## Reporte final
CICLO | TRIMESTRE | FOLIO | CATEGORIA | MONTO_GLOBAL_APROBADO | FUENTES_FINANCIAMIENTO | NOMBRE | ID_ENTIDAD_RESPONSABLE | ENTIDAD_RESPONSABLE | ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE | MUNICIPIO_RESPONSABLE | TIPO_PROGRAMA_PROYECTO | CLASIFICACION | SUBCLASIFICACION | INSTITUCION_EJECUTORA | NUMERO_PROYECTO | POBLACION_BENEFICIADA | MUJERES | HOMBRES | BENEFICIARIOS | METAS | TIPO_GEOREFERENCIA | GEOREFERENCIAS | FECHA_INICIO | FECHA_TERMINO | RECAUDADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | CONTRATOS | AVANCES_FISICOS | CARPETA_FOTOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES_CAPTURISTA | OBSERVACIONES_REVISION
2021 | 2 | PUE14150200530740 | Proyecto de inversión | 2831790.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2014, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:89, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2831790.77, modificado:2831790.77}} | Equipamiento De La Casa De Justicia De Tecamachalco, Puebla | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Seguridad | Sin identificar | SGG | 20150422 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:154, localidad:0, direccion:TECAMACHALCO, PUEBLA, lon:-97.728416, lat:18.884692}} | 42215 |  | 2831790.77 | 2831790.77 | 2828306.2 | 2828306.2 | 2828306.2 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:SGG-638/2015 FIDEICOMISO 2232, contratista:MAS GEOSCIENCES S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:2.01305588E7, importe_modificado:2.01305588E7}, ctto2: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:SGG/541/2015 FIDEICOMISO 2232, contratista:NETWORKS CONSULTING, S. DE R.L. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:6570936.0, importe_modificado:7162536.0}, ctto3: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:SGG-622/2015 FIDEICOMISO 2232, contratista:DISTRIBUCIONES Y PROYECTOS S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:2.4536668E7, importe_modificado:2.4536668E7}, ctto4: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:SGG-540/2015 FIDEICOMISO 2232, contratista:INTEGRADORES RCQ S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:6254952.0, importe_modificado:6254952.0}} | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} | {553942/proyecto_PROCESO, 553942/proyecto_FIN, 553942/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE17170300935878 | Proyecto de inversión | 33199.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:33199.6, modificado:33199.6}} | Mejoramiento De Vivienda Con Construccion De Baño Digno En La Localidad De San Juan Tenexapa - 182914 | 21 | Puebla | 76 | Hueytamalco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE HUEYTAMALCO PUEBLA | 182914 | N | 0 | 0 | 5 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:96, direccion:CALLE CAMINO PRINCIPAL PUEBLO TENEXAPA DE AZUETA, 73580 TENEXAPA DE AZUETA, HUEYTAMALCO PUEBLA ENTRE CALLESIN NOBRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UB, lon:-97.32969975, lat:20.15246218}} | 42902 | 42917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:TS/2017-04-022, contratista:FEDERICO AGUILAR GODOS, convocante:A.AYUNTAMIENTO DE HUEYTAMALCO,PUEBLA, monto:33199.6, importe_modificado:0.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1062131/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:PROYECTO DE ADMINISTRACION ANTERIOR, trimestre:2.0, usuario:seregeisanchezd, fecha:2021-07-14}} | {obs1: {observación:solicitud de cancelación y/o validación de folios pasados , trimestre:2.0, usuario:mariadgilca, fecha:2021-07-20}, obs2: {observación:solicitud de cancelación y/o validación de folios pasados , trimestre:2.0, usuario:mariadgilca, fecha:2021-07-20}, obs3: {observación:solicitud de cancelación y/o validación de folios pasados , trimestre:2.0, usuario:mariadgilca, fecha:2021-07-20}, obs4: {observación:solicitud de cancelación y/o validación de folios pasados , trimestre:2.0, usuario:mariadgilca, fecha:2021-07-20}, obs5: {observación:oficio de solicitud de cancelación de folios años anteriores, trimestre:2.0, usuario:mariadgilca, fecha:2021-07-20}, obs6: {observación:oficio de solicitud de cancelación de folios años anteriores, trimestre:2.0, usuario:mariadgilca, fecha:2021-07-20}, obs7: {observación:oficio de solicitud de cancelación de folios años anteriores, trimestre:2.0, usuario:mariadgilca, fecha:2021-07-20}, obs8: {observación:oficio de solicitud de cancelación de folios años anteriores, trimestre:2.0, usuario:mariadgilca, fecha:2021-07-20}}
2021 | 2 | PUE17170401048943 | Proyecto de inversión | 1566124.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1566124.7, modificado:1566124.7}} | Pavimentación Con Concreto Asfaltico De La Calle Reforma Entre Calle Tuxpan Y Lindero De Juárez Coronaco. | 21 | Puebla | 180 | Tlahuapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H. Ayuntamiento de Tlahuapan. | TLAH-29417 | N | 0 | 0 | 300 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:180, localidad:5, direccion:Calle Reforma entre Calle Tuxpan y Lindero de Juárez Coronaco., lon:-98.5375, lat:19.358333}} | 43031 | 43070 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C.CMOP-252/TLAH-29417/2017, contratista:C. Luis Enrique Barbosa Maza (Persona Fisica), convocante:H. Ayuntamiento de Tlahuapan., monto:1566124.7, importe_modificado:1566124.7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1185106/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE SOLICITA CANCELACIÓN DE ESTE FOLIO, DE LA ADMINISTRACIÓN ANTERIOR, NO ENTREGO DOCUMENTACIÓN ALGUNA, PARA CAPTURAR AVANCE FÍSICO O FINANCIERO Y ASÍ INCREMENTAR NUESTRO ICI DE NUESTRO MUNICIPIO. , trimestre:2.0, usuario:juanalopezm, fecha:2021-07-15}} | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE17170401014296 | Proyecto de inversión | 218839.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:218839.8, modificado:218839.8}} | Electrificacion En Calle Tlaloc - 312619 | 21 | Puebla | 180 | Tlahuapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TLAHUAPAN | 312619 | N | 0 | 0 | 160 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:180, localidad:14, direccion:CALLE TLALOC PUEBLO SAN PEDRO MATAMOROS, 74105 SAN PEDRO MATAMOROS, TLAHUAPAN PUEBLA ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE CHAVEZ, CALLE LA CONCORDIA LA E, lon:-98.55079859, lat:19.36733299}} | 43092 | 43070 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C.CMOP-177/TLAH-31417/2017, contratista:Constructora Arcied Chilaca S.A. de C.V., convocante:H. Ayuntamiento de Tlahuapan., monto:218839.8, importe_modificado:218839.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1149376/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE SOLICITA CANCELACIÓN DE ESTE FOLIO, DE LA ADMINISTRACIÓN ANTERIOR, NO ENTREGO DOCUMENTACIÓN ALGUNA, PARA CAPTURAR AVANCE FÍSICO O FINANCIERO Y ASÍ INCREMENTAR NUESTRO ICI DE NUESTRO MUNICIPIO. , trimestre:2.0, usuario:juanalopezm, fecha:2021-07-15}} | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE00180201136971 | Proyecto de inversión | 789309 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:789309.0, modificado:789309.0}} | Aportacion Al Cerezo De Teziutlan 2018 | 21 | Puebla | 76 | Hueytamalco | Otros proyectos de Inversión | Seguridad | Sin identificar | H.AYUNTAMIENTO | R3318002 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:1, direccion:COL.CENTRO HUEYTAMALCO PUEBLA ZAP, lon:-97.287222, lat:19.938888}} | 43101 | 43435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1275986/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:POR SER GASTO CORRIENTE NO SE REPORTO AVANCE, trimestre:2.0, usuario:seregeisanchezd, fecha:2021-07-14}} | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE18180201140777 | Proyecto de inversión | 8644452.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8644452.69, modificado:8330592.62}} | Iluminación De Ramblas Del Paseo Bravo Sobre La 13 Sur, En El Municipio De Puebla | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SIMT | 20181183 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:716.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:13 SUR, EN EL MUNICIPIO DE PUEBLA, lon:-98.1975, lat:19.045277}} | 43282 |  | 8330592.62 | 8330592.62 | 734830.07 | 734830.07 | 734830.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/LPE029/SIMT-20181183, contratista:CITELUM MEXICO, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:8330592.62, importe_modificado:8330592.62}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:53.13}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE00170401048390 | Proyecto de inversión | 613114.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:613114.6, modificado:613114.6}} | Apoyo A Productores Agricolas A Traves De La Aadquisicion De Fertilizante 2016 | 21 | Puebla | 76 | Hueytamalco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | H.AYUNTAMIENTO | R3317012 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:1, direccion:HUEYTAMALCO,PUEBLA, lon:-97.287222, lat:19.938888}} | 42870 | 42887 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1184517/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:PROYECTO DE ADMINISTRATION ANTERIOR, trimestre:2.0, usuario:seregeisanchezd, fecha:2021-07-14}} | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE17170401048408 | Proyecto de inversión | 13340 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:13340.0, modificado:13340.0}} | Construccion De Cimentacion Para Aula En Escuela Primaria Juan Crisostomo Bonilla Clave 21dpr2412y Loc.Ayahualo | 21 | Puebla | 76 | Hueytamalco | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | H.AYUNTAMIENTO | R3317033 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:11, direccion:HUEYTAMALCO,PUEBLA, lon:-97.325497, lat:19.969782}} | 42948 | 42948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MHP-OP/R3317033/2017-023, contratista:ABRAHAM REYES ACUÑA, convocante:H.AYUNTAMIENTO , monto:13340.0, importe_modificado:0.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1184536/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:PROYECTO DE ADMINISTRACION ANTERIOR, trimestre:2.0, usuario:seregeisanchezd, fecha:2021-07-14}, obs2: {observación:PROYECTO DE ADMINISTRACION ANTERIOR(2), trimestre:2.0, usuario:seregeisanchezd, fecha:2021-07-14}} | {obs1: {observación:oficio de solicitud de cancelación de folios años anteriores, trimestre:2.0, usuario:mariadgilca, fecha:2021-07-20}, obs2: {observación:oficio de solicitud de cancelación de folios años anteriores, trimestre:2.0, usuario:mariadgilca, fecha:2021-07-20}, obs3: {observación:oficio de solicitud de cancelación de folios años anteriores, trimestre:2.0, usuario:mariadgilca, fecha:2021-07-20}, obs4: {observación:oficio de solicitud de cancelación de folios años anteriores, trimestre:2.0, usuario:mariadgilca, fecha:2021-07-20}, obs5: {observación:oficio de solicitud de cancelación de folios años anteriores(2), trimestre:2.0, usuario:mariadgilca, fecha:2021-07-20}, obs6: {observación:oficio de solicitud de cancelación de folios años anteriores(2), trimestre:2.0, usuario:mariadgilca, fecha:2021-07-20}, obs7: {observación:oficio de solicitud de cancelación de folios años anteriores(2), trimestre:2.0, usuario:mariadgilca, fecha:2021-07-20}, obs8: {observación:oficio de solicitud de cancelación de folios años anteriores(2), trimestre:2.0, usuario:mariadgilca, fecha:2021-07-20}}
2021 | 2 | PUE17170401048417 | Proyecto de inversión | 83549.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:83549.78, modificado:83549.78}} | Suministro Y Colocacion De Estructuras Para Cancha De Usos Multiples En La Escuela Primaria Juan Crisostomo Bonilla Clave 21dpr2412y Loc. De Ayahualo | 21 | Puebla | 76 | Hueytamalco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H.AYUNTAMIENTO | R3317034 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:11, direccion:HUEYTAMALCO,PUEBLA, lon:-97.325497, lat:19.969782}} | 42929 | 42948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MHP-OP/R3317034/2017-024, contratista:CONSTRUCTORA GODOS, convocante:H.AYUNTAMIENTO, monto:83549.78, importe_modificado:0.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {1184545/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela pues no se ejecuto desde al administracion pasada., trimestre:2.0, usuario:seregeisanchezd, fecha:2021-07-06}} | {obs1: {observación:oficio de solicitud de cancelación de folios años anteriores, trimestre:2.0, usuario:mariadgilca, fecha:2021-07-20}, obs2: {observación:oficio de solicitud de cancelación de folios años anteriores, trimestre:2.0, usuario:mariadgilca, fecha:2021-07-20}, obs3: {observación:oficio de solicitud de cancelación de folios años anteriores, trimestre:2.0, usuario:mariadgilca, fecha:2021-07-20}, obs4: {observación:oficio de solicitud de cancelación de folios años anteriores, trimestre:2.0, usuario:mariadgilca, fecha:2021-07-20}, obs5: {observación:oficio de solicitud de cancelación de folios años anteriores(2), trimestre:2.0, usuario:mariadgilca, fecha:2021-07-20}, obs6: {observación:oficio de solicitud de cancelación de folios años anteriores(2), trimestre:2.0, usuario:mariadgilca, fecha:2021-07-20}, obs7: {observación:oficio de solicitud de cancelación de folios años anteriores(2), trimestre:2.0, usuario:mariadgilca, fecha:2021-07-20}, obs8: {observación:oficio de solicitud de cancelación de folios años anteriores(2), trimestre:2.0, usuario:mariadgilca, fecha:2021-07-20}, obs9: {observación:oficio de solicitud de cancelación de folios años anteriores(2)(2), trimestre:2.0, usuario:mariadgilca, fecha:2021-07-20}, obs10: {observación:oficio de solicitud de cancelación de folios años anteriores(2)(2), trimestre:2.0, usuario:mariadgilca, fecha:2021-07-20}, obs11: {observación:oficio de solicitud de cancelación de folios años anteriores(2)(2), trimestre:2.0, usuario:mariadgilca, fecha:2021-07-20}, obs12: {observación:oficio de solicitud de cancelación de folios años anteriores(2)(2), trimestre:2.0, usuario:mariadgilca, fecha:2021-07-20}, obs13: {observación:oficio de solicitud de cancelación de folios años anteriores(2)(2)(2), trimestre:2.0, usuario:mariadgilca, fecha:2021-07-20}, obs14: {observación:oficio de solicitud de cancelación de folios años anteriores(2)(2)(2), trimestre:2.0, usuario:mariadgilca, fecha:2021-07-20}, obs15: {observación:oficio de solicitud de cancelación de folios años anteriores(2)(2)(2), trimestre:2.0, usuario:mariadgilca, fecha:2021-07-20}, obs16: {observación:oficio de solicitud de cancelación de folios años anteriores(2)(2)(2), trimestre:2.0, usuario:mariadgilca, fecha:2021-07-20}}
2021 | 2 | PUE17170401014278 | Proyecto de inversión | 648702.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:648702.88, modificado:648702.88}} | Electrificación En Calles Paraíso Y Los Pinos - 312484 | 21 | Puebla | 180 | Tlahuapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TLAHUAPAN | 312484 | N | 0 | 0 | 240 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:180, localidad:1, direccion:CALLE PARAISO Y LOS PINOS PUEBLO SANTA RITA TLAHUAPAN, 74100 SANTA RITA TLAHUAPAN, TLAHUAPAN PUEBLA, LA ELECTRIFICACIÓN ESTÁN UBICADAS A UNA CUADRA DE, lon:-98.58687543, lat:19.33414946}} | 43056 | 43070 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C.CMOP-261/TLAH-30217/2017, contratista:Constructora DEICRA S.A. de C.V., convocante:H. Ayuntamiento de Tlahuapan., monto:648702.88, importe_modificado:648702.88}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1149358/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE SOLICITA CANCELACIÓN DE ESTE FOLIO, DE LA ADMINISTRACIÓN ANTERIOR, NO ENTREGO DOCUMENTACIÓN ALGUNA, PARA CAPTURAR AVANCE FÍSICO O FINANCIERO Y ASÍ INCREMENTAR NUESTRO ICI DE NUESTRO MUNICIPIO. , trimestre:2.0, usuario:juanalopezm, fecha:2021-07-15}} | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE17170401014294 | Proyecto de inversión | 1012988.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1012988.93, modificado:1012988.93}} | Construcción De Comedor Escolar En La Escuela Secundaria General Quetzalcoalt - 294274 | 21 | Puebla | 180 | Tlahuapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TLAHUAPAN | 294274 | N | 0 | 0 | 157 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:180, localidad:13, direccion:AVENIDA NACIONAL PUEBLO SAN MIGUEL TIANGUISTENCO, 74100 SAN MIGUEL TIANGUISTENCO, TLAHUAPAN PUEBLA, LA ESCUELA SECUNDARIA QUETZALCÓATL SE ENCUENTRA UB, lon:-98.52798991, lat:19.28927062}} | 43071 | 43099 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C.CMOP-262/TLAH-30917/2017, contratista:Arq. Alejandro Conde Juárez (Persona Física), convocante:H. Ayuntamiento de Tlahuapan., monto:1012988.93, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1149374/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE SOLICITA CANCELACIÓN DE ESTE FOLIO, DE LA ADMINISTRACIÓN ANTERIOR, NO ENTREGO DOCUMENTACIÓN ALGUNA, PARA CAPTURAR AVANCE FÍSICO O FINANCIERO Y ASÍ INCREMENTAR NUESTRO ICI DE NUESTRO MUNICIPIO. , trimestre:2.0, usuario:juanalopezm, fecha:2021-07-15}} | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE14150200531007 | Proyecto de inversión | 2831790.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2014, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:89, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2831790.77, modificado:2831790.77}} | Equipamiento De La Casa De Justicia De Atlixco, Puebla. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Seguridad | Sin identificar | SGG | 20150425 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:0, direccion:ATLIXCO, PUEBLA., lon:-98.434168, lat:18.908848}} | 42215 |  | 2831790.77 | 2831790.77 | 2696901.4 | 2696901.4 | 2696901.4 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:DRMSG/278/2015, contratista:E-TEK PROVEEDORES EN INFORMÁTICA Y SERVICIOS S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:1501544.6, importe_modificado:1501544.6}, ctto2: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:SGG-638/2015 FIDEICOMISO 2232, contratista:MAS GEOSCIENCES S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:2.01305588E7, importe_modificado:2.01305588E7}, ctto3: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:SGG/541/2015 FIDEICOMISO 2232, contratista:NETWORKS CONSULTING, S. DE R.L. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:6570936.0, importe_modificado:7162536.0}, ctto4: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:SGG-622/2015 FIDEICOMISO 2232, contratista:DISTRIBUCIONES Y PROYECTOS S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:2.4536668E7, importe_modificado:2.4536668E7}, ctto5: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:SGG-540/2015 FIDEICOMISO 2232, contratista:INTEGRADORES RCQ S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:6254952.0, importe_modificado:6254952.0}} | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} | {554267/proyecto_INICIO, 554267/proyecto_PROCESO, 554267/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE14150200517517 | Adquisición | 2831790.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2014, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2831790.77, modificado:2831790.77}} | Equipamiento De La Casa De Justicia De Tecamachalco, Puebla. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Otros Proyectos | Sin identificar | Comisión Ejecutiva | 20150422 | N | 0 | 0 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:154, localidad:0, direccion:Cobertura Municipal, lon:-97.728416, lat:18.884692}} | 42123 | 42339 | 2831790.77 | 2831790.77 | 2828306.2 | 2828306.2 | 2828306.2 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:SGG-638/2015 FIDEICOMISO 2232, contratista:MAS GEOSCIENCES S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:2.01305588E7, importe_modificado:2.01305588E7}, ctto2: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:SGG-540/2015 FIDEICOMISO 2232, contratista:INTEGRADORES RCQ S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:6254952.0, importe_modificado:6254952.0}, ctto3: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:SGG/541/2015 FIDEICOMISO 2232, contratista:NETWORKS CONSULTING, S. DE R.L. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:6570936.0, importe_modificado:7162536.0}, ctto4: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:SGG-622/2015 FIDEICOMISO 2232, contratista:DISTRIBUCIONES Y PROYECTOS S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:2.4536668E7, importe_modificado:2.4536668E7}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {537622/proyecto_PROCESO, 537622/proyecto_FIN, 537622/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE17170401054932 | Proyecto de inversión | 999000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:999000.0, modificado:999000.0}} | Primera Etapa De La Rehabilitación Del Camino El Zapote-Arroyo Blanco, Hueytamalco, Puebla | 21 | Puebla | 76 | Hueytamalco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO | 20171305 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:8, direccion:-, lon:-97.951111, lat:19.103333}} | 43040 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1191765/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:PROYECTO DE ADMINISTRATION ANTERIOR, trimestre:2.0, usuario:seregeisanchezd, fecha:2021-07-14}} | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE14150200517482 | Adquisición | 2831790.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2014, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2831790.77, modificado:2831790.77}} | Equipamiento De La Casa De Justicia De Atlixco, Puebla. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Otros Proyectos | Sin identificar | Comisión Ejecutiva CEAMPAJ-Secretaría General de Gobierno | 20150425 | N | 0 | 0 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:0, direccion:cobertura Municipal, lon:-98.434168, lat:18.908848}} | 42123 | 42339 | 2831790.77 | 2831790.77 | 2696901.4 | 2696901.4 | 2696901.4 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:DRMSG/278/2015, contratista:E-TEK PROVEEDORES EN INFORMÁTICA Y SERVICIOS S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:1501544.6, importe_modificado:1501544.6}, ctto2: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:SGG/541/2015 FIDEICOMISO 2232, contratista:NETWORKS CONSULTING, S. DE R.L. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:6570936.0, importe_modificado:7162536.0}, ctto3: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:SGG-540/2015 FIDEICOMISO 2232, contratista:INTEGRADORES RCQ S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:6254952.0, importe_modificado:6254952.0}, ctto4: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:SGG-622/2015 FIDEICOMISO 2232, contratista:DISTRIBUCIONES Y PROYECTOS S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:2.4536668E7, importe_modificado:2.4536668E7}, ctto5: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:SGG-638/2015 FIDEICOMISO 2232, contratista:MAS GEOSCIENCES S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:2.01305588E7, importe_modificado:2.01305588E7}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {537579/proyecto_INICIO, 537579/proyecto_PROCESO, 537579/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE17170401014281 | Proyecto de inversión | 986929.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:986929.5, modificado:986929.5}} | Construcción De Comedor Escolar De La Primaria Reforma Educativa En La Colonia Domingo Arenas - 294402 | 21 | Puebla | 180 | Tlahuapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TLAHUAPAN | 294402 | N | 0 | 0 | 414 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:180, localidad:1, direccion:CALLE REFORMA PONIENTE PUEBLO SANTA RITA TLAHUAPAN, 74100 SANTA RITA TLAHUAPAN, TLAHUAPAN PUEBLA ENTRE CALLE ADOLFO LÓPEZ MATEO Y CALLE JOSÉ GALEANA, , lon:-98.57464759, lat:19.33272006}} | 43073 | 43099 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C.CMOP-264/TLAH-31017/2017, contratista:Grupo de Ingenieros Cosntructores en Desarrrollo S.A. de C.V., convocante:H. Ayuntamiento de Tlahuapan., monto:986929.5, importe_modificado:986929.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1149361/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE SOLICITA CANCELACIÓN DE ESTE FOLIO, DE LA ADMINISTRACIÓN ANTERIOR, NO ENTREGO DOCUMENTACIÓN ALGUNA, PARA CAPTURAR AVANCE FÍSICO O FINANCIERO Y ASÍ INCREMENTAR NUESTRO ICI DE NUESTRO MUNICIPIO. , trimestre:2.0, usuario:juanalopezm, fecha:2021-07-15}} | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE00170401048311 | Proyecto de inversión | 999000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:6, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:999000.0, modificado:999000.0}} | Primera Etapa De La Rehabilitacion Del Camino El Zapote - Arrollo Blanco | 21 | Puebla | 76 | Hueytamalco | Otros proyectos de Inversión | Transportes y vialidades | Sin identificar | H.AYUNTAMIENTO | RF2317002 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:8, direccion:ES UN DESVIACION DEL MUNICPIO DE AYOTOXCO, lon:-97.303888, lat:20.191666}} | 43085 | 43101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1184432/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:proyecto de administracion anterior, trimestre:2.0, usuario:seregeisanchezd, fecha:2021-07-14}, obs2: {observación:proyecto de administracion anterior, trimestre:2.0, usuario:seregeisanchezd, fecha:2021-07-14}} | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE17170401048356 | Proyecto de inversión | 470229.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:470229.42, modificado:470229.42}} | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De La Calle Francisco I Madero En La Localidad De Xalteno,Hueytamalco,Puebla. | 21 | Puebla | 76 | Hueytamalco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H.AYUNTAMIENTO | R3317068 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:185, direccion:XALTENO, lon:-97.292805, lat:19.933345}} | 43063 | 43101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MHP-OP/R3317068/2017-058, contratista:CODIBO CONSTRUCTORA S.A DE C.V., convocante:H.AYUNTAMIENTO, monto:470229.42, importe_modificado:0.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1184481/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:PROYECTO DE ADMINISTRATION ANTERIOR, trimestre:2.0, usuario:seregeisanchezd, fecha:2021-07-14}} | {obs1: {observación:oficio de solicitud de cancelación de folios años anteriores, trimestre:2.0, usuario:mariadgilca, fecha:2021-07-20}, obs2: {observación:oficio de solicitud de cancelación de folios años anteriores, trimestre:2.0, usuario:mariadgilca, fecha:2021-07-20}, obs3: {observación:oficio de solicitud de cancelación de folios años anteriores, trimestre:2.0, usuario:mariadgilca, fecha:2021-07-20}, obs4: {observación:oficio de solicitud de cancelación de folios años anteriores, trimestre:2.0, usuario:mariadgilca, fecha:2021-07-20}}
2021 | 2 | PUE17170401054778 | Proyecto de inversión | 799200 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:799200.0, modificado:799200.0}} | Construcción De Alcantarilla En Atehuetzin, Hueytamalco, Puebla | 21 | Puebla | 76 | Hueytamalco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO | 20171298 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:72.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:9, direccion:-, lon:-97.952715, lat:19.10494}} | 43048 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1191559/proyecto_INICIO, 1191559/proyecto_FIN, 1191559/proyecto_PROCESO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:PROYECTO DE ADMINISTRATION ANTERIOR, trimestre:2.0, usuario:seregeisanchezd, fecha:2021-07-14}} | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE14150200531037 | Proyecto de inversión | 2831790.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2014, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:89, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2831790.77, modificado:2831790.77}} | Equipamiento De La Casa De Justicia De Chalchicomula De Sesma, Puebla | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Seguridad | Sin identificar | SGG | 20150426 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:0, direccion:CHALCHICOMULA DE SESMA, PUEBLA, lon:-97.448496, lat:18.98826}} | 42215 |  | 2831790.77 | 2831790.77 | 2817947.4 | 2817947.4 | 2817947.4 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:DRMSG/278/2015, contratista:E-TEK PROVEEDORES EN INFORMÁTICA Y SERVICIOS S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:1501544.6, importe_modificado:1501544.6}, ctto2: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:SGG/541/2015 FIDEICOMISO 2232, contratista:NETWORKS CONSULTING, S. DE R.L. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:6570936.0, importe_modificado:7162536.0}, ctto3: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:SGG-540/2015 FIDEICOMISO 2232, contratista:INTEGRADORES RCQ S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:6254952.0, importe_modificado:6254952.0}, ctto4: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:SGG-638/2015 FIDEICOMISO 2232, contratista:MAS GEOSCIENCES S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:2.01305588E7, importe_modificado:2.01305588E7}, ctto5: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:SGG-622/2015 FIDEICOMISO 2232, contratista:DISTRIBUCIONES Y PROYECTOS S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:2.4536668E7, importe_modificado:2.4536668E7}} | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} | {554305/proyecto_INICIO, 554305/proyecto_PROCESO, 554305/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE00180101066304 | Proyecto de inversión | 236792.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:236792.7, modificado:236792.7}} | Aportación Al Cerezo De Teziutlan 2018 | 21 | Puebla | 76 | Hueytamalco | Otros proyectos de Inversión | Seguridad | Sin identificar | H.AYUNTAMIENTO DE HUEYTAMALCO,PUEBLA. | R3318002 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:1, direccion:AYUNTAMIENTO DE HUEYTAMALO,PUEBLA, lon:-97.287222, lat:19.938888}} | 43160 | 43374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1203241/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:POR SER GASTO CORRIENTE NO SE LE DIO AVANCE PERO SE REPORTO EN EL EJERCICIO DEL GASTO, trimestre:2.0, usuario:seregeisanchezd, fecha:2021-07-14}} | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE17170200867689 | Proyecto de inversión | 780870.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:780870.93, modificado:780870.93}} | Construccion De Un Aula Didactica Adosada En Estructura Regional C Y Obra Exterior En El Bachillerato Digital - 91744 | 21 | Puebla | 76 | Hueytamalco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE HUEYTAMALCO PUEBLA | 91744 | N | 0 | 0 | 250 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:96, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL EN SAN JUAN TENEXAPA PUEBLO TENEXAPA DE AZUETA, 73580 TENEXAPA DE AZUETA, HUEYTAMALCO PUEBLA ENTRE CALLE CALLE PRINCIPAL EN SAN , lon:-97.32993847, lat:20.15220534}} | 42877 | 42917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHP-OP/R3317024/2017-014, contratista:CONSTRU-INGENIERIA CIVIL DE TEZIUTLAN SA DE CV, convocante:H.AYUNTAMIENTO , monto:780870.93, importe_modificado:0.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {976705/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:PROYECTO DE ADMINISTRATION ANTERIOR, trimestre:2.0, usuario:seregeisanchezd, fecha:2021-07-14}} | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE17170200880326 | Proyecto de inversión | 780912 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:780912.0, modificado:780912.0}} | Proyecto De Video Vigilancia Urbana Para El Municipio De Hueytamalco. | 21 | Puebla | 76 | Hueytamalco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Seguridad | Sin identificar | H.HUEYTAMALCO,PUEBLA | R3317010 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:1, direccion:hueytamalco col centro sn calle francisco sarabia, lon:-97.287222, lat:19.938888}} | 42870 | 42917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MHP-ADQ-R33167010-2017-002, contratista:BENITO SALAS, convocante:H.AYUNTAMIENTO, monto:780912.0, importe_modificado:0.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {989883/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:PROYECTO DE ADMINISTRATION ANTERIOR, trimestre:2.0, usuario:seregeisanchezd, fecha:2021-07-14}, obs2: {observación:PROYECTO DE ADMINISTRATION ANTERIOR(2), trimestre:2.0, usuario:seregeisanchezd, fecha:2021-07-14}} | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE17170401014293 | Proyecto de inversión | 305861.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:305861.74, modificado:305861.74}} | Electrificación En Calles Adolfo López Mateo Y Camino Viejo - 301102 | 21 | Puebla | 180 | Tlahuapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TLAHUAPAN | 301102 | N | 0 | 0 | 240 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:180, localidad:12, direccion:CALLE ADOLFO LOPEZ MATEO Y CAMINO VIEJO PUEBLO SAN MARTINITO, 74103 SAN MARTINITO, TLAHUAPAN PUEBLA ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y AVENIDA LAS GRANJAS, lon:-98.55806697, lat:19.35142406}} | 43049 | 43070 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C.CMOP-257/TLAH-30117/2017, contratista:Constructora Arcied Chilaca S.A. de C.V., convocante:H. Ayuntamiento de Tlahuapan., monto:305861.74, importe_modificado:305861.74}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1149373/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE SOLICITA CANCELACIÓN DE ESTE FOLIO, DE LA ADMINISTRACIÓN ANTERIOR, NO ENTREGO DOCUMENTACIÓN ALGUNA, PARA CAPTURAR AVANCE FÍSICO O FINANCIERO Y ASÍ INCREMENTAR NUESTRO ICI DE NUESTRO MUNICIPIO. , trimestre:2.0, usuario:juanalopezm, fecha:2021-07-15}} | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE00170401048385 | Proyecto de inversión | 787573.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:787573.5, modificado:787573.5}} | Apoyo A Productores De Fertilizante 2017 | 21 | Puebla | 76 | Hueytamalco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | H.AYUNTAMIENTO | R3317011 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:1, direccion:HUEYTAMALCO,PUEBLA, lon:-97.287222, lat:19.938888}} | 42870 | 42887 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1184512/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:PROYECTO DE ADMINISTRATION ANTERIOR, trimestre:2.0, usuario:seregeisanchezd, fecha:2021-07-14}} | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE00180201136982 | Proyecto de inversión | 3300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3300000.0, modificado:3300000.0}} | Pago De Alumbrado Publico 2018 ---2 | 21 | Puebla | 76 | Hueytamalco | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | H.AYUNTAMIENTO DE HUEYTAMALCO | R3318001 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:1, direccion:COL.CENTRO HUEYTAMALCO PUEBLA ZAP, lon:-97.287222, lat:19.938888}} | 43101 | 43435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1275997/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:por ser gasto corriente se reporto en el ejercicio del gasto , trimestre:2.0, usuario:seregeisanchezd, fecha:2021-07-14}, obs2: {observación:por ser gasto corriente se reporto en el ejercicio del gasto (2), trimestre:2.0, usuario:seregeisanchezd, fecha:2021-07-14}} | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE16160400820507 | Proyecto de inversión | 2000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2000000.0, modificado:1326333.68}} | Mejoramiento En La Escuela Juan Rulfo, Clave 21ebh0410b, Municipio De Huehuetla, Puebla. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-211 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:72, localidad:1, direccion:-, lon:-97.623333, lat:20.1075}} | 42667 |  | 1326333.68 | 1326333.68 | 1326333.68 | 1326333.68 | 1326333.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPCEE-393/2016-FED, contratista:HGA GRUPO CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V, convocante:CAPCEE, monto:1326333.68, importe_modificado:1326333.68}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {926189/proyecto_INICIO, 926189/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE17170401014310 | Proyecto de inversión | 173694.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:173694.5, modificado:173694.5}} | Electrificación En Calle Veinte De Noviembre - 312696 | 21 | Puebla | 180 | Tlahuapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TLAHUAPAN | 312696 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:180, localidad:19, direccion:CALLE 20 DE NOVIEMBRE PUEBLO SANTIAGO COLTZINGO, 74105 SANTIAGO COLTZINGO, TLAHUAPAN PUEBLA ENTRE CALLE BENITO JUAREZ OTE. Y AVENIDA FRANCISCO I. MADE, lon:-98.53843159, lat:19.38409644}} | 43092 | 43070 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C.CMOP-178/TLAH-31517/2017, contratista:Constructora DEICRA S.A. de C.V., convocante:MTL850101HX3, monto:173694.5, importe_modificado:173694.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1149390/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE SOLICITA CANCELACIÓN DE ESTE FOLIO, DE LA ADMINISTRACIÓN ANTERIOR, NO ENTREGO DOCUMENTACIÓN ALGUNA, PARA CAPTURAR AVANCE FÍSICO O FINANCIERO Y ASÍ INCREMENTAR NUESTRO ICI DE NUESTRO MUNICIPIO. , trimestre:2.0, usuario:juanalopezm, fecha:2021-07-15}} | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE17170401014279 | Proyecto de inversión | 1045094.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1045094.26, modificado:1045094.26}} | Construcción De Un Comedor Escolar En La Escuela Primaria Domingo Arenas En La Localidad De Santa Rita Tlahuapan - 293611 | 21 | Puebla | 180 | Tlahuapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TLAHUAPAN | 293611 | N | 0 | 0 | 496 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:180, localidad:1, direccion:CALLE ZARAGOZA PUEBLO SANTA RITA TLAHUAPAN, 74100 SANTA RITA TLAHUAPAN, TLAHUAPAN PUEBLA ENTRE AVENIDA REFORMA Y CALLE INDEPENDENCIA, CALLE ALFAREROS , lon:-98.58256951, lat:19.32985986}} | 43067 | 43099 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C.CMOP-270/TLAH-30617/2017, contratista:Ing. Yolanda Hernández Tome (Persona Física), convocante:H. Ayuntamiento de Tlahuapan., monto:1045094.26, importe_modificado:1045094.26}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1149359/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE SOLICITA CANCELACIÓN DE ESTE FOLIO, DE LA ADMINISTRACIÓN ANTERIOR, NO ENTREGO DOCUMENTACIÓN ALGUNA, PARA CAPTURAR AVANCE FÍSICO O FINANCIERO Y ASÍ INCREMENTAR NUESTRO ICI DE NUESTRO MUNICIPIO. , trimestre:2.0, usuario:juanalopezm, fecha:2021-07-15}} | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE17170401014290 | Proyecto de inversión | 1005338.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1005338.62, modificado:1001200.8}} | Construcción De Comedor Escolar De La Primaria Benito Júarez - 300022 | 21 | Puebla | 180 | Tlahuapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TLAHUAPAN | 300022 | N | 0 | 0 | 432 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:180, localidad:5, direccion:CALLE 16 DE SEPTIEMBRE PUEBLO GUADALUPE ZARAGOZA, 74104 GUADALUPE ZARAGOZA, TLAHUAPAN PUEBLA ENTRE CALLE LIBERTAD Y CALLE MIGUEL HIDALGO, CALLE BUENOS, lon:-98.53853877, lat:19.35756147}} | 43092 | 43099 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C.CMOP-284/TLAH-31817/2017, contratista:Grupo Constructor Texmelucan S.A. de C.V., convocante:H. Ayuntamiento de Tlahuapan., monto:1001200.8, importe_modificado:1001200.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1149370/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE SOLICITA CANCELACIÓN DE ESTE FOLIO, DE LA ADMINISTRACIÓN ANTERIOR, NO ENTREGO DOCUMENTACIÓN ALGUNA, PARA CAPTURAR AVANCE FÍSICO O FINANCIERO Y ASÍ INCREMENTAR NUESTRO ICI DE NUESTRO MUNICIPIO. , trimestre:2.0, usuario:juanalopezm, fecha:2021-07-15}} | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE17170401048369 | Proyecto de inversión | 210000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:210000.0, modificado:210000.0}} | Cosntruccion De Muro De Contencion En El Camino Principal Conta-Zompaquizoya | 21 | Puebla | 76 | Hueytamalco | Otros Programas de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | H.AYUNTAMIENTO | R3317058 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:20, direccion:CONTA, lon:-97.300889, lat:19.927676}} | 43018 | 43040 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MHP-OP/R3317058/2017-048, contratista:FEDRICO AGUILAR GODOS, convocante:H.AYUNTAMIENTO, monto:210000.0, importe_modificado:0.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1184495/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:el proyecto es de la administracion anterior y no se le dio seguimiento, trimestre:2.0, usuario:seregeisanchezd, fecha:2021-07-14}} | {obs1: {observación:oficio de solicitud de cancelación de folios años anteriores, trimestre:2.0, usuario:mariadgilca, fecha:2021-07-20}, obs2: {observación:oficio de solicitud de cancelación de folios años anteriores, trimestre:2.0, usuario:mariadgilca, fecha:2021-07-20}, obs3: {observación:oficio de solicitud de cancelación de folios años anteriores, trimestre:2.0, usuario:mariadgilca, fecha:2021-07-20}, obs4: {observación:oficio de solicitud de cancelación de folios años anteriores, trimestre:2.0, usuario:mariadgilca, fecha:2021-07-20}, obs5: {observación:oficio de solicitud de cancelación de folios años anteriores(2), trimestre:2.0, usuario:mariadgilca, fecha:2021-07-20}, obs6: {observación:oficio de solicitud de cancelación de folios años anteriores(2), trimestre:2.0, usuario:mariadgilca, fecha:2021-07-20}, obs7: {observación:oficio de solicitud de cancelación de folios años anteriores(2), trimestre:2.0, usuario:mariadgilca, fecha:2021-07-20}, obs8: {observación:oficio de solicitud de cancelación de folios años anteriores(2), trimestre:2.0, usuario:mariadgilca, fecha:2021-07-20}}
2021 | 2 | PUE17170300935559 | Proyecto de inversión | 317551.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:317551.81, modificado:317551.81}} | Mantenimiento De Escuela Primaria Lic Benito Juarez En La Localidad De Limonateno Chico - 182924 | 21 | Puebla | 76 | Hueytamalco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE HUEYTAMALCO PUEBLA | 182924 | N | 0 | 0 | 90 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:36, direccion:CALLE CARRETERA EL MOHON - HUEYTAMALCO PUEBLO LA ESPERANZA LIMONATENO CHICO, 73580 LA ESPERANZA (LIMONATENO CHICO), HUEYTAMALCO PUEBLA ENTRE CARRETERA, lon:-97.28564724, lat:19.92268758}} | 42909 | 42948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TS/2017-05-028, contratista:GODOS, convocante:A.AYUNTAMIENTO DE HUEYTAMALCO,PUEBLA, monto:317551.81, importe_modificado:0.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1061812/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:PROYECTO DE ADMINISTRATION ANTERIOR, trimestre:2.0, usuario:seregeisanchezd, fecha:2021-07-14}} | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE00170401048397 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:500000.0}} | Pago De Impuestos 3 Porciento Sobre Nomina | 21 | Puebla | 76 | Hueytamalco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | H.AYUNTAMIENTO | R3317008 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:1, direccion:HUEYTAMALCO,PUEBLA, lon:-97.287222, lat:19.938888}} | 42736 | 43070 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1184524/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:PROYECTO DE ADMINISTRATION ANTERIOR, trimestre:2.0, usuario:seregeisanchezd, fecha:2021-07-14}} | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE00180201109780 | Proyecto de inversión | 900000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:900000.0, modificado:900000.0}} | Construccion De Baños Dignos Con Biodigestor En La Localidad De Ejido Hueytamalco - 133031 | 21 | Puebla | 76 | Hueytamalco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE HUEYTAMALCO PUEBLA | 133031 | N | 0 | 0 | 65 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:60, direccion:CALLE CARRETERA FEDERAL A TEZIUTALN PUEBLO EJIDO HUEYTAMALCO, 73580 EJIDO HUEYTAMALCO, HUEYTAMALCO PUEBLA ENTRE CAMINO CARRETERA FEDERAL A TEZIUTALN Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LAS DIFERENTES VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD, lon:-97.30790698, lat:19.87993602}} | 43346 | 43405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {1248162/proyecto_FIN, 1248162/proyecto_PROCESO, 1248162/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:PROYECTO DE ADMINISTRATION ANTERIOR, trimestre:2.0, usuario:seregeisanchezd, fecha:2021-07-14}} | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE17170401014299 | Proyecto de inversión | 631394.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:631394.7, modificado:631394.7}} | Electrificación En Calles Sonora Nuevo León Y Comunidad - 303335 | 21 | Puebla | 180 | Tlahuapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TLAHUAPAN | 303335 | N | 0 | 0 | 224 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:180, localidad:15, direccion:CALLE SONORA NUEVO LEON Y COMUNIDAD PUEBLO SAN RAFAEL IXTAPALUCA, 74100 SAN RAFAEL IXTAPALUCAN, TLAHUAPAN PUEBLA, LA ELECTRIFICACIÓN DE LAS CALLES SE , lon:-98.56526765, lat:19.28693604}} | 43071 | 43070 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C.CMOP-263/TLAH-31217/2017, contratista:Constructora DEICRA S.A. de C.V. , convocante:H. Ayuntamiento de Tlahuapan., monto:631394.7, importe_modificado:631394.7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1149379/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE SOLICITA CANCELACIÓN DE ESTE FOLIO, DE LA ADMINISTRACIÓN ANTERIOR, NO ENTREGO DOCUMENTACIÓN ALGUNA, PARA CAPTURAR AVANCE FÍSICO O FINANCIERO Y ASÍ INCREMENTAR NUESTRO ICI DE NUESTRO MUNICIPIO. , trimestre:2.0, usuario:juanalopezm, fecha:2021-07-15}} | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE17170300935561 | Proyecto de inversión | 580592.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:580592.6, modificado:580592.6}} | Construcción De Pavimento Con Concreto Hidráulico En La Calle Dieciséis De Septiembre En La Localidad De Limontitan Grande - 182911 | 21 | Puebla | 76 | Hueytamalco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE HUEYTAMALCO PUEBLA | 182911 | N | 0 | 0 | 225 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:43, direccion:CALLE16 DE SEPTIEMBRE PUEBLO LIMONTITAN GRANDE, 73580 LIMONTITÁN GRANDE, HUEYTAMALCO PUEBLA ENTRE CALLE AV. E. ZAPATA Y CALLE AV. FCO VILLA, LA, lon:-97.27538697, lat:19.99088765}} | 42850 | 42856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TS/2017-03-018, contratista:MANUEL ALBERTO ARELLANO CARSI, convocante:CONSTRU- INGENIERIA CIVIL DE TEZIUTLAN, monto:580592.6, importe_modificado:0.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1061814/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:PROYECTO DE ADMINISTRATION ANTERIOR, trimestre:2.0, usuario:seregeisanchezd, fecha:2021-07-14}} | {obs1: {observación:solicitud de cancelación y/o validación de folios pasados , trimestre:2.0, usuario:mariadgilca, fecha:2021-07-20}, obs2: {observación:solicitud de cancelación y/o validación de folios pasados , trimestre:2.0, usuario:mariadgilca, fecha:2021-07-20}, obs3: {observación:solicitud de cancelación y/o validación de folios pasados , trimestre:2.0, usuario:mariadgilca, fecha:2021-07-20}, obs4: {observación:solicitud de cancelación y/o validación de folios pasados , trimestre:2.0, usuario:mariadgilca, fecha:2021-07-20}, obs5: {observación:oficio de solicitud de cancelación, trimestre:2.0, usuario:mariadgilca, fecha:2021-07-20}, obs6: {observación:oficio de solicitud de cancelación, trimestre:2.0, usuario:mariadgilca, fecha:2021-07-20}, obs7: {observación:oficio de solicitud de cancelación, trimestre:2.0, usuario:mariadgilca, fecha:2021-07-20}, obs8: {observación:oficio de solicitud de cancelación, trimestre:2.0, usuario:mariadgilca, fecha:2021-07-20}}
2021 | 2 | PUE17170300935555 | Proyecto de inversión | 764382.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:764382.85, modificado:764382.85}} | Construccion De Pavimento Con Concreto Hidraulico En La Privada Francisco Sarabia Entre Calle Francisco Sarabia Y Cerrada - 182952 | 21 | Puebla | 76 | Hueytamalco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE HUEYTAMALCO PUEBLA | 182952 | N | 0 | 0 | 150 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO SARABIA PUEBLO HUEYTAMALCO, 73580 HUEYTAMALCO, HUEYTAMALCO PUEBLA ENTRE CALLE PRIV. SARAVIA Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA A UNOS ME, lon:-97.28810606, lat:19.94522073}} | 42906 | 42948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TS/2017-05-31, contratista:CONSTRUCCIONES LA QUINTA S.A DE C.V., convocante:H.AYUNTAMIENTO DE HUEYTAMALCO,PUEBLA, monto:764382.85, importe_modificado:0.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1061808/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:PROYECTO DE ADMINISTRATION ANTERIOR, trimestre:2.0, usuario:seregeisanchezd, fecha:2021-07-14}} | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE00180201109725 | Proyecto de inversión | 1165500 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1165500.0, modificado:1165500.0}} | Construccion De Baños Dignos Con Biodigestor En La Localidad De Conta - 132933 | 21 | Puebla | 76 | Hueytamalco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE HUEYTAMALCO PUEBLA | 132933 | N | 0 | 0 | 105 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:20, direccion:CALLE CAMINO PRINCIPAL A ZOMPAQUISOYAN PUEBLO CONTA, 73580 CONTA, HUEYTAMALCO PUEBLA ENTRE CAMINO CAMINO PRINCIPAL A ZOMPAQUISOYAN Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LAS DIFERENTES VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD, lon:-97.30519661, lat:19.92455715}} | 43388 | 43432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {1248107/proyecto_FIN, 1248107/proyecto_PROCESO, 1248107/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:PROYECTO DE ADMINISTRATION ANTERIOR, trimestre:2.0, usuario:seregeisanchezd, fecha:2021-07-14}} | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE00170200880193 | Proyecto de inversión | 3600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3600000.0, modificado:3600000.0}} | Aportacion Para La Carretera Ayotoxco-Hueytamalco | 21 | Puebla | 76 | Hueytamalco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | h.ayuntamiento | R3317002 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:1, direccion:entre carreretera hueytamalco- ayotoxco, lon:-97.287222, lat:19.938888}} | 42736 | 43070 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {989732/proyecto_PROCESO, 989732/proyecto_INICIO, 989732/proyecto_FIN} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:PROYECTO DE ADMINISTRATION ANTERIOR, trimestre:2.0, usuario:seregeisanchezd, fecha:2021-07-14}} | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE17170401014289 | Proyecto de inversión | 992903.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:992903.48, modificado:992903.48}} | Construcción De Desayunador Escolar En El Jardin De Niños Atzin - 293668 | 21 | Puebla | 180 | Tlahuapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TLAHUAPAN | 293668 | N | 0 | 0 | 140 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:180, localidad:5, direccion:CALLE 16 DE SEPTIEMBRE PUEBLO GUADALUPE ZARAGOZA, 74104 GUADALUPE ZARAGOZA, TLAHUAPAN PUEBLA ENTRE CALLE LA PAZ Y AVENIDA REFORMA, TERRACERIA CAMPO DE, lon:-98.53760322, lat:19.35706415}} | 43070 | 43099 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C.CMOP-269/TLAH-30817/2017, contratista:L H E S.A. de C.V. , convocante:H. Ayuntamiento de Tlahuapan., monto:992903.48, importe_modificado:992903.48}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1149369/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE SOLICITA CANCELACIÓN DE ESTE FOLIO, DE LA ADMINISTRACIÓN ANTERIOR, NO ENTREGO DOCUMENTACIÓN ALGUNA, PARA CAPTURAR AVANCE FÍSICO O FINANCIERO Y ASÍ INCREMENTAR NUESTRO ICI DE NUESTRO MUNICIPIO. , trimestre:2.0, usuario:juanalopezm, fecha:2021-07-15}} | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE17170401014302 | Proyecto de inversión | 1007364.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1007364.88, modificado:1007364.88}} | Construcción De Desayunador Escolar En El Jardín De Niños María Castelán Xóchitl - 289503 | 21 | Puebla | 180 | Tlahuapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TLAHUAPAN | 289503 | N | 0 | 0 | 140 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:180, localidad:15, direccion:AVENIDA MEXICO PUEBLO SAN RAFAEL IXTAPALUCA, 74100 SAN RAFAEL IXTAPALUCAN, TLAHUAPAN PUEBLACALLE TABASCO, CALLE MICHOACAN EL JARDÍN DE NIÑOS MARÍA CAS, lon:-98.55067837, lat:19.29306593}} | 43056 | 43099 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C.CMOP-258/TLAH-28317/2017, contratista:C. Esperanza Tome Martínez (Persona Física), convocante:H. Ayuntamiento de Tlahuapan., monto:1007364.88, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1149382/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE SOLICITA CANCELACIÓN DE ESTE FOLIO, DE LA ADMINISTRACIÓN ANTERIOR, NO ENTREGO DOCUMENTACIÓN ALGUNA, PARA CAPTURAR AVANCE FÍSICO O FINANCIERO Y ASÍ INCREMENTAR NUESTRO ICI DE NUESTRO MUNICIPIO. , trimestre:2.0, usuario:juanalopezm, fecha:2021-07-15}} | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE17170300935879 | Proyecto de inversión | 86902.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:86902.98, modificado:86902.98}} | Mejoramiento De Vivienda Con Construccion De Recamara Adicional En La Localidad De San Juan Tenexapa - 182916 | 21 | Puebla | 76 | Hueytamalco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE HUEYTAMALCO PUEBLA | 182916 | N | 0 | 0 | 5 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:96, direccion:CALLE CAMIINO PIRNCIPAL PUEBLO TENEXAPA DE AZUETA, 73580 TENEXAPA DE AZUETA, HUEYTAMALCO PUEBLA ENTRE CALLESIN NOMBRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA, lon:-97.32968902, lat:20.15250247}} | 42902 | 42948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:TS/2017-04-023, contratista:FEDERICO AGUILAR GODOS, convocante:H.AYUNTAMIENTO DE HUEYTAMALCO,PUEBLA, monto:86902.98, importe_modificado:0.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1062132/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:PROYECTO DE ADMINISTRATION ANTERIOR, trimestre:2.0, usuario:seregeisanchezd, fecha:2021-07-14}} | {obs1: {observación:solicitud de cancelación y/o validación de folios pasados , trimestre:2.0, usuario:mariadgilca, fecha:2021-07-20}, obs2: {observación:solicitud de cancelación y/o validación de folios pasados , trimestre:2.0, usuario:mariadgilca, fecha:2021-07-20}, obs3: {observación:solicitud de cancelación y/o validación de folios pasados , trimestre:2.0, usuario:mariadgilca, fecha:2021-07-20}, obs4: {observación:solicitud de cancelación y/o validación de folios pasados , trimestre:2.0, usuario:mariadgilca, fecha:2021-07-20}, obs5: {observación:oficio de solicitud de cancelación de folios años anteriores, trimestre:2.0, usuario:mariadgilca, fecha:2021-07-20}, obs6: {observación:oficio de solicitud de cancelación de folios años anteriores, trimestre:2.0, usuario:mariadgilca, fecha:2021-07-20}, obs7: {observación:oficio de solicitud de cancelación de folios años anteriores, trimestre:2.0, usuario:mariadgilca, fecha:2021-07-20}, obs8: {observación:oficio de solicitud de cancelación de folios años anteriores, trimestre:2.0, usuario:mariadgilca, fecha:2021-07-20}}
2021 | 2 | PUE17170300935571 | Proyecto de inversión | 378136.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:378136.1, modificado:378136.1}} | Construccion De Pavimento Con Concreto Hidraulico En La Privada Treinta De Abril Entre Carretera Federal Y Cerrada - 186984 | 21 | Puebla | 76 | Hueytamalco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE HUEYTAMALCO PUEBLA | 186984 | N | 0 | 0 | 125 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:57, direccion:CALLE PRIV. 30 DE ABRIL PUEBLO EL MOHON, 73580 EL MOHÓN, HUEYTAMALCO PUEBLA ENTRE CALLE PRIV. 30 DE ABRIL Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA ENFRENTE DE, lon:-97.28150638, lat:19.90969854}} | 42906 | 42917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TS/2017-05-30, contratista:CONSTRUCCIONES LA QUINTA S.A DE C.V., convocante:H.AYUNTAMIENTO DE HUEYTAMALCO,PUEBLA, monto:378136.1, importe_modificado:0.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1061824/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:PROYECTO DE ADMINISTRATION ANTERIOR, trimestre:2.0, usuario:seregeisanchezd, fecha:2021-07-14}} | {obs1: {observación:solicitud de cancelación y/o validación de folios pasados , trimestre:2.0, usuario:mariadgilca, fecha:2021-07-20}, obs2: {observación:solicitud de cancelación y/o validación de folios pasados , trimestre:2.0, usuario:mariadgilca, fecha:2021-07-20}, obs3: {observación:solicitud de cancelación y/o validación de folios pasados , trimestre:2.0, usuario:mariadgilca, fecha:2021-07-20}, obs4: {observación:solicitud de cancelación y/o validación de folios pasados , trimestre:2.0, usuario:mariadgilca, fecha:2021-07-20}, obs5: {observación:oficio de solicitud de cancelación y/o validación de folios anteriores, trimestre:2.0, usuario:mariadgilca, fecha:2021-07-20}, obs6: {observación:oficio de solicitud de cancelación y/o validación de folios anteriores, trimestre:2.0, usuario:mariadgilca, fecha:2021-07-20}, obs7: {observación:oficio de solicitud de cancelación y/o validación de folios anteriores, trimestre:2.0, usuario:mariadgilca, fecha:2021-07-20}, obs8: {observación:oficio de solicitud de cancelación y/o validación de folios anteriores, trimestre:2.0, usuario:mariadgilca, fecha:2021-07-20}}
2021 | 2 | PUE14150200515320 | Adquisición | 580151.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2014, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:580151.53, modificado:580151.53}} | Equipamiento De La Casa De Justicia De Cholula, Puebla | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Otros Proyectos | Sin identificar | Comisión Ejecutiva CEAMPAJ-Secretaría General de Gobierno | 20150424 | N | 0 | 0 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:119, localidad:13, direccion:Cobertura Municipal, lon:-98.300656, lat:19.050944}} | 42123 | 42339 | 580151.53 | 580151.53 | 576543.2 | 576543.2 | 576543.2 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:SGG-638/2015 FIDEICOMISO 2232, contratista:MAS GEOSCIENCES S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:2.01305588E7, importe_modificado:2.01305588E7}, ctto2: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:SGG/541/2015 FIDEICOMISO 2232, contratista:NETWORKS CONSULTING, S. DE R.L. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:6570936.0, importe_modificado:7162536.0}, ctto3: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:DRMSG/278/2015, contratista:E-TEK PROVEEDORES EN INFORMÁTICA Y SERVICIOS S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:1501544.6, importe_modificado:1501544.6}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {534881/proyecto_INICIO, 534881/proyecto_PROCESO, 534881/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE00180201109724 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | Construcción De Baños Dignos Con Biodigestor En La Localidad De El Anayal - 133456 | 21 | Puebla | 76 | Hueytamalco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE HUEYTAMALCO PUEBLA | 133456 | N | 0 | 0 | 65 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:4, direccion:CALLE CAMINO PRINCIPAL A LIMONTITAN GRANDE PUEBLO EL ANAYAL, 73580 EL ANAYAL, HUEYTAMALCO PUEBLA ENTRE CAMINO CAMINO PRINCIPAL A LIMONTITAN GRANDE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LAS DIFERENTES VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD, lon:-97.2802475, lat:19.98070268}} | 43419 | 43464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {1248106/proyecto_INICIO, 1248106/proyecto_FIN, 1248106/proyecto_PROCESO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:PROYECTO DE ADMINISTRATION ANTERIOR, trimestre:2.0, usuario:seregeisanchezd, fecha:2021-07-14}} | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE17170300967397 | Proyecto de inversión | 799200 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:22, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:799200.0, modificado:699300.0}} | Rehabilitación De Techado De La Escuela Primaria De Tenampulco, Puebla | 21 | Puebla | 158 | Tenampulco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO | 20170638 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:158, localidad:0, direccion:-, lon:-98.715291, lat:18.76502}} | 42985 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1101689/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE SOLICITA CANCELACION DEL FOLIO TODA VEZ QUE LA ADMINISTRACION ANTERIOR NO ENTREGO INFORMACION ALGUNA DEL PROYECTO., trimestre:2.0, usuario:josearojasg, fecha:2021-06-29}, obs2: {observación:SE SOLICITA CANCELACION DEL FOLIO TODA VEZ QUE LA ADMINISTRACION ANTERIOR NO ENTREGO INFORMACION ALGUNA DEL PROYECTO, POR LO CUAL NO ES POSIBLE REGISTRAR LA INFORMACION FISICO FINANCIERA, trimestre:2.0, usuario:josearojasg, fecha:2021-06-29}} | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE00170401013111 | Proyecto de inversión | 623304.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:623304.2, modificado:623304.2}} | Rehabilitacion De Camino En Tramos Aislados Con Material Petreo En El Tramo Tenexapa De Azueta San Antonio Del Sol Arroyo Blanco - 309624 | 21 | Puebla | 76 | Hueytamalco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE HUEYTAMALCO PUEBLA | 309624 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:8, direccion:CALLE CAMINO A TENEXAPA DE AZUETA PUEBLO ARROLLO BLANCO, 73580 ARROYO BLANCO, HUEYTAMALCO PUEBLA ENTRE CAMINO CAMINO A TENEXAPA DE AZUETA Y, LA OBRA S, lon:-97.30429253, lat:20.19218437}} | 42922 | 42951 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1148191/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:PROYECTO DE ADMINISTRATION ANTERIOR, trimestre:2.0, usuario:seregeisanchezd, fecha:2021-07-14}} | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE17170401014286 | Proyecto de inversión | 1341767.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1341767.24, modificado:1341767.24}} | Construccion De Techado De Plaza Civica En La Escuela Secundaria Hermanos Serdan - 288757 | 21 | Puebla | 180 | Tlahuapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TLAHUAPAN | 288757 | N | 0 | 0 | 659 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:180, localidad:1, direccion:AVENIDA MIGUEL HIDALGO PUEBLO SANTA RITA TLAHUAPAN, 74100 SANTA RITA TLAHUAPAN, TLAHUAPAN PUEBLA ENTRE CALLE LA BRECHA Y CALLE XOLALALE, LA CONSTRUCCI, lon:-98.58332741, lat:19.33861398}} | 43069 | 43099 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C.CMOP-267/TLAH-29117/2017, contratista:C. Angélica Pérez Juárez (Persona Física), convocante:H. Ayuntamiento de Tlahuapan., monto:1341767.24, importe_modificado:1341767.24}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1149366/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE SOLICITA CANCELACIÓN DE ESTE FOLIO, DE LA ADMINISTRACIÓN ANTERIOR, NO ENTREGO DOCUMENTACIÓN ALGUNA, PARA CAPTURAR AVANCE FÍSICO O FINANCIERO Y ASÍ INCREMENTAR NUESTRO ICI DE NUESTRO MUNICIPIO. , trimestre:2.0, usuario:juanalopezm, fecha:2021-07-15}} | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE14150200530853 | Proyecto de inversión | 570117.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2014, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:89, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:570117.51, modificado:570117.51}} | Equipamiento De La Casa De Justicia De Tehuacán, Puebla | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Seguridad | Sin identificar | SGG | 20150423 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:156, localidad:0, direccion:TEHUACÁN, PUEBLA, lon:-97.391999, lat:18.462184}} | 42215 |  | 570117.51 | 570117.51 | 336791.5 | 336791.5 | 336791.5 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:DRMSG/278/2015, contratista:E-TEK PROVEEDORES EN INFORMÁTICA Y SERVICIOS S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:1501544.6, importe_modificado:1501544.6}, ctto2: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:SGG-638/2015 FIDEICOMISO 2232, contratista:MAS GEOSCIENCES S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:2.01305588E7, importe_modificado:2.01305588E7}} | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} | {554072/proyecto_INICIO, 554072/proyecto_PROCESO, 554072/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE14150300574857 | Proyecto de inversión | 40819057.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2014, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:89, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4.081905765E7, modificado:4.081905765E7}} | Equipamiento Integral Para La Dirección General De Servicios Periciales De La Procuraduría General De Justicia Del Estado De Puebla. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Seguridad | Sin identificar | SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO | 20150875 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:0, direccion:-, lon:-98.197495, lat:19.04399}} | 42307 |  | 40819057.65 | 40819057.65 | 40783219.05 | 40783219.05 | 40783219.05 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:DRMSG/157/2016, contratista:TOTALSYSTEMS, S.A DE C.V, convocante:SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO, monto:3559520.0, importe_modificado:3559520.0}, ctto2: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:DRMSG/201/2016 BIS, contratista:DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MARAK, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO, monto:975328.0, importe_modificado:975328.0}, ctto3: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:SGG/849/2015, contratista:SOLICIÓN EN LLAVES, S.A DE C.V, convocante:SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO, monto:846757.97, importe_modificado:846757.97}, ctto4: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:SGG/007/2016, contratista:PUBLI PREMIER MÉXICO, S.A DE C.V, convocante:SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO, monto:1326886.28, importe_modificado:1326886.28}, ctto5: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:SGG/008/2016, contratista:TELYCO TECNOLOGÍA LOCAL Y CORPORATIVA, S.A DE C.V, convocante:SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO, monto:127182.4, importe_modificado:127182.4}, ctto6: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:SGG/016/2016, contratista:XP SENTRICENE, S.A DE C.V, convocante:SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO, monto:6.11617946E7, importe_modificado:6.11617946E7}, ctto7: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:DRMSG/117 TER/2016, contratista:LABEQUIM, S.A DE C.V, convocante:SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO, monto:1091732.02, importe_modificado:1091732.02}, ctto8: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:DRMSG/201/2016, contratista:MASS GEOSCIENCES S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO, monto:516571.2, importe_modificado:516571.2}, ctto9: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:SGG/021/2016, contratista:SOLUCIÓN EN LLAVES, S.A DE C.V, convocante:SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO, monto:1094363.72, importe_modificado:1094363.72}, ctto10: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:SGG/022/2016, contratista:CRIMA LAB, S.A DE C.V, convocante:SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO, monto:363312.0, importe_modificado:363312.0}, ctto11: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:SGG/023/2016, contratista:DENOMINADA LABEQUIM, S.A DE C.V, convocante:SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO, monto:375840.0, importe_modificado:375840.0}, ctto12: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:DRMSG/117/2016, contratista:SOLUCIÓN EN LLAVE, S.A DE C.V, convocante:SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO, monto:8965222.4, importe_modificado:8965222.4}, ctto13: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:DRMSG/117 BIS/2016, contratista:PUBLI PRMIER MÉXICO, S.A DE C.V, convocante:SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO, monto:2011670.84, importe_modificado:2011670.84}, ctto14: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:DRMSG/021/2017, contratista:PUBLI PREMIER MÉXICO, S.A DE C.V, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:1085418.26, importe_modificado:1085418.26}, ctto15: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:SGG/844/2015, contratista:PUBLI PREMIER MÉXICO S.A DE C.V, convocante:SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO, monto:1185887.72, importe_modificado:1185887.72}, ctto16: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:SGG/006/2016, contratista:MEGACENTRO, S.A DE C.V, convocante:SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO, monto:19240.92, importe_modificado:19240.92}} | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} | {641837/proyecto_FIN, 641837/proyecto_PROCESO, 641837/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE00170401048297 | Proyecto de inversión | 799200 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:6, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:799200.0, modificado:799200.0}} | Construccion De Alcantarilla En Atehuetzin,Hueytamalco.Puebla | 21 | Puebla | 76 | Hueytamalco | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | H.AYUNTAMIENTO | RF2317001 | N | 0 | 0 | 120 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:9, direccion:LIMITA CON LA COMUNIDAD DE LIMONTITAN CHICO, lon:-97.254444, lat:20.013333}} | 43084 | 43101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1184416/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:PROYECTO DE ADMINISTRACION ANTERIOR, trimestre:2.0, usuario:seregeisanchezd, fecha:2021-07-14}} | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE14150200530701 | Proyecto de inversión | 20556486.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2014, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:89, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.055648687E7, modificado:2.055648686E7}} | Equipamiento De La Primera Etapa Del Centro De Justicia Penal De Puebla, Puebla | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Seguridad | Sin identificar | SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO | 20150421 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:0, direccion:PUEBLA, PUEBLA, lon:-98.197495, lat:19.04399}} | 42215 |  | 20556486.86 | 20556486.86 | 20497664 | 20497664 | 20497664 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:SGG-622/2015 FIDEICOMISO 2232, contratista:DISTRIBUCIONES Y PROYECTOS S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:2.4536668E7, importe_modificado:2.4536668E7}, ctto2: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:SGG-638/2015 FIDEICOMISO 2232, contratista:MAS GEOSCIENCES S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:2.01305588E7, importe_modificado:2.01305588E7}, ctto3: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:SGG-540/2015 FIDEICOMISO 2232, contratista:INTEGRADORES RCQ S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:6254952.0, importe_modificado:6254952.0}} | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} | {553899/proyecto_FIN, 553899/proyecto_PROCESO, 553899/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE17170401014308 | Proyecto de inversión | 1033413.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1033413.38, modificado:1033413.38}} | Electrificación En Calles Progreso Lázaro Cárdenas Nicolás Bravo Perímetro A San Miguel Cinco De Mayo Benito Juárez Y Privada Dos De Abril - 303383 | 21 | Puebla | 180 | Tlahuapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TLAHUAPAN | 303383 | N | 0 | 0 | 400 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:180, localidad:18, direccion:CALLE VARIAS CALLES PUEBLO SANTA MARÍA TEXMELUCAN, 74108 SANTA MARÍA TEXMELUCAN, TLAHUAPAN PUEBLA, LA ELECTRIFICACIÓN DE LAS CALLES SE ENCUENTRAN UBIC, lon:-98.53770075, lat:19.29108964}} | 43049 | 43070 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C.CMOP-256/TLAH-30017/2017, contratista:Constructora DEICRA S.A. de C.V. , convocante:H. Ayuntamiento de Tlahuapan., monto:1033413.38, importe_modificado:1033413.38}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1149388/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE SOLICITA CANCELACIÓN DE ESTE FOLIO, DE LA ADMINISTRACIÓN ANTERIOR, NO ENTREGO DOCUMENTACIÓN ALGUNA, PARA CAPTURAR AVANCE FÍSICO O FINANCIERO Y ASÍ INCREMENTAR NUESTRO ICI DE NUESTRO MUNICIPIO. , trimestre:2.0, usuario:juanalopezm, fecha:2021-07-15}} | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE17170200867481 | Proyecto de inversión | 732991.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:732991.14, modificado:732991.14}} | Rehabilitación De Camino En Tramos Aislados Con Material Pétreo En El Tramo Limontitan Chico Limontitan Grande - 72475 | 21 | Puebla | 76 | Hueytamalco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE HUEYTAMALCO PUEBLA | 72475 | N | 0 | 0 | 125 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:42, direccion:CALLE CAMINO PRINCIPAL A LIMONTITAN GRANDE PUEBLO LIMONTITAN CHICO, 73580 LIMONTITÁN CHICO, HUEYTAMALCO PUEBLA ENTRE CAMINO CAMINO PRINCIPAL A LIMONTI, lon:-97.27397008, lat:19.98148702}} | 42851 | 42917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHP-OP/R3317017/2017-007, contratista:CONSTRU-INGENIERIA CIVIL DE TEZIUTLAN SA DE CV, convocante:H.AYUNTAMIENTO, monto:732991.14, importe_modificado:0.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {976497/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:PROYECTO DE ADMINISTRATION ANTERIOR, trimestre:2.0, usuario:seregeisanchezd, fecha:2021-07-14}} | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE17170401052294 | Proyecto de inversión | 455991.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:455991.5, modificado:455991.5}} | Pavimentación Con Adoquín De La Calle Libertad Entre Calle Cuauhtémoc Y Buenos Aires. | 21 | Puebla | 180 | Tlahuapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H. Ayuntamiento de Tlahuapan | TLAH-29617 | N | 0 | 0 | 80 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:180, localidad:5, direccion:Calle Libertad entre calle Cuauhtémoc y Buenos Aires., lon:-98.5375, lat:19.358333}} | 43091 | 43132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C.CMOP-287/TLAH-29617/2017, contratista:José Luis Fuentes Bernaldino (Persona Física), convocante:H. Ayuntamiento de Tlahuapan., monto:455991.5, importe_modificado:455991.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1188843/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE SOLICITA CANCELACIÓN DE ESTE FOLIO, DE LA ADMINISTRACIÓN ANTERIOR, NO ENTREGO DOCUMENTACIÓN ALGUNA, PARA CAPTURAR AVANCE FÍSICO O FINANCIERO Y ASÍ INCREMENTAR NUESTRO ICI DE NUESTRO MUNICIPIO. , trimestre:2.0, usuario:juanalopezm, fecha:2021-07-15}} | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE14150200516687 | Adquisición | 20556486.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2014, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.055648686E7, modificado:2.055648686E7}} | Equipamiento De La Primera Etapa Del Centro De Justicia Penal De Puebla, Puebla. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Otros Proyectos | Sin identificar | Comisión ejecutiva CEAMPAJ-Secretaría General de Gobierno | 20150421 | N | 0 | 0 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:0, direccion:Cobertura municipal, lon:-98.197495, lat:19.04399}} | 42123 | 42339 | 20556486.86 | 20556486.86 | 20497664 | 20497664 | 20497664 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:SGG-638/2015 FIDEICOMISO 2232, contratista:MAS GEOSCIENCES S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:2.01305588E7, importe_modificado:2.01305588E7}, ctto2: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:DRMSG/278/2015, contratista:E-TEK PROVEEDORES EN INFORMÁTICA Y SERVICIOS S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:1501544.6, importe_modificado:1501544.6}, ctto3: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:SGG/541/2015 FIDEICOMISO 2232, contratista:NETWORKS CONSULTING, S. DE R.L. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:6570936.0, importe_modificado:7162536.0}, ctto4: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:SGG-540/2015 FIDEICOMISO 2232, contratista:INTEGRADORES RCQ S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:6254952.0, importe_modificado:6254952.0}, ctto5: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:SGG-622/2015 FIDEICOMISO 2232, contratista:DISTRIBUCIONES Y PROYECTOS S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:2.4536668E7, importe_modificado:2.4536668E7}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {536579/proyecto_INICIO, 536579/proyecto_FIN, 536579/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE14150200517118 | Adquisición | 2831790.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2014, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2831790.77, modificado:2831790.77}} | Equipamiento De La Casa De Justicia De Chalchicomula De Sesma, Puebla. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Otros Proyectos | Sin identificar | Comisión Ejecutiva CEAMPAJ-Secretaría General de Gobierno | 20150426 | N | 0 | 0 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:0, direccion:Cobertura Municipal, lon:-97.448496, lat:18.98826}} | 42123 | 42339 | 2831790.77 | 2831790.77 | 2817947.4 | 2817947.4 | 2817947.4 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:SGG/541/2015 FIDEICOMISO 2232, contratista:NETWORKS CONSULTING, S. DE R.L. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:6570936.0, importe_modificado:7162536.0}, ctto2: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:SGG-540/2015 FIDEICOMISO 2232, contratista:INTEGRADORES RCQ S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:6254952.0, importe_modificado:6254952.0}, ctto3: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:DRMSG/278/2015, contratista:E-TEK PROVEEDORES EN INFORMÁTICA Y SERVICIOS S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:1501544.6, importe_modificado:1501544.6}, ctto4: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:SGG-638/2015 FIDEICOMISO 2232, contratista:MAS GEOSCIENCES S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:2.01305588E7, importe_modificado:2.01305588E7}, ctto5: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:SGG-622/2015 FIDEICOMISO 2232, contratista:DISTRIBUCIONES Y PROYECTOS S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:2.4536668E7, importe_modificado:2.4536668E7}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {537126/proyecto_PROCESO, 537126/proyecto_INICIO, 537126/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE17170401014291 | Proyecto de inversión | 633305.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:633305.49, modificado:631415.72}} | Construcción Sustitución De Dos Aulas En El Jardín De Niños Atzin - 300133 | 21 | Puebla | 180 | Tlahuapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TLAHUAPAN | 300133 | N | 0 | 0 | 432 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:180, localidad:5, direccion:CALLE 16 DE SEPTIEMBRE PUEBLO GUADALUPE ZARAGOZA, 74104 GUADALUPE ZARAGOZA, TLAHUAPAN PUEBLA ENTRE CALLE LA PAZ Y AVENIDA REFORMA, CALLE 5 DE FEBRERO , lon:-98.53761668, lat:19.35695167}} | 43085 | 43099 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C.CMOP-281/TLAH-31117/2017, contratista:Ing. Alejandro Arriola Loyo (Persona Física), convocante:H. Ayuntamiento de Tlahuapan., monto:631415.72, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1149371/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE SOLICITA CANCELACIÓN DE ESTE FOLIO, DE LA ADMINISTRACIÓN ANTERIOR, NO ENTREGO DOCUMENTACIÓN ALGUNA, PARA CAPTURAR AVANCE FÍSICO O FINANCIERO Y ASÍ INCREMENTAR NUESTRO ICI DE NUESTRO MUNICIPIO. , trimestre:2.0, usuario:juanalopezm, fecha:2021-07-15}} | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE17170401014306 | Proyecto de inversión | 383557.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:383557.55, modificado:383557.55}} | Electrificación En Calles La Vezana Cuauhtémoc Y Calle Casa De Salud - 312567 | 21 | Puebla | 180 | Tlahuapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TLAHUAPAN | 312567 | N | 0 | 0 | 300 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:180, localidad:17, direccion:CALLE VARIAS CALLES PUEBLO SANTA CRUZ OTLATLA, 74105 SANTA CRUZ OTLATLA, TLAHUAPAN PUEBLA, LAS ELECTRIFICACIÓNES ESTÁN UBICADAS EN LA ENTRADA PRINCIPA, lon:-98.62364161, lat:19.37011451}} | 43056 | 43070 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C.CMOP-260/TLAH-30317/2017, contratista:Constructora Arcied Chilaca S.A. de C.V., convocante:H. Ayuntamiento de Tlahuapan., monto:383557.55, importe_modificado:383557.55}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1149386/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE SOLICITA CANCELACIÓN DE ESTE FOLIO, DE LA ADMINISTRACIÓN ANTERIOR, NO ENTREGO DOCUMENTACIÓN ALGUNA, PARA CAPTURAR AVANCE FÍSICO O FINANCIERO Y ASÍ INCREMENTAR NUESTRO ICI DE NUESTRO MUNICIPIO. , trimestre:2.0, usuario:juanalopezm, fecha:2021-07-15}} | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE17170401014301 | Proyecto de inversión | 1031049.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1031049.35, modificado:1031049.35}} | Construcción De Comedor Escolar En La Primaria Domingo Arenas - 293485 | 21 | Puebla | 180 | Tlahuapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TLAHUAPAN | 293485 | N | 0 | 0 | 450 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:180, localidad:15, direccion:CALLE TLAXCALA PUEBLO SAN RAFAEL IXTAPALUCA, 74100 SAN RAFAEL IXTAPALUCAN, TLAHUAPAN PUEBLA ENTRE AVENIDA MEXICO Y CALLE NUEVA, CALLE MORELOS LA CONST, lon:-98.56355914, lat:19.29091155}} | 43070 | 43099 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C.CMOP-266/TLAH-30417/2017, contratista:Arq. Beatriz Adriana Solis García (Persona Física), convocante:H. Ayuntamiento de Tlahuapan., monto:1031049.35, importe_modificado:1031049.35}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1149381/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE SOLICITA CANCELACIÓN DE ESTE FOLIO, DE LA ADMINISTRACIÓN ANTERIOR, NO ENTREGO DOCUMENTACIÓN ALGUNA, PARA CAPTURAR AVANCE FÍSICO O FINANCIERO Y ASÍ INCREMENTAR NUESTRO ICI DE NUESTRO MUNICIPIO. , trimestre:2.0, usuario:juanalopezm, fecha:2021-07-15}} | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE17170200867649 | Proyecto de inversión | 1103460.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1103460.23, modificado:1103460.23}} | Construccion De Sistema De Agua Potable - 86008 | 21 | Puebla | 167 | Tepetzintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TEPETZINTLA PUEBLA | 86008 | N | 0 | 0 | 929 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:167, localidad:9, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO TENANTITLA, 73341 TENANTITLA, TEPETZINTLA PUEBLA ENTRE VEREDA AL CERRO Y , EN LA PARTE SUPERIOR DE LA LOCALIDAD Y ALGUNAS PART, lon:-97.89661822, lat:19.93450033}} | 42828 | 42917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:31717, contratista:CONSTRUCCIONES CIVILES KEOPZ, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TEPETZINTLA, PUEBLA, monto:1103460.23, importe_modificado:1103460.23}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {976665/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:OBRA EJECUTADA EN AÑOS ANTERIORES, POR LO CUAL SE CARECE DE INFORMACIÓN EN ESTA ADMINISTRACIÓN, POR LO CUAL SE REQUIERE LA CANCELACIÓN DEL FOLIO., trimestre:2.0, usuario:oscarmoralesg, fecha:2021-07-02}, obs2: {observación:OBRA EJECUTADA EN AÑOS ANTERIORES, POR LO CUAL SE CARECE DE INFORMACIÓN EN ESTA ADMINISTRACIÓN, POR LO CUAL SE REQUIERE LA CANCELACIÓN DEL FOLIO., trimestre:2.0, usuario:oscarmoralesg, fecha:2021-07-02}, obs3: {observación:OBRA EJECUTADA EN AÑOS ANTERIORES, POR LO CUAL SE CARECE DE INFORMACIÓN EN ESTA ADMINISTRACIÓN, POR LO CUAL SE REQUIERE LA CANCELACIÓN DEL FOLIO., trimestre:2.0, usuario:oscarmoralesg, fecha:2021-07-02}} | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE18180201132192 | Proyecto de inversión | 229349258 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:8, modalidad:S, prog_pres:266, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.29349258E8, modificado:2.3104502321E8}} | Componente De Atención A Siniestros Agropecuarios, Contratación De Seguro Agropcuario Catastrófico 2018 F-301470 | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros Programas de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | SECREARÍA DE DESARROLLO RURAL, SUSTENTABILIDAD Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL | - | N | 0 | 0 | 50000 | {meta1: {unidad_medida:Hectárea, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:CALLE 20 ORIENTE No. 1416 BARRIO EL ALTO, PUEBLA, lon:-98.197495, lat:19.04399}} | 43186 | 43435 | 229349258.94 | 229349258.94 | 229349258.94 | 229349258.94 | 229349258.94 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Hectárea, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:No se realizó la modificación sobre el modificado que se había solicitado para empalmar el importe transferido a la Secretaría, verificar., trimestre:2.0, usuario:angelezermenom, fecha:2021-07-15}, obs2: {observación:No se realizó la modificación sobre el modificado que se había solicitado para empalmar el importe transferido a la Secretaría, verificar., trimestre:2.0, usuario:angelezermenom, fecha:2021-07-15}, obs3: {observación:No se realizó la modificación sobre el modificado que se había solicitado para empalmar el importe transferido a la Secretaría, verificar., trimestre:2.0, usuario:angelezermenom, fecha:2021-07-15}, obs4: {observación:No se realizó la modificación sobre el modificado que se había solicitado para empalmar el importe transferido a la Secretaría, verificar., trimestre:2.0, usuario:angelezermenom, fecha:2021-07-15}}
2021 | 2 | PUE17170401048436 | Proyecto de inversión | 235094.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:235094.51, modificado:235094.51}} | Adaptacion Para Aulas De Medios (Hueytamalco) | 21 | Puebla | 76 | Hueytamalco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H.AYUNTAMIENTO DE HUEYTAMALCO,PUEBLA | R3317076 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:1, direccion:HUEYTAMALCO,PUEBLA, lon:-97.287222, lat:19.938888}} | 43066 | 43070 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHP-OP/R3317076/2017-069, contratista:GYR IDUAD S.A DE C.V., convocante:H.AYUNTAMIENTO, monto:235094.51, importe_modificado:0.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1184567/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:PROYECTO DE ADMINISTRATION ANTERIOR, trimestre:2.0, usuario:seregeisanchezd, fecha:2021-07-14}} | {obs1: {observación:oficio de solicitud de cancelación de folios años anteriores, trimestre:2.0, usuario:mariadgilca, fecha:2021-07-20}, obs2: {observación:oficio de solicitud de cancelación de folios años anteriores, trimestre:2.0, usuario:mariadgilca, fecha:2021-07-20}, obs3: {observación:oficio de solicitud de cancelación de folios años anteriores, trimestre:2.0, usuario:mariadgilca, fecha:2021-07-20}, obs4: {observación:oficio de solicitud de cancelación de folios años anteriores, trimestre:2.0, usuario:mariadgilca, fecha:2021-07-20}, obs5: {observación:oficio de solicitud de cancelación de folios años anteriores(2), trimestre:2.0, usuario:mariadgilca, fecha:2021-07-20}, obs6: {observación:oficio de solicitud de cancelación de folios años anteriores(2), trimestre:2.0, usuario:mariadgilca, fecha:2021-07-20}, obs7: {observación:oficio de solicitud de cancelación de folios años anteriores(2), trimestre:2.0, usuario:mariadgilca, fecha:2021-07-20}, obs8: {observación:oficio de solicitud de cancelación de folios años anteriores(2), trimestre:2.0, usuario:mariadgilca, fecha:2021-07-20}, obs9: {observación:oficio de solicitud de cancelación de folios años anteriores(2)(2), trimestre:2.0, usuario:mariadgilca, fecha:2021-07-20}, obs10: {observación:oficio de solicitud de cancelación de folios años anteriores(2)(2), trimestre:2.0, usuario:mariadgilca, fecha:2021-07-20}, obs11: {observación:oficio de solicitud de cancelación de folios años anteriores(2)(2), trimestre:2.0, usuario:mariadgilca, fecha:2021-07-20}, obs12: {observación:oficio de solicitud de cancelación de folios años anteriores(2)(2), trimestre:2.0, usuario:mariadgilca, fecha:2021-07-20}, obs13: {observación:oficio de solicitud de cancelación de folios años anteriores(2)(2)(2), trimestre:2.0, usuario:mariadgilca, fecha:2021-07-20}, obs14: {observación:oficio de solicitud de cancelación de folios años anteriores(2)(2)(2), trimestre:2.0, usuario:mariadgilca, fecha:2021-07-20}, obs15: {observación:oficio de solicitud de cancelación de folios años anteriores(2)(2)(2), trimestre:2.0, usuario:mariadgilca, fecha:2021-07-20}, obs16: {observación:oficio de solicitud de cancelación de folios años anteriores(2)(2)(2), trimestre:2.0, usuario:mariadgilca, fecha:2021-07-20}}
2021 | 2 | PUE16160300744584 | Proyecto de inversión | 699300 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:92, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:699300.0, modificado:699300.0}} | Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle 20 De Noviembre, Localidad 5 De Julio, Hueytamalco, Puebla | 21 | Puebla | 76 | Hueytamalco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE HUEYTAMALCO | 20160708 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:0, direccion:-, lon:-97.210296, lat:20.130059}} | 42592 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {848303/proyecto_INICIO, 848303/proyecto_FIN, 848303/proyecto_PROCESO, 848303/proyecto_FIN} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:PROYECTO DE ADMINISTRATION ANTERIOR, trimestre:2.0, usuario:seregeisanchezd, fecha:2021-07-14}} | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE17170300935560 | Proyecto de inversión | 829658.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:829658.3, modificado:829658.3}} | Construccion De Pavimento Con Concreto Hidraulico En La Calle Las Bugambilias Localidad La Garita - 182904 | 21 | Puebla | 76 | Hueytamalco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE HUEYTAMALCO PUEBLA | 182904 | N | 0 | 0 | 250 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:38, direccion:CALLE LAS BUGAMBILIAS PUEBLO LA GARITA, 73580 LA GARITA, HUEYTAMALCO PUEBLA ENTRE CALLE LAS BUGAMBILIAS Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA A UN COSTADO, lon:-97.31859274, lat:19.96308575}} | 42851 | 42887 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TS/2017-03-017, contratista:MANUEL ALBERTO ARELLANO CARSI, convocante:CONSTRU- INGENIERIA CIVIL DE TEZIUTLAN, monto:829658.3, importe_modificado:0.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1061813/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:PROYECTO DE ADMINISTRATION ANTERIOR, trimestre:2.0, usuario:seregeisanchezd, fecha:2021-07-14}} | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE17170300967398 | Proyecto de inversión | 799200 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:22, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:799200.0, modificado:799200.0}} | Construcción Del Techado De La Explanada De La Telesecundaria En Tenampulco Viejo, Puebla | 21 | Puebla | 158 | Tenampulco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO | 20170632 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:158, localidad:0, direccion:-, lon:-98.715291, lat:18.76502}} | 42985 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1101690/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE SOLICITA CANCELACION DEL FOLIO TODA VEZ QUE LA ADMINISTRACION ANTERIOR NO ENTREGO INFORMACION ALGUNA DEL PROYECTO, POR LO CUAL NO ES POSIBLE REGISTRAR LA INFORMACION FISICO FINANCIERA, trimestre:2.0, usuario:josearojasg, fecha:2021-06-29}, obs2: {observación:SE SOLICITA CANCELACION DEL FOLIO TODA VEZ QUE LA ADMINISTRACION ANTERIOR NO ENTREGO INFORMACION ALGUNA DEL PROYECTO, POR LO CUAL NO ES POSIBLE REGISTRAR LA INFORMACION FISICO FINANCIERA, trimestre:2.0, usuario:josearojasg, fecha:2021-06-29}} | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE00170200880265 | Proyecto de inversión | 726018.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:726018.05, modificado:726018.05}} | Aportacion Para El Cerezo De Teziutlan 2017 | 21 | Puebla | 76 | Hueytamalco | Otros proyectos de Inversión | Asistencia Social | Sin identificar | H.AYUNTAMIENTO | R3317007 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:1, direccion:col. centro sn hueytamalco,puebla, lon:-97.287222, lat:19.938888}} | 42736 | 43070 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {989808/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:por ser gasto corriente se reporto en el ejercicio del gasto, trimestre:2.0, usuario:seregeisanchezd, fecha:2021-07-14}} | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE17170401014295 | Proyecto de inversión | 540755.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:540755.89, modificado:540755.89}} | Electrificación En Calles Av Del Trabajo Y Calle Los Gallos - 300708 | 21 | Puebla | 180 | Tlahuapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TLAHUAPAN | 300708 | N | 0 | 0 | 240 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:180, localidad:13, direccion:CALLE AVENIDA DEL TRABAJO Y CALLE LOS AGALLOS PUEBLO SAN MIGUEL TIANGUISTENCO, 74100 SAN MIGUEL TIANGUISTENCO, TLAHUAPAN PUEBLA, LA AMPLIACIÓN DE RED , lon:-98.52670546, lat:19.29195822}} | 43046 | 43070 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C.CMOP-254/TLAH-29817/2017, contratista:Constructora Arcied Chilaca S.A. de C.V., convocante:H. Ayuntamiento de Tlahuapan., monto:540755.89, importe_modificado:540755.89}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1149375/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE SOLICITA CANCELACIÓN DE ESTE FOLIO, DE LA ADMINISTRACIÓN ANTERIOR, NO ENTREGO DOCUMENTACIÓN ALGUNA, PARA CAPTURAR AVANCE FÍSICO O FINANCIERO Y ASÍ INCREMENTAR NUESTRO ICI DE NUESTRO MUNICIPIO. , trimestre:2.0, usuario:juanalopezm, fecha:2021-07-15}} | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE00170401048326 | Proyecto de inversión | 499500 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:6, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:499500.0, modificado:499500.0}} | Construccion De Aula Para El Bachillerato Digital De Loma Alta | 21 | Puebla | 76 | Hueytamalco | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | H.AYUNTAMIENTO | RF2317003 | N | 0 | 0 | 60 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:45, direccion:LOMA ALTA, lon:-97.351533, lat:20.012568}} | 43085 | 43101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1184450/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:PROYECTO DE ADMINISTRACION ANTERIOR, trimestre:2.0, usuario:seregeisanchezd, fecha:2021-07-14}} | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE16160300744582 | Proyecto de inversión | 599400 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:92, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:599400.0, modificado:599400.0}} | Rehabilitación Del Acceso Principal A Limonateno, Hueytamalco, Puebla | 21 | Puebla | 76 | Hueytamalco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE HUEYTAMALCO | 20160706 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:0, direccion:-, lon:-97.210296, lat:20.130059}} | 42592 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {848301/proyecto_INICIO, 848301/proyecto_FIN, 848301/proyecto_PROCESO, 848301/proyecto_FIN} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:PROYECTO DE ADMINISTRATION ANTERIOR, trimestre:2.0, usuario:seregeisanchezd, fecha:2021-07-14}} | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE17170200867482 | Proyecto de inversión | 1593595.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1593595.52, modificado:1539595.52}} | Ampliación De Red De Energía Eléctrica En Calle La Escondida En La Localidad De Llagostera Segunda Etapa - 72461 | 21 | Puebla | 76 | Hueytamalco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE HUEYTAMALCO PUEBLA | 72461 | N | 0 | 0 | 110 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:47, direccion:CALLE CALLE LA ESCONDIDA PUEBLO LLAGOSTERA, 73580 LLAGOSTERA, HUEYTAMALCO PUEBLA ENTRE CALLE CALLE LA ESCONDIDA Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN L, lon:-97.29098963, lat:19.9741244}} | 42800 | 42887 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHP-OP/R3317004/2017-002, contratista:NESTOR DAVID CERVANTES JIMENEZ, convocante:H.AYUNTAMENTO, monto:1593595.52, importe_modificado:0.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {976498/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:PROYECTO DE ADMINISTRATION ANTERIOR, trimestre:2.0, usuario:seregeisanchezd, fecha:2021-07-14}} | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE17170401014288 | Proyecto de inversión | 438579.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:438579.91, modificado:438579.91}} | Electrificación En Calles Dieciséis De Septiembre Y Zacatecas - 303156 | 21 | Puebla | 180 | Tlahuapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TLAHUAPAN | 303156 | N | 0 | 0 | 240 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:180, localidad:5, direccion:CALLE 16 DE SE Y ZACATECAS PUEBLO GUADALUPE ZARAGOZA, 74104 GUADALUPE ZARAGOZA, TLAHUAPAN PUEBLA, LA ELECTRIFICACIÓN DE LAS CALLES 16 DE SEPTIEMBRE Y , lon:-98.53999232, lat:19.35333636}} | 43048 | 43070 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C.CMOP-255/TLAH-29917/2017, contratista:Construcciones DEICRA S.A. de C.V., convocante:H. Ayuntamiento de Tlahuapan., monto:438579.91, importe_modificado:438579.91}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1149368/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE SOLICITA CANCELACIÓN DE ESTE FOLIO, DE LA ADMINISTRACIÓN ANTERIOR, NO ENTREGO DOCUMENTACIÓN ALGUNA, PARA CAPTURAR AVANCE FÍSICO O FINANCIERO Y ASÍ INCREMENTAR NUESTRO ICI DE NUESTRO MUNICIPIO. , trimestre:2.0, usuario:juanalopezm, fecha:2021-07-15}} | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE00170401048378 | Proyecto de inversión | 780912 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:780912.0, modificado:780912.0}} | Proyecto De Videovigilancia Urbana Para El Municipio De Hueytamalco,Puebla | 21 | Puebla | 76 | Hueytamalco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Seguridad | Sin identificar | H.AYUNTAMIENTO | R3317010 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:1, direccion:HUEYTAMALCO,PUEBLA COL. CENTRO, lon:-97.287222, lat:19.938888}} | 42826 | 42826 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1184504/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:PROYECTO DE ADMINISTRATION ANTERIOR, trimestre:2.0, usuario:seregeisanchezd, fecha:2021-07-14}} | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE14150200530975 | Proyecto de inversión | 580151.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2014, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:89, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:580151.53, modificado:580151.53}} | Equipamiento De La Casa De Justicia De Cholula, Puebla | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Seguridad | Sin identificar | SGG | 20150424 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:119, localidad:0, direccion:-, lon:-98.300656, lat:19.050944}} | 42215 |  | 580151.53 | 580151.53 | 576543.2 | 576543.2 | 576543.2 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:DRMSG/278/2015, contratista:E-TEK PROVEEDORES EN INFORMÁTICA Y SERVICIOS S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:1501544.6, importe_modificado:1501544.6}, ctto2: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:SGG/541/2015 FIDEICOMISO 2232, contratista:NETWORKS CONSULTING, S. DE R.L. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:6570936.0, importe_modificado:7162536.0}, ctto3: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:SGG-638/2015 FIDEICOMISO 2232, contratista:MAS GEOSCIENCES S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:2.01305588E7, importe_modificado:2.01305588E7}} | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} | {554221/proyecto_PROCESO, 554221/proyecto_INICIO, 554221/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE00170401048424 | Proyecto de inversión | 71064 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:71064.0, modificado:71064.0}} | Pago De Derechos De Conagua Ejercicio Fiscal 2017 | 21 | Puebla | 76 | Hueytamalco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | H.AYUNTAMIENTO | R3317037 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:1, direccion:HUEYTAMALCO,PUEBLA, lon:-97.287222, lat:19.938888}} | 42736 | 43070 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1184552/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:PROYECTO DE ADMINISTRATION ANTERIOR, trimestre:2.0, usuario:seregeisanchezd, fecha:2021-07-14}} | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE17170401049055 | Proyecto de inversión | 2128118.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:5673.52, modificado:2128118.19}, ff2: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2122444.67, modificado:2128118.19}} | Pavimentación Con Adoquín De La Calle Iturbide Y Miguel Hidalgo, Entre Calle Ignacio López Rayón Y Allende. | 21 | Puebla | 180 | Tlahuapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H. Ayuntamiento de Tlahuapan. | TLAH-29517 | N | 0 | 0 | 165 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:180, localidad:11, direccion:Calle Iturbide y Miguel Hidalgo, entre calle Ignacio López Rayón y Allende., lon:-98.598888, lat:19.387777}} | 43027 | 43070 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C.CMOP-250/TLAH-29517/2017, contratista:C. María de Los Ángeles Fernández Huerta (Persona Física), convocante:H. Ayuntamiento de Tlahuapan., monto:2128118.19, importe_modificado:2128118.19}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1185222/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE SOLICITA CANCELACIÓN DE ESTE FOLIO, DE LA ADMINISTRACIÓN ANTERIOR, NO ENTREGO DOCUMENTACIÓN ALGUNA, PARA CAPTURAR AVANCE FÍSICO O FINANCIERO Y ASÍ INCREMENTAR NUESTRO ICI DE NUESTRO MUNICIPIO. , trimestre:2.0, usuario:juanalopezm, fecha:2021-07-15}} | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE17170300936765 | Proyecto de inversión | 221591.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:221591.65, modificado:221591.65}} | Mantenimiento De Preescolar Comunitario Niños Heroes En La Localidad De Manlio Fabio Altamirano - 182926 | 21 | Puebla | 76 | Hueytamalco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE HUEYTAMALCO PUEBLA | 182926 | N | 0 | 0 | 105 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:184, direccion:CALLEPRINCIPAL SIN NOMBRE PUEBLO MANLIO FABIO ALTAMIRANO, 73580 MANLIO FABIO ALTAMIRANO, HUEYTAMALCO PUEBLA ENTRE CALLESIN NOMBRE Y , LA, lon:-97.2707864, lat:20.04295267}} | 42909 | 42948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TS/2017-05-029, contratista:GODOS, convocante:A.AYUNTAMIENTO DE HUEYTAMALCO,PUEBLA., monto:221591.65, importe_modificado:0.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1063018/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:PROYECTO DE ADMINISTRATION ANTERIOR, trimestre:2.0, usuario:seregeisanchezd, fecha:2021-07-14}} | {obs1: {observación:solicitud de cancelación y/o validación de folios pasados , trimestre:2.0, usuario:mariadgilca, fecha:2021-07-20}, obs2: {observación:solicitud de cancelación y/o validación de folios pasados , trimestre:2.0, usuario:mariadgilca, fecha:2021-07-20}, obs3: {observación:solicitud de cancelación y/o validación de folios pasados , trimestre:2.0, usuario:mariadgilca, fecha:2021-07-20}, obs4: {observación:solicitud de cancelación y/o validación de folios pasados , trimestre:2.0, usuario:mariadgilca, fecha:2021-07-20}, obs5: {observación:oficio de solicitud de cancelación de folios años anteriores, trimestre:2.0, usuario:mariadgilca, fecha:2021-07-20}, obs6: {observación:oficio de solicitud de cancelación de folios años anteriores, trimestre:2.0, usuario:mariadgilca, fecha:2021-07-20}, obs7: {observación:oficio de solicitud de cancelación de folios años anteriores, trimestre:2.0, usuario:mariadgilca, fecha:2021-07-20}, obs8: {observación:oficio de solicitud de cancelación de folios años anteriores, trimestre:2.0, usuario:mariadgilca, fecha:2021-07-20}}
2021 | 2 | PUE17170300935558 | Proyecto de inversión | 549457.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:549457.86, modificado:549457.86}} | Mantenimiento De Escuela Primaria Lic Benito Juarez En La Localidad De Coapal Grande - 91669 | 21 | Puebla | 76 | Hueytamalco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE HUEYTAMALCO PUEBLA | 91669 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:26, direccion:CALLESIN NOMBRE COAPAL GRANDE PUEBLO COAPAL GRANDE, 73580 COAPAL GRANDE, HUEYTAMALCO PUEBLA ENTRE CALLESIN NOMBRE COAPAL GRANDE Y , LA O, lon:-97.27451137, lat:20.03849311}} | 42870 | 42917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:TS/2017-03-019, contratista:IGNACIO AYINAR GONZALEZ, convocante:H.AYUNTAMIENTO DEL MUNICPIO DE HUEYTAMALCO,PUEBLA, monto:549457.86, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1061811/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:PROYECTO DE ADMINISTRATION ANTERIOR, trimestre:2.0, usuario:seregeisanchezd, fecha:2021-07-14}} | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE17170401014305 | Proyecto de inversión | 228406.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:228406.2, modificado:228406.2}} | Electrificación En Calle Carretera A Santa Cruz - 313939 | 21 | Puebla | 180 | Tlahuapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TLAHUAPAN | 313939 | N | 0 | 0 | 166 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:180, localidad:16, direccion:CALLE SANTA CRUZ PUEBLO SANTA CRUZ MOXOLAHUAC, 74102 SANTA CRUZ MOXOLAHUAC, TLAHUAPAN PUEBLA ENTRE CALLE PROGRESO Y CALLE MANUEL P. MONTES, CALLE MANU, lon:-98.54557877, lat:19.4498479}} | 43092 | 43070 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C.CMOP-279/TLAH-31617/2017, contratista:Constructora Arcied Chilaca S.A. de C.V. , convocante:H. Ayuntamiento de Tlahuapan., monto:228406.2, importe_modificado:228406.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1149385/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE SOLICITA CANCELACIÓN DE ESTE FOLIO, DE LA ADMINISTRACIÓN ANTERIOR, NO ENTREGO DOCUMENTACIÓN ALGUNA, PARA CAPTURAR AVANCE FÍSICO O FINANCIERO Y ASÍ INCREMENTAR NUESTRO ICI DE NUESTRO MUNICIPIO. , trimestre:2.0, usuario:juanalopezm, fecha:2021-07-15}} | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE17170300936481 | Proyecto de inversión | 4411833.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4411833.41, modificado:4408704.58}} | Construccion De Centro De Rehabilitacion Fisica Y Progreso Comunitario - 174628 | 21 | Puebla | 180 | Tlahuapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TLAHUAPAN | 174628 | N | 0 | 0 | 36518 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:180, localidad:1, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO PUEBLO SANTA RITA TLAHUAPAN, 74100 SANTA RITA TLAHUAPAN, TLAHUAPAN PUEBLA ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE 22 DE MAYO, CALLE, lon:-98.5840468, lat:19.33454935}} | 43031 | 43070 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C.CMOP-282/TLAH-26517/2017, contratista:Ing. David Lopez Dominguez (Persona Física), convocante:H. Ayuntamiento de Tlahuapan., monto:4408704.58, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1062734/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE SOLICITA CANCELACIÓN DE ESTE FOLIO, DE LA ADMINISTRACIÓN ANTERIOR, NO ENTREGO DOCUMENTACIÓN ALGUNA, PARA CAPTURAR AVANCE FÍSICO O FINANCIERO Y ASÍ INCREMENTAR NUESTRO ICI DE NUESTRO MUNICIPIO. , trimestre:2.0, usuario:juanalopezm, fecha:2021-07-15}} | {obs1: {observación:FOLIO RECHAZADO A SOLICITUD DEL MUNICIPIO POR ERROR DE CAPTURA. , trimestre:2.0, usuario:virgniajarzatees, fecha:2021-07-21}, obs2: {observación:FOLIO RECHAZADO A SOLICITUD DEL MUNICIPIO POR ERROR DE CAPTURA. , trimestre:2.0, usuario:virgniajarzatees, fecha:2021-07-21}, obs3: {observación:FOLIO RECHAZADO A SOLICITUD DEL MUNICIPIO POR ERROR DE CAPTURA. , trimestre:2.0, usuario:virgniajarzatees, fecha:2021-07-21}, obs4: {observación:FOLIO RECHAZADO A SOLICITUD DEL MUNICIPIO POR ERROR DE CAPTURA. , trimestre:2.0, usuario:virgniajarzatees, fecha:2021-07-21}}
2021 | 2 | PUE17170401048430 | Proyecto de inversión | 1984571.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1984571.79, modificado:1984571.79}} | Construccion De Pavimento Con Concreto Hidraulico En La Calle Principal Francisco Sarabia Zap Urbana 0068 (Primera Etapa) | 21 | Puebla | 76 | Hueytamalco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H.AYUNTAMIENTO | R3317071 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:1, direccion:HUEYTAMALCO,PUEBLA, lon:-97.287222, lat:19.938888}} | 43012 | 43070 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MHP-OP/R3317071/2017-061, contratista:CONSTRUCTORA LA QUINTA, convocante:H.AYUNTAMIENTO, monto:1984571.79, importe_modificado:0.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1184560/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:PROYECTO DE ADMINISTRATION ANTERIOR, trimestre:2.0, usuario:seregeisanchezd, fecha:2021-07-14}} | {obs1: {observación:oficio de solicitud de cancelación de folios años anteriores, trimestre:2.0, usuario:mariadgilca, fecha:2021-07-20}, obs2: {observación:oficio de solicitud de cancelación de folios años anteriores, trimestre:2.0, usuario:mariadgilca, fecha:2021-07-20}, obs3: {observación:oficio de solicitud de cancelación de folios años anteriores, trimestre:2.0, usuario:mariadgilca, fecha:2021-07-20}, obs4: {observación:oficio de solicitud de cancelación de folios años anteriores, trimestre:2.0, usuario:mariadgilca, fecha:2021-07-20}, obs5: {observación:oficio de solicitud de cancelación de folios años anteriores(2), trimestre:2.0, usuario:mariadgilca, fecha:2021-07-20}, obs6: {observación:oficio de solicitud de cancelación de folios años anteriores(2), trimestre:2.0, usuario:mariadgilca, fecha:2021-07-20}, obs7: {observación:oficio de solicitud de cancelación de folios años anteriores(2), trimestre:2.0, usuario:mariadgilca, fecha:2021-07-20}, obs8: {observación:oficio de solicitud de cancelación de folios años anteriores(2), trimestre:2.0, usuario:mariadgilca, fecha:2021-07-20}, obs9: {observación:oficio de solicitud de cancelación de folios años anteriores(2)(2), trimestre:2.0, usuario:mariadgilca, fecha:2021-07-20}, obs10: {observación:oficio de solicitud de cancelación de folios años anteriores(2)(2), trimestre:2.0, usuario:mariadgilca, fecha:2021-07-20}, obs11: {observación:oficio de solicitud de cancelación de folios años anteriores(2)(2), trimestre:2.0, usuario:mariadgilca, fecha:2021-07-20}, obs12: {observación:oficio de solicitud de cancelación de folios años anteriores(2)(2), trimestre:2.0, usuario:mariadgilca, fecha:2021-07-20}, obs13: {observación:oficio de solicitud de cancelación de folios años anteriores(2)(2)(2), trimestre:2.0, usuario:mariadgilca, fecha:2021-07-20}, obs14: {observación:oficio de solicitud de cancelación de folios años anteriores(2)(2)(2), trimestre:2.0, usuario:mariadgilca, fecha:2021-07-20}, obs15: {observación:oficio de solicitud de cancelación de folios años anteriores(2)(2)(2), trimestre:2.0, usuario:mariadgilca, fecha:2021-07-20}, obs16: {observación:oficio de solicitud de cancelación de folios años anteriores(2)(2)(2), trimestre:2.0, usuario:mariadgilca, fecha:2021-07-20}}
2021 | 2 | PUE17170200867639 | Proyecto de inversión | 1274840 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1274840.0, modificado:1274840.0}} | Rehabilitación De Alumbrado Publico Municipal - 85962 | 21 | Puebla | 167 | Tepetzintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TEPETZINTLA PUEBLA | 85962 | N | 0 | 0 | 10240 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:167, localidad:1, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL PUEBLO TEPETZINTLA, 73341 TEPETZINTLA, TEPETZINTLA PUEBLA ENTRE CALLE PRINCIPAL Y , EN TODAS LAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO, lon:-97.84038241, lat:19.96787239}} | 42905 | 42979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:31714, contratista:KINANTA, S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TEPETZINTLA, PUEBLA, monto:1274840.0, importe_modificado:1274840.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {976655/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:OBRA EJECUTADA EN AÑOS ANTERIORES, POR LO CUAL SE CARECE DE INFORMACIÓN EN ESTA ADMINISTRACIÓN, POR LO CUAL SE REQUIERE LA CANCELACIÓN DEL FOLIO., trimestre:2.0, usuario:oscarmoralesg, fecha:2021-07-02}, obs2: {observación:OBRA EJECUTADA EN AÑOS ANTERIORES, POR LO CUAL SE CARECE DE INFORMACIÓN EN ESTA ADMINISTRACIÓN, POR LO CUAL SE REQUIERE LA CANCELACIÓN DEL FOLIO., trimestre:2.0, usuario:oscarmoralesg, fecha:2021-07-02}, obs3: {observación:OBRA EJECUTADA EN AÑOS ANTERIORES, POR LO CUAL SE CARECE DE INFORMACIÓN EN ESTA ADMINISTRACIÓN, POR LO CUAL SE REQUIERE LA CANCELACIÓN DEL FOLIO., trimestre:2.0, usuario:oscarmoralesg, fecha:2021-07-02}} | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE16160300744576 | Proyecto de inversión | 749250 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:92, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:749250.0, modificado:749250.0}} | Rehabilitación Del Camino El Tular-Tlacuilolapa En Tlacuilolapa, Hueytamalco, Puebla | 21 | Puebla | 76 | Hueytamalco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE HUEYTAMALCO | 20160700 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:0, direccion:-, lon:-97.210296, lat:20.130059}} | 42592 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {848295/proyecto_FIN, 848295/proyecto_INICIO, 848295/proyecto_PROCESO, 848295/proyecto_FIN} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:PROYECTO DE ADMINISTRATION ANTERIOR, trimestre:2.0, usuario:seregeisanchezd, fecha:2021-07-14}} | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE00170200880237 | Proyecto de inversión | 3650000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3650000.0, modificado:3650000.0}} | Pago De Alumbrado Publico 2016 | 21 | Puebla | 76 | Hueytamalco | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | H.AYUNTAMIENTO | R3317001 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:1, direccion:COL.CENTRO SN CALLE FRANCISCO SARABIA HUEYTAMALCO,PUEBLA, lon:-97.287222, lat:19.938888}} | 42736 | 43070 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {989777/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:por ser gasto corriente se reporto en ejercicio del gasto, trimestre:2.0, usuario:seregeisanchezd, fecha:2021-07-14}} | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE180301315597 | Proyecto de inversión | 322545.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:322545.29, modificado:322545.29}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE COAPAL GRANDE - 214390 | 21 | Puebla | 76 | Hueytamalco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE HUEYTAMALCO PUEBLA | 214390 | N | 0 | 0 | 75 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:500.0, meta_modificada:500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:26, direccion:CALLE CARRETERA ESTATAL HUEYTAMALCO COAPAL GRANDE PUEBLO COAPAL GRANDE, 73580COAPAL GRANDE, HUEYTAMALCO PUEBLAENTRE CALLE CARRETERA ESTATAL HUEYTAMALCO COAPAL GRANDE Y,LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LAS DIFERENTES VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD, lon:-97.27451057, lat:20.03850856}} | 43346 | 43405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1315597/proyecto_INICIO, 1315597/proyecto_FIN, 1315597/proyecto_PROCESO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:PROYECTO DE ADMINISTRATION ANTERIOR, trimestre:2.0, usuario:seregeisanchezd, fecha:2021-07-14}} | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE180301379845 | Proyecto de inversión | 11411107.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:8, modalidad:S, prog_pres:266, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.14111073E7, modificado:1.14111073E7}} | Componente de Atención a Siniestros Agropecuarios, Contratación de Seguro Agropecuario Catastrófico 2018 F-301502 | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros Programas de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL, SUSTENTABILIDAD Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL |  | N | 0 | 0 | 50000 | {meta1: {unidad_medida:Hectárea, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:Av 20 Ote 1416, Barrio del Alto, 72290 Puebla, Pue., México, lon:-98.18532139, lat:19.04687852}} | 43203 | 43465 | 11111107.4 | 11111107.4 | 11111107.4 | 11111107.4 | 11111107.4 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Hectárea, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:No se realizó la modificación sobre el modificado que se había solicitado para empalmar el importe transferido a la Secretaría, verificar., trimestre:2.0, usuario:angelezermenom, fecha:2021-07-15}, obs2: {observación:No se realizó la modificación sobre el modificado que se había solicitado para empalmar el importe transferido a la Secretaría, verificar., trimestre:2.0, usuario:angelezermenom, fecha:2021-07-15}, obs3: {observación:No se realizó la modificación sobre el modificado que se había solicitado para empalmar el importe transferido a la Secretaría, verificar., trimestre:2.0, usuario:angelezermenom, fecha:2021-07-15}, obs4: {observación:No se realizó la modificación sobre el modificado que se había solicitado para empalmar el importe transferido a la Secretaría, verificar., trimestre:2.0, usuario:angelezermenom, fecha:2021-07-15}}
2021 | 2 | PUE180301400939 | Proyecto de inversión | 267764858.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:R, prog_pres:141, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:7.939141191E7, modificado:7.931197481E7}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:R, prog_pres:141, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1.8837344648E8, modificado:1.8818496462E8}} | PROYECTO DE TRANSPORTE MASIVO DE LA CUENCA NORTE SUR DE LA ZONA METROPOLITANA DE PUEBLA: INFRAESTRUCTURA URBANA CONSISTENTE EN PARADEROS, TERMINALES (VALSEQUILLO-CAPU), SEMAFORIZACIÓN HORIZONTAL, ADECUACIONES VIALES Y AMPLIACIÓN DEL BOULEVARD CARLOS CAMACHO ESPÍRITU (VALSEQUILLO) EN EL CORREDOR 3 VALSEQUILLO - CAPU | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA MOVILILDAD Y TRANSPORTES | 20180730 | S | 717030 | 717032 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:Capitan Carlos Camacho E - Internacional, San Francisco Totimehuacan, Puebla, Pue., México, lon:-98.19253922, lat:18.97285732}, geo2: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:Blvrd Nte 4228 A, Ex-Rancho Colorado, 72050 Puebla, Pue., México, lon:-98.2039547, lat:19.07306928}} | 43294 | 43413 | 267326677.2 | 267326677.2 | 267326677.2 | 267326677.2 | 267326677.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/LPN006/SIMT-20180730, contratista:DEL CARMEN CARRETERAS Y PUENTES S.A. DE C.V. EN ASOCIACIÓN CON TRAFFICLIGHT DE MÉXICO S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:4.374909697E8, importe_modificado:4.374909697E8}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {1400939/proyecto_INICIO, 1400939/proyecto_FIN, 1400939/proyecto_PROCESO, 1400939/proyecto_FIN, 1400939/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE190201567505 | Proyecto de inversión | 79218063.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.971806314E7, modificado:5642246.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4.95E7, modificado:4.855163163E7}} | RECONSTRUCCION DE LAS CALLES LATERALES DE LA RECTA CHOLULA UBICADAS EN LOS MUNICIPIOS DE PUEBLA, SAN ANDRES CHOLULA Y SAN PEDRO CHOLULA | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Mantenimiento | Transportes y vialidades | Sin identificar | SIMT | 20190024 | N | 0 | 0 | 300000 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:119, localidad:1, direccion:Av. Camino Real a San Andrés Cholula 2123, Tlaxcalancingo, Pue., México, lon:-98.28231812, lat:19.03875248}} | 43608 | 43727 | 5642246 | 5642246 | 5642246 | 5642246 | 5642246 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/LPN007/SIMT-20190024, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR Y ARRENDADOR DEL CENTRO, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:7.770032766E7, importe_modificado:7.770032766E7}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:1.8}} | {1567505/proyecto_INICIO, 1567505/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE190201563869 | Proyecto de inversión | 9900000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9900000.0, modificado:9900000.0}} | Construcción de Pavimento con concreto Hidráulico de la calle Principal del km 0+000 al 1+744.2 de la comunidad del Ejido Hueytamalco, Hueytamalco, Pue. | 21 | Puebla | 76 | Hueytamalco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE HUEYTAMALCO | 20190558 | N | 0 | 0 | 2274 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:9157.05, meta_modificada:9157.05}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:60, direccion:Hueytamalco, Pue., México, lon:-97.2895663, lat:19.9401027}} | 43634 | 43694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPMHP/700/2019/01, contratista:Boita Constructores S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUEYTAMALCO, monto:9887986.36, importe_modificado:9887986.36}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1563869/proyecto_INICIO, 1563869/proyecto_PROCESO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:ESTE PROYECTO SE REPORTO AL 100% EN EL DEFINITIVO 2019, trimestre:2.0, usuario:seregeisanchezd, fecha:2021-07-14}} | {obs1: {observación:verificar, trimestre:2.0, usuario:joseecarrascoso, fecha:2021-07-19}, obs2: {observación:verificar, trimestre:2.0, usuario:joseecarrascoso, fecha:2021-07-19}, obs3: {observación:verificar, trimestre:2.0, usuario:joseecarrascoso, fecha:2021-07-19}, obs4: {observación:verificar, trimestre:2.0, usuario:joseecarrascoso, fecha:2021-07-19}}
2021 | 2 | PUE200101701224 | Proyecto de inversión | 1655174.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1655174.24, modificado:1649698.73}} | REHABILITACIÓN GENERAL QUE CONSISTE EN APLICACIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZANTE, SUSTITUCIÓN DE PISOS, CANCELERÍA, PUERTAS, LÁMPARAS, INSTALACIÓN ELÉCTRICA, REPARACIÓN DE SANITARIOS EN LOS EDIFICIOS A, B, C, D, E, F, G, H Y OBRA EXTERIOR; EN LA SECUNDARIA MANUEL DE MIER Y TERÁN CLAVE 21ETV0221S, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TEHUACÁN, PUEBLA. | 21 | Puebla | 156 | Tehuacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 20200022 | N | 0 | 0 | 230 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1309.07, meta_modificada:1309.07}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:156, localidad:1, direccion:CALLE 19 DE ABRIL S/N , TEHUACÁN, TEHUACÁN, PUEBLA , lon:-97.387694, lat:18.480433}} | 43930 | 44020 | 1649698.73 | 1649698.73 | 1646635.6 | 1646635.6 | 1646635.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPCEE-004-2020-G, contratista:COEDESSA, S.A. DE C.V., convocante:COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:1649698.73, importe_modificado:1649698.73}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1309.07}} | {1701224/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:ESTA OBRA PRESENTO UNA PENALIZACIÓN ECONÓMICA AL CONTRATISTA POR 3,063.13, LA CUAL SERÁ REINTEGRADA A LA SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS., trimestre:2.0, usuario:davidsrodriguezs, fecha:2021-07-12}} | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE200101701235 | Proyecto de inversión | 688154.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:688154.84, modificado:632964.81}} | REHABILITACIÓN GENERAL QUE CONSISTE EN APLICACIÓN DE PINTURA, SUSTITUCIÓN DE PISOS, LUMINARIAS E INSTALACIÓN ELÉCTRICA EN LOS EDIFICIOS A Y B; EN EL PREESCOLAR GABRIELA MISTRAL CLAVE 21EJN0062E, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ZINACATEPEC, PUEBLA. | 21 | Puebla | 214 | Zinacatepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 20200033 | N | 0 | 0 | 161 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2118.21, meta_modificada:2118.21}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:214, localidad:1, direccion:CALLE ALLENDE S/N , SAN SEBASTIÁN ZINACATEPEC, ZINACATEPEC, PUEBLA , lon:-97.244928, lat:18.333281}} | 43930 | 43990 | 632964.81 | 632964.81 | 629516.46 | 629516.46 | 629516.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPCEE-004/2020-B, contratista:JDI ARQUITECTOS, S. DE R.L. DE C.V., convocante:COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:632964.81, importe_modificado:632964.81}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2118.21}} | {1701235/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:ESTA OBRA PRESENTO UNA PENALIZACIÓN ECONÓMICA AL CONTRATISTA POR 3,448.35, LA CUAL SERÁ REINTEGRADA A LA SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS., trimestre:2.0, usuario:davidsrodriguezs, fecha:2021-07-12}} | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE200101701215 | Proyecto de inversión | 9533703.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9533703.89, modificado:9034496.8}} | REHABILITACIÓN GENERAL EN LOS EDIFICIOS A, B, C, E, F, G, H, J, K, M, O, P Y OBRA EXTERIOR; EN LA ESCUELA NORMAL RURAL CARMEN SERDÁN CLAVE 21DNL0004N, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TETELES DE ÁVILA CASTILLO, PUEBLA. | 21 | Puebla | 173 | Teteles de Avila Castillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 20200012 | N | 0 | 0 | 356 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4337.85, meta_modificada:4337.85}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:173, localidad:1, direccion:CALLE CLEMENTE VIVEROS 1 CENTRO, TETELES DE AVILA CASTILLO, TETELES DE AVILA CASTILLO, PUEBLA , lon:-97.457437, lat:19.858319}} | 43923 | 44103 | 9034496.8 | 9034496.8 | 9008374.02 | 9008374.02 | 9008374.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPCEE-003/2020-C, contratista:SERVICIOS Y ASESORÍA EN VÍAS TERRESTRES, S. DE R. L. DE C.V., convocante:COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:9034496.8, importe_modificado:9034496.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4337.85}} | {1701215/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:ESTA OBRA PRESENTO UNA PENALIZACIÓN ECONÓMICA AL CONTRATISTA POR 26,122.78, LA CUAL SERÁ REINTEGRADA A LA SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS, trimestre:2.0, usuario:davidsrodriguezs, fecha:2021-07-14}} | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE200101701217 | Proyecto de inversión | 5453481.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5453481.04, modificado:5286092.1}} | DEMOLICIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA DE EDIFICIOS A Y B Y REHABILITACIÓN GENERAL QUE CONSISTE EN SUSTITUCIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZANTE, SUSTITUCIÓN DE PISOS, CANCELERÍA, LUMINARIAS E INSTALACIÓN ELÉCTRICA EN LOS EDIFICIOS C Y D; EN LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA NÚM. 33 CLAVE 21DST0036J, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE NAUZONTLA, PUEBLA. | 21 | Puebla | 101 | Nauzontla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 20200015 | N | 0 | 0 | 145 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1017.4, meta_modificada:1017.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO I. MADERO S/N , NAUZONTLA, NAUZONTLA, PUEBLA , lon:-97.603267, lat:19.957945}} | 43930 | 44080 | 5286092.1 | 5286092.1 | 5247734.76 | 5247734.76 | 5247734.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPCEE-003/2020-D, contratista:COEDESSA, S.A. DE C.V., convocante:COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:5286092.1, importe_modificado:5286092.1}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1017.4}} | {1701217/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:ESTA OBRA PRESENTO UNA PENALIZACIÓN ECONÓMICA AL CONTRATISTA POR 38,357.34, LA CUAL SERÁ REINTEGRADA A LA SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS., trimestre:2.0, usuario:davidsrodriguezs, fecha:2021-07-12}} | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE200101701228 | Proyecto de inversión | 1684310.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1684310.59, modificado:1554411.44}} | REHABILITACIÓN GENERAL QUE CONSISTE EN SUSTITUCIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZANTE, SUSTITUCIÓN DE PISOS, LÁMPARAS, INSTALACIÓN ELÉCTRICA EN LOS EDIFICIOS A, B, C, D, E, F, G, H, I Y OBRA EXTERIOR; EN EL PREESCOLAR LA PRIMAVERA CLAVE 21DCC0065N, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SAN MARCOS TLACOYALCO, MUNICIPIO DE TLACOTEPEC DE BENITO JUÁREZ, PUEBLA. | 21 | Puebla | 177 | Tlacotepec de Benito Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 20200026 | N | 0 | 0 | 313 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:979.32, meta_modificada:979.32}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:177, localidad:16, direccion:CALLE 4 PONIENTE S/N PUEBLO, SAN MARCOS TLACOYALCO, TLACOTEPEC DE BENITO JUÁREZ, PUEBLA , lon:-97.606731, lat:18.677123}} | 43930 | 44020 | 1554411.44 | 1554411.44 | 1539307.86 | 1539307.86 | 1539307.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPCEE-005/2020-C, contratista:CONSTRUCTORA INDARCO MAZARO S.A. DE C.V., convocante:COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:1554411.44, importe_modificado:1554411.44}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:979.32}} | {1701228/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:ESTA OBRA PRESENTO UNA PENALIZACIÓN ECONÓMICA AL CONTRATISTA POR 15,103.58, LA CUAL SERÁ REINTEGRADA A LA SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS., trimestre:2.0, usuario:davidsrodriguezs, fecha:2021-07-12}} | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE200101701230 | Proyecto de inversión | 1889859.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1889859.33, modificado:1795115.44}} | REHABILITACIÓN GENERAL QUE CONSISTE EN SUSTITUCIÓN DE PISOS, VIDRIOS, LÁMPARAS, INSTALACIÓN ELÉCTRICA, REPARACIÓN DE SANITARIOS EN LOS EDIFICIOS A, B, C, D, E, F, G, H, I Y OBRA EXTERIOR; EN EL PREESCOLAR NETZAHUALCÓYOTL CLAVE 21DCC0849O, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SAN MARCOS TLACOYALCO, MUNICIPIO DE TLACOTEPEC DE BENITO JUÁREZ, PUEBLA. | 21 | Puebla | 177 | Tlacotepec de Benito Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 20200028 | N | 0 | 0 | 161 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2425.74, meta_modificada:2425.74}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:177, localidad:16, direccion:CALLE 7 ORIENTE S/N PUEBLO, SAN MARCOS TLACOYALCO, TLACOTEPEC DE BENITO JUÁREZ, PUEBLA , lon:-97.60519, lat:18.66786}} | 43930 | 44020 | 1795115.44 | 1795115.44 | 1793389.59 | 1793389.59 | 1793389.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPCEE-005/2020-B, contratista:JDI ARQUITECTOS, S. DE R.L. DE C.V., convocante:COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:1795115.44, importe_modificado:1795115.44}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2425.74}} | {1701230/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:ESTA OBRA PRESENTO UNA PENALIZACIÓN ECONÓMICA AL CONTRATISTA POR 1,725.85, LA CUAL SERÁ REINTEGRADA A LA SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS., trimestre:2.0, usuario:davidsrodriguezs, fecha:2021-07-12}} | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE200101701232 | Proyecto de inversión | 1760171.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1760171.72, modificado:1641177.0}} | REHABILITACIÓN GENERAL QUE CONSISTE EN APLICACIÓN DE PINTURA EN IMPERMEABILIZANTE, SUSTITUCIÓN DE PISOS, ACABADOS, INSTALACIÓN ELÉCTRICA, REPARACIÓN DE SANITARIOS EN LOS EDIFICIOS A, B, C, D, E, F, G Y OBRA EXTERIOR; EN LA PRIMARIA NETZAHUALCÓYOTL CLAVE 21DPR0415H, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL TEPETEOPAN, MUNICIPIO DE TEHUACÁN, PUEBLA. | 21 | Puebla | 156 | Tehuacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 20200030 | N | 0 | 0 | 293 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1525.42, meta_modificada:1525.42}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:156, localidad:14, direccion:CALLE INDEPENDENCIA 2 S/N , SAN CRISTÓBAL TEPETEOPAN, TEHUACÁN, PUEBLA , lon:-97.54774, lat:18.523774}} | 43930 | 44020 | 1641177 | 1641177 | 1636933.18 | 1636933.18 | 1636933.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPCEE-004/2020-D, contratista:CONSTRUCTORA INDARCO MAZARO S.A. DE C.V., convocante:COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:1641177.0, importe_modificado:1641177.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1525.42}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:ESTA OBRA PRESENTO UNA PENALIZACIÓN ECONÓMICA AL CONTRATISTA POR 4,243.82, LA CUAL SERÁ REINTEGRADA A LA SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS., trimestre:2.0, usuario:davidsrodriguezs, fecha:2021-07-12}} | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE200101701237 | Proyecto de inversión | 1002473.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1002473.18, modificado:938726.45}} | REHABILITACIÓN GENERAL QUE CONSISTE EN APLICACIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZANTE, SUSTITUCIÓN DE PISOS, LUMINARIAS, INSTALACIÓN ELÉCTRICA, REPARACIÓN DE SANITARIOS, COMEDOR EN LOS EDIFICIOS A, B, D Y OBRA EXTERIOR; EN EL PREESCOLAR FEDERICO GARCÍA LORCA CLAVE 21DJN0578B, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SAN ANDRÉS CACALOAPAN, MUNICIPIO DE TEPANCO DE LÓPEZ, PUEBLA. | 21 | Puebla | 161 | Tepanco de López | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 20200035 | N | 0 | 0 | 143 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:589.38, meta_modificada:589.38}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:161, localidad:4, direccion:CALLE JUNTO AL PANTEON MUNICIPAL S/N , SAN ANDRÉS CACALOAPAN, TEPANCO DE LÓPEZ, PUEBLA , lon:-97.583403, lat:18.578158}} | 43930 | 44020 | 938726.45 | 938726.45 | 936298.65 | 936298.65 | 936298.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPCEE-004/2020-A, contratista:CONSTRUCTORA INDARCO MAZARO S.A. DE C.V., convocante:COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:938726.45, importe_modificado:938726.45}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:589.38}} | {1701237/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:ESTA OBRA PRESENTO UNA PENALIZACIÓN ECONÓMICA AL CONTRATISTA POR 2,427.80, LA CUAL SERÁ REINTEGRADA A LA SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS., trimestre:2.0, usuario:davidsrodriguezs, fecha:2021-07-12}} | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE200101701238 | Proyecto de inversión | 1995927.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1995927.98, modificado:1994905.01}} | REHABILITACIÓN GENERAL QUE CONSISTE EN SUSTITUCIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZANTE, SUSTITUCIÓN DE PISOS, LÁMPARAS, INSTALACIÓN ELÉCTRICA, REPARACIÓN DE SANITARIOS EN LOS EDIFICIOS A, B, C, D, E, F Y OBRA EXTERIOR; EN LA PRIMARIA LIBERACIÓN CLAVE 21DPR0461T, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SAN ANDRÉS CACALOAPAN, MUNICIPIO DE TEPANCO DE LÓPEZ, PUEBLA. | 21 | Puebla | 161 | Tepanco de López | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 20200036 | N | 0 | 0 | 476 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5257.45, meta_modificada:5257.45}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:161, localidad:4, direccion:CALLE CARRETERA NACIONAL 15 S/N , SAN ANDRÉS CACALOAPAN, TEPANCO DE LÓPEZ, PUEBLA , lon:-97.584594, lat:18.581943}} | 43930 | 44020 | 1994905.01 | 1994905.01 | 1976328.2 | 1976328.2 | 1976328.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPCEE-005/2020-A, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR SANIBZA, S.A. DE C.V., convocante:COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:1994905.01, importe_modificado:1994905.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5257.45}} | {1701238/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:ESTA OBRA PRESENTO UNA PENALIZACIÓN ECONÓMICA AL CONTRATISTA POR 18,576.81, LA CUAL SERÁ REINTEGRADA A LA SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS., trimestre:2.0, usuario:davidsrodriguezs, fecha:2021-07-12}} | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE200101701240 | Proyecto de inversión | 5052665.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5052665.66, modificado:4744582.94}} | DEMOLICIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO A QUE CONSISTE EN SEIS AULAS DIDÁCTICAS, AULA DE CÓMPUTO, BIBLIOTECA, BODEGA E INTENDENCIA, ESCALERA, MÓDULO SANITARIO EN ESTRUCTURA U-2C Y OBRA EXTERIOR; EN LA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO CLAVE 21DPR2984M, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PUEBLA, PUEBLA. | 21 | Puebla | 114 | Puebla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 20200038 | N | 0 | 0 | 128 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1511.26, meta_modificada:1511.26}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:CALLE 40 NORTE S/N SANTA BARBARA SUR, HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, PUEBLA, PUEBLA , lon:-98.173417, lat:19.035832}} | 43937 | 44087 | 4744582.94 | 4744582.94 | 4729189.69 | 4729189.69 | 4729189.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPCEE-003/2020-A, contratista:GRUPO SALVATORES DE MÉXICO, S.A. DE C.V., convocante:COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:4744582.94, importe_modificado:4744582.94}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1511.26}} | {1701240/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:ESTA OBRA PRESENTO UNA PENALIZACIÓN ECONÓMICA AL CONTRATISTA POR 15,393.25, LA CUAL SERÁ REINTEGRADA A LA SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS., trimestre:2.0, usuario:davidsrodriguezs, fecha:2021-07-12}} | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE200201712841 | Proyecto de inversión | 893236.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:12, modalidad:S, prog_pres:39, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:893236.18, modificado:577858.37}} | Equipamiento del Centro de Rehabilitación Integral Infantil del Estado de Puebla | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Asistencia Social | Sin identificar | SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE PUEBLA | PCD20202101 | N | 0 | 0 | 702 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:114.0, meta_modificada:114.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:Calle Cinco de Mayo 1606, Centro, 72000 Puebla, Pue., México, lon:-98.1942173, lat:19.0507462}} | 43831 | 44196 | 577858.37 | 576366.88 | 576366.88 | 576366.88 | 576366.88 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:DABS/GESALF-012/SEDIF/332/2020, contratista:SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE PUEBLA, convocante:SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:576366.88, importe_modificado:576366.88}} | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:114.0}} | {1712841/proyecto_FIN, 1712841/proyecto_PROCESO, 1712841/proyecto_INICIO, 1712841/proyecto_PROCESO, 1712841/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Verificar importes: modificado, ministrado y rendimientos financieros., trimestre:2.0, usuario:nancyteranro, fecha:2021-07-20}, obs2: {observación:Verificar importes: modificado, ministrado y rendimientos financieros., trimestre:2.0, usuario:nancyteranro, fecha:2021-07-20}, obs3: {observación:Verificar importes: modificado, ministrado y rendimientos financieros., trimestre:2.0, usuario:nancyteranro, fecha:2021-07-20}, obs4: {observación:Verificar importes: modificado, ministrado y rendimientos financieros., trimestre:2.0, usuario:nancyteranro, fecha:2021-07-20}}
2021 | 2 | PUE200201711567 | Acción | 240000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:240000.0, modificado:195757.26}} | MONITOREO POR ADMINISTRACIÓN DEL MANTENIMIENTO PARA 40 OBRAS REALIZADAS EN LOS EJERCICIOS 2015, 2016, 2017, 2018 Y 2019 | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA | 20200135 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:Puebla, Pue., México, lon:-98.2062727, lat:19.0414398}} | 44012 | 44101 | 195757.26 | 195757.26 | 195757.26 | 195757.26 | 195757.26 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE200201709287 | Proyecto de inversión | 3093498.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3093498.32, modificado:3073469.55}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE PARA TRES CANCHAS DE BASQUETBOL EN LA UNIDAD DEPORTIVA NORTE, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE TEHUACÁN, MUNICIPIO DE TEHUACÁN, PUE. | 21 | Puebla | 156 | Tehuacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | 20200042 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2503.22, meta_modificada:2503.22}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:156, localidad:1, direccion:Tehuacán, Pue., México, lon:-97.4003801, lat:18.4665063}} | 43921 | 44166 | 3073469.55 | 3073469.55 | 3073469.55 | 3073469.55 | 3073469.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/LPE009/SA/SI-20200042, contratista:CONSTRUCTORA BRAYSA, S. DE R.L. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:3073470.59, importe_modificado:3073470.59}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2503.22}} | {1709287/proyecto_FIN, 1709287/proyecto_PROCESO, 1709287/proyecto_FIN, 1709287/proyecto_PROCESO, 1709287/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE200201709297 | Proyecto de inversión | 46976698.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4.697669874E7, modificado:4.687975429E7}} | REHABILITACIÓN DE EDIFICIO QUE ALBERGA LA SECRETARÍA DE GOBERNACION, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PUEBLA, PUEBLA. | 21 | Puebla | 114 | Puebla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | 20200055 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:16747.86, meta_modificada:16747.86}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:Puebla, Pue., México, lon:-98.2062727, lat:19.0414398}} | 43959 | 44166 | 46879754.29 | 46879754.29 | 46879754.29 | 46879754.29 | 46879754.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/ADE002/SA/SI-20200055, contratista:MUT INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:4.687975441E7, importe_modificado:4.687975441E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:16747.86}} | {1709297/proyecto_INICIO, 1709297/proyecto_PROCESO, 1709297/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE200201712743 | Proyecto de inversión | 18038560.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:75, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.803856089E7, modificado:1.807910278E7}} | Adquisición de Transporte Público adaptado para personas con discapacidad 2020 | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Asistencia Social | Sin identificar | SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE PUEBLA | 0 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:19.0, meta_modificada:19.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:Calle Cinco de Mayo 1606, Centro, 72000 Puebla, Pue., México, lon:-98.1942173, lat:19.0507462}} | 43831 | 44196 | 18079102.78 | 18038560.89 | 18038560.89 | 18038560.89 | 18038560.89 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:LA-921002997-E5-2020, contratista:LEASE AND FLEET SOLUTIONS S.A. DE C.V., convocante:SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:2.07042658E7, importe_modificado:2.07042658E7}} | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:19.0}} | {1712743/proyecto_INICIO, 1712743/proyecto_PROCESO, 1712743/proyecto_FIN, 1712743/proyecto_PROCESO, 1712743/proyecto_FIN, 1712743/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Verificar importes: modificado, ministrado y rendimientos financieros., trimestre:2.0, usuario:nancyteranro, fecha:2021-07-20}, obs2: {observación:Verificar importes: modificado, ministrado y rendimientos financieros., trimestre:2.0, usuario:nancyteranro, fecha:2021-07-20}, obs3: {observación:Verificar importes: modificado, ministrado y rendimientos financieros., trimestre:2.0, usuario:nancyteranro, fecha:2021-07-20}, obs4: {observación:Verificar importes: modificado, ministrado y rendimientos financieros., trimestre:2.0, usuario:nancyteranro, fecha:2021-07-20}}
2021 | 2 | PUE200301720885 | Proyecto de inversión | 354237.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17711.88, modificado:17163.72}, ff2: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:MUNICIPAL, monto:17711.88, modificado:17163.72}, ff3: {ciclo_recurso:2020, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:318813.85, modificado:308946.86}} | CONSTRUCCIÓN DE NUEVE SISTEMAS DE SANEAMIENTO A BASE DE BIODIGESTORES EN LA LOCALIDAD DE LAS FLORES PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE PANTEPEC PUE - 123365 | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | CEASPUE | 123365 | S | 17 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:111, localidad:15, direccion:, 00000 LAS FLORES, PANTEPEC PUEBLA ENTRE Y , MUNICIPIO, lon:-97.85623579, lat:20.57540465}} | 44012 | 44101 | 343274.29 | 343274.29 | 343274.29 | 343274.29 | 343274.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/ADF-015/CEASPUE-DAJ-20200091, contratista:CONSTRUCCIÓN Y COORDINACIÓN DE PROYECTOS S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:353123.15, importe_modificado:353123.15}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:9.0}} | {1720885/proyecto_INICIO, 1720885/proyecto_PROCESO, 1720885/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE200301715033 | Proyecto de inversión | 7901776.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7901776.14, modificado:7387845.95}} | REHABILITACIÓN DEL POLIDEPORTIVO PARQUE ECOLÓGICO REVOLUCIÓN MÉXICANA, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PUEBLA, PUEBLA. | 21 | Puebla | 114 | Puebla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Cultura y turismo | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | 20200148 | N | 0 | 0 | 105757 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:12135.04, meta_modificada:12135.04}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:Av 9 Pte 310, Centro, 72000 Puebla, Pue., México, lon:-98.20266724, lat:19.04264694}} | 44077 | 44166 | 7387845.95 | 7387845.95 | 7387845.95 | 7387845.95 | 7387845.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/LPE012/SA/SI-20200148, contratista:GRUPO SALVATORES DE MÉXICO S.A. DE C.V., convocante:secretaria de infarestructura, monto:7388013.33, importe_modificado:7388013.33}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:12135.04}} | {1715033/proyecto_PROCESO, 1715033/proyecto_FIN, 1715033/proyecto_PROCESO, 1715033/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:SE SOLICITA LA VALIDACION Y FINIQUITO DEL PROYECTO , trimestre:2.0, usuario:gustavosanchezc, fecha:2021-07-12}} | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE200301720790 | Proyecto de inversión | 1707345.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:85367.25, modificado:81870.76}, ff2: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:MUNICIPIO, monto:85367.26, modificado:81870.75}, ff3: {ciclo_recurso:2020, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1536610.6, modificado:1473673.56}} | CONSTRUCCIÓN DE VEINTITRES SISTEMAS DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL CON FINES DE ABASTO DE AGUA POTABLE A NIVEL VIVIENDA EN ZONA RURAL PARA LA LOCALIDAD DE EL PARAÍSO LA MESA MUNICIPIO DE JALPAN PUEBLA - 122507 | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | CEASPUE | 122507 | S | 50 | 61 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:23.0, meta_modificada:23.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:86, localidad:101, direccion:, 00000 EL PARAÍSO (LA MESA), JALPAN PUEBLA ENTRE Y , PRESIDENCIA MUNICIPAL, lon:-97.9247309, lat:20.43648864}} | 44040 | 44129 | 1637415.07 | 1637415.07 | 1637415.07 | 1637415.07 | 1637415.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/ADF-031/CEASPUE-DAJ/20200085, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR CAYCON, S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:1699849.98, importe_modificado:1699849.98}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:23.0}} | {1720790/proyecto_INICIO, 1720790/proyecto_PROCESO, 1720790/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE200301720791 | Proyecto de inversión | 3681866.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:184093.31, modificado:174852.44}, ff2: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:MUNICIPIO, monto:184093.31, modificado:174852.44}, ff3: {ciclo_recurso:2020, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3313679.62, modificado:3147344.03}} | CONSTRUCCION DE CINCUENTA SISTEMAS DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL CON FINES DE ABASTO DE AGUA POTABLE A NIVEL VIVIENDA EN ZONA RURAL PARA LA LOCALIDAD DE EL MUÑECO CRISTO REY MUNICIPIO DE TLACUILOTEPE PUEBLA - 122509 | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | CEASPUE | 122509 | S | 126 | 103 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:50.0, meta_modificada:50.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:178, localidad:10, direccion:, 00000 CRISTO REY, TLACUILOTEPEC PUEBLA ENTRE Y , MUNICIPIO, lon:-97.82140009, lat:18.83178675}} | 44012 | 44101 | 3497048.91 | 3497048.91 | 3497048.91 | 3497048.91 | 3497048.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-IF3-003/CEASPUE-DAJ/20200088, contratista:PROMOTORA Y DESARROLLADORA CLAVE SA DE CV, convocante:COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:3680674.81, importe_modificado:3680674.81}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:50.0}} | {1720791/proyecto_PROCESO, 1720791/proyecto_INICIO, 1720791/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE200301720798 | Proyecto de inversión | 2142733.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:107136.67, modificado:99860.69}, ff2: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:MUNICIPIO, monto:107136.67, modificado:99860.68}, ff3: {ciclo_recurso:2020, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1928460.09, modificado:1797492.4}} | CONSTRUCCIÓN DE VEINTINUEVE SISTEMAS DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL CON FINES DE ABASTO DE AGUA POTABLE A NIVEL VIVIENDA EN ZONA RURAL PARA LA LOCALIDAD DE LA UNIÓN MUNICIPIO DE PANTEPEC PUEBLA - 122651 | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | CEASPUE | 122651 | S | 63 | 76 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:29.0, meta_modificada:29.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:111, localidad:97, direccion:, 00000 LA UNIÓN, PANTEPEC PUEBLA ENTRE Y , PRESIDENCIA MUNICIPAL, lon:-97.90089059, lat:20.573368}} | 44043 | 44132 | 1997213.77 | 1997213.77 | 1997213.77 | 1997213.77 | 1997213.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/IF3-008/CEASPUE-DAJ/20200103, contratista:PROMOTORA Y DESARROLLADORA CLAVE, S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:2141501.43, importe_modificado:2141501.43}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:29.0}} | {1720798/proyecto_INICIO, 1720798/proyecto_PROCESO, 1720798/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE200301720803 | Proyecto de inversión | 546394.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:27319.7, modificado:25789.69}, ff2: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:MUNICIPIO, monto:27319.7, modificado:25789.69}, ff3: {ciclo_recurso:2020, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:491754.65, modificado:464214.34}} | CONSTRUCCIÓN DE SIETE SISTEMAS DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL CON FINES DE ABASTO DE AGUA POTABLE A NIVEL VIVIENDA EN ZONA RURAL PARA LA LOCALIDAD DE EL JOBO MUNICIPIO DE PANTEPEC PUEBLA - 122708 | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | CEASPUE | 122708 | S | 16 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:29.0, meta_modificada:29.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:111, localidad:94, direccion:INTERIOR SN , 00000 EL JOBO, PANTEPEC PUEBLA ENTRE Y , PRESIDENCIA MUNICIPAL, lon:-97.87978142, lat:20.54481114}} | 44012 | 44101 | 515793.72 | 515793.72 | 515793.72 | 515793.72 | 515793.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/ADF-027/CEASPUE-DAJ/20200102, contratista:JUAN CHÁVEZ IBARRA, convocante:COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:540460.87, importe_modificado:540460.87}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:29.0}} | {1720803/proyecto_INICIO, 1720803/proyecto_PROCESO, 1720803/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE200301720804 | Proyecto de inversión | 1119218.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:55960.93, modificado:49744.68}, ff2: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:MUNICIPIO, monto:55960.94, modificado:49744.68}, ff3: {ciclo_recurso:2020, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1007296.87, modificado:895404.14}} | CONSTRUCCIÓN DE QUINCE SISTEMAS DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL CON FINES DE ABASTO DE AGUA POTABLE A NIVEL VIVIENDA EN ZONA RURAL PARA LA LOCALIDAD DE EL MANANTIAL MUNICIPIO DE JALPAN PUEBLA - 122712 | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | CEASPUE | 122712 | S | 36 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:86, localidad:13, direccion:, 00000 EL MANANTIAL, JALPAN PUEBLA ENTRE Y , PRESIDENCIA MUNICIPAL, lon:-97.97574231, lat:20.46079199}} | 44042 | 44101 | 994893.5 | 994893.5 | 994893.5 | 994893.5 | 994893.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/ADF-024/CEASPUE-DAJ-20200104, contratista:GRUPO INMOBILIARIO SKARN (SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE), convocante:COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:1114309.82, importe_modificado:1114309.82}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:15.0}} | {1720804/proyecto_INICIO, 1720804/proyecto_PROCESO, 1720804/proyecto_INICIO, 1720804/proyecto_PROCESO, 1720804/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE200301720813 | Proyecto de inversión | 469731.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:23486.58, modificado:22722.31}, ff2: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:MUNICIPIO, monto:23486.58, modificado:22722.31}, ff3: {ciclo_recurso:2020, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:422758.46, modificado:409001.71}} | CONSTRUCCIÓN DE DOCE SISTEMAS DE SANEAMIENTO A BASE DE BIODIGESTORES PARA LA LOCALIDAD DE EL OJITE MUNICIPIO DE PANTEPEC PUEBLA - 122767 | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | CEASPUE | 122767 | S | 35 | 29 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:111, localidad:74, direccion:, 00000 EL OJITE, PANTEPEC PUEBLA ENTRE Y , PRESIDENCIA MUNICIPAL, lon:-97.85310282, lat:20.58553918}} | 44012 | 44101 | 454446.33 | 454446.33 | 454446.33 | 454446.33 | 454446.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/ADF-017/CEASPUE-DAJ-20200070, contratista:CONSTRUCCIÓN, ASESORÍA Y DISEÑO ESPECIALIZADO ANGELOPOLIS S. DE R.L. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:463823.4, importe_modificado:463823.4}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:12.0}} | {1720813/proyecto_INICIO, 1720813/proyecto_PROCESO, 1720813/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE200301720836 | Proyecto de inversión | 1389576.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:69478.85, modificado:68386.12}, ff2: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:MUNICIPIO, monto:69478.84, modificado:68386.13}, ff3: {ciclo_recurso:2020, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1250619.06, modificado:1230950.31}} | CONSTRUCCIÓN DE VEINTISÉIS SISTEMAS DE SANEAMIENTO A BASE DE BIODIGESTORES PARA LA LOCALIDAD DE TILAPA MUNICIPIO DE HUEYTAMALCO - 122977 | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | CEASPUE | 122977 | S | 59 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:26.0, meta_modificada:26.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:100, direccion:, 00000 TILAPA, HUEYTAMALCO PUEBLA ENTRE Y , MUNICIPIO, lon:-97.21813863, lat:20.02287771}} | 44012 | 44101 | 1367722.56 | 1367722.56 | 1367722.56 | 1367722.56 | 1367722.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/ADF-013/CEASPUE-DAJ-20200078, contratista:MBCC CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:1368733.08, importe_modificado:1368733.08}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:26.0}} | {1720836/proyecto_PROCESO, 1720836/proyecto_INICIO, 1720836/proyecto_PROCESO, 1720836/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE200301715139 | Proyecto de inversión | 4192317.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4192317.28, modificado:4016936.14}} | REHABILITACIÓN DE CANCHA DE FUTBOL-SOCCER DE LA UNIDAD DEPORTIVA NORTE, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE TEHUACÁN, MUNICIPIO DE TEHUACÁN, PUE. | 21 | Puebla | 156 | Tehuacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | secretaria de infraestructura |  | N | 0 | 0 | 248716 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:7597.0, meta_modificada:7597.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:156, localidad:1, direccion:Veracruz 2311, Nacional, 75794 Tehuacán, Pue., México, lon:-97.37731934, lat:18.43792465}} | 44077 | 44136 | 4016936.14 | 4016936.14 | 4016936.14 | 4016936.14 | 4016936.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/LPE011/SA/SI-20200199, contratista:CONSTRUCTORA MUMRA S.A. DE C.V., convocante:secretaria de infraestructura, monto:4024720.0, importe_modificado:4024720.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:7597.0}} | {1715139/proyecto_PROCESO, 1715139/proyecto_FIN, 1715139/proyecto_PROCESO, 1715139/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:SE SOLICITA LA VALIDACION Y FINIQUITO DEL PROYECTO , trimestre:2.0, usuario:gustavosanchezc, fecha:2021-07-12}} | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE200301715160 | Proyecto de inversión | 105999985.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.0599998534E8, modificado:9.577208854E7}} | REHABILITACIÓN DEL PERIFÉRICO ECOLÓGICO EN LOS TRAMOS: DEL KILÓMETRO 6+600 AL KILÓMETRO 8+200 Y DEL KILÓMETRO 27+520 AL KILÓMETRO 40+000 (CON UNA LONGITUD DE 14.08 KILÓMETROS, EN LAS LOCALIDADES DE SANTIAGO MOMOXPAN, CHOLULA DE RIVADAVIA, HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, VILLLA BATABIA, AMOZOC DE MOTA Y CASA BLANCA, EN LOS MUNICIPIOS DE SAN PEDRO CHOLULA, PUEBLA Y AMOZOC, EN EL ESTADO DE PUEBLA) | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Mantenimiento | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | 20200220 | N | 0 | 0 | 1634133 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:232327.26, meta_modificada:232327.26}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:140, localidad:1, direccion:Cholula de Rivadavia, 72760 Cholula, Pue., México, lon:-98.3021192, lat:19.0765772}, geo2: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:Puebla, Pue., México, lon:-98.2062727, lat:19.0414398}} | 44082 | 44171 | 95772088.54 | 95772088.54 | 95771165.58 | 95771165.58 | 95771165.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/LPE017/SA/SI-20200220, contratista:CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA DELVAR, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:9.577208854E7, importe_modificado:9.577208854E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:232300.0}} | {1715160/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE200301720879 | Proyecto de inversión | 2281435.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:114071.77, modificado:111916.41}, ff2: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:MUNICIPAL, monto:114071.78, modificado:111916.42}, ff3: {ciclo_recurso:2020, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2053291.97, modificado:2014495.49}} | CONSTRUCCIÓN DE CINCUENTA SISTEMAS DE SANEAMIENTO A BASE DE BIODIGESTORES PARA LA LOCALIDAD DE EL MUÑECO CRISTO REY MUNICIPIO DE TLACUILOTEPEC - 123330 | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | CEASPUE | 123330 | S | 126 | 103 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:50.0, meta_modificada:50.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:178, localidad:10, direccion:, 00000 EL MUÑECO (CRISTO REY), TLACUILOTEPEC PUEBLA ENTRE Y , MUNICIPIO, lon:-98.10891423, lat:20.36256536}} | 44043 | 44132 | 2238328.32 | 2238328.32 | 2238328.32 | 2238328.32 | 2238328.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-IF3-004/CEASPUE-DAJ/20200086, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR Y ARRENDADOR FAG SA DE CV, convocante:COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:2280293.66, importe_modificado:2280293.66}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:50.0}} | {1720879/proyecto_INICIO, 1720879/proyecto_PROCESO, 1720879/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE200301720880 | Proyecto de inversión | 917202.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:45860.11, modificado:42653.89}, ff2: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:MUNICIPIO, monto:45860.12, modificado:42653.89}, ff3: {ciclo_recurso:2020, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:825482.05, modificado:767770.03}} | CONSTRUCCIÓN DE VEINTE SISTEMAS DE SANEAMIENTO A BASE DE BIODIGESTORES PARA LA LOCALIDAD DE SANTA MARÍA MUNICIPIO DE JALPAN - 123333 | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | CEASPUE | 123333 | S | 53 | 44 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:86, localidad:20, direccion:, 00000 SANTA MARÍA, JALPAN PUEBLA ENTRE Y , PRESIDENCIA MUNICIPAL, lon:-97.8303022, lat:20.441491}} | 44012 | 44101 | 853077.81 | 853077.81 | 853077.81 | 853077.81 | 853077.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/ADF-019/CEASPUE-DAJ-20200089, contratista:GRUPO INMOBILIARIO MAREFSA S. DE R.L. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:916145.77, importe_modificado:916145.77}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:20.0}} | {1720880/proyecto_INICIO, 1720880/proyecto_PROCESO, 1720880/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE200301714903 | Proyecto de inversión | 1614058.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1614058.78, modificado:1494885.75}} | CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR ESCOLAR EN ESTRUCTURA REGIONAL C Y REHABILITACIÓN GENERAL QUE CONSISTE EN APLICACIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZANTE, SUSTITUCIÓN DE LUMINARIAS EN LOS EDIFICIOS C, D, E Y OBRA EXTERIOR; EN EL PREESCOLAR CLAUDIO MENDOZA CLAVE 21DJN0034J, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TETELES DE ÁVILA CASTILLO, PUEBLA. | 21 | Puebla | 173 | Teteles de Avila Castillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 20200175 | N | 0 | 0 | 188 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:657.84, meta_modificada:657.84}, meta2: {unidad_medida:Metros, meta:265.0, meta_modificada:265.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:173, localidad:1, direccion:Av. Maximino Ávila Camacho 63, Centro, Tételes de Ávila Castillo, Pue., México, lon:-97.4557747, lat:19.8571371}} | 44055 | 44145 | 1494885.75 | 1494885.75 | 1482346.32 | 1482346.32 | 1482346.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPCEE-006/2020-H, contratista:IMPERQUIMIA TEXMELUCAN, S.A. DE C.V., convocante:COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:1494885.75, importe_modificado:1494885.75}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:657.84}, meta2: {unidad_medida:Metros, avance:265.0}} | {1714903/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:ESTA OBRA PRESENTO UNA PENALIZACIÓN ECONÓMICA AL CONTRATISTA POR 12,539.43, LA CUAL SERÁ REINTEGRADA A LA SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS., trimestre:2.0, usuario:davidsrodriguezs, fecha:2021-07-12}} | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE200301721687 | Proyecto de inversión | 832000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:832000.0, modificado:815118.08}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON BIODIGESTORES EN ATEXCAL LOCALIDAD SAN MARTÍN ATEXCAL ASENTAMIENTO SAN MARTÍN ATEXCAL - 129135 | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA | 129135 | S | 33 | 31 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:CALLE INTERMIXTECA PUEBLO SAN MARTÍN ATEXCAL, 75840 SAN MARTÍN ATEXCAL, ATEXCAL PUEBLA ENTRE CALLE CALLE Y CALLE CALLE, CALLE CALLE, lon:-97.73519633, lat:18.40319958}} | 44096 | 44196 | 815118.08 | 815118.08 | 815118.08 | 815118.08 | 815118.08 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:DABS/GESAL-087/SB/162/2020, contratista:CIRCULOS COMERCIALES Y CONSTRUCCIONES S.A DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:3.92295442E7, importe_modificado:3.92295442E7}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:16.0}} | {1721687/proyecto_INICIO, 1721687/proyecto_PROCESO, 1721687/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE200301714780 | Proyecto de inversión | 18000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.8E7, modificado:1.650691017E7}} | CONSTRUCCIÓN DE LA UNIDAD DE DOCENCIA DE 2 NIVELES (1RA ETAPA); EN LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE IZÚCAR DE MATAMOROS CLAVE 21EUT0002G, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE IZÚCAR DE MATAMOROS, PUEBLA. | 21 | Puebla | 85 | Izúcar de Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 20200234 | N | 0 | 0 | 1272 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:907.46, meta_modificada:907.46}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:85, localidad:1, direccion:PROLONGACIÓN REFORMA 168 SANTIAGO MIHUACÁN, IZÚCAR DE MATAMOROS, IZÚCAR DE MATAMOROS, PUEBLA , lon:-98.456365, lat:18.609144}} | 44087 | 44267 | 16506910.17 | 16506910.17 | 16506910.17 | 16506910.17 | 16506910.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPCEE-008/2020-A-V, contratista:APR PROYECTOS Y EDIFICACIONES, S.A. DE C.V., convocante:COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:1.650691092E7, importe_modificado:1.650691092E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:907.46}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE200301714795 | Proyecto de inversión | 1436170 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1436170.0, modificado:1394844.95}} | CONSTRUCCIÓN DE LA CUARTA ETAPA DEL EDIFICIO "H" AULAS Y SALA DE JUICIOS ORALES (PROYECTO DE CONTINUIDAD); EN LA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DEL ESTADO DE PUEBLA CLAVE 21ESU0053Y, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE LIPUNTAHUACA, MUNICIPIO DE HUEHUETLA, PUEBLA. | 21 | Puebla | 72 | Huehuetla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 20200253 | N | 0 | 0 | 107 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:89.21, meta_modificada:89.21}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:72, localidad:6, direccion:CALLE LIPUNTAHUACA S/N LIPUNTAHUACA, HUEHUETLA, HUEHUETLA, PUEBLA , lon:-97.623333, lat:20.1075}} | 44100 | 44190 | 1394844.95 | 1394844.95 | 1334722.32 | 1334722.32 | 1334722.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPCEE-008/2020-A-W, contratista:ILUMINATUS, S.A. DE C.V., convocante:COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:1394844.95, importe_modificado:1394844.95}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:89.21}} | {1714795/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:ESTA OBRA PRESENTO UNA PENALIZACIÓN ECONÓMICA AL CONTRATISTA POR 60,122.63, LA CUAL SERÁ REINTEGRADA A LA SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS., trimestre:2.0, usuario:davidsrodriguezs, fecha:2021-07-12}} | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE200301714799 | Proyecto de inversión | 386571.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:386571.84, modificado:349604.01}} | REHABILITACIÓN GENERAL QUE CONSISTE EN APLICACIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZANTE, SUSTITUCIÓN DE LUMINARIAS, REVISIÓN Y REPARACIÓN DE SALIDAS ELÉCTRICAS EN LOS EDIFICIOS A, B, C, D, REHABILITACIÓN DE MÓDULO SANITARIO EN LOS EDIFICIOS B, C Y OBRA EXTERIOR; EN LA PRIMARIA LICENCIADO ADOLFO LÓPEZ MATEOS CLAVE 21DPB0301E, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE AMATLÁN, MUNICIPIO DE ZOQUIAPAN, PUEBLA. | 21 | Puebla | 216 | Zoquiapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 20200257 | N | 0 | 0 | 63 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:270.77, meta_modificada:270.77}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:216, localidad:2, direccion:PRIVADA DE JUAREZ 77 S/N , AMATLÁN, ZOQUIAPAN, PUEBLA , lon:-97.471576, lat:20.123241}} | 44104 | 44164 | 349604.01 | 349604.01 | 349333.17 | 349333.17 | 349333.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPCEE-008/2020-O, contratista:CORPORATIVO CONSTRUCTOR CUROSA, S.A. DE C.V., convocante:COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:349604.01, importe_modificado:349604.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:270.77}} | {1714799/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:ESTA OBRA PRESENTO UNA PENALIZACIÓN ECONÓMICA AL CONTRATISTA POR 270.84, LA CUAL SERÁ REINTEGRADA A LA SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS., trimestre:2.0, usuario:davidsrodriguezs, fecha:2021-07-12}} | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE200301721815 | Proyecto de inversión | 520000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:520000.0, modificado:509448.8}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON BIODIGESTORES EN TENAMPULCO LOCALIDAD TENAMPULCO ASENTAMIENTO TENAMPULCO - 130728 | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA | 130728 | S | 21 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:158, localidad:1, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA PUEBLO TENAMPULCO, 73500 TENAMPULCO, TENAMPULCO PUEBLA ENTRE CALLE CALLE Y CALLE CALLE, CALLE CALLE, lon:-97.40514418, lat:20.17018097}} | 44096 | 44196 | 509448.8 | 509448.8 | 509448.8 | 509448.8 | 509448.8 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:DABS/GESAL-087/SB/162/2020, contratista:CIRCULOS COMERCIALES Y CONSTRUCCIONES S.A DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:3.92295442E7, importe_modificado:3.92295442E7}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:10.0}} | {1721815/proyecto_INICIO, 1721815/proyecto_FIN, 1721815/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE200301720663 | Proyecto de inversión | 909173.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:45458.69, modificado:43632.84}, ff2: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:MUNICIPIO, monto:45458.69, modificado:43632.84}, ff3: {ciclo_recurso:2020, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:818256.38, modificado:785391.19}} | CONSTRUCCION DE DOCE SISTEMAS DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL CON FINES DE ABASTO DE AGUA POTABLE A NIVEL VIVIENDA EN ZONA RURAL PARA LA LOCALIDAD DE EL OJITE MUNICIPIO DE PANTEPEC PUEBLA - 120346 | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | CEASPUE | 120346 | S | 29 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:111, localidad:74, direccion:, 00000 EL OJITE, PANTEPEC PUEBLA ENTRE Y , PRESIDENCIA MUNICIPAL, lon:-97.84842829, lat:20.57960534}} | 44012 | 44101 | 872656.87 | 872656.87 | 872656.87 | 872656.87 | 872656.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/ADF-008/CEASPUE-DAJ-20200069, contratista:FREDY RIOS SANTIAGO, convocante:COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:903485.34, importe_modificado:903485.34}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:12.0}} | {1720663/proyecto_INICIO, 1720663/proyecto_PROCESO, 1720663/proyecto_INICIO, 1720663/proyecto_PROCESO, 1720663/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE200301720671 | Proyecto de inversión | 1474313.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:73715.68, modificado:68913.89}, ff2: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:MUNICIPIO, monto:73715.69, modificado:68913.9}, ff3: {ciclo_recurso:2020, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1326882.29, modificado:1240450.17}} | CONSTRUCCIÓN DE VEINTE SISTEMAS DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL CON FINES DE ABASTO DE AGUA POTABLE A NIVEL VIVIENDA EN ZONA RURAL PARA LA LOCALIDAD DE SANTA MARÍA MUNICIPIO DE JALPAN PUEBLA - 120467 | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | CEASPUE | 120467 | S | 44 | 53 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:86, localidad:20, direccion:, 00000 SANTA MARÍA, JALPAN PUEBLA ENTRE Y , PRESIDENCIA MUNICIPAL, lon:-97.830729, lat:20.43932575}} | 44012 | 44101 | 1378277.96 | 1378277.96 | 1378277.96 | 1378277.96 | 1378277.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/ADF-026/CEASPUE-DAJ-20200082, contratista:GRUPO INMOBILIARIO MAREFSA S. DE R.L. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:1452951.19, importe_modificado:1452951.19}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:20.0}} | {1720671/proyecto_INICIO, 1720671/proyecto_PROCESO, 1720671/proyecto_INICIO, 1720671/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE200301714977 | Proyecto de inversión | 754929.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:754929.16, modificado:704371.63}} | REHABILITACIÓN GENERAL QUE CONSISTE EN APLICACIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZANTE EN LOS EDIFICIOS A, B, C, D, SUSTITUCIÓN DE PISOS, LUMINARIAS, CANCELERÍA, EN EL EDIFICIO D Y OBRA EXTERIOR; EN LA PRIMARIA SANTOS DEGOLLADO CLAVE 21DPB0515F, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE TEPETZALAN, MUNICIPIO DE CUETZALAN DEL PROGRESO, PUEBLA. | 21 | Puebla | 43 | Cuetzalan del Progreso | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 20200209 | N | 0 | 0 | 73 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:123.4, meta_modificada:123.4}, meta2: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:743.74, meta_modificada:743.74}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:189, direccion:Unnamed Road, Puebla, México, lon:-97.51052856, lat:20.02625818}} | 44078 | 44138 | 704371.63 | 704371.63 | 703857.53 | 703857.53 | 703857.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPCEE-008/2020-A, contratista:CORPORATIVO CONSTRUCTOR CUROSA, S.A. DE C.V., convocante:COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:704371.63, importe_modificado:704371.63}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:123.4}, meta2: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:743.74}} | {1714977/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:ESTA OBRA PRESENTO UNA PENALIZACIÓN ECONÓMICA AL CONTRATISTA POR 514.10, LA CUAL SERÁ REINTEGRADA A LA SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS., trimestre:2.0, usuario:davidsrodriguezs, fecha:2021-07-12}} | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE200301714994 | Proyecto de inversión | 1073449.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1073449.48, modificado:1030433.38}} | CONSTRUCCIÓN DE MÓDULO SANITARIO TIPO I, OBRA EXTERIOR Y REHABILITACIÓN GENERAL QUE CONSISTE EN APLICACIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZANTE, SUSTITUCIÓN DE PISOS, CANCELERÍA, PUERTAS Y LUMINARIAS EN LOS EDIFICIOS A, B, C; EN LA PRIMARIA LÁZARO CÁRDENAS CLAVE 21DPR1252U, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO COATEPEC (TIERRA BLANCA), MUNICIPIO DE HUEHUETLÁN EL GRANDE, PUEBLA. | 21 | Puebla | 150 | Huehuetlán el Grande | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 20200273 | N | 0 | 0 | 59 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:35.0, meta_modificada:35.0}, meta2: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:458.18, meta_modificada:458.18}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:150, localidad:23, direccion:Base Huehuetlan, Tercera Secc Analco, Santo Domingo Huehuetlán, Pue., México, lon:-98.16833496, lat:18.73730523}} | 44108 | 44168 | 1030433.38 | 1030433.38 | 1029890.18 | 1029890.18 | 1029890.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPCEE-008/2020-A-O, contratista:HABRES, S.A. DE C.V., convocante:COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:1030433.38, importe_modificado:1030433.38}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:35.0}, meta2: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:458.18}} | {1714994/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:ESTA OBRA PRESENTO UNA PENALIZACIÓN ECONÓMICA AL CONTRATISTA POR 543.20, LA CUAL SERÁ REINTEGRADA A LA SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS., trimestre:2.0, usuario:davidsrodriguezs, fecha:2021-07-12}} | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE200301715012 | Proyecto de inversión | 7699083.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7699083.5, modificado:7162241.48}} | REHABILITACIÓN DEL GIMNASIO MIGUEL HIDALGO, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PUEBLA, PUEBLA | 21 | Puebla | 114 | Puebla | Programa de Inversión de Mantenimiento | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | 20200157 | N | 0 | 0 | 105757 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:10686.6, meta_modificada:10686.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:Puebla, Pue., México, lon:-98.2062727, lat:19.0414398}} | 44110 | 44110 | 7162241.48 | 7162241.48 | 7162241.48 | 7162241.48 | 7162241.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/LPE013/SA/SI-20200157, contratista:APR PROYECTOS Y EDIFICACIONES, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:7162241.49, importe_modificado:7162241.49}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:10686.6}} | {1715012/proyecto_PROCESO, 1715012/proyecto_FIN, 1715012/proyecto_PROCESO, 1715012/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:SE SOLICITA LA VALIDACIÓN DEL PROYECTO, trimestre:2.0, usuario:hugoecruzc, fecha:2021-07-14}} | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE200301715165 | Proyecto de inversión | 1152272.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1152272.28, modificado:1150027.24}} | REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA COYOTEPEC - ZOYAMAZALCO (CARRETERA: COYOTEPEC-SAN MARTÍN ATEXCAL-JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ, CON UNA LONGITUD DE 2.65 KILÓMETROS, DEL KILÓMETRO 0+000 AL KILÓMETRO 2+650, EN LAS LOCALIDADES DE SAN VICENTE COYOTEPEC Y SAN MATEO ZOYAMAZALCO, EN EL MUNICIPIO DE COYOTEPEC, EN EL ESTADO DE PUEBLA) | 21 | Puebla | 37 | Coyotepec | Programa de Inversión de Mantenimiento | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | 20200197 | N | 0 | 0 | 288647 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:18815.0, meta_modificada:18815.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:San Vicente Coyotepec, Pue., México, lon:-97.8285313, lat:18.4041912}} | 44075 | 44166 | 1150027.24 | 1150027.24 | 1150027.24 | 1150027.24 | 1150027.24 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:18815.0}} | {1715165/proyecto_PROCESO, 1715165/proyecto_FIN, 1715165/proyecto_PROCESO, 1715165/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE200301794082 | Proyecto de inversión | 596750 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:12, modalidad:U, prog_pres:281, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:596750.0, modificado:583543.8}} | PROYECTO EJECUTIVO PARA LA | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Salud | Sin identificar | SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE PUEBLA | 20200147 | N | 0 | 0 | 5198 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:1, direccion:Huehuetlán el Chico, Pue., México, lon:-98.6900479, lat:18.3734012}} | 44084 | 44196 | 583543.8 | 583543.8 | 583543.8 | 583543.8 | 583543.8 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {1794082/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE200301794032 | Proyecto de inversión | 1215500 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:12, modalidad:U, prog_pres:281, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1215500.0, modificado:1143824.22}} | REHABILITACIÓN DEL CENTRO DE SALUD HUAJOYUCA, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE HUAJOYUCA (HUAJOYUCA DE PALACIOS), MUNICIPIO DE TEPEXI DE RODRÍGUEZ, PERTENECIENTE A LA JURISDICCIÓN SANITARIA NO. 09, TEPEXI DE RODRÍGUEZ, EN EL ESTADO DE PUEBLA | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros Programas de Inversión | Salud | Sin identificar | SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE PUEBLA | 20200139 | N | 0 | 0 | 1938 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:163.2, meta_modificada:163.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:169, localidad:9, direccion:Nicolás Bravo, Huajoyuca, Pue., México, lon:-97.9375958, lat:18.509786}} | 44084 | 44196 | 1143824.22 | 1143824.22 | 1143824.22 | 1143824.22 | 1143824.22 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:163.2}} | {1794032/proyecto_PROCESO, 1794032/proyecto_FIN, 1794032/proyecto_PROCESO, 1794032/proyecto_INICIO, 1794032/proyecto_FIN, 1794032/proyecto_INICIO, 1794032/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE200301794047 | Proyecto de inversión | 1215500 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:12, modalidad:U, prog_pres:281, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1215500.0, modificado:1132755.01}} | REHABILITACIÓN DEL CENTRO DE SALUD XONOTIPAN DE JUÁREZ, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE XONOTIPAN DE JUÁREZ, MUNICIPIO DE ELOXOCHITLÁN, PERTENECIENTE A LA JURISDICCIÓN SANITARIA NO. 10, TEHUACÁN, EN EL ESTADO DE PUEBLA | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Salud | Sin identificar | SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE PUEBLA | 20200143 | N | 0 | 0 | 767 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:159.37, meta_modificada:159.37}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:11, direccion:PUE 866, Puebla, México, lon:-96.89804077, lat:18.49181936}} | 44084 | 44196 | 1132755.01 | 1132755.01 | 1132755.01 | 1132755.01 | 1132755.01 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:159.37}} | {1794047/proyecto_INICIO, 1794047/proyecto_FIN, 1794047/proyecto_PROCESO, 1794047/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE200301794026 | Proyecto de inversión | 3060000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:12, modalidad:U, prog_pres:281, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3060000.0, modificado:2887843.12}} | REHABILITACIÓN DE LA OFICINA JURISDICCIONAL No. 8 (ACATLÁN DE OSORIO), UBICADA EN LA LOCALIDAD DE ACATLÁN DE OSORIO, MUNICIPIO DE ACATLÁN, PERTENECIENTE A LA JURISDICCIÓN SANITARIA NO. 08, EN EL ESTADO DE PUEBLA. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Salud | Sin identificar | SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE PUEBLA | 20200142 | N | 0 | 0 | 180 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:180.0, meta_modificada:180.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:Camino a Los Hobos, Tres Cruces Segunda Secc, Acatlán de Osorio, Pue., México, lon:-98.0385912, lat:18.2048827}} | 44084 | 44128 | 2887843.12 | 2887843.12 | 2887843.12 | 2887843.12 | 2887843.12 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:180.0}} | {1794026/proyecto_PROCESO, 1794026/proyecto_INICIO, 1794026/proyecto_PROCESO, 1794026/proyecto_INICIO, 1794026/proyecto_PROCESO, 1794026/proyecto_INICIO, 1794026/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE200301794059 | Proyecto de inversión | 9099165 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:12, modalidad:U, prog_pres:281, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9099165.0, modificado:0.0}} | REHABILITACIÓN DEL CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS DE TLACHICHUCA, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE TLACHICHUCA, MUNICIPIO DE TLACHICHUCA, PERTENECIENTE A LA JURISDICCIÓN SANITARIA NO. 04, SAN SALVADOR EL SECO, EN EL ESTADO DE PUEBLA | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Salud | Sin identificar | SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE PUEBLA | 20200145 | N | 0 | 0 | 7701 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1210.27, meta_modificada:1210.27}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:179, localidad:1, direccion:Tlachichuca, Pue., México, lon:-97.4192087, lat:19.1128157}} | 44084 | 44196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Acción Cancelada, Reintegro de Recurso , trimestre:2.0, usuario:roxanatovarg, fecha:2021-07-15}} | {obs1: {observación:VERIFICAR, trimestre:2.0, usuario:saulperezhe, fecha:2021-07-15}, obs2: {observación:VERIFICAR, trimestre:2.0, usuario:saulperezhe, fecha:2021-07-15}, obs3: {observación:VERIFICAR, trimestre:2.0, usuario:saulperezhe, fecha:2021-07-15}, obs4: {observación:VERIFICAR, trimestre:2.0, usuario:saulperezhe, fecha:2021-07-15}}
2021 | 2 | PUE200301794002 | Proyecto de inversión | 9692040 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:12, modalidad:U, prog_pres:281, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9692040.0, modificado:8945713.76}} | REHABILITACIÓN DEL CENTRO DE SALUD URBANO ATLIXCO, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE ATLIXCO, MUNICIPIO DE ATLIXCO, PERTENECIENTE A LA JURISDICCIÓN SANITARIA NO. 05 HUEJOTZINGO, EN EL ESTADO DE PUEBLA. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Salud | Sin identificar | SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE PUEBLA | 20200140 | N | 0 | 0 | 87749 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1152.55, meta_modificada:1152.55}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:Calle 4 Nte. 204, Centro, 74200 Atlixco, Pue., México, lon:-98.4324309, lat:18.9096228}} | 44084 | 44143 | 8945713.76 | 8945713.76 | 8945713.76 | 8945713.76 | 8945713.76 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1152.55}} | {1794002/proyecto_PROCESO, 1794002/proyecto_INICIO, 1794002/proyecto_PROCESO, 1794002/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR, trimestre:2.0, usuario:saulperezhe, fecha:2021-07-15}, obs2: {observación:VERIFICAR, trimestre:2.0, usuario:saulperezhe, fecha:2021-07-15}, obs3: {observación:VERIFICAR, trimestre:2.0, usuario:saulperezhe, fecha:2021-07-15}, obs4: {observación:VERIFICAR, trimestre:2.0, usuario:saulperezhe, fecha:2021-07-15}}
2021 | 2 | PUE200301794038 | Proyecto de inversión | 2269500 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:12, modalidad:U, prog_pres:281, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2269500.0, modificado:0.0}} | REHABILITACIÓN DEL CENTRO DE SALUD COXOLICO, UBICADO EN LA LOCALIDAD COXOLICO, MUNICIPIO DE AJALPAN, PERTENECIENTE A LA JURISDICCIÓN SANITARIA NO. 10, TEHUACÁN, EN EL ESTADO DE PUEBLA | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Salud | Sin identificar | SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE PUEBLA | 20200141 | N | 0 | 0 | 1399 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:389.28, meta_modificada:389.28}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:45, direccion:Coxolico, Pue., México, lon:-97.0296822, lat:18.4532221}} | 44084 | 44196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Acción Cancelada, monto reintegrado, trimestre:2.0, usuario:roxanatovarg, fecha:2021-07-23}} | {obs1: {observación:Solicitar cancelación en lugar de validación, trimestre:2.0, usuario:aldoriosm, fecha:2021-07-23}}
2021 | 2 | PUE200301790915 | Proyecto de inversión | 5252155.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5252155.92, modificado:5910915.09}} | REHABILITACIÓN DEL CENTRO CULTURAL Y DEPORTIVO MARGARITA MAZA DE JUÁREZ EN LA LOCALIDAD DE HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, MUNICIPIO DE PUEBLA | 21 | Puebla | 114 | Puebla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | 20200274 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3306.35, meta_modificada:3306.35}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:Entre Calle 3 Sur y Calle 5 Sur, Av 5 Pte 314, Centro, 72000 Puebla, Pue., México, lon:-98.20129395, lat:19.04394507}} | 44102 | 44191 | 5910915.09 | 5910915.09 | 5910915.09 | 5910915.09 | 5910915.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/LPE026/SA/SI-20200274, contratista:NACIONAL DE OBRA Y DISEÑO, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:4887404.87, importe_modificado:4887404.87}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3306.35}} | {1790915/proyecto_PROCESO, 1790915/proyecto_FIN, 1790915/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE200301787715 | Proyecto de inversión | 3565089.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3565089.09, modificado:3456649.8}} | DEMOLICIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO A QUE CONSISTE EN TRES AULAS DIDÁCTICAS, SALÓN DE USOS MÚLTIPLES, DIRECCIÓN, BIBLIOTECA, ESCALERAS EN ESTRUCTURA U-2C Y OBRA EXTERIOR; EN LA PRIMARIA GENERAL FRANCISCO VILLA CLAVE 21DPR0026R, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ZINACATEPEC, PUEBLA. | 21 | Puebla | 214 | Zinacatepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 20200272 | N | 0 | 0 | 442 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:595.36, meta_modificada:595.36}, meta2: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:595.36, meta_modificada:114.19}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:214, localidad:1, direccion:Porfirio Díaz 822, Primera Secc, 75960 San Sebastián Zinacatepec, Pue., México, lon:-97.2381658, lat:18.334424}} | 44108 | 44228 | 3456649.8 | 3456649.8 | 3401153.46 | 3401153.46 | 3401153.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPCEE-006/2020-O, contratista:CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA AROJO, S.A. DE C.V., convocante:COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:3464921.84, importe_modificado:3464921.84}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:595.36}, meta2: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:114.19}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:ESTA OBRA PRESENTO UNA PENALIZACIÓN ECONÓMICA AL CONTRATISTA POR 55,496.34 , LA CUAL SERÁ REINTEGRADA A LA SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS., trimestre:2.0, usuario:davidsrodriguezs, fecha:2021-07-12}} | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE200301787286 | Proyecto de inversión | 23668676.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.366867693E7, modificado:2.175683436E7}} | CONSERVACIÓN DE CARRETERA TEHUACÁN-LA "Y" DE CHILAC (CARRETERA: TEHUACÁN-TEOTITLÁN LÍMITES DE ESTADOS, PUEBLA-OAXACA, CON UNA LONGITUD DE 9.15 KILÓMETROS, DEL KILÓEMTRO 0+000 AL KILÓMETRO 9+153, EN LAS LOCALIDADES DE TEHUACÁN, SAN PABLO TEPETZINGO, SAN MIGUEL, SANTA CRUZ ACAPA, COLONIA GUADALUPE EN EL MUNICIPIO DE TEHUACÁN, EN EL ESTADO DE PUEBLA. | 21 | Puebla | 156 | Tehuacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | 20200196 | N | 0 | 0 | 51066 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:33471.0, meta_modificada:33471.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:156, localidad:1, direccion:Hidalgo 341, Loma Bonita, 75720 Tehuacán, Pue., México, lon:-97.38830566, lat:18.4952381}} | 44082 | 44201 | 21756834.36 | 21756834.36 | 21755419.13 | 21755419.13 | 21755419.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/LPE005/SA/SI-20200196, contratista:CORPORATIVO CONSTRUCTOR CUROSA, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:2.175683436E7, importe_modificado:2.175683436E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:33471.0}} | {1787286/proyecto_PROCESO, 1787286/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE200401804675 | Proyecto de inversión | 1455980.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1455980.36, modificado:1418107.83}} | CONSTRUCCION DE VEINTITRES SISTEMAS DE SANEAMIENTO A BASE DE BIODIGESTORES PARA LA LOCALIDAD DE NANACATEPEC MUNICIPIO DE ZIHUATEUTLA PUE - 256219 | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | CEASPUE | 256219 | S | 77 | 52 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:23.0, meta_modificada:23.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:213, localidad:12, direccion:REGION , 00000 NANACATEPEC, ZIHUATEUTLA PUEBLA ENTRE Y , MUNICIPIO, lon:-97.75076668, lat:20.31315263}} | 44187 | 44196 | 1418107.83 | 1418107.83 | 1418107.83 | 1418107.83 | 1418107.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/ADE-054/CEASPUE-DAJ/20200377, contratista:JOSE FEDERICO ARELLANO GONZALEZ, convocante:COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:1426749.09, importe_modificado:1426749.09}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:23.0}} | {1804675/proyecto_FIN, 1804675/proyecto_PROCESO, 1804675/proyecto_INICIO, 1804675/proyecto_PROCESO, 1804675/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE200401804678 | Proyecto de inversión | 3049906.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3049906.38, modificado:2792554.11}} | ADOQUINAMIENTO DE LA PRIVADA SAN LUCAS ENTRE LA CALLE SAN FERNANDO Y PRIVADA SAN ANTONIO DE LA PRIVADA SAN ANTONIO ENTRE CALLE SAN FERNANDO Y CALLE SAN JUAN DIEGO DE LA CALLE SAN MARCOS DEL KILOMETRO CERO MAS TRES CEROS AL CERO MAS CIENTO VEINTI TRES PUNTO SETENTA EN LA LOCALIDAD CIUDAD DE AJALPAN MUNICIPIO DE AJALPAN PUEBLA - 256244 | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | 256244 | S | 14517 | 13514 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2357.88, meta_modificada:2357.88}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:REGION , 00000 CIUDAD DE AJALPAN, AJALPAN PUEBLA ENTRE Y , CALLE SAN FERNANDO Y PRIVADA SAN ANTONIO DE LA PRIVADA SAN ANTONIO ENTRE CALLE SAN FERNANDO Y CALLE SAN JUAN DIEGO DE LA CALLE SAN MARCOS DEL KM 0000.00 AL 0123.70 , lon:-97.26266699, lat:18.38684398}} | 44171 | 44196 | 2792554.11 | 2792554.11 | 2792554.11 | 2792554.11 | 2792554.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/LPE047/SA/SI-20200557, contratista:ADET CONSTRUCCIÓN INMOBILIARIA, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:2912574.81, importe_modificado:2912574.81}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2357.88}} | {1804678/proyecto_INICIO, 1804678/proyecto_FIN, 1804678/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:SE SOLICITA FINIQUITO Y TERMINACIÓN DE PROYECTO., trimestre:2.0, usuario:zaidavmirandam, fecha:2021-07-12}} | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE200401804680 | Proyecto de inversión | 1278004.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1278004.09, modificado:1251629.73}} | CONSTRUCCION DE VEINTE BAÑOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE KUWIT PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE COATEPEC PUE - 256291 | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | CEASPUE | 256291 | S | 37 | 26 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:4, direccion:REGION , 00000 KUWIT, COATEPEC PUEBLA ENTRE Y , MUNICIPIO, lon:-97.73168411, lat:20.06044696}} | 44187 | 44196 | 1251629.73 | 1251629.73 | 1251629.73 | 1251629.73 | 1251629.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/ADE-053/CEASPUE-DAJ/20200382, contratista:JOSE FEDERICO ARELLANO GONZALEZ, convocante:COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:1251629.73, importe_modificado:1251629.73}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:20.0}} | {1804680/proyecto_INICIO, 1804680/proyecto_PROCESO, 1804680/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE200401803892 | Proyecto de inversión | 259632.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:259632.58, modificado:248662.04}} | CONSTRUCCIÓN DE CUATRO SISTEMAS DE SANEAMIENTO A BASE DE BIODIGESTORES PARA LA LOCALIDAD DE TAHICAN MUNICIPIO DE ZOQUIAPAN - 244660 | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | CEASPUE | 244660 | S | 8 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:216, localidad:20, direccion:REGION , 00000 TAHÍCAN, ZOQUIAPAN PUEBLA ENTRE Y , H AYUNTAMIENTO ZOQUIAPAN, lon:-97.6050268, lat:20.00224531}} | 44160 | 44194 | 248662.04 | 248662.04 | 248662.04 | 248662.04 | 248662.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/LPE-036/CEASPUE-DAJ/20200439, contratista:ILUMINATUS, S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:248662.04, importe_modificado:248662.04}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:4.0}} | {1803892/proyecto_INICIO, 1803892/proyecto_FIN, 1803892/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE200401804695 | Proyecto de inversión | 2532723.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2532723.84, modificado:2329737.73}} | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE LA UNION ENTRE CALLE NIÑOS HEROES Y CALLE CINCO DE FEBRERO EN LA LOCALIDAD DE JOLALPAN MUNICIPIO DE JOLALPAN PUEBLA - 256495 | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | 256495 | S | 3763 | 3259 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2169.6, meta_modificada:2169.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:87, localidad:1, direccion:REGION , 00000 JOLALPAN, JOLALPAN PUEBLA ENTRE Y , LA CALLE DE LA UNIÓN ENTRE CALLE NIÑOS HÉROES Y CALLE 5 DE FEBRERO, EN LA LOCALIDAD DE JOLALPAN, MUNICIPIO DE JOLALPAN, PUEBLA, lon:-98.84377989, lat:18.32259693}} | 44171 | 44196 | 2329737.73 | 2329737.73 | 2329737.73 | 2329737.73 | 2329737.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/LPE044/SA/SI-20200497, contratista:COMERCIALIZADORA PACURSAS, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, monto:2329737.74, importe_modificado:2329737.74}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2169.6}} | {1804695/proyecto_INICIO, 1804695/proyecto_FIN, 1804695/proyecto_PROCESO, 1804695/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:SE SOLICITA LA VALIDACION Y FINIQUITO DEL PROYECTO , trimestre:2.0, usuario:gustavosanchezc, fecha:2021-07-12}} | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE200401804696 | Proyecto de inversión | 3000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3000000.0, modificado:2941318.54}} | PAVIMENTACION CON EMPEDRADO DE LA CALLE INDEPENDENCIA ENTRE CALLE INDEPENDENCIA NACIONAL Y LA CARRETERA PUEBLA HUAJUAPAN DE LEON DEL KILOMETRO CERO MAS TRES CEROS AL KILOMETRO CERO MAS SEISCIENTOS VEINTE EN EL CERRO DE LA CRUZ EN LA LOCALIDAD DE CHILA EN EL MUNICIPIO DE CHILA EN EL MUNICIPIO DE CHILA ESTADO DE PUEBLA - 256509 | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | 256509 | S | 1067 | 887 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3906.0, meta_modificada:3906.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:1, direccion:REGION , 00000 CHILA, CHILA PUEBLA ENTRE Y , CALLE INDEPENDENCIA ENTRE CALLE INDEPENDENCIA NACIONAL Y LA CARRETERA PUEBLA HUAJUAPAN DE LEON DEL KILOMETRO CERO MAS TRES CEROS AL KILOMETRO CERO MAS SEISCIENTOS VEINTE EN EL C, lon:-97.86876256, lat:17.9711897}} | 44171 | 44196 | 2941318.54 | 2941318.54 | 2941318.54 | 2941318.54 | 2941318.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/LPE044/SA/SI-20200528, contratista:R&C CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:2941318.55, importe_modificado:2941318.55}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3906.0}} | {1804696/proyecto_INICIO, 1804696/proyecto_FIN, 1804696/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE200401804699 | Proyecto de inversión | 990030.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:990030.01, modificado:979598.9}} | CONSTRUCCIÓN DE TRECE SISTEMAS DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL CON FINES DE ABASTO DE AGUA POTABLE A NIVEL VIVIENDA EN ZONA RURAL PARA LA LOCALIDAD DE EL JONOTE MUNICIPIO DE PANTEPEC PUEBLA - 256537 | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | CEASPUE | 256537 | S | 25 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:13.0, meta_modificada:13.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:111, localidad:65, direccion:, 00000 EL JONOTE, PANTEPEC PUEBLA ENTRE Y ,, lon:-97.90987982, lat:20.55918203}} | 44187 | 44196 | 979598.9 | 979598.9 | 979598.9 | 979598.9 | 979598.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/ADE-044/CEASPUE-DAJ/20200384, contratista:JOSE FEDERICO ARELLANO GONZALEZ, convocante:COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:979598.9, importe_modificado:979598.9}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:13.0}} | {1804699/proyecto_FIN, 1804699/proyecto_INICIO, 1804699/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE200401804705 | Proyecto de inversión | 1848655.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1848655.89, modificado:1708231.46}} | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE CORREGIDORA ENTRE CALLE MILENIO Y PUENTE DE BO SN LUCAS EN LA LOCALIDAD DE TEOPANTLAN EN EL MUNICIPIO DE TEOPANTLAN EN EL ESTADO DE PUEBLA - 256626 | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | 256626 | S | 1659 | 1304 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1540.0, meta_modificada:1540.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:159, localidad:1, direccion:REGION , 00000 TEOPANTLÁN, TEOPANTLÁN PUEBLA ENTRE Y , CALLE CORREGIDORA ENTRE CALLE MILENIO Y PUENTE DE BO SN LUCAS EN LA LOCALIDAD DE TEOPANTLAN EN EL MUNICIPIO DE TEOPANTLAN, lon:-98.26053071, lat:18.71526722}} | 44171 | 44196 | 1708231.46 | 1708231.46 | 1708231.46 | 1708231.46 | 1708231.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/LPE044/SA/SI-20200495, contratista:INFORMÁTICA, DISEÑO, ADMINISTRACIÓN, ARQUITECTURA Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:1708232.08, importe_modificado:1708232.08}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1540.0}} | {1804705/proyecto_INICIO, 1804705/proyecto_PROCESO, 1804705/proyecto_FIN, 1804705/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:SE SOLICITA FINIQUITO Y TERMINACIÓN DEL PROYECTO, trimestre:2.0, usuario:joseahernandezg, fecha:2021-07-12}} | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE200401804710 | Proyecto de inversión | 469363.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:469363.72, modificado:464097.86}} | CONSTRUCCIÓN DE SEIS SISTEMAS DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL CON FINES DE ABASTO DE AGUA POTABLE A NIVEL VIVIENDA EN ZONA RURAL PARA LA LOCALIDAD DE EL LINDERO MUNICIPIO DE PANTEPEC PUEBLA - 256674 | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | CEASPUE | 256674 | S | 21 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:111, localidad:61, direccion:, 00000 EL LINDERO, PANTEPEC PUEBLA ENTRE Y ,, lon:-97.90194048, lat:20.57895032}} | 44187 | 44196 | 464097.86 | 464097.86 | 464097.86 | 464097.86 | 464097.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/ADE-048/CEASPUE-DAJ/20200432, contratista:JOSE FEDERICO ARELLANO GONZALEZ, convocante:COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:464097.86, importe_modificado:464097.86}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:6.0}} | {1804710/proyecto_INICIO, 1804710/proyecto_FIN, 1804710/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE200401804493 | Proyecto de inversión | 1041820.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1041820.38, modificado:980681.46}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE ELPIDIO SOTO DE LOS CADENAMIENTOS DEL CERO MAS TRES CEROS PUNTO CERO CERO AL CERO MAS CIENTO VEINTICINCO PUNTO SETENTA Y TRES EN LA LOCALIDAD DE SATASKAUAT MUNICIPIO DE JOPALA EN EL ESTADO DE PUEBLA - 253290 | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | 253290 | S | 248 | 242 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:691.52, meta_modificada:691.52}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:33, direccion:REGION , 00000 SATASKAUAT, JOPALA PUEBLA ENTRE Y , CALLE ELPIDIO SOTO DE LOS CADENAMIENTOS DEL CERO MAS TRES CEROS PUNTO CERO CERO AL CERO MAS CIENTO VEINTICINCO PUNTO SETENTA Y TRES EN LA LOCALIDAD DE SATASKAUAT MUNICIPIO , lon:-97.688507, lat:20.155912}} | 44171 | 44196 | 980681.46 | 980681.46 | 980681.46 | 980681.46 | 980681.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/LPE046/SA/SI-20200577, contratista:SALIDA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, monto:980681.47, importe_modificado:980681.47}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:691.52}} | {1804493/proyecto_INICIO, 1804493/proyecto_PROCESO, 1804493/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:SE SOLICITA LA VALIDACION Y FINIQUITO DEL PROYECTO , trimestre:2.0, usuario:gustavosanchezc, fecha:2021-07-12}} | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE200401804718 | Proyecto de inversión | 753593.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:753593.69, modificado:741906.36}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE JUAN ESCUTIA ENTRE CINCO DE MAYO Y CALLE MIGUEL HIDALGO CALLE CINCO DE MAYO ENTRE CALLE JUAN DE LA BARRERA Y CALLE JUAN ESCUTIA EN LA LOCALIDAD DE LA FLORIDA EN EL MUNICIPIO DE TENAMPULCO PUEBLA - 256747 | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | 256747 | S | 56 | 57 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:631.8, meta_modificada:631.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:158, localidad:8, direccion:REGION , 00000 LA FLORIDA, TENAMPULCO PUEBLA ENTRE Y , CALLE JUAN ESCUTIA ENTRE CINCO DE MAYO Y CALLE MIGUEL HIDALGO CALLE CINCO DE MAYO ENTRE CALLE JUAN DE LA BARRERA Y CALLE JUAN ESCUTIA EN LA LOCALIDAD DE LA FLORIDA EN E, lon:-97.40589315, lat:20.16231717}} | 44171 | 44196 | 741906.36 | 741906.36 | 741906.36 | 741906.36 | 741906.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/ADE038/SA/SI-20200533, contratista:CORPORATIVO PAGASA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:741906.36, importe_modificado:741906.36}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:631.8}} | {1804718/proyecto_INICIO, 1804718/proyecto_FIN, 1804718/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:SE SOLICITA FINIQUITO Y TERMINACIÓN DE PROYECTO., trimestre:2.0, usuario:zaidavmirandam, fecha:2021-07-12}} | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE200401804751 | Proyecto de inversión | 320608.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:320608.07, modificado:317100.77}} | CONSTRUCCIÓN DE CUATRO SISTEMAS DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL CON FINES DE ABASTO DE AGUA POTABLE A NIVEL VIVIENDA EN ZONA RURAL PARA LA LOCALIDAD DE ARROYO DEL TIGRE MUNICIPIO DE PANTEPEC PUEBLA - 257105 | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | CEASPUE | 257105 | S | 9 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:111, localidad:5, direccion:, 00000 ARROYO DEL TIGRE, PANTEPEC PUEBLA ENTRE Y ,, lon:-97.91824831, lat:20.53667841}} | 44187 | 44196 | 317100.77 | 317100.77 | 317100.77 | 317100.77 | 317100.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/ADE-046/CEASPUE-DAJ/20200466, contratista:JOSE FEDERICO ARELLANO GONZALEZ, convocante:COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:317100.77, importe_modificado:317100.77}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:4.0}} | {1804751/proyecto_INICIO, 1804751/proyecto_FIN, 1804751/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE200401803976 | Proyecto de inversión | 1415668.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1415668.44, modificado:769916.64}} | AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CARRETERA SAN BERNARDINO CHALCHIHUAPA ENTRE CARRETERA FEDERAL PUEBLA ATLIXCO A CALLE SIN NOMBRE EN LA LOCALIDAD DE SAN PABLO AHUATEMPA PERTENECIENTE EL MUNICIPIO DE SANTA ISABEL CHOLULA - 245868 | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | CEASPUE | 245868 | S | 1162 | 776 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:595.0, meta_modificada:595.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:148, localidad:3, direccion:, 00000 SAN PABLO AHUATEMPA, SANTA ISABEL CHOLULA PUEBLA ENTRE Y ,, lon:-98.35687994, lat:18.98342589}} | 44162 | 44196 | 769916.64 | 769916.64 | 769916.64 | 769916.64 | 769916.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/LPE-041/CEASPUE-DAJ/20200434, contratista:HABRES, S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:1320408.2, importe_modificado:1320408.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:595.0}} | {1803976/proyecto_INICIO, 1803976/proyecto_PROCESO, 1803976/proyecto_FIN, 1803976/proyecto_INICIO, 1803976/proyecto_PROCESO, 1803976/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE200401803982 | Proyecto de inversión | 380218.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:380218.92, modificado:350931.88}} | AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO DE CALLE CINCO DE MAYO Y PRIVADA CINCO DE MAYO EN LA LOCALIDAD DE ATZALAN MUNICIPIO DE ATEMPAN PUEBLA - 246120 | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | CEASPUE | 246120 | S | 121 | 82 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:418.3, meta_modificada:418.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:2, direccion:, 00000 ATZALÁN, ATEMPAN PUEBLA ENTRE Y ,, lon:-97.44644076, lat:19.8346081}} | 44160 | 44194 | 350931.88 | 350931.88 | 350931.88 | 350931.88 | 350931.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/LPE-037/CEASPUE-DAJ/20200443, contratista:SALIDA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:365682.93, importe_modificado:365682.93}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:418.3}} | {1803982/proyecto_INICIO, 1803982/proyecto_PROCESO, 1803982/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE200401804757 | Proyecto de inversión | 1765494.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1765494.39, modificado:1658506.34}} | CONSTRUCCIÓN DE VEINTITRES SISTEMAS DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL CON FINES DE ABASTO DE AGUA POTABLE A NIVEL VIVIENDA EN ZONA RURAL PARA LA LOCALIDAD DE EJIDO PEÑA BLANCA CERRO DEL COMUN MUNICIPIO DE TLAXCO PUEBLA - 257169 | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | CEASPUE | 257169 | S | 62 | 42 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:23.0, meta_modificada:23.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:187, localidad:15, direccion:, 00000 EJIDO PEÑA BLANCA (CERRO DEL COMÚN), TLAXCO PUEBLA ENTRE Y ,, lon:-98.02559579, lat:20.38744556}} | 44187 | 44196 | 1658506.34 | 1658506.34 | 1658506.34 | 1658506.34 | 1658506.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/ADE-039/CEASPUE-DAJ/20200453, contratista:JOSE FEDERICO ARELLANO GONZALEZ, convocante:COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:1748033.14, importe_modificado:1748033.14}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:23.0}} | {1804757/proyecto_INICIO, 1804757/proyecto_FIN, 1804757/proyecto_PROCESO, 1804757/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE200401804758 | Proyecto de inversión | 1707239.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1707239.78, modificado:1612445.88}} | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE CINCO DE MAYO DEL KILOMETROM CERO MAS TRES CEROS AL KILOMETRO CERO MAS DOCIENTOS EN LA LOCALIDAD DE TANAMACOYAN EN EL MUNICIPIO DE HUEYAPAN PUEBLA - 257170 | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | 257170 | S | 877 | 850 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1200.0, meta_modificada:1200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:75, localidad:8, direccion:REGION , 00000 TANAMACOYAN, HUEYAPAN PUEBLA ENTRE Y , CALLE 5 DE MAYO DEL KM 0000 AL KM 0200 EN LA LOCALIDAD DE TANAMACOYAN EN EL MUNICIPIO DE HUEYAPAN, lon:-97.44475049, lat:19.88908557}} | 44171 | 44196 | 1612445.88 | 1612445.88 | 1612445.88 | 1612445.88 | 1612445.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/LPE045/SA/SI-20200537, contratista:¿ASFALTOS TECNOLÓGICOS DE MÉXICO¿, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:1621646.79, importe_modificado:1621646.79}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1200.0}} | {1804758/proyecto_INICIO, 1804758/proyecto_FIN, 1804758/proyecto_PROCESO, 1804758/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:SE SOLICITA FINIQUITO Y TERMINACIÓN DEL PROYECTO, trimestre:2.0, usuario:joseahernandezg, fecha:2021-07-12}} | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE200401804762 | Proyecto de inversión | 1897934.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1897934.9, modificado:1846812.54}} | CONSTRUCCIÓN DE VEINTICINCO SISTEMAS DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL CON FINES DE ABASTO DE AGUA POTABLE A NIVEL VIVIENDA EN ZONA RURAL PARA LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ MUNICIPIO DE TLACUILOTEPEC PUEBLA - 257231 | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | CEASPUE | 257231 | S | 66 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:178, localidad:72, direccion:, 00000 SAN JOSÉ, TLACUILOTEPEC PUEBLA ENTRE Y ,, lon:-97.90430789, lat:20.42665646}} | 44187 | 44196 | 1846812.54 | 1846812.54 | 1846812.54 | 1846812.54 | 1846812.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/ADE-050/CEASPUE-DAJ/20200450, contratista:JOSE FEDERICO ARELLANO GONZALEZ, convocante:COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:1878346.49, importe_modificado:1878346.49}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:25.0}} | {1804762/proyecto_INICIO, 1804762/proyecto_FIN, 1804762/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE200401804763 | Proyecto de inversión | 1599428.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1599428.8, modificado:1582949.22}} | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE MORENO VALLE DEL KILOMETRO CERO MAS TRES CEROS PUNTO CERO CERO AL CERO MAS DOSCIENTOS VEINTE PUNTO CERO CERO EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL AHUELITLALPAN MUNICIPIO DE IXCAMILPA DE GUERRERO PUEBLA - 257253 | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | 257253 | S | 135 | 128 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1430.0, meta_modificada:1430.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:81, localidad:10, direccion:REGION , 00000 SAN MIGUEL AHUELITLALPAN, IXCAMILPA DE GUERRERO PUEBLA ENTRE Y , CALLE MORENO VALLE DEL KILOMETRO 0000.00 AL 0220.00 EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL AHUELITLALPA MUNICIPIO DE IXCAMILPA DE GUERRERO, lon:-98.66292024, lat:17.96056651}} | 44171 | 44196 | 1582949.22 | 1582949.22 | 1582949.22 | 1582949.22 | 1582949.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/LPE044/SA/SI-20200527, contratista:JERGOB´S, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:1582949.22, importe_modificado:1582949.22}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1430.0}} | {1804763/proyecto_INICIO, 1804763/proyecto_FIN, 1804763/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE200401804765 | Proyecto de inversión | 2441287.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2441287.91, modificado:2384994.13}} | CONSTRUCCIÓN DE TREINTA Y DOS SISTEMAS DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL CON FINES DE ABASTO DE AGUA POTABLE A NIVEL VIVIENDA EN ZONA RURAL PARA LA LOCALIDAD DE EL POCHOTE MUNICIPIO DE JALPAN PUEBLA - 257279 | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | CEASPUE | 257279 | S | 100 | 69 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:86, localidad:18, direccion:, 00000 EL POCHOTE, JALPAN PUEBLA ENTRE Y ,, lon:-97.98374991, lat:20.48700933}} | 44187 | 44196 | 2384994.13 | 2384994.13 | 2384994.13 | 2384994.13 | 2384994.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/ADE-041/CEASPUE-DAJ/20200451, contratista:JOSE FEDERICO ARELLANO GONZALEZ, convocante:COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:2416621.89, importe_modificado:2416621.89}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:32.0}} | {1804765/proyecto_INICIO, 1804765/proyecto_FIN, 1804765/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE200401804768 | Proyecto de inversión | 183781.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:183781.5, modificado:181511.13}} | CONSTRUCCION DE CUATRO SISTEMAS DE SANEAMIENTO A BASE DE BIODIGESTORES PARA LA LOCALIDAD ARROYO DEL TIGRE MUNICIPIO DE PANTEPEC - 257332 | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | CEASPUE | 257332 | S | 9 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:111, localidad:5, direccion:REGION , 00000 ARROYO DEL TIGRE, PANTEPEC PUEBLA ENTRE Y , MUNICIPIO, lon:-97.93864643, lat:20.51863088}} | 44187 | 44196 | 181511.13 | 181511.13 | 181511.13 | 181511.13 | 181511.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/ADE-047/CEASPUE-DAJ/20200405, contratista:JOSE FEDERICO ARELLANO GONZALEZ, convocante:COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:181511.13, importe_modificado:181511.13}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:4.0}} | {1804768/proyecto_INICIO, 1804768/proyecto_PROCESO, 1804768/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE200401804769 | Proyecto de inversión | 2268890.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2268890.09, modificado:2101022.6}} | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE INDEPENDENCIA ENTRE CALLE FRANCISCO I MADERO Y CALLE LA UNION EN LA LOCALIDAD DE LA MAGDALENA YANCUITLALPAN EN EL MUNICIPIO DE TOCHIMILCO EN EL ESTADO DE PUEBLA - 257335 | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | 257335 | S | 1184 | 1026 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1530.0, meta_modificada:1530.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:188, localidad:6, direccion:REGION , 00000 LA MAGDALENA YANCUITLALPAN, TOCHIMILCO PUEBLA ENTRE Y , CALLE INDEPENDENCIA ENTRE CALLE FRANCISCO I MADERO Y CALLE LA UNION EN LA LOCALIDAD DE LA MAGDALENA YANCUITLALPAN EN EL MUNICIPIO DE TOCHIMILCO, lon:-98.58784224, lat:18.9087606}} | 44171 | 44196 | 2101022.6 | 2101022.6 | 2101022.6 | 2101022.6 | 2101022.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/LPE044/SA/SI-20200514, contratista:ADOCRETOS DE PUEBLA, S.A DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:2101022.6, importe_modificado:2101022.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1530.0}} | {1804769/proyecto_INICIO, 1804769/proyecto_FIN, 1804769/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE200401804775 | Proyecto de inversión | 271770.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:271770.5, modificado:268313.72}} | CONSTRUCCION DE SEIS SISTEMAS DE SANEAMIENTO A BASE DE BIODIGESTORES PARA LA LOCALIDAD EL LINDERO MUNICIPIO DE PANTEPEC - 257419 | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | CEASPUE | 257419 | S | 21 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:111, localidad:61, direccion:REGION , 00000 EL LINDERO, PANTEPEC PUEBLA ENTRE Y , MUNICIPIO, lon:-97.90473277, lat:20.59655885}} | 44187 | 44196 | 268313.72 | 268313.72 | 268313.72 | 268313.72 | 268313.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/ADE-049/CEASPUE-DAJ/20200406, contratista:JOSE FEDERICO ARELLANO GONZALEZ, convocante:COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:268313.72, importe_modificado:268313.72}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:6.0}} | {1804775/proyecto_INICIO, 1804775/proyecto_FIN, 1804775/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE200401804777 | Proyecto de inversión | 579835.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:579835.07, modificado:573309.07}} | CONSTRUCCION DE TRECE SISTEMAS DE SANEAMIENTO A BASE DE BIODIGESTORES PARA LA LOCALIDAD EL JONOTE MUNICIPIO DE PANTEPEC - 257548 | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | CEASPUE | 257548 | S | 25 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:13.0, meta_modificada:13.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:111, localidad:65, direccion:REGION , 00000 EL JONOTE, PANTEPEC PUEBLA ENTRE Y , MUNICIPIO, lon:-97.92200116, lat:20.54880896}} | 44187 | 44196 | 573309.07 | 573309.07 | 573309.07 | 573309.07 | 573309.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/ADE-045/CEASPUE-DAJ/20200407, contratista:JOSE FEDERICO ARELLANO GONZALEZ, convocante:COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:573309.07, importe_modificado:573309.07}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:13.0}} | {1804777/proyecto_FIN, 1804777/proyecto_PROCESO, 1804777/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE200401804778 | Proyecto de inversión | 1427151.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1427151.99, modificado:1411805.71}} | CONSTRUCCION DE TREINTA Y DOS SISTEMAS DE SANEAMIENTO A BASE DE BIODIGESTORES PARA LA LOCALIDAD DE EL POCHOTE MUNICIPIO DE JALPAN - 257581 | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | CEASPUE | 257581 | S | 100 | 69 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:86, localidad:18, direccion:REGION , 00000 EL POCHOTE, JALPAN PUEBLA ENTRE Y , MUNCIPIO, lon:-97.98363692, lat:20.48678822}} | 44187 | 44196 | 1411805.71 | 1411805.71 | 1411805.71 | 1411805.71 | 1411805.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/ADE-042/CEASPUE-DAJ/20200408, contratista:JOSE FEDERICO ARELLANO GONZALEZ, convocante:COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:1411805.71, importe_modificado:1411805.71}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:32.0}} | {1804778/proyecto_FIN, 1804778/proyecto_INICIO, 1804778/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE200401804779 | Proyecto de inversión | 1330039.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1330039.06, modificado:1270639.18}} | CONSTRUCCION DE VEINTIUN BAÑOS DIGNOS CON BIODIGESTORES EN LA LOCALIDAD DE OROCTIPAN DEL MUNICIPIO DE TETELA DE OCAMPO PUEBLA - 257591 | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | CEASPUE | 257591 | S | 25 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:21.0, meta_modificada:21.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:172, localidad:12, direccion:REGION , 00000 OROCTIPAN, TETELA DE OCAMPO PUEBLA ENTRE Y , MUNICIPIO, lon:-97.82951508, lat:19.77146786}} | 44187 | 44196 | 1270639.18 | 1270639.18 | 1270639.18 | 1270639.18 | 1270639.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/ADE-056/CEASPUE-DAJ/20200485, contratista:JOSE FEDERICO ARELLANO GONZALEZ, convocante:COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:1302665.66, importe_modificado:1302665.66}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:21.0}} | {1804779/proyecto_FIN, 1804779/proyecto_PROCESO, 1804779/proyecto_INICIO, 1804779/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE200401804010 | Proyecto de inversión | 153502.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:153502.73, modificado:137463.34}} | AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO DE CALLE ONCE PONIENTE ENTRE CALLE TRES SUR Y CINCO SUR EN LA LOCALIDAD DE ATEMPAN MUNICIPIO DE ATEMPAN PUEBLA - 246479 | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | CEASPUE | 246479 | S | 118 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:175.75, meta_modificada:175.75}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:, 00000 ATEMPAN, ATEMPAN PUEBLA ENTRE Y ,, lon:-97.45606042, lat:19.83990007}} | 44160 | 44194 | 137463.34 | 137463.34 | 137463.34 | 137463.34 | 137463.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/LPE-037/CEASPUE-DAJ/20200444, contratista:SALIDA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:146206.86, importe_modificado:146206.86}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:175.75}} | {1804010/proyecto_INICIO, 1804010/proyecto_PROCESO, 1804010/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE200401804026 | Proyecto de inversión | 2185299.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2185299.78, modificado:2029160.01}} | AMPLIACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA LOCALIDAD EL ENCINAL PRIMERA ETAPA MUNICIPIO DE FRANCISCO Z MENA - 246616 | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | CEASPUE | 246616 | S | 160 | 108 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1734.4, meta_modificada:1734.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:180, direccion:, 00000 EL ENCINAL, FRANCISCO Z. MENA PUEBLA ENTRE Y ,, lon:-97.85140616, lat:20.72197111}} | 44155 | 44189 | 2029160.01 | 2029160.01 | 2029160.01 | 2029160.01 | 2029160.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/LPE-034/CEASPUE-DAJ/20200446, contratista:CONSTRUCCIONES Y ASESORIA KANAYFA, S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:2029160.01, importe_modificado:2029160.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1734.4}} | {1804026/proyecto_INICIO, 1804026/proyecto_PROCESO, 1804026/proyecto_INICIO, 1804026/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE200401803674 | Proyecto de inversión | 3677934.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3677934.04, modificado:3476399.88}} | CONSTRUCCION DE CINCUENTA Y OCHO SISTEMAS DE SANEAMIENTO A BASE DE BIODIGESTORES PARA LA LOCALIDAD DE ATENAYUCA MUNICIPIO DE JUAN N MENDEZ - 242760 | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | CEASPUE | 242760 | S | 1076 | 718 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:58.0, meta_modificada:58.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:92, localidad:25, direccion:REGION , 00000 ATENAYUCA, JUAN N. MÉNDEZ PUEBLA ENTRE Y , MUNICIPIO, lon:-97.76047942, lat:18.54542305}} | 44162 | 44196 | 3476399.88 | 3476399.88 | 3476399.88 | 3476399.88 | 3476399.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/LPE-041/CEASPUE-DAJ/20200454, contratista:ICPC, S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:3530096.04, importe_modificado:3530096.04}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:58.0}} | {1803674/proyecto_INICIO, 1803674/proyecto_FIN, 1803674/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE210101886107 | Proyecto de inversión | 1625420.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1625420.18, modificado:1625420.18}} | CONSTRUCCION DE ESPACIO PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE SAN JERONIMO TIANGUISMANALCO, MUNICIPIO DE SAN MARTIN TEXMELUCAN, PUEBLA | 21 | Puebla | 132 | San Martín Texmelucan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN EXMELUCAN | 21308 | N | 0 | 0 | 15000 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1261.98, meta_modificada:1261.98}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:132, localidad:9, direccion:Calle Emiliano Zapata, San Jeronimo Tianguismanalco, Pue., México, lon:-98.4227608, lat:19.2428161}} | 44284 | 44344 | 1625420.18 | 1625420.18 | 1471015.18 | 1471015.18 | 1471015.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-005-FORTAMUN/2021, contratista:DISEÑO Y CONSTRUCCIONES RUECA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN MARTIN TEXMELUCAN, monto:1625420.18, importe_modificado:1625420.18}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1142.0}} | {1886107/proyecto_INICIO, 1886107/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE210101888908 | Proyecto de inversión | 869873.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:869873.19, modificado:869873.19}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE GUADALUPANA, ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE 3 DE MAYO EN LA LOCALIDAD DE IXTOLOLOYA, MUNICIPIO DE PANTEPEC, PUEBLA | 21 | Puebla | 111 | Pantepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE PANTEPEC, PUEBLA | 20210006 | N | 0 | 0 | 1982 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:655.92, meta_modificada:655.92}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:111, localidad:17, direccion:Unnamed Road, Puebla, México, lon:-97.96543121, lat:20.52466818}} | 44260 | 44369 | 869873.19 | 869873.19 | 657622.87 | 657622.87 | 657622.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP20210006-2021, contratista:ANA MARÍA BONES CASTILLO, convocante:MUNICIPIO DE PANTEPEC, PUEBLA, monto:869873.19, importe_modificado:869873.19}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:495.81}} | {1888908/proyecto_INICIO, 1888908/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE200401804056 | Proyecto de inversión | 934437.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:934437.47, modificado:812693.33}} | AMPLIACIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE TLACOTEPEC SAN MATEO MUNICIPIO DE AHUACATLAN PUEBLA - 246957 | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | CEASPUE | 246957 | S | 36 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:558.56, meta_modificada:558.56}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:5, direccion:, 00000 TLACOTEPEC (SAN MATEO), AHUACATLÁN PUEBLA ENTRE Y ,, lon:-97.85725675, lat:20.0604891}} | 44155 | 44189 | 812693.33 | 812693.33 | 812693.33 | 812693.33 | 812693.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/LPE-034/CEASPUE-DAJ/20200448, contratista:INFORMATICA, DISEÑO, ADMINISTRACION, ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:866957.96, importe_modificado:866957.96}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:558.56}} | {1804056/proyecto_INICIO, 1804056/proyecto_FIN, 1804056/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE210101888945 | Proyecto de inversión | 2526144.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2526144.22, modificado:2526144.22}} | CONSTRUCCIÓN DE UNIDAD DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS EN LA LOCALIDAD DE PETLAPA, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIÁN TLACOTEPEC. (SEGUNDA ETAPA) | 21 | Puebla | 145 | San Sebastián Tlacotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIAN TLACOTEPEC | 21016 | N | 0 | 0 | 297 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:672.0, meta_modificada:672.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:145, localidad:1, direccion:Unnamed Road, Pue., México, lon:-96.7759037, lat:18.39842912}} | 44282 | 44401 | 1276933.73 | 1276933.73 | 1276933.73 | 1276933.73 | 1276933.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSST-DOP-R33-IR5-016/2021, contratista:EMILIANO JOSE GUZMAN, convocante:MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN TLACOTEPEC PUEBLA, monto:2526144.22, importe_modificado:2526144.22}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:367.0}} | {1888945/proyecto_INICIO, 1888945/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE200401803716 | Proyecto de inversión | 2183207.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2183207.58, modificado:1853366.03}} | CONSTRUCCIÓN DE TREINTA SISTEMAS DE SANEAMIENTO A BASE BIODIGESTORES PARA LA LOCALIDAD DE COATEPEC MUNICIPIO DE CALTEPEC PUEBLA - 243099 | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | CEASPUE | 243099 | S | 75 | 51 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:8, direccion:REGION , 00000 COATEPEC, CALTEPEC PUEBLA ENTRE Y , MUNICIPIO, lon:-97.39699909, lat:18.16751686}} | 44162 | 44196 | 1853366.03 | 1853366.03 | 1853366.03 | 1853366.03 | 1853366.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/LPE-039/CEASPUE-DAJ/20200465, contratista:ICPC, S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:2084918.02, importe_modificado:2084918.02}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:30.0}} | {1803716/proyecto_INICIO, 1803716/proyecto_FIN, 1803716/proyecto_PROCESO, 1803716/proyecto_FIN, 1803716/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE210101888523 | Proyecto de inversión | 710000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:710000.0, modificado:700047.33}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN LA CANCHA DE USOS MULTIPLES DE LA COMUNIDAD DE SAN JUAN RAYA, ZAPOTITLAN, PUEBLA, 1ra ETAPA. | 21 | Puebla | 209 | Zapotitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE ZAPOTITLAN | MZP-2021-05 | N | 0 | 0 | 160 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:618.24, meta_modificada:618.24}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:209, localidad:9, direccion:Corales Sur, Puebla, México, lon:-97.61625051, lat:18.3136868}} | 44237 | 44326 | 700047.33 | 700047.33 | 568132.04 | 568132.04 | 568132.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZ21/FOTM-04, contratista:ABEL CASTAÑEDA SANTOS, convocante:MUNICIPIO DE ZAPOTITLAN, monto:700047.33, importe_modificado:700047.33}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:525.5}} | {1888523/proyecto_INICIO, 1888523/proyecto_PROCESO, 1888523/proyecto_INICIO, 1888523/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:INFORMACIÓN RECHAZADA, A SOLICITUD DEL MUNICIPIO., trimestre:2.0, usuario:virgniajarzatees, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:INFORMACIÓN RECHAZADA, A SOLICITUD DEL MUNICIPIO., trimestre:2.0, usuario:virgniajarzatees, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:INFORMACIÓN RECHAZADA, A SOLICITUD DEL MUNICIPIO., trimestre:2.0, usuario:virgniajarzatees, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:INFORMACIÓN RECHAZADA, A SOLICITUD DEL MUNICIPIO., trimestre:2.0, usuario:virgniajarzatees, fecha:2021-07-16}}
2021 | 2 | PUE200401803806 | Proyecto de inversión | 1097668.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1097668.97, modificado:947106.6}} | CONSTRUCCION DE QUINCE SISTEMAS DE SANEAMIENTO A BASE BIODIGESTORES PARA LA LOCALIDAD DE LA COMPAÑIA MUNICIPIO DE CALTEPEC PUEBLA - 244033 | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | CEASPUE | 244033 | S | 36 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:9, direccion:REGION , 00000 LA COMPAÑÍA, CALTEPEC PUEBLA ENTRE Y , MUNICIPIO, lon:-97.49335839, lat:18.12970903}} | 44162 | 44196 | 947106.6 | 947106.6 | 947106.6 | 947106.6 | 947106.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/LPE-039/CEASPUE-DAJ/20200473, contratista:ICPC, S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:1048147.23, importe_modificado:1048147.23}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:15.0}} | {1803806/proyecto_INICIO, 1803806/proyecto_FIN, 1803806/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE200401804608 | Proyecto de inversión | 2460887.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2460887.6, modificado:2248282.05}} | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE BENITO JUAREZ ENTRE LA CALLE MORELOS Y CALLE XICOTENCATL EN LA LOCALIDAD DE ZAPOTITLAN DE MENDEZ MUNICIPIO DE ZAPOTITLAN DE MENDEZ PUEBLA - 255307 | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | 255307 | S | 895 | 852 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1818.0, meta_modificada:1818.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:210, localidad:1, direccion:REGION , 00000 ZAPOTITLÁN DE MÉNDEZ, ZAPOTITLÁN DE MÉNDEZ PUEBLA ENTRE Y , CALLE BENITO JUAREZ ENTRE LA CALLE MORELOS Y CALLE XICOTENCATL EN LA LOCALIDAD DE ZAPOTITLAN DE MENDEZ MUNICIPIO DE ZAPOTITLAN DE MENDEZ, lon:-97.71540627, lat:20.0034281}} | 44171 | 44196 | 2248282.05 | 2248282.05 | 2248282.05 | 2248282.05 | 2248282.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/LPE045/SA/SI-20200535, contratista:IMPERQUIMIA TEXMELUCAN, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, monto:2287184.27, importe_modificado:2287184.27}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1818.0}} | {1804608/proyecto_INICIO, 1804608/proyecto_FIN, 1804608/proyecto_PROCESO, 1804608/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:SE SOLICITA LA VALIDACION Y FINIQUITO DEL PROYECTO , trimestre:2.0, usuario:gustavosanchezc, fecha:2021-07-12}} | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE200401804623 | Proyecto de inversión | 3266483.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3266483.02, modificado:3024525.72}} | REHABILITACION DE PAVIMENTACION CON ADOCRETO DE LA CALLE DEL PROGRESO ENTRE CALLE BALCAZAR Y CALLEJON DE LAS FLORES EN LA LOCALIDAD DE SANTO DOMINGO HUEHUETLAN PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE HUEHUETLAN EL GRANDE EN EL ESTADO DE PUEBLA - 255440 | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | 255440 | S | 1321 | 1156 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2939.7, meta_modificada:2939.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:150, localidad:1, direccion:REGION , 00000 SANTO DOMINGO HUEHUETLÁN, HUEHUETLÁN EL GRANDE PUEBLA ENTRE Y , CALLE DEL PROGRESO ENTRE CALLE BALCAZAR Y CALLEJON DE LAS FLORES EN LA LOCALIDAD DE SANTO DOMINGO HUEHUETLAN PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE HUEHU, lon:-98.1638406, lat:18.74007767}} | 44171 | 44196 | 3024525.72 | 3024525.72 | 3024525.72 | 3024525.72 | 3024525.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/LPE044/SA/SI-20200526, contratista:CONSTRUCCIONES DASAFE, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, monto:3068833.71, importe_modificado:3068833.71}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2939.7}} | {1804623/proyecto_INICIO, 1804623/proyecto_FIN, 1804623/proyecto_PROCESO, 1804623/proyecto_FIN, 1804623/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:SE SOLICITA LA VALIDACION Y FINIQUITO DEL PROYECTO , trimestre:2.0, usuario:gustavosanchezc, fecha:2021-07-12}} | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE200401804642 | Proyecto de inversión | 2869727.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2869727.83, modificado:2669934.85}} | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN LA CALLE INDEPENDENCIA DEL KILOMETRO CERO MAS SEISCIENTOS SEIS PUNTO SESENTA Y TRES AL KILOMETRO UNO MAS CIEN EN LA LOCALIDAD DE JONOTLA MUNICIPIO DE JONOTLA EN EL ESTADO DE PUEBLA - 255732 | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | 255732 | S | 570 | 514 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3051.3, meta_modificada:3051.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:88, localidad:1, direccion:REGION , 00000 JONOTLA, JONOTLA PUEBLA ENTRE Y , CALLE INDEPENDENCIA DEL KILOMETRO CERO MAS SEISCIENTOS SEIS PUNTO SESENTA Y TRES AL KILOMETRO UNO MAS CIEN EN LA LOCALIDAD DE JONOTLA MUNICIPIO DE JONOTLA EN EL ESTADO DE PUE, lon:-97.57481388, lat:20.03047079}} | 44171 | 44196 | 2669934.85 | 2669934.85 | 2669934.85 | 2669934.85 | 2669934.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/LPE045/SA/SI-20200530, contratista:IMPERQUIMIA TEXMELUCAN, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:2676157.79, importe_modificado:2676157.79}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3051.3}} | {1804642/proyecto_PROCESO, 1804642/proyecto_FIN, 1804642/proyecto_INICIO, 1804642/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE200401804644 | Proyecto de inversión | 2211624.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2211624.24, modificado:2166712.1}} | CONSTRUCCION DE TREINTA Y CINCO SISTEMAS DE SANEAMIENTO A BASE DE BIODIGESTORES PARA LA LOCALIDAD DE CACOCHON MUNICIPIO DE AMIXTLAN - 255735 | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | CEASPUE | 255735 | S | 56 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:35.0, meta_modificada:35.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:2, direccion:REGION , 00000 CACOCHÓN, AMIXTLÁN PUEBLA ENTRE Y , MUNICIPIO, lon:-97.79886183, lat:20.04555776}} | 44187 | 44196 | 2166712.1 | 2166712.1 | 2166712.1 | 2166712.1 | 2166712.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/ADE-055/CEASPUE-DAJ/20200374, contratista:JOSE FEDERICO ARELLANO GONZALEZ, convocante:COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:2166712.1, importe_modificado:2166712.1}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:35.0}} | {1804644/proyecto_INICIO, 1804644/proyecto_FIN, 1804644/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE200401804654 | Proyecto de inversión | 2975999.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2975999.4, modificado:2842075.68}} | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE NACIONAL NORTE ENTRE REFORMA ORIENTE Y CALLE MIGUEL HIDALGO ORIENTE EN LA LOCALIDAD DE AZUMBILLA MUNICIPIO DE NICOLAS BRAVO ESTADO DE PUEBLA - 255897 | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | 255897 | S | 2007 | 1907 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3000.0, meta_modificada:3000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:103, localidad:3, direccion:REGION , 00000 AZUMBILLA, NICOLÁS BRAVO PUEBLA ENTRE Y , CALLE NACIONAL NORTE ENTRE REFORMA ORIENTE Y CALLE MIGUEL HIDALGO ORIENTE EN LA LOCALIDAD DE AZUMBILLA MUNICIPIO DE NICOLAS BRAVO ESTADO DE PUEBLA, lon:-97.39780195, lat:18.64186726}} | 44171 | 44196 | 2842075.68 | 2842075.68 | 2842075.68 | 2842075.68 | 2842075.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/LPE047/SA/SI-20200519, contratista:ADET CONSTRUCCIÓN INMOBILIARIA, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, monto:2842075.69, importe_modificado:2842075.69}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3000.0}} | {1804654/proyecto_INICIO, 1804654/proyecto_FIN, 1804654/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:SE SOLICITA LA VALIDACION Y FINIQUITO DEL PROYECTO , trimestre:2.0, usuario:gustavosanchezc, fecha:2021-07-12}} | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE200401804668 | Proyecto de inversión | 2811456.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2811456.26, modificado:2782867.41}} | CONSTRUCCION DE CINCUENTA BAÑOS DIGNOS CON BIODIGESTORES EN LA LOCALIDAD DE ATEXCAC DEL MUNICIPIO DE AQUIXTLA - 256136 | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | CEASPUE | 256136 | S | 120 | 81 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:50.0, meta_modificada:50.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:3, direccion:REGION , 00000 ATEXCAC, AQUIXTLA PUEBLA ENTRE Y , MUNICIPIO, lon:-97.92395497, lat:19.81381729}} | 44187 | 44196 | 2782867.41 | 2782867.41 | 2782867.41 | 2782867.41 | 2782867.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/ADE-043/CEASPUE-DAJ/20200375, contratista:JOSE FEDERICO ARELLANO GONZALEZ, convocante:COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:2782867.41, importe_modificado:2782867.41}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:50.0}} | {1804668/proyecto_INICIO, 1804668/proyecto_PROCESO, 1804668/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE200401804254 | Proyecto de inversión | 1600421.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1600421.17, modificado:1429609.61}} | CONSTRUCCIÓN DE VEINTIUN SISTEMAS DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL CON FINES DE ABASTO DE AGUA POTABLE A NIVEL VIVIENDA EN ZONA RURAL PARA LA LOCALIDAD DE LA FLORIDA MUNICIPIO DE TENAMPULCO PUEBLA - 249650 | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | CEASPUE | 249650 | S | 49 | 33 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:21.0, meta_modificada:21.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:158, localidad:8, direccion:, 00000 LA FLORIDA, TENAMPULCO PUEBLA ENTRE Y ,, lon:-97.44052731, lat:20.1750916}} | 44160 | 44194 | 1429609.61 | 1429609.61 | 1429609.61 | 1429609.61 | 1429609.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/LPE-037/CEASPUE-DAJ/20200378, contratista:SALIDA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:1469739.89, importe_modificado:1469739.89}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:21.0}} | {1804254/proyecto_INICIO, 1804254/proyecto_FIN, 1804254/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE200401804259 | Proyecto de inversión | 1615313.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1615313.72, modificado:1498656.97}} | CONSTRUCCIÓN DE VEINTIUN SISTEMAS DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL CON FINES DE ABASTO DE AGUA POTABLE A NIVEL VIVIENDA EN ZONA RURAL PARA LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO EL ALTO RANCHO MONTIEL MUNICIPIO DE ATZITZINTLA PUEBLA - 249748 | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | CEASPUE | 249748 | S | 45 | 31 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:21.0, meta_modificada:21.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:23, direccion:, 00000 SAN ANTONIO EL ALTO (RANCHO MONTIEL), ATZITZINTLA PUEBLA ENTRE Y ,, lon:-97.32702094, lat:18.87458544}} | 44162 | 44196 | 1498656.97 | 1498656.97 | 1498656.97 | 1498656.97 | 1498656.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/LPE-040/CEASPUE-DAJ/20200413, contratista:ICPC, S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:1542574.56, importe_modificado:1542574.56}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:21.0}} | {1804259/proyecto_INICIO, 1804259/proyecto_FIN, 1804259/proyecto_PROCESO, 1804259/proyecto_INICIO, 1804259/proyecto_PROCESO, 1804259/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE200401804269 | Proyecto de inversión | 2826086.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2826086.17, modificado:2457269.92}} | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CAMINO NACIONAL ENTRE CALLE CUATRO SUR Y CALLE CINCO DE MAYO EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ TUZUAPAN MUNICIPIO DE QUECHOLAC PUE - 250265 | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | CEASPUE | 250265 | S | 18000 | 12000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:585.03, meta_modificada:585.03}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:115, localidad:65, direccion:, 00000 SAN JOSÉ TUZUAPAN, QUECHOLAC PUEBLA ENTRE Y ,, lon:-97.66747193, lat:18.90082662}} | 44162 | 44196 | 2457269.92 | 2457269.92 | 2457269.92 | 2457269.92 | 2457269.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/LPE-039/CEASPUE-DAJ/20200459, contratista:HABRES, S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:2636741.58, importe_modificado:2636741.58}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:585.03}} | {1804269/proyecto_INICIO, 1804269/proyecto_FIN, 1804269/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE210101886483 | Proyecto de inversión | 474184.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:474184.89, modificado:474184.89}} | CONSTRUCCION DE MODULO SANITARIO EN LA CANCHA DE BASQUETBOL EN LA UNIDAD DE INFONAVIT MINERA EN EL MUNICIPIO DE TEZIUTLAN, PUEBLA | 21 | Puebla | 174 | Teziutlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TEZIUTLAN, PUEBLA | R33/2021/011 | N | 0 | 0 | 1800 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:148.82, meta_modificada:148.82}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:174, localidad:1, direccion:Metalúrgicos 16B, Jardines de Teziutlan, 73881 Teziutlán, Pue., México, lon:-97.36935854, lat:19.80557097}} | 44237 | 44326 | 474184.89 | 474184.89 | 342031.51 | 342031.51 | 342031.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TEZ/OP-FORTAMUN/2021/011, contratista:INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES VICMA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TEZIUTLAN, PUEBLA, monto:474184.89, importe_modificado:474184.89}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:107.15}} | {1886483/proyecto_INICIO, 1886483/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE210101886485 | Proyecto de inversión | 2220875.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2220875.5, modificado:2220875.5}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE QUE CONDUCE DE LA SECCION TERCERA A TRES CRUCES EN LA JUNTA AUXILIAR DE ATOLUCA DEL KM 0+000.00 AL 0+380.00 EN EL MUNICPIO DE TEZIUTLAN, PUEBLA | 21 | Puebla | 174 | Teziutlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO DE TEZIUTLAN, PUEBLA | R33/2021/013 | N | 0 | 0 | 3450 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2280.0, meta_modificada:2280.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:174, localidad:4, direccion:7 de Octubre 37, Cuarta Secc, Atoluca, Pue., México, lon:-97.35410213, lat:19.84985816}} | 44237 | 44356 | 2220875.5 | 2220875.5 | 1108495.14 | 1108495.14 | 1108495.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TEZ/OP-FORTAMUN/2021/013, contratista:URBANIZACION DEL CENTRO Y SURESTE DE MEXICO S.A.S. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TEZIUTLAN, PUEBLA, monto:2220875.5, importe_modificado:2220875.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1140.0}} | {1886485/proyecto_INICIO, 1886485/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE210101886225 | Proyecto de inversión | 1427754.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1427754.62, modificado:1427754.62}} | BACHEO SUPERFICIAL AISLADO EN VARIAS CALLES DE LA CABECERA MUNICIPAL Y JUNTAS AUXILIARES DEL MUNICIPIO DE CORONANGO, PUE. | 21 | Puebla | 34 | Coronango | Programa de Inversión de Mantenimiento | Urbanización | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO DE CORONANGO | 21200 | N | 0 | 0 | 16797 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2874.21, meta_modificada:2874.21}} | 3 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:Sin nombre No. 13 39, San Antonio, 72670 Santa María Coronango, Pue., México, lon:-98.31882834, lat:19.1194374}, geo2: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:Leona Vicario 3, Corazón de Jesús, 72670 San Antonio Mihuacan, Pue., México, lon:-98.31510544, lat:19.15181691}, geo3: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:Calle Jose Ma. Morelos 279, Puebla, México, lon:-98.28008652, lat:19.14808717}, geo4: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:Av México - Puebla 1720, 72680 San Francisco Ocotlán, Pue., México, lon:-98.28094482, lat:19.11419141}} | 44295 | 44295 | 1427754.62 | 1427754.62 | 1427754.62 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CMOP/R33FO-001-2021, contratista:CONSULTORIA EDIFICACION Y URBANIZACION POBLANA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CORONANGO PUEBLA, monto:1427754.62, importe_modificado:1427754.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2874.21}} | {1886225/proyecto_INICIO, 1886225/proyecto_FIN, 1886225/proyecto_PROCESO, 1886225/proyecto_INICIO, 1886225/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE210101888030 | Proyecto de inversión | 16168151.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.616815194E7, modificado:1.616815194E7}} | MEJORAMIENTO Y MODERNIZACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA, PUEBLA; A TRAVÉS DEL SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE DISPOSITIVOS DE ILUMINACIÓN CON TECNOLOGÍA LED PARA LA EFICIENCIA ENERGÉTICA | 21 | Puebla | 140 | San Pedro Cholula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Pedro Cholula | 19016-2021 | N | 0 | 0 | 120459 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:140, localidad:1, direccion:Portal Guerrero 7, Centro, 72760 Cholula, Pue., México, lon:-98.30739141, lat:19.06241703}} | 44197 | 44469 | 7186232.18 | 7186232.18 | 7186232.18 | 7186232.18 | 7186232.18 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:6.0}} | {1888030/proyecto_INICIO, 1888030/proyecto_PROCESO, 1888030/proyecto_INICIO, 1888030/proyecto_PROCESO, 1888030/proyecto_INICIO, 1888030/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE210101888336 | Proyecto de inversión | 423189.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:423189.12, modificado:423189.12}} | REMODELACION DE ACCESO A PRESIDENCIA MUNICIPAL PARA PERSONAS CON CAPACIDADES DIFERENTES DE LA LOCALIDAD DE TLANEPANTLA, MUNICIPIO DE TLANEPANTLA, PUEBLA | 21 | Puebla | 182 | Tlanepantla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Urbanización | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO DE TLANEPANTLA, PUEBLA | MTP/OP-RAMO33/FORTAMUN-001/2021 | N | 0 | 0 | 4833 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:52.98, meta_modificada:52.98}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:182, localidad:1, direccion:Calle Francisco I. Madero 103, Guadalupe, Pue., México, lon:-97.88720191, lat:18.86505206}} | 44221 | 44311 | 343281.87 | 343281.87 | 343281.87 | 343281.87 | 343281.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTP/OP-RAMO33/FORTAMUN-001/2021, contratista:JOVIGMA INGENIERIA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TLANEPANTLA PUEBLA, monto:423189.12, importe_modificado:423189.12}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:52.98}} | {1888336/proyecto_INICIO, 1888336/proyecto_PROCESO, 1888336/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE210101887350 | Proyecto de inversión | 1684326.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1684326.92, modificado:1684326.92}} | MEJORAMIENTO EN LA PRIMARIA LA PATRIA ES PRIMERO CLAVE 21DPR1895M, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN PABLO ANICANO, PUEBLA. | 21 | Puebla | 139 | San Pablo Anicano | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-2020-261 | N | 0 | 0 | 50 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:139, localidad:1, direccion:Av. Central Guerrero & Calle los Laureles, San Francisco, San Pablo Amicano, Pue., México, lon:-98.0875677, lat:18.1159071}} | 44216 | 44306 | 1591359.75 | 1591359.75 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE200401804566 | Proyecto de inversión | 1424478.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1424478.63, modificado:1317808.26}} | AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO DE CALLE MANANTIALES LOCALIDAD DE CALA SUR MUNICIPIO DE ATEMPAN PUEBLA - 254323 | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | CEASPUE | 254323 | S | 523 | 350 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:678.84, meta_modificada:678.84}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:4, direccion:, 00000 CALA SUR, ATEMPAN PUEBLA ENTRE Y ,, lon:-97.42044844, lat:19.83193879}} | 44162 | 44196 | 1317808.26 | 1317808.26 | 1317808.26 | 1317808.26 | 1317808.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/LPE-037/CEASPUE-DAJ/20200480, contratista:SALIDA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:1371442.05, importe_modificado:1371442.05}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:678.84}} | {1804566/proyecto_INICIO, 1804566/proyecto_PROCESO, 1804566/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE200401804568 | Proyecto de inversión | 1387987.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1387987.95, modificado:727375.71}} | AMPLIACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE TOCHIMILCO EN EL MUNICIPIO DE TOCHIMILCO PUEBLA - 254427 | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | CEASPUE | 254427 | S | 120 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:642.4, meta_modificada:642.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:188, localidad:33, direccion:, 00000 TOCHIMILCO, TOCHIMILCO PUEBLA ENTRE Y ,, lon:-98.56003768, lat:18.89194499}} | 44162 | 44196 | 727375.71 | 727375.71 | 727375.71 | 727375.71 | 727375.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/LPE-041/CEASPUE-DAJ/20200486, contratista:HABRES, S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:1294817.65, importe_modificado:1294817.65}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:642.4}} | {1804568/proyecto_FIN, 1804568/proyecto_INICIO, 1804568/proyecto_FIN, 1804568/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE210101887413 | Proyecto de inversión | 1875000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1875000.0, modificado:1875000.0}} | MEJORAMIENTO EN LA SECUNDARIA C.E. PRESIDENTE VENUSTIANO CARRANZA CLAVE 21EES0011H, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TEHUACÁN, PUEBLA. | 21 | Puebla | 156 | Tehuacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-2020-265 | N | 0 | 0 | 537 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:156, localidad:1, direccion:C. 2 Nte 618, Jacarandas, 75730 Tehuacán, Pue., México, lon:-97.3962586, lat:18.4716093}} | 44247 | 44337 | 1828123.05 | 1828123.05 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE210101887416 | Proyecto de inversión | 573557.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:573557.69, modificado:573557.69}} | MEJORAMIENTO EN EL PREESCOLAR COMUNITARIO RURAL SAN LUCAS DE LAS PALMILLAS CLAVE 21KJN0429D, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE PALMILLAS (LA COLUMNA), MUNICIPIO DE TLACOTEPEC DE BENITO JUÁREZ, PUEBLA. | 21 | Puebla | 177 | Tlacotepec de Benito Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-2020-266 | N | 0 | 0 | 25 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:177, localidad:14, direccion:Benito Juárez, Palmillas, Pue., México, lon:-97.7092094, lat:18.6250349}} | 44247 | 44307 | 536631.4 | 536631.4 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE210101887424 | Proyecto de inversión | 1923076.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1923076.92, modificado:1923076.92}} | MEJORAMIENTO EN LA PRIMARIA ADOLFO LÓPEZ MATEOS CLAVE 21DPB0222S, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE MAZATIANQUIXCO, MUNICIPIO DE AJALPAN, PUEBLA. | 21 | Puebla | 10 | Ajalpan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-2020-268 | N | 0 | 0 | 151 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:11, direccion:Calle Hidalgo Sur 43, Centro, Coculco, 75910 Ajalpan, Pue., México, lon:-97.2582829, lat:18.37757326}} | 44244 | 44334 | 1803942.17 | 1803942.17 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE210101887426 | Proyecto de inversión | 2115384.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2115384.62, modificado:2115384.62}} | MEJORAMIENTO EN EL PREESCOLAR ATZIN CLAVE 21DJN0072M, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE GUADALUPE ZARAGOZA, MUNICIPIO DE TLAHUAPAN, PUEBLA. | 21 | Puebla | 180 | Tlahuapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-2020-269 | N | 0 | 0 | 149 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:180, localidad:5, direccion:Calle 16 de Septiembre, Guadalupe Zaragoza, Pue., México, lon:-98.5387818, lat:19.3590167}} | 44247 | 44367 | 1988368.97 | 1988368.97 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE210101887190 | Proyecto de inversión | 477711.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:477711.07, modificado:477711.07}} | MEJORAMIENTO EN LA PRIMARIA SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ CLAVE 21DPR3674P, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SAN MATEO OZOLCO, MUNICIPIO DE CALPAN, PUEBLA. | 21 | Puebla | 26 | Calpan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-2020-249 | N | 0 | 0 | 11 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:3, direccion:Domingo Arenas 4, Segundo, 74170 Domingo Arenas, Pue., México, lon:-98.45927954, lat:19.10798725}} | 44224 | 44284 | 449025.13 | 449025.13 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE210101887214 | Proyecto de inversión | 288461.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:288461.54, modificado:288461.54}} | MEJORAMIENTO EN EL PREESCOLAR DIEGO RIVERA CLAVE 21EJN1402T, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ACATLÁN, PUEBLA. | 21 | Puebla | 3 | Acatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-2020-253 | N | 0 | 0 | 23 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:De La Libertad 78, San Juan, 74949 Acatlán de Osorio, Pue., México, lon:-98.04860651, lat:18.20228869}} | 44224 | 44284 | 272330.32 | 272330.32 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE210101887217 | Proyecto de inversión | 2316818.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2316818.92, modificado:2316818.92}} | CONSTRUCCIÓN DE AREA RECREATIVA EN EL MUNICIPIO DE XICOTEPEC, DE LA LOCALIDAD DE SAN ISIDRO, EN LA UNIDAD DEPORTIVA | 21 | Puebla | 197 | Xicotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | MUNICIPIO DE XICOTEPEC, PUEBLA | 2021306 | S | 20864 | 18939 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:655.0, meta_modificada:655.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:197, localidad:1, direccion:73080, Col Deportiva, 73080 Xicotepec de Juárez, Pue., México, lon:-97.9673034, lat:20.24947959}} | 44287 | 44376 | 2316818.92 | 695045.68 | 695045.68 | 695045.68 | 695045.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MXP-FORT/2021306, contratista:CUMANS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE XICOTEPEC PUEBLA, monto:2316818.92, importe_modificado:2316818.92}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:395.0}} | {1887217/proyecto_INICIO, 1887217/proyecto_PROCESO, 1887217/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE210101887218 | Proyecto de inversión | 1250000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1250000.0, modificado:1250000.0}} | MEJORAMIENTO EN LA TELESECUNDARIA MIGUEL CÁSTULO DE ALATRISTE CLAVE 21DTV0332Y, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO DE ASÍS, MUNICIPIO DE TEHUITZINGO, PUEBLA. | 21 | Puebla | 157 | Tehuitzingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-2020-254 | N | 0 | 0 | 44 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:157, localidad:10, direccion:Principal 3, Centro, Primera Secc, 74800 Tehuitzingo, Pue., México, lon:-98.27610075, lat:18.3317497}} | 44224 | 44314 | 1168437.38 | 1168437.38 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE210101886748 | Proyecto de inversión | 2871997.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2871997.99, modificado:3113104.86}} | CONSTRUCCIÓN DE PASO VEHICULAR EN CAMINO A SANTA ROSA, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE TECAMACHALCO, PUEBLA. | 21 | Puebla | 154 | Tecamachalco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO DE TECAMACHALCO | 30084 | N | 0 | 0 | 4500 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:17996.52, meta_modificada:17996.52}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:154, localidad:26, direccion:Av. 16 de Septiembre, Puebla, México, lon:-97.77780533, lat:18.88785306}} | 44250 | 44386 | 3113104.86 | 3113104.86 | 2109892.71 | 2109892.71 | 2109892.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTP/30084/2021, contratista:JESÚS ANTONIO GÓMEZ RODRÍGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE TECAMACHALCO, monto:2871997.99, importe_modificado:3113104.86}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:12238.0}} | {1886748/proyecto_INICIO, 1886748/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE200401824128 | Proyecto de inversión | 3374914.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3374914.61, modificado:3575411.21}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CALLE VIOLETAS ENTRE CALLE DE LAS TORRES Y CALLE LOMAS DE SAN VALENTÍN COLONIA LOMAS DE SAN VALENTÍN JUNTA AUXILIAR SAN FRANCISCO TOTIMEHUACAN EN EL MUNICIPIO DE PUEBLA. - 157979 | 21 | Puebla | 114 | Puebla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE PUEBLA | 157979 | S | 168 | 160 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2277.0, meta_modificada:2274.94}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:CALLE VIOLETAS COLONIA LOMAS DE SAN VALENTÍN, 72490 HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, PUEBLA PUEBLA ENTRE CALLE DE LAS TORRES Y CALLE LOMAS DE SAN VALETÍN, CALLE GIRASOL LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA A 613.41 METROS HACIA EL NORESTE D, lon:-98.25953304, lat:18.95632562}} | 44118 | 44173 | 3575411.21 | 3575411.21 | 3575411.21 | 3575411.21 | 3575411.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/LPE023/SISPMP-2020-30834, contratista:MICHIGAN CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PUEBLA, monto:3374914.61, importe_modificado:3575411.21}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2274.94}} | {1824128/proyecto_FIN, 1824128/proyecto_INICIO, 1824128/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE210101887333 | Proyecto de inversión | 3219615.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:3219615.38, modificado:3219615.38}} | MEJORAMIENTO EN EL BACHILLERATO C.E. PRESIDENTE VENUSTIANO CARRANZA CLAVE 21EBH0034P, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TEHUACÁN, PUEBLA. | 21 | Puebla | 156 | Tehuacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-2020-255 | N | 0 | 0 | 402 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:156, localidad:1, direccion:Calle 4 Nte 216, Ignacio Zaragoza, 75770 Tehuacán, Pue., México, lon:-97.3979014, lat:18.4659111}} | 44223 | 44343 | 3024281.17 | 3024281.17 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE210101887336 | Proyecto de inversión | 9615384.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:9615384.62, modificado:9615384.62}} | MEJORAMIENTO EN LA PRIMARIA LICENCIADO BENITO JUÁREZ (turno 2) CLAVE 21EPR0344C, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN MARTÍN TEXMELUCAN, PUEBLA. | 21 | Puebla | 132 | San Martín Texmelucan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-2020-257 | N | 0 | 0 | 119 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:132, localidad:1, direccion:Calle 5 de Mayo 1, Col Centro, 74000 San Martín Texmelucan de Labastida, Pue., México, lon:-98.4337451, lat:19.2832154}} | 44223 | 44403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE210101887340 | Proyecto de inversión | 1923076.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1923076.92, modificado:1923076.92}} | MEJORAMIENTO EN LA PRIMARIA CARMEN SERDÁN CLAVE 21EPR0259F, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PUEBLA, PUEBLA. | 21 | Puebla | 114 | Puebla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-2020-258 | N | 0 | 0 | 216 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:Av. de la Reforma 716, Centro, 72000 Puebla, Pue., México, lon:-98.2036525, lat:19.0471605}} | 44216 | 44306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE210101887346 | Proyecto de inversión | 1923076.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1923076.92, modificado:1923076.92}} | MEJORAMIENTO EN EL PREESCOLAR JUAN RUIZ DE ALARCÓN CLAVE 21DJN0185P, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN RABOSO, MUNICIPIO DE IZÚCAR DE MATAMOROS, PUEBLA. | 21 | Puebla | 85 | Izúcar de Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-2020-260 | N | 0 | 0 | 188 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:85, localidad:28, direccion:Calle 6 Nte., Primera Secc, San Juan Raboso, Pue., México, lon:-98.4396325, lat:18.5735796}} | 44216 | 44306 | 1825548.49 | 1825548.49 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE210101887354 | Proyecto de inversión | 336057.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:336057.69, modificado:336057.69}} | MEJORAMIENTO EN EL INSTITUTO DE EDUCACIÓN DIGITAL DEL ESTADO DE PUEBLA IEDEP CAMPUS TEHUACÁN CLAVE 21ESU0085Q, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TEHUACÁN, PUEBLA. | 21 | Puebla | 156 | Tehuacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-2020-262 | N | 0 | 0 | 50 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:156, localidad:1, direccion:Lib. San Lorenzo - Tecnológico, Tehuacan, Tehuacán, Pue., México, lon:-97.4115302, lat:18.453657}} | 44216 | 44276 | 324993.05 | 324993.05 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE210101887206 | Proyecto de inversión | 576923.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:576923.08, modificado:576923.08}} | MEJORAMIENTO EN EL PREESCOLAR KOKOMITO CLAVE 21EJN1326D, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PUEBLA, PUEBLA. | 21 | Puebla | 114 | Puebla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-2020-250 | N | 0 | 0 | 169 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:Prol. de la 14 Sur 11115, Los Héroes de Puebla, 72587 ¿¿¿¿ Pue., México, lon:-98.21743011, lat:18.98438274}} | 44224 | 44284 | 543824.85 | 543824.85 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE210101887408 | Proyecto de inversión | 1730769.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1730769.23, modificado:1730769.23}} | MEJORAMIENTO EN LA PRIMARIA MARIANO ESCOBEDO CLAVE 21DPR0452L, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE TUZANTLÁN (MARIANO ESCOBEDO), MUNICIPIO DE TEHUITZINGO, PUEBLA. | 21 | Puebla | 157 | Tehuitzingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-2020-263 | N | 0 | 0 | 22 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:157, localidad:19, direccion:Principal 3, Centro, Primera Secc, 74800 Tehuitzingo, Pue., México, lon:-98.27612221, lat:18.33175989}} | 44223 | 44313 | 1643519.15 | 1643519.15 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE210101887429 | Proyecto de inversión | 2684711.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2684711.54, modificado:2684711.54}} | MEJORAMIENTO EN EL BACHILLERATO JUAN ESCUTIA CLAVE 21EBH0192E, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN PEDRO YELOIXTLAHUACA, PUEBLA. | 21 | Puebla | 141 | San Pedro Yeloixtlahuaca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-2020-271 | N | 0 | 0 | 148 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:141, localidad:1, direccion:Guadalupe Victoria, Segunda Secc, San Pedro Yeloixtlahuaca, Pue., México, lon:-98.0771963, lat:18.1177233}} | 44288 | 44408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE210101887430 | Proyecto de inversión | 2302019.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2302019.23, modificado:2302019.23}} | MEJORAMIENTO EN EL PREESCOLAR KOKONETL CLAVE 21DJN2013K, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PUEBLA, PUEBLA. | 21 | Puebla | 114 | Puebla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-2020-272 | N | 0 | 0 | 71 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:Encino 65, INFONAVIT Amalucan, Puebla, Pue., México, lon:-98.1433294, lat:19.0517095}} | 44293 | 44413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE210101887671 | Proyecto de inversión | 2104937.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2104937.36, modificado:2104937.36}} | CONSTRUCCIÓN DE UNIDAD DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DE LA LOCALIDAD DE CAMPO NUEVO UNO, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE ELOXOCHITLAN, PUEBLA. | 21 | Puebla | 61 | Eloxochitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | MUNICIPIO DE ELOXOCHITLAN, PUEBLA | 21011 | N | 0 | 0 | 265 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:440.92, meta_modificada:440.92}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:4, direccion:Unnamed Road, Puebla, México, lon:-96.93619251, lat:18.47494856}} | 44263 | 44382 | 2104937.36 | 2104937.36 | 2104937.36 | 1883223.69 | 1883223.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MEP-LIC-11-2021, contratista:TUBOS Y CONEXIONES RESANDI SC, convocante:MUNICIPIO DE ELOXOCHITLAN, PUEBLA, monto:2104937.36, importe_modificado:2104937.36}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:394.45}} | {1887671/proyecto_PROCESO, 1887671/proyecto_INICIO, 1887671/proyecto_PROCESO, 1887671/proyecto_INICIO, 1887671/proyecto_PROCESO, 1887671/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:enviar completa la información para poder hacer la revisión por favor., trimestre:2.0, usuario:miriamshernandezsa, fecha:2021-07-19}, obs2: {observación:enviar completa la información para poder hacer la revisión por favor., trimestre:2.0, usuario:miriamshernandezsa, fecha:2021-07-19}, obs3: {observación:enviar completa la información para poder hacer la revisión por favor., trimestre:2.0, usuario:miriamshernandezsa, fecha:2021-07-19}, obs4: {observación:enviar completa la información para poder hacer la revisión por favor., trimestre:2.0, usuario:miriamshernandezsa, fecha:2021-07-19}, obs5: {observación:enviar completa la información para poder hacer la revisión por favor.(2), trimestre:2.0, usuario:miriamshernandezsa, fecha:2021-07-19}, obs6: {observación:enviar completa la información para poder hacer la revisión por favor.(2), trimestre:2.0, usuario:miriamshernandezsa, fecha:2021-07-19}, obs7: {observación:enviar completa la información para poder hacer la revisión por favor.(2), trimestre:2.0, usuario:miriamshernandezsa, fecha:2021-07-19}, obs8: {observación:enviar completa la información para poder hacer la revisión por favor.(2), trimestre:2.0, usuario:miriamshernandezsa, fecha:2021-07-19}}
2021 | 2 | PUE210101888318 | Proyecto de inversión | 1980722.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1980722.97, modificado:1980722.97}} | CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINAMIENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA PROLONGACIÓN GUADALUPE VICTORIA ENTRE CALLE GUADALUPE VICTORIA Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CALLE GUADALUPE VICTORIA ENTRE CALLE SAN BARTOLOME Y CALLE EMILIANO ZAPATA, EN LA LOCALIDAD DE SAN BARTOLO TEONTEPEC, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE TEPANCO DE LÓPEZ, EN EL ESTADO DE PUEBLA. | 21 | Puebla | 161 | Tepanco de López | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | TEPANGO DE LOPEZ | 21006 | N | 0 | 0 | 580 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2910.16, meta_modificada:2910.16}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:161, localidad:5, direccion:Guadalupe Victoria 13, Barrio Segundo, 75809 San Bartolo Teontepec, Pue., México, lon:-97.5246048, lat:18.49035417}} | 44252 | 44311 | 1980722.97 | 1980722.97 | 1980722.97 | 1602943.21 | 1602943.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTL/AI-05/21006/2021, contratista:ABEL ADAN SILVA PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE TEPANCO DE LOPEZ, monto:1980722.97, importe_modificado:1980722.97}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2910.16}} | {1888318/proyecto_INICIO, 1888318/proyecto_PROCESO, 1888318/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE210101886479 | Proyecto de inversión | 1196563.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1196563.85, modificado:1196563.85}} | CONSTRUCCION DE ARCOS DE SEGURIDAD EN LA ZONA PONIENTE DEL MUNICIPIO DE TEZIUTLAN, PUEBLA | 21 | Puebla | 174 | Teziutlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Seguridad | Sin identificar | H AYUNTAMEINTO DE TEZIUTLAN PUEBLA | R33/2021/006 | N | 0 | 0 | 58699 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:337.92, meta_modificada:337.92}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:174, localidad:1, direccion:Paseo la Moralela 25, Barrio de Chignaulingo, De Chignaulingo, Pue., México, lon:-97.34161377, lat:19.83639568}} | 44235 | 44354 | 1196563.85 | 1196563.85 | 801697.78 | 801697.78 | 801697.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TEZ/OP-FORTAMUN/2021/006, contratista:DISEÑOS Y EDIFICACIONES CONTRERAS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TEZIUTLAN, PUEBLA, monto:1196563.85, importe_modificado:1196563.85}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:226.41}} | {1886479/proyecto_INICIO, 1886479/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE210101886484 | Proyecto de inversión | 2415572.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2415572.11, modificado:2415572.11}} | REHABILITACION DE CANCHA DE FUTBOL Y CONSTRUCCION DE BAÑOS EN LA JUNTA AUXILIAR DE MEXCALCUAUTLA EN EL MUNICIPIO DE TEZIUTLAN, PUEBLA | 21 | Puebla | 174 | Teziutlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO DE TEZIUTLAN, PUEBLA | R33/2021/012 | N | 0 | 0 | 850 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:7150.0, meta_modificada:7150.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:174, localidad:14, direccion:Fundacion 1552, Mexcalcuautla, Pue., México, lon:-97.38764048, lat:19.86577149}} | 44237 | 44356 | 2415572.11 | 2415572.11 | 1358943.59 | 1358943.59 | 1358943.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TEZ/OP-FORTAMUN/2021/012, contratista:ERACEMEX S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TEZIUTLAN, PUEBLA, monto:2415572.11, importe_modificado:2415572.11}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4004.0}} | {1886484/proyecto_INICIO, 1886484/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE210101883872 | Proyecto de inversión | 2000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:2570826.0}} | REHABILITACION DE ESPACIO PUBLICO PARA LA ATENCION SOCIAL BASICA EN SANTO DOMINGO HUEHUETLAN, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE HUEHUETLAN EL GRANDE, PUEBLA - 2942 | 21 | Puebla | 150 | Huehuetlán el Grande | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE HUEHUETLAN EL GRANDE PUEBLA | 2942 | S | 2477 | 1486 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:491.0, meta_modificada:491.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:150, localidad:1, direccion:CALLE 16 DE SEPTIEMBRE CIUDAD SANTO DOMINGO HUEHUETLÁN EL GRANDE, 75320 SANTO DOMINGO HUEHUETLÁN, HUEHUETLÁN EL GRANDE PUEBLA ENTRE CALLE DE LA PURIFICACION Y , CALLE PLAZA DE LA PURIFICACION SE ENCUENTRA ATRAS DE LA IGLESIA, lon:-98.16754853, lat:18.73941564}} | 44287 | 44377 | 1653841.67 | 2570826 | 1653841.67 | 1653841.67 | 1653841.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHG-FISM-2021-001, contratista:TECHOS ESTRUCTURALES FLORES SANTIAGO S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE HUEHUETLAN EL GRANDE, PUE., monto:2570826.0, importe_modificado:2570826.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:400.0}} | {1883872/proyecto_INICIO, 1883872/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE210101883912 | Proyecto de inversión | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1200000.0, modificado:1457644.12}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN CANCHA PARA REALIZAR ACTIVIDADES FISICAS EN PLAZA CIVICA EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARTHA YANCUITLALPAN, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE HUEHUETLAN EL GRANDE, PUEBLA - 3716 | 21 | Puebla | 150 | Huehuetlán el Grande | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE HUEHUETLAN EL GRANDE PUEBLA | 3716 | S | 92 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:700.0, meta_modificada:700.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:150, localidad:10, direccion:CALLE REFORMA PUEBLO SANTA MARTHA YANCUITLALPAN, 75336 SANTA MARTHA YANCUITLALPAN, HUEHUETLÁN EL GRANDE PUEBLA ENTRE CALLE REAL DE TEPEACA Y , SE ENCUENTRA A UNA CUADRA DE LA PRESIDENCIA AUXILIAR Y A UN COSTADO DE LA IGLES, lon:-98.09428897, lat:18.77669665}} | 44287 | 44377 | 301227.57 | 1457644.12 | 301227.57 | 301227.57 | 301227.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHG-FISM-2021-019, contratista:ALEJANDRO AMADOR SARMIENTO, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE HUEHUETLAN EL GRANDE, PUE., monto:1198634.55, importe_modificado:1198634.55}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:250.0}} | {1883912/proyecto_PROCESO, 1883912/proyecto_INICIO, 1883912/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE210101887530 | Adquisición | 13936974 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.3936974E7, modificado:1.3936974E7}} | Modelo Homologado de Unidades de Policía Cibernética | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Sin identificar | CECSNSP | 06 | S | 3423163 | 3160115 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:Av. de la Reforma 710, Centro, 72000 Puebla, Pue., México, lon:-98.2033995, lat:19.0470151}} | 44250 | 44561 | 8209473 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE210101887535 | Adquisición | 590000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:590000.0, modificado:590000.0}} | Sistema Nacional de Información, base de datos del SNSP | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Red Nacional de Telecomunicaciones del Sistema Nacional de Información (Bases de Datos) | CECSNSP | 08 | S | 3423163 | 3160115 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:44.0, meta_modificada:44.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:Av. de la Reforma 710, Centro, 72000 Puebla, Pue., México, lon:-98.2033995, lat:19.0470151}} | 44250 | 44561 | 222996.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE210101887536 | Proyecto de inversión | 485200 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:485200.0, modificado:485200.0}} | Sistema de Justicia Penal para Adolescentes | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Seguridad | Fortalecimiento de las capacidades humanas y tegnológicas del Sistema Penitenciario Nacional | CECSNSP | 09 | S | 3423163 | 3160115 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:54.0, meta_modificada:54.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:Av. de la Reforma 710, Centro, 72000 Puebla, Pue., México, lon:-98.2033995, lat:19.0470151}} | 44250 | 44561 | 234500 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se regresa para arreglar el ministrado, trimestre:2.0, usuario:marioagonzalezgo, fecha:2021-07-14}, obs2: {observación:Se regresa para arreglar el ministrado, trimestre:2.0, usuario:marioagonzalezgo, fecha:2021-07-14}, obs3: {observación:Se regresa para arreglar el ministrado, trimestre:2.0, usuario:marioagonzalezgo, fecha:2021-07-14}, obs4: {observación:Se regresa para arreglar el ministrado, trimestre:2.0, usuario:marioagonzalezgo, fecha:2021-07-14}, obs5: {observación:., trimestre:2.0, usuario:marioagonzalezgo, fecha:2021-07-14}, obs6: {observación:., trimestre:2.0, usuario:marioagonzalezgo, fecha:2021-07-14}, obs7: {observación:., trimestre:2.0, usuario:marioagonzalezgo, fecha:2021-07-14}, obs8: {observación:., trimestre:2.0, usuario:marioagonzalezgo, fecha:2021-07-14}}
2021 | 2 | PUE210101887537 | Proyecto de inversión | 8850000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8850000.0, modificado:8850000.0}} | Red Nacional de Radiocomunicación | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Seguridad | Red Nacional de Telecomunicaciones del Sistema Nacional de Información (Bases de Datos) | CECSNSP | 10 | S | 3423163 | 3160115 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:270.0, meta_modificada:270.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:Av. de la Reforma 710, Centro, 72000 Puebla, Pue., México, lon:-98.2033995, lat:19.0470151}} | 44250 | 44561 | 4750000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE210101887539 | Proyecto de inversión | 5950000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5950000.0, modificado:5950000.0}} | Registro Público Vehicular | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Seguridad | Registro Público Vehicular | CECSNSP | 12 | S | 3423163 | 3160115 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:27.0, meta_modificada:27.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:Av. de la Reforma 710, Centro, 72000 Puebla, Pue., México, lon:-98.2033995, lat:19.0470151}} | 44250 | 44561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE210101883919 | Proyecto de inversión | 1303423.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1303423.14, modificado:1303423.14}} | CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINAMIENTO EN CALLE DIEGO RIVERA ENTRE AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS Y INDEPENDENCIA ORIENTE EN LA LOCALIDAD DE ZAPOTITLAN SALINAS, MUNICIPIO DE ZAPOTITLAN, PUEBLA. - 4080 | 21 | Puebla | 209 | Zapotitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE ZAPOTITLAN PUEBLA | 4080 | S | 80 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1079.3, meta_modificada:1079.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:209, localidad:1, direccion:CALLE DIEGO RIVERA PUEBLO ZAPOTITLÁN SALINAS, 75870 ZAPOTITLÁN SALINAS, ZAPOTITLÁN PUEBLA ENTRE AVENIDA ADOLFO LOPEZ MATEOS Y CALLE INDEPENDENCIA ORIENTE, LA CALLE DIEGO RIVERA SE LOCALIZA AL ORIENTE DE LA COMUNIDAD EN LA C, lon:-97.46867647, lat:18.32941549}} | 44235 | 44324 | 1303423.14 | 1303423.14 | 808117.96 | 808117.96 | 808117.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZ21/FISM-02, contratista:CONSTANTINA CRUZ REYES, convocante:MUNICIPIO DE ZAPOTITLAN, monto:1303423.14, importe_modificado:1303423.14}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:787.9}} | {1883919/proyecto_INICIO, 1883919/proyecto_PROCESO, 1883919/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:INFORMACIÓN RECHAZADA, A SOLICITUD DEL MUNICIPIO., trimestre:2.0, usuario:virgniajarzatees, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:INFORMACIÓN RECHAZADA, A SOLICITUD DEL MUNICIPIO., trimestre:2.0, usuario:virgniajarzatees, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:INFORMACIÓN RECHAZADA, A SOLICITUD DEL MUNICIPIO., trimestre:2.0, usuario:virgniajarzatees, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:INFORMACIÓN RECHAZADA, A SOLICITUD DEL MUNICIPIO., trimestre:2.0, usuario:virgniajarzatees, fecha:2021-07-16}}
2021 | 2 | PUE210101886903 | Proyecto de inversión | 699248 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:699248.0, modificado:699248.0}} | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO 2A. ETAPA, EN EL MUNICIPIO DE AHUAZOTEPEC | 21 | Puebla | 8 | Ahuazotepec | Programa de Inversión de Mantenimiento | Urbanización | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE AHUAZOTEPEC PUEBLA | 21006 | N | 0 | 0 | 4000 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:220.0, meta_modificada:220.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:Calle Zaragoza Ote., Segunda Secc, Ahuazotepec, Pue., México, lon:-98.1615838, lat:20.0438126}, geo2: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:Calle Cuauhtémoc Sur, Centro, Ahuazotepec, Pue., México, lon:-98.1626014, lat:20.045088}, geo3: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:Calle Hidalgo Ote., Centro, Ahuazotepec, Pue., México, lon:-98.1627246, lat:20.0462772}} | 44257 | 44377 | 527614.4 | 527614.4 | 527614.4 | 527614.4 | 527614.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-AHU-IR3-06/21, contratista:JOSE ADRIAN GARCIA ORDOÑEZ, convocante:MUNICIPIO DE AHUAZOTEPEC PUEBLA, monto:699248.0, importe_modificado:699248.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:166.0}} | {1886903/proyecto_INICIO, 1886903/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE210101887212 | Proyecto de inversión | 706730.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:706730.77, modificado:706730.77}} | MEJORAMIENTO EN LA PRIMARIA GENERAL LÁZARO CÁRDENAS CLAVE 21DPR2926W, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TEHUACÁN, PUEBLA. | 21 | Puebla | 156 | Tehuacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-2020-252 | N | 0 | 0 | 227 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:156, localidad:1, direccion:Balderas LB, San José Tochapa, 75730 Tehuacán, Pue., México, lon:-97.37837076, lat:18.47944625}} | 44224 | 44284 | 689350.89 | 689350.89 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE210101887410 | Proyecto de inversión | 288461.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:288461.54, modificado:288461.54}} | MEJORAMIENTO EN LA SECUNDARIA PROFESOR NICOLÁS REYES ALEGRE CLAVE 21EES0260O, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PUEBLA, PUEBLA. | 21 | Puebla | 114 | Puebla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-2020-264 | N | 0 | 0 | 331 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:Prol. de la 14 Sur, Granjas de San Isidro, Puebla, Pue., México, lon:-98.2147261, lat:18.9894424}} | 44244 | 44304 | 276385.1 | 276385.1 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE210101887428 | Proyecto de inversión | 1817307.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1817307.69, modificado:1817307.69}} | MEJORAMIENTO EN EL BACHILLERATO IGNACIO IBARRA MAZARI CLAVE 21EBH0238J, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ALJOJUCA, PUEBLA. | 21 | Puebla | 12 | Aljojuca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-2020-270 | N | 0 | 0 | 245 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:Calle Isauro Cervantes Pte. 861, Cuarta Secc, Aljojuca, Pue., México, lon:-97.5377379, lat:19.0982008}} | 44244 | 44334 | 1700049.6 | 1700049.6 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE210101887519 | Proyecto de inversión | 90000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:90000.0, modificado:90000.0}} | Fortalecimiento de las Capacidades de Evaluación en Control de Confianza | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Seguridad | Fortalecimiento de las Capacidades de Evaluación y Control de Confianza | CECSNSP | 01 | S | 3423163 | 3160115 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:50.0, meta_modificada:50.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:Av. Reforma no. 710, Col. Centro CP. 72000, lon:-98.197495, lat:19.04399}} | 44250 | 44561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE210101887522 | Adquisición | 44337440.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4.433744082E7, modificado:4.433744082E7}} | Equipamiento de las Instituciones de Seguridad Pública | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Fort de Prog Prioritarios de las Inst Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia | CECSNSP | 02 | S | 3423163 | 3160115 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:745.0, meta_modificada:745.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:Av. Reforma no. 710, Col. Centro CP. 72000, lon:-98.197495, lat:19.04399}} | 44250 | 44561 | 43092690.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE210101887524 | Proyecto de inversión | 1070000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1070000.0, modificado:1070000.0}} | Fortalecimiento de Capacidades para la Prevención y Combate a Delitos de Alto Impacto | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros Programas de Inversión | Seguridad | Sin identificar | CECSNSP | 03 | S | 3423163 | 3160115 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:Av. de la Reforma 710, Centro, 72000 Puebla, Pue., México, lon:-98.2033995, lat:19.0470151}} | 44250 | 44561 | 800000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE210101887527 | Proyecto de inversión | 90000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:90000.0, modificado:90000.0}} | Especialización de las Instancias Responsables de la Búsqueda de Personas | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Seguridad | Sin identificar | CECSNSP | 04 | S | 3423163 | 3160115 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:Av. de la Reforma 710, Centro, 72000 Puebla, Pue., México, lon:-98.2033995, lat:19.0470151}} | 44250 | 44561 | 90000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE210101887528 | Proyecto de inversión | 3767434 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3767434.0, modificado:3767434.0}} | Desarrollo de las Ciencias Forenses en la Investigación de Hechos Delictivos | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros Programas de Inversión | Seguridad | Sin identificar | CECSNSP | 05 | S | 3423163 | 3160115 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:50.0, meta_modificada:50.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:Av. de la Reforma 710, Centro, 72000 Puebla, Pue., México, lon:-98.2033995, lat:19.0470151}} | 44250 | 44561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE210101887534 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | Fortalecimiento al Sistema Penitenciario Nacional | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Seguridad | Fortalecimiento de las capacidades humanas y tegnológicas del Sistema Penitenciario Nacional | CECSNSP | 07 | S | 3423163 | 3160115 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:Av. de la Reforma 710, Centro, 72000 Puebla, Pue., México, lon:-98.2033995, lat:19.0470151}} | 44250 | 44561 | 727903 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE210101887538 | Adquisición | 12302500 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.23025E7, modificado:1.23025E7}} | Fortalecimiento de los Sistemas de Videovigilancia y Geolocalización | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Sin identificar | CECSNSP | 11 | S | 3423163 | 3160115 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:286.0, meta_modificada:286.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:Av. de la Reforma 710, Centro, 72000 Puebla, Pue., México, lon:-98.2033995, lat:19.0470151}} | 44250 | 44561 | 7212688.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se regresa para arreglar el ministrado, trimestre:2.0, usuario:marioagonzalezgo, fecha:2021-07-14}, obs2: {observación:Se regresa para arreglar el ministrado, trimestre:2.0, usuario:marioagonzalezgo, fecha:2021-07-14}, obs3: {observación:Se regresa para arreglar el ministrado, trimestre:2.0, usuario:marioagonzalezgo, fecha:2021-07-14}, obs4: {observación:Se regresa para arreglar el ministrado, trimestre:2.0, usuario:marioagonzalezgo, fecha:2021-07-14}, obs5: {observación:., trimestre:2.0, usuario:marioagonzalezgo, fecha:2021-07-14}, obs6: {observación:., trimestre:2.0, usuario:marioagonzalezgo, fecha:2021-07-14}, obs7: {observación:., trimestre:2.0, usuario:marioagonzalezgo, fecha:2021-07-14}, obs8: {observación:., trimestre:2.0, usuario:marioagonzalezgo, fecha:2021-07-14}}
2021 | 2 | PUE210101886549 | Proyecto de inversión | 1734164.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1734164.03, modificado:1729683.78}} | CONSTRUCCION DE LA SEGUNDA ETAPA DE LA UNIDAD DE SERVICIOS ADMINSTRATIVOS EN LA LOCALIDAD DE TEPEPA DE ZARAGOZA, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE ZOQUITLAN, PUEBLA. | 21 | Puebla | 217 | Zoquitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Asistencia Social | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE ZOQUITLAN, PUEBLA | 21001 | S | 202 | 226 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:164.91, meta_modificada:164.91}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:217, localidad:58, direccion:Unnamed Road, Puebla, México, lon:-96.90823317, lat:18.43829106}} | 44266 | 44355 | 1729683.78 | 1729683.78 | 1121244.84 | 1121244.84 | 1121244.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZP-CIR5-001/2021, contratista:DISEÑO Y CONSTRUCCIONES A&L S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ZOQUITLAN PUEBLA, monto:1729683.78, importe_modificado:1729683.78}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:140.0}} | {1886549/proyecto_INICIO, 1886549/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE210101884307 | Proyecto de inversión | 1156214.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1156214.87, modificado:1156214.87}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLES PEATONALES CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE XONALPU, EN EL MUNICIPIO DE HUEHUETLA, PUEBLA, TRAMOS; DEL KM. 0+000 AL KM. 0+346.27 EN LA COLONIA BARRANCA SECA 1 Y TRAMO, DEL KM. 0+200 AL KM. 0+534.49 EN LA COLONIA LAS PALMAS | 21 | Puebla | 72 | Huehuetla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE HUEHUETLA PUEBLA | F-21015 | S | 1071 | 1029 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:961.14, meta_modificada:961.14}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:72, localidad:9, direccion:xonalpu, lon:-97.6249, lat:20.104138}} | 44271 | 44330 | 746794.28 | 746794.28 | 746794.28 | 746794.28 | 746794.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHP-R33-2021-015, contratista:CONSULTORES DE LA CONSTRUCCION ESTRUCTURAL Y ACABADOS VAZGUTCOR S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUEHUETLA, monto:1156214.87, importe_modificado:1156214.87}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:961.14}} | {1884307/proyecto_INICIO, 1884307/proyecto_PROCESO, 1884307/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE210101883654 | Proyecto de inversión | 1622961.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1622961.48, modificado:1622961.48}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN ESCUELA PRIMARIA RAUL ISIDRO BURGOS, CLAVE 21DPR3675O, EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN AMECAC, ATZITZIHUACÁN, PUEBLA. - 11752 | 21 | Puebla | 22 | Atzitzihuacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE ATZITZIHUACÁN | 11752 | S | 800 | 700 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:685.78, meta_modificada:685.78}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:3, direccion:COLONIA SAN JUAN AMECAC, 74505 SAN JUAN AMECAC, ATZITZIHUACÁN PUEBLA ENTRE CALLE CUAUHTEMOC Y CALLE FRANCISCO I. MADERO, ESCUELA PRIMARIA ISIDRO BUIRGOS UBICADA SOBRE CALLE DIAZ ORDAZ CON CALLES LATERALES CUAUHTEMOC Y FRNAC, lon:-98.6561001, lat:18.84542285}} | 44235 | 44324 | 1622961.48 | 1622961.48 | 1622961.48 | 1089371.95 | 1089371.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAP-R33/21004, contratista:IGNACIO NAVARRETE GONZÁLEZ, convocante:MUNICIPIO DE ATZITZIHUACÁN, monto:1622961.48, importe_modificado:1622961.48}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:685.78}} | {1883654/proyecto_FIN, 1883654/proyecto_INICIO, 1883654/proyecto_PROCESO, 1883654/proyecto_INICIO, 1883654/proyecto_PROCESO, 1883654/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:no concuerda con el ejercicio del gasto y reportado en documento en el momento contable pagado, trimestre:2.0, usuario:mariadgilca, fecha:2021-07-14}, obs2: {observación:no concuerda con el ejercicio del gasto y reportado en documento en el momento contable pagado, trimestre:2.0, usuario:mariadgilca, fecha:2021-07-14}, obs3: {observación:no concuerda con el ejercicio del gasto y reportado en documento en el momento contable pagado, trimestre:2.0, usuario:mariadgilca, fecha:2021-07-14}, obs4: {observación:no concuerda con el ejercicio del gasto y reportado en documento en el momento contable pagado, trimestre:2.0, usuario:mariadgilca, fecha:2021-07-14}}
2021 | 2 | PUE210101883682 | Proyecto de inversión | 1267342.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1267342.51, modificado:1267342.51}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE JUAN DE LA BARRERA ENTRE CALLE CUAUHTEMOC HASTA CAD. 0+137.67, EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO ATZITZIHUACÁN, ATZITZIHUACÁN, PUEBLA - 12066 | 21 | Puebla | 22 | Atzitzihuacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE ATZITZIHUACÁN | 12066 | S | 224 | 350 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:963.69, meta_modificada:963.69}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:CALLE JUAN DE LA BARRERA COLONIA SANTIAGO ATZITZIHUACAN, 74500 SANTIAGO ATZITZIHUACÁN, ATZITZIHUACÁN PUEBLA ENTRE CALLE CUAUHTEMOC Y CALLE JOSÉ MARIA MORELOS, CALLE JUAN DE LA BARRERA INICIANDO EN CALLE CUAUHTEMOC Y CON CAL, lon:-98.58724866, lat:18.82466006}} | 44259 | 44350 | 1267342.51 | 1267342.51 | 1267342.51 | 380202.75 | 380202.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAP-R33/21006, contratista:GRUPO RABMA Y ASOCIADOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ATZITZIHUACÁN, monto:1267342.51, importe_modificado:1267342.51}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:963.69}} | {1883682/proyecto_PROCESO, 1883682/proyecto_FIN, 1883682/proyecto_INICIO, 1883682/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:monto pagado diferente al reportado en documento, trimestre:2.0, usuario:mariadgilca, fecha:2021-07-15}, obs2: {observación:monto pagado diferente al reportado en documento, trimestre:2.0, usuario:mariadgilca, fecha:2021-07-15}, obs3: {observación:monto pagado diferente al reportado en documento, trimestre:2.0, usuario:mariadgilca, fecha:2021-07-15}, obs4: {observación:monto pagado diferente al reportado en documento, trimestre:2.0, usuario:mariadgilca, fecha:2021-07-15}}
2021 | 2 | PUE210101884990 | Proyecto de inversión | 848545.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:848545.58, modificado:848545.58}} | CONSTRUCCIÓN DE UN SALÓN DE USOS MÚLTIPLES EN ESTRUCTURA REGIONAL "C" EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA OTILIO MONTAÑO, C.C.T. 21ETV0177V EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO MIAHUATLÁN PUEBLA. | 21 | Puebla | 149 | Santiago Miahuatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO MIAHUATLÁN | 30094 | N | 0 | 0 | 371 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:148.72, meta_modificada:148.72}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:149, localidad:1, direccion:Calle 9 Pte. 762, Cristo Rey, 75820 Santiago Miahuatlán, Pue., Mexico, lon:-97.44575858, lat:18.544446}} | 44278 | 44352 | 848545.58 | 848545.58 | 848545.58 | 571642.28 | 571642.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMP/R33/IR3/30094/OP-21, contratista:PEDRO OLIVIER MURRIETA, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO MIAHUATLÁN, monto:848545.58, importe_modificado:848545.58}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:145.0}} | {1884990/proyecto_INICIO, 1884990/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE210101883700 | Proyecto de inversión | 1772215.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1772215.29, modificado:1772215.29}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE ALLENDE ENTRE CALLE REFORMA Y CALLE MORELOS, EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL AGUACOMULICAN, ATZITZIHUACÁN, PUEBLA - 12320 | 21 | Puebla | 22 | Atzitzihuacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE ATZITZIHUACÁN | 12320 | S | 500 | 507 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1431.0, meta_modificada:1431.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:6, direccion:CALLE ALLENDE COLONIA SAN MIGUEL AGUACOMULICAN, 00000 SAN MIGUEL AGUACOMULICAN, ATZITZIHUACÁN PUEBLA ENTRE CALLE REFORMA Y CALLE MORELOS, CALLE ATZITZIHUACAN CALLE ALLENDE ENTRE CALLE REFORMA Y CALLE MORELOS CON CALLE POSTERI, lon:-98.55500252, lat:18.82442775}} | 44259 | 44351 | 1772215.29 | 1772215.29 | 1772215.29 | 531664.59 | 531664.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAP-R33/21010, contratista:GRUPO RABMA Y ASOCIADOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ATZITZIHUACÁN, monto:1772215.29, importe_modificado:1772215.29}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1431.0}} | {1883700/proyecto_PROCESO, 1883700/proyecto_FIN, 1883700/proyecto_PROCESO, 1883700/proyecto_FIN, 1883700/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:monto pagado diferente al reportado en documento, trimestre:2.0, usuario:mariadgilca, fecha:2021-07-15}, obs2: {observación:monto pagado diferente al reportado en documento, trimestre:2.0, usuario:mariadgilca, fecha:2021-07-15}, obs3: {observación:monto pagado diferente al reportado en documento, trimestre:2.0, usuario:mariadgilca, fecha:2021-07-15}, obs4: {observación:monto pagado diferente al reportado en documento, trimestre:2.0, usuario:mariadgilca, fecha:2021-07-15}}
2021 | 2 | PUE210101883749 | Proyecto de inversión | 2009799.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2009799.78, modificado:2009799.78}} | CONSTRUCCIÓN DE TREINTA MUROS FIRMES PARA VIVIENDA DIGNA EN LA LOCALIDAD DE TEPETZALA (ZONA II), PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE ELOXOCHITLAN, PUEBLA - 12689 | 21 | Puebla | 61 | Eloxochitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE ELOXOCHITLAN PUEBLA | 12689 | S | 65 | 55 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1017.0, meta_modificada:1017.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:9, direccion:RANCHO TEPETZALA, 00000 TEPETZALA, ELOXOCHITLÁN PUEBLA ENTRE Y , LAS ACCIONES SE ENCUENTRAN UBICADAS EN VARIOS PUNTOS DE LA POBLACIÓN, lon:-96.98049808, lat:18.5044387}} | 44244 | 44244 | 2009799.78 | 2009799.78 | 2009799.78 | 1400160.48 | 1400160.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MEP-LIC-06-2021, contratista:BERTHA LIDIA MORELES PÉREZ, convocante:MUNICIPIO DE ELOXOCHITLAN, PUEBLA, monto:2009799.78, importe_modificado:2009799.78}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:711.9}} | {1883749/proyecto_PROCESO, 1883749/proyecto_INICIO, 1883749/proyecto_PROCESO, 1883749/proyecto_INICIO, 1883749/proyecto_PROCESO, 1883749/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:enviar completa la información para poder hacer la revisión por favor., trimestre:2.0, usuario:miriamshernandezsa, fecha:2021-07-19}, obs2: {observación:enviar completa la información para poder hacer la revisión por favor., trimestre:2.0, usuario:miriamshernandezsa, fecha:2021-07-19}, obs3: {observación:enviar completa la información para poder hacer la revisión por favor., trimestre:2.0, usuario:miriamshernandezsa, fecha:2021-07-19}, obs4: {observación:enviar completa la información para poder hacer la revisión por favor., trimestre:2.0, usuario:miriamshernandezsa, fecha:2021-07-19}}
2021 | 2 | PUE210101885033 | Adquisición | 1748168.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1748168.94, modificado:1748168.94}} | ADQUISICION DE CAMARAS DE VIDEOVIGILANCIA Y ALARMAS DE PANICO EN PUNTOS ESTRATEGICOS, PARA SERVICIO DE SEGURIDAD PUBLICA, DEL MUNICIPIO DE SOLTEPEC, PUEBLA, SEGUNDA ETAPA. | 21 | Puebla | 152 | Soltepec | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Sin identificar | MUNICIPIO DE SOLTEPEC | 003/2021 | S | 6004 | 5702 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:42.0, meta_modificada:42.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:152, localidad:1, direccion:5 de Mayo 1, Segunda Secc, 75140 Soltepec, Pue., México, lon:-97.70845413, lat:19.11930055}} | 44236 | 44362 | 1748168.94 | 1748168.94 | 1748168.94 | 1748168.94 | 1748168.94 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:COP-ADJ-INV5-SOL-R33-FORT-003/2021, contratista:ABASTECEDORA HERMANOS ARROYO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SOLTEPEC, PUEBLA, monto:1748168.94, importe_modificado:1748168.94}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:42.0}} | {1885033/proyecto_INICIO, 1885033/proyecto_FIN, 1885033/proyecto_PROCESO, 1885033/proyecto_FIN, 1885033/proyecto_PROCESO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Esta obra es un gasto corriente por lo que no se captura en Destino del Gasto por eso solicito la cancelación de dicho folio de captura , trimestre:2.0, usuario:diegoalunar, fecha:2021-07-19}} | {obs1: {observación:favor de mandar a cancelar folio, este proyecto es gasto corriente como se solicitó cambiar en ejercicio de gasto, trimestre:2.0, usuario:mariadgilca, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:favor de mandar a cancelar folio, este proyecto es gasto corriente como se solicitó cambiar en ejercicio de gasto, trimestre:2.0, usuario:mariadgilca, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:favor de mandar a cancelar folio, este proyecto es gasto corriente como se solicitó cambiar en ejercicio de gasto, trimestre:2.0, usuario:mariadgilca, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:favor de mandar a cancelar folio, este proyecto es gasto corriente como se solicitó cambiar en ejercicio de gasto, trimestre:2.0, usuario:mariadgilca, fecha:2021-07-16}}
2021 | 2 | PUE210101885060 | Proyecto de inversión | 4438450.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4438450.68, modificado:4438450.68}} | CONSERVACIÓN DE CARRETERA TEHUACÁN - LA "Y" DE CHILAC (CARRETERA: TEHUACÁN - TEOTITLÁN LÍMITES DE ESTADOS, PUEBLA - OAXACA, CON UNA LONGITUD DE 9.15 KILÓMETROS, DEL KILÓMETRO 0+000 AL KILÓMETRO 9+153, EN LAS LOCALIDADES DE TEHUACÁN, SAN PABLO TEPETZINGO, SAN MIGUEL, SANTA CRUZ ACAPA, COLONIA GUADALUPE EN EL MUNICIPIO DE TEHUACÁN, EN EL ESTADO DE PUEBLA). | 21 | Puebla | 156 | Tehuacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | 20200196 | N | 0 | 0 | 51066 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:33471.0, meta_modificada:33471.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:156, localidad:1, direccion:Hidalgo 341, Loma Bonita, 75720 Tehuacán, Pue., México, lon:-97.3874716, lat:18.4940827}} | 44082 | 44293 | 4438450.68 | 4438450.68 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:33467.65}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE210101883243 | Proyecto de inversión | 2363762.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2363762.62, modificado:2363762.62}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE LAZARO CARDENAS META 2021: 404.80 M. A PARTIR DE PAVIMENTO EXISTENTE DE LA COLONIA TOTOLTEPEC DE LA LOCALIDAD DE ATACPAN PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE ZACAPOAXTLA PUEBLA - 5198 | 21 | Puebla | 207 | Zacapoaxtla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE ZACAPOAXTLA PUEBLA | 5198 | S | 815 | 695 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:364.32, meta_modificada:364.32}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:207, localidad:3, direccion:CALLE LÁZARO CÁRDENAS PUEBLO ATACPAN, 73694 ATACPAN, ZACAPOAXTLA PUEBLA ENTRE CALLE CONSTITUCIÓN Y CALLE VICENTE GUERRERO, SE UBICA EN LA COLONIA TOTOLTEPEC DE LA LOCALIDAD, lon:-97.57491676, lat:19.84367373}} | 44230 | 44319 | 2363762.62 | 2363762.62 | 2363762.62 | 2060334.01 | 2060334.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-MZAC/R33-21001/2021, contratista:ATSA ARQUITECTURA Y TERRACERIAS S DE RL DE CV, convocante:AYUNTAMIENTO DE ZACAPOAXTLA, monto:2363762.62, importe_modificado:2363762.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:364.32}} | {1883243/proyecto_INICIO, 1883243/proyecto_PROCESO, 1883243/proyecto_INICIO, 1883243/proyecto_FIN, 1883243/proyecto_PROCESO, 1883243/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar montos , trimestre:2.0, usuario:albacmendeza, fecha:2021-07-08}, obs2: {observación:verificar montos , trimestre:2.0, usuario:albacmendeza, fecha:2021-07-08}, obs3: {observación:verificar montos , trimestre:2.0, usuario:albacmendeza, fecha:2021-07-08}, obs4: {observación:verificar montos , trimestre:2.0, usuario:albacmendeza, fecha:2021-07-08}}
2021 | 2 | PUE210101883756 | Proyecto de inversión | 2380691.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2380691.1, modificado:2380691.1}} | CONTRUCCIÓN DE TREINTA Y CINCO MUROS FIRMES PARA VIVIENDA DIGNA EN LA LOCALIDAD DE TUXTLA (ZONA II), PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE ELOXOCHITLAN, PUEBLA - 12788 | 21 | Puebla | 61 | Eloxochitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE ELOXOCHITLAN PUEBLA | 12788 | S | 108 | 103 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1186.5, meta_modificada:1186.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:16, direccion:RANCHO TUXTLA, 00000 TUXTLA, ELOXOCHITLÁN PUEBLA ENTRE Y , SE ENCUENTRAN UBICADAS EN VARIOS PUNTOS DE LA POBLACIÓN, lon:-96.88626302, lat:18.50780734}} | 44247 | 44336 | 2380691.1 | 2380691.1 | 2380691.1 | 1870067.14 | 1870067.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MEP-LIC-08-2021, contratista:MARCO ANTONIO HERNÁNDEZ REYES, convocante:MUNICIPIO DE ELOXOCHITLAN, PUEBLA, monto:2380691.1, importe_modificado:2380691.1}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:931.4}} | {1883756/proyecto_INICIO, 1883756/proyecto_PROCESO, 1883756/proyecto_INICIO, 1883756/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:enviar completa la información para poder hacer la revisión por favor., trimestre:2.0, usuario:miriamshernandezsa, fecha:2021-07-19}, obs2: {observación:enviar completa la información para poder hacer la revisión por favor., trimestre:2.0, usuario:miriamshernandezsa, fecha:2021-07-19}, obs3: {observación:enviar completa la información para poder hacer la revisión por favor., trimestre:2.0, usuario:miriamshernandezsa, fecha:2021-07-19}, obs4: {observación:enviar completa la información para poder hacer la revisión por favor., trimestre:2.0, usuario:miriamshernandezsa, fecha:2021-07-19}}
2021 | 2 | PUE210101884024 | Proyecto de inversión | 2455188.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2455188.36, modificado:2455188.36}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN PLAZA CIVICA EN BACHILLERATO GENERAL HEROES DE CHAPULTEPEC CON C.C.T. 21EBH0564E EN CHICHIQUILA LOCALIDAD PUEBLO NUEVO LA CANDELARIA - 6842 | 21 | Puebla | 50 | Chichiquila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CHICHIQUILA PUEBLA | 6842 | S | 18 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:526.0, meta_modificada:526.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:49, direccion:CALLE URUAPAN PUEBLO PUEBLO NUEVO LA CANDELARIA, 75090 PUEBLO NUEVO LA CANDELARIA (EL PLAN), CHICHIQUILA PUEBLA ENTRE CALLE DOS Y CALLE TRES, CARRETERA CHICHIQUILA A QUIMIXTLAN CALLE URUAPAN SIN NUMERO DOMICILIO CONOCIDO ENTR, lon:-97.12702652, lat:19.21330597}} | 44231 | 44320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCHI-DDUOP-1821-FISM-21-33001, contratista:RAFAEL ARGUELLO REYES, convocante:MUNICIPIO DE CHICHIQUILA, monto:2455188.36, importe_modificado:2455188.36}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:526.0}} | {1884024/proyecto_INICIO, 1884024/proyecto_PROCESO, 1884024/proyecto_FIN} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE SOLICITA CANCELACIÓN DE ESTE FOLIO DEBIDO A QUE EL NOMBRE DEL PROYECTO NO ES EL CORRECTO, EL CORRECTO ES CONSTRUCCION DE TECHADO EN PLAZA CIVICA EN PREESCOLAR INDIGENA EL PLAN DE AYALA CON CCT 21DCC1126R (2), trimestre:2.0, usuario:ramonsotos, fecha:2021-07-15}} | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE210101885546 | Proyecto de inversión | 6925667.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6925667.77, modificado:6925667.77}} | REHABILITACIÓN EN CALLE 5 SUR ENTRE AVENIDA 11 PONIENTE Y BOULEVARD CAPITÁN CARLOS CAMACHO ESPÍRITU EN EL MUNICIPIO DE PUEBLA | 21 | Puebla | 114 | Puebla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos | 50325 | N | 0 | 0 | 22750 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:18794.1, meta_modificada:18794.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:Calle 5 Sur 1104B, Centro, 72000 Puebla, Pue., México, lon:-98.20404053, lat:19.04193702}} | 44294 | 44294 | 6925667.77 | 6637685.88 | 5853892.03 | 5853892.03 | 5853892.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/LPE001/SISPMP-2021-50325, contratista:INGENIERÍA Y ARQUITECTURA APLICADA ICAR, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PUEBLA, monto:6637685.88, importe_modificado:6637685.88}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:18794.1}} | {1885546/proyecto_PROCESO, 1885546/proyecto_INICIO, 1885546/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE210101883455 | Proyecto de inversión | 6061708.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6061708.28, modificado:6057789.99}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE PRINCIPAL DEL KM CERO MAS OCHOCIENTOS TREINTA Y OCHO PUNTO CERO CERO AL UNO MAS CUATROCIENTOS SETENTA Y CUATRO PUNTO CUARENTA Y SEIS EN LA LOCALIDAD DE TLAXPANALOYA PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE NAUPAN PUEBLA - 9962 | 21 | Puebla | 100 | Naupan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE NAUPAN PUEBLA | 9962 | S | 5097 | 4610 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4555.2, meta_modificada:4555.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:100, localidad:10, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO TLAXPANALOYA, 73140 TLAXPANALOYA, NAUPAN PUEBLA ENTRE CALLE PRINCIPAÑ KM838 Y CALLE PRINCIPAL KM1474.46, ENTRE LAS LOCALIDADES DE XIAGTLA Y TLAXPANALOYA, lon:-98.1229673, lat:20.2204295}} | 44279 | 44398 | 6057789.99 | 6057789.99 | 4431701.58 | 4431701.58 | 4431701.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:21003/21/FlSM-DF/2021, contratista:CONSTRUCCIONES MIERAL S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE NAUPAN, monto:6061708.28, importe_modificado:6057789.99}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3200.0}} | {1883455/proyecto_INICIO, 1883455/proyecto_PROCESO, 1883455/proyecto_INICIO, 1883455/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación: FOLIO RECHAZADO VERIFICA LOS MONTOS EN CONTRATO DE APROBADO Y MODIFICADO NO COINCIDE CON AVANCE FINANCIERO REPORTADO., trimestre:2.0, usuario:virgniajarzatees, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación: FOLIO RECHAZADO VERIFICA LOS MONTOS EN CONTRATO DE APROBADO Y MODIFICADO NO COINCIDE CON AVANCE FINANCIERO REPORTADO., trimestre:2.0, usuario:virgniajarzatees, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación: FOLIO RECHAZADO VERIFICA LOS MONTOS EN CONTRATO DE APROBADO Y MODIFICADO NO COINCIDE CON AVANCE FINANCIERO REPORTADO., trimestre:2.0, usuario:virgniajarzatees, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación: FOLIO RECHAZADO VERIFICA LOS MONTOS EN CONTRATO DE APROBADO Y MODIFICADO NO COINCIDE CON AVANCE FINANCIERO REPORTADO., trimestre:2.0, usuario:virgniajarzatees, fecha:2021-07-16}}
2021 | 2 | PUE210101884028 | Proyecto de inversión | 3059775.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3059775.01, modificado:3059775.01}} | CONSTRUCCIÓN DE TRES ÁULAS DIDÁCTICAS, MÓDULO DE DIRECCIÓN Y SANITARIOS EN ESTRUCTURA U-2C EN EL BACHILLERATO DIGITAL NÚMERO 41 CON CLAVE DE CENTRO DE TRABAJO 21EBH0994V UBICADO EN LA LOCALIDAD DE EL PROGRESO, MUNICIPIO DE ZACAPOAXTLA, PUEBLA - 6958 | 21 | Puebla | 207 | Zacapoaxtla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE ZACAPOAXTLA PUEBLA | 6958 | S | 32 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:256.47, meta_modificada:256.47}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:207, localidad:16, direccion:CALLE INDEPENDENCIA PUEBLO EL PROGRESO, 73684 EL PROGRESO, ZACAPOAXTLA PUEBLA ENTRE CALLE BICENTENARIO Y CALLE MIGUEL HIDALGO, CALLE VICENTE GUERRERO LA VIALIDAD SE ENCUENTRA EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD, lon:-97.54283476, lat:19.89645397}} | 44257 | 44376 | 3059775.01 | 3059775.01 | 3059775.01 | 1694883.75 | 1694883.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-MZAC/R33-21007/2021, contratista:EDIFICAICONES ESPECIALES JAKME S.A DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE ZACAPOAXTLA, monto:3059775.01, importe_modificado:3059775.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:243.64}} | {1884028/proyecto_INICIO, 1884028/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR MONTOS , trimestre:2.0, usuario:albacmendeza, fecha:2021-07-08}, obs2: {observación:VERIFICAR MONTOS , trimestre:2.0, usuario:albacmendeza, fecha:2021-07-08}, obs3: {observación:VERIFICAR MONTOS , trimestre:2.0, usuario:albacmendeza, fecha:2021-07-08}, obs4: {observación:VERIFICAR MONTOS , trimestre:2.0, usuario:albacmendeza, fecha:2021-07-08}}
2021 | 2 | PUE210101885565 | Proyecto de inversión | 19276723.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.927672332E7, modificado:1.927672332E7}} | REHABILITACIÓN VIAL EN AVENIDA 10 ORIENTE-PONIENTE ENTRE CALLE 6 NORTE Y CALLE 11 NORTE COLONIA CENTRO EN EL MUNICIPIO DE PUEBLA, PUE. | 21 | Puebla | 114 | Puebla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos | 50327 | N | 0 | 0 | 1576759 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:1445.3, meta_modificada:1445.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:Av 10 Pte 304, Centro, 72000 Puebla, Pue., México, lon:-98.19818258, lat:19.04915779}} | 44244 | 44363 | 19276723.32 | 18158667.79 | 5447600.34 | 5447600.34 | 5447600.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/LPE003/SISPMP-2021-50327, contratista:COMERCIALIZADORA Y ARRENDADORA DE MAQUINARIA COMIENZZA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PUEBLA, monto:1.815866779E7, importe_modificado:1.815866779E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:109.12}} | {1885565/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE210101883517 | Proyecto de inversión | 2998386.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2998386.08, modificado:2998386.08}} | REVESTIMIENTO DE CAMINO PRINCIPAL DE SAN JOSE A MUYUAPAN EN LA LOCALIDAD DE MUYUAPAN DEL MUNICIPIO DE TETELA DE OCAMPO - 10464 | 21 | Puebla | 172 | Tetela de Ocampo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TETELA DE OCAMPO | 10464 | S | 373 | 248 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1945.8, meta_modificada:1945.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:172, localidad:39, direccion:CAMINO TRAMO SAN JOSE - MUYUAPAN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 324 BARRIO MUYUAPAN, 00000 MUYUAPAN, TETELA DE OCAMPO PUEBLA ENTRE Y , LOCALIDAD DE MUYUAPAN PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE TETELA DE OCAMPO, lon:-97.77287583, lat:19.76482477}} | 44267 | 44341 | 2998386.08 | 2998386.08 | 2741119.16 | 2010859.19 | 2010859.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C02-MTO-02508-2021, contratista:ALFA GRUPO CONSTRUCTOR S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TETELA DE OCAMPO, monto:2998386.08, importe_modificado:2998386.08}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1945.8}} | {1883517/proyecto_FIN, 1883517/proyecto_INICIO, 1883517/proyecto_PROCESO, 1883517/proyecto_FIN, 1883517/proyecto_INICIO, 1883517/proyecto_PROCESO, 1883517/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE200401879085 | Proyecto de inversión | 1713241.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1713241.27, modificado:1593283.84}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO DE PLAZA CÍVICA; EN LA PRIMARIA FRANCISCO I. MADERO CLAVE 21DPR2465C, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE FRANCISCO I. MADERO (EL SABINAL), MUNICIPIO DE LAFRAGUA, PUEBLA. | 21 | Puebla | 93 | Lafragua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 20200424 | N | 0 | 0 | 164 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:697.84, meta_modificada:697.84}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:93, localidad:4, direccion:CALLE PRINCIPAL S/N , FRANCISCO I. MADERO (EL SABINAL), LAFRAGUA, PUEBLA , lon:-97.344722, lat:19.248056}} | 44186 | 44196 | 1593283.84 | 1593283.84 | 1592055.62 | 1592055.62 | 1592055.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPCEE-008/2020-R, contratista:GRUPO MEXICANO INMOBRA, S.A. DE C.V., convocante:COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:1593283.84, importe_modificado:1593283.84}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:697.84}} | {1879085/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:ESTA OBRA PRESENTO UNA PENALIZACIÓN ECONÓMICA AL CONTRATISTA POR 1,228.22, LA CUAL SERÁ REINTEGRADA A LA SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS., trimestre:2.0, usuario:davidsrodriguezs, fecha:2021-07-12}} | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE200401879086 | Proyecto de inversión | 3361649.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3361649.85, modificado:3126333.76}} | CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA, AULA DE MEDIOS Y DIRECCIÓN EN ESTRUCTURA REGIONAL C, OBRA EXTERIOR Y REHABILITACIÓN GENERAL EN LOS EDIFICIOS A, B QUE CONSISTE EN APLICACIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZANTE, SUSTITUCIÓN DE PISOS, CANCELERÍA, LUMINARIAS, REVISIÓN Y REPARACIÓN DE SALIDAS ELÉCTRICAS E HIDROSANITARIAS Y REHABILITACIÓN DE SANITARIOS; EN LA PRIMARIA FRANCISCO GONZÁLEZ BOCANEGRA CLAVE 21EPR0190Q, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN, MUNICIPIO DE LIBRES, PUEBLA. | 21 | Puebla | 94 | Libres | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 20200425 | N | 0 | 0 | 400 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:109.73, meta_modificada:109.73}, meta2: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:765.86, meta_modificada:765.86}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:94, localidad:68, direccion:CALLE CUAUHTEMOC 250 S/N , SAN JUAN, LIBRES, PUEBLA , lon:-97.692201, lat:19.460339}} | 44186 | 44196 | 3126333.76 | 3126333.76 | 3123775.78 | 3123775.78 | 3123775.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPCEE-008/2020-V, contratista:GRUPO MEXICANO INMOBRA, S.A. DE C.V., convocante:COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:3126333.76, importe_modificado:3126333.76}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:109.73}, meta2: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:765.86}} | {1879086/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:ESTA OBRA PRESENTO UNA PENALIZACIÓN ECONÓMICA AL CONTRATISTA POR 2,557.98, LA CUAL SERÁ REINTEGRADA A LA SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS., trimestre:2.0, usuario:davidsrodriguezs, fecha:2021-07-12}} | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE210101887335 | Proyecto de inversión | 946923.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:946923.08, modificado:946923.08}} | MEJORAMIENTO EN EL BACHILLERATO SANTOS HERNÁNDEZ AGUILAR CLAVE 21EBH0297Z, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN MATÍAS TLALANCALECA, PUEBLA. | 21 | Puebla | 134 | San Matías Tlalancaleca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-2020-256 | N | 0 | 0 | 215 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:134, localidad:1, direccion:San Antonio, Centro, San Matías Tlalancaleca, Pue., México, lon:-98.4971817, lat:19.323032}} | 44223 | 44283 | 889987.73 | 889987.73 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE210101883530 | Proyecto de inversión | 2141075.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2141075.51, modificado:2141075.51}} | CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINAMIENTO EN CALLE 9 NORTE ENTRE GÓMEZ PEÑA Y CALLE 6 PONIENTE DE LA LOCALIDAD DE SAN MARCOS TLACOYALCO, TLACOTEPEC DE BENITO JUÁREZ, SEGUNDA ETAPA. - 10588 | 21 | Puebla | 177 | Tlacotepec de Benito Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TLACOTEPEC DE BENITO JUÁREZ | 10588 | S | 135 | 110 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1823.5, meta_modificada:1823.58}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:177, localidad:16, direccion:CALLE 9 NORTE INTERIOR SN PUEBLO SAN MARCOS TLACOYALCO, 75685 SAN MARCOS TLACOYALCO, TLACOTEPEC DE BENITO JUÁREZ PUEBLA ENTRE CALLE GÓMEZ PEÑA Y CALLE 6 PONIENTE, CALLE 11 NORTE EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO A 50 METROS DE, lon:-97.6090466, lat:18.67600086}} | 44259 | 44318 | 2141075.51 | 2141075.51 | 2141075.51 | 1518208.95 | 1518208.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MT-FISM-21010-21, contratista:EMILIO OLIVIER MONTERO, convocante:MUNICIPIO DE TLACOTEPEC DE BENITO JUÁREZ PUEBLA, monto:2141075.51, importe_modificado:2141075.51}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1823.58}} | {1883530/proyecto_INICIO, 1883530/proyecto_FIN, 1883530/proyecto_PROCESO, 1883530/proyecto_FIN, 1883530/proyecto_PROCESO, 1883530/proyecto_FIN, 1883530/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE200401873551 | Proyecto de inversión | 767884.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:767884.62, modificado:717387.77}} | MEJORAMIENTO EN EL PREESCOLAR NIÑOS HÉROES CLAVE 21DCC0930P, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TEHUACÁN, PUEBLA. | 21 | Puebla | 156 | Tehuacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-2020-123 | N | 0 | 0 | 110 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:156, localidad:1, direccion:CALLE 30 SUR S/N , TEHUACÁN, TEHUACÁN, PUEBLA , lon:-97.412674, lat:18.453236}} | 44142 | 44202 | 717387.77 | 717387.77 | 215216.33 | 215216.33 | 215216.33 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE200401873552 | Proyecto de inversión | 1688653.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1688653.85, modificado:1578035.08}} | MEJORAMIENTO EN LA PRIMARIA PROFESOR MANUEL VALDERRAMA CLAVE 21DPR0423Q, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TEHUACÁN, PUEBLA. | 21 | Puebla | 156 | Tehuacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-2020-124 | N | 0 | 0 | 470 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:156, localidad:1, direccion:AVENIDA PENAFIEL 131 S/N , TEHUACÁN, TEHUACÁN, PUEBLA , lon:-97.387674, lat:18.469785}} | 44140 | 44230 | 894103.16 | 1578035.08 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE200401873553 | Proyecto de inversión | 837115.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:837115.38, modificado:777813.08}} | MEJORAMIENTO EN EL PREESCOLAR KUKULKAN CLAVE 21DJN2079T, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE GUADALUPE VICTORIA, MUNICIPIO DE TLACOTEPEC DE BENITO JUÁREZ, PUEBLA. | 21 | Puebla | 177 | Tlacotepec de Benito Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-2020-125 | N | 0 | 0 | 52 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:177, localidad:4, direccion:CALLE PIEDRA DEL SOL S/N , GUADALUPE VICTORIA, TLACOTEPEC DE BENITO JUÁREZ, PUEBLA , lon:-97.711309, lat:18.668344}} | 44140 | 44200 | 777813.08 | 777813.08 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE200401873554 | Proyecto de inversión | 1767019.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1767019.23, modificado:1676018.32}} | MEJORAMIENTO EN LA PRIMARIA COMUNITARIA RURAL EL PAPAYO CLAVE 21KPR0643L, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE EL PAPAYO, MUNICIPIO DE AHUEHUETITLA, PUEBLA. | 21 | Puebla | 9 | Ahuehuetitla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-2020-126 | N | 0 | 0 | 6 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:3, direccion:CALLE PRINCIPAL S/N , EL PAPAYO, AHUEHUETITLA, PUEBLA , lon:-98.178333, lat:18.231389}} | 44142 | 44232 | 1676018.32 | 1676018.32 | 502805.49 | 502805.49 | 502805.49 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.85}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE210101883728 | Proyecto de inversión | 2458554.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2458554.36, modificado:2458554.36}} | CONSTRUCCIÓN DE TREINTA Y SIETE MUROS FIRMES PARA VIVIENDA DIGNA EN LA LOCALIDAD DE EL MIRADOR (ZONA II), PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE ELOXOCHITLAN, PUEBLA - 12554 | 21 | Puebla | 61 | Eloxochitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE ELOXOCHITLAN PUEBLA | 12554 | S | 260 | 228 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1254.3, meta_modificada:1254.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:6, direccion:RANCHO EL MIRADOR, 75925 EL MIRADOR, ELOXOCHITLÁN PUEBLA ENTRE Y , LAS ACCIONES SE ENCUENTRAN EN VARIOS PUNTOS DE LA POBLACION, lon:-96.95760787, lat:18.48830412}} | 44239 | 44328 | 2458554.36 | 2458554.36 | 2458554.36 | 1909067.11 | 1909067.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MEP-LIC-03-2021, contratista:CONSTANTINA CRUZ REYES, convocante:MUNICIPIO DE ELOXOCHITLAN, PUEBLA, monto:2458554.36, importe_modificado:2458554.36}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:973.96}} | {1883728/proyecto_INICIO, 1883728/proyecto_PROCESO, 1883728/proyecto_INICIO, 1883728/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:enviar completa la información para poder hacer la revisión por favor., trimestre:2.0, usuario:miriamshernandezsa, fecha:2021-07-19}, obs2: {observación:enviar completa la información para poder hacer la revisión por favor., trimestre:2.0, usuario:miriamshernandezsa, fecha:2021-07-19}, obs3: {observación:enviar completa la información para poder hacer la revisión por favor., trimestre:2.0, usuario:miriamshernandezsa, fecha:2021-07-19}, obs4: {observación:enviar completa la información para poder hacer la revisión por favor., trimestre:2.0, usuario:miriamshernandezsa, fecha:2021-07-19}}
2021 | 2 | PUE210101883737 | Proyecto de inversión | 2040592.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2040592.34, modificado:2009799.78}} | CONSTRUCCIÓN DE TREINTA MUROS FIRMES PARA VIVIENDA DIGNA EN LA LOCALIDAD DE TEPETZALA (ZONA I), PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE ELOXOCHITLAN, PUEBLA - 12619 | 21 | Puebla | 61 | Eloxochitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE ELOXOCHITLAN PUEBLA | 12619 | S | 108 | 103 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1017.0, meta_modificada:1017.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:9, direccion:RANCHO TEPETZALA, 00000 TEPETZALA, ELOXOCHITLÁN PUEBLA ENTRE Y , LAS ACCIONES SE ENCUENTRAS DISPERSAS EN DIFERENTES PUNTOS DE LA POBLACION, lon:-96.9788445, lat:18.50332945}} | 44240 | 44329 | 2009799.78 | 2009799.78 | 2009799.78 | 1332023.64 | 1332023.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MEP-LIC-04-2021, contratista:JUVENAL TAPIA RODRÍGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE ELOXOCHITLAN, PUEBLA, monto:2009799.78, importe_modificado:2009799.78}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:674.03}} | {1883737/proyecto_INICIO, 1883737/proyecto_PROCESO, 1883737/proyecto_INICIO, 1883737/proyecto_PROCESO, 1883737/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:enviar completa la información para poder hacer la revisión por favor., trimestre:2.0, usuario:miriamshernandezsa, fecha:2021-07-19}, obs2: {observación:enviar completa la información para poder hacer la revisión por favor., trimestre:2.0, usuario:miriamshernandezsa, fecha:2021-07-19}, obs3: {observación:enviar completa la información para poder hacer la revisión por favor., trimestre:2.0, usuario:miriamshernandezsa, fecha:2021-07-19}, obs4: {observación:enviar completa la información para poder hacer la revisión por favor., trimestre:2.0, usuario:miriamshernandezsa, fecha:2021-07-19}}
2021 | 2 | PUE200401875928 | Proyecto de inversión | 576923.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:576923.08, modificado:561268.33}} | MEJORAMIENTO EN EL PREESCOLAR UNIVERSO CLAVE 21DJN1127F, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ, MUNICIPIO DE TEOTLALCO, PUEBLA. | 21 | Puebla | 160 | Teotlalco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-2020-007 | N | 0 | 0 | 26 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:160, localidad:6, direccion:Porfirio Diaz, Santa Cruz, Pue., México, lon:-98.79558563, lat:18.49588927}} | 44168 | 44227 | 561268.33 | 561268.33 | 168380.5 | 168380.5 | 168380.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPCEE-007/2020-FED-K, contratista:GRX BUILDING CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V., convocante:COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:561268.33, importe_modificado:561268.33}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.65}} | {1875928/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE210101885069 | Proyecto de inversión | 720525.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:720525.17, modificado:720525.17}} | CONSTRUCCION DE BANQUETA EN EL ANDADOR PRINCIPAL RANCHO NUEVO-CENTRO IXQUIHUACAN (SAN FRANCISCO) DEL KM 0+400.00 AL KM 0+800.00, EN LA LOCALIDAD DE RANCHO NUEVO, DEL MUNICIPIO DE AHUACATLAN PUEBLA. | 21 | Puebla | 6 | Ahuacatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE AHUACATLÁN | 20201 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:400.0, meta_modificada:400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:18, direccion:José María Morelos 3, Ahuacatlán, Pue., México, lon:-97.86073387, lat:20.0054615}} | 44256 | 44316 | 720525.17 | 720525.17 | 720525.17 | 720525.17 | 720515.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CMOP-AHUA-FORTAMUN2021/001, contratista:ESMERALDA NETZAHUALCOYOTL LEON, convocante:MUNICIPIO DE AHUACATLÁN, monto:720525.17, importe_modificado:720525.17}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:400.0}} | {1885069/proyecto_INICIO, 1885069/proyecto_PROCESO, 1885069/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE210101887926 | Adquisición | 530000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:530000.0, modificado:530000.0}} | ADQUISICION DE UNA ANTENA DE TELEFONIA CELULAR PARA CUBRIR LA NECESIDAD DE COBERTURA DE TELEFONIA MOVIL EN COLONIA NUEVA, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO CAÑADA, PUEBLA | 21 | Puebla | 120 | San Antonio Cañada | Programa de Inversión de Adquisiciones | Comunicaciones | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO DE SAN ANTONIO CAÑADA | 20-3054 | N | 0 | 0 | 5110 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:9, direccion:Principal 558, San Antonio Cañada, Pue., México, lon:-97.29316235, lat:18.51338878}} | 44242 | 44291 | 530000 | 530000 | 76160.01 | 76160.01 | 76160.01 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MSAC-R33-IR3-3054-ADQ-21, contratista:JONATHAN RICARDO GONZALEZ GARDUÑO, convocante:MUNICIPIO DE SAN ANTONIO CAÑADA, monto:530000.0, importe_modificado:530000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:0.78}} | {1887926/proyecto_INICIO, 1887926/proyecto_PROCESO, 1887926/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE200401877857 | Acción | 720250.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:720250.55, modificado:720250.55}} | ATENCIÓN SOCIAL POR CONTRATO PARA 41 OBRAS: 10 CONSTRUCCIONES DE SISTEMA DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL CON FINES DE ABASTO DE AGUA POTABLE A NIVEL VIVIENDA Y 31 CONSTRUCCIONES DE SISTEMA DE SANEAMIENTO A BASE DE BIODIGESTORES, INCLUIDAS EN EL ANEXO DEL APARTADO RURAL (APARURAL), DEL PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA) 2020 | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA | 20200188 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:0, direccion:Puebla, Pue., México, lon:-98.2062727, lat:19.0414398}} | 44043 | 44192 | 720250.55 | 720250.55 | 720250.55 | 720250.55 | 720250.55 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE210101885334 | Adquisición | 123501472.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.2350147276E8, modificado:1.2350147276E8}} | CONTRATACIÓN PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ACTUALIZACIÓN, COMPLEMENTACIÓN, MEJORA Y MANTENIMIENTOS PREVENTIVO Y CORRECTIVO E IMPLEMENTACIÓN DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL EN EL PARQUE LUMÍNICO DE LOS SISTEMAS DE ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE PUEBLA | 21 | Puebla | 114 | Puebla | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos | SISPMP/LPN-071-2019-0011 | S | 805467 | 734352 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:60393.0, meta_modificada:60393.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:Puebla, Pue., México, lon:-98.2062727, lat:19.0414398}} | 43497 | 44483 | 123501472.76 | 123501472.76 | 65234245.05 | 65234245.05 | 65234245.05 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:SISPMP/LPN-071-2019-0011-21, contratista:Electro Iluminación y Proyectos de Occidente, S.A. de C.V., convocante:Municipio de Puebla, monto:1.2350147276E8, importe_modificado:1.2350147276E8}} | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:28318.0}} | {1885334/proyecto_INICIO, 1885334/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE200401882747 | Proyecto de inversión | 3856674.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3856674.98, modificado:3586146.22}} | REHABILITACIÓN DEL HOSPITAL PARA EL NIÑO POBLANO EN LA LOCALIDAD DE SAN BERNARDINO TLAXCALANCINGO, MUNICIPIO DE SAN ANDRÉS CHOLULA. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | 20200580 | N | 0 | 0 | 5000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:6514.38, meta_modificada:6514.38}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:119, localidad:13, direccion:Tlaxcalancingo, Pue., México, lon:-98.2773196, lat:19.0273514}} | 44180 | 44200 | 3586146.22 | 3586146.22 | 3586146.22 | 3586146.22 | 3586146.22 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:6514.38}} | {1882747/proyecto_FIN, 1882747/proyecto_PROCESO, 1882747/proyecto_FIN, 1882747/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:SE SOLICITA TERMINACIÓN DEL PROYECTO Y VALIDACIÓN, trimestre:2.0, usuario:joserramirezh, fecha:2021-07-12}} | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE210101884218 | Proyecto de inversión | 934200.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:934200.23, modificado:934200.23}} | CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE REGULARIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ LAS MINAS EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO MIAHUATLÁN, PUEBLA. - 12572 | 21 | Puebla | 149 | Santiago Miahuatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO MIAHUATLÁN | 12572 | S | 266 | 177 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:149, localidad:3, direccion:PROLONGACION SAN JOSÉ INTERIOR SN COLONIA , 75825 SAN JOSÉ LAS MINAS, SANTIAGO MIAHUATLÁN PUEBLA ENTRE Y , PROLONGACIÓN DE LA CALLE SAN JOSÉ LOCALIDAD DE SAN JOSÉ LAS MINAS., lon:-97.37871115, lat:18.57341882}} | 44258 | 44317 | 934200.23 | 934200.23 | 934200.23 | 646339.38 | 646339.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMP/R33/IR3/20099/OP-21, contratista:PEDRO OLIVIER MURRIETA, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO MIAHUATLÁN, monto:934200.23, importe_modificado:934200.23}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:0.95}} | {1884218/proyecto_INICIO, 1884218/proyecto_PROCESO, 1884218/proyecto_INICIO, 1884218/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE200401878312 | Adquisición | 379933.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:379933.79, modificado:379933.79}} | ADQUISICION DE ARMAMENTO DE LOS MUNICIPIOS 2020 CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA RECURSOS PARA LA ADQUISICIÓN DE ARMAMENTO DE LOS MUNICIPIOS 2020 A TRAVES DEL GOBIERNO DEL ESTADO Y LA SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL.PARA ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL DE LOS REYES DE JUÁREZ, PUEBLA. | 21 | Puebla | 118 | Los Reyes de Juárez | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO DE LOS REYES DE JUÁREZ | MRJ-DOP-R33-034-20 | N | 0 | 0 | 25553 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:14.0, meta_modificada:14.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:118, localidad:1, direccion:Ayuntamiento 77, 75400 Los Reyes de Juárez, Pue., México, lon:-97.81303883, lat:18.94654675}} | 44096 | 44196 | 379933.79 | 379933.79 | 379933.79 | 379933.79 | 379933.79 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MRJ-DOP-R33-034-20, contratista:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, convocante:MUNICIPIO DE LOS REYES DE JUAREZ, monto:379933.79, importe_modificado:379933.79}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {1878312/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:ARMAMENTO AUN NO ENTREGADO FISICAMENTE, trimestre:2.0, usuario:franciscojgarciag, fecha:2021-07-02}} | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE210101885555 | Proyecto de inversión | 3274104.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3274104.77, modificado:3154776.65}} | REHABILITACIÓN EN CALLE 4 SUR ENTRE AVENIDA 11 ORIENTE Y AVENIDA 31 ORIENTE EN EL MUNICIPIO DE PUEBLA | 21 | Puebla | 114 | Puebla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos | 50326 | N | 0 | 0 | 566 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:8191.73, meta_modificada:8191.73}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:C. 4 Sur & Av 11 Ote, Centro, 72530 Puebla, Pue., México, lon:-98.1978875, lat:19.0391044}, geo2: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:C. 4 Sur & Av. 31 Ote., Carmen Huexotitla, 72530 Puebla, Pue., México, lon:-98.2026384, lat:19.0311342}} | 44242 | 44269 | 3154776.65 | 3154776.65 | 3154776.65 | 3154776.65 | 3154776.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/LPE002/SISPMP-2021-50326, contratista:PROMOCIÓN URBANIZACIÓN Y VIVIENDA, S. A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PUEBLA, monto:3154776.65, importe_modificado:3154776.65}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:8191.73}} | {1885555/proyecto_PROCESO, 1885555/proyecto_INICIO, 1885555/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE210101885569 | Proyecto de inversión | 25506306.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.550630675E7, modificado:2.550630675E7}} | REHABILITACIÓN VIAL EN AVENIDA 14 ORIENTE-PONIENTE ENTRE BOULEVARD HÉROES DEL 5 DE MAYO Y CALLE 11 NORTE COLONIA CENTRO DEL MUNICIPIO DE PUEBLA, PUE. | 21 | Puebla | 114 | Puebla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos | 50328 | N | 0 | 0 | 1576529 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:1803.73, meta_modificada:1803.73}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:Av 10 Pte 102, Centro, 72000 Puebla, Pue., México, lon:-98.19656253, lat:19.04834141}} | 44244 | 44363 | 25506306.75 | 24972117.94 | 7491635.38 | 7491635.38 | 7491635.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/LPE004/SISPMP-2021-50328, contratista:RUBIROSA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PUEBLA, monto:2.497211794E7, importe_modificado:2.497211794E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:0.0}} | {1885569/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE210101885574 | Proyecto de inversión | 4534572.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4534572.5, modificado:4307980.86}} | REHABILITACIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICO DE LA AVENIDA EJÉRCITO DE ORIENTE ENTRE CALLE GUAYACÁN Y CALLE ARROYO DE XONACA O 50 NORTE, EN LAS COLONIAS ARBOLEDAS DE GUADALUPE, LOMAS DE LORETO Y PLAZAS DE GUADALUPE DEL MUNICIPIO DE PUEBLA, PUE. | 21 | Puebla | 114 | Puebla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos | 50329 | N | 0 | 0 | 1539819 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:13867.68, meta_modificada:13867.68}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:Av Ejercito de Ote 5, Arboledas de Guadalupe, 72260 Puebla, Pue., México, lon:-98.1778729, lat:19.05752416}} | 44263 | 44307 | 4307980.86 | 4307980.86 | 4307980.86 | 4307980.86 | 4307980.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/LPE008/SISPMP-2021-50329, contratista:APR PROYECTOS Y EDIFICACIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PUEBLA, monto:4307980.86, importe_modificado:4307980.86}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:13867.68}} | {1885574/proyecto_INICIO, 1885574/proyecto_PROCESO, 1885574/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE200401873555 | Proyecto de inversión | 1260384.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1260384.62, modificado:1184992.77}} | MEJORAMIENTO EN EL PREESCOLAR COMUNITARIO RURAL XOCHICONTLA CLAVE 21KJN0625F, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE XOCHICONTLA, MUNICIPIO DE ALBINO ZERTUCHE, PUEBLA. | 21 | Puebla | 11 | Albino Zertuche | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-2020-127 | N | 0 | 0 | 5 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:2, direccion:CALLE DOMICILIO CONOCIDO S/N , ACAXTLAHUACÁN DE ALBINO ZERTUCHE, ALBINO ZERTUCHE, PUEBLA , lon:-98.539177, lat:18.010086}} | 44142 | 44232 | 1184992.77 | 1184992.77 | 355497.83 | 355497.83 | 355497.83 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.48}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE200401873556 | Proyecto de inversión | 774615.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:774615.38, modificado:737290.83}} | MEJORAMIENTO EN LA TELESECUNDARIA LEÓNIDES ANDREW ALMAZÁN CLAVE 21ETV0358E, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE HUEHUEPIAXTLA, MUNICIPIO DE AXUTLA, PUEBLA. | 21 | Puebla | 24 | Axutla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-2020-128 | N | 0 | 0 | 6 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:3, direccion:CALLE PLAZA DE LA CONSTITUCION S/N , HUEHUEPIAXTLA, AXUTLA, PUEBLA , lon:-98.385278, lat:18.155278}} | 44140 | 44200 | 737290.83 | 737290.83 | 221187.25 | 221187.25 | 221187.25 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.08}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE200401873557 | Proyecto de inversión | 993653.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:993653.85, modificado:937034.24}} | MEJORAMIENTO EN EL PREESCOLAR COMUNITARIO RURAL SAN MIGUEL AHUELITLALPAN CLAVE 21KJN0051J, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL AHUELITLALPAN, MUNICIPIO DE IXCAMILPA DE GUERRERO, PUEBLA. | 21 | Puebla | 81 | Ixcamilpa de Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-2020-129 | N | 0 | 0 | 12 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:81, localidad:10, direccion:NINGUNO NINGUNO S/N , SAN MIGUEL AHUELITLALPAN, IXCAMILPA DE GUERRERO, PUEBLA , lon:-98.662222, lat:17.961389}} | 44140 | 44200 | 937034.24 | 937034.24 | 281110.27 | 281110.27 | 281110.27 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.5}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE200401873558 | Proyecto de inversión | 1793750 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1793750.0, modificado:1729112.72}} | MEJORAMIENTO EN LA PRIMARIA CUAUHTEMOC CLAVE 21DPR2853U, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SECCIÓN SEXTA GUADALUPE, MUNICIPIO DE PETLALCINGO, PUEBLA. | 21 | Puebla | 112 | Petlalcingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-2020-130 | N | 0 | 0 | 60 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:28, direccion:CALLE RICARDO FLORES MAGON S/N , SECCIÓN SEXTA GUADALUPE, PETLALCINGO, PUEBLA , lon:-97.870833, lat:18.033056}} | 44136 | 44226 | 1729112.72 | 1729112.72 | 518733.81 | 518733.81 | 518733.81 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.45}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE200401873559 | Proyecto de inversión | 288461.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:288461.54, modificado:270054.83}} | MEJORAMIENTO EN EL PREESCOLAR CELERINO CANO PALACIOS CLAVE 21DJN1115A, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PUEBLA, PUEBLA. | 21 | Puebla | 114 | Puebla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-2020-131 | N | 0 | 0 | 64 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:AVENIDA DEPORTIVA S/N MARAVILLAS, HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, PUEBLA, PUEBLA , lon:-98.164435, lat:19.073714}} | 44136 | 44196 | 270054.83 | 270054.83 | 81016.45 | 81016.45 | 81016.45 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE200401873560 | Proyecto de inversión | 890192.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:890192.31, modificado:865556.5}} | MEJORAMIENTO EN EL PREESCOLAR JUSTO SIERRA CLAVE 21DCC0536N, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TEOPANTLÁN, PUEBLA. | 21 | Puebla | 159 | Teopantlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-2020-132 | N | 0 | 0 | 31 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:159, localidad:1, direccion:CALLE NACIONAL S/N , TEOPANTLÁN, TEOPANTLÁN, PUEBLA , lon:-98.259737, lat:18.7125}} | 44140 | 44200 | 865556.5 | 865556.5 | 259666.95 | 259666.95 | 259666.95 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE200401873561 | Proyecto de inversión | 496923.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:496923.08, modificado:471921.67}} | MEJORAMIENTO EN EL PREESCOLAR CITLALLI CLAVE 21EJN0478B, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TEOPANTLÁN, PUEBLA. | 21 | Puebla | 159 | Teopantlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-2020-133 | N | 0 | 0 | 50 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:159, localidad:1, direccion:CALLE PUEBLA S/N , TEOPANTLÁN, TEOPANTLÁN, PUEBLA , lon:-98.268728, lat:18.709412}} | 44140 | 44200 | 471921.67 | 471921.67 | 141576.5 | 141576.5 | 141576.5 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.34}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE200401873562 | Proyecto de inversión | 1801442.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1801442.31, modificado:1721080.85}} | MEJORAMIENTO EN EL INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO "UNIDAD SAN PEDRO CHOLULA" CLAVE 21EIC0015Z, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN PEDRO CHOLULA, PUEBLA. | 21 | Puebla | 140 | San Pedro Cholula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-2020-134 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:140, localidad:1, direccion:CALLE 22 ORIENTE 615 DE JESÚS TLATEMPA, CHOLULA DE RIVADAVIA, SAN PEDRO CHOLULA, PUEBLA , lon:-98.296644, lat:19.068364}} | 44136 | 44226 | 1721080.85 | 1721080.85 | 516324.26 | 516324.26 | 516324.26 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.39}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE200401873563 | Proyecto de inversión | 1923076.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1923076.92, modificado:1833674.23}} | MEJORAMIENTO EN LA PRIMARIA GENERAL LÁZARO CÁRDENAS CLAVE 21DPR1117P, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN PEDRO CHOLULA, PUEBLA. | 21 | Puebla | 140 | San Pedro Cholula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-2020-135 | N | 0 | 0 | 320 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:140, localidad:1, direccion:CALLE 6 NORTE S/N , CHOLULA DE RIVADAVIA, SAN PEDRO CHOLULA, PUEBLA , lon:-98.302171, lat:19.061014}} | 44136 | 44226 | 1833674.23 | 1833674.23 | 550102.27 | 550102.27 | 550102.27 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.03}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE200401873564 | Proyecto de inversión | 480769.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:480769.23, modificado:449605.75}} | MEJORAMIENTO EN LA PRIMARIA PROFESOR JORGE MURAD MACLUF CLAVE 21DPR3427G, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PUEBLA, PUEBLA. | 21 | Puebla | 114 | Puebla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-2020-136 | N | 0 | 0 | 391 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:AVENIDA LAUREL S/N BOSQUES DE MANZANILLA, HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, PUEBLA, PUEBLA , lon:-98.14795, lat:19.063086}} | 44142 | 44202 | 449605.75 | 449605.75 | 134881.72 | 134881.72 | 134881.72 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE200401873565 | Proyecto de inversión | 769230.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:769230.77, modificado:769230.77}} | MEJORAMIENTO EN LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA NÚM. 104 LIBRES DE ATLIXCO CLAVE 21DST0112Z, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ATLIXCO, PUEBLA. | 21 | Puebla | 19 | Atlixco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-2020-137 | N | 0 | 0 | 741 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CALLE SAN AGUSTIN S/N , ATLIXCO, ATLIXCO, PUEBLA , lon:-98.438496, lat:18.919356}} | 44136 | 44196 | 733045.24 | 733045.24 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE200401873566 | Proyecto de inversión | 1923076.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1923076.92, modificado:1923076.92}} | MEJORAMIENTO EN LA TELESECUNDARIA ENRIQUE CORDERO Y TORRES CLAVE 21ETV0202D, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL XALTEPEC, MUNICIPIO DE PALMAR DE BRAVO, PUEBLA. | 21 | Puebla | 110 | Palmar de Bravo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-2020-138 | N | 0 | 0 | 169 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:110, localidad:23, direccion:CALLE 6 ORIENTE S/N , SAN MIGUEL XALTEPEC, PALMAR DE BRAVO, PUEBLA , lon:-97.609064, lat:18.870953}} | 44136 | 44226 | 1780512.8 | 1780512.8 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE200401873567 | Proyecto de inversión | 2500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2500000.0, modificado:2500000.0}} | MEJORAMIENTO EN LA PRIMARIA BENITO JUÁREZ CLAVE 21DPR0577T, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TILAPA, PUEBLA. | 21 | Puebla | 176 | Tilapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-2020-139 | N | 0 | 0 | 319 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:176, localidad:1, direccion:CALLE ALLENDE 4 PUEBLO, TILAPA, TILAPA, PUEBLA , lon:-98.556018, lat:18.590966}} | 44136 | 44256 | 2349052.08 | 2349052.08 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE200401873568 | Proyecto de inversión | 670192.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:670192.31, modificado:670192.31}} | MEJORAMIENTO EN EL PREESCOLAR JESÚS ROMERO FLORES CLAVE 21DJN0853Q, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN PABLO ANICANO, PUEBLA. | 21 | Puebla | 139 | San Pablo Anicano | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-2020-140 | N | 0 | 0 | 42 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:139, localidad:1, direccion:CERRADA GUERRERO S/N , SAN PABLO ANICANO, SAN PABLO ANICANO, PUEBLA , lon:-98.084167, lat:18.125556}} | 44136 | 44196 | 650584.67 | 650584.67 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE200401873569 | Proyecto de inversión | 288461.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:288461.54, modificado:272731.28}} | MEJORAMIENTO EN EL PREESCOLAR JUAN E. HERNÁNDEZ Y DÁVALOS CLAVE 21DJN0623Y, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TEHUITZINGO, PUEBLA. | 21 | Puebla | 157 | Tehuitzingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-2020-141 | N | 0 | 0 | 30 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:157, localidad:1, direccion:CALLE VICENTE GUERRERO S/N , SANTA CRUZ TEJALPA, TEHUITZINGO, PUEBLA , lon:-98.360278, lat:18.360833}} | 44150 | 44210 | 272731.28 | 272731.28 | 81819.38 | 81819.38 | 81819.38 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.65}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE200401873570 | Proyecto de inversión | 1923076.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1923076.92, modificado:1806755.18}} | MEJORAMIENTO EN LA PRIMARIA ANTONIO GÁRFIAS CLAVE 21EPR0038V, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ATLIXCO, PUEBLA. | 21 | Puebla | 19 | Atlixco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-2020-142 | N | 0 | 0 | 462 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CALLE 3 ORIENTE S/N , ATLIXCO, ATLIXCO, PUEBLA , lon:-98.434774, lat:18.907701}} | 44149 | 44239 | 1806755.18 | 1806755.18 | 542026.55 | 542026.55 | 542026.55 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.55}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE200401873571 | Proyecto de inversión | 961538.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:961538.46, modificado:851272.88}} | MEJORAMIENTO EN EL PREESCOLAR EDMUNDO DE AMICIS CLAVE 21DJN0669T, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN TEJUPA, MUNICIPIO DE ATZITZIHUACÁN, PUEBLA. | 21 | Puebla | 22 | Atzitzihuacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-2020-143 | N | 0 | 0 | 113 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:4, direccion:NINGUNO NINGUNO S/N , SAN JUAN TEJUPA, ATZITZIHUACÁN, PUEBLA , lon:-98.541423, lat:18.855156}} | 44150 | 44210 | 851272.88 | 851272.88 | 255381.86 | 255381.86 | 255381.86 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.56}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE200401873572 | Proyecto de inversión | 384615.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:384615.38, modificado:384615.38}} | MEJORAMIENTO EN LA TELESECUNDARIA AMADO NERVO CLAVE 21ETV0473W, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARÍA XOYATLA, MUNICIPIO DE TEPEOJUMA, PUEBLA. | 21 | Puebla | 166 | Tepeojuma | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-2020-144 | N | 0 | 0 | 23 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:166, localidad:10, direccion:CALLE CERRO DEL VIGILANTE S/N , TEPEOJUMA, TEPEOJUMA, PUEBLA , lon:-98.450556, lat:18.724722}} | 44149 | 44209 | 364627.46 | 364627.46 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE210101883353 | Proyecto de inversión | 2467988.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2467988.72, modificado:2467988.72}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA CALLE BENITO JUAREZ DEL KM CERO MAS DOSCIENTOS OCHO PUNTO SESENTA AL KM CERO MAS QUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO PUNTO SESENTA DE LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO METZONAPA AYOTOXCO DE GUERRERO PUEBLA - 7796 | 21 | Puebla | 25 | Ayotoxco de Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE AYOTOXCO DE GUERRERO | 7796 | S | 309 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2450.0, meta_modificada:2450.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:16, direccion:CALLE BEITO JUAREZ EJIDO SAN ANTONIO METZONAPA, 73579 SAN ANTONIO METZONAPA, AYOTOXCO DE GUERRERO PUEBLA ENTRE CALLE SOSA TRUJILLO Y CALLE CONSTITUCION, EN LA CALLE BENITO JUAREZ DEL KM 0208.60 AL KM 0558.60 DE LA LOCALIDAD, lon:-97.38053192, lat:20.05559297}} | 44279 | 44369 | 2467988.72 | 2467988.72 | 1539601.45 | 1539601.45 | 1539601.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAG-OBRAPUB-RAMO33-03/2021, contratista:FLORENCIO SERGIO LANDERO MARTINEZ, convocante:MUNICIPIO DE AYOTOXCO DE GUERRERO, monto:2467988.72, importe_modificado:2467988.72}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1525.2}} | {1883353/proyecto_INICIO, 1883353/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE200401873573 | Proyecto de inversión | 1923076.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1923076.92, modificado:1804184.96}} | MEJORAMIENTO EN EL PREESCOLAR CARMEN CALDERÓN CÓRDOVA CLAVE 21DJN0606H, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TILAPA, PUEBLA. | 21 | Puebla | 176 | Tilapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-2020-145 | N | 0 | 0 | 105 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:176, localidad:1, direccion:CALLE ABASOLO S/N , TILAPA, TILAPA, PUEBLA , lon:-98.558078, lat:18.595123}} | 44149 | 44239 | 1804184.96 | 1804184.96 | 541255.49 | 541255.49 | 541255.49 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.15}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE200401873574 | Proyecto de inversión | 598461.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:598461.54, modificado:556326.23}} | MEJORAMIENTO EN LA PRIMARIA ANTONIO ZEPEDA CLAVE 21DPR0597G, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TLACOTEPEC DE BENITO JUÁREZ, PUEBLA. | 21 | Puebla | 177 | Tlacotepec de Benito Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-2020-146 | N | 0 | 0 | 237 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:177, localidad:1, direccion:CALLE 12 DE OCTUBRE S/N SEXTA BARRIO SAN LUCAS, TLACOTEPEC DE BENITO JUÁREZ, TLACOTEPEC DE BENITO JUÁREZ, PUEBLA , lon:-97.663539, lat:18.685124}} | 44149 | 44209 | 556326.23 | 556326.23 | 166897.87 | 166897.87 | 166897.87 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE200401873575 | Proyecto de inversión | 3070288.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:3070288.46, modificado:2948522.64}} | MEJORAMIENTO EN LA PRIMARIA JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN CLAVE 21DPR0357H, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SAN LUCAS EL GRANDE, MUNICIPIO DE SAN SALVADOR EL VERDE, PUEBLA. | 21 | Puebla | 143 | San Salvador el Verde | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-2020-147 | N | 0 | 0 | 685 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:143, localidad:11, direccion:CALLE AQUILES SERDAN S/N , SAN LUCAS EL GRANDE, SAN SALVADOR EL VERDE, PUEBLA , lon:-98.474812, lat:19.304882}} | 44150 | 44270 | 2948522.64 | 2948522.64 | 884556.79 | 884556.79 | 884556.79 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.12}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE200401873576 | Proyecto de inversión | 288461.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:288461.54, modificado:274243.21}} | MEJORAMIENTO EN EL PREESCOLAR FEDERICO GAMBOA CLAVE 21DJN0850T, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE LA NORIA CHICA, MUNICIPIO DE ACATLÁN, PUEBLA. | 21 | Puebla | 3 | Acatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-2020-148 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:20, direccion:JUAN ESCUTIA No 128, LA NORIA CHICA, ACATLÁN, PUEBLA. , lon:-98.153056, lat:18.195278}} | 44150 | 44210 | 274243.21 | 274243.21 | 82272.95 | 82272.95 | 82272.95 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.95}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE200401873609 | Proyecto de inversión | 4734807.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:4734807.69, modificado:4392883.59}} | MEJORAMIENTO EN EL BACHILLERATO CUAUHTEMOC CLAVE 21EBH0734I, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN FELIPE TEOTLALCINGO, PUEBLA. | 21 | Puebla | 122 | San Felipe Teotlalcingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-2020-182 | N | 0 | 0 | 197 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:122, localidad:1, direccion:CALLE CUAUHTEMOC S/N , SAN FELIPE TEOTLALCINGO, SAN FELIPE TEOTLALCINGO, PUEBLA , lon:-98.498821, lat:19.239387}} | 44153 | 44303 | 4392883.59 | 4392883.59 | 1317865.07 | 1317865.07 | 1317865.07 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE200401873671 | Proyecto de inversión | 2692307.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2692307.69, modificado:2692307.69}} | MEJORAMIENTO EN LA PRIMARIA BENITO JUÁREZ CLAVE 21DPR2456V, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ LAS BOCAS, MUNICIPIO DE IZÚCAR DE MATAMOROS, PUEBLA. | 21 | Puebla | 85 | Izúcar de Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-2020-245 | N | 0 | 0 | 108 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:85, localidad:9, direccion:CALLE REFORMA 5 PUEBLO, SAN JOSÉ LAS BOCAS, IZÚCAR DE MATAMOROS, PUEBLA , lon:-98.415026, lat:18.605993}} | 44205 | 44325 | 2517229.61 | 2517229.61 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE200401873672 | Proyecto de inversión | 7416057.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:7416057.69, modificado:7416057.69}} | MEJORAMIENTO EN LA PRIMARIA BENEMÉRITO DE LAS AMÉRICAS CLAVE 21EPR0288A, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PUEBLA, PUEBLA. | 21 | Puebla | 114 | Puebla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-2020-246 | N | 0 | 0 | 526 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:CALLE 21 NORTE S/N , HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, PUEBLA, PUEBLA , lon:-98.197868, lat:19.071585}} | 44205 | 44385 | 7008627.75 | 7008627.75 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE200401879040 | Proyecto de inversión | 2118998.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2118998.91, modificado:1961945.77}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO DE PLAZA CÍVICA; EN LA PRIMARIA BANDERA NACIONAL CLAVE 21EPR0440F, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE COACALCO, MUNICIPIO DE TETELES DE ÁVILA CASTILLO, PUEBLA. | 21 | Puebla | 173 | Teteles de Avila Castillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 20200323 | N | 0 | 0 | 69 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:713.7, meta_modificada:713.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:173, localidad:2, direccion:AVENIDA 16 DE SEPTIEMBRE S/N COACALCO, COACALCO, TETELES DE AVILA CASTILLO, PUEBLA , lon:-97.42695, lat:19.858406}} | 44152 | 44196 | 1961945.77 | 1961945.77 | 1939250.65 | 1939250.65 | 1939250.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPCEE-006/2020-D, contratista:IMPERQUIMIA TEXMELUCAN, S.A. DE C.V., convocante:COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:1961945.77, importe_modificado:1961945.77}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:713.7}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:ESTA OBRA PRESENTO UNA PENALIZACIÓN ECONÓMICA AL CONTRATISTA POR 22,695.12, LA CUAL SERÁ REINTEGRADA A LA SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS., trimestre:2.0, usuario:davidsrodriguezs, fecha:2021-07-12}} | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE200401881221 | Proyecto de inversión | 7000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7000000.0, modificado:6969957.09}} | ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO EN LABORATORIOS DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE IZÚCAR DE MATAMOROS CLAVE 21EUT0002G, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE IZÚCAR DE MATAMOROS, PUEBLA. | 21 | Puebla | 85 | Izúcar de Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE IZUCAR DE MATAMOROS | 20200367 | S | 875 | 747 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 3 | {geo1: {cve_municipio:85, localidad:100, direccion:Calle de la Reforma, Santiago Mihuacán, Izúcar de Matamoros, Pue., México, lon:-98.45065892, lat:18.62123063}, geo2: {cve_municipio:85, localidad:100, direccion:Calle de la Reforma, Santiago Mihuacán, Izúcar de Matamoros, Pue., México, lon:-98.4549857, lat:18.6115306}, geo3: {cve_municipio:85, localidad:100, direccion:Unnamed Road, Puebla, México, lon:-98.43338013, lat:18.63453387}} | 44166 | 44196 | 6969957.09 | 6969957.09 | 6969957.09 | 6969957.09 | 6969957.09 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:15.0}} | {1881221/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE REGRESA A FOLIO PARA CORRECCION DE CIFRAS, trimestre:2.0, usuario:carlosijimenezxo, fecha:2021-07-12}, obs2: {observación:SE REGRESA A FOLIO PARA CORRECCION DE CIFRAS, trimestre:2.0, usuario:carlosijimenezxo, fecha:2021-07-12}, obs3: {observación:SE REGRESA A FOLIO PARA CORRECCION DE CIFRAS, trimestre:2.0, usuario:carlosijimenezxo, fecha:2021-07-12}, obs4: {observación:SE REGRESA A FOLIO PARA CORRECCION DE CIFRAS, trimestre:2.0, usuario:carlosijimenezxo, fecha:2021-07-12}}
2021 | 2 | PUE200401876229 | Proyecto de inversión | 7474710.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7474710.92, modificado:6947846.37}} | REHABILITACIÓN DE ESPACIOS EN LOS INMUEBLES DE SEDIF: CENTRO DE REHABILITACIÓN INTEGRAL INFANTIL (CRII), CASA DE ÁNGELES, CASA DE LA NIÑEZ, CASA DEL ADOLESCENTE Y ALBERGUE PSIQUIATRICO INFANTIL (API), CREE Y CENTRO DE CEGUERA, DIF DELEGACIÓN PUEBLA, DIF ESTATAL (OFICINAS CENTRALES) Y CASA DEL ABUE, EN LAS LOCALIDADES DE HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA Y SAN BERNARDINO TLAXCALANCINGO, MUNICIPIOS DE PUEBLA Y SAN ANDRÉS CHOLULA | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | 20200598 | N | 0 | 0 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:Puebla, Pue., México, lon:-98.2062727, lat:19.0414398}} | 44180 | 44200 | 6947846.37 | 6947846.37 | 6947846.37 | 6947846.37 | 6947846.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/LPE056/SA/SI-20200598, contratista:GRUPO SALVATORES DE MÉXICO, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:6948442.07, importe_modificado:6948442.07}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1876229/proyecto_PROCESO, 1876229/proyecto_FIN, 1876229/proyecto_PROCESO, 1876229/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE210101885582 | Proyecto de inversión | 15437152.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.543715297E7, modificado:1.543715297E7}} | REHABILITACIÓN DE LA AVENIDA 23 ORIENTE-PONIENTE ENTRE BOULEVARD HÉROES DEL 5 DE MAYO Y BOULEVARD ATLIXCO EN EL MUNICIPIO DE PUEBLA, | 21 | Puebla | 114 | Puebla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos | 50330 | N | 0 | 0 | 1539819 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:37655.99, meta_modificada:37655.99}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:Av 23 Pte 1314, Barrio de Santiago, 72410 Puebla, Pue., México, lon:-98.21317613, lat:19.0410344}} | 44294 | 44294 | 15437152.97 | 14696437.61 | 13388741.08 | 13388741.08 | 13388741.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/LPE010/SISPMP-2021-50330, contratista:PAVIMENTOS Y URBANIZACIONES DEL SUR, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PUEBLA, monto:1.469643761E7, importe_modificado:1.469643761E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:37655.99}} | {1885582/proyecto_PROCESO, 1885582/proyecto_INICIO, 1885582/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE210101888508 | Proyecto de inversión | 379700.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:379700.71, modificado:379700.71}} | CONSTRUCCION DE OFICINAS DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS EN LA LOCALIDAD DE GUADALUPE LA MESA, ZAPOTITLAN, PUEBLA, 2Da ETAPA. | 21 | Puebla | 209 | Zapotitlán | Proyecto de Inversión de Inmuebles | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE ZAPOTITLAN | MZP-2021-04 | N | 0 | 0 | 120 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:107.51, meta_modificada:107.51}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:209, localidad:5, direccion:Unnamed Road, Puebla, México, lon:-97.53035545, lat:18.16550712}} | 44301 | 44301 | 379700.71 | 379700.71 | 310293.92 | 310293.92 | 310293.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZ21/FOTM-03, contratista:JUAN ISRAEL RIVERA CARRERA, convocante:MUNICIPIO DE ZAPOTITLAN, monto:379700.71, importe_modificado:379700.71}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:91.4}} | {1888508/proyecto_PROCESO, 1888508/proyecto_INICIO, 1888508/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:INFORMACIÓN RECHAZADA, A SOLICITUD DEL MUNICIPIO., trimestre:2.0, usuario:virgniajarzatees, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:INFORMACIÓN RECHAZADA, A SOLICITUD DEL MUNICIPIO., trimestre:2.0, usuario:virgniajarzatees, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:INFORMACIÓN RECHAZADA, A SOLICITUD DEL MUNICIPIO., trimestre:2.0, usuario:virgniajarzatees, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:INFORMACIÓN RECHAZADA, A SOLICITUD DEL MUNICIPIO., trimestre:2.0, usuario:virgniajarzatees, fecha:2021-07-16}}
2021 | 2 | PUE200401878193 | Proyecto de inversión | 8154102.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8154102.03, modificado:7909475.96}} | AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO PARA LA LOCALIDAD MOCTEZUMA (GUAYABAL), EN EL MUNICIPIO DE FRANCISCO Z. MENA, PUEBLA | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA | 20200381 | N | 0 | 0 | 557 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:4230.28, meta_modificada:4230.28}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:18, direccion:Francisco Z. Mena, Pue., México, lon:-97.8500845, lat:20.7329044}} | 44162 | 44196 | 7909475.96 | 7909475.96 | 7909475.96 | 7909475.96 | 7909475.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/LPN-009/CEASPUE-DAJ/20200381, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR Y ARRENDADOR FAG SA DE CV, convocante:COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:7909475.96, importe_modificado:7909475.96}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:4230.28}} | {1878193/proyecto_INICIO, 1878193/proyecto_FIN, 1878193/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE210101887208 | Proyecto de inversión | 4038461.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:4038461.54, modificado:4038461.54}} | MEJORAMIENTO EN LA PRIMARIA C.E. PRESIDENTE VENUSTIANO CARRANZA CLAVE 21EPR0594I, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TEHUACÁN, PUEBLA. | 21 | Puebla | 156 | Tehuacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-2020-251 | N | 0 | 0 | 820 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:156, localidad:1, direccion:Calle 4 Nte 216, Ignacio Zaragoza, 75770 Tehuacán, Pue., México, lon:-97.3979014, lat:18.4659111}} | 44225 | 44375 | 3972839.44 | 3972839.44 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE200401878235 | Proyecto de inversión | 5780022.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5780022.45, modificado:5635513.65}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO PARA LA LOCALIDAD PLAN DE ARROYO EN EL MUNICIPIO DE FRANCISCO Z. MENA | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA | 20200383 | N | 0 | 0 | 425 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:3070.85, meta_modificada:3070.85}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:25, direccion:Francisco Z. Mena, Pue., México, lon:-97.8500845, lat:20.7329044}} | 44162 | 44196 | 5635513.65 | 5635513.65 | 5635513.65 | 5635513.65 | 5635513.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/LPN-009/CEASPUE-DAJ/20200383, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR Y ARRENDADOR FAG SA DE CV, convocante:COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:5635513.65, importe_modificado:5635513.65}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:3070.85}} | {1878235/proyecto_INICIO, 1878235/proyecto_FIN, 1878235/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE200401875688 | Proyecto de inversión | 1619000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:48, modalidad:U, prog_pres:281, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1619000.0, modificado:1599307.09}} | PROGRAMA NACIONAL DE RECONSTRUCCIÓN 2020 CURATO DE LA VIRGEN DE OCOTLÁN, MPIO. XAYACATLÁN DE BRAVO, PUEBLA (OBRA) | 21 | Puebla | 196 | Xayacatlán de Bravo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Cultura y turismo | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | 20200618 | N | 0 | 0 | 493 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:687.94, meta_modificada:687.94}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:196, localidad:1, direccion:Benito Juárez 2a, Primera Secc, Acatlán, Pue., México, lon:-97.97628343, lat:18.23401337}} | 44188 | 44232 | 1599307.09 | 1599307.09 | 1599307.09 | 1599307.09 | 1599307.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/ADF050/SA/SI-20200618, contratista:CONSTRUCTORA CHECA, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:1600267.71, importe_modificado:1600267.71}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:687.94}} | {1875688/proyecto_PROCESO, 1875688/proyecto_FIN, 1875688/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:SE SOLICITA TERMINACIÓN DEL PROYECTO Y VALIDACIÓN, trimestre:2.0, usuario:joserramirezh, fecha:2021-07-12}} | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE200401879035 | Proyecto de inversión | 2236848.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2236848.39, modificado:2073512.84}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO DE PLAZA CÍVICA; EN LA PRIMARIA MANUEL POZOS CLAVE 21DPR0551L, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TETELES DE ÁVILA CASTILLO, PUEBLA. | 21 | Puebla | 173 | Teteles de Avila Castillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 20200318 | N | 0 | 0 | 420 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:713.7, meta_modificada:713.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:173, localidad:1, direccion:CALLE PERFECTO HERNANDEZ 8 S/N , TETELES DE AVILA CASTILLO, TETELES DE AVILA CASTILLO, PUEBLA , lon:-97.458091, lat:19.857347}} | 44152 | 44196 | 2073512.84 | 2073512.84 | 2055574.25 | 2055574.25 | 2055574.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPCEE-006/2020-C, contratista:CONSTRUCTORES Y CONTADORES ASOCIADOS, S.A. DE C.V., convocante:COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:2073512.84, importe_modificado:2073512.84}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:713.7}} | {1879035/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:ESTA OBRA PRESENTO UNA PENALIZACIÓN ECONÓMICA AL CONTRATISTA POR 17,938.59, LA CUAL SERÁ REINTEGRADA A LA SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS., trimestre:2.0, usuario:davidsrodriguezs, fecha:2021-07-12}} | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE200401879036 | Proyecto de inversión | 2013723.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2013723.7, modificado:1915090.11}} | REHABILITACIÓN GENERAL QUE CONSISTE EN APLICACIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZANTE, SUSTITUCIÓN DE PISOS, CANCELERÍA, LUMINARIAS, REVISIÓN Y REPARACIÓN DE SALIDAS ELÉCTRICAS E HIDROSANITARIAS EN LOS EDIFICIOS A, B, C, D, E Y OBRA EXTERIOR; EN LA PRIMARIA IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO CLAVE 21DPR2332M, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE AJALPAN, PUEBLA. | 21 | Puebla | 10 | Ajalpan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 20200319 | N | 0 | 0 | 250 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:227.0, meta_modificada:227.0}, meta2: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:690.11, meta_modificada:690.11}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:CALLE HIDALGO SUR 967 S/N , CIUDAD DE AJALPAN, AJALPAN, PUEBLA , lon:-97.257474, lat:18.36773}} | 44152 | 44196 | 1915090.11 | 1915090.11 | 1910649.5 | 1910649.5 | 1910649.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPCEE-006/2020-V, contratista:CONARDICO CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIA, S.A. DE C.V., convocante:COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:1915090.11, importe_modificado:1915090.11}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:227.0}, meta2: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:690.11}} | {1879036/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:ESTA OBRA PRESENTO UNA PENALIZACIÓN ECONÓMICA AL CONTRATISTA POR 4,440.61, LA CUAL SERÁ REINTEGRADA A LA SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS., trimestre:2.0, usuario:davidsrodriguezs, fecha:2021-07-12}} | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE200401879050 | Proyecto de inversión | 2135129.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2135129.45, modificado:1984488.72}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO DE PLAZA CÍVICA; EN EL COLEGIO DE BACHILLERES PLANTEL 37 CLAVE 21ECB0048X, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ATEMPAN, PUEBLA. | 21 | Puebla | 17 | Atempan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 20200335 | N | 0 | 0 | 60 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:713.7, meta_modificada:713.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE 2 DE ABRIL S/N ATEMPAN, ATEMPAN, ATEMPAN, PUEBLA , lon:-97.463004, lat:19.839944}} | 44152 | 44196 | 1984488.72 | 1984488.72 | 1961487.54 | 1961487.54 | 1961487.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPCEE-006/2020-G, contratista:IMPERQUIMIA TEXMELUCAN, S.A. DE C.V., convocante:COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:1984488.72, importe_modificado:1984488.72}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:713.7}} | {1879050/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:ESTA OBRA PRESENTO UNA PENALIZACIÓN ECONÓMICA AL CONTRATISTA POR 23,001.18, LA CUAL SERÁ REINTEGRADA A LA SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS., trimestre:2.0, usuario:davidsrodriguezs, fecha:2021-07-12}} | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE200401879057 | Proyecto de inversión | 2120039.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2120039.33, modificado:1968240.93}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO DE PLAZA CÍVICA; EN EL BACHILLERATO HÉROES DE LA REVOLUCIÓN CLAVE 21EBH0198Z, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TETELES DE ÁVILA CASTILLO, PUEBLA. | 21 | Puebla | 173 | Teteles de Avila Castillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 20200343 | N | 0 | 0 | 60 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:713.7, meta_modificada:713.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:173, localidad:1, direccion:CALLE 21 DE MARZO S/N , TETELES DE AVILA CASTILLO, TETELES DE AVILA CASTILLO, PUEBLA , lon:-97.459163, lat:19.862533}} | 44152 | 44196 | 1968240.93 | 1968240.93 | 1951956.81 | 1951956.81 | 1951956.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPCEE-006/2020-F, contratista:CONSTRUCTORES Y CONTADORES ASOCIADOS, S.A. DE C.V., convocante:COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:1968240.93, importe_modificado:1968240.93}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:713.7}} | {1879057/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:ESTA OBRA PRESENTO UNA PENALIZACIÓN ECONÓMICA AL CONTRATISTA POR 16,284.12, LA CUAL SERÁ REINTEGRADA A LA SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS., trimestre:2.0, usuario:davidsrodriguezs, fecha:2021-07-12}} | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE200401879063 | Proyecto de inversión | 4561182.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4561182.03, modificado:4236181.14}} | CONSTRUCCIÓN DE LABORATORIO POLIFUNCIONAL EN ESTRUCTURA U-1C, TECHADO DE PLAZA CÍVICA, OBRA EXTERIOR Y REHABILITACIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES; EN LA SECUNDARIA GENERAL IGNACIO ZARAGOZA CLAVE 21EES0108T, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE XICOTEPEC, PUEBLA. | 21 | Puebla | 197 | Xicotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 20200349 | N | 0 | 0 | 744 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:266.62, meta_modificada:266.62}, meta2: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1462.58, meta_modificada:1462.58}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:197, localidad:1, direccion:Xicotepec de Juárez, Pue., México, lon:-97.964257, lat:20.2786413}} | 44152 | 44193 | 4236181.14 | 4236181.14 | 4231182.49 | 4231182.49 | 4231182.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPCEE-006/2020-Y, contratista:CONSTRUCCIONES DASAFE, S.A. DE C.V., convocante:COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:4236181.14, importe_modificado:4236181.14}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:266.62}, meta2: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1462.58}} | {1879063/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:ESTA OBRA PRESENTO UNA PENALIZACIÓN ECONÓMICA AL CONTRATISTA POR 4,998.65, LA CUAL SERÁ REINTEGRADA A LA SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS., trimestre:2.0, usuario:davidsrodriguezs, fecha:2021-07-12}} | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE200401879078 | Proyecto de inversión | 17001017 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.7001017E7, modificado:1.693735606E7}} | SUMINISTRO DE EQUIPO Y MOBILIARIO PARA EQUIPAR 30 AULAS; PARA EL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE TECOMATLÁN CLAVE 21DIT0003L, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TECOMATLÁN, PUEBLA. | 21 | Puebla | 155 | Tecomatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 20200369 | N | 0 | 0 | 856 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:155, localidad:1, direccion:CALLE KILOMETRO 19.5 CARRETERA PALOMAS-TLAPA S/N , TECOMATLÁN, TECOMATLÁN, PUEBLA , lon:-98.311612, lat:18.119004}} | 44150 | 44210 | 16937356.06 | 16937356.06 | 16937356.06 | 16937356.06 | 16937356.06 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:30.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE200401879081 | Proyecto de inversión | 540403.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:540403.85, modificado:519036.75}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO DE PLAZA CÍVICA; EN EL PREESCOLAR JUAN DE LA BARRERA CLAVE 21DCC0327H, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SANTO DOMINGO HUEHUETLÁN, MUNICIPIO DE HUEHUETLÁN EL GRANDE, PUEBLA. | 21 | Puebla | 150 | Huehuetlán el Grande | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 20200419 | N | 0 | 0 | 72 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:153.01, meta_modificada:153.01}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:150, localidad:1, direccion:NINGUNO NINGUNO S/N , SANTO DOMINGO HUEHUETLÁN, HUEHUETLÁN EL GRANDE, PUEBLA , lon:-98.163611, lat:18.739167}} | 44186 | 44196 | 519036.75 | 519036.75 | 515076.41 | 515076.41 | 515076.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPCEE-008/2020-A-R, contratista:HABRES, S.A. DE C.V., convocante:COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:519036.75, importe_modificado:519036.75}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:153.01}} | {1879081/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:ESTA OBRA PRESENTO UNA PENALIZACIÓN ECONÓMICA AL CONTRATISTA POR 3,960.34, LA CUAL SERÁ REINTEGRADA A LA SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS., trimestre:2.0, usuario:davidsrodriguezs, fecha:2021-07-12}} | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE200401879091 | Proyecto de inversión | 1042080.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1042080.86, modificado:969134.5}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO DE PLAZA CÍVICA; EN LA PRIMARIA ÁLVARO OBREGÓN CLAVE 21DPR3534P, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SALTILLO, MUNICIPIO DE LAFRAGUA, PUEBLA. | 21 | Puebla | 93 | Lafragua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 20200430 | N | 0 | 0 | 90 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:391.64, meta_modificada:391.64}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:93, localidad:1, direccion:AVENIDA JESÚS L. GÓMEZ S/N CENTRO, SALTILLO, LAFRAGUA, PUEBLA , lon:-97.301581, lat:19.297813}} | 44186 | 44196 | 969134.5 | 969134.5 | 968000.84 | 968000.84 | 968000.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPCEE-008/2020-Q, contratista:GRUPO MEXICANO INMOBRA, S.A. DE C.V., convocante:COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:969134.5, importe_modificado:969134.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:391.64}} | {1879091/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:ESTA OBRA PRESENTO UNA PENALIZACIÓN ECONÓMICA AL CONTRATISTA POR 1,133.66, LA CUAL SERÁ REINTEGRADA A LA SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS., trimestre:2.0, usuario:davidsrodriguezs, fecha:2021-07-12}} | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE200401879962 | Proyecto de inversión | 847367.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:847367.37, modificado:834386.69}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS DIDÁCTICAS EN ESTRUCTURA REGIONAL C Y OBRA EXTERIOR; EN LA TELESECUNDARIA HERMANOS SERDÁN CLAVE 21DTV0063U, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE HUEYTAMALCO, PUEBLA. | 21 | Puebla | 76 | Hueytamalco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 20200638 | N | 0 | 0 | 344 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:238.0, meta_modificada:238.0}, meta2: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:108.36, meta_modificada:108.36}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:1, direccion:CALLE MORELOS 44 S/N , HUEYTAMALCO, HUEYTAMALCO, PUEBLA , lon:-97.289415, lat:19.942311}} | 44195 | 44224 | 834386.69 | 834386.69 | 834386.69 | 834386.69 | 834386.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPCEE-009/2020-D, contratista:VIO INGENIERIA & INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V., convocante:COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:834795.35, importe_modificado:834795.35}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:238.0}, meta2: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:108.36}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE200401876718 | Proyecto de inversión | 1624763.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1624763.66, modificado:1511072.92}} | REHABILITACIÓN PARA EL AREA DE MECANOTERAPIA, EN EL CENTRO DE REHABILITACIÓN INTEGRAL INFANTIL (CRII), EN LA LOCALIDAD DE SAN BERNARDINO TLAXCALANCINGO, MUNICIPIO DE SAN ANDRÉS CHOLULA | 21 | Puebla | 119 | San Andrés Cholula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | 20200597 | N | 0 | 0 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:239.8, meta_modificada:239.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:119, localidad:13, direccion:C. Revolución 26, San Bernardino Tlaxcalancingo, 72821 Tlaxcalancingo, Pue., México, lon:-98.26755524, lat:19.02548628}} | 44180 | 44200 | 1511072.92 | 1511072.92 | 1511072.92 | 1511072.92 | 1511072.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/LPE056/SA/SI-20200597, contratista:GRUPO SALVATORES DE MÉXICO, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:1511322.11, importe_modificado:1511322.11}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:239.8}} | {1876718/proyecto_FIN, 1876718/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:SE SOLICITA TERMINACIÓN DEL PROYECTO Y VALIDACIÓN, trimestre:2.0, usuario:joserramirezh, fecha:2021-07-12}} | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE200401873446 | Proyecto de inversión | 1730769.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1730769.23, modificado:1631601.64}} | MEJORAMIENTO EN LA PRIMARIA LIBERTADORES DE AMÉRICA CLAVE 21DPR2328Z, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE EL ÍDOLO, MUNICIPIO DE PETLALCINGO, PUEBLA. | 21 | Puebla | 112 | Petlalcingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-2020-001 | N | 0 | 0 | 62 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:2, direccion:AVENIDA PRINCIPAL S/N , EL ÍDOLO, PETLALCINGO, PUEBLA , lon:-97.872011, lat:18.059309}} | 44057 | 44147 | 1631601.64 | 1631601.64 | 489480.49 | 489480.49 | 489480.49 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.47}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE200401873447 | Proyecto de inversión | 961538.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:961538.46, modificado:904777.91}} | MEJORAMIENTO EN EL PREESCOLAR JOAQUÍN BARANDA CLAVE 21DJN0392X, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN PEDRO YELOIXTLAHUACA, PUEBLA. | 21 | Puebla | 141 | San Pedro Yeloixtlahuaca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-2020-002 | N | 0 | 0 | 79 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:141, localidad:1, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO S/N , SAN PEDRO YELOIXTLAHUACA, SAN PEDRO YELOIXTLAHUACA, PUEBLA , lon:-98.077222, lat:18.116944}} | 44176 | 44236 | 904777.91 | 904777.91 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE200401873448 | Proyecto de inversión | 582692.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:582692.31, modificado:545581.37}} | MEJORAMIENTO EN EL PREESCOLAR MARIANO MATAMOROS CLAVE 21DJN2002E, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE GUADALUPE CUILOTEPEC (SANTA CATARINA CUILOTEPEC), MUNICIPIO DE TOCHIMILCO, PUEBLA. | 21 | Puebla | 188 | Tochimilco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-2020-003 | N | 0 | 0 | 28 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:188, localidad:4, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA S/N , GUADALUPE CUILOTEPEC (SANTA CATARINA CUILOTEPEC), TOCHIMILCO, PUEBLA , lon:-98.618333, lat:18.910278}} | 44069 | 44129 | 545581.37 | 545581.37 | 163674.41 | 163674.41 | 163674.41 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE200401873449 | Proyecto de inversión | 543269.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:543269.23, modificado:504744.56}} | MEJORAMIENTO EN EL PREESCOLAR SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ CLAVE 21EJN0279C, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO ALPANOCAN, MUNICIPIO DE TOCHIMILCO, PUEBLA. | 21 | Puebla | 188 | Tochimilco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-2020-004 | N | 0 | 0 | 90 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:188, localidad:2, direccion:CALLE GUERRERO 6 S/N , SAN ANTONIO ALPANOCAN, TOCHIMILCO, PUEBLA , lon:-98.709601, lat:18.876859}} | 44176 | 44236 | 504744.56 | 504744.56 | 151423.37 | 151423.37 | 151423.37 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE200401873450 | Proyecto de inversión | 786538.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:786538.46, modificado:754113.04}} | MEJORAMIENTO EN LA TELESECUNDARIA GUADALUPE VICTORIA CLAVE 21ETV0859Z, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SAN LUCAS TULCINGO, MUNICIPIO DE TOCHIMILCO, PUEBLA. | 21 | Puebla | 188 | Tochimilco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-2020-005 | N | 0 | 0 | 39 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:188, localidad:10, direccion:CALLE VENUSTIANO CARRANZA S/N , SAN LUCAS TULCINGO, TOCHIMILCO, PUEBLA , lon:-98.595556, lat:18.839444}} | 44057 | 44117 | 754113.04 | 754113.04 | 223533.91 | 223533.91 | 223533.91 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.8}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE200401873451 | Proyecto de inversión | 2980769.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2980769.23, modificado:2780369.64}} | MEJORAMIENTO EN LA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA CLAVE 21DPR1327U, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SAN VICENTE, MUNICIPIO DE COATZINGO, PUEBLA. | 21 | Puebla | 31 | Coatzingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-2020-008 | N | 0 | 0 | 92 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:21, direccion:CALLE OBREGON 1 PUEBLO, SAN VICENTE, COATZINGO, PUEBLA , lon:-98.180019, lat:18.613224}} | 44057 | 44177 | 2780369.64 | 2780369.64 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE200401873452 | Proyecto de inversión | 6057692.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:6057692.31, modificado:5718634.5}} | MEJORAMIENTO EN EL BACHILLERATO CARLOS CAMACHO ESPÍRITU CLAVE 21EBH0516V, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PUEBLA, PUEBLA. | 21 | Puebla | 114 | Puebla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-2020-018 | N | 0 | 0 | 401 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:CIRCUITO DE LAS FLORES SUR S/N , HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, PUEBLA, PUEBLA , lon:-98.247682, lat:19.007948}} | 44038 | 44188 | 5718634.5 | 5718634.5 | 1715590.35 | 1715590.35 | 1715590.35 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.3}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE200401873453 | Proyecto de inversión | 477711.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:477711.07, modificado:438541.5}} | MEJORAMIENTO EN EL PREESCOLAR GUILLERMO ÁLVAREZ MONTIEL CLAVE 21DJN0082T, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PALMAR DE BRAVO, PUEBLA. | 21 | Puebla | 110 | Palmar de Bravo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-2020-022 | N | 0 | 0 | 187 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:110, localidad:1, direccion:CALLE 4 ORIENTE S/N , PALMAR DE BRAVO, PALMAR DE BRAVO, PUEBLA , lon:-97.544813, lat:18.83732}} | 44069 | 44129 | 438541.5 | 438541.5 | 131562.45 | 131562.45 | 131562.45 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE200401873456 | Proyecto de inversión | 961538.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:961538.46, modificado:900735.43}} | MEJORAMIENTO EN LA TELESECUNDARIA VICENTE SUAREZ CLAVE 21DTV0004E, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PUEBLA, PUEBLA. | 21 | Puebla | 114 | Puebla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-2020-025 | N | 0 | 0 | 351 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO I MADERO S/N IGNACIO ROMERO VARGAS, HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, PUEBLA, PUEBLA , lon:-98.144732, lat:19.45136}} | 44057 | 44117 | 900735.43 | 900735.43 | 270220.63 | 270220.63 | 270220.63 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.95}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE200401873457 | Proyecto de inversión | 2884615.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2884615.38, modificado:2721189.33}} | MEJORAMIENTO EN EL CENTRO DE ATENCIÓN MÚLTIPLE JEAN PIAGET CLAVE 21DML0002Q, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PUEBLA, PUEBLA. | 21 | Puebla | 114 | Puebla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-2020-026 | N | 0 | 0 | 161 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:CALLE 45 PONIENTE S/N , HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, PUEBLA, PUEBLA , lon:-98.219623, lat:19.033085}} | 44057 | 44177 | 2721189.33 | 2721189.33 | 816356.8 | 816356.8 | 816356.8 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.48}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE200401873468 | Proyecto de inversión | 2019230.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2019230.77, modificado:1939139.02}} | MEJORAMIENTO EN LA TELESECUNDARIA MARÍA MONTESSORI CLAVE 21ETV0650J, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARÍA XONACATEPEC, MUNICIPIO DE PUEBLA, PUEBLA. | 21 | Puebla | 114 | Puebla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-2020-039 | N | 0 | 0 | 184 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:218, direccion:AVENIDA 22 NOVIEMBRE S/N VILLA GUADALUPE (XONACATEPEC), HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, PUEBLA, PUEBLA , lon:-98.117412, lat:19.070534}} | 44086 | 44206 | 1939139.02 | 1939139.02 | 581741.71 | 581741.71 | 581741.71 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.43}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE200401873469 | Proyecto de inversión | 1257081 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1257081.0, modificado:1168693.07}} | MEJORAMIENTO EN EL BACHILLERATO ABUNDIO VARGAS GONZÁLEZ CLAVE 21EBH0306Q, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TLAPACOYA, PUEBLA. | 21 | Puebla | 184 | Tlapacoya | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-2020-040 | N | 0 | 0 | 52 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:184, localidad:1, direccion:CALLE ACALA S/N TLAPACOYA, TLAPACOYA, TLAPACOYA, PUEBLA , lon:-97.85057, lat:20.123961}} | 44086 | 44176 | 1168693.07 | 1168693.07 | 350607.92 | 350607.92 | 350607.92 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE200401873470 | Proyecto de inversión | 961538.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:961538.46, modificado:893977.19}} | MEJORAMIENTO EN LA SECUNDARIA JUAN DOMÍNGUEZ MARTÍNEZ CLAVE 21DES0086Z, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE TERCERA SECCIÓN DE XAYACATLÁN DE BRAVO, MUNICIPIO DE XAYACATLÁN DE BRAVO, PUEBLA. | 21 | Puebla | 196 | Xayacatlán de Bravo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-2020-041 | N | 0 | 0 | 117 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:196, localidad:11, direccion:CALLE 13 DE MAYO DE 1878 S/N , XAYACATLÁN DE BRAVO, XAYACATLÁN DE BRAVO, PUEBLA , lon:-97.975833, lat:18.236667}} | 44086 | 44146 | 893977.19 | 893977.19 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE200401873471 | Proyecto de inversión | 1730769.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1730769.23, modificado:1621451.92}} | MEJORAMIENTO EN EL PREESCOLAR VICENTE GUERRERO CLAVE 21DJN0066B, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN AMECAC, MUNICIPIO DE ATZITZIHUACÁN, PUEBLA. | 21 | Puebla | 22 | Atzitzihuacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-2020-042 | N | 0 | 0 | 185 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:3, direccion:AVENIDA INDEPENDENCIA 42 S/N , SAN JUAN AMECAC, ATZITZIHUACÁN, PUEBLA , lon:-98.661298, lat:18.832079}} | 44132 | 44222 | 1621451.92 | 1621451.92 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.64}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE200401877583 | Proyecto de inversión | 1630796.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:MUNICIPAL 2020 (FISIMDF), monto:287787.66, modificado:259195.74}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1343009.06, modificado:1209580.13}} | CONSTRUCCIÓN DE 26 SISTEMAS DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL CON FINES DE ABASTO DE AGUA POTABLE A NIVEL VIVIENDA EN ZONA RURAL PARA LA LOCALIDAD DE LA HERRADURA MUNICIPIO DE XICOTEPEC | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros Programas de Inversión | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA | 20200107 | N | 0 | 0 | 27 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:26.0, meta_modificada:26.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:197, localidad:55, direccion:Xicotepec, Pue., México, lon:-97.964259, lat:20.2786208}} | 44040 | 44129 | 1468775.87 | 1468775.87 | 1468775.87 | 1468775.87 | 1468775.87 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:26.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE200401873472 | Proyecto de inversión | 730769.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:730769.23, modificado:690477.87}} | MEJORAMIENTO EN EL PREESCOLAR MIGUEL F. MARTÍNEZ CLAVE 21DJN0831E, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO IXHUATEPEC, MUNICIPIO DE ATZITZIHUACÁN, PUEBLA. | 21 | Puebla | 22 | Atzitzihuacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-2020-043 | N | 0 | 0 | 26 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:7, direccion:CALLE PLAZA CENTRAL 1 S/N , SAN PEDRO IXHUATEPEC, ATZITZIHUACÁN, PUEBLA , lon:-98.636389, lat:18.795278}} | 44132 | 44192 | 690477.87 | 690477.87 | 207143.36 | 207143.36 | 207143.36 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.42}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE200401873473 | Proyecto de inversión | 1153846.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1153846.15, modificado:1084305.27}} | MEJORAMIENTO EN LA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO CLAVE 21DPR0702A, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SANTA CATALINA TEPANAPA, MUNICIPIO DE TOCHIMILCO, PUEBLA. | 21 | Puebla | 188 | Tochimilco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-2020-044 | N | 0 | 0 | 107 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:188, localidad:8, direccion:CALLE ALVARO OBREGON S/N , SANTA CATALINA TEPANAPA, TOCHIMILCO, PUEBLA , lon:-98.610833, lat:18.891667}} | 44132 | 44192 | 1084305.27 | 1084305.27 | 325291.58 | 325291.58 | 325291.58 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.55}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE200401873474 | Proyecto de inversión | 1923076.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1923076.92, modificado:1794929.74}} | MEJORAMIENTO EN LA TELESECUNDARIA ANA MARÍA GALLAGA CLAVE 21ETV0525L, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE TZICATLÁN, MUNICIPIO DE HUEHUETLÁN EL CHICO, PUEBLA. | 21 | Puebla | 73 | Huehuetlán el Chico | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-2020-045 | N | 0 | 0 | 182 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:11, direccion:CALLE FRANCISCO I. MADERO 1 COLONIA TZICATLÁN, TZICATLÁN, HUEHUETLÁN EL CHICO, PUEBLA , lon:-98.453605, lat:18.270592}} | 44133 | 44223 | 1794929.74 | 1794929.74 | 538478.92 | 538478.92 | 538478.92 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.38}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE200401873475 | Proyecto de inversión | 3173076.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:3173076.92, modificado:2954815.93}} | MEJORAMIENTO EN LA PRIMARIA LICENCIADO JOSÉ VASCONCELOS CLAVE 21DPR2514V, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE TOLTECAMILA, MUNICIPIO DE IXCAMILPA DE GUERRERO, PUEBLA. | 21 | Puebla | 81 | Ixcamilpa de Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-2020-046 | N | 0 | 0 | 95 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:81, localidad:14, direccion:CALLE PLAZA CENTRAL S/N PUEBLO, TOLTECAMILA, IXCAMILPA DE GUERRERO, PUEBLA , lon:-98.617163, lat:17.968216}} | 44132 | 44252 | 2954815.93 | 2954815.93 | 886444.78 | 886444.78 | 886444.78 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.5}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE200401873476 | Proyecto de inversión | 1154455.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1154455.6, modificado:1101944.42}} | MEJORAMIENTO EN LA TELESECUNDARIA 12 DE OCTUBRE CLAVE 21ETV0595G, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE HONEY, PUEBLA. | 21 | Puebla | 57 | Honey | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-2020-047 | N | 0 | 0 | 114 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:CALLE PRINCIPAL 7 S/N , LA MAGDALENA, HONEY, PUEBLA , lon:-98.274167, lat:20.256111}} | 44135 | 44225 | 1101944.42 | 1101944.42 | 330583.33 | 330583.33 | 330583.33 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.06}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE200401873477 | Proyecto de inversión | 1923076.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1923076.92, modificado:1823646.0}} | MEJORAMIENTO EN EL PREESCOLAR FRANCISCO I. MADERO CLAVE 21DCC0560N, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE FRANCISCO I. MADERO, MUNICIPIO DE TEPANCO DE LÓPEZ, PUEBLA. | 21 | Puebla | 161 | Tepanco de López | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-2020-048 | N | 0 | 0 | 39 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:161, localidad:2, direccion:NINGUNO NINGUNO S/N , FRANCISCO I. MADERO, TEPANCO DE LÓPEZ, PUEBLA , lon:-97.464444, lat:18.493056}} | 44128 | 44218 | 1823646 | 1823646 | 547093.8 | 547093.8 | 547093.8 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.65}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE200401873495 | Proyecto de inversión | 3370673.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:3370673.08, modificado:3101648.81}} | MEJORAMIENTO EN LA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA CLAVE 21DPR1910O, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TEHUACÁN, PUEBLA. | 21 | Puebla | 156 | Tehuacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-2020-066 | N | 0 | 0 | 388 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:156, localidad:1, direccion:AVENIDA EJERCITO MEXICANO 926 S/N , TEHUACÁN, TEHUACÁN, PUEBLA , lon:-97.383607, lat:18.477658}} | 44128 | 44248 | 3101648.81 | 3101648.81 | 930494.64 | 930494.64 | 930494.64 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.61}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE200401873496 | Proyecto de inversión | 1615480.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1615480.77, modificado:1518445.52}} | MEJORAMIENTO EN EL PREESCOLAR EMMANUEL KANT CLAVE 21DJN0766V, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TEHUACÁN, PUEBLA. | 21 | Puebla | 156 | Tehuacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-2020-067 | N | 0 | 0 | 149 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:156, localidad:1, direccion:CALLE ANTIGUO CAMINO AL CARNERO S/N , TEHUACÁN, TEHUACÁN, PUEBLA , lon:-97.415874, lat:18.496172}} | 44128 | 44218 | 1518445.52 | 1518445.52 | 455533.66 | 455533.66 | 455533.66 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.86}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE200401873497 | Proyecto de inversión | 761346.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:761346.15, modificado:712358.17}} | MEJORAMIENTO EN EL PREESCOLAR FRIDA KAHLO CLAVE 21DCC0850D, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TEHUACÁN, PUEBLA. | 21 | Puebla | 156 | Tehuacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-2020-068 | N | 0 | 0 | 186 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:156, localidad:1, direccion:CALLE 18 PONIENTE S/N , TEHUACÁN, TEHUACÁN, PUEBLA , lon:-97.361429, lat:18.422564}} | 44128 | 44188 | 712358.17 | 712358.17 | 213707.45 | 213707.45 | 213707.45 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.95}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE200401873498 | Proyecto de inversión | 3545288.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:3545288.46, modificado:3312650.33}} | MEJORAMIENTO EN LA PRIMARIA HIMNO NACIONAL (turno 2) CLAVE 21DPR3381B, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TEHUACÁN, PUEBLA. | 21 | Puebla | 156 | Tehuacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-2020-069 | N | 0 | 0 | 226 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:156, localidad:1, direccion:AVENIDA REFORMA S/N , TEHUACÁN, TEHUACÁN, PUEBLA , lon:-97.430031, lat:18.473224}} | 44128 | 44248 | 3312650.33 | 3312650.33 | 993795.1 | 993795.1 | 993795.1 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE200401873500 | Proyecto de inversión | 922500 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:922500.0, modificado:882739.29}} | MEJORAMIENTO EN EL PREESCOLAR YOLOT`SI CLAVE 21EJN1385T, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TEHUACÁN, PUEBLA. | 21 | Puebla | 156 | Tehuacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-2020-071 | N | 0 | 0 | 140 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:156, localidad:1, direccion:CALLE PLAZA PRINCIPAL S/N , TEHUACÁN, TEHUACÁN, PUEBLA , lon:-97.392, lat:18.4622}} | 44132 | 44192 | 882739.29 | 882739.29 | 264821.79 | 264821.79 | 264821.79 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.98}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE200401873501 | Proyecto de inversión | 5603846.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:5603846.15, modificado:5319530.76}} | MEJORAMIENTO EN LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA NÚM. 17 CLAVE 21DST0017V, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TEPANCO DE LÓPEZ, PUEBLA. | 21 | Puebla | 161 | Tepanco de López | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-2020-072 | N | 0 | 0 | 503 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:161, localidad:1, direccion:CALLE 3 PONIENTE S/N , TEPANCO DE LÓPEZ, TEPANCO DE LÓPEZ, PUEBLA , lon:-97.561907, lat:18.556918}} | 44128 | 44278 | 5319530.76 | 5319530.76 | 1595859.22 | 1595859.22 | 1595859.22 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.65}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE200401873502 | Proyecto de inversión | 1108942.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1108942.31, modificado:1066716.76}} | MEJORAMIENTO EN EL PREESCOLAR ANALCO CLAVE 21DJN0965U, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TECALI DE HERRERA, PUEBLA. | 21 | Puebla | 153 | Tecali de Herrera | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-2020-073 | N | 0 | 0 | 44 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:153, localidad:1, direccion:CALLE 15 SUR 1306 PUEBLO, TECALI DE HERRERA, TECALI DE HERRERA, PUEBLA , lon:-97.980968, lat:18.899932}} | 44133 | 44223 | 1066716.76 | 1066716.76 | 320015.03 | 320015.03 | 320015.03 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.7}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE200401873503 | Proyecto de inversión | 840384.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:840384.62, modificado:804313.57}} | MEJORAMIENTO EN EL PREESCOLAR LA CORREGIDORA CLAVE 21DCC0428F, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE ALMOLONGA (TODOS SANTOS), MUNICIPIO DE TEPEXI DE RODRÍGUEZ, PUEBLA. | 21 | Puebla | 169 | Tepexi de Rodríguez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-2020-074 | N | 0 | 0 | 61 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:169, localidad:4, direccion:CALLE PLAZA PRINCIPAL S/N , ALMOLONGA (TODOS SANTOS), TEPEXI DE RODRÍGUEZ, PUEBLA , lon:-97.965556, lat:18.474167}} | 44132 | 44192 | 804313.57 | 804313.57 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.85}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE200401873504 | Proyecto de inversión | 516044.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:516044.78, modificado:494243.66}} | MEJORAMIENTO EN EL PREESCOLAR MARÍA MONTESSORI CLAVE 21DCC0235R, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE COLONIA MORELOS (PIE DE VACA), MUNICIPIO DE TEPEXI DE RODRÍGUEZ, PUEBLA. | 21 | Puebla | 169 | Tepexi de Rodríguez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-2020-075 | N | 0 | 0 | 41 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:169, localidad:21, direccion:CALLE BENITO JUAREZ SUR 108 , TEPEXI DE RODRÍGUEZ, TEPEXI DE RODRÍGUEZ, PUEBLA , lon:-97.915974, lat:18.593728}} | 44132 | 44192 | 494243.66 | 494243.66 | 148273.1 | 148273.1 | 148273.1 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.8}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE200401873505 | Proyecto de inversión | 1863557.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1863557.69, modificado:1791746.21}} | MEJORAMIENTO EN EL PREESCOLAR RICARDO PÉREZ GALICIA CLAVE 21DJN0144P, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN FELIPE TEOTLALCINGO, PUEBLA. | 21 | Puebla | 122 | San Felipe Teotlalcingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-2020-076 | N | 0 | 0 | 171 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:122, localidad:1, direccion:CALLE SERAPIO RENDON S/N , SAN FELIPE TEOTLALCINGO, SAN FELIPE TEOTLALCINGO, PUEBLA , lon:-98.500779, lat:19.235712}} | 44132 | 44222 | 1791746.21 | 1791746.21 | 537523.86 | 537523.86 | 537523.86 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.11}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE200401873506 | Proyecto de inversión | 812019.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:812019.23, modificado:782807.47}} | MEJORAMIENTO EN LA PRIMARIA EUFROSINA CAMACHO VIUDA DE ÁVILA CLAVE 21EPR0379S, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN MARTÍN TEXMELUCAN, PUEBLA. | 21 | Puebla | 132 | San Martín Texmelucan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-2020-077 | N | 0 | 0 | 523 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:132, localidad:1, direccion:AVENIDA LIBERTAD SUR 103 S/N , SAN MARTÍN TEXMELUCAN DE LABASTIDA, SAN MARTÍN TEXMELUCAN, PUEBLA , lon:-98.43766, lat:19.284786}} | 44128 | 44188 | 782807.47 | 782807.47 | 234842.24 | 234842.24 | 234842.24 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.12}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE200401873507 | Proyecto de inversión | 1547788.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1547788.46, modificado:1477251.96}} | MEJORAMIENTO EN LA SECUNDARIA NARCISO MENDOZA CLAVE 21EES0298A, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN PEDRO CHOLULA, PUEBLA. | 21 | Puebla | 140 | San Pedro Cholula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-2020-078 | N | 0 | 0 | 365 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:140, localidad:1, direccion:CALLE 22 ORIENTE S/N , CHOLULA DE RIVADAVIA, SAN PEDRO CHOLULA, PUEBLA , lon:-98.295982, lat:19.067928}} | 44132 | 44222 | 1477251.96 | 1477251.96 | 443175.59 | 443175.59 | 443175.59 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.39}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE200401873508 | Proyecto de inversión | 999230.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:999230.77, modificado:938086.17}} | MEJORAMIENTO EN EL PREESCOLAR ANDRÉS QUINTANA ROO CLAVE 21DJN0393W, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SANTA GERTRUDIS SALITRILLO, MUNICIPIO DE PETLALCINGO, PUEBLA. | 21 | Puebla | 112 | Petlalcingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-2020-079 | N | 0 | 0 | 26 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:10, direccion:CALLE PLAZA PRINCIPAL S/N , SANTA GERTRUDIS SALITRILLO, PETLALCINGO, PUEBLA , lon:-97.898056, lat:18.021111}} | 44128 | 44188 | 938086.17 | 938086.17 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE210101885836 | Proyecto de inversión | 14164263.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.416426302E7, modificado:1.416426302E7}} | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN AVENIDA INDEPENDENCIA ORIENTE ENTRE PASEO MIGUEL CERVANTES SAAVEDRA Y CAMINO VIEJO A SAN DIEGO DE LA COL. EL MOLINO DEL MUNICIPIO DE TEHUACÁN PUEBLA. | 21 | Puebla | 156 | Tehuacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE TEHUACAN PUEBLA | 20116 | S | 3904 | 3604 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:11577.16, meta_modificada:11577.16}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:156, localidad:1, direccion:El Molino, 75780 Tehuacán, Pue., México, lon:-97.3719147, lat:18.4549886}} | 44179 | 44228 | 14164263.02 | 14164263.02 | 14164263.02 | 14164263.02 | 14164263.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMTH-COPSRMT-I5FM-20116-JUR124/2020, contratista:JUAN CARLOS HERNÁNDEZ RAMÍREZ, convocante:MUNICIPIO DE TEHUACÁN PUEBLA, monto:1.416426302E7, importe_modificado:1.416426302E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:11577.13}} | {1885836/proyecto_INICIO, 1885836/proyecto_PROCESO, 1885836/proyecto_INICIO, 1885836/proyecto_FIN, 1885836/proyecto_PROCESO, 1885836/proyecto_FIN, 1885836/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE210101885852 | Proyecto de inversión | 6000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6000000.0, modificado:6000000.0}} | REHABILITACIÓN DEL PERIFÉRICO ECOLÓGICO EN LOS TRAMOS: DEL KILÓMETRO 6+600 AL KILÓMETRO 8+200 Y DEL KILÓMETRO 27++520 AL KILÓMETRO 40+000 (CON UNA LONGITUD DE 14.08 KILÓMETROS, EN LAS LOCALIDADES DE SANTIAGO MOMOXPAN, CHOLULA DE RIVADAVIA, HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, VILLLA BATABIA, AMOZOC DE MOTA Y CASA BLANCA, EN LOS MUNICIPIOS DE SAN PEDRO CHOLULA, PUEBLA Y AMOZOC, EN EL ESTADO DE PUEBLA). | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Mantenimiento | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | 20200220 | N | 0 | 0 | 1634133 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:232327.26, meta_modificada:232327.26}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:Puebla, Pue., México, lon:-98.2062727, lat:19.0414398}, geo2: {cve_municipio:140, localidad:1, direccion:Cholula de Rivadavia, 72760 Cholula, Pue., México, lon:-98.3021192, lat:19.0765772}} | 44112 | 44171 | 6000000 | 6000000 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/LPE017/SA/SI-20200220, contratista:CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA DELVAR, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:9.577208854E7, importe_modificado:9.577208854E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:232300.0}} | {1885852/proyecto_INICIO, 1885852/proyecto_PROCESO, 1885852/proyecto_INICIO, 1885852/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE210101885854 | Proyecto de inversión | 1263092.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1263092.34, modificado:1263092.34}} | CONSTRUCCIÓN DE LA BARDA PERIMETRAL DEL PANTEÓN MUNICIPAL UBICADO EN LA CABECERA DEL MUNICIPIO DE CALPAN, PUEBLA | 21 | Puebla | 26 | Calpan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO DE CALPAN | 21-004 | N | 0 | 0 | 7161 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:349.27, meta_modificada:349.27}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:1, direccion:San Sebastián 8, Segunda Secc, 74180 San Andrés Calpan, Pue., México, lon:-98.4579277, lat:19.11036453}} | 44252 | 44342 | 791729.13 | 1263092.34 | 791729.13 | 791729.13 | 791729.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-MCP/INV3/R33- FTM/21-004, contratista:GALDINO ARENAS ALMEIDA, convocante:MUNICIPIO DE CALPAN, monto:1263092.34, importe_modificado:1263092.34}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:349.27}} | {1885854/proyecto_PROCESO, 1885854/proyecto_INICIO, 1885854/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:FOLIO RECHAZADO CAPTURAR LA CANTIDAD DE METAS REAL EJECUTADO, DE ACUERDO AL TIPO DE OBRA., trimestre:2.0, usuario:virgniajarzatees, fecha:2021-07-20}, obs2: {observación:FOLIO RECHAZADO CAPTURAR LA CANTIDAD DE METAS REAL EJECUTADO, DE ACUERDO AL TIPO DE OBRA., trimestre:2.0, usuario:virgniajarzatees, fecha:2021-07-20}, obs3: {observación:FOLIO RECHAZADO CAPTURAR LA CANTIDAD DE METAS REAL EJECUTADO, DE ACUERDO AL TIPO DE OBRA., trimestre:2.0, usuario:virgniajarzatees, fecha:2021-07-20}, obs4: {observación:FOLIO RECHAZADO CAPTURAR LA CANTIDAD DE METAS REAL EJECUTADO, DE ACUERDO AL TIPO DE OBRA., trimestre:2.0, usuario:virgniajarzatees, fecha:2021-07-20}}
2021 | 2 | PUE200401873509 | Proyecto de inversión | 672211.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:672211.54, modificado:619617.45}} | MEJORAMIENTO EN LA PRIMARIA GENERAL LÁZARO CÁRDENAS CLAVE 21DPR1610R, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE AHUEHUETITLA, PUEBLA. | 21 | Puebla | 9 | Ahuehuetitla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-2020-080 | N | 0 | 0 | 17 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE LAZARO CARDENAS 13 AHUEHUETITLA, AHUEHUETITLA, AHUEHUETITLA, PUEBLA , lon:-98.221355, lat:18.210768}} | 44128 | 44188 | 619617.45 | 619617.45 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE200401873510 | Proyecto de inversión | 919519.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:919519.23, modificado:894103.16}} | MEJORAMIENTO EN EL PREESCOLAR NICOLÁS COPÉRNICO CLAVE 21DJN1030U, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE CASCALOTE DE BRAVO, MUNICIPIO DE CHIAUTLA, PUEBLA. | 21 | Puebla | 47 | Chiautla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-2020-081 | N | 0 | 0 | 10 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:47, localidad:24, direccion:CALLE PLAZA DE LA CONSTITUCION S/N , CASCALOTE DE BRAVO, CHIAUTLA, PUEBLA , lon:-98.624167, lat:18.361389}} | 44132 | 44192 | 894103.16 | 894103.16 | 268230.95 | 268230.95 | 268230.95 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE200401873511 | Proyecto de inversión | 478173.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:478173.08, modificado:441873.01}} | MEJORAMIENTO EN LA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA CLAVE 21DPR2089Q, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE TLACOTEPEC, MUNICIPIO DE CUAYUCA DE ANDRADE, PUEBLA. | 21 | Puebla | 42 | Cuayuca de Andrade | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-2020-082 | N | 0 | 0 | 11 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:12, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA S/N , TLACOTEPEC, CUAYUCA DE ANDRADE, PUEBLA , lon:-98.2875, lat:18.412222}} | 44128 | 44188 | 441873.01 | 441873.01 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE200401873512 | Proyecto de inversión | 830865.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:830865.38, modificado:776724.13}} | MEJORAMIENTO EN EL PREESCOLAR TRES CARABELAS CLAVE 21DJN0727T, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE TEXCALAPA DE JUÁREZ, MUNICIPIO DE PETLALCINGO, PUEBLA. | 21 | Puebla | 112 | Petlalcingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-2020-083 | N | 0 | 0 | 46 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:13, direccion:CALLE TEPEYAC S/N , TEXCALAPA DE JUÁREZ, PETLALCINGO, PUEBLA , lon:-97.989722, lat:18.066944}} | 44132 | 44192 | 776724.13 | 776724.13 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE200401873513 | Proyecto de inversión | 676826.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:676826.92, modificado:637950.58}} | MEJORAMIENTO EN LA PRIMARIA VENUSTIANO CARRANZA CLAVE 21EPR0547Y, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE FRANCISCO GONZÁLEZ BOCANEGRA, MUNICIPIO DE SAN PABLO ANICANO, PUEBLA. | 21 | Puebla | 139 | San Pablo Anicano | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-2020-084 | N | 0 | 0 | 24 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:139, localidad:2, direccion:CALLE CONSTITUCION S/N , FRANCISCO GONZÁLEZ BOCANEGRA, SAN PABLO ANICANO, PUEBLA , lon:-98.172619, lat:18.152695}} | 44132 | 44192 | 637950.58 | 637950.58 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE200401873514 | Proyecto de inversión | 823269.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:823269.23, modificado:784500.82}} | MEJORAMIENTO EN LA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA CLAVE 21DPR0349Z, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL, MUNICIPIO DE SAN PEDRO YELOIXTLAHUACA, PUEBLA. | 21 | Puebla | 141 | San Pedro Yeloixtlahuaca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-2020-085 | N | 0 | 0 | 12 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:141, localidad:4, direccion:CALLE CONSTITUCION 1 S/N , SAN CRISTÓBAL, SAN PEDRO YELOIXTLAHUACA, PUEBLA , lon:-98.062222, lat:18.112222}} | 44133 | 44193 | 784500.82 | 784500.82 | 235350.25 | 235350.25 | 235350.25 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.5}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE200401873515 | Proyecto de inversión | 764903.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:764903.85, modificado:716096.06}} | MEJORAMIENTO EN LA PRIMARIA BENITO JUÁREZ CLAVE 21DPR0350O, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ AGUA ZARCA, MUNICIPIO DE SAN PEDRO YELOIXTLAHUACA, PUEBLA. | 21 | Puebla | 141 | San Pedro Yeloixtlahuaca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-2020-086 | N | 0 | 0 | 25 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:141, localidad:6, direccion:CALLE ZARAGOZA S/N , SAN JOSÉ AGUA ZARCA, SAN PEDRO YELOIXTLAHUACA, PUEBLA , lon:-98.087222, lat:18.095556}} | 44133 | 44193 | 716096.06 | 716096.06 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE200401873516 | Proyecto de inversión | 899711.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:899711.54, modificado:850501.37}} | MEJORAMIENTO EN LA PRIMARIA HOGAR Y PATRIA CLAVE 21DPR0366P, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE LA CONCEPCIÓN, MUNICIPIO DE SANTA INÉS AHUATEMPAN, PUEBLA. | 21 | Puebla | 147 | Santa Inés Ahuatempan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-2020-087 | N | 0 | 0 | 76 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:147, localidad:3, direccion:CALLE ITURBIDE 50 S/N , LA CONCEPCIÓN, SANTA INÉS AHUATEMPAN, PUEBLA , lon:-98.033333, lat:18.385556}} | 44128 | 44188 | 850501.37 | 850501.37 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE200401873517 | Proyecto de inversión | 2005288.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2005288.46, modificado:1878391.55}} | MEJORAMIENTO EN LA PRIMARIA LEONA VICARIO CLAVE 21DPB0693I, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TEHUACÁN, PUEBLA. | 21 | Puebla | 156 | Tehuacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-2020-088 | N | 0 | 0 | 413 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:156, localidad:1, direccion:AVENIDA RAMON CABALLERO S/N , TEHUACÁN, TEHUACÁN, PUEBLA , lon:-97.410071, lat:18.474838}} | 44132 | 44252 | 1878391.55 | 1878391.55 | 563517.46 | 563517.46 | 563517.46 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.76}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE200401873518 | Proyecto de inversión | 490961.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:490961.54, modificado:458346.32}} | MEJORAMIENTO EN EL PREESCOLAR CE XÓCHITL CLAVE 21DJN2221R, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TEHUACÁN, PUEBLA. | 21 | Puebla | 156 | Tehuacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-2020-089 | N | 0 | 0 | 91 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:156, localidad:1, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO S/N , TEHUACÁN, TEHUACÁN, PUEBLA , lon:-97.438029, lat:18.474332}} | 44128 | 44188 | 458346.32 | 458346.32 | 137503.89 | 137503.89 | 137503.89 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE200401873519 | Proyecto de inversión | 634807.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:634807.69, modificado:596775.78}} | MEJORAMIENTO EN EL PREESCOLAR JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ CLAVE 21DCC0537M, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO JALAPEXCO, MUNICIPIO DE TEOPANTLÁN, PUEBLA. | 21 | Puebla | 159 | Teopantlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-2020-090 | N | 0 | 0 | 34 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:159, localidad:2, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA S/N SAN FRANCISCO JALAPEXCO, SAN FRANCISCO JALAPEXCO, TEOPANTLÁN, PUEBLA , lon:-98.300181, lat:18.839618}} | 44128 | 44188 | 596775.78 | 596775.78 | 179032.73 | 179032.73 | 179032.73 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.33}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE200401873520 | Proyecto de inversión | 1690000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1690000.0, modificado:1581937.88}} | MEJORAMIENTO EN LA PRIMARIA BENITO JUÁREZ CLAVE 21DPR0454J, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TEOTLALCO, PUEBLA. | 21 | Puebla | 160 | Teotlalco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-2020-091 | N | 0 | 0 | 257 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:160, localidad:1, direccion:CALLE AMADO NERVO S/N PUEBLO, TEOTLALCO, TEOTLALCO, PUEBLA , lon:-98.778656, lat:18.469205}} | 44135 | 44225 | 1581937.88 | 1581937.88 | 474581.36 | 474581.36 | 474581.36 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.37}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE200401873521 | Proyecto de inversión | 636442.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:636442.31, modificado:594601.38}} | MEJORAMIENTO EN LA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO CLAVE 21DPB0607W, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SAN LUIS TEMALACAYUCA, MUNICIPIO DE TEPANCO DE LÓPEZ, PUEBLA. | 21 | Puebla | 161 | Tepanco de López | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-2020-092 | N | 0 | 0 | 37 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:161, localidad:6, direccion:AVENIDA 5 DE MAYO 322 , SAN LUIS TEMALACAYUCA, TEPANCO DE LÓPEZ, PUEBLA , lon:-97.559444, lat:18.601389}} | 44132 | 44192 | 594601.38 | 594601.38 | 178380.41 | 178380.41 | 178380.41 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE200401873522 | Proyecto de inversión | 1525347.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1525347.25, modificado:1525347.25}} | MEJORAMIENTO EN EL BACHILLERATO DIGITAL NÚM. 150 (turno 2) CLAVE 21EBH1133W, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL PAPAXTLA, MUNICIPIO DE SAN JERÓNIMO TECUANIPAN, PUEBLA. | 21 | Puebla | 126 | San Jerónimo Tecuanipan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-2020-093 | N | 0 | 0 | 44 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:126, localidad:2, direccion:NINGUNO NINGUNO S/N , SAN MIGUEL PAPAXTLA, SAN JERÓNIMO TECUANIPAN, PUEBLA , lon:-98.39, lat:19.062778}} | 44128 | 44218 | 1460334.28 | 1460334.28 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE200401873523 | Proyecto de inversión | 815288.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:815288.46, modificado:761057.1}} | MEJORAMIENTO EN EL BACHILLERATO QUETZALCÓATL CLAVE 21EBH0936E, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TEHUACÁN, PUEBLA. | 21 | Puebla | 156 | Tehuacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-2020-094 | N | 0 | 0 | 238 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:156, localidad:1, direccion:RETORNO GARDENIAS S/N , TEHUACÁN, TEHUACÁN, PUEBLA , lon:-97.393056, lat:18.463889}} | 44133 | 44193 | 761057.1 | 761057.1 | 228317.13 | 228317.13 | 228317.13 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE200401873524 | Proyecto de inversión | 863942.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:863942.31, modificado:863942.31}} | MEJORAMIENTO EN EL BACHILLERATO IZCOATL (turno 2) CLAVE 21EBH0931J, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN TLAUTLA, MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA, PUEBLA. | 21 | Puebla | 140 | San Pedro Cholula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-2020-095 | N | 0 | 0 | 193 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:140, localidad:25, direccion:CALLE 7 SUR 1 SAN JUAN TLAUTLA, CHOLULA DE RIVADAVIA, SAN PEDRO CHOLULA, PUEBLA , lon:-98.3519, lat:19.0965}} | 44135 | 44195 | 803354.68 | 803354.68 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE200401873525 | Proyecto de inversión | 1433461.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1433461.54, modificado:1363160.03}} | MEJORAMIENTO EN EL BACHILLERATO ADOLFO LÓPEZ MATEOS CLAVE 21EBH0336K, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SAN PABLO ACTIPAN, MUNICIPIO DE TEPEACA, PUEBLA. | 21 | Puebla | 164 | Tepeaca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-2020-096 | N | 0 | 0 | 102 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:164, localidad:20, direccion:CALLE NIÑOS HÉROES 111 PUEBLO, SAN PABLO ACTIPAN, TEPEACA, PUEBLA , lon:-97.910964, lat:18.931901}} | 44135 | 44225 | 1363160.03 | 1363160.03 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE200401873526 | Proyecto de inversión | 673076.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:673076.92, modificado:628865.82}} | MEJORAMIENTO EN EL BACHILLERATO PABLO GONZÁLEZ RIVAS CLAVE 21EBH0326D, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PUEBLA, PUEBLA. | 21 | Puebla | 114 | Puebla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-2020-097 | N | 0 | 0 | 263 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:AVENIDA ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N , SAN BALTAZAR TETELA, PUEBLA, PUEBLA , lon:-98.159935, lat:19.100534}} | 44132 | 44192 | 628865.82 | 628865.82 | 188659.75 | 188659.75 | 188659.75 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE200401873527 | Proyecto de inversión | 875673.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:875673.08, modificado:826211.97}} | MEJORAMIENTO EN EL BACHILLERATO LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA CLAVE 21EBH0273P, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN MARTÍN TEXMELUCAN, PUEBLA. | 21 | Puebla | 132 | San Martín Texmelucan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-2020-098 | N | 0 | 0 | 136 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:132, localidad:1, direccion:CALLE LUIS DONALDO S/N , SANTA MARÍA MOYOTZINGO, SAN MARTÍN TEXMELUCAN, PUEBLA , lon:-98.401752, lat:19.236545}} | 44132 | 44192 | 826211.97 | 826211.97 | 247863.59 | 247863.59 | 247863.59 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE200401875084 | Proyecto de inversión | 11999999.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.199999992E7, modificado:1.116035119E7}} | CUARTA ETAPA DE LA CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE | 21 | Puebla | 85 | Izúcar de Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | 20200386 | N | 0 | 0 | 85600 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:132, localidad:0, direccion:Misisipi Nte 201, Col San Baltazar Temaxcalac, 74058 San Martín Texmelucan de Labastida, Pue., México, lon:-98.42514038, lat:19.28392456}} | 44186 | 44196 | 11160351.19 | 11160351.19 | 11160351.19 | 11160351.19 | 11160351.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/LPE065/SA/SI-20200386, contratista:GRUPO SALVATORES DE MÉXICO, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, monto:1.116035237E7, importe_modificado:1.116035237E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1875084/proyecto_PROCESO, 1875084/proyecto_FIN, 1875084/proyecto_PROCESO, 1875084/proyecto_FIN, 1875084/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:SE SOLICITA LA VALIDACION Y FINIQUITO DEL PROYECTO , trimestre:2.0, usuario:gustavosanchezc, fecha:2021-07-12}} | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE200401876034 | Proyecto de inversión | 865384.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:865384.62, modificado:502841.21}} | MEJORAMIENTO EN EL PREESCOLAR LIBERTADORES DE AMÉRICA CLAVE 21DCC0840X, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE EMILIANO ZAPATA, MUNICIPIO DE EPATLÁN, PUEBLA. | 21 | Puebla | 62 | Epatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-2020-010 | N | 0 | 0 | 31 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:62, localidad:2, direccion:CALLE INDEPENDENCIA 4 S/N , EMILIANO ZAPATA, EPATLÁN, PUEBLA , lon:-98.392778, lat:18.601667}} | 44168 | 44227 | 502841.21 | 502841.21 | 150852.36 | 150852.36 | 150852.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPCEE-007/2020-FED-B, contratista:CORPORATIVO EN INGENIERIA JIE S.A. DE C.V., convocante:COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:502841.21, importe_modificado:502841.21}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.47}} | {1876034/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE200401876035 | Proyecto de inversión | 865384.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:865384.62, modificado:654313.97}} | MEJORAMIENTO EN EL PREESCOLAR 21 DE MARZO CLAVE 21DCC0324K, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE TEPEACATZINGO, MUNICIPIO DE EPATLÁN, PUEBLA. | 21 | Puebla | 62 | Epatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-2020-011 | N | 0 | 0 | 26 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:62, localidad:7, direccion:AVENIDA COATZINGO S/N , TEPEACATZINGO, EPATLÁN, PUEBLA , lon:-98.366944, lat:18.605556}} | 44168 | 44227 | 654313.97 | 654313.97 | 196294.19 | 196294.19 | 196294.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPCEE-007/2020-FED-A, contratista:CORPORATIVO EN INGENIERIA JIE S.A. DE C.V., convocante:COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:654313.97, importe_modificado:654313.97}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.47}} | {1876035/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE200401876036 | Proyecto de inversión | 1153846.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1153846.15, modificado:1109043.6}} | MEJORAMIENTO EN LA PRIMARIA RAFAEL ÁVILA CAMACHO CLAVE 21EPR0244D, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO JALAPEXCO, MUNICIPIO DE TEOPANTLÁN, PUEBLA. | 21 | Puebla | 159 | Teopantlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-2020-012 | N | 0 | 0 | 90 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:159, localidad:2, direccion:CALLE PLAZA DE LA CONSTITUCION 3 , SAN FRANCISCO JALAPEXCO, TEOPANTLÁN, PUEBLA , lon:-98.299722, lat:18.839722}} | 44168 | 44227 | 1109043.6 | 1109043.6 | 332713.08 | 332713.08 | 332713.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPCEE-007/2020-FED-D, contratista:GRX BUILDING CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V., convocante:COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:1109043.6, importe_modificado:1109043.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.65}} | {1876036/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE200401876037 | Proyecto de inversión | 961538.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:961538.46, modificado:931349.15}} | MEJORAMIENTO EN LA PRIMARIA LICENCIADO BENITO JUÁREZ CLAVE 21DPB0070D, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TEOPANTLÁN, PUEBLA. | 21 | Puebla | 159 | Teopantlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-2020-013 | N | 0 | 0 | 76 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:159, localidad:1, direccion:CALLE NACIONAL S/N , TEOPANTLÁN, TEOPANTLÁN, PUEBLA , lon:-98.259353, lat:18.712452}} | 44168 | 44227 | 931349.15 | 931349.15 | 279404.75 | 279404.75 | 279404.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPCEE-007/2020-FED-E, contratista:GRX BUILDING CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V., convocante:COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:931349.15, importe_modificado:931349.15}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.6}} | {1876037/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE200401876038 | Proyecto de inversión | 865384.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:865384.62, modificado:822634.29}} | MEJORAMIENTO EN EL PREESCOLAR 24 DE OCTUBRE CLAVE 21DJN0599O, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE ZOLONQUIAPA, MUNICIPIO DE TILAPA, PUEBLA. | 21 | Puebla | 176 | Tilapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-2020-014 | N | 0 | 0 | 45 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:176, localidad:7, direccion:CALLE BENITO JUAREZ 9 ZOLONQUIAPA, ZOLONQUIAPA, TILAPA, PUEBLA , lon:-98.527002, lat:18.574479}} | 44168 | 44227 | 822634.29 | 822634.29 | 246790.29 | 246790.29 | 246790.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPCEE-007/2020-FED-H, contratista:VIO INGENIERIA & INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V., convocante:COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:822634.29, importe_modificado:822634.29}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.99}} | {1876038/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE200401876039 | Proyecto de inversión | 673076.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:673076.92, modificado:631241.52}} | MEJORAMIENTO EN EL PREESCOLAR BERNARDINO DE SAHAGÚN CLAVE 21DJN0664Y, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SANTA CATARINA COATEPEC, MUNICIPIO DE TLAPANALÁ, PUEBLA. | 21 | Puebla | 185 | Tlapanalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-2020-015 | N | 0 | 0 | 87 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:185, localidad:4, direccion:CALLE LAZARO CARDENAS 6 S/N , SANTA CATARINA COATEPEC, TLAPANALÁ, PUEBLA , lon:-98.559167, lat:18.6675}} | 44168 | 44227 | 631241.52 | 631241.52 | 189372.46 | 189372.46 | 189372.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPCEE-007/2020-FED-G, contratista:CORPORATIVO EN INGENIERIA JIE S.A. DE C.V., convocante:COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:631241.52, importe_modificado:631241.52}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.46}} | {1876039/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE200401876040 | Proyecto de inversión | 1923076.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1923076.92, modificado:1749803.09}} | MEJORAMIENTO EN EL BACHILLERATO ABRAHAM SÁNCHEZ LÓPEZ CLAVE 21EBH0139J, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ATZITZIHUACÁN, PUEBLA. | 21 | Puebla | 22 | Atzitzihuacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-2020-016 | N | 0 | 0 | 243 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:AVENIDA REVOLUCION S/N , SAN JUAN AMECAC, ATZITZIHUACÁN, PUEBLA , lon:-98.658569, lat:18.830967}} | 44168 | 44257 | 1749803.09 | 1749803.09 | 1078588.98 | 1078588.98 | 1078588.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPCEE-007/2020-FED-F, contratista:LIGHT UP SOLUCIONES ELÉCTRICAS Y PROYECTOS SUSTENTABLES, S.A.S. DE C.V., convocante:COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:1749803.09, importe_modificado:1749803.09}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.86}} | {1876040/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE200401876041 | Proyecto de inversión | 1923076.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1923076.92, modificado:1834182.62}} | MEJORAMIENTO EN EL BACHILLERATO VICENTE GUERRERO CLAVE 21EBH0285U, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE IXCAMILPA DE GUERRERO, PUEBLA. | 21 | Puebla | 81 | Ixcamilpa de Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-2020-017 | N | 0 | 0 | 93 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:81, localidad:1, direccion:CALLE CARRETERA A TOLTECAMILA S/N , IXCAMILPA, IXCAMILPA DE GUERRERO, PUEBLA , lon:-98.692948, lat:18.025099}} | 44168 | 44257 | 1834182.62 | 1834182.62 | 550254.79 | 550254.79 | 550254.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPCEE-007/2020-FED-M, contratista:CONSTRUCCIONES QUILA, S.A. DE C.V ., convocante:COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:1834182.62, importe_modificado:1834182.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.39}} | {1876041/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE200401876042 | Proyecto de inversión | 961538.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:961538.46, modificado:931613.79}} | MEJORAMIENTO EN LA TELESECUNDARIA ABRAHAM DÍAZ CLAVE 21ETV0609T, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE TATZECUALA, MUNICIPIO DE ZACAPOAXTLA, PUEBLA. | 21 | Puebla | 207 | Zacapoaxtla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-2020-019 | N | 0 | 0 | 69 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:207, localidad:19, direccion:CALLE HIDALGO S/N , TATZECUALA, ZACAPOAXTLA, PUEBLA , lon:-97.537222, lat:19.869444}} | 44168 | 44227 | 931613.79 | 931613.79 | 279484.14 | 279484.14 | 279484.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPCEE-007/2020-FED-I, contratista:GRX BUILDING CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V., convocante:COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:931613.79, importe_modificado:931613.79}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1876042/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE200401876043 | Proyecto de inversión | 477711.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:477711.07, modificado:438748.89}} | MEJORAMIENTO EN LA PRIMARIA LICENCIADO BENITO JUÁREZ CLAVE 21EPR0197J, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE MOLCAXAC, PUEBLA. | 21 | Puebla | 98 | Molcaxac | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-2020-020 | N | 0 | 0 | 160 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:CALLE 3 SUR 302 MOLCAXAC, MOLCAXAC, MOLCAXAC, PUEBLA , lon:-97.911859, lat:18.737901}} | 44168 | 44227 | 438748.89 | 438748.89 | 131624.67 | 131624.67 | 131624.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPCEE-007/2020-FED-P, contratista:GRUPO BAND Y JLB DE PUEBLA, S.A. DE C.V., convocante:COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:438748.89, importe_modificado:438748.89}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1876043/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE200401876044 | Proyecto de inversión | 477711.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:477711.07, modificado:461036.1}} | MEJORAMIENTO EN LA PRIMARIA GUADALUPE VICTORIA CLAVE 21DPR2962A, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE AYOTOXCO DE GUERRERO, MUNICIPIO DE AYOTOXCO DE GUERRERO, PUEBLA. | 21 | Puebla | 25 | Ayotoxco de Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-2020-021 | N | 0 | 0 | 171 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:CALLE 2 DE ABRIL S/N , AYOTOXCO DE GUERRERO, AYOTOXCO DE GUERRERO, PUEBLA , lon:-97.407504, lat:20.093757}} | 44168 | 44227 | 461036.1 | 461036.1 | 138310.83 | 138310.83 | 138310.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPCEE-007/2020-FED-J, contratista:GRX BUILDING CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V., convocante:COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:461036.1, importe_modificado:461036.1}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1876044/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE200401876907 | Proyecto de inversión | 5675406.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5675406.83, modificado:5274970.35}} | CONSTRUCCIÓN Y TECHADO DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES Y GRADAS PARA AUDITORIO; EN EL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE LA SIERRA NORTE DE PUEBLA CLAVE 21EIT0005I, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ZACATLÁN, PUEBLA. | 21 | Puebla | 208 | Zacatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 20200355 | N | 0 | 0 | 1656 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1529.7, meta_modificada:1529.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:208, localidad:1, direccion:José Luis Martínez Vázquez 2000, Jicolapa, 73310 Zacatlán, Pue., México, lon:-97.9691085, lat:19.9592515}} | 44152 | 44193 | 5274970.35 | 5274970.35 | 5269558.42 | 5269558.42 | 5269558.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPCEE-006/2020-Z, contratista:CONSTRUCCIONES DASAFE, S.A. DE C.V., convocante:COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:5274970.35, importe_modificado:5274970.35}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1529.7}} | {1876907/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:ESTA OBRA PRESENTO UNA PENALIZACIÓN ECONÓMICA AL CONTRATISTA POR 5,411.93, LA CUAL SERÁ REINTEGRADA A LA SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS., trimestre:2.0, usuario:davidsrodriguezs, fecha:2021-07-14}} | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE200401880212 | Proyecto de inversión | 1714500 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:48, modalidad:U, prog_pres:281, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1714500.0, modificado:1459337.53}} | PROGRAMA NACIONAL DE RECONSTRUCCIÓN 2020 CAPILLA DE LA PÚRISIMA CONCEPCIÓN, MPIO. TECALI DE HERRERA, PUEBLA (OBRA) | 21 | Puebla | 153 | Tecali de Herrera | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Cultura y turismo | Sin identificar | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | 20200612 | N | 0 | 0 | 1966 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:196.62, meta_modificada:196.62}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:153, localidad:3, direccion:Calle 2 Ote. 421, Tecali de Herrera, Pue., México, lon:-97.96508789, lat:18.90108961}} | 44188 | 44232 | 1459337.53 | 1459337.53 | 1459337.53 | 1459337.53 | 1459337.53 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:196.62}} | {1880212/proyecto_FIN, 1880212/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:SE SOLICITA FINIQUITO Y TERMINACIÓN DE PROYECTO., trimestre:2.0, usuario:zaidavmirandam, fecha:2021-07-12}} | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE200401880217 | Proyecto de inversión | 6098633.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6098633.75, modificado:6037699.17}} | APERTURA DE PASOS POR DERRUMBES EN 2 CARRETERAS Y 6 CAMINOS, EN LAS LOCALIDADES DE: TLAOLA, TLANTENTILOYA, CUTZONTIPA, TLAPACOYA, TLAMAYA GRANDE, LA CRUZ, TLAMAYA CHICO, LA GRUTA, CUATEPALCATLA, ZOQUIAPA, AHUACATLAYA, SAN ANTONIO TLILAPA, SAN MIGUEL TLILAPA, ZINTLAPAL, LA PALMA, EMILIANO ZAPATA, XOCHICUGTLA, XOCHIMILCO, ALTICA, XICOTEPEC DE JUÁREZ, SAN AGUSTÍN ATLIHUÁCAN, TECOLOTLA, TEOTITLÁN (EL BRINCO), TLAPEHUALA, SANTA MARÍA, TLACUILOTEPEC, SAN PEDRO PETLACOTLA, ARROYO DE CALICHE, EL ARCO, EL TAMBOR, VILLA HERMOSA (VISTA HERMOSA), UBICADOS EN LOS MUNICIPIOS DE TLAOLA, TLAPACOYA, SAN FELIPE TEPATLÁN, XICOTEPEC, TLACUILOTEPEC Y JALPAN, EN EL ESTADO DE PUEBLA. | 21 | Puebla | 183 | Tlaola | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | 20200308 | N | 0 | 0 | 89500 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:183, localidad:1, direccion:Ignacio Zaragoza, Centro, Tlaola, Pue., México, lon:-97.91427612, lat:20.13202352}} | 44099 | 44128 | 6037699.17 | 6037699.17 | 6037699.17 | 6037699.17 | 6037699.17 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:SE SOLICITA INIQUITO DE OBRA Y TERMINACIÓN DE PROYECTO., trimestre:2.0, usuario:zaidavmirandam, fecha:2021-07-12}} | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE200401880220 | Proyecto de inversión | 4762000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:48, modalidad:U, prog_pres:281, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4762000.0, modificado:4757274.08}} | PROGRAMA NACIONAL DE RECONSTRUCCIÓN 2020 TEMPLO DE SANTA CATARINA, MPIO. ACATLAN, PUEBLA (OBRA) | 21 | Puebla | 3 | Acatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Cultura y turismo | Sin identificar | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | 20200625 | N | 0 | 0 | 1236 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:405.86, meta_modificada:405.86}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:8, direccion:V. Guerrero 9, San Juan, 74949 Acatlán de Osorio, Pue., México, lon:-98.04473877, lat:18.20195745}} | 44188 | 44232 | 4757274.08 | 4757274.08 | 4757274.08 | 4757274.08 | 4757274.08 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:405.86}} | {1880220/proyecto_PROCESO, 1880220/proyecto_FIN, 1880220/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:SE SOLICITA FINIQUITO Y TERMINACIÓN DE PROYECTO., trimestre:2.0, usuario:zaidavmirandam, fecha:2021-07-12}} | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE200401880223 | Proyecto de inversión | 8696889.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8696889.69, modificado:7891814.63}} | CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE FUTBOL SOCCER EN LA LOCALIDAD DE AHUATEPEC, DEL MUNICIPIO DE TECALI DE HERRERA, PUEBLA. | 21 | Puebla | 153 | Tecali de Herrera | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | 20200309 | N | 0 | 0 | 89500 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:153, localidad:1, direccion:Calle 3 Ote. 412, Tecali de Herrera, Pue., México, lon:-97.96646118, lat:18.8984911}} | 44179 | 44196 | 7891814.63 | 7891814.63 | 7891814.63 | 7891814.63 | 7891814.63 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1880223/proyecto_PROCESO, 1880223/proyecto_FIN, 1880223/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:SE SOLICITA FINIQUITO Y TERMINACIÓN DEL PROYECTO., trimestre:2.0, usuario:zaidavmirandam, fecha:2021-07-12}} | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE200401873528 | Proyecto de inversión | 823609.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:823609.63, modificado:769711.46}} | MEJORAMIENTO EN EL PREESCOLAR DIEGO RIVERA CLAVE 21DCC1177Y, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE AHUATEPEC, MUNICIPIO DE AJALPAN, PUEBLA. | 21 | Puebla | 10 | Ajalpan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-2020-099 | N | 0 | 0 | 54 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:81, direccion:NINGUNO NINGUNO S/N , AHUATEPEC, AJALPAN, PUEBLA , lon:-97.074174, lat:18.431688}} | 44128 | 44188 | 769711.46 | 769711.46 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE200401873532 | Proyecto de inversión | 1538461.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1538461.54, modificado:1462976.55}} | MEJORAMIENTO EN LA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA (turno 2) CLAVE 21DPR0900A, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO OCOTLÁN, MUNICIPIO DE CORONANGO, PUEBLA. | 21 | Puebla | 34 | Coronango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-2020-103 | N | 0 | 0 | 292 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:12, direccion:CALLE BENITO JUAREZ S/N , SAN FRANCISCO OCOTLÁN (OCOTLÁN), CORONANGO, PUEBLA , lon:-98.283134, lat:19.13252}} | 44128 | 44218 | 1462976.55 | 1462976.55 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE200401873533 | Proyecto de inversión | 1057692.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1057692.31, modificado:983113.43}} | MEJORAMIENTO EN LA SECUNDARIA LICENCIADO BENITO JUÁREZ CLAVE 21DES0012H, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE HUAUCHINANGO, PUEBLA. | 21 | Puebla | 71 | Huauchinango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-2020-104 | N | 0 | 0 | 600 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:1, direccion:CALLE CARRETERA MEXICO-TUXPAN KILOMETRO KILOMETRO 192 S/N , HUAUCHINANGO, HUAUCHINANGO, PUEBLA , lon:-98.065101, lat:20.172137}} | 44132 | 44222 | 983113.43 | 983113.43 | 294934.03 | 294934.03 | 294934.03 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE200401873534 | Proyecto de inversión | 1923076.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1923076.92, modificado:1810730.74}} | MEJORAMIENTO EN EL PREESCOLAR NANAHUATZIN CLAVE 21DJN2125O, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE EL CARMEN, MUNICIPIO DE HUEJOTZINGO, PUEBLA. | 21 | Puebla | 74 | Huejotzingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-2020-105 | N | 0 | 0 | 211 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:74, localidad:5, direccion:CALLE PERALES S/N , EL CARMEN, HUEJOTZINGO, PUEBLA , lon:-98.415607, lat:19.208736}} | 44132 | 44222 | 1810730.74 | 1810730.74 | 543219.22 | 543219.22 | 543219.22 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE200401873535 | Proyecto de inversión | 769230.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:769230.77, modificado:746224.26}} | MEJORAMIENTO EN LA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO CLAVE 21DPR2520F, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SAN VICENTE, MUNICIPIO DE JOLALPAN, PUEBLA. | 21 | Puebla | 87 | Jolalpan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-2020-106 | N | 0 | 0 | 10 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:87, localidad:8, direccion:CALLE PLAZA CONSTITUCION 1 PUEBLO, SAN VICENTE, JOLALPAN, PUEBLA , lon:-98.983693, lat:18.26128}} | 44132 | 44192 | 746224.26 | 746224.26 | 223867.28 | 223867.28 | 223867.28 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE200401873536 | Proyecto de inversión | 721153.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:721153.85, modificado:676182.92}} | MEJORAMIENTO EN EL PREESCOLAR RUBÉN NIETO RODRÍGUEZ CLAVE 21DJN1308P, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ DE BRAVO, MUNICIPIO DE PETLALCINGO, PUEBLA. | 21 | Puebla | 112 | Petlalcingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-2020-107 | N | 0 | 0 | 17 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:9, direccion:CALLE NUEVO MILENIO S/N , SANTA CRUZ DE BRAVO, PETLALCINGO, PUEBLA , lon:-97.996111, lat:18.075833}} | 44132 | 44192 | 676182.92 | 676182.92 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE200401873537 | Proyecto de inversión | 4019807.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:4019807.69, modificado:3872185.83}} | MEJORAMIENTO EN LA PRIMARIA EL CHAMIZAL CLAVE 21EPR0338S, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE GUADALUPE VICTORIA VALSEQUILLO, MUNICIPIO DE PUEBLA, PUEBLA. | 21 | Puebla | 114 | Puebla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-2020-108 | N | 0 | 0 | 899 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:162, direccion:CALLE 7 NORTE 5802 , GUADALUPE VICTORIA VALSEQUILLO, PUEBLA, PUEBLA , lon:-98.11098, lat:18.922214}} | 44133 | 44283 | 3872185.83 | 3872185.83 | 1161655.75 | 1161655.75 | 1161655.75 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE200401873538 | Proyecto de inversión | 5769230.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:5769230.77, modificado:5503493.48}} | MEJORAMIENTO EN LA SECUNDARIA CARLOS GARCÍA ARRIAGA CLAVE 21EES0351F, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PUEBLA, PUEBLA. | 21 | Puebla | 114 | Puebla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-2020-109 | N | 0 | 0 | 244 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:CALLE 141 PONIENTE 2902 HACIENDA SANTA CLARA, HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, PUEBLA, PUEBLA , lon:-98.197495, lat:19.04399}} | 44128 | 44278 | 5503493.48 | 5503493.48 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE200401873539 | Proyecto de inversión | 4903846.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:4903846.15, modificado:4903846.15}} | MEJORAMIENTO EN LA SECUNDARIA JESÚS ROMERO FLORES CLAVE 21DES0067K, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PUEBLA, PUEBLA. | 21 | Puebla | 114 | Puebla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-2020-110 | N | 0 | 0 | 481 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:CAMINO REAL A SAN FELIPE 54 S/N SAN FELIPE HUEYOTLIPAN, HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, PUEBLA, PUEBLA , lon:-98.207013, lat:19.079037}} | 44128 | 44278 | 4759566.84 | 4759566.84 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE200401873540 | Proyecto de inversión | 2692307.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2692307.69, modificado:2568326.51}} | MEJORAMIENTO EN LA PRIMARIA CARLOS F. PETERSSEN COLOMBRES CLAVE 21DPR1064A, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PUEBLA, PUEBLA. | 21 | Puebla | 114 | Puebla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-2020-111 | N | 0 | 0 | 427 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:CALLE NATACION S/N UNIDAD MAGISTERIAL MEXICO 68, HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, PUEBLA, PUEBLA , lon:-98.164309, lat:19.052807}} | 44128 | 44248 | 2568326.51 | 2568326.51 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE200401873541 | Proyecto de inversión | 769230.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:769230.77, modificado:733295.86}} | MEJORAMIENTO EN LA PRIMARIA PROGRESO CLAVE 21DPR1558L, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SANTO TOMAS CHAUTLA, MUNICIPIO DE PUEBLA, PUEBLA. | 21 | Puebla | 114 | Puebla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-2020-112 | N | 0 | 0 | 417 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:221, direccion:AVENIDA CONSTITUCION S/N , SANTO TOMÁS CHAUTLA, PUEBLA, PUEBLA , lon:-98.154419, lat:18.960976}} | 44132 | 44192 | 733295.86 | 733295.86 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE200401873542 | Proyecto de inversión | 8173076.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:8173076.92, modificado:4217841.76}} | MEJORAMIENTO EN LA PRIMARIA GENERAL LÁZARO CÁRDENAS CLAVE 21DPR1270J, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PUEBLA, PUEBLA. | 21 | Puebla | 114 | Puebla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-2020-113 | N | 0 | 0 | 420 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO VILLA S/N , HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, PUEBLA, PUEBLA , lon:-98.15495, lat:18.972426}} | 44128 | 44308 | 4217841.76 | 4217841.76 | 1265352.53 | 1265352.53 | 1265352.53 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.48}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE200401873543 | Proyecto de inversión | 769230.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:769230.77, modificado:731509.91}} | MEJORAMIENTO EN LA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO CLAVE 21DPR0481G, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARÍA OXTOTIPAN, MUNICIPIO DE TEPEACA, PUEBLA. | 21 | Puebla | 164 | Tepeaca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-2020-114 | N | 0 | 0 | 377 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:164, localidad:65, direccion:AVENIDA JUAREZ 103 S/N , SAN HIPÓLITO XOCHILTENANGO, TEPEACA, PUEBLA , lon:-97.872584, lat:18.950743}} | 44132 | 44192 | 731509.91 | 731509.91 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE200401873544 | Proyecto de inversión | 1442307.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1442307.69, modificado:1341470.05}} | MEJORAMIENTO EN LA PRIMARIA RAFAEL ÁVILA CAMACHO CLAVE 21TAI0712P, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN ACATENO, MUNICIPIO DE TEZIUTLÁN, PUEBLA. | 21 | Puebla | 174 | Teziutlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-2020-115 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:174, localidad:16, direccion:1O de Junio 8, Primera,San Juan Acateno, Teziutlán, Puebla. , lon:-97.36736022, lat:19.87634273}} | 44132 | 44222 | 1341470.05 | 1341470.05 | 402441.02 | 402441.02 | 402441.02 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE200401873550 | Proyecto de inversión | 2692307.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2692307.69, modificado:2515387.18}} | MEJORAMIENTO EN LA TELESECUNDARIA OCTAVIO PAZ CLAVE 21ETV0910F, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE RANCHO CABRAS (SAN SALVADOR OTZOLOTEPEC), MUNICIPIO DE TEHUACÁN, PUEBLA. | 21 | Puebla | 156 | Tehuacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-2020-122 | N | 0 | 0 | 43 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:156, localidad:2, direccion:AVENIDA NACIONAL S/N , RANCHO CABRAS (SAN SALVADOR OTZOLOTEPEC), TEHUACÁN, PUEBLA , lon:-97.234167, lat:18.5925}} | 44142 | 44262 | 2515387.18 | 2515387.18 | 754616.15 | 754616.15 | 754616.15 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE200401873594 | Proyecto de inversión | 576923.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:576923.08, modificado:549934.59}} | MEJORAMIENTO EN EL PREESCOLAR LEONOR LÓPEZ ARELLANO CLAVE 21DJN0538A, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SANTO TOMÁS CHAUTLA, MUNICIPIO DE PUEBLA, PUEBLA. | 21 | Puebla | 114 | Puebla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-2020-167 | N | 0 | 0 | 145 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:221, direccion:AVENIDA CONSTITUCION S/N , SANTO TOMÁS CHAUTLA, PUEBLA, PUEBLA , lon:-98.154366, lat:18.961091}} | 44153 | 44213 | 549934.59 | 549934.59 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE200401873610 | Proyecto de inversión | 1626634.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1626634.62, modificado:1626634.62}} | MEJORAMIENTO EN EL BACHILLERATO C.E. PRESIDENTE LICENCIADO MIGUEL ALEMÁN CLAVE 21EBH0033Q, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN PEDRO CHOLULA, PUEBLA. | 21 | Puebla | 140 | San Pedro Cholula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-2020-183 | N | 0 | 0 | 383 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:140, localidad:1, direccion:CALLE 5 PONIENTE 502 CHOLULA DE RIVADABIA CENTRO, CHOLULA DE RIVADAVIA, SAN PEDRO CHOLULA, PUEBLA , lon:-98.311522, lat:19.06196}} | 44153 | 44243 | 1512460.11 | 1512460.11 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE200401873611 | Proyecto de inversión | 1947019.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1947019.23, modificado:1947019.23}} | MEJORAMIENTO EN EL BACHILLERATO CALMECAC CLAVE 21EBH0784Q, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TEPATLAXCO DE HIDALGO, PUEBLA. | 21 | Puebla | 163 | Tepatlaxco de Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-2020-184 | N | 0 | 0 | 337 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:163, localidad:1, direccion:AVENIDA ALTAMIRANO 2 PUEBLO, TEPATLAXCO DE HIDALGO, TEPATLAXCO DE HIDALGO, PUEBLA , lon:-97.987921, lat:19.077301}} | 44153 | 44243 | 1820307.54 | 1820307.54 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE200401873612 | Proyecto de inversión | 2500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2500000.0, modificado:2500000.0}} | MEJORAMIENTO EN LA PRIMARIA IGNACIO ZARAGOZA CLAVE 21DPR2291C, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ACATLÁN, PUEBLA. | 21 | Puebla | 3 | Acatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-2020-185 | N | 0 | 0 | 99 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE INDEPENDENCIA S/N , LA HUERTA, ACATLÁN, PUEBLA , lon:-98.012222, lat:18.257222}} | 44153 | 44273 | 2202417.02 | 2202417.02 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE200401876045 | Proyecto de inversión | 721153.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:721153.85, modificado:663153.49}} | MEJORAMIENTO EN LA PRIMARIA PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL CLAVE 21DPR2313Y, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SAN SEBASTIÁN VILLANUEVA, MUNICIPIO DE ACATZINGO, PUEBLA. | 21 | Puebla | 4 | Acatzingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-2020-030 | N | 0 | 0 | 632 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:9, direccion:CALLE RODOLFO SANCHEZ TABOADA 2 S/N , SAN SEBASTIÁN VILLANUEVA, ACATZINGO, PUEBLA , lon:-97.729389, lat:19.060453}} | 44168 | 44227 | 663153.49 | 663153.49 | 198496.05 | 198496.05 | 198496.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPCEE-007/2020-FED-O, contratista:GRUPO BAND Y JLB DE PUEBLA, S.A. DE C.V., convocante:COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:663153.49, importe_modificado:663153.49}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1876045/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE200401876046 | Proyecto de inversión | 7277211.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:7277211.54, modificado:6840115.5}} | MEJORAMIENTO EN EL BACHILLERATO FAUSTO FÉLIX AGUILAR QUIROZ CLAVE 21EBH0148R, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE HUEHUETLÁN EL CHICO, PUEBLA. | 21 | Puebla | 73 | Huehuetlán el Chico | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-2020-035 | N | 0 | 0 | 224 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:1, direccion:CALLE CASA ESCUELA S/N HUEHUETLAN EL CHICO, HUEHUETLÁN EL CHICO, HUEHUETLÁN EL CHICO, PUEBLA , lon:-98.684203, lat:18.376442}} | 44168 | 44347 | 6840115.5 | 6840115.5 | 2052034.65 | 2052034.65 | 2052034.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPCEE-007/2020-FED-L, contratista:GRX BUILDING CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V., convocante:COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:6840115.5, importe_modificado:6840115.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.45}} | {1876046/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE200401873613 | Proyecto de inversión | 1923076.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1923076.92, modificado:1923076.92}} | MEJORAMIENTO EN LA PRIMARIA VENUSTIANO CARRANZA CLAVE 21DPB0035Y, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE PLAYA VICENTE, MUNICIPIO DE AJALPAN, PUEBLA. | 21 | Puebla | 10 | Ajalpan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-2020-186 | N | 0 | 0 | 65 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:55, direccion:NINGUNO NINGUNO S/N , PLAYA VICENTE, AJALPAN, PUEBLA , lon:-97.078889, lat:18.408611}} | 44154 | 44244 | 1865635.95 | 1865635.95 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE200401873614 | Proyecto de inversión | 3509615.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:3509615.38, modificado:3509615.38}} | MEJORAMIENTO EN LA PRIMARIA REVOLUCIÓN CLAVE 21DPR2146R, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE MÁRTIR CUAUHTEMOC (SAN JOSÉ CUAUHTEMOC), MUNICIPIO DE HUAQUECHULA, PUEBLA. | 21 | Puebla | 69 | Huaquechula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-2020-187 | N | 0 | 0 | 83 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:69, localidad:8, direccion:CALLE ALVARO OBREGON S/N , MÁRTIR CUAUHTÉMOC (SAN JOSÉ CUAUHTÉMOC), HUAQUECHULA, PUEBLA , lon:-98.460556, lat:18.799722}} | 44154 | 44274 | 3356001.43 | 3356001.43 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE200401873615 | Proyecto de inversión | 2403846.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2403846.15, modificado:2403846.15}} | MEJORAMIENTO EN LA TELESECUNDARIA BICENTENARIO DE LA INDEPENDENCIA DE MÉXICO CLAVE 21ETV0942Y, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE PUGA, MUNICIPIO DE HUAUCHINANGO, PUEBLA. | 21 | Puebla | 71 | Huauchinango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-2020-188 | N | 0 | 0 | 34 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:25, direccion:CALLE FRENTE AL CAMINO CHALANTLA S/N , PUGA, HUAUCHINANGO, PUEBLA , lon:-98.0725, lat:20.143889}} | 44153 | 44273 | 2271089.47 | 2271089.47 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE200401873616 | Proyecto de inversión | 1201923.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1201923.08, modificado:1201923.08}} | MEJORAMIENTO EN LA TELESECUNDARIA ADOLFO AGUILAR SOPERANEZ CLAVE 21ETV0882Z, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SECCIÓN SEXTA GUADALUPE, MUNICIPIO DE PETLALCINGO, PUEBLA. | 21 | Puebla | 112 | Petlalcingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-2020-189 | N | 0 | 0 | 28 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:28, direccion:CALLE FRANCISCO VILLA 13 S/N , SECCIÓN SEXTA GUADALUPE, PETLALCINGO, PUEBLA , lon:-97.870833, lat:18.033056}} | 44153 | 44243 | 1157019.41 | 1157019.41 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE200401873617 | Proyecto de inversión | 6730769.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:6730769.23, modificado:6420933.33}} | MEJORAMIENTO EN LA PRIMARIA BENEMÉRITO DE LAS AMÉRICAS CLAVE 21DPR1667S, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PUEBLA, PUEBLA. | 21 | Puebla | 114 | Puebla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-2020-190 | N | 0 | 0 | 652 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:CALLE PORFIRIO DIAZ S/N HUIXCOLOTERA, HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, PUEBLA, PUEBLA , lon:-98.152716, lat:19.041072}} | 44153 | 44333 | 6420933.33 | 6420933.33 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE200401873618 | Proyecto de inversión | 4230769.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:4230769.23, modificado:4230769.23}} | MEJORAMIENTO EN LA PRIMARIA JUSTO SIERRA CLAVE 21DPR0699D, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PUEBLA, PUEBLA. | 21 | Puebla | 114 | Puebla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-2020-191 | N | 0 | 0 | 493 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:CALLE MIRADOR 15 S/N LOMA BONITA, HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, PUEBLA, PUEBLA , lon:-98.218964, lat:19.106667}} | 44153 | 44303 | 4103417.38 | 4103417.38 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE200401873619 | Proyecto de inversión | 1442307.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1442307.69, modificado:1442307.69}} | MEJORAMIENTO EN EL PREESCOLAR MANUEL RIVERA ANAYA CLAVE 21EJN0241Q, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PUEBLA, PUEBLA. | 21 | Puebla | 114 | Puebla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-2020-192 | N | 0 | 0 | 220 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:CALLE FILOMENO ESCAMILLA S/N INFONAVIT MANUEL RIVERA ANAYA, HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, PUEBLA, PUEBLA , lon:-98.150917, lat:19.053834}} | 44153 | 44243 | 1398518.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE200401873620 | Proyecto de inversión | 865384.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:865384.62, modificado:865384.62}} | MEJORAMIENTO EN LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA NÚM. 149 CLAVE 21DST0158U, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PUEBLA, PUEBLA. | 21 | Puebla | 114 | Puebla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-2020-193 | N | 0 | 0 | 22 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:PRIVADA 1 DE MAYO S/N 1 DE MAYO, HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, PUEBLA, PUEBLA , lon:-98.099736, lat:19.07823}} | 44153 | 44213 | 839037.47 | 839037.47 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE200401873621 | Proyecto de inversión | 3846153.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:3846153.85, modificado:3846153.85}} | MEJORAMIENTO EN LA PRIMARIA SOLIDARIDAD CLAVE 21EPR0713F, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SAN SEBASTIÁN DE APARICIO, MUNICIPIO DE PUEBLA, PUEBLA. | 21 | Puebla | 114 | Puebla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-2020-194 | N | 0 | 0 | 403 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:194, direccion:ANDADOR DEL PARQUE SUR S/N SAN SEBASTIÁN DE APARICIO, SAN SEBASTIÁN DE APARICIO, PUEBLA, PUEBLA , lon:-98.168119, lat:19.090846}} | 44153 | 44273 | 3732913.33 | 3732913.33 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE200401873622 | Proyecto de inversión | 1538461.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1538461.54, modificado:1538461.54}} | MEJORAMIENTO EN LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA NÚM. 125 CLAVE 21DST0136I, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN MARTÍN TEXMELUCAN, PUEBLA. | 21 | Puebla | 132 | San Martín Texmelucan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-2020-195 | N | 0 | 0 | 706 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:132, localidad:1, direccion:CALLE DOMINGO ARENAS 39 S/N , SAN MARTÍN TEXMELUCAN DE LABASTIDA, SAN MARTÍN TEXMELUCAN, PUEBLA , lon:-98.452961, lat:19.279869}} | 44154 | 44244 | 1482609.49 | 1482609.49 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE200401873623 | Proyecto de inversión | 4903846.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:4903846.15, modificado:4903846.15}} | MEJORAMIENTO EN LA TELESECUNDARIA LORENZO PHILO CLAVE 21ETV0238S, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SAN MARCOS TLACOYALCO, MUNICIPIO DE TLACOTEPEC DE BENITO JUÁREZ, PUEBLA. | 21 | Puebla | 177 | Tlacotepec de Benito Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-2020-196 | N | 0 | 0 | 387 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:177, localidad:16, direccion:CALLE 5 NORTE S/N , SAN MARCOS TLACOYALCO, TLACOTEPEC DE BENITO JUÁREZ, PUEBLA , lon:-97.605806, lat:18.676738}} | 44153 | 44303 | 4617556.75 | 4617556.75 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE200401873624 | Proyecto de inversión | 3870000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:3870000.0, modificado:3870000.0}} | MEJORAMIENTO EN EL BACHILLERATO LUIS BERMÚDEZ GALICIA CLAVE 21EBH0515W, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PUEBLA, PUEBLA. | 21 | Puebla | 114 | Puebla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-2020-197 | N | 0 | 0 | 209 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:RETORNO FUTBOL S/N UNIDAD MAGISTERIAL MEXICO 68, HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, PUEBLA, PUEBLA , lon:-98.161512, lat:19.052977}} | 44154 | 44274 | 3679552.91 | 3679552.91 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE200401873625 | Proyecto de inversión | 1635096.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1635096.15, modificado:1635096.15}} | MEJORAMIENTO EN EL BACHILLERATO 15 DE SEPTIEMBRE CLAVE 21EBH0316X, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TOTOLTEPEC DE GUERRERO, PUEBLA. | 21 | Puebla | 190 | Totoltepec de Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-2020-198 | N | 0 | 0 | 104 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:190, localidad:1, direccion:PRIVADA 27 DE SEPTIEMBRE S/N , TOTOLTEPEC DE GUERRERO, TOTOLTEPEC DE GUERRERO, PUEBLA , lon:-97.855556, lat:18.223333}} | 44153 | 44243 | 1472577.54 | 1472577.54 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE200401873626 | Proyecto de inversión | 1442307.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1442307.69, modificado:1360324.27}} | MEJORAMIENTO EN EL PREESCOLAR EMPERADOR CUAUTHEMOC CLAVE 21DCC0028J, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO BUENAVISTA, MUNICIPIO DE TIANGUISMANALCO, PUEBLA. | 21 | Puebla | 175 | Tianguismanalco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-2020-199 | N | 0 | 0 | 26 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:175, localidad:2, direccion:AVENIDA 3 NORTE 32 BUENA VISTA, SAN FRANCISCO BUENAVISTA, TIANGUISMANALCO, PUEBLA , lon:-98.423333, lat:18.961944}} | 44170 | 44260 | 1360324.27 | 1360324.27 | 408097.28 | 408097.28 | 408097.28 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE200401873627 | Proyecto de inversión | 1730769.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1730769.23, modificado:1615827.96}} | MEJORAMIENTO EN LA PRIMARIA GENERAL LÁZARO CÁRDENAS CLAVE 21DPR2277J, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE AXUTLA, PUEBLA. | 21 | Puebla | 24 | Axutla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-2020-200 | N | 0 | 0 | 8 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:CALLE HUITZUCO S/N , TLAXIXINCA, AXUTLA, PUEBLA , lon:-98.401944, lat:18.118333}} | 44170 | 44260 | 1615827.96 | 1615827.96 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE200401873628 | Proyecto de inversión | 1730769.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1730769.23, modificado:1624217.95}} | MEJORAMIENTO EN LA PRIMARIA CUAUHTEMOC CLAVE 21DPR0855E, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE BARRIO DE GUADALUPE SECCIÓN TERCERA, MUNICIPIO DE PETLALCINGO, PUEBLA. | 21 | Puebla | 112 | Petlalcingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-2020-201 | N | 0 | 0 | 8 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:15, direccion:CALLE TEPEYAC S/N , BARRIO DE GUADALUPE SECCIÓN TERCERA, PETLALCINGO, PUEBLA , lon:-97.904444, lat:18.089722}} | 44170 | 44260 | 1624217.95 | 1624217.95 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE200401873629 | Proyecto de inversión | 1346153.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1346153.85, modificado:1256597.55}} | MEJORAMIENTO EN LA PRIMARIA EJEKATEPETL CLAVE 21DPB0833S, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TIANGUISMANALCO, PUEBLA. | 21 | Puebla | 175 | Tianguismanalco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-2020-202 | N | 0 | 0 | 73 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:175, localidad:1, direccion:CAMINO REAL A SAN MARTIN TLAPALA S/N , TIANGUISMANALCO, TIANGUISMANALCO, PUEBLA , lon:-98.445876, lat:18.977876}} | 44170 | 44260 | 1256597.55 | 1256597.55 | 376979.27 | 376979.27 | 376979.27 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE200401873630 | Proyecto de inversión | 350000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:350000.0, modificado:337397.22}} | MEJORAMIENTO EN LA PRIMARIA CUAUHTEMOC CLAVE 21DPR2866Y, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL EL TERRERO, MUNICIPIO DE HUEHUETLÁN EL CHICO, PUEBLA. | 21 | Puebla | 73 | Huehuetlán el Chico | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-2020-203 | N | 0 | 0 | 17 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:10, direccion:CALLE IGNACIO ZARAGOZA 1 SAN MIGUEL EL TERRERO, SAN MIGUEL EL TERRERO, HUEHUETLÁN EL CHICO, PUEBLA , lon:-98.729167, lat:18.3925}} | 44170 | 44230 | 337397.22 | 337397.22 | 101219.17 | 101219.17 | 101219.17 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE200401873631 | Proyecto de inversión | 769230.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:769230.77, modificado:754859.37}} | MEJORAMIENTO EN LA TELESECUNDARIA GUILLERMO GONZÁLEZ CAMARENA CLAVE 21ETV0932R, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE LINDEROS DEL SUR, MUNICIPIO DE IXCAMILPA DE GUERRERO, PUEBLA. | 21 | Puebla | 81 | Ixcamilpa de Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-2020-204 | N | 0 | 0 | 21 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:81, localidad:6, direccion:CALLE PLAZA DE LA CONSTITUCION S/N , LINDEROS DEL SUR, IXCAMILPA DE GUERRERO, PUEBLA , lon:-98.708888, lat:17.976871}} | 44170 | 44230 | 754859.37 | 754859.37 | 226457.81 | 226457.81 | 226457.81 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE200401880324 | Proyecto de inversión | 1268563.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1268563.82, modificado:1263422.89}} | Construccion de Parque en centro de la localidad de Conhuitzila | 21 | Puebla | 116 | Quimixtlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Cultura y turismo | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE QUIMIXTLAN PUEBLA | 201070 | S | 101 | 101 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:849.83, meta_modificada:849.83}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:116, localidad:38, direccion:Unnamed Road, Puebla, México, lon:-97.13722944, lat:19.19938384}} | 44210 | 44210 | 1263422.89 | 1263422.89 | 1263422.89 | 1263422.89 | 1263422.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MQP/R33FO-64/20, contratista:Proyectos Urbanos y Servicios Urba S. de R.L de C.V., convocante:H. Ayuntamiento De Quimixtlán Puebla, monto:1263422.89, importe_modificado:1263422.89}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:849.83}} | {1880324/proyecto_INICIO, 1880324/proyecto_PROCESO, 1880324/proyecto_INICIO, 1880324/proyecto_PROCESO, 1880324/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Por error de Captura en el Monto Modificado que es el monto correcto ejercido y pagado es $ 1,263,422.89 esta la obra al 100% física y financieramente, trimestre:2.0, usuario:juancromerom, fecha:2021-07-13}, obs2: {observación:Contrato de Obra Pública a precios unitarios y tiempo determinado relativo a la realización de la obra denominada "Construccion de Parque en centro de la localidad de Conhuitzila", perteneciente al municipio de Quimixtlan, Puebla. NOTA: EN ESTA OBRA 201070 ESTAN LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS (DESGLOZADOS POR CUENTA PRODUCTIVA DEL BANCO $ 8,871.04 RENDIMIENTOS FINANCIEROS POR PARTE DE FINANZAS $ 5,888.43 DANDO UN TOTAL DE $ 14,759.47 APLICADOS EN LA OBRA) DEL FONDO FORTAMUN EJERCICIO 2020 , trimestre:2.0, usuario:juancromerom, fecha:2021-07-13}} | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE200401873632 | Proyecto de inversión | 961538.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:961538.46, modificado:931638.83}} | MEJORAMIENTO EN LA PRIMARIA BENITO JUÁREZ CLAVE 21DPR2887K, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE EL SALADO, MUNICIPIO DE JOLALPAN, PUEBLA. | 21 | Puebla | 87 | Jolalpan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-2020-205 | N | 0 | 0 | 14 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:87, localidad:6, direccion:CALLE BENITO JUÁREZ S/N RANCHERIA, EL SALADO, JOLALPAN, PUEBLA , lon:-98.957925, lat:18.334956}} | 44170 | 44230 | 931638.83 | 931638.83 | 279491.65 | 279491.65 | 279491.65 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE200401873633 | Proyecto de inversión | 336538.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:336538.46, modificado:329272.03}} | MEJORAMIENTO EN EL PREESCOLAR COLIBRÍ CLAVE 21DJN1126G, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL, MUNICIPIO DE TEOTLALCO, PUEBLA. | 21 | Puebla | 160 | Teotlalco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-2020-206 | N | 0 | 0 | 79 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:160, localidad:5, direccion:CALLE PLAZA EMILIANO ZAPATA S/N , SAN MIGUEL, TEOTLALCO, PUEBLA , lon:-98.8275, lat:18.521111}} | 44170 | 44230 | 329272.03 | 329272.03 | 98781.61 | 98781.61 | 98781.61 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE200401873634 | Proyecto de inversión | 576923.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:576923.08, modificado:561967.6}} | MEJORAMIENTO EN EL PREESCOLAR FRANCISCO GABILONDO SOLER CLAVE 21DJN1084Y, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE CASA BLANCA (CUYOTLIAPA), MUNICIPIO DE TILAPA, PUEBLA. | 21 | Puebla | 176 | Tilapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-2020-207 | N | 0 | 0 | 60 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:176, localidad:4, direccion:CALLE INSURGENTES 20 S/N , CASA BLANCA (CUYOTLIAPA), TILAPA, PUEBLA , lon:-98.512778, lat:18.585278}} | 44170 | 44230 | 561967.6 | 561967.6 | 168590.28 | 168590.28 | 168590.28 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE200401873635 | Proyecto de inversión | 1538461.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1538461.54, modificado:1489697.24}} | MEJORAMIENTO EN LA PRIMARIA AMÉRICA CLAVE 21DPR0579R, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE CUEXPALA (SAN BARTOLO CUEXPALA), MUNICIPIO DE TILAPA, PUEBLA. | 21 | Puebla | 176 | Tilapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-2020-208 | N | 0 | 0 | 147 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:176, localidad:3, direccion:CALLE ABASOLO 4 PUEBLO, CUEXPALA (SAN BARTOLO CUEXPALA), TILAPA, PUEBLA , lon:-98.33359, lat:18.37484}} | 44170 | 44260 | 1489697.24 | 1489697.24 | 446909.17 | 446909.17 | 446909.17 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE200401873636 | Proyecto de inversión | 384615.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:384615.38, modificado:378518.25}} | MEJORAMIENTO EN EL PREESCOLAR CUEXPALIN CLAVE 21DJN0832D, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE CUEXPALA (SAN BARTOLO CUEXPALA), MUNICIPIO DE TILAPA, PUEBLA. | 21 | Puebla | 176 | Tilapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-2020-209 | N | 0 | 0 | 55 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:176, localidad:3, direccion:CALLE HIDALGO 101 S/N , CUEXPALA (SAN BARTOLO CUEXPALA), TILAPA, PUEBLA , lon:-98.559722, lat:18.629444}} | 44170 | 44230 | 378518.25 | 378518.25 | 113555.48 | 113555.48 | 113555.48 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE200401873637 | Proyecto de inversión | 288461.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:288461.54, modificado:280064.74}} | MEJORAMIENTO EN EL PREESCOLAR CITLALI CLAVE 21DCC0340B, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TLAPANALÁ, PUEBLA. | 21 | Puebla | 185 | Tlapanalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-2020-210 | N | 0 | 0 | 29 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:185, localidad:1, direccion:CALLE ADOLFO RUIZ CORTINEZ 83 S/N , COLONIA LAS PALMAS, TLAPANALÁ, PUEBLA , lon:-98.55, lat:18.696389}} | 44170 | 44230 | 280064.74 | 280064.74 | 84019.42 | 84019.42 | 84019.42 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE200401873657 | Proyecto de inversión | 815384.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:815384.62, modificado:815384.62}} | MEJORAMIENTO EN EL PREESCOLAR ESTEFANÍA CASTAÑEDA CLAVE 21EJN0060G, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TLACOTEPEC DE BENITO JUÁREZ, PUEBLA. | 21 | Puebla | 177 | Tlacotepec de Benito Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-2020-231 | N | 0 | 0 | 160 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:177, localidad:1, direccion:AVENIDA AGUASCALIENTES 7 PUEBLO, TLACOTEPEC DE BENITO JUÁREZ, TLACOTEPEC DE BENITO JUÁREZ, PUEBLA , lon:-97.651549, lat:18.682979}} | 44174 | 44234 | 754962.71 | 754962.71 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE200401873658 | Proyecto de inversión | 3036634.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:3036634.62, modificado:3036634.62}} | MEJORAMIENTO EN EL BACHILLERATO GUILLERMO GONZÁLEZ CAMARENA CLAVE 21EBH0217X, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TEPANCO DE LÓPEZ, PUEBLA. | 21 | Puebla | 161 | Tepanco de López | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-2020-232 | N | 0 | 0 | 307 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:161, localidad:1, direccion:AVENIDA AYUNTAMIENTO S/N , TEPANCO DE LÓPEZ, TEPANCO DE LÓPEZ, PUEBLA , lon:-97.561859, lat:18.555084}} | 44174 | 44294 | 2950039.72 | 2950039.72 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE200401873659 | Proyecto de inversión | 480769.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:480769.23, modificado:480769.23}} | MEJORAMIENTO EN LA SECUNDARIA MÁRTIRES DE RIO BLANCO CLAVE 21DES0114E, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ATLIXCO, PUEBLA. | 21 | Puebla | 19 | Atlixco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-2020-233 | N | 0 | 0 | 240 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:PROLONGACIÓN DE JUAREZ S/N METEPEC CENTRO, ATLIXCO, ATLIXCO, PUEBLA , lon:-98.471574, lat:18.943102}} | 44174 | 44234 | 459058.74 | 459058.74 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE200401873660 | Proyecto de inversión | 1153846.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1153846.15, modificado:1153846.15}} | MEJORAMIENTO EN LA TELESECUNDARIA IGNACIO RAMÍREZ CLAVE 21ETV0367M, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE COHUECAN, PUEBLA. | 21 | Puebla | 33 | Cohuecan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-2020-234 | N | 0 | 0 | 94 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:CALLE MATAMOROS S/N , COHUECAN, COHUECAN, PUEBLA , lon:-98.721111, lat:18.785833}} | 44174 | 44264 | 1105231.24 | 1105231.24 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE200401873662 | Proyecto de inversión | 4615384.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:4615384.62, modificado:4615384.62}} | MEJORAMIENTO EN LA PRIMARIA ELENA GARRO CLAVE 21EPR1566T, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PUEBLA, PUEBLA. | 21 | Puebla | 114 | Puebla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-2020-236 | N | 0 | 0 | 443 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:AVENIDA DE LAS NACIONES 715 S/N INFONAVIT SAN BARTOLO, HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, PUEBLA, PUEBLA , lon:-98.1975, lat:19.045278}} | 44174 | 44324 | 4476869.46 | 4476869.46 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE200401873667 | Proyecto de inversión | 1153846.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1153846.15, modificado:1097272.97}} | MEJORAMIENTO EN EL BACHILLERATO DIGITAL NÚM. 23 (turno 2) CLAVE 21EBH0976F, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE LA TRINIDAD TIANGUISMANALCO, MUNICIPIO DE TECALI DE HERRERA, PUEBLA. | 21 | Puebla | 153 | Tecali de Herrera | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-2020-241 | N | 0 | 0 | 60 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:153, localidad:11, direccion:AVENIDA CARMEN SERDÁN 3 LA TRINIDAD, LA TRINIDAD TIANGUISMANALCO, TECALI DE HERRERA, PUEBLA , lon:-98.03246, lat:18.89372}} | 44036 | 44126 | 1097272.97 | 1097272.97 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE200401873668 | Proyecto de inversión | 2801304.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2801304.81, modificado:2801304.81}} | MEJORAMIENTO EN LA PRIMARIA MARIANO MATAMOROS CLAVE 21EPR0457F, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE TEPAPAYECA, MUNICIPIO DE TLAPANALÁ, PUEBLA. | 21 | Puebla | 185 | Tlapanalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-2020-242 | N | 0 | 0 | 185 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:185, localidad:6, direccion:CALLE INDEPENDENCIA 98 PUEBLO, TEPAPAYECA, TLAPANALÁ, PUEBLA , lon:-98.530865, lat:18.672977}} | 44202 | 44322 | 2654704.08 | 2654704.08 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE200401873669 | Proyecto de inversión | 1682692.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1682692.31, modificado:1682692.31}} | MEJORAMIENTO EN LA PRIMARIA NARCISO MENDOZA CLAVE 21DPR2804L, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE MAGDALENA CUAYUCATEPEC, MUNICIPIO DE TEHUACÁN, PUEBLA. | 21 | Puebla | 156 | Tehuacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-2020-243 | N | 0 | 0 | 599 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:156, localidad:9, direccion:CALLE LIBERTAD 1 S/N , MAGDALENA CUAYUCATEPEC, TEHUACÁN, PUEBLA , lon:-97.485616, lat:18.547546}} | 44205 | 44295 | 1583288.14 | 1583288.14 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE200401873670 | Proyecto de inversión | 3929230.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:3929230.77, modificado:3929230.77}} | MEJORAMIENTO EN LA PRIMARIA LIC. BENITO JUÁREZ CLAVE 21DPR0730X, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TLACOTEPEC DE BENITO JUÁREZ, PUEBLA. | 21 | Puebla | 177 | Tlacotepec de Benito Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-2020-244 | N | 0 | 0 | 376 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:177, localidad:1, direccion:AVENIDA MORELOS 29 S/N , TLACOTEPEC DE BENITO JUÁREZ, TLACOTEPEC DE BENITO JUÁREZ, PUEBLA , lon:-97.648082, lat:18.683454}} | 44205 | 44325 | 3659064.36 | 3659064.36 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE200401873673 | Proyecto de inversión | 1826923.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1826923.08, modificado:1826923.08}} | MEJORAMIENTO EN EL PREESCOLAR PEDRO PADIERNA VALLEJO CLAVE 21DJN0093Z, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PUEBLA, PUEBLA. | 21 | Puebla | 114 | Puebla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-2020-247 | N | 0 | 0 | 230 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:PRIVADA A DE LA 5 DE MAYO S/N MOCTEZUMA, HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, PUEBLA, PUEBLA , lon:-98.1975, lat:19.044}} | 44205 | 44295 | 1722640.18 | 1722640.18 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE200401873674 | Proyecto de inversión | 2115384.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2115384.62, modificado:2115384.62}} | MEJORAMIENTO EN LA PRIMARIA FRANCISCO I. MADERO CLAVE 21DPR0707W, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SAN BARTOLOMÉ TEPETLACALTECHCO, MUNICIPIO DE TOCHTEPEC, PUEBLA. | 21 | Puebla | 189 | Tochtepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-2020-248 | N | 0 | 0 | 287 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:189, localidad:7, direccion:CALLE MATAMOROS S/N , SAN BARTOLOMÉ TEPETLACALTECHCO, TOCHTEPEC, PUEBLA , lon:-97.829167, lat:18.7975}} | 44202 | 44322 | 1945760.32 | 1945760.32 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE200401880374 | Proyecto de inversión | 2095500 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:48, modalidad:U, prog_pres:281, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2095500.0, modificado:2018174.06}} | PROGRAMA NACIONAL DE RECONSTRUCCIÓN 2020 TEMPLO DE MARÍA BELÉN PROGRESO, MPIO. PIAXTLA, PUEBLA (OBRA) | 21 | Puebla | 113 | Piaxtla | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | 20200613 | N | 0 | 0 | 895621 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:113, localidad:1, direccion:Calle Emiliano Zapata 20, Primera Secc, Piaxtla, Pue., México, lon:-98.26034546, lat:18.19412983}} | 44188 | 44232 | 2018174.06 | 2018174.06 | 2018174.06 | 2018174.06 | 2018174.06 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1880374/proyecto_PROCESO, 1880374/proyecto_FIN, 1880374/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:SE SOLICITA LA VALIDACION Y FINIQUITO DEL PROYECTO , trimestre:2.0, usuario:gustavosanchezc, fecha:2021-07-12}} | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE200401873779 | Proyecto de inversión | 961538.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:961538.46, modificado:922780.35}} | MEJORAMIENTO EN LA PRIMARIA LICENCIADO BENITO JUÁREZ CLAVE 21DPR0817B, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE TLANIPATLA, MUNICIPIO DE IXCAMILPA DE GUERRERO, PUEBLA. | 21 | Puebla | 81 | Ixcamilpa de Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-2020-006 | N | 0 | 0 | 37 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:81, localidad:13, direccion:Tlanipatla, Pue., México, lon:-98.7672222, lat:18.0180553}} | 44203 | 44203 | 922780.35 | 922780.35 | 276834.1 | 276834.1 | 276834.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPCEE-007/2020-FED-N, contratista:CONSTRUCCIONES QUILA, S.A. DE C.V ., convocante:COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:922780.35, importe_modificado:922780.35}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.47}} | {1873779/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE200401878260 | Proyecto de inversión | 3147105.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3147105.52, modificado:3084135.44}} | CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA DE LA RED DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO SANITARIO QUE BENEFICIARA A LA LOCALIDAD DE JALTOCAN, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE FRANCISCO Z. MENA | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros Programas de Inversión | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA | 20200385 | N | 0 | 0 | 810 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1688.01, meta_modificada:1688.01}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:13, direccion:Francisco Z. Mena, Pue., México, lon:-97.8500845, lat:20.7329044}} | 44162 | 44196 | 3084135.44 | 3084135.44 | 3084135.44 | 3084135.44 | 3084135.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/LPN-009/CEASPUE-DAJ/20200385, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR Y ARRENDADOR FAG SA DE CV, convocante:COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:3084135.44, importe_modificado:3084135.44}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1688.01}} | {1878260/proyecto_INICIO, 1878260/proyecto_FIN, 1878260/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE210101886115 | Proyecto de inversión | 1229332.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1229332.84, modificado:1229332.84}} | CONSTRUCCION DE ESPACIO PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN TUXCO,MUNICIPIO DE SAN MARTIN TEXMELUCAN, PUEBLA | 21 | Puebla | 132 | San Martín Texmelucan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN TEXMELUCAN | 21309 | N | 0 | 0 | 15000 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:940.5, meta_modificada:940.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:132, localidad:10, direccion:Veracruz, Primera, San Juan Tuxco, Pue., México, lon:-98.4386128, lat:19.2577744}} | 44284 | 44344 | 1229332.84 | 1229332.84 | 1102716.57 | 1102716.57 | 1102716.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-006-FORTAMUN/2021, contratista:DISEÑO Y CONSTRUCCIONES RUECA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN MARTIN TEXMELUCAN, monto:1229332.84, importe_modificado:1229332.84}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:843.65}} | {1886115/proyecto_INICIO, 1886115/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE200401875661 | Proyecto de inversión | 1714500 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:48, modalidad:U, prog_pres:281, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1714500.0, modificado:1678400.88}} | PROGRAMA NACIONAL DE RECONSTRUICCIÓN 2020 CAPILLA DEL TEPEYAC, MPIO. TEPEXI DE RODRÍGEZ, PUEBLA (OBRA) | 21 | Puebla | 169 | Tepexi de Rodríguez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Cultura y turismo | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | 20200610 | N | 0 | 0 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:334.9, meta_modificada:334.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:169, localidad:1, direccion:Defensores del 6 de Julio 45, San Sebastián, 74690 Tepexi de Rodríguez, Pue., México, lon:-97.93026745, lat:18.58454856}} | 44188 | 44232 | 1678400.88 | 1678400.88 | 1678400.88 | 1678400.88 | 1678400.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/ADF042/SA/SI-20200610, contratista:MC CARTNEY INTERNACIONAL S. DE R.L. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:1680201.76, importe_modificado:1680201.76}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:334.9}} | {1875661/proyecto_PROCESO, 1875661/proyecto_FIN, 1875661/proyecto_PROCESO, 1875661/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:SE SOLICITA TERMINACIÓN DEL PROYECTO Y VALIDACIÓN, trimestre:2.0, usuario:joserramirezh, fecha:2021-07-12}} | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE200401875724 | Proyecto de inversión | 1905000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:48, modalidad:U, prog_pres:281, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1905000.0, modificado:1888424.57}} | PROGRAMA NACIONAL DE RECONSTRUCCIÓN 2020 ESTACIÓN DE FERROCARRIL MATAMOROS, MPIO. IZÚCAR DE MATAMOROS, PUEBLA (OBRA) | 21 | Puebla | 85 | Izúcar de Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Cultura y turismo | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | 20200630 | N | 0 | 0 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:610.35, meta_modificada:610.35}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:85, localidad:1, direccion:De La Constitución 15, Centro, 74400 Izúcar de Matamoros, Pue., México, lon:-98.46618891, lat:18.60237454}} | 44188 | 44232 | 1888424.57 | 1888424.57 | 1888424.57 | 1888424.57 | 1888424.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/IF3017/SA/SI-20200630, contratista:COMERCIALIZADORA AZTECA DE PUEBLA, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:1890643.99, importe_modificado:1890643.99}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:610.35}} | {1875724/proyecto_PROCESO, 1875724/proyecto_FIN, 1875724/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:SE SOLICITA TERMINACIÓN DEL PROYECTO Y VALIDACIÓN, trimestre:2.0, usuario:joserramirezh, fecha:2021-07-12}} | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE200401873454 | Proyecto de inversión | 1369276.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1369276.5, modificado:1257541.42}} | MEJORAMIENTO EN LA PRIMARIA JUSTO SIERRA CLAVE 21DPR1294T, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE TENEPANIGIA (SANTA ELENA), MUNICIPIO DE CUAUTEMPAN, PUEBLA. | 21 | Puebla | 39 | Cuautempan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-2020-023 | N | 0 | 0 | 114 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:6, direccion:CALLE NACIONAL S/N , TENEPANIGIA (SANTA ELENA), CUAUTEMPAN, PUEBLA , lon:-97.771667, lat:19.965833}} | 44057 | 44147 | 1257541.42 | 1257541.42 | 377262.43 | 377262.43 | 377262.43 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE200401873455 | Proyecto de inversión | 477711.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:477711.07, modificado:451419.06}} | MEJORAMIENTO EN LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA NÚM. 69 CLAVE 21DST0073N, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE IXTEPEC, PUEBLA. | 21 | Puebla | 84 | Ixtepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-2020-024 | N | 0 | 0 | 297 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:84, localidad:1, direccion:CALLE NINO PERDIDO S/N , IXTEPEC, IXTEPEC, PUEBLA , lon:-97.648735, lat:20.023233}} | 44176 | 44236 | 451419.06 | 451419.06 | 135425.72 | 135425.72 | 135425.72 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE200401873458 | Proyecto de inversión | 673076.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:673076.92, modificado:624769.53}} | MEJORAMIENTO EN EL PREESCOLAR MARGARITA MAGÓN CLAVE 21DCC0741X, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PUEBLA, PUEBLA. | 21 | Puebla | 114 | Puebla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-2020-027 | N | 0 | 0 | 225 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:PROLONGACIÓN 14 SUR 8725 S/N , HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, PUEBLA, PUEBLA , lon:-98.213395, lat:18.993118}} | 44057 | 44117 | 624769.53 | 624769.53 | 187430.86 | 187430.86 | 187430.86 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE200401873459 | Proyecto de inversión | 721153.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:721153.85, modificado:721153.85}} | MEJORAMIENTO EN EL PREESCOLAR ATOYATL CLAVE 21DJN0642M, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARÍA GUADALUPE TECOLA, MUNICIPIO DE PUEBLA, PUEBLA. | 21 | Puebla | 114 | Puebla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-2020-028 | N | 0 | 0 | 86 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:224, direccion:AVENIDA JUAREZ S/N , SANTA MARÍA GUADALUPE TECOLA, PUEBLA, PUEBLA , lon:-98.191667, lat:18.905833}} | 44057 | 44117 | 686605.71 | 686605.71 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE200401873460 | Proyecto de inversión | 1224326.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1224326.92, modificado:1138172.19}} | MEJORAMIENTO EN EL PREESCOLAR VÍCTOR PUEBLA CLAVE 21DJN2290N, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PUEBLA, PUEBLA. | 21 | Puebla | 114 | Puebla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-2020-029 | N | 0 | 0 | 106 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:PROLONGACIÓN 3 SUR S/N , HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, PUEBLA, PUEBLA , lon:-98.1975, lat:19.045278}} | 44069 | 44159 | 1138172.19 | 1138172.19 | 341451.66 | 341451.66 | 341451.66 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE200401873461 | Proyecto de inversión | 5384615.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:5384615.38, modificado:5135083.84}} | MEJORAMIENTO EN LA PRIMARIA RAFAEL MOLINA BETANCOURT CLAVE 21DPR0219F, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PUEBLA, PUEBLA. | 21 | Puebla | 114 | Puebla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-2020-031 | N | 0 | 0 | 134 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:CALLE MARIANO ABASOLO S/N INSURGENTES CENTRO, HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, PUEBLA, PUEBLA , lon:-98.181957, lat:19.013178}} | 44176 | 44326 | 5135083.84 | 5135083.84 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE200401873462 | Proyecto de inversión | 961538.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:961538.46, modificado:914634.11}} | MEJORAMIENTO EN LA PRIMARIA DOCTOR GONZALO BAUTISTA CASTILLO CLAVE 21DPR1663W, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PUEBLA, PUEBLA. | 21 | Puebla | 114 | Puebla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-2020-032 | N | 0 | 0 | 521 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:CALLE JOSE LUIS RODRIGUEZ ALCONEDO S/N HEROES DE PUEBLA, HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, PUEBLA, PUEBLA , lon:-98.181379, lat:19.019375}} | 44069 | 44129 | 914634.11 | 914634.11 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE210101886031 | Proyecto de inversión | 1476173.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1476173.1, modificado:1476173.1}} | AMPLIACIÓN DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL DE CORONANGO, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARÍA CORONANGO, PUE. (SEGUNDA ETAPA). | 21 | Puebla | 34 | Coronango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO DE CORONANGO | 21202 | N | 0 | 0 | 16797 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:208.84, meta_modificada:208.84}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:Calle Mariano Matamoros 220, Cuapilco, 72670 Santa María Coronango, Pue., México, lon:-98.3035183, lat:19.11520007}} | 44237 | 44281 | 1476173.1 | 1476173.1 | 1476173.1 | 925015.32 | 925015.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CMOP/R33FO-003/2021, contratista:MATERIALES Y CONCRETOS HIDRAULICOS EL ANGEL S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CORONANGO PUEBLA, monto:1476173.1, importe_modificado:1476173.1}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:208.84}} | {1886031/proyecto_INICIO, 1886031/proyecto_PROCESO, 1886031/proyecto_INICIO, 1886031/proyecto_FIN, 1886031/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE200401873463 | Proyecto de inversión | 961538.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:961538.46, modificado:910184.34}} | MEJORAMIENTO EN EL PREESCOLAR ROSARIO CASTELLANOS CLAVE 21DJN2204A, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO MOMOXPAN, MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA, PUEBLA. | 21 | Puebla | 140 | San Pedro Cholula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-2020-033 | N | 0 | 0 | 178 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:140, localidad:14, direccion:ANDADOR CALMECAC S/N , CHOLULA DE RIVADAVIA, SAN PEDRO CHOLULA, PUEBLA , lon:-98.269209, lat:19.055887}} | 44057 | 44117 | 910184.34 | 910184.34 | 273055.3 | 273055.3 | 273055.3 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.14}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE200401873464 | Proyecto de inversión | 769230.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:769230.77, modificado:739384.05}} | MEJORAMIENTO EN EL PREESCOLAR LEYES DE REFORMA CLAVE 21DJN0737Z, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TEHUACÁN, PUEBLA. | 21 | Puebla | 156 | Tehuacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-2020-034 | N | 0 | 0 | 135 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:156, localidad:1, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO S/N , TEHUACÁN, TEHUACÁN, PUEBLA , lon:-97.385524, lat:18.478953}} | 44176 | 44236 | 739384.05 | 739384.05 | 221815.21 | 221815.21 | 221815.21 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.95}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE200401873465 | Proyecto de inversión | 1923076.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1923076.92, modificado:1882659.38}} | MEJORAMIENTO EN LA PRIMARIA GENERAL LÁZARO CÁRDENAS CLAVE 21DPR2919M, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE CERRO PETLAZOLTORO (PARADA CRUZ VERDE), MUNICIPIO DE COATZINGO, PUEBLA. | 21 | Puebla | 31 | Coatzingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-2020-036 | N | 0 | 0 | 59 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:22, direccion:CALLE GUERRERO 8 LA CRUZ, COATZINGO, COATZINGO, PUEBLA , lon:-98.173979, lat:18.608559}} | 44086 | 44176 | 1882659.38 | 1882659.38 | 564797.81 | 564797.81 | 564797.81 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.28}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE200401873466 | Proyecto de inversión | 576923.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:576923.08, modificado:544085.04}} | MEJORAMIENTO EN EL PREESCOLAR CARMEN SERDÁN CLAVE 21DCC0745T, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE ALTAVISTA, MUNICIPIO DE XOCHILTEPEC, PUEBLA. | 21 | Puebla | 201 | Xochiltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-2020-037 | N | 0 | 0 | 24 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:201, localidad:3, direccion:CALLE IGNACIO ZARAGOZA S/N , ALTAVISTA, XOCHILTEPEC, PUEBLA , lon:-98.332222, lat:18.645}} | 44086 | 44146 | 544085.04 | 544085.04 | 163225.51 | 163225.51 | 163225.51 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.15}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE200401873467 | Proyecto de inversión | 477711.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:477711.07, modificado:452693.11}} | MEJORAMIENTO EN EL PREESCOLAR ÁNGEL MARÍA GARIBAY CLAVE 21DJN0513S, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO TENANGO, MUNICIPIO DE GENERAL FELIPE ÁNGELES, PUEBLA. | 21 | Puebla | 65 | General Felipe Ángeles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-2020-038 | N | 0 | 0 | 183 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:7, direccion:AVENIDA CENTRAL S/N PUEBLO, SANTIAGO TENANGO, GENERAL FELIPE ÁNGELES, PUEBLA , lon:-97.646666, lat:18.996285}} | 44086 | 44146 | 452693.11 | 452693.11 | 135807.93 | 135807.93 | 135807.93 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.95}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE200401873478 | Proyecto de inversión | 3076923.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:3076923.08, modificado:2999516.92}} | MEJORAMIENTO EN LA TELESECUNDARIA GILBERTO VALENZUELA VERA CLAVE 21ETV0216G, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TEHUACÁN, PUEBLA. | 21 | Puebla | 156 | Tehuacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-2020-049 | N | 0 | 0 | 559 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:156, localidad:1, direccion:AVENIDA LOS DEPORTES S/N , TEHUACÁN, TEHUACÁN, PUEBLA , lon:-97.407623, lat:18.489243}} | 44128 | 44248 | 2999516.92 | 2999516.92 | 889855.08 | 889855.08 | 889855.08 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.06}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE200401873479 | Proyecto de inversión | 3076923.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:3076923.08, modificado:3001502.67}} | MEJORAMIENTO EN LA TELESECUNDARIA JUANA DE ASBAJE CLAVE 21ETV0212K, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE MAGDALENA CUAYUCATEPEC, MUNICIPIO DE TEHUACÁN, PUEBLA. | 21 | Puebla | 156 | Tehuacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-2020-050 | N | 0 | 0 | 301 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:156, localidad:9, direccion:CALLE OTILIO MONTAÑO 57 LA GUADALUPE, MAGDALENA CUAYUCATEPEC, TEHUACÁN, PUEBLA , lon:-97.4833, lat:18.5}} | 44128 | 44248 | 3001502.67 | 3001502.67 | 900450.8 | 900450.8 | 900450.8 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.08}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE200401873480 | Proyecto de inversión | 3076923.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:3076923.08, modificado:2996596.9}} | MEJORAMIENTO EN LA TELESECUNDARIA JULIO VERNE CLAVE 21ETV0215H, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SAN DIEGO CHALMA, MUNICIPIO DE TEHUACÁN, PUEBLA. | 21 | Puebla | 156 | Tehuacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-2020-051 | N | 0 | 0 | 189 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:156, localidad:15, direccion:CALLE 4 PONIENTE S/N , TEHUACÁN, TEHUACÁN, PUEBLA , lon:-97.369555, lat:18.440789}} | 44128 | 44248 | 2996596.9 | 2996596.9 | 898979.07 | 898979.07 | 898979.07 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.08}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE200401873481 | Proyecto de inversión | 2019230.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2019230.77, modificado:1907508.94}} | MEJORAMIENTO EN LA TELESECUNDARIA LEONARDO VARGAS MACHADO CLAVE 21ETV0097J, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PUEBLA, PUEBLA. | 21 | Puebla | 114 | Puebla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-2020-052 | N | 0 | 0 | 196 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:CALLE ALFREDO TOXQUI S/N , HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, PUEBLA, PUEBLA , lon:-98.248738, lat:19.057981}} | 44132 | 44252 | 1907508.94 | 1907508.94 | 572252.68 | 572252.68 | 572252.68 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.72}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE200401873482 | Proyecto de inversión | 1525347.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1525347.25, modificado:1452543.46}} | MEJORAMIENTO EN LA TELESECUNDARIA LICENCIADO ÁLVARO GÁLVEZ Y FUENTES CLAVE 21DTV0086E, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO MIHUACAN, MUNICIPIO DE CORONANGO, PUEBLA. | 21 | Puebla | 34 | Coronango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-2020-053 | N | 0 | 0 | 165 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:17, direccion:CALLE BELISARIO DOMINGUEZ S/N , SAN ANTONIO MIHUACÁN, CORONANGO, PUEBLA , lon:-98.304722, lat:19.153333}} | 44133 | 44223 | 1452543.46 | 1452543.46 | 435763.04 | 435763.04 | 435763.04 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.39}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE200401873483 | Proyecto de inversión | 1153846.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1153846.15, modificado:1118654.36}} | MEJORAMIENTO EN LA TELESECUNDARIA LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA CLAVE 21DTV0484C, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TEHUACÁN, PUEBLA. | 21 | Puebla | 156 | Tehuacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-2020-054 | N | 0 | 0 | 248 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:156, localidad:1, direccion:CALLE ZEMPOAXOCHITL S/N , TEHUACÁN, TEHUACÁN, PUEBLA , lon:-97.370298, lat:18.429345}} | 44132 | 44222 | 1118654.36 | 1118654.36 | 335596.31 | 335596.31 | 335596.31 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.08}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE200401873484 | Proyecto de inversión | 3076923.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:3076923.08, modificado:2917679.75}} | MEJORAMIENTO EN LA PRIMARIA NIÑOS HÉROES DE CHAPULTEPEC CLAVE 21DPR0359F, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CUAPIAXTLA DE MADERO, PUEBLA. | 21 | Puebla | 38 | Cuapiaxtla de Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-2020-055 | N | 0 | 0 | 461 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:BOULEVARD PDTE. MPAL. RAMIRO TELLEZ CHACON 27 S/N , CUAPIAXTLA DE MADERO, CUAPIAXTLA DE MADERO, PUEBLA , lon:-97.814498, lat:18.906908}} | 44132 | 44252 | 2917679.75 | 2917679.75 | 875303.92 | 875303.92 | 875303.92 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.75}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE200401873485 | Proyecto de inversión | 1525347.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1525347.25, modificado:1525347.25}} | MEJORAMIENTO EN EL PREESCOLAR NOCONETZIN CLAVE 21DJN2252K, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE CHAHUAC, MUNICIPIO DE DOMINGO ARENAS, PUEBLA. | 21 | Puebla | 60 | Domingo Arenas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-2020-056 | N | 0 | 0 | 53 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:60, localidad:13, direccion:CALLE REAL S/N , LA PUERTA, DOMINGO ARENAS, PUEBLA , lon:-98.424104, lat:19.128685}} | 44132 | 44222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE200401873486 | Proyecto de inversión | 1730769.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1730769.23, modificado:1617360.09}} | MEJORAMIENTO EN EL PREESCOLAR LA NORIA CLAVE 21DJN0901J, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PUEBLA, PUEBLA. | 21 | Puebla | 114 | Puebla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-2020-057 | N | 0 | 0 | 73 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:CALLE 33 PONIENTE S/N BENITO JUAREZ, HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, PUEBLA, PUEBLA , lon:-98.221294, lat:19.03973}} | 44132 | 44222 | 1617360.09 | 1617360.09 | 485208.03 | 485208.03 | 485208.03 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE200401873487 | Proyecto de inversión | 2884615.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2884615.38, modificado:2696032.42}} | MEJORAMIENTO EN LA PRIMARIA LICENCIADO BENITO JUÁREZ (turno 2) CLAVE 21DPR0021W, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PUEBLA, PUEBLA. | 21 | Puebla | 114 | Puebla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-2020-058 | N | 0 | 0 | 51 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:CALLE 15 A SUR 7500 S/N SAN JOSE MAYORAZGO, HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, PUEBLA, PUEBLA , lon:-98.231751, lat:19.011254}} | 44132 | 44252 | 2696032.42 | 2696032.42 | 808809.73 | 808809.73 | 808809.73 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE200401873488 | Proyecto de inversión | 288461.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:288461.54, modificado:268153.43}} | MEJORAMIENTO EN EL PREESCOLAR MÁXIMO SERDÁN ALATRISTE CLAVE 21EJN1410B, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PUEBLA, PUEBLA. | 21 | Puebla | 114 | Puebla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-2020-059 | N | 0 | 0 | 156 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:CALLE TULIPAN S/N , HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, PUEBLA, PUEBLA , lon:-98.1975, lat:19.045278}} | 44132 | 44192 | 268153.43 | 268153.43 | 80446.03 | 80446.03 | 80446.03 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE200401873489 | Proyecto de inversión | 480769.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:480769.23, modificado:462177.29}} | MEJORAMIENTO EN LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA NÚM. 35 CLAVE 21DST0040W, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE LA RESURRECCIÓN, MUNICIPIO DE PUEBLA, PUEBLA. | 21 | Puebla | 114 | Puebla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-2020-060 | N | 0 | 0 | 741 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:190, direccion:CALLE KILOMETRO 5 CARRETERA PUEBLA-RESURECCION S/N LA RESURRECCION, LA RESURRECCIÓN, PUEBLA, PUEBLA , lon:-98.130346, lat:19.090616}} | 44128 | 44188 | 462177.29 | 462177.29 | 138653.19 | 138653.19 | 138653.19 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.61}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE200401873490 | Proyecto de inversión | 2740384.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2740384.62, modificado:2667844.95}} | MEJORAMIENTO EN EL PREESCOLAR NUEVO DÍA CLAVE 21DCC0866E, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL, MUNICIPIO DE TEHUACÁN, PUEBLA. | 21 | Puebla | 156 | Tehuacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-2020-061 | N | 0 | 0 | 125 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:156, localidad:184, direccion:CALLE JACARANDAS 2500 S/N , SAN MIGUEL, TEHUACÁN, PUEBLA , lon:-97.33, lat:18.4125}} | 44133 | 44253 | 2667844.95 | 2667844.95 | 800353.49 | 800353.49 | 800353.49 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.08}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE200401873491 | Proyecto de inversión | 625000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:625000.0, modificado:608242.38}} | MEJORAMIENTO EN LA PRIMARIA MIGUEL LERDO DE TEJADA CLAVE 21DPR1021C, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SANTA CATARINA OTZOLOTEPEC, MUNICIPIO DE TEHUACÁN, PUEBLA. | 21 | Puebla | 156 | Tehuacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-2020-062 | N | 0 | 0 | 107 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:156, localidad:23, direccion:NINGUNO NINGUNO S/N , SANTA CATARINA OTZOLOTEPEC, TEHUACÁN, PUEBLA , lon:-97.266103, lat:18.577442}} | 44132 | 44192 | 608242.38 | 608242.38 | 182472.71 | 182472.71 | 182472.71 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.03}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE200401875856 | Proyecto de inversión | 4822538.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4822538.71, modificado:4811225.45}} | REHABILITACIÓN DEL EDIFICIO UBICADO EN CALLE 9 ORIENTE NO. 14 PARA ESTANCIA DE ADULTOS DE LA 3ER EDAD, EN LA LOCALIDAD DE HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, MUNICIPIO DE PUEBLA, PUE. | 21 | Puebla | 114 | Puebla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | 20200594 | N | 0 | 0 | 89400 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:Av 2 Ote 804, Centro, 72000 Puebla, Pue., México, lon:-98.1930542, lat:19.04264694}} | 44168 | 44192 | 4811225.45 | 4811225.45 | 4811225.45 | 4811225.45 | 4811225.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/ADE016/SA/SI-20200594, contratista:COMERCIALIZADORA AZTECA DE PUEBLA, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, monto:4811225.96, importe_modificado:4811225.96}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1875856/proyecto_PROCESO, 1875856/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:SE SOLICITA LA VALIDACION Y FINIQUITO DEL PROYECTO , trimestre:2.0, usuario:gustavosanchezc, fecha:2021-07-12}} | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE200401879034 | Proyecto de inversión | 1432049.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1432049.24, modificado:1410218.01}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO DE PLAZA CÍVICA; EN EL BACHILLERATO LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA CLAVE 21EBH0482V, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE AJALPAN, PUEBLA. | 21 | Puebla | 10 | Ajalpan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 20200317 | N | 0 | 0 | 51 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:490.18, meta_modificada:490.18}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:CALLE PARAJE LA JOYA S/N AJALPAN, CIUDAD DE AJALPAN, AJALPAN, PUEBLA , lon:-97.078333, lat:18.370833}} | 44152 | 44196 | 1410218.01 | 1410218.01 | 1393625.61 | 1393625.61 | 1393625.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPCEE-006/2020-U, contratista:CONSTRUCTORA BRAYSA, S. DE R.L. DE C.V., convocante:COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:1410218.01, importe_modificado:1410218.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:490.18}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:ESTA OBRA PRESENTO UNA PENALIZACIÓN ECONÓMICA AL CONTRATISTA POR 16,592.40, LA CUAL SERÁ REINTEGRADA A LA SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS., trimestre:2.0, usuario:davidsrodriguezs, fecha:2021-07-12}} | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE200401879044 | Proyecto de inversión | 2111940.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2111940.14, modificado:1956185.22}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO DE PLAZA CÍVICA; EN LA PRIMARIA NIÑOS HÉROES CLAVE 21DPR3624H, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE TEXCALACO, MUNICIPIO DE TETELES DE ÁVILA CASTILLO, PUEBLA. | 21 | Puebla | 173 | Teteles de Avila Castillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 20200327 | N | 0 | 0 | 10 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:713.7, meta_modificada:713.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:173, localidad:4, direccion:CALLE PRINCIPAL S/N , TEXCALACO, TETELES DE AVILA CASTILLO, PUEBLA , lon:-97.446111, lat:19.853889}} | 44152 | 44196 | 1956185.22 | 1956185.22 | 1934886.39 | 1934886.39 | 1934886.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPCEE-006/2020-E, contratista:IMPERQUIMIA TEXMELUCAN, S.A. DE C.V., convocante:COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:1956185.22, importe_modificado:1956185.22}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:713.7}} | {1879044/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:ESTA OBRA PRESENTO UNA PENALIZACIÓN ECONÓMICA AL CONTRATISTA POR 21,298.83, LA CUAL SERÁ REINTEGRADA A LA SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS., trimestre:2.0, usuario:davidsrodriguezs, fecha:2021-07-12}} | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE200401879047 | Proyecto de inversión | 2015478.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2015478.48, modificado:1894522.89}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO DE PLAZA CÍVICA; EN EL BACHILLERATO GILBERTO CASTELLANOS TENORIO CLAVE 21EBH0950Y, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE AJALPAN, PUEBLA. | 21 | Puebla | 10 | Ajalpan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 20200331 | N | 0 | 0 | 105 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:699.74, meta_modificada:699.74}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:CALLE DR. CARLOS RODOLFO OLIVIER ALTAMIRANO S/N PATZINGO DE MORELOS, CIUDAD DE AJALPAN, AJALPAN, PUEBLA , lon:-97.259444, lat:18.378333}} | 44152 | 44196 | 1894522.89 | 1894522.89 | 1889191.92 | 1889191.92 | 1889191.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPCEE-006/2020-S, contratista:CONSTRUCTORA SUPERVISIÓN Y CONSULTORIA LOMA, S.A. DE C.V., convocante:COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:1894522.89, importe_modificado:1894522.89}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:699.74}} | {1879047/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:ESTA OBRA PRESENTO UNA PENALIZACIÓN ECONÓMICA AL CONTRATISTA POR 5,330.97, LA CUAL SERÁ REINTEGRADA A LA SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS., trimestre:2.0, usuario:davidsrodriguezs, fecha:2021-07-12}} | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE200401873492 | Proyecto de inversión | 817307.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:817307.69, modificado:793357.01}} | MEJORAMIENTO EN EL PREESCOLAR OTZELOTZI CLAVE 21DJN0579A, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SANTA CATARINA OTZOLOTEPEC, MUNICIPIO DE TEHUACÁN, PUEBLA. | 21 | Puebla | 156 | Tehuacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-2020-063 | N | 0 | 0 | 38 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:156, localidad:23, direccion:NINGUNO NINGUNO S/N , SANTA CATARINA OTZOLOTEPEC, TEHUACÁN, PUEBLA , lon:-97.266103, lat:18.577442}} | 44132 | 44192 | 793357.01 | 793357.01 | 238007.1 | 238007.1 | 238007.1 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.05}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE200401873493 | Proyecto de inversión | 1778846.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1778846.15, modificado:1670771.14}} | MEJORAMIENTO EN EL CENTRO DE ATENCIÓN MÚLTIPLE GABRIELA BRIMMER CLAVE 21DML0037F, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TEHUACÁN, PUEBLA. | 21 | Puebla | 156 | Tehuacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-2020-064 | N | 0 | 0 | 52 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:156, localidad:1, direccion:CALLE 18 SUR S/N , TEHUACÁN, TEHUACÁN, PUEBLA , lon:-97.407542, lat:18.463278}} | 44128 | 44218 | 1670771.14 | 1670771.14 | 501231.34 | 501231.34 | 501231.34 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.51}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE200401873494 | Proyecto de inversión | 3846153.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:3846153.85, modificado:3576914.51}} | MEJORAMIENTO EN LA PRIMARIA BRAULIO RODRÍGUEZ CLAVE 21DPR0413J, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TEHUACÁN, PUEBLA. | 21 | Puebla | 156 | Tehuacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-2020-065 | N | 0 | 0 | 612 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:156, localidad:1, direccion:CALLE VICENTE GUERRERO S/N , TEHUACÁN, TEHUACÁN, PUEBLA , lon:-97.379877, lat:18.468039}} | 44128 | 44248 | 3576914.51 | 3576914.51 | 1073074.35 | 1073074.35 | 1073074.35 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.86}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE200401873499 | Proyecto de inversión | 795480.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:795480.77, modificado:730199.43}} | MEJORAMIENTO EN EL PREESCOLAR MÉXICO CLAVE 21DJN2038T, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TEHUACÁN, PUEBLA. | 21 | Puebla | 156 | Tehuacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-2020-070 | N | 0 | 0 | 162 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:156, localidad:1, direccion:CALLE PIPILA 383 S/N , TEHUACÁN, TEHUACÁN, PUEBLA , lon:-97.388121, lat:18.487394}} | 44132 | 44192 | 730199.43 | 730199.43 | 219059.83 | 219059.83 | 219059.83 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.95}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE200401873529 | Proyecto de inversión | 1923076.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1923076.92, modificado:1797214.19}} | MEJORAMIENTO EN LA PRIMARIA ESCUDO NACIONAL CLAVE 21DPB0847V, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE AHUATEPEC, MUNICIPIO DE AJALPAN, PUEBLA. | 21 | Puebla | 10 | Ajalpan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-2020-100 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:81, direccion:NINGUNO NINGUNO S/N , AHUATEPEC, AJALPAN, PUEBLA , lon:-97.074174, lat:18.431688}} | 44133 | 44223 | 1797214.19 | 1797214.19 | 539164.26 | 539164.26 | 539164.26 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE200401873530 | Proyecto de inversión | 1250000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1250000.0, modificado:1168150.4}} | MEJORAMIENTO EN EL PREESCOLAR CRISTÓBAL COLON CLAVE 21DCC0382A, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE MAZATIANQUIXCO, MUNICIPIO DE AJALPAN, PUEBLA. | 21 | Puebla | 10 | Ajalpan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-2020-101 | N | 0 | 0 | 68 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:11, direccion:NINGUNO NINGUNO S/N , MAZATIANQUIXCO, AJALPAN, PUEBLA , lon:-97.078611, lat:18.436667}} | 44128 | 44218 | 1168150.4 | 1168150.4 | 350445.12 | 350445.12 | 350445.12 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE200401873531 | Proyecto de inversión | 1634615.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1634615.38, modificado:1519955.06}} | MEJORAMIENTO EN LA SECUNDARIA JORGE MURAD MACLUF CLAVE 21EES0302X, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CHALCHICOMULA DE SESMA, PUEBLA. | 21 | Puebla | 45 | Chalchicomula de Sesma | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-2020-102 | N | 0 | 0 | 142 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:1, direccion:AVENIDA HILARIO GALICIA S/N , CIUDAD SERDÁN, CHALCHICOMULA DE SESMA, PUEBLA , lon:-97.448399, lat:18.988086}} | 44128 | 44218 | 1519955.06 | 1519955.06 | 455986.52 | 455986.52 | 455986.52 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE200401873545 | Proyecto de inversión | 1923076.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1923076.92, modificado:1786026.19}} | MEJORAMIENTO EN LA TELESECUNDARIA 20 DE NOVIEMBRE CLAVE 21DTV0487Z, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE PAZOLTEPEC, MUNICIPIO DE TLACOTEPEC DE BENITO JUÁREZ, PUEBLA. | 21 | Puebla | 177 | Tlacotepec de Benito Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-2020-116 | N | 0 | 0 | 47 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:177, localidad:6, direccion:CALLE JOAQUIN HERRERA S/N , PAZOLTEPEC, TLACOTEPEC DE BENITO JUÁREZ, PUEBLA , lon:-97.574444, lat:18.625}} | 44135 | 44225 | 1786026.19 | 1786026.19 | 535807.86 | 535807.86 | 535807.86 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE200401873546 | Proyecto de inversión | 2115384.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2115384.62, modificado:1966729.9}} | MEJORAMIENTO EN EL PREESCOLAR JUAN ESCUTIA CLAVE 21DJN1046V, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE TEPAZOLCO, MUNICIPIO DE TLACOTEPEC DE BENITO JUÁREZ, PUEBLA. | 21 | Puebla | 177 | Tlacotepec de Benito Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-2020-117 | N | 0 | 0 | 81 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:177, localidad:22, direccion:CALLE INDEPENDENCIA S/N TEPAZOLCO, TEPAZOLCO, TLACOTEPEC DE BENITO JUÁREZ, PUEBLA , lon:-97.696951, lat:18.69646}} | 44128 | 44248 | 1966729.9 | 1966729.9 | 590018.97 | 590018.97 | 590018.97 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE200401873547 | Proyecto de inversión | 780865.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:780865.38, modificado:780865.38}} | MEJORAMIENTO EN EL COLEGIO DE BACHILLERES PLANTEL 32 CLAVE 21ECB0043B, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE NUEVO TLAHUAPAN, MUNICIPIO DE TLAHUAPAN, PUEBLA. | 21 | Puebla | 180 | Tlahuapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-2020-118 | N | 0 | 0 | 287 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:180, localidad:27, direccion:CAMINO ANTIGUO A LAS DALIAS S/N SANTIAGO COTZINGO, SANTIAGO COLTZINGO, TLAHUAPAN, PUEBLA , lon:-98.534731, lat:19.386587}} | 44133 | 44193 | 734952.79 | 734952.79 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE200401873548 | Proyecto de inversión | 1525347.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1525347.25, modificado:1466253.25}} | MEJORAMIENTO EN EL PREESCOLAR JOSÉ MARÍA LUIS MORA CLAVE 21DJN0453U, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JUAN C. BONILLA, PUEBLA. | 21 | Puebla | 90 | Juan C. Bonilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-2020-120 | N | 0 | 0 | 113 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:90, localidad:1, direccion:CALLE HIDALGO S/N , CUANALÁ, JUAN C. BONILLA, PUEBLA , lon:-98.330766, lat:19.112177}} | 44139 | 44229 | 1466253.25 | 1466253.25 | 439875.97 | 439875.97 | 439875.97 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.11}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE200401873549 | Proyecto de inversión | 721153.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:721153.85, modificado:679239.65}} | MEJORAMIENTO EN EL CENTRO DE ATENCIÓN MÚLTIPLE JEAN PIAGET CLAVE 21DML0019Q, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PUEBLA, PUEBLA. | 21 | Puebla | 114 | Puebla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-2020-121 | N | 0 | 0 | 101 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:CALLE 45 PONIENTE S/N , HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, PUEBLA, PUEBLA , lon:-98.219623, lat:19.033085}} | 44136 | 44196 | 679239.65 | 679239.65 | 203771.89 | 203771.89 | 203771.89 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.34}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE200401873577 | Proyecto de inversión | 3324711.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:3324711.54, modificado:3159562.82}} | MEJORAMIENTO EN LA PRIMARIA ADOLFO LÓPEZ MATEOS CLAVE 21DPB0111N, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PETLALCINGO, PUEBLA. | 21 | Puebla | 112 | Petlalcingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-2020-149 | N | 0 | 0 | 20 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:1, direccion:CALLE LAZARO CARDENAS 15 S/N , TEPEJILLO, PETLALCINGO, PUEBLA , lon:-97.84, lat:18.051111}} | 44149 | 44269 | 3159562.82 | 3159562.82 | 947868.85 | 947868.85 | 947868.85 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.15}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE200401873578 | Proyecto de inversión | 3215769.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:3215769.23, modificado:2933892.69}} | MEJORAMIENTO EN LA PRIMARIA IGNACIO ZARAGOZA CLAVE 21DPR0347A, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SAN ISIDRO LABRADOR, MUNICIPIO DE SAN PEDRO YELOIXTLAHUACA, PUEBLA. | 21 | Puebla | 141 | San Pedro Yeloixtlahuaca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-2020-150 | N | 0 | 0 | 28 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:141, localidad:5, direccion:CALLE IGNACIO ZARAGOZA 9 S/N , SAN ISIDRO LABRADOR, SAN PEDRO YELOIXTLAHUACA, PUEBLA , lon:-98.070833, lat:18.105833}} | 44150 | 44270 | 2933892.69 | 2933892.69 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE200401873579 | Proyecto de inversión | 3680961.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:3680961.54, modificado:3680961.54}} | MEJORAMIENTO EN EL CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLÓGICO INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS NÚM. 252 CLAVE 21DCT0309I, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN SALVADOR EL VERDE, PUEBLA. | 21 | Puebla | 143 | San Salvador el Verde | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-2020-151 | N | 0 | 0 | 568 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:143, localidad:1, direccion:PROLONGACIÓN JAIME NUNO 30 , SAN SALVADOR EL VERDE, SAN SALVADOR EL VERDE, PUEBLA , lon:-98.311488, lat:19.155597}} | 44150 | 44270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE200401873580 | Proyecto de inversión | 576923.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:576923.08, modificado:540411.58}} | MEJORAMIENTO EN LA PRIMARIA BENITO JUÁREZ CLAVE 21DPR0913E, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO TETLA, MUNICIPIO DE HUAQUECHULA, PUEBLA. | 21 | Puebla | 69 | Huaquechula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-2020-153 | N | 0 | 0 | 91 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:69, localidad:21, direccion:CALLE TEPEOJUMA 1 S/N , SANTIAGO TETLA, HUAQUECHULA, PUEBLA , lon:-98.536667, lat:18.753611}} | 44149 | 44209 | 540411.58 | 540411.58 | 162123.47 | 162123.47 | 162123.47 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.45}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE200401873581 | Proyecto de inversión | 2884615.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2884615.38, modificado:2884615.38}} | MEJORAMIENTO EN LA TELESECUNDARIA JUAN ESCUTIA CLAVE 21DTV0069O, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TULCINGO, PUEBLA. | 21 | Puebla | 191 | Tulcingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-2020-154 | N | 0 | 0 | 166 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:191, localidad:1, direccion:CALLE INDEPENDENCIA 302 SANTA CRUZ, TULCINGO DE VALLE, TULCINGO, PUEBLA , lon:-98.26489, lat:18.06092}} | 44150 | 44270 | 2760418.51 | 2760418.51 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE200401873582 | Proyecto de inversión | 6479903.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:6479903.85, modificado:6479903.85}} | MEJORAMIENTO EN EL BACHILLERATO GENERAL OFICIAL CARLOS MONSIVÁIS CLAVE 21EBH0887M, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PUEBLA, PUEBLA. | 21 | Puebla | 114 | Puebla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-2020-155 | N | 0 | 0 | 212 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:CALLE OYAMELES S/N SANTA CATARINA, HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, PUEBLA, PUEBLA , lon:-98.1975, lat:19.045278}} | 44149 | 44329 | 6284938.72 | 6284938.72 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE200401873583 | Proyecto de inversión | 1442307.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1442307.69, modificado:1396658.3}} | MEJORAMIENTO EN EL PREESCOLAR LEONARDO BRAVO CLAVE 21DJN0036H, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE ESCAPE DE LAGUNILLAS, MUNICIPIO DE CHIETLA, PUEBLA. | 21 | Puebla | 51 | Chietla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-2020-156 | N | 0 | 0 | 131 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:12, direccion:CALLE LEONA VICARIO S/N , ESCAPE DE LAGUNILLAS, CHIETLA, PUEBLA , lon:-98.664126, lat:18.483076}} | 44153 | 44153 | 1396658.3 | 1396658.3 | 418997.49 | 418997.49 | 418997.49 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE200401879060 | Proyecto de inversión | 3851939.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3851939.41, modificado:3566431.6}} | REHABILITACIÓN GENERAL QUE CONSISTE EN APLICACIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZANTE, SUSTITUCIÓN DE PISOS, CANCELERÍA, LUMINARIAS, MAMPARAS, MUEBLES SANITARIOS, REVISIÓN Y REPARACIÓN DE SALIDAS ELÉCTRICAS EN LOS EDIFICIOS A, B, C, D, E, G, H, I Y OBRA EXTERIOR; EN LA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO CLAVE 21DPR0561S, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TEZIUTLÁN, PUEBLA. | 21 | Puebla | 174 | Teziutlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 20200346 | N | 0 | 0 | 368 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2128.75, meta_modificada:2128.75}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:174, localidad:1, direccion:CALLE ALFREDO CASTILLO AVILA S/N , TEZIUTLÁN, TEZIUTLÁN, PUEBLA , lon:-97.348903, lat:19.828327}} | 44152 | 44196 | 3566431.6 | 3566431.6 | 3531937.8 | 3531937.8 | 3531937.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPCEE-006/2020-J, contratista:IMPERQUIMIA TEXMELUCAN, S.A. DE C.V., convocante:COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:3566431.6, importe_modificado:3566431.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2128.75}} | {1879060/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:ESTA OBRA PRESENTO UNA PENALIZACIÓN ECONÓMICA AL CONTRATISTA POR 34,493.80, LA CUAL SERÁ REINTEGRADA A LA SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS., trimestre:2.0, usuario:davidsrodriguezs, fecha:2021-07-12}} | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE200401879073 | Proyecto de inversión | 1408572.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1408572.79, modificado:1304809.4}} | REHABILITACIÓN DE OBRA EXTERIOR QUE CONSISTE EN SUSTITUCIÓN DE MALLA Y CONSTRUCCIÓN DE MURO REJA; EN LA TELESECUNDARIA FAUSTO RODRÍGUEZ LEÓN CLAVE 21ETV0888U, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE COACALCO, MUNICIPIO DE TETELES DE ÁVILA CASTILLO, PUEBLA. | 21 | Puebla | 173 | Teteles de Avila Castillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 20200357 | N | 0 | 0 | 28 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:173.21, meta_modificada:173.21}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:173, localidad:2, direccion:NINGUNO NINGUNO S/N , COACALCO, TETELES DE AVILA CASTILLO, PUEBLA , lon:-97.426667, lat:19.858333}} | 44152 | 44196 | 1304809.4 | 1304809.4 | 1298480.01 | 1298480.01 | 1298480.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPCEE-006/2020-I, contratista:IMPERQUIMIA TEXMELUCAN, S.A. DE C.V., convocante:COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:1304809.4, importe_modificado:1304809.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:173.21}} | {1879073/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:ESTA OBRA PRESENTO UNA PENALIZACIÓN ECONÓMICA AL CONTRATISTA POR 6,329.39, LA CUAL SERÁ REINTEGRADA A LA SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS., trimestre:2.0, usuario:davidsrodriguezs, fecha:2021-07-12}} | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE200401879074 | Proyecto de inversión | 47508.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:47508.15, modificado:46218.6}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO DE PLAZA CÍVICA; EN EL BACHILLERATO GENERAL DIGITAL NÚM. 46 CLAVE 21EBH1003C, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE RANCHO NUEVO, MUNICIPIO DE AJALPAN, PUEBLA. | 21 | Puebla | 10 | Ajalpan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 20200358 | N | 0 | 0 | 59 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:697.56, meta_modificada:697.56}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:39, direccion:CALLE PLAZA PRINCIPAL S/N AJALPAN, CIUDAD DE AJALPAN, AJALPAN, PUEBLA , lon:-97.258304, lat:18.377537}} | 44152 | 44196 | 46218.6 | 46218.6 | 45352.34 | 45352.34 | 45352.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPCEE-006/2020-T, contratista:CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA AROJO, S.A. DE C.V., convocante:COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:2042987.14, importe_modificado:2042987.14}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:697.56}} | {1879074/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:ESTA OBRA PRESENTO UNA PENALIZACIÓN ECONÓMICA AL CONTRATISTA POR 866.26, LA CUAL SERÁ REINTEGRADA A LA SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS., trimestre:2.0, usuario:davidsrodriguezs, fecha:2021-07-12}} | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE200401879075 | Proyecto de inversión | 2052480.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2052480.5, modificado:1996768.54}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO DE PLAZA CÍVICA; EN EL BACHILLERATO GENERAL DIGITAL NÚM. 46 CLAVE 21EBH1003C, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE RANCHO NUEVO, MUNICIPIO DE AJALPAN, PUEBLA. | 21 | Puebla | 10 | Ajalpan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 20200358 | N | 0 | 0 | 59 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:697.56, meta_modificada:697.56}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:39, direccion:CALLE PLAZA PRINCIPAL S/N AJALPAN, CIUDAD DE AJALPAN, AJALPAN, PUEBLA , lon:-97.258304, lat:18.377537}} | 44152 | 44196 | 1996768.54 | 1996768.54 | 1959343.22 | 1959343.22 | 1959343.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPCEE-006/2020-T, contratista:CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA AROJO, S.A. DE C.V., convocante:COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:2042987.14, importe_modificado:2042987.14}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:697.56}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:ESTA OBRA PRESENTO UNA PENALIZACIÓN ECONÓMICA AL CONTRATISTA POR 37,425.32, LA CUAL SERÁ REINTEGRADA A LA SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS., trimestre:2.0, usuario:davidsrodriguezs, fecha:2021-07-12}} | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE210101886177 | Proyecto de inversión | 241379.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:241379.38, modificado:241379.38}} | REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN (UBR) EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARÍA CORONANGO, PUE. | 21 | Puebla | 34 | Coronango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Asistencia Social | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO DE CORONANGO | 21201 | N | 0 | 0 | 16797 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:261.71, meta_modificada:261.71}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:Fco. I. Madero Oriente 407, Analco, 72670 Santa María Coronango, Pue., México, lon:-98.29731166, lat:19.12261532}} | 44242 | 44271 | 241379.38 | 241379.38 | 241379.38 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CMOP/R33FO-002/2021, contratista:CONSULTORIA EDIFICACION Y URBANIZACION POBLANA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CORONANGO PUEBLA, monto:241379.38, importe_modificado:241379.38}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:261.71}} | {1886177/proyecto_FIN, 1886177/proyecto_PROCESO, 1886177/proyecto_INICIO, 1886177/proyecto_PROCESO, 1886177/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE200401873584 | Proyecto de inversión | 817307.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:817307.69, modificado:763538.25}} | MEJORAMIENTO EN EL CENTRO DE ATENCIÓN MÚLTIPLE "CLUB DE LEONES" CLAVE 21EML0001Q, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PUEBLA, PUEBLA. | 21 | Puebla | 114 | Puebla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-2020-157 | N | 0 | 0 | 41 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:CALLE 1 ERA. CERRADA DE FRANCISCO NEVE 2111 BELLA VISTA, HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, PUEBLA, PUEBLA , lon:-98.1975, lat:19.044}} | 44154 | 44214 | 763538.25 | 763538.25 | 229061.48 | 229061.48 | 229061.48 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE200401873585 | Proyecto de inversión | 576923.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:576923.08, modificado:562336.61}} | MEJORAMIENTO EN EL PREESCOLAR TLAUCINGO CLAVE 21DJN0985H, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE TLAUCINGO, MUNICIPIO DE TEOTLALCO, PUEBLA. | 21 | Puebla | 160 | Teotlalco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-2020-158 | N | 0 | 0 | 20 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:160, localidad:7, direccion:CALLE JUAREZ S/N , TLAUCINGO, TEOTLALCO, PUEBLA , lon:-98.821111, lat:18.384167}} | 44153 | 44213 | 562336.61 | 562336.61 | 168700.98 | 168700.98 | 168700.98 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE200401873586 | Proyecto de inversión | 961538.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:961538.46, modificado:901671.05}} | MEJORAMIENTO EN EL PREESCOLAR ANGÉLICA CASTRO DE LA FUENTE CLAVE 21DCC0322M, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE LOS REYES TEOLCO, MUNICIPIO DE COHUECAN, PUEBLA. | 21 | Puebla | 33 | Cohuecan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-2020-159 | N | 0 | 0 | 78 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:4, direccion:CALLE ESCOBEDO 1 S/N , LOS REYES TEOLCO, COHUECAN, PUEBLA , lon:-98.693333, lat:18.739444}} | 44155 | 44215 | 901671.05 | 901671.05 | 270501.32 | 270501.32 | 270501.32 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE200401873587 | Proyecto de inversión | 1923076.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1923076.92, modificado:1863431.56}} | MEJORAMIENTO EN LA PRIMARIA IGNACIO ZARAGOZA CLAVE 21DPR2167D, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE TEPEACATZINGO, MUNICIPIO DE EPATLÁN, PUEBLA. | 21 | Puebla | 62 | Epatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-2020-160 | N | 0 | 0 | 38 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:62, localidad:7, direccion:NINGUNO CARRETERA COATZINGO 1 PUEBLO, TEPEACATZINGO, EPATLÁN, PUEBLA , lon:-98.368018, lat:18.606836}} | 44154 | 44244 | 1863431.56 | 1863431.56 | 559029.47 | 559029.47 | 559029.47 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE200401873588 | Proyecto de inversión | 961538.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:961538.46, modificado:896697.27}} | MEJORAMIENTO EN EL BACHILLERATO TELPOCHCALLI CLAVE 21EBH0705N, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ACTEOPAN, PUEBLA. | 21 | Puebla | 5 | Acteopan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-2020-161 | N | 0 | 0 | 54 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE PLAZA DE LA CONSTITUCION S/N , ACTEOPAN, ACTEOPAN, PUEBLA , lon:-98.715833, lat:18.767222}} | 44153 | 44213 | 896697.27 | 896697.27 | 269009.17 | 269009.17 | 269009.17 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE200401873589 | Proyecto de inversión | 4567307.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:4567307.69, modificado:4232166.61}} | MEJORAMIENTO EN LA TELESECUNDARIA NIÑOS HÉROES DE CHAPULTEPEC CLAVE 21DTV0018H, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN FELIPE TEOTLALCINGO, PUEBLA. | 21 | Puebla | 122 | San Felipe Teotlalcingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-2020-162 | N | 0 | 0 | 408 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:122, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO I.MADERO S/N , SAN FELIPE TEOTLALCINGO, SAN FELIPE TEOTLALCINGO, PUEBLA , lon:-98.501414, lat:19.235183}} | 44153 | 44303 | 4232166.61 | 4232166.61 | 1269649.97 | 1269649.97 | 1269649.97 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE200401873590 | Proyecto de inversión | 961538.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:961538.46, modificado:893491.77}} | MEJORAMIENTO EN LA TELESECUNDARIA NIÑOS HÉROES DE CHAPULTEPEC CLAVE 21DTV0098J, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE GONZÁLEZ ORTEGA, MUNICIPIO DE LAFRAGUA, PUEBLA. | 21 | Puebla | 93 | Lafragua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-2020-163 | N | 0 | 0 | 125 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:93, localidad:5, direccion:AVENIDA MIGUEL HIDALGO S/N , GONZÁLEZ ORTEGA, LAFRAGUA, PUEBLA , lon:-97.268889, lat:19.341667}} | 44154 | 44214 | 893491.77 | 893491.77 | 268047.53 | 268047.53 | 268047.53 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE200401873591 | Proyecto de inversión | 1201923.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1201923.08, modificado:1123508.81}} | MEJORAMIENTO EN LA PRIMARIA OCTAVIO PAZ CLAVE 21DPB0874S, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PUEBLA, PUEBLA. | 21 | Puebla | 114 | Puebla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-2020-164 | N | 0 | 0 | 163 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:CALLE IGNACIO ALLENDE S/N EL ENCINAR, HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, PUEBLA, PUEBLA , lon:-98.13413, lat:19.027028}} | 44153 | 44243 | 1123508.81 | 1123508.81 | 337052.64 | 337052.64 | 337052.64 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE200401873592 | Proyecto de inversión | 2403846.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2403846.15, modificado:1183839.62}} | MEJORAMIENTO EN LA PRIMARIA COMUNITARIA RURAL SAN JUAN DE DIOS CLAVE 21KPR0645J, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN DE DIOS, MUNICIPIO DE TEHUITZINGO, PUEBLA. | 21 | Puebla | 157 | Tehuitzingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-2020-165 | N | 0 | 0 | 6 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:157, localidad:13, direccion:NINGUNO NINGUNO S/N , SAN FRANCISCO DE ASÍS, TEHUITZINGO, PUEBLA , lon:-98.279627, lat:18.435469}} | 44153 | 44273 | 1183839.62 | 1183839.62 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE200401873593 | Proyecto de inversión | 288461.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:288461.54, modificado:269462.75}} | MEJORAMIENTO EN EL PREESCOLAR XICOTÉNCATL CLAVE 21DJN0168Z, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PUEBLA, PUEBLA. | 21 | Puebla | 114 | Puebla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-2020-166 | N | 0 | 0 | 176 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:CALLE 48 NORTE S/N DIEZ DE MAYO, HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, PUEBLA, PUEBLA , lon:-98.170049, lat:19.055685}} | 44153 | 44213 | 269462.75 | 269462.75 | 80838.82 | 80838.82 | 80838.82 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE200401873595 | Proyecto de inversión | 1846346.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1846346.15, modificado:1723595.55}} | MEJORAMIENTO EN LA SECUNDARIA NIÑOS HÉROES DE CHAPULTEPEC CLAVE 21EES0329D, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TEHUACÁN, PUEBLA. | 21 | Puebla | 156 | Tehuacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-2020-168 | N | 0 | 0 | 257 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:156, localidad:1, direccion:CALLE LIBERTAD 201 SAN VICENTE FERRER, TEHUACÁN, TEHUACÁN, PUEBLA , lon:-97.417085, lat:18.499832}} | 44155 | 44245 | 1723595.55 | 1723595.55 | 517078.67 | 517078.67 | 517078.67 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE200401873596 | Proyecto de inversión | 1521346.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1521346.15, modificado:1421763.31}} | MEJORAMIENTO EN LA PRIMARIA PASTOR ROUAIX CLAVE 21DPR3548S, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TEHUACÁN, PUEBLA. | 21 | Puebla | 156 | Tehuacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-2020-169 | N | 0 | 0 | 376 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:156, localidad:1, direccion:AVENIDA SUR 1 1 S/N , TEHUACÁN, TEHUACÁN, PUEBLA , lon:-97.39149, lat:18.455361}} | 44153 | 44243 | 1421763.31 | 1421763.31 | 426528.98 | 426528.98 | 426528.98 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE200401873597 | Proyecto de inversión | 1957307.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1957307.69, modificado:1820040.71}} | MEJORAMIENTO EN EL PREESCOLAR XOCHITIOTLAK CLAVE 21DCC1027R, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARÍA LA ALTA, MUNICIPIO DE TLACOTEPEC DE BENITO JUÁREZ, PUEBLA. | 21 | Puebla | 177 | Tlacotepec de Benito Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-2020-170 | N | 0 | 0 | 165 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:177, localidad:19, direccion:CALLE 11 DE OCTUBRE S/N PUEBLO, SANTA MARÍA LA ALTA, TLACOTEPEC DE BENITO JUÁREZ, PUEBLA , lon:-97.665294, lat:18.598093}} | 44153 | 44243 | 1820040.71 | 1820040.71 | 546012.21 | 546012.21 | 546012.21 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE200401873598 | Proyecto de inversión | 1161057.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1161057.69, modificado:1103767.06}} | MEJORAMIENTO EN LA PRIMARIA VICENTE SUAREZ CLAVE 21DPR0926I, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE AMOZOC, PUEBLA. | 21 | Puebla | 15 | Amozoc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-2020-171 | N | 0 | 0 | 619 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA S/N , AMOZOC DE MOTA, AMOZOC, PUEBLA , lon:-98.044903, lat:19.060803}} | 44153 | 44243 | 1103767.06 | 1103767.06 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE200401873599 | Proyecto de inversión | 656250 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:656250.0, modificado:623548.16}} | MEJORAMIENTO EN LA PRIMARIA LEANDRO VALLE CLAVE 21DPR2442S, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SAN SIMÓN COATEPEC, MUNICIPIO DE MIXTLA, PUEBLA. | 21 | Puebla | 97 | Mixtla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-2020-172 | N | 0 | 0 | 88 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:2, direccion:CALLE 5 ORIENTE S/N , SAN SIMÓN COATEPEC, MIXTLA, PUEBLA , lon:-97.889167, lat:18.915278}} | 44155 | 44215 | 623548.16 | 623548.16 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE200401873600 | Proyecto de inversión | 846057.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:846057.69, modificado:796578.91}} | MEJORAMIENTO EN EL PREESCOLAR NIÑOS HÉROES DE CHAPULTEPEC CLAVE 21EJN0458O, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN MARTÍN TEXMELUCAN, PUEBLA. | 21 | Puebla | 132 | San Martín Texmelucan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-2020-173 | N | 0 | 0 | 128 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:132, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO MARQUEZ 83 S/N , SAN MARTÍN TEXMELUCAN DE LABASTIDA, SAN MARTÍN TEXMELUCAN, PUEBLA , lon:-98.429077, lat:19.273822}} | 44153 | 44213 | 796578.91 | 796578.91 | 238973.66 | 238973.66 | 238973.66 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE200401873601 | Proyecto de inversión | 920961.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:920961.54, modificado:857128.43}} | MEJORAMIENTO EN LA PRIMARIA OCTAVIO PAZ CLAVE 21EPR1568R, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARÍA MOYOTZINGO, MUNICIPIO DE SAN MARTÍN TEXMELUCAN, PUEBLA. | 21 | Puebla | 132 | San Martín Texmelucan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-2020-174 | N | 0 | 0 | 278 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:132, localidad:15, direccion:CALLE PORFIRIO DIAZ S/N , SANTA MARÍA MOYOTZINGO, SAN MARTÍN TEXMELUCAN, PUEBLA , lon:-98.23484, lat:19.15022}} | 44153 | 44213 | 857128.43 | 857128.43 | 257138.53 | 257138.53 | 257138.53 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE200401873602 | Proyecto de inversión | 4779230.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:4779230.77, modificado:4443354.1}} | MEJORAMIENTO EN LA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO CLAVE 21DPR0320U, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN MATÍAS TLALANCALECA, PUEBLA. | 21 | Puebla | 134 | San Matías Tlalancaleca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-2020-175 | N | 0 | 0 | 400 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:134, localidad:1, direccion:CALLE BENITO JUAREZ S/N , JUÁREZ CORONACO, SAN MATÍAS TLALANCALECA, PUEBLA , lon:-98.526447, lat:19.358129}} | 44155 | 44305 | 4443354.1 | 4443354.1 | 1333006.23 | 1333006.23 | 1333006.23 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE200401873603 | Proyecto de inversión | 2292403.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2292403.85, modificado:2129679.64}} | MEJORAMIENTO EN LA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA CLAVE 21DPR0183H, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO TIERRA COLORADA, MUNICIPIO DE PETLALCINGO, PUEBLA. | 21 | Puebla | 112 | Petlalcingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-2020-176 | N | 0 | 0 | 26 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:7, direccion:CALLE JUNTO A LA CAPILLA S/N , SAN ANTONIO TIERRA COLORADA, PETLALCINGO, PUEBLA , lon:-97.9325, lat:18.02}} | 44153 | 44273 | 2129679.64 | 2129679.64 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE200401875940 | Proyecto de inversión | 961538.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:961538.46, modificado:635261.22}} | MEJORAMIENTO EN EL PREESCOLAR 21 DE MARZO CLAVE 21DCC0321N, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SAN ANDRÉS AHUATELCO, MUNICIPIO DE COHUECÁN, PUEBLA. | 21 | Puebla | 33 | Cohuecan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-2020-009 | N | 0 | 0 | 28 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:2, direccion:Unnamed Road, Puebla, México, lon:-98.71248007, lat:18.80991487}} | 44168 | 44227 | 635261.22 | 635261.22 | 190578.37 | 190578.37 | 190578.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPCEE-007/2020-FED-C, contratista:CONSTRUCTORA INDARCO MAZARO S.A. DE C.V., convocante:COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:635261.22, importe_modificado:635261.22}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.96}} | {1875940/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE200401879088 | Proyecto de inversión | 1955651.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1955651.96, modificado:1818736.09}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO DE PLAZA CÍVICA; EN LA PRIMARIA JOSÉ MARÍA MORELOS CLAVE 21DPR2816Q, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE CUAUHTÉMOC, MUNICIPIO DE LAFRAGUA, PUEBLA. | 21 | Puebla | 93 | Lafragua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 20200427 | N | 0 | 0 | 192 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:647.41, meta_modificada:647.41}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:93, localidad:3, direccion:CALLE 3 NORTE S/N , CUAUHTÉMOC, LAFRAGUA, PUEBLA , lon:-97.338333, lat:19.223056}} | 44186 | 44196 | 1818736.09 | 1818736.09 | 1817970.04 | 1817970.04 | 1817970.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPCEE-008/2020-S, contratista:GRUPO MEXICANO INMOBRA, S.A. DE C.V., convocante:COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:1818736.09, importe_modificado:1818736.09}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:647.41}} | {1879088/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:ESTA OBRA PRESENTO UNA PENALIZACIÓN ECONÓMICA AL CONTRATISTA POR 766.05, LA CUAL SERÁ REINTEGRADA A LA SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS., trimestre:2.0, usuario:davidsrodriguezs, fecha:2021-07-12}} | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE200401879090 | Proyecto de inversión | 506166.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:506166.28, modificado:470722.7}} | REHABILITACIÓN GENERAL QUE CONSISTE EN APLICACIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZANTE, SUSTITUCIÓN DE LUMINARIAS Y REVISIÓN DE SALIDAS ELÉCTRICAS EN LOS EDIFICIOS A, B Y D; EN LA TELESECUNDARIA CUAUHTÉMOC CLAVE 21ETV0304A, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE CUAUHTÉMOC, MUNICIPIO DE LAFRAGUA, PUEBLA. | 21 | Puebla | 93 | Lafragua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 20200429 | N | 0 | 0 | 77 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:347.33, meta_modificada:347.33}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:93, localidad:3, direccion:CALLE 4 PONIENTE S/N , CUAUHTÉMOC, LAFRAGUA, PUEBLA , lon:-97.338333, lat:19.223056}} | 44186 | 44196 | 470722.7 | 470722.7 | 470585.17 | 470585.17 | 470585.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPCEE-008/2020-W, contratista:GRUPO MEXICANO INMOBRA, S.A. DE C.V., convocante:COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:470722.7, importe_modificado:470722.7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:347.33}} | {1879090/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:ESTA OBRA PRESENTO UNA PENALIZACIÓN ECONÓMICA AL CONTRATISTA POR 137.53, LA CUAL SERÁ REINTEGRADA A LA SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS., trimestre:2.0, usuario:davidsrodriguezs, fecha:2021-07-12}} | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE200401873604 | Proyecto de inversión | 3957788.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:3957788.46, modificado:3624459.47}} | MEJORAMIENTO EN LA PRIMARIA LÁZARO CÁRDENAS CLAVE 21DPR0326O, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN PABLO ANICANO, PUEBLA. | 21 | Puebla | 139 | San Pablo Anicano | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-2020-177 | N | 0 | 0 | 39 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:139, localidad:1, direccion:CERRADA GUERRERO S/N , SAN PABLO ANICANO, SAN PABLO ANICANO, PUEBLA , lon:-98.084167, lat:18.125556}} | 44153 | 44273 | 3624459.47 | 3624459.47 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE200401873605 | Proyecto de inversión | 432692.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:432692.31, modificado:401939.15}} | MEJORAMIENTO EN LA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO CLAVE 21DPR0644A, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL TIANGUISTENCO, MUNICIPIO DE TLAHUAPAN, PUEBLA. | 21 | Puebla | 180 | Tlahuapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-2020-178 | N | 0 | 0 | 407 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:180, localidad:13, direccion:CALLE INGENIERO SANDOVAL S/N , SAN MIGUEL TIANGUISTENCO, TLAHUAPAN, PUEBLA , lon:-98.531049, lat:19.29291}} | 44153 | 44213 | 401939.15 | 401939.15 | 120581.74 | 120581.74 | 120581.74 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE200401873606 | Proyecto de inversión | 1720673.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1720673.08, modificado:1720673.08}} | MEJORAMIENTO EN LA TELESECUNDARIA NIÑO ARTILLERO CLAVE 21DTV0383E, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE RANCHO DE AZTLA, MUNICIPIO DE TLAPANALÁ, PUEBLA. | 21 | Puebla | 185 | Tlapanalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-2020-179 | N | 0 | 0 | 22 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:185, localidad:3, direccion:CALLE BENITO JUAREZ 14 S/N , RANCHO DE AZTLA, TLAPANALÁ, PUEBLA , lon:-98.51, lat:18.713056}} | 44153 | 44243 | 1617433.08 | 1617433.08 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE200401873607 | Proyecto de inversión | 1161057.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1161057.69, modificado:1161057.69}} | MEJORAMIENTO EN EL BACHILLERATO ANTONIO CASO CLAVE 21EBH0183X, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE MIXTLA, PUEBLA. | 21 | Puebla | 97 | Mixtla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-2020-180 | N | 0 | 0 | 177 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:1, direccion:CALLE 12 PONIENTE S/N SANTO CRISTO, SAN FRANCISCO MIXTLA, MIXTLA, PUEBLA , lon:-97.901907, lat:18.912706}} | 44153 | 44243 | 1085455.21 | 1085455.21 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE200401873608 | Proyecto de inversión | 9854435.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:9854435.98, modificado:9854435.98}} | MEJORAMIENTO EN LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PUEBLA CLAVE 21EPO0003I, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JUAN C. BONILLA, PUEBLA. | 21 | Puebla | 90 | Juan C. Bonilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-2020-181 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:90, localidad:1, direccion:CALLE TERCER CARRIL DEL EJIDO SERRANO S/N CUANALÁ, CUANALÁ, JUAN C. BONILLA, PUEBLA , lon:-98.328333, lat:19.110556}} | 44154 | 44334 | 4284867.33 | 4284867.33 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE200401873638 | Proyecto de inversión | 721153.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:721153.85, modificado:679865.47}} | MEJORAMIENTO EN EL BACHILLERATO BENITO JUÁREZ GARCÍA CLAVE 21EBH0438H, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TEHUITZINGO, PUEBLA. | 21 | Puebla | 157 | Tehuitzingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-2020-211 | N | 0 | 0 | 31 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:157, localidad:1, direccion:CALLE VICENTE GUERRERO S/N , SANTA CRUZ TEJALPA, TEHUITZINGO, PUEBLA , lon:-98.360278, lat:18.360833}} | 44170 | 44230 | 679865.47 | 679865.47 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE200401873639 | Proyecto de inversión | 2115384.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2115384.62, modificado:2064326.19}} | MEJORAMIENTO EN EL BACHILLERATO DAVID ALFARO SIQUEIROS CLAVE 21EBH0767Z, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE TOLTECAMILA, MUNICIPIO DE IXCAMILPA DE GUERRERO, PUEBLA. | 21 | Puebla | 81 | Ixcamilpa de Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-2020-212 | N | 0 | 0 | 27 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:81, localidad:14, direccion:CALLE PLAZA CENTRAL S/N , TOLTECAMILA, IXCAMILPA DE GUERRERO, PUEBLA , lon:-98.618333, lat:17.961944}} | 44170 | 44290 | 2064326.19 | 2064326.19 | 619297.86 | 619297.86 | 619297.86 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE200401873640 | Proyecto de inversión | 1657403.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1657403.85, modificado:1576006.11}} | MEJORAMIENTO EN EL CENTRO ESCOLAR PRESIDENTE LICENCIADO MIGUEL ALEMÁN CLAVE 21AOS4038Z, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN PEDRO CHOLULA, PUEBLA. | 21 | Puebla | 140 | San Pedro Cholula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-2020-214 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:140, localidad:1, direccion:Av. 5 Pte. 502, Barrio de Sta Maria Xixitla, Cholula de Rivadavia, San Pedro Cholula, Puebla , lon:-98.3112702, lat:19.06218489}} | 44170 | 44260 | 1576006.11 | 1576006.11 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE200401873641 | Proyecto de inversión | 3380576.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:3380576.92, modificado:3214882.97}} | MEJORAMIENTO EN EL BACHILLERATO JUSTO SIERRA CLAVE 21EBH0083Y, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO ACATLÁN, MUNICIPIO DE TEPEACA, PUEBLA. | 21 | Puebla | 164 | Tepeaca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-2020-215 | N | 0 | 0 | 481 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:164, localidad:24, direccion:NINGUNO CARRETERA FEDERAL PUEBLA-TEHUACAN KM 30 S/N PUEBLO, SANTIAGO ACATLÁN, TEPEACA, PUEBLA , lon:-97.937334, lat:19.000644}} | 44162 | 44282 | 3214882.97 | 3214882.97 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE200401873642 | Proyecto de inversión | 1923076.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1923076.92, modificado:1923076.92}} | MEJORAMIENTO EN LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA NÚM. 6 CLAVE 21DST0038H, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE ATENCINGO, MUNICIPIO DE CHIETLA, PUEBLA. | 21 | Puebla | 51 | Chietla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-2020-216 | N | 0 | 0 | 318 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:3, direccion:CALLE JOSE MARIA MARTINEZ S/N , ATENCINGO, CHIETLA, PUEBLA , lon:-98.619913, lat:18.501182}} | 44170 | 44260 | 1807697.24 | 1807697.24 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE200401873643 | Proyecto de inversión | 1923076.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1923076.92, modificado:1923076.92}} | MEJORAMIENTO EN LA TELESECUNDARIA JOSÉ MARÍA LICEAGA CLAVE 21ETV0526K, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE IXCAMILPA DE GUERRERO, PUEBLA. | 21 | Puebla | 81 | Ixcamilpa de Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-2020-217 | N | 0 | 0 | 70 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:81, localidad:1, direccion:AVENIDA INDEPENDENCIA S/N , IXCAMILPA, IXCAMILPA DE GUERRERO, PUEBLA , lon:-98.695943, lat:18.028054}} | 44174 | 44264 | 1697584.36 | 1697584.36 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE200401873644 | Proyecto de inversión | 865384.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:865384.62, modificado:865384.62}} | MEJORAMIENTO EN EL PREESCOLAR MARÍA MONTESSORI CLAVE 21EJN0963V, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE RANCHO DE AZTLA, MUNICIPIO DE TLAPANALÁ, PUEBLA. | 21 | Puebla | 185 | Tlapanalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-2020-218 | N | 0 | 0 | 19 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:185, localidad:3, direccion:CALLE BENITO JUAREZ 14 S/N , RANCHO DE AZTLA, TLAPANALÁ, PUEBLA , lon:-98.51, lat:18.713056}} | 44174 | 44234 | 814030.94 | 814030.94 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE200401873645 | Proyecto de inversión | 2115384.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2115384.62, modificado:2115384.62}} | MEJORAMIENTO EN LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA NÚM. 143 CLAVE 21DST0154Y, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SANTA ANA XALMIMILULCO, MUNICIPIO DE HUEJOTZINGO, PUEBLA. | 21 | Puebla | 74 | Huejotzingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-2020-219 | N | 0 | 0 | 261 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:74, localidad:29, direccion:CALLE INDUSTRIAL S/N CENTRO, SANTA ANA XALMIMILULCO, HUEJOTZINGO, PUEBLA , lon:-98.3821, lat:19.21}} | 44174 | 44294 | 2009045.48 | 2009045.48 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE200401873646 | Proyecto de inversión | 480769.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:480769.23, modificado:480769.23}} | MEJORAMIENTO EN LA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA CLAVE 21DPB0634T, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PUEBLA, PUEBLA. | 21 | Puebla | 114 | Puebla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-2020-220 | N | 0 | 0 | 430 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:AVENIDA DIVISION DEL NORTE S/N SAN BALTAZAR LA RESURRECCION, HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, PUEBLA, PUEBLA , lon:-98.134011, lat:19.067699}} | 44174 | 44234 | 465594 | 465594 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE200401873647 | Proyecto de inversión | 1875000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1875000.0, modificado:1875000.0}} | MEJORAMIENTO EN EL PREESCOLAR C.E. PRESIDENTE VENUSTIANO CARRANZA CLAVE 21EJN0068Z, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TEHUACÁN, PUEBLA. | 21 | Puebla | 156 | Tehuacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-2020-221 | N | 0 | 0 | 309 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:156, localidad:1, direccion:CALLE 6 PONIENTE S/N , TEHUACÁN, TEHUACÁN, PUEBLA , lon:-97.397099, lat:18.469243}} | 44175 | 44265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE200401873648 | Proyecto de inversión | 3461538.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:3461538.46, modificado:3461538.46}} | MEJORAMIENTO EN LA PRIMARIA CLUB ROTARIO CLAVE 21DPR0426N, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TEHUACÁN, PUEBLA. | 21 | Puebla | 156 | Tehuacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-2020-222 | N | 0 | 0 | 363 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:156, localidad:1, direccion:CALLE ISABEL LA CATOLICA 718 S/N , TEHUACÁN, TEHUACÁN, PUEBLA , lon:-97.395197, lat:18.455924}} | 44174 | 44294 | 3351253.72 | 3351253.72 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE200401873649 | Proyecto de inversión | 288461.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:288461.54, modificado:288461.54}} | MEJORAMIENTO EN EL PREESCOLAR UNIDAD EDUCATIVA PROFESOR PORFIRIO O. MORALES CLAVE 21EJN1349O, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TEHUACÁN, PUEBLA. | 21 | Puebla | 156 | Tehuacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-2020-223 | N | 0 | 0 | 231 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:156, localidad:1, direccion:CALLE 5 DE MAYO 1208 AQUILES SERDÃ¿N, TEHUACÁN, TEHUACÁN, PUEBLA , lon:-97.392, lat:18.4622}} | 44183 | 44243 | 274243.99 | 274243.99 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE200401873650 | Proyecto de inversión | 1611346.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1611346.15, modificado:1611346.15}} | MEJORAMIENTO EN LA PRIMARIA QUETZALCÓATL CLAVE 21DPR3709O, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SAN BARTOLO TEONTEPEC, MUNICIPIO DE TEPANCO DE LÓPEZ, PUEBLA. | 21 | Puebla | 161 | Tepanco de López | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-2020-224 | N | 0 | 0 | 169 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:161, localidad:5, direccion:CALLE LIBERTAD 33 S/N , SAN BARTOLO TEONTEPEC, TEPANCO DE LÓPEZ, PUEBLA , lon:-97.537518, lat:18.494192}} | 44174 | 44264 | 1571031.98 | 1571031.98 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE200401873651 | Proyecto de inversión | 4553653.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:4553653.85, modificado:4553653.85}} | MEJORAMIENTO EN LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA NÚM. 62 CLAVE 21DST0066D, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARÍA TEXMELUCAN, MUNICIPIO DE TLAHUAPAN, PUEBLA. | 21 | Puebla | 180 | Tlahuapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-2020-225 | N | 0 | 0 | 493 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:180, localidad:18, direccion:CALLE 2 DE ABRIL S/N , SANTA MARÍA TEXMELUCAN, TLAHUAPAN, PUEBLA , lon:-98.544923, lat:19.293829}} | 44174 | 44324 | 4259911.63 | 4259911.63 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE200401875989 | Proyecto de inversión | 1905000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:48, modalidad:U, prog_pres:281, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1905000.0, modificado:1761406.29}} | PROGRAMA NACIONAL DE RECONSTRUCCIÓN 2020 TEMPLO DE SAN NICOLÁS, MPIO. TECAMACHALCO, PUEBLA (OBRA) | 21 | Puebla | 154 | Tecamachalco | Otros Programas de Inversión | Cultura y turismo | Sin identificar | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | 20200611 | N | 0 | 0 | 1000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:394.82, meta_modificada:394.82}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:154, localidad:1, direccion:Tecamachalco, Pue., México, lon:-97.7327256, lat:18.8819104}} | 44188 | 44232 | 1761406.29 | 1761406.29 | 1761406.29 | 1761406.29 | 1761406.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/IF3010/SA/SI-20200611, contratista:MC CARTNEY INTERNACIONAL, S. DE R.L. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:1866847.59, importe_modificado:1866847.59}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:394.82}} | {1875989/proyecto_PROCESO, 1875989/proyecto_FIN, 1875989/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:SE SOLICITA FINIQUITO Y TERMINACIÓN DEL PROYECTO, trimestre:2.0, usuario:joseahernandezg, fecha:2021-07-12}} | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE200401873652 | Proyecto de inversión | 1863269.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1863269.23, modificado:1863269.23}} | MEJORAMIENTO EN LA PRIMARIA NICOLÁS BRAVO CLAVE 21DPR0593K, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE PERICOTEPEC, MUNICIPIO DE TLACOTEPEC DE BENITO JUÁREZ, PUEBLA. | 21 | Puebla | 177 | Tlacotepec de Benito Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-2020-226 | N | 0 | 0 | 114 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:177, localidad:7, direccion:CALLE NICOLAS BRAVO 2 S/N , PERICOTEPEC, TLACOTEPEC DE BENITO JUÁREZ, PUEBLA , lon:-97.631667, lat:18.6075}} | 44174 | 44264 | 1743322.82 | 1743322.82 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE200401873653 | Proyecto de inversión | 1093269.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1093269.23, modificado:1093269.23}} | MEJORAMIENTO EN EL PREESCOLAR C.E. GENERAL MIGUEL NEGRETE NOVOA CLAVE 21EJN1066H, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TEPEACA, PUEBLA. | 21 | Puebla | 164 | Tepeaca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-2020-227 | N | 0 | 0 | 205 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:164, localidad:1, direccion:CALLE CAMINO VIEJO A CARPINTEROS 406 SAN JUAN NEGRETE, TEPEACA, TEPEACA, PUEBLA , lon:-97.899572, lat:18.987439}} | 44174 | 44264 | 1022190.28 | 1022190.28 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE200401873654 | Proyecto de inversión | 1161057.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1161057.69, modificado:1161057.69}} | MEJORAMIENTO EN LA TELESECUNDARIA JULIÁN BLANCO CLAVE 21ETV0689V, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE LOMA SAN FRANCISCO, MUNICIPIO DE TEPEXI DE RODRÍGUEZ, PUEBLA. | 21 | Puebla | 169 | Tepexi de Rodríguez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-2020-228 | N | 0 | 0 | 43 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:169, localidad:22, direccion:CALLE PRINCIPAL 12 S/N , LOMA SAN FRANCISCO, TEPEXI DE RODRÍGUEZ, PUEBLA , lon:-98.028571, lat:18.495354}} | 44174 | 44264 | 1112280 | 1112280 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE200401873655 | Proyecto de inversión | 6081730.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:6081730.77, modificado:6081730.77}} | MEJORAMIENTO EN LA SECUNDARIA CUAUHTEMOC CLAVE 21EES0072V, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TLACOTEPEC DE BENITO JUÁREZ, PUEBLA. | 21 | Puebla | 177 | Tlacotepec de Benito Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-2020-229 | N | 0 | 0 | 668 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:177, localidad:1, direccion:CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N , TLACOTEPEC DE BENITO JUÁREZ, TLACOTEPEC DE BENITO JUÁREZ, PUEBLA , lon:-97.651132, lat:18.681339}} | 44175 | 44325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE200401873656 | Proyecto de inversión | 573557.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:573557.69, modificado:573557.69}} | MEJORAMIENTO EN EL PREESCOLAR COMUNITARIO EJIDO SANTO NOMBRE CLAVE 21KJN0494D, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TLACOTEPEC DE BENITO JUÁREZ, PUEBLA. | 21 | Puebla | 177 | Tlacotepec de Benito Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-2020-230 | N | 0 | 0 | 19 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:177, localidad:1, direccion:NINGUNO NINGUNO S/N , SANTO NOMBRE, TLACOTEPEC DE BENITO JUÁREZ, PUEBLA , lon:-97.666685, lat:18.670739}} | 44174 | 44234 | 545072.63 | 545072.63 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE200401873661 | Proyecto de inversión | 2019230.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2019230.77, modificado:2019230.77}} | MEJORAMIENTO EN LA SECUNDARIA PLAN DE SAN LUIS CLAVE 21DES0024M, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE CALIPAN, MUNICIPIO DE COXCATLÁN, PUEBLA. | 21 | Puebla | 35 | Coxcatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-2020-235 | N | 0 | 0 | 194 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:2, direccion:CALLE CARRETERA TEHUACAN-TEOTITLAN KILOMETRO 38 S/N , CALIPAN, COXCATLÁN, PUEBLA , lon:-97.172252, lat:18.294269}} | 44174 | 44294 | 1958873.75 | 1958873.75 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE200401873663 | Proyecto de inversión | 2983557.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2983557.69, modificado:2983557.69}} | MEJORAMIENTO EN EL BACHILLERATO EMILIANO ZAPATA CLAVE 21EMS0020Y, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE HUACHINANTLA, MUNICIPIO DE JOLALPAN, PUEBLA. | 21 | Puebla | 87 | Jolalpan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-2020-237 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:87, localidad:4, direccion:CALLE CARRETERA A JOLALPAN S/N , HUACHINANTLA, JOLALPAN, PUEBLA , lon:-98.966389, lat:18.278333}} | 44174 | 44294 | 2804688.46 | 2804688.46 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE200401873664 | Proyecto de inversión | 893750 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:893750.0, modificado:893750.0}} | MEJORAMIENTO EN EL BACHILLERATO GUSTAVO DÍAZ ORDAZ CLAVE 21EBH0644Q, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN MARTÍN TEXMELUCAN, PUEBLA. | 21 | Puebla | 132 | San Martín Texmelucan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-2020-238 | N | 0 | 0 | 300 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:132, localidad:1, direccion:CALLE INDEPENDENCIA S/N , SAN JUAN TUXCO, SAN MARTÍN TEXMELUCAN, PUEBLA , lon:-98.450992, lat:19.260339}} | 44174 | 44234 | 838029 | 838029 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE200401873665 | Proyecto de inversión | 3254326.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:3254326.92, modificado:3254326.92}} | MEJORAMIENTO EN EL BACHILLERATO VICENTE SUAREZ FERRER CLAVE 21EBH0791Z, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TULCINGO, PUEBLA. | 21 | Puebla | 191 | Tulcingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-2020-239 | N | 0 | 0 | 42 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:191, localidad:1, direccion:AVENIDA 16 DE SEPTIEMBRE S/N , SAN MIGUEL TLALTEPEXI, TULCINGO, PUEBLA , lon:-98.423056, lat:17.915}} | 44174 | 44294 | 3108929.2 | 3108929.2 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE200401873666 | Proyecto de inversión | 2692307.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2692307.69, modificado:2692307.69}} | MEJORAMIENTO EN LA TELESECUNDARIA ESTATAL ISSAC OCHOTERENA CLAVE 21ETV0211L, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARÍA COAPAN, MUNICIPIO DE TEHUACÁN, PUEBLA. | 21 | Puebla | 156 | Tehuacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-2020-240 | N | 0 | 0 | 417 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:156, localidad:145, direccion:CALLE IGNACIO ALLENDE PONIENTE 20 S/N , TEHUACÁN, TEHUACÁN, PUEBLA , lon:-97.40811, lat:18.434978}} | 44174 | 44294 | 2640425.59 | 2640425.59 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE200401876007 | Proyecto de inversión | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:48, modalidad:U, prog_pres:281, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1200000.0, modificado:1150132.93}} | PROGRAMA NACIONAL DE RECONSTRUCCIÓN 2020 RESTAURACIÓN DEL MUSEO DE LA TALAVERA Y ARTE POPULAR, MPIO. PUEBLA, PUEBLA (OBRA) | 21 | Puebla | 114 | Puebla | Otros Programas de Inversión | Cultura y turismo | Sin identificar | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | 20200621 | N | 0 | 0 | 1000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2808.51, meta_modificada:2808.51}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:Puebla de Zaragoza, Puebla, México, lon:-98.2062727, lat:19.0414398}} | 44188 | 44232 | 1150132.93 | 1150132.93 | 1150132.93 | 1150132.93 | 1150132.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/ADF051/SA/SI-20200621, contratista:CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ESPACIO, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:1150140.1, importe_modificado:1150140.1}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2808.51}} | {1876007/proyecto_PROCESO, 1876007/proyecto_FIN, 1876007/proyecto_PROCESO, 1876007/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:SE SOLICITA FINIQUITO Y TERMINACIÓN DEL PROYECTO, trimestre:2.0, usuario:joseahernandezg, fecha:2021-07-12}} | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE200401878063 | Adquisición | 198378.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:198378.13, modificado:198378.13}} | ADQUISICION DE ARMAMENTO DE LOS MUNICIPIOS 2020 CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA RECURSOS PARA LA ADQUISICIÓN DE ARMAMENTO DE LOS MUNICIPIOS 2020 A TRAVES DEL GOBIERNO DEL ESTADO Y LA SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL. | 21 | Puebla | 97 | Mixtla | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Sin identificar | MUNICIPIO DE MIXTLA PUEBLA | 001/2020 | N | 0 | 0 | 2216 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:1, direccion:Calle 2 Pte. 103, San Diego, San Francisco Mixtla, Pue., México, lon:-97.89546847, lat:18.90295726}} | 44096 | 44196 | 198378.13 | 198378.13 | 198378.13 | 198378.13 | 198378.13 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:001/2020, contratista:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, convocante:MUNICIPIO DE MIXTLA PUEBLA, monto:198378.13, importe_modificado:198378.13}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} | {1878063/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:ARMAMENTO AUN NO ENTREGADO FISICAMENTE POR EL GOBIERNO DEL ESTADO, trimestre:2.0, usuario:julianbalderasz, fecha:2021-07-15}} | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE200401876305 | Proyecto de inversión | 1905000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:48, modalidad:U, prog_pres:281, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1905000.0, modificado:1863055.32}} | PROGRAMA NACIONAL DE RECONSTRUCCIÓN 2020 TEMPLO DE SAN LUIS, MPIO. MOLCAXAC, PUEBLA (OBRA) | 21 | Puebla | 98 | Molcaxac | Programa de Inversión de Mantenimiento | Cultura y turismo | Sin identificar | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | 20200617 | N | 0 | 0 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:210.93, meta_modificada:210.93}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:5, direccion:Av. Reforma 728, San Juan, Pue., México, lon:-97.91702271, lat:18.73730523}} | 44188 | 44232 | 1863055.32 | 1863055.32 | 1863055.32 | 1863055.32 | 1863055.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/IF3011/SA/SI-20200617, contratista:TESVI PLANEACIÓN Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:1863055.33, importe_modificado:1863055.33}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:210.93}} | {1876305/proyecto_FIN, 1876305/proyecto_PROCESO, 1876305/proyecto_FIN, 1876305/proyecto_PROCESO, 1876305/proyecto_FIN, 1876305/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE200401880325 | Proyecto de inversión | 1047750 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:48, modalidad:U, prog_pres:281, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1047750.0, modificado:1020684.36}} | PROGRAMA NACIONAL DE RECONSTRUCCIÓN 2020 TEMPLO DE SAN MIGUEL, MPIO. HUEHUETLÁN EL GRANDE, PUEBLA (OBRA) | 21 | Puebla | 73 | Huehuetlán el Chico | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | 20200608 | N | 0 | 0 | 895600 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:1, direccion:Cjon. Mariano Antonio Tapia 14, Calvario, Huehuetlán el Chico, Pue., México, lon:-98.68469238, lat:18.37146924}} | 44188 | 44232 | 1020684.36 | 1020684.36 | 1020684.36 | 1020684.36 | 1020684.36 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1880325/proyecto_PROCESO, 1880325/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:SE SOLICITA LA VALIDACION Y FINIQUITO DEL PROYECTO , trimestre:2.0, usuario:gustavosanchezc, fecha:2021-07-12}} | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE200401880377 | Proyecto de inversión | 400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:48, modalidad:U, prog_pres:281, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:400000.0, modificado:355784.65}} | PROGRAMA NACIONAL DE RECONSTRUCCIÓN 2020 TEMPLO DE SANTA MARÍA DE LA CANDELARIA, MPIO. TLAPANALÁ, PUEBLA (OBRA) | 21 | Puebla | 185 | Tlapanalá | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | 20200616 | N | 0 | 0 | 895462 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:185, localidad:1, direccion:Calle 5 de Mayo 4B, Tlapanala, Tlapanalá, Pue., México, lon:-98.53637695, lat:18.69568384}} | 44188 | 44232 | 355784.65 | 355784.65 | 355784.65 | 355784.65 | 355784.65 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1880377/proyecto_PROCESO, 1880377/proyecto_FIN, 1880377/proyecto_PROCESO, 1880377/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:SE SOLICITA LA VALIDACION Y FINIQUITO DEL PROYECTO , trimestre:2.0, usuario:gustavosanchezc, fecha:2021-07-12}} | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE210201907061 | Proyecto de inversión | 2530673.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2530673.04, modificado:2530673.04}} | ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE IGNACIO ZARAGOZA ENTRE LAS CALLES 16 DE SEPTIEMBRE Y 5 NORTE DE LA LOCALIDAD DE JALAPASCO, MUNICIPIO DE TEPEYAHUALCO, PUEBLA - 2779 | 21 | Puebla | 170 | Tepeyahualco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TEPEYAHUALCO | 2779 | S | 538 | 496 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:2965.2, meta_modificada:2965.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:170, localidad:8, direccion:CALLE IGNACIO ZARAGOZA BARRIO JALAPASCO, 73990 JALAPASCO DE BARRIENTOS, TEPEYAHUALCO PUEBLA ENTRE CALLE 5 NORTE Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, LLEGAR POR LA CARETERA A TEPEYAHUALCO DODE SE ENCUENTRA EL CRUCE PARA IR A TETIPANA Y, lon:-97.51618792, lat:19.43449789}} | 44256 | 44376 | 2530073.04 | 2530073.04 | 2530073.04 | 1440050.14 | 1440050.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/170 2021 005, contratista:ANDRÉS MATILDE ORTIZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TEPEYAHUALCO, monto:2530673.04, importe_modificado:2530673.04}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:2780.0}} | {1907061/proyecto_INICIO, 1907061/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE210201942531 | Proyecto de inversión | 1240735.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1240735.39, modificado:1237252.06}} | CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINAMIENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA CALLE LIBERTAD, ENTRE CALLE 3 NORTE Y CALLE ÁLVARO OBREGÓN DE LA COLONIA LOMAS DE LA SOLEDAD, DEL MUNICIPIO DE TEHUACÁN, PUEBLA | 21 | Puebla | 156 | Tehuacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE TEHUACAN PUEBLA | 21081 | S | 21 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1095.33, meta_modificada:1095.33}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:156, localidad:1, direccion:Libertad, Lomas de la Soledad, Tehuacán, Pue., México, lon:-97.3923903, lat:18.4792243}} | 44343 | 44402 | 1237252.06 | 1237252.06 | 371175.62 | 371175.62 | 371175.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMTH-COPSRMT-I3FM-21081-JUR056/2021, contratista:"ASFALTOS CONSTRUCCIONES Y MAQUINARIA DE TEHUACÁN" S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TEHUACÁN PUEBLA, monto:1237252.06, importe_modificado:1237252.06}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:328.59}} | {1942531/proyecto_PROCESO, 1942531/proyecto_INICIO, 1942531/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:FOLIO RECHAZADO VERIFICA MONTO EN MODIFICADO EN RFT NO COINCIDE CON LISTADO, DEBES EDITARLO Y ESTE COINCIDIR CON CONTRATO, EN LISTADO AGREGAR CANTIDAD EJECUTADA DE OBRA REAL., trimestre:2.0, usuario:virgniajarzatees, fecha:2021-07-19}, obs2: {observación:FOLIO RECHAZADO VERIFICA MONTO EN MODIFICADO EN RFT NO COINCIDE CON LISTADO, DEBES EDITARLO Y ESTE COINCIDIR CON CONTRATO, EN LISTADO AGREGAR CANTIDAD EJECUTADA DE OBRA REAL., trimestre:2.0, usuario:virgniajarzatees, fecha:2021-07-19}, obs3: {observación:FOLIO RECHAZADO VERIFICA MONTO EN MODIFICADO EN RFT NO COINCIDE CON LISTADO, DEBES EDITARLO Y ESTE COINCIDIR CON CONTRATO, EN LISTADO AGREGAR CANTIDAD EJECUTADA DE OBRA REAL., trimestre:2.0, usuario:virgniajarzatees, fecha:2021-07-19}, obs4: {observación:FOLIO RECHAZADO VERIFICA MONTO EN MODIFICADO EN RFT NO COINCIDE CON LISTADO, DEBES EDITARLO Y ESTE COINCIDIR CON CONTRATO, EN LISTADO AGREGAR CANTIDAD EJECUTADA DE OBRA REAL., trimestre:2.0, usuario:virgniajarzatees, fecha:2021-07-19}}
2021 | 2 | PUE210201942705 | Proyecto de inversión | 1428931.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1428931.05, modificado:1426931.05}} | CONSTRUCCION DE LOCAL DE USOS MULTIPLES (JUZGADO DE PAZ) | 21 | Puebla | 50 | Chichiquila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | MUNICIPIO DE CHICHIQUILA | 33017 | N | 0 | 0 | 652 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:184.0, meta_modificada:184.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:33, direccion:Unnamed Road, Huaxcaleca, Pue., México, lon:-97.07829595, lat:19.23448781}} | 44312 | 44431 | 900000 | 1426931.05 | 765387.53 | 765387.53 | 765387.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCHI-DDUOP-1821-FORTAMUN-21-33017, contratista:ECA ARQUITECTURA EN CONSTRUCCION S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHICHIQUILA, monto:1426931.05, importe_modificado:1426931.05}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:99.0}} | {1942705/proyecto_PROCESO, 1942705/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:FOLIO RECHAZADO ERROR DE CAPTURA EN MOMENTOS CONTABLES., trimestre:2.0, usuario:virgniajarzatees, fecha:2021-07-14}, obs2: {observación:FOLIO RECHAZADO ERROR DE CAPTURA EN MOMENTOS CONTABLES., trimestre:2.0, usuario:virgniajarzatees, fecha:2021-07-14}, obs3: {observación:FOLIO RECHAZADO ERROR DE CAPTURA EN MOMENTOS CONTABLES., trimestre:2.0, usuario:virgniajarzatees, fecha:2021-07-14}, obs4: {observación:FOLIO RECHAZADO ERROR DE CAPTURA EN MOMENTOS CONTABLES., trimestre:2.0, usuario:virgniajarzatees, fecha:2021-07-14}}
2021 | 2 | PUE210201942730 | Proyecto de inversión | 3283516.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3283516.56, modificado:3280432.07}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN PLAZA COMUNITARIA | 21 | Puebla | 50 | Chichiquila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | MUNICIPIO DE CHICHIQUILA | 33032 | N | 0 | 0 | 781 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:546.0, meta_modificada:546.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:25, direccion:Unnamed Road, Ojo de Agua, Pue., México, lon:-97.11263895, lat:19.20202829}} | 44349 | 44438 | 1300000 | 3280432.07 | 984129.62 | 984129.62 | 984129.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCHI-DDUOP-1821-FORTAMUN-21-33032, contratista:LETICIA COATL OCELOTL, convocante:MUNICIPIO DE CHICHIQUILA, monto:3280432.07, importe_modificado:3280432.07}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:164.0}} | {1942730/proyecto_PROCESO, 1942730/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE210201942874 | Proyecto de inversión | 1187352.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1187352.89, modificado:1187352.89}} | CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN CALLE 5 DE MAYO, ENTRE AVENIDA MEXICO-PUEBLA Y CALLE FRANCISCO I. MADERO ORIENTE, EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA CORONANGO, MUNICIPIO DE CORONANGO, PUE. | 21 | Puebla | 34 | Coronango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO DE CORONANGO | 21207 | N | 0 | 0 | 128 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1194.19, meta_modificada:1194.19}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:5 de Mayo Norte 1026, Analco, 72670 Santa María Coronango, Pue., México, lon:-98.29987049, lat:19.12367968}, geo2: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:Camino Real 1646, San Francisco Ocotlán, 72680 San Francisco Ocotlán, Pue., México, lon:-98.29287529, lat:19.13405939}} | 44319 | 44343 | 0 | 1187352.89 | 1187352.89 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CMOP/R33F0-005/2021, contratista:CONSTRUCTORA VAZAY S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CORONANGO, monto:1187352.89, importe_modificado:1187352.89}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1194.19}} | {1942874/proyecto_INICIO, 1942874/proyecto_PROCESO, 1942874/proyecto_FIN, 1942874/proyecto_INICIO, 1942874/proyecto_FIN, 1942874/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:CAMBIAR CLASIFICACION Y TIPO, trimestre:2.0, usuario:blancalramirezte, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:CAMBIAR CLASIFICACION Y TIPO, trimestre:2.0, usuario:blancalramirezte, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:CAMBIAR CLASIFICACION Y TIPO, trimestre:2.0, usuario:blancalramirezte, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:CAMBIAR CLASIFICACION Y TIPO, trimestre:2.0, usuario:blancalramirezte, fecha:2021-07-16}}
2021 | 2 | PUE210201907165 | Proyecto de inversión | 2488278.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2488278.3, modificado:2488278.3}} | PROGRAMA 2021 DE ADQUISICIÓN DE CALENTADORES SOLARES DE AGUA EN EL MUNICIPIO DE TEPEYAHUALCO, PUEBLA - 2977 | 21 | Puebla | 170 | Tepeyahualco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TEPEYAHUALCO | 2977 | S | 637 | 613 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:250.0, meta_modificada:250.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:170, localidad:1, direccion:AVENIDA PLAZUELA DE MORELOS SECCION TEPEYAHUALCO, 73990 TEPEYAHUALCO, TEPEYAHUALCO PUEBLA ENTRE CALLE SEGUNDA DE BENITO JUAREZ Y CALLE PRIMERA DE IGNACIO ALLENDE, LLEGAR POR LA CALLE 5 DE MAYO AL LLEGAR AL TALLER DEL LEON G, lon:-97.49312539, lat:19.48890098}} | 44228 | 44318 | 2488278.3 | 2488278.3 | 2488278.3 | 2189684.9 | 2189684.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/170 2021 013, contratista:ANDRÉS MATILDE ORTIZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TEPEYAHUALCO, monto:2488278.3, importe_modificado:2488278.3}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:220.0}} | {1907165/proyecto_INICIO, 1907165/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE210201940256 | Proyecto de inversión | 724991.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:724991.89, modificado:724991.89}} | REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE EL PROGRESO ENTRE LA CALLE BALCAZAR Y CALLE DE LA ESTACION, EN LA LOCALIDAD DE SANTO DOMINGO HUEHUETLAN, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE HUEHUETLAN EL GRANDE, PUEBLA | 21 | Puebla | 150 | Huehuetlán el Grande | Programa de Inversión de Mantenimiento | Agua y saneamiento | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO DE HUEHUETLAN EL GRANDE, PUE. | MHG-FORTAMUN-DF-2021-003 | S | 1486 | 990 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:573.0, meta_modificada:573.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:150, localidad:1, direccion:Niños Héroes 55, Segunda Secc Ixtlahuacan, 75320 Santo Domingo Huehuetlán, Pue., México, lon:-98.16563666, lat:18.74043455}} | 44319 | 44408 | 599405.86 | 724991.89 | 599402.86 | 599402.86 | 599402.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHG-FORTAMUN-DF-2021-003, contratista:JAIRO ALBERTO BALTAZAR CRUZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE HUEHUETLAN EL GRANDE, PUE., monto:724991.89, importe_modificado:724991.89}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:573.0}} | {1940256/proyecto_INICIO, 1940256/proyecto_PROCESO, 1940256/proyecto_FIN, 1940256/proyecto_PROCESO, 1940256/proyecto_FIN, 1940256/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE210201943616 | Proyecto de inversión | 1501961.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1501961.2, modificado:1501961.2}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO PARA CANCHA EN JARDIN DE NIÑOS JOSÉ MARÍA BONILLA | 21 | Puebla | 143 | San Salvador el Verde | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO DE SAN SALVADOR EL VERDE | 012-2021 | N | 0 | 0 | 287 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:507.0, meta_modificada:507.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:143, localidad:16, direccion:San Salvador el Verde, Pue., México, lon:-98.5165056, lat:19.2685444}} | 44309 | 44373 | 1501961.2 | 1501961.2 | 1501961.2 | 1306811.77 | 1306811.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:012FORTAMUN, contratista:URBANIZACIONES Y PROYECTOS COATL S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN SALVADOR EL VERDE, monto:1501961.2, importe_modificado:1501961.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:507.0}} | {1943616/proyecto_PROCESO, 1943616/proyecto_FIN, 1943616/proyecto_INICIO, 1943616/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE210201940667 | Proyecto de inversión | 4570564.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4570564.22, modificado:4570564.22}} | "RECONSTRUCCIÓN CON PAVIMENTO DE ADOQUIN DEL BOULEVARD 16 DE SEPTIEMBRE ENTRE CALLE 4 PONIENTE Y 18 PONIENTE, EN LA LOCALIDAD DE ORIENTAL, MUNICIPIO DE ORIENTAL, ESTADO DE PUEBLA" | 21 | Puebla | 108 | Oriental | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | $4,570,564.22 | N | 0 | 0 | 11276 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4476.2, meta_modificada:4476.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:1, direccion:75020 Oriental, Pue., México, lon:-97.6195551, lat:19.3763909}} | 44356 | 44357 | 4570564.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:SE SOLICITA VALIDACIÓN DEL PROYECTO, trimestre:2.0, usuario:joseahernandezg, fecha:2021-07-08}} | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE210201940669 | Proyecto de inversión | 5464036.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5464036.74, modificado:5464036.74}} | "2A. ETAPA DE REHABILITACIÓN DEL CENTRO CULTURAL Y DEPORTIVO MARGARITA MAZA DE JUÁREZ EN LA LOCALIDAD DE HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, MUNICIPIO DE PUEBLA." | 21 | Puebla | 114 | Puebla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Cultura y turismo | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | 210079 | N | 0 | 0 | 250 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1681.4, meta_modificada:1681.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:Av. Don Juan de Palafox y. Mendoza 14, Centro histórico de Puebla, 72000 Puebla, Pue., México, lon:-98.19747984, lat:19.04399071}} | 44347 | 44561 | 5464036.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE210201940781 | Proyecto de inversión | 49999099.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4.999909959E7, modificado:4.999909959E7}} | RECONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO DE LA VÍA: PUEBLA - SAN PEDRO CHOLULA, (RECTA A CHOLULA, VÍA QUETZALCÓATL) CON UNA LONGITUD DE 6.1 KM, EN LAS LOCALIDADES DE: SAN ANDRÉS CHOLULA, CHOLULA DE RIVADAVIA Y HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, EN LOS MUNICIPIOS DE: SAN ANDRÉS CHOLULA, SAN PEDRO CHOLULA Y PUEBLA, EN EL ESTADO DE PUEBLA | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | 210093 | S | 883688 | 807800 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:142418.0, meta_modificada:142418.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:140, localidad:1, direccion:Centro, Cholula, Pue., México, lon:-98.3074754, lat:19.0616222}, geo2: {cve_municipio:119, localidad:1, direccion:San Andrés Cholula, Pue., México, lon:-98.2949146, lat:19.059957}, geo3: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:Puebla, Pue., México, lon:-98.2062727, lat:19.0414398}} | 44377 | 44561 | 49999099.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE210201940834 | Proyecto de inversión | 1169705.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1169705.05, modificado:1169705.05}} | REHABILITACIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD DE EL FUERTE, EN EL MUNICIPIO DE TEPEYAHUALCO, PUEBLA. | 21 | Puebla | 170 | Tepeyahualco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H. Ayuntamiento de Tepeyahualco |  | S | 1184 | 1172 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:170, localidad:5, direccion:Calle 8 Sur, 73999 El Fuerte de la Unión, Pue., México, lon:-97.55638361, lat:19.42727851}} | 44314 | 44377 | 1169705.05 | 1169705.05 | 1169705.05 | 503920 | 503920 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/170 2021 105, contratista:IRVING GONZÁLEZ PALACIOS, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TEPEYAHUALCO, monto:1169705.05, importe_modificado:1169705.05}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.5}} | {1940834/proyecto_INICIO, 1940834/proyecto_PROCESO, 1940834/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE210201907262 | Proyecto de inversión | 267693.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:267693.48, modificado:267693.48}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE ELECTRIFICACION EN AMP. SAN ANDRES AZUMIATLA, C. ROBLE, PRIV. PINO Y C. CAOBA EN LA LOCALIDAD DE SAN ANDRES AZUMIATLA, MUNICIPIO DE PUEBLA, ESTADO DE PUEBLA - 3305 | 21 | Puebla | 114 | Puebla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE PUEBLA | 3305 | S | 25 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:417, direccion:CALLE CAOBA PUEBLO SAN ANDRÉS AZUMIATLA, 72960 SAN MIGUEL, PUEBLA PUEBLA ENTRE PRIVADA PINO Y CALLE ROBLE, LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA A 280.76 METROS HACA EL NORTE DE LA CANCHA DE FUTBOL SAN MIGUEL Y 564.60 METROS HACIA , lon:-98.25292612, lat:18.9216738}} | 44344 | 44464 | 267693.48 | 267693.48 | 267693.48 | 267693.48 | 267693.48 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:100377, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLA, monto:267693.48, importe_modificado:267693.48}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.5}} | {1907262/proyecto_PROCESO, 1907262/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE210201941925 | Proyecto de inversión | 1619997.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1619997.78, modificado:1619997.78}} | MANTENIMIENTO DEL SEÑALAMIENTO VERTICAL Y HORIZONTAL DE LA CARRETERA COACOYUNGA-AQUIXTLA-TETELA DE OCAMPO, DEL KILÓMETRO 0+000 AL 45+000, EN LAS LOCALIDADES DE SEBASTOPOL, CHICHICAXTLA, LA LOMA, ATECOXCO, EL TERRERO, AQUIXTLA, TLACOMULCO, PACHUQUILLA, SAN MARTÍN (EL LLANO), TONALAPA, SAN VICENTE, BUENAVISTA, CUAPANCINGO, ZOYATITLA Y CIUDAD DE TETELA DE OCAMPO, EN LOS MUNICIPIOS DE CHIGNAHUAPAN, AQUIXTLA Y TETELA DE OCAMPO, EN EL ESTADO DE PUEBLA. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | 210071 | S | 8132 | 7553 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:342.0, meta_modificada:342.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:172, localidad:32, direccion:PUE 148 140, 73646 Pue., México, lon:-97.8208065, lat:19.82380006}} | 44341 | 44561 | 1619997.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE210201944693 | Proyecto de inversión | 3298623.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3298623.29, modificado:3298623.29}} | REHABILITACIÓN LÍNEA DE CONDUCCIÓN, TANQUE DE REGULARIZACIÓN Y RED DE DISTRIBUCIÓN, EN LA LOCALIDAD DE MÁRTIRES DE RANCHO NUEVO, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE FRANCISCO Z. MENA, PUEBLA | 21 | Puebla | 64 | Francisco Z. Mena | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE FRANCISCO Z. MENA | FORT008-2021 | N | 0 | 0 | 271 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1303.19, meta_modificada:1303.19}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:151, direccion:Martires de Rancho Nuevo, 73011 Pue., México, lon:-97.83033371, lat:20.75416756}} | 44320 | 44469 | 790661.32 | 3298623.29 | 790661.32 | 790661.32 | 790661.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C08-FORT008-MFZM-2021, contratista:LUCIO CONTRERAS MORA, convocante:MUNICIPIO DE FRANCISCO Z. MENA, monto:3298623.29, importe_modificado:3298623.29}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:365.0}} | {1944693/proyecto_PROCESO, 1944693/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:FOLIO RECHAZADO A SOLICITUD DEL MUNICIPIO POR ERROR DE CAPTURA. , trimestre:2.0, usuario:virgniajarzatees, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:FOLIO RECHAZADO A SOLICITUD DEL MUNICIPIO POR ERROR DE CAPTURA. , trimestre:2.0, usuario:virgniajarzatees, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:FOLIO RECHAZADO A SOLICITUD DEL MUNICIPIO POR ERROR DE CAPTURA. , trimestre:2.0, usuario:virgniajarzatees, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:FOLIO RECHAZADO A SOLICITUD DEL MUNICIPIO POR ERROR DE CAPTURA. , trimestre:2.0, usuario:virgniajarzatees, fecha:2021-07-16}}
2021 | 2 | PUE210201911069 | Proyecto de inversión | 1199798.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1199798.2, modificado:1448601.99}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE DR. GONZALO BAUTISTA ENTR CALLE 5 DE MAYO Y CALLE JUAREZ, EN LA LOCALIDAD DE ZAPOTITLAN DE MENDEZ, MUNICIPIO DE ZAPOTITLAN DE MENDEZ PUEBLA - 16968 | 21 | Puebla | 210 | Zapotitlán de Méndez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | ESTA OBRA SERA ADMINISTRADA POR EL H AYUNTAMIENTO DE ZAPOTITLAN DE MENDEZ PUEBLA | 16968 | S | 960 | 787 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:545.0, meta_modificada:545.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:210, localidad:1, direccion:CALLE DR. GONZALO BAUTISTA INTERIOR 0 PUEBLO ZAPOTITLÁN DE MÉNDEZ, 73440 ZAPOTITLÁN DE MÉNDEZ, ZAPOTITLÁN DE MÉNDEZ PUEBLA ENTRE CALLE JUAREZ Y AVENIDA 5 DE MAYO, UBICADA EN CONTRA ESQUINA DE LA PRESIDENCIA Y PARQUE MUNICI, lon:-97.71477818, lat:20.00278202}} | 44257 | 44346 | 1023183.37 | 1448601.99 | 1023183.37 | 1023183.37 | 1023183.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COPZAPM/2021/202, contratista:CRISTELL MONTIEL SALAS, convocante:MUNICIPIO DE ZAPOTITLAN DE MENDEZ PUEBLA, monto:1199798.2, importe_modificado:1448601.99}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:545.0}} | {1911069/proyecto_INICIO, 1911069/proyecto_FIN, 1911069/proyecto_PROCESO, 1911069/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:revisar la meta, en la plantilla la tiene como 454 metros, trimestre:2.0, usuario:adrianavalenciac, fecha:2021-07-12}, obs2: {observación:revisar la meta, en la plantilla la tiene como 454 metros, trimestre:2.0, usuario:adrianavalenciac, fecha:2021-07-12}, obs3: {observación:revisar la meta, en la plantilla la tiene como 454 metros, trimestre:2.0, usuario:adrianavalenciac, fecha:2021-07-12}, obs4: {observación:revisar la meta, en la plantilla la tiene como 454 metros, trimestre:2.0, usuario:adrianavalenciac, fecha:2021-07-12}}
2021 | 2 | PUE210201940913 | Proyecto de inversión | 5497774.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5497774.97, modificado:5497774.97}} | RECONSTRUCCIÓN CON PAVIMENTO ASFÁLTICO DE LAS CALLES: MANUEL ÁVILA CAMACHO, UBICADA ENTRE CARRETERA AMOZOC - TEZIUTLÁN Y CALLE FRANCISCO ÁVILA LOBATO, CALLE FRANCISCO ÁVILA LOBATO, UBICADA ENTRE LAS CALLES MIGUEL HIDALGO-PLAZA JUÁREZ Y CRISTÓBAL COLÓN, CALLE MIGUEL HIDALGO-PLAZA JUÁREZ, UBICADA ENTRE LAS CALLES FRANCISCO ÁVILA LOBATO Y FRANCISCO ÁVILA LOBATO Y CALLE CRISTÓBAL COLÓN, UBICADA ENTRE LAS CALLES FRANCISCO ÁVILA LOBATO Y CORTÉS, EN LA LOCALIDAD DE YAONÁHUAC, MUNICIPIO DE YAONÁHUAC EN EL ESTADO DE PUEBLA. | 21 | Puebla | 204 | Yaonáhuac | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Comunicaciones | Sin identificar | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | 210021 | S | 2101 | 1867 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:14186.36, meta_modificada:14186.36}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:204, localidad:1, direccion:C. Hidalgo 1, Centro, 73910 Yaonáhuac, Pue., México, lon:-97.46647596, lat:19.87089227}} | 44312 | 44407 | 5497774.97 | 5493394.19 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE210201911117 | Proyecto de inversión | 1086853.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1086853.62, modificado:1139633.64}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PRINCIPAL DE LA COLONIA CUITLAXTEPEC, MUNICIPIO DE SAN ANTONIO CAÑADA, PUEBLA. - 17087 | 21 | Puebla | 120 | San Antonio Cañada | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO | 17087 | S | 123 | 158 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:877.0, meta_modificada:919.32}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:2, direccion:CALLE PRINCIPAL COLONIA CUITLAXTEPEC, 75865 COLONIA CUITLAXTEPEC, SAN ANTONIO CAÑADA PUEBLA ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CAMINO ANTIGUO, CALLE PRINCIPAL ENTRE CAMINO ANTIGUO Y A UN COSTADO DE LA PRESIDENCIA DE LA INSPECTORIA, lon:-97.24656779, lat:18.51559243}} | 44278 | 44337 | 1139633.64 | 1139633.64 | 729006.46 | 729006.46 | 729006.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSAC-R33-IR3-2056-OP-21, contratista:INGENERIA DISEÑO Y CONSTRUCCIONES TOLEDO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN ANTONIO CAÑADA, monto:1086853.62, importe_modificado:1152919.1}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:919.32}} | {1911117/proyecto_FIN, 1911117/proyecto_INICIO, 1911117/proyecto_PROCESO, 1911117/proyecto_INICIO, 1911117/proyecto_PROCESO, 1911117/proyecto_FIN, 1911117/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE210201908521 | Proyecto de inversión | 2243916.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2243916.95, modificado:2243916.95}} | MANTENIMIENTO DE CAMINOS (HORAS MAQUINAS) (CAMINOS RURALES) MANTENIMIENTO EN DIFERENTES LOCALIDADES DEL MUNICIPIO (PRIMERA ETAPA) - 7284 | 21 | Puebla | 45 | Chalchicomula de Sesma | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE CHALCHICOMULA DE SESMA | 7284 | S | 3190 | 2962 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:12728.0, meta_modificada:39172.49}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:1, direccion:RANCHERIA , 00000 CIUDAD SERDÁN, CHALCHICOMULA DE SESMA PUEBLA ENTRE Y , LA OBRA SE LLEVARA A CABO EN DIFERENTES LOCALIDADES DEL MUNICIPIO LAS CUALES SON SAN FRANCISCO CUAUTLANCINGO EL BARRIO SAN MARTIN OJO DE AGUA SAN , lon:-97.48395818, lat:18.96301471}} | 44242 | 44412 | 2243916.95 | 2243916.95 | 1490789.98 | 1490789.98 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-HAMCHDS-R33-2021-FI21701-MANTENIMIENTO DE CAMINOS, contratista:CONSTRUCTORA Y ACABADOS INSIDE SA DE CV., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CHALCHICOMULA DE SESMA, monto:1783288.83, importe_modificado:2243916.95}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:26275.3}} | {1908521/proyecto_INICIO, 1908521/proyecto_PROCESO, 1908521/proyecto_INICIO, 1908521/proyecto_PROCESO, 1908521/proyecto_INICIO, 1908521/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:LA UNIDAD DE MEDIDA SE CAPTURO MAL EN EL SISTEMA DE LA MIDS, LA UNIDAD DE MEDIDA CORRESPONDE A M2 Y SE HARA LA CORRECCION EN LA MIDS., trimestre:2.0, usuario:miguelfloresc, fecha:2021-07-21}} | {obs1: {observación:verificar el porcentaje de avance físico y financiero con los reportado, así como la unidad de medida., trimestre:2.0, usuario:miriamshernandezsa, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:verificar el porcentaje de avance físico y financiero con los reportado, así como la unidad de medida., trimestre:2.0, usuario:miriamshernandezsa, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:verificar el porcentaje de avance físico y financiero con los reportado, así como la unidad de medida., trimestre:2.0, usuario:miriamshernandezsa, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:verificar el porcentaje de avance físico y financiero con los reportado, así como la unidad de medida., trimestre:2.0, usuario:miriamshernandezsa, fecha:2021-07-16}}
2021 | 2 | PUE210201942832 | Proyecto de inversión | 5526530.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5526530.51, modificado:5507716.37}} | REHABILITACIÓN DE PARQUE LIC. BENITO JUÁREZ GARCÍA EN CALLE 7 PONIENTE ENTRE CALLE 2 SUR Y CALLE 4 SUR, DE LA COLONIA BENITO JUÁREZ EN EL MUNICIPIO DE TEHUACÁN, PUEBLA. | 21 | Puebla | 156 | Tehuacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE TEHUACAN | 21053 | S | 2064 | 1906 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2619.17, meta_modificada:2619.17}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:156, localidad:1, direccion:Calle 7 Pte, Benito Juárez, Tehuacán, Pue., México, lon:-97.3974812, lat:18.4568361}} | 44266 | 44385 | 5507716.37 | 5507716.37 | 1657872.91 | 1657872.91 | 1657872.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMTH-COPSRMT-LPFM-21053-JUR003/2021, contratista:DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES RUECA S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE TEHUACAN PUEBLA, monto:5507716.37, importe_modificado:5507716.37}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:759.55}} | {1942832/proyecto_INICIO, 1942832/proyecto_PROCESO, 1942832/proyecto_INICIO, 1942832/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:FOLIO RECHAZADO VERIFICA MONTO EN MODIFICADO EN RFT NO COINCIDE CON LISTADO, DEBES EDITARLO Y ESTE COINCIDIR CON CONTRATO, EN LISTADO AGREGAR CANTIDAD EJECUTADA DE OBRA REAL., trimestre:2.0, usuario:virgniajarzatees, fecha:2021-07-19}, obs2: {observación:FOLIO RECHAZADO VERIFICA MONTO EN MODIFICADO EN RFT NO COINCIDE CON LISTADO, DEBES EDITARLO Y ESTE COINCIDIR CON CONTRATO, EN LISTADO AGREGAR CANTIDAD EJECUTADA DE OBRA REAL., trimestre:2.0, usuario:virgniajarzatees, fecha:2021-07-19}, obs3: {observación:FOLIO RECHAZADO VERIFICA MONTO EN MODIFICADO EN RFT NO COINCIDE CON LISTADO, DEBES EDITARLO Y ESTE COINCIDIR CON CONTRATO, EN LISTADO AGREGAR CANTIDAD EJECUTADA DE OBRA REAL., trimestre:2.0, usuario:virgniajarzatees, fecha:2021-07-19}, obs4: {observación:FOLIO RECHAZADO VERIFICA MONTO EN MODIFICADO EN RFT NO COINCIDE CON LISTADO, DEBES EDITARLO Y ESTE COINCIDIR CON CONTRATO, EN LISTADO AGREGAR CANTIDAD EJECUTADA DE OBRA REAL., trimestre:2.0, usuario:virgniajarzatees, fecha:2021-07-19}}
2021 | 2 | PUE210201943084 | Proyecto de inversión | 288048.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:288048.43, modificado:288048.43}} | CONSTRUCCION DE ADOQUINAMIENTO EN CALLE 5 ORIENTE ENTRE CALLE 2 SUR Y CARRETERA CUAPIAXTLA-ACATLAN DE OSORIO EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL ZACAOLA DEL MUNICIPIO DE SANTO TOMAS HUEYOTLIPAN, PUEBLA. | 21 | Puebla | 151 | Santo Tomás Hueyotlipan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE SANO TOMÁS HUEYOTLIPAN | 21004 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:476.0, meta_modificada:476.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:151, localidad:2, direccion:San Miguel Zacaola, Pue., México, lon:-97.8464537, lat:18.88484}} | 44291 | 44356 | 288048.43 | 288048.43 | 144024.22 | 144024.22 | 144024.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSTH-DOP/FORTAMUN.D.F.-AD/21004, contratista:HERMELINDA ROSALBA LIMA MORALES, convocante:MUNICIPIO DE SANTO TOMÁS HUEYOTLIPAN, monto:288048.43, importe_modificado:288048.43}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:238.0}} | {1943084/proyecto_PROCESO, 1943084/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:corregir tipo de programa o proyecto, trimestre:2.0, usuario:blancalramirezte, fecha:2021-07-19}, obs2: {observación:corregir tipo de programa o proyecto, trimestre:2.0, usuario:blancalramirezte, fecha:2021-07-19}, obs3: {observación:corregir tipo de programa o proyecto, trimestre:2.0, usuario:blancalramirezte, fecha:2021-07-19}, obs4: {observación:corregir tipo de programa o proyecto, trimestre:2.0, usuario:blancalramirezte, fecha:2021-07-19}}
2021 | 2 | PUE210201908600 | Proyecto de inversión | 4772318.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4772318.22, modificado:4772318.22}} | CONSTRUCCIÓN DE CANCHA Y ESPACIOS MULTIDEPORTIVOS EN LA LOCALIDAD DE NAUPAN TERCERA SECCIÓN HUEYNAUPAN PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE NAUPAN PUEBLA - 7486 | 21 | Puebla | 100 | Naupan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | MUNICIPIO DE NAUPAN PUEBLA | 7486 | S | 902 | 789 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cancha(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:100, localidad:1, direccion:CALLE HIDALGO FRACCIONAMIENTO TERCERA SECCIÓN HUEYNAUPAN, 73140 NAUPAN, NAUPAN PUEBLA ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE 16 DE SPETIEMBRE, CAMINO HUILACAPIXTLA NAUPAN TERCERA SECCIÓN HUEYNAUPAN PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE NAUPAN , lon:-98.10318594, lat:20.23805354}} | 44272 | 44391 | 4772318.22 | 4772318.22 | 3430673.38 | 3430673.38 | 3430673.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:21002/21/FlSM-DF/2021, contratista:OBRA CIVIL LUNA S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE NAUPAN, monto:4772318.22, importe_modificado:4772318.22}} | {meta1: {unidad_medida:Cancha(s), avance:0.7}} | {1908600/proyecto_PROCESO, 1908600/proyecto_INICIO, 1908600/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE210201910877 | Proyecto de inversión | 2595637.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2595637.38, modificado:2595637.38}} | AMPLIACION DE RED DE ELECTRIFICACION EN LA LOCALIDAD DE SCONTAMAN - 16647 | 21 | Puebla | 107 | Olintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE OLINTLA PUEBLA | 16647 | S | 4 | 33 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:31.0, meta_modificada:31.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:107, localidad:34, direccion:ANDADOR ANDADOR A LA NUEVA COLONIA SECCION SCONTAMÁN, 73406 SCONTAMÁN (SEGUNDA SECCIÓN), OLINTLA PUEBLA ENTRE CAMINO PRINCIPAL A OLINTLA Y ANDADOR A LA NUEVA COLONIA, ANDADOR NUEVA COLONIA SCONTAMAN LA OBRA ESTARA UBICADA INI, lon:-97.66424238, lat:20.1218201}} | 44287 | 44376 | 2595637.38 | 2595637.38 | 2082075.99 | 2082075.99 | 2082075.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CON-DOPMOP-R33-003-2021, contratista:DEMETRIO MORELOS ROSAS, convocante:MUNICIPIO DE OLINTLA PUEBLA, monto:2595637.38, importe_modificado:2595637.38}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:26.0}} | {1910877/proyecto_PROCESO, 1910877/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:NINGUNO, trimestre:2.0, usuario:josemartinezt, fecha:2021-07-14}, obs2: {observación:NINGUNO, trimestre:2.0, usuario:josemartinezt, fecha:2021-07-14}, obs3: {observación:NINGUNA, trimestre:2.0, usuario:josemartinezt, fecha:2021-07-14}, obs4: {observación:NINGUNA, trimestre:2.0, usuario:josemartinezt, fecha:2021-07-14}, obs5: {observación:SE CORRIGE AVANCE FINANCIERO TODA VES QUE SE HABIA CAPTURADO AL 100%, CUANDO LA OBRA ESTA PENDIENTE POR FINIQUITAR. , trimestre:2.0, usuario:josemartinezt, fecha:2021-07-14}} | {obs1: {observación:FOLIO RECHAZADO A SOLICITUD DEL MUNICIPIO POR ERROR DE CAPTURA. , trimestre:2.0, usuario:virgniajarzatees, fecha:2021-07-14}, obs2: {observación:FOLIO RECHAZADO A SOLICITUD DEL MUNICIPIO POR ERROR DE CAPTURA. , trimestre:2.0, usuario:virgniajarzatees, fecha:2021-07-14}, obs3: {observación:FOLIO RECHAZADO A SOLICITUD DEL MUNICIPIO POR ERROR DE CAPTURA. , trimestre:2.0, usuario:virgniajarzatees, fecha:2021-07-14}, obs4: {observación:FOLIO RECHAZADO A SOLICITUD DEL MUNICIPIO POR ERROR DE CAPTURA. , trimestre:2.0, usuario:virgniajarzatees, fecha:2021-07-14}}
2021 | 2 | PUE210201911216 | Proyecto de inversión | 2332808.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2332808.41, modificado:2332808.41}} | AMPLIACION DE RED DE ELECTRIFICACION EN LA LOCALIDAD DE LACAPAN CAMALLAGNE - 17322 | 21 | Puebla | 107 | Olintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE OLINTLA PUEBLA | 17322 | S | 9 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:22.0, meta_modificada:22.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:107, localidad:13, direccion:CALLE PRINCIPAL A DIMAS LOPEZ SECCION LACAPAN CAMALLAGNE, 73404 LACAPAN CAMALLAGNE, OLINTLA PUEBLA ENTRE CAMINO PRINCIPAL A VICENTE GUERRERO Y CAMINO PRINCIPAL A LACAPAN CAMALLAGNE, CAMINO PRINCIPAL A DIMAS LOPEZ LA OBRA ESTA, lon:-97.64290891, lat:20.1253332}} | 44288 | 44377 | 2332808.41 | 2332808.41 | 1900230.07 | 1900230.07 | 1900230.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CON-DOPMOP-R33-004-2021, contratista:DEMETRIO MORELOS ROSAS, convocante:MUNICIPIO DE OLINTLA PUEBLA, monto:2332808.41, importe_modificado:2332808.41}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:18.0}} | {1911216/proyecto_PROCESO, 1911216/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:NINGUNA, trimestre:2.0, usuario:josemartinezt, fecha:2021-07-14}, obs2: {observación:NINGUNA, trimestre:2.0, usuario:josemartinezt, fecha:2021-07-14}, obs3: {observación:NINGUNA, trimestre:2.0, usuario:josemartinezt, fecha:2021-07-14}, obs4: {observación:NINGUNA, trimestre:2.0, usuario:josemartinezt, fecha:2021-07-14}} | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE210201910153 | Proyecto de inversión | 888257.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:888257.72, modificado:888257.72}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN PRIVADA GUADALUPE DE LA LOCALIDAD DE SAN MARTIN MUNICIPIO DE XIUTETELCO PUEBLA - 11423 | 21 | Puebla | 199 | Xiutetelco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE XIUTETELCO PUEBLA | 11423 | S | 300 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:578.0, meta_modificada:578.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:199, localidad:27, direccion:PRIVADA GUADALUPE COLONIA SAN MARTÍN, 73978 SAN MARTÍN, XIUTETELCO PUEBLA ENTRE CALLE CARRETERA FEDERAL A PEROTE Y CALLE PRIVADA GUADALUPE, ENTRE CARRETERA TEZIUTLANPEROTE Y PRIVADA, lon:-97.33823496, lat:19.78354626}} | 44257 | 44354 | 888257.72 | 888257.72 | 888257.72 | 888257.72 | 888257.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-MXP-R33-21007/2021, contratista:R & S EDIFICACIONES Y PROYECTOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE XIUTETELCO PUEBLA, monto:888257.72, importe_modificado:888257.72}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:570.0}} | {1910153/proyecto_PROCESO, 1910153/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se devuelve a solicitud del usuario por medio de la mesa de ayuda R-001429, trimestre:2.0, usuario:joseltorresi, fecha:2021-07-20}, obs2: {observación:Se devuelve a solicitud del usuario por medio de la mesa de ayuda R-001429, trimestre:2.0, usuario:joseltorresi, fecha:2021-07-20}, obs3: {observación:Se devuelve a solicitud del usuario por medio de la mesa de ayuda R-001429, trimestre:2.0, usuario:joseltorresi, fecha:2021-07-20}, obs4: {observación:Se devuelve a solicitud del usuario por medio de la mesa de ayuda R-001429, trimestre:2.0, usuario:joseltorresi, fecha:2021-07-20}, obs5: {observación:FOLIO RECHAZADO A SOLICITUD DEL MUNICIPIO POR ERROR DE CAPTURA. , trimestre:2.0, usuario:virgniajarzatees, fecha:2021-07-20}, obs6: {observación:FOLIO RECHAZADO A SOLICITUD DEL MUNICIPIO POR ERROR DE CAPTURA. , trimestre:2.0, usuario:virgniajarzatees, fecha:2021-07-20}, obs7: {observación:FOLIO RECHAZADO A SOLICITUD DEL MUNICIPIO POR ERROR DE CAPTURA. , trimestre:2.0, usuario:virgniajarzatees, fecha:2021-07-20}, obs8: {observación:FOLIO RECHAZADO A SOLICITUD DEL MUNICIPIO POR ERROR DE CAPTURA. , trimestre:2.0, usuario:virgniajarzatees, fecha:2021-07-20}}
2021 | 2 | PUE210201910531 | Proyecto de inversión | 2040592.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2040592.34, modificado:2040592.34}} | CONTRUCCIÓN DE TREINTA MUROS FIRMES PARA VIVIENDA DIGNA EN LA LOCALIDAD DE TUXTLA (ZONA I), PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE ELOXOCHITLAN, PUEBLA - 12763 | 21 | Puebla | 61 | Eloxochitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE ELOXOCHITLAN PUEBLA | 12763 | S | 108 | 103 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1017.0, meta_modificada:1017.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:16, direccion:RANCHO TUXTLA, 00000 TUXTLA, ELOXOCHITLÁN PUEBLA ENTRE Y , LAS ACCIONES SE ENCUENTRAN EN VARIOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD, lon:-96.88839269, lat:18.51101719}} | 44246 | 44335 | 2040592.34 | 2040592.34 | 2040592.34 | 1738703.8 | 1738703.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MEP-LIC-07-2021, contratista:RAMIRO MARTÍNEZ MARTÍNEZ, convocante:MUNICIPIO DE ELOXOCHITLAN, PUEBLA, monto:2040592.34, importe_modificado:2040592.34}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:866.54}} | {1910531/proyecto_PROCESO, 1910531/proyecto_INICIO, 1910531/proyecto_PROCESO, 1910531/proyecto_INICIO, 1910531/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:enviar completa la información para poder hacer la revisión por favor., trimestre:2.0, usuario:miriamshernandezsa, fecha:2021-07-19}, obs2: {observación:enviar completa la información para poder hacer la revisión por favor., trimestre:2.0, usuario:miriamshernandezsa, fecha:2021-07-19}, obs3: {observación:enviar completa la información para poder hacer la revisión por favor., trimestre:2.0, usuario:miriamshernandezsa, fecha:2021-07-19}, obs4: {observación:enviar completa la información para poder hacer la revisión por favor., trimestre:2.0, usuario:miriamshernandezsa, fecha:2021-07-19}}
2021 | 2 | PUE210201910268 | Proyecto de inversión | 2525001.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2525001.82, modificado:2525001.82}} | CONSTRUCCIÓN DE TREINTA Y OCHO MUROS FIRMES PARA VIVIENDA DIGNA EN LA LOCALIDAD DE EL MIRADOR (ZONA I), PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE ELOXOCHITLAN, PUEBLA. - 11789 | 21 | Puebla | 61 | Eloxochitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE ELOXOCHITLAN PUEBLA | 11789 | S | 262 | 230 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1288.2, meta_modificada:1288.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:6, direccion:INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO RANCHO EL MIRADOR, 75925 EL MIRADOR, ELOXOCHITLÁN PUEBLA ENTRE Y , LAS ACCIONES SE ENCUENTRA EN VARIOS PUNTOS DE ESTA LOCALIDAD, lon:-96.9564341, lat:18.48630047}} | 44238 | 44327 | 2525001.82 | 2525001.82 | 2525001.82 | 1883499.39 | 1883499.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MEP-LIC-02-2021, contratista:BEATRIZ PAREDES VÁZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE ELOXOCHITLAN, PUEBLA, monto:2525001.82, importe_modificado:2525001.82}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:960.87}} | {1910268/proyecto_INICIO, 1910268/proyecto_PROCESO, 1910268/proyecto_INICIO, 1910268/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:enviar completa la información para poder hacer la revisión por favor., trimestre:2.0, usuario:miriamshernandezsa, fecha:2021-07-19}, obs2: {observación:enviar completa la información para poder hacer la revisión por favor., trimestre:2.0, usuario:miriamshernandezsa, fecha:2021-07-19}, obs3: {observación:enviar completa la información para poder hacer la revisión por favor., trimestre:2.0, usuario:miriamshernandezsa, fecha:2021-07-19}, obs4: {observación:enviar completa la información para poder hacer la revisión por favor., trimestre:2.0, usuario:miriamshernandezsa, fecha:2021-07-19}}
2021 | 2 | PUE210201908398 | Proyecto de inversión | 8393995.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8393995.64, modificado:8393995.64}} | MODERNIZACIÓN DEL CAMINO SAN JUAN TAHITIC-XILITA, META 910 ML (SEGUNDA ETAPA), EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN TAHITIC, DEL MUNICIPIO DE ZACAPOAXTLA, PUEBLA - 6855 | 21 | Puebla | 207 | Zacapoaxtla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE ZACAPOAXTLA PUEBLA | 6855 | S | 1343 | 1301 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:884.0, meta_modificada:884.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:207, localidad:17, direccion:CALLE SAN JUAN TAHITIC-XILITA PUEBLO SAN JUAN TAHITIC, 73687 SAN JUAN TAHITIC, ZACAPOAXTLA PUEBLA ENTRE CALLE 5 DE MAYO NORTE Y CONTINUACION CAMINO SAN JUAN TAHITIC-XILITA, LA VIALIDAD COMUNICA A LA LOCALIDAD DE SAN JUAN T, lon:-97.57297705, lat:19.93314309}} | 44257 | 44376 | 8393995.64 | 8393995.64 | 8393995.64 | 7168625.85 | 7168625.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-MZAC/R33-21006/2021, contratista:EDIFICAICONES JOSDAY S.A DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE ZACAPOAXTLA, monto:8393995.64, importe_modificado:8393995.64}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:839.8}} | {1908398/proyecto_PROCESO, 1908398/proyecto_INICIO, 1908398/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Montos correctos, trimestre:2.0, usuario:diegocabrerac, fecha:2021-07-09}} | {obs1: {observación:VERIFICAR MONTOS , trimestre:2.0, usuario:albacmendeza, fecha:2021-07-08}, obs2: {observación:VERIFICAR MONTOS , trimestre:2.0, usuario:albacmendeza, fecha:2021-07-08}, obs3: {observación:VERIFICAR MONTOS , trimestre:2.0, usuario:albacmendeza, fecha:2021-07-08}, obs4: {observación:VERIFICAR MONTOS , trimestre:2.0, usuario:albacmendeza, fecha:2021-07-08}}
2021 | 2 | PUE210201933655 | Proyecto de inversión | 1420975.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1420975.52, modificado:1420975.52}} | CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE MIGUEL NEGRETE ENTRE CALLE ALDAMA, A LIMITES DEL PANTEÓN EN LA CABECERA MUNICIPAL, SANTA ISABEL CHOLULA, PUEBLA - 82708 | 21 | Puebla | 148 | Santa Isabel Cholula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SANTA ISABEL CHOLULA | 82708 | S | 1249 | 1125 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1448.4, meta_modificada:1448.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:148, localidad:1, direccion:CALLE MIGUEL NEGRETE INTERIOR SN BARRIO SANTA ISABEL CHOLULA, 74350 SANTA ISABEL CHOLULA, SANTA ISABEL CHOLULA PUEBLA ENTRE CALLE MIGUEL NEGRETE Y CALLE ALDAMA, CALLE NEGRETE DESDE LA CALLE ALDAMA A LIMITES DE LA CALLE NEGRET, lon:-98.38181584, lat:18.99474475}} | 44350 | 44411 | 1075790.68 | 1075790.68 | 1075790.68 | 1075790.68 | 1075790.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SICH/OP/2021/062, contratista:MARIA EUGENIA GARCIA TIZAPA, convocante:MUNICIPIO DE SANTA ISABEL CHOLULA PUEBLA, monto:1420975.52, importe_modificado:1420975.52}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1100.78}} | {1933655/proyecto_PROCESO, 1933655/proyecto_INICIO, 1933655/proyecto_PROCESO, 1933655/proyecto_INICIO, 1933655/proyecto_PROCESO, 1933655/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE210201933658 | Proyecto de inversión | 866080.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:866080.99, modificado:866080.99}} | CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINAMIENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN CALLE MELCHOR OCAMPO ENTRE CALLE DIVISIÓN DEL NORTE Y CALLE LICENCIADO BENITO JUÁREZ COLONIA CENTRO, EN LA JUNTA AUXILIAR DE MAGDALENA CUAYUCATEPEC, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE TEHUACÁN, PUEBLA. - 82719 | 21 | Puebla | 156 | Tehuacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE TEHUACÁN PUEBLA | 82719 | S | 239 | 221 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1298.4, meta_modificada:1298.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:156, localidad:9, direccion:CALLE MELCHOR OCAMPO COLONIA MAGDALENA CUAYUCATEPEC, 75853 MAGDALENA CUAYUCATEPEC, TEHUACÁN PUEBLA ENTRE CALLE DIVISIÓN DEL NORTE Y CALLE LICENCIADO BENITO JUÁREZ, LA CALLE MELCHOR OCAMPO SE ENCUENTRA ENTRE LAS CALLES DIVIS, lon:-97.48589335, lat:18.54926104}} | 44306 | 44397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1933658/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE210201933669 | Proyecto de inversión | 1892714.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1892714.08, modificado:1892714.08}} | CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE MORELOS Y 16 DE SEPTIEMBRE ENTRE CALLE CAMINO REAL A ATLIXCO A CALLE BENITO JUÁREZ EN SANTA ANA ACOZAUTLA, SANTA ISABEL CHOLULA, PUEBLA - 82749 | 21 | Puebla | 148 | Santa Isabel Cholula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SANTA ISABEL CHOLULA | 82749 | S | 1178 | 1061 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1593.1, meta_modificada:1593.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:148, localidad:4, direccion:CALLE MORELOS Y 16 DE SEPTIEMBRE INTERIOR SN BARRIO SANTA ANA ACOZAUTLA, 74358 SANTA ANA ACOZAUTLA, SANTA ISABEL CHOLULA PUEBLA ENTRE CALLE MORELOS Y 16 DE SEPTIEMBRE Y CAMINO ANTIGUO A ATLIXCO, CALLE MORELOS CAMINO ANTIGUO A, lon:-98.38546444, lat:18.9571009}} | 44319 | 44380 | 502203.99 | 502203.99 | 502203.99 | 502203.99 | 502203.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SICH/OP/2021/064, contratista:Sor Juana Martínez Herrera, convocante:MUNICIPIO DE SANTA ISABEL CHOLULA PUEBLA, monto:1892714.08, importe_modificado:1892714.08}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:541.66}} | {1933669/proyecto_INICIO, 1933669/proyecto_PROCESO, 1933669/proyecto_INICIO, 1933669/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:no coincide con lo reportado en documento y no se subió contrato, trimestre:2.0, usuario:mariadgilca, fecha:2021-07-15}, obs2: {observación:no coincide con lo reportado en documento y no se subió contrato, trimestre:2.0, usuario:mariadgilca, fecha:2021-07-15}, obs3: {observación:no coincide con lo reportado en documento y no se subió contrato, trimestre:2.0, usuario:mariadgilca, fecha:2021-07-15}, obs4: {observación:no coincide con lo reportado en documento y no se subió contrato, trimestre:2.0, usuario:mariadgilca, fecha:2021-07-15}}
2021 | 2 | PUE210201931323 | Proyecto de inversión | 880096.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:880096.28, modificado:880096.28}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON ADOQUIN DE CALLE ALLENDE ENTRE CALLE ALDAMA Y CALLE GUATEMALA EN LA LOCALIDAD DE OCOTLAN DE VENUSTIANO CARRANZA, MUNICIPIO DE YEHUALTEPEC. - 73719 | 21 | Puebla | 205 | Yehualtepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE YEHUALTEPEC | 73719 | S | 150 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1337.0, meta_modificada:1337.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:205, localidad:3, direccion:CALLE ALLENDE COLONIA OCOTLÁN DE VENUSTIANO CARRANZA, 75673 OCOTLÁN DE VENUSTIANO CARRANZA, YEHUALTEPEC PUEBLA ENTRE CALLE ALDAMA Y CALLE GUATEMALA, CALLE HIDALGO LA OBRA SE ENCUENTRA TOMANDO COMO REFERENCIA LA IGLESIA SOBRE, lon:-97.66874504, lat:18.78801905}} | 44333 | 44378 | 264028.88 | 264028.88 | 264028.88 | 264028.88 | 264028.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MP-YEHUAL-202118/009, contratista:MARCOS MAURICIO PEREZ MOYA, convocante:MUNICIPIO DE YEHUALTEPEC, monto:880096.28, importe_modificado:880096.28}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:580.0}} | {1931323/proyecto_INICIO, 1931323/proyecto_PROCESO, 1931323/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE210201932726 | Proyecto de inversión | 2507446.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2507446.2, modificado:2507446.2}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE REFORMA DEL 0+000.00 AL 0+198.48 EN LA LOCALIDAD DE COAHUIXCO - 79292 | 21 | Puebla | 54 | Chignautla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHIGNAUTLA | 79292 | S | 125 | 125 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1638.6, meta_modificada:1638.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:2, direccion:CALLE REFORMA PUEBLO COAHUIXCO, 73950 COAHUIXCO, CHIGNAUTLA PUEBLA ENTRE CARRETERA FEDERAL A TEZIUTLAN Y CALLE MINA, LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE REFORMA DEL KM 0000.00 AL 0198.48 A UN COSTADO DE LA CARRETERA FEDERAL A TEZI, lon:-97.41225567, lat:19.80702945}} | 44275 | 44364 | 2507446.2 | 2507446.2 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCP/R33/021-054/093, contratista:PEDRO LOPEZ HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE CHIGNAUTLA PUEBLA, monto:2507446.2, importe_modificado:2507446.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1310.88}} | {1932726/proyecto_INICIO, 1932726/proyecto_PROCESO, 1932726/proyecto_INICIO, 1932726/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE210201932758 | Proyecto de inversión | 1481311.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1481311.1, modificado:1481311.1}} | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LAS CALLES HIDALGO Y BENITO JUÁREZ, ENTRE LAS CALLES VICTORIA Y CUAUHTÉMOC, EN LA LOCALIDAD DE JILOTEPEC EN EL MUNICIPIO DE ZACAPOAXTLA, PUEBLA - 79388 | 21 | Puebla | 207 | Zacapoaxtla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE ZACAPOAXTLA PUEBLA | 79388 | S | 271 | 266 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1361.7, meta_modificada:1361.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:207, localidad:10, direccion:CALLE HIDALGO Y BENITO JUAREZ PUEBLO JILOTEPEC, 73690 JILOTEPEC, ZACAPOAXTLA PUEBLA ENTRE CALLE VICTORIA Y CALLE CUAUHTEMOC, CALLE JUAN FRANCISCO LUCAS SE UBICA EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD, lon:-97.62908652, lat:19.80063604}} | 44326 | 44415 | 1095748.74 | 1481311.1 | 1481311.1 | 566052.38 | 566052.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-MZAC/R33-21022/2021, contratista:GAPCID S.A DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE ZACAPOAXTLA, monto:1481311.1, importe_modificado:1481311.1}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1089.36}} | {1932758/proyecto_PROCESO, 1932758/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Se corrigio el monto recaudado, trimestre:2.0, usuario:diegocabrerac, fecha:2021-07-09}} | {obs1: {observación:VERIFICAR MONTOS , trimestre:2.0, usuario:albacmendeza, fecha:2021-07-08}, obs2: {observación:VERIFICAR MONTOS , trimestre:2.0, usuario:albacmendeza, fecha:2021-07-08}, obs3: {observación:VERIFICAR MONTOS , trimestre:2.0, usuario:albacmendeza, fecha:2021-07-08}, obs4: {observación:VERIFICAR MONTOS , trimestre:2.0, usuario:albacmendeza, fecha:2021-07-08}}
2021 | 2 | PUE210201933683 | Proyecto de inversión | 372189.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:372189.07, modificado:370614.48}} | CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINAMIENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN PRIVADA SAN JOSÉ MIAHUATLÁN, ENTRE CALLE CIUDAD SERDÁN Y PROPIEDAD PRIVADA, EN LA COLONIA PUEBLA, EN EL MUNICIPIO DE TEHUACÁN, PUEBLA. - 82798 | 21 | Puebla | 156 | Tehuacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE TEHUACÁN PUEBLA | 82798 | S | 102 | 94 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:347.09, meta_modificada:347.09}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:156, localidad:1, direccion:PRIVADA SAN JOSÉ MIAHUATLÁN COLONIA PUEBLA, 75768 TEHUACÁN, TEHUACÁN PUEBLA ENTRE CALLE CIUDAD SERDÁN Y , LA PRIVADA SAN JOSÉ MIAHUATLÁN SE ENCUENTRA ENTRE LA CALLE CIUDAD SERDÁN Y PROPIEDAD PIVADA EN LA COLONIA PUEBLA PER, lon:-97.41140587, lat:18.446022}} | 44306 | 44367 | 370614.48 | 370614.48 | 111184.34 | 111184.34 | 111184.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMTH-COPSRMT-ADFISM-21048-JUR018/2021, contratista:MINIMAL ARQUITECTOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TEHUACÁN PUEBLA, monto:370614.48, importe_modificado:370614.48}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:104.12}} | {1933683/proyecto_INICIO, 1933683/proyecto_PROCESO, 1933683/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE210201926710 | Proyecto de inversión | 1285251.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1285251.96, modificado:1282903.58}} | CONSTRUCCION DE ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE LAS UVAS ENTRE CALLE LAS MANZANAS Y CALLE DEL PROGRESO, EN LA LOCALIDAD DE SAN NICOLAS DE LOS RANCHOS, SAN NICOLAS DE LOS RANCHOS, PUEBLA. - 55153 | 21 | Puebla | 138 | San Nicolás de los Ranchos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN NICOLAS DE LOS RANCHOS | 55153 | S | 40 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1706.1, meta_modificada:1706.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:138, localidad:1, direccion:CALLE UVAS INTERIOR SN PUEBLO SAN NICOLÁS LOS RANCHOS, 74190 SAN NICOLÁS DE LOS RANCHOS, SAN NICOLÁS DE LOS RANCHOS PUEBLA ENTRE CALLE DEL PROGRESO Y CALLE MANZANAS, CARRETERA PASO DE CORTES LA CALLE SE UBICA EN CALLE LAS UVA, lon:-98.49145372, lat:19.06817132}} | 44320 | 44379 | 1282903.58 | 1282903.58 | 1282903.58 | 384871.07 | 384871.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSNR-CMOP-R33-08-2021, contratista:CONSTRUCTORA HERGUIN, S.A.P.I. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN NICOLAS DE LOS RANCHOS, monto:1282903.58, importe_modificado:1282903.58}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:683.0}} | {1926710/proyecto_INICIO, 1926710/proyecto_PROCESO, 1926710/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE210201930430 | Proyecto de inversión | 1368104.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1368104.43, modificado:1368104.43}} | CONSTRUCCION DE CUARTO ADICIONAL PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE CUAUTEMPAN, PUEBLA - 69709 | 21 | Puebla | 39 | Cuautempan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CUAUTEMPAN | 69709 | S | 16 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:9, direccion:CAMINO TRAMO CUAUTEMPAN - TOTOMOXTLA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 78 BARRIO TOTOMOXTLA, 73600 TOTOMOXTLA, CUAUTEMPAN PUEBLA ENTRE CAMINO CUAUTEMPAN Y CAMINO TOTOMOXTLA, LAS ACCIONES SE LLEVARAN A CABO EN LA LOCALIDAD DE , lon:-97.81081986, lat:19.93651338}} | 44298 | 44417 | 737655.24 | 1368104.43 | 737655.24 | 737655.24 | 737655.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP001-MCP-R33-FISM-2021, contratista:CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES CIVILES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CUAUTEMPAN, monto:8550652.66, importe_modificado:8550652.66}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {1930430/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE210201931396 | Proyecto de inversión | 2367910.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2367910.46, modificado:2367910.46}} | CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE DRENAJE PLUVIAL EN LA COLONIA MARAVILLAS, UBICADO EN CALLE UNIDAD DEPORTIVA, CALLE CORDILLERA CENTRAL, CALLE SIERRA DE LAS ANIMAS Y CALLE CORDILLERA SEPTENTRIONAL, DE LA COLONIA MARAVILLAS EN EL MUNICIPIO DE PUEBLA - 74070 | 21 | Puebla | 114 | Puebla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE PUEBLA | 74070 | S | 490 | 476 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:315.0, meta_modificada:315.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:CALLE CORDILLERA CENTRAL COLONIA MARAVILLAS, 72220 HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, PUEBLA PUEBLA ENTRE CALLE SIERRA DE LOS PIRINEOS Y CALLE SIERRA MADRE, CALLE CORDILLERA ACONCAGUA LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA A 400.22 METROS HA, lon:-98.16722498, lat:19.07217852}} | 44334 | 44423 | 2367910.46 | 2367910.46 | 1309908.62 | 1309908.62 | 1309908.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/LPE018/SISPMP-2021-30899, contratista:SPS CONSTRUCTORA INMOBILIARIA Y PROYECTOS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PUEBLA, monto:1.23298609E7, importe_modificado:1.23298609E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:142.7}} | {1931396/proyecto_INICIO, 1931396/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE210201932771 | Proyecto de inversión | 1434354.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1434354.64, modificado:1434354.64}} | REHABILITACIÓN DE CANCHA Y CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN AREA DE USO COMUN EN LA LOCALIDAD TOTONACA DE SANTIAGO ECATLÁN MUNICIPIO DE JONOTLA PUEBLA. - 79428 | 21 | Puebla | 88 | Jonotla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE JONOTLA | 79428 | S | 376 | 334 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:394.8, meta_modificada:395.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:88, localidad:2, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO PUEBLO ECATLAN, 73530 ECATLÁN, JONOTLA PUEBLA ENTRE CALLE LÓPEZ MATEOS Y , EN LA COMUNIDAD DE ECATLÁN PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE JONOTLA ENTRE LA CALLE LÓPEZ MATEOS., lon:-97.55752911, lat:20.05463841}} | 44337 | 44398 | 1434354.64 | 1434354.64 | 1434354.64 | 1434354.64 | 1434354.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJP/006/7010, contratista:MAHIDEBRAN, S. DE R.L. DE C.V., convocante:JONOTLA, monto:1434354.64, importe_modificado:1434354.64}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:350.0}} | {1932771/proyecto_PROCESO, 1932771/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE210201932785 | Proyecto de inversión | 2525916.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2525916.25, modificado:2525916.25}} | CONSTRUCCIÓN DE TREINTA Y SIETE MUROS FIRMES PARA VIVIENDA DIGNA PARA LA LOCALIDAD DE LAGUNA SECA, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE ELOXOCHITLAN, PUEBLA - 79471 | 21 | Puebla | 61 | Eloxochitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE ELOXOCHITLAN PUEBLA | 79471 | S | 75 | 74 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:888.0, meta_modificada:888.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:42, direccion:RANCHO LAGUNA SECA, 75920 LAGUNA SECA, ELOXOCHITLÁN PUEBLA ENTRE Y , LA ACCIONES ESTÁN EN DIVERSOS PUNTOS LUGARES DE LA POBLACIÓN, lon:-96.87006027, lat:18.498018}} | 44247 | 44340 | 2525916.25 | 2525916.25 | 2525916.25 | 1301135.15 | 1301135.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MEP-LIC-09-2021, contratista:ABEL CASTAÑEDA SANTOS, convocante:MUNICIPIO DE ELOXOCHITLAN, PUEBLA, monto:2525916.25, importe_modificado:2525916.25}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:457.41}} | {1932785/proyecto_INICIO, 1932785/proyecto_PROCESO, 1932785/proyecto_INICIO, 1932785/proyecto_PROCESO, 1932785/proyecto_INICIO, 1932785/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:enviar completa la información para poder hacer la revisión por favor., trimestre:2.0, usuario:miriamshernandezsa, fecha:2021-07-19}, obs2: {observación:enviar completa la información para poder hacer la revisión por favor., trimestre:2.0, usuario:miriamshernandezsa, fecha:2021-07-19}, obs3: {observación:enviar completa la información para poder hacer la revisión por favor., trimestre:2.0, usuario:miriamshernandezsa, fecha:2021-07-19}, obs4: {observación:enviar completa la información para poder hacer la revisión por favor., trimestre:2.0, usuario:miriamshernandezsa, fecha:2021-07-19}}
2021 | 2 | PUE210201933734 | Proyecto de inversión | 720519.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:720519.77, modificado:720519.77}} | CONSTRUCCION DE TECHADO PARA REALIZAR ACTIVIDADES FISICAS EN INSTALACIONES DEL JARDIN DE NIÑOS ANGELICA CASTRO DE LA FUENTE, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE LOS REYES TEOLCO, MUNICIPIO DE COHUECAN, PUEBLA. - 82900 | 21 | Puebla | 33 | Cohuecan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE COHUECAN | 82900 | S | 70 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:290.7, meta_modificada:290.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:4, direccion:CALLE MADERO COLONIA LOS REYES TEOLCO, 74520 LOS REYES TEOLCO, COHUECAN PUEBLA ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE ESCOBEDO, CALLE MATAMOROS UBICADA EN CALLE MADERO CON ESQUINA EN CALLE HIDALGO LOS REYES TEOLCO COHUECAN PUEBLA, C.P. , lon:-98.69560899, lat:18.73871734}} | 44316 | 44375 | 601828.42 | 720519.77 | 601828.42 | 601828.42 | 601828.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-MCP-R-33FISM-21103, contratista:DISEÑO, ARQUITECTURA E IMAGEN INTEGRAL DE TECAMACHALCO S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE COHUECAN, monto:720519.77, importe_modificado:720519.77}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:263.5}} | {1933734/proyecto_INICIO, 1933734/proyecto_PROCESO, 1933734/proyecto_INICIO, 1933734/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE210201916619 | Proyecto de inversión | 3443478.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3443478.26, modificado:3443478.26}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO DEL KM. 0+000 A KM. 0+631.32, TRAMO; DE LA TRANCA HASTA LA CLÍNICA, EN LA LOCALIDAD DE CINCO DE MAYO EN EL MUNICIPIO DE HUEHUETLA, PUEBLA. - 29390 | 21 | Puebla | 72 | Huehuetla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE HUEHUETLA | 29390 | S | 951 | 942 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:4419.24, meta_modificada:4419.24}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:72, localidad:2, direccion:BRECHA TRAMO LA TRANCA - LA CLINICA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 000 + 631 PUEBLO CINCO DE MAYO, 73470 CINCO DE MAYO, HUEHUETLA PUEBLA ENTRE CALLE PRINCIPAL A CINCO DE MAYO Y CAMINO A XONALPU, LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HI, lon:-97.6219672, lat:20.12118078}} | 44294 | 44353 | 1033043.48 | 1033043.48 | 1033043.48 | 1033043.48 | 1033043.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHP-R33-2021-014, contratista:JUAN ANTONIO DIAZ LOZANO, convocante:MUNICIPIO DE HUEHUETLA PUEBLA, monto:3443478.26, importe_modificado:3443478.26}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:4419.24}} | {1916619/proyecto_INICIO, 1916619/proyecto_FIN, 1916619/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:CORREGIR AVANCE, trimestre:2.0, usuario:blancalramirezte, fecha:2021-07-08}, obs2: {observación:CORREGIR AVANCE, trimestre:2.0, usuario:blancalramirezte, fecha:2021-07-08}, obs3: {observación:CORREGIR AVANCE, trimestre:2.0, usuario:blancalramirezte, fecha:2021-07-08}, obs4: {observación:CORREGIR AVANCE, trimestre:2.0, usuario:blancalramirezte, fecha:2021-07-08}}
2021 | 2 | PUE210201929788 | Proyecto de inversión | 1031510.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1031510.63, modificado:1031510.63}} | CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINAMIENTO EN CALLE 14 SUR ENTRE CALLE NEGRETE ORIENTE Y PRIVADA MARIANA VIVERO JIMÉNEZ; EN LA LOCALIDAD DE TEPEACA, MUNICIPIO DE TEPEACA, PUEBLA - 66712 | 21 | Puebla | 164 | Tepeaca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE TEPEACA PUEBLA | 66712 | S | 60 | 55 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1296.08, meta_modificada:1296.08}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:164, localidad:1, direccion:CALLE CALLE 14 SUR COLONIA ECCHOMO, 75200 TEPEACA, TEPEACA PUEBLA ENTRE CALLE CALLE NEGRETE ORIENTE Y PRIVADA PRIVADA MARIANA VIVERO JIMÉNEZ, CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINAMIENTO EN CALLE 14 SUR ENTRE CALLE NEGRETE ORIENTE Y PRIV, lon:-97.89000785, lat:18.96336089}} | 44287 | 44331 | 529581.92 | 529581.92 | 529581.92 | 529581.92 | 529581.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TP-2021009-I3, contratista:COMPAÑÍA PAVIMENTADORA URBANIZADORA EDIFICADORA Y ARRENDADORA MAC S.A. DE C.V., convocante:Municipio de Tepeaca Puebla, monto:1031510.63, importe_modificado:1031510.63}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:660.98}} | {1929788/proyecto_PROCESO, 1929788/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE210201932824 | Proyecto de inversión | 894059.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:894059.18, modificado:894059.18}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON ADOQUIN EN CALLE I RAMIREZ ENTRE CALLE JOSE GONZALEZ SOTO Y JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL ZOZUTLA, MUNICIPIO DE YEHUALTEPEC. - 79611 | 21 | Puebla | 205 | Yehualtepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE YEHUALTEPEC | 79611 | S | 130 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1253.0, meta_modificada:1253.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:205, localidad:7, direccion:CALLE I RAMIREZ PUEBLO SAN MIGUEL ZOZUTLA, 75679 SAN MIGUEL ZOZUTLA, YEHUALTEPEC PUEBLA ENTRE CALLE JOSE GONZALEZ SOTO Y CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, CALLE JOSE MARIA PINOSUAREZ LA OBRA SE ENCUENTRA TOMANDO COMO REFERENC, lon:-97.65230284, lat:18.75419312}} | 44319 | 44363 | 492926.19 | 492926.19 | 492926.19 | 492926.19 | 492926.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MP-YEHUAL-202115/006, contratista:RAFAEL RODRIGUEZ MERINO, convocante:MUNICIPIO DE YEHUALTEPEC, monto:894059.18, importe_modificado:894059.18}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1050.0}} | {1932824/proyecto_INICIO, 1932824/proyecto_PROCESO, 1932824/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE210201930535 | Proyecto de inversión | 793770.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:793770.22, modificado:793770.22}} | DEMOLICIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA TIPO REGIONAL C DE 6.00 X 5.30 Y 1 MÓDULO SANITARIO EN EDUCACIÓN INICIAL C.C.T. 21DIN0051K, UBICADA EN CALLE TEZIUTLÁN #1929, ENTRE CALLE VALSEQUILLO Y CALLE PUEBLA DE LA COLONIA PUEBLA, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE TEHUACÁN, PUEBLA. - 70213 | 21 | Puebla | 156 | Tehuacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE TEHUACÁN PUEBLA | 70213 | S | 8 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:87.0, meta_modificada:87.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:156, localidad:1, direccion:CALLE TEZIUTLÁN COLONIA PUEBLA, 75768 TEHUACÁN, TEHUACÁN PUEBLA ENTRE CALLE VALSEQUILLO Y CALLE PUEBLA, EL DOMICILIO SE ENCUENTRA EN CALLE TEZIUTLÁN 1929 ENTRE LAS CALLES VALSEQUILLO Y PUEBLA DE LA COLONIA PUEBLA EN EL MUNI, lon:-97.4095927, lat:18.44906762}} | 44306 | 44367 | 791365.24 | 791365.24 | 237409.57 | 237409.57 | 237409.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMTH-COPSRMT-I3FISM-21021-JUR024/2021, contratista:BAUERT CONSTRUCTORES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TEHUACÁN PUEBLA, monto:791365.24, importe_modificado:791365.24}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:26.0}} | {1930535/proyecto_PROCESO, 1930535/proyecto_INICIO, 1930535/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE210201932834 | Proyecto de inversión | 3594208.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3594208.7, modificado:3594208.7}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE SIN NOMBRE ENTRE TALPUENTE Y ATEPATAHUA DE LA LOCALIDAD DE XALTICPAC DEL MUNICIPIO DE ZACAPOAXTLA, PUEBLA - 79655 | 21 | Puebla | 207 | Zacapoaxtla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE ZACAPOAXTLA PUEBLA | 79655 | S | 647 | 567 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3310.5, meta_modificada:3310.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:207, localidad:23, direccion:PUEBLO XALTIPAC, 73689 XALTICPAC, ZACAPOAXTLA PUEBLA ENTRE CALLE TALPUENTE Y CALLE ATEPATAHUA, LA VIALIDAD CONDUCE AL CENTRO DE LA LOCALIDAD, lon:-97.59336356, lat:19.84261174}} | 44340 | 44459 | 1500000 | 3594208.7 | 3594208.7 | 1078262.61 | 1078262.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-MZAC/R33-21018/2021, contratista:JUAN SIMÓN SERRANO ARROYO, convocante:AYUNTAMIENTO DE ZACAPOAXTLA, monto:3594208.7, importe_modificado:3594208.7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1158.68}} | {1932834/proyecto_INICIO, 1932834/proyecto_PROCESO, 1932834/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Se hizo una modificacion en el monto recaudado, trimestre:2.0, usuario:diegocabrerac, fecha:2021-07-09}} | {obs1: {observación:VERIFICAR MONTOS , trimestre:2.0, usuario:albacmendeza, fecha:2021-07-08}, obs2: {observación:VERIFICAR MONTOS , trimestre:2.0, usuario:albacmendeza, fecha:2021-07-08}, obs3: {observación:VERIFICAR MONTOS , trimestre:2.0, usuario:albacmendeza, fecha:2021-07-08}, obs4: {observación:VERIFICAR MONTOS , trimestre:2.0, usuario:albacmendeza, fecha:2021-07-08}}
2021 | 2 | PUE210201933805 | Proyecto de inversión | 151857.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:151857.92, modificado:151857.92}} | CONSTRUCCION DE CALENTADORES SOLARES PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS, SUMINISTRO Y COLOCACION (QUINTA ETAPA) EN LA LOCALIDAD DE ORIENTAL, MUNICIPIO DE ORIENTAL, PUEBLA - 83426 | 21 | Puebla | 108 | Oriental | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE ORIENTAL PUEBLA | 83426 | S | 16 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:1, direccion:PUEBLO ORIENTAL, 75020 ORIENTAL, ORIENTAL PUEBLA ENTRE CALLE 20 PONIENTE Y CALLE 4 ORIENTE, ENTRE CALLE 20 PONIENTE Y CALLE 4 ORIENTE, lon:-97.61781252, lat:19.37762512}} | 44256 | 44315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CON-ORIEN/FS21007/2021, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR CABAS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ORIENTAL, monto:1898224.0, importe_modificado:1898224.0}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:16.0}} | {1933805/proyecto_INICIO, 1933805/proyecto_FIN, 1933805/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE210201912375 | Proyecto de inversión | 1822529.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1822529.7, modificado:1814807.41}} | PAVIMENTACION Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA CALLE FRANCISCO I. MADERO ENTRE CARRETERA SAN HIPÓLITO-CHALCHIHUAPAN AL CADENAMIENTO 0+240.00 DE LA LOCALIDAD DE SAN HIPÓLITO ACHIAPA - 19865 | 21 | Puebla | 106 | Ocoyucan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE OCOYUCAN | 19865 | S | 366 | 349 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1441.3, meta_modificada:1441.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:106, localidad:11, direccion:CALLE FRANCISCO I MADERO COLONIA SAN HIPOLITO ACHIAPA, 72850 SAN HIPÓLITO ACHIAPA, OCOYUCAN PUEBLA ENTRE CARRETERA CARRETERA SAN HIPÓLITO-CHALCHIHUAPAN Y , VINIENDO SOBRE LA CARRETERA DE SAN HIPOLITO ACHIAPA A SAN BERNARDI, lon:-98.35008979, lat:18.93890528}} | 44302 | 44363 | 1162432.19 | 1162432.19 | 1162432.19 | 1162432.19 | 1162432.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-2021-005-1, contratista:SFORZA INGENIERIA Y ARQUITECTURA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE OCOYUCAN, PUEBLA, monto:1814807.41, importe_modificado:1814807.41}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1100.0}} | {1912375/proyecto_INICIO, 1912375/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se regresa a petición del capturista, trimestre:2.0, usuario:miriamshernandezsa, fecha:2021-07-06}, obs2: {observación:se regresa a petición del capturista, trimestre:2.0, usuario:miriamshernandezsa, fecha:2021-07-06}, obs3: {observación:se regresa a petición del capturista, trimestre:2.0, usuario:miriamshernandezsa, fecha:2021-07-06}, obs4: {observación:se regresa a petición del capturista, trimestre:2.0, usuario:miriamshernandezsa, fecha:2021-07-06}}
2021 | 2 | PUE210201918520 | Proyecto de inversión | 2977809.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2977809.71, modificado:2964504.38}} | CONSTRUCCIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN CALLE MIGUEL HIDALGO ENTRE AVENIDA TABERNACULO Y AVENIDA MANUEL AVILA CAMACHO O 46 PONIENTE DE LA COLONIA LUIS DONALDO COLOSIO - 33734 | 21 | Puebla | 156 | Tehuacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE TEHUACÁN PUEBLA | 33734 | S | 820 | 756 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1981.0, meta_modificada:1981.14}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:156, localidad:1, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO COLONIA LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA, 75726 TEHUACÁN, TEHUACÁN PUEBLA ENTRE AVENIDA TABERNÁCULO Y AVENIDA MANUEL ÁVILA CAMACHO, LA CALLE A ENTERVENIR SE ENCUENTRA ENTRE LAS AVENIDAS TABERNÁCULO Y MANUE, lon:-97.40087259, lat:18.49870615}} | 44306 | 44397 | 2964504.38 | 2964504.38 | 889351.31 | 889351.31 | 889351.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMTH-COPSRMT-LPFISM-21047-JUR009/2021, contratista:ROMERO BAZAN CONSTRUCTORES S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE TEHUACAN PUEBLA, monto:2964504.38, importe_modificado:2964504.38}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:594.3}} | {1918520/proyecto_INICIO, 1918520/proyecto_PROCESO, 1918520/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE210201919510 | Proyecto de inversión | 349332.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:349332.06, modificado:1164440.21}} | CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CALLE JUAREZ UBICADA EN LA LOCALIDAD DE LAS COLONIAS DE HIDALGO, HUAUCHINANGO,PUE. - 36388 | 21 | Puebla | 71 | Huauchinango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE HUAUCHINANGO PUEBLA | 36388 | S | 216 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:812.79, meta_modificada:812.79}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:8, direccion:CALLE JUAREZ PUEBLO LAS COLONIAS DE HIDALGO, 73160 LAS COLONIAS DE HIDALGO, HUAUCHINANGO PUEBLA ENTRE CALLE MIGUEL ALEMAN Y CALLE CHIAPAS, CALLE HIDALGO A 100 MTS DEL TEMPLO JESUS RESUCITADO, lon:-97.97519698, lat:20.19416686}} | 44279 | 44368 | 1164440.21 | 1164440.21 | 1164440.21 | 1047996.18 | 1047996.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHOP-21016/2021, contratista:CONSTRUCTORA EN AGUAS POTABLES VIABLEX S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUAUCHINANGO PUEBLA, monto:1164440.21, importe_modificado:1164440.21}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:731.51}} | {1919510/proyecto_PROCESO, 1919510/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:corregir meta y folio, trimestre:2.0, usuario:blancalramirezte, fecha:2021-07-13}, obs2: {observación:corregir meta y folio, trimestre:2.0, usuario:blancalramirezte, fecha:2021-07-13}, obs3: {observación:corregir meta y folio, trimestre:2.0, usuario:blancalramirezte, fecha:2021-07-13}, obs4: {observación:corregir meta y folio, trimestre:2.0, usuario:blancalramirezte, fecha:2021-07-13}}
2021 | 2 | PUE210201932263 | Proyecto de inversión | 233308.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:233308.57, modificado:233308.57}} | AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ ENTRA CALLE AQUILES SERDÁN Y CALLE SIN NOMBRE EN LA LOCALIDAD DE VICENTE GUERRERO, MUNICIPIO DE LOS REYES DE JUÁREZ, PUEBLA - 77547 | 21 | Puebla | 118 | Los Reyes de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE LOS REYES DE JUÁREZ PUEBLA | 77547 | S | 81 | 69 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:118, localidad:1, direccion:CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ PUEBLO VICENTE GUERRERO, 75404 LOS REYES DE JUÁREZ, LOS REYES DE JUÁREZ PUEBLA ENTRE CALLE AQUILES SERDAN Y BRECHA SIN NOMBRE BRECHA, CALLE AL MONTE EN CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ ENTRA CAL, lon:-97.83113559, lat:18.9616386}} | 44326 | 44370 | 233308.57 | 233308.57 | 233308.57 | 221761.7 | 221761.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-R33-DOP-MRJ-026-21, contratista:MINRI BAUTISTA JUÁREZ, convocante:MUNICIPIO DE LOS REYES DE JUAREZ, monto:233308.57, importe_modificado:233308.57}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:7.0}} | {1932263/proyecto_INICIO, 1932263/proyecto_PROCESO, 1932263/proyecto_INICIO, 1932263/proyecto_FIN, 1932263/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE210201926831 | Proyecto de inversión | 1625284.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1625284.2, modificado:1625284.2}} | REPOSICION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE DE LA JUNTA AUXILIAR DE SAN ESTEBAN NECOXCALCO, MUNICIPIO DE SAN ANTONIO CAÑADA, PUEBLA - 55634 | 21 | Puebla | 120 | San Antonio Cañada | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN ANTONO CAÑADA | 55634 | S | 935 | 756 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:3, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO SAN ESTEBAN NECOXCALCO, 75867 SAN ESTEBAN NECOXCALCO, SAN ANTONIO CAÑADA PUEBLA ENTRE CALLE PRINCIPAL Y PRIVADA LAS PALMAS, LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA ENTRE LA CALLE PRINCIPAL Y PRIVADA LAS PALMAS A, lon:-97.29870681, lat:18.462375}} | 44308 | 44397 | 1625284.2 | 1625284.2 | 1312951.34 | 1312951.34 | 1312951.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSAC-R33-IR5-2064-OP-21, contratista:I-M-C IMPULSORA CABRERA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN ANTONIO CAÑADA, monto:1625284.2, importe_modificado:1625284.2}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:0.81}} | {1926831/proyecto_INICIO, 1926831/proyecto_PROCESO, 1926831/proyecto_INICIO, 1926831/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE210201929266 | Proyecto de inversión | 709994.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:709994.76, modificado:709994.76}} | CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL, CON INTEGRACIÓN DE PERFIL TUBULAR, EN LA INSPECTORÍA DE LA LOCALIDAD DE INDEPENDENCIA, MUNICIPIO DE TECOMATLAN, PUEBLA - 64377 | 21 | Puebla | 155 | Tecomatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE TECOMATLAN PUEBLA | 64377 | S | 45 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:405.0, meta_modificada:405.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:155, localidad:3, direccion:CALLE 5 DE MAYO RANCHERIA INDEPENDENCIA, 74870 INDEPENDENCIA, TECOMATLÁN PUEBLA ENTRE CALLE PROGRESO Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, INSPECTORIA MUNICIPAL DE LA LOCALIDAD DE INDEPENDENCIA, lon:-98.24280983, lat:18.07477076}} | 44333 | 44422 | 709856.26 | 709856.26 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTP-DOP-R33-FISM-DF/204-2021, contratista:JOSE CARLOS LEYVA MADRIGAL, convocante:AYUNTAMIENTO DE TECOMATLAN, monto:709856.26, importe_modificado:709856.26}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:121.5}} | {1929266/proyecto_INICIO, 1929266/proyecto_PROCESO, 1929266/proyecto_INICIO, 1929266/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE210201929947 | Proyecto de inversión | 8292791.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8292791.63, modificado:8292791.63}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE 4 NORTE - SUR ENTRE CALLE 12 ORIENTE Y CALLE 13 ORIENTE Y CALLE 12 ORIENTE ENTRE CALLE 2 NORTE Y CALLE 4 NORTE; EN LA LOCALIDAD DE TEPEACA, MUNICIPIO DE TEPEACA, PUEBLA - 67329 | 21 | Puebla | 164 | Tepeaca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE TEPEACA PUEBLA | 67329 | S | 792 | 528 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3943.34, meta_modificada:3943.34}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:164, localidad:1, direccion:CALLE CALLE 4 NORTE - SUR Y CALLE 12 ORIENTE COLONIA TEPEACA CENTRO, 75200 TEPEACA, TEPEACA PUEBLA ENTRE CALLE CALLE 12 ORIENTE Y CALLE CALLE 13 ORIENTE, CALLE CALLE 2 NORTE REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE 4 NORT, lon:-97.89895232, lat:18.9646324}} | 44294 | 44413 | 3310998.49 | 3310998.49 | 3310998.49 | 3310998.49 | 3310998.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TP-2021012-LP, contratista:MIGUEL GUTIERREZ ROMERO, convocante:Municipio de Tepeaca Puebla, monto:8292791.63, importe_modificado:8292791.63}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1560.5}} | {1929947/proyecto_PROCESO, 1929947/proyecto_INICIO, 1929947/proyecto_PROCESO, 1929947/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE210201930726 | Proyecto de inversión | 1076167.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1076167.47, modificado:1076167.47}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS PÚBLICOS EN LA PLAZA COMUNITARIA DE LA LOCALIDAD DE SAN MATEO OZOLCO, MUNICIPIO DE CALPAN, PUEBLA. - 71067 | 21 | Puebla | 26 | Calpan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE CALPAN | 71067 | S | 1386 | 1360 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:108.0, meta_modificada:50.12}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:3, direccion:AVENIDA 16 DE SEPTIEMBRE INTERIOR SN COLONIA SAN MATEO OZOLCO, 74180 SAN MATEO OZOLCO, CALPAN PUEBLA ENTRE CALLE REFORMA Y CALLE GUADALUPE VICTORIA, CALLE ITURBIDE LA OBRA ESTA FRENTE A LA EXPLANADA DE LA IGLESIA DEL PATRON S, lon:-98.51481374, lat:19.09971195}} | 44250 | 44340 | 1076167.47 | 1076167.47 | 1076167.47 | 1076167.47 | 1076167.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-MCP/INV3/R33- FISM/21-003, contratista:HERMELINDA ROSALBA LIMA MORALES, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CALPAN, monto:1076167.47, importe_modificado:1076167.47}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:49.0}} | {1930726/proyecto_INICIO, 1930726/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:FOLIO RECHAZADO CAPTURAR FOTO DE OBRA LEGIBLE., trimestre:2.0, usuario:virgniajarzatees, fecha:2021-07-20}, obs2: {observación:FOLIO RECHAZADO CAPTURAR FOTO DE OBRA LEGIBLE., trimestre:2.0, usuario:virgniajarzatees, fecha:2021-07-20}, obs3: {observación:FOLIO RECHAZADO CAPTURAR FOTO DE OBRA LEGIBLE., trimestre:2.0, usuario:virgniajarzatees, fecha:2021-07-20}, obs4: {observación:FOLIO RECHAZADO CAPTURAR FOTO DE OBRA LEGIBLE., trimestre:2.0, usuario:virgniajarzatees, fecha:2021-07-20}}
2021 | 2 | PUE210201932358 | Proyecto de inversión | 383760.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:383760.76, modificado:383760.76}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN CALLE NIÑOS HÉROES Y CALLE XOCHIMILCO ENTRE CALLE AQUILES SÉRDAN Y AVENIDA ROSENDO MÁRQUEZ, EN LA LOCALIDAD DE LOS REYES DE JUÁREZ, MUNICIPIO DE LOS REYES DE JUÁREZ, PUEBLA - 77898 | 21 | Puebla | 118 | Los Reyes de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE LOS REYES DE JUÁREZ PUEBLA | 77898 | S | 80 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:13.0, meta_modificada:13.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:118, localidad:1, direccion:CALLE NIÑOS HÉROES PUEBLO LOS REYES DE JUÁREZ, 75400 LOS REYES DE JUÁREZ, LOS REYES DE JUÁREZ PUEBLA ENTRE CALLE XOCHIMILCO Y CALLE AQUILES SERDÁN, AVENIDA ROSENDO MÁRQUEZ CALLE NIÑOS HÉROES Y CALLE XOCHIMILCO ENTRE CALLE AQU, lon:-97.81026526, lat:18.94178058}} | 44326 | 44365 | 383760.76 | 383760.76 | 383760.76 | 115128.23 | 115128.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-R33-DOP-MRJ-022-21, contratista:MINRI BAUTISTA JUÁREZ, convocante:MUNICIPIO DE LOS REYES DE JUAREZ, monto:383760.76, importe_modificado:383760.76}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:13.0}} | {1932358/proyecto_PROCESO, 1932358/proyecto_INICIO, 1932358/proyecto_FIN, 1932358/proyecto_PROCESO, 1932358/proyecto_FIN, 1932358/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE210201932360 | Proyecto de inversión | 351171.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:351171.88, modificado:351171.88}} | AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN AVENIDA REFORMA SUR ENTRE CALLE 5 DE FEBRERO Y TERRENOS DE CULTIVO. - 77909 | 21 | Puebla | 119 | San Andrés Cholula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD DELEGACIÓN PUEBLA | 77909 | S | 9 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:190.0, meta_modificada:190.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:119, localidad:1, direccion:AVENIDA AVENIDA REFORMA SUR. PUEBLO SANTA MARÍA TONANTZINTLA, 72840 SAN ANDRÉS CHOLULA, SAN ANDRÉS CHOLULA PUEBLA ENTRE CALLE CALLE 5 DE FEBRERO. Y CALLE CALLE 20 DE NOVIEMBRE., CALLE CALLE HOMBRES ILUSTRES. LA OBRA SE REALIZ, lon:-98.32449282, lat:19.02422213}} | 44324 | 44477 | 351171.88 | 351171.88 | 351171.88 | 351171.88 | 351171.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OFICIO-0325/2021, contratista:COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, convocante:MUNICIPIO DE SAN ANDRES CHOLULA, monto:351171.88, importe_modificado:351171.88}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1932360/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE210201933881 | Proyecto de inversión | 18247340.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.824734038E7, modificado:1.824734038E7}} | CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO INTEGRAL DE DESARROLLO SOCIAL ACAJETE 2DA. ETAPA, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ACAJETE, PUE. - 83733 | 21 | Puebla | 1 | Acajete | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE ACAJETE PUEBLA | 83733 | S | 33128 | 27539 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1847.0, meta_modificada:1847.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:AVENIDA AYUNTAMIENTO PUEBLO LA VIRGEN, 75110 ACAJETE, ACAJETE PUEBLA ENTRE AVENIDA AYUNTAMIENTO Y CALLE 7 PONIENTE, CALLE 3 SUR EL CENTRO INTEGRAL DE DESARROLLO SOCIAL ACAJETE 2DA. ETAPA SE ENCUENTRA UBICADO EN LA CABECERA M, lon:-97.95282984, lat:19.1054031}} | 44326 | 44469 | 6627914.27 | 6627914.27 | 6627914.27 | 6627914.27 | 6627914.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MA-FISM-013-2021, contratista:ROYAL PROJECTS CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE ACAJETE, PUEBLA, monto:1.824734038E7, importe_modificado:1.824734038E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:739.0}} | {1933881/proyecto_INICIO, 1933881/proyecto_PROCESO, 1933881/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE210201930787 | Proyecto de inversión | 1734010.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1734010.56, modificado:1729537.26}} | CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINAMIENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN CALLE JUÁREZ SUR ENTRE CALLE 16 PONIENTE Y BOULEVARD HÉROE DE NACOZARI DE LA COLONIA CONSTITUYENTES 2DA. SECCION EN EL MUNICIPIO DE TEHUACÁN, PUEBLA. - 71359 | 21 | Puebla | 156 | Tehuacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE TEHUACÁN PUEBLA | 71359 | S | 260 | 240 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1230.0, meta_modificada:1230.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:156, localidad:1, direccion:CALLE JUÁREZ SUR COLONIA CONSTITUYENTES, 75710 TEHUACÁN, TEHUACÁN PUEBLA ENTRE BOULEVARD HEROES DE NACOZARI Y CALLE MORELOS SUR, LA CALLE JUÁREZ SUR SE ENCUENTRA ENTRE EL BOULEVARD HÉROES DE NACOZARI Y CALLE MORELOS SUR DE , lon:-97.40010304, lat:18.47351737}} | 44306 | 44367 | 1729537.26 | 1729537.26 | 518861.18 | 518861.18 | 518861.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMTH-COPSRMT-I5FISM-21076-JUR033/2021, contratista:OCTAVIO GABRIEL OROPEZA ESPÍNDOLA, convocante:MUNICIPIO DE TEHUACÁN PUEBLA, monto:1729537.26, importe_modificado:1729537.26}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:369.0}} | {1930787/proyecto_PROCESO, 1930787/proyecto_INICIO, 1930787/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE210201932364 | Proyecto de inversión | 1389856.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1389856.44, modificado:1389856.44}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLE VENUSTIANO CARRANZA DEL KILOMETRO 0+000.00 AL KILOMETRO 0+91.50 Y PRIVADA VENUSTIANO CARRANZA DEL KILÓMETRO 0+000.00 AL 0+042.00, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ZAPOTITLAN DE MENDEZ PUEBLA - 77940 | 21 | Puebla | 210 | Zapotitlán de Méndez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE ZAPOTITLAN DE MENDEZ PUEBLA | 77940 | S | 891 | 856 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:904.4, meta_modificada:904.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:210, localidad:1, direccion:CALLE V. CARRANZA INTERIOR SN PUEBLO ZAPOTITLÁN DE MÉNDEZ, 73440 ZAPOTITLÁN DE MÉNDEZ, ZAPOTITLÁN DE MÉNDEZ PUEBLA ENTRE CALLE V. CARRANZA Y PRIVADA V. CARRANZA, CALLE JUAREZ CALLE Y PRIVADA V. CARRANZA UBICADOS ENTRE RIVIERA, lon:-97.71047941, lat:20.00243835}} | 44291 | 44381 | 1057852.54 | 1389856.44 | 1057852.54 | 1057852.54 | 1057852.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COPZAPM/2021/203, contratista:ARNER CONSTRUCCION Y GESTORIA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ZAPOTITLAN DE MENDEZ PUEBLA, monto:1389856.44, importe_modificado:1389856.44}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:904.4}} | {1932364/proyecto_INICIO, 1932364/proyecto_PROCESO, 1932364/proyecto_FIN, 1932364/proyecto_PROCESO, 1932364/proyecto_FIN, 1932364/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE210201932378 | Proyecto de inversión | 556484.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:556484.13, modificado:556484.13}} | AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN PRIVADA JOSÉ MARÍA MORELOS ENTRE CALLE JOSÉ MARÍA MORELOS Y CERRADA; Y PRIVADA 24 DE FEBRERO ENTRE AVENIDA 24 DE FEBRERO Y CERRADA. - 78003 | 21 | Puebla | 119 | San Andrés Cholula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD DELEGACIÓN PUEBLA | 78003 | S | 82 | 76 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:350.0, meta_modificada:350.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:119, localidad:13, direccion:PRIVADA PRIVADA JOSÉ MARÍA MORELOS. PUEBLO JUNTA AUXILIAR DE SAN ANTONIO CACALOTEPEC., 72845 SAN BERNARDINO TLAXCALANCINGO, SAN ANDRÉS CHOLULA PUEBLA ENTRE CALLE CALLE JOSÉ MARÍA MORELOS. Y CERRADA CERRADA., CALLE CALLE CRUZTEP, lon:-98.29366284, lat:19.01578299}} | 44324 | 44477 | 556484.13 | 556484.13 | 556484.13 | 556484.13 | 556484.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OFICIO-331/2021, contratista:COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, convocante:MUNICIPIO DE SAN ANDRES CHOLULA, monto:556484.13, importe_modificado:556484.13}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1932378/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE210201932379 | Proyecto de inversión | 1780349.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1780349.8, modificado:1780349.8}} | CONSTRUCCIÓN DE VEINTISEIS MUROS FIRMES PARA VIVIENDA DIGNA EN LA LOCALIDAD DE LOMA BONITA, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE ELOXOCHITLÁN PUEBLA - 78010 | 21 | Puebla | 61 | Eloxochitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE ELOXOCHITLAN PUEBLA | 78010 | S | 61 | 43 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:881.4, meta_modificada:881.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:15, direccion:PUEBLO LOMA BONITA, 75926 LOMA BONITA, ELOXOCHITLÁN PUEBLA ENTRE Y , LA ACCIONES ESTÁN EN DIVERSOS PUNTOS LUGARES DE LA POBLACIÓN, lon:-96.86668202, lat:18.51288039}} | 44238 | 44327 | 1780349.8 | 1780349.8 | 1780349.8 | 1095361.8 | 1095361.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MEP-LIC-01-2021, contratista:OFME DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ELOXOCHITLAN, PUEBLA, monto:2465099.74, importe_modificado:1780349.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:542.33}} | {1932379/proyecto_INICIO, 1932379/proyecto_PROCESO, 1932379/proyecto_INICIO, 1932379/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:enviar completa la información para poder hacer la revisión por favor., trimestre:2.0, usuario:miriamshernandezsa, fecha:2021-07-19}, obs2: {observación:enviar completa la información para poder hacer la revisión por favor., trimestre:2.0, usuario:miriamshernandezsa, fecha:2021-07-19}, obs3: {observación:enviar completa la información para poder hacer la revisión por favor., trimestre:2.0, usuario:miriamshernandezsa, fecha:2021-07-19}, obs4: {observación:enviar completa la información para poder hacer la revisión por favor., trimestre:2.0, usuario:miriamshernandezsa, fecha:2021-07-19}}
2021 | 2 | PUE210201926883 | Proyecto de inversión | 446860.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:446860.25, modificado:446860.25}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL PARAJE TEKIHUAKCO, COL. NUEVA, MUNICIPIO DE SAN ANTONIO CAÑADA, PUEBLA. - 55774 | 21 | Puebla | 120 | San Antonio Cañada | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN ANTONO CAÑADA | 55774 | S | 150 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:285.2, meta_modificada:285.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:1, direccion:CALLE PRINCIPAL PARAJE TEKIHUAKCO, 75860 SAN ANTONIO CAÑADA, SAN ANTONIO CAÑADA PUEBLA ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE TEKIHUAKCO, LA OBRA SE ENCUENTRA UBICA EN LA CALLE PRINCIPAL SAN ANTONIO CAÑADA COLONIA NUEVA, AUN COSTADO, lon:-97.29507974, lat:18.51551772}} | 44312 | 44371 | 446860.25 | 446860.25 | 134058.08 | 134058.08 | 134058.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSAC-R33-AD-2063-OP-21, contratista:INGENERIA DISEÑO Y CONSTRUCCIONES TOLEDO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN ANTONIO CAÑADA, monto:446860.25, importe_modificado:446860.25}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:150.0}} | {1926883/proyecto_INICIO, 1926883/proyecto_PROCESO, 1926883/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE210201930016 | Proyecto de inversión | 1586637.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1586637.85, modificado:1586637.85}} | REHABILITACION DE VARIAS CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CABECERA MUNICIPAL - 67639 | 21 | Puebla | 107 | Olintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE OLINTLA PUEBLA | 67639 | S | 1009 | 880 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:231.98, meta_modificada:231.98}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:107, localidad:1, direccion:CALLE VENUSTIANO CARRANZA PUEBLO OLINTLA, 73400 OLINTLA, OLINTLA PUEBLA ENTRE CALLE VEBUSTIANO CARRANZA Y CALLE COLEGIO, CALLE JOSE MARIA MORELOS SE REHABILITARA LAS CALLES VENUSTIANO CARRANZA JOSE MARIA MORELOS, JC BONILLA Y, lon:-97.68462621, lat:20.10381309}} | 44327 | 44416 | 1586637.85 | 1586637.85 | 1019714.45 | 1019714.45 | 1019714.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CON-DOPMOP-R33-008-2021, contratista:MARIA DE LOURDES MORALES HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE OLINTLA PUEBLA, monto:1586637.85, importe_modificado:1586637.85}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:150.79}} | {1930016/proyecto_PROCESO, 1930016/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:NINGUNA, trimestre:2.0, usuario:josemartinezt, fecha:2021-07-14}, obs2: {observación:NINGUNA, trimestre:2.0, usuario:josemartinezt, fecha:2021-07-14}, obs3: {observación:NINGUNA, trimestre:2.0, usuario:josemartinezt, fecha:2021-07-14}, obs4: {observación:NINGUNA, trimestre:2.0, usuario:josemartinezt, fecha:2021-07-14}} | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE210201932394 | Proyecto de inversión | 2235693.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2235693.04, modificado:2235693.04}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE 11 DE JUNIO ENTRE CALLE JUAN ESCUTIA Y CALLE 24 DE DICIEMBRE - 78070 | 21 | Puebla | 76 | Hueytamalco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE HUEYTAMALCO | 78070 | S | 33 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1620.0, meta_modificada:1620.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:2, direccion:CALLE 11 DE JUNIO PUEBLO AGUA ZARCA, 73580 AGUA ZARCA, HUEYTAMALCO PUEBLA ENTRE CALLE JUAN ESCUTIA Y CALLE 24 DE DICIEMBRE, CALLE AV. REVOLUCION LA OBRA SE ENCUENTRA EN CALLE 11 DE JUNIO ENTRE 24 DE DICIEMBRE Y JUAN ESCUTIA D, lon:-97.27659927, lat:19.94147419}} | 44319 | 44363 | 2235693.04 | 2235693.04 | 1274311.93 | 1274311.93 | 1274311.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHP-FISM-21/11, contratista:ABRAHAM REYES ACUÑA, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE HUEYTAMALCO, monto:2235693.04, importe_modificado:2235693.04}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1215.0}} | {1932394/proyecto_INICIO, 1932394/proyecto_PROCESO, 1932394/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE210201932399 | Proyecto de inversión | 22264.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:22264.92, modificado:22264.92}} | AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN PRIVADA 5 ESTRELLAS ENTRE CALLE ZARAGOZA Y CERRADA. - 78091 | 21 | Puebla | 119 | San Andrés Cholula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD DELEGACIÓN PUEBLA | 78091 | S | 23 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:51.0, meta_modificada:51.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:119, localidad:13, direccion:PRIVADA PRIVADA 5 ESTRELLAS. PUEBLO SAN BERNARDINO TLAXCALANCINGO, 72820 SAN BERNARDINO TLAXCALANCINGO, SAN ANDRÉS CHOLULA PUEBLA ENTRE CALLE CALLE ZARAGOZA. Y CERRADA CERRADA., AVENIDA AVENIDA ZARAGOZA. LA OBRA SE REALIZA EN, lon:-98.27817618, lat:19.02168836}} | 44324 | 44355 | 22264.92 | 22264.92 | 22264.92 | 22264.92 | 22264.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OFICIO-0363/2021, contratista:COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, convocante:MUNICIPIO DE SAN ANDRES CHOLULA, monto:22264.92, importe_modificado:22264.92}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1932399/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE210201932406 | Proyecto de inversión | 2312454.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2312454.59, modificado:2312454.59}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN CALLE NOGAL ENTRE CALLE CARRIL DE SAN BARTOLO Y CALLE BUGAMBILIAS COLONIA EL PARAÍSO, EN EL MUNICIPIO DE PUEBLA - 78111 | 21 | Puebla | 114 | Puebla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE PUEBLA | 78111 | S | 105 | 98 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1292.0, meta_modificada:1292.31}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:CALLE NOGAL COLONIA PARAÍSO, 72360 HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, PUEBLA PUEBLA ENTRE CALLE CARRIL DE SAN BARTOLO Y CALLE BUGAMBILIAS, CALLE DE LA ROSA LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA A 443.63 METROS HACIA EL NORESTE DE LA DESVIAC, lon:-98.12043825, lat:19.03715911}} | 44335 | 44394 | 2312454.59 | 2312454.59 | 1102364.11 | 1102364.11 | 1102364.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/I5025/SISPMP-2021-30898, contratista:BEKOSA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PUEBLA, monto:2312454.59, importe_modificado:2312454.59}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:874.25}} | {1932406/proyecto_PROCESO, 1932406/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE210201933155 | Proyecto de inversión | 7153685.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7153685.44, modificado:7153685.44}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO DEL CENTRO DE LA COMUNIDAD A LA ESCUELA TELESECUNDARIA FEDERAL DE LA LOCALIDAD DE ATEXACAPA, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE ELOXOCHITLAN, PUEBLA - 80856 | 21 | Puebla | 61 | Eloxochitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE ELOXOCHITLAN PUEBLA | 80856 | S | 413 | 276 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3360.36, meta_modificada:3360.36}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:2, direccion:CAMINO TRAMO ATEXACAPA - ESCUELA TELESECUNDARIA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 760 PUEBLO ATEXACAPA, 75920 ATEXACAPA, ELOXOCHITLÁN PUEBLA ENTRE Y , EL TRAMO A CONSTRUIR SE ENCUENTRA EN LA ENTRADA DE LA LOCALIDAD, lon:-96.97090963, lat:18.5159132}} | 44294 | 44413 | 7153685.44 | 7153685.44 | 7153685.44 | 3597590.95 | 3597590.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MEP-LIC-13-2021, contratista:FRANCISCO LARA GONZALEZ, convocante:MUNICIPIO DE ELOXOCHITLAN, PUEBLA, monto:6576927.67, importe_modificado:7153685.44}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1689.93}} | {1933155/proyecto_INICIO, 1933155/proyecto_PROCESO, 1933155/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:enviar completa la información para poder hacer la revisión por favor., trimestre:2.0, usuario:miriamshernandezsa, fecha:2021-07-19}, obs2: {observación:enviar completa la información para poder hacer la revisión por favor., trimestre:2.0, usuario:miriamshernandezsa, fecha:2021-07-19}, obs3: {observación:enviar completa la información para poder hacer la revisión por favor., trimestre:2.0, usuario:miriamshernandezsa, fecha:2021-07-19}, obs4: {observación:enviar completa la información para poder hacer la revisión por favor., trimestre:2.0, usuario:miriamshernandezsa, fecha:2021-07-19}, obs5: {observación:enviar completa la información para poder hacer la revisión por favor.(2), trimestre:2.0, usuario:miriamshernandezsa, fecha:2021-07-19}, obs6: {observación:enviar completa la información para poder hacer la revisión por favor.(2), trimestre:2.0, usuario:miriamshernandezsa, fecha:2021-07-19}, obs7: {observación:enviar completa la información para poder hacer la revisión por favor.(2), trimestre:2.0, usuario:miriamshernandezsa, fecha:2021-07-19}, obs8: {observación:enviar completa la información para poder hacer la revisión por favor.(2), trimestre:2.0, usuario:miriamshernandezsa, fecha:2021-07-19}, obs9: {observación:enviar completa la información para poder hacer la revisión por favor.(2)(2), trimestre:2.0, usuario:miriamshernandezsa, fecha:2021-07-19}, obs10: {observación:enviar completa la información para poder hacer la revisión por favor.(2)(2), trimestre:2.0, usuario:miriamshernandezsa, fecha:2021-07-19}, obs11: {observación:enviar completa la información para poder hacer la revisión por favor.(2)(2), trimestre:2.0, usuario:miriamshernandezsa, fecha:2021-07-19}, obs12: {observación:enviar completa la información para poder hacer la revisión por favor.(2)(2), trimestre:2.0, usuario:miriamshernandezsa, fecha:2021-07-19}}
2021 | 2 | PUE210201912709 | Proyecto de inversión | 1268319.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1268319.74, modificado:1266812.25}} | PAVIMENTACIÓN Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA CALLE AGUSTIN DE ITURBIDE ENTRE PROLONGACIÓN INDEPENDENCIA Y CALLE INDEPENDENCIA EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA MALACATEPEC - 20718 | 21 | Puebla | 106 | Ocoyucan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE OCOYUCAN | 20718 | S | 4034 | 3896 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1197.0, meta_modificada:1197.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:106, localidad:6, direccion:CALLE AGUSTIN DE ITURBIDE COLONIA SANTA MARÍA MALACATEPEC, 72850 SANTA MARÍA MALACATEPEC, OCOYUCAN PUEBLA ENTRE PROLONGACION INDEPENDENCIA Y CALLE INDEPENDENCIA, SE UBICA ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y PROLONGACION INDEPENDENC, lon:-98.30071728, lat:18.94897692}} | 44302 | 44363 | 380043.68 | 380043.68 | 380043.68 | 380043.68 | 380043.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-2021-008-1, contratista:MAQUINARIA, INGENIERIA Y TERRACERIAS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE OCOYUCAN, PUEBLA, monto:1266812.25, importe_modificado:1266812.25}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:197.0}} | {1912709/proyecto_INICIO, 1912709/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se regresa a petición del capturista., trimestre:2.0, usuario:miriamshernandezsa, fecha:2021-07-06}, obs2: {observación:se regresa a petición del capturista., trimestre:2.0, usuario:miriamshernandezsa, fecha:2021-07-06}, obs3: {observación:se regresa a petición del capturista., trimestre:2.0, usuario:miriamshernandezsa, fecha:2021-07-06}, obs4: {observación:se regresa a petición del capturista., trimestre:2.0, usuario:miriamshernandezsa, fecha:2021-07-06}}
2021 | 2 | PUE210201930175 | Proyecto de inversión | 619952.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:619952.74, modificado:619952.74}} | CONSTRUCCION DE ESCALONADA Y RAMPA PEATONAL EN EL PARAJE LOS FRESNOS, SAN ANTONIO CAÑADA PRIMERA SECCION, MUNICIPIO DE SAN ANTONIO CAÑADA, PUEBLA. - 68411 | 21 | Puebla | 120 | San Antonio Cañada | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN ANTONO CAÑADA | 68411 | S | 232 | 170 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:235.0, meta_modificada:235.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:10, direccion:CALLE PRINCIPAL PARAJE LOS FRESNOS, 75860 SAN ANTONIO CAÑADA PRIMERA SECCIÓN, SAN ANTONIO CAÑADA PUEBLA ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CAMINO LOS FRESNOS, LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA ENTRE LA CALLE PRINCIPAL Y PARAJE LOS FRESNOS, lon:-97.29133553, lat:18.48972691}} | 44322 | 44381 | 619952.74 | 619952.74 | 185985.82 | 185985.82 | 185985.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSAC-R33-AD-2066-OP-21, contratista:SONIA RUIZ CASTILLO, convocante:MUNICIPIO DE SAN ANTONIO CAÑADA, monto:619952.74, importe_modificado:619952.74}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:150.0}} | {1930175/proyecto_INICIO, 1930175/proyecto_PROCESO, 1930175/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE210201929479 | Proyecto de inversión | 4444654.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4444654.93, modificado:4444654.93}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CAMINO CUACUILCO-ATACPAN META 2021: 0.759 KM, ENTRE PAVIMENTOS EXISTENTES DE LA LOCALIDAD DE CUACUILCO Y ATACPAN, EN LA LOCALIDAD DE CUACUILCO DEL MUNICIPIO DE ZACAPOAXTLA, PUEBLA - 65340 | 21 | Puebla | 207 | Zacapoaxtla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE ZACAPOAXTLA PUEBLA | 65340 | S | 288 | 289 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4770.6, meta_modificada:4770.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:207, localidad:6, direccion:CALLE CUACUILCO- ATACPAN PUEBLO CUACUILCO, 73692 CUACUILCO, ZACAPOAXTLA PUEBLA ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE A ATACPAN, SE UBICA EN LA CALLE PRINCIPAL QUE CONDUCE AL CENTRO DE POBLACIÓN DE LA LOCALIDAD, lon:-97.54678161, lat:19.84789574}} | 44326 | 44445 | 4444654.93 | 4444654.93 | 4444654.93 | 2799733.07 | 2799733.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-MZAC/R33-21016/2021, contratista:DICMEX CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE ZACAPOAXTLA, monto:4444654.93, importe_modificado:4444654.93}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3577.95}} | {1929479/proyecto_INICIO, 1929479/proyecto_PROCESO, 1929479/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR MONTOS , trimestre:2.0, usuario:albacmendeza, fecha:2021-07-08}, obs2: {observación:VERIFICAR MONTOS , trimestre:2.0, usuario:albacmendeza, fecha:2021-07-08}, obs3: {observación:VERIFICAR MONTOS , trimestre:2.0, usuario:albacmendeza, fecha:2021-07-08}, obs4: {observación:VERIFICAR MONTOS , trimestre:2.0, usuario:albacmendeza, fecha:2021-07-08}}
2021 | 2 | PUE210201934192 | Proyecto de inversión | 1449525.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1449525.18, modificado:1449525.18}} | CONSTRUCCION DE ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE 4 NORTE Y 4 SUR ENTRE LA CARRETERA FEDERAL Y 5 ORIENTE, EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO VIRREYES, MUNICIPIO DE ORIENTAL, PUEBLA - 84679 | 21 | Puebla | 108 | Oriental | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE ORIENTAL PUEBLA | 84679 | S | 804 | 796 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1735.2, meta_modificada:1735.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:5, direccion:CALLE 4 NORTE Y SUR PUEBLO SAN ANTONIO VIRREYES, 75021 SAN ANTONIO VIRREYES, ORIENTAL PUEBLA ENTRE CARRETERA FEDERAL Y CALLE 5 ORIENTE, CALLE 2 SUR Y NORTE LA OBRA SE ENCUENTRA ENTRE CARRETERA FEDERAL Y 5 ORIENTE EN EL MAPA D, lon:-97.63508262, lat:19.40895078}} | 44326 | 44400 | 1449525.18 | 1449525.18 | 974560.62 | 974560.62 | 974560.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CON-ORIEN/FS21010/2021, contratista:ARQUITECTURA Y CONSTRUCCIONES SIGLO XXI, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ORIENTAL, monto:1449525.18, importe_modificado:1449525.18}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1214.7}} | {1934192/proyecto_PROCESO, 1934192/proyecto_INICIO, 1934192/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE210201934196 | Proyecto de inversión | 1911865.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1911865.95, modificado:1911865.95}} | REVESTIMIENTO DEL TRAMO CARRETERO TUXTLA - IXTEPEC UBICADO EN LA LOCALIDAD DE TUXTLA, MUNICIPIO DE ZAPOTITLAN DE MENDEZ ,PUEBLA. - 84695 | 21 | Puebla | 210 | Zapotitlán de Méndez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE ZAPOTITLAN DE MENDEZ PUEBLA | 84695 | S | 2829 | 2779 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:900.0, meta_modificada:900.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:210, localidad:3, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 73440 TRAMO TUXTLA - IXTEPEC KILÓMETRO 150 + 900 INTERIOR SN PUEBLO TUXTLA, 73440 TUXTLA, ZAPOTITLÁN DE MÉNDEZ PUEBLA ENTRE CARRETERA TUXTLA-IXTEPEC Y , CARRETERA TUXTLAIXTEPEC INICIANDO DE CASA, lon:-97.653236, lat:20.00183241}} | 44319 | 44408 | 1193307.22 | 1911865.95 | 1193307.22 | 1193307.22 | 1193307.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COPZAPM/2021/205, contratista:CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA SASEJA DE ZACATLAN S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ZAPOTITLAN DE MENDEZ PUEBLA, monto:1911865.95, importe_modificado:1911865.95}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:630.0}} | {1934196/proyecto_PROCESO, 1934196/proyecto_INICIO, 1934196/proyecto_PROCESO, 1934196/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE210201934212 | Proyecto de inversión | 1020000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1020000.0, modificado:1056040.28}} | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE EMILIANO ZAPATA ENTRE CALLE VENUSTIANO CARRANZA Y CARRETERA A HUEHUETLAN DEL CAD. 0+000 AL CAD. 0+132, EN LA LOCALIDAD DE SAN NICOLAS HUAHUAPAN, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE HUEHUETLAN EL GRANDE, PUEBLA. - 84869 | 21 | Puebla | 150 | Huehuetlán el Grande | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE HUEHUETLAN EL GRANDE PUEBLA | 84869 | S | 269 | 179 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:780.0, meta_modificada:780.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:150, localidad:6, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA RANCHERIA SAN AGUSTÍN AHUEHUETLA, 75332 SAN NICOLÁS HUAJUAPAN, HUEHUETLÁN EL GRANDE PUEBLA ENTRE CARRETERA HUEHUETLAN-LA MAGDALENA Y CALLE VENUSTIANO CARRANZA, SE ENCUENTRA A LA ORILLA DE LA CARRETERA , lon:-98.1223728, lat:18.78403996}} | 44312 | 44401 | 0 | 1056040.28 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHG-FISM-DF-2021-013, contratista:CONSTRUCTORA GUITSI S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE HUEHUETLAN EL GRANDE, PUE., monto:1056040.28, importe_modificado:1056040.28}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:312.0}} | {1934212/proyecto_INICIO, 1934212/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE210201934213 | Proyecto de inversión | 615000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:615000.0, modificado:654562.46}} | EDIFICACION CON ADOCRETO DE LA CALLE FORJADORES ENTRE LA CALLE VENUSTIANO CARRANZA Y CALLE SAN JOSE EN LA LOCALIDAD DE ANALCO, MUNICIPIO DE HUEHUETLAN EL GRANDE, PUEBLA - 84891 | 21 | Puebla | 150 | Huehuetlán el Grande | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE HUEHUETLAN EL GRANDE PUEBLA | 84891 | S | 324 | 216 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:600.0, meta_modificada:600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:150, localidad:20, direccion:CALLE FORJADORES RANCHERIA ANALCO, 75320 ANALCO, HUEHUETLÁN EL GRANDE PUEBLA ENTRE CALLE VENUSTIANO CARRANZA Y CALLE SAN JOSE, SE ENCUENTRA DESPUES DEL ADOQUIN EXISTENTE PASANDO LA CAPILLA DE ANALCO, lon:-98.17726551, lat:18.73183055}} | 44312 | 44401 | 300317.63 | 654562.46 | 300317.63 | 300317.63 | 300317.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHG-FISM-DF-2021-006, contratista:CONSTRUCTORA GUITSI S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE HUEHUETLAN EL GRANDE, PUE., monto:654562.46, importe_modificado:654562.46}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:480.0}} | {1934213/proyecto_PROCESO, 1934213/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE210201932631 | Proyecto de inversión | 388736.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:388736.5, modificado:388736.5}} | REHABILITACION DE LA CANCHA DE USOS MULTIPLES DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA ROBERTO KOCH CLAVE 21ETV0428J - 78958 | 21 | Puebla | 76 | Hueytamalco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIEBNTO DE HUEYTAMALCO | 78958 | S | 230 | 192 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:908.4, meta_modificada:908.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:11, direccion:CALLE CAMINO PRINCIPAL A AYAHUALO PUEBLO AYAHUALO, 73589 AYAHUALO, HUEYTAMALCO PUEBLA ENTRE CALLE CAMINO PRINCIPAL A YAHUALO Y , LA TELESECUNDARIA ROBERTO KOCH SE ENCUENTRA UBICADA SOBRE EL CAMINO PRINCIPAL A LA LOCALIDAD , lon:-97.32019553, lat:19.9672253}} | 44306 | 44350 | 388736.5 | 388736.5 | 292585.25 | 292585.25 | 292585.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHP-FISM-21/07, contratista:CONSTRUCCIONES COLIHUI, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE HUEYTAMALCO, monto:388736.5, importe_modificado:388736.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:545.0}} | {1932631/proyecto_INICIO, 1932631/proyecto_PROCESO, 1932631/proyecto_INICIO, 1932631/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE210201934244 | Proyecto de inversión | 2131068.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2131068.8, modificado:2131068.8}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA PRIVADA B DE LA 14 SUR ENTRE LA CALLE 69 ORIENTE Y LA CALLE 65 ORIENTE, DE LA COLONIA VILLA UNIVERSITARIA EN LA JUNTA AUXILIAR DE SAN BALTAZAR CAMPECHE, MUNICIPIO DE PUEBLA. - 85017 | 21 | Puebla | 114 | Puebla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE PUEBLA | 85017 | S | 12518 | 11960 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1246.0, meta_modificada:1246.49}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:PRIVADA 14 B SUR COLONIA VILLA UNIVERSITARIA, 72589 HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, PUEBLA PUEBLA ENTRE CALLE 69 ORIENTE Y CALLE 65 ORIENTE, CALLE 14 C SUR LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA A 252.06 METROS HACIA EL SUROESTE DE LA ESC, lon:-98.20764324, lat:18.99955616}} | 44335 | 44394 | 2131068.8 | 2131068.8 | 639320.64 | 639320.64 | 639320.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/I5024/SISPMP-2021-30889, contratista:HERNANDEZ FONSECA JHORDI EDUARDO, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLA, monto:2131068.8, importe_modificado:2131068.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:934.87}} | {1934244/proyecto_PROCESO, 1934244/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE210201912115 | Proyecto de inversión | 2526687.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2526687.65, modificado:2524446.95}} | PAVIMENTACION Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL CAMINO A SANTIAGO COLTZINGO-EMILIO PORTES GIL DEL CADENAMIENTO 0+000 AL 0+460 - 19342 | 21 | Puebla | 106 | Ocoyucan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE OCOYUCAN | 19342 | S | 712 | 695 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2352.4, meta_modificada:2352.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:106, localidad:2, direccion:CALLE CAMINO SANTIAGO COLTZINGO-PORTES GL INTERIOR 72863 COLONIA SANTIAGO COLTZINGO, 72863 SANTIAGO COLTZINGO, OCOYUCAN PUEBLA ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y , SE UBICA EN EL CAMINO DE SANTIAGO COLTZINGOPORTES GIL ENTRE LA, lon:-98.32083635, lat:18.92756924}} | 44302 | 44363 | 2524446.95 | 2524446.95 | 1332307.34 | 1332307.34 | 1332307.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-2021-002-1, contratista:CONSTRUCCIONES INARSOL S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE OCOYUCAN, PUEBLA, monto:2524446.95, importe_modificado:2524446.95}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1458.0}} | {1912115/proyecto_PROCESO, 1912115/proyecto_INICIO, 1912115/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se regresa a petición del capturista, trimestre:2.0, usuario:miriamshernandezsa, fecha:2021-07-06}, obs2: {observación:se regresa a petición del capturista, trimestre:2.0, usuario:miriamshernandezsa, fecha:2021-07-06}, obs3: {observación:se regresa a petición del capturista, trimestre:2.0, usuario:miriamshernandezsa, fecha:2021-07-06}, obs4: {observación:se regresa a petición del capturista, trimestre:2.0, usuario:miriamshernandezsa, fecha:2021-07-06}, obs5: {observación:no corresponden los datos con lo reportado en avance físico en cantidad., trimestre:2.0, usuario:miriamshernandezsa, fecha:2021-07-13}, obs6: {observación:no corresponden los datos con lo reportado en avance físico en cantidad., trimestre:2.0, usuario:miriamshernandezsa, fecha:2021-07-13}, obs7: {observación:no corresponden los datos con lo reportado en avance físico en cantidad., trimestre:2.0, usuario:miriamshernandezsa, fecha:2021-07-13}, obs8: {observación:no corresponden los datos con lo reportado en avance físico en cantidad., trimestre:2.0, usuario:miriamshernandezsa, fecha:2021-07-13}, obs9: {observación:corregir monto de contrato, trimestre:2.0, usuario:miriamshernandezsa, fecha:2021-07-19}, obs10: {observación:corregir monto de contrato, trimestre:2.0, usuario:miriamshernandezsa, fecha:2021-07-19}, obs11: {observación:corregir monto de contrato, trimestre:2.0, usuario:miriamshernandezsa, fecha:2021-07-19}, obs12: {observación:corregir monto de contrato, trimestre:2.0, usuario:miriamshernandezsa, fecha:2021-07-19}}
2021 | 2 | PUE210201932032 | Proyecto de inversión | 778320.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:778320.27, modificado:778320.27}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON ADOQUIN EN CALLE PROLONGACION ZARAGOZA (BALDERAS) ENTRE CALLE MOCTEZUMA Y CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ EN LA LOCALIDAD DE OCOTLAN DE VENUSTIANO CARRANZA, MUNICIPIO DE YEHUALTEPEC. - 76622 | 21 | Puebla | 205 | Yehualtepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE YEHUALTEPEC | 76622 | S | 120 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:929.0, meta_modificada:929.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:205, localidad:3, direccion:CALLE ZARAGOZA PUEBLO OCOTLÁN DE VENUSTIANO CARRANZA, 75673 OCOTLÁN DE VENUSTIANO CARRANZA, YEHUALTEPEC PUEBLA ENTRE CALLE MOCTEZUMA Y CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, CALLE CHAPULTEPEC LA OBRA SE ENCUENTRA TOMANDO COMO REFE, lon:-97.67048801, lat:18.7928025}} | 44333 | 44378 | 233496.08 | 233496.08 | 233496.08 | 233496.08 | 233496.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MP-YEHUAL-202119/010, contratista:MARCOS MAURICIO PEREZ MOYA, convocante:MUNICIPIO DE YEHUALTEPEC, monto:778320.27, importe_modificado:778320.27}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:310.0}} | {1932032/proyecto_INICIO, 1932032/proyecto_PROCESO, 1932032/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE210201934284 | Proyecto de inversión | 836980.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:836980.71, modificado:836980.71}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN PRIVADA F DE LA 16 DE SEPTIEMBRE, ENTRE CALLE NICOLAS BRAVO Y CALLE INDEPENDENCIA, COLONIA AMPLIACION GUADALUPE HIDALGO, JUNTA AUXILIAR DE SAN FRANCISCO TOTIMEHUACAN, EN EL MUNICIPIO DE PUEBLA - 85196 | 21 | Puebla | 114 | Puebla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE PUEBLA | 85196 | S | 65 | 53 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:830.03, meta_modificada:830.03}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:PRIVADA F DE LA 16 SEPTIEMBRE COLONIA AMPLIACION GUADALUPE HIDALGO, 72490 HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, PUEBLA PUEBLA ENTRE CALLE NICOLAS BRAVO Y CALLE HERMANOS SERDAN, CALLE E DE LA 16 SEPTEIMBRE LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA , lon:-98.23954207, lat:18.97544375}} | 44340 | 44399 | 836980.71 | 836980.71 | 251094.21 | 251094.21 | 251094.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/I5030/SISPMP-2021-30891, contratista:ASESORÍA, REMODELACIÓN, SUPERVISIÓN Y OBRAS, S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PUEBLA, monto:1664731.69, importe_modificado:1664731.69}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:490.55}} | {1934284/proyecto_PROCESO, 1934284/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE210201934301 | Proyecto de inversión | 827750.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:827750.98, modificado:827750.98}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN PRIVADA F DE LA 16 DE SEPTIEMBRE, ENTRE CALLE NICOLÁS BRAVO Y CALLE INDEPENDENCIA, COLONIA AMPLIACION GUADALUPE HIDALGO, JUNTA AUXILIAR DE SAN FRANCISCO TOTIMEHUACAN, EN EL MUNICIPIO DE PUEBLA - 85289 | 21 | Puebla | 114 | Puebla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE PUEBLA | 85289 | S | 60 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:820.87, meta_modificada:820.87}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:PRIVADA F DE LA 16 SEPTIEMBRE COLONIA AMPLIACION GUADALUPE HIDALGO, 72490 HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, PUEBLA PUEBLA ENTRE CALLE HERMANOS SERDAN Y CALLE INDEPENDENCIA, CALLE E DE LA 16 SEPTEIMBRE LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA , lon:-98.23959694, lat:18.97421929}} | 44340 | 44399 | 827750.98 | 827750.98 | 248325.3 | 248325.3 | 248325.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/I5030/SISPMP-2021-30891, contratista:ASESORÍA, REMODELACIÓN, SUPERVISIÓN Y OBRAS, S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PUEBLA, monto:1664731.69, importe_modificado:1664731.69}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:485.13}} | {1934301/proyecto_PROCESO, 1934301/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE210201931367 | Proyecto de inversión | 9961950.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9961950.44, modificado:9961950.44}} | CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE DRENAJE PLUVIAL EN LA COLONIA MARAVILLAS, UBICADO EN CALLE UNIDAD DEPORTIVA, CALLE CORDILLERA CENTRAL, CALLE SIERRA DE LAS ANIMAS Y CALLE CORDILLERA SEPTENTRIONAL, DE LA COLONIA MARAVILLAS EN EL MUNICIPIO DE PUEBLA - 73864 | 21 | Puebla | 114 | Puebla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE PUEBLA | 73864 | S | 2040 | 2022 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1327.0, meta_modificada:1327.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:CALLE UNIDAD DEPORTIVA COLONIA MARAVILLAS, 72220 HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, PUEBLA PUEBLA ENTRE CALLE IGNACIO ZARAGOZA Y CARRETERA FEDERAL A TEHUACÁN, CALLE CORDILLERA DE LOS ALPES LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA A 75.19 METRO, lon:-98.16465848, lat:19.07374348}} | 44334 | 44423 | 9961950.44 | 9961950.44 | 5510869.18 | 5510869.18 | 5510869.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/LPE018/SISPMP-2021-30899, contratista:SPS CONSTRUCTORA INMOBILIARIA Y PROYECTOS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PUEBLA, monto:1.23298609E7, importe_modificado:1.23298609E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:601.13}} | {1931367/proyecto_PROCESO, 1931367/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE210201933021 | Proyecto de inversión | 902915.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:902915.88, modificado:902915.88}} | CONSTRUCCION (PERFORACION) DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE, DE LA LOCALIDAD DE XICOTLAN, MUNICIPIO DE XICOTLAN - 80314 | 21 | Puebla | 198 | Xicotlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE XICOTLAN PUEBLA | 80314 | S | 372 | 334 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:198, localidad:1, direccion:CALLE REAL DEL MONTE PUEBLO XICOTLAN, 74750 XICOTLÁN, XICOTLÁN PUEBLA ENTRE CALLE PORFIRIO DIAZ Y CALLE GUADALUPE, CALLE PORFIRIO DIAZ A 100 MTS DE LA AVENIDA ZAPATA CARRETERA XICOTLANCHILA DE LA SAL ENTRANDO POR REAL DEL MON, lon:-98.52450076, lat:18.06066677}} | 44312 | 44381 | 553210 | 553210 | 543505.81 | 543505.81 | 543505.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MXP/R33/FISM/21-02, contratista:ROBERTO CARLOS TENORIO CEDILLO, convocante:MUNICIPIO DE XICOTLAN, PUEBLA, monto:902915.88, importe_modificado:902915.88}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:0.6}} | {1933021/proyecto_INICIO, 1933021/proyecto_PROCESO, 1933021/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE210201934216 | Proyecto de inversión | 616190.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:616190.8, modificado:616190.8}} | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO Y ESCALERAS DE CALLE PEATONAL TOXPAN ENTRE LA PRIVADA TOXPAN Y BARRANCA, EN LA LOCALIDAD DE SANTO DOMINGO HUEHUETLAN, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE HUEHUETLAN EL GRANDE, PUEBLA. - 84897 | 21 | Puebla | 150 | Huehuetlán el Grande | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE HUEHUETLAN EL GRANDE PUEBLA | 84897 | S | 1486 | 990 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:393.0, meta_modificada:393.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:150, localidad:1, direccion:CALLE TOXPAN PUEBLO SANTO DOMINGO HUEHUETLÁN EL GRANDE, 75320 SANTO DOMINGO HUEHUETLÁN, HUEHUETLÁN EL GRANDE PUEBLA ENTRE BRECHA DEL DESTINO Y CALLE EL LIMON, SE ENCUENTRA DESPUES DEL ADOQUIN YA EXISTENTE DE LA CALLE TOXPAN, lon:-98.17394251, lat:18.73903086}} | 44298 | 44366 | 306045.21 | 616190.8 | 306045.21 | 306045.21 | 306045.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGH-FISM-DF-2021-005, contratista:HERMELINDA ROSALBA LIMA MORALES, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE HUEHUETLAN EL GRANDE, PUE., monto:616190.8, importe_modificado:616190.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:393.0}} | {1934216/proyecto_INICIO, 1934216/proyecto_FIN, 1934216/proyecto_PROCESO, 1934216/proyecto_FIN, 1934216/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE210201934221 | Proyecto de inversión | 311319.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:311319.15, modificado:311319.15}} | AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN CALLE 2000, LOCALIDAD DE SAN JUAN XIUTETELCO MPIO DE XIUTETELCO, PUEBLA - 84921 | 21 | Puebla | 199 | Xiutetelco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE XIUTETELCO PUEBLA | 84921 | S | 16 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:111.0, meta_modificada:111.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:199, localidad:1, direccion:CALLE 2000 PUEBLO SAN JUAN XIUTETELCO, 73970 SAN JUAN XIUTETELCO, XIUTETELCO PUEBLA ENTRE CALLE NICOLAS BRAVO Y CALLE ATORON, CALLE MMIGUEL HIDALGO LA OBRA SE UBICA ENTRE CALLE NICOLAS BRAVO Y CALLE ATORON EN LA LOCALIDAD DE, lon:-97.32854703, lat:19.79508447}} | 44298 | 44340 | 311319.15 | 311319.15 | 283420.51 | 283420.51 | 283420.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-MXP-R33-21018/2021, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES ELÉCTRICAS DOMÍNGUEZ S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE XIUTETELCO PUEBLA, monto:311319.15, importe_modificado:311319.15}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}} | {1934221/proyecto_PROCESO, 1934221/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE210201934222 | Proyecto de inversión | 1398685.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1398685.49, modificado:1398685.49}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA CALLE AGUSTIN MELGAR, ENTRE CALLE NIÑOS HEROES Y CAMINO ALTO LUCERO EN LA LOCALIDAD DE LA REFORMA, MUNICIPIO DE XIUTETELCO, PUEBLA - 84952 | 21 | Puebla | 199 | Xiutetelco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE XIUTETELCO PUEBLA | 84952 | S | 139 | 117 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1445.0, meta_modificada:1445.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:199, localidad:25, direccion:CALLE AGUSTIN MELGAR RANCHERIA ALTO LUCERO, 73970 LA REFORMA, XIUTETELCO PUEBLA ENTRE CALLE NIÑOS HEROES Y CAMINO ALTO LUCERO, CALLE JUAN ESCUTIA DE ACUERDO AL MAPA LA UBICACIÓN ES EN OTRO PUNTO PERO LO CAPTURADO EN EL MAPA , lon:-97.33157559, lat:19.7404802}} | 44333 | 44407 | 1398685.49 | 1398685.49 | 999188.1 | 999188.1 | 999188.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-MXP-R33-21034/2021, contratista:PEDRO ORDOÑEZ GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE XIUTETELCO PUEBLA, monto:1398685.49, importe_modificado:1398685.49}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1020.0}} | {1934222/proyecto_INICIO, 1934222/proyecto_PROCESO, 1934222/proyecto_INICIO, 1934222/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE210201928494 | Proyecto de inversión | 1845012.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1845012.92, modificado:1845012.92}} | CONSTRUCCIÓN DEL TECHADO DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES, EN LA LOCALIDAD DE XOCHITITAN, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE TETELA DE OCAMPO, PUEBLA. - 61505 | 21 | Puebla | 172 | Tetela de Ocampo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TETELA DE OCAMPO | 61505 | S | 124 | 83 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:450.0, meta_modificada:450.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:172, localidad:28, direccion:BARRIO XOCHITITAN, 73655 XOCHITITÁN, TETELA DE OCAMPO PUEBLA ENTRE Y , LOCALIDAD DE XOCHITITAN PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE TETELA DE OCAMPO, lon:-97.75816414, lat:19.8875463}} | 44303 | 44392 | 1845012.92 | 1845012.92 | 1611924.56 | 1611924.56 | 1611924.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C09-MTO-02516-2021, contratista:DESARROLLO Y ADMINISTRACION DE INFRAESTRUCTURA SUSTENTABLE S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TETELA DE OCAMPO, monto:1845012.92, importe_modificado:1845012.92}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:393.16}} | {1928494/proyecto_PROCESO, 1928494/proyecto_INICIO, 1928494/proyecto_PROCESO, 1928494/proyecto_INICIO, 1928494/proyecto_PROCESO, 1928494/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:En descripción de contrato, poner el mismo nombre de la obra que se esta realizando, trimestre:2.0, usuario:mariadgilca, fecha:2021-07-19}, obs2: {observación:En descripción de contrato, poner el mismo nombre de la obra que se esta realizando, trimestre:2.0, usuario:mariadgilca, fecha:2021-07-19}, obs3: {observación:En descripción de contrato, poner el mismo nombre de la obra que se esta realizando, trimestre:2.0, usuario:mariadgilca, fecha:2021-07-19}, obs4: {observación:En descripción de contrato, poner el mismo nombre de la obra que se esta realizando, trimestre:2.0, usuario:mariadgilca, fecha:2021-07-19}}
2021 | 2 | PUE210201930124 | Proyecto de inversión | 2579380.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2579380.26, modificado:2579380.26}} | REHABILITACION DE AGUA POTABLE EN CALLE 4 NORTE - SUR ENTRE CALLE 12 ORIENTE Y CARRETERA FEDERAL A TEHUACAN Y CALLE 12 ORIENTE ENTRE CALLE 2 NORTE Y CALLE 4 NORTE; EN LA LOCALIDAD DE TEPEACA, MUNICIPIO DE TEPEACA, PUEBLA - 67989 | 21 | Puebla | 164 | Tepeaca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE TEPEACA PUEBLA | 67989 | S | 1800 | 1200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:4413.3, meta_modificada:4413.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:164, localidad:1, direccion:CALLE CALLE 4 NORTE - SUR COLONIA SAN SEBASTIÁN, 75200 TEPEACA, TEPEACA PUEBLA ENTRE CALLE CALLE 12 ORIENTE Y CARRETERA CARRETERA FEDERAL A TEHUACAN, REHABILITACION DE AGUA POTABLE EN CALLE 4 NORTE SUR ENTRE CALLE 12 ORIEN, lon:-97.89888457, lat:18.96455067}} | 44287 | 44406 | 1751311.38 | 1751311.38 | 1751311.38 | 1751311.38 | 1751311.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TP-2021013-I5, contratista:CONSTRUCCIONES INARSOL S.A. DE C.V., convocante:Municipio de Tepeaca Puebla, monto:2579380.26, importe_modificado:2579380.26}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2990.0}} | {1930124/proyecto_PROCESO, 1930124/proyecto_INICIO, 1930124/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE210201930957 | Proyecto de inversión | 65000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:65000.0, modificado:65000.0}} | REHABILITACIÓN DEL POZO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE CONTLA DEL MUNICIPIO DE TEOTLALCO, PUEBLA. - 72163 | 21 | Puebla | 160 | Teotlalco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TEOTLALCO PUEBLA | 72163 | S | 100 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:160, localidad:4, direccion:INTERIOR 0 COLONIA , 00000 CONTLA, TEOTLALCO PUEBLA ENTRE Y , EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD DE CONTLA, lon:-98.81073184, lat:18.51506116}} | 44315 | 44330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:0.0}} | {1930957/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:ESTA OBRA FUE HECHA POR RECURSOS FORTAMUN, trimestre:2.0, usuario:pablomartinezru, fecha:2021-07-14}, obs2: {observación:ESTA OBRA FUE HECHA CON RECURSOS FORTAMUN, trimestre:2.0, usuario:pablomartinezru, fecha:2021-07-14}, obs3: {observación:ESTA OBRA FUE DADA DE BAJA EN LAS MIDS PORQUE SE HIZO CON RECURSOS FORTAMUN, trimestre:2.0, usuario:pablomartinezru, fecha:2021-07-14}} | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE210201933025 | Proyecto de inversión | 2585000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2585000.0, modificado:2585000.0}} | RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO A LA COMUNIDAD INDÍGENA TOTONAKÚ DE ECATLÁN, DEL KM 0+000 AL KM3+016 EN EL MUNICIPIO DE JONOTLA, PUEBLA. (SEGUNDA ETAPA) - 80379 | 21 | Puebla | 88 | Jonotla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE JONOTLA | 80379 | S | 381 | 376 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:21112.0, meta_modificada:21112.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:88, localidad:2, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 73530 TRAMO ECATLÁN - JONOTLA KILÓMETRO 3 + 016 PUEBLO ECATLAN, 73530 ECATLÁN, JONOTLA PUEBLA ENTRE Y , CARRETERA QUE VA DE ECATLÁN A JONOTLA, lon:-97.55802263, lat:20.04942601}} | 44218 | 44278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1933025/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE210201933527 | Proyecto de inversión | 1226662.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1226662.21, modificado:1226662.21}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE LIBERTAD, ENTRE AV. 5 DE MAYO Y CALLE LINDA VISTA, DE LA LOCALIDAD DE GACHUPINATE (RANCHO NUEVO) AYOTOXCO DE GUERRERO PUEBLA - 82154 | 21 | Puebla | 25 | Ayotoxco de Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE AYOTOXCO DE GUERRERO | 82154 | S | 407 | 358 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1080.0, meta_modificada:1080.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:15, direccion:CALLE LIBERTAD EJIDO GACHUPINATE, 73572 GACHUPINATE (RANCHO NUEVO), AYOTOXCO DE GUERRERO PUEBLA ENTRE AVENIDA CINCO DE MAYO Y CALLE LINDA VISTA, CALLE SAN ISIDRO LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE LIBERTAD EN EL TRAMO CORRESPONDIEN, lon:-97.40206015, lat:20.11888876}} | 44314 | 44413 | 1226662.21 | 1226662.21 | 622946.24 | 622946.24 | 622946.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAG-OBRAPUB-RAMO33-05/2021, contratista:XASBE CONSTRUCTORA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE AYOTOXCO DE GUERRERO, monto:1226662.21, importe_modificado:1226662.21}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:550.8}} | {1933527/proyecto_INICIO, 1933527/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE210201933536 | Proyecto de inversión | 1905675.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1905675.41, modificado:1905675.41}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN CALLE SANTO DOMINGO ENTRE CALLE SAN JOSÉ Y FIN DE CALLE COLONIA SAN JOSÉ EL CONDE, JUNTA AUXILIAR SAN PABLO XOCHIMEHUACAN DEL MUNICIPIO DE PUEBLA - 82182 | 21 | Puebla | 114 | Puebla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE PUEBLA | 82182 | S | 92 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:965.0, meta_modificada:965.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:CALLE SANTO DOMINGO COLONIA SAN JOSÉ EL CONDE, 72016 HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, PUEBLA PUEBLA ENTRE CALLE SAN JOSÉ Y CALLE FIN DE CALLE, CALLE SAN JUAN LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA A 191.60 METROS HACIA EL NORTE DE SECRETAR, lon:-98.18181057, lat:19.10051248}} | 44340 | 44399 | 1905675.41 | 1905675.41 | 571702.62 | 571702.62 | 571702.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/I5028/SISPMP-2021-30890, contratista:ORBE TERRACERÍAS Y PAVIMENTOS S.A.DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PUEBLA, monto:1905675.41, importe_modificado:1905675.41}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:376.81}} | {1933536/proyecto_INICIO, 1933536/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE210201934267 | Proyecto de inversión | 3245938.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3245938.44, modificado:3245938.44}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN CALLE PRIMERO DE MAYO ENTRE CALLE LAS CARMELITAS Y CALLE 12 DE OCTUBRE COLONIA GRANJAS MAYORAZGO, JUNTA AUXILIAR SAN BALTAZAR CAMPECHE, EN EL MUNICIPIO DE PUEBLA - 85128 | 21 | Puebla | 114 | Puebla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE PUEBLA | 85128 | S | 1300 | 1260 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1944.0, meta_modificada:1943.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:CALLE PRIMERO DE MAYO COLONIA GRANJAS MAYORAZGO, 72480 HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, PUEBLA PUEBLA ENTRE CALLE LAS CARMELITAS Y CALLE 12 DE OCTUBRE, CALLE PROGRESO LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA A 257.53 METROS HACIA EL SUR DE L, lon:-98.25431907, lat:18.99259269}} | 44343 | 44432 | 3245938.44 | 3245938.44 | 973781.53 | 973781.53 | 973781.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/LPE022/SISPMP-2021-30903, contratista:LJP CONSTRUCCIONES, S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PUEBLA, monto:3245938.44, importe_modificado:3245938.44}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:570.03}} | {1934267/proyecto_PROCESO, 1934267/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE210201940760 | Proyecto de inversión | 2398598.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2398598.56, modificado:2398598.56}} | REHABILITACION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO Y SOCAVON EN LA CARRETERA TEZIUTLAN AIRE LIBRE EN EL TRAMO DE LA LOCALIDAD DE AMILA EN EL MUNICIPIO DE TEZIUTLAN, PUEBLA | 21 | Puebla | 174 | Teziutlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO DE TEZIUTLAN, PUEBLA | R33/2021/023 | N | 0 | 0 | 320 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1896.85, meta_modificada:1896.85}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:174, localidad:58, direccion:Ávila Camacho 12, Segunda Secc, San Sebastián, Pue., México, lon:-97.37204075, lat:19.86384421}} | 44277 | 44336 | 2398598.56 | 2398598.56 | 1397159.67 | 1397159.67 | 1397159.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TEZ/OP-FORTAMUN/2021/023, contratista:CONSTRULIMA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TEZIUTLAN, PUEBLA, monto:2398598.56, importe_modificado:2398598.56}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1896.85}} | {1940760/proyecto_INICIO, 1940760/proyecto_FIN, 1940760/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE210201941662 | Proyecto de inversión | 1700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:48, modalidad:U, prog_pres:281, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1700000.0, modificado:1700000.0}} | "PROGRAMA NACIONAL DE RECONSTRUCCION 2021, RESTAURACION DE "CENTRO CULTURAL SAN JUAN DE DIOS", UBICADO EN EL MUNICIPIO DE ATLIXCO, ESTADO DE PUEBLA" | 21 | Puebla | 19 | Atlixco | Programa de Inversión de Mantenimiento | Cultura y turismo | Sin identificar | MUNICIPIO DE ATLIXCO, PUEBLA | PNR-2021-210108 | N | 0 | 0 | 86690 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:365.0, meta_modificada:365.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:Calle 9 Sur 304, Centro, 74200 Atlixco, Pue., México, lon:-98.43836904, lat:18.90858038}} | 44417 | 44498 | 1700000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE210201943804 | Proyecto de inversión | 224052.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:RECURSO MUNICIPAL (FISM 2021) , monto:11792.22, modificado:11792.22}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:212259.97, modificado:212259.97}} | CONSTRUCCIÓN DE 4 SISTEMAS DE SANEAMIENTO A BASE DE BIODIGESTORES EN LA LOCALIDAD DE ZOMPANICO, MUNICIPIO DE HUEYTAMALCO, PUEBLA. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros Programas de Inversión | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA | 210061 | S | 8 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:114, direccion:Hueytamalco, Pue., México, lon:-97.2895663, lat:19.9401027}} | 44377 | 44556 | 11792.22 | 213455.96 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE210201929305 | Proyecto de inversión | 2363357.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2363357.93, modificado:2363357.93}} | CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINAMIENTO EN CALLES VICENTE GUERRERO Y 6 SUR, ENTRE CALLE 2 SUR Y PAVIMENTO EXISTENTE, EN LA LOCALIDAD DE BUENAVISTA DE JUÁREZ, MUNICIPIO DE LOS REYES DE JUÁREZ, PUEBLA - 64548 | 21 | Puebla | 118 | Los Reyes de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE LOS REYES DE JUÁREZ PUEBLA | 64548 | S | 16 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:2419.5, meta_modificada:2419.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:118, localidad:3, direccion:CALLE VICENTE GUERRERO Y 6 SUR PUEBLO BUENAVISTA DE JUÁREZ, 75410 BUENAVISTA DE JUÁREZ, LOS REYES DE JUÁREZ PUEBLA ENTRE CALLE 2 SUR Y CALLE 6 SUR, CALLE EMILIANO ZAPATA CALLES VICENTE GUERRERO Y 6 SUR ENTRE CALLE 2 SUR Y PAV, lon:-97.83187795, lat:18.94349976}} | 44308 | 44367 | 2363357.93 | 2363357.93 | 2098596.46 | 2098596.46 | 2098596.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IR5-R33-DOP-MRJ-009-21, contratista:VICTOR DAVID GRAJEDA ESPINOSA, convocante:MUNICIPIO DE LOS REYES DE JUAREZ, monto:2363357.93, importe_modificado:2363357.93}} | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:2419.5}} | {1929305/proyecto_FIN, 1929305/proyecto_PROCESO, 1929305/proyecto_INICIO, 1929305/proyecto_PROCESO, 1929305/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:EN LA UNIDAD DE MEDIDA POR ERROR EN LA MID SE REGISTRO "AULA". LA UNIDAD DE MEDIDA CORRECTA ES: METROS CUADRADOS MISMA QUE SE CORREGIRA EN LA MID., trimestre:2.0, usuario:franciscojgarciag, fecha:2021-07-02}} | {obs1: {observación:verificar la unidad de medida. , trimestre:2.0, usuario:miriamshernandezsa, fecha:2021-07-12}, obs2: {observación:verificar la unidad de medida. , trimestre:2.0, usuario:miriamshernandezsa, fecha:2021-07-12}, obs3: {observación:verificar la unidad de medida. , trimestre:2.0, usuario:miriamshernandezsa, fecha:2021-07-12}, obs4: {observación:verificar la unidad de medida. , trimestre:2.0, usuario:miriamshernandezsa, fecha:2021-07-12}}
2021 | 2 | PUE210201930128 | Proyecto de inversión | 646558.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:646558.39, modificado:646558.39}} | CONSTRUCCIÓN DE UN TANQUE ELEVADO, UBICADO ENTRE CALLE N. BRAVO Y CALLE AJAL, EN SAN ANDRES CALPAN, MUNICIPIO DE CALPAN, PUEBLA. - 68030 | 21 | Puebla | 26 | Calpan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE CALPAN | 68030 | S | 4002 | 3159 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:1, direccion:CALLE NICOLÁS BRAVO INTERIOR SN COLONIA SAN ANDRÉS CALPAN, 74180 SAN ANDRÉS CALPAN, CALPAN PUEBLA ENTRE CALLE REVOLUCION Y CALLE AJAL, CALLE LIRIO EL TANQUE ESTA UBICADO EN LA CALLE NICOLÁS BRAVO ENTRE LAS CALLES REVOLUCIÓN Y, lon:-98.45927308, lat:19.09728894}} | 44277 | 44368 | 323560.73 | 646558.39 | 323560.73 | 323560.73 | 323560.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-MCP/INV3/R33-FISM/21-014, contratista:HERMELINDA ROSALBA LIMA MORALES, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CALPAN, monto:646558.39, importe_modificado:646558.39}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:1.0}} | {1930128/proyecto_FIN, 1930128/proyecto_PROCESO, 1930128/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE210201930994 | Proyecto de inversión | 5154157.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5154157.03, modificado:5154157.03}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN EL MUNICIPIO DE AMOZOC, PUEBLA, LOCALIDAD AMOZOC DE MOTA, COLONIA CENTRO, CHACHAPA, EN CALLES 4 SUR Y 4 NORTE ENTRE CALLE JUAREZ NORTE Y CARRETERA FEDERAL PUEBLA-TEHUACÁN. - 72253 | 21 | Puebla | 15 | Amozoc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AMOZOC | 72253 | S | 2790 | 1860 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4979.03, meta_modificada:4979.03}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:CALLE 4 SUR Y 4 NORTE COLONIA CHACHAPA, 72990 AMOZOC DE MOTA, AMOZOC PUEBLA ENTRE CALLE JUAREZ NORTE Y CARRETERA FEDERAL PUEBLA TEHUACAN, CALLE 2 SUR ESCUELA BACHILLERATO GENERAL OFICIAL JOSE MARIA SANCHEZ ROJAS, lon:-98.0926226, lat:19.04796014}} | 44302 | 44421 | 5154157.03 | 5154157.03 | 5154157.03 | 5154157.03 | 3865029.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LPMAMP-DOP009/2021, contratista:CONSTRUCCIONES NELA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE AMOZOC DE MOTA, monto:5154157.03, importe_modificado:5154157.03}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4979.03}} | {1930994/proyecto_FIN, 1930994/proyecto_INICIO, 1930994/proyecto_FIN, 1930994/proyecto_PROCESO, 1930994/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE210201933078 | Proyecto de inversión | 771824.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:771824.2, modificado:771824.2}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN LA TELESECUNDARIA ¿SALVADOR DÍAZ MIRÓN CON CLAVE DE CENTRO DE TRABAJO 21ETV0940Z - 80585 | 21 | Puebla | 76 | Hueytamalco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE HUEYTAMALCO | 80585 | S | 352 | 328 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:448.0, meta_modificada:448.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:3, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL AMATETEL - LA GARITA PUEBLO AMATETEL, 73589 AMATETEL, HUEYTAMALCO PUEBLA ENTRE Y , LA TELESECUNDARIA SE ENCUENTRA UBICADA SOBRE LA CARRETERA AMATETEL LA GARITA A 300 MTS DE LA PRIMARIA AQUILES SEED, lon:-97.30763349, lat:19.95470362}} | 44306 | 44335 | 771824.2 | 771824.2 | 386701.11 | 386701.11 | 386701.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHP-FISM-21/06, contratista:PEDRO ORDOÑEZ GARCIA (PERSONA FISICA), convocante:H. AYUNTAMIENTO DE HUEYTAMALCO, monto:771824.2, importe_modificado:771824.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:300.0}} | {1933078/proyecto_INICIO, 1933078/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE210201933093 | Proyecto de inversión | 817306.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:817306.45, modificado:817306.45}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO DE LAPRIVADA 3RA. DE 20 DE NOVIEMBRE ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y MISMA PRIVASA EN LA COL. 3 DE MAYO HUEYTAMALCO, PUEBLA. - 80640 | 21 | Puebla | 76 | Hueytamalco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIEBNTO DE HUEYTAMALCO | 80640 | S | 2746 | 2586 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:495.0, meta_modificada:495.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:1, direccion:PRIVADA 3A DE 20 DE NOVIEMBRE PUEBLO HUEYTAMALCO, 73580 HUEYTAMALCO, HUEYTAMALCO PUEBLA ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE LAZARO CARDENAS, LA PRIVADA SE ENCUENTRA ENTRE LA CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE LAZARO CARDENAS SIN, lon:-97.29205398, lat:19.93962119}} | 44306 | 44350 | 817306.45 | 817306.45 | 436134.17 | 436134.17 | 436134.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHP-FISM-21/04, contratista:PEDRO ORDOÑEZ GARCIA (PERSONA FISICA), convocante:H. AYUNTAMIENTO DE HUEYTAMALCO, monto:817306.45, importe_modificado:817306.45}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:350.0}} | {1933093/proyecto_INICIO, 1933093/proyecto_PROCESO, 1933093/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE210201933099 | Proyecto de inversión | 1032989.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1032989.66, modificado:1032989.66}} | CONSTRUCCIÓN DE MUROS DE CONTENCIÓN PARA LA UNIDAD DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DE LA LOCALIDAD DE CAMPO NUEVO UNO, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE ELOXOCHITLAN, PUEBLA - 80653 | 21 | Puebla | 61 | Eloxochitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE ELOXOCHITLAN PUEBLA | 80653 | S | 122 | 143 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:188.26, meta_modificada:188.26}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:4, direccion:RANCHERIA CAMPO NUEVO UNO, 75920 CAMPO NUEVO UNO, ELOXOCHITLÁN PUEBLA ENTRE Y , A UN COSTADO DE LA PLAZA CIVICA DE LA LOCALIDAD, lon:-96.93650549, lat:18.47581703}} | 44286 | 44376 | 1032989.66 | 1032989.66 | 1032989.66 | 589978.53 | 589978.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MEP-LIC-15-2021, contratista:AGUSTIN DIAZ TOVANY, convocante:MUNICIPIO DE ELOXOCHITLAN, PUEBLA, monto:1032989.66, importe_modificado:1032989.66}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:107.52}} | {1933099/proyecto_INICIO, 1933099/proyecto_PROCESO, 1933099/proyecto_INICIO, 1933099/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:enviar completa la información para poder hacer la revisión por favor., trimestre:2.0, usuario:miriamshernandezsa, fecha:2021-07-19}, obs2: {observación:enviar completa la información para poder hacer la revisión por favor., trimestre:2.0, usuario:miriamshernandezsa, fecha:2021-07-19}, obs3: {observación:enviar completa la información para poder hacer la revisión por favor., trimestre:2.0, usuario:miriamshernandezsa, fecha:2021-07-19}, obs4: {observación:enviar completa la información para poder hacer la revisión por favor., trimestre:2.0, usuario:miriamshernandezsa, fecha:2021-07-19}, obs5: {observación:enviar completa la información para poder hacer la revisión por favor.(2), trimestre:2.0, usuario:miriamshernandezsa, fecha:2021-07-19}, obs6: {observación:enviar completa la información para poder hacer la revisión por favor.(2), trimestre:2.0, usuario:miriamshernandezsa, fecha:2021-07-19}, obs7: {observación:enviar completa la información para poder hacer la revisión por favor.(2), trimestre:2.0, usuario:miriamshernandezsa, fecha:2021-07-19}, obs8: {observación:enviar completa la información para poder hacer la revisión por favor.(2), trimestre:2.0, usuario:miriamshernandezsa, fecha:2021-07-19}, obs9: {observación:enviar completa la información para poder hacer la revisión por favor.(2)(2), trimestre:2.0, usuario:miriamshernandezsa, fecha:2021-07-19}, obs10: {observación:enviar completa la información para poder hacer la revisión por favor.(2)(2), trimestre:2.0, usuario:miriamshernandezsa, fecha:2021-07-19}, obs11: {observación:enviar completa la información para poder hacer la revisión por favor.(2)(2), trimestre:2.0, usuario:miriamshernandezsa, fecha:2021-07-19}, obs12: {observación:enviar completa la información para poder hacer la revisión por favor.(2)(2), trimestre:2.0, usuario:miriamshernandezsa, fecha:2021-07-19}}
2021 | 2 | PUE210201933595 | Proyecto de inversión | 939404.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:939404.95, modificado:939404.95}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD DE DOS CERROS DEL KM 0+800.00 AL KM 0+910.00 - 82436 | 21 | Puebla | 76 | Hueytamalco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIEBNTO DE HUEYTAMALCO | 82436 | S | 30 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:660.0, meta_modificada:660.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:32, direccion:CALLE CAMINO PRINCIPAL A DOS CERROS PUEBLO DOS CERROS, 73580 DOS CERROS, HUEYTAMALCO PUEBLA ENTRE CAMINO CAMINO PRINCIPAL A DOS CERROS PAVIMENTO EXISTENTE, TRAMO 1 Y CAMINO CAMINO PRINCIPAL A DOS CERROS PAVIMENTO EXISTENTE, TRA, lon:-97.27360023, lat:19.93072379}} | 44306 | 44350 | 939404.95 | 939404.95 | 481908.89 | 481908.89 | 481908.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHP-FISM-21/05, contratista:TERESA AMBROSIO CARBALLO, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE HUEYTAMALCO, monto:939404.95, importe_modificado:939404.95}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:400.0}} | {1933595/proyecto_INICIO, 1933595/proyecto_PROCESO, 1933595/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE210201934337 | Proyecto de inversión | 268298.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:268298.7, modificado:268298.7}} | AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN LA CALLE VICENTE GUERRERO ENTRE CALLE 4 SUR Y PANTEON DE LA LOCALIDAD DE SAN LORENZO ZACATIUTLA, DEL MUNICIPIO DE SOLTEPEC, PUEBLA - 85406 | 21 | Puebla | 152 | Soltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SOLTEPEC | 85406 | S | 22 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:152, localidad:7, direccion:CALLE VICENTE GUERRERO PUEBLO SAN LORENZO ZACATUITLA, 75140 SAN LORENZO ZACATIUTLA, SOLTEPEC PUEBLA ENTRE CALLE 4 SUR Y CALLE VICENTE GUERRRO, CALLE MIGUEL HIDALGO ES LA CALLE DEL PANTEON Y ESTA A LA ALTURA DEL MISMO, lon:-97.71778836, lat:19.11728762}} | 44335 | 44379 | 80489.61 | 80489.61 | 80489.61 | 80489.61 | 80489.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-ADJ-AD-R33-FISM-005/2021, contratista:MINRI BAUTISTA JUAREZ, convocante:MUNICIPIO DE SOLTEPEC, PUEBLA, monto:268298.7, importe_modificado:268298.7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:5.0}} | {1934337/proyecto_INICIO, 1934337/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE210201923817 | Proyecto de inversión | 2000717.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000717.57, modificado:2000717.57}} | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN CALLE PRINCIPAL YOHUALICHAN-PINAHUISTA DEL KM 0+000.00 AL 0+179.00 - 47897 | 21 | Puebla | 43 | Cuetzalan del Progreso | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CUETZALAN DEL PROGRESO | 47897 | S | 316 | 286 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1038.2, meta_modificada:1038.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:38, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO YOHUALICHAN, 73566 YOHUALICHAN, CUETZALAN DEL PROGRESO PUEBLA ENTRE CALLE IGNACIO ZARAGOZA Y CALLE FCO. I. MADERO, LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE PRINCIPAL DE ACCESO A LA LOCALIDAD ENTRE CALLE IGNACIO Z, lon:-97.50458719, lat:20.06115138}} | 44240 | 44329 | 2000717.57 | 2000717.57 | 1201740.14 | 1201740.14 | 1201740.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCP/R33/021-043/202, contratista:COMPAÑÍA PAVIMENTADORA, URBANIZADORA, EDIFICADORA Y ARRENDADORA MAC, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CUETZALAN DEL PROGRESO PUEBLA, monto:2000717.57, importe_modificado:2000717.57}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:622.92}} | {1923817/proyecto_INICIO, 1923817/proyecto_PROCESO, 1923817/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE210201925666 | Proyecto de inversión | 5526530.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5526530.51, modificado:5526530.51}} | REHABILITACIÓN DE PARQUE LIC.BENITO JUÀREZ GARCÌA EN CALLE 7 PONIENTE ENTRE CALLE 2 SUR Y CALLE 4 SUR, DE LA COLONIA BENITO JUÁREZ EN EL MUNICIPIO DE TEHUACÁN, PUEBLA. - 52271 | 21 | Puebla | 156 | Tehuacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE TEHUACÁN PUEBLA | 52271 | S | 2064 | 1906 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2619.0, meta_modificada:2619.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:156, localidad:1, direccion:CALLE 7 PONIENTE COLONIA BENITO JUÁREZ, 75770 TEHUACÁN, TEHUACÁN PUEBLA ENTRE CALLE 2 SUR Y CALLE 4 SUR, EL PARQUE A INTERVENIR SE ENCUENTRA UBICADO EN LA CALLE 7 PONIENTE ENTRE LAS CALLES 2 SUR Y 4 SUR EN LA COLONIA BENIT, lon:-97.39705776, lat:18.45668503}} | 44306 | 44397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1925666/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:se solicita cancelación del proyecto por cambio de fuente de financiamiento, trimestre:2.0, usuario:juanlmarinp, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:se solicita cancelación del proyecto por cambio de fuente de financiamiento, trimestre:2.0, usuario:juanlmarinp, fecha:2021-07-16}} | {obs1: {observación:Se devuelve a solicitud del usuario por medio de la mesa de ayuda R-001446, trimestre:2.0, usuario:joseltorresi, fecha:2021-07-21}, obs2: {observación:Se devuelve a solicitud del usuario por medio de la mesa de ayuda R-001446, trimestre:2.0, usuario:joseltorresi, fecha:2021-07-21}, obs3: {observación:Se devuelve a solicitud del usuario por medio de la mesa de ayuda R-001446, trimestre:2.0, usuario:joseltorresi, fecha:2021-07-21}, obs4: {observación:Se devuelve a solicitud del usuario por medio de la mesa de ayuda R-001446, trimestre:2.0, usuario:joseltorresi, fecha:2021-07-21}, obs5: {observación:FOLIO RECHAZADO A SOLICITUD DEL MUNICIPIO POR ERROR DE CAPTURA. , trimestre:2.0, usuario:virgniajarzatees, fecha:2021-07-21}, obs6: {observación:FOLIO RECHAZADO A SOLICITUD DEL MUNICIPIO POR ERROR DE CAPTURA. , trimestre:2.0, usuario:virgniajarzatees, fecha:2021-07-21}, obs7: {observación:FOLIO RECHAZADO A SOLICITUD DEL MUNICIPIO POR ERROR DE CAPTURA. , trimestre:2.0, usuario:virgniajarzatees, fecha:2021-07-21}, obs8: {observación:FOLIO RECHAZADO A SOLICITUD DEL MUNICIPIO POR ERROR DE CAPTURA. , trimestre:2.0, usuario:virgniajarzatees, fecha:2021-07-21}}
2021 | 2 | PUE210201929379 | Proyecto de inversión | 1675136.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1675136.15, modificado:1675136.15}} | ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE BENITO JUÁREZ, ENTRE CALLE PRINCIPAL Y AHUUIYUCCO EN LA LOCALIDAD DE SAN LUCAS ATZALA, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE CALPAN, PUEBLA. - 64924 | 21 | Puebla | 26 | Calpan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE CALPAN | 64924 | S | 1294 | 1189 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1399.9, meta_modificada:1399.89}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:2, direccion:CALLE BENITO JUÁREZ INTERIOR SN COLONIA SAN LUCAS ATZALA, 74180 SAN LUCAS ATZALA, CALPAN PUEBLA ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE AHUUIYUCCO, LA CALLE SE ENCUENTR CONTENIDA ENTRE LA CALLE PRINCIPAL Y LA CALLE AHUIYUCCO, lon:-98.48695422, lat:19.10538112}} | 44254 | 44344 | 1179125.22 | 1675136.15 | 1179125.22 | 1179125.22 | 1179125.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-MCP/INV5/R33-FISM/21-007, contratista:ANDRES GUTIERREZ RAMIREZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CALPAN, monto:1675136.15, importe_modificado:1675136.15}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1399.89}} | {1929379/proyecto_INICIO, 1929379/proyecto_FIN, 1929379/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE210201931004 | Proyecto de inversión | 722115.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:722115.9, modificado:719254.66}} | CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINAMIENTO EN CERRADA DE LA 38 ORIENTE, EN LA COLONIA SANTIAGO TULA, PERTENECIENTE AL MUINICIPIO DE TEHUACÁN, PUEBLA. - 72279 | 21 | Puebla | 156 | Tehuacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE TEHUACÁN PUEBLA | 72279 | S | 42 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:621.6, meta_modificada:621.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:156, localidad:1, direccion:CERRADA 38 ORIENTE COLONIA SANTIAGO DE TULA, 75740 TEHUACÁN, TEHUACÁN PUEBLA ENTRE CALLE PÍPILA Y , LA CERRADA DE LA 38 ORIENTE SE ENCUENTRA UBICADA ENTRE LA CALLE PÍPILA Y PROPIEDAD PRIVADA EN LA COLONIA SANTIAGO DE TULA , lon:-97.38751543, lat:18.48703796}} | 44306 | 44367 | 719254.66 | 719254.66 | 215776.4 | 215776.4 | 215776.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMTH-COPSRMT-I3FISM-21023-JUR030/2021, contratista:GRUPO EFEKTOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TEHUACÁN PUEBLA, monto:719254.66, importe_modificado:719254.66}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:186.48}} | {1931004/proyecto_INICIO, 1931004/proyecto_PROCESO, 1931004/proyecto_INICIO, 1931004/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE210201932280 | Proyecto de inversión | 3786761.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3786761.8, modificado:3786761.8}} | REHABILITACIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA EN LA CALLE 19 PONIENTE ENTRE CALLE 8 SUR Y CALLE 2 SUR EN LA COLONIA BENITO JUÁREZ EN EL MUNICIPIO DE TEHUACÁN, PUEBLA. - 77625 | 21 | Puebla | 156 | Tehuacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE TEHUACÁN PUEBLA | 77625 | S | 1044 | 964 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:6912.6, meta_modificada:6912.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:156, localidad:1, direccion:CALLE 19 PONIENTE COLONIA BENITO JUÁREZ, 75770 TEHUACÁN, TEHUACÁN PUEBLA ENTRE CALLE 8 SUR Y CALLE 2 SUR, LA CALLE 19 PONIENTE SE ENCUENTRA ENTRE LAS CALLES 8 Y 2 SUR EN LA COLONIA BENITO JUÁREZ PERTENECIENTE AL MUNICIPIO D, lon:-97.39905016, lat:18.44990271}} | 44306 | 44367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1932280/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:se solicita cancelación del proyecto por cambio de fuente de financiamiento, trimestre:2.0, usuario:juanlmarinp, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:se solicita cancelación del proyecto por cambio de fuente de financiamiento, trimestre:2.0, usuario:juanlmarinp, fecha:2021-07-16}} | {obs1: {observación:Se devuelve a solicitud del usuario por medio de la mesa de ayuda R-001446, trimestre:2.0, usuario:joseltorresi, fecha:2021-07-21}, obs2: {observación:Se devuelve a solicitud del usuario por medio de la mesa de ayuda R-001446, trimestre:2.0, usuario:joseltorresi, fecha:2021-07-21}, obs3: {observación:Se devuelve a solicitud del usuario por medio de la mesa de ayuda R-001446, trimestre:2.0, usuario:joseltorresi, fecha:2021-07-21}, obs4: {observación:Se devuelve a solicitud del usuario por medio de la mesa de ayuda R-001446, trimestre:2.0, usuario:joseltorresi, fecha:2021-07-21}, obs5: {observación:FOLIO RECHAZADO A SOLICITUD DEL MUNICIPIO POR ERROR DE CAPTURA. , trimestre:2.0, usuario:virgniajarzatees, fecha:2021-07-21}, obs6: {observación:FOLIO RECHAZADO A SOLICITUD DEL MUNICIPIO POR ERROR DE CAPTURA. , trimestre:2.0, usuario:virgniajarzatees, fecha:2021-07-21}, obs7: {observación:FOLIO RECHAZADO A SOLICITUD DEL MUNICIPIO POR ERROR DE CAPTURA. , trimestre:2.0, usuario:virgniajarzatees, fecha:2021-07-21}, obs8: {observación:FOLIO RECHAZADO A SOLICITUD DEL MUNICIPIO POR ERROR DE CAPTURA. , trimestre:2.0, usuario:virgniajarzatees, fecha:2021-07-21}}
2021 | 2 | PUE210201932288 | Proyecto de inversión | 785411.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:785411.05, modificado:785411.05}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN LA TELESECUNDARIA AMADO NERVO CON CLAVE DE CENTRO DE TRABAJO 21DTV0361T - 77646 | 21 | Puebla | 76 | Hueytamalco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIEBNTO DE HUEYTAMALCO | 77646 | S | 126 | 99 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:476.0, meta_modificada:476.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:51, direccion:CALLE HUEYTAMALCO - AYOTOXCO PUEBLO LAS MARGARITAS, 73588 LAS MARGARITAS, HUEYTAMALCO PUEBLA ENTRE CARRETERA HUEYTAMALCO - AYOTOXCO Y , LA TELESECUNDARIA ESTA UBICADA A UN COSTADO DE LA CARRETERA HUEYTAMALCO AYOTOXCO, lon:-97.3040852, lat:20.00319875}} | 44319 | 44363 | 785411.05 | 785411.05 | 401840.33 | 401840.33 | 401840.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHP-FISM-21/12, contratista:PEDRO ORDOÑEZ GARCIA (PERSONA FISICA), convocante:H. AYUNTAMIENTO DE HUEYTAMALCO, monto:785411.05, importe_modificado:785411.05}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:309.0}} | {1932288/proyecto_INICIO, 1932288/proyecto_PROCESO, 1932288/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE210201932291 | Proyecto de inversión | 2583872.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2583872.31, modificado:2583872.31}} | CONSTRUCCION DE PUENTE ALCANTARILLA, AGUA SANTA EN CALLE REFORMA, COLONIA SAN MIGUEL ARCANGEL CHACHAPA, LOCALIDAD AMOZOC DE MOTA, MUNICIPIO DE AMOZOC, PUEBLA. - 77650 | 21 | Puebla | 15 | Amozoc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AMOZOC | 77650 | S | 598 | 402 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:CALLE REFORMA COLONIA SAN MIGUEL ARCANGEL, 72990 AMOZOC DE MOTA, AMOZOC PUEBLA ENTRE CALLE 2 SUR Y CALLE LA MARGARITA, ENTRAR EN LA CALLE 4 SUR PARADA DE CHACHAPA SEGUIR POR LA AV 15 OTE Y DOBLAR EN LA CALLE 2SUR EN LA PEN, lon:-98.09625418, lat:19.03822898}} | 44299 | 44358 | 2583872.31 | 2583872.31 | 2583872.31 | 2583872.31 | 1640176 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAMP-DOP-018/2021, contratista:GRUPO CONDA S DE RL DE CV, convocante:MUNICIPIO DE AMOZOC DE MOTA, monto:2583872.31, importe_modificado:2583872.31}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {1932291/proyecto_PROCESO, 1932291/proyecto_FIN, 1932291/proyecto_PROCESO, 1932291/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE210201933601 | Proyecto de inversión | 481435.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:481435.67, modificado:480016.7}} | CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINAMIENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN CALLE 6 ENTRE CALLE 2 Y PROPIEDAD PRIVADA EN LA COLONIA SANTA MARÍA, EN EL MUNICIPIO DE TEHUACÁN, PUEBLA. - 82449 | 21 | Puebla | 156 | Tehuacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE TEHUACÁN PUEBLA | 82449 | S | 21 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:408.28, meta_modificada:408.28}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:156, localidad:145, direccion:CALLE 6 COLONIA SANTA MARÍA COAPAN, 75857 SANTA MARÍA COAPAN, TEHUACÁN PUEBLA ENTRE CALLE 2 Y , LA CALLE 6 SE ENCUENTRE ENTRE LA CALLE 2 Y PROPIEDAD PRIVADA EN LA COLONIA SANTA MARIA PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE TEHUACÁN , lon:-97.40728065, lat:18.43620937}} | 44306 | 44367 | 480016.7 | 480016.7 | 144005.01 | 144005.01 | 144005.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMTH-COPSRMT-ADFISM-21017-JUR043/2021, contratista:SARAÍ TENORIO PARRA, convocante:MUNICIPIO DE TEHUACÁN PUEBLA, monto:480016.7, importe_modificado:480016.7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:122.48}} | {1933601/proyecto_PROCESO, 1933601/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:FOLIO RECHAZADO VERIFICA MONTO EN MODIFICADO EN RFT NO COINCIDE CON LISTADO, DEBES EDITARLO Y ESTE COINCIDIR CON CONTRATO, EN LISTADO AGREGAR CANTIDAD EJECUTADA DE OBRA REAL., trimestre:2.0, usuario:virgniajarzatees, fecha:2021-07-19}, obs2: {observación:FOLIO RECHAZADO VERIFICA MONTO EN MODIFICADO EN RFT NO COINCIDE CON LISTADO, DEBES EDITARLO Y ESTE COINCIDIR CON CONTRATO, EN LISTADO AGREGAR CANTIDAD EJECUTADA DE OBRA REAL., trimestre:2.0, usuario:virgniajarzatees, fecha:2021-07-19}, obs3: {observación:FOLIO RECHAZADO VERIFICA MONTO EN MODIFICADO EN RFT NO COINCIDE CON LISTADO, DEBES EDITARLO Y ESTE COINCIDIR CON CONTRATO, EN LISTADO AGREGAR CANTIDAD EJECUTADA DE OBRA REAL., trimestre:2.0, usuario:virgniajarzatees, fecha:2021-07-19}, obs4: {observación:FOLIO RECHAZADO VERIFICA MONTO EN MODIFICADO EN RFT NO COINCIDE CON LISTADO, DEBES EDITARLO Y ESTE COINCIDIR CON CONTRATO, EN LISTADO AGREGAR CANTIDAD EJECUTADA DE OBRA REAL., trimestre:2.0, usuario:virgniajarzatees, fecha:2021-07-19}}
2021 | 2 | PUE210201933609 | Proyecto de inversión | 1948613.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1948613.83, modificado:1948613.83}} | CONSTRUCCIÓN ADOQUIN DE LA CALLE SEGUNDA DE REFORMA A FCO I MADERO A CALLE HIDALGO EN SANTA ANA ACOZAUTLA, SANTA ISABEL CHOLULA, PUEBLA. - 82470 | 21 | Puebla | 148 | Santa Isabel Cholula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SANTA ISABEL CHOLULA | 82470 | S | 1178 | 1061 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2035.8, meta_modificada:2035.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:148, localidad:4, direccion:INTERIOR BARRIO SANTA ANA ACOZAUTLA, 74358 SANTA ANA ACOZAUTLA, SANTA ISABEL CHOLULA PUEBLA ENTRE CALLE FCO I MADERO Y CALLE HIDALGO, CALLE REFORMA CALLES FRANCISCO I MADERO Y CALLE MIIGUEL HIDALGO, lon:-98.3825918, lat:18.960746}} | 44256 | 44344 | 1425655.05 | 1425655.05 | 1425655.05 | 1425655.05 | 1425655.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SICH/OP/2021/061, contratista:OBRAS CIVILES ELECTRICAS Y METALICAS S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SANTA ISABEL CHOLULA PUEBLA, monto:1948613.83, importe_modificado:1948613.83}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {1933609/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:anexar reporte fotográfico de termino de obra , trimestre:2.0, usuario:mariadgilca, fecha:2021-07-15}, obs2: {observación:anexar reporte fotográfico de termino de obra , trimestre:2.0, usuario:mariadgilca, fecha:2021-07-15}, obs3: {observación:anexar reporte fotográfico de termino de obra , trimestre:2.0, usuario:mariadgilca, fecha:2021-07-15}, obs4: {observación:anexar reporte fotográfico de termino de obra , trimestre:2.0, usuario:mariadgilca, fecha:2021-07-15}}
2021 | 2 | PUE210201934357 | Proyecto de inversión | 1333675.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1333675.04, modificado:1333675.04}} | ADOQUINAMIENTO DE CALLE IGNACIO ZARAGOZA ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE ALVARO OBREGON - 85472 | 21 | Puebla | 95 | La Magdalena Tlatlauquitepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE LA MAGDALENA TLATLAUQUITEPEC PUEBLA | 85472 | S | 85 | 90 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1192.8, meta_modificada:1192.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:95, localidad:1, direccion:CALLE IGNACIO ZARAGOZA PUEBLO LA MAGDALENA TLATLAUQUITEPEC, 75340 LA MAGDALENA TLATLAUQUITEPEC, LA MAGDALENA TLATLAUQUITEPEC PUEBLA ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE ALVARO OBREGON, CALLE VICENTE GUERRERO SE ENCUENTRA UBICADO, lon:-98.10066187, lat:18.7586721}} | 44334 | 44377 | 1333675.04 | 1333675.04 | 721389.35 | 721389.35 | 721389.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMT-DOP-ACIZ-03/2021, contratista:CRECIENTE CONSTRUCCIONES S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE LA MAGDALENA TLATLAUQUITEPEC PUEBLA, monto:1333675.04, importe_modificado:1333675.04}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1192.8}} | {1934357/proyecto_INICIO, 1934357/proyecto_FIN, 1934357/proyecto_PROCESO, 1934357/proyecto_FIN, 1934357/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE210201934377 | Proyecto de inversión | 1170884.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1170884.52, modificado:1170884.52}} | CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINAMIENTO EN CALLE LÁZARO CÁRDENAS ENTRE CALLE JUAN ALDAMA Y CALLE LUBRICANTES, EN LA COLONIA PEMEX PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE HUATLATLAUCA, PUEBLA. - 85521 | 21 | Puebla | 70 | Huatlatlauca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE HUATLATLAUCA PUEBLA | 85521 | S | 36 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1600.0, meta_modificada:1600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:70, localidad:1, direccion:CALLE LÁZARO CARDENAS INTERIOR SN COLONIA HUATLATLAUCA, 75380 HUATLATLAUCA, HUATLATLAUCA PUEBLA ENTRE CALLE JUAN ALDAMA Y CALLE LUBRICANTES, CALLE IXTOC EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO A 200 METROS DE LA IGLESIA DE LA COLONI, lon:-98.04172645, lat:18.68417341}} | 44323 | 44384 | 1170884.52 | 1170884.52 | 1058200.5 | 1058200.5 | 1058200.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MH-FISM-003/2021, contratista:VERONICA ARENAS CASTILLO, convocante:MUNICIPIO DE HUATLATLAUCA PUEBLA, monto:1170884.52, importe_modificado:1170884.52}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1600.0}} | {1934377/proyecto_INICIO, 1934377/proyecto_PROCESO, 1934377/proyecto_INICIO, 1934377/proyecto_FIN, 1934377/proyecto_PROCESO, 1934377/proyecto_FIN, 1934377/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE210201934729 | Proyecto de inversión | 43258.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:43258.64, modificado:43258.64}} | APORTACION ECONOMICA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 13 SISTEMAS DE SANEAMIENTO A BASE DE BIODIGESTORES EN LA LOCALIDAD DE SAN LUCAS MUNICIPIO DE HUEYTAMALCO - 86834 | 21 | Puebla | 76 | Hueytamalco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIEBNTO DE HUEYTAMALCO | 86834 | S | 64 | 74 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:13.0, meta_modificada:13.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:84, direccion:CALLE CAMINO PRNCIPAL DE SAN LUCAS RANCHERIA SAN LUCAS, 73580 SAN LUCAS, HUEYTAMALCO PUEBLA ENTRE Y , LOS SANITARIOS SE CONSTRUIRAN EN 13 CASAS DIFERENTES PROPIEDAD DE LOS BENEFICIARIOS YA QUE POR LA DISPERSION DE LAS VI, lon:-97.30820438, lat:19.95645904}} | 44287 | 44316 | 43258.64 | 43258.64 | 43258.64 | 43258.64 | 43258.64 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:100900, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE HUEYTAMALCO, monto:43258.64, importe_modificado:43258.64}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {1934729/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE210201925709 | Proyecto de inversión | 3002169.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3002169.39, modificado:2990611.85}} | CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINAMIENTO EN CALLE 17 ENTRE CALLE 27 PONIENTE Y ROTONDA DEL FRACCIONAMIENTO SANTA MARÍA DEL FRACCIONAMIENTO SANTA MARÍA DE LA JUNTA AUXILIAR DE SANTA MARÍA COAPAN, EN EL MUNICIPIO DE TEHUACÁN, PUEBLA. - 52385 | 21 | Puebla | 156 | Tehuacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE TEHUACÁN PUEBLA | 52385 | S | 107 | 72 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3300.4, meta_modificada:3300.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:156, localidad:145, direccion:CALLE 17 COLONIA SANTA MARÍA COAPAN, 75857 SANTA MARÍA COAPAN, TEHUACÁN PUEBLA ENTRE CALLE 27 PONIENTE Y RETORNO ROTONDA DEL FRACCIONAMIENTO SANTA MARIA, LA CALLE A INTERVENIR SE ENCUENTRA UBICADA ENTRE LA CALLE 27 PONIENTE, lon:-97.40657097, lat:18.44127246}} | 44306 | 44367 | 2990611.85 | 2990611.85 | 894637.57 | 894637.57 | 894637.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMTH-COPSRMT-LPFISM-21055-JUR007/2021, contratista:ANTONIO ZACARIAS MIGUEL HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE TEHUACAN PUEBLA, monto:2990611.85, importe_modificado:2990611.85}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:987.14}} | {1925709/proyecto_PROCESO, 1925709/proyecto_INICIO, 1925709/proyecto_PROCESO, 1925709/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE210201925728 | Proyecto de inversión | 398486.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:398486.18, modificado:398486.18}} | CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINAMIENTO EN CALLEJON DE LAS ROSAS, DE LA COLONIA AEROPUERTO PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE TEHUACÁN, PUEBLA. - 52434 | 21 | Puebla | 156 | Tehuacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE TEHUACÁN PUEBLA | 52434 | S | 17 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:578.48, meta_modificada:578.48}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:156, localidad:1, direccion:CALLEJON DE LAS ROSAS COLONIA AEROPUERTO, 75718 TEHUACÁN, TEHUACÁN PUEBLA ENTRE CALLE DE LAS ROSAS Y EJE VIAL FERROCARRIL, LA CALLE A INTERVENIR SE ENCUENTRA UBICADA ENTRE LA CALLE DE LAS ROSAS Y EL EJE VIAL FERROCARRIL EN , lon:-97.40790291, lat:18.49486759}} | 44306 | 44336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1925728/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE210201929444 | Proyecto de inversión | 669836.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:669836.59, modificado:669779.42}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE EL TEPEYAC, ENTRE CALLE ALTALUZ Y CAPILLA DEL TEPEYAC, EN LA LOCALIDAD DE QUICAYAN MUNICIPIO DE TECOMATLAN, PUEBLA - 65203 | 21 | Puebla | 155 | Tecomatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE TECOMATLAN PUEBLA | 65203 | S | 109 | 102 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:78.75, meta_modificada:78.75}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:155, localidad:7, direccion:CALLE EL TEPEYAC RANCHERIA QUICAYAN, 74870 QUICAYÁN, TECOMATLÁN PUEBLA ENTRE CALLE ALTA LUZ Y , CALLE QUE SUBE A LA CAPILLA DE LA LOCALIDAD., lon:-98.24901517, lat:18.07003474}} | 44340 | 44430 | 669779.42 | 669779.42 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTP-DOP-R33-FISM-DF/202-2021, contratista:ACABADOS ARQUITECTONICOS FRANK S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE TECOMATLAN, monto:669779.42, importe_modificado:669779.42}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:19.69}} | {1929444/proyecto_PROCESO, 1929444/proyecto_INICIO, 1929444/proyecto_PROCESO, 1929444/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE210201933691 | Proyecto de inversión | 422681.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:422681.48, modificado:421140.42}} | CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINAMIENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN CALLE MALINCHE ENTRE CALLE 28 SUR Y 26 SUR DE LA COLONIA PUEBLA, EN EL MUNICIPIO DE TEHUACÁN, PUEBLA. - 82817 | 21 | Puebla | 156 | Tehuacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE TEHUACÁN PUEBLA | 82817 | S | 26 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:424.66, meta_modificada:424.66}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:156, localidad:1, direccion:CALLE MALINCHE COLONIA PUEBLA, 75768 TEHUACÁN, TEHUACÁN PUEBLA ENTRE CALLE 28 SUR Y CALLE 26 SUR, LA CALLE MALINCHE SE ENCUENTRA ENTRE LAS CALLES 28 SUR Y 26 SUR EN LA COLONIA PUEBLA PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE TEHUACÁN P, lon:-97.41154752, lat:18.44562507}} | 44306 | 44367 | 421140.42 | 421140.42 | 126342.13 | 126342.13 | 126342.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMTH-COPSRMT-ADFISM-21049-JUR036/2021, contratista:RAMÍREZ & GARCÍA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TEHUACÁN PUEBLA, monto:421140.42, importe_modificado:421140.42}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:127.39}} | {1933691/proyecto_PROCESO, 1933691/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE210201925777 | Proyecto de inversión | 441904.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:441904.53, modificado:441904.53}} | CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINAMIENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN CALLE ANDADOR B-4 ENTRE CALLE 27 ORIENTE Y BLV. ING. PASTOR ROUAIX DE LA COLONIA NICOLAS BRAVO 3RA SECCIÓN, DEL MUNICIPIO DE TEHUACÁN, PUEBLA. - 52619 | 21 | Puebla | 156 | Tehuacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE TEHUACÁN PUEBLA | 52619 | S | 33 | 31 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:363.11, meta_modificada:363.11}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:156, localidad:1, direccion:CALLE ANDADOR B-4 COLONIA NICOLÁS BRAVO 3A SECCIÓN, 75790 TEHUACÁN, TEHUACÁN PUEBLA ENTRE CALLE 27 ORIENTE Y BOULEVARD ING. PASTOR ROUAIX, LA CALLE A INTERVENIR SE ENCUENTRA UBICADA ENTRE LA CALLE 27 ORIENTE Y EL BOULEVARD , lon:-97.38256676, lat:18.44595075}} | 44306 | 44367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1925777/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE210201929493 | Proyecto de inversión | 756192.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:756192.9, modificado:756145.88}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON ADOCRETO Y GUARNICIONES DE CONCRETO, EN LA CALLE CAMINO REAL, ENTRE CARRETERA PALOMAS-TLAPA Y CALLE BENITO JUÁREZ EN RANCHO NUEVO, LOCALIDAD DE SAN MIGUEL DE LOZANO, MUNICIPIO DE TECOMATLAN, PUEBLA. - 65412 | 21 | Puebla | 155 | Tecomatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE TECOMATLAN PUEBLA | 65412 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:680.0, meta_modificada:680.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:155, localidad:8, direccion:CALLE CAMINO REAL RANCHERIA SAN MIGUEL DE LOZANO, 74876 RANCHO NUEVO, TECOMATLÁN PUEBLA ENTRE CARRETERA PALOMAS-TLAPA Y CALLE BENITO JUAREZ, ES UNA RANCHERIA PERTENECIENTE A LA RANCHERIA DE SAN MIGUEL DE LOZANO SE ENCUENTRA, lon:-98.33613566, lat:18.0571631}} | 44340 | 44430 | 756145.88 | 756145.88 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTP-DOP-R33-FISM-DF/203-2021, contratista:ACABADOS ARQUITECTONICOS FRANK S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE TECOMATLAN, monto:756145.88, importe_modificado:756145.88}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:272.0}} | {1929493/proyecto_PROCESO, 1929493/proyecto_INICIO, 1929493/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE210201931614 | Proyecto de inversión | 762747.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:762747.01, modificado:762747.01}} | CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS TIPO REGIONAL C EN TELEBACHILLERATO COMUNITARIO NUM. 44 C.C.T. 21ETK0044Z DE LA JUNTA AUXILIAR SANTA CATARINA OTZOLOTEPEC, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE TEHUACÁN. - 75016 | 21 | Puebla | 156 | Tehuacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE TEHUACÁN PUEBLA | 75016 | S | 38 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:148.72, meta_modificada:148.72}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:156, localidad:23, direccion:COLONIA SANTA CATARINA OTZOLOTEPEC, 75855 SANTA CATARINA OTZOLOTEPEC, TEHUACÁN PUEBLA ENTRE CALLE 24 DE NOVIEMBRE Y , EL TELEBACHILLERATO COMUNITARIO NUM. 44 C.C.T. 21ETK0044Z SE ENCUENTRA UBICADO ENTRE LA CALLE 24 DE NOVI, lon:-97.26501832, lat:18.58075258}} | 44306 | 44367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1931614/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE210201932446 | Proyecto de inversión | 920600.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:920600.21, modificado:920600.21}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE 5 DE MAYO DEL KM 0+000.00 AL KM 0+100.00 - 78311 | 21 | Puebla | 76 | Hueytamalco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIEBNTO DE HUEYTAMALCO | 78311 | S | 23 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:608.3, meta_modificada:608.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:195, direccion:PUEBLO COL. 5 DE MAYO, 73580 5 DE MAYO [COLONIA], HUEYTAMALCO PUEBLA ENTRE Y CAMINO PRINCIPAL A MONTECELLI, LA CALLE SE ENCUENTRA ENTRE CAMINO A MONTECELLI CALLE SIN NOMBRE DE LA COLO. 5 DE MAYO A UN COSTADO DE LA UNIDAD , lon:-97.30482313, lat:20.08635527}} | 44319 | 44363 | 920600.21 | 920600.21 | 642393.69 | 642393.69 | 642393.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHP-FISM-21/09, contratista:CONSTRUCCIONES COLIHUI, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE HUEYTAMALCO, monto:920600.21, importe_modificado:920600.21}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:486.0}} | {1932446/proyecto_INICIO, 1932446/proyecto_PROCESO, 1932446/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE210201933706 | Proyecto de inversión | 2155764.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2155764.61, modificado:2155764.61}} | PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO, CALLE DE LA ESCUELA PRIMARIA MARÍA POSADA OLAYO, PRIMER TRAMO DEL KM 0+000.00 AL 0+196.53 Y SEGUNDO TRAMO DEL KM 0+000.00 AL 0+029.63, EN LA LOCALIDAD DE SAN NICOLÁS TERCERA SECCIÓN DEL MUNICIPIO DE TETELA DE OCAMPO - 82848 | 21 | Puebla | 172 | Tetela de Ocampo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TETELA DE OCAMPO | 82848 | S | 776 | 517 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1620.7, meta_modificada:1620.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:172, localidad:62, direccion:BARRIO SAN NICOLÁS, 73647 SAN NICOLÁS (TERCERA SECCIÓN), TETELA DE OCAMPO PUEBLA ENTRE Y , LOCALIDAD DE SAN NICOLÁS TERCERA SECCIÓN PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE TETELA DE OCAMPO PUEBLA., lon:-97.80441202, lat:19.83190589}} | 44324 | 44413 | 687905.76 | 2155764.61 | 687905.76 | 687905.76 | 687905.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C13-MTO-02526-2021, contratista:JUAN CARLOS GONZALEZ GONZALEZ, convocante:MUNICIPIO DE TETELA DE OCAMPO, monto:2155764.61, importe_modificado:2155764.61}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:517.17}} | {1933706/proyecto_INICIO, 1933706/proyecto_PROCESO, 1933706/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:En descripción de contrato, poner el nombre de la obra que se esta realizando, trimestre:2.0, usuario:mariadgilca, fecha:2021-07-19}, obs2: {observación:En descripción de contrato, poner el nombre de la obra que se esta realizando, trimestre:2.0, usuario:mariadgilca, fecha:2021-07-19}, obs3: {observación:En descripción de contrato, poner el nombre de la obra que se esta realizando, trimestre:2.0, usuario:mariadgilca, fecha:2021-07-19}, obs4: {observación:En descripción de contrato, poner el nombre de la obra que se esta realizando, trimestre:2.0, usuario:mariadgilca, fecha:2021-07-19}}
2021 | 2 | PUE210201932470 | Proyecto de inversión | 842195.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:842195.5, modificado:842195.5}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON ADOQUIN DE CALLE ORTIZ RUBIO ENTRE ALVARO OBREGON Y GALEANA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE YEHUALTEPEC - 78379 | 21 | Puebla | 205 | Yehualtepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE YEHUALTEPEC | 78379 | S | 80 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1237.0, meta_modificada:1237.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:205, localidad:1, direccion:CALLE ORTIZ RUBIO PUEBLO YEHUALTEPEC, 75670 YEHUALTEPEC, YEHUALTEPEC PUEBLA ENTRE CALLE ALVARO OBREGON Y CALLE GALEANA, CALLE CRISTOBAL COLON LA OBRA SE ENCUENTRA TOMANDO COMO REFERENCIA LAS CANCHAS DE LA LOCALIDAD UBICADAS , lon:-97.655339, lat:18.79329056}} | 44319 | 44363 | 763369.24 | 763369.24 | 763369.24 | 763369.24 | 763369.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MP-YEHUAL-202116/007, contratista:MIGUEL ANGEL GARCIA PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE YEHUALTEPEC, monto:842195.5, importe_modificado:842195.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1237.0}} | {1932470/proyecto_INICIO, 1932470/proyecto_FIN, 1932470/proyecto_PROCESO, 1932470/proyecto_FIN, 1932470/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE210201932471 | Proyecto de inversión | 2498018.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2498018.19, modificado:2498018.19}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO F´C=250 KG/CM2, (CALLE PRINCIPAL AL CENTRO DE SALUD) EN LA LOCALIDAD DE ATIOCUABTITLA, MUNICIPIO DE ELOXOCHITLAN, PUEBLA - 78383 | 21 | Puebla | 61 | Eloxochitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE ELOXOCHITLAN PUEBLA | 78383 | S | 905 | 918 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1106.51, meta_modificada:1106.51}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:3, direccion:CAMINO TRAMO ATIOCUABTITLA - CARRETERA AZUMBILLA - TLACOTEPEC DE DIAZ MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 1 + 246 RANCHO ATIOCUABTITLA, 75926 ATIOCUABTITLA, ELOXOCHITLÁN PUEBLA ENTRE Y , EL TRAMO A CONSTRUIR SE ENCUENTRA ALA E, lon:-96.9737887, lat:18.49051934}} | 44247 | 44336 | 2498018.19 | 2498018.19 | 2498018.19 | 1459664.21 | 1459664.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MEP-LIC-05-2021, contratista:ERNESTO VAZQUEZ ARVIZU, convocante:MUNICIPIO DE ELOXOCHITLAN, PUEBLA, monto:2498018.19, importe_modificado:2498018.19}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:646.53}} | {1932471/proyecto_INICIO, 1932471/proyecto_PROCESO, 1932471/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:enviar completa la información para poder hacer la revisión por favor., trimestre:2.0, usuario:miriamshernandezsa, fecha:2021-07-19}, obs2: {observación:enviar completa la información para poder hacer la revisión por favor., trimestre:2.0, usuario:miriamshernandezsa, fecha:2021-07-19}, obs3: {observación:enviar completa la información para poder hacer la revisión por favor., trimestre:2.0, usuario:miriamshernandezsa, fecha:2021-07-19}, obs4: {observación:enviar completa la información para poder hacer la revisión por favor., trimestre:2.0, usuario:miriamshernandezsa, fecha:2021-07-19}}
2021 | 2 | PUE210201933773 | Proyecto de inversión | 201568.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:201568.07, modificado:201289.65}} | CONSTRUCCIÓN DE VADO EN BARRANCA CANOA, EN LA LOCALIDAD DE OLOMATLAN, MUNICIPIO DE TECOMATLAN, PUEBLA. - 83076 | 21 | Puebla | 155 | Tecomatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE TECOMATLAN PUEBLA | 83076 | S | 672 | 627 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:35.16, meta_modificada:35.16}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:155, localidad:6, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO PUEBLO OLAMATLAN, 74875 OLOMATLÁN, TECOMATLÁN PUEBLA ENTRE CALLE LA GUADALUPANA Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE TEPETATES VADO EN BARRANCA CANOA., lon:-98.27801347, lat:17.94691902}} | 44347 | 44376 | 201289.65 | 201289.65 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTP-DOP-R33-FISM-DF/209-2021, contratista:HERLINDA CATALINA MEZA MALDONADO, convocante:AYUNTAMIENTO DE TECOMATLAN, monto:201289.65, importe_modificado:201289.65}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:34.81}} | {1933773/proyecto_INICIO, 1933773/proyecto_FIN, 1933773/proyecto_PROCESO, 1933773/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:el porcentaje de avance físico no es el mismo que el reportado., trimestre:2.0, usuario:miriamshernandezsa, fecha:2021-07-14}, obs2: {observación:el porcentaje de avance físico no es el mismo que el reportado., trimestre:2.0, usuario:miriamshernandezsa, fecha:2021-07-14}, obs3: {observación:el porcentaje de avance físico no es el mismo que el reportado., trimestre:2.0, usuario:miriamshernandezsa, fecha:2021-07-14}, obs4: {observación:el porcentaje de avance físico no es el mismo que el reportado., trimestre:2.0, usuario:miriamshernandezsa, fecha:2021-07-14}}
2021 | 2 | PUE210201926500 | Proyecto de inversión | 1852057.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1852057.58, modificado:1852057.58}} | AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN EL PAHUAL EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO YANCUITLALPAN - 54293 | 21 | Puebla | 43 | Cuetzalan del Progreso | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CUETZALAN DEL PROGRESO | 54293 | S | 90 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1388.0, meta_modificada:1388.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:37, direccion:PUEBLO SANTIAGO YANCUITLALPAN, 73563 SANTIAGO YANCUITLALPAN, CUETZALAN DEL PROGRESO PUEBLA ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN EL CAMINO PRINCIPAL QUE VA A LA COLONIA DE EL PAHUAL QUE PERTENECE A LA LOCALIDAD DE SANTIAGO YANC, lon:-97.46820715, lat:20.05882725}} | 44219 | 44308 | 1852057.58 | 1852057.58 | 1203913.83 | 1203913.83 | 1203913.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCP/R33/021-043/185, contratista:INGENIERIA EN SISTEMAS ELECTRICOS VIVANCO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CUETZALAN DEL PROGRESO PUEBLA, monto:1852057.58, importe_modificado:1852057.58}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1249.2}} | {1926500/proyecto_INICIO, 1926500/proyecto_PROCESO, 1926500/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE210201929629 | Proyecto de inversión | 2199093.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2199093.43, modificado:2199093.43}} | AMPLIACION DE ALUMBRADO PUBLICO CON POSTE DE FIERRO DE 9 M DE ALTURA Y LAMPARAS LED EN LA CABECERA MUNICIPAL DE OLINTLA PUEBLA - 66075 | 21 | Puebla | 107 | Olintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE OLINTLA PUEBLA | 66075 | S | 1009 | 880 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:60.0, meta_modificada:60.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:107, localidad:1, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA PUEBLO OLINTLA, 73400 OLINTLA, OLINTLA PUEBLA ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE PRINCIPAL A VICENTE GUERRERO, CALLE JUAN C. BONILLA LA OBRA ESTARA UBICADA EN LA CALLE ITURBIDE IGNACIO ZARAGOZA COLEGIO , lon:-97.68163685, lat:20.10492228}} | 44305 | 44379 | 2199093.43 | 2199093.43 | 1530936.7 | 1530936.7 | 1530936.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CON-DOPMOP-R33-006-2021, contratista:CONSTRUCCION ELECTRICA Y CIVIL MORELOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE OLINTLA PUEBLA, monto:2199093.43, importe_modificado:2199093.43}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:42.0}} | {1929629/proyecto_PROCESO, 1929629/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:NINGUNA, trimestre:2.0, usuario:josemartinezt, fecha:2021-07-14}, obs2: {observación:NINGUNA, trimestre:2.0, usuario:josemartinezt, fecha:2021-07-14}, obs3: {observación:NINGUNA, trimestre:2.0, usuario:josemartinezt, fecha:2021-07-14}, obs4: {observación:NINGUNA, trimestre:2.0, usuario:josemartinezt, fecha:2021-07-14}} | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE210201930377 | Proyecto de inversión | 2444306.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2444306.9, modificado:2444306.9}} | REHABILITACION DE GUARNICIONES EN LAS CALLES 4 NORTE - SUR ENTRE CALLE 12 ORIENTE Y CARRETERA FEDERAL PUEBLA - TEHUACAN, CALLE 12 ORIENTE ENTRE CALLE 2 NORTE Y CALLE 4 NORTE, CALLE 9 PONIENTE ENTRE CALLE 11 SUR Y CALLE 7 SUR Y CALLE 2 SUR ENTRE CALLE MIGUEL NEGRETE ORIENTE Y CALLE 9 ORIENTE; EN LA LOCALIDAD DE TEPEACA, MUNICIPIO DE TEPEACA, PUEBLA - 69453 | 21 | Puebla | 164 | Tepeaca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE TEPEACA PUEBLA | 69453 | S | 1800 | 1200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:3095.22, meta_modificada:3095.22}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:164, localidad:1, direccion:CALLE CALLES 4 NORTE - SUR Y 2 SUR INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO COLONIA SAN SEBASTIÁN, 75200 TEPEACA, TEPEACA PUEBLA ENTRE CALLE CALLE 12 ORIENTE Y CARRETERA CARRETERA FEDERAL PUEBLA - TEHUACAN, CALLE CALLE MIGUEL NEGRETE ORIENT, lon:-97.89882794, lat:18.96620532}} | 44298 | 44417 | 1171146.84 | 1171146.84 | 1171146.84 | 1171146.84 | 1171146.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TP-2021014-I5, contratista:JORGE ANCELMO TORRES PAISANO, convocante:Municipio de Tepeaca Puebla, monto:2444306.9, importe_modificado:2444306.9}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:1485.57}} | {1930377/proyecto_PROCESO, 1930377/proyecto_INICIO, 1930377/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE210201931657 | Proyecto de inversión | 957435.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:957435.61, modificado:957435.61}} | CONSTRUCION DE PAVIMENTO CON ADOQUIN EN CALLE NICOLAS BRAVO ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y IGNACIO RAMIREZ, EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL ZOZUTLA, MUNICIPIO DE YEHUALTEPEC, PUEBLA. - 75192 | 21 | Puebla | 205 | Yehualtepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE YEHUALTEPEC | 75192 | S | 150 | 130 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1405.6, meta_modificada:1405.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:205, localidad:7, direccion:CALLE NICOLAS BRAVO PUEBLO SAN MIGUEL ZOZUTLA, 75679 SAN MIGUEL ZOZUTLA, YEHUALTEPEC PUEBLA ENTRE CALLE I. RAMIREZ Y CALLE VICENTE GUERRERO, CALLE FRANCISCO JAVIER MINA LA OBRA SE ENCUENTRA TOMANDO COMO REFERENCIA LA PARTE T, lon:-97.6544089, lat:18.75240001}} | 44319 | 44348 | 922995.85 | 922995.85 | 922995.85 | 922995.85 | 922995.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MP-YEHUAL-202117/008, contratista:ABEL ADAN SILVA PÉREZ, convocante:MUNICIPIO DE YEHUALTEPEC, monto:957435.61, importe_modificado:957435.61}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1405.6}} | {1931657/proyecto_INICIO, 1931657/proyecto_FIN, 1931657/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE210201934456 | Proyecto de inversión | 3356474.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3356474.16, modificado:3356474.16}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN CALLE CHIHUAHUA, ENTRE CALLE CHETUMAL Y EJE VIAL ¿R¿, COLONIA S.N.T.E., JUNTA AUXLIAR DE SAN FRANCISCO TOTIMEHUACAN, EN EL MUNICIPIO DE PUEBLA. - 85771 | 21 | Puebla | 114 | Puebla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE PUEBLA | 85771 | S | 150 | 112 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2095.0, meta_modificada:2097.78}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:CALLE CHIHUAHUA COLONIA S.N.T.E., 72499 HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, PUEBLA PUEBLA ENTRE CALLE CHETUMAL Y CALLE EJE VIAL R, CALLE VILLA HERMOSA LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA A 153.60 METROS AL ESTE DEL PREESCOLAR FRANCISCO JOS, lon:-98.23827238, lat:18.96401981}} | 44343 | 44402 | 3356474.16 | 3356474.16 | 1006942.25 | 1006942.25 | 1006942.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/LPE021/SISPMP-2021-30902, contratista:PROMOCIÓN URBANIZACIÓN Y VIVIENDA, S. A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PUEBLA, monto:3356474.16, importe_modificado:3356474.16}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1216.71}} | {1934456/proyecto_PROCESO, 1934456/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE210201934472 | Proyecto de inversión | 33385.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:33385.97, modificado:33385.97}} | APORTACION PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 10 SISTEMAS DE SANEAMIENTO A BASE DE BIODIGESTORES EN LA LOCALIDAD DE LA GARITA MUNICIPIO DE HUEYTAMALCO - 85831 | 21 | Puebla | 76 | Hueytamalco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIEBNTO DE HUEYTAMALCO | 85831 | S | 122 | 124 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:38, direccion:CALLE CAMNO PRINCIPAL LSA GARITA RANCHERIA LA GARITA, 73589 LA GARITA, HUEYTAMALCO PUEBLA ENTRE Y , LOA BAÑOS SE EJECUTARAN EN 10 VIVIENDAS DIFERENTES PROPIEDAD DE LOS VECINOS YA QUE POR LA DISPERSION DE LA UBICACION NO , lon:-97.31984986, lat:19.96374815}} | 44287 | 44316 | 33385.97 | 33385.97 | 33385.97 | 33385.97 | 33385.97 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:100897, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE HUEYTAMALCO, monto:33385.97, importe_modificado:33385.97}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {1934472/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE210201931060 | Proyecto de inversión | 6619521.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6619521.95, modificado:6619521.95}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN CALLE FRANCISCO I. MADERO ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y BARRANCA Y EN CALLE JUAN DE LA BARRERA ENTRE BARRANCA Y BARRANCA DE LA COLONIA INDEPENDENCIA CALERAS EN EL MUNICIPIO DE PUEBLA, PUE. - 72503 | 21 | Puebla | 114 | Puebla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE PUEBLA | 72503 | S | 246 | 229 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4793.0, meta_modificada:4793.16}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO I. MADERO COLONIA INDEPENDENCIA CALERAS, 72100 HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, PUEBLA PUEBLA ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y , CALLE IGNACIO ZARAGOZA LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA A 320.77 METROS HACIA EL SUROESTE D, lon:-98.22689465, lat:19.09701552}} | 44335 | 44394 | 6619521.95 | 6619521.95 | 3867016.68 | 3867016.68 | 3867016.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/LPE020/SISPMP-2021-30900, contratista:CORPORATIVO CONSTRUCTOR CUROSA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PUEBLA, monto:6619521.95, importe_modificado:6619521.95}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2442.59}} | {1931060/proyecto_PROCESO, 1931060/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE210201931083 | Proyecto de inversión | 3673168.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3673168.28, modificado:3673168.28}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN CALLE MANGOS ENTRE CALLE CEREZOS Y CALLE NARANJOS DE LA COLONIA SAN RAMON CASTILLOTLA SECCIÓN 4A., JUNTA AUXILIAR DE SAN FRANCISCO TOTIMEHUACAN, DEL MUNICIPIO DE PUEBLA - 72580 | 21 | Puebla | 114 | Puebla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE PUEBLA | 72580 | S | 145 | 136 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2337.0, meta_modificada:2339.24}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:CALLE MANGOS COLONIA SAN RAMÓN 4A SECCIÓN, 72490 HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, PUEBLA PUEBLA ENTRE CALLE NARANJOS Y CALLE CEREZOS, CALLE CIRUELOS LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA A 54.40 METROS AL SUR DE LA PARADA DE METROBUS LIMO, lon:-98.2684866, lat:18.96493175}} | 44334 | 44393 | 3673168.28 | 3673168.28 | 1932573.36 | 1932573.36 | 1932573.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/LPE017/SISPMP-2021-30897, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR ALBRIS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PUEBLA, monto:3673168.28, importe_modificado:3673168.28}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1517.93}} | {1931083/proyecto_INICIO, 1931083/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE210201931740 | Proyecto de inversión | 612354.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:612354.21, modificado:612354.21}} | AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DEL AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD DE TLACHICHILCO, MUNICIPIO DE SAN ANTONIO CAÑADA, PUEBLA. - 75512 | 21 | Puebla | 120 | San Antonio Cañada | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN ANTONO CAÑADA | 75512 | S | 57 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:902.4, meta_modificada:902.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:11, direccion:CALLE PRINCIPAL COLONIA SAN ANTONIO CAÑADA, 75860 TLACHICHILCO, SAN ANTONIO CAÑADA PUEBLA ENTRE CAMINO TLACHICHILCO Y BRECHA TLACHICHILCO, LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA COLONIA SAN TLACHICHILCO ENTRE CAMINO PRINCIPAL Y, lon:-97.28176939, lat:18.50717644}} | 44336 | 44395 | 612354.21 | 612354.21 | 183706.26 | 183706.26 | 183706.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSAC-R33-AD-2059-OP-21, contratista:I-M-C IMPULSORA CABRERA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN ANTONIO CAÑADA, monto:612354.21, importe_modificado:612354.21}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:300.0}} | {1931740/proyecto_INICIO, 1931740/proyecto_PROCESO, 1931740/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE210201934479 | Proyecto de inversión | 2167952.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2167952.59, modificado:2167952.59}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN CALLE SAN MIGUEL, ENTRE CALLE SANTA LUCIA Y CALLE SAN DIEGO, COLONIA SAN DIEGO MAZANILLA, JUNTA AUXILIAR DE LA RESURRECCIÓN, EN EL MUNICIPIO DE PUEBLA - 85869 | 21 | Puebla | 114 | Puebla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE PUEBLA | 85869 | S | 100 | 95 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1190.0, meta_modificada:1189.62}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:CALLE SAN MMIGUEL COLONIA SAN DIEGO MANZANILLA, 72229 HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, PUEBLA PUEBLA ENTRE CALLE SANTA LUCIA Y CALLE SAN DIEGO, CALLE SAN JUAN LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA A 24.67 METROS AL NORTE DE LA CAPILLA DE , lon:-98.13839479, lat:19.07398143}} | 44341 | 44400 | 0 | 2167952.59 | 650385.78 | 650385.78 | 650385.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/I5031/SISPMP-2021-30893, contratista:OBRA CIVIL Y URBANIZACIÓN DEL SUR MICCSA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PUEBLA, monto:2167952.59, importe_modificado:2167952.59}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:589.58}} | {1934479/proyecto_INICIO, 1934479/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE210201934497 | Proyecto de inversión | 263597.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:263597.59, modificado:263597.59}} | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN LA PRIVADA TERCERA DE ZARAGOZA, ENTRE CALLE IGNACIO ZARAGOZA A LÍMITES DE CALLE EN LA CABECERA MUNICIPAL, SANTA ISABEL CHOLULA, PUEBLA. - 85942 | 21 | Puebla | 148 | Santa Isabel Cholula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SANTA ISABEL CHOLULA | 85942 | S | 36 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Toma(s), meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:148, localidad:1, direccion:PRIVADA TERCERA DE ZARAGOZA INTERIOR SN BARRIO SANTA ISABEL CHOLULA, 74350 SANTA ISABEL CHOLULA, SANTA ISABEL CHOLULA PUEBLA ENTRE PRIVADA TERCERA DE ZARAGOZA Y CALLE ZARAGOZA, CALLE REFORMA TERCERA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE IG, lon:-98.37550093, lat:18.99461033}} | 44378 | 44469 | 263597.59 | 263597.59 | 263597.59 | 263597.59 | 263597.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SICH/OP/2021/070, contratista:CFE DISTRIBUCION, convocante:MUNICIPIO DE SANTA ISABEL CHOLULA PUEBLA, monto:263597.59, importe_modificado:263597.59}} | {meta1: {unidad_medida:Toma(s), avance:0.0}} | {1934497/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:no corresponde reporte fotográfico con nombre de la obra, trimestre:2.0, usuario:mariadgilca, fecha:2021-07-15}, obs2: {observación:Se devuelve a solicitud del usuario por medio de la mesa de ayuda R-001438, trimestre:2.0, usuario:joseltorresi, fecha:2021-07-20}, obs3: {observación:Se devuelve a solicitud del usuario por medio de la mesa de ayuda R-001438, trimestre:2.0, usuario:joseltorresi, fecha:2021-07-20}, obs4: {observación:Se devuelve a solicitud del usuario por medio de la mesa de ayuda R-001438, trimestre:2.0, usuario:joseltorresi, fecha:2021-07-20}, obs5: {observación:Se devuelve a solicitud del usuario por medio de la mesa de ayuda R-001438, trimestre:2.0, usuario:joseltorresi, fecha:2021-07-20}, obs6: {observación:se devuelve a solicitud de capturista para modificar , trimestre:2.0, usuario:mariadgilca, fecha:2021-07-20}, obs7: {observación:se devuelve a solicitud de capturista para modificar , trimestre:2.0, usuario:mariadgilca, fecha:2021-07-20}, obs8: {observación:se devuelve a solicitud de capturista para modificar , trimestre:2.0, usuario:mariadgilca, fecha:2021-07-20}, obs9: {observación:se devuelve a solicitud de capturista para modificar , trimestre:2.0, usuario:mariadgilca, fecha:2021-07-20}}
2021 | 2 | PUE210201930456 | Proyecto de inversión | 1706680.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1706680.68, modificado:1700941.0}} | CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINAMIENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA CALLE 35 ORIENTE ENTRE CALLE COYOTEPEC Y CALLE BYESA EN LA JUNTA AUXILIAR DE SAN DIEGO CHALMA, EN EL MUNICIPIO DE TEHUACAN, PUEBLA. - 69857 | 21 | Puebla | 156 | Tehuacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE TEHUACÁN PUEBLA | 69857 | S | 470 | 434 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1574.9, meta_modificada:1574.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:156, localidad:15, direccion:CALLE 35 ORIENTE COLONIA SAN DIEGO CHALMA, 75859 SAN DIEGO CHALMA, TEHUACÁN PUEBLA ENTRE CALLE COYOTEPEC Y CALLE BYESA, LA CALLE 35 ORIENTE SE ENCUENTRA UBICADA ENTRE LAS CALLES COYOTEPEC Y BYESA EN LA JUNTA AUXILIAR DE SAN, lon:-97.37119041, lat:18.43756317}} | 44306 | 44367 | 1700941 | 1700941 | 510282.3 | 510282.3 | 510282.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMTH-COPSRMT-I5FISM-21004-JUR011/2021, contratista:OBRA CIVIL Y URBANIZACIÓN DEL SUR MICCSA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TEHUACÁN PUEBLA, monto:1700941.0, importe_modificado:1700941.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:472.47}} | {1930456/proyecto_INICIO, 1930456/proyecto_PROCESO, 1930456/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:FOLIO RECHAZADO VERIFICA MONTO EN MODIFICADO EN RFT NO COINCIDE CON LISTADO, DEBES EDITARLO Y ESTE COINCIDIR CON CONTRATO, EN LISTADO AGREGAR CANTIDAD EJECUTADA DE OBRA REAL., trimestre:2.0, usuario:virgniajarzatees, fecha:2021-07-19}, obs2: {observación:FOLIO RECHAZADO VERIFICA MONTO EN MODIFICADO EN RFT NO COINCIDE CON LISTADO, DEBES EDITARLO Y ESTE COINCIDIR CON CONTRATO, EN LISTADO AGREGAR CANTIDAD EJECUTADA DE OBRA REAL., trimestre:2.0, usuario:virgniajarzatees, fecha:2021-07-19}, obs3: {observación:FOLIO RECHAZADO VERIFICA MONTO EN MODIFICADO EN RFT NO COINCIDE CON LISTADO, DEBES EDITARLO Y ESTE COINCIDIR CON CONTRATO, EN LISTADO AGREGAR CANTIDAD EJECUTADA DE OBRA REAL., trimestre:2.0, usuario:virgniajarzatees, fecha:2021-07-19}, obs4: {observación:FOLIO RECHAZADO VERIFICA MONTO EN MODIFICADO EN RFT NO COINCIDE CON LISTADO, DEBES EDITARLO Y ESTE COINCIDIR CON CONTRATO, EN LISTADO AGREGAR CANTIDAD EJECUTADA DE OBRA REAL., trimestre:2.0, usuario:virgniajarzatees, fecha:2021-07-19}}
2021 | 2 | PUE210201930473 | Proyecto de inversión | 264868.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:264868.36, modificado:264868.36}} | CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINAMIENTO EN PRIVADA CHIHUAHUA ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y PROPIEDAD PRIVADA DE LA COLONIA PUEBLA, DEL MUNICIPIO DE TEHUACÁN PUEBLA. - 69969 | 21 | Puebla | 156 | Tehuacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE TEHUACÁN PUEBLA | 69969 | S | 48 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:228.64, meta_modificada:228.64}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:156, localidad:1, direccion:PRIVADA CHIHUAHUA COLONIA PUEBLA, 75768 TEHUACÁN, TEHUACÁN PUEBLA ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CERRADA PROPIEDAD PRIVADA, LA PRIVADA CHIHUAHUA SE ENCUENTRA ENTRE PROPIEDAD PRIVADA Y LA CALLE VICENTE GUERRERO DE LA COLONIA, lon:-97.41144138, lat:18.44722393}} | 44306 | 44367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1930473/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE210201934884 | Proyecto de inversión | 63009.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:63009.71, modificado:63009.71}} | CONSTRUCCIÓN DE 19 SISTEMAS DE SANEAMIENTO A BASE DE BIODIGESTORES EN LA LOCALIDAD DE SOLÒRZANO MUNICIPIO DE HUEYTAMALCO - 87346 | 21 | Puebla | 76 | Hueytamalco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE HUEYTAMALCO | 87346 | S | 132 | 131 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:19.0, meta_modificada:19.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:137, direccion:BOULEVARD CALLE PRINCIPAL DE SOLORZANO RANCHERIA SOLÓRZANO, 73584 SOLÓRZANO, HUEYTAMALCO PUEBLA ENTRE Y , LOS SANITARIOS SE CONSTRUIRAN EN 19 CASAS DIFERENTES PROPIEDAD DE LOS BENEFICIARIOS YA QUE POR LA DISPERSION DE LA, lon:-97.31522037, lat:20.05253646}} | 44287 | 44316 | 63009.71 | 63009.71 | 63009.71 | 63009.71 | 63009.71 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:100893, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE HUEYTAMALCO, monto:63009.71, importe_modificado:63009.71}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {1934884/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE210201930486 | Proyecto de inversión | 281904.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:281904.27, modificado:280399.45}} | CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINAMIENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA CALLE 15 PONIENTE ENTRE CALLE CUITLÁHUAC Y CALLE 24 SUR, EN LA COLONIA POBLADO EL RIEGO, EN EL MUNICIPIO DE TEHUACAN, PUEBLA. - 70010 | 21 | Puebla | 156 | Tehuacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE TEHUACÁN PUEBLA | 70010 | S | 71 | 65 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:260.0, meta_modificada:260.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:156, localidad:229, direccion:CALLE 15 PONIENTE COLONIA EL RIEGO, 75760 EL RIEGO, TEHUACÁN PUEBLA ENTRE CALLE CUITLÁHUAC Y CALLE 24 SUR, LA CALLE 15 PONIENTE SE ENCUENTRA ENTRE LAS CALLES CUITLÁHUAC Y 24 SUR DE LA COLONIA EL RIEGO EN EL MUNICIPIO DE TEH, lon:-97.40973375, lat:18.45197478}} | 44306 | 44367 | 280399.45 | 280399.45 | 225712.62 | 225712.62 | 225712.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMTH-COPSRMT-ADFISM-21012-JUR27/2021, contratista:OFME DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TEHUACÁN PUEBLA, monto:280399.45, importe_modificado:280399.45}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:209.31}} | {1930486/proyecto_INICIO, 1930486/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:FOLIO RECHAZADO VERIFICA MONTO EN MODIFICADO EN RFT NO COINCIDE CON LISTADO, DEBES EDITARLO Y ESTE COINCIDIR CON CONTRATO, EN LISTADO AGREGAR CANTIDAD EJECUTADA DE OBRA REAL., trimestre:2.0, usuario:virgniajarzatees, fecha:2021-07-19}, obs2: {observación:FOLIO RECHAZADO VERIFICA MONTO EN MODIFICADO EN RFT NO COINCIDE CON LISTADO, DEBES EDITARLO Y ESTE COINCIDIR CON CONTRATO, EN LISTADO AGREGAR CANTIDAD EJECUTADA DE OBRA REAL., trimestre:2.0, usuario:virgniajarzatees, fecha:2021-07-19}, obs3: {observación:FOLIO RECHAZADO VERIFICA MONTO EN MODIFICADO EN RFT NO COINCIDE CON LISTADO, DEBES EDITARLO Y ESTE COINCIDIR CON CONTRATO, EN LISTADO AGREGAR CANTIDAD EJECUTADA DE OBRA REAL., trimestre:2.0, usuario:virgniajarzatees, fecha:2021-07-19}, obs4: {observación:FOLIO RECHAZADO VERIFICA MONTO EN MODIFICADO EN RFT NO COINCIDE CON LISTADO, DEBES EDITARLO Y ESTE COINCIDIR CON CONTRATO, EN LISTADO AGREGAR CANTIDAD EJECUTADA DE OBRA REAL., trimestre:2.0, usuario:virgniajarzatees, fecha:2021-07-19}}
2021 | 2 | PUE210201931827 | Proyecto de inversión | 590941.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:590941.17, modificado:590941.17}} | CONSTRUCCION DE RAMPA PEATONAL Y ESCALONADA EN EL PARAJE SANTO OLEO DE LA SANTA CRUZ, SAN ANTONIO CAÑADA PRIMERA SECCION, MUNICIPIO DE SAN ANTONIO CAÑADA, PUEBLA. - 75931 | 21 | Puebla | 120 | San Antonio Cañada | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN ANTONO CAÑADA | 75931 | S | 225 | 183 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:196.2, meta_modificada:147.84}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:10, direccion:CALLE PRINCIPAL PARAJE SANTO OLEO DE LA SANTA CRUZ, 75860 SAN ANTONIO CAÑADA PRIMERA SECCIÓN, SAN ANTONIO CAÑADA PUEBLA ENTRE CALLE SANTO OLEO DE LA SANTA CRUZ Y BRECHA SANTO OLEO DE LA SANTA CRUZ, LA OBRA SE ENCUENTRA UBIC, lon:-97.29492359, lat:18.48770362}} | 44320 | 44379 | 590941.17 | 590941.17 | 236337.8 | 236337.8 | 236337.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSAC-R33-AD-2065-OP-21, contratista:INGENERIA DISEÑO Y CONSTRUCCIONES TOLEDO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN ANTONIO CAÑADA, monto:590941.17, importe_modificado:590914.17}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:90.0}} | {1931827/proyecto_PROCESO, 1931827/proyecto_INICIO, 1931827/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE210201931837 | Proyecto de inversión | 1214233.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1214233.16, modificado:1211845.81}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE CAOBA ENTRE 10 ORIENTE Y 8 ORIENTE, COL. DEL VALLE SEGUNDA SECCIÓN . - 75960 | 21 | Puebla | 156 | Tehuacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE TEHUACÁN PUEBLA | 75960 | S | 94 | 86 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:836.66, meta_modificada:836.66}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:156, localidad:1, direccion:CALLE CAOBA COLONIA DEL VALLE 2A SECCIÓN, 75740 TEHUACÁN, TEHUACÁN PUEBLA ENTRE CALLE 10 ORIENTE Y CALLE 8 ORIENTE, LA CALLE CAOBA SE ENCUENTRA ENTRE LAS CALLES 10 Y 8 ORIENTE DE LA COLONIA DEL VALLE 2A SECCIÓN EN EL MUNICI, lon:-97.3715697, lat:18.47125553}} | 44306 | 44367 | 1211845.81 | 1211845.81 | 363553.74 | 363553.74 | 363553.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:"HAMTH-COPSRMT-I3FISM-21068-JUR025/2021 ", contratista:JUAN JESÚS HERNÁNDEZ ARRELLAGA, convocante:MUNICIPIO DE TEHUACÁN PUEBLA, monto:1211845.81, importe_modificado:1211845.81}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:250.99}} | {1931837/proyecto_INICIO, 1931837/proyecto_PROCESO, 1931837/proyecto_INICIO, 1931837/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE210201933984 | Proyecto de inversión | 1367529.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1367529.7, modificado:1367529.7}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN CALLE 141 A PONIENTE ENTRE LAS CARMELITAS O 25 SUR Y CALLE 23 SUR COLONIA SAN ISIDRO CASTILLOTLA, JUNTA AUXILIAR SAN BALTAZAR CAMPECHE EN EL MUNICIPIO DE PUEBLA - 84025 | 21 | Puebla | 114 | Puebla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE PUEBLA | 84025 | S | 12328 | 12150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:682.0, meta_modificada:682.04}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:CALLE 141 A PONIENTE COLONIA SAN ISIDRO CASTILLOTLA, 72498 HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, PUEBLA PUEBLA ENTRE CALLE LAS CARMELITAS Y CALLE 23 SUR, CALLE 143 PONIENTE LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA A 4.01 METROS HACIA EL NORTE DE , lon:-98.27009352, lat:18.97892423}} | 44335 | 44394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1933984/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE210201934531 | Proyecto de inversión | 7509234.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7509234.26, modificado:7509234.26}} | REHABILITACIÓN VIAL EN CALLE 56 NORTE ENTRE AVENIDA 16 ORIENTE Y CALLE DEL BOSQUE O PASEO DE LAS VILLAS, COLONIA VILLA VERDE EN EL MUNICIPIO DE PUEBLA. - 86108 | 21 | Puebla | 114 | Puebla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE PUEBLA | 86108 | S | 292 | 250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4714.0, meta_modificada:4714.02}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:CALLE 56 NORTE COLONIA VILLA VERDE, 72303 HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, PUEBLA PUEBLA ENTRE AVENIDA 16 ORIENTE Y CALLE DEL BOSQUE, CALLE 54 NORTE LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA A 77.23 METROS AL ESTE DE LA ESTACIÓN DE BOMBEROS M, lon:-98.1612824, lat:19.05649983}} | 44334 | 44423 | 7509234.26 | 7509234.26 | 2252770.28 | 2252770.28 | 2252770.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/LPE016/SISPMP-2021-30896, contratista:COSUIS CONSTRUCTORA Y SUPERVISORA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PUEBLA, monto:7509234.26, importe_modificado:7509234.26}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1883.25}} | {1934531/proyecto_INICIO, 1934531/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE210201934532 | Proyecto de inversión | 1643106.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1643106.02, modificado:1643106.02}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO ACCESO A LA COLONIA AMPLIACION SAN PEDRO - 86115 | 21 | Puebla | 107 | Olintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE OLINTLA PUEBLA | 86115 | S | 77 | 63 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:891.37, meta_modificada:891.37}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:107, localidad:38, direccion:COLONIA OLINTLA, 73400 OLINTLA, OLINTLA PUEBLA ENTRE CARRETERA PRINCIPAL A VICENTE GUERRERO Y CALLE A LA NUEVA COLONIA, CERRADA AMPLIACION SAN PEDRO LA OBRA ESTA UBICADA A UN COSTADO DE LA LOCALIDAD SAN PEDRO Y EN LOS ALREDED, lon:-97.67873167, lat:20.10172285}} | 44348 | 44438 | 1643106.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1934532/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:OBRA EN PROCESO DE LICITACION, trimestre:2.0, usuario:josemartinezt, fecha:2021-07-14}, obs2: {observación:OBRA EN PROCESO DE LICITACION, trimestre:2.0, usuario:josemartinezt, fecha:2021-07-14}, obs3: {observación:OBRA EN PROCESO DE LICITACION, trimestre:2.0, usuario:josemartinezt, fecha:2021-07-14}} | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE210201934895 | Proyecto de inversión | 66300.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:66300.54, modificado:66300.54}} | CONSTRUCCIÓN DE 20 SISTEMAS DE SANEAMIENTO A BASE DE BIODIGESTORES EN LA LOCALIDAD DE LIMONATENO (LIMONATENO GRANDE) MUNICIPIO DE HUEYTAMALCO - 87390 | 21 | Puebla | 76 | Hueytamalco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIEBNTO DE HUEYTAMALCO | 87390 | S | 143 | 129 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:41, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL DE LIMONATENO GRANDE RANCHERIA LIMONATENO GRANDE, 73580 LIMONATENO (LIMONATENO GRANDE), HUEYTAMALCO PUEBLA ENTRE Y , LOS SANITARIOS SE CONSTRUIRAN EN 20 CASAS DIFERENTES PROPIEDAD DE LOS BENEFICIARI, lon:-97.2907954, lat:19.91973077}} | 44287 | 44316 | 66300.54 | 66300.54 | 66300.54 | 66300.54 | 66300.54 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:100901, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE HUEYTAMALCO, monto:66300.54, importe_modificado:66300.54}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {1934895/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE210201934907 | Proyecto de inversión | 2392704.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2392704.98, modificado:2392704.98}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO ACCESO A LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO. 119 - 87433 | 21 | Puebla | 107 | Olintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE OLINTLA PUEBLA | 87433 | S | 746 | 740 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1380.0, meta_modificada:1380.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:107, localidad:8, direccion:PUEBLO VICENTE GUERRERO, 73406 VICENTE GUERRERO, OLINTLA PUEBLA ENTRE CAMINO PRINCIPAL A LA TECNICA 119 Y CALLE ACCESO A LA TECNICA 119, CARRETERA PRINCIPAL VICENTE GUERRERO-HUEHUETLA LA OBRA ESTA SITUADO SOBRE EL CAMINO QUE , lon:-97.65119168, lat:20.12493323}} | 44350 | 44440 | 2392704.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1934907/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:OBRA EN PROCESO DE LICITACION, trimestre:2.0, usuario:josemartinezt, fecha:2021-07-14}, obs2: {observación:OBRA EN PROCESO DE LICITACION, trimestre:2.0, usuario:josemartinezt, fecha:2021-07-14}} | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE210201928975 | Proyecto de inversión | 363502.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:363502.85, modificado:351753.71}} | MANTENIMIENTO DE LA PRESA LOS JICAROS UBICADA EN LA COMUNIDAD DE AMATEPETLAN MUNICIPIO DE CHINANTLA PUEBLA - 63239 | 21 | Puebla | 59 | Chinantla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNATMIENTO DE CHINANTLA PUEBLA | 63239 | S | 22 | 21 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:2783.8, meta_modificada:2783.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:2, direccion:CALLE ARTURO CRUZ RANCHERIA AMATEPETLÁN, 74844 AMATEPETLÁN, CHINANTLA PUEBLA ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA APROXIMADAMENTE A 150 M DE LA INSPECTORIA MUNICIPAL Y A 100 DE LA CARRETERA TEHUITZINGO AXUTLA, lon:-98.31687929, lat:18.24673874}} | 44317 | 44376 | 351753.71 | 351753.71 | 351753.71 | 176041.37 | 176041.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCP00104/2021, contratista:KRAFSA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHINANTLA PUEBLA, monto:351753.71, importe_modificado:351753.71}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:1393.2}} | {1928975/proyecto_INICIO, 1928975/proyecto_PROCESO, 1928975/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:En descripción de contrato, poner el nombre de la obra mantenimiento de la presa...., trimestre:2.0, usuario:mariadgilca, fecha:2021-07-19}}
2021 | 2 | PUE210201931133 | Proyecto de inversión | 472685.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:472685.94, modificado:470342.4}} | CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINAMIENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN CALLEJÓN MORELIA ENTRE CALLE MICHOACÁN Y CALLE GUANAJUATO DE LA COLONIA MÉXICO DEL MUNICIPIO DE TEHUACÁN PUEBLA. - 72797 | 21 | Puebla | 156 | Tehuacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE TEHUACÁN PUEBLA | 72797 | S | 88 | 68 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:365.45, meta_modificada:365.45}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:156, localidad:1, direccion:CALLEJON MORELIA COLONIA MÉXICO 68, 75764 TEHUACÁN, TEHUACÁN PUEBLA ENTRE CALLE MICHOACÁN Y CALLE GUANAJUATO, EL CALLEJON MORELIA SE ENCUENTRA UBICADO ENTRE LAS CALLES MICHOACÁN Y GUANAJUATO DE LA COLONIA MEXICO EN EL MUNIC, lon:-97.41426885, lat:18.45199317}} | 44306 | 44367 | 470342.4 | 470342.4 | 313297.28 | 313297.28 | 313297.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMTH-COPSRMT-ADFISM-21054-JUR019/2021, contratista:BAUERT CONSTRUCTORES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TEHUACÁN PUEBLA, monto:470342.4, importe_modificado:470342.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:243.42}} | {1931133/proyecto_PROCESO, 1931133/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE210201931848 | Proyecto de inversión | 2560895.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2560895.44, modificado:2559288.08}} | CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINAMIENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN CALLE 16 , ENTRE CALLE 18 Y CALLE 14, EN EL FRACCIONAMIENTO SANTA MARIA, PERTENECIENTE A LA JUNTA AUXILIAR DE SANTA MARIA COAPAN,EN EL MUNICIPIO DE TEHUCÁN PUEBLA. - 75996 | 21 | Puebla | 156 | Tehuacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE TEHUACÁN PUEBLA | 75996 | S | 705 | 651 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1298.4, meta_modificada:1298.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:156, localidad:145, direccion:CALLE 16 FRACCIONAMIENTO SANTA MARÍA COAPAN, 75857 SANTA MARÍA COAPAN, TEHUACÁN PUEBLA ENTRE CALLE 14 Y CALLE 18, LA CALLE 16 SE ENCUENTRA ENTRE LAS CALLES 14 Y 18 EN EL FRACCIONAMIENTO SANTA MARIA COAPAN PERTENECIENTE AL M, lon:-97.40536876, lat:18.4396321}} | 44306 | 44367 | 2559288.08 | 2559288.08 | 767786.42 | 767786.42 | 767786.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:"HAMTH-COPSRMT-I5FISM-21078-JUR020/2021 ", contratista:MINIMAL ARQUITECTOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TEHUACÁN PUEBLA, monto:2559288.08, importe_modificado:2559288.08}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:389.52}} | {1931848/proyecto_INICIO, 1931848/proyecto_PROCESO, 1931848/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE210201931852 | Proyecto de inversión | 1942863.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1942863.79, modificado:1938495.0}} | CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINAMIENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA CALLE 25 NORTE ENTRE CALLE 12 ORIENTE Y CALLE 16 ORIENTE, EN EL MUNICIPIO DE TEHUACAN, PUEBLA. - 76019 | 21 | Puebla | 156 | Tehuacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE TEHUACÁN PUEBLA | 76019 | S | 535 | 493 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1801.5, meta_modificada:1801.58}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:156, localidad:1, direccion:CALLE 25 NORTE COLONIA DEL VALLE 2A SECCIÓN, 75740 TEHUACÁN, TEHUACÁN PUEBLA ENTRE CALLE 12 ORIENTE Y CALLE 14 ORIENTE, LA CALLE CAOBA SE ENCUENTRA ENTRE LAS CALLES 12 Y 14 ORIENTE DE LA COLONIA DEL VALLE PERTENECIENTE AL M, lon:-97.37576089, lat:18.4730913}} | 44306 | 44367 | 1938495 | 1938495 | 581548.5 | 581548.5 | 581548.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMTH-COPSRMT-I5FISM-21080-JUR035/2021, contratista:OBRA CIVIL Y URBANIZACIÓN DEL SUR MICCSA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TEHUACÁN PUEBLA, monto:1938495.0, importe_modificado:1938495.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:540.45}} | {1931852/proyecto_INICIO, 1931852/proyecto_PROCESO, 1931852/proyecto_INICIO, 1931852/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE210201934547 | Proyecto de inversión | 63009.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:63009.71, modificado:63009.71}} | APORTACION ECONOMICA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 19 SISTEMAS DE SANEAMIENTO A BASE DE BIODIGESTORES EN LA LOCALIDAD DE EL MIRADOR (MIRADOR TENEXAPA) MUNICIPIO DE HUEYTAMALCO. LA CONSTRUCCION FISICA ESTARA A CARGO DE LA CEASPUE. - 86165 | 21 | Puebla | 76 | Hueytamalco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIEBNTO DE HUEYTAMALCO | 86165 | S | 150 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:19.0, meta_modificada:19.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:56, direccion:CALLE ZAPATA PUEBLO EL MIRADOR (MIRADOR TENEXAPA), 73584 EL MIRADOR (MIRADOR TENEXAPA), HUEYTAMALCO PUEBLA ENTRE Y , LOS SANITARIOS SE CONSTRUIRAN EN 19 DIFERENTES CASAS PROPIEDADES DE LOS BENEFICIARIOS YA QUE POR LA DIS, lon:-97.34447293, lat:20.09024612}} | 44287 | 44316 | 63009.71 | 63009.71 | 63009.71 | 63009.71 | 63009.71 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:100892, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE HUEYTAMALCO, monto:63009.71, importe_modificado:63009.71}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {1934547/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE210201934561 | Proyecto de inversión | 2447776.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2447776.16, modificado:2447776.16}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PRINICIPAL DE CHIPAHUATLAN - 86210 | 21 | Puebla | 107 | Olintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE OLINTLA PUEBLA | 86210 | S | 587 | 561 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1800.0, meta_modificada:1800.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:107, localidad:3, direccion:CALLE PRINCIPAL A OLINTLA PUEBLO CHIPAHUATLÁN, 73400 CHIPAHUATLÁN, OLINTLA PUEBLA ENTRE CAMINO PRINCIPAL A HUEYTLALPAN Y CAMINO PRINCIPAL, CAMINO PRINCIPAL A OLINTLA LA OBRA ESTA UBICADA EN LA CALLE PRINCIPAL QUE CONDUCE DE C, lon:-97.68970357, lat:20.05944226}} | 44349 | 44439 | 2447776.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1934561/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:OBRA EN PROCESO DE LICITACION, trimestre:2.0, usuario:josemartinezt, fecha:2021-07-14}, obs2: {observación:OBRA EN PROCESO DE LICITACION, trimestre:2.0, usuario:josemartinezt, fecha:2021-07-14}, obs3: {observación:OBRA EN PROCESO DE LICITACION, trimestre:2.0, usuario:josemartinezt, fecha:2021-07-14}} | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE210201929880 | Proyecto de inversión | 2228635.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2228635.86, modificado:2228635.86}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN LA LOCALIDAD DE LOS PATIOS, TETELA DE OCAMPO, PUE. - 67029 | 21 | Puebla | 172 | Tetela de Ocampo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TETELA DE OCAMPO | 67029 | S | 61 | 41 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:542.0, meta_modificada:542.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:172, localidad:58, direccion:BARRIO LOS PATIOS, 73656 LOS PATIOS, TETELA DE OCAMPO PUEBLA ENTRE Y , LOCALIDAD DE LOS PATIOS PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE TETELA DE OCAMPO, lon:-97.76065359, lat:19.84868095}} | 44319 | 44410 | 2228635.86 | 2228635.86 | 726103.76 | 726103.76 | 726103.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C10-MTO-02512-2021, contratista:CIUTETL CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TETELA DE OCAMPO, monto:2228635.86, importe_modificado:2228635.86}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:176.58}} | {1929880/proyecto_PROCESO, 1929880/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Descripción de contrato, poner el mismo nombre de la obra que se esta realizando, trimestre:2.0, usuario:mariadgilca, fecha:2021-07-19}, obs2: {observación:Descripción de contrato, poner el mismo nombre de la obra que se esta realizando, trimestre:2.0, usuario:mariadgilca, fecha:2021-07-19}, obs3: {observación:Descripción de contrato, poner el mismo nombre de la obra que se esta realizando, trimestre:2.0, usuario:mariadgilca, fecha:2021-07-19}, obs4: {observación:Descripción de contrato, poner el mismo nombre de la obra que se esta realizando, trimestre:2.0, usuario:mariadgilca, fecha:2021-07-19}}
2021 | 2 | PUE210201931176 | Proyecto de inversión | 2554065.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2554065.15, modificado:2554065.15}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN CALLE 69 ORIENTE ENTRE CALLE DE LA MORA Y BLVD. 14 SUR COLONIA VILLA UNIVERSITARIA, JUNTA AUXILIAR SAN BALTAZAR CAMPECHE EN EL MUNICIPIO DE PUEBLA - 73047 | 21 | Puebla | 114 | Puebla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE PUEBLA | 73047 | S | 149 | 137 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1805.0, meta_modificada:1805.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:CALLE 69 ORIENTE COLONIA VILLA UNIVERSITARIA, 72589 HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, PUEBLA PUEBLA ENTRE CALLE LA MORA Y BOULEVARD 14 SUR, CALLE 71 ORIENTE LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA A 260.32 METROS AL ESTE DEL ACCESO 2 DE CONT, lon:-98.20797801, lat:18.9989219}} | 44333 | 44392 | 2554065.15 | 2554065.15 | 766219.54 | 766219.54 | 766219.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/LPE013/SISPMP-2021-30887, contratista:CARREON VICTORIA RUBEN, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLA, monto:2554065.15, importe_modificado:2554065.15}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:136.83}} | {1931176/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE210201931882 | Proyecto de inversión | 996204.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:996204.45, modificado:996204.45}} | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE AV. JUAREZ, ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y SALIDA A CHIAUTLA DE TAPIA, EN LA LOCALIDAD DE CHILA DE LA SAL, MUNICIPIO DE CHILA DE LA SAL - 76160 | 21 | Puebla | 56 | Chila de la Sal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CHILA DE LA SAL | 76160 | S | 194 | 170 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1466.7, meta_modificada:1113.38}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:AVENIDA JAUREZ PUEBLO CHILA DE LA SAL, 74760 CHILA DE LA SAL, CHILA DE LA SAL PUEBLA ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CARRETERA CHILA DE LA SAL - CHIAUTLA DE TAPIA, AVENIDA ZARAGOZA SALIDA DE LA LOCALIDAD A CHIAUTLA DE TAPIA, lon:-98.48588297, lat:18.11157922}} | 44305 | 44404 | 532630.11 | 532630.11 | 532367.74 | 532367.74 | 532367.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCS/R33/FISM/21-02, contratista:TORNANZ SOLUCIONES, S. A.DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE CHILA DE LA SAL, PUEBLA, monto:996204.45, importe_modificado:996204.45}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:590.09}} | {1931882/proyecto_INICIO, 1931882/proyecto_PROCESO, 1931882/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE210201933417 | Proyecto de inversión | 12877793.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.287779307E7, modificado:1.287779307E7}} | CONSTRUCCIÓN DEL MERCADO MUNICIPAL EMILIANO ZAPATA JOLALPAN, MUNICIPIO DE JOLALPAN, PUEBLA - 81745 | 21 | Puebla | 87 | Jolalpan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE JOLALPAN | 81745 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1292.9, meta_modificada:1292.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:87, localidad:1, direccion:CALLE CONSTITUCIÓN INTERIOR SN COLONIA SANTA MARIA JOLALPAN, 74710 JOLALPAN, JOLALPAN PUEBLA ENTRE CALLE MOCTEZUMA Y CALLE ITURBIDE, CALLE ZARAGOZA EN LA ENTRADA PRINCIPAL DE JOLALPAN SE SIGUE POR 10 CUADRAS HASTA LLEGAR CALL, lon:-98.84416337, lat:18.32074452}} | 44344 | 44467 | 3863337.92 | 3863337.92 | 3863337.92 | 3863337.92 | 3863337.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CMOPJOL/FISM-006/2021, contratista:CAMINOS Y SENDEROS NORTROM S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE JOLALPAN, PUE, monto:1.287779307E7, importe_modificado:1.287779307E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:387.87}} | {1933417/proyecto_PROCESO, 1933417/proyecto_INICIO, 1933417/proyecto_PROCESO, 1933417/proyecto_INICIO, 1933417/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE210201934572 | Proyecto de inversión | 1715157.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1715157.58, modificado:1715157.58}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PRINCIPAL DE IGNACIO ZARAGOZA - 86239 | 21 | Puebla | 107 | Olintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE OLINTLA PUEBLA | 86239 | S | 189 | 202 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1200.0, meta_modificada:1200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:107, localidad:5, direccion:CALLE PRINCIPAL A ZARAGOZA PUEBLO IGNACIO ZARAGOZA, 73405 IGNACIO ZARAGOZA, OLINTLA PUEBLA ENTRE CALLE PRINCIPAL A OLINTLA Y CALLE PRINCIPAL, CALLE PRINCIPAL A IGNACIO ZARAGOZA LA OBRA ESTA UBICADO EN LA CALLE PRINCIPAL QUE C, lon:-97.68122561, lat:20.10945551}} | 44349 | 44439 | 1715157.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1934572/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:OBRA EN PROCESO DE LICITACION, trimestre:2.0, usuario:josemartinezt, fecha:2021-07-14}, obs2: {observación:OBRA EN PROCESO DE LICITACION, trimestre:2.0, usuario:josemartinezt, fecha:2021-07-14}} | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE210201934583 | Proyecto de inversión | 1439945.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1439945.7, modificado:1439945.7}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CLLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE SUTIC - 86266 | 21 | Puebla | 107 | Olintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE OLINTLA PUEBLA | 86266 | S | 73 | 57 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:879.04, meta_modificada:879.04}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:107, localidad:7, direccion:COLONIA SUTIC, 73406 SUTIC, OLINTLA PUEBLA ENTRE CAMINO PRINCIPAL A SUTIC Y CAMINO PRINCIPAL, CERRADA CERRADA SUTIC LA OBRA ESTA UBICADO EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD DE SUTIC DE ESTE MUNICIPIO DE OLINTLA PUEBLA, lon:-97.66357971, lat:20.10690063}} | 44410 | 44439 | 1439945.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1934583/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:OBRA EN PROCESO DE LICITACION, trimestre:2.0, usuario:josemartinezt, fecha:2021-07-14}, obs2: {observación:OBRA EN PROCESO DE LICITACION, trimestre:2.0, usuario:josemartinezt, fecha:2021-07-14}} | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE210201934941 | Proyecto de inversión | 1305053.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1305053.86, modificado:1305053.86}} | PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE TATZALANTENO POR LAS ANTENAS EN LA LOCALIDAD DE HUAHUAXTLA. - 87579 | 21 | Puebla | 202 | Xochitlán de Vicente Suárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 87579 | S | 120 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:260.0, meta_modificada:260.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:202, localidad:3, direccion:CALLE TATZALANTENO PUEBLO HUAHUAXTLA, 73467 HUAHUAXTLA, XOCHITLÁN DE VICENTE SUÁREZ PUEBLA ENTRE CALLE VICENTE SUAREZ Y CALLE RAUL ISIDRO BURGOS, SE UNICA EN CALLE TATZALANTENO ENTRE CALLE VICENTE SUÁREZ Y CALLE RAUL ISID, lon:-97.63868499, lat:19.91996087}} | 44295 | 44385 | 1122346.32 | 1305053.86 | 1122346.32 | 1122346.32 | 1122346.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MXVS2021007, contratista:NORMA RAMIRO SALAZAR, convocante:MUNICIPIO DE XOCHITLÁN DE VICENTE SUÁREZ, monto:1305053.86, importe_modificado:1305053.86}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:208.0}} | {1934941/proyecto_INICIO, 1934941/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE210201931190 | Proyecto de inversión | 727934.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:727934.67, modificado:727934.67}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN CALLE 47 SUR ENTRE 23 PONIENTE Y 25 PONIENTE, COLONIA AMPLIACION REFORMA SUR, JUNTA AUXILIAR LA LIBERTAD, EN EL MUNICIPIO DE PUEBLA. - 73149 | 21 | Puebla | 114 | Puebla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE PUEBLA | 73149 | S | 49 | 42 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:429.0, meta_modificada:429.11}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:CALLE 47 SUR COLONIA AMPLIACIÓN REFORMA, 72160 HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, PUEBLA PUEBLA ENTRE CALLE 23 PONIENTE Y CALLE 25 PONIENTE, CALLE 49 SUR LA OBRAS SE ENCUENTRA UBICADA A 417.90 METROS AL OESTE DE LA ESCUELA PRIMARIA, lon:-98.23734757, lat:19.05253536}} | 44335 | 44394 | 727934.67 | 727934.67 | 218380.4 | 218380.4 | 218380.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/I3026/SISPMP-2021-30894, contratista:ARKY JOMAN, S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PUEBLA, monto:727934.67, importe_modificado:727934.67}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:173.23}} | {1931190/proyecto_PROCESO, 1931190/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE210201932863 | Proyecto de inversión | 7326566.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7326566.57, modificado:7326566.57}} | CONSTRUCCIÓN DE APERTURA DE CAMINO TIPO E TETZIQUITLA-TEPEPAN DEL KM. 0+000 AL KM. 1+255.32 DE 1.26 KM. PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE ELOXOCHITLAN, PUEBLA. - 79758 | 21 | Puebla | 61 | Eloxochitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE ELOXOCHITLAN PUEBLA | 79758 | S | 314 | 337 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:6274.25, meta_modificada:6274.25}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:8, direccion:CAMINO TRAMO TETZIQUITLA - TEPEPAN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 126 RANCHO TEPEPAN, 75920 TEPEPAN, ELOXOCHITLÁN PUEBLA ENTRE Y , EL TRAMO SE ENCUETRA ENTRE LA LOCALIDAD DE TETZIQUITLATEPEPAN, lon:-96.907121, lat:18.53134016}} | 44279 | 44428 | 7326566.57 | 7326566.57 | 7326566.57 | 5253999.34 | 5253999.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MEP-LIC-10-2021, contratista:BERTHA LIDIA MORALES PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE ELOXOCHITLAN, PUEBLA, monto:7326566.57, importe_modificado:7326566.57}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4499.26}} | {1932863/proyecto_PROCESO, 1932863/proyecto_INICIO, 1932863/proyecto_PROCESO, 1932863/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:enviar completa la información para poder hacer la revisión por favor., trimestre:2.0, usuario:miriamshernandezsa, fecha:2021-07-19}, obs2: {observación:enviar completa la información para poder hacer la revisión por favor., trimestre:2.0, usuario:miriamshernandezsa, fecha:2021-07-19}, obs3: {observación:enviar completa la información para poder hacer la revisión por favor., trimestre:2.0, usuario:miriamshernandezsa, fecha:2021-07-19}, obs4: {observación:enviar completa la información para poder hacer la revisión por favor., trimestre:2.0, usuario:miriamshernandezsa, fecha:2021-07-19}}
2021 | 2 | PUE210201933431 | Proyecto de inversión | 1007435.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1007435.28, modificado:1007435.28}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA CALLE 3 DE MAYO, DE LA LOCALIDAD DE LA LAGUNILLA, AYOTOXCO DE GUERRERO PUEBLA - 81781 | 21 | Puebla | 25 | Ayotoxco de Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE AYOTOXCO DE GUERRERO | 81781 | S | 148 | 130 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:700.0, meta_modificada:700.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:25, direccion:CALLE 3 DE MAYO RANCHERIA LA LAGUNILLA, 73576 LA LAGUNILLA, AYOTOXCO DE GUERRERO PUEBLA ENTRE CALLE 3 DE MAYO Y CALLE 3 DE MAYO, DE ACUERDO AL MAPA LA UBICACIÓN ES EN OTRO PUNTO PERO LO CAPTURADO EN E MAPA DE LA MIDS ES LA, lon:-97.37129844, lat:20.01561664}} | 44354 | 44446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1933431/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE210201934975 | Proyecto de inversión | 82756.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:82756.99, modificado:82756.99}} | CONSTRUCCIÓN DE 25 SISTEMAS DE SANEAMIENTO A BASE DE BIODIGESTORES PARA LA LOCALIDAD DE LIMONTITÀN GRANDE MUNICIPIO DE HUEYTAMALCO - 87818 | 21 | Puebla | 76 | Hueytamalco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE HUEYTAMALCO | 87818 | S | 270 | 278 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:43, direccion:CALLE CALLES DE LA COMUNIDAD RANCHERIA LIMONTITÁN GRANDE, 73588 LIMONTITÁN GRANDE, HUEYTAMALCO PUEBLA ENTRE Y , LOS SANITARIOS SE CONSTRUIRAN EN 25 CASAS DIFERENTES PROPIEDAD DE LOS BENEFICIARIOS YA QUE POR LA DISPERSION, lon:-97.27260249, lat:19.99230584}} | 44287 | 44316 | 82756.99 | 82756.99 | 82756.99 | 82756.99 | 82756.99 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:100894, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE HUEYTAMALCO, monto:82756.99, importe_modificado:82756.99}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {1934975/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE210201934979 | Proyecto de inversión | 63009.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:63009.71, modificado:63009.71}} | CONSTRUCCIÓN DE 19 SISTEMAS DE SANEAMIENTO A BASE DE BIODIGESTORES PARA LA LOCALIDAD DE TACOTALPA MUNICIPIO DE HUEYTAMALCO - 87845 | 21 | Puebla | 76 | Hueytamalco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIEBNTO DE HUEYTAMALCO | 87845 | S | 213 | 191 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:19.0, meta_modificada:19.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:90, direccion:CALLE CALES DE LA LOCALIDAD RANCHERIA TACOTALPA, 73580 TACOTALPA, HUEYTAMALCO PUEBLA ENTRE Y , LOS SANITARIOS SE CONSTRUIRAN EN 19 CASAS DIFERENTES PROPIEDAD DE LOS BENEFICIARIOS YA QUE POR LA DISPERSION DE LAS VIVIENDAS, lon:-97.29402834, lat:19.95895207}} | 44287 | 44316 | 63009.71 | 63009.71 | 63009.71 | 63009.71 | 63009.71 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:100873, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE HUEYTAMALCO, monto:63009.71, importe_modificado:63009.71}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {1934979/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE210201934980 | Proyecto de inversión | 13638.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:13638.88, modificado:13638.88}} | CONSTRUCCIÓN DE 4 SISTEMAS DE SANEAMIENTO A BASE DE BIODIGESTORES PARA LA LOCALIDAD DE ZOMPANICO MUNICIPIO DE HUEYTAMALCO - 87859 | 21 | Puebla | 76 | Hueytamalco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE HUEYTAMALCO | 87859 | S | 113 | 106 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:114, direccion:CALLE CALLES DE LA LOCALIDAD RANCHERIA ZONMPANICO, 73589 ZOMPANICO, HUEYTAMALCO PUEBLA ENTRE Y , LOS SANITARIOS SE CONSTRUIRAN EN 4 CASAS DIFERENTES PROPIEDAD DE LOS BENEFICIARIOS YA QUE POR LA DISPERSION DE LAS VIVIENDA, lon:-97.34625055, lat:20.00406424}} | 44287 | 44316 | 13638.88 | 13638.88 | 13638.88 | 13638.88 | 13638.88 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:100890, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE HUEYTAMALCO, monto:13638.88, importe_modificado:13638.88}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {1934980/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE210201926929 | Proyecto de inversión | 2584412.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2584412.19, modificado:2584412.19}} | CONSTRUCCION DE PUENTE Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL KM 1 +340 DEL CAMINO SAN ANTONIO CAÑADA - SANTA CATARINA OTZOLOTEPEC, MUNICIPIO DE SAN ANTONIO CAÑADA, PUEBLA. - 55888 | 21 | Puebla | 120 | San Antonio Cañada | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN ANTONO CAÑADA | 55888 | S | 1352 | 890 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:85.0, meta_modificada:85.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:1, direccion:CALLE PRINCIPAL COLONIA NUEVA, 75860 SAN ANTONIO CAÑADA, SAN ANTONIO CAÑADA PUEBLA ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CAMINO SAN ANTONIO CAÑADA, LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CALLE PRINCIPAL EN EL 1340 SAN ATONIO CAÑADA SANTA CA, lon:-97.29462913, lat:18.50737973}} | 44319 | 44407 | 2584412.19 | 2584412.19 | 1519644.34 | 1519644.34 | 1519644.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSAC-R33-IR5-2058-OP-21, contratista:SONIA RUIZ CASTILLO, convocante:MUNICIPIO DE SAN ANTONIO CAÑADA, monto:2584412.19, importe_modificado:2584412.19}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:50.0}} | {1926929/proyecto_INICIO, 1926929/proyecto_PROCESO, 1926929/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE210201930797 | Proyecto de inversión | 1208443.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1208443.95, modificado:1208443.95}} | CONSTRUCCIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LAS PRINCIPALES CALLES DE LA LOCALIDAD DE JOSÉ MARÍA MORELOS DEL MUNICIPIO DE TETELA DE OCAMPO - 71387 | 21 | Puebla | 172 | Tetela de Ocampo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TETELA DE OCAMPO | 71387 | S | 60 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:803.4, meta_modificada:803.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:172, localidad:9, direccion:CALLE JOSE MARIA MORELOS BARRIO JOSÉ MARÍA MORELOS, 73656 JOSÉ MARÍA MORELOS, TETELA DE OCAMPO PUEBLA ENTRE Y , LOCALIDAD DE JOSE MARIA MORELOS PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE TETELA DE OCAMPO, lon:-97.77400688, lat:19.81776795}} | 44323 | 44411 | 0 | 1208443.95 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C14-MTO-02527-2021, contratista:JORGE CONTRERAS PEÑA, convocante:MUNICIPIO DE TETELA DE OCAMPO, monto:1208443.95, importe_modificado:1208443.95}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:80.3}} | {1930797/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE210201933454 | Proyecto de inversión | 1198360.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1198360.53, modificado:1198360.53}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE 19 DE MARZO ENTRE AV. LAZARO CARDENAS Y CALLE GUSTAVO DIAZ ORDAZ DE LA LOCALIDAD DE BUENA VISTA, AYOTOXCO DE GUERRERO, PUEBLA. - 81891 | 21 | Puebla | 25 | Ayotoxco de Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE AYOTOXCO DE GUERRERO | 81891 | S | 662 | 691 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1120.0, meta_modificada:1120.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:3, direccion:CALLE 19 DE MARZO EJIDO BUENAVISTA, 73573 BUENA VISTA, AYOTOXCO DE GUERRERO PUEBLA ENTRE AVENIDA LAZARO CARDENAS Y CALLE GUSTAVO DIA ORDAZ, CALLE MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA Y BENITO JUAREZ BUENA VISTA ESTÁ SITUADO A 5.6 KILÓME, lon:-97.45259342, lat:20.12822462}} | 44354 | 44446 | 1198360.53 | 1198360.53 | 417012.2 | 417012.2 | 417012.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAG-OBRAPUB-RAMO33-07/2021, contratista:RUPERTO VAZQUEZ JAIMEZ, convocante:MUNICIPIO DE AYOTOXCO DE GUERRERO, monto:1198360.53, importe_modificado:1198360.53}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:380.8}} | {1933454/proyecto_INICIO, 1933454/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE210201934142 | Proyecto de inversión | 2668090.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2668090.14, modificado:2668090.14}} | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PRIMERA ETAPA (EQUIPAMIENTO), EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE ZACATEPEC, MUNICIPIO DE ORIENTAL, PUEBLA - 84532 | 21 | Puebla | 108 | Oriental | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE ORIENTAL PUEBLA | 84532 | S | 659 | 648 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:32, direccion:CALLE SAN NICOLÁS BUENOS AIRES HACIENDA SAN JOSÉ ZACATEPEC, 75029 SAN JOSÉ ZACATEPEC, ORIENTAL PUEBLA ENTRE CALLE DOS DE ABRIL Y , DE ACUERDO AL MAPA LA UBICACIÓN ES EN OTRO PUNTO PERO LO CAPTURADO EN EL MAPA DE LA MIDS ES, lon:-97.5174177, lat:19.26691592}} | 44312 | 44371 | 2668090.14 | 2668090.14 | 1513343.6 | 1513343.6 | 1513343.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CON-ORIEN/FS21009/2021, contratista:JOSE MARIA CABALLERO SANTOS, convocante:MUNICIPIO DE ORIENTAL, monto:2268090.14, importe_modificado:2268090.14}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:0.7}} | {1934142/proyecto_PROCESO, 1934142/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE210201934999 | Proyecto de inversión | 16927.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:16927.84, modificado:16927.84}} | CONSTRUCCIÓN DE 5 SISTEMAS DE SANEAMIENTO A BASE DE BIODIGESTORES EN LA LOCALIDAD DE LOS CAFETALES MUNICIPIO DE HUEYTAMALCO - 87940 | 21 | Puebla | 76 | Hueytamalco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE HUEYTAMALCO | 87940 | S | 32 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:194, direccion:CALLE ALEDAÑAS A LA UNIDAD HABITACIONAL UNIDAD HABITACIONAL LOS CAFETALES, 73580 LOS CAFETALES, HUEYTAMALCO PUEBLA ENTRE Y , LOS SANITARIOS SE CONSTRUIRAN EN 45CASAS DIFERENTES PROPIEDAD DE LOS BENEFICIARIOS YA QUE POR L, lon:-97.28613382, lat:19.93128176}} | 44287 | 44316 | 16927.84 | 16927.84 | 16927.84 | 16927.84 | 16927.84 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:100896, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE HUEYTAMALCO, monto:16927.84, importe_modificado:16927.84}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {1934999/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:APORTACION AL PROGRAMA PROAGUA 2021 PARA LA CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE SANEAMIENTO A BASE DE BIODIGESTORES EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO (EL MUNICIPIO SOLO REALIZA LA APORTACION ECONOMICA LA EJECUCION ES POR PARTE DEL ESTADO), trimestre:2.0, usuario:seregeisanchezd, fecha:2021-07-06}} | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE210201929990 | Proyecto de inversión | 440066.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:RENDIMIENTOS FISM, monto:37681.77, modificado:37681.77}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:402384.77, modificado:402384.77}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE LA RED DE AGUA POTABLE EN EL CAMINO A LA QUEBRADORA UBICADA EN LA LOCALIDAD DE LOS MANZANOS, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE ZACAPOAXTLA, PUEBLA - 67571 | 21 | Puebla | 207 | Zacapoaxtla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE ZACAPOAXTLA PUEBLA | 67571 | S | 84 | 98 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:811.71, meta_modificada:811.71}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:207, localidad:45, direccion:CALLE CAMINO A LA QUEBRADORA PUEBLO LOS MANZANOS, 73689 LOS MANZANOS, ZACAPOAXTLA PUEBLA ENTRE CALLE LIBRAMIENTO ORIENTE Y PROLONGACION CAMINO A LA QUEBRADORA, LA OBRA SE UBICA EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD, lon:-97.58438216, lat:19.86248579}} | 44277 | 44366 | 440066.54 | 440066.54 | 440066.54 | 132019.96 | 132019.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-MZAC/R33-21013/2021, contratista:ABEL ZARATE PACHECO, convocante:AYUNTAMIENTO DE ZACAPOAXTLA, monto:440066.54, importe_modificado:440066.54}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:811.71}} | {1929990/proyecto_INICIO, 1929990/proyecto_FIN, 1929990/proyecto_PROCESO, 1929990/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Montos correcto, trimestre:2.0, usuario:diegocabrerac, fecha:2021-07-09}} | {obs1: {observación:VERIFICAR MONTOS , trimestre:2.0, usuario:albacmendeza, fecha:2021-07-08}, obs2: {observación:VERIFICAR MONTOS , trimestre:2.0, usuario:albacmendeza, fecha:2021-07-08}, obs3: {observación:VERIFICAR MONTOS , trimestre:2.0, usuario:albacmendeza, fecha:2021-07-08}, obs4: {observación:VERIFICAR MONTOS , trimestre:2.0, usuario:albacmendeza, fecha:2021-07-08}}
2021 | 2 | PUE210201931299 | Proyecto de inversión | 1863242.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1863242.69, modificado:1863242.69}} | REHABILITACION DE PARQUE MUNICIPAL SEGUNDA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE CHIGNAUTLA - 73647 | 21 | Puebla | 54 | Chignautla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHIGNAUTLA | 73647 | S | 6681 | 5985 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:251.96, meta_modificada:251.96}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:1, direccion:PUEBLO CHIGNAUTLA, 73950 CHIGNAUTLA, CHIGNAUTLA PUEBLA ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE HIDALGO, CALLE 5 DE FEBRERO LA OBRA SE UBICA EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD CABECERA MUNICIPAL ENFRENTE DE LAS INSTALACIONES DE LA PRESIDE, lon:-97.38937372, lat:19.81388169}} | 44275 | 44364 | 1863242.69 | 1863242.69 | 1079080.19 | 1079080.19 | 1079080.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCP/R33/021-054/091, contratista:ANASTACIO LUCAS JIMENEZ, convocante:MUNICIPIO DE CHIGNAUTLA PUEBLA, monto:1863242.69, importe_modificado:1863242.69}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:201.57}} | {1931299/proyecto_PROCESO, 1931299/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE210201931307 | Proyecto de inversión | 3622369.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3622369.92, modificado:3622369.92}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN CALLE JORGE MURAD COLONIA JORGE MURAD 5TA SECCIÓN DEL MUNICIPIO DE PUEBLA, UBICADA ENTRE CARRETERA A TLALTEPANGO (CALLE 5 NORTE) A CALLE 9 NORTE, EN LA COLONIA JORGE MURAD 5TA SECCIÓN, JUNTA AUXILIAR SAN SEBASTIÁN DE APARICIO EN EL MUNICIPIO DE PUEBLA. - 73671 | 21 | Puebla | 114 | Puebla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE PUEBLA | 73671 | S | 190 | 170 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2694.0, meta_modificada:2694.16}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:CALLE JORGE MURAD COLONIA JORGE MURAD 5TA SECCION, 72016 HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, PUEBLA PUEBLA ENTRE CALLE 5 NORTE Y CALLE 9 NORTE, CALLE SECUNDARIA LA OBRA SE ENCUENTRA A 72.11 METROS AL NORTE DE LA ESCUELA SECUNDARIA G, lon:-98.18071655, lat:19.0873822}} | 44334 | 44393 | 3622369.92 | 3622369.92 | 1086710.98 | 1086710.98 | 1086710.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/LPE015/SISPMP-2021-30895, contratista:PAVIMENTOS Y URBANIZACIONES RAGAR, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PUEBLA, monto:3622369.92, importe_modificado:3622369.92}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1431.95}} | {1931307/proyecto_PROCESO, 1931307/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE210201932952 | Proyecto de inversión | 1261940.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1261940.01, modificado:1261940.01}} | CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MULTIPLES Y MURO DE CONTENCIÓN EN LA PLAZA CIVICA DE LA LOCALIDAD DE ATLALAQUIA, MUNICIPIO DE ELOXOCHITLAN, PUEBLA. - 80101 | 21 | Puebla | 61 | Eloxochitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE ELOXOCHITLAN PUEBLA | 80101 | S | 0 | 115 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:630.0, meta_modificada:630.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:23, direccion:RANCHO ATLALAQUIA, 75920 ATLALAQUIA, ELOXOCHITLÁN PUEBLA ENTRE Y , A UN LADO DE LA INSPECTORIA DE LA LOCALIDAD DE ATLALAQUIA, lon:-96.92474011, lat:18.53333924}} | 44279 | 44368 | 1261940.01 | 1261940.01 | 1261940.01 | 864063.49 | 864063.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MEP-LIC-14-2021, contratista:MINIMAL ARQUITECTOS S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE ELOXOCHITLAN, PUEBLA, monto:1261940.01, importe_modificado:1261940.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:431.36}} | {1932952/proyecto_PROCESO, 1932952/proyecto_INICIO, 1932952/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:enviar completa la información para poder hacer la revisión por favor., trimestre:2.0, usuario:miriamshernandezsa, fecha:2021-07-19}, obs2: {observación:enviar completa la información para poder hacer la revisión por favor., trimestre:2.0, usuario:miriamshernandezsa, fecha:2021-07-19}, obs3: {observación:enviar completa la información para poder hacer la revisión por favor., trimestre:2.0, usuario:miriamshernandezsa, fecha:2021-07-19}, obs4: {observación:enviar completa la información para poder hacer la revisión por favor., trimestre:2.0, usuario:miriamshernandezsa, fecha:2021-07-19}, obs5: {observación:enviar completa la información para poder hacer la revisión por favor.(2), trimestre:2.0, usuario:miriamshernandezsa, fecha:2021-07-19}, obs6: {observación:enviar completa la información para poder hacer la revisión por favor.(2), trimestre:2.0, usuario:miriamshernandezsa, fecha:2021-07-19}, obs7: {observación:enviar completa la información para poder hacer la revisión por favor.(2), trimestre:2.0, usuario:miriamshernandezsa, fecha:2021-07-19}, obs8: {observación:enviar completa la información para poder hacer la revisión por favor.(2), trimestre:2.0, usuario:miriamshernandezsa, fecha:2021-07-19}, obs9: {observación:enviar completa la información para poder hacer la revisión por favor.(2)(2), trimestre:2.0, usuario:miriamshernandezsa, fecha:2021-07-19}, obs10: {observación:enviar completa la información para poder hacer la revisión por favor.(2)(2), trimestre:2.0, usuario:miriamshernandezsa, fecha:2021-07-19}, obs11: {observación:enviar completa la información para poder hacer la revisión por favor.(2)(2), trimestre:2.0, usuario:miriamshernandezsa, fecha:2021-07-19}, obs12: {observación:enviar completa la información para poder hacer la revisión por favor.(2)(2), trimestre:2.0, usuario:miriamshernandezsa, fecha:2021-07-19}}
2021 | 2 | PUE210201934203 | Proyecto de inversión | 757811 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:757811.0, modificado:757811.0}} | REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO DE BOMBEO PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PANELES SOLARES EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO COATEPEC (TIERRA BLANCA), MUNICIPIO DE HUEHUETLAN EL GRANDE, PUEBLA - 84753 | 21 | Puebla | 150 | Huehuetlán el Grande | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO | 84753 | S | 41 | 27 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:150, localidad:23, direccion:CALLE MATAMOROS RANCHERIA SAN ANTONIO COATEPEC (TIERRA BLANCA), 75322 SAN ANTONIO COATEPEC (TIERRA BLANCA), HUEHUETLÁN EL GRANDE PUEBLA ENTRE CALLE MATAMOROS Y , SE ENCUENTRA AL FINAL DE LA CALLE MATAMOROS SALIDA A CAMINO , lon:-98.16941084, lat:18.72319939}} | 44305 | 44377 | 546679.04 | 757811 | 546679.04 | 546679.04 | 546679.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGH-FISM-DF-2021-020, contratista:TECHOS ESTRUCTURALES FLORES SANTIAGO S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE HUEHUETLAN EL GRANDE, PUE., monto:757811.0, importe_modificado:757811.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:32.0}} | {1934203/proyecto_INICIO, 1934203/proyecto_PROCESO, 1934203/proyecto_FIN, 1934203/proyecto_PROCESO, 1934203/proyecto_FIN, 1934203/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE210201934210 | Proyecto de inversión | 1476337.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1476337.42, modificado:1199905.34}} | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE ENTRE CONCRETO EXISTENTE Y CALLE 5 DE MAYO DEL CAD. 0+000 AL CAD. 0+193, EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL ATLAPULCO, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE HUEHUETLAN EL GRANDE, PUEBLA. - 84828 | 21 | Puebla | 150 | Huehuetlán el Grande | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE HUEHUETLAN EL GRANDE PUEBLA | 84828 | S | 835 | 556 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1382.4, meta_modificada:1382.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:150, localidad:9, direccion:CALLE 16 DE SEPTIEMBRE PUEBLO SAN MIGUEL ATLAPULCO, 75330 SAN MIGUEL ATLAPULCO, HUEHUETLÁN EL GRANDE PUEBLA ENTRE CARRETERA HUEHUETLAN-PUEBLA Y , SE ENCUENTRA SOBRE LA CARRETERA FEDERAL HUEHUETLAN EL GRANDE A PUEBLA CAPITA, lon:-98.19179937, lat:18.79283576}} | 44221 | 44286 | 604807.01 | 1199905.34 | 604807.01 | 604807.01 | 604807.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGH-FISM-DF-2021-018, contratista:ECDG CONSTRUCTORA S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE HUEHUETLAN EL GRANDE, PUE., monto:1199905.34, importe_modificado:1199905.34}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1382.4}} | {1934210/proyecto_INICIO, 1934210/proyecto_FIN, 1934210/proyecto_PROCESO, 1934210/proyecto_FIN, 1934210/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE210201935012 | Proyecto de inversión | 2573266.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2573266.86, modificado:2573266.86}} | MODERNIZACIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO CARRETERA A IXTEPEC EN LA LOCALIDAD DE TUXTLA, MUNICIPIO DE ZAPOTITLÁN DE MENDEZ, PUEBLA. ETAPA 1 - 87985 | 21 | Puebla | 210 | Zapotitlán de Méndez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE ZAPOTITLAN DE MENDEZ PUEBLA | 87985 | S | 2829 | 2779 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1038.0, meta_modificada:1038.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:210, localidad:3, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 73440 TRAMO TUXTLA - IXTEPEC KILÓMETRO 000 + 150 PUEBLO TUXTLA, 73440 TUXTLA, ZAPOTITLÁN DE MÉNDEZ PUEBLA ENTRE CARRETERA TUXTLA-IXTEPEC Y , OBRA UBICADA SOBRE CARRETERA PRINCIPAL TUXTLAIXTEPEC, lon:-97.6568087, lat:20.00237682}} | 44314 | 44403 | 1255809.81 | 2573266.86 | 1255809.81 | 1255809.81 | 1255809.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COPZAPM/2021/204, contratista:BUFER & CO. MÉXICO S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ZAPOTITLAN DE MENDEZ PUEBLA, monto:2573266.86, importe_modificado:2573266.86}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:519.0}} | {1935012/proyecto_PROCESO, 1935012/proyecto_INICIO, 1935012/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE210201925512 | Proyecto de inversión | 1794206.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1794206.88, modificado:1794206.88}} | CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS DIDACTICAS, MÓDULO DE DIRECCIÓN Y SANITARIOS EN ESTRUCTURA REGIONAL ¿C¿, EN EL PREESCOLAR CAIC ¿SAN CRISTÓBAL TEPONTLA¿ CON CLAVE 21EJN1136M, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE CHOLULA DE RIVADAVIA, EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA, PUEBLA - 51957 | 21 | Puebla | 140 | San Pedro Cholula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA | 51957 | S | 45 | 41 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:149.07, meta_modificada:149.07}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:140, localidad:1, direccion:CALLE UNIDAD DEPORTIVA 25 SUR INTERIOR SN PUEBLO JUNTA AUXILIAR DE SAN CRISTOBAL TEPONTLA, 72760 CHOLULA DE RIVADAVIA, SAN PEDRO CHOLULA PUEBLA ENTRE CALLE 25 SUR Y CALLE 3 SUR, UBICADA EN LA JUNTA AUXILIAR DE SAN CRISTOBAL, lon:-98.32512183, lat:19.06637967}} | 44267 | 44407 | 1489878.68 | 1489878.68 | 1489878.68 | 1489878.68 | 1489878.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-018-FISM-RAMO33/2021, contratista:GRUPO COMAELMI S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA, monto:1794206.88, importe_modificado:1794206.88}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:123.67}} | {1925512/proyecto_INICIO, 1925512/proyecto_PROCESO, 1925512/proyecto_INICIO, 1925512/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE210201930904 | Proyecto de inversión | 462259.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:462259.57, modificado:462259.57}} | REHABILITACIÓN DE CANCHA DE FUTBOL RÁPIDO EN CALLE JUÁREZ ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE INDEPENDENCIA DE LA LOCALIDAD DE LOS REYES DE JUÁREZ, MUNICIPIO DE LOS REYES DE JUÁREZ, PUEBLA - 71922 | 21 | Puebla | 118 | Los Reyes de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE LOS REYES DE JUÁREZ PUEBLA | 71922 | S | 80 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:454.0, meta_modificada:454.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:118, localidad:1, direccion:CALLE JUÁREZ PUEBLO LOS REYES DE JUÁREZ, 75400 LOS REYES DE JUÁREZ, LOS REYES DE JUÁREZ PUEBLA ENTRE CALLE CALLE HIDALGO Y CALLE INDEPENDENCIA, CALLE AYUNTAMIENTO EN CALLE JUÁREZ ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE INDEPENDENCIA CAL, lon:-97.81336053, lat:18.94708275}} | 44328 | 44372 | 462259.57 | 462259.57 | 400087.77 | 400087.77 | 400087.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-R33-DOP-MRJ-011-21, contratista:MARIA GUADALUPE ANDRADE BERISTAIN, convocante:MUNICIPIO DE LOS REYES DE JUAREZ, monto:462259.57, importe_modificado:462259.57}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:454.0}} | {1930904/proyecto_INICIO, 1930904/proyecto_PROCESO, 1930904/proyecto_FIN, 1930904/proyecto_PROCESO, 1930904/proyecto_FIN, 1930904/proyecto_PROCESO, 1930904/proyecto_INICIO, 1930904/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE210201921434 | Proyecto de inversión | 2507959.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2507959.16, modificado:2506147.96}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO PARA EL ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA TELESECUNDARIA VICTOR HUGO, CON CLAVE DE CENTRO DE TRABAJO: 21DTV0073A. - 42544 | 21 | Puebla | 119 | San Andrés Cholula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DE SAN ANDRÉS CHOLULA | 42544 | S | 149 | 146 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:671.0, meta_modificada:671.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:119, localidad:13, direccion:AVENIDA AVENIDA DEL SOL. COLONIA COLONIA CONCEPCIÓN LA CRUZ., 00000 SAN BERNARDINO TLAXCALANCINGO, SAN ANDRÉS CHOLULA PUEBLA ENTRE PRIVADA PRIVADA ODA A LA ALEGRÍA. Y CALLE CALLE MELCHOR OCAMPO., AVENIDA AVENIDA AQUILES SERDÁN., lon:-98.24941859, lat:19.03349968}} | 44272 | 44346 | 2506147.96 | 2506147.96 | 1348495.87 | 1348495.87 | 1348495.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-INV5-21301-1, contratista:RAUL HERNANDEZ DIAZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN ANDRES CHOLULA, PUE., monto:2506147.96, importe_modificado:2506147.96}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:380.0}} | {1921434/proyecto_INICIO, 1921434/proyecto_PROCESO, 1921434/proyecto_INICIO, 1921434/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE210201916856 | Proyecto de inversión | 433274 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:433274.0, modificado:433274.0}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE ELECTRIFICACIÓN EN AMP. SAN ANDRÉS AZUMIATLA C. INDEPENDENCIA EN LA LOCALIDAD DE SAN ANDRES AZUMIATLA, MUNICIPIO DE PUEBLA, ESTADO DE PUEBLA. - 29959 | 21 | Puebla | 114 | Puebla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE PUEBLA | 29959 | S | 27 | 21 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:133, direccion:CALLE INDEPENDENCIA PUEBLO SAN ANDRÉS AZUMIATLA, 72960 SAN ANDRÉS AZUMIATLA, PUEBLA PUEBLA ENTRE CALLE MANZANAS Y , CALLE NOPALERA LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA A 626.31 METROS HACIA EL SUR DE LA CAPILLA DE SAN NICOLAS DE BA, lon:-98.25454284, lat:18.88930457}} | 44344 | 44464 | 433274 | 433274 | 433274 | 433274 | 433274 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:100384, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLA, monto:433274.0, importe_modificado:433274.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:4.5}} | {1916856/proyecto_INICIO, 1916856/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE210201922253 | Proyecto de inversión | 1816996.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1816996.39, modificado:1816996.39}} | EQUIPAMIENTO DE CUARTOS PARA BAÑO EN VIVIENDAS (CALENTADORES SOLARES) 2A. ETAPA EN EL MUNICIPIO DE LAFRAGUA, PUEBLA. - 44930 | 21 | Puebla | 93 | Lafragua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE LAFRAGUA | 44930 | S | 570 | 430 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:180.0, meta_modificada:180.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:93, localidad:1, direccion:CALLE AMECAMECA PUEBLO SALTILLO, 75060 SALTILLO, LAFRAGUA PUEBLA ENTRE CALLE JESÚS L GÓMEZ Y CALLE B JUAREZ, CALLE MORELOS ESTE EQUIPAMIENTO SE REALIZARÁ EN LAS SIGUIENTES LOCALIDADESSALTILLO 24 PZAS CUAUHTÉMOC 58 PZASGONZÁL, lon:-97.30053729, lat:19.29731422}} | 44315 | 44448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {1922253/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE210201918494 | Proyecto de inversión | 559896.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:559896.31, modificado:559896.31}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE ATEMPA EN LA LOCALIDAD DE IXQUIHUACAN DEL MUNICIPIO DE AHUACATLAN, PUEBLA. - 33676 | 21 | Puebla | 6 | Ahuacatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE AHUACATLAN PUEBLA | 33676 | S | 40 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:372.0, meta_modificada:372.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:13, direccion:CALLE ATEMPA BARRIO ATEMPA, 73338 ATEMPA, AHUACATLÁN PUEBLA ENTRE CAMINO SAN JERONIMO-SAN FRANCISCO Y , PARTIENDO DEL CENTRO DE LA LOCALIDAD DE AHUACATLAN RUMBO A CRUZTITLAN HASTA LLEGAR A LA DESVIACION SAN JERONIMOSAN FRA, lon:-97.87954293, lat:20.00866196}} | 44267 | 44326 | 559896.31 | 559896.31 | 434875.56 | 434875.56 | 434875.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CMOP-AHUA-FISM2021/007, contratista:GERARDO GARCÍA TREJO, convocante:MUNICIPIO DE AHUACATLÁN, monto:559896.31, importe_modificado:559896.31}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:288.0}} | {1918494/proyecto_INICIO, 1918494/proyecto_PROCESO, 1918494/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE210201923119 | Proyecto de inversión | 856756.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:856756.12, modificado:856756.12}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE PRINCIPAL DEL 1+560.00 AL 1+660.00 Y DEL KM 1+921.00 AL 1+971.00 - 46940 | 21 | Puebla | 43 | Cuetzalan del Progreso | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CUETZALAN DEL PROGRESO | 46940 | S | 418 | 399 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:600.0, meta_modificada:600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:4, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO AYOTZINAPAN, 73566 AYOTZINAPAN, CUETZALAN DEL PROGRESO PUEBLA ENTRE Y , LA CALLE PRINCIPAL DE ACCESO A LA COMUNIDAD SE ENCUENTRA EN EL CADENAMIENTO DEL 1560.00 AL 1660.00 Y DEL KM 1921.00 AL 1971., lon:-97.54170928, lat:20.05753081}} | 44247 | 44336 | 856756.12 | 856756.12 | 317735.3 | 317735.3 | 317735.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCP/R33/021-043/183, contratista:FEYPAC Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CUETZALAN DEL PROGRESO PUEBLA, monto:856756.12, importe_modificado:856756.12}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:360.0}} | {1923119/proyecto_INICIO, 1923119/proyecto_PROCESO, 1923119/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE210201917742 | Proyecto de inversión | 9431627.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9431627.21, modificado:9423474.04}} | REHABILITACIÓN DE ADOQUINAMIENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA CALLE BENITO JUAREZ ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CARRETERA FEDERAL TEHUACÁN-TEOTITLÁN, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE COXCATLÁN, PUEBLA - 31974 | 21 | Puebla | 35 | Coxcatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE COXCATLAN PUEBLA | 31974 | S | 2598 | 2398 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4790.0, meta_modificada:4790.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CALLE BENITO JUAREZ PUEBLO COXCATLÁN, 75980 COXCATLÁN, COXCATLÁN PUEBLA ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CARRETERA CARRETERA FEDERAL TEHUACÁN - TEOTITLAN, CALLE CALLE 5 DE MAYO CALLE BENITO JUAREZ ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CAR, lon:-97.15424277, lat:18.26730012}} | 44247 | 44366 | 9423474.04 | 9423474.04 | 4526939.82 | 4526939.82 | 4526939.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCX-R33-LP-007/2021, contratista:ESTRUCTURAS Y CONSTRUCCIONES JORLUC S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COXCATLÁN PUEBLA, monto:9423474.04, importe_modificado:9423474.04}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3018.0}} | {1917742/proyecto_INICIO, 1917742/proyecto_PROCESO, 1917742/proyecto_INICIO, 1917742/proyecto_PROCESO, 1917742/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE210201943794 | Proyecto de inversión | 393917.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:RECURSO MUNICIPAL (FISM 2021) , monto:69514.85, modificado:69514.85}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:324402.64, modificado:324402.64}} | CONSTRUCCIÓN DE 8 SISTEMAS DE SANEAMIENTO A BASE DE BIODIGESTORES EN LA LOCALIDAD DE CERRO DE LOS LIMONES, MUNICIPIO DE XICOTEPEC, PUEBLA | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros Programas de Inversión | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA | 210058 | S | 17 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:197, localidad:50, direccion:Xicotepec de Juárez, Pue., México, lon:-97.964257, lat:20.2786413}} | 44377 | 44556 | 28865.61 | 27480.01 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE210201921718 | Proyecto de inversión | 2287809.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2287809.55, modificado:2286989.0}} | ADOQUINAMIENTO EN CALLE TEPEYACATZINGO ENTRE AVENIDA 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE SAN MIGUEL. - 43481 | 21 | Puebla | 119 | San Andrés Cholula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DE SAN ANDRÉS CHOLULA | 43481 | S | 210 | 140 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2328.8, meta_modificada:2328.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:119, localidad:13, direccion:CALLE CALLE TEPEYACATZINGO. PUEBLO JUNTA AUXILIAR DE SAN ANTONIO CACALOTEPEC., 72845 SAN BERNARDINO TLAXCALANCINGO, SAN ANDRÉS CHOLULA PUEBLA ENTRE AVENIDA AVENIDA 16 DE SEPTIEMBRE. Y CALLE CALLE SAN MIGUEL., CALLE CALLE SAN MI, lon:-98.29536786, lat:18.9981881}} | 44309 | 44368 | 2286989 | 2286989 | 761550.24 | 761550.24 | 761550.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-INV5-21305-1, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES TLALITECH S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN ANDRES CHOLULA, monto:2286989.0, importe_modificado:2286989.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:782.0}} | {1921718/proyecto_PROCESO, 1921718/proyecto_INICIO, 1921718/proyecto_PROCESO, 1921718/proyecto_INICIO, 1921718/proyecto_PROCESO, 1921718/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE210201912424 | Proyecto de inversión | 1536846.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1536846.1, modificado:1530780.47}} | PAVIMENTACION Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA 3ERA PRIVADA REAL A CHOLULA ENTRE CALLE REAL A CHOLULA Y CERRADA DE LA LOCALIDAD DE SANTA CLARA OCOYUCAN - 19959 | 21 | Puebla | 106 | Ocoyucan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE OCOYUCAN | 19959 | S | 2414 | 2395 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:898.0, meta_modificada:898.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:106, localidad:1, direccion:PRIVADA 3ERA PRIVADA REAL A CHOLULA COLONIA SANTA CLARA OCOYUCAN, 72850 SANTA CLARA OCOYUCAN, OCOYUCAN PUEBLA ENTRE CALLE REAL A CHOLULA Y , SOBRE LA CELLE REAL A CHOLULA EN EL ACCESO DE 3ERA PRIVADA REAL A CHOLULA ENTRE , lon:-98.30348293, lat:18.98183131}} | 44302 | 44363 | 1530780.47 | 1530780.47 | 964779.16 | 964779.16 | 964779.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-2021-006-1, contratista:CONSTRUCCIONES URBANPRO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE OCOYUCAN, PUEBLA, monto:1530780.47, importe_modificado:1530780.47}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:598.0}} | {1912424/proyecto_INICIO, 1912424/proyecto_PROCESO, 1912424/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se regresa a petición del capturista, trimestre:2.0, usuario:miriamshernandezsa, fecha:2021-07-06}, obs2: {observación:se regresa a petición del capturista, trimestre:2.0, usuario:miriamshernandezsa, fecha:2021-07-06}, obs3: {observación:se regresa a petición del capturista, trimestre:2.0, usuario:miriamshernandezsa, fecha:2021-07-06}, obs4: {observación:se regresa a petición del capturista, trimestre:2.0, usuario:miriamshernandezsa, fecha:2021-07-06}, obs5: {observación:monto de contrato y cantidad en avance físico no coincide con los reportado., trimestre:2.0, usuario:miriamshernandezsa, fecha:2021-07-15}, obs6: {observación:monto de contrato y cantidad en avance físico no coincide con los reportado., trimestre:2.0, usuario:miriamshernandezsa, fecha:2021-07-15}, obs7: {observación:monto de contrato y cantidad en avance físico no coincide con los reportado., trimestre:2.0, usuario:miriamshernandezsa, fecha:2021-07-15}, obs8: {observación:monto de contrato y cantidad en avance físico no coincide con los reportado., trimestre:2.0, usuario:miriamshernandezsa, fecha:2021-07-15}}
2021 | 2 | PUE210201912830 | Proyecto de inversión | 1519100.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1519100.48, modificado:1516949.9}} | PAVIMENTACION Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL CAMINO A SANTA LUCIA-LA PASTORIA DEL CADENAMIENTO 0+000 AL 0+200 - 21160 | 21 | Puebla | 106 | Ocoyucan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE OCOYUCAN | 21160 | S | 209 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1200.0, meta_modificada:1200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:106, localidad:7, direccion:CALLE LA PASTORIA RANCHERIA LA PASTORÍA, 72867 LA PASTORÍA, OCOYUCAN PUEBLA ENTRE Y , DESDE SANTA LUCIA COSAMALOAPAN SIGUIENDO EL CAMINO HACIA EL POBLADO DE LA PASTORIA, lon:-98.33482678, lat:18.88637496}} | 44302 | 44363 | 1516949.9 | 1516949.9 | 912157.73 | 912157.73 | 912157.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-2021-004-1, contratista:JORGE GARCIA CABRERA, convocante:MUNICIPIO DE OCOYUCAN, PUEBLA, monto:1516949.9, importe_modificado:1516949.9}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:756.0}} | {1912830/proyecto_PROCESO, 1912830/proyecto_INICIO, 1912830/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se regresa a petición del capturista., trimestre:2.0, usuario:miriamshernandezsa, fecha:2021-07-06}, obs2: {observación:se regresa a petición del capturista., trimestre:2.0, usuario:miriamshernandezsa, fecha:2021-07-06}, obs3: {observación:se regresa a petición del capturista., trimestre:2.0, usuario:miriamshernandezsa, fecha:2021-07-06}, obs4: {observación:se regresa a petición del capturista., trimestre:2.0, usuario:miriamshernandezsa, fecha:2021-07-06}, obs5: {observación:el monto del contrato no coincide con el monto modificado., trimestre:2.0, usuario:miriamshernandezsa, fecha:2021-07-13}, obs6: {observación:el monto del contrato no coincide con el monto modificado., trimestre:2.0, usuario:miriamshernandezsa, fecha:2021-07-13}, obs7: {observación:el monto del contrato no coincide con el monto modificado., trimestre:2.0, usuario:miriamshernandezsa, fecha:2021-07-13}, obs8: {observación:el monto del contrato no coincide con el monto modificado., trimestre:2.0, usuario:miriamshernandezsa, fecha:2021-07-13}}
2021 | 2 | PUE210201912089 | Proyecto de inversión | 2523743.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2523743.71, modificado:2521739.18}} | PAVIMENTACION Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA CALLE ALLENDE ENTRE CALLE HIDALGO Y PANTEON EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA MALACATEPEC - 19258 | 21 | Puebla | 106 | Ocoyucan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE OCOYUCAN | 19258 | S | 3218 | 2998 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2352.4, meta_modificada:2352.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:106, localidad:6, direccion:CALLE ALLENDE INTERIOR 72850 COLONIA SANTA MARÍA MALACATEPEC, 72850 SANTA MARÍA MALACATEPEC, OCOYUCAN PUEBLA ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE DE LA LUZ, SE ENCUENTRA EN LA CALLLE ALLENDE ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE DE LA LUZ Y T, lon:-98.30404054, lat:18.94090166}} | 44302 | 44363 | 740198.55 | 740198.55 | 740198.55 | 740198.55 | 740198.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-2021-001-1, contratista:CONSTRUCCIONES INARSOL S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE OCOYUCAN, PUEBLA, monto:2521739.18, importe_modificado:2521739.18}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:897.0}} | {1912089/proyecto_INICIO, 1912089/proyecto_PROCESO, 1912089/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se regresa a petición del capturista, trimestre:2.0, usuario:miriamshernandezsa, fecha:2021-07-06}, obs2: {observación:se regresa a petición del capturista, trimestre:2.0, usuario:miriamshernandezsa, fecha:2021-07-06}, obs3: {observación:se regresa a petición del capturista, trimestre:2.0, usuario:miriamshernandezsa, fecha:2021-07-06}, obs4: {observación:se regresa a petición del capturista, trimestre:2.0, usuario:miriamshernandezsa, fecha:2021-07-06}}
2021 | 2 | PUE210201912145 | Proyecto de inversión | 967568.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:967568.97, modificado:1144860.07}} | PAVIMENTACION Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA SEGUNDA ETAPA DE LA CALLE DEL RIO Y PRIVADA DEL RIO DE LA LOCALIDAD DE SANTA MARTHA HIDALGO - 19438 | 21 | Puebla | 106 | Ocoyucan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE OCOYUCAN | 19438 | S | 1659 | 1503 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1568.4, meta_modificada:1568.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:106, localidad:10, direccion:CALLE DEL RIO INTERIOR 72864 COLONIA SANTA MARTHA HIDALGO, 72864 SANTA MARTHA HIDALGO, OCOYUCAN PUEBLA ENTRE CALLE REFORMA Y PRIVADA DEL RIO, DESDE LA CALLE REFORMA SOBRE LA CALLE DEL RIO ENTRANDO A LA PRIVADA DEL RIO Y CON, lon:-98.3157754, lat:18.98755293}} | 44302 | 44363 | 343458.02 | 343458.02 | 343458.02 | 343458.02 | 343458.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-2021-007-1, contratista:MAQUINARIA, INGENIERIA Y TERRACERIAS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE OCOYUCAN, PUEBLA, monto:1144860.07, importe_modificado:1144860.07}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:522.0}} | {1912145/proyecto_INICIO, 1912145/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se regresa a petición del capturista, trimestre:2.0, usuario:miriamshernandezsa, fecha:2021-07-06}, obs2: {observación:se regresa a petición del capturista, trimestre:2.0, usuario:miriamshernandezsa, fecha:2021-07-06}, obs3: {observación:se regresa a petición del capturista, trimestre:2.0, usuario:miriamshernandezsa, fecha:2021-07-06}, obs4: {observación:se regresa a petición del capturista, trimestre:2.0, usuario:miriamshernandezsa, fecha:2021-07-06}}
2021 | 2 | PUE210201919063 | Proyecto de inversión | 317780.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:317780.13, modificado:317780.13}} | CONSTRUCCION DE REDUCTORES DE VELOCIDAD EN LA AVENIDA NAUPAN EN LA COLONIA ZACAMILA, UBICADA EN HUAUCHINANGO, PUEBLA - 35223 | 21 | Puebla | 71 | Huauchinango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE HUAUCHINANGO PUEBLA | 35223 | S | 1800 | 1200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:210.0, meta_modificada:210.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:1, direccion:AVENIDA NAUPAN COLONIA ZACAMILA, 73178 HUAUCHINANGO, HUAUCHINANGO PUEBLA ENTRE CALLE ZACAMILA Y CALLE SALSIPUEDES, CALLE GREGORIO A SALAS SE REALIZARAN EN DIFERENTES PUNTOS DE LA AVENIDA NAUPAN, lon:-98.06051619, lat:20.18194059}} | 44231 | 44280 | 317780.13 | 317780.13 | 317780.13 | 317780.13 | 317780.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHOP-21006/2021, contratista:MAC URBANIZADORA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUAUCHINANGO PUEBLA, monto:317780.13, importe_modificado:317780.13}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:210.0}} | {1919063/proyecto_INICIO, 1919063/proyecto_FIN, 1919063/proyecto_PROCESO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:ESTA OBRA NO SE INCLUYE RN LA APERTURA PROGRAMATICA DEL FAIS 2021, trimestre:2.0, usuario:hildajramirezo, fecha:2021-07-14}} | {obs1: {observación:corregir meta y folio, trimestre:2.0, usuario:blancalramirezte, fecha:2021-07-13}, obs2: {observación:corregir meta y folio, trimestre:2.0, usuario:blancalramirezte, fecha:2021-07-13}, obs3: {observación:corregir meta y folio, trimestre:2.0, usuario:blancalramirezte, fecha:2021-07-13}, obs4: {observación:corregir meta y folio, trimestre:2.0, usuario:blancalramirezte, fecha:2021-07-13}, obs5: {observación:ESTE PROYECTO NO ENTRA DENTRO DEL CATALOGO DE FISM, CANCELAR FOLIO, trimestre:2.0, usuario:blancalramirezte, fecha:2021-07-14}, obs6: {observación:ESTE PROYECTO NO ENTRA DENTRO DEL CATALOGO DE FISM, CANCELAR FOLIO, trimestre:2.0, usuario:blancalramirezte, fecha:2021-07-14}, obs7: {observación:ESTE PROYECTO NO ENTRA DENTRO DEL CATALOGO DE FISM, CANCELAR FOLIO, trimestre:2.0, usuario:blancalramirezte, fecha:2021-07-14}, obs8: {observación:ESTE PROYECTO NO ENTRA DENTRO DEL CATALOGO DE FISM, CANCELAR FOLIO, trimestre:2.0, usuario:blancalramirezte, fecha:2021-07-14}}
2021 | 2 | PUE210201922061 | Proyecto de inversión | 1859870.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1859870.1, modificado:1859870.1}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE LAFRAGUA, PUEBLA - 44519 | 21 | Puebla | 93 | Lafragua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE LAFRAGUA | 44519 | S | 65 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:93, localidad:2, direccion:CALLE V CARRANZA PUEBLO AGUA DE LA MINA, 75069 AGUA DE LA MINA, LAFRAGUA PUEBLA ENTRE CALLE LOS PINOS Y CALLE N HEROES, CALLE B JUAREZ ESTA OBRA SE REALIZARÁ EN LAS LOCALIDADES DE AGUA DE LA MINA 7 PZAS CUAUHTEMOC 7 PZAS FRA, lon:-97.27994084, lat:19.30932653}} | 44299 | 44397 | 1859870.1 | 1859870.1 | 477096.35 | 477096.35 | 477096.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDLFP/DOPM-21014-2021, contratista:ALVA DEL CARMEN GARCIA VERNET, convocante:MUNICIPIO DE LAFRAGUA, monto:1859870.1, importe_modificado:1859870.1}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:15.0}} | {1922061/proyecto_PROCESO, 1922061/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE210201925124 | Proyecto de inversión | 1719358.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1719358.44, modificado:1719358.44}} | ADOQUINAMIENTO DE VARIAS CALLES DE LA COLONIA EL OTATE EN LA LOCALIDAD DE VISTA HERMOSA, MUNICIPIO DE JALPAN , PUEBLA. - 50962 | 21 | Puebla | 86 | Jalpan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE JALPAN | 50962 | S | 164 | 141 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1686.0, meta_modificada:1686.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:86, localidad:23, direccion:CALLE FCO VILLA PUEBLO VISTA HERMOSA, 73056 VISTA HERMOSA, JALPAN PUEBLA ENTRE Y , EN LA LOCALIDAD DE VISTA HERMOSA EN LA COLONIA EL OTATE EN LA CALLE FRANCISCO VILLA, lon:-97.90523394, lat:20.48434924}} | 44305 | 44394 | 1719358.44 | 1719358.44 | 1719358.44 | 716172.46 | 716172.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJP-FISM-20210211, contratista:NALLELI RIVERA DIAZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE JALPAN, monto:1719358.44, importe_modificado:1719358.44}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:700.0}} | {1925124/proyecto_PROCESO, 1925124/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE210201912958 | Proyecto de inversión | 1091143.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1091143.27, modificado:1088839.7}} | PAVIMENTACION Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA CALLE REFORMA ENTRE CALLE ATLIXCO Y CALLE MATAMOROS EN LA LOCALIDAD DE FRANCISCO SARABIA - 21560 | 21 | Puebla | 106 | Ocoyucan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE OCOYUCAN | 21560 | S | 1416 | 1298 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1090.2, meta_modificada:1090.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:106, localidad:5, direccion:CALLE REFORMA COLONIA FRANCISCO SARABIA, 72850 FRANCISCO SARABIA, OCOYUCAN PUEBLA ENTRE CALLE ATLIXCO Y CALLE MATAMOROS, SOBRECALLE REFORMA ENTRE CALLE ATLIXCO Y CALLE MATAMOROS, lon:-98.3209351, lat:18.96215011}} | 44302 | 44363 | 1088839.7 | 1088839.7 | 653082.2 | 653082.2 | 653082.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-2021-003-1, contratista:EDIFICACIONES COIMBA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE OCOYUCAN, PUEBLA, monto:1088839.7, importe_modificado:1088839.7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:689.0}} | {1912958/proyecto_INICIO, 1912958/proyecto_PROCESO, 1912958/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se regresa a petición del capturista., trimestre:2.0, usuario:miriamshernandezsa, fecha:2021-07-06}, obs2: {observación:se regresa a petición del capturista., trimestre:2.0, usuario:miriamshernandezsa, fecha:2021-07-06}, obs3: {observación:se regresa a petición del capturista., trimestre:2.0, usuario:miriamshernandezsa, fecha:2021-07-06}, obs4: {observación:se regresa a petición del capturista., trimestre:2.0, usuario:miriamshernandezsa, fecha:2021-07-06}, obs5: {observación:no corresponden los datos con lo reportado en avance físico en cantidad., trimestre:2.0, usuario:miriamshernandezsa, fecha:2021-07-13}, obs6: {observación:no corresponden los datos con lo reportado en avance físico en cantidad., trimestre:2.0, usuario:miriamshernandezsa, fecha:2021-07-13}, obs7: {observación:no corresponden los datos con lo reportado en avance físico en cantidad., trimestre:2.0, usuario:miriamshernandezsa, fecha:2021-07-13}, obs8: {observación:no corresponden los datos con lo reportado en avance físico en cantidad., trimestre:2.0, usuario:miriamshernandezsa, fecha:2021-07-13}}
2021 | 2 | PUE210201924466 | Proyecto de inversión | 593814.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:593814.86, modificado:593814.86}} | CONSTRUCCION DE AULA EN PRIMARIA NUEVA CREACION C.C.T 21DPR0314I - 49150 | 21 | Puebla | 43 | Cuetzalan del Progreso | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CUETZALAN DEL PROGRESO | 49150 | S | 122 | 110 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:74.88, meta_modificada:74.88}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:212, direccion:RANCHERIA OTRO, 73566 XILOXOCHIT, CUETZALAN DEL PROGRESO PUEBLA ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN TERRENO DE LAS INSTALACIONES DE LA ESCUELA PRIMARIA NUEVA CREACION C.C.T 21DPR0314I A UN COSTADO DE LA CALLE PRINCIPAL DE LA C, lon:-97.46497966, lat:20.08297079}} | 44240 | 44329 | 593814.86 | 593814.86 | 118207.11 | 118207.11 | 118207.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCP/R33/021-043/213, contratista:ALFA GRUPO CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CUETZALAN DEL PROGRESO PUEBLA, monto:593814.86, importe_modificado:593814.86}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:59.9}} | {1924466/proyecto_INICIO, 1924466/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE210201942003 | Proyecto de inversión | 1188826.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1188826.13, modificado:1188826.13}} | REHABILITACION DE LAS INSTALACIONES DE LA ESTANCIA DE DIA ¨ SOLEDAD BRIONES ´´ DE LA LOCALIDAD DE ACATZINGO DE HIDALGO, MUNICIPIO DE ACATZINGO, PUEBLA. | 21 | Puebla | 4 | Acatzingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Asistencia Social | Sin identificar | MUNICIPIO DE ACATZINGO | MA-FORT-2021/172 | N | 0 | 0 | 52078 | {meta1: {unidad_medida:Albergue(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Av. 16 de Septiembre 202, Calvario, 75150 Acatzingo de Hidalgo, Pue., México, lon:-97.78282642, lat:18.98423056}} | 44384 | 44413 | 1188826.13 | 1188826.13 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-IR3-FORT172/21, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR APPARELL S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACATZINGO, monto:1188826.13, importe_modificado:1188826.13}} | {meta1: {unidad_medida:Albergue(s), avance:0.1}} | {1942003/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Usar una clasificación distinta de 'Otros proyectos', trimestre:2.0, usuario:victordeleonfa, fecha:2021-07-22}, obs2: {observación:por favor atender observaciones , trimestre:2.0, usuario:miriamshernandezsa, fecha:2021-07-23}, obs3: {observación:por favor atender observaciones , trimestre:2.0, usuario:miriamshernandezsa, fecha:2021-07-23}, obs4: {observación:por favor atender observaciones , trimestre:2.0, usuario:miriamshernandezsa, fecha:2021-07-23}, obs5: {observación:por favor atender observaciones , trimestre:2.0, usuario:miriamshernandezsa, fecha:2021-07-23}}
2021 | 2 | PUE210201925317 | Proyecto de inversión | 1068360.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1068360.78, modificado:1066508.08}} | CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINAMIENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA CALLE MIGUEL HIDALGO ENTRE CALLE CAMINO DEL CARNERO Y CALLE PUERTO DEL AIRE EN LA COLONIA AEROPUERTO, EN EL MUNICIPIO DE TEHUACAN, PUEBLA. - 51438 | 21 | Puebla | 156 | Tehuacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE TEHUACÁN PUEBLA | 51438 | S | 295 | 273 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1231.8, meta_modificada:1231.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:156, localidad:1, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO COLONIA AEROPUERTO, 75718 TEHUACÁN, TEHUACÁN PUEBLA ENTRE CALLE CAMINO DEL CARNERO Y CALLE PUERTO DEL AIRE, LA CALLE A INTERVENIR SE ENCUENTRA UBICADA ENTRE LAS CALLES CAMINO AL CARNERO Y PUERTO DEL AIR, lon:-97.41089281, lat:18.49112649}} | 44306 | 44367 | 1066508.08 | 1066508.08 | 319952.42 | 319952.42 | 319952.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMTH-COPSRMT-I3FISM-21009-JUR012/2021, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR TLAXCO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TEHUACÁN PUEBLA, monto:1066508.08, importe_modificado:1066508.08}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:369.54}} | {1925317/proyecto_INICIO, 1925317/proyecto_PROCESO, 1925317/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:FOLIO RECHAZADO VERIFICA MONTO EN MODIFICADO EN RFT NO COINCIDE CON LISTADO, DEBES EDITARLO Y ESTE COINCIDIR CON CONTRATO, EN LISTADO AGREGAR CANTIDAD EJECUTADA DE OBRA REAL., trimestre:2.0, usuario:virgniajarzatees, fecha:2021-07-19}, obs2: {observación:FOLIO RECHAZADO VERIFICA MONTO EN MODIFICADO EN RFT NO COINCIDE CON LISTADO, DEBES EDITARLO Y ESTE COINCIDIR CON CONTRATO, EN LISTADO AGREGAR CANTIDAD EJECUTADA DE OBRA REAL., trimestre:2.0, usuario:virgniajarzatees, fecha:2021-07-19}, obs3: {observación:FOLIO RECHAZADO VERIFICA MONTO EN MODIFICADO EN RFT NO COINCIDE CON LISTADO, DEBES EDITARLO Y ESTE COINCIDIR CON CONTRATO, EN LISTADO AGREGAR CANTIDAD EJECUTADA DE OBRA REAL., trimestre:2.0, usuario:virgniajarzatees, fecha:2021-07-19}, obs4: {observación:FOLIO RECHAZADO VERIFICA MONTO EN MODIFICADO EN RFT NO COINCIDE CON LISTADO, DEBES EDITARLO Y ESTE COINCIDIR CON CONTRATO, EN LISTADO AGREGAR CANTIDAD EJECUTADA DE OBRA REAL., trimestre:2.0, usuario:virgniajarzatees, fecha:2021-07-19}}
2021 | 2 | PUE210201925356 | Proyecto de inversión | 2478051.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2478051.74, modificado:2478051.74}} | CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINAMIENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA CALLE RAFAEL AYALA Y AYALA ENTRE CALLE AVENIDA CULTURAL Y JUSTO SIERRA; EN LA COLONIA CULTURAL, DEL MUNICIPIO DE TEHUACÁN, PUEBLA. - 51504 | 21 | Puebla | 156 | Tehuacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE TEHUACÁN PUEBLA | 51504 | S | 94 | 86 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1507.7, meta_modificada:1507.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:156, localidad:1, direccion:CALLE RAFAEL AYALA Y AYALA COLONIA CULTURAL, 75795 TEHUACÁN, TEHUACÁN PUEBLA ENTRE AVENIDA CULTURAL Y CALLE JUSTO SIERRA, LA CALLE A INTERVENIR SE ENCUENTRA UBICADA ENTRE LA AV. CULTURAL Y LA CALLE JUSTO SIERRA EN LA COLONI, lon:-97.38141336, lat:18.43795814}} | 44306 | 44367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1925356/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE210201923843 | Proyecto de inversión | 1353179.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1353179.12, modificado:1353179.12}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE TAMANIS Y CALLE 6 DE AGOSTO - 47932 | 21 | Puebla | 43 | Cuetzalan del Progreso | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CUETZALAN DEL PROGRESO | 47932 | S | 276 | 292 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:909.0, meta_modificada:909.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:68, direccion:CALLE TAMANIZ PUEBLO TUZAMAPAN XILOXOCHICO, 73566 TUZAMAPAN, CUETZALAN DEL PROGRESO PUEBLA ENTRE CALLE 6 DE AGOSTO Y , LA OBRA SE UBICA EN CALLE TAMANIS Y CALLE 6 DE AGOSTO DENTRO DE LA LOCALIDAD QUE SON RAMALES UBICADAS , lon:-97.49065068, lat:20.05447874}} | 44240 | 44329 | 1353179.12 | 1353179.12 | 476497.06 | 476497.06 | 476497.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCP/R33/021-043/209, contratista:ATSA ARQUITECTURA Y TERRACERIAS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CUETZALAN DEL PROGRESO PUEBLA, monto:1353179.12, importe_modificado:1353179.12}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:455.0}} | {1923843/proyecto_INICIO, 1923843/proyecto_PROCESO, 1923843/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE210201926094 | Proyecto de inversión | 529979.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:529979.2, modificado:529979.2}} | MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO 2021, EN EL MUNICIPIO DE IXCAQUIXTLA, PUEBLA. - 53267 | 21 | Puebla | 82 | Ixcaquixtla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE IXCAQUIXTLA PUEBLA | 53267 | S | 145 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:225.0, meta_modificada:225.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:82, localidad:1, direccion:PUEBLO SAN JUAN IXCAQUIXTLA, 74900 SAN JUAN IXCAQUIXTLA, IXCAQUIXTLA PUEBLA ENTRE Y , DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO, lon:-97.83230003, lat:18.46041303}} | 44319 | 44378 | 529979.2 | 529979.2 | 298817.97 | 298817.97 | 298817.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COPIXC/CONT-R-33/ADJ-DIR/2021-02, contratista:ESTEBAN ELIAS COATL, convocante:MUNICIPIO DE IXCAQUIXTLA, PUEBLA, monto:529979.2, importe_modificado:529979.2}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:203.0}} | {1926094/proyecto_INICIO, 1926094/proyecto_PROCESO, 1926094/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación: FOLIO RECHAZADO VERIFICA LOS MONTOS EN CONTRATO DE APROBADO Y MODIFICADO NO COINCIDE CON AVANCE FINANCIERO REPORTADO DE LISATDO 56.40%, trimestre:2.0, usuario:virgniajarzatees, fecha:2021-07-07}, obs2: {observación: FOLIO RECHAZADO VERIFICA LOS MONTOS EN CONTRATO DE APROBADO Y MODIFICADO NO COINCIDE CON AVANCE FINANCIERO REPORTADO DE LISATDO 56.40%, trimestre:2.0, usuario:virgniajarzatees, fecha:2021-07-07}, obs3: {observación: FOLIO RECHAZADO VERIFICA LOS MONTOS EN CONTRATO DE APROBADO Y MODIFICADO NO COINCIDE CON AVANCE FINANCIERO REPORTADO DE LISATDO 56.40%, trimestre:2.0, usuario:virgniajarzatees, fecha:2021-07-07}, obs4: {observación: FOLIO RECHAZADO VERIFICA LOS MONTOS EN CONTRATO DE APROBADO Y MODIFICADO NO COINCIDE CON AVANCE FINANCIERO REPORTADO DE LISATDO 56.40%, trimestre:2.0, usuario:virgniajarzatees, fecha:2021-07-07}}
2021 | 2 | PUE210201926138 | Proyecto de inversión | 271170.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:271170.27, modificado:269809.34}} | AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN CALLE 10 NORTE Y CALLEJÓN DE LA 4 ORIENTE, EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN IXCAQUIXTLA, EN EL MUNICIPIO DE IXCAQUIXTLA, PUEBLA - 53340 | 21 | Puebla | 82 | Ixcaquixtla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE IXCAQUIXTLA PUEBLA | 53340 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:82, localidad:1, direccion:CALLE 10 NORTE PUEBLO SAN JUAN IXCAQUIXTLA, 74900 SAN JUAN IXCAQUIXTLA, IXCAQUIXTLA PUEBLA ENTRE AVENIDA AYUNTAMIENTO Y CALLE 4 ORIENTE, EN LA CALLE 10 10 NORTE Y CALLE 4 ORIENTE JUNTO A LA UNIDAD DEPORTIVA DE 3 DE MAYO, lon:-97.82554027, lat:18.46022289}} | 44319 | 44348 | 0 | 269809.34 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COPIXC/CONT-R-33/ADJ-DIR/2021-03, contratista:MAUROSA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE IXCAQUIXTLA, PUEBLA, monto:269809.34, importe_modificado:269809.34}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:5.0}} | {1926138/proyecto_INICIO, 1926138/proyecto_FIN, 1926138/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE210201926150 | Proyecto de inversión | 1521702.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1521702.11, modificado:1517799.96}} | CONSTRUCCION DE ADOQUINAMIENTO DE LA AVENIDA 5 DE MAYO Y DIAGONAL DE LA 5 DE MAYO, DE LA CALLE 9 SUR A CARRETERA 455 CUAPIAXTLA-ACATLAN, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE IXCAQUIXTLA, PUEBLA. - 53364 | 21 | Puebla | 82 | Ixcaquixtla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE IXCAQUIXTLA PUEBLA | 53364 | S | 70 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1691.7, meta_modificada:1691.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:82, localidad:1, direccion:CALLE DIAGONAL DE LA 5 DE MAYO PUEBLO SAN JUAN IXCAQUIXTLA, 74900 SAN JUAN IXCAQUIXTLA, IXCAQUIXTLA PUEBLA ENTRE CARRETERA CUAPIAXTLA-ACATLAN DE OSORIO Y CALLE 9 NORTE, EN LA CALLE 5 DE MAYO Y DIAGONAL DE LA 5 DE MAYO DE LA, lon:-97.83688124, lat:18.46404609}} | 44319 | 44408 | 633953.42 | 1517799.96 | 616107.28 | 616107.28 | 616107.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COPIXC/R-33/INV-05/2021-03, contratista:CONSTRUCCIONES INARSOL, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE IXCAQUIXTLA, PUEBLA, monto:1517799.96, importe_modificado:1517799.96}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1015.07}} | {1926150/proyecto_PROCESO, 1926150/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:corregimos el monto comprometido pero dejo el recaudado por las sumatoria de lo ministrado pueda cuadrar con el ejercicio del gasto, lo demás lo dejamos con el monto pagado a la fecha, trimestre:2.0, usuario:omartorrest, fecha:2021-07-07}} | {obs1: {observación: FOLIO RECHAZADO VERIFICA EL MONTO MODIFICADO NO COINCIDE CON AVANCE FINANCIERO REPORTADO EN LISTADO., trimestre:2.0, usuario:virgniajarzatees, fecha:2021-07-07}, obs2: {observación: FOLIO RECHAZADO VERIFICA EL MONTO MODIFICADO NO COINCIDE CON AVANCE FINANCIERO REPORTADO EN LISTADO., trimestre:2.0, usuario:virgniajarzatees, fecha:2021-07-07}, obs3: {observación: FOLIO RECHAZADO VERIFICA EL MONTO MODIFICADO NO COINCIDE CON AVANCE FINANCIERO REPORTADO EN LISTADO., trimestre:2.0, usuario:virgniajarzatees, fecha:2021-07-07}, obs4: {observación: FOLIO RECHAZADO VERIFICA EL MONTO MODIFICADO NO COINCIDE CON AVANCE FINANCIERO REPORTADO EN LISTADO., trimestre:2.0, usuario:virgniajarzatees, fecha:2021-07-07}}
2021 | 2 | PUE210201913190 | Proyecto de inversión | 2466094.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2466094.89, modificado:2466094.89}} | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO DE CALLE PRINCIPAL DE ACCESO A LA LOCALIDAD DE KUWIK CHUCHUT, EN EL MUNICIPIO DE HUEHUETLA, PUEBLA - 22045 | 21 | Puebla | 72 | Huehuetla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE HUEHUETLA | 22045 | S | 385 | 369 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:2309.51, meta_modificada:2309.51}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:72, localidad:13, direccion:CAMINO TRAMO CALLE PRINCIPAL A KUWIKCHUCHUT - CALLE PRINCIPAL A KUWIKCHUCHUT MARGEN DERECHO KILÓMETRO 000 + 415 PUEBLO KUWIT CHUCHUT, 73476 KUWIK CHUCHUT, HUEHUETLA PUEBLA ENTRE CALLE PRINCIPAL A KUWKCHUCHUT Y , LA REHA, lon:-97.60910439, lat:20.11182318}} | 44294 | 44353 | 739828.47 | 739828.47 | 739828.47 | 739828.47 | 739828.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHP-R33-2021-007, contratista:ING.JORGE CONTRERAS PEÑA, convocante:MUNICIPIO DE HUEHUETLA PUEBLA, monto:2466094.89, importe_modificado:2466094.89}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:2309.51}} | {1913190/proyecto_INICIO, 1913190/proyecto_FIN, 1913190/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:CORREGIR AVANCE, trimestre:2.0, usuario:blancalramirezte, fecha:2021-07-08}, obs2: {observación:CORREGIR AVANCE, trimestre:2.0, usuario:blancalramirezte, fecha:2021-07-08}, obs3: {observación:CORREGIR AVANCE, trimestre:2.0, usuario:blancalramirezte, fecha:2021-07-08}, obs4: {observación:CORREGIR AVANCE, trimestre:2.0, usuario:blancalramirezte, fecha:2021-07-08}}
2021 | 2 | PUE210201914728 | Proyecto de inversión | 16630707.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.663070716E7, modificado:1.663070716E7}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN AVENIDA MÉXICO-PUEBLA, ENTRE CALLE JOSÉ MARÍA MORELOS Y CALLE IGNACIO COMONFORT, EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO OCOTLÁN, MUNICIPIO DE CORONANGO, PUEBLA. - 25074 | 21 | Puebla | 34 | Coronango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CORONANGO | 25074 | S | 8049 | 7894 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:6577.0, meta_modificada:6577.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:3, direccion:AVENIDA MÉXICO - PUEBLA INTERIOR SN PUEBLO SAN FRANCISCO OCOTLÁN (OCOTLÁN), 72680 SAN FRANCISCO OCOTLÁN (OCOTLÁN), CORONANGO PUEBLA ENTRE CALLE JOSÉ MARÍA MORELOS Y CALLE IGNACIO COMONFORT, CALLE 6 DE ENERO AVENIDA MÉXICOPUE, lon:-98.29198036, lat:19.13270539}} | 44237 | 44326 | 6756977.33 | 16630707.16 | 16630707.16 | 6426171.32 | 6426171.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CMOP/R33FI-001/2021, contratista:URBANIZACIONES G2 S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CORONANGO, monto:1.663070716E7, importe_modificado:1.663070716E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:6577.0}} | {1914728/proyecto_INICIO, 1914728/proyecto_PROCESO, 1914728/proyecto_INICIO, 1914728/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE210201921597 | Proyecto de inversión | 1493319.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1493319.48, modificado:1493319.48}} | REHABILITACION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA LOCALIDAD DE GUADALUPE VICTORIA - 43066 | 21 | Puebla | 105 | Ocotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE OCOTEPEC | 43066 | S | 350 | 300 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cancha(s), meta:448.0, meta_modificada:448.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:105, localidad:2, direccion:BARRIO GUADALUPE VICTORIA, 73761 GUADALUPE VICTORIA, OCOTEPEC PUEBLA ENTRE AVENIDA INDEPENDENCIA Y CALLE MEXICO, CALLE NIÑOS HEROES SOBRE AVENIDA INDEPENDENCIA A 1.8 KM DE OCOTEPEC EN EL BARRIO DE GUADALUPE VICTORIA, lon:-97.65999709, lat:19.55955618}} | 44236 | 44296 | 1126015.57 | 1493319.48 | 1126015.57 | 1126015.57 | 1126015.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOP/FISM-DF/21-02, contratista:CALCHIHUANI CHICOME Y CONSTRUCTORES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE OCOTEPEC, monto:1493319.48, importe_modificado:1493319.48}} | {meta1: {unidad_medida:Cancha(s), avance:403.2}} | {1921597/proyecto_INICIO, 1921597/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:FOLIO RECHAZADO AVANCE FINANCIERO Y FÍSICO NO COINCIDE CON LISTADO, VERIFICAR. , trimestre:2.0, usuario:virgniajarzatees, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:FOLIO RECHAZADO AVANCE FINANCIERO Y FÍSICO NO COINCIDE CON LISTADO, VERIFICAR. , trimestre:2.0, usuario:virgniajarzatees, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:FOLIO RECHAZADO AVANCE FINANCIERO Y FÍSICO NO COINCIDE CON LISTADO, VERIFICAR. , trimestre:2.0, usuario:virgniajarzatees, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:FOLIO RECHAZADO AVANCE FINANCIERO Y FÍSICO NO COINCIDE CON LISTADO, VERIFICAR. , trimestre:2.0, usuario:virgniajarzatees, fecha:2021-07-16}}
2021 | 2 | PUE210201925466 | Proyecto de inversión | 1446811.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1446811.77, modificado:1446811.77}} | CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA, MÓDULO DE DIRECCIÓN Y SANITARIOS EN ESTRUCTURA REGIONAL C EN EL PREESCOLAR DIEGO RIVERA C.C.T. 21EJN1278K - 51719 | 21 | Puebla | 107 | Olintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE OLINTLA PUEBLA | 51719 | S | 24 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:107, localidad:8, direccion:CALLE A OLINTLA PUEBLO VICENTE GUERRERO, 73406 VICENTE GUERRERO, OLINTLA PUEBLA ENTRE CAMINO PRINCIPAL A VICENTE GUERRERO Y CAMINO A OLINTLA, CAMINO A OLINTLA CAMINO A OLINTLA SIN NUMERO DE LA LOCALIDAD DE VICENTE GUERRERO OL, lon:-97.65917394, lat:20.12405681}} | 44312 | 44401 | 1446811.77 | 1446811.77 | 931123.6 | 931123.6 | 931123.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CON-DOPMOP-R33-005-2021, contratista:ARQUITECTURA E INGENIERIA LACERTA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE OLINTLA PUEBLA, monto:1446811.77, importe_modificado:1446811.77}} | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:1.0}} | {1925466/proyecto_PROCESO, 1925466/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:NINGUNA, trimestre:2.0, usuario:josemartinezt, fecha:2021-07-14}, obs2: {observación:NINGUNA, trimestre:2.0, usuario:josemartinezt, fecha:2021-07-14}, obs3: {observación:NINGUNO, trimestre:2.0, usuario:josemartinezt, fecha:2021-07-14}} | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE210201916241 | Proyecto de inversión | 3227124.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3227124.91, modificado:3227124.91}} | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO DE TRAMOS AISLADOS DE CALLE PRINCIPAL DE ACCESO A LA LOCALIDAD DE FRANCISCO I. MADERO PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE HUEHUETLA, PUEBLA. - 28474 | 21 | Puebla | 72 | Huehuetla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE HUEHUETLA | 28474 | S | 350 | 314 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:3036.25, meta_modificada:3036.25}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:72, localidad:4, direccion:CAMINO TRAMO CALLE PRINCIPAL A FRANCISCO I. MADERO - FRACISCO I. MADERO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 000 + 176 PUEBLO FRANCISCO I. MADERO, 73476 FRANCISCO I. MADERO, HUEHUETLA PUEBLA ENTRE CALLE PRINCIPAL A FRANCISCO I. MADERO Y, lon:-97.60767331, lat:20.12323666}} | 44294 | 44353 | 968137.47 | 968137.47 | 968137.47 | 968137.47 | 968137.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHP-R33-2021-008, contratista:GEO-CONSTRUCCION Y TOPOGRAFIA ESPECIALIZADA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUEHUETLA PUEBLA, monto:3227124.91, importe_modificado:3227124.91}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:3036.25}} | {1916241/proyecto_INICIO, 1916241/proyecto_PROCESO, 1916241/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:CORREGIR AVANCE , trimestre:2.0, usuario:blancalramirezte, fecha:2021-07-08}, obs2: {observación:CORREGIR AVANCE , trimestre:2.0, usuario:blancalramirezte, fecha:2021-07-08}, obs3: {observación:CORREGIR AVANCE , trimestre:2.0, usuario:blancalramirezte, fecha:2021-07-08}, obs4: {observación:CORREGIR AVANCE , trimestre:2.0, usuario:blancalramirezte, fecha:2021-07-08}}
2021 | 2 | PUE210201918395 | Proyecto de inversión | 19064252.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.906425219E7, modificado:1.876053887E7}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA CALLE 5 ORIENTE ENTRE AVENIDA REFORMA SUR Y CALLE 9 SUR; EN LA COLONIA CENTRO, DEL MUNICIPIO DE TEHUACAN, PUEBLA. - 33509 | 21 | Puebla | 156 | Tehuacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE TEHUACÁN PUEBLA | 33509 | S | 4658 | 4300 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:8276.0, meta_modificada:8276.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:156, localidad:1, direccion:CALLE 5 ORIENTE CIUDAD CENTRO DE LA CIUDAD, 75700 TEHUACÁN, TEHUACÁN PUEBLA ENTRE AVENIDA REFORMA SUR Y CALLE 9 SUR, LA CALLE A INTERVENIR SE ENCUENTRA UBICADA ENTRE LA AV. REFORMA SUR Y LA CALLE NUEVE SUR DE LA COLONIA CEN, lon:-97.39046024, lat:18.45870204}} | 44306 | 44428 | 18760538.87 | 18760538.87 | 4437693 | 4437693 | 4437693 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMTH-COPSRMT-LPFM-21007-JUR002/2021, contratista:LJP CONSTRUCCIONES S.R.L C.V, convocante:MUNICIPIO DE TEHUACAN PUEBLA, monto:1.876053887E7, importe_modificado:1.876053887E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1957.27}} | {1918395/proyecto_INICIO, 1918395/proyecto_PROCESO, 1918395/proyecto_INICIO, 1918395/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:FOLIO RECHAZADO VERIFICA MONTO EN MODIFICADO EN RFT NO COINCIDE CON LISTADO, DEBES EDITARLO Y ESTE COINCIDIR CON CONTRATO, EN LISTADO AGREGAR CANTIDAD EJECUTADA DE OBRA REAL., trimestre:2.0, usuario:virgniajarzatees, fecha:2021-07-19}, obs2: {observación:FOLIO RECHAZADO VERIFICA MONTO EN MODIFICADO EN RFT NO COINCIDE CON LISTADO, DEBES EDITARLO Y ESTE COINCIDIR CON CONTRATO, EN LISTADO AGREGAR CANTIDAD EJECUTADA DE OBRA REAL., trimestre:2.0, usuario:virgniajarzatees, fecha:2021-07-19}, obs3: {observación:FOLIO RECHAZADO VERIFICA MONTO EN MODIFICADO EN RFT NO COINCIDE CON LISTADO, DEBES EDITARLO Y ESTE COINCIDIR CON CONTRATO, EN LISTADO AGREGAR CANTIDAD EJECUTADA DE OBRA REAL., trimestre:2.0, usuario:virgniajarzatees, fecha:2021-07-19}, obs4: {observación:FOLIO RECHAZADO VERIFICA MONTO EN MODIFICADO EN RFT NO COINCIDE CON LISTADO, DEBES EDITARLO Y ESTE COINCIDIR CON CONTRATO, EN LISTADO AGREGAR CANTIDAD EJECUTADA DE OBRA REAL., trimestre:2.0, usuario:virgniajarzatees, fecha:2021-07-19}}
2021 | 2 | PUE210201921676 | Proyecto de inversión | 3167613.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3167613.9, modificado:3167613.9}} | AMPLIACIÓN DE LÍNEA DE RED ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD DE EL PUERTO DEL MUNICIPIO DE TETELA DE OCAMPO - 43306 | 21 | Puebla | 172 | Tetela de Ocampo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TETELA DE OCAMPO | 43306 | S | 99 | 66 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:5821.0, meta_modificada:5821.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:172, localidad:60, direccion:BARRIO , 00000 EL PUERTO, TETELA DE OCAMPO PUEBLA ENTRE Y , LOCALIDAD DE EL PUERTO PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE TETELA DE OCAMPO, lon:-97.77878049, lat:19.80600257}} | 44292 | 44426 | 2439721.25 | 3167613.9 | 1735934.66 | 1735934.66 | 1735934.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C06-MTO-02511-2021, contratista:LUIS ALBERTO LUNA CRUZ, convocante:MUNICIPIO DE TETELA DE OCAMPO, monto:3167613.9, importe_modificado:3167613.9}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:3190.0}} | {1921676/proyecto_INICIO, 1921676/proyecto_PROCESO, 1921676/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE210201925516 | Proyecto de inversión | 953018.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:953018.16, modificado:946693.56}} | CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINAMIENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN CALLE ROBLE ENTRE CALLE EUCALIPTOS Y CALLE GERANIOS DE LA UNIDAD HABITACIONAL 15 DE MAYO, EN EL MUNICIPIO DE TEHUACÁN, PUEBLA. - 51975 | 21 | Puebla | 156 | Tehuacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE TEHUACÁN PUEBLA | 51975 | S | 107 | 72 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:758.0, meta_modificada:758.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:156, localidad:1, direccion:CALLE ROBLE UNIDAD HABITACIONAL 15 DE MAYO, 75795 TEHUACÁN, TEHUACÁN PUEBLA ENTRE CALLE EUCALIPTOS Y CALLE GERANIOS, LA CALLE A INTERVENIR SE ENCUENTRA UBICADA ENTRE LAS CALLES EUCALIPTOS Y GERANIOS DE LA UNIDAD HABITACIONA, lon:-97.37593634, lat:18.43600693}} | 44306 | 44367 | 946693.56 | 946693.56 | 767407.53 | 767407.53 | 767407.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMTH-COPSRMT-I3FISM-21025-JUR013/2021, contratista:RAÚL ROBERTO OSORIO HERNÁNDEZ, convocante:MUNICIPIO DE TEHUACÁN PUEBLA, monto:946693.56, importe_modificado:946693.56}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:614.43}} | {1925516/proyecto_INICIO, 1925516/proyecto_PROCESO, 1925516/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE210201925529 | Proyecto de inversión | 802473.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:802473.95, modificado:800911.8}} | CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINAMIENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA CALLE 8 PONIENTE ENTRE CALLE 14 NORTE Y CALLE 12 NORTE; EN LA COLONIA CONSTITUYENTES, DEL MUNICIPIO DE TEHUACÁN, PUEBLA. - 52020 | 21 | Puebla | 156 | Tehuacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE TEHUACÁN PUEBLA | 52020 | S | 94 | 86 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:575.14, meta_modificada:575.14}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:156, localidad:1, direccion:CALLE 8 PONIENTE COLONIA CONSTITUYENTES, 75710 TEHUACÁN, TEHUACÁN PUEBLA ENTRE CALLE 14 NORTE Y CALLE 12 NORTE, LA CALLE A INTERVENIR SE ENCUENTRA UBICADA ENTRE LAS CALLES 12 NORTE Y 14 NORTE EN LA COLONIA CONSTITUYENTES DE, lon:-97.40428272, lat:18.47101055}} | 44306 | 44367 | 800911.8 | 800911.8 | 240273.54 | 240273.54 | 240273.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMTH-COPSRMT-I3FISM-21029-JUR014/2021, contratista:RAÚL ROBERTO OSORIO HERNÁNDEZ, convocante:MUNICIPIO DE TEHUACÁN PUEBLA, monto:800911.8, importe_modificado:800911.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:172.54}} | {1925529/proyecto_INICIO, 1925529/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE210201917044 | Proyecto de inversión | 811455.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:811455.1, modificado:811455.1}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE MOCTEZUMA EN LA LOCALIDAD DE POCHALCATL DEL MUNICIPIO DE AHUACATLAN PUEBLA (ETAPA DOS). - 30463 | 21 | Puebla | 6 | Ahuacatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE AHUACATLAN PUEBLA | 30463 | S | 696 | 464 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:596.8, meta_modificada:596.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:10, direccion:CALLE MOCTEZUMA BARRIO POCHÁLCATL, 73335 POCHÁLCATL, AHUACATLÁN PUEBLA ENTRE CARRETERA POCHALCATL-TONALIXCO-CHICOMETEPEC Y , PARTIENDO A UN COSTADO DEL BACHILLERA GENERAL IGNACIO SOSA EN EL MUNICIPIO DE AHUACATLAN PUEBLA E, lon:-97.84666505, lat:19.99958694}} | 44257 | 44347 | 811455.1 | 811455.1 | 643436.53 | 643436.53 | 643436.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CMOP-AHUA-FISM2021/006, contratista:GUADALUPE SÁNCHEZ SANTOS, convocante:MUNICIPIO DE AHUACATLÁN, monto:811455.1, importe_modificado:811455.1}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:475.5}} | {1917044/proyecto_INICIO, 1917044/proyecto_PROCESO, 1917044/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE210201924792 | Proyecto de inversión | 1790784.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1790784.6, modificado:1790784.6}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE ING. BERNARDO MOLINA TORRES DE LA CABECERA MUNICIPAL, LOCALIDAD LOS CRISTALES, ZACAPOAXTLA, PUEBLA - 49992 | 21 | Puebla | 207 | Zacapoaxtla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE ZACAPOAXTLA PUEBLA | 49992 | S | 812 | 748 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1234.9, meta_modificada:1234.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:207, localidad:34, direccion:CALLE ING. BERNARDO MOLINA TORRES PUEBLO , 00000 LOS CRISTALES (TALICAN), ZACAPOAXTLA PUEBLA ENTRE CALLE BACHILLERES Y CALLE ING. CARLOS VALLEJO, A UN COSTADO DE LA PLAZA DE TOROS DEL MUNICIPIO, lon:-97.59045397, lat:19.86844731}} | 44300 | 44389 | 1790784.6 | 1790784.6 | 1790784.6 | 537235.38 | 537235.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-MZAC/R33-21015/2021, contratista:ANASTACIO RAMÍREZ PERALTA, convocante:AYUNTAMIENTO DE ZACAPOAXTLA, monto:1790784.6, importe_modificado:1790784.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:555.71}} | {1924792/proyecto_INICIO, 1924792/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Monto correcto, trimestre:2.0, usuario:diegocabrerac, fecha:2021-07-09}} | {obs1: {observación:VERIFICAR MONTOS , trimestre:2.0, usuario:albacmendeza, fecha:2021-07-08}, obs2: {observación:VERIFICAR MONTOS , trimestre:2.0, usuario:albacmendeza, fecha:2021-07-08}, obs3: {observación:VERIFICAR MONTOS , trimestre:2.0, usuario:albacmendeza, fecha:2021-07-08}, obs4: {observación:VERIFICAR MONTOS , trimestre:2.0, usuario:albacmendeza, fecha:2021-07-08}}
2021 | 2 | PUE210201925597 | Proyecto de inversión | 390990.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:390990.44, modificado:389483.83}} | CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINAMIENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN CALLE E1 ENTRE CALLES 19 ORIENTE Y 23 ORIENTE EN LA COLONIA 3RA SECCIÓN NICOLÁS BRAVO MUNICIPIO DE TEHUACÁN, PUEBLA. - 52151 | 21 | Puebla | 156 | Tehuacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE TEHUACÁN PUEBLA | 52151 | S | 43 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:329.78, meta_modificada:329.78}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:156, localidad:1, direccion:CALLE E1 COLONIA NICOLÁS BRAVO, 75790 TEHUACÁN, TEHUACÁN PUEBLA ENTRE CALLE 19 ORIENTE Y CALLE 23 ORIENTE, LA CALLE A INTERVENIR SE ENCUENTRA UBICADA ENTRE LAS CALLES 19 ORIENTE Y 23 ORIENTE DE LA COLONIA NICOLÁS BRAVO MUNI, lon:-97.38517387, lat:18.4474723}} | 44306 | 44367 | 389483.83 | 389483.83 | 116845.15 | 116845.15 | 116845.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMTH-COPSRMT-ADFISM-21045-JUR021/2021, contratista:MINIMAL ARQUITECTOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TEHUACÁN PUEBLA, monto:389483.83, importe_modificado:389483.83}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:98.93}} | {1925597/proyecto_INICIO, 1925597/proyecto_PROCESO, 1925597/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE210201918566 | Proyecto de inversión | 11242207.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.124220799E7, modificado:1.121664651E7}} | REHABILITACIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA EN BOULEVARD JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN ENTRE CALLE A COAPAN Y CALLE NUEVA DE LA JUNTA AUXILIAR DE SANTA MARÍA COAPAN DEL MUNICIPIO DE TEHUACÁN, PUEBLA. - 33807 | 21 | Puebla | 156 | Tehuacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE TEHUACÁN PUEBLA | 33807 | S | 3097 | 2859 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:23820.0, meta_modificada:23820.29}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:156, localidad:145, direccion:BOULEVARD JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN COLONIA SANTA MARÍA COAPAN, 75857 SANTA MARÍA COAPAN, TEHUACÁN PUEBLA ENTRE CALLE A COAPAN Y CALLE NUEVA, LA CALLE A INTERVENIR SE ENCUENTRA UBICADA ENTRE LAS CALLES A COAPAN Y NUEVA DE , lon:-97.40721161, lat:18.43294721}} | 44306 | 44397 | 11216646.51 | 11216646.51 | 10783220.84 | 10783220.84 | 10783220.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMTH-COPSRMT-LPFISM-21044-JUR005/2021, contratista:JULIO CESAR ESCUTIA CASTILLO, convocante:MUNICIPIO DE TEHUACAN PUEBLA, monto:1.121664651E7, importe_modificado:1.121664651E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:22796.0}} | {1918566/proyecto_INICIO, 1918566/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE210201921842 | Proyecto de inversión | 1022582.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1022582.22, modificado:1021263.76}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN PLAZA CÍVICA EN EL CENTRO DE ATENCIÓN INFANTIL COMUNITARIO SAN ANTONIO CACALOTEPEC, CON CLAVE DE CENTRO DE TRABAJO: 21EJN1143W. - 43897 | 21 | Puebla | 119 | San Andrés Cholula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DE SAN ANDRÉS CHOLULA | 43897 | S | 35 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:360.57, meta_modificada:360.57}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:119, localidad:1, direccion:CALLE CALLE BESANA. PUEBLO JUNTA AUXILIAR DE SAN ANTONIO CACALOTEPEC., 72845 SAN ANDRÉS CHOLULA, SAN ANDRÉS CHOLULA PUEBLA ENTRE CALLE CALLE MIGUEL HIDALGO. Y CALLE CALLE 24 DE FEBRERO., CALLE CALLE BESANA. LA OBRA SE REALIZA, lon:-98.30070529, lat:19.00740941}} | 44302 | 44361 | 1021263.76 | 1021263.76 | 805131.56 | 805131.56 | 805131.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-INV3-21307-1, contratista:CSI PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES UNIVERSALES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN ANDRES CHOLULA, monto:1021263.76, importe_modificado:1021263.76}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:285.0}} | {1921842/proyecto_PROCESO, 1921842/proyecto_INICIO, 1921842/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE210201923393 | Proyecto de inversión | 2139884.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2139884.46, modificado:2139884.46}} | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES, BANQUETAS Y ALUMBRADO PÚBLICO DE LA CALLE VENUSTIANO CARRANZA NORTE, DEL KM 0+000 AL 1+350, EN LA JUNTA AUXILIAR DE LAS LOMAS, MUNICIPIO DE ZACAPOAXTLA PUEBLA - 47389 | 21 | Puebla | 207 | Zacapoaxtla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE ZACAPOAXTLA PUEBLA | 47389 | S | 1667 | 1601 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1620.0, meta_modificada:1620.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:207, localidad:12, direccion:CALLE VENUSTIANO CARRANZA PUEBLO LAS LOMAS, 73681 LAS LOMAS, ZACAPOAXTLA PUEBLA ENTRE CALLE BENJAMÍN ÁLVAREZ Y PROLONGACION VENUSTIANO CARRANZA, CALLE TEPANTLA INICIA EN EL PUNTO DONDE SE UBICA LA PARRIQUIA DE LA LOCALIDAD, lon:-97.6167038, lat:19.82488032}} | 44292 | 44411 | 2139884.46 | 2139884.46 | 2139884.46 | 641965.34 | 641965.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-MZAC/R33-21014/2021, contratista:JOSE RAFAEL LOPEZ LOPEZ, convocante:AYUNTAMIENTO DE ZACAPOAXTLA, monto:2139884.46, importe_modificado:2139884.46}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:648.0}} | {1923393/proyecto_INICIO, 1923393/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Monto correcto, trimestre:2.0, usuario:diegocabrerac, fecha:2021-07-09}} | {obs1: {observación:VERIFICAR MONTOS , trimestre:2.0, usuario:albacmendeza, fecha:2021-07-08}, obs2: {observación:VERIFICAR MONTOS , trimestre:2.0, usuario:albacmendeza, fecha:2021-07-08}, obs3: {observación:VERIFICAR MONTOS , trimestre:2.0, usuario:albacmendeza, fecha:2021-07-08}, obs4: {observación:VERIFICAR MONTOS , trimestre:2.0, usuario:albacmendeza, fecha:2021-07-08}}
2021 | 2 | PUE210201923397 | Proyecto de inversión | 1663721.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1663721.22, modificado:1663721.22}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN ESC. TELESECUNDARIA CARLOS DIKENS - 47401 | 21 | Puebla | 43 | Cuetzalan del Progreso | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CUETZALAN DEL PROGRESO | 47401 | S | 118 | 124 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:605.12, meta_modificada:605.12}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:2, direccion:RANCHERIA ACAXILOCO, 73563 ACAXILOCO, CUETZALAN DEL PROGRESO PUEBLA ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA DENTRO DE LAS INSTALACIONES DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA CARLOS DIKENS DE LA LOCALIDAD A UN COSTADO DE LA CALLE PRINCIPAL.., lon:-97.51790557, lat:20.03381398}} | 44219 | 44308 | 1663721.22 | 1663721.22 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCP/R33/021-043/184, contratista:PEDRO LOPEZ HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE CUETZALAN DEL PROGRESO PUEBLA, monto:1663721.22, importe_modificado:1663721.22}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:121.0}} | {1923397/proyecto_INICIO, 1923397/proyecto_PROCESO, 1923397/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE210201924868 | Proyecto de inversión | 1021162.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1021162.12, modificado:1021162.12}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE PRINCIPAL DEL KM 0+000.00 AL 0+0+150.00 - 50251 | 21 | Puebla | 43 | Cuetzalan del Progreso | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CUETZALAN DEL PROGRESO | 50251 | S | 115 | 113 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:750.0, meta_modificada:750.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:93, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA OTRO, 73566 CUAMONO, CUETZALAN DEL PROGRESO PUEBLA ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE PRINCIPAL DEL TRAMO COMPRENDIDO DEL KM 0000.00 AL 00150.00 NO SE ENCUENTRA ENTRE Y POSTERIORES VIALIDADE, lon:-97.45270224, lat:20.06687915}} | 44247 | 44335 | 1021162.12 | 1021162.12 | 734444.36 | 734444.36 | 734444.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCP/R33/021-043/216, contratista:MIRHAM, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CUETZALAN DEL PROGRESO PUEBLA, monto:1021162.12, importe_modificado:1021162.12}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:450.0}} | {1924868/proyecto_INICIO, 1924868/proyecto_PROCESO, 1924868/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE210201922719 | Proyecto de inversión | 333497 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:333497.0, modificado:333497.0}} | AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN CALLE NEZAHUALCÓYOTL ENTRE CALLE SANTA MARÍA Y CALLE LIBERTAD. - 46152 | 21 | Puebla | 119 | San Andrés Cholula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD DELEGACIÓN PUEBLA | 46152 | S | 33 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:200.0, meta_modificada:200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:119, localidad:13, direccion:CALLE CALLE NEZAHUALCÓYOTL. PUEBLO JUNTA AUXILIAR DE SAN ANTONIO CACALOTEPEC., 72845 SAN BERNARDINO TLAXCALANCINGO, SAN ANDRÉS CHOLULA PUEBLA ENTRE CALLE CALLE SANTA MARÍA. Y CALLE CALLE LIBERTAD., PRIVADA PRIVADA SANTA MARÍA. , lon:-98.29156315, lat:19.004582}} | 44281 | 44402 | 333497 | 333497 | 333497 | 333497 | 333497 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OFICIO-1113/2020, contratista:COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, convocante:MUNICIPIO DE SAN ANDRES CHOLULA, monto:333497.0, importe_modificado:333497.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1922719/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE210201925757 | Proyecto de inversión | 254352.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:254352.52, modificado:253583.15}} | CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINAMIENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA PRIVADA 8 PONIENTE ENTRE CALLE 8 PONIENTE Y PRIVADA MORELOS SUR; EN LA COLONIA LAZARO CARDENAS NORTE, DEL MUNICIPIO DE TEHUACÁN, PUEBLA. - 52561 | 21 | Puebla | 156 | Tehuacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE TEHUACÁN PUEBLA | 52561 | S | 19 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:196.86, meta_modificada:196.86}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:156, localidad:1, direccion:PRIVADA 8 PONIENTE COLONIA LÁZARO CÁRDENAS NORTE, 75710 TEHUACÁN, TEHUACÁN PUEBLA ENTRE CALLE 8 PONIENTE Y PRIVADA MORELOS SUR, LA CALLE A INTERVENIR SE ENCUENTRA UBICADA ENTRE LA CALLE 8 PONIENTE Y LA PRIVADA MORELOS SUR E, lon:-97.40055523, lat:18.47046477}} | 44306 | 44367 | 253583.15 | 253583.15 | 76074.95 | 76074.95 | 76074.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMTH-COPSRMT-ADFISM-21064-JUR22/2021, contratista:JOHANAN MONTIEL SALAZAR, convocante:MUNICIPIO DE TEHUACÁN PUEBLA, monto:253583.15, importe_modificado:253583.15}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:59.05}} | {1925757/proyecto_PROCESO, 1925757/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE210201916545 | Proyecto de inversión | 603900.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:603900.54, modificado:603900.54}} | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DEL ACCESO PRINCIPAL A LA LOCALIDAD DE ANALCO, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE AHUACATLAN, PUEBLA. - 29155 | 21 | Puebla | 6 | Ahuacatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE AHUACATLAN PUEBLA | 29155 | S | 599 | 540 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:400.0, meta_modificada:400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:19, direccion:CALLE CAMINO DE SAN MARCOS CANTON CAMINO DE SAN MARCOS (PALENQUE), 73330 CAMINO DE SAN MARCOS (PALENQUE), AHUACATLÁN PUEBLA ENTRE CAMINO INTERSERRANA ZACATLAN-ZAPOTITLAN Y ANDADOR CAMINO DE SAN MARCOS, SOBRE CARRETERA INTER, lon:-97.86228387, lat:20.00729846}} | 44258 | 44307 | 603900.54 | 603900.54 | 181170.16 | 181170.16 | 181170.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CMOP-AHUA-FISM2021/004, contratista:AIKAER S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE AHUACATLÁN, monto:603900.54, importe_modificado:603900.54}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:121.0}} | {1916545/proyecto_INICIO, 1916545/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE210201924243 | Proyecto de inversión | 1800539.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1800539.61, modificado:1800539.61}} | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE LIBERTAD ENTRE EL KM 0+300.00 Y EL KM 0+526.00 DE LA LOCALIDAD DE NUEVO ZOQUIAPAN, MUNICIPIO DE JALPAN, PUEBLA. - 48667 | 21 | Puebla | 86 | Jalpan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE JALPAN | 48667 | S | 145 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:226.0, meta_modificada:226.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:86, localidad:15, direccion:CALLE LIBERTAD PUEBLO , 00000 NUEVO ZOQUIAPAN, JALPAN PUEBLA ENTRE Y , EN LA LOCALIDAD DE NUEVO ZOQUIAPAN EN CARRETRA MEXICO TUXPAN AUN COSTADO DE LA LOCALIDAD DE PIEDRAS NEGRAS, lon:-97.76362841, lat:20.44350613}} | 44305 | 44394 | 1800539.61 | 1800539.61 | 1800539.61 | 1488843.39 | 1488843.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJP-FISM-20210208, contratista:ADELFO MENDOZA DOMINGUEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE JALPAN, monto:1800539.61, importe_modificado:1800539.61}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:186.5}} | {1924243/proyecto_INICIO, 1924243/proyecto_PROCESO, 1924243/proyecto_INICIO, 1924243/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE210201925827 | Proyecto de inversión | 1286781.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1286781.74, modificado:1285000.16}} | CONSTRUCCION DE ADOQUINAMIENTO EN LA CALLE CAMINO AL TEOTON Y CALLE BUGAMBILIAS ENTRE CALLE FRANCISCO VILLA Y CALLE BUGAMBILIAS, EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO YANCUITLALPAN, MUNICIPIO DE SAN NÍCOLAS DE LOS RANCHOS, PUEBLA - 52754 | 21 | Puebla | 138 | San Nicolás de los Ranchos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN NICOLAS DE LOS RACHOS | 52754 | S | 25 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1694.1, meta_modificada:1694.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:138, localidad:3, direccion:CALLE CAMINO AL TEOTÓN Y BUGAMBILIAS INTERIOR SN PUEBLO SAN PEDRO YANCUITLALPAN, 74190 SAN PEDRO YANCUITLALPAN, SAN NICOLÁS DE LOS RANCHOS PUEBLA ENTRE CALLE FRANCISCO VILLA Y CALLE BUGAMBILIAS, CALLE AL PANTEÓN LA CALLE SE U, lon:-98.47657058, lat:19.0765605}} | 44319 | 44378 | 1285000.16 | 1285000.16 | 1285000.16 | 385500 | 385500 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSNR-CMOP-R33-15-2021, contratista:CONSTRUCTORA HERGUIN, S.A.P.I. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN NICOLAS DE LOS RANCHOS, monto:1285000.16, importe_modificado:1285000.16}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:762.0}} | {1925827/proyecto_INICIO, 1925827/proyecto_PROCESO, 1925827/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE210201936477 | Proyecto de inversión | 2313150.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2313150.4, modificado:2313150.4}} | CONSTRUCCION DE TECHOS FIRMES DE CONCRETO HIDRAULICO DE 30 M2 EN LA LOCALIDAD DE ZONGOZOTLA, MUNICIPIO DE ZONGOZOTLA, PUEBLA. - 95634 | 21 | Puebla | 215 | Zongozotla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE ZONGOZOTLA | 95634 | S | 561 | 350 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:215, localidad:1, direccion:CALLE CALLE 5 DE MAYO COLONIA ZONGOZOTLA, 73380 ZONGOZOTLA, ZONGOZOTLA PUEBLA ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE LIBRAMIENTO, CALLE BENITO JUAREZ LA CONSTRUCCION DE TECHOS DIGNOS SE ENCUENTRAN DISTRIBUIDOS EN LAS DIFERENTES, lon:-97.72702189, lat:19.97841851}} | 44397 | 44459 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1936477/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE210201936485 | Proyecto de inversión | 1980467.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1980467.01, modificado:1980467.01}} | REHABILITACION DE REVESTIMIENTO DE CAMINO TRAMO DOS CAMINOS A ATLANTIOPA EN LA LOCALIDAD DE ATLANTIOPA, MUNICIPIO DE ZOQUITLAN, PUEBLA - 95769 | 21 | Puebla | 217 | Zoquitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE ZOQUITLAN | 95769 | S | 122 | 111 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:20410.0, meta_modificada:20410.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:217, localidad:801, direccion:CAMINO TRAMO CAMINO DOS CAMINOS - LOCALIDAD ATLANTIOPA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 5 + 1 RANCHERIA ATLANTIOPA, 75930 ATLANTIOPA, ZOQUITLÁN PUEBLA ENTRE CAMINO AL CENTRO DE TEPEXILOTLA Y CAMINO A IZCATL, ESTA LOCALIZADO A LO, lon:-96.89640295, lat:18.46898205}} | 44342 | 44431 | 1980467.01 | 1980467.01 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZP-CIR5-008/2021, contratista:KALBRIAM CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ZOQUITLAN, PUEBLA, monto:1980467.01, importe_modificado:1980467.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:6123.0}} | {1936485/proyecto_PROCESO, 1936485/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE210201941451 | Proyecto de inversión | 415766.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:415766.48, modificado:415766.48}} | Construcción de adoquinamiento en privada de calle 7 sur entre calles 3 y 5 poniente en la localidad de quecholac, municipio de quecholad, puebla. | 21 | Puebla | 115 | Quecholac | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE DE QUECHOLAC PUEBLA | MQP/210310 | N | 0 | 0 | 200 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:473.0, meta_modificada:473.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:115, localidad:1, direccion:Calle 7 Nte. 494, La Barranca, 75460 Quecholac, Pue., México, lon:-97.66628981, lat:18.95601416}} | 44301 | 44363 | 415766.48 | 415766.48 | 255547.84 | 255547.84 | 255547.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MQP/210310, contratista:ARQUITECTURA E INGENIERIA APLICADA DEL VALLE DE LIBRES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE QUECHOLAC, monto:415766.48, importe_modificado:415766.48}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:212.61}} | {1941451/proyecto_INICIO, 1941451/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:cambiar tipo y clasificacion, trimestre:2.0, usuario:blancalramirezte, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:verificar avance, trimestre:2.0, usuario:blancalramirezte, fecha:2021-07-20}, obs3: {observación:VERIFICAR TIPO DE PROGRAMA, trimestre:2.0, usuario:blancalramirezte, fecha:2021-07-22}, obs4: {observación:verificar tipo , trimestre:2.0, usuario:blancalramirezte, fecha:2021-07-23}, obs5: {observación:FOLIO RECHAZADO EN CLASIFICACIÓN DEL REGISTRO POR EL TIPO DE PROYECTO LE CORRESPONDE A TRANSPORTE Y VIALIDADES., trimestre:2.0, usuario:virgniajarzatees, fecha:2021-07-23}}
2021 | 2 | PUE210201941452 | Proyecto de inversión | 515699.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:515699.22, modificado:515699.22}} | Construcción de adoquinamiento en privada de calle 9 sur entre calles 5 y 7 poniente en la localidad de Palmarito Tochapan, municipio de quecholac, puebla. | 21 | Puebla | 115 | Quecholac | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE DE QUECHOLAC PUEBLA | MQP/210312 | N | 0 | 0 | 200 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:525.0, meta_modificada:525.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:115, localidad:9, direccion:Calle 3 Pte 27, San Diego, 75460 Quecholac, Pue., México, lon:-97.66847849, lat:18.9534774}} | 44305 | 44363 | 334861.64 | 334861.64 | 334861.64 | 334861.64 | 334861.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MQP/210312, contratista:JUAN JOSE VERA GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE QUECHOLAC, monto:515699.22, importe_modificado:515699.22}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:262.63}} | {1941452/proyecto_INICIO, 1941452/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE210201936535 | Proyecto de inversión | 1505988.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1505988.55, modificado:1505988.55}} | AMPLIACIÓN DE LINEAL DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE SAN MATÍAS TLALANCALECA - 96287 | 21 | Puebla | 134 | San Matías Tlalancaleca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE SAN MATIAS TLALANCALECA | 96287 | S | 5760 | 5316 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1536.0, meta_modificada:1536.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:134, localidad:1, direccion:PUEBLO SAN MATÍAS TLALANCALECA, 74110 SAN MATÍAS TLALANCALECA, SAN MATÍAS TLALANCALECA PUEBLA ENTRE Y , LOS DIFERENTES TRAMOS SE ENCUENTRAN A LO LARGO DE LA CABECERA MUNICIPAL DANDO UN TOTAL DE 11 TRAMOS DE AMPLIACIÓN DE, lon:-98.49853322, lat:19.32175359}} | 44333 | 44392 | 1505988.55 | 1505988.55 | 1505988.55 | 1505988.55 | 1505988.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C.CMOP-072/SMAT-088/2021, contratista:CONSTRUCTORA ARCIED CHILACA S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SAN MATIAS TLALANCALECA, monto:1505988.55, importe_modificado:1505988.55}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1075.2}} | {1936535/proyecto_INICIO, 1936535/proyecto_PROCESO, 1936535/proyecto_INICIO, 1936535/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:OBRA FISICAMENTE AL 70% Y FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 30% , trimestre:2.0, usuario:victorahernandezt, fecha:2021-07-12}} | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE210201935558 | Proyecto de inversión | 1560525.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1560525.93, modificado:1560525.93}} | AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN LA CALLE CUAUHTEMOC DE LA LOCALIDAD DE ZOATECPAN, MUNICIPIO DE XOCHITLAN DE VICENTE SUAREZ, PUEBLA. - 89815 | 21 | Puebla | 202 | Xochitlán de Vicente Suárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 89815 | S | 87 | 58 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:409.0, meta_modificada:409.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:202, localidad:10, direccion:CALLE CUAUHTEMOC PUEBLO ZOATECPAN, 73460 ZOATECPAN, XOCHITLÁN DE VICENTE SUÁREZ PUEBLA ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE VICENTE SUAREZ, SE UBICA EN CALLE CUAUHTEMOC ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE VICENTE SUAREZ DE LA LOCALIDAD, lon:-97.62081803, lat:19.93054889}} | 44294 | 44384 | 1560525.93 | 1560525.93 | 1560525.93 | 1252257.84 | 1252257.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MXVS2021005, contratista:JORGE BETANCOURT VEGA, convocante:MUNICIPIO DE XOCHITLÁN DE VICENTE SUÁREZ, monto:1560525.93, importe_modificado:1560525.93}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:327.2}} | {1935558/proyecto_PROCESO, 1935558/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE210201935771 | Proyecto de inversión | 323754.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:RECURSOS PROPIOS, monto:64750.99, modificado:64750.99}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:259003.96, modificado:259003.96}} | AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN PRIVADA MOISES VILLANUEVA ENTRE CALLE 6 ORIENTE Y CALLE 8 ORIENTE, EN LA LOCALIDAD DE TOCHTEPEC, PUEBLA. - 91037 | 21 | Puebla | 189 | Tochtepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TOCHTEPEC | 91037 | S | 15 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:256.0, meta_modificada:256.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:189, localidad:1, direccion:PRIVADA MOISES VILLANUEVA PUEBLO TOCHTEPEC, 75610 TOCHTEPEC, TOCHTEPEC PUEBLA ENTRE CALLE 6 ORIENTE Y CAMINO 8 ORIENTE, CALLE 6 NORTE PARA LLEGAR AL LUGAR DE LA OBRA SE PUEDE ACCESAR A LA LOCALIDAD DE TOCHTEPEC POR LA CARRETE, lon:-97.81830894, lat:18.84223197}} | 44354 | 44383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1935771/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE210201936573 | Proyecto de inversión | 1068540.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1068540.96, modificado:1068540.96}} | PAVIMENTACIÓN CON ADOQUÍN DE LA CALLE FRANCISCO SARABIA ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y 5 DE FEBRERO EN LA LOCALIDAD DE JUÁREZ CORONACO - 96530 | 21 | Puebla | 134 | San Matías Tlalancaleca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE SAN MATIAS TLALANCALECA | 96530 | S | 56 | 52 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1407.2, meta_modificada:1407.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:134, localidad:2, direccion:CALLE FRANCISCO SARABIA PUEBLO JUÁREZ CORONACO, 74116 JUÁREZ CORONACO, SAN MATÍAS TLALANCALECA PUEBLA ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE 5 DE FEBRERO, CALLE FRANCISCO I MADERO SE UBICA A 2 CUADRAS AL NORTE DEL CENTRO DE LA , lon:-98.52686706, lat:19.36166699}} | 44313 | 44357 | 1068540.96 | 1068540.96 | 1068540.96 | 320562.29 | 320562.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C.CMOP-067/SMAT-076/2021, contratista:VERONICA PEREZ CRUZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN MATIAS TLALANCALECA, monto:1068540.96, importe_modificado:1068540.96}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1407.2}} | {1936573/proyecto_PROCESO, 1936573/proyecto_FIN, 1936573/proyecto_INICIO, 1936573/proyecto_PROCESO, 1936573/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:OBRA FISICAMENTE AL 100% Y FINANCIERAMENTE AL 30% , trimestre:2.0, usuario:victorahernandezt, fecha:2021-07-12}} | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE210201936579 | Proyecto de inversión | 1855593.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1855593.45, modificado:1855593.45}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLE PRINCIPAL DEL BARRIO DE MIXTLA EN LA LOCALIDAD DE ZOQUITLAN. - 96571 | 21 | Puebla | 217 | Zoquitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE ZOQUITLAN | 96571 | S | 240 | 220 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1090.0, meta_modificada:1090.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:217, localidad:1, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL DE BARRIO DE MIXTLA PUEBLO ZOQUITLÁN, 75930 ZOQUITLÁN, ZOQUITLÁN PUEBLA ENTRE CALLE CALE PRINIPAL A ZOQUITLAN Y CALLE CALLE PRINCIPAL A TEPANZACUALCO, LA CALLE PRINCIPAL DE MIXTLA SE TOMA DE LA PRINCIP, lon:-97.0117026, lat:18.33380594}} | 44351 | 44439 | 1855593.45 | 1855593.45 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZP-CIR5-0010/2021, contratista:FRANCISCO JAVIER RODRIGUEZ GINEZ, convocante:MUNICIPIO DE ZOQUITLAN, PUEBLA, monto:1855593.45, importe_modificado:1855593.45}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:436.0}} | {1936579/proyecto_INICIO, 1936579/proyecto_PROCESO, 1936579/proyecto_INICIO, 1936579/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE210201935803 | Proyecto de inversión | 402356.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:402356.9, modificado:402356.9}} | AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLE MIGUEL NEGRETE, LOCALIDAD DE SAN JUAN XIUTETELCO, MUNICIPIO DE XIUTETELCO, PUEBLA - 91564 | 21 | Puebla | 199 | Xiutetelco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE XIUTETELCO PUEBLA | 91564 | S | 4327 | 3924 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:237.0, meta_modificada:237.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:199, localidad:1, direccion:CALLE MIGUEL NEGRETE PUEBLO SAN JUAN XIUTETELCO, 73970 SAN JUAN XIUTETELCO, XIUTETELCO PUEBLA ENTRE CALLE CONSTITUCION Y CAMINO ANT CAMINO A PEROTE, CALLE I ZARAAGOZA LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA ENTRE CALLE CONSTITUCION Y CA, lon:-97.3201928, lat:19.79952363}} | 44314 | 44359 | 402356.9 | 402356.9 | 357873.33 | 357873.33 | 357873.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-MXP-R33-21032/2021, contratista:GRUPO COMERCIAL Y CONSTRUCCIONES XIBE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE XIUTETELCO PUEBLA, monto:402356.9, importe_modificado:402356.9}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:210.0}} | {1935803/proyecto_INICIO, 1935803/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE210201935814 | Proyecto de inversión | 2008556.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2008556.61, modificado:2008556.61}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE INDEPENDENCIA (DEL CADENAMIENTO 0+000.00 AL 0+103..53) ENTRE CALLE CUITLAHUAC Y CAMINO A RANCHO NUEVO Y CALLE MOCTEZUMA Y CUAUHTEMOC ENTRE CALLE CUITLAHUAC Y CALLE ANAHUAC EN LA LOCALIDAD DE ATECAX, MUNICIPIO DE XIUTETELCO, PUEBLA.(DEL CADENAMIENTO 0+000.00 AL 0+208.78) - 91613 | 21 | Puebla | 199 | Xiutetelco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE XIUTETELCO PUEBLA | 91613 | S | 748 | 685 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2067.8, meta_modificada:2067.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:199, localidad:3, direccion:CALLE INDEPENDENCIA RANCHERIA ATECAX, 73976 ATECAX, XIUTETELCO PUEBLA ENTRE CALLE CUHITLAHUAC Y CALLE MOCTEZUMAN, CAMINO RANCHO NUEVO LA OBRA SE UBICA EN EL TRAMO CORRESPONDIENTE CALLE INDEPENDENCIA DEL CADENAMIENTO 0000.00 A, lon:-97.37048633, lat:19.69667238}} | 44330 | 44404 | 2008556.61 | 2008556.61 | 1013887.76 | 1013887.76 | 1013887.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-MXP-R33-21035/2021, contratista:VICTOR JUAREZ ZAVALETA, convocante:MUNICIPIO DE XIUTETELCO PUEBLA, monto:2008556.61, importe_modificado:2008556.61}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1040.0}} | {1935814/proyecto_INICIO, 1935814/proyecto_PROCESO, 1935814/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE210201935815 | Proyecto de inversión | 7993812.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7993812.93, modificado:7993812.93}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CAMINO 5 CRUCES DEL KM 1+720.16 AL 2+171.93 Y DEL KM 3+319.07 AL 3+468.53, DE LA LOCALIDAD DE XITLAMA, MUNICIPIO DE ZOQUITLÁN, PUEBLA. - 91615 | 21 | Puebla | 217 | Zoquitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE ZOQUITLAN PUEBLA | 91615 | S | 1679 | 1519 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4209.0, meta_modificada:4209.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:217, localidad:10, direccion:CAMINO TRAMO CAMINO 5 CRUCES KM 1+720.16 Y KM 3+319.07 2+171.93 - 2+171.93 Y KM 3+319.07 MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 720 + undefined PUEBLO XITLAMA, 75930 XITLAMA, ZOQUITLÁN PUEBLA ENTRE CAMINO CAMINO 5 CRUCES KM 1720.16 AL, lon:-97.02282965, lat:18.28572585}} | 44305 | 44424 | 7993812.93 | 7993812.93 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZP-LPE-002/2021, contratista:ASFALTOS Y TERRACERIAS MIXTECOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ZOQUITLAN, PUEBLA, monto:7993812.93, importe_modificado:7993812.93}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1262.7}} | {1935815/proyecto_INICIO, 1935815/proyecto_PROCESO, 1935815/proyecto_INICIO, 1935815/proyecto_PROCESO, 1935815/proyecto_INICIO, 1935815/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE210201935834 | Proyecto de inversión | 299224.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:299224.15, modificado:299224.15}} | AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA PRIVADA 5 DE FEBRERO EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO, XIUTETELCO, PUE. - 91676 | 21 | Puebla | 199 | Xiutetelco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE XIUTETELCO PUEBLA | 91676 | S | 1272 | 1482 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:92.0, meta_modificada:92.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:199, localidad:9, direccion:PRIVADA 5 DE FEBRERO COLONIA SAN FRANCISCO, 73970 SAN FRANCISCO, XIUTETELCO PUEBLA ENTRE CALLE DE LAS FLORES Y CALLE RICARDO FLORES MAGON, LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA ENTRE CALLE DE LAS FLORES Y CALLE RICARDO FLORES MAGON, lon:-97.33076423, lat:19.77242192}} | 44299 | 44343 | 299224.15 | 299224.15 | 89767.25 | 89767.25 | 89767.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-MXP-R33-21025/2021, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES ELÉCTRICAS DOMÍNGUEZ S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE XIUTETELCO PUEBLA, monto:299224.15, importe_modificado:299224.15}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:27.6}} | {1935834/proyecto_PROCESO, 1935834/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE210201935860 | Proyecto de inversión | 2037069.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2037069.2, modificado:2037069.2}} | CONSTRUCCION DE 30 CUARTOS DORMITORIO DE 4.00 X 4.00 MTS EN LA LOCALIDAD DE ZOQUITLAN, MUNICIPIO DE ZOQUITLAN, PUEBLA. - 91859 | 21 | Puebla | 217 | Zoquitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE ZOQUITLAN PUEBLA | 91859 | S | 90 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:217, localidad:1, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE SECCION ZOQUITLÁN, 75930 ZOQUITLÁN, ZOQUITLÁN PUEBLA ENTRE BRECHA BRECHA HACIA LA SECCION SEGUNDA Y BRECHA BRECHA HACIA EL CENTRO DE ZOQUITLAN, BRECHA BRECHA HACIA EL CENTRO DE ZOQUITLAN SE UBICA EN DI, lon:-97.02145393, lat:18.34226177}} | 44291 | 44410 | 2037069.2 | 2037069.2 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZP-CIR5-002/2021, contratista:DISEÑO Y CONSTRUCCIONES A&L S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ZOQUITLAN, PUEBLA, monto:2167115.99, importe_modificado:2167115.99}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:13.0}} | {1935860/proyecto_PROCESO, 1935860/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:OBRA REALIZADA EN COMBINACION DE RECURSOS, (REMANENTE FISMDF 2020 Y FISM 2021). FISMDF 2021 - $ 2,037,069.2 Y REMANENTE FISMDF - $ 130, 046.79, trimestre:2.0, usuario:rubenroblesp, fecha:2021-07-08}} | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE210201936751 | Proyecto de inversión | 4027935.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4027935.41, modificado:4027935.41}} | SEGUNDA ETAPA DE LA CONSTRUCCION DE UNIDAD MEDICA RURAL IMSS, EN LA LOCALIDAD DE DOMINGO ARENAS, MUNICIPIO DE DOMINGO ARENAS - 97229 | 21 | Puebla | 60 | Domingo Arenas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE DOMNGO ARENAS PUEBLA | 97229 | S | 2076 | 1632 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:60, localidad:1, direccion:PRIVADA GUADALUPE AMPLIACION DOMINGO ARENAS, 74170 DOMINGO ARENAS, DOMINGO ARENAS PUEBLA ENTRE PRIVADA GUADALUPE Y AVENIDA REFORMA, PRIVADA COLOSELA SE UBICA A UN LADO DEL CENTRO DE SALUD TAMBIEN A UN LADO DE LA UNIDAD BASICA, lon:-98.4485078, lat:19.13977657}} | 44351 | 44410 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {1936751/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE210201935864 | Proyecto de inversión | 459079.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:459079.98, modificado:459079.98}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE DE ACCESO A ESCUELA TELESECUNDARIA LEONA VICARIO ENTRE ESCUELA TELESECUNDARIA LEONA VICARIO Y CALLE PRINCIPAL EN LA JUNTA AUXILIAR DE SANTA CATARINA OTZOLOTEPEC. - 91879 | 21 | Puebla | 156 | Tehuacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE TEHUACÁN PUEBLA | 91879 | S | 21 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:349.0, meta_modificada:349.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:156, localidad:23, direccion:CALLE ACCESO A ESCUELA TELESECUNDARIA COLONIA SANTA CATARINA OTZOLOTEPEC, 75855 SANTA CATARINA OTZOLOTEPEC, TEHUACÁN PUEBLA ENTRE CALLE ACCESO A ESCUELA TELESECUNDARIA Y , LA CALLE A INTERVENIR ES EL ACCESO A ESCUELA TELES, lon:-97.26659416, lat:18.57564964}} | 44306 | 44367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1935864/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE210201935872 | Proyecto de inversión | 486236.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:486236.07, modificado:486236.07}} | CONSTRUCCION DE ESCALINATA DE PIEDRA EN PASO PEATONAL EN BARRIO CUARTO DE LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO ACATEPEC - 91904 | 21 | Puebla | 217 | Zoquitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE ZOQUITLAN | 91904 | S | 92 | 76 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:304.0, meta_modificada:304.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:217, localidad:2, direccion:ANDADOR PRINCIPAL BARRIO CUARTO RANCHERIA ACATEPEC, 75934 ACATEPEC (SAN ANTONIO), ZOQUITLÁN PUEBLA ENTRE CAMINO PRINCIPAL BARRIO CUARTO Y CAMINO HACIA IZHUAPA, ENTRE CAMINO PRINCIPAL QUE CONECTA AL BARRIO CUARTO DE LA LOCA, lon:-97.04251972, lat:18.3795118}} | 44312 | 44371 | 486236.07 | 486236.07 | 260798.94 | 260798.94 | 260798.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZP-CAD-002/2021, contratista:VICENTE GILBERTO RAMOS AMAYO, convocante:MUNICIPIO DE ZOQUITLAN, PUEBLA, monto:486236.07, importe_modificado:486236.07}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:270.0}} | {1935872/proyecto_INICIO, 1935872/proyecto_PROCESO, 1935872/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE210201935915 | Proyecto de inversión | 1912321.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1912321.03, modificado:1912321.03}} | CONSTRUCCION DE 25 CUARTOS DORMITORIO DE 4.00 X 4.00 MTS EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO ACATEPEC, MUNICIPIO DE ZOQUITLAN, PUEBLA. - 92178 | 21 | Puebla | 217 | Zoquitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE ZOQUITLAN PUEBLA | 92178 | S | 75 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:217, localidad:2, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE PUEBLO ACATEPEC, 75934 ACATEPEC (SAN ANTONIO), ZOQUITLÁN PUEBLA ENTRE CAMINO CAMINO A ATOLA Y CALLE INDEPENDENCIA, CALLE JOSE LOPEZ PORTILLO SE UBICA EN DISTINTOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD, lon:-97.03325584, lat:18.3645741}} | 44307 | 44426 | 1912321.03 | 1912321.03 | 342028.32 | 342028.32 | 342028.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZP-CIR5-004/2021, contratista:DISEÑO Y CONSTRUCCIONES A&L S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ZOQUITLAN, PUEBLA, monto:1912321.03, importe_modificado:1912321.03}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:6.0}} | {1935915/proyecto_INICIO, 1935915/proyecto_PROCESO, 1935915/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE210201935954 | Proyecto de inversión | 895070.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:895070.31, modificado:895070.31}} | PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, COLONIA MANZANATITAN, DE LA LOCALIDAD DE ZOATECPAN. - 92428 | 21 | Puebla | 202 | Xochitlán de Vicente Suárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 92428 | S | 150 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:170.0, meta_modificada:170.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:202, localidad:10, direccion:CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ PUEBLO ZOATECPAN, 73460 ZOATECPAN, XOCHITLÁN DE VICENTE SUÁREZ PUEBLA ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE VICENTE SUÁREZ, SE UNICA EN CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ COLONIA MANZANATITAN ENTRE CAL, lon:-97.62197674, lat:19.93322173}} | 44295 | 44385 | 769760.47 | 895070.31 | 769760.47 | 769760.47 | 769760.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MXVS2021006, contratista:NORMA RAMIRO SALAZAR, convocante:MUNICIPIO DE XOCHITLÁN DE VICENTE SUÁREZ, monto:895070.31, importe_modificado:895070.31}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:146.2}} | {1935954/proyecto_PROCESO, 1935954/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE210201935961 | Proyecto de inversión | 1155001.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1155001.86, modificado:1155001.86}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS, RUMBO A LA CASA DE SALUD DE PAHUATA. - 92479 | 21 | Puebla | 202 | Xochitlán de Vicente Suárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 92479 | S | 565 | 376 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:253.0, meta_modificada:253.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:202, localidad:5, direccion:CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS PUEBLO PAHUATA, 73468 PAHUATA, XOCHITLÁN DE VICENTE SUÁREZ PUEBLA ENTRE CARRETERA PAHUATA-TOTUTLA Y , SE UBICA EN CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS ENTRE CARRETERA PAHUATATOTUTLAN EN LA LOCALIDAD DE PAHU, lon:-97.6688415, lat:19.94136817}} | 44296 | 44386 | 993301.6 | 1155001.86 | 993301.6 | 993301.6 | 993301.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MXVS2021008, contratista:SINORON S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE XOCHITLÁN DE VICENTE SUÁREZ, monto:1155001.86, importe_modificado:1155001.86}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:217.58}} | {1935961/proyecto_PROCESO, 1935961/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE210201935987 | Proyecto de inversión | 1612375.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1612375.65, modificado:1612375.65}} | CONSTRUCCIÓN DE CANCHA Y ESPACIOS MULTIDEPORTIVOS EN EL BACHILLERATO GENERAL JOSÉ VASCONCELOS CON CLAVE 21EBH0225F EN LA LOCALIDAD DE NAUPAN, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE NAUPAN, PUEBLA. - 92573 | 21 | Puebla | 100 | Naupan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | MUNICIPIO DE NAUPAN PUEBLA | 92573 | S | 60 | 56 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cancha(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:100, localidad:1, direccion:CALLE 16 DE SEPTIEMBRE PUEBLO NAUPAN, 73140 NAUPAN, NAUPAN PUEBLA ENTRE CALLE CINCO DE MAYO Y CALLE IGNACIO ZARAGOZA, LA OBRA SE UBICA ENTRE CALLE CINCO DE MAYO Y CALLE IGNACIO ZARAGOZA DE LA LOCALIDD DE NAUPAN., lon:-98.10853219, lat:20.22529186}} | 44348 | 44447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:21008/21/FlSM-DF/2021, contratista:AIKAER S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE NAUPAN, monto:1612375.65, importe_modificado:1612375.65}} | {meta1: {unidad_medida:Cancha(s), avance:0.0}} | {1935987/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE MODIFICO EL NOMBRE DEL PROYECTO EN LA VALIDACION, SE MODIFICARA EN LA MIDS, POR LO CUAL SE ASIGNARA OTRO NUMERO DE FOLIO MIDS., trimestre:2.0, usuario:marcoagonzaleza, fecha:2021-07-22}} | {obs1: {observación:FOLIO RECHAZADO AVANCE FÍSICO NO COINCIDE CON LISTADO, VERIFICAR NOMBRE DE LA OBRA., trimestre:2.0, usuario:virgniajarzatees, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:FOLIO RECHAZADO AVANCE FÍSICO NO COINCIDE CON LISTADO, VERIFICAR NOMBRE DE LA OBRA., trimestre:2.0, usuario:virgniajarzatees, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:FOLIO RECHAZADO AVANCE FÍSICO NO COINCIDE CON LISTADO, VERIFICAR NOMBRE DE LA OBRA., trimestre:2.0, usuario:virgniajarzatees, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:FOLIO RECHAZADO AVANCE FÍSICO NO COINCIDE CON LISTADO, VERIFICAR NOMBRE DE LA OBRA., trimestre:2.0, usuario:virgniajarzatees, fecha:2021-07-16}}
2021 | 2 | PUE210201936042 | Proyecto de inversión | 546644.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:546644.26, modificado:546644.26}} | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE AMADO NERVO ENTRE LAS CALLES 5 DE FEBRERO Y BERRIOZABAL, EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL XOXTLA. - 92869 | 21 | Puebla | 136 | San Miguel Xoxtla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN MIGUEL XOXTLA | 92869 | S | 240 | 125 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:131.0, meta_modificada:131.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:136, localidad:1, direccion:CALLE AMADO NERVO PUEBLO SAN MIGUEL XOXTLA, 72620 SAN MIGUEL XOXTLA, SAN MIGUEL XOXTLA PUEBLA ENTRE CALLE 5 DE FEBRERO Y CALLE BARRIOZABAL, AVENIDA JESUS CARRANZA LA OBRA SE ENCUENTRA ENTRE CALLE 5 DE FEBRERO Y CALLE BARRIOZA, lon:-98.30296227, lat:19.16991147}} | 44367 | 44411 | 546644.26 | 546644.26 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SMX-07R33/2021, contratista:PROYECTOS URBANOS Y SERVICIOS URBA S. DE R. L DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN MIGUEL XOXTLA, monto:546644.27, importe_modificado:546644.27}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1936042/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE210201936148 | Proyecto de inversión | 473074.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:473074.32, modificado:473074.32}} | REHABILITACION DE PARQUE PUBLICO EL AHUEHUETE, MEDIANTE PROYECTO DE NATURACION, EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA ACUEXCOMAC, EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA, PUEBLA - 93368 | 21 | Puebla | 140 | San Pedro Cholula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA | 93368 | S | 1962 | 1811 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1385.0, meta_modificada:1385.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:140, localidad:20, direccion:CALLE MANANTIAL INTERIOR 72770 PUEBLO SANTA MARÍA ACUEXCOMAC, 72770 SANTA MARÍA ACUEXCOMAC, SAN PEDRO CHOLULA PUEBLA ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, AHUEHUETE DE SANTA MARIA ACUEXCOMAC, lon:-98.38416409, lat:19.03693333}} | 44292 | 44351 | 430261.68 | 430261.68 | 430261.68 | 430261.68 | 430261.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-016-FISM-RAMO33/2021, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR Y ARRENDADOR VALTIMURT S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA, monto:473074.32, importe_modificado:473074.32}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1260.35}} | {1936148/proyecto_INICIO, 1936148/proyecto_PROCESO, 1936148/proyecto_INICIO, 1936148/proyecto_PROCESO, 1936148/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE210201936155 | Proyecto de inversión | 1144625.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1144625.04, modificado:1144625.04}} | CONSTRUCCION DE 15 CUARTOS DORMITORIO DE 4 M X 4 M EN EL BARRIO DE TEPETOLONZI EN LA LOCALIDAD DE CACALOC - 93405 | 21 | Puebla | 217 | Zoquitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE ZOQUITLAN | 93405 | S | 41 | 34 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:217, localidad:3, direccion:CALLE PRINCIPAL DEL BARRIO DE TEPETOLONZI RANCHERIA CACALOC, 75930 CACALOC, ZOQUITLÁN PUEBLA ENTRE CALLE A TEPANTITLA Y , LOS CUARTOS ESTAN UBICADOS EN TODO LO LARGO DE LA CALLE PRINCIPAL DONDE SE ENCUENTRAN LOS BENEFICIAR, lon:-97.10853435, lat:18.36395103}} | 44313 | 44402 | 1144625.04 | 1144625.04 | 217365.32 | 217365.32 | 217365.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZP-CIR3-005/2021, contratista:DISEÑO Y CONSTRUCCIONES A&L S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ZOQUITLAN, PUEBLA, monto:1144625.04, importe_modificado:1144625.04}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:9.0}} | {1936155/proyecto_INICIO, 1936155/proyecto_PROCESO, 1936155/proyecto_INICIO, 1936155/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE210201936169 | Proyecto de inversión | 5717430.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5717430.25, modificado:5717430.25}} | CONSTRUCCION DE CENTRO INTEGRAL DE DESARROLLO ORIENTADA A EJECUTAR ACCIONES SOCIALES BÁSICAS Y ATENCIÓN INMEDIATA, EN LA LOCALIDAD DE SAN GABRIEL TETZOYOCAN - 93481 | 21 | Puebla | 205 | Yehualtepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE YEHUALTEPEC | 93481 | S | 3460 | 2600 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:657.0, meta_modificada:657.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:205, localidad:6, direccion:AVENIDA MIGUEL HIDALGO PUEBLO SAN GABRIEL TETZOYOCAN, 75675 SAN GABRIEL TETZOYOCAN, YEHUALTEPEC PUEBLA ENTRE CALLE 7 NORTE Y CALLE 6 NORTE, CALLE 2 ORIENTE LA OBRA SE ENCUENTRA JUSTO EN EL PARQUE DE LA LOCALIDAD DE SAN GABRI, lon:-97.70315421, lat:18.75716068}} | 44361 | 44443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:55.0}} | {1936169/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE210201936178 | Proyecto de inversión | 535419.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:535419.23, modificado:535419.23}} | REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE UBICADA EN LA LOCALIDAD DE ZOQUITLAN, MUNICIPIO DE ZOQUITLAN, PUEBLA - 93524 | 21 | Puebla | 217 | Zoquitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE ZOQUITLAN PUEBLA | 93524 | S | 1494 | 1301 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:530.0, meta_modificada:530.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:217, localidad:53, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 734 TRAMO VENTANILLAS - ZOQUITLAN KILÓMETRO 1 + 200 BARRIO TECOLOTLEAPA, 75930 TECOLOTLEAPA, ZOQUITLÁN PUEBLA ENTRE CARRETERA VENTANILLAS - ZOQUITLAN KM 1 200 Y CARRETERA VENTANILLAS - ZOQUITLAN KM 1 , lon:-97.04895118, lat:18.33682544}} | 44305 | 44424 | 535419.23 | 535419.23 | 427965.24 | 427965.24 | 427965.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZP-LPE-001/2021, contratista:ABEL ZARATE PACHECO, convocante:MUNICIPIO DE ZOQUITLAN, PUEBLA, monto:4461833.64, importe_modificado:4461833.64}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:477.0}} | {1936178/proyecto_PROCESO, 1936178/proyecto_INICIO, 1936178/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:OBRA REALIZADA EN 3 LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE ZOQUITLAN, POR ELLO SE REPORTO EN LA MIDS EN 3 LOCALIDADES, POR SER REHABILITACION DE AGUA POTABLE SE REALIZA BAJO UN CONTRATO EL CUAL TIENE MONTO TOTAL DE $ 4, 461,833.64 , trimestre:2.0, usuario:rubenroblesp, fecha:2021-07-08}} | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE210201936184 | Proyecto de inversión | 257636.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:257636.51, modificado:257636.51}} | CONSTRUCCION DE 5 CISTERNAS EN EL BARRIO DE TEPETOLONZI EN LA LOCALIDAD DE CACALOC - 93575 | 21 | Puebla | 217 | Zoquitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE ZOQUITLAN | 93575 | S | 14 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:217, localidad:3, direccion:CALLE PRINCIPAL DEL BARRIO DE TEPETOLONZI RANCHERIA CACALOC, 75930 CACALOC, ZOQUITLÁN PUEBLA ENTRE CALLE A TEPANTITLA Y , SE UBICAN A LO LARGO DE LA CALLE PRINCIPAL DEL BARRIO DE TEPETOLONZI DONDE SE ENCUENTRA EL BENEFICIA, lon:-97.10843242, lat:18.36381273}} | 44313 | 44402 | 257636.51 | 257636.51 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZP-CAD-004/2021, contratista:DISEÑO Y CONSTRUCCIONES A&L S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ZOQUITLAN, PUEBLA, monto:257636.51, importe_modificado:257636.51}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} | {1936184/proyecto_INICIO, 1936184/proyecto_PROCESO, 1936184/proyecto_INICIO, 1936184/proyecto_PROCESO, 1936184/proyecto_INICIO, 1936184/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE210201938549 | Proyecto de inversión | 1646121.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1646121.12, modificado:1646121.12}} | CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN PANTEON AUXILIAR MUNICIPAL DE LA LOCALIDAD DE TETELCINGO, MUNICIPIO DE ACATLAN, PUEBLA | 21 | Puebla | 3 | Acatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEHUITZINGO PUEBLA | OPA/2021/014 | N | 0 | 0 | 1029 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:679.44, meta_modificada:679.44}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:17, direccion:TETELCINGO, ACATLAN DE OSORIO, PUEBLA, lon:-98.048606, lat:18.202301}} | 44327 | 44371 | 1646121.12 | 1646121.12 | 1646121.12 | 1646121.12 | 1646121.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPMA/2021/014, contratista:SHOVELMEX SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE ACATLAN PUEBLA, monto:1646121.12, importe_modificado:1646121.12}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:670.0}} | {1938549/proyecto_PROCESO, 1938549/proyecto_INICIO, 1938549/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE210201938751 | Proyecto de inversión | 748910.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:748910.46, modificado:748910.46}} | AMPLIACION DE PLAZA CIVICA EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE RIO BRAVO, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE CUAUTEMPAN, PUEBLA | 21 | Puebla | 39 | Cuautempan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CUAUTEMPAN | FORTAMUN-2021-004 | N | 0 | 0 | 501 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:59.56, meta_modificada:59.56}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:11, direccion:CENTRO, lon:-97.796241, lat:19.912638}} | 44370 | 44429 | 748910.46 | 748910.46 | 224673.14 | 224673.14 | 224673.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CUAUTEMPAN-FORTAMUN-2021-004, contratista:ESPERANZA DANIEL RONQUILLO, convocante:MUNICIPIO DE CUAUTEMPAN, monto:748910.46, importe_modificado:748910.46}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:18.0}} | {1938751/proyecto_PROCESO, 1938751/proyecto_INICIO, 1938751/proyecto_PROCESO, 1938751/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Usar una clasificación distinta de otros, trimestre:2.0, usuario:victordeleonfa, fecha:2021-07-22}}
2021 | 2 | PUE210201936284 | Proyecto de inversión | 2141389.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2141389.45, modificado:2141389.45}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON ADOQUÍN EN LA CALLE SEGUNDA INDEPENDENCIA ENTRE BENITO JUÁREZ E ITURBIDE, EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARÍA ACUEXCOMAC, MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA, PUEBLA. - 94185 | 21 | Puebla | 140 | San Pedro Cholula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA | 94185 | S | 442 | 408 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1811.1, meta_modificada:1811.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:140, localidad:20, direccion:CALLE SEGUNDA INDEPENDECIA PUEBLO SANTA MARÍA ACUEXCOMAC, 72770 SANTA MARÍA ACUEXCOMAC, SAN PEDRO CHOLULA PUEBLA ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE ITURBIDE, CALLE SEGUNDA INDEPENDENCIA ENTRE BENITO JUÁREZ E ITURBIDE EN LA L, lon:-98.3867119, lat:19.03434131}} | 44299 | 44372 | 738032.41 | 2141389.45 | 738032.41 | 738032.41 | 738032.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-040-FISM-RAMO33/2021, contratista:COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL LOS ANGELES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA, monto:2141389.45, importe_modificado:2141389.45}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:996.05}} | {1936284/proyecto_INICIO, 1936284/proyecto_PROCESO, 1936284/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE210201936289 | Proyecto de inversión | 381139.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:381139.79, modificado:381139.79}} | PAVIMENTACION CON ADOQUIN DE LA 5A CERRADA DE LA CALLE SANTA CECILIA ENTRE CALLE SANTA CECILIA Y MISMA CERRADA - 94218 | 21 | Puebla | 134 | San Matías Tlalancaleca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE SAN MATIAS TLALANCALECA | 94218 | S | 17 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:566.8, meta_modificada:566.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:134, localidad:1, direccion:CERRADA 5A CERRADA DE LA CALLE SANTA CECILIA INTERIOR SN PUEBLO SAN MATÍAS TLALANCALECA, 74110 SAN MATÍAS TLALANCALECA, SAN MATÍAS TLALANCALECA PUEBLA ENTRE CALLE SAN MIGUEL Y CALLE IGNACIO ZARAGOZA, CALLE MORELOS SE ENCUENTR, lon:-98.495606, lat:19.32450158}} | 44328 | 44372 | 381139.79 | 381139.79 | 381139.79 | 114341.94 | 114341.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C.CMOP-070/SMAT-087/2021, contratista:VERONICA PEREZ CRUZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN MATIAS TLALANCALECA, monto:381139.79, importe_modificado:381139.79}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:566.8}} | {1936289/proyecto_INICIO, 1936289/proyecto_PROCESO, 1936289/proyecto_FIN, 1936289/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:OBRA FISICAMENTE AL TERMINADA AL 100% Y FINANCIERAMENTE AL 30% , trimestre:2.0, usuario:victorahernandezt, fecha:2021-07-12}} | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE210201936431 | Proyecto de inversión | 1126109.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1126109.67, modificado:1126109.67}} | REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN BARRIO ATOLA, EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO ACATEPEC, MUNICIPIO DE ZOQUITLAN, PUEBLA - 95078 | 21 | Puebla | 217 | Zoquitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE ZOQUITLAN PUEBLA | 95078 | S | 1386 | 1190 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:510.61, meta_modificada:510.61}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:217, localidad:21, direccion:CAMINO TRAMO SAN ANTONIO ACATEPEC - ATOLA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 3 + 1 BARRIO ATOLA, 75934 ATOLA, ZOQUITLÁN PUEBLA ENTRE CAMINO ACATEPEC ATOLA KM 3 Y CAMINO ACATEPEC ATOLA KM 3, LA LINEA DE CONDUCCION PARTE DEL MANAN, lon:-97.02178164, lat:18.36840041}} | 44312 | 44401 | 1126109.67 | 1126109.67 | 654727.73 | 654727.73 | 654727.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZP-CIR3-003/2021, contratista:ABEL ZARATE PACHECO, convocante:MUNICIPIO DE ZOQUITLAN, PUEBLA, monto:1126109.67, importe_modificado:1126109.67}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:306.37}} | {1936431/proyecto_INICIO, 1936431/proyecto_PROCESO, 1936431/proyecto_INICIO, 1936431/proyecto_PROCESO, 1936431/proyecto_INICIO, 1936431/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE210201936432 | Proyecto de inversión | 1139058.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1139058.24, modificado:1139058.24}} | PAVIMENTACION Y REHABILITACION CON CONCRETO HIDRAULICO, DE LA CALLE ANTIGUA PRESIDENCIA SEGUNDA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE ZONGOZOTLA, MUNICIPIO DE ZONGOZOTLA, PUEBLA - 95087 | 21 | Puebla | 215 | Zongozotla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE ZONGOZOTLA | 95087 | S | 1600 | 1400 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:118.79, meta_modificada:118.79}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:215, localidad:1, direccion:CALLE ANTIGUA PRESIDENCIA CONDOMINIO ZONGOZOTLA, 73380 ZONGOZOTLA, ZONGOZOTLA PUEBLA ENTRE CALLE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE LIBRAMIENTO, CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ LA OBRA SE ENCUENTRA ENTRE LA CALLE LIBRAMIENTO Y LA CALLE , lon:-97.72664606, lat:19.97812634}} | 44330 | 44391 | 249466.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {1936432/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE210201936433 | Proyecto de inversión | 115697.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:115697.64, modificado:115697.64}} | MANTENIMIENTO DE DRENAJE SANITARIO (DESAZOLVE) CON EQUIPO HIDRONEUMÁTICO EN DIFERENTES CALLES DE LA CABECERA MUNICIPAL Y JUNTAS AUXILIARES DEL MUNICIPIO DE AMOZOC, PUEBLA (EJERCICIO 2021). - 95104 | 21 | Puebla | 15 | Amozoc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AMOZOC | 95104 | S | 641 | 427 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1526.0, meta_modificada:1526.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:CALLE 6 ORIENTE 12 NORTE ZARAGOZA 14 NORTE, 8 ORIENTE, BARRIO SAN ANTONIO, 72980 AMOZOC DE MOTA, AMOZOC PUEBLA ENTRE AVENIDA AGUSTIN DE ITURBIDE Y CALLE 20 DE NOVIEMBRE, CALLE OAXACA LA OBRA SE LOCALIZA A UN COSTADO DE LA CA, lon:-98.03555777, lat:19.04713479}} | 44326 | 44385 | 115697.64 | 115697.64 | 115697.64 | 115697.64 | 115694.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAMP-DOP-030/2021, contratista:LUIS ARTURO NERI CASTRO, convocante:MUNICIPIO DE AMOZOC DE MOTA, monto:1790830.67, importe_modificado:1790830.67}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1526.0}} | {1936433/proyecto_INICIO, 1936433/proyecto_PROCESO, 1936433/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE210201936451 | Proyecto de inversión | 1022451.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1022451.03, modificado:1022451.03}} | REHABILITACION DE REVESTIMIENTO EN CAMINO RURAL EN EL BARRIO 2 EN LA LOCALIDAD DE XITLAMA, MUNICIPIO DE ZOQUITLAN, PUEBLA - 95338 | 21 | Puebla | 217 | Zoquitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE ZOQUITLAN PUEBLA | 95338 | S | 1679 | 1519 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3500.0, meta_modificada:3500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:217, localidad:10, direccion:CAMINO TRAMO XITLAMA 0+000 - BARRIO 2 1+000 MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 1 + 1 PUEBLO XITLAMA, 75930 XITLAMA, ZOQUITLÁN PUEBLA ENTRE CAMINO PRIMERA SECCION Y CAMINO AHUATEPEC, EL REVESTIMIENTO INICIA EN EL KM 0000.00 ENTRE, lon:-97.01492386, lat:18.30606633}} | 44312 | 44401 | 1022451.03 | 1022451.03 | 528901.86 | 528901.86 | 528901.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZP-CIR3-004/2021, contratista:VICENTE GILBERTO RAMOS AMAYO, convocante:MUNICIPIO DE ZOQUITLAN, PUEBLA, monto:1022451.03, importe_modificado:1022451.03}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1785.0}} | {1936451/proyecto_INICIO, 1936451/proyecto_PROCESO, 1936451/proyecto_INICIO, 1936451/proyecto_PROCESO, 1936451/proyecto_INICIO, 1936451/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE210201936458 | Proyecto de inversión | 1783407.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1783407.85, modificado:1783407.85}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA CALLE PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE XOCOTLA, MUNICIPIO DE ZOQUITLAN, PUEBLA - 95394 | 21 | Puebla | 217 | Zoquitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE ZOQUITLAN | 95394 | S | 30 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:900.0, meta_modificada:900.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:217, localidad:71, direccion:CALLE PRINCIPAL DE XOCOTLA RANCHERIA XOCOTLA, 75930 XOCOTLA, ZOQUITLÁN PUEBLA ENTRE CALLE A TEPEXILOTLA Y CALLE A COYOLAPA, ESTA LOCALIZADO A LO LARGO DE LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE XOCOTLA DONDE ESTA LA ESCUELA Y, lon:-96.89123267, lat:18.44501412}} | 44340 | 44429 | 1783407.85 | 1783407.85 | 264211.88 | 264211.88 | 264211.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZP-CIR5-006/2021, contratista:ADMINISTRACION Y CONSTRUCCION DE SUEÑOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ZOQUITLAN, PUEBLA, monto:1783407.85, importe_modificado:1783407.85}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:180.0}} | {1936458/proyecto_INICIO, 1936458/proyecto_PROCESO, 1936458/proyecto_INICIO, 1936458/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE210201936459 | Proyecto de inversión | 1400600.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1400600.04, modificado:1400600.04}} | REHABILITACION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE SEGUNDA ETAPA CALLE CAMINO A LA PISTA Y CALLE CAMINO A ZAPOTITLAN DE MENDEZ,EN LA LOCALIDAD DE ZONGOZOTLA, PUEBLA - 95401 | 21 | Puebla | 215 | Zongozotla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE ZONGOZOTLA | 95401 | S | 3210 | 2530 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:569.16, meta_modificada:569.16}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:215, localidad:1, direccion:CALLE 16 DE SEPTIEMBRE COLONIA ZONGOZOTLA, 73380 ZONGOZOTLA, ZONGOZOTLA PUEBLA ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE CALLE AL PANTEON, CALLE MATAMOROS ENTRE LA CONTINUACION DE LA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE LA CALLE AL PANTEON Y LA, lon:-97.7268849, lat:19.98281887}} | 44292 | 44354 | 1140600.04 | 1140600.04 | 1140600.04 | 1140600.04 | 1140600.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZONG-COP-004-FISM-2021, contratista:CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA SASEJA DE ZACATLAN S.A DE C.V, convocante:AYUNTAMIENTO DE ZONGOZOTLA, monto:1140600.04, importe_modificado:1140600.04}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:569.16}} | {1936459/proyecto_INICIO, 1936459/proyecto_FIN, 1936459/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE210201936246 | Proyecto de inversión | 7994634.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7994634.32, modificado:7994634.32}} | CONSTRUCCIÓN DE UNIDAD DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y ESCOLARES PARA EL CAMPUS REGIONAL DE NIVEL MEDIA SUPERIOR DE LA BENEMÉRITA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE PUEBLA (BUAP) SEGUNDA ETAPA. - 93960 | 21 | Puebla | 177 | Tlacotepec de Benito Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TLACOTEPEC DE BENITO JUÁREZ | 93960 | S | 221 | 199 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:285.08, meta_modificada:285.08}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:177, localidad:57, direccion:AVENIDA CARRETERA FEDERAL TEHUACÁN - PUEBLA INTERIOR SN PUEBLO TLACOTEPEC DE BENITO JUÁREZ, 75680 TLACOTEPEC DE BENITO JUÁREZ, TLACOTEPEC DE BENITO JUÁREZ PUEBLA ENTRE Y , EL PROYECTO SE ENCUENTRA A 1400 METROS AL NOROES, lon:-97.63941824, lat:18.66691532}} | 44261 | 44380 | 7994634.32 | 7994634.32 | 4548742.02 | 4548742.02 | 4548742.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MT-FISM-21005-21, contratista:CONINMA CONSTRUCCIONES INGENIERIA Y MAQUINARIA S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE TLACOTEPEC DE BENITO JUÁREZ PUEBLA, monto:7994634.32, importe_modificado:7994634.32}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:193.85}} | {1936246/proyecto_INICIO, 1936246/proyecto_PROCESO, 1936246/proyecto_INICIO, 1936246/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE210201938490 | Proyecto de inversión | 2750686.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2750686.32, modificado:2750686.32}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO METÁLICO EN PLAZA UBICADA EN CALLE MORELOS EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN AMECAC, ATZITZIHUACÁN, PUEBLA | 21 | Puebla | 22 | Atzitzihuacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO DE ATZITZIHUACAN | 21007 | N | 0 | 0 | 11690 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1286.96, meta_modificada:1286.96}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:3, direccion:CALLE MORELOS, lon:-98.582642, lat:18.823712}} | 44301 | 44423 | 2750686.32 | 2750686.32 | 2750686.32 | 825205.9 | 825205.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAP-R33/21007, contratista:ALPACYC S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ATZITZIHUACÁN, monto:2750686.32, importe_modificado:2750686.32}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1029.57}} | {1938490/proyecto_PROCESO, 1938490/proyecto_INICIO, 1938490/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE210201940916 | Proyecto de inversión | 640013.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:640013.21, modificado:640013.21}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE JOSÉ MARÍA BARRIOS, EN LA LOCALIDAD DE TONALAPA DEL MUNICIPIO DE TETELA DE OCAMPO, PUEBLA | 21 | Puebla | 172 | Tetela de Ocampo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO DE TETELA DE OCAMPO | 03538 | N | 0 | 0 | 573 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:756.0, meta_modificada:756.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:172, localidad:24, direccion:PUE 148, 73650 Aquixtla, Pue., México, lon:-97.88090944, lat:19.81352501}} | 44349 | 44378 | 256005.28 | 640013.21 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C26-MTO-03538-2021, contratista:CONSTRUCCIONES CORTES MARTINEZ S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TETELA DE OCAMPO, monto:640013.21, importe_modificado:640013.21}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:722.0}} | {1940916/proyecto_INICIO, 1940916/proyecto_PROCESO, 1940916/proyecto_INICIO, 1940916/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE210201942658 | Proyecto de inversión | 1674544.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1674544.74, modificado:1674544.74}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES PÚBLICA EN LA LOCALIDAD DE CHIPOTLA EN EL MUNICIPIO DE TLAXCO, PUEBLA | 21 | Puebla | 187 | Tlaxco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | MUNICIPIO DE TLAXCO, PUEBLA | 2021104 | S | 127 | 127 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:527.0, meta_modificada:527.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:187, localidad:20, direccion:Unnamed Road, Puebla, México, lon:-98.06428671, lat:20.38121927}} | 44335 | 44424 | 719996.37 | 1674544.74 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTP-DOP/FAFOM/104-2021, contratista:GAAOS INGENIERIA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TLAXCO, PUEBLA, monto:1674544.74, importe_modificado:1674544.74}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:158.1}} | {1942658/proyecto_INICIO, 1942658/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:no es urbanización es deporte, trimestre:2.0, usuario:blancalramirezte, fecha:2021-07-14}, obs2: {observación:no es urbanización es deporte, trimestre:2.0, usuario:blancalramirezte, fecha:2021-07-14}, obs3: {observación:no es urbanización es deporte, trimestre:2.0, usuario:blancalramirezte, fecha:2021-07-14}, obs4: {observación:no es urbanización es deporte, trimestre:2.0, usuario:blancalramirezte, fecha:2021-07-14}}
2021 | 2 | PUE210201942666 | Proyecto de inversión | 1550000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:48, modalidad:U, prog_pres:281, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1550000.0, modificado:1550000.0}} | AUDITORIO Y SALA DE USOS MÚLTIPLES, MUNICIPIO DE PUEBLA | 21 | Puebla | 114 | Puebla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Asistencia Social | Sin identificar | Secretaria de Infraestructura y Servicios Públicos | 210100 | N | 0 | 0 | 41091 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:547.98, meta_modificada:547.98}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:Calle Niños Héroes 1, San Jerónimo Caleras, 72100 Puebla, Pue., México, lon:-98.2155805, lat:19.091464}} | 44378 | 44561 | 1550000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:MANTENIMIENTO AL EDIFICIO , trimestre:2.0, usuario:mariadsotoc, fecha:2021-07-23}} | {obs1: {observación:SE REGRESA FOLIO PARA MODIFICACIÓN DE METAS, trimestre:2.0, usuario:carlosijimenezxo, fecha:2021-07-14}, obs2: {observación:SE REGRESA FOLIO PARA MODIFICACIÓN DE METAS, trimestre:2.0, usuario:carlosijimenezxo, fecha:2021-07-14}, obs3: {observación:SE REGRESA FOLIO PARA MODIFICACIÓN DE METAS, trimestre:2.0, usuario:carlosijimenezxo, fecha:2021-07-14}, obs4: {observación:SE REGRESA FOLIO PARA MODIFICACIÓN DE METAS, trimestre:2.0, usuario:carlosijimenezxo, fecha:2021-07-14}, obs5: {observación:No es claro que se trate de un proyecto de inversión, ajustar el nombre o justificar que lo es en las observaciones., trimestre:2.0, usuario:victordeleonfa, fecha:2021-07-22}}
2021 | 2 | PUE210201935056 | Proyecto de inversión | 727779 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:727779.0, modificado:727779.0}} | CONSTRUCCIÓN CON ADOQUIN EN LA CALLE 6 NORTE ENTRE CALLE 10 PONIENTE Y CALE 12 PONIENTE, DEL MUNICIPIO DE ZARAGOZA, PUEBLA. - 88130 | 21 | Puebla | 211 | Zaragoza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA PUEBLA | 88130 | S | 160 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:649.0, meta_modificada:649.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:211, localidad:1, direccion:CALLE 6 NORTE COLONIA ZARAGOZA, 73700 ZARAGOZA, ZARAGOZA PUEBLA ENTRE CALLE 10 PONIENTE Y CALLE 12 PONIENTE, CALLE 4 NORTE EL PROYECTO SE UBICA EN CALLE 6 NORTE ENTRE CALLE 10 PONIENTE Y CALLE 12 PONIENTE DEL MUNICIPIO DE ZAR, lon:-97.55743546, lat:19.77696884}} | 44355 | 44385 | 494938.7 | 727779 | 494938.7 | 494938.7 | 494938.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/012/2021, contratista:JOSE DAVID MACHORRO LUNA, convocante:H.ZARAGOZA, PUEBLA, monto:727779.0, importe_modificado:727779.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:441.3}} | {1935056/proyecto_INICIO, 1935056/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE210201935060 | Proyecto de inversión | 1683389.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1683389.03, modificado:1683389.03}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA COLONIA BUENA VISTA, DEL CADENAMIENTO 0+000.00 AL 0+200.00, DE LA LOCALIDAD DE SAN SALVADOR, MUNICIPIO DE XIUTETELCO, PUEBLA - 88170 | 21 | Puebla | 199 | Xiutetelco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE XIUTETELCO PUEBLA | 88170 | S | 1225 | 1146 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1200.0, meta_modificada:1200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:199, localidad:12, direccion:CALLE BUENA VISTA BARRIO SAN SALVADOR (NARANJILLO), 73977 SAN SALVADOR (NARANJILLO), XIUTETELCO PUEBLA ENTRE CALLE BARRANCA Y CALLE PRINCIAL DE BUENA VISTA, DE ACUERDO AL MAPA LA UBICACIÓN ES EN OTRO PUNTO PERO LO CAPTURADO, lon:-97.311598, lat:19.84222946}} | 44305 | 44347 | 1683389.03 | 1683389.03 | 1428812.08 | 1428812.08 | 1428812.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-MXP-R33-21016/2021, contratista:ARELI MENDEZ LUNA, convocante:MUNICIPIO DE XIUTETELCO PUEBLA, monto:1683389.03, importe_modificado:1683389.03}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1000.0}} | {1935060/proyecto_PROCESO, 1935060/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE210201937628 | Acción | 303143.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:303143.67, modificado:303143.67}} | 33903 SERVICIOS INTEGRALES - 98989 | 21 | Puebla | 204 | Yaonáhuac |  | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE YAONAHUAC PUEBLA | 98989 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:204, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.466446, lat:19.870895}} | 44361 | 44405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1937628/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE210201940967 | Proyecto de inversión | 2974044.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2974044.7, modificado:2974044.7}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CARPETA ASFÁLTICA DEL TRAMO CUTZONTIPA ¿ TLAPACOYA EN LA CARRETERA TEXCAPA ¿ TLAPACOYA, EN EL KILÓMETRO 30+070.00 AL KILÓMETRO 30+350.00, EN LA LOCALIDAD DE TLALTEPANGO, MUNICIPIO DE TLAOLA, EN EL ESTADO DE PUEBLA. | 21 | Puebla | 183 | Tlaola | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Comunicaciones | Sin identificar | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | 210026 | N | 0 | 0 | 1764 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2123.2, meta_modificada:2123.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:183, localidad:18, direccion:Morelos 14, Centro, 73220 Tlaola, Pue., México, lon:-97.92432904, lat:20.13705003}} | 44356 | 44417 | 2974044.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE210201942686 | Proyecto de inversión | 5234988.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5234988.1, modificado:5219179.18}} | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES, BANQUETAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN CARRETERA FEDERAL PUEBLA-TEHUACÁN EN LA JUNTA AUXILIAR DE SAN LORENZO TEOTIPILCO, EN EL MUNICIPIO DE TEHUACÁN, PUEBLA | 21 | Puebla | 156 | Tehuacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | municipio de Tehuacán puebla | 21031 | N | 0 | 0 | 5190 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3802.83, meta_modificada:3802.83}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:156, localidad:1, direccion:Federal a Puebla, San Lorenzo Teotipilco, 75855 Tehuacán, Pue., México, lon:-97.4534642, lat:18.4855711}} | 44315 | 44376 | 5219179.18 | 5219179.18 | 2259459.79 | 2259459.79 | 2259459.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMTH-COPSRMT-LPFM-21031-JUR004/2021, contratista:NANCY GOMEZ BECERRA, convocante:MUNICIPIO DE TEHUACAN PUEBLA, monto:5219179.18, importe_modificado:5219179.18}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1597.82}} | {1942686/proyecto_INICIO, 1942686/proyecto_PROCESO, 1942686/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:FOLIO RECHAZADO VERIFICA MONTO EN MODIFICADO EN RFT NO COINCIDE CON LISTADO, DEBES EDITARLO Y ESTE COINCIDIR CON CONTRATO, EN LISTADO AGREGAR CANTIDAD EJECUTADA DE OBRA REAL., trimestre:2.0, usuario:virgniajarzatees, fecha:2021-07-19}, obs2: {observación:FOLIO RECHAZADO VERIFICA MONTO EN MODIFICADO EN RFT NO COINCIDE CON LISTADO, DEBES EDITARLO Y ESTE COINCIDIR CON CONTRATO, EN LISTADO AGREGAR CANTIDAD EJECUTADA DE OBRA REAL., trimestre:2.0, usuario:virgniajarzatees, fecha:2021-07-19}, obs3: {observación:FOLIO RECHAZADO VERIFICA MONTO EN MODIFICADO EN RFT NO COINCIDE CON LISTADO, DEBES EDITARLO Y ESTE COINCIDIR CON CONTRATO, EN LISTADO AGREGAR CANTIDAD EJECUTADA DE OBRA REAL., trimestre:2.0, usuario:virgniajarzatees, fecha:2021-07-19}, obs4: {observación:FOLIO RECHAZADO VERIFICA MONTO EN MODIFICADO EN RFT NO COINCIDE CON LISTADO, DEBES EDITARLO Y ESTE COINCIDIR CON CONTRATO, EN LISTADO AGREGAR CANTIDAD EJECUTADA DE OBRA REAL., trimestre:2.0, usuario:virgniajarzatees, fecha:2021-07-19}}
2021 | 2 | PUE210201942695 | Proyecto de inversión | 2280000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:48, modalidad:U, prog_pres:281, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2280000.0, modificado:2280000.0}} | CASA DE ASISTENCIA DEL BARRIO DE XANENETLA DEL MUNICIPIO DE PUEBLA | 21 | Puebla | 114 | Puebla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Asistencia Social | Sin identificar | Secretaria de Infraestructura y Servicios Públicos | 210099 | N | 0 | 0 | 41091 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1723.7, meta_modificada:1723.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:Calle 4 Nte, Barrio de Xanenetla, Puebla, Pue., México, lon:-98.1906818, lat:19.0514751}} | 44378 | 44561 | 2280000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:MANTENIMIENTO AL EDIFICIO , trimestre:2.0, usuario:mariadsotoc, fecha:2021-07-23}} | {obs1: {observación:SE REGRESA FOLIO PARA MODIFICACIÓN DE METAS, trimestre:2.0, usuario:carlosijimenezxo, fecha:2021-07-14}, obs2: {observación:SE REGRESA FOLIO PARA MODIFICACIÓN DE METAS, trimestre:2.0, usuario:carlosijimenezxo, fecha:2021-07-14}, obs3: {observación:SE REGRESA FOLIO PARA MODIFICACIÓN DE METAS, trimestre:2.0, usuario:carlosijimenezxo, fecha:2021-07-14}, obs4: {observación:SE REGRESA FOLIO PARA MODIFICACIÓN DE METAS, trimestre:2.0, usuario:carlosijimenezxo, fecha:2021-07-14}, obs5: {observación:No es claro que se trate de un proyecto de inversión, ajustar el nombre o justificar que lo es en las observaciones., trimestre:2.0, usuario:victordeleonfa, fecha:2021-07-22}}
2021 | 2 | PUE210201942713 | Proyecto de inversión | 746137.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:746137.09, modificado:745344.96}} | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO Y HUELLAS CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE EMILIANO ZAPATA DEL TRAMO 0+000 AL 0+092.53 | 21 | Puebla | 50 | Chichiquila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE CHICHIQUILA | 33026 | N | 0 | 0 | 2812 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:262.0, meta_modificada:262.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Cerro Azul 2000, Ocotlan, 75090 Chichiquila, Pue., México, lon:-97.0716548, lat:19.20004749}} | 44300 | 44419 | 500000 | 745344.96 | 223603.49 | 223603.49 | 223603.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCHI-DDUOP-1821-FORTAMUN-21-33026, contratista:CONSTRUCCIONES NUEVA ERA COERA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHICHIQUILA, monto:745344.96, importe_modificado:745344.96}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:79.0}} | {1942713/proyecto_PROCESO, 1942713/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:FOLIO RECHAZADO CAPTURAR FOTO DE OBRA LEGIBLE., trimestre:2.0, usuario:virgniajarzatees, fecha:2021-07-14}, obs2: {observación:FOLIO RECHAZADO CAPTURAR FOTO DE OBRA LEGIBLE., trimestre:2.0, usuario:virgniajarzatees, fecha:2021-07-14}, obs3: {observación:FOLIO RECHAZADO CAPTURAR FOTO DE OBRA LEGIBLE., trimestre:2.0, usuario:virgniajarzatees, fecha:2021-07-14}, obs4: {observación:FOLIO RECHAZADO CAPTURAR FOTO DE OBRA LEGIBLE., trimestre:2.0, usuario:virgniajarzatees, fecha:2021-07-14}}
2021 | 2 | PUE210201935095 | Proyecto de inversión | 1691459.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1691459.63, modificado:1691459.63}} | CONSTRUCCIÓN DEL TECHADO DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN LA LOCALIDAD DE RANCHO VIEJO, EN EL MUNICIPIO DE TETELA DE OCAMPO - 88308 | 21 | Puebla | 172 | Tetela de Ocampo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TETELA DE OCAMPO | 88308 | S | 120 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:480.0, meta_modificada:480.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:172, localidad:13, direccion:BARRIO RANCHO VIEJO, 73657 RANCHO VIEJO, TETELA DE OCAMPO PUEBLA ENTRE Y , LOCALIDAD DE RANCHO VIEJO PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE TETELA DE OCAMPO PUEBLA., lon:-97.8449561, lat:19.78381263}} | 44334 | 44379 | 0 | 1691459.63 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C16-MTO-02529-2021, contratista:CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES COLD S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TETELA DE OCAMPO, monto:1691459.63, importe_modificado:1691459.63}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:48.0}} | {1935095/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:En descripción de contrato, poner el nombre de la obra que se esta realizando, trimestre:2.0, usuario:mariadgilca, fecha:2021-07-19}, obs2: {observación:En descripción de contrato, poner el nombre de la obra que se esta realizando, trimestre:2.0, usuario:mariadgilca, fecha:2021-07-19}, obs3: {observación:En descripción de contrato, poner el nombre de la obra que se esta realizando, trimestre:2.0, usuario:mariadgilca, fecha:2021-07-19}, obs4: {observación:En descripción de contrato, poner el nombre de la obra que se esta realizando, trimestre:2.0, usuario:mariadgilca, fecha:2021-07-19}}
2021 | 2 | PUE210201941018 | Proyecto de inversión | 5166443.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5166443.43, modificado:5166443.43}} | RECONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, UBICADA ENTRE: CARRETERA 5 DE MAYO Y CALLE INSURGENTES, DEL KM 0+000 AL KM 0+078.40, EN LA LOCALIDAD DE AMIXTLÁN, MUNICIPIO DE AMIXTLAN, EN EL ESTADO DE PUEBLA | 21 | Puebla | 14 | Amixtlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Comunicaciones | Sin identificar | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | 210070 | N | 0 | 0 | 2361 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:404.3, meta_modificada:404.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:16 de Septiembre 893, Centro, 73360 Amixtlán, Pue., México, lon:-97.79890895, lat:20.04943068}} | 44341 | 44407 | 5166443.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE210201941467 | Proyecto de inversión | 1717356.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1717356.15, modificado:1717356.15}} | CONSTRUCCION DE CANCHAS DE BASQUETBOL, EN LA LOCALIDAD DE ORIENTAL, MUNICIPIO DE ORIENTAL, PUEBLA | 21 | Puebla | 108 | Oriental | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICA DEL MUNICIPIO DE ORIENTAL | FR21011 | N | 0 | 0 | 490 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1006.57, meta_modificada:1006.57}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:1, direccion:75020 Oriental, Pue., México, lon:-97.6195551, lat:19.3763909}} | 44389 | 44389 | 1717356.15 | 1717356.15 | 1125202.72 | 1125202.72 | 1125202.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CON-ORIEN/FR21011/2021, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR CABAS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ORIENTAL, monto:1717356.15, importe_modificado:1717356.15}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:654.27}} | {1941467/proyecto_PROCESO, 1941467/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE210201936957 | Proyecto de inversión | 686059.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:686059.89, modificado:686059.89}} | CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE ENTRE LA AV. MIGUEL HIDALGO Y RAYON EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE DE GRACIA MUNICIPIO DE MOLCAXAC, PUEBLA - 99030 | 21 | Puebla | 98 | Molcaxac | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE MOLCAXAC | 99030 | S | 40 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:664.0, meta_modificada:664.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:4, direccion:CALLE 16 DE SEPTIEMBRE PUEBLO SAN JOSÉ DE GRACIA, 75659 SAN JOSÉ DE GRACIA, MOLCAXAC PUEBLA ENTRE CALLE AV. MIGUEL HIDALGO Y CALLE RAYON, CALLE MIGUEL NEGRETE LA OBRA SE ENCUENTRA EN CALLE 16 DE SEPTIEMBRE ENTRE LA AV. MIGUEL, lon:-97.84906644, lat:18.64311129}} | 44361 | 44407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:300.0}} | {1936957/proyecto_PROCESO, 1936957/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE210201936969 | Proyecto de inversión | 672371.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:672371.96, modificado:669121.4}} | CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES, EN EL BARRIO DE SANTA CLARA, MUNICIPIO DE SANTIAGO MIAHUATLÁN PUEBLA. - 99135 | 21 | Puebla | 149 | Santiago Miahuatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO MIAHUATLÁN | 99135 | S | 313 | 208 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:576.0, meta_modificada:576.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:149, localidad:1, direccion:CALLE 5 DE FEBRERO INTERIOR SN COLONIA SANTA CLARA, 75820 SANTIAGO MIAHUATLÁN, SANTIAGO MIAHUATLÁN PUEBLA ENTRE CALLE ALDAMA Y CALLE VICENTE GUERRERO, CALLE 5 DE FEBRERO ESQUINA CON CALLE ALDAMA SANTA CLARA, SANTIAGO MIAHUA, lon:-97.43847828, lat:18.5289086}} | 44365 | 44384 | 669121.4 | 669121.4 | 669121.4 | 200736.42 | 200736.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMP/R33/AD/20111/OP-21, contratista:ISAMAR MONTES AGUILAR, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO MIAHUATLÁN, monto:669121.4, importe_modificado:669121.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:500.0}} | {1936969/proyecto_INICIO, 1936969/proyecto_PROCESO, 1936969/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE210201936970 | Proyecto de inversión | 3855410.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3855410.66, modificado:3855410.66}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LAS PRINCIPALES CALLES DE ACATLÁN EN EL MUNICIPIO DE TETELA DE OCAMPO - 99136 | 21 | Puebla | 172 | Tetela de Ocampo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TETELA DE OCAMPO | 99136 | S | 144 | 96 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3676.5, meta_modificada:3676.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:172, localidad:48, direccion:BARRIO ACATLÁN, 73645 ACATLÁN, TETELA DE OCAMPO PUEBLA ENTRE Y , LOCALIDAD DE ACATLÁN PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE TETELA DE OCAMPO PUEBLA., lon:-97.82934265, lat:19.86662888}} | 44340 | 44399 | 161926.68 | 3855410.66 | 1161926.68 | 1000000 | 1000000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C19-MTO-02520-2021, contratista:ESPERANZA DANIEL RONQUILLO, convocante:MUNICIPIO DE TETELA DE OCAMPO, monto:3855410.66, importe_modificado:3855410.66}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:953.68}} | {1936970/proyecto_INICIO, 1936970/proyecto_PROCESO, 1936970/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE210201941062 | Proyecto de inversión | 33999891.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3.399989119E7, modificado:3.399989119E7}} | "CONSSERFVACION DE LA CARRETERA CHIAUTLA DE TAPIA-IXCAMILPA DEL KM 0+000 AL KM 23+500: EN LAS LOCALIDADES DE CIUDAD DE CHIAUTLA DE TAPIA, LOS LINDEROS, PILCAYA (SAN LUAN PILCAYA), EL PLATANAR (SAN JOSE EL PLATANAR); EN LOS MUNICIPIOS DE CHIAUTLA Y COHETZALA, EN EL ESTADO DE PUEBLA" | 21 | Puebla | 47 | Chiautla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Comunicaciones | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | 210092 | N | 0 | 0 | 13161 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:111153.0, meta_modificada:111153.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:47, localidad:1, direccion:Ayuntamiento 4, Chiautla de Tapia, Tlanichiautla Octava, 74730 Chiautla de Tapia, Pue., México, lon:-98.60276163, lat:18.2996558}} | 44386 | 44561 | 33999891.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE210201941090 | Proyecto de inversión | 8643813.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8643813.78, modificado:8643813.78}} | CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO J, Y REHABILITACIÓN DE LOS EDIFICIOS A, B, C Y H, DE LA POLICÍA ESTATAL PREVENTIVA, UBICADO EN LA CALLE 9 ORIENTE 1419 COL. BARRIO DE ANALCO, EN LA LOCALIDAD DE HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, MUNICIPIO DE PUEBLA, PUEBLA. | 21 | Puebla | 114 | Puebla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Seguridad | Sin identificar | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | 210090 | N | 0 | 0 | 1542232 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2238.13, meta_modificada:2238.13}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:Av 9 Ote 1419, Barrio de Analco, 72500 Puebla, Pue., México, lon:-98.1906947, lat:19.0363115}} | 44372 | 44438 | 8643813.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE210201936983 | Proyecto de inversión | 1873012.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1873012.97, modificado:1870305.62}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE ALUMBRADO PÚBLICO EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO MIAHUATLÁN, PUEBLA. - 99209 | 21 | Puebla | 149 | Santiago Miahuatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO MIAHUATLÁN | 99209 | S | 4850 | 3234 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:240.0, meta_modificada:240.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:149, localidad:6, direccion:INTERIOR SN COLONIA , 00000 SAN ISIDRO VISTA HERMOSA, SANTIAGO MIAHUATLÁN PUEBLA ENTRE Y , VARIAS LOCALIDADES DE SANTIAGO MIAHUATLÁN MAYORMENTE SAN ISIDRO VISTA HERMOSA INCLUYE TAMBIEN SAN JOSÉ LAS MINAS Y SAN JOSÉ MONTE, lon:-97.40059886, lat:18.50366106}} | 44365 | 44379 | 1870305.62 | 1870305.62 | 1870305.62 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMP/R33/IR5/20110/OP-21, contratista:TRAFFICLIGHT DE MEXICO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO MIAHUATLÁN, monto:1870305.62, importe_modificado:1870305.62}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:24.0}} | {1936983/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE210201936985 | Proyecto de inversión | 668452.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:668452.6, modificado:668452.6}} | AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE JUAN DIEGO, CALLE PALO BLANCO, PRIVADA ABASOLO EN LA CABECERA MUNICIPAL Y CALLE OAXACA Y REHABILITACION DEL COLECTOR EN LA LOCALIDAD DE HUACALTZINGO - 99216 | 21 | Puebla | 171 | Tepeyahualco de Cuauhtémoc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TEPEYAHUALCO DE CUAUHTEMOC | 99216 | S | 26 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:367.0, meta_modificada:368.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:171, localidad:1, direccion:CALLE PALO BLANCO PUEBLO TEPEYAHUALCO DE CUAUHTÉMOC, 75630 TEPEYAHUALCO DE CUAUHTÉMOC, TEPEYAHUALCO DE CUAUHTÉMOC PUEBLA ENTRE CALLE 19 SUR Y CALLE 21 SUR, CALLE CUAUHTEMOC PONIENTE LA CALLE SE ENCUENTRA ENTRE LA CALLE 19 SU, lon:-97.88146347, lat:18.80703654}} | 44340 | 44401 | 311304.61 | 668452.6 | 311304.61 | 311304.61 | 311304.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CMOPSRC-R33-CI-003/21, contratista:GERARDO PABLO ROMERO, convocante:MUNICIPIO DE TEPEYAHUALCO DE CUAUHTEMOC, monto:668452.6, importe_modificado:668452.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:147.2}} | {1936985/proyecto_PROCESO, 1936985/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:FOLIO RECHAZADO VERIFICA EL MONTO DE COMPROMETIDO ES EL CONTRATADO., trimestre:2.0, usuario:virgniajarzatees, fecha:2021-07-13}, obs2: {observación:FOLIO RECHAZADO VERIFICA EL MONTO DE COMPROMETIDO ES EL CONTRATADO., trimestre:2.0, usuario:virgniajarzatees, fecha:2021-07-13}, obs3: {observación:FOLIO RECHAZADO VERIFICA EL MONTO DE COMPROMETIDO ES EL CONTRATADO., trimestre:2.0, usuario:virgniajarzatees, fecha:2021-07-13}, obs4: {observación:FOLIO RECHAZADO VERIFICA EL MONTO DE COMPROMETIDO ES EL CONTRATADO., trimestre:2.0, usuario:virgniajarzatees, fecha:2021-07-13}}
2021 | 2 | PUE210201942836 | Proyecto de inversión | 3285867.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3285867.85, modificado:3275315.31}} | CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN RASTRO MUNICIPAL, UBICADO EN CARRETERA FEDERAL A TEOTITLAN S/N; EN LA JUNTA AUXILIAR DE SAN MARCOS NECOXTLA PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE TEHUACÁN, PUEBLA | 21 | Puebla | 156 | Tehuacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE TEHUACAN | 21059 | N | 0 | 0 | 2837 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:429.04, meta_modificada:429.04}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:156, localidad:12, direccion:Libramiento, Puebla, México, lon:-97.3623848, lat:18.41357694}} | 44287 | 44408 | 3275315.31 | 3275315.31 | 982594.59 | 982594.59 | 982594.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMTH-COPSRMT-LPFM-21059-JUR008/2021, contratista:COINCA S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE TEHUACAN PUEBLA, monto:3275315.31, importe_modificado:3275315.31}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:128.71}} | {1942836/proyecto_INICIO, 1942836/proyecto_PROCESO, 1942836/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:FOLIO RECHAZADO VERIFICA MONTO EN MODIFICADO EN RFT NO COINCIDE CON LISTADO, DEBES EDITARLO Y ESTE COINCIDIR CON CONTRATO, EN LISTADO AGREGAR CANTIDAD EJECUTADA DE OBRA REAL., trimestre:2.0, usuario:virgniajarzatees, fecha:2021-07-19}, obs2: {observación:FOLIO RECHAZADO VERIFICA MONTO EN MODIFICADO EN RFT NO COINCIDE CON LISTADO, DEBES EDITARLO Y ESTE COINCIDIR CON CONTRATO, EN LISTADO AGREGAR CANTIDAD EJECUTADA DE OBRA REAL., trimestre:2.0, usuario:virgniajarzatees, fecha:2021-07-19}, obs3: {observación:FOLIO RECHAZADO VERIFICA MONTO EN MODIFICADO EN RFT NO COINCIDE CON LISTADO, DEBES EDITARLO Y ESTE COINCIDIR CON CONTRATO, EN LISTADO AGREGAR CANTIDAD EJECUTADA DE OBRA REAL., trimestre:2.0, usuario:virgniajarzatees, fecha:2021-07-19}, obs4: {observación:FOLIO RECHAZADO VERIFICA MONTO EN MODIFICADO EN RFT NO COINCIDE CON LISTADO, DEBES EDITARLO Y ESTE COINCIDIR CON CONTRATO, EN LISTADO AGREGAR CANTIDAD EJECUTADA DE OBRA REAL., trimestre:2.0, usuario:virgniajarzatees, fecha:2021-07-19}}
2021 | 2 | PUE210201942863 | Proyecto de inversión | 1303148.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1303148.93, modificado:1303148.93}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DEL ACCESO PRINCIPAL A LA PRESIDENCIA AUXILIAR EN LA LOCALIDAD DE COPILA, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE NAUPAN, PUEBLA. | 21 | Puebla | 100 | Naupan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NAUPAN, PUEBLA | 2021/21/03-FORTAMUN-DF | N | 0 | 0 | 12446 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:331.68, meta_modificada:331.68}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:100, localidad:2, direccion:Unnamed Road, 73144 Pue., México, lon:-98.09503555, lat:20.24150229}} | 44391 | 44391 | 1303148.93 | 1303148.93 | 1303148.93 | 877009.59 | 877009.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:21003/21/FORTAMUN-DF/2021, contratista:AIKAER S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE NAUPAN, monto:1303148.93, importe_modificado:1303148.93}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:331.68}} | {1942863/proyecto_INICIO, 1942863/proyecto_PROCESO, 1942863/proyecto_FIN, 1942863/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:FOLIO RECHAZADO VERIFICA EL NUMERO DE OBRA., trimestre:2.0, usuario:virgniajarzatees, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:FOLIO RECHAZADO VERIFICA EL NUMERO DE OBRA., trimestre:2.0, usuario:virgniajarzatees, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:FOLIO RECHAZADO VERIFICA EL NUMERO DE OBRA., trimestre:2.0, usuario:virgniajarzatees, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:FOLIO RECHAZADO VERIFICA EL NUMERO DE OBRA., trimestre:2.0, usuario:virgniajarzatees, fecha:2021-07-16}}
2021 | 2 | PUE210201937004 | Proyecto de inversión | 2312284.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2312284.46, modificado:2312284.46}} | CONSTRUCCIÓN DE ANDADOR PEATONAL EN LA LOCALIDAD DE TALICAN, MUNICIPIO DE TETELA DE OCAMPO, PUEBLA. - 99288 | 21 | Puebla | 172 | Tetela de Ocampo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TETELA DE OCAMPO | 99288 | S | 242 | 162 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1850.0, meta_modificada:1850.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:172, localidad:38, direccion:BARRIO TALICAN, 73655 TALICAN, TETELA DE OCAMPO PUEBLA ENTRE Y , LOCALIDAD DE TALICAN PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE TETELA DE OCAMPO PUEBLA., lon:-97.74127411, lat:19.82766416}} | 44348 | 44438 | 0 | 2312284.46 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C24-MTO-02518-2021, contratista:CIUTETL CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TETELA DE OCAMPO, monto:2312284.46, importe_modificado:2312284.46}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:185.0}} | {1937004/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:En descripción de contrato, especificar el nombre de la obra que se esta llevando a cabo, trimestre:2.0, usuario:mariadgilca, fecha:2021-07-19}, obs2: {observación:En descripción de contrato, especificar el nombre de la obra que se esta llevando a cabo, trimestre:2.0, usuario:mariadgilca, fecha:2021-07-19}, obs3: {observación:En descripción de contrato, especificar el nombre de la obra que se esta llevando a cabo, trimestre:2.0, usuario:mariadgilca, fecha:2021-07-19}, obs4: {observación:En descripción de contrato, especificar el nombre de la obra que se esta llevando a cabo, trimestre:2.0, usuario:mariadgilca, fecha:2021-07-19}}
2021 | 2 | PUE210201942038 | Proyecto de inversión | 656601.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:RECURSOS MUNICIPALES (FISM 2021), monto:34557.96, modificado:34557.96}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:622043.27, modificado:622043.27}} | CONSTRUCCIÓN DE 12 SISTEMAS DE SANEAMIENTO A BASE DE BIODIGESTORES PARA LA LOCALIDAD DE OCOPETATITLA MUNICIPIO DE TLAXCO, PUEBLA | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros Programas de Inversión | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA | 210031 | S | 24 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:187, localidad:18, direccion:Tlaxco, Pue., México, lon:-98.0287909, lat:20.4212271}} | 44377 | 44526 | 34557.96 | 625320.93 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE210201942042 | Proyecto de inversión | 975903.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:RECURSOS MUNICIPALES (FORTAMUN 2021), monto:325301.24, modificado:325301.24}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:650602.47, modificado:650602.47}} | AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE URUAPAN, MUNICIPIO DE AYOTOXCO DE GUERRERO, PUEBLA | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros Programas de Inversión | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA | 210033 | S | 52 | 55 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:22, direccion:Centro, Ayotoxco de Guerrero, Pue., México, lon:-97.4103254, lat:20.0963729}} | 44377 | 44556 | 325301.24 | 940345.23 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE210201942046 | Proyecto de inversión | 818784.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:RECURSOS MUNICIPALES (FISM 2021), monto:43093.9, modificado:43093.9}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:775690.13, modificado:775690.13}} | CONSTRUCCIÓN DE 15 SISTEMAS DE SANEAMIENTO A BASE DE BIODIGESTORES PARA LA LOCALIDAD DE CUAXTLA MUNICIPIO DE TLAXCO, PUEBLA | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros Programas de Inversión | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA | 210034 | S | 26 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:187, localidad:9, direccion:Tlaxco, Pue., México, lon:-98.0287909, lat:20.4212271}} | 44377 | 44526 | 43093.9 | 779787.74 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE210201942052 | Proyecto de inversión | 1359486.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:RECURSOS MUNICIPALES (FISM 2021), monto:71551.94, modificado:71551.94}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1287934.91, modificado:1287934.91}} | CONSTRUCCIÓN DE 25 SISTEMAS DE SANEAMIENTO A BASE DE BIODIGESTORES EN LA LOCALIDAD DE LIMONTITÁN GRANDE, MUNICIPIO DE HUEYTAMALCO, PUEBLA. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros Programas de Inversión | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA | 210045 | S | 48 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:43, direccion:Hueytamalco, Pue., México, lon:-97.2895663, lat:19.9401027}} | 44377 | 44556 | 71551.94 | 1294700.46 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE210201942064 | Proyecto de inversión | 1603399.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:RECURSOS MUNICIPALES (FISM 2021), monto:282952.82, modificado:282952.82}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1320446.47, modificado:1320446.47}} | CONSTRUCCIÓN DE 33 SISTEMAS DE SANEAMIENTO A BASE DE BIODIGESTORES EN LA LOCALIDAD DE EL CAJÓN, MUNICIPIO DE XICOTEPEC, PUEBLA | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros Programas de Inversión | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA | 210053 | S | 95 | 94 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:33.0, meta_modificada:33.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:197, localidad:30, direccion:Xicotepec, Pue., México, lon:-97.964259, lat:20.2786208}} | 44406 | 44556 | 282952.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE210201942066 | Proyecto de inversión | 48903543.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.445177184E7, modificado:2.445177184E7}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.445177185E7, modificado:2.445177185E7}} | CONSTRUCCIÓN DEL COLECTOR PRINCIPAL Y SUBCOLECTOR ATZITZINTLA EN LA CUENCA DEL ALTO ATOYAC, TRAMOS SAN MARTIN-XALMIMILULCO, EN EL ESTADO DE PUEBLA. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA | 210054 | S | 38995 | 36322 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:132, localidad:1, direccion:San Martín Texmelucan de Labastida, Pue., México, lon:-98.434873, lat:19.284383}} | 44382 | 44561 | 24451771.84 | 46943786.55 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Usar una clasificación distinta de otros, trimestre:2.0, usuario:victordeleonfa, fecha:2021-07-22}}
2021 | 2 | PUE210201942074 | Proyecto de inversión | 2551255.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2551255.91, modificado:2551255.91}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE MANUEL AVILA CAMACHO EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO PILETAS, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE PALMAR DE BRAVO, PUEBLA. | 21 | Puebla | 110 | Palmar de Bravo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | PALMAR DE BRAVO | 21028 | N | 0 | 0 | 1698 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2090.0, meta_modificada:2090.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:110, localidad:16, direccion:Palmar de Bravo, Pue., México, lon:-97.549097, lat:18.8359203}} | 44316 | 44390 | 2551255.91 | 2551255.91 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPB/FORTAMUN/21027-2028, contratista:MARSEILLE INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA S.A. DE C.V., convocante:PALMAR DE BRAVO, monto:2551255.91, importe_modificado:2551255.91}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1045.0}} | {1942074/proyecto_INICIO, 1942074/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE210201935322 | Proyecto de inversión | 1305782.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1305782.69, modificado:1305782.69}} | CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINAMIENTO EN LA CALLE CHIHUAHUA ENTRE CALLES DURANGO Y NAYARIT EN LA LOCALIDAD DE SAN NICOLÁS TOLENTINO, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE HUATLATLAUCA, PUEBLA. - 89065 | 21 | Puebla | 70 | Huatlatlauca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE HUATLATLAUCA PUEBLA | 89065 | S | 34 | 26 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1505.0, meta_modificada:1505.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:70, localidad:1, direccion:CALLE CHIHUAHUA INTERIOR SN PUEBLO HUATLATLAUCA, 75380 HUATLATLAUCA, HUATLATLAUCA PUEBLA ENTRE CALLE DURANGO Y CALLE NAYARIT, CALLE SONORA EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO A 388 METROS DE LA IGLESIA DE LA LOCALIDAD DE SAN NIC, lon:-98.05559079, lat:18.68286223}} | 44298 | 44359 | 1305782.69 | 1305782.69 | 391734.81 | 391734.81 | 391734.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MH-FISM-001/2021, contratista:SUMINISTROS DE LA CONSTRUCCION DE OPOP S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUATLATLAUCA PUEBLA, monto:1305782.69, importe_modificado:1305782.69}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1355.0}} | {1935322/proyecto_INICIO, 1935322/proyecto_PROCESO, 1935322/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE210201941271 | Proyecto de inversión | 1100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:48, modalidad:U, prog_pres:281, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1100000.0, modificado:1100000.0}} | PROGRAMA NACIONAL DE RECONSTRUCCIÓN 2021 RESTAURACIÓN DEL ¿TEMPLO DE NUESTRA SEÑORA DE LORETO¿, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE PIXTIOPAN DE LORETO, MUNICIPIO DE IXCAQUIXTLA, EN EL ESTADO DE PUEBLA. | 21 | Puebla | 82 | Ixcaquixtla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO NDE IXCAQUIXTLA, PUEBLA. | 210069 | N | 0 | 0 | 237 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:139.45, meta_modificada:139.45}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:82, localidad:5, direccion:5 de Mayo, 74908 Pixtiopan de Loreto, Pue., México, lon:-97.87310958, lat:18.47410905}} | 44368 | 44396 | 1100000 | 1100000 | 1100000 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COPIXC/CONT-FEDERAL/INV-03/2021-01, contratista:INFRAESTRUCTURA Y EDIFICACIONES HERRESO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE IXCAQUIXTLA, PUEBLA, monto:1099989.69, importe_modificado:1099989.69}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:55.78}} | {1941271/proyecto_PROCESO, 1941271/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:se hace el cambio de otros proyectos a urbanización , pero se aclara que es mantenimiento general a edificio eclesiástico, autorizado por inah y cultura, trimestre:2.0, usuario:omartorrest, fecha:2021-07-23}} | {obs1: {observación:Usar una clasificación distinta de 'Otros proyectos', trimestre:2.0, usuario:victordeleonfa, fecha:2021-07-22}}
2021 | 2 | PUE210201941281 | Proyecto de inversión | 2424319.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2424319.6, modificado:2424319.6}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE Y CANCHA COMUNITARIA DE LA LOCALIDAD EL PUERTO (REFORMA), MUNICIPIO DE ZAUTLA, PUEBLA | 21 | Puebla | 212 | Zautla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | MUNICIPIO DE ZAUTLA PUEBLA | 21011 | S | 73 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:627.69, meta_modificada:627.69}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:212, localidad:55, direccion:Unnamed Road, 73759 Pue., México, lon:-97.59076953, lat:19.69803651}} | 44308 | 44397 | 2424319.6 | 2424319.6 | 2424319.6 | 924358.02 | 924358.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZP212-FORTAMUNDF2021-21011, contratista:ALCANDER INFRAESTRUCTURA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ZAUTLA, PUEBLA, monto:2424319.6, importe_modificado:2424319.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:487.9}} | {1941281/proyecto_INICIO, 1941281/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE210201942977 | Proyecto de inversión | 2800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:48, modalidad:U, prog_pres:281, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2800000.0, modificado:2800000.0}} | RESTAURACIÓN DEL EX PALACIO MUNICIPAL UBICADO EN EL MUNICIPIO DE TEPEOJUMA, ESTADO DE PUEBLA | 21 | Puebla | 166 | Tepeojuma | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Cultura y turismo | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO DE TEPEOJUMA | 2100068 | N | 0 | 0 | 8056 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:148.0, meta_modificada:148.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:166, localidad:1, direccion:Calle Irineo Vázquez 2b, Centro, 74390 Tepeojuma, Pue., México, lon:-98.45040679, lat:18.72202356}} | 44362 | 44445 | 2800000 | 2800000 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1942977/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se regresa folio para ingreso de numero de proyecto, trimestre:2.0, usuario:carlosijimenezxo, fecha:2021-07-14}, obs2: {observación:se regresa folio para ingreso de numero de proyecto, trimestre:2.0, usuario:carlosijimenezxo, fecha:2021-07-14}, obs3: {observación:se regresa folio para ingreso de numero de proyecto, trimestre:2.0, usuario:carlosijimenezxo, fecha:2021-07-14}, obs4: {observación:se regresa folio para ingreso de numero de proyecto, trimestre:2.0, usuario:carlosijimenezxo, fecha:2021-07-14}}
2021 | 2 | PUE210201941291 | Proyecto de inversión | 1220673.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1220673.45, modificado:1220673.45}} | REHABILITACIÓN DEL CAMINO TRAMO LA MESA DEL CRUCERO - AZCATLAN DEL KM 0+000 AL 5+000 EN LA LOCALIDAD DE LA MESA DEL CRUCERO ZIHUATEUTLA PUEBLA | 21 | Puebla | 213 | Zihuateutla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE ZIHUATEUTLA, PUEBLA | 2021024 | N | 0 | 0 | 1000 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:213, localidad:103, direccion:Av. Reforma, 73254 Azcatlán, Pue., México, lon:-97.70422697, lat:20.30770397}} | 44333 | 44423 | 1220673.45 | 1220673.45 | 317375.1 | 317375.1 | 317375.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZP/OP/FORTAMUN/2021-020, contratista:JOSE JAVIER LEZAMA GALINDO, convocante:MUNICIPIO DE ZIHUATEUTLA PUEBLA, monto:1220673.45, importe_modificado:1220673.45}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:1.3}} | {1941291/proyecto_INICIO, 1941291/proyecto_PROCESO, 1941291/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Ejercido no corresponde a la plantilla, trimestre:2.0, usuario:mariadgilca, fecha:2021-07-14}, obs2: {observación:Ejercido no corresponde a la plantilla, trimestre:2.0, usuario:mariadgilca, fecha:2021-07-14}, obs3: {observación:Ejercido no corresponde a la plantilla, trimestre:2.0, usuario:mariadgilca, fecha:2021-07-14}, obs4: {observación:Ejercido no corresponde a la plantilla, trimestre:2.0, usuario:mariadgilca, fecha:2021-07-14}}
2021 | 2 | PUE210201941470 | Proyecto de inversión | 881688.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:881688.59, modificado:881688.59}} | Construcción de adoquinamiento en calle 9 norte entre Av. Hidalgo y limite predial en localidad de la Compañía de Jesus, municipio de Quecholac. | 21 | Puebla | 115 | Quecholac | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE DE QUECHOLAC PUEBLA | MQP/210315 | N | 0 | 0 | 200 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1110.0, meta_modificada:1110.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:115, localidad:3, direccion:A Quecholac, Quecholac, La Cruz del Reloj, 75460 Quecholac, Pue., México, lon:-97.65310407, lat:18.94328935}} | 44312 | 44371 | 264506.58 | 264506.58 | 264506.58 | 264506.58 | 264506.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MQP/210315, contratista:INGENIEROS Y DESARROLLADORES DE TECAMACHALCO SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE QUECHOLACC, monto:881688.59, importe_modificado:881688.59}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:303.59}} | {1941470/proyecto_PROCESO, 1941470/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE210201943624 | Proyecto de inversión | 798734.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:798734.88, modificado:798734.88}} | ADOQUINAMIENTO DE CALLE 5 DE MAYO ENTRE CALLE DOLORES MATAMOROS Y CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ | 21 | Puebla | 143 | San Salvador el Verde | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO DE SAN SALVADOR EL VERDE | 014-2021 | N | 0 | 0 | 2403 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:707.5, meta_modificada:707.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:143, localidad:16, direccion:San Salvador el Verde, Pue., México, lon:-98.5165056, lat:19.2685444}} | 44327 | 44371 | 798734.88 | 798734.88 | 798734.88 | 663159.29 | 663159.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:014 FORTAMUN, contratista:INFRAESTRUCTURA URBANA BALBO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN SALVADOR EL VERDE, monto:798734.88, importe_modificado:798734.88}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:707.5}} | {1943624/proyecto_INICIO, 1943624/proyecto_FIN, 1943624/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE210201935554 | Proyecto de inversión | 1559931.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1559931.96, modificado:1559931.96}} | AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN LA COLONIA TEPEYAC ZOATECPAN, MUNICIPIO DE XOCHITLAN DE VICENTE SUAREZ, PUEBLA. - 89800 | 21 | Puebla | 202 | Xochitlán de Vicente Suárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 89800 | S | 72 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:576.0, meta_modificada:576.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:202, localidad:10, direccion:CALLE LA CAPILLA PUEBLO ZOATECPAN, 73460 ZOATECPAN, XOCHITLÁN DE VICENTE SUÁREZ PUEBLA ENTRE CALLE IGNACIO ZARAGOZA Y CARRETERA INTERSERRANA, SE UBICA EN CALLE LA CAPILLA COLONIA TEPEYAC ENTRE CALLE IGNACIO ZARAGOZA Y CARR, lon:-97.61248709, lat:19.92660008}} | 44293 | 44383 | 1559931.96 | 1559931.96 | 1559931.96 | 1341716.22 | 1341716.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MXVS2021003, contratista:JORGE BETANCOURT VEGA, convocante:MUNICIPIO DE XOCHITLÁN DE VICENTE SUÁREZ, monto:1559931.96, importe_modificado:1559931.96}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:495.36}} | {1935554/proyecto_INICIO, 1935554/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE210201937143 | Proyecto de inversión | 7193575.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7193575.44, modificado:7193575.44}} | REHABILITACION CON CONCRETO ASFALTICO DE LA CALLE 5 DE MAYO ENTRE CALLE 13 PONIENTE Y LIMITE CON EL MUNICIPIO DE CUAPIAXTLA, EN LA LOCALIDAD DE SAN MARTIN CALTENCO, MUNICIPIO DE TOCHTEPEC, PUEBLA. - 99925 | 21 | Puebla | 189 | Tochtepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TOCHTEPEC | 99925 | S | 510 | 490 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:13163.0, meta_modificada:13163.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:189, localidad:72, direccion:CALLE 5 DE MAYO PUEBLO SAN MARTÍN CALTENCO, 75617 SAN MARTÍN CALTENCO, TOCHTEPEC PUEBLA ENTRE CALLE 9 PONIENTE Y CALLE LAUREL, CALLE MIGUEL HIDALGO PARA LLEGAR AL LUGAR DE LA OBRA SE PUEDE ACCESAR POR EL ENTRONQUE CARRTERO P, lon:-97.81709237, lat:18.89150567}} | 44319 | 44408 | 2158072.63 | 2158072.63 | 2158072.63 | 2158072.63 | 2158072.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/189-FI-202117, contratista:ARNOLDO SANTOS MANRIQUE, convocante:MUNICIPIO DE TOCHTEPEC, monto:7193575.44, importe_modificado:7193575.44}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:5265.0}} | {1937143/proyecto_INICIO, 1937143/proyecto_PROCESO, 1937143/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE210201937155 | Proyecto de inversión | 1461692.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1461692.74, modificado:1461692.74}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE ATIOPA DEL MUNICIPIO DE ZOQUITLAN. - 99973 | 21 | Puebla | 217 | Zoquitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE ZOQUITLAN | 99973 | S | 20 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:768.5, meta_modificada:768.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:217, localidad:20, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDA DE ATIOPA PUEBLO ATIOPA, 75930 ATIOPA, ZOQUITLÁN PUEBLA ENTRE CALLE CALLE PRINCIPAL DE ATIOPA Y , ES UNA CALLE PRINCIPAL QUE ESTA EN ATIOPA Y LLEGA HASTA LOMA ITZMICAPA, lon:-97.02014863, lat:18.34628528}} | 44351 | 44439 | 1461692.74 | 1461692.74 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZP-CIR5-0011/2021, contratista:ABEL ZARATE PACHECO, convocante:MUNICIPIO DE ZOQUITLAN, PUEBLA, monto:1461692.74, importe_modificado:1461692.74}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:322.77}} | {1937155/proyecto_INICIO, 1937155/proyecto_PROCESO, 1937155/proyecto_INICIO, 1937155/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE210201939671 | Proyecto de inversión | 1013614.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1013614.66, modificado:1013614.66}} | AMPLIACIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN PANTEÓN MUNICIPAL DE SANTIAGO MIAHUATLÁN, PUEBLA. | 21 | Puebla | 149 | Santiago Miahuatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Urbanización | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO MIAHUATLÁN | 30109 | N | 0 | 0 | 21993 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:187.33, meta_modificada:187.33}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:149, localidad:1, direccion:Calle 6 Pte. 117, La Purísima, 75820 Santiago Miahuatlán, Pue., Mexico, lon:-97.45116591, lat:18.55423096}} | 44326 | 44400 | 1013614.66 | 1013614.66 | 1013614.66 | 627084.65 | 627084.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMP/R33/IR3/30109/OP-21, contratista:MERCEDES FLORES ZEPAHUA, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO MIAHUATLÁN, monto:1013614.66, importe_modificado:1013614.66}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:142.0}} | {1939671/proyecto_INICIO, 1939671/proyecto_PROCESO, 1939671/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE210201940555 | Proyecto de inversión | 1641673.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1641673.3, modificado:1641673.3}} | Construcción de Pavimento de Concreto Hidráulico en Calle Miguel Hidalgo del Cadenamiento 0+000.00 al 0+220.00 | 21 | Puebla | 195 | Vicente Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Vicente Guerrero | 21022 | N | 0 | 0 | 150 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1179.22, meta_modificada:1179.22}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:195, localidad:17, direccion:Matlatecoya, 75907 Pue., México, lon:-97.18303084, lat:18.50915651}} | 44326 | 44418 | 1641673.3 | 1641673.3 | 1641673.3 | 492501.99 | 492501.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVG-OP-FORTAMUN2021-21022, contratista:JUAN CHAVEZ IBARRA, convocante:MUNICIPIO DE VICENTE GUERRERO, monto:1641673.3, importe_modificado:1641673.3}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:207.55}} | {1940555/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE210201941378 | Proyecto de inversión | 1005616.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1005616.79, modificado:1005616.79}} | REHABILITACIÓN DE SALON DE USOS MULTIPLES EN LA LOCALIDAD DE ZACATEPEC, MUNICIPIO DE IXTACAMAXTITLÁN, PUEBLA | 21 | Puebla | 83 | Ixtacamaxtitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE IXTACAMAXTITLAN PUEBLA | FORTAMUN2021-024 | N | 0 | 0 | 243 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:655.15, meta_modificada:655.15}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:83, localidad:89, direccion:Unnamed Road, 73730 Zacatepec, Pue., México, lon:-97.84861565, lat:19.6924556}} | 44363 | 44452 | 1005616.79 | 1005616.75 | 301685.04 | 301685.04 | 301685.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPI/FORTAMUN/83/024/2021, contratista:ANA MARIA HILDA DURAN MUNIVE, convocante:MUNICIPIO DE IXTACAMAXTITLAN PUEBLA, monto:1005616.79, importe_modificado:1005616.79}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:196.54}} | {1941378/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE210201941386 | Proyecto de inversión | 401317.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:401317.86, modificado:401317.86}} | MECANIZACION DE TIERRAS 2021 PARA CULTIVO (BARBECHOS) EN EL MUNICIPIO DE CUAYUCA DE ANDRADE | 21 | Puebla | 42 | Cuayuca de Andrade | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO DE CUAYUCA DE ANDRADE PUEBLA | 422109 | N | 0 | 0 | 550 | {meta1: {unidad_medida:Hectárea, meta:370.0, meta_modificada:370.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:Cenobio Andrade, San Marcos, 74817 San Pedro Cuayuca, Pue., México, lon:-98.183538, lat:18.4881817}} | 44345 | 44406 | 401317.86 | 401317.86 | 401317.86 | 401317.86 | 401317.86 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:101567, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CUAYUCA DE ANDRADE PUEBLA, monto:401317.86, importe_modificado:401317.86}} | {meta1: {unidad_medida:Hectárea, avance:229.0}} | {1941386/proyecto_INICIO, 1941386/proyecto_PROCESO, 1941386/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Usar una clasificación distinta de 'Otros proyectos', trimestre:2.0, usuario:victordeleonfa, fecha:2021-07-22}}
2021 | 2 | PUE210201937162 | Proyecto de inversión | 4428129.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4428129.93, modificado:4428129.93}} | MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL ROSA DE CASTILLA - CHILAPA DE VICENTE GUERRERO DEL CADENAMIENTO 0+000.00 AL 1+300.00, EN LA LOCALIDAD DE ROSA DE CASTILLA, MUNICIPIO DE ZAUTLA, PUEBLA. - 99992 | 21 | Puebla | 212 | Zautla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE ZAUTLA PUEBLA | 99992 | S | 319 | 274 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:16402.0, meta_modificada:7800.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:212, localidad:21, direccion:CAMINO TRAMO LA LIBERTAD - ROSA DE CASTILLA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 300 PUEBLO ROSA DE CASTILLA, 73752 ROSA DE CASTILLA, ZAUTLA PUEBLA ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA JUNTA AUXILIAR DE CHILAPA DE VICENTE GUE, lon:-97.65381378, lat:19.78941328}} | 44267 | 44386 | 4393540.52 | 4393540.52 | 4393540.52 | 1515498.1 | 151548.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZP212-FISMDF2021-21009, contratista:CONSTRUCTORA GARNIBAL S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ZAUTLA, PUEBLA, monto:4393540.52, importe_modificado:4393540.52}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:7215.0}} | {1937162/proyecto_INICIO, 1937162/proyecto_PROCESO, 1937162/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:META DE PROYECTO CAPTURADA EN SISTEMA: 16,402.00 M3 META REAL DE PROYECTO RATIFICADA SEGUN CELUDA DE INFORMACION BASICA Y CATALGO DE CONCEPTOS CONTRATADO: 7,800.00 M2, trimestre:2.0, usuario:oscarortizji, fecha:2021-06-30}} | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE210201938050 | Proyecto de inversión | 450476.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:450476.02, modificado:450476.02}} | CONSTRUCCION DE MODULO SANITARIO EN TELESECUNDARIA LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA C.C.T. 21ETV0766J, DE LA LOCALIDAD DE GUADALUPE VICTORIA, MUNICIPIO DE JUAN N. MENDEZ, PUEBLA. | 21 | Puebla | 92 | Juan N. Méndez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE JUAN N. MÈNDEZ | 21009 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:27.63, meta_modificada:27.63}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:92, localidad:4, direccion:GUADALUPE VICTORIA, lon:-97.77229, lat:18.540004}} | 44291 | 44382 | 450476.02 | 450476.02 | 330000 | 330000 | 330000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJNM-DOP-AD-21009, contratista:HECTOR PINO CORTES, convocante:MUNICIPIO DE JUAN N. MENDEZ, monto:450476.02, importe_modificado:450476.02}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:20.2}} | {1938050/proyecto_INICIO, 1938050/proyecto_PROCESO, 1938050/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE210201940564 | Proyecto de inversión | 237039.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:237039.77, modificado:237039.77}} | REHABILITACION DEL COMEDOR EN LA ESCUELA PRIMARIA JOSE MARIA MORELOS Y PAVON CLAVE: 21EPR0407Y, EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL ATLAPULCO, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE HUEHUETLAN EL GRANDE, PUEBLA. | 21 | Puebla | 150 | Huehuetlán el Grande | Proyecto de Inversión de Inmuebles | Educación | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO DE HUEHUETLAN EL GRANDE, PUE. | MGH-FORTAMUN-DF-2021-006 | S | 835 | 557 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:78.64, meta_modificada:78.64}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:150, localidad:9, direccion:Unnamed Road, Primera Secc Centro, 75330 San Miguel Atlapulco, Pue., México, lon:-98.19418609, lat:18.79237481}} | 44298 | 44373 | 120488.16 | 237039.77 | 120488.16 | 120488.16 | 120488.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGH-FORTAMUN-DF-2021-006, contratista:ECDG CONSTRUCTORA S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE HUEHUETLAN EL GRANDE, PUE., monto:237039.77, importe_modificado:237039.77}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:39.32}} | {1940564/proyecto_INICIO, 1940564/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE210201941414 | Proyecto de inversión | 1268761.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1268761.39, modificado:1268761.39}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLE PEATONAL CON CONCRETO HIDRÁULICO DEL KM 0+000 AL 0+226.50 EN LA COLONIA CENTRO, DEL KM 0+000 AL 0+270.00 EN LA COLONIA LOS GARCÍA, DEL KM 0+000 AL 0+150.00 EN LA COLONIA PIMIENTA EN LA LOCALIDAD DE PUTLUNICHUCHUT EN EL MUNICIPIO DE HUEHUETLA, PUEBLA. | 21 | Puebla | 72 | Huehuetla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE HUEHUETLA | F-21019 | S | 679 | 642 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1163.7, meta_modificada:1163.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:72, localidad:10, direccion:73474 Putlunichuchut, Puebla, México, lon:-97.6155572, lat:20.1562823}} | 44315 | 44404 | 1268761.39 | 1268761.39 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHP-R33-2021-019, contratista:GERARDO GARCIA TREJO, convocante:MUNICIPIO DE HUEHUETLA PUEBLA, monto:1268761.39, importe_modificado:1268761.39}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1941414/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE210201944709 | Proyecto de inversión | 698900.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:698900.88, modificado:698900.88}} | DEMOLICIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR DE LA CALLE HIDALGO DE LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ MIAHUATLÁN, MUNICIPIO DE SAN JOSÉ MIAHUATLÁN, PUEBLA. | 21 | Puebla | 129 | San José Miahuatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN JOSE MIAHUATLAN | MSJMP-DOP/2021-24 | N | 0 | 0 | 1500 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:58.6, meta_modificada:58.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:129, localidad:1, direccion:Calle Hidalgo 51, 75970 San José Miahuatlán, Pue., México, lon:-97.29012072, lat:18.28781898}} | 44326 | 44385 | 353712.08 | 353712.08 | 353712.08 | 353712.08 | 353712.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJMP-IR3-24/21, contratista:JULIETA CARRERA HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN JOSÉ MIAHUATLÁN, monto:698900.88, importe_modificado:698900.88}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:25.0}} | {1944709/proyecto_INICIO, 1944709/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:cambiar tipo, trimestre:2.0, usuario:blancalramirezte, fecha:2021-07-19}, obs2: {observación:cambiar tipo, trimestre:2.0, usuario:blancalramirezte, fecha:2021-07-19}, obs3: {observación:cambiar tipo, trimestre:2.0, usuario:blancalramirezte, fecha:2021-07-19}, obs4: {observación:cambiar tipo, trimestre:2.0, usuario:blancalramirezte, fecha:2021-07-19}}
2021 | 2 | PUE210201935627 | Proyecto de inversión | 1215321.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1215321.7, modificado:1215321.7}} | REHABILITACION DE PLAZA CIVICA Y PARQUE MUNICIPAL DE LA LOCALIDAD DE ZOQUITLAN, SEGUNDA ETAPA. - 90054 | 21 | Puebla | 217 | Zoquitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE ZOQUITLAN | 90054 | S | 1529 | 1336 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1075.5, meta_modificada:1075.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:217, localidad:1, direccion:CALLE NACIONAL PUEBLO ZOQUITLÁN, 75930 ZOQUITLÁN, ZOQUITLÁN PUEBLA ENTRE CALLE ALVARO OBREGON Y CALLE FRANCISCO I MADERO, CALLE GUERRERO EL PARQUE SE ENCUENTRA FRENTE A LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ZOQUITLAN ASI COMO DE LA IGL, lon:-97.01708098, lat:18.33554419}} | 44306 | 44366 | 1215321.7 | 1215321.7 | 888344.56 | 888344.56 | 888344.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZP-CIR3-002/2021, contratista:FRANCISCO JAVIER RODRIGUEZ GINEZ, convocante:MUNICIPIO DE ZOQUITLAN, PUEBLA, monto:1215321.7, importe_modificado:1215321.7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1021.73}} | {1935627/proyecto_INICIO, 1935627/proyecto_PROCESO, 1935627/proyecto_INICIO, 1935627/proyecto_PROCESO, 1935627/proyecto_INICIO, 1935627/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE210201940662 | Proyecto de inversión | 7430922.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7430922.79, modificado:7430922.79}} | "CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO DEL CAMINO SAN PEDRO CUAYUCA - TEHUITZINGO, DEL KM. 4+470 AL KM. 5+830 EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO CUAYUCA, MUNICIPIO DE CUAYUCA DE ANDRADE, EN EL ESTADO DE PUEBLA" | 21 | Puebla | 42 | Cuayuca de Andrade | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | 210081 | N | 0 | 0 | 1523 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:8160.0, meta_modificada:8160.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:Cuayuca de Andrade, Pue., México, lon:-98.1823995, lat:18.4857307}} | 44351 | 44352 | 7430922.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:SE SOLICITA VALIDACIÓN DEL PROYECTO, trimestre:2.0, usuario:joseahernandezg, fecha:2021-07-08}} | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE210201941533 | Proyecto de inversión | 4300108.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4300108.31, modificado:4300108.31}} | RESTAURACIÓN DEL INMUEBLE DENOMINADO "CASA DE AGUAYO", UBICADO EN LA AVENIDA 14 ORIENTE NO. 1204, BARRIO DEL ALTO DE LA LOCALIDAD HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, DEL MUNICIPIO DE PUEBLA, EN EL ESTADO DE PUEBLA. | 21 | Puebla | 114 | Puebla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Cultura y turismo | Sin identificar | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA |  | S | 52 | 47 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2731.38, meta_modificada:2731.38}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:Av 14 Ote 1204, Barrio del Alto, 72290 Puebla, Pue., México, lon:-98.18791509, lat:19.04542068}} | 44376 | 44561 | 4300108.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE210201943199 | Proyecto de inversión | 1899701.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1899701.61, modificado:1899701.61}} | Construcción de Unidad Administrativa en la localidad de San Juan Cuautla, 2da. Etapa | 21 | Puebla | 36 | Coyomeapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO DE COYOMEAPAN, PUEBLA | 20210005 | N | 0 | 0 | 500 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:468.0, meta_modificada:468.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:9, direccion:Hidalgo 269, Primera, 75990 Santa María Coyomeapan, Pue., México, lon:-96.99254036, lat:18.283464}} | 44228 | 44408 | 1899701.61 | 1899701.61 | 1015000 | 1015000 | 1015000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCP-IR5-05/2021, contratista:ZOILO MARTINEZ ZARATE, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE COYOMEAPAN, PUEBLA, monto:1899701.61, importe_modificado:1899701.61}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:420.0}} | {1943199/proyecto_INICIO, 1943199/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE210201943758 | Proyecto de inversión | 1502684.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1502684.15, modificado:1502684.15}} | CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINAMIENTO EN CALLE MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA ENTRE CALLE 2 ORIENTE Y 4 ORIENTE, CALLE 5 NORTE ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE 4 ORIENTE, CALLE SIN NOMBRE ENTRE CALLE 5 NORTE Y CALLE MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA, EN LA LOCALIDAD DE SAN ANDRÉS CACALOAPAN, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE TEPANCO DE LÓPEZ, EN EL ESTADO DE PUEBLA. | 21 | Puebla | 161 | Tepanco de López | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE TEPANCO DE LÓPEZ | 21015 | N | 0 | 0 | 182 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2104.07, meta_modificada:2104.07}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:161, localidad:4, direccion:Canal, 75800 Tepanco de Lopez, Pue., México, lon:-97.5727129, lat:18.55479038}} | 44300 | 44359 | 1502684.15 | 1502684.15 | 1502684.15 | 693411.46 | 693411.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTL/AI-12/21015/2021, contratista:CANSECO CARRERA ENRIQUETA, convocante:MUNICIPIO DE TEPANCO DE LOPEZ, monto:1502684.15, importe_modificado:1502684.15}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2104.07}} | {1943758/proyecto_INICIO, 1943758/proyecto_FIN, 1943758/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE210201940699 | Proyecto de inversión | 49994762.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4.999476288E7, modificado:4.999476288E7}} | REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA: LA COLORADA - ACATLÁN TRAMO: LA COLORADA ¿ IXCAQUIXTLA, DEL KILÓMETRO 29+400 AL KILÓMETRO 35+800, EN LAS LOCALIDADES DE SAN ANDRÉS MIMIAHUAPAN Y EL ROSARIO XOCHITIOPAN, EN LOS MUNICIPIOS DE MOLCAXAC Y ZACAPALA Y DEL KILÓMETRO 45+000 AL KILÓMETRO 60+000, EN LAS LOCALIDADES DE TEPEXI DE RODRÍGUEZ, TULA, ALTA LUZ CUATRO RAYAS Y SAN JUAN NEPOMUCENO (RANCHO CHICO) EN LOS MUNICIPIOS DE TEPEXI DE RODRÍGUEZ E IXCAQUIXTLA, EN EL ESTADO DE PUEBLA. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Comunicaciones | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | 210089 | N | 0 | 0 | 11013 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:21120.0, meta_modificada:21120.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:82, localidad:1, direccion:Av Gral de Division Antonio Nava Castillo 101, Centro, 74900 San Juan Ixcaquixtla, Pue., México, lon:-97.83233464, lat:18.46009619}} | 44371 | 44561 | 49994762.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE210201943800 | Proyecto de inversión | 732596.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:RECURSO MUNICIPAL (FISM 2021) , monto:129281.69, modificado:129281.69}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:603314.55, modificado:603314.55}} | CONSTRUCCIÓN DE 15 SISTEMAS DE SANEAMIENTO A BASE DE BIODIGESTORES EN LA LOCALIDAD DE LOS NARANJOS, MUNICIPIO DE XICOTEPEC, PUEBLA | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros Programas de Inversión | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA | 210060 | S | 25 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:197, localidad:13, direccion:Xicotepec de Juárez, Pue., México, lon:-97.964257, lat:20.2786413}} | 44377 | 44556 | 129281.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE210201943813 | Proyecto de inversión | 766488.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:766488.99, modificado:766488.99}} | CONSTRUCCION DE ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE 5 NORTE ENTRE CALLE 2 Y 4 PONIENTE EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO MIXTLA, MUNICIPIO DE MIXTLA, PUEBLA. | 21 | Puebla | 97 | Mixtla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE MIXTLA PUEBLA | MMP/R33-FORTAMUN-002/2021 | N | 0 | 0 | 250 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:875.0, meta_modificada:875.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:1, direccion:Calle 5 Nte. 329, San Diego, 75260 San Francisco Mixtla, Pue., México, lon:-97.89723873, lat:18.90487564}} | 44354 | 44446 | 766488.99 | 766488.99 | 351890.5 | 351890.5 | 351890.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMP/R33-FORTAMUN-002/2021, contratista:JOVIGMA INGENIERIA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MIXTLA PUEBLA, monto:766488.99, importe_modificado:766488.99}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:401.71}} | {1943813/proyecto_INICIO, 1943813/proyecto_PROCESO, 1943813/proyecto_INICIO, 1943813/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE210201943814 | Proyecto de inversión | 2711255.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:RECURSO MUNICIPAL (FISM 2021) , monto:142697.69, modificado:142697.69}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2568558.29, modificado:2568558.29}} | CONSTRUCCIÓN DE 50 BAÑOS DIGNOS CON BIODIGESTORES EN LA LOCALIDAD DE ILOTEPEC DEL MUNICIPIO DE AQUIXTLA, PUEBLA | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros Programas de Inversión | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA | 210065 | S | 84 | 95 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:50.0, meta_modificada:50.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:12, direccion:Aquixtla, Pue., México, lon:-97.9337844, lat:19.7960219}} | 44377 | 44556 | 142697.69 | 2575823.63 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE210201943815 | Proyecto de inversión | 2224585.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:RECURSO MUNICIPAL (FISM 2021) , monto:117083.46, modificado:117083.46}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2107502.24, modificado:2107502.24}} | CONSTRUCCION DE 41 BAÑOS DIGNOS CON BIODIGESTORES EN LA LOCALIDAD DE TLACHIAPA DEL MUNICIPIO DE AQUIXTLA, PUEBLA | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros Programas de Inversión | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA | 210067 | S | 71 | 78 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:41.0, meta_modificada:41.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:18, direccion:Aquixtla, Pue., México, lon:-97.9337844, lat:19.7960219}} | 44377 | 44556 | 117083.46 | 2113456.96 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE210201940716 | Proyecto de inversión | 1014698.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1014698.55, modificado:1014698.55}} | CONSTRUCCIÓN DE SALÓN DE USOS MÚLTIPLES EN LA LOCALIDAD DE SAN VICENTE DEL MUNICIPIO DE TETELA DE OCAMPO, PUEBLA | 21 | Puebla | 172 | Tetela de Ocampo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO DE TETELA DE OCAMPO | 03514 | N | 0 | 0 | 308 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:165.02, meta_modificada:165.02}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:172, localidad:78, direccion:PUE 148, 73650 Aquixtla, Pue., México, lon:-97.86777735, lat:19.81624019}} | 44323 | 44412 | 405879.42 | 1014698.55 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C12-MTO-03514-2021, contratista:CONSTRUCCIONES LILI-SAM S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TETELA DE OCAMPO, monto:1014698.55, importe_modificado:1014698.55}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:16.5}} | {1940716/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE210201941586 | Proyecto de inversión | 2283852.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2283852.63, modificado:2283852.63}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON ADOQUÍN DE LA CALLE REFORMA ENTRE AVENIDA ZARAGOZA Y CALLE SAN GABRIEL EN LA LOCALIDAD DE GONZALEZ ORTEGA, EN EL MUNICIPIO DE LAFRAGUA, PUEBLA | 21 | Puebla | 93 | Lafragua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | 210025 | S | 963 | 916 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2100.0, meta_modificada:2100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:93, localidad:5, direccion:Av. Reforma 16, Cuarta Secc, 75060 Saltillo, Pue., México, lon:-97.29377389, lat:19.29503844}} | 44348 | 44561 | 2283852.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE210201941596 | Proyecto de inversión | 2000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:48, modalidad:U, prog_pres:281, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:2000000.0}} | "PROGRAMA NACIONAL DE RECONSTRUCCION 2021, RESTAURACION DE "PALACIO MUNICIPAL", UBICADO EN EL MUNICIPIO DE ATLIXCO, ESTADO DE PUEBLA" | 21 | Puebla | 19 | Atlixco | Programa de Inversión de Mantenimiento | Cultura y turismo | Sin identificar | MUNICIPIO DE ATLIXCO, PUEBLA | PNR-2021-210109 | N | 0 | 0 | 86690 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:285.0, meta_modificada:285.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:De Armas Constitución 1, Centro, 74200 Atlixco, Pue., México, lon:-98.43394339, lat:18.90914878}} | 44440 | 44530 | 2000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE210201942452 | Proyecto de inversión | 6989970.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6989970.22, modificado:6984212.82}} | REHABILITACIÓN DE ACCESO PRINCIPAL CON CARPETA ASFÁLTICA EN LA LOCALIDAD DE MAGDALENA CUAYUCATEPEC, TEHUACÁN, PUE. | 21 | Puebla | 156 | Tehuacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE TEHUACAN PUEBLA | 21111 | S | 4380 | 4044 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:18867.54, meta_modificada:18867.54}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:156, localidad:1, direccion:20 de Noviembre 969, San José, 74875 Magdalena Cuayucatepec, Pue., México, lon:-97.49228954, lat:18.54126221}} | 44390 | 44390 | 6984212.82 | 6984212.82 | 2095263.85 | 2095263.85 | 2095263.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMTH-COPSRMT-ADFM-21111-JUR052/2021, contratista:"PCC & GEO" DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE, convocante:MUNICIPIO DE TEHUACÁN PUEBLA, monto:6984212.82, importe_modificado:6984212.82}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5660.26}} | {1942452/proyecto_INICIO, 1942452/proyecto_PROCESO, 1942452/proyecto_INICIO, 1942452/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:FOLIO RECHAZADO VERIFICA MONTO EN MODIFICADO EN RFT NO COINCIDE CON LISTADO, DEBES EDITARLO Y ESTE COINCIDIR CON CONTRATO, EN LISTADO AGREGAR CANTIDAD EJECUTADA DE OBRA REAL., trimestre:2.0, usuario:virgniajarzatees, fecha:2021-07-19}, obs2: {observación:FOLIO RECHAZADO VERIFICA MONTO EN MODIFICADO EN RFT NO COINCIDE CON LISTADO, DEBES EDITARLO Y ESTE COINCIDIR CON CONTRATO, EN LISTADO AGREGAR CANTIDAD EJECUTADA DE OBRA REAL., trimestre:2.0, usuario:virgniajarzatees, fecha:2021-07-19}, obs3: {observación:FOLIO RECHAZADO VERIFICA MONTO EN MODIFICADO EN RFT NO COINCIDE CON LISTADO, DEBES EDITARLO Y ESTE COINCIDIR CON CONTRATO, EN LISTADO AGREGAR CANTIDAD EJECUTADA DE OBRA REAL., trimestre:2.0, usuario:virgniajarzatees, fecha:2021-07-19}, obs4: {observación:FOLIO RECHAZADO VERIFICA MONTO EN MODIFICADO EN RFT NO COINCIDE CON LISTADO, DEBES EDITARLO Y ESTE COINCIDIR CON CONTRATO, EN LISTADO AGREGAR CANTIDAD EJECUTADA DE OBRA REAL., trimestre:2.0, usuario:virgniajarzatees, fecha:2021-07-19}}
2021 | 2 | PUE210201936679 | Proyecto de inversión | 1303186.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1303186.22, modificado:1303186.22}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD LA ESPERANZA DEL CADENAMIENTO KM 0+000 AL KM 0+200 EN EL MUNICIPIO DE HUEYTLALPAN - 96947 | 21 | Puebla | 77 | Hueytlalpan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE HUEYTLALPAN | 96947 | S | 530 | 500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1200.0, meta_modificada:1200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:10, direccion:CALLE CAMINO PRINCIPAL DE ACCESO A LA LOCALIDAD DE LA ESPERANZA PUEBLO LA ESPERANZA, 73436 LA ESPERANZA, HUEYTLALPAN PUEBLA ENTRE CALLE CAMINO DEL CRUCERO A LA ESPERANZA Y CALLE CAMINO DE ACCESO A LA ESPERANZA, A 100 MTS. , lon:-97.65591209, lat:20.06033795}} | 44305 | 44364 | 1303186.22 | 1303186.22 | 1110690.62 | 1110690.62 | 1110690.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CMOPHP/FISM-2021/010, contratista:FAUSTO SAINOS GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE HUEYTLALPAN, monto:1303186.22, importe_modificado:1303186.22}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1140.0}} | {1936679/proyecto_PROCESO, 1936679/proyecto_INICIO, 1936679/proyecto_PROCESO, 1936679/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE210201940766 | Proyecto de inversión | 2620390.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2620390.54, modificado:2620390.54}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON ADOQUÍN DE AVENIDA AQUILES SERDÁN ENTRE AVENIDA MIGUEL HIDALGO Y CALLE JUANES Y DE LA CALLE JUANES, ENTRE LA AVENIDA BENITO JUÁREZ Y AVENIDA AQUILES SERDÁN, EN LA LOCAIDAD DE GONZALEZ ORTEGA, MUNICIPIO DE LAFRAGUA, PUEBLA | 21 | Puebla | 93 | Lafragua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | 210024 | S | 963 | 916 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2393.58, meta_modificada:2393.58}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:93, localidad:5, direccion:75065 González Ortega, Pue., México, lon:-97.2677889, lat:19.343061}} | 44348 | 44561 | 2620390.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE210201940777 | Proyecto de inversión | 580359.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:580359.44, modificado:580359.44}} | RECONSTRUCCIÓN DE PUENTE ALCANTARILLA, UBICADO EN EL KM 2+120 DEL CAMINO QUE VA DE LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO HERMENEGILDO GALEANA A LA LOCALIDAD DE IGNACIO RAMÍREZ, EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO HERMENEGILDO GALEANA, EN EL MUNICIPIO DE HERMENEGILDOI GALEANA, PUEBLA | 21 | Puebla | 68 | Hermenegildo Galeana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | 210028 | S | 199 | 170 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:44.1, meta_modificada:44.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:68, localidad:26, direccion:Hermenegildo Galeana, Pue., México, lon:-97.7436552, lat:20.1207505}} | 44335 | 44561 | 580359.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE210201940780 | Proyecto de inversión | 1902778.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1902778.42, modificado:1902778.42}} | OBRAS COMPLEMENTARIAS EN ARCO ORIENTE EN EL MUNICIPIO DE TEZIUTLAN, PUEBLA | 21 | Puebla | 174 | Teziutlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H. AYUNTAMEINTO DE TEZIUTLAN, PUEBLA | R33/2021/036 | N | 0 | 0 | 24345 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1195.0, meta_modificada:1195.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:174, localidad:1, direccion:E. Zapata 5, De Xoloco, 73870 Teziutlán, Pue., México, lon:-97.35573292, lat:19.81189487}} | 44285 | 44374 | 1902778.42 | 1902778.42 | 1537794.65 | 1537794.65 | 1537794.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TEZ/OP-FORTAMUN/2021/036, contratista:DICMEX CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TEZIUTLAN, PUEBLA, monto:1902778.42, importe_modificado:1902778.42}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:967.95}} | {1940780/proyecto_PROCESO, 1940780/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE210201940789 | Proyecto de inversión | 1784854.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1784854.43, modificado:1784854.43}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE CHILCHOTLA | 21 | Puebla | 58 | Chilchotla | Programa de Inversión de Mantenimiento | Seguridad | Sin identificar | MUNICIPIO DE CHILCHOTLA, PUEBLA | 21018 | N | 0 | 0 | 2434.5 | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:443.0, meta_modificada:443.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, direccion:Unnamed Road, Puebla, México, lon:-97.19947815, lat:19.25410832}} | 44312 | 44401 | 1784854.43 | 1784854.43 | 1784854.43 | 1158772.88 | 1158772.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCP-FORTAMUN-21018/2021, contratista:KINANTA S DE RL DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CHILCHOTLA, PUEBLA, monto:1784854.43, importe_modificado:1784854.43}} | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:287.0}} | {1940789/proyecto_PROCESO, 1940789/proyecto_INICIO, 1940789/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE210201941663 | Proyecto de inversión | 227596.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:227596.1, modificado:227596.1}} | Reconstrucción con pavimento de concreto hidráulico de la calle Hidalgo entre calles Benito Juárez y Arboledas de Rio Prieto, en la localidad de San Miguel Xoxtla, en el Municipio de San Miguel Xoxtla | 21 | Puebla | 136 | San Miguel Xoxtla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL XOXTLA | 21009 | N | 0 | 0 | 1000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1280.0, meta_modificada:1280.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:136, localidad:1, direccion:Hidalgo 6, San Miguel Xoxtla, 72620 San Miguel Xoxtla, Pue., México, lon:-98.3104223, lat:19.168853}} | 44376 | 44469 | 227596.1 | 227596.1 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SMX-09R33/2021, contratista:CONSTRUCTORES Y ASOCIADOS ROAMA SA. DE CV., convocante:MUNICIPIO DE SAN MIGUEL XOXTLA, monto:1568112.56, importe_modificado:1795708.66}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1941663/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:en esta obra se aplicara recurso en combinando fism$ 1568112.56 y fortamun$227596.1, monto total del contrato $$1,795,708.66, trimestre:2.0, usuario:oscarjuarezr, fecha:2021-07-19}} | {obs1: {observación: FOLIO RECHAZADO VERIFICA LOS MONTOS EN CONTRATO DE APROBADO Y MODIFICADO NO COINCIDE CON AVANCE FINANCIERO REPORTADO., trimestre:2.0, usuario:virgniajarzatees, fecha:2021-07-13}, obs2: {observación: FOLIO RECHAZADO VERIFICA LOS MONTOS EN CONTRATO DE APROBADO Y MODIFICADO NO COINCIDE CON AVANCE FINANCIERO REPORTADO., trimestre:2.0, usuario:virgniajarzatees, fecha:2021-07-13}, obs3: {observación: FOLIO RECHAZADO VERIFICA LOS MONTOS EN CONTRATO DE APROBADO Y MODIFICADO NO COINCIDE CON AVANCE FINANCIERO REPORTADO., trimestre:2.0, usuario:virgniajarzatees, fecha:2021-07-13}, obs4: {observación: FOLIO RECHAZADO VERIFICA LOS MONTOS EN CONTRATO DE APROBADO Y MODIFICADO NO COINCIDE CON AVANCE FINANCIERO REPORTADO., trimestre:2.0, usuario:virgniajarzatees, fecha:2021-07-13}}
2021 | 2 | PUE210201941671 | Proyecto de inversión | 400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:48, modalidad:U, prog_pres:281, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:400000.0, modificado:400000.0}} | "PROGRAMA NACIONAL DE RECONSTRUCCION 2021, RESTAURACION DE "CASA DE LA CULTURA", UBICADO EN EL MUNICIPIO DE ATLIXCO, ESTADO DE PUEBLA" | 21 | Puebla | 19 | Atlixco | Programa de Inversión de Mantenimiento | Cultura y turismo | Sin identificar | MUNICIPIO DE ATLIXCO, PUEBLA | PNR-2021-210107 | N | 0 | 0 | 86690 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:220.0, meta_modificada:220.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:Av de la Vía 52, El Carmen, 74280 Atlixco, Pue., México, lon:-98.44440401, lat:18.90242945}} | 44417 | 44498 | 400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE210201941677 | Proyecto de inversión | 3500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:48, modalidad:U, prog_pres:281, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3500000.0, modificado:3500000.0}} | "PROGRAMA NACIONAL DE RECONSTRUCCION 2021, RESTAURACION DE "TEMPLO SANTA MARIA DE LA ASUNCION", UBICADO EN EL MUNICIPIO DE ATLIXCO, ESTADO DE PUEBLA" | 21 | Puebla | 19 | Atlixco | Programa de Inversión de Mantenimiento | Cultura y turismo | Sin identificar | MUNICIPIO DE ATLIXCO, PUEBLA | PNR-2021-210111 | N | 0 | 0 | 86690 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:685.0, meta_modificada:685.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:Calz 16 de Septiembre 14, Centro, 74200 Atlixco, Pue., México, lon:-98.43746245, lat:18.91082349}} | 44417 | 44498 | 3500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE210201936684 | Proyecto de inversión | 1271082.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1271082.45, modificado:1271082.45}} | CONSERVACION O REHABILITACION DE CALLE EN LA LOCALIDAD CRUZ DE CHACA, EN EL MUNICIPIO DE HUEYTLALPAN - 96953 | 21 | Puebla | 77 | Hueytlalpan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE HUEYTLALPAN | 96953 | S | 214 | 191 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:1919.7, meta_modificada:1919.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:7, direccion:CALLE CAMINO A CRUZ DE CHACA PUEBLO LA CRUZ DE CHACA, 73433 LA CRUZ DE CHACA, HUEYTLALPAN PUEBLA ENTRE CALLE CALLE PRINCIPAL A LA CRUZ DE CHCA Y BRECHA CAMINO QUE CONDUCE AL TIGRE, 50 METROS ANTES DE LLEGAR AL CENTRO DE CR, lon:-97.71803227, lat:20.0317373}} | 44307 | 44336 | 1271082.45 | 1271082.45 | 818750.9 | 818750.9 | 818750.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CMOPHP/FISM-2021/011, contratista:TLAKAME OWICHIWAMEN, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUEYTLALPAN, monto:1271082.45, importe_modificado:1271082.45}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:1342.0}} | {1936684/proyecto_PROCESO, 1936684/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE210201936685 | Proyecto de inversión | 1584938.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1584938.31, modificado:1584938.31}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO DE LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE CHILILIX, MUNICIPIO DE HUEYTLALPAN, PUEBLA - 96955 | 21 | Puebla | 77 | Hueytlalpan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE HUEYTLALPAN | 96955 | S | 100 | 87 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1187.49, meta_modificada:1187.49}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:5, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE CHILILIX PUEBLO CHILILIX, 73436 CHILILIX, HUEYTLALPAN PUEBLA ENTRE CALLE PRINCIPAL Y , CALLE PRINCIPAL QUE UNE EL CENTRO DE LA LOCALIDAD CON EL TEMPLO DE LA MISMA LOCALIDAD, lon:-97.66290169, lat:20.05095132}} | 44300 | 44391 | 1584938.31 | 1584938.31 | 918669.29 | 918669.29 | 918669.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CMOPHP/FISM-2021/012, contratista:AETOS CONSTRUCCIONES, S.A.D E C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUEYTLALPAN, monto:1584938.31, importe_modificado:1584938.31}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:831.0}} | {1936685/proyecto_INICIO, 1936685/proyecto_PROCESO, 1936685/proyecto_INICIO, 1936685/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE210201936689 | Proyecto de inversión | 2253738.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2253738.45, modificado:2253738.45}} | AMPLIACIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO EMILIANO ZAPATA EN LA LOCALIDAD DE HUEYTLALPAN, MUNICIPIO DE HUEYTLALPAN, PUEBLA - 96961 | 21 | Puebla | 77 | Hueytlalpan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE HUEYTLALPAN | 96961 | S | 150 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1326.38, meta_modificada:1326.38}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:1, direccion:CALLE CAMINO PRINCIPAL DE ACCESO A LA LOCALIDAD DE HUEYTLALPAN PUEBLO HUEYTLALPAN, 73430 HUEYTLALPAN, HUEYTLALPAN PUEBLA ENTRE CALLE CAMINO DE ACCESO A HUEYTLALPAN Y CALLE 5 DE MAYO, PASA POR LA ESCUELA PRIMARIA VICENTE SU, lon:-97.69999833, lat:20.02583685}} | 44307 | 44382 | 2253738.45 | 2253738.45 | 791602.57 | 791602.57 | 791602.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CMOPHP/FISM-2021/014, contratista:MARCO TULIO SOSA HERRERA, convocante:MUNICIPIO DE HUEYTLALPAN, monto:2253738.45, importe_modificado:2253738.45}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:663.0}} | {1936689/proyecto_PROCESO, 1936689/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE210201936695 | Proyecto de inversión | 1856005.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:891395.48, modificado:891395.48}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:964609.77, modificado:964609.77}} | ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE OAXACA ENTRE CALLE 2 SUR Y CAMINO A TANQUE DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD DE HUACALTZINGO - 96976 | 21 | Puebla | 171 | Tepeyahualco de Cuauhtémoc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TEPEYAHUALCO DE CUAUHTEMOC | 96976 | S | 54 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1969.52, meta_modificada:1969.52}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:171, localidad:2, direccion:CALLE OAXACA PUEBLO HUACALTZINGO, 75635 HUACALTZINGO, TEPEYAHUALCO DE CUAUHTÉMOC PUEBLA ENTRE CALLE 2 SUR Y CALLE CAMINO A TANQUE DE AGUA, AVENIDA REFORMA LA CALLE SE ENCUENTRA ENTRE LA CALLE DOS SUR Y CALLE CAMINO A TANQUE, lon:-97.86258877, lat:18.79584254}} | 44294 | 44399 | 1089120.78 | 1089120.78 | 1089120.78 | 1089120.78 | 1089120.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CMOPSRC-R33-CI-002/21, contratista:GERARDO PABLO ROMERO, convocante:MUNICIPIO DE TEPEYAHUALCO DE CUAUHTEMOC, monto:1856005.25, importe_modificado:1856005.25}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1209.7}} | {1936695/proyecto_PROCESO, 1936695/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE210201938382 | Proyecto de inversión | 3582228.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3582228.85, modificado:3370875.95}} | REHABILITACIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICO EN AVENIDA BATALLONES DE ZACAPOAXTLA- JACARANDA ENTRE CALZADA IGNACIO ZARAGOZA Y AVENIDA EJÉRCITOS DE ORIENTE EN LA COLONIA LOMAS DE LORETO DEL MUNICIPIO DE PUEBLA, PUE. | 21 | Puebla | 114 | Puebla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos | 50331 | N | 0 | 0 | 9908 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:10610.24, meta_modificada:10610.24}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:lomas de loreto puebla puebla, lon:-98.197495, lat:19.04399}} | 44382 | 44382 | 3370875.95 | 3370875.95 | 3067459.37 | 3067459.37 | 3067459.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/LPE011/SISPMP-2021-50331, contratista:GRUPO PEREZ CHAVIRA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PUEBLA, monto:3370875.95, importe_modificado:3370875.95}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:10610.24}} | {1938382/proyecto_INICIO, 1938382/proyecto_FIN, 1938382/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación: FOLIO RECHAZADO VERIFICA LOS MONTOS EN CONTRATO DE APROBADO Y MODIFICADO NO COINCIDE CON AVANCE FINANCIERO REPORTADO., trimestre:2.0, usuario:virgniajarzatees, fecha:2021-07-12}, obs2: {observación: FOLIO RECHAZADO VERIFICA LOS MONTOS EN CONTRATO DE APROBADO Y MODIFICADO NO COINCIDE CON AVANCE FINANCIERO REPORTADO., trimestre:2.0, usuario:virgniajarzatees, fecha:2021-07-12}, obs3: {observación: FOLIO RECHAZADO VERIFICA LOS MONTOS EN CONTRATO DE APROBADO Y MODIFICADO NO COINCIDE CON AVANCE FINANCIERO REPORTADO., trimestre:2.0, usuario:virgniajarzatees, fecha:2021-07-12}, obs4: {observación: FOLIO RECHAZADO VERIFICA LOS MONTOS EN CONTRATO DE APROBADO Y MODIFICADO NO COINCIDE CON AVANCE FINANCIERO REPORTADO., trimestre:2.0, usuario:virgniajarzatees, fecha:2021-07-12}}
2021 | 2 | PUE210201939932 | Proyecto de inversión | 2249694.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2249694.38, modificado:2249694.38}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLE (ADOQUIN) HIGOS ENTRE CALLE PONIENTE Y CALLE LIMONES MUNICIPIO IZÚCAR DE MATAMOROS LOCALIDAD IZÚCAR DE MATAMOROS ASENTAMIENTO RANCHO JUANITOS | 21 | Puebla | 85 | Izúcar de Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE IZUCAR DE MATAMOROS | 21R33044-I005 | N | 0 | 0 | 260 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2433.43, meta_modificada:2433.43}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:85, localidad:1, direccion:Limones 3, Rancho Juanito, 74443 Izúcar de Matamoros, Pue., México, lon:-98.48838151, lat:18.60025952}} | 44347 | 44406 | 2249694.38 | 2249694.38 | 676371.55 | 676371.55 | 676371.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:21R33044-I005, contratista:MARINA TORIJA ROMERO, convocante:MUNICIPIO DE IZUCAR DE MATAMOROS, monto:2249694.38, importe_modificado:2249694.38}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:730.03}} | {1939932/proyecto_INICIO, 1939932/proyecto_PROCESO, 1939932/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:OBSERVACION SOLVENTADA, trimestre:2.0, usuario:donatogutierrezo, fecha:2021-07-09}, obs2: {observación:OBSERVACION SOLVENTADA, trimestre:2.0, usuario:donatogutierrezo, fecha:2021-07-09}, obs3: {observación:OBSERVACION SOLVENTADA, trimestre:2.0, usuario:donatogutierrezo, fecha:2021-07-09}} | {obs1: {observación:CORREGIR CLASIFICACION DE REGISTRO, trimestre:2.0, usuario:blancalramirezte, fecha:2021-07-09}, obs2: {observación:CORREGIR CLASIFICACION DE REGISTRO, trimestre:2.0, usuario:blancalramirezte, fecha:2021-07-09}, obs3: {observación:CORREGIR CLASIFICACION DE REGISTRO, trimestre:2.0, usuario:blancalramirezte, fecha:2021-07-09}, obs4: {observación:CORREGIR CLASIFICACION DE REGISTRO, trimestre:2.0, usuario:blancalramirezte, fecha:2021-07-09}}
2021 | 2 | PUE210201940810 | Proyecto de inversión | 1069302.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1069302.22, modificado:1069302.22}} | CONSTRUCCION DE CENTRO PARA LA ATENCION INTEGRAL DE ADULTOS MAYORES EN BARRIO 1 DE LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO ACATEPEC, ZOQUITLAN, PUEBLA | 21 | Puebla | 217 | Zoquitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | H.AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE ZOQUITLAN | 21041 | S | 11 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:129.47, meta_modificada:129.47}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:217, localidad:1, direccion:Unnamed Road, Uno, Acatepec, Pue., México, lon:-97.04547644, lat:18.36379183}} | 44365 | 44454 | 1069302.22 | 1069302.22 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZP-CIR3-018/2021, contratista:NESTOR ACEVEDO FLORES, convocante:MUNICIPIO DE ZOQUITLAN, PUEBLA, monto:1069302.22, importe_modificado:1069302.22}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:19.42}} | {1940810/proyecto_INICIO, 1940810/proyecto_PROCESO, 1940810/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE210201940824 | Proyecto de inversión | 604125.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:604125.87, modificado:604125.87}} | PROGRAMA 2021 DE CONSTRUCCIÓN DE TECHOS FIRMES EN EL MUNICIPIO DE TEPEYAHUALCO, PUEBLA | 21 | Puebla | 170 | Tepeyahualco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H. Ayuntamiento de Tepeyahualco |  | N | 0 | 0 | 150 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:810.0, meta_modificada:810.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:170, localidad:1, direccion:Calle Niagara # 2, Col. Centro, Tepeyahualco, 73990 Tepeyahualco, Pue., México, lon:-97.49176383, lat:19.49245053}} | 44298 | 44418 | 604125.87 | 604125.87 | 604125.87 | 491355.7 | 491355.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/170 2021 108, contratista:JOSÉ DIEGO IVÁN PEDRAZA AVILÉS, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TEPEYAHUALCO, monto:604125.87, importe_modificado:604125.87}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:715.0}} | {1940824/proyecto_PROCESO, 1940824/proyecto_INICIO, 1940824/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE210201941715 | Proyecto de inversión | 2475149.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2475149.56, modificado:2475149.56}} | DIGNIFICACIÓN INTEGRAL DEL DIF MUNICIPAL, CONSISTENTE EN REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO, EN LA LOCALIDAD DE TEPEACA, MUNICIPIO DE TEPEACA, PUEBLA | 21 | Puebla | 164 | Tepeaca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO DE TEPEACA | 2021042 | N | 0 | 0 | 74708 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1780.99, meta_modificada:1780.99}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:164, localidad:1, direccion:Calle 11 Sur 511, Hermosa Provincia, 75200 Tepeaca, Pue., México, lon:-97.91298866, lat:18.96017945}} | 44298 | 44387 | 1595788.6 | 2475149.56 | 1595788.6 | 1595788.6 | 1595788.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TP-2021042-I5, contratista:VERONICA SALDAÑA ROMERO, convocante:Municipio de Tepeaca Puebla, monto:2475149.56, importe_modificado:2475149.56}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1155.0}} | {1941715/proyecto_INICIO, 1941715/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Folio rechazado verificar duplicados y comprometido es el contratado monto., trimestre:2.0, usuario:virgniajarzatees, fecha:2021-07-13}, obs2: {observación:Folio rechazado verificar duplicados y comprometido es el contratado monto., trimestre:2.0, usuario:virgniajarzatees, fecha:2021-07-13}, obs3: {observación:Folio rechazado verificar duplicados y comprometido es el contratado monto., trimestre:2.0, usuario:virgniajarzatees, fecha:2021-07-13}, obs4: {observación:Folio rechazado verificar duplicados y comprometido es el contratado monto., trimestre:2.0, usuario:virgniajarzatees, fecha:2021-07-13}}
2021 | 2 | PUE210201936770 | Proyecto de inversión | 500476.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500476.42, modificado:500476.42}} | CONSTRUCCIÓN DE UN AULA EN ESTRUCTURA REGIONAL TIPO C EN LA ESCUELA PRIMARIA RAÚL ISIDRO BURGOS, C.C.T. 21DPR0054N, EN LA COLONIA GUADALUPE, DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO MIAHUATLÁN, PUEBLA. - 97363 | 21 | Puebla | 149 | Santiago Miahuatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO MIAHUATLÁN | 97363 | S | 158 | 135 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:45.92, meta_modificada:45.92}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:149, localidad:1, direccion:CALLE 14 ORIENTE INTERIOR SN COLONIA GUADALUPE, 75820 SANTIAGO MIAHUATLÁN, SANTIAGO MIAHUATLÁN PUEBLA ENTRE CALLE 5 NORTE Y CALLE 4 NORTE, ESCUELA PRIMARIA RAÚL ISIDRO BURGOS EN CALLE 14 ORIENTE ESQUINA CON LA 5 NORTE., lon:-97.44149726, lat:18.55782378}} | 44295 | 44354 | 500476.42 | 500476.42 | 500476.42 | 325620.57 | 325620.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMP/R33/AD/20095/OP-21, contratista:EUGENIO CALIHUA LINARES, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO MIAHUATLÁN, monto:500476.42, importe_modificado:500476.42}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:40.0}} | {1936770/proyecto_PROCESO, 1936770/proyecto_INICIO, 1936770/proyecto_PROCESO, 1936770/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE210201938404 | Proyecto de inversión | 3047244.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3047244.82, modificado:3047244.82}} | REHABILITACIÓN VIAL EN AVENIDA 9 ORIENTE ENTRE BOULEVARD HÉROES DEL 5 DE MAYO Y AVENIDA 24 SUR COLONIAS BARRIO DE ANALCO, EL COLORÍN Y AZCÁRATE EN EL MUNICIPIO DE PUEBLA. | 21 | Puebla | 114 | Puebla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos | 50333 | N | 0 | 0 | 1539819 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:9239.72, meta_modificada:9239.72}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:9 ORIENTE BARRIO ANALCO PUEBLA PUEBLA, lon:-98.197495, lat:19.04399}} | 44333 | 44360 | 3047244.82 | 2998601.54 | 2157450.43 | 2157450.43 | 2157450.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/LPE014/SISPMP-2021-50333, contratista:CONSTRUCCIONES NELA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PUEBLA, monto:2998601.54, importe_modificado:2998601.54}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:9239.72}} | {1938404/proyecto_INICIO, 1938404/proyecto_FIN, 1938404/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE210201938411 | Proyecto de inversión | 24014485.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.401448552E7, modificado:2.281528228E7}} | REHABILITACIÓN VIAL EN AVENIDA CIRCUNVALACIÓN UBICADA ENTRE AVENIDA 24 SUR-RÍO PAPAGAYO Y BOULEVARD CAPITÁN CARLOS CAMACHO ESPÍRITU EN LAS COLONIAS LA HACIENDA, CORONEL MIGUEL AUZA Y JARDINES DE SAN MANUEL DE LA JUNTA AUXILIAR SAN BALTAZAR CAMPECHE DEL MUNICIPIO DE PUEBLA. | 21 | Puebla | 114 | Puebla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos | 50334 | N | 0 | 0 | 1539819 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:25094.34, meta_modificada:25094.34}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:AVENIDA CIRCUNVALACION JUNTA AUXILIAR SAN BALTAZAR CAMPECHE, lon:-98.197495, lat:19.04399}} | 44334 | 44423 | 22815282.28 | 22815282.28 | 6844584.68 | 6844584.68 | 6844584.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/LPE019/SISPMP-2021-50334, contratista:PAINCO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PUEBLA, monto:2.281528228E7, importe_modificado:2.281528228E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:7460.55}} | {1938411/proyecto_PROCESO, 1938411/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación: FOLIO RECHAZADO VERIFICA LOS MONTOS EN CONTRATO DE APROBADO Y MODIFICADO NO COINCIDE CON AVANCE FINANCIERO REPORTADO., trimestre:2.0, usuario:virgniajarzatees, fecha:2021-07-12}, obs2: {observación: FOLIO RECHAZADO VERIFICA LOS MONTOS EN CONTRATO DE APROBADO Y MODIFICADO NO COINCIDE CON AVANCE FINANCIERO REPORTADO., trimestre:2.0, usuario:virgniajarzatees, fecha:2021-07-12}, obs3: {observación: FOLIO RECHAZADO VERIFICA LOS MONTOS EN CONTRATO DE APROBADO Y MODIFICADO NO COINCIDE CON AVANCE FINANCIERO REPORTADO., trimestre:2.0, usuario:virgniajarzatees, fecha:2021-07-12}, obs4: {observación: FOLIO RECHAZADO VERIFICA LOS MONTOS EN CONTRATO DE APROBADO Y MODIFICADO NO COINCIDE CON AVANCE FINANCIERO REPORTADO., trimestre:2.0, usuario:virgniajarzatees, fecha:2021-07-12}}
2021 | 2 | PUE210201939209 | Proyecto de inversión | 638287.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:638287.71, modificado:638287.71}} | CONSTRUCCIÓN DE LINEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL, EN EL MUNICIPIO DE AHUAZOTEPEC | 21 | Puebla | 8 | Ahuazotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE AHUAZOTEPEC PUEBLA | 21010 | N | 0 | 0 | 182 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:2446.23, meta_modificada:2446.23}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:12, direccion:Unnamed Road, Puebla, México, lon:-98.14417362, lat:20.09451603}} | 44310 | 44429 | 101549.51 | 101549.51 | 101549.51 | 101549.51 | 101549.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-AHU-IR2-10/21, contratista:CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES CARLAU DE LA SIERRA NORTE DE PUEBLA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUAZOTEPEC PUEBLA, monto:638287.71, importe_modificado:638287.71}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:390.0}} | {1939209/proyecto_INICIO, 1939209/proyecto_PROCESO, 1939209/proyecto_INICIO, 1939209/proyecto_PROCESO, 1939209/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE210201940868 | Proyecto de inversión | 1381058.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1381058.65, modificado:1381058.65}} | REHABILITACIÓN DE CANAL PLUVIAL EN LA SECCIÓN LA ISLA, LOCALIDAD TAMUANCO DEL MUNICIPIO DE TETELA DE OCAMPO, PUEBLA | 21 | Puebla | 172 | Tetela de Ocampo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO DE TETELA DE OCAMPO | 03532 | N | 0 | 0 | 1500 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:604.53, meta_modificada:604.53}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:172, localidad:94, direccion:La Isla, Centro, 73640 Cd de Tetela de Ocampo, Pue., México, lon:-97.8079455, lat:19.8151724}} | 44326 | 44417 | 552423.46 | 1381058.65 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C18-MTO-03532-2021, contratista:CONSTRUCCIONES CORTES MARTINEZ S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TETELA DE OCAMPO, monto:1381058.65, importe_modificado:1381058.65}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:60.45}} | {1940868/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE210201942596 | Proyecto de inversión | 680000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:48, modalidad:U, prog_pres:281, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:680000.0, modificado:680000.0}} | AUDITORIO Y OFICINAS DE LA PRESIDENCIA DE LA JUNTA AUXILIAR IGNACIO ZARAGOZA , MUNICIPIO DE PUEBLA | 21 | Puebla | 114 | Puebla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Asistencia Social | Sin identificar | Secretaria de Infraestructura y Servicios Públicos | 210101 | N | 0 | 0 | 41091 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:403.63, meta_modificada:403.63}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:Calle 5 de Mayo 14, Ignacio Zaragoza, Puebla, Pue., México, lon:-98.1800139, lat:19.0275507}} | 44378 | 44561 | 680000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE REGRESA FOLIO PARA MODIFICACIÓN DE METAS, trimestre:2.0, usuario:carlosijimenezxo, fecha:2021-07-14}, obs2: {observación:SE REGRESA FOLIO PARA MODIFICACIÓN DE METAS, trimestre:2.0, usuario:carlosijimenezxo, fecha:2021-07-14}, obs3: {observación:SE REGRESA FOLIO PARA MODIFICACIÓN DE METAS, trimestre:2.0, usuario:carlosijimenezxo, fecha:2021-07-14}, obs4: {observación:SE REGRESA FOLIO PARA MODIFICACIÓN DE METAS, trimestre:2.0, usuario:carlosijimenezxo, fecha:2021-07-14}}
2021 | 2 | PUE210201942476 | Proyecto de inversión | 2492135.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2492135.43, modificado:2484176.82}} | CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINAMIENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN CALZADA DEL PANTEÓN ENTRE PANTEÓN Y CAMINO VIEJO A AJALPAN DE LA JUNTA AUXILIAR DE SAN PABLO TEPETZINGO ETAPA II | 21 | Puebla | 156 | Tehuacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE TEHUACAN PUEBLA | 21104 | S | 94 | 86 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2351.64, meta_modificada:2351.64}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:156, localidad:18, direccion:3 Pte. 1, San Pablo Tepetzingo, Pue., México, lon:-97.34024048, lat:18.42534407}} | 44343 | 44432 | 2484176.82 | 2484176.82 | 745253.05 | 745253.05 | 745253.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMTH-COPSRMT-I5FM-21104-JUR058/2021, contratista:HÉCTOR GAYOSSO ROSAS, convocante:MUNICIPIO DE TEHUACÁN PUEBLA, monto:2484176.82, importe_modificado:2484176.82}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:705.49}} | {1942476/proyecto_INICIO, 1942476/proyecto_PROCESO, 1942476/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:FOLIO RECHAZADO VERIFICA MONTO EN MODIFICADO EN RFT NO COINCIDE CON LISTADO, DEBES EDITARLO Y ESTE COINCIDIR CON CONTRATO, EN LISTADO AGREGAR CANTIDAD EJECUTADA DE OBRA REAL., trimestre:2.0, usuario:virgniajarzatees, fecha:2021-07-19}, obs2: {observación:FOLIO RECHAZADO VERIFICA MONTO EN MODIFICADO EN RFT NO COINCIDE CON LISTADO, DEBES EDITARLO Y ESTE COINCIDIR CON CONTRATO, EN LISTADO AGREGAR CANTIDAD EJECUTADA DE OBRA REAL., trimestre:2.0, usuario:virgniajarzatees, fecha:2021-07-19}, obs3: {observación:FOLIO RECHAZADO VERIFICA MONTO EN MODIFICADO EN RFT NO COINCIDE CON LISTADO, DEBES EDITARLO Y ESTE COINCIDIR CON CONTRATO, EN LISTADO AGREGAR CANTIDAD EJECUTADA DE OBRA REAL., trimestre:2.0, usuario:virgniajarzatees, fecha:2021-07-19}, obs4: {observación:FOLIO RECHAZADO VERIFICA MONTO EN MODIFICADO EN RFT NO COINCIDE CON LISTADO, DEBES EDITARLO Y ESTE COINCIDIR CON CONTRATO, EN LISTADO AGREGAR CANTIDAD EJECUTADA DE OBRA REAL., trimestre:2.0, usuario:virgniajarzatees, fecha:2021-07-19}}
2021 | 2 | PUE210201942488 | Proyecto de inversión | 2109060.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2109060.94, modificado:2104798.77}} | MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DEL EDIFICIO DENOMINADO CASA DE LA CULTURA UBICADO EN LA JUNTA AUXILIAR DE SANTA MARIA COAPAN, MUNICIPIO DE TEHUACAN PUEBLA. | 21 | Puebla | 156 | Tehuacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Cultura y turismo | Sin identificar | MUNICIPIO DE TEHUACAN PUEBLA | 21070 | S | 580 | 536 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:89.62, meta_modificada:89.62}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:156, localidad:145, direccion:Cristóbal Colón 10, Santa María, 75857 Tehuacán, Pue., México, lon:-97.407034, lat:18.4394366}} | 44340 | 44369 | 2104798.77 | 2104798.77 | 1509841.44 | 1509841.44 | 1509841.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMTH-COPSRMT-I5FM-21070-JUR053/2021, contratista:STEFANNY HUERTA CASTILLO, convocante:MUNICIPIO DE TEHUACÁN PUEBLA, monto:2104798.77, importe_modificado:2104798.77}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:64.0}} | {1942488/proyecto_INICIO, 1942488/proyecto_PROCESO, 1942488/proyecto_INICIO, 1942488/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:FOLIO RECHAZADO VERIFICA MONTO EN MODIFICADO EN RFT NO COINCIDE CON LISTADO, DEBES EDITARLO Y ESTE COINCIDIR CON CONTRATO, EN LISTADO AGREGAR CANTIDAD EJECUTADA DE OBRA REAL., trimestre:2.0, usuario:virgniajarzatees, fecha:2021-07-19}, obs2: {observación:FOLIO RECHAZADO VERIFICA MONTO EN MODIFICADO EN RFT NO COINCIDE CON LISTADO, DEBES EDITARLO Y ESTE COINCIDIR CON CONTRATO, EN LISTADO AGREGAR CANTIDAD EJECUTADA DE OBRA REAL., trimestre:2.0, usuario:virgniajarzatees, fecha:2021-07-19}, obs3: {observación:FOLIO RECHAZADO VERIFICA MONTO EN MODIFICADO EN RFT NO COINCIDE CON LISTADO, DEBES EDITARLO Y ESTE COINCIDIR CON CONTRATO, EN LISTADO AGREGAR CANTIDAD EJECUTADA DE OBRA REAL., trimestre:2.0, usuario:virgniajarzatees, fecha:2021-07-19}, obs4: {observación:FOLIO RECHAZADO VERIFICA MONTO EN MODIFICADO EN RFT NO COINCIDE CON LISTADO, DEBES EDITARLO Y ESTE COINCIDIR CON CONTRATO, EN LISTADO AGREGAR CANTIDAD EJECUTADA DE OBRA REAL., trimestre:2.0, usuario:virgniajarzatees, fecha:2021-07-19}}
2021 | 2 | PUE210201943533 | Proyecto de inversión | 973715.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:973715.38, modificado:973715.38}} | REHABILITACION DE CAMPO DE BEISBOL DE LA COMUNIDAD DE MIGUEL NEGRETE, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE CUAPIAXTLA DE MADERO, PUEBLA | 21 | Puebla | 38 | Cuapiaxtla de Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Deporte | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO DE CUAPIAXTLA DE MADERO | CUAPI2021-12 | N | 0 | 0 | 800 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:715.0, meta_modificada:715.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:3, direccion:16 de Septiembre 12, 75421 Pue., México, lon:-97.83112228, lat:18.95076301}} | 44316 | 44373 | 973715.38 | 973715.38 | 828252.81 | 828252.81 | 828252.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/038-FORTAMUN-202112, contratista:CESAR GREGORIO LEZAMA LEON, convocante:MUNICIPIO CUAPIAXTLA DE MADERO, PUEBLA, monto:973715.38, importe_modificado:973715.38}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:650.0}} | {1943533/proyecto_INICIO, 1943533/proyecto_PROCESO, 1943533/proyecto_INICIO, 1943533/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE210201937206 | Proyecto de inversión | 1171983.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1171983.61, modificado:1171983.61}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIEMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE VICENTE GUERRERO, ENTRE CALLE 5 DE FEBRERO Y CALLE 5 DE MAYO EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO, XIUTETELCO, PUE. - 100176 | 21 | Puebla | 199 | Xiutetelco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE XIUTETELCO PUEBLA | 100176 | S | 1572 | 1482 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1068.0, meta_modificada:1068.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:199, localidad:9, direccion:CALLE VICENTE GUERRERO SAN FRANCISCO, 73970 SAN FRANCISCO, XIUTETELCO PUEBLA ENTRE CALLE 5 DE FEBRERO Y CALLE 5 DE MAYO, LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA ENTRE CALLE 5 DE FEBRERO Y CALLE 5 DE MAYO ENLA LOCALIDAD DE CONGREGACIO, lon:-97.33009311, lat:19.77958876}} | 44277 | 44331 | 1171983.61 | 1171983.61 | 1103801.09 | 1103801.09 | 1103801.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-MXP-R33-21009/2021, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR Y PROYECTOS SIEBEN LANDER S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE XIUTETELCO PUEBLA, monto:1171983.61, importe_modificado:1171983.61}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1068.0}} | {1937206/proyecto_INICIO, 1937206/proyecto_FIN, 1937206/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE210201941606 | Proyecto de inversión | 998928.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:998928.83, modificado:998928.83}} | CONSTRUCCIÓN DE SALÓN DE USOS MÚLTIPLES; EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO LA JOYA, MUNICIPIO DE TEPEACA, PUEBLA | 21 | Puebla | 164 | Tepeaca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO DE TEPEACA | 2021019 | N | 0 | 0 | 1708 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:138.92, meta_modificada:138.92}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:164, localidad:21, direccion:Corregidora 666, 75211 San Pedro la Joya, Pue., México, lon:-97.83764541, lat:19.06515494}} | 44351 | 44379 | 690053.45 | 998928.83 | 690053.45 | 690053.45 | 690053.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TP-2021019-I3, contratista:JOSÉ GABRIEL TENORIO MORO, convocante:Municipio de Tepeaca Puebla, monto:998928.83, importe_modificado:998928.83}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:96.0}} | {1941606/proyecto_PROCESO, 1941606/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación: FOLIO RECHAZADO VERIFICA EL MONTO EN COMPROMETIDO ES EL CONTRATADO EN RFT Y LISTADO., trimestre:2.0, usuario:virgniajarzatees, fecha:2021-07-12}, obs2: {observación: FOLIO RECHAZADO VERIFICA EL MONTO EN COMPROMETIDO ES EL CONTRATADO EN RFT Y LISTADO., trimestre:2.0, usuario:virgniajarzatees, fecha:2021-07-12}, obs3: {observación: FOLIO RECHAZADO VERIFICA EL MONTO EN COMPROMETIDO ES EL CONTRATADO EN RFT Y LISTADO., trimestre:2.0, usuario:virgniajarzatees, fecha:2021-07-12}, obs4: {observación: FOLIO RECHAZADO VERIFICA EL MONTO EN COMPROMETIDO ES EL CONTRATADO EN RFT Y LISTADO., trimestre:2.0, usuario:virgniajarzatees, fecha:2021-07-12}}
2021 | 2 | PUE210201942569 | Proyecto de inversión | 640000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:48, modalidad:U, prog_pres:281, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:640000.0, modificado:640000.0}} | EDIFICIO DE LA ANTIGUA PRESIDENCIA Y BIBLIOTECA PÚBLICA DE LA JUNTA AUXILIAR SAN BALTAZAR TETELA EN EL MUNICIPIO DE PUEBLA , ESTADO DE PUEBLA | 21 | Puebla | 114 | Puebla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Asistencia Social | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos | 210102 | N | 0 | 0 | 41091 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:699.34, meta_modificada:699.34}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:196, direccion:Ignacio Allende 132, San Baltazar Tetela, Pue., México, lon:-98.1769044, lat:18.9070802}} | 44378 | 44561 | 640000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:MANTENIMIENTO AL EDIFICIO , trimestre:2.0, usuario:mariadsotoc, fecha:2021-07-23}} | {obs1: {observación:SE REGRESA FOLIO PARA MODIFICACIÓN DE METAS, trimestre:2.0, usuario:carlosijimenezxo, fecha:2021-07-14}, obs2: {observación:SE REGRESA FOLIO PARA MODIFICACIÓN DE METAS, trimestre:2.0, usuario:carlosijimenezxo, fecha:2021-07-14}, obs3: {observación:SE REGRESA FOLIO PARA MODIFICACIÓN DE METAS, trimestre:2.0, usuario:carlosijimenezxo, fecha:2021-07-14}, obs4: {observación:SE REGRESA FOLIO PARA MODIFICACIÓN DE METAS, trimestre:2.0, usuario:carlosijimenezxo, fecha:2021-07-14}, obs5: {observación:No es claro que se trate de un proyecto de inversión, ajustar el nombre o justificar que lo es en las observaciones., trimestre:2.0, usuario:victordeleonfa, fecha:2021-07-22}}
2021 | 2 | PUE210201935764 | Proyecto de inversión | 291659.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:RECURSOS PROPIOS, monto:100000.0, modificado:100000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:191659.07, modificado:191659.07}} | AMPLIACION DE RED ENERGIA ELECTRICA EN CALLE ALTAMIRA ENTRE CARRETERA TEPEXI-LA COLORADA Y RANCHO ALTAMIRA KM. 9+750 PARAJE ALTAMIRA, SAN LORENZO OMETEPEC, MUNICIPIO DE TOCHTEPEC, PUEBLA - 90984 | 21 | Puebla | 189 | Tochtepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TOCHTEPEC | 90984 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:434.0, meta_modificada:434.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:189, localidad:26, direccion:CALLE ALTAMIRA PARAJE ALTAMIRA, 75615 ALTAMIRA CHICO, TOCHTEPEC PUEBLA ENTRE CARRETERA TEPÉXI-LA COLORADA Y , PARA LLEGAR AL LUGAR DE LA OBRA SE PUEDE ACCESAR POR LA CARRETERA TEPEXILA COLORADA CON RUMBO DE NORTE A SUR A , lon:-97.87131009, lat:18.83890376}} | 44350 | 44379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1935764/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE210201936394 | Proyecto de inversión | 1162503.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1162503.87, modificado:1162503.87}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE ACATENO, PUEBLA., SAN JOSE ACATENO - 94857 | 21 | Puebla | 2 | Acateno | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE ACATENO PUEBLA | 94857 | S | 239 | 109 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1374.4, meta_modificada:1374.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:96, direccion:PUEBLO SAN JOSÉ ACATENO, 73590 SAN JOSÉ ACATENO, ACATENO PUEBLA ENTRE CAMINO SOLTEROS OTRA BANDA Y CARRETERA A TLAPACOYAN, LA OBRA SE UBICA EN DIFERENTES VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD ENTRE CAMINO SOLTEROS OTRA BANDA Y CARRETER, lon:-97.20996356, lat:20.13019277}} | 44235 | 44378 | 1162503.87 | 1162503.87 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OBRA2021PUB/01, contratista:CARLOS ENRIQUE GONZALEZ LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE ACATENO PUEBLA, monto:6006337.47, importe_modificado:6006337.47}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1374.4}} | {1936394/proyecto_PROCESO, 1936394/proyecto_INICIO, 1936394/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE210201936397 | Proyecto de inversión | 2822744.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2822744.87, modificado:2822744.87}} | AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE MANUEL AVILA CAMACHO COLONIA CENTRO DEL MUNICIPIO DE YAONAHUAC PUEBLA - 94864 | 21 | Puebla | 204 | Yaonáhuac | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE YAONAHUAC PUEBLA | 94864 | S | 2344 | 2145 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:721.8, meta_modificada:721.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:204, localidad:1, direccion:CALLE MANUEL AVILA CAMACHO PUEBLO YAONÁHUAC CENTRO, 73910 YAONÁHUAC, YAONÁHUAC PUEBLA ENTRE CALLE FRANCISCO AVILA LOBATO Y CARRETERA FEDERAL TEZIUTLAN ZARAGOZA, CALLE CRISTOBAL COLON LA OBRA SE UBICA EN EL TRAMO ENTRE CALLE F, lon:-97.46477934, lat:19.87029871}} | 44197 | 44231 | 2822744.87 | 2822744.87 | 1951000 | 1951000 | 1951000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LMYP-R33-FlSM-21008/2021, contratista:CONFRA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE YAONAHUAC, monto:2456680.99, importe_modificado:2822744.87}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:717.58}} | {1936397/proyecto_INICIO, 1936397/proyecto_FIN, 1936397/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE210201937222 | Proyecto de inversión | 4609014.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4609014.53, modificado:4601243.96}} | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO EN LA AVENIDA RAFAEL ÁVILA CAMACHO NORTE ENTRE CALLE SAN JUAN ONTLI Y MARIANO MATAMOROS EN LA LOCALIDAD DE SAN GABRIEL CHILAC, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE SAN GABRIEL CHILAC. - 100236 | 21 | Puebla | 124 | San Gabriel Chilac | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN GABRIEL CHILAC | 100236 | S | 8634 | 7657 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:10628.0, meta_modificada:10628.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:124, localidad:1, direccion:AVENIDA RAFAEL ÁVILA CAMACHO NORTE PUEBLO SAN GABRIEL CHILAC, 75880 SAN GABRIEL CHILAC, SAN GABRIEL CHILAC PUEBLA ENTRE CALLE SAN JUAN ONTLI Y CALLE MARIANO MATAMOROS, CALLE MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA NORTE EN LA AVENIDA RAFAE, lon:-97.34753929, lat:18.32458171}} | 44285 | 44377 | 4601243.96 | 4601243.96 | 3928336.37 | 3928336.37 | 3928336.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SGCH-1242106-LP-2, contratista:PROYECCIONES GOMEZGA Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN GABRIEL CHILAC, monto:4601243.96, importe_modificado:4601243.96}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:9565.2}} | {1937222/proyecto_INICIO, 1937222/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE210201937227 | Proyecto de inversión | 878610.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:878610.47, modificado:878610.47}} | AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN CALLE AQUILES SERDAN, EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE, SECCION 11, DEL MUNICIPIO DE XIUTETELCO, PUEBLA - 100256 | 21 | Puebla | 199 | Xiutetelco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE XIUTETELCO PUEBLA | 100256 | S | 1045 | 924 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:371.0, meta_modificada:371.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:199, localidad:11, direccion:CALLE AQUILES SERDAN SECCION SAN JOSÉ, 73976 SAN JOSÉ, XIUTETELCO PUEBLA ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE REFORMA, LA OBRA SE UBICA EN EL TRAMO ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE REFORMA, lon:-97.34146972, lat:19.79760551}} | 44312 | 44359 | 878610.47 | 878610.47 | 778722.02 | 778722.02 | 778722.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-MXP-R33-21031/2021, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES ELECTRICAS DOMINGUEZ S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE XIUTETELCO PUEBLA, monto:878610.47, importe_modificado:878610.47}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:330.0}} | {1937227/proyecto_PROCESO, 1937227/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE210201938829 | Proyecto de inversión | 2586838.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2586838.58, modificado:2586838.58}} | REMODELACIÓN DE PRESIDENCIA MUNICIPAL (2DA ETAPA), DEL MUNICIPIO DE IXCAQUIXTLA, PUE. | 21 | Puebla | 82 | Ixcaquixtla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO DE IXCAQUIXTLA | 2021.30.05 | N | 0 | 0 | 8065 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:487.17, meta_modificada:487.17}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:82, localidad:1, direccion:CENTRO, lon:-97.832348, lat:18.460096}} | 44277 | 44469 | 2586838.58 | 2586838.58 | 1150275.98 | 1126962.72 | 1126962.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COPIXC/R-33/INV-05/2021-01, contratista:PCC & GEO S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE IXCAQUIXTLA, PUEBLA, monto:2586838.58, importe_modificado:2586838.58}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:341.02}} | {1938829/proyecto_PROCESO, 1938829/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:FOLIO RECHAZADO VERIFICAR COMPROMETIDO ES EL MONTO CONTRATADO, CORREGIR., trimestre:2.0, usuario:virgniajarzatees, fecha:2021-07-07}, obs2: {observación:FOLIO RECHAZADO VERIFICAR COMPROMETIDO ES EL MONTO CONTRATADO, CORREGIR., trimestre:2.0, usuario:virgniajarzatees, fecha:2021-07-07}, obs3: {observación:FOLIO RECHAZADO VERIFICAR COMPROMETIDO ES EL MONTO CONTRATADO, CORREGIR., trimestre:2.0, usuario:virgniajarzatees, fecha:2021-07-07}, obs4: {observación:FOLIO RECHAZADO VERIFICAR COMPROMETIDO ES EL MONTO CONTRATADO, CORREGIR., trimestre:2.0, usuario:virgniajarzatees, fecha:2021-07-07}}
2021 | 2 | PUE210201939566 | Proyecto de inversión | 1896937.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1896937.05, modificado:1896937.05}} | CONSTRUCCION DE UNIDAD DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS EN LA LOCALIDAD DE XALTEPEC, EN EL MUNICIPIO DE ZOQUITLAN, PUEBLA | 21 | Puebla | 217 | Zoquitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Asistencia Social | Sin identificar | H.AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE ZOQUITLAN | 21008 | S | 133 | 114 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:205.38, meta_modificada:205.38}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:217, localidad:0, direccion:Unnamed Road, Puebla, México, lon:-96.93943262, lat:18.3454624}} | 44307 | 44396 | 1896937.05 | 1896937.05 | 1391260.61 | 1391260.61 | 1391260.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZP-CIR5-003/2021, contratista:JULIO CESAR MENDOZA JIMENEZ, convocante:MUNICIPIO DE ZOQUITLAN, PUEBLA, monto:1896937.05, importe_modificado:1896937.05}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:154.04}} | {1939566/proyecto_INICIO, 1939566/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE210201940657 | Proyecto de inversión | 6988330.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6988330.37, modificado:6988330.37}} | "CONSTRUCCIÓN DE TECHADOS Y REHABILITACIÓN DE CANCHAS DE FÚTBOL DE LA UNIDAD DEPORTIVA LA CARAMBADA, HUBICADA EN LA LOCALIDAD DE HUEYTAMALCO, EN EL MUNICIPIO DE HUEYTAMALCO, EN EL ESTADO DE PUEBLA." | 21 | Puebla | 76 | Hueytamalco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | 210072 | S | 3070 | 2830 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:11545.3, meta_modificada:11545.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:1, direccion:Hueytamalco, Pue., México, lon:-97.2895663, lat:19.9401027}} | 44341 | 44342 | 6988330.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:SE SOLICITA VALIDACIÓN DEL PROYECTO, trimestre:2.0, usuario:joseahernandezg, fecha:2021-07-08}} | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE210201940668 | Proyecto de inversión | 2423771.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2423771.48, modificado:2423771.48}} | ATENCIÓN EMERGENTE PARA LA REHABILITACIÓN DE FACHADAS DAÑADAS EN DISTINTOS INMUEBLES Y MONUMENTOS UBICADOS EN EL CENTRO HISTÓRICO, EN LA LOCALIDAD DE HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, DEL MUNICIPIO DE PUEBLA, PUEBLA | 21 | Puebla | 114 | Puebla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Cultura y turismo | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | 210013 | N | 0 | 0 | 1542232 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1865.95, meta_modificada:1865.95}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:Av. Don Juan de Palafox y. Mendoza 14, Centro histórico de Puebla, 72000 Puebla, Pue., México, lon:-98.19746912, lat:19.04399071}} | 44314 | 44561 | 2423771.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE210201940673 | Proyecto de inversión | 4537623.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4537623.54, modificado:4537623.54}} | REHABILITACIÓN DEL INMUEBLE DENOMINADO "CASA DE ALBISÚA", UBICADO EN LA CALLE 3 OTE. NO. 209, COLONIA CENTRO DE LA LOCALIDAD HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, DEL MUNICIPIO DE PUEBLA, EN EL ESTADO DE PUEBLA | 21 | Puebla | 114 | Puebla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Cultura y turismo | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | 210084 | N | 0 | 0 | 165 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1649.14, meta_modificada:1649.14}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:Av. Don Juan de Palafox y. Mendoza 14, Centro histórico de Puebla, 72000 Puebla, Pue., México, lon:-98.19747984, lat:19.04399578}} | 44347 | 44561 | 4537623.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE210201940707 | Proyecto de inversión | 900049.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:900049.59, modificado:900049.59}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LAS CALLES: LOS MANGUITOS, CERRADA DE LIMA, Y PRIVADA 8, EN LA LOCALIDAD DE LA REFORMA, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE JALPAN, EN EL ESTADO DE PUEBLA. | 21 | Puebla | 86 | Jalpan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO DE JALPAN | OP-20210304 | N | 0 | 0 | 490 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:756.0, meta_modificada:756.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:86, localidad:31, direccion:Plutarco Elías Calles 364, Secc Sur, 73030 Cnel. Tito Hernández, Pue., México, lon:-97.73609161, lat:20.45244276}, geo2: {cve_municipio:86, localidad:31, direccion:Álvaro Obregón 18, Secc Sur, 73030 Cnel. Tito Hernández, Pue., México, lon:-97.73649931, lat:20.45226182}} | 44354 | 44443 | 900049.59 | 900049.59 | 900049.59 | 270014.88 | 270014.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJP-FORT-20210304, contratista:SAGRARIO RODRIGUEZ BARRIOS, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE JALPAN, monto:900049.59, importe_modificado:900049.59}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:226.0}} | {1940707/proyecto_INICIO, 1940707/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Usar una clasificación distinta de otros, trimestre:2.0, usuario:victordeleonfa, fecha:2021-07-22}}
2021 | 2 | PUE210201941685 | Proyecto de inversión | 1250157.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:48, modalidad:U, prog_pres:281, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1250157.02, modificado:1250157.02}} | "PROGRAMA NACIONAL DE RECONSTRUCCION 2021, RESTAURACION DE "ARCO DE LA CIUDAD", UBICADO EN EL MUNICIPIO DE ATLIXCO, ESTADO DE PUEBLA" | 21 | Puebla | 19 | Atlixco | Programa de Inversión de Mantenimiento | Cultura y turismo | Sin identificar | MUNICIPIO DE ATLIXCO, PUEBLA | PNR-2021-210110 | N | 0 | 0 | 86690 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:158.0, meta_modificada:158.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:Av Nicolás Bravo 405, Centro, 74200 Atlixco, Pue., México, lon:-98.43181908, lat:18.90790034}} | 44417 | 44498 | 1250157.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE210201943633 | Proyecto de inversión | 1909396.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1909396.2, modificado:1909396.2}} | ADOQUINAMIENTO DE CALLE 5 DE MAYO ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE A CADENAMIENTO 0+300.00 | 21 | Puebla | 143 | San Salvador el Verde | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO DE SAN SALVADOR EL VERDE | 016-2021 | N | 0 | 0 | 3404 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1800.0, meta_modificada:1800.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:143, localidad:50, direccion:74134 San Simon Atzitzintla, Pue., México, lon:-98.4746436, lat:19.2633688}} | 44327 | 44391 | 1909396.2 | 1909396.2 | 1909396.2 | 1192353.54 | 1192353.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:016 FORTAMUN, contratista:CONSTRUCCIONES ROCA DEL ANGULO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN SALVADOR EL VERDE, monto:1909396.2, importe_modificado:1909396.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1800.0}} | {1943633/proyecto_INICIO, 1943633/proyecto_FIN, 1943633/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE210201943649 | Proyecto de inversión | 424025.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:424025.8, modificado:424025.8}} | EQUIPAMIENTO DE POZO DE RIEGO CON DESARENADOR Y SEPARADOR CENTRIFUGO DE ARENAS (SOCIEDAD LA ATARJEA) DE LA LOCALIDAD DE SAN SALVADOR EL VERDE | 21 | Puebla | 143 | San Salvador el Verde | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO DE SAN SALVADOR EL VERDE | 017-2021 | N | 0 | 0 | 352 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:143, localidad:1, direccion:San Salvador el Verde, Pue., México, lon:-98.5165056, lat:19.2685444}} | 44331 | 44358 | 424025.8 | 424025.8 | 424025.8 | 277613.89 | 277613.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:017 FORTAMUN, contratista:JUAN SALGADO MORALES, convocante:MUNICIPIO DE SAN SALVADOR EL VERDE, monto:424025.8, importe_modificado:424025.8}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}} | {1943649/proyecto_FIN, 1943649/proyecto_INICIO, 1943649/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE210201935800 | Proyecto de inversión | 627494.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:627494.76, modificado:627494.76}} | AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA CALLE LA HACIENDA UBICADA EN LA LOCALIDAD DE LA HACIENDA, XIUTETELCO, PUEBLA - 91540 | 21 | Puebla | 199 | Xiutetelco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE XIUTETELCO PUEBLA | 91540 | S | 2491 | 2419 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:111.0, meta_modificada:111.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:199, localidad:16, direccion:CALLE LA HACIENDA BARRIO XALTIPAN, 73972 XALTIPAN, XIUTETELCO PUEBLA ENTRE CALLE LAS FLORES Y CAMINO LA HACIENDA, CALLE MANUEL AVILA CAMACHO LA OBRA SE ENCUENTRA ENTRE CALLE LAS FLORES Y CAMINO A RANCHERIA LA HACIENDA EN LA L, lon:-97.33192887, lat:19.75559616}} | 44310 | 44354 | 627494.76 | 627494.76 | 481083.15 | 481083.15 | 481083.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-MXP-R33-21030/2021, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES ELECTRICAS DOMINGUEZ S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE XIUTETELCO PUEBLA, monto:627494.76, importe_modificado:627494.76}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:85.0}} | {1935800/proyecto_INICIO, 1935800/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE210201935887 | Proyecto de inversión | 652880 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:652880.0, modificado:652880.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON ADOQUIN EN CALLE 3 NORTE ENTRE CALLE 5 PONIENTE Y CALLE 7 PONIENTE, EN LA LOCALIDAD DE SAN MARTIN CALTENCO, MUNICIPIO DE TOCHTEPEC, PUEBLA. - 92024 | 21 | Puebla | 189 | Tochtepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TOCHTEPEC | 92024 | S | 21 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:780.0, meta_modificada:780.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:189, localidad:10, direccion:CALLE 3 NORTE PUEBLO SAN MARTÍN CALTENCO, 75617 SAN MARTÍN CALTENCO, TOCHTEPEC PUEBLA ENTRE CALLE 5 PONIENTE Y CALLE 7 PONIENTE, CALLE 5 NORTE PARA LLEGAR AL LUGAR DE LA OBRA SE PUEDE ACCESAR INGRESANDO A LA LOCALIDAD POR EL, lon:-97.81847178, lat:18.8871804}} | 44317 | 44346 | 195863.68 | 195863.68 | 195863.68 | 195863.68 | 195863.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/189-FI-202118, contratista:GRUPO CAMISUPTERR S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TOCHTEPEC, monto:652880.0, importe_modificado:652880.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:273.0}} | {1935887/proyecto_INICIO, 1935887/proyecto_PROCESO, 1935887/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE210201936420 | Proyecto de inversión | 1150686.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1150686.57, modificado:1150686.57}} | MANTENIMIENTO DE LA PRESA CHICALCOATL, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SANTA INÉS AHUATEMPAN, PUEBLA - 95001 | 21 | Puebla | 147 | Santa Inés Ahuatempan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SANTA INÉS AHUATEMPAN PUEBLA | 95001 | S | 2408 | 1697 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:4720.0, meta_modificada:4720.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:147, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO BARRIO SANTA INÉS - PRESA CHICALCOATL MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined PARAJE XICALCOATL, 74820 SANTA INÉS AHUATEMPAN, SANTA INÉS AHUATEMPAN PUEBLA ENTRE CALLE JUSTO SIERRA Y , LA OBRA SE UBI, lon:-97.98110689, lat:18.41983057}} | 44300 | 44359 | 1150686.57 | 1150686.57 | 803754.48 | 803754.48 | 803754.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-MSI/R-33/10-2021, contratista:GREGORIO LEÓN CARRERA, convocante:MUNICIPIO DE SANTA INÉS AHUATEMPAN, PUEBLA, monto:1150686.57, importe_modificado:1150686.57}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:3174.0}} | {1936420/proyecto_PROCESO, 1936420/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE210201936467 | Proyecto de inversión | 1178373.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1178373.99, modificado:1178373.99}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN EL CENTRO DEL BARRIO DE AHUATEPEC EN LA LOCALIDAD DE XITLAMA, MUNICIPIO DE ZOQUITLÁN, PUEBLA - 95553 | 21 | Puebla | 217 | Zoquitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE ZOQUITLAN | 95553 | S | 138 | 112 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:738.58, meta_modificada:738.58}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:217, localidad:10, direccion:CALLE CENTRO DE BARRIO AHUATEPEC PUEBLO XITLAMA, 75930 XITLAMA, ZOQUITLÁN PUEBLA ENTRE CALLE AL CENTRO DE XITLAMA Y CALLE A CUANEPANTLA, ESTA LOCALIZADO EN LA CALLE DEL CENTRO DEL BARRIO DE AHUATEPEC DONDE ESTA LA INSPECTOR, lon:-97.02352553, lat:18.31158862}} | 44342 | 44431 | 1178373.99 | 1178373.99 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZP-CIR3-007/2021, contratista:FLORIBERTO TEMOXTLE GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE ZOQUITLAN, PUEBLA, monto:1178373.99, importe_modificado:1178373.99}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:222.0}} | {1936467/proyecto_INICIO, 1936467/proyecto_PROCESO, 1936467/proyecto_INICIO, 1936467/proyecto_PROCESO, 1936467/proyecto_INICIO, 1936467/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE210201940745 | Proyecto de inversión | 2343160.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2343160.48, modificado:2343160.48}} | CONSTRUCCION DE TECHADO COMUNITARIO | 21 | Puebla | 43 | Cuetzalan del Progreso | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | MUNICIPIO DE CUETZALAN DEL PROGRESO PUEBLA | OP-043/225 | N | 0 | 0 | 245 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:600.0, meta_modificada:600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:128, direccion:Las Hamacas, Puebla, México, lon:-97.4499831, lat:20.035849}} | 44310 | 44399 | 2343160.48 | 2343160.48 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCP/R33/021-043/225, contratista:PEDRO LOPEZ HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE CUETZALAN DEL PROGRESO PUEBLA, monto:2343160.48, importe_modificado:2343160.48}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:390.0}} | {1940745/proyecto_INICIO, 1940745/proyecto_PROCESO, 1940745/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE210201940746 | Proyecto de inversión | 2297961.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2297961.69, modificado:2297961.69}} | CONSTRUCCION DE TECHADO COMUNITARIO | 21 | Puebla | 43 | Cuetzalan del Progreso | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | MUNICIPIO DE CUETZALAN DEL PROGRESO PUEBLA | OP-043/235 | N | 0 | 0 | 801 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:536.3, meta_modificada:536.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:31, direccion:Unnamed Road, Puebla, México, lon:-97.47171164, lat:20.02450423}} | 44338 | 44427 | 2297961.69 | 2297961.69 | 1714302.85 | 1714302.85 | 1714302.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCP/R33/021-043/235, contratista:MIRHAM, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CUETZALAN DEL PROGRESO PUEBLA, monto:2297961.69, importe_modificado:2297961.69}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:214.5}} | {1940746/proyecto_INICIO, 1940746/proyecto_PROCESO, 1940746/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE210201940748 | Proyecto de inversión | 1154925.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1154925.76, modificado:1154925.76}} | CONSTRUCCION DE POLIDEPORTIVO EN LA LOCALIDAD DE IXTICPAN EN EL MUNICIPIO DE TEZIUTLAN, PUEBLA (PRIMERA ETAPA) | 21 | Puebla | 174 | Teziutlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | MUNICIPIO DE TEZIUTLAN, PUEBLA | R33/2021/021 | N | 0 | 0 | 1120 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1285.51, meta_modificada:1285.51}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:174, localidad:12, direccion:Ixticpan, Puebla, México, lon:-97.34182835, lat:19.82317429}} | 44385 | 44385 | 1154925.76 | 1154925.76 | 448378.12 | 448378.12 | 448378.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TEZ/OP-FORTAMUN/2021/021, contratista:CONSTRULIMA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TEZIUTLAN, PUEBLA, monto:1154925.76, importe_modificado:1154925.76}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:501.35}} | {1940748/proyecto_INICIO, 1940748/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE210201940753 | Proyecto de inversión | 1676122.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1676122.02, modificado:1676122.02}} | CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA EN SAN JUAN TEZONGO EN EL MUNICIPIO DE TEZIUTLAN, PUEBLA (PRIMERA ETAPA) | 21 | Puebla | 174 | Teziutlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | MUNICIPIO DE TEZIUTLAN, PUEBLA | R33/2021/022 | N | 0 | 0 | 744 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro cuadrado, meta:4000.0, meta_modificada:4000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:174, localidad:17, direccion:Unnamed Road, Puebla, México, lon:-97.36390829, lat:19.84352064}} | 44277 | 44336 | 1676122.02 | 1676122.02 | 805215.4 | 805215.4 | 805215.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TEZ/OP-FORTAMUN/2021/022, contratista:RELEVER CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TEZIUTLAN, PUEBLA, monto:1676122.02, importe_modificado:1676122.02}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro cuadrado, avance:1920.0}} | {1940753/proyecto_PROCESO, 1940753/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE210201942683 | Proyecto de inversión | 850604.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:850604.58, modificado:850604.58}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE 18 DE MARZO, DEL KM. 0+000.00 AL KM. 0+128.28, ENTRE LA CALLE 5 DE FEBRERO Y ESQUINA DE LA CALLE 18 DE MARZO, EN LA LOCALIDAD DE NUEVO CABELLAL, DEL MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA, PUEBLA | 21 | Puebla | 194 | Venustiano Carranza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA | 32115 | N | 0 | 0 | 348 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:639.78, meta_modificada:639.78}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:194, localidad:1, direccion:Unnamed Road, 73035 San Rafael, Pue., México, lon:-97.733109, lat:20.57509973}} | 44340 | 44432 | 278987.97 | 278987.97 | 278987.97 | 278987.97 | 278987.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVC-013-32117-21, contratista:Florencio Romero Mendoza, convocante:MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA, monto:850604.58, importe_modificado:850604.58}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:270.0}} | {1942683/proyecto_PROCESO, 1942683/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:los montos no corresponden a lo reportado., trimestre:2.0, usuario:miriamshernandezsa, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:los montos no corresponden a lo reportado., trimestre:2.0, usuario:miriamshernandezsa, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:los montos no corresponden a lo reportado., trimestre:2.0, usuario:miriamshernandezsa, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:los montos no corresponden a lo reportado., trimestre:2.0, usuario:miriamshernandezsa, fecha:2021-07-16}}
2021 | 2 | PUE210201942693 | Proyecto de inversión | 1158895.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1158895.84, modificado:1158895.84}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO, EN LAS LOCALIDADES DE EL LINDERO, VILLA DE GUADALUPE, LA MORENA, VICENTE GUERRERO, TUMBADERO, NUEVO CABELLAL, SAN BARTOLO, EL AEJNGIBRE, JESUS GARCIA, CD. LÁZARO CARDENAS, VENUSTIANO CARRANZA, ZARAGOZA, EL OJITE, CORONEL TITO HERNANDEZ | 21 | Puebla | 194 | Venustiano Carranza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA | 32116 | N | 0 | 0 | 27000 | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:300.0, meta_modificada:300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:194, localidad:1, direccion:16 de Septiembre 2, Centro, 73040 Venustiano Carranza, Pue., México, lon:-97.66897738, lat:20.50505365}} | 44342 | 44434 | 347668.75 | 347668.75 | 347668.75 | 347668.75 | 347668.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVC-012-32116-21, contratista:FELIX ALVARO GARCIA ALARCON, convocante:MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA, monto:1158895.84, importe_modificado:1158895.84}} | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:300.0}} | {1942693/proyecto_FIN, 1942693/proyecto_INICIO, 1942693/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar la cantidad y reportar avance físico. , trimestre:2.0, usuario:miriamshernandezsa, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:verificar la cantidad y reportar avance físico. , trimestre:2.0, usuario:miriamshernandezsa, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:verificar la cantidad y reportar avance físico. , trimestre:2.0, usuario:miriamshernandezsa, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:verificar la cantidad y reportar avance físico. , trimestre:2.0, usuario:miriamshernandezsa, fecha:2021-07-16}}
2021 | 2 | PUE210201942699 | Proyecto de inversión | 2588000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:48, modalidad:U, prog_pres:281, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2588000.0, modificado:2588000.0}} | REHABILITACIÓN DE CENTRO ALFARERO DEL BARRIO DE LA LUZ, MUNICIPIO DE PUEBLA | 21 | Puebla | 114 | Puebla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Asistencia Social | Sin identificar | Secretaria de Infraestructura y Servicios Públicos | 210098 | N | 0 | 0 | 41091 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:7688.36, meta_modificada:7688.36}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:Av. Don Juan de Palafox y. Mendoza 1403-2, Barrio de la Luz, 72500 Puebla, Pue., México, lon:-98.18999648, lat:19.04020784}} | 44378 | 44561 | 2588000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE REGRESA FOLIO PARA MODIFICACIÓN DE METAS, trimestre:2.0, usuario:carlosijimenezxo, fecha:2021-07-14}, obs2: {observación:SE REGRESA FOLIO PARA MODIFICACIÓN DE METAS, trimestre:2.0, usuario:carlosijimenezxo, fecha:2021-07-14}, obs3: {observación:SE REGRESA FOLIO PARA MODIFICACIÓN DE METAS, trimestre:2.0, usuario:carlosijimenezxo, fecha:2021-07-14}, obs4: {observación:SE REGRESA FOLIO PARA MODIFICACIÓN DE METAS, trimestre:2.0, usuario:carlosijimenezxo, fecha:2021-07-14}}
2021 | 2 | PUE210201942701 | Proyecto de inversión | 850604.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:850604.58, modificado:850604.58}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE 18 DE MARZO, DEL KM. 0+000.00 AL KM. 0+128.28, ENTRE LA CALLE 5 DE FEBRERO Y ESQUINA DE LA CALLE 18 DE MARZO, EN LA LOCALIDAD DE NUEVO CABELLAL, DEL MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA, PUEBLA | 21 | Puebla | 194 | Venustiano Carranza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA | 32117 | N | 0 | 0 | 256 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:850.0, meta_modificada:850.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:194, localidad:1, direccion:Paseo de la Reforma, 73045 Nuevo Cabellal, Pue., México, lon:-97.7444762, lat:20.55158382}} | 44343 | 44435 | 255181.37 | 255181.37 | 255181.37 | 255181.37 | 255181.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVC-013-32117-21, contratista:Florencio Romero Mendoza, convocante:MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA, monto:850604.58, importe_modificado:850604.58}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:150.0}} | {1942701/proyecto_INICIO, 1942701/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:los montos no corresponden con lo reportado., trimestre:2.0, usuario:miriamshernandezsa, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:los montos no corresponden con lo reportado., trimestre:2.0, usuario:miriamshernandezsa, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:los montos no corresponden con lo reportado., trimestre:2.0, usuario:miriamshernandezsa, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:los montos no corresponden con lo reportado., trimestre:2.0, usuario:miriamshernandezsa, fecha:2021-07-16}, obs5: {observación:Verificar porcentaje de avance físico y financiero. Montos devengado, ejercido hasta pagado., trimestre:2.0, usuario:miriamshernandezsa, fecha:2021-07-22}, obs6: {observación:Verificar porcentaje de avance físico y financiero. Montos devengado, ejercido hasta pagado., trimestre:2.0, usuario:miriamshernandezsa, fecha:2021-07-22}, obs7: {observación:Verificar porcentaje de avance físico y financiero. Montos devengado, ejercido hasta pagado., trimestre:2.0, usuario:miriamshernandezsa, fecha:2021-07-22}, obs8: {observación:Verificar porcentaje de avance físico y financiero. Montos devengado, ejercido hasta pagado., trimestre:2.0, usuario:miriamshernandezsa, fecha:2021-07-22}}
2021 | 2 | PUE210201943670 | Proyecto de inversión | 1969965.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1969965.65, modificado:1969965.65}} | AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA PARA SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL DE SAN SALVADOR EL VERDE, PUEBLA | 21 | Puebla | 143 | San Salvador el Verde | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Seguridad | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO DE SAN SALVADOR EL VERDE | 022-2021 | N | 0 | 0 | 32529 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:143, localidad:1, direccion:San Salvador el Verde, Pue., México, lon:-98.5165056, lat:19.2685444}} | 44372 | 44417 | 1969965.65 | 1969965.65 | 1969965.65 | 860924.55 | 860924.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:022 FORTAMUN, contratista:COMERSEGTEK, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN SALVADOR EL VERDE, monto:1969965.65, importe_modificado:1969965.65}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:7.0}} | {1943670/proyecto_INICIO, 1943670/proyecto_PROCESO, 1943670/proyecto_FIN, 1943670/proyecto_PROCESO, 1943670/proyecto_FIN, 1943670/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE210201935926 | Proyecto de inversión | 764572.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:764572.52, modificado:764572.52}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE PRINCIPAL EN BARRIO PALA DE LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO ACATEPEC - 92259 | 21 | Puebla | 217 | Zoquitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE ZOQUITLAN | 92259 | S | 82 | 62 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:368.0, meta_modificada:368.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:217, localidad:2, direccion:CALLE PRINCIPAL PALA RANCHERIA ACATEPEC, 75934 ACATEPEC (SAN ANTONIO), ZOQUITLÁN PUEBLA ENTRE CALLE PRINCIPAL BARRIO PALA Y , EN BARRIO DOS PALA DE LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO ACATEPEC CAMINO HACIA CENTRO DE LA LOCALIDAD, lon:-97.03570505, lat:18.35720052}} | 44347 | 44406 | 764572.52 | 764572.52 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZP-CIR3-009/2021, contratista:VICENTE GILBERTO RAMOS AMAYO, convocante:MUNICIPIO DE ZOQUITLAN, PUEBLA, monto:764572.52, importe_modificado:764572.52}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:92.0}} | {1935926/proyecto_INICIO, 1935926/proyecto_PROCESO, 1935926/proyecto_INICIO, 1935926/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE210201936496 | Proyecto de inversión | 505518.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:505518.59, modificado:505518.59}} | AMPLIACION Y REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN BARRIO HIJADERO DE LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO ACATEPEC - 95836 | 21 | Puebla | 217 | Zoquitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE ZOQUITLAN | 95836 | S | 35 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1300.0, meta_modificada:1300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:217, localidad:2, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 734 TRAMO ENTRADA - SAN ANTONIO ACATEPEC KILÓMETRO 0 + 300 RANCHERIA ACATEPEC, 75934 ACATEPEC (SAN ANTONIO), ZOQUITLÁN PUEBLA ENTRE CARRETERA JOSE LOPEZ PORTILLO Y CARRETERA CARRETERA ESTATAL 734, , lon:-97.05582873, lat:18.37139695}} | 44309 | 44398 | 505518.59 | 505518.59 | 265316.25 | 265316.25 | 265316.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZP-CAD-003/2021, contratista:VICENTE GILBERTO RAMOS AMAYO, convocante:MUNICIPIO DE ZOQUITLAN, PUEBLA, monto:505518.59, importe_modificado:505518.59}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:812.5}} | {1936496/proyecto_INICIO, 1936496/proyecto_PROCESO, 1936496/proyecto_INICIO, 1936496/proyecto_PROCESO, 1936496/proyecto_INICIO, 1936496/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE210201936498 | Proyecto de inversión | 1559830.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1559830.84, modificado:1559830.84}} | CONSTRUCCION DE 20 CUARTOS DORMITORIO DE 4.00 X 4.00 MTS EN LA LOCALIDAD DE METZONTLA - 95860 | 21 | Puebla | 217 | Zoquitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE ZOQUITLAN PUEBLA | 95860 | S | 55 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:217, localidad:12, direccion:RANCHERIA METZONTLA, 75930 METZONTLA, ZOQUITLÁN PUEBLA ENTRE CAMINO A OZTOPULCO Y CAMINO A OZTOPULCO, SE ENCUNTRAN DISTINTOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD, lon:-96.92515967, lat:18.3590391}} | 44326 | 44415 | 1559830.84 | 1559830.84 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZP-CIR5-005/2021, contratista:VICENTE GILBERTO RAMOS AMAYO, convocante:MUNICIPIO DE ZOQUITLAN, PUEBLA, monto:1559830.84, importe_modificado:1559830.84}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:6.0}} | {1936498/proyecto_INICIO, 1936498/proyecto_PROCESO, 1936498/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE210201936506 | Proyecto de inversión | 1350702.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1350702.81, modificado:1350702.81}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE PRINCIPAL EN EL BARRIO DE TEPANZACOALCO EN LA LOCALIDAD DE ZOQUITLAN, PUEBLA - 96005 | 21 | Puebla | 217 | Zoquitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE ZOQUITLAN | 96005 | S | 44 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:800.0, meta_modificada:800.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:217, localidad:1, direccion:CALLE PRINCIPAL BARRIO TEPANZACOALCO PUEBLO ZOQUITLÁN, 75930 ZOQUITLÁN, ZOQUITLÁN PUEBLA ENTRE CALLE AL HOSPITAL Y CALLE AL BARRIO DE MIXTLA, ESTA LOCALIZADO A LO LARGO DE LA CALLE PRINCIPAL DEL BARRIO DE TEPANZACOALCO EN L, lon:-97.01563219, lat:18.34246163}} | 44343 | 44432 | 1350702.81 | 1350702.81 | 229068.99 | 229068.99 | 229068.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZP-CIR5-009/2021, contratista:ADMINISTRACION Y CONSTRUCCION DE SUEÑOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ZOQUITLAN, PUEBLA, monto:1350702.81, importe_modificado:1350702.81}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:160.0}} | {1936506/proyecto_INICIO, 1936506/proyecto_PROCESO, 1936506/proyecto_INICIO, 1936506/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE210201936508 | Proyecto de inversión | 1628734.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1628734.15, modificado:1628734.15}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE COYOLAPA, MUNICIPIO DE ZOQUITLÁN, PUEBLA - 96044 | 21 | Puebla | 217 | Zoquitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE ZOQUITLAN PUEBLA | 96044 | S | 298 | 274 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:938.88, meta_modificada:938.88}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:217, localidad:4, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA COYOLAPA, 75930 COYOLAPA, ZOQUITLÁN PUEBLA ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE PRINCIPAL, LA PAVIMENTACION SE ENCUENTRA EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD PASANDO EN CENTRO DE LA POBLACION LA CUAL COM, lon:-96.88344289, lat:18.41670664}} | 44340 | 44429 | 1628734.15 | 1628734.15 | 315725.86 | 315725.86 | 315725.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZP-CIR5-007/2021, contratista:ADMINISTRACION Y CONSTRUCCION DE SUEÑOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ZOQUITLAN, PUEBLA, monto:1628734.15, importe_modificado:1628734.15}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:181.96}} | {1936508/proyecto_INICIO, 1936508/proyecto_PROCESO, 1936508/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE210201940773 | Proyecto de inversión | 948210.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:948210.56, modificado:948210.56}} | CONSTRUCCION DE SALON DE USOS MULTIPLES EN LA JUNTA AUXILIAR DE SAN DIEGO EN EL MUNICIPIO DE TEZIUTLAN, PUEBLA | 21 | Puebla | 174 | Teziutlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | H. AYUNTAMEINTO DE TEZIUTLAN, PUEBLA | R33/2021/028 | N | 0 | 0 | 980 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:230.97, meta_modificada:230.97}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:174, localidad:15, direccion:C. Osa Menor, Puebla, México, lon:-97.36251354, lat:19.86624573}} | 44284 | 44403 | 948210.56 | 948210.56 | 373747.58 | 373747.58 | 373747.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TEZ/OP-FORTAMUN/2021/028, contratista:RELEVER CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TEZIUTLAN, PUEBLA, monto:948210.56, importe_modificado:948210.56}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:90.08}} | {1940773/proyecto_PROCESO, 1940773/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE210201940785 | Proyecto de inversión | 640095.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:640095.49, modificado:640095.49}} | CONSTRUCCION DE ACCESO, SANITARIOS Y PASTO SINTETICO EN AUDITORIO EN CIRCUITO BICENTENARIO EN EL MUNICIPIO DE TEZIUTLAN, PUEBLA | 21 | Puebla | 174 | Teziutlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | H. AYUNTAMEINTO DE TEZIUTLAN, PUEBLA | R33/2021/038 | N | 0 | 0 | 24345 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:450.0, meta_modificada:450.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:174, localidad:1, direccion:Calle Los Sauces 19, Ermita Estocapan, 73800 Teziutlán, Pue., México, lon:-97.36313045, lat:19.82199844}} | 44285 | 44374 | 640095.49 | 640095.49 | 322058.2 | 322058.2 | 322058.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TEZ/OP-FORTAMUN/2021/038, contratista:TECNOLOGÍA, AVANCE Y LOGISTICA ECOLOGICA POBLANA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TEZIUTLAN, PUEBLA, monto:640095.49, importe_modificado:640395.49}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:225.0}} | {1940785/proyecto_PROCESO, 1940785/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE210201942702 | Proyecto de inversión | 8557050.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8557050.4, modificado:8557050.4}} | CONSTRUCCIÓN DE CENTRO RECREATIVO DEL MUNICIPIO DE XIUTETELCO, PUEBLA (SEGUNDA ETAPA) | 21 | Puebla | 199 | Xiutetelco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS MUNICIPIO DE XIUTETELCO | R33FO-21037/2021 | N | 0 | 0 | 12503 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:7499.0, meta_modificada:7499.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:199, localidad:1, direccion:Las Pilas, 73970 San Juan Xiutetelco, Pue., México, lon:-97.3253283, lat:19.7914264}} | 44377 | 44450 | 8557050.4 | 8557050.4 | 2977853.54 | 2977853.54 | 2977853.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-MXP-R33-21037/2021, contratista:R&S EDIFICACIONES Y PROYECTOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE XIUTETELCO PUEBLA, monto:1.049962712E7, importe_modificado:1.049962712E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:el monto total del contrato se refiere al dos fondos que aportan a la obra fortamun $8557050.40 y fism $1942576.72) el monto total del contrato es por $10,499627.12. (el folio de fism no migro), trimestre:2.0, usuario:germanecoated, fecha:2021-07-19}} | {obs1: {observación: FOLIO RECHAZADO VERIFICA LOS MONTOS EN CONTRATO DE APROBADO Y MODIFICADO NO COINCIDE CON AVANCE FINANCIERO REPORTADO., trimestre:2.0, usuario:virgniajarzatees, fecha:2021-07-15}, obs2: {observación: FOLIO RECHAZADO VERIFICA LOS MONTOS EN CONTRATO DE APROBADO Y MODIFICADO NO COINCIDE CON AVANCE FINANCIERO REPORTADO., trimestre:2.0, usuario:virgniajarzatees, fecha:2021-07-15}, obs3: {observación: FOLIO RECHAZADO VERIFICA LOS MONTOS EN CONTRATO DE APROBADO Y MODIFICADO NO COINCIDE CON AVANCE FINANCIERO REPORTADO., trimestre:2.0, usuario:virgniajarzatees, fecha:2021-07-15}, obs4: {observación: FOLIO RECHAZADO VERIFICA LOS MONTOS EN CONTRATO DE APROBADO Y MODIFICADO NO COINCIDE CON AVANCE FINANCIERO REPORTADO., trimestre:2.0, usuario:virgniajarzatees, fecha:2021-07-15}}
2021 | 2 | PUE210201942721 | Proyecto de inversión | 2406765.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2406765.78, modificado:2404723.96}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN PLAZA COMUNITARIA | 21 | Puebla | 50 | Chichiquila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | MUNICIPIO DE CHICHIQUILA | 33024 | N | 0 | 0 | 223 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:589.0, meta_modificada:589.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:24, direccion:Av. Emiliano Zapata, Puebla, México, lon:-97.12772369, lat:19.21658724}} | 44328 | 44418 | 1100000 | 2404723.96 | 721412.19 | 721412.19 | 721412.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCHI-DDUOP-1821-FORTAMUN-21-33024, contratista:RAFAEL ARGUELLO REYES, convocante:MUNICIPIO DE CHICHIQUILA, monto:2404723.96, importe_modificado:2404723.96}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:177.0}} | {1942721/proyecto_PROCESO, 1942721/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE210201942736 | Proyecto de inversión | 1620591.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1620591.15, modificado:1618591.15}} | CONSTRUCCION DE LOCAL DE USOS MULTIPLES (JUZGADO DE PAZ) | 21 | Puebla | 50 | Chichiquila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | MUNICIPIO DE CHICHIQUILA | 33033 | N | 0 | 0 | 263 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:163.0, meta_modificada:163.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:29, direccion:Unnamed Road, Puebla, México, lon:-97.07367182, lat:19.16429265}} | 44350 | 44439 | 806816.7 | 1618591.15 | 485577.35 | 485577.35 | 485577.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCHI-DDUOP-1821-FORTAMUN-21-33033, contratista:ECA ARQUITECTURA EN CONSTRUCCION S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHICHIQUILA, monto:1618591.15, importe_modificado:1618591.15}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:49.0}} | {1942736/proyecto_INICIO, 1942736/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE210201943745 | Proyecto de inversión | 773298.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:773298.69, modificado:773298.69}} | CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINAMIENTO EN LA CALLE 21 DE ENERO, ENTRE AV. NACIONAL Y CALLE 4 ORIENTE EN LA LOCALIDAD DE FRANCISCO I. MADERO | 21 | Puebla | 161 | Tepanco de López | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE TEPANCO DE LÓPEZ | 21008 | N | 0 | 0 | 258 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1029.52, meta_modificada:1029.52}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:161, localidad:2, direccion:Unnamed Road, 75800 Tepanco de Lopez, Pue., México, lon:-97.5727129, lat:18.55546167}} | 44277 | 44336 | 773298.69 | 773298.69 | 773298.69 | 629494.97 | 629494.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTL/AI-07/21008/2021, contratista:MIGUEL ANGEL GARCIA PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE TEPANCO DE LOPEZ, monto:773298.69, importe_modificado:773298.69}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1029.52}} | {1943745/proyecto_FIN, 1943745/proyecto_PROCESO, 1943745/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE210201943753 | Proyecto de inversión | 1205434.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1205434.08, modificado:1205434.08}} | CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINAMIENTO EN LA CALLE VENUSTIANO CARRANZA ENTRE LA AVENIDA JUÁREZ PONIENTE Y CALLE MELCHOR OCAMPO, EN LA LOCALIDAD DE JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE TEPANCO DE LÓPEZ, EN EL ESTADO DE PUEBLA. | 21 | Puebla | 161 | Tepanco de López | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE TEPANCO DE LÓPEZ | 21011 | N | 0 | 0 | 257 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1118.03, meta_modificada:1118.03}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:161, localidad:3, direccion:Unnamed Road, 75800 Tepanco de Lopez, Pue., México, lon:-97.57262707, lat:18.55544133}} | 44300 | 44359 | 1205434.08 | 1205434.08 | 1205434.08 | 325547.17 | 325547.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTL/AI-08/21011/2021, contratista:ADRIÁN PACHECO VERA, convocante:MUNICIPIO DE TEPANCO DE LOPEZ, monto:1205434.08, importe_modificado:1205434.08}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1118.03}} | {1943753/proyecto_INICIO, 1943753/proyecto_FIN, 1943753/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE210201936587 | Proyecto de inversión | 171954.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:171954.29, modificado:171954.29}} | MANTENIMIENTO DE DRENAJE SANITARIO (DESAZOLVE) CON EQUIPO HIDRONEUMÁTICO EN DIFERENTES CALLES DE LA CABECERA MUNICIPAL Y JUNTAS AUXILIARES DEL MUNICIPIO DE AMOZOC, PUEBLA (EJERCICIO 2021). - 96617 | 21 | Puebla | 15 | Amozoc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AMOZOC | 96617 | S | 952 | 635 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2268.0, meta_modificada:2268.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:CALLE AVENIDA FRANCISCO I MADERO CALLE POMPEYA CALLE TRES CINCO Y SIETE COLONIA LAS ANIMAS, 72980 AMOZOC DE MOTA, AMOZOC PUEBLA ENTRE CARRETERA FEDERAL PUEBLA TEHUACAN Y AVENIDA 8 PONIENTE, CALLE EUCALIPTO LA OBRA SE ENCUENTR, lon:-98.05925057, lat:19.04658352}} | 44326 | 44385 | 171954.24 | 171954.24 | 171954.24 | 171954.24 | 171954.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAMP-DOP-030/2021, contratista:LUIS ARTURO NERI CASTRO, convocante:MUNICIPIO DE AMOZOC DE MOTA, monto:1790830.67, importe_modificado:1790830.67}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2268.0}} | {1936587/proyecto_INICIO, 1936587/proyecto_FIN, 1936587/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE210201936625 | Proyecto de inversión | 521848.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:521848.56, modificado:521848.56}} | CONSTRUCCION DE ANDADOR EN LA SECCIÓN TERCERA DE HUEYTLALPAN, MUNICIPIO DE HUEYTLALPAN , PUEBLA - 96801 | 21 | Puebla | 77 | Hueytlalpan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE HUEYTLALPAN | 96801 | S | 1043 | 980 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:134.0, meta_modificada:134.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:1, direccion:ANDADOR ANDADOR PRINCIPAL DE LA SECCION TERCERA PUEBLO HUEYTLALPAN, 73430 HUEYTLALPAN, HUEYTLALPAN PUEBLA ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE MIGUEL DE LA MADRID, ANDADOR QUE UNE LAS CALLES MIGUEL HIDALGO CON LA CALLE MIGUEL, lon:-97.694017, lat:20.02624762}} | 44229 | 44320 | 521848.56 | 521848.56 | 362721.63 | 362721.63 | 362721.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CMOPHP/FISM-2021/001, contratista:JOAQQUIN HERNANDEZ RODRIGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE HUEYTLALPAN, monto:521848.56, importe_modificado:521848.56}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:95.0}} | {1936625/proyecto_INICIO, 1936625/proyecto_PROCESO, 1936625/proyecto_INICIO, 1936625/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE210201940159 | Proyecto de inversión | 2522033.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2522033.44, modificado:2522033.44}} | Revestimiento de Camino a la Localidad de Ahuatlampa del km. 0+000 al 4+000.00 | 21 | Puebla | 195 | Vicente Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Vicente Guerrero | 21018 | N | 0 | 0 | 103 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:4000.0, meta_modificada:4000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:195, localidad:2, direccion:Unnamed Road, 75904 Pue., México, lon:-97.24874496, lat:18.54089602}} | 44319 | 44381 | 2522033.44 | 2522033.44 | 2522033.44 | 756610.03 | 756610.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVG-OP-FORTAMUN2021-21018, contratista:JUVENAL TAPIA RODRIGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE VICENTE GUERRERO, monto:2522033.44, importe_modificado:2522033.44}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1800.0}} | {1940159/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE210201935073 | Proyecto de inversión | 237112.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:237112.15, modificado:237112.15}} | AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA PRIVADA LEONA VICARIO, DE LA LOCALIDAD DE SAN JUAN XIUTETELCO, PUEBLA. - 88236 | 21 | Puebla | 199 | Xiutetelco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE XIUTETELCO PUEBLA | 88236 | S | 209 | 199 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:209.0, meta_modificada:209.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:199, localidad:48, direccion:PRIVADA LEONA VICARIO COLONIA SECCIÓN SEGUNDA XIUTETELCO, 73974 SECCIÓN SEGUNDA XIUTETELCO, XIUTETELCO PUEBLA ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y CAMINO A JALACINGO, LA OBRA SE UBICA ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y CAMINO A JALACIN, lon:-97.31963989, lat:19.80185434}} | 44298 | 44345 | 237112.15 | 237112.15 | 71133.65 | 71133.65 | 71133.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-MXP-R33-21019/2021, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES ELÉCTRICAS DOMÍNGUEZ S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE XIUTETELCO PUEBLA, monto:237112.15, importe_modificado:237112.15}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:62.7}} | {1935073/proyecto_PROCESO, 1935073/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE210201938066 | Proyecto de inversión | 5817333.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5817333.68, modificado:5817333.68}} | REHABILITACION DE PALACIO MUNICIPAL TERCERA ETAPA | 21 | Puebla | 54 | Chignautla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | MUNICIPIO DE CHIGNAUTLA | OP-054/089 | N | 0 | 0 | 30254 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:313.64, meta_modificada:313.64}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:1, direccion:PALACIO MUNICIPAL S/N COLONIA CENTRO, lon:-97.389418, lat:19.813925}} | 44345 | 44444 | 5817333.68 | 5817333.68 | 1745200.11 | 1745200.11 | 1745200.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCP/R33/021-054/089, contratista:ANASTACIO LUCAS JIMENEZ, convocante:MUNICIPIO DE CHIGNAUTLA PUEBLA, monto:5817333.68, importe_modificado:5817333.68}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:219.55}} | {1938066/proyecto_PROCESO, 1938066/proyecto_INICIO, 1938066/proyecto_PROCESO, 1938066/proyecto_INICIO, 1938066/proyecto_PROCESO, 1938066/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE210201943787 | Proyecto de inversión | 177729.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:RECURSO MUNICIPAL (FORTAMUN 2021) , monto:59243.3, modificado:59243.3}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:118486.61, modificado:118486.61}} | AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA PRIVADA REFORMA, ENTRE AVENIDA REFORMA Y REFORMA ORIENTE, EN LA LOCALIDAD DE DOMINGO ARENAS, MUNICIPIO DE DOMINGO ARENAS | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros Programas de Inversión | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA | 210057 | S | 16 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:60, localidad:1, direccion:Domingo Arenas, Puebla, México, lon:-98.4650419, lat:19.1384802}} | 44377 | 44496 | 59243.3 | 168929.52 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE210201943797 | Proyecto de inversión | 548446.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:RECURSO MUNICIPAL (FISM 2021) , monto:28865.61, modificado:28865.61}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:519580.99, modificado:519580.99}} | CONSTRUCCIÓN DE 10 SISTEMAS DE SANEAMIENTO A BASE DE BIODIGESTORES EN LA LOCALIDAD DE LA GARITA, MUNICIPIO DE HUEYTAMALCO, PUEBLA. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros Programas de Inversión | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA | 210059 | S | 21 | 21 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:38, direccion:Hueytamalco, Pue., México, lon:-97.2895663, lat:19.9401027}} | 44377 | 44527 | 28865.61 | 522120.21 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE210201943801 | Proyecto de inversión | 2584362.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2584362.18, modificado:2584362.18}} | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE CARRIL NACIONAL. | 21 | Puebla | 180 | Tlahuapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO DE TLAHUAPAN | 2021-15 | N | 0 | 0 | 8133 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1856.0, meta_modificada:1856.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:180, localidad:15, direccion:Calle Niños Héroes 173, Sta María Texmelucan, 74108 Santa María Texmelucan, Pue., México, lon:-98.5434258, lat:19.2922689}} | 44319 | 44384 | 2584362.18 | 2584362.18 | 2584362.18 | 1608920 | 1608920 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/2021/15, contratista:JORGE ARANA HERNANDEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TLAHUAPAN, monto:2584362.18, importe_modificado:2584362.18}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1150.0}} | {1943801/proyecto_INICIO, 1943801/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE210201939774 | Proyecto de inversión | 1099467.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1099467.5, modificado:1099467.5}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE FRANCISCO VILLA ENTRE CALLE ZARAGOZA Y CONTINUACIÓN DE LA CALLE FRANCISCO VILLA | 21 | Puebla | 41 | Cuautlancingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Cuautlancingo | MCP-DOP/FORTA-21-02 | N | 0 | 0 | 13217 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1118.75, meta_modificada:1118.75}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:12, direccion:Sin nombre No. 11 18, San Lorenzo Almecatla, 72710 San Lorenzo Almecatla, Pue., México, lon:-98.23328733, lat:19.14464115}} | 44314 | 44373 | 1099467.5 | 1099467.5 | 1099467.5 | 806636.98 | 806636.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCP-DOP/FORTA-21-02, contratista:Constructora Tiyaca S.A. de C.V., convocante:CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE FRANCISCO VILLA ENTRE CALLE ZARAGOZA Y CONTINUACIÓN DE LA CALLE FRANCISCO VILLA, monto:1099467.5, importe_modificado:1099467.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1101.13}} | {1939774/proyecto_INICIO, 1939774/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE210201939808 | Proyecto de inversión | 721653.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:721653.59, modificado:721653.59}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE REVOLUCION ENTRE CALLE FRANCISCO VILLA Y CONTINUACION DE LA MISMA. | 21 | Puebla | 41 | Cuautlancingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Cuautlancingo | FORTA-21-03 | N | 0 | 0 | 13217 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:744.16, meta_modificada:744.16}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:23, direccion:Revolución 2, San Lorenzo Almecatla, 72710 San Lorenzo Almecatla, Pue., México, lon:-98.23225737, lat:19.14421546}} | 44320 | 44364 | 721653.59 | 721653.59 | 721653.59 | 638220.46 | 638220.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCP-DOP/FORTA-21-03, contratista:ASVALO S.A. de C.V., convocante:Municipio de Cuautlancingo, monto:721653.59, importe_modificado:721653.59}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:738.1}} | {1939808/proyecto_INICIO, 1939808/proyecto_PROCESO, 1939808/proyecto_FIN, 1939808/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE210201940879 | Proyecto de inversión | 5026040.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5026040.22, modificado:5026040.22}} | CONSTRUCCIÓN DE LA CASA DE CULTURA "ESTACIÓN DE FERROCARRIL", UBICADO EN LA LOCALIDAD DE BERISTAIN, EN EL MUNICIPIO DE AHUAZOTEPEC, EN EL ESTADO DE PUEBLA. | 21 | Puebla | 8 | Ahuazotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Cultura y turismo | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | 210062 | N | 0 | 0 | 2302 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:549.37, meta_modificada:549.37}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:4, direccion:Calle Cuauhtémoc Sur 169, Centro, 73180 Ahuazotepec, Pue., México, lon:-98.16232681, lat:20.04601902}} | 44335 | 44561 | 5026040.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE210201940892 | Proyecto de inversión | 2539282.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2539282.41, modificado:2539282.41}} | CONSTRUCCIÓN DE LA CASA DE CULTURA "ESTACIÓN DE FERROCARRIL", UBICADO EN LA LOCALIDAD DE BERISTAIN, EN EL MUNICIPIO DE AHUAZOTEPEC, EN EL ESTADO DE PUEBLA. | 21 | Puebla | 184 | Tlapacoya | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Comunicaciones | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | 210066 | N | 0 | 0 | 802 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:98.34, meta_modificada:98.34}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:184, localidad:8, direccion:Omar Herrero 117, Centro, 73280 Tlapacoya, Pue., México, lon:-97.85132468, lat:20.1231537}} | 44341 | 44561 | 2539282.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE210201942820 | Proyecto de inversión | 3786761.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3786761.8, modificado:3778502.3}} | REHABILITACIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA EN LA CALLE 19 PONIENTE ENTRE CALLE 8 SUR Y CALLE 2 SUR EN LA COLONIA BENITO JUÁREZ EN EL MUNICIPIO DE TEHUACÁN, PUEBLA | 21 | Puebla | 156 | Tehuacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | municipio de tehuacan puebla | 21051 | S | 1044 | 964 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:6912.64, meta_modificada:6912.64}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:156, localidad:1, direccion:Calle 19 Pte, Benito Juárez, Tehuacán, Pue., México, lon:-97.3976782, lat:18.4497969}} | 44287 | 44376 | 3778502.3 | 3778502.3 | 3430540.11 | 3430540.11 | 3430540.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMTH-COPSRMT-LPFM-21051-JUR006/2021, contratista:YESSENIA RAMOS LEZAMA, convocante:MUNICIPIO DE TEHUACAN PUEBLA, monto:3778502.3, importe_modificado:3778502.3}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:6275.98}} | {1942820/proyecto_INICIO, 1942820/proyecto_PROCESO, 1942820/proyecto_INICIO, 1942820/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:FOLIO RECHAZADO VERIFICA MONTO EN MODIFICADO EN RFT NO COINCIDE CON LISTADO, DEBES EDITARLO Y ESTE COINCIDIR CON CONTRATO, EN LISTADO AGREGAR CANTIDAD EJECUTADA DE OBRA REAL., trimestre:2.0, usuario:virgniajarzatees, fecha:2021-07-19}, obs2: {observación:FOLIO RECHAZADO VERIFICA MONTO EN MODIFICADO EN RFT NO COINCIDE CON LISTADO, DEBES EDITARLO Y ESTE COINCIDIR CON CONTRATO, EN LISTADO AGREGAR CANTIDAD EJECUTADA DE OBRA REAL., trimestre:2.0, usuario:virgniajarzatees, fecha:2021-07-19}, obs3: {observación:FOLIO RECHAZADO VERIFICA MONTO EN MODIFICADO EN RFT NO COINCIDE CON LISTADO, DEBES EDITARLO Y ESTE COINCIDIR CON CONTRATO, EN LISTADO AGREGAR CANTIDAD EJECUTADA DE OBRA REAL., trimestre:2.0, usuario:virgniajarzatees, fecha:2021-07-19}, obs4: {observación:FOLIO RECHAZADO VERIFICA MONTO EN MODIFICADO EN RFT NO COINCIDE CON LISTADO, DEBES EDITARLO Y ESTE COINCIDIR CON CONTRATO, EN LISTADO AGREGAR CANTIDAD EJECUTADA DE OBRA REAL., trimestre:2.0, usuario:virgniajarzatees, fecha:2021-07-19}}
2021 | 2 | PUE210201942856 | Proyecto de inversión | 1128478.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1128478.95, modificado:1128478.95}} | CONSTRUCCIÓN DE PUENTE-ALCANTARILLA 16 DE SEPTIEMBRE (KM 0+019.81), QUE COMUNICA A LAS LOCALIDADES DE NAUPAN Y TLAXPANALOYA, EN EL MUNICIPIO DE NAUPAN, PUEBLA. | 21 | Puebla | 100 | Naupan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DORECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE NAUPAN PUEBLA | 2021/21/02-FORTAMUN-DF | N | 0 | 0 | 800 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:93.73, meta_modificada:93.73}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:100, localidad:1, direccion:Vicente Guerrero 67, Primera Secc de San Juan, 73140 Naupan, Pue., México, lon:-98.11396122, lat:20.22652299}} | 44391 | 44391 | 1128478.95 | 1128478.95 | 750126.46 | 750126.46 | 750126.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:21002/21/FORTAMUN-DF/2021, contratista:AIKAER S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE NAUPAN, monto:1128478.95, importe_modificado:1128478.95}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:60.0}} | {1942856/proyecto_INICIO, 1942856/proyecto_PROCESO, 1942856/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE210201943808 | Proyecto de inversión | 2711255.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:RECURSO MUNICIPAL (FISM 2021) , monto:142697.69, modificado:142697.69}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2568558.29, modificado:2568558.29}} | CONSTRUCCION DE 50 BAÑOS DIGNOS CON BIODIGESTORES EN LA LOCALIDAD DE ECAPACTLA DEL MUNICIPIO DE AQUIXTLA, PUEBLA | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros Programas de Inversión | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA | 210063 | S | 121 | 125 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:50.0, meta_modificada:50.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:11, direccion:Aquixtla, Pue., México, lon:-97.9337844, lat:19.7960219}} | 44377 | 44556 | 142697.69 | 2575385.96 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE210201943811 | Proyecto de inversión | 2711255.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:RECURSO MUNICIPAL (FISM 2021) , monto:142697.69, modificado:142697.69}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2568558.29, modificado:2568558.29}} | CONSTRUCCION DE 50 BAÑOS DIGNOS CON BIODIGESTORES EN LA LOCALIDAD DE TLACUITLAPA DEL MUNICIPIO DE AQUIXTLA, PUEBLA | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros Programas de Inversión | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA | 210064 | S | 89 | 94 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:50.0, meta_modificada:50.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:17, direccion:Aquixtla, Pue., México, lon:-97.9337844, lat:19.7960219}} | 44377 | 44556 | 142697.69 | 2575823.63 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE210201943817 | Proyecto de inversión | 185150 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:127150.0, modificado:127150.0}, ff2: {ciclo_recurso:2021, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:MUNICIPAL FISM , monto:58000.0, modificado:58000.0}} | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BOMBA DE AGUA EN EL POZO UNO DE OCOTEPEC. | 21 | Puebla | 105 | Ocotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE OCOTEPEC | 332111 | N | 0 | 0 | 8000 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:105, localidad:1, direccion:Hidalgo 115, Ocotepec Primera Secc, 73760 Ocotepec, Pue., México, lon:-97.64955282, lat:19.55522049}} | 44342 | 44372 | 185150 | 185150 | 185150 | 185150 | 185150 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MOP/FISM-DF-FORTAMUN-DF/21-11, contratista:YOMAR MANUEL AMORES, convocante:MUNICIPIO DE OCOTEPEC, monto:185150.0, importe_modificado:185150.0}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.99}} | {1943817/proyecto_INICIO, 1943817/proyecto_FIN, 1943817/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:SE REPORTÁ ESTA OBRA EN FORTAMUN, YA QUE NO MIGRO DE LA MIDS EL MONTO TOTAL DE LA OBRA $ 185, 150 APROBADA CON FISM $ 58,000 Y FORTAMUN $ 127,150, trimestre:2.0, usuario:abelperezg, fecha:2021-07-20}} | {obs1: {observación:FOLIO RECHAZADO VERIFICAR NOMBRE DE LA OBRA CON LISTADO., trimestre:2.0, usuario:virgniajarzatees, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:FOLIO RECHAZADO VERIFICAR NOMBRE DE LA OBRA CON LISTADO., trimestre:2.0, usuario:virgniajarzatees, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:FOLIO RECHAZADO VERIFICAR NOMBRE DE LA OBRA CON LISTADO., trimestre:2.0, usuario:virgniajarzatees, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:FOLIO RECHAZADO VERIFICAR NOMBRE DE LA OBRA CON LISTADO., trimestre:2.0, usuario:virgniajarzatees, fecha:2021-07-16}, obs5: {observación:se regresa, trimestre:2.0, usuario:blancalramirezte, fecha:2021-07-20}, obs6: {observación:se regresa, trimestre:2.0, usuario:blancalramirezte, fecha:2021-07-20}, obs7: {observación:se regresa, trimestre:2.0, usuario:blancalramirezte, fecha:2021-07-20}, obs8: {observación:se regresa, trimestre:2.0, usuario:blancalramirezte, fecha:2021-07-20}}
2021 | 2 | PUE210201943827 | Proyecto de inversión | 1653526.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1653526.86, modificado:1653526.86}} | Construcción de Presidencia en la Junta Auxiliar de Tlanepantla | 21 | Puebla | 116 | Quimixtlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | H Ayuntamiento de Quimixtlan Puebla | 210437 | S | 659 | 634 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:226.0, meta_modificada:226.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:116, localidad:25, direccion:Hidalgo 119886, 75087 Tlanepantla, Pue., México, lon:-97.13403225, lat:19.21785361}} | 44320 | 44394 | 1653526.86 | 1653526.86 | 1487742.58 | 1487742.58 | 1487742.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MQP/R33FO-33/21, contratista:Tecnosuel S.A. de C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE QUIMIXTLÁN PUEBLA, monto:1653526.86, importe_modificado:1653526.86}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:205.0}} | {1943827/proyecto_INICIO, 1943827/proyecto_PROCESO, 1943827/proyecto_INICIO, 1943827/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE210201936010 | Proyecto de inversión | 4893849.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4893849.2, modificado:4893849.2}} | CONSTRUCCION DE CAMINO RURAL TIPO E BARRIO MIRAMONTES - TEPEPA DE ZARAGOZA, DEL KM 0+000 AL KM 1+ 424.81 EN LA LOCALIDAD DE TEPEXILOTLA , DEL MUNICIPIO DE ZOQUITLAN, PUEBLA - 92748 | 21 | Puebla | 217 | Zoquitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE ZOQUITLAN | 92748 | S | 206 | 169 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1424.8, meta_modificada:1424.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:217, localidad:8, direccion:CAMINO TRAMO CAMINO DE TEPEPA DE ZARAGOZA - BARRIO DE MIRAMONTES MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 424 PUEBLO TEPEXILOTLA, 75930 TEPEXILOTLA, ZOQUITLÁN PUEBLA ENTRE CAMINO A TEPEPA DE ZARAGOZA Y CAMINO BARRIO MIRAMONTES, CONS, lon:-96.90605715, lat:18.4305058}} | 44305 | 44424 | 4893849.2 | 4893849.2 | 2312672.72 | 2312672.72 | 2312672.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZP-LPE-003/2021, contratista:KALBRIAM CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ZOQUITLAN, PUEBLA, monto:4893849.2, importe_modificado:4893849.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1068.6}} | {1936010/proyecto_PROCESO, 1936010/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE210201936745 | Proyecto de inversión | 346012.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:346012.36, modificado:346012.36}} | AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN LA PRIVADA COLOSELA, PRIVADA ALVAREZ Y PRIVADA AGUSTIN DE ITURBIDE, EN LA LOCALIDAD DE DOMINGO ARENAS, MUNICIPIO DE DOMINGO ARENAS. - 97179 | 21 | Puebla | 60 | Domingo Arenas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE DOMNGO ARENAS PUEBLA | 97179 | S | 30 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:190.0, meta_modificada:190.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:60, localidad:1, direccion:PRIVADA ALVAREZ AMPLIACION DOMINGO ARENAS, 74170 DOMINGO ARENAS, DOMINGO ARENAS PUEBLA ENTRE PRIVADA ALVAREZ Y PRIVADA COLOSELA, PRIVADA AGUSTIN DE ITURBIDE EL PROYECTO ENGLOBA 3 DISTINTAS CALLES UBICADOS CON POLILINEAS EN LA, lon:-98.45693254, lat:19.13877377}} | 44309 | 44459 | 346012.36 | 346012.36 | 346012.36 | 346012.36 | 346012.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DDCOR-ELEC-DOMINGO ARENAS-17/2021, contratista:COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, convocante:DOMINGO ARENAS, monto:346012.36, importe_modificado:346012.36}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:95.0}} | {1936745/proyecto_PROCESO, 1936745/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE210201938118 | Proyecto de inversión | 5449911.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5449911.26, modificado:5449911.26}} | CONSTRUCCION DE COMANDANCIA PARA SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL | 21 | Puebla | 54 | Chignautla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Seguridad | Sin identificar | MUNICIPIO DE CHIGNAUTLA | OP-054/090 | N | 0 | 0 | 30254 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:263.24, meta_modificada:263.24}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:5, direccion:domicilio conocido Sosa, Chignautla, Puebla, lon:-97.389418, lat:19.813925}} | 44379 | 44379 | 5449911.26 | 5449911.26 | 1634973.38 | 1634973.38 | 1634973.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCP/R33/021-054/090, contratista:PABLO FERNANDO GARCIA LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE CHIGNAUTLA PUEBLA, monto:5449911.26, importe_modificado:5449911.26}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:26.32}} | {1938118/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE210201938148 | Proyecto de inversión | 1506643.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1506643.73, modificado:1506643.73}} | REHABILITACION DE UBR (UNIDAD BASICA DE REHABILITACION) SEGUNDA ETAPA | 21 | Puebla | 54 | Chignautla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | MUNICIPIO DE CHIGNAUTLA | OP-054/092 | N | 0 | 0 | 30254 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:363.0, meta_modificada:363.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:5, direccion:Domicilio conocido Sosa, Chignautla, Puebla, lon:-97.389418, lat:19.813925}} | 44275 | 44364 | 1506643.73 | 1506643.73 | 974286.97 | 974286.97 | 974286.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCP/R33/021-054/092, contratista:ANASTACIO LUCAS JIMENEZ, convocante:MUNICIPIO DE CHIGNAUTLA PUEBLA, monto:1506643.73, importe_modificado:1506643.73}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:308.55}} | {1938148/proyecto_INICIO, 1938148/proyecto_PROCESO, 1938148/proyecto_INICIO, 1938148/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE210201938149 | Proyecto de inversión | 1310161.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1310161.14, modificado:1310161.14}} | REHABILITACIÓN DE CAMPO DEPORTIVO DE BEISBOL DE LA LOCALIDAD DE SANTA CLARA HUITZILTEPEC, MUNICIPIO DE HUITZILTEPEC, PUEBLA | 21 | Puebla | 79 | Huitziltepec | Programa de Inversión de Mantenimiento | Deporte | Sin identificar | MUNICIPIO DE HUITZILTEPEC, PUEBLA | MH004-2021 | N | 0 | 0 | 300 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:11603.16, meta_modificada:11603.16}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:1, direccion:CALLE 3 NORTE A, SANTA CLARA HUITZILTEPEC, lon:-97.880833, lat:18.769416}} | 44272 | 44331 | 1310161.14 | 1310161.14 | 1089741.73 | 1089741.73 | 1089741.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHP/R33-FORTAMUN-I3P/MH004-2021, contratista:QUIME PROYECTOS E INGENIERIA MODERNA S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE HUITZILTEPEC PUEBLA 2018-2021, monto:1310161.14, importe_modificado:1310161.14}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:11603.16}} | {1938149/proyecto_INICIO, 1938149/proyecto_PROCESO, 1938149/proyecto_FIN, 1938149/proyecto_PROCESO, 1938149/proyecto_FIN, 1938149/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE210201940945 | Proyecto de inversión | 1830602.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1830602.6, modificado:1830602.6}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN TERRENO COMUNITARIO EN LA LOCALIDAD DE TEPEXACATL DEL MUNICIPIO DE TETELA DE OCAMPO, PUEBLA | 21 | Puebla | 172 | Tetela de Ocampo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO DE TETELA DE OCAMPO | 03531 | N | 0 | 0 | 220 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:576.0, meta_modificada:576.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:172, localidad:34, direccion:PUE 148, 73657 Pue., México, lon:-97.71088958, lat:19.86713368}} | 44350 | 44410 | 732241.04 | 1830602.6 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C23-MTO-03531-2021, contratista:LUIS ALBERTO CASTILLO ALVAREZ, convocante:MUNICIPIO DE TETELA DE OCAMPO, monto:1830602.6, importe_modificado:1830602.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:57.6}} | {1940945/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE210201941900 | Proyecto de inversión | 12801093.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.280109328E7, modificado:1.280109328E7}} | REHABILITACIÓN DE INMUEBLE PARA BIBLIOTECA MUNICIPAL "JOAQUÍN PAREDES COLÍN" UBICADO EN LA LOCALIDAD DE TEHUACÁN, MUNICIPIO DE TEHUACÁN, PUE. | 21 | Puebla | 156 | Tehuacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Cultura y turismo | Sin identificar | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | 210055 | S | 155300 | 138525 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1108.05, meta_modificada:1108.05}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:156, localidad:1, direccion:C. 1 Nte 234, Centro de la Ciudad, 75700 Tehuacán, Pue., México, lon:-97.39309072, lat:18.46660921}} | 44335 | 44561 | 12801093.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE210201942909 | Proyecto de inversión | 2489070 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2489070.0, modificado:2489070.0}} | REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES Y SACACOSECHAS EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE CORONANGO, PUEBLA | 21 | Puebla | 34 | Coronango | Programa de Inversión de Mantenimiento | Comunicaciones | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO DE CORONANGO | 21204 | N | 0 | 0 | 14859 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100000.0, meta_modificada:100000.0}} | 3 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:Leona Vicario, Corazón de Jesús, 72670 San Antonio Mihuacan, Pue., México, lon:-98.31776619, lat:19.15424929}, geo2: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:Unnamed Road, 72670 Pue., México, lon:-98.31665039, lat:19.14411411}, geo3: {cve_municipio:34, localidad:3, direccion:Morelos Sur, San Antonio, 72670 Santa María Coronango, Pue., México, lon:-98.3197403, lat:19.1234364}, geo4: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:Prol San Lorenzo 112, Analco, 72686 Santa María Coronango, Pue., México, lon:-98.28334808, lat:19.10332384}, geo5: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:Autopista Puebla-Tlaxcala, Tlaxcala, México, lon:-98.2710743, lat:19.15351958}, geo6: {cve_municipio:34, localidad:2, direccion:México 150D, Santa Cruz, San Antonio Mihuacan, Pue., México, lon:-98.29562187, lat:19.16105979}} | 44291 | 44350 | 0 | 2489070 | 2489070 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CMOP/R33FO-004/2021, contratista:GUTU y GALLEGOS CONSULTORIA Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CORONANGO, monto:2489070.0, importe_modificado:2489070.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100000.0}} | {1942909/proyecto_INICIO, 1942909/proyecto_FIN, 1942909/proyecto_PROCESO, 1942909/proyecto_FIN, 1942909/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:CAMBIAR CLASIFICACION, trimestre:2.0, usuario:blancalramirezte, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:CAMBIAR CLASIFICACION, trimestre:2.0, usuario:blancalramirezte, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:CAMBIAR CLASIFICACION, trimestre:2.0, usuario:blancalramirezte, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:CAMBIAR CLASIFICACION, trimestre:2.0, usuario:blancalramirezte, fecha:2021-07-16}}
2021 | 2 | PUE210201936063 | Proyecto de inversión | 861948.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:861948.17, modificado:861948.17}} | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE VISTA HERMOSA ENTRE LA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE HASTA LA AV. HIDALGO, Y AV HIDALGO ENTRE LAS CALLES VISTA HERMOSA Y PRIVADA HIDALGO, EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL XOXTLA - 92925 | 21 | Puebla | 136 | San Miguel Xoxtla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN MIGUEL XOXTLA | 92925 | S | 67 | 98 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:391.0, meta_modificada:391.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:136, localidad:1, direccion:CALLE VITA HERMOSA PUEBLO SAN MIGUEL XOXTLA, 72620 SAN MIGUEL XOXTLA, SAN MIGUEL XOXTLA PUEBLA ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y PRIVADA DE HIDALGO, CALLE 16 DE SEPTIEMBRE LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CALLE VISTA HERMOSA , lon:-98.30970496, lat:19.15514824}} | 44367 | 44423 | 861948.17 | 861948.17 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SMX-08R33/2021, contratista:PROYECCIONES EN OBRA CIVIL Y CARRETERAS BETA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN MIGUEL XOXTLA, monto:861948.17, importe_modificado:861948.17}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1936063/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE210201936068 | Proyecto de inversión | 305000.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:305000.01, modificado:305000.01}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CARRETERA INTERSERRANA KM 87, EN LA LOCALIDAD DE XOCHITLAN DE VICENTE SUAREZ. - 92950 | 21 | Puebla | 202 | Xochitlán de Vicente Suárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 92950 | S | 60 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:130.0, meta_modificada:130.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:202, localidad:1, direccion:CALLE CARRETARA INTERSERRANA KM 87 PUEBLO XOCHITLÁN DE VICENTE SUÁREZ, 73460 XOCHITLÁN DE VICENTE SUÁREZ, XOCHITLÁN DE VICENTE SUÁREZ PUEBLA ENTRE CALLE VENUSTIANO CARRANZA Y VEREDA A SAN BERNARDO, SE UBICA EN CARRETERA IN, lon:-97.63416031, lat:19.97196879}} | 44322 | 44382 | 305000.01 | 305000.01 | 305000.01 | 249114.54 | 249114.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MXVS2021018, contratista:MIGUEL ALEJANDRO RAMOS MORALES, convocante:MUNICIPIO DE XOCHITLÁN DE VICENTE SUÁREZ, monto:305000.01, importe_modificado:305000.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:106.6}} | {1936068/proyecto_PROCESO, 1936068/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE210201941008 | Proyecto de inversión | 1704182.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1704182.32, modificado:1704182.32}} | REHABILITACIÓN DEL SALÓN DE CONVIVENCIA SOCIAL EN LA LOCALIDAD DE OCOYOHUALULCO DEL MUNICIPIO DE TETELA DE OCAMPO, PUEBLA | 21 | Puebla | 172 | Tetela de Ocampo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO DE TETELA DE OCAMPO | 03537 | N | 0 | 0 | 207 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:802.09, meta_modificada:802.09}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:172, localidad:42, direccion:Unnamed Road, 73659 Pue., México, lon:-97.78038025, lat:19.72562503}} | 44355 | 44414 | 681672.93 | 1704182.32 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C25-MTO-03537-2021, contratista:HUMARQ, ARQUITECTURA, DISEÑO Y ESPACIO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TETELA DE OCAMPO, monto:1704182.32, importe_modificado:1704182.32}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:80.2}} | {1941008/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE210201944056 | Proyecto de inversión | 501584 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:48, modalidad:U, prog_pres:281, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:501584.0, modificado:501584.0}} | proyecto ejecutivo para la intervención del templo de la inmaculada concepción de tehuacan,para resarcir los daños ocasionados del sismo 2017 y 2018. | 21 | Puebla | 156 | Tehuacán | Programa de Inversión de Mantenimiento | Cultura y turismo | Sin identificar | MUNICIPIO DE TEHUACAN PUEBLA |  | N | 0 | 0 | 248716 | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:156, localidad:1, direccion:Centro de la Ciudad, 75700 Tehuacán, Pue., México, lon:-97.3935307, lat:18.4629947}, geo2: {cve_municipio:156, localidad:1, direccion:Calle 1 Sur 101, Centro de la Ciudad, 75700 Tehuacán, Pue., México, lon:-97.39288688, lat:18.46171429}} | 44382 | 44441 | 494624 | 494624 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Cambiar la categoría a proyecto de inversión o adquisición según corresponda, trimestre:2.0, usuario:victordeleonfa, fecha:2021-07-22}}
2021 | 2 | PUE210201935394 | Proyecto de inversión | 162997.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:162997.61, modificado:162997.61}} | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN EL TRAMO DE LA CARRETERA FEDERAL PUEBLA-ATLIXCO ENTRE CALLE VENADITO A LA CALLE REFORMA EN LA LOCALIDAD DE SANTA ANA ACOZAUTLA, SANTA ISABEL CHOLULA, PUEBLA. - 89299 | 21 | Puebla | 148 | Santa Isabel Cholula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SANTA ISABEL CHOLULA | 89299 | S | 21 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Conexione(s), meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:148, localidad:4, direccion:CALLE CARRETERA FEDERAL PUEBLA ATLIXCO INTERIOR SN BARRIO SANTA ANA ACOZAUTLA, 74358 SANTA ANA ACOZAUTLA, SANTA ISABEL CHOLULA PUEBLA ENTRE CARRETERA PUEBLA ATLIXCO Y CALLE VENADITO, CALLE REFORMA CARRETERA FEDERAL PUEBLAATLI, lon:-98.38605721, lat:18.96047218}} | 44409 | 44469 | 162997.61 | 162997.61 | 162997.61 | 162997.61 | 162997.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SICH/OP/2021/068, contratista:CFE DISTRIBUCION, convocante:MUNICIPIO DE SANTA ISABEL CHOLULA PUEBLA, monto:162997.61, importe_modificado:162997.61}} | {meta1: {unidad_medida:Conexione(s), avance:0.0}} | {1935394/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE210201936071 | Proyecto de inversión | 936065.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:936065.5, modificado:936065.5}} | AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN LA COLONIA TALICAN DE LA LOCALIDAD DE HUAHUAXTLA, MUNICIPIO DE XOCHITLAN DE VICENTE SUAREZ, PUEBLA. - 92959 | 21 | Puebla | 202 | Xochitlán de Vicente Suárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 92959 | S | 24 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:365.0, meta_modificada:365.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:202, localidad:3, direccion:CALLE VICENTE SUÁREZ PUEBLO HUAHUAXTLA, 73467 HUAHUAXTLA, XOCHITLÁN DE VICENTE SUÁREZ PUEBLA ENTRE CALLE PINO SUÁREZ Y CALLE MARAVILLAS, SE UBICA EN CALLE VICENTE SUÁREZ ENTRE CALLE PINO SUÁREZ Y CALLE MARAVILLAS EN LA LOC, lon:-97.63700592, lat:19.91438774}} | 44334 | 44424 | 8883.41 | 936065.5 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MXVS2021019, contratista:JORGE BETANCOURT VEGA, convocante:MUNICIPIO DE XOCHITLÁN DE VICENTE SUÁREZ, monto:936065.5, importe_modificado:936065.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1936071/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE210201936073 | Proyecto de inversión | 480561.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:480561.65, modificado:480561.65}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO SACA COSECHAS DE LA LOCALIDAD DE PAHUATA, EN EL MUNICIPIO DE XOCHITLAN DE VICENTE SUAREZ, PUEBLA. - 92969 | 21 | Puebla | 202 | Xochitlán de Vicente Suárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 92969 | S | 120 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:700.0, meta_modificada:700.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:202, localidad:5, direccion:CALLE EL ENCAJONADO HACIA EL PANTEÓN PUEBLO PAHUATA, 73468 PAHUATA, XOCHITLÁN DE VICENTE SUÁREZ PUEBLA ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CARRETERA PAHUATA -TOTUTLA, SE UBICA EN EL CAMINO ENCAJONADO HACIA EL PANTEÓN ENTRE CALLE 5 DE M, lon:-97.67451705, lat:19.9421145}} | 44337 | 44382 | 480561.65 | 480561.65 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MXVS2021020, contratista:JORGE BETANCOURT VEGA, convocante:MUNICIPIO DE XOCHITLÁN DE VICENTE SUÁREZ, monto:480561.65, importe_modificado:480561.65}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1936073/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE210201936090 | Proyecto de inversión | 1568112.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1568112.56, modificado:1568112.56}} | RECONSTRUCCION CON PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE HIDALGO ENTRE CALLES BENITO JUAREZ Y ARBOLEDAS DE RIO PRIETO, EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL XOXTLA, EN EL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL XOXTLA. - 93076 | 21 | Puebla | 136 | San Miguel Xoxtla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN MIGUEL XOXTLA | 93076 | S | 400 | 300 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1280.0, meta_modificada:1280.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:136, localidad:1, direccion:CALLE HIDALGO PUEBLO SAN MIGUEL XOXTLA, 72620 SAN MIGUEL XOXTLA, SAN MIGUEL XOXTLA PUEBLA ENTRE CALLE ARBOLEDAS DEL RIO PRIETO Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE HIDALGO LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA ENTRE CALLE ARBOLEDAS DEL RIO PR, lon:-98.31152628, lat:19.16957423}} | 44392 | 44469 | 1568112.56 | 1568112.56 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SMX-09R33/2021, contratista:CONSTRUCTORES Y ASOCIADOS ROAMA SA. DE CV., convocante:MUNICIPIO DE SAN MIGUEL XOXTLA, monto:1568112.56, importe_modificado:1795708.66}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1936090/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:en esta obra se aplicara recurso en combinando fism$ 1568112.56 y fortamun$227596.1, monto total del contrato $$1,795,708.66 , trimestre:2.0, usuario:oscarjuarezr, fecha:2021-07-19}} | {obs1: {observación: FOLIO RECHAZADO VERIFICA LOS MONTOS EN CONTRATO DE APROBADO Y MODIFICADO NO COINCIDE CON AVANCE FINANCIERO REPORTADO., trimestre:2.0, usuario:virgniajarzatees, fecha:2021-07-13}, obs2: {observación: FOLIO RECHAZADO VERIFICA LOS MONTOS EN CONTRATO DE APROBADO Y MODIFICADO NO COINCIDE CON AVANCE FINANCIERO REPORTADO., trimestre:2.0, usuario:virgniajarzatees, fecha:2021-07-13}, obs3: {observación: FOLIO RECHAZADO VERIFICA LOS MONTOS EN CONTRATO DE APROBADO Y MODIFICADO NO COINCIDE CON AVANCE FINANCIERO REPORTADO., trimestre:2.0, usuario:virgniajarzatees, fecha:2021-07-13}, obs4: {observación: FOLIO RECHAZADO VERIFICA LOS MONTOS EN CONTRATO DE APROBADO Y MODIFICADO NO COINCIDE CON AVANCE FINANCIERO REPORTADO., trimestre:2.0, usuario:virgniajarzatees, fecha:2021-07-13}}
2021 | 2 | PUE210201936825 | Proyecto de inversión | 1389626.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1389626.51, modificado:1389626.51}} | CONSTRUCCION DE REVESTIMIENTO EN LA CALLE MANUEL ÁVILA CAMACHO DEL CADENAMIENTO 0+000.00 AL 0+781.96 DE LA LOCALIDAD DE YAONÁHUAC CENTRO, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE YAONÁHUAC, PUEBLA - 97893 | 21 | Puebla | 204 | Yaonáhuac | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE YAONAHUAC PUEBLA | 97893 | S | 2344 | 2145 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5839.2, meta_modificada:981.96}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:204, localidad:1, direccion:CALLE MANUEL AVILA CAMACHO PUEBLO YAONÁHUAC CENTRO, 73910 YAONÁHUAC, YAONÁHUAC PUEBLA ENTRE CALLE FRANCISCO AVILA LOBATO Y CARRETERA FEDERAL TEZIUTLAN ZARAGOZA, CALLE CRISTOBAL COLON LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA ENTRE CALLE F, lon:-97.46459617, lat:19.86746504}} | 44197 | 44231 | 1389626.51 | 1389626.51 | 1062051.97 | 1062051.97 | 1062051.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:: MYP-R33-FlSM-21013/2021, contratista:GRUPO MET-CAT S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE YAONAHUAC, monto:1389626.51, importe_modificado:1389626.51}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:781.96}} | {1936825/proyecto_PROCESO, 1936825/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE210201936839 | Proyecto de inversión | 1564436.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1564436.73, modificado:1563994.01}} | ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE REFORMA ENTRE CALLE LAS PALMAS Y BARRANCA DEL TABACO EN LA LOCALIDAD DE SANTA INÉS AHUATEMPAN, PUEBLA - 98011 | 21 | Puebla | 147 | Santa Inés Ahuatempan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SANTA INÉS AHUATEMPAN PUEBLA | 98011 | S | 732 | 691 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1440.0, meta_modificada:1440.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:147, localidad:1, direccion:CALLE REFORMA BARRIO LOS REYES, 74820 SANTA INÉS AHUATEMPAN, SANTA INÉS AHUATEMPAN PUEBLA ENTRE CALLE LAS PALMAS Y CALLE BARRANCA EL TABACO, CALLE LAZARO CARDENAS LA CALLE SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CALLE REFORMA EN LA ENTRAD, lon:-98.02569992, lat:18.40570148}} | 44326 | 44366 | 1563994.01 | 1563994.01 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-MSI/R-33/14-2021, contratista:TERESA LETICIA MACHORRO LUNA, convocante:MUNICIPIO DE SANTA INÉS AHUATEMPAN, PUEBLA, monto:1563994.01, importe_modificado:1563994.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1440.0}} | {1936839/proyecto_INICIO, 1936839/proyecto_FIN, 1936839/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE210201939971 | Proyecto de inversión | 1952733.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1952733.1, modificado:1952733.1}} | ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE AUDITORIO ENTRE AVENIDA MÉXICO Y CALLE NUEVA YORK Y ESTACIONAMIENTO DEL AUDITORIO DE LA JUNTA AUXILIAR DE SANCTORUM | 21 | Puebla | 41 | Cuautlancingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Cuautlancingo | FORTA-21-04 | N | 0 | 0 | 5000 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:701.4, meta_modificada:701.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:8, direccion:Avenida México 41, Lázaro Cárdenas, 72730 Sanctorum, Pue., México, lon:-98.24567914, lat:19.100399}} | 44320 | 44364 | 1952733.1 | 1952733.1 | 1952733.1 | 585819.93 | 585819.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCP-DOP/FORTA-21-04, contratista:Alma Delia Velasco Canalizo, convocante:Municipio de Cuautlancingo, monto:1952733.1, importe_modificado:1952733.1}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:618.0}} | {1939971/proyecto_INICIO, 1939971/proyecto_PROCESO, 1939971/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE210201939984 | Proyecto de inversión | 3278928.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3278928.51, modificado:3278928.51}} | REHABILITACIÓN DE LA IMAGEN URBANA DEL PARQUE MUNICIPAL. | 21 | Puebla | 41 | Cuautlancingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO | FORTA-21-05 | N | 0 | 0 | 25000 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1339.48, meta_modificada:1339.48}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:Francisco I. Madero 3, Barrio del Bajío, 72700 San Juan Cuautlancingo, Pue., México, lon:-98.27277482, lat:19.0887701}} | 44357 | 44416 | 3278928.51 | 3278928.51 | 3278928.51 | 983678.55 | 983678.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FORTA-21-05, contratista:Proveedora De Suministros Y Servicios MAXXON S.A. de C.V, convocante:Municipio de Cuautlancingo, monto:3278928.51, importe_modificado:3278928.51}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:495.0}} | {1939984/proyecto_PROCESO, 1939984/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE210201941047 | Proyecto de inversión | 454980.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:454980.42, modificado:454980.42}} | ¿2DA. ETAPA DEL ADOQUINAMIENTO DE CALLE MORELOS ENTRE CALLE BENITO JUÁREZ SUR Y CALLE FRANCISCO I. MADERO UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SAN FELIPE TEOTLALCINGO DEL MUNICIPIO DE SAN FELIPE TEOTLALCINGO, PUEBLA¿ | 21 | Puebla | 122 | San Felipe Teotlalcingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN FELIPE TEOTLALCINGO | 21-07CSFT | N | 0 | 0 | 200 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:350.0, meta_modificada:350.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:122, localidad:1, direccion:Francisco I. Madero Sur 9, Secc Uno, 74140 San Felipe Teotlalcingo, Pue., México, lon:-98.50173354, lat:19.22885547}} | 44291 | 44327 | 450202.6 | 450202.6 | 450202.6 | 450202.6 | 450202.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPMSFT/R-33/FORTAMUN/21-07CSFT, contratista:A&N CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN FELIPE TEOTLALCINGO, monto:450202.6, importe_modificado:450202.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:350.0}} | {1941047/proyecto_PROCESO, 1941047/proyecto_INICIO, 1941047/proyecto_FIN, 1941047/proyecto_INICIO, 1941047/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE210201942034 | Proyecto de inversión | 1575795.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:RECURSOS MUNICIPALES (FISM 2021), monto:82936.59, modificado:82936.59}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1492858.65, modificado:1492858.65}} | CONSTRUCCION DE 29 SISTEMAS DE SANEAMIENTO A BASE DE BIODIGESTORES EN LA LOCALIDAD DE LA LOMA DE LA COLMENA DEL MUNICIPIO DE TLACUILOTEPEC, PUEBLA | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros Programas de Inversión | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA | 210029 | S | 78 | 63 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:29.0, meta_modificada:29.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:178, localidad:33, direccion:Tlacuilotepec, Pue., México, lon:-98.0685401, lat:20.3258174}} | 44377 | 44556 | 82936.59 | 1500736.92 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE210201942035 | Proyecto de inversión | 656601.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:RECURSOS MUNICIPALES (FISM 2021), monto:34557.96, modificado:34557.96}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:622043.27, modificado:622043.27}} | CONSTRUCCIÓN DE 12 SISTEMAS DE SANEAMIENTO A BASE DE BIODIGESTORES PARA LA LOCALIDAD DE CERRO PRIETO MUNICIPIO DE TLACUILOTEPEC | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros Programas de Inversión | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA | 210030 | S | 23 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:178, localidad:4, direccion:Tlacuilotepec, Pue., México, lon:-98.0685401, lat:20.3258174}} | 44377 | 44526 | 34557.96 | 625320.93 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE210201942041 | Proyecto de inversión | 1501095.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:RECURSOS MUNICIPALES (FISM 2021), monto:500365.01, modificado:500365.01}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000730.02, modificado:1000730.02}} | AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE TEZOYO EN SAN PABLO AHUATEMPA, SANTA ISABEL CHOLULA, PUEBLA | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros Programas de Inversión | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA | 210032 | S | 587 | 549 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:148, localidad:3, direccion:Santa Isabel Cholula, Pue., México, lon:-98.3778746, lat:18.9924962}} | 44377 | 44556 | 500365.01 | 1425036.25 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE210201942048 | Proyecto de inversión | 278081.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:RECURSOS MUNICIPALES (FISM 2021), monto:14635.86, modificado:14635.86}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:263445.36, modificado:263445.36}} | CONSTRUCCIÓN DE 5 SISTEMAS DE SANEAMIENTO A BASE DE BIODIGESTORES EN LA LOCALIDAD DE LOS CAFETALES, MUNICIPIO DE HUEYTAMALCO, PUEBLA. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros Programas de Inversión | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA | 210036 | S | 10 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:194, direccion:Hueytamalco, Pue., México, lon:-97.2895663, lat:19.9401027}} | 44377 | 44496 | 14635.86 | 264884.19 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE210201942051 | Proyecto de inversión | 1089149.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:RECURSOS MUNICIPALES (FISM 2021), monto:57323.65, modificado:57323.65}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1031825.75, modificado:1031825.75}} | CONSTRUCCIÓN DE 20 SISTEMAS DE SANEAMIENTO A BASE DE BIODIGESTORES EN LA LOCALIDAD DE LIMONATENO (LIMONATENO GRANDE), MUNICIPIO DE HUEYTAMALCO, PUEBLA. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros Programas de Inversión | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA | 210044 | S | 48 | 44 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:41, direccion:Hueytamalco, Pue., México, lon:-97.2895663, lat:19.9401027}} | 44377 | 44556 | 57323.65 | 1037401.08 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE210201942054 | Proyecto de inversión | 710629.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:RECURSOS MUNICIPALES (FISM 2021), monto:37401.55, modificado:37401.55}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:673227.85, modificado:673227.85}} | CONSTRUCCIÓN DE 13 SISTEMAS DE SANEAMIENTO A BASE DE BIODIGESTORES EN LA LOCALIDAD DE SAN LUCAS, MUNICIPIO DE HUEYTAMALCO, PUEBLA. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros Programas de Inversión | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA | 210046 | S | 27 | 31 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:13.0, meta_modificada:13.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:84, direccion:Hueytamalco, Pue., México, lon:-97.2895663, lat:19.9401027}} | 44377 | 44526 | 37401.55 | 676811.84 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE210201942057 | Proyecto de inversión | 1035089.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:RECURSOS MUNICIPALES (FISM 2021), monto:54478.39, modificado:54478.39}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:980611.02, modificado:980611.02}} | CONSTRUCCIÓN DE 19 SISTEMAS DE SANEAMIENTO A BASE DE BIODIGESTORES EN LA LOCALIDAD DE SOLÓRZANO, MUNICIPIO DE HUEYTAMALCO, PUEBLA. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros Programas de Inversión | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA | 210047 | S | 37 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:19.0, meta_modificada:19.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:137, direccion:Hueytamalco, Pue., México, lon:-97.2895663, lat:19.9401027}} | 44377 | 44556 | 54478.39 | 985758.98 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE210201944126 | Proyecto de inversión | 1298196.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1298196.6, modificado:1298196.6}} | REHABILITACION Y MODERNIZACION DEL ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO GENERAL FELIPE ANGELES PUEBLA EJERCICIO 2021 | 21 | Puebla | 65 | General Felipe Ángeles | Programa de Inversión de Mantenimiento | Urbanización | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO GENERAL FELIPE ANGELES | 21006 | N | 0 | 0 | 19040 | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:585.0, meta_modificada:585.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:Calle 3 Nte. 2, La Encarnación, 75170 San Pablo de las Tunas, Pue., México, lon:-97.708776, lat:18.99341178}} | 44253 | 44327 | 1298196.6 | 1298196.6 | 875000 | 875000 | 875000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGFA-DOP-FORT-006/2021, contratista:GRUPO DISTRIBUIDOR MEXILIGHT S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO GENERAL FELIPE ANGELES, monto:1298196.6, importe_modificado:1298196.6}} | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:384.0}} | {1944126/proyecto_PROCESO, 1944126/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:CORREGIR TIPO DE PROGRAMA, trimestre:2.0, usuario:blancalramirezte, fecha:2021-07-19}, obs2: {observación:CORREGIR TIPO DE PROGRAMA, trimestre:2.0, usuario:blancalramirezte, fecha:2021-07-19}, obs3: {observación:CORREGIR TIPO DE PROGRAMA, trimestre:2.0, usuario:blancalramirezte, fecha:2021-07-19}, obs4: {observación:CORREGIR TIPO DE PROGRAMA, trimestre:2.0, usuario:blancalramirezte, fecha:2021-07-19}}
2021 | 2 | PUE210201936099 | Proyecto de inversión | 1243594.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1243594.74, modificado:1243594.74}} | CONSTRUCCION DE MERCADO MUNICIPAL EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO ACATEPEC, MUNICIPIO DE ZOQUITLAN, PUEBLA, (SEGUNDA ETAPA) - 93116 | 21 | Puebla | 217 | Zoquitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE ZOQUITLAN | 93116 | S | 886 | 818 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:351.47, meta_modificada:351.47}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:217, localidad:2, direccion:CALLE JOSE LOPEZ PORTILLO RANCHERIA ACATEPEC, 75934 ACATEPEC (SAN ANTONIO), ZOQUITLÁN PUEBLA ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y , SE UBICA A 50 METROS DE LA PRESIDENCIA AUXILIAR DE ACATEPEC A UN COSTADO DE LA IGLESIA, SOBRE LA CA, lon:-97.03753044, lat:18.37113287}} | 44333 | 44407 | 1243594.74 | 1243594.74 | 966362.17 | 966362.17 | 966362.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZP-CIR3-006/2021, contratista:ANGEL PAUL MORENO CUEVAS, convocante:MUNICIPIO DE ZOQUITLAN, PUEBLA, monto:1243594.74, importe_modificado:1243594.74}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:333.9}} | {1936099/proyecto_INICIO, 1936099/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE210201936101 | Proyecto de inversión | 519528.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:519528.68, modificado:519528.68}} | CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN LA LOCALIDAD DE AXOCOVAJCA, MUNICIPIO DE ZOQUITLAN, PUEBLA. - 93119 | 21 | Puebla | 217 | Zoquitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE ZOQUITLAN | 93119 | S | 74 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:214.95, meta_modificada:214.95}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:217, localidad:97, direccion:CALLE PRINCIPAL BARRIO AXOCOVAJCA, 75930 AXOCOVAJCA, ZOQUITLÁN PUEBLA ENTRE CAMINO A OCOTEMPA Y CAMINO A TOTLALA, SE UBICA A 10 METROS DE LA CAPILLA DEL BARRIO DE AXOCOBAJACA EN LA PARTE POSTERIOR SE UBICA LA ESCUELA PRIMAR, lon:-96.99927241, lat:18.33488039}} | 44349 | 44408 | 519528.68 | 519528.68 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZP-CAD-005/2021, contratista:FLORIBERTO TEMOXTLE GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE ZOQUITLAN, PUEBLA, monto:519528.68, importe_modificado:519528.68}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:42.99}} | {1936101/proyecto_INICIO, 1936101/proyecto_PROCESO, 1936101/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE210201936875 | Proyecto de inversión | 306147.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:306147.94, modificado:306147.94}} | AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN POZO #28 CALLE 9 SUR ENTRE CALLE 4 PONIENTE Y CALLE 2 PONIENTE, BARRIO GUADALUPE, EN LA LOCALIDAD DE SAN MRTIN CALTENCO, MUNICIPIO DE TOCHTEPEC, PUEBLA. - 98319 | 21 | Puebla | 189 | Tochtepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TOCHTEPEC | 98319 | S | 8 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:189, localidad:10, direccion:CALLE 9 SUR PUEBLO SAN MARTÍN CALTENCO, 75617 SAN MARTÍN CALTENCO, TOCHTEPEC PUEBLA ENTRE CALLE 9 SUR Y CALLE 2 PONIENTE, CALLE 4 PONIENTE PARA LLEGAR AL LUGAR DE LA OBRA SE PUEDE ACCESAR A LO LOCALIDAD DE SAN MARTIN CALTENCO, lon:-97.82428377, lat:18.88421548}} | 44368 | 44396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1936875/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE210201942058 | Proyecto de inversión | 1035089.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:RECURSOS MUNICIPALES (FISM 2021), monto:54478.39, modificado:54478.39}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:980611.02, modificado:980611.02}} | CONSTRUCCIÓN DE 19 SISTEMAS DE SANEAMIENTO A BASE DE BIODIGESTORES EN LA LOCALIDAD DE TACOTALPA, MUNICIPIO DE HUEYTAMALCO, PUEBLA. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros Programas de Inversión | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA | 210048 | S | 41 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:19.0, meta_modificada:19.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:90, direccion:Hueytamalco, Pue., México, lon:-97.2895663, lat:19.9401027}} | 44377 | 44556 | 54478.39 | 985758.98 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE210201942059 | Proyecto de inversión | 1035089.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:RECURSOS MUNICIPALES (FISM 2021), monto:54478.39, modificado:54478.39}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:980611.02, modificado:980611.02}} | CONSTRUCCIÓN DE 19 SISTEMAS DE SANEAMIENTO A BASE DE BIODIGESTORES EN LA LOCALIDAD DE EL MIRADOR (MIRADOR TENEXAPA), MUNICIPIO DE HUEYTAMALCO, PUEBLA | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros Programas de Inversión | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA | 210049 | S | 39 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:19.0, meta_modificada:19.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:56, direccion:Hueytamalco, Pue., México, lon:-97.2895663, lat:19.9401027}} | 44377 | 44556 | 54478.39 | 985758.98 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE210201942060 | Proyecto de inversión | 278081.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:263445.37, modificado:263445.37}, ff2: {ciclo_recurso:2021, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:RECURSOS MUNICIPALES (FISM 2021), monto:14635.85, modificado:14635.85}} | CONSTRUCCIÓN DE 5 SISTEMAS DE SANEAMIENTO A BASE DE BIODIGESTORES PARA LA LOCALIDAD DE ALTAMIRA MUNICIPIO DE TLAXCO, PUEBLA | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros Programas de Inversión | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA | 210050 | S | 12 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:187, localidad:4, direccion:Tlaxco, Pue., México, lon:-98.0287909, lat:20.4212271}} | 44377 | 44496 | 14635.85 | 264884.19 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE210201942061 | Proyecto de inversión | 732596.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:RECURSOS MUNICIPALES (FISM 2021), monto:129281.69, modificado:129281.69}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:603314.54, modificado:603314.54}} | CONSTRUCCIÓN DE 15 SISTEMAS DE SANEAMIENTO A BASE DE BIODIGESTORES EN LA LOCALIDAD DE EL JONOTE, MUNICIPIO DE XICOTEPEC, PUEBLA | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros Programas de Inversión | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA | 210051 | S | 165 | 184 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:197, localidad:7, direccion:Xicotepec de Juárez, Pue., México, lon:-97.964257, lat:20.2786413}} | 44406 | 44556 | 129281.69 | 278825.46 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE210201942063 | Proyecto de inversión | 3780449.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:RECURSOS MUNICIPALES (FISM 2021), monto:667138.15, modificado:667138.15}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3113311.38, modificado:3113311.38}} | CONSTRUCCIÓN DE 78 SISTEMAS DE SANEAMIENTO A BASE DE BIODIGESTORES EN LA LOCALIDAD DE RANCHO NUEVO, MUNICIPIO DE XICOTEPEC, PUEBLA | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros Programas de Inversión | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA | 210052 | S | 165 | 184 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:78.0, meta_modificada:78.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:197, localidad:49, direccion:Alatriste 121, Col Centro, 73080 Xicotepec de Juárez, Pue., México, lon:-97.96062469, lat:20.27697171}} | 44406 | 44556 | 667138.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE210201942067 | Proyecto de inversión | 19158212.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9579106.34, modificado:9579106.34}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9579106.36, modificado:9579106.36}} | CONSTRUCCIÓN DEL SUBCOLECTOR CHIAUTZINGO EN LA CUENCA DEL ALTO ATOYAC, TRAMO SAN LUIS COYOTZINGO-XALMIMILULCO, EN EL ESTADO DE PUEBLA. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA | 210056 | S | 12087 | 10874 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:74, localidad:29, direccion:Huejotzingo, Pue., México, lon:-98.4047163, lat:19.1589453}} | 44372 | 44551 | 9579106.34 | 18381320.47 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Usar una clasificación distinta de otros, trimestre:2.0, usuario:victordeleonfa, fecha:2021-07-22}}
2021 | 2 | PUE210201935444 | Proyecto de inversión | 293710.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:293710.02, modificado:293710.02}} | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN 2DA. DE CARMEN SERDÁN, VARIAS CALLES EN LA LOCALIDAD DE SANTA ANA ACOZAUTLA, SANTA ISABEL CHOLULA, PUEBLA. - 89504 | 21 | Puebla | 148 | Santa Isabel Cholula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SANTA ISABEL CHOLULA | 89504 | S | 14 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Conexione(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:148, localidad:4, direccion:CALLE 2DA DE CARMEN SEDAN INTERIOR SN BARRIO SANTA ANA ACOZAUTLA, 74358 SANTA ANA ACOZAUTLA, SANTA ISABEL CHOLULA PUEBLA ENTRE CALLE 2DA DE CARMEN SERDAN Y CALLE VARIAS, CALLE VARIAS 2DA. DE CARMEN SERDAN VARIAS CALLES EN LA , lon:-98.3761545, lat:18.95658594}} | 44378 | 44469 | 293710.02 | 293710.02 | 293710.02 | 293710.02 | 293710.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SICH/OP/2021/071, contratista:CFE DISTRIBUCION, convocante:MUNICIPIO DE SANTA ISABEL CHOLULA PUEBLA, monto:293710.02, importe_modificado:293710.02}} | {meta1: {unidad_medida:Conexione(s), avance:0.0}} | {1935444/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE210201936119 | Proyecto de inversión | 1659974.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1659974.59, modificado:1659974.59}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN CALLE TULIPANES ENTRE CALLE NOGAL Y CALLE LAS TORRES COLONIA PARAÍSO EN EL MUNICIPIO DE PUEBLA. - 93220 | 21 | Puebla | 114 | Puebla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE PUEBLA | 93220 | S | 95 | 88 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1096.0, meta_modificada:1095.65}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:CALLE TULIPANES COLONIA PARAÍSO, 72360 HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, PUEBLA PUEBLA ENTRE CALLE LAS TORRES Y CALLE NOGAL, CALLE BUGAMBILIAS LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA A 599.69 METROS HACIA EL NORESTE DE LA DESVIACIÓN DEL ANIL, lon:-98.12158115, lat:19.03718889}} | 44354 | 44413 | 1659974.59 | 1659974.59 | 497992.38 | 497992.38 | 497992.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/I5032/SISPMP-2021-30901, contratista:GRUPO ARMATESA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PUEBLA, monto:1659974.59, importe_modificado:1659974.59}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:267.45}} | {1936119/proyecto_PROCESO, 1936119/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE210201936127 | Proyecto de inversión | 307130.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:307130.74, modificado:307130.74}} | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA EXPLANADA DE LA PRIMERA SECCIÓN. - 93248 | 21 | Puebla | 177 | Tlacotepec de Benito Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TLACOTEPEC DE BENITO JUÁREZ | 93248 | S | 1785 | 1615 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:254.78, meta_modificada:254.78}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:177, localidad:1, direccion:CALLE 3 SUR INTERIOR SN SECCION TLACOTEPEC DE BENITO JUÁREZ, 75680 TLACOTEPEC DE BENITO JUÁREZ, TLACOTEPEC DE BENITO JUÁREZ PUEBLA ENTRE CALLE 3 PONIENTE Y CALLE 5 SUR, CALLE ÁLVARO OBREGÓN ORIENTE EL PROYECTO SE ENCUENTRA A , lon:-97.65352325, lat:18.68106677}} | 44312 | 44356 | 307130.74 | 307130.74 | 92139.22 | 92139.22 | 92139.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MT-FISM-21020-21, contratista:ISAMAR MONTES AGUILAR, convocante:MUNICIPIO DE TLACOTEPEC DE BENITO JUÁREZ PUEBLA, monto:307130.74, importe_modificado:307130.74}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:254.78}} | {1936127/proyecto_PROCESO, 1936127/proyecto_FIN, 1936127/proyecto_INICIO, 1936127/proyecto_FIN, 1936127/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE210201938392 | Proyecto de inversión | 2825466.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2825466.25, modificado:2825466.25}} | REHABILITACIÓN VIAL EN CALLE 85 PONIENTE-CALLE DE LAS FLORES NORTE ENTRE CALLE DE LA 19 SUR Y CALLE DALIAS U. HAB. MATEO DE REGIL RODRÍGUEZ, JUNTA AUXILIAR SAN BALTAZAR CAMPECHE EN EL MUNICIPIO DE PUEBLA, PUE. | 21 | Puebla | 114 | Puebla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos | 50332 | N | 0 | 0 | 1850 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5679.88, meta_modificada:5679.88}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:85 PONIENTE JUANTA AUXIIAR SAN BALTAZAR CAMPECHE, lon:-98.197495, lat:19.04399}} | 44301 | 44360 | 2825466.25 | 2664882.13 | 2574027.73 | 2574027.73 | 2574027.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/LPE012/SISPMP-2021-50332, contratista:MASH MAQUINARIA Y OBRAS CIVILES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PUEBLA, monto:2664882.13, importe_modificado:2664882.13}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5679.88}} | {1938392/proyecto_PROCESO, 1938392/proyecto_FIN, 1938392/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE210201943144 | Proyecto de inversión | 1833384.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1833384.59, modificado:1833384.59}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE MADERO NORTE EN LA LOCALIDAD DE CUEYATLA, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE NAUPAN, PUEBLA. | 21 | Puebla | 100 | Naupan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NAUPAN | 2021/21/09-FISM-DF | N | 0 | 0 | 567 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro cuadrado, meta:1478.0, meta_modificada:1478.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:100, localidad:4, direccion:Villa Juárez 242, Segunda Secc, 73140 Naupan, Pue., México, lon:-98.10945511, lat:20.22853642}} | 44319 | 44411 | 1833384.59 | 1833384.59 | 606507.71 | 606507.71 | 606507.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:21009121/FlSM-DF/2021, contratista:MARTHA ALEJANDRA CORONA QUINTOS, convocante:MUNICIPIO DE NAUPAN, monto:1858238.7, importe_modificado:1858238.7}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro cuadrado, avance:444.0}} | {1943144/proyecto_INICIO, 1943144/proyecto_PROCESO, 1943144/proyecto_INICIO, 1943144/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE210201935500 | Proyecto de inversión | 387352.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:387352.89, modificado:387352.89}} | AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLE 7 NORTE ENTRE CALLE 2 PONIENTE Y CANAL DE AGUA, SAN LORENZO OMETEPEC, MUNICIPIO DE TOCHTEPEC, PUEBLA. - 89689 | 21 | Puebla | 189 | Tochtepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TOCHTEPEC | 89689 | S | 23 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:315.0, meta_modificada:315.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:189, localidad:9, direccion:CALLE 7 NORTE PUEBLO SAN LORENZO OMETEPEC, 75615 SAN LORENZO OMETEPEC, TOCHTEPEC PUEBLA ENTRE CALLE 2 PONIENTE Y CALLE 4 PONIENTE, CALLE 9 NORTE PARA LLEGAR AL LUGAR DE LA OBRA SE PUEDE ACCESAR A LA LOCALIDAD DE SAN LORENZO , lon:-97.85861469, lat:18.8568018}} | 44330 | 44359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1935500/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE210201936153 | Proyecto de inversión | 1061492.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1061492.5, modificado:1061492.5}} | CONSTRUCCIÓN DE MUROS PERIMETRALES EN EL TECHADO DE LA PRIMERA SECCIÓN DEL MUNICIPIO DE TLACOTEPEC DE BENITO JUÁREZ,PUEBLA. - 93397 | 21 | Puebla | 177 | Tlacotepec de Benito Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TLACOTEPEC DE BENITO JUÁREZ | 93397 | S | 1785 | 1615 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:278.86, meta_modificada:278.86}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:177, localidad:1, direccion:CALLE 3 SUR INTERIOR SN SECCION TLACOTEPEC DE BENITO JUÁREZ, 75680 TLACOTEPEC DE BENITO JUÁREZ, TLACOTEPEC DE BENITO JUÁREZ PUEBLA ENTRE CALLE 3 PONIENTE Y CALLE 5 SUR, CALLE ÁLVARO OBREGÓN ORIENTE EL PROYECTO SE ENCUENTRA A , lon:-97.65351118, lat:18.68107444}} | 44315 | 44359 | 1061492.5 | 1061492.5 | 871197.81 | 871197.81 | 871197.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MT-FISM-21019-21, contratista:OBRA CIVIL Y URBANIZACION DEL SUR MICCSA S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE TLACOTEPEC DE BENITO JUÁREZ PUEBLA, monto:1061492.5, importe_modificado:1061492.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:278.86}} | {1936153/proyecto_INICIO, 1936153/proyecto_PROCESO, 1936153/proyecto_INICIO, 1936153/proyecto_FIN, 1936153/proyecto_PROCESO, 1936153/proyecto_FIN, 1936153/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE210201936192 | Proyecto de inversión | 1217315.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1217315.75, modificado:1217315.75}} | AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLEJON SIN NOMBRE, PRIVADAS 23 DE DICIEMBRE, 24 DE DICIEMBRE, SAN ANTONIO Y CALLES VENUSTIANO CARRANZA, MARIA GUADALUPE BARRIO SAN ANTONIO TIERRA COLORADA Y CALLEJON PIPILA BARRIO LOS REYES - 93607 | 21 | Puebla | 147 | Santa Inés Ahuatempan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SANTA INÉS AHUATEMPAN PUEBLA | 93607 | S | 88 | 62 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1061.9, meta_modificada:1061.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:147, localidad:1, direccion:CALLEJON PIPILA BARRIO LOS REYES, 74820 SANTA INÉS AHUATEMPAN, SANTA INÉS AHUATEMPAN PUEBLA ENTRE CALLE MUCIO P MARTINEZ Y CALLE MANUEL ALTAMIRANO, CALLE MANUEL ACUÑA EL CALLEJON SE ENCUENTRA UBICADO EN EL BARRIO DE LOS REYES, lon:-98.02102628, lat:18.40988009}} | 44293 | 44343 | 879678.87 | 1217315.75 | 879678.87 | 879678.87 | 879678.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-MSI/R-33/09-2021, contratista:JOSE DAVID MACHORRO LUNA, convocante:MUNICIPIO DE SANTA INÉS AHUATEMPAN, PUEBLA, monto:986579.19, importe_modificado:1217315.75}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1061.9}} | {1936192/proyecto_INICIO, 1936192/proyecto_FIN, 1936192/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE210201941220 | Proyecto de inversión | 2583438.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2583438.03, modificado:2583438.03}} | CONSTRUCCIÓN DE LA PRESIDENCIA AUXILIAR EN SAN DIEGO CUACHAYOTLA, LOCALIDAD DE CHOLULA DE RIVADAVIA, MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA, PUEBLA | 21 | Puebla | 140 | San Pedro Cholula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Asistencia Social | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA, PUEBLA | 21046 | N | 0 | 0 | 5068 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:268.2, meta_modificada:268.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:140, localidad:1, direccion:Calle 5 de Mayo 128, San Diego Cuachayotla, 72760 Cholula, Pue., México, lon:-98.3252281, lat:19.08592612}} | 44285 | 44415 | 499464.47 | 2583438.03 | 499464.47 | 499464.47 | 499464.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-046-FISM-RAMO33/2021, contratista:BFM INFRAESTRUCTURA SUSTENTABLE S. DE R. L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA, monto:2583438.03, importe_modificado:2583438.03}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:94.0}} | {1941220/proyecto_PROCESO, 1941220/proyecto_INICIO, 1941220/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:Observaciones atendidas, trimestre:2.0, usuario:manuelaguirrem, fecha:2021-07-23}} | {obs1: {observación:Usar una clasificación distinta de 'Otros proyectos', trimestre:2.0, usuario:victordeleonfa, fecha:2021-07-22}}
2021 | 2 | PUE210201941226 | Proyecto de inversión | 11072021.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:PARTICIPACIONES, monto:4572021.41, modificado:4572021.41}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6500000.0, modificado:6500000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO SEGUNDA ETAPA EN LA EXPLANADA DE LA PRIMERA SECCIÓN DEL MUNICIPIO DE TLACOTEPC DE BENITO JUÁREZ, PUEBLA. | 21 | Puebla | 177 | Tlacotepec de Benito Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO DE TLACOTEPEC DE BENITO JUÁREZ | 21021 | S | 1785 | 1615 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2969.76, meta_modificada:2969.76}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:177, localidad:1, direccion:75680, Calle 3 Sur 17, Primera Centro, 75680 Tlacotepec, Pue., México, lon:-97.65355468, lat:18.6810997}} | 44327 | 44416 | 6500000 | 6500000 | 5612932.64 | 5612932.64 | 5612932.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MT-FORT-PART-21021-21, contratista:OBRA CIVIL Y URBANIZACION DEL SUR MICCSA S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE TLACOTEPEC DE BENITO JUÁREZ PUEBLA, monto:1.107202141E7, importe_modificado:1.107202141E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1935.7}} | {1941226/proyecto_INICIO, 1941226/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:SE HACE MENCIÓN QUE SE REGISTRA EN AVANCE FINANCIERO EL IMPORTE CORRESPONDIENTE AL FONDO DE FORTAMUN ., trimestre:2.0, usuario:cesarnavah, fecha:2021-07-09}} | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE210201941240 | Proyecto de inversión | 1998986.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1998986.98, modificado:1998986.98}} | CONSTRUCCION DE ADOQUINAMIENTO Y OBRAS COMPLEMETARIAS EN PROLONGACION DE CALLE DANIEL GONZALEZ ORIENTE ENTRE CALLE JACINTO AQUINO COLONIA ACOLOLCO EN EL MUNICIPIO DE ALTEPEXI, PUEBLA. | 21 | Puebla | 13 | Altepexi | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE ALTEPEXI, PUEBLA | 21010 | S | 300 | 250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1550.59, meta_modificada:1550.59}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:Privada Daniel González 39, Centro, 75953 Altepexi, Pue., México, lon:-97.28965938, lat:18.37133688}} | 44319 | 44378 | 1998986.98 | 1998986.98 | 599696.09 | 599696.09 | 599696.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMAP-DOP-R33-CI5-005/2021, contratista:ZEFERINO RAMOS HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE ALTEPEXI, PUEBLA, monto:1998986.98, importe_modificado:1998986.98}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:465.18}} | {1941240/proyecto_INICIO, 1941240/proyecto_PROCESO, 1941240/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE210201936203 | Proyecto de inversión | 1695497.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1695497.59, modificado:1695497.59}} | REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE UBICADA EN LA LOCALIDAD DE ZOQUITLAN, MUNICIPIO DE ZOQUITLAN, PUEBLA - QUETZALTOTOC - 93652 | 21 | Puebla | 217 | Zoquitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE ZOQUITLAN PUEBLA | 93652 | S | 1494 | 1301 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1676.0, meta_modificada:1676.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:217, localidad:158, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 734 TRAMO VENTANILLAS - ZOQUITLAN KILÓMETRO 2 + 200 BARRIO QUETZALTOTOC, 75930 QUETZALTOTOC, ZOQUITLÁN PUEBLA ENTRE CARRETERA VENTANILLAS - ZOQUITLAN KM 2 200 Y CALLE AL HOSPITAL GENERAL, LA LINEA, lon:-97.04486567, lat:18.33813196}} | 44305 | 44426 | 1695497.59 | 1695497.59 | 1355225.96 | 1355225.96 | 1355225.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZP-LPE-001/2021, contratista:ABEL ZARATE PACHECO, convocante:MUNICIPIO DE ZOQUITLAN, PUEBLA, monto:4461833.64, importe_modificado:4461833.64}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1340.8}} | {1936203/proyecto_INICIO, 1936203/proyecto_PROCESO, 1936203/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:OBRA REALIZADA EN 3 LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE ZOQUITLAN, POR ELLO SE REPORTO EN LA MIDS EN 3 LOCALIDADES, POR SER REHABILITACION DE AGUA POTABLE SE REALIZA BAJO UN CONTRATO EL CUAL TIENE MONTO TOTAL DE $ 4, 461,833.64 , trimestre:2.0, usuario:rubenroblesp, fecha:2021-07-08}} | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE210201938477 | Proyecto de inversión | 782692.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:782692.48, modificado:782692.48}} | CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE BARDA PERIMETRAL EN EL PANTEÓN MUNICIPAL DE LA COMUNIDAD DE TENEJAQUE | 21 | Puebla | 8 | Ahuazotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE AHUAZOTEPEC PUEBLA | 21007 | N | 0 | 0 | 483 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:400.0, meta_modificada:400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:8, direccion:TENEJAQUE, lon:-98.162348, lat:20.046047}} | 44258 | 44377 | 354566.64 | 354566.64 | 354566.64 | 354566.64 | 354566.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-AHU-IR3-07/21, contratista:AIKAER S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE AHUAZOTEPEC PUEBLA, monto:782692.48, importe_modificado:782692.48}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:320.0}} | {1938477/proyecto_INICIO, 1938477/proyecto_PROCESO, 1938477/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE210201941242 | Proyecto de inversión | 671145.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:671145.85, modificado:671145.85}} | Equipamiento para el centro de emergencia y respuesta inmediata para seguridad pública municipal Santa Isabel Cholula, Puebla (Segunda etapa) | 21 | Puebla | 148 | Santa Isabel Cholula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Seguridad | Sin identificar | municipio de santa isabel cholula | 066 | N | 0 | 0 | 11498 | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:148, localidad:1, direccion:Calle Ayuntamiento 1, Centro, 74350 Santa Isabel Cholula, Pue., México, lon:-98.379444, lat:18.9942781}} | 44375 | 44469 | 671145.85 | 671145.85 | 149917.31 | 149917.31 | 149917.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SICH/OP/2021/066, contratista:SPAC ELECTRONICA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA ISABEL CHOLULA PUEBLA, monto:671145.85, importe_modificado:671145.85}} | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:0.0}} | {1941242/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:en reporte fotográfico, no se aprecian bien las fotos , trimestre:2.0, usuario:mariadgilca, fecha:2021-07-15}, obs2: {observación:El reporte fotográfico no corresponde a la descripción que mencionó de cámaras de seguridad que me comentó, cambiar reporte, trimestre:2.0, usuario:mariadgilca, fecha:2021-07-20}, obs3: {observación:El reporte fotográfico no corresponde a la descripción que mencionó de cámaras de seguridad que me comentó, cambiar reporte, trimestre:2.0, usuario:mariadgilca, fecha:2021-07-20}, obs4: {observación:El reporte fotográfico no corresponde a la descripción que mencionó de cámaras de seguridad que me comentó, cambiar reporte, trimestre:2.0, usuario:mariadgilca, fecha:2021-07-20}, obs5: {observación:El reporte fotográfico no corresponde a la descripción que mencionó de cámaras de seguridad que me comentó, cambiar reporte, trimestre:2.0, usuario:mariadgilca, fecha:2021-07-20}}
2021 | 2 | PUE210201936236 | Proyecto de inversión | 134858 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:134858.0, modificado:134858.0}} | AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN LA CALLE NICOLAS BRAVO ENTRE CALLE ALDAMA Y CALLE INSURGENTES, EN LA LOCALIDAD DE LINDA VISTA, DEL MUNICIPIO DE SOLTEPEC, PUEBLA. - 93909 | 21 | Puebla | 152 | Soltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SOLTEPEC | 93909 | S | 56 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:152, localidad:1, direccion:CALLE NICOLAS BRAVO COLONIA LINDA VISTA, 75140 SOLTEPEC, SOLTEPEC PUEBLA ENTRE CALLE ALDAMA Y CALLE INSURGENTES, CALLE AQUILES SERDAN ES MUY CONOCIDA POR LOS HABITANTES DE DICHA COLONIA YA QUE COMO ESTA A LA ORILLA DE COLONIA, lon:-97.71564987, lat:19.11074944}} | 44351 | 44382 | 40457.4 | 40457.4 | 40457.4 | 40457.4 | 40457.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-ADJ-AD-R33-FISM-007/2021, contratista:MINRI BAUTISTA JUAREZ, convocante:MUNICIPIO DE SOLTEPEC, PUEBLA, monto:134858.0, importe_modificado:134858.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {1936236/proyecto_INICIO, 1936236/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE210201937101 | Proyecto de inversión | 901225.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:901225.07, modificado:901225.07}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE PRINCIPAL DEL BARRIO DE COYOTZONGA, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE ZOQUITLAN, PUE. - 99748 | 21 | Puebla | 217 | Zoquitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE ZOQUITLAN | 99748 | S | 25 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:544.77, meta_modificada:544.77}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:217, localidad:1, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL BARRIO COYOTZONGA, 75930 ZOQUITLÁN, ZOQUITLÁN PUEBLA ENTRE CALLE CALLE PRINCIPAL Y CARRETERA CARRETERA A ZOQUITLAN, LA CALLE SE UBICA SOBRE CARRETERA DE QUETZALTOTOC A ZOQUITLAN ANTES DE LLEGAR A BODEG, lon:-97.02300543, lat:18.33923787}} | 44354 | 44442 | 901225.07 | 901225.07 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZP-CIR3-0011/2021, contratista:RAUL ROBERTO OSORIO HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE ZOQUITLAN, PUEBLA, monto:901225.07, importe_modificado:901225.07}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:163.43}} | {1937101/proyecto_INICIO, 1937101/proyecto_PROCESO, 1937101/proyecto_INICIO, 1937101/proyecto_PROCESO, 1937101/proyecto_INICIO, 1937101/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE210201935673 | Proyecto de inversión | 2230916.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2230916.82, modificado:2230916.82}} | REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE UBICADA EN LA LOCALIDAD DE ZOQUITLAN, MUNICIPIO DE ZOQUITLAN, PUEBLA - 90284 | 21 | Puebla | 217 | Zoquitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE ZOQUITLAN PUEBLA | 90284 | S | 1494 | 1301 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2207.0, meta_modificada:2207.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:217, localidad:29, direccion:CAMINO TRAMO CUAPNEPANTLA - CARRETERA VENTANILLAS - ZOQUITLAN MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO undefined + undefined BARRIO CUAPNEPANTLA, 75930 CUAPNEPANTLA, ZOQUITLÁN PUEBLA ENTRE CAMINO CUAPNEPANTLA Y CARRETERA VENTANILLAS ZOQU, lon:-97.05200254, lat:18.32527138}} | 44305 | 44424 | 2230916.82 | 2230916.82 | 1783191.21 | 1783191.21 | 1783191.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZP-LPE-001/2021, contratista:ABEL ZARATE PACHECO, convocante:MUNICIPIO DE ZOQUITLAN, PUEBLA, monto:4461833.64, importe_modificado:4461833.64}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1765.6}} | {1935673/proyecto_INICIO, 1935673/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:OBRA REALIZADA EN 3 LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE ZOQUITLAN, POR ELLO SE REPORTO EN LA MIDS EN 3 LOCALIDADES, POR SER REHABILITACION DE AGUA POTABLE SE REALIZA BAJO UN CONTRATO EL CUAL TIENE MONTO TOTAL DE $ 4, 461,833.64 , trimestre:2.0, usuario:rubenroblesp, fecha:2021-07-08}} | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE210201936253 | Proyecto de inversión | 2230915.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2230915.76, modificado:2230915.76}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN CALLE 10 DE MAYO ENTRE CALLE 3 DE OCTUBRE Y CALLE 12 DE OCTUBRE DE LA COLONIA GUADALUPE XONACATEPEC, JUNTA AUXILIAR DE SANTA MARÍA XONACATEPEC, DEL MUNICIPIO DE PUEBLA. - 93987 | 21 | Puebla | 114 | Puebla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE PUEBLA | 93987 | S | 94 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1270.0, meta_modificada:1270.44}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:CALLE 10 DE MAYO COLONIA GUADALUPE XONACATEPEC, 72229 HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, PUEBLA PUEBLA ENTRE CALLE 3 DE OCTUBRE Y CALLE 12 DE OCTUBRE, CALLE 12 DE SEPTIEMBRE LA OBRA SE ENCUENTRA A 307.28 METROS AL NOROESTE DEL COLE, lon:-98.12228257, lat:19.06920412}} | 44350 | 44409 | 2230915.76 | 2230915.76 | 669274.73 | 669274.73 | 669274.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/I5034/SISPMP-2021-30905, contratista:SOCOAM DESARROLLOS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PUEBLA, monto:2230915.76, importe_modificado:2230915.76}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:381.13}} | {1936253/proyecto_PROCESO, 1936253/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE210201936264 | Proyecto de inversión | 986023.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:986023.06, modificado:986023.06}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE JOSÉ VASCONCELOS DE LA COLONIA SANTIAGO - 94032 | 21 | Puebla | 107 | Olintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE OLINTLA PUEBLA | 94032 | S | 26 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:612.22, meta_modificada:612.22}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:107, localidad:1, direccion:CALLE JOSE VASCONCELOS PUEBLO OLINTLA, 73400 OLINTLA, OLINTLA PUEBLA ENTRE CALLE 2 ABRIL Y CALLE JOSE VASCONCELOS, CALLE 5 DE MAYO LA OBRA ESTA UBICADA EN LA CALLE JOSE VASCONCELOS COLONIA SANTIAGO DEL CENTRO DE LA LOCALIDAD , lon:-97.68089991, lat:20.10224481}} | 44354 | 44443 | 986023.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1936264/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:OBRA EN PROCESO DE LICITACION, trimestre:2.0, usuario:josemartinezt, fecha:2021-07-14}, obs2: {observación:OBRA EN PROCESO DE LICITACION, trimestre:2.0, usuario:josemartinezt, fecha:2021-07-14}} | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE210201937121 | Proyecto de inversión | 1058976.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:885782.12, modificado:885782.12}, ff2: {ciclo_recurso:2021, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:RENDIMIENTO FISMDF, monto:5324.13, modificado:5324.13}, ff3: {ciclo_recurso:2021, ramo:16, modalidad:U, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:167869.88, modificado:167869.88}} | AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN VARIAS CALLES, DE LA LOCALIDAD DE SAN MARTIN CALTENCO, MUNICIPIO DE TOCHTEPEC, PUEBLA. - 99830 | 21 | Puebla | 189 | Tochtepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TOCHTEPEC | 99830 | S | 21 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:1399.0, meta_modificada:1399.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:189, localidad:72, direccion:CALLE LAUREL PUEBLO SAN MARTÍN CALTENCO, 75617 SAN MARTÍN CALTENCO, TOCHTEPEC PUEBLA ENTRE CALLE LAUREL Y CARRETERA ENTRONQUE CARRTERO PUEBLA-TEHUACAN-SAN MARTIN CALTENCO, CAMINO LAUREL PARA LLEGAR AL LUGAR DE LA OBRA SE PUE, lon:-97.81583952, lat:18.89628029}} | 44270 | 44301 | 1058976.12 | 1058976.12 | 1058976.12 | 1058976.12 | 1058976.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/189-PRO-FI-202106, contratista:ARNOLDO SANTOS MANRIQUE, convocante:MUNICIPIO DE TOCHTEPEC, monto:1591457.95, importe_modificado:1591457.95}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:1399.0}} | {1937121/proyecto_INICIO, 1937121/proyecto_FIN, 1937121/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:LA UNIDAD DE MEDIDA ES METRO LINEAL, YA SE HIZO LA CORRECIÓN EN LA MIDS PERO NO SE HA REFLEJADO EL CAMBIO EN EL SRFT, trimestre:2.0, usuario:alejandromelchors, fecha:2021-07-08}, obs2: {observación:LA UNIDAD DE MEDIDA ES METRO LINEAL, YA SE HIZO LA CORRECIÓN EN LA MIDS PERO NO SE HA REFLEJADO EL CAMBIO EN EL SRFT, trimestre:2.0, usuario:alejandromelchors, fecha:2021-07-08}, obs3: {observación:ESTE PROYECTO ABARCA 2 ZAP POR LO QUE SE CAPTURÓ DOS VECES EN LA MIDS, TENIENDO LOS SIGUIENTES MONTOS: FOLIO SRFT PUE210201937108, IMPORTE=532481.82 FOLIO SRFT PUE210201937121, IMPORTE=1058976.12 TOTAL DEL PROYECTO=1591457.94 , trimestre:2.0, usuario:alejandromelchors, fecha:2021-07-08}, obs4: {observación:ESTE PROYECTO ABARCA 2 ZAP POR LO QUE SE CAPTURÓ DOS VECES EN LA MIDS, TENIENDO LOS SIGUIENTES MONTOS: FOLIO SRFT PUE210201937108, IMPORTE=532481.82 FOLIO SRFT PUE210201937121, IMPORTE=1058976.12 TOTAL DEL PROYECTO=1591457.94 , trimestre:2.0, usuario:alejandromelchors, fecha:2021-07-08}} | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE210201938653 | Proyecto de inversión | 1269948.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1269948.44, modificado:1269948.44}} | CONSTRUCCION DE CANCHA DE FUTBOL 5 EN LA LOCALIDAD DE MOLCAXAC MUNICIPIO DE MOLCAXAC, PUEBLA. | 21 | Puebla | 98 | Molcaxac | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | MUNICIPIO DE MOLCAXAC | 21016 | N | 0 | 0 | 600 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1000.0, meta_modificada:1000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion: Barrio de San José, 75650 Molcaxac, Pue. , lon:-97.911859, lat:18.737901}} | 44348 | 44409 | 1269948.44 | 1269948.44 | 705558.56 | 705558.56 | 705558.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMDOP/FORTAMUN/2021/16, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR APPARELL S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MOLCAXAC, monto:1269948.44, importe_modificado:1269948.44}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:555.0}} | {1938653/proyecto_INICIO, 1938653/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE210201941412 | Proyecto de inversión | 3447138.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3447138.74, modificado:3447138.74}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DEL KM 0+000 AL KM 0+620.00 EN CALLE LA LOMA EN LA LOCALIDAD DE LIPUNTAHUACA, EN EL MUNICIPIO DE HUEHUETLA, PUEBLA. | 21 | Puebla | 72 | Huehuetla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE HUEHUETLA |  | S | 778 | 706 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3100.0, meta_modificada:3100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:72, localidad:6, direccion:Calle Principal a Lipuntahuaca, 73475 Pue., México, lon:-97.63027847, lat:20.07938657}} | 44387 | 44387 | 3447138.74 | 3447138.74 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHP-R33-2021-009, contratista:JUAN ANTONIO DIAZ LOZANO, convocante:MUNICIPIO DE HUEHUETLA PUEBLA, monto:3447138.74, importe_modificado:3447138.74}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2356.0}} | {1941412/proyecto_PROCESO, 1941412/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE210201941426 | Proyecto de inversión | 1650508.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1650508.81, modificado:1650508.81}} | Construccion de Adoquinamiento de la calle Benito Juarez, entre calle Nicolas Bravo y calle Camino Nacional, del Km 0+000 al Km 0+208, en la Colonia Ignacio Zaragoza, Municipio de Rafael Lara Grajales, Puebla | 21 | Puebla | 117 | Rafael Lara Grajales | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE RAFAEL LARA GRAJALES | 21007 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1280.0, meta_modificada:1280.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:117, localidad:1, direccion:Sin referencia No. 29 25, Ignacio Zaragoza, 75000 Cd de Rafael Lara Grajales, Pue., México, lon:-97.79191375, lat:19.23122594}} | 44349 | 44397 | 1650508.81 | 1650508.81 | 1650508.81 | 495152.64 | 495152.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MRLG-DOP-1821-FORTAMUN-21001, contratista:GRUPO DESARROLLADOR BERCETO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE RAFAEL LARA GRAJALES, monto:1650508.81, importe_modificado:1650508.81}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:384.0}} | {1941426/proyecto_INICIO, 1941426/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE210201941429 | Proyecto de inversión | 941424.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:941424.09, modificado:941424.09}} | CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN LA CALLE PRINCIPAL, DE LA LOCALIDAD DE LA QUEBRADORA, MUNICIPIO DE AYOTOXCO DE GUERRERO, PUEBLA. PRIMERA ETAPA | 21 | Puebla | 25 | Ayotoxco de Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICA DEL MUNICIPIO DE AYOTOXCO DE GUERRERO | MAG2021/013 | N | 0 | 0 | 90 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro cuadrado, meta:728.9, meta_modificada:728.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:61, direccion:PUE 895, 73574 Pue., México, lon:-97.42246628, lat:20.10736207}} | 44310 | 44413 | 941424.09 | 941424.09 | 478318.97 | 478318.97 | 478318.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAG-OBRAPUB-RAMO33-06/2021, contratista:XASBE CONSTRUCTORA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE AYOTOXCO DE GUERRERO, monto:941424.09, importe_modificado:941424.09}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro cuadrado, avance:371.74}} | {1941429/proyecto_INICIO, 1941429/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE210201941430 | Proyecto de inversión | 217016.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:217016.2, modificado:217016.2}} | AMP. DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA CALLE PRIVADA FRANCISCO I. MADERO, LOC. AYOTOXCO DE GUERRERO, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE AYOTOXCO DE GUERRERO, PUEBLA | 21 | Puebla | 25 | Ayotoxco de Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICA DEL MUNICIPIO DE AYOTOXCO DE GUERRERO | MAG2021/016 | N | 0 | 0 | 99 | {meta1: {unidad_medida:Poste, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:Central Benito Juárez 1, Centro, 73570 Centro, Pue., México, lon:-97.410568, lat:20.09711051}} | 44356 | 44415 | 217016.2 | 217016.2 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAG-OBRAPUB-RAMO33-08/2021, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES ELECTRICAS DOMINGUEZ S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE AYOTOXCO DE GUERRERO, monto:217016.2, importe_modificado:217016.2}} | {meta1: {unidad_medida:Poste, avance:0.0}} | {1941430/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE210201943491 | Proyecto de inversión | 593084.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:593084.8, modificado:593084.8}} | MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE CUAPIAXTLA DE MADERO, PUEBLA | 21 | Puebla | 38 | Cuapiaxtla de Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Urbanización | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO DE CUAPIAXTLA DE MADERO | CUAPI2021-08 | N | 0 | 0 | 10101 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:154.0, meta_modificada:154.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:75420, Calle Benito Juárez LB, Primera Secc, 75420 Cuapiaxtla de Madero, Pue., México, lon:-97.8250283, lat:18.91700964}} | 44274 | 44365 | 219518.4 | 593084.8 | 219518.4 | 219518.4 | 219518.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/038/FO-2021008, contratista:LI1 S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO CUAPIAXTLA DE MADERO, PUEBLA, monto:593084.8, importe_modificado:593084.8}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:154.0}} | {1943491/proyecto_INICIO, 1943491/proyecto_PROCESO, 1943491/proyecto_FIN, 1943491/proyecto_INICIO, 1943491/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE210201936297 | Proyecto de inversión | 1248971.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1248971.22, modificado:1248971.22}} | REHABILITACION DE CANCHA DE BEISBOL SEGUNDA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE SANTA ANA XALMIMILULCO - 94262 | 21 | Puebla | 74 | Huejotzingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE HUEJOTZINGO | 94262 | S | 8069 | 8057 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:84.0, meta_modificada:84.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:74, localidad:29, direccion:CALLE CAMINO REAL A SAN MATEO INTERIOR 74169 PUEBLO SANTA ANA XALMIMILULCO, 74169 SANTA ANA XALMIMILULCO, HUEJOTZINGO PUEBLA ENTRE CALLE DOMINGO ARENAS Y CALLE MUCIO MARTINEZ, LA OBRA SE REALIZARA EN CALLE CAMINO REAL A SAN, lon:-98.38982943, lat:19.21226399}} | 44197 | 44445 | 1248971.22 | 1248971.22 | 356400 | 356400 | 356400 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHP-DOP/R33FI/17/2021, contratista:CAMINOS Y SENDEROS NORTROM, convocante:MUNICIPIO DE HUEJOTZINGO, monto:1248971.22, importe_modificado:1248971.22}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:28.0}} | {1936297/proyecto_INICIO, 1936297/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE200401804764 | Proyecto de inversión | 2059193.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2059193.89, modificado:1905512.06}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE BENITO JUAREZ NORTE DEL CADENAMIENTO CERO MAS TRES CEROS PUNTO CERO CERO AL CERO MAS DOSCIENTOS CUARENTA PUNTO CERO CERO EN LOCALIDAD DE CINCO DE MAYO PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE XOCHIAPULCO PUEBLA - 257274 | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | 257274 | S | 568 | 498 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1440.0, meta_modificada:1440.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:200, localidad:1, direccion:REGION , 00000 CINCO DE MAYO, XOCHIAPULCO PUEBLA ENTRE Y , CALLE BENITO JUAREZ NORTE DEL CADENAMIENTO CERO MAS TRES CEROS PUNTO CERO CERO AL CERO MAS DOSCIENTOS CUARENTA PUNTO CERO CERO EN LOCALIDAD DE CINCO DE MAYO PERTENE, lon:-97.65809826, lat:19.82473652}} | 44171 | 44196 | 1905512.06 | 1905512.06 | 1905512.06 | 1905512.06 | 1905512.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/LPE045/SA/SI-20200545, contratista:IMPERQUIMIA TEXMELUCAN, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:1914764.24, importe_modificado:1914764.24}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1440.0}} | {1804764/proyecto_INICIO, 1804764/proyecto_FIN, 1804764/proyecto_PROCESO, 1804764/proyecto_FIN, 1804764/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:SE SOLICITA FINIQUITO Y TERMINACIÓN DE PROYECTO., trimestre:2.0, usuario:zaidavmirandam, fecha:2021-07-12}} | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE200401804694 | Proyecto de inversión | 1086603.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1086603.74, modificado:1041381.2}} | CONSTRUCCION DE VEINTITRES SISTEMAS DE SANEAMIENTO A BASE DE BIODIGESTORES PARA LA LOCALIDAD DE EJIDO PEÑA BLANCA CERRO DEL COMUN MUNICIPIO DE TLAXCO PUEBLA - 256479 | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | CEASPUE | 256479 | S | 62 | 42 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:23.0, meta_modificada:23.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:187, localidad:15, direccion:REGION , 00000 EJIDO PEÑA BLANCA (CERRO DEL COMÚN), TLAXCO PUEBLA ENTRE Y , MUNICIPIO, lon:-98.02834237, lat:20.42175542}} | 44187 | 44196 | 1041381.2 | 1041381.2 | 1041381.2 | 1041381.2 | 1041381.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/ADE-040/CEASPUE-DAJ/20200396, contratista:JOSE FEDERICO ARELLANO GONZALEZ, convocante:COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:1075116.5, importe_modificado:1075116.5}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:23.0}} | {1804694/proyecto_FIN, 1804694/proyecto_INICIO, 1804694/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE200301720894 | Proyecto de inversión | 277230.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:13861.53, modificado:12897.77}, ff2: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:MUNICIPIO, monto:13861.53, modificado:12897.77}, ff3: {ciclo_recurso:2020, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:249507.51, modificado:232159.77}} | CONSTRUCCIÓN DE SIETE SISTEMAS DE SANEAMIENTO A BASE DE BIODIGESTORES EN LA LOCALIDAD DE EL JOBO PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE PANTEPEC PUE - 123422 | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | CEASPUE | 123422 | S | 16 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:111, localidad:94, direccion:, 00000 EL JOBO, PANTEPEC PUEBLA ENTRE Y , PRESIDENCIA MUNICIPAL, lon:-97.91090979, lat:20.53539239}} | 44012 | 44101 | 257955.31 | 257955.31 | 257955.31 | 257955.31 | 257955.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/ADF-014/CEASPUE-DAJ-20200094, contratista:CONSTRUCCIÓN, ASESORÍA Y DISEÑO ESPECIALIZADO ANGELOPOLIS S. DE R.L. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:269695.94, importe_modificado:269695.94}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:7.0}} | {1720894/proyecto_INICIO, 1720894/proyecto_PROCESO, 1720894/proyecto_INICIO, 1720894/proyecto_PROCESO, 1720894/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE200301720853 | Proyecto de inversión | 4472280.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:223614.02, modificado:221964.16}, ff2: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:MUNICIPIO, monto:223614.03, modificado:221964.16}, ff3: {ciclo_recurso:2020, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4025052.45, modificado:3995355.06}} | CONSTRUCCIÓN DE OCHENTA Y CUATRO SISTEMAS DE SANEAMIENTO A BASE DE BIODIGESTORES PARA LA LOCALIDAD DE BENITO JUÁREZ MUNICIPIO DE JALPAN - 123120 | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | CEASPUE | 123120 | S | 179 | 146 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:84.0, meta_modificada:84.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:86, localidad:33, direccion:, 00000 BENITO JUÁREZ, JALPAN PUEBLA ENTRE Y , PRESIDENCIA MUNICIPAL, lon:-97.84813169, lat:20.45140875}} | 44042 | 44132 | 4439283.38 | 4439283.38 | 4439283.38 | 4439283.38 | 4439283.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-IF3-005/CEASPUE-DAJ/20200084, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR Y ARRENDADOR FAG SA DE CV, convocante:COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:4470733.24, importe_modificado:4470733.24}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:84.0}} | {1720853/proyecto_INICIO, 1720853/proyecto_PROCESO, 1720853/proyecto_INICIO, 1720853/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE200401875835 | Proyecto de inversión | 7660108.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7660108.01, modificado:7277011.1}} | " REHABILITACIÓN DE ESPACIOS PARA OFICINAS EN EL INMUEBLE DENOMINADO CASA PUEBLA UBICADO EN LA LOCALIDAD DE HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, MINICIPIO DE PUEBLA." | 21 | Puebla | 114 | Puebla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Asistencia Social | Sin identificar | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | 20200596 | N | 0 | 0 | 10000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1925.28, meta_modificada:1925.28}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:Casa Puebla, Calz. de los Fuertes, Centro, 72000 Puebla, Pue., México, lon:-98.1855692, lat:19.0561565}} | 44176 | 44196 | 7277011.1 | 7277011.1 | 7277011.1 | 7277011.1 | 7277011.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/LPE057/SA/SI-20200596, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR Y ARRENDADOR FAG, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:7277011.11, importe_modificado:7277011.11}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1925.28}} | {1875835/proyecto_FIN, 1875835/proyecto_PROCESO, 1875835/proyecto_FIN, 1875835/proyecto_PROCESO, 1875835/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:SE SOLICITA FINIQUITO Y TERMINACIÓN DEL PROYECTO, trimestre:2.0, usuario:joseahernandezg, fecha:2021-07-12}} | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE200301720821 | Proyecto de inversión | 432867.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21643.39, modificado:21339.31}, ff2: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:MUNICIPIO, monto:21643.4, modificado:21339.31}, ff3: {ciclo_recurso:2020, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:389581.11, modificado:384107.64}} | CONSTRUCCIÓN DE OCHO SISTEMAS DE SANEAMIENTO A BASE DE BIODIGESTORES PARA LA LOCALIDAD DE AMATLÁN MUNICIPIO DE ZOQUIAPAN - 122822 | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | CEASPUE | 122822 | S | 18 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:216, localidad:2, direccion:, 00000 AMATLÁN, ZOQUIAPAN PUEBLA ENTRE Y , MUNICIPIO, lon:-97.47156318, lat:20.12448803}} | 44012 | 44101 | 426786.26 | 426786.26 | 426786.26 | 426786.26 | 426786.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/ADF-010/CEASPUE-DAJ-20200072, contratista:CONSTRUCCIÓN Y COORDINACIÓN DE PROYECTOS S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:427935.0, importe_modificado:427935.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:8.0}} | {1720821/proyecto_INICIO, 1720821/proyecto_PROCESO, 1720821/proyecto_INICIO, 1720821/proyecto_FIN, 1720821/proyecto_INICIO, 1720821/proyecto_PROCESO, 1720821/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE210201934211 | Proyecto de inversión | 1200519.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1200519.66, modificado:1200519.67}} | REHABILITACION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO Y UN MURO DE CONTENCION EN CALLE RUMBO A LAS CASCADAS, EN LA LOCALIDAD DE SAN AGUSTIN AHUEHUETLA, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE HUEHUETLAN EL GRANDE, PUEBLA. - 84846 | 21 | Puebla | 150 | Huehuetlán el Grande | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE HUEHUETLAN EL GRANDE PUEBLA | 84846 | S | 516 | 344 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:232.0, meta_modificada:232.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:150, localidad:2, direccion:CALLE HACIA LAS CASCADAS RANCHERIA SAN AGUSTÍN AHUEHUETLA, 75332 SAN AGUSTÍN AHUEHUETLA, HUEHUETLÁN EL GRANDE PUEBLA ENTRE Y , ES LA VIALIDAD QUE ENTRA DE LA CARRETERA FEDERAL HUEHUETLANPUEBLA DE AHI LA VIA PRINCIPAL A L, lon:-98.16738272, lat:18.7985254}} | 44298 | 44366 | 603000.67 | 1200519.67 | 603000.67 | 603000.67 | 603000.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHG-FISM-DF-2021-008, contratista:INGENIEROS Y ASOCIADOS PAYRECO S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE HUEHUETLAN EL GRANDE, PUE., monto:1200519.67, importe_modificado:1200519.67}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:232.0}} | {1934211/proyecto_PROCESO, 1934211/proyecto_INICIO, 1934211/proyecto_FIN, 1934211/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE200301794076 | Proyecto de inversión | 647500 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:12, modalidad:U, prog_pres:281, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:647500.0, modificado:632197.68}} | PROYECTO EJECUTIVO PARA LA | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Salud | Sin identificar | SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE PUEBLA | 20200146 | N | 0 | 0 | 290401 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:Diamante 4, Lomas de San Miguel, Puebla, Pue., México, lon:-98.17910671, lat:18.98933356}} | 44084 | 44196 | 632197.68 | 632197.68 | 632197.68 | 632197.68 | 632197.68 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {1794076/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE200401876032 | Proyecto de inversión | 3589843.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:48, modalidad:U, prog_pres:281, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3589843.45, modificado:3508490.1}} | PROGRAMA NACIONAL DE RECONSTRUCCIÓN 2020 RESTAURACIÓN DE LA LOSA DE CUBIERTA Y CIELO RASO DE LA SALA RODRÍGUEZ ALCONEDO DE LA CASA DE LA CULTURA DE PUEBLA, MPIO. PUEBLA, PUEBLA (OBRA) | 21 | Puebla | 114 | Puebla | Proyecto de Inversión de Inmuebles | Cultura y turismo | Sin identificar | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | 20200632 | N | 0 | 0 | 1000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:130.63, meta_modificada:130.63}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:Puebla de Zaragoza, Puebla, México, lon:-98.2062727, lat:19.0414398}} | 44188 | 44232 | 3508490.1 | 3508490.1 | 3508490.1 | 3508490.1 | 3508490.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/IF3016/SA/SI-20200632, contratista:MC CARTNEY INTERNACIONAL, S. DE R.L. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:3508749.99, importe_modificado:3508749.99}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:130.63}} | {1876032/proyecto_PROCESO, 1876032/proyecto_FIN, 1876032/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:SE SOLICITA FINIQUITO Y TERMINACIÓN DEL PROYECTO, trimestre:2.0, usuario:joseahernandezg, fecha:2021-07-12}} | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE200401879054 | Proyecto de inversión | 4999999.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4999999.73, modificado:4648950.62}} | REHABILITACIÓN GENERAL EN LOS EDIFICIOS A, B, C, D, E, F, G, H QUE CONSISTE EN APLICACIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZANTE, SUSTITUCIÓN DE CANCELERÍA, LUMINARIAS, REHABILITACIÓN DE SANITARIOS Y OBRA EXTERIOR; EN LA PRIMARIA DEL C.E. PRESIDENTE GUADALUPE VICTORIA CLAVE 21EPR0500D, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CHIGNAHUAPAN, PUEBLA. | 21 | Puebla | 53 | Chignahuapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 20200339 | N | 0 | 0 | 1041 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:195.51, meta_modificada:195.51}, meta2: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2739.76, meta_modificada:2739.76}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:Unnamed Road, Tlaxcala, México, lon:-98.23768616, lat:19.69883953}} | 44152 | 44193 | 4648950.62 | 4648950.62 | 4644348.13 | 4644348.13 | 4644348.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPCEE-006/2020-A-F, contratista:CONSTRUCCIONES DASAFE, S.A. DE C.V., convocante:COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:4648950.62, importe_modificado:4648950.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:195.51}, meta2: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2739.76}} | {1879054/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:ESTA OBRA PRESENTO UNA PENALIZACIÓN ECONÓMICA AL CONTRATISTA POR 4,602.49, LA CUAL SERÁ REINTEGRADA A LA SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS., trimestre:2.0, usuario:davidsrodriguezs, fecha:2021-07-12}} | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE200401804687 | Proyecto de inversión | 1171982.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1171982.53, modificado:1071244.94}} | CONSTRUCCION DE VEINTICINCO SISTEMAS DE SANEAMIENTO A BASE DE BIODIGESTORES PARA LA LOCALIDAD SAN JOSE MUNICIPIO DE TLACUILOTEPEC - 256392 | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | CEASPUE | 256392 | S | 65 | 46 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:178, localidad:72, direccion:REGION , 00000 SAN JOSÉ, TLACUILOTEPEC PUEBLA ENTRE Y , MUNICIPIO, lon:-97.90374262, lat:20.42581191}} | 44187 | 44196 | 1071244.94 | 1071244.94 | 1071244.94 | 1071244.94 | 1071244.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/ADE-051/CEASPUE-DAJ/20200391, contratista:JOSE FEDERICO ARELLANO GONZALEZ, convocante:COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:1159634.54, importe_modificado:1159634.54}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:25.0}} | {1804687/proyecto_INICIO, 1804687/proyecto_FIN, 1804687/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE200401804617 | Proyecto de inversión | 670001.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:670001.18, modificado:578214.21}} | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE GALEANA ENTRE CALLE ALDAMA Y CALLE GALEANA DEL KILOMETRO CERO MAS TRES CEROS AL KILOMETRO CERO MAS CIEN EN LA LOCALIDAD DE TEOPANTLAN EN EL MUNICIPIO DE TEOPANTLAN EN EL ESTADO DE PUEBLA - 255375 | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | 255375 | S | 1659 | 1304 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:600.0, meta_modificada:600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:159, localidad:1, direccion:REGION , 00000 TEOPANTLÁN, TEOPANTLÁN PUEBLA ENTRE Y , CALLE GALEANA ENTRE CALLE ALDAMA Y CALLE GALEANA, DEL KM 0000 AL KM 0100, EN LA LOCALIDAD DE TEOPANTLAN, lon:-98.26066581, lat:18.7147652}} | 44171 | 44196 | 578214.21 | 578214.21 | 578214.21 | 578214.21 | 578214.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/LPE044/SA/SI-20200501, contratista:INFORMATICA, DISEÑO, ADMINISTRACIÓN, ARQUITECTURA Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:618416.43, importe_modificado:618416.43}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:600.0}} | {1804617/proyecto_INICIO, 1804617/proyecto_FIN, 1804617/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:SE SOLICITA TERMINACIÓN DEL PROYECTO Y VALIDACIÓN, trimestre:2.0, usuario:joserramirezh, fecha:2021-07-12}} | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE200301720797 | Proyecto de inversión | 691518.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:34575.9, modificado:31480.13}, ff2: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:MUNICIPIO, monto:34575.9, modificado:31480.14}, ff3: {ciclo_recurso:2020, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:622366.23, modificado:566642.41}} | CONSTRUCCIÓN DE NUEVE SISTEMAS DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL CON FINES DE ABASTO DE AGUA POTABLE A NIVEL VIVIENDA EN ZONA RURAL PARA LA LOCALIDAD DE LAS FLORES MUNICIPIO DE PANTEPE PUEBLA - 122636 | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | CEASPUE | 122636 | S | 20 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:111, localidad:15, direccion:, 00000 LAS FLORES, PANTEPEC PUEBLA ENTRE Y , MUNICIPIO, lon:-97.85507651, lat:20.57551983}} | 44012 | 44101 | 629602.68 | 629602.68 | 629602.68 | 629602.68 | 629602.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/ADF-028/CEASPUE-DAJ/20200100, contratista:GRUPO INMOBILIARIO SKARN (SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE), convocante:COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:686567.73, importe_modificado:686567.73}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:9.0}} | {1720797/proyecto_INICIO, 1720797/proyecto_PROCESO, 1720797/proyecto_INICIO, 1720797/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE200301793978 | Proyecto de inversión | 3842000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:12, modalidad:U, prog_pres:281, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3842000.0, modificado:3543515.15}} | REHABILITACIÓN DEL CENTRO DE SALUD ZINACATEPEC, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SAN SEBASTIÁN ZINACATEPEC, MUNICIPIO DE ZINACATEPEC, PERTENECIENTE A LA JURISDICCIÓN SANITARIA No. 10, TEHUACÁN, EN EL ESTADO DE PUEBLA. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros Programas de Inversión | Salud | Sin identificar | SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE PUEBLA | 20200137 | N | 0 | 0 | 16227 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:401.51, meta_modificada:401.51}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:214, localidad:1, direccion:Francisco I. Madero, Tercera Secc Centro, 75960 San Sebastián Zinacatepec, Pue., México, lon:-97.2469196, lat:18.3329156}} | 44084 | 44128 | 3543515.15 | 3543515.15 | 3543515.15 | 3543515.15 | 3543515.15 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:401.51}} | {1793978/proyecto_PROCESO, 1793978/proyecto_INICIO, 1793978/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE200401804039 | Proyecto de inversión | 157879.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:157879.4, modificado:134255.69}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO DE PRIVADA LAS LOMAS DEL EN LA LOCALIDAD DE APATAUYAN MUNICIPIO DE ATEMPAN PUEBLA - 246746 | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | CEASPUE | 246746 | S | 37 | 26 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:95.2, meta_modificada:95.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:12, direccion:, 00000 APATAUYAN, ATEMPAN PUEBLA ENTRE Y ,, lon:-97.4445091, lat:19.798416}} | 44160 | 44194 | 134255.69 | 134255.69 | 134255.69 | 134255.69 | 134255.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/LPE-037/CEASPUE-DAJ/20200447, contratista:SALIDA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:151485.79, importe_modificado:151485.79}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:95.2}} | {1804039/proyecto_INICIO, 1804039/proyecto_FIN, 1804039/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE200401804601 | Proyecto de inversión | 2027084.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2027084.56, modificado:1869251.91}} | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE CINCO DE MAYO EN LA LOCALIDAD DE XOCHITLAN DE ROMERO RUBIO TATEMPAN MUNICIPIO DE XOCHITLAN DE VICENTE SUAREZ EN EL ESTADO DE PUEBLA - 255269 | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | 255269 | S | 176 | 173 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1492.77, meta_modificada:1492.77}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:202, localidad:24, direccion:REGION , 00000 XOCHITLÁN DE ROMERO RUBIO (TATEMPAN), XOCHITLÁN DE VICENTE SUÁREZ PUEBLA ENTRE Y , CALLE 5 DE MAYO EN LA LOCALIDAD DE XOCHITLAN DE ROMERO RUBIO TATEMPAN MUNICIPIO DE XOCHITLAN DE VICENTE SUAREZ, lon:-97.62832364, lat:19.97118495}} | 44171 | 44196 | 1869251.91 | 1869251.91 | 1869251.91 | 1869251.91 | 1869251.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/LPE045/SA/SI-20200498, contratista:IMPERQUIMIA TEXMELUCAN, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:1882990.53, importe_modificado:1882990.53}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1492.77}} | {1804601/proyecto_INICIO, 1804601/proyecto_FIN, 1804601/proyecto_PROCESO, 1804601/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE200401804651 | Proyecto de inversión | 1023916.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1023916.82, modificado:1003368.52}} | CONSTRUCCION DE DIECISEIS BAÑOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE COATEPEC PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE COATEPEC PUE - 255855 | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | CEASPUE | 255855 | S | 12 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:REGION , 00000 COATEPEC, COATEPEC PUEBLA ENTRE Y , MUNICIPIO, lon:-97.73158858, lat:20.06037752}} | 44187 | 44196 | 1003368.52 | 1003368.52 | 1003368.52 | 1003368.52 | 1003368.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/ADE-052/CEASPUE-DAJ/20200376, contratista:JOSE FEDERICO ARELLANO GONZALEZ, convocante:COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:1003368.52, importe_modificado:1003368.52}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:16.0}} | {1804651/proyecto_INICIO, 1804651/proyecto_FIN, 1804651/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE200301793998 | Proyecto de inversión | 3060000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:12, modalidad:U, prog_pres:281, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3060000.0, modificado:2834967.93}} | REHABILITACIÓN DE LA OFICINA JURISDICCIONAL No.7 (IZÚCAR DE MATAMOROS), UBICADA EN LA LOCALIDAD DE IZÚCAR DE MATAMOROS, MUNICIPIO DE IZÚCAR DE MATAMOROS, PERTENECIENTE A LA JURISDICCIÓN SANITARIA NO. 07, EN EL ESTADO DE PUEBLA. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Salud | Sin identificar | SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE PUEBLA | 20200138 | N | 0 | 0 | 177925 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:360.0, meta_modificada:360.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:85, localidad:1, direccion:Rancho Juanito, Izúcar de Matamoros, Pue., México, lon:-98.4876765, lat:18.600437}} | 44084 | 44128 | 2834967.93 | 2834967.93 | 2834967.93 | 2834967.93 | 2834967.93 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:360.0}} | {1793998/proyecto_INICIO, 1793998/proyecto_PROCESO, 1793998/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE200401804257 | Proyecto de inversión | 874440.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:874440.89, modificado:833960.66}} | REHABILITACIÓN DE LA RED DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL ACUEXCOMAC DEL MUNICIPIO DE TZICATLACOYAN PUEBLA - 249677 | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | CEASPUE | 249677 | S | 547 | 366 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:193, localidad:2, direccion:, 00000 SAN MIGUEL ACUEXCOMAC, TZICATLACOYAN PUEBLA ENTRE Y ,, lon:-98.06066082, lat:18.83678539}} | 44162 | 44196 | 833960.66 | 833960.66 | 833960.66 | 833960.66 | 833960.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/LPE-039/CEASPUE-DAJ/20200387, contratista:ICPC, S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:835082.51, importe_modificado:835082.51}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1804257/proyecto_INICIO, 1804257/proyecto_FIN, 1804257/proyecto_PROCESO, 1804257/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE200401804634 | Proyecto de inversión | 2815718.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2815718.03, modificado:2659711.84}} | REHABILITACION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE IGNACIO ZARAGOZA DEL KILOMETRO CERO MAS TRES CEROS AL KILOMETRO CERO MAS QUINIENTOS EN LA LOCALIDAD DE TEPANGO DE RODRIGUEZ MUNICIPIO DE TEPANGO DE RODRIGUEZ EN EL ESTADO DE PUEBLA REHABILITACION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE IGNACIO ZARAGOZA DEL KILOMETRO CERO MAS TRES CEROS AL KILOMETRO CERO MAS QUINIENTOS EN LA LOCALIDAD DE TEPANGO DE RODRIGUEZ MUNICIPIO DE TEPANGO DE RODRIGUEZ EN EL ESTADO DE PUEBLA - 255588 | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | 255588 | S | 1840 | 1621 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2500.0, meta_modificada:2500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:162, localidad:1, direccion:REGION , 00000 TEPANGO DE RODRÍGUEZ, TEPANGO DE RODRÍGUEZ PUEBLA ENTRE Y , CALLE IGNACIO ZARAGOZA DEL KILOMETRO CERO MAS TRES CEROS AL KILOMETRO CERO MAS QUINIENTOS EN LA LOCALIDAD DE TEPANGO DE RODRIGUEZ MUNICIPIO DE TEPAN, lon:-97.79605549, lat:20.00270854}} | 44171 | 44196 | 2659711.84 | 2659711.84 | 2659711.84 | 2659711.84 | 2659711.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/LPE046/SA/SI-20200563, contratista:"SALIDA CONSTRUCCIONES", S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:2659711.85, importe_modificado:2659711.85}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2500.0}} | {1804634/proyecto_INICIO, 1804634/proyecto_FIN, 1804634/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:SE SOLICITA FINIQUITO Y TERMINACIÓN DEL PROYECTO, trimestre:2.0, usuario:joseahernandezg, fecha:2021-07-12}} | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE18180101061478 | Proyecto de inversión | 8993230.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8993230.81, modificado:8715053.41}} | Proyecto Integral A Precio Alzado Para La Construcción Del Centro De Salud De Santa Inés Ahuatempan Municipio De Santa Inés Ahuatempan Pue - 8625 | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE PUEBLA | 8625 | N | 0 | 0 | 6215 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:147, localidad:1, direccion:CIRCUITO CIRCUITO REVOLUCIÓN RUSTICO INTERIOR 0 BARRIO BARRIO DE SAN ANTONIO, TIERRA NEGRA, 74820 SANTA INÉS AHUATEMPAN, SANTA INÉS AHUATEMPAN PUEBLA , lon:-98.01615621, lat:18.42140223}} | 43188 | 43292 | 8715053.41 | 8715053.41 | 8715053.41 | 8715053.41 | 8715053.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SSEP-DOOBSGPG-LPE-002/2018, contratista:PROYECCIONES EN OBRA CIVIL Y CARRETERAS BETA S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION, monto:8715053.41, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1198389/proyecto_INICIO, 1198389/proyecto_PROCESO, 1198389/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE17170300937030 | Proyecto de inversión | 648381.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:648381.05, modificado:648381.05}} | Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Principal En Atla - 149661 | 21 | Puebla | 109 | Pahuatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE PAHUATLAN | 149661 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:109, localidad:7, direccion:CALLE PRINCIPAL BARRIO ATLA, 73100 ATLA, PAHUATLÁN PUEBLA ENTRE CALLE NIÑOS HEROES Y CALLE 19 DE FEBRERO, CALLE CARMEN SERDAN EN LA CALLE PRINCIPAL A, lon:-98.12522587, lat:20.27532487}} | 42978 | 43009 | 648381.05 | 648381.05 | 648381.05 | 648381.05 | 648381.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPP/AD/FISM-DF/044/2017, contratista:LORENA SOSA ACOLTZIN, convocante:MUNICIPIO DE PAHUATLAN PUEBLA, monto:648381.05, importe_modificado:648381.05}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1063283/proyecto_PROCESO, 1063283/proyecto_FIN, 1063283/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE09130300221643 | Proyecto de inversión | 136323534.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2009, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.363235342E8, modificado:1.363235342E8}} | Construccion Del Hospital De La Comunidad, Localidad De Tetela De Ocampo, Municipio De Tetela De Ocampo | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | 20100038 | N | 0 | 0 | 2500 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:2500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:172, localidad:1, direccion:,,,,Tetela de Ocampo,Puebla,México, lon:-97.8062004, lat:19.8159749}} | 40245 |  | 136323534.2 | 136323534.2 | 136323534.2 | 136323534.2 | 136323534.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:O.P./LPE/SEDUOP-20100038, contratista:CONSTRUCTORES MALINALLI, S. A. DE C. V., convocante:SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES, monto:1.363235342E8, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2500.0}} | {223265/proyecto_INICIO, 223265/proyecto_FIN, 223265/proyecto_INICIO, 223265/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:SE SOLICITA FINIQUITO Y TERMINACIÓN DE PROYECTO., trimestre:2.0, usuario:zaidavmirandam, fecha:2021-07-12}} | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE180301332053 | Proyecto de inversión | 1471438.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1471438.5, modificado:1471438.5}} | APORTACION PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS CON CALENTADORES SOLARES EN LAS LOCALIDADES DE PAHUATLAN Y SAN PABLITO - 275976 | 21 | Puebla | 109 | Pahuatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE PAHUATLÁN | 275976 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:1000.0, meta_modificada:1000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:109, localidad:1, direccion:CIUDAD CIUDAD DE PAHUATLÁN DE VALLE, 73100CIUDAD DE PAHUATLÁN DE VALLE, PAHUATLÁN PUEBLAENTREY,DISPERSOS EN LAS LOCALIDADES DE PAHUATLAN Y SAN PABLITO, lon:-98.15360614, lat:20.27462747}} | 43346 | 43346 | 1471438.5 | 1471438.5 | 1471438.5 | 1471438.5 | 1471438.5 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:APORTACION/002/2018, contratista:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, convocante:MUNICIPIO DE PAHUATLAN PUEBLA, monto:1471438.5, importe_modificado:1471438.5}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:1000.0}} | {1332053/proyecto_INICIO, 1332053/proyecto_FIN, 1332053/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE180301383834 | Proyecto de inversión | 2329777.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:388029.84, modificado:388029.84}, ff2: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Financiamiento Municipal, monto:970873.78, modificado:970873.78}, ff3: {ciclo_recurso:2018, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:970873.78, modificado:970873.78}} | AMPLIACIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO PRIMERA ETAPA QUE BENEFICIARÁ A VARIAS CALLES DE LA COLONIA PEDREGAL DE LA LOCALIDAD DE AZUMBILLA PUE - 192787 | 21 | Puebla | 103 | Nicolás Bravo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE NICOLÁS BRAVO PUEBLA | 192787 | N | 0 | 0 | 315 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2062.4, meta_modificada:2005.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:103, localidad:3, direccion:CALLE NIÑOS HEROES PUEBLO AZUMBILLA, 75835AZUMBILLA, NICOLÁS BRAVO PUEBLAENTRE CALLE JOSÉ MARIA MORELOS Y CALLE FRANCISCO VILLA, CALLE DE LAS FLORES EL DRENAJE SE UBICA EN LA COLONIA EL PEDREGAL EL IMPORTE ES PARA COMPLETAR LA AMPLIACIÓN DE META, lon:-97.40004098, lat:18.65153355}} | 43101 | 43190 | 2329777.4 | 2329777.4 | 2329777.4 | 2329777.4 | 2329777.4 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MNB/103-AI3-APAUR-51-2018_192787, contratista:Grupo PROTEGE S. A. de C. V., convocante:MUNICIPIO DE NICOLAS BRAVO, monto:388029.84, importe_modificado:388029.84}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2005.0}} | {1383834/proyecto_INICIO, 1383834/proyecto_FIN, 1383834/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE180301400470 | Proyecto de inversión | 450000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:450000.0, modificado:429277.23}} | MEJORAMIENTO EN EL PREESCOLAR NEZAHUALC?YOTL CLAVE 21DJN2357E, EN EL MUNICIPIO DE OCOYUCAN, PUEBLA. | 21 | Puebla | 106 | Ocoyucan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-466-18 | N | 0 | 0 | 117 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:106, localidad:8, direccion:Ninguno Ninguno Ninguno 0, San Bernabe Temoxtitla, Ocoyucan, Puebla , lon:-98.330833, lat:18.997222}} | 43347 | 43526 | 429277.23 | 429277.23 | 429277.23 | 429277.23 | 429277.23 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE190201560964 | Proyecto de inversión | 14511542.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.451154255E7, modificado:589355.36}} | PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE PRINCIPAL DEL BARRIO LOS GUTIERREZ, EN LA LOCALIDAD DE CUARTA SECCIÓN DEL CADENAMIENTO 0+000 AL 1+200.00 | 21 | Puebla | 36 | Coyomeapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA, MOVILIDAD Y TRANSPORTES | 20190550 | N | 0 | 0 | 444 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:9238.1, meta_modificada:9238.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:38, direccion:Coyomeapan, Pue., México, lon:-96.987861, lat:18.2798437}} | 43612 | 43796 | 589355.36 | 589355.36 | 589355.36 | 589355.36 | 589355.36 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:9238.1}} |  | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:SE SOLICITA FINIQUITO Y TERMINACIÓN DEL PROYECTO, trimestre:2.0, usuario:joseahernandezg, fecha:2021-07-12}} | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE200301721265 | Proyecto de inversión | 118030 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:118030.0, modificado:118030.0}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS EN HUEJOTZINGO LOCALIDAD SANTA ANA XALMIMILULCO ASENTAMIENTO SANTA ANA XALMIMILULCO - 126121 | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE BIENESTAR | 126121 | S | 52 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:74, localidad:29, direccion:COLONIA SANTA ANA XALMIMILULCO, 74169 SANTA ANA XALMIMILULCO, HUEJOTZINGO PUEBLA ENTRE Y ,, lon:-98.38318049, lat:19.20740461}} | 44076 | 44183 | 118030 | 118030 | 118030 | 118030 | 118030 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:DABS/GESAL-056/SB/139/2020, contratista:JESÚS CLEMENTE OLVERA TREJO, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:2.65520288E7, importe_modificado:3.18586576E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:25.0}} | {1721265/proyecto_FIN, 1721265/proyecto_PROCESO, 1721265/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE200301714776 | Proyecto de inversión | 4000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4000000.0, modificado:3938567.16}} | SUMINISTRO DE EQUIPAMIENTO ESPECIALIZADO; PARA LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA BILINGÜE INTERNACIONAL Y SUSTENTABLE DE PUEBLA CLAVE 21EUT0005D, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN JOSÉ CHIAPA, PUEBLA. | 21 | Puebla | 128 | San José Chiapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 20200219 | N | 0 | 0 | 391 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:407.0, meta_modificada:407.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:128, localidad:1, direccion:BOULEVARD AUDI SUR S/N SAN JOSE CHIAPA, SAN JOSÉ CHIAPA, SAN JOSÉ CHIAPA, PUEBLA , lon:-97.776025, lat:19.217053}} | 44079 | 44169 | 3938567.16 | 3938567.16 | 3938567.16 | 3938567.16 | 3938567.16 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:407.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE210101885480 | Proyecto de inversión | 1307127.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1307127.09, modificado:1307127.09}} | MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE LA CASA DEL MAESTRO JUBILADO EN ZACATLÁN | 21 | Puebla | 208 | Zacatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO DE ZACATLÁN | 21006 | S | 17995 | 15741 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:184.13, meta_modificada:184.13}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:208, localidad:1, direccion:Calle Carmen Serdán 36, Col San Agustin, 73310 Zacatlán, Pue., México, lon:-97.96560287, lat:19.92421426}} | 44250 | 44340 | 1307127.09 | 1307127.09 | 1307127.09 | 1307127.09 | 1307127.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-ZAC-21006, contratista:BERNARDO ORTIZ VITE, convocante:AYUNTAMIENTO DE ZACATLÁN PUEBLA, monto:1307127.09, importe_modificado:1307127.09}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:184.13}} | {1885480/proyecto_INICIO, 1885480/proyecto_PROCESO, 1885480/proyecto_FIN, 1885480/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:LOS DATOS REPORTADOS EN FORMATO NO CORRESPONDEN CON LOS DE SISTEMA INCONSISTENCIAS.-, trimestre:2.0, usuario:alfredoruizb, fecha:2021-07-20}, obs2: {observación:LOS DATOS REPORTADOS EN FORMATO NO CORRESPONDEN CON LOS DE SISTEMA INCONSISTENCIAS.-, trimestre:2.0, usuario:alfredoruizb, fecha:2021-07-20}, obs3: {observación:LOS DATOS REPORTADOS EN FORMATO NO CORRESPONDEN CON LOS DE SISTEMA INCONSISTENCIAS.-, trimestre:2.0, usuario:alfredoruizb, fecha:2021-07-20}, obs4: {observación:LOS DATOS REPORTADOS EN FORMATO NO CORRESPONDEN CON LOS DE SISTEMA INCONSISTENCIAS.-, trimestre:2.0, usuario:alfredoruizb, fecha:2021-07-20}}
2021 | 2 | PUE210101888904 | Adquisición | 1542800 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1542800.0, modificado:1542800.0}} | ADQUISICIÓN DE UN VEHÍCULO COMPACTADOR PARA EL SERVICIO DE LIMPIA PARA EL MUNICIPIO DE JUAN GALINDO | 21 | Puebla | 91 | Juan Galindo | Programa de Inversión de Adquisiciones | Transportes y vialidades | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO DE JUAN GALINDO | FOR-21-004 | N | 0 | 0 | 8000 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:91, localidad:1, direccion:Autobuses Estrella Blanca, Nuevo Necaxa, 73200 Nuevo Necaxa, Pue., México, lon:-98.00223112, lat:20.21196007}} | 44242 | 44331 | 1542800 | 1542800 | 1542800 | 1542800 | 1542800 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:FORTAMUN-DF-JUANGALINDO-FOR-21-004, contratista:JAVIER GARCÍA HERNÁNDEZ, convocante:MUNICIPIO DE JUAN GALINDO PUEBLA, monto:1542800.0, importe_modificado:1542800.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:1.0}} | {1888904/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE210101888940 | Proyecto de inversión | 1730301.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1730301.53, modificado:1730301.53}} | REHABILITACIÓN DE PALACIO MUNICIPAL EN LA LOCALIDAD DE TLACOTEPEC DE PORFIRIO DÍAZ, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIÁN TLACOTEPEC | 21 | Puebla | 145 | San Sebastián Tlacotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIAN TLACOTEPEC | 21002 | N | 0 | 0 | 1659 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:625.0, meta_modificada:625.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:145, localidad:1, direccion:Calle Aquiles Serdán 407, Calvario, Tlacotepec de Porfirio Díaz, Pue., México, lon:-96.84956789, lat:18.40594212}} | 44301 | 44301 | 1730301.53 | 1730301.53 | 1730301.53 | 1730301.53 | 1730301.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSST-DOP-R33-IR5-002/2021, contratista:WILLEBALDO ALTA SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN TLACOTEPEC PUEBLA, monto:1730301.53, importe_modificado:1730301.53}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:625.0}} | {1888940/proyecto_PROCESO, 1888940/proyecto_INICIO, 1888940/proyecto_PROCESO, 1888940/proyecto_FIN, 1888940/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE210101887043 | Proyecto de inversión | 725000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:725000.0, modificado:720000.0}} | REVESTIMIENTO DE CAMINOS SACACOSECHAS DE LAS LOCALIDADES DE (TEPETZINGO Y AYOTLICHA), MUNICIPIO DE TLAPANALA, PUEBLA | 21 | Puebla | 185 | Tlapanalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Urbanización | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO DE TLAPANALA | FORTAMUN-TLAP-05/2021 | N | 0 | 0 | 356 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:23875.95, meta_modificada:23875.95}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:185, localidad:7, direccion:Unnamed Road, Puebla, México, lon:-98.50479126, lat:18.69178131}} | 44231 | 44320 | 720000 | 720000 | 720000 | 720000 | 720000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FORTAMUN-TLAP-05/2021, contratista:CONSTRUCTORA LUNDA, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TLAPANALA, PUEBLA, monto:720000.0, importe_modificado:720000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:23875.95}} | {1887043/proyecto_INICIO, 1887043/proyecto_FIN, 1887043/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE210101887407 | Proyecto de inversión | 199104.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:199104.89, modificado:199104.89}} | REHABILITACION DE CALLE TIRSO MARTAGON Y CALLE FRANCISCO GONZALEZ, ENTRE CALLE JOAQUIN DIAZ ORTEGA Y CALLE CARLOS GONZALEZ MAZA, EN EL MUNICIPIO DE TETELES DE ÁVILA CASTILLO, PUEBLA | 21 | Puebla | 173 | Teteles de Ávila Castillo | Otros proyectos de Inversión | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE TETELES DE ÁVILA CASTILLO, PUEBLA | 2133003 | N | 0 | 0 | 4471 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1661.84, meta_modificada:1661.84}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:173, localidad:1, direccion:Calle Tirso Martagón 65, Huixtla, Tételes de Ávila Castillo, Pue., México, lon:-97.45535016, lat:19.86093308}} | 44231 | 44260 | 199104.89 | 199104.89 | 199104.89 | 199104.89 | 199104.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-1732133003, contratista:ORBEA INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TETELES DE ÁVILA CASTILLO, monto:199104.89, importe_modificado:199104.89}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1661.84}} | {1887407/proyecto_INICIO, 1887407/proyecto_FIN, 1887407/proyecto_PROCESO, 1887407/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE210101886329 | Proyecto de inversión | 1987645.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1987645.33, modificado:1987645.33}} | Rehabilitación de pavimento asfaltico de la calle Reforma entre carretera federal Puebla a Atlixco a calle Hidalgo del 1+000 a 2+012.26 en San Pablo Ahuatempan y Santa Isabel Cholula, Puebla. | 21 | Puebla | 148 | Santa Isabel Cholula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | municipio de santa isabel cholula | 059 | N | 0 | 0 | 1899 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:6384.53, meta_modificada:6384.53}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:148, localidad:1, direccion:Calle Ayuntamiento 1, Centro, Santa Isabel Cholula, Pue., México, lon:-98.3793989, lat:18.9943499}} | 44249 | 44316 | 1987645.33 | 1987645.33 | 1987645.33 | 1987645.33 | 1987645.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SICH/OP/2021/059, contratista:INGENIOS INTEGRALES PARA LA CONSTRUCCIÓN SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SANTA ISABEL CHOLULA PUEBLA, monto:1987645.33, importe_modificado:1987645.33}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:6384.53}} | {1886329/proyecto_INICIO, 1886329/proyecto_FIN, 1886329/proyecto_PROCESO, 1886329/proyecto_FIN, 1886329/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE210101886477 | Proyecto de inversión | 2563297.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2563297.26, modificado:2563297.26}} | CONSTRUCCION DE AUDITORIO DE USOS MULTIPLES DE JUNTA AUXILIAR DE SAN JUAN ACATENO EN EL MUNICIPIO DE TEZIUTLAN, PUEBLA | 21 | Puebla | 174 | Teziutlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TEZIUTLAN PUEBLA | R33/2021/004 | N | 0 | 0 | 1200 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:590.0, meta_modificada:590.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:174, localidad:16, direccion:24 de Febrero 116, Segunda Tepetita, San Juan Acateno, Pue., México, lon:-97.36705184, lat:19.87489292}} | 44235 | 44354 | 2563297.26 | 2563297.26 | 2563297.26 | 2563297.26 | 2563297.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TEZ/OP-FORTAMUN/2021/004, contratista:TECNOLOGÍA, AVANCE Y LOGISTICA ECOLOGICA POBLANA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TEZIUTLAN, PUEBLA, monto:2563297.26, importe_modificado:2563297.26}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:590.0}} | {1886477/proyecto_INICIO, 1886477/proyecto_PROCESO, 1886477/proyecto_FIN, 1886477/proyecto_PROCESO, 1886477/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE210101886481 | Proyecto de inversión | 2007624.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2007624.75, modificado:2007624.75}} | CONSTRUCCION DE AUDITORIO EN CIRCUITO BICENTENARIO EN EL MUNICIPIO DE TEZIUTLAN, PUEBLA | 21 | Puebla | 174 | Teziutlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO DE TEZIUTLAN, PUEBLA | R33/2021/008 | N | 0 | 0 | 3580 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:939.84, meta_modificada:939.84}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:174, localidad:1, direccion:Calle Los Sauces 14, Ermita Estocapan, 73800 Teziutlán, Pue., México, lon:-97.36262619, lat:19.82257879}} | 44235 | 44354 | 2007264.75 | 2007624.75 | 2007624.75 | 2007624.75 | 2007624.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TEZ/OP-FORTAMUN/2021/008, contratista:TECNOLOGÍA, AVANCE Y LOGISTICA ECOLOGICA POBLANA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TEZIUTLAN, PUEBLA, monto:2007624.75, importe_modificado:2007624.75}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:939.84}} | {1886481/proyecto_PROCESO, 1886481/proyecto_INICIO, 1886481/proyecto_FIN, 1886481/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE210101886482 | Proyecto de inversión | 2164478.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2164478.22, modificado:2164478.22}} | REHABILITACION DE IMPERMEABILIZANTE Y PINTURA EN EDIFICIOS EN LA UNIDAD HABITACIONAL DEL FRESNILLO, EN EL MUNICIPIO DE TEZIUTLAN, PUEBLA PRIMERA ETAPA | 21 | Puebla | 174 | Teziutlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO DE TEZIUTLAN, PUEBLA | R33/2021/009 | N | 0 | 0 | 1250 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4598.33, meta_modificada:4598.33}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:174, localidad:1, direccion:V. Carranza 21, Revolución, Barrio del Fresnillo, 73887 Del Fresnillo, Pue., México, lon:-97.37440109, lat:19.80983067}} | 44235 | 44354 | 2164478.22 | 2164478.22 | 2164478.22 | 2164478.22 | 2164478.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TEZ/OP-FORTAMUN/2021/009, contratista:CONSTRULIMA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TEZIUTLAN, PUEBLA, monto:2164478.22, importe_modificado:2164478.22}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4598.33}} | {1886482/proyecto_PROCESO, 1886482/proyecto_INICIO, 1886482/proyecto_PROCESO, 1886482/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE200401866233 | Proyecto de inversión | 2480386.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2480386.63, modificado:2480386.63}} | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE SIN NOMBRE, ENTRE CARRETERA AL GTM Y MISMA CALLE DE LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ TEXMALAQUILLA DEL MUNICIPIO DE ATZITZINTLA, PUEBLA. - 257859 | 21 | Puebla | 23 | Atzitzintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE ATZITZINTLA | 257859 | S | 220 | 180 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2106.0, meta_modificada:2186.48}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:8, direccion:CALLE CONTINUACION PRINCIPAL PUEBLO SANTA CRUZ TEXMALAQUILLA, 75540 SANTA CRUZ TEXMALAQUILLA, ATZITZINTLA PUEBLA ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE CALLE SIN NOMBRE UBICADA ENTRE CALLE PRINCIPAL Y MISMA C, lon:-97.28960081, lat:18.94807713}} | 44155 | 44196 | 2480386.63 | 2480386.63 | 2480386.63 | 2480386.63 | 2480386.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAT-IR5/013/2020, contratista:EDGAR ALBERTO ADAN DIAZ, convocante:MUNICIPIO DE ATZITZINTLA, monto:2480386.63, importe_modificado:2480386.63}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2186.48}} | {1866233/proyecto_INICIO, 1866233/proyecto_PROCESO, 1866233/proyecto_INICIO, 1866233/proyecto_PROCESO, 1866233/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE210101887065 | Proyecto de inversión | 178644.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:178644.95, modificado:178644.95}} | MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEL RASTRO REGIONAL ZACATLÁN - CHIGNAHUAPAN | 21 | Puebla | 208 | Zacatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN PUEBLA | 21019 | S | 17995 | 15741 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:18.41, meta_modificada:18.41}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:208, localidad:1, direccion:Unnamed Road, Puebla, México, lon:-97.98491478, lat:19.86723458}} | 44253 | 44313 | 178644.95 | 178644.95 | 178644.95 | 178644.95 | 178644.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-ZAC-21019, contratista:CÉSAR MORENO HERRERA, convocante:AYUNTAMIENTO DE ZACATLÁN PUEBLA, monto:178644.95, importe_modificado:178644.95}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:18.41}} | {1887065/proyecto_INICIO, 1887065/proyecto_PROCESO, 1887065/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:LOS DATOS REPORTADOS EN FORMATO NO CORRESPONDEN CON LOS DE SISTEMA INCONSISTENCIAS.-, trimestre:2.0, usuario:alfredoruizb, fecha:2021-07-20}, obs2: {observación:LOS DATOS REPORTADOS EN FORMATO NO CORRESPONDEN CON LOS DE SISTEMA INCONSISTENCIAS.-, trimestre:2.0, usuario:alfredoruizb, fecha:2021-07-20}, obs3: {observación:LOS DATOS REPORTADOS EN FORMATO NO CORRESPONDEN CON LOS DE SISTEMA INCONSISTENCIAS.-, trimestre:2.0, usuario:alfredoruizb, fecha:2021-07-20}, obs4: {observación:LOS DATOS REPORTADOS EN FORMATO NO CORRESPONDEN CON LOS DE SISTEMA INCONSISTENCIAS.-, trimestre:2.0, usuario:alfredoruizb, fecha:2021-07-20}}
2021 | 2 | PUE210101888505 | Proyecto de inversión | 1065630.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1065630.62, modificado:1331500.0}} | CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE 5 DE FEBRERO ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE MORELOS DE LA LOCALIDAD DE SAN MATEO TLACOXCALCO, EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ MIAHUATLÁN, PUEBLA. (PRIMERA ETAPA) | 21 | Puebla | 129 | San José Miahuatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN JOSE MIAHUATLAN, PUEBLA | MSJMP-DOP/2021-22 | N | 0 | 0 | 240 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:911.78, meta_modificada:911.78}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:129, localidad:4, direccion:5 de Febrero 21, San Mateo Tlacoxcalco, Pue., México, lon:-97.32768238, lat:18.29079863}} | 44258 | 44332 | 1331500 | 1331500 | 1331500 | 1331500 | 1331500 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJMP-IR3-22/21, contratista:MATILDE BENITEZ HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN JOSE MIAHUATLAN PUEBLA, monto:1065630.62, importe_modificado:1331500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:911.78}} | {1888505/proyecto_INICIO, 1888505/proyecto_PROCESO, 1888505/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE200401865963 | Proyecto de inversión | 606879.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:606879.76, modificado:606879.76}} | CONSTRUCCIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN HUAUCHINANGO LOCALIDAD HUAUCHINANGO ASENTAMIENTO BELLAVISTA - 257259 | 21 | Puebla | 71 | Huauchinango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE HUAUCHINANGO | 257259 | S | 120 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1137.7, meta_modificada:1137.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:1, direccion:CALLE PRINCIPAL COLONIA BELLAVISTA, 73174 HUAUCHINANGO, HUAUCHINANGO PUEBLA ENTRE CALLE DON LUIS Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, CALLE AL SUR DE LA COLONIA LA MESITA HACIA LA LOCALIDAD DE PUGA, lon:-98.05597333, lat:20.16462799}} | 44166 | 44196 | 606879.76 | 606879.76 | 606879.76 | 606879.76 | 606879.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHOP-20183/2020, contratista:MAC URBANIZADORA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUAUCHINANGO PUEBLA, monto:606879.76, importe_modificado:606879.76}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1137.7}} | {1865963/proyecto_INICIO, 1865963/proyecto_PROCESO, 1865963/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE200401863767 | Proyecto de inversión | 7061543.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:24409.83, modificado:24409.83}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7037133.54, modificado:7037133.54}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN EL TRAMO OZELONACAXTLA - ATLEQUIZAYAN, DEL KM. 0+574.25 AL KM. 1+310.52, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE HUEHUETLA, PUEBLA, (PRIMERA ETAPA) - 251629 | 21 | Puebla | 72 | Huehuetla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE HUEHUETLA | 251629 | S | 667 | 659 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4417.6, meta_modificada:4417.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:72, localidad:7, direccion:CAMINO TRAMO SAN JUAN OZELONACAXTLA - ATLEQUIZAYAN MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 574 + 736 PUEBLO OZELONACAXTLA, 73471 OZELONACAXTLA, HUEHUETLA PUEBLA ENTRE CALLE PRNCIPAL A SAN JUAN OZELONACAXTLA Y CALLE A ATLEQUIZAYAN, CONST, lon:-97.62022541, lat:20.04345559}} | 44166 | 44196 | 7061543.37 | 7061543.37 | 7061543.37 | 7061543.37 | 7061543.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHP-R33-2020-050, contratista:JUAN ANTONIO DIAZ LOZANO, convocante:MUNICIPIO DE HUEHUETLA PUEBLA, monto:7037133.54, importe_modificado:7061543.37}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4417.6}} | {1863767/proyecto_INICIO, 1863767/proyecto_PROCESO, 1863767/proyecto_FIN, 1863767/proyecto_PROCESO, 1863767/proyecto_FIN, 1863767/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE200401866020 | Proyecto de inversión | 566782.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:566782.99, modificado:566782.99}} | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE DEL CAMPO DE BEISBOL DEL CADENAMIENTO 0+206 AL CADENAMIENTO 0+306 EN LA LOCALIDAD DE PASO CARRETAS, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE ATZITZINTLA, PUEBLA - 257381 | 21 | Puebla | 23 | Atzitzintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE ATZITZINTLA | 257381 | S | 22 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:503.27, meta_modificada:519.75}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:3, direccion:CALLE DEL CAMPO DE BEISBOL PUEBLO PASO CARRETAS, 75550 PASO CARRETAS, ATZITZINTLA PUEBLA ENTRE CARRETERA A ATZITZINTLA Y , CALLE TAMAULIPAS CALLE QUE LLEGA AL CAMPO DE BEISBOL DE LA LOCALIDAD, lon:-97.25273672, lat:18.9177977}} | 44141 | 44186 | 566782.99 | 566782.99 | 566782.99 | 566782.99 | 566782.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAT-IR3/009/2020, contratista:CONSTRUCTORA ZALIMA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ATZITZINTLA, monto:566782.99, importe_modificado:566782.99}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:519.75}} | {1866020/proyecto_INICIO, 1866020/proyecto_FIN, 1866020/proyecto_PROCESO, 1866020/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE210101883854 | Proyecto de inversión | 3453517.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3453517.52, modificado:3628860.29}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN CALLE 97 ORIENTE (99 ORIENTE) Y CALLE 8 SUR DE LA COLONIA ARBOLEDAS DE LOMA BELLA JUNTA AUXILIAR SAN BALTAZAR CAMPECHE - 2094 | 21 | Puebla | 114 | Puebla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE PUEBLA | 2094 | S | 140 | 131 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:2187.0, meta_modificada:2187.26}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:CALLE 97 ORIENTE COLONIA ARBOLEDAS DE LOMA BELLA, 72474 HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, PUEBLA PUEBLA ENTRE CALLE 8 SUR Y CALLE 101 ORIENTE, CALLE 95 ORIENTE LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA A 600.92 METROS HACIA EL OESTE DE LA ESCU, lon:-98.22036567, lat:18.9896989}} | 44253 | 44312 | 3628860.29 | 3628860.29 | 3628860.29 | 3628860.29 | 3628860.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/LPE007/SISPMP-2021-30886, contratista:TERRACERÍAS Y PAVIMENTOS DE LA MIXTECA POBLANA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PUEBLA, monto:3453517.52, importe_modificado:3628860.29}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:2187.26}} | {1883854/proyecto_INICIO, 1883854/proyecto_PROCESO, 1883854/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE210101883867 | Proyecto de inversión | 772187.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:772187.18, modificado:772187.18}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE NARCISO MENDOZA Y CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ DE LA LOCALIDAD DE OZELONACAXTLA, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE HUEHUETLA, PUEBLA. - 2736 | 21 | Puebla | 72 | Huehuetla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE HUEHUETLA | 2736 | S | 667 | 659 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:625.84, meta_modificada:625.84}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:72, localidad:7, direccion:CAMINO TRAMO CALLE ZARAGOZA - LIBRAMIENTO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 058 PUEBLO OZELONACAXTLA, 73471 OZELONACAXTLA, HUEHUETLA PUEBLA ENTRE CALLE ZARAGOZA Y CALLE LIBRAMIENTO, CALLE JOSE MARIA MORELOS Y PAVON LA CONSTRUCC, lon:-97.61559529, lat:20.04797917}} | 44249 | 44278 | 772187.18 | 772187.18 | 772187.18 | 772187.18 | 772187.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHP-R33-2021-002, contratista:ING.JORGE CONTRERAS PEÑA, convocante:MUNICIPIO DE HUEHUETLA, monto:772187.18, importe_modificado:772187.18}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:625.84}} | {1883867/proyecto_PROCESO, 1883867/proyecto_FIN, 1883867/proyecto_PROCESO, 1883867/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE210101887171 | Proyecto de inversión | 1305415.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1305415.62, modificado:1305415.62}} | REVESTIMIENTO DE CAMINOS SACACOSECHAS DE LAS DIFERENTES LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE ATZITZIHUACAN, PUEBLA | 21 | Puebla | 22 | Atzitzihuacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO DE ATZITZIHUACAN | 21011 | N | 0 | 0 | 11016 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:15522.79, meta_modificada:12567.68}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:5, direccion:San Mateo Coatepec, Pue., México, lon:-98.6527937, lat:18.8138988}, geo2: {cve_municipio:22, localidad:4, direccion:San Juan Tejupa, Pue., México, lon:-98.5393059, lat:18.8520269}, geo3: {cve_municipio:22, localidad:3, direccion:San Juan Amecac, Pue., México, lon:-98.6584244, lat:18.8358058}} | 44235 | 44324 | 1305415.62 | 1305415.62 | 1305415.62 | 1305415.62 | 1305415.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAP-R33/21013, contratista:MATERIALES Y CONSTRUCCION LA PENSION S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ATZITZIHUACÁN, monto:1305415.62, importe_modificado:1305415.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:12567.68}} | {1887171/proyecto_INICIO, 1887171/proyecto_PROCESO, 1887171/proyecto_INICIO, 1887171/proyecto_PROCESO, 1887171/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:número de proyecto diferente al reportado en documento, checar la unidad de medida, debe ser metro cuadrado o lineal, trimestre:2.0, usuario:mariadgilca, fecha:2021-07-15}, obs2: {observación:número de proyecto diferente al reportado en documento, checar la unidad de medida, debe ser metro cuadrado o lineal, trimestre:2.0, usuario:mariadgilca, fecha:2021-07-15}, obs3: {observación:número de proyecto diferente al reportado en documento, checar la unidad de medida, debe ser metro cuadrado o lineal, trimestre:2.0, usuario:mariadgilca, fecha:2021-07-15}, obs4: {observación:número de proyecto diferente al reportado en documento, checar la unidad de medida, debe ser metro cuadrado o lineal, trimestre:2.0, usuario:mariadgilca, fecha:2021-07-15}}
2021 | 2 | PUE200401866130 | Proyecto de inversión | 1940467.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1940467.42, modificado:1940467.42}} | REHABILITACION DE CANCHA DEPORTIVA DE LA LOCALIDAD DE PLAN DE CAPULIN DEL MUNICIPIO DE ATZITZINTLA, PUEBLA - 257663 | 21 | Puebla | 23 | Atzitzintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE ATZITZINTLA | 257663 | S | 265 | 217 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:447.12, meta_modificada:447.12}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:4, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO PUEBLO PLAN DEL CAPULÍN, 75540 PLAN DEL CAPULÍN, ATZITZINTLA PUEBLA ENTRE CALLE ADOLFO RUIZ CORTINEZ Y CALLE IGNACIO ZARAGOZA, CALLE JOSE MARIA MORELOS CANCHA DEPORTIVA DE LA LOCALIDAD DE PLAN DE CAPULIN UBI, lon:-97.25122467, lat:18.90277508}} | 44146 | 44196 | 1940467.42 | 1940467.42 | 1940467.42 | 1940467.42 | 1940467.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAT-IR5/011/2020, contratista:ROMERO BAZÁN CONSTRUCTORES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ATZITZINTLA, monto:1940467.42, importe_modificado:1940467.42}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:447.12}} | {1866130/proyecto_PROCESO, 1866130/proyecto_INICIO, 1866130/proyecto_PROCESO, 1866130/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE210101883875 | Proyecto de inversión | 1330000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1330000.0, modificado:1216166.23}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN CANCHA PARA REALIZAR ACTIVIDADES FISICAS EN PLAZA CIVICA EN LA LOCALIDAD DE LA COLONIA AGRICOLA HIDALGO, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE HUEHUETLAN EL GRANDE, PUEBLA - 2992 | 21 | Puebla | 150 | Huehuetlán el Grande | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE HUEHUETLAN EL GRANDE PUEBLA | 2992 | S | 96 | 64 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:264.0, meta_modificada:264.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:150, localidad:5, direccion:RANCHERIA AGRÍCOLA HIDALGO, 75333 COLONIA AGRÍCOLA HIDALGO, HUEHUETLÁN EL GRANDE PUEBLA ENTRE Y , SE ENCUENTRA A UN COSTADO DE LA IGLESIA UNICA DE LA RANCHERIA DE LA COLONIA AGRICOLA HIDALGO, lon:-98.19291563, lat:18.76696687}} | 44228 | 44286 | 1216166.23 | 1216166.23 | 1216166.23 | 1216166.23 | 1216166.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHG-FISM-2021-012, contratista:ALEJANDRO AMADOR SARMIENTO, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE HUEHUETLAN EL GRANDE, PUE., monto:1216166.23, importe_modificado:1216166.23}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:264.0}} | {1883875/proyecto_INICIO, 1883875/proyecto_PROCESO, 1883875/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE210101883876 | Proyecto de inversión | 1476337.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1476337.42, modificado:1476337.42}} | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE REFORMA ENTRE CONCRETO EXISTENTE Y CARRETERA A HUEHUETLAN DEL CAD. 0+160 AL CAD. 0+340, EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL ATLAPULCO, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE HUEHUETLAN EL GRANDE, PUEBLA. - 3027 | 21 | Puebla | 150 | Huehuetlán el Grande | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE HUEHUETLAN EL GRANDE PUEBLA | 3027 | S | 835 | 556 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1382.4, meta_modificada:1382.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:150, localidad:9, direccion:CALLE REFORMA PUEBLO SAN MIGUEL ATLAPULCO, 75330 SAN MIGUEL ATLAPULCO, HUEHUETLÁN EL GRANDE PUEBLA ENTRE CARRETERA HUEHUETLAN - PUEBLA Y , SE ENCUENTRA EN LA CALLE REFORMA CON ENTRONQUE DE LA CARRETERA A HUEHUETLAN EL GRAN, lon:-98.19187037, lat:18.79316816}} | 44221 | 44286 | 1476337.42 | 1476337.42 | 1476337.42 | 1476337.42 | 1476337.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHG-FISM-2021-017, contratista:JAIRO ALBERTO BALTAZAR CRUZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE HUEHUETLAN EL GRANDE, PUE., monto:1476337.42, importe_modificado:1476337.42}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1382.4}} | {1883876/proyecto_PROCESO, 1883876/proyecto_FIN, 1883876/proyecto_INICIO, 1883876/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE210101886567 | Proyecto de inversión | 1263819.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1263819.11, modificado:1262977.86}} | AMPLIACION DE UNIDAD DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS (TERCERA ETAPA) EN LA LOCALIDAD DE IZHUAPA, MUNICIPIO DE ZOQUITLAN, PUEBLA. | 21 | Puebla | 217 | Zoquitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Asistencia Social | Sin identificar | H.AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE ZOQUITLAN | 21006 | S | 194 | 187 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:357.02, meta_modificada:357.02}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:217, localidad:5, direccion:Unnamed Road, Puebla, México, lon:-97.01805353, lat:18.38389086}} | 44257 | 44316 | 1262977.86 | 1262977.86 | 1262977.86 | 1262977.86 | 1262977.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZP-CIR3-001/2021, contratista:FRANCISCO JAVIER RODRIGUEZ GINEZ, convocante:MUNICIPIO DE ZOQUITLAN, PUEBLA, monto:1262977.86, importe_modificado:1262977.86}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:357.02}} | {1886567/proyecto_INICIO, 1886567/proyecto_PROCESO, 1886567/proyecto_INICIO, 1886567/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE210101883911 | Proyecto de inversión | 900000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:900000.0, modificado:899981.42}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN CANCHA PARA REALIZAR ACTIVIDADES FISICAS EN PLAZA CIVICA EN LA LOCALIDAD DE SAN MARTIN ATEMPAN, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE HUEHUETLAN EL GRANDE, PUEBLA - 3710 | 21 | Puebla | 150 | Huehuetlán el Grande | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE HUEHUETLAN EL GRANDE PUEBLA | 3710 | S | 248 | 164 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:308.0, meta_modificada:308.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:150, localidad:8, direccion:CALLE INDEPENDENCIA PUEBLO SAN MARTÍN ATEMPAN, 75325 SAN MARTÍN ATEMPAN, HUEHUETLÁN EL GRANDE PUEBLA ENTRE CALLE MATAMOROS Y CALLE 5 DE MAYO, CALLE 16 DE SEPTIEMBRE SE ENCUENTRA EN EL AREA DE LA PRESIDENCIA AUXILIAR FRENTE A , lon:-98.16697081, lat:18.68995529}} | 44256 | 44347 | 899981.42 | 899981.42 | 899981.42 | 899981.42 | 899981.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHG-FISM-2021-016, contratista:LUCTHE INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE HUEHUETLAN EL GRANDE, PUE., monto:899981.42, importe_modificado:899981.42}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:308.0}} | {1883911/proyecto_INICIO, 1883911/proyecto_PROCESO, 1883911/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE210101887547 | Proyecto de inversión | 1778171.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1778171.59, modificado:1778171.59}} | Construccion de Plaza Civica en el Centro de la Localidad de Ahuatla | 21 | Puebla | 116 | Quimixtlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Cultura y turismo | Sin identificar | H Ayuntamiento de Quimixtlan Puebla | 210311 | S | 236 | 219 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1905.38, meta_modificada:1905.38}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:116, localidad:3, direccion:Unnamed Road, Puebla, México, lon:-97.15527534, lat:19.25363227}} | 44274 | 44333 | 1778171.59 | 1778171.59 | 1778171.59 | 1778171.59 | 1778171.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MQP/R33FO-08/21, contratista:Constructores y Asociados Roama S.a. de C.v., convocante:H. Ayuntamiento De Quimixtlán Puebla, monto:1778171.59, importe_modificado:1778171.59}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1905.38}} | {1887547/proyecto_PROCESO, 1887547/proyecto_INICIO, 1887547/proyecto_FIN, 1887547/proyecto_PROCESO, 1887547/proyecto_FIN, 1887547/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE210101888843 | Proyecto de inversión | 122640.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:122640.46, modificado:131436.0}} | MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO, EN LA LOCALIDAD DE XICOTLAN | 21 | Puebla | 198 | Xicotlán | Programa de Inversión de Mantenimiento | Urbanización | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO DE XICOTLAN, PUEBLA |  | N | 0 | 0 | 706 | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:64.0, meta_modificada:64.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:198, localidad:1, direccion:Guerrero 24, Xicotlán, Pue., México, lon:-98.5250473, lat:18.05883913}} | 44218 | 44307 | 131436 | 131436 | 131436 | 131436 | 131436 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:98619, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE XICOTLAN, PUEBLA, monto:122640.46, importe_modificado:131436.0}} | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:64.0}} | {1888843/proyecto_INICIO, 1888843/proyecto_PROCESO, 1888843/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE210101883545 | Proyecto de inversión | 1327398.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1327398.45, modificado:1442825.64}} | REHABILITACION DE LA CALLE BENITO JUAREZ ENTRE CALLE PORFIRIO DIAZ Y CARRETERA GONZALEZ ORTEGA-G. VICTORIA, EN LA LOCALIDAD DE GONZALEZ ORTEGA - 10713 | 21 | Puebla | 93 | Lafragua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE LAFRAGUA | 10713 | S | 1015 | 1026 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2099.3, meta_modificada:2099.37}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:93, localidad:5, direccion:CALLE BENITO JUÁREZ PUEBLO GONZÁLEZ ORTEGA, 75065 GONZÁLEZ ORTEGA, LAFRAGUA PUEBLA ENTRE CALLE PORFIRIO DÍAZ Y CARRETERA GONZALEZ ORTEGA-G. VICTORIA, CALLE 16 DE SEPTIEMBRE SE ENCUENTRA ENTRADA PRINCIPALVIENEN DE GUADALUPE VI, lon:-97.27365975, lat:19.34157855}} | 44243 | 44292 | 1442825.64 | 1442825.64 | 1442825.64 | 1442825.64 | 1442825.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDLFP/DOPM-21007-2021, contratista:CPICHSA CONSTRUCCION Y PROYECTO DE INGENIERIA CHAVEZ S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE LAFRAGUA, monto:1327398.45, importe_modificado:1442825.64}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2099.37}} | {1883545/proyecto_INICIO, 1883545/proyecto_PROCESO, 1883545/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE200401844279 | Proyecto de inversión | 1667396 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:833698.0, modificado:833698.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:833698.0, modificado:833698.0}} | AMPLIACIÓN DE 1393.75 M DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO CON TUBERÍA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (PEAD) DE 8, 10, 12 Y 15 DE DIÁMETRO Y 80 DESCARGAS DOMICILIARIAS EN EL MUNICIPIO DE AMOZOC PUEBLA, LOCALIDAD CONCEPCIÓN CAPULAC (LA EXHACIENDA) EN CALLE MIGUEL HIDALGO OTE., 3RA PRIVADA DE MIGUEL HIDALGO, CALLE IGNACIO ZARAGOZA, PRIVADA EMILIANO ZAPATA, PRIVADA 1RO DE MAYO, CALLE EL CARRIL, 2DA. PRIVADA DE MIGUEL HIDALGO Y CALLE JOSE MARIA MORELOS SUR. - 220191 | 21 | Puebla | 15 | Amozoc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE AMOZOC DE MOTA PUEBLA | 220191 | S | 318 | 212 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1394.0, meta_modificada:1394.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:4, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO3RA PRIV. DE MIGUEL HIDALGO, IGNACIO ZARAGOZA,PRIVADA EMILIANO ZAPATA, PRIVADA 1RO DE MAYO, EL CARRIL, 2DA PRIV DE MIGUEL HIDALGO Y JOSE MARIA MORELOS SUR EXHACIENDA EX-HACIENDA DE COCEPCIÓN CAPULAC, 72984 CONC, lon:-98.05746941, lat:19.09463925}} | 44151 | 44196 | 1667396 | 1667396 | 1667396 | 1667396 | 1667396 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAMP-PRODDER-053/2020, contratista:JAVIER VAZQUEZ RODRIGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE AMOZOC DE MOTA, PUEBLA., monto:1667396.0, importe_modificado:1667396.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1394.0}} | {1844279/proyecto_PROCESO, 1844279/proyecto_INICIO, 1844279/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE210101883619 | Proyecto de inversión | 1554447.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1554447.57, modificado:1923791.11}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE PRINCIPAL ENTRE PAVIMENTO EXISTENTE Y CARRETERA TEZIUTLÁN NAUTLA EN LA LOCALIDAD DE EL MILAGRO DEL MUNICIPIO DE XIUTETELCO PUEBLA - 11438 | 21 | Puebla | 199 | Xiutetelco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE XIUTETELCO PUEBLA | 11438 | S | 45 | 103 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1355.0, meta_modificada:1535.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:199, localidad:39, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA EL MILAGRO, 73977 EL MILAGRO, XIUTETELCO PUEBLA ENTRE CARRETERA FEDERAL TEZIUTLAN TLAPACOYAN Y , ENTRE CARRETERA FEDERAL TEZIUTLAN TLAPACOYAN Y BARRANCA, lon:-97.31252176, lat:19.87359339}} | 44249 | 44324 | 1923791.11 | 1923791.11 | 1923791.11 | 1923791.11 | 1923791.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-MXP-R33-21008/2021, contratista:PEDRO ORDOÑEZ GARCIA, convocante:municipio de xiutetelco, monto:1544968.34, importe_modificado:1923791.11}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1535.0}} | {1883619/proyecto_FIN, 1883619/proyecto_PROCESO, 1883619/proyecto_INICIO, 1883619/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:FOLIO RECHAZADO AVANCE FÍSICO NO COINCIDE CON LISTADO, VERIFICAR., trimestre:2.0, usuario:virgniajarzatees, fecha:2021-07-15}, obs2: {observación:FOLIO RECHAZADO AVANCE FÍSICO NO COINCIDE CON LISTADO, VERIFICAR., trimestre:2.0, usuario:virgniajarzatees, fecha:2021-07-15}, obs3: {observación:FOLIO RECHAZADO AVANCE FÍSICO NO COINCIDE CON LISTADO, VERIFICAR., trimestre:2.0, usuario:virgniajarzatees, fecha:2021-07-15}, obs4: {observación:FOLIO RECHAZADO AVANCE FÍSICO NO COINCIDE CON LISTADO, VERIFICAR., trimestre:2.0, usuario:virgniajarzatees, fecha:2021-07-15}}
2021 | 2 | PUE210101883669 | Proyecto de inversión | 754983.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:754983.11, modificado:754983.11}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE GUERRERO, ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y EMILIANO ZAPATA EN LA LOCALIDAD DE SAN MATEO COATEPEC, ATZITZIHUACÁN, PUEBLA - 11947 | 21 | Puebla | 22 | Atzitzihuacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE ATZITZIHUACÁN | 11947 | S | 274 | 300 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:608.34, meta_modificada:608.34}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:5, direccion:CALLE VICENTE GUERRERO COLONIA SAN MATEO COATEPEC, 74505 SAN MATEO COATEPEC, ATZITZIHUACÁN PUEBLA ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE IGNACIO ZARAGOZA, CALLE TAMPICO CALLE VICENTE GUERRERO ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE IG, lon:-98.65315125, lat:18.8146463}} | 44235 | 44324 | 754983.11 | 754983.11 | 754983.11 | 754983.11 | 754983.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAP-R33/21005, contratista:IGNACIO NAVARRETE GONZÁLEZ, convocante:MUNICIPIO DE ATZITZIHUACÁN, monto:754983.11, importe_modificado:754983.11}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:608.34}} | {1883669/proyecto_INICIO, 1883669/proyecto_FIN, 1883669/proyecto_PROCESO, 1883669/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:este contrato no corresponde a la obra 21005, trimestre:2.0, usuario:mariadgilca, fecha:2021-07-15}}
2021 | 2 | PUE210101883230 | Proyecto de inversión | 178791.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:178791.95, modificado:178791.95}} | REHABILITACION DEL DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE HIDALGO BARRIO SN JOSE. - 4583 | 21 | Puebla | 31 | Coatzingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE COATZINGO | 4583 | S | 80 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:145.0, meta_modificada:145.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:CALLE HIDALGO BARRIO COATZINGO, 74650 COATZINGO, COATZINGO PUEBLA ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE CUAUHTEMOC, CALLE PORFIRIO DIAZ LA CALLE SE ENCUENTRA ENTRE DOS CALLES., lon:-98.16834993, lat:18.61390656}} | 44228 | 44255 | 178791.95 | 178791.95 | 178791.95 | 178791.95 | 178791.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPCFISM-01/21, contratista:PEDRO ALBINO SEBASTIAN, convocante:MUNICIPIO COATZINGO PUEBLA, monto:178791.95, importe_modificado:178791.95}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:145.0}} | {1883230/proyecto_FIN, 1883230/proyecto_PROCESO, 1883230/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE210101883234 | Proyecto de inversión | 594784.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:594784.67, modificado:594784.67}} | AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE LA MAGDALENA, TRAMO LA MAGDALENA-BUENAVISTA - 4791 | 21 | Puebla | 57 | Honey | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE HONEY | 4791 | S | 833 | 735 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:7, direccion:CALLE PRINCIPAL HONEY-LA MAGDALENA PUEBLO LA MAGDALENA, 73120 LA MAGDALENA, HONEY PUEBLA ENTRE CALLE PRINCIPAL HONEY-LA MAGDALENA Y CAMINO A BUENA VISTA, CAMINO A LA MAGDALENA SE LOCALIZA EL SITIO DE LA OBRA AL ORIENTE DE LA , lon:-98.25870744, lat:20.25302798}} | 44239 | 44267 | 594784.67 | 594784.67 | 594784.67 | 594784.67 | 594784.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHP-C/21201, contratista:CONSTRUELECTRIC MAVJAO, convocante:H.AYUNTAMIENTO DE HONEY, monto:594784.67, importe_modificado:594784.67}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:9.0}} | {1883234/proyecto_FIN, 1883234/proyecto_INICIO, 1883234/proyecto_FIN, 1883234/proyecto_PROCESO, 1883234/proyecto_FIN, 1883234/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE210101883237 | Proyecto de inversión | 714249.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:714249.39, modificado:714249.39}} | REHABILITACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LAS CALLES 16 DE SEPTIEMBRE, 20 DE NOVIEMBRE Y 5 DE MAYO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE HONEY - 4859 | 21 | Puebla | 57 | Honey | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE HONEY | 4859 | S | 3911 | 3080 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:358.8, meta_modificada:358.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:CALLE 16 DE SEPTIEMBRE PUEBLO HONEY, 73120 HONEY, HONEY PUEBLA ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE 20 DE NOVIEMBRE, CALLE 5 DE MAYO SE LOCALIZA EN EL CENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE HONEY SE REALIZA EN LAS CALLES 16 DE SE, lon:-98.21204969, lat:20.23877741}} | 44239 | 44267 | 714249.39 | 714249.39 | 714249.39 | 714249.39 | 714249.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHP-C/21203, contratista:MARYCRUZ MADERO SANCHEZ, convocante:H.AYUNTAMIENTO DE HONEY, monto:714249.39, importe_modificado:714249.39}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:358.8}} | {1883237/proyecto_PROCESO, 1883237/proyecto_FIN, 1883237/proyecto_INICIO, 1883237/proyecto_FIN, 1883237/proyecto_PROCESO, 1883237/proyecto_FIN, 1883237/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE210101883238 | Proyecto de inversión | 1533101.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1533101.55, modificado:1533101.55}} | REVESTIMIENTO DE CALLES DE DIFERENTES LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE HONEY, PUEBLA - 4861 | 21 | Puebla | 57 | Honey | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE HONEY | 4861 | S | 3911 | 3080 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:2671.17, meta_modificada:2671.17}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:CALLE ALDAMA PUEBLO HONEY, 73120 HONEY, HONEY PUEBLA ENTRE CALLE ALDAMA Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, CALLE 5 DE MAYO SE REALIZA EN DIFERENTES CALLES QUE SE ENCUENTRAN EN CONDICIONES DEPLORABLES Y DE DIFICIL CIRCULACION PARA LOS , lon:-98.21218917, lat:20.23935119}} | 44242 | 44270 | 1533101.55 | 1533101.55 | 1533101.55 | 1533101.55 | 1533101.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHP-C/21204, contratista:LAE AMALIA MUÑOZ GAYOSSO, convocante:H.AYUNTAMIENTO DE HONEY, monto:1533101.55, importe_modificado:1533101.55}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:2671.17}} | {1883238/proyecto_INICIO, 1883238/proyecto_PROCESO, 1883238/proyecto_FIN, 1883238/proyecto_PROCESO, 1883238/proyecto_FIN, 1883238/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE210101883691 | Proyecto de inversión | 2458581.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2458581.69, modificado:2458581.69}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE LAURELES ENTRE CALLES MIGUEL HIDALGO Y MADERO EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO XOCHITEOPAN, ATZITZIHUACÁN, PUEBLA - 12182 | 21 | Puebla | 22 | Atzitzihuacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE ATZITZIHUACÁN | 12182 | S | 50 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1952.7, meta_modificada:1952.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:2, direccion:CALLE LAURELES COLONIA SAN PEDRO IZHUATEPEC, 74506 SAN FRANCISCO XOCHITEOPAN, ATZITZIHUACÁN PUEBLA ENTRE CALLE FRANCISCO I. MADERO Y CALLE MIGUEL HIDALGO, CALLE MIL AMORES CALLE LAURELES ENTRE CALLE FRANCISCO I. MADERO Y CALL, lon:-98.62419514, lat:18.79982724}} | 44235 | 44324 | 2458581.69 | 2458581.69 | 2458581.69 | 2458581.69 | 2458581.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAP-R33/21008, contratista:INSUMOS, MATERIALES Y CONSTRUCCION DE PUEBLA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ATZITZIHUACÁN, monto:2458581.69, importe_modificado:2458581.69}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1952.7}} | {1883691/proyecto_INICIO, 1883691/proyecto_FIN, 1883691/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE210101883703 | Proyecto de inversión | 809198.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:809198.75, modificado:886384.08}} | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE BENITO JUÁREZ ENTRE CAMINO AL PORVENIR Y CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ MONTE CHIQUITO, MUNICIPIO DE SANTIAGO MIAHUATLÁN, PUEBLA. - 12356 | 21 | Puebla | 149 | Santiago Miahuatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO MIAHUATLÁN | 12356 | S | 180 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:889.69, meta_modificada:893.16}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:149, localidad:4, direccion:CALLE BENITO JUAREZ INTERIOR SN COLONIA MONTE CHIQUITO, 75820 SAN JOSÉ MONTE CHIQUITO, SANTIAGO MIAHUATLÁN PUEBLA ENTRE CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ Y CAMINO AL PORVENIR, CALLE BENITO JUAREA ENTRE CALLE JOSEFA ORTIZ DE D, lon:-97.43243309, lat:18.49335648}} | 44257 | 44301 | 886384.08 | 886384.08 | 886384.08 | 886384.08 | 886384.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMP/R33/IR3/20096/OP-21, contratista:OCTAVIO GABRIEL OROPEZA ESPÍNDOLA, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO MIAHUATLÁN, monto:809198.75, importe_modificado:886384.08}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:893.16}} | {1883703/proyecto_INICIO, 1883703/proyecto_PROCESO, 1883703/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE210101883282 | Proyecto de inversión | 5931319.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5931319.85, modificado:5931319.85}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE REFORMA (ANTES CAMINO REAL A ATACPAN) ENTRE PAVIMENTO EXISTENTE Y CARR. ZACAPOAXTLA-TLATLAUQUITEPEC, DE LA LOCALIDAD DE TATOXCAC, MUNICIPIO DE ZACAPOAXTLA PUEBLA - 6297 | 21 | Puebla | 207 | Zacapoaxtla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE ZACAPOAXTLA PUEBLA | 6297 | S | 2230 | 2067 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:958.0, meta_modificada:958.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:207, localidad:18, direccion:CALLE REFORMA PUEBLO TATOXCAC, 73693 TATOXCAC, ZACAPOAXTLA PUEBLA ENTRE CAMINO REAL A ATACPAN Y CARRETERA ZACAPOAXTLA-TLATLAUQUITEPEC, SE UBICA LA VIALIDAD EN LA ZONA SUR DE LA LOCALIDAD, lon:-97.5711345, lat:19.86332485}} | 44263 | 44352 | 5931319.85 | 5931319.85 | 5931319.85 | 5931319.85 | 5931319.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-MZAC/R33-21005/2021, contratista:RAYMUNDO GASPAR GARCÍA, convocante:AYUNTAMIENTO DE ZACAPOAXTLA, monto:5931319.85, importe_modificado:5931319.85}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:958.0}} | {1883282/proyecto_INICIO, 1883282/proyecto_PROCESO, 1883282/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar montos , trimestre:2.0, usuario:albacmendeza, fecha:2021-07-08}, obs2: {observación:verificar montos , trimestre:2.0, usuario:albacmendeza, fecha:2021-07-08}, obs3: {observación:verificar montos , trimestre:2.0, usuario:albacmendeza, fecha:2021-07-08}, obs4: {observación:verificar montos , trimestre:2.0, usuario:albacmendeza, fecha:2021-07-08}}
2021 | 2 | PUE210101883313 | Proyecto de inversión | 1592744.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1592744.54, modificado:1592744.54}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN CARRETERA FEDERAL A ZACAPOAXTLA, CALLE 5 DE MAYO, CALLE EL CAPULÍN, CALLE LA LLAVE, PRIVADA 1, PRIVADA 2, Y PRIVADA 3, PRIMERA SECCIÓN, LOCALIDAD DE TATOXCAC, MUNICIPIO DE ZACAPOAXTLA, PUEBLA, SEGUNDA ETAPA - 7194 | 21 | Puebla | 207 | Zacapoaxtla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE ZACAPOAXTLA PUEBLA | 7194 | S | 2230 | 2067 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1059.0, meta_modificada:1059.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:207, localidad:18, direccion:CALLE CARRETERA FEDERAL A ZACAPOAXTLA PUEBLO TATOXCAC, 73693 TATOXCAC, ZACAPOAXTLA PUEBLA ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE EL CAPULÍN, CALLE LA LLAVE LAS CALLES SE UBICAN EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD, lon:-97.56876342, lat:19.86541358}} | 44257 | 44376 | 1592744.54 | 1592744.54 | 1592744.54 | 1592744.54 | 1592744.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-MZAC/R33-21010/2021, contratista:BLANCA JAZMIN HERNANDEZ BAUTISTA, convocante:AYUNTAMIENTO DE ZACAPOAXTLA, monto:1592744.54, importe_modificado:1592744.54}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1059.0}} | {1883313/proyecto_INICIO, 1883313/proyecto_PROCESO, 1883313/proyecto_INICIO, 1883313/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR MONTOS , trimestre:2.0, usuario:albacmendeza, fecha:2021-07-08}, obs2: {observación:VERIFICAR MONTOS , trimestre:2.0, usuario:albacmendeza, fecha:2021-07-08}, obs3: {observación:VERIFICAR MONTOS , trimestre:2.0, usuario:albacmendeza, fecha:2021-07-08}, obs4: {observación:VERIFICAR MONTOS , trimestre:2.0, usuario:albacmendeza, fecha:2021-07-08}}
2021 | 2 | PUE210101883329 | Proyecto de inversión | 2585067.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2585067.17, modificado:2585067.17}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CAMINO DE ACCESO PRINCIPAL A LA LOCALIDAD DE EL LIMÓN, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE GUADALUPE, PUEBLA. - 7427 | 21 | Puebla | 66 | Guadalupe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE GUADALUPE | 7427 | S | 127 | 88 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:444.0, meta_modificada:4440.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:5, direccion:CAMINO TRAMO LA PROVIDENCIA - EL LIMÓN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 400 COLONIA EL LIMÓN (SAN MIGUEL), 74895 EL LIMÓN (SAN MIGUEL), GUADALUPE PUEBLA ENTRE Y , EL I NICIO DE LA OBRA ESTA EN EL ACCESO PRINCIPAL DE LA LO, lon:-98.17485858, lat:18.05999682}} | 44228 | 44259 | 2585067.17 | 2585067.17 | 2585067.17 | 2585067.17 | 2585067.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-MGP/R33-FISM/21101, contratista:DISEÑO, ARQUITECTURA E IMAGEN INTEGRAL DE TECAMACHALCO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE GUADALUPE, PUEBLA, monto:2585067.17, importe_modificado:2585067.17}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:4440.0}} | {1883329/proyecto_INICIO, 1883329/proyecto_FIN, 1883329/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:FOLIO RECHAZADO CAPTURAR FOTO DE OBRA LEGIBLE., trimestre:2.0, usuario:virgniajarzatees, fecha:2021-07-13}, obs2: {observación:FOLIO RECHAZADO CAPTURAR FOTO DE OBRA LEGIBLE., trimestre:2.0, usuario:virgniajarzatees, fecha:2021-07-13}, obs3: {observación:FOLIO RECHAZADO CAPTURAR FOTO DE OBRA LEGIBLE., trimestre:2.0, usuario:virgniajarzatees, fecha:2021-07-13}, obs4: {observación:FOLIO RECHAZADO CAPTURAR FOTO DE OBRA LEGIBLE., trimestre:2.0, usuario:virgniajarzatees, fecha:2021-07-13}}
2021 | 2 | PUE210101883336 | Proyecto de inversión | 716455.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:716455.37, modificado:716455.37}} | AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE GUADALUPE, MUNICIPIO DE GUADALUPE, PUEBLA. - 7568 | 21 | Puebla | 66 | Guadalupe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE GUADALUPE | 7568 | S | 1201 | 994 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1067.3, meta_modificada:1067.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:1, direccion:AVENIDA EL MIRADOR COLONIA GUADALUPE, 74890 GUADALUPE, GUADALUPE PUEBLA ENTRE Y , LA UBICACION DE LA OBRA ESTA DEL LADO DERECHO SOBRE EL CAMINO DE EL MIRADOR A LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-98.11097248, lat:18.08365814}} | 44238 | 44260 | 716455.37 | 716455.37 | 716455.37 | 716455.37 | 716455.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-MGP/R33-FISM/21102, contratista:GALDINO ARENAS ALMEIDA, convocante:MUNICIPIO DE GUADALUPE, PUEBLA, monto:716455.37, importe_modificado:716455.37}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1067.3}} | {1883336/proyecto_INICIO, 1883336/proyecto_PROCESO, 1883336/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE210101883796 | Proyecto de inversión | 1343997.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1343997.72, modificado:1343997.72}} | CONSTRUCCION DE ANDADOR PEATONALES: ANDADOR GUADALUPANA CADENAMIENTO 0+000 AL 0+095 Y 0+000 AL 0+030, ANDADORES SAN MARTIN CADENAMIENTO 0+00 AL 0+160, ANDADOR JOJUPANGO LA CUEVA CADENAMIENTO 0+000 AL 0+87, ANDADOR JOJUPANGO LAZARO CARDENAS CADENAMIENTO 0+000 AL 0+060, ANDADOR AFRICA CADENAMIENTO 0+000 AL +143, DEL MUNICIPIO DE SAN FELIPE TEPATLAN - 12993 | 21 | Puebla | 123 | San Felipe Tepatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FELIPE TEPATLAN | 12993 | S | 160 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1087.0, meta_modificada:1087.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:123, localidad:8, direccion:ANDADOR EVARISTO BARRIO SAN MARTÍN DEL PROGRESO (LA PUNTA), 73355 SAN MARTÍN DEL PROGRESO (LA PUNTA), SAN FELIPE TEPATLÁN PUEBLA ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y , PARTIENDO DE PUEBLA AUTOPISTA TLAXCALA APIZACOHASTA LLEGAR A ZACATL, lon:-97.78117327, lat:20.12430305}} | 44236 | 44295 | 1343997.72 | 1343997.72 | 1343997.72 | 1343997.72 | 1343997.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM/MSFT/01-2021, contratista:GIAZOVIETA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SAN FELIPE TEPATLAN, monto:1343997.72, importe_modificado:1343997.72}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1087.0}} | {1883796/proyecto_INICIO, 1883796/proyecto_PROCESO, 1883796/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE210101883959 | Proyecto de inversión | 1455297.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1455297.3, modificado:1455297.3}} | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE PRINCIPAL FRENTE A LA TELESECUNDARIA DE LA LOCALIDAD DE CHILA DE JUAREZ 1RA ETAPA - 4855 | 21 | Puebla | 57 | Honey | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE HONEY | 4855 | S | 729 | 656 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1144.82, meta_modificada:1144.82}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:5, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO CHILA DE JUAREZ, 73120 CHILA DE JUÁREZ, HONEY PUEBLA ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE ACCESO A LAS VIVIENDAS, CALLE HACIA CENTRO DE CHILA SE UBICA LA OBRA EN CALLE PRINCIPAL FRENTE A LA TRELESECUNDARIA, lon:-98.21595924, lat:20.28037572}} | 44242 | 44301 | 1455297.3 | 1455297.3 | 1455297.3 | 1455297.3 | 1455297.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHP-C/21202, contratista:MARYCRUZ MADERO SANCHEZ, convocante:H.AYUNTAMIENTO DE HONEY, monto:1455297.3, importe_modificado:1455297.3}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1144.82}} | {1883959/proyecto_FIN, 1883959/proyecto_INICIO, 1883959/proyecto_PROCESO, 1883959/proyecto_FIN, 1883959/proyecto_INICIO, 1883959/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE210101885428 | Proyecto de inversión | 158897.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:158897.16, modificado:158897.16}} | REHABILITACION Y CONSTRUCCION DE PASO PEATONAL Y VEHICULAR EN CANAL PLUVIAL, EN LA LOCALIDAD DE LOS REYES TLANECHICOLPAN | 21 | Puebla | 126 | San Jerónimo Tecuanipan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN JERONIMO TECUANIPAN | 2021-027 | N | 0 | 0 | 1500 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1148.44, meta_modificada:1148.44}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:126, localidad:3, direccion:Camino a los Reyes, Puebla, México, lon:-98.35875034, lat:19.02909706}} | 44236 | 44270 | 158897.16 | 158897.16 | 158897.16 | 158897.16 | 158897.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJT/DOP/AD/FORTAMUN2021-027, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR HERMIT S.A. DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO DE SAN JERONIMO TECUANIPAN, monto:158897.16, importe_modificado:158897.16}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1148.44}} | {1885428/proyecto_INICIO, 1885428/proyecto_FIN, 1885428/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE210101883398 | Proyecto de inversión | 245722.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:16, modalidad:U, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:157390.0, modificado:157390.0}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:88332.92, modificado:88332.92}} | REHABILITACIÓN DE SISTEMA Y LINEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE EN CALLE TRES NORTE ENTRE CALLE DOS PONIENTE Y CALLE LA REDONDA EN LA LOCALIDAD DE SAN LORENZO OMETEPEC, MUNICIPIO DE TOCHTEPEC, PUEBLA. - 8695 | 21 | Puebla | 189 | Tochtepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TOCHTEPEC | 8695 | S | 1877 | 1804 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:268.0, meta_modificada:268.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:189, localidad:9, direccion:CALLE 3 NORTE PUEBLO SAN LORENZO OMETEPEC, 75615 SAN LORENZO OMETEPEC, TOCHTEPEC PUEBLA ENTRE CALLE 2 PONIENTE Y CALLE LA REDONDA, CALLE CONSTITUCION PARA LLEGAR AL LUGAR DE LA OBRA SE PUEDE ACCEDER A LA LOCALIDAD POR LA CAR, lon:-97.85665241, lat:18.85624754}} | 44271 | 44300 | 245722.92 | 245722.92 | 245722.92 | 245722.92 | 245722.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/189-PRO-FI-202107, contratista:ARNOLDO SANTOS MANRIQUE, convocante:MUNICIPIO DE TOCHTEPEC, monto:560915.65, importe_modificado:560915.65}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:268.0}} | {1883398/proyecto_PROCESO, 1883398/proyecto_INICIO, 1883398/proyecto_FIN, 1883398/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:ESTE PROYECTO ABARCA 2 ZAP POR LO QUE SE CAPTURÓ DOS VECES EN LA MIDS, TENIENDO LOS SIGUIENTES MONTOS: FOLIO SRFT PUE210101883502, IMPORTE=315192.73 FOLIO SRFT PUE210101883398, IMPORTE=245722.92 TOTAL DEL PROYECTO=560915.65 , trimestre:2.0, usuario:alejandromelchors, fecha:2021-07-06}, obs2: {observación:ESTE PROYECTO ABARCA 2 ZAP POR LO QUE SE CAPTURÓ DOS VECES EN LA MIDS, TENIENDO LOS SIGUIENTES MONTOS: FOLIO SRFT PUE210101883502, IMPORTE=315192.73 FOLIO SRFT PUE210101883398, IMPORTE=245722.92 TOTAL DEL PROYECTO=560915.65 , trimestre:2.0, usuario:alejandromelchors, fecha:2021-07-06}} | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE210101884014 | Proyecto de inversión | 1156988.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1156988.47, modificado:1156988.47}} | CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE 2 DE NORTE ENTRE LA CALLE 2 ORIENTE Y 4 ORIENTE EN LA LOCALIDAD DE MOLCAXAC, MUNICIPIO DE MOLCAXAC, PUEBLA. - 6681 | 21 | Puebla | 98 | Molcaxac | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE MOLCAXAC | 6681 | S | 140 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1200.0, meta_modificada:1200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:CALLE 2 NORTE PUEBLO MOLCAXAC, 75650 MOLCAXAC, MOLCAXAC PUEBLA ENTRE CALLE 2 ORIENTE Y CALLE 4 ORIENTE, CALLE 4 NORTE LA CALLE 2 NORTE SE ENCUENTRA A UNA CUADRA DE LA VIA PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE MOLCAXAC, lon:-97.9094136, lat:18.73980447}} | 44249 | 44259 | 1156988.47 | 1156988.47 | 1156988.47 | 1156988.47 | 1156988.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMDOP/FISM2021/04, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR APPARELL S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MOLCAXAC, monto:1156988.47, importe_modificado:1156988.47}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1200.0}} | {1884014/proyecto_PROCESO, 1884014/proyecto_INICIO, 1884014/proyecto_PROCESO, 1884014/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE210101884026 | Proyecto de inversión | 139106.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:139106.11, modificado:139106.11}} | MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA (BOMBA POZO REDONDO) BARRIO SAN ANTONIO TIERRA COLORADA - 6938 | 21 | Puebla | 147 | Santa Inés Ahuatempan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SANTA INÉS AHUATEMPAN PUEBLA | 6938 | S | 414 | 762 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:147, localidad:1, direccion:CALLE MORELOS BARRIO SAN ANTONIO TIERRA COLORADA, 74820 SANTA INÉS AHUATEMPAN, SANTA INÉS AHUATEMPAN PUEBLA ENTRE CALLE AQUILES SERDÁN Y CALLE MIGUEL NEGRETE, EL POZO SE ENCUENTRA UBICADO A 50 METROS DE LA CANCHA 6 DE JUNIO, lon:-98.02028184, lat:18.4144308}} | 44287 | 44317 | 139106.11 | 139106.11 | 139106.11 | 139106.11 | 139106.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-MSI/R-33/07-2021, contratista:ESTEBAN ELIAS COATL, convocante:MUNICIPIO DE SANTA INÉS AHUATEMPAN, PUEBLA, monto:139106.11, importe_modificado:139106.11}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}} | {1884026/proyecto_INICIO, 1884026/proyecto_FIN, 1884026/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE210101883456 | Proyecto de inversión | 687059.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:687059.51, modificado:687059.51}} | CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA REGIONAL EN JARDÍN DE NIÑOS SIMÓN BOLÍVAR CCT 21DJN0127Z, EN LA LOCALIDAD DE XICOTEPEC DE JUÁREZ, MUNICIPIO DE PUEBLA - 9972 | 21 | Puebla | 197 | Xicotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE XICOTEPEC PUEBLA | 9972 | S | 163 | 149 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:74.88, meta_modificada:74.88}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:197, localidad:1, direccion:CALLE EMILIO CARRANZA CIUDAD XICOTEPEC DE JUÁREZ CENTRO, 73080 XICOTEPEC DE JUÁREZ, XICOTEPEC PUEBLA ENTRE AVENIDA 05 DE MAYO Y CALLE EMILIO CARRANZA, CALLE LA JOYA JARDÍN DE NIÑOS SIMON BOLIVAR CLAVE 21DJN0127Z, UBICADO EN C, lon:-97.95738502, lat:20.28582595}} | 44270 | 44359 | 687059.51 | 687059.51 | 687059.51 | 687059.51 | 687059.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MXP-FISM/2021201, contratista:CASANA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE XICOTEPEC PUEBLA, monto:687059.51, importe_modificado:687059.51}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:74.88}} | {1883456/proyecto_PROCESO, 1883456/proyecto_INICIO, 1883456/proyecto_PROCESO, 1883456/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE210101884048 | Proyecto de inversión | 708784.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:708784.33, modificado:708784.33}} | REHABILITACION DE CUBIERTA DEL MERCADO PUBLICO MUNICIPAL MIGUEL A. HUESCA, EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD SERDAN, MUNICIPIO DE CHALCHICOMULA DE SESMA, PUE. (2A ETAPA) - 7487 | 21 | Puebla | 45 | Chalchicomula de Sesma | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE CHALCHICOMULA DE SESMA | 7487 | S | 22790 | 21092 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:692.88, meta_modificada:692.88}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:1, direccion:AVENIDA CARLOS B ZETINA CIUDAD CENTRO, 75520 CIUDAD SERDÁN, CHALCHICOMULA DE SESMA PUEBLA ENTRE AVENIDA CARLOS B ZETINA Y CALLEJON DE LA 16 DE SEPTIEMBRE, AVENIDA 16 DE SEPTIEMBRE LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN EL CENTRO DE , lon:-97.44669389, lat:18.9885261}} | 44229 | 44257 | 708784.33 | 708784.33 | 708784.33 | 708784.33 | 708784.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-HAMCHDS-R33-2021-FI21704-MERCADO, contratista:DER EINER INNOVACION EN INGENIERIA Y CONSTRUCCION, SA DE CV, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CHALCHICOMULA DE SESMA, monto:708784.33, importe_modificado:708784.33}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:692.88}} | {1884048/proyecto_INICIO, 1884048/proyecto_PROCESO, 1884048/proyecto_FIN, 1884048/proyecto_PROCESO, 1884048/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE210101883477 | Proyecto de inversión | 744325.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:744325.47, modificado:744325.47}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE CUAUHTEMOC EN LA LOCALIDAD DE TLAXPANALOYA PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE NAUPAN PUEBLA - 10245 | 21 | Puebla | 100 | Naupan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE NAUPAN PUEBLA | 10245 | S | 659 | 670 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:585.0, meta_modificada:585.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:100, localidad:10, direccion:CALLE CUAUHTEMOC PUEBLO TLAXPANALOYA, 73140 TLAXPANALOYA, NAUPAN PUEBLA ENTRE CALLE CUAHUTEMOC Y CALLE CINCO DE MAYO, AVENIDA CINCO DE MAYO A UN COSTADO DE LA CALLE AV 5 DE MAYO CERCA DE LA UNIDAD MEDICO RURAL TLAXPANALOYA, lon:-98.12137943, lat:20.22893338}} | 44265 | 44354 | 744325.47 | 744325.47 | 744325.47 | 744325.47 | 744325.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:21004/21/FlSM-DF/2021, contratista:MARIO ALBERTO CRUZ GONZÁLEZ, convocante:MUNICIPIO DE NAUPAN, monto:744325.47, importe_modificado:744325.47}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:585.0}} | {1883477/proyecto_INICIO, 1883477/proyecto_PROCESO, 1883477/proyecto_INICIO, 1883477/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE210101884064 | Proyecto de inversión | 1595044.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1595044.1, modificado:1595044.1}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA PRIMARIA 20 DE NOVIEMBRE CON C.C.T.; 21DPR2981P, UBICADA EN LA LOCALIDAD RANCHO NUEVO LOS NAVARROS, MUNICIPIO DE ZACAPALA, PUEBLA. - 8022 | 21 | Puebla | 206 | Zacapala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE ZACAPALA | 8022 | S | 80 | 55 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:619.5, meta_modificada:619.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:206, localidad:26, direccion:CALLE MAL PASO PUEBLO RANCHO NUEVO LOS NAVARROS, 74685 RANCHO NUEVO LOS NAVARROS, ZACAPALA PUEBLA ENTRE CALLE REFORMA Y CALLE MAL PASO, CALLE CAMINO A VICTORIA SE ENCUENTRA UBICADO EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE RAN, lon:-97.95888719, lat:18.64693327}} | 44239 | 44298 | 1595044.1 | 1595044.1 | 1595044.1 | 1595044.1 | 1595044.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-MZ/R33-FISM/21102, contratista:ANDRES GUTIERREZ RAMIREZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE ZACAPALA, monto:1595044.1, importe_modificado:1595044.1}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:619.5}} | {1884064/proyecto_INICIO, 1884064/proyecto_PROCESO, 1884064/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE210101884077 | Proyecto de inversión | 385964.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:385964.42, modificado:482417.61}} | CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINAMIENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN CALLE CAMINO REAL DEL KM. 0+000.00 AL KM. 0+045.20 EN EL BARRIO SAN MIGUEL, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE SANTIAGO MIAHUATLÁN, PUEBLA. - 8573 | 21 | Puebla | 149 | Santiago Miahuatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO MIAHUATLÁN | 8573 | S | 60 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:398.0, meta_modificada:413.85}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:149, localidad:1, direccion:CALLE CAMINO REAL INTERIOR SN BARRIO SAN MIGUEL, 75820 SANTIAGO MIAHUATLÁN, SANTIAGO MIAHUATLÁN PUEBLA ENTRE AVENIDA NACIONAL SUR Y , CALLE CAMINO REAL DEL KM. 0000.00 AL KM. 0045.20 BARRIO SAN MIGUEL SANTIAGO MIAHUATLÁN , lon:-97.43446718, lat:18.54285148}} | 44260 | 44289 | 482417.61 | 482417.61 | 482417.61 | 482417.61 | 482417.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMP/R33/AD/20100/OP-21, contratista:OCTAVIO GABRIEL OROPEZA ESPÍNDOLA, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO MIAHUATLÁN, monto:385964.42, importe_modificado:482417.61}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:413.85}} | {1884077/proyecto_INICIO, 1884077/proyecto_PROCESO, 1884077/proyecto_INICIO, 1884077/proyecto_PROCESO, 1884077/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE210101883502 | Proyecto de inversión | 315192.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:315192.73, modificado:315192.73}} | REHABILITACIÓN DE SISTEMA Y LINEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE EN CALLE TRES NORTE ENTRE CALLE DOS PONIENTE Y CALLE LA REDONDA EN LA LOCALIDAD DE SAN LORENZO OMETEPEC, MUNICIPIO DE TOCHTEPEC, PUEBLA. - 10401 | 21 | Puebla | 189 | Tochtepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TOCHTEPEC | 10401 | S | 89 | 86 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:466.0, meta_modificada:466.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:189, localidad:9, direccion:CALLE 3 NORTE PUEBLO SAN LORENZO OMETEPEC, 75615 SAN LORENZO OMETEPEC, TOCHTEPEC PUEBLA ENTRE CALLE 2 PONIENTE Y CALLE 3 PONIENTE, CALLE CONSTITUCION PARA LLEGAR AL LUGAR DE LA OBRA SE PUEDE ACCEDER A LA LOCALIDAD POR LA CAR, lon:-97.85742781, lat:18.85454182}} | 44271 | 44300 | 315192.73 | 315192.73 | 315192.73 | 315192.73 | 315192.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/189-PRO-FI-202107, contratista:ARNOLDO SANTOS MANRIQUE, convocante:MUNICIPIO DE TOCHTEPEC, monto:560915.65, importe_modificado:560915.65}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:466.0}} | {1883502/proyecto_INICIO, 1883502/proyecto_PROCESO, 1883502/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:ESTE PROYECTO ABARCA 2 ZAP POR LO QUE SE CAPTURÓ DOS VECES EN LA MIDS, TENIENDO LOS SIGUIENTES MONTOS: FOLIO SRFT PUE210101883502, IMPORTE=315192.73 FOLIO SRFT PUE210101883398, IMPORTE=245722.92 TOTAL DEL PROYECTO=560915.65, trimestre:2.0, usuario:alejandromelchors, fecha:2021-07-06}, obs2: {observación:ESTE PROYECTO ABARCA 2 ZAP POR LO QUE SE CAPTURÓ DOS VECES EN LA MIDS, TENIENDO LOS SIGUIENTES MONTOS: FOLIO SRFT PUE210101883502, IMPORTE=315192.73 FOLIO SRFT PUE210101883398, IMPORTE=245722.92 TOTAL DEL PROYECTO=560915.65, trimestre:2.0, usuario:alejandromelchors, fecha:2021-07-06}} | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE210101883276 | Proyecto de inversión | 1541210.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1541210.09, modificado:1541210.09}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA AVENIDA 16 DE SEPTIEMBRE DE KM 0+000 AL KM 0+300, EN LA LOCALIDAD DE INDEPENDENCIA DEL MUNICIPIO DE ZACAPOAXTLA, PUEBLA - 6181 | 21 | Puebla | 207 | Zacapoaxtla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE ZACAPOAXTLA PUEBLA | 6181 | S | 94 | 108 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:270.0, meta_modificada:270.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:207, localidad:28, direccion:AVENIDA 16 DE SEPTIEMBRE PUEBLO INDEPENDENCIA (XIUTENO), 73694 INDEPENDENCIA (XIUTENO), ZACAPOAXTLA PUEBLA ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CONTINUACION 16 DE SEPTIEMBRE, CALLE FRANCISCO VILLA LA VIALIDAD SE UBICA EN EL CENTRO DE, lon:-97.57677106, lat:19.81891945}} | 44230 | 44319 | 1541210.09 | 1541210.09 | 1541210.09 | 1541210.09 | 1541210.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-MZAC/R33-21002/2021, contratista:ABEL ZARATE PACHECO, convocante:AYUNTAMIENTO DE ZACAPOAXTLA, monto:1541210.09, importe_modificado:1541210.09}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:270.0}} | {1883276/proyecto_PROCESO, 1883276/proyecto_INICIO, 1883276/proyecto_FIN, 1883276/proyecto_PROCESO, 1883276/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:Montos corrcetos , trimestre:2.0, usuario:diegocabrerac, fecha:2021-07-09}} | {obs1: {observación:verificar montos , trimestre:2.0, usuario:albacmendeza, fecha:2021-07-08}, obs2: {observación:verificar montos , trimestre:2.0, usuario:albacmendeza, fecha:2021-07-08}, obs3: {observación:verificar montos , trimestre:2.0, usuario:albacmendeza, fecha:2021-07-08}, obs4: {observación:verificar montos , trimestre:2.0, usuario:albacmendeza, fecha:2021-07-08}}
2021 | 2 | PUE210101884305 | Proyecto de inversión | 1031819.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1031819.37, modificado:1031819.37}} | AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELECTRICA EN COMUNIDAD KUWUIK CHUCHUT, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE HUEHUETLA, PUEBLA. | 21 | Puebla | 72 | Huehuetla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE HUEHUETLA PUEBLA | F-21012 | S | 385 | 369 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:395.0, meta_modificada:395.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:72, localidad:13, direccion:kuwik Chuchut, lon:-97.6249, lat:20.104138}} | 44281 | 44281 | 1031819.37 | 1031819.37 | 1031819.37 | 1031819.37 | 1031819.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHP-R33-2021-012, contratista:PUNTO DE APERTURA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUEHUETLA, monto:1031819.37, importe_modificado:1031819.37}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:395.0}} | {1884305/proyecto_INICIO, 1884305/proyecto_PROCESO, 1884305/proyecto_FIN, 1884305/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE210101883279 | Proyecto de inversión | 1889315.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1889315.64, modificado:1889315.64}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE IGNACIO ZARAGOZA ENTRE PRIVADA EL ROSARIO Y PRIVADA SAN MARTIN EN LA LOCALIDAD DE AHUACATLAN MUNICIPIO DE ZACAPOAXTLA PUEBLA - 6229 | 21 | Puebla | 207 | Zacapoaxtla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE ZACAPOAXTLA PUEBLA | 6229 | S | 815 | 725 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:325.2, meta_modificada:325.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:207, localidad:2, direccion:CALLE IGNACIO ZARAGOZA PUEBLO AHUACATLÁN, 73686 AHUACATLÁN, ZACAPOAXTLA PUEBLA ENTRE PRIVADA EL ROSARIO Y PRIVADA SAN MARTÍN, CALLE 12 DE OCTUBRE NORTE SE UBICA EN EL ORIENTE DE LA LOCALIDAD, lon:-97.53792628, lat:19.88532454}} | 44230 | 44319 | 1889315.64 | 1889315.64 | 1889315.64 | 1889315.64 | 1889315.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-MZAC/R33-21003/2021, contratista:ANASTACIO RAMÍREZ PERALTA, convocante:AYUNTAMIENTO DE ZACAPOAXTLA, monto:1889315.64, importe_modificado:1889315.64}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:325.2}} | {1883279/proyecto_PROCESO, 1883279/proyecto_INICIO, 1883279/proyecto_PROCESO, 1883279/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:Montos correctos , trimestre:2.0, usuario:diegocabrerac, fecha:2021-07-09}} | {obs1: {observación:verificar montos , trimestre:2.0, usuario:albacmendeza, fecha:2021-07-08}, obs2: {observación:verificar montos , trimestre:2.0, usuario:albacmendeza, fecha:2021-07-08}, obs3: {observación:verificar montos , trimestre:2.0, usuario:albacmendeza, fecha:2021-07-08}, obs4: {observación:verificar montos , trimestre:2.0, usuario:albacmendeza, fecha:2021-07-08}}
2021 | 2 | PUE210101883307 | Proyecto de inversión | 1014846.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1014846.82, modificado:1014846.82}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE 5 DE MAYO SUR EN LA COLONIA TLALCONTENO, MUNICIPIO DE ZACAPOAXTLA, PUEBLA - 7128 | 21 | Puebla | 207 | Zacapoaxtla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE ZACAPOAXTLA PUEBLA | 7128 | S | 2322 | 2076 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:120.33, meta_modificada:120.33}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:207, localidad:21, direccion:CALLE 5 DE MAYO SUR PUEBLO XALACAPAN, 73688 XALACAPAN, ZACAPOAXTLA PUEBLA ENTRE CARRETERA ZACAPOAXTLA-CUETZALAN Y CALLE LIBRAMIENTO ORIENTE, LA VIALIDAD SE UBICA EN LA ZONA SUR DE LA LOCALIDAD, lon:-97.59149145, lat:19.89001827}} | 44251 | 44340 | 1014846.82 | 1014846.82 | 1014846.82 | 1014846.82 | 1014846.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-MZAC/R33-21008/2021, contratista:JOSE RAFAEL LOPEZ LOPEZ, convocante:AYUNTAMIENTO DE ZACAPOAXTLA, monto:1014846.82, importe_modificado:1014846.82}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:120.33}} | {1883307/proyecto_PROCESO, 1883307/proyecto_INICIO, 1883307/proyecto_PROCESO, 1883307/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:Montos correctos, trimestre:2.0, usuario:diegocabrerac, fecha:2021-07-09}} | {obs1: {observación:verificar montos , trimestre:2.0, usuario:albacmendeza, fecha:2021-07-08}, obs2: {observación:verificar montos , trimestre:2.0, usuario:albacmendeza, fecha:2021-07-08}, obs3: {observación:verificar montos , trimestre:2.0, usuario:albacmendeza, fecha:2021-07-08}, obs4: {observación:verificar montos , trimestre:2.0, usuario:albacmendeza, fecha:2021-07-08}}
2021 | 2 | PUE210101883351 | Proyecto de inversión | 1984729.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1984729.23, modificado:1984729.23}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA CALLE PRINCIPAL EN EL EJIDO SAN MIGUEL SEGUNDA ETAPA DEL KM CERO MAS DOCIENTOS AL KM CERO MAS CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO PUNTO OCHENTA Y SIETE EN LA LOCALIDAD DE TRAPICHE VIEJO AYOTOXCO DE GUERRERO PUEBLA - 7745 | 21 | Puebla | 25 | Ayotoxco de Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE AYOTOXCO DE GUERRERO | 7745 | S | 310 | 210 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1595.2, meta_modificada:1595.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:21, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO SAN MIGUEL, 73570 TRAPICHE VIEJO, AYOTOXCO DE GUERRERO PUEBLA ENTRE CALLE PRINCIPAL EJIDO SAN MIGUEL Y CALLE PRINCIPAL EJIDO SAN MIGUEL, CALLE PRINCIPAL EN EL EJIDO SAN MIGUEL SEGUNDA ETAPA DEL KM 0020, lon:-97.37675089, lat:20.01113082}} | 44279 | 44369 | 1984729.23 | 1984729.23 | 1984729.23 | 1984729.23 | 1984729.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAG-OBRAPUB-RAMO33-04/2021, contratista:IGNACIO VILLA RUANO, convocante:MUNICIPIO DE AYOTOXCO DE GUERRERO, monto:1984729.23, importe_modificado:1984729.23}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1595.2}} | {1883351/proyecto_INICIO, 1883351/proyecto_PROCESO, 1883351/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE210101883352 | Proyecto de inversión | 396725.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:396725.28, modificado:396725.28}} | AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE DEL PANTEON Y CALLE MOYOTZINGO DE LA LOCALIDAD DE MOYOTZINGO, MUNICIPIO DE XOCHILTEPEC, PUEBLA - 7792 | 21 | Puebla | 201 | Xochiltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE XOCHILTEPEC PUEBLA | 7792 | S | 24 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:201, localidad:4, direccion:CALLE DEL PANTEON PUEBLO XOCHILTEPEC, 74620 MOYOTZINGO, XOCHILTEPEC PUEBLA ENTRE CALLE DEL PANTEON Y CALLE MOYOTZINGO, CALLE ROSARITO SE ENCUENTRA UBICADO EN LA CALLE DEL PANTEON DEL MUNICIPIO DE XOCHILTEPEC PUEBLA, lon:-98.3388266, lat:18.640834}} | 44235 | 44275 | 396725.28 | 396725.28 | 396725.28 | 396725.28 | 396725.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MXOCH-202101, contratista:RAMMKELER S.L.R., convocante:MUNICIPIO DE XOCHILTEPEC, monto:396725.28, importe_modificado:396725.28}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:6.0}} | {1883352/proyecto_INICIO, 1883352/proyecto_PROCESO, 1883352/proyecto_FIN, 1883352/proyecto_INICIO, 1883352/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE210101885829 | Proyecto de inversión | 1394409.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1394409.42, modificado:1394409.42}} | REHABILITACION DE CAMINOS SACA COSECHAS CON REVESTIMIENTO DE BALASTO EN EL CAMINO DE LA CALLE MIGUEL HIDALGO DE LA CABECERA MUNICIPAL A EL SALTILLO ,EN EL CAMINO DE LA MANCHICUEPA 1A ETAPA EN LA LOCALIDAD DE EL ZAPOTE Y DEL CAMINO DE SAN ANTONIO DEL SOL A LA CONSENTIDA EN LA LOCALIDAD DE TENEXAPA DE ALLENDE | 21 | Puebla | 158 | Tenampulco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE TENAMPULCO | TP 057 | N | 0 | 0 | 1527 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:4.55, meta_modificada:4.55}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:158, localidad:1, direccion:Miguel Hidalgo 2, Centro, Pue., México, lon:-97.40482807, lat:20.17217063}, geo2: {cve_municipio:158, localidad:15, direccion:Unnamed Road, Puebla, México, lon:-97.39954948, lat:20.18576553}, geo3: {cve_municipio:158, localidad:20, direccion:Unnamed Road, Puebla, México, lon:-97.33474731, lat:20.16095143}, geo4: {cve_municipio:158, localidad:22, direccion:Unnamed Road, Copales, Pue., México, lon:-97.40229607, lat:20.15039618}} | 44272 | 44391 | 1394409.42 | 1394409.42 | 1394409.42 | 1394409.42 | 1394409.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPMTP-R33-CI-005/2021, contratista:CONSTRUCCIONES CIVILES KEOPZ S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TENAMPULCO, monto:1394409.42, importe_modificado:1394409.42}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:4.55}} | {1885829/proyecto_INICIO, 1885829/proyecto_FIN, 1885829/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:favor de colocar fotografía como indica. gracias, trimestre:2.0, usuario:rubenfigueroag, fecha:2021-07-15}}
2021 | 2 | PUE210101888577 | Proyecto de inversión | 6214152.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6214152.31, modificado:6214152.31}} | CONSTRUCCIÓN DE PROYECTO ARQUITECTÓNICO PARA PANTEÓN MUNICIPAL | 21 | Puebla | 180 | Tlahuapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO DE TLAHUAPAN | 2021-03 | N | 0 | 0 | 8412 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:8434.67, meta_modificada:8434.67}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:180, localidad:1, direccion:La Calavera 8, Centro, 74100 Centro, Pue., México, lon:-98.58001113, lat:19.33391333}} | 44267 | 44355 | 6214152.31 | 6214152.31 | 6214152.31 | 6214152.31 | 6214152.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/2021/03, contratista:GUADALUPE MORENO GARCIA, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TLAHUAPAN, monto:6214152.31, importe_modificado:6214152.31}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:8434.67}} | {1888577/proyecto_PROCESO, 1888577/proyecto_INICIO, 1888577/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:FOLIO RECHAZADO ERROR DE CAPTURA EN MOMENTOS CONTABLES, trimestre:2.0, usuario:virgniajarzatees, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:FOLIO RECHAZADO ERROR DE CAPTURA EN MOMENTOS CONTABLES, trimestre:2.0, usuario:virgniajarzatees, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:FOLIO RECHAZADO ERROR DE CAPTURA EN MOMENTOS CONTABLES, trimestre:2.0, usuario:virgniajarzatees, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:FOLIO RECHAZADO ERROR DE CAPTURA EN MOMENTOS CONTABLES, trimestre:2.0, usuario:virgniajarzatees, fecha:2021-07-16}}
2021 | 2 | PUE210101885134 | Proyecto de inversión | 425275.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:425275.33, modificado:425275.33}} | REHABILITACIÓN DEL PALACIO MUNICIPAL EN EL MUNICIPIO DE TEPETZINTLA, PUEBLA, SEGUNDA ETAPA | 21 | Puebla | 167 | Tepetzintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO DE TEPETZINTLA, PUEBLA. ADM. 2018-2021 | 32111 | S | 5296 | 4944 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:600.0, meta_modificada:600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:167, localidad:19, direccion:PRINCIPAL S/N, lon:-97.840975, lat:19.967086}} | 44250 | 44294 | 425275.33 | 425275.33 | 425275.33 | 425275.33 | 425275.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CON/TEPE2021/32111, contratista:ANDRES CRISTIAN ESPINOSA GOYENECHEA, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TEPETZINTLA, PUEBLA., monto:425275.33, importe_modificado:425275.33}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:600.0}} | {1885134/proyecto_PROCESO, 1885134/proyecto_INICIO, 1885134/proyecto_PROCESO, 1885134/proyecto_INICIO, 1885134/proyecto_PROCESO, 1885134/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE210101885135 | Proyecto de inversión | 921885.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:921885.26, modificado:921885.26}} | RECONSTRUCCION DE CALLE 3 NORTE ENTRE AVENIDA RAFAEL CORTES Y 2 PONIENTE EN LA CABECERA DEL MUNICIPIO DE TECALI DE HERRERA, PUEBLA | 21 | Puebla | 153 | Tecali de Herrera | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE TECALI DE HERRERA | 21014 | S | 11494 | 12131 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:842.84, meta_modificada:842.84}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:153, localidad:1, direccion:Calle 3 Nte. 203, Tecali de Herrera, Pue., México, lon:-97.97104239, lat:18.9026629}, geo2: {cve_municipio:153, localidad:1, direccion:Av Rafael Cortés Pte 87, Tecali de Herrera, Pue., México, lon:-97.97136426, lat:18.90178998}, geo3: {cve_municipio:153, localidad:1, direccion:Av Rafael Cortés Pte 87, Tecali de Herrera, Pue., México, lon:-97.97136426, lat:18.90175953}, geo4: {cve_municipio:153, localidad:1, direccion:Calle 3 Nte. 203, Tecali de Herrera, Pue., México, lon:-97.97105312, lat:18.90262738}} | 44263 | 44292 | 921885.26 | 921885.26 | 921885.26 | 921885.26 | 921885.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:THOPDU-014-FORTAMUN/21, contratista:COMPAÑIA PAVIMENTADORA, URBANIZADORA, EDIFICADORA Y ARRENDADORA MAC S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TECALI DE HERRERA, monto:921885.26, importe_modificado:921885.26}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:842.84}} | {1885135/proyecto_INICIO, 1885135/proyecto_PROCESO, 1885135/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:RECONSTRUCCION CON ADOQUIN DE LA CALLE 3 NORTE ENTRE AVENIDA RAFAEL CORTES Y 2 PONIENTE EN LA CABECERA DEL MUNICIPIO DE TECALI DE HERRERA, trimestre:2.0, usuario:cinthiamelendezm, fecha:2021-07-09}} | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE210101885198 | Proyecto de inversión | 622102.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:622102.21, modificado:622102.21}} | MEJORAMIENTO DE CAMINO AGUA BONITA - CUAUHTEMOC, EN LA LOCALIDAD DE CUAUHTEMOC "TLACUILOLOSTOC", MUNICIPIO DE AYOTOXCO DE GUERRERO, PUEBLA. ETAPA 2 | 21 | Puebla | 25 | Ayotoxco de Guerrero | Programa de Inversión de Mantenimiento | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE AYOTOXCO DE GUE RRERO | MAG2021/004 | N | 0 | 0 | 266 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:631.18, meta_modificada:631.18}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:0, direccion:Cuauhtemoc 28, Centro, Ayotoxco de Guerrero, Pue., México, lon:-97.41205394, lat:20.09699464}} | 44243 | 44302 | 622102.21 | 622102.21 | 622102.21 | 622102.21 | 622102.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAG-OBRAPUB-RAMO33-01/2021, contratista:RUPERTO VAZQUEZ JAIMEZ, convocante:MUNICIPIO DE AYOTOXCO DE GUERRERO, monto:622102.21, importe_modificado:622102.21}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:631.18}} | {1885198/proyecto_PROCESO, 1885198/proyecto_INICIO, 1885198/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE210101887176 | Proyecto de inversión | 4347296.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4347296.11, modificado:4347296.11}} | REHABILITACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS (SALÓN DE USOS MÚLTIPLES 2DA ETAPA) | 21 | Puebla | 45 | Chalchicomula de Sesma | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Cultura y turismo | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO DE CHALCHICOMULA DE SESMA | F021801 | N | 0 | 0 | 23824 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2125.37, meta_modificada:2125.37}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:1, direccion:Calle 5 Nte., Gustavo Díaz Ordaz, 75520 Cd Serdán, Pue., México, lon:-97.4511554, lat:18.9935134}} | 44235 | 44316 | 4347296.11 | 4347296.11 | 4347296.11 | 4347296.11 | 4347296.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-HAMCHDS-R33-2021-FO21801-SALON USOS MULTIPLES, contratista:DER EINER INNOVACION EN INGENIERIA Y CONSTRUCCION, SA DE CV, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CHALCHICOMULA DE SESMA, monto:4347296.11, importe_modificado:4347296.11}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2125.37}} | {1887176/proyecto_INICIO, 1887176/proyecto_PROCESO, 1887176/proyecto_FIN, 1887176/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE200401875143 | Proyecto de inversión | 375272.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:375272.06, modificado:364143.42}} | MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN DORMITORIOS B Y C Y TORRES DE VIGILANCIA DEL CENTRO DE REINSERCIÓN SOCIAL REGIONAL TEHUACÁN, PUEBLA. | 21 | Puebla | 156 | Tehuacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Seguridad | Sin identificar | MUNICIPIO DE TEHUACAN PUEBLA | 20004 | N | 0 | 0 | 319375 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:31.36, meta_modificada:31.36}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:156, localidad:1, direccion:Tehuacán, Puebla, México, lon:-97.4003801, lat:18.4665063}} | 44096 | 44155 | 364143.42 | 364143.42 | 364143.42 | 364143.42 | 364143.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMTH-COPSRMT-ADFM-20004-JUR02/2020, contratista:CONSTRUCCIÓN Y TOPOGRAFÍA DE TEHUACÁN S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TEHUACÁN PUEBLA, monto:373939.63, importe_modificado:364143.42}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:31.36}} | {1875143/proyecto_INICIO, 1875143/proyecto_PROCESO, 1875143/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE200401874668 | Proyecto de inversión | 422782.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:422782.5, modificado:421670.63}} | CONSTRUCCION DE ADOQUINAMIENTO EN PRIVADA SAN JUAN ENTRE CALLE GRAL. VICENTE GUERRERO ORIENTE Y CALLE ALATRISTE EN LA JUNTA AUXILIAR DE SANTA MARIA COAPAN. | 21 | Puebla | 156 | Tehuacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE TEHUACAN PUEBLA | 20057 | S | 53 | 52 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:535.19, meta_modificada:535.19}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:156, localidad:1, direccion:Sta María Coapan, 75857 Tehuacán, Pue., México, lon:-97.4083958, lat:18.4285028}} | 44096 | 44150 | 421670.63 | 421670.63 | 421670.63 | 421670.63 | 421670.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMTH-COPSRMT-ADFM-20057-JUR06/2020, contratista:CONSTRITES, ARQUITECTURA Y CONSTRUCCIÓN S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE TEHUACÁN PUEBLA, monto:421670.63, importe_modificado:421670.63}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:535.19}} | {1874668/proyecto_INICIO, 1874668/proyecto_PROCESO, 1874668/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE200401875709 | Proyecto de inversión | 1521297.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:456389.14, modificado:456389.14}, ff2: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:DEVOLUCION PROSANEAR 2020, CONAGUA, monto:1064908.0, modificado:1064908.0}} | AMPLIACION DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE ACATZINGO DE HIDALGO, MUNICIPIO DE ACATZINGO PUE. | 21 | Puebla | 4 | Acatzingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE ACATZINGO PUE | MA-PROSFORT-2020/139 | N | 0 | 0 | 52078 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:910.0, meta_modificada:910.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:75150 Acatzingo, Pue., México, lon:-97.783333, lat:18.9833329}} | 44193 | 44252 | 1521297.14 | 1521297.14 | 1521297.14 | 1521297.14 | 1521297.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-IR5-PROSFORT139/20, contratista:FLOR HERNANDEZ LOPEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE ACATZINGO, monto:1521297.14, importe_modificado:1521297.14}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:910.0}} | {1875709/proyecto_INICIO, 1875709/proyecto_PROCESO, 1875709/proyecto_FIN, 1875709/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE210101885835 | Proyecto de inversión | 1276262.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1276262.31, modificado:1276262.31}} | REHABILITACIÓN DEL CAMINO TRAMO EL POZO - TELOLOTLA DEL KM 0+000 AL 4+000 EN LA LOCALIDAD DE TELOLOTLA ZIHUATEUTLA PUEBLA | 21 | Puebla | 213 | Zihuateutla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE ZIHUATEUTLA, PUEBLA | 2021002 | N | 0 | 0 | 928 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:213, localidad:15, direccion:Camino de Telolotla, Puebla, México, lon:-97.91306376, lat:20.21617354}} | 44217 | 44308 | 1276262.31 | 1276262.31 | 1276262.31 | 1276262.31 | 1276262.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZP/OP/FORTAMUN/2021-002, contratista:INGENIERÍA, CONSULTORÍA Y SERVICIOS AMBIENTALES ICSA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ZIHUATEUTLA PUEBLA, monto:1276262.31, importe_modificado:1276262.31}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:4.0}} | {1885835/proyecto_INICIO, 1885835/proyecto_PROCESO, 1885835/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Ejercido no corresponde a la plantilla, trimestre:2.0, usuario:mariadgilca, fecha:2021-07-14}, obs2: {observación:Ejercido no corresponde a la plantilla, trimestre:2.0, usuario:mariadgilca, fecha:2021-07-14}, obs3: {observación:Ejercido no corresponde a la plantilla, trimestre:2.0, usuario:mariadgilca, fecha:2021-07-14}, obs4: {observación:Ejercido no corresponde a la plantilla, trimestre:2.0, usuario:mariadgilca, fecha:2021-07-14}}
2021 | 2 | PUE200401879097 | Proyecto de inversión | 5583.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5583.07, modificado:5535.87}} | SUMINISTRO DE EQUIPO ELECTRÓNICO, CÓMPUTO Y ESPECIALIZADO; PARA LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA METROPOLITANA DE PUEBLA CLAVE 21EPO0001K, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PUEBLA, PUEBLA. | 21 | Puebla | 114 | Puebla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 20200493 | N | 0 | 0 | 2620 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:293.0, meta_modificada:293.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:CIRCUITO DE LAS FLORES SUR S/N INFONAVIT MATEO DEL REGIL RODRIGUEZ, HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, PUEBLA, PUEBLA , lon:-98.1975, lat:19.045278}} | 44162 | 44252 | 5535.87 | 5535.87 | 5535.87 | 5535.87 | 5535.87 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:293.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE200401879098 | Proyecto de inversión | 5170913.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5170913.28, modificado:5127198.34}} | SUMINISTRO DE EQUIPO ELECTRÓNICO, CÓMPUTO Y ESPECIALIZADO; PARA LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA METROPOLITANA DE PUEBLA CLAVE 21EPO0001K, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PUEBLA, PUEBLA. | 21 | Puebla | 114 | Puebla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 20200493 | N | 0 | 0 | 2620 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:293.0, meta_modificada:293.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:CIRCUITO DE LAS FLORES SUR S/N INFONAVIT MATEO DEL REGIL RODRIGUEZ, HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, PUEBLA, PUEBLA , lon:-98.1975, lat:19.045278}} | 44162 | 44252 | 5127198.34 | 5127198.34 | 5127198.34 | 5127198.34 | 5127198.34 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:293.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE210201907032 | Proyecto de inversión | 1811560.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1811560.69, modificado:1811560.69}} | ADOQUINAMIENTO DE LA AVENIDA DEMOCRACIA ENTRE LAS CALLES LEONA VICARIO Y SOLAR RÚSTICO DE LA LOCALIDAD DE ALCHICHICA, MUNICIPIO DE TEPEYAHUALCO, PUEBLA - 2716 | 21 | Puebla | 170 | Tepeyahualco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TEPEYAHUALCO | 2716 | S | 1524 | 1385 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:2042.8, meta_modificada:2042.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:170, localidad:15, direccion:CALLE DEMOCRACIA BARRIO SAN JOSÉ ALCHICHICA, 73996 SAN JOSÉ ALCHICHICA, TEPEYAHUALCO PUEBLA ENTRE CALLE LEONA VICARIO Y CALLE SOLAR RUSTICO, LLEGAR POR LA CARRETERA PUEBLAPEROTE LLEGAR TIENDA VNOS Y LICORES MALIS GIRAR A LA, lon:-97.39139637, lat:19.43296565}} | 44222 | 44312 | 1811560.69 | 1811560.69 | 1811560.69 | 1811560.69 | 1811560.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/170 2021 002, contratista:IRVING GONZÁLEZ PALACIOS, convocante:H. Ayuntamiento de Tepeyahualco, monto:1811560.69, importe_modificado:1811560.69}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:2042.8}} | {1907032/proyecto_INICIO, 1907032/proyecto_FIN, 1907032/proyecto_PROCESO, 1907032/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE210201942394 | Adquisición | 232338.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:232338.5, modificado:232338.5}} | ADQUISICION DE LAMPARAS Y FOCOS PARA ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE ZONGOZOTLA SEGUNDA ETAPA | 21 | Puebla | 215 | Zongozotla | Programa de Inversión de Adquisiciones | Urbanización | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE ZONGOZOTLA, PUEBLA | 005-OPZ-FORTAMUN-2021 | N | 0 | 0 | 1320 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:150.0, meta_modificada:150.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:215, localidad:1, direccion:Allende 2, Sexta Secc, 73380 Zongozotla, Pue., México, lon:-97.7267307, lat:19.97871817}} | 44265 | 44301 | 232338.5 | 232338.5 | 232338.5 | 232338.5 | 232338.5 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:150.0}} | {1942394/proyecto_INICIO, 1942394/proyecto_FIN, 1942394/proyecto_PROCESO, 1942394/proyecto_FIN, 1942394/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE210201907057 | Proyecto de inversión | 1171931.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1171931.5, modificado:1171931.5}} | ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE MADERO ENTRE LAS CALLES ABASOLO Y LEONA VICARIO DE LA LOCALIDAD DE ALCHICHICA, MUNICIPIO DE TEPEYAHUALCO, PUEBLA. - 2767 | 21 | Puebla | 170 | Tepeyahualco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TEPEYAHUALCO | 2767 | S | 1524 | 1385 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1293.7, meta_modificada:1293.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:170, localidad:15, direccion:CALLE MADERO BARRIO SAN JOSÉ ALCHICHICA, 73996 SAN JOSÉ ALCHICHICA, TEPEYAHUALCO PUEBLA ENTRE CALLE ABASOLO Y CALLE LEONA VICARIO, LLEGAR POR LA CARRETE PUEBLAPEROTE AL LLEGAR A LAVINATERIA MALIZ GIRAR A MANO IZQUIERDA TOMA, lon:-97.39270112, lat:19.43270683}} | 44222 | 44312 | 1171931.5 | 1171931.5 | 1171931.5 | 1171931.5 | 1171931.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/170 2021 003, contratista:ANDRÉS MATILDE ORTIZ, convocante:H. Ayuntamiento de Tepeyahualco, monto:1171931.5, importe_modificado:1171931.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1293.7}} | {1907057/proyecto_PROCESO, 1907057/proyecto_INICIO, 1907057/proyecto_FIN, 1907057/proyecto_INICIO, 1907057/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE210201907059 | Proyecto de inversión | 1293760.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1293760.47, modificado:1293760.47}} | ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE CUAUHTEMOC ENTRE LAS CALLES NIÑOS HÉROES Y CARRETERA FEDERAL 140 DE LA LOCALIDAD DE ALCHICHICA, MUNICIPIO DE TEPEYAHUALCO, PUEBLA - 2775 | 21 | Puebla | 170 | Tepeyahualco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TEPEYAHUALCO | 2775 | S | 1524 | 1385 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1359.1, meta_modificada:1359.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:170, localidad:15, direccion:CALLE CUAUHTEMOC BARRIO SAN JOSÉ ALCHICHICA, 73996 SAN JOSÉ ALCHICHICA, TEPEYAHUALCO PUEBLA ENTRE CALLE NIÑOSHEROES Y CARRETERA FEDERAL 104, LLEGAR POR LA CARRETERA FEDERL PUEBLAPEROTE LLEGAR A LA COCINA ECONIMICA KIMBERLY , lon:-97.38717603, lat:19.4314619}} | 44222 | 44312 | 1293760.47 | 1293760.47 | 1293760.47 | 1293760.47 | 1293760.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/170 2021 004, contratista:ANDRÉS MATILDE ORTIZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TEPEYAHUALCO, monto:1293760.47, importe_modificado:1293760.47}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1359.1}} | {1907059/proyecto_PROCESO, 1907059/proyecto_FIN, 1907059/proyecto_INICIO, 1907059/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE210201907063 | Proyecto de inversión | 778128.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:778128.58, modificado:778128.58}} | REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES 2021 EN EL MUNICIPIO DE TEPEYAHUALCO, PUEBLA. - 2787 | 21 | Puebla | 170 | Tepeyahualco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TEPEYAHUALCO | 2787 | S | 612 | 588 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:6.04, meta_modificada:6.04}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:170, localidad:15, direccion:CAMINO TRAMO 0.000 - TRAMO 6.04 KILOMETRO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 6 + 50 BARRIO SAN JOSÉ ALCHICHICA, 73996 SAN JOSÉ ALCHICHICA, TEPEYAHUALCO PUEBLA ENTRE Y , LLEGAR POR LA CARRETE FEDERAL PUEBLAPEROTE ASTA LLEGAR A, lon:-97.38560638, lat:19.43175153}} | 44242 | 44317 | 778128.58 | 778128.58 | 778128.58 | 778128.58 | 778128.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/170 2021 012, contratista:IRVING GONZÁLEZ PALACIOS, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TEPEYAHUALCO, monto:778128.58, importe_modificado:778128.58}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:6.04}} | {1907063/proyecto_PROCESO, 1907063/proyecto_FIN, 1907063/proyecto_PROCESO, 1907063/proyecto_INICIO, 1907063/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE210201943145 | Proyecto de inversión | 400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:400000.0, modificado:400000.0}} | Construcción de Muro de Contención en calle principal del Barrio los Gutiérrez en la localidad de Cuarta Sección. | 21 | Puebla | 36 | Coyomeapan | Programa de Inversión de Mantenimiento | Urbanización | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO DE COYOMEAPAN, PUEBLA | 20210003 | N | 0 | 0 | 300 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:47.0, meta_modificada:47.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:38, direccion:Hidalgo 269, Primera, 75990 Santa María Coyomeapan, Pue., México, lon:-96.99249208, lat:18.2834691}} | 44228 | 44274 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCP-IR3-03/2021, contratista:ALDAHIR SALVADOR FLORES CENTENO, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE COYOMEAPAN, PUEBLA, monto:400000.0, importe_modificado:400000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:47.0}} | {1943145/proyecto_INICIO, 1943145/proyecto_FIN, 1943145/proyecto_PROCESO, 1943145/proyecto_FIN, 1943145/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE210201906808 | Proyecto de inversión | 63588.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:63588.31, modificado:63588.31}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE ELECTRIFICACIÓN EN PRIVADA SAN FRANCISCO DOS, EN LA COLONIA AZUMIATLA ENTRE CALLE XOXOCOYOTL Y CALLE SAN FRANCISCO DOS, MUNICIPIO DE PUEBLA, ESTADO DE PUEBLA. - 1914 | 21 | Puebla | 114 | Puebla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE PUEBLA | 1914 | S | 20 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:170.0, meta_modificada:170.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:133, direccion:PRIVADA SAN FRANCISCO DOS PUEBLO SAN ANDRÉS AZUMIATLA, 72960 SAN ANDRÉS AZUMIATLA, PUEBLA PUEBLA ENTRE CALLE XOXOCOYOTL Y CALLE SAN FRANCISCO DOS, CALLE TEPECALTECH LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA A 738.43 METROS AL NORESTE DE , lon:-98.26397345, lat:18.89307414}} | 44287 | 44317 | 63588.31 | 63588.31 | 63588.31 | 63588.31 | 63588.31 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:97889, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLA, monto:85930.14, importe_modificado:85930.14}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:170.0}} | {1906808/proyecto_FIN, 1906808/proyecto_PROCESO, 1906808/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE210201907190 | Proyecto de inversión | 792139.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:792139.58, modificado:792139.58}} | PROGRAMA 2021 DE ADQUISICIÓN DE ESTUFAS METÁLICAS AHORRADORAS DE LEÑA PREFABRICADAS EN EL MUNICIPIO DE TEPEYAHUALCO, PUEBLA - 3045 | 21 | Puebla | 170 | Tepeyahualco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TEPEYAHUALCO | 3045 | S | 563 | 542 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:221.0, meta_modificada:221.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:170, localidad:1, direccion:AVENIDA PLASUELA DE MORELOS BARRIO TEPEYAHUALCO, 73990 TEPEYAHUALCO, TEPEYAHUALCO PUEBLA ENTRE AVENIDA SEGUNDA DE BENITO JUAREZ Y AVENIDA PRIMERA DE IGNACIO ALLENDE, TOMAR LA CALLE EL CANAL DE LA BARRANCA HASTA TOPAR CON PA, lon:-97.48928698, lat:19.49321629}} | 44228 | 44258 | 792139.06 | 792139.58 | 792139.58 | 792139.58 | 792139.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/170 2021 014, contratista:IRVING GONZÁLEZ PALACIOS, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TEPEYAHUALCO, monto:792139.58, importe_modificado:792139.58}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:221.0}} | {1907190/proyecto_PROCESO, 1907190/proyecto_INICIO, 1907190/proyecto_PROCESO, 1907190/proyecto_FIN, 1907190/proyecto_INICIO, 1907190/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE210201906824 | Proyecto de inversión | 534525.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:534525.3, modificado:534525.3}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE ELECTRIFICACIÓN EN AMP. SAN ANTONIO ARENILLAS, C. CAPULINES Y C. VENUSTIANO CARRANZA EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO ARENILLAS, MUNICIPIO DE PUEBLA, ESTADO DE PUEBLA - 2010 | 21 | Puebla | 114 | Puebla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE PUEBLA | 2010 | S | 35 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:13.0, meta_modificada:13.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:132, direccion:CALLE VENUSTIANO CARRANZA PUEBLO SAN ANTONIO ARENILLAS, 72595 SAN ANTONIO ARENILLAS, PUEBLA PUEBLA ENTRE CAMINO REAL ARENILLAS Y , CALLE FRANCISCO VILLA LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA A 74.67 METROS AL SUR DE LA ESCUELA PRIMA, lon:-98.17273082, lat:18.94915837}} | 44344 | 44464 | 534525.3 | 534525.3 | 534525.3 | 534525.3 | 534525.3 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:100382, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLA, monto:534525.3, importe_modificado:534525.3}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:13.0}} | {1906824/proyecto_INICIO, 1906824/proyecto_FIN, 1906824/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE210201907218 | Proyecto de inversión | 1389289.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1389289.71, modificado:1389289.71}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO PARA EL ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA DE LA ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA, DE LA LOCALIDAD DE TECHACHALCO DEL MUNICIPIO DE TEPEYAHUALCO, PUEBLA - 3168 | 21 | Puebla | 170 | Tepeyahualco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TEPEYAHUALCO | 3168 | S | 73 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:474.0, meta_modificada:474.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:170, localidad:20, direccion:CALLE REFORMA BARRIO TECHACHALCO, 73998 TECHACHALCO, TEPEYAHUALCO PUEBLA ENTRE CALLE IGNACIO ZARAGOZA Y CALLEJON CERRADA DE REFORMA, ENTRAR POR LA CALLE REFORMA Y A 630 METROS SE ENCUENTRA LA ESC. PRIMARIA MIGUEL HIDALGO Y , lon:-97.43484969, lat:19.38115454}} | 44235 | 44295 | 1389289.71 | 1389289.71 | 1389289.71 | 1389289.71 | 1389289.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/170 2021 016, contratista:JOSÉ DIEGO IVÁN PEDRAZA AVILÉS, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TEPEYAHUALCO, monto:1389289.71, importe_modificado:1389289.71}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:474.0}} | {1907218/proyecto_INICIO, 1907218/proyecto_PROCESO, 1907218/proyecto_FIN, 1907218/proyecto_PROCESO, 1907218/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE210201940702 | Proyecto de inversión | 384858.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:384858.42, modificado:380923.63}} | CONSTRUCCIÓN DE ENCORTINADO PARA AGUAS DE RIEGO EN CALLE ARISTEO DE LA VEGA ENTRE CALLE NICOLAS BRAVO Y CALLE FRANCISCO JAVIER MINA EN EL MUNICIPIO DE COXCATLÁN PUEBLA. | 21 | Puebla | 35 | Coxcatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE COXCATLÁN PUEBLA | 21018 | S | 1000 | 800 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:86.95, meta_modificada:86.95}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:Aristeo de La Vega 357, Centro, 75985 Coxcatlán, Pue., México, lon:-97.15223908, lat:18.26603282}} | 44274 | 44321 | 380923.63 | 380923.63 | 380923.63 | 380923.63 | 380923.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCX-R33-AD-018/2021, contratista:CONINMA CONSTRUCCIONES INGENIERÍA Y MAQUINARIA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COXCATLÁN PUEBLA, monto:380923.63, importe_modificado:380923.63}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:86.95}} | {1940702/proyecto_INICIO, 1940702/proyecto_PROCESO, 1940702/proyecto_FIN, 1940702/proyecto_INICIO, 1940702/proyecto_PROCESO, 1940702/proyecto_FIN} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Cambiar la categoría a proyecto de inversión o adquisición según corresponda, trimestre:2.0, usuario:victordeleonfa, fecha:2021-07-22}, obs2: {observación:Por favor atender las observaciones, trimestre:2.0, usuario:miriamshernandezsa, fecha:2021-07-23}, obs3: {observación:Por favor atender las observaciones, trimestre:2.0, usuario:miriamshernandezsa, fecha:2021-07-23}, obs4: {observación:Por favor atender las observaciones, trimestre:2.0, usuario:miriamshernandezsa, fecha:2021-07-23}, obs5: {observación:Por favor atender las observaciones, trimestre:2.0, usuario:miriamshernandezsa, fecha:2021-07-23}}
2021 | 2 | PUE210201943875 | Proyecto de inversión | 234628.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:234628.63, modificado:234628.63}} | REHABILITACION DE JARDINERAS UBICADAS EN EL PARQUE PRINCIPAL DEL CENTRO DE LA LOCALIDAD DE SAN PABLO PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE SAN PABLO ANICANO | 21 | Puebla | 139 | San Pablo Anicano | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN PABLO ANICANO PUEBLA | FORTA/DOP/02/2021 | S | 988 | 877 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:800.0, meta_modificada:800.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:139, localidad:1, direccion:Av. Central Guerrero 153, San Juan, 74860 San Pablo Anicano, Pue., México, lon:-98.08327675, lat:18.12433336}} | 44305 | 44356 | 234628.53 | 234628.63 | 234628.63 | 234628.63 | 234628.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FORTA/CTO/02/2021, contratista:PEDRO ALBINO SEBASTIAN, convocante:MUNICIPIO DE SAN PABLO ANICANO PUEBLA, monto:234628.63, importe_modificado:234628.63}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:800.0}} | {1943875/proyecto_INICIO, 1943875/proyecto_PROCESO, 1943875/proyecto_FIN, 1943875/proyecto_PROCESO, 1943875/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE210201907253 | Acción | 860941.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:860941.58, modificado:860941.58}} | 33901 SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS - 3281 | 21 | Puebla | 170 | Tepeyahualco |  | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TEPEYAHUALCO | 3281 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:170, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.492218, lat:19.491982}} | 44212 | 44259 | 860941.58 | 860941.58 | 860941.58 | 860941.58 | 860941.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/170 2021 001, contratista:COALDI CONSTRUCCION Y ALTERNATIVAS DE DISEÑO S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TEPEYAHUALCO, monto:860941.58, importe_modificado:860941.58}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {1907253/proyecto_INICIO, 1907253/proyecto_FIN, 1907253/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE210201907283 | Proyecto de inversión | 4241655.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4241655.36, modificado:4241655.36}} | AMPLIACIÓN DE LÍNEA DE RED ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD DE TILAPA DEL MUNICIPIO DE TETELA DE OCAMPO - 3416 | 21 | Puebla | 172 | Tetela de Ocampo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TETELA DE OCAMPO | 3416 | S | 51 | 34 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1939.0, meta_modificada:1939.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:172, localidad:23, direccion:BARRIO TILAPA, 73658 TILAPA, TETELA DE OCAMPO PUEBLA ENTRE Y , LOCALIDAD DE TILAPA SE ENCUENTRA APROXIMADAMENTE A 5 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL., lon:-97.82346366, lat:19.75961433}} | 44260 | 44319 | 4241655.36 | 4241655.36 | 4241655.36 | 4241655.36 | 4241655.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C01-MTO-02505-2021, contratista:LUIS ALBERTO CASTILLO ALVAREZ, convocante:MUNICIPIO DE TETELA DE OCAMPO, monto:4241655.36, importe_modificado:4241655.36}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1939.0}} | {1907283/proyecto_INICIO, 1907283/proyecto_PROCESO, 1907283/proyecto_FIN, 1907283/proyecto_INICIO, 1907283/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE210201941617 | Adquisición | 1300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1300000.0, modificado:1300000.0}} | ADQUISICIÓN DE CAMIÓN COMPACTADOR DE BASURA PARA EL SERVICIO DE LIMPIA | 21 | Puebla | 193 | Tzicatlacoyan | Programa de Inversión de Adquisiciones | Asistencia Social | Sin identificar | MUNICIPIO DE TZICATLACOYAN | 21004 | N | 0 | 0 | 2500 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:193, localidad:1, direccion:Calle Independencia Pte. 636, Tzicatlacoyan, 75300 Tzicatlacoyan, Pue., México, lon:-98.04836512, lat:18.84113104}} | 44242 | 44270 | 1300000 | 1300000 | 1300000 | 1300000 | 1300000 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:2021.MTP-DOP/CPU.004, contratista:MARIO LUCAS CRISTOBAL, convocante:MUNICIPIO DE TZICATLACOYAN, monto:1300000.0, importe_modificado:1300000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:1.0}} | {1941617/proyecto_INICIO, 1941617/proyecto_PROCESO, 1941617/proyecto_FIN, 1941617/proyecto_PROCESO, 1941617/proyecto_FIN} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE210201907309 | Proyecto de inversión | 967897.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:967897.04, modificado:967897.04}} | EQUIPAMIENTO DE CUARTOS PARA BAÑO EN VIVIENDAS (CALENTADORES SOLARES) 1A. ETAPA EN EL MUNICIPIO DE LAFRAGUA, PUEBLA. - 3483 | 21 | Puebla | 93 | Lafragua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE LAFRAGUA | 3483 | S | 160 | 140 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:93, localidad:1, direccion:CALLE VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO PUEBLO SALTILLO, 75060 SALTILLO, LAFRAGUA PUEBLA ENTRE CALLE VARIAS CALLES DEL MUNICIPIO Y CALLE VARIAS CALLES DEL MUNICIPIO, CALLE VARIAS CALLES DEL MUNICIPIO ESTA OBRA SE REALIZARÁ EN, lon:-97.29467934, lat:19.29692943}} | 44258 | 44298 | 967897.04 | 967897.04 | 967897.04 | 967897.04 | 967897.04 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MDLFP/DOPM-21011-2021, contratista:OSVALDO PORRAS RODRIGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE LAFRAGUA, monto:967897.04, importe_modificado:967897.04}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:100.0}} | {1907309/proyecto_FIN, 1907309/proyecto_PROCESO, 1907309/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE210201944677 | Proyecto de inversión | 761508.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:761508.6, modificado:761508.6}} | CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA EN ESTRUCTURA REGIONAL C EN EL PREESCOLAR TLANEXTLI CON CLAVE DE CENTRO DE TRABAJO 21EJN0589G | 21 | Puebla | 64 | Francisco Z. Mena | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE FRANCISCO Z. MENA | FORT004-2021 | N | 0 | 0 | 60 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:1, direccion:Reforma 538, Centro, 73000 Metlaltoyuca, Pue., México, lon:-97.85004258, lat:20.73650909}} | 44266 | 44355 | 761508.6 | 761508.6 | 761508.6 | 761508.6 | 761508.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C04-FORT004-MFZM-2021, contratista:ADRIANA RAMIRNEZ DEL ANGEL, convocante:MUNICIPIO DE FRANCISCO Z. MENA, monto:761508.6, importe_modificado:761508.6}} | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:1.0}} | {1944677/proyecto_FIN, 1944677/proyecto_PROCESO, 1944677/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:FOLIO RECHAZADO A SOLICITUD DEL MUNICIPIO POR ERROR DE CAPTURA. , trimestre:2.0, usuario:virgniajarzatees, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:FOLIO RECHAZADO A SOLICITUD DEL MUNICIPIO POR ERROR DE CAPTURA. , trimestre:2.0, usuario:virgniajarzatees, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:FOLIO RECHAZADO A SOLICITUD DEL MUNICIPIO POR ERROR DE CAPTURA. , trimestre:2.0, usuario:virgniajarzatees, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:FOLIO RECHAZADO A SOLICITUD DEL MUNICIPIO POR ERROR DE CAPTURA. , trimestre:2.0, usuario:virgniajarzatees, fecha:2021-07-16}}
2021 | 2 | PUE210201942017 | Proyecto de inversión | 39904 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:39904.0, modificado:39904.0}} | ELABORACION DE ESTUDIOS DE GEOTECNIA, DISEÑO DE PAVIMENTOS Y ESTUDIOS DE MECANICA DE SUELOS DE LOS DIFERENTES PROYECTOS DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO CAÑADA, PUEBLA, EJERCICIO 2021 | 21 | Puebla | 120 | San Antonio Cañada | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO DE SAN ANTONIO CAÑADA | 21-3061 | N | 0 | 0 | 5110 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:1, direccion:Principal, 75860 San Antonio Cañada, Pue., México, lon:-97.290169, lat:18.49721197}} | 44224 | 44253 | 39904 | 39904 | 39904 | 39904 | 39904 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MSAC-R33-AD-3061-SR-21, contratista:RICARDO SANCHEZ RAMOS, convocante:MUNICIPIO DE SAN ANTONIO CAÑADA, monto:39904.0, importe_modificado:39904.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:6.0}} | {1942017/proyecto_FIN, 1942017/proyecto_INICIO, 1942017/proyecto_PROCESO, 1942017/proyecto_FIN, 1942017/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Usar una clasificación distinta de otros, trimestre:2.0, usuario:victordeleonfa, fecha:2021-07-22}}
2021 | 2 | PUE210201906584 | Proyecto de inversión | 2003852.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2003852.52, modificado:2000245.34}} | CONSTRUCCIÓN DE UNIDAD DEPORTIVA NANTZINTITLA SEGUNDA ETAPA, EN LA LOCALIDAD DE SAN GABRIEL CHILAC; MUNICIPIO DE SAN GABRIEL CHILAC, PUEBLA - 347 | 21 | Puebla | 124 | San Gabriel Chilac | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN GABRIEL CHILAC | 347 | S | 3444 | 3055 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:330.0, meta_modificada:330.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:124, localidad:1, direccion:PROLONGACION FRANCISCO JAVIER MINA PUEBLO SAN GABRIEL CHILAC, 75880 SAN GABRIEL CHILAC, SAN GABRIEL CHILAC PUEBLA ENTRE CALLE JOSE MARIA MORELOS PONIENTE Y PRIVADA SEGUNDA PRIVADA MINA SUR, CALLE FRANCISCO JAVIER MINA PROLONG, lon:-97.35818896, lat:18.32458171}} | 44240 | 44276 | 2000245.34 | 2000245.34 | 2000245.34 | 2000245.34 | 2000245.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SGCH-1242105-I5-1, contratista:CONSTRUCTORA HOUSEJK, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN GABRIEL CHILAC, monto:2000245.34, importe_modificado:2000245.34}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:330.0}} | {1906584/proyecto_INICIO, 1906584/proyecto_FIN, 1906584/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE210201906981 | Proyecto de inversión | 216781.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:216781.11, modificado:216781.11}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE ELECTRIFICACION EN LA RESURRECCIÓN COL. LUIS CORDOVA REYES, C. MARIANO MATAMOROS ,MPIO. PUEBLA EN LA LOCALIDAD DE LA RESURRECCIÓN, MUNICIPIO DE PUEBLA, ESTADO DE PUEBLA - 2583 | 21 | Puebla | 114 | Puebla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE PUEBLA | 2583 | S | 18 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:463, direccion:CALLE MARIANO MATAMOROS COLONIA LA RESURRECCIÓN, 72227 LA RESURRECCIÓN, PUEBLA PUEBLA ENTRE CALLE AZUCENA Y CALLE LAURELES, LA OBRA SE ENCUENTRA A 1.82 KILOMETROS AL SUROESTE DE LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA NO 35 Y A 1.9 , lon:-98.12113802, lat:19.09751893}} | 44256 | 44377 | 216781.11 | 216781.11 | 216781.11 | 216781.11 | 216781.11 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:97840, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLA, monto:216781.11, importe_modificado:216781.11}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:4.0}} | {1906981/proyecto_INICIO, 1906981/proyecto_PROCESO, 1906981/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE210201910303 | Proyecto de inversión | 255101.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:255101.5, modificado:255101.5}} | AMPLIACION DE RED DE ELECTRIFICACION EN CALLE EL SAUCE Y BUGAMBILIAS, UBICADA EN PARAJE JAGUEY ROMAN EN LA LOCALIDAD DE YEHUALTEPEC,PUEBLA. - 11881 | 21 | Puebla | 205 | Yehualtepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE YEHUALTEPEC | 11881 | S | 51 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:380.0, meta_modificada:380.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:205, localidad:28, direccion:CALLE EL SAUCE PARAJE JAGUEY SAN ROMAN, 75670 YEHUALTEPEC (JAGÜEY ROMÁN), YEHUALTEPEC PUEBLA ENTRE CARRETERA PRINCIPAL Y CALLE BUGAMBILIAS, LA OBRA SE ENCUENTRA TOMANDO COMO REFERENCIA LA CARRETERA PRINCIPAL DE LA LOCALIDA, lon:-97.68100612, lat:18.78139758}} | 44287 | 44333 | 255101.5 | 255101.5 | 255101.5 | 255101.5 | 255101.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:0000137/2021, contratista:COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, convocante:MUNICIPIO DE YEHUALTEPEC, monto:255101.5, importe_modificado:255101.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:380.0}} | {1910303/proyecto_INICIO, 1910303/proyecto_FIN, 1910303/proyecto_PROCESO, 1910303/proyecto_FIN, 1910303/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE210201911390 | Proyecto de inversión | 934360.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:934360.81, modificado:934360.81}} | REVESTIMIENTO DE CAMINO MAGDALENA-CLAVIJERO DEL 0+000 A 1+150, EN LA LOCALIDAD DE MAGDALENA ALQUIZAPAN, EN EL MUNICIPIO DE JUAN N. MENDEZ, PUEBLA. - 17633 | 21 | Puebla | 92 | Juan N. Méndez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE JUAN N MENDEZ | 17633 | S | 457 | 400 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2242.5, meta_modificada:2242.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:92, localidad:2, direccion:CALLE VICENTE GUERRERO CIUDAD INDUSTRIAL MAGDALENA ALQUIZAPAN, 75699 MAGDALENA ALQUIZAPÁN, JUAN N. MÉNDEZ PUEBLA ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE ALVARO OBREGON, CALLE JOSE LOPEZ PORTILLO LA OBRA INICIA EN LA ESQUINA DE LA CALLE V, lon:-97.75772759, lat:18.47747197}} | 44210 | 44270 | 934360.81 | 934360.81 | 934360.81 | 934360.81 | 934360.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJNM-DOP-INV3-21006, contratista:FERNANDO GARCIA PINEDA, convocante:MUNICIPIO DE JUAN N. MENDEZ, monto:934360.81, importe_modificado:934360.81}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2242.5}} | {1911390/proyecto_FIN, 1911390/proyecto_INICIO, 1911390/proyecto_PROCESO, 1911390/proyecto_INICIO, 1911390/proyecto_PROCESO, 1911390/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE210201908414 | Proyecto de inversión | 309140 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:309140.0, modificado:309140.0}} | SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMPARAS LED EN EL MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TECUANIPAN, PRIMERA ETAPA - 6934 | 21 | Puebla | 126 | San Jerónimo Tecuanipan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SAN JERONIMO TECUANIPAN | 6934 | S | 1500 | 1000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:65.0, meta_modificada:65.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:126, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO I MADERO PUEBLO SAN JERÓNIMO TECUANIPAN, 74310 SAN JERÓNIMO TECUANIPAN, SAN JERÓNIMO TECUANIPAN PUEBLA ENTRE Y , EN VARIAS CALLE DE LA LOCALIDAD DE SAN JERONIMO TECUANIPAN, lon:-98.40219948, lat:19.012275}} | 44242 | 44281 | 309140 | 309140 | 309140 | 309140 | 309140 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJT/DOP/AD/FISM2021-013, contratista:CONSTRUCTORA FAHERG S.A. DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO DE SAN JERONIMO TECUANIPAN, monto:309140.0, importe_modificado:309140.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:65.0}} | {1908414/proyecto_PROCESO, 1908414/proyecto_INICIO, 1908414/proyecto_FIN, 1908414/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE210201908420 | Proyecto de inversión | 211169.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:211169.93, modificado:211169.93}} | REHABILITACIÓN DEL EQUIPAMIENTO DE POZO DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD DE SANTA ROSA, PERTENECIENTE A LA JUNTA AUXILIAR DE TEPETITLAN TLACHICHUCA PUEBLA - 6960 | 21 | Puebla | 179 | Tlachichuca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLACHICHUCA | 6960 | S | 180 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:179, localidad:41, direccion:PUEBLO SANTA CECILIA TEPETITLÁN, 75053 SANTA ROSA, TLACHICHUCA PUEBLA ENTRE Y , SE ENCUENTRA COLOCADO EN EL POZO DE LA COMUNIDAD SOBRE LA CARRETERA GIRA EN LA PRIMER CALE A LA IZQUIERDA RECORRE 4 CUADRAS Y AHÍ SE OBSERV, lon:-97.44478995, lat:19.19769416}} | 44253 | 44260 | 211169.93 | 211169.93 | 211169.93 | 211169.93 | 211169.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTP/R33FI-03-2021, contratista:JAVIER ROJAS GONZALEZ, convocante:MUNICIPIO DE TLACHICHUCA,PUEBLA, monto:211169.93, importe_modificado:211169.93}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {1908420/proyecto_FIN, 1908420/proyecto_INICIO, 1908420/proyecto_PROCESO, 1908420/proyecto_FIN, 1908420/proyecto_PROCESO, 1908420/proyecto_FIN, 1908420/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE210201908444 | Proyecto de inversión | 121019.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:121019.1, modificado:121019.1}} | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN RURAL DE LA CALLE 5 DE MAYO, ESQUINA CON CALLE 14 PONIENTE DE LA LOCALIDAD DE SAN SALVADOR EL SECO, PUEBLA - 7032 | 21 | Puebla | 142 | San Salvador el Seco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN SALVADOR EL SECO PUEBLA | 7032 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:34.0, meta_modificada:34.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:142, localidad:1, direccion:CALLE 5 DE MAYO PUEBLO TECAMACHALCO, 75160 SAN SALVADOR EL SECO, SAN SALVADOR EL SECO PUEBLA ENTRE PRIVADA 5 DE MAYO Y CALLE 14 PONIENTE, CAMINO EL LORETO EL LUGAR DE LA OBRA SE ENCUENTRA A MEDIA CUADRA DE LA UNIDAD DEPORTIV, lon:-97.63546547, lat:19.14443017}} | 44263 | 44285 | 121019.1 | 121019.1 | 121019.1 | 121019.1 | 121019.1 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:101231, contratista:, convocante:Municipio de San Salvador el Seco, Puebla, monto:121019.1, importe_modificado:121019.1}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:34.0}} | {1908444/proyecto_INICIO, 1908444/proyecto_FIN, 1908444/proyecto_INICIO, 1908444/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE210201940999 | Proyecto de inversión | 890035.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:890035.77, modificado:890035.77}} | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO MUNCIPIO TOCHIMILCO 2DA ETAPA | 21 | Puebla | 188 | Tochimilco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO DE TOCHIMILCO | TCH/FORTA-2020/007 | N | 0 | 0 | 500 | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:225.0, meta_modificada:225.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:188, localidad:1, direccion:Tochimilco, Pue., México, lon:-98.5725539, lat:18.8905552}} | 44304 | 44364 | 890035.77 | 890035.77 | 890035.77 | 890035.77 | 890035.77 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MTCH/FORTA-2020/007, contratista:EDILBERTO SALMERON NERI, convocante:MUNICIPIO DE TOCHIMILCO, monto:890035.77, importe_modificado:890035.77}} | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:225.0}} | {1940999/proyecto_PROCESO, 1940999/proyecto_INICIO, 1940999/proyecto_FIN, 1940999/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE210201908084 | Proyecto de inversión | 1319308.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1319308.5, modificado:1319308.5}} | CONSTRUCCION DE CAMINO RURAL TIPO E TRAMO JALPAN-NUEVO MANANTIAL DE 2.14 KM DE LONGITUD TOTAL, EN LA LOCALIDAD DE NUEVO MANANTIAL, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE JALPAN EN EL ESTADO DE PUEBLA - 5897 | 21 | Puebla | 86 | Jalpan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE JALPAN | 5897 | S | 120 | 105 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:2.0, meta_modificada:2.14}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:86, localidad:137, direccion:CAMINO TRAMO JALPAN - EL NUEVO MANANTIAL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 14 + undefined RANCHERIA EL NUEVO MANANTIAL, 73050 EL MANANTIAL DE ABAJO, JALPAN PUEBLA ENTRE Y , DE LA LOCALIDAD DE JALPAN A LA LOCALIDAD DEL NUEVO , lon:-97.9509337, lat:20.48835441}} | 44214 | 44258 | 1319308.5 | 1319308.5 | 1319308.5 | 1319308.5 | 1319308.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJP-FISM-20210201, contratista:DIEGO GERMAIN GONZALEZ HUERTA, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE JALPAN, monto:1319308.5, importe_modificado:1319308.5}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:2.14}} | {1908084/proyecto_INICIO, 1908084/proyecto_FIN, 1908084/proyecto_INICIO, 1908084/proyecto_PROCESO, 1908084/proyecto_FIN, 1908084/proyecto_PROCESO, 1908084/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE210201908086 | Proyecto de inversión | 2520115.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2520115.59, modificado:2520115.59}} | REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE BRECHA DE ACCESO EL FRESNO - XONOCUAUTLA, TRAMO: DEL KM. 0+000.00 AL KM. 9+863.43 EN LA LOCALIDAD DE XONOCUAUTLA DEL MUNICIPIO DE TETELA DE OCAMPO - 5902 | 21 | Puebla | 172 | Tetela de Ocampo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TETELA DE OCAMPO | 5902 | S | 155 | 103 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:9863.0, meta_modificada:9863.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:172, localidad:29, direccion:BRECHA TRAMO EL FRESNO - XONOCUAUTLA MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined BARRIO XONOCUAUTLA, 00000 XONOCUAUTLA, TETELA DE OCAMPO PUEBLA ENTRE Y , LOCALIDAD DE XONOCUAUTLA PERTENECIENTE A L MUNICIPIO DE TET, lon:-97.90179265, lat:19.84654792}} | 44264 | 44309 | 2520115.59 | 2520115.59 | 2520115.59 | 2520115.59 | 2520115.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C05-MTO-02510-2021, contratista:HUGO HERNANDEZ ARROYO, convocante:MUNICIPIO DE TETELA DE OCAMPO, monto:2520115.59, importe_modificado:2520115.59}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:9863.0}} | {1908086/proyecto_INICIO, 1908086/proyecto_PROCESO, 1908086/proyecto_FIN, 1908086/proyecto_INICIO, 1908086/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:En descripción del contrato poner el mismo nombre de la obra que se realizó, trimestre:2.0, usuario:mariadgilca, fecha:2021-07-19}, obs2: {observación:En descripción del contrato, poner el mismo nombre de la obra que se realizó , trimestre:2.0, usuario:mariadgilca, fecha:2021-07-19}, obs3: {observación:En descripción del contrato, poner el mismo nombre de la obra que se realizó , trimestre:2.0, usuario:mariadgilca, fecha:2021-07-19}, obs4: {observación:En descripción del contrato, poner el mismo nombre de la obra que se realizó , trimestre:2.0, usuario:mariadgilca, fecha:2021-07-19}, obs5: {observación:En descripción del contrato, poner el mismo nombre de la obra que se realizó , trimestre:2.0, usuario:mariadgilca, fecha:2021-07-19}}
2021 | 2 | PUE210201908466 | Proyecto de inversión | 133212.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:133212.43, modificado:133212.43}} | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN RURAL DE LA CALLE 8 SUR ENTRE CALLE 17 ORIENTE Y CALLE 19 ORIENTE DE LA LOCALIDAD DE SAN SALVADOR EL SECO, PUEBLA - 7107 | 21 | Puebla | 142 | San Salvador el Seco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN SALVADOR EL SECO PUEBLA | 7107 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:142, localidad:1, direccion:CALLE 8 SUR PUEBLO QUECHOLAC, 75160 SAN SALVADOR EL SECO, SAN SALVADOR EL SECO PUEBLA ENTRE CALLE 17 ORIENTE Y CALLE 19 ORIENTE, CALLE 10 SUR EL LUGAR DE LA OBRA SE ENCUENTRA A 3 CUADRAS DE LA IGLESIA DE JESUCRISTO DE LOS SA, lon:-97.64543099, lat:19.12561991}} | 44263 | 44285 | 133212.43 | 133212.43 | 133212.43 | 133212.43 | 133212.43 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:101233, contratista:, convocante:Municipio de San Salvador el Seco, Puebla, monto:133212.43, importe_modificado:133212.43}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}} | {1908466/proyecto_FIN, 1908466/proyecto_INICIO, 1908466/proyecto_PROCESO, 1908466/proyecto_INICIO, 1908466/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE210201908828 | Proyecto de inversión | 1129784.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1129784.8, modificado:1129784.8}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE ÁVILA CAMACHO EN LA COMUNIDAD DE ALMOLONI DEL CAD. 0 + 000 AL CAD. 0 + 300.43 PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC, PUEBLA 2A ETAPA - 7977 | 21 | Puebla | 186 | Tlatlauquitepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TLATLAUQUITEPEC | 7977 | S | 173 | 137 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:912.0, meta_modificada:912.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:186, localidad:57, direccion:CALLE AVILA CAMACHO BARRIO ALMOLONI, 73906 ALMOLONI, TLATLAUQUITEPEC PUEBLA ENTRE CALLE CUAUHTEMOC Y CALLE 3 DE MAYO, CALLE BENITO JUAREZ LA OBRA INICIA ADELANTE DE LA CAPILLA DE LA LOCALIDAD DE ALMOLONI, lon:-97.52938559, lat:19.81538553}} | 44223 | 44313 | 1129784.8 | 1129784.8 | 1129784.8 | 1129784.8 | 1129784.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CON/MTP/R33-FISM-DF/186-21007, contratista:JOSÉ RAFAEL LÓPEZ LÓPEZ, convocante:MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC PUEBLA, monto:1129784.8, importe_modificado:1129784.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:912.0}} | {1908828/proyecto_INICIO, 1908828/proyecto_PROCESO, 1908828/proyecto_INICIO, 1908828/proyecto_FIN, 1908828/proyecto_INICIO, 1908828/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE210201910008 | Proyecto de inversión | 384787.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:384787.32, modificado:384787.32}} | CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL MEDIANTE ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA, EN LA LOCALIDAD DE LA MANIGUA, AYOTOXCO DE GUERRERO PUEBLA SEGUNDA ETAPA - 11188 | 21 | Puebla | 25 | Ayotoxco de Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE AYOTOXCO DE GUERRERO | 11188 | S | 43 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:11.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:13, direccion:CALLE QUE CONDUCE A LA MANIGUA CARRETERA EL CHACAL RANCHERIA LA MANIGUA, 73570 LA MANIGUA, AYOTOXCO DE GUERRERO PUEBLA ENTRE AVENIDA LAZARO CARDENAS Y CARRETERA CARRETERA A E CHACAL, LA MANIGUA SE ENCUENTRA A 5.8 KILÓMETRO, lon:-97.45153934, lat:20.14368081}} | 44258 | 44319 | 384787.32 | 384787.32 | 384787.32 | 384787.32 | 384787.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAG-OBRAPUB-RAMO33-02/2021, contratista:LUCIA RIVERA VARGAS, convocante:MUNICIPIO DE AYOTOXCO DE GUERRERO, monto:384787.32, importe_modificado:384787.32}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:11.0}} | {1910008/proyecto_INICIO, 1910008/proyecto_PROCESO, 1910008/proyecto_FIN, 1910008/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE210201941234 | Adquisición | 542700 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:542700.0, modificado:505168.4}} | ADQUISICION DE SEMAFOROS PARA LAS CALLES REFORMA NORTE ENTRE CARRETERA ESTATAL TEHUACAN-TEOTITLAN, REFORMA NORTE ESQUINA CALLE MORELOS PONIENTE Y CALLE EMILIO CARRANZA ORIENTE ESQUINA DIECISEIS DE SEPTIEMBRE EN EL MUNICIPIO DE ALTEPEXI, PUEBLA. | 21 | Puebla | 13 | Altepexi | Programa de Inversión de Adquisiciones | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE ALTEPEXI, PUEBLA | 21006 | S | 10000 | 11100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:Morelos Poniente 638, Benito Juárez, 75950 Altepexi, Pue., México, lon:-97.30050087, lat:18.37514491}} | 44263 | 44277 | 505168.4 | 505168.4 | 505168.4 | 505168.4 | 505168.4 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:HAMAP-DOP-R33-CI3-01/2021, contratista:RODOLFO CASTRO TAPIA, convocante:MUNICIPIO DE ALTEPEXI, PUEBLA, monto:542700.0, importe_modificado:505168.4}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:5.0}} | {1941234/proyecto_FIN, 1941234/proyecto_PROCESO, 1941234/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE210201908873 | Proyecto de inversión | 1375888.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1375888.5, modificado:1375888.5}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE VICENTE GUERRERO, EN LA COMUNIDAD DE TOCHIMPA, DEL CAD. 0+000 AL CAD. 0+290 EN LA LOCALIDAD DE TOCHIMPA MUNICIPIO TLATLAUQUITEPEC, PUE (SEGUNDA ETAPA) - 8120 | 21 | Puebla | 186 | Tlatlauquitepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TLATLAUQUITEPEC | 8120 | S | 367 | 320 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1155.0, meta_modificada:1155.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:186, localidad:36, direccion:CALLE VICENTE GUERRERO COLONIA TOCHIMPA, 73906 TOCHIMPA, TLATLAUQUITEPEC PUEBLA ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y , CALLE MIGUEL HIDALGO LA OBRA INICIA A UN COSTADO DE LA IGLESIA DE TOCHIMPA Y AVANZA HACIA EL PONIENTE ATRAS DE , lon:-97.50748588, lat:19.82874401}} | 44252 | 44342 | 1375888.5 | 1375888.5 | 1375888.5 | 1375888.5 | 1375888.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CON/MTP/R33-FISM-DF/186-21010, contratista:DANIEL BENAVIDEZ VALDERRABANO, convocante:MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC PUEBLA, monto:1375888.5, importe_modificado:1375888.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1155.0}} | {1908873/proyecto_INICIO, 1908873/proyecto_FIN, 1908873/proyecto_PROCESO, 1908873/proyecto_INICIO, 1908873/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE210201909279 | Proyecto de inversión | 697946.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:697946.06, modificado:697946.06}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE 5 DE FEBRERO EN LA LOCALIDAD DE TATAUZOQUICO MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC, PUEBLA (SEGUNDA ETAPA) - 9505 | 21 | Puebla | 186 | Tlatlauquitepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TLATLAUQUITEPEC PUEBLA | 9505 | S | 220 | 180 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:610.0, meta_modificada:610.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:186, localidad:35, direccion:CALLE 5 DE FEBRERO COLONIA TATAUZOQUICO, 73906 TATAUZOQUICO, TLATLAUQUITEPEC PUEBLA ENTRE Y , UBICADA APROXIMADAMENTE A 300.00 M DEL BACHILLER, lon:-97.52354777, lat:19.8387496}} | 44240 | 44300 | 697946.06 | 697946.06 | 697946.06 | 697946.06 | 697946.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CON/MTP/R33-FISM-DF/186-21014, contratista:ISAAC REYES TORIBIO, convocante:MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC PUEBLA, monto:440291.53, importe_modificado:440291.53}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:610.0}} | {1909279/proyecto_PROCESO, 1909279/proyecto_INICIO, 1909279/proyecto_PROCESO, 1909279/proyecto_FIN, 1909279/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE210201910765 | Proyecto de inversión | 1345969.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1345969.52, modificado:1345969.52}} | REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO DE JUAN N. MENDEZ, PUEBLA. - 16392 | 21 | Puebla | 92 | Juan N. Méndez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE JUAN N MÉNDEZ | 16392 | S | 170 | 160 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:195.0, meta_modificada:195.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:92, localidad:2, direccion:CALLE VICENTE GUERRERO COLONIA MAGDALENA ALQUIZAPAN, 75699 MAGDALENA ALQUIZAPÁN, JUAN N. MÉNDEZ PUEBLA ENTRE CALLE ITURBIDE Y CALLE JOSÉ LÓPEZ PORTILLO, CALLE JOSEFA ORTÍZ DE DOMINGUEZ LA OBRA QUE SE REALIZARÁ SE UBICA EN 195, lon:-97.75956222, lat:18.48202047}} | 44208 | 44268 | 1345969.52 | 1345969.52 | 1345969.52 | 1345969.52 | 1345969.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJNM-DOP-INV3-21002, contratista:EDUARDO VAZQUEZ CABRERA, convocante:MUNICIPIO DE JUAN N. MENDEZ, monto:1345969.52, importe_modificado:1345969.52}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:195.0}} | {1910765/proyecto_INICIO, 1910765/proyecto_FIN, 1910765/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE210201941424 | Proyecto de inversión | 264375.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:264375.6, modificado:264375.6}} | SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIAS EN VARIAS CALLES EN EL MUNICIPIO DE NICOLAS BRAVO, PUEBLA | 21 | Puebla | 103 | Nicolás Bravo | Programa de Inversión de Mantenimiento | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE NICOLAS BRAVO | 21006 | S | 3000 | 3000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:103, localidad:1, direccion:75830 Nicolás Bravo, Pue., México, lon:-97.3057576, lat:18.6129007}} | 44286 | 44300 | 264375.6 | 264375.6 | 264375.6 | 264375.6 | 264375.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-R33AD-2021-006, contratista:MERARI MAZA BAEZ, convocante:MUNICIPIO DE NICOLAS BRAVO, monto:264375.6, importe_modificado:264375.6}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:100.0}} | {1941424/proyecto_INICIO, 1941424/proyecto_FIN, 1941424/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE210201908885 | Proyecto de inversión | 1872307.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1872307.5, modificado:1872307.5}} | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE 5 SUR ENTRE LIBRAMIENTO EMILIANO ZAPATA Y PRIVADA DE LA 5 SUR, DEL MUNICIPIO DE ZARAGOZA, PUEBLA. - 8148 | 21 | Puebla | 211 | Zaragoza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA PUEBLA | 8148 | S | 101 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1351.0, meta_modificada:1350.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:211, localidad:1, direccion:CALLE 5 SUR COLONIA ZARAGOZA, 73700 ZARAGOZA, ZARAGOZA PUEBLA ENTRE PRIVADA 5 SUR Y AVENIDA EMILIANO ZARATA, CALLE 7 SUR SE ENCUENTRA EN CALLE 5 SUR ENTRE LIBRAMIETNO EMILIANO ZAPATA Y PRIVADA DE LA 5 SUR DEL MUNICIPIO DE ZA, lon:-97.55205613, lat:19.76270073}} | 44251 | 44328 | 1872307.5 | 1872307.5 | 1872307.5 | 1872307.5 | 1872307.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/002/2021, contratista:LETICIA REYES MACHORRO, convocante:H.ZARAGOZA, PUEBLA, monto:1872307.5, importe_modificado:1872307.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1350.9}} | {1908885/proyecto_FIN, 1908885/proyecto_INICIO, 1908885/proyecto_FIN, 1908885/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE210201909664 | Proyecto de inversión | 335174.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:335174.75, modificado:335174.75}} | MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO CON LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA EL AHORRO ENERGÉTICO 2021 PARA EL MUNICIPIO DE SAN SALVADOR EL SECO FEBRERO - 10661 | 21 | Puebla | 142 | San Salvador el Seco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN SALVADOR EL SECO PUEBLA | 10661 | S | 500 | 500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:50.0, meta_modificada:50.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:142, localidad:1, direccion:CALLE 20 NORTE PUEBLO TECOAC, 75160 SAN SALVADOR EL SECO, SAN SALVADOR EL SECO PUEBLA ENTRE CALLE 4 ORIENTE Y CALLE 6 ORIENTE, CALLE 18 NORTE LA OBRA SE ENCUENTRA EN VARIAS CALLES DEL BARRIO DE TECOAC DE LA CABECERA MUNICIPA, lon:-97.63352521, lat:19.13029349}} | 44470 | 44500 | 335174.75 | 335174.75 | 335174.75 | 335174.75 | 335174.75 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:101234, contratista:, convocante:Municipio de San Salvador el Seco, Puebla, monto:3351747.5, importe_modificado:3351747.5}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:50.0}} | {1909664/proyecto_PROCESO, 1909664/proyecto_FIN, 1909664/proyecto_INICIO, 1909664/proyecto_FIN, 1909664/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE210201910060 | Proyecto de inversión | 958817.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:958817.39, modificado:958817.39}} | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE AV. ZARAGOZA, ENTRE CAPILLA DE LA ASUNCION Y CALLE 9 SUR, EN LA LOCALIDAD DE CHILA DE LA SAL, MUNICIPIO DE CHILA DE LA SAL - 11293 | 21 | Puebla | 56 | Chila de la Sal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CHILA DE LA SAL | 11293 | S | 205 | 175 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:993.0, meta_modificada:993.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:AVENIDA ZARAGOZA PUEBLO CHILA DE LA SAL, 74760 CHILA DE LA SAL, CHILA DE LA SAL PUEBLA ENTRE VEREDA A DE CAPILLA LA ASUNCION Y CALLE 9 SUR, AVENIDA JUAREZ LA AVENDIDA SE UBICA EN LA SALIDA A AL MUNICIPIO DE XICOTLAN, lon:-98.4865106, lat:18.11158942}} | 44214 | 44273 | 958817.39 | 958817.39 | 958817.39 | 958817.39 | 958817.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCS/R33/FISM/21-01, contratista:ECOLOGIA Y PLANEACION URBANA S. DE R. L. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE CHILA DE LA SAL, PUEBLA, monto:958817.39, importe_modificado:958817.39}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:993.0}} | {1910060/proyecto_INICIO, 1910060/proyecto_PROCESO, 1910060/proyecto_FIN, 1910060/proyecto_PROCESO, 1910060/proyecto_FIN, 1910060/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE210201908937 | Proyecto de inversión | 99102.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:99102.2, modificado:99102.2}} | MANTENIMIENTO DE TECHADO METALICO EN AREA DE IMPARTCION DE EDUCACION FISICA EN JARDIN DE NIÑOS PRIMAVERA CON CLAVE DE CENTRO DE TRABAJO 21DJN310X EN LA LOCALIDAD DE SAN PABLO DE LAS TUNAS, MUNICIPIO DE GENERAL FELIPE ANGELES, PUEBLA - 8457 | 21 | Puebla | 65 | General Felipe Ángeles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE GENERAL FELIPE ÁNGELES | 8457 | S | 1694 | 1468 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:240.29, meta_modificada:240.29}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:CALLE 16 DE SEPTIEMBRE PUEBLO SAN PABLO DE LAS TUNAS, 75170 SAN PABLO DE LAS TUNAS, GENERAL FELIPE ÁNGELES PUEBLA ENTRE CALLE 3 ORIENTE Y CALLE 7 ORIENTE, CAMINO ENRIQUE CLAUDIO POZOS LA ESCUELA SE ENCUENTRA FRENTE AL CENTRO , lon:-97.70986073, lat:18.98918315}} | 44266 | 44280 | 99102.2 | 99102.2 | 99102.2 | 99102.2 | 99102.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGFA-DOP-FISM-021/2021, contratista:MATERIALES Y CONSTRUCCION LA PENSION S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO GENERAL FELIPE ANGELES, monto:99102.2, importe_modificado:99102.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:240.29}} | {1908937/proyecto_FIN, 1908937/proyecto_PROCESO, 1908937/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE210201910828 | Proyecto de inversión | 683125.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:683125.26, modificado:683125.26}} | AMPLIACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE ARMANDO HERNANDEZ Y AV. DEL FERROCARRIL EN EL BARRIO LA CONCEPCION Y BARRIO LOS ANGELES, EN LA COMUNIDAD DE MORELOS CAÑADA - 16534 | 21 | Puebla | 99 | Cañada Morelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE CAÑADA MORELOS | 16534 | S | 89 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:180.0, meta_modificada:180.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:99, localidad:1, direccion:CALLE ARMANDO HERNANDEZ BARRIO MORELOS CAÑADA, 75580 MORELOS CAÑADA, CAÑADA MORELOS PUEBLA ENTRE AVENIDA FERROCARRIL Y CARRETERA ESTATAL TECAMACHALCO CAÑADA MORELOS, CALLEJON DEL ARROLLO SE LOCALIZA EN CALLE ARMANDO HERNANDEZ, lon:-97.42037306, lat:18.74251729}} | 44271 | 44286 | 683125.26 | 683125.26 | 683125.26 | 683125.26 | 683125.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCM-R33-AI3-2120013, contratista:SOCIEDAD MARES TECNOLOGIA Y DESARROLLO SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CAÑADA MORELOS PUEBLA, monto:683125.26, importe_modificado:683125.26}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:180.0}} | {1910828/proyecto_INICIO, 1910828/proyecto_PROCESO, 1910828/proyecto_FIN, 1910828/proyecto_PROCESO, 1910828/proyecto_FIN, 1910828/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE210201911172 | Proyecto de inversión | 154333.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:154333.02, modificado:154333.02}} | AMPLIACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CALLE SANTA MARIA, UBICADA EN LA COLONIA GUADALUPE, HUAUCHINANGO, PUE. - 17196 | 21 | Puebla | 71 | Huauchinango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE HUAUCHINANGO PUEBLA | 17196 | S | 33 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:169.66, meta_modificada:70.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:1, direccion:CALLE SANTA MARIA INTERIOR SN COLONIA GUADALUPE, 73173 HUAUCHINANGO, HUAUCHINANGO PUEBLA ENTRE CALLE GUAYABO Y CALLE STA INES (AGUACATE), CALLE 5 DE OCUBRE SE UBICA A 50 MTS DEL ACCESO A LA COMUNIDAD DE OCPACO, lon:-98.04060275, lat:20.16558375}} | 44224 | 44263 | 154333.02 | 154333.02 | 154333.02 | 154333.02 | 154333.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHOP-21003/2021, contratista:CONSTRUCTORA EN AGUAS POTABLES VIABLEX S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUAUCHINANGO PUEBLA, monto:154333.02, importe_modificado:154333.02}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:70.0}} | {1911172/proyecto_FIN, 1911172/proyecto_INICIO, 1911172/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:corregir meta, trimestre:2.0, usuario:blancalramirezte, fecha:2021-07-13}, obs2: {observación:corregir meta, trimestre:2.0, usuario:blancalramirezte, fecha:2021-07-13}, obs3: {observación:corregir meta, trimestre:2.0, usuario:blancalramirezte, fecha:2021-07-13}, obs4: {observación:corregir meta, trimestre:2.0, usuario:blancalramirezte, fecha:2021-07-13}, obs5: {observación:SE REGRESA A PETICION DEL RESPONSABLE, trimestre:2.0, usuario:blancalramirezte, fecha:2021-07-15}, obs6: {observación:SE REGRESA A PETICION DEL RESPONSABLE, trimestre:2.0, usuario:blancalramirezte, fecha:2021-07-15}, obs7: {observación:SE REGRESA A PETICION DEL RESPONSABLE, trimestre:2.0, usuario:blancalramirezte, fecha:2021-07-15}, obs8: {observación:SE REGRESA A PETICION DEL RESPONSABLE, trimestre:2.0, usuario:blancalramirezte, fecha:2021-07-15}}
2021 | 2 | PUE210201910109 | Proyecto de inversión | 2056933.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2056933.25, modificado:2056933.25}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE PROLONGACIÓN DE 5 DE MAYO, SEGUNDA ETAPA, EN LA LOCALIDAD DE ZOQUIAPAN, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE ZOQUIAPAN, PUEBLA. - 11361 | 21 | Puebla | 216 | Zoquiapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO | 11361 | S | 200 | 132 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:2040.0, meta_modificada:2040.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:216, localidad:1, direccion:CALLE 5 DE MAYO PUEBLO ZOQUIAPAN, 73540 ZOQUIAPAN, ZOQUIAPAN PUEBLA ENTRE CALLE SOLIDARIDAD Y CARRETERA ZOQUIAPAN-NAUZONTLA, CALLE HIDALGO LA CALLE SE ENCUENTRA A LA ENTRADA DE LA LOCALIDAD ENTRE LA CALLE CONOCIDA COMO CARRE, lon:-97.59623888, lat:20.01080196}} | 44260 | 44321 | 2056933.25 | 2056933.25 | 2056933.25 | 2056933.25 | 2056933.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZP-FISM-2021-01, contratista:SINORON S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZOQUIAPAN, monto:2056933.25, importe_modificado:2056933.25}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:2040.0}} | {1910109/proyecto_INICIO, 1910109/proyecto_FIN, 1910109/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE210201910479 | Proyecto de inversión | 1366719.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1366719.48, modificado:1366719.48}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA PRIVADA VICENTE GUERRERO EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN AMECAC, ATZITZIHUACÁN, PUEBLA - 12547 | 21 | Puebla | 22 | Atzitzihuacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE ATZITZIHUACÁN | 12547 | S | 315 | 320 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1346.0, meta_modificada:1346.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:3, direccion:PRIVADA VICENTE GUERRERO COLONIA SAN JUAN AMECAC, 74505 SAN JUAN AMECAC, ATZITZIHUACÁN PUEBLA ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE INDEPENDENCIA, CALLE LUIS DONALDO COLOSIO PRIVADA VICENTE GUERRERO ENTRE CALLE VICENTE GUERRE, lon:-98.6576993, lat:18.82849092}} | 44231 | 44324 | 1366719.48 | 1366719.48 | 1366719.48 | 1366719.48 | 1366719.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAP-R33-21011, contratista:INSUMOS, MATERIALES Y CONSTRUCCION DE PUEBLA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ATZITZIHUACÁN, monto:1366719.48, importe_modificado:1366719.48}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1346.0}} | {1910479/proyecto_INICIO, 1910479/proyecto_PROCESO, 1910479/proyecto_FIN, 1910479/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:no corresponde el contrato a esta obra, trimestre:2.0, usuario:mariadgilca, fecha:2021-07-15}, obs2: {observación:no corresponde el contrato a esta obra, trimestre:2.0, usuario:mariadgilca, fecha:2021-07-15}, obs3: {observación:no corresponde el contrato a esta obra, trimestre:2.0, usuario:mariadgilca, fecha:2021-07-15}, obs4: {observación:no corresponde el contrato a esta obra, trimestre:2.0, usuario:mariadgilca, fecha:2021-07-15}}
2021 | 2 | PUE210201909774 | Proyecto de inversión | 121800 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:121800.0, modificado:121800.0}} | MANTENIMIENTO DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE LAFRAGUA (DESAZOLVE DE RED) PRIMERA ETAPA - 10825 | 21 | Puebla | 93 | Lafragua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE LAFRAGUA | 10825 | S | 228 | 229 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1082.0, meta_modificada:1250.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:93, localidad:11, direccion:CALLE 16 DE SEPTIEMBRE PUEBLO LA ERMITA, 75065 LA ERMITA, LAFRAGUA PUEBLA ENTRE CALLE INDEPENDENCIA NORTE Y CALLE AQUILES SERDAN, CALLE AQUILES SERDAN DE LA LOCALIDAD DE LA ERMITA ES LA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE ES LA CALLE QUE, lon:-97.25899104, lat:19.3377244}} | 44257 | 44263 | 121800 | 121800 | 121800 | 121800 | 121800 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDLFP/DOPM-21012-2021, contratista:EQUIPO Y MAQUINARIA ESPECIALIZADA DEVOKAR S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LAFRAGUA, monto:121800.0, importe_modificado:121800.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1250.0}} | {1909774/proyecto_FIN, 1909774/proyecto_PROCESO, 1909774/proyecto_FIN, 1909774/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE210201910129 | Proyecto de inversión | 986232 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:986232.0, modificado:986232.0}} | CONSTRUCCION DE CALENTADORES SOLARES PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS, SUMINISTRO Y COLOCACION PRIMERA ETAPA EN LAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE ORIENTAL PUEBLA SAN ANTONIO VIRREYES - 11388 | 21 | Puebla | 108 | Oriental | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE ORIENTAL PUEBLA | 11388 | S | 89 | 125 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:104.0, meta_modificada:104.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:5, direccion:PUEBLO SAN ANTONIO VIRREYES, 75021 SAN ANTONIO VIRREYES, ORIENTAL PUEBLA ENTRE Y , SAN ANTONIO VIRELLES, lon:-97.63780654, lat:19.40888322}} | 44244 | 44303 | 986232 | 986232 | 986232 | 986232 | 986232 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CON-ORIEN/FS21006/2021, contratista:MANUEL DOMÍNGUEZ LÓPEZ, convocante:MUNICIPIO DE ORIENTAL, PUEBLA, monto:2370750.0, importe_modificado:2370750.0}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:104.0}} | {1910129/proyecto_INICIO, 1910129/proyecto_FIN, 1910129/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE210201910143 | Proyecto de inversión | 237075 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:237075.0, modificado:237075.0}} | CONSTRUCCION DE CALENTADORES SOLARES PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS, (SUMINISTRO Y COLOCACION PRIMERA ETAPA ) EN LAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE ORIENTAL PUEBLA JESUS CARRANZA - 11404 | 21 | Puebla | 108 | Oriental | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE ORIENTAL PUEBLA | 11404 | S | 69 | 99 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:25, direccion:COLONIA JESÚS CARRANZA, 75029 JESÚS CARRANZA, ORIENTAL PUEBLA ENTRE Y , COLONIA JESUS CARRANZA, lon:-97.55613562, lat:19.24252121}} | 44244 | 44303 | 237075 | 237075 | 237075 | 237075 | 237075 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CON-ORIEN/FS21006/2021, contratista:MANUEL DOMÍNGUEZ LÓPEZ, convocante:MUNICIPIO DE ORIENTAL, PUEBLA, monto:2370750.0, importe_modificado:2370750.0}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:25.0}} | {1910143/proyecto_INICIO, 1910143/proyecto_FIN, 1910143/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE210201908632 | Proyecto de inversión | 1075120.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1075120.19, modificado:1075120.19}} | MANTENIMIENTO AL CENTRO DE SALUD DE LA CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE COHUECAN, PUEBLA. - 7562 | 21 | Puebla | 33 | Cohuecan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE COHUECAN | 7562 | S | 920 | 936 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:140.0, meta_modificada:140.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:CALLE INDEPENDENCIA INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO COLONIA COHUECAN, 74520 COHUECAN, COHUECAN PUEBLA ENTRE CALLE OJO DE AGUA Y CARRETERA ATLIXCO-CUAUTLA, CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS CALLE INDEPENDENCIA SN COLONIA COHUECAN MUNICIP, lon:-98.7171876, lat:18.78815893}} | 44221 | 44260 | 1075120.19 | 1075120.19 | 1075120.19 | 1075120.19 | 1075120.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-MCP/R-33FISM/21100, contratista:DISEÑO, ARQUITECTURA E IMAGEN INTEGRAL DE TECAMACHALCO S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE COHUECAN, monto:1075120.19, importe_modificado:1075120.19}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:140.0}} | {1908632/proyecto_FIN, 1908632/proyecto_INICIO, 1908632/proyecto_PROCESO, 1908632/proyecto_FIN, 1908632/proyecto_INICIO, 1908632/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE210201909806 | Proyecto de inversión | 2320571.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2320571.2, modificado:2320571.2}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE BARRANCA ORIENTE DEL TRAMO: 5 NORTE A 2 NORTE EN LA LOCALIDAD DE CUESTA BLANCA, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE PALMAR DE BRAVO, PUEBLA - 10881 | 21 | Puebla | 110 | Palmar de Bravo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE PALMAR DE BRAVO | 10881 | S | 2005 | 1941 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:2522.0, meta_modificada:2522.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:110, localidad:93, direccion:CALLE BARRANCA ORIENTE INTERIOR SN PUEBLO CUESTA BLANCA, 75510 CUESTA BLANCA, PALMAR DE BRAVO PUEBLA ENTRE CALLE 5 NORTE Y CALLE 2 NORTE, CALLE 3 PONIENTE LA OBRA SE UBICA A 2 CUADRAS AL NORTE DEL PARQUE DE CUESTA BLANCA Y SE, lon:-97.46757507, lat:18.84627016}} | 44212 | 44241 | 2320571.2 | 2320571.2 | 2320571.2 | 2320571.2 | 2320571.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPB/FISM/21005-2021, contratista:LUIS PÉREZ AGUIRRE, convocante:PALMAR DE BRAVO, monto:2320571.2, importe_modificado:2320571.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:2522.0}} | {1909806/proyecto_FIN, 1909806/proyecto_PROCESO, 1909806/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE210201910562 | Proyecto de inversión | 284733.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:284733.6, modificado:284733.6}} | CONSTRUCCION DE CALENTADORES SOLARES PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS (SUMINISTRO Y COLOCACION QUINTA ETAPA) EN LA LOCALIDAD DE ORIENTAL MUNICIPIO DE ORIENTAL PUEBLA - 12870 | 21 | Puebla | 108 | Oriental | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE ORIENTAL PUEBLA | 12870 | S | 34 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:1, direccion:PUEBLO ORIENTAL, 75020 ORIENTAL, ORIENTAL PUEBLA ENTRE CALLE 11 PONIENTE Y CALLE 20 ORIENTE, ENTRE 20 ORIENTE Y 11 PONIENTE, lon:-97.62442009, lat:19.37809341}} | 44256 | 44315 | 284733.6 | 284733.6 | 284733.6 | 284733.6 | 284733.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CON-ORIEN/FS21007/2021, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR CABAS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ORIENTAL, monto:1898224.0, importe_modificado:1898224.0}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:30.0}} | {1910562/proyecto_INICIO, 1910562/proyecto_FIN, 1910562/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE210201910921 | Proyecto de inversión | 1020546.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1020546.54, modificado:1020546.54}} | CONSTRUCCION DEL EMISOR (SANITARIO) DE LA LOCALIDAD DE CUAUTITLA, DESDE EL PANTEON MUNICIPAL A LOS LINDEROS DE JUAN GALINDO (CANADITAS) - 16720 | 21 | Puebla | 71 | Huauchinango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE HUAUCHINANGO PUEBLA | 16720 | S | 407 | 405 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1221.0, meta_modificada:1221.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:11, direccion:INTERIOR SN PUEBLO CUAUTLITA, 00000 CUAUTLITA, HUAUCHINANGO PUEBLA ENTRE Y , LA OBRA ATRAVESARA TERRENOS PARTICULARES SIN HABITAR ES IMPORTANTE SEÑALAR QUE LOS LIMITES MUNICIPALES NO SON LOS QUE INDICAN EL MAPA, lon:-98.02392542, lat:20.20177588}} | 44224 | 44263 | 1020546.54 | 1020546.54 | 1020546.54 | 1020546.54 | 1020546.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHOP-21002/2021, contratista:CONSTRUCTORA DE OBRA ELECTRICA TRUCTOBELEC SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE HUAUCHINANGO PUEBLA, monto:1020546.54, importe_modificado:1020546.54}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1221.0}} | {1910921/proyecto_INICIO, 1910921/proyecto_FIN, 1910921/proyecto_PROCESO, 1910921/proyecto_FIN, 1910921/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE210201908296 | Proyecto de inversión | 274135.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:274135.36, modificado:274135.36}} | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN RURAL CALLE LA LOMA ESQUINA CON CALLE 9 ORIENTE DE LA LOCALIDAD DE RANCHO SAN JUAN PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE SAN SALVADOR EL SECO, PUEBLA - 6382 | 21 | Puebla | 142 | San Salvador el Seco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN SALVADOR EL SECO PUEBLA | 6382 | S | 15 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:241.0, meta_modificada:241.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:142, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO 0+001 - 0+295.30 MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO undefined + undefined PUEBLO SAN JUAN, 75160 SAN SALVADOR EL SECO, SAN SALVADOR EL SECO PUEBLA ENTRE CALLE LA LOMA Y CALLE 9 ORIENTE, CALLE SAN JUAN LA OBRA SE ENCU, lon:-97.6357706, lat:19.12414857}} | 44263 | 44309 | 274135.36 | 274135.36 | 274135.36 | 274135.36 | 274135.36 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:101227, contratista:, convocante:Municipio de San Salvador el Seco, Puebla, monto:274135.36, importe_modificado:274135.36}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:241.0}} | {1908296/proyecto_INICIO, 1908296/proyecto_PROCESO, 1908296/proyecto_INICIO, 1908296/proyecto_FIN, 1908296/proyecto_PROCESO, 1908296/proyecto_FIN, 1908296/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE210201910576 | Proyecto de inversión | 1461267.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1461267.32, modificado:1461267.32}} | CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS DEL ACCESO PRINCIPAL AL MUNICIPIO DE TLAPANALA, PUEBLA. - 12922 | 21 | Puebla | 185 | Tlapanalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TLAPANALA PUEBLA | 12922 | S | 400 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1602.2, meta_modificada:1602.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:185, localidad:1, direccion:CALLE MATAMOTOS CIUDAD TLAPANALA, 74540 TLAPANALÁ, TLAPANALÁ PUEBLA ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE MATAMOROS EMPEZANDO A LA ALTURA DEL ARCO DE BIENVENIDA Y TERMINADO A LA ALTURA DE LA CALLE JOSEFA ORTIZ DE, lon:-98.53216994, lat:18.69377593}} | 44251 | 44310 | 1461267.32 | 1461267.32 | 1461267.32 | 1461267.32 | 1461267.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-TLAP-03/2021, contratista:CONSTRUCCION URBANA Y EDIFICACION S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE TLAPANALA, monto:1461267.32, importe_modificado:1461267.32}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1602.2}} | {1910576/proyecto_INICIO, 1910576/proyecto_PROCESO, 1910576/proyecto_FIN, 1910576/proyecto_PROCESO, 1910576/proyecto_FIN, 1910576/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE210201907955 | Proyecto de inversión | 13002.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:13002.46, modificado:13002.46}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE ELECTRIFICACIÓN EN CARRETERA PUEBLA- TLAXCALA NUMERO 795 INT. B COLONIA AGRICOLA IGNACIO ZARAGOZA, MUNICIPIO DE PUEBLA, PUE. EN LA COLONIA AGRICOLA ZARAGOZA CO07G ENTRE DOMINGO ARENAS Y CARRETERA PUEBLA-TLAXCALA, MUNICIPIO DE PUEBLA. ESTADO DE PUEBLA. - 5511 | 21 | Puebla | 114 | Puebla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE PIUEBLA | 5511 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:60.0, meta_modificada:60.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:CALLE PUEBLA - TLAXCALA COLONIA AGRÍCOLA IGNACIO ZARAGOZA, 72100 HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, PUEBLA PUEBLA ENTRE CALLE DOMINGO ARENAS Y CARRETERA PUEBLA - TLAXCALA, LA OBRA SE ENCUENTRA A 280.55 METROS AL NORTE DEL KINDER , lon:-98.21967187, lat:19.12339993}} | 44278 | 44306 | 13002.46 | 13002.46 | 13002.46 | 13002.46 | 13002.46 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:97841, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLA, monto:13002.46, importe_modificado:13002.46}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:60.0}} | {1907955/proyecto_FIN, 1907955/proyecto_PROCESO, 1907955/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE210201908335 | Proyecto de inversión | 1991975.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1991975.06, modificado:1991975.06}} | CONSTRUCCION DE UNIDAD DEPORTIVA SEGUNDA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE ZONGOZOTLA. - 6560 | 21 | Puebla | 215 | Zongozotla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE ZONGOZOTLA | 6560 | S | 3210 | 2530 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:372.0, meta_modificada:372.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:215, localidad:1, direccion:CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ COLONIA ZONGOZOTLA, 73380 ZONGOZOTLA, ZONGOZOTLA PUEBLA ENTRE CALLE ANTIGUA PRESIDENCIA Y CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, CALLE BENITO JUAREZ LA OBRA SE ENCUENTRA ATRAS DE LA IGLESIA ENTRE CA, lon:-97.72682755, lat:19.97786104}} | 44204 | 44288 | 1991975.06 | 1991975.06 | 1991975.06 | 1991975.06 | 1991975.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZONG-COP-001-FISM-2021, contratista:HOMELLAND & POLITHAN CORPORATIVO, convocante:AYUNTAMIENTO DE ZONGOZOTLA,, monto:1991975.06, importe_modificado:1991975.06}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:372.0}} | {1908335/proyecto_INICIO, 1908335/proyecto_FIN, 1908335/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE210201909082 | Proyecto de inversión | 2199933.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2199933.96, modificado:2199933.96}} | REHABILITACION DE PAVIMENTO CON CONCRETO ASFÁLTICO DE LA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE - 8876 | 21 | Puebla | 175 | Tianguismanalco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TIANGUISMANALCO | 8876 | S | 986 | 985 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4735.0, meta_modificada:4735.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:175, localidad:1, direccion:CALLE 16 DE SEPTIEMBRE COLONIA TIANGUISMANALCO, 74340 TIANGUISMANALCO, TIANGUISMANALCO PUEBLA ENTRE CALLE 6 ORIENTE Y CALLE 14 ORIENTE, CALLE 3 NORTE SOBRE LA CALLE Q6 DE SEPTIEMBRE ENTRE LAS CALLES 6 Y 14 ORIENTE EN SAN JUAN, lon:-98.44422636, lat:18.98320583}} | 44229 | 44249 | 2199933.96 | 2199933.96 | 2199933.96 | 2199933.96 | 2199933.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CMOPSRC-R33-CI-001/21, contratista:CONSTRUCCION Y CONSULTORIA LAIMAT S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TIANGUISMANALCO, monto:2199933.96, importe_modificado:2199933.96}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4735.0}} | {1909082/proyecto_INICIO, 1909082/proyecto_PROCESO, 1909082/proyecto_FIN, 1909082/proyecto_PROCESO, 1909082/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE210201909084 | Proyecto de inversión | 765139.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:765139.8, modificado:907346.39}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE PRINCIPAL, ENTRE CONCRETO EXISTENTE Y MISMA CALLE DE LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO EL ALTO, MUNICIPIO DE ATZITZINTLA PUEBLA - 8877 | 21 | Puebla | 23 | Atzitzintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE ATZITZINTLA | 8877 | S | 46 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:640.0, meta_modificada:714.98}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:23, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO SAN ANTONIO EL ALTO RANCH MONTIEL, 75540 SAN ANTONIO EL ALTO (RANCHO MONTIEL), ATZITZINTLA PUEBLA ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CAMINO CAMINO A ATZITZINTLA, CAMINO PRINCIPAL ENTRE CONCRETO EXISTENTE Y CANC, lon:-97.32259383, lat:18.86776827}} | 44237 | 44266 | 907346.39 | 907346.39 | 907346.39 | 907346.39 | 907346.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAT-IR3/001/2021, contratista:FERNANDO HEREDIA NIEVES, convocante:MUNICIPIO DE ATZITZINTLA, monto:765139.8, importe_modificado:907346.39}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:714.98}} | {1909084/proyecto_PROCESO, 1909084/proyecto_FIN, 1909084/proyecto_INICIO, 1909084/proyecto_PROCESO, 1909084/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE210201911323 | Proyecto de inversión | 754203.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:754203.13, modificado:754203.13}} | CONSTRUCCION DE UNA AULA DIDACTICA EN LA TELESECUNDARIA MANUEL AVILA CAMACHO C.C.T. 21DTV0270B1, EN LA LOCALIDAD DE MAGDALENA ALQUIZAPAN, MUNICIPIO DE JUAN N. MENDEZ, PUEBLA. - 17512 | 21 | Puebla | 92 | Juan N. Méndez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE JUAN N MÉNDEZ | 17512 | S | 23 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:335.21, meta_modificada:335.21}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:92, localidad:2, direccion:CALLE ABASOLO COLONIA MAGDALENA ALQUIZAPAN, 75699 MAGDALENA ALQUIZAPÁN, JUAN N. MÉNDEZ PUEBLA ENTRE CALLE NIÑOS HEROES Y CALLE JOSE LOPEZ PORTILLO, CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ LA OBRA SE UBICA EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA, lon:-97.76194402, lat:18.47898052}} | 44210 | 44300 | 754203.13 | 754203.13 | 754203.13 | 754203.13 | 754203.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJNM-DOP-INV3-21003, contratista:KARINA ARISBE PASTRANA TENORIO, convocante:MUNICIPIO DE JUAN N. MENDEZ, monto:754203.13, importe_modificado:754203.13}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:335.21}} | {1911323/proyecto_INICIO, 1911323/proyecto_PROCESO, 1911323/proyecto_FIN, 1911323/proyecto_PROCESO, 1911323/proyecto_FIN, 1911323/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:colocar una foto de la obra terminada, trimestre:2.0, usuario:adrianavalenciac, fecha:2021-07-15}, obs2: {observación:colocar una foto de la obra terminada, trimestre:2.0, usuario:adrianavalenciac, fecha:2021-07-15}, obs3: {observación:colocar una foto de la obra terminada, trimestre:2.0, usuario:adrianavalenciac, fecha:2021-07-15}, obs4: {observación:colocar una foto de la obra terminada, trimestre:2.0, usuario:adrianavalenciac, fecha:2021-07-15}}
2021 | 2 | PUE210201909094 | Proyecto de inversión | 440291.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:440291.53, modificado:440291.53}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE BENITO JUÁREZ DE LA COMUNIDAD DE TEPANTZOL, MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC PUEBLA (SEGUNDA ETAPA) - 8908 | 21 | Puebla | 186 | Tlatlauquitepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TLATLAUQUITEPEC | 8908 | S | 22 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:237.0, meta_modificada:237.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:186, localidad:32, direccion:CAMINO TRAMO CENTRO DE TEPANTZOL - HACIA LA CALLE BENITO JUAREZ MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 900 COLONIA TEPANTZOL, 73903 TEPANTZOL, TLATLAUQUITEPEC PUEBLA ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE ZARAGOZA, LA OBRA SE ENCUE, lon:-97.47645839, lat:19.87916331}} | 44240 | 44300 | 440291.53 | 440291.53 | 440291.53 | 440291.53 | 440291.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CON/MTP/R33-FISM-DF/186-21014, contratista:ISAAC REYES TORIBIO, convocante:MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC PUEBLA, monto:440291.53, importe_modificado:440291.53}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:237.0}} | {1909094/proyecto_FIN, 1909094/proyecto_PROCESO, 1909094/proyecto_INICIO, 1909094/proyecto_PROCESO, 1909094/proyecto_INICIO, 1909094/proyecto_FIN, 1909094/proyecto_PROCESO, 1909094/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE210201908371 | Proyecto de inversión | 574988.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:574988.92, modificado:574988.92}} | AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE CAMINO REAL ENTRE CALLE FRANCISCO I MADERO Y MISMA CALLE EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN JERONIMO TECUANIPAN - 6744 | 21 | Puebla | 126 | San Jerónimo Tecuanipan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SAN JERONIMO TECUANIPAN | 6744 | S | 100 | 110 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:370.0, meta_modificada:370.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:126, localidad:1, direccion:CALLE CAMINO REAL PUEBLO SAN JERÓNIMO TECUANIPAN, 74310 SAN JERÓNIMO TECUANIPAN, SAN JERÓNIMO TECUANIPAN PUEBLA ENTRE CALLE FRANCISCO I MADERO Y CALLE CAMINO REAL, EN CALLE CAMINO REAL ENTRE CALLE FRANCISCO I MADERO Y MISM, lon:-98.39806644, lat:19.01990413}} | 44211 | 44270 | 574988.92 | 574988.92 | 574988.92 | 574988.92 | 574988.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJT/DOP/AD/FISM2021-007, contratista:CONSTRUCTORA FAHERG S.A. DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO DE SAN JERONIMO TECUANIPAN, monto:541979.92, importe_modificado:574988.92}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:370.0}} | {1908371/proyecto_INICIO, 1908371/proyecto_FIN, 1908371/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE210201910662 | Proyecto de inversión | 987608.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:987608.32, modificado:987608.32}} | CONSTRUCCION TECHADO EN EL PREESCOLAR YOLOTZIN C.C.T. 21DCC03034, EN LA LOCALIDAD DE ATENAYUCA, MUNICIPIO DE JUAN N. MENDEZ, PUEBLA. - 16048 | 21 | Puebla | 92 | Juan N. Méndez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE JUAN N MÉNDEZ | 16048 | S | 21 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:288.0, meta_modificada:288.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:92, localidad:1, direccion:CALLE 5 NORTE COLONIA ATENAYUCA, 75690 ATENAYUCA, JUAN N. MÉNDEZ PUEBLA ENTRE CALLE 6 PONIENTE Y CALLE 4 PONIENTE, CALLE 7 NORTE LA OBRA A REALIZAR SE ENCUENTRA UBICADA EN EL PREESCOLAR YOLOTZIN EL CUÁL SE ENCUENTRA UBICADO E, lon:-97.77372897, lat:18.54726525}} | 44208 | 44268 | 987608.32 | 987608.32 | 987608.32 | 987608.32 | 987608.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJNM-DOP-INV3-21001, contratista:EDUARDO VAZQUEZ CABRERA, convocante:MUNICIPIO DE JUAN N. MENDEZ, monto:987608.32, importe_modificado:987608.32}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:288.0}} | {1910662/proyecto_INICIO, 1910662/proyecto_FIN, 1910662/proyecto_PROCESO, 1910662/proyecto_FIN, 1910662/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:colocar una foto del techado, trimestre:2.0, usuario:adrianavalenciac, fecha:2021-07-15}, obs2: {observación:colocar una foto del techado, trimestre:2.0, usuario:adrianavalenciac, fecha:2021-07-15}, obs3: {observación:colocar una foto del techado, trimestre:2.0, usuario:adrianavalenciac, fecha:2021-07-15}, obs4: {observación:colocar una foto del techado, trimestre:2.0, usuario:adrianavalenciac, fecha:2021-07-15}}
2021 | 2 | PUE210201911372 | Proyecto de inversión | 1103547.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1103547.83, modificado:1103547.83}} | CONSTRUCCION DE AULA DE COMPUTO EN TELESECUNDARIA LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA C.C.T. 21ETV0766J, DE LA LOCALIDAD DE GUADALUPE VICTORIA, MUNICIPIO DE JUAN N. MENDEZ, PUEBLA. - 17591 | 21 | Puebla | 92 | Juan N. Méndez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE JUAN N MÉNDEZ | 17591 | S | 22 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:335.21, meta_modificada:335.21}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:92, localidad:4, direccion:CALLE 16 DE SEPTIEMBRE COLONIA GUADALUPE VICTORIA, 75694 GUADALUPE VICTORIA, JUAN N. MÉNDEZ PUEBLA ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE HIDALGO, CALLE 5 DE MAYO LA OBRA A REALIZAR SE ENCUENTRA EN LA TELESECUNDARIA LUIS DONALDO C, lon:-97.84596186, lat:18.5370698}} | 44210 | 44300 | 1103547.83 | 1103547.83 | 1103547.83 | 1103547.83 | 1103547.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJNM-DOP-INV3-21005, contratista:KARINA ARISBE PASTRANA TENORIO, convocante:MUNICIPIO DE JUAN N. MENDEZ, monto:1103547.83, importe_modificado:1103547.83}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:335.21}} | {1911372/proyecto_INICIO, 1911372/proyecto_FIN, 1911372/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE210201909157 | Proyecto de inversión | 473095.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:473095.2, modificado:473095.2}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE ALTAMIRANO ENTRE CALLE BENITO JUÁREZ Y 20 DE NOVIEMBRE EN LA LOCALIDAD DE TATAUZOQUICO, MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC PUEBLA (SEGUNDA ETAPA) - 9049 | 21 | Puebla | 186 | Tlatlauquitepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TLATLAUQUITEPEC | 9049 | S | 250 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:426.0, meta_modificada:426.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:186, localidad:35, direccion:CALLE ALTAMIRANO COLONIA TATAUZOQUICO, 73906 TATAUZOQUICO, TLATLAUQUITEPEC PUEBLA ENTRE CALLE 5 DE FEBRERO Y CALLE 5 DE MAYO, CALLE BENITO JUAREZ SOBRE LA CALLE ALTAMIRANO ENTRECALLE 5 DE FEBRERO Y CALLE 5 DE MAYOEN LA LOCALI, lon:-97.52695356, lat:19.8338069}} | 44240 | 44300 | 473095.2 | 473095.2 | 473095.2 | 473095.2 | 473095.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CON/MTP/R33-FISM-DF/186-21015, contratista:ISAAC REYES TORIBIO, convocante:MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC PUEBLA, monto:473095.2, importe_modificado:473095.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:426.0}} | {1909157/proyecto_FIN, 1909157/proyecto_PROCESO, 1909157/proyecto_FIN, 1909157/proyecto_PROCESO, 1909157/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE210201940807 | Proyecto de inversión | 450161.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:450161.73, modificado:450161.73}} | REHABILITACIÓN DEL ALUMBRADO PUBLICO 3RA ETAPA | 21 | Puebla | 181 | Tlaltenango | Programa de Inversión de Mantenimiento | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE TLALTENANGO | 21006 | S | 3563 | 3562 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:59.0, meta_modificada:59.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:181, localidad:1, direccion:Tlaltenango, Pue., México, lon:-98.3396558, lat:19.1711492}} | 44326 | 44342 | 450161.73 | 450161.73 | 450161.73 | 450161.73 | 450161.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTP-CMOP-FORTAMUNDF-21006, contratista:MAHIDEBRAN, S DE RL DE CV, convocante:MUNICIPO DE TLALTENANGO, monto:450161.73, importe_modificado:450161.73}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:59.0}} | {1940807/proyecto_INICIO, 1940807/proyecto_FIN, 1940807/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:CORREGIR INVERSION, trimestre:2.0, usuario:blancalramirezte, fecha:2021-07-10}, obs2: {observación:CORREGIR INVERSION, trimestre:2.0, usuario:blancalramirezte, fecha:2021-07-10}, obs3: {observación:CORREGIR INVERSION, trimestre:2.0, usuario:blancalramirezte, fecha:2021-07-10}, obs4: {observación:CORREGIR INVERSION, trimestre:2.0, usuario:blancalramirezte, fecha:2021-07-10}}
2021 | 2 | PUE210201930399 | Proyecto de inversión | 890867.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:890867.69, modificado:890867.69}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO EN CALLE 16 DE SEPTIEMBRE ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE ALAMEDA; EN LA LOCALIDAD DE SAN BARTOLOMÉ HUEYAPAN, MUNICIPIO DE TEPEACA, PUEBLA. - 69557 | 21 | Puebla | 164 | Tepeaca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE TEPEACA PUEBLA | 69557 | S | 129 | 86 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1598.32, meta_modificada:1598.32}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:164, localidad:7, direccion:CALLE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE RANCHERIA SAN BARTOLOME HUEYAPAN, 75210 SAN BARTOLOMÉ HUEYAPAN, TEPEACA PUEBLA ENTRE CALLE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE CALLE ALAMEDA, CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO EN CALLE 16 DE SEPTIEM, lon:-97.9310754, lat:19.02683992}} | 44287 | 44331 | 890867.69 | 890867.69 | 890867.69 | 890867.69 | 890867.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TP-2021015-I3, contratista:NERI CONSTRUCCIONES DE TEPEACA, S.A. DE C.V., convocante:Municipio de Tepeaca Puebla, monto:890867.69, importe_modificado:890867.69}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1598.32}} | {1930399/proyecto_PROCESO, 1930399/proyecto_INICIO, 1930399/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE210201934339 | Proyecto de inversión | 2584962.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2584962.5, modificado:2584962.5}} | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO EN CALLE EL CARRIL ENTRE BARRIO DE SAN JUAN Y CALLE PRIVADA EN LA LOCALIDAD BARRIO DE SAN JUAN - 85410 | 21 | Puebla | 116 | Quimixtlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE QUIMIXTLAN | 85410 | S | 56 | 51 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3200.0, meta_modificada:3200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:116, localidad:6, direccion:CALLE EL CARRIL RANCHERIA BARRIO DE SAN JUAN, 75080 BARRIO DE SAN JUAN, QUIMIXTLÁN PUEBLA ENTRE CONTINUACION EL CARRIL Y PRIVADA CONOCIDA, CALLE EL CARRIL ENTRE BARRIO DE SAN JUAN Y CALLE PRIVADA EN LA LOCALIDAD BARRIO DE , lon:-97.14526635, lat:19.24713489}} | 44246 | 44305 | 2584962.5 | 2584962.5 | 2584962.5 | 2584962.5 | 2584962.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MQP/R33FI-02/21, contratista:BYC Construcciones e Instalaciones S.A. de C.V., convocante:H. Ayuntamiento De Quimixtlán Puebla, monto:2584962.5, importe_modificado:2584962.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3200.0}} | {1934339/proyecto_PROCESO, 1934339/proyecto_INICIO, 1934339/proyecto_PROCESO, 1934339/proyecto_INICIO, 1934339/proyecto_FIN, 1934339/proyecto_INICIO, 1934339/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE210201934342 | Proyecto de inversión | 388865.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:388865.72, modificado:388865.72}} | REHABILITACION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SANTA ANA MUNICIPIO DE NICOLAS BRAVO PUEBLA. - 85424 | 21 | Puebla | 103 | Nicolás Bravo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE NICOLAS BRAVO | 85424 | S | 270 | 350 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:103, localidad:4, direccion:CALLE LAS MINAS BARRIO SANTA ANA, 75837 SANTA ANA, NICOLÁS BRAVO PUEBLA ENTRE CARRETERA TEHUACAN-ORIZABA Y CALLE LAS MINAS, LA OBRA SE ENCUENTRA RUMBO A LAS MINAS DE SAN JOSE MUAHUTLAN, lon:-97.41272456, lat:18.5555084}} | 44277 | 44322 | 388865.72 | 388865.72 | 388865.72 | 388865.72 | 388865.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-R33AD-2021-010, contratista:LUIS FRANCISCO CRUZ CRUZ, convocante:MUNICIPIO DE NICOLAS BRAVO, monto:388865.72, importe_modificado:388865.72}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}} | {1934342/proyecto_INICIO, 1934342/proyecto_FIN, 1934342/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE210201912222 | Proyecto de inversión | 632664 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:632664.0, modificado:811918.8}} | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LUMINARIA DE 50 WATTS EN LA CABECERA MUNICIPAL Y LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE CHIAPA, PUEBLA - 19619 | 21 | Puebla | 128 | San José Chiapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN JOSÉ CHIAPA | 19619 | S | 410 | 390 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:180.0, meta_modificada:231.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:128, localidad:1, direccion:CALLE 8 NORTE COLONIA SAN JOSÉ DE CHIAPA, 75010 SAN JOSÉ CHIAPA, SAN JOSÉ CHIAPA PUEBLA ENTRE CALLE 4 ORIENTE Y CALLE 5 ORIENTE, CALLE 24 SUR LA OBRA CONSISTE EN COLOCAR EN 180 PUNTOS DISTINTOS DE LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ CHI, lon:-97.76493559, lat:19.23919026}} | 44221 | 44262 | 811918.8 | 811918.8 | 811918.8 | 811918.8 | 811918.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJC-2021-FISM-128-02, contratista:CONCEPCIÓN NARVAEZ REYES, convocante:MUNICIPIO DE SAN JOSE CHIAPA, monto:632664.0, importe_modificado:811918.8}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:231.0}} | {1912222/proyecto_PROCESO, 1912222/proyecto_FIN, 1912222/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE210201920056 | Proyecto de inversión | 2073694.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2073694.08, modificado:2073694.08}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO DE LA CALLE TLACOMULCO, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE TLACOMULCO, HUAUCHINANGO, PUE. - 37788 | 21 | Puebla | 71 | Huauchinango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE HUAUCHINANGO PUEBLA | 37788 | S | 983 | 949 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:299.58, meta_modificada:299.58}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:33, direccion:CALLE 16 DE SEPTIEMBRE PUEBLO TLACOMULCO, 73166 TLACOMULCO, HUAUCHINANGO PUEBLA ENTRE CALLE DE LA IGLESIA Y CALLE PRINCIPAL, CALLE ACCESO AL BARRIO DE CUAUTNTLE EN ESA CALLE SE UBICA LA ESCUELA SECUNDARIA DANIEL COSIO VILLEGA, lon:-98.11850474, lat:20.14739894}} | 44224 | 44273 | 2073694.08 | 2073694.08 | 2073694.08 | 2073694.08 | 2073694.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHOP-21005/2021, contratista:MAC URBANIZADORA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUAUCHINANGO PUEBLA, monto:2073694.08, importe_modificado:2073694.08}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:299.58}} | {1920056/proyecto_INICIO, 1920056/proyecto_FIN, 1920056/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:corregir meta y folio, trimestre:2.0, usuario:blancalramirezte, fecha:2021-07-13}, obs2: {observación:corregir meta y folio, trimestre:2.0, usuario:blancalramirezte, fecha:2021-07-13}, obs3: {observación:corregir meta y folio, trimestre:2.0, usuario:blancalramirezte, fecha:2021-07-13}, obs4: {observación:corregir meta y folio, trimestre:2.0, usuario:blancalramirezte, fecha:2021-07-13}}
2021 | 2 | PUE210201929655 | Proyecto de inversión | 589666.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:589666.65, modificado:589666.65}} | MANTENIMIENTO DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL CARCAMO DE BOMBEO KWANKASH - 66209 | 21 | Puebla | 107 | Olintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE OLINTLA PUEBLA | 66209 | S | 1170 | 1134 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:107, localidad:38, direccion:PUEBLO OLINTLA, 73400 OLINTLA, OLINTLA PUEBLA ENTRE CALLE PRINCIPAL A OLINTLA Y , CARRETERA PRINCIPAL A CHIPAHUATLAN LA OBRA ESTA UBICADA A UN COSTADO DE LA CARRETERA PRINCIPAL A OLINTLA Y A CHIPAHUATLAN DE ESTE MUNICIPIO DE, lon:-97.68667915, lat:20.0688196}} | 44308 | 44337 | 589666.65 | 589666.65 | 589666.65 | 589666.65 | 589666.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CON-DOPMOP-R33-007-2021, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES ELECTRICAS DOMINGUEZ S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE OLINTLA PUEBLA, monto:589666.65, importe_modificado:589666.65}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:3.0}} | {1929655/proyecto_INICIO, 1929655/proyecto_FIN, 1929655/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:NINGUNA, trimestre:2.0, usuario:josemartinezt, fecha:2021-07-14}, obs2: {observación:NINGUNA, trimestre:2.0, usuario:josemartinezt, fecha:2021-07-14}, obs3: {observación:NINGUNA, trimestre:2.0, usuario:josemartinezt, fecha:2021-07-14}} | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE210201930427 | Proyecto de inversión | 954024.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:954024.09, modificado:954024.09}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO C.C.T. 21DPR0469L; EN LA LOCALIDAD DE CANDELARIA PURIFICACIÓN, MUNICIPIO DE TEPEACA, PUEBLA - 69703 | 21 | Puebla | 164 | Tepeaca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE TEPEACA PUEBLA | 69703 | S | 110 | 74 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:572.0, meta_modificada:572.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:164, localidad:66, direccion:CALLE CALLE 4 ORIENTE PUEBLO LA PURIFICACIÓN CANDELARIA, 75215 CANDELARIA PURIFICACIÓN, TEPEACA PUEBLA ENTRE AVENIDA 5 DE MAYO Y AVENIDA 16 DE SEPTIEMBRE, CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO C.C.T. 21, lon:-97.881787, lat:18.93560118}} | 44287 | 44331 | 954024.09 | 954024.09 | 954024.09 | 954024.09 | 954024.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TP-2021017-I3, contratista:CONSTRUCCIONES INARSOL S.A. DE C.V., convocante:Municipio de Tepeaca Puebla, monto:954024.09, importe_modificado:954024.09}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:572.0}} | {1930427/proyecto_PROCESO, 1930427/proyecto_FIN, 1930427/proyecto_INICIO, 1930427/proyecto_FIN, 1930427/proyecto_PROCESO, 1930427/proyecto_FIN, 1930427/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE210201919383 | Proyecto de inversión | 478869.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:478869.08, modificado:478869.08}} | REHABILITACION DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE LINEAS AEREAS UBICADA EN LA COLONIA EMILIANO ZAPATA DEL MUNICIPIO DE HUAUCHINANGO DE DEGOLLADO, PUE - 36037 | 21 | Puebla | 71 | Huauchinango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE HUAUCHINANGO PUEBLA | 36037 | S | 120 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1623.0, meta_modificada:1623.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:1, direccion:CALLE LINEAS AEREAS COLONIA EMILIANO ZAPATA, 73177 HUAUCHINANGO, HUAUCHINANGO PUEBLA ENTRE CALLE PINO SUAREZ Y CALLE REFINERIA CACTUS CHIAPAS, CALLE LAZARO CARDENAS COLINDA CON EL DERECHO DE VIA DE PEMEX DUCTO DE GAS, lon:-98.07328981, lat:20.18062067}} | 44273 | 44312 | 478869.08 | 478869.08 | 478869.08 | 478869.08 | 478869.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHOP-21011/2021, contratista:CONSTRUCTORA EN AGUAS POTABLES VIABLEX S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUAUCHINANGO PUEBLA, monto:478869.08, importe_modificado:478869.08}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1623.0}} | {1919383/proyecto_INICIO, 1919383/proyecto_PROCESO, 1919383/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:corregir meta y folio, trimestre:2.0, usuario:blancalramirezte, fecha:2021-07-13}, obs2: {observación:corregir meta y folio, trimestre:2.0, usuario:blancalramirezte, fecha:2021-07-13}, obs3: {observación:corregir meta y folio, trimestre:2.0, usuario:blancalramirezte, fecha:2021-07-13}, obs4: {observación:corregir meta y folio, trimestre:2.0, usuario:blancalramirezte, fecha:2021-07-13}}
2021 | 2 | PUE210201920100 | Proyecto de inversión | 123564.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:123564.55, modificado:123564.55}} | REHABILITACION DEL POZO NORIA EN LA COMUNIDAD DE MATANZAS - 37900 | 21 | Puebla | 31 | Coatzingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE COATZINGO | 37900 | S | 60 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:15, direccion:CALLE MATANZAS RANCHERIA COATZINGO, 74650 LA MATANZA, COATZINGO PUEBLA ENTRE CALLE LA MATANZA Y CARRETERA ZACAPALA, CALLE PRINCIPAL LA OBRA SE UBICA EN LA RANCHERIA DE MATANZAS COATZINGO, lon:-98.106092, lat:18.585156}} | 44256 | 44286 | 123564.55 | 123564.55 | 123564.55 | 123564.55 | 123564.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPCFISM-02/21, contratista:PEDRO ALBINO SEBASTIAN, convocante:MUNICIPIO COATZINGO PUEBLA, monto:123564.55, importe_modificado:123564.55}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:100.0}} | {1920100/proyecto_INICIO, 1920100/proyecto_FIN, 1920100/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE210201920118 | Proyecto de inversión | 496785.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:496785.47, modificado:496785.47}} | CONSTRUCCION EN CONCRETO DE LA CALLE CONSTITUCION ENTRE E. ZAPATA Y 5 DE MAYO. - 37926 | 21 | Puebla | 31 | Coatzingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE COATZINGO | 37926 | S | 70 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:450.0, meta_modificada:450.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:6, direccion:CALLE CONSTITUCION RANCHERIA ZARAGOZA, 74653 ZARAGOZA, COATZINGO PUEBLA ENTRE CALLE CONSTITUCION Y CALLE CINCO DE MAYO, CALLE E. ZAPATA LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA RANCHERIA DE ZARAGOZA MUNICIPIO DE COATZINGO EN LA CALLE CONST, lon:-98.177318, lat:18.586501}} | 44256 | 44286 | 496785.47 | 496785.47 | 496785.47 | 496785.47 | 496785.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPCFISM-03/21, contratista:PEDRO ALBINO SEBASTIAN, convocante:MUNICIPIO COATZINGO PUEBLA, monto:496785.47, importe_modificado:496785.47}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:450.0}} | {1920118/proyecto_PROCESO, 1920118/proyecto_INICIO, 1920118/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE210201929755 | Proyecto de inversión | 167886.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:167886.35, modificado:167886.35}} | AMPLIACION DE RED DE ELECTRIFICACION EN CALLE VENUSTIANO CARRANZA ENTRE CALLE AQUILES SERDAN O CARRIL Y LIMITES DE LA COMUNIDAD EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL ZOZUTLA, MUNICIPIO DE YEHUALTEPEC. - 66600 | 21 | Puebla | 205 | Yehualtepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE YEHUALTEPEC | 66600 | S | 30 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:55.0, meta_modificada:55.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:205, localidad:7, direccion:CALLE VENUSTIANO CARRANZA PUEBLO SAN MIGUEL ZOZUTLA, 75679 SAN MIGUEL ZOZUTLA, YEHUALTEPEC PUEBLA ENTRE CALLE AQUILES SERDAN Y , CALLE FRANCISCO VILLA LA OBRA SE ENCUENTRA TOMANDO COMO REFERENCIA LA PARROQUIA DE LA COMUNIDA, lon:-97.65601287, lat:18.76362568}} | 44282 | 44316 | 167886.35 | 167886.35 | 167886.35 | 167886.35 | 167886.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:0000091/2021, contratista:COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, convocante:MUNICIPIO DE YEHUALTEPEC, monto:167886.35, importe_modificado:167886.35}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:55.0}} | {1929755/proyecto_INICIO, 1929755/proyecto_PROCESO, 1929755/proyecto_FIN, 1929755/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE210201930461 | Proyecto de inversión | 246671.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:246671.26, modificado:246671.26}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE ELECTRIFICACIÓN EN AMP. SAN SEBASTIAN DE APARICIO, NUEVA RIVERA EN LA LOCALIDAD DE SAN SEBASTIAN DE APARICIO,MUNICIPIO DE PUEBLA, ESTADO DE PUEBLA - 69889 | 21 | Puebla | 114 | Puebla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE PUEBLA | 69889 | S | 15 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:391, direccion:CALLE NUEVA RIVERA COLONIA YEPAZOTLA, 72219 RIVERAS DE APARICIO, PUEBLA PUEBLA ENTRE CAMINO YEPAZOTLA Y CALLE GALGOTA, CALLE BUGAMBILIAS LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA A 98.23 METROS AL ESTE DEL CESSA DE SAN APARICIO Y 80.86 M, lon:-98.15255162, lat:19.10574868}} | 44300 | 44420 | 246671.26 | 246671.26 | 246671.26 | 246671.26 | 246671.26 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:100374, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLA, monto:422865.02, importe_modificado:422865.02}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:7.0}} | {1930461/proyecto_INICIO, 1930461/proyecto_FIN, 1930461/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE210201931388 | Proyecto de inversión | 759695.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:759695.26, modificado:759695.26}} | CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINAMIENTO EN CALLE 9 ORIENTE ENTRE CALLE 12 SUR Y VIA DE FERROCARRIL; EN LA LOCALIDAD DE TEPEACA, MUNICIPIO DE TEPEACA, PUEBLA. - 74022 | 21 | Puebla | 164 | Tepeaca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE TEPEACA PUEBLA | 74022 | S | 189 | 126 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:950.0, meta_modificada:950.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:164, localidad:1, direccion:CALLE CALLE 9 ORIENTE COLONIA GUADALUPE, 75200 TEPEACA, TEPEACA PUEBLA ENTRE CALLE CALLE 12 SUR Y CALLE VIA DE FERROCARRIL, CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINAMIENTO EN CALLE 9 ORIENTE ENTRE CALLE 12 SUR Y VIA DE FERROCARRIL EN LA LO, lon:-97.89285919, lat:18.95871091}} | 44298 | 44342 | 759695.26 | 759695.26 | 759695.26 | 759695.26 | 759695.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TP-2021010-I3, contratista:SISTEMAS Y PROYECTOS INTEGRALES PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V., convocante:Municipio de Tepeaca Puebla, monto:759695.26, importe_modificado:759695.26}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:950.0}} | {1931388/proyecto_INICIO, 1931388/proyecto_PROCESO, 1931388/proyecto_FIN, 1931388/proyecto_INICIO, 1931388/proyecto_FIN, 1931388/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE210201932783 | Proyecto de inversión | 2198589.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2198589.81, modificado:2198589.81}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE ALLENDE DEL CADENAMIENTO 0+000 AL 0+110.54, Y CERRADA MORELOS DEL CADENAMIENTO 0+000 AL 0+197.35, EN LA LOCALIDAD DE CASA BLANCA, MUNICIPIO DE AMOZOC DE MOTA, PUEBLA. - 79466 | 21 | Puebla | 15 | Amozoc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AMOZOC | 79466 | S | 330 | 270 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2022.3, meta_modificada:2022.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:31, direccion:CALLE ALLENDE Y CERRADA MORELOS COLONIA CASA BLANCA, 72995 CASA BLANCA, AMOZOC PUEBLA ENTRE AVENIDA NACIONAL NORTE Y CALLE SAN BARTOLO, CERRADA MANUEL ALTAMIRANO ENTRAR EN EL SEMAFORO FRENTE A PLAZA CASABLANCA AVANZAR 80 M Y, lon:-98.128205, lat:19.04255553}} | 44319 | 44378 | 2198589.81 | 2198589.81 | 2198589.81 | 2198589.81 | 2198589.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAMP-DOP-025/2021, contratista:SERGIO JESUS PEREZ CRUZ, convocante:MUNICIPIO DE AMOZOC DE MOTA, monto:2198589.81, importe_modificado:2198589.81}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2022.3}} | {1932783/proyecto_FIN, 1932783/proyecto_INICIO, 1932783/proyecto_PROCESO, 1932783/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE210201933749 | Proyecto de inversión | 1313641.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1313641.13, modificado:1313641.13}} | ¿PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE AGUSTÍN DE ITURBIDE ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE REFORMA UBICADA EN LA LOCALIDAD DE YETLA PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE PIAXTLA ESTADO DE PUEBLA. - 82986 | 21 | Puebla | 113 | Piaxtla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE PIAXTLA PUEBLA | 82986 | S | 199 | 132 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1056.0, meta_modificada:1056.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:113, localidad:13, direccion:CALLE AGUSTIN DE ITURBIDE CIUDAD YETLA, 74887 YETLA, PIAXTLA PUEBLA ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE REFORMA, CALLE NIÑO ARTILLERO CALLE AGUSTÍN DE ITURBIDE ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE REFORMA UBICADA EN LA LOCAL, lon:-98.31488484, lat:17.99454791}} | 44263 | 44324 | 1313641.13 | 1313641.13 | 1313641.13 | 1313641.13 | 1313641.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPP-OP-R33-004/2021, contratista:ECOLOGÍA Y PLANEACION URBANA S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PIAXTLA PUEBLA, monto:1313641.13, importe_modificado:1313641.13}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1056.0}} | {1933749/proyecto_INICIO, 1933749/proyecto_FIN, 1933749/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE210201933750 | Proyecto de inversión | 560211.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:560211.94, modificado:560211.94}} | REHABILITACIÓN DEL CAMINO RURAL CUAJINICUILA-HUACHINANTLA, CUAJINCUILA, MUNICIPIO DE JOLALPAN, PUEBLA - 82992 | 21 | Puebla | 87 | Jolalpan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE JOLALPAN | 82992 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:11511.0, meta_modificada:11511.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:87, localidad:3, direccion:TERRACERÍA TRAMO CUAJINICULA - HUACHINANTLA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 151 INTERIOR SN COLONIA CUAJINICUILA, 74714 CUAJINICUILA, JOLALPAN PUEBLA ENTRE BRECHA SALIDA A HUACHINANTLA Y BRECHA SALIDA A CUIJINICUILA, EN CUA, lon:-98.98197274, lat:18.26420589}} | 44316 | 44347 | 560211.94 | 560211.94 | 560211.94 | 560211.94 | 560211.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CMOPJOL/FISM-009/2021, contratista:MOGUL KHAN MATERIALES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE JOLALPAN, PUE, monto:560211.94, importe_modificado:560211.94}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:11511.0}} | {1933750/proyecto_INICIO, 1933750/proyecto_PROCESO, 1933750/proyecto_FIN, 1933750/proyecto_PROCESO, 1933750/proyecto_INICIO, 1933750/proyecto_PROCESO, 1933750/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE210201933751 | Proyecto de inversión | 658744.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:658744.1, modificado:658744.1}} | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN CALLE INDEPENDENCIA ENTRE CALLE ITURBIDE Y CALLE ORIENTE EN LA COLONIA ZOYATITLA, JOLALPAN, MUNICIPIO DE JOLALPAN, PUEBLA - 82994 | 21 | Puebla | 87 | Jolalpan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE JOLALPAN | 82994 | S | 15 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:87, localidad:1, direccion:CALLE INDEPENDENCIA INTERIOR SN COLONIA SANTA ANA JOLALPAN, 74710 JOLALPAN, JOLALPAN PUEBLA ENTRE CALLE ITURBIDE Y CALLE ORIENTE, EN LA ENTRADA PRINCIPAL DE JOLALPAN SE CONTINUA TOMANDO LA SALIDA A LA PLANTA DE TRATAMIENTO , lon:-98.83802246, lat:18.31692}} | 44320 | 44351 | 658744.1 | 658744.1 | 658744.1 | 658744.1 | 658744.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CMOPJOL/FISM-010/2021, contratista:MOGUL KHAN MATERIALES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE JOLALPAN, PUE, monto:658744.1, importe_modificado:658744.1}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:4.0}} | {1933751/proyecto_FIN, 1933751/proyecto_PROCESO, 1933751/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE210201933753 | Proyecto de inversión | 360376.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:360376.26, modificado:360376.26}} | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN CALLA MORELOS ENTRE CALLE PLATEROS Y CALLE DE LA LUCHA, HUACHINANTLA, MUNICIPIO DE JOLALPAN, PUEBLA - 82999 | 21 | Puebla | 87 | Jolalpan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE JOLALPAN | 82999 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:87, localidad:4, direccion:CALLE MORELOS INTERIOR SN COLONIA HUACHINANTLA, 74710 HUACHINANTLA, JOLALPAN PUEBLA ENTRE CALLE PLATEROS Y CALLE DE LA LUCHA, CALLE MADERO EN LA PRIMER ENTRADA A HUACHINANTLA DE LADO IZQUIERDO SE ENCUENTRA EL SITIO DE OBRA, lon:-98.96670626, lat:18.28521474}} | 44330 | 44350 | 360376.26 | 360376.26 | 360376.26 | 360376.26 | 360376.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CMOPJOL/FISM-012/2021, contratista:LOZADA LEON VELEZ SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE JOLALPAN, PUE, monto:360376.26, importe_modificado:360376.26}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:3.0}} | {1933753/proyecto_INICIO, 1933753/proyecto_PROCESO, 1933753/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE210201933760 | Proyecto de inversión | 359682.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:359682.45, modificado:359682.45}} | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN CALLE SAN ANTONIO ENTRE CALLE DE LA SOLEDAD Y PRIVADA SAN ANTONIO, JOLALPAN, MUNICIPIO DE JOLALPAN, PUEBLA - 83037 | 21 | Puebla | 87 | Jolalpan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE JOLALPAN | 83037 | S | 20 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:87, localidad:1, direccion:CALLE SAN ANTONIO INTERIOR SN COLONIA SANTA MARIA JOLALPAN, 74710 JOLALPAN, JOLALPAN PUEBLA ENTRE CALLE DE LA SOLEDAD Y PRIVADA SAN ANTONIO, CALLE DEL VENADO EN KA ULTIMA ENTRADA DE JOLALPAN A MANO IZQUIERDA SE DESVIA POR 300, lon:-98.84883712, lat:18.32188014}} | 44348 | 44377 | 359682.45 | 359682.45 | 359682.45 | 359682.45 | 359682.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CMOPJOL/FISM-013/2021, contratista:CONSTRUCCIONES Y AGREGADOS CHOLALLAN SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE JOLALPAN, PUE, monto:359682.45, importe_modificado:359682.45}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:3.0}} | {1933760/proyecto_INICIO, 1933760/proyecto_FIN, 1933760/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE210201926718 | Proyecto de inversión | 1483704.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1483704.75, modificado:1483704.75}} | REHABILITACIÓN DE BACHEO EN HUEJOTZINGO - 55179 | 21 | Puebla | 74 | Huejotzingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE HUEJOTZINGO | 55179 | S | 31735 | 31723 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2247.0, meta_modificada:2247.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:74, localidad:1, direccion:CALLE MARIANO ESCOBEDO CIUDAD TERCERO, 74160 HUEJOTZINGO, HUEJOTZINGO PUEBLA ENTRE CALLE CARLOS BETANCOURT Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, LA OBRA SE REALIZARÁ EN CALLE MARIANO ESCOBEDO Y BETANCOURT EN EL MUNICIPIO DE HUEJOTZING, lon:-98.41056517, lat:19.15803207}} | 44219 | 44233 | 1483704.75 | 1483704.75 | 1483704.75 | 1483704.75 | 1483704.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHP-DOP/R33FI/01/2021, contratista:IREMAN CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUEJOTZINGO, monto:1483704.75, importe_modificado:1483704.75}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2247.0}} | {1926718/proyecto_PROCESO, 1926718/proyecto_INICIO, 1926718/proyecto_FIN, 1926718/proyecto_PROCESO, 1926718/proyecto_INICIO, 1926718/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE210201919425 | Proyecto de inversión | 462627.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:462627.22, modificado:462627.22}} | REHABILITACION DE LAS CALLES HERNAN CORTES, CAMINO VIEJO A SAN MIGUEL Y CALLE PRINCIPAL DE LA 3ERA SECCION DE LA COLONIA PLACIDO DOMINGO EN LA LOCALIDAD DE CUAUTLITA, - 36194 | 21 | Puebla | 71 | Huauchinango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE HUAUCHINANGO PUEBLA | 36194 | S | 210 | 140 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4059.34, meta_modificada:4059.34}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:11, direccion:CALLE HERNAN CORTES COLONIA CUAUTLITA, 00000 CUAUTLITA, HUAUCHINANGO PUEBLA ENTRE CALLE ANTIGUO CAMINO A SAN MIGUEL Y CALLE CAMINO AL PANTEON, SE INICIA EN LA CALLE PRINCIPAL HATA LAS INMEDIACIONES DEL PANTEON MUNICIPAL, lon:-98.02537227, lat:20.19720644}} | 44231 | 44280 | 462627.22 | 462627.22 | 462627.22 | 462627.22 | 462627.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHOP-21013/2021, contratista:TORNANZ SOLUCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUAUCHINANGO PUEBLA, monto:462627.22, importe_modificado:462627.22}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4059.34}} | {1919425/proyecto_PROCESO, 1919425/proyecto_INICIO, 1919425/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:corregir meta y folio, trimestre:2.0, usuario:blancalramirezte, fecha:2021-07-13}, obs2: {observación:corregir meta y folio, trimestre:2.0, usuario:blancalramirezte, fecha:2021-07-13}, obs3: {observación:corregir meta y folio, trimestre:2.0, usuario:blancalramirezte, fecha:2021-07-13}, obs4: {observación:corregir meta y folio, trimestre:2.0, usuario:blancalramirezte, fecha:2021-07-13}}
2021 | 2 | PUE210201929131 | Proyecto de inversión | 545235.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:545235.83, modificado:545235.83}} | CONSTRUCCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE HERMANOS SERDAN,ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CERRADA - 63863 | 21 | Puebla | 74 | Huejotzingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE HUEJOTZINGO | 63863 | S | 917 | 905 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:623.6, meta_modificada:623.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:74, localidad:8, direccion:CALLE HERMANOS SERDAN PUEBLO SAN LUIS COYOTZINGO, 74165 SAN LUIS COYOTZINGO, HUEJOTZINGO PUEBLA ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE CERRADA, LA OBRA SE REALIZARA EN CALLE HERMANOS SERDAN ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE CERR, lon:-98.44031332, lat:19.19565524}} | 44260 | 44293 | 545235.83 | 545235.83 | 545235.83 | 545235.83 | 545235.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHP-DOP/R33FI/12/2021, contratista:INSUMOS, MATERIALES Y CONSTRUCCION DE PUEBLA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUEJOTZINGO, monto:545235.83, importe_modificado:545235.83}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:623.6}} | {1929131/proyecto_FIN, 1929131/proyecto_INICIO, 1929131/proyecto_FIN, 1929131/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE210201930527 | Proyecto de inversión | 181153.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:181153.91, modificado:181153.91}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE ELECTRIFICACIÓN EN AMP. SAN SEBASTIAN DE APARICIO, C 12 DE OCTUBRE EN LA LOCALIDAD DE SAN SEBASTIAN DE APARICIO, MUNICIPIO DE PUEBLA, ESTADO DE PUEBLA - 70176 | 21 | Puebla | 114 | Puebla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE PUEBLA | 70176 | S | 24 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:CALLE 12 DE OCTUBRE COLONIA TRES DE MAYO, 72228 HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, PUEBLA PUEBLA ENTRE CALLE NOPALERA Y CALLE INDEPENDENCIA, CALLE 24 DE DICIEMBRE LA OBRA SE ENCUENTRA A 441.42 METROS AL NORTE DEL JARDIN DE NIÑOS FE, lon:-98.15527938, lat:19.08886223}} | 44300 | 44420 | 181153.91 | 181153.91 | 181153.91 | 181153.91 | 181153.91 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:100371, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLA, monto:181153.91, importe_modificado:181153.91}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:3.0}} | {1930527/proyecto_INICIO, 1930527/proyecto_PROCESO, 1930527/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE210201933761 | Proyecto de inversión | 1906581.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1906581.68, modificado:1906581.68}} | REVESTIMIENTO DEL CAMINO DOS RIOS NUEVO - ENTRONQUE A RIO LA SOLEDAD - 83040 | 21 | Puebla | 76 | Hueytamalco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIEBNTO DE HUEYTAMALCO | 83040 | S | 119 | 146 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3150.0, meta_modificada:3150.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:33, direccion:TERRACERÍA TRAMO CAMINO A SAN ANTONIO DEL SOL - DOS RIOS NUEVO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 4 + 200 RANCHERIA DOS RIOS NUEVO, 73584 DOS RÍOS NUEVO, HUEYTAMALCO PUEBLA ENTRE CAMINO CAMINO AL EJIDO DOS RIOS Y CAMINO PRINCIPAL A DO, lon:-97.29767107, lat:20.14646071}} | 44306 | 44323 | 1906581.68 | 1906581.68 | 1906581.68 | 1906581.68 | 1906581.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHP-FISM-21/08, contratista:FLORENCIO SERGIO LANDERO MARTINEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE HUEYTAMALCO, monto:1906581.68, importe_modificado:1906581.68}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3150.0}} | {1933761/proyecto_PROCESO, 1933761/proyecto_FIN, 1933761/proyecto_INICIO, 1933761/proyecto_FIN, 1933761/proyecto_INICIO, 1933761/proyecto_PROCESO, 1933761/proyecto_FIN, 1933761/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE210201933762 | Proyecto de inversión | 749053.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:749053.16, modificado:749053.16}} | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN CALLES 20 DE NOVIEMBRE Y VICENTE GUERRERO ENTRE CALLE ALVARO OBREGÓN Y CALLE DE LA UNIÓN, JOLALPAN, MUNICIPIO DE JOLALPAN, PUEBLA - 83042 | 21 | Puebla | 87 | Jolalpan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE JOLALPAN | 83042 | S | 25 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:87, localidad:1, direccion:CALLE 20 DE NOVIEMBRE INTERIOR SN COLONIA SANTA ANA JOLALPAN, 74710 JOLALPAN, JOLALPAN PUEBLA ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE ALVARO OBREGON, CALLE DE LA UNIÓN EN LA PRIMER ENTRADA DE JOLALPAN PASANDO EL PANTEON MUNICIPAL, lon:-98.84169976, lat:18.32661098}} | 44333 | 44364 | 749053.16 | 749053.16 | 749053.16 | 749053.16 | 749053.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CMOPJOL/FISM-014/2021, contratista:INSUMOS MATERIALES Y CONSTRUCCIÓN DE PUEBLA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE JOLALPAN, PUE, monto:749053.16, importe_modificado:749053.16}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:5.0}} | {1933762/proyecto_FIN, 1933762/proyecto_INICIO, 1933762/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE210201933765 | Proyecto de inversión | 1901008 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1901008.0, modificado:1901008.0}} | ADQUISICIÓN DE LÁMINAS PARA LA REHABILITACÓN DE TECHOS FIRMES EN VIVIENDAS 2021 - 83060 | 21 | Puebla | 76 | Hueytamalco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIEBNTO DE HUEYTAMALCO | 83060 | S | 2746 | 2589 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:6800.0, meta_modificada:6800.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:1, direccion:CALLE INDEPENCIA PUEBLO HUEYTAMALCO, 73580 HUEYTAMALCO, HUEYTAMALCO PUEBLA ENTRE CALLE NIÑOS HEROES Y CALLE FRANCISCO SARABIA, SE LOCALIZA EN LA PLAZA DE LA CONSTITUCION, lon:-97.28946564, lat:19.9396754}} | 44305 | 44323 | 1901008 | 1901008 | 1901008 | 1901008 | 1901008 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MHP-FISM-21/01, contratista:PEDRO ANTONIO COLCHADO JIMENEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE HUEYTAMALCO, monto:1901008.0, importe_modificado:1901008.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:6800.0}} | {1933765/proyecto_INICIO, 1933765/proyecto_FIN, 1933765/proyecto_PROCESO, 1933765/proyecto_FIN, 1933765/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:La accion solo consistio en la adquisicion, la instalacion fue por los beneficiarios. para cubrir mas acciones en la localidad, trimestre:2.0, usuario:seregeisanchezd, fecha:2021-07-21}, obs2: {observación:La accion solo consistio en la adquisicion, la instalacion fue por los beneficiarios. para cubrir mas acciones en la localidad, trimestre:2.0, usuario:seregeisanchezd, fecha:2021-07-21}, obs3: {observación:La accion solo consistio en la adquisicion, la instalacion fue por los beneficiarios. para cubrir mas acciones en la localidad, trimestre:2.0, usuario:seregeisanchezd, fecha:2021-07-21}, obs4: {observación:La accion solo consistio en la adquisicion, la instalacion fue por los beneficiarios. para cubrir mas acciones en la localidad, trimestre:2.0, usuario:seregeisanchezd, fecha:2021-07-21}} | {obs1: {observación:en esta acción el nombre debe ser adquisición y colocación de .... igual reporte fotográfico termino mostrar las colocación , trimestre:2.0, usuario:mariadgilca, fecha:2021-07-09}, obs2: {observación:en esta acción el nombre debe ser adquisición y colocación de .... igual reporte fotográfico termino mostrar las colocación , trimestre:2.0, usuario:mariadgilca, fecha:2021-07-09}, obs3: {observación:en esta acción el nombre debe ser adquisición y colocación de .... igual reporte fotográfico termino mostrar las colocación , trimestre:2.0, usuario:mariadgilca, fecha:2021-07-09}, obs4: {observación:en esta acción el nombre debe ser adquisición y colocación de .... igual reporte fotográfico termino mostrar las colocación , trimestre:2.0, usuario:mariadgilca, fecha:2021-07-09}}
2021 | 2 | PUE210201933766 | Proyecto de inversión | 1702819.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1702819.24, modificado:1702819.24}} | REHABILITACIÓN DEL CAMINO RURAL EL SALADO 6+920.00 KM, EL SALADO, MUNICIPIO DE JOLALPAN, PUEBLA - 83062 | 21 | Puebla | 87 | Jolalpan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE JOLALPAN | 83062 | S | 35 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:6920.0, meta_modificada:6.92}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:87, localidad:6, direccion:CAMINO TRAMO EL SALADO - CARRETERA HUACHINANTLA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 6 + 92 INTERIOR SN COLONIA EL SALADO, 74716 EL SALADO, JOLALPAN PUEBLA ENTRE BRECHA SALIDA A HUACHINANTLA Y CARRETERA TZICATLAN-HUACHINANTLA, EN LA, lon:-98.95749429, lat:18.33513784}} | 44341 | 44368 | 1702819.24 | 1702819.24 | 1702819.24 | 1702819.24 | 1702819.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CMOPJOL/FISM-016/2021, contratista:CONSTRUCCIONES Y AGREGADOS CHOLALLAN SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE JOLALPAN, PUE, monto:1702819.24, importe_modificado:1702819.24}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:6.92}} | {1933766/proyecto_INICIO, 1933766/proyecto_FIN, 1933766/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar meta, trimestre:2.0, usuario:blancalramirezte, fecha:2021-07-20}, obs2: {observación:verificar meta, trimestre:2.0, usuario:blancalramirezte, fecha:2021-07-20}, obs3: {observación:verificar meta, trimestre:2.0, usuario:blancalramirezte, fecha:2021-07-20}, obs4: {observación:verificar meta, trimestre:2.0, usuario:blancalramirezte, fecha:2021-07-20}}
2021 | 2 | PUE210201926758 | Proyecto de inversión | 139897.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:139897.06, modificado:139897.06}} | AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CARRETERA FEDERAL AMOZOC-TEZIUTLAN EN LA LOCALIDAD DE COAHUIXCO - 55333 | 21 | Puebla | 54 | Chignautla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHIGNAUTLA | 55333 | S | 25 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:71.0, meta_modificada:71.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:2, direccion:CALLE A UN COSTADO CARRETERA FEEDRAL PUEBLO COAHUIXCO, 73950 COAHUIXCO, CHIGNAUTLA PUEBLA ENTRE CALLE VICENTE LUCAS Y , LA OBRA SE UBICA EN CALLE A UN COSTADO DE LA CARRETERA FEDERAL AMOZOCTEZIUTLAN ENTRE CALLE VICENTE LUC, lon:-97.40606425, lat:19.80916074}} | 44268 | 44317 | 139897.06 | 139897.06 | 139897.06 | 139897.06 | 139897.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCP/R33/021-054/084, contratista:ANASTACIO LUCAS JIMENEZ, convocante:MUNICIPIO DE CHIGNAUTLA PUEBLA, monto:139897.06, importe_modificado:139897.06}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:71.0}} | {1926758/proyecto_INICIO, 1926758/proyecto_PROCESO, 1926758/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE210201929148 | Proyecto de inversión | 598545.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:598545.69, modificado:598545.69}} | CONSTRUCCION DE CUARTO ADICIONAL PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE CUAUTEMPAN, PUEBLA - 63917 | 21 | Puebla | 39 | Cuautempan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CUAUTEMPAN | 63917 | S | 7 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:19, direccion:CAMINO TRAMO CUAUTEMPAN - VISTA HERMOSA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 310 BARRIO VISTA HERMOSA, 73600 VISTA HERMOSA, CUAUTEMPAN PUEBLA ENTRE CAMINO CUAUTEMPAN Y CAMINO VISTA HERMOSA, LAS ACCIONES DE CUARTOS ADICIONALES SE, lon:-97.78310237, lat:19.91022978}} | 44300 | 44417 | 598545.69 | 598545.69 | 598545.69 | 598545.69 | 598545.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP001-MCP-R33-FISM-2021, contratista:CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES CIVILES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CUAUTEMPAN, monto:8550652.66, importe_modificado:8550652.66}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:7.0}} | {1929148/proyecto_PROCESO, 1929148/proyecto_INICIO, 1929148/proyecto_FIN, 1929148/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE210201930555 | Proyecto de inversión | 940571.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:940571.79, modificado:940571.79}} | CONSTRUCCION DE CUARTO ADICIONAL PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE CUAUTEMPAN, PUEBLA - 70337 | 21 | Puebla | 39 | Cuautempan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CUAUTEMPAN | 70337 | S | 11 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:11.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:3, direccion:CAMINO TRAMO CUAUTEMPAN - HUEYTENTAN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 7 + 62 BARRIO HUEYTENTAN, 73600 HUEYTENTAN, CUAUTEMPAN PUEBLA ENTRE CAMINO CUAUTEMPAN Y CAMINO HUEYTENTAN, EN LA LOCALIDAD DE HUEYTENTAN SE REALIZARAN 11 ACC, lon:-97.82362971, lat:19.88017013}} | 44298 | 44417 | 940571.79 | 940571.79 | 940571.79 | 940571.79 | 940571.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP001-MCP-R33-FISM-2021, contratista:CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES CIVILES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CUAUTEMPAN, monto:8550652.66, importe_modificado:8550652.66}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:11.0}} | {1930555/proyecto_PROCESO, 1930555/proyecto_FIN, 1930555/proyecto_PROCESO, 1930555/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE210201933819 | Proyecto de inversión | 351171.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:351171.44, modificado:351171.44}} | CONSTRUCCION DE CALENTADORES SOLARES PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS, SUMINISTRO Y COLOCACION (QUINTA ETAPA) EN LA LOCALIDAD DE ORIENTAL, MUNICIPIO DE ORIENTAL, PUEBLA - 83466 | 21 | Puebla | 108 | Oriental | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE ORIENTAL PUEBLA | 83466 | S | 37 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:37.0, meta_modificada:37.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:1, direccion:PUEBLO ORIENTAL, 75020 ORIENTAL, ORIENTAL PUEBLA ENTRE CALLE 40 ORIENTE Y CALLE 18 ORIENTE, ENTRE CALLE 40 ORIENTE Y CALLE 18 ORIENTE, lon:-97.61171948, lat:19.37965364}} | 44256 | 44315 | 351171.44 | 351171.44 | 351171.44 | 351171.44 | 351171.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CON-ORIEN/FS21007/2021, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR CABAS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ORIENTAL, monto:1898224.0, importe_modificado:1898224.0}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:37.0}} | {1933819/proyecto_INICIO, 1933819/proyecto_FIN, 1933819/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE210201918728 | Proyecto de inversión | 245000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:245000.0, modificado:245000.0}} | AMPLIACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA CALLE 3 CAMINOS HASTA CALLE AMADO NERVO EN EL MUNICIPIO DE TEOTLALCO, EN EL ESTADO DE PUEBLA - 34255 | 21 | Puebla | 160 | Teotlalco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TEOTLALCO PUEBLA | 34255 | S | 12 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:140.0, meta_modificada:140.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:160, localidad:1, direccion:CALLE 3 CAMINOS INTERIOR SN COLONIA TEOTLALCO, 74700 TEOTLALCO, TEOTLALCO PUEBLA ENTRE CALLE AMADO NERVO Y CALLE REFORMA, CALLE AYUNTAMIENTO AMPLIACION DE LUZ EN CALLE 3 CAMINOS ENTRE CALLES AMADO NERVO REFORMA Y AYUNTAMIENTO, lon:-98.77724434, lat:18.46658222}} | 44223 | 44238 | 245000 | 245000 | 245000 | 245000 | 245000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:202102/FISM-DF/2021-MTP, contratista:ASCENCIÓN AMADOR BARRERA, convocante:MUNICIPIO TEOTLALCO PUEBLA, monto:245000.0, importe_modificado:245000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:140.0}} | {1918728/proyecto_INICIO, 1918728/proyecto_FIN, 1918728/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE210201918760 | Proyecto de inversión | 961152.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:961152.06, modificado:961152.06}} | REHABILITACION DE TECHOS FIRMES PARA VIVIENDA EN VARIAS SECCIONES DE LA LOCALIDAD DE TLACOTEPEC (SAN MATEO) SEGUNDA ETAPA, MUNICIPIO DE AHUACATLAN, PUEBLA. - 34350 | 21 | Puebla | 6 | Ahuacatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE AHUACATLAN PUEBLA | 34350 | S | 120 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1680.0, meta_modificada:1680.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:5, direccion:BARRIO TLACOTEPEC, 73337 TLACOTEPEC (SAN MATEO), AHUACATLÁN PUEBLA ENTRE Y , PARTIENDO DEL CENTRO DE AHUACATLAN RUMBO A LA LOCALIDAD DE SAN MATEO TLACOTEPEC LLEGANDO A LA PRESIDENCIA SE BUSCA AL PRESIDENTE AXILIAR PARA L, lon:-97.84958148, lat:20.06153471}} | 44263 | 44322 | 961152.06 | 961152.06 | 961152.06 | 961152.06 | 961152.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CMOP-AHUA-FISM2021/010, contratista:MIGUEL VILLALBA CABRERA, convocante:MUNICIPIO DE AHUACATLÁN, monto:961152.06, importe_modificado:961152.06}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1680.0}} | {1918760/proyecto_INICIO, 1918760/proyecto_FIN, 1918760/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE210201919490 | Proyecto de inversión | 564340 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:564340.0, modificado:564340.0}} | REHABILITACION DE POZO 1 Y EQUIPAMIENTO MECÁNICO DE BOMBEO PARA AGUA POTABLE - 36349 | 21 | Puebla | 74 | Huejotzingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE HUEJOTZINGO | 36349 | S | 8069 | 8057 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:74, localidad:29, direccion:PUEBLO SANTA ANA XALMIMILULCO, 74169 SANTA ANA XALMIMILULCO, HUEJOTZINGO PUEBLA ENTRE CALLE REAN A SAN MATERO Y CALLE ALAMOS, LA OBRA SE REALIZARA EN CALLE FRONTERA ENTRE CALLE REAL A SAN MATEO Y ALAMOS EN SANTA ANA XALMIMI, lon:-98.3891267, lat:19.21394578}} | 44228 | 44242 | 564340 | 564340 | 564340 | 564340 | 564340 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHP-DOP/R33FI/18/2021, contratista:INSUMOS, MATERIALES Y CONSTRUCCION DE PUEBLA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUEJOTZINGO, monto:564340.0, importe_modificado:564340.0}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}} | {1919490/proyecto_INICIO, 1919490/proyecto_PROCESO, 1919490/proyecto_FIN, 1919490/proyecto_INICIO, 1919490/proyecto_PROCESO, 1919490/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE210201920258 | Proyecto de inversión | 81293.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:81293.61, modificado:81293.61}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE ELECTRIFICACIÓN EN PRIMERA CERRADA DE SAN JUAN, EN LA COLONIA SN BALTAZAR TETELA 08# ENTRE JORGE MURAD, MUNICIPIO DE PUEBLA, ESTADO DE PUEBLA. - 38445 | 21 | Puebla | 114 | Puebla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE PUEBLA | 38445 | S | 28 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:197.0, meta_modificada:127.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:196, direccion:CALLE PRIMERA CERRADA DE SAN JUAN COLONIA SAN BALTAZAR TETELA, 72960 SAN BALTAZAR TETELA, PUEBLA PUEBLA ENTRE CALLE JORGE MURAD Y CALLE JORGE MURAD, CERRADA A JORGE MURAD LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA A 454.24 METROS HACIA EL, lon:-98.1720191, lat:18.91545646}} | 44286 | 44316 | 81293.61 | 81293.61 | 81293.61 | 81293.61 | 81293.61 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:97888, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLA, monto:81293.61, importe_modificado:81293.61}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:127.0}} | {1920258/proyecto_INICIO, 1920258/proyecto_FIN, 1920258/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE210201929191 | Proyecto de inversión | 1286186.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1286186.85, modificado:1286186.85}} | CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE TECAMACHALCO ENTRE CALLE XOCHIMILCO Y CALLE ROSENDO MÁRQUEZ DE LA LOCALIDAD DE LOS REYES DE JUÁREZ, MUNICIPIO DE LOS REYES DE JUÁREZ, PUEBLA - 64079 | 21 | Puebla | 118 | Los Reyes de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE LOS REYES DE JUÁREZ PUEBLA | 64079 | S | 27 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1367.2, meta_modificada:1367.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:118, localidad:1, direccion:CALLE TECAMACHALCO PUEBLO LOS REYES DE JUÁREZ, 75400 LOS REYES DE JUÁREZ, LOS REYES DE JUÁREZ PUEBLA ENTRE CALLE XOCHIMILCO Y CALLE ROSENDO MÁRQUEZ, CALLE ZARAGOZA CALLE TECAMACHALCO ENTRE CALLE XOCHIMILCO Y CALLE ROSENDO MÁR, lon:-97.80905033, lat:18.94282039}} | 44295 | 44334 | 1286186.85 | 1286186.85 | 1286186.85 | 1286186.85 | 1286186.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IR3-R33-DOP-MRJ-004-21, contratista:VICTOR DAVID GRAJEDA ESPINOSA, convocante:MUNICIPIO DE LOS REYES DE JUAREZ, monto:1286186.85, importe_modificado:1286186.85}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1367.2}} | {1929191/proyecto_INICIO, 1929191/proyecto_PROCESO, 1929191/proyecto_FIN, 1929191/proyecto_PROCESO, 1929191/proyecto_FIN, 1929191/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE210201929198 | Proyecto de inversión | 987855.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:987855.34, modificado:987855.34}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN BARRANCA FROYLAN MANJAREZ LOCALIDAD DE TOCHIMILCO, PUEBLA (SEGUNDA ETAPA). - 64119 | 21 | Puebla | 188 | Tochimilco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TOCHIMILCO | 64119 | S | 93 | 87 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:643.0, meta_modificada:643.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:188, localidad:1, direccion:AVENIDA FROYLAN C MANJAREZ PUEBLO TOCHIMILCO, 74330 TOCHIMILCO, TOCHIMILCO PUEBLA ENTRE Y , LA OBRA INICIA SOBRE LA AV. FROYLAN C MAJARREZ Y CONTINUAN HACIA EL NORTE POR LA BARRANCA CON EL MISMO NOMBRE., lon:-98.55950543, lat:18.88871581}} | 44209 | 44258 | 987855.34 | 987855.34 | 987855.34 | 987855.34 | 987855.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTCH/FISM-21/01, contratista:EDIFICACIONES ALTEPEXI S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TOCHIMILCO, monto:987855.34, importe_modificado:987855.34}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:643.0}} | {1929198/proyecto_FIN, 1929198/proyecto_INICIO, 1929198/proyecto_FIN, 1929198/proyecto_PROCESO, 1929198/proyecto_FIN, 1929198/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE210201930566 | Proyecto de inversión | 598545.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:598545.69, modificado:598545.69}} | CONSTRUCCION DE CUARTO ADICIONAL PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN VARIAS LOCALIDAD DEL MUNICIPIO DE CUAUTEMPAN, PUEBLA - 70408 | 21 | Puebla | 39 | Cuautempan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CUAUTEMPAN | 70408 | S | 7 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:4, direccion:CAMINO TRAMO CUAUTEMPAN - IXTOLCO DE MORELOS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 50 BARRIO IXTOLCO DE MORELOS, 73600 IXTOLCO DE MORELOS, CUAUTEMPAN PUEBLA ENTRE CALZADA CUAUTEMPAN Y CAMINO IXTOLCO DE MORELOS, LAS ACCIONES SE U, lon:-97.81790891, lat:19.90519091}} | 44298 | 44417 | 598545.69 | 598545.69 | 598545.69 | 598545.69 | 598545.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP001-MCP-R33-FISM-2021, contratista:CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES CIVILES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CUAUTEMPAN, monto:8550652.66, importe_modificado:8550652.66}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:7.0}} | {1930566/proyecto_INICIO, 1930566/proyecto_FIN, 1930566/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE210201930571 | Proyecto de inversión | 176193.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:176193.76, modificado:176193.76}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE ELECTRIFICACIÓN EN AMP. SAN SEBASTIAN DE APARICIO, NUEVA RIVERA EN LA LOCALIDAD DE SAN SEBASTIAN DE APARICIO,MUNICIPIO DE PUEBLA, ESTADO DE PUEBLA - 70438 | 21 | Puebla | 114 | Puebla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE PUEBLA | 70438 | S | 10 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:194, direccion:CALLE NUEVA RIVERA COLONIA YEPAZOTLA, 72219 SAN SEBASTIÁN DE APARICIO, PUEBLA PUEBLA ENTRE CALLE ALFREDO TOXQUI Y CAMINO YEPAZOTLA, CALLE FRANCISCO I. MADERO LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA A 98.23 METROS AL ESTE DEL CESSA DE S, lon:-98.15428107, lat:19.10653585}} | 44300 | 44420 | 176193.76 | 176193.76 | 176193.76 | 176193.76 | 176193.76 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:100374, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLA, monto:422865.02, importe_modificado:422865.02}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:5.0}} | {1930571/proyecto_PROCESO, 1930571/proyecto_FIN, 1930571/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE210201930657 | Proyecto de inversión | 312784.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:312784.16, modificado:312784.16}} | MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN ANDRÉS CALPAN, MUNICIPIO DE CALPAN, PUEBLA - 70758 | 21 | Puebla | 26 | Calpan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE CALPAN | 70758 | S | 4002 | 3159 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:59.6, meta_modificada:109.94}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:1, direccion:AVENIDA 5 DE MAYO INTERIOR SN COLONIA SAN ANDRÉS CALPAN, 74180 SAN ANDRÉS CALPAN, CALPAN PUEBLA ENTRE CALLE RINCONADA Y , CALLE GENERAL MIGUEL NEGRETE EL AREA DE TANQUE ESTA UBICADA SOBRE LA AVENIDA 5 DE MAYO QUE TIENE COMO , lon:-98.47725253, lat:19.10906598}} | 44261 | 44291 | 312784.16 | 312784.16 | 312784.16 | 312784.16 | 312784.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-MCP/AD/R33-FISM/21-017, contratista:ANDRES GUTIERREZ RAMIREZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CALPAN, monto:312784.16, importe_modificado:312784.16}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:109.94}} | {1930657/proyecto_INICIO, 1930657/proyecto_PROCESO, 1930657/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE210201932264 | Proyecto de inversión | 1764696.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1764696.37, modificado:1764696.37}} | REVESTIMIENTO DEL CAMINO ENTRE LAS LOCALIDADES DE AYAHUALO - SAN CARLOS - 77549 | 21 | Puebla | 76 | Hueytamalco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIEBNTO DE HUEYTAMALCO | 77549 | S | 230 | 192 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1950.0, meta_modificada:1950.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:11, direccion:CAMINO TRAMO AYAHUALO - SAN CARLOS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 900 RANCHERIA SAN CARLOS, 73580 AYAHUALO, HUEYTAMALCO PUEBLA ENTRE CAMINO PRINCIPAL Y CAMINO PRINCIPAL, EL CAMINO SE ENCUENTRA ENTRE LAS LOCALIDADES DE SAN , lon:-97.32640602, lat:19.97014565}} | 44319 | 44335 | 1764696.37 | 1764696.37 | 1764696.37 | 1764696.37 | 1764696.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHP-FISM-21/13, contratista:FLORENCIO SERGIO LANDERO MARTINEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE HUEYTAMALCO, monto:1764696.37, importe_modificado:1764696.37}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1950.0}} | {1932264/proyecto_INICIO, 1932264/proyecto_PROCESO, 1932264/proyecto_INICIO, 1932264/proyecto_FIN, 1932264/proyecto_PROCESO, 1932264/proyecto_FIN, 1932264/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE210201932931 | Proyecto de inversión | 912721.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:912721.18, modificado:912721.18}} | REHABILITACION DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE AMOZOC, PUEBLA, COLONIA CENTRO CHACHAPA, EN CALLES 4 SUR Y 4 NORTE UBICADA ENTRE CALLE JUAREZ NORTE Y CARRETERA FEDERAL PUEBLA-TEHUACÁN. - 80044 | 21 | Puebla | 15 | Amozoc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AMOZOC | 80044 | S | 2790 | 1860 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:791.0, meta_modificada:791.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:CALLE 4 SUR Y 4 NORTE COLONIA CHACHAPA, 72990 AMOZOC DE MOTA, AMOZOC PUEBLA ENTRE CALLE JUAREZ NORTE Y CARRETERA FEDERAL PUEBLA TEHUACAN, CALLE 2 SUR MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM, lon:-98.09261117, lat:19.04824171}} | 44319 | 44348 | 912721.18 | 912721.18 | 912721.18 | 912721.18 | 912721.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAMP-DOP-026/2021, contratista:CONSTRUCCIONES NELA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE AMOZOC DE MOTA, monto:912721.18, importe_modificado:912721.18}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:791.0}} | {1932931/proyecto_FIN, 1932931/proyecto_PROCESO, 1932931/proyecto_FIN, 1932931/proyecto_INICIO, 1932931/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE210201933822 | Proyecto de inversión | 18982.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:18982.24, modificado:18982.24}} | CONSTRUCCION DE CALENTADORES SOLARES PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS, SUMINISTRO Y COLOCACION (QUINTA ETAPA) EN LA LOCALIDAD DE ORIENTAL, MUNICIPIO DE ORIENTAL, PUEBLA - 83473 | 21 | Puebla | 108 | Oriental | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE ORIENTAL PUEBLA | 83473 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:1, direccion:PUEBLO ORIENTAL, 75020 ORIENTAL, ORIENTAL PUEBLA ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CARRETERA LIBRES ORIENTAL, ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CARRETERA LIBRES ORIENTAL, lon:-97.61841828, lat:19.38247437}} | 44256 | 44315 | 18982.24 | 18982.24 | 18982.24 | 18982.24 | 18982.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CON-ORIEN/FS21007/2021, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR CABAS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ORIENTAL, monto:1898224.0, importe_modificado:1898224.0}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:2.0}} | {1933822/proyecto_INICIO, 1933822/proyecto_FIN, 1933822/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE210201933825 | Proyecto de inversión | 9491.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9491.12, modificado:9491.12}} | CONSTRUCCION DE CALENTADORES SOLARES PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS, SUMINISTRO Y COLOCACION (QUINTA ETAPA) EN LA LOCALIDAD DE ORIENTAL, MUNICIPIO DE ORIENTAL, PUEBLA - 83494 | 21 | Puebla | 108 | Oriental | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE ORIENTAL PUEBLA | 83494 | S | 3 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:1, direccion:PUEBLO ORIENTAL, 75020 ORIENTAL, ORIENTAL PUEBLA ENTRE CALLE 29 PONIENTE Y CALLE FRESNO, ENTRE CALLE 29 PONIENTE Y CALLE FRESNO, lon:-97.62026898, lat:19.37051594}} | 44256 | 44315 | 9491.12 | 9491.12 | 9491.12 | 9491.12 | 9491.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CON-ORIEN/FS21007/2021, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR CABAS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ORIENTAL, monto:1898224.0, importe_modificado:1898224.0}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:1.0}} | {1933825/proyecto_INICIO, 1933825/proyecto_FIN, 1933825/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE210201926800 | Proyecto de inversión | 461981.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:461981.11, modificado:461981.11}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE XALPAN, EN LA LOCALIDAD DE VISTA HERMOSA - 55501 | 21 | Puebla | 39 | Cuautempan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CUAUTEMPAN | 55501 | S | 0 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:450.0, meta_modificada:450.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:19, direccion:CAMINO TRAMO CERRO VERDE - VISTA HERMOSA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 700 BARRIO XALPAN, 73600 VISTA HERMOSA, CUAUTEMPAN PUEBLA ENTRE CAMINO CERRO VERDE Y CAMINO VISTA HERMOSA, LA OBRA SE UBICA EN EL BARRIO CONOCIDO COMO, lon:-97.78537496, lat:19.92280603}} | 44250 | 44309 | 461981.11 | 461981.11 | 461981.11 | 461981.11 | 461981.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CUAUTEMPAN-FISM-2021-001, contratista:CONSTRUCCIONES AZCATL DE LA SIERRA S.A.S. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CUAUTEMPAN, monto:461981.11, importe_modificado:461981.11}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:450.0}} | {1926800/proyecto_PROCESO, 1926800/proyecto_FIN, 1926800/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE210201926807 | Proyecto de inversión | 295504.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:295504.11, modificado:295504.11}} | AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO ENTRE LA CALLE DÍAZ ORDAZ Y LA ANTIGUA VÍA EN LA LOCALIDAD DE SOSA - 55538 | 21 | Puebla | 54 | Chignautla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHIGNAUTLA | 55538 | S | 35 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:183.0, meta_modificada:183.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:5, direccion:CALLE DIAZ ORDAZ RANCHERIA SOSA, 73950 SOSA, CHIGNAUTLA PUEBLA ENTRE CALLE ANTIGUA VIA Y , LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE DIAZ ORDAZ Y CALLE ANTIGUA VIA EN LA LOCALIDAD DE SOSA, lon:-97.39836311, lat:19.80398844}} | 44268 | 44317 | 295504.11 | 295504.11 | 295504.11 | 295504.11 | 295504.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCP/R33/021-054/085, contratista:ANASTACIO LUCAS JIMENEZ, convocante:MUNICIPIO DE CHIGNAUTLA PUEBLA, monto:295504.11, importe_modificado:295504.11}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:183.0}} | {1926807/proyecto_INICIO, 1926807/proyecto_PROCESO, 1926807/proyecto_FIN, 1926807/proyecto_INICIO, 1926807/proyecto_FIN, 1926807/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE210201927546 | Proyecto de inversión | 1222651.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1222651.32, modificado:1222651.32}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION CON ADOQUIN EN AVENIDA HIDALGO ENTRE CALLE REVOLUCION Y CALLE FRANCISCO I. MADERO EN LA LOCALIDAD DE LOS RICARDOS, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE CHALCHICOMULA DE SESMA, ESTADO DE PUEBLA - 58119 | 21 | Puebla | 45 | Chalchicomula de Sesma | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE CHALCHICOMULA DE SESMA | 58119 | S | 401 | 363 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:742.46, meta_modificada:682.45}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:14, direccion:AVENIDA HIDALGO EJIDO LOS RICARDOS, 75538 LOS RICARDOS, CHALCHICOMULA DE SESMA PUEBLA ENTRE CALLE REVOLUCION Y CALLE FRANCISCO I. MADERO, CALLE 16 DE SEPTIEMBRE LA OBRA SE REALIZARA EN LA LOCALIDAD DE LOS RICARDOS PERTENECIEN, lon:-97.43133052, lat:18.90150345}} | 44218 | 44258 | 1222651.32 | 1222651.32 | 1222651.32 | 1222651.32 | 1222651.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-HAMCHDS-R33-2021-FI21703-PAVIMENTO, contratista:ANRETE CONSTRUCTORES, SA DE CV, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CHALCHICOMULA DE SESMA, monto:1222651.32, importe_modificado:1222651.32}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:682.45}} | {1927546/proyecto_INICIO, 1927546/proyecto_PROCESO, 1927546/proyecto_FIN, 1927546/proyecto_INICIO, 1927546/proyecto_PROCESO, 1927546/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE210201919541 | Proyecto de inversión | 400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:400000.0, modificado:400000.0}} | REHABILITACIÓN DE CANCHAS Y ESPACIOS MULTIDEPORTIVOS EN EL JARDÍN DE NIÑOS NEPOPUALCO - 36459 | 21 | Puebla | 74 | Huejotzingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE HUEJOTZINGO | 36459 | S | 1598 | 1586 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:407.83, meta_modificada:407.83}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:74, localidad:13, direccion:CALLE DE LA IGLESIA PUEBLO SANTA MARÍA NEPOPUALCO, 74162 SANTA MARÍA NEPOPUALCO, HUEJOTZINGO PUEBLA ENTRE CALLE CALLE MARAVILLAS Y CALLE DE LA IGLESIA, LA OBRA SE REALIZARA EN CALLE DE LA IGLESIA ENTRE CALLE MARAVILLAS EN , lon:-98.48754689, lat:19.15191224}} | 44222 | 44266 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHP-DOP/R33FI/34/2021, contratista:INSUMOS, MATERIALES Y CONSTRUCCION DE PUEBLA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUEJOTZINGO, monto:400000.0, importe_modificado:400000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:407.83}} | {1919541/proyecto_FIN, 1919541/proyecto_INICIO, 1919541/proyecto_FIN, 1919541/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE210201920287 | Proyecto de inversión | 90082.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:90082.21, modificado:90082.21}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE ELECTRIFICACIÓN EN PRIVADA VIOLETAS, EN LA COLONIA ENCINOS 08J ENTRE BARRANCA Y PINO, MUNICIPIO DE PUEBLA, ESTADO DE PUEBLA. - 38552 | 21 | Puebla | 114 | Puebla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE PUEBLA | 38552 | S | 34 | 26 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:220.0, meta_modificada:150.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:PRIVADA VIOLETAS COLONIA LOS ENCINOS, 72227 HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, PUEBLA PUEBLA ENTRE CALLE PINO Y , CALLE AZUCENA LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA A 116.19 METROS HACIA EL OESTE DEL INSTITUTO ALI CHAMUCERO Y 806.18 METRO, lon:-98.12580083, lat:19.09360465}} | 44286 | 44316 | 90082.21 | 90082.21 | 90082.21 | 90082.21 | 90082.21 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:97890, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLA, monto:90082.21, importe_modificado:90082.21}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:150.0}} | {1920287/proyecto_INICIO, 1920287/proyecto_PROCESO, 1920287/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE210201929216 | Proyecto de inversión | 513039.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:513039.16, modificado:513039.16}} | CONSTRUCCION DE CUARTO ADICIONAL PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE CUAUTEMPAN, PUEBLA - 64192 | 21 | Puebla | 39 | Cuautempan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CUAUTEMPAN | 64192 | S | 6 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:12, direccion:CAMINO TRAMO HUEYTENTAN - PAPALOTLA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 540 BARRIO PAPALOTLA, 73600 PAPALOTLA, CUAUTEMPAN PUEBLA ENTRE CAMINO HUEYTENTAN Y CAMINO PAPALOTLA, LAS ACCIONES SE REALIZARAN EN LA LOCALIDAD DE PAPALOTL, lon:-97.80635068, lat:19.88918156}} | 44298 | 44417 | 513039.16 | 513039.16 | 513039.16 | 513039.16 | 513039.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP001-MCP-R33-FISM-2021, contratista:CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES CIVILES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CUAUTEMPAN, monto:8550652.66, importe_modificado:8550652.66}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:6.0}} | {1929216/proyecto_INICIO, 1929216/proyecto_FIN, 1929216/proyecto_PROCESO, 1929216/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE210201929869 | Proyecto de inversión | 327589.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:327589.15, modificado:327662.04}} | CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINAMIENTO EN PRIVADA DE LA 8 NORTE ENTRE CALLE 8 NORTE Y CALLE 10 NORTE; EN LA LOCALIDAD DE TEPEACA, MUNICIPIO DE TEPEACA, PUEBLA - 67001 | 21 | Puebla | 164 | Tepeaca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE TEPEACA PUEBLA | 67001 | S | 50 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:493.14, meta_modificada:493.14}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:164, localidad:1, direccion:PRIVADA PRIVADA DE LA 8 NORTE COLONIA SANTA CRUZ TEMILCO, 75200 TEPEACA, TEPEACA PUEBLA ENTRE CALLE CALLE 8 NORTE Y CALLE CALLE 10 NORTE, CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINAMIENTO EN PRIVADA DE LA 8 NORTE ENTRE CALLE 8 NORTE Y CALLE 1, lon:-97.89485085, lat:18.96980098}} | 44287 | 44316 | 327662.04 | 327662.04 | 327662.04 | 327662.04 | 327662.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TP-2021011-AD, contratista:MIGUEL GUTIERREZ ROMERO, convocante:Municipio de Tepeaca Puebla, monto:327662.04, importe_modificado:327662.04}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:493.14}} | {1929869/proyecto_INICIO, 1929869/proyecto_PROCESO, 1929869/proyecto_FIN, 1929869/proyecto_PROCESO, 1929869/proyecto_FIN, 1929869/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:FOLIO RECHAZADO VERIFICA MONTOS DE MOMENTOS CONTABLES EN RFT NO COINCIDE CON LISTADO., trimestre:2.0, usuario:virgniajarzatees, fecha:2021-07-13}, obs2: {observación:FOLIO RECHAZADO VERIFICA MONTOS DE MOMENTOS CONTABLES EN RFT NO COINCIDE CON LISTADO., trimestre:2.0, usuario:virgniajarzatees, fecha:2021-07-13}, obs3: {observación:FOLIO RECHAZADO VERIFICA MONTOS DE MOMENTOS CONTABLES EN RFT NO COINCIDE CON LISTADO., trimestre:2.0, usuario:virgniajarzatees, fecha:2021-07-13}, obs4: {observación:FOLIO RECHAZADO VERIFICA MONTOS DE MOMENTOS CONTABLES EN RFT NO COINCIDE CON LISTADO., trimestre:2.0, usuario:virgniajarzatees, fecha:2021-07-13}}
2021 | 2 | PUE210201930674 | Proyecto de inversión | 2053494.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:348737.74, modificado:348737.74}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1704756.35, modificado:1704756.35}} | ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE 21 PONIENTE, ENTRE CALLE 3 SUR Y CALLE 7 SUR, EN LA LOCALIDAD DE SANTA ROSA, SAN JERONIMO OCOTITLA, ACAJETE, PUE. - 70821 | 21 | Puebla | 1 | Acajete | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE ACAJETE PUEBLA | 70821 | S | 2556 | 2253 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:2216.0, meta_modificada:2216.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:11, direccion:CALLE 21 PONIENTE PUEBLO SAN JERÓNIMO OCOTITLÁN, 75119 SAN JERÓNIMO OCOTITLÁN, ACAJETE PUEBLA ENTRE CALLE 21 PONIENTE Y CALLE 3 SUR, CALLE 7 SUR SE REALIZARÁ EL ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE 21 PONIENTE ENTRE CALLE 3 SUR Y CALL, lon:-97.97333472, lat:19.02114498}} | 44229 | 44316 | 2053494.09 | 2053494.09 | 2053494.09 | 2053494.09 | 2053494.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MA-FISM-001-2021, contratista:CONSTRUCTORA PETROGUS S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE ACAJETE, PUEBLA, monto:2053494.09, importe_modificado:2053494.09}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:2216.0}} | {1930674/proyecto_INICIO, 1930674/proyecto_PROCESO, 1930674/proyecto_FIN, 1930674/proyecto_INICIO, 1930674/proyecto_PROCESO, 1930674/proyecto_FIN, 1930674/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE210201931519 | Proyecto de inversión | 358700.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:358700.61, modificado:358700.61}} | REHABILITACIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CARRETERA NACIONAL, ENTRE CALLE GUADALUPE VICTORIA Y CALLE FRANCISCO VILLA, EN LA JUNTA AUXILIAR DE SANTA ISABEL TEPETZALA, ACAJETE, PUE. - 74694 | 21 | Puebla | 1 | Acajete | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE ACAJETE PUEBLA | 74694 | S | 5542 | 4985 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:316.4, meta_modificada:316.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:66, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 129 TRAMO ACAJETE - TEZIUTLAN KILÓMETRO 14 + 400 PUEBLO SANTA ISABEL TEPETZALA, 75112 SANTA ISABEL TEPETZALA, ACAJETE PUEBLA ENTRE CARRETERA NACIONAL Y CALLE GUADALUPE VICTORIA, CALLE FRANCISCO VILLA , lon:-97.93834039, lat:19.12622758}} | 44256 | 44303 | 358700.61 | 358700.61 | 358700.61 | 358700.61 | 358700.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MA-FISM-008-2021, contratista:CONSTRUCTORA PETROGUS S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE ACAJETE, PUEBLA, monto:358700.61, importe_modificado:358700.61}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:316.4}} | {1931519/proyecto_INICIO, 1931519/proyecto_FIN, 1931519/proyecto_PROCESO, 1931519/proyecto_FIN, 1931519/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE210201920321 | Proyecto de inversión | 1911278.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1911278.41, modificado:1911278.41}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN PRIMARIA JAIME SABINES CON CLAVE DE CENTRO DE TRABAJO 21EPR1604, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO OCOTLÁN (MISIONES DE SAN FRANCISCO) DEL MUNICIPIO DE CORONANGO, PUEBLA. - 38646 | 21 | Puebla | 34 | Coronango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CORONANGO | 38646 | S | 233 | 245 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:838.0, meta_modificada:838.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:3, direccion:AVENIDA AVENIDA CENTRAL SÉPTIMA SECCIÓN INTERIOR SN UNIDAD HABITACIONAL MISIONES DE SAN FRANCISCO, 72680 SAN FRANCISCO OCOTLÁN (OCOTLÁN), CORONANGO PUEBLA ENTRE CALLE CALLE YANQUI Y CALLE CALLE INDEPENDENCIA, CALLE CALLE SARMI, lon:-98.26778013, lat:19.13623148}} | 44291 | 44335 | 1911278.41 | 1911278.41 | 1911278.41 | 1911278.41 | 1911278.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CMOP/R33FI-008/2021, contratista:MATERIALES Y CONCRETOS HIDRÁULICOS EL ÁNGEL S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CORONANGO, monto:1911278.41, importe_modificado:1911278.41}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:838.0}} | {1920321/proyecto_INICIO, 1920321/proyecto_PROCESO, 1920321/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE210201929247 | Proyecto de inversión | 649812.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:649812.26, modificado:649812.26}} | PAVIMENTACION DE LA CALLE CORREGIDORA , EN EL BARRIO DE XALOCHICA, TOCHIMILCO, PUEBLA. - 64291 | 21 | Puebla | 188 | Tochimilco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TOCHIMILCO | 64291 | S | 451 | 400 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:388.89, meta_modificada:388.89}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:188, localidad:1, direccion:CALLE CORREGIDORA PUEBLO TOCHIMILCO, 74330 TOCHIMILCO, TOCHIMILCO PUEBLA ENTRE AVENIDA MORELOS Y AVENIDA EMILIANO ZAPATA, LA CALLE CORREGIDORA SE UBICA EN EL BARRIO XALOCHICA ENTRE LA AV. MORELOS Y LA AV. EMILIANO ZAPATA., lon:-98.56696324, lat:18.88807745}} | 44209 | 44240 | 649812.26 | 649812.26 | 649812.26 | 649812.26 | 649812.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTCH/FISM-21/02, contratista:VICTOR HUGO NAVA FLORES, convocante:MUNICIPIO DE TOCHIMILCO, monto:649812.26, importe_modificado:649812.26}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:388.89}} | {1929247/proyecto_INICIO, 1929247/proyecto_PROCESO, 1929247/proyecto_FIN, 1929247/proyecto_PROCESO, 1929247/proyecto_FIN, 1929247/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE210201929249 | Proyecto de inversión | 998482.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:998482.48, modificado:998482.48}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE ADOCRETO DE CALLE MORELOS ENTRE CALLE REFORMA Y 16 DE SEPTIEMBRE, EN LA LOCALIDAD DE SAN ANDRES AHUATELCO, MUNICIPIO DE COHUECAN, PUEBLA. - 64302 | 21 | Puebla | 33 | Cohuecan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE COHUECAN | 64302 | S | 60 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:978.0, meta_modificada:978.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:2, direccion:CALLE MORELOS COLONIA SAN ANDRÉS AHUATELCO, 74522 SAN ANDRÉS AHUATELCO, COHUECAN PUEBLA ENTRE CALLE REFORMA Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, CALLE IGNACIO ZARAGOZA CALLE MORELOS ENTRE CALLE REFORMA Y 16 DE SEPTIEMBRE EN SAN ANDRES , lon:-98.71400795, lat:18.80856431}} | 44264 | 44323 | 998482.48 | 998482.48 | 998482.48 | 998482.48 | 998482.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-MCP/R-33FISM/21101, contratista:PRIHERSA SERVICIOS DE INGENIERIA CIVIL, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE COHUECAN, monto:998482.48, importe_modificado:998482.48}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:978.0}} | {1929249/proyecto_INICIO, 1929249/proyecto_PROCESO, 1929249/proyecto_FIN, 1929249/proyecto_INICIO, 1929249/proyecto_PROCESO, 1929249/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE210201929251 | Proyecto de inversión | 3516704.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3516704.4, modificado:3516704.4}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE HERMANOS SERDAN ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CERRADA - 64307 | 21 | Puebla | 74 | Huejotzingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE HUEJOTZINGO | 64307 | S | 917 | 905 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:498.59, meta_modificada:498.59}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:74, localidad:8, direccion:CALLE HERMANOS SERDAN PUEBLO SAN LUIS COYOTZINGO, 74165 SAN LUIS COYOTZINGO, HUEJOTZINGO PUEBLA ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE CERRADA, LA OBRA SE REALIZARA EN CALLE HERMANOS SERDAN ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE CERR, lon:-98.44030259, lat:19.19571603}} | 44305 | 44334 | 3516704.4 | 3516704.4 | 3516704.4 | 3516704.4 | 3516704.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHP-DOP/R33FI/07/2021, contratista:MATERIALES Y CONSTRUCCION LA PENSION S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUEJOTZINGO, monto:3516704.4, importe_modificado:3516704.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:498.59}} | {1929251/proyecto_PROCESO, 1929251/proyecto_INICIO, 1929251/proyecto_FIN, 1929251/proyecto_INICIO, 1929251/proyecto_PROCESO, 1929251/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE210201929257 | Proyecto de inversión | 202852.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:202852.05, modificado:202852.05}} | CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINAMIENTO EN CERRADA 5 NORTE ENTRE CALLE 4 PONIENTE Y LIMITE; EN LA LOCALIDAD DE TEPEACA, MUNICIPIO DE TEPEACA, PUEBLA - 64339 | 21 | Puebla | 164 | Tepeaca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE TEPEACA PUEBLA | 64339 | S | 189 | 126 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:222.0, meta_modificada:222.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:164, localidad:1, direccion:CERRADA CERRADA 5 NORTE COLONIA TEPEACA CENTRO, 75200 TEPEACA, TEPEACA PUEBLA ENTRE CALLE CALLE 4 PONIENTE Y CERRADA LIMITE, CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINAMIENTO EN CERRADA 5 NORTE ENTRE CALLE 4 PONIENTE Y LIMITE EN LA LOCALIDAD, lon:-97.90816838, lat:18.96986193}} | 44287 | 44316 | 202852.05 | 202852.05 | 202852.05 | 202852.05 | 202852.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TP-2021006-AD, contratista:SISTEMAS Y PROYECTOS INTEGRALES PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V., convocante:Municipio de tepeaca puebla, monto:202852.05, importe_modificado:202852.05}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:222.0}} | {1929257/proyecto_PROCESO, 1929257/proyecto_FIN, 1929257/proyecto_INICIO, 1929257/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE210201930734 | Proyecto de inversión | 2317009.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2317009.31, modificado:2317009.31}} | ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE MAXIMINO AVILA CAMACHO, ENTRE CALLE 6 SUR Y CALLE 8 NORTE, EN LA JUNTA AUXILIAR DE SAN JUAN TEPULCO, ACAJETE, PUE. - 71105 | 21 | Puebla | 1 | Acajete | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE ACAJETE PUEBLA | 71105 | S | 4203 | 4029 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2586.0, meta_modificada:2586.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:17, direccion:CALLE MAXIMINO AVILA CAMACHO PUEBLO SAN JUAN TEPULCO, 75110 SAN JUAN TEPULCO, ACAJETE PUEBLA ENTRE CALLE MAXIMINO AVILA CAMACHO Y CALLE ENTRE CALLE 6 SUR, CALLE CALLE 8 NORTE LA CALLE MAXIMINO AVILA CAMACHO SE UBICA ENTRE LA, lon:-97.98437611, lat:19.11952682}} | 44229 | 44316 | 2317009.31 | 2317009.31 | 2317009.31 | 2317009.31 | 2317009.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MA-FISM-002-2021, contratista:INGENIERIA Y PROYECTOS JESTONE S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE ACAJETE, PUEBLA, monto:2317009.31, importe_modificado:2317009.31}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2586.0}} | {1930734/proyecto_INICIO, 1930734/proyecto_PROCESO, 1930734/proyecto_FIN, 1930734/proyecto_PROCESO, 1930734/proyecto_FIN, 1930734/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE210201931675 | Proyecto de inversión | 958775.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:385585.18, modificado:385585.18}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:573190.15, modificado:573190.15}} | ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE 7 PONIENTE, ENTRE CALLE 5 SUR Y CALLE 5 DE MAYO, EN LA JUNTA AUXILIAR DE SAN ANTONIO TLACAMILCO, ACAJETE, PUE. - 75259 | 21 | Puebla | 1 | Acajete | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE ACAJETE PUEBLA | 75259 | S | 1554 | 1265 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:954.0, meta_modificada:954.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:7, direccion:CALLE 7 PONIENTE PUEBLO SAN ANTONIO TLACAMILCO, 75117 SAN ANTONIO TLACAMILCO, ACAJETE PUEBLA ENTRE CALLE 7 PONIENTE Y CALLE 5 SUR, CALLE 5 DE MAYO LA CALLE 7 PONIENTE SE UBICA ENTRE CALLE 5 SUR Y CALLE 5 DE MAYO EN LA JUNTA , lon:-97.93457225, lat:19.05894682}} | 44256 | 44345 | 958775.33 | 958775.33 | 958775.33 | 958775.33 | 958775.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MA-FISM-009-2021, contratista:CONSTRUCTORA PETROGUS S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE ACAJETE, PUEBLA, monto:958775.33, importe_modificado:958775.33}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:954.0}} | {1931675/proyecto_INICIO, 1931675/proyecto_FIN, 1931675/proyecto_PROCESO, 1931675/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE210201912519 | Proyecto de inversión | 822486.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:822486.96, modificado:822486.96}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE ESPACIOS DE LA VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE PUEBLO AMERICA, MUNICIPIO DE JALPAN, PUEBLA. - 20204 | 21 | Puebla | 86 | Jalpan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE JALPAN | 20204 | S | 27 | 21 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:86, localidad:5, direccion:CALLE ACCESO PRINCIPAL PUEBLO AMÉRICA, 73055 PUEBLO AMÉRICA, JALPAN PUEBLA ENTRE Y , EN CARRETERA APAPANTILLAPANTEPEC PASANDO LA LOCALIDAD DE LOS PINOS A MANO DERECHA SE ENCUENTA LA LOCALIDAD DE PUEBLO AMERICA EN CALLE A, lon:-97.87715887, lat:20.46929411}} | 44256 | 44345 | 822486.96 | 822486.96 | 822486.96 | 822486.96 | 822486.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJP-FISM-20210204, contratista:SARAHI GARRIDO HERNANDEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE JALPAN, monto:822486.96, importe_modificado:822486.96}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:10.0}} | {1912519/proyecto_INICIO, 1912519/proyecto_PROCESO, 1912519/proyecto_FIN, 1912519/proyecto_PROCESO, 1912519/proyecto_FIN, 1912519/proyecto_INICIO, 1912519/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE210201918902 | Proyecto de inversión | 1008608.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1008608.07, modificado:1008608.07}} | REHABILITACION DE TECHOS FIRMES PARA VIVIENDA EN VARIAS SECCIONES DE LA LOCALIDAD DE POCHALCATL SEGUNDA ETAPA, MUNICIPIO DE AHUACATLAN, PUEBLA. - 34772 | 21 | Puebla | 6 | Ahuacatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE AHUACATLAN PUEBLA | 34772 | S | 110 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1764.0, meta_modificada:1764.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:10, direccion:BARRIO POCHÁLCATL, 73335 POCHÁLCATL, AHUACATLÁN PUEBLA ENTRE Y , PARTIENDO DE LA LOCALIDAD DE AHUACATLAN EN DIRECCION A TEPETZINTLA SE LLEGA A LA LOCALIDAD DE POCHALCATL DONDE SE BUSCA AL JUEZ DE PAZ PARA PODER IDENTIFIC, lon:-97.85410529, lat:20.00265972}} | 44263 | 44322 | 1008608.07 | 1008608.07 | 1008608.07 | 1008608.07 | 1008608.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CMOP-AHUA-FISM2021/011, contratista:JOSE ANTONIO OSORIO MACHORRO, convocante:MUNICIPIO DE AHUACATLÁN, monto:1008608.07, importe_modificado:1008608.07}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1764.0}} | {1918902/proyecto_INICIO, 1918902/proyecto_FIN, 1918902/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE210201929273 | Proyecto de inversión | 736428.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:736428.98, modificado:736428.98}} | CONSTRUCCION DE ALCANTARILLA EN CALLE CORREGIDORA EN EL BARRIO DE XALOCHICA, TOCHIMILCO,PUEBLA. - 64393 | 21 | Puebla | 188 | Tochimilco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TOCHIMILCO | 64393 | S | 451 | 400 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:98.16, meta_modificada:98.16}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:188, localidad:1, direccion:CALLE CORREGIDORA PUEBLO TOCHIMILCO, 74330 TOCHIMILCO, TOCHIMILCO PUEBLA ENTRE AVENIDA MORELOS Y AVENIDA EMILIANO ZAPATA, LA OBRA SE ENCUENTRA LOCALIZADA EN LA CALLE CORREGIDORA EN EL BARRIO DE XALOCHICA, lon:-98.56689786, lat:18.8884832}} | 44210 | 44279 | 736428.98 | 736428.98 | 736428.98 | 736428.98 | 736428.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTCH/FISM-21/03, contratista:EDIFICACIONES ALTEPEXI S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TOCHIMILCO, monto:736428.98, importe_modificado:736428.98}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:98.16}} | {1929273/proyecto_PROCESO, 1929273/proyecto_INICIO, 1929273/proyecto_FIN, 1929273/proyecto_PROCESO, 1929273/proyecto_FIN, 1929273/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE210201930784 | Proyecto de inversión | 480425.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:480425.77, modificado:480425.77}} | REHABILITACION DE LINEA DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN CALLE COMONFORT ENTRE CALLE PEREYRA Y CALLE AYALA EN EL MUNICIPIO DE HUEJOTZINGO - 71346 | 21 | Puebla | 74 | Huejotzingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE HUEJOTZINGO | 71346 | S | 31735 | 31723 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:590.2, meta_modificada:590.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:74, localidad:1, direccion:CALLE COMONFORT CIUDAD TERCERO, 74160 HUEJOTZINGO, HUEJOTZINGO PUEBLA ENTRE CALLE PEREYRA Y CALLE AYALA, LA OBRA SE REALIZARA EN CALLE COMONFORT ENTRE CALLE PEREYRA Y CALLE AYALA EN EL MUNICIPIO DE HUEJOTZINGO CP. 74160, lon:-98.40925625, lat:19.15673483}} | 44291 | 44323 | 480425.77 | 480425.77 | 480425.77 | 480425.77 | 480425.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHP-DOP/R33FI/14/2021, contratista:MANUEL ORATO VELEZ, convocante:MUNICIPIO DE HUEJOTZINGO, monto:480425.77, importe_modificado:480425.77}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:590.2}} | {1930784/proyecto_INICIO, 1930784/proyecto_PROCESO, 1930784/proyecto_FIN, 1930784/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE210201930799 | Proyecto de inversión | 871135.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:871135.37, modificado:871135.37}} | REHABILITACION DE LINEA DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN CALLE REFORMA ENTRE PLAZA PRINCIPAL Y 20 DE NOVIEMBRE - 71394 | 21 | Puebla | 74 | Huejotzingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE HUEJOTZINGO | 71394 | S | 31735 | 31723 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:567.34, meta_modificada:567.34}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:74, localidad:1, direccion:CALLE REFORMA CIUDAD TERCERO, 74160 HUEJOTZINGO, HUEJOTZINGO PUEBLA ENTRE CALLE ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE LIBRAMIENTO, LA OBRA SE REALIZARA EN CALLE REFORMA ENTRE PLAZA PRINCIPAL Y CALLE 20 DE NOVIEMBRE CP. 74160 MUNICI, lon:-98.41097286, lat:19.15993737}} | 44281 | 44302 | 871135.37 | 871135.37 | 871135.37 | 871135.37 | 871135.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHP-DOP/R33F1/13/2021, contratista:MANUEL ORATO VELEZ, convocante:MUNICIPIO DE HUEJOTZINGO, monto:871135.37, importe_modificado:871135.37}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:567.34}} | {1930799/proyecto_INICIO, 1930799/proyecto_PROCESO, 1930799/proyecto_FIN, 1930799/proyecto_PROCESO, 1930799/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE210201930800 | Proyecto de inversión | 1221747.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1221747.06, modificado:1221747.06}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA PRIVADA CUARTA DE ALLENDE EN LA LOCALIDAD DE CHIGNAUTLA - 71395 | 21 | Puebla | 54 | Chignautla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHIGNAUTLA | 71395 | S | 55 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:638.0, meta_modificada:638.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:1, direccion:PRIVADA CUARTA DE ALLENDE PUEBLO CHIGNAUTLA, 73950 CHIGNAUTLA, CHIGNAUTLA PUEBLA ENTRE CALLE IGNACIO ALLENDE Y PRIVADA TERCERA DE ALLENDE, LA OBRA SE UBICA EN LA PRIVADA CUARTA DE ALLENDE A UN COSTADO DE LA CALLE IGNACIO A, lon:-97.38934789, lat:19.80834104}} | 44268 | 44347 | 1221747.06 | 1221747.06 | 1221747.06 | 1221747.06 | 1221747.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCP/R33/021-054/086, contratista:PABLO FERNANDO GARCIA LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE CHIGNAUTLA PUEBLA, monto:1221747.06, importe_modificado:1221747.06}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:638.0}} | {1930800/proyecto_INICIO, 1930800/proyecto_FIN, 1930800/proyecto_PROCESO, 1930800/proyecto_FIN, 1930800/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE210201918973 | Proyecto de inversión | 678042.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:678042.69, modificado:678042.69}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE RESURRECION EN LA LOCALIDAD DE XOCHICUAUTLA, DEL MUNICIPIO DE AHUACATLÁN, PUE. - 34923 | 21 | Puebla | 6 | Ahuacatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE AHUACATLAN PUEBLA | 34923 | S | 512 | 419 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:601.0, meta_modificada:601.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:8, direccion:CALLE RESURRECCIÓN BARRIO XOCHICUAUTLA, 73330 XOCHICUAUTLA, AHUACATLÁN PUEBLA ENTRE CALLE 5 DE MAYO OTE. Y CALLE 2 DE NOVIEMBRE, PARTIENDO DEL CENTRO DEL MUNICIPIO DE AHUACATLAN SE VA EN DIRECCION A LA INTERSERRANA PARA ZAC, lon:-97.88434566, lat:20.05350845}} | 44232 | 44267 | 678042.69 | 678042.69 | 678042.69 | 678042.69 | 678042.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CMOP-AHUA-FISM2021/013, contratista:ESMERALDA NETZAHUALCOYOTL LEON, convocante:MUNICIPIO DE AHUACATLÁN, monto:678042.69, importe_modificado:678042.69}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:601.0}} | {1918973/proyecto_INICIO, 1918973/proyecto_FIN, 1918973/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE210201930034 | Proyecto de inversión | 811683.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:811683.96, modificado:811683.96}} | ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE CORREGIDORA ENTRE VADO, DEL CADENAMIENTO DEL KM 0+000.00 AL KM 0+150.00 EN LA LOCALIDAD DE ALTAVISTA, MUNICIPIO DE XOCHILTEPEC, PUEBLA - 67701 | 21 | Puebla | 201 | Xochiltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE XOCHILTEPEC PUEBLA | 67701 | S | 45 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:900.0, meta_modificada:900.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:201, localidad:3, direccion:CALLE CORREGIDORA PUEBLO XOCHILTEPEC, 74620 ALTAVISTA, XOCHILTEPEC PUEBLA ENTRE CALLE CARMEN SEDAN Y CALLE IGNACIO ZARAGOZA, CALLE VICENTE GUERRERO LA OBRA SE ENCUENTRA A 400 METROS DEL PANTEEON MUNICIPAL DE XOCHILTEPEC PUEBL, lon:-98.33171788, lat:18.64229947}} | 44313 | 44359 | 811683.69 | 811683.96 | 811683.96 | 811683.96 | 811683.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MXOCH-202104, contratista:RAMMKELER S.L.R., convocante:MUNICIPIO DE XOCHILTEPEC, monto:811683.96, importe_modificado:811683.96}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:900.0}} | {1930034/proyecto_INICIO, 1930034/proyecto_FIN, 1930034/proyecto_PROCESO, 1930034/proyecto_FIN, 1930034/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE210201930828 | Proyecto de inversión | 427532.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:427532.63, modificado:427532.63}} | CONSTRUCCION DE CUARTO ADICIONAL PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE CUAUTEMPAN, PUEBLA - 71494 | 21 | Puebla | 39 | Cuautempan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CUAUTEMPAN | 71494 | S | 5 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:7, direccion:CAMINO TRAMO CUAUTEMPAN - TLAPACHOLOYA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 9 + 45 BARRIO TLAPACHOLOYA, 73600 TLAPACHOLOYA, CUAUTEMPAN PUEBLA ENTRE CAMINO CUAUTEMPAN Y CAMINO TLAPACHOLOYA, LAS ACCIONE SE UBICARAN EN VARIOS PUNTOS , lon:-97.79047264, lat:19.94071605}} | 44298 | 44417 | 427532.63 | 427532.63 | 427532.63 | 427532.63 | 427532.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP001-MCP-R33-FISM-2021, contratista:CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES CIVILES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CUAUTEMPAN, monto:8550652.66, importe_modificado:8550652.66}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:5.0}} | {1930828/proyecto_INICIO, 1930828/proyecto_FIN, 1930828/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE210201930829 | Proyecto de inversión | 1100420.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1100420.87, modificado:1100420.87}} | AMPLIACION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE EL CONVENTO Y PRIVADA EL CONVENTO EN LA LOCALIDAD DE ATETA - 71499 | 21 | Puebla | 54 | Chignautla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHIGNAUTLA | 71499 | S | 174 | 175 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:742.0, meta_modificada:742.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:31, direccion:CALLE EL CONVENTO PUEBLO ATETA, 73950 ATETA, CHIGNAUTLA PUEBLA ENTRE PRIVADA EL CONVENTO Y , LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE EL CONVENTO Y PRIVADA EL CONVENTO SIENDO ESTA LA CALLE PRINCIPAL DE ACCESO A LA LOCALIDAD. NO SE TI, lon:-97.38916092, lat:19.82268033}} | 44268 | 44347 | 1100420.87 | 1100420.87 | 1100420.87 | 1100420.87 | 1100420.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCP/R33/021-054/087, contratista:PABLO FERNANDO GARCIA LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE CHIGNAUTLA PUEBLA, monto:1100420.87, importe_modificado:1100420.87}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:742.0}} | {1930829/proyecto_FIN, 1930829/proyecto_INICIO, 1930829/proyecto_PROCESO, 1930829/proyecto_FIN, 1930829/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE210201933064 | Proyecto de inversión | 550017.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:550017.34, modificado:550017.34}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON ADOQUIN EN CALLE JUSTO SIERRA ENTRE CALLES PORFIRIO DIAZ Y JOSE GONZALEZ SOTO EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL ZOZUTLA MUNICIPIO DE YEHUALTEPEC. - 80518 | 21 | Puebla | 205 | Yehualtepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE YEHUALTEPEC | 80518 | S | 170 | 130 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:113.0, meta_modificada:113.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:205, localidad:7, direccion:CALLE JUSTO SIERRA PUEBLO SAN MIGUEL ZOZUTLA, 75679 SAN MIGUEL ZOZUTLA, YEHUALTEPEC PUEBLA ENTRE CALLE PORFIRIO DIAZ Y CALLE JOSE GONZALEZ SOTO, CALLE MIGUEL HIDALGO LA OBRA SE ENCUENTRA JUSTAMENTE FRENTE A LA IGLESIA DE LA , lon:-97.65569364, lat:18.75754097}} | 44333 | 44354 | 550017.34 | 550017.34 | 550017.34 | 550017.34 | 550017.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MP-YEHUAL-202121/012, contratista:JAVIER JUAREZ CARRILLO, convocante:MUNICIPIO DE YEHUALTEPEC, monto:550017.34, importe_modificado:550017.34}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:113.0}} | {1933064/proyecto_INICIO, 1933064/proyecto_FIN, 1933064/proyecto_PROCESO, 1933064/proyecto_FIN, 1933064/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE210201919745 | Proyecto de inversión | 1916816.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1916816.64, modificado:1916816.64}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE DE LAS FLORES ENTRE CALLE FAUSTO ORTEGA Y ANILLO PERIFÉRICO, EN LA LOCALIDAD DE SN FRANCISCO OCOTLÁN, CORONANGO, PUEBLA - 36911 | 21 | Puebla | 34 | Coronango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CORONANGO | 36911 | S | 73 | 72 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1450.0, meta_modificada:1450.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:3, direccion:CALLE DE LAS FLORES INTERIOR SN PUEBLO SAN FRANCISCO OCOTLÁN OCOTLÁN, 72680 SAN FRANCISCO OCOTLÁN (OCOTLÁN), CORONANGO PUEBLA ENTRE CALLE FAUSTO ORTEGA Y PERIFERICO ANILLO PERIFÉRICO, CALLE ZARAGOZA CALLE DE LAS FLORES ENTRE, lon:-98.27477667, lat:19.11684148}} | 44287 | 44331 | 1916816.64 | 1916816.64 | 1916816.64 | 1916816.64 | 1916816.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CMOP/R33FI-007/2021, contratista:ESTRUCTURAS Y EDIFICACIONES ROHIN S.A.P.I. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CORONANGO, monto:1916816.64, importe_modificado:1916816.64}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1450.0}} | {1919745/proyecto_INICIO, 1919745/proyecto_PROCESO, 1919745/proyecto_FIN, 1919745/proyecto_PROCESO, 1919745/proyecto_FIN, 1919745/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE210201925221 | Proyecto de inversión | 814207.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:814207.32, modificado:814207.32}} | INFRAESTRUCTURA AGRICOLA: REHABILITACIÓN DEL CAMINO SACA COSECHAS EN CAMINO REAL RUMBO A PARAJE EL CARRIZAL DEL CADENAMIENTO 0+000.00 AL CADENAMIENTO 0+640.00 EN LA LOCALIDAD DE SAN PABLO DE LAS TUNAS, MUNICIPIO DE GENERAL FELIPE ANGELES - 51198 | 21 | Puebla | 65 | General Felipe Ángeles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE GENERAL FELIPE ÁNGELES | 51198 | S | 1694 | 1468 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3840.0, meta_modificada:3840.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO CALLE SIN NOMBRE - PARAJE EL CARRIZAL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 640 PUEBLO SAN PABLO DE LAS TUNAS, 75170 SAN PABLO DE LAS TUNAS, GENERAL FELIPE ÁNGELES PUEBLA ENTRE CALLE 12 ORIENTE Y CAMINO A PARAJE EL CARR, lon:-97.69253481, lat:19.01911661}} | 44295 | 44309 | 814207.32 | 814207.32 | 814207.32 | 814207.32 | 814207.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGFA-DOP-FISM-012/2021, contratista:CAMINOS Y SENDEROS NORTROM S.A. DE C.V. S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO GENERAL FELIPE ANGELES, monto:814207.32, importe_modificado:814207.32}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3840.0}} | {1925221/proyecto_INICIO, 1925221/proyecto_FIN, 1925221/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE210201928772 | Proyecto de inversión | 96698.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:96698.54, modificado:96698.54}} | REHABILITACION DE TECHUMBRE DEL MERCADO MUNICIPAL, UBICADO EN TULCINGO DE VALLE, MUNICIPIO DE TULCINGO, PUEBLA. - 62408 | 21 | Puebla | 191 | Tulcingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE TULCINGO PUEBLA | 62408 | S | 4970 | 4275 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:131.76, meta_modificada:131.76}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:191, localidad:1, direccion:CALLE BONIFACIO VALLE COLONIA CENTRO, 74790 TULCINGO DE VALLE, TULCINGO PUEBLA ENTRE CALLE REFORMA Y CALLE MARIANO MATAMOROS, CALLE BENITO JUÁREZ MERCADO MUNICIPAL A UN COSTADO DE LA EXPLANADA Y PALACIO MUNICIPAL, EN PALACIO , lon:-98.44156642, lat:18.04541616}} | 44291 | 44293 | 96698.54 | 96698.54 | 96698.54 | 96698.54 | 96698.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AO-04-FISM-2021, contratista:C.P. CLAUDIA FLORES GONZÁLEZ, convocante:MUNICIPIO DE TULCINGO, monto:96698.54, importe_modificado:96698.54}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:131.76}} | {1928772/proyecto_INICIO, 1928772/proyecto_FIN, 1928772/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE210201929367 | Proyecto de inversión | 238725.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:238725.47, modificado:238725.47}} | CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINAMIENTO EN PRIVADA DE LA LUZ ENTRE AVENIDA CUAUHTEMOC Y PROPIEDAD PRIVADA; EN LA LOCALIDAD DE TEPEACA, MUNICIPIO DE TEPEACA, PUEBLA. - 64864 | 21 | Puebla | 164 | Tepeaca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE TEPEACA PUEBLA | 64864 | S | 40 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:290.0, meta_modificada:290.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:164, localidad:1, direccion:PRIVADA PRIVADA DE LA LUZ COLONIA SAN JOSÉ, 75200 TEPEACA, TEPEACA PUEBLA ENTRE AVENIDA AVENIDA CUAUHTEMOC Y CERRADA PROPIEDAD PRIVADA, CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINAMIENTO EN PRIVADA DE LA LUZ ENTRE AVENIDA CUAUHTEMOC Y PROPIED, lon:-97.90146723, lat:18.97665555}} | 44287 | 44316 | 238725.47 | 238725.47 | 238725.47 | 238725.47 | 238725.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TP-2021005-AD, contratista:TOMAS FRANCISCO ZAMBRANO CERVÁNTES, convocante:Municipio de tepeaca puebla, monto:238725.47, importe_modificado:238725.47}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:290.0}} | {1929367/proyecto_PROCESO, 1929367/proyecto_FIN, 1929367/proyecto_PROCESO, 1929367/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE210201927672 | Proyecto de inversión | 2497849.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2497849.6, modificado:2497849.6}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON ADOQUIN EN LA CALLE OTILIO MONTAÑO ENTRE CALLE ORDAZ Y CALLE PRIVADA GONZALEZ, Y DE LA CALLE PRIVADA GONZALEZ ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CASA HABITACION, EN LA LOCALIDAD DE SAN ISIDRO CANOAS ALTAS. - 58554 | 21 | Puebla | 45 | Chalchicomula de Sesma | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE CHALCHICOMULA DE SESMA | 58554 | S | 324 | 310 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1659.2, meta_modificada:1548.37}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:6, direccion:CALLE OTILIO MONTAÑO PUEBLO SAN ISIDRO CANOAS ALTAS, 75527 SAN ISIDRO CANOAS ALTAS, CHALCHICOMULA DE SESMA PUEBLA ENTRE CALLE OTILIO MONTAÑO Y CALLE ORDAZ, PRIVADA GONZALEZ LA OBRA SE ENCUENTRA LOZALIDA EN LA PARTE NORESTE DE, lon:-97.35408993, lat:18.98180318}} | 44218 | 44299 | 2497849.6 | 2497849.6 | 2497849.6 | 2497849.6 | 2497849.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-HAMCHDS-R33-2021-FI21705-PAVIMENTO, contratista:ANRETE CONSTRUCTORES, SA DE CV, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CHALCHICOMULA DE SESMA, monto:2497849.6, importe_modificado:2497849.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1548.37}} | {1927672/proyecto_PROCESO, 1927672/proyecto_FIN, 1927672/proyecto_INICIO, 1927672/proyecto_FIN, 1927672/proyecto_PROCESO, 1927672/proyecto_INICIO, 1927672/proyecto_PROCESO, 1927672/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE210201912676 | Proyecto de inversión | 1889122.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1889122.5, modificado:1889122.5}} | MANTENIMIENTO DEL CAMINO E.C. GUADALUPE VICTORIA- CHILCHOTLA -TLANALAPAN DEL 0+000.00 AL 1+593.30, MUNICIPIO DE LAFRAGUA,PUEBLA - 20632 | 21 | Puebla | 93 | Lafragua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE LAFRAGUA | 20632 | S | 561 | 543 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1721.0, meta_modificada:11678.89}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:93, localidad:7, direccion:CAMINO TRAMO E.C. GUADALUPE VICTORIA- CHILCHOTLA - TLANALAPAN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 593 + undefined PUEBLO TLANALAPAN, 75066 TLANALAPAN, LAFRAGUA PUEBLA ENTRE CAMINO E.C. GUADALUPE VICTORIA-CHILCHOTLA Y CALLE 4 PONIENTE,, lon:-97.27558236, lat:19.25338033}} | 44243 | 44354 | 1889122.5 | 1889122.5 | 1889122.5 | 1889122.5 | 1889122.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDLFP/DOPM-21008-2021, contratista:CPICHSA CONSTRUCCION Y PROYECTO DE INGENIERÍA CHÁVEZ S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE LAFRAGUA, monto:1889122.5, importe_modificado:1889122.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:11678.89}} | {1912676/proyecto_INICIO, 1912676/proyecto_PROCESO, 1912676/proyecto_FIN, 1912676/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:FOLIO RECHAZADO FALTA CAPTURAR FOTO DE OBRA TERMINADA., trimestre:2.0, usuario:virgniajarzatees, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:FOLIO RECHAZADO FALTA CAPTURAR FOTO DE OBRA TERMINADA., trimestre:2.0, usuario:virgniajarzatees, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:FOLIO RECHAZADO FALTA CAPTURAR FOTO DE OBRA TERMINADA., trimestre:2.0, usuario:virgniajarzatees, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:FOLIO RECHAZADO FALTA CAPTURAR FOTO DE OBRA TERMINADA., trimestre:2.0, usuario:virgniajarzatees, fecha:2021-07-16}}
2021 | 2 | PUE210201921632 | Proyecto de inversión | 319700 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:319700.0, modificado:319700.0}} | CONSTRUCCION DE LOSAS DE CONCRETO HIDRAHULICO PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN OCOTEPEC - 43202 | 21 | Puebla | 105 | Ocotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE OCOTEPEC | 43202 | S | 50 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:260.59, meta_modificada:260.59}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:105, localidad:1, direccion:PUEBLO OCOTEPEC, 73760 OCOTEPEC, OCOTEPEC PUEBLA ENTRE CALLE IGNACIO ZARAGOZA Y , LA UBICACION ES EN EL MUNICIPIO DE OCOTEPEC PERO VARIA LA DIRECCION DE LOS BENEFICIARIOS DEL PROYECTO, lon:-97.64904268, lat:19.55537259}} | 44215 | 44275 | 319700 | 319700 | 319700 | 319700 | 319700 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOP/FISM-DF-FORTAMUN-DF/21-06, contratista:MARCO TULIO SOSA HERRERA, convocante:MUNICIPIO DE OCOTEPEC, monto:319700.0, importe_modificado:319700.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:260.59}} | {1921632/proyecto_FIN, 1921632/proyecto_PROCESO, 1921632/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:FOLIO RECHAZADO AVANCE FINANCIERO Y FÍSICO NO COINCIDE CON LISTADO, VERIFICAR. , trimestre:2.0, usuario:virgniajarzatees, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:FOLIO RECHAZADO AVANCE FINANCIERO Y FÍSICO NO COINCIDE CON LISTADO, VERIFICAR. , trimestre:2.0, usuario:virgniajarzatees, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:FOLIO RECHAZADO AVANCE FINANCIERO Y FÍSICO NO COINCIDE CON LISTADO, VERIFICAR. , trimestre:2.0, usuario:virgniajarzatees, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:FOLIO RECHAZADO AVANCE FINANCIERO Y FÍSICO NO COINCIDE CON LISTADO, VERIFICAR. , trimestre:2.0, usuario:virgniajarzatees, fecha:2021-07-16}}
2021 | 2 | PUE210201928807 | Proyecto de inversión | 1963464.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1963464.65, modificado:1963464.65}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE LOS ÁNGELES, ENTRE CARRETERA PALOMAS TLAPA Y PRIVADA LOS ÁNGELES, COLONIA EL MIRADOR, EN LA LOCALIDAD DE TULCINGO DE VALLE, MUNICIPIO DE TULCINGO, PUEBLA. - 62552 | 21 | Puebla | 191 | Tulcingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE TULCINGO PUEBLA | 62552 | S | 267 | 233 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1260.0, meta_modificada:1260.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:191, localidad:1, direccion:CALLE ANGELES BARRIO LOS ÁNGELES, 74790 TULCINGO DE VALLE, TULCINGO PUEBLA ENTRE CALLE CARRETERA PALOMAS-TLAPA Y CALLE PRIVADA LOS ANGELES, CALLE GUSTAVO DIAZ ORDAZ CALLE ANGELES ENTRE CALLE PRIVADA LOS ANGELES Y CARRETERA PA, lon:-98.43435829, lat:18.04018636}} | 44298 | 44307 | 1963464.65 | 1963464.65 | 1963464.65 | 1963464.65 | 1963464.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IO5-03-FISM-2021, contratista:LUIS FRANCISCO CRUZ CRUZ, convocante:MUNICIPIO DE TULCINGO, monto:1963464.65, importe_modificado:1963464.65}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1260.0}} | {1928807/proyecto_PROCESO, 1928807/proyecto_INICIO, 1928807/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE210201929417 | Proyecto de inversión | 2506046.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2506046.57, modificado:2506046.57}} | REHABILITACION DE CAMINOS EN LAS LOCALIDAD DE LA MAGDALENA YANCUITLALPAN, MUNICI´PIIO DE TOCHIMILCO, PUEBLA. - 65089 | 21 | Puebla | 188 | Tochimilco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TOCHIMILCO | 65089 | S | 1100 | 950 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:16.79, meta_modificada:16.79}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:188, localidad:6, direccion:CALLE CUILOTEPEC PUEBLO LA MAGDALENA YANCUITLALPAN, 74330 LA MAGDALENA YANCUITLALPAN, TOCHIMILCO PUEBLA ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN LOS DIFERENTES CAMINO SACA COSECHAS DE LA LOCALIDAD DE LA MAGDALENA YANCUITLALPAN, lon:-98.58123855, lat:18.91136439}} | 44232 | 44307 | 2506046.57 | 2506046.57 | 2506046.57 | 2506046.57 | 2506046.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTCH/FISM-21/06, contratista:EDIFICACIONES ALTEPEXI S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TOCHIMILCO, monto:2506046.57, importe_modificado:2506046.57}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:16.79}} | {1929417/proyecto_PROCESO, 1929417/proyecto_FIN, 1929417/proyecto_INICIO, 1929417/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE210201930919 | Proyecto de inversión | 684052.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:684052.21, modificado:684052.21}} | CONSTRUCCION DE CUARTO ADICIONAL PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE CUAUTEMPAN, PUEBLA - 71988 | 21 | Puebla | 39 | Cuautempan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CUAUTEMPAN | 71988 | S | 8 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:6, direccion:CAMINO TRAMO CUAUTEMPAN - TENEPANIGIA (SANTA ELENA) MARGEN DERECHO KILÓMETRO 18 + 1 BARRIO SANTA ELENA, 73600 TENEPANIGIA (SANTA ELENA), CUAUTEMPAN PUEBLA ENTRE CAMINO CUAUTEMPAN Y CAMINO TENEPANIGIA, LAS ACCIONES SE UBI, lon:-97.7698127, lat:19.96699698}} | 44298 | 44417 | 684052.21 | 684052.21 | 684052.21 | 684052.21 | 684052.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP001-MCP-R33-FISM-2021, contratista:CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES CIVILES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CUAUTEMPAN, monto:8550652.66, importe_modificado:8550652.66}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:8.0}} | {1930919/proyecto_FIN, 1930919/proyecto_INICIO, 1930919/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE210201930926 | Proyecto de inversión | 171013.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:171013.05, modificado:171013.05}} | CONSTRUCCION DE CUARTO ADICIONAL PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE CUAUTEMPAN, PUEBLA - 72026 | 21 | Puebla | 39 | Cuautempan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CUAUTEMPAN | 72026 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:11, direccion:CAMINO TRAMO CUAUTEMPAN - SAN JOSE RIO BRAVO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 13 + 94 BARRIO RIO BRAVO, 73600 SAN JOSÉ RÍO BRAVO, CUAUTEMPAN PUEBLA ENTRE CAMINO CUAUTEMPAN Y CAMINO SAN JOSE RIO BRAVO, LAS ACCIONES SE UBICARAN EN, lon:-97.77457591, lat:19.94770734}} | 44298 | 44417 | 171013.05 | 171013.05 | 171013.05 | 171013.05 | 171013.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP001-MCP-R33-FISM-2021, contratista:CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES CIVILES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CUAUTEMPAN, monto:8550652.66, importe_modificado:8550652.66}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:2.0}} | {1930926/proyecto_INICIO, 1930926/proyecto_FIN, 1930926/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE210201930200 | Proyecto de inversión | 1326891.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1326891.5, modificado:1326891.5}} | CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINAMIENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA CALLE JOSE LOPEZ PORTILLO ENTRE CALLE SAN PEDRO Y PRIVADA 5 DE LA COLONIA TLATZALA DEL MUNICIPIO DE ZINACATEPEC, PUEBLA (SEGUNDA ETAPA). - 68576 | 21 | Puebla | 214 | Zinacatepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPO DE ZINACATEPEC | 68576 | S | 159 | 141 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1496.0, meta_modificada:1571.09}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:214, localidad:1, direccion:CALLE JOSE LOPEZ PORTILLO PUEBLO TLATZALA, 75960 SAN SEBASTIÁN ZINACATEPEC, ZINACATEPEC PUEBLA ENTRE CALLE SAN PEDRO Y PRIVADA CINCO, EN CALLE JOSE JOPEZ PORTILLO DE LA COLONIA TLATZALA DEL MUNICIPIO DE ZINACATEPEC, lon:-97.24033084, lat:18.32878551}} | 44291 | 44321 | 1326891.5 | 1326891.5 | 1326891.5 | 1326891.5 | 1326891.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZP-IR3-01/21, contratista:JACQUELINE GALVEZ ROMAN, convocante:MUNICIPIO DE ZINACATEPEC, monto:1337051.89, importe_modificado:1326891.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1571.09}} | {1930200/proyecto_INICIO, 1930200/proyecto_PROCESO, 1930200/proyecto_FIN, 1930200/proyecto_PROCESO, 1930200/proyecto_FIN, 1930200/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE210201932547 | Proyecto de inversión | 755414.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:302165.62, modificado:302165.62}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:453248.44, modificado:453248.44}} | ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE 7 ORIENTE, ENTRE CALLE 6 SUR Y CALLE 8 SUR, EN LA JUNTA AUXILIAR DE LA SANTA MARIA NENETZINTLA, ACAJETE, PUE. - 78720 | 21 | Puebla | 1 | Acajete | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE ACAJETE PUEBLA | 78720 | S | 2023 | 1995 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:867.26, meta_modificada:867.26}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:16, direccion:CALLE 7 ORIENTE PUEBLO SANTA MARÍA NENETZINTLA, 75116 SANTA MARÍA NENETZINTLA, ACAJETE PUEBLA ENTRE CALLE 7 ORIENTE Y CALLE 6 SUR, CALLE 8 SUR LA CALLE 7 ORIENTE SE UBICA ENTRE LA CALLE 6 SUR Y CALLE 8 SUR EN LA JUNTA AUXILIA, lon:-97.96538833, lat:19.04926893}} | 44256 | 44316 | 755414.06 | 755414.06 | 755414.06 | 755414.06 | 755414.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MA-FISM-011-2021, contratista:RUBIROSA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE ACAJETE, PUEBLA, monto:755414.06, importe_modificado:755414.06}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:867.26}} | {1932547/proyecto_INICIO, 1932547/proyecto_FIN, 1932547/proyecto_PROCESO, 1932547/proyecto_FIN, 1932547/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE210201919125 | Proyecto de inversión | 392980.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:392980.65, modificado:392980.65}} | CONSTRUCCION DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CALLE PROLONGACION PERALES DE LA COLONIA RANCHO RR, UBICADO EN LA CIUDAD DE HUAUCHINAGO, PUEBLA - 35430 | 21 | Puebla | 71 | Huauchinango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE HUAUCHINANGO PUEBLA | 35430 | S | 89 | 69 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:259.12, meta_modificada:259.12}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:1, direccion:CALLE PROLONGACION DE PERALES COLONIA RANCHO RR, 73173 HUAUCHINANGO, HUAUCHINANGO PUEBLA ENTRE CALLE PERALES Y , CALLE ABEDUL COLINDA CON LA COLONIA GUADALUPE, lon:-98.04149727, lat:20.16549278}} | 44224 | 44263 | 392980.65 | 392980.65 | 392980.65 | 392980.65 | 392980.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHOP-21007/2021, contratista:CONSTRUCTORA EN AGUAS POTABLES VIABLEX S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUAUCHINANGO PUEBLA, monto:392980.65, importe_modificado:392980.65}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:259.12}} | {1919125/proyecto_INICIO, 1919125/proyecto_FIN, 1919125/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:corregir meta y folio, trimestre:2.0, usuario:blancalramirezte, fecha:2021-07-13}, obs2: {observación:corregir meta y folio, trimestre:2.0, usuario:blancalramirezte, fecha:2021-07-13}, obs3: {observación:corregir meta y folio, trimestre:2.0, usuario:blancalramirezte, fecha:2021-07-13}, obs4: {observación:corregir meta y folio, trimestre:2.0, usuario:blancalramirezte, fecha:2021-07-13}}
2021 | 2 | PUE210201928184 | Proyecto de inversión | 551625.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:619.95, modificado:619.95}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:551005.29, modificado:551005.29}} | EQUIPAMIENTO DE CENTRO INTEGRADOR DEL DESARROLLO EN CHIETLA (TRANSFORMADOR DE 112.5 KVA), MUNICIPIO DE CHIETLA, PUEBLA - 60487 | 21 | Puebla | 51 | Chietla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CHIETLA | 60487 | S | 1000 | 1000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:1, direccion:CALLE PORFIRIO DIAZ INTERIOR SN COLONIA CHIETLA, 74580 CHIETLA, CHIETLA PUEBLA ENTRE CALLE PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN Y CALLE BARRAGAN, CALLE GUERRERO EN EL ZOCALO DE CHIETLA EN LA CALLE A MANO DERECHA PORFIRIO DIAZ A 30 METRO, lon:-98.57866039, lat:18.51943564}} | 44308 | 44331 | 551625.24 | 551625.24 | 551625.24 | 551625.24 | 551625.24 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:102579, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CHIETLA, PUEBLA, monto:551005.29, importe_modificado:551005.29}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {1928184/proyecto_FIN, 1928184/proyecto_PROCESO, 1928184/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE210201934214 | Proyecto de inversión | 345450.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:345450.08, modificado:345450.08}} | PAVIMENTACION CON ADOCRETO DEL ANDADOR PRIVADA DE LA PALMA, EN LA LOCALIDAD DE SANTO DOMINGO HUEHUETLAN, PERTENECIENTE AL MUNCIPIO DE HUEHUETLAN EL GRANDE, PUEBLA - 84893 | 21 | Puebla | 150 | Huehuetlán el Grande | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE HUEHUETLAN EL GRANDE PUEBLA | 84893 | S | 1486 | 990 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:482.0, meta_modificada:482.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:150, localidad:1, direccion:CERRADA LA PALMA BARRIO SANTO DOMINGO HUEHUETLÁN EL GRANDE, 75320 SANTO DOMINGO HUEHUETLÁN, HUEHUETLÁN EL GRANDE PUEBLA ENTRE CALLE LAS FLORES Y CALLE LAS TIJERAS, SE ENCUENTRA EN EL BARRIO DE IXTLAHUACAN EN UNA CERRADA LLA, lon:-98.16191321, lat:18.73808339}} | 44211 | 44303 | 345450.08 | 345450.08 | 345450.08 | 345450.08 | 345450.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHG-FISM-DF-2021-004, contratista:CONSTRUCTORA GUITSI S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE HUEHUETLAN EL GRANDE, PUE., monto:345450.08, importe_modificado:345450.08}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:482.0}} | {1934214/proyecto_PROCESO, 1934214/proyecto_INICIO, 1934214/proyecto_FIN, 1934214/proyecto_INICIO, 1934214/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE210201929555 | Proyecto de inversión | 2112622.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2112622.35, modificado:2112622.35}} | REHABILITACION DE RED DE DRENAJE EN CALLE COMONFORT ENTRE CALLE PEREYRA Y CALLE AYALA - 65761 | 21 | Puebla | 74 | Huejotzingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE HUEJOTZINGO | 65761 | S | 917 | 905 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:599.08, meta_modificada:599.08}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:74, localidad:1, direccion:CALLE COMONFORT BARRIO SEGUNDO, 74160 HUEJOTZINGO, HUEJOTZINGO PUEBLA ENTRE CALLE PEREYRA Y CALLE AYALA, LA OBRA SE REALIZARA EN CALLE COMONFORT ENTRE CALLE PEREYRA Y CALLE AYALA MUNICIPIO DE HUEJOTZINGO CP 74160, lon:-98.40979283, lat:19.15248576}} | 44270 | 44302 | 2112622.35 | 2112622.35 | 2112622.35 | 2112622.35 | 2112622.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHP-DOP/R33FI/26/2021, contratista:MANUEL ORATO VELEZ, convocante:MUNICIPIO DE HUEJOTZINGO, monto:2112622.35, importe_modificado:2112622.35}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:599.08}} | {1929555/proyecto_PROCESO, 1929555/proyecto_FIN, 1929555/proyecto_PROCESO, 1929555/proyecto_FIN, 1929555/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE210201932660 | Proyecto de inversión | 661166.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:661166.7, modificado:661166.7}} | AMPLIACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE AMOZOC PUEBLA, LOCALIDAD AGUA SANTA II, UBICADO EN SAN SALVADOR CHACHAPA EN PROLONGACIÓN DE CALLE MORELOS Y CALLE MARÍN - 79073 | 21 | Puebla | 15 | Amozoc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AMOZOC | 79073 | S | 115 | 85 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:422.0, meta_modificada:422.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:58, direccion:CALLE MORELOS Y MARÍN RANCHERIA AGUA SANTA II, 72997 AGUA SANTA II, AMOZOC PUEBLA ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE MARIN, LA OBRA SE LOCALIZA A 150 M DEL PUENTE AGUA SANTA., lon:-98.09684041, lat:19.03644792}} | 44319 | 44348 | 661166.7 | 661166.7 | 661166.7 | 661166.7 | 661166.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAMP-DOP-024/2021, contratista:INFRAMEENT BEET SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE AMOZOC DE MOTA, monto:661166.7, importe_modificado:661166.7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:422.0}} | {1932660/proyecto_FIN, 1932660/proyecto_PROCESO, 1932660/proyecto_INICIO, 1932660/proyecto_FIN, 1932660/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE210201933638 | Proyecto de inversión | 1015587.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1015587.22, modificado:1015587.22}} | MANTENIMIENTO DE DRENAJE PLUVIAL (DESAZOLVE) EN CANAL A CIELO ABIERTO EN EL MUNICIPIO DE AMOZOC, PUEBLA, LOCALIDAD AMOZOC DE MOTA, BARRIO SAN JOSÉ VICTORIA, EN BARRANCA PROLONGACIÓN DE LA CALLE 12 SUR UBICADA ENTRE CALLE 2 SUR Y CAMINO A SAN NICOLÁS - 82596 | 21 | Puebla | 15 | Amozoc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AMOZOC | 82596 | S | 606 | 485 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4805.0, meta_modificada:4805.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:PROLONGACION DE LA CALLE 12 SUR BARRIO SAN JOSÉ VICTORIA, 72980 AMOZOC DE MOTA, AMOZOC PUEBLA ENTRE CALLE 2 SUR Y CAMINO A SAN NICOLAS, CALLE 12 SUR ENTRAR EN LA PROLONGACION 12 SUR A LA ALTURA DE LA PARADA BUENOS AIRES SEGUI, lon:-98.03845293, lat:19.03318822}} | 44308 | 44367 | 1015587.22 | 1015587.22 | 1015587.22 | 1015587.22 | 1015587.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAMP-DOP-032/2021, contratista:COMERCIALIZADORA DYSKRAF DEL CENTRO S DE RL DE CV, convocante:MUNICIPIO DE AMOZOC DE MOTA, monto:1015587.22, importe_modificado:1015587.22}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4805.0}} | {1933638/proyecto_PROCESO, 1933638/proyecto_INICIO, 1933638/proyecto_FIN, 1933638/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE210201920034 | Proyecto de inversión | 184805.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:184805.44, modificado:184805.44}} | CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN EL ACCESO PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE PAPATLAZOLCO, DEL MUNICIPIO DE HUAUCHINANGO, PUEBLA - 37722 | 21 | Puebla | 71 | Huauchinango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE HUAUCHINANGO PUEBLA | 37722 | S | 1102 | 946 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:52.5, meta_modificada:52.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:22, direccion:CALLE CAMINO PRINCIPAL A LAS COLONIAS DE HIDALGO PUEBLO PAPATLAZOLCO, 73160 PAPATLAZOLCO, HUAUCHINANGO PUEBLA ENTRE CALLE ZARAGOZA Y CALLE ACCESO A LA PRESA DE NEXAPA, CALLE ACCESO A PRIMARIA SE ENCUENTRA A 300 MTS DE LA ESCU, lon:-97.99251079, lat:20.17258189}} | 44231 | 44260 | 184805.44 | 184805.44 | 184805.44 | 184805.44 | 184805.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHOP-21014/2021, contratista:TORNANZ SOLUCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUAUCHINANGO PUEBLA, monto:184805.44, importe_modificado:184805.44}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:52.5}} | {1920034/proyecto_INICIO, 1920034/proyecto_FIN, 1920034/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:corregir meta y folio, trimestre:2.0, usuario:blancalramirezte, fecha:2021-07-13}, obs2: {observación:corregir meta y folio, trimestre:2.0, usuario:blancalramirezte, fecha:2021-07-13}, obs3: {observación:corregir meta y folio, trimestre:2.0, usuario:blancalramirezte, fecha:2021-07-13}, obs4: {observación:corregir meta y folio, trimestre:2.0, usuario:blancalramirezte, fecha:2021-07-13}}
2021 | 2 | PUE210201933011 | Proyecto de inversión | 885000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:885000.0, modificado:885000.0}} | REHABILITACION DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES, EN LA LOCALIDAD DE COACALCO, MUNICIPIO DE XICOTLAN - 80252 | 21 | Puebla | 198 | Xicotlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE XICOTLAN PUEBLA | 80252 | S | 277 | 242 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:727.72, meta_modificada:727.72}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:198, localidad:2, direccion:CALLE FRANCISCO I. MADERO PUEBLO COACALCO, 74755 COACALCO, XICOTLÁN PUEBLA ENTRE CALLE CONSTITUCION Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, CALLE AQUILES SERDAN CERCA DE LA IGLESIA DE LA LOCALIDAD, lon:-98.66781487, lat:18.07229468}} | 44239 | 44298 | 885000 | 885000 | 885000 | 885000 | 885000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MXP/R33/FISM/21-01, contratista:MARIA DE LOS ANGELES VIVALDO VICUÑA, convocante:MUNICIPIO DE XICOTLAN, PUEBLA, monto:885000.0, importe_modificado:885000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:727.72}} | {1933011/proyecto_INICIO, 1933011/proyecto_FIN, 1933011/proyecto_PROCESO, 1933011/proyecto_FIN, 1933011/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE210201934255 | Proyecto de inversión | 390566.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:390566.04, modificado:390566.04}} | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE DEL PANTEON DE LA LOCALIDAD DE SANTA ANA MUNICIPIO DE NICOLAS BRAVO PUEBLA. - 85091 | 21 | Puebla | 103 | Nicolás Bravo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE NICOLAS BRAVO | 85091 | S | 250 | 190 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:202.0, meta_modificada:201.07}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:103, localidad:4, direccion:CAMINO TRAMO SANTA ANA - SANTIAGO MIAHUTLAN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 000 + 202 PUEBLO SANTA ANA, 75837 SANTA ANA, NICOLÁS BRAVO PUEBLA ENTRE CALLE EL BAMBU Y PASAJE PANTEON, LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA ENTRE CALLE EL BA, lon:-97.41975203, lat:18.55202288}} | 44300 | 44330 | 390566.04 | 390566.04 | 390566.04 | 390566.04 | 390566.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-R33AD-2021-007, contratista:LUIS FRANCISCO CRUZ CRUZ, convocante:MUNICIPIO DE NICOLAS BRAVO, monto:390566.04, importe_modificado:390566.04}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:201.07}} | {1934255/proyecto_INICIO, 1934255/proyecto_FIN, 1934255/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE210201934660 | Proyecto de inversión | 2095675.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2095675.45, modificado:1774664.2}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN LA CALLE 21 DE MARZO, ENTRE CALLE LA PALMA Y CALLE MATAMOROS DE LA LOCALIDAD DE SAN ANDRÉS SECCIÓN QUINTA, MUNICIPIO DE XIUTETELCO, PUEBLA - 86565 | 21 | Puebla | 199 | Xiutetelco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE XIUTETELCO PUEBLA | 86565 | S | 139 | 117 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1606.6, meta_modificada:1606.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:199, localidad:8, direccion:CALLE 21 DE MARZO COLONIA SAN ANDRÉS, 73970 SAN ANDRÉS, XIUTETELCO PUEBLA ENTRE CARRETERA MATAMOROS Y CALLE LAS PALMAS, CALLE LA VEREDA LA OBRA SE UBICA ENTRE CARRETERA MATAMOROS Y CALLE LAS PALMAS, lon:-97.33751165, lat:19.79280772}} | 44244 | 44347 | 1774664.2 | 1774664.2 | 1774664.2 | 1774664.2 | 1774664.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-MXP-R33-21006/2021, contratista:PEDRO ORDOÑEZ GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE XIUTETELCO PUEBLA, monto:2095675.45, importe_modificado:1774664.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1606.6}} | {1934660/proyecto_FIN, 1934660/proyecto_PROCESO, 1934660/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE210201935048 | Proyecto de inversión | 2500037.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2500037.57, modificado:2500037.57}} | ADQUISICION DE LUMINARIAS PARA REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO DE XIUTETELCO, PUEBLA.¿ (SEGUNDA ETAPA 2021) - 88064 | 21 | Puebla | 199 | Xiutetelco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE XIUTETELCO PUEBLA | 88064 | S | 4327 | 3924 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:210.0, meta_modificada:210.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:199, localidad:1, direccion:CALLE VARIAS CALLES PUEBLO SAN JUAN XIUTETELCO, 73970 SAN JUAN XIUTETELCO, XIUTETELCO PUEBLA ENTRE CALLE LA CARRETAS Y CALLE MIGUEL HIDALGO, ENTRE CALLE LA CARRETAS Y CALLE MIGUEL HIDALGO, lon:-97.32637599, lat:19.79590068}} | 44267 | 44271 | 2500037.57 | 2500037.57 | 2500037.57 | 2500037.57 | 2500037.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAP-MXP-R33-21012/20201, contratista:BLANCA JAZMIN HERNANDEZ BAUTISTA, convocante:MUNICIPIO DE XIUTETELCO PUEBLA, monto:2500037.57, importe_modificado:2500037.57}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:210.0}} | {1935048/proyecto_INICIO, 1935048/proyecto_FIN, 1935048/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE210201926335 | Proyecto de inversión | 1452203.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1452203.26, modificado:1452203.26}} | CONSTRUCCION DE ANDADOR, DEL KM 0+000.00 AL 0+294.00 EN LA LOCALIDAD DE PINAHUISTA - 53736 | 21 | Puebla | 43 | Cuetzalan del Progreso | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CUETZALAN DEL PROGRESO | 53736 | S | 198 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1042.95, meta_modificada:1042.95}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:16, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO PINAHUISTA, 73566 PINAHUISTA, CUETZALAN DEL PROGRESO PUEBLA ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA MISMA EN EL TRAMO COMPRENDIDO DEL KM 0000.00 AL 0294., lon:-97.51962926, lat:20.07389645}} | 44247 | 44335 | 1452203.26 | 1452203.26 | 1452203.26 | 1452203.26 | 1452203.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCP/R33/021-043/223, contratista:RODOLFO PEREZ ORDOÑEZ, convocante:MUNICIPIO DE CUETZALAN DEL PROGRESO PUEBLA, monto:1452203.26, importe_modificado:1452203.26}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1042.95}} | {1926335/proyecto_INICIO, 1926335/proyecto_PROCESO, 1926335/proyecto_FIN, 1926335/proyecto_PROCESO, 1926335/proyecto_FIN, 1926335/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE210201928512 | Proyecto de inversión | 1832310.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1832310.16, modificado:1832310.16}} | CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINAMIENTO EN LA CALLE 6 ORIENTE DEL 0+047 AL 0+347 ENTRE CALLES GUADALUPE VICTORIA Y MANUEL AVILA CAMACHO EN LA LOCALIDAD CONCORDIA AQUILES SERDAN PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE LOS REYES DE JUÁREZ, PUEBLA - 61579 | 21 | Puebla | 118 | Los Reyes de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE LOS REYES DE JUÁREZ PUEBLA | 61579 | S | 27 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1910.0, meta_modificada:1910.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:118, localidad:1, direccion:CALLE 6 ORIENTE PUEBLO CONCORDIA DE AQUILES SERDÁN, 75400 LOS REYES DE JUÁREZ, LOS REYES DE JUÁREZ PUEBLA ENTRE CALLE GUADALUPE VICTORIA Y CALLE MANUEL AVILA CAMACHO, CALLE BARRANQUILLA EN LA CALLE 6 ORIENTE DEL 0047 AL 0347 , lon:-97.82204757, lat:18.93921793}} | 44295 | 44359 | 1832310.16 | 1832310.16 | 1832310.16 | 1832310.16 | 1832310.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IR5-R33-DOP-MRJ-002-21, contratista:MARLEHT RAMÍREZ JIMÉNEZ, convocante:MUNICIPIO DE LOS REYES DE JUAREZ, monto:1832310.16, importe_modificado:1832310.16}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1910.0}} | {1928512/proyecto_PROCESO, 1928512/proyecto_INICIO, 1928512/proyecto_FIN, 1928512/proyecto_INICIO, 1928512/proyecto_FIN, 1928512/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:monto de contrato no coincide con lo pagado., trimestre:2.0, usuario:miriamshernandezsa, fecha:2021-07-12}, obs2: {observación:monto de contrato no coincide con lo pagado., trimestre:2.0, usuario:miriamshernandezsa, fecha:2021-07-12}, obs3: {observación:monto de contrato no coincide con lo pagado., trimestre:2.0, usuario:miriamshernandezsa, fecha:2021-07-12}, obs4: {observación:monto de contrato no coincide con lo pagado., trimestre:2.0, usuario:miriamshernandezsa, fecha:2021-07-12}}
2021 | 2 | PUE210201929279 | Proyecto de inversión | 2589181.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2589181.13, modificado:2589181.13}} | COSNTRUCCIÓN DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO UBICADO EN LA LOCALIDAD DE CHIETLA, MUNICIPIO DE CHIETLA, PUEBLA - 64433 | 21 | Puebla | 51 | Chietla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CHIETLA | 64433 | S | 250 | 250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2538.0, meta_modificada:2538.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:1, direccion:CALLE GUERRERO INTERIOR SN COLONIA CHIETLA, 74580 CHIETLA, CHIETLA PUEBLA ENTRE CALLE CUAUHTEMOC Y CALLE BARRAGAN, CALLE PORFIRIO DIAZ EN EL CENTRO DE CHIETLA DE LADO IZQUIERDO A 50 METROS SE ENCUENTRA A EL SITIO DE LA OBRA, lon:-98.57818926, lat:18.51914264}} | 44308 | 44331 | 2589181.13 | 2589181.13 | 2589181.13 | 2589181.13 | 2589181.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CMOPCHIE-FISM-03/2021, contratista:MOGUL KHAN MATERIALES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHIETLA, PUE, monto:2589181.13, importe_modificado:2589181.13}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2538.0}} | {1929279/proyecto_INICIO, 1929279/proyecto_PROCESO, 1929279/proyecto_FIN, 1929279/proyecto_INICIO, 1929279/proyecto_PROCESO, 1929279/proyecto_FIN, 1929279/proyecto_INICIO, 1929279/proyecto_PROCESO, 1929279/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE210201929292 | Proyecto de inversión | 513039.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:513039.16, modificado:513039.16}} | CONSTRUCCION DE CUARTO ADICIONAL PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE CUAUTEMPAN, PUEBLA - 64470 | 21 | Puebla | 39 | Cuautempan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CUAUTEMPAN | 64470 | S | 6 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:8, direccion:CAMINO TRAMO VISTA HERMOSA - TOTOCUAUTLA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 41 BARRIO TOTOCUAUTLA, 73600 TOTOCUAUTLA, CUAUTEMPAN PUEBLA ENTRE CAMINO VISTA HERMOSA Y CAMINO TOTOCUAUTLA, LAS ACCIONES SE UBICARAN EN LA LOCALIDAD , lon:-97.77419363, lat:19.93104537}} | 44298 | 44417 | 513039.16 | 513039.16 | 513039.16 | 513039.16 | 513039.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP001-MCP-R33-FISM-2021, contratista:CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES CIVILES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CUAUTEMPAN, monto:8550652.66, importe_modificado:8550652.66}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:6.0}} | {1929292/proyecto_PROCESO, 1929292/proyecto_FIN, 1929292/proyecto_PROCESO, 1929292/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE210201930120 | Proyecto de inversión | 625781.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:625781.07, modificado:625781.07}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE SI NOMBRE EN LA LOCALIDAD DE EL ORGANAL MUNICIPIO DE IXCAMILPA DE GUERRERO, PUEBLA. - 67970 | 21 | Puebla | 81 | Ixcamilpa de Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE IXCAMILPA DE GUERRERO | 67970 | S | 15 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:400.0, meta_modificada:400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:81, localidad:9, direccion:PUEBLO ORGANAL, 74770 EL ORGANAL, IXCAMILPA DE GUERRERO PUEBLA ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE JESUS ALCAIDE, CALLE MIGUEL HIDALGO AL SUR A 300 MTS DE LA CASA DE SALUD DE LA LOCALIDAD, lon:-98.70160001, lat:18.01515364}} | 44273 | 44303 | 625781.07 | 625781.07 | 625781.07 | 625781.07 | 625781.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IXCAFISM/04-2021, contratista:ANGELICA TAPIA RODRIGUEZ, convocante:MUNICICPIO DE IXCAMILPA DE GUERRERO, monto:625781.07, importe_modificado:625781.07}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:400.0}} | {1930120/proyecto_INICIO, 1930120/proyecto_FIN, 1930120/proyecto_PROCESO, 1930120/proyecto_INICIO, 1930120/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE210201932177 | Proyecto de inversión | 579113.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:579113.85, modificado:579113.85}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON ADOQUIN DE LA CALLE 5 SUR ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE 3 PONIENTE EN LA LOCALIDAD DE RANCHO CHICO MUNICIPIO DE YEHUALTEPEC. - 77201 | 21 | Puebla | 205 | Yehualtepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE YEHUALTEPEC | 77201 | S | 140 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:878.0, meta_modificada:878.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:205, localidad:4, direccion:CALLE 5 SUR PUEBLO RANCHO CHICO, 75679 RANCHO CHICO, YEHUALTEPEC PUEBLA ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE 3 PONIENTE, BRECHA BRECHA LA OBRA SE ENCUENTRA JUSTO A UN COSTADO DEL CAMPO DEPORTIVO DE LA COMUNIDAD DE RANCHO CHICO, lon:-97.6670651, lat:18.74651999}} | 44319 | 44348 | 579113.85 | 579113.85 | 579113.85 | 579113.85 | 579113.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MP-YEHUAL-202113/004, contratista:JAVIER JUAREZ CARRILLO, convocante:MUNICIPIO DE YEHUALTEPEC, monto:579113.85, importe_modificado:579113.85}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:878.0}} | {1932177/proyecto_INICIO, 1932177/proyecto_FIN, 1932177/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE210201933026 | Proyecto de inversión | 350000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:350000.0, modificado:350000.0}} | MANTENIMIENTO DE CAMINO SACA COSECHAS Y PRESAS, EN LA LOCALIDAD DE XICOTLAN, MUNICIPIO DE XICOTLAN - 80382 | 21 | Puebla | 198 | Xicotlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE XICOTLAN PUEBLA | 80382 | S | 372 | 334 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:10.1, meta_modificada:10.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:198, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO 0+000 - 10+100 MARGEN DERECHO KILÓMETRO 10 + 100 PUEBLO XICOTLAN, 74750 XICOTLÁN, XICOTLÁN PUEBLA ENTRE Y , COMINO A LA JUNTA AUXILIAR DE COACALCO, lon:-98.52890763, lat:18.05794585}} | 44333 | 44367 | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | {ctto1: {tipo_obra:Arrendamientos, numero_contrato:MXP/R33/FISM/21-03, contratista:CONSTRUCCIONES ESTRUCTURALES Y CIVILES S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE XICOTLAN, PUEBLA, monto:350000.0, importe_modificado:350000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:10.1}} | {1933026/proyecto_INICIO, 1933026/proyecto_FIN, 1933026/proyecto_PROCESO, 1933026/proyecto_FIN, 1933026/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE210201933056 | Proyecto de inversión | 513039.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:513039.16, modificado:513039.16}} | CONSTRUCCION DE CUARTO ADICIONAL PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE CUAUTEMPAN, PUEBLA - 80490 | 21 | Puebla | 39 | Cuautempan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CUAUTEMPAN | 80490 | S | 6 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:17, direccion:CAMINO TRAMO CUAUTEMPAN - TEPIZILA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 82 BARRIO TEPIZILA (PRIMERA SECCIÓN), 73600 TEPIZILA (PRIMERA SECCIÓN), CUAUTEMPAN PUEBLA ENTRE CAMINO CUAUTEMPAN Y CAMINO TEPIZILA, LA OBRAS SE UBICAN EN L, lon:-97.78789217, lat:19.90574757}} | 44298 | 44417 | 513039.16 | 513039.16 | 513039.16 | 513039.16 | 513039.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP001-MCP-R33-FISM-2021, contratista:CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES CIVILES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CUAUTEMPAN, monto:8550652.66, importe_modificado:8550652.66}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:6.0}} | {1933056/proyecto_PROCESO, 1933056/proyecto_FIN, 1933056/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE210201926351 | Proyecto de inversión | 590573.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:590573.85, modificado:590573.85}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE DIAGONAL 8 NORTE ENTRE PROLONGACIÓN 2 ORIENTE (CAMINO A SANTA CRUZ YANCUITLALPAN) Y TERRENOS DE CULTIVO; EN LA CALLE PROLONGACIÓN 2 ORIENTE (CAMINO A SANTA CRUZ YANCUITLALPAN), ENTRE DIAGONAL 8 NORTE Y TERRENOS DE CULTIVO, EN COLONIA EL MATADERO, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE HUAQUECHULA, PUEBLA. - 53787 | 21 | Puebla | 69 | Huaquechula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE HUAQUECHULA PUEBLA | 53787 | S | 36 | 29 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:365.0, meta_modificada:478.13}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:69, localidad:1, direccion:DIAGONAL 8 NORTE PUEBLO HUAQUECHULA, 74370 HUAQUECHULA, HUAQUECHULA PUEBLA ENTRE PROLONGACION 2 ORIENTE Y CONTINUACION 8 NORTE, SE INGRESA POR CARRETERA HACIA HUAQUECHULA CABECERA POR CALLE AV. DE LA JUVENTUD HASTA CALLE 6, lon:-98.53555026, lat:18.7716283}} | 44292 | 44336 | 590573.85 | 590573.85 | 590573.85 | 590573.85 | 590573.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-AD-FISM012/21, contratista:FRANCISCO GOMEZ HUERTA, convocante:MUNICIPIO DE HUAQUECHULA, monto:590573.85, importe_modificado:590573.85}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:478.13}} | {1926351/proyecto_INICIO, 1926351/proyecto_FIN, 1926351/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE210201929320 | Proyecto de inversión | 833271.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:833271.35, modificado:833271.35}} | CONSTRUCCION DE OBRAS DE DRENAJE PLUVIAL EN LA CALLE BENITO JUAREZ, EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL TECUANIPA, TOCHIMILCO,PUEBLA. - 64635 | 21 | Puebla | 188 | Tochimilco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TOCHIMILCO | 64635 | S | 758 | 620 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:314.35, meta_modificada:314.35}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:188, localidad:7, direccion:CALLE BENITO JUAREZ PUEBLO TECUANIPA, 74335 TECUANIPA (SAN MIGUEL TECUANIPA), TOCHIMILCO PUEBLA ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE BENITO JUAREZ DE LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL TECUANIPA., lon:-98.62259454, lat:18.87727256}} | 44211 | 44301 | 833271.35 | 833271.35 | 833271.35 | 833271.35 | 833271.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTCH/FISM-21/04, contratista:ING. LORENZO JUAREZ RAMIREZ, convocante:MUNICIPIO DE TOCHIMILCO, monto:833271.35, importe_modificado:833271.35}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:314.35}} | {1929320/proyecto_INICIO, 1929320/proyecto_PROCESO, 1929320/proyecto_FIN, 1929320/proyecto_PROCESO, 1929320/proyecto_FIN, 1929320/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE210201931452 | Proyecto de inversión | 937913.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:937913.33, modificado:937913.33}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON ADOQUIN DE CALLE 3 SUR ENTRE CALLE INSURGENTES Y EL CARRIL, EN LA LOCALIDAD DE RANCHO CHICO, MUNICIPIO DE YEHUALTEPEC. - 74326 | 21 | Puebla | 205 | Yehualtepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE YEHUALTEPEC | 74326 | S | 155 | 95 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1350.0, meta_modificada:1350.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:205, localidad:4, direccion:CALLE 3 SUR PUEBLO RANCHO CHICO, 75679 RANCHO CHICO, YEHUALTEPEC PUEBLA ENTRE CALLE INSURGENTES Y CAMINO EL CARRIL, CALLE CANA DE ORIENTE LA OBRA SE ENCUENTRA TOMANDO COMO REFERENCIA LA PRESIDENCIA AUXILIAR UBICADA SOBRE CAL, lon:-97.66785367, lat:18.7437159}} | 44319 | 44363 | 937913.33 | 937913.33 | 937913.33 | 937913.33 | 937913.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MP-YEHUAL-202114/005, contratista:JAVIER JUAREZ CARRILLO, convocante:MUNICIPIO DE YEHUALTEPEC, monto:937913.33, importe_modificado:937913.33}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1350.0}} | {1931452/proyecto_INICIO, 1931452/proyecto_FIN, 1931452/proyecto_PROCESO, 1931452/proyecto_FIN, 1931452/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE210201933085 | Proyecto de inversión | 1945648.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1945648.46, modificado:1945648.46}} | REHABILITACIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE (POZO DOS) EN LA LOCALIDAD DE HUEHUETLAN EL CHICO, MUNICIPIO DE HUEHUETLAN EL CHICO, PUEBLA. - 80601 | 21 | Puebla | 73 | Huehuetlán el Chico | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE HUEHUETLAN EL CHICO | 80601 | S | 1700 | 1500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO CALLE VICENTE GUERRERO - POZO DE AGUA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 000 + 250 PARAJE HUEHUETLÁN EL CHICO, 74720 HUEHUETLÁN EL CHICO, HUEHUETLÁN EL CHICO PUEBLA ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CAMINO AL POZO DE AGUA, , lon:-98.69427433, lat:18.36635477}} | 44221 | 44282 | 1945648.46 | 1945648.46 | 1945648.46 | 1945648.46 | 1945648.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-HUEHUE-FISM-2021-001, contratista:PEDRO MUÑOZ GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE HUEHUETLAN EL CHICO, monto:1945648.46, importe_modificado:1945648.46}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}} | {1933085/proyecto_FIN, 1933085/proyecto_INICIO, 1933085/proyecto_PROCESO, 1933085/proyecto_FIN, 1933085/proyecto_PROCESO, 1933085/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE210201933575 | Proyecto de inversión | 549646.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:549646.06, modificado:549646.06}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLE LAS AMINAS ENTRE CALLE GUERRERO Y CALLE DE LAS SABILAS, HUACHINANTLA, MUNICIPIO DE JOLALPAN, PUEBLA - 82361 | 21 | Puebla | 87 | Jolalpan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE JOLALPAN | 82361 | S | 15 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:430.01, meta_modificada:430.01}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:87, localidad:4, direccion:CALLE LAS AMINAS INTERIOR SN COLONIA HUACHINANTLA, 74710 HUACHINANTLA, JOLALPAN PUEBLA ENTRE CALLE GUERRERO Y CALLE DE LAS SABILAS, CALLE DE LA LUCHA EN LA CARRETERA DE AXOCHIAPANHUACHINANTLA EN LA ENTRADA PRINCIPAL SE DESVIA, lon:-98.96706031, lat:18.28077311}} | 44314 | 44345 | 549646.06 | 549646.06 | 549646.06 | 549646.06 | 549646.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CMOPJOL/FISM-007/2021, contratista:MOGUL KHAN MATERIALES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE JOLALPAN, PUE, monto:549646.06, importe_modificado:549646.06}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:430.01}} | {1933575/proyecto_PROCESO, 1933575/proyecto_FIN, 1933575/proyecto_INICIO, 1933575/proyecto_FIN, 1933575/proyecto_INICIO, 1933575/proyecto_PROCESO, 1933575/proyecto_FIN, 1933575/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE210201934705 | Proyecto de inversión | 229306.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:229306.36, modificado:229306.36}} | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE NACIONAL NORTE ENTRE CALLE REFORMA Y CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS DE LA LOCALIDAD DE AZUMBILLA MUNICIPIO DE NICOLAS BRAVO PUEBLA. - 86741 | 21 | Puebla | 103 | Nicolás Bravo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE NICOLAS BRAVO | 86741 | S | 100 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:60.0, meta_modificada:59.12}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:103, localidad:3, direccion:CALLE NACIONAL NORTE SECCION AZUMBILLA, 75835 AZUMBILLA, NICOLÁS BRAVO PUEBLA ENTRE CALLE REFORMA Y CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS, AVENIDA 28 DE FEBRERO LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO EN LA CALLE NACIONAL NORTE A UN COSTADO DE LA I, lon:-97.39916769, lat:18.64219495}} | 44314 | 44344 | 229306.36 | 229306.36 | 229306.36 | 229306.36 | 229306.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-R33AD-2021-008, contratista:CONSTRUCTORA GRUFAMI S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE NICOLAS BRAVO, monto:229306.36, importe_modificado:229306.36}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:59.12}} | {1934705/proyecto_INICIO, 1934705/proyecto_FIN, 1934705/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE210201923831 | Proyecto de inversión | 1361372.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1361372.08, modificado:1361372.08}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE EMILIANO ZAPATA DEL KM 0+340.00 AL 0+520.00 - 47917 | 21 | Puebla | 43 | Cuetzalan del Progreso | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CUETZALAN DEL PROGRESO | 47917 | S | 39 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:990.0, meta_modificada:990.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:148, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA RANCHERIA OTRO, 73560 XALTEPEC, CUETZALAN DEL PROGRESO PUEBLA ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE PRINCIPAL DE ACCESO A LA LOCALIDAD DENOMINADA EMILIANO ZAPATA DEL TRAMO COMPRENDIDO DEL KM 0340., lon:-97.5472233, lat:20.05100386}} | 44240 | 44329 | 1361372.08 | 1361372.08 | 1361372.08 | 1361372.08 | 1361372.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCP/R33/021-043/208, contratista:XYA GRUPO CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CUETZALAN DEL PROGRESO PUEBLA, monto:1361372.08, importe_modificado:1361372.08}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:990.0}} | {1923831/proyecto_INICIO, 1923831/proyecto_PROCESO, 1923831/proyecto_FIN, 1923831/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE210201927172 | Proyecto de inversión | 1457315.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1457315.75, modificado:1457315.75}} | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE EJÉRCITO NACIONAL, ENTRE CALLE PINO SUÁREZ Y PROLONGACIÓN PINO SUÁREZ, BARRIO SANTA CRUZ, EN LA LOCALIDAD DE TULCINGO DE VALLE, MUNICIPIO DE TULCINGO, PUEBLA. - 56773 | 21 | Puebla | 191 | Tulcingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE TULCINGO PUEBLA | 56773 | S | 246 | 182 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1054.2, meta_modificada:1054.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:191, localidad:1, direccion:CALLE EJERCITO NACIONAL BARRIO SANTA CRUZ, 74790 TULCINGO DE VALLE, TULCINGO PUEBLA ENTRE CALLE PINO SUAREZ Y CALLE PROLONGACION PINO SUAREZ, CALLE EJÉRCITO NACIONAL BARRIO SANTA CRUZ. SE ENCUENTRA EN LOS LIMITE DE DOS AGEB, lon:-98.44735091, lat:18.04338447}} | 44284 | 44323 | 1457315.75 | 1457315.75 | 1457315.75 | 1457315.75 | 1457315.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IO5-002-FISM-2021, contratista:LUIS FRANCISCO CRUZ CRUZ, convocante:MUNICIPIO DE TULCINGO, monto:1457315.75, importe_modificado:1457315.75}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1054.2}} | {1927172/proyecto_INICIO, 1927172/proyecto_FIN, 1927172/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE210201929343 | Proyecto de inversión | 855065.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:855065.27, modificado:855065.27}} | CONSTRUCCION DE CUARTO ADICIONAL PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE CUAUTEMPAN, PUEBLA - 64747 | 21 | Puebla | 39 | Cuautempan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CUAUTEMPAN | 64747 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:14, direccion:CAMINO TRAMO CUAUTEMPAN - CERRO VERDE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 78 BARRIO CERRO VERDE, 73600 CERRO VERDE (EJECATEPECO), CUAUTEMPAN PUEBLA ENTRE CAMINO CUAUTEMPAN Y CAMINO CERRO VERDE, LAS ACCIONES SE REALIZARAN EN LA , lon:-97.79360719, lat:19.92573539}} | 44300 | 44417 | 855065.27 | 855065.27 | 855065.27 | 855065.27 | 855065.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP001-MCP-R33-FISM-2021, contratista:CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES CIVILES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CUAUTEMPAN, monto:8550652.66, importe_modificado:8550652.66}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:10.0}} | {1929343/proyecto_PROCESO, 1929343/proyecto_INICIO, 1929343/proyecto_FIN, 1929343/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE210201933119 | Proyecto de inversión | 1329850.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1329850.9, modificado:1329850.9}} | AMPLIACIÓN DE LINEAS DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE TZICATLÁN MUNICIPIO DE HUEHUETLAN EL CHICO, PUEBLA. - 80729 | 21 | Puebla | 73 | Huehuetlán el Chico | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE HUEHUETLAN EL CHICO | 80729 | S | 300 | 300 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1012.0, meta_modificada:1012.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:11, direccion:CALLE TZICATLAN A TEOTLALCO PUEBLO TZICATLÁN, 74728 TZICATLÁN, HUEHUETLÁN EL CHICO PUEBLA ENTRE CALLE TZICATLAN A TEOTLALCO Y CALLE NARCIZO MENDOZA, SE UBICA A UN COSTADO DE LA CALLE QUE VA AL MUNICIPIO DE TEOTLALCO EN EL M, lon:-98.75908956, lat:18.45390451}} | 44242 | 44362 | 1329850.9 | 1329850.9 | 1329850.9 | 1329850.9 | 1329850.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-HUEHUE-FISM-2021-003, contratista:YOVANY OLMEDO CHOLULA, convocante:MUNICIPIO DE HUEHUETLAN EL CHICO, monto:1329850.9, importe_modificado:1329850.9}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1012.0}} | {1933119/proyecto_INICIO, 1933119/proyecto_PROCESO, 1933119/proyecto_FIN, 1933119/proyecto_PROCESO, 1933119/proyecto_FIN, 1933119/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE210201933605 | Proyecto de inversión | 652952.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:652952.41, modificado:652952.41}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLE NICOLAS BRAVO ENTRE CALLE LOS PINOS Y CALLE LOS REYES, SANTIAGO MITEPEC, MUNICIPIO DE JOLALPAN, PUEBLA - 82460 | 21 | Puebla | 87 | Jolalpan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE JOLALPAN | 82460 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:460.49, meta_modificada:460.49}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:87, localidad:5, direccion:CALLE NICOLAS BRAVO INTERIOR SN COLONIA SANTIAGO MITEPEC, 74710 SANTIAGO MITEPEC, JOLALPAN PUEBLA ENTRE CALLE LOS PINOS Y CALLE LOS REYES, CALLE SAN GABRIEL EN LA ENTRADA DE MITEPEC SE CONTINUA POR LA CALLE DURANTE 5 CUADRAS , lon:-98.92743323, lat:18.23911981}} | 44298 | 44347 | 652952.41 | 652952.41 | 652952.41 | 652952.41 | 652952.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CMOPJOL/FISM-008/2021, contratista:INSUMOS MATERIALES Y CONSTRUCCIÓN DE PUEBLA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE JOLALPAN, PUE, monto:652952.41, importe_modificado:652952.41}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:460.49}} | {1933605/proyecto_INICIO, 1933605/proyecto_PROCESO, 1933605/proyecto_FIN, 1933605/proyecto_PROCESO, 1933605/proyecto_INICIO, 1933605/proyecto_PROCESO, 1933605/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE210201933610 | Proyecto de inversión | 1178168.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1178168.31, modificado:1178168.31}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO Y GUARNICIONES, EN EL MUNICIPIO DE AMOZOC, PUEBLA, LOCALIDAD AMOZOC DE MOTA, COLONIA PINOS DEL SUR, EN CALLE EUCALIPTO ENTRE PRIVADA 2 SUR Y LIMITE DE CALLE. - 82475 | 21 | Puebla | 15 | Amozoc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AMOZOC | 82475 | S | 48 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1078.0, meta_modificada:1078.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:CALLE ECUCALIPTO COLONIA PINOS DEL SUR, 72980 AMOZOC DE MOTA, AMOZOC PUEBLA ENTRE PRIVADA 2 SUR Y , CALLE TULE ENTRAR EN LA AV 2 SUR PARADA DEL AUTOBUS AU SEGUIR HASTA LLEGAR A LA PRIV 2 SUR A LA ALTURA DE LA CAPILLA DE GUA, lon:-98.0412711, lat:19.03549015}} | 44326 | 44385 | 1178168.31 | 1178168.31 | 1178168.31 | 1178168.31 | 1178168.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAMP-DOP-034/2021, contratista:GRUPO CONDA S DE RL DE CV, convocante:MUNICIPIO DE AMOZOC DE MOTA, monto:1178168.31, importe_modificado:1178168.31}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1078.0}} | {1933610/proyecto_PROCESO, 1933610/proyecto_INICIO, 1933610/proyecto_FIN, 1933610/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE210201912199 | Proyecto de inversión | 387968.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:387968.18, modificado:387968.18}} | AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE 4 ORIENTE ENTRE 18 Y 26 NORTE, CALLE 18 NORTE ENTRE 4 Y 6 ORIENTE, EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE CHIAPA, MUNICIPIO DE SAN JOSE CHIAPA, PUEBLA - 19588 | 21 | Puebla | 128 | San José Chiapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN JOSE CHIAPA | 19588 | S | 155 | 145 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:371.0, meta_modificada:371.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:128, localidad:1, direccion:CALLE 4 ORIENTE COLONIA SAN JOSÉ DE CHIAPA, 75010 SAN JOSÉ CHIAPA, SAN JOSÉ CHIAPA PUEBLA ENTRE CALLE 18 NORTE Y CALLE 26 NORTE, CALLE 2 ORIENTE LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA SOBRE LA CALLE 4 ORIENTE Y ABARCA DESDE LA CALLE 18, lon:-97.76162038, lat:19.23822288}} | 44213 | 44235 | 387968.18 | 387968.18 | 387968.18 | 387968.18 | 387968.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJC-2021-FISM-128-01, contratista:MARIO LUCAS CRISTOBAL, convocante:MUNICIPIO DE SAN JOSE CHIAPA, monto:387968.18, importe_modificado:387968.18}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:371.0}} | {1912199/proyecto_PROCESO, 1912199/proyecto_INICIO, 1912199/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE210201925716 | Proyecto de inversión | 228120.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:228120.73, modificado:228120.73}} | AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA C. IGNACIO ZARAGOZA ENTRE C. 5 NORTE Y C. 36 PONIENTE; C. 36 PONIENTE ENTRE C. 5 NORTE Y C. IGNACIO ZARAGOZA DE LA JUNTA AUXILIAR DE SAN MATÍAS COCOYOTLA, LOCALIDAD DE CHOLULA DE RIVADAVIA, MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA, PUEBLA - 52409 | 21 | Puebla | 140 | San Pedro Cholula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA | 52409 | S | 102 | 98 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:175.0, meta_modificada:196.62}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:140, localidad:1, direccion:CALLE IGNACIO ZARAGOZA 36 PONIENTE INTERIOR SN PUEBLO SAN MATÍAS COCOYOTLA, 72767 CHOLULA DE RIVADAVIA, SAN PEDRO CHOLULA PUEBLA ENTRE CALLE 5 NORTE Y CALLE IGNACIO ZARAGOZA, C. IGNACIO ZARAGOZA ENTRE C. 5 NORTE Y C. 36 PON, lon:-98.3026956, lat:19.07966742}} | 44281 | 44323 | 228120.73 | 228120.73 | 228120.73 | 228120.73 | 228120.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-036-FISM-RAMO33/2021, contratista:CONSTRUCTORA TERRAGONA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA, monto:228120.73, importe_modificado:228120.73}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:196.62}} | {1925716/proyecto_INICIO, 1925716/proyecto_FIN, 1925716/proyecto_PROCESO, 1925716/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE210201929426 | Proyecto de inversión | 1083859.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1083859.48, modificado:1083859.48}} | ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE JOSÉ MARÍA MORELOS ENTRE LA AV. GUADALUPE HIDALGO Y AQUILES SERDÁN EN LA LOCALIDAD DE SAN ANDRÉS CALPAN, MUNICIPIO DE CALPAN, PUEBLA - 65117 | 21 | Puebla | 26 | Calpan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE CALPAN | 65117 | S | 4002 | 3159 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1320.8, meta_modificada:1320.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:1, direccion:CALLE JOSE MARIA MORELOS INTERIOR SN COLONIA SAN ANDRÉS CALPAN, 74180 SAN ANDRÉS CALPAN, CALPAN PUEBLA ENTRE AVENIDA GUADALUPE HIDALGO Y AVENIDA AQUILES SERDÁN, CALLE VICENTE GUERRERO LA CALLE ESTA UBICADA ENTRE LAS AVENIDAS , lon:-98.45896301, lat:19.10256193}} | 44253 | 44254 | 1083859.48 | 1083859.48 | 1083859.48 | 1083859.48 | 1083859.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-MCP/INV3/R33-FISM/20-006, contratista:JOSE DANIEL CABRERA HAYWARD, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CALPAN, monto:1076167.47, importe_modificado:1076167.47}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1320.8}} | {1929426/proyecto_INICIO, 1929426/proyecto_FIN, 1929426/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE210201929428 | Proyecto de inversión | 696439.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:696439.8, modificado:696439.8}} | CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINAMIENTO EN 1RA PRIVADA 5 NORTE ENTRE CALLE 4 PONIENTE Y 2DA PRIVADA 5 NORTE; EN LA LOCALIDAD DE TEPEACA, MUNICIPIO DE TEPEACA, PUEBLA - 65124 | 21 | Puebla | 164 | Tepeaca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE TEPEACA PUEBLA | 65124 | S | 189 | 126 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:777.91, meta_modificada:777.91}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:164, localidad:1, direccion:PRIVADA 1RA PRIVADA 5 NORTE COLONIA LOMAS DEL CALVARIO, 75200 TEPEACA, TEPEACA PUEBLA ENTRE CALLE CALLE 4 PONIENTE Y PRIVADA 2DA PRIVADA 5 NORTE, CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINAMIENTO EN 1RA PRIVADA 5 NORTE ENTRE CALLE 4 PONIENTE , lon:-97.90845707, lat:18.96997445}} | 44317 | 44331 | 696439.8 | 696439.8 | 696439.8 | 696439.8 | 696439.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TP-2021007-I3, contratista:SISTEMAS Y PROYECTOS INTEGRALES PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V., convocante:Municipio de Tepeaca Puebla, monto:696439.8, importe_modificado:696439.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:777.91}} | {1929428/proyecto_PROCESO, 1929428/proyecto_INICIO, 1929428/proyecto_FIN, 1929428/proyecto_PROCESO, 1929428/proyecto_FIN, 1929428/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE210201933140 | Proyecto de inversión | 427532.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:427532.63, modificado:427532.63}} | CONSTRUCCION DE CUARTO ADICIONAL PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE CUAUTEMPAN. PUEBLA - 80802 | 21 | Puebla | 39 | Cuautempan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CUAUTEMPAN | 80802 | S | 5 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:13, direccion:CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ BARRIO AHUATLAN, 73600 AHUATLÁN, CUAUTEMPAN PUEBLA ENTRE CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ Y , LAS ACCIONES SE UBICAN EN LA LOCALIDAD DE AHUATLAN MISMA QUE PARA SU LLEGADA SE TOMA LA CALLE JOS, lon:-97.81207476, lat:19.9175546}} | 44298 | 44417 | 427532.63 | 427532.63 | 427532.63 | 427532.63 | 427532.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP001-MCP-R33-FISM-2021, contratista:CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES CIVILES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CUAUTEMPAN, monto:8550652.66, importe_modificado:8550652.66}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:5.0}} | {1933140/proyecto_PROCESO, 1933140/proyecto_FIN, 1933140/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE210201926425 | Proyecto de inversión | 451694.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:451694.37, modificado:451694.37}} | AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN PRIV. 5 DE MAYO Y CALLE LOS AMATES ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y 16 DE SEPTIEMBRE, LOCALIDAD DE TRONCONAL, EN EL MUNICIPIO DE HUAQUECHULA, PUEBLA - 54006 | 21 | Puebla | 69 | Huaquechula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE HUAQUECHULA PUEBLA | 54006 | S | 42 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:275.63, meta_modificada:275.63}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:69, localidad:27, direccion:PRIVADA 5 DE MAYO PUEBLO TRONCONAL, 74377 TRONCONAL, HUAQUECHULA PUEBLA ENTRE CALLE LOS AMATES Y CALLE 5 DE MAYO, CALLE 16 DE SEPTIEMBRE SE LLEGA A LA LOCALIDAD POR CARRETERA MARTIR CUAUHTEMOC TRONCONAL INGRESANDO POR CALLE 1, lon:-98.48080335, lat:18.80723401}} | 44284 | 44305 | 451694.37 | 451694.37 | 451694.37 | 451694.37 | 451694.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-AD-FISM010/21, contratista:CONSTRUCCIONES RHA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUAQUECHULA, monto:451694.37, importe_modificado:451694.37}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:275.63}} | {1926425/proyecto_FIN, 1926425/proyecto_PROCESO, 1926425/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE210201927238 | Proyecto de inversión | 2056845.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2056845.86, modificado:2056845.86}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE MIGUEL HIDALGO DEL KM 0+000.00 AL 0+306.00 EN LA LOCALIDAD DE PEPEXTA - 57063 | 21 | Puebla | 43 | Cuetzalan del Progreso | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CUETZALAN DEL PROGRESO | 57063 | S | 494 | 493 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1482.25, meta_modificada:1482.25}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:15, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO RANCHERIA PEPEXTLA, 73563 PEPEXTA, CUETZALAN DEL PROGRESO PUEBLA ENTRE Y , LA OBRA EN CALLE MIGUEL HIDALGO DEL TRAMO COMPRENDIDO DEL KM 0000.00 AL 0306.00 QUE ES LA CALLE DE ACCESO Y PRINCIPAL DE LA , lon:-97.46709404, lat:20.04453668}} | 44219 | 44308 | 2056845.86 | 2056845.86 | 2056845.86 | 2056845.86 | 2056845.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCP/R33/021-043/188, contratista:MIRHAM, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CUETZALAN DEL PROGRESO PUEBLA, monto:2056845.86, importe_modificado:2056845.86}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1482.25}} | {1927238/proyecto_INICIO, 1927238/proyecto_PROCESO, 1927238/proyecto_FIN, 1927238/proyecto_PROCESO, 1927238/proyecto_FIN, 1927238/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE210201925765 | Proyecto de inversión | 462492.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:462492.88, modificado:462492.88}} | ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE SAN JOSÉ, ENTRE CALLE JUAN DE LA BARRERA Y CALLE DEPORTIVA, EN LA LOCALIDAD DE TULCINGO DE VALLE, MUNICIPIO DE TULCINGO, PUEBLA - 52592 | 21 | Puebla | 191 | Tulcingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE TULCINGO PUEBLA | 52592 | S | 185 | 171 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:364.0, meta_modificada:364.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:191, localidad:1, direccion:CALLE SAN JOSÉ BARRIO SAN JOSÉ, 74790 TULCINGO DE VALLE, TULCINGO PUEBLA ENTRE CALLE JUAN DE LA BARRERA Y CALLE DEPORTIVA, CALLE FRANCISCO MARQUEZ CALLE SAN JOSÉ ENTRE CALLE JUAN DE LA BARRERA Y CALLE DEPORTIVA EN BARRIO SAN , lon:-98.44644693, lat:18.05170215}} | 44260 | 44289 | 462492.88 | 462492.88 | 462492.88 | 462492.88 | 462492.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AO-02-FISM-2021, contratista:CONSTRUCTORA GRUFAMI, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TULCINGO, monto:462492.88, importe_modificado:462492.88}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:364.0}} | {1925765/proyecto_INICIO, 1925765/proyecto_FIN, 1925765/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE210201932458 | Proyecto de inversión | 1021971.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1021971.51, modificado:1021971.51}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL MUNICIPIO DE AMOZOC PUEBLA, LOCALIDAD AMOZOC DE MOTA, BARRIO SAN MIGUEL, EN CALLE 8 PONIENTE Y PRIV. SAUCE, ENTRE CALLE 7 NORTE Y CALLE 9 NORTE. - 78345 | 21 | Puebla | 15 | Amozoc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AMOZOC | 78345 | S | 48 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:858.21, meta_modificada:858.21}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:CALLE 8 PONIENTE Y SAUCE BARRIO SAN MIGUEL, 72980 AMOZOC DE MOTA, AMOZOC PUEBLA ENTRE CALLE 7 NORTE Y CALLE 9 NORTE, CALLE 5 NORTE LA OBRA SE ENCUENTRA A 200 M DE COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD CFE., lon:-98.04817183, lat:19.04813949}} | 44308 | 44367 | 1021971.51 | 1021971.51 | 1021971.51 | 1021971.51 | 1021971.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAMP-DOP-021/2021, contratista:CIA CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTACIONES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE AMOZOC DE MOTA, monto:1021971.51, importe_modificado:1021971.51}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:858.21}} | {1932458/proyecto_FIN, 1932458/proyecto_PROCESO, 1932458/proyecto_INICIO, 1932458/proyecto_FIN, 1932458/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:falta foto del final de la obra, trimestre:2.0, usuario:adrianavalenciac, fecha:2021-07-15}, obs2: {observación:falta foto del final de la obra, trimestre:2.0, usuario:adrianavalenciac, fecha:2021-07-15}, obs3: {observación:falta foto del final de la obra, trimestre:2.0, usuario:adrianavalenciac, fecha:2021-07-15}, obs4: {observación:falta foto del final de la obra, trimestre:2.0, usuario:adrianavalenciac, fecha:2021-07-15}}
2021 | 2 | PUE210201933162 | Proyecto de inversión | 513039.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:513039.16, modificado:513039.16}} | CONSTRUCCION DE CUARTO ADICIONAL PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN VARIAS LOCALIDADES DEL MIUNICIPIO DE CUAUTEMPA, PUEBLA - 80888 | 21 | Puebla | 39 | Cuautempan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CUAUTEMPAN | 80888 | S | 6 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE JOSE ORTIZ DE DOMINGUEZ BARRIO SAN ESTEBAN CUAUTEMPAN, 73600 SAN ESTEBAN CUAUTEMPAN, CUAUTEMPAN PUEBLA ENTRE CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ Y CALLE MIGUEL HIDALGO, LAS ACCIONES DE UBICAN EN LA CABECERA MUNICIPAL EN D, lon:-97.79617602, lat:19.91507211}} | 44298 | 44417 | 513039.16 | 513039.16 | 513039.16 | 513039.16 | 513039.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP001-MCP-R33-FISM-2021, contratista:CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES CIVILES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CUAUTEMPAN, monto:8550652.66, importe_modificado:8550652.66}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:6.0}} | {1933162/proyecto_PROCESO, 1933162/proyecto_INICIO, 1933162/proyecto_PROCESO, 1933162/proyecto_FIN, 1933162/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE210201926471 | Proyecto de inversión | 465403.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:465403.67, modificado:573151.72}} | CONSTRUCCIÓN DE BIBLIOTECA EN EL JARDÍN DE NIÑOS CIPLATLI CON C.C.T. 21DJN0027T EN EL MUNICIPIO DE COXCATLAN PUEBLA - 54148 | 21 | Puebla | 35 | Coxcatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE COXCATLAN PUEBLA | 54148 | S | 64 | 59 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CALLE GUERRERO PUEBLO COXCATLÁN, 75980 COXCATLÁN, COXCATLÁN PUEBLA ENTRE CALLE ARISTEO DE LA VEGA Y CALLE BENITO JUÁREZ, CALLE GUERRERO ENTRE ARISTEO DE LA VEGA Y BENITO JUÁREZ COLONIA CENTRO, COXCATLAN PUEBLA, lon:-97.15288798, lat:18.26645524}} | 44243 | 44302 | 573151.72 | 573151.72 | 573151.72 | 573151.72 | 573151.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCX-R33-AD-008/2021, contratista:INGENIEROS Y ASOCIADOS PAYRECO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COXCATLÁN PUEBLA, monto:463853.87, importe_modificado:573151.72}} | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:1.0}} | {1926471/proyecto_INICIO, 1926471/proyecto_PROCESO, 1926471/proyecto_INICIO, 1926471/proyecto_FIN, 1926471/proyecto_PROCESO, 1926471/proyecto_FIN, 1926471/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE210201930691 | Proyecto de inversión | 401434.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:401434.39, modificado:401434.39}} | MANTENIMIENTO MENOR EN LAS CALLES REVOLUCIÓN Y SAN BARTOLO EN LA LOCALIDAD DE SAN ANDRÉS CALPAN, MUNICIPIO DE CALPAN, PUEBLA. - 70899 | 21 | Puebla | 26 | Calpan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE CALPAN | 70899 | S | 4002 | 3159 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:93.96, meta_modificada:2237.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:1, direccion:CALLE REVOLUCIÓN INTERIOR SN COLONIA SAN ANDRÉS CALPAN, 74180 SAN ANDRÉS CALPAN, CALPAN PUEBLA ENTRE CALLE N. BRAVO Y CALLE REFORMA, SE ENCUNTRA A LO LARGO DE LA CALLE REVOLUCION QUE ESTA CONTENIDA ENTRE LAS CALLES N. BRAVO, lon:-98.45681538, lat:19.09937567}} | 44272 | 44287 | 401434.39 | 401434.39 | 401434.39 | 401434.39 | 401434.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-MCP/AD/R33-FISM/21-016, contratista:GALDINO ARENAS ALMEIDA, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CALPAN, monto:401434.39, importe_modificado:401434.39}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2237.0}} | {1930691/proyecto_INICIO, 1930691/proyecto_PROCESO, 1930691/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:FOLIO RECHAZADO CAPTURAR LA CANTIDAD DE METAS REAL EJECUTADO, DE ACUERDO AL TIPO DE OBRA., trimestre:2.0, usuario:virgniajarzatees, fecha:2021-07-20}, obs2: {observación:FOLIO RECHAZADO CAPTURAR LA CANTIDAD DE METAS REAL EJECUTADO, DE ACUERDO AL TIPO DE OBRA., trimestre:2.0, usuario:virgniajarzatees, fecha:2021-07-20}, obs3: {observación:FOLIO RECHAZADO CAPTURAR LA CANTIDAD DE METAS REAL EJECUTADO, DE ACUERDO AL TIPO DE OBRA., trimestre:2.0, usuario:virgniajarzatees, fecha:2021-07-20}, obs4: {observación:FOLIO RECHAZADO CAPTURAR LA CANTIDAD DE METAS REAL EJECUTADO, DE ACUERDO AL TIPO DE OBRA., trimestre:2.0, usuario:virgniajarzatees, fecha:2021-07-20}}
2021 | 2 | PUE210201933747 | Proyecto de inversión | 901650.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:901650.97, modificado:901650.97}} | ¿PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE FRANCISCO I. MADERO ENTRE AVENIDA 5 DE MAYO Y CALLE LEONA VICARIO¿ UBICADA EN LA LOCALIDAD DE PIAXTLA PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE PIAXTLA, PUE. - 82979 | 21 | Puebla | 113 | Piaxtla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE PIAXTLA PUEBLA | 82979 | S | 793 | 528 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:777.77, meta_modificada:777.77}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:113, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO I. MADERO BARRIO PIAXTLA, 74880 PIAXTLA, PIAXTLA PUEBLA ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE LEONA VICARIO, CALLE JOSE MARIA MORELOS CALLE FRANCISCO I. MADERO ENTRE AVENIDA 5 DE MAYO Y CALLE LEONA VICARIO, lon:-98.25487619, lat:18.19601892}} | 44235 | 44294 | 901650.97 | 901650.97 | 901650.97 | 901650.97 | 901650.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPP-OP-R33-002/2021, contratista:GRUPO PRANGELOPOLIS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PIAXTLA PUEBLA, monto:901650.97, importe_modificado:901650.97}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:777.77}} | {1933747/proyecto_FIN, 1933747/proyecto_PROCESO, 1933747/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE210201933748 | Proyecto de inversión | 908265.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:908265.41, modificado:908265.41}} | ¿PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE PRINCIPAL ENTRE CARRETERA PALOMAS TULCINGO DEL VALLE Y CALLE S/N UBICADA EN LA LOCALIDAD DE INOPILCO¿ UBICADA EN LA LOCALIDAD DE INOPILCO PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE PIAXTLA, PUE. - 82984 | 21 | Puebla | 113 | Piaxtla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE PIAXTLA PUEBLA | 82984 | S | 154 | 102 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:747.6, meta_modificada:747.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:113, localidad:17, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL COLONIA INOPILCO, 74885 INOPILCO, PIAXTLA PUEBLA ENTRE CALLE CALLE SN NOMBRE Y CARRETERA CARRETERA PALOMAS TULCINGO DEL VALLE, CALLE CALLE SIN NOMBRE SE ENCUENTRA EN CALLE PRINCIPAL ENTRE CARRETERA PALOM, lon:-98.29649426, lat:18.1483242}} | 44242 | 44301 | 908265.41 | 908265.41 | 908265.41 | 908265.41 | 908265.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPP-OP-R33-003/2021, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR Y ARRENDADOR VALTIMURT S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PIAXTLA PUEBLA, monto:908265.41, importe_modificado:908265.41}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:747.6}} | {1933748/proyecto_PROCESO, 1933748/proyecto_FIN, 1933748/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE210201933806 | Proyecto de inversión | 170840.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:170840.16, modificado:170840.16}} | CONSTRUCCION DE CALENTADORES SOLARES PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS, SUMINISTRO Y COLOCACION (QUINTA ETAPA) EN LA LOCALIDAD DE ORIENTAL, MUNICIPIO DE ORIENTAL, PUEBLA - 83427 | 21 | Puebla | 108 | Oriental | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE ORIENTAL PUEBLA | 83427 | S | 30 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:18.0, meta_modificada:18.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:1, direccion:PUEBLO ORIENTAL, 75020 ORIENTAL, ORIENTAL PUEBLA ENTRE CALLE ORIENTE Y AVENIDA 20 DE NOVIEMBRE, ENTRE CALLE ORIENTE Y AVENIDA 20 DE NOVIEMBRE, lon:-97.61570492, lat:19.37676055}} | 44256 | 44315 | 170840.16 | 170840.16 | 170840.16 | 170840.16 | 170840.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CON-ORIEN/FS21007/2021, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR CABAS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ORIENTAL, monto:1898224.0, importe_modificado:1898224.0}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:18.0}} | {1933806/proyecto_INICIO, 1933806/proyecto_FIN, 1933806/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE210201933807 | Proyecto de inversión | 142366.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:142366.8, modificado:142366.8}} | CONSTRUCCION DE CALENTADORES SOLARES PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS, SUMINISTRO Y COLOCACION (QUINTA ETAPA) EN LA LOCALIDAD DE ORIENTAL, MUNICIPIO DE ORIENTAL, PUEBLA - 83430 | 21 | Puebla | 108 | Oriental | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE ORIENTAL PUEBLA | 83430 | S | 12 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:1, direccion:PUEBLO ORIENTAL, 75020 ORIENTAL, ORIENTAL PUEBLA ENTRE CALLE REAL CUAUHTEMOC Y CALLE 12 SUR, ENTRE CALLE REAL CUAUHTEMOC Y CALLE 12 SUR, lon:-97.61915847, lat:19.37483217}} | 44256 | 44315 | 142366.8 | 142366.8 | 142366.8 | 142366.8 | 142366.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CON-ORIEN/FS21007/2021, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR CABAS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ORIENTAL, monto:1898224.0, importe_modificado:1898224.0}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:15.0}} | {1933807/proyecto_INICIO, 1933807/proyecto_FIN, 1933807/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE210201933808 | Proyecto de inversión | 113893.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:113893.44, modificado:113893.44}} | CONSTRUCCION DE CALENTADORES SOLARES PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS, SUMINISTRO Y COLOCACION (QUINTA ETAPA) EN LA LOCALIDAD DE ORIENTAL, MUNICIPIO DE ORIENTAL, PUEBLA - 83431 | 21 | Puebla | 108 | Oriental | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE ORIENTAL PUEBLA | 83431 | S | 8 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:1, direccion:PUEBLO ORIENTAL, 75020 ORIENTAL, ORIENTAL PUEBLA ENTRE CALLE 11 PONIENTE Y CALLE 33 PONIENTE, NTRE CALLE 11 PONIENTE Y CALLE 33 PONIENTE, lon:-97.6263831, lat:19.37283106}} | 44256 | 44315 | 113893.44 | 113893.44 | 113893.44 | 113893.44 | 113893.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CON-ORIEN/FS21007/2021, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR CABAS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ORIENTAL, monto:1898224.0, importe_modificado:1898224.0}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:12.0}} | {1933808/proyecto_INICIO, 1933808/proyecto_FIN, 1933808/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE210201933809 | Proyecto de inversión | 66437.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:66437.84, modificado:66437.84}} | CONSTRUCCION DE CALENTADORES SOLARES PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS, SUMINISTRO Y COLOCACION (QUINTA ETAPA) EN LA LOCALIDAD DE ORIENTAL, MUNICIPIO DE ORIENTAL, PUEBLA - 83434 | 21 | Puebla | 108 | Oriental | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE ORIENTAL PUEBLA | 83434 | S | 7 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:1, direccion:PUEBLO ORIENTAL, 75020 ORIENTAL, ORIENTAL PUEBLA ENTRE CALLE 9 PONIENTE Y CALLE A SANTA CRUZ, ENTRE CALLE 9 PONIENTE Y CALLE A SANTA CRUZ, lon:-97.62264171, lat:19.37256846}} | 44256 | 44315 | 66437.84 | 66437.84 | 66437.84 | 66437.84 | 66437.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CON-ORIEN/FS21007/2021, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR CABAS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ORIENTAL, monto:1898224.0, importe_modificado:1898224.0}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:7.0}} | {1933809/proyecto_INICIO, 1933809/proyecto_FIN, 1933809/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE210201933810 | Proyecto de inversión | 113893.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:113893.44, modificado:113893.44}} | CONSTRUCCION DE CALENTADORES SOLARES PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS, SUMINISTRO Y COLOCACION (QUINTA ETAPA) EN LA LOCALIDAD DE ORIENTAL, MUNICIPIO DE ORIENTAL, PUEBLA - 83435 | 21 | Puebla | 108 | Oriental | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE ORIENTAL PUEBLA | 83435 | S | 6 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:1, direccion:PUEBLO ORIENTAL, 75020 ORIENTAL, ORIENTAL PUEBLA ENTRE CALLE 7 PONIENTE Y CALLE 29 ONIENTE, ENTRE CALLE 7 PONIENTE Y CALLE 29 ONIENTE, lon:-97.62053046, lat:19.37174127}} | 44256 | 44315 | 113893.44 | 113893.44 | 113893.44 | 113893.44 | 113893.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CON-ORIEN/FS21007/2021, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR CABAS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ORIENTAL, monto:1898224.0, importe_modificado:1898224.0}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:12.0}} | {1933810/proyecto_INICIO, 1933810/proyecto_FIN, 1933810/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE210201933811 | Proyecto de inversión | 142366.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:142366.8, modificado:142366.8}} | CONSTRUCCION DE CALENTADORES SOLARES PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS, SUMINISTRO Y COLOCACION (QUINTA ETAPA) EN LA LOCALIDAD DE ORIENTAL, MUNICIPIO DE ORIENTAL, PUEBLA - 83438 | 21 | Puebla | 108 | Oriental | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE ORIENTAL PUEBLA | 83438 | S | 9 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:1, direccion:PUEBLO ORIENTAL, 75020 ORIENTAL, ORIENTAL PUEBLA ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE 29 PONIENTE, ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE 29 PONIENTE, lon:-97.61714557, lat:19.37202082}} | 44256 | 44315 | 142366.8 | 142366.8 | 142366.8 | 142366.8 | 142366.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CON-ORIEN/FS21007/2021, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR CABAS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ORIENTAL, monto:1898224.0, importe_modificado:1898224.0}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:15.0}} | {1933811/proyecto_INICIO, 1933811/proyecto_FIN, 1933811/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE210201926497 | Proyecto de inversión | 1202976.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1202976.54, modificado:1202976.54}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON ADOQUIN EN LA CALLE BENITO JUAREZ ENTRE CALLE BELISARIO Y CALLE DE LAS FLORES,Y CALLE DE LAS FLORES ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE TEPEOJUMA , EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN VALLARTA, MUNICIPIO DE HUAQUECHULA, PUEBLA - 54276 | 21 | Puebla | 69 | Huaquechula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE HUAQUECHULA PUEBLA | 54276 | S | 49 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1042.08, meta_modificada:1042.08}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:69, localidad:16, direccion:CALLE BENITO JUAREZ PUEBLO SAN JUAN VALLARTA, 74370 SAN JUAN VALLARTA, HUAQUECHULA PUEBLA ENTRE CALLE BELISARIO DOMINGUEZ Y CALLE DE LAS FLORES, CALLE TEPEOJUMA SE LLEGA A LA LOCALIDAD DE SAN JUAN VALLARTA POR CARRETERA HUAQU, lon:-98.5008079, lat:18.73342729}} | 44312 | 44361 | 1202976.54 | 1202976.54 | 1202976.54 | 1202976.54 | 1202976.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-CI5-FISM011/21, contratista:INGENIEROS Y CONSTRUCTORES EA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUAQUECHULA, monto:1202976.54, importe_modificado:1202976.54}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1042.08}} | {1926497/proyecto_INICIO, 1926497/proyecto_FIN, 1926497/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE210201925874 | Proyecto de inversión | 872916.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:872916.24, modificado:872916.24}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CAMINO A LA CASA DE SALUD DEL KM 0+000.00 AL 0+150.00 - 52883 | 21 | Puebla | 43 | Cuetzalan del Progreso | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CUETZALAN DEL PROGRESO | 52883 | S | 297 | 330 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:450.0, meta_modificada:450.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:29, direccion:CALLE A CASA DE SALUD PUEBLO XALCUAHUTA, 73566 XALCUAHUTA, CUETZALAN DEL PROGRESO PUEBLA ENTRE CALLE PRINCIPAL Y , LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE QUE COMUNICA A LA CASA DE SALUD DEL TRAMO COMPRENDIDO DEL KM 0000.00 AL 0150.0, lon:-97.51144235, lat:20.08736383}} | 44247 | 44335 | 872916.24 | 872916.24 | 872916.24 | 872916.24 | 872916.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCP/R33/021-043/220, contratista:FEYPAC Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CUETZALAN DEL PROGRESO PUEBLA, monto:872916.24, importe_modificado:872916.24}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:450.0}} | {1925874/proyecto_INICIO, 1925874/proyecto_PROCESO, 1925874/proyecto_FIN, 1925874/proyecto_PROCESO, 1925874/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE210201931037 | Proyecto de inversión | 149850 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:149850.0, modificado:149850.0}} | REHABILITACION DEL CAMINO RURAL AGUACATIILAN-YETLA-FRANCISCO VILLA DEL CADENAMIENTO 0+000 AL 4+200, EN EL MUNICIPIO DE TULCINGO, PUEBLA - 72424 | 21 | Puebla | 191 | Tulcingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE TULCINGO PUEBLA | 72424 | S | 142 | 163 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:4.2, meta_modificada:4.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:191, localidad:9, direccion:CALLE CAMINO RURAL AGUACATITLAN-YETLA-FRANCISCO VILLA PUEBLO FRANCISCO VILLA, 74797 FRANCISCO VILLA, TULCINGO PUEBLA ENTRE Y , CAMINO RURAL AGUACATITLANYETLAFRANCISCO VILLA, lon:-98.32028876, lat:17.97603929}} | 44295 | 44301 | 149850 | 149850 | 149850 | 149850 | 149850 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AO-05-FISM-2021, contratista:CONSTRUCTORA GRUFAMI, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TULCINGO, monto:149850.0, importe_modificado:149850.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:4.2}} | {1931037/proyecto_INICIO, 1931037/proyecto_FIN, 1931037/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE210201931039 | Proyecto de inversión | 2415377.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:846993.75, modificado:1374635.48}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1568384.07, modificado:1040742.34}} | ADOQUINAMIENTO DE LAS CALLES 11 PONIENTE ENTRE CALLE 11 SUR Y BARRANCA, Y CALLE 7 SUR ENTRE CALLE 11 PONIENTE Y CALLE 13 PONIENTE, EN LA JUNTA AUXILIAR DE SANTA MARIA NENETZINTLA, ACAJETE, PUE. - 72427 | 21 | Puebla | 1 | Acajete | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE ACAJETE PUEBLA | 72427 | S | 2038 | 1986 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:2486.7, meta_modificada:2486.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:16, direccion:CALLE 11 PONIENTE PUEBLO SANTA MARÍA NENETZINTLA, 75116 SANTA MARÍA NENETZINTLA, ACAJETE PUEBLA ENTRE CALLE 11 PONIENTE Y CALLE 11 SUR, CALLE 7 SUR LAS CALLES 11 PONIENTE SE UBICA ENTRE CALLE 11 SUR Y BARRANCA Y CALLE 7 SUR S, lon:-97.97282686, lat:19.05327198}} | 44229 | 44316 | 2415377.82 | 2415377.82 | 2415377.82 | 2415377.82 | 2415377.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MA-FISM-003-2021, contratista:CUSTOM CONCRET INNOVATION MX S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE ACAJETE, PUEBLA, monto:2415377.82, importe_modificado:2415377.82}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:2486.7}} | {1931039/proyecto_INICIO, 1931039/proyecto_PROCESO, 1931039/proyecto_FIN, 1931039/proyecto_PROCESO, 1931039/proyecto_FIN, 1931039/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE210201931658 | Proyecto de inversión | 703953.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:703953.71, modificado:703953.71}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE REFORMA ENTRE CALLE LIBERTAD Y CAMPO DE BÉISBOL DE LA LOCALIDAD DE GUADALUPE, MUNICIPIO DE GUADALUPE, PUEBLA. - 75203 | 21 | Puebla | 66 | Guadalupe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE GUADALUPE | 75203 | S | 1144 | 944 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:737.13, meta_modificada:737.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:1, direccion:CALLE REFORMA INTERIOR SN COLONIA GUADALUPE, 74890 GUADALUPE, GUADALUPE PUEBLA ENTRE CALLE LIBERTAD Y CALLE REFORMA, AVENIDA NACIONAL SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE REFORMA MISMA QUE ESTA EN SENTIDO PERPENDICULAR A LA CALLE LIBE, lon:-98.12191958, lat:18.08868025}} | 44278 | 44316 | 703953.71 | 703953.71 | 703953.71 | 703953.71 | 703953.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-MGP/R33-FISM/21103, contratista:ANDRES GUTIERREZ RAMIREZ, convocante:MUNICIPIO DE GUADALUPE, PUEBLA, monto:703953.71, importe_modificado:703953.71}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:737.0}} | {1931658/proyecto_PROCESO, 1931658/proyecto_INICIO, 1931658/proyecto_PROCESO, 1931658/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE210201932515 | Proyecto de inversión | 1134913.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1134913.43, modificado:1134913.43}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON ADOQUIN DE LA CALLE NARCISO MENDOZA ENTRE CALLE ACAPULCO Y CALLE PROGRESO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE YEHUALTEPEC. - 78611 | 21 | Puebla | 205 | Yehualtepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE YEHUALTEPEC | 78611 | S | 130 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1370.0, meta_modificada:1370.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:205, localidad:1, direccion:CALLE NARCISO MENDOZA PUEBLO YEHUALTEPEC, 75670 YEHUALTEPEC, YEHUALTEPEC PUEBLA ENTRE CALLE ACAPULCO Y CALLE PROGRESO, CALLE AQUILES SERDAN LA OBRA SE ENCUENTRA TOMANDO COMO REFERENCIA EL RESTAURANT HAZI ROSS UBICADO SOBRE C, lon:-97.66299976, lat:18.79911556}} | 44333 | 44362 | 1134913.43 | 1134913.43 | 1134913.43 | 1134913.43 | 1134913.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MP-YEHUAL-202120/011, contratista:ADRTE CONSTRUCCIONES Y MAQUINARIA S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE YEHUALTEPEC, monto:1134913.43, importe_modificado:1134913.43}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1370.0}} | {1932515/proyecto_INICIO, 1932515/proyecto_FIN, 1932515/proyecto_PROCESO, 1932515/proyecto_FIN, 1932515/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE210201933246 | Proyecto de inversión | 1240421.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1240421.2, modificado:1240421.2}} | AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL CAMINO RAMAL NÚMERO 3 DEL KM 0+047.16 AL KM 1+282.16 DE LA LOCALIDAD DE TECOXTLE, MUNICIPIO DE TLACOTEPEC DE BENITO JUÁREZ, PUEBLA. - 81185 | 21 | Puebla | 177 | Tlacotepec de Benito Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TLACOTEPEC DE BENITO JUÁREZ | 81185 | S | 221 | 199 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1223.9, meta_modificada:1223.93}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:177, localidad:57, direccion:CALLE RAMAL NÚMERO 3 INTERIOR SN SECCION LA COLUMNA, 75687 TLACOTEPEC DE BENITO JUÁREZ, TLACOTEPEC DE BENITO JUÁREZ PUEBLA ENTRE CALLE TABASCO Y CARRETERA PUEBLA-TEHUACÁN, EL PROYECTO SE ENCUNTRA UBICADO A 50 METOS DEL CAMP, lon:-97.63793652, lat:18.66223352}} | 44251 | 44310 | 1240421.2 | 1240421.2 | 1240421.2 | 1240421.2 | 1240421.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MT-FISM-21007-21, contratista:GRUPO EMPRESARIAL DI&ARTE S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE TLACOTEPEC DE BENITO JUÁREZ PUEBLA, monto:1240421.2, importe_modificado:1240421.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1223.93}} | {1933246/proyecto_INICIO, 1933246/proyecto_FIN, 1933246/proyecto_INICIO, 1933246/proyecto_PROCESO, 1933246/proyecto_FIN, 1933246/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE210201933814 | Proyecto de inversión | 161349.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:161349.04, modificado:161349.04}} | CONSTRUCCION DE CALENTADORES SOLARES PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS, SUMINISTRO Y COLOCACION (QUINTA ETAPA) EN LA LOCALIDAD DE ORIENTAL, MUNICIPIO DE ORIENTAL, PUEBLA - 83442 | 21 | Puebla | 108 | Oriental | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE ORIENTAL PUEBLA | 83442 | S | 9 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:17.0, meta_modificada:17.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:1, direccion:PUEBLO ORIENTAL, 75020 ORIENTAL, ORIENTAL PUEBLA ENTRE CALLE 20 PONIENTE Y CALLE 4 PONIENTE, ENTRE CALLE 20 PONIENTE 17 NORTE. Y CALLE 4 PONIENTE 9 NORTE, lon:-97.62065146, lat:19.3786967}} | 44256 | 44315 | 161349.04 | 161349.04 | 161349.04 | 161349.04 | 161349.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CON-ORIEN/FS21007/2021, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR CABAS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ORIENTAL, monto:1898224.0, importe_modificado:1898224.0}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:17.0}} | {1933814/proyecto_INICIO, 1933814/proyecto_FIN, 1933814/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE210201933815 | Proyecto de inversión | 56946.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:56946.72, modificado:56946.72}} | CONSTRUCCION DE CALENTADORES SOLARES PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS, SUMINISTRO Y COLOCACION (QUINTA ETAPA) EN LA LOCALIDAD DE ORIENTAL, MUNICIPIO DE ORIENTAL, PUEBLA - 83447 | 21 | Puebla | 108 | Oriental | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE ORIENTAL PUEBLA | 83447 | S | 6 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:1, direccion:PUEBLO ORIENTAL, 75020 ORIENTAL, ORIENTAL PUEBLA ENTRE CALLE 12 NORTE Y CALLE CUAUHTEMOC, ENTRE CALLE 12 NORTE Y CALLE CUAUHTEMOC, lon:-97.62169672, lat:19.37662591}} | 44256 | 44315 | 56946.72 | 56946.72 | 56946.72 | 56946.72 | 56946.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CON-ORIEN/FS21007/2021, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR CABAS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ORIENTAL, monto:1898224.0, importe_modificado:1898224.0}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:6.0}} | {1933815/proyecto_INICIO, 1933815/proyecto_FIN, 1933815/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE210201933816 | Proyecto de inversión | 113893.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:113893.44, modificado:113893.44}} | CONSTRUCCION DE CALENTADORES SOLARES PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS, SUMINISTRO Y COLOCACION (QUINTA ETAPA) EN LA LOCALIDAD DE ORIENTAL, MUNICIPIO DE ORIENTAL, PUEBLA - 83457 | 21 | Puebla | 108 | Oriental | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE ORIENTAL PUEBLA | 83457 | S | 6 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:1, direccion:PUEBLO ORIENTAL, 75020 ORIENTAL, ORIENTAL PUEBLA ENTRE CALLE 36 ORIENTE Y CALLE 20 ORIENTE, ENTRE CALLE 36 ORIENTE Y CALLE 20 ORIENTE, lon:-97.61378817, lat:19.38214229}} | 44256 | 44315 | 113893.44 | 113893.44 | 113893.44 | 113893.44 | 113893.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CON-ORIEN/FS21007/2021, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR CABAS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ORIENTAL, monto:1898224.0, importe_modificado:1898224.0}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:12.0}} | {1933816/proyecto_INICIO, 1933816/proyecto_FIN, 1933816/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE210201927328 | Proyecto de inversión | 22300.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:22300.33, modificado:22300.33}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE ELECTRIFICACIÓN EN NIÑO ARTILLERO, EN LA COLONIA GUADALUPE HIDALGO 08H ENTRE INDEPENDENCIA Y HERMANOS SERDAN, MUNICIPIO DE PUEBLA, ESTADO DE PUEBLA. - 57356 | 21 | Puebla | 114 | Puebla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE PUEBLA | 57356 | S | 14 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:60.0, meta_modificada:60.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:CALLE NIÑO ARTILLERO COLONIA GUADALUPE HIDALGO, 72490 HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, PUEBLA PUEBLA ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE HERMANOS SERDAN, CALLE HERMENEGILDO GALEANA LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA A 407.45 METROS HACIA, lon:-98.24205576, lat:18.97572743}} | 44317 | 44347 | 22300.33 | 22300.33 | 22300.33 | 22300.33 | 22300.33 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:100376, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLA, monto:22300.33, importe_modificado:22300.33}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:60.0}} | {1927328/proyecto_INICIO, 1927328/proyecto_FIN, 1927328/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE210201930423 | Proyecto de inversión | 655856.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:655856.18, modificado:655856.18}} | MANTENIMIENTO DE LA RED DE ALUMBRADO PÚBLICO EN EL MUNICIPIO DE TULCINGO, PUEBLA - 69687 | 21 | Puebla | 191 | Tulcingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE TULCINGO PUEBLA | 69687 | S | 4970 | 4275 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1110.0, meta_modificada:1110.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:191, localidad:39, direccion:CALLE BONIFACIO VALLE PUEBLO TULCINGO DE VALLE, 74790 TULCINGO, TULCINGO PUEBLA ENTRE CALLE REFORMA Y CALLE MARIANO MATAMOROS, CALLE BENITO JUÁREZ EL MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO SE LLEVA ACABO EN TODO EL MUNICIPIO. ES , lon:-98.44134276, lat:18.04511866}} | 44295 | 44356 | 655856.18 | 655856.18 | 655856.18 | 655856.18 | 655856.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AO-06-FISM-2021, contratista:PROHYDRA CONSTRUCCIONES S DE RL DE CV, convocante:MUNICIPIO DE TULCINGO, monto:655856.18, importe_modificado:655856.18}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1110.0}} | {1930423/proyecto_INICIO, 1930423/proyecto_FIN, 1930423/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE210201930438 | Proyecto de inversión | 1055346.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1055346.4, modificado:1055346.4}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO DE PLAZA CÍVICA EN ESCUELA PRIMARIA VALENTÍN GÓMEZ FARIAS C.C.T 21DPR0471Z; EN LA LOCALIDAD DE SAN BARTOLOMÉ HUEYAPAN, MUNICIPIO DE TEPEACA, PUEBLA - 69781 | 21 | Puebla | 164 | Tepeaca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE TEPEACA PUEBLA | 69781 | S | 191 | 128 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:649.0, meta_modificada:649.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:164, localidad:7, direccion:BOULEVARD CUAUHTEMOC PUEBLO SAN BARTOLOME HUEYAPAN, 75210 SAN BARTOLOMÉ HUEYAPAN, TEPEACA PUEBLA ENTRE AVENIDA REFORMA Y CALLE TULIPAN, CONSTRUCCIÓN DE TECHADO DE PLAZA CÍVICA EN ESCUELA PRIMARIA VALENTÍN GÓMEZ FARIAS C.C.T, lon:-97.93121488, lat:19.02312766}} | 44298 | 44327 | 1055346.4 | 1055346.4 | 1055346.4 | 1055346.4 | 1055346.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TP-2021018-I3, contratista:RAQUEL ENEDINA CONSTANTINO RAMÍREZ, convocante:Municipio de Tepeaca Puebla, monto:1055346.4, importe_modificado:1055346.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:649.0}} | {1930438/proyecto_INICIO, 1930438/proyecto_PROCESO, 1930438/proyecto_FIN, 1930438/proyecto_PROCESO, 1930438/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE210201931070 | Proyecto de inversión | 2062326.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:697037.95, modificado:697037.95}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1365288.14, modificado:1365288.14}} | AMPLIACION DE CARRETERA FEDERAL 129 AMOZOC-TEZIUTLAN TIPO BOULEVARD, TRAMO: ACAJETE DEL KM 14+400.00 AL KM 14+560.00 PRIMERA ETAPA, EN LA LOCALIDAD DE SANTA ISABEL TEPETZALA, ACAJETE, PUE. - 72532 | 21 | Puebla | 1 | Acajete | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE ACAJETE PUEBLA | 72532 | S | 11037 | 9886 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2448.0, meta_modificada:2448.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:66, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 129 TRAMO ACAJETE - TEZIUTLAN KILÓMETRO 14 + 400 PUEBLO SANTA ISABEL TEPETZALA, 75112 SANTA ISABEL TEPETZALA, ACAJETE PUEBLA ENTRE CARRETERA AMOZOC TEZIUTLAN Y CALLE GUADALUPE VICTORIA, CALLE CUAUHTEMO, lon:-97.93921094, lat:19.12437968}} | 44229 | 44316 | 2062326.09 | 2062326.09 | 2062326.09 | 2062326.09 | 2062326.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MA-FISM-004-2021, contratista:DEV CENTER CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE ACAJETE, PUEBLA, monto:2062326.09, importe_modificado:2062326.09}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2448.0}} | {1931070/proyecto_INICIO, 1931070/proyecto_FIN, 1931070/proyecto_PROCESO, 1931070/proyecto_FIN, 1931070/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE210201931081 | Proyecto de inversión | 2589500 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2589500.0, modificado:2589500.0}} | CONTRUCCIÓN DE PISOS FIRMES EN COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE JONOTLA, PUE. CUARTA ETAPA - 72575 | 21 | Puebla | 88 | Jonotla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE JONOTLA | 72575 | S | 1482 | 1370 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:9010.0, meta_modificada:9010.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:88, localidad:2, direccion:CALLE INDEPENDENCIA PUEBLO ECATLAN, 73530 ECATLÁN, JONOTLA PUEBLA ENTRE CALLE XICOTENCATL Y CALLE IGNACIO ALLENDE, CALLE LOPEZ MATEOS PISOS FIRMES EN DIFERENTES CASAS DE LA COMUNIDAD DE ECATLÁN PASO DEL JARDIN TECPANTINGO, JO, lon:-97.55780001, lat:20.05235566}} | 44263 | 44368 | 2589500 | 2589500 | 2589500 | 2589500 | 2589500 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJP/004/7008/2021, contratista:RAFAEL LOPEZ LOPEZ, convocante:JONOTLA, monto:2589500.0, importe_modificado:2589500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:9010.0}} | {1931081/proyecto_INICIO, 1931081/proyecto_FIN, 1931081/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE210201931733 | Proyecto de inversión | 1660898.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:734629.97, modificado:734629.97}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:926268.34, modificado:926268.34}} | ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE REFORMA, ENTRE CALLE ZAPATA Y CALLE LAS FLORES, EN LA JUNTA AUXILIAR DE TLACAMILCO, ACAJETE, PUE. - 75478 | 21 | Puebla | 1 | Acajete | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE ACAJETE PUEBLA | 75478 | S | 1566 | 1256 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1820.0, meta_modificada:1820.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:33, direccion:CALLE REFORMA PUEBLO TLACAMILCO, 75117 TLACAMILCO, ACAJETE PUEBLA ENTRE CALLE REFORMA Y CALLE ZAPATA, CALLE LAS FLORES LA CALLE REFORMA, SE UBICA ENTRE CALLE ZAPATA Y CALLE LAS FLORES, EN LA JUNTA AUXILIAR DE TLACAMILCO, ACA, lon:-97.90735159, lat:19.06962007}} | 44256 | 44345 | 1660898.31 | 1660898.31 | 1660898.31 | 1660898.31 | 1660898.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MA-FISM-010-2021, contratista:CUSTOM CONCRET INNOVATION MX S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE ACAJETE, PUEBLA, monto:1660898.31, importe_modificado:1660898.31}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1820.0}} | {1931733/proyecto_INICIO, 1931733/proyecto_FIN, 1931733/proyecto_PROCESO, 1931733/proyecto_FIN, 1931733/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE210201923097 | Proyecto de inversión | 783509.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:783509.32, modificado:783509.32}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHOS FIRMES A BASE DE LOSA MACIZA DE CONCRETO ARMADO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE EL ÁLAMO, EN EL MUNICIPIO DE TLAXCO, PUEBLA - 46827 | 21 | Puebla | 187 | Tlaxco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TLAXCO PUEBLA | 46827 | S | 30 | 27 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:658.5, meta_modificada:658.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:187, localidad:3, direccion:CAMINO TRAMO CERRO PELON - EL ALAMO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 1 + 200 PUEBLO EL ÁLAMO, 73069 EL ÁLAMO, TLAXCO PUEBLA ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN 13 DIFERENTES VIVIENDAS QUE SE LOCALIZAN EN LA CALLE PRINCIPAL ANDADO, lon:-98.04094748, lat:20.37416064}} | 44262 | 44351 | 783509.32 | 783509.32 | 783509.32 | 783509.32 | 783509.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTP-DOP/FISMDF/204-2021, contratista:OSCAR BALDERAS FRAILE, convocante:MUNICIPIO DE TLAXCO, PUEBLA, monto:2498068.06, importe_modificado:2498068.06}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:658.5}} | {1923097/proyecto_INICIO, 1923097/proyecto_PROCESO, 1923097/proyecto_FIN, 1923097/proyecto_PROCESO, 1923097/proyecto_FIN, 1923097/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE210201928084 | Proyecto de inversión | 170216.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:170216.92, modificado:170216.92}} | REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE PRISCO SANCHEZ ENTRE CALLE FERROCARRIL Y NICOLAS BRAVO EN LA LOCALIDAD DE ATENCINGO, CHIETLA, PUEBLA - 60154 | 21 | Puebla | 51 | Chietla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CHIETLA | 60154 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:106.0, meta_modificada:106.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:3, direccion:CALLE PRISCO SANCHEZ INTERIOR SN COLONIA LA CRUZ, 74585 ATENCINGO, CHIETLA PUEBLA ENTRE CALLE FERROCARRIL Y CALLE NICOLAS BRAVO, CALLE AMADO TABLAS EN LA ENTRADA PRINCIUPAL D EATENCINGO EN LA CALLE DEL CENTRO DE SALUD DE LADO, lon:-98.60344273, lat:18.51268157}} | 44308 | 44346 | 170216.92 | 170216.92 | 170216.92 | 170216.92 | 170216.92 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:102836, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CHIETLA, PUEBLA, monto:170216.92, importe_modificado:170216.92}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:106.0}} | {1928084/proyecto_INICIO, 1928084/proyecto_FIN, 1928084/proyecto_PROCESO, 1928084/proyecto_FIN, 1928084/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE210201930463 | Proyecto de inversión | 642144.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:642144.46, modificado:642144.46}} | CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINAMIENTO EN CALLE 5 DE MAYO ENTRE CALLE CONSTITUCIÓN ORIENTE-PONIENTE Y CALLE MEXICALI; EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARÍA OXTOTIPAN, MUNICIPIO DE TEPEACA, PUEBLA - 69917 | 21 | Puebla | 164 | Tepeaca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE TEPEACA PUEBLA | 69917 | S | 215 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:876.03, meta_modificada:876.03}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:164, localidad:65, direccion:CALLE CALLE 5 DE MAYO PUEBLO SANTA MARÍA OXTOTIPAN, 75215 SANTA MARÍA OXTOTIPAN, TEPEACA PUEBLA ENTRE CALLE CALLE CONSTITUCIÓN ORIENTE-PONIENTE Y CALLE CALLE MEXICALI, CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINAMIENTO EN CALLE 5 DE MAYO ENTRE, lon:-97.87379215, lat:18.94589597}} | 44287 | 44316 | 642144.46 | 642144.46 | 642144.46 | 642144.46 | 642144.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TP-2021023-AD, contratista:TOMÁS SÁNCHEZ RODRÍGUEZ, convocante:Municipio de Tepeaca Puebla, monto:642144.46, importe_modificado:642144.46}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:876.03}} | {1930463/proyecto_PROCESO, 1930463/proyecto_FIN, 1930463/proyecto_INICIO, 1930463/proyecto_PROCESO, 1930463/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE210201933327 | Proyecto de inversión | 1060665.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1060665.91, modificado:1060665.91}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE PRINCIPAL LOMA ALTA- EL PROGRESO DEL KM 0+000.00 AL KM 0+120.00 - 81476 | 21 | Puebla | 76 | Hueytamalco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIEBNTO DE HUEYTAMALCO | 81476 | S | 118 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:720.0, meta_modificada:720.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:45, direccion:CAMINO TRAMO EL PROGRESO - LOMA ALTA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 120 PUEBLO LOMA ALTA, 73585 LOMA ALTA, HUEYTAMALCO PUEBLA ENTRE CALLE PRINCIPAL DE EL PROGRESO Y CALLE PRINCIPAL DE LOMA ALTA, EL CAMINO ESTA UBICADO ENTR, lon:-97.36095582, lat:20.0147329}} | 44310 | 44342 | 1060665.91 | 1060665.91 | 1060665.91 | 1060665.91 | 1060665.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHP-FISM-21/03, contratista:ABRAHAM REYES ACUÑA, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE HUEYTAMALCO, monto:1060665.91, importe_modificado:1060665.91}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:720.0}} | {1933327/proyecto_FIN, 1933327/proyecto_INICIO, 1933327/proyecto_FIN, 1933327/proyecto_PROCESO, 1933327/proyecto_FIN, 1933327/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE210201924223 | Proyecto de inversión | 1093588.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1093588.81, modificado:1093588.81}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE 9 SUR EN LA COLONIA DE MOYOTZINGO MUNICIPIO DE IXCAMILPA DE GUERRERO,PUEBLA. - 48630 | 21 | Puebla | 81 | Ixcamilpa de Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE IXCAMILPA DE GUERRERO | 48630 | S | 27 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:780.0, meta_modificada:780.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:81, localidad:1, direccion:CALLE 9 SUR PUEBLO IXCAMILPA, 74770 IXCAMILPA, IXCAMILPA DE GUERRERO PUEBLA ENTRE CALLE 3 PONIENTE Y CALLE 7 SUR, 550 MTS AL ORIENTE DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL, lon:-98.70160077, lat:18.02874164}} | 44222 | 44271 | 1093588.81 | 1093588.81 | 1093588.81 | 1093588.81 | 1093588.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IXCAFISM/01-2021, contratista:ANGELICA TAPIA RODRIGUEZ, convocante:MUNICICPIO DE IXCAMILPA DE GUERRERO, monto:1093588.81, importe_modificado:1093588.81}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:780.0}} | {1924223/proyecto_INICIO, 1924223/proyecto_PROCESO, 1924223/proyecto_FIN, 1924223/proyecto_INICIO, 1924223/proyecto_PROCESO, 1924223/proyecto_FIN, 1924223/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE210201930484 | Proyecto de inversión | 139959.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:139959.53, modificado:139959.53}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE ELECTRIFICACIÓN EN AMP. SAN SEBASTIAN DE APARICIO, C. 5 FEBRERO EN LA LOCALIDAD DE SAN SEBASTIAN DE APARICIO , MUNICIPIO DE PUEBLA, ESTADO PUEBLA - 70005 | 21 | Puebla | 114 | Puebla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE PUEBLA | 70005 | S | 24 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:CALLE 5 DE FEBRERO COLONIA TRES DE MAYO, 72228 HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, PUEBLA PUEBLA ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE 12 DE DICIEMBRE, CALLE 5 DE FEBRERO LA OBRA SE ENCUENTRA A 375.17 METROS AL NOROESTE DEL JARDIN DE N, lon:-98.16053062, lat:19.08960614}} | 44300 | 44420 | 139959.53 | 139959.53 | 139959.53 | 139959.53 | 139959.53 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:100373, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLA, monto:139959.53, importe_modificado:139959.53}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} | {1930484/proyecto_INICIO, 1930484/proyecto_PROCESO, 1930484/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE210201930488 | Proyecto de inversión | 664073.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:664073.09, modificado:664073.09}} | CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINAMIENTO EN CALLE 2 ORIENTE ENTRE CALLE 2 NORTE Y AVENIDA MIGUEL HIDALGO; EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO BUENAVISTA, MUNICIPIO DE TEPEACA, PUEBLA - 70014 | 21 | Puebla | 164 | Tepeaca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE TEPEACA PUEBLA | 70014 | S | 70 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:741.79, meta_modificada:741.79}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:164, localidad:11, direccion:CALLE CALLE 2 ORIENTE PUEBLO SAN FRANCISCO BUENAVISTA, 75207 SAN FRANCISCO BUENAVISTA, TEPEACA PUEBLA ENTRE CALLE CALLE 2 NORTE Y AVENIDA AVENIDA MIGUEL HIDALGO, CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINAMIENTO EN CALLE 2 ORIENTE ENTRE CALLE, lon:-97.83585394, lat:19.0281752}} | 44287 | 44316 | 664073.09 | 664073.09 | 664073.09 | 664073.09 | 664073.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TP-2021028-AD, contratista:CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES COLD S.A. DE C.V., convocante:Municipio de Tepeaca Puebla, monto:664073.09, importe_modificado:664073.09}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:741.79}} | {1930488/proyecto_INICIO, 1930488/proyecto_PROCESO, 1930488/proyecto_FIN, 1930488/proyecto_PROCESO, 1930488/proyecto_FIN, 1930488/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE210201932674 | Proyecto de inversión | 453750.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:453750.72, modificado:453750.72}} | CONSTRUCCIÓN DE CATORCE CISTERNAS, EN LAS LOCALIDADES DE SAN AGUSTÍN Y MIRADOR EL CHICO, MUNICIPIO DE ZACAPALA, PUEBLA - 79122 | 21 | Puebla | 206 | Zacapala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE ZACAPALA | 79122 | S | 13 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:14.0, meta_modificada:14.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:206, localidad:15, direccion:CALLE CAMINO A SAN AGUSTIN PUEBLO SAN AGUSTIN, 74680 SAN AGUSTÍN, ZACAPALA PUEBLA ENTRE CALLE CAMINO A MIRADOR EL CHICO Y CALLE PRINCIPAL A SAN AGUSTIN, SE ENCUENTRA SOBRE CALLE PRINCIPAL DE SAN AGUSTIN ENTRE CALLE HACIA MI, lon:-98.09726947, lat:18.52102959}} | 44287 | 44331 | 453750.72 | 453750.72 | 453750.72 | 453750.72 | 453750.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-MZ/R33-FISM/21103, contratista:DISEÑO, ARQUITECTURA E IMAGEN INTEGRAL DE TECAMACHALCO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ZACAPALA, monto:453750.72, importe_modificado:453750.72}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:14.0}} | {1932674/proyecto_INICIO, 1932674/proyecto_FIN, 1932674/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE210201933364 | Proyecto de inversión | 519056.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:519056.94, modificado:519056.94}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLES EMILIANO ZAPATA Y GALEANA ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE DEL PANTEON, JOLALPAN, MUNICIPIO DE JOLALPAN, PUEBLA - 81582 | 21 | Puebla | 87 | Jolalpan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE JOLALPAN | 81582 | S | 30 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:372.67, meta_modificada:372.67}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:87, localidad:1, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA INTERIOR SN COLONIA SANTA MARIA JOLALPAN, 74710 JOLALPAN, JOLALPAN PUEBLA ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE DEL PANTEON, CALLE GALEANA EN LA ENTRADA PRINCIPAL DE JOLALPAN SE CONTINUA HASTA LLEGAR AL PRIMER , lon:-98.84207527, lat:18.32247978}} | 44314 | 44345 | 519056.94 | 519056.94 | 519056.94 | 519056.94 | 519056.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CMOPJOL/FISM-001/2021, contratista:INSUMOS MATERIALES Y CONSTRUCCIÓN DE PUEBLA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE JOLALPAN, PUE, monto:519056.94, importe_modificado:519056.94}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:372.67}} | {1933364/proyecto_FIN, 1933364/proyecto_PROCESO, 1933364/proyecto_INICIO, 1933364/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE210201933375 | Proyecto de inversión | 1564471.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1564471.56, modificado:832376.15}} | ADOQUINAMIENTO DE LA AVENIDA CONSTITUCION NORTE ENTRE AV. REFORMA Y CALLE 2 PONIENTE EN LA LA JUNTA AUXILIAR DE APANGO DE ZARAGOZA ACAJETE PUE. - 81609 | 21 | Puebla | 1 | Acajete | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE ACAJETE PUEBLA | 81609 | S | 1562 | 1495 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1560.0, meta_modificada:1560.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:24, direccion:AVENIDA CONSTITUCIÓN NORTE PUEBLO APANGO DE ZARAGOZA, 75113 APANGO DE ZARAGOZA, ACAJETE PUEBLA ENTRE CALLE CONSTITUCIÓN NORTE Y CALLE 5 NORTE, AVENIDA REFORMA LA AVENIDA CONSTITUCION NORTE ENTRE AV. REFORMA Y CALLE 2 PONIENTE, lon:-97.9422949, lat:19.07104721}} | 44249 | 44338 | 832376.15 | 832376.15 | 832376.15 | 832376.15 | 832376.15 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MA-FISM-007-2021, contratista:INGENIERIA Y PROYECTOS JESTONE S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE ACAJETE, PUEBLA, monto:1564471.56, importe_modificado:1564471.56}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1560.0}} | {1933375/proyecto_INICIO, 1933375/proyecto_PROCESO, 1933375/proyecto_FIN, 1933375/proyecto_INICIO, 1933375/proyecto_PROCESO, 1933375/proyecto_FIN, 1933375/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:EL PRESENTE PROY TIENE UN COSTO TOTAL DE $1,564,471.56, PERO DENTRO DEL SISTEMA MIDS SE TUVO UN ERROR Y REGISTRÓ CON EL MONTO TOTAL DEL FONDO FISM, SIENDO QUE SE PAGÓ CON FONDOS COMPARTIDOS QUEDANDO: FISM $832,376.15 Y FORTAMUN: $732,095.41, CANTIDADES QUE DAN EL MONTO TOTAL DEL MISMO. POR LO QUE SE MODIFICA EL MONTO DE ESTE PROY EN RELACIÓN AL MONTO FISM Y SE REGISTRA UN PROYECTO DE FORTAMUN POR EL MONTO QUE CORRESPONDE, MISMO QUE SE REGISTRA DENTRO DEL SISTEMA CON EL FOLIO TMP_PUE210201943493., trimestre:2.0, usuario:marcoacarpinteyror, fecha:2021-07-14}} | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE210201924257 | Proyecto de inversión | 1506982.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1506982.67, modificado:1506982.67}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN PRIVADA ZILIOCO DEL KM 0+000.00 AL 0+200.00 - 48715 | 21 | Puebla | 43 | Cuetzalan del Progreso | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CUETZALAN DEL PROGRESO | 48715 | S | 133 | 144 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1012.5, meta_modificada:1012.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:227, direccion:PRIVADA ZILIOCO RANCHERIA OTRO, 73566 ZOPILOTEPEC, CUETZALAN DEL PROGRESO PUEBLA ENTRE CALLE PRINCIPAL Y , LA OBRA SE UBICA EN LA PRIVADA ZILIOCO DEL KM 0000.00 AL 0200.00 A UN COSTADO DE LA CALLE PRINCIPAL DE ACCESO A LA , lon:-97.48917852, lat:20.09369825}} | 44240 | 44329 | 1506982.67 | 1506982.67 | 1506982.67 | 1506982.67 | 1506982.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCP/R33/021-043/212, contratista:INGENIERIA Y EDIFICACION NORORIENTAL S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CUETZALAN DEL PROGRESO PUEBLA, monto:1506982.67, importe_modificado:1506982.67}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1012.5}} | {1924257/proyecto_INICIO, 1924257/proyecto_PROCESO, 1924257/proyecto_FIN, 1924257/proyecto_PROCESO, 1924257/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE210201926031 | Proyecto de inversión | 1097886.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1097886.92, modificado:1097886.92}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO DEL CADENAMIENTO KM 0+150.00 AL 0+300.00 EN LA LOCALIDAD DE XALCUAHUTA - 53173 | 21 | Puebla | 43 | Cuetzalan del Progreso | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CUETZALAN DEL PROGRESO | 53173 | S | 297 | 330 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:750.0, meta_modificada:750.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:29, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO XALCUAHUTA, 73566 XALCUAHUTA, CUETZALAN DEL PROGRESO PUEBLA ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE PRINCIPAL DE ACCESO A LA LOCALIDAD DEL TRAMO COMPRENDIDO DEL CADENAMIENTO KM 0150.00 AL 0300.00 NO, lon:-97.51156647, lat:20.08727811}} | 44247 | 44335 | 1097886.92 | 1097886.92 | 1097886.92 | 1097886.92 | 1097886.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCP/R33/021-043/221, contratista:TEODULFO RODRIGUEZ ROBLEDO, convocante:MUNICIPIO DE CUETZALAN DEL PROGRESO PUEBLA, monto:1097886.92, importe_modificado:1097886.92}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:750.0}} | {1926031/proyecto_FIN, 1926031/proyecto_PROCESO, 1926031/proyecto_INICIO, 1926031/proyecto_PROCESO, 1926031/proyecto_INICIO, 1926031/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE210201930582 | Proyecto de inversión | 427532.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:427532.63, modificado:427532.63}} | CONSTRUCCION DE CUARTO ADICIONAL PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE CUAUTEMPAN, PUEBLA - 70488 | 21 | Puebla | 39 | Cuautempan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CUAUTEMPAN | 70488 | S | 5 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:5, direccion:CAMINO TRAMO CUAUTEMPAN - TECAPAGCO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 5 + 51 BARRIO TECAPAGCO, 73600 TECAPAGCO, CUAUTEMPAN PUEBLA ENTRE CAMINO CUAUTEMPAN Y CAMINO TECAPAGCO, LAS ACCIONES SE REALIZARAN EN VARIOS PUNTO DE LA LOCALI, lon:-97.76856093, lat:19.90280309}} | 44298 | 44417 | 427532.63 | 427532.63 | 427532.63 | 427532.63 | 427532.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP001-MCP-R33-FISM-2021, contratista:CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES CIVILES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CUAUTEMPAN, monto:8550652.66, importe_modificado:8550652.66}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:5.0}} | {1930582/proyecto_FIN, 1930582/proyecto_PROCESO, 1930582/proyecto_INICIO, 1930582/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE210201930639 | Proyecto de inversión | 421045.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:421045.83, modificado:421045.83}} | ADOQUINAMIENTO DEL TRIANGULO QUE FORMAN LAS CALLES: MOCTEZUMA Y SOLEDAD ENTRE CALLE AQUILES SERDAN EN LA LOCALIDAD DE SAN ANDRES CALPAN, MUNICIPIO DE CALPAN, PUEBLA. - 70691 | 21 | Puebla | 26 | Calpan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE CALPAN | 70691 | S | 4002 | 3159 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:434.89, meta_modificada:434.89}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:1, direccion:CALLE MOCTEZUMA INTERIOR SN COLONIA SAN ANDRÉS CALPAN, 74180 SAN ANDRÉS CALPAN, CALPAN PUEBLA ENTRE CALLE SOLEDAD Y CALLE AQUILES SERDÁN, CALLE REFORMA LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL TRIANGULO FORMADO POR LA CALLES MOCTEZUMA AQUI, lon:-98.45218987, lat:19.09944333}} | 44268 | 44330 | 421045.83 | 421045.83 | 421045.83 | 421045.83 | 421045.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-MCP/INV3/33-FISM/21-018, contratista:KARLA BALTAZAR TRUJILLO, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CALPAN, monto:421045.83, importe_modificado:421045.83}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:434.89}} | {1930639/proyecto_INICIO, 1930639/proyecto_FIN, 1930639/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE210201931841 | Proyecto de inversión | 839546.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:839546.1, modificado:839546.1}} | CONSTRUCCIÓN DE PUENTE ALCANTARILLA LA OCOTERA EN CALLE 7 B PONIENTE UBICADO ENTRE CALLE 23 SUR Y PRIVADA 25 SUR, LOCALIDAD LA OCOTERA, MUNICIPIO DE AMOZOC, PUEBLA. - 75968 | 21 | Puebla | 15 | Amozoc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AMOZOC | 75968 | S | 600 | 400 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Puente(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:72, direccion:CALLE 7 B PONIENTE COLONIA LA OCOTERA, 72987 LA OCOTERA, AMOZOC PUEBLA ENTRE CALLE 23 SUR Y PRIVADA 25 SUR, LA OBRA SE LOCALIZA EN EL CRUCE DE LA BARRANCA ENTRE COLONIA LAS CRUCES Y LA OCOTERA., lon:-98.05662243, lat:19.04018351}} | 44292 | 44336 | 839546.1 | 839546.1 | 839546.1 | 839546.1 | 839546.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAMP-DOP-014/2021, contratista:CORPORATIVO DAIMOON SIS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE AMOZOC DE MOTA, monto:839546.1, importe_modificado:839546.1}} | {meta1: {unidad_medida:Puente(s), avance:1.0}} | {1931841/proyecto_PROCESO, 1931841/proyecto_FIN, 1931841/proyecto_PROCESO, 1931841/proyecto_FIN, 1931841/proyecto_INICIO, 1931841/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE210201933383 | Proyecto de inversión | 223414.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:223414.27, modificado:223414.27}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLEJON LAS PALMAS ENTRE CALLE LAS PALMAS Y CALLE ATOYAC EN JOLALPAN, MUNICIPIO DE JOLALPAN, PUEBLA - 81626 | 21 | Puebla | 87 | Jolalpan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE JOLALPAN | 81626 | S | 20 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:164.6, meta_modificada:164.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:87, localidad:1, direccion:CALLEJON LAS PALMAS INTERIOR SN COLONIA SANTA MARIA JOLALPAN, 74710 JOLALPAN, JOLALPAN PUEBLA ENTRE CALLE LAS PALMAS Y CALLE ATOYAC, CALLEJON DE LAS PALMAS EN LA TERCER ENTRADA DE JOLALPAN SE DESVIA A LA IZQUIERDA HASTA LLEGA, lon:-98.84556885, lat:18.31884246}} | 44314 | 44346 | 223414.27 | 223414.27 | 223414.27 | 223414.27 | 223414.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CMOPJOL/FISM-002/2021, contratista:MOGUL KHAN MATERIALES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE JOLALPAN, PUE, monto:223414.27, importe_modificado:223414.27}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:164.6}} | {1933383/proyecto_INICIO, 1933383/proyecto_FIN, 1933383/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE210201934551 | Proyecto de inversión | 102604.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:102604.24, modificado:102604.24}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE ELECTRIFICACION EN CALLES SANTA TERESA Y CALLE SAN BLAS, EN LA COLONIA STA LUCIA X BALCONES08H ENTRE SAN MARTIN Y , MUNICIPIO DE PUEBLA, ESTADO DE PUEBLA - 86178 | 21 | Puebla | 114 | Puebla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE PUEBLA | 86178 | S | 47 | 33 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:266.0, meta_modificada:200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:CALLE SANTA TERESA COLONIA SANTA LUCIA, 72499 HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, PUEBLA PUEBLA ENTRE CALLE SANTA ROSA Y CALLE SAN BLAS, LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA A 951.77 METROS HACIA EL SUR DE LA CAPILLA DE SANTA LUCIA Y 1.05, lon:-98.22251371, lat:18.95011857}} | 44345 | 44373 | 102604.24 | 102604.24 | 102604.24 | 102604.24 | 102604.24 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:100380, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLA, monto:102604.24, importe_modificado:102604.24}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:200.0}} | {1934551/proyecto_PROCESO, 1934551/proyecto_FIN, 1934551/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE210201933410 | Proyecto de inversión | 216652.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:216652.02, modificado:216652.02}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLEJON EMILIANO ZAPATA ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE VISTA HERMOSA EN JOLALPAN, MUNICIPIO DE JOLALPAN, PUEBLA - 81702 | 21 | Puebla | 87 | Jolalpan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE JOLALPAN | 81702 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:155.83, meta_modificada:155.83}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:87, localidad:1, direccion:CALLEJON EMILIANO ZAPATA INTERIOR SN COLONIA SANTA MARIA JOLALPAN, 74710 JOLALPAN, JOLALPAN PUEBLA ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE VISTA HERMOSA, CALLE MALINCHE EN LA ENTRADA PRINCIPAL DE JOLALPAN EN LA 4TA CALLE SE DESVI, lon:-98.84587999, lat:18.32366504}} | 44314 | 44346 | 216652.02 | 216652.02 | 216652.02 | 216652.02 | 216652.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CMOPJOL/FISM-003/2021, contratista:MOGUL KHAN MATERIALES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE JOLALPAN, PUE, monto:216652.02, importe_modificado:216652.02}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:155.83}} | {1933410/proyecto_INICIO, 1933410/proyecto_FIN, 1933410/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE210201933412 | Proyecto de inversión | 530799.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:530799.7, modificado:530799.7}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLE COLISIO ENTRE CALLE DEL PANTEON Y CALLE CUAUHTEMOC, JOLALPAN, MUNICIPIO DE JOLALPAN, PUEBLA - 81716 | 21 | Puebla | 87 | Jolalpan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE JOLALPAN | 81716 | S | 30 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:379.18, meta_modificada:379.18}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:87, localidad:1, direccion:CALLE COLOSIO INTERIOR SN COLONIA SANTA ANA JOLALPAN, 74710 JOLALPAN, JOLALPAN PUEBLA ENTRE CALLE DEL PANTEON Y CALLE CUAUHTEMOC, CALLE EMILIANO ZAPATA EN LA PRIMER ENTRADA DE JOLALPAN A MANO IZQUIERDA SE CONTINUA POR ESTA PO, lon:-98.84186807, lat:18.32356319}} | 44305 | 44344 | 530799.7 | 530799.7 | 530799.7 | 530799.7 | 530799.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CMOPJOL/FISM-004/2021, contratista:INSUMOS MATERIALES Y CONSTRUCCIÓN DE PUEBLA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE JOLALPAN, PUE, monto:530799.7, importe_modificado:530799.7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:379.18}} | {1933412/proyecto_FIN, 1933412/proyecto_PROCESO, 1933412/proyecto_FIN, 1933412/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE210201933413 | Proyecto de inversión | 152068.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:152068.64, modificado:152068.64}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLEJON NIÑOS HEROES ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE GUERRERO, JOLALPAN, MUNICIPIO DE JOLALPAN, PUEBLA - 81732 | 21 | Puebla | 87 | Jolalpan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE JOLALPAN | 81732 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:90.58, meta_modificada:90.58}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:87, localidad:1, direccion:CALLEJON NIÑOS HEROES INTERIOR SN COLONIA SANTA ANA JOLALPAN, 74710 JOLALPAN, JOLALPAN PUEBLA ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE GUERRERO, CALLE EMILIANO ZAPATA EN LA PRIMER ENTRADA DE JOLALPAN SE DESVIA A MANO IZQUIERDA SE CONTIN, lon:-98.84070467, lat:18.32321054}} | 44319 | 44347 | 152068.64 | 152068.64 | 152068.64 | 152068.64 | 152068.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CMOPJOL/FISM-005/2021, contratista:CAMINOS Y SENDEROS NORTROM S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE JOLALPAN, PUE, monto:152068.64, importe_modificado:152068.64}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:90.58}} | {1933413/proyecto_PROCESO, 1933413/proyecto_INICIO, 1933413/proyecto_PROCESO, 1933413/proyecto_INICIO, 1933413/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE210201933437 | Proyecto de inversión | 598950.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:598950.5, modificado:598950.5}} | AMPLIACIÓN DE LINEAS DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE HUEHUETLAN EL CHICO MUNICIPIO DE HUEHUETLAN EL CHICO, PUEBLA. - 81815 | 21 | Puebla | 73 | Huehuetlán el Chico | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE HUEHUETLAN EL CHICO | 81815 | S | 25 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:256.0, meta_modificada:556.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:1, direccion:CALLE SAN JOSE PATRIARCA COLONIA SAN JOSÉ PATRIARCA, 74720 HUEHUETLÁN EL CHICO, HUEHUETLÁN EL CHICO PUEBLA ENTRE CALLE SAN JOSE PATRIARCA Y CALLE A TECOCOYUCO, CALLE MIGUEL HIDALGO SE UBICA AL SUR DE LA LOCALIDAD EN LA SALIDA, lon:-98.6937374, lat:18.36707765}} | 44247 | 44367 | 598950.5 | 598950.5 | 598950.5 | 598950.5 | 598950.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-HUEHUE-FISM-2021-004, contratista:YOVANY OLMEDO CHOLULA, convocante:MUNICIPIO DE HUEHUETLAN EL CHICO, monto:598950.5, importe_modificado:598950.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:556.0}} | {1933437/proyecto_INICIO, 1933437/proyecto_PROCESO, 1933437/proyecto_FIN, 1933437/proyecto_PROCESO, 1933437/proyecto_FIN, 1933437/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE210201933444 | Proyecto de inversión | 688880.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:688880.5, modificado:688880.5}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO DE HUEHUETLÁN EL CHICO, PUEBLA - 81835 | 21 | Puebla | 73 | Huehuetlán el Chico | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE HUEHUETLAN EL CHICO | 81835 | S | 1500 | 1500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:300.0, meta_modificada:300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:1, direccion:CALLE VARIAS CALLES PUEBLO HUEHUETLÁN EL CHICO, 74720 HUEHUETLÁN EL CHICO, HUEHUETLÁN EL CHICO PUEBLA ENTRE CALLE CALLE ITURBIDE Y CALLE SAN JOSE PATRIARCA, CALLE VICENTE GUERRERO SE REALIZARA EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICI, lon:-98.68805014, lat:18.37309713}} | 44243 | 44363 | 688880.5 | 688880.5 | 688880.5 | 688880.5 | 688880.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-HUEHUE-FISM-2021-005, contratista:CONSTRUSALGUZ S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUEHUETLAN EL CHICO, monto:688880.5, importe_modificado:688880.5}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:300.0}} | {1933444/proyecto_INICIO, 1933444/proyecto_PROCESO, 1933444/proyecto_INICIO, 1933444/proyecto_FIN, 1933444/proyecto_PROCESO, 1933444/proyecto_FIN, 1933444/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE210201931218 | Proyecto de inversión | 1206677.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1206677.48, modificado:1206677.48}} | ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE 5 DE MAYO, ENTRE AVENIDA REFORMA Y MOJONERAS, EN LA JUNTA AUXILIAR DE LA MAGDALENA TETELA MORELOS, ACAJETE, PUE. - 73317 | 21 | Puebla | 1 | Acajete | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE ACAJETE PUEBLA | 73317 | S | 3224 | 3197 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1259.58, meta_modificada:1259.58}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:63, direccion:CALLE 5 DE MAYO PUEBLO LA MAGDALENA TETELA MORELOS, 75118 LA MAGDALENA TETELA MORELOS, ACAJETE PUEBLA ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y AVENIDA REFORMA, CALLE MOJONERAS LA CALLE 5 DE MAYO SE UBICA ENTRE LA AVENIDA REFORMA Y MOJONERAS,, lon:-97.93713922, lat:19.04071517}} | 44249 | 44338 | 1206677.48 | 1206677.48 | 1206677.48 | 1206677.48 | 1206677.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MA-FISM-006-2021, contratista:DEV CENTER CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE ACAJETE, PUEBLA, monto:1206677.48, importe_modificado:1206677.48}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1259.58}} | {1931218/proyecto_INICIO, 1931218/proyecto_FIN, 1931218/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE210201932882 | Proyecto de inversión | 1263290.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1263290.61, modificado:1263290.61}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO, EN EL MUNICIPIO DE AMOZOC, PUEBLA, LOCALIDAD DE AMOZOC DE MOTA, COLONIA SAN JUAN DE LOS LAGOS, EN PRIMERA CERRADA 2 SUR Y PRIVADA MIGUEL HIDALGO UBICADAS ENTRE AV. 2 SUR Y CALLE NIÑOS HEROES - 79843 | 21 | Puebla | 15 | Amozoc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AMOZOC | 79843 | S | 63 | 42 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1171.26, meta_modificada:1171.26}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:CERRADA PRIMERA CERRADA DE 2 SUR Y PRIVADA MIGUEL HIDALGO COLONIA SAN JUAN DE LOS LAGOS, 72980 AMOZOC DE MOTA, AMOZOC PUEBLA ENTRE AVENIDA 2 SUR Y CALLE NIÑOS HEROES, PRIVADA JUAN ESCUTIA ENTRAR A LA ALTURA DE LA PARADA DE LO, lon:-98.04269665, lat:19.03330067}} | 44319 | 44378 | 1263290.61 | 1263290.61 | 1263290.61 | 1263290.61 | 1263290.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAMP-DOP-027/2021, contratista:ARKI JOMAN S. DE R.L DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE AMOZOC DE MOTA, monto:1263290.61, importe_modificado:1263290.61}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1171.26}} | {1932882/proyecto_INICIO, 1932882/proyecto_FIN, 1932882/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE210201927013 | Proyecto de inversión | 367744.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:367744.08, modificado:367744.08}} | AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN LA CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y EL CERRO EN LA LOCALIDAD DE AYOTLA MUNICIPIO DE XOCHILTEPEC, PUEBLA - 56160 | 21 | Puebla | 201 | Xochiltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE XOCHILTEPEC | 56160 | S | 21 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:201, localidad:2, direccion:CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ PUEBLO AYOTLA, 74620 AYOTLA, XOCHILTEPEC PUEBLA ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE DEL CERRO, CALLE MIGUEL HIDALGO SE UBICA A 300 METROS DE LA IGLESIA DE SAN MIGUEL ARCANGEL, lon:-98.36971381, lat:18.66924601}} | 44291 | 44335 | 367744.08 | 367744.08 | 367744.08 | 367744.08 | 367744.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MXOCH-202103, contratista:RAMMKELER S.L.R., convocante:MUNICIPIO DE XOCHILTEPEC, monto:367744.08, importe_modificado:367744.08}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:5.0}} | {1927013/proyecto_INICIO, 1927013/proyecto_PROCESO, 1927013/proyecto_FIN, 1927013/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE210201925468 | Proyecto de inversión | 2094274.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2094274.46, modificado:2094274.46}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON ADOQUIN EN LA CALLE MIGUEL HIDALGO, ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE 10 DE ABRIL EN LA LOCALIDAD DE SOLEDAD MORELOS, MUNICIPIO DE HUAQUECHULA, PUEBLA - 51722 | 21 | Puebla | 69 | Huaquechula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE HUAQUECHULA PUEBLA | 51722 | S | 98 | 78 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1862.67, meta_modificada:1862.67}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:69, localidad:22, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO PUEBLO SOLEDAD MORELOS, 74377 SOLEDAD MORELOS, HUAQUECHULA PUEBLA ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE CUAUHTEMOC, CALLE 10 DE ABRIL SE PUEDE LLEGAR A LA LOCALIDAD DE SOLEDAD MORELOS POR CARRETERA HACIA TRON, lon:-98.48907011, lat:18.82654162}} | 44246 | 44275 | 2094274.46 | 2094274.46 | 2094274.46 | 2094274.46 | 2094274.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-CI5-FISM05/21, contratista:IYCSA INGENIERIA Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUAQUECHULA, monto:2094274.46, importe_modificado:2094274.46}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1862.67}} | {1925468/proyecto_INICIO, 1925468/proyecto_FIN, 1925468/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE210201929980 | Proyecto de inversión | 265932.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:265932.88, modificado:265932.88}} | AMPLIACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN PRIVADA 3 DE MAYO DE LA LOCALIDAD DE RANCHO LOS MARÍAS. - 67518 | 21 | Puebla | 177 | Tlacotepec de Benito Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TLACOTEPEC DE BENITO JUÁREZ | 67518 | S | 30 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:217.9, meta_modificada:217.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:177, localidad:5, direccion:PRIVADA 3 DE MAYO INTERIOR SN RANCHERIA LOS MARÍAS, 75681 LOS MARÍAS, TLACOTEPEC DE BENITO JUÁREZ PUEBLA ENTRE AVENIDA JUÁREZ Y CALLE 2 ORIENTE, CALLE 3 SUR LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA A UN COSTADO DEL PARQUE DE LA LOCALIDAD, lon:-97.66241655, lat:18.72141198}} | 44251 | 44265 | 265932.88 | 265932.88 | 265932.88 | 265932.88 | 265932.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MT-FISM-21006-21, contratista:SARAI TENORIO PARRA, convocante:MUNICIPIO DE TLACOTEPEC DE BENITO JUÁREZ PUEBLA, monto:265932.88, importe_modificado:265932.88}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:217.9}} | {1929980/proyecto_INICIO, 1929980/proyecto_PROCESO, 1929980/proyecto_FIN, 1929980/proyecto_INICIO, 1929980/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE210201931308 | Proyecto de inversión | 1034434.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1034434.45, modificado:1034434.45}} | CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINAMIENTO EN CALLE CARRIL ENTRE AVENIDA HIDALGO Y CALLE CARRIL; EN LA LOCALIDAD DE SAN FELIPE TENEXTEPEC, MUNICIPIO DE TEPEACA, PUEBLA - 73677 | 21 | Puebla | 164 | Tepeaca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE TEPEACA PUEBLA | 73677 | S | 111 | 74 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1580.66, meta_modificada:1580.66}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:164, localidad:10, direccion:CALLE CALLE CARRIL PUEBLO SAN FELIPE TENEXTEPEC, 75207 SAN FELIPE TENEXTEPEC, TEPEACA PUEBLA ENTRE AVENIDA AVENIDA HIDALGO Y CALLE CALLE CARRIL, CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINAMIENTO EN CALLE CARRIL ENTRE AVENIDA HIDALGO Y CALLE C, lon:-97.87714025, lat:19.02964884}} | 44298 | 44327 | 1034434.45 | 1034434.45 | 1034434.45 | 1034434.45 | 1034434.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TP-2021037-I3, contratista:SERGIO ANGEL CORTES VILLEGAS, convocante:Municipio de Tepeaca Puebla, monto:1034434.45, importe_modificado:1034434.45}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1580.66}} | {1931308/proyecto_PROCESO, 1931308/proyecto_FIN, 1931308/proyecto_PROCESO, 1931308/proyecto_INICIO, 1931308/proyecto_PROCESO, 1931308/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE210201932091 | Proyecto de inversión | 1435038.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1435038.6, modificado:1435038.6}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN EL MUNICIPIO DE AMOZOC, PUEBLA, LOCALIDAD DE CASA BLANCA, EN LA PRIVADA CENTENARIO ENTRE AVENIDA NACIONAL Y LÍMITE DE LA PRIVADA - 76909 | 21 | Puebla | 15 | Amozoc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AMOZOC | 76909 | S | 138 | 112 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1540.0, meta_modificada:1540.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:31, direccion:PRIVADA CENTENARIO , 72995 CASA BLANCA, AMOZOC PUEBLA ENTRE AVENIDA NACIONAL Y , PRIVADA REFORMA LA OBRA SE UBICA A 500 M DE LA CAPILLA DE SAN JUAN BAUTISTA Y FRENTE A LA MISCELANEA MIKIS, lon:-98.10784045, lat:19.04320331}} | 44308 | 44367 | 1435038.6 | 1435038.6 | 1435038.6 | 1435038.6 | 1435038.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAMP-DOP-020/2021, contratista:REYMAR CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE AMOZOC DE MOTA, monto:1435038.6, importe_modificado:1435038.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1540.0}} | {1932091/proyecto_FIN, 1932091/proyecto_INICIO, 1932091/proyecto_PROCESO, 1932091/proyecto_FIN, 1932091/proyecto_PROCESO, 1932091/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se requiere una foto del termino de la obra, trimestre:2.0, usuario:adrianavalenciac, fecha:2021-07-15}, obs2: {observación:se requiere una foto del termino de la obra, trimestre:2.0, usuario:adrianavalenciac, fecha:2021-07-15}, obs3: {observación:se requiere una foto del termino de la obra, trimestre:2.0, usuario:adrianavalenciac, fecha:2021-07-15}, obs4: {observación:se requiere una foto del termino de la obra, trimestre:2.0, usuario:adrianavalenciac, fecha:2021-07-15}}
2021 | 2 | PUE210201924456 | Proyecto de inversión | 60182.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:60182.11, modificado:60182.11}} | REHABILITACIÓN DEL DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE MANUEL ÁVILA CAMACHO ENTRE CALLE BENITO JUÁREZ Y PEÑA POBRE EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL LA TOMA, MUNICIPIO DE CHIETLA, PUEBLA - 49123 | 21 | Puebla | 51 | Chietla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CHIETLA | 49123 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:24.0, meta_modificada:24.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:21, direccion:CALLE MANUEL AVILA CAMACHO INTERIOR SN COLONIA OTRO, 74580 SAN MIGUEL LA TOMA, CHIETLA PUEBLA ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE PEÑA POBRE, CALLE FRANCISCO I. MADERO EN LA ENTRADA DE SAN MIGUEL TOMA A UN COSTADO DEL PANTEON D, lon:-98.57743452, lat:18.52444961}} | 44308 | 44346 | 60182.11 | 60182.11 | 60182.11 | 60182.11 | 60182.11 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:102562, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CHIETLA, PUEBLA, monto:60182.11, importe_modificado:60182.11}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:24.0}} | {1924456/proyecto_INICIO, 1924456/proyecto_FIN, 1924456/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE210201929200 | Proyecto de inversión | 497715.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:497715.98, modificado:497715.98}} | ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE MANANTIAL ACTIOPAN ENTRE CALLE TEPECTIPAN Y CERRADA EN LA LOCALIDAD DE SAN ANDREÁS CALPAN, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE CALPAN, PUEBLA. - 64127 | 21 | Puebla | 26 | Calpan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE CALPAN | 64127 | S | 4002 | 3159 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:523.15, meta_modificada:523.15}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:1, direccion:CALLE MANANTIAL ACTIOPAN INTERIOR SN COLONIA SAN ANDRÉS CALPAN, 74180 SAN ANDRÉS CALPAN, CALPAN PUEBLA ENTRE CALLE TOTOLAC Y CALLE DE LA PARROQUIA, LA CALLE ESTA A LADO DE LA PARROQUIA DE SAN ANDRES TIENE COMO PERPENDICULAR, lon:-98.45670817, lat:19.10996978}} | 44254 | 44344 | 497715.98 | 497715.98 | 497715.98 | 497715.98 | 497715.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-MCP/AD/R33-FISM/21-008, contratista:GALDINO ARENAS ALMEIDA, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CALPAN, monto:497715.98, importe_modificado:497715.98}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:523.15}} | {1929200/proyecto_INICIO, 1929200/proyecto_PROCESO, 1929200/proyecto_FIN, 1929200/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE210201921446 | Proyecto de inversión | 1509812.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1509812.59, modificado:1509812.59}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHOS FIRMES A BASE DE LOSA MACIZA DE CONCRETO ARMADO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE ATLALPAN, EN EL MUNICIPIO DE TLAXCO, PUEBLA - 42565 | 21 | Puebla | 187 | Tlaxco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TLAXCO PUEBLA | 42565 | S | 205 | 198 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1258.0, meta_modificada:1258.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:187, localidad:5, direccion:CALLE VARIAS PUEBLO ATLALPAN, 73068 ATLALPAN, TLAXCO PUEBLA ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN VIVIENDAS QUE SE LOCALIZAN EN DIFERENTES CALLES ANDADORES Y VEREDAS DE LA LOCALIDAD DE ATLALPAN, lon:-98.06592197, lat:20.39004543}} | 44299 | 44388 | 1509812.59 | 1509812.59 | 1509812.59 | 1509812.59 | 1509812.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTP-DOP/FISMDF/205-2021, contratista:GAAOS INGENIERIA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TLAXCO, PUEBLA, monto:1509812.59, importe_modificado:1509812.59}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1258.0}} | {1921446/proyecto_PROCESO, 1921446/proyecto_INICIO, 1921446/proyecto_PROCESO, 1921446/proyecto_FIN, 1921446/proyecto_INICIO, 1921446/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE210201916833 | Proyecto de inversión | 120156.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:120156.85, modificado:120156.85}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE ELECTRIFICACIÓN EN CALLE 20 DE ENERO O SOLEDAD, COLONIA NANALCOPA, EN LA COLONIA SAN MIGUEL CANOA 08K ENTRE Y, MUNICIPIO DE PUEBLA, ESTADO DE PUEBLA. - 29916 | 21 | Puebla | 114 | Puebla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE PUEBLA | 29916 | S | 46 | 34 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:340.0, meta_modificada:200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:460, direccion:CALLE SOLEDAD COLONIA SAN MIGUEL CANOA, 72900 NANALCOPA, PUEBLA PUEBLA ENTRE CALLE DEL SOL Y , CALLE SOLEDAD LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA A 654.30 METROS HACIA EL NORTE DE LA CANCHA DE FUTBOL SECCION SEGUNDA Y 764.81 METROS, lon:-98.09737127, lat:19.14656079}} | 44328 | 44373 | 120156.85 | 120156.85 | 120156.85 | 120156.85 | 120156.85 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:100379, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLA, monto:120156.85, importe_modificado:120156.85}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:200.0}} | {1916833/proyecto_PROCESO, 1916833/proyecto_INICIO, 1916833/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE210201916854 | Proyecto de inversión | 2414330.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2414330.62, modificado:2414330.62}} | AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN CALLE LA LOMA, CALLE PEDREGAL, AVENIDA DIVISIÓN NORTE Y CAMINO A GUADALUPE VICTORIA EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL CALIXITLA (MIGUEL HIDALGO) - 29954 | 21 | Puebla | 58 | Chilchotla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE CHILCHOTLA PUEBLA | 29954 | S | 200 | 208 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:222.0, meta_modificada:222.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:15, direccion:PUEBLO SAN MIGUEL CALIXITLA, 75071 SAN MIGUEL CALIXITLA (MIGUEL HIDALGO), CHILCHOTLA PUEBLA ENTRE Y , EN CALLE LA LOMA CALLE PEDREGALAVENIDA DIVISIÓN NORTE Y CAMINO AGUADALUPE VICTORIA EN LA LOCALIDAD DESAN MIGUEL CALIXI, lon:-97.20107448, lat:19.26761185}} | 44225 | 44284 | 2414330.62 | 2414330.62 | 2414330.62 | 2414330.62 | 2414330.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCP-FISM-21001/2021, contratista:MAHIDEBRAN S DE RL DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CHILCHOTLA, PUEBLA., monto:2414330.62, importe_modificado:2414330.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:222.0}} | {1916854/proyecto_PROCESO, 1916854/proyecto_FIN, 1916854/proyecto_INICIO, 1916854/proyecto_PROCESO, 1916854/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE210201916873 | Proyecto de inversión | 2494187.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2494187.87, modificado:2494187.87}} | AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN CALLE EMILIANO ZAPATA, CALLE SIN NOMBRE Y PRIVADA EL PANTEÓN EN LA LOCALIDAD DE IGNACIO ZARAGOZA. - 29984 | 21 | Puebla | 58 | Chilchotla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE CHILCHOTLA PUEBLA | 29984 | S | 504 | 500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1600.0, meta_modificada:427.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:8, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA PUEBLO IGNACIO ZARAGOZA, 75074 IGNACIO ZARAGOZA, CHILCHOTLA PUEBLA ENTRE Y , EN CALLE EMILIANO ZAPATA CALLE SIN NOMBRE Y PRIVADA EL PANTEÓN EN LA LOCALIDAD DE IGNACIO ZARAGOZA EN EL MUNICIPIO DE CHI, lon:-97.20056684, lat:19.28239367}} | 44218 | 44277 | 2494187.87 | 2494187.87 | 2494187.87 | 2494187.87 | 2494187.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCP-FISM-21002/2021, contratista:MAHIDEBRAN S DE RL DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CHILCHOTLA, PUEBLA, monto:2494187.87, importe_modificado:2494187.87}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:427.0}} | {1916873/proyecto_INICIO, 1916873/proyecto_PROCESO, 1916873/proyecto_INICIO, 1916873/proyecto_PROCESO, 1916873/proyecto_FIN, 1916873/proyecto_PROCESO, 1916873/proyecto_FIN, 1916873/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE210201916897 | Proyecto de inversión | 661788.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:661788.4, modificado:661788.4}} | CONSTRUCCIÓN DE UNA BIBLIOTECA EN ESTRUCTURA REGIONAL C EN LA SECUNDARIA TÉCNICA NÚMERO 126 C.C.T. 21DST0137H EN EL BARRIO DE GUADALUPE - 30027 | 21 | Puebla | 58 | Chilchotla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE CHILCHOTLA PUEBLA | 30027 | S | 30 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Biblioteca(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:39, direccion:CALLE 8 PONIENTE BARRIO BARRIO DE GUADALUPE, 75070 BARRIO DE GUADALUPE, CHILCHOTLA PUEBLA ENTRE CALLE 8 PONIENTE Y CALLE 10 PONIENTE, SECUNDARIA TÉCNICA NÚMERO 126 UBICADA EN LA CALLE 8 PONIENTE EN EL BARRIO DE GUADALUPE M, lon:-97.19513369, lat:19.24893935}} | 44259 | 44318 | 661788.4 | 661788.4 | 661788.4 | 661788.4 | 661788.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCP-FISM-21003/2021, contratista:AINCI CONSTRUCCION SAS DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CHILCHOTLA, PUEBLA, monto:661788.4, importe_modificado:661788.4}} | {meta1: {unidad_medida:Biblioteca(s), avance:1.0}} | {1916897/proyecto_PROCESO, 1916897/proyecto_INICIO, 1916897/proyecto_PROCESO, 1916897/proyecto_FIN, 1916897/proyecto_INICIO, 1916897/proyecto_PROCESO, 1916897/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE210201921532 | Proyecto de inversión | 966025.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:966025.01, modificado:966025.01}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS PARA BAÑOS PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE LAFRAGUA, PUEBLA - 42830 | 21 | Puebla | 93 | Lafragua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE LAFRAGUA | 42830 | S | 56 | 44 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:93, localidad:3, direccion:CALLE 10 SUR PUEBLO CUAUHTÉMOC, 75063 CUAUHTÉMOC, LAFRAGUA PUEBLA ENTRE CALLE 3 ORIENTE Y CALLE 5 ORIENTE, CALLE 12 SUR SE CONSTRUIRÁN 10 CUARTOS PARA BAÑOS EN LAS LAS LOCALIDADES DE CUAUHTEMOC 3 PZA FRANCISCO I. MADERO 1 PZ, lon:-97.33483751, lat:19.22013877}} | 44299 | 44368 | 966025.01 | 966025.01 | 966025.01 | 966025.01 | 966025.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDLFP/DOPM-21013-2021, contratista:ALVA DEL CARMEN GARCIA VERNET, convocante:MUNICIPIO DE LAFRAGUA, monto:966025.01, importe_modificado:966025.01}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:10.0}} | {1921532/proyecto_FIN, 1921532/proyecto_PROCESO, 1921532/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE210201923047 | Proyecto de inversión | 286156.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:286156.4, modificado:286156.4}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHOS FIRMES A BASE DE LOSA MACIZA DE CONCRETO ARMADO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE ACALMAN, EN EL MUNICIPIO DE TLAXCO, PUEBLA - 46742 | 21 | Puebla | 187 | Tlaxco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TLAXCO PUEBLA | 46742 | S | 9 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:240.5, meta_modificada:240.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:187, localidad:2, direccion:CALLE 20 DE NOVIEMBRE PUEBLO ACALMAN, 73060 ACALMAN, TLAXCO PUEBLA ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN 3 VIVIENDAS DIFERENTES QUE SE LOCALIZAN EN LA CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE PRINCIPAL CAMINO A ATLALPAN EN LA LOCALIDAD DE , lon:-98.05973876, lat:20.42199858}} | 44262 | 44351 | 286156.4 | 286156.4 | 286156.4 | 286156.4 | 286156.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTP-DOP/FISMDF/204-2021, contratista:OSCAR BALDERAS FRAILE, convocante:MUNICIPIO DE TLAXCO, PUEBLA, monto:2498068.06, importe_modificado:2498068.06}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:240.5}} | {1923047/proyecto_INICIO, 1923047/proyecto_FIN, 1923047/proyecto_PROCESO, 1923047/proyecto_INICIO, 1923047/proyecto_PROCESO, 1923047/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:corregir meta, trimestre:2.0, usuario:blancalramirezte, fecha:2021-07-14}, obs2: {observación:corregir meta, trimestre:2.0, usuario:blancalramirezte, fecha:2021-07-14}, obs3: {observación:corregir meta, trimestre:2.0, usuario:blancalramirezte, fecha:2021-07-14}, obs4: {observación:corregir meta, trimestre:2.0, usuario:blancalramirezte, fecha:2021-07-14}}
2021 | 2 | PUE210201913844 | Proyecto de inversión | 599745.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:599745.35, modificado:599745.35}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOBERA, MUNICIPIO DE SAN ANTONIO CAÑADA, PUEBLA, (2DA ETAPA). - 23606 | 21 | Puebla | 120 | San Antonio Cañada | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN ANTONO CAÑADA | 23606 | S | 61 | 142 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:412.0, meta_modificada:403.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:4, direccion:CALLE PRINCIPAL COLONIA LA LOBERA, 75860 COLONIA LA LOBERA, SAN ANTONIO CAÑADA PUEBLA ENTRE CAMINO PRINCIPAL Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA A UN COSTADO DE LA EXPLANADA PRINCIPAL DE LA COLONIA LOBERA, lon:-97.24921535, lat:18.5012635}} | 44256 | 44315 | 599745.35 | 599745.35 | 599745.35 | 599745.35 | 599745.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSAC-R33-AD-2057-OP-21, contratista:INGENERIA DISEÑO Y CONSTRUCCIONES TOLEDO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN ANTONIO CAÑADA, monto:599745.35, importe_modificado:599745.35}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:403.3}} | {1913844/proyecto_FIN, 1913844/proyecto_INICIO, 1913844/proyecto_PROCESO, 1913844/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE210201919237 | Proyecto de inversión | 159331.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:159331.31, modificado:159331.31}} | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE JULIO S HERNANDEZ, ENTRE CALLE NIGROMANTE Y G. OROPEZA, EN LA COLONIA LA CUMBRE, MUNICIPIO DE HUAUCHINANGO PUEBLA. - 35694 | 21 | Puebla | 71 | Huauchinango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE HUAUCHINANGO PUEBLA | 35694 | S | 216 | 144 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:172.17, meta_modificada:172.17}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:1, direccion:CALLE S JULIO HERNANDEZ COLONIA LA CUMBRE, 73173 HUAUCHINANGO, HUAUCHINANGO PUEBLA ENTRE CALLE NIGROMANTE Y CALLE G. OROPEZA, CALLE JUAREZ SE UBICA EN LA PERPENDICULAR DEL CAMINO ACCESO A CUACUILA, lon:-98.04565062, lat:20.17419646}} | 44231 | 44280 | 159331.31 | 159331.31 | 159331.31 | 159331.31 | 159331.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHOP-21008/2021, contratista:TORNANZ SOLUCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUAUCHINANGO PUEBLA, monto:159331.31, importe_modificado:159331.31}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:172.17}} | {1919237/proyecto_INICIO, 1919237/proyecto_PROCESO, 1919237/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:corregir meta y folio, trimestre:2.0, usuario:blancalramirezte, fecha:2021-07-13}, obs2: {observación:corregir meta y folio, trimestre:2.0, usuario:blancalramirezte, fecha:2021-07-13}, obs3: {observación:corregir meta y folio, trimestre:2.0, usuario:blancalramirezte, fecha:2021-07-13}, obs4: {observación:corregir meta y folio, trimestre:2.0, usuario:blancalramirezte, fecha:2021-07-13}}
2021 | 2 | PUE210201920809 | Proyecto de inversión | 2294676.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2294676.02, modificado:2294676.02}} | ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE GUERRERO ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y TERMINACIÓN DE LA POBLACIÓN EN LA LOCALIDAD DE SAN NICOLAS TENEXCALCO - 40395 | 21 | Puebla | 51 | Chietla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CHIETLA | 40395 | S | 100 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2132.3, meta_modificada:2132.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:27, direccion:CALLE GUERRERO INTERIOR SN COLONIA TENEXCALCO, 74584 SAN NICOLÁS TENEXCALCO, CHIETLA PUEBLA ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y , CALLE ABASOLO EN LA CARRETERA CHIETLATLANCUALPINCAN, lon:-98.59702584, lat:18.48116302}} | 44267 | 44298 | 2294676.02 | 2294676.02 | 2294676.02 | 2294676.02 | 2294676.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CMOPCHIE-FISM-02/2021, contratista:MOGUL KHAN MATERIALES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHIETLA, PUE, monto:2294676.02, importe_modificado:2294676.02}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2132.3}} | {1920809/proyecto_FIN, 1920809/proyecto_INICIO, 1920809/proyecto_PROCESO, 1920809/proyecto_INICIO, 1920809/proyecto_PROCESO, 1920809/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE210201913114 | Proyecto de inversión | 2186032.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2186032.56, modificado:2186032.56}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLE PEATONAL EN DIFERENTES CAMINOS EN LA LOCALIDAD DE CHILOCOYO GUADALUPE EN EL MUNICIPIO DE HUEHUETLA, PUEBLA. - 21840 | 21 | Puebla | 72 | Huehuetla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE HUEHUETLA | 21840 | S | 174 | 167 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1638.84, meta_modificada:1638.84}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:72, localidad:12, direccion:CAMINO TRAMO LOS ESPINOZA - CALLE PRINCIPAL A CHILOCOYO GUADAUPE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 000 + 393 PUEBLO CHILOCOYO GUADALUPE, 73473 CHILOCOYO GUADALUPE, HUEHUETLA PUEBLA ENTRE ANDADOR LOS ESPINOZA Y ANDADOR BERNAVES, ANDAD, lon:-97.64670409, lat:20.08770267}} | 44244 | 44303 | 2186032.56 | 2186032.56 | 2186032.56 | 2186032.56 | 2186032.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHP-R33-2021-004, contratista:ING.JORGE CONTRERAS PEÑA, convocante:MUNICIPIO DE HUEHUETLA PUEBLA, monto:2186032.56, importe_modificado:2186032.56}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1638.84}} | {1913114/proyecto_INICIO, 1913114/proyecto_FIN, 1913114/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE210201914528 | Proyecto de inversión | 257345.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:257345.5, modificado:257345.5}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN ANDADOR EN LA LOCALIDAD DE TLAYEHUALANCINGO, DEL MUNICIPIO DE AHUACATLAN, PUEBLA - 24609 | 21 | Puebla | 6 | Ahuacatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE AHUACATLAN PUEBLA | 24609 | S | 40 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:352.0, meta_modificada:352.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:6, direccion:ANDADOR CAMINO CONOCIDO SECCION 12 BARRIO TLAYEHUALANCINGO, 73330 TLAYEHUALANCINGO (SAN ANDRÉS), AHUACATLÁN PUEBLA ENTRE CAMINO PRINCIPAL LOS LLANOS-CENTRO DE TLAYEHUALANCINGO Y CAMINO PRINCIPAL LOS LLANO-SECCION 13, LLEGAN, lon:-97.82995989, lat:20.02639575}} | 44242 | 44331 | 257345.5 | 257345.5 | 257345.5 | 257345.5 | 257345.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CMOP-AHUA-FISM2021/001, contratista:GRUPO FONSECA CONCRET S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE AHUACATLÁN, monto:257345.5, importe_modificado:257345.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:352.0}} | {1914528/proyecto_INICIO, 1914528/proyecto_FIN, 1914528/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:LA CANTIDAD NO CORRESPONDE A LA QUE SE ENCUENTRA EN EL REPORTE ENTREGADO (360M2), trimestre:2.0, usuario:albacmendeza, fecha:2021-07-13}, obs2: {observación:LA CANTIDAD NO CORRESPONDE A LA QUE SE ENCUENTRA EN EL REPORTE ENTREGADO (360M2), trimestre:2.0, usuario:albacmendeza, fecha:2021-07-13}, obs3: {observación:LA CANTIDAD NO CORRESPONDE A LA QUE SE ENCUENTRA EN EL REPORTE ENTREGADO (360M2), trimestre:2.0, usuario:albacmendeza, fecha:2021-07-13}, obs4: {observación:LA CANTIDAD NO CORRESPONDE A LA QUE SE ENCUENTRA EN EL REPORTE ENTREGADO (360M2), trimestre:2.0, usuario:albacmendeza, fecha:2021-07-13}}
2021 | 2 | PUE210201915314 | Proyecto de inversión | 1980202 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1980202.0, modificado:2062244.22}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA, EN EL CONALEP DE LA LOCALIDAD DE CALIPAN MUNICIPIO DE COXCATLÁN PUEBLA - 26516 | 21 | Puebla | 35 | Coxcatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE COXCATLAN PUEBLA | 26516 | S | 200 | 185 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:618.0, meta_modificada:638.53}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:2, direccion:CALLE REFORMA PUEBLO CALIPAN, 75985 CALIPAN, COXCATLÁN PUEBLA ENTRE CALLE CUAUHTEMOC Y , CALLE BENITO JUÁREZ PLANTEL CONALEP151 CALLE REFORMA ENTRE CALLE CUIAHUTEMOC Y TERRENOS DE CULTIVO, CALIPAN, COXCATLAN PUEBLA, lon:-97.17505063, lat:18.29202899}} | 44235 | 44284 | 2062244.22 | 2062244.22 | 2062244.22 | 2062244.22 | 2062244.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCX-R33-IR5-006/2021, contratista:CONSTRUCTORA GRUFAMI S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COXCATLÁN PUEBLA, monto:1704732.81, importe_modificado:2062244.22}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:638.53}} | {1915314/proyecto_INICIO, 1915314/proyecto_FIN, 1915314/proyecto_INICIO, 1915314/proyecto_FIN, 1915314/proyecto_PROCESO, 1915314/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE210201916136 | Proyecto de inversión | 519738.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:519738.56, modificado:519738.56}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLES PEATONALES CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA COLONIA EL YALÚ EN LA CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE HUEHUETLA, PUEBLA, TRAMOS; DEL KM. 0+000 AL KM. 0+045.50, DEL KM. 0+045.50 AL KM. 0+077.29 Y DEL KM. 0+000 AL KM. 0+033.64 - 28265 | 21 | Puebla | 72 | Huehuetla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE HUEHUETLA | 28265 | S | 339 | 325 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:221.86, meta_modificada:221.86}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:72, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO PRINCIPAL A HUEHUETLA - EL YALU MARGEN DERECHO KILÓMETRO 000 + 77 PUEBLO HUEHUETLA, 73470 HUEHUETLA, HUEHUETLA PUEBLA ENTRE CALLE PRINCIPAL A HUEHUETLA Y CALLE A COLONIA EL YALU, LA CONSTRUCCION DE TRAMOS DE, lon:-97.62428194, lat:20.10026813}} | 44285 | 44329 | 519738.56 | 519738.56 | 519738.56 | 519738.56 | 519738.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHP-R33-2021-016, contratista:MIGUEL ANGEL SARMIENTO VAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE HUEHUETLA PUEBLA, monto:519738.56, importe_modificado:519738.56}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:221.86}} | {1916136/proyecto_FIN, 1916136/proyecto_PROCESO, 1916136/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE210201919304 | Proyecto de inversión | 1561442.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1561442.65, modificado:1561442.65}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO DE LA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE EN LA LOCALIDAD DE TEPETZINTLA, HUAUCHINANGO, PUEBLA. - 35839 | 21 | Puebla | 71 | Huauchinango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE HUAUCHINANGO PUEBLA | 35839 | S | 228 | 152 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1200.0, meta_modificada:1200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:31, direccion:CALLE 16 DE SEPTIEMBRE PUEBLO TEPETZINTLA DE GALEANA, 73162 TEPETZINTLA DE GALEANA, HUAUCHINANGO PUEBLA ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE VEREDA, CAMINO LEONA VICARIO CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD, lon:-98.0229017, lat:20.28087904}} | 44273 | 44312 | 1561442.65 | 1561442.65 | 1561442.65 | 1561442.65 | 1561442.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHOP-21009/2021, contratista:IRGON CONSTRUCTORA S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUAUCHINANGO PUEBLA, monto:1561442.65, importe_modificado:1561442.65}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1200.0}} | {1919304/proyecto_INICIO, 1919304/proyecto_FIN, 1919304/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:corregir meta y folio, trimestre:2.0, usuario:blancalramirezte, fecha:2021-07-13}, obs2: {observación:corregir meta y folio, trimestre:2.0, usuario:blancalramirezte, fecha:2021-07-13}, obs3: {observación:corregir meta y folio, trimestre:2.0, usuario:blancalramirezte, fecha:2021-07-13}, obs4: {observación:corregir meta y folio, trimestre:2.0, usuario:blancalramirezte, fecha:2021-07-13}}
2021 | 2 | PUE210201922393 | Proyecto de inversión | 277483.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:277483.72, modificado:277483.72}} | CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE ATLALPAN EN EL MUNICIPIO DE TLAXCO, PUEBLA - 45312 | 21 | Puebla | 187 | Tlaxco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TLAXCO PUEBLA | 45312 | S | 62 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:187, localidad:5, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL PUEBLO ATLALPAN, 73068 ATLALPAN, TLAXCO PUEBLA ENTRE CALLE LOS PINOS Y CALLE 5 DE MAYO, CALLE CALLE ZARAGOZA LA OBRA SE UBICA EN 30 DIFERENTES VIVIENDAS QUE SE LOCALIZAN EN LA CALLE LOS PINOS CALLE 5 DE , lon:-98.06581468, lat:20.39008677}} | 44250 | 44259 | 277483.72 | 277483.72 | 277483.72 | 277483.72 | 277483.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTP-DOP/FISMDF/202-2021, contratista:OSCAR BALDERAS FRAILE, convocante:MUNICIPIO DE TLAXCO, PUEBLA, monto:1109934.86, importe_modificado:1109934.86}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:30.0}} | {1922393/proyecto_INICIO, 1922393/proyecto_PROCESO, 1922393/proyecto_FIN, 1922393/proyecto_PROCESO, 1922393/proyecto_FIN, 1922393/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE210201919340 | Proyecto de inversión | 1561442.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1561442.65, modificado:1792126.95}} | REHABILITACION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE LINEAS AEREAS UBICADA EN LA COLONIA EMILIANO ZAPATA DEL MUNICIPIO DE HUAUCHINANGO, PUE. - 35911 | 21 | Puebla | 71 | Huauchinango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE HUAUCHINANGO PUEBLA | 35911 | S | 228 | 152 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1623.0, meta_modificada:1623.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:1, direccion:CALLE LINEAS AEREAS COLONIA EMILIANO ZAPATA, 73177 HUAUCHINANGO, HUAUCHINANGO PUEBLA ENTRE CALLE PINO SUAREZ Y CALLE REFINERIA CACTUS CHIAPAS, CALLE LAZARO CARDENAS COLINDA CON EL DERECHO DE VIA DE PEMEX DUCTO DE GAS, lon:-98.07326665, lat:20.18070193}} | 44273 | 44312 | 1792126.95 | 1792126.95 | 1792126.95 | 1792126.95 | 1792126.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHOP-21010/2021, contratista:MAC URBANIZADORA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUAUCHINANGO PUEBLA, monto:1792126.95, importe_modificado:1792126.95}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1623.0}} | {1919340/proyecto_PROCESO, 1919340/proyecto_INICIO, 1919340/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:corregir meta y folio, trimestre:2.0, usuario:blancalramirezte, fecha:2021-07-13}, obs2: {observación:corregir meta y folio, trimestre:2.0, usuario:blancalramirezte, fecha:2021-07-13}, obs3: {observación:corregir meta y folio, trimestre:2.0, usuario:blancalramirezte, fecha:2021-07-13}, obs4: {observación:corregir meta y folio, trimestre:2.0, usuario:blancalramirezte, fecha:2021-07-13}}
2021 | 2 | PUE210201918609 | Proyecto de inversión | 615797.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:615797.45, modificado:615797.45}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PRINCIPAL ACATEMPA EN LA LOCALIDAD DE COALTEPEC DEL MUNICIPIO DE AHUACATLAN, PUEBLA. - 33886 | 21 | Puebla | 6 | Ahuacatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE AHUACATLAN PUEBLA | 33886 | S | 791 | 647 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:600.0, meta_modificada:600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:2, direccion:CAMINO TRAMO CRUZTITLAN - ACATEMPA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 0 + 498 BARRIO COALTEPEC, 73330 COALTEPEC (SAN JERÓNIMO), AHUACATLÁN PUEBLA ENTRE CAMINO AHUACATLAN- SAN JERONIMO CRUZTITLAN Y CAMINO CRUZTITLAN-TOCHAPA, PART, lon:-97.87478386, lat:20.00888007}} | 44235 | 44279 | 615797.45 | 615797.45 | 615797.45 | 615797.45 | 615797.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CMOP-AHUA-FISM2021/009, contratista:JUSTINO LÓPEZ GIL, convocante:MUNICIPIO DE AHUACATLÁN, monto:615797.45, importe_modificado:615797.45}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:600.0}} | {1918609/proyecto_INICIO, 1918609/proyecto_FIN, 1918609/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE210201919411 | Proyecto de inversión | 258225.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:258225.7, modificado:258225.7}} | APERTURA DE LA CALLE PROLONGACION PERALES DE LA COLONIA RANCHO RR - 36125 | 21 | Puebla | 71 | Huauchinango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE HUAUCHINANGO PUEBLA | 36125 | S | 89 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1539.84, meta_modificada:1539.84}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:1, direccion:CALLE PROLONGACION DE PERALES COLONIA RANCHO RR, 73173 HUAUCHINANGO, HUAUCHINANGO PUEBLA ENTRE CALLE PERALES Y CALLE VEREDA, CALLE ABEDUL COLINDA CON LA COLONIA GUADALUPE, lon:-98.04152878, lat:20.16549251}} | 44231 | 44280 | 258225.7 | 258225.7 | 258225.7 | 258225.7 | 258225.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHOP-21012/2021, contratista:IRGON CONSTRUCTORA S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUAUCHINANGO PUEBLA, monto:258225.7, importe_modificado:258225.7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1539.84}} | {1919411/proyecto_INICIO, 1919411/proyecto_FIN, 1919411/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:corregir meta y folio, trimestre:2.0, usuario:blancalramirezte, fecha:2021-07-13}, obs2: {observación:corregir meta y folio, trimestre:2.0, usuario:blancalramirezte, fecha:2021-07-13}, obs3: {observación:corregir meta y folio, trimestre:2.0, usuario:blancalramirezte, fecha:2021-07-13}, obs4: {observación:corregir meta y folio, trimestre:2.0, usuario:blancalramirezte, fecha:2021-07-13}}
2021 | 2 | PUE210201919435 | Proyecto de inversión | 1111401.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1111401.22, modificado:1111401.22}} | AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE DE LAS FLORES ENTRE CALLE ZARAGOZA Y CALLE FAUSTO ORTEGA, EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO OCOTLÁN, CORONANGO, PUEBLA - 36231 | 21 | Puebla | 34 | Coronango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CORONANGO | 36231 | S | 95 | 95 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:550.0, meta_modificada:550.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:3, direccion:CALLE DE LAS FLORES INTERIOR SN PUEBLO SAN FRANCISCO OCOTLÁN OCOTLÁN, 72680 SAN FRANCISCO OCOTLÁN (OCOTLÁN), CORONANGO PUEBLA ENTRE CALLE FAUSTO ORTEGA Y CALLE ZARAGOZA, AVENIDA MÉXICO-PUEBLA CALLE DE LAS FLORES ENRE CALLE F, lon:-98.27713165, lat:19.11853438}} | 44256 | 44295 | 1111401.22 | 1111401.22 | 1111401.22 | 1111401.22 | 1111401.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CMOP/R33FI-006/2021, contratista:SOLUCIONES TERRESTRES Y AMBIENTALES RACCS, S DE RL DE CV, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CORONANGO, monto:1111401.22, importe_modificado:1111401.22}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:550.0}} | {1919435/proyecto_PROCESO, 1919435/proyecto_FIN, 1919435/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE210201920236 | Proyecto de inversión | 34947.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:34947.59, modificado:34947.59}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE ELECTRIFICACIÓN EN 4TA PRIV DE LA 5 DE MAYO, EN LA COLONIA SN SEBASTIAN DE APARI 08C ENTRE 3A PRIVADA 5 DE MAYO Y AVENIDA 5 DE MAYO, MUNICIPIO DE PUEBLA, ESTADO DE PUEBLA. - 38329 | 21 | Puebla | 114 | Puebla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE PUEBLA | 38329 | S | 21 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:90.0, meta_modificada:90.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:194, direccion:CALLE 4TA PRIVADA DE LA 5 DE MAYO COLONIA SAN SEBASTIÁN DE APARICIO, 72219 SAN SEBASTIÁN DE APARICIO, PUEBLA PUEBLA ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE FIN DE CALLE, CALLE TERCERA DE LA 5 DE MAYO LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA A 400, lon:-98.1648634, lat:19.09848951}} | 44286 | 44316 | 34947.59 | 34947.59 | 34947.59 | 34947.59 | 34947.59 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:97887, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLA, monto:34947.59, importe_modificado:34947.59}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:90.0}} | {1920236/proyecto_INICIO, 1920236/proyecto_FIN, 1920236/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE210201922564 | Proyecto de inversión | 240485.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:240485.88, modificado:240485.88}} | CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE CUAXTLA EN EL MUNICIPIO DE TLAXCO, PUEBLA - 45720 | 21 | Puebla | 187 | Tlaxco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TLAXCO PUEBLA | 45720 | S | 60 | 56 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:26.0, meta_modificada:26.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:187, localidad:9, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL PUEBLO CUAXTLA, 73069 CUAXTLA, TLAXCO PUEBLA ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE VICENTE GUERRERO, CALLE MARIANO MATAMOROS LA OBRA SE UBICA EN DIFERENTES VIVIENDAS QUE SE LOCALIZAN EN LA CALLE PRINCIPAL CA, lon:-98.07184184, lat:20.37307592}} | 44250 | 44259 | 240485.88 | 240485.88 | 240485.88 | 240485.88 | 240485.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTP-DOP/FISMDF/202-2021, contratista:OSCAR BALDERAS FRAILE, convocante:MUNICIPIO DE TLAXCO, PUEBLA, monto:1109934.86, importe_modificado:1109934.86}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:26.0}} | {1922564/proyecto_INICIO, 1922564/proyecto_FIN, 1922564/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE210201923319 | Proyecto de inversión | 636564.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:636564.14, modificado:636564.14}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHOS FIRMES A BASE DE LOSA MACIZA DE CONCRETO ARMADO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE CHIPOTLA, EN EL MUNICIPIO DE TLAXCO, PUEBLA - 47243 | 21 | Puebla | 187 | Tlaxco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TLAXCO PUEBLA | 47243 | S | 26 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:535.0, meta_modificada:535.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:187, localidad:20, direccion:CAMINO TRAMO ATLALPAN - CUAXTLA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 4 + 200 PUEBLO CHIPOTLA, 00000 CHIPOTLA, TLAXCO PUEBLA ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN 11 DIFERENTES VIVIENDAS QUE SE LOCALIZAN EN EL KM 4.20 DEL CAMINO RURAL ATL, lon:-98.06511963, lat:20.38160834}} | 44262 | 44351 | 636564.14 | 636564.14 | 636564.14 | 636564.14 | 636564.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTP-DOP/FISMDF/204-2021, contratista:OSCAR BALDERAS FRAILE, convocante:MUNICIPIO DE TLAXCO, PUEBLA, monto:2498068.06, importe_modificado:2498068.06}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:535.0}} | {1923319/proyecto_INICIO, 1923319/proyecto_PROCESO, 1923319/proyecto_FIN, 1923319/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE210201912563 | Proyecto de inversión | 822486.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:822486.96, modificado:822486.96}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE ESPACIOS DE LA VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE LOS PINOS, MUNICIPIO DE JALPAN, PUEBLA. - 20288 | 21 | Puebla | 86 | Jalpan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE JALPAN | 20288 | S | 34 | 26 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:86, localidad:121, direccion:CALLE MORELOS PUEBLO LOS PINOS, 73055 LOS PINOS, JALPAN PUEBLA ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y , EN CARRETERA APAPANTILLAPANTEPEC A PASANDO LA LOCAALIDAD DE PUEBLO AMERIA A MANO IZQUIERDA SE ENCUETRA LA LOCALIDAD DE LOS PINO, lon:-97.88461746, lat:20.46896596}} | 44256 | 44345 | 822486.96 | 822486.96 | 822486.96 | 822486.96 | 822486.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJP-FISM-20210205, contratista:BENITO HERNANDEZ OTERO, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE JALPAN, monto:822486.96, importe_modificado:822486.96}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:10.0}} | {1912563/proyecto_INICIO, 1912563/proyecto_PROCESO, 1912563/proyecto_FIN, 1912563/proyecto_PROCESO, 1912563/proyecto_FIN, 1912563/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE210201915529 | Proyecto de inversión | 208696.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:208696.93, modificado:208696.93}} | AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE SERDAN (ALLENDE) ENTRE C. CHOLULA Y C. DOLORES; C. DOLORES ENTRE C. SERDAN (ALLENDE) Y C. ALDAMA EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO COAPAN, MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA, PUEBLA. - 26988 | 21 | Puebla | 140 | San Pedro Cholula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA | 26988 | S | 183 | 167 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:316.0, meta_modificada:316.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:140, localidad:7, direccion:CALLE SERDAN INTERIOR SN PUEBLO SAN FRANCISCO CUAPAN, 72760 SAN FRANCISCO COAPAN, SAN PEDRO CHOLULA PUEBLA ENTRE CALLE CHOLULA Y CALLE DOLORES, CALLE SERDAN ALLENDE ENTRE C. CHOLULA Y C. DOLORES C. DOLORES ENTRE C. SERDAN A, lon:-98.37302355, lat:19.07246942}} | 44244 | 44265 | 208696.93 | 208696.93 | 208696.93 | 208696.93 | 208696.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-007-FISM-RAMO33/2021, contratista:JOSE ALBERTO COLIN TOXTLE, convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA, monto:208696.93, importe_modificado:208696.93}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:316.0}} | {1915529/proyecto_INICIO, 1915529/proyecto_PROCESO, 1915529/proyecto_FIN, 1915529/proyecto_INICIO, 1915529/proyecto_PROCESO, 1915529/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE210201915542 | Proyecto de inversión | 889911.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:889911.5, modificado:899911.5}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN EL CAMINO ATEMPA-AHUACATITLA EN LA LOCALIDAD DE IXQUIHUACAN DEL MUNICIPIO DE AHUACATLAN, PUEBLA - 27033 | 21 | Puebla | 6 | Ahuacatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE AHUACATLAN PUEBLA | 27033 | S | 325 | 300 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:800.0, meta_modificada:800.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:32, direccion:CALLE ATEMPA- AHUACATITLA BARRIO TLALACAL, 73338 TLALACAL, AHUACATLÁN PUEBLA ENTRE CAMINO PRINCIPAL SAN FRANCISCO-TLACOMULCO Y CAMINO PRINCIPAL TLALACATL-EL PARAISO, SE UBICA CERCA DEL PUENTE AMATITLA EN EL ENTRONQUE DE LOS, lon:-97.89412595, lat:19.98482317}} | 44228 | 44272 | 899911.5 | 899911.5 | 899911.5 | 899911.5 | 899911.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CMOP-AHUA-FISM2021/002, contratista:MIGUEL VILLALBA CABRERA, convocante:MUNICIPIO DE AHUACATLÁN, monto:899911.5, importe_modificado:899911.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:800.0}} | {1915542/proyecto_INICIO, 1915542/proyecto_FIN, 1915542/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE210201918752 | Proyecto de inversión | 160000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:160000.0, modificado:160000.0}} | AMPLIACIÓN DE LUZ EN LA CALLE AMADO NERVO HASTA CERRADA IGNACIO LÓPEZ RAYÓN EN LA LOCALIDAD DE TEOTLALCO PUEBLA - 34340 | 21 | Puebla | 160 | Teotlalco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TEOTLALCO PUEBLA | 34340 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:112.0, meta_modificada:112.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:160, localidad:1, direccion:CALLE AMADO NERVO INTERIOR SN COLONIA TEOTLALCO, 74700 TEOTLALCO, TEOTLALCO PUEBLA ENTRE CALLE RAYON Y CALLEJON RAYON, AMPLIACION DE LUZ EN CALLE AMADO NERVO Y CERRADA RAYON, lon:-98.77640661, lat:18.47032994}} | 44229 | 44244 | 160000 | 160000 | 160000 | 160000 | 160000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:202103/FISM-DF/2021-MTP, contratista:FEDERICO GALLARDO MORALES, convocante:MUNICIPIO TEOTLALCO PUEBLA, monto:160000.0, importe_modificado:160000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:112.0}} | {1918752/proyecto_INICIO, 1918752/proyecto_FIN, 1918752/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE210201918777 | Proyecto de inversión | 2405042.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2405042.72, modificado:2405042.72}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE BELISARIO DOMÍNGUEZ ENTRE AV. MIGUEL HIDALGO Y PROLONGACIÓN DE LA 16 DE SEPTIEMBRE, EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO MIHUACÁN, MUNICIPIO DE CORONANGO - 34372 | 21 | Puebla | 34 | Coronango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CORONANGO | 34372 | S | 180 | 180 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:815.0, meta_modificada:815.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:2, direccion:CALLE BELISARIO DOMÍNGUEZ INTERIOR SN PUEBLO SAN ANTONIO MIHUACAN, 72670 SAN ANTONIO MIHUACÁN, CORONANGO PUEBLA ENTRE AVENIDA MIGUEL HIDALGO Y CALLE PROLONGACIÓN DE LA 16 DE SEPTIEMBRE, CALLE VICENTE GUERRERO CALLE BELISARIO, lon:-98.30512859, lat:19.14547096}} | 44237 | 44266 | 2405042.72 | 2405042.72 | 2405042.72 | 2405042.72 | 2405042.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CMOP/R33FI-003/2021, contratista:MATERIALES Y CONCRETOS HIDRAULICOS EL ANGEL S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CORONANGO, monto:2405042.72, importe_modificado:2405042.72}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:815.0}} | {1918777/proyecto_INICIO, 1918777/proyecto_PROCESO, 1918777/proyecto_INICIO, 1918777/proyecto_PROCESO, 1918777/proyecto_FIN, 1918777/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE210201918779 | Proyecto de inversión | 650311.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:650311.78, modificado:650311.78}} | INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PUBLICO PARA EL ACCESO Y EL APOYO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD (BAÑOS PÚBLICOS POR LA IGLESIA) - 34376 | 21 | Puebla | 160 | Teotlalco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TEOTLALCO PUEBLA | 34376 | S | 100 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:70.18, meta_modificada:70.18}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:160, localidad:1, direccion:CALLE AYUNTAMIENTO INTERIOR SN COLONIA TEOTLALCO, 74700 TEOTLALCO, TEOTLALCO PUEBLA ENTRE CALLE AMADO NERVO Y CALLE REFORMA, CALLE AYUNTAMIENTO SE LOCALIZA EN EL CENTRO EN LA CALLE AYUNTAMIENTO ETRE AMADO NERVO Y REFORMA, lon:-98.7781943, lat:18.46933522}} | 44242 | 44287 | 650311.78 | 650311.78 | 650311.78 | 650311.78 | 650311.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:202104/FISM-DF/2021-MTP, contratista:ASCENCIÓN AMADOR BARRERA, convocante:MUNICIPIO TEOTLALCO PUEBLA, monto:650311.78, importe_modificado:650311.78}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:70.18}} | {1918779/proyecto_FIN, 1918779/proyecto_PROCESO, 1918779/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:SE LE PUSO BAÑOS PÚBLICOS POR LA IGLESIA POR UBICACION , trimestre:2.0, usuario:pablomartinezru, fecha:2021-07-19}, obs2: {observación:SE LE PUSO BAÑOS POR LA IGLESIA POR UBICACION, trimestre:2.0, usuario:pablomartinezru, fecha:2021-07-19}, obs3: {observación:SE LE PUSO BAÑOS PÚBLICOS POR LA IGLESIA POR UBICACIÓN, trimestre:2.0, usuario:pablomartinezru, fecha:2021-07-19}} | {obs1: {observación:FOLIO RECHAZADO ESTE TIPO PROYECTO NO SE ENCUENTRA EN EL CATALOGO DE FAIS. VERIFICAR. , trimestre:2.0, usuario:virgniajarzatees, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:FOLIO RECHAZADO ESTE TIPO PROYECTO NO SE ENCUENTRA EN EL CATALOGO DE FAIS. VERIFICAR. , trimestre:2.0, usuario:virgniajarzatees, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:FOLIO RECHAZADO ESTE TIPO PROYECTO NO SE ENCUENTRA EN EL CATALOGO DE FAIS. VERIFICAR. , trimestre:2.0, usuario:virgniajarzatees, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:FOLIO RECHAZADO ESTE TIPO PROYECTO NO SE ENCUENTRA EN EL CATALOGO DE FAIS. VERIFICAR. , trimestre:2.0, usuario:virgniajarzatees, fecha:2021-07-16}, obs5: {observación:FOLIO RECHAZADO A SOLICITUD DEL MUNICIPIO., trimestre:2.0, usuario:virgniajarzatees, fecha:2021-07-19}, obs6: {observación:FOLIO RECHAZADO A SOLICITUD DEL MUNICIPIO., trimestre:2.0, usuario:virgniajarzatees, fecha:2021-07-19}, obs7: {observación:FOLIO RECHAZADO A SOLICITUD DEL MUNICIPIO., trimestre:2.0, usuario:virgniajarzatees, fecha:2021-07-19}, obs8: {observación:FOLIO RECHAZADO A SOLICITUD DEL MUNICIPIO., trimestre:2.0, usuario:virgniajarzatees, fecha:2021-07-19}}
2021 | 2 | PUE210201919512 | Proyecto de inversión | 475474.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:475474.2, modificado:475474.2}} | REHABILITACIÓN DE BOCA CALLE ENTRE LA CALLE ABASOLO, CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE NICOLÁS BRAVO - 36389 | 21 | Puebla | 74 | Huejotzingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE HUEJOTZINGO | 36389 | S | 31735 | 31723 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:585.56, meta_modificada:585.56}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:74, localidad:1, direccion:CALLE ABASOLO CIUDAD CUARTO, 74160 HUEJOTZINGO, HUEJOTZINGO PUEBLA ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE NICOLAS BRAVO, LA OBRA SE REALIZARÁ EN CALLE ABASOLO CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE NICOLÁS BRAVO MUNICIPIO DE HUEJOTZI, lon:-98.4036558, lat:19.1593293}} | 44257 | 44271 | 475474.2 | 475474.2 | 475474.2 | 475474.2 | 475474.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHP-DOP/R33FI/31/2021, contratista:INSUMOS, MATERIALES Y CONSTRUCCION DE PUEBLA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUEJOTZINGO, monto:475474.2, importe_modificado:475474.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:585.56}} | {1919512/proyecto_INICIO, 1919512/proyecto_FIN, 1919512/proyecto_PROCESO, 1919512/proyecto_FIN, 1919512/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE210201911815 | Proyecto de inversión | 1644973.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1644973.88, modificado:1644973.88}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE ESPACIOS DE LA VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE APAPANTILLA, MUNICIPIO DE JALPAN, PUEBLA. - 18597 | 21 | Puebla | 86 | Jalpan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE JALPAN | 18597 | S | 70 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:86, localidad:6, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO APAPANTILLA, 73050 APAPANTILLA, JALPAN PUEBLA ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE LINDOR HERNANDEZ, CALLE 4 DE JULIO EN LA LOCALIDAD DE APAPANTILLA EN LA CALLE PRINCIPAL ENTRE CALLES 4 DE JULIO LINDORO HE, lon:-97.8448148, lat:20.4047614}} | 44256 | 44345 | 1644973.88 | 1644973.88 | 1644973.88 | 1644973.88 | 1644973.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJP-FISM-20210202, contratista:JOSE JAVIER LEZAMA GALINDO, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE JALPAN, monto:1644973.88, importe_modificado:1644973.88}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:20.0}} | {1911815/proyecto_INICIO, 1911815/proyecto_FIN, 1911815/proyecto_INICIO, 1911815/proyecto_PROCESO, 1911815/proyecto_FIN, 1911815/proyecto_PROCESO, 1911815/proyecto_FIN, 1911815/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE210201918803 | Proyecto de inversión | 1049301.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1049301.75, modificado:1049301.75}} | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO DE LA BARRANCA TETLA EN EL COLECTOR PRINCIPAL EN EL MUNICIPIO DE TEOTLALCO, PUEBLA. - 34439 | 21 | Puebla | 160 | Teotlalco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TEOTLALCO PUEBLA | 34439 | S | 2000 | 1135 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:600.0, meta_modificada:600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:160, localidad:1, direccion:CALLE A JOLALPAN INTERIOR SN COLONIA TEOTLALCO, 74700 TEOTLALCO, TEOTLALCO PUEBLA ENTRE CALLE AMADO NERVO Y , DE LA CALLE RAMAL A JOLALPAN SE UBICA LA PLANTA TRATADORA DE AGUAS NEGRAS EN LA RED GENERAL SE REHABILITO, lon:-98.77357017, lat:18.4754154}} | 44249 | 44294 | 1049301.75 | 1049301.75 | 1049301.75 | 1049301.75 | 1049301.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:202105/FISM-DF/2021-MTP, contratista:ASCENCIÓN AMADOR BARRERA, convocante:MUNICIPIO TEOTLALCO PUEBLA, monto:1049803.71, importe_modificado:1049803.71}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:600.0}} | {1918803/proyecto_INICIO, 1918803/proyecto_FIN, 1918803/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación: FOLIO RECHAZADO VERIFICA LOS MONTOS EN CONTRATO DE APROBADO Y MODIFICADO NO COINCIDE CON AVANCE FINANCIERO REPORTADO., trimestre:2.0, usuario:virgniajarzatees, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación: FOLIO RECHAZADO VERIFICA LOS MONTOS EN CONTRATO DE APROBADO Y MODIFICADO NO COINCIDE CON AVANCE FINANCIERO REPORTADO., trimestre:2.0, usuario:virgniajarzatees, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación: FOLIO RECHAZADO VERIFICA LOS MONTOS EN CONTRATO DE APROBADO Y MODIFICADO NO COINCIDE CON AVANCE FINANCIERO REPORTADO., trimestre:2.0, usuario:virgniajarzatees, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación: FOLIO RECHAZADO VERIFICA LOS MONTOS EN CONTRATO DE APROBADO Y MODIFICADO NO COINCIDE CON AVANCE FINANCIERO REPORTADO., trimestre:2.0, usuario:virgniajarzatees, fecha:2021-07-16}}
2021 | 2 | PUE210201921917 | Proyecto de inversión | 822486.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:822486.96, modificado:822486.96}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE ESPACIOS DE LA VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE LA GLORIA MUNICIPIO DE JALPAN, PUEBLA. - 44111 | 21 | Puebla | 86 | Jalpan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE JALPAN | 44111 | S | 35 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:86, localidad:39, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA LA GLORIA, 73054 LA GLORIA, JALPAN PUEBLA ENTRE Y , EN CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE LA GLORIA POR CARRETERA APAPANTILLA PANTEPEC PASANDO LA LOCALIDAD DE GRANO DE ORO, lon:-97.88378883, lat:20.44695683}} | 44298 | 44387 | 822486.96 | 822486.96 | 822486.96 | 822486.96 | 822486.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJP-FISM-20210206, contratista:DANIELA VALDEZ CABRERA, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE JALPAN, monto:822486.96, importe_modificado:822486.96}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:10.0}} | {1921917/proyecto_PROCESO, 1921917/proyecto_INICIO, 1921917/proyecto_FIN, 1921917/proyecto_INICIO, 1921917/proyecto_PROCESO, 1921917/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE210201922698 | Proyecto de inversión | 62872.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:62872.58, modificado:62872.58}} | CONSTRUCCIÓN DE DEPÓSITOS DOMÉSTICOS DE AGUA POTABLE PARA EL ACCESO A SERVICIOS BÁSICOS DE LA VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE DOS CAMINOS ATLALPAN, EN EL MUNICIPIO DE TLAXCO, PUEBLA - 46113 | 21 | Puebla | 187 | Tlaxco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TLAXCO PUEBLA | 46113 | S | 23 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:187, localidad:19, direccion:CAMINO TRAMO ATLALPAN - DOS CAMINOS ATLALPAN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 050 RANCHERIA DOS CAMINOS ATLALPAN, 00000 DOS CAMINOS ATLALPAN, TLAXCO PUEBLA ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN 10 DIFERENTES VIVIENDAS QUE SE LOCA, lon:-98.07019107, lat:20.40124758}} | 44251 | 44270 | 62872.58 | 62872.58 | 62872.58 | 62872.58 | 62872.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTP-DOP/FISMDF/203-2021, contratista:GAAOS INGENIERIA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TLAXCO, PUEBLA, monto:754470.96, importe_modificado:754470.96}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:10.0}} | {1922698/proyecto_INICIO, 1922698/proyecto_PROCESO, 1922698/proyecto_FIN, 1922698/proyecto_PROCESO, 1922698/proyecto_FIN, 1922698/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE210201920448 | Proyecto de inversión | 399075.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:399075.52, modificado:399075.52}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE ELECTRIFICACIÓN EN SN GABINO, MOVIMIENTO PATRIOTICO Y SN MATIAS, EN LA COLONIA STA LUCIA X BALCONES ENTRE SN GABINO Y MOVIMIENTO PATRIOTICO, MUNICIPIO DE PUEBLA ESTADO DE PUEBLA. - 39249 | 21 | Puebla | 114 | Puebla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE PUEBLA | 39249 | S | 99 | 89 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:753.0, meta_modificada:470.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:CALLE SAN MATIAS COLONIA SANTA LUCIA, 72499 HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, PUEBLA PUEBLA ENTRE CALLE SANTA INES Y CALLE FIN DE CALLE, CALLE SAN GABINO LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA A 227.22 METROS HACIA EL NORTE DE LA ESCUELA PR, lon:-98.22429971, lat:18.95891334}} | 44286 | 44316 | 399075.52 | 399075.52 | 399075.52 | 399075.52 | 399075.52 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:97892, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLA, monto:399075.52, importe_modificado:399075.52}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:470.0}} | {1920448/proyecto_FIN, 1920448/proyecto_PROCESO, 1920448/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE210201913545 | Proyecto de inversión | 2273310 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2273310.0, modificado:2273310.0}} | CONSERVACION/MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA EC (CUAUTLA-IZUCAR DE MATAMOROS) TLAPANALA, CLAVE M-160 DE LA LOCALIDAD DE TEPAPAYECA A TLAPANALA. - 22883 | 21 | Puebla | 185 | Tlapanalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TLAPANALA PUEBLA | 22883 | S | 2000 | 3200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:185, localidad:1, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE M160 TRAMO 0+000 - 4+100 KILÓMETRO 4 + 100 CIUDAD TLAPANALA, 74540 TLAPANALÁ, TLAPANALÁ PUEBLA ENTRE CARRETERA TLAPANALA Y CARRETERA TEPAYECA, CONSERVACIONMANTENIMIENTO DE LA CARRETERA EC CUAUTLA, lon:-98.5290186, lat:18.692114}} | 44249 | 44308 | 2273310 | 2273310 | 2273310 | 2273310 | 2273310 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-TLAP-04/2021, contratista:IVAN HUESCA ENRIQUEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TLAPANALA, PUEBLA, monto:2273310.0, importe_modificado:2273310.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:4.0}} | {1913545/proyecto_INICIO, 1913545/proyecto_PROCESO, 1913545/proyecto_FIN, 1913545/proyecto_PROCESO, 1913545/proyecto_FIN, 1913545/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE210201916617 | Proyecto de inversión | 802923.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:802923.25, modificado:802923.25}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN EL CAMINO AHUACATLAN-SAN JERONIMO COALTEPEC EN LA LOCALIDAD DE COALTEPEC, DEL MUNICIPIO DE AHUACATLAN PUEBLA. - 29387 | 21 | Puebla | 6 | Ahuacatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE AHUACATLAN PUEBLA | 29387 | S | 748 | 690 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:608.0, meta_modificada:608.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:2, direccion:CAMINO TRAMO AHUACATLAN - CRUZTITLAN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 700 BARRIO COALTEPEC, 73330 COALTEPEC (SAN JERÓNIMO), AHUACATLÁN PUEBLA ENTRE ANDADOR TOCHAPA Y , EN DIRECCION A SAN JERONIMO COALTEPEC POR EL CAMINO PRI, lon:-97.87290565, lat:20.00958639}} | 44237 | 44296 | 802923.25 | 802923.25 | 802923.25 | 802923.25 | 802923.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CMOP-AHUA-FISM2021/005, contratista:JOSE ANTONIO OSORIO MACHORRO, convocante:MUNICIPIO DE AHUACATLÁN, monto:802923.25, importe_modificado:802923.25}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:608.0}} | {1916617/proyecto_INICIO, 1916617/proyecto_FIN, 1916617/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE210201918930 | Proyecto de inversión | 1153404.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1153404.69, modificado:1153404.69}} | REHABILITACION DE TECHOS FIRMES PARA VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE IXQUIHUACAN, MUNICIPIO DE AHUACATLAN, PUEBLA. - 34852 | 21 | Puebla | 6 | Ahuacatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE AHUACATLAN PUEBLA | 34852 | S | 130 | 110 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2016.0, meta_modificada:2016.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:4, direccion:BARRIO IXQUIHUACÁN (SAN FRANCISCO), 73338 IXQUIHUACÁN (SAN FRANCISCO), AHUACATLÁN PUEBLA ENTRE Y , PARTIENDO DEL PARQUE MUNICIPAL EN DIRECCION A IXQUIHUACAN SAN FRANCISCO A 40 MINUTOS SE LLEGA AL CENTRO DE LA LOCALIDAD Y, lon:-97.88944375, lat:19.99884519}} | 44263 | 44322 | 1153404.69 | 1153404.69 | 1153404.69 | 1153404.69 | 1153404.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CMOP-AHUA-FISM2021/012, contratista:ESMERALDA NETZAHUALCOYOTL LEON, convocante:MUNICIPIO DE AHUACATLÁN, monto:1153404.69, importe_modificado:1153404.69}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2016.0}} | {1918930/proyecto_INICIO, 1918930/proyecto_FIN, 1918930/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE210201922085 | Proyecto de inversión | 256160.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:256160.71, modificado:256160.71}} | REHABILITACION DE ALUMBRADO PÚBLICO EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE LAFRAGUA PRIMERA ETAPA - 44539 | 21 | Puebla | 93 | Lafragua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE LAFRAGUA | 44539 | S | 210 | 190 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:93, localidad:6, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO PUEBLO POCITOS SAN MIGUEL, 75066 POCITOS (SAN MIGUEL), LAFRAGUA PUEBLA ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE HIDALGO, CALLE REFORMA SE REHABLITARÁ EL ALUMBRAS PÚBLICO EN LAS SIGUIENTES LOCALIDADES5 POCITO, lon:-97.2850501, lat:19.2677246}} | 44299 | 44313 | 256160.71 | 256160.71 | 256160.71 | 256160.71 | 256160.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDLFP/DOPM-21016-2021, contratista:JOSE LUIS CARMONA GUTIERREZ, convocante:MUNICIPIO DE LAFRAGUA, monto:256160.71, importe_modificado:256160.71}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:20.0}} | {1922085/proyecto_PROCESO, 1922085/proyecto_FIN, 1922085/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE210201911996 | Proyecto de inversión | 822486.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:822486.96, modificado:822486.96}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE ESPACIOS DE LA VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE EJIDO MUNIXKAN, MUNICIPIO DE JALPAN, PUEBLA. - 18960 | 21 | Puebla | 86 | Jalpan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE JALPAN | 18960 | S | 34 | 26 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:86, localidad:118, direccion:CALLE MUNIXKAN PUEBLO EJIDO MUNIXKAN, 73050 EJIDO MUNIXKAN, JALPAN PUEBLA ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE CENTRAL, CALLE LA ESPERANZA EN LA CARRETERA APAPANTILLAPANTEPEC AL LEGAR A LA DEVIACION LAS CAÑASVISTA HERMOSA A MANO DE, lon:-97.88808623, lat:20.48612739}} | 44256 | 44345 | 822486.96 | 822486.96 | 822486.96 | 822486.96 | 822486.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJP-FISM-20210203, contratista:SAGRARIO RODRIGUEZ BARRIOS, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE JALPAN, monto:822486.96, importe_modificado:822486.96}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:10.0}} | {1911996/proyecto_PROCESO, 1911996/proyecto_FIN, 1911996/proyecto_INICIO, 1911996/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE210201912818 | Proyecto de inversión | 568591.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:568591.95, modificado:568591.95}} | CONSTRUCCIÓN DE ANDADOR PEATONAL PRIMERA ETAPA DE COLONIA LOS GARCÍA LEACAMAN-LOMA, PERTENECIENTE A LA LOCALIDAD DE LEACAMAN DEL MUNICIPIO DE HUEHUETLA, PUEBLA. - 21123 | 21 | Puebla | 72 | Huehuetla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE HUEHUETLA | 21123 | S | 983 | 914 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:558.83, meta_modificada:558.83}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:72, localidad:5, direccion:CAMINO TRAMO CALLE PRINCIPAL A LEACAMAN - COLONIA LOS GARCIA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 000 + 310 PUEBLO LEACAMAN, 73477 LEACAMAN, HUEHUETLA PUEBLA ENTRE CALLE PRINCIPAL A LEACAMAN LOMA Y CALLE LOS GARCIA, LA CONSTRUCCION , lon:-97.64112606, lat:20.09778291}} | 44236 | 44265 | 568591.95 | 568591.95 | 568591.95 | 568591.95 | 568591.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHP-R33-2021-010, contratista:SOLUCIONES EN ARQUITECTURA SEINA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUEHUETLA PUEBLA, monto:568591.95, importe_modificado:568591.95}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:558.83}} | {1912818/proyecto_INICIO, 1912818/proyecto_FIN, 1912818/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE210201916659 | Proyecto de inversión | 569241.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:569241.53, modificado:569241.53}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLE PEATONAL CON CONCRETO HIDRÁULICO EN EL TRAMO DE CALLE JUÁREZ NORTE A CENTRO ECOTURÍSTICO DE KM 0+000 AL 0+369.72 EN LA CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE HUEHUETLA - 29509 | 21 | Puebla | 72 | Huehuetla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE HUEHUETLA | 29509 | S | 939 | 825 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:555.0, meta_modificada:555.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:72, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO CALLE JUAREZ - CENTRO ECOTURISTICO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 369 + undefined PUEBLO HUEHUETLA, 73470 HUEHUETLA, HUEHUETLA PUEBLA ENTRE CALLE JUAREZ Y CALLE LIBRAMIENTO A HUEHUETLA, LA CONSTRUCCION DE CALLE P, lon:-97.6265413, lat:20.10050775}} | 44292 | 44351 | 569241.53 | 569241.53 | 569241.53 | 569241.53 | 569241.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHP-R33-2021-022, contratista:ULISES MONROY ROJAS, convocante:MUNICIPIO DE HUEHUETLA PUEBLA, monto:569241.53, importe_modificado:569241.53}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:555.0}} | {1916659/proyecto_PROCESO, 1916659/proyecto_INICIO, 1916659/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE210201912859 | Proyecto de inversión | 759722.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:759722.51, modificado:759722.51}} | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE A TUXTLA DEL KM 0+000.00 AL 0+208.68 EN LOCALIDAD DE NANACATLAN, MUNICIPIO, ZAPOTITLÁN DE MÉNDEZ, PUEBLA - 21223 | 21 | Puebla | 210 | Zapotitlán de Méndez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | ESTA OBRA SERA ADMINISTRADA POR EL H AYUNTAMIENTO DE ZAPOTITLAN DE MENDEZ PUEBLA | 21223 | S | 650 | 533 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1252.0, meta_modificada:1252.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:210, localidad:2, direccion:CALLE JUAREZ INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO NANACATLÁN, 73440 NANACATLÁN, ZAPOTITLÁN DE MÉNDEZ PUEBLA ENTRE CALLE JUAREZ Y CAMINO NANACATLAN-TUXTLA, SALIDA DE NANACATLAN A TUXTLA EN LA PARTE ORIENTE DE LA LOCALIDAD, lon:-97.67313067, lat:20.00333938}} | 44197 | 44241 | 759722.51 | 759722.51 | 759722.51 | 759722.51 | 759722.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COPZAPM/2020/207, contratista:HOMELAND & POLITHAN CORPORATIVO S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOTITLAN DE MENDEZ, monto:1986344.37, importe_modificado:1986344.37}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1252.0}} | {1912859/proyecto_FIN, 1912859/proyecto_INICIO, 1912859/proyecto_FIN, 1912859/proyecto_PROCESO, 1912859/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:ESTA OBRA ES MULTIANUAL, SE ADMINISTRO CON RECURSO FISM-DF 2020= $1,226,621.86 Y FISM-DF 2021= $759,722.51 AMBOS SUMAN EL MONTO CONTRATADO= $1,986,344.37 , trimestre:2.0, usuario:guadalupesanchezs, fecha:2021-07-06}} | {obs1: {observación:revisar monto del contrato, hacer aclaracion, trimestre:2.0, usuario:adrianavalenciac, fecha:2021-07-12}, obs2: {observación:revisar monto del contrato, hacer aclaracion, trimestre:2.0, usuario:adrianavalenciac, fecha:2021-07-12}, obs3: {observación:revisar monto del contrato, hacer aclaracion, trimestre:2.0, usuario:adrianavalenciac, fecha:2021-07-12}, obs4: {observación:revisar monto del contrato, hacer aclaracion, trimestre:2.0, usuario:adrianavalenciac, fecha:2021-07-12}}
2021 | 2 | PUE210201913612 | Proyecto de inversión | 2417959.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2417959.9, modificado:2417959.9}} | PERFORACION DE POZO PROFUNDO PARA SERVICIOS DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SANTO DOMINGO AYOTLICHA, MUNICIPIO DE TLAPANALÁ, PUEBLA - 23068 | 21 | Puebla | 185 | Tlapanalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TLAPANALA PUEBLA | 23068 | S | 100 | 64 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:185, localidad:2, direccion:PUEBLO SANTO DOMINGO AYOTLICHA, 74545 SANTO DOMINGO AYOTLICHA, TLAPANALÁ PUEBLA ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN UN PREDIO DE SANTO DOMINGO AYOTLICHA, lon:-98.576394, lat:18.726481}} | 44232 | 44321 | 2417959.9 | 2417959.9 | 2417959.9 | 2417959.9 | 2417959.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-TLAP-02/2021, contratista:CONSTRUCTORA LUNDA, S.A. DE C.V., convocante:H.AYUNTAMIENTO DE TLAPANALA, monto:2417959.9, importe_modificado:2417959.9}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}} | {1913612/proyecto_INICIO, 1913612/proyecto_FIN, 1913612/proyecto_PROCESO, 1913612/proyecto_FIN, 1913612/proyecto_INICIO, 1913612/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE210201919023 | Proyecto de inversión | 1529400 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1529400.0, modificado:1529400.0}} | MANTENIMIENTO CON LIMPIEZA DE CUNETAS DE LA CARRETERA EL PARAISO-SAN MIGUEL DEL PROGRESO Y EL PARAISO-ZAPOTITLAN DE MENDEZ EN EL MUNICIPIO DE HUITZILAN DE SERDAN, PUEBLA. - 35097 | 21 | Puebla | 78 | Huitzilan de Serdán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE HUITZILAN DE SERDAN | 35097 | S | 5994 | 13982 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:17.4, meta_modificada:17.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:15, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 73457 TRAMO EL PARAISO - HUITZILAN-SAN MITUEL DEL PROGRESO-LIMITES ZAPOTITL KILÓMETRO 10 + 300 PUEBLO EL PARAÍSO, 73457 EL PARAÍSO, HUITZILAN DE SERDÁN PUEBLA ENTRE Y , CARRETERA INTERSERRANA TR, lon:-97.69379891, lat:19.99274899}} | 44207 | 44295 | 1529400 | 1529400 | 1529400 | 1529400 | 1529400 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:101301, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUITZILAN DE SERDÁN, monto:1529400.0, importe_modificado:1529400.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:17.4}} | {1919023/proyecto_INICIO, 1919023/proyecto_FIN, 1919023/proyecto_PROCESO, 1919023/proyecto_FIN, 1919023/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE210201917556 | Proyecto de inversión | 1601235 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1601235.0, modificado:1601235.0}} | CONSTRUCCION DE 180 CALENTADORES SOLARES PARA EL MEJORAMIENTO DE ESPACIOS EN LA VIVIENDA EN EL MUNICIPIO DE ATEMPAN, PUEBLA. - 31696 | 21 | Puebla | 17 | Atempan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE ATEMPAN PUEBLA | 31696 | S | 90 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:180.0, meta_modificada:180.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE LOCALIDAD DE ATEMPAN BARRIO ATEMPAN, 73940 ATEMPAN, ATEMPAN PUEBLA ENTRE Y , CONSTRUCCION DE 180 CALENTADORES SOLARES PARA EL MEJORAMIENTO DE ESPACIOS EN LA VIVIENDA EN EL MUNICIPIO DE ATEMPAN PUEBLA., lon:-97.45949567, lat:19.83996041}} | 44236 | 44265 | 1601235 | 1601235 | 1601235 | 1601235 | 1601235 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAP-R33/0172021/006, contratista:MARIA DE LOURDES MORALES HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE ATEMPAN, PUEBLA., monto:1601235.0, importe_modificado:1601235.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:180.0}} | {1917556/proyecto_INICIO, 1917556/proyecto_FIN, 1917556/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE210201917562 | Proyecto de inversión | 1614044.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1614044.96, modificado:1614044.96}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE AVENIDA IGNACIO ZARAGOZA DEL KM 0+360.00 AL 0+610.00 (SEGUNDA ETAPA), EN LA LOCALIDAD DE EL CUATRO, MUNICIPIO DE ATEMPAN, PUEBLA. - 31704 | 21 | Puebla | 17 | Atempan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE ATEMPAN PUEBLA | 31704 | S | 80 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:250.0, meta_modificada:250.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:14, direccion:CALLE IGNACIO ZARAGOZA BARRIO EL CUATRO, 73940 EL CUATRO, ATEMPAN PUEBLA ENTRE CALLE IGNACIO ZARAGOZA Y CALLE ANTIGUA VIA, PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE AVENIDA IGNACIO ZARAGOZA DEL KM 0360.00 AL 0610.00 SEGUNDA , lon:-97.45744083, lat:19.78946547}} | 44277 | 44338 | 1614044.96 | 1614044.96 | 1614044.96 | 1614044.96 | 1614044.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAP-R33/0172021/008, contratista:ARQUITECTURA E INGENIERIA LACERTA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ATEMPAN, PUEBLA., monto:1614044.96, importe_modificado:1614044.96}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:250.0}} | {1917562/proyecto_INICIO, 1917562/proyecto_PROCESO, 1917562/proyecto_FIN, 1917562/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE210201922030 | Proyecto de inversión | 1047666.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1047666.63, modificado:1047666.63}} | AMPLIACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE AMOZOC, PUEBLA, LOCALIDAD SAN JACINTO, COLONIA AMPLIACIÓN SAN JACINTO, CALLES; LIBERTAD, GERANIOS, DURAZNAL, PRIV. DURAZNAL, DURAZNO, GUADALUPE, PINO Y ROSAS ENTRE AUTOPISTA MEXICO-VERACRUZ Y VIAS DEL FERROCARRIL - 44459 | 21 | Puebla | 15 | Amozoc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AMOZOC | 44459 | S | 624 | 416 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1314.6, meta_modificada:1314.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:13, direccion:CALLE LIBERTAD GERANIOS DURAZNAL PRIV. DURAZNAL, DURAZNO, GUADALUPE, PINO Y ROSAS COLONIA AMPLIACION SAN JACINTO, 72984 SAN JACINTO, AMOZOC PUEBLA ENTRE CARRETERA AUTOPISTA MEXICO-VERACRUZ Y CALLE FERROCARRIL, SE UBICA EN , lon:-98.0718198, lat:19.05621837}} | 44292 | 44336 | 1047666.63 | 1047666.63 | 1047666.63 | 1047666.63 | 1047666.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAMP-DOP-012/2021, contratista:CONSTRUCCIONES NELA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE AMOZOC DE MOTA, monto:1047666.63, importe_modificado:1047666.63}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1314.6}} | {1922030/proyecto_PROCESO, 1922030/proyecto_FIN, 1922030/proyecto_INICIO, 1922030/proyecto_PROCESO, 1922030/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE210201925128 | Proyecto de inversión | 2567399.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2567399.95, modificado:2567399.95}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON ADOQUIN EN LA CALLE FRANCISCO JAVIER MINA, ENTRE CALLE IGNACIO ZARAGOZA Y CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE MIGUEL HIDALGO ENTRE CALLE FRANCISCO JAVIER MINA Y CALLE PORFIRIO DIAZ, EN LA LOCALIDAD DE SANTA ANA COATEPEC, MUNICIPIO DE HUAQUECHULA, PUEBLA - 50967 | 21 | Puebla | 69 | Huaquechula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE HUAQUECHULA PUEBLA | 50967 | S | 100 | 82 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:2371.28, meta_modificada:2371.28}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:69, localidad:19, direccion:CALLE FRANCISCO JAVIER MINA PUEBLO SANTA ANA COATEPEC, 74376 SANTA ANA COATEPEC, HUAQUECHULA PUEBLA ENTRE CALLE CALLE IGNACIO ZARAGOZA Y CALLE MIGUEL HIDALGO, CALLE PORFIRIO DIAZ SE LLEGARA A LA LOCALIDAD DE SANTA ANA COATEPE, lon:-98.43182046, lat:18.83701009}} | 44246 | 44275 | 2567399.95 | 2567399.95 | 2567399.95 | 2567399.95 | 2567399.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-CI5-FISM04/21, contratista:PROYECTOS Y EDIFICACIONES MYL , S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUAQUECHULA, monto:2567399.95, importe_modificado:2567399.95}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:2371.28}} | {1925128/proyecto_INICIO, 1925128/proyecto_FIN, 1925128/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE210201921313 | Proyecto de inversión | 234737.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:234737.61, modificado:234737.61}} | MANTENIMIENTO DE 1.050 KMS DE CAMINOS RURALES QUE COMUNICAN A LAS LOCALIDADES, TRAMO 2: ATLALPAN - DOS CAMINOS ATLALPAN, EN EL MUNICIPIO DE TLAXCO, PUEBLA - 42023 | 21 | Puebla | 187 | Tlaxco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TLAXCO PUEBLA | 42023 | S | 250 | 258 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:1.05, meta_modificada:1.05}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:187, localidad:5, direccion:CAMINO TRAMO ATLALPAN - DOS CAMINOS ATLALPAN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 50 PUEBLO ATLALPAN, 73068 ATLALPAN, TLAXCO PUEBLA ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN EL CAMINO RURAL INICIO ATLALPAN KM 0000 Y TERMINA EN LA LOCALID, lon:-98.066158, lat:20.38996609}} | 44252 | 44311 | 234737.61 | 234737.61 | 234737.61 | 234737.61 | 234737.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTP-DOP/FISMDF/201-2021, contratista:JUAN MANUEL MÁRQUEZ VARGAS, convocante:MUNICIPIO DE TLAXCO, PUEBLA, monto:1397247.7, importe_modificado:1397247.7}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:1.05}} | {1921313/proyecto_INICIO, 1921313/proyecto_PROCESO, 1921313/proyecto_FIN, 1921313/proyecto_INICIO, 1921313/proyecto_FIN, 1921313/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE210201925225 | Proyecto de inversión | 1801477.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1801477.04, modificado:1801477.04}} | REVESTIMIENTO DE CALLES INTERNAS EN LA LOCALIDAD DE EJIDO DE JALPAN(LA ZONA), PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE JALPAN EN EL ESTADO DE PUEBLA. - 51203 | 21 | Puebla | 86 | Jalpan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE JALPAN | 51203 | S | 407 | 372 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2365.0, meta_modificada:2365.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:86, localidad:12, direccion:CALLE JOSE MARIA MORELOS EJIDO EJIDO DE JALPANLA ZONA, 73056 EJIDO DE JALPAN (LA ZONA), JALPAN PUEBLA ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE 16 DE SEPTIEMBRE EN LA LOCALIDAD DE EJIDO JALPAN PASANDO LA LOCALID, lon:-97.91109152, lat:20.46055917}} | 44305 | 44394 | 1801477.04 | 1801477.04 | 1801477.04 | 1801477.04 | 1801477.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJP-FISM-20210212, contratista:NORBERTO LICONA PAREDES, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE JALPAN, monto:1801477.04, importe_modificado:1801477.04}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2365.0}} | {1925225/proyecto_INICIO, 1925225/proyecto_PROCESO, 1925225/proyecto_INICIO, 1925225/proyecto_FIN, 1925225/proyecto_PROCESO, 1925225/proyecto_FIN, 1925225/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE210201921364 | Proyecto de inversión | 64648.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:64648.54, modificado:64648.54}} | AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN CALLE 2 SUR ENTRE AVENIDA AYUNTAMIENTO Y CALLE 3 ORIENTE. - 42184 | 21 | Puebla | 119 | San Andrés Cholula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD DELEGACIÓN PUEBLA | 42184 | S | 14 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:50.0, meta_modificada:50.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:119, localidad:9, direccion:CALLE CALLE 2 SUR. PUEBLO JUNTA AUXILIAR DE SAN LUIS TEHUILOYOCAN., 72830 SAN LUIS TEHUILOYOCAN, SAN ANDRÉS CHOLULA PUEBLA ENTRE AVENIDA AVENIDA AYUNTAMIENTO. Y CALLE CALLE 3 ORIENTE., CALLE CALLE 2 NORTE. LA OBRA SE REALIZA , lon:-98.33728628, lat:19.03763643}} | 44237 | 44265 | 64648.54 | 64648.54 | 64648.54 | 64648.54 | 64648.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OFICIO-1248/2020, contratista:COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, convocante:MUNICIPIO DE SAN ANDRES CHOLULA, monto:64648.54, importe_modificado:64648.54}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:50.0}} | {1921364/proyecto_INICIO, 1921364/proyecto_PROCESO, 1921364/proyecto_FIN, 1921364/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE210201917489 | Proyecto de inversión | 1298808.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1298808.6, modificado:1298808.6}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE DIVISIÓN DEL NORTE DEL KM 0+200.00 AL KM 0+400.00, LOCALIDAD DE TACOPAN, MUNICIPIO DE ATEMPAN, PUEBLA. - 31597 | 21 | Puebla | 17 | Atempan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE ATEMPAN PUEBLA | 31597 | S | 130 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:200.0, meta_modificada:200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:8, direccion:CALLE DIVISION DEL NORTE BARRIO TACOPAN, 73940 TACOPAN, ATEMPAN PUEBLA ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE JUAREZ, CALLE NETZAHUALCOYOTL LA CALLE SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CALLE DIVISIÓN DEL NORTE EL LA LOCALIDAD DE TACOPAN ATEMPA, lon:-97.44340134, lat:19.83814845}} | 44247 | 44291 | 1298808.6 | 1298808.6 | 1298808.6 | 1298808.6 | 1298808.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAP-R33/0172021/001, contratista:ARQUITECTURA E INGENIERIA LACERTA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ATEMPAN, PUEBLA., monto:1298808.6, importe_modificado:1298808.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:200.0}} | {1917489/proyecto_INICIO, 1917489/proyecto_PROCESO, 1917489/proyecto_FIN, 1917489/proyecto_INICIO, 1917489/proyecto_PROCESO, 1917489/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE210201918186 | Proyecto de inversión | 196026.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:196026.18, modificado:196026.18}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO DE LA CALLE SANTA MARIA, UBICADA EN LA COLONIA GUADALUPE, HUAUCHINANGO, PUE. - 33005 | 21 | Puebla | 71 | Huauchinango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE HUAUCHINANGO PUEBLA | 33005 | S | 33 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:169.66, meta_modificada:169.66}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:1, direccion:CALLE SANTA MARIA COLONIA GUADALUPE, 73173 HUAUCHINANGO, HUAUCHINANGO PUEBLA ENTRE CALLE GUAYABO Y CALLE STA INES AGUACATE, CALLE 5 DE OCUBRE SE UBICA A 50 MTS. DE CAMINO ACCESO A OCPACO, lon:-98.04060617, lat:20.16557363}} | 44224 | 44263 | 196026.18 | 196026.18 | 196026.18 | 196026.18 | 196026.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHOP-21004/2021, contratista:MAC URBANIZADORA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUAUCHINANGO PUEBLA, monto:196026.18, importe_modificado:196026.18}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:169.66}} | {1918186/proyecto_PROCESO, 1918186/proyecto_INICIO, 1918186/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:corregir meta, trimestre:2.0, usuario:blancalramirezte, fecha:2021-07-13}, obs2: {observación:corregir meta, trimestre:2.0, usuario:blancalramirezte, fecha:2021-07-13}, obs3: {observación:corregir meta, trimestre:2.0, usuario:blancalramirezte, fecha:2021-07-13}, obs4: {observación:corregir meta, trimestre:2.0, usuario:blancalramirezte, fecha:2021-07-13}}
2021 | 2 | PUE210201920565 | Proyecto de inversión | 499470.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:499470.69, modificado:499470.69}} | CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE ACALMAN EN EL MUNICIPIO DE TLAXCO, PUEBLA - 39622 | 21 | Puebla | 187 | Tlaxco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TLAXCO PUEBLA | 39622 | S | 115 | 112 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:54.0, meta_modificada:54.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:187, localidad:2, direccion:CALLE SIN NOMNRE PUEBLO ACALMAN, 73060 ACALMAN, TLAXCO PUEBLA ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN 54 DIFERENTES VIVIENDAS QUE SE LOCALIZAN EN CALLES ANDADORES Y VEREDAS SIN NOMBRE DE LA LOCALIDAD DE ACALMAN, lon:-98.05964221, lat:20.42167181}} | 44250 | 44259 | 499470.69 | 499470.69 | 499470.69 | 499470.69 | 499470.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTP-DOP/FISMDF/202-2021, contratista:OSCAR BALDERAS FRAILE, convocante:MUNICIPIO DE TLAXCO, PUEBLA, monto:1109934.86, importe_modificado:1109934.86}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:54.0}} | {1920565/proyecto_FIN, 1920565/proyecto_INICIO, 1920565/proyecto_PROCESO, 1920565/proyecto_INICIO, 1920565/proyecto_FIN, 1920565/proyecto_INICIO, 1920565/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE210201922198 | Proyecto de inversión | 480965.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:480965.61, modificado:480965.61}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN EL CAMINO CRUZTITLAN-TOCHAPA EN LA LOCALIDAD DE COALTEPEC, DEL MUNICIPIO DE AHUACATLAN, PUEBLA. - 44784 | 21 | Puebla | 6 | Ahuacatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE AHUACATLAN PUEBLA | 44784 | S | 791 | 647 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:400.0, meta_modificada:400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:2, direccion:CAMINO TRAMO AHUACATLAN - CRUZTITLAN MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 2 + 510 BARRIO CRUZTITLAN, 73330 COALTEPEC (SAN JERÓNIMO), AHUACATLÁN PUEBLA ENTRE ANDADOR PRINCIPAL CRUZTITLAN Y , PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE A, lon:-97.87177778, lat:20.00870176}} | 44258 | 44302 | 480965.61 | 480965.61 | 480965.61 | 480965.61 | 480965.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CMOP-AHUA-FISM2021/014, contratista:JUSTINO LÓPEZ GIL, convocante:MUNICIPIO DE AHUACATLÁN, monto:480965.61, importe_modificado:480965.61}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:400.0}} | {1922198/proyecto_INICIO, 1922198/proyecto_FIN, 1922198/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE210201924499 | Proyecto de inversión | 1075146.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1075146.51, modificado:1075146.51}} | REVESTIMIENTO DEL CAMINO PRINCIPAL DE ACCESO A LA LOCALIDAD DE BENITO JUAREZ TRAMO AGUA LINDA-BENITO JUAREZ DE 2.40 KM DE LONGITUD TOTAL, EN LA LOCALIDAD DE BENITO JUAREZ, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE JALPAN EN EL ESTADO PUEBLA. - 49241 | 21 | Puebla | 86 | Jalpan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE JALPAN | 49241 | S | 190 | 162 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2400.0, meta_modificada:2400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:86, localidad:33, direccion:CAMINO TRAMO AGUA LINDA - BENITO JUAREZ MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 400 PUEBLO , 00000 BENITO JUÁREZ, JALPAN PUEBLA ENTRE Y , PASANDO LA LOCALIDAD DE AGUA LINDA AL TERMINAR EL PAVIMENTO POR DONDE ESTA LA PRIMARIA D, lon:-97.84824105, lat:20.45170825}} | 44305 | 44394 | 1075146.51 | 1075146.51 | 1075146.51 | 1075146.51 | 1075146.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJP-FISM-20210209, contratista:AYROSA S. A. DE C. V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE JALPAN, monto:1075146.51, importe_modificado:1075146.51}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2400.0}} | {1924499/proyecto_INICIO, 1924499/proyecto_PROCESO, 1924499/proyecto_INICIO, 1924499/proyecto_PROCESO, 1924499/proyecto_INICIO, 1924499/proyecto_FIN, 1924499/proyecto_PROCESO, 1924499/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE210201926014 | Proyecto de inversión | 1479053.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1479053.26, modificado:1479053.26}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON ADOQUIN EN LA CALLE COLON ENTRE CALLEJON DE LAS FLORES Y CAMINO HACIA EL PARAPETO, EN LA LOCALIDAD DE MORELOS MATLALA, MUNICIPIO DE HUAQUECHULA, PUEBLA - 53151 | 21 | Puebla | 69 | Huaquechula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE HUAQUECHULA PUEBLA | 53151 | S | 25 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1410.03, meta_modificada:1410.03}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:69, localidad:10, direccion:CALLE COLON RANCHERIA MORELOS, 74379 MORELOS MATLALA, HUAQUECHULA PUEBLA ENTRE CALLEJON DE LAS FLORES Y CAMINO HACIA EL PARAPETO, SE INGRESA POR CALLE INDEPENENCIA HACIA MAN IZQUIERDA DERECHO PASANDO CALLE DE LAS NINFAS HAS, lon:-98.59497683, lat:18.69438627}} | 44246 | 44275 | 1479053.26 | 1479053.26 | 1479053.26 | 1479053.26 | 1479053.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-CI5-FISM09/21, contratista:CONSORCIO JOPMA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUAQUECHULA, monto:1479053.26, importe_modificado:1479053.26}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1410.03}} | {1926014/proyecto_FIN, 1926014/proyecto_PROCESO, 1926014/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE210201917527 | Proyecto de inversión | 1042512.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1042512.51, modificado:1042512.51}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE PRIVADA LOS NOGALES DEL KM 0+000.00 AL KM 0+160.00 EN LA LOCALIDAD DE TEZHUATEPEC, MUNICIPIO DE ATEMPAN, PUEBLA. - 31661 | 21 | Puebla | 17 | Atempan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE ATEMPAN PUEBLA | 31661 | S | 60 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:160.0, meta_modificada:160.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:9, direccion:PRIVADA LOS NOGALES BARRIO TEZHUATEPEC, 73940 TEZHUATEPEC, ATEMPAN PUEBLA ENTRE CALLE ALVARADO Y CALLE IGNACIO ZARAGOZA, CALLE MIRAMONTES PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE PRIVADA LOS NOGALES EN LA LOCALIDAD DE TEZHUAT, lon:-97.45932542, lat:19.80888837}} | 44247 | 44291 | 1042512.51 | 1042512.51 | 1042512.51 | 1042512.51 | 1042512.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAP-R33/0172021/003, contratista:ARQUITECTURA E INGENIERIA LACERTA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ATEMPAN, PUEBLA., monto:1042512.51, importe_modificado:1042512.51}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:160.0}} | {1917527/proyecto_INICIO, 1917527/proyecto_FIN, 1917527/proyecto_PROCESO, 1917527/proyecto_FIN, 1917527/proyecto_INICIO, 1917527/proyecto_FIN, 1917527/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE210201917540 | Proyecto de inversión | 2464999.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2464999.38, modificado:2464999.38}} | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LAS CALLES 15 DE SEPTIEMBRE Y EL MIRADOR DEL KM 0+000.00 AL 0+350.00 EN LA LOCALIDAD DE CALA SUR, MUNICIPIO DE ATEMPAN, PUEBLA. - 31680 | 21 | Puebla | 17 | Atempan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE ATEMPAN PUEBLA | 31680 | S | 170 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:350.0, meta_modificada:350.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:4, direccion:CALLE 15 DE SEPTIEMBRE Y EL MIRADOR BARRIO CALA SUR, 73940 CALA SUR, ATEMPAN PUEBLA ENTRE CALLE 15 DE SEPTIEMBRE Y CALLE EL MIRADOR, CALLE MORELOS PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LAS CALLES 15 DE SEPTIEMBRE Y EL MIRA, lon:-97.41076729, lat:19.83456225}} | 44247 | 44291 | 2464999.38 | 2464999.38 | 2464999.38 | 2464999.38 | 2464999.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAP-R33/0172021/004, contratista:CONSTRUCCIONES TEZ CONS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ATEMPAN, PUEBLA., monto:2464999.38, importe_modificado:2464999.38}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:350.0}} | {1917540/proyecto_INICIO, 1917540/proyecto_PROCESO, 1917540/proyecto_INICIO, 1917540/proyecto_FIN, 1917540/proyecto_INICIO, 1917540/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE210201917550 | Proyecto de inversión | 214315.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:214315.25, modificado:214315.25}} | AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN PRIVADA 5 DE MAYO EN LA LOCALIDAD DE ATEMPAN, MUNICIPIO DE ATEMPAN, PUEBLA - 31689 | 21 | Puebla | 17 | Atempan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE ATEMPAN PUEBLA | 31689 | S | 70 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:213.0, meta_modificada:213.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:PRIVADA 5 DE MAYO BARRIO ATEMPAN, 73940 ATEMPAN, ATEMPAN PUEBLA ENTRE CALLE 7 PONIENTE Y CALLE 9 PONIENTE, CALLE 7 SUR AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN PRIVADA 5 DE MAYO EN LA LOCALIDAD DE ATEMPAN MUNICIPIO DE ATEMPA, lon:-97.46240514, lat:19.8377055}} | 44249 | 44278 | 214315.25 | 214315.25 | 214315.25 | 214315.25 | 214315.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAP-R33/0172021/005, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES ELECTRICAS DOMINGUEZ S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ATEMPAN, PUEBLA., monto:214315.25, importe_modificado:214315.25}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:213.0}} | {1917550/proyecto_PROCESO, 1917550/proyecto_INICIO, 1917550/proyecto_FIN, 1917550/proyecto_INICIO, 1917550/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE210201921468 | Proyecto de inversión | 740290.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:740290.45, modificado:739257.66}} | REHABILITACIÓN DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARÍA TONANTZINTLA DEL MUNICIPIO DE SAN ANDRÉS CHOLULA, PUEBLA. - 42630 | 21 | Puebla | 119 | San Andrés Cholula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DE SAN ANDRÉS CHOLULA | 42630 | S | 75 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:119, localidad:1, direccion:CALLE CALLE ADOLFO LÓPEZ MATEOS. PUEBLO SANTA MARÍA TONANTZINTLA, 72840 SAN ANDRÉS CHOLULA, SAN ANDRÉS CHOLULA PUEBLA ENTRE CALLE CALLE ANNIE J. CANON. Y PRIVADA PRIVADA REVOLUCIÓN., AVENIDA AVENIDA MIGUEL HIDALGO. LA OBRA SE, lon:-98.31633868, lat:19.02954259}} | 44295 | 44324 | 739257.66 | 739257.66 | 739257.66 | 739257.66 | 739257.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-INV3-21303-1, contratista:CONINMA CONSTRUCCIONES INGENIERIA Y MAQUINARIA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN ANDRES CHOLULA, monto:739257.66, importe_modificado:739257.66}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}} | {1921468/proyecto_INICIO, 1921468/proyecto_PROCESO, 1921468/proyecto_FIN, 1921468/proyecto_PROCESO, 1921468/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE210201923801 | Proyecto de inversión | 325640.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:325640.2, modificado:325640.2}} | CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO PARA AGUA POTABLE - 47882 | 21 | Puebla | 43 | Cuetzalan del Progreso | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CUETZALAN DEL PROGRESO | 47882 | S | 1528 | 1411 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:27, direccion:PUEBLO TZINACAPAN, 73566 TZINACAPAN, CUETZALAN DEL PROGRESO PUEBLA ENTRE CALLE VICENTE FOX Y CALLE LOS ANGELES, LA OBRA SE UBICA EN UN TERRENO DENTRO DE LA LOCALIDAD A UN COSTADO DE LA CALLE PRINCIPAL VICENTE FOX Y CALLE LO, lon:-97.53688895, lat:20.0396764}} | 44233 | 44292 | 325640.2 | 325640.2 | 325640.2 | 325640.2 | 325640.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCP/R33/021-043/193, contratista:INGENIERIA Y EDIFICACION NORORIENTAL S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CUETZALAN DEL PROGRESO PUEBLA, monto:325640.2, importe_modificado:325640.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:20.0}} | {1923801/proyecto_INICIO, 1923801/proyecto_PROCESO, 1923801/proyecto_FIN, 1923801/proyecto_PROCESO, 1923801/proyecto_FIN, 1923801/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE210201924546 | Acción | 275716.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:275716.7, modificado:273966.7}} | 33903 SERVICIOS INTEGRALES - 49456 | 21 | Puebla | 82 | Ixcaquixtla |  | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE IXCAQUIXTLA PUEBLA | 49456 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:14.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:82, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.832348, lat:18.460096}} | 44263 | 44316 | 273966.7 | 273966.7 | 273966.7 | 273966.7 | 273966.7 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CAASPIXC/CONT-R-33/ADJ-DIR/2021-01, contratista:Mireida Cruz Martinez, convocante:MUNICIPIO DE IXCAQUIXTLA, PUEBLA, monto:275716.7, importe_modificado:273966.7}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:14.0}} | {1924546/proyecto_INICIO, 1924546/proyecto_FIN, 1924546/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación: FOLIO RECHAZADO CAPTURAR LA CANTIDAD DE METAS REAL EJECUTADO, DE ACUERDO AL TIPO DE ACCIÓN, NÚMERO DE EXPEDIENTES Y FOTOS ., trimestre:2.0, usuario:virgniajarzatees, fecha:2021-07-07}, obs2: {observación: FOLIO RECHAZADO CAPTURAR LA CANTIDAD DE METAS REAL EJECUTADO, DE ACUERDO AL TIPO DE ACCIÓN, NÚMERO DE EXPEDIENTES Y FOTOS ., trimestre:2.0, usuario:virgniajarzatees, fecha:2021-07-07}, obs3: {observación: FOLIO RECHAZADO CAPTURAR LA CANTIDAD DE METAS REAL EJECUTADO, DE ACUERDO AL TIPO DE ACCIÓN, NÚMERO DE EXPEDIENTES Y FOTOS ., trimestre:2.0, usuario:virgniajarzatees, fecha:2021-07-07}, obs4: {observación: FOLIO RECHAZADO CAPTURAR LA CANTIDAD DE METAS REAL EJECUTADO, DE ACUERDO AL TIPO DE ACCIÓN, NÚMERO DE EXPEDIENTES Y FOTOS ., trimestre:2.0, usuario:virgniajarzatees, fecha:2021-07-07}, obs5: {observación: FOLIO RECHAZADO CAPTURAR LA CANTIDAD DE METAS REAL EJECUTADO, DE ACUERDO AL TIPO DE ACCIÓN, NÚMERO DE EXPEDIENTES, FOTOS Y AVANCE FISICO INCORRECTO., trimestre:2.0, usuario:virgniajarzatees, fecha:2021-07-07}, obs6: {observación: FOLIO RECHAZADO CAPTURAR LA CANTIDAD DE METAS REAL EJECUTADO, DE ACUERDO AL TIPO DE ACCIÓN, NÚMERO DE EXPEDIENTES, FOTOS Y AVANCE FISICO INCORRECTO., trimestre:2.0, usuario:virgniajarzatees, fecha:2021-07-07}, obs7: {observación: FOLIO RECHAZADO CAPTURAR LA CANTIDAD DE METAS REAL EJECUTADO, DE ACUERDO AL TIPO DE ACCIÓN, NÚMERO DE EXPEDIENTES, FOTOS Y AVANCE FISICO INCORRECTO., trimestre:2.0, usuario:virgniajarzatees, fecha:2021-07-07}, obs8: {observación: FOLIO RECHAZADO CAPTURAR LA CANTIDAD DE METAS REAL EJECUTADO, DE ACUERDO AL TIPO DE ACCIÓN, NÚMERO DE EXPEDIENTES, FOTOS Y AVANCE FISICO INCORRECTO., trimestre:2.0, usuario:virgniajarzatees, fecha:2021-07-07}}
2021 | 2 | PUE210201925330 | Proyecto de inversión | 1556908.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1556908.67, modificado:1555780.56}} | CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINAMIENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ ENTRE CALLE OTILIO MONTAÑO Y CALLE EMILIANO ZAPATA; EN LA JUNTA AUXILIAR DE MAGDALENA CUAYUCATEPEC, DEL MUNICIPIO DE TEHUACÁN, PUEBLA. - 51472 | 21 | Puebla | 156 | Tehuacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE TEHUACÁN PUEBLA | 51472 | S | 260 | 240 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1646.6, meta_modificada:1646.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:156, localidad:9, direccion:CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ COLONIA MAGDALENA CUAYUCATEPEC, 75853 MAGDALENA CUAYUCATEPEC, TEHUACÁN PUEBLA ENTRE CALLE OTILIO MONTAÑO Y CALLE EMILIANO ZAPATA, LA CALLE A INTERVENIR SE ENCUENTRA UBICADA ENTRE LAS CALLES O, lon:-97.48135505, lat:18.5531109}} | 44306 | 44336 | 1555780.56 | 1555780.56 | 1555780.56 | 1555780.56 | 1555780.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMTH-COPSRMT-I5FISM-21011-JUR010/2021, contratista:CESAR COELLO MIRANDA, convocante:MUNICIPIO DE TEHUACÁN PUEBLA, monto:1555780.56, importe_modificado:1555780.56}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1646.6}} | {1925330/proyecto_INICIO, 1925330/proyecto_PROCESO, 1925330/proyecto_INICIO, 1925330/proyecto_FIN, 1925330/proyecto_PROCESO, 1925330/proyecto_FIN, 1925330/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE210201917560 | Proyecto de inversión | 1693285.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1693285.91, modificado:1693285.91}} | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE MIRAMONTES DEL KM 0+000.00 AL 0+250.00 EN LA LOCALIDAD DE TEZOMPAN, MUNICIPIO DE ATEMPAN, PUEBLA. - 31699 | 21 | Puebla | 17 | Atempan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE ATEMPAN PUEBLA | 31699 | S | 70 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:250.0, meta_modificada:250.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:10, direccion:CALLE MIRAMONTES BARRIO TEZOMPAN, 73940 TEZOMPAN, ATEMPAN PUEBLA ENTRE CALLE MIRAMONTES Y CALLE 5 DE MAYO, CALLE MORELOS PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE MIRAMONTES EN LA LOCALIDAD DE TEZOMPAN MUNICIPIO DE ATEMP, lon:-97.44519191, lat:19.78682229}} | 44249 | 44308 | 1693285.91 | 1693285.91 | 1693285.91 | 1693285.91 | 1693285.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAP-R33/0172021/007, contratista:ARQUITECTURA E INGENIERIA LACERTA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ATEMPAN, PUEBLA., monto:1693285.91, importe_modificado:1693285.91}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:250.0}} | {1917560/proyecto_FIN, 1917560/proyecto_INICIO, 1917560/proyecto_PROCESO, 1917560/proyecto_INICIO, 1917560/proyecto_PROCESO, 1917560/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE210201917564 | Proyecto de inversión | 1256553.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1256553.9, modificado:1256553.9}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE AVENIDA IGNACIO ZARAGOZA DEL KM 0+610.00 AL 0+810.00 (TERCERA ETAPA), EN LA LOCALIDAD DE EL CUATRO, MUNICIPIO DE ATEMPAN, PUEBLA. - 31710 | 21 | Puebla | 17 | Atempan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE ATEMPAN PUEBLA | 31710 | S | 80 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:200.0, meta_modificada:200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:14, direccion:CALLE IGNACIO ZARAGOZA BARRIO EL CUATRO, 73940 EL CUATRO, ATEMPAN PUEBLA ENTRE CALLE IGNACIO ZARAGOZA Y CALLE ANTIGUA VIA, PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE AVENIDA IGNACIO ZARAGOZA DEL KM 0610.00 AL 0810.00 TERCERA , lon:-97.45763395, lat:19.78762813}} | 44277 | 44338 | 1256553.9 | 1256553.9 | 1256553.9 | 1256553.9 | 1256553.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAP-R33/0172021/009, contratista:ARQUITECTURA E INGENIERIA LACERTA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ATEMPAN, PUEBLA., monto:1256553.9, importe_modificado:1256553.9}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:200.0}} | {1917564/proyecto_INICIO, 1917564/proyecto_PROCESO, 1917564/proyecto_FIN, 1917564/proyecto_PROCESO, 1917564/proyecto_FIN, 1917564/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE210201920692 | Proyecto de inversión | 2588040.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2588040.32, modificado:2588040.32}} | ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE GALEANA ENTRE CARMEN SERDAN Y MORELOS EN LA LOCALIDAD DE ESCAPE DE LAGUNILLAS MUNICIPIO DE CHIETLA, PUEBLA - 40031 | 21 | Puebla | 51 | Chietla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CHIETLA | 40031 | S | 250 | 250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:2538.0, meta_modificada:2538.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:12, direccion:CALLE GALENA INTERIOR SN COLONIA ESCAPE DE LAGUNILLAS, 74587 ESCAPE DE LAGUNILLAS, CHIETLA PUEBLA ENTRE CALLE CARMEN SERDAN Y CALLE MORELOS, CALLE NIÑO ARTILLERO EN LA CARRETERA IZUCAR DE MATAMOROSBARRANCA DEL MUERTO A LA AL, lon:-98.65486273, lat:18.48573356}} | 44270 | 44302 | 2588040.32 | 2588040.32 | 2588040.32 | 2588040.32 | 2588040.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CMOPCHIE-FISM-06/2021, contratista:MOGUL KHAN MATERIALES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHIETLA, PUE, monto:2588040.32, importe_modificado:2588040.32}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:2538.0}} | {1920692/proyecto_INICIO, 1920692/proyecto_FIN, 1920692/proyecto_PROCESO, 1920692/proyecto_FIN, 1920692/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE210201923853 | Proyecto de inversión | 1118330.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1118330.32, modificado:1118330.32}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CAMINO A XOCOTA DEL KM 0+167.00 AL 0+329.00 - 47948 | 21 | Puebla | 43 | Cuetzalan del Progreso | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CUETZALAN DEL PROGRESO | 47948 | S | 126 | 125 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:810.0, meta_modificada:810.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:155, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA OTRO, 73566 XOCOTA, CUETZALAN DEL PROGRESO PUEBLA ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN EL CAMINO DE ACCESO PRINCIPAL A LA LOCALIDAD EN EL TRAMO COMPRENDIDO DEL KM 0167.00 AL 0329.00 NO SE TIENEN VIALI, lon:-97.52388522, lat:20.06969949}} | 44240 | 44329 | 1118330.32 | 1118330.32 | 1118330.32 | 1118330.32 | 1118330.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCP/R33/021-043/210, contratista:MIRHAM, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CUETZALAN DEL PROGRESO PUEBLA, monto:1118330.32, importe_modificado:1118330.32}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:810.0}} | {1923853/proyecto_INICIO, 1923853/proyecto_PROCESO, 1923853/proyecto_FIN, 1923853/proyecto_PROCESO, 1923853/proyecto_FIN, 1923853/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE210201920743 | Proyecto de inversión | 1654905.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1654905.95, modificado:1654905.95}} | ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE EL MIRADOR ENTRE CARRETERA A CHIETLA Y CALLE MORELOS EN LA LOCALIDAD DE VIBORILLAS DE HIDALGO, MUNICIPIO DE CHIETLA, PUEBLA - 40165 | 21 | Puebla | 51 | Chietla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CHIETLA | 40165 | S | 100 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:2569.0, meta_modificada:2569.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:29, direccion:CALLE EL MIRADOR INTERIOR SN COLONIA VIBORILLAS DE HIDALGO, 74584 VIBORILLAS DE HIDALGO, CHIETLA PUEBLA ENTRE CALLE MORELOS Y CARRETERA CHIETLA-TLANCULPICAN, EN LA CARRETERA CHIETLATLACUALPICAN SE ENCUENTRA LA DESVIACIÓN A , lon:-98.58075239, lat:18.49812094}} | 44267 | 44298 | 1654905.95 | 1654905.95 | 1654905.95 | 1654905.95 | 1654905.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CMOPCHIE-FISM-01/2021, contratista:CAMINOS Y SENDEROS NORTROM S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHIETLA, PUE, monto:1654905.95, importe_modificado:1654905.95}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:2569.0}} | {1920743/proyecto_INICIO, 1920743/proyecto_PROCESO, 1920743/proyecto_FIN, 1920743/proyecto_PROCESO, 1920743/proyecto_FIN, 1920743/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE210201922339 | Proyecto de inversión | 439912.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:439912.48, modificado:439912.48}} | CONSTRUCCIÓN DE UN COMEDOR ESCOLAR EN ESTRUCTURA REGIONAL C EN LA TELESECUNDARIA ¿IGNACIO ZARAGOZA¿ C.C.T. 21DTV0307Z, SEGUNDA ETAPA. - 45184 | 21 | Puebla | 167 | Tepetzintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TEPETZINTLA PUEBLA | 45184 | S | 34 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:137.28, meta_modificada:137.28}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:167, localidad:3, direccion:CALLE IGNACIO ZARAGOZA PUEBLO CHICOMETEPEC, 73343 CHICOMETEPEC (SAN SIMÓN), TEPETZINTLA PUEBLA ENTRE CALLE 5 DE MALLO Y CAMINO A CAXTLAPANALOYAN, EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA IGNACIO ZARAGOZA C.C.T. 21DTV0307Z DE LA LOCALID, lon:-97.82334137, lat:19.96535515}} | 44214 | 44259 | 439912.48 | 439912.48 | 439912.48 | 439912.48 | 439912.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CON/TEPE2021/32104, contratista:CONSTRUCTORA TOXMOR, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TEPETZINTLA, PUEBLA., monto:439912.48, importe_modificado:439912.48}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:137.28}} | {1922339/proyecto_INICIO, 1922339/proyecto_PROCESO, 1922339/proyecto_FIN, 1922339/proyecto_INICIO, 1922339/proyecto_FIN, 1922339/proyecto_PROCESO, 1922339/proyecto_FIN, 1922339/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE210201923190 | Proyecto de inversión | 791838.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:791838.2, modificado:791838.2}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHOS FIRMES A BASE DE LOSA MACIZA DE CONCRETO ARMADO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE CUAXTLA, EN EL MUNICIPIO DE TLAXCO, PUEBLA - 47054 | 21 | Puebla | 187 | Tlaxco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TLAXCO PUEBLA | 47054 | S | 33 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:665.5, meta_modificada:665.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:187, localidad:9, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO PUEBLO CUAXTLA, 73069 CUAXTLA, TLAXCO PUEBLA ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE VICENTE GUERRERO, CALLE MARIANO MATAMOROS LA OBRA SE UBICA EN 15 VIVIENDAS DIFERENTES QUE SE LOCALIZAN EN LA CALLE MIGUEL HID, lon:-98.0717882, lat:20.37324691}} | 44262 | 44351 | 791838.2 | 791838.2 | 791838.2 | 791838.2 | 791838.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTP-DOP/FISMDF/204-2021, contratista:OSCAR BALDERAS FRAILE, convocante:MUNICIPIO DE TLAXCO, PUEBLA, monto:2498068.06, importe_modificado:2498068.06}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:665.5}} | {1923190/proyecto_INICIO, 1923190/proyecto_FIN, 1923190/proyecto_INICIO, 1923190/proyecto_FIN, 1923190/proyecto_PROCESO, 1923190/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:corregir meta, trimestre:2.0, usuario:blancalramirezte, fecha:2021-07-14}, obs2: {observación:corregir meta, trimestre:2.0, usuario:blancalramirezte, fecha:2021-07-14}, obs3: {observación:corregir meta, trimestre:2.0, usuario:blancalramirezte, fecha:2021-07-14}, obs4: {observación:corregir meta, trimestre:2.0, usuario:blancalramirezte, fecha:2021-07-14}}
2021 | 2 | PUE210201922355 | Proyecto de inversión | 92494.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:92494.57, modificado:92494.57}} | CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE DOS CAMINOS ATLALPAN EN EL MUNICIPIO DE TLAXCO, PUEBLA - 45214 | 21 | Puebla | 187 | Tlaxco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TLAXCO PUEBLA | 45214 | S | 21 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:187, localidad:19, direccion:CAMINO TRAMO ATLALPAN - DOS CAMINOS ATLALPAN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 050 + undefined RANCHERIA DOS CAMINOS ATLALPAN, 00000 DOS CAMINOS ATLALPAN, TLAXCO PUEBLA ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN DIFERENTES VIVIENDAS LOCAL, lon:-98.07019478, lat:20.40123077}} | 44250 | 44259 | 92494.57 | 92494.57 | 92494.57 | 92494.57 | 92494.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTP-DOP/FISMDF/202-2021, contratista:OSCAR BALDERAS FRAILE, convocante:MUNICIPIO DE TLAXCO, PUEBLA, monto:1109934.86, importe_modificado:1109934.86}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:10.0}} | {1922355/proyecto_INICIO, 1922355/proyecto_PROCESO, 1922355/proyecto_FIN, 1922355/proyecto_PROCESO, 1922355/proyecto_FIN, 1922355/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE210201923245 | Proyecto de inversión | 587177.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:587177.37, modificado:587177.37}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE FERNÁNDO DE ALVA, ENTRE CARRETERA ZACAPOAXTLA-XOCHIAPULCO Y PREESCOLAR FERNANDO DE ALVA IXTLIXOCHITL, EN LA LOCALIDAD DE XALTICPAC DEL MUNICIPIO DE ZACAPOAXTLA, PUEBLA. - 47119 | 21 | Puebla | 207 | Zacapoaxtla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE ZACAPOAXTLA PUEBLA | 47119 | S | 647 | 567 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:617.34, meta_modificada:617.34}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:207, localidad:23, direccion:CALLE FERNANDO DE ALVA PUEBLO XALTIPAC, 73689 XALTICPAC, ZACAPOAXTLA PUEBLA ENTRE CARRETERA ZACAPOAXTLA-XOCHIAPULCO Y PROLONGACION FERNANDO DE ALVA, LA CALLE CONDUCE AL PREESCOLAR FERNANDO DE ALVA IXTLILXOCHITL, lon:-97.6010947, lat:19.84410942}} | 44277 | 44336 | 587177.37 | 587177.37 | 587177.37 | 587177.37 | 587177.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-MZAC/R33-21011/2021, contratista:H&M CONSTRUCTORA DE LA SIERRA S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE ZACAPOAXTLA, monto:587177.37, importe_modificado:587177.37}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:617.34}} | {1923245/proyecto_PROCESO, 1923245/proyecto_INICIO, 1923245/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:montos correctos, trimestre:2.0, usuario:diegocabrerac, fecha:2021-07-09}} | {obs1: {observación:VERIFICAR MONTOS , trimestre:2.0, usuario:albacmendeza, fecha:2021-07-08}, obs2: {observación:VERIFICAR MONTOS , trimestre:2.0, usuario:albacmendeza, fecha:2021-07-08}, obs3: {observación:VERIFICAR MONTOS , trimestre:2.0, usuario:albacmendeza, fecha:2021-07-08}, obs4: {observación:VERIFICAR MONTOS , trimestre:2.0, usuario:albacmendeza, fecha:2021-07-08}}
2021 | 2 | PUE210201916982 | Proyecto de inversión | 1550414.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1550414.54, modificado:1550414.54}} | CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL, EN EL PREESCOLAR DIEGO RIVERA C.C.T. 21DJN2316E EN EL BARRIO DE GUADALUPE - 30350 | 21 | Puebla | 58 | Chilchotla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE CHILCHOTLA PUEBLA | 30350 | S | 26 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:192.79, meta_modificada:192.79}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:39, direccion:CALLE 8 PONIENTE BARRIO BARRIO DE GUADALUPE, 75070 BARRIO DE GUADALUPE, CHILCHOTLA PUEBLA ENTRE CALLE 11 SUR Y CALLE 15 SUR, PREESCOLAR DIEGO RIVERA C.C.T. 21DJN2316E EN EL BARRIO DE GUADALUPE MUNICIPIO DE CHILCHOTLA, PUEBL, lon:-97.19120433, lat:19.2502201}} | 44259 | 44318 | 1550414.54 | 1550414.54 | 1550414.54 | 1550414.54 | 1550414.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCP-FISM-21004/2021, contratista:CAMINOS ACARREOS PROYECTOS Y MATERIALES DE LA SIERRA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CHILCHOTLA, PUEBLA, monto:1550414.54, importe_modificado:1550414.54}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:192.79}} | {1916982/proyecto_INICIO, 1916982/proyecto_PROCESO, 1916982/proyecto_FIN, 1916982/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE210201924776 | Proyecto de inversión | 754616.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:754616.61, modificado:754616.61}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN PLAZA CIVICA DEL BACHILLERATO JUSTO SIERRA EN EL MUNICIPIO DE COATZINGO, PUEBLA. - 49905 | 21 | Puebla | 31 | Coatzingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE COATZINGO | 49905 | S | 140 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:432.0, meta_modificada:432.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:CALLE HIDALGO INTERIOR 1 A PUEBLO , 00000 COATZINGO, COATZINGO PUEBLA ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE MATAMOROS, CALLE AVIACION ESCUELA BACHILLERATO DE COATZINGO, lon:-98.163052, lat:18.613139}} | 44270 | 44316 | 754616.61 | 754616.61 | 754616.61 | 754616.61 | 754616.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPCFISM-04/21, contratista:PEDRO ALBINO SEBASTIAN, convocante:MUNICIPIO COATZINGO PUEBLA, monto:754616.61, importe_modificado:754616.61}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:432.0}} | {1924776/proyecto_INICIO, 1924776/proyecto_FIN, 1924776/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE210201924794 | Proyecto de inversión | 977491.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:977491.24, modificado:977491.24}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CAMINO REAL LA LOMA A PINAHUISTA DEL KM 0+000.00 AL 0+150.00 - 49996 | 21 | Puebla | 43 | Cuetzalan del Progreso | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CUETZALAN DEL PROGRESO | 49996 | S | 88 | 91 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:705.0, meta_modificada:705.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:156, direccion:CALLE REAL LA LOMA A PINAHUISTA RANCHERIA OTRO, 73564 PAGMACO, CUETZALAN DEL PROGRESO PUEBLA ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE QUE DA ACCESO A LA LOCALIDAD DE PAGMACO EN EL TRAMO COMPRENDIDO REAL LA LOMA A PINAHUIST, lon:-97.50787833, lat:20.05445683}} | 44240 | 44329 | 977491.24 | 977491.24 | 977491.24 | 977491.24 | 977491.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCP/R33/021-043/214, contratista:MARCELINO DEL ANGEL AMAYA, convocante:MUNICIPIO DE CUETZALAN DEL PROGRESO PUEBLA, monto:977491.24, importe_modificado:977491.24}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:705.0}} | {1924794/proyecto_INICIO, 1924794/proyecto_PROCESO, 1924794/proyecto_FIN, 1924794/proyecto_PROCESO, 1924794/proyecto_FIN, 1924794/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE210201924811 | Proyecto de inversión | 1475784.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1475784.42, modificado:1475784.42}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE PRINCIPAL DEL KM 0+000.00 AL 0+233.00 - 50051 | 21 | Puebla | 43 | Cuetzalan del Progreso | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CUETZALAN DEL PROGRESO | 50051 | S | 151 | 141 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1095.1, meta_modificada:1095.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:84, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA OTRO, 73564 SANTIOAPAN, CUETZALAN DEL PROGRESO PUEBLA ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN CALLE PRINCIPAL EN EL TRAMO COMPRENDIDO DEL KM 0000.00 AL 0233.00 EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD NO SE TIENEN VI, lon:-97.50084066, lat:20.06909033}} | 44247 | 44335 | 1475784.42 | 1475784.42 | 1475784.42 | 1475784.42 | 1475784.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCP/R33/021-043/215, contratista:MIGUEL ANGEL CASTILLO CASTILLO, convocante:MUNICIPIO DE CUETZALAN DEL PROGRESO PUEBLA, monto:1475784.42, importe_modificado:1475784.42}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1095.1}} | {1924811/proyecto_INICIO, 1924811/proyecto_FIN, 1924811/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE210201925583 | Proyecto de inversión | 1653311.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1653311.62, modificado:1653311.62}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON ADOQUIN EN CALLE MOLANGO ENTRE CAMINO REAL Y PANTEON, EN LA LOCALIDAD DE TEACALCO DE DORANTES (SAN JOSÉ TEACALCO), MUNICIPIO DE HUAQUECHULA, PUEBLA. - 52124 | 21 | Puebla | 69 | Huaquechula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE HUAQUECHULA PUEBLA | 52124 | S | 40 | 56 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1521.31, meta_modificada:1521.31}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:69, localidad:24, direccion:CALLE MOLANGO PUEBLO TEACALCO DE DORANTES, 74373 TEACALCO DE DORANTES (SAN JOSÉ TEACALCO), HUAQUECHULA PUEBLA ENTRE CALLE CAMINO REAL Y CALLE AL PANTEON, SE LLEGA A LA LOCALIDAD DE TEACALCO DE DORANTES CARRETERA TRONCONAL H, lon:-98.50990886, lat:18.80506387}} | 44246 | 44275 | 1653311.62 | 1653311.62 | 1653311.62 | 1653311.62 | 1653311.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-CI5-FISM06/21, contratista:CONSTRUCCIONES RHA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUAQUECHULA, monto:1653311.62, importe_modificado:1653311.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1521.31}} | {1925583/proyecto_INICIO, 1925583/proyecto_FIN, 1925583/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE210201916341 | Proyecto de inversión | 508485.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:508485.1, modificado:508485.1}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PRIMERO DE MAYO EN LA LOCALIDAD DE TLACOTEPEC DEL MUNICIPIO DE AHUACATLAN PUEBLA. - 28692 | 21 | Puebla | 6 | Ahuacatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE AHUACATLAN PUEBLA | 28692 | S | 1277 | 1277 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:400.0, meta_modificada:400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:5, direccion:CALLE PRIMERO DE MAYO BARRIO TLACOTEPEC, 73337 TLACOTEPEC (SAN MATEO), AHUACATLÁN PUEBLA ENTRE Y , PARTIENDO DE LA PRESIDENCIA AUXILIAR DE LA MISMA LOCALIDAD A 150 M EN DIRECCION A LA PRIMARIA, lon:-97.84897501, lat:20.06275035}} | 44253 | 44312 | 508485.1 | 508485.1 | 508485.1 | 508485.1 | 508485.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CMOP-AHUA-FISM2021/003, contratista:JUSTINO LÓPEZ GIL, convocante:MUNICIPIO DE AHUACATLÁN, monto:508485.1, importe_modificado:508485.1}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:400.0}} | {1916341/proyecto_PROCESO, 1916341/proyecto_INICIO, 1916341/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE210201918524 | Proyecto de inversión | 2259161.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2259161.74, modificado:2259161.74}} | CONSTRUCCIÓN DE 3 AULAS DIDÁCTICAS EN ESTRUCTURA U-2C EN BACHILLERATO GENERAL FRANCISCO DE ASIS, CON CLAVE DE CENTRO DE TRABAJO 21EBH0937D, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO OCOTLAN, DEL MUNICIPIO DE CORONANGO, PUEBLA (SEGUNDA ETAPA DE LA ESTRUCTURA INTEGRAL) - 33746 | 21 | Puebla | 34 | Coronango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CORONANGO | 33746 | S | 100 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:283.0, meta_modificada:283.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:3, direccion:AVENIDA CENTRAL REVOLUCION INTERIOR SN CONJUNTO HABITACIONAL MISIONES DE SAN FRANCISCO, 72670 SAN FRANCISCO OCOTLÁN (OCOTLÁN), CORONANGO PUEBLA ENTRE AVENIDA ESTACION CENTRAL Y PRIVADA SARMIENTO, CALLE CENTRAL SAN LÁZARO AVE, lon:-98.26520011, lat:19.13705246}} | 44242 | 44286 | 2259161.74 | 2259161.74 | 2259161.74 | 2259161.74 | 2259161.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CMOP/R33FI-004/2021, contratista:CONSTRUCTORA VAZAY S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CORONANGO, monto:2259161.74, importe_modificado:2259161.74}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:283.0}} | {1918524/proyecto_PROCESO, 1918524/proyecto_FIN, 1918524/proyecto_PROCESO, 1918524/proyecto_INICIO, 1918524/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE210201924075 | Proyecto de inversión | 973031.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:973031.73, modificado:973031.73}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS EN LA ESCUELA PRIMARIA FEDERAL BENITO JUÁREZ CCT: 21DPR0277W DE LA LOCALIDAD DE SANTIAGO ACOZAC, MUNICIPIO DE LOS REYES DE JUÁREZ, PUEBLA - 48364 | 21 | Puebla | 118 | Los Reyes de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE LOS REYES DE JUÁREZ PUEBLA | 48364 | S | 257 | 219 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:118, localidad:7, direccion:CALLE REVOLUCIÓN PUEBLO SANTIAGO ACOZAC, 75412 SANTIAGO ACOZAC, LOS REYES DE JUÁREZ PUEBLA ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE FRANCISCO I MADERO, CALLE NIÑOS HEROES EN LA ESCUELA PRIMARIA FEDERAL BENITO JUÁREZ CCT 21DPR0277, lon:-97.81048214, lat:18.95965034}} | 44295 | 44344 | 973031.73 | 973031.73 | 973031.73 | 973031.73 | 973031.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IR3-R33-DOP-MRJ-001-21, contratista:MARIA GUADALUPE ANDRADE BERISTAIN, convocante:MUNICIPIO DE LOS REYES DE JUAREZ, monto:973031.73, importe_modificado:973031.73}} | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:2.0}} | {1924075/proyecto_INICIO, 1924075/proyecto_PROCESO, 1924075/proyecto_FIN, 1924075/proyecto_INICIO, 1924075/proyecto_PROCESO, 1924075/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE210201920994 | Proyecto de inversión | 339511.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:339511.93, modificado:339511.93}} | CONSTRUCCIÓN DE DEPÓSITOS DOMÉSTICOS DE AGUA POTABLE PARA EL ACCESO A SERVICIOS BÁSICOS DE LA VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE ACALMAN, EN EL MUNICIPIO DE TLAXCO, PUEBLA - 40968 | 21 | Puebla | 187 | Tlaxco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TLAXCO PUEBLA | 40968 | S | 115 | 112 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:54.0, meta_modificada:54.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:187, localidad:2, direccion:CALLE 5 DE MAYO PUEBLO ACALMAN, 73060 ACALMAN, TLAXCO PUEBLA ENTRE CALLE HIGUEL HIDALGO Y CALLE 20 DE NOVIEMBRE, CALLE CARMEN SERDAN LA OBRA SE UBICA EN 54 DIFERENTES VIVIENDAS QUE SE LOCALIZAN EN LA CALLE 5 DE MAYO CALLE MI, lon:-98.05968512, lat:20.42163159}} | 44251 | 44270 | 339511.93 | 339511.93 | 339511.93 | 339511.93 | 339511.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTP-DOP/FISMDF/203-2021, contratista:GAAOS INGENIERIA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TLAXCO, PUEBLA, monto:754470.96, importe_modificado:754470.96}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:54.0}} | {1920994/proyecto_INICIO, 1920994/proyecto_PROCESO, 1920994/proyecto_FIN, 1920994/proyecto_INICIO, 1920994/proyecto_FIN, 1920994/proyecto_PROCESO, 1920994/proyecto_FIN, 1920994/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE210201924133 | Proyecto de inversión | 1207901.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1207901.67, modificado:1207901.67}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO METALICO EN EXPLANADA DE USUS MULTIPLES DE LA LOCALIDAD DE TLANIPATLA MUNICIPIO EN IXCAMILPA DE GUERRERO, PUEBLA. - 48438 | 21 | Puebla | 81 | Ixcamilpa de Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE IXCAMILPA DE GUERRERO | 48438 | S | 85 | 83 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:544.0, meta_modificada:544.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:81, localidad:13, direccion:CALLE VICENTE GUERRERO PUEBLO OTRO, 74770 TLANIPATLA, IXCAMILPA DE GUERRERO PUEBLA ENTRE CALLE FRANCISCO I MADERO Y , A 100 MTS AL NORTE DE LA INSPECTORIA DE LA LOCALIDAD, lon:-98.76553043, lat:18.01818675}} | 44259 | 44320 | 1207901.67 | 1207901.67 | 1207901.67 | 1207901.67 | 1207901.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IXCAFISM/03-2021, contratista:ADRIAN GARCIA TAPIA, convocante:MUNICICPIO DE IXCAMILPA DE GUERRERO, monto:1207901.67, importe_modificado:1207901.67}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:544.0}} | {1924133/proyecto_INICIO, 1924133/proyecto_PROCESO, 1924133/proyecto_INICIO, 1924133/proyecto_FIN, 1924133/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE210201925658 | Proyecto de inversión | 548439.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:548439.65, modificado:548439.65}} | AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA C. IGNACIO ALLENDE ENTRE C. MIGUEL HIDALGO Y C. IGNACIO ALLENDE; C. MIGUEL HIDALGO ENTRE C. IGNACIO ALLENDE Y C. ÁLVARO OBREGÓN, LOCALIDAD DE SANTIAGO MOMOXPAN, MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA, PUEBLA - 52258 | 21 | Puebla | 140 | San Pedro Cholula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA | 52258 | S | 265 | 255 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:389.0, meta_modificada:396.68}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:140, localidad:1, direccion:CALLE IGNACIO ALLENDE MIGUEL HIDALGO, IGNACIO ZARAGOZA INTERIOR SN COLONIA ÁLVARO OBREGÓN, 72774 CHOLULA DE RIVADAVIA, SAN PEDRO CHOLULA PUEBLA ENTRE CALLE IGNACIO ALLENDE Y CALLE ALVARO OBREGON, C. IGNACIO ALLENDE ENTRE C., lon:-98.27670563, lat:19.07058352}} | 44292 | 44316 | 548439.65 | 548439.65 | 548439.65 | 548439.65 | 548439.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-009-FISM-RAMO33/2021, contratista:JOSE ALBERTO COLIN TOXTLE, convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA, monto:548439.66, importe_modificado:548439.65}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:396.68}} | {1925658/proyecto_INICIO, 1925658/proyecto_PROCESO, 1925658/proyecto_FIN, 1925658/proyecto_INICIO, 1925658/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE210201926371 | Proyecto de inversión | 1150845.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1150845.29, modificado:1150845.29}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE HUAXTITAN, DEL KM 0+000.00 AL 0+200.00 EN LA LOCALIDAD DE HUAXTITAN - 53840 | 21 | Puebla | 43 | Cuetzalan del Progreso | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CUETZALAN DEL PROGRESO | 53840 | S | 78 | 98 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:851.0, meta_modificada:851.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:73, direccion:CALLE HUAXTITAN PUEBLO HUAXTITAN, 73560 HUAXTITÁN, CUETZALAN DEL PROGRESO PUEBLA ENTRE CARRETERA CUETZALAN-TECUANTEPEC Y , LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE QUE CONDUCE A LA LOCALIDAD DE HUAXTITAN DEL TRAMO COMPRENDIDO DEL KM 0, lon:-97.51373424, lat:20.03739806}} | 44247 | 44335 | 1150845.29 | 1150845.29 | 1150845.29 | 1150845.29 | 1150845.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCP/R33/021-043/224, contratista:MIRHAM, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CUETZALAN DEL PROGRESO PUEBLA, monto:1150845.29, importe_modificado:1150845.29}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:851.0}} | {1926371/proyecto_INICIO, 1926371/proyecto_PROCESO, 1926371/proyecto_FIN, 1926371/proyecto_INICIO, 1926371/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE210201926395 | Proyecto de inversión | 594692.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:594692.94, modificado:594692.94}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN, COLOCACIÓN DE REJILLA, ACCESO PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD, ESCALINATAS Y ANDADORES, EN EL PARQUE ÁNGELES, EN LA LOCALIDAD DE TULCINGO DE VALLE, MUNICIPIO DE TULCINGO, PUEBLA. - 53906 | 21 | Puebla | 191 | Tulcingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE TULCINGO PUEBLA | 53906 | S | 2520 | 2000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:324.16, meta_modificada:324.16}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:191, localidad:1, direccion:CALLE IGNACIO ZARAGOZA BARRIO LOS ÁNGELES, 74790 TULCINGO DE VALLE, TULCINGO PUEBLA ENTRE CALLE ADOLFO LÓPEZ MATEOS Y CARRETERA PALOMAS-TLAPA, CALLE 5 DE MAYO PARQUE ÁNGELES SOBRE CALLE IGNACIO ZARAGOZA ESQUINA CON ADOLFO LÓP, lon:-98.43888049, lat:18.04220622}} | 44260 | 44289 | 594692.94 | 594692.94 | 594692.94 | 594692.94 | 594692.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AO-03-FISM-2021, contratista:TOMÁS SÁNCHEZ RODRÍGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE TULCINGO, monto:594692.94, importe_modificado:594692.94}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:324.16}} | {1926395/proyecto_FIN, 1926395/proyecto_PROCESO, 1926395/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE210201923445 | Proyecto de inversión | 1385781 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1385781.0, modificado:1385781.0}} | AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA PRIVADA ANGELES DEL BARRIO DE KALASOLI - 47490 | 21 | Puebla | 43 | Cuetzalan del Progreso | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CUETZALAN DEL PROGRESO | 47490 | S | 90 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:453.0, meta_modificada:453.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:27, direccion:PUEBLO TZINACAPAN, 73566 TZINACAPAN, CUETZALAN DEL PROGRESO PUEBLA ENTRE CALLE VICENTE FOX Y CALLE LOS ANGELES, LA OBRA SE UBICA ENTRE CALLE VICENTE FOX Y CALLE LOS ANGELES EN LA PRIVADA ANGELES DEL BARRIO DE KALASOLI DE LA, lon:-97.53723763, lat:20.03932866}} | 44228 | 44287 | 1385781 | 1385781 | 1385781 | 1385781 | 1385781 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCP/R33/021-043/191, contratista:INGENIERIA Y EDIFICACION NORORIENTAL S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CUETZALAN DEL PROGRESO PUEBLA, monto:1385781.0, importe_modificado:1385781.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:453.0}} | {1923445/proyecto_PROCESO, 1923445/proyecto_INICIO, 1923445/proyecto_PROCESO, 1923445/proyecto_INICIO, 1923445/proyecto_FIN, 1923445/proyecto_PROCESO, 1923445/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE210201925707 | Proyecto de inversión | 1646971.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1646971.7, modificado:1646971.7}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON ADOQUIN EN LA CALLE PRIVADA DE LA 16 DE SEPTIEMBRE, ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CAMPOS DE CULTIVO EN LA LOCALIDAD DE CACALOXUCHITL, MUNICIPIO DE HUAQUECHULA, PUEBLA - 52382 | 21 | Puebla | 69 | Huaquechula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE HUAQUECHULA PUEBLA | 52382 | S | 67 | 49 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1434.02, meta_modificada:1434.02}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:69, localidad:3, direccion:PRIVADA DE LA 16 DE SEPTIEMBRE PUEBLO CACALOXÚCHITL, 74375 CACALOXÚCHITL, HUAQUECHULA PUEBLA ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y TERRACERIA CAMPOS DE CULTIVO, SE PUEDE LLEGAR POR CARRETERA HUAQUECHULA TEPEOJUMA CALLE HIGALGO Y C, lon:-98.4894449, lat:18.78701032}} | 44246 | 44275 | 1646971.7 | 1646971.7 | 1646971.7 | 1646971.7 | 1646971.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-CI5-FISM07/21, contratista:CONSTRUCCIONES RHA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUAQUECHULA, monto:1646971.7, importe_modificado:1646971.7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1434.02}} | {1925707/proyecto_INICIO, 1925707/proyecto_FIN, 1925707/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE210201922723 | Proyecto de inversión | 188617.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:188617.74, modificado:188617.74}} | CONSTRUCCIÓN DE DEPÓSITOS DOMÉSTICOS DE AGUA POTABLE PARA EL ACCESO A SERVICIOS BÁSICOS DE LA VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE ATLALPAN, EN EL MUNICIPIO DE TLAXCO, PUEBLA - 46162 | 21 | Puebla | 187 | Tlaxco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TLAXCO PUEBLA | 46162 | S | 65 | 62 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:187, localidad:5, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL PUEBLO ATLALPAN, 73068 ATLALPAN, TLAXCO PUEBLA ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE 5 DE MAYO, CALLE ZARAGOZA LA OBRA SE UBICA EN 30 DIFERENTES VIVIENDAS QUE SE LOCALIZAN EN LA CALLE PRINCIPAL CALLE BENITO , lon:-98.06582004, lat:20.39004654}} | 44251 | 44270 | 188617.74 | 188617.74 | 188617.74 | 188617.74 | 188617.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTP-DOP/FISMDF/203-2021, contratista:GAAOS INGENIERIA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TLAXCO, PUEBLA, monto:754470.96, importe_modificado:754470.96}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:30.0}} | {1922723/proyecto_INICIO, 1922723/proyecto_FIN, 1922723/proyecto_INICIO, 1922723/proyecto_PROCESO, 1922723/proyecto_FIN, 1922723/proyecto_INICIO, 1922723/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE210201924197 | Proyecto de inversión | 441509.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:441509.28, modificado:441509.28}} | REHABILITACIÓN DEL DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE PRISCO SANCHEZ ENTRE CALLE FERROCARRIL Y NICOLAS BRAVO EN LA LOCALIDAD DE ATENCINGO, MUNICIPIO DE CHIETLA, PUEBLA - 48561 | 21 | Puebla | 51 | Chietla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CHIETLA | 48561 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:96.0, meta_modificada:96.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:3, direccion:INTERIOR SN COLONIA LA CRUZ, 74585 ATENCINGO, CHIETLA PUEBLA ENTRE CALLE FERROCARRIL Y CALLE NICOLAS BRAVO, CALLE AMADO TABLAS EN LA CARRETERA IZUCARATENCINGO EN LA PRIMER ENTRADA A MANO IZQUIERDA ANTES DEL CENTRO DE SALUD SE, lon:-98.60344141, lat:18.51266437}} | 44308 | 44346 | 441509.28 | 441509.28 | 441509.28 | 441509.28 | 441509.28 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:102814, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CHIETLA, PUEBLA, monto:441509.28, importe_modificado:441509.28}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:96.0}} | {1924197/proyecto_INICIO, 1924197/proyecto_FIN, 1924197/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE210201924204 | Proyecto de inversión | 1576427.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1576427.48, modificado:1576427.48}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE TAHUACAL DEL KM 0+600.00 AL 0+944.00 - 48580 | 21 | Puebla | 43 | Cuetzalan del Progreso | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CUETZALAN DEL PROGRESO | 48580 | S | 136 | 131 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1065.0, meta_modificada:1065.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:79, direccion:CALLE TAHUACAL RANCHERIA OTRO, 73560 TONALIX, CUETZALAN DEL PROGRESO PUEBLA ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN CALLE TAHUACAL DEL KM 0600.00 AL 0944.00 DE ACUERDO AL MAPA LA UBICACION ES EN OTRO PUNTO PERO LO CAPTURADO EN EL , lon:-97.52476434, lat:20.07983326}} | 44240 | 44329 | 1576427.48 | 1576427.48 | 1576427.48 | 1576427.48 | 1576427.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCP/R33/021-043/211, contratista:MIRHAM, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CUETZALAN DEL PROGRESO PUEBLA, monto:1576427.48, importe_modificado:1576427.48}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1065.0}} | {1924204/proyecto_INICIO, 1924204/proyecto_PROCESO, 1924204/proyecto_FIN, 1924204/proyecto_PROCESO, 1924204/proyecto_FIN, 1924204/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE210201926451 | Proyecto de inversión | 1857153.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1857153.07, modificado:1857153.07}} | AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLES TEPOZAN Y LIMONCO EN LA LOCALIDAD DE LIMONCO - 54066 | 21 | Puebla | 43 | Cuetzalan del Progreso | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CUETZALAN DEL PROGRESO | 54066 | S | 80 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:968.0, meta_modificada:968.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:12, direccion:CALLE TEPOZAN RANCHERIA LIMONCO, 73566 LIMONCO, CUETZALAN DEL PROGRESO PUEBLA ENTRE CALLE LIMONCO Y , LA OBRA SE UBICA EN CALLES TEPOZAN Y LIMONCO DE LA LOCALIDAD., lon:-97.48008582, lat:20.07929114}} | 44240 | 44329 | 1857153.07 | 1857153.07 | 1857153.07 | 1857153.07 | 1857153.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCP/R33/021-043/229, contratista:RL GRUPO CONSTRUCTOR DE TEZIUTLAN, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CUETZALAN DEL PROGRESO PUEBLA, monto:1857153.07, importe_modificado:1857153.07}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:968.0}} | {1926451/proyecto_INICIO, 1926451/proyecto_PROCESO, 1926451/proyecto_FIN, 1926451/proyecto_PROCESO, 1926451/proyecto_FIN, 1926451/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE210201926584 | Proyecto de inversión | 4390193.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4390193.52, modificado:4390193.52}} | CONSTRUCCIÓN DE PUENTE DENOMINADO EL COTCINGO UBICADO HACIA EL CAMINO HUAQUECHULA - SANTA CRUZ YANCUITLALPAN, EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ YANCUITLALPAN, EN EL MUNICIPIO DE HUAQUECHULA EN EL ESTADO DE PUEBLA. - 54665 | 21 | Puebla | 69 | Huaquechula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE HUAQUECHULA PUEBLA | 54665 | S | 1009 | 750 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Puente(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:69, localidad:20, direccion:CALLE R. MARQUEZ PUEBLO SANTA CRUZ YANCUITLALPAN, 74370 SANTA CRUZ YANCUITLALPAN, HUAQUECHULA PUEBLA ENTRE TERRACERIA HACIA CABECERA MUNICIPAL HUAQUECHULA Y TERRACERIA SANTA CRUZ YANCUITLALPAN, SE LLEGA HACIA LA CABECERA MU, lon:-98.52776977, lat:18.7720595}} | 44291 | 44350 | 4390193.52 | 4390193.52 | 4390193.52 | 4390193.52 | 4390193.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-LP-FISM013/21, contratista:CONSORCIO JOPMA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUAQUECHULA, monto:4390193.52, importe_modificado:4390193.52}} | {meta1: {unidad_medida:Puente(s), avance:1.0}} | {1926584/proyecto_INICIO, 1926584/proyecto_FIN, 1926584/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:meta: 26 metros lineales, trimestre:2.0, usuario:juanayanezg, fecha:2021-07-14}} | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE210201917980 | Proyecto de inversión | 1162510.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1162510.09, modificado:1162510.09}} | MANTENIMIENTO DE 5.20 KMS DE CAMINOS RURALES QUE COMUNICAN A LAS LOCALIDADES, TRAMO 1: BUENA VISTA - CERRO PELÓN, EN EL MUNICIPIO DE TLAXCO, PUEBLA - 32520 | 21 | Puebla | 187 | Tlaxco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TLAXCO PUEBLA | 32520 | S | 195 | 195 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:5.0, meta_modificada:5.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:187, localidad:6, direccion:CAMINO TRAMO BUENA VISTA - CERRO PELON MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO undefined + undefined PUEBLO BUENAVISTA, 73064 BUENA VISTA, TLAXCO PUEBLA ENTRE Y , LA OBRA INICIA EN EL KILÓMETRO 0000 EN EL ENTRONQUE EN LA LOCALIDA, lon:-98.05312159, lat:20.40763507}} | 44252 | 44311 | 1162510.09 | 1162510.09 | 1162510.09 | 1162510.09 | 1162510.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTP-DOP/FISMDF/201-2021, contratista:JUAN MANUEL MÁRQUEZ VARGAS, convocante:MUNICIPIO DE TLAXCO, PUEBLA, monto:1397247.7, importe_modificado:1397247.7}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:5.2}} | {1917980/proyecto_FIN, 1917980/proyecto_PROCESO, 1917980/proyecto_INICIO, 1917980/proyecto_PROCESO, 1917980/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:corregir meta, trimestre:2.0, usuario:blancalramirezte, fecha:2021-07-14}, obs2: {observación:corregir meta, trimestre:2.0, usuario:blancalramirezte, fecha:2021-07-14}, obs3: {observación:corregir meta, trimestre:2.0, usuario:blancalramirezte, fecha:2021-07-14}, obs4: {observación:corregir meta, trimestre:2.0, usuario:blancalramirezte, fecha:2021-07-14}}
2021 | 2 | PUE210201918693 | Proyecto de inversión | 247000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:247000.0, modificado:247000.0}} | AMPLIACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA CALLE JUAN ESCUTIA HASTA CALLE AMADO NERVO EN EL MUNICIPIO DE TEOTLALCO, EN EL ESTADO DE PUEBLA - 34167 | 21 | Puebla | 160 | Teotlalco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TEOTLALCO PUEBLA | 34167 | S | 12 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:180.0, meta_modificada:180.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:160, localidad:1, direccion:CALLE JUAN ESCUTIA INTERIOR SN COLONIA TEOTLALCO, 74700 TEOTLALCO, TEOTLALCO PUEBLA ENTRE CALLE AMADO NERVO Y , SOBRE CALLE AMADO NERVO Y JUAN ESCUTIA, lon:-98.77490323, lat:18.47346672}} | 44223 | 44238 | 247000 | 247000 | 247000 | 247000 | 247000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:202101/FISM-DF/2021-MTP, contratista:ASCENCIÓN AMADOR BARRERA, convocante:MUNICIPIO TEOTLALCO PUEBLA, monto:247000.0, importe_modificado:247000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:180.0}} | {1918693/proyecto_INICIO, 1918693/proyecto_PROCESO, 1918693/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE210201921943 | Proyecto de inversión | 411243.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:411243.49, modificado:411243.49}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE ESPACIOS DE LA VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE EL PIÑAL MUNICIPIO DE JALPAN, PUEBLA. - 44220 | 21 | Puebla | 86 | Jalpan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE JALPAN | 44220 | S | 18 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:86, localidad:27, direccion:CALLE ACCESO PRINCIPAL RANCHERIA EL PIÑAL, 73055 EL PIÑAL, JALPAN PUEBLA ENTRE Y , EN LA LOCALIDAD DE EL PIÑAL PASANDO LA LOCALIDAD DE AGUA LINDA, EN EL ACCESO PRINCIPAL, lon:-97.83999537, lat:20.45756483}} | 44298 | 44387 | 411243.49 | 411243.49 | 411243.49 | 411243.49 | 411243.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJP-FISM-20210207, contratista:RAFAEL CABRERA VAZQUEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE JALPAN, monto:411243.49, importe_modificado:411243.49}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:5.0}} | {1921943/proyecto_PROCESO, 1921943/proyecto_INICIO, 1921943/proyecto_FIN, 1921943/proyecto_PROCESO, 1921943/proyecto_FIN, 1921943/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE210201922749 | Proyecto de inversión | 163468.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:163468.71, modificado:163468.71}} | CONSTRUCCIÓN DE DEPÓSITOS DOMÉSTICOS DE AGUA POTABLE PARA EL ACCESO A SERVICIOS BÁSICOS DE LA VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE CUAXTLA, EN EL MUNICIPIO DE TLAXCO, PUEBLA - 46188 | 21 | Puebla | 187 | Tlaxco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TLAXCO PUEBLA | 46188 | S | 58 | 56 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:26.0, meta_modificada:26.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:187, localidad:9, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL PUEBLO CUAXTLA, 73069 CUAXTLA, TLAXCO PUEBLA ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE VICENTE GUERRERO, CALLE MARIANO MATAMOROS LA OBRA SE UBICA EN DIFERENTES VIVIENDAS QUE SE LOCALIZAN EN LA CALLE BENITO JUARE, lon:-98.07198132, lat:20.3731061}} | 44251 | 44270 | 163468.71 | 163468.71 | 163468.71 | 163468.71 | 163468.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTP-DOP/FISMDF/203-2021, contratista:GAAOS INGENIERIA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TLAXCO, PUEBLA, monto:754470.96, importe_modificado:754470.96}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:26.0}} | {1922749/proyecto_INICIO, 1922749/proyecto_PROCESO, 1922749/proyecto_FIN, 1922749/proyecto_INICIO, 1922749/proyecto_PROCESO, 1922749/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE210201926592 | Proyecto de inversión | 427791.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:427791.34, modificado:427791.34}} | AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA PRIVADA 16 DE SEPTIEMBRE EN LA LOCALIDAD DE SOSA - 54721 | 21 | Puebla | 54 | Chignautla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHIGNAUTLA | 54721 | S | 40 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:297.0, meta_modificada:297.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:5, direccion:PRIVADA 16 DE SEPTIEMBRE PUEBLO SOSA, 73950 SOSA, CHIGNAUTLA PUEBLA ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y , LA OBRA SE UBICA EN LA PRIVADA 16 DE SEPTIEMBRE A UN COSTADO DE LA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE DE LA LOCALIDAD DE SOSA., lon:-97.3990975, lat:19.79747531}} | 44268 | 44317 | 427791.34 | 427791.34 | 427791.34 | 427791.34 | 427791.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCP/R33/021-054/083, contratista:ANASTACIO LUCAS JIMENEZ, convocante:MUNICIPIO DE CHIGNAUTLA PUEBLA, monto:427791.34, importe_modificado:427791.34}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:297.0}} | {1926592/proyecto_FIN, 1926592/proyecto_PROCESO, 1926592/proyecto_INICIO, 1926592/proyecto_PROCESO, 1926592/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE210201913568 | Proyecto de inversión | 881650.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:881650.18, modificado:881650.18}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE CHIETLA, MUNICIPIO DE CHIETLA - 22936 | 21 | Puebla | 51 | Chietla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CHIETLA | 22936 | S | 1000 | 1000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:236.0, meta_modificada:236.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:1, direccion:CALLE VICTORIA INTERIOR SN COLONIA CHIETLA, 74580 CHIETLA, CHIETLA PUEBLA ENTRE CALLE ITURBIDE Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE MORELOS EN LA ENTRADA PRINCIPAL DE CHIETLA A QUINIENTOS METROS SE ENCUENTRA LA CALLE VICTORIA, lon:-98.57986696, lat:18.52027357}} | 44286 | 44316 | 881650.18 | 881650.18 | 881650.18 | 881650.18 | 881650.18 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:102569, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CHIETLA, PUEBLA, monto:881650.18, importe_modificado:881650.18}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:236.0}} | {1913568/proyecto_FIN, 1913568/proyecto_PROCESO, 1913568/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE210201920391 | Proyecto de inversión | 142163.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:142163.57, modificado:142163.57}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE ELECTRIFICACIÓN EN C. LAS FLORES, EN LA COLONIA SN SEBASTIAN DE APARI 08C ENTRE C. INDEPENDENCIA Y PARQUE SANTUARIO, MUNICIPIO DE PUEBLA, ESTADO DE PUEBLA. - 38936 | 21 | Puebla | 114 | Puebla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE PUEBLA | 38936 | S | 42 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:330.0, meta_modificada:200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:194, direccion:CALLE LAS FLORES COLONIA SAN SEBASTIÁN DE APARICIO, 72219 SAN SEBASTIÁN DE APARICIO, PUEBLA PUEBLA ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y , CALLE 26 DE MARZO LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA A 30 METROS HACIA EL SUROESTE DEL PARQUE SANTUA, lon:-98.16712081, lat:19.09966863}} | 44286 | 44316 | 142163.57 | 142163.57 | 142163.57 | 142163.57 | 142163.57 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:97891, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLA, monto:142163.57, importe_modificado:142163.57}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:200.0}} | {1920391/proyecto_INICIO, 1920391/proyecto_PROCESO, 1920391/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE210201921187 | Proyecto de inversión | 1267751.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1267751.17, modificado:1267751.17}} | CALLES (ADOQUIN, ASFALTO,CONCRETO Y EMPEDRADOS), (REHABILTACION), BACHEO CON CARPETA ASFALTICA Y ADOQUIN EN DIFERENTES CALLES DE LA LOCALIDAD (1A ETAPA) - 41540 | 21 | Puebla | 45 | Chalchicomula de Sesma | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE CHALCHICOMULA DE SESMA | 41540 | S | 12704 | 11120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1029.8, meta_modificada:1029.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:1, direccion:CIUDAD CIUDAD SERDÁN, 75520 CIUDAD SERDÁN, CHALCHICOMULA DE SESMA PUEBLA ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA EN DIFERENTES CALLES DE LA LOCALIDAD DE CIUDAD SERDAN TANTO EN CALLES CENTRICAS COMO EN LA PERIFERIA QUE CORRESPONDE, lon:-97.44836487, lat:18.98840652}} | 44263 | 44302 | 1267751.17 | 1267751.17 | 1267751.17 | 1267751.17 | 1267751.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-HAMCHDS-R33-2021-FI21706-BACHEO, contratista:CONSTRUCTORA Y ACABADOS INSIDE SA DE CV., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CHALCHICOMULA DE SESMA, monto:1267751.17, importe_modificado:1267751.17}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1029.8}} | {1921187/proyecto_FIN, 1921187/proyecto_INICIO, 1921187/proyecto_FIN, 1921187/proyecto_PROCESO, 1921187/proyecto_FIN, 1921187/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE210201925829 | Proyecto de inversión | 2005838.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2005838.91, modificado:2005838.91}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON ADOQUIN EN LA CALLE GUSTAVO DIAZ ORDAZ ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE FRANCISCO VILLA EN LA LOCALIDAD DE SAN DIEGO EL ORGANAL, MUNICIPIO DE HUAQUECHULA, PUEBLA - 52755 | 21 | Puebla | 69 | Huaquechula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE HUAQUECHULA PUEBLA | 52755 | S | 33 | 27 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1885.12, meta_modificada:1885.12}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:69, localidad:14, direccion:CALLE GUSTAVO DIAZ RODAZ PUEBLO SAN DIEGO EL ORGANAL, 74370 SAN DIEGO EL ORGANAL, HUAQUECHULA PUEBLA ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE FRANCISCO VILLA, CALLE EMILIANO ZAPATA SE PUEDE LLEGR A LA LOCALIDAD DE SAN DIEGO EL ORGA, lon:-98.51758088, lat:18.73176853}} | 44246 | 44275 | 2005838.91 | 2005838.91 | 2005838.91 | 2005838.91 | 2005838.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-CI5-FISM08/21, contratista:CONSORCIO JOPMA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUAQUECHULA, monto:2005838.91, importe_modificado:2005838.91}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1885.12}} | {1925829/proyecto_PROCESO, 1925829/proyecto_FIN, 1925829/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE210201936481 | Proyecto de inversión | 490132.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:490132.33, modificado:490132.33}} | PAVIMENTACIÓN CON ADOQUÍN DE LA SEGUNDA CERRADA DE LA CALLE DOMINGO ARENAS ENTRE CALLE DOMINGO ARENAS Y MISMA CERRADA EN LA LOCALIDAD DE SAN MATÍAS TLALANCALECA - 95727 | 21 | Puebla | 134 | San Matías Tlalancaleca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE SAN MATIAS TLALANCALECA | 95727 | S | 25 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:647.26, meta_modificada:647.26}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:134, localidad:1, direccion:CERRADA DE LA DOMINGO ARENAS PUEBLO SAN MATÍAS TLALANCALECA, 74110 SAN MATÍAS TLALANCALECA, SAN MATÍAS TLALANCALECA PUEBLA ENTRE CALLE DOMINGO ARENAS Y CALLE HERMANOS SERDAN, CALLE LA SANTISIMA SE ENCUANTRA A LA MITAD DE CUAD, lon:-98.50547629, lat:19.32987746}} | 44328 | 44372 | 490132.33 | 490132.33 | 490132.33 | 490132.33 | 490132.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C.CMOP-069/SMAT-089/2021, contratista:ERIC VALERDI MARTINEZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN MATIAS TLALANCALECA, monto:490132.33, importe_modificado:490132.33}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:647.26}} | {1936481/proyecto_PROCESO, 1936481/proyecto_INICIO, 1936481/proyecto_FIN, 1936481/proyecto_PROCESO, 1936481/proyecto_FIN, 1936481/proyecto_INICIO, 1936481/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:OBRA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% , trimestre:2.0, usuario:victorahernandezt, fecha:2021-07-12}} | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE210201936489 | Proyecto de inversión | 429562.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:429562.47, modificado:429562.47}} | PAVIMENTACIÓN CON ADOQUÍN DEL SÉPTIMO CALLEJÓN DE LA CALLE MORELOS ENTRE CALLE MORELOS Y MISMO CALLEJÓN EN LA LOCALIDAD DE SAN MATÍAS TLALANCALECA - 95797 | 21 | Puebla | 134 | San Matías Tlalancaleca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE SAN MATIAS TLALANCALECA | 95797 | S | 50 | 44 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:601.82, meta_modificada:601.82}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:134, localidad:1, direccion:CALLEJON SEPTIMO CALLEJON DE LA CALLE MORELOS PUEBLO SAN MATÍAS TLALANCALECA, 74110 SAN MATÍAS TLALANCALECA, SAN MATÍAS TLALANCALECA PUEBLA ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE SANTA CECILIA, CALLE ZARAGOZA SE ENCUANTRA A UN COSTADO D, lon:-98.49401545, lat:19.32307346}} | 44337 | 44371 | 429562.47 | 429562.47 | 429562.47 | 429562.47 | 429562.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C.CMOP-073/SMAT-090/2021, contratista:BEATRIZ ADRIANA SOLIS GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE SAN MATIAS TLALANCALECA, monto:429562.47, importe_modificado:429562.47}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:601.82}} | {1936489/proyecto_PROCESO, 1936489/proyecto_FIN, 1936489/proyecto_PROCESO, 1936489/proyecto_INICIO, 1936489/proyecto_FIN, 1936489/proyecto_INICIO, 1936489/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:OBRA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% , trimestre:2.0, usuario:victorahernandezt, fecha:2021-07-12}} | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE210201941439 | Proyecto de inversión | 329838.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:329838.96, modificado:329838.96}} | Rehabilitación con balastro en calle 20 sur entre camino nacional y carretera Tecamachalco-Cuacnopalan en la localidad de Palmarito Tochapan, municipio de Quecholac, Puebla. | 21 | Puebla | 115 | Quecholac | Programa de Inversión de Mantenimiento | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE DE QUECHOLAC PUEBLA | MQP/210304 | N | 0 | 0 | 200 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:874.5, meta_modificada:874.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:115, localidad:9, direccion:Calle 7 Ote., 75464 Pue., México, lon:-97.64496088, lat:18.94389821}} | 44264 | 44308 | 329838.96 | 329838.96 | 329838.96 | 329838.96 | 329838.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MQP/210304, contratista:JIMENEZ Y RAMIREZ PROMOTORA CONSTRUCTORES Y ASESORES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE QUECHOLAC, monto:329838.96, importe_modificado:329838.96}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:874.5}} | {1941439/proyecto_INICIO, 1941439/proyecto_FIN, 1941439/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:corregir tipo y clasificacion, trimestre:2.0, usuario:blancalramirezte, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:corregir tipo y clasificacion, trimestre:2.0, usuario:blancalramirezte, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:corregir tipo y clasificacion, trimestre:2.0, usuario:blancalramirezte, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:verificar avance, trimestre:2.0, usuario:blancalramirezte, fecha:2021-07-20}, obs5: {observación:verificar avance, trimestre:2.0, usuario:blancalramirezte, fecha:2021-07-20}, obs6: {observación:verificar avance, trimestre:2.0, usuario:blancalramirezte, fecha:2021-07-20}, obs7: {observación:CORREGIR TIPO DE PROGRAMA, trimestre:2.0, usuario:blancalramirezte, fecha:2021-07-22}, obs8: {observación:CORREGIR TIPO DE PROGRAMA, trimestre:2.0, usuario:blancalramirezte, fecha:2021-07-22}, obs9: {observación:CORREGIR TIPO DE PROGRAMA, trimestre:2.0, usuario:blancalramirezte, fecha:2021-07-22}, obs10: {observación:verificar tipo , trimestre:2.0, usuario:blancalramirezte, fecha:2021-07-23}, obs11: {observación:verificar tipo , trimestre:2.0, usuario:blancalramirezte, fecha:2021-07-23}, obs12: {observación:verificar tipo , trimestre:2.0, usuario:blancalramirezte, fecha:2021-07-23}}
2021 | 2 | PUE210201941440 | Proyecto de inversión | 302585.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:302585.78, modificado:302585.78}} | Rehabilitación con balastro en calle 3 norte entre calle 13 oriente y carretera Tecamachalco-Cañada en la localidad de San José Tuzuapan, municipio de Quecholac, Puebla. | 21 | Puebla | 115 | Quecholac | Programa de Inversión de Mantenimiento | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE DE QUECHOLAC PUEBLA | MQP/210305 | N | 0 | 0 | 200 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:806.0, meta_modificada:806.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:115, localidad:18, direccion:Independencia, San Juan, Quecholac, Pue., México, lon:-97.65876889, lat:18.96756104}} | 44264 | 44308 | 302585.78 | 302585.78 | 302585.78 | 302585.78 | 302585.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MQP/210305, contratista:INMOBILIARIA 2RR S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE QUECHOLAC, monto:302585.78, importe_modificado:302585.78}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:806.0}} | {1941440/proyecto_INICIO, 1941440/proyecto_FIN, 1941440/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:corregir tipo y clasificacion, trimestre:2.0, usuario:blancalramirezte, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:verificar avance, trimestre:2.0, usuario:blancalramirezte, fecha:2021-07-20}, obs3: {observación:verificar avance, trimestre:2.0, usuario:blancalramirezte, fecha:2021-07-20}, obs4: {observación:verificar tipo , trimestre:2.0, usuario:blancalramirezte, fecha:2021-07-23}, obs5: {observación:verificar tipo , trimestre:2.0, usuario:blancalramirezte, fecha:2021-07-23}}
2021 | 2 | PUE210201941447 | Adquisición | 117000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:117000.0, modificado:117000.0}} | Adquisición de terreno para Panteón Comunitario en la localidad de Guadalupe Tulcingo, Municipio de Tulcingo, Puebla | 21 | Puebla | 191 | Tulcingo | Programa de Inversión de Adquisiciones | Asistencia Social | Sin identificar | MUNICIPIO DE TULCINGO | MTP/FO-009/2021 | S | 105 | 95 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5000.0, meta_modificada:5000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:191, localidad:3, direccion:74796 Guadalupe Tulcingo, Puebla, México, lon:-98.3914242, lat:18.0236726}} | 44361 | 44365 | 117000 | 117000 | 117000 | 117000 | 117000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:101587, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TULCINGO, monto:117000.0, importe_modificado:117000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5000.0}} | {1941447/proyecto_INICIO, 1941447/proyecto_FIN, 1941447/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE210201941448 | Proyecto de inversión | 488606.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:488606.48, modificado:488606.48}} | Rehabilitación con balastro en calle 4 sur entre camino nacional y carretera Tecamachalco-Cañada; camino nacional entre calles 3 y 4 sur en la localidad de San José Tuzuapan, municipio de Quecholac, Puebla. | 21 | Puebla | 115 | Quecholac | Programa de Inversión de Mantenimiento | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE DE QUECHOLAC PUEBLA | MQP/210307 | N | 0 | 0 | 200 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:1354.0, meta_modificada:1354.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:115, localidad:18, direccion:Calle 4 Sur 367, San Miguel, 75460 Quecholac, Pue., México, lon:-97.65890837, lat:18.9477949}} | 44298 | 44327 | 488606.48 | 488606.48 | 488606.48 | 488606.48 | 488606.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MQP/210307, contratista:RICARDO ZAMORA LEZAMA, convocante:MUNICIPIO DE QUECHOLAC, monto:488606.48, importe_modificado:488606.48}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:1354.0}} | {1941448/proyecto_INICIO, 1941448/proyecto_FIN, 1941448/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:corregir tipo y clasificacion, trimestre:2.0, usuario:blancalramirezte, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:verificar avance, trimestre:2.0, usuario:blancalramirezte, fecha:2021-07-20}, obs3: {observación:VERIFICAR TIPO DE PROGRAMA, trimestre:2.0, usuario:blancalramirezte, fecha:2021-07-22}, obs4: {observación:verificar tipo , trimestre:2.0, usuario:blancalramirezte, fecha:2021-07-23}}
2021 | 2 | PUE210201936520 | Proyecto de inversión | 187410.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:187410.09, modificado:187410.09}} | PAVIMENTACIÓN CON ADOQUÍN DE LA CERRADA SAN JOSÉ ENTRE CALLE SAN JOSÉ Y MISMA CERRADA EN LA LOCALIDAD DE SAN MATÍAS TLALANCALECA - 96136 | 21 | Puebla | 134 | San Matías Tlalancaleca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE SAN MATIAS TLALANCALECA | 96136 | S | 40 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:238.56, meta_modificada:238.56}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:134, localidad:1, direccion:CERRADA SAN JOSE PUEBLO SAN MATÍAS TLALANCALECA, 74110 SAN MATÍAS TLALANCALECA, SAN MATÍAS TLALANCALECA PUEBLA ENTRE CALLE AVIACION Y CALLE 20 DE NOVIEMBRE, CALLE SAN JOSE SE ENCUANTRA A LA MITAD DE CUADRA ENTRE CALLE AVIACIÓ, lon:-98.50278896, lat:19.32355242}} | 44331 | 44370 | 187410.09 | 187410.09 | 187410.09 | 187410.09 | 187410.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C.CMOP-071/SMAT-086/2021, contratista:CONSTRUCTORA DEICRA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN MATIAS TLALANCALECA, monto:187410.09, importe_modificado:187410.09}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:238.56}} | {1936520/proyecto_PROCESO, 1936520/proyecto_FIN, 1936520/proyecto_INICIO, 1936520/proyecto_FIN, 1936520/proyecto_PROCESO, 1936520/proyecto_FIN, 1936520/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:OBRA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% , trimestre:2.0, usuario:victorahernandezt, fecha:2021-07-12}} | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE210201936522 | Proyecto de inversión | 206527.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:206527.11, modificado:206527.11}} | MANTENIMIENTO DE DRENAJE SANITARIO (DESAZOLVE) CON EQUIPO HIDRONEUMÁTICO EN DIFERENTES CALLES DE LA CABECERA MUNICIPAL Y JUNTAS AUXILIARES DEL MUNICIPIO DE AMOZOC, PUEBLA (EJERCICIO 2021). - 96180 | 21 | Puebla | 15 | Amozoc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AMOZOC | 96180 | S | 1049 | 858 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2724.0, meta_modificada:2724.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:CALLE 12 SUR 20 SUR 22 SUR 24 SUR TEPALCAYUCA AMOZOC Y OAXACA BARRIO SAN SALVADOR TEPALCAYUCA, 72986 AMOZOC DE MOTA, AMOZOC PUEBLA ENTRE CALLE 10 SUR Y AVENIDA OAXACA, CARRETERA FEDERAL PUEBLA TEHUACAN LA OBRA SE UBICA EN LAS, lon:-98.03412538, lat:19.04105401}} | 44326 | 44385 | 206527.11 | 206527.11 | 206527.11 | 206527.11 | 206527.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAMP-DOP-030/2021, contratista:LUIS ARTURO NERI CASTRO, convocante:MUNICIPIO DE AMOZOC DE MOTA, monto:1790830.67, importe_modificado:1790830.67}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2724.0}} | {1936522/proyecto_INICIO, 1936522/proyecto_PROCESO, 1936522/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE210201936563 | Proyecto de inversión | 172105.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:172105.91, modificado:172105.91}} | MANTENIMIENTO DE DRENAJE SANITARIO (DESAZOLVE) CON EQUIPO HIDRONEUMÁTICO EN DIFERENTES CALLES DE LA CABECERA MUNICIPAL Y JUNTAS AUXILIARES DEL MUNICIPIO DE AMOZOC, PUEBLA (EJERCICIO 2021). - 96464 | 21 | Puebla | 15 | Amozoc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AMOZOC | 96464 | S | 874 | 715 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2270.0, meta_modificada:2270.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:CALLE 5 SUR 7B PONIENTE 9 PONIENTE Y 11 PONIENTE COLONIA LAS CRUCES, 72980 AMOZOC DE MOTA, AMOZOC PUEBLA ENTRE CALLE 5 SUR Y CALLE 15 SUR, CALLE 13 SUR LA OBRA SE UBICA EN CALLES ALEDAÑAS DE LA PRIMARIA DIECIOCHO DE NOVIEMBRE, lon:-98.05065342, lat:19.03974801}} | 44326 | 44385 | 172105.91 | 172105.91 | 172105.91 | 172105.91 | 172105.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAMP-DOP-030/2021, contratista:LUIS ARTURO NERI CASTRO, convocante:MUNICIPIO DE AMOZOC DE MOTA, monto:1790830.67, importe_modificado:1790830.67}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2270.0}} | {1936563/proyecto_INICIO, 1936563/proyecto_FIN, 1936563/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE210201935767 | Proyecto de inversión | 432859.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:432859.37, modificado:432859.37}} | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DEL ANDADOR ALLENDE EN LA LOCALIDAD DE TLACOTEPEC (SAN MATEO) DEL MUNICIPIO DE AHUACATLAN, PUEBLA. - 91003 | 21 | Puebla | 6 | Ahuacatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE AHUACATLAN PUEBLA | 91003 | S | 1532 | 1022 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:450.0, meta_modificada:450.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:5, direccion:CALLE ALLENDE BARRIO TLACOTEPEC, 73337 TLACOTEPEC (SAN MATEO), AHUACATLÁN PUEBLA ENTRE CALLE PRIMERO DE MAYO Y , PARTIENDO DE LA PRESIDENCIA AUXILIAR DE LA LOCALIDAD DE TLACOTEPEC A 10 METROS EN FRENTE DE LA CANCHA COMUNIT, lon:-97.84938836, lat:20.06200837}} | 44291 | 44350 | 432859.37 | 432859.37 | 432859.37 | 432859.37 | 432859.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CMOP-AHUA-FISM2021/021, contratista:JOSE MIGUEL & FERNANDO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE AHUACATLÁN, monto:432859.37, importe_modificado:432859.37}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:450.0}} | {1935767/proyecto_INICIO, 1935767/proyecto_FIN, 1935767/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE210201936600 | Proyecto de inversión | 13135.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:13135.69, modificado:13135.69}} | MANTENIMIENTO DE DRENAJE SANITARIO (DESAZOLVE) CON EQUIPO HIDRONEUMÁTICO EN DIFERENTES CALLES DE LA CABECERA MUNICIPAL Y JUNTAS AUXILIARES DEL MUNICIPIO DE AMOZOC, PUEBLA (EJERCICIO 2021). - 96681 | 21 | Puebla | 15 | Amozoc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AMOZOC | 96681 | S | 82 | 68 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:173.25, meta_modificada:173.25}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:AVENIDA DE LAS TORRES COLONIA SAN MATEO MENDIZÁBAL, 72992 AMOZOC DE MOTA, AMOZOC PUEBLA ENTRE CALLE 16 ORIENTE Y AVENIDA LIBERTAD NORTE, CALLE 14 ORIENTE LA OBRA SE LOCALIZA FRENTE A LA TIENDA DE ABARROTES DE LA ROSA EN LA CO, lon:-98.07126072, lat:19.04784177}} | 44326 | 44385 | 13135.69 | 13135.69 | 13135.69 | 13135.69 | 13135.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAMP-DOP-030/2021, contratista:LUIS ARTURO NERI CASTRO, convocante:MUNICIPIO DE AMOZOC DE MOTA, monto:1790830.67, importe_modificado:1790830.67}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:173.25}} | {1936600/proyecto_FIN, 1936600/proyecto_INICIO, 1936600/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE210201935836 | Proyecto de inversión | 1842490.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1842490.5, modificado:1842490.5}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE AQUILES SERDÁN ENTRE CALLE JOSÉ MARÍA MORELOS Y CALLE VENUSTIANO CARRANZA EN LA LOCALIDAD DE TZICATLAN, MUNICIPIO DE HUEHUETLÁN EL CHICO, PUEBLA. - 91692 | 21 | Puebla | 73 | Huehuetlán el Chico | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE HUEHUETLAN EL CHICO | 91692 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:914.62, meta_modificada:914.62}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:11, direccion:CALLE AQUILES SERDAN PUEBLO TZICATLÁN, 74728 TZICATLÁN, HUEHUETLÁN EL CHICO PUEBLA ENTRE CALLE VENUSTIANO CARRANZA Y CALLE JOSE MARÍA MORELOS, CALLE FRANCISCO I. MADERO SE UBICA AL SUR DE LA LOCALIDAD DE TZICATLAN ENTRE CALLE, lon:-98.75768944, lat:18.4501084}} | 44244 | 44364 | 1842490.5 | 1842490.5 | 1842490.5 | 1842490.5 | 1842490.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-HUEHUE-FISM-2021-006, contratista:YOVANY OLMEDO CHOLULA, convocante:MUNICIPIO DE HUEHUETLAN EL CHICO, monto:1842490.5, importe_modificado:1842490.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:914.62}} | {1935836/proyecto_INICIO, 1935836/proyecto_PROCESO, 1935836/proyecto_FIN, 1935836/proyecto_PROCESO, 1935836/proyecto_FIN, 1935836/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE210201935839 | Proyecto de inversión | 1221031 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:425850.5, modificado:425850.5}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:795180.5, modificado:795180.5}} | REHABILITACIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE (POZO DOS) EN LA LOCALIDAD DE TZICATLAN, MUNICIPIO DE HUEHUETLAN EL CHICO, PUEBLA. - 91702 | 21 | Puebla | 73 | Huehuetlán el Chico | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE HUEHUETLAN EL CHICO | 91702 | S | 1500 | 1500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:11, direccion:CALLE NIÑO PERDIDO PUEBLO TZICATLÁN, 74728 TZICATLÁN, HUEHUETLÁN EL CHICO PUEBLA ENTRE CARRETERA AXOCHIAPAN-HUACHINANTLA Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, SE UBICA A 20 MTS DE LA CARRETERA AXOCHIAPANHUACHINANTLA AL NORTE DE LA LOCA, lon:-98.75669059, lat:18.45481944}} | 44245 | 44365 | 1221031 | 1221031 | 1221031 | 1221031 | 1221031 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-HUEHUE-FISM/FORTAMUN-2021-007, contratista:PEDRO MUÑOZ GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE HUEHUETLAN EL CHICO, monto:1221031.0, importe_modificado:1221031.0}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}} | {1935839/proyecto_INICIO, 1935839/proyecto_FIN, 1935839/proyecto_PROCESO, 1935839/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE210201936719 | Proyecto de inversión | 1631553.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1631553.71, modificado:1631553.71}} | AMPLIACION RED ELECTRICA PRIVADA LOS ROJAS, CALLE FELIPE ANGELES, PRIVADA MATAMOROS, CALLE BUENOS AIRES, CALLE 3 DE MAYO, SEGUNDA PRIVADA NUEVA ESPAÑA, PRIVADA REFORMA Y PRIVADA DE LOS ROSAS, EN LA LOCALIDAD DE DOMINGO ARENAS, MUNICIPIO DE DOMINGO ARENAS. - 97034 | 21 | Puebla | 60 | Domingo Arenas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE DOMNGO ARENAS PUEBLA | 97034 | S | 146 | 115 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2210.0, meta_modificada:2210.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:60, localidad:1, direccion:CALLE CALLE 3 DE MAYO AMPLIACION DOMINGO ARENAS, 74170 DOMINGO ARENAS, DOMINGO ARENAS PUEBLA ENTRE PRIVADA PRIVADA LOS ROJAS Y PRIVADA PRIVADA MATAMOROS, CALLE MATAMOROS EL PROYECTO ENGLOBA 8 DISTINTAS CALLES UBICADOS CON POL, lon:-98.45640314, lat:19.13964013}} | 44291 | 44441 | 1631553.71 | 1631553.71 | 1631553.71 | 1631553.71 | 1631553.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DDCOR-ELEC-DOMINGO ARENAS-09/2021, contratista:COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, convocante:DOMINGO ARENAS, monto:1631553.71, importe_modificado:1631553.71}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2210.0}} | {1936719/proyecto_INICIO, 1936719/proyecto_FIN, 1936719/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE210201944372 | Proyecto de inversión | 764029.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:764029.81, modificado:764029.81}} | REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE CAMINO A NEXTETELCO EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARÍA ZACATEPEC, MUNICIPIO DE JUAN C. BONILLA, PUEBLA. | 21 | Puebla | 90 | Juan C. Bonilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE JUAN C BONILLA | No-MJCB-DOP-FORTA219011 | N | 0 | 0 | 320 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:320.0, meta_modificada:320.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:90, localidad:9, direccion:16 De Septiembre - Hidalgo, Cuanalá, 72640 Cuanalá, Pue., México, lon:-98.32903147, lat:19.11072441}} | 44302 | 44337 | 764029.81 | 764029.81 | 764029.81 | 764029.81 | 764029.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:No-MJCB-DOP-FORTA219011, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR TERRACA, S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE JUAN C. BONILLA, monto:764029.81, importe_modificado:764029.81}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:320.0}} | {1944372/proyecto_INICIO, 1944372/proyecto_FIN, 1944372/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Agregar fotos de la obrA , trimestre:2.0, usuario:everardotejedama, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:Agregar fotos de la obrA , trimestre:2.0, usuario:everardotejedama, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:Agregar fotos de la obrA , trimestre:2.0, usuario:everardotejedama, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:Agregar fotos de la obrA , trimestre:2.0, usuario:everardotejedama, fecha:2021-07-16}}
2021 | 2 | PUE210201935969 | Proyecto de inversión | 372600 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:372600.0, modificado:372600.0}} | EQUIPAMIENTO DE DEPOSITOS DE AGUA PARA VIVIENDA MEDIANTE TINACOS, EN LAS LOCALIDADES DE XOCHITLAN DE VICENTE SUAREZ Y ZOATECPAN, PERTENECIENTES AL MUNICIPIO DE XOCHITLAN DE VICENTE SUAREZ PUEBLA. - 92511 | 21 | Puebla | 202 | Xochitlán de Vicente Suárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 92511 | S | 621 | 414 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:207.0, meta_modificada:207.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:202, localidad:1, direccion:CALLE VICENTE SUAREZ INTERIOR 1 PUEBLO XOCHITLÁN DE VICENTE SUÁREZ, 73460 XOCHITLÁN DE VICENTE SUÁREZ, XOCHITLÁN DE VICENTE SUÁREZ PUEBLA ENTRE CALLE PROF. REFUGIO SANCHEZ CARMONA Y CALLE NIÑOS HEROES, SE UBICA EN CALLE VI, lon:-97.63033027, lat:19.96823781}} | 44302 | 44312 | 372600 | 372600 | 372600 | 372600 | 372600 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MXVS2021010, contratista:CONSTRUCCIONES CORTES MARTINEZ S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE XOCHITLÁN DE VICENTE SUÁREZ, monto:720000.0, importe_modificado:720000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:207.0}} | {1935969/proyecto_INICIO, 1935969/proyecto_FIN, 1935969/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:LA OBRA FUE REALIZADA EN DOS LOCALIDADES, POR LO QUE EL MONTO DEL CONTRATO ABARCA DICHAS LOCALIDADES, trimestre:2.0, usuario:fortinomarquezh, fecha:2021-07-07}} | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE210201936033 | Proyecto de inversión | 682654 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:682654.0, modificado:682654.0}} | REHABILITACION DE ANDADOR DE LA COLONIA TATZALANTENO A ILITA, EN LA LOCALIDAD DE HUAHUAXTLA. - 92845 | 21 | Puebla | 202 | Xochitlán de Vicente Suárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 92845 | S | 90 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:348.23, meta_modificada:348.23}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:202, localidad:3, direccion:ANDADOR TATZALANTENO A ILITA PARAJE HUAHUAXTLA, 73467 HUAHUAXTLA, XOCHITLÁN DE VICENTE SUÁREZ PUEBLA ENTRE CALLE PORFIRIO CORDERO Y CALLE VICENTE SUÁREZ, SE UBICA EN EL ANDADOR TATZALANTENO A ILITA ENTRE CALLE PORFIRIO COR, lon:-97.63649176, lat:19.91735464}} | 44301 | 44346 | 682654 | 682654 | 682654 | 682654 | 682654 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MXVS2021012, contratista:NORMA RAMIRO SALAZAR, convocante:MUNICIPIO DE XOCHITLÁN DE VICENTE SUÁREZ, monto:682654.0, importe_modificado:682654.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:348.23}} | {1936033/proyecto_PROCESO, 1936033/proyecto_FIN, 1936033/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE210201936043 | Proyecto de inversión | 837967.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:837967.28, modificado:837967.28}} | PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE TECORRALICAN RUMBO A AMATITAN EN LA LOCALIDAD DE XOCHITLAN DE VICENTE SUAREZ. - 92870 | 21 | Puebla | 202 | Xochitlán de Vicente Suárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 92870 | S | 150 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:120.0, meta_modificada:120.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:202, localidad:1, direccion:CALLE TECORRALICAN PUEBLO XOCHITLÁN DE VICENTE SUÁREZ, 73460 XOCHITLÁN DE VICENTE SUÁREZ, XOCHITLÁN DE VICENTE SUÁREZ PUEBLA ENTRE CALLE VICENTE SUÁREZ Y CALLE REFUGIO S. CARMONA, SE UBICA EN CALLE TECORRALICAN RUMBO A AMA, lon:-97.63319941, lat:19.96656263}} | 44303 | 44363 | 837967.28 | 837967.28 | 837967.28 | 837967.28 | 837967.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MXVS2021014, contratista:ROBERTO ALVARADO BENAVIDES, convocante:MUNICIPIO DE XOCHITLAN DE VICENTE SUAREZ, monto:837967.28, importe_modificado:837967.28}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:120.0}} | {1936043/proyecto_INICIO, 1936043/proyecto_FIN, 1936043/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE210201938314 | Adquisición | 1496222.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1496222.06, modificado:1496222.06}} | SUMINISTRO DE MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE | 21 | Puebla | 19 | Atlixco | Programa de Inversión de Adquisiciones | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE ATLIXCO, PUEBLA | FORTA2021-001 | N | 0 | 0 | 81986 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:490.0, meta_modificada:490.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:ATLIXCO, PUEBLA , lon:-98.434168, lat:18.908848}} | 44235 | 44326 | 1496222.06 | 1496222.06 | 1496222.06 | 1496222.06 | 1496222.06 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:FORTA2021-001, contratista:HOVAL ADVANCE ASFALTOS Y EMULSIONES S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE ATLIXCO, PUEBLA, monto:1496222.06, importe_modificado:1496222.06}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:490.0}} | {1938314/proyecto_INICIO, 1938314/proyecto_FIN, 1938314/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE210201936172 | Proyecto de inversión | 340762.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:340762.01, modificado:340762.01}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON ADOQUÍN EN PRIVADA 16 DE SEPTIEMBRE ENTRE PRIMERA DE REVOLUCIÓN Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE EN LA JUNTA AUXILIAR DE SANTA BÁRBARA ALMOLOYA LOCALIDAD DE CHOLULA DE RIVADAVIA, MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA, PUEBLA - 93499 | 21 | Puebla | 140 | San Pedro Cholula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA | 93499 | S | 78 | 72 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:306.35, meta_modificada:306.35}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:140, localidad:1, direccion:PRIVADA 16 DE SEPTIEMBRE PUEBLO SANTA BÁRBARA ALMOLOYA, 72750 CHOLULA DE RIVADAVIA, SAN PEDRO CHOLULA PUEBLA ENTRE CALLE PRIMERA DE REVOLUCION Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, PRIVADA 16 DE SEPTIEMBRE ENTRE PRIMERA DE REVOLUCIÓN Y, lon:-98.30753722, lat:19.0967752}} | 44278 | 44323 | 340762.01 | 340762.01 | 340762.01 | 340762.01 | 340762.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-034-FISM-RAMO33/2021, contratista:DAZATEK S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA, monto:340762.01, importe_modificado:340762.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:306.35}} | {1936172/proyecto_INICIO, 1936172/proyecto_PROCESO, 1936172/proyecto_FIN, 1936172/proyecto_PROCESO, 1936172/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE210201936173 | Proyecto de inversión | 362952.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:362952.69, modificado:362952.69}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHOS DE CONCRETO HIDRÁULICO PARA VIVIENDA - 93505 | 21 | Puebla | 80 | Atlequizayan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE ATLEQUIZAYÁN PUEBLA | 93505 | S | 6 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:210.74, meta_modificada:210.74}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:80, localidad:1, direccion:CALLE CUAUHTEMOC INTERIOR 73490 PUEBLO ATLEQUIZAYAN, 73490 ATLEQUIZAYAN, ATLEQUIZAYAN PUEBLA ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE REFORMA A 50 METROS AL ESTE DE LA IGLESIA CATOLICA SAN MIGUEL ARCANGEL DE LA LOAL, lon:-97.62394903, lat:20.01363249}} | 44259 | 44348 | 362952.69 | 362952.69 | 362952.69 | 362952.69 | 362952.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ATL/2021/003, contratista:RETZA ESTUDIOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ATLEQUIZAYÁN PUEBLA, monto:362952.69, importe_modificado:362952.69}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:210.74}} | {1936173/proyecto_INICIO, 1936173/proyecto_PROCESO, 1936173/proyecto_INICIO, 1936173/proyecto_FIN, 1936173/proyecto_INICIO, 1936173/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE210201938805 | Proyecto de inversión | 1342000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1342000.0, modificado:1342000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CAMINO AGRÍCOLA SACACOSECHAS PARA DIVERSOS PREDIOS DE TIERRA DE LABOR, DE LA LOCALIDAD DEL RETIRO, DEL MUNICIPIO DE ZARAGOZA, PUEBLA | 21 | Puebla | 211 | Zaragoza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Urbanización | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA, PUEBLA |  | N | 0 | 0 | 1000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:6470.91, meta_modificada:6470.91}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:211, localidad:7, direccion:COLONIA EL RETIRO, lon:-97.555648, lat:19.771435}} | 44307 | 44336 | 1342000 | 1342000 | 1342000 | 1342000 | 1342000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/007-1/2021, contratista:JOSE DAVID MACHORRO LUNA, convocante:H.ZARAGOZA, PUEBLA, monto:1342000.0, importe_modificado:1342000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:6470.91}} | {1938805/proyecto_INICIO, 1938805/proyecto_PROCESO, 1938805/proyecto_FIN} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE210201936189 | Proyecto de inversión | 1481046.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1481046.8, modificado:1481046.8}} | MANTENIMIENTO DE DRENAJE PLUVIAL (DESAZOLVE) EN CANAL A CIELO ABIERTO EN EL MUNICIPIO DE AMOZOC, PUEBLA, LOCALIDAD AMOZOC DE MOTA, BARRIO SAN ANTONIO Y SANTO ÁNGEL, EN BARRANCA SAN ANTONIO UBICADA ENTRE AVENIDA 10 ORIENTE Y AVENIDA 2 SUR. - 93590 | 21 | Puebla | 15 | Amozoc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AMOZOC | 93590 | S | 480 | 320 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:8002.0, meta_modificada:8002.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:BARRIO SANTO ÁNGEL, 72980 AMOZOC DE MOTA, AMOZOC PUEBLA ENTRE AVENIDA 2 SUR Y AVENIDA 4 ORIENTE, AVENIDA 4 SUR LA OBRA SE ENCUENTRA A TRES CALLES DEL CENTRO DE LA LOCALIDAD SOBRE LA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE DE LA LOCALIDAD AMO, lon:-98.04112136, lat:19.04260907}} | 44308 | 44367 | 1481046.8 | 1481046.8 | 1481046.8 | 1481046.8 | 1481046.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAMP-DOP-031/2021, contratista:CORPORATIVO DAIMOON SIS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE AMOZOC DE MOTA, monto:2262748.9, importe_modificado:2262748.9}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:8002.0}} | {1936189/proyecto_INICIO, 1936189/proyecto_FIN, 1936189/proyecto_INICIO, 1936189/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:el contrato MAMP-DOP 031-2021 se compone de dos folios srft: PUE210201936243, PUE210201936189 por ser una misma zona ageb pero diferente zona zap , trimestre:2.0, usuario:joseglimaqu, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:el contrato MAMP-DOP 031-2021 se compone de dos folios srft: PUE210201936243, PUE210201936189 por ser una misma zona ageb pero diferente zona zap , trimestre:2.0, usuario:joseglimaqu, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:el contrato MAMP-DOP 031-2021 se compone de dos folios srft: PUE210201936243, PUE210201936189 por ser una misma zona ageb pero diferente zona zap , trimestre:2.0, usuario:joseglimaqu, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:el contrato MAMP-DOP 031-2021 se compone de dos folios srft: PUE210201936243, PUE210201936189 por ser una misma zona ageb pero diferente zona zap , trimestre:2.0, usuario:joseglimaqu, fecha:2021-07-16}} | {obs1: {observación:el monto del contrato es diferente al pagado, trimestre:2.0, usuario:adrianavalenciac, fecha:2021-07-15}, obs2: {observación:el monto del contrato es diferente al pagado, trimestre:2.0, usuario:adrianavalenciac, fecha:2021-07-15}, obs3: {observación:el monto del contrato es diferente al pagado, trimestre:2.0, usuario:adrianavalenciac, fecha:2021-07-15}, obs4: {observación:el monto del contrato es diferente al pagado, trimestre:2.0, usuario:adrianavalenciac, fecha:2021-07-15}}
2021 | 2 | PUE210201936282 | Proyecto de inversión | 6188914.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6188914.89, modificado:6188914.89}} | CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE FUTBOLSOCCER CON PASTO SINTETICO EN LA UNIDAD DEPORTIVA DE TLACHICHUCA, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE TLACHICHUCA,PUEBLA. - 94156 | 21 | Puebla | 179 | Tlachichuca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLACHICHUCA | 94156 | S | 4544 | 3030 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cancha(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:179, localidad:1, direccion:BOULEVARD FRANCISCO I MADERO INTERIOR 75050 PUEBLO TLACHICHUCA, 75050 TLACHICHUCA, TLACHICHUCA PUEBLA ENTRE CALLE 5 NORTE Y BRECHA HACIA LA ERMITA, CARRETERA A JOSE MARIA MORELOS SE ENCUENTRA UBICADO JUNTO AL CESSA Y CENTRO C, lon:-97.42559195, lat:19.11835357}} | 44258 | 44288 | 6188914.89 | 6188914.89 | 6188914.89 | 6188914.89 | 6188914.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTP/R33FI-01-2021, contratista:CONSTRUCCIONES Y SOLUCIONES AMBIENTALES MADEISA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE TLACHICHUCA,PUEBLA, monto:6188914.89, importe_modificado:6188914.89}} | {meta1: {unidad_medida:Cancha(s), avance:1.0}} | {1936282/proyecto_INICIO, 1936282/proyecto_PROCESO, 1936282/proyecto_FIN, 1936282/proyecto_INICIO, 1936282/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE210201936307 | Proyecto de inversión | 768235.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:768235.2, modificado:768235.2}} | PAVIMENTACIÓN CON ADOQUIN DE LA AVENIDA REFORMA ENTRE RAFAEL AVILA CAMACHO Y FRANCISCO I MADERO DE LA LOCALIDAD DE MANUEL EDGARDO AVALOS (SAN ISIDRO) TLACHICHUCA,PUEBLA. - 94365 | 21 | Puebla | 179 | Tlachichuca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLACHICHUCA | 94365 | S | 556 | 500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:810.0, meta_modificada:810.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:179, localidad:10, direccion:CALLE AV REFORMA PUEBLO MANUEL AVALOS E, 75059 MANUEL EDGARDO ÁVALOS (SAN ISIDRO), TLACHICHUCA PUEBLA ENTRE CALLE RAFAEL AVILA CAMACHO Y CALLE FRANCISCO I MADERO, CALLE REVOLUCION SE ENCUENTRA UBICADA A 2 CALLES DEL PARQUE DE, lon:-97.39405009, lat:19.06640664}} | 44265 | 44289 | 768235.2 | 768235.2 | 768235.2 | 768235.2 | 768235.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTP/R33FI-05-2021, contratista:TAMSA TODO EN ACARREOS Y MATERIALES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TLACHICHUCA,PUEBLA, monto:768235.2, importe_modificado:768235.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:810.0}} | {1936307/proyecto_INICIO, 1936307/proyecto_PROCESO, 1936307/proyecto_FIN, 1936307/proyecto_PROCESO, 1936307/proyecto_FIN, 1936307/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE210201936338 | Proyecto de inversión | 166040.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:166040.52, modificado:166040.52}} | MANTENIMIENTO DE DRENAJE SANITARIO (DESAZOLVE) CON EQUIPO HIDRONEUMÁTICO EN DIFERENTES CALLES DE LA CABECERA MUNICIPAL Y JUNTAS AUXILIARES DEL MUNICIPIO DE AMOZOC, PUEBLA (EJERCICIO 2021). - 94612 | 21 | Puebla | 15 | Amozoc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AMOZOC | 94612 | S | 932 | 622 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2220.0, meta_modificada:2220.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:CALLE M AVILA CAMACHO GUADALUPE VICTORIA Y 2 NORTE BARRIO SAN ANTONIO, 72980 AMOZOC DE MOTA, AMOZOC PUEBLA ENTRE CALLE 10 ORIENTE Y CALLE GUADALUPE VICTORIA, CALLE 4 NORTE LA OBRA SE ENCUENTRA CERCA DE LA TELESECUNDARIA MARG, lon:-98.04317849, lat:19.05568324}} | 44326 | 44385 | 166040.52 | 166040.52 | 166040.52 | 166040.52 | 166040.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAMP-DOP-030/2021, contratista:LUIS ARTURO NERI CASTRO, convocante:MUNICIPIO DE AMOZOC DE MOTA, monto:1790830.67, importe_modificado:1790830.67}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2220.0}} | {1936338/proyecto_INICIO, 1936338/proyecto_FIN, 1936338/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE210201936348 | Proyecto de inversión | 968766.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:968766.72, modificado:968766.72}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE ACATENO, PUEBLA., NUEVA ESPERANZA - 94675 | 21 | Puebla | 2 | Acateno | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE ACATENO PUEBLA | 94675 | S | 60 | 63 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1145.0, meta_modificada:1145.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:95, direccion:RANCHERIA LA NUEVA ESPERANZA, 73596 LA NUEVA ESPERANZA (PLÁCIDO RÍOS), ACATENO PUEBLA ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN DIFERENTES VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD ENEL MAPA DE LA MIDS NO APARECEN LOSNOMBRE DE LAS CALLES PERO SI P, lon:-97.2760924, lat:20.05101193}} | 44235 | 44378 | 968766.72 | 968766.72 | 968766.72 | 968766.72 | 968766.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OBRA2021PUB/01, contratista:CARLOS ENRIQUE GONZALEZ LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE ACATENO PUEBLA, monto:6006337.47, importe_modificado:6006337.47}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1145.0}} | {1936348/proyecto_INICIO, 1936348/proyecto_FIN, 1936348/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE210201939522 | Proyecto de inversión | 151849.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:151849.36, modificado:151849.36}} | CONSTRUCCIÓN DE UN MÓDULO DE SEGURIDAD Y RESPUESTA INMEDIATA EN EL BARRIO SAN MIGUEL, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE SANTIAGO MIAHUATLÁN, PUEBLA. | 21 | Puebla | 149 | Santiago Miahuatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Seguridad | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO MIAHUATLÁN | 30072 | N | 0 | 0 | 13909 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:101.99, meta_modificada:101.99}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:149, localidad:1, direccion:Av Nacional Sur 458, San Miguel, 75820 Santiago Miahuatlán, Pue., Mexico, lon:-97.43458986, lat:18.54341865}} | 44197 | 44235 | 151849.36 | 151849.36 | 151849.36 | 151849.36 | 151849.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMP/R33/IR5/30072/OP-21, contratista:OCTAVIO GABRIEL OROPEZA ESPÍNDOLA, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO MIAHUATLÁN, monto:151849.36, importe_modificado:151849.36}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:101.99}} | {1939522/proyecto_INICIO, 1939522/proyecto_PROCESO, 1939522/proyecto_FIN, 1939522/proyecto_PROCESO, 1939522/proyecto_FIN, 1939522/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE210201936382 | Proyecto de inversión | 810519.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:810519.64, modificado:810519.64}} | ¿ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE 3 DE MAYO ENTRE CALLE 7 PONIENTE Y CARRETERA AHUEHUETITLA - PIAXTLA¿ UBICADA EN LA LOCALIDAD DE AHUEHUETITLA, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE AHUEHUETITLA, PUE. - 94815 | 21 | Puebla | 9 | Ahuehuetitla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE AHUEHUETITLA PUEBLA | 94815 | S | 726 | 484 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:672.0, meta_modificada:672.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE 3 DE MAYO SECCION AHUEHUETITLA, 74850 AHUEHUETITLA, AHUEHUETITLA PUEBLA ENTRE CALLE 7 PONIENTE Y CARRETERA AHUEHUETITLA PIAXTLA, CALLE 7 PONIENTE CALLE 3 DE MAYO ENTRE CALLE 7 PONIENTE Y CARRETERA AHUEHUETITLA PIAXTLA , lon:-98.22456224, lat:18.20768597}} | 44277 | 44338 | 810519.64 | 810519.64 | 810519.64 | 810519.64 | 810519.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAP-OP-R33-002/2021, contratista:MARIO LUCAS CRISTOBAL, convocante:MUNICIPIO DE AHUEHUETITLA PUEBLA, monto:810519.64, importe_modificado:810519.64}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:672.0}} | {1936382/proyecto_INICIO, 1936382/proyecto_FIN, 1936382/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE210201936388 | Proyecto de inversión | 968766.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:968766.72, modificado:968766.72}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE ACATENO, PUEBLA., JILIAPAN - 94845 | 21 | Puebla | 2 | Acateno | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE ACATENO PUEBLA | 94845 | S | 223 | 238 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1145.4, meta_modificada:1145.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:25, direccion:RANCHERIA JILIAPAN, 73591 JILIAPAN, ACATENO PUEBLA ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN DIFERENTES VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD ENEL MAPA DE LA MIDS NO APARECEN LOSNOMBRE DE LAS CALLES PERO SI PERTENECE A LA LOCALIDAD, lon:-97.19045739, lat:20.07551971}} | 44235 | 44378 | 968766.72 | 968766.72 | 968766.72 | 968766.72 | 968766.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OBRA2021PUB/01, contratista:CARLOS ENRIQUE GONZALEZ LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE ACATENO PUEBLA, monto:6006337.47, importe_modificado:6006337.47}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1145.4}} | {1936388/proyecto_INICIO, 1936388/proyecto_FIN, 1936388/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE210201936437 | Proyecto de inversión | 322257.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:322257.84, modificado:322257.84}} | PAVIMENTACIÓN CON ADOQUÍN DE LA CERRADA ORIENTE ENTRE CALLE ORIENTE Y MISMA CERRADA EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO CHIAUTLA DE ARENAS - 95151 | 21 | Puebla | 134 | San Matías Tlalancaleca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE SAN MATIAS TLALANCALECA | 95151 | S | 22 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:472.0, meta_modificada:472.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:134, localidad:4, direccion:CERRADA ORIENTE PUEBLO SAN ANTONIO CHAUTLA DE ARENAS, 74117 SAN ANTONIO CHIAUTLA DE ARENAS, SAN MATÍAS TLALANCALECA PUEBLA ENTRE CALLE ORIENTE Y , CALLE ALVARO OBREGON SE ENCUENTRA A LA MITAD DE CUADRA ENTRE LA CALLE ALVARO , lon:-98.48510013, lat:19.34782267}} | 44313 | 44357 | 322257.84 | 322257.84 | 322257.84 | 322257.84 | 322257.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C.CMOP-068/SMAT-074/2021, contratista:ALLAN JESUS ROA PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN MATIAS TLALANCALECA, monto:322257.84, importe_modificado:322257.84}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:472.0}} | {1936437/proyecto_PROCESO, 1936437/proyecto_INICIO, 1936437/proyecto_FIN, 1936437/proyecto_INICIO, 1936437/proyecto_PROCESO, 1936437/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100%, trimestre:2.0, usuario:victorahernandezt, fecha:2021-07-13}} | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE210201936461 | Proyecto de inversión | 2815071.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2815071.56, modificado:2815071.56}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE SERDÁN (ALLENDE) ENTRE C. CHOLULA Y C. DOLORES, EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO COAPAN, MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA, PUEBLA. - 95407 | 21 | Puebla | 140 | San Pedro Cholula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA | 95407 | S | 234 | 216 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1452.1, meta_modificada:1452.11}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:140, localidad:7, direccion:CALLE SERDAN ALLENDE PUEBLO SAN FRANCISCO CUAPAN, 72760 SAN FRANCISCO COAPAN, SAN PEDRO CHOLULA PUEBLA ENTRE CALLE CHOLULA Y CALLE DOLORES, CALLE SERDÁN ALLENDE ENTRE C. CHOLULA Y C. DOLORES EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO, lon:-98.37253556, lat:19.07325722}} | 44267 | 44316 | 2815071.56 | 2815071.56 | 2815071.56 | 2815071.56 | 2815071.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-015-FISM-RAMO33/2021, contratista:GRUPO CONSTRUVID S. DE R. L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA, monto:2512305.88, importe_modificado:2512305.88}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1452.11}} | {1936461/proyecto_INICIO, 1936461/proyecto_PROCESO, 1936461/proyecto_INICIO, 1936461/proyecto_FIN, 1936461/proyecto_PROCESO, 1936461/proyecto_FIN, 1936461/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE210201936472 | Proyecto de inversión | 394478.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:394478.91, modificado:394478.91}} | MANTENIMIENTO DE DRENAJE SANITARIO (DESAZOLVE) CON EQUIPO HIDRONEUMÁTICO EN DIFERENTES CALLES DE LA CABECERA MUNICIPAL Y JUNTAS AUXILIARES DEL MUNICIPIO DE AMOZOC, PUEBLA (EJERCICIO 2021). - 95580 | 21 | Puebla | 15 | Amozoc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AMOZOC | 95580 | S | 2185 | 1457 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:5203.0, meta_modificada:5203.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:CALLE 5 NORTE 7 NORTE 9 NORTE AV 2 PONIENTE AV 10 PONIENTE FRANCISCO I MADERO, PRIVADA 1RA Y 2DA DEL PIÑON BARRIO SAN MIGUEL, 72980 AMOZOC DE MOTA, AMOZOC PUEBLA ENTRE AVENIDA 10 PONIENTE Y CARRETERA FEDERAL PUIEBLA TEHUACAN, , lon:-98.04878774, lat:19.04643538}} | 44326 | 44385 | 394478.91 | 394478.91 | 394478.91 | 394478.91 | 394478.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAMP-DOP-030/2021, contratista:LUIS ARTURO NERI CASTRO, convocante:MUNICIPIO DE AMOZOC DE MOTA, monto:1790830.67, importe_modificado:1790830.67}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:5203.0}} | {1936472/proyecto_PROCESO, 1936472/proyecto_FIN, 1936472/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE210201941449 | Proyecto de inversión | 548214.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:548214.21, modificado:548214.21}} | Rehabilitación de caminos con balastro en Barrio el Carmen, en la localidad de Palmarito Tochapan, municipio de Quecholac, Puebla. | 21 | Puebla | 115 | Quecholac | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Comunicaciones | Sin identificar | MUNICIPIO DE DE QUECHOLAC PUEBLA | MQP/210308 | N | 0 | 0 | 200 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:1455.75, meta_modificada:1455.75}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:115, localidad:9, direccion:Calle 4 Ote., Quecholac, Pue., México, lon:-97.64729977, lat:18.95727238}} | 44298 | 44327 | 548214.21 | 548214.21 | 548214.21 | 548214.21 | 548214.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MQP/210308, contratista:ARQUITECTURA E INGENIERIA APLICADA DEL VALLE DE LIBRES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE QUECHOLAC, monto:548214.21, importe_modificado:548214.21}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:1455.75}} | {1941449/proyecto_INICIO, 1941449/proyecto_FIN, 1941449/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:corregir tipo y clasificacion, trimestre:2.0, usuario:blancalramirezte, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:corregir tipo y clasificacion, trimestre:2.0, usuario:blancalramirezte, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:corregir tipo y clasificacion, trimestre:2.0, usuario:blancalramirezte, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:verificar avance, trimestre:2.0, usuario:blancalramirezte, fecha:2021-07-20}, obs5: {observación:verificar avance, trimestre:2.0, usuario:blancalramirezte, fecha:2021-07-20}, obs6: {observación:verificar avance, trimestre:2.0, usuario:blancalramirezte, fecha:2021-07-20}}
2021 | 2 | PUE210201941450 | Proyecto de inversión | 2424045.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2424045.11, modificado:2424045.11}} | Rehabilitación de caminos con balastro en la localidad de Quecholac, municipio de Quecholac, Puebla. | 21 | Puebla | 115 | Quecholac | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Comunicaciones | Sin identificar | MUNICIPIO DE DE QUECHOLAC PUEBLA | MQP/210309 | N | 0 | 0 | 200 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:6184.5, meta_modificada:6184.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:115, localidad:1, direccion:Calle 2 Ote. 488, San Juan II, San Juan, 75460 Quecholac, Pue., México, lon:-97.6475358, lat:18.95439064}} | 44299 | 44343 | 2424045.11 | 2424045.11 | 2424045.11 | 2424045.11 | 2424045.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MQP/210309, contratista:RICH HARI S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE QUECHOLAC, monto:2424045.11, importe_modificado:2424045.11}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:6184.5}} | {1941450/proyecto_INICIO, 1941450/proyecto_FIN, 1941450/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:corregir tipo y clasificacion, trimestre:2.0, usuario:blancalramirezte, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:corregir tipo y clasificacion, trimestre:2.0, usuario:blancalramirezte, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:corregir tipo y clasificacion, trimestre:2.0, usuario:blancalramirezte, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:corregir tipo y clasificacion, trimestre:2.0, usuario:blancalramirezte, fecha:2021-07-16}, obs5: {observación:verificar avance, trimestre:2.0, usuario:blancalramirezte, fecha:2021-07-20}, obs6: {observación:verificar avance, trimestre:2.0, usuario:blancalramirezte, fecha:2021-07-20}, obs7: {observación:verificar avance, trimestre:2.0, usuario:blancalramirezte, fecha:2021-07-20}, obs8: {observación:verificar avance, trimestre:2.0, usuario:blancalramirezte, fecha:2021-07-20}}
2021 | 2 | PUE210201941471 | Adquisición | 2588850 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2588850.0, modificado:2588850.0}} | Adquisicion de un camion de carga trasera para la recoleccion de basura del municipio de quecholac puebla | 21 | Puebla | 115 | Quecholac | Programa de Inversión de Adquisiciones | Asistencia Social | Sin identificar | MUNICIPIO DE DE QUECHOLAC PUEBLA | MQP/210317 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:115, localidad:1, direccion:Independencia 366, Centro, 75460 Quecholac, Pue., México, lon:-97.66162813, lat:18.95574019}} | 44337 | 44377 | 2588850 | 2588850 | 2588850 | 2588850 | 2588850 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MQP/210317, contratista:Agencias Mercantiles, SA de CV, convocante:MUNICIPIO DE QUECHOLAC, monto:2588850.0, importe_modificado:2588850.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:1.0}} | {1941471/proyecto_PROCESO, 1941471/proyecto_INICIO, 1941471/proyecto_FIN} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:cambiar tipo y clasificacion, trimestre:2.0, usuario:blancalramirezte, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:cambiar tipo y clasificacion, trimestre:2.0, usuario:blancalramirezte, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:cambiar tipo y clasificacion, trimestre:2.0, usuario:blancalramirezte, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:cambiar tipo y clasificacion, trimestre:2.0, usuario:blancalramirezte, fecha:2021-07-16}, obs5: {observación:verificar avance, trimestre:2.0, usuario:blancalramirezte, fecha:2021-07-20}, obs6: {observación:verificar avance, trimestre:2.0, usuario:blancalramirezte, fecha:2021-07-20}, obs7: {observación:verificar avance, trimestre:2.0, usuario:blancalramirezte, fecha:2021-07-20}, obs8: {observación:verificar avance, trimestre:2.0, usuario:blancalramirezte, fecha:2021-07-20}}
2021 | 2 | PUE210201944786 | Proyecto de inversión | 970000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:970000.0, modificado:970000.0}} | Adquisición de Terreno para la Localidad de El Jerico | 21 | Puebla | 178 | Tlacuilotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE TLACUILOTPEC | LMTP-2021-21212 | N | 0 | 0 | 75 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:10000.0, meta_modificada:10000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:178, localidad:1, direccion:Unnamed Road, 73076 Pue., México, lon:-98.00662994, lat:20.35989659}} | 44228 | 44317 | 970000 | 970000 | 970000 | 970000 | 970000 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MTP-2021-21212, contratista:Lizeth Gutiérrez Hernández, convocante:MUNICIPIO DE TLACUILOTEPEC, monto:970000.0, importe_modificado:970000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:10000.0}} | {1944786/proyecto_FIN, 1944786/proyecto_INICIO, 1944786/proyecto_FIN, 1944786/proyecto_PROCESO, 1944786/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE210201944116 | Proyecto de inversión | 281041.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:281041.55, modificado:281041.55}} | REHABILITACIÓN DEL POZO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE CONTLA DEL MUNICIPIO DE TEOTLALCO, PUEBLA | 21 | Puebla | 160 | Teotlalco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Agua y saneamiento | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO DE TEOTLALCO, PUEBLA | 202103 | S | 1800 | 1200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:160, localidad:4, direccion:Carretera a Contla, 74702 Contla, Pue., México, lon:-98.81249428, lat:18.51745818}} | 44312 | 44352 | 281041.55 | 281041.55 | 281041.55 | 281041.55 | 281041.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:202103/FORTAMUN/2021-MTP, contratista:ASCENCIÓN AMADOR BARRERA, convocante:MUNICIPIO TEOTLALCO PUEBLA, monto:281041.55, importe_modificado:281041.55}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {1944116/proyecto_PROCESO, 1944116/proyecto_FIN, 1944116/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:FOLIO RECHAZADO VERIFICAR NÚMERO DE LA OBRA CON LISTADO., trimestre:2.0, usuario:virgniajarzatees, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:FOLIO RECHAZADO VERIFICAR NÚMERO DE LA OBRA CON LISTADO., trimestre:2.0, usuario:virgniajarzatees, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:FOLIO RECHAZADO VERIFICAR NÚMERO DE LA OBRA CON LISTADO., trimestre:2.0, usuario:virgniajarzatees, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:FOLIO RECHAZADO VERIFICAR NÚMERO DE LA OBRA CON LISTADO., trimestre:2.0, usuario:virgniajarzatees, fecha:2021-07-16}, obs5: {observación:Usar una clasificación distinta de otros, trimestre:2.0, usuario:victordeleonfa, fecha:2021-07-22}, obs6: {observación:FOLIO RECHAZADO ATENDER LA OBSERVACIÓN DE LA SHCP., trimestre:2.0, usuario:virgniajarzatees, fecha:2021-07-23}, obs7: {observación:FOLIO RECHAZADO ATENDER LA OBSERVACIÓN DE LA SHCP., trimestre:2.0, usuario:virgniajarzatees, fecha:2021-07-23}, obs8: {observación:FOLIO RECHAZADO ATENDER LA OBSERVACIÓN DE LA SHCP., trimestre:2.0, usuario:virgniajarzatees, fecha:2021-07-23}, obs9: {observación:FOLIO RECHAZADO ATENDER LA OBSERVACIÓN DE LA SHCP., trimestre:2.0, usuario:virgniajarzatees, fecha:2021-07-23}}
2021 | 2 | PUE210201936784 | Proyecto de inversión | 733337.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:733337.24, modificado:733337.24}} | AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN AV. REFORMA ENTRE CALLE 7 NORTE Y PANTEON, PRIVADA REFORMA ENTRE AV. REFORMA Y CALLE 2 PONIENTE DE LA LOCALIDAD DE MOLCAXAC, MUNICIPIO DE MOLCAXAC, PUEBLA - 97479 | 21 | Puebla | 98 | Molcaxac | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE MOLCAXAC | 97479 | S | 140 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:490.0, meta_modificada:490.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:CALLE AV. REFORMA PUEBLO MOLCAXAC, 75650 MOLCAXAC, MOLCAXAC PUEBLA ENTRE CALLE 7 NORTE Y CERRADA PANTEON, CALLE PRIVADA 7 NORTE LA OBRA SE ENCUENTRA EN CALLE AV. REFORMA A LLEGAR AL PANEON MUNICIPÁL, lon:-97.91504251, lat:18.73771725}} | 44280 | 44330 | 733337.24 | 733337.24 | 733337.24 | 733337.24 | 733337.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMDOP/FISM2021/07, contratista:CONSTRUCTORA LA VICTORIA HS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MOLCAXAC, monto:733337.24, importe_modificado:733337.24}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:490.0}} | {1936784/proyecto_INICIO, 1936784/proyecto_PROCESO, 1936784/proyecto_FIN, 1936784/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE210201937596 | Acción | 423529.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:423529.12, modificado:423529.12}} | 33903 SERVICIOS INTEGRALES - 87607 | 21 | Puebla | 149 | Santiago Miahuatlán |  | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO MIAHUATLÁN | 87607 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:149, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.441853, lat:18.553155}} | 44278 | 44307 | 423529.12 | 423529.12 | 423529.12 | 423529.12 | 423529.12 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MSMP/R33/AD/20104/OP-21, contratista:SALVADOR BLANCO GONZÁLEZ, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO MIAHUATLÁN, monto:423529.12, importe_modificado:423529.12}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1937596/proyecto_PROCESO, 1937596/proyecto_FIN, 1937596/proyecto_PROCESO, 1937596/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE210201937611 | Acción | 720000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:720000.0, modificado:720000.0}} | 33901 SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS - 92844 | 21 | Puebla | 202 | Xochitlán de Vicente Suárez |  | Otros Proyectos | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 92844 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:202, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.629993, lat:19.968279}} | 44300 | 44330 | 720000 | 720000 | 720000 | 720000 | 720000 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MXVS2021011, contratista:ROBERTO ALVARADO BENAVIDES, convocante:MUNICIPIO DE XOCHITLAN DE VICENTE SUAREZ, monto:720000.0, importe_modificado:720000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1937611/proyecto_INICIO, 1937611/proyecto_FIN, 1937611/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE210201939247 | Adquisición | 2025600 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2025600.0, modificado:2025600.0}} | ADQUISICION DE CAMION COMPACTADOR DE 8 TONELADAS PARA LA RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS PARA EL MUNICIPIO DE ZACAPOAXTLA,PUE. | 21 | Puebla | 207 | Zacapoaxtla | Programa de Inversión de Adquisiciones | Transportes y vialidades | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO DE ZACAPOAXTLA | 21027 | S | 4427 | 3957 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:207, localidad:1, direccion:Zacapoaxtla, Pue., México, lon:-97.5887976, lat:19.8735055}} | 44358 | 44372 | 2025600 | 2025600 | 2025600 | 2025600 | 2025600 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:CAM-MZAC-R33-21027/2021, contratista:REMOLQUES ESPECIALIZADOS E HIDRÁULICA MUÑOZ DE MÉXICO S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE ZACAPOAXTLA, monto:2025600.0, importe_modificado:2025600.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:1.0}} | {1939247/proyecto_FIN, 1939247/proyecto_INICIO, 1939247/proyecto_FIN, 1939247/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE210201936842 | Proyecto de inversión | 252201.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:252201.24, modificado:252201.24}} | AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN DIAGONAL 16 DE SEPTIEMBRE ENTRE CALLE 7 ORIENTE Y LIMITE DE LA COMUNIDAD DE LA LOCALIDAD DE MOLCAXAC, MUNICIPIO DE MOLCAXAC PUEBLA. - 98020 | 21 | Puebla | 98 | Molcaxac | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE MOLCAXAC | 98020 | S | 30 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:105.0, meta_modificada:105.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:CALLE DIAGONAL 16 SEPTIEMBRE PUEBLO MOLCAXAC, 75650 MOLCAXAC, MOLCAXAC PUEBLA ENTRE CALLE 7 ORIENTE Y , CALLE 19 DE MARZO LA OBRA SE ENCUENTRA EN CALLE DIAGONAL 16 DE SPETIEMBRE AL LADO ORIENTE DE LA UNIDAD DEPOTIVA, lon:-97.90653797, lat:18.73162174}} | 44284 | 44334 | 252201.24 | 252201.24 | 252201.24 | 252201.24 | 252201.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMDOP/FISM2021/09, contratista:CONSTRUCTORA LA VICTORIA HS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MOLCAXAC, monto:252201.24, importe_modificado:252201.24}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:105.0}} | {1936842/proyecto_INICIO, 1936842/proyecto_FIN, 1936842/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE210201936919 | Proyecto de inversión | 22341.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:22341.83, modificado:22341.83}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE ELECTRIFICACIÓN EN PRIVADA SAN FRANCISCO DOS, EN LA COLONIA AZUMIATLA ENTRE CALLE XOXOCOYOTL Y CALLE SAN FRANCISCO DOS, MUNICIPIO DE PUEBLA, ESTADO DE PUEBLA. - 98758 | 21 | Puebla | 114 | Puebla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE PUEBLA | 98758 | S | 10 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:65.0, meta_modificada:65.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:469, direccion:PRIVADA SAN FRANCISCO DOS PUEBLO SAN ANDRÉS AZUMIATLA, 72960 SAN NICOLÁS COATEPEC, PUEBLA PUEBLA ENTRE PRIVADA SAN FRANCISCO DOS Y CALLE FIN DE CALLE, CAMINO TEPECALTECH LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA A 738.43 METROS AL NOREST, lon:-98.26433382, lat:18.89259229}} | 44287 | 44317 | 22341.83 | 22341.83 | 22341.83 | 22341.83 | 22341.83 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:97889, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLA, monto:85930.14, importe_modificado:85930.14}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:65.0}} | {1936919/proyecto_INICIO, 1936919/proyecto_FIN, 1936919/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE210201936923 | Proyecto de inversión | 895792.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:895792.24, modificado:895792.24}} | CONSTRUCCION DE REVESTIMIENTO EN LA CALLE MIGUEL HIDALGO DEL CADENAMIENTO 0+000.00 AL 0+585.00 DE LA LOCALIDAD DE YAONÁHUAC CENTRO, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE YAONÁHUAC, PUEBLA - 98789 | 21 | Puebla | 204 | Yaonáhuac | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE YAONAHUAC PUEBLA | 98789 | S | 2344 | 2145 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:585.0, meta_modificada:585.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:204, localidad:1, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO PUEBLO YAONÁHUAC CENTRO, 73910 YAONÁHUAC, YAONÁHUAC PUEBLA ENTRE CALLE FRANCISCO AVILA LOBATO Y CALLE FRANCISCO A VILA LOBATO, CALLE 20 DE NOVIEMBRE LA OBRA SE UBICA EL EL TRAMO ENTRE CALLE FRANCISCO AVIL, lon:-97.4667452, lat:19.87283297}} | 44291 | 44351 | 895792.24 | 895792.24 | 895792.24 | 895792.24 | 895792.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:20016/2021, contratista:ISAAC REYES TORIBIO, convocante:MUNICIPIO DE YAONAHUAC, monto:895792.24, importe_modificado:895792.24}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:585.0}} | {1936923/proyecto_INICIO, 1936923/proyecto_FIN, 1936923/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE210201937627 | Acción | 196770 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:196770.0, modificado:196770.0}} | 33902 PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS - 98864 | 21 | Puebla | 101 | Nauzontla |  | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE NAUZONTLA | 98864 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.60312, lat:19.959038}} | 44229 | 44289 | 196770 | 196770 | 196770 | 196770 | 196770 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MNP/FISM/2021-02, contratista:JORGE BETANCOURT VEGA, convocante:MUNICIPIO DE NAUZONTLA PUEBLA, monto:196770.0, importe_modificado:196770.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1937627/proyecto_INICIO, 1937627/proyecto_PROCESO, 1937627/proyecto_FIN, 1937627/proyecto_PROCESO, 1937627/proyecto_FIN, 1937627/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE210201940953 | Proyecto de inversión | 200013 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200013.0, modificado:200013.0}} | PAVIMENTACION DE VARIAS CALLES EN MUNICIPIO DE TOCHIMILCO | 21 | Puebla | 188 | Tochimilco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO DE TOCHIMILCO | TCH/FORTA-2020/003 | N | 0 | 0 | 500 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:974.05, meta_modificada:974.05}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:188, localidad:1, direccion:Calle Palma 259, 74330 Tochimilco, Pue., México, lon:-98.57094526, lat:18.89524292}} | 44216 | 44247 | 200013 | 200013 | 200013 | 200013 | 200013 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTCH/FORTA-2020/003, contratista:TERESA MARGARITA MARTINEZ VAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE TOCHIMILCO, monto:200013.0, importe_modificado:200013.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:974.05}} | {1940953/proyecto_INICIO, 1940953/proyecto_PROCESO, 1940953/proyecto_FIN, 1940953/proyecto_PROCESO, 1940953/proyecto_FIN, 1940953/proyecto_INICIO, 1940953/proyecto_PROCESO, 1940953/proyecto_FIN} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE210201924971 | Proyecto de inversión | 1326084.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1326084.84, modificado:1326084.84}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE A TEXOCHICO DEL KM 0+000.00 AL 0+200.00 - 50557 | 21 | Puebla | 43 | Cuetzalan del Progreso | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CUETZALAN DEL PROGRESO | 50557 | S | 86 | 93 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1000.0, meta_modificada:1000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:25, direccion:CALLE PRINCIPAL A TEXOCHICO RANCHERIA OTRO, 73566 TEXOCHICO, CUETZALAN DEL PROGRESO PUEBLA ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN CALLE A TEXOCHICO EN EL TRAMO CORRESPONDIENTE DEL KM 0000.00 AL 0200.00 SIENDO ESTE TRAMO EL ACCESO, lon:-97.46727031, lat:20.05917372}} | 44247 | 44335 | 1326084.84 | 1326084.84 | 1326084.84 | 1326084.84 | 1326084.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCP/R33/021-043/217, contratista:CORRE CAMINOS Y PUENTES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CUETZALAN DEL PROGRESO PUEBLA, monto:1326084.84, importe_modificado:1326084.84}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1000.0}} | {1924971/proyecto_INICIO, 1924971/proyecto_FIN, 1924971/proyecto_PROCESO, 1924971/proyecto_FIN, 1924971/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE210201944282 | Proyecto de inversión | 661056.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:661056.03, modificado:661056.03}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO SACACOSECHAS EN LA LOCALIDAD DE EL TABLÓN (LA PLANADA) EN EL MUNICIPIO DE PANTEPEC,PUEBLA | 21 | Puebla | 111 | Pantepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE PANTEPEC, PUEBLA | 21041 | N | 0 | 0 | 322 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:1.84, meta_modificada:1.84}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:111, localidad:12, direccion:Adolfo López Mateos 436, Chico, 73020 Pantepec, Pue., México, lon:-97.94015408, lat:20.51980497}} | 44301 | 44330 | 661056.03 | 661056.03 | 661056.03 | 661056.03 | 661056.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPP111-041/21041-2021, contratista:SERVENZZI SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE PANTEPEC, PUEBLA, monto:661056.03, importe_modificado:661056.03}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:1.84}} | {1944282/proyecto_FIN, 1944282/proyecto_INICIO, 1944282/proyecto_PROCESO, 1944282/proyecto_FIN} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE210201942094 | Proyecto de inversión | 1970464.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1970464.38, modificado:1970464.38}} | AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA CALLE HIDALGO, CALLE CUAUHTEMOC Y CALLE IZTACCIHUATL, EN LA LOCALIDAD DE SAN AGUSTÍN ATZOMPA DEL MUNICIPIO DE CHIAUTZINGO, PUE. | 21 | Puebla | 48 | Chiautzingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE CHIAUTZINGO | 21009 | S | 97 | 90 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:500.0, meta_modificada:500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:3, direccion:Segunda de Hidalgo, Puebla, México, lon:-98.50837469, lat:19.20118734}} | 44274 | 44347 | 1970464.38 | 1970464.38 | 1970464.38 | 1970464.38 | 1970464.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPMCP-I5-21009- FORTAMUN-03/2021, contratista:LCI GRUPO INGENIERIA Y PROYECTOS S DE RL DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CHIAUTZINGO, PUEBLA, monto:1970464.38, importe_modificado:1970464.38}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:500.0}} | {1942094/proyecto_INICIO, 1942094/proyecto_FIN, 1942094/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Usar una clasificación distinta de 'Otros proyectos', trimestre:2.0, usuario:victordeleonfa, fecha:2021-07-22}, obs2: {observación:atender observaciones por favor, trimestre:2.0, usuario:miriamshernandezsa, fecha:2021-07-23}, obs3: {observación:atender observaciones por favor, trimestre:2.0, usuario:miriamshernandezsa, fecha:2021-07-23}, obs4: {observación:atender observaciones por favor, trimestre:2.0, usuario:miriamshernandezsa, fecha:2021-07-23}, obs5: {observación:atender observaciones por favor, trimestre:2.0, usuario:miriamshernandezsa, fecha:2021-07-23}}
2021 | 2 | PUE210201936945 | Proyecto de inversión | 1895726.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1895726.32, modificado:1895726.32}} | CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE HONDURAS ENTRE LA CALLE VENEZUELA Y COLOMBIA , EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ HUITZILTEPEC MUNICIPIO DE MOLCAXAC, PUEBLA - 98935 | 21 | Puebla | 98 | Molcaxac | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE MOLCAXAC | 98935 | S | 80 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1711.0, meta_modificada:1711.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:2, direccion:CALLE HONDURAS PUEBLO SANTA CRUZ HUITZILTEPEC, 75653 SANTA CRUZ HUITZILTEPEC, MOLCAXAC PUEBLA ENTRE CALLE VENEZUELA Y CALLE COLOMBIA, CALLE GUATEMALA LA OBRA SE ENCUENTRA EN CALLE HONDURAS DE LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ HUITZI, lon:-97.87259279, lat:18.72812808}} | 44292 | 44347 | 1895726.32 | 1895726.32 | 1895726.32 | 1895726.32 | 1895726.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMDOP/FISM2021/13, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR APPARELL S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MOLCAXAC, monto:1895726.32, importe_modificado:1895726.32}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1711.0}} | {1936945/proyecto_INICIO, 1936945/proyecto_PROCESO, 1936945/proyecto_FIN, 1936945/proyecto_INICIO, 1936945/proyecto_PROCESO, 1936945/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE210201936950 | Proyecto de inversión | 670778.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:670778.12, modificado:644267.42}} | REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE POZO EL FERROCARRIL, EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO MIAHUATLÁN, PUEBLA. - 98965 | 21 | Puebla | 149 | Santiago Miahuatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO MIAHUATLÁN | 98965 | S | 8345 | 5564 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:149, localidad:1, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO INTERIOR SN COLONIA CRISTO REY, 75820 SANTIAGO MIAHUATLÁN, SANTIAGO MIAHUATLÁN PUEBLA ENTRE CALLE 3 SUR Y CALLE 5 SUR, POZO EL FERROCARRIL UBICADO EN DIAGONAL MIGUEL HIDALGO ENTRE 3 SUR Y 5 SUR., lon:-97.44174874, lat:18.54905732}} | 44337 | 44356 | 644267.42 | 644267.42 | 644267.42 | 644267.42 | 644267.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMP/R33/AD/20107/OP-21, contratista:HERIBERTO ÁLVARO MOTA ROMÁN, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO MIAHUATLÁN, monto:670778.12, importe_modificado:644267.42}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}} | {1936950/proyecto_FIN, 1936950/proyecto_INICIO, 1936950/proyecto_PROCESO, 1936950/proyecto_FIN, 1936950/proyecto_INICIO, 1936950/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE210201937655 | Acción | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:500000.0}} | 33901 SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS - 100223 | 21 | Puebla | 124 | San Gabriel Chilac |  | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN GABRIEL CHILAC | 100223 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:124, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.347982, lat:18.326273}} | 44287 | 44316 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:SGCH-1242104-AD-5, contratista:ROBERTO LEZAMA GONZÁLEZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN GABRIEL CHILAC, monto:500000.0, importe_modificado:500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:11.0}} | {1937655/proyecto_FIN, 1937655/proyecto_INICIO, 1937655/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE210201937656 | Acción | 320000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:320000.0, modificado:319667.0}} | 33902 PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS - 100312 | 21 | Puebla | 35 | Coxcatlán |  | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE COXCATLAN PUEBLA | 100312 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.147113, lat:18.266533}} | 44287 | 44347 | 319667 | 319667 | 319667 | 319667 | 319667 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCX-R33-AD-009/2021, contratista:PROHYDRA CONSTRUCCIONES S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COXCATLÁN PUEBLA, monto:319667.0, importe_modificado:319667.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1937656/proyecto_INICIO, 1937656/proyecto_PROCESO, 1937656/proyecto_FIN, 1937656/proyecto_PROCESO, 1937656/proyecto_FIN, 1937656/proyecto_INICIO, 1937656/proyecto_PROCESO, 1937656/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE210201938638 | Proyecto de inversión | 471162.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:471162.35, modificado:471162.35}} | CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA EMILIANO ZAPATA CON CLAVE C.C.T. 21ETV0961M UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SAN LUIS TEHUIZOTLA, DEL MUNICIPIO DE MOLCAXAC, PUEBLA. | 21 | Puebla | 98 | Molcaxac | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE MOLCAXAC | 21006 | N | 0 | 0 | 150 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:608.0, meta_modificada:608.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:5, direccion:SAN LUIS TEHUIZOTLA, MOLCAXAC, PUEBLA, lon:-97.911859, lat:18.737901}} | 44266 | 44298 | 471162.35 | 471162.35 | 471162.35 | 471162.35 | 471162.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMDOP/FORTAMUN2021/06, contratista:CONSTRUCCIONES MJCA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MOLCAXAC, monto:471162.35, importe_modificado:471162.35}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:608.0}} | {1938638/proyecto_INICIO, 1938638/proyecto_FIN, 1938638/proyecto_PROCESO, 1938638/proyecto_INICIO, 1938638/proyecto_PROCESO, 1938638/proyecto_FIN} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE210201941995 | Proyecto de inversión | 137638.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:137638.94, modificado:137638.94}} | AMPLIACION DE RED DE ATARJEAS DE LA COLONIA PIEDRAS PINTADAS DE LA CIUDAD DE HUAUCHINANGO DEL MUNICIPIO DE HUAUCHINANGO., PUE | 21 | Puebla | 71 | Huauchinango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | EMPRESA DE SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE HUAUCHINANGO | 21038 | S | 180 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:486.0, meta_modificada:486.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:1, direccion:5 de Octubre 258, Piedras Pintadas, 73173 Huauchinango, Pue., México, lon:-98.04017901, lat:20.16470804}, geo2: {cve_municipio:71, localidad:1, direccion:Abedul 1, Magisterial del Milenio, 73160 Huauchinango, Pue., México, lon:-98.04233551, lat:20.16469797}, geo3: {cve_municipio:71, localidad:1, direccion:5 de Octubre 8, 5 de Octubre, 73173 Huauchinango, Pue., México, lon:-98.04297924, lat:20.16101186}} | 44204 | 44263 | 137638.94 | 137638.94 | 137638.94 | 137638.94 | 137638.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ESAPAH-002/2021, contratista:CONSTRUCTORA EN AGUAS POTABLES VIABLEX S.A. DE C.V., convocante:EMPRESA DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE HUAUCHINANGO, PUEBLA, monto:137638.94, importe_modificado:137638.94}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:486.0}} | {1941995/proyecto_INICIO, 1941995/proyecto_FIN, 1941995/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:corregir meta y folio, trimestre:2.0, usuario:blancalramirezte, fecha:2021-07-13}, obs2: {observación:corregir meta y folio, trimestre:2.0, usuario:blancalramirezte, fecha:2021-07-13}, obs3: {observación:corregir meta y folio, trimestre:2.0, usuario:blancalramirezte, fecha:2021-07-13}, obs4: {observación:corregir meta y folio, trimestre:2.0, usuario:blancalramirezte, fecha:2021-07-13}}
2021 | 2 | PUE210201942004 | Proyecto de inversión | 149284.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:149284.05, modificado:149284.05}} | AMPLIACION DE RED DE ATARJEAS DE LA CALLE PROLG. DE LA HERRADURA (GABINO FUENTES CERRADA DE MATAMOROS) DE LA COLONIA LA HERRADURA DE LA LOCALIDAD DE HUAUCHINANGO DEL MUNICIPIO DE HUAUCHINANGO., PUE | 21 | Puebla | 71 | Huauchinango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | EMPRESA DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE HUAUCHINANGO PUEBLA | 21039 | S | 275 | 183 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:220.97, meta_modificada:220.97}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:1, direccion:Gabino Fuentes 19, Centro, 73160 Huauchinango, Pue., México, lon:-98.04885864, lat:20.17182823}, geo2: {cve_municipio:71, localidad:1, direccion:La Herradura 131, La Herradura, 73160 Huauchinango, Pue., México, lon:-98.0501461, lat:20.17132469}} | 44224 | 44263 | 149284.05 | 149284.05 | 149284.05 | 149284.05 | 149284.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ESAPAH-001/2021, contratista:CONSTRUCTORA EN AGUAS POTABLES VIABLEX S.A. DE C.V., convocante:EMPRESA DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE HUAUCHINANGO, PUEBLA, monto:149284.05, importe_modificado:149284.05}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:220.97}} | {1942004/proyecto_PROCESO, 1942004/proyecto_INICIO, 1942004/proyecto_FIN} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:corregir meta y folio, trimestre:2.0, usuario:blancalramirezte, fecha:2021-07-13}, obs2: {observación:corregir meta y folio, trimestre:2.0, usuario:blancalramirezte, fecha:2021-07-13}, obs3: {observación:corregir meta y folio, trimestre:2.0, usuario:blancalramirezte, fecha:2021-07-13}, obs4: {observación:corregir meta y folio, trimestre:2.0, usuario:blancalramirezte, fecha:2021-07-13}}
2021 | 2 | PUE210201942062 | Proyecto de inversión | 2390232.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2390232.9, modificado:2390232.9}} | ADOQUINAMIENTO DE CALLE PRINCIPAL, CALLE ALAMOS Y CALLE GUADALUPE EN LA LOCALIDAD DE TRINIDAD EL ARENAL (LA NIGUA), PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE PALMAR DE BRAVO, PUEBLA | 21 | Puebla | 110 | Palmar de Bravo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | PALMAR DE BRAVO | 21025 | N | 0 | 0 | 1268 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2355.0, meta_modificada:2355.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:110, localidad:66, direccion:Palmar de Bravo, Pue., México, lon:-97.549097, lat:18.8359203}} | 44313 | 44343 | 2390232.9 | 2390232.9 | 2390232.9 | 2390232.9 | 2390232.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPB/FORTAMUN/21025-2021, contratista:VIDANTA ARQUITECTURA S.A. DE C.V., convocante:PALMAR DE BRAVO, monto:2390232.9, importe_modificado:2390232.9}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2355.0}} | {1942062/proyecto_INICIO, 1942062/proyecto_FIN, 1942062/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE210201943493 | Proyecto de inversión | 732095.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:732095.41, modificado:732095.41}} | ADOQUINAMIENTO DE LA AVENIDA CONSTITUCION NORTE ENTRE AV. REFORMA Y CALLE 2 PONIENTE, EN LA LA JUNTA AUXILIAR DE APANGO DE ZARAGOZA, ACAJETE, PUE. | 21 | Puebla | 1 | Acajete | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO DE ACAJETE, PUEBLA | MA-FISM-007-2021 | N | 0 | 0 | 2365 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1560.0, meta_modificada:1560.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:24, direccion:Avenida Ayuntamiento 704, Cuarta, 72778 Acajete, Pue., México, lon:-97.95264244, lat:19.10485467}} | 44391 | 44391 | 732095.41 | 732095.41 | 732095.41 | 732095.41 | 732095.41 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MA-FISM-007-2021, contratista:INGENIERIA Y PROYECTOS JESTONE S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE ACAJETE, PUEBLA, monto:1564471.56, importe_modificado:1564471.56}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1560.0}} | {1943493/proyecto_INICIO, 1943493/proyecto_PROCESO, 1943493/proyecto_FIN, 1943493/proyecto_INICIO, 1943493/proyecto_PROCESO, 1943493/proyecto_FIN, 1943493/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:EL PRESENTE PROYECTO TIENE UN COSTO TOTAL DE $1,564,471.56, PERO DENTRO DEL SISTEMA MIDS SE TUVO UN ERROR Y REGISTRÓ CON EL MONTO TOTAL DEL FONDO FISM, SIENDO QUE SE PAGÓ CON FONDOS COMPARTIDOS QUEDANDO: FISM $832,376.15 Y FORTAMUN: $732,095.41, CANTIDADES QUE DAN EL MONTO TOTAL DEL MISMO. POR LO QUE SE MODIFICA EL MONTO DEL PROYECTO EN RELACIÓN AL MONTO FISM CON FOLIO MIDS 81609 Y FOLIO SRFT PUE210201933375 Y SE REGISTRA ESTE PROYECTO DE FORTAMUN POR EL MONTO QUE CORRESPONDE., trimestre:2.0, usuario:marcoacarpinteyror, fecha:2021-07-14}} | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE210201937033 | Proyecto de inversión | 256215.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:256215.3, modificado:256215.3}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL BARRANCA TOPOYA Y CALLE MORELOS (CAMPO DE FUTBOL) EN SAN PABLO AHUATEMPAN, SANTA ISABEL CHOLULA, PUEBLA. - 99389 | 21 | Puebla | 148 | Santa Isabel Cholula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SANTA ISABEL CHOLULA | 99389 | S | 216 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:66.0, meta_modificada:66.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:148, localidad:3, direccion:AMPLIACION BARRANCA TOPYA INTERIOR SN PUEBLO SAN PABLO AHUATEMPA, 74355 SAN PABLO AHUATEMPA, SANTA ISABEL CHOLULA PUEBLA ENTRE CAMINO BARRANCA TOPOYA Y CALLE MORELOS, CALLE CAMPO DE FUTBOL BARRANCA TOPOYAO AHUATEMPAN SANTA IS, lon:-98.35909022, lat:18.98612446}} | 44320 | 44354 | 256215.3 | 256215.3 | 256215.3 | 256215.3 | 256215.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SICH/OP/2021/063, contratista:Sor Juana Martínez Herrera, convocante:MUNICIPIO DE SANTA ISABEL CHOLULA PUEBLA, monto:256215.3, importe_modificado:256215.3}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:66.0}} | {1937033/proyecto_INICIO, 1937033/proyecto_PROCESO, 1937033/proyecto_FIN, 1937033/proyecto_PROCESO, 1937033/proyecto_INICIO, 1937033/proyecto_PROCESO, 1937033/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE210201937036 | Proyecto de inversión | 1350265.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1350265.74, modificado:1350265.74}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE EN LA PROLONGACIÓN DE LA CALLE 3 SUR EN LA LOCALIDAD DE CUESTA BLANCA, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE PALMAR DE BRAVO, PUEBLA - 99407 | 21 | Puebla | 110 | Palmar de Bravo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE PALMAR DE BRAVO | 99407 | S | 41 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:480.0, meta_modificada:480.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:110, localidad:5, direccion:CALLE 3 SUR INTERIOR SN PUEBLO CUESTA BLANCA, 75510 CUESTA BLANCA, PALMAR DE BRAVO PUEBLA ENTRE CALLE 4 PONIENTE Y BRECHA SIN NOMBRE REFERENCIA CAPILLA DE JUQUILA, CALLE 5 SUR LA OBRA ESTA AL LLEGAR AL SUR DE CUESTA BLANCA PO, lon:-97.4712921, lat:18.84202185}} | 44222 | 44281 | 1350265.74 | 1350265.74 | 1350265.74 | 1350265.74 | 1350265.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPB/FISM/21006-2021, contratista:ELIZABETH VAZQUEZ RANGEL, convocante:PALMAR DE BRAVO, monto:1350265.74, importe_modificado:1350265.74}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:480.0}} | {1937036/proyecto_PROCESO, 1937036/proyecto_FIN, 1937036/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE210201937049 | Proyecto de inversión | 156187.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:156187.6, modificado:156187.6}} | AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE REFORMA ENTRE CARRETERA FEDERAL PUEBLA ATLIXCO A CALLE MORELOS, SAN PABLO AHUATEMPAN, SANTA ISABEL CHOLULA, PUEBLA. - 99466 | 21 | Puebla | 148 | Santa Isabel Cholula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SANTA ISABEL CHOLULA | 99466 | S | 21 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:84.0, meta_modificada:84.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:148, localidad:3, direccion:CALLE REFORMA INTERIOR SN BARRIO SAN PABLO AHUATEMPA, 74355 SAN PABLO AHUATEMPA, SANTA ISABEL CHOLULA PUEBLA ENTRE CALLE REFORMA Y CARRETERA FEDERAL PUEBLA ATLIXCO, CALLE MORELOS CALLE REFORMA ENTRE CARRETERA FEDERAL PUEBLA A, lon:-98.35962129, lat:18.98423745}} | 44328 | 44357 | 156187.6 | 156187.6 | 156187.6 | 156187.6 | 156187.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SICH/OP/2021/072, contratista:INGENIOS INTEGRALES PARA LA CONSTRUCCIÓN SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SANTA ISABEL CHOLULA PUEBLA, monto:156187.6, importe_modificado:156187.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:84.0}} | {1937049/proyecto_FIN, 1937049/proyecto_INICIO, 1937049/proyecto_PROCESO, 1937049/proyecto_FIN, 1937049/proyecto_INICIO, 1937049/proyecto_PROCESO, 1937049/proyecto_FIN, 1937049/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE210201938783 | Proyecto de inversión | 521766.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:521766.39, modificado:521766.39}} | AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA PARA SISTEMA DE BOMBEO Y SERVICIO DE LA CALLE PROLONGACION BENITO JUAREZ Y CALLE SAN JUAN, COLONIA MORELOS, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE ZARAGOZA, PUEBLA | 21 | Puebla | 211 | Zaragoza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Urbanización | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA, PUEBLA |  | N | 0 | 0 | 3000 | {meta1: {unidad_medida:Poste, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:211, localidad:5, direccion:PROLONGACION BENITO JUAREZ Y CALLE SAN JUAN, lon:-97.555648, lat:19.771435}} | 44294 | 44308 | 521766.39 | 521766.39 | 521766.39 | 521766.39 | 521766.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/007/2021, contratista:EZEQUIEL MIRON LARA, convocante:H.ZARAGOZA, PUEBLA, monto:521766.39, importe_modificado:521766.39}} | {meta1: {unidad_medida:Poste, avance:7.0}} | {1938783/proyecto_INICIO, 1938783/proyecto_PROCESO, 1938783/proyecto_FIN} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE210201939555 | Proyecto de inversión | 330956.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:330956.68, modificado:330956.68}} | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE 13 NORTE ENTRE CALLE 6 PONIENTE Y CALLE 8 PONIENTE BARRIO LA PURÍSIMA, MUNICIPIO DE SANTIAGO MIAHUATLÁN, PUEBLA. | 21 | Puebla | 149 | Santiago Miahuatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO MIAHUATLÁN | 30106 | N | 0 | 0 | 250 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:411.65, meta_modificada:411.65}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:149, localidad:1, direccion:Calle 13 Nte. 78, La Purísima, 75820 Santiago Miahuatlán, Pue., Mexico, lon:-97.44724989, lat:18.55395634}} | 44295 | 44314 | 330956.68 | 330956.68 | 330956.68 | 330956.68 | 330956.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMP/R33/AD/30106/OP-21, contratista:MERCEDES FLORES ZEPAHUA, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO MIAHUATLÁN, monto:314886.78, importe_modificado:330956.68}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:411.65}} | {1939555/proyecto_INICIO, 1939555/proyecto_FIN, 1939555/proyecto_PROCESO, 1939555/proyecto_FIN, 1939555/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE210201942101 | Proyecto de inversión | 79967 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:79967.0, modificado:79967.0}} | REHABILITACIÓN DE RAMPA DE ACCESO EN EL CENTRO DE SALUD EN LA LOCALIDAD DE SAN LORENZO CHIAUTZINGO DEL MUNICIPIO DE CHIAUTZINGO DEL ESTADO DE PUEBLA. | 21 | Puebla | 48 | Chiautzingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE CHIAUTZINGO | 21012 | S | 4828 | 4369 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:35.7, meta_modificada:35.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:I. Ovando 13, Seccion Segunda de San Lorenzo Chiautzingo, 74150 San Lorenzo Chiautzingo, Pue., México, lon:-98.469539, lat:19.2046912}} | 44305 | 44334 | 79967 | 79967 | 79967 | 79967 | 79967 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPMCP-AD-21012-FORTAMUN-03/2021, contratista:NIC MAC CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CHIAUTZINGO, PUEBLA, monto:79967.0, importe_modificado:79967.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:35.7}} | {1942101/proyecto_INICIO, 1942101/proyecto_FIN, 1942101/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE210201937129 | Proyecto de inversión | 1566547.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1566547.28, modificado:1566547.28}} | PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE 4 NORTE ENTRE CARRETERA ESTATAL TLACHICHUCA-GUADALUPE VICTORIA Y BARRANCA DE LA COMUNIDAD DE TLACHICHUCA, TLACHICHUCA PUEBLA - 99865 | 21 | Puebla | 179 | Tlachichuca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLACHICHUCA | 99865 | S | 68 | 43 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:177.45, meta_modificada:177.45}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:179, localidad:1, direccion:CALLE 4 NORTE COLONIA GUADALUPE, 75050 TLACHICHUCA, TLACHICHUCA PUEBLA ENTRE CALLE 6 NORTE Y CALLE 2 NORTE, CARRETERA TRAMO TLACHICHUCA-VICTORIA SE ENCUENTRA UBICADA FRENTE A LA IGLESIA DE LA COLONIA ENTRE CARRETERA TLACHICHU, lon:-97.41247192, lat:19.12109056}} | 44273 | 44348 | 1566547.28 | 1566547.28 | 1566547.28 | 1566547.28 | 1566547.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTP/R33FI-06-2021, contratista:CORPORACION INDUSTRIAL Y COMERCIAL DE PUEBLA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE TLACHICHUCA,PUEBLA, monto:1566547.28, importe_modificado:1566547.28}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:177.45}} | {1937129/proyecto_INICIO, 1937129/proyecto_PROCESO, 1937129/proyecto_FIN, 1937129/proyecto_INICIO, 1937129/proyecto_PROCESO, 1937129/proyecto_FIN, 1937129/proyecto_INICIO, 1937129/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE210201940489 | Proyecto de inversión | 258187.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:258187.46, modificado:258187.46}} | REHABILITACION DE CALLE CON ADOCRETO RECICLADO EN LA CALLE CERRADA DE LA PALMA EN LA LOCALIDAD DE SANTO DOMINGO HUEHUETLAN, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE HUEHUETLAN EL GRANDE, PUEBLA. | 21 | Puebla | 150 | Huehuetlán el Grande | Programa de Inversión de Mantenimiento | Transportes y vialidades | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO DE HUEHUETLAN EL GRANDE, PUE. | MHG-FORTAMUN-DF-2021-004 | S | 1486 | 990 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:510.0, meta_modificada:510.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:150, localidad:1, direccion:De la Estación 72, Segunda Secc Ixtlahuacan, 75320 Santo Domingo Huehuetlán, Pue., México, lon:-98.16070676, lat:18.73702074}} | 44291 | 44317 | 258187.46 | 258187.46 | 258187.46 | 258187.46 | 258187.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHG-FORTAMUN-DF-2021-004, contratista:CONSTRUCTORA GUITSI S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE HUEHUETLAN EL GRANDE, PUE., monto:258187.46, importe_modificado:258187.46}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:510.0}} | {1940489/proyecto_PROCESO, 1940489/proyecto_INICIO, 1940489/proyecto_FIN, 1940489/proyecto_PROCESO, 1940489/proyecto_FIN, 1940489/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE210201941286 | Proyecto de inversión | 1651695.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1651695.24, modificado:1651695.24}} | CONSTRUCCIÓN DE RAMPAS DE CONCRETO HIDRÁULICO EN EL CAMINO RURAL TENAMPULCO-BUENA VISTA DEL CADENAMIENTO 0+000.00 AL 0+288.32, DEL CADENAMIENTO 0+325.27 AL 0+351.62 Y DEL CADENAMIENTO 0+746.55 AL 0+816.54, EN LA LOCALIDAD DE BUENA VISTA, MUNICIPIO DE ZAUTLA PUEBLA. | 21 | Puebla | 212 | Zautla | Programa de Inversión de Mantenimiento | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE ZAUTLA PUEBLA | 21017 | S | 93 | 72 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1973.86, meta_modificada:1973.86}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:212, localidad:26, direccion:Unnamed Road, 73746 Pue., México, lon:-97.7152884, lat:19.73186625}} | 44312 | 44371 | 1651695.24 | 1651695.24 | 1651695.24 | 1651695.24 | 1651695.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZP212-FORTAMUNDF2021-21017, contratista:SOSCALI EDIFICACIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ZAUTLA, PUEBLA, monto:1651695.24, importe_modificado:1651695.24}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1973.86}} | {1941286/proyecto_INICIO, 1941286/proyecto_PROCESO, 1941286/proyecto_FIN, 1941286/proyecto_PROCESO, 1941286/proyecto_FIN} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE210201941304 | Proyecto de inversión | 254104.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:254104.54, modificado:254104.54}} | AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE CALLE ACCESO AL PANTEÓN EN LA LOCALIDAD DE LOS PINOS MUNICIPIO DE ZIHUATEUTLA PUEBLA | 21 | Puebla | 213 | Zihuateutla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE ZIHUATEUTLA, PUEBLA | 2021019 | N | 0 | 0 | 800 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:450.0, meta_modificada:450.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:213, localidad:39, direccion:Av. Vestiano Carranza, 73259 Pue., México, lon:-97.93049812, lat:20.22692567}} | 44305 | 44394 | 254104.54 | 254104.54 | 254104.54 | 254104.54 | 254104.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZP/OP/FORTAMUN/2021-016, contratista:JOSE JAVIER LEZAMA GALINDO, convocante:MUNICIPIO DE ZIHUATEUTLA PUEBLA, monto:254104.54, importe_modificado:254104.54}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:450.0}} | {1941304/proyecto_INICIO, 1941304/proyecto_FIN, 1941304/proyecto_PROCESO, 1941304/proyecto_FIN, 1941304/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE210201942140 | Proyecto de inversión | 655752.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:655752.62, modificado:655752.62}} | Construcción de Techado en Plaza Comunitaria en la Localidad de San José Tetla, Perteneciente al Municipio de Piaxtla, Pue. Ubicada en la Localidad de San José Tetla perteneciente al Municipio de Piaxtla, Pue. | 21 | Puebla | 113 | Piaxtla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO DE PIAXTLA | MPP.R33.006.2021 | S | 189 | 155 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:540.0, meta_modificada:540.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:113, localidad:11, direccion:Jose María Morelos 103, 74886 San Josú Tetla, Pue., México, lon:-98.2413125, lat:18.11495742}} | 44284 | 44345 | 655752.62 | 655752.62 | 655752.62 | 655752.62 | 655752.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPP-OP-R33-006/2021, contratista:DESARROLLO ESTRUCTURAL CIVIL Y ELECTRICO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PIAXTLA PUEBLA, monto:655752.62, importe_modificado:655752.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:540.0}} | {1942140/proyecto_INICIO, 1942140/proyecto_FIN, 1942140/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE210201943628 | Proyecto de inversión | 3728971.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3728971.3, modificado:3728971.3}} | REMODELACION O ADECUACION DEL AUDITORIO AMOZOC PARA LAS INSTALACIONES DE LA PREPARATORIA AMOZOC, COMPLEJO REGIONAL CENTRO BUAP. | 21 | Puebla | 15 | Amozoc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE AMOZOC DE MOTA, PUEBLA. | 050-2021 | N | 0 | 0 | 25000 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:Amozoc, 72984 Amozoc, Pue., México, lon:-98.05626154, lat:19.04919836}} | 44321 | 44365 | 3728971.3 | 3728971.3 | 3728971.3 | 3728971.3 | 3728971.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAMP-DOP-050/2021, contratista:FRANCISCO HERRERO TEPOLE, convocante:MUNICIPIO DE AMOZOC DE MOTA, monto:3728971.3, importe_modificado:3728971.3}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {1943628/proyecto_INICIO, 1943628/proyecto_PROCESO, 1943628/proyecto_FIN, 1943628/proyecto_INICIO, 1943628/proyecto_PROCESO, 1943628/proyecto_FIN} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE210201935556 | Proyecto de inversión | 545847.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:545847.05, modificado:545847.05}} | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO, EN PRIVADA CARMEN SERDAN, DE LA LOCALIDAD DE XALTIPAC. - 89807 | 21 | Puebla | 202 | Xochitlán de Vicente Suárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 89807 | S | 63 | 42 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:151.0, meta_modificada:151.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:202, localidad:8, direccion:PRIVADA CARMEN SERDAN PUEBLO XALTIPAC, 73464 XALTIPAC, XOCHITLÁN DE VICENTE SUÁREZ PUEBLA ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CARRETERA INTERSERRANA, SE UBICA EN PRIVADA CARMEN SERDAN ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CARRETERA INTERSERRANA EN L, lon:-97.65356042, lat:19.97436064}} | 44304 | 44339 | 545847.05 | 545847.05 | 545847.05 | 545847.05 | 545847.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MXVS2021004, contratista:ADRIAN GREGORIO FRANCISCO BASILIO, convocante:MUNICIPIO DE XOCHITLÁN DE VICENTE SUÁREZ, monto:545847.05, importe_modificado:545847.05}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:151.0}} | {1935556/proyecto_INICIO, 1935556/proyecto_FIN, 1935556/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE210201937141 | Proyecto de inversión | 902246.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:902246.74, modificado:902246.74}} | PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE DEL CERRO ENTRE CARRETERA ESTATAL TLACHICHUCA - GUADALUPE VICTORIA Y BARRANCA, DE LA COLONIA EDMUNDO CABAÑAS, TLACHICHUCA PUEBLA - 99917 | 21 | Puebla | 179 | Tlachichuca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLACHICHUCA | 99917 | S | 69 | 46 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:98.6, meta_modificada:98.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:179, localidad:1, direccion:CALLE DEL CERRO COLONIA EDMUNDO CABAÑAS, 75050 TLACHICHUCA, TLACHICHUCA PUEBLA ENTRE CALLE 2 NORTE Y CARRETERA TLACHICHUCA-VICTORIA, CALLE DE LOS JARROS SE ENCUENTRA UBICADA EN LA COLONIA EDMUNDO CABAÑAS A UNA CUARA DEL JARDI, lon:-97.41371647, lat:19.12224616}} | 44309 | 44329 | 902246.74 | 902246.74 | 902246.74 | 902246.74 | 902246.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTP/R33FI-08-2021, contratista:TRABAJOS ESPECIALIZADOS POPOCA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE TLACHICHUCA,PUEBLA, monto:902246.74, importe_modificado:902246.74}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:98.6}} | {1937141/proyecto_INICIO, 1937141/proyecto_PROCESO, 1937141/proyecto_INICIO, 1937141/proyecto_FIN, 1937141/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:AGREFAR EN OBSERVACIÓN LA UNIDAD DE MEDIDA JUNTO CON LA CANTIDA QUE CORRESPONDE, trimestre:2.0, usuario:albacmendeza, fecha:2021-07-08}}
2021 | 2 | PUE210201937158 | Proyecto de inversión | 920949.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:920949.43, modificado:920949.43}} | CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE FUTBOL RÁPIDO CON PASTO SINTÉTICO EN LA UNIDAD DEPORTIVA DE LA COMUNIDAD DE EMANCIPACIÓN QUETZALAPA, TLACHICHUCA PUEBLA. - 99980 | 21 | Puebla | 179 | Tlachichuca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLACHICHUCA | 99980 | S | 514 | 448 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cancha(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:179, localidad:6, direccion:CALLE 16 DE SEPTIEMBRE PUEBLO EMANCIPACIÓN QUETZALAPA, 75050 EMANCIPACIÓN QUETZALAPA, TLACHICHUCA PUEBLA ENTRE AVENIDA 5 DE MAYO Y CALLE MIGUEL HIDALGO, CALLE ALLENDE SE ENCUENTRA UBICADA A UN COSTADO DE LOS CONOS DE LA CONAS, lon:-97.39202328, lat:19.17418746}} | 44295 | 44319 | 920949.43 | 920949.43 | 920949.43 | 920949.43 | 920949.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTP/R33FI-10-2021, contratista:TAMSA TODO EN ACARREOS Y MATERIALES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TLACHICHUCA,PUEBLA, monto:920949.43, importe_modificado:920949.43}} | {meta1: {unidad_medida:Cancha(s), avance:1.0}} | {1937158/proyecto_FIN, 1937158/proyecto_INICIO, 1937158/proyecto_FIN, 1937158/proyecto_PROCESO, 1937158/proyecto_INICIO, 1937158/proyecto_PROCESO, 1937158/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE210201937998 | Proyecto de inversión | 191322.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:191322.25, modificado:191322.25}} | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE LA CALLE 8 NORTE A PARTIR DE CALLE 2 ORIENTE, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CUAUTINCHAN, ESTADO DE PUEBLA | 21 | Puebla | 40 | Cuautinchán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO DE CUAUTINCHAN | 072021 | N | 0 | 0 | 2500 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2487.5, meta_modificada:2487.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:1, direccion:cuautinchan, lon:-98.015976, lat:18.955714}} | 44284 | 44298 | 191322.25 | 191322.25 | 191322.25 | 191322.25 | 191322.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MC-DOP-007/2021, contratista:0+000 CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CUAUTINCHAN, monto:191322.25, importe_modificado:191322.25}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2487.5}} | {1937998/proyecto_PROCESO, 1937998/proyecto_INICIO, 1937998/proyecto_PROCESO, 1937998/proyecto_FIN, 1937998/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar unidad de medida , trimestre:2.0, usuario:mariadgilca, fecha:2021-07-12}, obs2: {observación:verificar unidad de medida , trimestre:2.0, usuario:mariadgilca, fecha:2021-07-12}, obs3: {observación:verificar unidad de medida , trimestre:2.0, usuario:mariadgilca, fecha:2021-07-12}, obs4: {observación:verificar unidad de medida , trimestre:2.0, usuario:mariadgilca, fecha:2021-07-12}}
2021 | 2 | PUE210201940514 | Proyecto de inversión | 216031.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:216031.45, modificado:216031.45}} | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE MATAMOROS ENTRE CALLE TRIANGULO Y CALLEJON DEL ZORRILLO DE LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO COATEPEC, MUNICIPIO DE HUEHUETLAN EL GRANDE, PUEBLA | 21 | Puebla | 150 | Huehuetlán el Grande | Programa de Inversión de Mantenimiento | Agua y saneamiento | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO DE HUEHUETLAN EL GRANDE, PUE. | MHG-FORTAMUN-DF-2021-005 | S | 41 | 27 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:133.0, meta_modificada:133.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:150, localidad:23, direccion:Adolfo López Mateos 468, Cuarta Secc Barrio de Tierra Blanca, 75320 Santo Domingo Huehuetlán, Pue., México, lon:-98.16285253, lat:18.73145284}} | 44287 | 44316 | 216031.45 | 216031.45 | 216031.45 | 216031.45 | 216031.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHG-FORTAMUN-DF-2021-005, contratista:JAIRO ALBERTO BALTAZAR CRUZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE HUEHUETLAN EL GRANDE, PUE., monto:216031.45, importe_modificado:216031.45}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:133.0}} | {1940514/proyecto_INICIO, 1940514/proyecto_PROCESO, 1940514/proyecto_FIN, 1940514/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE210201941369 | Proyecto de inversión | 285723.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:285723.34, modificado:285723.34}} | REHABILITACION DE CAMINOS SACACOSECHAS | 21 | Puebla | 176 | Tilapa | Programa de Inversión de Mantenimiento | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE TILAPA | MTP-2021-007 | N | 0 | 0 | 500 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:14.35, meta_modificada:14.35}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:176, localidad:1, direccion:Carreteadero, Centro, 74560 Tilapa, Pue., México, lon:-98.55064631, lat:18.59189069}} | 44270 | 44300 | 285723.34 | 285723.34 | 285723.34 | 285723.34 | 285723.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:21R33I005007, contratista:MARCO TULIO SOSA HERRERA, convocante:MUNICIPIO DE TILAPA, monto:285723.34, importe_modificado:285723.34}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:14.35}} | {1941369/proyecto_INICIO, 1941369/proyecto_PROCESO, 1941369/proyecto_FIN, 1941369/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE210201941375 | Proyecto de inversión | 247949.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:247949.48, modificado:247949.48}} | Rehabilitación de caminos | 21 | Puebla | 216 | Zoquiapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Comunicaciones | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZOQUIAPAN | 21216-2021-11 | N | 0 | 0 | 325 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:809.0, meta_modificada:809.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:216, localidad:1, direccion:Carr. a Nauzontla, Segunda, 73540 Zoquiapan, Pue., México, lon:-97.59200335, lat:20.0083851}} | 44331 | 44363 | 247949.48 | 247949.48 | 247949.48 | 247949.48 | 247949.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZP-FORTAMUN-2021-04, contratista:NORMA RAMIRO SALAZAR, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZOQUIAPAN, monto:247949.48, importe_modificado:247949.48}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:809.0}} | {1941375/proyecto_INICIO, 1941375/proyecto_FIN, 1941375/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:corregir tipo, trimestre:2.0, usuario:blancalramirezte, fecha:2021-07-21}, obs2: {observación:corregir tipo, trimestre:2.0, usuario:blancalramirezte, fecha:2021-07-21}, obs3: {observación:corregir tipo, trimestre:2.0, usuario:blancalramirezte, fecha:2021-07-21}, obs4: {observación:corregir tipo, trimestre:2.0, usuario:blancalramirezte, fecha:2021-07-21}}
2021 | 2 | PUE210201943103 | Proyecto de inversión | 828001.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:828001.82, modificado:828001.82}} | REHABILITACION Y REVESTIMIENTO DE CALLES EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE CAÑADA MORELOS | 21 | Puebla | 99 | Cañada Morelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO DE CAÑADA MORELOS |  | S | 420 | 317 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:3537.0, meta_modificada:3537.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:99, localidad:1, direccion:Av. del Ferrocarril 382, San Diego, 75580 Cañada de Morelos, Pue., México, lon:-97.42039025, lat:18.7334443}} | 44242 | 44301 | 828001.82 | 828001.82 | 828001.82 | 828001.82 | 828001.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCM-R33-AI3-2130012, contratista:GLORIA LOPEZ LUCIANO, convocante:MUNICIPIO DE CAÑADA MORELOS PUEBLA, monto:828001.82, importe_modificado:828001.82}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:3537.0}} | {1943103/proyecto_FIN, 1943103/proyecto_INICIO, 1943103/proyecto_PROCESO, 1943103/proyecto_FIN, 1943103/proyecto_INICIO, 1943103/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE210201917520 | Proyecto de inversión | 986338.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:986338.91, modificado:986338.91}} | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE PINO SUAREZ DEL KM 0+265.00 AL KM 0+415.00 EN LA LOCALIDAD DE HUEXOTENO, MUNICIPIO DE ATEMPAN, PUEBLA. - 31639 | 21 | Puebla | 17 | Atempan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE ATEMPAN PUEBLA | 31639 | S | 60 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:150.0, meta_modificada:150.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:16, direccion:CALLE PINO SUAREZ BARRIO HUEXOTENO, 73940 HUEXOTENO, ATEMPAN PUEBLA ENTRE CALLE PINO SUAREZ Y CALLE REFORMA, CALLE DIAZ MIRON PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE PINO SUAREZ EN LA LOCALIDAD DE HUEXOTENO MUNICIPIO D, lon:-97.43797194, lat:19.84361152}} | 44247 | 44291 | 986338.91 | 986338.91 | 986338.91 | 986338.91 | 986338.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAP-R33/0172021/002, contratista:CONSTRUCCIONES TEZ CONS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ATEMPAN, PUEBLA., monto:986338.91, importe_modificado:986338.91}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:150.0}} | {1917520/proyecto_PROCESO, 1917520/proyecto_INICIO, 1917520/proyecto_PROCESO, 1917520/proyecto_INICIO, 1917520/proyecto_FIN, 1917520/proyecto_INICIO, 1917520/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE210201935580 | Proyecto de inversión | 492662.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:492662.16, modificado:492662.16}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE PRÍNCIPE DE PAZ EN LA LOCALIDAD DE IXQUIHUACAN (SAN FRANCISCO) DEL MUNICIPIO AHUACATLAN, PUEBLA. - 89924 | 21 | Puebla | 6 | Ahuacatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE AHUACATLAN PUEBLA | 89924 | S | 559 | 372 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:387.0, meta_modificada:387.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:35, direccion:CALLE PRINCIPE DE PAZ BARRIO CUANALÁ, 73338 CUANALÁ, AHUACATLÁN PUEBLA ENTRE CAMINO PRINCIPAL IXQUIHUACAN-CUANALA Y , PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL EN DIRECCION A IXQUIHUACAN SAN FRANCISCO SOBRE CAMINO PRINCIPAL AHUAC, lon:-97.89537597, lat:19.99480329}} | 44266 | 44295 | 492662.16 | 492662.16 | 492662.16 | 492662.16 | 492662.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CMOP-AHUA-FISM2021/015, contratista:MIGUEL VILLALBA CABRERA, convocante:MUNICIPIO DE AHUACATLÁN, monto:492662.16, importe_modificado:492662.16}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:387.0}} | {1935580/proyecto_INICIO, 1935580/proyecto_FIN, 1935580/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE210201937244 | Proyecto de inversión | 1012192.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1012192.26, modificado:1010471.52}} | REHABILITACION DE PARQUE LA VENTA, EN LA LOCALIDAD DE SAN GABRIEL CHILAC, MUNICIPIO DE SAN GABRIEL CHILAC, PUEBLA - 100324 | 21 | Puebla | 124 | San Gabriel Chilac | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN GABRIEL CHILAC | 100324 | S | 1484 | 1316 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:299.0, meta_modificada:299.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:124, localidad:1, direccion:CALLE BENITO JUAREZ PONIENTE PUEBLO SAN GABRIEL CHILAC, 75880 SAN GABRIEL CHILAC, SAN GABRIEL CHILAC PUEBLA ENTRE CALLE IGNACIO ALDAMA SUR Y CALLE REFORMA SUR, CALLE MARIANO MATAMOROS PONIENTE EN CALLE BENITO JUAREZ PONIENTE , lon:-97.35143929, lat:18.32359569}} | 44256 | 44285 | 1010471.52 | 1010471.52 | 1010471.52 | 1010471.52 | 1010471.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SGCH-1242108-I3-3, contratista:CONSTRUCTORA HOUSEJK, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN GABRIEL CHILAC, monto:1010471.52, importe_modificado:1010471.52}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:299.0}} | {1937244/proyecto_INICIO, 1937244/proyecto_FIN, 1937244/proyecto_PROCESO, 1937244/proyecto_FIN, 1937244/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE210201938015 | Proyecto de inversión | 726424.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:726424.51, modificado:726424.51}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON ADOQUÍN EN LA AV. 5 PONIENTE ENTRE AV. MIGUEL HIDALGO Y CALLE 3 SUR, UBICADA EN CUAUTINCHAN, MUNICIPIO DE CUAUTINCHAN, ESTADO DE PUEBLA | 21 | Puebla | 40 | Cuautinchán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO DE CUAUTINCHAN | 082021 | N | 0 | 0 | 2500 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:952.28, meta_modificada:952.28}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:1, direccion:cuautinchan, lon:-98.015976, lat:18.955714}} | 44333 | 44377 | 726424.51 | 726424.51 | 726424.51 | 726424.51 | 726424.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MC-DOP-008/2021, contratista:CRECIENTE CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CUAUTINCHAN, monto:726424.51, importe_modificado:726424.51}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:952.28}} | {1938015/proyecto_INICIO, 1938015/proyecto_PROCESO, 1938015/proyecto_FIN, 1938015/proyecto_INICIO, 1938015/proyecto_FIN, 1938015/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE210201938036 | Proyecto de inversión | 665673.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:665673.68, modificado:665673.68}} | Construcción de pavimento con concreto hidráulico en el municipio de Hueyapan Puebla, localidad de Colostitan en la calle Constituyentes entre las calles Reforma y Benito Juárez del cadenamiento 0+000.00 al 0+120.00 | 21 | Puebla | 75 | Hueyapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Hueyapan, Puebla | 21019 | N | 0 | 0 | 150 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:120.0, meta_modificada:120.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:75, localidad:5, direccion:Hueyapan, Pue., México, lon:-97.4454858, lat:19.8825658}} | 44316 | 44359 | 665673.68 | 665673.68 | 665673.68 | 665673.68 | 665673.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CON/MHP/R33-FORTAMUN/21019/2021, contratista:Maria del Rocio Ruperto, convocante:Municipio de Hueyapan, Puebla, monto:665673.68, importe_modificado:665673.68}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:120.0}} | {1938036/proyecto_INICIO, 1938036/proyecto_FIN, 1938036/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE210201941409 | Proyecto de inversión | 133376 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:133376.0, modificado:133376.0}} | REHABILITACION DEL TANQUE No. 12 SUPERFICIAL CAP. 400 M3 (APORTACION MUNICIPAL) | 21 | Puebla | 71 | Huauchinango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE HUAUCHINANGO | 21056 | N | 0 | 0 | 4000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:236.68, meta_modificada:236.68}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:1, direccion:Av. de los Técnicos, Rancho Viejo, 73160 Huauchinango, Pue., México, lon:-98.06898594, lat:20.18487938}} | 44224 | 44263 | 133376 | 133376 | 133376 | 133376 | 133376 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHOP-003 ESAPAH/2021, contratista:CONSTRUCTORA EN AGUAS POTABLES VIABLEX S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUAUCHINANGO PUEBLA, monto:133376.0, importe_modificado:133376.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:236.68}} | {1941409/proyecto_PROCESO, 1941409/proyecto_FIN, 1941409/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:corregir meta y folio, trimestre:2.0, usuario:blancalramirezte, fecha:2021-07-13}, obs2: {observación:corregir meta y folio, trimestre:2.0, usuario:blancalramirezte, fecha:2021-07-13}, obs3: {observación:corregir meta y folio, trimestre:2.0, usuario:blancalramirezte, fecha:2021-07-13}, obs4: {observación:corregir meta y folio, trimestre:2.0, usuario:blancalramirezte, fecha:2021-07-13}}
2021 | 2 | PUE210201943137 | Proyecto de inversión | 487618.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:487618.6, modificado:487618.6}} | ADOQUINAMIENTO DE LAS CALLES MIGUEL HIDALGO Y JOSE MARIA MORELOS Y PAVON ENTRE LAS CALLES IGNACIO ALLENDE Y CALLE BENITO JUAREZ (SEGUNDA ETAPA) EN LA LOCALIDAD DE AZTLA, MUNICIPIO DE TLAPANALA | 21 | Puebla | 185 | Tlapanalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO DE TLAPANALA | TLAP-FORTAMUN-01/2021 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:349.89, meta_modificada:349.89}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:185, localidad:3, direccion:BENITO JUAREZ NUM. 99 RANCHO DE AZTLA, 74544 Pue., México, lon:-98.50926518, lat:18.71144549}} | 44232 | 44264 | 487618.6 | 487618.6 | 487618.6 | 487618.6 | 487618.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FORTAMUN-TLAP-01/2021, contratista:DASB DISEÑO Y CONSTRUCCION S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TLAPANALA, monto:487618.6, importe_modificado:487618.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:349.89}} | {1943137/proyecto_INICIO, 1943137/proyecto_FIN, 1943137/proyecto_INICIO, 1943137/proyecto_PROCESO, 1943137/proyecto_FIN, 1943137/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Usar una clasificación distinta de otros, trimestre:2.0, usuario:victordeleonfa, fecha:2021-07-22}}
2021 | 2 | PUE210201943691 | Proyecto de inversión | 9585704.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9585704.46, modificado:9585704.46}} | CONSTRUCCIÓN DE CANAL A CIELO ABIERTO PARA AGUAS PLUVIALES EN BARRANQUILLA CALETAJO, UBICADA ENTRE CALLE 10 PONIENTE Y CALLE 3 PONIENTE, BARRIO SAN MIGUEL, EN LA LOCALIDAD DE AMOZOC DE MOTA, MUNICIPIO DE AMOZOC, PUEBLA | 21 | Puebla | 15 | Amozoc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE AMOZOC DE MOTA, PUEBLA. | 010-2021 | N | 0 | 0 | 45000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4760.56, meta_modificada:4760.56}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:Circuit Alegria 5a, San Miguel, 72990 Amozoc, Pue., México, lon:-98.04988861, lat:19.04520263}} | 44302 | 44421 | 9585704.46 | 9585704.46 | 9585704.46 | 9585704.46 | 9585704.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LPMAMP-DOP-010/2021, contratista:FORZE CONSTRUCTORES & SERVICIOS PESADOS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE AMOZOC DE MOTA, monto:9585704.46, importe_modificado:9585704.46}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4760.56}} | {1943691/proyecto_FIN, 1943691/proyecto_PROCESO, 1943691/proyecto_FIN, 1943691/proyecto_PROCESO, 1943691/proyecto_INICIO, 1943691/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE210201943700 | Proyecto de inversión | 642790.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:642790.52, modificado:642790.52}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN EL MUNICIPIO DE AMOZOC, PUEBLA, LOCALIDAD AMOZOC DE MOTA, COLONIA AMPLIACION GUADALUPE CHACHAPA, EN LA PRIVADA 10 DE MAYO, UBICADA ENTRE LA 15 PONIENTE Y LIMITE DE CALLE | 21 | Puebla | 15 | Amozoc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE AMOZOC DE MOTA, PUEBLA. | 011-2021 | N | 0 | 0 | 1200 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:717.0, meta_modificada:717.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:10 de Mayo 4, Amp Guadalupe, 72990 Amozoc, Pue., México, lon:-98.09844732, lat:19.04174433}} | 44292 | 44321 | 642790.52 | 642790.52 | 642790.52 | 642790.52 | 642790.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAMP-DOP-011/2021, contratista:CONSTRUCCIONES IRON BUILDING S . DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE AMOZOC DE MOTA, monto:642790.52, importe_modificado:642790.52}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:717.0}} | {1943700/proyecto_FIN, 1943700/proyecto_INICIO, 1943700/proyecto_FIN, 1943700/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE210201944680 | Proyecto de inversión | 469812.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:469812.5, modificado:469812.5}} | MANTENIMIENTO Y EMBALASTRADO DE DIVERSAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE PLAN DE ARROYO, MUNICIPIO DE FRANCISCO Z. MENA | 21 | Puebla | 64 | Francisco Z. Mena | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE FRANCISCO Z. MENA | FORT005-2021 | N | 0 | 0 | 425 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:1260.0, meta_modificada:1260.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:25, direccion:C Principal, 73011 Plan de Arroyo, Pue., México, lon:-97.78428555, lat:20.79623857}} | 44294 | 44308 | 469812.5 | 469812.5 | 469812.5 | 469812.5 | 469812.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C05-FORT005-MFZM-2021, contratista:ANABEL NEPOMUCENO MORALES, convocante:MUNICIPIO DE FRANCISCO Z. MENA, monto:469812.5, importe_modificado:469812.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:1260.0}} | {1944680/proyecto_PROCESO, 1944680/proyecto_FIN, 1944680/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:FOLIO RECHAZADO A SOLICITUD DEL MUNICIPIO POR ERROR DE CAPTURA. , trimestre:2.0, usuario:virgniajarzatees, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:FOLIO RECHAZADO A SOLICITUD DEL MUNICIPIO POR ERROR DE CAPTURA. , trimestre:2.0, usuario:virgniajarzatees, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:FOLIO RECHAZADO A SOLICITUD DEL MUNICIPIO POR ERROR DE CAPTURA. , trimestre:2.0, usuario:virgniajarzatees, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:FOLIO RECHAZADO A SOLICITUD DEL MUNICIPIO POR ERROR DE CAPTURA. , trimestre:2.0, usuario:virgniajarzatees, fecha:2021-07-16}}
2021 | 2 | PUE210201937253 | Proyecto de inversión | 387432.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:387432.89, modificado:386541.86}} | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE 5 DE MAYO ENTRE GUSTAVO DIAZ ORDAZ Y VICENTE GUERRERO, COLONIA VISTA HERMOSA EN LA LOCALIDAD DE SAN GABRIEL CHILAC, MUNICIPIO DE SAN GABRIEL CHILAC, PUEBLA - 100359 | 21 | Puebla | 124 | San Gabriel Chilac | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN GABRIEL CHILAC | 100359 | S | 6439 | 5710 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:325.72, meta_modificada:325.72}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:124, localidad:1, direccion:CALLE 5 DE MAYO COLONIA SAN GABRIEL VISTA HERMOSA, 75886 SAN GABRIEL CHILAC, SAN GABRIEL CHILAC PUEBLA ENTRE CALLE GUSTAVO DIAZ ORDAZ Y CALLE VICENTE GUERRERO, CALLE RAFAEL AVILA CAMACHO EN CALLE 5 DE MAYO ENTRE GUSTAVO DIAZ , lon:-97.33815469, lat:18.34196151}} | 44312 | 44341 | 386541.86 | 386541.86 | 386541.86 | 386541.86 | 386541.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SGCH-1242113-AD-4, contratista:MARTIN COETO TECUA, convocante:MUNICIPIO DE SAN GABRIEL CHILAC, monto:386541.86, importe_modificado:386541.86}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:325.72}} | {1937253/proyecto_INICIO, 1937253/proyecto_FIN, 1937253/proyecto_PROCESO, 1937253/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE210201937254 | Proyecto de inversión | 1305304.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1305304.76, modificado:1305304.76}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON ADOQUIN DE LA CALLE LAZARO CARDENAS Y CALLE ALLENDE ENTRE LAS CALLES JUSTO SIERRA Y CALLE 5 DE MAYO, DE LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO TLATENCO, DEL MUNICIPIO DE CHIAUTZINGO, EN EL ESTADO DE PUEBLA. - 100367 | 21 | Puebla | 48 | Chiautzingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE CHIAUTZINGO | 100367 | S | 130 | 108 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1158.4, meta_modificada:1158.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:6, direccion:CALLE LAZARO CARDENAS PUEBLO SAN ANTONIO TLATENCO, 74150 SAN ANTONIO TLATENCO, CHIAUTZINGO PUEBLA ENTRE CALLE JUSTO SIERRA Y CALLE 5 DE MAYO, EN LA CALLE LAZARO CARDENAS Y CALLE ALLENDE EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO TLATEN, lon:-98.49623296, lat:19.17324634}} | 44287 | 44351 | 1305304.76 | 1305304.76 | 1305304.76 | 1305304.76 | 1305304.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPMCP-I3-21016-FISM-03/2021, contratista:NIC MAC CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CHIAUTZINGO, PUEBLA, monto:1305304.76, importe_modificado:1305304.76}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1158.4}} | {1937254/proyecto_INICIO, 1937254/proyecto_FIN, 1937254/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE210201937255 | Proyecto de inversión | 3783705.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3783705.61, modificado:3783705.61}} | REHABILITACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CARRETERA GUADALUPE PILETAS-CUESTA BLANCA DEL CADENAMIENTO 0+000.00 HASTA CADENAMIENTO 0+364.75 LOCALIDADES PERTENECIENTES AL MUNICIPIO DE PALMAR DE BRAVO, PUEBLA - 100369 | 21 | Puebla | 110 | Palmar de Bravo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE PALMAR DE BRAVO | 100369 | S | 282 | 267 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:3436.0, meta_modificada:3436.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:110, localidad:9, direccion:CALLE GUADALUPE PILETAS - CUESTA BLANCA PUEBLO JUQUILA, 75515 GUADALUPE PILETAS, PALMAR DE BRAVO PUEBLA ENTRE CARRETERA ESPERANZA-CAÑADA MORELOS Y CALLE REFORMA, ESTA OBRA SE INICIA DESDE EL ARCO DE ACCESO DE GUADALUPE PILE, lon:-97.41355707, lat:18.81680085}} | 44299 | 44388 | 3783705.61 | 3783705.61 | 3783705.61 | 3783705.61 | 3783705.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPB-OP-LP/FISM/21020-2021, contratista:C. FERNANDO YAÑEZ OROPEZA, convocante:PALMAR DE BRAVO, monto:3783705.61, importe_modificado:3783705.61}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:3436.0}} | {1937255/proyecto_FIN, 1937255/proyecto_PROCESO, 1937255/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE210201938063 | Proyecto de inversión | 966845.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:966845.05, modificado:966845.05}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE DÍAZ MIRON DEL KM 0+000.00 AL KM 0+150.00 EN LA LOCALIDAD DE HUEXOTENO, MUNICIPIO DE ATEMPAN, PUEBLA. | 21 | Puebla | 17 | Atempan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE ATEMPAN, PUEBLA. | R33/0172021/101 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:150.0, meta_modificada:150.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:16, direccion:DIAZ MIRON, lon:-97.459279, lat:19.8399}} | 44247 | 44291 | 966845.05 | 966845.05 | 966845.05 | 966845.05 | 966845.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAP-R33/0172021/101, contratista:MARIA DE LOURDES MORALES HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE ATEMPAN, PUEBLA., monto:966845.05, importe_modificado:966845.05}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:150.0}} | {1938063/proyecto_INICIO, 1938063/proyecto_PROCESO, 1938063/proyecto_FIN, 1938063/proyecto_PROCESO, 1938063/proyecto_FIN, 1938063/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Usar una clasificación distinta de otros, trimestre:2.0, usuario:victordeleonfa, fecha:2021-07-22}}
2021 | 2 | PUE210201938067 | Proyecto de inversión | 987253.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:987253.68, modificado:987253.68}} | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE MIGUEL HIDALGO DEL KM 0+000.00 AL KM 0+150.00 DE LA LOCALIDAD DE SAN NICOLAS (ANIMAZCO), MUNICIPIO DE ATEMPAN, PUEBLA. | 21 | Puebla | 17 | Atempan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE ATEMPAN, PUEBLA. | R33/0172021/103 | N | 0 | 0 | 80 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:150.0, meta_modificada:150.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:7, direccion:MIGUEL HIDALGO, lon:-97.459279, lat:19.8399}} | 44312 | 44371 | 987253.68 | 987253.68 | 987253.68 | 987253.68 | 987253.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAP-R33/0172021/103, contratista:MARIA DE LOURDES MORALES HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE ATEMPAN, PUEBLA., monto:987253.68, importe_modificado:987253.68}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:150.0}} | {1938067/proyecto_INICIO, 1938067/proyecto_PROCESO, 1938067/proyecto_FIN, 1938067/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Usar una clasificación distinta de 'Otros proyectos', trimestre:2.0, usuario:victordeleonfa, fecha:2021-07-22}, obs2: {observación:Usar una clasificación distinta de otros, trimestre:2.0, usuario:victordeleonfa, fecha:2021-07-22}}
2021 | 2 | PUE210201942302 | Proyecto de inversión | 301812.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:301812.42, modificado:301812.42}} | Rehabilitación de Parque del Barrio de Jilotepec en la Localidad de San Salvador el Seco, Municipio de San Salvador el Seco, Puebla | 21 | Puebla | 142 | San Salvador el Seco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H. Ayuntamiento de San Salvador el Seco, Puebla | FORTA-007-2021 | N | 0 | 0 | 1250 | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:10.0, meta_modificada:10.0}, meta2: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:91.32, meta_modificada:91.32}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:142, localidad:1, direccion:Parque De Xilotepec, Calle 5 Pte., Jilotepec, 75160 San Salvador el Seco, Pue., México, lon:-97.64511108, lat:19.13363874}} | 44306 | 44365 | 301812.42 | 301812.42 | 301812.42 | 301812.42 | 301812.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CMA-R33-FORTAMUN-007/2021, contratista:Insumos, Materiales y Construcción de Puebla S. A. de C. V., convocante:Municipio de San Salvador el Seco, monto:301812.42, importe_modificado:301812.42}} | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:10.0}, meta2: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:91.32}} | {1942302/proyecto_PROCESO, 1942302/proyecto_FIN, 1942302/proyecto_PROCESO, 1942302/proyecto_INICIO, 1942302/proyecto_FIN} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE210201943213 | Adquisición | 205000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:205000.0, modificado:205000.0}} | Adquisición de predio para el Panteón de la localidad de Plan Cuamila | 21 | Puebla | 183 | Tlaola | Programa de Inversión de Adquisiciones | Asistencia Social | Sin identificar | MUNICIPIO DE TLAOLA | 21012 | N | 0 | 0 | 113 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1050.0, meta_modificada:1050.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:183, localidad:34, direccion:73235 Plan Cuamila, Pue., México, lon:-97.9355555, lat:20.1658332}} | 44273 | 44304 | 205000 | 205000 | 205000 | 205000 | 205000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:102682, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TLAOLA, monto:205000.0, importe_modificado:205000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1050.0}} | {1943213/proyecto_INICIO, 1943213/proyecto_FIN, 1943213/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:corregir contrato y fotos, trimestre:2.0, usuario:blancalramirezte, fecha:2021-07-15}, obs2: {observación:corregir contrato y fotos, trimestre:2.0, usuario:blancalramirezte, fecha:2021-07-15}, obs3: {observación:corregir contrato y fotos, trimestre:2.0, usuario:blancalramirezte, fecha:2021-07-15}, obs4: {observación:corregir contrato y fotos, trimestre:2.0, usuario:blancalramirezte, fecha:2021-07-15}}
2021 | 2 | PUE210201943785 | Adquisición | 150500 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:150500.0, modificado:150500.0}} | ADQUISICION DE CIEN TINACOS DE MIL CIEN LITROS PARA EL MEJORAMIENTO Y APROVECHAMIENTO DE AGUA EN VIVIENDAS DEL MUNICIPIO DE AQUIXLA, PUEBLA | 21 | Puebla | 16 | Aquixtla | Programa de Inversión de Adquisiciones | Asistencia Social | Sin identificar | MUNICIPIO DE AQUIXTLA | FORTA-2021-007 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:Aquixtla, Pue., México, lon:-97.9337844, lat:19.7960219}} | 44238 | 44258 | 150500 | 150500 | 150500 | 150500 | 150500 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MAP-R33-FORTA-2021-007, contratista:MATERIALES PARA EL DESARROLLO DE MEXICO SA CV, convocante:MUNICIPIO DE AQUIXTLA, monto:150500.0, importe_modificado:150500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:100.0}} | {1943785/proyecto_INICIO, 1943785/proyecto_FIN, 1943785/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:CORREGIR FOTO, trimestre:2.0, usuario:blancalramirezte, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:CORREGIR FOTO, trimestre:2.0, usuario:blancalramirezte, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:CORREGIR FOTO, trimestre:2.0, usuario:blancalramirezte, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:CORREGIR FOTO, trimestre:2.0, usuario:blancalramirezte, fecha:2021-07-16}}
2021 | 2 | PUE210201944728 | Proyecto de inversión | 494200.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:494200.8, modificado:494200.8}} | CONSTRUCCION DE ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE LOS VIVEROS ENTRE CALLE CUAHUTEMOC Y CALLE 5 DE FEBRERO DE LA LOCALIDAD DE SAN JOSE MIAHUTLAN, MUNICIPIO DE SAN JOSE MIAHUATLAN, PUEBLA | 21 | Puebla | 129 | San José Miahuatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | municipio de san jose miahuatlan puebla | MSJMP-DOP/2021-27 | N | 0 | 0 | 450 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:496.94, meta_modificada:496.94}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:129, localidad:1, direccion:Los Viveros 549, San José Miahuatlán, 75970 San José Miahuatlán, Pue., México, lon:-97.29025483, lat:18.29618735}} | 44392 | 44392 | 494200.8 | 494200.8 | 494200.8 | 494200.8 | 494200.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJMP-AD-27/21, contratista:AGUSTIN LINARES LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN JOSÉ MIAHUATLÁN, monto:494200.8, importe_modificado:494200.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:496.94}} | {1944728/proyecto_PROCESO, 1944728/proyecto_FIN, 1944728/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE210201938183 | Proyecto de inversión | 989542.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:989542.04, modificado:989542.04}} | ADECUACION DE AUDITORIO MUNICIPAL Y BASE PARA ALOJAMIENTO DE GUARDIA NACIONAL Y SEDENA | 21 | Puebla | 74 | Huejotzingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Seguridad | Sin identificar | MUNICIPIO DE HUEJOTZINGO | R33190 | N | 0 | 0 | 63457 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:558.0, meta_modificada:558.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:74, localidad:1, direccion:CARLOS BETANCOURT, lon:-98.408033, lat:19.159008}} | 44261 | 44686 | 989542.04 | 989542.04 | 989542.04 | 989542.04 | 989542.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHP-DOP/R33FO/29/2021, contratista:VALENTIN ANIBAL RAMOS PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE HUEJOTZINGO, monto:989542.04, importe_modificado:989542.04}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:558.0}} | {1938183/proyecto_INICIO, 1938183/proyecto_FIN, 1938183/proyecto_PROCESO, 1938183/proyecto_FIN} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE210201939823 | Proyecto de inversión | 1983394.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1983394.92, modificado:1983394.92}} | MEJORAMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL 2DA ETAPA UBICADA EN LA LOCALIDAD DE APAPANTILLA, MUNICIPIO DE JALPAN, PUEBLA | 21 | Puebla | 86 | Jalpan | Programa de Inversión de Mantenimiento | Seguridad | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO DE JALPAN | OP-20200307 | N | 0 | 0 | 2061 | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:86, localidad:6, direccion:Pantepec-Apapantilla, 73059 Pue., México, lon:-97.84466207, lat:20.4047613}} | 44013 | 44258 | 1983394.92 | 1983394.92 | 1983394.92 | 1983394.92 | 1983394.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJP-FORT-20200307, contratista:JOSE JAVIER LEZAMA GALINDO, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE JALPAN, monto:2496546.98, importe_modificado:2496546.98}} | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:1.0}} | {1939823/proyecto_INICIO, 1939823/proyecto_PROCESO, 1939823/proyecto_FIN, 1939823/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE210201940691 | Proyecto de inversión | 1295968.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1295968.87, modificado:1295968.87}} | RECUBRIMIENTO DEL MURO FRONTAL DEL PANTEON MUNICIPAL SOBRE LA CALLE TIRZO TELLEZ DE LA CIUDAD DE HUAUCHINANGO DE DEGOLLADO, PUEBLA | 21 | Puebla | 71 | Huauchinango | Proyecto de Inversión de Inmuebles | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE HUAUCHINANGO | 21073 | S | 330 | 220 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:142.85, meta_modificada:142.85}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:1, direccion:Tirzo Téllez 20, Centro, 73160 Centro, Pue., México, lon:-98.0481559, lat:20.17297126}} | 44273 | 44341 | 1295968.87 | 1295968.87 | 1295968.87 | 1295968.87 | 1295968.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHOP-21073/2021, contratista:BRENER PUEBLA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUAUCHINANGO PUEBLA, monto:1295968.87, importe_modificado:1295968.87}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:142.85}} | {1940691/proyecto_FIN, 1940691/proyecto_PROCESO, 1940691/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:corregir meta y folio, trimestre:2.0, usuario:blancalramirezte, fecha:2021-07-13}, obs2: {observación:corregir meta y folio, trimestre:2.0, usuario:blancalramirezte, fecha:2021-07-13}, obs3: {observación:corregir meta y folio, trimestre:2.0, usuario:blancalramirezte, fecha:2021-07-13}, obs4: {observación:corregir meta y folio, trimestre:2.0, usuario:blancalramirezte, fecha:2021-07-13}}
2021 | 2 | PUE210201943239 | Proyecto de inversión | 399650.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:399650.65, modificado:399650.65}} | Construcción de terraplen para la construcción del telebachillerato y salón de usos multiples en la localidad de Cutzontipa, municipio de Tlaola, Puebla. | 21 | Puebla | 183 | Tlaola | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE TLAOLA | 21014 | N | 0 | 0 | 887 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4204.0, meta_modificada:4204.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:183, localidad:10, direccion:Morelos 21, Centro, 73220 Tlaola, Pue., México, lon:-97.92457581, lat:20.13701981}} | 44280 | 44309 | 399650.65 | 399650.65 | 399650.65 | 399650.65 | 399650.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTP/183-AD-21014-21, contratista:AMANDO SERRANO GASPAR, convocante:MUNICIPIO DE TLAOLA, monto:399650.65, importe_modificado:399650.65}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4204.0}} | {1943239/proyecto_INICIO, 1943239/proyecto_FIN, 1943239/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:CORREGIR FOTO, trimestre:2.0, usuario:blancalramirezte, fecha:2021-07-14}, obs2: {observación:CORREGIR FOTO, trimestre:2.0, usuario:blancalramirezte, fecha:2021-07-14}, obs3: {observación:CORREGIR FOTO, trimestre:2.0, usuario:blancalramirezte, fecha:2021-07-14}, obs4: {observación:CORREGIR FOTO, trimestre:2.0, usuario:blancalramirezte, fecha:2021-07-14}}
2021 | 2 | PUE210201936823 | Proyecto de inversión | 347528.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:347528.82, modificado:347528.82}} | AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN PRIVADA VENEZUELA ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y LIMITE DE LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ HUITZILTEPEC, MUNICIPIO DE MOLCAXAC PUEBLA. - 97870 | 21 | Puebla | 98 | Molcaxac | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE MOLCAXAC | 97870 | S | 62 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:158.0, meta_modificada:158.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:2, direccion:CERRADA PRIVADA VENEZUELA PUEBLO SANTA CRUZ HUITZILTEPEC, 75653 SANTA CRUZ HUITZILTEPEC, MOLCAXAC PUEBLA ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y , CALLE BRASIL LA OBRA SE ENCUENTRA EN PRIVADA VENEZUELA A TOPAR CON EL VIEJO CARCAMO DE , lon:-97.87084014, lat:18.72900474}} | 44281 | 44334 | 347528.82 | 347528.82 | 347528.82 | 347528.82 | 347528.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMDOP/FISM2021/08, contratista:CONSTRUCTORA LA VICTORIA HS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MOLCAXAC, monto:347528.82, importe_modificado:347528.82}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:158.0}} | {1936823/proyecto_PROCESO, 1936823/proyecto_INICIO, 1936823/proyecto_FIN, 1936823/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE210201939356 | Proyecto de inversión | 217553.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:217553.97, modificado:217553.97}} | REHABILITACION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA LOCALDAD DE MIMILULCO, MUNICIPIO DE AHUATLAN, PUEBLA | 21 | Puebla | 7 | Ahuatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO DE AHUATLAN PUEBLA | 72115 | N | 0 | 0 | 350 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:420.0, meta_modificada:420.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:4, direccion:Unnamed Road, 74645 San Isidro Mimilulco, Pue., México, lon:-98.28561187, lat:18.59177883}} | 44270 | 44316 | 217553.97 | 217553.97 | 217553.97 | 217553.97 | 217553.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAP-R33/72115-2021, contratista:ESTRUCTURAS METALICAS PARA LA CONSTRUCCION CUANTINCHAN S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE AHUATLAN PUEBLA, monto:217553.97, importe_modificado:217553.97}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:420.0}} | {1939356/proyecto_INICIO, 1939356/proyecto_FIN, 1939356/proyecto_PROCESO, 1939356/proyecto_FIN, 1939356/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE210201936633 | Proyecto de inversión | 630893.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:630893.14, modificado:630893.14}} | REHABILITACION DEL CAMINO DEL CRUCERO A ESPERANZA DEL MUNICIPIO DE HUEYTLALPAN - 96823 | 21 | Puebla | 77 | Hueytlalpan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE HUEYTLALPAN | 96823 | S | 210 | 253 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:8250.0, meta_modificada:8250.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:6, direccion:CALLE CAMINO PRINCIPAL LA LOCALIDAD DE EL CRUCERO PUEBLO EL CRUCERO, 73435 EL CRUCERO, HUEYTLALPAN PUEBLA ENTRE CALLE CAMINO EL CRUCERO A HUEYTLALPAN Y CALLE CAMINO EL CRUCERO A LA ESPERANZA, A 100 METRO APROXIMADAMENTE DEL, lon:-97.66435862, lat:20.06073201}} | 44235 | 44324 | 630893.14 | 630893.14 | 630893.14 | 630893.14 | 630893.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CMOPHP/FISM-2021/003, contratista:JOAQQUIN HERNANDEZ RODRIGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE HUEYTLALPAN, monto:630893.14, importe_modificado:630893.14}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:8250.0}} | {1936633/proyecto_INICIO, 1936633/proyecto_PROCESO, 1936633/proyecto_FIN, 1936633/proyecto_PROCESO, 1936633/proyecto_FIN, 1936633/proyecto_INICIO, 1936633/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:el contrato no corresponde a esta obra, no corresponde nombre ni monto , trimestre:2.0, usuario:mariadgilca, fecha:2021-07-14}, obs2: {observación:el contrato no corresponde a esta obra, no corresponde nombre ni monto , trimestre:2.0, usuario:mariadgilca, fecha:2021-07-14}, obs3: {observación:el contrato no corresponde a esta obra, no corresponde nombre ni monto , trimestre:2.0, usuario:mariadgilca, fecha:2021-07-14}, obs4: {observación:el contrato no corresponde a esta obra, no corresponde nombre ni monto , trimestre:2.0, usuario:mariadgilca, fecha:2021-07-14}}
2021 | 2 | PUE210201944803 | Proyecto de inversión | 60000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:60000.0, modificado:60000.0}} | Rehabilitación de Techo con Lámina Galvanizada para el Mejoramiento de Espacios en la Vivienda en diversas localidades del Municipio de Tlacuilotepec, Segunda Etapa | 21 | Puebla | 178 | Tlacuilotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE TLACUILOTPEC | LMTP-2021-21230 | N | 0 | 0 | 25 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:350.0, meta_modificada:350.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:178, localidad:1, direccion:Tlacuilotepec, Pue., México, lon:-98.0685401, lat:20.3258174}} | 44337 | 44341 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTP-2021-21230, contratista:Constructora Maczsa de San Marcos S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE TLACUILOTEPEC, monto:60000.0, importe_modificado:60000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:350.0}} | {1944803/proyecto_INICIO, 1944803/proyecto_FIN, 1944803/proyecto_INICIO, 1944803/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Cambiar la categoría a proyecto de inversión o adquisición según corresponda, trimestre:2.0, usuario:victordeleonfa, fecha:2021-07-22}}
2021 | 2 | PUE210201935668 | Proyecto de inversión | 935697.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:935697.42, modificado:935697.42}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CARRETERA PRINCIPAL (TRAMOS CUANALA-TLALACATL) EN LA LOCALIDAD DE IXQUIHUACAN (SAN FRANCISCO) DEL MUNICIPIO DE AHUACATLAN, PUEBLA. - 90269 | 21 | Puebla | 6 | Ahuacatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE AHUACATLAN PUEBLA | 90269 | S | 557 | 372 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:840.0, meta_modificada:840.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:35, direccion:CAMINO TRAMO AHUACATLAN - IXQUIHUACAN (SAN FRANCISCO) MARGEN DERECHO KILÓMETRO 6 + 010 BARRIO CUANALÁ, 73338 CUANALÁ, AHUACATLÁN PUEBLA ENTRE CALLE PRINCIPE DE PAZ Y CALLE A ESCUELA CUANALA, PARTIENDO DE LA CABECERA MUNI, lon:-97.89709186, lat:19.9941282}} | 44266 | 44310 | 935697.42 | 935697.42 | 935697.42 | 935697.42 | 935697.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CMOP-AHUA-FISM2021/016, contratista:MIGUEL VILLALBA CABRERA, convocante:MUNICIPIO DE AHUACATLÁN, monto:935697.42, importe_modificado:935697.42}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:840.0}} | {1935668/proyecto_INICIO, 1935668/proyecto_PROCESO, 1935668/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE210201939868 | Proyecto de inversión | 2479448.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2479448.94, modificado:2479448.94}} | CONSTRUCCION DE CANCHA DE FUTBOL Y TROTAPISTA EN UNIDAD DEPORTIVA DEL MUNICIPIO DE TEPATLAXCO DE HIDALGO SEGUNDA ETAPA | 21 | Puebla | 163 | Tepatlaxco de Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | MUNICIPIO DE TEPATLAXCO DE HIDALGO |  | N | 0 | 0 | 5500 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5400.0, meta_modificada:5400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:163, localidad:1, direccion:México 129, Tepatlaxco de Hidalgo, 75103 Tepatlaxco de Hidalgo, Pue., México, lon:-97.98573017, lat:19.07793634}} | 44263 | 44326 | 2479448.94 | 2479448.94 | 2479448.94 | 2479448.94 | 2479448.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:002/TE/FORTAMUN/2021, contratista:CONSTRUCTORES Y ASOCIADOS ROAMA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TEPATLAXCO DE HIDALGO, monto:2479448.94, importe_modificado:2479448.94}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5400.0}} | {1939868/proyecto_INICIO, 1939868/proyecto_FIN, 1939868/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE210201940742 | Proyecto de inversión | 397862.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:397862.1, modificado:397862.1}} | CONSTRUCCION DE ALCANTARILLA | 21 | Puebla | 43 | Cuetzalan del Progreso | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE CUETZALAN DEL PROGRESO PUEBLA | OP-043/192 | N | 0 | 0 | 347 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:40.5, meta_modificada:40.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:177, direccion:Unnamed Road, Puebla, México, lon:-97.53713608, lat:20.06157497}} | 44233 | 44292 | 397862.1 | 397862.1 | 397862.1 | 397862.1 | 397862.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCP/R33/021-043/192, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES TZINACAPAN, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CUETZALAN DEL PROGRESO PUEBLA, monto:397862.1, importe_modificado:397862.1}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:40.5}} | {1940742/proyecto_INICIO, 1940742/proyecto_FIN, 1940742/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE210201940755 | Proyecto de inversión | 269898.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:269898.81, modificado:269898.81}} | REHABILITACIÓN DE BARDEADO PERIMETRAL EN EL PREESCOLAR "ENRIQUE ROMERO FIEYTAL", CLAVE 21DJN0779Z, DE LA LOCALIDAD DE CHICHICUAUTLA, MUNICIPIO DE TEPEYAHUALCO, PUEBLA | 21 | Puebla | 170 | Tepeyahualco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H. Ayuntamiento de Tepeyahualco |  | S | 938 | 908 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:60.0, meta_modificada:60.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:170, localidad:4, direccion:Reforma s/n, 73997 Chichicuautla, Pue., México, lon:-97.39139557, lat:19.39407802}} | 44226 | 44285 | 269898.81 | 269898.81 | 269898.81 | 269898.81 | 269898.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/170 2021 107, contratista:IRVING GONZÁLEZ PALACIOS, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TEPEYAHUALCO, monto:269898.81, importe_modificado:269898.81}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:60.0}} | {1940755/proyecto_PROCESO, 1940755/proyecto_FIN, 1940755/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE210201943865 | Proyecto de inversión | 389856.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:389856.93, modificado:389856.93}} | MANTENIMIENTO DE CAMINO RURALES, EN LAS PRINCIPALES CALLES Y CAMINOS DE LAS LOCALIDADES QUE CONFORMAN EL MUNICIPIO DE SAN PABLO ANICANO | 21 | Puebla | 139 | San Pablo Anicano | Programa de Inversión de Mantenimiento | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN PABLO ANICANO | FORTA/DOP/01/2021 | S | 988 | 877 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:19.11, meta_modificada:19.11}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:139, localidad:1, direccion:Mina 14, San Juan, 74860 San Juan, Pue., México, lon:-98.08408141, lat:18.12442513}} | 44263 | 44296 | 389856.93 | 389856.93 | 389856.93 | 389856.93 | 389856.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FORTA/CTO/01/2021, contratista:OSCAR LOPEZ VARGAS, convocante:MUNICIPIO DE SAN PABLO ANICANO PUEBLA, monto:389856.93, importe_modificado:389856.93}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:19.11}} | {1943865/proyecto_INICIO, 1943865/proyecto_PROCESO, 1943865/proyecto_INICIO, 1943865/proyecto_FIN, 1943865/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE210201936501 | Proyecto de inversión | 282041.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:282041.42, modificado:282041.42}} | MANTENIMIENTO DE DRENAJE SANITARIO (DESAZOLVE) CON EQUIPO HIDRONEUMÁTICO EN DIFERENTES CALLES DE LA CABECERA MUNICIPAL Y JUNTAS AUXILIARES DEL MUNICIPIO DE AMOZOC, PUEBLA (EJERCICIO 2021). - 95944 | 21 | Puebla | 15 | Amozoc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AMOZOC | 95944 | S | 1562 | 1488 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3720.0, meta_modificada:3720.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:CALLE 2 NORTE 8 NORTE 3 ORIENTE 16 DE SEPTIEMBRE Y AV 2 PONIENTE COLONIA AMOZOC CENTRO, 72980 AMOZOC DE MOTA, AMOZOC PUEBLA ENTRE CARRETERA FEDERAL PUEBLA TEHUACAN Y CALLE 4 ORIENTE, CALLE 7 PONIENTE LA OBRA SE UBICA EN LAS C, lon:-98.04369562, lat:19.04281545}} | 44326 | 44385 | 282041.42 | 282041.42 | 282041.42 | 282041.42 | 282041.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAMP-DOP-030/2021, contratista:LUIS ARTURO NERI CASTRO, convocante:MUNICIPIO DE AMOZOC DE MOTA, monto:1790830.67, importe_modificado:1790830.67}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:3720.0}} | {1936501/proyecto_INICIO, 1936501/proyecto_PROCESO, 1936501/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE210201936666 | Proyecto de inversión | 408588.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:408588.48, modificado:408609.23}} | AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN CALLE PUEBLA ENTRE CALLE ALLENDE Y CERRO Y CALLE INSURGENTE ENTRE CALLE PUEBLA Y NIÑOS HEROES EN LA LOCALIDAD DE AYOTLA, MUNICIPIO DE XOCHILTEPEC, PUEBLA. - 96916 | 21 | Puebla | 201 | Xochiltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE XOCHILTEPEC PUEBLA | 96916 | S | 43 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:235.0, meta_modificada:235.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:201, localidad:2, direccion:CALLE PUEBLA PUEBLO AYOTLA, 74620 AYOTLA, XOCHILTEPEC PUEBLA ENTRE CALLE ALLENDE Y CALLE INSURGENTES, CALLE NIÑOS HEROES SE ENCUENTRA A 500 METROS DE LA IGLESIA DE SAN MIGUEL ARCANGEL DE LA LOCALIDAD DE AYOTLA, lon:-98.36861412, lat:18.67070116}} | 44337 | 44377 | 408609.23 | 408609.23 | 408609.23 | 408609.23 | 408609.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MXOCH-202105, contratista:LUIS ALBERTO RODRIGUEZ MARIN, convocante:MUNICIPIO DE XOCHILTEPEC, monto:408609.23, importe_modificado:408609.23}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:235.0}} | {1936666/proyecto_PROCESO, 1936666/proyecto_INICIO, 1936666/proyecto_FIN, 1936666/proyecto_PROCESO, 1936666/proyecto_FIN, 1936666/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE210201936672 | Proyecto de inversión | 286794.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:286794.46, modificado:286794.46}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA LOCALIDAD DE EL CUYO DEL MUNICIPIO DE HUEYTLALPAN - 96929 | 21 | Puebla | 77 | Hueytlalpan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE HUEYTLALPAN | 96929 | S | 60 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:112.3, meta_modificada:112.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:8, direccion:CALLE CAMINO PRINCIPAL DE ACCESO A LA LOCALIDAD DE EL CUYO PUEBLO EL CUYO, 73437 EL CUYO, HUEYTLALPAN PUEBLA ENTRE CALLE CAMINO HUEYTLALPAN A EL CUYO Y CALLE CAMINO DEL CUYO A ZITLALA, A 1 KM APROXIMADAMENTE DEL BACHILLERA, lon:-97.67046657, lat:20.02453339}} | 44228 | 44287 | 286794.46 | 286794.46 | 286794.46 | 286794.46 | 286794.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CMOPHP/FISM-2021/008, contratista:CIHUATLAHTOANI DE CALMANALITZI, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUEYTLALPAN, monto:286794.46, importe_modificado:286794.46}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:112.3}} | {1936672/proyecto_FIN, 1936672/proyecto_PROCESO, 1936672/proyecto_FIN, 1936672/proyecto_INICIO, 1936672/proyecto_PROCESO, 1936672/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE210201936674 | Proyecto de inversión | 292725.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:292725.82, modificado:292725.82}} | CONSTRUCCIÓN DE ZAMPEADO CON PIEDRA BRAZA LAJA EN LA LOCALIDAD DE LA ESPERANZA DEL MUNICIPIO DE HUEYTLALPAN - 96939 | 21 | Puebla | 77 | Hueytlalpan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE HUEYTLALPAN | 96939 | S | 115 | 98 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:65.0, meta_modificada:65.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:10, direccion:CALLE CAMINO A LA ESPERANZA PUEBLO LA ESPERANZA, 73436 LA ESPERANZA, HUEYTLALPAN PUEBLA ENTRE CALLE CALLE PRINCIPAL A LA ESPERANZA Y CALLE CALLE PRINCIPAL, EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD A MANO DERECHA SE ENCUATRA DICHO ZAM, lon:-97.65355174, lat:20.06007088}} | 44228 | 44257 | 292725.82 | 292725.82 | 292725.82 | 292725.82 | 292725.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CMOPHP/FISM-2021/009, contratista:JOAQQUIN HERNANDEZ RODRIGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE HUEYTLALPAN, monto:292725.82, importe_modificado:292725.82}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:65.0}} | {1936674/proyecto_PROCESO, 1936674/proyecto_FIN, 1936674/proyecto_INICIO, 1936674/proyecto_FIN, 1936674/proyecto_INICIO, 1936674/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE210201940806 | Proyecto de inversión | 384898.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:384898.94, modificado:384898.94}} | ¿PROGRAMA DE BACHEO 2020 EN DIFERENTES CALLES DEL MUNICIPIO DE TLALTENANGO¿ | 21 | Puebla | 181 | Tlaltenango | Programa de Inversión de Mantenimiento | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE TLALTENANGO | 21005 | S | 3563 | 3562 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:78.7, meta_modificada:78.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:181, localidad:1, direccion:Tlaltenango, Pue., México, lon:-98.3396558, lat:19.1711492}} | 44314 | 44323 | 384898.94 | 384898.94 | 384898.94 | 384898.94 | 384898.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTP-CMOP-FORTAMUNDF-21005, contratista:GRUPO DE URBANIZACIÓN ROCA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPO DE TLALTENANGO, monto:384898.94, importe_modificado:384898.94}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:78.7}} | {1940806/proyecto_INICIO, 1940806/proyecto_FIN, 1940806/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:CORREGIR INVERSION, trimestre:2.0, usuario:blancalramirezte, fecha:2021-07-10}, obs2: {observación:CORREGIR INVERSION, trimestre:2.0, usuario:blancalramirezte, fecha:2021-07-10}, obs3: {observación:CORREGIR INVERSION, trimestre:2.0, usuario:blancalramirezte, fecha:2021-07-10}, obs4: {observación:CORREGIR INVERSION, trimestre:2.0, usuario:blancalramirezte, fecha:2021-07-10}}
2021 | 2 | PUE210201941665 | Proyecto de inversión | 1638294.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1638294.31, modificado:1638294.31}} | PAVIMENTACION CON ADOQUIN DE LA 3A CERRADA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ ENTRE CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ Y MISMA CERRADA | 21 | Puebla | 134 | San Matías Tlalancaleca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO DE SAN MATIAS TLALANCALECA | SMAT-077/2021 | N | 0 | 0 | 159 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2226.0, meta_modificada:2226.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:134, localidad:1, direccion:Josefa Ortiz de Domínguez 2, 74110 San Lucas el Grande, Pue., México, lon:-98.49256039, lat:19.31154836}, geo2: {cve_municipio:134, localidad:1, direccion:Josefa Ortiz de Domínguez, 74110 San Lucas el Grande, Pue., México, lon:-98.49271059, lat:19.31367463}} | 44308 | 44352 | 1638294.31 | 1638294.31 | 1638294.31 | 1638294.31 | 1638294.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C.CMOP-065/SMAT-077/2021, contratista:YARELI JUAREZ CORTEZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN MATIAS TLALANCALECA, monto:1638294.31, importe_modificado:1638294.31}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2226.0}} | {1941665/proyecto_FIN, 1941665/proyecto_PROCESO, 1941665/proyecto_FIN, 1941665/proyecto_INICIO, 1941665/proyecto_PROCESO, 1941665/proyecto_INICIO, 1941665/proyecto_PROCESO, 1941665/proyecto_FIN, 1941665/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:OBRA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% , trimestre:2.0, usuario:victorahernandezt, fecha:2021-07-12}} | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE210201936687 | Proyecto de inversión | 1377703.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1377703.31, modificado:1377703.31}} | AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA DE LA LOCALIDAD DE LA GARZA, MUNICIPIO DE HUYTLALPAN PUEBLA - 96958 | 21 | Puebla | 77 | Hueytlalpan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE HUEYTLALPAN | 96958 | S | 13 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:425.0, meta_modificada:425.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:18, direccion:CALLE CAMINO A ZITLALA PUEBLO LA GARZA, 73438 LA GARZA, HUEYTLALPAN PUEBLA ENTRE CALLE CALLE QUE CONDUCE A ZITLALA Y CALLE CALLE QUE CONDUCE A IXTEPEC, EN EL CRUCERO DE LA CALLE QUE CONDUCE A IXTEPEC Y ZITLALA, lon:-97.67237062, lat:20.02015086}} | 44302 | 44331 | 1377703.31 | 1377703.31 | 1377703.31 | 1377703.31 | 1377703.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CMOPHP/FISM-2021/013, contratista:GUADALUPE SANCHEZ SANTOS, convocante:MUNICIPIO DE HUEYTLALPAN, monto:1377703.31, importe_modificado:1377703.31}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:425.0}} | {1936687/proyecto_PROCESO, 1936687/proyecto_INICIO, 1936687/proyecto_FIN, 1936687/proyecto_INICIO, 1936687/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE210201936690 | Proyecto de inversión | 171425.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:171425.91, modificado:249521.17}} | REHABILITACION DEL CAMINO DE ACCESO A LA LOCALIDAD DE HUEYTLALPAN, DEL MUNICIPIO DE HUEYTLALPAN - 96965 | 21 | Puebla | 77 | Hueytlalpan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE HUEYTLALPAN | 96965 | S | 985 | 980 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:201.0, meta_modificada:201.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:1, direccion:CALLE CAMINO PRINCIPAL DE ACCESO A LA LOCALIDAD DE HUEYTLALPAN PUEBLO HUEYTLALPAN, 73430 HUEYTLALPAN, HUEYTLALPAN PUEBLA ENTRE CALLE CAMINO DE ACCESO A HUEYTLALPAN Y CALLE 5 DE MAYO, A 100 MTS APROXIMADAMENTE DE LA ESCUELA, lon:-97.69573898, lat:20.02585701}} | 44311 | 44341 | 249521.17 | 249521.17 | 249521.17 | 249521.17 | 249521.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CMOPHP/FISM-2021/015, contratista:JOAQQUIN HERNANDEZ RODRIGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE HUEYTLALPAN, monto:249521.17, importe_modificado:249521.17}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:201.0}} | {1936690/proyecto_INICIO, 1936690/proyecto_PROCESO, 1936690/proyecto_INICIO, 1936690/proyecto_FIN, 1936690/proyecto_PROCESO, 1936690/proyecto_FIN, 1936690/proyecto_PROCESO, 1936690/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:se realizo una modificación presupuestal, trimestre:2.0, usuario:urielbravon, fecha:2021-07-14}} | {obs1: {observación:checar su monto aprobado, trimestre:2.0, usuario:mariadgilca, fecha:2021-07-14}, obs2: {observación:checar su monto aprobado, trimestre:2.0, usuario:mariadgilca, fecha:2021-07-14}, obs3: {observación:checar su monto aprobado, trimestre:2.0, usuario:mariadgilca, fecha:2021-07-14}, obs4: {observación:checar su monto aprobado, trimestre:2.0, usuario:mariadgilca, fecha:2021-07-14}}
2021 | 2 | PUE210201936694 | Proyecto de inversión | 681864.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:681864.83, modificado:681864.83}} | REHABILITACION DE CAMINOS SACACOSECHAS DE LA LOCALIDAD DE TEPEYAHUALCO DE CUAUHTEMOC Y HUACALTZINGO SEGUNDA ETAPA - 96971 | 21 | Puebla | 171 | Tepeyahualco de Cuauhtémoc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TEPEYAHUALCO DE CUAUHTEMOC | 96971 | S | 43 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:3.0, meta_modificada:10966.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:171, localidad:1, direccion:CALLE CAMINO HUICANETL PUEBLO TEPEYAHUALCO DE CUAUHTÉMOC, 75630 TEPEYAHUALCO DE CUAUHTÉMOC, TEPEYAHUALCO DE CUAUHTÉMOC PUEBLA ENTRE AVENIDA CUAUHTEMOC ORIENTE Y CALLE 21 SUR, LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA PARTE PONIENTE DE L, lon:-97.88246126, lat:18.80766494}} | 44294 | 44338 | 681864.83 | 681864.83 | 681864.83 | 681864.83 | 681864.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CMOPSRC-R33-CI-001/21, contratista:GERARDO PABLO ROMERO, convocante:MUNICIPIO DE TEPEYAHUALCO DE CUAUHTEMOC, monto:681864.83, importe_modificado:681864.83}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:10966.0}} | {1936694/proyecto_FIN, 1936694/proyecto_PROCESO, 1936694/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:La meta es en m2., trimestre:2.0, usuario:juantorresv, fecha:2021-07-09}} | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE210201936725 | Proyecto de inversión | 348560.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:348560.41, modificado:348560.41}} | AMPLIACION RED ELECTRICA PRIVADA CALPANERIA, PRIVADA LOS CAPULINES Y CALLE REAL A TOTOLA, EN LA LOCALIDAD DE CHAHUAC, MUNICIPIO DE DOMINGO ARENAS. - 97051 | 21 | Puebla | 60 | Domingo Arenas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE DOMNGO ARENAS PUEBLA | 97051 | S | 40 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:290.0, meta_modificada:290.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:60, localidad:13, direccion:CALLE REAL A TOTOLA AMPLIACION CHÁHUAC, 74173 CHÁHUAC, DOMINGO ARENAS PUEBLA ENTRE CALLE REALA TOTOLA Y CALLE TLALTISEC, PRIVADA CALPANERIA EL PROYECTO ENGLOBA LAS 3 DISTINTAS CALLES UBICADOS CON POLILINEAS EN LA IDENTIFICACI, lon:-98.42523691, lat:19.12211363}} | 44291 | 44441 | 348560.41 | 348560.41 | 348560.41 | 348560.41 | 348560.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DDCOR-ELEC-DOMINGO ARENAS-10/2021, contratista:COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, convocante:DOMINGO ARENAS, monto:348560.41, importe_modificado:348560.41}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:290.0}} | {1936725/proyecto_INICIO, 1936725/proyecto_FIN, 1936725/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE210201938375 | Proyecto de inversión | 72150 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:72150.0, modificado:72150.0}} | SUMINISTRO Y COLOCACION DE PISO Y PASTO SINTETICO EN PARQUE INFANTIL | 21 | Puebla | 19 | Atlixco | Programa de Inversión de Mantenimiento | Deporte | Sin identificar | MUNICIPIO DE ATLIXCO, PUEBLA | FORTA2021-006 | N | 0 | 0 | 3390 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:371.5, meta_modificada:371.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:atlixco, puebla, lon:-98.434168, lat:18.908848}} | 44256 | 44286 | 72150 | 72150 | 72150 | 72150 | 72150 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FORTA2021-006, contratista:ORIS JORTH DESARROLLOS Y CONSTRUCCION S.S. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ATLIXCO, PUEBLA, monto:72150.0, importe_modificado:72150.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:371.5}} | {1938375/proyecto_PROCESO, 1938375/proyecto_INICIO, 1938375/proyecto_FIN} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE210201939156 | Proyecto de inversión | 1201640.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1201640.44, modificado:1201640.44}} | CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL Y ACCESO DEL PANTEÓN DE LA LOCALIDAD DE TLACHINOLA PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE TEHUITZINGO, PUEBLA. | 21 | Puebla | 157 | Tehuitzingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEHUITZINGO PUEBLA | 2021-005 | N | 0 | 0 | 235 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:357.2, meta_modificada:357.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:157, localidad:18, direccion:TLACHINOLA, lon:-98.276126, lat:18.331714}} | 44260 | 44319 | 1201640.44 | 1201640.44 | 1201640.44 | 1201640.44 | 1201640.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CMTP-OP-2021/005, contratista:HECTOR GOMEZ RANGEL, convocante:MUNICIPIO DE TEHUITZINGO PUEBLA, monto:1201640.44, importe_modificado:1201640.44}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:357.2}} | {1939156/proyecto_FIN, 1939156/proyecto_INICIO, 1939156/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE210201939179 | Proyecto de inversión | 621369.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:621369.9, modificado:621369.9}} | CONSTRUCCIÓN DE INSPECTORIA AUXILIAR EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ HIDALGO (TEHUIXTLE) PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE TEHUITZINGO, PUEBLA. | 21 | Puebla | 157 | Tehuitzingo | Proyecto de Inversión de Inmuebles | Urbanización | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEHUITZINGO PUEBLA | 2021-007 | N | 0 | 0 | 175 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:76.0, meta_modificada:76.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:157, localidad:12, direccion:Unnamed Road, San José Hidalgo, Pue., México, lon:-98.40357542, lat:18.41386196}} | 44291 | 44356 | 621369.9 | 621369.9 | 621369.9 | 621369.9 | 621369.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CMTP-OP-2021/007, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR Y PROYECTOS SIEBEN LANDER S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TEHUITZINGO PUEBLA, monto:621369.9, importe_modificado:621369.9}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:76.0}} | {1939179/proyecto_PROCESO, 1939179/proyecto_FIN, 1939179/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE210201940831 | Proyecto de inversión | 351700.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:351700.06, modificado:351700.06}} | CONSTRUCCION DE BAÑOS EN LA PLAZA PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE XOCHILTEPEC MUNICIPIO DE XOCHILTEPEC, PUEBLA. | 21 | Puebla | 201 | Xochiltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO DE XOCHILTEPEC | MXOCH-06/2021 | N | 0 | 0 | 1200 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:201, localidad:1, direccion:Yucatán Ote. 20, 74620 Xochiltepec, Pue., México, lon:-98.34226549, lat:18.65009281}} | 44331 | 44372 | 351700.06 | 351700.06 | 351700.06 | 351700.06 | 351700.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MXOCH-202106, contratista:CORPORATIVO ARQMAR S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE XOCHILTEPEC, monto:351700.06, importe_modificado:351700.06}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:12.0}} | {1940831/proyecto_INICIO, 1940831/proyecto_FIN, 1940831/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE210201941724 | Proyecto de inversión | 227340.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:227340.83, modificado:227340.83}} | REHABILITACION DE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE VISTA HERMOSA EN LA LOCALIDAD DE TETELES DE ÁVILA CASTILLO, EN EL MUNICIPIO DE TETELES DE ÁVILA CASTILLO, PUEBLA | 21 | Puebla | 173 | Teteles de Ávila Castillo | Programa de Inversión de Mantenimiento | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE TETELES DE ÁVILA CASTILLO | 2133008 | N | 0 | 0 | 4471 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1897.5, meta_modificada:1897.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:173, localidad:1, direccion:Emiliano Zapata, Zitalapan, 73935 Tételes de Ávila Castillo, Pue., México, lon:-97.4644963, lat:19.8595046}} | 44263 | 44322 | 227340.83 | 227340.83 | 227340.83 | 227340.83 | 227340.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-1732133008, contratista:ORBEA INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TETELES DE ÁVILA CASTILLO, monto:227340.83, importe_modificado:227340.83}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1897.5}} | {1941724/proyecto_PROCESO, 1941724/proyecto_FIN, 1941724/proyecto_PROCESO, 1941724/proyecto_FIN, 1941724/proyecto_INICIO, 1941724/proyecto_PROCESO, 1941724/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE210201944043 | Proyecto de inversión | 736498.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:736498.84, modificado:736498.84}} | CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN LAS DIFERENTES CALLES DE LA LOCALIDAD DE MIGUEL HIDALGO DEL MUNICIPIO DE SAN NICOLAS BUENOS AIRES PUEBLA | 21 | Puebla | 137 | San Nicolás Buenos Aires | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN NICOLAS BUENOS AIRES | 21-011 | N | 0 | 0 | 400 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:137, localidad:1, direccion:Av. Constitución 389, Cuarta, 75030 San Nicolás Buenos Aires, Pue., México, lon:-97.54862666, lat:19.16187561}} | 44284 | 44320 | 736498.84 | 736498.84 | 736498.84 | 736498.84 | 736498.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDSN/CMOP/FORTAMUN/21-011/2021, contratista:TTR FORTECNINGENIERIA CONSTRUCCIONES E INSUMOS S. DE R.L. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SAN NICOLAS BUENOS AIRES PUEBLA, monto:736498.84, importe_modificado:736498.84}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {1944043/proyecto_PROCESO, 1944043/proyecto_FIN, 1944043/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE210201944048 | Proyecto de inversión | 216850.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:216850.3, modificado:216850.3}} | REHABILITACION DEL DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE LAZARO CARDENAS ENTRE MANUEL ABASOLO Y CAMINO A VICTORIA, EN LA LOCALIDAD DE MARAVILLAS, EN EL MUNICIPIO DE GUADALUPE VICTORIA, PUEBLA | 21 | Puebla | 67 | Guadalupe Victoria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO DE GUADALUPE VICTORIA, PUEBLA | 21011 | N | 0 | 0 | 1085 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:270.0, meta_modificada:270.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:7, direccion:Manuel Abasolo 5, 75049 Puebla, Pue., México, lon:-97.31245279, lat:19.34284227}} | 44319 | 44328 | 216850.3 | 216850.3 | 216850.3 | 216850.3 | 216850.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGV/2021/R33-011, contratista:MARÍA DIANA GALEOTE HERNÁNDEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE GUADALUPE VICTORIA PUEBLA, monto:216850.3, importe_modificado:216850.3}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:270.0}} | {1944048/proyecto_INICIO, 1944048/proyecto_PROCESO, 1944048/proyecto_FIN, 1944048/proyecto_INICIO, 1944048/proyecto_FIN} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se regresa a petición del capturista, trimestre:2.0, usuario:miriamshernandezsa, fecha:2021-07-15}, obs2: {observación:se regresa a petición del capturista, trimestre:2.0, usuario:miriamshernandezsa, fecha:2021-07-15}, obs3: {observación:se regresa a petición del capturista, trimestre:2.0, usuario:miriamshernandezsa, fecha:2021-07-15}, obs4: {observación:se regresa a petición del capturista, trimestre:2.0, usuario:miriamshernandezsa, fecha:2021-07-15}}
2021 | 2 | PUE210201935746 | Proyecto de inversión | 2412982.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2412982.63, modificado:2412982.63}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN AREAS DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN EL JARDIN DE NIÑOS HUEHUETEOTL CLAVE: 21DJN0254V - 90773 | 21 | Puebla | 134 | San Matías Tlalancaleca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE SAN MATIAS TLALANCALECA | 90773 | S | 119 | 114 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:592.0, meta_modificada:592.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:134, localidad:1, direccion:CALLE SAN PEDRO INTERIOR SN PUEBLO SAN MATÍAS TLALANCALECA, 74110 SAN MATÍAS TLALANCALECA, SAN MATÍAS TLALANCALECA PUEBLA ENTRE CALLE ACCION CATOLICA Y CALLE SAN MARTIN, CARRETERA FEDERAL MEXICO- PUEBLA SE ENCUANTRA A UNOS 30, lon:-98.49635106, lat:19.32060871}} | 44291 | 44336 | 2412982.63 | 2412982.63 | 2412982.63 | 2412982.63 | 2412982.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C.CMOP-063/SMAT-080/2021, contratista:VERONICA PEREZ CRUZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN MATIAS TLALANCALECA, monto:2412982.63, importe_modificado:2412982.63}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:592.0}} | {1935746/proyecto_PROCESO, 1935746/proyecto_INICIO, 1935746/proyecto_FIN, 1935746/proyecto_PROCESO, 1935746/proyecto_FIN, 1935746/proyecto_INICIO, 1935746/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:OBRA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% , trimestre:2.0, usuario:victorahernandezt, fecha:2021-07-12}} | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE210201935747 | Proyecto de inversión | 702986.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:702986.63, modificado:702986.63}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE VENUSTIANO CARRANZA, EN LA LOCALIDAD DE XOCHICUAUTLA DEL MUNICIPIO DE AHUACATLAN, PUEBLA. - 90785 | 21 | Puebla | 6 | Ahuacatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE AHUACATLAN PUEBLA | 90785 | S | 559 | 372 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:600.0, meta_modificada:600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:8, direccion:CALLE VENUSTIANO CARRANZA BARRIO XOCHICUAUTLA, 73330 XOCHICUAUTLA, AHUACATLÁN PUEBLA ENTRE CALLE 5 DE MAYO PTE. Y CALLE EMILIANO ZAPATA, PARTIENDO DEL CENTRO DEL MUNICIPIO DE AHUACATLAN SE VA EN DIRECCION A LA INTERSERRANA , lon:-97.89154874, lat:20.05670831}} | 44265 | 44315 | 702986.63 | 702986.63 | 702986.63 | 702986.63 | 702986.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CMOP-AHUA-FISM2021/018, contratista:ESMERALDA NETZAHUALCOYOTL LEON, convocante:MUNICIPIO DE AHUACATLÁN, monto:702986.63, importe_modificado:702986.63}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:600.0}} | {1935747/proyecto_INICIO, 1935747/proyecto_FIN, 1935747/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE210201936326 | Proyecto de inversión | 63459.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:63459.33, modificado:63459.33}} | MANTENIMIENTO DE DRENAJE SANITARIO (DESAZOLVE) CON EQUIPO HIDRONEUMÁTICO EN DIFERENTES CALLES DE LA CABECERA MUNICIPAL Y JUNTAS AUXILIARES DEL MUNICIPIO DE AMOZOC, PUEBLA (EJERCICIO 2021). - 94550 | 21 | Puebla | 15 | Amozoc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AMOZOC | 94550 | S | 352 | 234 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:837.0, meta_modificada:837.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:CALLE LUIS OROPEZA BARRIO SAN ANDRÉS LAS VEGAS, 72980 AMOZOC DE MOTA, AMOZOC PUEBLA ENTRE CALLE 2 ORIENTE Y PRIVADA LIBERTAD, CALLE MANUEL AVILA CAMACHO LA OBRA SE LOCALIZA FRENTE A LA IGLESIA DE SAN ANDRES LAS VEGAS COLONIA, lon:-98.04409991, lat:19.06615404}} | 44326 | 44385 | 63459.33 | 63459.33 | 63459.33 | 63459.33 | 63459.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAMP-DOP-030/2021, contratista:LUIS ARTURO NERI CASTRO, convocante:MUNICIPIO DE AMOZOC DE MOTA, monto:1790830.67, importe_modificado:1790830.67}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:837.0}} | {1936326/proyecto_INICIO, 1936326/proyecto_FIN, 1936326/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE210201936376 | Proyecto de inversión | 968766.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:968766.72, modificado:968766.72}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE ACATENO, PUEBLA., EJIDO PALO GACHO - 94786 | 21 | Puebla | 2 | Acateno | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE ACATENO PUEBLA | 94786 | S | 223 | 238 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1145.0, meta_modificada:1145.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:70, direccion:EJIDO PALO GACHO, 73595 PALO GACHO [EJIDO], ACATENO PUEBLA ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN DIFERENTES VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD ENEL MAPA DE LA MIDS NO APARECEN LOSNOMBRE DE LAS CALLES PERO SI PERTENECE A LA LOCALIDAD, lon:-97.25423508, lat:20.06177378}} | 44235 | 44378 | 968766.72 | 968766.72 | 968766.72 | 968766.72 | 968766.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OBRA2021PUB/01, contratista:CARLOS ENRIQUE GONZALEZ LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE ACATENO PUEBLA, monto:6006337.47, importe_modificado:6006337.47}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1145.0}} | {1936376/proyecto_PROCESO, 1936376/proyecto_FIN, 1936376/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE210201937200 | Proyecto de inversión | 1238762.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1238762.34, modificado:1238762.34}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS PARA EL MEJORAMIENTO DE ESPACIOS EN LA VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE SAN MARTIN DEL PROGRESO, DEL MUNICIPIO DE SAN FELIPE TEPATLAN, PUEBLA. (30 ACCIONES 3RA ETAPA) . - 100150 | 21 | Puebla | 123 | San Felipe Tepatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FEIPE TEPATLAN | 100150 | S | 70 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:123, localidad:8, direccion:CALLE BENTO JUAREZ PUEBLO SAN MARTÍN DEL PROGRESO (LA PUNTA), 73355 SAN MARTÍN DEL PROGRESO (LA PUNTA), SAN FELIPE TEPATLÁN PUEBLA ENTRE CALLE 16 DE SEPRIEMBRE Y CALLE HEMEREGILDO GALEANA, EN LA LOCALIDAD DE SAN MARTIN DEL , lon:-97.78064154, lat:20.12387058}} | 44281 | 44325 | 1238762.34 | 1238762.34 | 1238762.34 | 1238762.34 | 1238762.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM/OP/MSFT/04-2021, contratista:ERNESTO ERIK CRUZ GONZALEZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN FELIPE TEPATLAN, monto:1238762.34, importe_modificado:1238762.34}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:30.0}} | {1937200/proyecto_INICIO, 1937200/proyecto_FIN, 1937200/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE210201937216 | Proyecto de inversión | 4749330.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4749330.41, modificado:4749330.41}} | ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE 8 NORTE ENTRE CALLE 14 ORIENTE HASTA SEGUNDA PRIVADA NORTE, EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL XALTEPEC, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE PALMAR DE BRAVO, PUEBLA. - 100211 | 21 | Puebla | 110 | Palmar de Bravo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE PALMAR DE BRAVO | 100211 | S | 4472 | 4393 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4633.7, meta_modificada:4633.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:110, localidad:23, direccion:CALLE 8 NORTE INTERIOR SN PUEBLO SAN MIGUEL XALTEPEC, 75505 SAN MIGUEL XALTEPEC, PALMAR DE BRAVO PUEBLA ENTRE CALLE 14 ORIENTE Y PRIVADA SEGUNDA PRIVADA, CALLE 6 SUR ESTA OBRA SE ENCUENTRA AL NORTE DE LA LOCALIDAD DE SAN MIGU, lon:-97.60277157, lat:18.88350929}} | 44266 | 44325 | 4749330.41 | 4749330.41 | 4749330.41 | 4749330.41 | 4749330.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPB-OP-LP/FISM/21013-2021, contratista:DANIELA TAPIA ESPINOZA, convocante:PALMAR DE BRAVO, monto:4749330.41, importe_modificado:4749330.41}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4633.7}} | {1937216/proyecto_INICIO, 1937216/proyecto_FIN, 1937216/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE210201941615 | Proyecto de inversión | 108108.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:108108.36, modificado:108108.36}} | MANTENIMIENTO A INSTALACION ELECTRICA DEL SERVICIO DE BOMBEO DEL AGUA POTABLE EN EL SECTOR TENEXATENO, DE LA LOCALIDAD CINCO DE MAYO, MUNICIPIO DE XOCHIAPULCO PUEBLA. | 21 | Puebla | 200 | Xochiapulco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Urbanización | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO DE XOCHIAPULCO | R33MXCO-21-F04 | N | 0 | 0 | 1100 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:36.0, meta_modificada:36.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:200, localidad:1, direccion:5 de Mayo Nte. 29, Primera Secc, 73665 Cinco de Mayo, Pue., México, lon:-97.65869915, lat:19.82126164}} | 44349 | 44363 | 108108.36 | 108108.36 | 108108.36 | 108108.36 | 108108.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COPMXO-2021-F04, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES ELECTRICAS DOMINGUEZ S.A. DE C.V, convocante:AYUNTAMIENTO DE XOCHIAPULCO, monto:108108.36, importe_modificado:108108.36}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:36.0}} | {1941615/proyecto_INICIO, 1941615/proyecto_PROCESO, 1941615/proyecto_FIN} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE210201935756 | Proyecto de inversión | 664405.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:664405.67, modificado:664405.67}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE PRINCIPAL 4TA SECCIÓN EN LA LOCALIDAD DE XOCHICUAUTLA DEL MUNICIPIO DE AHUACATLAN, PUEBLA. - 90872 | 21 | Puebla | 6 | Ahuacatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE AHUACATLAN PUEBLA | 90872 | S | 512 | 419 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:600.0, meta_modificada:600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:8, direccion:CALLE PRINCIPAL BARRIO 4TA SECCION, 73330 XOCHICUAUTLA, AHUACATLÁN PUEBLA ENTRE CALLE I. LOPEZ RAYON Y , PARTIENDO DEL CENTRO DEL MUNICIPIO DE AHUACATLAN SE VA EN DIRECCION A LA INTERSERRANA PARA ZACATLAN HASTA LLEGAR AL C, lon:-97.89102972, lat:20.07297615}} | 44277 | 44336 | 664405.67 | 664405.67 | 664405.67 | 664405.67 | 664405.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CMOP-AHUA-FISM2021/019, contratista:ESMERALDA NETZAHUALCOYOTL LEON, convocante:MUNICIPIO DE AHUACATLÁN, monto:664405.67, importe_modificado:664405.67}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:600.0}} | {1935756/proyecto_INICIO, 1935756/proyecto_FIN, 1935756/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE210201935793 | Proyecto de inversión | 1856277.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1856277.09, modificado:1874997.23}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE 15 DE SEPTIEMBRE ENTRE CALLE IGNACIO ALLENDE Y CALLE SAN JOSE DE LA LOCALIDAD DE XALTIPAN SECCION SEXTA DEL MUNICIPIO DE XIUTETELCO PUEBLA - 91463 | 21 | Puebla | 199 | Xiutetelco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE XIUTETELCO PUEBLA | 91463 | S | 2492 | 2419 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1800.0, meta_modificada:1800.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:199, localidad:43, direccion:CALLE 15 DE SEPTIEMBRE BARRIO XALTIPAN, 73972 XALTIPAN, XIUTETELCO PUEBLA ENTRE CALLE IGNACIO ALLENDE Y CALLE SAN JOSE, DE ACUERDO AL MAPA LAOBRA SE ENCUENRA ENTRE CALLE IGANCIO ALLENDE Y CALLE SAN JOSE EN LA LOCALIDAD DE X, lon:-97.32648014, lat:19.76708477}} | 44309 | 44383 | 1874997.23 | 1874997.23 | 1874997.23 | 1874997.23 | 1874997.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-MXP-R33-21026/2021, contratista:PEDRO ORDOÑEZ GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE XIUTETELCO PUEBLA, monto:1856277.09, importe_modificado:1874997.23}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1800.0}} | {1935793/proyecto_INICIO, 1935793/proyecto_FIN, 1935793/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE210201936391 | Proyecto de inversión | 968766.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:968766.72, modificado:968766.72}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE ACATENO, PUEBLA., DOS AGUAS - 94853 | 21 | Puebla | 2 | Acateno | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE ACATENO PUEBLA | 94853 | S | 101 | 111 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1145.4, meta_modificada:1145.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:18, direccion:RANCHERIA DOS AGUAS, 73597 DOS AGUAS, ACATENO PUEBLA ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN DIFERENTES VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD ENEL MAPA DE LA MIDS NO APARECEN LOS NOMBRE DE LAS CALLES PERO SI PERTENECE A LA LOCALIDAD, lon:-97.25440727, lat:20.09972001}} | 44235 | 44378 | 968766.72 | 968766.72 | 968766.72 | 968766.72 | 968766.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OBRA2021PUB/01, contratista:CARLOS ENRIQUE GONZALEZ LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE ACATENO PUEBLA, monto:6006337.47, importe_modificado:6006337.47}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1145.4}} | {1936391/proyecto_INICIO, 1936391/proyecto_FIN, 1936391/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE210201936392 | Proyecto de inversión | 968766.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:968766.72, modificado:968766.72}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE ACATENO, PUEBLA., COPALILLO - 94854 | 21 | Puebla | 2 | Acateno | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE ACATENO PUEBLA | 94854 | S | 53 | 43 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1145.4, meta_modificada:1145.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:82, direccion:EJIDO COPALILLO, 73595 COPALILLO (TOPILA PALO GACHO) [EJIDO], ACATENO PUEBLA ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN DIFERENTES VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD ENEL MAPA DE LA MIDS NO APARECEN LOSNOMBRE DE LAS CALLES PERO SI PERTENECE A, lon:-97.23975329, lat:20.08847322}} | 44235 | 44378 | 968766.72 | 968766.72 | 968766.72 | 968766.72 | 968766.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OBRA2021PUB/01, contratista:CARLOS ENRIQUE GONZALEZ LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE ACATENO PUEBLA, monto:6006337.47, importe_modificado:6006337.47}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1145.4}} | {1936392/proyecto_FIN, 1936392/proyecto_PROCESO, 1936392/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE210201936396 | Proyecto de inversión | 1044836.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1044836.76, modificado:1044836.76}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE BENITO JUAREZ ENTRE CALLE HERMENEGILDO GALEANA Y CALLE VICENTE REYES UBICADA EN LA LOCALIDAD DE PROGRESO UBICADA EN LA LOCALIDAD DE PROGRESO PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE PIAXTLA, PUE. - 94862 | 21 | Puebla | 113 | Piaxtla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE PIAXTLA PUEBLA | 94862 | S | 673 | 448 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:832.08, meta_modificada:832.08}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:113, localidad:6, direccion:CALLE BENITO JUAREZ COLONIA PROGRESO, 74889 PROGRESO, PIAXTLA PUEBLA ENTRE CALLE HERMENEGILDO GALEANA Y CALLE VICENTE REYES, CALLE 16 DE SEPTIEMBRE CALLE BENITO JUAREZ ENTRE CALLE HERMENEGILDO GALEANA Y CALLE VICENTE REYES, lon:-98.30748113, lat:18.03356466}} | 44326 | 44387 | 1044836.76 | 1044836.76 | 1044836.76 | 1044836.76 | 1044836.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPP-OP-R33-008/2021, contratista:CO-WORK CONSTRUCTION S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PIAXTLA PUEBLA, monto:1044836.76, importe_modificado:1044836.76}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:832.08}} | {1936396/proyecto_INICIO, 1936396/proyecto_FIN, 1936396/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE210201937230 | Proyecto de inversión | 1239288.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1239288.53, modificado:1239288.53}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS PARA EL MEJORAMIENTO DE ESPACIOS EN LA VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE JOJUPANGO (SAN MIGUEL JOJUPANGO), DEL MUNICIPIO DE SAN FELIPE TEPATLAN, PUEBLA. (30 ACCIONES 3RA ETAPA) . - 100261 | 21 | Puebla | 123 | San Felipe Tepatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FEIPE TEPATLAN | 100261 | S | 62 | 58 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:123, localidad:5, direccion:CALLE MORELOS PUEBLO SAN MIGUEL JOJUPANGO, 73355 JOJUPANGO (SAN MIGUEL JOJUPANGO), SAN FELIPE TEPATLÁN PUEBLA ENTRE CALLE I. ZARAGOZA Y , EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL JOJUPANGO, lon:-97.77150588, lat:20.09567651}} | 44280 | 44324 | 1239288.53 | 1239288.53 | 1239288.53 | 1239288.53 | 1239288.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM/OP/MSFT/03-2021, contratista:MIGUEL VILLALBA CABRERA, convocante:MUNICIPIO DE SAN FELIPE TEPATLAN, monto:1239288.53, importe_modificado:1239288.53}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:30.0}} | {1937230/proyecto_INICIO, 1937230/proyecto_FIN, 1937230/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE210201940681 | Proyecto de inversión | 548653.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:548653.64, modificado:548653.64}} | REHABILITACION DE LA LOSA AZOTEA DEL EDIFICIO DE LA PRESIDENCIA AUXILIAR DE LA LOCALIDAD DE TEPETZINTLA, HUAUCHINANGO, PUE. | 21 | Puebla | 71 | Huauchinango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Cultura y turismo | Sin identificar | MUNICIPIO DE HUAUCHINANGO | 21054 | S | 367 | 337 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro cuadrado, meta:255.75, meta_modificada:255.75}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:31, direccion:Tepetzintla de Galeana, 16 de Septiembre, 73162 Pue., México, lon:-98.02323282, lat:20.28098717}} | 44301 | 44330 | 548653.64 | 548653.64 | 548653.64 | 548653.64 | 548653.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHOP-21054/2021, contratista:TORNANZ SOLUCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUAUCHINANGO PUEBLA, monto:548653.64, importe_modificado:548653.64}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro cuadrado, avance:255.75}} | {1940681/proyecto_PROCESO, 1940681/proyecto_INICIO, 1940681/proyecto_FIN} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:corregir meta y folio, trimestre:2.0, usuario:blancalramirezte, fecha:2021-07-13}, obs2: {observación:corregir meta y folio, trimestre:2.0, usuario:blancalramirezte, fecha:2021-07-13}, obs3: {observación:corregir meta y folio, trimestre:2.0, usuario:blancalramirezte, fecha:2021-07-13}, obs4: {observación:corregir meta y folio, trimestre:2.0, usuario:blancalramirezte, fecha:2021-07-13}, obs5: {observación:Usar una clasificación distinta de 'Otros proyectos', trimestre:2.0, usuario:victordeleonfa, fecha:2021-07-22}}
2021 | 2 | PUE210201940697 | Proyecto de inversión | 387162.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:387162.77, modificado:387162.77}} | RECUBRIMIENTO DEL MURO FRONTAL UBICADO EN EL ACCESO PRINCIPAL DE LA CIUDAD DE HUAUCHINANGO DE DEGOLLADO , PUE. | 21 | Puebla | 71 | Huauchinango | Proyecto de Inversión de Inmuebles | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE HUAUCHINANGO | 21074 | S | 180 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:68.0, meta_modificada:68.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:1, direccion:Revolución 9, Santa Cruz, 73160 Huauchinango, Pue., México, lon:-98.0583322, lat:20.17339422}} | 44385 | 44385 | 387162.77 | 387162.77 | 387162.77 | 387162.77 | 387162.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHOP-21074/2021, contratista:TORNANZ SOLUCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUAUCHINANGO PUEBLA, monto:387162.77, importe_modificado:387162.77}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:68.0}} | {1940697/proyecto_INICIO, 1940697/proyecto_FIN, 1940697/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:corregir meta y folio, trimestre:2.0, usuario:blancalramirezte, fecha:2021-07-13}, obs2: {observación:corregir meta y folio, trimestre:2.0, usuario:blancalramirezte, fecha:2021-07-13}, obs3: {observación:corregir meta y folio, trimestre:2.0, usuario:blancalramirezte, fecha:2021-07-13}, obs4: {observación:corregir meta y folio, trimestre:2.0, usuario:blancalramirezte, fecha:2021-07-13}, obs5: {observación:CORREGIR EL TIPO DE PROGRAMA, trimestre:2.0, usuario:blancalramirezte, fecha:2021-07-15}}
2021 | 2 | PUE210201935065 | Proyecto de inversión | 485829.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:485829.02, modificado:485829.03}} | AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN CALLE JUAN PABLO SEGUNDO, LOCALIDAD DE XALTIPAN, MPIO DE XIUTETELCO, PUEBLA. - 88201 | 21 | Puebla | 199 | Xiutetelco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE XIUTETELCO PUEBLA | 88201 | S | 68 | 55 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:209.0, meta_modificada:209.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:199, localidad:16, direccion:CALLE JUAN PABLO SEGUNDO BARRIO XALTIPAN, 73972 XALTIPAN, XIUTETELCO PUEBLA ENTRE CALLE JUAN FR ANCISCO LUCAS Y PASAJE LA GUADALUPANA, DE ACUERDO AL MAPA LA UBICACIÓN ES EN OTRO PUNTO PERO LO CAPTURADO EN EL MAPA DE LA MID, lon:-97.33226594, lat:19.76633253}} | 44299 | 44336 | 485829.03 | 485829.03 | 485829.03 | 485829.03 | 485829.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAP-MXP-R33-21017/20201, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES ELECTRICAS DOMINGUEZ S.A DE C,V, convocante:MUNICIPIO DE XIUTETELCO PUEBLA, monto:485829.02, importe_modificado:485829.03}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:209.0}} | {1935065/proyecto_FIN, 1935065/proyecto_INICIO, 1935065/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE210201935190 | Proyecto de inversión | 1150010.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1150010.06, modificado:1150010.06}} | REHABILITACIÓN A BASE DE REVESTIMIENTO EN CAMINOS ACCESO A LA LOCALIDAD DE SAN PABLO ZOYATITLANAPAN Y SALIDA A COATZINGO CAMINO PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE HUATLATLAUCA, PUEBLA. - 88598 | 21 | Puebla | 70 | Huatlatlauca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE HUATLATLAUCA PUEBLA | 88598 | S | 195 | 173 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:4143.8, meta_modificada:4143.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:70, localidad:14, direccion:CAMINO TRAMO HUATLATLAUCA - SAN PABLO ZOYATITLANAPAN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 28 INTERIOR SN PUEBLO SAN PABLO ZOYATITLANAPAN, 75389 SAN PABLO ZOYATITLANAPAN, HUATLATLAUCA PUEBLA ENTRE Y , EL PROYECTO SE ENCUENTA , lon:-98.15049691, lat:18.65264111}} | 44299 | 44360 | 1150010.06 | 1150010.06 | 1150010.06 | 1150010.06 | 1150010.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MH-FISM-002/2021, contratista:SAYSO CONSTRUCCIONES S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE HUATLATLAUCA PUEBLA, monto:1150010.06, importe_modificado:1150010.06}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:4143.8}} | {1935190/proyecto_INICIO, 1935190/proyecto_FIN, 1935190/proyecto_PROCESO, 1935190/proyecto_FIN, 1935190/proyecto_PROCESO, 1935190/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE210201935798 | Proyecto de inversión | 1262173.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1262173.36, modificado:1237806.88}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE NAPOLES, ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE CAMINO A SAN FRANCISCO EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO, XIUTETELCO, PUE. - 91528 | 21 | Puebla | 199 | Xiutetelco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE XIUTETELCO PUEBLA | 91528 | S | 1572 | 1482 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1170.0, meta_modificada:1170.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:199, localidad:9, direccion:CALLE NAPOLES COLONIA SAN FRANCISCO, 73970 SAN FRANCISCO, XIUTETELCO PUEBLA ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CAMINO A SAN FRANCISCO, CALLE CARMEN SERDAN LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CAMINO A SAN FRANC, lon:-97.32388045, lat:19.78303646}} | 44309 | 44349 | 1237806.88 | 1237806.88 | 1237806.88 | 1237806.88 | 1237806.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-MXP-R33-21029/2021, contratista:BLANCA JAZMIN HERNANDEZ BAUTISTA, convocante:MUNICIPIO DE XIUTETELCO PUEBLA, monto:1262173.36, importe_modificado:1237806.88}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1170.0}} | {1935798/proyecto_INICIO, 1935798/proyecto_PROCESO, 1935798/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE210201935801 | Proyecto de inversión | 1548958.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1548958.15, modificado:1700949.74}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE EL MIRADOR ENTRE CALLE CONSTITUCION Y CAMINO A SANTA ROSALIA EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN, SECCIÓN SEGUNDA, XIUTETELCO, PUEBLA - 91559 | 21 | Puebla | 199 | Xiutetelco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE XIUTETELCO PUEBLA | 91559 | S | 209 | 199 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1416.0, meta_modificada:1416.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:199, localidad:48, direccion:CALLE ELMIRADOR COLONIA SECCIÓN SEGUNDA XIUTETELCO, 73974 SECCIÓN SEGUNDA XIUTETELCO, XIUTETELCO PUEBLA ENTRE CALLE CONSTITUCION Y CAMINO SANTA ROSALIA, CALLE MIGUEL NEGRETE LA OBRA SE UBICA ENTRE CALLE CONSTITUCION Y CAMINO , lon:-97.31864221, lat:19.8014542}} | 44312 | 44340 | 1700949.74 | 1700949.74 | 1700949.74 | 1700949.74 | 1700949.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-MXP-R33-21027/2021, contratista:ARQ. ABNER ELÍ BALTAZAR HERNÁNDEZ, convocante:MUNICIPIO DE XIUTETELCO PUEBLA, monto:1548958.15, importe_modificado:1700949.74}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1416.0}} | {1935801/proyecto_INICIO, 1935801/proyecto_FIN, 1935801/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE210201936468 | Proyecto de inversión | 234994.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:234994.08, modificado:234994.08}} | PAVIMENTACIÓN CON ADOQUÍN DEL PRIMER CALLEJÓN DE LA CALLE LA GLORIA ENTRE CALLE LA GLORIA Y MISMO CALLEJÓN EN LA LOCALIDAD DE SAN MATÍAS TLALANCALECA - 95556 | 21 | Puebla | 134 | San Matías Tlalancaleca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE SAN MATIAS TLALANCALECA | 95556 | S | 22 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:323.75, meta_modificada:323.75}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:134, localidad:1, direccion:CERRADA DE LA GLORIA PUEBLO SAN MATÍAS TLALANCALECA, 74110 SAN MATÍAS TLALANCALECA, SAN MATÍAS TLALANCALECA PUEBLA ENTRE CALLE DE LA GLORIA Y , CALLE VENUSTIANO CARRANZA SE ENCUENTRA UBICADA A UNOS 200 METROS DE EL PUENTE VE, lon:-98.50148324, lat:19.32880001}} | 44310 | 44339 | 234994.08 | 234994.08 | 234994.08 | 234994.08 | 234994.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C.CMOP-066/SMAT-073/2021, contratista:GRUPO DE INGENIEROS CONSTRUCTORES EN DESARROLLO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN MATIAS TLALANCALECA, monto:234994.08, importe_modificado:234994.08}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:323.75}} | {1936468/proyecto_PROCESO, 1936468/proyecto_INICIO, 1936468/proyecto_PROCESO, 1936468/proyecto_INICIO, 1936468/proyecto_FIN, 1936468/proyecto_INICIO, 1936468/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:OBRA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% , trimestre:2.0, usuario:victorahernandezt, fecha:2021-07-12}} | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE210201940749 | Proyecto de inversión | 578700.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:578700.68, modificado:578700.68}} | EQUIPAMIENTO CON MOBILIARIO URBANO Y VEGETACIÓN EN EL PARQUE MUNICIPAL DE LA LOCALIDAD DE CHICHICHUATLA, MUNICIPIO DE TEPEYAHUALCO, PUEBLA | 21 | Puebla | 170 | Tepeyahualco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H. Ayuntamiento de Tepeyahualco | 170 2021 104 | S | 938 | 908 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:170, localidad:4, direccion:5 de Mayo, 73997 Chichicuautla, Pue., México, lon:-97.39154041, lat:19.38691792}} | 44228 | 44288 | 578700.68 | 578700.68 | 578700.68 | 578700.68 | 578700.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/170 2021 104, contratista:JOSÉ DIEGO IVÁN PEDRAZA AVILÉS, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TEPEYAHUALCO, monto:578700.68, importe_modificado:578700.68}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:5.0}} | {1940749/proyecto_FIN, 1940749/proyecto_INICIO, 1940749/proyecto_PROCESO, 1940749/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE210201940750 | Proyecto de inversión | 282611.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:282611.88, modificado:282611.88}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENSIÓN EN LA CALLE ZARAGOZA DE LA LOCALIDAD DE JALAPASCO, MUNICIPIO DE TEPEYAHUALCO, PUEBLA | 21 | Puebla | 170 | Tepeyahualco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H. Ayuntamiento de Tepeyahualco | 170 2021 106 | S | 498 | 536 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:50.0, meta_modificada:50.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:170, localidad:8, direccion:Zaragoza, 73999 Jalapasco de Barrientos, Pue., México, lon:-97.51449823, lat:19.43423953}} | 44230 | 44260 | 282611.88 | 282611.88 | 282611.88 | 282611.88 | 282611.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/170 2021 106, contratista:GEOVANNI MOLINA HERNÁNDEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TEPEYAHUALCO, monto:282611.88, importe_modificado:282611.88}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:50.0}} | {1940750/proyecto_PROCESO, 1940750/proyecto_FIN, 1940750/proyecto_INICIO, 1940750/proyecto_FIN, 1940750/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE210201941704 | Proyecto de inversión | 520065.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:520065.13, modificado:520065.13}} | Construcción de Alumbrado Público en Av. Reforma entre Carrillo Puerto y calle 10 de Abril en la Localidad de Santa María Coatepec, Municipio de San Salvador el Seco, Puebla | 21 | Puebla | 142 | San Salvador el Seco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H. Ayuntamiento de San Salvador el Seco, Puebla |  | N | 0 | 0 | 1250 | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:142, localidad:3, direccion:Carrillo Puerto 237, Primera, 75167 Santa María Coatepec, Pue., México, lon:-97.58999705, lat:19.10995902}, geo2: {cve_municipio:142, localidad:3, direccion:Álvaro Obregón 705, Primera, 75167 Santa María Coatepec, Pue., México, lon:-97.59169221, lat:19.10923418}} | 44281 | 44312 | 520065.13 | 520065.13 | 520065.13 | 520065.13 | 520065.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CMA-R33-FORTAMUN-005/2021, contratista:Sergio Sanchez Caporal, convocante:Municipio de San Salvador el Seco, monto:520065.13, importe_modificado:520065.13}} | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:8.0}} | {1941704/proyecto_INICIO, 1941704/proyecto_PROCESO, 1941704/proyecto_INICIO, 1941704/proyecto_PROCESO, 1941704/proyecto_FIN, 1941704/proyecto_INICIO, 1941704/proyecto_PROCESO, 1941704/proyecto_FIN} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE210201936224 | Proyecto de inversión | 940952.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:940952.1, modificado:940952.1}} | PAVIMENTACIÓN CON ADOQUIN DE LA CALLE FRANCISCO I MADERO ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y LINDERO CON GUADALUPE ZARAGOZA EN LA LOCALIDAD DE JUAREZ CORONACO. - 93801 | 21 | Puebla | 134 | San Matías Tlalancaleca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE SAN MATIAS TLALANCALECA | 93801 | S | 56 | 52 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1242.0, meta_modificada:1242.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:134, localidad:2, direccion:CALLE FRANCISCO I MADERO INTERIOR SN PUEBLO JUÁREZ CORONACO, 74116 JUÁREZ CORONACO, SAN MATÍAS TLALANCALECA PUEBLA ENTRE CALLE LINDERO CON GUADALUPE ZARAGOZA Y CALLE 5 DE MAYO, CALLE DOMINGO ARENAS SE ENCUANTRA UBICADA AL PON, lon:-98.53057388, lat:19.35971848}} | 44308 | 44337 | 940952.1 | 940952.1 | 940952.1 | 940952.1 | 940952.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C.CMOP-064/SMAT-079/2021, contratista:ALLAN JESUS ROA PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN MATIAS TLALANCALECA, monto:940952.1, importe_modificado:940952.1}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1242.0}} | {1936224/proyecto_INICIO, 1936224/proyecto_PROCESO, 1936224/proyecto_FIN, 1936224/proyecto_INICIO, 1936224/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:OBRA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% , trimestre:2.0, usuario:victorahernandezt, fecha:2021-07-12}} | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE210201936539 | Proyecto de inversión | 121999.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:121999.98, modificado:121999.98}} | SUMINISTRO E INSTALACION DE 40 TINACOS MARCA ESDA PLAST DE 1200 LTS PARA EL MEJORAMIENTO DE ESPACIOS EN LA VIVIENDA - 96317 | 21 | Puebla | 105 | Ocotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE OCOTEPEC | 96317 | S | 40 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:40.0, meta_modificada:40.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:105, localidad:26, direccion:PUEBLO OCOTEPEC, 73760 OCOTEPEC, OCOTEPEC PUEBLA ENTRE Y , LA UBICACION DEL PROYECTO VARIA CON LA UBICACION YA QUE SE LOCALIZA EN DISTINTOS PUNTOS DEL MUNICIPIO YA QUE FUERON ENTREGADOS E INSTALADOS EN LOS DOMICILIOS DE, lon:-97.64954047, lat:19.5553565}} | 44293 | 44323 | 121999.98 | 121999.98 | 121999.98 | 121999.98 | 121999.98 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MOP/FISM-DF/21-09, contratista:BARZASI, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE OCOTEPEC, monto:184000.0, importe_modificado:184000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:40.0}} | {1936539/proyecto_PROCESO, 1936539/proyecto_INICIO, 1936539/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:FOLIO RECHAZADO AVANCE FINANCIERO Y FÍSICO NO COINCIDE CON LISTADO, VERIFICAR. , trimestre:2.0, usuario:virgniajarzatees, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:FOLIO RECHAZADO AVANCE FINANCIERO Y FÍSICO NO COINCIDE CON LISTADO, VERIFICAR. , trimestre:2.0, usuario:virgniajarzatees, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:FOLIO RECHAZADO AVANCE FINANCIERO Y FÍSICO NO COINCIDE CON LISTADO, VERIFICAR. , trimestre:2.0, usuario:virgniajarzatees, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:FOLIO RECHAZADO AVANCE FINANCIERO Y FÍSICO NO COINCIDE CON LISTADO, VERIFICAR. , trimestre:2.0, usuario:virgniajarzatees, fecha:2021-07-16}}
2021 | 2 | PUE210201940082 | Proyecto de inversión | 626665.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:626665.34, modificado:626665.34}} | BACHEO SUPERFICIAL EMERGENTE EN TRAMOS AISLADOS EN DIFERENTES CALLES DE LA LOCALIDAD DE IZUCAR DE MATAMOROS | 21 | Puebla | 85 | Izúcar de Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE IZUCAR DE MATAMOROS | 21R33034-I005 | N | 0 | 0 | 43000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:565.45, meta_modificada:565.45}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:85, localidad:1, direccion:Internacional 90, Centro, 74400 Izúcar de Matamoros, Pue., México, lon:-98.46552372, lat:18.60887197}} | 44312 | 44341 | 626665.34 | 626665.34 | 626665.34 | 626665.34 | 626665.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:21R33034-I005, contratista:GIBRAN JORGE BENITEZ MUÑOZ, convocante:MUNICIPIO DE IZUCAR DE MATAMOROS, monto:626665.34, importe_modificado:626665.34}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:565.45}} | {1940082/proyecto_INICIO, 1940082/proyecto_PROCESO, 1940082/proyecto_FIN, 1940082/proyecto_PROCESO, 1940082/proyecto_FIN, 1940082/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:OBSERVACION SOLVENTADA, trimestre:2.0, usuario:donatogutierrezo, fecha:2021-07-09}, obs2: {observación:OBSERVACION SOLVENTADA, trimestre:2.0, usuario:donatogutierrezo, fecha:2021-07-09}, obs3: {observación:OBSERVACION SOLVENTADA, trimestre:2.0, usuario:donatogutierrezo, fecha:2021-07-09}, obs4: {observación:OBSERVACION SOLVENTADA, trimestre:2.0, usuario:donatogutierrezo, fecha:2021-07-09}} | {obs1: {observación:CORREGIR CLASIFICACION DE REGISTRO, trimestre:2.0, usuario:blancalramirezte, fecha:2021-07-09}, obs2: {observación:CORREGIR CLASIFICACION DE REGISTRO, trimestre:2.0, usuario:blancalramirezte, fecha:2021-07-09}, obs3: {observación:CORREGIR CLASIFICACION DE REGISTRO, trimestre:2.0, usuario:blancalramirezte, fecha:2021-07-09}}
2021 | 2 | PUE210201937978 | Proyecto de inversión | 159616 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:159616.0, modificado:159616.0}} | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO DE IXCAMILPA DE GUERRERO, PUEBLA | 21 | Puebla | 81 | Ixcamilpa de Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE IXCAMILPA DE GUERRERO | FORTAMUN032021 | N | 0 | 0 | 3000 | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:50.0, meta_modificada:50.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:81, localidad:1, direccion:PLAZA DE LA PAZ, lon:-98.696573, lat:18.027043}} | 44256 | 44282 | 159616 | 159616 | 159616 | 159616 | 159616 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IXCAFORTAMUN/01-2021, contratista:EDILBERTO SALMERON NERI, convocante:MUNICICPIO DE IXCAMILPA DE GUERRERO, monto:159616.0, importe_modificado:159616.0}} | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:50.0}} | {1937978/proyecto_INICIO, 1937978/proyecto_FIN, 1937978/proyecto_INICIO, 1937978/proyecto_PROCESO, 1937978/proyecto_FIN, 1937978/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE210201938008 | Adquisición | 436000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:436000.0, modificado:436000.0}} | ADQUISICIÓN DE VEHICULOS PARA SEGURIDAD PÚBLICA 2021, MUNICIPIO DE LOS REYES DE JUÁREZ, PUEBLA. | 21 | Puebla | 118 | Los Reyes de Juárez | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO DE LOS REYES DE JUÁREZ | MRJ-DOP-R33-025-21 | N | 0 | 0 | 25553 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:118, localidad:1, direccion:PALACIO MUNICIPAL SN LOS REYES DE JUAREZ PUEBLA, lon:-97.813104, lat:18.946788}} | 44313 | 44313 | 436000 | 436000 | 436000 | 436000 | 436000 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IR3-R33-DOP-MRJ-025-21, contratista:HUERTA AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LOS REYES DE JUAREZ, monto:436000.0, importe_modificado:436000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:1.0}} | {1938008/proyecto_INICIO, 1938008/proyecto_PROCESO, 1938008/proyecto_FIN, 1938008/proyecto_INICIO, 1938008/proyecto_PROCESO, 1938008/proyecto_FIN} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE210201940759 | Proyecto de inversión | 1276000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1276000.0, modificado:1276000.0}} | REHABILITACION DEL PALACIO DEL DEPORTE. UBICADO EN LA CALLLE SANTOS DEGOLLADO EN EL CENTRO DE LA CIUDAD DE HUAUCHINANGO DE DEGOLLADO, PUEBLA | 21 | Puebla | 71 | Huauchinango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | MUNICIPIO DE HUAUCHINANGO | 21076 | S | 4500 | 5500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1116.0, meta_modificada:1116.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:1, direccion:Santos Degollado 14, Centro, 73160 Huauchinango, Pue., México, lon:-98.04962575, lat:20.17369131}} | 44267 | 44356 | 1276000 | 1276000 | 1276000 | 1276000 | 1276000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHOP-21076/2021, contratista:MAC URBANIZADORA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUAUCHINANGO PUEBLA, monto:1276000.0, importe_modificado:1276000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1116.0}} | {1940759/proyecto_INICIO, 1940759/proyecto_FIN, 1940759/proyecto_PROCESO, 1940759/proyecto_INICIO, 1940759/proyecto_PROCESO, 1940759/proyecto_FIN} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:corregir meta y folio, trimestre:2.0, usuario:blancalramirezte, fecha:2021-07-13}, obs2: {observación:corregir meta y folio, trimestre:2.0, usuario:blancalramirezte, fecha:2021-07-13}, obs3: {observación:corregir meta y folio, trimestre:2.0, usuario:blancalramirezte, fecha:2021-07-13}, obs4: {observación:corregir meta y folio, trimestre:2.0, usuario:blancalramirezte, fecha:2021-07-13}}
2021 | 2 | PUE210201940767 | Proyecto de inversión | 2258570.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2258570.67, modificado:2258570.67}} | REHABILITACION DEL MERCADO BENITO JUAREZ EN EL MUNICIPIO DE TEZIUTLAN PUEBLA | 21 | Puebla | 174 | Teziutlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | H. AYUNTAMEINTO DE TEZIUTLAN, PUEBLA | R33/2021/025 | N | 0 | 0 | 58699 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:368.0, meta_modificada:368.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:174, localidad:1, direccion:Av. Cuauhtémoc Centro Comercial Benito Juárez local 3, Centro, 73800 Teziutlán, Pue., México, lon:-97.36151576, lat:19.81754225}} | 44277 | 44336 | 2258570.67 | 2258570.67 | 2258570.67 | 2258570.67 | 2258570.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TEZ/OP-FORTAMUN/2021/025, contratista:ALEJANDRO ORIHUELA MARQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE TEZIUTLAN, PUEBLA, monto:2258570.67, importe_modificado:2258570.67}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:368.0}} | {1940767/proyecto_INICIO, 1940767/proyecto_FIN, 1940767/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE210201940802 | Proyecto de inversión | 473056.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:473056.58, modificado:473056.58}} | MANTENIMIENTO MENOR EN LA CARRETERA ACATLÁN - MARISCALA EN LA LOCALIDAD DE GUADALUPE, MUNICIPIO DE GUADALUPE, PUEBLA. | 21 | Puebla | 66 | Guadalupe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE GUADALUPE, PUEBLA | 21202 | N | 0 | 0 | 6245 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:524.83, meta_modificada:524.83}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:1, direccion:Mariscala 69, Guadalupe Sta Cruz, 74890 Guadalupe Santa Ana, Pue., México, lon:-98.1257844, lat:18.07716305}} | 44278 | 44347 | 473056.58 | 473056.58 | 473056.58 | 473056.58 | 473056.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-MGP/R33-FORTAMUN/21202, contratista:MARIO LUCAS CRISTOBAL, convocante:MUNICIPIO DE GUADALUPE, PUEBLA, monto:473056.58, importe_modificado:473056.58}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:524.83}} | {1940802/proyecto_PROCESO, 1940802/proyecto_FIN, 1940802/proyecto_INICIO, 1940802/proyecto_FIN} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE210201941749 | Proyecto de inversión | 2564249.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2564249.6, modificado:2564249.6}} | REHABILITACION DEL CENTRO DE READAPTACION SOCIAL DEL MUNICIPIO DE HUAUCHINANGO, UBICADO EN LA COL. EL POTRO, HUAUCHINANGO, PUEBLA | 21 | Puebla | 71 | Huauchinango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Seguridad | Sin identificar | MUNICIPIO DE HUAUCHINANGO | 21082 | S | 71 | 299 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:250.0, meta_modificada:250.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:1, direccion:Camino a Catalina 1440, El Potro, 73176 Huauchinango, Pue., México, lon:-98.07657123, lat:20.17076072}} | 44273 | 44362 | 2564249.6 | 2564249.6 | 2564249.6 | 2564249.6 | 2564249.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHOP-21082/2021, contratista:CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA ANGELOPOLITANA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE HUAUCHINANGO PUEBLA, monto:2564249.6, importe_modificado:2564249.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:250.0}} | {1941749/proyecto_INICIO, 1941749/proyecto_FIN, 1941749/proyecto_PROCESO, 1941749/proyecto_INICIO, 1941749/proyecto_FIN} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:corregir meta y folio, trimestre:2.0, usuario:blancalramirezte, fecha:2021-07-13}, obs2: {observación:corregir meta y folio, trimestre:2.0, usuario:blancalramirezte, fecha:2021-07-13}, obs3: {observación:corregir meta y folio, trimestre:2.0, usuario:blancalramirezte, fecha:2021-07-13}, obs4: {observación:corregir meta y folio, trimestre:2.0, usuario:blancalramirezte, fecha:2021-07-13}}
2021 | 2 | PUE210201943706 | Proyecto de inversión | 2277289.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2277289.6, modificado:2277289.6}} | REHABILITACIÓN DE JAGÜEY EN EL MUNICIPIO DE AMOZOC, PUEBLA, LOCALIDAD DE AMOZOC DE MOTA, BARRIO LA PRECIOSA UBICADA ENTRE LA PRIVADA GUADALUPE VICTORIA Y CALLEJÓN ALDAMA. | 21 | Puebla | 15 | Amozoc | Programa de Inversión de Mantenimiento | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE AMOZOC DE MOTA, PUEBLA. | 015-2021 | N | 0 | 0 | 2500 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:8163.43, meta_modificada:8163.43}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:Prol. Calle 2 Nte., Sin Nombre, 72990 Amozoc, Pue., México, lon:-98.03817272, lat:19.06974338}} | 44299 | 44358 | 2277289.6 | 2277289.6 | 2277289.6 | 2277289.6 | 2277289.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAMP-DOP-015/2021, contratista:GRUPO CONDA S. DE R.L .DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE AMOZOC DE MOTA, monto:2277289.6, importe_modificado:2277289.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:8163.43}} | {1943706/proyecto_PROCESO, 1943706/proyecto_FIN} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE210201943726 | Proyecto de inversión | 926589.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:926589.87, modificado:926589.87}} | Apertura del camino rural tipo "E" Tlapacoya - Cocolongo 2da. Etapa, en la localidad de Cocolongo, municipio de Tlaola, Puebla | 21 | Puebla | 183 | Tlaola | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Comunicaciones | Sin identificar | MUNICIPIO DE TLAOLA | 21009 | N | 0 | 0 | 107 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:534.45, meta_modificada:534.45}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:183, localidad:6, direccion:Corregidora 92, Centro, 73220 Tlaola, Pue., México, lon:-97.927773, lat:20.13816812}} | 44222 | 44291 | 926589.87 | 926589.87 | 926589.87 | 926589.87 | 926589.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTP/183-IR3/21009-21, contratista:AMANDO SERRANO GASPAR, convocante:MUNICIPIO DE TLAOLA, monto:926589.87, importe_modificado:926589.87}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:534.45}} | {1943726/proyecto_INICIO, 1943726/proyecto_FIN, 1943726/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE210201935252 | Proyecto de inversión | 750295.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:750295.3, modificado:750295.29}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE PROLONGACION DE REFORMA Y CALLE AQUILES SERDAN, EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE, SECCION 11, XIUTETELCO, PUEBLA - 88805 | 21 | Puebla | 199 | Xiutetelco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE XIUTETELCO PUEBLA | 88805 | S | 1045 | 924 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:524.0, meta_modificada:524.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:199, localidad:11, direccion:PROLONGACION REFORMA SECCION SAN JOSÉ, 73974 SAN JOSÉ, XIUTETELCO PUEBLA ENTRE CALLE REFORMA Y CALLE AQUILES SERDAN, LA OBRA E UBICA ENTRE CALLE REFORMA Y CALLE AQUILES SERDAN, lon:-97.33971623, lat:19.79682065}} | 44300 | 44344 | 750295.29 | 750295.29 | 750295.29 | 750295.29 | 750295.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-MXP-R33-21024/2021, contratista:VICTOR JUAREZ ZAVALETA, convocante:MUNICIPIO DE XIUTETELCO PUEBLA, monto:681000.92, importe_modificado:750295.29}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:524.0}} | {1935252/proyecto_INICIO, 1935252/proyecto_FIN, 1935252/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se devuelve a solicitud del usuario por medio de la mesa de ayuda R-001429, trimestre:2.0, usuario:joseltorresi, fecha:2021-07-20}, obs2: {observación:Se devuelve a solicitud del usuario por medio de la mesa de ayuda R-001429, trimestre:2.0, usuario:joseltorresi, fecha:2021-07-20}, obs3: {observación:Se devuelve a solicitud del usuario por medio de la mesa de ayuda R-001429, trimestre:2.0, usuario:joseltorresi, fecha:2021-07-20}, obs4: {observación:Se devuelve a solicitud del usuario por medio de la mesa de ayuda R-001429, trimestre:2.0, usuario:joseltorresi, fecha:2021-07-20}, obs5: {observación:FOLIO RECHAZADO A SOLICITUD DEL MUNICIPIO POR ERROR DE CAPTURA. , trimestre:2.0, usuario:virgniajarzatees, fecha:2021-07-20}, obs6: {observación:FOLIO RECHAZADO A SOLICITUD DEL MUNICIPIO POR ERROR DE CAPTURA. , trimestre:2.0, usuario:virgniajarzatees, fecha:2021-07-20}, obs7: {observación:FOLIO RECHAZADO A SOLICITUD DEL MUNICIPIO POR ERROR DE CAPTURA. , trimestre:2.0, usuario:virgniajarzatees, fecha:2021-07-20}, obs8: {observación:FOLIO RECHAZADO A SOLICITUD DEL MUNICIPIO POR ERROR DE CAPTURA. , trimestre:2.0, usuario:virgniajarzatees, fecha:2021-07-20}}
2021 | 2 | PUE210201936549 | Proyecto de inversión | 205389.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:205389.85, modificado:205389.85}} | MANTENIMIENTO DE DRENAJE SANITARIO (DESAZOLVE) CON EQUIPO HIDRONEUMÁTICO EN DIFERENTES CALLES DE LA CABECERA MUNICIPAL Y JUNTAS AUXILIARES DEL MUNICIPIO DE AMOZOC, PUEBLA (EJERCICIO 2021). - 96383 | 21 | Puebla | 15 | Amozoc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AMOZOC | 96383 | S | 1043 | 853 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2709.0, meta_modificada:2709.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:CALLE PRINCIPAL Y PROLONGACION 12 SUR BARRIO SAN JOSÉ VICTORIA, 72980 AMOZOC DE MOTA, AMOZOC PUEBLA ENTRE AVENIDA RINCONADA AMOZOC Y PROLONGACION 12 SUR, CALLE 17 ORIENTE LA OBRA SE ENCUENTRA EN CALLES ALEDAÑAS AL FRACCIONAMI, lon:-98.03381302, lat:19.03216979}} | 44326 | 44385 | 205389.85 | 205389.85 | 205389.85 | 205389.85 | 205389.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAMP-DOP-030/2021, contratista:LUIS ARTURO NERI CASTRO, convocante:MUNICIPIO DE AMOZOC DE MOTA, monto:1790830.67, importe_modificado:1790830.67}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2709.0}} | {1936549/proyecto_FIN, 1936549/proyecto_INICIO, 1936549/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE210201935076 | Proyecto de inversión | 1906197.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1906197.25, modificado:1951528.92}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN LA CALLE FRANCISCO JAVIER MINA, ENTRE CALLE 24 DE SEPTIEMBRE Y CALLE INDEPENDENCIA, EN LA COLONIA LA MERCED, DE LA LOCALIDAD DE SANTIAGO, MUNICIPIO DE XIUTETELCO, PUEBLA - 88246 | 21 | Puebla | 199 | Xiutetelco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE XIUTETELCO PUEBLA | 88246 | S | 775 | 685 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1719.2, meta_modificada:1719.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:199, localidad:13, direccion:CALLE FRANCISCO JAVIER MINA COLONIA SANTIAGO, 73977 SANTIAGO, XIUTETELCO PUEBLA ENTRE CALLE 24 DE SEPTIEMBRE Y CALLE INDEPENDENCIA, DE ACUERDO AL MAPA LA UBICACIÓN ES EN OTRO PUNTO PERO LO CAPTURADO EN EL MAPA DE LA MIDS ES, lon:-97.33256853, lat:19.79783561}} | 44314 | 44347 | 1951528.92 | 1951528.92 | 1951528.92 | 1951528.92 | 1951528.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-MXP-R33-21023/2021, contratista:VICTOR JUAREZ ZAVALETA, convocante:MUNICIPIO DE XIUTETELCO PUEBLA, monto:1906197.25, importe_modificado:1951528.92}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1719.2}} | {1935076/proyecto_INICIO, 1935076/proyecto_FIN, 1935076/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE210201938049 | Proyecto de inversión | 431718.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:431718.03, modificado:431718.03}} | REHABILITCION DE BARDA PERIMETRAL DEL PANTEON DEL CARMEN EN LA CABECERA MUNICIPAL DE HUEJOTZINGO | 21 | Puebla | 74 | Huejotzingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE HUEJOTZINGO | R33167 | N | 0 | 0 | 63457 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:214.2, meta_modificada:214.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:74, localidad:1, direccion:AVENIDA EL CARMEN, lon:-98.408033, lat:19.159008}} | 44294 | 44330 | 431718.03 | 431718.03 | 431718.03 | 431718.03 | 431718.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHP-DOP/R33FO/06/2021, contratista:INSUMOS, MATERIALES Y CONSTRUCCION DE PUEBLA S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUEJOTZINGO, monto:431718.03, importe_modificado:431718.03}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:214.2}} | {1938049/proyecto_INICIO, 1938049/proyecto_PROCESO, 1938049/proyecto_INICIO, 1938049/proyecto_FIN} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE210201938065 | Proyecto de inversión | 1373299.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1373299.45, modificado:1373299.45}} | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE 1RO. DE MAYO DEL KM. 0+000.00 AL KM. 0+200.00 EN LA LOCALIDAD DE LAS CANOAS, MUNICIPIO DE ATEMPAN, PUEBLA. | 21 | Puebla | 17 | Atempan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE ATEMPAN, PUEBLA. | R33/0172021/102 | N | 0 | 0 | 200 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:200.0, meta_modificada:200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:5, direccion:1 DE MAYO, lon:-97.459279, lat:19.8399}} | 44298 | 44357 | 1373299.45 | 1373299.45 | 1373299.45 | 1373299.45 | 1373299.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAP-R33/0172021/102, contratista:MARIA DE LOURDES MORALES HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE ATEMPAN, PUEBLA., monto:1373299.45, importe_modificado:1373299.45}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:200.0}} | {1938065/proyecto_FIN, 1938065/proyecto_PROCESO, 1938065/proyecto_FIN, 1938065/proyecto_PROCESO, 1938065/proyecto_INICIO, 1938065/proyecto_FIN} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Usar una clasificación distinta de otros, trimestre:2.0, usuario:victordeleonfa, fecha:2021-07-22}}
2021 | 2 | PUE210201938068 | Proyecto de inversión | 1311226.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1311226.01, modificado:1311226.01}} | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE IGNACIO ZARAGOZA DEL KM 0+220.00 AL KM 0+420.00 EN LA LOCALIDAD DE APATAUYAN, MUNICIPIO DE ATEMPAN, PUEBLA. | 21 | Puebla | 17 | Atempan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE ATEMPAN, PUEBLA. | R33/0172021/105 | N | 0 | 0 | 240 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:200.0, meta_modificada:200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:12, direccion:IGNACIO ZARAGOZA, lon:-97.459279, lat:19.8399}} | 44312 | 44371 | 1311226.01 | 1311226.01 | 1311226.01 | 1311226.01 | 1311226.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAP-R33/0172021/105, contratista:IGNACIO VILLA RUANO, convocante:MUNICIPIO DE ATEMPAN, PUEBLA., monto:1311226.01, importe_modificado:1311226.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:200.0}} | {1938068/proyecto_FIN, 1938068/proyecto_PROCESO, 1938068/proyecto_INICIO, 1938068/proyecto_FIN} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Usar una clasificación distinta de otros, trimestre:2.0, usuario:victordeleonfa, fecha:2021-07-22}}
2021 | 2 | PUE210201940825 | Proyecto de inversión | 1194424.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1194424.24, modificado:1194424.24}} | CONSTRUCCION DE PANTEON MUNICIPAL DE LA LOCALIDA DE AYOTLA MUNICIPIO DE XOCHILTEPEC, PUEBLA. | 21 | Puebla | 201 | Xochiltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO DE XOCHILTEPEC | MXOCH-02/2021 | N | 0 | 0 | 1500 | {meta1: {unidad_medida:Hectárea, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:201, localidad:2, direccion:Puebla, 74624 Ayotla, Pue., México, lon:-98.37398529, lat:18.67336503}} | 44296 | 44400 | 1194424.24 | 1194424.24 | 1194424.24 | 1194424.24 | 1194424.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MXOCH-202102, contratista:LUIS ALBERTO RODRIGUEZ MARIN, convocante:MUNICIPIO DE XOCHILTEPEC, monto:1194424.24, importe_modificado:1194424.24}} | {meta1: {unidad_medida:Hectárea, avance:1.0}} | {1940825/proyecto_INICIO, 1940825/proyecto_FIN, 1940825/proyecto_PROCESO, 1940825/proyecto_FIN, 1940825/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE210201942780 | Proyecto de inversión | 559083.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:559083.6, modificado:559083.6}} | CONSTRUCCIÓN DE CERCADO PERIMETRAL EN EL PANTEON MUNICIPAL DE CAMOCUAUTLA | 21 | Puebla | 28 | Camocuautla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Salud | Sin identificar | MUNICIPIO DE CAMOCUAUTLA | MCP-OP/2021-05 | N | 0 | 0 | 1202 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:90.95, meta_modificada:90.95}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:Ignacio Zaragoza 42, Primera Secc, 73420 Camocuautla, Pue., México, lon:-97.75791943, lat:20.03844962}} | 44238 | 44297 | 559083.6 | 559083.6 | 559083.6 | 559083.6 | 559083.6 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MCP-OP/2020-06, contratista:GRUPO PROVINCIANO DE PUEBLA S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE CAMOCUAUTLA, monto:690200.0, importe_modificado:559083.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:90.95}} | {1942780/proyecto_INICIO, 1942780/proyecto_FIN, 1942780/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:Contrato corregido: presento modificación en el importe , trimestre:2.0, usuario:oscarngayossoa, fecha:2021-07-22}} | {obs1: {observación:EL CONTRATO NO COINCIDE CON LA OBRA , trimestre:2.0, usuario:albacmendeza, fecha:2021-07-14}, obs2: {observación:EL CONTRATO NO COINCIDE CON LA OBRA , trimestre:2.0, usuario:albacmendeza, fecha:2021-07-14}, obs3: {observación:EL CONTRATO NO COINCIDE CON LA OBRA , trimestre:2.0, usuario:albacmendeza, fecha:2021-07-14}, obs4: {observación:EL CONTRATO NO COINCIDE CON LA OBRA , trimestre:2.0, usuario:albacmendeza, fecha:2021-07-14}}
2021 | 2 | PUE210201935979 | Proyecto de inversión | 347400 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:347400.0, modificado:347400.0}} | EQUIPAMIENTO DE DEPOSITOS DE AGUA PARA VIVIENDA MEDIANTE TINACOS, EN LAS LOCALIDADES DE XOCHITLAN DE VICENTE SUAREZ Y ZOATECPAN, PERTENECIENTES AL MUNICIPIO DE XOCHITLAN DE VICENTE SUAREZ PUEBLA. - 92552 | 21 | Puebla | 202 | Xochitlán de Vicente Suárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 92552 | S | 579 | 386 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:193.0, meta_modificada:193.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:202, localidad:10, direccion:CALLE 5 DE MAYO INTERIOR 1 PUEBLO ZOATECPAN, 73460 ZOATECPAN, XOCHITLÁN DE VICENTE SUÁREZ PUEBLA ENTRE CALLE CADETE VICENTE SUÁREZ Y CALLE IGNACIO ZARAGOZA, SE UBICA EN CALLE 5 DE MAYO NUM. 1 ENTRE CALLE CADETE VICENTE SUÁ, lon:-97.61389122, lat:19.93296453}} | 44302 | 44302 | 347400 | 347400 | 347400 | 347400 | 347400 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MXVS2021010, contratista:CONSTRUCCIONES CORTES MARTINEZ S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE XOCHITLÁN DE VICENTE SUÁREZ, monto:720000.0, importe_modificado:720000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:193.0}} | {1935979/proyecto_INICIO, 1935979/proyecto_FIN, 1935979/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:LA OBRA FUE REALIZADA EN DOS LOCALIDADES, POR LO QUE EL MONTO DEL CONTRATO ABARCA DICHAS LOCALIDADES, trimestre:2.0, usuario:fortinomarquezh, fecha:2021-07-07}} | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE210201936628 | Proyecto de inversión | 1102380.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1102380.23, modificado:1102380.23}} | CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL PALMA EN EL MUNICIPIO DE HUEYTLALPAN,PUE. - 96808 | 21 | Puebla | 77 | Hueytlalpan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE HUEYTLALPAN | 96808 | S | 104 | 98 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:24.0, meta_modificada:24.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:2, direccion:CALLE CAMINO PRINCIPAL LA PALMA A HUEHUETLA PUEBLO LA PALMA, 73431 LA PALMA, HUEYTLALPAN PUEBLA ENTRE CALLE CAMINO EL ARENAL A LA PALMA Y CALLE CAMINO LA PALMA A HUEHUETLA, A 1 KM APROXIMADAMENTE DE LA ESCUELA PRIMARIA JUAN, lon:-97.64680389, lat:20.06427456}} | 44249 | 44338 | 1102380.23 | 1102380.23 | 1102380.23 | 1102380.23 | 1102380.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CMOPHP/FISM-2021/002, contratista:CIHUATLAHTOANI DE CALMANALITZI, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUEYTLALPAN, monto:1102380.23, importe_modificado:1102380.23}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:24.0}} | {1936628/proyecto_INICIO, 1936628/proyecto_PROCESO, 1936628/proyecto_FIN, 1936628/proyecto_INICIO, 1936628/proyecto_FIN, 1936628/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE210201936635 | Proyecto de inversión | 458810.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:458810.16, modificado:458810.16}} | REHABILITACION DEL CAMINO DE CHIPAHUATLÁN AL CRUCERO DEL MUNICIPIO DE HUEYTLALPAN - 96848 | 21 | Puebla | 77 | Hueytlalpan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE HUEYTLALPAN | 96848 | S | 210 | 253 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:8250.0, meta_modificada:8250.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:6, direccion:CALLE CAMINO PRINCIPAL LA LOCALIDAD DE EL CRUCERO PUEBLO EL CRUCERO, 73435 EL CRUCERO, HUEYTLALPAN PUEBLA ENTRE CALLE CAMINO EL CRUCERO A HUEYTLALPAN Y CALLE CAMINO EL CRUCERO A LA ESPERANZA, A 200 METRO APROXIMADAMENTE DEL, lon:-97.6608181, lat:20.05647907}} | 44235 | 44324 | 458810.16 | 458810.16 | 458810.16 | 458810.16 | 458810.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CMOPHP/FISM-2021/004, contratista:JOAQQUIN HERNANDEZ RODRIGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE HUEYTLALPAN, monto:458810.16, importe_modificado:458810.16}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:8250.0}} | {1936635/proyecto_INICIO, 1936635/proyecto_FIN, 1936635/proyecto_INICIO, 1936635/proyecto_FIN, 1936635/proyecto_PROCESO, 1936635/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE210201936638 | Proyecto de inversión | 174296.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:174296.98, modificado:174296.98}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA LOCALIDAD DE ESPERANZA DEL MUNICIPIO DE HUEYTLALPAN - 96854 | 21 | Puebla | 77 | Hueytlalpan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE HUEYTLALPAN | 96854 | S | 115 | 98 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:65.28, meta_modificada:65.28}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:10, direccion:CALLE CAMINO A LA ESPERANZA PUEBLO LA ESPERANZA, 73436 LA ESPERANZA, HUEYTLALPAN PUEBLA ENTRE CALLE CALLE PRINCIPAL A LA ESPERANZA Y CALLE PRINCIPAL, UNA CURVA ANTES DE LLEGAR AL CENTRO DE LA LOCALIDAD, lon:-97.65605156, lat:20.06038834}} | 44228 | 44257 | 174296.98 | 174296.98 | 174296.98 | 174296.98 | 174296.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CMOPHP/FISM-2021/005, contratista:JOAQQUIN HERNANDEZ RODRIGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE HUEYTLALPAN, monto:174296.98, importe_modificado:174296.98}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:65.28}} | {1936638/proyecto_INICIO, 1936638/proyecto_PROCESO, 1936638/proyecto_FIN, 1936638/proyecto_INICIO, 1936638/proyecto_PROCESO, 1936638/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE210201936642 | Proyecto de inversión | 138455.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:138455.17, modificado:138455.17}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA LOCALIDAD DE SKANSIPI DEL MUNICIPIO DE HUEYTLALPAN - 96861 | 21 | Puebla | 77 | Hueytlalpan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE HUEYTLALPAN | 96861 | S | 162 | 159 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:50.88, meta_modificada:50.88}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:19, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO SKANSIPI, 73436 SKANSIPI, HUEYTLALPAN PUEBLA ENTRE CALLE CALLE PRINCIPAL Y , LLEGANDO AL AUDITORIO DE LA LOCALIDAD AUN COSTADO DEL LADO DERECHO, lon:-97.66843146, lat:20.04532706}} | 44230 | 44259 | 138455.17 | 138455.17 | 138455.17 | 138455.17 | 138455.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CMOPHP/FISM-2021/006, contratista:JOAQQUIN HERNANDEZ RODRIGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE HUEYTLALPAN, monto:138455.17, importe_modificado:138455.17}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:50.88}} | {1936642/proyecto_INICIO, 1936642/proyecto_PROCESO, 1936642/proyecto_FIN, 1936642/proyecto_INICIO, 1936642/proyecto_FIN, 1936642/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE210201936663 | Proyecto de inversión | 587495.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:587495.05, modificado:587495.05}} | REHABILITACION DEL CAMINO ZITLALA A LA PALMA DEL MUNICIPIO DE HUEYTLALPAN - 96908 | 21 | Puebla | 77 | Hueytlalpan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE HUEYTLALPAN | 96908 | S | 275 | 275 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1400.0, meta_modificada:1400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:3, direccion:CALLE CAMINO PRINCIPAL LA LOCALIDAD DE ZITLALA HACIA LA PALMA PUEBLO ZITLALA, 73438 ZITLALA, HUEYTLALPAN PUEBLA ENTRE CALLE CAMINO HUEYTLALPAN A ZITLALA Y CALLE CAMINO DE ZITLALA A LA PALMA, DE LA DESVIACION DE ZITLALA A L, lon:-97.66643549, lat:20.03606162}} | 44236 | 44325 | 587495.05 | 587495.05 | 587495.05 | 587495.05 | 587495.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CMOPHP/FISM-2021/007, contratista:JOAQQUIN HERNANDEZ RODRIGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE HUEYTLALPAN, monto:587495.05, importe_modificado:587495.05}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1400.0}} | {1936663/proyecto_FIN, 1936663/proyecto_INICIO, 1936663/proyecto_PROCESO, 1936663/proyecto_INICIO, 1936663/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE210201936006 | Proyecto de inversión | 674142.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:674142.9, modificado:674142.9}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE DEL VENADITO ENTRE CALLE CHOLULA (REFORMA) Y CALLE DE LAS FLORES EN LA JUNTA AUXILIAR DE SAN DIEGO CUACHAYOTLA, LOCALIDAD DE CHOLULA DE RIVADAVIA, MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA, PUEBLA. - 92713 | 21 | Puebla | 140 | San Pedro Cholula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA | 92713 | S | 251 | 229 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:408.7, meta_modificada:408.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:140, localidad:1, direccion:CALLE DEL VENADITO PUEBLO SAN DIEGO CUACHAYOTLA, 72766 CHOLULA DE RIVADAVIA, SAN PEDRO CHOLULA PUEBLA ENTRE CALLE CHOLULA REFORMA Y CALLE DE LAS FLORES, CALLE DEL VENADITO ENTRE CALLE CHOLULA REFORMA Y CALLE DE LAS FLORES E, lon:-98.32282199, lat:19.08731258}} | 44267 | 44305 | 674142.9 | 674142.9 | 674142.9 | 674142.9 | 674142.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-017-FISM-RAMO33/2021, contratista:TOMASA MARTINEZ CRUZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA, monto:557271.48, importe_modificado:674142.9}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:408.7}} | {1936006/proyecto_INICIO, 1936006/proyecto_PROCESO, 1936006/proyecto_FIN, 1936006/proyecto_PROCESO, 1936006/proyecto_INICIO, 1936006/proyecto_FIN, 1936006/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE210201936733 | Proyecto de inversión | 905204.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:905204.07, modificado:905204.07}} | MODERNIZACION Y MEJORAMIENTO DE LAMPARAS DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE DOMINGO ARENAS, PUEBLA. - 97095 | 21 | Puebla | 60 | Domingo Arenas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE DOMNGO ARENAS PUEBLA | 97095 | S | 3283 | 2581 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:326.0, meta_modificada:326.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:60, localidad:1, direccion:AVENIDA REFORMA AMPLIACION DOMINGO ARENAS, 74170 DOMINGO ARENAS, DOMINGO ARENAS PUEBLA ENTRE AVENIDA REFORMA Y CALLE MATAMOROS, CALLE RELA A ATEXCAC LAS LAMPARAS SE COLOCARON EN DISTINTAS CALLES DENTRO DE LA LOCALIDAD DE DOMI, lon:-98.45680379, lat:19.13962517}} | 44306 | 44336 | 905204.07 | 905204.07 | 905204.07 | 905204.07 | 905204.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDA-R33-62-2021, contratista:MOGUL KHAN MATERIALES S.A. DE C.V., convocante:DOMINGO ARENAS, monto:905204.07, importe_modificado:905204.07}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:326.0}} | {1936733/proyecto_INICIO, 1936733/proyecto_FIN, 1936733/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE210201936050 | Proyecto de inversión | 269551.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:269551.01, modificado:269551.01}} | REHABILITACION DE ANDADOR EN LA COLONIA TAMANIZ, DE LA LOCALIDAD DE ZOATECPAN, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE XOCHITLAN DE VICENTE SUAREZ. - 92881 | 21 | Puebla | 202 | Xochitlán de Vicente Suárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 92881 | S | 150 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:147.7, meta_modificada:147.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:202, localidad:10, direccion:ANDADOR ABASOLO PUEBLO ZOATECPAN, 73460 ZOATECPAN, XOCHITLÁN DE VICENTE SUÁREZ PUEBLA ENTRE CALLE FERNANDO MONTES DE OCA Y CALLE CUAUHTEMOC, SE UBICA EN EL ANDADOR ABASOLO ENTRE CALLE FERNANDO MONTES DE OCA Y CALLE CUAUHTÉ, lon:-97.61806072, lat:19.93555768}} | 44309 | 44369 | 269551.01 | 269551.01 | 269551.01 | 269551.01 | 269551.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MXVS2021015, contratista:NORMA RAMIRO SALAZAR, convocante:MUNICIPIO DE XOCHITLÁN DE VICENTE SUÁREZ, monto:269551.01, importe_modificado:269551.01}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:147.7}} | {1936050/proyecto_INICIO, 1936050/proyecto_FIN, 1936050/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE210201936051 | Proyecto de inversión | 646450 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:646450.0, modificado:646450.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON ADOQUIN EN CALLE 3 PONIENTE ENTRE CALLE 13 NORTE Y CALLE 15 NORTE, EN LA LOCALIDAD DE SAN MARTIN CALTENCO, MUNICIPIO DE TOCHTEPEC, PUEBLA. - 92883 | 21 | Puebla | 189 | Tochtepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TOCHTEPEC | 92883 | S | 21 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:880.0, meta_modificada:880.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:189, localidad:10, direccion:CALLE 3 PONIENTE PUEBLO SAN MARTÍN CALTENCO, 75617 SAN MARTÍN CALTENCO, TOCHTEPEC PUEBLA ENTRE CALLE 3 PONIENTE Y CALLE 13 NORTE, CALLE 15 NORTE PARA LLEGAR AL LUGAR DE LA OBRA SE PUEDE ACCESAR A LA LOCALIDAD POR EL TRAMO CA, lon:-97.82563576, lat:18.88840829}} | 44316 | 44347 | 646450 | 646450 | 646450 | 646450 | 646450 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/189-FI-202111, contratista:ROMERO BAZAN CONSTRUCTORES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TOCHTEPEC, monto:646450.0, importe_modificado:646450.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:880.0}} | {1936051/proyecto_PROCESO, 1936051/proyecto_INICIO, 1936051/proyecto_FIN, 1936051/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE210201936764 | Proyecto de inversión | 1549294.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1549294.69, modificado:1549294.69}} | AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA C. 20 DE NOVIEMBRE ENTRE CARRETERA MEXICO-PUEBLA Y C. CHOLULA; 1RA. PRIVADA 20 DE NOVIEMBRE ENTRE C. 20 DE NOVIEMBRE Y CERRADA; 2DA. PRIVADA 20 DE NOVIEMBRE ENTRE C. 20 DE NOVIEMBRE Y CERRADA EN LA JUNTA AUXILIAR DE SAN SEBASTIAN TEPALCATEPEC, LOCALIDAD DE CHOLULA DE RIVADAVIA DE SAN PEDRO CHOLULA, PUEBLA. - 97313 | 21 | Puebla | 140 | San Pedro Cholula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA | 97313 | S | 572 | 528 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1310.3, meta_modificada:1310.31}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:140, localidad:1, direccion:CALLE 20 DE NOVIEMBRE PUEBLO SAN SEBASTIÁN TEPALCATEPEC, 72750 CHOLULA DE RIVADAVIA, SAN PEDRO CHOLULA PUEBLA ENTRE CARRETERA MEXICO-PUEBLA Y CALLE CHOLULA, C. 20 DE NOVIEMBRE ENTRE CARRETERA MEXICOPUEBLA Y C. CHOLULA 1RA. , lon:-98.33449775, lat:19.09306458}} | 44274 | 44330 | 1549294.69 | 1549294.69 | 1549294.69 | 1549294.69 | 1549294.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-025-FISM-RAMO33/2021, contratista:CONSTRUCTORA VAEMCA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA, monto:1722875.04, importe_modificado:1549294.69}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1310.31}} | {1936764/proyecto_INICIO, 1936764/proyecto_PROCESO, 1936764/proyecto_FIN, 1936764/proyecto_INICIO, 1936764/proyecto_PROCESO, 1936764/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE210201936819 | Proyecto de inversión | 2043076.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2043076.36, modificado:2043076.36}} | CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINAMIENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN CALLE 4 ORIENTE ENTRE CALLE 10 NORTE Y CALLE 12 NORTE EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO MIAHUATLÁN, MUNICIPIO DE SANTIAGO MIAHUATLÁN, PUEBLA. - 97807 | 21 | Puebla | 149 | Santiago Miahuatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO MIAHUATLÁN | 97807 | S | 390 | 260 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1178.3, meta_modificada:1178.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:149, localidad:1, direccion:CALLE 4 ORIENTE INTERIOR SN COLONIA GUADALUPE, 75820 SANTIAGO MIAHUATLÁN, SANTIAGO MIAHUATLÁN PUEBLA ENTRE CALLE 10 NORTE Y CALLE 12 NORTE, CALLE 4 ORIENTE ENTRE CALLE 10 NORTE Y CALLE 12 NORTE COLONIA GUADALUPE, lon:-97.43561855, lat:18.55185954}} | 44278 | 44322 | 2043076.36 | 2043076.36 | 2043076.36 | 2043076.36 | 2043076.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMP/R33/IR5/20101/OP-21, contratista:ISAMAR MONTES AGUILAR, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO MIAHUATLÁN, monto:1634634.72, importe_modificado:2043076.36}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1178.3}} | {1936819/proyecto_INICIO, 1936819/proyecto_FIN, 1936819/proyecto_PROCESO, 1936819/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE210201938223 | Proyecto de inversión | 125000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:125000.0, modificado:125000.0}} | CONSTRUCCION DE INVERNADERO EN EL BACHILLERATO MARIO MOLINA EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA NEPOPUALCO | 21 | Puebla | 74 | Huejotzingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE HUEJOTZINGO | R33180 | N | 0 | 0 | 3183 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:90.0, meta_modificada:90.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:74, localidad:13, direccion:CALLE DEL RIO, lon:-98.408033, lat:19.159008}} | 44260 | 44293 | 125000 | 125000 | 125000 | 125000 | 125000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHP-DOP/R33FO/19/2021, contratista:MATERIALES Y CONSTRUCCION LA PENSION S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUEJOTZINGO, monto:125000.0, importe_modificado:125000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:90.0}} | {1938223/proyecto_INICIO, 1938223/proyecto_PROCESO, 1938223/proyecto_INICIO, 1938223/proyecto_FIN, 1938223/proyecto_PROCESO, 1938223/proyecto_FIN, 1938223/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE210201938236 | Proyecto de inversión | 1041107.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1041107.16, modificado:1041107.16}} | REHABILITACION DE CANCHA COMUNITARIA EN LA LOCALIDAD DE TZONTECOMATA, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE XOCHITLAN DE VICENTE SUAREZ. | 21 | Puebla | 202 | Xochitlán de Vicente Suárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE XOCHITLAN DE VICENTE SUAREZ | 202121006 | N | 0 | 0 | 394 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:651.0, meta_modificada:651.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:202, localidad:7, direccion:Unnamed Road, 73464 Pue., México, lon:-97.66000271, lat:19.98637615}} | 44293 | 44338 | 1041107.16 | 1041107.16 | 1041107.16 | 1041107.16 | 1041107.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MXVS2021002, contratista:NORMA RAMIRO SALAZAR, convocante:MUNICIPIO DE XOCHITLAN DE VICENTE SUAREZ, monto:1041107.16, importe_modificado:1041107.16}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:651.0}} | {1938236/proyecto_INICIO, 1938236/proyecto_FIN, 1938236/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE210201939893 | Proyecto de inversión | 1985465.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1985465.76, modificado:1985465.76}} | REHABILITACIÓN DE CALLE (CONCRETO) HIDALGO 2A ETAPA ENTRE CALLE IGNACIO ZARAGOZA Y CALLE REFORMA MUNICIPIO DE IZUCAR DE MATAMOROS LOCALIDAD SAN LUCAS COLUCAN ASENTAMIENTO SAN LUCAS COLUCAN | 21 | Puebla | 85 | Izúcar de Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE IZUCAR DE MATAMOROS | 21R33014-I005 | N | 0 | 0 | 208 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1252.18, meta_modificada:1252.18}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:85, localidad:15, direccion:Benito Juárez 36, San Lucas Colucan, Pue., México, lon:-98.48118782, lat:18.50871903}} | 44291 | 44320 | 1985465.76 | 1985465.76 | 1985465.76 | 1985465.76 | 1985465.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:21R33014-I005, contratista:CONSTRUCTORA TIYACA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE IZUCAR DE MATAMOROS, monto:1985465.76, importe_modificado:1985465.76}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1252.18}} | {1939893/proyecto_INICIO, 1939893/proyecto_PROCESO, 1939893/proyecto_FIN, 1939893/proyecto_PROCESO, 1939893/proyecto_FIN, 1939893/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:OBSERVACIÓN SOLVENTADA, trimestre:2.0, usuario:donatogutierrezo, fecha:2021-07-09}, obs2: {observación:OBSERVACION SOLVENTADA, trimestre:2.0, usuario:donatogutierrezo, fecha:2021-07-09}, obs3: {observación:OBSERVACION SOLVENTADA, trimestre:2.0, usuario:donatogutierrezo, fecha:2021-07-09}, obs4: {observación:OBSERVACION SOLVENTADA, trimestre:2.0, usuario:donatogutierrezo, fecha:2021-07-09}} | {obs1: {observación:CORREGIR CLASIFICACION DE REGISTRO, trimestre:2.0, usuario:blancalramirezte, fecha:2021-07-09}, obs2: {observación:CORREGIR CLASIFICACION DE REGISTRO, trimestre:2.0, usuario:blancalramirezte, fecha:2021-07-09}, obs3: {observación:CORREGIR CLASIFICACION DE REGISTRO, trimestre:2.0, usuario:blancalramirezte, fecha:2021-07-09}, obs4: {observación:CORREGIR CLASIFICACION DE REGISTRO, trimestre:2.0, usuario:blancalramirezte, fecha:2021-07-09}}
2021 | 2 | PUE210201940970 | Adquisición | 1440000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1440000.0, modificado:1440000.0}} | REHABILITACION DE TECHOS PARA VIVIENDA SEGUNDA ETAPA EN MUNICIPIO DE TOCHIMILCO | 21 | Puebla | 188 | Tochimilco | Programa de Inversión de Adquisiciones | Asistencia Social | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO DE TOCHIMILCO | TCH/FORTA-2020/005 | N | 0 | 0 | 1000 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2070.0, meta_modificada:2070.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:188, localidad:1, direccion:Tochimilco, Pue., México, lon:-98.5725539, lat:18.8905552}} | 44241 | 44302 | 1440000 | 1440000 | 1440000 | 1440000 | 1440000 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MTCH/FORTA-2020/005, contratista:EDILBERTO SALMERON NERI, convocante:MUNICIPIO DE TOCHIMILCO, monto:1440000.0, importe_modificado:1440000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2070.0}} | {1940970/proyecto_FIN, 1940970/proyecto_INICIO, 1940970/proyecto_FIN, 1940970/proyecto_PROCESO, 1940970/proyecto_INICIO, 1940970/proyecto_PROCESO, 1940970/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE210201940981 | Adquisición | 350000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:350000.0, modificado:350000.0}} | REHABILITACION DE TECHOS PARA VIVIENDA PRIMERA ETAPA EN MUNICIPIO DE TOCHIMILCO | 21 | Puebla | 188 | Tochimilco | Programa de Inversión de Adquisiciones | Asistencia Social | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO DE TOCHIMILCO | TCH/FORTA-2020/009 | N | 0 | 0 | 120 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:500.0, meta_modificada:500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:188, localidad:1, direccion:Calle Principal 11, 74330 Tochimilco, Pue., México, lon:-98.57208252, lat:18.89140591}} | 44216 | 44253 | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MTCH/FORTA-2021/009, contratista:EDILBERTO SALMERON NERI, convocante:MUNICIPIO DE TOCHIMILCO, monto:350000.0, importe_modificado:350000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:500.0}} | {1940981/proyecto_INICIO, 1940981/proyecto_PROCESO, 1940981/proyecto_FIN, 1940981/proyecto_PROCESO, 1940981/proyecto_FIN} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE210201942974 | Proyecto de inversión | 380281.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:380281.29, modificado:380281.29}} | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE HONEY, PUEBLA. | 21 | Puebla | 57 | Honey | Programa de Inversión de Mantenimiento | Urbanización | Sin identificar | H.AYUNTAMIENTO DE HONEY | 21303 | N | 0 | 0 | 16390 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:300.0, meta_modificada:300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:Aldama 242, Centro, 73120 Honey, Pue., México, lon:-98.21216226, lat:20.23884981}} | 44265 | 44326 | 380281.29 | 380281.29 | 380281.29 | 380281.29 | 380281.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHP-C/21303, contratista:LAE AMALIA MUÑOZ GAYOSSO, convocante:H.AYUNTAMIENTO DE HONEY, monto:380281.29, importe_modificado:380281.29}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:300.0}} | {1942974/proyecto_INICIO, 1942974/proyecto_PROCESO, 1942974/proyecto_FIN, 1942974/proyecto_PROCESO, 1942974/proyecto_FIN, 1942974/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Colocar foto de una luminaria colocandola, trimestre:2.0, usuario:adrianavalenciac, fecha:2021-07-15}, obs2: {observación:Colocar foto de una luminaria colocandola, trimestre:2.0, usuario:adrianavalenciac, fecha:2021-07-15}, obs3: {observación:Colocar foto de una luminaria colocandola, trimestre:2.0, usuario:adrianavalenciac, fecha:2021-07-15}, obs4: {observación:Colocar foto de una luminaria colocandola, trimestre:2.0, usuario:adrianavalenciac, fecha:2021-07-15}}
2021 | 2 | PUE210201944031 | Proyecto de inversión | 175830.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:175830.2, modificado:175830.2}} | REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE GUADALUPE VICTORIA, EN EL MUNICIPIO DE GUADALUPE VICTORIA, PUEBLA. | 21 | Puebla | 67 | Guadalupe Victoria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO DE GUADALUPE VICTORIA, PUEBLA | 21008 | N | 0 | 0 | 1085 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:300.0, meta_modificada:300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:7, direccion:Manuel Abasolo 5, 75049 Puebla, Pue., México, lon:-97.31221676, lat:19.34386471}} | 44298 | 44302 | 175830.2 | 175830.2 | 175830.2 | 175830.2 | 175830.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGV/2021/R33-08, contratista:MARÍA DIANA GALEOTE HERNÁNDEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE GUADALUPE VICTORIA PUEBLA, monto:175830.2, importe_modificado:175830.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:300.0}} | {1944031/proyecto_PROCESO, 1944031/proyecto_INICIO, 1944031/proyecto_FIN, 1944031/proyecto_INICIO, 1944031/proyecto_FIN, 1944031/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE210201944050 | Proyecto de inversión | 334809.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:334809.64, modificado:334809.64}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN DIFERENTES CALLES DE LAS LOCALIDADES DE VENUSTIANO CARRANZA, BUENA VISTA (SAN JOSÉ BUENA VISTA) Y BENITO JUÁREZ (MATA REDONDA) (SUSTITUCIÓN DE LUMINARIAS LED) | 21 | Puebla | 137 | San Nicolás Buenos Aires | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN NICOLAS BUENOS AIRES | 21-012 | N | 0 | 0 | 600 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:110.0, meta_modificada:110.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:137, localidad:1, direccion:Av. Amado Nervo 11, Cuarta, 75030 San Nicolás Buenos Aires, Pue., México, lon:-97.54790783, lat:19.16143476}} | 44312 | 44351 | 334809.64 | 334809.64 | 334809.64 | 334809.64 | 334809.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDSN/CMOP/FISM-FORTAMUN/21-012/2021, contratista:OBRAS CIVILES Y CONSTRUCCIONES HARDLY S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN NICOLAS BUENOS AIRES PUEBLA, monto:334809.64, importe_modificado:334809.64}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:110.0}} | {1944050/proyecto_INICIO, 1944050/proyecto_FIN, 1944050/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE210201944778 | Proyecto de inversión | 391396.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:391396.63, modificado:391396.63}} | Construcción de Roderas de Concreto Hidráulico de la calle Xoñe en la Localidad de San Juan Tihuacán, ubicado en el Municipio de Tlacuilotepec en el Estado de Puebla | 21 | Puebla | 178 | Tlacuilotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE TLACUILOTPEC | LMTP-2021-20212 | N | 0 | 0 | 115 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:999.2, meta_modificada:999.2}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:178, localidad:1, direccion:Unnamed Road, 73073 Pue., México, lon:-97.99313307, lat:20.43395004}, geo2: {cve_municipio:178, localidad:1, direccion:Unnamed Road, 73073 Pue., México, lon:-97.99229622, lat:20.43417122}} | 44228 | 44317 | 391396.63 | 391396.63 | 391396.63 | 391396.63 | 391396.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTP-2021-21219, contratista:Grupo Felop de la Sierra S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE TLACUILOTEPEC, monto:391396.63, importe_modificado:391396.63}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:999.2}} | {1944778/proyecto_FIN, 1944778/proyecto_INICIO, 1944778/proyecto_FIN, 1944778/proyecto_PROCESO, 1944778/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Cambiar la categoría a proyecto de inversión o adquisición según corresponda, trimestre:2.0, usuario:victordeleonfa, fecha:2021-07-22}}
2021 | 2 | PUE210201944784 | Proyecto de inversión | 361478.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:361478.72, modificado:361478.72}} | Pavimentación con Concreto Hidráulico, Roderas y Obras Complementarias en la calle con dirección hacia el Bachillerato en la Localidad de El Muñeco (Cristo Rey) | 21 | Puebla | 178 | Tlacuilotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE TLACUILOTPEC |  | N | 0 | 0 | 184 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:240.0, meta_modificada:240.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:178, localidad:1, direccion:Unnamed Road, 73077 Pue., México, lon:-98.10666561, lat:20.36341705}, geo2: {cve_municipio:178, localidad:1, direccion:Unnamed Road, 73077 Pue., México, lon:-98.10898304, lat:20.36329635}} | 44326 | 44386 | 361478.72 | 361478.72 | 361478.72 | 361478.72 | 361478.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTP-2021-21228, contratista:Grupo Felop de la Sierra S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE TLACUILOTEPEC, monto:717161.67, importe_modificado:717161.67}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:240.0}} | {1944784/proyecto_INICIO, 1944784/proyecto_PROCESO, 1944784/proyecto_FIN, 1944784/proyecto_PROCESO, 1944784/proyecto_FIN} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Cambiar la categoría a proyecto de inversión o adquisición según corresponda, trimestre:2.0, usuario:victordeleonfa, fecha:2021-07-22}}
2021 | 2 | PUE210201944793 | Proyecto de inversión | 200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200000.0, modificado:200000.0}} | Rehabilitación, Conservación y Mantenimiento del Camino de Acceso a Hula, Perteneciente al Municipio de Tlacuilotepec | 21 | Puebla | 178 | Tlacuilotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE TLACUILOTPEC |  | N | 0 | 0 | 355 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:500.0, meta_modificada:500.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:178, localidad:1, direccion:Unnamed Road, 73075 Pue., México, lon:-97.9393816, lat:20.37450093}, geo2: {cve_municipio:178, localidad:1, direccion:Unnamed Road, 73075 Pue., México, lon:-97.93903828, lat:20.37556703}} | 44216 | 44246 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTP-2021-21206, contratista:Lorenzo Villegas Hernández, convocante:MUNICIPIO DE TLACUILOTEPEC, monto:200000.0, importe_modificado:200000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:500.0}} | {1944793/proyecto_INICIO, 1944793/proyecto_PROCESO, 1944793/proyecto_FIN} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Cambiar la categoría a proyecto de inversión o adquisición según corresponda, trimestre:2.0, usuario:victordeleonfa, fecha:2021-07-22}}
2021 | 2 | PUE210201944799 | Proyecto de inversión | 438555 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:438555.0, modificado:438555.0}} | Rehabilitación de Techo con Lámina Galvanizada para el Mejoramiento de Espacios en la Vivienda en diversas localidades del Municipio de Tlacuilotepec | 21 | Puebla | 178 | Tlacuilotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE TLACUILOTPEC |  | N | 0 | 0 | 130 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:850.0, meta_modificada:850.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:178, localidad:1, direccion:Hidalgo 164, Centro, 73070 Tlacuilotepec, Pue., México, lon:-98.07090104, lat:20.32665451}} | 44287 | 44301 | 438555 | 438555 | 438555 | 438555 | 438555 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTP-2021-21218, contratista:Abel Cruz Velázquez, convocante:MUNICIPIO DE TLACUILOTEPEC, monto:438555.0, importe_modificado:438555.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:850.0}} | {1944799/proyecto_INICIO, 1944799/proyecto_FIN, 1944799/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Cambiar la categoría a proyecto de inversión o adquisición según corresponda, trimestre:2.0, usuario:victordeleonfa, fecha:2021-07-22}}
2021 | 2 | PUE210201936848 | Proyecto de inversión | 2822744.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2822744.87, modificado:444250.4}} | CONSTRUCCION DE REVESTIMIENTO EN LA CALLE FRANCISCO ÁVILA LOBATO DEL CADENAMIENTO 0+000.00 AL 0+268.05 DE LA LOCALIDAD DE YAONÁHUAC CENTRO, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE YAONÁHUAC, PUEBLA. - 98088 | 21 | Puebla | 204 | Yaonáhuac | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE YAONAHUAC PUEBLA | 98088 | S | 2344 | 2145 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:268.2, meta_modificada:269.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:204, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO AVILA LOBATO PUEBLO YAONÁHUAC CENTRO, 73910 YAONÁHUAC, YAONÁHUAC PUEBLA ENTRE CALLE COLON Y CALLE HIDALGO, CALLE MORELOS LA UBICACION DE LA CALLE SE ENTRE CALLE COLON Y CALLE HIDALGO EN LA LOCALIDAD EN EL MAPA, lon:-97.46535407, lat:19.87085827}} | 44293 | 44352 | 444250.4 | 444250.4 | 444250.4 | 444250.4 | 444250.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MYP-R33-FlSM-21014/2021, contratista:DISEÑO E INGENIERÍA CIVIL CALIFICADA S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE YAONAHUAC, monto:444250.4, importe_modificado:444250.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:269.5}} | {1936848/proyecto_INICIO, 1936848/proyecto_FIN, 1936848/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE210201936852 | Proyecto de inversión | 312949.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:312949.86, modificado:312949.86}} | AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN PRIVADA SAN JOSE ORIENTE ENTRE CALLE 7 ORIENTE Y CARRETERA LA COLORADA TEPEXI DE RODRIGUEZ DE LA LOCALIDAD DE MOLCAXAC, MUNICIPIO DE MOLCAXAC PUEBLA - 98135 | 21 | Puebla | 98 | Molcaxac | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE MOLCAXAC | 98135 | S | 35 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:189.0, meta_modificada:189.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:CALLE PRIVADA SAN JOSE ORIENTE PUEBLO MOLCAXAC, 75650 MOLCAXAC, MOLCAXAC PUEBLA ENTRE CALLE 7 ORIENTE Y CARRETERA LA COLORADA-TEPEXI DE RODRIGUEZ, CALLE 3 SUR LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROVADA SAN JOSE A UN COSTADO DEL CENTRO D, lon:-97.90926466, lat:18.73267847}} | 44285 | 44335 | 312949.86 | 312949.86 | 312949.86 | 312949.86 | 312949.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMDOP/FISM2021/10, contratista:CONSTRUCTORA LA VICTORIA HS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MOLCAXAC, monto:312949.86, importe_modificado:312949.86}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:189.0}} | {1936852/proyecto_INICIO, 1936852/proyecto_FIN, 1936852/proyecto_PROCESO, 1936852/proyecto_FIN, 1936852/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE210201936858 | Proyecto de inversión | 609585.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:609585.16, modificado:607366.27}} | AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE INDEPENDENCIA EN EL MUNICIPIO DE CHAPULCO PUEBLA. - 98173 | 21 | Puebla | 46 | Chapulco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CHAPULCO | 98173 | S | 34 | 34 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:500.0, meta_modificada:500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:1, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO 3 SUR PUEBLO CHAPULCO, 75810 CHAPULCO, CHAPULCO PUEBLA ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA 5 PONIENTE Y CALLE CALLE 11 PONIENTE INDEPENDENCIA, CALLE MIGUEL HIDALGO ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE INDEPENDEN, lon:-97.41284033, lat:18.61372285}} | 44238 | 44257 | 607366.27 | 607366.27 | 607366.27 | 607366.27 | 607366.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCP-DOP-R33-CI2-002/2021, contratista:JESUS OSWALDO LOPEZ CLEMENTE, convocante:AYUNTAMIENTO DE CHAPULCO, monto:607366.27, importe_modificado:607366.27}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:500.0}} | {1936858/proyecto_INICIO, 1936858/proyecto_PROCESO, 1936858/proyecto_FIN, 1936858/proyecto_PROCESO, 1936858/proyecto_FIN, 1936858/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE210201936859 | Proyecto de inversión | 246722.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:246722.84, modificado:246722.84}} | AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLE DEFENSORES DE LA REPUBLICA, ENTRE CALLE DURANGO Y CALLE SONORA DE LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ HUITZILTEPEC, MUNICIPIO DE MOLCAXAC PUEBLA. - 98208 | 21 | Puebla | 98 | Molcaxac | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE MOLCAXAC | 98208 | S | 35 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:125.0, meta_modificada:125.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:2, direccion:CALLE DEFENSORES DE LA REPUBLICA PUEBLO SANTA CRUZ HUITZILTEPEC, 75653 SANTA CRUZ HUITZILTEPEC, MOLCAXAC PUEBLA ENTRE CALLE DURANGO Y CALLE SONORA, CALLE VERACRUZ LA OBRA SE ENCUENTRA EN CALLE DEFENSORES DE LA REPUBLICA SOBRE, lon:-97.88188127, lat:18.73805935}} | 44286 | 44336 | 246722.84 | 246722.84 | 246722.84 | 246722.84 | 246722.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMDOP/FISM2021/11, contratista:CONSTRUCTORA LA VICTORIA HS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MOLCAXAC, monto:246722.84, importe_modificado:246722.84}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:125.0}} | {1936859/proyecto_INICIO, 1936859/proyecto_FIN, 1936859/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE210201937407 | Acción | 407887.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:407887.38, modificado:407887.38}} | 33901 SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS - 10975 | 21 | Puebla | 93 | Lafragua |  | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE LAFRAGUA | 10975 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:93, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.298953, lat:19.296378}} | 44247 | 44306 | 407887.38 | 407887.38 | 407887.38 | 407887.38 | 407887.38 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MDLFP/DOPM-21006-2021, contratista:CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA BALTAZAREZ S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LAFRAGUA, monto:407887.38, importe_modificado:407887.38}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:9.0}} | {1937407/proyecto_INICIO, 1937407/proyecto_FIN, 1937407/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:EL NOMBRE CORRECTO DE LA ACCIÓN ES GASTOS INDIRECTOS (ELABORACION DE PROYECTOS) , trimestre:2.0, usuario:rodolfogarciaa, fecha:2021-07-15}} | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE210201937408 | Acción | 602192.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:602192.54, modificado:602192.54}} | 33903 SERVICIOS INTEGRALES - 11045 | 21 | Puebla | 100 | Naupan |  | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE NAUPAN PUEBLA | 11045 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:100, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-98.109733, lat:20.228472}} | 44264 | 44301 | 602192.54 | 602192.54 | 602192.54 | 602192.54 | 602192.54 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:21001/21/FISM-DF/2021, contratista:CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES COLO S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE NAUPAN, monto:602192.54, importe_modificado:602192.54}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:8.0}} | {1937408/proyecto_INICIO, 1937408/proyecto_FIN, 1937408/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:OCHO PROYECTOS, DOS PROYECTOS DE CANCHAS Y ESPACIOS DEPORTIVOS, 4CUATRO PROYECTOS DE Pavimentación, DOS PORYECTOS DE APERTURA DE CALLES, , trimestre:2.0, usuario:marcoagonzaleza, fecha:2021-07-19}} | {obs1: {observación:FOLIO RECHAZADO CAPTURAR CANTIDAD TOTAL DE EXPEDIENTES REALIZADOS., trimestre:2.0, usuario:virgniajarzatees, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:FOLIO RECHAZADO CAPTURAR CANTIDAD TOTAL DE EXPEDIENTES REALIZADOS., trimestre:2.0, usuario:virgniajarzatees, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:FOLIO RECHAZADO CAPTURAR CANTIDAD TOTAL DE EXPEDIENTES REALIZADOS., trimestre:2.0, usuario:virgniajarzatees, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:FOLIO RECHAZADO CAPTURAR CANTIDAD TOTAL DE EXPEDIENTES REALIZADOS., trimestre:2.0, usuario:virgniajarzatees, fecha:2021-07-16}}
2021 | 2 | PUE210201937409 | Acción | 608004.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:608004.95, modificado:608004.95}} | 33901 SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS - 11146 | 21 | Puebla | 48 | Chiautzingo |  | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE CHIAUTZINGO | 11146 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:13.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-98.468259, lat:19.202914}} | 44214 | 44253 | 608004.95 | 608004.95 | 608004.95 | 608004.95 | 608004.95 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:DOPMCP-AD-21005-FISM-INDIRECTOS-01/2021, contratista:LCI GRUPO INGENIERIA Y PROYECTOS S DE RL DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CHIAUTZINGO, PUEBLA, monto:608004.95, importe_modificado:608004.95}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:13.0}} | {1937409/proyecto_FIN, 1937409/proyecto_PROCESO, 1937409/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE210201936871 | Proyecto de inversión | 988810.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:988810.03, modificado:988810.03}} | CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN EL BACHILLERATO DIGITAL NUM. 208 CON CLAVE C.C.T. 21EBH1184C UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE DE GRACIA, DEL MUNICIPIO DE MOLCAXAC, PUEBLA - 98284 | 21 | Puebla | 98 | Molcaxac | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE MOLCAXAC | 98284 | S | 30 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:461.0, meta_modificada:461.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:4, direccion:CALLE DEPORTES PUEBLO SAN JOSÉ DE GRACIA, 75659 SAN JOSÉ DE GRACIA, MOLCAXAC PUEBLA ENTRE CARRETERA SAN LUIS- SAN JOSE DE GRACIA Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN EN EL BACHILLERATO DIGITAL NUM. 208 CON CLAVE C.C.T. 21EBH1184C U, lon:-97.84898597, lat:18.65082193}} | 44291 | 44354 | 988810.03 | 988810.03 | 988810.03 | 988810.03 | 988810.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMDOP/FISM2021/12, contratista:CONSTRUCCIONES MJCA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MOLCAXAC, monto:988810.03, importe_modificado:988810.03}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:461.0}} | {1936871/proyecto_INICIO, 1936871/proyecto_PROCESO, 1936871/proyecto_FIN, 1936871/proyecto_PROCESO, 1936871/proyecto_FIN, 1936871/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE210201937443 | Acción | 278400 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:278400.0, modificado:278400.0}} | 33903 SERVICIOS INTEGRALES - 26945 | 21 | Puebla | 140 | San Pedro Cholula |  | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA | 26945 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:140, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-98.307506, lat:19.062484}} | 44244 | 44265 | 278400 | 278400 | 278400 | 278400 | 278400 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:DOP-010-FISM-RAMO33/2021, contratista:INGENIERÍA DE INNOVACIÓN INTEGRAL S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA, monto:278400.0, importe_modificado:278400.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1937443/proyecto_INICIO, 1937443/proyecto_PROCESO, 1937443/proyecto_FIN, 1937443/proyecto_PROCESO, 1937443/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:EL FOLIO PERTENECE A LOS INDIRECTOS, ESPECÍFICAMENTE AL PROYECTO DENOMINADO 21010.- ESTUDIO PARA LA ELABORACIÓN DEL PROYECTO PARA EL SISTEMA PLUVIAL DE LA JUNTA AUXILIAR DE SAN JUAN TLAUTLA DE LA LOCALIDAD DE CHOLULA DE RIVADAVIA DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA, PUEBLA, trimestre:2.0, usuario:manuelaguirrem, fecha:2021-07-08}, obs2: {observación:EL FOLIO PERTENECE A LOS INDIRECTOS, ESPECÍFICAMENTE AL PROYECTO DENOMINADO 21010.- ESTUDIO PARA LA ELABORACIÓN DEL PROYECTO PARA EL SISTEMA PLUVIAL DE LA JUNTA AUXILIAR DE SAN JUAN TLAUTLA DE LA LOCALIDAD DE CHOLULA DE RIVADAVIA DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA, PUEBLA, trimestre:2.0, usuario:manuelaguirrem, fecha:2021-07-08}, obs3: {observación:EL FOLIO PERTENECE A LOS INDIRECTOS, ESPECÍFICAMENTE AL PROYECTO DENOMINADO 21010.- ESTUDIO PARA LA ELABORACIÓN DEL PROYECTO PARA EL SISTEMA PLUVIAL DE LA JUNTA AUXILIAR DE SAN JUAN TLAUTLA DE LA LOCALIDAD DE CHOLULA DE RIVADAVIA DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA, PUEBLA, trimestre:2.0, usuario:manuelaguirrem, fecha:2021-07-08}} | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE210201939101 | Proyecto de inversión | 89443.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:89443.49, modificado:89443.49}} | MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE TRANSFORMADOR TIPO PEDESTAL DE 112.5 KVA 3F-4H VOLTAJE 13.2 KV, PARA ALIMENTAR EL POZO DE AGUA POTABLE DE EL RINCON CITLALTEPETL | 21 | Puebla | 104 | Nopalucan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE NOPALUCAN | 20006 | N | 0 | 0 | 1500 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:104, localidad:11, direccion:LA VENTA, lon:-97.823538, lat:19.216029}} | 44282 | 44408 | 89443.49 | 89443.49 | 89443.49 | 89443.49 | 89443.49 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CAA-MNP-COTR3-FORTAMUN/21-006, contratista:EDUARDO CORDERO GARCÍA, convocante:MUNICIPIO DE NOPALUCAN, monto:89443.49, importe_modificado:89443.49}} | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} | {1939101/proyecto_PROCESO, 1939101/proyecto_INICIO, 1939101/proyecto_FIN, 1939101/proyecto_INICIO, 1939101/proyecto_FIN} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE210201942065 | Proyecto de inversión | 1406221.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1406221.41, modificado:1406221.41}} | ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE 3 ORIENTE ENTRE CALLE 2 DE ABRIL A PRIVADA DE LA 3 ORIENTE, EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL XALTEPEC, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE PALMAR DE BRAVO, PUEBLA | 21 | Puebla | 110 | Palmar de Bravo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | PALMAR DE BRAVO | 21027 | N | 0 | 0 | 1347 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1599.79, meta_modificada:1599.79}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:110, localidad:97, direccion:Palmar de Bravo, Pue., México, lon:-97.549097, lat:18.8359203}} | 44289 | 44319 | 1406221.41 | 1406221.41 | 1406221.41 | 1406221.41 | 1406221.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPB/FORTAMUN/21027-2021, contratista:ELIZABETH VAZQUEZ RANGEL, convocante:PALMAR DE BRAVO, monto:1406221.41, importe_modificado:1406221.41}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1599.79}} | {1942065/proyecto_PROCESO, 1942065/proyecto_INICIO, 1942065/proyecto_FIN} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE210201936124 | Proyecto de inversión | 1484534.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1484534.26, modificado:1484534.26}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE 5 NORTE (HUEJOTZINGO) ENTRE PRIVADA 5 NORTE Y CALLE 36 PONIENTE, EN LA LOCALIDAD DE CHOLULA DE RIVADAVIA, MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA, PUEBLA. - 93232 | 21 | Puebla | 140 | San Pedro Cholula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA | 93232 | S | 442 | 408 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1060.1, meta_modificada:1060.12}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:140, localidad:1, direccion:CALLE 5 NORTE HUEJOTZINGO INTERIOR 72760 BARRIO SANTIAGO MIXQUITLA, 72760 CHOLULA DE RIVADAVIA, SAN PEDRO CHOLULA PUEBLA ENTRE PRIVADA 5 NORTE Y CALLE 36 PONIENTE, ALLE 5 NORTE HUEJOTZINGO ENTRE PRIVADA 5 NORTE Y CALLE 36 P, lon:-98.30300135, lat:19.07877351}} | 44299 | 44351 | 1484534.26 | 1484534.26 | 1484534.26 | 1484534.26 | 1484534.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-006-FISM-RAMO33/2021, contratista:GRUPO EMPRESARIAL DANA MAYTE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA, monto:1484534.26, importe_modificado:1484534.26}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1060.12}} | {1936124/proyecto_PROCESO, 1936124/proyecto_INICIO, 1936124/proyecto_PROCESO, 1936124/proyecto_FIN, 1936124/proyecto_PROCESO, 1936124/proyecto_FIN, 1936124/proyecto_INICIO, 1936124/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE210201936891 | Proyecto de inversión | 855681.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:855681.02, modificado:855681.02}} | REHABILITACIÓN DEL CAMINO RURAL DE LA LOCALIDAD DE SAN RAFAEL AXOLOTA DEL KM 0+000 AL KM 1+002 DEL MUNICIPIO DE NAUZONTLA PUEBLA, SEGUNDA ETAPA DEL KM 0+254 AL KM 1+002 - 98466 | 21 | Puebla | 101 | Nauzontla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE NAUZONTLA | 98466 | S | 300 | 261 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4488.0, meta_modificada:4488.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:3, direccion:TERRACERÍA TRAMO SAN RAFAEL AXOLOTA - CUAUTAPEHUAL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 748 COLONIA SAN RAFAEL AXOLOTLA, 73554 SAN RAFAEL AXOLOTA, NAUZONTLA PUEBLA ENTRE Y , EL CAMINO RURAL SE UBICA EN EL LADO SUR DE LA LOCAL, lon:-97.60799942, lat:19.93679281}} | 44219 | 44289 | 855681.02 | 855681.02 | 855681.02 | 855681.02 | 855681.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MNP/FISM-2021-01, contratista:NORMA RAMIRO SALAZAR, convocante:MUNICIPIO DE NAUZONTLA PUEBLA, monto:855681.02, importe_modificado:855681.02}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4488.0}} | {1936891/proyecto_FIN, 1936891/proyecto_INICIO, 1936891/proyecto_FIN, 1936891/proyecto_PROCESO, 1936891/proyecto_INICIO, 1936891/proyecto_PROCESO, 1936891/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE210201941165 | Proyecto de inversión | 208800 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:208800.0, modificado:208800.0}} | RASTREO DE TERRENO NATURAL CON MOTONIVELADORA EN VARIAS CALLES DEL MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TECUANIPAN Y JUNTAS AUXILIARES | 21 | Puebla | 126 | San Jerónimo Tecuanipan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO DE SAN JERONIMO TECUANIPAN | 2021-006 | N | 0 | 0 | 550 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:47.0, meta_modificada:47.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:126, localidad:0, direccion:2J72+84 San Jerónimo Tecuanipan, Pue., México, lon:-98.3996875, lat:19.0133125}} | 44302 | 44348 | 208800 | 208800 | 208800 | 208800 | 208800 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJT/DOP/AD/FORTAMUN2021-006, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR HERMIT S.A. DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO DE SAN JERONIMO TECUANIPAN, monto:208800.0, importe_modificado:208800.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:47.0}} | {1941165/proyecto_INICIO, 1941165/proyecto_PROCESO, 1941165/proyecto_INICIO, 1941165/proyecto_FIN, 1941165/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE210201942105 | Proyecto de inversión | 461239.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:461239.2, modificado:461239.2}} | REHABILITACIÓN DE LA RED DE ALUMBRADO PÚBLICO CON 30 LÁMPARAS LED DE 100 WATTS ALIMENTADAS CON FOTOCELDA SOLAR EN LA LOCALIDAD DE SAN AGUSTÍN ATZOMPA DEL MUNICIPIO DE CHIAUTZINGO, PUE. | 21 | Puebla | 48 | Chiautzingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Seguridad | Sin identificar | MUNICIPIO DE CHIAUTZINGO | 21013 | S | 1077 | 997 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:3, direccion:Unnamed Road, Puebla, México, lon:-98.51234436, lat:19.20240318}} | 44312 | 44341 | 461239.2 | 461239.2 | 461239.2 | 461239.2 | 461239.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPMCP-AD-21013-FORTAMUN-03/2021, contratista:CONSTRUCCIONES LIBOSA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHIAUTZINGO, PUEBLA, monto:461239.2, importe_modificado:461239.2}} | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:30.0}} | {1942105/proyecto_INICIO, 1942105/proyecto_FIN, 1942105/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE210201936140 | Proyecto de inversión | 1649090.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1649090.19, modificado:1649090.19}} | ADOQUINAMIENTO EN CALLE EJERCITOS DE OTE ENTRE CALLE PENSADOR MEXICANO Y CALLE JUSTO SIERRA EN SANTA INÉS AHUATEMPAN, PUEBLA - 93347 | 21 | Puebla | 147 | Santa Inés Ahuatempan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SANTA INÉS AHUATEMPAN PUEBLA | 93347 | S | 732 | 691 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1376.9, meta_modificada:1517.84}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:147, localidad:1, direccion:CALLE EJERCITOS DE ORIENTE BARRIO SANTA INÉS, 74820 SANTA INÉS AHUATEMPAN, SANTA INÉS AHUATEMPAN PUEBLA ENTRE CALLE PENSADOR MEXICANO Y CALLE JUSTO SIERRA, CALLE ÁLVARO OBREGON LA OBRA A REALIZAR SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CA, lon:-98.01284833, lat:18.41474914}} | 44273 | 44322 | 1649090.19 | 1649090.19 | 1649090.19 | 1649090.19 | 1649090.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-MSI/R-33/06-2021, contratista:LETICIA REYES MACHORRO, convocante:MUNICIPIO DE SANTA INÉS AHUATEMPAN, PUEBLA, monto:1427903.21, importe_modificado:1649090.19}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1517.84}} | {1936140/proyecto_FIN, 1936140/proyecto_PROCESO, 1936140/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE210201936141 | Proyecto de inversión | 1859705.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1859705.2, modificado:1859705.2}} | CONSTRUCCION DE ANDADORES DE CONCRETO HIDRAULICO, EN LA COLONIA ROMA EN LA LOCALIDAD DE ZONGOZOTLA, MUNICIPIO DE ZONGOZOTLA,PUEBLA. - 93349 | 21 | Puebla | 215 | Zongozotla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE ZONGOZOTLA | 93349 | S | 398 | 315 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:389.93, meta_modificada:389.93}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:215, localidad:1, direccion:ANDADOR ANDADOR HUITZILAN ANDADOR TORINO INTERIOR SN COLONIA ZONGOZOTLA, 73380 ZONGOZOTLA, ZONGOZOTLA PUEBLA ENTRE ANDADOR HUITZILAN Y ANDADOR TORINO, CALLE ALLENDE LA OBRA SE ENCUENTRA SITUADA EN EL ANDADOR HUITZILAN Y EL AN, lon:-97.72606678, lat:19.9809794}} | 44294 | 44353 | 1859705.2 | 1859705.2 | 1859705.2 | 1859705.2 | 1859705.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZONG-COP-002-FISM-2021, contratista:CORPORATIVO CONSTRUCTOR ACAN S.A DE C.V, convocante:AYUNTAMIENTO DE ZONGOZOTLA,, monto:1859705.2, importe_modificado:1859705.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:389.93}} | {1936141/proyecto_INICIO, 1936141/proyecto_FIN, 1936141/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE210201936162 | Proyecto de inversión | 1033456.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1033456.93, modificado:1033456.93}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE CHIGNAHUAPAN ENTRE CALLE TEZIUTLÁN Y DIAGONAL CUANALA; PRIVADA CHIGNAHUAPAN ENTRE CALLE CHIGNAHUAPAN Y CERRADA, EN LA JUNTA AUXILIAR DE SAN MATÍAS COCOYOTLA, LOCALIDAD DE CHOLULA DE RIVADAVIA, MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA, PUEBLA - 93427 | 21 | Puebla | 140 | San Pedro Cholula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA | 93427 | S | 462 | 426 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:667.1, meta_modificada:667.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:140, localidad:1, direccion:CALLE CHIGNAHUAPAN PUEBLO SAN MATÍAS COCOYOTLA, 72767 CHOLULA DE RIVADAVIA, SAN PEDRO CHOLULA PUEBLA ENTRE CALLE TEZIÚTLAN Y DIAGONAL CUANALA, CALLE CHIGNAHUAPAN ENTRE CALLE TEZIUTLÁN Y DIAGONAL CUANALA PRIVADA CHIGNAHUAPAN, lon:-98.31274159, lat:19.07958842}} | 44302 | 44337 | 1033456.93 | 1033456.93 | 1033456.93 | 1033456.93 | 1033456.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-023-FISM-RAMO33/2021, contratista:CORPORACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL DE PUEBLA S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA, monto:1033456.93, importe_modificado:1033456.93}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:667.1}} | {1936162/proyecto_INICIO, 1936162/proyecto_PROCESO, 1936162/proyecto_FIN, 1936162/proyecto_INICIO, 1936162/proyecto_PROCESO, 1936162/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE210201936917 | Proyecto de inversión | 1487364.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1487364.74, modificado:1487364.74}} | CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINAMIENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN CALLE 2 PONIENTE ENTRE CALLE 2 NORTE Y AV. BENITO JUÁREZ NORTE Y AV. BENITO JUÁREZ ENTRE CALLE 2 PONIENTE Y AV. 15 DE MAYO ORIENTE EN LA LOCALIDAD DE SAN ISIDRO VISTA HERMOSA, MUNICIPIO DE SANTIAGO MIAHUATLÁN, PUEBLA. - 98747 | 21 | Puebla | 149 | Santiago Miahuatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO MIAHUATLÁN | 98747 | S | 1903 | 1268 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1812.9, meta_modificada:1812.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:149, localidad:6, direccion:CALLE 2 PONIENTE INTERIOR SN COLONIA SAN ISIDRO VISTA HERMOSA, 75827 SAN ISIDRO VISTA HERMOSA, SANTIAGO MIAHUATLÁN PUEBLA ENTRE CALLE BENITO JUÁREZ Y CALLE NEZAHUALCOYOTL, CALLE 2 PONIENTE ENTRE CALLE BENITO JUÁREZ Y CALLE , lon:-97.39910583, lat:18.50428359}} | 44278 | 44322 | 1487364.74 | 1487364.74 | 1487364.74 | 1487364.74 | 1487364.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMP/R33/IR5/20105/OP-21, contratista:OCTAVIO GABRIEL OROPEZA ESPÍNDOLA, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO MIAHUATLÁN, monto:1487364.74, importe_modificado:1487364.74}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1812.9}} | {1936917/proyecto_INICIO, 1936917/proyecto_PROCESO, 1936917/proyecto_FIN, 1936917/proyecto_PROCESO, 1936917/proyecto_INICIO, 1936917/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE210201942200 | Adquisición | 220000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:220000.0, modificado:220000.0}} | ADQUISICIÓN DE TERRENO (OBRAS DE BENEFICIO PUBLICO) PARA EL BIENESTAR DE LA LOCALIDAD DE OCOTLÁN DE BETANCOURT (MICHICAYUCAN PONIENTE) | 21 | Puebla | 186 | Tlatlauquitepec | Programa de Inversión de Adquisiciones | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO TLATLAUQUITEPEC PUEBLA | 186/21017 | N | 0 | 0 | 232 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:400.0, meta_modificada:400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:186, localidad:24, direccion:Andres Garcia Gonzalez, Guadalupe, 73907 Ocotlán, Pue., México, lon:-97.54040301, lat:19.80870519}} | 44287 | 44316 | 220000 | 220000 | 220000 | 220000 | 220000 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:COMPRA-VENTA/186-21017, contratista:EMILIO ORTIZ LOEZA, convocante:MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC PUEBLA, monto:220000.0, importe_modificado:220000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:400.0}} | {1942200/proyecto_PROCESO, 1942200/proyecto_INICIO, 1942200/proyecto_FIN, 1942200/proyecto_PROCESO, 1942200/proyecto_FIN, 1942200/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:EL PREDIO SE ADQUIERE PARA OBRAS DE BENEFICIO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE OCOTLAN DE BETANCOURT, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC , trimestre:2.0, usuario:josebalanj, fecha:2021-07-15}} | {obs1: {observación:corregir nombre del proyecto, trimestre:2.0, usuario:blancalramirezte, fecha:2021-07-15}, obs2: {observación:corregir nombre del proyecto, trimestre:2.0, usuario:blancalramirezte, fecha:2021-07-15}, obs3: {observación:corregir nombre del proyecto, trimestre:2.0, usuario:blancalramirezte, fecha:2021-07-15}, obs4: {observación:corregir nombre del proyecto, trimestre:2.0, usuario:blancalramirezte, fecha:2021-07-15}}
2021 | 2 | PUE210201937520 | Acción | 1090000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1090000.0, modificado:1090000.0}} | 33903 SERVICIOS INTEGRALES - 55769 | 21 | Puebla | 172 | Tetela de Ocampo |  | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TETELA DE OCAMPO | 55769 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:172, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.805972, lat:19.816758}} | 44301 | 44330 | 1090000 | 1090000 | 1090000 | 1090000 | 1090000 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:C11-MTO-02515-2021, contratista:JUAN CARLOS GONZALEZ GONZALEZ, convocante:MUNICIPIO DE TETELA DE OCAMPO, monto:1090000.0, importe_modificado:1090000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1937520/proyecto_INICIO, 1937520/proyecto_PROCESO, 1937520/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE210201941246 | Adquisición | 650000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:650000.0, modificado:650000.0}} | ADQUISICIÓN DE TERRENO PARA USO COMÚN PARA LA LOCALIDAD DE LOS REYES DE JUÁREZ, MUNICIPIO DE LOS REYES DE JUÁREZ, PUEBLA | 21 | Puebla | 118 | Los Reyes de Juárez | Programa de Inversión de Adquisiciones | Asistencia Social | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO DE LOS REYES DE JUÁREZ | MRJ-DOP-R33-012-21 | N | 0 | 0 | 16683 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:6371.32, meta_modificada:6371.32}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:118, localidad:1, direccion:San Mauricio 231, 75400 Los Reyes de Juárez, Pue., México, lon:-97.8155601, lat:18.94076761}} | 44320 | 44320 | 650000 | 650000 | 650000 | 650000 | 650000 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:VOLUMEN 449 INSTRUMENTO 50816, contratista:BENITO VAZQUEZ VAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE LOS REYES DE JUAREZ, monto:650000.0, importe_modificado:650000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:6371.32}} | {1941246/proyecto_INICIO, 1941246/proyecto_PROCESO, 1941246/proyecto_FIN, 1941246/proyecto_INICIO, 1941246/proyecto_FIN} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE210201941290 | Proyecto de inversión | 654470.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:654470.48, modificado:654470.48}} | LIMPIEZA Y DASAZOLVE DE BARRANCA DE AGUAS NEGRAS DE LA CIUDAD DE TECAMACHALCO, MUNICIPIO DE TECAMACHALCO, PUEBLA. | 21 | Puebla | 154 | Tecamachalco | Programa de Inversión de Mantenimiento | Agua y saneamiento | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO DE TECAMACHALCO | 30083 | N | 0 | 0 | 13200 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:13200.0, meta_modificada:13200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:154, localidad:1, direccion:Calle 18 Nte. 620, San Martin de Porres, San José, 75480 Tecamachalco, Pue., México, lon:-97.7170372, lat:18.88675673}} | 44249 | 44293 | 654470.48 | 654470.48 | 654470.48 | 654470.48 | 654470.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTP/30083/2021, contratista:JOSÉ LUIS GOMEZ LUIS, convocante:MUNICIPIO DE TECAMACHALCO, monto:654470.48, importe_modificado:654470.48}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:13200.0}} | {1941290/proyecto_INICIO, 1941290/proyecto_PROCESO, 1941290/proyecto_FIN, 1941290/proyecto_INICIO, 1941290/proyecto_PROCESO, 1941290/proyecto_FIN} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE210201941293 | Proyecto de inversión | 351189.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:351189.32, modificado:351189.32}} | LIMPIEZA Y DESASOLVE DE BARRANCA DE AGUAS NEGRAS EN LA LOCALIDAD DE TECAMACHALCO SEGUNDA ETAPA, MUNICIPIO DE TECAMACHALCO, PUEBLA. | 21 | Puebla | 154 | Tecamachalco | Programa de Inversión de Mantenimiento | Agua y saneamiento | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO DE TECAMACHALCO | 30091 | N | 0 | 0 | 28679 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1100.0, meta_modificada:1100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:154, localidad:1, direccion:21 de Marzo 122, Valle del Sol, Centro, 75480 Centro, Pue., México, lon:-97.71482706, lat:18.88754852}} | 44294 | 44344 | 351189.32 | 351189.32 | 351189.32 | 351189.32 | 351189.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTP/30091/2021, contratista:JOSÉ LUIS GOMEZ LUIS, convocante:MUNICIPIO DE TECAMACHALCO, monto:351189.32, importe_modificado:351189.32}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1100.0}} | {1941293/proyecto_INICIO, 1941293/proyecto_PROCESO, 1941293/proyecto_FIN, 1941293/proyecto_INICIO, 1941293/proyecto_FIN} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE210201942244 | Adquisición | 600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:600000.0, modificado:600000.0}} | ADQUISICIÓN DE TERRENO (OBRAS DE BENEFICIO PUBLICO) PARA EL BIENESTAR DE LA COLONIA 85 DE LA LOCALIDAD DE CUAUTLAMINGO, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC, PUEBLA | 21 | Puebla | 186 | Tlatlauquitepec | Programa de Inversión de Adquisiciones | Asistencia Social | Sin identificar | MUNICIPIO TLATLAUQUITEPEC PUEBLA | 186/21021 | N | 0 | 0 | 640 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:19734.0, meta_modificada:19734.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:186, localidad:10, direccion:De los Pinos, 73906 Pue., México, lon:-97.52739429, lat:19.76844017}} | 44287 | 44316 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:COMPRA-VENTA/186-21021, contratista:SECUNDINA LOPEZ ALBINO, convocante:MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC PUEBLA, monto:600000.0, importe_modificado:600000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:19734.0}} | {1942244/proyecto_PROCESO, 1942244/proyecto_INICIO, 1942244/proyecto_FIN, 1942244/proyecto_PROCESO, 1942244/proyecto_FIN, 1942244/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:SE ADQUIERE EL PREDIO PARA OBRAS DE BENEFICIO PUBLICO DE LOS HABITANTES DE LA LOCALIDAD DE CUAUTLAMINGO, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC, trimestre:2.0, usuario:josebalanj, fecha:2021-07-15}} | {obs1: {observación:corregir nombre del proyecto, trimestre:2.0, usuario:blancalramirezte, fecha:2021-07-15}, obs2: {observación:corregir nombre del proyecto, trimestre:2.0, usuario:blancalramirezte, fecha:2021-07-15}, obs3: {observación:corregir nombre del proyecto, trimestre:2.0, usuario:blancalramirezte, fecha:2021-07-15}, obs4: {observación:corregir nombre del proyecto, trimestre:2.0, usuario:blancalramirezte, fecha:2021-07-15}}
2021 | 2 | PUE210201943278 | Proyecto de inversión | 296676.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:296676.02, modificado:296676.02}} | INSTALACION DE ANTENAS Y EQUIPAMIENTOS PARA LA PROVISION DE INTERNET EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE TLAPANALA, PUEBLA | 21 | Puebla | 185 | Tlapanalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Comunicaciones | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO DE TLAPANALA | TLAP-FORTAMUN-14/2021 | N | 0 | 0 | 2000 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:185, localidad:1, direccion:Unnamed Road, 74548 Tlapanalá, Pue., México, lon:-98.52899551, lat:18.66006991}} | 44342 | 44371 | 296676.02 | 296676.02 | 296676.02 | 296676.02 | 296676.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FORTAMUN-TLAP-14/2021, contratista:CONSTRUCTORA LUNDA, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TLAPANALA, monto:296676.02, importe_modificado:296676.02}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:2.0}} | {1943278/proyecto_PROCESO, 1943278/proyecto_INICIO, 1943278/proyecto_FIN} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Usar una clasificación distinta de otros, trimestre:2.0, usuario:victordeleonfa, fecha:2021-07-22}}
2021 | 2 | PUE210201936223 | Proyecto de inversión | 329497.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:329497.05, modificado:329497.05}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHOS DE CONCRETO HIDRÁULICO PARA VIVIENDA - 93794 | 21 | Puebla | 80 | Atlequizayan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE ATLEQUIZAYÁN PUEBLA | 93794 | S | 6 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:157.05, meta_modificada:157.05}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:80, localidad:3, direccion:CALLE ALLENDE INTERIOR 73490 PUEBLO IGNACIO ALLENDE (CONCEPCIÓN), 73495 IGNACIO ALLENDE (CONCEPCIÓN), ATLEQUIZAYAN PUEBLA ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE REFORMA, CALLE MORELOS ATRAS DE LA IGLESIA DE LA LOCALIDAD DE IGNACIO ALL, lon:-97.63357981, lat:20.00955589}} | 44259 | 44348 | 329497.05 | 329497.05 | 329497.05 | 329497.05 | 329497.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ATL/2021/003/A, contratista:RETZA ESTUDIOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ATLEQUIZAYÁN PUEBLA, monto:329497.05, importe_modificado:329497.05}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:157.05}} | {1936223/proyecto_INICIO, 1936223/proyecto_FIN, 1936223/proyecto_PROCESO, 1936223/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE210201936234 | Proyecto de inversión | 498527.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:498527.23, modificado:496926.95}} | REHABILITACIÓN Y DESAZOLVE EN LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO CON EQUIPO HIDRONEUMÁTICO EN DIFERENTES CALLES DE LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ TILAPA; DEL MUNICIPIO DE COXCATLÁN, PUEBLA. - 93900 | 21 | Puebla | 35 | Coxcatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE COXCATLAN PUEBLA | 93900 | S | 292 | 358 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:5206.0, meta_modificada:4136.49}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:8, direccion:CALLE VENUSTIANO CARRANZA PUEBLO SAN JOSÉ TILAPA, 75981 SAN JOSÉ TILAPA, COXCATLÁN PUEBLA ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE NICOLAS BRAVO, CALLE VENUSTIANO CARRANZA NICOLAS BRAVO, BENITO JUAREZ, SAN JOSE TILAPA, COXCATLAN P, lon:-97.10230752, lat:18.16338797}} | 44287 | 44316 | 496926.95 | 496926.95 | 496926.95 | 496926.95 | 496926.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCX-R33-AD-024/2021, contratista:ESTRUCTURAS Y CONSTRUCCIONES JORLUC S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COXCATLÁN PUEBLA, monto:496926.95, importe_modificado:496926.95}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:4136.49}} | {1936234/proyecto_INICIO, 1936234/proyecto_FIN, 1936234/proyecto_PROCESO, 1936234/proyecto_INICIO, 1936234/proyecto_PROCESO, 1936234/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE210201936243 | Proyecto de inversión | 781702.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:781702.1, modificado:781702.1}} | MANTENIMIENTO DE DRENAJE PLUVIAL (DESAZOLVE) EN CANAL A CIELO ABIERTO EN EL MUNICIPIO DE AMOZOC, PUEBLA, LOCALIDAD AMOZOC DE MOTA, BARRIO SAN ANTONIO Y SANTO ÁNGEL, EN BARRANCA SAN ANTONIO UBICADA ENTRE AVENIDA 10 ORIENTE Y AVENIDA 2 SUR. - 93953 | 21 | Puebla | 15 | Amozoc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AMOZOC | 93953 | S | 160 | 240 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:4086.0, meta_modificada:4086.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:BARRIO SAN ANTONIO, 72980 AMOZOC DE MOTA, AMOZOC PUEBLA ENTRE CALLE 4 ORIENTE Y CALLE 10 ORIENTE, CALLE 6 NORTE LA OBRA SE LOCALIZA A CUATRO CALLES DEL CENTRO DE LA LOCALIDAD CERCA DE LA TERMINAL DE AUTOTRANSPORTE AMOZOC RUT, lon:-98.03990038, lat:19.04769503}} | 44308 | 44367 | 781702.1 | 781702.1 | 781702.1 | 781702.1 | 781702.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAMP-DOP-031/2021, contratista:CORPORATIVO DAIMOON SIS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE AMOZOC DE MOTA, monto:2262748.9, importe_modificado:2262748.9}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:4086.0}} | {1936243/proyecto_INICIO, 1936243/proyecto_FIN, 1936243/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE210201937096 | Proyecto de inversión | 773526.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:773526.65, modificado:773526.65}} | ADOQUINAMIENTO DE LA PRIVADA 6 PONIENTE ENTRE CALLE 3 NORTE Y 5 NORTE DE LA LOCALIDAD DE CUACNOPALAN, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE PALMAR DE BRAVO, PUEBLA. - 99717 | 21 | Puebla | 110 | Palmar de Bravo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE PALMAR DE BRAVO | 99717 | S | 4407 | 4109 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:805.0, meta_modificada:805.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:110, localidad:4, direccion:PRIVADA 6 NORTE INTERIOR SN PUEBLO CUACNOPALAN, 75515 CUACNOPALAN, PALMAR DE BRAVO PUEBLA ENTRE CALLE 3 NORTE Y CALLE 5 NORTE, CALLE 8 PONIENTE LA OBRA SE ENCUENTRA A UNA CALLE AL SUR DEL PANTEON DE LA LOCALIDAD ENTRE LA CALL, lon:-97.51207395, lat:18.8223159}} | 44212 | 44241 | 773526.65 | 773526.65 | 773526.65 | 773526.65 | 773526.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPB/FISM/21007-2021, contratista:ELIZABETH VAZQUEZ RANGEL, convocante:PALMAR DE BRAVO, monto:773526.65, importe_modificado:773526.65}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:805.0}} | {1937096/proyecto_FIN, 1937096/proyecto_PROCESO, 1937096/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE210201937108 | Proyecto de inversión | 532481.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:16, modalidad:U, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:84132.12, modificado:84132.12}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:448349.7, modificado:448349.7}} | AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN VARIAS CALLES, DE LA LOCALIDAD DE SAN MARTIN CALTENCO, MUNICIPIO DE TOCHTEPEC, PUEBLA. - 99782 | 21 | Puebla | 189 | Tochtepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TOCHTEPEC | 99782 | S | 38 | 37 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:704.0, meta_modificada:704.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:189, localidad:10, direccion:CALLE 10 NORTE PUEBLO SAN MARTÍN CALTENCO, 75617 SAN MARTÍN CALTENCO, TOCHTEPEC PUEBLA ENTRE CALLE 9 ORIENTE Y CALLE MIGUEL HIDALGO, CALLE 12 NORTE SE PUEDE ACCESAR A LA LOCALIDAD POR EL ENTRONQUE CARRTERO PUEBLATEHUACANSAN , lon:-97.8105626, lat:18.88746388}} | 44270 | 44301 | 532481.82 | 532481.82 | 532481.82 | 532481.82 | 532481.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/189-PRO-FI-202106, contratista:ARNOLDO SANTOS MANRIQUE, convocante:MUNICIPIO DE TOCHTEPEC, monto:1591457.95, importe_modificado:1591457.95}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:704.0}} | {1937108/proyecto_INICIO, 1937108/proyecto_FIN, 1937108/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:ESTE PROYECTO ABARCA 2 ZAP POR LO QUE SE CAPTURÓ DOS VECES EN LA MIDS, TENIENDO LOS SIGUIENTES MONTOS: FOLIO SRFT PUE210201937108, IMPORTE=532481.82 FOLIO SRFT PUE210201937121, IMPORTE=1058976.12 TOTAL DEL PROYECTO=1591457.94 , trimestre:2.0, usuario:alejandromelchors, fecha:2021-07-06}, obs2: {observación:ESTE PROYECTO ABARCA 2 ZAP POR LO QUE SE CAPTURÓ DOS VECES EN LA MIDS, TENIENDO LOS SIGUIENTES MONTOS: FOLIO SRFT PUE210201937108, IMPORTE=532481.82 FOLIO SRFT PUE210201937121, IMPORTE=1058976.12 TOTAL DEL PROYECTO=1591457.94 , trimestre:2.0, usuario:alejandromelchors, fecha:2021-07-06}} | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE210201937110 | Proyecto de inversión | 546964.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:546964.47, modificado:546964.47}} | REHABILITACIÓN DE ANDADOR ENTRE LIBRAMIENTO Y ZACATILIHUIC, EN LA LOCALIDAD DE ZACATILIHUIC, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE ZOQUIAPAN. - 99786 | 21 | Puebla | 216 | Zoquiapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 99786 | S | 98 | 66 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:349.5, meta_modificada:349.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:216, localidad:11, direccion:ANDADOR ZACATILIHUIC PUEBLO ZACATILIHUIC, 73540 ZACATILIHUIC, ZOQUIAPAN PUEBLA ENTRE CARRETERA ZOQUIAPAN-NAUZONTLA Y CALLE SAN FRANCISCO, SOBRE ANDADOR EXISTENTE EN LA LOCALIDAD DE ZACATILIHUIC., lon:-97.59270986, lat:20.00595671}} | 44264 | 44353 | 546964.47 | 546964.47 | 546964.47 | 546964.47 | 546964.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZP-FISM-2021-02, contratista:JORGE BETANCOURT VEGA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZOQUIAPAN, monto:546964.47, importe_modificado:546964.47}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:349.5}} | {1937110/proyecto_INICIO, 1937110/proyecto_FIN, 1937110/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE210201937114 | Proyecto de inversión | 2495345.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2495345.15, modificado:2495345.15}} | REHABILITACION DE PAVIMENTO ASFALTICO EN AV, MIGUEL ALEMAN ENTRE FRANCISCO I MADERO Y GUADALUPE VICTORIA EN LA JUNTA AUXILIAR DE TEPETITLAN, TLACHICHUCA PUEBLA - 99794 | 21 | Puebla | 179 | Tlachichuca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLACHICHUCA | 99794 | S | 1325 | 883 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:7192.6, meta_modificada:7192.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:179, localidad:22, direccion:AVENIDA MIGUEL ALEMAN PUEBLO SANTA CECILIA TEPETITLÁN, 75053 SANTA CECILIA TEPETITLÁN, TLACHICHUCA PUEBLA ENTRE CALLE FRANCISCO I MADERO Y CALLE GUADALUPE VICTORIA, INICIA DESDE LA ENTRADA DE IGLESIA ALAMOS TEPETITLAN Y TER, lon:-97.43174287, lat:19.19392959}} | 44309 | 44328 | 2495345.15 | 2495345.15 | 2495345.15 | 2495345.15 | 2495345.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTP/R33FI-09-2021, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR E INMOBILIARIO MASUN SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE TLACHICHUCA,PUEBLA, monto:2495345.15, importe_modificado:2495345.15}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:7192.6}} | {1937114/proyecto_FIN, 1937114/proyecto_INICIO, 1937114/proyecto_PROCESO, 1937114/proyecto_FIN, 1937114/proyecto_INICIO, 1937114/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE210201937116 | Proyecto de inversión | 2522030.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2522030.24, modificado:2522030.24}} | ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE 6 SUR ENTRE CARRETERA FEDERAL TECAMACHALCO CAÑADA A CALLE 5 ORIENTE, EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL XALTEPEC, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE PALMAR DE BRAVO, PUEBLA - 99813 | 21 | Puebla | 110 | Palmar de Bravo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE PALMAR DE BRAVO | 99813 | S | 4472 | 4393 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2667.6, meta_modificada:2667.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:110, localidad:23, direccion:CALLE 6 SUR INTERIOR SN PUEBLO SAN MIGUEL XALTEPEC, 75505 SAN MIGUEL XALTEPEC, PALMAR DE BRAVO PUEBLA ENTRE CALLE CALLE 2 DE ABRIL Y CARRETERA TECAMACHALCO-CAÑADA MORELOS, CALLE 4 SUR LA CALLE SE UBICA AL SUR DE LA LOCALIDAD , lon:-97.61425359, lat:18.86669969}} | 44212 | 44241 | 2522030.24 | 2522030.24 | 2522030.24 | 2522030.24 | 2522030.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPB/FISM/21008-2021, contratista:DANIELA TAPIA ESPINOZA, convocante:PALMAR DE BRAVO, monto:4749330.41, importe_modificado:4749330.41}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2667.6}} | {1937116/proyecto_INICIO, 1937116/proyecto_FIN, 1937116/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE210201937533 | Acción | 393859.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:393859.65, modificado:393859.65}} | 33903 SERVICIOS INTEGRALES - 61764 | 21 | Puebla | 207 | Zacapoaxtla |  | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE ZACAPOAXTLA PUEBLA | 61764 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:207, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.589471, lat:19.873039}} | 44203 | 44322 | 393859.65 | 393859.65 | 393859.65 | 393859.65 | 393859.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CSOP-MZAC-R33-21017/2021, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR TLATLAUQUI S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE ZACAPOAXTLA, monto:393859.65, importe_modificado:393859.65}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1937533/proyecto_PROCESO, 1937533/proyecto_FIN, 1937533/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR MONTOS , trimestre:2.0, usuario:albacmendeza, fecha:2021-07-08}, obs2: {observación:VERIFICAR MONTOS , trimestre:2.0, usuario:albacmendeza, fecha:2021-07-08}, obs3: {observación:VERIFICAR MONTOS , trimestre:2.0, usuario:albacmendeza, fecha:2021-07-08}, obs4: {observación:VERIFICAR MONTOS , trimestre:2.0, usuario:albacmendeza, fecha:2021-07-08}}
2021 | 2 | PUE210201937548 | Acción | 244833.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:244833.78, modificado:244833.78}} | 33901 SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS - 65489 | 21 | Puebla | 155 | Tecomatlán |  | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE TECOMATLAN PUEBLA | 65489 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:155, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-98.314373, lat:18.11096}} | 44277 | 44307 | 244833.78 | 244833.78 | 244833.78 | 244833.78 | 244833.78 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MTP-DOP-R33-FISM-DF/201-2021, contratista:CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES ESCARPIO, S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE TECOMATLAN, monto:244833.78, importe_modificado:244833.78}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:4.0}} | {1937548/proyecto_PROCESO, 1937548/proyecto_FIN, 1937548/proyecto_PROCESO, 1937548/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE210201939336 | Proyecto de inversión | 161715.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:161715.67, modificado:161715.67}} | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO DE CALLE MIGUEL HIDALGO ENTRE BARRANCA Y CAMINO AL CARRIZO DE LA LOCALIDAD DE AHUATLAN, MUNICIPIO DE AHUATLAN, PUEBLA | 21 | Puebla | 7 | Ahuatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO DE AHUATLAN PUEBLA | 72117 | N | 0 | 0 | 30 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:210.0, meta_modificada:210.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:Hidalgo, Las Palmas, 74644 Ahuatlán, Pue., México, lon:-98.26057076, lat:18.57159229}} | 44311 | 44372 | 161715.67 | 161715.67 | 161715.67 | 161715.67 | 161715.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAP-R33/72117-2021, contratista:LA UNION JAMI AGUA SERVICIOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE AHUATLAN PUEBLA, monto:161715.67, importe_modificado:161715.67}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:210.0}} | {1939336/proyecto_INICIO, 1939336/proyecto_PROCESO, 1939336/proyecto_FIN, 1939336/proyecto_PROCESO, 1939336/proyecto_FIN, 1939336/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE210201937171 | Proyecto de inversión | 1301725.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1301725.1, modificado:1301725.1}} | PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE 6 NORTE ENTRE BARRANCA Y AV. 5 DE FEBRERO, COLONIA GUADALUPE TLACHICHUCA, PUEBLA. - 100031 | 21 | Puebla | 179 | Tlachichuca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLACHICHUCA | 100031 | S | 69 | 46 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:1190.0, meta_modificada:1190.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:179, localidad:1, direccion:CALLE 6 NORTE COLONIA GUADALUPE, 75050 TLACHICHUCA, TLACHICHUCA PUEBLA ENTRE CALLE 4 NORTE Y CALLE 5 DE FEBRERO, BRECHA BARRANCA SE ENCUENTRA UBICADO ENTRE BARRANCA Y CALLE 5 DE FEBRERO EN LA COLONIA GUADALUPE PERTENECIENTE A, lon:-97.41159216, lat:19.12222589}} | 44299 | 44343 | 1301725.1 | 1301725.1 | 1301725.1 | 1301725.1 | 1301725.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTP/R33FI-07-2021, contratista:JALLECSA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TLACHICHUCA,PUEBLA, monto:1301725.1, importe_modificado:1301725.1}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:1190.0}} | {1937171/proyecto_PROCESO, 1937171/proyecto_INICIO, 1937171/proyecto_FIN, 1937171/proyecto_INICIO, 1937171/proyecto_FIN, 1937171/proyecto_PROCESO, 1937171/proyecto_FIN, 1937171/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE210201938652 | Proyecto de inversión | 139304.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:139304.64, modificado:139304.64}} | MANTENIMIENTO DE AVENIDAS DEL MUNICIPIO DE TECALI DE HERRERA, PUEBLA. 2021 | 21 | Puebla | 153 | Tecali de Herrera | Programa de Inversión de Mantenimiento | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE TECALI DE HERRERA | 21025 | N | 0 | 0 | 23625 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:298.66, meta_modificada:298.66}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:153, localidad:1, direccion:AV 25 DE AGOSTO, lon:-97.969136, lat:18.901033}} | 44315 | 44324 | 139304.64 | 139304.64 | 139304.64 | 139304.64 | 139304.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:THOPDU-025-FORTAMUN/21, contratista:COMPAÑIA PAVIMENTADORA, URBANIZADORA, EDIFICADORA Y ARRENDADORA MAC, convocante:MUNICIPIO DE TECALI DE HERRERA, monto:139304.64, importe_modificado:139304.64}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:298.66}} | {1938652/proyecto_PROCESO, 1938652/proyecto_FIN, 1938652/proyecto_PROCESO, 1938652/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE210201941391 | Adquisición | 1160446.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1160446.25, modificado:1160446.25}} | ADQUISICION DE TERRENO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL MERCADO MUNICIPAL DE HUEYTAMALCO | 21 | Puebla | 76 | Hueytamalco | Programa de Inversión de Adquisiciones | Urbanización | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO DE HUEYTAMALCO | R33/FORTAMUN/20-41 | N | 0 | 0 | 5335 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:1, direccion:Av. 5 de Mayo 49, 2 de Julio, 73580 Hueytamalco, Pue., México, lon:-97.28861868, lat:19.94059918}} | 44194 | 44316 | 1160446.25 | 1160446.25 | 1160446.25 | 1160446.25 | 1160446.25 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:No. 109, contratista:SERVANDO MARTINEZ DEL ANGEL, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE HUEYTAMALCO, monto:4800000.0, importe_modificado:4800000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {1941391/proyecto_INICIO, 1941391/proyecto_PROCESO, 1941391/proyecto_FIN, 1941391/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE210201941411 | Proyecto de inversión | 294615 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:294615.0, modificado:294615.0}} | REHABILITACION DE LA LINEA DE CONDUCCION DEL TANQUE 11 AL TANQUE 4 (APORTACION MUNICIPAL) | 21 | Puebla | 71 | Huauchinango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE HUAUCHINANGO |  | N | 0 | 0 | 5000 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:417.16, meta_modificada:417.16}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:1, direccion:Azteca 1, Santa Cruz, 73175 Huauchinango, Pue., México, lon:-98.07026267, lat:20.16839406}, geo2: {cve_municipio:71, localidad:1, direccion:Rafael Cravioto 936, Santa Cruz, 73175 Huauchinango, Pue., México, lon:-98.06928635, lat:20.16947165}, geo3: {cve_municipio:71, localidad:1, direccion:Fco Villa 10, El Potro, 73176 Huauchinango, Pue., México, lon:-98.06990862, lat:20.17023704}} | 44224 | 44263 | 294615 | 294615 | 294615 | 294615 | 294615 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHOP-004 ESAPAH/2021, contratista:CONSTRUCTORA EN AGUAS POTABLES VIABLEX S.A. DE C.V., convocante:EMPRESA DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE HUAUCHINANGO, PUEBLA, monto:294615.0, importe_modificado:294615.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:417.16}} | {1941411/proyecto_FIN, 1941411/proyecto_PROCESO, 1941411/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:corregir meta y folio, trimestre:2.0, usuario:blancalramirezte, fecha:2021-07-13}, obs2: {observación:corregir meta y folio, trimestre:2.0, usuario:blancalramirezte, fecha:2021-07-13}, obs3: {observación:corregir meta y folio, trimestre:2.0, usuario:blancalramirezte, fecha:2021-07-13}, obs4: {observación:corregir meta y folio, trimestre:2.0, usuario:blancalramirezte, fecha:2021-07-13}}
2021 | 2 | PUE210201941418 | Proyecto de inversión | 848697.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:848697.05, modificado:848697.05}} | REHABILATACION DEL CAMINO EN LA LOCALIDAD DE GUADALUPANA A SAN MARTIN DEL PROGRESO CADENAMIENTO 0+000 AL 5+250.00 DEL MUNICIPIO DE SAN FELIPE TEPATLAN. | 21 | Puebla | 123 | San Felipe Tepatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FELIPE TEPATLAN | 21002 | S | 336 | 327 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:5250.0, meta_modificada:5250.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:123, localidad:4, direccion:Unnamed Road, Puebla, México, lon:-97.80694485, lat:20.09563443}} | 44277 | 44336 | 848697.05 | 848697.05 | 848697.05 | 848697.05 | 848697.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FORTAMUN/OP/MSFT/02-2021, contratista:AYROSA S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SAN FELIPE TEPATLAN, monto:848697.05, importe_modificado:848697.05}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:5250.0}} | {1941418/proyecto_INICIO, 1941418/proyecto_FIN, 1941418/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se regresa a petición del capturista., trimestre:2.0, usuario:miriamshernandezsa, fecha:2021-07-12}, obs2: {observación:se regresa a petición del capturista., trimestre:2.0, usuario:miriamshernandezsa, fecha:2021-07-12}, obs3: {observación:se regresa a petición del capturista., trimestre:2.0, usuario:miriamshernandezsa, fecha:2021-07-12}, obs4: {observación:se regresa a petición del capturista., trimestre:2.0, usuario:miriamshernandezsa, fecha:2021-07-12}}
2021 | 2 | PUE210201935713 | Proyecto de inversión | 942237.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:942237.87, modificado:942237.87}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DEL CAMINO ANALCO RUMBO A SAN MARCOS A UN COSTADO DE LA CAPILLA DEL KM 0+000.00 AL KM 0+140.00PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE AHUACATLAN, PUEBLA. - 90517 | 21 | Puebla | 6 | Ahuacatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE AHUACATLAN PUEBLA | 90517 | S | 683 | 455 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:840.0, meta_modificada:840.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:19, direccion:CAMINO TRAMO AHUACATLAN - ANALCO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 637 BARRIO ANALCO, 73330 CAMINO DE SAN MARCOS (PALENQUE), AHUACATLÁN PUEBLA ENTRE ANDADOR TENANCO Y CAMINO CLINICA, PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL DESDE E, lon:-97.86724059, lat:20.01423021}} | 44277 | 44336 | 942237.87 | 942237.87 | 942237.87 | 942237.87 | 942237.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CMOP-AHUA-FISM2021/017, contratista:CONSTRUCCIONES MIERAL S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE AHUACATLÁN, monto:942237.87, importe_modificado:942237.87}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:840.0}} | {1935713/proyecto_INICIO, 1935713/proyecto_FIN, 1935713/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE210201937177 | Proyecto de inversión | 1398050.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1398050.3, modificado:1398050.3}} | PAVIMENTACION DE CALLE PRINCIPAL ENTRE ESQUINA DE SALON SOCIAL Y ORILLA , CALLE 4 SUR ENTRE CALLE PRINCIPAL Y 3 PONIENTE DE LA COMUNIDAD DE AGUA ESCONDIDA, TLACHICHUCA,PUEBLA. - 100057 | 21 | Puebla | 179 | Tlachichuca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLACHICHUCA | 100057 | S | 60 | 46 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1407.1, meta_modificada:1407.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:179, localidad:2, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO AGUA ESCONDIDA EL SALITRERO (LA JÍCARA), 75059 AGUA ESCONDIDA EL SALITRERO (LA JÍCARA), TLACHICHUCA PUEBLA ENTRE CALLE 4 SUR Y CALLE 3 PONIENTE, CALLE 3 PONIENTE SE ENCUENTRA UBICADA EN LA ESQUINA DEL S, lon:-97.30550704, lat:19.1198785}} | 44313 | 44357 | 1398050.3 | 1398050.3 | 1398050.3 | 1398050.3 | 1398050.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTP/R33FI-12-2021, contratista:JALLECSA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TLACHICHUCA,PUEBLA, monto:1398050.3, importe_modificado:1398050.3}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1407.1}} | {1937177/proyecto_FIN, 1937177/proyecto_INICIO, 1937177/proyecto_PROCESO, 1937177/proyecto_FIN, 1937177/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE210201937179 | Proyecto de inversión | 3342425.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3342425.39, modificado:3342425.39}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE CARMEN SERDÁN ENTRE CAMINO A VENTA SALADA Y PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESIDUALES DE COXCATLÁN, PUEBLA - 100062 | 21 | Puebla | 35 | Coxcatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE COXCATLAN PUEBLA | 100062 | S | 921 | 851 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1533.0, meta_modificada:1533.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:35, direccion:CALLE CARMEN SERDAN PUEBLO LA JOYA, 75980 LA JOYA, COXCATLÁN PUEBLA ENTRE CAMINO CAMINO A VENTA SALADA Y , CALLE CARMEN SERDAN ENTRE CAMINO A VENTA SALADA Y PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESIDUALES LOCALIDAD LA JOYA, COXCATLAN, lon:-97.16306553, lat:18.25846595}} | 44256 | 44347 | 3342425.39 | 3342425.39 | 3342425.39 | 3342425.39 | 3342425.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCX-R33-LP-017/2021, contratista:EMILIANO JOSE GUZMAN, convocante:MUNICIPIO DE COXCATLÁN PUEBLA, monto:3214590.77, importe_modificado:3342425.39}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1533.0}} | {1937179/proyecto_FIN, 1937179/proyecto_INICIO, 1937179/proyecto_PROCESO, 1937179/proyecto_INICIO, 1937179/proyecto_FIN, 1937179/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE210201937185 | Proyecto de inversión | 2185433.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2185433.78, modificado:2185433.78}} | ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE 2 SUR DE LA COLONIA LA LUZ, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE PALMAR DE BRAVO, PUEBLA - 100089 | 21 | Puebla | 110 | Palmar de Bravo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE PALMAR DE BRAVO | 100089 | S | 32 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2004.0, meta_modificada:2004.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:110, localidad:68, direccion:CALLE 2 SUR INTERIOR SN PUEBLO , 00000 RANCHO DE LA LUZ, PALMAR DE BRAVO PUEBLA ENTRE CARRETERA TECAMACHALCO-CAÑADA MORELOS Y BRECHA CAMINO NACIONAL, CALLE EMILIANO ZAPATA LA CALLE SE ENCUENTRA A 1 CUADRA AL PONIENTE DE LA IG, lon:-97.64051556, lat:18.88187481}} | 44222 | 44281 | 2185433.78 | 2185433.78 | 2185433.78 | 2185433.78 | 2185433.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:B/FISM/21009-2021, contratista:LUIS PÉREZ AGUIRRE, convocante:PALMAR DE BRAVO, monto:2185433.78, importe_modificado:2185433.78}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2004.0}} | {1937185/proyecto_INICIO, 1937185/proyecto_FIN, 1937185/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE210201941575 | Proyecto de inversión | 796917.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:796917.85, modificado:796917.85}} | Mantenimiento de vialidades de la cabecera Municipal (Bacheo y Nivelación de Pozos) de San Salvador el Seco, Puebla | 21 | Puebla | 142 | San Salvador el Seco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H. Ayuntamiento de San Salvador el Seco, Puebla | FORTA-006-2021 | N | 0 | 0 | 5500 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1066.58, meta_modificada:1066.58}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:142, localidad:1, direccion:Calle 5 Nte. 1364, Tecamachalco, 75160 San Salvador el Seco, Pue., México, lon:-97.64335155, lat:19.13628932}, geo2: {cve_municipio:142, localidad:1, direccion:Calle 7 Nte 150, Tecamachalco, 75160 San Salvador el Seco, Pue., México, lon:-97.64352322, lat:19.13750563}, geo3: {cve_municipio:142, localidad:1, direccion:Calle 18 Nte. 13, San Miguel, 75160 San Salvador el Seco, Pue., México, lon:-97.63309479, lat:19.13414048}, geo4: {cve_municipio:142, localidad:1, direccion:Calle 8 Pte. 321, Tecamachalco, 75160 San Salvador el Seco, Pue., México, lon:-97.64365196, lat:19.13872194}, geo5: {cve_municipio:142, localidad:1, direccion:Calle 10 Ote. 533, Tecoac, 75160 San Salvador el Seco, Pue., México, lon:-97.63772964, lat:19.13653258}, geo6: {cve_municipio:142, localidad:1, direccion:Calle 8 Nte. 8, Tecoac, 75160 San Salvador el Seco, Pue., México, lon:-97.63798714, lat:19.13454592}, geo7: {cve_municipio:142, localidad:1, direccion:5 de Mayo 5, SEC, 75160 San Salvador el Seco, Pue., México, lon:-97.64142036, lat:19.13580279}, geo8: {cve_municipio:142, localidad:1, direccion:Calle 5 Nte. 958, Tecamachalco, 75160 San Salvador el Seco, Pue., México, lon:-97.64051914, lat:19.13916791}, geo9: {cve_municipio:142, localidad:1, direccion:Calle 14 Nte. 8, Tecoac, 75160 San Salvador el Seco, Pue., México, lon:-97.63635635, lat:19.13215379}, geo10: {cve_municipio:142, localidad:1, direccion:Calle 12 Nte. 338, Tecoac, 75160 San Salvador el Seco, Pue., México, lon:-97.6359272, lat:19.13422157}} | 44265 | 44308 | 796917.85 | 796917.85 | 796917.85 | 796917.85 | 796917.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CMA-R33-FORTAMUN-006/2021, contratista:Insumos, Materiales y Construcción de Puebla S. A. de C. V., convocante:Municipio de San Salvador el Seco, monto:796917.85, importe_modificado:796917.85}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1066.58}} | {1941575/proyecto_INICIO, 1941575/proyecto_PROCESO, 1941575/proyecto_FIN, 1941575/proyecto_INICIO, 1941575/proyecto_PROCESO, 1941575/proyecto_FIN} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE200401849311 | Proyecto de inversión | 2111415 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1319634.0, modificado:1319634.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:791781.0, modificado:791781.0}} | REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE AMOZOC, PUEBLA, LOCALIDAD DE AMOZOC DE MOTA, EN LOS BARRIOS SANTIAGO Y SAN MIGUEL EN LAS CALLES 9 NORTE, 9 SUR Y 3 PONIENTE. - 235203 | 21 | Puebla | 15 | Amozoc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE AMOZOC DE MOTA PUEBLA | 235203 | S | 1305 | 870 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:692.06, meta_modificada:692.06}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:CALLE 9 NORTE 9 SUR Y 3 PONIENTE BARRIO DE SANTIAGO, 72980 AMOZOC DE MOTA, AMOZOC PUEBLA ENTRE CALLE 8 PONIENTE Y CARRETERA FEDERAL PUEBLA TEHUACAN, CALLE 7 NORTE LA OBRA SE LOCALIZA A 4 CALLES DEL CENTRO DE AMOZOC Y A 60 M DE L, lon:-98.0488621, lat:19.04542738}} | 44151 | 44196 | 2111415 | 2111415 | 2111415 | 2111415 | 2111415 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAMP-PROSANEAR-056/2020, contratista:FORZE CONSTRUCTORES & SERVICIOS PESADOS S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE AMOZOC DE MOTA, PUEBLA., monto:2111415.0, importe_modificado:2111415.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:692.06}} | {1849311/proyecto_INICIO, 1849311/proyecto_PROCESO, 1849311/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE210101886478 | Proyecto de inversión | 2318079.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2318079.73, modificado:2318079.73}} | CONSTRUCCION DE GRADAS, MODULO DE BAÑOS, VESTIDORES Y TECHADO DE LA CANCHA DE LA JUNTA AUXILIAR DE ATOLUCA EN EL MUNICIPIO DE TEZIUTLAN, PUEBLA | 21 | Puebla | 174 | Teziutlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TEZIUTLAN PUEBLA | R33/2021/005 | N | 0 | 0 | 1200 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:758.68, meta_modificada:758.68}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:174, localidad:4, direccion:calle 7 de octubre sin numero, Primera Secc, Atoluca, Pue., México, lon:-97.34768093, lat:19.85882411}} | 44235 | 44354 | 2318079.73 | 2318079.73 | 2318079.73 | 2318079.73 | 2318079.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TEZ/OP-FORTAMUN/2021/005, contratista:ERACEMEX S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TEZIUTLAN, PUEBLA, monto:2318079.73, importe_modificado:2318079.73}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:758.68}} | {1886478/proyecto_INICIO, 1886478/proyecto_PROCESO, 1886478/proyecto_FIN, 1886478/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE200401849569 | Proyecto de inversión | 768247 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:480154.0, modificado:480154.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:288093.0, modificado:288093.0}} | AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE AMOZOC, PUEBLA, LOCALIDAD AMOZOC DE MOTA, EN LA COLONIA SAN MATEO MENDIZABAL, EN LA CALLE 6 ORIENTE - 235999 | 21 | Puebla | 15 | Amozoc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE AMOZOC DE MOTA PUEBLA | 235999 | S | 297 | 198 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:501.8, meta_modificada:501.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:CALLE 6 ORIENTE COLONIA SAN MATEO MENDIZÁBAL, 72992 AMOZOC DE MOTA, AMOZOC PUEBLA ENTRE AVENIDA LIBERTAD NORTE Y CAMINO REAL A SAN JACINTO, CALLE 8 ORIENTE LA UBICACIÓN DE LA OBRA SE LOCALIZA A 150 M DEL AUTOHOTEL LAS ANIMAS Y A, lon:-98.07147767, lat:19.04475644}} | 44151 | 44196 | 768247 | 768247 | 768247 | 768247 | 768247 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAMP-PROSANEAR-057/2020, contratista:CONSTRUCCIONES NELA S. A DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE AMOZOC DE MOTA, PUEBLA., monto:768247.0, importe_modificado:768247.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:501.8}} | {1849569/proyecto_INICIO, 1849569/proyecto_PROCESO, 1849569/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE210101885141 | Proyecto de inversión | 232000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:232000.0, modificado:232000.0}} | ELABORACIÓN DE PROYECTOS DE RECUPERACIÓN DEL ALJIBE Y TEATRO MUNICIPAL PARA COADYUVAR EN LA PREVENCIÓN DEL DELITO Y SEGURIDAD PÚBLICA MEDIANTE LA RECUPERACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO EN EL MUNICIPIO DE TECALI DE HERRERA, PUEBLA. | 21 | Puebla | 153 | Tecali de Herrera | Programa de Estudios de Preinversión | Seguridad | Sin identificar | MUNICIPIO DE TECALI DE HERRERA | 21022 | N | 0 | 0 | 23625 | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:153, localidad:1, direccion:Av. 25 de Agosto Sur 111, Tecali de Herrera, Pue., México, lon:-97.97049522, lat:18.90022175}, geo2: {cve_municipio:153, localidad:1, direccion:Calle 6 Sur 11, Tecali de Herrera, Pue., México, lon:-97.96598375, lat:18.899496}} | 44249 | 44278 | 232000 | 232000 | 232000 | 232000 | 232000 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:THOPDU-022-FORTAMUN/21, contratista:MYP CONSTRUCTORES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TECALI DE HERRERA, monto:232000.0, importe_modificado:232000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:1.0}} | {1885141/proyecto_INICIO, 1885141/proyecto_PROCESO, 1885141/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE210201909752 | Proyecto de inversión | 57142.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:57142.58, modificado:57142.58}} | MANTENIMIENTO DE DRENAJE SANITARIO (DESAZOLVE DE RED) CON EQUIPO HIDRONEUMÁTICO EN VARIAS CALLES DEL MUNICIPIO DE SAN SALVADOR EL SECO, PUEBLA - 10798 | 21 | Puebla | 142 | San Salvador el Seco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN SALVADOR EL SECO PUEBLA | 10798 | S | 1000 | 1000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:167.0, meta_modificada:167.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:142, localidad:3, direccion:CALLE ABASOLO PUEBLO SANTA MARÍA COATEPEC, 75167 SANTA MARÍA COATEPEC, SAN SALVADOR EL SECO PUEBLA ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE ABASOLO, CALLE COVARRUBIAS LA OBRA SE ENCUENTRA EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE SANTA, lon:-97.59339508, lat:19.10714584}} | 44215 | 44469 | 57142.58 | 57142.58 | 57142.58 | 57142.58 | 57142.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CMA-R33-FISM-002/2021, contratista:Materiales y Construcción la Pensión S. A. de C. V., convocante:Municipio de San Salvador el Seco, monto:714282.3, importe_modificado:714282.3}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:167.0}} | {1909752/proyecto_PROCESO, 1909752/proyecto_FIN, 1909752/proyecto_INICIO, 1909752/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:El monto del Contrato no coincide con el monto pagado porque para poder reportar la obra en Mids se dividió el monto total del contrato en 10 proyectos para su registro en cada de las Agebs beneficiadas., trimestre:2.0, usuario:osvaldoporrasr, fecha:2021-07-21}} | {obs1: {observación:el monto del contrato no coincide con lo pagado., trimestre:2.0, usuario:miriamshernandezsa, fecha:2021-07-15}}
2021 | 2 | PUE210201910010 | Proyecto de inversión | 2002063.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2002063.75, modificado:2002063.75}} | REHABILITACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO CON 203 LÁMPARAS LED DE 60 WATTS ALIMENTADAS CON ENERGÍA ELÉCTRICA, Y 50 LAMPARAS LED DE 100 WATTS ALIMENTADAS CON FOTOCELDAS SOLARES, EN LA LOCALIDAD DE SAN LORENZO CHIAUTZINGO, EN EL MUNICIPIO DE CHIAUTZINGO DEL ESTADO DE PUEBLA - 11190 | 21 | Puebla | 48 | Chiautzingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE CHIAUTZINGO | 11190 | S | 4828 | 4369 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:253.0, meta_modificada:253.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO I MADERO VILLA SAN LORENZO CHIAUTZINGO, 74150 SAN LORENZO CHIAUTZINGO, CHIAUTZINGO PUEBLA ENTRE CALLE CHAPULTEPEC Y CALLE AQUILES SERDAN, CALLE 5 DE MAYO PARTIENDO DEL CENTRO DE LA CIUDAD DE PUEBLA CON DIRECC, lon:-98.46602149, lat:19.2009245}} | 44256 | 44316 | 2002063.75 | 2002063.75 | 2002063.75 | 2002063.75 | 2002063.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPMCP-I5-21008-FISM-01/2021, contratista:BLANCA FLOR ZARRAZAGA MOLINA, convocante:MUNICIPIO DE CHIAUTZINGO, PUEBLA, monto:2002063.75, importe_modificado:2002063.75}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:253.0}} | {1910010/proyecto_PROCESO, 1910010/proyecto_FIN, 1910010/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar datos montos devengado, ejercido y pagado., trimestre:2.0, usuario:miriamshernandezsa, fecha:2021-07-15}, obs2: {observación:verificar datos montos devengado, ejercido y pagado., trimestre:2.0, usuario:miriamshernandezsa, fecha:2021-07-15}, obs3: {observación:verificar datos montos devengado, ejercido y pagado., trimestre:2.0, usuario:miriamshernandezsa, fecha:2021-07-15}, obs4: {observación:verificar datos montos devengado, ejercido y pagado., trimestre:2.0, usuario:miriamshernandezsa, fecha:2021-07-15}}
2021 | 2 | PUE210101883145 | Proyecto de inversión | 172733.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:172733.01, modificado:172733.01}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE ELECTRIFICACION EN COL. MARBELLA C. MAR CARIBE MPIO. PUEBLA EN LA LOCALIDAD DE SANTA LUCIA VILLA ALTAMIRANO, MUNICIPIO DE PUEBLA, ESTADO DE PUEBLA - 2503 | 21 | Puebla | 114 | Puebla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE PUEBLA | 2503 | S | 19 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:CALLE MAR CARIBE COLONIA MARBELLA, 72490 HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, PUEBLA PUEBLA ENTRE CALLE 2 B SUR Y CALLE FIN DE CALLE, CALLE 123 ORIENTE LA OBRA SE ENCUENTRA A 576.76 METROS AL NORTE DEL CEPI JUAN ESCUTIA Y A 103.72 ME, lon:-98.2319489, lat:18.97553148}} | 44256 | 44376 | 172733.01 | 172733.01 | 172733.01 | 172733.01 | 172733.01 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:97834, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLA, monto:172733.01, importe_modificado:172733.01}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:3.0}} | {1883145/proyecto_INICIO, 1883145/proyecto_FIN, 1883145/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE210101888308 | Proyecto de inversión | 1491981.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1491981.55, modificado:1491981.55}} | CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINAMIENTO EN LA CALLE VICENTE GUERRERO ENTRE CALLE INSURGENTES SUR Y CALLE LÁZARO CÁRDENAS, EN LA LOCALIDAD DE SAN BARTOLO TEONTEPEC, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE TEPANCO DE LÓPEZ, EN ESTADO DE PUEBLA. | 21 | Puebla | 161 | Tepanco de López | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | TEPANCO DE LOPEZ | 21004 | N | 0 | 0 | 320 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1862.09, meta_modificada:1862.09}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:161, localidad:5, direccion:V Guerrero 29, Santa Cruz, Barrio Segundo, 75809 San Bartolo Teontepec, Pue., México, lon:-97.52709389, lat:18.48050451}} | 44254 | 44287 | 1491981.55 | 1491981.55 | 1491981.55 | 1491981.55 | 1491981.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTL/AI-03/21004/2021, contratista:BEDERTCO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TEPANCO DE LOPEZ, monto:1491981.55, importe_modificado:1491981.55}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1862.09}} | {1888308/proyecto_PROCESO, 1888308/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE210101888382 | Adquisición | 1410000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:PARTICIPACIONES 2021, monto:610000.0, modificado:610000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:800000.0, modificado:800000.0}} | EQUIPAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PECUARIA A BASE DE MOLINOS (DESINTEGRADOR/PICADORA) PARA LOS GANADEROS DE LAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE ATZITZINTLA, PUEBLA | 21 | Puebla | 23 | Atzitzintla | Programa de Inversión de Adquisiciones | Asistencia Social | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO DE ATZITZINTLA | 21005 | N | 0 | 0 | 410 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:82.0, meta_modificada:82.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:Ayuntamiento 10, Manzana 1, 75540 Atzitzintla, Pue., México, lon:-97.32749999, lat:18.89736947}} | 44264 | 44292 | 1410000 | 1410000 | 1410000 | 1410000 | 1410000 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MAT-IR3/003/2021, contratista:MIGUELINA ANASTACIA BRAVO CORTES, convocante:MUNICIPIO DE ATZITZINTLA, monto:1410000.0, importe_modificado:1410000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:82.0}} | {1888382/proyecto_INICIO, 1888382/proyecto_PROCESO, 1888382/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE210201908402 | Proyecto de inversión | 85200.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:85200.63, modificado:85200.63}} | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN RURAL EN PRIVADA DE LA 12 PONIENTE ESQUINA CON CALLE 12 PONIENTE DE LA LOCALIDAD DE SAN SALVADOR EL SECO, PUEBLA - 6867 | 21 | Puebla | 142 | San Salvador el Seco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN SALVADOR EL SECO PUEBLA | 6867 | S | 15 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:45.0, meta_modificada:45.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:142, localidad:1, direccion:PRIVADA 12 PONIENTE PUEBLO TECAMACHALCO, 75160 SAN SALVADOR EL SECO, SAN SALVADOR EL SECO PUEBLA ENTRE CALLE 12 PONIENTE Y CALLE 15 NORTE, CALLE 2 DE ABRIL LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA A DOS CUADRAS DE LA CARRETERA FEDERAL E, lon:-97.64515074, lat:19.14382394}} | 44263 | 44285 | 85200.63 | 85200.63 | 85200.63 | 85200.63 | 85200.63 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:101228, contratista:, convocante:Municipio de San Salvador el Seco, Puebla, monto:85200.63, importe_modificado:85200.63}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:45.0}} | {1908402/proyecto_PROCESO, 1908402/proyecto_FIN, 1908402/proyecto_INICIO, 1908402/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE210201919209 | Proyecto de inversión | 799652.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:799652.94, modificado:799652.94}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS DIDÁCTICAS EN ESTRUCTURA REGIONAL C, EN EL JARDÍN DE NIÑOS JAIME SABINES CON CCT 21EJN1406P, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO OCOTLÁN. CORONANGO; PUEBLA. - 35641 | 21 | Puebla | 34 | Coronango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CORONANGO | 35641 | S | 126 | 98 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:137.0, meta_modificada:137.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:3, direccion:AVENIDA AVENIDA CENTRAL SÉPTIMA SECCIÓN INTERIOR SN CONJUNTO HABITACIONAL MISIONES DE SAN FRANCISCO, 72680 SAN FRANCISCO OCOTLÁN (OCOTLÁN), CORONANGO PUEBLA ENTRE CALLE CALLE YANQUI Y CALLE CALLE INDEPENDENCIA, CALLE CALLE SAR, lon:-98.26778013, lat:19.13623148}} | 44256 | 44315 | 799652.94 | 799652.94 | 799652.94 | 799652.94 | 799652.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CMOP/R33FI-005/2021, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR ALBRIS S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CORONANGO, monto:799652.94, importe_modificado:799652.94}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:137.0}} | {1919209/proyecto_PROCESO, 1919209/proyecto_INICIO, 1919209/proyecto_FIN, 1919209/proyecto_INICIO, 1919209/proyecto_PROCESO, 1919209/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE210201919494 | Proyecto de inversión | 223220.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:223220.99, modificado:223220.98}} | CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN LA CALLE MONTES DE OCA EN LOCALIDAD DE NOPALA, DEL MUNICIPIO DE HUAUCHINANGO, PUEBLA - 36355 | 21 | Puebla | 71 | Huauchinango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE HUAUCHINANGO PUEBLA | 36355 | S | 132 | 88 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:67.5, meta_modificada:67.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:19, direccion:CALLE MONTE DE OCA PUEBLO NOPALA, 00000 NOPALA, HUAUCHINANGO PUEBLA ENTRE CALLE NIÑOS HEROES Y CALLE AGUSTIN MELGAR, CALLE CERRADA DE FRANCISCO MARQUEZ SE UBICA EN LA PARTE FRONTAL DE LA SECUNDARIA, lon:-98.06480386, lat:20.20728698}} | 44231 | 44260 | 223220.98 | 223220.98 | 223220.98 | 223220.98 | 223220.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHOP-21015/2021, contratista:MAC URBANIZADORA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUAUCHINANGO PUEBLA, monto:223220.98, importe_modificado:223220.98}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:67.5}} | {1919494/proyecto_INICIO, 1919494/proyecto_FIN, 1919494/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:corregir meta y folio, trimestre:2.0, usuario:blancalramirezte, fecha:2021-07-13}, obs2: {observación:corregir meta y folio, trimestre:2.0, usuario:blancalramirezte, fecha:2021-07-13}, obs3: {observación:corregir meta y folio, trimestre:2.0, usuario:blancalramirezte, fecha:2021-07-13}, obs4: {observación:corregir meta y folio, trimestre:2.0, usuario:blancalramirezte, fecha:2021-07-13}}
2021 | 2 | PUE210201912489 | Proyecto de inversión | 234782.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:234782.9, modificado:234782.9}} | EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE, TREN DE DESCARGA Y OBRA COMPLEMENTARIA EN LA LOCALIDAD DE FRANCISCO VILLA, MUNICIPIO DE TULCINGO, PUEBLA - 20135 | 21 | Puebla | 191 | Tulcingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE TULCINGO PUEBLA | 20135 | S | 59 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:191, localidad:9, direccion:PUEBLO FRANCISCO VILLA, 74797 FRANCISCO VILLA, TULCINGO PUEBLA ENTRE Y , CAMINO RURAL FRANCISCO VILLA LOS CARACOLES EN EL MUNICIPIO DE TULCINGO, PUEBLA, lon:-98.31858287, lat:17.96849755}} | 44261 | 44270 | 234782.9 | 234782.9 | 234782.9 | 234782.9 | 234782.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AO-01-FISM-2021, contratista:PROHYDRA CONSTRUCCIONES S DE RL DE CV, convocante:MUNICIPIO DE TULCINGO, monto:234782.9, importe_modificado:234782.9}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}} | {1912489/proyecto_INICIO, 1912489/proyecto_FIN, 1912489/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE210201925612 | Proyecto de inversión | 151637.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:151637.09, modificado:151637.09}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA PRIVADA TEZIUTLAN ENTRE C. TEZIUTLAN Y CERRADA DE LA JUNTA AUXILIAR DE SAN MATIAS COCOYOTLA, LOCALIDAD DE CHOLULA DE RIVADAVIA, MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA, PUEBLA - 52167 | 21 | Puebla | 140 | San Pedro Cholula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA | 52167 | S | 57 | 55 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:117.6, meta_modificada:117.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:140, localidad:1, direccion:PRIVADA TEZIUTLAN INTERIOR SN PUEBLO SAN MATÍAS COCOYOTLA, 72767 CHOLULA DE RIVADAVIA, SAN PEDRO CHOLULA PUEBLA ENTRE CALLE TEZIUTLAN Y CERRADA CERRADA, PRIVADA TEZIUTLAN ENTRE C. TEZIUTLAN Y CERRADA DE LA JUNTA AUXILIAR DE, lon:-98.30945491, lat:19.08146217}} | 44286 | 44305 | 151637.09 | 151637.09 | 151637.09 | 151637.09 | 151637.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-012-FISM-RAMO33/2021, contratista:CONSTRUCTORA TERRAGONA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA, monto:151637.09, importe_modificado:151637.09}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:117.6}} | {1925612/proyecto_FIN, 1925612/proyecto_INICIO, 1925612/proyecto_PROCESO, 1925612/proyecto_FIN, 1925612/proyecto_PROCESO, 1925612/proyecto_INICIO, 1925612/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE210201928021 | Proyecto de inversión | 922628.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:922628.42, modificado:711710.98}} | MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN IXCAQUIXTLA, MUNICIPIO DE IXCAQUIXTLA, PUEBLA. - 59862 | 21 | Puebla | 82 | Ixcaquixtla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE IXCAQUIXTLA PUEBLA | 59862 | S | 2695 | 1800 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1129.0, meta_modificada:1360.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:82, localidad:1, direccion:CALLE DE LAS PALMAS PUEBLO SAN JUAN IXCAQUIXTLA, 74900 SAN JUAN IXCAQUIXTLA, IXCAQUIXTLA PUEBLA ENTRE CALLE BUGFAMBILIAS Y CALLE MISMA PALMAS, SE HACE LA AMPLIACIÓN CALLE LAS PALMAS Y COLONIA NUEVA JUNTO AL HOSPITAL REGIONA, lon:-97.83367273, lat:18.44909423}} | 44263 | 44322 | 711710.98 | 711710.98 | 711710.98 | 711710.98 | 711710.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COPIXC/CONT-R-33/INV-03/2021-01, contratista:TERESA LETICIA MACHORRO LUNA,, convocante:MUNICIPIO DE IXCAQUIXTLA, PUEBLA, monto:922628.42, importe_modificado:711710.98}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1360.1}} | {1928021/proyecto_INICIO, 1928021/proyecto_PROCESO, 1928021/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE210201933763 | Proyecto de inversión | 298104.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:298104.03, modificado:298104.03}} | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN CARRETERA TZICATLAN-HUACHINANTLA KM 10+300 ENTRE CALLE ALVARO OBREGON JOLALPAN, MUNICIPIO DE JOLALPAN, PUEBLA - 83050 | 21 | Puebla | 87 | Jolalpan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE JOLALPAN | 83050 | S | 15 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:87, localidad:1, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 12 TRAMO TZICATLAN - HUACHINANTLA KILÓMETRO 10 + 300 INTERIOR SN COLONIA SANTA ANA JOLALPAN, 74710 JOLALPAN, JOLALPAN PUEBLA ENTRE CALLE ALVARO OBREGON Y , EL SITIO DE OBRA SE ENCUENTRA DE LADO IZ, lon:-98.83920531, lat:18.33019595}} | 44340 | 44365 | 298104.03 | 298104.03 | 298104.03 | 298104.03 | 298104.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CMOPJOL/FISM-015/2021, contratista:LOZADA LEON VELEZ SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE JOLALPAN, PUE, monto:298104.03, importe_modificado:298104.03}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} | {1933763/proyecto_FIN, 1933763/proyecto_PROCESO, 1933763/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE210201929504 | Proyecto de inversión | 765993.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:765993.02, modificado:765993.02}} | CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINAMIENTO EN 2DA PRIVADA SAN FRANCISCO DE ASIS ENTRE CALLE 12 NORTE Y 1RA PRIVADA SAN FRANCISCO DE ASIS; EN LA LOCALIDAD DE TEPEACA, MUNICIPIO DE TEPEACA, PUEBLA - 65469 | 21 | Puebla | 164 | Tepeaca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE TEPEACA PUEBLA | 65469 | S | 60 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:937.0, meta_modificada:936.69}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:164, localidad:1, direccion:PRIVADA 2DA PRIVADA SAN FRANCISCO DE ASIS COLONIA EL CAMPO, 75200 TEPEACA, TEPEACA PUEBLA ENTRE CALLE CALLE 12 NORTE Y PRIVADA 1RA PRIVADA SAN FRANCISCO DE ASIS, CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINAMIENTO EN 2DA PRIVADA SAN FRANCISCO , lon:-97.89022878, lat:18.96773467}} | 44287 | 44331 | 765993.02 | 765993.02 | 765993.02 | 765993.02 | 765993.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TP-2021008-I3, contratista:INGENIERÍA ESTRUCTURAL POBLANA S.A. DE C.V., convocante:Municipio de Tepeaca Puebla, monto:765993.02, importe_modificado:765993.02}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:936.69}} | {1929504/proyecto_PROCESO, 1929504/proyecto_FIN, 1929504/proyecto_INICIO, 1929504/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE210101886480 | Proyecto de inversión | 2029960.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2029960.93, modificado:2029960.93}} | PROGRAMA DE BACHEO CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL CIRCUITO JUAN PABLO SEGUNDO Y EN EL TRAMO XOLOATENO A JUAN PABLO SEGUNDO EN EL MUNICIPIO DE TEZIUTLAN, PUEBLA | 21 | Puebla | 174 | Teziutlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TEZIUTLAN PUEBLA | R33/2021/007 | N | 0 | 0 | 2500 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1827.35, meta_modificada:1827.35}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:174, localidad:1, direccion:Cto. Juan Pablo II 282, Barrio de Coyotzingo, 73800 Teziutlán, Pue., México, lon:-97.36315727, lat:19.82436527}} | 44235 | 44354 | 2029960.93 | 2029960.93 | 2029960.93 | 2029960.93 | 2029960.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TEZ/OP-FORTAMUN/2021/007, contratista:MAHIDEBRAN S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TEZIUTLAN, PUEBLA, monto:2029960.93, importe_modificado:2029960.93}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1827.35}} | {1886480/proyecto_INICIO, 1886480/proyecto_PROCESO, 1886480/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE200401840281 | Proyecto de inversión | 2874174.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2874174.08, modificado:2908595.48}} | CONSTRUCCIÓN DE CUATRO AULAS DIDÁCTICAS, MÓDULO DE SANITARIOS Y DIRECCIÓN EN ESTRUCTURA REGIONAL C, EN EL CENTRO DE ATENCIÓN INFANTIL COMUNITARIO (CAIC), CON CLAVE DE CENTRO DE TRABAJO: 21EJN0856M. - 208197 | 21 | Puebla | 119 | San Andrés Cholula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN ANDRÉS CHOLULA | 208197 | S | 39 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:768.0, meta_modificada:768.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:119, localidad:1, direccion:AVENIDA AVENIDA REFORMA NORTE. PUEBLO SANTA MARÍA TONANTZINTLA., 72828 SAN ANDRÉS CHOLULA, SAN ANDRÉS CHOLULA PUEBLA ENTRE AVENIDA AVENIDA REFORMA NORTE. Y CALLE CALLE ALVARO OBREGÓN., CALLE CALLE ANNIE J. CANNON. LA OBRA SE RE, lon:-98.31959958, lat:19.03053746}} | 44105 | 44196 | 2908595.48 | 2908595.48 | 2908595.48 | 2908595.48 | 2908595.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-LP-03-20313-1, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES TLALITECH S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN ANDRES CHOLULA, monto:2873408.38, importe_modificado:2908595.48}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:768.0}} | {1840281/proyecto_INICIO, 1840281/proyecto_FIN, 1840281/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | PUE200301744252 | Proyecto de inversión | 37462637.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:RAMO VEINTIOCHO, monto:2.328040886E7, modificado:2.034687359E7}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.418222846E7, modificado:1.498216129E7}} | CONSTRUCCIÓN DEL MERCADO MUNICIPAL DE SAN ANDRÉS CHOLULA, PUEBLA. - 39579 | 21 | Puebla | 119 | San Andrés Cholula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN ANDRÉS CHOLULA | 39579 | S | 48211 | 52228 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:11966.0, meta_modificada:11966.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:119, localidad:1, direccion:BOULEVARD RADIAL A TLAXCALANCINGO. CIUDAD SAN ANDRÉS CHOLULA, 72810 SAN ANDRÉS CHOLULA, SAN ANDRÉS CHOLULA PUEBLA ENTRE BOULEVARD RADIAL A TLAXCALANCINGO. Y CALLE CALLE 14 SUR., CALLE CALLE 24 SUR. LA OBRA SE REALIZA EN LA RADI, lon:-98.28623484, lat:19.04279681}} | 44013 | 44132 | 35329034.88 | 35329034.88 | 35329034.88 | 35329034.88 | 35329034.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-LP-20202-1-3, contratista:DICOVIT S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN ANDRES CHOLULA, monto:3.532903488E7, importe_modificado:3.532903488E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:11966.0}} | {1744252/proyecto_INICIO, 1744252/proyecto_FIN, 1744252/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones

## Fuentes de Financiamiento
FOLIO | TIPO DE RECURSO | CICLO DEL RECURSO | RAMO | PROGRAMA PRESUPUESTARIO | PROGRAMA ESTATAL O MUNICIPAL | APROBADO | MODIFICADO
PUE14150200530740 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2014 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U089-Implementación del Sistema de Justicia Penal |  | 2831790.77 | 2831790.77
PUE17170300935878 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33199.6 | 33199.6
PUE17170401048943 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 1566124.7 | 1566124.7
PUE17170401014296 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 218839.8 | 218839.8
PUE00180201136971 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 789309 | 789309
PUE18180201140777 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 8644452.69 | 8330592.62
PUE00170401048390 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 613114.6 | 613114.6
PUE17170401048408 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 13340 | 13340
PUE17170401048417 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 83549.78 | 83549.78
PUE17170401014278 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 648702.88 | 648702.88
PUE17170401014294 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1012988.93 | 1012988.93
PUE14150200531007 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2014 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U089-Implementación del Sistema de Justicia Penal |  | 2831790.77 | 2831790.77
PUE14150200517517 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2014 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 2831790.77 | 2831790.77
PUE17170401054932 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 999000 | 999000
PUE14150200517482 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2014 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 2831790.77 | 2831790.77
PUE17170401014281 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 986929.5 | 986929.5
PUE00170401048311 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I006-FAM Asistencia Social |  | 999000 | 999000
PUE17170401048356 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 470229.42 | 470229.42
PUE17170401054778 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 799200 | 799200
PUE14150200531037 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2014 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U089-Implementación del Sistema de Justicia Penal |  | 2831790.77 | 2831790.77
PUE00180101066304 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 236792.7 | 236792.7
PUE17170200867689 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 780870.93 | 780870.93
PUE17170200880326 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 780912 | 780912
PUE17170401014293 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 305861.74 | 305861.74
PUE00170401048385 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 787573.5 | 787573.5
PUE00180201136982 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 3300000 | 3300000
PUE16160400820507 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 2000000 | 1326333.68
PUE17170401014310 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 173694.5 | 173694.5
PUE17170401014279 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1045094.26 | 1045094.26
PUE17170401014290 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1005338.62 | 1001200.8
PUE17170401048369 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 210000 | 210000
PUE17170300935559 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 317551.81 | 317551.81
PUE00170401048397 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 500000 | 500000
PUE00180201109780 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 900000 | 900000
PUE17170401014299 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 631394.7 | 631394.7
PUE17170300935561 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 580592.6 | 580592.6
PUE17170300935555 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 764382.85 | 764382.85
PUE00180201109725 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1165500 | 1165500
PUE00170200880193 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 3600000 | 3600000
PUE17170401014289 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 992903.48 | 992903.48
PUE17170401014302 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1007364.88 | 1007364.88
PUE17170300935879 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 86902.98 | 86902.98
PUE17170300935571 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 378136.1 | 378136.1
PUE14150200515320 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2014 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 580151.53 | 580151.53
PUE00180201109724 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1000000 | 1000000
PUE17170300967397 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U022-Programas Regionales |  | 799200 | 699300
PUE00170401013111 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 623304.2 | 623304.2
PUE17170401014286 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1341767.24 | 1341767.24
PUE14150200530853 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2014 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U089-Implementación del Sistema de Justicia Penal |  | 570117.51 | 570117.51
PUE14150300574857 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2014 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U089-Implementación del Sistema de Justicia Penal |  | 40819057.65 | 40819057.65
PUE00170401048297 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I006-FAM Asistencia Social |  | 799200 | 799200
PUE14150200530701 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2014 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U089-Implementación del Sistema de Justicia Penal |  | 20556486.87 | 20556486.86
PUE17170401014308 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1033413.38 | 1033413.38
PUE17170200867481 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 732991.14 | 732991.14
PUE17170401052294 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 455991.5 | 455991.5
PUE14150200516687 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2014 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 20556486.86 | 20556486.86
PUE14150200517118 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2014 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 2831790.77 | 2831790.77
PUE17170401014291 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 633305.49 | 631415.72
PUE17170401014306 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 383557.55 | 383557.55
PUE17170401014301 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1031049.35 | 1031049.35
PUE17170200867649 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1103460.23 | 1103460.23
PUE18180201132192 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 8-Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación | S266-Programa de Apoyos a Pequeños Productores |  | 229349258 | 231045023.21
PUE17170401048436 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 235094.51 | 235094.51
PUE16160300744584 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U092-Fortalecimiento Financiero |  | 699300 | 699300
PUE17170300935560 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 829658.3 | 829658.3
PUE17170300967398 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U022-Programas Regionales |  | 799200 | 799200
PUE00170200880265 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 726018.05 | 726018.05
PUE17170401014295 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 540755.89 | 540755.89
PUE00170401048326 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I006-FAM Asistencia Social |  | 499500 | 499500
PUE16160300744582 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U092-Fortalecimiento Financiero |  | 599400 | 599400
PUE17170200867482 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1593595.52 | 1539595.52
PUE17170401014288 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 438579.91 | 438579.91
PUE00170401048378 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 780912 | 780912
PUE14150200530975 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2014 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U089-Implementación del Sistema de Justicia Penal |  | 580151.53 | 580151.53
PUE00170401048424 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 71064 | 71064
PUE17170401049055 | MUNICIPAL | 2017 |  |  | Programa Municipal | 5673.52 | 2128118.19
PUE17170401049055 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 2122444.67 | 2128118.19
PUE17170300936765 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 221591.65 | 221591.65
PUE17170300935558 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 549457.86 | 549457.86
PUE17170401014305 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 228406.2 | 228406.2
PUE17170300936481 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4411833.41 | 4408704.58
PUE17170401048430 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 1984571.79 | 1984571.79
PUE17170200867639 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1274840 | 1274840
PUE16160300744576 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U092-Fortalecimiento Financiero |  | 749250 | 749250
PUE00170200880237 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 3650000 | 3650000
PUE180301315597 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 322545.29 | 322545.29
PUE180301379845 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 8-Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación | S266-Programa de Apoyos a Pequeños Productores |  | 11411107.3 | 11411107.3
PUE180301400939 | FIDEICOMISOS | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | R141-Fideicomiso para la Infraestructura de los Estados |  | 79391411.91 | 79311974.81
PUE180301400939 | FIDEICOMISOS | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | R141-Fideicomiso para la Infraestructura de los Estados |  | 188373446.48 | 188184964.62
PUE190201567505 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 29718063.14 | 5642246
PUE190201567505 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 49500000 | 48551631.63
PUE190201563869 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 9900000 | 9900000
PUE200101701224 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1655174.24 | 1649698.73
PUE200101701235 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 688154.84 | 632964.81
PUE200101701215 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 9533703.89 | 9034496.8
PUE200101701217 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 5453481.04 | 5286092.1
PUE200101701228 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1684310.59 | 1554411.44
PUE200101701230 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1889859.33 | 1795115.44
PUE200101701232 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1760171.72 | 1641177
PUE200101701237 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1002473.18 | 938726.45
PUE200101701238 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1995927.98 | 1994905.01
PUE200101701240 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 5052665.66 | 4744582.94
PUE200201712841 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 12-Salud | S039-Programa de Atención a Personas con Discapacidad |  | 893236.18 | 577858.37
PUE200201711567 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 240000 | 195757.26
PUE200201709287 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 3093498.32 | 3073469.55
PUE200201709297 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 46976698.74 | 46879754.29
PUE200201712743 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U075-Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para las Personas con Discapacidad |  | 18038560.89 | 18079102.78
PUE200301720885 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 17711.88 | 17163.72
PUE200301720885 | MUNICIPAL | 2020 |  |  | MUNICIPAL | 17711.88 | 17163.72
PUE200301720885 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 318813.85 | 308946.86
PUE200301715033 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 7901776.14 | 7387845.95
PUE200301720790 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 85367.25 | 81870.76
PUE200301720790 | MUNICIPAL | 2020 |  |  | MUNICIPIO | 85367.26 | 81870.75
PUE200301720790 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 1536610.6 | 1473673.56
PUE200301720791 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 184093.31 | 174852.44
PUE200301720791 | MUNICIPAL | 2020 |  |  | MUNICIPIO | 184093.31 | 174852.44
PUE200301720791 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 3313679.62 | 3147344.03
PUE200301720798 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 107136.67 | 99860.69
PUE200301720798 | MUNICIPAL | 2020 |  |  | MUNICIPIO | 107136.67 | 99860.68
PUE200301720798 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 1928460.09 | 1797492.4
PUE200301720803 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 27319.7 | 25789.69
PUE200301720803 | MUNICIPAL | 2020 |  |  | MUNICIPIO | 27319.7 | 25789.69
PUE200301720803 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 491754.65 | 464214.34
PUE200301720804 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 55960.93 | 49744.68
PUE200301720804 | MUNICIPAL | 2020 |  |  | MUNICIPIO | 55960.94 | 49744.68
PUE200301720804 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 1007296.87 | 895404.14
PUE200301720813 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 23486.58 | 22722.31
PUE200301720813 | MUNICIPAL | 2020 |  |  | MUNICIPIO | 23486.58 | 22722.31
PUE200301720813 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 422758.46 | 409001.71
PUE200301720836 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 69478.85 | 68386.12
PUE200301720836 | MUNICIPAL | 2020 |  |  | MUNICIPIO | 69478.84 | 68386.13
PUE200301720836 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 1250619.06 | 1230950.31
PUE200301715139 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 4192317.28 | 4016936.14
PUE200301715160 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 105999985.34 | 95772088.54
PUE200301720879 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 114071.77 | 111916.41
PUE200301720879 | MUNICIPAL | 2020 |  |  | MUNICIPAL | 114071.78 | 111916.42
PUE200301720879 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 2053291.97 | 2014495.49
PUE200301720880 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 45860.11 | 42653.89
PUE200301720880 | MUNICIPAL | 2020 |  |  | MUNICIPIO | 45860.12 | 42653.89
PUE200301720880 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 825482.05 | 767770.03
PUE200301714903 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1614058.78 | 1494885.75
PUE200301721687 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 832000 | 815118.08
PUE200301714780 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 18000000 | 16506910.17
PUE200301714795 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 1436170 | 1394844.95
PUE200301714799 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 386571.84 | 349604.01
PUE200301721815 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 520000 | 509448.8
PUE200301720663 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 45458.69 | 43632.84
PUE200301720663 | MUNICIPAL | 2020 |  |  | MUNICIPIO | 45458.69 | 43632.84
PUE200301720663 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 818256.38 | 785391.19
PUE200301720671 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 73715.68 | 68913.89
PUE200301720671 | MUNICIPAL | 2020 |  |  | MUNICIPIO | 73715.69 | 68913.9
PUE200301720671 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 1326882.29 | 1240450.17
PUE200301714977 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 754929.16 | 704371.63
PUE200301714994 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1073449.48 | 1030433.38
PUE200301715012 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 7699083.5 | 7162241.48
PUE200301715165 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1152272.28 | 1150027.24
PUE200301794082 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 12-Salud | U281-Programa Nacional de Reconstrucción |  | 596750 | 583543.8
PUE200301794032 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 12-Salud | U281-Programa Nacional de Reconstrucción |  | 1215500 | 1143824.22
PUE200301794047 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 12-Salud | U281-Programa Nacional de Reconstrucción |  | 1215500 | 1132755.01
PUE200301794026 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 12-Salud | U281-Programa Nacional de Reconstrucción |  | 3060000 | 2887843.12
PUE200301794059 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 12-Salud | U281-Programa Nacional de Reconstrucción |  | 9099165 | 0
PUE200301794002 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 12-Salud | U281-Programa Nacional de Reconstrucción |  | 9692040 | 8945713.76
PUE200301794038 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 12-Salud | U281-Programa Nacional de Reconstrucción |  | 2269500 | 0
PUE200301790915 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 5252155.92 | 5910915.09
PUE200301787715 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 3565089.09 | 3456649.8
PUE200301787286 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 23668676.93 | 21756834.36
PUE200401804675 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1455980.36 | 1418107.83
PUE200401804678 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 3049906.38 | 2792554.11
PUE200401804680 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1278004.09 | 1251629.73
PUE200401803892 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 259632.58 | 248662.04
PUE200401804695 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 2532723.84 | 2329737.73
PUE200401804696 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 3000000 | 2941318.54
PUE200401804699 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 990030.01 | 979598.9
PUE200401804705 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1848655.89 | 1708231.46
PUE200401804710 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 469363.72 | 464097.86
PUE200401804493 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1041820.38 | 980681.46
PUE200401804718 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 753593.69 | 741906.36
PUE200401804751 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 320608.07 | 317100.77
PUE200401803976 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1415668.44 | 769916.64
PUE200401803982 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 380218.92 | 350931.88
PUE200401804757 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1765494.39 | 1658506.34
PUE200401804758 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1707239.78 | 1612445.88
PUE200401804762 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1897934.9 | 1846812.54
PUE200401804763 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1599428.8 | 1582949.22
PUE200401804765 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 2441287.91 | 2384994.13
PUE200401804768 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 183781.5 | 181511.13
PUE200401804769 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 2268890.09 | 2101022.6
PUE200401804775 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 271770.5 | 268313.72
PUE200401804777 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 579835.07 | 573309.07
PUE200401804778 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1427151.99 | 1411805.71
PUE200401804779 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1330039.06 | 1270639.18
PUE200401804010 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 153502.73 | 137463.34
PUE200401804026 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 2185299.78 | 2029160.01
PUE200401803674 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 3677934.04 | 3476399.88
PUE210101886107 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 1625420.18 | 1625420.18
PUE210101888908 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 869873.19 | 869873.19
PUE200401804056 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 934437.47 | 812693.33
PUE210101888945 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 2526144.22 | 2526144.22
PUE200401803716 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 2183207.58 | 1853366.03
PUE210101888523 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 710000 | 700047.33
PUE200401803806 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1097668.97 | 947106.6
PUE200401804608 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 2460887.6 | 2248282.05
PUE200401804623 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 3266483.02 | 3024525.72
PUE200401804642 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 2869727.83 | 2669934.85
PUE200401804644 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 2211624.24 | 2166712.1
PUE200401804654 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 2975999.4 | 2842075.68
PUE200401804668 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 2811456.26 | 2782867.41
PUE200401804254 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1600421.17 | 1429609.61
PUE200401804259 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1615313.72 | 1498656.97
PUE200401804269 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 2826086.17 | 2457269.92
PUE210101886483 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 474184.89 | 474184.89
PUE210101886485 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 2220875.5 | 2220875.5
PUE210101886225 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 1427754.62 | 1427754.62
PUE210101888030 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 16168151.94 | 16168151.94
PUE210101888336 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 423189.12 | 423189.12
PUE210101887350 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1684326.92 | 1684326.92
PUE200401804566 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1424478.63 | 1317808.26
PUE200401804568 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1387987.95 | 727375.71
PUE210101887413 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1875000 | 1875000
PUE210101887416 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 573557.69 | 573557.69
PUE210101887424 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1923076.92 | 1923076.92
PUE210101887426 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2115384.62 | 2115384.62
PUE210101887190 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 477711.07 | 477711.07
PUE210101887214 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 288461.54 | 288461.54
PUE210101887217 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 2316818.92 | 2316818.92
PUE210101887218 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1250000 | 1250000
PUE210101886748 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 2871997.99 | 3113104.86
PUE200401824128 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3374914.61 | 3575411.21
PUE210101887333 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 3219615.38 | 3219615.38
PUE210101887336 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 9615384.62 | 9615384.62
PUE210101887340 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1923076.92 | 1923076.92
PUE210101887346 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1923076.92 | 1923076.92
PUE210101887354 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 336057.69 | 336057.69
PUE210101887206 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 576923.08 | 576923.08
PUE210101887408 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1730769.23 | 1730769.23
PUE210101887429 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 2684711.54 | 2684711.54
PUE210101887430 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2302019.23 | 2302019.23
PUE210101887671 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 2104937.36 | 2104937.36
PUE210101888318 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 1980722.97 | 1980722.97
PUE210101886479 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 1196563.85 | 1196563.85
PUE210101886484 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 2415572.11 | 2415572.11
PUE210101883872 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2000000 | 2570826
PUE210101883912 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1200000 | 1457644.12
PUE210101887530 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 13936974 | 13936974
PUE210101887535 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 590000 | 590000
PUE210101887536 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 485200 | 485200
PUE210101887537 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 8850000 | 8850000
PUE210101887539 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 5950000 | 5950000
PUE210101883919 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1303423.14 | 1303423.14
PUE210101886903 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 699248 | 699248
PUE210101887212 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 706730.77 | 706730.77
PUE210101887410 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 288461.54 | 288461.54
PUE210101887428 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1817307.69 | 1817307.69
PUE210101887519 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 90000 | 90000
PUE210101887522 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 44337440.82 | 44337440.82
PUE210101887524 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 1070000 | 1070000
PUE210101887527 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 90000 | 90000
PUE210101887528 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 3767434 | 3767434
PUE210101887534 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 1000000 | 1000000
PUE210101887538 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 12302500 | 12302500
PUE210101886549 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 1734164.03 | 1729683.78
PUE210101884307 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 1156214.87 | 1156214.87
PUE210101883654 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1622961.48 | 1622961.48
PUE210101883682 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1267342.51 | 1267342.51
PUE210101884990 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 848545.58 | 848545.58
PUE210101883700 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1772215.29 | 1772215.29
PUE210101883749 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2009799.78 | 2009799.78
PUE210101885033 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 1748168.94 | 1748168.94
PUE210101885060 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 4438450.68 | 4438450.68
PUE210101883243 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2363762.62 | 2363762.62
PUE210101883756 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2380691.1 | 2380691.1
PUE210101884024 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2455188.36 | 2455188.36
PUE210101885546 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 6925667.77 | 6925667.77
PUE210101883455 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 6061708.28 | 6057789.99
PUE210101884028 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3059775.01 | 3059775.01
PUE210101885565 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 19276723.32 | 19276723.32
PUE210101883517 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2998386.08 | 2998386.08
PUE200401879085 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1713241.27 | 1593283.84
PUE200401879086 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 3361649.85 | 3126333.76
PUE210101887335 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 946923.08 | 946923.08
PUE210101883530 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2141075.51 | 2141075.51
PUE200401873551 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 767884.62 | 717387.77
PUE200401873552 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1688653.85 | 1578035.08
PUE200401873553 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 837115.38 | 777813.08
PUE200401873554 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1767019.23 | 1676018.32
PUE210101883728 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2458554.36 | 2458554.36
PUE210101883737 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2040592.34 | 2009799.78
PUE200401875928 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 576923.08 | 561268.33
PUE210101885069 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 720525.17 | 720525.17
PUE210101887926 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 530000 | 530000
PUE200401877857 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 720250.55 | 720250.55
PUE210101885334 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 123501472.76 | 123501472.76
PUE200401882747 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 3856674.98 | 3586146.22
PUE210101884218 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 934200.23 | 934200.23
PUE200401878312 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 379933.79 | 379933.79
PUE210101885555 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 3274104.77 | 3154776.65
PUE210101885569 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 25506306.75 | 25506306.75
PUE210101885574 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 4534572.5 | 4307980.86
PUE200401873555 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1260384.62 | 1184992.77
PUE200401873556 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 774615.38 | 737290.83
PUE200401873557 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 993653.85 | 937034.24
PUE200401873558 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1793750 | 1729112.72
PUE200401873559 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 288461.54 | 270054.83
PUE200401873560 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 890192.31 | 865556.5
PUE200401873561 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 496923.08 | 471921.67
PUE200401873562 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 1801442.31 | 1721080.85
PUE200401873563 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1923076.92 | 1833674.23
PUE200401873564 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 480769.23 | 449605.75
PUE200401873565 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 769230.77 | 769230.77
PUE200401873566 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1923076.92 | 1923076.92
PUE200401873567 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2500000 | 2500000
PUE200401873568 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 670192.31 | 670192.31
PUE200401873569 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 288461.54 | 272731.28
PUE200401873570 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1923076.92 | 1806755.18
PUE200401873571 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 961538.46 | 851272.88
PUE200401873572 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 384615.38 | 384615.38
PUE210101883353 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2467988.72 | 2467988.72
PUE200401873573 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1923076.92 | 1804184.96
PUE200401873574 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 598461.54 | 556326.23
PUE200401873575 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 3070288.46 | 2948522.64
PUE200401873576 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 288461.54 | 274243.21
PUE200401873609 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 4734807.69 | 4392883.59
PUE200401873671 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2692307.69 | 2692307.69
PUE200401873672 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 7416057.69 | 7416057.69
PUE200401879040 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2118998.91 | 1961945.77
PUE200401881221 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 7000000 | 6969957.09
PUE200401876229 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 7474710.92 | 6947846.37
PUE210101885582 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 15437152.97 | 15437152.97
PUE210101888508 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 379700.71 | 379700.71
PUE200401878193 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 8154102.03 | 7909475.96
PUE210101887208 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 4038461.54 | 4038461.54
PUE200401878235 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 5780022.45 | 5635513.65
PUE200401875688 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 48-Cultura | U281-Programa Nacional de Reconstrucción |  | 1619000 | 1599307.09
PUE200401879035 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2236848.39 | 2073512.84
PUE200401879036 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2013723.7 | 1915090.11
PUE200401879050 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 2135129.45 | 1984488.72
PUE200401879057 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 2120039.33 | 1968240.93
PUE200401879063 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 4561182.03 | 4236181.14
PUE200401879078 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 17001017 | 16937356.06
PUE200401879081 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 540403.85 | 519036.75
PUE200401879091 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1042080.86 | 969134.5
PUE200401879962 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 847367.37 | 834386.69
PUE200401876718 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1624763.66 | 1511072.92
PUE200401873446 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1730769.23 | 1631601.64
PUE200401873447 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 961538.46 | 904777.91
PUE200401873448 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 582692.31 | 545581.37
PUE200401873449 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 543269.23 | 504744.56
PUE200401873450 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 786538.46 | 754113.04
PUE200401873451 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2980769.23 | 2780369.64
PUE200401873452 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 6057692.31 | 5718634.5
PUE200401873453 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 477711.07 | 438541.5
PUE200401873456 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 961538.46 | 900735.43
PUE200401873457 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2884615.38 | 2721189.33
PUE200401873468 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2019230.77 | 1939139.02
PUE200401873469 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 1257081 | 1168693.07
PUE200401873470 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 961538.46 | 893977.19
PUE200401873471 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1730769.23 | 1621451.92
PUE200401877583 | MUNICIPAL | 2020 |  |  | MUNICIPAL 2020 (FISIMDF) | 287787.66 | 259195.74
PUE200401877583 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 1343009.06 | 1209580.13
PUE200401873472 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 730769.23 | 690477.87
PUE200401873473 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1153846.15 | 1084305.27
PUE200401873474 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1923076.92 | 1794929.74
PUE200401873475 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 3173076.92 | 2954815.93
PUE200401873476 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1154455.6 | 1101944.42
PUE200401873477 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1923076.92 | 1823646
PUE200401873495 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 3370673.08 | 3101648.81
PUE200401873496 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1615480.77 | 1518445.52
PUE200401873497 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 761346.15 | 712358.17
PUE200401873498 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 3545288.46 | 3312650.33
PUE200401873500 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 922500 | 882739.29
PUE200401873501 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 5603846.15 | 5319530.76
PUE200401873502 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1108942.31 | 1066716.76
PUE200401873503 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 840384.62 | 804313.57
PUE200401873504 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 516044.78 | 494243.66
PUE200401873505 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1863557.69 | 1791746.21
PUE200401873506 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 812019.23 | 782807.47
PUE200401873507 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1547788.46 | 1477251.96
PUE200401873508 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 999230.77 | 938086.17
PUE210101885836 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 14164263.02 | 14164263.02
PUE210101885852 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 6000000 | 6000000
PUE210101885854 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 1263092.34 | 1263092.34
PUE200401873509 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 672211.54 | 619617.45
PUE200401873510 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 919519.23 | 894103.16
PUE200401873511 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 478173.08 | 441873.01
PUE200401873512 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 830865.38 | 776724.13
PUE200401873513 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 676826.92 | 637950.58
PUE200401873514 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 823269.23 | 784500.82
PUE200401873515 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 764903.85 | 716096.06
PUE200401873516 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 899711.54 | 850501.37
PUE200401873517 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2005288.46 | 1878391.55
PUE200401873518 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 490961.54 | 458346.32
PUE200401873519 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 634807.69 | 596775.78
PUE200401873520 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1690000 | 1581937.88
PUE200401873521 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 636442.31 | 594601.38
PUE200401873522 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 1525347.25 | 1525347.25
PUE200401873523 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 815288.46 | 761057.1
PUE200401873524 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 863942.31 | 863942.31
PUE200401873525 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 1433461.54 | 1363160.03
PUE200401873526 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 673076.92 | 628865.82
PUE200401873527 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 875673.08 | 826211.97
PUE200401875084 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 11999999.92 | 11160351.19
PUE200401876034 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 865384.62 | 502841.21
PUE200401876035 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 865384.62 | 654313.97
PUE200401876036 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1153846.15 | 1109043.6
PUE200401876037 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 961538.46 | 931349.15
PUE200401876038 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 865384.62 | 822634.29
PUE200401876039 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 673076.92 | 631241.52
PUE200401876040 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 1923076.92 | 1749803.09
PUE200401876041 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 1923076.92 | 1834182.62
PUE200401876042 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 961538.46 | 931613.79
PUE200401876043 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 477711.07 | 438748.89
PUE200401876044 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 477711.07 | 461036.1
PUE200401876907 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 5675406.83 | 5274970.35
PUE200401880212 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 48-Cultura | U281-Programa Nacional de Reconstrucción |  | 1714500 | 1459337.53
PUE200401880217 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 6098633.75 | 6037699.17
PUE200401880220 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 48-Cultura | U281-Programa Nacional de Reconstrucción |  | 4762000 | 4757274.08
PUE200401880223 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 8696889.69 | 7891814.63
PUE200401873528 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 823609.63 | 769711.46
PUE200401873532 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1538461.54 | 1462976.55
PUE200401873533 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1057692.31 | 983113.43
PUE200401873534 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1923076.92 | 1810730.74
PUE200401873535 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 769230.77 | 746224.26
PUE200401873536 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 721153.85 | 676182.92
PUE200401873537 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 4019807.69 | 3872185.83
PUE200401873538 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 5769230.77 | 5503493.48
PUE200401873539 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 4903846.15 | 4903846.15
PUE200401873540 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2692307.69 | 2568326.51
PUE200401873541 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 769230.77 | 733295.86
PUE200401873542 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 8173076.92 | 4217841.76
PUE200401873543 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 769230.77 | 731509.91
PUE200401873544 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1442307.69 | 1341470.05
PUE200401873550 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2692307.69 | 2515387.18
PUE200401873594 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 576923.08 | 549934.59
PUE200401873610 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 1626634.62 | 1626634.62
PUE200401873611 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 1947019.23 | 1947019.23
PUE200401873612 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2500000 | 2500000
PUE200401876045 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 721153.85 | 663153.49
PUE200401876046 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 7277211.54 | 6840115.5
PUE200401873613 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1923076.92 | 1923076.92
PUE200401873614 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 3509615.38 | 3509615.38
PUE200401873615 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2403846.15 | 2403846.15
PUE200401873616 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1201923.08 | 1201923.08
PUE200401873617 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 6730769.23 | 6420933.33
PUE200401873618 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 4230769.23 | 4230769.23
PUE200401873619 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1442307.69 | 1442307.69
PUE200401873620 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 865384.62 | 865384.62
PUE200401873621 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 3846153.85 | 3846153.85
PUE200401873622 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1538461.54 | 1538461.54
PUE200401873623 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 4903846.15 | 4903846.15
PUE200401873624 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 3870000 | 3870000
PUE200401873625 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 1635096.15 | 1635096.15
PUE200401873626 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1442307.69 | 1360324.27
PUE200401873627 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1730769.23 | 1615827.96
PUE200401873628 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1730769.23 | 1624217.95
PUE200401873629 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1346153.85 | 1256597.55
PUE200401873630 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 350000 | 337397.22
PUE200401873631 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 769230.77 | 754859.37
PUE200401880324 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 1268563.82 | 1263422.89
PUE200401873632 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 961538.46 | 931638.83
PUE200401873633 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 336538.46 | 329272.03
PUE200401873634 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 576923.08 | 561967.6
PUE200401873635 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1538461.54 | 1489697.24
PUE200401873636 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 384615.38 | 378518.25
PUE200401873637 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 288461.54 | 280064.74
PUE200401873657 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 815384.62 | 815384.62
PUE200401873658 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 3036634.62 | 3036634.62
PUE200401873659 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 480769.23 | 480769.23
PUE200401873660 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1153846.15 | 1153846.15
PUE200401873662 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 4615384.62 | 4615384.62
PUE200401873667 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 1153846.15 | 1097272.97
PUE200401873668 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2801304.81 | 2801304.81
PUE200401873669 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1682692.31 | 1682692.31
PUE200401873670 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 3929230.77 | 3929230.77
PUE200401873673 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1826923.08 | 1826923.08
PUE200401873674 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2115384.62 | 2115384.62
PUE200401880374 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 48-Cultura | U281-Programa Nacional de Reconstrucción |  | 2095500 | 2018174.06
PUE200401873779 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 961538.46 | 922780.35
PUE200401878260 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 3147105.52 | 3084135.44
PUE210101886115 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 1229332.84 | 1229332.84
PUE200401875661 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 48-Cultura | U281-Programa Nacional de Reconstrucción |  | 1714500 | 1678400.88
PUE200401875724 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 48-Cultura | U281-Programa Nacional de Reconstrucción |  | 1905000 | 1888424.57
PUE200401873454 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1369276.5 | 1257541.42
PUE200401873455 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 477711.07 | 451419.06
PUE200401873458 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 673076.92 | 624769.53
PUE200401873459 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 721153.85 | 721153.85
PUE200401873460 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1224326.92 | 1138172.19
PUE200401873461 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 5384615.38 | 5135083.84
PUE200401873462 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 961538.46 | 914634.11
PUE210101886031 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 1476173.1 | 1476173.1
PUE200401873463 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 961538.46 | 910184.34
PUE200401873464 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 769230.77 | 739384.05
PUE200401873465 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1923076.92 | 1882659.38
PUE200401873466 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 576923.08 | 544085.04
PUE200401873467 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 477711.07 | 452693.11
PUE200401873478 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 3076923.08 | 2999516.92
PUE200401873479 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 3076923.08 | 3001502.67
PUE200401873480 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 3076923.08 | 2996596.9
PUE200401873481 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2019230.77 | 1907508.94
PUE200401873482 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1525347.25 | 1452543.46
PUE200401873483 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1153846.15 | 1118654.36
PUE200401873484 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 3076923.08 | 2917679.75
PUE200401873485 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1525347.25 | 1525347.25
PUE200401873486 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1730769.23 | 1617360.09
PUE200401873487 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2884615.38 | 2696032.42
PUE200401873488 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 288461.54 | 268153.43
PUE200401873489 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 480769.23 | 462177.29
PUE200401873490 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2740384.62 | 2667844.95
PUE200401873491 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 625000 | 608242.38
PUE200401875856 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 4822538.71 | 4811225.45
PUE200401879034 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 1432049.24 | 1410218.01
PUE200401879044 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2111940.14 | 1956185.22
PUE200401879047 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 2015478.48 | 1894522.89
PUE200401873492 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 817307.69 | 793357.01
PUE200401873493 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1778846.15 | 1670771.14
PUE200401873494 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 3846153.85 | 3576914.51
PUE200401873499 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 795480.77 | 730199.43
PUE200401873529 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1923076.92 | 1797214.19
PUE200401873530 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1250000 | 1168150.4
PUE200401873531 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1634615.38 | 1519955.06
PUE200401873545 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1923076.92 | 1786026.19
PUE200401873546 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2115384.62 | 1966729.9
PUE200401873547 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 780865.38 | 780865.38
PUE200401873548 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1525347.25 | 1466253.25
PUE200401873549 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 721153.85 | 679239.65
PUE200401873577 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 3324711.54 | 3159562.82
PUE200401873578 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 3215769.23 | 2933892.69
PUE200401873579 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 3680961.54 | 3680961.54
PUE200401873580 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 576923.08 | 540411.58
PUE200401873581 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2884615.38 | 2884615.38
PUE200401873582 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 6479903.85 | 6479903.85
PUE200401873583 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1442307.69 | 1396658.3
PUE200401879060 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 3851939.41 | 3566431.6
PUE200401879073 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1408572.79 | 1304809.4
PUE200401879074 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 47508.15 | 46218.6
PUE200401879075 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 2052480.5 | 1996768.54
PUE210101886177 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 241379.38 | 241379.38
PUE200401873584 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 817307.69 | 763538.25
PUE200401873585 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 576923.08 | 562336.61
PUE200401873586 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 961538.46 | 901671.05
PUE200401873587 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1923076.92 | 1863431.56
PUE200401873588 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 961538.46 | 896697.27
PUE200401873589 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 4567307.69 | 4232166.61
PUE200401873590 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 961538.46 | 893491.77
PUE200401873591 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1201923.08 | 1123508.81
PUE200401873592 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2403846.15 | 1183839.62
PUE200401873593 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 288461.54 | 269462.75
PUE200401873595 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1846346.15 | 1723595.55
PUE200401873596 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1521346.15 | 1421763.31
PUE200401873597 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1957307.69 | 1820040.71
PUE200401873598 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1161057.69 | 1103767.06
PUE200401873599 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 656250 | 623548.16
PUE200401873600 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 846057.69 | 796578.91
PUE200401873601 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 920961.54 | 857128.43
PUE200401873602 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 4779230.77 | 4443354.1
PUE200401873603 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2292403.85 | 2129679.64
PUE200401875940 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 961538.46 | 635261.22
PUE200401879088 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1955651.96 | 1818736.09
PUE200401879090 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 506166.28 | 470722.7
PUE200401873604 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 3957788.46 | 3624459.47
PUE200401873605 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 432692.31 | 401939.15
PUE200401873606 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1720673.08 | 1720673.08
PUE200401873607 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 1161057.69 | 1161057.69
PUE200401873608 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 9854435.98 | 9854435.98
PUE200401873638 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 721153.85 | 679865.47
PUE200401873639 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 2115384.62 | 2064326.19
PUE200401873640 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1657403.85 | 1576006.11
PUE200401873641 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 3380576.92 | 3214882.97
PUE200401873642 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1923076.92 | 1923076.92
PUE200401873643 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1923076.92 | 1923076.92
PUE200401873644 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 865384.62 | 865384.62
PUE200401873645 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2115384.62 | 2115384.62
PUE200401873646 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 480769.23 | 480769.23
PUE200401873647 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1875000 | 1875000
PUE200401873648 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 3461538.46 | 3461538.46
PUE200401873649 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 288461.54 | 288461.54
PUE200401873650 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1611346.15 | 1611346.15
PUE200401873651 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 4553653.85 | 4553653.85
PUE200401875989 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 48-Cultura | U281-Programa Nacional de Reconstrucción |  | 1905000 | 1761406.29
PUE200401873652 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1863269.23 | 1863269.23
PUE200401873653 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1093269.23 | 1093269.23
PUE200401873654 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1161057.69 | 1161057.69
PUE200401873655 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 6081730.77 | 6081730.77
PUE200401873656 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 573557.69 | 573557.69
PUE200401873661 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2019230.77 | 2019230.77
PUE200401873663 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 2983557.69 | 2983557.69
PUE200401873664 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 893750 | 893750
PUE200401873665 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 3254326.92 | 3254326.92
PUE200401873666 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2692307.69 | 2692307.69
PUE200401876007 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 48-Cultura | U281-Programa Nacional de Reconstrucción |  | 1200000 | 1150132.93
PUE200401878063 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 198378.13 | 198378.13
PUE200401876305 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 48-Cultura | U281-Programa Nacional de Reconstrucción |  | 1905000 | 1863055.32
PUE200401880325 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 48-Cultura | U281-Programa Nacional de Reconstrucción |  | 1047750 | 1020684.36
PUE200401880377 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 48-Cultura | U281-Programa Nacional de Reconstrucción |  | 400000 | 355784.65
PUE210201907061 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2530673.04 | 2530673.04
PUE210201942531 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 1240735.39 | 1237252.06
PUE210201942705 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 1428931.05 | 1426931.05
PUE210201942730 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 3283516.56 | 3280432.07
PUE210201942874 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 1187352.89 | 1187352.89
PUE210201907165 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2488278.3 | 2488278.3
PUE210201940256 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 724991.89 | 724991.89
PUE210201943616 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 1501961.2 | 1501961.2
PUE210201940667 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 4570564.22 | 4570564.22
PUE210201940669 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 5464036.74 | 5464036.74
PUE210201940781 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 49999099.59 | 49999099.59
PUE210201940834 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 1169705.05 | 1169705.05
PUE210201907262 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 267693.48 | 267693.48
PUE210201941925 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1619997.78 | 1619997.78
PUE210201944693 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 3298623.29 | 3298623.29
PUE210201911069 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1199798.2 | 1448601.99
PUE210201940913 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 5497774.97 | 5497774.97
PUE210201911117 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1086853.62 | 1139633.64
PUE210201908521 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2243916.95 | 2243916.95
PUE210201942832 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 5526530.51 | 5507716.37
PUE210201943084 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 288048.43 | 288048.43
PUE210201908600 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4772318.22 | 4772318.22
PUE210201910877 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2595637.38 | 2595637.38
PUE210201911216 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2332808.41 | 2332808.41
PUE210201910153 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 888257.72 | 888257.72
PUE210201910531 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2040592.34 | 2040592.34
PUE210201910268 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2525001.82 | 2525001.82
PUE210201908398 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 8393995.64 | 8393995.64
PUE210201933655 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1420975.52 | 1420975.52
PUE210201933658 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 866080.99 | 866080.99
PUE210201933669 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1892714.08 | 1892714.08
PUE210201931323 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 880096.28 | 880096.28
PUE210201932726 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2507446.2 | 2507446.2
PUE210201932758 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1481311.1 | 1481311.1
PUE210201933683 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 372189.07 | 370614.48
PUE210201926710 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1285251.96 | 1282903.58
PUE210201930430 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1368104.43 | 1368104.43
PUE210201931396 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2367910.46 | 2367910.46
PUE210201932771 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1434354.64 | 1434354.64
PUE210201932785 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2525916.25 | 2525916.25
PUE210201933734 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 720519.77 | 720519.77
PUE210201916619 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3443478.26 | 3443478.26
PUE210201929788 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1031510.63 | 1031510.63
PUE210201932824 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 894059.18 | 894059.18
PUE210201930535 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 793770.22 | 793770.22
PUE210201932834 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3594208.7 | 3594208.7
PUE210201933805 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 151857.92 | 151857.92
PUE210201912375 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1822529.7 | 1814807.41
PUE210201918520 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2977809.71 | 2964504.38
PUE210201919510 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 349332.06 | 1164440.21
PUE210201932263 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 233308.57 | 233308.57
PUE210201926831 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1625284.2 | 1625284.2
PUE210201929266 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 709994.76 | 709994.76
PUE210201929947 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 8292791.63 | 8292791.63
PUE210201930726 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1076167.47 | 1076167.47
PUE210201932358 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 383760.76 | 383760.76
PUE210201932360 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 351171.88 | 351171.88
PUE210201933881 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 18247340.38 | 18247340.38
PUE210201930787 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1734010.56 | 1729537.26
PUE210201932364 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1389856.44 | 1389856.44
PUE210201932378 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 556484.13 | 556484.13
PUE210201932379 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1780349.8 | 1780349.8
PUE210201926883 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 446860.25 | 446860.25
PUE210201930016 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1586637.85 | 1586637.85
PUE210201932394 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2235693.04 | 2235693.04
PUE210201932399 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 22264.92 | 22264.92
PUE210201932406 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2312454.59 | 2312454.59
PUE210201933155 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 7153685.44 | 7153685.44
PUE210201912709 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1268319.74 | 1266812.25
PUE210201930175 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 619952.74 | 619952.74
PUE210201929479 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4444654.93 | 4444654.93
PUE210201934192 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1449525.18 | 1449525.18
PUE210201934196 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1911865.95 | 1911865.95
PUE210201934212 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1020000 | 1056040.28
PUE210201934213 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 615000 | 654562.46
PUE210201932631 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 388736.5 | 388736.5
PUE210201934244 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2131068.8 | 2131068.8
PUE210201912115 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2526687.65 | 2524446.95
PUE210201932032 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 778320.27 | 778320.27
PUE210201934284 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 836980.71 | 836980.71
PUE210201934301 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 827750.98 | 827750.98
PUE210201931367 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 9961950.44 | 9961950.44
PUE210201933021 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 902915.88 | 902915.88
PUE210201934216 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 616190.8 | 616190.8
PUE210201934221 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 311319.15 | 311319.15
PUE210201934222 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1398685.49 | 1398685.49
PUE210201928494 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1845012.92 | 1845012.92
PUE210201930124 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2579380.26 | 2579380.26
PUE210201930957 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 65000 | 65000
PUE210201933025 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2585000 | 2585000
PUE210201933527 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1226662.21 | 1226662.21
PUE210201933536 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1905675.41 | 1905675.41
PUE210201934267 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3245938.44 | 3245938.44
PUE210201940760 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 2398598.56 | 2398598.56
PUE210201941662 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 48-Cultura | U281-Programa Nacional de Reconstrucción |  | 1700000 | 1700000
PUE210201943804 | MUNICIPAL | 2021 |  |  | RECURSO MUNICIPAL (FISM 2021) | 11792.22 | 11792.22
PUE210201943804 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 212259.97 | 212259.97
PUE210201929305 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2363357.93 | 2363357.93
PUE210201930128 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 646558.39 | 646558.39
PUE210201930994 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 5154157.03 | 5154157.03
PUE210201933078 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 771824.2 | 771824.2
PUE210201933093 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 817306.45 | 817306.45
PUE210201933099 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1032989.66 | 1032989.66
PUE210201933595 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 939404.95 | 939404.95
PUE210201934337 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 268298.7 | 268298.7
PUE210201923817 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2000717.57 | 2000717.57
PUE210201925666 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 5526530.51 | 5526530.51
PUE210201929379 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1675136.15 | 1675136.15
PUE210201931004 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 722115.9 | 719254.66
PUE210201932280 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3786761.8 | 3786761.8
PUE210201932288 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 785411.05 | 785411.05
PUE210201932291 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2583872.31 | 2583872.31
PUE210201933601 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 481435.67 | 480016.7
PUE210201933609 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1948613.83 | 1948613.83
PUE210201934357 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1333675.04 | 1333675.04
PUE210201934377 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1170884.52 | 1170884.52
PUE210201934729 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 43258.64 | 43258.64
PUE210201925709 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3002169.39 | 2990611.85
PUE210201925728 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 398486.18 | 398486.18
PUE210201929444 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 669836.59 | 669779.42
PUE210201933691 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 422681.48 | 421140.42
PUE210201925777 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 441904.53 | 441904.53
PUE210201929493 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 756192.9 | 756145.88
PUE210201931614 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 762747.01 | 762747.01
PUE210201932446 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 920600.21 | 920600.21
PUE210201933706 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2155764.61 | 2155764.61
PUE210201932470 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 842195.5 | 842195.5
PUE210201932471 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2498018.19 | 2498018.19
PUE210201933773 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 201568.07 | 201289.65
PUE210201926500 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1852057.58 | 1852057.58
PUE210201929629 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2199093.43 | 2199093.43
PUE210201930377 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2444306.9 | 2444306.9
PUE210201931657 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 957435.61 | 957435.61
PUE210201934456 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3356474.16 | 3356474.16
PUE210201934472 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33385.97 | 33385.97
PUE210201931060 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 6619521.95 | 6619521.95
PUE210201931083 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3673168.28 | 3673168.28
PUE210201931740 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 612354.21 | 612354.21
PUE210201934479 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2167952.59 | 2167952.59
PUE210201934497 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 263597.59 | 263597.59
PUE210201930456 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1706680.68 | 1700941
PUE210201930473 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 264868.36 | 264868.36
PUE210201934884 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 63009.71 | 63009.71
PUE210201930486 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 281904.27 | 280399.45
PUE210201931827 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 590941.17 | 590941.17
PUE210201931837 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1214233.16 | 1211845.81
PUE210201933984 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1367529.7 | 1367529.7
PUE210201934531 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 7509234.26 | 7509234.26
PUE210201934532 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1643106.02 | 1643106.02
PUE210201934895 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 66300.54 | 66300.54
PUE210201934907 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2392704.98 | 2392704.98
PUE210201928975 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 363502.85 | 351753.71
PUE210201931133 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 472685.94 | 470342.4
PUE210201931848 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2560895.44 | 2559288.08
PUE210201931852 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1942863.79 | 1938495
PUE210201934547 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 63009.71 | 63009.71
PUE210201934561 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2447776.16 | 2447776.16
PUE210201929880 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2228635.86 | 2228635.86
PUE210201931176 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2554065.15 | 2554065.15
PUE210201931882 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 996204.45 | 996204.45
PUE210201933417 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 12877793.07 | 12877793.07
PUE210201934572 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1715157.58 | 1715157.58
PUE210201934583 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1439945.7 | 1439945.7
PUE210201934941 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1305053.86 | 1305053.86
PUE210201931190 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 727934.67 | 727934.67
PUE210201932863 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 7326566.57 | 7326566.57
PUE210201933431 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1007435.28 | 1007435.28
PUE210201934975 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 82756.99 | 82756.99
PUE210201934979 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 63009.71 | 63009.71
PUE210201934980 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 13638.88 | 13638.88
PUE210201926929 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2584412.19 | 2584412.19
PUE210201930797 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1208443.95 | 1208443.95
PUE210201933454 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1198360.53 | 1198360.53
PUE210201934142 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2668090.14 | 2668090.14
PUE210201934999 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 16927.84 | 16927.84
PUE210201929990 | MUNICIPAL | 2021 |  |  | RENDIMIENTOS FISM | 37681.77 | 37681.77
PUE210201929990 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 402384.77 | 402384.77
PUE210201931299 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1863242.69 | 1863242.69
PUE210201931307 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3622369.92 | 3622369.92
PUE210201932952 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1261940.01 | 1261940.01
PUE210201934203 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 757811 | 757811
PUE210201934210 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1476337.42 | 1199905.34
PUE210201935012 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2573266.86 | 2573266.86
PUE210201925512 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1794206.88 | 1794206.88
PUE210201930904 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 462259.57 | 462259.57
PUE210201921434 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2507959.16 | 2506147.96
PUE210201916856 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 433274 | 433274
PUE210201922253 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1816996.39 | 1816996.39
PUE210201918494 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 559896.31 | 559896.31
PUE210201923119 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 856756.12 | 856756.12
PUE210201917742 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 9431627.21 | 9423474.04
PUE210201943794 | MUNICIPAL | 2021 |  |  | RECURSO MUNICIPAL (FISM 2021) | 69514.85 | 69514.85
PUE210201943794 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 324402.64 | 324402.64
PUE210201921718 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2287809.55 | 2286989
PUE210201912424 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1536846.1 | 1530780.47
PUE210201912830 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1519100.48 | 1516949.9
PUE210201912089 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2523743.71 | 2521739.18
PUE210201912145 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 967568.97 | 1144860.07
PUE210201919063 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 317780.13 | 317780.13
PUE210201922061 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1859870.1 | 1859870.1
PUE210201925124 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1719358.44 | 1719358.44
PUE210201912958 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1091143.27 | 1088839.7
PUE210201924466 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 593814.86 | 593814.86
PUE210201942003 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 1188826.13 | 1188826.13
PUE210201925317 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1068360.78 | 1066508.08
PUE210201925356 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2478051.74 | 2478051.74
PUE210201923843 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1353179.12 | 1353179.12
PUE210201926094 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 529979.2 | 529979.2
PUE210201926138 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 271170.27 | 269809.34
PUE210201926150 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1521702.11 | 1517799.96
PUE210201913190 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2466094.89 | 2466094.89
PUE210201914728 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 16630707.16 | 16630707.16
PUE210201921597 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1493319.48 | 1493319.48
PUE210201925466 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1446811.77 | 1446811.77
PUE210201916241 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3227124.91 | 3227124.91
PUE210201918395 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 19064252.19 | 18760538.87
PUE210201921676 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3167613.9 | 3167613.9
PUE210201925516 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 953018.16 | 946693.56
PUE210201925529 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 802473.95 | 800911.8
PUE210201917044 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 811455.1 | 811455.1
PUE210201924792 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1790784.6 | 1790784.6
PUE210201925597 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 390990.44 | 389483.83
PUE210201918566 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 11242207.99 | 11216646.51
PUE210201921842 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1022582.22 | 1021263.76
PUE210201923393 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2139884.46 | 2139884.46
PUE210201923397 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1663721.22 | 1663721.22
PUE210201924868 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1021162.12 | 1021162.12
PUE210201922719 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 333497 | 333497
PUE210201925757 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 254352.52 | 253583.15
PUE210201916545 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 603900.54 | 603900.54
PUE210201924243 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1800539.61 | 1800539.61
PUE210201925827 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1286781.74 | 1285000.16
PUE210201936477 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2313150.4 | 2313150.4
PUE210201936485 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1980467.01 | 1980467.01
PUE210201941451 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 415766.48 | 415766.48
PUE210201941452 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 515699.22 | 515699.22
PUE210201936535 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1505988.55 | 1505988.55
PUE210201935558 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1560525.93 | 1560525.93
PUE210201935771 | MUNICIPAL | 2021 |  |  | RECURSOS PROPIOS | 64750.99 | 64750.99
PUE210201935771 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 259003.96 | 259003.96
PUE210201936573 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1068540.96 | 1068540.96
PUE210201936579 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1855593.45 | 1855593.45
PUE210201935803 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 402356.9 | 402356.9
PUE210201935814 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2008556.61 | 2008556.61
PUE210201935815 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 7993812.93 | 7993812.93
PUE210201935834 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 299224.15 | 299224.15
PUE210201935860 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2037069.2 | 2037069.2
PUE210201936751 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4027935.41 | 4027935.41
PUE210201935864 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 459079.98 | 459079.98
PUE210201935872 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 486236.07 | 486236.07
PUE210201935915 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1912321.03 | 1912321.03
PUE210201935954 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 895070.31 | 895070.31
PUE210201935961 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1155001.86 | 1155001.86
PUE210201935987 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1612375.65 | 1612375.65
PUE210201936042 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 546644.26 | 546644.26
PUE210201936148 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 473074.32 | 473074.32
PUE210201936155 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1144625.04 | 1144625.04
PUE210201936169 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 5717430.25 | 5717430.25
PUE210201936178 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 535419.23 | 535419.23
PUE210201936184 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 257636.51 | 257636.51
PUE210201938549 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 1646121.12 | 1646121.12
PUE210201938751 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 748910.46 | 748910.46
PUE210201936284 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2141389.45 | 2141389.45
PUE210201936289 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 381139.79 | 381139.79
PUE210201936431 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1126109.67 | 1126109.67
PUE210201936432 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1139058.24 | 1139058.24
PUE210201936433 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 115697.64 | 115697.64
PUE210201936451 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1022451.03 | 1022451.03
PUE210201936458 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1783407.85 | 1783407.85
PUE210201936459 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1400600.04 | 1400600.04
PUE210201936246 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 7994634.32 | 7994634.32
PUE210201938490 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 2750686.32 | 2750686.32
PUE210201940916 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 640013.21 | 640013.21
PUE210201942658 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 1674544.74 | 1674544.74
PUE210201942666 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 48-Cultura | U281-Programa Nacional de Reconstrucción |  | 1550000 | 1550000
PUE210201935056 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 727779 | 727779
PUE210201935060 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1683389.03 | 1683389.03
PUE210201937628 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 303143.67 | 303143.67
PUE210201940967 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 2974044.7 | 2974044.7
PUE210201942686 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 5234988.1 | 5219179.18
PUE210201942695 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 48-Cultura | U281-Programa Nacional de Reconstrucción |  | 2280000 | 2280000
PUE210201942713 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 746137.09 | 745344.96
PUE210201935095 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1691459.63 | 1691459.63
PUE210201941018 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 5166443.43 | 5166443.43
PUE210201941467 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 1717356.15 | 1717356.15
PUE210201936957 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 686059.89 | 686059.89
PUE210201936969 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 672371.96 | 669121.4
PUE210201936970 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3855410.66 | 3855410.66
PUE210201941062 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 33999891.19 | 33999891.19
PUE210201941090 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 8643813.78 | 8643813.78
PUE210201936983 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1873012.97 | 1870305.62
PUE210201936985 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 668452.6 | 668452.6
PUE210201942836 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 3285867.85 | 3275315.31
PUE210201942863 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 1303148.93 | 1303148.93
PUE210201937004 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2312284.46 | 2312284.46
PUE210201942038 | MUNICIPAL | 2021 |  |  | RECURSOS MUNICIPALES (FISM 2021) | 34557.96 | 34557.96
PUE210201942038 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 622043.27 | 622043.27
PUE210201942042 | MUNICIPAL | 2021 |  |  | RECURSOS MUNICIPALES (FORTAMUN 2021) | 325301.24 | 325301.24
PUE210201942042 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 650602.47 | 650602.47
PUE210201942046 | MUNICIPAL | 2021 |  |  | RECURSOS MUNICIPALES (FISM 2021) | 43093.9 | 43093.9
PUE210201942046 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 775690.13 | 775690.13
PUE210201942052 | MUNICIPAL | 2021 |  |  | RECURSOS MUNICIPALES (FISM 2021) | 71551.94 | 71551.94
PUE210201942052 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 1287934.91 | 1287934.91
PUE210201942064 | MUNICIPAL | 2021 |  |  | RECURSOS MUNICIPALES (FISM 2021) | 282952.82 | 282952.82
PUE210201942064 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 1320446.47 | 1320446.47
PUE210201942066 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 24451771.84 | 24451771.84
PUE210201942066 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 24451771.85 | 24451771.85
PUE210201942074 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 2551255.91 | 2551255.91
PUE210201935322 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1305782.69 | 1305782.69
PUE210201941271 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 48-Cultura | U281-Programa Nacional de Reconstrucción |  | 1100000 | 1100000
PUE210201941281 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 2424319.6 | 2424319.6
PUE210201942977 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 48-Cultura | U281-Programa Nacional de Reconstrucción |  | 2800000 | 2800000
PUE210201941291 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 1220673.45 | 1220673.45
PUE210201941470 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 881688.59 | 881688.59
PUE210201943624 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 798734.88 | 798734.88
PUE210201935554 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1559931.96 | 1559931.96
PUE210201937143 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 7193575.44 | 7193575.44
PUE210201937155 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1461692.74 | 1461692.74
PUE210201939671 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 1013614.66 | 1013614.66
PUE210201940555 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 1641673.3 | 1641673.3
PUE210201941378 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 1005616.79 | 1005616.79
PUE210201941386 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 401317.86 | 401317.86
PUE210201937162 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4428129.93 | 4428129.93
PUE210201938050 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 450476.02 | 450476.02
PUE210201940564 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 237039.77 | 237039.77
PUE210201941414 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 1268761.39 | 1268761.39
PUE210201944709 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 698900.88 | 698900.88
PUE210201935627 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1215321.7 | 1215321.7
PUE210201940662 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 7430922.79 | 7430922.79
PUE210201941533 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 4300108.31 | 4300108.31
PUE210201943199 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 1899701.61 | 1899701.61
PUE210201943758 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 1502684.15 | 1502684.15
PUE210201940699 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 49994762.88 | 49994762.88
PUE210201943800 | MUNICIPAL | 2021 |  |  | RECURSO MUNICIPAL (FISM 2021) | 129281.69 | 129281.69
PUE210201943800 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 603314.55 | 603314.55
PUE210201943813 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 766488.99 | 766488.99
PUE210201943814 | MUNICIPAL | 2021 |  |  | RECURSO MUNICIPAL (FISM 2021) | 142697.69 | 142697.69
PUE210201943814 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 2568558.29 | 2568558.29
PUE210201943815 | MUNICIPAL | 2021 |  |  | RECURSO MUNICIPAL (FISM 2021) | 117083.46 | 117083.46
PUE210201943815 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 2107502.24 | 2107502.24
PUE210201940716 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 1014698.55 | 1014698.55
PUE210201941586 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 2283852.63 | 2283852.63
PUE210201941596 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 48-Cultura | U281-Programa Nacional de Reconstrucción |  | 2000000 | 2000000
PUE210201942452 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 6989970.22 | 6984212.82
PUE210201936679 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1303186.22 | 1303186.22
PUE210201940766 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 2620390.54 | 2620390.54
PUE210201940777 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 580359.44 | 580359.44
PUE210201940780 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 1902778.42 | 1902778.42
PUE210201940789 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 1784854.43 | 1784854.43
PUE210201941663 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 227596.1 | 227596.1
PUE210201941671 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 48-Cultura | U281-Programa Nacional de Reconstrucción |  | 400000 | 400000
PUE210201941677 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 48-Cultura | U281-Programa Nacional de Reconstrucción |  | 3500000 | 3500000
PUE210201936684 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1271082.45 | 1271082.45
PUE210201936685 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1584938.31 | 1584938.31
PUE210201936689 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2253738.45 | 2253738.45
PUE210201936695 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 891395.48 | 891395.48
PUE210201936695 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 964609.77 | 964609.77
PUE210201938382 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 3582228.85 | 3370875.95
PUE210201939932 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 2249694.38 | 2249694.38
PUE210201940810 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 1069302.22 | 1069302.22
PUE210201940824 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 604125.87 | 604125.87
PUE210201941715 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 2475149.56 | 2475149.56
PUE210201936770 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 500476.42 | 500476.42
PUE210201938404 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 3047244.82 | 3047244.82
PUE210201938411 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 24014485.52 | 22815282.28
PUE210201939209 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 638287.71 | 638287.71
PUE210201940868 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 1381058.65 | 1381058.65
PUE210201942596 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 48-Cultura | U281-Programa Nacional de Reconstrucción |  | 680000 | 680000
PUE210201942476 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 2492135.43 | 2484176.82
PUE210201942488 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 2109060.94 | 2104798.77
PUE210201943533 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 973715.38 | 973715.38
PUE210201937206 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1171983.61 | 1171983.61
PUE210201941606 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 998928.83 | 998928.83
PUE210201942569 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 48-Cultura | U281-Programa Nacional de Reconstrucción |  | 640000 | 640000
PUE210201935764 | MUNICIPAL | 2021 |  |  | RECURSOS PROPIOS | 100000 | 100000
PUE210201935764 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 191659.07 | 191659.07
PUE210201936394 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1162503.87 | 1162503.87
PUE210201936397 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2822744.87 | 2822744.87
PUE210201937222 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4609014.53 | 4601243.96
PUE210201937227 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 878610.47 | 878610.47
PUE210201938829 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 2586838.58 | 2586838.58
PUE210201939566 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 1896937.05 | 1896937.05
PUE210201940657 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 6988330.37 | 6988330.37
PUE210201940668 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 2423771.48 | 2423771.48
PUE210201940673 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 4537623.54 | 4537623.54
PUE210201940707 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 900049.59 | 900049.59
PUE210201941685 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 48-Cultura | U281-Programa Nacional de Reconstrucción |  | 1250157.02 | 1250157.02
PUE210201943633 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 1909396.2 | 1909396.2
PUE210201943649 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 424025.8 | 424025.8
PUE210201935800 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 627494.76 | 627494.76
PUE210201935887 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 652880 | 652880
PUE210201936420 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1150686.57 | 1150686.57
PUE210201936467 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1178373.99 | 1178373.99
PUE210201940745 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 2343160.48 | 2343160.48
PUE210201940746 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 2297961.69 | 2297961.69
PUE210201940748 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 1154925.76 | 1154925.76
PUE210201940753 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 1676122.02 | 1676122.02
PUE210201942683 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 850604.58 | 850604.58
PUE210201942693 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 1158895.84 | 1158895.84
PUE210201942699 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 48-Cultura | U281-Programa Nacional de Reconstrucción |  | 2588000 | 2588000
PUE210201942701 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 850604.58 | 850604.58
PUE210201943670 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 1969965.65 | 1969965.65
PUE210201935926 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 764572.52 | 764572.52
PUE210201936496 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 505518.59 | 505518.59
PUE210201936498 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1559830.84 | 1559830.84
PUE210201936506 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1350702.81 | 1350702.81
PUE210201936508 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1628734.15 | 1628734.15
PUE210201940773 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 948210.56 | 948210.56
PUE210201940785 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 640095.49 | 640095.49
PUE210201942702 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 8557050.4 | 8557050.4
PUE210201942721 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 2406765.78 | 2404723.96
PUE210201942736 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 1620591.15 | 1618591.15
PUE210201943745 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 773298.69 | 773298.69
PUE210201943753 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 1205434.08 | 1205434.08
PUE210201936587 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 171954.29 | 171954.29
PUE210201936625 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 521848.56 | 521848.56
PUE210201940159 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 2522033.44 | 2522033.44
PUE210201935073 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 237112.15 | 237112.15
PUE210201938066 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 5817333.68 | 5817333.68
PUE210201943787 | MUNICIPAL | 2021 |  |  | RECURSO MUNICIPAL (FORTAMUN 2021) | 59243.3 | 59243.3
PUE210201943787 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 118486.61 | 118486.61
PUE210201943797 | MUNICIPAL | 2021 |  |  | RECURSO MUNICIPAL (FISM 2021) | 28865.61 | 28865.61
PUE210201943797 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 519580.99 | 519580.99
PUE210201943801 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 2584362.18 | 2584362.18
PUE210201939774 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 1099467.5 | 1099467.5
PUE210201939808 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 721653.59 | 721653.59
PUE210201940879 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 5026040.22 | 5026040.22
PUE210201940892 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 2539282.41 | 2539282.41
PUE210201942820 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 3786761.8 | 3778502.3
PUE210201942856 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 1128478.95 | 1128478.95
PUE210201943808 | MUNICIPAL | 2021 |  |  | RECURSO MUNICIPAL (FISM 2021) | 142697.69 | 142697.69
PUE210201943808 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 2568558.29 | 2568558.29
PUE210201943811 | MUNICIPAL | 2021 |  |  | RECURSO MUNICIPAL (FISM 2021) | 142697.69 | 142697.69
PUE210201943811 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 2568558.29 | 2568558.29
PUE210201943817 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 127150 | 127150
PUE210201943817 | MUNICIPAL | 2021 |  |  | MUNICIPAL FISM | 58000 | 58000
PUE210201943827 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 1653526.86 | 1653526.86
PUE210201936010 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4893849.2 | 4893849.2
PUE210201936745 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 346012.36 | 346012.36
PUE210201938118 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 5449911.26 | 5449911.26
PUE210201938148 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 1506643.73 | 1506643.73
PUE210201938149 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 1310161.14 | 1310161.14
PUE210201940945 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 1830602.6 | 1830602.6
PUE210201941900 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 12801093.28 | 12801093.28
PUE210201942909 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 2489070 | 2489070
PUE210201936063 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 861948.17 | 861948.17
PUE210201936068 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 305000.01 | 305000.01
PUE210201941008 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 1704182.32 | 1704182.32
PUE210201944056 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 48-Cultura | U281-Programa Nacional de Reconstrucción |  | 501584 | 501584
PUE210201935394 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 162997.61 | 162997.61
PUE210201936071 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 936065.5 | 936065.5
PUE210201936073 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 480561.65 | 480561.65
PUE210201936090 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1568112.56 | 1568112.56
PUE210201936825 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1389626.51 | 1389626.51
PUE210201936839 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1564436.73 | 1563994.01
PUE210201939971 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 1952733.1 | 1952733.1
PUE210201939984 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 3278928.51 | 3278928.51
PUE210201941047 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 454980.42 | 454980.42
PUE210201942034 | MUNICIPAL | 2021 |  |  | RECURSOS MUNICIPALES (FISM 2021) | 82936.59 | 82936.59
PUE210201942034 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 1492858.65 | 1492858.65
PUE210201942035 | MUNICIPAL | 2021 |  |  | RECURSOS MUNICIPALES (FISM 2021) | 34557.96 | 34557.96
PUE210201942035 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 622043.27 | 622043.27
PUE210201942041 | MUNICIPAL | 2021 |  |  | RECURSOS MUNICIPALES (FISM 2021) | 500365.01 | 500365.01
PUE210201942041 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 1000730.02 | 1000730.02
PUE210201942048 | MUNICIPAL | 2021 |  |  | RECURSOS MUNICIPALES (FISM 2021) | 14635.86 | 14635.86
PUE210201942048 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 263445.36 | 263445.36
PUE210201942051 | MUNICIPAL | 2021 |  |  | RECURSOS MUNICIPALES (FISM 2021) | 57323.65 | 57323.65
PUE210201942051 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 1031825.75 | 1031825.75
PUE210201942054 | MUNICIPAL | 2021 |  |  | RECURSOS MUNICIPALES (FISM 2021) | 37401.55 | 37401.55
PUE210201942054 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 673227.85 | 673227.85
PUE210201942057 | MUNICIPAL | 2021 |  |  | RECURSOS MUNICIPALES (FISM 2021) | 54478.39 | 54478.39
PUE210201942057 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 980611.02 | 980611.02
PUE210201944126 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 1298196.6 | 1298196.6
PUE210201936099 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1243594.74 | 1243594.74
PUE210201936101 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 519528.68 | 519528.68
PUE210201936875 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 306147.94 | 306147.94
PUE210201942058 | MUNICIPAL | 2021 |  |  | RECURSOS MUNICIPALES (FISM 2021) | 54478.39 | 54478.39
PUE210201942058 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 980611.02 | 980611.02
PUE210201942059 | MUNICIPAL | 2021 |  |  | RECURSOS MUNICIPALES (FISM 2021) | 54478.39 | 54478.39
PUE210201942059 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 980611.02 | 980611.02
PUE210201942060 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 263445.37 | 263445.37
PUE210201942060 | MUNICIPAL | 2021 |  |  | RECURSOS MUNICIPALES (FISM 2021) | 14635.85 | 14635.85
PUE210201942061 | MUNICIPAL | 2021 |  |  | RECURSOS MUNICIPALES (FISM 2021) | 129281.69 | 129281.69
PUE210201942061 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 603314.54 | 603314.54
PUE210201942063 | MUNICIPAL | 2021 |  |  | RECURSOS MUNICIPALES (FISM 2021) | 667138.15 | 667138.15
PUE210201942063 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 3113311.38 | 3113311.38
PUE210201942067 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 9579106.34 | 9579106.34
PUE210201942067 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 9579106.36 | 9579106.36
PUE210201935444 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 293710.02 | 293710.02
PUE210201936119 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1659974.59 | 1659974.59
PUE210201936127 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 307130.74 | 307130.74
PUE210201938392 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 2825466.25 | 2825466.25
PUE210201943144 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 1833384.59 | 1833384.59
PUE210201935500 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 387352.89 | 387352.89
PUE210201936153 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1061492.5 | 1061492.5
PUE210201936192 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1217315.75 | 1217315.75
PUE210201941220 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 2583438.03 | 2583438.03
PUE210201941226 | MUNICIPAL | 2021 |  |  | PARTICIPACIONES | 4572021.41 | 4572021.41
PUE210201941226 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 6500000 | 6500000
PUE210201941240 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 1998986.98 | 1998986.98
PUE210201936203 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1695497.59 | 1695497.59
PUE210201938477 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 782692.48 | 782692.48
PUE210201941242 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 671145.85 | 671145.85
PUE210201936236 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 134858 | 134858
PUE210201937101 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 901225.07 | 901225.07
PUE210201935673 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2230916.82 | 2230916.82
PUE210201936253 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2230915.76 | 2230915.76
PUE210201936264 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 986023.06 | 986023.06
PUE210201937121 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 885782.12 | 885782.12
PUE210201937121 | MUNICIPAL | 2021 |  |  | RENDIMIENTO FISMDF | 5324.13 | 5324.13
PUE210201937121 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | U007-Devolución de Aprovechamientos |  | 167869.88 | 167869.88
PUE210201938653 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 1269948.44 | 1269948.44
PUE210201941412 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 3447138.74 | 3447138.74
PUE210201941426 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 1650508.81 | 1650508.81
PUE210201941429 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 941424.09 | 941424.09
PUE210201941430 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 217016.2 | 217016.2
PUE210201943491 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 593084.8 | 593084.8
PUE210201936297 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1248971.22 | 1248971.22
PUE200401804764 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 2059193.89 | 1905512.06
PUE200401804694 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1086603.74 | 1041381.2
PUE200301720894 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 13861.53 | 12897.77
PUE200301720894 | MUNICIPAL | 2020 |  |  | MUNICIPIO | 13861.53 | 12897.77
PUE200301720894 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 249507.51 | 232159.77
PUE200301720853 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 223614.02 | 221964.16
PUE200301720853 | MUNICIPAL | 2020 |  |  | MUNICIPIO | 223614.03 | 221964.16
PUE200301720853 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 4025052.45 | 3995355.06
PUE200401875835 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 7660108.01 | 7277011.1
PUE200301720821 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 21643.39 | 21339.31
PUE200301720821 | MUNICIPAL | 2020 |  |  | MUNICIPIO | 21643.4 | 21339.31
PUE200301720821 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 389581.11 | 384107.64
PUE210201934211 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1200519.66 | 1200519.67
PUE200301794076 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 12-Salud | U281-Programa Nacional de Reconstrucción |  | 647500 | 632197.68
PUE200401876032 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 48-Cultura | U281-Programa Nacional de Reconstrucción |  | 3589843.45 | 3508490.1
PUE200401879054 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 4999999.73 | 4648950.62
PUE200401804687 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1171982.53 | 1071244.94
PUE200401804617 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 670001.18 | 578214.21
PUE200301720797 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 34575.9 | 31480.13
PUE200301720797 | MUNICIPAL | 2020 |  |  | MUNICIPIO | 34575.9 | 31480.14
PUE200301720797 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 622366.23 | 566642.41
PUE200301793978 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 12-Salud | U281-Programa Nacional de Reconstrucción |  | 3842000 | 3543515.15
PUE200401804039 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 157879.4 | 134255.69
PUE200401804601 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 2027084.56 | 1869251.91
PUE200401804651 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1023916.82 | 1003368.52
PUE200301793998 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 12-Salud | U281-Programa Nacional de Reconstrucción |  | 3060000 | 2834967.93
PUE200401804257 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 874440.89 | 833960.66
PUE200401804634 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 2815718.03 | 2659711.84
PUE18180101061478 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 8993230.81 | 8715053.41
PUE17170300937030 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 648381.05 | 648381.05
PUE09130300221643 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2009 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-Baja California Sur |  | 136323534.2 | 136323534.2
PUE180301332053 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1471438.5 | 1471438.5
PUE180301383834 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 388029.84 | 388029.84
PUE180301383834 | MUNICIPAL | 2018 |  |  | Financiamiento Municipal | 970873.78 | 970873.78
PUE180301383834 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 970873.78 | 970873.78
PUE180301400470 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 450000 | 429277.23
PUE190201560964 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 14511542.55 | 589355.36
PUE200301721265 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 118030 | 118030
PUE200301714776 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 4000000 | 3938567.16
PUE210101885480 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 1307127.09 | 1307127.09
PUE210101888904 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 1542800 | 1542800
PUE210101888940 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 1730301.53 | 1730301.53
PUE210101887043 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 725000 | 720000
PUE210101887407 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 199104.89 | 199104.89
PUE210101886329 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 1987645.33 | 1987645.33
PUE210101886477 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 2563297.26 | 2563297.26
PUE210101886481 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 2007624.75 | 2007624.75
PUE210101886482 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 2164478.22 | 2164478.22
PUE200401866233 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2480386.63 | 2480386.63
PUE210101887065 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 178644.95 | 178644.95
PUE210101888505 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 1065630.62 | 1331500
PUE200401865963 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 606879.76 | 606879.76
PUE200401863767 | MUNICIPAL | 2020 |  |  | Programa Municipal | 24409.83 | 24409.83
PUE200401863767 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 7037133.54 | 7037133.54
PUE200401866020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 566782.99 | 566782.99
PUE210101883854 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3453517.52 | 3628860.29
PUE210101883867 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 772187.18 | 772187.18
PUE210101887171 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 1305415.62 | 1305415.62
PUE200401866130 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1940467.42 | 1940467.42
PUE210101883875 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1330000 | 1216166.23
PUE210101883876 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1476337.42 | 1476337.42
PUE210101886567 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 1263819.11 | 1262977.86
PUE210101883911 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 900000 | 899981.42
PUE210101887547 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 1778171.59 | 1778171.59
PUE210101888843 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 122640.46 | 131436
PUE210101883545 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1327398.45 | 1442825.64
PUE200401844279 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 833698 | 833698
PUE200401844279 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 833698 | 833698
PUE210101883619 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1554447.57 | 1923791.11
PUE210101883669 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 754983.11 | 754983.11
PUE210101883230 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 178791.95 | 178791.95
PUE210101883234 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 594784.67 | 594784.67
PUE210101883237 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 714249.39 | 714249.39
PUE210101883238 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1533101.55 | 1533101.55
PUE210101883691 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2458581.69 | 2458581.69
PUE210101883703 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 809198.75 | 886384.08
PUE210101883282 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 5931319.85 | 5931319.85
PUE210101883313 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1592744.54 | 1592744.54
PUE210101883329 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2585067.17 | 2585067.17
PUE210101883336 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 716455.37 | 716455.37
PUE210101883796 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1343997.72 | 1343997.72
PUE210101883959 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1455297.3 | 1455297.3
PUE210101885428 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 158897.16 | 158897.16
PUE210101883398 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | U007-Devolución de Aprovechamientos |  | 157390 | 157390
PUE210101883398 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 88332.92 | 88332.92
PUE210101884014 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1156988.47 | 1156988.47
PUE210101884026 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 139106.11 | 139106.11
PUE210101883456 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 687059.51 | 687059.51
PUE210101884048 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 708784.33 | 708784.33
PUE210101883477 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 744325.47 | 744325.47
PUE210101884064 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1595044.1 | 1595044.1
PUE210101884077 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 385964.42 | 482417.61
PUE210101883502 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 315192.73 | 315192.73
PUE210101883276 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1541210.09 | 1541210.09
PUE210101884305 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 1031819.37 | 1031819.37
PUE210101883279 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1889315.64 | 1889315.64
PUE210101883307 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1014846.82 | 1014846.82
PUE210101883351 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1984729.23 | 1984729.23
PUE210101883352 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 396725.28 | 396725.28
PUE210101885829 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 1394409.42 | 1394409.42
PUE210101888577 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 6214152.31 | 6214152.31
PUE210101885134 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 425275.33 | 425275.33
PUE210101885135 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 921885.26 | 921885.26
PUE210101885198 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 622102.21 | 622102.21
PUE210101887176 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 4347296.11 | 4347296.11
PUE200401875143 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 375272.06 | 364143.42
PUE200401874668 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 422782.5 | 421670.63
PUE200401875709 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 456389.14 | 456389.14
PUE200401875709 | ESTATAL | 2020 |  |  | DEVOLUCION PROSANEAR 2020, CONAGUA | 1064908 | 1064908
PUE210101885835 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 1276262.31 | 1276262.31
PUE200401879097 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 5583.07 | 5535.87
PUE200401879098 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 5170913.28 | 5127198.34
PUE210201907032 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1811560.69 | 1811560.69
PUE210201942394 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 232338.5 | 232338.5
PUE210201907057 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1171931.5 | 1171931.5
PUE210201907059 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1293760.47 | 1293760.47
PUE210201907063 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 778128.58 | 778128.58
PUE210201943145 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 400000 | 400000
PUE210201906808 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 63588.31 | 63588.31
PUE210201907190 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 792139.58 | 792139.58
PUE210201906824 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 534525.3 | 534525.3
PUE210201907218 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1389289.71 | 1389289.71
PUE210201940702 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 384858.42 | 380923.63
PUE210201943875 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 234628.63 | 234628.63
PUE210201907253 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 860941.58 | 860941.58
PUE210201907283 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4241655.36 | 4241655.36
PUE210201941617 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 1300000 | 1300000
PUE210201907309 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 967897.04 | 967897.04
PUE210201944677 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 761508.6 | 761508.6
PUE210201942017 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 39904 | 39904
PUE210201906584 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2003852.52 | 2000245.34
PUE210201906981 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 216781.11 | 216781.11
PUE210201910303 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 255101.5 | 255101.5
PUE210201911390 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 934360.81 | 934360.81
PUE210201908414 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 309140 | 309140
PUE210201908420 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 211169.93 | 211169.93
PUE210201908444 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 121019.1 | 121019.1
PUE210201940999 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 890035.77 | 890035.77
PUE210201908084 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1319308.5 | 1319308.5
PUE210201908086 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2520115.59 | 2520115.59
PUE210201908466 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 133212.43 | 133212.43
PUE210201908828 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1129784.8 | 1129784.8
PUE210201910008 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 384787.32 | 384787.32
PUE210201941234 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 542700 | 505168.4
PUE210201908873 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1375888.5 | 1375888.5
PUE210201909279 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 697946.06 | 697946.06
PUE210201910765 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1345969.52 | 1345969.52
PUE210201941424 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 264375.6 | 264375.6
PUE210201908885 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1872307.5 | 1872307.5
PUE210201909664 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 335174.75 | 335174.75
PUE210201910060 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 958817.39 | 958817.39
PUE210201908937 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 99102.2 | 99102.2
PUE210201910828 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 683125.26 | 683125.26
PUE210201911172 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 154333.02 | 154333.02
PUE210201910109 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2056933.25 | 2056933.25
PUE210201910479 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1366719.48 | 1366719.48
PUE210201909774 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 121800 | 121800
PUE210201910129 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 986232 | 986232
PUE210201910143 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 237075 | 237075
PUE210201908632 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1075120.19 | 1075120.19
PUE210201909806 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2320571.2 | 2320571.2
PUE210201910562 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 284733.6 | 284733.6
PUE210201910921 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1020546.54 | 1020546.54
PUE210201908296 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 274135.36 | 274135.36
PUE210201910576 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1461267.32 | 1461267.32
PUE210201907955 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 13002.46 | 13002.46
PUE210201908335 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1991975.06 | 1991975.06
PUE210201909082 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2199933.96 | 2199933.96
PUE210201909084 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 765139.8 | 907346.39
PUE210201911323 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 754203.13 | 754203.13
PUE210201909094 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 440291.53 | 440291.53
PUE210201908371 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 574988.92 | 574988.92
PUE210201910662 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 987608.32 | 987608.32
PUE210201911372 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1103547.83 | 1103547.83
PUE210201909157 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 473095.2 | 473095.2
PUE210201940807 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 450161.73 | 450161.73
PUE210201930399 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 890867.69 | 890867.69
PUE210201934339 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2584962.5 | 2584962.5
PUE210201934342 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 388865.72 | 388865.72
PUE210201912222 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 632664 | 811918.8
PUE210201920056 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2073694.08 | 2073694.08
PUE210201929655 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 589666.65 | 589666.65
PUE210201930427 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 954024.09 | 954024.09
PUE210201919383 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 478869.08 | 478869.08
PUE210201920100 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 123564.55 | 123564.55
PUE210201920118 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 496785.47 | 496785.47
PUE210201929755 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 167886.35 | 167886.35
PUE210201930461 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 246671.26 | 246671.26
PUE210201931388 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 759695.26 | 759695.26
PUE210201932783 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2198589.81 | 2198589.81
PUE210201933749 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1313641.13 | 1313641.13
PUE210201933750 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 560211.94 | 560211.94
PUE210201933751 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 658744.1 | 658744.1
PUE210201933753 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 360376.26 | 360376.26
PUE210201933760 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 359682.45 | 359682.45
PUE210201926718 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1483704.75 | 1483704.75
PUE210201919425 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 462627.22 | 462627.22
PUE210201929131 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 545235.83 | 545235.83
PUE210201930527 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 181153.91 | 181153.91
PUE210201933761 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1906581.68 | 1906581.68
PUE210201933762 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 749053.16 | 749053.16
PUE210201933765 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1901008 | 1901008
PUE210201933766 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1702819.24 | 1702819.24
PUE210201926758 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 139897.06 | 139897.06
PUE210201929148 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 598545.69 | 598545.69
PUE210201930555 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 940571.79 | 940571.79
PUE210201933819 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 351171.44 | 351171.44
PUE210201918728 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 245000 | 245000
PUE210201918760 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 961152.06 | 961152.06
PUE210201919490 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 564340 | 564340
PUE210201920258 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 81293.61 | 81293.61
PUE210201929191 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1286186.85 | 1286186.85
PUE210201929198 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 987855.34 | 987855.34
PUE210201930566 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 598545.69 | 598545.69
PUE210201930571 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 176193.76 | 176193.76
PUE210201930657 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 312784.16 | 312784.16
PUE210201932264 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1764696.37 | 1764696.37
PUE210201932931 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 912721.18 | 912721.18
PUE210201933822 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 18982.24 | 18982.24
PUE210201933825 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 9491.12 | 9491.12
PUE210201926800 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 461981.11 | 461981.11
PUE210201926807 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 295504.11 | 295504.11
PUE210201927546 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1222651.32 | 1222651.32
PUE210201919541 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 400000 | 400000
PUE210201920287 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 90082.21 | 90082.21
PUE210201929216 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 513039.16 | 513039.16
PUE210201929869 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 327589.15 | 327662.04
PUE210201930674 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 348737.74 | 348737.74
PUE210201930674 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1704756.35 | 1704756.35
PUE210201931519 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 358700.61 | 358700.61
PUE210201920321 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1911278.41 | 1911278.41
PUE210201929247 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 649812.26 | 649812.26
PUE210201929249 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 998482.48 | 998482.48
PUE210201929251 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3516704.4 | 3516704.4
PUE210201929257 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 202852.05 | 202852.05
PUE210201930734 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2317009.31 | 2317009.31
PUE210201931675 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 385585.18 | 385585.18
PUE210201931675 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 573190.15 | 573190.15
PUE210201912519 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 822486.96 | 822486.96
PUE210201918902 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1008608.07 | 1008608.07
PUE210201929273 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 736428.98 | 736428.98
PUE210201930784 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 480425.77 | 480425.77
PUE210201930799 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 871135.37 | 871135.37
PUE210201930800 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1221747.06 | 1221747.06
PUE210201918973 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 678042.69 | 678042.69
PUE210201930034 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 811683.96 | 811683.96
PUE210201930828 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 427532.63 | 427532.63
PUE210201930829 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1100420.87 | 1100420.87
PUE210201933064 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 550017.34 | 550017.34
PUE210201919745 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1916816.64 | 1916816.64
PUE210201925221 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 814207.32 | 814207.32
PUE210201928772 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 96698.54 | 96698.54
PUE210201929367 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 238725.47 | 238725.47
PUE210201927672 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2497849.6 | 2497849.6
PUE210201912676 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1889122.5 | 1889122.5
PUE210201921632 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 319700 | 319700
PUE210201928807 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1963464.65 | 1963464.65
PUE210201929417 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2506046.57 | 2506046.57
PUE210201930919 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 684052.21 | 684052.21
PUE210201930926 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 171013.05 | 171013.05
PUE210201930200 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1326891.5 | 1326891.5
PUE210201932547 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 302165.62 | 302165.62
PUE210201932547 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 453248.44 | 453248.44
PUE210201919125 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 392980.65 | 392980.65
PUE210201928184 | MUNICIPAL | 2021 |  |  | Programa Municipal | 619.95 | 619.95
PUE210201928184 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 551005.29 | 551005.29
PUE210201934214 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 345450.08 | 345450.08
PUE210201929555 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2112622.35 | 2112622.35
PUE210201932660 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 661166.7 | 661166.7
PUE210201933638 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1015587.22 | 1015587.22
PUE210201920034 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 184805.44 | 184805.44
PUE210201933011 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 885000 | 885000
PUE210201934255 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 390566.04 | 390566.04
PUE210201934660 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2095675.45 | 1774664.2
PUE210201935048 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2500037.57 | 2500037.57
PUE210201926335 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1452203.26 | 1452203.26
PUE210201928512 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1832310.16 | 1832310.16
PUE210201929279 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2589181.13 | 2589181.13
PUE210201929292 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 513039.16 | 513039.16
PUE210201930120 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 625781.07 | 625781.07
PUE210201932177 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 579113.85 | 579113.85
PUE210201933026 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 350000 | 350000
PUE210201933056 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 513039.16 | 513039.16
PUE210201926351 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 590573.85 | 590573.85
PUE210201929320 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 833271.35 | 833271.35
PUE210201931452 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 937913.33 | 937913.33
PUE210201933085 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1945648.46 | 1945648.46
PUE210201933575 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 549646.06 | 549646.06
PUE210201934705 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 229306.36 | 229306.36
PUE210201923831 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1361372.08 | 1361372.08
PUE210201927172 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1457315.75 | 1457315.75
PUE210201929343 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 855065.27 | 855065.27
PUE210201933119 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1329850.9 | 1329850.9
PUE210201933605 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 652952.41 | 652952.41
PUE210201933610 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1178168.31 | 1178168.31
PUE210201912199 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 387968.18 | 387968.18
PUE210201925716 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 228120.73 | 228120.73
PUE210201929426 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1083859.48 | 1083859.48
PUE210201929428 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 696439.8 | 696439.8
PUE210201933140 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 427532.63 | 427532.63
PUE210201926425 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 451694.37 | 451694.37
PUE210201927238 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2056845.86 | 2056845.86
PUE210201925765 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 462492.88 | 462492.88
PUE210201932458 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1021971.51 | 1021971.51
PUE210201933162 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 513039.16 | 513039.16
PUE210201926471 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 465403.67 | 573151.72
PUE210201930691 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 401434.39 | 401434.39
PUE210201933747 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 901650.97 | 901650.97
PUE210201933748 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 908265.41 | 908265.41
PUE210201933806 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 170840.16 | 170840.16
PUE210201933807 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 142366.8 | 142366.8
PUE210201933808 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 113893.44 | 113893.44
PUE210201933809 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 66437.84 | 66437.84
PUE210201933810 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 113893.44 | 113893.44
PUE210201933811 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 142366.8 | 142366.8
PUE210201926497 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1202976.54 | 1202976.54
PUE210201925874 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 872916.24 | 872916.24
PUE210201931037 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 149850 | 149850
PUE210201931039 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 846993.75 | 1374635.48
PUE210201931039 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1568384.07 | 1040742.34
PUE210201931658 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 703953.71 | 703953.71
PUE210201932515 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1134913.43 | 1134913.43
PUE210201933246 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1240421.2 | 1240421.2
PUE210201933814 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 161349.04 | 161349.04
PUE210201933815 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 56946.72 | 56946.72
PUE210201933816 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 113893.44 | 113893.44
PUE210201927328 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 22300.33 | 22300.33
PUE210201930423 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 655856.18 | 655856.18
PUE210201930438 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1055346.4 | 1055346.4
PUE210201931070 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 697037.95 | 697037.95
PUE210201931070 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1365288.14 | 1365288.14
PUE210201931081 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2589500 | 2589500
PUE210201931733 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 734629.97 | 734629.97
PUE210201931733 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 926268.34 | 926268.34
PUE210201923097 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 783509.32 | 783509.32
PUE210201928084 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 170216.92 | 170216.92
PUE210201930463 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 642144.46 | 642144.46
PUE210201933327 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1060665.91 | 1060665.91
PUE210201924223 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1093588.81 | 1093588.81
PUE210201930484 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 139959.53 | 139959.53
PUE210201930488 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 664073.09 | 664073.09
PUE210201932674 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 453750.72 | 453750.72
PUE210201933364 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 519056.94 | 519056.94
PUE210201933375 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1564471.56 | 832376.15
PUE210201924257 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1506982.67 | 1506982.67
PUE210201926031 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1097886.92 | 1097886.92
PUE210201930582 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 427532.63 | 427532.63
PUE210201930639 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 421045.83 | 421045.83
PUE210201931841 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 839546.1 | 839546.1
PUE210201933383 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 223414.27 | 223414.27
PUE210201934551 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 102604.24 | 102604.24
PUE210201933410 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 216652.02 | 216652.02
PUE210201933412 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 530799.7 | 530799.7
PUE210201933413 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 152068.64 | 152068.64
PUE210201933437 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 598950.5 | 598950.5
PUE210201933444 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 688880.5 | 688880.5
PUE210201931218 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1206677.48 | 1206677.48
PUE210201932882 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1263290.61 | 1263290.61
PUE210201927013 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 367744.08 | 367744.08
PUE210201925468 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2094274.46 | 2094274.46
PUE210201929980 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 265932.88 | 265932.88
PUE210201931308 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1034434.45 | 1034434.45
PUE210201932091 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1435038.6 | 1435038.6
PUE210201924456 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 60182.11 | 60182.11
PUE210201929200 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 497715.98 | 497715.98
PUE210201921446 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1509812.59 | 1509812.59
PUE210201916833 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 120156.85 | 120156.85
PUE210201916854 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2414330.62 | 2414330.62
PUE210201916873 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2494187.87 | 2494187.87
PUE210201916897 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 661788.4 | 661788.4
PUE210201921532 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 966025.01 | 966025.01
PUE210201923047 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 286156.4 | 286156.4
PUE210201913844 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 599745.35 | 599745.35
PUE210201919237 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 159331.31 | 159331.31
PUE210201920809 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2294676.02 | 2294676.02
PUE210201913114 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2186032.56 | 2186032.56
PUE210201914528 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 257345.5 | 257345.5
PUE210201915314 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1980202 | 2062244.22
PUE210201916136 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 519738.56 | 519738.56
PUE210201919304 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1561442.65 | 1561442.65
PUE210201922393 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 277483.72 | 277483.72
PUE210201919340 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1561442.65 | 1792126.95
PUE210201918609 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 615797.45 | 615797.45
PUE210201919411 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 258225.7 | 258225.7
PUE210201919435 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1111401.22 | 1111401.22
PUE210201920236 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 34947.59 | 34947.59
PUE210201922564 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 240485.88 | 240485.88
PUE210201923319 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 636564.14 | 636564.14
PUE210201912563 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 822486.96 | 822486.96
PUE210201915529 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 208696.93 | 208696.93
PUE210201915542 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 889911.5 | 899911.5
PUE210201918752 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 160000 | 160000
PUE210201918777 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2405042.72 | 2405042.72
PUE210201918779 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 650311.78 | 650311.78
PUE210201919512 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 475474.2 | 475474.2
PUE210201911815 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1644973.88 | 1644973.88
PUE210201918803 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1049301.75 | 1049301.75
PUE210201921917 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 822486.96 | 822486.96
PUE210201922698 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 62872.58 | 62872.58
PUE210201920448 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 399075.52 | 399075.52
PUE210201913545 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2273310 | 2273310
PUE210201916617 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 802923.25 | 802923.25
PUE210201918930 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1153404.69 | 1153404.69
PUE210201922085 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 256160.71 | 256160.71
PUE210201911996 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 822486.96 | 822486.96
PUE210201912818 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 568591.95 | 568591.95
PUE210201916659 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 569241.53 | 569241.53
PUE210201912859 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 759722.51 | 759722.51
PUE210201913612 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2417959.9 | 2417959.9
PUE210201919023 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1529400 | 1529400
PUE210201917556 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1601235 | 1601235
PUE210201917562 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1614044.96 | 1614044.96
PUE210201922030 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1047666.63 | 1047666.63
PUE210201925128 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2567399.95 | 2567399.95
PUE210201921313 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 234737.61 | 234737.61
PUE210201925225 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1801477.04 | 1801477.04
PUE210201921364 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 64648.54 | 64648.54
PUE210201917489 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1298808.6 | 1298808.6
PUE210201918186 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 196026.18 | 196026.18
PUE210201920565 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 499470.69 | 499470.69
PUE210201922198 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 480965.61 | 480965.61
PUE210201924499 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1075146.51 | 1075146.51
PUE210201926014 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1479053.26 | 1479053.26
PUE210201917527 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1042512.51 | 1042512.51
PUE210201917540 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2464999.38 | 2464999.38
PUE210201917550 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 214315.25 | 214315.25
PUE210201921468 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 740290.45 | 739257.66
PUE210201923801 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 325640.2 | 325640.2
PUE210201924546 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 275716.7 | 273966.7
PUE210201925330 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1556908.67 | 1555780.56
PUE210201917560 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1693285.91 | 1693285.91
PUE210201917564 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1256553.9 | 1256553.9
PUE210201920692 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2588040.32 | 2588040.32
PUE210201923853 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1118330.32 | 1118330.32
PUE210201920743 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1654905.95 | 1654905.95
PUE210201922339 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 439912.48 | 439912.48
PUE210201923190 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 791838.2 | 791838.2
PUE210201922355 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 92494.57 | 92494.57
PUE210201923245 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 587177.37 | 587177.37
PUE210201916982 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1550414.54 | 1550414.54
PUE210201924776 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 754616.61 | 754616.61
PUE210201924794 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 977491.24 | 977491.24
PUE210201924811 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1475784.42 | 1475784.42
PUE210201925583 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1653311.62 | 1653311.62
PUE210201916341 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 508485.1 | 508485.1
PUE210201918524 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2259161.74 | 2259161.74
PUE210201924075 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 973031.73 | 973031.73
PUE210201920994 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 339511.93 | 339511.93
PUE210201924133 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1207901.67 | 1207901.67
PUE210201925658 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 548439.65 | 548439.65
PUE210201926371 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1150845.29 | 1150845.29
PUE210201926395 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 594692.94 | 594692.94
PUE210201923445 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1385781 | 1385781
PUE210201925707 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1646971.7 | 1646971.7
PUE210201922723 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 188617.74 | 188617.74
PUE210201924197 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 441509.28 | 441509.28
PUE210201924204 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1576427.48 | 1576427.48
PUE210201926451 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1857153.07 | 1857153.07
PUE210201926584 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4390193.52 | 4390193.52
PUE210201917980 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1162510.09 | 1162510.09
PUE210201918693 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 247000 | 247000
PUE210201921943 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 411243.49 | 411243.49
PUE210201922749 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 163468.71 | 163468.71
PUE210201926592 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 427791.34 | 427791.34
PUE210201913568 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 881650.18 | 881650.18
PUE210201920391 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 142163.57 | 142163.57
PUE210201921187 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1267751.17 | 1267751.17
PUE210201925829 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2005838.91 | 2005838.91
PUE210201936481 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 490132.33 | 490132.33
PUE210201936489 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 429562.47 | 429562.47
PUE210201941439 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 329838.96 | 329838.96
PUE210201941440 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 302585.78 | 302585.78
PUE210201941447 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 117000 | 117000
PUE210201941448 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 488606.48 | 488606.48
PUE210201936520 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 187410.09 | 187410.09
PUE210201936522 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 206527.11 | 206527.11
PUE210201936563 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 172105.91 | 172105.91
PUE210201935767 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 432859.37 | 432859.37
PUE210201936600 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 13135.69 | 13135.69
PUE210201935836 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1842490.5 | 1842490.5
PUE210201935839 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 425850.5 | 425850.5
PUE210201935839 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 795180.5 | 795180.5
PUE210201936719 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1631553.71 | 1631553.71
PUE210201944372 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 764029.81 | 764029.81
PUE210201935969 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 372600 | 372600
PUE210201936033 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 682654 | 682654
PUE210201936043 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 837967.28 | 837967.28
PUE210201938314 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 1496222.06 | 1496222.06
PUE210201936172 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 340762.01 | 340762.01
PUE210201936173 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 362952.69 | 362952.69
PUE210201938805 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 1342000 | 1342000
PUE210201936189 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1481046.8 | 1481046.8
PUE210201936282 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 6188914.89 | 6188914.89
PUE210201936307 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 768235.2 | 768235.2
PUE210201936338 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 166040.52 | 166040.52
PUE210201936348 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 968766.72 | 968766.72
PUE210201939522 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 151849.36 | 151849.36
PUE210201936382 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 810519.64 | 810519.64
PUE210201936388 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 968766.72 | 968766.72
PUE210201936437 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 322257.84 | 322257.84
PUE210201936461 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2815071.56 | 2815071.56
PUE210201936472 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 394478.91 | 394478.91
PUE210201941449 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 548214.21 | 548214.21
PUE210201941450 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 2424045.11 | 2424045.11
PUE210201941471 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 2588850 | 2588850
PUE210201944786 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 970000 | 970000
PUE210201944116 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 281041.55 | 281041.55
PUE210201936784 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 733337.24 | 733337.24
PUE210201937596 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 423529.12 | 423529.12
PUE210201937611 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 720000 | 720000
PUE210201939247 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 2025600 | 2025600
PUE210201936842 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 252201.24 | 252201.24
PUE210201936919 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 22341.83 | 22341.83
PUE210201936923 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 895792.24 | 895792.24
PUE210201937627 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 196770 | 196770
PUE210201940953 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 200013 | 200013
PUE210201924971 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1326084.84 | 1326084.84
PUE210201944282 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 661056.03 | 661056.03
PUE210201942094 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 1970464.38 | 1970464.38
PUE210201936945 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1895726.32 | 1895726.32
PUE210201936950 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 670778.12 | 644267.42
PUE210201937655 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 500000 | 500000
PUE210201937656 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 320000 | 319667
PUE210201938638 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 471162.35 | 471162.35
PUE210201941995 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 137638.94 | 137638.94
PUE210201942004 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 149284.05 | 149284.05
PUE210201942062 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 2390232.9 | 2390232.9
PUE210201943493 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 732095.41 | 732095.41
PUE210201937033 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 256215.3 | 256215.3
PUE210201937036 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1350265.74 | 1350265.74
PUE210201937049 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 156187.6 | 156187.6
PUE210201938783 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 521766.39 | 521766.39
PUE210201939555 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 330956.68 | 330956.68
PUE210201942101 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 79967 | 79967
PUE210201937129 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1566547.28 | 1566547.28
PUE210201940489 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 258187.46 | 258187.46
PUE210201941286 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 1651695.24 | 1651695.24
PUE210201941304 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 254104.54 | 254104.54
PUE210201942140 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 655752.62 | 655752.62
PUE210201943628 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 3728971.3 | 3728971.3
PUE210201935556 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 545847.05 | 545847.05
PUE210201937141 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 902246.74 | 902246.74
PUE210201937158 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 920949.43 | 920949.43
PUE210201937998 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 191322.25 | 191322.25
PUE210201940514 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 216031.45 | 216031.45
PUE210201941369 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 285723.34 | 285723.34
PUE210201941375 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 247949.48 | 247949.48
PUE210201943103 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 828001.82 | 828001.82
PUE210201917520 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 986338.91 | 986338.91
PUE210201935580 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 492662.16 | 492662.16
PUE210201937244 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1012192.26 | 1010471.52
PUE210201938015 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 726424.51 | 726424.51
PUE210201938036 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 665673.68 | 665673.68
PUE210201941409 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 133376 | 133376
PUE210201943137 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 487618.6 | 487618.6
PUE210201943691 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 9585704.46 | 9585704.46
PUE210201943700 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 642790.52 | 642790.52
PUE210201944680 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 469812.5 | 469812.5
PUE210201937253 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 387432.89 | 386541.86
PUE210201937254 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1305304.76 | 1305304.76
PUE210201937255 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3783705.61 | 3783705.61
PUE210201938063 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 966845.05 | 966845.05
PUE210201938067 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 987253.68 | 987253.68
PUE210201942302 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 301812.42 | 301812.42
PUE210201943213 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 205000 | 205000
PUE210201943785 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 150500 | 150500
PUE210201944728 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 494200.8 | 494200.8
PUE210201938183 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 989542.04 | 989542.04
PUE210201939823 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 1983394.92 | 1983394.92
PUE210201940691 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 1295968.87 | 1295968.87
PUE210201943239 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 399650.65 | 399650.65
PUE210201936823 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 347528.82 | 347528.82
PUE210201939356 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 217553.97 | 217553.97
PUE210201936633 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 630893.14 | 630893.14
PUE210201944803 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 60000 | 60000
PUE210201935668 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 935697.42 | 935697.42
PUE210201939868 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 2479448.94 | 2479448.94
PUE210201940742 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 397862.1 | 397862.1
PUE210201940755 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 269898.81 | 269898.81
PUE210201943865 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 389856.93 | 389856.93
PUE210201936501 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 282041.42 | 282041.42
PUE210201936666 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 408588.48 | 408609.23
PUE210201936672 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 286794.46 | 286794.46
PUE210201936674 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 292725.82 | 292725.82
PUE210201940806 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 384898.94 | 384898.94
PUE210201941665 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 1638294.31 | 1638294.31
PUE210201936687 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1377703.31 | 1377703.31
PUE210201936690 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 171425.91 | 249521.17
PUE210201936694 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 681864.83 | 681864.83
PUE210201936725 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 348560.41 | 348560.41
PUE210201938375 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 72150 | 72150
PUE210201939156 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 1201640.44 | 1201640.44
PUE210201939179 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 621369.9 | 621369.9
PUE210201940831 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 351700.06 | 351700.06
PUE210201941724 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 227340.83 | 227340.83
PUE210201944043 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 736498.84 | 736498.84
PUE210201944048 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 216850.3 | 216850.3
PUE210201935746 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2412982.63 | 2412982.63
PUE210201935747 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 702986.63 | 702986.63
PUE210201936326 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 63459.33 | 63459.33
PUE210201936376 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 968766.72 | 968766.72
PUE210201937200 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1238762.34 | 1238762.34
PUE210201937216 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4749330.41 | 4749330.41
PUE210201941615 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 108108.36 | 108108.36
PUE210201935756 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 664405.67 | 664405.67
PUE210201935793 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1856277.09 | 1874997.23
PUE210201936391 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 968766.72 | 968766.72
PUE210201936392 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 968766.72 | 968766.72
PUE210201936396 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1044836.76 | 1044836.76
PUE210201937230 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1239288.53 | 1239288.53
PUE210201940681 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 548653.64 | 548653.64
PUE210201940697 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 387162.77 | 387162.77
PUE210201935065 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 485829.02 | 485829.03
PUE210201935190 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1150010.06 | 1150010.06
PUE210201935798 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1262173.36 | 1237806.88
PUE210201935801 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1548958.15 | 1700949.74
PUE210201936468 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 234994.08 | 234994.08
PUE210201940749 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 578700.68 | 578700.68
PUE210201940750 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 282611.88 | 282611.88
PUE210201941704 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 520065.13 | 520065.13
PUE210201936224 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 940952.1 | 940952.1
PUE210201936539 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 121999.98 | 121999.98
PUE210201940082 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 626665.34 | 626665.34
PUE210201937978 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 159616 | 159616
PUE210201938008 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 436000 | 436000
PUE210201940759 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 1276000 | 1276000
PUE210201940767 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 2258570.67 | 2258570.67
PUE210201940802 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 473056.58 | 473056.58
PUE210201941749 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 2564249.6 | 2564249.6
PUE210201943706 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 2277289.6 | 2277289.6
PUE210201943726 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 926589.87 | 926589.87
PUE210201935252 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 750295.3 | 750295.29
PUE210201936549 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 205389.85 | 205389.85
PUE210201935076 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1906197.25 | 1951528.92
PUE210201938049 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 431718.03 | 431718.03
PUE210201938065 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 1373299.45 | 1373299.45
PUE210201938068 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 1311226.01 | 1311226.01
PUE210201940825 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 1194424.24 | 1194424.24
PUE210201942780 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 559083.6 | 559083.6
PUE210201935979 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 347400 | 347400
PUE210201936628 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1102380.23 | 1102380.23
PUE210201936635 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 458810.16 | 458810.16
PUE210201936638 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 174296.98 | 174296.98
PUE210201936642 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 138455.17 | 138455.17
PUE210201936663 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 587495.05 | 587495.05
PUE210201936006 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 674142.9 | 674142.9
PUE210201936733 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 905204.07 | 905204.07
PUE210201936050 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 269551.01 | 269551.01
PUE210201936051 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 646450 | 646450
PUE210201936764 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1549294.69 | 1549294.69
PUE210201936819 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2043076.36 | 2043076.36
PUE210201938223 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 125000 | 125000
PUE210201938236 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 1041107.16 | 1041107.16
PUE210201939893 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 1985465.76 | 1985465.76
PUE210201940970 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 1440000 | 1440000
PUE210201940981 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 350000 | 350000
PUE210201942974 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 380281.29 | 380281.29
PUE210201944031 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 175830.2 | 175830.2
PUE210201944050 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 334809.64 | 334809.64
PUE210201944778 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 391396.63 | 391396.63
PUE210201944784 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 361478.72 | 361478.72
PUE210201944793 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 200000 | 200000
PUE210201944799 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 438555 | 438555
PUE210201936848 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2822744.87 | 444250.4
PUE210201936852 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 312949.86 | 312949.86
PUE210201936858 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 609585.16 | 607366.27
PUE210201936859 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 246722.84 | 246722.84
PUE210201937407 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 407887.38 | 407887.38
PUE210201937408 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 602192.54 | 602192.54
PUE210201937409 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 608004.95 | 608004.95
PUE210201936871 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 988810.03 | 988810.03
PUE210201937443 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 278400 | 278400
PUE210201939101 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 89443.49 | 89443.49
PUE210201942065 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 1406221.41 | 1406221.41
PUE210201936124 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1484534.26 | 1484534.26
PUE210201936891 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 855681.02 | 855681.02
PUE210201941165 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 208800 | 208800
PUE210201942105 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 461239.2 | 461239.2
PUE210201936140 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1649090.19 | 1649090.19
PUE210201936141 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1859705.2 | 1859705.2
PUE210201936162 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1033456.93 | 1033456.93
PUE210201936917 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1487364.74 | 1487364.74
PUE210201942200 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 220000 | 220000
PUE210201937520 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1090000 | 1090000
PUE210201941246 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 650000 | 650000
PUE210201941290 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 654470.48 | 654470.48
PUE210201941293 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 351189.32 | 351189.32
PUE210201942244 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 600000 | 600000
PUE210201943278 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 296676.02 | 296676.02
PUE210201936223 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 329497.05 | 329497.05
PUE210201936234 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 498527.23 | 496926.95
PUE210201936243 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 781702.1 | 781702.1
PUE210201937096 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 773526.65 | 773526.65
PUE210201937108 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | U007-Devolución de Aprovechamientos |  | 84132.12 | 84132.12
PUE210201937108 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 448349.7 | 448349.7
PUE210201937110 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 546964.47 | 546964.47
PUE210201937114 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2495345.15 | 2495345.15
PUE210201937116 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2522030.24 | 2522030.24
PUE210201937533 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 393859.65 | 393859.65
PUE210201937548 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 244833.78 | 244833.78
PUE210201939336 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 161715.67 | 161715.67
PUE210201937171 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1301725.1 | 1301725.1
PUE210201938652 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 139304.64 | 139304.64
PUE210201941391 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 1160446.25 | 1160446.25
PUE210201941411 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 294615 | 294615
PUE210201941418 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 848697.05 | 848697.05
PUE210201935713 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 942237.87 | 942237.87
PUE210201937177 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1398050.3 | 1398050.3
PUE210201937179 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3342425.39 | 3342425.39
PUE210201937185 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2185433.78 | 2185433.78
PUE210201941575 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 796917.85 | 796917.85
PUE200401849311 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 1319634 | 1319634
PUE200401849311 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 791781 | 791781
PUE210101886478 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 2318079.73 | 2318079.73
PUE200401849569 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 480154 | 480154
PUE200401849569 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 288093 | 288093
PUE210101885141 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 232000 | 232000
PUE210201909752 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 57142.58 | 57142.58
PUE210201910010 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2002063.75 | 2002063.75
PUE210101883145 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 172733.01 | 172733.01
PUE210101888308 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 1491981.55 | 1491981.55
PUE210101888382 | MUNICIPAL | 2021 |  |  | PARTICIPACIONES 2021 | 610000 | 610000
PUE210101888382 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 800000 | 800000
PUE210201908402 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 85200.63 | 85200.63
PUE210201919209 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 799652.94 | 799652.94
PUE210201919494 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 223220.99 | 223220.98
PUE210201912489 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 234782.9 | 234782.9
PUE210201925612 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 151637.09 | 151637.09
PUE210201928021 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 922628.42 | 711710.98
PUE210201933763 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 298104.03 | 298104.03
PUE210201929504 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 765993.02 | 765993.02
PUE210101886480 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 2029960.93 | 2029960.93
PUE200401840281 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2874174.08 | 2908595.48
PUE200301744252 | MUNICIPAL | 2020 |  |  | RAMO VEINTIOCHO | 23280408.86 | 20346873.59
PUE200301744252 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 14182228.46 | 14982161.29

## Metas
FOLIO | UNIDAD DE MEDIDA | META | META MODIFICADA
PUE14150200530740 | Equipamiento | 1 | 1
PUE17170300935878 | Vivienda | 1 | 1
PUE17170401048943 | Metros Cuadrados | 1 | 1
PUE17170401014296 | Metros Cuadrados | 1 | 1
PUE00180201136971 | Otros | 1 | 1
PUE18180201140777 | Piezas | 1 | 716
PUE00170401048390 | Otros | 1 | 1
PUE17170401048408 | Metros Cuadrados | 1 | 1
PUE17170401048417 | Piezas | 1 | 1
PUE17170401014278 | Metros Cuadrados | 1 | 1
PUE17170401014294 | Metros Cuadrados | 1 | 1
PUE14150200531007 | Equipamiento | 1 | 1
PUE14150200517517 | Lote | 1 | 1
PUE17170401054932 | Metros Cuadrados | 1 | 1
PUE14150200517482 | Lote | 1 | 1
PUE17170401014281 | Metros Cuadrados | 1 | 1
PUE00170401048311 | Otros | 1 | 1
PUE17170401048356 | Metros Cuadrados | 1 | 1
PUE17170401054778 | Metros Cuadrados | 1 | 72
PUE14150200531037 | Equipamiento | 1 | 1
PUE00180101066304 | Otros | 1 | 1
PUE17170200867689 | Metros Cuadrados | 1 | 1
PUE17170200880326 | Piezas | 1 | 1
PUE17170401014293 | Metros Cuadrados | 1 | 1
PUE00170401048385 | Otros | 1 | 1
PUE00180201136982 | Otros | 1 | 1
PUE16160400820507 | Metros Cuadrados | 1 | 1
PUE17170401014310 | Metros Cuadrados | 1 | 1
PUE17170401014279 | Metros Cuadrados | 1 | 1
PUE17170401014290 | Metros Cuadrados | 1 | 1
PUE17170401048369 | Metros Cuadrados | 1 | 1
PUE17170300935559 | Metros Cuadrados | 1 | 1
PUE00170401048397 | Otros | 1 | 1
PUE00180201109780 | Piezas | 1 | 1
PUE17170401014299 | Metros Cuadrados | 1 | 1
PUE17170300935561 | Metros Cuadrados | 1 | 1
PUE17170300935555 | Metros Cuadrados | 1 | 1
PUE00180201109725 | Piezas | 1 | 1
PUE00170200880193 | Otros | 1 | 1
PUE17170401014289 | Metros Cuadrados | 1 | 1
PUE17170401014302 | Metros Cuadrados | 1 | 1
PUE17170300935879 | Vivienda | 1 | 1
PUE17170300935571 | Metros Cuadrados | 1 | 1
PUE14150200515320 | Lote | 1 | 1
PUE00180201109724 | Piezas | 1 | 1
PUE17170300967397 | Metros Cuadrados | 1 | 1
PUE00170401013111 | Otros | 1 | 1
PUE17170401014286 | Metros Cuadrados | 1 | 1
PUE14150200530853 | Equipamiento | 1 | 1
PUE14150300574857 | Equipamiento | 1 | 1
PUE00170401048297 | Otros | 1 | 1
PUE14150200530701 | Equipamiento | 1 | 1
PUE17170401014308 | Metros Cuadrados | 1 | 1
PUE17170200867481 | Metros Cuadrados | 1 | 1
PUE17170401052294 | Metros Cuadrados | 1 | 1
PUE14150200516687 | Lote | 1 | 1
PUE14150200517118 | Lote | 1 | 1
PUE17170401014291 | Metros Cuadrados | 1 | 1
PUE17170401014306 | Metros Cuadrados | 1 | 1
PUE17170401014301 | Metros Cuadrados | 1 | 1
PUE17170200867649 | Metros Cuadrados | 1 | 1
PUE18180201132192 | Hectárea | 1 | 100
PUE17170401048436 | Otros | 1 | 1
PUE16160300744584 | Metros Cuadrados | 1 | 1
PUE17170300935560 | Metros Cuadrados | 1 | 1
PUE17170300967398 | Metros Cuadrados | 1 | 1
PUE00170200880265 | Otros | 1 | 1
PUE17170401014295 | Metros Cuadrados | 1 | 1
PUE00170401048326 | Otros | 1 | 1
PUE16160300744582 | Metros Cuadrados | 1 | 1
PUE17170200867482 | Otros | 1 | 1
PUE17170401014288 | Metros Cuadrados | 1 | 1
PUE00170401048378 | Otros | 1 | 1
PUE14150200530975 | Equipamiento | 1 | 1
PUE00170401048424 | Otros | 1 | 1
PUE17170401049055 | Metros Cuadrados | 1 | 1
PUE17170300936765 | Metros Cuadrados | 1 | 1
PUE17170300935558 | Metros Cuadrados | 1 | 1
PUE17170401014305 | Metros Cuadrados | 1 | 1
PUE17170300936481 | Metros Cuadrados | 1 | 1
PUE17170401048430 | Metros Cuadrados | 1 | 1
PUE17170200867639 | Otros | 1 | 1
PUE16160300744576 | Metros Cuadrados | 1 | 1
PUE00170200880237 | Otros | 1 | 1
PUE180301315597 | Metros Cuadrados | 500 | 500
PUE180301379845 | Hectárea | 1 | 100
PUE180301400939 | Lote | 1 | 1
PUE190201567505 | Kilómetro | 7 | 7
PUE190201563869 | Metros Cuadrados | 9157.05 | 9157.05
PUE200101701224 | Metros Cuadrados | 1309.07 | 1309.07
PUE200101701235 | Metros Cuadrados | 2118.21 | 2118.21
PUE200101701215 | Metros Cuadrados | 4337.85 | 4337.85
PUE200101701217 | Metros Cuadrados | 1017.4 | 1017.4
PUE200101701228 | Metros Cuadrados | 979.32 | 979.32
PUE200101701230 | Metros Cuadrados | 2425.74 | 2425.74
PUE200101701232 | Metros Cuadrados | 1525.42 | 1525.42
PUE200101701237 | Metros Cuadrados | 589.38 | 589.38
PUE200101701238 | Metros Cuadrados | 5257.45 | 5257.45
PUE200101701240 | Metros Cuadrados | 1511.26 | 1511.26
PUE200201712841 | Equipamiento | 114 | 114
PUE200201711567 | Lote | 1 | 1
PUE200201709287 | Metros Cuadrados | 2503.22 | 2503.22
PUE200201709297 | Metros Cuadrados | 16747.86 | 16747.86
PUE200201712743 | Vehículos | 19 | 19
PUE200301720885 | Otros | 9 | 9
PUE200301715033 | Metros Cuadrados | 12135.04 | 12135.04
PUE200301720790 | Otros | 23 | 23
PUE200301720791 | Otros | 50 | 50
PUE200301720798 | Otros | 29 | 29
PUE200301720803 | Otros | 29 | 29
PUE200301720804 | Otros | 15 | 15
PUE200301720813 | Otros | 12 | 12
PUE200301720836 | Otros | 26 | 26
PUE200301715139 | Metros Cuadrados | 7597 | 7597
PUE200301715160 | Metros Cuadrados | 232327.26 | 232327.26
PUE200301720879 | Otros | 50 | 50
PUE200301720880 | Otros | 20 | 20
PUE200301714903 | Metros Cuadrados | 657.84 | 657.84
PUE200301714903 | Metros | 265 | 265
PUE200301721687 | Otros | 16 | 16
PUE200301714780 | Metros Cuadrados | 907.46 | 907.46
PUE200301714795 | Metros Cuadrados | 89.21 | 89.21
PUE200301714799 | Metros Cuadrados | 270.77 | 270.77
PUE200301721815 | Otros | 10 | 10
PUE200301720663 | Otros | 12 | 12
PUE200301720671 | Otros | 20 | 20
PUE200301714977 | Metros | 123.4 | 123.4
PUE200301714977 | Metros Cuadrados | 743.74 | 743.74
PUE200301714994 | Metros | 35 | 35
PUE200301714994 | Metros Cuadrados | 458.18 | 458.18
PUE200301715012 | Metros Cuadrados | 10686.6 | 10686.6
PUE200301715165 | Metros Cuadrados | 18815 | 18815
PUE200301794082 | Piezas | 1 | 1
PUE200301794032 | Metros Cuadrados | 163.2 | 163.2
PUE200301794047 | Metros Cuadrados | 159.37 | 159.37
PUE200301794026 | Metros Cuadrados | 180 | 180
PUE200301794059 | Metros Cuadrados | 1210.27 | 1210.27
PUE200301794002 | Metros Cuadrados | 1152.55 | 1152.55
PUE200301794038 | Metros Cuadrados | 389.28 | 389.28
PUE200301790915 | Metros Cuadrados | 3306.35 | 3306.35
PUE200301787715 | Metros | 595.36 | 595.36
PUE200301787715 | Metros Cuadrados | 595.36 | 114.19
PUE200301787286 | Metros Cuadrados | 33471 | 33471
PUE200401804675 | Otros | 23 | 23
PUE200401804678 | Metros Cuadrados | 2357.88 | 2357.88
PUE200401804680 | Otros | 20 | 20
PUE200401803892 | Otros | 4 | 4
PUE200401804695 | Metros Cuadrados | 2169.6 | 2169.6
PUE200401804696 | Metros Cuadrados | 3906 | 3906
PUE200401804699 | Otros | 13 | 13
PUE200401804705 | Metros Cuadrados | 1540 | 1540
PUE200401804710 | Otros | 6 | 6
PUE200401804493 | Metros Cuadrados | 691.52 | 691.52
PUE200401804718 | Metros Cuadrados | 631.8 | 631.8
PUE200401804751 | Otros | 4 | 4
PUE200401803976 | Metros lineales | 595 | 595
PUE200401803982 | Metros lineales | 418.3 | 418.3
PUE200401804757 | Otros | 23 | 23
PUE200401804758 | Metros Cuadrados | 1200 | 1200
PUE200401804762 | Otros | 25 | 25
PUE200401804763 | Metros Cuadrados | 1430 | 1430
PUE200401804765 | Otros | 32 | 32
PUE200401804768 | Otros | 4 | 4
PUE200401804769 | Metros Cuadrados | 1530 | 1530
PUE200401804775 | Otros | 6 | 6
PUE200401804777 | Otros | 13 | 13
PUE200401804778 | Otros | 32 | 32
PUE200401804779 | Otros | 21 | 21
PUE200401804010 | Metros lineales | 175.75 | 175.75
PUE200401804026 | Metros lineales | 1734.4 | 1734.4
PUE200401803674 | Otros | 58 | 58
PUE210101886107 | Metros | 1261.98 | 1261.98
PUE210101888908 | Metros Cuadrados | 655.92 | 655.92
PUE200401804056 | Metros lineales | 558.56 | 558.56
PUE210101888945 | Metros Cuadrados | 672 | 672
PUE200401803716 | Otros | 30 | 30
PUE210101888523 | Metros Cuadrados | 618.24 | 618.24
PUE200401803806 | Otros | 15 | 15
PUE200401804608 | Metros Cuadrados | 1818 | 1818
PUE200401804623 | Metros Cuadrados | 2939.7 | 2939.7
PUE200401804642 | Metros Cuadrados | 3051.3 | 3051.3
PUE200401804644 | Otros | 35 | 35
PUE200401804654 | Metros Cuadrados | 3000 | 3000
PUE200401804668 | Otros | 50 | 50
PUE200401804254 | Otros | 21 | 21
PUE200401804259 | Otros | 21 | 21
PUE200401804269 | Metros lineales | 585.03 | 585.03
PUE210101886483 | Metros Cuadrados | 148.82 | 148.82
PUE210101886485 | Metros Cuadrados | 2280 | 2280
PUE210101886225 | Metros Cuadrados | 2874.21 | 2874.21
PUE210101888030 | Lote | 9 | 9
PUE210101888336 | Metros Cuadrados | 52.98 | 52.98
PUE210101887350 | Metros Cuadrados | 1 | 1
PUE200401804566 | Metros lineales | 678.84 | 678.84
PUE200401804568 | Metros lineales | 642.4 | 642.4
PUE210101887413 | Metros Cuadrados | 1 | 1
PUE210101887416 | Metros Cuadrados | 1 | 1
PUE210101887424 | Metros Cuadrados | 1 | 1
PUE210101887426 | Metros Cuadrados | 1 | 1
PUE210101887190 | Metros Cuadrados | 1 | 1
PUE210101887214 | Metros Cuadrados | 1 | 1
PUE210101887217 | Metros Cuadrados | 655 | 655
PUE210101887218 | Metros Cuadrados | 1 | 1
PUE210101886748 | Metros cúbicos | 17996.52 | 17996.52
PUE200401824128 | Metros Cuadrados | 2277 | 2274.94
PUE210101887333 | Metros Cuadrados | 1 | 1
PUE210101887336 | Metros Cuadrados | 1 | 1
PUE210101887340 | Metros Cuadrados | 1 | 1
PUE210101887346 | Metros Cuadrados | 1 | 1
PUE210101887354 | Metros Cuadrados | 1 | 1
PUE210101887206 | Metros Cuadrados | 1 | 1
PUE210101887408 | Metros Cuadrados | 1 | 1
PUE210101887429 | Metros Cuadrados | 1 | 1
PUE210101887430 | Metros Cuadrados | 1 | 1
PUE210101887671 | Metros Cuadrados | 440.92 | 440.92
PUE210101888318 | Metros Cuadrados | 2910.16 | 2910.16
PUE210101886479 | Metros Cuadrados | 337.92 | 337.92
PUE210101886484 | Metros Cuadrados | 7150 | 7150
PUE210101883872 | Metros cuadrados de construcción | 491 | 491
PUE210101883912 | Metros cuadrados de construcción | 700 | 700
PUE210101887530 | Piezas | 8 | 8
PUE210101887535 | Piezas | 44 | 44
PUE210101887536 | Piezas | 54 | 54
PUE210101887537 | Piezas | 270 | 270
PUE210101887539 | Piezas | 27 | 27
PUE210101883919 | Metros cuadrados de construcción | 1079.3 | 1079.3
PUE210101886903 | Piezas | 220 | 220
PUE210101887212 | Metros Cuadrados | 1 | 1
PUE210101887410 | Metros Cuadrados | 1 | 1
PUE210101887428 | Metros Cuadrados | 1 | 1
PUE210101887519 | Piezas | 50 | 50
PUE210101887522 | Piezas | 745 | 745
PUE210101887524 | Piezas | 2 | 2
PUE210101887527 | Piezas | 5 | 5
PUE210101887528 | Piezas | 50 | 50
PUE210101887534 | Piezas | 10 | 10
PUE210101887538 | Piezas | 286 | 286
PUE210101886549 | Metros Cuadrados | 164.91 | 164.91
PUE210101884307 | Metros Cuadrados | 961.14 | 961.14
PUE210101883654 | Metros cúbicos | 685.78 | 685.78
PUE210101883682 | Metros Cuadrados | 963.69 | 963.69
PUE210101884990 | Metros Cuadrados | 148.72 | 148.72
PUE210101883700 | Metros Cuadrados | 1431 | 1431
PUE210101883749 | Metros Cuadrados | 1017 | 1017
PUE210101885033 | Piezas | 42 | 42
PUE210101885060 | Metros Cuadrados | 33471 | 33471
PUE210101883243 | Metros cúbicos | 364.32 | 364.32
PUE210101883756 | Metros Cuadrados | 1186.5 | 1186.5
PUE210101884024 | Metros cuadrados de construcción | 526 | 526
PUE210101885546 | Metros Cuadrados | 18794.1 | 18794.1
PUE210101883455 | Metros Cuadrados | 4555.2 | 4555.2
PUE210101884028 | Metros cuadrados de construcción | 256.47 | 256.47
PUE210101885565 | Metros cúbicos | 1445.3 | 1445.3
PUE210101883517 | Metros Cuadrados | 1945.8 | 1945.8
PUE200401879085 | Metros Cuadrados | 697.84 | 697.84
PUE200401879086 | Metros | 109.73 | 109.73
PUE200401879086 | Metros Cuadrados | 765.86 | 765.86
PUE210101887335 | Metros Cuadrados | 1 | 1
PUE210101883530 | Metros Cuadrados | 1823.5 | 1823.58
PUE200401873551 | Metros Cuadrados | 1 | 1
PUE200401873552 | Metros Cuadrados | 1 | 1
PUE200401873553 | Metros Cuadrados | 1 | 1
PUE200401873554 | Metros Cuadrados | 1 | 1
PUE210101883728 | Metros Cuadrados | 1254.3 | 1254.3
PUE210101883737 | Metros Cuadrados | 1017 | 1017
PUE200401875928 | Metros Cuadrados | 1 | 1
PUE210101885069 | Metros lineales | 400 | 400
PUE210101887926 | Equipamiento | 1 | 1
PUE200401877857 | Lote | 1 | 1
PUE210101885334 | Luminaria | 60393 | 60393
PUE200401882747 | Metros Cuadrados | 6514.38 | 6514.38
PUE210101884218 | Tanque(s) | 1 | 1
PUE200401878312 | Piezas | 14 | 14
PUE210101885555 | Metros Cuadrados | 8191.73 | 8191.73
PUE210101885569 | Metros cúbicos | 1803.73 | 1803.73
PUE210101885574 | Metros Cuadrados | 13867.68 | 13867.68
PUE200401873555 | Metros Cuadrados | 1 | 1
PUE200401873556 | Metros Cuadrados | 1 | 1
PUE200401873557 | Metros Cuadrados | 1 | 1
PUE200401873558 | Metros Cuadrados | 1 | 1
PUE200401873559 | Metros Cuadrados | 1 | 1
PUE200401873560 | Metros Cuadrados | 1 | 1
PUE200401873561 | Metros Cuadrados | 1 | 1
PUE200401873562 | Metros Cuadrados | 1 | 1
PUE200401873563 | Metros Cuadrados | 1 | 1
PUE200401873564 | Metros Cuadrados | 1 | 1
PUE200401873565 | Metros Cuadrados | 1 | 1
PUE200401873566 | Metros Cuadrados | 1 | 1
PUE200401873567 | Metros Cuadrados | 1 | 1
PUE200401873568 | Metros Cuadrados | 1 | 1
PUE200401873569 | Metros Cuadrados | 1 | 1
PUE200401873570 | Metros Cuadrados | 1 | 1
PUE200401873571 | Metros Cuadrados | 1 | 1
PUE200401873572 | Metros Cuadrados | 1 | 1
PUE210101883353 | Metros Cuadrados | 2450 | 2450
PUE200401873573 | Metros Cuadrados | 1 | 1
PUE200401873574 | Metros Cuadrados | 1 | 1
PUE200401873575 | Metros Cuadrados | 1 | 1
PUE200401873576 | Metros Cuadrados | 1 | 1
PUE200401873609 | Metros Cuadrados | 1 | 1
PUE200401873671 | Metros Cuadrados | 1 | 1
PUE200401873672 | Metros Cuadrados | 1 | 1
PUE200401879040 | Metros Cuadrados | 713.7 | 713.7
PUE200401881221 | Lote | 15 | 15
PUE200401876229 | Metros Cuadrados | 1 | 1
PUE210101885582 | Metros Cuadrados | 37655.99 | 37655.99
PUE210101888508 | Metros cuadrados de construcción | 107.51 | 107.51
PUE200401878193 | Metros | 4230.28 | 4230.28
PUE210101887208 | Metros cuadrados de construcción | 1 | 1
PUE200401878235 | Metros | 3070.85 | 3070.85
PUE200401875688 | Metros Cuadrados | 687.94 | 687.94
PUE200401879035 | Metros Cuadrados | 713.7 | 713.7
PUE200401879036 | Metros | 227 | 227
PUE200401879036 | Metros Cuadrados | 690.11 | 690.11
PUE200401879050 | Metros Cuadrados | 713.7 | 713.7
PUE200401879057 | Metros Cuadrados | 713.7 | 713.7
PUE200401879063 | Metros | 266.62 | 266.62
PUE200401879063 | Metros Cuadrados | 1462.58 | 1462.58
PUE200401879078 | Lote | 30 | 30
PUE200401879081 | Metros Cuadrados | 153.01 | 153.01
PUE200401879091 | Metros Cuadrados | 391.64 | 391.64
PUE200401879962 | Metros | 238 | 238
PUE200401879962 | Metros Cuadrados | 108.36 | 108.36
PUE200401876718 | Metros Cuadrados | 239.8 | 239.8
PUE200401873446 | Metros Cuadrados | 1 | 1
PUE200401873447 | Metros Cuadrados | 1 | 1
PUE200401873448 | Metros Cuadrados | 1 | 1
PUE200401873449 | Metros Cuadrados | 1 | 1
PUE200401873450 | Metros Cuadrados | 1 | 1
PUE200401873451 | Metros Cuadrados | 1 | 1
PUE200401873452 | Metros Cuadrados | 1 | 1
PUE200401873453 | Metros Cuadrados | 1 | 1
PUE200401873456 | Metros Cuadrados | 1 | 1
PUE200401873457 | Metros Cuadrados | 1 | 1
PUE200401873468 | Metros Cuadrados | 1 | 1
PUE200401873469 | Metros Cuadrados | 1 | 1
PUE200401873470 | Metros Cuadrados | 1 | 1
PUE200401873471 | Metros Cuadrados | 1 | 1
PUE200401877583 | Lote | 26 | 26
PUE200401873472 | Metros Cuadrados | 1 | 1
PUE200401873473 | Metros Cuadrados | 1 | 1
PUE200401873474 | Metros Cuadrados | 1 | 1
PUE200401873475 | Metros Cuadrados | 1 | 1
PUE200401873476 | Metros Cuadrados | 1 | 1
PUE200401873477 | Metros Cuadrados | 1 | 1
PUE200401873495 | Metros Cuadrados | 1 | 1
PUE200401873496 | Metros Cuadrados | 1 | 1
PUE200401873497 | Metros Cuadrados | 1 | 1
PUE200401873498 | Metros Cuadrados | 1 | 1
PUE200401873500 | Metros Cuadrados | 1 | 1
PUE200401873501 | Metros Cuadrados | 1 | 1
PUE200401873502 | Metros Cuadrados | 1 | 1
PUE200401873503 | Metros Cuadrados | 1 | 1
PUE200401873504 | Metros Cuadrados | 1 | 1
PUE200401873505 | Metros Cuadrados | 1 | 1
PUE200401873506 | Metros Cuadrados | 1 | 1
PUE200401873507 | Metros Cuadrados | 1 | 1
PUE200401873508 | Metros Cuadrados | 1 | 1
PUE210101885836 | Metros Cuadrados | 11577.16 | 11577.16
PUE210101885852 | Metros Cuadrados | 232327.26 | 232327.26
PUE210101885854 | Metros cúbicos | 349.27 | 349.27
PUE200401873509 | Metros Cuadrados | 1 | 1
PUE200401873510 | Metros Cuadrados | 1 | 1
PUE200401873511 | Metros Cuadrados | 1 | 1
PUE200401873512 | Metros Cuadrados | 1 | 1
PUE200401873513 | Metros Cuadrados | 1 | 1
PUE200401873514 | Metros Cuadrados | 1 | 1
PUE200401873515 | Metros Cuadrados | 1 | 1
PUE200401873516 | Metros Cuadrados | 1 | 1
PUE200401873517 | Metros Cuadrados | 1 | 1
PUE200401873518 | Metros Cuadrados | 1 | 1
PUE200401873519 | Metros Cuadrados | 1 | 1
PUE200401873520 | Metros Cuadrados | 1 | 1
PUE200401873521 | Metros Cuadrados | 1 | 1
PUE200401873522 | Metros Cuadrados | 1 | 1
PUE200401873523 | Metros Cuadrados | 1 | 1
PUE200401873524 | Metros Cuadrados | 1 | 1
PUE200401873525 | Metros Cuadrados | 1 | 1
PUE200401873526 | Metros Cuadrados | 1 | 1
PUE200401873527 | Metros Cuadrados | 1 | 1
PUE200401875084 | Metros Cuadrados | 1 | 1
PUE200401876034 | Metros Cuadrados | 1 | 1
PUE200401876035 | Metros Cuadrados | 1 | 1
PUE200401876036 | Metros Cuadrados | 1 | 1
PUE200401876037 | Metros Cuadrados | 1 | 1
PUE200401876038 | Metros Cuadrados | 1 | 1
PUE200401876039 | Metros Cuadrados | 1 | 1
PUE200401876040 | Metros Cuadrados | 1 | 1
PUE200401876041 | Metros Cuadrados | 1 | 1
PUE200401876042 | Metros Cuadrados | 1 | 1
PUE200401876043 | Metros Cuadrados | 1 | 1
PUE200401876044 | Metros Cuadrados | 1 | 1
PUE200401876907 | Metros Cuadrados | 1529.7 | 1529.7
PUE200401880212 | Metros | 196.62 | 196.62
PUE200401880217 | Metros Cuadrados | 1 | 1
PUE200401880220 | Metros Cuadrados | 405.86 | 405.86
PUE200401880223 | Metros Cuadrados | 1 | 1
PUE200401873528 | Metros Cuadrados | 1 | 1
PUE200401873532 | Metros Cuadrados | 1 | 1
PUE200401873533 | Metros Cuadrados | 1 | 1
PUE200401873534 | Metros Cuadrados | 1 | 1
PUE200401873535 | Metros Cuadrados | 1 | 1
PUE200401873536 | Metros Cuadrados | 1 | 1
PUE200401873537 | Metros Cuadrados | 1 | 1
PUE200401873538 | Metros Cuadrados | 1 | 1
PUE200401873539 | Metros Cuadrados | 1 | 1
PUE200401873540 | Metros Cuadrados | 1 | 1
PUE200401873541 | Metros Cuadrados | 1 | 1
PUE200401873542 | Metros Cuadrados | 1 | 1
PUE200401873543 | Metros Cuadrados | 1 | 1
PUE200401873544 | Metros Cuadrados | 1 | 1
PUE200401873550 | Metros Cuadrados | 1 | 1
PUE200401873594 | Metros Cuadrados | 1 | 1
PUE200401873610 | Metros Cuadrados | 1 | 1
PUE200401873611 | Metros Cuadrados | 1 | 1
PUE200401873612 | Metros Cuadrados | 1 | 1
PUE200401876045 | Metros Cuadrados | 1 | 1
PUE200401876046 | Metros Cuadrados | 1 | 1
PUE200401873613 | Metros Cuadrados | 1 | 1
PUE200401873614 | Metros Cuadrados | 1 | 1
PUE200401873615 | Metros Cuadrados | 1 | 1
PUE200401873616 | Metros Cuadrados | 1 | 1
PUE200401873617 | Metros Cuadrados | 1 | 1
PUE200401873618 | Metros Cuadrados | 1 | 1
PUE200401873619 | Metros Cuadrados | 1 | 1
PUE200401873620 | Metros Cuadrados | 1 | 1
PUE200401873621 | Metros Cuadrados | 1 | 1
PUE200401873622 | Metros Cuadrados | 1 | 1
PUE200401873623 | Metros Cuadrados | 1 | 1
PUE200401873624 | Metros Cuadrados | 1 | 1
PUE200401873625 | Metros Cuadrados | 1 | 1
PUE200401873626 | Metros Cuadrados | 1 | 1
PUE200401873627 | Metros Cuadrados | 1 | 1
PUE200401873628 | Metros Cuadrados | 1 | 1
PUE200401873629 | Metros Cuadrados | 1 | 1
PUE200401873630 | Metros Cuadrados | 1 | 1
PUE200401873631 | Metros Cuadrados | 1 | 1
PUE200401880324 | Metros Cuadrados | 849.83 | 849.83
PUE200401873632 | Metros Cuadrados | 1 | 1
PUE200401873633 | Metros Cuadrados | 1 | 1
PUE200401873634 | Metros Cuadrados | 1 | 1
PUE200401873635 | Metros Cuadrados | 1 | 1
PUE200401873636 | Metros Cuadrados | 1 | 1
PUE200401873637 | Metros Cuadrados | 1 | 1
PUE200401873657 | Metros Cuadrados | 1 | 1
PUE200401873658 | Metros Cuadrados | 1 | 1
PUE200401873659 | Metros Cuadrados | 1 | 1
PUE200401873660 | Metros Cuadrados | 1 | 1
PUE200401873662 | Metros Cuadrados | 1 | 1
PUE200401873667 | Metros Cuadrados | 1 | 1
PUE200401873668 | Metros Cuadrados | 1 | 1
PUE200401873669 | Metros Cuadrados | 1 | 1
PUE200401873670 | Metros Cuadrados | 1 | 1
PUE200401873673 | Metros Cuadrados | 1 | 1
PUE200401873674 | Metros Cuadrados | 1 | 1
PUE200401880374 | Metros Cuadrados | 1 | 1
PUE200401873779 | Metros Cuadrados | 1 | 1
PUE200401878260 | Metros | 1688.01 | 1688.01
PUE210101886115 | Metros | 940.5 | 940.5
PUE200401875661 | Metros Cuadrados | 334.9 | 334.9
PUE200401875724 | Metros Cuadrados | 610.35 | 610.35
PUE200401873454 | Metros Cuadrados | 1 | 1
PUE200401873455 | Metros Cuadrados | 1 | 1
PUE200401873458 | Metros Cuadrados | 1 | 1
PUE200401873459 | Metros Cuadrados | 1 | 1
PUE200401873460 | Metros Cuadrados | 1 | 1
PUE200401873461 | Metros Cuadrados | 1 | 1
PUE200401873462 | Metros Cuadrados | 1 | 1
PUE210101886031 | Metros Cuadrados | 208.84 | 208.84
PUE200401873463 | Metros Cuadrados | 1 | 1
PUE200401873464 | Metros Cuadrados | 1 | 1
PUE200401873465 | Metros Cuadrados | 1 | 1
PUE200401873466 | Metros Cuadrados | 1 | 1
PUE200401873467 | Metros Cuadrados | 1 | 1
PUE200401873478 | Metros Cuadrados | 1 | 1
PUE200401873479 | Metros Cuadrados | 1 | 1
PUE200401873480 | Metros Cuadrados | 1 | 1
PUE200401873481 | Metros Cuadrados | 1 | 1
PUE200401873482 | Metros Cuadrados | 1 | 1
PUE200401873483 | Metros Cuadrados | 1 | 1
PUE200401873484 | Metros Cuadrados | 1 | 1
PUE200401873485 | Metros Cuadrados | 1 | 1
PUE200401873486 | Metros Cuadrados | 1 | 1
PUE200401873487 | Metros Cuadrados | 1 | 1
PUE200401873488 | Metros Cuadrados | 1 | 1
PUE200401873489 | Metros Cuadrados | 1 | 1
PUE200401873490 | Metros Cuadrados | 1 | 1
PUE200401873491 | Metros Cuadrados | 1 | 1
PUE200401875856 | Metros Cuadrados | 1 | 1
PUE200401879034 | Metros Cuadrados | 490.18 | 490.18
PUE200401879044 | Metros Cuadrados | 713.7 | 713.7
PUE200401879047 | Metros Cuadrados | 699.74 | 699.74
PUE200401873492 | Metros Cuadrados | 1 | 1
PUE200401873493 | Metros Cuadrados | 1 | 1
PUE200401873494 | Metros Cuadrados | 1 | 1
PUE200401873499 | Metros Cuadrados | 1 | 1
PUE200401873529 | Metros Cuadrados | 1 | 1
PUE200401873530 | Metros Cuadrados | 1 | 1
PUE200401873531 | Metros Cuadrados | 1 | 1
PUE200401873545 | Metros Cuadrados | 1 | 1
PUE200401873546 | Metros Cuadrados | 1 | 1
PUE200401873547 | Metros Cuadrados | 1 | 1
PUE200401873548 | Metros Cuadrados | 1 | 1
PUE200401873549 | Metros Cuadrados | 1 | 1
PUE200401873577 | Metros Cuadrados | 1 | 1
PUE200401873578 | Metros Cuadrados | 1 | 1
PUE200401873579 | Metros Cuadrados | 1 | 1
PUE200401873580 | Metros Cuadrados | 1 | 1
PUE200401873581 | Metros Cuadrados | 1 | 1
PUE200401873582 | Metros Cuadrados | 1 | 1
PUE200401873583 | Metros Cuadrados | 1 | 1
PUE200401879060 | Metros Cuadrados | 2128.75 | 2128.75
PUE200401879073 | Metros | 173.21 | 173.21
PUE200401879074 | Metros Cuadrados | 697.56 | 697.56
PUE200401879075 | Metros Cuadrados | 697.56 | 697.56
PUE210101886177 | Metros Cuadrados | 261.71 | 261.71
PUE200401873584 | Metros Cuadrados | 1 | 1
PUE200401873585 | Metros Cuadrados | 1 | 1
PUE200401873586 | Metros Cuadrados | 1 | 1
PUE200401873587 | Metros Cuadrados | 1 | 1
PUE200401873588 | Metros Cuadrados | 1 | 1
PUE200401873589 | Metros Cuadrados | 1 | 1
PUE200401873590 | Metros Cuadrados | 1 | 1
PUE200401873591 | Metros Cuadrados | 1 | 1
PUE200401873592 | Metros Cuadrados | 1 | 1
PUE200401873593 | Metros Cuadrados | 1 | 1
PUE200401873595 | Metros Cuadrados | 1 | 1
PUE200401873596 | Metros Cuadrados | 1 | 1
PUE200401873597 | Metros Cuadrados | 1 | 1
PUE200401873598 | Metros Cuadrados | 1 | 1
PUE200401873599 | Metros Cuadrados | 1 | 1
PUE200401873600 | Metros Cuadrados | 1 | 1
PUE200401873601 | Metros Cuadrados | 1 | 1
PUE200401873602 | Metros Cuadrados | 1 | 1
PUE200401873603 | Metros Cuadrados | 1 | 1
PUE200401875940 | Metros Cuadrados | 1 | 1
PUE200401879088 | Metros Cuadrados | 647.41 | 647.41
PUE200401879090 | Metros Cuadrados | 347.33 | 347.33
PUE200401873604 | Metros Cuadrados | 1 | 1
PUE200401873605 | Metros Cuadrados | 1 | 1
PUE200401873606 | Metros Cuadrados | 1 | 1
PUE200401873607 | Metros Cuadrados | 1 | 1
PUE200401873608 | Metros Cuadrados | 1 | 1
PUE200401873638 | Metros Cuadrados | 1 | 1
PUE200401873639 | Metros Cuadrados | 1 | 1
PUE200401873640 | Metros Cuadrados | 1 | 1
PUE200401873641 | Metros Cuadrados | 1 | 1
PUE200401873642 | Metros Cuadrados | 1 | 1
PUE200401873643 | Metros Cuadrados | 1 | 1
PUE200401873644 | Metros Cuadrados | 1 | 1
PUE200401873645 | Metros Cuadrados | 1 | 1
PUE200401873646 | Metros Cuadrados | 1 | 1
PUE200401873647 | Metros Cuadrados | 1 | 1
PUE200401873648 | Metros Cuadrados | 1 | 1
PUE200401873649 | Metros Cuadrados | 1 | 1
PUE200401873650 | Metros Cuadrados | 1 | 1
PUE200401873651 | Metros Cuadrados | 1 | 1
PUE200401875989 | Metros Cuadrados | 394.82 | 394.82
PUE200401873652 | Metros Cuadrados | 1 | 1
PUE200401873653 | Metros Cuadrados | 1 | 1
PUE200401873654 | Metros Cuadrados | 1 | 1
PUE200401873655 | Metros Cuadrados | 1 | 1
PUE200401873656 | Metros Cuadrados | 1 | 1
PUE200401873661 | Metros Cuadrados | 1 | 1
PUE200401873663 | Metros Cuadrados | 1 | 1
PUE200401873664 | Metros Cuadrados | 1 | 1
PUE200401873665 | Metros Cuadrados | 1 | 1
PUE200401873666 | Metros Cuadrados | 1 | 1
PUE200401876007 | Metros Cuadrados | 2808.51 | 2808.51
PUE200401878063 | Lote | 1 | 1
PUE200401876305 | Metros Cuadrados | 210.93 | 210.93
PUE200401880325 | Metros Cuadrados | 1 | 1
PUE200401880377 | Metros Cuadrados | 1 | 1
PUE210201907061 | Metros cuadrados de construcción | 2965.2 | 2965.2
PUE210201942531 | Metros Cuadrados | 1095.33 | 1095.33
PUE210201942705 | Metros Cuadrados | 184 | 184
PUE210201942730 | Metros Cuadrados | 546 | 546
PUE210201942874 | Metros Cuadrados | 1194.19 | 1194.19
PUE210201907165 | Piezas | 250 | 250
PUE210201940256 | Metros Cuadrados | 573 | 573
PUE210201943616 | Metros Cuadrados | 507 | 507
PUE210201940667 | Metros Cuadrados | 4476.2 | 4476.2
PUE210201940669 | Metros Cuadrados | 1681.4 | 1681.4
PUE210201940781 | Metros Cuadrados | 142418 | 142418
PUE210201940834 | Piezas | 1 | 1
PUE210201907262 | Piezas | 5 | 5
PUE210201941925 | Piezas | 342 | 342
PUE210201944693 | Metros lineales | 1303.19 | 1303.19
PUE210201911069 | Metros cuadrados de construcción | 545 | 545
PUE210201940913 | Metros Cuadrados | 14186.36 | 14186.36
PUE210201911117 | Metros cuadrados de construcción | 877 | 919.32
PUE210201908521 | Metros lineales | 12728 | 39172.49
PUE210201942832 | Metros Cuadrados | 2619.17 | 2619.17
PUE210201943084 | Metros Cuadrados | 476 | 476
PUE210201908600 | Cancha(s) | 1 | 1
PUE210201910877 | Piezas | 31 | 31
PUE210201911216 | Piezas | 22 | 22
PUE210201910153 | Metros Cuadrados | 578 | 578
PUE210201910531 | Metros Cuadrados | 1017 | 1017
PUE210201910268 | Metros Cuadrados | 1288.2 | 1288.2
PUE210201908398 | Metros cúbicos | 884 | 884
PUE210201933655 | Metros Cuadrados | 1448.4 | 1448.4
PUE210201933658 | Metros Cuadrados | 1298.4 | 1298.4
PUE210201933669 | Metros Cuadrados | 1593.1 | 1593.1
PUE210201931323 | Metros Cuadrados | 1337 | 1337
PUE210201932726 | Metros Cuadrados | 1638.6 | 1638.6
PUE210201932758 | Metros Cuadrados | 1361.7 | 1361.7
PUE210201933683 | Metros Cuadrados | 347.09 | 347.09
PUE210201926710 | Metros cuadrados de construcción | 1706.1 | 1706.1
PUE210201930430 | Cuarto(s) | 16 | 16
PUE210201931396 | Metros lineales | 315 | 315
PUE210201932771 | Metros Cuadrados | 394.8 | 395
PUE210201932785 | Metros Cuadrados | 888 | 888
PUE210201933734 | Metros Cuadrados | 290.7 | 290.7
PUE210201916619 | Metros cuadrados de construcción | 4419.24 | 4419.24
PUE210201929788 | Metros Cuadrados | 1296.08 | 1296.08
PUE210201932824 | Metros Cuadrados | 1253 | 1253
PUE210201930535 | Metros Cuadrados | 87 | 87
PUE210201932834 | Metros Cuadrados | 3310.5 | 3310.5
PUE210201933805 | Calentador(es) | 16 | 16
PUE210201912375 | Metros Cuadrados | 1441.3 | 1441.3
PUE210201918520 | Metros Cuadrados | 1981 | 1981.14
PUE210201919510 | Kilómetro lineal | 812.79 | 812.79
PUE210201932263 | Piezas | 7 | 7
PUE210201926831 | Pozo(s) | 1 | 1
PUE210201929266 | Metros Cuadrados | 405 | 405
PUE210201929947 | Metros lineales | 3943.34 | 3943.34
PUE210201930726 | Metros cuadrados de construcción | 108 | 50.12
PUE210201932358 | Piezas | 13 | 13
PUE210201932360 | Metros lineales | 190 | 190
PUE210201933881 | Metros cuadrados de construcción | 1847 | 1847
PUE210201930787 | Metros Cuadrados | 1230 | 1230
PUE210201932364 | Metros cuadrados de construcción | 904.4 | 904.4
PUE210201932378 | Metros lineales | 350 | 350
PUE210201932379 | Metros Cuadrados | 881.4 | 881.4
PUE210201926883 | Metros Cuadrados | 285.2 | 285.2
PUE210201930016 | Metros cúbicos | 231.98 | 231.98
PUE210201932394 | Metros Cuadrados | 1620 | 1620
PUE210201932399 | Metros lineales | 51 | 51
PUE210201932406 | Metros Cuadrados | 1292 | 1292.31
PUE210201933155 | Metros Cuadrados | 3360.36 | 3360.36
PUE210201912709 | Metros Cuadrados | 1197 | 1197
PUE210201930175 | Metros Cuadrados | 235 | 235
PUE210201929479 | Metros Cuadrados | 4770.6 | 4770.6
PUE210201934192 | Metros Cuadrados | 1735.2 | 1735.2
PUE210201934196 | Metros cúbicos | 900 | 900
PUE210201934212 | Metros Cuadrados | 780 | 780
PUE210201934213 | Metros Cuadrados | 600 | 600
PUE210201932631 | Metros Cuadrados | 908.4 | 908.4
PUE210201934244 | Metros Cuadrados | 1246 | 1246.49
PUE210201912115 | Metros Cuadrados | 2352.4 | 2352.4
PUE210201932032 | Metros Cuadrados | 929 | 929
PUE210201934284 | Metros Cuadrados | 830.03 | 830.03
PUE210201934301 | Metros Cuadrados | 820.87 | 820.87
PUE210201931367 | Metros lineales | 1327 | 1327
PUE210201933021 | Pozo(s) | 1 | 1
PUE210201934216 | Metros Cuadrados | 393 | 393
PUE210201934221 | Metros lineales | 111 | 111
PUE210201934222 | Metros Cuadrados | 1445 | 1445
PUE210201928494 | Metros Cuadrados | 450 | 450
PUE210201930124 | Metros lineales | 4413.3 | 4413.3
PUE210201930957 | Pozo(s) | 1 | 1
PUE210201933025 | Metros Cuadrados | 21112 | 21112
PUE210201933527 | Metros Cuadrados | 1080 | 1080
PUE210201933536 | Metros Cuadrados | 965 | 965.2
PUE210201934267 | Metros Cuadrados | 1944 | 1943.5
PUE210201940760 | Metros Cuadrados | 1896.85 | 1896.85
PUE210201941662 | Metros Cuadrados | 365 | 365
PUE210201943804 | Lote | 4 | 4
PUE210201929305 | Aula | 2419.5 | 2419.5
PUE210201930128 | Tanque(s) | 1 | 1
PUE210201930994 | Metros Cuadrados | 4979.03 | 4979.03
PUE210201933078 | Metros Cuadrados | 448 | 448
PUE210201933093 | Metros Cuadrados | 495 | 495
PUE210201933099 | Metros cúbicos | 188.26 | 188.26
PUE210201933595 | Metros Cuadrados | 660 | 660
PUE210201934337 | Piezas | 6 | 6
PUE210201923817 | Metros Cuadrados | 1038.2 | 1038.2
PUE210201925666 | Metros Cuadrados | 2619 | 2619
PUE210201929379 | Metros Cuadrados | 1399.9 | 1399.89
PUE210201931004 | Metros Cuadrados | 621.6 | 621.6
PUE210201932280 | Metros Cuadrados | 6912.6 | 6912.6
PUE210201932288 | Metros Cuadrados | 476 | 476
PUE210201932291 | Piezas | 1 | 1
PUE210201933601 | Metros Cuadrados | 408.28 | 408.28
PUE210201933609 | Metros Cuadrados | 2035.8 | 2035.8
PUE210201934357 | Metros cuadrados de construcción | 1192.8 | 1192.8
PUE210201934377 | Metros Cuadrados | 1600 | 1600
PUE210201934729 | Piezas | 13 | 13
PUE210201925709 | Metros Cuadrados | 3300.4 | 3300.4
PUE210201925728 | Metros Cuadrados | 578.48 | 578.48
PUE210201929444 | Metros cúbicos | 78.75 | 78.75
PUE210201933691 | Metros Cuadrados | 424.66 | 424.66
PUE210201925777 | Metros Cuadrados | 363.11 | 363.11
PUE210201929493 | Metros Cuadrados | 680 | 680
PUE210201931614 | Metros Cuadrados | 148.72 | 148.72
PUE210201932446 | Metros Cuadrados | 608.3 | 608.3
PUE210201933706 | Metros Cuadrados | 1620.7 | 1620.7
PUE210201932470 | Metros Cuadrados | 1237 | 1237
PUE210201932471 | Metros Cuadrados | 1106.51 | 1106.51
PUE210201933773 | Metros cúbicos | 35.16 | 35.16
PUE210201926500 | Metros lineales | 1388 | 1388
PUE210201929629 | Piezas | 60 | 60
PUE210201930377 | Kilómetro lineal | 3095.22 | 3095.22
PUE210201931657 | Metros Cuadrados | 1405.6 | 1405.6
PUE210201934456 | Metros Cuadrados | 2095 | 2097.78
PUE210201934472 | Piezas | 10 | 10
PUE210201931060 | Metros Cuadrados | 4793 | 4793.16
PUE210201931083 | Metros Cuadrados | 2337 | 2339.24
PUE210201931740 | Metros lineales | 902.4 | 902.4
PUE210201934479 | Metros Cuadrados | 1190 | 1189.62
PUE210201934497 | Toma(s) | 7 | 7
PUE210201930456 | Metros Cuadrados | 1574.9 | 1574.9
PUE210201930473 | Metros Cuadrados | 228.64 | 228.64
PUE210201934884 | Piezas | 19 | 19
PUE210201930486 | Metros Cuadrados | 260 | 260
PUE210201931827 | Metros Cuadrados | 196.2 | 147.84
PUE210201931837 | Metros Cuadrados | 836.66 | 836.66
PUE210201933984 | Metros Cuadrados | 682 | 682.04
PUE210201934531 | Metros Cuadrados | 4714 | 4714.02
PUE210201934532 | Metros Cuadrados | 891.37 | 891.37
PUE210201934895 | Piezas | 20 | 20
PUE210201934907 | Metros Cuadrados | 1380 | 1380
PUE210201928975 | Metros cúbicos | 2783.8 | 2783.8
PUE210201931133 | Metros Cuadrados | 365.45 | 365.45
PUE210201931848 | Metros Cuadrados | 1298.4 | 1298.4
PUE210201931852 | Metros Cuadrados | 1801.5 | 1801.58
PUE210201934547 | Piezas | 19 | 19
PUE210201934561 | Metros Cuadrados | 1800 | 1800
PUE210201929880 | Metros Cuadrados | 542 | 542
PUE210201931176 | Metros Cuadrados | 1805 | 1805
PUE210201931882 | Metros Cuadrados | 1466.7 | 1113.38
PUE210201933417 | Metros Cuadrados | 1292.9 | 1292.9
PUE210201934572 | Metros Cuadrados | 1200 | 1200
PUE210201934583 | Metros Cuadrados | 879.04 | 879.04
PUE210201934941 | Metros lineales | 260 | 260
PUE210201931190 | Metros Cuadrados | 429 | 429.11
PUE210201932863 | Metros Cuadrados | 6274.25 | 6274.25
PUE210201933431 | Metros Cuadrados | 700 | 700
PUE210201934975 | Piezas | 25 | 25
PUE210201934979 | Piezas | 19 | 19
PUE210201934980 | Piezas | 4 | 4
PUE210201926929 | Metros cuadrados de construcción | 85 | 85
PUE210201930797 | Metros Cuadrados | 803.4 | 803.4
PUE210201933454 | Metros Cuadrados | 1120 | 1120
PUE210201934142 | Pozo(s) | 1 | 1
PUE210201934999 | Piezas | 5 | 5
PUE210201929990 | Metros lineales | 811.71 | 811.71
PUE210201931299 | Metros Cuadrados | 251.96 | 251.96
PUE210201931307 | Metros Cuadrados | 2694 | 2694.16
PUE210201932952 | Metros Cuadrados | 630 | 630
PUE210201934203 | Piezas | 32 | 32
PUE210201934210 | Metros Cuadrados | 1382.4 | 1382.4
PUE210201935012 | Metros cuadrados de construcción | 1038 | 1038
PUE210201925512 | Metros cuadrados de construcción | 149.07 | 149.07
PUE210201930904 | Metros Cuadrados | 454 | 454
PUE210201921434 | Metros Cuadrados | 671 | 671
PUE210201916856 | Piezas | 9 | 9
PUE210201922253 | Piezas | 180 | 180
PUE210201918494 | Metros Cuadrados | 372 | 372
PUE210201923119 | Metros Cuadrados | 600 | 600
PUE210201917742 | Metros Cuadrados | 4790 | 4790
PUE210201943794 | Lote | 8 | 8
PUE210201921718 | Metros Cuadrados | 2328.8 | 2328.8
PUE210201912424 | Metros Cuadrados | 898 | 898
PUE210201912830 | Metros Cuadrados | 1200 | 1200
PUE210201912089 | Metros Cuadrados | 2352.4 | 2352.4
PUE210201912145 | Metros Cuadrados | 1568.4 | 1568.4
PUE210201919063 | Metros lineales | 210 | 210
PUE210201922061 | Piezas | 25 | 25
PUE210201925124 | Metros Cuadrados | 1686 | 1686
PUE210201912958 | Metros Cuadrados | 1090.2 | 1090.2
PUE210201924466 | Metros Cuadrados | 74.88 | 74.88
PUE210201942003 | Albergue(s) | 1 | 1
PUE210201925317 | Metros Cuadrados | 1231.8 | 1231.8
PUE210201925356 | Metros Cuadrados | 1507.7 | 1507.7
PUE210201923843 | Metros Cuadrados | 909 | 909
PUE210201926094 | Piezas | 225 | 225
PUE210201926138 | Piezas | 5 | 5
PUE210201926150 | Metros Cuadrados | 1691.7 | 1691.7
PUE210201913190 | Metros cuadrados de construcción | 2309.51 | 2309.51
PUE210201914728 | Metros Cuadrados | 6577 | 6577
PUE210201921597 | Cancha(s) | 448 | 448
PUE210201925466 | Aula | 2 | 2
PUE210201916241 | Metros cuadrados de construcción | 3036.25 | 3036.25
PUE210201918395 | Metros cuadrados de construcción | 8276 | 8276
PUE210201921676 | Metros lineales | 5821 | 5821
PUE210201925516 | Metros Cuadrados | 758 | 758
PUE210201925529 | Metros Cuadrados | 575.14 | 575.14
PUE210201917044 | Metros Cuadrados | 596.8 | 596.8
PUE210201924792 | Metros Cuadrados | 1234.9 | 1234.9
PUE210201925597 | Metros Cuadrados | 329.78 | 329.78
PUE210201918566 | Metros Cuadrados | 23820 | 23820.29
PUE210201921842 | Metros Cuadrados | 360.57 | 360.57
PUE210201923393 | Metros lineales | 1620 | 1620
PUE210201923397 | Metros Cuadrados | 605.12 | 605.12
PUE210201924868 | Metros Cuadrados | 750 | 750
PUE210201922719 | Metros lineales | 200 | 200
PUE210201925757 | Metros Cuadrados | 196.86 | 196.86
PUE210201916545 | Metros Cuadrados | 400 | 400
PUE210201924243 | Metros lineales | 226 | 226
PUE210201925827 | Metros cuadrados de construcción | 1694.1 | 1694.1
PUE210201936477 | Metros Cuadrados | 30 | 30
PUE210201936485 | Metros Cuadrados | 20410 | 20410
PUE210201941451 | Metros Cuadrados | 473 | 473
PUE210201941452 | Metros Cuadrados | 525 | 525
PUE210201936535 | Metros lineales | 1536 | 1536
PUE210201935558 | Metros lineales | 409 | 409
PUE210201935771 | Metros lineales | 256 | 256
PUE210201936573 | Metros Cuadrados | 1407.2 | 1407.2
PUE210201936579 | Metros cuadrados de construcción | 1090 | 1090
PUE210201935803 | Metros lineales | 237 | 237
PUE210201935814 | Metros Cuadrados | 2067.8 | 2067.8
PUE210201935815 | Metros Cuadrados | 4209 | 4209
PUE210201935834 | Metros lineales | 92 | 92
PUE210201935860 | Cuarto(s) | 30 | 30
PUE210201936751 | Piezas | 1 | 1
PUE210201935864 | Metros Cuadrados | 349 | 349
PUE210201935872 | Metros Cuadrados | 304 | 304
PUE210201935915 | Cuarto(s) | 25 | 25
PUE210201935954 | Metros lineales | 170 | 170
PUE210201935961 | Metros lineales | 253 | 253
PUE210201935987 | Cancha(s) | 1 | 1
PUE210201936042 | Metros lineales | 131 | 131
PUE210201936148 | Metros Cuadrados | 1385 | 1385
PUE210201936155 | Cuarto(s) | 15 | 15
PUE210201936169 | Metros Cuadrados | 657 | 657
PUE210201936178 | Metros lineales | 530 | 530
PUE210201936184 | Piezas | 5 | 5
PUE210201938549 | Metros Cuadrados | 679.44 | 679.44
PUE210201938751 | Metros Cuadrados | 59.56 | 59.56
PUE210201936284 | Metros Cuadrados | 1811.1 | 1811.1
PUE210201936289 | Metros Cuadrados | 566.8 | 566.8
PUE210201936431 | Metros lineales | 510.61 | 510.61
PUE210201936432 | Metros cuadrados de construcción | 118.79 | 118.79
PUE210201936433 | Metros lineales | 1526 | 1526
PUE210201936451 | Metros Cuadrados | 3500 | 3500
PUE210201936458 | Metros Cuadrados | 900 | 900
PUE210201936459 | Metros Cuadrados | 569.16 | 569.16
PUE210201936246 | Metros Cuadrados | 285.08 | 285.08
PUE210201938490 | Metros Cuadrados | 1286.96 | 1286.96
PUE210201940916 | Metros Cuadrados | 756 | 756
PUE210201942658 | Metros Cuadrados | 527 | 527
PUE210201942666 | Metros Cuadrados | 547.98 | 547.98
PUE210201935056 | Metros cuadrados de construcción | 649 | 649
PUE210201935060 | Metros Cuadrados | 1200 | 1200
PUE210201937628 | Otros | 1 | 10
PUE210201940967 | Metros Cuadrados | 2123.2 | 2123.2
PUE210201942686 | Metros Cuadrados | 3802.83 | 3802.83
PUE210201942695 | Metros Cuadrados | 1723.7 | 1723.7
PUE210201942713 | Metros Cuadrados | 262 | 262
PUE210201935095 | Metros Cuadrados | 480 | 480
PUE210201941018 | Metros cúbicos | 404.3 | 404.3
PUE210201941467 | Metros Cuadrados | 1006.57 | 1006.57
PUE210201936957 | Metros Cuadrados | 664 | 664
PUE210201936969 | Metros Cuadrados | 576 | 576
PUE210201936970 | Metros Cuadrados | 3676.5 | 3676.5
PUE210201941062 | Metros Cuadrados | 111153 | 111153
PUE210201941090 | Metros Cuadrados | 2238.13 | 2238.13
PUE210201936983 | Piezas | 240 | 240
PUE210201936985 | Metros lineales | 367 | 368
PUE210201942836 | Metros Cuadrados | 429.04 | 429.04
PUE210201942863 | Metros Cuadrados | 331.68 | 331.68
PUE210201937004 | Metros lineales | 1850 | 1850
PUE210201942038 | Lote | 12 | 12
PUE210201942042 | Lote | 1 | 1
PUE210201942046 | Lote | 15 | 15
PUE210201942052 | Lote | 25 | 25
PUE210201942064 | Lote | 33 | 33
PUE210201942066 | Lote | 1 | 1
PUE210201942074 | Metros Cuadrados | 2090 | 2090
PUE210201935322 | Metros Cuadrados | 1505 | 1505
PUE210201941271 | Metros cuadrados de construcción | 139.45 | 139.45
PUE210201941281 | Metros cuadrados de construcción | 627.69 | 627.69
PUE210201942977 | Metros Cuadrados | 148 | 148
PUE210201941291 | Kilómetro | 5 | 5
PUE210201941470 | Metros Cuadrados | 1110 | 1110
PUE210201943624 | Metros Cuadrados | 707.5 | 707.5
PUE210201935554 | Metros lineales | 576 | 576
PUE210201937143 | Metros cuadrados de construcción | 13163 | 13163
PUE210201937155 | Metros cuadrados de construcción | 768.5 | 768.5
PUE210201939671 | Metros lineales | 187.33 | 187.33
PUE210201940555 | Metros Cuadrados | 1179.22 | 1179.22
PUE210201941378 | Metros Cuadrados | 655.15 | 655.15
PUE210201941386 | Hectárea | 370 | 370
PUE210201937162 | Metros cúbicos | 16402 | 7800
PUE210201938050 | Metros Cuadrados | 27.63 | 27.63
PUE210201940564 | Metros Cuadrados | 78.64 | 78.64
PUE210201941414 | Metros Cuadrados | 1163.7 | 1163.7
PUE210201944709 | Metros Cuadrados | 58.6 | 58.6
PUE210201935627 | Metros Cuadrados | 1075.5 | 1075.5
PUE210201940662 | Metros Cuadrados | 8160 | 8160
PUE210201941533 | Metros Cuadrados | 2731.38 | 2731.38
PUE210201943199 | Metros Cuadrados | 468 | 468
PUE210201943758 | Metros Cuadrados | 2104.07 | 2104.07
PUE210201940699 | Metros Cuadrados | 21120 | 21120
PUE210201943800 | Lote | 15 | 15
PUE210201943813 | Metros Cuadrados | 875 | 875
PUE210201943814 | Lote | 50 | 50
PUE210201943815 | Lote | 41 | 41
PUE210201940716 | Metros Cuadrados | 165.02 | 165.02
PUE210201941586 | Metros Cuadrados | 2100 | 2100
PUE210201941596 | Metros Cuadrados | 285 | 285
PUE210201942452 | Metros Cuadrados | 18867.54 | 18867.54
PUE210201936679 | Metros cuadrados de construcción | 1200 | 1200
PUE210201940766 | Metros Cuadrados | 2393.58 | 2393.58
PUE210201940777 | Metros Cuadrados | 44.1 | 44.1
PUE210201940780 | Metros Cuadrados | 1195 | 1195
PUE210201940789 | Luminaria | 443 | 443
PUE210201941663 | Metros Cuadrados | 1280 | 1280
PUE210201941671 | Metros Cuadrados | 220 | 220
PUE210201941677 | Metros Cuadrados | 685 | 685
PUE210201936684 | Metros cúbicos | 1919.7 | 1919.7
PUE210201936685 | Metros cuadrados de construcción | 1187.49 | 1187.49
PUE210201936689 | Metros lineales | 1326.38 | 1326.38
PUE210201936695 | Metros Cuadrados | 1969.52 | 1969.52
PUE210201938382 | Metros Cuadrados | 10610.24 | 10610.24
PUE210201939932 | Metros Cuadrados | 2433.43 | 2433.43
PUE210201940810 | Metros Cuadrados | 129.47 | 129.47
PUE210201940824 | Metros Cuadrados | 810 | 810
PUE210201941715 | Metros Cuadrados | 1780.99 | 1780.99
PUE210201936770 | Metros Cuadrados | 45.92 | 45.92
PUE210201938404 | Metros Cuadrados | 9239.72 | 9239.72
PUE210201938411 | Metros Cuadrados | 25094.34 | 25094.34
PUE210201939209 | Metros | 2446.23 | 2446.23
PUE210201940868 | Metros Cuadrados | 604.53 | 604.53
PUE210201942596 | Metros Cuadrados | 403.63 | 403.63
PUE210201942476 | Metros Cuadrados | 2351.64 | 2351.64
PUE210201942488 | Metros Cuadrados | 89.62 | 89.62
PUE210201943533 | Metros Cuadrados | 715 | 715
PUE210201937206 | Metros Cuadrados | 1068 | 1068
PUE210201941606 | Metros Cuadrados | 138.92 | 138.92
PUE210201942569 | Metros Cuadrados | 699.34 | 699.34
PUE210201935764 | Metros lineales | 434 | 434
PUE210201936394 | Metros Cuadrados | 1374.4 | 1374.4
PUE210201936397 | Metros lineales | 721.8 | 721.8
PUE210201937222 | Metros Cuadrados | 10628 | 10628
PUE210201937227 | Metros lineales | 371 | 371
PUE210201938829 | Metros cuadrados de construcción | 487.17 | 487.17
PUE210201939566 | Metros Cuadrados | 205.38 | 205.38
PUE210201940657 | Metros Cuadrados | 11545.3 | 11545.3
PUE210201940668 | Metros Cuadrados | 1865.95 | 1865.95
PUE210201940673 | Metros Cuadrados | 1649.14 | 1649.14
PUE210201940707 | Metros Cuadrados | 756 | 756
PUE210201941685 | Metros Cuadrados | 158 | 158
PUE210201943633 | Metros Cuadrados | 1800 | 1800
PUE210201943649 | Pozo(s) | 1 | 1
PUE210201935800 | Metros lineales | 111 | 111
PUE210201935887 | Metros Cuadrados | 780 | 780
PUE210201936420 | Metros cúbicos | 4720 | 4720
PUE210201936467 | Metros Cuadrados | 738.58 | 738.58
PUE210201940745 | Metros Cuadrados | 600 | 600
PUE210201940746 | Metros Cuadrados | 536.3 | 536.3
PUE210201940748 | Metros Cuadrados | 1285.51 | 1285.51
PUE210201940753 | Kilómetro cuadrado | 4000 | 4000
PUE210201942683 | Metros Cuadrados | 639.78 | 639.78
PUE210201942693 | Luminaria | 300 | 300
PUE210201942699 | Metros Cuadrados | 7688.36 | 7688.36
PUE210201942701 | Metros Cuadrados | 850 | 850
PUE210201943670 | Piezas | 7 | 7
PUE210201935926 | Metros Cuadrados | 368 | 368
PUE210201936496 | Metros lineales | 1300 | 1300
PUE210201936498 | Cuarto(s) | 20 | 20
PUE210201936506 | Metros Cuadrados | 800 | 800
PUE210201936508 | Metros Cuadrados | 938.88 | 938.88
PUE210201940773 | Metros Cuadrados | 230.97 | 230.97
PUE210201940785 | Metros Cuadrados | 450 | 450
PUE210201942702 | Metros cuadrados de construcción | 7499 | 7499
PUE210201942721 | Metros Cuadrados | 589 | 589
PUE210201942736 | Metros Cuadrados | 163 | 163
PUE210201943745 | Metros Cuadrados | 1029.52 | 1029.52
PUE210201943753 | Metros Cuadrados | 1118.03 | 1118.03
PUE210201936587 | Metros lineales | 2268 | 2268
PUE210201936625 | Metros cuadrados de construcción | 134 | 134
PUE210201940159 | Metros | 4000 | 4000
PUE210201935073 | Metros lineales | 209 | 209
PUE210201938066 | Metros Cuadrados | 313.64 | 313.64
PUE210201943787 | Lote | 1 | 1
PUE210201943797 | Lote | 10 | 10
PUE210201943801 | Metros Cuadrados | 1856 | 1856
PUE210201939774 | Metros | 1118.75 | 1118.75
PUE210201939808 | Metros cúbicos | 744.16 | 744.16
PUE210201940879 | Metros Cuadrados | 549.37 | 549.37
PUE210201940892 | Metros Cuadrados | 98.34 | 98.34
PUE210201942820 | Metros Cuadrados | 6912.64 | 6912.64
PUE210201942856 | Metros Cuadrados | 93.73 | 93.73
PUE210201943808 | Lote | 50 | 50
PUE210201943811 | Lote | 50 | 50
PUE210201943817 | Lote | 2 | 2
PUE210201943827 | Metros cuadrados de construcción | 226 | 226
PUE210201936010 | Metros lineales | 1424.8 | 1424.8
PUE210201936745 | Kilómetro lineal | 190 | 190
PUE210201938118 | Metros Cuadrados | 263.24 | 263.24
PUE210201938148 | Metros Cuadrados | 363 | 363
PUE210201938149 | Metros Cuadrados | 11603.16 | 11603.16
PUE210201940945 | Metros Cuadrados | 576 | 576
PUE210201941900 | Metros Cuadrados | 1108.05 | 1108.05
PUE210201942909 | Metros Cuadrados | 100000 | 100000
PUE210201936063 | Metros lineales | 391 | 391
PUE210201936068 | Metros lineales | 130 | 130
PUE210201941008 | Metros Cuadrados | 802.09 | 802.09
PUE210201944056 | Estudio de preinversión | 1 | 1
PUE210201935394 | Conexione(s) | 5 | 5
PUE210201936071 | Metros lineales | 365 | 365
PUE210201936073 | Metros lineales | 700 | 700
PUE210201936090 | Metros Cuadrados | 1280 | 1280
PUE210201936825 | Metros Cuadrados | 5839.2 | 981.96
PUE210201936839 | Metros Cuadrados | 1440 | 1440
PUE210201939971 | Metros | 701.4 | 701.4
PUE210201939984 | Metros | 1339.48 | 1339.48
PUE210201941047 | Metros Cuadrados | 350 | 350
PUE210201942034 | Lote | 29 | 29
PUE210201942035 | Lote | 12 | 12
PUE210201942041 | Lote | 1 | 1
PUE210201942048 | Lote | 5 | 5
PUE210201942051 | Lote | 20 | 20
PUE210201942054 | Lote | 13 | 13
PUE210201942057 | Lote | 19 | 19
PUE210201944126 | Luminaria | 585 | 585
PUE210201936099 | Metros Cuadrados | 351.47 | 351.47
PUE210201936101 | Metros Cuadrados | 214.95 | 214.95
PUE210201936875 | Metros lineales | 10 | 10
PUE210201942058 | Lote | 19 | 19
PUE210201942059 | Lote | 19 | 19
PUE210201942060 | Lote | 5 | 5
PUE210201942061 | Lote | 15 | 15
PUE210201942063 | Lote | 78 | 78
PUE210201942067 | Lote | 1 | 1
PUE210201935444 | Conexione(s) | 3 | 3
PUE210201936119 | Metros Cuadrados | 1096 | 1095.65
PUE210201936127 | Metros Cuadrados | 254.78 | 254.78
PUE210201938392 | Metros Cuadrados | 5679.88 | 5679.88
PUE210201943144 | Kilómetro cuadrado | 1478 | 1478
PUE210201935500 | Metros lineales | 315 | 315
PUE210201936153 | Metros cúbicos | 278.86 | 278.86
PUE210201936192 | Metros lineales | 1061.9 | 1061.9
PUE210201941220 | Metros Cuadrados | 268.2 | 268.2
PUE210201941226 | Metros Cuadrados | 2969.76 | 2969.76
PUE210201941240 | Metros Cuadrados | 1550.59 | 1550.59
PUE210201936203 | Metros lineales | 1676 | 1676
PUE210201938477 | Metros lineales | 400 | 400
PUE210201941242 | Mobiliario y equipo | 3 | 3
PUE210201936236 | Piezas | 2 | 2
PUE210201937101 | Metros cuadrados de construcción | 544.77 | 544.77
PUE210201935673 | Metros lineales | 2207 | 2207
PUE210201936253 | Metros Cuadrados | 1270 | 1270.44
PUE210201936264 | Metros Cuadrados | 612.22 | 612.22
PUE210201937121 | Kilómetro lineal | 1399 | 1399
PUE210201938653 | Metros Cuadrados | 1000 | 1000
PUE210201941412 | Metros Cuadrados | 3100 | 3100
PUE210201941426 | Metros Cuadrados | 1280 | 1280
PUE210201941429 | Kilómetro cuadrado | 728.9 | 728.9
PUE210201941430 | Poste | 2 | 2
PUE210201943491 | Piezas | 154 | 154
PUE210201936297 | Metros lineales | 84 | 84
PUE200401804764 | Metros Cuadrados | 1440 | 1440
PUE200401804694 | Otros | 23 | 23
PUE200301720894 | Otros | 7 | 7
PUE200301720853 | Otros | 84 | 84
PUE200401875835 | Metros Cuadrados | 1925.28 | 1925.28
PUE200301720821 | Otros | 8 | 8
PUE210201934211 | Metros Cuadrados | 232 | 232
PUE200301794076 | Piezas | 1 | 1
PUE200401876032 | Metros Cuadrados | 130.63 | 130.63
PUE200401879054 | Metros | 195.51 | 195.51
PUE200401879054 | Metros Cuadrados | 2739.76 | 2739.76
PUE200401804687 | Otros | 25 | 25
PUE200401804617 | Metros Cuadrados | 600 | 600
PUE200301720797 | Otros | 9 | 9
PUE200301793978 | Metros Cuadrados | 401.51 | 401.51
PUE200401804039 | Metros lineales | 95.2 | 95.2
PUE200401804601 | Metros Cuadrados | 1492.77 | 1492.77
PUE200401804651 | Otros | 16 | 16
PUE200301793998 | Metros Cuadrados | 360 | 360
PUE200401804257 | Otros | 1 | 1
PUE200401804634 | Metros Cuadrados | 2500 | 2500
PUE18180101061478 | Metros Cuadrados | 1 | 1
PUE17170300937030 | Metros Cuadrados | 1 | 1
PUE09130300221643 | Metros Cuadrados | 1 | 2500
PUE180301332053 | Celdas solares | 1000 | 1000
PUE180301383834 | Metros lineales | 2062.4 | 2005
PUE180301400470 | Otros | 1 | 1
PUE190201560964 | Metros Cuadrados | 9238.1 | 9238.1
PUE200301721265 | Piezas | 25 | 25
PUE200301714776 | Piezas | 407 | 407
PUE210101885480 | Metros cuadrados de construcción | 184.13 | 184.13
PUE210101888904 | Vehículos | 1 | 1
PUE210101888940 | Metros Cuadrados | 625 | 625
PUE210101887043 | Metros Cuadrados | 23875.95 | 23875.95
PUE210101887407 | Metros Cuadrados | 1661.84 | 1661.84
PUE210101886329 | Metros Cuadrados | 6384.53 | 6384.53
PUE210101886477 | Metros Cuadrados | 590 | 590
PUE210101886481 | Metros Cuadrados | 939.84 | 939.84
PUE210101886482 | Metros Cuadrados | 4598.33 | 4598.33
PUE200401866233 | Metros Cuadrados | 2106 | 2186.48
PUE210101887065 | Metros Cuadrados | 18.41 | 18.41
PUE210101888505 | Metros cuadrados de construcción | 911.78 | 911.78
PUE200401865963 | Metros lineales | 1137.7 | 1137.7
PUE200401863767 | Metros Cuadrados | 4417.6 | 4417.6
PUE200401866020 | Metros Cuadrados | 503.27 | 519.75
PUE210101883854 | Metros cuadrados de construcción | 2187 | 2187.26
PUE210101883867 | Metros cuadrados de construcción | 625.84 | 625.84
PUE210101887171 | Metros cúbicos | 15522.79 | 12567.68
PUE200401866130 | Metros Cuadrados | 447.12 | 447.12
PUE210101883875 | Metros cuadrados de construcción | 264 | 264
PUE210101883876 | Metros cuadrados de construcción | 1382.4 | 1382.4
PUE210101886567 | Metros Cuadrados | 357.02 | 357.02
PUE210101883911 | Metros cuadrados de construcción | 308 | 308
PUE210101887547 | Metros Cuadrados | 1905.38 | 1905.38
PUE210101888843 | Luminaria | 64 | 64
PUE210101883545 | Metros Cuadrados | 2099.3 | 2099.37
PUE200401844279 | Metros lineales | 1394 | 1394
PUE210101883619 | Metros Cuadrados | 1355 | 1535
PUE210101883669 | Metros Cuadrados | 608.34 | 608.34
PUE210101883230 | Metros lineales | 145 | 145
PUE210101883234 | Piezas | 9 | 9
PUE210101883237 | Metros cúbicos | 358.8 | 358.8
PUE210101883238 | Metros cúbicos | 2671.17 | 2671.17
PUE210101883691 | Metros Cuadrados | 1952.7 | 1952.7
PUE210101883703 | Metros lineales | 889.69 | 893.16
PUE210101883282 | Metros cúbicos | 958 | 958
PUE210101883313 | Metros lineales | 1059 | 1059
PUE210101883329 | Metros cúbicos | 444 | 4440
PUE210101883336 | Metros lineales | 1067.3 | 1067.3
PUE210101883796 | Metros Cuadrados | 1087 | 1087
PUE210101883959 | Metros cuadrados de construcción | 1144.82 | 1144.82
PUE210101885428 | Metros Cuadrados | 1148.44 | 1148.44
PUE210101883398 | Metros lineales | 268 | 268
PUE210101884014 | Metros cuadrados de construcción | 1200 | 1200
PUE210101884026 | Pozo(s) | 1 | 1
PUE210101883456 | Metros Cuadrados | 74.88 | 74.88
PUE210101884048 | Metros cuadrados de construcción | 692.88 | 692.88
PUE210101883477 | Metros Cuadrados | 585 | 585
PUE210101884064 | Metros cuadrados de construcción | 619.5 | 619.5
PUE210101884077 | Metros cuadrados de construcción | 398 | 413.85
PUE210101883502 | Metros lineales | 466 | 466
PUE210101883276 | Metros cúbicos | 270 | 270
PUE210101884305 | Metros | 395 | 395
PUE210101883279 | Metros cúbicos | 325.2 | 325.2
PUE210101883307 | Metros cúbicos | 120.33 | 120.33
PUE210101883351 | Metros Cuadrados | 1595.2 | 1595.2
PUE210101883352 | Piezas | 6 | 6
PUE210101885829 | Kilómetro | 4.55 | 4.55
PUE210101888577 | Metros Cuadrados | 8434.67 | 8434.67
PUE210101885134 | Metros Cuadrados | 600 | 600
PUE210101885135 | Metros Cuadrados | 842.84 | 842.84
PUE210101885198 | Metros Cuadrados | 631.18 | 631.18
PUE210101887176 | Metros Cuadrados | 2125.37 | 2125.37
PUE200401875143 | Metros Cuadrados | 31.36 | 31.36
PUE200401874668 | Metros Cuadrados | 535.19 | 535.19
PUE200401875709 | Metros | 910 | 910
PUE210101885835 | Kilómetro | 4 | 4
PUE200401879097 | Piezas | 293 | 293
PUE200401879098 | Piezas | 293 | 293
PUE210201907032 | Metros cuadrados de construcción | 2042.8 | 2042.8
PUE210201942394 | Piezas | 150 | 150
PUE210201907057 | Metros cuadrados de construcción | 1293.7 | 1293.7
PUE210201907059 | Metros cuadrados de construcción | 1359.1 | 1359.1
PUE210201907063 | Kilómetro lineal | 6.04 | 6.04
PUE210201943145 | Metros lineales | 47 | 47
PUE210201906808 | Metros lineales | 170 | 170
PUE210201907190 | Piezas | 221 | 221
PUE210201906824 | Piezas | 13 | 13
PUE210201907218 | Metros cuadrados de construcción | 474 | 474
PUE210201940702 | Metros Cuadrados | 86.95 | 86.95
PUE210201943875 | Metros Cuadrados | 800 | 800
PUE210201907253 | Piezas | 1 | 1
PUE210201907283 | Metros lineales | 1939 | 1939
PUE210201941617 | Vehículos | 1 | 1
PUE210201907309 | Piezas | 100 | 100
PUE210201944677 | Aula | 1 | 1
PUE210201942017 | Piezas | 6 | 6
PUE210201906584 | Metros cuadrados de construcción | 330 | 330
PUE210201906981 | Piezas | 4 | 4
PUE210201910303 | Metros lineales | 380 | 380
PUE210201911390 | Metros Cuadrados | 2242.5 | 2242.5
PUE210201908414 | Piezas | 65 | 65
PUE210201908420 | Piezas | 1 | 1
PUE210201908444 | Metros lineales | 34 | 34
PUE210201940999 | Luminaria | 225 | 225
PUE210201908084 | Kilómetro lineal | 2 | 2.14
PUE210201908086 | Metros lineales | 9863 | 9863
PUE210201908466 | Metros lineales | 100 | 100
PUE210201908828 | Metros Cuadrados | 912 | 912
PUE210201910008 | Piezas | 11 | 11
PUE210201941234 | Piezas | 5 | 5
PUE210201908873 | Metros Cuadrados | 1155 | 1155
PUE210201909279 | Metros Cuadrados | 610 | 610
PUE210201910765 | Piezas | 195 | 195
PUE210201941424 | Piezas | 100 | 100
PUE210201908885 | Metros cuadrados de construcción | 1351 | 1350.9
PUE210201909664 | Piezas | 50 | 50
PUE210201910060 | Metros Cuadrados | 993 | 993
PUE210201908937 | Metros Cuadrados | 240.29 | 240.29
PUE210201910828 | Metros lineales | 180 | 180
PUE210201911172 | Metros lineales | 169.66 | 70
PUE210201910109 | Metros cuadrados de construcción | 2040 | 2040
PUE210201910479 | Metros Cuadrados | 1346 | 1346
PUE210201909774 | Metros lineales | 1082 | 1250
PUE210201910129 | Calentador(es) | 104 | 104
PUE210201910143 | Calentador(es) | 25 | 25
PUE210201908632 | Metros Cuadrados | 140 | 140
PUE210201909806 | Metros cuadrados de construcción | 2522 | 2522
PUE210201910562 | Calentador(es) | 30 | 30
PUE210201910921 | Metros lineales | 1221 | 1221
PUE210201908296 | Metros lineales | 241 | 241
PUE210201910576 | Metros Cuadrados | 1602.2 | 1602.2
PUE210201907955 | Metros lineales | 60 | 60
PUE210201908335 | Metros cuadrados de construcción | 372 | 372
PUE210201909082 | Metros Cuadrados | 4735 | 4735
PUE210201909084 | Metros Cuadrados | 640 | 714.98
PUE210201911323 | Metros Cuadrados | 335.21 | 335.21
PUE210201909094 | Metros Cuadrados | 237 | 237
PUE210201908371 | Metros lineales | 370 | 370
PUE210201910662 | Metros Cuadrados | 288 | 288
PUE210201911372 | Metros Cuadrados | 335.21 | 335.21
PUE210201909157 | Metros Cuadrados | 426 | 426
PUE210201940807 | Piezas | 59 | 59
PUE210201930399 | Metros Cuadrados | 1598.32 | 1598.32
PUE210201934339 | Metros Cuadrados | 3200 | 3200
PUE210201934342 | Pozo(s) | 1 | 1
PUE210201912222 | Piezas | 180 | 231
PUE210201920056 | Metros Cuadrados | 299.58 | 299.58
PUE210201929655 | Piezas | 3 | 3
PUE210201930427 | Metros Cuadrados | 572 | 572
PUE210201919383 | Metros lineales | 1623 | 1623
PUE210201920100 | Pozo(s) | 100 | 100
PUE210201920118 | Metros cuadrados de construcción | 450 | 450
PUE210201929755 | Metros lineales | 55 | 55
PUE210201930461 | Piezas | 7 | 7
PUE210201931388 | Metros Cuadrados | 950 | 950
PUE210201932783 | Metros lineales | 2022.3 | 2022.3
PUE210201933749 | Metros Cuadrados | 1056 | 1056
PUE210201933750 | Metros Cuadrados | 11511 | 11511
PUE210201933751 | Piezas | 4 | 4
PUE210201933753 | Piezas | 3 | 3
PUE210201933760 | Piezas | 3 | 3
PUE210201926718 | Metros Cuadrados | 2247 | 2247
PUE210201919425 | Metros Cuadrados | 4059.34 | 4059.34
PUE210201929131 | Metros cuadrados de construcción | 623.6 | 623.6
PUE210201930527 | Piezas | 3 | 3
PUE210201933761 | Metros Cuadrados | 3150 | 3150
PUE210201933762 | Piezas | 5 | 5
PUE210201933765 | Piezas | 6800 | 6800
PUE210201933766 | Kilómetro lineal | 6920 | 6.92
PUE210201926758 | Metros lineales | 71 | 71
PUE210201929148 | Cuarto(s) | 7 | 7
PUE210201930555 | Cuarto(s) | 11 | 11
PUE210201933819 | Calentador(es) | 37 | 37
PUE210201918728 | Metros lineales | 140 | 140
PUE210201918760 | Metros Cuadrados | 1680 | 1680
PUE210201919490 | Pozo(s) | 1 | 1
PUE210201920258 | Metros lineales | 197 | 127
PUE210201929191 | Metros Cuadrados | 1367.2 | 1367.2
PUE210201929198 | Metros lineales | 643 | 643
PUE210201930566 | Cuarto(s) | 7 | 7
PUE210201930571 | Piezas | 5 | 5
PUE210201930657 | Metros lineales | 59.6 | 109.94
PUE210201932264 | Metros Cuadrados | 1950 | 1950
PUE210201932931 | Metros lineales | 791 | 791
PUE210201933822 | Calentador(es) | 2 | 2
PUE210201933825 | Calentador(es) | 1 | 1
PUE210201926800 | Metros Cuadrados | 450 | 450
PUE210201926807 | Metros lineales | 183 | 183
PUE210201927546 | Metros Cuadrados | 742.46 | 682.45
PUE210201919541 | Metros Cuadrados | 407.83 | 407.83
PUE210201920287 | Metros lineales | 220 | 150
PUE210201929216 | Cuarto(s) | 6 | 6
PUE210201929869 | Metros Cuadrados | 493.14 | 493.14
PUE210201930674 | Metros cuadrados de construcción | 2216 | 2216
PUE210201931519 | Metros lineales | 316.4 | 316.4
PUE210201920321 | Metros cuadrados de construcción | 838 | 838
PUE210201929247 | Metros Cuadrados | 388.89 | 388.89
PUE210201929249 | Metros Cuadrados | 978 | 978
PUE210201929251 | Metros Cuadrados | 498.59 | 498.59
PUE210201929257 | Metros Cuadrados | 222 | 222
PUE210201930734 | Metros Cuadrados | 2586 | 2586
PUE210201931675 | Metros cuadrados de construcción | 954 | 954
PUE210201912519 | Cuarto(s) | 10 | 10
PUE210201918902 | Metros Cuadrados | 1764 | 1764
PUE210201929273 | Metros Cuadrados | 98.16 | 98.16
PUE210201930784 | Metros lineales | 590.2 | 590.2
PUE210201930799 | Metros lineales | 567.34 | 567.34
PUE210201930800 | Metros Cuadrados | 638 | 638
PUE210201918973 | Metros Cuadrados | 601 | 601
PUE210201930034 | Metros Cuadrados | 900 | 900
PUE210201930828 | Cuarto(s) | 5 | 5
PUE210201930829 | Metros lineales | 742 | 742
PUE210201933064 | Metros Cuadrados | 113 | 113
PUE210201919745 | Metros cuadrados de construcción | 1450 | 1450
PUE210201925221 | Metros Cuadrados | 3840 | 3840
PUE210201928772 | Metros cuadrados de construcción | 131.76 | 131.76
PUE210201929367 | Metros Cuadrados | 290 | 290
PUE210201927672 | Metros Cuadrados | 1659.2 | 1548.37
PUE210201912676 | Metros Cuadrados | 1721 | 11678.89
PUE210201921632 | Metros cuadrados de construcción | 260.59 | 260.59
PUE210201928807 | Metros cuadrados de construcción | 1260 | 1260
PUE210201929417 | Kilómetro lineal | 16.79 | 16.79
PUE210201930919 | Cuarto(s) | 8 | 8
PUE210201930926 | Cuarto(s) | 2 | 2
PUE210201930200 | Metros cuadrados de construcción | 1496 | 1571.09
PUE210201932547 | Metros Cuadrados | 867.26 | 867.26
PUE210201919125 | Metros lineales | 259.12 | 259.12
PUE210201928184 | Piezas | 1 | 1
PUE210201934214 | Metros Cuadrados | 482 | 482
PUE210201929555 | Metros lineales | 599.08 | 599.08
PUE210201932660 | Metros lineales | 422 | 422
PUE210201933638 | Metros Cuadrados | 4805 | 4805
PUE210201920034 | Metros cúbicos | 52.5 | 52.5
PUE210201933011 | Metros Cuadrados | 727.72 | 727.72
PUE210201934255 | Metros lineales | 202 | 201.07
PUE210201934660 | Metros Cuadrados | 1606.6 | 1606.6
PUE210201935048 | Piezas | 210 | 210
PUE210201926335 | Metros Cuadrados | 1042.95 | 1042.95
PUE210201928512 | Metros Cuadrados | 1910 | 1910
PUE210201929279 | Metros Cuadrados | 2538 | 2538
PUE210201929292 | Cuarto(s) | 6 | 6
PUE210201930120 | Metros Cuadrados | 400 | 400
PUE210201932177 | Metros Cuadrados | 878 | 878
PUE210201933026 | Kilómetro lineal | 10.1 | 10.1
PUE210201933056 | Cuarto(s) | 6 | 6
PUE210201926351 | Metros lineales | 365 | 478.13
PUE210201929320 | Metros Cuadrados | 314.35 | 314.35
PUE210201931452 | Metros Cuadrados | 1350 | 1350
PUE210201933085 | Pozo(s) | 1 | 1
PUE210201933575 | Metros Cuadrados | 430.01 | 430.01
PUE210201934705 | Metros lineales | 60 | 59.12
PUE210201923831 | Metros Cuadrados | 990 | 990
PUE210201927172 | Metros Cuadrados | 1054.2 | 1054.2
PUE210201929343 | Cuarto(s) | 10 | 10
PUE210201933119 | Metros lineales | 1012 | 1012
PUE210201933605 | Metros Cuadrados | 460.49 | 460.49
PUE210201933610 | Metros lineales | 1078 | 1078
PUE210201912199 | Metros lineales | 371 | 371
PUE210201925716 | Metros lineales | 175 | 196.62
PUE210201929426 | Metros Cuadrados | 1320.8 | 1320.8
PUE210201929428 | Metros Cuadrados | 777.91 | 777.91
PUE210201933140 | Cuarto(s) | 5 | 5
PUE210201926425 | Metros lineales | 275.63 | 275.63
PUE210201927238 | Metros Cuadrados | 1482.25 | 1482.25
PUE210201925765 | Metros cuadrados de construcción | 364 | 364
PUE210201932458 | Metros Cuadrados | 858.21 | 858.21
PUE210201933162 | Cuarto(s) | 6 | 6
PUE210201926471 | Aula | 1 | 1
PUE210201930691 | Metros Cuadrados | 93.96 | 2237
PUE210201933747 | Metros Cuadrados | 777.77 | 777.77
PUE210201933748 | Metros Cuadrados | 747.6 | 747.6
PUE210201933806 | Calentador(es) | 18 | 18
PUE210201933807 | Calentador(es) | 15 | 15
PUE210201933808 | Calentador(es) | 12 | 12
PUE210201933809 | Calentador(es) | 7 | 7
PUE210201933810 | Calentador(es) | 12 | 12
PUE210201933811 | Calentador(es) | 15 | 15
PUE210201926497 | Metros cuadrados de construcción | 1042.08 | 1042.08
PUE210201925874 | Metros Cuadrados | 450 | 450
PUE210201931037 | Kilómetro lineal | 4.2 | 4.2
PUE210201931039 | Metros cuadrados de construcción | 2486.7 | 2486.7
PUE210201931658 | Metros Cuadrados | 737.13 | 737
PUE210201932515 | Metros Cuadrados | 1370 | 1370
PUE210201933246 | Metros lineales | 1223.9 | 1223.93
PUE210201933814 | Calentador(es) | 17 | 17
PUE210201933815 | Calentador(es) | 6 | 6
PUE210201933816 | Calentador(es) | 12 | 12
PUE210201927328 | Metros lineales | 60 | 60
PUE210201930423 | Piezas | 1110 | 1110
PUE210201930438 | Metros Cuadrados | 649 | 649
PUE210201931070 | Metros Cuadrados | 2448 | 2448
PUE210201931081 | Metros Cuadrados | 9010 | 9010
PUE210201931733 | Metros Cuadrados | 1820 | 1820
PUE210201923097 | Metros Cuadrados | 658.5 | 658.5
PUE210201928084 | Metros lineales | 106 | 106
PUE210201930463 | Metros Cuadrados | 876.03 | 876.03
PUE210201933327 | Metros Cuadrados | 720 | 720
PUE210201924223 | Metros Cuadrados | 780 | 780
PUE210201930484 | Piezas | 2 | 2
PUE210201930488 | Metros Cuadrados | 741.79 | 741.79
PUE210201932674 | Piezas | 14 | 14
PUE210201933364 | Metros Cuadrados | 372.67 | 372.67
PUE210201933375 | Metros cuadrados de construcción | 1560 | 1560
PUE210201924257 | Metros Cuadrados | 1012.5 | 1012.5
PUE210201926031 | Metros Cuadrados | 750 | 750
PUE210201930582 | Cuarto(s) | 5 | 5
PUE210201930639 | Metros Cuadrados | 434.89 | 434.89
PUE210201931841 | Puente(s) | 1 | 1
PUE210201933383 | Metros Cuadrados | 164.6 | 164.6
PUE210201934551 | Metros lineales | 266 | 200
PUE210201933410 | Metros Cuadrados | 155.83 | 155.83
PUE210201933412 | Metros Cuadrados | 379.18 | 379.18
PUE210201933413 | Metros Cuadrados | 90.58 | 90.58
PUE210201933437 | Metros lineales | 256 | 556
PUE210201933444 | Piezas | 300 | 300
PUE210201931218 | Metros cuadrados de construcción | 1259.58 | 1259.58
PUE210201932882 | Metros Cuadrados | 1171.26 | 1171.26
PUE210201927013 | Piezas | 5 | 5
PUE210201925468 | Metros cuadrados de construcción | 1862.67 | 1862.67
PUE210201929980 | Metros lineales | 217.9 | 217.9
PUE210201931308 | Metros Cuadrados | 1580.66 | 1580.66
PUE210201932091 | Metros Cuadrados | 1540 | 1540
PUE210201924456 | Metros lineales | 24 | 24
PUE210201929200 | Metros Cuadrados | 523.15 | 523.15
PUE210201921446 | Metros Cuadrados | 1258 | 1258
PUE210201916833 | Metros lineales | 340 | 200
PUE210201916854 | Metros lineales | 222 | 222
PUE210201916873 | Metros lineales | 1600 | 427
PUE210201916897 | Biblioteca(s) | 1 | 1
PUE210201921532 | Piezas | 10 | 10
PUE210201923047 | Metros Cuadrados | 240.5 | 240.5
PUE210201913844 | Metros Cuadrados | 412 | 403.3
PUE210201919237 | Metros Cuadrados | 172.17 | 172.17
PUE210201920809 | Metros Cuadrados | 2132.3 | 2132.3
PUE210201913114 | Metros cuadrados de construcción | 1638.84 | 1638.84
PUE210201914528 | Metros Cuadrados | 352 | 352
PUE210201915314 | Metros cuadrados de construcción | 618 | 638.53
PUE210201916136 | Metros cuadrados de construcción | 221.86 | 221.86
PUE210201919304 | Metros Cuadrados | 1200 | 1200
PUE210201922393 | Calentador(es) | 30 | 30
PUE210201919340 | Metros Cuadrados | 1623 | 1623
PUE210201918609 | Metros Cuadrados | 600 | 600
PUE210201919411 | Metros Cuadrados | 1539.84 | 1539.84
PUE210201919435 | Metros lineales | 550 | 550
PUE210201920236 | Metros lineales | 90 | 90
PUE210201922564 | Calentador(es) | 26 | 26
PUE210201923319 | Metros Cuadrados | 535 | 535
PUE210201912563 | Cuarto(s) | 10 | 10
PUE210201915529 | Metros lineales | 316 | 316
PUE210201915542 | Metros Cuadrados | 800 | 800
PUE210201918752 | Metros lineales | 112 | 112
PUE210201918777 | Metros lineales | 815 | 815
PUE210201918779 | Metros Cuadrados | 70.18 | 70.18
PUE210201919512 | Metros Cuadrados | 585.56 | 585.56
PUE210201911815 | Cuarto(s) | 20 | 20
PUE210201918803 | Metros lineales | 600 | 600
PUE210201921917 | Cuarto(s) | 10 | 10
PUE210201922698 | Tanque(s) | 10 | 10
PUE210201920448 | Metros lineales | 753 | 470
PUE210201913545 | Kilómetro lineal | 4 | 4
PUE210201916617 | Metros Cuadrados | 608 | 608
PUE210201918930 | Metros Cuadrados | 2016 | 2016
PUE210201922085 | Piezas | 20 | 20
PUE210201911996 | Cuarto(s) | 10 | 10
PUE210201912818 | Metros cuadrados de construcción | 558.83 | 558.83
PUE210201916659 | Metros cuadrados de construcción | 555 | 555
PUE210201912859 | Metros cuadrados de construcción | 1252 | 1252
PUE210201913612 | Pozo(s) | 1 | 1
PUE210201919023 | Kilómetro lineal | 17.4 | 17.4
PUE210201917556 | Piezas | 180 | 180
PUE210201917562 | Metros lineales | 250 | 250
PUE210201922030 | Metros lineales | 1314.6 | 1314.6
PUE210201925128 | Metros cuadrados de construcción | 2371.28 | 2371.28
PUE210201921313 | Kilómetro lineal | 1.05 | 1.05
PUE210201925225 | Metros lineales | 2365 | 2365
PUE210201921364 | Metros lineales | 50 | 50
PUE210201917489 | Metros lineales | 200 | 200
PUE210201918186 | Metros Cuadrados | 169.66 | 169.66
PUE210201920565 | Calentador(es) | 54 | 54
PUE210201922198 | Metros Cuadrados | 400 | 400
PUE210201924499 | Metros lineales | 2400 | 2400
PUE210201926014 | Metros cuadrados de construcción | 1410.03 | 1410.03
PUE210201917527 | Metros lineales | 160 | 160
PUE210201917540 | Metros lineales | 350 | 350
PUE210201917550 | Metros lineales | 213 | 213
PUE210201921468 | Pozo(s) | 1 | 1
PUE210201923801 | Metros cúbicos | 20 | 20
PUE210201924546 | Otros | 1 | 14
PUE210201925330 | Metros Cuadrados | 1646.6 | 1646.6
PUE210201917560 | Metros lineales | 250 | 250
PUE210201917564 | Metros lineales | 200 | 200
PUE210201920692 | Metros cuadrados de construcción | 2538 | 2538
PUE210201923853 | Metros Cuadrados | 810 | 810
PUE210201920743 | Metros cuadrados de construcción | 2569 | 2569
PUE210201922339 | Metros Cuadrados | 137.28 | 137.28
PUE210201923190 | Metros Cuadrados | 665.5 | 665.5
PUE210201922355 | Calentador(es) | 10 | 10
PUE210201923245 | Metros Cuadrados | 617.34 | 617.34
PUE210201916982 | Metros lineales | 192.79 | 192.79
PUE210201924776 | Metros Cuadrados | 432 | 432
PUE210201924794 | Metros Cuadrados | 705 | 705
PUE210201924811 | Metros Cuadrados | 1095.1 | 1095.1
PUE210201925583 | Metros cuadrados de construcción | 1521.31 | 1521.31
PUE210201916341 | Metros Cuadrados | 400 | 400
PUE210201918524 | Metros cuadrados de construcción | 283 | 283
PUE210201924075 | Aula | 2 | 2
PUE210201920994 | Tanque(s) | 54 | 54
PUE210201924133 | Metros Cuadrados | 544 | 544
PUE210201925658 | Metros lineales | 389 | 396.68
PUE210201926371 | Metros Cuadrados | 851 | 851
PUE210201926395 | Metros cuadrados de construcción | 324.16 | 324.16
PUE210201923445 | Metros lineales | 453 | 453
PUE210201925707 | Metros cuadrados de construcción | 1434.02 | 1434.02
PUE210201922723 | Tanque(s) | 30 | 30
PUE210201924197 | Metros lineales | 96 | 96
PUE210201924204 | Metros Cuadrados | 1065 | 1065
PUE210201926451 | Metros lineales | 968 | 968
PUE210201926584 | Puente(s) | 1 | 1
PUE210201917980 | Kilómetro lineal | 5 | 5.2
PUE210201918693 | Metros lineales | 180 | 180
PUE210201921943 | Cuarto(s) | 5 | 5
PUE210201922749 | Tanque(s) | 26 | 26
PUE210201926592 | Metros lineales | 297 | 297
PUE210201913568 | Piezas | 236 | 236
PUE210201920391 | Metros lineales | 330 | 200
PUE210201921187 | Metros Cuadrados | 1029.8 | 1029.8
PUE210201925829 | Metros cuadrados de construcción | 1885.12 | 1885.12
PUE210201936481 | Metros Cuadrados | 647.26 | 647.26
PUE210201936489 | Metros Cuadrados | 601.82 | 601.82
PUE210201941439 | Metros cúbicos | 874.5 | 874.5
PUE210201941440 | Metros cúbicos | 806 | 806
PUE210201941447 | Metros Cuadrados | 5000 | 5000
PUE210201941448 | Metros cúbicos | 1354 | 1354
PUE210201936520 | Metros Cuadrados | 238.56 | 238.56
PUE210201936522 | Metros lineales | 2724 | 2724
PUE210201936563 | Metros lineales | 2270 | 2270
PUE210201935767 | Metros Cuadrados | 450 | 450
PUE210201936600 | Metros lineales | 173.25 | 173.25
PUE210201935836 | Metros cuadrados de construcción | 914.62 | 914.62
PUE210201935839 | Pozo(s) | 1 | 1
PUE210201936719 | Metros lineales | 2210 | 2210
PUE210201944372 | Metros lineales | 320 | 320
PUE210201935969 | Piezas | 207 | 207
PUE210201936033 | Metros lineales | 348.23 | 348.23
PUE210201936043 | Metros lineales | 120 | 120
PUE210201938314 | Metros cúbicos | 490 | 490
PUE210201936172 | Metros Cuadrados | 306.35 | 306.35
PUE210201936173 | Metros Cuadrados | 210.74 | 210.74
PUE210201938805 | Metros Cuadrados | 6470.91 | 6470.91
PUE210201936189 | Metros Cuadrados | 8002 | 8002
PUE210201936282 | Cancha(s) | 1 | 1
PUE210201936307 | Metros Cuadrados | 810 | 810
PUE210201936338 | Metros lineales | 2220 | 2220
PUE210201936348 | Metros Cuadrados | 1145 | 1145
PUE210201939522 | Metros Cuadrados | 101.99 | 101.99
PUE210201936382 | Metros Cuadrados | 672 | 672
PUE210201936388 | Metros Cuadrados | 1145.4 | 1145.4
PUE210201936437 | Metros Cuadrados | 472 | 472
PUE210201936461 | Metros Cuadrados | 1452.1 | 1452.11
PUE210201936472 | Metros lineales | 5203 | 5203
PUE210201941449 | Metros cúbicos | 1455.75 | 1455.75
PUE210201941450 | Metros cúbicos | 6184.5 | 6184.5
PUE210201941471 | Vehículos | 1 | 1
PUE210201944786 | Metros Cuadrados | 10000 | 10000
PUE210201944116 | Lote | 1 | 1
PUE210201936784 | Metros lineales | 490 | 490
PUE210201937596 | Otros | 1 | 1
PUE210201937611 | Otros | 1 | 1
PUE210201939247 | Vehículos | 1 | 1
PUE210201936842 | Metros lineales | 105 | 105
PUE210201936919 | Metros lineales | 65 | 65
PUE210201936923 | Metros lineales | 585 | 585
PUE210201937627 | Otros | 1 | 1
PUE210201940953 | Metros Cuadrados | 974.05 | 974.05
PUE210201924971 | Metros Cuadrados | 1000 | 1000
PUE210201944282 | Kilómetro lineal | 1.84 | 1.84
PUE210201942094 | Metros lineales | 500 | 500
PUE210201936945 | Metros Cuadrados | 1711 | 1711
PUE210201936950 | Pozo(s) | 1 | 1
PUE210201937655 | Otros | 1 | 11
PUE210201937656 | Otros | 1 | 1
PUE210201938638 | Metros Cuadrados | 608 | 608
PUE210201941995 | Metros lineales | 486 | 486
PUE210201942004 | Metros lineales | 220.97 | 220.97
PUE210201942062 | Metros Cuadrados | 2355 | 2355
PUE210201943493 | Metros Cuadrados | 1560 | 1560
PUE210201937033 | Metros lineales | 66 | 66
PUE210201937036 | Metros lineales | 480 | 480
PUE210201937049 | Metros lineales | 84 | 84
PUE210201938783 | Poste | 7 | 7
PUE210201939555 | Metros Cuadrados | 411.65 | 411.65
PUE210201942101 | Metros Cuadrados | 35.7 | 35.7
PUE210201937129 | Metros cúbicos | 177.45 | 177.45
PUE210201940489 | Metros Cuadrados | 510 | 510
PUE210201941286 | Metros cuadrados de construcción | 1973.86 | 1973.86
PUE210201941304 | Metros lineales | 450 | 450
PUE210201942140 | Metros Cuadrados | 540 | 540
PUE210201943628 | Lote | 1 | 1
PUE210201935556 | Metros lineales | 151 | 151
PUE210201937141 | Metros cúbicos | 98.6 | 98.6
PUE210201937158 | Cancha(s) | 1 | 1
PUE210201937998 | Metros Cuadrados | 2487.5 | 2487.5
PUE210201940514 | Metros lineales | 133 | 133
PUE210201941369 | Kilómetro | 14.35 | 14.35
PUE210201941375 | Metros cúbicos | 809 | 809
PUE210201943103 | Metros cúbicos | 3537 | 3537
PUE210201917520 | Metros lineales | 150 | 150
PUE210201935580 | Metros Cuadrados | 387 | 387
PUE210201937244 | Metros Cuadrados | 299 | 299
PUE210201938015 | Metros Cuadrados | 952.28 | 952.28
PUE210201938036 | Metros lineales | 120 | 120
PUE210201941409 | Metros Cuadrados | 236.68 | 236.68
PUE210201943137 | Metros Cuadrados | 349.89 | 349.89
PUE210201943691 | Metros Cuadrados | 4760.56 | 4760.56
PUE210201943700 | Metros Cuadrados | 717 | 717
PUE210201944680 | Metros cúbicos | 1260 | 1260
PUE210201937253 | Metros lineales | 325.72 | 325.72
PUE210201937254 | Metros Cuadrados | 1158.4 | 1158.4
PUE210201937255 | Metros cuadrados de construcción | 3436 | 3436
PUE210201938063 | Metros lineales | 150 | 150
PUE210201938067 | Metros lineales | 150 | 150
PUE210201942302 | Luminaria | 10 | 10
PUE210201942302 | Metros Cuadrados | 91.32 | 91.32
PUE210201943213 | Metros Cuadrados | 1050 | 1050
PUE210201943785 | Vivienda | 100 | 100
PUE210201944728 | Metros Cuadrados | 496.94 | 496.94
PUE210201938183 | Metros cuadrados de construcción | 558 | 558
PUE210201939823 | Mobiliario y equipo | 1 | 1
PUE210201940691 | Metros Cuadrados | 142.85 | 142.85
PUE210201943239 | Metros Cuadrados | 4204 | 4204
PUE210201936823 | Metros lineales | 158 | 158
PUE210201939356 | Metros Cuadrados | 420 | 420
PUE210201936633 | Metros cuadrados de construcción | 8250 | 8250
PUE210201944803 | Metros Cuadrados | 350 | 350
PUE210201935668 | Metros Cuadrados | 840 | 840
PUE210201939868 | Metros Cuadrados | 5400 | 5400
PUE210201940742 | Metros Cuadrados | 40.5 | 40.5
PUE210201940755 | Metros lineales | 60 | 60
PUE210201943865 | Kilómetro | 19.11 | 19.11
PUE210201936501 | Metros lineales | 3720 | 3720
PUE210201936666 | Metros lineales | 235 | 235
PUE210201936672 | Metros cúbicos | 112.3 | 112.3
PUE210201936674 | Metros cúbicos | 65 | 65
PUE210201940806 | Metros cúbicos | 78.7 | 78.7
PUE210201941665 | Metros Cuadrados | 2226 | 2226
PUE210201936687 | Metros lineales | 425 | 425
PUE210201936690 | Metros lineales | 201 | 201
PUE210201936694 | Kilómetro lineal | 3 | 10966
PUE210201936725 | Metros lineales | 290 | 290
PUE210201938375 | Metros Cuadrados | 371.5 | 371.5
PUE210201939156 | Metros | 357.2 | 357.2
PUE210201939179 | Metros Cuadrados | 76 | 76
PUE210201940831 | Metros Cuadrados | 12 | 12
PUE210201941724 | Metros Cuadrados | 1897.5 | 1897.5
PUE210201944043 | Lote | 1 | 1
PUE210201944048 | Metros lineales | 270 | 270
PUE210201935746 | Metros cuadrados de construcción | 592 | 592
PUE210201935747 | Metros Cuadrados | 600 | 600
PUE210201936326 | Metros lineales | 837 | 837
PUE210201936376 | Metros Cuadrados | 1145 | 1145
PUE210201937200 | Cuarto(s) | 30 | 30
PUE210201937216 | Metros Cuadrados | 4633.7 | 4633.7
PUE210201941615 | Metros lineales | 36 | 36
PUE210201935756 | Metros Cuadrados | 600 | 600
PUE210201935793 | Metros Cuadrados | 1800 | 1800
PUE210201936391 | Metros Cuadrados | 1145.4 | 1145.4
PUE210201936392 | Metros Cuadrados | 1145.4 | 1145.4
PUE210201936396 | Metros Cuadrados | 832.08 | 832.08
PUE210201937230 | Cuarto(s) | 30 | 30
PUE210201940681 | Kilómetro cuadrado | 255.75 | 255.75
PUE210201940697 | Metros Cuadrados | 68 | 68
PUE210201935065 | Metros lineales | 209 | 209
PUE210201935190 | Metros cúbicos | 4143.8 | 4143.8
PUE210201935798 | Metros Cuadrados | 1170 | 1170
PUE210201935801 | Metros Cuadrados | 1416 | 1416
PUE210201936468 | Metros Cuadrados | 323.75 | 323.75
PUE210201940749 | Piezas | 5 | 5
PUE210201940750 | Metros lineales | 50 | 50
PUE210201941704 | Luminaria | 8 | 8
PUE210201936224 | Metros Cuadrados | 1242 | 1242
PUE210201936539 | Tanque(s) | 40 | 40
PUE210201940082 | Metros Cuadrados | 565.45 | 565.45
PUE210201937978 | Luminaria | 50 | 50
PUE210201938008 | Vehículos | 1 | 1
PUE210201940759 | Metros Cuadrados | 1116 | 1116
PUE210201940767 | Metros Cuadrados | 368 | 368
PUE210201940802 | Metros Cuadrados | 524.83 | 524.83
PUE210201941749 | Metros Cuadrados | 250 | 250
PUE210201943706 | Metros Cuadrados | 8163.43 | 8163.43
PUE210201943726 | Metros | 534.45 | 534.45
PUE210201935252 | Metros lineales | 524 | 524
PUE210201936549 | Metros lineales | 2709 | 2709
PUE210201935076 | Metros Cuadrados | 1719.2 | 1719.2
PUE210201938049 | Metros | 214.2 | 214.2
PUE210201938065 | Metros lineales | 200 | 200
PUE210201938068 | Metros lineales | 200 | 200
PUE210201940825 | Hectárea | 1 | 1
PUE210201942780 | Metros lineales | 90.95 | 90.95
PUE210201935979 | Piezas | 193 | 193
PUE210201936628 | Metros cuadrados de construcción | 24 | 24
PUE210201936635 | Metros cuadrados de construcción | 8250 | 8250
PUE210201936638 | Metros cúbicos | 65.28 | 65.28
PUE210201936642 | Metros cúbicos | 50.88 | 50.88
PUE210201936663 | Metros lineales | 1400 | 1400
PUE210201936006 | Metros lineales | 408.7 | 408.7
PUE210201936733 | Piezas | 326 | 326
PUE210201936050 | Kilómetro lineal | 147.7 | 147.7
PUE210201936051 | Metros Cuadrados | 880 | 880
PUE210201936764 | Metros lineales | 1310.3 | 1310.31
PUE210201936819 | Metros Cuadrados | 1178.3 | 1178.3
PUE210201938223 | Metros Cuadrados | 90 | 90
PUE210201938236 | Metros Cuadrados | 651 | 651
PUE210201939893 | Metros Cuadrados | 1252.18 | 1252.18
PUE210201940970 | Piezas | 2070 | 2070
PUE210201940981 | Piezas | 500 | 500
PUE210201942974 | Piezas | 300 | 300
PUE210201944031 | Metros lineales | 300 | 300
PUE210201944050 | Piezas | 110 | 110
PUE210201944778 | Metros Cuadrados | 999.2 | 999.2
PUE210201944784 | Metros Cuadrados | 240 | 240
PUE210201944793 | Metros lineales | 500 | 500
PUE210201944799 | Metros Cuadrados | 850 | 850
PUE210201936848 | Metros lineales | 268.2 | 269.5
PUE210201936852 | Metros lineales | 189 | 189
PUE210201936858 | Metros lineales | 500 | 500
PUE210201936859 | Metros lineales | 125 | 125
PUE210201937407 | Otros | 1 | 9
PUE210201937408 | Otros | 1 | 8
PUE210201937409 | Otros | 1 | 13
PUE210201936871 | Metros lineales | 461 | 461
PUE210201937443 | Otros | 1 | 1
PUE210201939101 | Equipamiento | 1 | 1
PUE210201942065 | Metros Cuadrados | 1599.79 | 1599.79
PUE210201936124 | Metros Cuadrados | 1060.1 | 1060.12
PUE210201936891 | Metros Cuadrados | 4488 | 4488
PUE210201941165 | Piezas | 47 | 47
PUE210201942105 | Luminaria | 30 | 30
PUE210201936140 | Metros cuadrados de construcción | 1376.9 | 1517.84
PUE210201936141 | Metros cuadrados de construcción | 389.93 | 389.93
PUE210201936162 | Metros lineales | 667.1 | 667.1
PUE210201936917 | Metros Cuadrados | 1812.9 | 1812.9
PUE210201942200 | Metros Cuadrados | 400 | 400
PUE210201937520 | Otros | 1 | 1
PUE210201941246 | Metros Cuadrados | 6371.32 | 6371.32
PUE210201941290 | Metros Cuadrados | 13200 | 13200
PUE210201941293 | Metros Cuadrados | 1100 | 1100
PUE210201942244 | Metros Cuadrados | 19734 | 19734
PUE210201943278 | Lote | 2 | 2
PUE210201936223 | Metros Cuadrados | 157.05 | 157.05
PUE210201936234 | Metros lineales | 5206 | 4136.49
PUE210201936243 | Metros cuadrados de construcción | 4086 | 4086
PUE210201937096 | Metros Cuadrados | 805 | 805
PUE210201937108 | Metros lineales | 704 | 704
PUE210201937110 | Metros Cuadrados | 349.5 | 349.5
PUE210201937114 | Metros cuadrados de construcción | 7192.6 | 7192.6
PUE210201937116 | Metros Cuadrados | 2667.6 | 2667.6
PUE210201937533 | Otros | 1 | 1
PUE210201937548 | Otros | 1 | 4
PUE210201939336 | Metros Cuadrados | 210 | 210
PUE210201937171 | Metros cúbicos | 1190 | 1190
PUE210201938652 | Metros Cuadrados | 298.66 | 298.66
PUE210201941391 | Piezas | 1 | 1
PUE210201941411 | Metros lineales | 417.16 | 417.16
PUE210201941418 | Metros lineales | 5250 | 5250
PUE210201935713 | Metros Cuadrados | 840 | 840
PUE210201937177 | Metros cuadrados de construcción | 1407.1 | 1407.1
PUE210201937179 | Metros lineales | 1533 | 1533
PUE210201937185 | Metros Cuadrados | 2004 | 2004
PUE210201941575 | Metros Cuadrados | 1066.58 | 1066.58
PUE200401849311 | Metros lineales | 692.06 | 692.06
PUE210101886478 | Metros Cuadrados | 758.68 | 758.68
PUE200401849569 | Metros lineales | 501.8 | 501.8
PUE210101885141 | Estudio de preinversión | 1 | 1
PUE210201909752 | Metros cúbicos | 167 | 167
PUE210201910010 | Piezas | 253 | 253
PUE210101883145 | Piezas | 3 | 3
PUE210101888308 | Metros Cuadrados | 1862.09 | 1862.09
PUE210101888382 | Piezas | 82 | 82
PUE210201908402 | Metros lineales | 45 | 45
PUE210201919209 | Metros cuadrados de construcción | 137 | 137
PUE210201919494 | Metros cúbicos | 67.5 | 67.5
PUE210201912489 | Pozo(s) | 1 | 1
PUE210201925612 | Metros lineales | 117.6 | 117.6
PUE210201928021 | Metros lineales | 1129 | 1360.1
PUE210201933763 | Piezas | 2 | 2
PUE210201929504 | Metros Cuadrados | 937 | 936.69
PUE210101886480 | Metros Cuadrados | 1827.35 | 1827.35
PUE200401840281 | Metros Cuadrados | 768 | 768
PUE200301744252 | Metros Cuadrados | 11966 | 11966

## Georeferencias
FOLIO | ESTADO | MUNICIPIO | LOCALIDAD | DIRECCION | LONGITUD | LATITUD
PUE14150200530740 | Puebla | Tecamachalco |  | TECAMACHALCO, PUEBLA | -97.7284 | 18.8847
PUE17170300935878 | Puebla | Hueytamalco | Tenexapa de Azueta | CALLE CAMINO PRINCIPAL PUEBLO TENEXAPA DE AZUETA, 73580 TENEXAPA DE AZUETA, HUEYTAMALCO PUEBLA ENTRE CALLESIN NOBRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UB | -97.3297 | 20.1525
PUE17170401048943 | Puebla | Tlahuapan | Guadalupe Zaragoza | Calle Reforma entre Calle Tuxpan y Lindero de Juárez Coronaco. | -98.5375 | 19.3583
PUE17170401014296 | Puebla | Tlahuapan | San Pedro Matamoros | CALLE TLALOC PUEBLO SAN PEDRO MATAMOROS, 74105 SAN PEDRO MATAMOROS, TLAHUAPAN PUEBLA ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE CHAVEZ, CALLE LA CONCORDIA LA E | -98.5508 | 19.3673
PUE00180201136971 | Puebla | Hueytamalco | Hueytamalco | COL.CENTRO HUEYTAMALCO PUEBLA ZAP | -97.2872 | 19.9389
PUE18180201140777 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | 13 SUR, EN EL MUNICIPIO DE PUEBLA | -98.1975 | 19.0453
PUE00170401048390 | Puebla | Hueytamalco | Hueytamalco | HUEYTAMALCO,PUEBLA | -97.2872 | 19.9389
PUE17170401048408 | Puebla | Hueytamalco | Ayahualo | HUEYTAMALCO,PUEBLA | -97.3255 | 19.9698
PUE17170401048417 | Puebla | Hueytamalco | Ayahualo | HUEYTAMALCO,PUEBLA | -97.3255 | 19.9698
PUE17170401014278 | Puebla | Tlahuapan | Santa Rita Tlahuapan | CALLE PARAISO Y LOS PINOS PUEBLO SANTA RITA TLAHUAPAN, 74100 SANTA RITA TLAHUAPAN, TLAHUAPAN PUEBLA, LA ELECTRIFICACIÓN ESTÁN UBICADAS A UNA CUADRA DE | -98.5869 | 19.3341
PUE17170401014294 | Puebla | Tlahuapan | San Miguel Tianguistenco | AVENIDA NACIONAL PUEBLO SAN MIGUEL TIANGUISTENCO, 74100 SAN MIGUEL TIANGUISTENCO, TLAHUAPAN PUEBLA, LA ESCUELA SECUNDARIA QUETZALCÓATL SE ENCUENTRA UB | -98.528 | 19.2893
PUE14150200531007 | Puebla | Atlixco |  | ATLIXCO, PUEBLA. | -98.4342 | 18.9088
PUE14150200517517 | Puebla | Tecamachalco |  | Cobertura Municipal | -97.7284 | 18.8847
PUE17170401054932 | Puebla | Hueytamalco | Arroyo Blanco | - | -97.9511 | 19.1033
PUE14150200517482 | Puebla | Atlixco |  | cobertura Municipal | -98.4342 | 18.9088
PUE17170401014281 | Puebla | Tlahuapan | Santa Rita Tlahuapan | CALLE REFORMA PONIENTE PUEBLO SANTA RITA TLAHUAPAN, 74100 SANTA RITA TLAHUAPAN, TLAHUAPAN PUEBLA ENTRE CALLE ADOLFO LÓPEZ MATEO Y CALLE JOSÉ GALEANA, | -98.5746 | 19.3327
PUE00170401048311 | Puebla | Hueytamalco | Arroyo Blanco | ES UN DESVIACION DEL MUNICPIO DE AYOTOXCO | -97.3039 | 20.1917
PUE17170401048356 | Puebla | Hueytamalco | Xalteno | XALTENO | -97.2928 | 19.9333
PUE17170401054778 | Puebla | Hueytamalco | Atehuetzin | - | -97.9527 | 19.1049
PUE14150200531037 | Puebla | Chalchicomula de Sesma |  | CHALCHICOMULA DE SESMA, PUEBLA | -97.4485 | 18.9883
PUE00180101066304 | Puebla | Hueytamalco | Hueytamalco | AYUNTAMIENTO DE HUEYTAMALO,PUEBLA | -97.2872 | 19.9389
PUE17170200867689 | Puebla | Hueytamalco | Tenexapa de Azueta | CALLE CALLE PRINCIPAL EN SAN JUAN TENEXAPA PUEBLO TENEXAPA DE AZUETA, 73580 TENEXAPA DE AZUETA, HUEYTAMALCO PUEBLA ENTRE CALLE CALLE PRINCIPAL EN SAN | -97.3299 | 20.1522
PUE17170200880326 | Puebla | Hueytamalco | Hueytamalco | hueytamalco col centro sn calle francisco sarabia | -97.2872 | 19.9389
PUE17170401014293 | Puebla | Tlahuapan | San Martinito | CALLE ADOLFO LOPEZ MATEO Y CAMINO VIEJO PUEBLO SAN MARTINITO, 74103 SAN MARTINITO, TLAHUAPAN PUEBLA ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y AVENIDA LAS GRANJAS | -98.5581 | 19.3514
PUE00170401048385 | Puebla | Hueytamalco | Hueytamalco | HUEYTAMALCO,PUEBLA | -97.2872 | 19.9389
PUE00180201136982 | Puebla | Hueytamalco | Hueytamalco | COL.CENTRO HUEYTAMALCO PUEBLA ZAP | -97.2872 | 19.9389
PUE16160400820507 | Puebla | Huehuetla | Huehuetla | - | -97.6233 | 20.1075
PUE17170401014310 | Puebla | Tlahuapan | Santiago Coltzingo | CALLE 20 DE NOVIEMBRE PUEBLO SANTIAGO COLTZINGO, 74105 SANTIAGO COLTZINGO, TLAHUAPAN PUEBLA ENTRE CALLE BENITO JUAREZ OTE. Y AVENIDA FRANCISCO I. MADE | -98.5384 | 19.3841
PUE17170401014279 | Puebla | Tlahuapan | Santa Rita Tlahuapan | CALLE ZARAGOZA PUEBLO SANTA RITA TLAHUAPAN, 74100 SANTA RITA TLAHUAPAN, TLAHUAPAN PUEBLA ENTRE AVENIDA REFORMA Y CALLE INDEPENDENCIA, CALLE ALFAREROS | -98.5826 | 19.3299
PUE17170401014290 | Puebla | Tlahuapan | Guadalupe Zaragoza | CALLE 16 DE SEPTIEMBRE PUEBLO GUADALUPE ZARAGOZA, 74104 GUADALUPE ZARAGOZA, TLAHUAPAN PUEBLA ENTRE CALLE LIBERTAD Y CALLE MIGUEL HIDALGO, CALLE BUENOS | -98.5385 | 19.3576
PUE17170401048369 | Puebla | Hueytamalco | Conta | CONTA | -97.3009 | 19.9277
PUE17170300935559 | Puebla | Hueytamalco | La Esperanza (Limonateno Chico) | CALLE CARRETERA EL MOHON - HUEYTAMALCO PUEBLO LA ESPERANZA LIMONATENO CHICO, 73580 LA ESPERANZA (LIMONATENO CHICO), HUEYTAMALCO PUEBLA ENTRE CARRETERA | -97.2856 | 19.9227
PUE00170401048397 | Puebla | Hueytamalco | Hueytamalco | HUEYTAMALCO,PUEBLA | -97.2872 | 19.9389
PUE00180201109780 | Puebla | Hueytamalco | Ejido Hueytamalco | CALLE CARRETERA FEDERAL A TEZIUTALN PUEBLO EJIDO HUEYTAMALCO, 73580 EJIDO HUEYTAMALCO, HUEYTAMALCO PUEBLA ENTRE CAMINO CARRETERA FEDERAL A TEZIUTALN Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LAS DIFERENTES VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD | -97.3079 | 19.8799
PUE17170401014299 | Puebla | Tlahuapan | San Rafael Ixtapalucan | CALLE SONORA NUEVO LEON Y COMUNIDAD PUEBLO SAN RAFAEL IXTAPALUCA, 74100 SAN RAFAEL IXTAPALUCAN, TLAHUAPAN PUEBLA, LA ELECTRIFICACIÓN DE LAS CALLES SE | -98.5653 | 19.2869
PUE17170300935561 | Puebla | Hueytamalco | Limontitán Grande | CALLE16 DE SEPTIEMBRE PUEBLO LIMONTITAN GRANDE, 73580 LIMONTITÁN GRANDE, HUEYTAMALCO PUEBLA ENTRE CALLE AV. E. ZAPATA Y CALLE AV. FCO VILLA, LA | -97.2754 | 19.9909
PUE17170300935555 | Puebla | Hueytamalco | Hueytamalco | CALLE FRANCISCO SARABIA PUEBLO HUEYTAMALCO, 73580 HUEYTAMALCO, HUEYTAMALCO PUEBLA ENTRE CALLE PRIV. SARAVIA Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA A UNOS ME | -97.2881 | 19.9452
PUE00180201109725 | Puebla | Hueytamalco | Conta | CALLE CAMINO PRINCIPAL A ZOMPAQUISOYAN PUEBLO CONTA, 73580 CONTA, HUEYTAMALCO PUEBLA ENTRE CAMINO CAMINO PRINCIPAL A ZOMPAQUISOYAN Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LAS DIFERENTES VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD | -97.3052 | 19.9246
PUE00170200880193 | Puebla | Hueytamalco | Hueytamalco | entre carreretera hueytamalco- ayotoxco | -97.2872 | 19.9389
PUE17170401014289 | Puebla | Tlahuapan | Guadalupe Zaragoza | CALLE 16 DE SEPTIEMBRE PUEBLO GUADALUPE ZARAGOZA, 74104 GUADALUPE ZARAGOZA, TLAHUAPAN PUEBLA ENTRE CALLE LA PAZ Y AVENIDA REFORMA, TERRACERIA CAMPO DE | -98.5376 | 19.3571
PUE17170401014302 | Puebla | Tlahuapan | San Rafael Ixtapalucan | AVENIDA MEXICO PUEBLO SAN RAFAEL IXTAPALUCA, 74100 SAN RAFAEL IXTAPALUCAN, TLAHUAPAN PUEBLACALLE TABASCO, CALLE MICHOACAN EL JARDÍN DE NIÑOS MARÍA CAS | -98.5507 | 19.2931
PUE17170300935879 | Puebla | Hueytamalco | Tenexapa de Azueta | CALLE CAMIINO PIRNCIPAL PUEBLO TENEXAPA DE AZUETA, 73580 TENEXAPA DE AZUETA, HUEYTAMALCO PUEBLA ENTRE CALLESIN NOMBRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA | -97.3297 | 20.1525
PUE17170300935571 | Puebla | Hueytamalco | El Mohón | CALLE PRIV. 30 DE ABRIL PUEBLO EL MOHON, 73580 EL MOHÓN, HUEYTAMALCO PUEBLA ENTRE CALLE PRIV. 30 DE ABRIL Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA ENFRENTE DE | -97.2815 | 19.9097
PUE14150200515320 | Puebla | San Andrés Cholula | San Bernardino Tlaxcalancingo | Cobertura Municipal | -98.3007 | 19.0509
PUE00180201109724 | Puebla | Hueytamalco | El Anayal | CALLE CAMINO PRINCIPAL A LIMONTITAN GRANDE PUEBLO EL ANAYAL, 73580 EL ANAYAL, HUEYTAMALCO PUEBLA ENTRE CAMINO CAMINO PRINCIPAL A LIMONTITAN GRANDE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LAS DIFERENTES VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD | -97.2802 | 19.9807
PUE17170300967397 | Puebla | Tenampulco |  | - | -98.7153 | 18.765
PUE00170401013111 | Puebla | Hueytamalco | Arroyo Blanco | CALLE CAMINO A TENEXAPA DE AZUETA PUEBLO ARROLLO BLANCO, 73580 ARROYO BLANCO, HUEYTAMALCO PUEBLA ENTRE CAMINO CAMINO A TENEXAPA DE AZUETA Y, LA OBRA S | -97.3043 | 20.1922
PUE17170401014286 | Puebla | Tlahuapan | Santa Rita Tlahuapan | AVENIDA MIGUEL HIDALGO PUEBLO SANTA RITA TLAHUAPAN, 74100 SANTA RITA TLAHUAPAN, TLAHUAPAN PUEBLA ENTRE CALLE LA BRECHA Y CALLE XOLALALE, LA CONSTRUCCI | -98.5833 | 19.3386
PUE14150200530853 | Puebla | Tehuacán |  | TEHUACÁN, PUEBLA | -97.392 | 18.4622
PUE14150300574857 | Puebla | Puebla |  | - | -98.1975 | 19.044
PUE00170401048297 | Puebla | Hueytamalco | Atehuetzin | LIMITA CON LA COMUNIDAD DE LIMONTITAN CHICO | -97.2544 | 20.0133
PUE14150200530701 | Puebla | Puebla |  | PUEBLA, PUEBLA | -98.1975 | 19.044
PUE17170401014308 | Puebla | Tlahuapan | Santa María Texmelucan | CALLE VARIAS CALLES PUEBLO SANTA MARÍA TEXMELUCAN, 74108 SANTA MARÍA TEXMELUCAN, TLAHUAPAN PUEBLA, LA ELECTRIFICACIÓN DE LAS CALLES SE ENCUENTRAN UBIC | -98.5377 | 19.2911
PUE17170200867481 | Puebla | Hueytamalco | Limontitán Chico | CALLE CAMINO PRINCIPAL A LIMONTITAN GRANDE PUEBLO LIMONTITAN CHICO, 73580 LIMONTITÁN CHICO, HUEYTAMALCO PUEBLA ENTRE CAMINO CAMINO PRINCIPAL A LIMONTI | -97.274 | 19.9815
PUE17170401052294 | Puebla | Tlahuapan | Guadalupe Zaragoza | Calle Libertad entre calle Cuauhtémoc y Buenos Aires. | -98.5375 | 19.3583
PUE14150200516687 | Puebla | Puebla |  | Cobertura municipal | -98.1975 | 19.044
PUE14150200517118 | Puebla | Chalchicomula de Sesma |  | Cobertura Municipal | -97.4485 | 18.9883
PUE17170401014291 | Puebla | Tlahuapan | Guadalupe Zaragoza | CALLE 16 DE SEPTIEMBRE PUEBLO GUADALUPE ZARAGOZA, 74104 GUADALUPE ZARAGOZA, TLAHUAPAN PUEBLA ENTRE CALLE LA PAZ Y AVENIDA REFORMA, CALLE 5 DE FEBRERO | -98.5376 | 19.357
PUE17170401014306 | Puebla | Tlahuapan | Santa Cruz Otlatla | CALLE VARIAS CALLES PUEBLO SANTA CRUZ OTLATLA, 74105 SANTA CRUZ OTLATLA, TLAHUAPAN PUEBLA, LAS ELECTRIFICACIÓNES ESTÁN UBICADAS EN LA ENTRADA PRINCIPA | -98.6236 | 19.3701
PUE17170401014301 | Puebla | Tlahuapan | San Rafael Ixtapalucan | CALLE TLAXCALA PUEBLO SAN RAFAEL IXTAPALUCA, 74100 SAN RAFAEL IXTAPALUCAN, TLAHUAPAN PUEBLA ENTRE AVENIDA MEXICO Y CALLE NUEVA, CALLE MORELOS LA CONST | -98.5636 | 19.2909
PUE17170200867649 | Puebla | Tepetzintla | Tenantitla | CALLE PRINCIPAL PUEBLO TENANTITLA, 73341 TENANTITLA, TEPETZINTLA PUEBLA ENTRE VEREDA AL CERRO Y , EN LA PARTE SUPERIOR DE LA LOCALIDAD Y ALGUNAS PART | -97.8966 | 19.9345
PUE18180201132192 | Puebla | Gobierno de la Entidad |  | CALLE 20 ORIENTE No. 1416 BARRIO EL ALTO, PUEBLA | -98.1975 | 19.044
PUE17170401048436 | Puebla | Hueytamalco | Hueytamalco | HUEYTAMALCO,PUEBLA | -97.2872 | 19.9389
PUE16160300744584 | Puebla | Hueytamalco |  | - | -97.2103 | 20.1301
PUE17170300935560 | Puebla | Hueytamalco | La Garita | CALLE LAS BUGAMBILIAS PUEBLO LA GARITA, 73580 LA GARITA, HUEYTAMALCO PUEBLA ENTRE CALLE LAS BUGAMBILIAS Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA A UN COSTADO | -97.3186 | 19.9631
PUE17170300967398 | Puebla | Tenampulco |  | - | -98.7153 | 18.765
PUE00170200880265 | Puebla | Hueytamalco | Hueytamalco | col. centro sn hueytamalco,puebla | -97.2872 | 19.9389
PUE17170401014295 | Puebla | Tlahuapan | San Miguel Tianguistenco | CALLE AVENIDA DEL TRABAJO Y CALLE LOS AGALLOS PUEBLO SAN MIGUEL TIANGUISTENCO, 74100 SAN MIGUEL TIANGUISTENCO, TLAHUAPAN PUEBLA, LA AMPLIACIÓN DE RED | -98.5267 | 19.292
PUE00170401048326 | Puebla | Hueytamalco | Loma Alta | LOMA ALTA | -97.3515 | 20.0126
PUE16160300744582 | Puebla | Hueytamalco |  | - | -97.2103 | 20.1301
PUE17170200867482 | Puebla | Hueytamalco | Llagostera | CALLE CALLE LA ESCONDIDA PUEBLO LLAGOSTERA, 73580 LLAGOSTERA, HUEYTAMALCO PUEBLA ENTRE CALLE CALLE LA ESCONDIDA Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN L | -97.291 | 19.9741
PUE17170401014288 | Puebla | Tlahuapan | Guadalupe Zaragoza | CALLE 16 DE SE Y ZACATECAS PUEBLO GUADALUPE ZARAGOZA, 74104 GUADALUPE ZARAGOZA, TLAHUAPAN PUEBLA, LA ELECTRIFICACIÓN DE LAS CALLES 16 DE SEPTIEMBRE Y | -98.54 | 19.3533
PUE00170401048378 | Puebla | Hueytamalco | Hueytamalco | HUEYTAMALCO,PUEBLA COL. CENTRO | -97.2872 | 19.9389
PUE14150200530975 | Puebla | San Andrés Cholula |  | - | -98.3007 | 19.0509
PUE00170401048424 | Puebla | Hueytamalco | Hueytamalco | HUEYTAMALCO,PUEBLA | -97.2872 | 19.9389
PUE17170401049055 | Puebla | Tlahuapan | San Juan Cuauhtémoc | Calle Iturbide y Miguel Hidalgo, entre calle Ignacio López Rayón y Allende. | -98.5989 | 19.3878
PUE17170300936765 | Puebla | Hueytamalco | Manlio Fabio Altamirano | CALLEPRINCIPAL SIN NOMBRE PUEBLO MANLIO FABIO ALTAMIRANO, 73580 MANLIO FABIO ALTAMIRANO, HUEYTAMALCO PUEBLA ENTRE CALLESIN NOMBRE Y , LA | -97.2708 | 20.043
PUE17170300935558 | Puebla | Hueytamalco | Coapal Grande | CALLESIN NOMBRE COAPAL GRANDE PUEBLO COAPAL GRANDE, 73580 COAPAL GRANDE, HUEYTAMALCO PUEBLA ENTRE CALLESIN NOMBRE COAPAL GRANDE Y , LA O | -97.2745 | 20.0385
PUE17170401014305 | Puebla | Tlahuapan | Santa Cruz Moxolahuac | CALLE SANTA CRUZ PUEBLO SANTA CRUZ MOXOLAHUAC, 74102 SANTA CRUZ MOXOLAHUAC, TLAHUAPAN PUEBLA ENTRE CALLE PROGRESO Y CALLE MANUEL P. MONTES, CALLE MANU | -98.5456 | 19.4498
PUE17170300936481 | Puebla | Tlahuapan | Santa Rita Tlahuapan | CALLE MIGUEL HIDALGO PUEBLO SANTA RITA TLAHUAPAN, 74100 SANTA RITA TLAHUAPAN, TLAHUAPAN PUEBLA ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE 22 DE MAYO, CALLE | -98.584 | 19.3345
PUE17170401048430 | Puebla | Hueytamalco | Hueytamalco | HUEYTAMALCO,PUEBLA | -97.2872 | 19.9389
PUE17170200867639 | Puebla | Tepetzintla | Tepetzintla | CALLE CALLE PRINCIPAL PUEBLO TEPETZINTLA, 73341 TEPETZINTLA, TEPETZINTLA PUEBLA ENTRE CALLE PRINCIPAL Y , EN TODAS LAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO | -97.8404 | 19.9679
PUE16160300744576 | Puebla | Hueytamalco |  | - | -97.2103 | 20.1301
PUE00170200880237 | Puebla | Hueytamalco | Hueytamalco | COL.CENTRO SN CALLE FRANCISCO SARABIA HUEYTAMALCO,PUEBLA | -97.2872 | 19.9389
PUE180301315597 | Puebla | Hueytamalco | Coapal Grande | CALLE CARRETERA ESTATAL HUEYTAMALCO COAPAL GRANDE PUEBLO COAPAL GRANDE, 73580COAPAL GRANDE, HUEYTAMALCO PUEBLAENTRE CALLE CARRETERA ESTATAL HUEYTAMALCO COAPAL GRANDE Y,LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LAS DIFERENTES VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD | -97.2745 | 20.0385
PUE180301379845 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Av 20 Ote 1416, Barrio del Alto, 72290 Puebla, Pue., México | -98.1853 | 19.0469
PUE180301400939 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Capitan Carlos Camacho E - Internacional, San Francisco Totimehuacan, Puebla, Pue., México | -98.1925 | 18.9729
PUE180301400939 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Blvrd Nte 4228 A, Ex-Rancho Colorado, 72050 Puebla, Pue., México | -98.204 | 19.0731
PUE190201567505 | Puebla | San Andrés Cholula | San Andrés Cholula | Av. Camino Real a San Andrés Cholula 2123, Tlaxcalancingo, Pue., México | -98.2823 | 19.0388
PUE190201563869 | Puebla | Hueytamalco | Ejido Hueytamalco | Hueytamalco, Pue., México | -97.2896 | 19.9401
PUE200101701224 | Puebla | Tehuacán | Tehuacán | CALLE 19 DE ABRIL S/N , TEHUACÁN, TEHUACÁN, PUEBLA | -97.3877 | 18.4804
PUE200101701235 | Puebla | Zinacatepec | San Sebastián Zinacatepec | CALLE ALLENDE S/N , SAN SEBASTIÁN ZINACATEPEC, ZINACATEPEC, PUEBLA | -97.2449 | 18.3333
PUE200101701215 | Puebla | Teteles de Avila Castillo | Teteles De Avila Castillo | CALLE CLEMENTE VIVEROS 1 CENTRO, TETELES DE AVILA CASTILLO, TETELES DE AVILA CASTILLO, PUEBLA | -97.4574 | 19.8583
PUE200101701217 | Puebla | Nauzontla | Nauzontla | CALLE FRANCISCO I. MADERO S/N , NAUZONTLA, NAUZONTLA, PUEBLA | -97.6033 | 19.9579
PUE200101701228 | Puebla | Tlacotepec de Benito Juárez | San Marcos Tlacoyalco | CALLE 4 PONIENTE S/N PUEBLO, SAN MARCOS TLACOYALCO, TLACOTEPEC DE BENITO JUÁREZ, PUEBLA | -97.6067 | 18.6771
PUE200101701230 | Puebla | Tlacotepec de Benito Juárez | San Marcos Tlacoyalco | CALLE 7 ORIENTE S/N PUEBLO, SAN MARCOS TLACOYALCO, TLACOTEPEC DE BENITO JUÁREZ, PUEBLA | -97.6052 | 18.6679
PUE200101701232 | Puebla | Tehuacán | San Cristóbal Tepeteopan | CALLE INDEPENDENCIA 2 S/N , SAN CRISTÓBAL TEPETEOPAN, TEHUACÁN, PUEBLA | -97.5477 | 18.5238
PUE200101701237 | Puebla | Tepanco de López | San Andrés Cacaloapan | CALLE JUNTO AL PANTEON MUNICIPAL S/N , SAN ANDRÉS CACALOAPAN, TEPANCO DE LÓPEZ, PUEBLA | -97.5834 | 18.5782
PUE200101701238 | Puebla | Tepanco de López | San Andrés Cacaloapan | CALLE CARRETERA NACIONAL 15 S/N , SAN ANDRÉS CACALOAPAN, TEPANCO DE LÓPEZ, PUEBLA | -97.5846 | 18.5819
PUE200101701240 | Puebla | Puebla | Heroica Puebla De Zaragoza | CALLE 40 NORTE S/N SANTA BARBARA SUR, HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, PUEBLA, PUEBLA | -98.1734 | 19.0358
PUE200201712841 | Puebla | Puebla | Heroica Puebla De Zaragoza | Calle Cinco de Mayo 1606, Centro, 72000 Puebla, Pue., México | -98.1942 | 19.0507
PUE200201711567 | Puebla | Puebla | Heroica Puebla De Zaragoza | Puebla, Pue., México | -98.2063 | 19.0414
PUE200201709287 | Puebla | Tehuacán | Tehuacán | Tehuacán, Pue., México | -97.4004 | 18.4665
PUE200201709297 | Puebla | Puebla | Heroica Puebla De Zaragoza | Puebla, Pue., México | -98.2063 | 19.0414
PUE200201712743 | Puebla | Puebla | Heroica Puebla De Zaragoza | Calle Cinco de Mayo 1606, Centro, 72000 Puebla, Pue., México | -98.1942 | 19.0507
PUE200301720885 | Puebla | Pantepec | Las Flores | , 00000 LAS FLORES, PANTEPEC PUEBLA ENTRE Y , MUNICIPIO | -97.8562 | 20.5754
PUE200301715033 | Puebla | Puebla | Heroica Puebla De Zaragoza | Av 9 Pte 310, Centro, 72000 Puebla, Pue., México | -98.2027 | 19.0426
PUE200301720790 | Puebla | Jalpan | El Paraíso (La Mesa) | , 00000 EL PARAÍSO (LA MESA), JALPAN PUEBLA ENTRE Y , PRESIDENCIA MUNICIPAL | -97.9247 | 20.4365
PUE200301720791 | Puebla | Tlacuilotepec | El Muñeco (Cristo Rey) | , 00000 CRISTO REY, TLACUILOTEPEC PUEBLA ENTRE Y , MUNICIPIO | -97.8214 | 18.8318
PUE200301720798 | Puebla | Pantepec | La Unión | , 00000 LA UNIÓN, PANTEPEC PUEBLA ENTRE Y , PRESIDENCIA MUNICIPAL | -97.9009 | 20.5734
PUE200301720803 | Puebla | Pantepec | El Jobo | INTERIOR SN , 00000 EL JOBO, PANTEPEC PUEBLA ENTRE Y , PRESIDENCIA MUNICIPAL | -97.8798 | 20.5448
PUE200301720804 | Puebla | Jalpan | El Manantial | , 00000 EL MANANTIAL, JALPAN PUEBLA ENTRE Y , PRESIDENCIA MUNICIPAL | -97.9757 | 20.4608
PUE200301720813 | Puebla | Pantepec | El Ojite | , 00000 EL OJITE, PANTEPEC PUEBLA ENTRE Y , PRESIDENCIA MUNICIPAL | -97.8531 | 20.5855
PUE200301720836 | Puebla | Hueytamalco | Tilapa | , 00000 TILAPA, HUEYTAMALCO PUEBLA ENTRE Y , MUNICIPIO | -97.2181 | 20.0229
PUE200301715139 | Puebla | Tehuacán | Tehuacán | Veracruz 2311, Nacional, 75794 Tehuacán, Pue., México | -97.3773 | 18.4379
PUE200301715160 | Puebla | San Pedro Cholula | Cholula De Rivadavia | Cholula de Rivadavia, 72760 Cholula, Pue., México | -98.3021 | 19.0766
PUE200301715160 | Puebla | Puebla | Heroica Puebla De Zaragoza | Puebla, Pue., México | -98.2063 | 19.0414
PUE200301720879 | Puebla | Tlacuilotepec | El Muñeco (Cristo Rey) | , 00000 EL MUÑECO (CRISTO REY), TLACUILOTEPEC PUEBLA ENTRE Y , MUNICIPIO | -98.1089 | 20.3626
PUE200301720880 | Puebla | Jalpan | Santa María | , 00000 SANTA MARÍA, JALPAN PUEBLA ENTRE Y , PRESIDENCIA MUNICIPAL | -97.8303 | 20.4415
PUE200301714903 | Puebla | Teteles de Avila Castillo | Teteles De Avila Castillo | Av. Maximino Ávila Camacho 63, Centro, Tételes de Ávila Castillo, Pue., México | -97.4558 | 19.8571
PUE200301721687 | Puebla | Atexcal | San Martín Atexcal | CALLE INTERMIXTECA PUEBLO SAN MARTÍN ATEXCAL, 75840 SAN MARTÍN ATEXCAL, ATEXCAL PUEBLA ENTRE CALLE CALLE Y CALLE CALLE, CALLE CALLE | -97.7352 | 18.4032
PUE200301714780 | Puebla | Izúcar de Matamoros | Izúcar De Matamoros | PROLONGACIÓN REFORMA 168 SANTIAGO MIHUACÁN, IZÚCAR DE MATAMOROS, IZÚCAR DE MATAMOROS, PUEBLA | -98.4564 | 18.6091
PUE200301714795 | Puebla | Huehuetla | Lipuntahuaca | CALLE LIPUNTAHUACA S/N LIPUNTAHUACA, HUEHUETLA, HUEHUETLA, PUEBLA | -97.6233 | 20.1075
PUE200301714799 | Puebla | Zoquiapan | Amatlán | PRIVADA DE JUAREZ 77 S/N , AMATLÁN, ZOQUIAPAN, PUEBLA | -97.4716 | 20.1232
PUE200301721815 | Puebla | Tenampulco | Tenampulco | CALLE EMILIANO ZAPATA PUEBLO TENAMPULCO, 73500 TENAMPULCO, TENAMPULCO PUEBLA ENTRE CALLE CALLE Y CALLE CALLE, CALLE CALLE | -97.4051 | 20.1702
PUE200301720663 | Puebla | Pantepec | El Ojite | , 00000 EL OJITE, PANTEPEC PUEBLA ENTRE Y , PRESIDENCIA MUNICIPAL | -97.8484 | 20.5796
PUE200301720671 | Puebla | Jalpan | Santa María | , 00000 SANTA MARÍA, JALPAN PUEBLA ENTRE Y , PRESIDENCIA MUNICIPAL | -97.8307 | 20.4393
PUE200301714977 | Puebla | Cuetzalan del Progreso | Tepetzalán | Unnamed Road, Puebla, México | -97.5105 | 20.0263
PUE200301714994 | Puebla | Huehuetlán el Grande | San Antonio Coatepec (Tierra Blanca) | Base Huehuetlan, Tercera Secc Analco, Santo Domingo Huehuetlán, Pue., México | -98.1683 | 18.7373
PUE200301715012 | Puebla | Puebla | Heroica Puebla De Zaragoza | Puebla, Pue., México | -98.2063 | 19.0414
PUE200301715165 | Puebla | Coyotepec | San Vicente Coyotepec | San Vicente Coyotepec, Pue., México | -97.8285 | 18.4042
PUE200301794082 | Puebla | Huehuetlán el Chico | Huehuetlán El Chico | Huehuetlán el Chico, Pue., México | -98.69 | 18.3734
PUE200301794032 | Puebla | Tepexi de Rodríguez | Huajoyuca (Huajoyuca De Palacios) | Nicolás Bravo, Huajoyuca, Pue., México | -97.9376 | 18.5098
PUE200301794047 | Puebla | Eloxochitlán | Xonotipan De Juárez | PUE 866, Puebla, México | -96.898 | 18.4918
PUE200301794026 | Puebla | Acatlán | Acatlán De Osorio | Camino a Los Hobos, Tres Cruces Segunda Secc, Acatlán de Osorio, Pue., México | -98.0386 | 18.2049
PUE200301794059 | Puebla | Tlachichuca | Tlachichuca | Tlachichuca, Pue., México | -97.4192 | 19.1128
PUE200301794002 | Puebla | Atlixco | Atlixco | Calle 4 Nte. 204, Centro, 74200 Atlixco, Pue., México | -98.4324 | 18.9096
PUE200301794038 | Puebla | Ajalpan | Coxólico | Coxolico, Pue., México | -97.0297 | 18.4532
PUE200301790915 | Puebla | Puebla | Heroica Puebla De Zaragoza | Entre Calle 3 Sur y Calle 5 Sur, Av 5 Pte 314, Centro, 72000 Puebla, Pue., México | -98.2013 | 19.0439
PUE200301787715 | Puebla | Zinacatepec | San Sebastián Zinacatepec | Porfirio Díaz 822, Primera Secc, 75960 San Sebastián Zinacatepec, Pue., México | -97.2382 | 18.3344
PUE200301787286 | Puebla | Tehuacán | Tehuacán | Hidalgo 341, Loma Bonita, 75720 Tehuacán, Pue., México | -97.3883 | 18.4952
PUE200401804675 | Puebla | Zihuateutla | Nanacatepec | REGION , 00000 NANACATEPEC, ZIHUATEUTLA PUEBLA ENTRE Y , MUNICIPIO | -97.7508 | 20.3132
PUE200401804678 | Puebla | Ajalpan | Ciudad De Ajalpan | REGION , 00000 CIUDAD DE AJALPAN, AJALPAN PUEBLA ENTRE Y , CALLE SAN FERNANDO Y PRIVADA SAN ANTONIO DE LA PRIVADA SAN ANTONIO ENTRE CALLE SAN FERNANDO Y CALLE SAN JUAN DIEGO DE LA CALLE SAN MARCOS DEL KM 0000.00 AL 0123.70 | -97.2627 | 18.3868
PUE200401804680 | Puebla | Coatepec | Kuwit | REGION , 00000 KUWIT, COATEPEC PUEBLA ENTRE Y , MUNICIPIO | -97.7317 | 20.0604
PUE200401803892 | Puebla | Zoquiapan | Tahícan | REGION , 00000 TAHÍCAN, ZOQUIAPAN PUEBLA ENTRE Y , H AYUNTAMIENTO ZOQUIAPAN | -97.605 | 20.0022
PUE200401804695 | Puebla | Jolalpan | Jolalpan | REGION , 00000 JOLALPAN, JOLALPAN PUEBLA ENTRE Y , LA CALLE DE LA UNIÓN ENTRE CALLE NIÑOS HÉROES Y CALLE 5 DE FEBRERO, EN LA LOCALIDAD DE JOLALPAN, MUNICIPIO DE JOLALPAN, PUEBLA | -98.8438 | 18.3226
PUE200401804696 | Puebla | Chila | Chila | REGION , 00000 CHILA, CHILA PUEBLA ENTRE Y , CALLE INDEPENDENCIA ENTRE CALLE INDEPENDENCIA NACIONAL Y LA CARRETERA PUEBLA HUAJUAPAN DE LEON DEL KILOMETRO CERO MAS TRES CEROS AL KILOMETRO CERO MAS SEISCIENTOS VEINTE EN EL C | -97.8688 | 17.9712
PUE200401804699 | Puebla | Pantepec | El Jonote | , 00000 EL JONOTE, PANTEPEC PUEBLA ENTRE Y , | -97.9099 | 20.5592
PUE200401804705 | Puebla | Teopantlán | Teopantlán | REGION , 00000 TEOPANTLÁN, TEOPANTLÁN PUEBLA ENTRE Y , CALLE CORREGIDORA ENTRE CALLE MILENIO Y PUENTE DE BO SN LUCAS EN LA LOCALIDAD DE TEOPANTLAN EN EL MUNICIPIO DE TEOPANTLAN | -98.2605 | 18.7153
PUE200401804710 | Puebla | Pantepec | El Lindero | , 00000 EL LINDERO, PANTEPEC PUEBLA ENTRE Y , | -97.9019 | 20.579
PUE200401804493 | Puebla | Jopala | Sataskauat | REGION , 00000 SATASKAUAT, JOPALA PUEBLA ENTRE Y , CALLE ELPIDIO SOTO DE LOS CADENAMIENTOS DEL CERO MAS TRES CEROS PUNTO CERO CERO AL CERO MAS CIENTO VEINTICINCO PUNTO SETENTA Y TRES EN LA LOCALIDAD DE SATASKAUAT MUNICIPIO | -97.6885 | 20.1559
PUE200401804718 | Puebla | Tenampulco | La Florida | REGION , 00000 LA FLORIDA, TENAMPULCO PUEBLA ENTRE Y , CALLE JUAN ESCUTIA ENTRE CINCO DE MAYO Y CALLE MIGUEL HIDALGO CALLE CINCO DE MAYO ENTRE CALLE JUAN DE LA BARRERA Y CALLE JUAN ESCUTIA EN LA LOCALIDAD DE LA FLORIDA EN E | -97.4059 | 20.1623
PUE200401804751 | Puebla | Pantepec | Arroyo Del Tigre | , 00000 ARROYO DEL TIGRE, PANTEPEC PUEBLA ENTRE Y , | -97.9182 | 20.5367
PUE200401803976 | Puebla | Santa Isabel Cholula | San Pablo Ahuatempa | , 00000 SAN PABLO AHUATEMPA, SANTA ISABEL CHOLULA PUEBLA ENTRE Y , | -98.3569 | 18.9834
PUE200401803982 | Puebla | Atempan | Atzalán | , 00000 ATZALÁN, ATEMPAN PUEBLA ENTRE Y , | -97.4464 | 19.8346
PUE200401804757 | Puebla | Tlaxco | Ejido Peña Blanca (Cerro Del Común) | , 00000 EJIDO PEÑA BLANCA (CERRO DEL COMÚN), TLAXCO PUEBLA ENTRE Y , | -98.0256 | 20.3874
PUE200401804758 | Puebla | Hueyapan | Tanamacoyan | REGION , 00000 TANAMACOYAN, HUEYAPAN PUEBLA ENTRE Y , CALLE 5 DE MAYO DEL KM 0000 AL KM 0200 EN LA LOCALIDAD DE TANAMACOYAN EN EL MUNICIPIO DE HUEYAPAN | -97.4448 | 19.8891
PUE200401804762 | Puebla | Tlacuilotepec | San José | , 00000 SAN JOSÉ, TLACUILOTEPEC PUEBLA ENTRE Y , | -97.9043 | 20.4267
PUE200401804763 | Puebla | Ixcamilpa de Guerrero | San Miguel Ahuelitlalpan | REGION , 00000 SAN MIGUEL AHUELITLALPAN, IXCAMILPA DE GUERRERO PUEBLA ENTRE Y , CALLE MORENO VALLE DEL KILOMETRO 0000.00 AL 0220.00 EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL AHUELITLALPA MUNICIPIO DE IXCAMILPA DE GUERRERO | -98.6629 | 17.9606
PUE200401804765 | Puebla | Jalpan | El Pochote | , 00000 EL POCHOTE, JALPAN PUEBLA ENTRE Y , | -97.9837 | 20.487
PUE200401804768 | Puebla | Pantepec | Arroyo Del Tigre | REGION , 00000 ARROYO DEL TIGRE, PANTEPEC PUEBLA ENTRE Y , MUNICIPIO | -97.9386 | 20.5186
PUE200401804769 | Puebla | Tochimilco | La Magdalena Yancuitlalpan | REGION , 00000 LA MAGDALENA YANCUITLALPAN, TOCHIMILCO PUEBLA ENTRE Y , CALLE INDEPENDENCIA ENTRE CALLE FRANCISCO I MADERO Y CALLE LA UNION EN LA LOCALIDAD DE LA MAGDALENA YANCUITLALPAN EN EL MUNICIPIO DE TOCHIMILCO | -98.5878 | 18.9088
PUE200401804775 | Puebla | Pantepec | El Lindero | REGION , 00000 EL LINDERO, PANTEPEC PUEBLA ENTRE Y , MUNICIPIO | -97.9047 | 20.5966
PUE200401804777 | Puebla | Pantepec | El Jonote | REGION , 00000 EL JONOTE, PANTEPEC PUEBLA ENTRE Y , MUNICIPIO | -97.922 | 20.5488
PUE200401804778 | Puebla | Jalpan | El Pochote | REGION , 00000 EL POCHOTE, JALPAN PUEBLA ENTRE Y , MUNCIPIO | -97.9836 | 20.4868
PUE200401804779 | Puebla | Tetela de Ocampo | Oroctipan | REGION , 00000 OROCTIPAN, TETELA DE OCAMPO PUEBLA ENTRE Y , MUNICIPIO | -97.8295 | 19.7715
PUE200401804010 | Puebla | Atempan | Atempan | , 00000 ATEMPAN, ATEMPAN PUEBLA ENTRE Y , | -97.4561 | 19.8399
PUE200401804026 | Puebla | Francisco Z. Mena | El Encinal | , 00000 EL ENCINAL, FRANCISCO Z. MENA PUEBLA ENTRE Y , | -97.8514 | 20.722
PUE200401803674 | Puebla | Juan N. Méndez | Atenayuca | REGION , 00000 ATENAYUCA, JUAN N. MÉNDEZ PUEBLA ENTRE Y , MUNICIPIO | -97.7605 | 18.5454
PUE210101886107 | Puebla | San Martín Texmelucan | San Jerónimo Tianguismanalco | Calle Emiliano Zapata, San Jeronimo Tianguismanalco, Pue., México | -98.4228 | 19.2428
PUE210101888908 | Puebla | Pantepec | Ixtololoya | Unnamed Road, Puebla, México | -97.9654 | 20.5247
PUE200401804056 | Puebla | Ahuacatlán | Tlacotepec (San Mateo) | , 00000 TLACOTEPEC (SAN MATEO), AHUACATLÁN PUEBLA ENTRE Y , | -97.8573 | 20.0605
PUE210101888945 | Puebla | San Sebastián Tlacotepec | Tlacotepec De Porfirio Díaz | Unnamed Road, Pue., México | -96.7759 | 18.3984
PUE200401803716 | Puebla | Caltepec | Coatepec | REGION , 00000 COATEPEC, CALTEPEC PUEBLA ENTRE Y , MUNICIPIO | -97.397 | 18.1675
PUE210101888523 | Puebla | Zapotitlán | San Juan Raya | Corales Sur, Puebla, México | -97.6163 | 18.3137
PUE200401803806 | Puebla | Caltepec | La Compañía | REGION , 00000 LA COMPAÑÍA, CALTEPEC PUEBLA ENTRE Y , MUNICIPIO | -97.4934 | 18.1297
PUE200401804608 | Puebla | Zapotitlán de Méndez | Zapotitlán De Méndez | REGION , 00000 ZAPOTITLÁN DE MÉNDEZ, ZAPOTITLÁN DE MÉNDEZ PUEBLA ENTRE Y , CALLE BENITO JUAREZ ENTRE LA CALLE MORELOS Y CALLE XICOTENCATL EN LA LOCALIDAD DE ZAPOTITLAN DE MENDEZ MUNICIPIO DE ZAPOTITLAN DE MENDEZ | -97.7154 | 20.0034
PUE200401804623 | Puebla | Huehuetlán el Grande | Santo Domingo Huehuetlán | REGION , 00000 SANTO DOMINGO HUEHUETLÁN, HUEHUETLÁN EL GRANDE PUEBLA ENTRE Y , CALLE DEL PROGRESO ENTRE CALLE BALCAZAR Y CALLEJON DE LAS FLORES EN LA LOCALIDAD DE SANTO DOMINGO HUEHUETLAN PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE HUEHU | -98.1638 | 18.7401
PUE200401804642 | Puebla | Jonotla | Jonotla | REGION , 00000 JONOTLA, JONOTLA PUEBLA ENTRE Y , CALLE INDEPENDENCIA DEL KILOMETRO CERO MAS SEISCIENTOS SEIS PUNTO SESENTA Y TRES AL KILOMETRO UNO MAS CIEN EN LA LOCALIDAD DE JONOTLA MUNICIPIO DE JONOTLA EN EL ESTADO DE PUE | -97.5748 | 20.0305
PUE200401804644 | Puebla | Amixtlán | Cacochón | REGION , 00000 CACOCHÓN, AMIXTLÁN PUEBLA ENTRE Y , MUNICIPIO | -97.7989 | 20.0456
PUE200401804654 | Puebla | Nicolás Bravo | Azumbilla | REGION , 00000 AZUMBILLA, NICOLÁS BRAVO PUEBLA ENTRE Y , CALLE NACIONAL NORTE ENTRE REFORMA ORIENTE Y CALLE MIGUEL HIDALGO ORIENTE EN LA LOCALIDAD DE AZUMBILLA MUNICIPIO DE NICOLAS BRAVO ESTADO DE PUEBLA | -97.3978 | 18.6419
PUE200401804668 | Puebla | Aquixtla | Atexcac | REGION , 00000 ATEXCAC, AQUIXTLA PUEBLA ENTRE Y , MUNICIPIO | -97.924 | 19.8138
PUE200401804254 | Puebla | Tenampulco | La Florida | , 00000 LA FLORIDA, TENAMPULCO PUEBLA ENTRE Y , | -97.4405 | 20.1751
PUE200401804259 | Puebla | Atzitzintla | San Antonio El Alto (Rancho Montiel) | , 00000 SAN ANTONIO EL ALTO (RANCHO MONTIEL), ATZITZINTLA PUEBLA ENTRE Y , | -97.327 | 18.8746
PUE200401804269 | Puebla | Quecholac | San José Tuzuapan | , 00000 SAN JOSÉ TUZUAPAN, QUECHOLAC PUEBLA ENTRE Y , | -97.6675 | 18.9008
PUE210101886483 | Puebla | Teziutlán | Teziutlán | Metalúrgicos 16B, Jardines de Teziutlan, 73881 Teziutlán, Pue., México | -97.3694 | 19.8056
PUE210101886485 | Puebla | Teziutlán | Atoluca | 7 de Octubre 37, Cuarta Secc, Atoluca, Pue., México | -97.3541 | 19.8499
PUE210101886225 | Puebla | Coronango | Santa María Coronango | Sin nombre No. 13 39, San Antonio, 72670 Santa María Coronango, Pue., México | -98.3188 | 19.1194
PUE210101886225 | Puebla | Coronango | Santa María Coronango | Leona Vicario 3, Corazón de Jesús, 72670 San Antonio Mihuacan, Pue., México | -98.3151 | 19.1518
PUE210101886225 | Puebla | Coronango | Santa María Coronango | Calle Jose Ma. Morelos 279, Puebla, México | -98.2801 | 19.1481
PUE210101886225 | Puebla | Coronango | Santa María Coronango | Av México - Puebla 1720, 72680 San Francisco Ocotlán, Pue., México | -98.2809 | 19.1142
PUE210101888030 | Puebla | San Pedro Cholula | Cholula De Rivadavia | Portal Guerrero 7, Centro, 72760 Cholula, Pue., México | -98.3074 | 19.0624
PUE210101888336 | Puebla | Tlanepantla | Tlanepantla | Calle Francisco I. Madero 103, Guadalupe, Pue., México | -97.8872 | 18.8651
PUE210101887350 | Puebla | San Pablo Anicano | San Pablo Anicano | Av. Central Guerrero & Calle los Laureles, San Francisco, San Pablo Amicano, Pue., México | -98.0876 | 18.1159
PUE200401804566 | Puebla | Atempan | Cala Sur | , 00000 CALA SUR, ATEMPAN PUEBLA ENTRE Y , | -97.4204 | 19.8319
PUE200401804568 | Puebla | Tochimilco | Tochimilco | , 00000 TOCHIMILCO, TOCHIMILCO PUEBLA ENTRE Y , | -98.56 | 18.8919
PUE210101887413 | Puebla | Tehuacán | Tehuacán | C. 2 Nte 618, Jacarandas, 75730 Tehuacán, Pue., México | -97.3963 | 18.4716
PUE210101887416 | Puebla | Tlacotepec de Benito Juárez | Palmillas (La Columna) | Benito Juárez, Palmillas, Pue., México | -97.7092 | 18.625
PUE210101887424 | Puebla | Ajalpan | Mazatianquixco | Calle Hidalgo Sur 43, Centro, Coculco, 75910 Ajalpan, Pue., México | -97.2583 | 18.3776
PUE210101887426 | Puebla | Tlahuapan | Guadalupe Zaragoza | Calle 16 de Septiembre, Guadalupe Zaragoza, Pue., México | -98.5388 | 19.359
PUE210101887190 | Puebla | Calpan | San Mateo Ozolco | Domingo Arenas 4, Segundo, 74170 Domingo Arenas, Pue., México | -98.4593 | 19.108
PUE210101887214 | Puebla | Acatlán | Acatlán De Osorio | De La Libertad 78, San Juan, 74949 Acatlán de Osorio, Pue., México | -98.0486 | 18.2023
PUE210101887217 | Puebla | Xicotepec | Xicotepec De Juárez | 73080, Col Deportiva, 73080 Xicotepec de Juárez, Pue., México | -97.9673 | 20.2495
PUE210101887218 | Puebla | Tehuitzingo | San Francisco De Asís | Principal 3, Centro, Primera Secc, 74800 Tehuitzingo, Pue., México | -98.2761 | 18.3317
PUE210101886748 | Puebla | Tecamachalco | Santa Rosa | Av. 16 de Septiembre, Puebla, México | -97.7778 | 18.8879
PUE200401824128 | Puebla | Puebla | Heroica Puebla De Zaragoza | CALLE VIOLETAS COLONIA LOMAS DE SAN VALENTÍN, 72490 HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, PUEBLA PUEBLA ENTRE CALLE DE LAS TORRES Y CALLE LOMAS DE SAN VALETÍN, CALLE GIRASOL LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA A 613.41 METROS HACIA EL NORESTE D | -98.2595 | 18.9563
PUE210101887333 | Puebla | Tehuacán | Tehuacán | Calle 4 Nte 216, Ignacio Zaragoza, 75770 Tehuacán, Pue., México | -97.3979 | 18.4659
PUE210101887336 | Puebla | San Martín Texmelucan | San Martín Texmelucan De Labastida | Calle 5 de Mayo 1, Col Centro, 74000 San Martín Texmelucan de Labastida, Pue., México | -98.4337 | 19.2832
PUE210101887340 | Puebla | Puebla | Heroica Puebla De Zaragoza | Av. de la Reforma 716, Centro, 72000 Puebla, Pue., México | -98.2037 | 19.0472
PUE210101887346 | Puebla | Izúcar de Matamoros | San Juan Raboso | Calle 6 Nte., Primera Secc, San Juan Raboso, Pue., México | -98.4396 | 18.5736
PUE210101887354 | Puebla | Tehuacán | Tehuacán | Lib. San Lorenzo - Tecnológico, Tehuacan, Tehuacán, Pue., México | -97.4115 | 18.4537
PUE210101887206 | Puebla | Puebla | Heroica Puebla De Zaragoza | Prol. de la 14 Sur 11115, Los Héroes de Puebla, 72587 ¿¿¿¿ Pue., México | -98.2174 | 18.9844
PUE210101887408 | Puebla | Tehuitzingo | Tuzantlán (Mariano Escobedo) | Principal 3, Centro, Primera Secc, 74800 Tehuitzingo, Pue., México | -98.2761 | 18.3318
PUE210101887429 | Puebla | San Pedro Yeloixtlahuaca | San Pedro Yeloixtlahuaca | Guadalupe Victoria, Segunda Secc, San Pedro Yeloixtlahuaca, Pue., México | -98.0772 | 18.1177
PUE210101887430 | Puebla | Puebla | Heroica Puebla De Zaragoza | Encino 65, INFONAVIT Amalucan, Puebla, Pue., México | -98.1433 | 19.0517
PUE210101887671 | Puebla | Eloxochitlán | Campo Nuevo Uno | Unnamed Road, Puebla, México | -96.9362 | 18.4749
PUE210101888318 | Puebla | Tepanco de López | San Bartolo Teontepec | Guadalupe Victoria 13, Barrio Segundo, 75809 San Bartolo Teontepec, Pue., México | -97.5246 | 18.4904
PUE210101886479 | Puebla | Teziutlán | Teziutlán | Paseo la Moralela 25, Barrio de Chignaulingo, De Chignaulingo, Pue., México | -97.3416 | 19.8364
PUE210101886484 | Puebla | Teziutlán | Mexcalcuautla | Fundacion 1552, Mexcalcuautla, Pue., México | -97.3876 | 19.8658
PUE210101883872 | Puebla | Huehuetlán el Grande | Santo Domingo Huehuetlán | CALLE 16 DE SEPTIEMBRE CIUDAD SANTO DOMINGO HUEHUETLÁN EL GRANDE, 75320 SANTO DOMINGO HUEHUETLÁN, HUEHUETLÁN EL GRANDE PUEBLA ENTRE CALLE DE LA PURIFICACION Y , CALLE PLAZA DE LA PURIFICACION SE ENCUENTRA ATRAS DE LA IGLESIA | -98.1675 | 18.7394
PUE210101883912 | Puebla | Huehuetlán el Grande | Santa Martha Yancuitlalpan | CALLE REFORMA PUEBLO SANTA MARTHA YANCUITLALPAN, 75336 SANTA MARTHA YANCUITLALPAN, HUEHUETLÁN EL GRANDE PUEBLA ENTRE CALLE REAL DE TEPEACA Y , SE ENCUENTRA A UNA CUADRA DE LA PRESIDENCIA AUXILIAR Y A UN COSTADO DE LA IGLES | -98.0943 | 18.7767
PUE210101887530 | Puebla | Puebla | Heroica Puebla De Zaragoza | Av. de la Reforma 710, Centro, 72000 Puebla, Pue., México | -98.2034 | 19.047
PUE210101887535 | Puebla | Puebla | Heroica Puebla De Zaragoza | Av. de la Reforma 710, Centro, 72000 Puebla, Pue., México | -98.2034 | 19.047
PUE210101887536 | Puebla | Puebla | Heroica Puebla De Zaragoza | Av. de la Reforma 710, Centro, 72000 Puebla, Pue., México | -98.2034 | 19.047
PUE210101887537 | Puebla | Puebla | Heroica Puebla De Zaragoza | Av. de la Reforma 710, Centro, 72000 Puebla, Pue., México | -98.2034 | 19.047
PUE210101887539 | Puebla | Puebla | Heroica Puebla De Zaragoza | Av. de la Reforma 710, Centro, 72000 Puebla, Pue., México | -98.2034 | 19.047
PUE210101883919 | Puebla | Zapotitlán | Zapotitlán Salinas | CALLE DIEGO RIVERA PUEBLO ZAPOTITLÁN SALINAS, 75870 ZAPOTITLÁN SALINAS, ZAPOTITLÁN PUEBLA ENTRE AVENIDA ADOLFO LOPEZ MATEOS Y CALLE INDEPENDENCIA ORIENTE, LA CALLE DIEGO RIVERA SE LOCALIZA AL ORIENTE DE LA COMUNIDAD EN LA C | -97.4687 | 18.3294
PUE210101886903 | Puebla | Ahuazotepec | Ahuazotepec | Calle Zaragoza Ote., Segunda Secc, Ahuazotepec, Pue., México | -98.1616 | 20.0438
PUE210101886903 | Puebla | Ahuazotepec | Ahuazotepec | Calle Cuauhtémoc Sur, Centro, Ahuazotepec, Pue., México | -98.1626 | 20.0451
PUE210101886903 | Puebla | Ahuazotepec | Ahuazotepec | Calle Hidalgo Ote., Centro, Ahuazotepec, Pue., México | -98.1627 | 20.0463
PUE210101887212 | Puebla | Tehuacán | Tehuacán | Balderas LB, San José Tochapa, 75730 Tehuacán, Pue., México | -97.3784 | 18.4794
PUE210101887410 | Puebla | Puebla | Heroica Puebla De Zaragoza | Prol. de la 14 Sur, Granjas de San Isidro, Puebla, Pue., México | -98.2147 | 18.9894
PUE210101887428 | Puebla | Aljojuca | Aljojuca | Calle Isauro Cervantes Pte. 861, Cuarta Secc, Aljojuca, Pue., México | -97.5377 | 19.0982
PUE210101887519 | Puebla | Puebla | Heroica Puebla De Zaragoza | Av. Reforma no. 710, Col. Centro CP. 72000 | -98.1975 | 19.044
PUE210101887522 | Puebla | Puebla | Heroica Puebla De Zaragoza | Av. Reforma no. 710, Col. Centro CP. 72000 | -98.1975 | 19.044
PUE210101887524 | Puebla | Puebla | Heroica Puebla De Zaragoza | Av. de la Reforma 710, Centro, 72000 Puebla, Pue., México | -98.2034 | 19.047
PUE210101887527 | Puebla | Puebla | Heroica Puebla De Zaragoza | Av. de la Reforma 710, Centro, 72000 Puebla, Pue., México | -98.2034 | 19.047
PUE210101887528 | Puebla | Puebla | Heroica Puebla De Zaragoza | Av. de la Reforma 710, Centro, 72000 Puebla, Pue., México | -98.2034 | 19.047
PUE210101887534 | Puebla | Puebla | Heroica Puebla De Zaragoza | Av. de la Reforma 710, Centro, 72000 Puebla, Pue., México | -98.2034 | 19.047
PUE210101887538 | Puebla | Puebla | Heroica Puebla De Zaragoza | Av. de la Reforma 710, Centro, 72000 Puebla, Pue., México | -98.2034 | 19.047
PUE210101886549 | Puebla | Zoquitlán | Tepepa De Zaragoza | Unnamed Road, Puebla, México | -96.9082 | 18.4383
PUE210101884307 | Puebla | Huehuetla | Xonalpu | xonalpu | -97.6249 | 20.1041
PUE210101883654 | Puebla | Atzitzihuacán | San Juan Amecac | COLONIA SAN JUAN AMECAC, 74505 SAN JUAN AMECAC, ATZITZIHUACÁN PUEBLA ENTRE CALLE CUAUHTEMOC Y CALLE FRANCISCO I. MADERO, ESCUELA PRIMARIA ISIDRO BUIRGOS UBICADA SOBRE CALLE DIAZ ORDAZ CON CALLES LATERALES CUAUHTEMOC Y FRNAC | -98.6561 | 18.8454
PUE210101883682 | Puebla | Atzitzihuacán | Santiago Atzitzihuacán | CALLE JUAN DE LA BARRERA COLONIA SANTIAGO ATZITZIHUACAN, 74500 SANTIAGO ATZITZIHUACÁN, ATZITZIHUACÁN PUEBLA ENTRE CALLE CUAUHTEMOC Y CALLE JOSÉ MARIA MORELOS, CALLE JUAN DE LA BARRERA INICIANDO EN CALLE CUAUHTEMOC Y CON CAL | -98.5872 | 18.8247
PUE210101884990 | Puebla | Santiago Miahuatlán | Santiago Miahuatlán | Calle 9 Pte. 762, Cristo Rey, 75820 Santiago Miahuatlán, Pue., Mexico | -97.4458 | 18.5444
PUE210101883700 | Puebla | Atzitzihuacán | San Miguel Aguacomulican | CALLE ALLENDE COLONIA SAN MIGUEL AGUACOMULICAN, 00000 SAN MIGUEL AGUACOMULICAN, ATZITZIHUACÁN PUEBLA ENTRE CALLE REFORMA Y CALLE MORELOS, CALLE ATZITZIHUACAN CALLE ALLENDE ENTRE CALLE REFORMA Y CALLE MORELOS CON CALLE POSTERI | -98.555 | 18.8244
PUE210101883749 | Puebla | Eloxochitlán | Tepetzala | RANCHO TEPETZALA, 00000 TEPETZALA, ELOXOCHITLÁN PUEBLA ENTRE Y , LAS ACCIONES SE ENCUENTRAN UBICADAS EN VARIOS PUNTOS DE LA POBLACIÓN | -96.9805 | 18.5044
PUE210101885033 | Puebla | Soltepec | Soltepec | 5 de Mayo 1, Segunda Secc, 75140 Soltepec, Pue., México | -97.7085 | 19.1193
PUE210101885060 | Puebla | Tehuacán | Tehuacán | Hidalgo 341, Loma Bonita, 75720 Tehuacán, Pue., México | -97.3875 | 18.4941
PUE210101883243 | Puebla | Zacapoaxtla | Atacpan | CALLE LÁZARO CÁRDENAS PUEBLO ATACPAN, 73694 ATACPAN, ZACAPOAXTLA PUEBLA ENTRE CALLE CONSTITUCIÓN Y CALLE VICENTE GUERRERO, SE UBICA EN LA COLONIA TOTOLTEPEC DE LA LOCALIDAD | -97.5749 | 19.8437
PUE210101883756 | Puebla | Eloxochitlán | Tuxtla | RANCHO TUXTLA, 00000 TUXTLA, ELOXOCHITLÁN PUEBLA ENTRE Y , SE ENCUENTRAN UBICADAS EN VARIOS PUNTOS DE LA POBLACIÓN | -96.8863 | 18.5078
PUE210101884024 | Puebla | Chichiquila | Pueblo Nuevo La Candelaria (El Plan) | CALLE URUAPAN PUEBLO PUEBLO NUEVO LA CANDELARIA, 75090 PUEBLO NUEVO LA CANDELARIA (EL PLAN), CHICHIQUILA PUEBLA ENTRE CALLE DOS Y CALLE TRES, CARRETERA CHICHIQUILA A QUIMIXTLAN CALLE URUAPAN SIN NUMERO DOMICILIO CONOCIDO ENTR | -97.127 | 19.2133
PUE210101885546 | Puebla | Puebla | Heroica Puebla De Zaragoza | Calle 5 Sur 1104B, Centro, 72000 Puebla, Pue., México | -98.204 | 19.0419
PUE210101883455 | Puebla | Naupan | Tlaxpanaloya | CALLE PRINCIPAL PUEBLO TLAXPANALOYA, 73140 TLAXPANALOYA, NAUPAN PUEBLA ENTRE CALLE PRINCIPAÑ KM838 Y CALLE PRINCIPAL KM1474.46, ENTRE LAS LOCALIDADES DE XIAGTLA Y TLAXPANALOYA | -98.123 | 20.2204
PUE210101884028 | Puebla | Zacapoaxtla | El Progreso | CALLE INDEPENDENCIA PUEBLO EL PROGRESO, 73684 EL PROGRESO, ZACAPOAXTLA PUEBLA ENTRE CALLE BICENTENARIO Y CALLE MIGUEL HIDALGO, CALLE VICENTE GUERRERO LA VIALIDAD SE ENCUENTRA EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD | -97.5428 | 19.8965
PUE210101885565 | Puebla | Puebla | Heroica Puebla De Zaragoza | Av 10 Pte 304, Centro, 72000 Puebla, Pue., México | -98.1982 | 19.0492
PUE210101883517 | Puebla | Tetela de Ocampo | Muyuapan | CAMINO TRAMO SAN JOSE - MUYUAPAN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 324 BARRIO MUYUAPAN, 00000 MUYUAPAN, TETELA DE OCAMPO PUEBLA ENTRE Y , LOCALIDAD DE MUYUAPAN PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE TETELA DE OCAMPO | -97.7729 | 19.7648
PUE200401879085 | Puebla | Lafragua | Francisco I. Madero (El Sabinal) | CALLE PRINCIPAL S/N , FRANCISCO I. MADERO (EL SABINAL), LAFRAGUA, PUEBLA | -97.3447 | 19.2481
PUE200401879086 | Puebla | Libres | San Juan | CALLE CUAUHTEMOC 250 S/N , SAN JUAN, LIBRES, PUEBLA | -97.6922 | 19.4603
PUE210101887335 | Puebla | San Matías Tlalancaleca | San Matías Tlalancaleca | San Antonio, Centro, San Matías Tlalancaleca, Pue., México | -98.4972 | 19.323
PUE210101883530 | Puebla | Tlacotepec de Benito Juárez | San Marcos Tlacoyalco | CALLE 9 NORTE INTERIOR SN PUEBLO SAN MARCOS TLACOYALCO, 75685 SAN MARCOS TLACOYALCO, TLACOTEPEC DE BENITO JUÁREZ PUEBLA ENTRE CALLE GÓMEZ PEÑA Y CALLE 6 PONIENTE, CALLE 11 NORTE EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO A 50 METROS DE | -97.609 | 18.676
PUE200401873551 | Puebla | Tehuacán | Tehuacán | CALLE 30 SUR S/N , TEHUACÁN, TEHUACÁN, PUEBLA | -97.4127 | 18.4532
PUE200401873552 | Puebla | Tehuacán | Tehuacán | AVENIDA PENAFIEL 131 S/N , TEHUACÁN, TEHUACÁN, PUEBLA | -97.3877 | 18.4698
PUE200401873553 | Puebla | Tlacotepec de Benito Juárez | Guadalupe Victoria | CALLE PIEDRA DEL SOL S/N , GUADALUPE VICTORIA, TLACOTEPEC DE BENITO JUÁREZ, PUEBLA | -97.7113 | 18.6683
PUE200401873554 | Puebla | Ahuehuetitla | El Papayo | CALLE PRINCIPAL S/N , EL PAPAYO, AHUEHUETITLA, PUEBLA | -98.1783 | 18.2314
PUE210101883728 | Puebla | Eloxochitlán | El Mirador | RANCHO EL MIRADOR, 75925 EL MIRADOR, ELOXOCHITLÁN PUEBLA ENTRE Y , LAS ACCIONES SE ENCUENTRAN EN VARIOS PUNTOS DE LA POBLACION | -96.9576 | 18.4883
PUE210101883737 | Puebla | Eloxochitlán | Tepetzala | RANCHO TEPETZALA, 00000 TEPETZALA, ELOXOCHITLÁN PUEBLA ENTRE Y , LAS ACCIONES SE ENCUENTRAS DISPERSAS EN DIFERENTES PUNTOS DE LA POBLACION | -96.9788 | 18.5033
PUE200401875928 | Puebla | Teotlalco | Santa Cruz | Porfirio Diaz, Santa Cruz, Pue., México | -98.7956 | 18.4959
PUE210101885069 | Puebla | Ahuacatlán | Rancho Nuevo | José María Morelos 3, Ahuacatlán, Pue., México | -97.8607 | 20.0055
PUE210101887926 | Puebla | San Antonio Cañada | San Antonio Cañada | Principal 558, San Antonio Cañada, Pue., México | -97.2932 | 18.5134
PUE200401877857 | Puebla | Puebla |  | Puebla, Pue., México | -98.2063 | 19.0414
PUE210101885334 | Puebla | Puebla | Heroica Puebla De Zaragoza | Puebla, Pue., México | -98.2063 | 19.0414
PUE200401882747 | Puebla | San Andrés Cholula | San Bernardino Tlaxcalancingo | Tlaxcalancingo, Pue., México | -98.2773 | 19.0274
PUE210101884218 | Puebla | Santiago Miahuatlán | San José Las Minas | PROLONGACION SAN JOSÉ INTERIOR SN COLONIA , 75825 SAN JOSÉ LAS MINAS, SANTIAGO MIAHUATLÁN PUEBLA ENTRE Y , PROLONGACIÓN DE LA CALLE SAN JOSÉ LOCALIDAD DE SAN JOSÉ LAS MINAS. | -97.3787 | 18.5734
PUE200401878312 | Puebla | Los Reyes de Juárez | Los Reyes De Juárez | Ayuntamiento 77, 75400 Los Reyes de Juárez, Pue., México | -97.813 | 18.9465
PUE210101885555 | Puebla | Puebla | Heroica Puebla De Zaragoza | C. 4 Sur & Av 11 Ote, Centro, 72530 Puebla, Pue., México | -98.1979 | 19.0391
PUE210101885555 | Puebla | Puebla | Heroica Puebla De Zaragoza | C. 4 Sur & Av. 31 Ote., Carmen Huexotitla, 72530 Puebla, Pue., México | -98.2026 | 19.0311
PUE210101885569 | Puebla | Puebla | Heroica Puebla De Zaragoza | Av 10 Pte 102, Centro, 72000 Puebla, Pue., México | -98.1966 | 19.0483
PUE210101885574 | Puebla | Puebla | Heroica Puebla De Zaragoza | Av Ejercito de Ote 5, Arboledas de Guadalupe, 72260 Puebla, Pue., México | -98.1779 | 19.0575
PUE200401873555 | Puebla | Albino Zertuche | Xochicontla | CALLE DOMICILIO CONOCIDO S/N , ACAXTLAHUACÁN DE ALBINO ZERTUCHE, ALBINO ZERTUCHE, PUEBLA | -98.5392 | 18.0101
PUE200401873556 | Puebla | Axutla | Huehuepiaxtla | CALLE PLAZA DE LA CONSTITUCION S/N , HUEHUEPIAXTLA, AXUTLA, PUEBLA | -98.3853 | 18.1553
PUE200401873557 | Puebla | Ixcamilpa de Guerrero | San Miguel Ahuelitlalpan | NINGUNO NINGUNO S/N , SAN MIGUEL AHUELITLALPAN, IXCAMILPA DE GUERRERO, PUEBLA | -98.6622 | 17.9614
PUE200401873558 | Puebla | Petlalcingo | Sección Sexta Guadalupe | CALLE RICARDO FLORES MAGON S/N , SECCIÓN SEXTA GUADALUPE, PETLALCINGO, PUEBLA | -97.8708 | 18.0331
PUE200401873559 | Puebla | Puebla | Heroica Puebla De Zaragoza | AVENIDA DEPORTIVA S/N MARAVILLAS, HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, PUEBLA, PUEBLA | -98.1644 | 19.0737
PUE200401873560 | Puebla | Teopantlán | Teopantlán | CALLE NACIONAL S/N , TEOPANTLÁN, TEOPANTLÁN, PUEBLA | -98.2597 | 18.7125
PUE200401873561 | Puebla | Teopantlán | Teopantlán | CALLE PUEBLA S/N , TEOPANTLÁN, TEOPANTLÁN, PUEBLA | -98.2687 | 18.7094
PUE200401873562 | Puebla | San Pedro Cholula | Cholula De Rivadavia | CALLE 22 ORIENTE 615 DE JESÚS TLATEMPA, CHOLULA DE RIVADAVIA, SAN PEDRO CHOLULA, PUEBLA | -98.2966 | 19.0684
PUE200401873563 | Puebla | San Pedro Cholula | Cholula De Rivadavia | CALLE 6 NORTE S/N , CHOLULA DE RIVADAVIA, SAN PEDRO CHOLULA, PUEBLA | -98.3022 | 19.061
PUE200401873564 | Puebla | Puebla | Heroica Puebla De Zaragoza | AVENIDA LAUREL S/N BOSQUES DE MANZANILLA, HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, PUEBLA, PUEBLA | -98.1479 | 19.0631
PUE200401873565 | Puebla | Atlixco | Atlixco | CALLE SAN AGUSTIN S/N , ATLIXCO, ATLIXCO, PUEBLA | -98.4385 | 18.9194
PUE200401873566 | Puebla | Palmar de Bravo | San Miguel Xaltepec | CALLE 6 ORIENTE S/N , SAN MIGUEL XALTEPEC, PALMAR DE BRAVO, PUEBLA | -97.6091 | 18.871
PUE200401873567 | Puebla | Tilapa | Tilapa | CALLE ALLENDE 4 PUEBLO, TILAPA, TILAPA, PUEBLA | -98.556 | 18.591
PUE200401873568 | Puebla | San Pablo Anicano | San Pablo Anicano | CERRADA GUERRERO S/N , SAN PABLO ANICANO, SAN PABLO ANICANO, PUEBLA | -98.0842 | 18.1256
PUE200401873569 | Puebla | Tehuitzingo | Tehuitzingo | CALLE VICENTE GUERRERO S/N , SANTA CRUZ TEJALPA, TEHUITZINGO, PUEBLA | -98.3603 | 18.3608
PUE200401873570 | Puebla | Atlixco | Atlixco | CALLE 3 ORIENTE S/N , ATLIXCO, ATLIXCO, PUEBLA | -98.4348 | 18.9077
PUE200401873571 | Puebla | Atzitzihuacán | San Juan Tejupa | NINGUNO NINGUNO S/N , SAN JUAN TEJUPA, ATZITZIHUACÁN, PUEBLA | -98.5414 | 18.8552
PUE200401873572 | Puebla | Tepeojuma | Xoyatla | CALLE CERRO DEL VIGILANTE S/N , TEPEOJUMA, TEPEOJUMA, PUEBLA | -98.4506 | 18.7247
PUE210101883353 | Puebla | Ayotoxco de Guerrero | San Antonio Metzonapa | CALLE BEITO JUAREZ EJIDO SAN ANTONIO METZONAPA, 73579 SAN ANTONIO METZONAPA, AYOTOXCO DE GUERRERO PUEBLA ENTRE CALLE SOSA TRUJILLO Y CALLE CONSTITUCION, EN LA CALLE BENITO JUAREZ DEL KM 0208.60 AL KM 0558.60 DE LA LOCALIDAD | -97.3805 | 20.0556
PUE200401873573 | Puebla | Tilapa | Tilapa | CALLE ABASOLO S/N , TILAPA, TILAPA, PUEBLA | -98.5581 | 18.5951
PUE200401873574 | Puebla | Tlacotepec de Benito Juárez | Tlacotepec De Benito Juárez | CALLE 12 DE OCTUBRE S/N SEXTA BARRIO SAN LUCAS, TLACOTEPEC DE BENITO JUÁREZ, TLACOTEPEC DE BENITO JUÁREZ, PUEBLA | -97.6635 | 18.6851
PUE200401873575 | Puebla | San Salvador el Verde | San Lucas El Grande | CALLE AQUILES SERDAN S/N , SAN LUCAS EL GRANDE, SAN SALVADOR EL VERDE, PUEBLA | -98.4748 | 19.3049
PUE200401873576 | Puebla | Acatlán | La Noria Chica | JUAN ESCUTIA No 128, LA NORIA CHICA, ACATLÁN, PUEBLA. | -98.1531 | 18.1953
PUE200401873609 | Puebla | San Felipe Teotlalcingo | San Felipe Teotlalcingo | CALLE CUAUHTEMOC S/N , SAN FELIPE TEOTLALCINGO, SAN FELIPE TEOTLALCINGO, PUEBLA | -98.4988 | 19.2394
PUE200401873671 | Puebla | Izúcar de Matamoros | San José Las Bocas | CALLE REFORMA 5 PUEBLO, SAN JOSÉ LAS BOCAS, IZÚCAR DE MATAMOROS, PUEBLA | -98.415 | 18.606
PUE200401873672 | Puebla | Puebla | Heroica Puebla De Zaragoza | CALLE 21 NORTE S/N , HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, PUEBLA, PUEBLA | -98.1979 | 19.0716
PUE200401879040 | Puebla | Teteles de Avila Castillo | Coacalco | AVENIDA 16 DE SEPTIEMBRE S/N COACALCO, COACALCO, TETELES DE AVILA CASTILLO, PUEBLA | -97.427 | 19.8584
PUE200401881221 | Puebla | Izúcar de Matamoros | Barrio Santiago | Calle de la Reforma, Santiago Mihuacán, Izúcar de Matamoros, Pue., México | -98.4507 | 18.6212
PUE200401881221 | Puebla | Izúcar de Matamoros | Barrio Santiago | Calle de la Reforma, Santiago Mihuacán, Izúcar de Matamoros, Pue., México | -98.455 | 18.6115
PUE200401881221 | Puebla | Izúcar de Matamoros | Barrio Santiago | Unnamed Road, Puebla, México | -98.4334 | 18.6345
PUE200401876229 | Puebla | Puebla | Heroica Puebla De Zaragoza | Puebla, Pue., México | -98.2063 | 19.0414
PUE210101885582 | Puebla | Puebla | Heroica Puebla De Zaragoza | Av 23 Pte 1314, Barrio de Santiago, 72410 Puebla, Pue., México | -98.2132 | 19.041
PUE210101888508 | Puebla | Zapotitlán | Guadalupe La Meza | Unnamed Road, Puebla, México | -97.5304 | 18.1655
PUE200401878193 | Puebla | Francisco Z. Mena | Moctezuma (Guayabal) | Francisco Z. Mena, Pue., México | -97.8501 | 20.7329
PUE210101887208 | Puebla | Tehuacán | Tehuacán | Calle 4 Nte 216, Ignacio Zaragoza, 75770 Tehuacán, Pue., México | -97.3979 | 18.4659
PUE200401878235 | Puebla | Francisco Z. Mena | Plan De Arroyo | Francisco Z. Mena, Pue., México | -97.8501 | 20.7329
PUE200401875688 | Puebla | Xayacatlán de Bravo | Xayacatlán De Bravo | Benito Juárez 2a, Primera Secc, Acatlán, Pue., México | -97.9763 | 18.234
PUE200401879035 | Puebla | Teteles de Avila Castillo | Teteles De Avila Castillo | CALLE PERFECTO HERNANDEZ 8 S/N , TETELES DE AVILA CASTILLO, TETELES DE AVILA CASTILLO, PUEBLA | -97.4581 | 19.8573
PUE200401879036 | Puebla | Ajalpan | Ciudad De Ajalpan | CALLE HIDALGO SUR 967 S/N , CIUDAD DE AJALPAN, AJALPAN, PUEBLA | -97.2575 | 18.3677
PUE200401879050 | Puebla | Atempan | Atempan | CALLE 2 DE ABRIL S/N ATEMPAN, ATEMPAN, ATEMPAN, PUEBLA | -97.463 | 19.8399
PUE200401879057 | Puebla | Teteles de Avila Castillo | Teteles De Avila Castillo | CALLE 21 DE MARZO S/N , TETELES DE AVILA CASTILLO, TETELES DE AVILA CASTILLO, PUEBLA | -97.4592 | 19.8625
PUE200401879063 | Puebla | Xicotepec | Xicotepec De Juárez | Xicotepec de Juárez, Pue., México | -97.9643 | 20.2786
PUE200401879078 | Puebla | Tecomatlán | Tecomatlán | CALLE KILOMETRO 19.5 CARRETERA PALOMAS-TLAPA S/N , TECOMATLÁN, TECOMATLÁN, PUEBLA | -98.3116 | 18.119
PUE200401879081 | Puebla | Huehuetlán el Grande | Santo Domingo Huehuetlán | NINGUNO NINGUNO S/N , SANTO DOMINGO HUEHUETLÁN, HUEHUETLÁN EL GRANDE, PUEBLA | -98.1636 | 18.7392
PUE200401879091 | Puebla | Lafragua | Saltillo | AVENIDA JESÚS L. GÓMEZ S/N CENTRO, SALTILLO, LAFRAGUA, PUEBLA | -97.3016 | 19.2978
PUE200401879962 | Puebla | Hueytamalco | Hueytamalco | CALLE MORELOS 44 S/N , HUEYTAMALCO, HUEYTAMALCO, PUEBLA | -97.2894 | 19.9423
PUE200401876718 | Puebla | San Andrés Cholula | San Bernardino Tlaxcalancingo | C. Revolución 26, San Bernardino Tlaxcalancingo, 72821 Tlaxcalancingo, Pue., México | -98.2676 | 19.0255
PUE200401873446 | Puebla | Petlalcingo | El Ídolo | AVENIDA PRINCIPAL S/N , EL ÍDOLO, PETLALCINGO, PUEBLA | -97.872 | 18.0593
PUE200401873447 | Puebla | San Pedro Yeloixtlahuaca | San Pedro Yeloixtlahuaca | CALLE MIGUEL HIDALGO S/N , SAN PEDRO YELOIXTLAHUACA, SAN PEDRO YELOIXTLAHUACA, PUEBLA | -98.0772 | 18.1169
PUE200401873448 | Puebla | Tochimilco | Guadalupe Cuilotepec (Santa Catarina Cuilotepec) | CALLE EMILIANO ZAPATA S/N , GUADALUPE CUILOTEPEC (SANTA CATARINA CUILOTEPEC), TOCHIMILCO, PUEBLA | -98.6183 | 18.9103
PUE200401873449 | Puebla | Tochimilco | San Antonio Alpanocan | CALLE GUERRERO 6 S/N , SAN ANTONIO ALPANOCAN, TOCHIMILCO, PUEBLA | -98.7096 | 18.8769
PUE200401873450 | Puebla | Tochimilco | San Lucas Tulcingo | CALLE VENUSTIANO CARRANZA S/N , SAN LUCAS TULCINGO, TOCHIMILCO, PUEBLA | -98.5956 | 18.8394
PUE200401873451 | Puebla | Coatzingo | San Vicente | CALLE OBREGON 1 PUEBLO, SAN VICENTE, COATZINGO, PUEBLA | -98.18 | 18.6132
PUE200401873452 | Puebla | Puebla | Heroica Puebla De Zaragoza | CIRCUITO DE LAS FLORES SUR S/N , HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, PUEBLA, PUEBLA | -98.2477 | 19.0079
PUE200401873453 | Puebla | Palmar de Bravo | Palmar De Bravo | CALLE 4 ORIENTE S/N , PALMAR DE BRAVO, PALMAR DE BRAVO, PUEBLA | -97.5448 | 18.8373
PUE200401873456 | Puebla | Puebla | Heroica Puebla De Zaragoza | CALLE FRANCISCO I MADERO S/N IGNACIO ROMERO VARGAS, HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, PUEBLA, PUEBLA | -98.1447 | 19.4514
PUE200401873457 | Puebla | Puebla | Heroica Puebla De Zaragoza | CALLE 45 PONIENTE S/N , HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, PUEBLA, PUEBLA | -98.2196 | 19.0331
PUE200401873468 | Puebla | Puebla | Santa María Xonacatepec | AVENIDA 22 NOVIEMBRE S/N VILLA GUADALUPE (XONACATEPEC), HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, PUEBLA, PUEBLA | -98.1174 | 19.0705
PUE200401873469 | Puebla | Tlapacoya | Tlapacoya | CALLE ACALA S/N TLAPACOYA, TLAPACOYA, TLAPACOYA, PUEBLA | -97.8506 | 20.124
PUE200401873470 | Puebla | Xayacatlán de Bravo | Tercera Sección De Xayacatlán De Bravo | CALLE 13 DE MAYO DE 1878 S/N , XAYACATLÁN DE BRAVO, XAYACATLÁN DE BRAVO, PUEBLA | -97.9758 | 18.2367
PUE200401873471 | Puebla | Atzitzihuacán | San Juan Amecac | AVENIDA INDEPENDENCIA 42 S/N , SAN JUAN AMECAC, ATZITZIHUACÁN, PUEBLA | -98.6613 | 18.8321
PUE200401877583 | Puebla | Xicotepec | La Herradura | Xicotepec, Pue., México | -97.9643 | 20.2786
PUE200401873472 | Puebla | Atzitzihuacán | San Pedro Ixhuatepec | CALLE PLAZA CENTRAL 1 S/N , SAN PEDRO IXHUATEPEC, ATZITZIHUACÁN, PUEBLA | -98.6364 | 18.7953
PUE200401873473 | Puebla | Tochimilco | Santa Catalina Tepanapa | CALLE ALVARO OBREGON S/N , SANTA CATALINA TEPANAPA, TOCHIMILCO, PUEBLA | -98.6108 | 18.8917
PUE200401873474 | Puebla | Huehuetlán el Chico | Tzicatlán | CALLE FRANCISCO I. MADERO 1 COLONIA TZICATLÁN, TZICATLÁN, HUEHUETLÁN EL CHICO, PUEBLA | -98.4536 | 18.2706
PUE200401873475 | Puebla | Ixcamilpa de Guerrero | Toltecamila | CALLE PLAZA CENTRAL S/N PUEBLO, TOLTECAMILA, IXCAMILPA DE GUERRERO, PUEBLA | -98.6172 | 17.9682
PUE200401873476 | Puebla | Honey | Honey | CALLE PRINCIPAL 7 S/N , LA MAGDALENA, HONEY, PUEBLA | -98.2742 | 20.2561
PUE200401873477 | Puebla | Tepanco de López | Francisco I. Madero | NINGUNO NINGUNO S/N , FRANCISCO I. MADERO, TEPANCO DE LÓPEZ, PUEBLA | -97.4644 | 18.4931
PUE200401873495 | Puebla | Tehuacán | Tehuacán | AVENIDA EJERCITO MEXICANO 926 S/N , TEHUACÁN, TEHUACÁN, PUEBLA | -97.3836 | 18.4777
PUE200401873496 | Puebla | Tehuacán | Tehuacán | CALLE ANTIGUO CAMINO AL CARNERO S/N , TEHUACÁN, TEHUACÁN, PUEBLA | -97.4159 | 18.4962
PUE200401873497 | Puebla | Tehuacán | Tehuacán | CALLE 18 PONIENTE S/N , TEHUACÁN, TEHUACÁN, PUEBLA | -97.3614 | 18.4226
PUE200401873498 | Puebla | Tehuacán | Tehuacán | AVENIDA REFORMA S/N , TEHUACÁN, TEHUACÁN, PUEBLA | -97.43 | 18.4732
PUE200401873500 | Puebla | Tehuacán | Tehuacán | CALLE PLAZA PRINCIPAL S/N , TEHUACÁN, TEHUACÁN, PUEBLA | -97.392 | 18.4622
PUE200401873501 | Puebla | Tepanco de López | Tepanco De López | CALLE 3 PONIENTE S/N , TEPANCO DE LÓPEZ, TEPANCO DE LÓPEZ, PUEBLA | -97.5619 | 18.5569
PUE200401873502 | Puebla | Tecali de Herrera | Tecali De Herrera | CALLE 15 SUR 1306 PUEBLO, TECALI DE HERRERA, TECALI DE HERRERA, PUEBLA | -97.981 | 18.8999
PUE200401873503 | Puebla | Tepexi de Rodríguez | Almolonga (Todos Santos) | CALLE PLAZA PRINCIPAL S/N , ALMOLONGA (TODOS SANTOS), TEPEXI DE RODRÍGUEZ, PUEBLA | -97.9656 | 18.4742
PUE200401873504 | Puebla | Tepexi de Rodríguez | Colonia Morelos (Pie De Vaca) | CALLE BENITO JUAREZ SUR 108 , TEPEXI DE RODRÍGUEZ, TEPEXI DE RODRÍGUEZ, PUEBLA | -97.916 | 18.5937
PUE200401873505 | Puebla | San Felipe Teotlalcingo | San Felipe Teotlalcingo | CALLE SERAPIO RENDON S/N , SAN FELIPE TEOTLALCINGO, SAN FELIPE TEOTLALCINGO, PUEBLA | -98.5008 | 19.2357
PUE200401873506 | Puebla | San Martín Texmelucan | San Martín Texmelucan De Labastida | AVENIDA LIBERTAD SUR 103 S/N , SAN MARTÍN TEXMELUCAN DE LABASTIDA, SAN MARTÍN TEXMELUCAN, PUEBLA | -98.4377 | 19.2848
PUE200401873507 | Puebla | San Pedro Cholula | Cholula De Rivadavia | CALLE 22 ORIENTE S/N , CHOLULA DE RIVADAVIA, SAN PEDRO CHOLULA, PUEBLA | -98.296 | 19.0679
PUE200401873508 | Puebla | Petlalcingo | Santa Gertrudis Salitrillo | CALLE PLAZA PRINCIPAL S/N , SANTA GERTRUDIS SALITRILLO, PETLALCINGO, PUEBLA | -97.8981 | 18.0211
PUE210101885836 | Puebla | Tehuacán | Tehuacán | El Molino, 75780 Tehuacán, Pue., México | -97.3719 | 18.455
PUE210101885852 | Puebla | Puebla | Heroica Puebla De Zaragoza | Puebla, Pue., México | -98.2063 | 19.0414
PUE210101885852 | Puebla | San Pedro Cholula | Cholula De Rivadavia | Cholula de Rivadavia, 72760 Cholula, Pue., México | -98.3021 | 19.0766
PUE210101885854 | Puebla | Calpan | San Andrés Calpan | San Sebastián 8, Segunda Secc, 74180 San Andrés Calpan, Pue., México | -98.4579 | 19.1104
PUE200401873509 | Puebla | Ahuehuetitla | Ahuehuetitla | CALLE LAZARO CARDENAS 13 AHUEHUETITLA, AHUEHUETITLA, AHUEHUETITLA, PUEBLA | -98.2214 | 18.2108
PUE200401873510 | Puebla | Chiautla | Cascalote De Bravo | CALLE PLAZA DE LA CONSTITUCION S/N , CASCALOTE DE BRAVO, CHIAUTLA, PUEBLA | -98.6242 | 18.3614
PUE200401873511 | Puebla | Cuayuca de Andrade | Tlacotepec | CALLE EMILIANO ZAPATA S/N , TLACOTEPEC, CUAYUCA DE ANDRADE, PUEBLA | -98.2875 | 18.4122
PUE200401873512 | Puebla | Petlalcingo | Texcalapa De Juárez | CALLE TEPEYAC S/N , TEXCALAPA DE JUÁREZ, PETLALCINGO, PUEBLA | -97.9897 | 18.0669
PUE200401873513 | Puebla | San Pablo Anicano | Francisco González Bocanegra | CALLE CONSTITUCION S/N , FRANCISCO GONZÁLEZ BOCANEGRA, SAN PABLO ANICANO, PUEBLA | -98.1726 | 18.1527
PUE200401873514 | Puebla | San Pedro Yeloixtlahuaca | San Cristóbal | CALLE CONSTITUCION 1 S/N , SAN CRISTÓBAL, SAN PEDRO YELOIXTLAHUACA, PUEBLA | -98.0622 | 18.1122
PUE200401873515 | Puebla | San Pedro Yeloixtlahuaca | San José Agua Zarca | CALLE ZARAGOZA S/N , SAN JOSÉ AGUA ZARCA, SAN PEDRO YELOIXTLAHUACA, PUEBLA | -98.0872 | 18.0956
PUE200401873516 | Puebla | Santa Inés Ahuatempan | La Concepción | CALLE ITURBIDE 50 S/N , LA CONCEPCIÓN, SANTA INÉS AHUATEMPAN, PUEBLA | -98.0333 | 18.3856
PUE200401873517 | Puebla | Tehuacán | Tehuacán | AVENIDA RAMON CABALLERO S/N , TEHUACÁN, TEHUACÁN, PUEBLA | -97.4101 | 18.4748
PUE200401873518 | Puebla | Tehuacán | Tehuacán | CALLE MIGUEL HIDALGO S/N , TEHUACÁN, TEHUACÁN, PUEBLA | -97.438 | 18.4743
PUE200401873519 | Puebla | Teopantlán | San Francisco Jalapexco | CALLE EMILIANO ZAPATA S/N SAN FRANCISCO JALAPEXCO, SAN FRANCISCO JALAPEXCO, TEOPANTLÁN, PUEBLA | -98.3002 | 18.8396
PUE200401873520 | Puebla | Teotlalco | Teotlalco | CALLE AMADO NERVO S/N PUEBLO, TEOTLALCO, TEOTLALCO, PUEBLA | -98.7787 | 18.4692
PUE200401873521 | Puebla | Tepanco de López | San Luis Temalacayuca | AVENIDA 5 DE MAYO 322 , SAN LUIS TEMALACAYUCA, TEPANCO DE LÓPEZ, PUEBLA | -97.5594 | 18.6014
PUE200401873522 | Puebla | San Jerónimo Tecuanipan | San Miguel Papaxtla | NINGUNO NINGUNO S/N , SAN MIGUEL PAPAXTLA, SAN JERÓNIMO TECUANIPAN, PUEBLA | -98.39 | 19.0628
PUE200401873523 | Puebla | Tehuacán | Tehuacán | RETORNO GARDENIAS S/N , TEHUACÁN, TEHUACÁN, PUEBLA | -97.3931 | 18.4639
PUE200401873524 | Puebla | San Pedro Cholula | San Juan Tlautla | CALLE 7 SUR 1 SAN JUAN TLAUTLA, CHOLULA DE RIVADAVIA, SAN PEDRO CHOLULA, PUEBLA | -98.3519 | 19.0965
PUE200401873525 | Puebla | Tepeaca | San Pablo Actipan | CALLE NIÑOS HÉROES 111 PUEBLO, SAN PABLO ACTIPAN, TEPEACA, PUEBLA | -97.911 | 18.9319
PUE200401873526 | Puebla | Puebla | Heroica Puebla De Zaragoza | AVENIDA ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N , SAN BALTAZAR TETELA, PUEBLA, PUEBLA | -98.1599 | 19.1005
PUE200401873527 | Puebla | San Martín Texmelucan | San Martín Texmelucan De Labastida | CALLE LUIS DONALDO S/N , SANTA MARÍA MOYOTZINGO, SAN MARTÍN TEXMELUCAN, PUEBLA | -98.4018 | 19.2365
PUE200401875084 | Puebla | San Martín Texmelucan |  | Misisipi Nte 201, Col San Baltazar Temaxcalac, 74058 San Martín Texmelucan de Labastida, Pue., México | -98.4251 | 19.2839
PUE200401876034 | Puebla | Epatlán | Emiliano Zapata | CALLE INDEPENDENCIA 4 S/N , EMILIANO ZAPATA, EPATLÁN, PUEBLA | -98.3928 | 18.6017
PUE200401876035 | Puebla | Epatlán | Tepeacatzingo | AVENIDA COATZINGO S/N , TEPEACATZINGO, EPATLÁN, PUEBLA | -98.3669 | 18.6056
PUE200401876036 | Puebla | Teopantlán | San Francisco Jalapexco | CALLE PLAZA DE LA CONSTITUCION 3 , SAN FRANCISCO JALAPEXCO, TEOPANTLÁN, PUEBLA | -98.2997 | 18.8397
PUE200401876037 | Puebla | Teopantlán | Teopantlán | CALLE NACIONAL S/N , TEOPANTLÁN, TEOPANTLÁN, PUEBLA | -98.2594 | 18.7125
PUE200401876038 | Puebla | Tilapa | Zolonquiapa | CALLE BENITO JUAREZ 9 ZOLONQUIAPA, ZOLONQUIAPA, TILAPA, PUEBLA | -98.527 | 18.5745
PUE200401876039 | Puebla | Tlapanalá | Santa Catarina Coatepec | CALLE LAZARO CARDENAS 6 S/N , SANTA CATARINA COATEPEC, TLAPANALÁ, PUEBLA | -98.5592 | 18.6675
PUE200401876040 | Puebla | Atzitzihuacán | Santiago Atzitzihuacán | AVENIDA REVOLUCION S/N , SAN JUAN AMECAC, ATZITZIHUACÁN, PUEBLA | -98.6586 | 18.831
PUE200401876041 | Puebla | Ixcamilpa de Guerrero | Ixcamilpa | CALLE CARRETERA A TOLTECAMILA S/N , IXCAMILPA, IXCAMILPA DE GUERRERO, PUEBLA | -98.6929 | 18.0251
PUE200401876042 | Puebla | Zacapoaxtla | Tatzecuala | CALLE HIDALGO S/N , TATZECUALA, ZACAPOAXTLA, PUEBLA | -97.5372 | 19.8694
PUE200401876043 | Puebla | Molcaxac | Molcaxac | CALLE 3 SUR 302 MOLCAXAC, MOLCAXAC, MOLCAXAC, PUEBLA | -97.9119 | 18.7379
PUE200401876044 | Puebla | Ayotoxco de Guerrero | Ayotoxco De Guerrero | CALLE 2 DE ABRIL S/N , AYOTOXCO DE GUERRERO, AYOTOXCO DE GUERRERO, PUEBLA | -97.4075 | 20.0938
PUE200401876907 | Puebla | Zacatlán | Zacatlán | José Luis Martínez Vázquez 2000, Jicolapa, 73310 Zacatlán, Pue., México | -97.9691 | 19.9593
PUE200401880212 | Puebla | Tecali de Herrera | Concepción Cuautla | Calle 2 Ote. 421, Tecali de Herrera, Pue., México | -97.9651 | 18.9011
PUE200401880217 | Puebla | Tlaola | Tlaola | Ignacio Zaragoza, Centro, Tlaola, Pue., México | -97.9143 | 20.132
PUE200401880220 | Puebla | Acatlán | Ilamacingo | V. Guerrero 9, San Juan, 74949 Acatlán de Osorio, Pue., México | -98.0447 | 18.202
PUE200401880223 | Puebla | Tecali de Herrera | Tecali De Herrera | Calle 3 Ote. 412, Tecali de Herrera, Pue., México | -97.9665 | 18.8985
PUE200401873528 | Puebla | Ajalpan | Ahuatepec | NINGUNO NINGUNO S/N , AHUATEPEC, AJALPAN, PUEBLA | -97.0742 | 18.4317
PUE200401873532 | Puebla | Coronango | San Francisco Ocotlán | CALLE BENITO JUAREZ S/N , SAN FRANCISCO OCOTLÁN (OCOTLÁN), CORONANGO, PUEBLA | -98.2831 | 19.1325
PUE200401873533 | Puebla | Huauchinango | Huauchinango | CALLE CARRETERA MEXICO-TUXPAN KILOMETRO KILOMETRO 192 S/N , HUAUCHINANGO, HUAUCHINANGO, PUEBLA | -98.0651 | 20.1721
PUE200401873534 | Puebla | Huejotzingo | El Carmen | CALLE PERALES S/N , EL CARMEN, HUEJOTZINGO, PUEBLA | -98.4156 | 19.2087
PUE200401873535 | Puebla | Jolalpan | San Vicente | CALLE PLAZA CONSTITUCION 1 PUEBLO, SAN VICENTE, JOLALPAN, PUEBLA | -98.9837 | 18.2613
PUE200401873536 | Puebla | Petlalcingo | Santa Cruz De Bravo | CALLE NUEVO MILENIO S/N , SANTA CRUZ DE BRAVO, PETLALCINGO, PUEBLA | -97.9961 | 18.0758
PUE200401873537 | Puebla | Puebla | Guadalupe Victoria Valsequillo | CALLE 7 NORTE 5802 , GUADALUPE VICTORIA VALSEQUILLO, PUEBLA, PUEBLA | -98.111 | 18.9222
PUE200401873538 | Puebla | Puebla | Heroica Puebla De Zaragoza | CALLE 141 PONIENTE 2902 HACIENDA SANTA CLARA, HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, PUEBLA, PUEBLA | -98.1975 | 19.044
PUE200401873539 | Puebla | Puebla | Heroica Puebla De Zaragoza | CAMINO REAL A SAN FELIPE 54 S/N SAN FELIPE HUEYOTLIPAN, HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, PUEBLA, PUEBLA | -98.207 | 19.079
PUE200401873540 | Puebla | Puebla | Heroica Puebla De Zaragoza | CALLE NATACION S/N UNIDAD MAGISTERIAL MEXICO 68, HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, PUEBLA, PUEBLA | -98.1643 | 19.0528
PUE200401873541 | Puebla | Puebla | Santo Tomás Chautla | AVENIDA CONSTITUCION S/N , SANTO TOMÁS CHAUTLA, PUEBLA, PUEBLA | -98.1544 | 18.961
PUE200401873542 | Puebla | Puebla | Heroica Puebla De Zaragoza | CALLE FRANCISCO VILLA S/N , HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, PUEBLA, PUEBLA | -98.1549 | 18.9724
PUE200401873543 | Puebla | Tepeaca | Santa María Oxtotipan | AVENIDA JUAREZ 103 S/N , SAN HIPÓLITO XOCHILTENANGO, TEPEACA, PUEBLA | -97.8726 | 18.9507
PUE200401873544 | Puebla | Teziutlán | San Juan Acateno | 1O de Junio 8, Primera,San Juan Acateno, Teziutlán, Puebla. | -97.3674 | 19.8763
PUE200401873550 | Puebla | Tehuacán | Rancho Cabras (San Salvador Otzolotepec) | AVENIDA NACIONAL S/N , RANCHO CABRAS (SAN SALVADOR OTZOLOTEPEC), TEHUACÁN, PUEBLA | -97.2342 | 18.5925
PUE200401873594 | Puebla | Puebla | Santo Tomás Chautla | AVENIDA CONSTITUCION S/N , SANTO TOMÁS CHAUTLA, PUEBLA, PUEBLA | -98.1544 | 18.9611
PUE200401873610 | Puebla | San Pedro Cholula | Cholula De Rivadavia | CALLE 5 PONIENTE 502 CHOLULA DE RIVADABIA CENTRO, CHOLULA DE RIVADAVIA, SAN PEDRO CHOLULA, PUEBLA | -98.3115 | 19.062
PUE200401873611 | Puebla | Tepatlaxco de Hidalgo | Tepatlaxco De Hidalgo | AVENIDA ALTAMIRANO 2 PUEBLO, TEPATLAXCO DE HIDALGO, TEPATLAXCO DE HIDALGO, PUEBLA | -97.9879 | 19.0773
PUE200401873612 | Puebla | Acatlán | Acatlán De Osorio | CALLE INDEPENDENCIA S/N , LA HUERTA, ACATLÁN, PUEBLA | -98.0122 | 18.2572
PUE200401876045 | Puebla | Acatzingo | San Sebastián Villanueva | CALLE RODOLFO SANCHEZ TABOADA 2 S/N , SAN SEBASTIÁN VILLANUEVA, ACATZINGO, PUEBLA | -97.7294 | 19.0605
PUE200401876046 | Puebla | Huehuetlán el Chico | Huehuetlán El Chico | CALLE CASA ESCUELA S/N HUEHUETLAN EL CHICO, HUEHUETLÁN EL CHICO, HUEHUETLÁN EL CHICO, PUEBLA | -98.6842 | 18.3764
PUE200401873613 | Puebla | Ajalpan | Playa Vicente | NINGUNO NINGUNO S/N , PLAYA VICENTE, AJALPAN, PUEBLA | -97.0789 | 18.4086
PUE200401873614 | Puebla | Huaquechula | Mártir Cuauhtémoc (San José Cuauhtémoc) | CALLE ALVARO OBREGON S/N , MÁRTIR CUAUHTÉMOC (SAN JOSÉ CUAUHTÉMOC), HUAQUECHULA, PUEBLA | -98.4606 | 18.7997
PUE200401873615 | Puebla | Huauchinango | Puga | CALLE FRENTE AL CAMINO CHALANTLA S/N , PUGA, HUAUCHINANGO, PUEBLA | -98.0725 | 20.1439
PUE200401873616 | Puebla | Petlalcingo | Sección Sexta Guadalupe | CALLE FRANCISCO VILLA 13 S/N , SECCIÓN SEXTA GUADALUPE, PETLALCINGO, PUEBLA | -97.8708 | 18.0331
PUE200401873617 | Puebla | Puebla | Heroica Puebla De Zaragoza | CALLE PORFIRIO DIAZ S/N HUIXCOLOTERA, HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, PUEBLA, PUEBLA | -98.1527 | 19.0411
PUE200401873618 | Puebla | Puebla | Heroica Puebla De Zaragoza | CALLE MIRADOR 15 S/N LOMA BONITA, HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, PUEBLA, PUEBLA | -98.219 | 19.1067
PUE200401873619 | Puebla | Puebla | Heroica Puebla De Zaragoza | CALLE FILOMENO ESCAMILLA S/N INFONAVIT MANUEL RIVERA ANAYA, HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, PUEBLA, PUEBLA | -98.1509 | 19.0538
PUE200401873620 | Puebla | Puebla | Heroica Puebla De Zaragoza | PRIVADA 1 DE MAYO S/N 1 DE MAYO, HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, PUEBLA, PUEBLA | -98.0997 | 19.0782
PUE200401873621 | Puebla | Puebla | San Sebastián De Aparicio | ANDADOR DEL PARQUE SUR S/N SAN SEBASTIÁN DE APARICIO, SAN SEBASTIÁN DE APARICIO, PUEBLA, PUEBLA | -98.1681 | 19.0908
PUE200401873622 | Puebla | San Martín Texmelucan | San Martín Texmelucan De Labastida | CALLE DOMINGO ARENAS 39 S/N , SAN MARTÍN TEXMELUCAN DE LABASTIDA, SAN MARTÍN TEXMELUCAN, PUEBLA | -98.453 | 19.2799
PUE200401873623 | Puebla | Tlacotepec de Benito Juárez | San Marcos Tlacoyalco | CALLE 5 NORTE S/N , SAN MARCOS TLACOYALCO, TLACOTEPEC DE BENITO JUÁREZ, PUEBLA | -97.6058 | 18.6767
PUE200401873624 | Puebla | Puebla | Heroica Puebla De Zaragoza | RETORNO FUTBOL S/N UNIDAD MAGISTERIAL MEXICO 68, HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, PUEBLA, PUEBLA | -98.1615 | 19.053
PUE200401873625 | Puebla | Totoltepec de Guerrero | Totoltepec De Guerrero | PRIVADA 27 DE SEPTIEMBRE S/N , TOTOLTEPEC DE GUERRERO, TOTOLTEPEC DE GUERRERO, PUEBLA | -97.8556 | 18.2233
PUE200401873626 | Puebla | Tianguismanalco | San Francisco Buenavista | AVENIDA 3 NORTE 32 BUENA VISTA, SAN FRANCISCO BUENAVISTA, TIANGUISMANALCO, PUEBLA | -98.4233 | 18.9619
PUE200401873627 | Puebla | Axutla | Axutla | CALLE HUITZUCO S/N , TLAXIXINCA, AXUTLA, PUEBLA | -98.4019 | 18.1183
PUE200401873628 | Puebla | Petlalcingo | Barrio De Guadalupe Sección Tercera | CALLE TEPEYAC S/N , BARRIO DE GUADALUPE SECCIÓN TERCERA, PETLALCINGO, PUEBLA | -97.9044 | 18.0897
PUE200401873629 | Puebla | Tianguismanalco | Tianguismanalco | CAMINO REAL A SAN MARTIN TLAPALA S/N , TIANGUISMANALCO, TIANGUISMANALCO, PUEBLA | -98.4459 | 18.9779
PUE200401873630 | Puebla | Huehuetlán el Chico | San Miguel El Terrero | CALLE IGNACIO ZARAGOZA 1 SAN MIGUEL EL TERRERO, SAN MIGUEL EL TERRERO, HUEHUETLÁN EL CHICO, PUEBLA | -98.7292 | 18.3925
PUE200401873631 | Puebla | Ixcamilpa de Guerrero | Linderos Del Sur | CALLE PLAZA DE LA CONSTITUCION S/N , LINDEROS DEL SUR, IXCAMILPA DE GUERRERO, PUEBLA | -98.7089 | 17.9769
PUE200401880324 | Puebla | Quimixtlán | Conhuitzila | Unnamed Road, Puebla, México | -97.1372 | 19.1994
PUE200401873632 | Puebla | Jolalpan | El Salado | CALLE BENITO JUÁREZ S/N RANCHERIA, EL SALADO, JOLALPAN, PUEBLA | -98.9579 | 18.335
PUE200401873633 | Puebla | Teotlalco | San Miguel | CALLE PLAZA EMILIANO ZAPATA S/N , SAN MIGUEL, TEOTLALCO, PUEBLA | -98.8275 | 18.5211
PUE200401873634 | Puebla | Tilapa | Casa Blanca (Cuyotliapa) | CALLE INSURGENTES 20 S/N , CASA BLANCA (CUYOTLIAPA), TILAPA, PUEBLA | -98.5128 | 18.5853
PUE200401873635 | Puebla | Tilapa | Cuexpala (San Bartolo Cuexpala) | CALLE ABASOLO 4 PUEBLO, CUEXPALA (SAN BARTOLO CUEXPALA), TILAPA, PUEBLA | -98.3336 | 18.3748
PUE200401873636 | Puebla | Tilapa | Cuexpala (San Bartolo Cuexpala) | CALLE HIDALGO 101 S/N , CUEXPALA (SAN BARTOLO CUEXPALA), TILAPA, PUEBLA | -98.5597 | 18.6294
PUE200401873637 | Puebla | Tlapanalá | Tlapanalá | CALLE ADOLFO RUIZ CORTINEZ 83 S/N , COLONIA LAS PALMAS, TLAPANALÁ, PUEBLA | -98.55 | 18.6964
PUE200401873657 | Puebla | Tlacotepec de Benito Juárez | Tlacotepec De Benito Juárez | AVENIDA AGUASCALIENTES 7 PUEBLO, TLACOTEPEC DE BENITO JUÁREZ, TLACOTEPEC DE BENITO JUÁREZ, PUEBLA | -97.6515 | 18.683
PUE200401873658 | Puebla | Tepanco de López | Tepanco De López | AVENIDA AYUNTAMIENTO S/N , TEPANCO DE LÓPEZ, TEPANCO DE LÓPEZ, PUEBLA | -97.5619 | 18.5551
PUE200401873659 | Puebla | Atlixco | Atlixco | PROLONGACIÓN DE JUAREZ S/N METEPEC CENTRO, ATLIXCO, ATLIXCO, PUEBLA | -98.4716 | 18.9431
PUE200401873660 | Puebla | Cohuecan | Cohuecan | CALLE MATAMOROS S/N , COHUECAN, COHUECAN, PUEBLA | -98.7211 | 18.7858
PUE200401873662 | Puebla | Puebla | Heroica Puebla De Zaragoza | AVENIDA DE LAS NACIONES 715 S/N INFONAVIT SAN BARTOLO, HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, PUEBLA, PUEBLA | -98.1975 | 19.0453
PUE200401873667 | Puebla | Tecali de Herrera | La Trinidad Tianguismanalco | AVENIDA CARMEN SERDÁN 3 LA TRINIDAD, LA TRINIDAD TIANGUISMANALCO, TECALI DE HERRERA, PUEBLA | -98.0325 | 18.8937
PUE200401873668 | Puebla | Tlapanalá | Tepapayeca | CALLE INDEPENDENCIA 98 PUEBLO, TEPAPAYECA, TLAPANALÁ, PUEBLA | -98.5309 | 18.673
PUE200401873669 | Puebla | Tehuacán | Magdalena Cuayucatepec | CALLE LIBERTAD 1 S/N , MAGDALENA CUAYUCATEPEC, TEHUACÁN, PUEBLA | -97.4856 | 18.5475
PUE200401873670 | Puebla | Tlacotepec de Benito Juárez | Tlacotepec De Benito Juárez | AVENIDA MORELOS 29 S/N , TLACOTEPEC DE BENITO JUÁREZ, TLACOTEPEC DE BENITO JUÁREZ, PUEBLA | -97.6481 | 18.6835
PUE200401873673 | Puebla | Puebla | Heroica Puebla De Zaragoza | PRIVADA A DE LA 5 DE MAYO S/N MOCTEZUMA, HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, PUEBLA, PUEBLA | -98.1975 | 19.044
PUE200401873674 | Puebla | Tochtepec | San Bartolomé Tepetlacaltechco | CALLE MATAMOROS S/N , SAN BARTOLOMÉ TEPETLACALTECHCO, TOCHTEPEC, PUEBLA | -97.8292 | 18.7975
PUE200401880374 | Puebla | Piaxtla | Piaxtla | Calle Emiliano Zapata 20, Primera Secc, Piaxtla, Pue., México | -98.2603 | 18.1941
PUE200401873779 | Puebla | Ixcamilpa de Guerrero | Tlanipatla | Tlanipatla, Pue., México | -98.7672 | 18.0181
PUE200401878260 | Puebla | Francisco Z. Mena | Jaltocan | Francisco Z. Mena, Pue., México | -97.8501 | 20.7329
PUE210101886115 | Puebla | San Martín Texmelucan | San Juan Tuxco | Veracruz, Primera, San Juan Tuxco, Pue., México | -98.4386 | 19.2578
PUE200401875661 | Puebla | Tepexi de Rodríguez | Tepexi De Rodríguez | Defensores del 6 de Julio 45, San Sebastián, 74690 Tepexi de Rodríguez, Pue., México | -97.9303 | 18.5845
PUE200401875724 | Puebla | Izúcar de Matamoros | Izúcar De Matamoros | De La Constitución 15, Centro, 74400 Izúcar de Matamoros, Pue., México | -98.4662 | 18.6024
PUE200401873454 | Puebla | Cuautempan | Tenepanigia (Santa Elena) | CALLE NACIONAL S/N , TENEPANIGIA (SANTA ELENA), CUAUTEMPAN, PUEBLA | -97.7717 | 19.9658
PUE200401873455 | Puebla | Ixtepec | Ixtepec | CALLE NINO PERDIDO S/N , IXTEPEC, IXTEPEC, PUEBLA | -97.6487 | 20.0232
PUE200401873458 | Puebla | Puebla | Heroica Puebla De Zaragoza | PROLONGACIÓN 14 SUR 8725 S/N , HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, PUEBLA, PUEBLA | -98.2134 | 18.9931
PUE200401873459 | Puebla | Puebla | Santa María Guadalupe Tecola | AVENIDA JUAREZ S/N , SANTA MARÍA GUADALUPE TECOLA, PUEBLA, PUEBLA | -98.1917 | 18.9058
PUE200401873460 | Puebla | Puebla | Heroica Puebla De Zaragoza | PROLONGACIÓN 3 SUR S/N , HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, PUEBLA, PUEBLA | -98.1975 | 19.0453
PUE200401873461 | Puebla | Puebla | Heroica Puebla De Zaragoza | CALLE MARIANO ABASOLO S/N INSURGENTES CENTRO, HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, PUEBLA, PUEBLA | -98.182 | 19.0132
PUE200401873462 | Puebla | Puebla | Heroica Puebla De Zaragoza | CALLE JOSE LUIS RODRIGUEZ ALCONEDO S/N HEROES DE PUEBLA, HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, PUEBLA, PUEBLA | -98.1814 | 19.0194
PUE210101886031 | Puebla | Coronango | Santa María Coronango | Calle Mariano Matamoros 220, Cuapilco, 72670 Santa María Coronango, Pue., México | -98.3035 | 19.1152
PUE200401873463 | Puebla | San Pedro Cholula | Santiago Momoxpan | ANDADOR CALMECAC S/N , CHOLULA DE RIVADAVIA, SAN PEDRO CHOLULA, PUEBLA | -98.2692 | 19.0559
PUE200401873464 | Puebla | Tehuacán | Tehuacán | CALLE MIGUEL HIDALGO S/N , TEHUACÁN, TEHUACÁN, PUEBLA | -97.3855 | 18.479
PUE200401873465 | Puebla | Coatzingo | Cerro Petlazoltoro (Parada Cruz Verde) | CALLE GUERRERO 8 LA CRUZ, COATZINGO, COATZINGO, PUEBLA | -98.174 | 18.6086
PUE200401873466 | Puebla | Xochiltepec | Altavista | CALLE IGNACIO ZARAGOZA S/N , ALTAVISTA, XOCHILTEPEC, PUEBLA | -98.3322 | 18.645
PUE200401873467 | Puebla | General Felipe Ángeles | Santiago Tenango | AVENIDA CENTRAL S/N PUEBLO, SANTIAGO TENANGO, GENERAL FELIPE ÁNGELES, PUEBLA | -97.6467 | 18.9963
PUE200401873478 | Puebla | Tehuacán | Tehuacán | AVENIDA LOS DEPORTES S/N , TEHUACÁN, TEHUACÁN, PUEBLA | -97.4076 | 18.4892
PUE200401873479 | Puebla | Tehuacán | Magdalena Cuayucatepec | CALLE OTILIO MONTAÑO 57 LA GUADALUPE, MAGDALENA CUAYUCATEPEC, TEHUACÁN, PUEBLA | -97.4833 | 18.5
PUE200401873480 | Puebla | Tehuacán | San Diego Chalma | CALLE 4 PONIENTE S/N , TEHUACÁN, TEHUACÁN, PUEBLA | -97.3696 | 18.4408
PUE200401873481 | Puebla | Puebla | Heroica Puebla De Zaragoza | CALLE ALFREDO TOXQUI S/N , HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, PUEBLA, PUEBLA | -98.2487 | 19.058
PUE200401873482 | Puebla | Coronango | San Antonio Mihuacan | CALLE BELISARIO DOMINGUEZ S/N , SAN ANTONIO MIHUACÁN, CORONANGO, PUEBLA | -98.3047 | 19.1533
PUE200401873483 | Puebla | Tehuacán | Tehuacán | CALLE ZEMPOAXOCHITL S/N , TEHUACÁN, TEHUACÁN, PUEBLA | -97.3703 | 18.4293
PUE200401873484 | Puebla | Cuapiaxtla de Madero | Cuapiaxtla De Madero | BOULEVARD PDTE. MPAL. RAMIRO TELLEZ CHACON 27 S/N , CUAPIAXTLA DE MADERO, CUAPIAXTLA DE MADERO, PUEBLA | -97.8145 | 18.9069
PUE200401873485 | Puebla | Domingo Arenas | Cháhuac | CALLE REAL S/N , LA PUERTA, DOMINGO ARENAS, PUEBLA | -98.4241 | 19.1287
PUE200401873486 | Puebla | Puebla | Heroica Puebla De Zaragoza | CALLE 33 PONIENTE S/N BENITO JUAREZ, HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, PUEBLA, PUEBLA | -98.2213 | 19.0397
PUE200401873487 | Puebla | Puebla | Heroica Puebla De Zaragoza | CALLE 15 A SUR 7500 S/N SAN JOSE MAYORAZGO, HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, PUEBLA, PUEBLA | -98.2318 | 19.0113
PUE200401873488 | Puebla | Puebla | Heroica Puebla De Zaragoza | CALLE TULIPAN S/N , HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, PUEBLA, PUEBLA | -98.1975 | 19.0453
PUE200401873489 | Puebla | Puebla | La Resurrección | CALLE KILOMETRO 5 CARRETERA PUEBLA-RESURECCION S/N LA RESURRECCION, LA RESURRECCIÓN, PUEBLA, PUEBLA | -98.1303 | 19.0906
PUE200401873490 | Puebla | Tehuacán | San Miguel | CALLE JACARANDAS 2500 S/N , SAN MIGUEL, TEHUACÁN, PUEBLA | -97.33 | 18.4125
PUE200401873491 | Puebla | Tehuacán | Santa Catarina Otzolotepec | NINGUNO NINGUNO S/N , SANTA CATARINA OTZOLOTEPEC, TEHUACÁN, PUEBLA | -97.2661 | 18.5774
PUE200401875856 | Puebla | Puebla | Heroica Puebla De Zaragoza | Av 2 Ote 804, Centro, 72000 Puebla, Pue., México | -98.1931 | 19.0426
PUE200401879034 | Puebla | Ajalpan | Ciudad De Ajalpan | CALLE PARAJE LA JOYA S/N AJALPAN, CIUDAD DE AJALPAN, AJALPAN, PUEBLA | -97.0783 | 18.3708
PUE200401879044 | Puebla | Teteles de Avila Castillo | Texcalaco | CALLE PRINCIPAL S/N , TEXCALACO, TETELES DE AVILA CASTILLO, PUEBLA | -97.4461 | 19.8539
PUE200401879047 | Puebla | Ajalpan | Ciudad De Ajalpan | CALLE DR. CARLOS RODOLFO OLIVIER ALTAMIRANO S/N PATZINGO DE MORELOS, CIUDAD DE AJALPAN, AJALPAN, PUEBLA | -97.2594 | 18.3783
PUE200401873492 | Puebla | Tehuacán | Santa Catarina Otzolotepec | NINGUNO NINGUNO S/N , SANTA CATARINA OTZOLOTEPEC, TEHUACÁN, PUEBLA | -97.2661 | 18.5774
PUE200401873493 | Puebla | Tehuacán | Tehuacán | CALLE 18 SUR S/N , TEHUACÁN, TEHUACÁN, PUEBLA | -97.4075 | 18.4633
PUE200401873494 | Puebla | Tehuacán | Tehuacán | CALLE VICENTE GUERRERO S/N , TEHUACÁN, TEHUACÁN, PUEBLA | -97.3799 | 18.468
PUE200401873499 | Puebla | Tehuacán | Tehuacán | CALLE PIPILA 383 S/N , TEHUACÁN, TEHUACÁN, PUEBLA | -97.3881 | 18.4874
PUE200401873529 | Puebla | Ajalpan | Ahuatepec | NINGUNO NINGUNO S/N , AHUATEPEC, AJALPAN, PUEBLA | -97.0742 | 18.4317
PUE200401873530 | Puebla | Ajalpan | Mazatianquixco | NINGUNO NINGUNO S/N , MAZATIANQUIXCO, AJALPAN, PUEBLA | -97.0786 | 18.4367
PUE200401873531 | Puebla | Chalchicomula de Sesma | Ciudad Serdán | AVENIDA HILARIO GALICIA S/N , CIUDAD SERDÁN, CHALCHICOMULA DE SESMA, PUEBLA | -97.4484 | 18.9881
PUE200401873545 | Puebla | Tlacotepec de Benito Juárez | Pazoltepec | CALLE JOAQUIN HERRERA S/N , PAZOLTEPEC, TLACOTEPEC DE BENITO JUÁREZ, PUEBLA | -97.5744 | 18.625
PUE200401873546 | Puebla | Tlacotepec de Benito Juárez | Tepazolco | CALLE INDEPENDENCIA S/N TEPAZOLCO, TEPAZOLCO, TLACOTEPEC DE BENITO JUÁREZ, PUEBLA | -97.697 | 18.6965
PUE200401873547 | Puebla | Tlahuapan | Nuevo Tlahuapan | CAMINO ANTIGUO A LAS DALIAS S/N SANTIAGO COTZINGO, SANTIAGO COLTZINGO, TLAHUAPAN, PUEBLA | -98.5347 | 19.3866
PUE200401873548 | Puebla | Juan C. Bonilla | Cuanalá | CALLE HIDALGO S/N , CUANALÁ, JUAN C. BONILLA, PUEBLA | -98.3308 | 19.1122
PUE200401873549 | Puebla | Puebla | Heroica Puebla De Zaragoza | CALLE 45 PONIENTE S/N , HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, PUEBLA, PUEBLA | -98.2196 | 19.0331
PUE200401873577 | Puebla | Petlalcingo | Petlalcingo | CALLE LAZARO CARDENAS 15 S/N , TEPEJILLO, PETLALCINGO, PUEBLA | -97.84 | 18.0511
PUE200401873578 | Puebla | San Pedro Yeloixtlahuaca | San Isidro Labrador | CALLE IGNACIO ZARAGOZA 9 S/N , SAN ISIDRO LABRADOR, SAN PEDRO YELOIXTLAHUACA, PUEBLA | -98.0708 | 18.1058
PUE200401873579 | Puebla | San Salvador el Verde | San Salvador El Verde | PROLONGACIÓN JAIME NUNO 30 , SAN SALVADOR EL VERDE, SAN SALVADOR EL VERDE, PUEBLA | -98.3115 | 19.1556
PUE200401873580 | Puebla | Huaquechula | Santiago Tetla | CALLE TEPEOJUMA 1 S/N , SANTIAGO TETLA, HUAQUECHULA, PUEBLA | -98.5367 | 18.7536
PUE200401873581 | Puebla | Tulcingo | Tulcingo De Valle | CALLE INDEPENDENCIA 302 SANTA CRUZ, TULCINGO DE VALLE, TULCINGO, PUEBLA | -98.2649 | 18.0609
PUE200401873582 | Puebla | Puebla | Heroica Puebla De Zaragoza | CALLE OYAMELES S/N SANTA CATARINA, HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, PUEBLA, PUEBLA | -98.1975 | 19.0453
PUE200401873583 | Puebla | Chietla | Escape De Lagunillas | CALLE LEONA VICARIO S/N , ESCAPE DE LAGUNILLAS, CHIETLA, PUEBLA | -98.6641 | 18.4831
PUE200401879060 | Puebla | Teziutlán | Teziutlán | CALLE ALFREDO CASTILLO AVILA S/N , TEZIUTLÁN, TEZIUTLÁN, PUEBLA | -97.3489 | 19.8283
PUE200401879073 | Puebla | Teteles de Avila Castillo | Coacalco | NINGUNO NINGUNO S/N , COACALCO, TETELES DE AVILA CASTILLO, PUEBLA | -97.4267 | 19.8583
PUE200401879074 | Puebla | Ajalpan | Rancho Nuevo | CALLE PLAZA PRINCIPAL S/N AJALPAN, CIUDAD DE AJALPAN, AJALPAN, PUEBLA | -97.2583 | 18.3775
PUE200401879075 | Puebla | Ajalpan | Rancho Nuevo | CALLE PLAZA PRINCIPAL S/N AJALPAN, CIUDAD DE AJALPAN, AJALPAN, PUEBLA | -97.2583 | 18.3775
PUE210101886177 | Puebla | Coronango | Santa María Coronango | Fco. I. Madero Oriente 407, Analco, 72670 Santa María Coronango, Pue., México | -98.2973 | 19.1226
PUE200401873584 | Puebla | Puebla | Heroica Puebla De Zaragoza | CALLE 1 ERA. CERRADA DE FRANCISCO NEVE 2111 BELLA VISTA, HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, PUEBLA, PUEBLA | -98.1975 | 19.044
PUE200401873585 | Puebla | Teotlalco | Tlaucingo | CALLE JUAREZ S/N , TLAUCINGO, TEOTLALCO, PUEBLA | -98.8211 | 18.3842
PUE200401873586 | Puebla | Cohuecan | Los Reyes Teolco | CALLE ESCOBEDO 1 S/N , LOS REYES TEOLCO, COHUECAN, PUEBLA | -98.6933 | 18.7394
PUE200401873587 | Puebla | Epatlán | Tepeacatzingo | NINGUNO CARRETERA COATZINGO 1 PUEBLO, TEPEACATZINGO, EPATLÁN, PUEBLA | -98.368 | 18.6068
PUE200401873588 | Puebla | Acteopan | Acteopan | CALLE PLAZA DE LA CONSTITUCION S/N , ACTEOPAN, ACTEOPAN, PUEBLA | -98.7158 | 18.7672
PUE200401873589 | Puebla | San Felipe Teotlalcingo | San Felipe Teotlalcingo | CALLE FRANCISCO I.MADERO S/N , SAN FELIPE TEOTLALCINGO, SAN FELIPE TEOTLALCINGO, PUEBLA | -98.5014 | 19.2352
PUE200401873590 | Puebla | Lafragua | González Ortega | AVENIDA MIGUEL HIDALGO S/N , GONZÁLEZ ORTEGA, LAFRAGUA, PUEBLA | -97.2689 | 19.3417
PUE200401873591 | Puebla | Puebla | Heroica Puebla De Zaragoza | CALLE IGNACIO ALLENDE S/N EL ENCINAR, HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, PUEBLA, PUEBLA | -98.1341 | 19.027
PUE200401873592 | Puebla | Tehuitzingo | San Juan De Dios | NINGUNO NINGUNO S/N , SAN FRANCISCO DE ASÍS, TEHUITZINGO, PUEBLA | -98.2796 | 18.4355
PUE200401873593 | Puebla | Puebla | Heroica Puebla De Zaragoza | CALLE 48 NORTE S/N DIEZ DE MAYO, HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, PUEBLA, PUEBLA | -98.17 | 19.0557
PUE200401873595 | Puebla | Tehuacán | Tehuacán | CALLE LIBERTAD 201 SAN VICENTE FERRER, TEHUACÁN, TEHUACÁN, PUEBLA | -97.4171 | 18.4998
PUE200401873596 | Puebla | Tehuacán | Tehuacán | AVENIDA SUR 1 1 S/N , TEHUACÁN, TEHUACÁN, PUEBLA | -97.3915 | 18.4554
PUE200401873597 | Puebla | Tlacotepec de Benito Juárez | Santa María La Alta | CALLE 11 DE OCTUBRE S/N PUEBLO, SANTA MARÍA LA ALTA, TLACOTEPEC DE BENITO JUÁREZ, PUEBLA | -97.6653 | 18.5981
PUE200401873598 | Puebla | Amozoc | Amozoc De Mota | CALLE EMILIANO ZAPATA S/N , AMOZOC DE MOTA, AMOZOC, PUEBLA | -98.0449 | 19.0608
PUE200401873599 | Puebla | Mixtla | San Simón Coatepec | CALLE 5 ORIENTE S/N , SAN SIMÓN COATEPEC, MIXTLA, PUEBLA | -97.8892 | 18.9153
PUE200401873600 | Puebla | San Martín Texmelucan | San Martín Texmelucan De Labastida | CALLE FRANCISCO MARQUEZ 83 S/N , SAN MARTÍN TEXMELUCAN DE LABASTIDA, SAN MARTÍN TEXMELUCAN, PUEBLA | -98.4291 | 19.2738
PUE200401873601 | Puebla | San Martín Texmelucan | Santa María Moyotzingo | CALLE PORFIRIO DIAZ S/N , SANTA MARÍA MOYOTZINGO, SAN MARTÍN TEXMELUCAN, PUEBLA | -98.2348 | 19.1502
PUE200401873602 | Puebla | San Matías Tlalancaleca | San Matías Tlalancaleca | CALLE BENITO JUAREZ S/N , JUÁREZ CORONACO, SAN MATÍAS TLALANCALECA, PUEBLA | -98.5264 | 19.3581
PUE200401873603 | Puebla | Petlalcingo | San Antonio Tierra Colorada | CALLE JUNTO A LA CAPILLA S/N , SAN ANTONIO TIERRA COLORADA, PETLALCINGO, PUEBLA | -97.9325 | 18.02
PUE200401875940 | Puebla | Cohuecan | San Andrés Ahuatelco | Unnamed Road, Puebla, México | -98.7125 | 18.8099
PUE200401879088 | Puebla | Lafragua | Cuauhtémoc | CALLE 3 NORTE S/N , CUAUHTÉMOC, LAFRAGUA, PUEBLA | -97.3383 | 19.2231
PUE200401879090 | Puebla | Lafragua | Cuauhtémoc | CALLE 4 PONIENTE S/N , CUAUHTÉMOC, LAFRAGUA, PUEBLA | -97.3383 | 19.2231
PUE200401873604 | Puebla | San Pablo Anicano | San Pablo Anicano | CERRADA GUERRERO S/N , SAN PABLO ANICANO, SAN PABLO ANICANO, PUEBLA | -98.0842 | 18.1256
PUE200401873605 | Puebla | Tlahuapan | San Miguel Tianguistenco | CALLE INGENIERO SANDOVAL S/N , SAN MIGUEL TIANGUISTENCO, TLAHUAPAN, PUEBLA | -98.531 | 19.2929
PUE200401873606 | Puebla | Tlapanalá | Rancho De Aztla | CALLE BENITO JUAREZ 14 S/N , RANCHO DE AZTLA, TLAPANALÁ, PUEBLA | -98.51 | 18.7131
PUE200401873607 | Puebla | Mixtla | San Francisco Mixtla | CALLE 12 PONIENTE S/N SANTO CRISTO, SAN FRANCISCO MIXTLA, MIXTLA, PUEBLA | -97.9019 | 18.9127
PUE200401873608 | Puebla | Juan C. Bonilla | Cuanalá | CALLE TERCER CARRIL DEL EJIDO SERRANO S/N CUANALÁ, CUANALÁ, JUAN C. BONILLA, PUEBLA | -98.3283 | 19.1106
PUE200401873638 | Puebla | Tehuitzingo | Tehuitzingo | CALLE VICENTE GUERRERO S/N , SANTA CRUZ TEJALPA, TEHUITZINGO, PUEBLA | -98.3603 | 18.3608
PUE200401873639 | Puebla | Ixcamilpa de Guerrero | Toltecamila | CALLE PLAZA CENTRAL S/N , TOLTECAMILA, IXCAMILPA DE GUERRERO, PUEBLA | -98.6183 | 17.9619
PUE200401873640 | Puebla | San Pedro Cholula | Cholula De Rivadavia | Av. 5 Pte. 502, Barrio de Sta Maria Xixitla, Cholula de Rivadavia, San Pedro Cholula, Puebla | -98.3113 | 19.0622
PUE200401873641 | Puebla | Tepeaca | Santiago Acatlán | NINGUNO CARRETERA FEDERAL PUEBLA-TEHUACAN KM 30 S/N PUEBLO, SANTIAGO ACATLÁN, TEPEACA, PUEBLA | -97.9373 | 19.0006
PUE200401873642 | Puebla | Chietla | Atencingo | CALLE JOSE MARIA MARTINEZ S/N , ATENCINGO, CHIETLA, PUEBLA | -98.6199 | 18.5012
PUE200401873643 | Puebla | Ixcamilpa de Guerrero | Ixcamilpa | AVENIDA INDEPENDENCIA S/N , IXCAMILPA, IXCAMILPA DE GUERRERO, PUEBLA | -98.6959 | 18.0281
PUE200401873644 | Puebla | Tlapanalá | Rancho De Aztla | CALLE BENITO JUAREZ 14 S/N , RANCHO DE AZTLA, TLAPANALÁ, PUEBLA | -98.51 | 18.7131
PUE200401873645 | Puebla | Huejotzingo | Santa Ana Xalmimilulco | CALLE INDUSTRIAL S/N CENTRO, SANTA ANA XALMIMILULCO, HUEJOTZINGO, PUEBLA | -98.3821 | 19.21
PUE200401873646 | Puebla | Puebla | Heroica Puebla De Zaragoza | AVENIDA DIVISION DEL NORTE S/N SAN BALTAZAR LA RESURRECCION, HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, PUEBLA, PUEBLA | -98.134 | 19.0677
PUE200401873647 | Puebla | Tehuacán | Tehuacán | CALLE 6 PONIENTE S/N , TEHUACÁN, TEHUACÁN, PUEBLA | -97.3971 | 18.4692
PUE200401873648 | Puebla | Tehuacán | Tehuacán | CALLE ISABEL LA CATOLICA 718 S/N , TEHUACÁN, TEHUACÁN, PUEBLA | -97.3952 | 18.4559
PUE200401873649 | Puebla | Tehuacán | Tehuacán | CALLE 5 DE MAYO 1208 AQUILES SERDÃ¿N, TEHUACÁN, TEHUACÁN, PUEBLA | -97.392 | 18.4622
PUE200401873650 | Puebla | Tepanco de López | San Bartolo Teontepec | CALLE LIBERTAD 33 S/N , SAN BARTOLO TEONTEPEC, TEPANCO DE LÓPEZ, PUEBLA | -97.5375 | 18.4942
PUE200401873651 | Puebla | Tlahuapan | Santa María Texmelucan | CALLE 2 DE ABRIL S/N , SANTA MARÍA TEXMELUCAN, TLAHUAPAN, PUEBLA | -98.5449 | 19.2938
PUE200401875989 | Puebla | Tecamachalco | Tecamachalco | Tecamachalco, Pue., México | -97.7327 | 18.8819
PUE200401873652 | Puebla | Tlacotepec de Benito Juárez | Pericotepec | CALLE NICOLAS BRAVO 2 S/N , PERICOTEPEC, TLACOTEPEC DE BENITO JUÁREZ, PUEBLA | -97.6317 | 18.6075
PUE200401873653 | Puebla | Tepeaca | Tepeaca | CALLE CAMINO VIEJO A CARPINTEROS 406 SAN JUAN NEGRETE, TEPEACA, TEPEACA, PUEBLA | -97.8996 | 18.9874
PUE200401873654 | Puebla | Tepexi de Rodríguez | Loma San Francisco | CALLE PRINCIPAL 12 S/N , LOMA SAN FRANCISCO, TEPEXI DE RODRÍGUEZ, PUEBLA | -98.0286 | 18.4954
PUE200401873655 | Puebla | Tlacotepec de Benito Juárez | Tlacotepec De Benito Juárez | CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N , TLACOTEPEC DE BENITO JUÁREZ, TLACOTEPEC DE BENITO JUÁREZ, PUEBLA | -97.6511 | 18.6813
PUE200401873656 | Puebla | Tlacotepec de Benito Juárez | Tlacotepec De Benito Juárez | NINGUNO NINGUNO S/N , SANTO NOMBRE, TLACOTEPEC DE BENITO JUÁREZ, PUEBLA | -97.6667 | 18.6707
PUE200401873661 | Puebla | Coxcatlán | Calipan | CALLE CARRETERA TEHUACAN-TEOTITLAN KILOMETRO 38 S/N , CALIPAN, COXCATLÁN, PUEBLA | -97.1723 | 18.2943
PUE200401873663 | Puebla | Jolalpan | Huachinantla | CALLE CARRETERA A JOLALPAN S/N , HUACHINANTLA, JOLALPAN, PUEBLA | -98.9664 | 18.2783
PUE200401873664 | Puebla | San Martín Texmelucan | San Martín Texmelucan De Labastida | CALLE INDEPENDENCIA S/N , SAN JUAN TUXCO, SAN MARTÍN TEXMELUCAN, PUEBLA | -98.451 | 19.2603
PUE200401873665 | Puebla | Tulcingo | Tulcingo De Valle | AVENIDA 16 DE SEPTIEMBRE S/N , SAN MIGUEL TLALTEPEXI, TULCINGO, PUEBLA | -98.4231 | 17.915
PUE200401873666 | Puebla | Tehuacán | Santa María Coapan | CALLE IGNACIO ALLENDE PONIENTE 20 S/N , TEHUACÁN, TEHUACÁN, PUEBLA | -97.4081 | 18.435
PUE200401876007 | Puebla | Puebla | Heroica Puebla De Zaragoza | Puebla de Zaragoza, Puebla, México | -98.2063 | 19.0414
PUE200401878063 | Puebla | Mixtla | San Francisco Mixtla | Calle 2 Pte. 103, San Diego, San Francisco Mixtla, Pue., México | -97.8955 | 18.903
PUE200401876305 | Puebla | Molcaxac | San Luis Tehuizotla | Av. Reforma 728, San Juan, Pue., México | -97.917 | 18.7373
PUE200401880325 | Puebla | Huehuetlán el Chico | Huehuetlán El Chico | Cjon. Mariano Antonio Tapia 14, Calvario, Huehuetlán el Chico, Pue., México | -98.6847 | 18.3715
PUE200401880377 | Puebla | Tlapanalá | Tlapanalá | Calle 5 de Mayo 4B, Tlapanala, Tlapanalá, Pue., México | -98.5364 | 18.6957
PUE210201907061 | Puebla | Tepeyahualco | Jalapasco De Barrientos | CALLE IGNACIO ZARAGOZA BARRIO JALAPASCO, 73990 JALAPASCO DE BARRIENTOS, TEPEYAHUALCO PUEBLA ENTRE CALLE 5 NORTE Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, LLEGAR POR LA CARETERA A TEPEYAHUALCO DODE SE ENCUENTRA EL CRUCE PARA IR A TETIPANA Y | -97.5162 | 19.4345
PUE210201942531 | Puebla | Tehuacán | Tehuacán | Libertad, Lomas de la Soledad, Tehuacán, Pue., México | -97.3924 | 18.4792
PUE210201942705 | Puebla | Chichiquila | Cinco De Mayo | Unnamed Road, Huaxcaleca, Pue., México | -97.0783 | 19.2345
PUE210201942730 | Puebla | Chichiquila | Xopanapa | Unnamed Road, Ojo de Agua, Pue., México | -97.1126 | 19.202
PUE210201942874 | Puebla | Coronango | Santa María Coronango | 5 de Mayo Norte 1026, Analco, 72670 Santa María Coronango, Pue., México | -98.2999 | 19.1237
PUE210201942874 | Puebla | Coronango | Santa María Coronango | Camino Real 1646, San Francisco Ocotlán, 72680 San Francisco Ocotlán, Pue., México | -98.2929 | 19.1341
PUE210201907165 | Puebla | Tepeyahualco | Tepeyahualco | AVENIDA PLAZUELA DE MORELOS SECCION TEPEYAHUALCO, 73990 TEPEYAHUALCO, TEPEYAHUALCO PUEBLA ENTRE CALLE SEGUNDA DE BENITO JUAREZ Y CALLE PRIMERA DE IGNACIO ALLENDE, LLEGAR POR LA CALLE 5 DE MAYO AL LLEGAR AL TALLER DEL LEON G | -97.4931 | 19.4889
PUE210201940256 | Puebla | Huehuetlán el Grande | Santo Domingo Huehuetlán | Niños Héroes 55, Segunda Secc Ixtlahuacan, 75320 Santo Domingo Huehuetlán, Pue., México | -98.1656 | 18.7404
PUE210201943616 | Puebla | San Salvador el Verde | Tlacotepec De José Manzo | San Salvador el Verde, Pue., México | -98.5165 | 19.2685
PUE210201940667 | Puebla | Oriental | Oriental | 75020 Oriental, Pue., México | -97.6196 | 19.3764
PUE210201940669 | Puebla | Puebla | Heroica Puebla De Zaragoza | Av. Don Juan de Palafox y. Mendoza 14, Centro histórico de Puebla, 72000 Puebla, Pue., México | -98.1975 | 19.044
PUE210201940781 | Puebla | San Pedro Cholula | Cholula De Rivadavia | Centro, Cholula, Pue., México | -98.3075 | 19.0616
PUE210201940781 | Puebla | San Andrés Cholula | San Andrés Cholula | San Andrés Cholula, Pue., México | -98.2949 | 19.06
PUE210201940781 | Puebla | Puebla | Heroica Puebla De Zaragoza | Puebla, Pue., México | -98.2063 | 19.0414
PUE210201940834 | Puebla | Tepeyahualco | El Fuerte De La Unión | Calle 8 Sur, 73999 El Fuerte de la Unión, Pue., México | -97.5564 | 19.4273
PUE210201907262 | Puebla | Puebla | San Miguel | CALLE CAOBA PUEBLO SAN ANDRÉS AZUMIATLA, 72960 SAN MIGUEL, PUEBLA PUEBLA ENTRE PRIVADA PINO Y CALLE ROBLE, LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA A 280.76 METROS HACA EL NORTE DE LA CANCHA DE FUTBOL SAN MIGUEL Y 564.60 METROS HACIA | -98.2529 | 18.9217
PUE210201941925 | Puebla | Tetela de Ocampo | Zoyatitla | PUE 148 140, 73646 Pue., México | -97.8208 | 19.8238
PUE210201944693 | Puebla | Francisco Z. Mena | Mártires De Rancho Nuevo | Martires de Rancho Nuevo, 73011 Pue., México | -97.8303 | 20.7542
PUE210201911069 | Puebla | Zapotitlán de Méndez | Zapotitlán De Méndez | CALLE DR. GONZALO BAUTISTA INTERIOR 0 PUEBLO ZAPOTITLÁN DE MÉNDEZ, 73440 ZAPOTITLÁN DE MÉNDEZ, ZAPOTITLÁN DE MÉNDEZ PUEBLA ENTRE CALLE JUAREZ Y AVENIDA 5 DE MAYO, UBICADA EN CONTRA ESQUINA DE LA PRESIDENCIA Y PARQUE MUNICI | -97.7148 | 20.0028
PUE210201940913 | Puebla | Yaonáhuac | Yaonáhuac | C. Hidalgo 1, Centro, 73910 Yaonáhuac, Pue., México | -97.4665 | 19.8709
PUE210201911117 | Puebla | San Antonio Cañada | Colonia Cuitlaxtepec | CALLE PRINCIPAL COLONIA CUITLAXTEPEC, 75865 COLONIA CUITLAXTEPEC, SAN ANTONIO CAÑADA PUEBLA ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CAMINO ANTIGUO, CALLE PRINCIPAL ENTRE CAMINO ANTIGUO Y A UN COSTADO DE LA PRESIDENCIA DE LA INSPECTORIA | -97.2466 | 18.5156
PUE210201908521 | Puebla | Chalchicomula de Sesma | Ciudad Serdán | RANCHERIA , 00000 CIUDAD SERDÁN, CHALCHICOMULA DE SESMA PUEBLA ENTRE Y , LA OBRA SE LLEVARA A CABO EN DIFERENTES LOCALIDADES DEL MUNICIPIO LAS CUALES SON SAN FRANCISCO CUAUTLANCINGO EL BARRIO SAN MARTIN OJO DE AGUA SAN | -97.484 | 18.963
PUE210201942832 | Puebla | Tehuacán | Tehuacán | Calle 7 Pte, Benito Juárez, Tehuacán, Pue., México | -97.3975 | 18.4568
PUE210201943084 | Puebla | Santo Tomás Hueyotlipan | San Miguel Zacaola | San Miguel Zacaola, Pue., México | -97.8465 | 18.8848
PUE210201908600 | Puebla | Naupan | Naupan | CALLE HIDALGO FRACCIONAMIENTO TERCERA SECCIÓN HUEYNAUPAN, 73140 NAUPAN, NAUPAN PUEBLA ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE 16 DE SPETIEMBRE, CAMINO HUILACAPIXTLA NAUPAN TERCERA SECCIÓN HUEYNAUPAN PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE NAUPAN | -98.1032 | 20.2381
PUE210201910877 | Puebla | Olintla | Scontamán | ANDADOR ANDADOR A LA NUEVA COLONIA SECCION SCONTAMÁN, 73406 SCONTAMÁN (SEGUNDA SECCIÓN), OLINTLA PUEBLA ENTRE CAMINO PRINCIPAL A OLINTLA Y ANDADOR A LA NUEVA COLONIA, ANDADOR NUEVA COLONIA SCONTAMAN LA OBRA ESTARA UBICADA INI | -97.6642 | 20.1218
PUE210201911216 | Puebla | Olintla | Lacapan Camallagne | CALLE PRINCIPAL A DIMAS LOPEZ SECCION LACAPAN CAMALLAGNE, 73404 LACAPAN CAMALLAGNE, OLINTLA PUEBLA ENTRE CAMINO PRINCIPAL A VICENTE GUERRERO Y CAMINO PRINCIPAL A LACAPAN CAMALLAGNE, CAMINO PRINCIPAL A DIMAS LOPEZ LA OBRA ESTA | -97.6429 | 20.1253
PUE210201910153 | Puebla | Xiutetelco | San Martín | PRIVADA GUADALUPE COLONIA SAN MARTÍN, 73978 SAN MARTÍN, XIUTETELCO PUEBLA ENTRE CALLE CARRETERA FEDERAL A PEROTE Y CALLE PRIVADA GUADALUPE, ENTRE CARRETERA TEZIUTLANPEROTE Y PRIVADA | -97.3382 | 19.7835
PUE210201910531 | Puebla | Eloxochitlán | Tuxtla | RANCHO TUXTLA, 00000 TUXTLA, ELOXOCHITLÁN PUEBLA ENTRE Y , LAS ACCIONES SE ENCUENTRAN EN VARIOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD | -96.8884 | 18.511
PUE210201910268 | Puebla | Eloxochitlán | El Mirador | INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO RANCHO EL MIRADOR, 75925 EL MIRADOR, ELOXOCHITLÁN PUEBLA ENTRE Y , LAS ACCIONES SE ENCUENTRA EN VARIOS PUNTOS DE ESTA LOCALIDAD | -96.9564 | 18.4863
PUE210201908398 | Puebla | Zacapoaxtla | San Juan Tahitic | CALLE SAN JUAN TAHITIC-XILITA PUEBLO SAN JUAN TAHITIC, 73687 SAN JUAN TAHITIC, ZACAPOAXTLA PUEBLA ENTRE CALLE 5 DE MAYO NORTE Y CONTINUACION CAMINO SAN JUAN TAHITIC-XILITA, LA VIALIDAD COMUNICA A LA LOCALIDAD DE SAN JUAN T | -97.573 | 19.9331
PUE210201933655 | Puebla | Santa Isabel Cholula | Santa Isabel Cholula | CALLE MIGUEL NEGRETE INTERIOR SN BARRIO SANTA ISABEL CHOLULA, 74350 SANTA ISABEL CHOLULA, SANTA ISABEL CHOLULA PUEBLA ENTRE CALLE MIGUEL NEGRETE Y CALLE ALDAMA, CALLE NEGRETE DESDE LA CALLE ALDAMA A LIMITES DE LA CALLE NEGRET | -98.3818 | 18.9947
PUE210201933658 | Puebla | Tehuacán | Magdalena Cuayucatepec | CALLE MELCHOR OCAMPO COLONIA MAGDALENA CUAYUCATEPEC, 75853 MAGDALENA CUAYUCATEPEC, TEHUACÁN PUEBLA ENTRE CALLE DIVISIÓN DEL NORTE Y CALLE LICENCIADO BENITO JUÁREZ, LA CALLE MELCHOR OCAMPO SE ENCUENTRA ENTRE LAS CALLES DIVIS | -97.4859 | 18.5493
PUE210201933669 | Puebla | Santa Isabel Cholula | Santa Ana Acozautla | CALLE MORELOS Y 16 DE SEPTIEMBRE INTERIOR SN BARRIO SANTA ANA ACOZAUTLA, 74358 SANTA ANA ACOZAUTLA, SANTA ISABEL CHOLULA PUEBLA ENTRE CALLE MORELOS Y 16 DE SEPTIEMBRE Y CAMINO ANTIGUO A ATLIXCO, CALLE MORELOS CAMINO ANTIGUO A | -98.3855 | 18.9571
PUE210201931323 | Puebla | Yehualtepec | Ocotlán De Venustiano Carranza | CALLE ALLENDE COLONIA OCOTLÁN DE VENUSTIANO CARRANZA, 75673 OCOTLÁN DE VENUSTIANO CARRANZA, YEHUALTEPEC PUEBLA ENTRE CALLE ALDAMA Y CALLE GUATEMALA, CALLE HIDALGO LA OBRA SE ENCUENTRA TOMANDO COMO REFERENCIA LA IGLESIA SOBRE | -97.6687 | 18.788
PUE210201932726 | Puebla | Chignautla | Coahuixco | CALLE REFORMA PUEBLO COAHUIXCO, 73950 COAHUIXCO, CHIGNAUTLA PUEBLA ENTRE CARRETERA FEDERAL A TEZIUTLAN Y CALLE MINA, LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE REFORMA DEL KM 0000.00 AL 0198.48 A UN COSTADO DE LA CARRETERA FEDERAL A TEZI | -97.4123 | 19.807
PUE210201932758 | Puebla | Zacapoaxtla | Jilotepec | CALLE HIDALGO Y BENITO JUAREZ PUEBLO JILOTEPEC, 73690 JILOTEPEC, ZACAPOAXTLA PUEBLA ENTRE CALLE VICTORIA Y CALLE CUAUHTEMOC, CALLE JUAN FRANCISCO LUCAS SE UBICA EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD | -97.6291 | 19.8006
PUE210201933683 | Puebla | Tehuacán | Tehuacán | PRIVADA SAN JOSÉ MIAHUATLÁN COLONIA PUEBLA, 75768 TEHUACÁN, TEHUACÁN PUEBLA ENTRE CALLE CIUDAD SERDÁN Y , LA PRIVADA SAN JOSÉ MIAHUATLÁN SE ENCUENTRA ENTRE LA CALLE CIUDAD SERDÁN Y PROPIEDAD PIVADA EN LA COLONIA PUEBLA PER | -97.4114 | 18.446
PUE210201926710 | Puebla | San Nicolás de los Ranchos | San Nicolás De Los Ranchos | CALLE UVAS INTERIOR SN PUEBLO SAN NICOLÁS LOS RANCHOS, 74190 SAN NICOLÁS DE LOS RANCHOS, SAN NICOLÁS DE LOS RANCHOS PUEBLA ENTRE CALLE DEL PROGRESO Y CALLE MANZANAS, CARRETERA PASO DE CORTES LA CALLE SE UBICA EN CALLE LAS UVA | -98.4915 | 19.0682
PUE210201930430 | Puebla | Cuautempan | Totomoxtla | CAMINO TRAMO CUAUTEMPAN - TOTOMOXTLA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 78 BARRIO TOTOMOXTLA, 73600 TOTOMOXTLA, CUAUTEMPAN PUEBLA ENTRE CAMINO CUAUTEMPAN Y CAMINO TOTOMOXTLA, LAS ACCIONES SE LLEVARAN A CABO EN LA LOCALIDAD DE | -97.8108 | 19.9365
PUE210201931396 | Puebla | Puebla | Heroica Puebla De Zaragoza | CALLE CORDILLERA CENTRAL COLONIA MARAVILLAS, 72220 HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, PUEBLA PUEBLA ENTRE CALLE SIERRA DE LOS PIRINEOS Y CALLE SIERRA MADRE, CALLE CORDILLERA ACONCAGUA LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA A 400.22 METROS HA | -98.1672 | 19.0722
PUE210201932771 | Puebla | Jonotla | Ecatlán | CALLE MIGUEL HIDALGO PUEBLO ECATLAN, 73530 ECATLÁN, JONOTLA PUEBLA ENTRE CALLE LÓPEZ MATEOS Y , EN LA COMUNIDAD DE ECATLÁN PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE JONOTLA ENTRE LA CALLE LÓPEZ MATEOS. | -97.5575 | 20.0546
PUE210201932785 | Puebla | Eloxochitlán | Laguna Seca | RANCHO LAGUNA SECA, 75920 LAGUNA SECA, ELOXOCHITLÁN PUEBLA ENTRE Y , LA ACCIONES ESTÁN EN DIVERSOS PUNTOS LUGARES DE LA POBLACIÓN | -96.8701 | 18.498
PUE210201933734 | Puebla | Cohuecan | Los Reyes Teolco | CALLE MADERO COLONIA LOS REYES TEOLCO, 74520 LOS REYES TEOLCO, COHUECAN PUEBLA ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE ESCOBEDO, CALLE MATAMOROS UBICADA EN CALLE MADERO CON ESQUINA EN CALLE HIDALGO LOS REYES TEOLCO COHUECAN PUEBLA, C.P. | -98.6956 | 18.7387
PUE210201916619 | Puebla | Huehuetla | Cinco De Mayo | BRECHA TRAMO LA TRANCA - LA CLINICA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 000 + 631 PUEBLO CINCO DE MAYO, 73470 CINCO DE MAYO, HUEHUETLA PUEBLA ENTRE CALLE PRINCIPAL A CINCO DE MAYO Y CAMINO A XONALPU, LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HI | -97.622 | 20.1212
PUE210201929788 | Puebla | Tepeaca | Tepeaca | CALLE CALLE 14 SUR COLONIA ECCHOMO, 75200 TEPEACA, TEPEACA PUEBLA ENTRE CALLE CALLE NEGRETE ORIENTE Y PRIVADA PRIVADA MARIANA VIVERO JIMÉNEZ, CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINAMIENTO EN CALLE 14 SUR ENTRE CALLE NEGRETE ORIENTE Y PRIV | -97.89 | 18.9634
PUE210201932824 | Puebla | Yehualtepec | San Miguel Zozutla | CALLE I RAMIREZ PUEBLO SAN MIGUEL ZOZUTLA, 75679 SAN MIGUEL ZOZUTLA, YEHUALTEPEC PUEBLA ENTRE CALLE JOSE GONZALEZ SOTO Y CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, CALLE JOSE MARIA PINOSUAREZ LA OBRA SE ENCUENTRA TOMANDO COMO REFERENC | -97.6523 | 18.7542
PUE210201930535 | Puebla | Tehuacán | Tehuacán | CALLE TEZIUTLÁN COLONIA PUEBLA, 75768 TEHUACÁN, TEHUACÁN PUEBLA ENTRE CALLE VALSEQUILLO Y CALLE PUEBLA, EL DOMICILIO SE ENCUENTRA EN CALLE TEZIUTLÁN 1929 ENTRE LAS CALLES VALSEQUILLO Y PUEBLA DE LA COLONIA PUEBLA EN EL MUNI | -97.4096 | 18.4491
PUE210201932834 | Puebla | Zacapoaxtla | Xalticpac | PUEBLO XALTIPAC, 73689 XALTICPAC, ZACAPOAXTLA PUEBLA ENTRE CALLE TALPUENTE Y CALLE ATEPATAHUA, LA VIALIDAD CONDUCE AL CENTRO DE LA LOCALIDAD | -97.5934 | 19.8426
PUE210201933805 | Puebla | Oriental | Oriental | PUEBLO ORIENTAL, 75020 ORIENTAL, ORIENTAL PUEBLA ENTRE CALLE 20 PONIENTE Y CALLE 4 ORIENTE, ENTRE CALLE 20 PONIENTE Y CALLE 4 ORIENTE | -97.6178 | 19.3776
PUE210201912375 | Puebla | Ocoyucan | San Hipólito Achiapa | CALLE FRANCISCO I MADERO COLONIA SAN HIPOLITO ACHIAPA, 72850 SAN HIPÓLITO ACHIAPA, OCOYUCAN PUEBLA ENTRE CARRETERA CARRETERA SAN HIPÓLITO-CHALCHIHUAPAN Y , VINIENDO SOBRE LA CARRETERA DE SAN HIPOLITO ACHIAPA A SAN BERNARDI | -98.3501 | 18.9389
PUE210201918520 | Puebla | Tehuacán | Tehuacán | CALLE MIGUEL HIDALGO COLONIA LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA, 75726 TEHUACÁN, TEHUACÁN PUEBLA ENTRE AVENIDA TABERNÁCULO Y AVENIDA MANUEL ÁVILA CAMACHO, LA CALLE A ENTERVENIR SE ENCUENTRA ENTRE LAS AVENIDAS TABERNÁCULO Y MANUE | -97.4009 | 18.4987
PUE210201919510 | Puebla | Huauchinango | Las Colonias De Hidalgo | CALLE JUAREZ PUEBLO LAS COLONIAS DE HIDALGO, 73160 LAS COLONIAS DE HIDALGO, HUAUCHINANGO PUEBLA ENTRE CALLE MIGUEL ALEMAN Y CALLE CHIAPAS, CALLE HIDALGO A 100 MTS DEL TEMPLO JESUS RESUCITADO | -97.9752 | 20.1942
PUE210201932263 | Puebla | Los Reyes de Juárez | Los Reyes De Juárez | CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ PUEBLO VICENTE GUERRERO, 75404 LOS REYES DE JUÁREZ, LOS REYES DE JUÁREZ PUEBLA ENTRE CALLE AQUILES SERDAN Y BRECHA SIN NOMBRE BRECHA, CALLE AL MONTE EN CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ ENTRA CAL | -97.8311 | 18.9616
PUE210201926831 | Puebla | San Antonio Cañada | San Esteban Necoxcalco | CALLE PRINCIPAL PUEBLO SAN ESTEBAN NECOXCALCO, 75867 SAN ESTEBAN NECOXCALCO, SAN ANTONIO CAÑADA PUEBLA ENTRE CALLE PRINCIPAL Y PRIVADA LAS PALMAS, LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA ENTRE LA CALLE PRINCIPAL Y PRIVADA LAS PALMAS A | -97.2987 | 18.4624
PUE210201929266 | Puebla | Tecomatlán | Independencia | CALLE 5 DE MAYO RANCHERIA INDEPENDENCIA, 74870 INDEPENDENCIA, TECOMATLÁN PUEBLA ENTRE CALLE PROGRESO Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, INSPECTORIA MUNICIPAL DE LA LOCALIDAD DE INDEPENDENCIA | -98.2428 | 18.0748
PUE210201929947 | Puebla | Tepeaca | Tepeaca | CALLE CALLE 4 NORTE - SUR Y CALLE 12 ORIENTE COLONIA TEPEACA CENTRO, 75200 TEPEACA, TEPEACA PUEBLA ENTRE CALLE CALLE 12 ORIENTE Y CALLE CALLE 13 ORIENTE, CALLE CALLE 2 NORTE REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE 4 NORT | -97.899 | 18.9646
PUE210201930726 | Puebla | Calpan | San Mateo Ozolco | AVENIDA 16 DE SEPTIEMBRE INTERIOR SN COLONIA SAN MATEO OZOLCO, 74180 SAN MATEO OZOLCO, CALPAN PUEBLA ENTRE CALLE REFORMA Y CALLE GUADALUPE VICTORIA, CALLE ITURBIDE LA OBRA ESTA FRENTE A LA EXPLANADA DE LA IGLESIA DEL PATRON S | -98.5148 | 19.0997
PUE210201932358 | Puebla | Los Reyes de Juárez | Los Reyes De Juárez | CALLE NIÑOS HÉROES PUEBLO LOS REYES DE JUÁREZ, 75400 LOS REYES DE JUÁREZ, LOS REYES DE JUÁREZ PUEBLA ENTRE CALLE XOCHIMILCO Y CALLE AQUILES SERDÁN, AVENIDA ROSENDO MÁRQUEZ CALLE NIÑOS HÉROES Y CALLE XOCHIMILCO ENTRE CALLE AQU | -97.8103 | 18.9418
PUE210201932360 | Puebla | San Andrés Cholula | San Andrés Cholula | AVENIDA AVENIDA REFORMA SUR. PUEBLO SANTA MARÍA TONANTZINTLA, 72840 SAN ANDRÉS CHOLULA, SAN ANDRÉS CHOLULA PUEBLA ENTRE CALLE CALLE 5 DE FEBRERO. Y CALLE CALLE 20 DE NOVIEMBRE., CALLE CALLE HOMBRES ILUSTRES. LA OBRA SE REALIZ | -98.3245 | 19.0242
PUE210201933881 | Puebla | Acajete | Acajete | AVENIDA AYUNTAMIENTO PUEBLO LA VIRGEN, 75110 ACAJETE, ACAJETE PUEBLA ENTRE AVENIDA AYUNTAMIENTO Y CALLE 7 PONIENTE, CALLE 3 SUR EL CENTRO INTEGRAL DE DESARROLLO SOCIAL ACAJETE 2DA. ETAPA SE ENCUENTRA UBICADO EN LA CABECERA M | -97.9528 | 19.1054
PUE210201930787 | Puebla | Tehuacán | Tehuacán | CALLE JUÁREZ SUR COLONIA CONSTITUYENTES, 75710 TEHUACÁN, TEHUACÁN PUEBLA ENTRE BOULEVARD HEROES DE NACOZARI Y CALLE MORELOS SUR, LA CALLE JUÁREZ SUR SE ENCUENTRA ENTRE EL BOULEVARD HÉROES DE NACOZARI Y CALLE MORELOS SUR DE | -97.4001 | 18.4735
PUE210201932364 | Puebla | Zapotitlán de Méndez | Zapotitlán De Méndez | CALLE V. CARRANZA INTERIOR SN PUEBLO ZAPOTITLÁN DE MÉNDEZ, 73440 ZAPOTITLÁN DE MÉNDEZ, ZAPOTITLÁN DE MÉNDEZ PUEBLA ENTRE CALLE V. CARRANZA Y PRIVADA V. CARRANZA, CALLE JUAREZ CALLE Y PRIVADA V. CARRANZA UBICADOS ENTRE RIVIERA | -97.7105 | 20.0024
PUE210201932378 | Puebla | San Andrés Cholula | San Bernardino Tlaxcalancingo | PRIVADA PRIVADA JOSÉ MARÍA MORELOS. PUEBLO JUNTA AUXILIAR DE SAN ANTONIO CACALOTEPEC., 72845 SAN BERNARDINO TLAXCALANCINGO, SAN ANDRÉS CHOLULA PUEBLA ENTRE CALLE CALLE JOSÉ MARÍA MORELOS. Y CERRADA CERRADA., CALLE CALLE CRUZTEP | -98.2937 | 19.0158
PUE210201932379 | Puebla | Eloxochitlán | Loma Bonita | PUEBLO LOMA BONITA, 75926 LOMA BONITA, ELOXOCHITLÁN PUEBLA ENTRE Y , LA ACCIONES ESTÁN EN DIVERSOS PUNTOS LUGARES DE LA POBLACIÓN | -96.8667 | 18.5129
PUE210201926883 | Puebla | San Antonio Cañada | San Antonio Cañada | CALLE PRINCIPAL PARAJE TEKIHUAKCO, 75860 SAN ANTONIO CAÑADA, SAN ANTONIO CAÑADA PUEBLA ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE TEKIHUAKCO, LA OBRA SE ENCUENTRA UBICA EN LA CALLE PRINCIPAL SAN ANTONIO CAÑADA COLONIA NUEVA, AUN COSTADO | -97.2951 | 18.5155
PUE210201930016 | Puebla | Olintla | Olintla | CALLE VENUSTIANO CARRANZA PUEBLO OLINTLA, 73400 OLINTLA, OLINTLA PUEBLA ENTRE CALLE VEBUSTIANO CARRANZA Y CALLE COLEGIO, CALLE JOSE MARIA MORELOS SE REHABILITARA LAS CALLES VENUSTIANO CARRANZA JOSE MARIA MORELOS, JC BONILLA Y | -97.6846 | 20.1038
PUE210201932394 | Puebla | Hueytamalco | Agua Zarca | CALLE 11 DE JUNIO PUEBLO AGUA ZARCA, 73580 AGUA ZARCA, HUEYTAMALCO PUEBLA ENTRE CALLE JUAN ESCUTIA Y CALLE 24 DE DICIEMBRE, CALLE AV. REVOLUCION LA OBRA SE ENCUENTRA EN CALLE 11 DE JUNIO ENTRE 24 DE DICIEMBRE Y JUAN ESCUTIA D | -97.2766 | 19.9415
PUE210201932399 | Puebla | San Andrés Cholula | San Bernardino Tlaxcalancingo | PRIVADA PRIVADA 5 ESTRELLAS. PUEBLO SAN BERNARDINO TLAXCALANCINGO, 72820 SAN BERNARDINO TLAXCALANCINGO, SAN ANDRÉS CHOLULA PUEBLA ENTRE CALLE CALLE ZARAGOZA. Y CERRADA CERRADA., AVENIDA AVENIDA ZARAGOZA. LA OBRA SE REALIZA EN | -98.2782 | 19.0217
PUE210201932406 | Puebla | Puebla | Heroica Puebla De Zaragoza | CALLE NOGAL COLONIA PARAÍSO, 72360 HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, PUEBLA PUEBLA ENTRE CALLE CARRIL DE SAN BARTOLO Y CALLE BUGAMBILIAS, CALLE DE LA ROSA LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA A 443.63 METROS HACIA EL NORESTE DE LA DESVIAC | -98.1204 | 19.0372
PUE210201933155 | Puebla | Eloxochitlán | Atexacapa | CAMINO TRAMO ATEXACAPA - ESCUELA TELESECUNDARIA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 760 PUEBLO ATEXACAPA, 75920 ATEXACAPA, ELOXOCHITLÁN PUEBLA ENTRE Y , EL TRAMO A CONSTRUIR SE ENCUENTRA EN LA ENTRADA DE LA LOCALIDAD | -96.9709 | 18.5159
PUE210201912709 | Puebla | Ocoyucan | Santa María Malacatepec | CALLE AGUSTIN DE ITURBIDE COLONIA SANTA MARÍA MALACATEPEC, 72850 SANTA MARÍA MALACATEPEC, OCOYUCAN PUEBLA ENTRE PROLONGACION INDEPENDENCIA Y CALLE INDEPENDENCIA, SE UBICA ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y PROLONGACION INDEPENDENC | -98.3007 | 18.949
PUE210201930175 | Puebla | San Antonio Cañada | San Antonio Cañada Primera Sección | CALLE PRINCIPAL PARAJE LOS FRESNOS, 75860 SAN ANTONIO CAÑADA PRIMERA SECCIÓN, SAN ANTONIO CAÑADA PUEBLA ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CAMINO LOS FRESNOS, LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA ENTRE LA CALLE PRINCIPAL Y PARAJE LOS FRESNOS | -97.2913 | 18.4897
PUE210201929479 | Puebla | Zacapoaxtla | Cuacuilco | CALLE CUACUILCO- ATACPAN PUEBLO CUACUILCO, 73692 CUACUILCO, ZACAPOAXTLA PUEBLA ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE A ATACPAN, SE UBICA EN LA CALLE PRINCIPAL QUE CONDUCE AL CENTRO DE POBLACIÓN DE LA LOCALIDAD | -97.5468 | 19.8479
PUE210201934192 | Puebla | Oriental | San Antonio Virreyes | CALLE 4 NORTE Y SUR PUEBLO SAN ANTONIO VIRREYES, 75021 SAN ANTONIO VIRREYES, ORIENTAL PUEBLA ENTRE CARRETERA FEDERAL Y CALLE 5 ORIENTE, CALLE 2 SUR Y NORTE LA OBRA SE ENCUENTRA ENTRE CARRETERA FEDERAL Y 5 ORIENTE EN EL MAPA D | -97.6351 | 19.409
PUE210201934196 | Puebla | Zapotitlán de Méndez | Tuxtla | CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 73440 TRAMO TUXTLA - IXTEPEC KILÓMETRO 150 + 900 INTERIOR SN PUEBLO TUXTLA, 73440 TUXTLA, ZAPOTITLÁN DE MÉNDEZ PUEBLA ENTRE CARRETERA TUXTLA-IXTEPEC Y , CARRETERA TUXTLAIXTEPEC INICIANDO DE CASA | -97.6532 | 20.0018
PUE210201934212 | Puebla | Huehuetlán el Grande | San Nicolás Huajuapan | CALLE EMILIANO ZAPATA RANCHERIA SAN AGUSTÍN AHUEHUETLA, 75332 SAN NICOLÁS HUAJUAPAN, HUEHUETLÁN EL GRANDE PUEBLA ENTRE CARRETERA HUEHUETLAN-LA MAGDALENA Y CALLE VENUSTIANO CARRANZA, SE ENCUENTRA A LA ORILLA DE LA CARRETERA | -98.1224 | 18.784
PUE210201934213 | Puebla | Huehuetlán el Grande | Analco | CALLE FORJADORES RANCHERIA ANALCO, 75320 ANALCO, HUEHUETLÁN EL GRANDE PUEBLA ENTRE CALLE VENUSTIANO CARRANZA Y CALLE SAN JOSE, SE ENCUENTRA DESPUES DEL ADOQUIN EXISTENTE PASANDO LA CAPILLA DE ANALCO | -98.1773 | 18.7318
PUE210201932631 | Puebla | Hueytamalco | Ayahualo | CALLE CAMINO PRINCIPAL A AYAHUALO PUEBLO AYAHUALO, 73589 AYAHUALO, HUEYTAMALCO PUEBLA ENTRE CALLE CAMINO PRINCIPAL A YAHUALO Y , LA TELESECUNDARIA ROBERTO KOCH SE ENCUENTRA UBICADA SOBRE EL CAMINO PRINCIPAL A LA LOCALIDAD | -97.3202 | 19.9672
PUE210201934244 | Puebla | Puebla | Heroica Puebla De Zaragoza | PRIVADA 14 B SUR COLONIA VILLA UNIVERSITARIA, 72589 HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, PUEBLA PUEBLA ENTRE CALLE 69 ORIENTE Y CALLE 65 ORIENTE, CALLE 14 C SUR LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA A 252.06 METROS HACIA EL SUROESTE DE LA ESC | -98.2076 | 18.9996
PUE210201912115 | Puebla | Ocoyucan | Santiago Coltzingo | CALLE CAMINO SANTIAGO COLTZINGO-PORTES GL INTERIOR 72863 COLONIA SANTIAGO COLTZINGO, 72863 SANTIAGO COLTZINGO, OCOYUCAN PUEBLA ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y , SE UBICA EN EL CAMINO DE SANTIAGO COLTZINGOPORTES GIL ENTRE LA | -98.3208 | 18.9276
PUE210201932032 | Puebla | Yehualtepec | Ocotlán De Venustiano Carranza | CALLE ZARAGOZA PUEBLO OCOTLÁN DE VENUSTIANO CARRANZA, 75673 OCOTLÁN DE VENUSTIANO CARRANZA, YEHUALTEPEC PUEBLA ENTRE CALLE MOCTEZUMA Y CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, CALLE CHAPULTEPEC LA OBRA SE ENCUENTRA TOMANDO COMO REFE | -97.6705 | 18.7928
PUE210201934284 | Puebla | Puebla | Heroica Puebla De Zaragoza | PRIVADA F DE LA 16 SEPTIEMBRE COLONIA AMPLIACION GUADALUPE HIDALGO, 72490 HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, PUEBLA PUEBLA ENTRE CALLE NICOLAS BRAVO Y CALLE HERMANOS SERDAN, CALLE E DE LA 16 SEPTEIMBRE LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA | -98.2395 | 18.9754
PUE210201934301 | Puebla | Puebla | Heroica Puebla De Zaragoza | PRIVADA F DE LA 16 SEPTIEMBRE COLONIA AMPLIACION GUADALUPE HIDALGO, 72490 HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, PUEBLA PUEBLA ENTRE CALLE HERMANOS SERDAN Y CALLE INDEPENDENCIA, CALLE E DE LA 16 SEPTEIMBRE LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA | -98.2396 | 18.9742
PUE210201931367 | Puebla | Puebla | Heroica Puebla De Zaragoza | CALLE UNIDAD DEPORTIVA COLONIA MARAVILLAS, 72220 HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, PUEBLA PUEBLA ENTRE CALLE IGNACIO ZARAGOZA Y CARRETERA FEDERAL A TEHUACÁN, CALLE CORDILLERA DE LOS ALPES LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA A 75.19 METRO | -98.1647 | 19.0737
PUE210201933021 | Puebla | Xicotlán | Xicotlán | CALLE REAL DEL MONTE PUEBLO XICOTLAN, 74750 XICOTLÁN, XICOTLÁN PUEBLA ENTRE CALLE PORFIRIO DIAZ Y CALLE GUADALUPE, CALLE PORFIRIO DIAZ A 100 MTS DE LA AVENIDA ZAPATA CARRETERA XICOTLANCHILA DE LA SAL ENTRANDO POR REAL DEL MON | -98.5245 | 18.0607
PUE210201934216 | Puebla | Huehuetlán el Grande | Santo Domingo Huehuetlán | CALLE TOXPAN PUEBLO SANTO DOMINGO HUEHUETLÁN EL GRANDE, 75320 SANTO DOMINGO HUEHUETLÁN, HUEHUETLÁN EL GRANDE PUEBLA ENTRE BRECHA DEL DESTINO Y CALLE EL LIMON, SE ENCUENTRA DESPUES DEL ADOQUIN YA EXISTENTE DE LA CALLE TOXPAN | -98.1739 | 18.739
PUE210201934221 | Puebla | Xiutetelco | San Juan Xiutetelco | CALLE 2000 PUEBLO SAN JUAN XIUTETELCO, 73970 SAN JUAN XIUTETELCO, XIUTETELCO PUEBLA ENTRE CALLE NICOLAS BRAVO Y CALLE ATORON, CALLE MMIGUEL HIDALGO LA OBRA SE UBICA ENTRE CALLE NICOLAS BRAVO Y CALLE ATORON EN LA LOCALIDAD DE | -97.3285 | 19.7951
PUE210201934222 | Puebla | Xiutetelco | La Reforma | CALLE AGUSTIN MELGAR RANCHERIA ALTO LUCERO, 73970 LA REFORMA, XIUTETELCO PUEBLA ENTRE CALLE NIÑOS HEROES Y CAMINO ALTO LUCERO, CALLE JUAN ESCUTIA DE ACUERDO AL MAPA LA UBICACIÓN ES EN OTRO PUNTO PERO LO CAPTURADO EN EL MAPA | -97.3316 | 19.7405
PUE210201928494 | Puebla | Tetela de Ocampo | Xochititán | BARRIO XOCHITITAN, 73655 XOCHITITÁN, TETELA DE OCAMPO PUEBLA ENTRE Y , LOCALIDAD DE XOCHITITAN PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE TETELA DE OCAMPO | -97.7582 | 19.8875
PUE210201930124 | Puebla | Tepeaca | Tepeaca | CALLE CALLE 4 NORTE - SUR COLONIA SAN SEBASTIÁN, 75200 TEPEACA, TEPEACA PUEBLA ENTRE CALLE CALLE 12 ORIENTE Y CARRETERA CARRETERA FEDERAL A TEHUACAN, REHABILITACION DE AGUA POTABLE EN CALLE 4 NORTE SUR ENTRE CALLE 12 ORIEN | -97.8989 | 18.9646
PUE210201930957 | Puebla | Teotlalco | Contla | INTERIOR 0 COLONIA , 00000 CONTLA, TEOTLALCO PUEBLA ENTRE Y , EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD DE CONTLA | -98.8107 | 18.5151
PUE210201933025 | Puebla | Jonotla | Ecatlán | CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 73530 TRAMO ECATLÁN - JONOTLA KILÓMETRO 3 + 016 PUEBLO ECATLAN, 73530 ECATLÁN, JONOTLA PUEBLA ENTRE Y , CARRETERA QUE VA DE ECATLÁN A JONOTLA | -97.558 | 20.0494
PUE210201933527 | Puebla | Ayotoxco de Guerrero | Gachupinate (Rancho Nuevo) | CALLE LIBERTAD EJIDO GACHUPINATE, 73572 GACHUPINATE (RANCHO NUEVO), AYOTOXCO DE GUERRERO PUEBLA ENTRE AVENIDA CINCO DE MAYO Y CALLE LINDA VISTA, CALLE SAN ISIDRO LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE LIBERTAD EN EL TRAMO CORRESPONDIEN | -97.4021 | 20.1189
PUE210201933536 | Puebla | Puebla | Heroica Puebla De Zaragoza | CALLE SANTO DOMINGO COLONIA SAN JOSÉ EL CONDE, 72016 HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, PUEBLA PUEBLA ENTRE CALLE SAN JOSÉ Y CALLE FIN DE CALLE, CALLE SAN JUAN LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA A 191.60 METROS HACIA EL NORTE DE SECRETAR | -98.1818 | 19.1005
PUE210201934267 | Puebla | Puebla | Heroica Puebla De Zaragoza | CALLE PRIMERO DE MAYO COLONIA GRANJAS MAYORAZGO, 72480 HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, PUEBLA PUEBLA ENTRE CALLE LAS CARMELITAS Y CALLE 12 DE OCTUBRE, CALLE PROGRESO LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA A 257.53 METROS HACIA EL SUR DE L | -98.2543 | 18.9926
PUE210201940760 | Puebla | Teziutlán | Amila | Ávila Camacho 12, Segunda Secc, San Sebastián, Pue., México | -97.372 | 19.8638
PUE210201941662 | Puebla | Atlixco | Atlixco | Calle 9 Sur 304, Centro, 74200 Atlixco, Pue., México | -98.4384 | 18.9086
PUE210201943804 | Puebla | Hueytamalco | Zompanico | Hueytamalco, Pue., México | -97.2896 | 19.9401
PUE210201929305 | Puebla | Los Reyes de Juárez | Buenavista De Juárez | CALLE VICENTE GUERRERO Y 6 SUR PUEBLO BUENAVISTA DE JUÁREZ, 75410 BUENAVISTA DE JUÁREZ, LOS REYES DE JUÁREZ PUEBLA ENTRE CALLE 2 SUR Y CALLE 6 SUR, CALLE EMILIANO ZAPATA CALLES VICENTE GUERRERO Y 6 SUR ENTRE CALLE 2 SUR Y PAV | -97.8319 | 18.9435
PUE210201930128 | Puebla | Calpan | San Andrés Calpan | CALLE NICOLÁS BRAVO INTERIOR SN COLONIA SAN ANDRÉS CALPAN, 74180 SAN ANDRÉS CALPAN, CALPAN PUEBLA ENTRE CALLE REVOLUCION Y CALLE AJAL, CALLE LIRIO EL TANQUE ESTA UBICADO EN LA CALLE NICOLÁS BRAVO ENTRE LAS CALLES REVOLUCIÓN Y | -98.4593 | 19.0973
PUE210201930994 | Puebla | Amozoc | Amozoc De Mota | CALLE 4 SUR Y 4 NORTE COLONIA CHACHAPA, 72990 AMOZOC DE MOTA, AMOZOC PUEBLA ENTRE CALLE JUAREZ NORTE Y CARRETERA FEDERAL PUEBLA TEHUACAN, CALLE 2 SUR ESCUELA BACHILLERATO GENERAL OFICIAL JOSE MARIA SANCHEZ ROJAS | -98.0926 | 19.048
PUE210201933078 | Puebla | Hueytamalco | Amatetel | CALLE CALLE PRINCIPAL AMATETEL - LA GARITA PUEBLO AMATETEL, 73589 AMATETEL, HUEYTAMALCO PUEBLA ENTRE Y , LA TELESECUNDARIA SE ENCUENTRA UBICADA SOBRE LA CARRETERA AMATETEL LA GARITA A 300 MTS DE LA PRIMARIA AQUILES SEED | -97.3076 | 19.9547
PUE210201933093 | Puebla | Hueytamalco | Hueytamalco | PRIVADA 3A DE 20 DE NOVIEMBRE PUEBLO HUEYTAMALCO, 73580 HUEYTAMALCO, HUEYTAMALCO PUEBLA ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE LAZARO CARDENAS, LA PRIVADA SE ENCUENTRA ENTRE LA CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE LAZARO CARDENAS SIN | -97.2921 | 19.9396
PUE210201933099 | Puebla | Eloxochitlán | Campo Nuevo Uno | RANCHERIA CAMPO NUEVO UNO, 75920 CAMPO NUEVO UNO, ELOXOCHITLÁN PUEBLA ENTRE Y , A UN COSTADO DE LA PLAZA CIVICA DE LA LOCALIDAD | -96.9365 | 18.4758
PUE210201933595 | Puebla | Hueytamalco | Dos Cerros | CALLE CAMINO PRINCIPAL A DOS CERROS PUEBLO DOS CERROS, 73580 DOS CERROS, HUEYTAMALCO PUEBLA ENTRE CAMINO CAMINO PRINCIPAL A DOS CERROS PAVIMENTO EXISTENTE, TRAMO 1 Y CAMINO CAMINO PRINCIPAL A DOS CERROS PAVIMENTO EXISTENTE, TRA | -97.2736 | 19.9307
PUE210201934337 | Puebla | Soltepec | San Lorenzo Zacatiutla | CALLE VICENTE GUERRERO PUEBLO SAN LORENZO ZACATUITLA, 75140 SAN LORENZO ZACATIUTLA, SOLTEPEC PUEBLA ENTRE CALLE 4 SUR Y CALLE VICENTE GUERRRO, CALLE MIGUEL HIDALGO ES LA CALLE DEL PANTEON Y ESTA A LA ALTURA DEL MISMO | -97.7178 | 19.1173
PUE210201923817 | Puebla | Cuetzalan del Progreso | Yohualichan | CALLE PRINCIPAL PUEBLO YOHUALICHAN, 73566 YOHUALICHAN, CUETZALAN DEL PROGRESO PUEBLA ENTRE CALLE IGNACIO ZARAGOZA Y CALLE FCO. I. MADERO, LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE PRINCIPAL DE ACCESO A LA LOCALIDAD ENTRE CALLE IGNACIO Z | -97.5046 | 20.0612
PUE210201925666 | Puebla | Tehuacán | Tehuacán | CALLE 7 PONIENTE COLONIA BENITO JUÁREZ, 75770 TEHUACÁN, TEHUACÁN PUEBLA ENTRE CALLE 2 SUR Y CALLE 4 SUR, EL PARQUE A INTERVENIR SE ENCUENTRA UBICADO EN LA CALLE 7 PONIENTE ENTRE LAS CALLES 2 SUR Y 4 SUR EN LA COLONIA BENIT | -97.3971 | 18.4567
PUE210201929379 | Puebla | Calpan | San Lucas Atzala | CALLE BENITO JUÁREZ INTERIOR SN COLONIA SAN LUCAS ATZALA, 74180 SAN LUCAS ATZALA, CALPAN PUEBLA ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE AHUUIYUCCO, LA CALLE SE ENCUENTR CONTENIDA ENTRE LA CALLE PRINCIPAL Y LA CALLE AHUIYUCCO | -98.487 | 19.1054
PUE210201931004 | Puebla | Tehuacán | Tehuacán | CERRADA 38 ORIENTE COLONIA SANTIAGO DE TULA, 75740 TEHUACÁN, TEHUACÁN PUEBLA ENTRE CALLE PÍPILA Y , LA CERRADA DE LA 38 ORIENTE SE ENCUENTRA UBICADA ENTRE LA CALLE PÍPILA Y PROPIEDAD PRIVADA EN LA COLONIA SANTIAGO DE TULA | -97.3875 | 18.487
PUE210201932280 | Puebla | Tehuacán | Tehuacán | CALLE 19 PONIENTE COLONIA BENITO JUÁREZ, 75770 TEHUACÁN, TEHUACÁN PUEBLA ENTRE CALLE 8 SUR Y CALLE 2 SUR, LA CALLE 19 PONIENTE SE ENCUENTRA ENTRE LAS CALLES 8 Y 2 SUR EN LA COLONIA BENITO JUÁREZ PERTENECIENTE AL MUNICIPIO D | -97.3991 | 18.4499
PUE210201932288 | Puebla | Hueytamalco | Las Margaritas | CALLE HUEYTAMALCO - AYOTOXCO PUEBLO LAS MARGARITAS, 73588 LAS MARGARITAS, HUEYTAMALCO PUEBLA ENTRE CARRETERA HUEYTAMALCO - AYOTOXCO Y , LA TELESECUNDARIA ESTA UBICADA A UN COSTADO DE LA CARRETERA HUEYTAMALCO AYOTOXCO | -97.3041 | 20.0032
PUE210201932291 | Puebla | Amozoc | Amozoc De Mota | CALLE REFORMA COLONIA SAN MIGUEL ARCANGEL, 72990 AMOZOC DE MOTA, AMOZOC PUEBLA ENTRE CALLE 2 SUR Y CALLE LA MARGARITA, ENTRAR EN LA CALLE 4 SUR PARADA DE CHACHAPA SEGUIR POR LA AV 15 OTE Y DOBLAR EN LA CALLE 2SUR EN LA PEN | -98.0963 | 19.0382
PUE210201933601 | Puebla | Tehuacán | Santa María Coapan | CALLE 6 COLONIA SANTA MARÍA COAPAN, 75857 SANTA MARÍA COAPAN, TEHUACÁN PUEBLA ENTRE CALLE 2 Y , LA CALLE 6 SE ENCUENTRE ENTRE LA CALLE 2 Y PROPIEDAD PRIVADA EN LA COLONIA SANTA MARIA PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE TEHUACÁN | -97.4073 | 18.4362
PUE210201933609 | Puebla | Santa Isabel Cholula | Santa Ana Acozautla | INTERIOR BARRIO SANTA ANA ACOZAUTLA, 74358 SANTA ANA ACOZAUTLA, SANTA ISABEL CHOLULA PUEBLA ENTRE CALLE FCO I MADERO Y CALLE HIDALGO, CALLE REFORMA CALLES FRANCISCO I MADERO Y CALLE MIIGUEL HIDALGO | -98.3826 | 18.9607
PUE210201934357 | Puebla | La Magdalena Tlatlauquitepec | La Magdalena Tlatlauquitepec | CALLE IGNACIO ZARAGOZA PUEBLO LA MAGDALENA TLATLAUQUITEPEC, 75340 LA MAGDALENA TLATLAUQUITEPEC, LA MAGDALENA TLATLAUQUITEPEC PUEBLA ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE ALVARO OBREGON, CALLE VICENTE GUERRERO SE ENCUENTRA UBICADO | -98.1007 | 18.7587
PUE210201934377 | Puebla | Huatlatlauca | Huatlatlauca | CALLE LÁZARO CARDENAS INTERIOR SN COLONIA HUATLATLAUCA, 75380 HUATLATLAUCA, HUATLATLAUCA PUEBLA ENTRE CALLE JUAN ALDAMA Y CALLE LUBRICANTES, CALLE IXTOC EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO A 200 METROS DE LA IGLESIA DE LA COLONI | -98.0417 | 18.6842
PUE210201934729 | Puebla | Hueytamalco | San Lucas | CALLE CAMINO PRNCIPAL DE SAN LUCAS RANCHERIA SAN LUCAS, 73580 SAN LUCAS, HUEYTAMALCO PUEBLA ENTRE Y , LOS SANITARIOS SE CONSTRUIRAN EN 13 CASAS DIFERENTES PROPIEDAD DE LOS BENEFICIARIOS YA QUE POR LA DISPERSION DE LAS VI | -97.3082 | 19.9565
PUE210201925709 | Puebla | Tehuacán | Santa María Coapan | CALLE 17 COLONIA SANTA MARÍA COAPAN, 75857 SANTA MARÍA COAPAN, TEHUACÁN PUEBLA ENTRE CALLE 27 PONIENTE Y RETORNO ROTONDA DEL FRACCIONAMIENTO SANTA MARIA, LA CALLE A INTERVENIR SE ENCUENTRA UBICADA ENTRE LA CALLE 27 PONIENTE | -97.4066 | 18.4413
PUE210201925728 | Puebla | Tehuacán | Tehuacán | CALLEJON DE LAS ROSAS COLONIA AEROPUERTO, 75718 TEHUACÁN, TEHUACÁN PUEBLA ENTRE CALLE DE LAS ROSAS Y EJE VIAL FERROCARRIL, LA CALLE A INTERVENIR SE ENCUENTRA UBICADA ENTRE LA CALLE DE LAS ROSAS Y EL EJE VIAL FERROCARRIL EN | -97.4079 | 18.4949
PUE210201929444 | Puebla | Tecomatlán | Quicayán | CALLE EL TEPEYAC RANCHERIA QUICAYAN, 74870 QUICAYÁN, TECOMATLÁN PUEBLA ENTRE CALLE ALTA LUZ Y , CALLE QUE SUBE A LA CAPILLA DE LA LOCALIDAD. | -98.249 | 18.07
PUE210201933691 | Puebla | Tehuacán | Tehuacán | CALLE MALINCHE COLONIA PUEBLA, 75768 TEHUACÁN, TEHUACÁN PUEBLA ENTRE CALLE 28 SUR Y CALLE 26 SUR, LA CALLE MALINCHE SE ENCUENTRA ENTRE LAS CALLES 28 SUR Y 26 SUR EN LA COLONIA PUEBLA PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE TEHUACÁN P | -97.4115 | 18.4456
PUE210201925777 | Puebla | Tehuacán | Tehuacán | CALLE ANDADOR B-4 COLONIA NICOLÁS BRAVO 3A SECCIÓN, 75790 TEHUACÁN, TEHUACÁN PUEBLA ENTRE CALLE 27 ORIENTE Y BOULEVARD ING. PASTOR ROUAIX, LA CALLE A INTERVENIR SE ENCUENTRA UBICADA ENTRE LA CALLE 27 ORIENTE Y EL BOULEVARD | -97.3826 | 18.446
PUE210201929493 | Puebla | Tecomatlán | Rancho Nuevo | CALLE CAMINO REAL RANCHERIA SAN MIGUEL DE LOZANO, 74876 RANCHO NUEVO, TECOMATLÁN PUEBLA ENTRE CARRETERA PALOMAS-TLAPA Y CALLE BENITO JUAREZ, ES UNA RANCHERIA PERTENECIENTE A LA RANCHERIA DE SAN MIGUEL DE LOZANO SE ENCUENTRA | -98.3361 | 18.0572
PUE210201931614 | Puebla | Tehuacán | Santa Catarina Otzolotepec | COLONIA SANTA CATARINA OTZOLOTEPEC, 75855 SANTA CATARINA OTZOLOTEPEC, TEHUACÁN PUEBLA ENTRE CALLE 24 DE NOVIEMBRE Y , EL TELEBACHILLERATO COMUNITARIO NUM. 44 C.C.T. 21ETK0044Z SE ENCUENTRA UBICADO ENTRE LA CALLE 24 DE NOVI | -97.265 | 18.5808
PUE210201932446 | Puebla | Hueytamalco | 5 De Mayo [Colonia] | PUEBLO COL. 5 DE MAYO, 73580 5 DE MAYO [COLONIA], HUEYTAMALCO PUEBLA ENTRE Y CAMINO PRINCIPAL A MONTECELLI, LA CALLE SE ENCUENTRA ENTRE CAMINO A MONTECELLI CALLE SIN NOMBRE DE LA COLO. 5 DE MAYO A UN COSTADO DE LA UNIDAD | -97.3048 | 20.0864
PUE210201933706 | Puebla | Tetela de Ocampo | San Nicolás (Tercera Sección) | BARRIO SAN NICOLÁS, 73647 SAN NICOLÁS (TERCERA SECCIÓN), TETELA DE OCAMPO PUEBLA ENTRE Y , LOCALIDAD DE SAN NICOLÁS TERCERA SECCIÓN PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE TETELA DE OCAMPO PUEBLA. | -97.8044 | 19.8319
PUE210201932470 | Puebla | Yehualtepec | Yehualtepec | CALLE ORTIZ RUBIO PUEBLO YEHUALTEPEC, 75670 YEHUALTEPEC, YEHUALTEPEC PUEBLA ENTRE CALLE ALVARO OBREGON Y CALLE GALEANA, CALLE CRISTOBAL COLON LA OBRA SE ENCUENTRA TOMANDO COMO REFERENCIA LAS CANCHAS DE LA LOCALIDAD UBICADAS | -97.6553 | 18.7933
PUE210201932471 | Puebla | Eloxochitlán | Atiocuabtitla | CAMINO TRAMO ATIOCUABTITLA - CARRETERA AZUMBILLA - TLACOTEPEC DE DIAZ MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 1 + 246 RANCHO ATIOCUABTITLA, 75926 ATIOCUABTITLA, ELOXOCHITLÁN PUEBLA ENTRE Y , EL TRAMO A CONSTRUIR SE ENCUENTRA ALA E | -96.9738 | 18.4905
PUE210201933773 | Puebla | Tecomatlán | Olomatlán | CALLE MIGUEL HIDALGO PUEBLO OLAMATLAN, 74875 OLOMATLÁN, TECOMATLÁN PUEBLA ENTRE CALLE LA GUADALUPANA Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE TEPETATES VADO EN BARRANCA CANOA. | -98.278 | 17.9469
PUE210201926500 | Puebla | Cuetzalan del Progreso | Santiago Yancuitlalpan | PUEBLO SANTIAGO YANCUITLALPAN, 73563 SANTIAGO YANCUITLALPAN, CUETZALAN DEL PROGRESO PUEBLA ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN EL CAMINO PRINCIPAL QUE VA A LA COLONIA DE EL PAHUAL QUE PERTENECE A LA LOCALIDAD DE SANTIAGO YANC | -97.4682 | 20.0588
PUE210201929629 | Puebla | Olintla | Olintla | CALLE EMILIANO ZAPATA PUEBLO OLINTLA, 73400 OLINTLA, OLINTLA PUEBLA ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE PRINCIPAL A VICENTE GUERRERO, CALLE JUAN C. BONILLA LA OBRA ESTARA UBICADA EN LA CALLE ITURBIDE IGNACIO ZARAGOZA COLEGIO | -97.6816 | 20.1049
PUE210201930377 | Puebla | Tepeaca | Tepeaca | CALLE CALLES 4 NORTE - SUR Y 2 SUR INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO COLONIA SAN SEBASTIÁN, 75200 TEPEACA, TEPEACA PUEBLA ENTRE CALLE CALLE 12 ORIENTE Y CARRETERA CARRETERA FEDERAL PUEBLA - TEHUACAN, CALLE CALLE MIGUEL NEGRETE ORIENT | -97.8988 | 18.9662
PUE210201931657 | Puebla | Yehualtepec | San Miguel Zozutla | CALLE NICOLAS BRAVO PUEBLO SAN MIGUEL ZOZUTLA, 75679 SAN MIGUEL ZOZUTLA, YEHUALTEPEC PUEBLA ENTRE CALLE I. RAMIREZ Y CALLE VICENTE GUERRERO, CALLE FRANCISCO JAVIER MINA LA OBRA SE ENCUENTRA TOMANDO COMO REFERENCIA LA PARTE T | -97.6544 | 18.7524
PUE210201934456 | Puebla | Puebla | Heroica Puebla De Zaragoza | CALLE CHIHUAHUA COLONIA S.N.T.E., 72499 HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, PUEBLA PUEBLA ENTRE CALLE CHETUMAL Y CALLE EJE VIAL R, CALLE VILLA HERMOSA LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA A 153.60 METROS AL ESTE DEL PREESCOLAR FRANCISCO JOS | -98.2383 | 18.964
PUE210201934472 | Puebla | Hueytamalco | La Garita | CALLE CAMNO PRINCIPAL LSA GARITA RANCHERIA LA GARITA, 73589 LA GARITA, HUEYTAMALCO PUEBLA ENTRE Y , LOA BAÑOS SE EJECUTARAN EN 10 VIVIENDAS DIFERENTES PROPIEDAD DE LOS VECINOS YA QUE POR LA DISPERSION DE LA UBICACION NO | -97.3198 | 19.9637
PUE210201931060 | Puebla | Puebla | Heroica Puebla De Zaragoza | CALLE FRANCISCO I. MADERO COLONIA INDEPENDENCIA CALERAS, 72100 HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, PUEBLA PUEBLA ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y , CALLE IGNACIO ZARAGOZA LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA A 320.77 METROS HACIA EL SUROESTE D | -98.2269 | 19.097
PUE210201931083 | Puebla | Puebla | Heroica Puebla De Zaragoza | CALLE MANGOS COLONIA SAN RAMÓN 4A SECCIÓN, 72490 HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, PUEBLA PUEBLA ENTRE CALLE NARANJOS Y CALLE CEREZOS, CALLE CIRUELOS LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA A 54.40 METROS AL SUR DE LA PARADA DE METROBUS LIMO | -98.2685 | 18.9649
PUE210201931740 | Puebla | San Antonio Cañada | Tlachichilco | CALLE PRINCIPAL COLONIA SAN ANTONIO CAÑADA, 75860 TLACHICHILCO, SAN ANTONIO CAÑADA PUEBLA ENTRE CAMINO TLACHICHILCO Y BRECHA TLACHICHILCO, LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA COLONIA SAN TLACHICHILCO ENTRE CAMINO PRINCIPAL Y | -97.2818 | 18.5072
PUE210201934479 | Puebla | Puebla | Heroica Puebla De Zaragoza | CALLE SAN MMIGUEL COLONIA SAN DIEGO MANZANILLA, 72229 HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, PUEBLA PUEBLA ENTRE CALLE SANTA LUCIA Y CALLE SAN DIEGO, CALLE SAN JUAN LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA A 24.67 METROS AL NORTE DE LA CAPILLA DE | -98.1384 | 19.074
PUE210201934497 | Puebla | Santa Isabel Cholula | Santa Isabel Cholula | PRIVADA TERCERA DE ZARAGOZA INTERIOR SN BARRIO SANTA ISABEL CHOLULA, 74350 SANTA ISABEL CHOLULA, SANTA ISABEL CHOLULA PUEBLA ENTRE PRIVADA TERCERA DE ZARAGOZA Y CALLE ZARAGOZA, CALLE REFORMA TERCERA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE IG | -98.3755 | 18.9946
PUE210201930456 | Puebla | Tehuacán | San Diego Chalma | CALLE 35 ORIENTE COLONIA SAN DIEGO CHALMA, 75859 SAN DIEGO CHALMA, TEHUACÁN PUEBLA ENTRE CALLE COYOTEPEC Y CALLE BYESA, LA CALLE 35 ORIENTE SE ENCUENTRA UBICADA ENTRE LAS CALLES COYOTEPEC Y BYESA EN LA JUNTA AUXILIAR DE SAN | -97.3712 | 18.4376
PUE210201930473 | Puebla | Tehuacán | Tehuacán | PRIVADA CHIHUAHUA COLONIA PUEBLA, 75768 TEHUACÁN, TEHUACÁN PUEBLA ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CERRADA PROPIEDAD PRIVADA, LA PRIVADA CHIHUAHUA SE ENCUENTRA ENTRE PROPIEDAD PRIVADA Y LA CALLE VICENTE GUERRERO DE LA COLONIA | -97.4114 | 18.4472
PUE210201934884 | Puebla | Hueytamalco | Solórzano | BOULEVARD CALLE PRINCIPAL DE SOLORZANO RANCHERIA SOLÓRZANO, 73584 SOLÓRZANO, HUEYTAMALCO PUEBLA ENTRE Y , LOS SANITARIOS SE CONSTRUIRAN EN 19 CASAS DIFERENTES PROPIEDAD DE LOS BENEFICIARIOS YA QUE POR LA DISPERSION DE LA | -97.3152 | 20.0525
PUE210201930486 | Puebla | Tehuacán | El Riego | CALLE 15 PONIENTE COLONIA EL RIEGO, 75760 EL RIEGO, TEHUACÁN PUEBLA ENTRE CALLE CUITLÁHUAC Y CALLE 24 SUR, LA CALLE 15 PONIENTE SE ENCUENTRA ENTRE LAS CALLES CUITLÁHUAC Y 24 SUR DE LA COLONIA EL RIEGO EN EL MUNICIPIO DE TEH | -97.4097 | 18.452
PUE210201931827 | Puebla | San Antonio Cañada | San Antonio Cañada Primera Sección | CALLE PRINCIPAL PARAJE SANTO OLEO DE LA SANTA CRUZ, 75860 SAN ANTONIO CAÑADA PRIMERA SECCIÓN, SAN ANTONIO CAÑADA PUEBLA ENTRE CALLE SANTO OLEO DE LA SANTA CRUZ Y BRECHA SANTO OLEO DE LA SANTA CRUZ, LA OBRA SE ENCUENTRA UBIC | -97.2949 | 18.4877
PUE210201931837 | Puebla | Tehuacán | Tehuacán | CALLE CAOBA COLONIA DEL VALLE 2A SECCIÓN, 75740 TEHUACÁN, TEHUACÁN PUEBLA ENTRE CALLE 10 ORIENTE Y CALLE 8 ORIENTE, LA CALLE CAOBA SE ENCUENTRA ENTRE LAS CALLES 10 Y 8 ORIENTE DE LA COLONIA DEL VALLE 2A SECCIÓN EN EL MUNICI | -97.3716 | 18.4713
PUE210201933984 | Puebla | Puebla | Heroica Puebla De Zaragoza | CALLE 141 A PONIENTE COLONIA SAN ISIDRO CASTILLOTLA, 72498 HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, PUEBLA PUEBLA ENTRE CALLE LAS CARMELITAS Y CALLE 23 SUR, CALLE 143 PONIENTE LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA A 4.01 METROS HACIA EL NORTE DE | -98.2701 | 18.9789
PUE210201934531 | Puebla | Puebla | Heroica Puebla De Zaragoza | CALLE 56 NORTE COLONIA VILLA VERDE, 72303 HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, PUEBLA PUEBLA ENTRE AVENIDA 16 ORIENTE Y CALLE DEL BOSQUE, CALLE 54 NORTE LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA A 77.23 METROS AL ESTE DE LA ESTACIÓN DE BOMBEROS M | -98.1613 | 19.0565
PUE210201934532 | Puebla | Olintla | Olintla | COLONIA OLINTLA, 73400 OLINTLA, OLINTLA PUEBLA ENTRE CARRETERA PRINCIPAL A VICENTE GUERRERO Y CALLE A LA NUEVA COLONIA, CERRADA AMPLIACION SAN PEDRO LA OBRA ESTA UBICADA A UN COSTADO DE LA LOCALIDAD SAN PEDRO Y EN LOS ALREDED | -97.6787 | 20.1017
PUE210201934895 | Puebla | Hueytamalco | Limonateno (Limonateno Grande) | CALLE CALLE PRINCIPAL DE LIMONATENO GRANDE RANCHERIA LIMONATENO GRANDE, 73580 LIMONATENO (LIMONATENO GRANDE), HUEYTAMALCO PUEBLA ENTRE Y , LOS SANITARIOS SE CONSTRUIRAN EN 20 CASAS DIFERENTES PROPIEDAD DE LOS BENEFICIARI | -97.2908 | 19.9197
PUE210201934907 | Puebla | Olintla | Vicente Guerrero | PUEBLO VICENTE GUERRERO, 73406 VICENTE GUERRERO, OLINTLA PUEBLA ENTRE CAMINO PRINCIPAL A LA TECNICA 119 Y CALLE ACCESO A LA TECNICA 119, CARRETERA PRINCIPAL VICENTE GUERRERO-HUEHUETLA LA OBRA ESTA SITUADO SOBRE EL CAMINO QUE | -97.6512 | 20.1249
PUE210201928975 | Puebla | Chinantla | Amatepetlán | CALLE ARTURO CRUZ RANCHERIA AMATEPETLÁN, 74844 AMATEPETLÁN, CHINANTLA PUEBLA ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA APROXIMADAMENTE A 150 M DE LA INSPECTORIA MUNICIPAL Y A 100 DE LA CARRETERA TEHUITZINGO AXUTLA | -98.3169 | 18.2467
PUE210201931133 | Puebla | Tehuacán | Tehuacán | CALLEJON MORELIA COLONIA MÉXICO 68, 75764 TEHUACÁN, TEHUACÁN PUEBLA ENTRE CALLE MICHOACÁN Y CALLE GUANAJUATO, EL CALLEJON MORELIA SE ENCUENTRA UBICADO ENTRE LAS CALLES MICHOACÁN Y GUANAJUATO DE LA COLONIA MEXICO EN EL MUNIC | -97.4143 | 18.452
PUE210201931848 | Puebla | Tehuacán | Santa María Coapan | CALLE 16 FRACCIONAMIENTO SANTA MARÍA COAPAN, 75857 SANTA MARÍA COAPAN, TEHUACÁN PUEBLA ENTRE CALLE 14 Y CALLE 18, LA CALLE 16 SE ENCUENTRA ENTRE LAS CALLES 14 Y 18 EN EL FRACCIONAMIENTO SANTA MARIA COAPAN PERTENECIENTE AL M | -97.4054 | 18.4396
PUE210201931852 | Puebla | Tehuacán | Tehuacán | CALLE 25 NORTE COLONIA DEL VALLE 2A SECCIÓN, 75740 TEHUACÁN, TEHUACÁN PUEBLA ENTRE CALLE 12 ORIENTE Y CALLE 14 ORIENTE, LA CALLE CAOBA SE ENCUENTRA ENTRE LAS CALLES 12 Y 14 ORIENTE DE LA COLONIA DEL VALLE PERTENECIENTE AL M | -97.3758 | 18.4731
PUE210201934547 | Puebla | Hueytamalco | El Mirador (Mirador Tenexapa) | CALLE ZAPATA PUEBLO EL MIRADOR (MIRADOR TENEXAPA), 73584 EL MIRADOR (MIRADOR TENEXAPA), HUEYTAMALCO PUEBLA ENTRE Y , LOS SANITARIOS SE CONSTRUIRAN EN 19 DIFERENTES CASAS PROPIEDADES DE LOS BENEFICIARIOS YA QUE POR LA DIS | -97.3445 | 20.0902
PUE210201934561 | Puebla | Olintla | Chipahuatlán | CALLE PRINCIPAL A OLINTLA PUEBLO CHIPAHUATLÁN, 73400 CHIPAHUATLÁN, OLINTLA PUEBLA ENTRE CAMINO PRINCIPAL A HUEYTLALPAN Y CAMINO PRINCIPAL, CAMINO PRINCIPAL A OLINTLA LA OBRA ESTA UBICADA EN LA CALLE PRINCIPAL QUE CONDUCE DE C | -97.6897 | 20.0594
PUE210201929880 | Puebla | Tetela de Ocampo | Los Patios | BARRIO LOS PATIOS, 73656 LOS PATIOS, TETELA DE OCAMPO PUEBLA ENTRE Y , LOCALIDAD DE LOS PATIOS PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE TETELA DE OCAMPO | -97.7607 | 19.8487
PUE210201931176 | Puebla | Puebla | Heroica Puebla De Zaragoza | CALLE 69 ORIENTE COLONIA VILLA UNIVERSITARIA, 72589 HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, PUEBLA PUEBLA ENTRE CALLE LA MORA Y BOULEVARD 14 SUR, CALLE 71 ORIENTE LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA A 260.32 METROS AL ESTE DEL ACCESO 2 DE CONT | -98.208 | 18.9989
PUE210201931882 | Puebla | Chila de la Sal | Chila De La Sal | AVENIDA JAUREZ PUEBLO CHILA DE LA SAL, 74760 CHILA DE LA SAL, CHILA DE LA SAL PUEBLA ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CARRETERA CHILA DE LA SAL - CHIAUTLA DE TAPIA, AVENIDA ZARAGOZA SALIDA DE LA LOCALIDAD A CHIAUTLA DE TAPIA | -98.4859 | 18.1116
PUE210201933417 | Puebla | Jolalpan | Jolalpan | CALLE CONSTITUCIÓN INTERIOR SN COLONIA SANTA MARIA JOLALPAN, 74710 JOLALPAN, JOLALPAN PUEBLA ENTRE CALLE MOCTEZUMA Y CALLE ITURBIDE, CALLE ZARAGOZA EN LA ENTRADA PRINCIPAL DE JOLALPAN SE SIGUE POR 10 CUADRAS HASTA LLEGAR CALL | -98.8442 | 18.3207
PUE210201934572 | Puebla | Olintla | Ignacio Zaragoza | CALLE PRINCIPAL A ZARAGOZA PUEBLO IGNACIO ZARAGOZA, 73405 IGNACIO ZARAGOZA, OLINTLA PUEBLA ENTRE CALLE PRINCIPAL A OLINTLA Y CALLE PRINCIPAL, CALLE PRINCIPAL A IGNACIO ZARAGOZA LA OBRA ESTA UBICADO EN LA CALLE PRINCIPAL QUE C | -97.6812 | 20.1095
PUE210201934583 | Puebla | Olintla | Sutic | COLONIA SUTIC, 73406 SUTIC, OLINTLA PUEBLA ENTRE CAMINO PRINCIPAL A SUTIC Y CAMINO PRINCIPAL, CERRADA CERRADA SUTIC LA OBRA ESTA UBICADO EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD DE SUTIC DE ESTE MUNICIPIO DE OLINTLA PUEBLA | -97.6636 | 20.1069
PUE210201934941 | Puebla | Xochitlán de Vicente Suárez | Huahuaxtla | CALLE TATZALANTENO PUEBLO HUAHUAXTLA, 73467 HUAHUAXTLA, XOCHITLÁN DE VICENTE SUÁREZ PUEBLA ENTRE CALLE VICENTE SUAREZ Y CALLE RAUL ISIDRO BURGOS, SE UNICA EN CALLE TATZALANTENO ENTRE CALLE VICENTE SUÁREZ Y CALLE RAUL ISID | -97.6387 | 19.92
PUE210201931190 | Puebla | Puebla | Heroica Puebla De Zaragoza | CALLE 47 SUR COLONIA AMPLIACIÓN REFORMA, 72160 HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, PUEBLA PUEBLA ENTRE CALLE 23 PONIENTE Y CALLE 25 PONIENTE, CALLE 49 SUR LA OBRAS SE ENCUENTRA UBICADA A 417.90 METROS AL OESTE DE LA ESCUELA PRIMARIA | -98.2373 | 19.0525
PUE210201932863 | Puebla | Eloxochitlán | Tepepan | CAMINO TRAMO TETZIQUITLA - TEPEPAN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 126 RANCHO TEPEPAN, 75920 TEPEPAN, ELOXOCHITLÁN PUEBLA ENTRE Y , EL TRAMO SE ENCUETRA ENTRE LA LOCALIDAD DE TETZIQUITLATEPEPAN | -96.9071 | 18.5313
PUE210201933431 | Puebla | Ayotoxco de Guerrero | La Lagunilla | CALLE 3 DE MAYO RANCHERIA LA LAGUNILLA, 73576 LA LAGUNILLA, AYOTOXCO DE GUERRERO PUEBLA ENTRE CALLE 3 DE MAYO Y CALLE 3 DE MAYO, DE ACUERDO AL MAPA LA UBICACIÓN ES EN OTRO PUNTO PERO LO CAPTURADO EN E MAPA DE LA MIDS ES LA | -97.3713 | 20.0156
PUE210201934975 | Puebla | Hueytamalco | Limontitán Grande | CALLE CALLES DE LA COMUNIDAD RANCHERIA LIMONTITÁN GRANDE, 73588 LIMONTITÁN GRANDE, HUEYTAMALCO PUEBLA ENTRE Y , LOS SANITARIOS SE CONSTRUIRAN EN 25 CASAS DIFERENTES PROPIEDAD DE LOS BENEFICIARIOS YA QUE POR LA DISPERSION | -97.2726 | 19.9923
PUE210201934979 | Puebla | Hueytamalco | Tacotalpa | CALLE CALES DE LA LOCALIDAD RANCHERIA TACOTALPA, 73580 TACOTALPA, HUEYTAMALCO PUEBLA ENTRE Y , LOS SANITARIOS SE CONSTRUIRAN EN 19 CASAS DIFERENTES PROPIEDAD DE LOS BENEFICIARIOS YA QUE POR LA DISPERSION DE LAS VIVIENDAS | -97.294 | 19.959
PUE210201934980 | Puebla | Hueytamalco | Zompanico | CALLE CALLES DE LA LOCALIDAD RANCHERIA ZONMPANICO, 73589 ZOMPANICO, HUEYTAMALCO PUEBLA ENTRE Y , LOS SANITARIOS SE CONSTRUIRAN EN 4 CASAS DIFERENTES PROPIEDAD DE LOS BENEFICIARIOS YA QUE POR LA DISPERSION DE LAS VIVIENDA | -97.3463 | 20.0041
PUE210201926929 | Puebla | San Antonio Cañada | San Antonio Cañada | CALLE PRINCIPAL COLONIA NUEVA, 75860 SAN ANTONIO CAÑADA, SAN ANTONIO CAÑADA PUEBLA ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CAMINO SAN ANTONIO CAÑADA, LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CALLE PRINCIPAL EN EL 1340 SAN ATONIO CAÑADA SANTA CA | -97.2946 | 18.5074
PUE210201930797 | Puebla | Tetela de Ocampo | José María Morelos | CALLE JOSE MARIA MORELOS BARRIO JOSÉ MARÍA MORELOS, 73656 JOSÉ MARÍA MORELOS, TETELA DE OCAMPO PUEBLA ENTRE Y , LOCALIDAD DE JOSE MARIA MORELOS PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE TETELA DE OCAMPO | -97.774 | 19.8178
PUE210201933454 | Puebla | Ayotoxco de Guerrero | Buena Vista | CALLE 19 DE MARZO EJIDO BUENAVISTA, 73573 BUENA VISTA, AYOTOXCO DE GUERRERO PUEBLA ENTRE AVENIDA LAZARO CARDENAS Y CALLE GUSTAVO DIA ORDAZ, CALLE MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA Y BENITO JUAREZ BUENA VISTA ESTÁ SITUADO A 5.6 KILÓME | -97.4526 | 20.1282
PUE210201934142 | Puebla | Oriental | San José Zacatepec | CALLE SAN NICOLÁS BUENOS AIRES HACIENDA SAN JOSÉ ZACATEPEC, 75029 SAN JOSÉ ZACATEPEC, ORIENTAL PUEBLA ENTRE CALLE DOS DE ABRIL Y , DE ACUERDO AL MAPA LA UBICACIÓN ES EN OTRO PUNTO PERO LO CAPTURADO EN EL MAPA DE LA MIDS ES | -97.5174 | 19.2669
PUE210201934999 | Puebla | Hueytamalco | Los Cafetales | CALLE ALEDAÑAS A LA UNIDAD HABITACIONAL UNIDAD HABITACIONAL LOS CAFETALES, 73580 LOS CAFETALES, HUEYTAMALCO PUEBLA ENTRE Y , LOS SANITARIOS SE CONSTRUIRAN EN 45CASAS DIFERENTES PROPIEDAD DE LOS BENEFICIARIOS YA QUE POR L | -97.2861 | 19.9313
PUE210201929990 | Puebla | Zacapoaxtla | Los Manzanos | CALLE CAMINO A LA QUEBRADORA PUEBLO LOS MANZANOS, 73689 LOS MANZANOS, ZACAPOAXTLA PUEBLA ENTRE CALLE LIBRAMIENTO ORIENTE Y PROLONGACION CAMINO A LA QUEBRADORA, LA OBRA SE UBICA EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD | -97.5844 | 19.8625
PUE210201931299 | Puebla | Chignautla | Chignautla | PUEBLO CHIGNAUTLA, 73950 CHIGNAUTLA, CHIGNAUTLA PUEBLA ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE HIDALGO, CALLE 5 DE FEBRERO LA OBRA SE UBICA EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD CABECERA MUNICIPAL ENFRENTE DE LAS INSTALACIONES DE LA PRESIDE | -97.3894 | 19.8139
PUE210201931307 | Puebla | Puebla | Heroica Puebla De Zaragoza | CALLE JORGE MURAD COLONIA JORGE MURAD 5TA SECCION, 72016 HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, PUEBLA PUEBLA ENTRE CALLE 5 NORTE Y CALLE 9 NORTE, CALLE SECUNDARIA LA OBRA SE ENCUENTRA A 72.11 METROS AL NORTE DE LA ESCUELA SECUNDARIA G | -98.1807 | 19.0874
PUE210201932952 | Puebla | Eloxochitlán | Atlalaquia | RANCHO ATLALAQUIA, 75920 ATLALAQUIA, ELOXOCHITLÁN PUEBLA ENTRE Y , A UN LADO DE LA INSPECTORIA DE LA LOCALIDAD DE ATLALAQUIA | -96.9247 | 18.5333
PUE210201934203 | Puebla | Huehuetlán el Grande | San Antonio Coatepec (Tierra Blanca) | CALLE MATAMOROS RANCHERIA SAN ANTONIO COATEPEC (TIERRA BLANCA), 75322 SAN ANTONIO COATEPEC (TIERRA BLANCA), HUEHUETLÁN EL GRANDE PUEBLA ENTRE CALLE MATAMOROS Y , SE ENCUENTRA AL FINAL DE LA CALLE MATAMOROS SALIDA A CAMINO | -98.1694 | 18.7232
PUE210201934210 | Puebla | Huehuetlán el Grande | San Miguel Atlapulco | CALLE 16 DE SEPTIEMBRE PUEBLO SAN MIGUEL ATLAPULCO, 75330 SAN MIGUEL ATLAPULCO, HUEHUETLÁN EL GRANDE PUEBLA ENTRE CARRETERA HUEHUETLAN-PUEBLA Y , SE ENCUENTRA SOBRE LA CARRETERA FEDERAL HUEHUETLAN EL GRANDE A PUEBLA CAPITA | -98.1918 | 18.7928
PUE210201935012 | Puebla | Zapotitlán de Méndez | Tuxtla | CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 73440 TRAMO TUXTLA - IXTEPEC KILÓMETRO 000 + 150 PUEBLO TUXTLA, 73440 TUXTLA, ZAPOTITLÁN DE MÉNDEZ PUEBLA ENTRE CARRETERA TUXTLA-IXTEPEC Y , OBRA UBICADA SOBRE CARRETERA PRINCIPAL TUXTLAIXTEPEC | -97.6568 | 20.0024
PUE210201925512 | Puebla | San Pedro Cholula | Cholula De Rivadavia | CALLE UNIDAD DEPORTIVA 25 SUR INTERIOR SN PUEBLO JUNTA AUXILIAR DE SAN CRISTOBAL TEPONTLA, 72760 CHOLULA DE RIVADAVIA, SAN PEDRO CHOLULA PUEBLA ENTRE CALLE 25 SUR Y CALLE 3 SUR, UBICADA EN LA JUNTA AUXILIAR DE SAN CRISTOBAL | -98.3251 | 19.0664
PUE210201930904 | Puebla | Los Reyes de Juárez | Los Reyes De Juárez | CALLE JUÁREZ PUEBLO LOS REYES DE JUÁREZ, 75400 LOS REYES DE JUÁREZ, LOS REYES DE JUÁREZ PUEBLA ENTRE CALLE CALLE HIDALGO Y CALLE INDEPENDENCIA, CALLE AYUNTAMIENTO EN CALLE JUÁREZ ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE INDEPENDENCIA CAL | -97.8134 | 18.9471
PUE210201921434 | Puebla | San Andrés Cholula | San Bernardino Tlaxcalancingo | AVENIDA AVENIDA DEL SOL. COLONIA COLONIA CONCEPCIÓN LA CRUZ., 00000 SAN BERNARDINO TLAXCALANCINGO, SAN ANDRÉS CHOLULA PUEBLA ENTRE PRIVADA PRIVADA ODA A LA ALEGRÍA. Y CALLE CALLE MELCHOR OCAMPO., AVENIDA AVENIDA AQUILES SERDÁN. | -98.2494 | 19.0335
PUE210201916856 | Puebla | Puebla | San Andrés Azumiatla | CALLE INDEPENDENCIA PUEBLO SAN ANDRÉS AZUMIATLA, 72960 SAN ANDRÉS AZUMIATLA, PUEBLA PUEBLA ENTRE CALLE MANZANAS Y , CALLE NOPALERA LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA A 626.31 METROS HACIA EL SUR DE LA CAPILLA DE SAN NICOLAS DE BA | -98.2545 | 18.8893
PUE210201922253 | Puebla | Lafragua | Saltillo | CALLE AMECAMECA PUEBLO SALTILLO, 75060 SALTILLO, LAFRAGUA PUEBLA ENTRE CALLE JESÚS L GÓMEZ Y CALLE B JUAREZ, CALLE MORELOS ESTE EQUIPAMIENTO SE REALIZARÁ EN LAS SIGUIENTES LOCALIDADESSALTILLO 24 PZAS CUAUHTÉMOC 58 PZASGONZÁL | -97.3005 | 19.2973
PUE210201918494 | Puebla | Ahuacatlán | Atempa | CALLE ATEMPA BARRIO ATEMPA, 73338 ATEMPA, AHUACATLÁN PUEBLA ENTRE CAMINO SAN JERONIMO-SAN FRANCISCO Y , PARTIENDO DEL CENTRO DE LA LOCALIDAD DE AHUACATLAN RUMBO A CRUZTITLAN HASTA LLEGAR A LA DESVIACION SAN JERONIMOSAN FRA | -97.8795 | 20.0087
PUE210201923119 | Puebla | Cuetzalan del Progreso | Ayotzinapan | CALLE PRINCIPAL PUEBLO AYOTZINAPAN, 73566 AYOTZINAPAN, CUETZALAN DEL PROGRESO PUEBLA ENTRE Y , LA CALLE PRINCIPAL DE ACCESO A LA COMUNIDAD SE ENCUENTRA EN EL CADENAMIENTO DEL 1560.00 AL 1660.00 Y DEL KM 1921.00 AL 1971. | -97.5417 | 20.0575
PUE210201917742 | Puebla | Coxcatlán | Coxcatlán | CALLE BENITO JUAREZ PUEBLO COXCATLÁN, 75980 COXCATLÁN, COXCATLÁN PUEBLA ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CARRETERA CARRETERA FEDERAL TEHUACÁN - TEOTITLAN, CALLE CALLE 5 DE MAYO CALLE BENITO JUAREZ ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CAR | -97.1542 | 18.2673
PUE210201943794 | Puebla | Xicotepec | Cerro De Los Limones | Xicotepec de Juárez, Pue., México | -97.9643 | 20.2786
PUE210201921718 | Puebla | San Andrés Cholula | San Bernardino Tlaxcalancingo | CALLE CALLE TEPEYACATZINGO. PUEBLO JUNTA AUXILIAR DE SAN ANTONIO CACALOTEPEC., 72845 SAN BERNARDINO TLAXCALANCINGO, SAN ANDRÉS CHOLULA PUEBLA ENTRE AVENIDA AVENIDA 16 DE SEPTIEMBRE. Y CALLE CALLE SAN MIGUEL., CALLE CALLE SAN MI | -98.2954 | 18.9982
PUE210201912424 | Puebla | Ocoyucan | Santa Clara Ocoyucan | PRIVADA 3ERA PRIVADA REAL A CHOLULA COLONIA SANTA CLARA OCOYUCAN, 72850 SANTA CLARA OCOYUCAN, OCOYUCAN PUEBLA ENTRE CALLE REAL A CHOLULA Y , SOBRE LA CELLE REAL A CHOLULA EN EL ACCESO DE 3ERA PRIVADA REAL A CHOLULA ENTRE | -98.3035 | 18.9818
PUE210201912830 | Puebla | Ocoyucan | La Pastoría | CALLE LA PASTORIA RANCHERIA LA PASTORÍA, 72867 LA PASTORÍA, OCOYUCAN PUEBLA ENTRE Y , DESDE SANTA LUCIA COSAMALOAPAN SIGUIENDO EL CAMINO HACIA EL POBLADO DE LA PASTORIA | -98.3348 | 18.8864
PUE210201912089 | Puebla | Ocoyucan | Santa María Malacatepec | CALLE ALLENDE INTERIOR 72850 COLONIA SANTA MARÍA MALACATEPEC, 72850 SANTA MARÍA MALACATEPEC, OCOYUCAN PUEBLA ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE DE LA LUZ, SE ENCUENTRA EN LA CALLLE ALLENDE ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE DE LA LUZ Y T | -98.304 | 18.9409
PUE210201912145 | Puebla | Ocoyucan | Santa Martha Hidalgo | CALLE DEL RIO INTERIOR 72864 COLONIA SANTA MARTHA HIDALGO, 72864 SANTA MARTHA HIDALGO, OCOYUCAN PUEBLA ENTRE CALLE REFORMA Y PRIVADA DEL RIO, DESDE LA CALLE REFORMA SOBRE LA CALLE DEL RIO ENTRANDO A LA PRIVADA DEL RIO Y CON | -98.3158 | 18.9876
PUE210201919063 | Puebla | Huauchinango | Huauchinango | AVENIDA NAUPAN COLONIA ZACAMILA, 73178 HUAUCHINANGO, HUAUCHINANGO PUEBLA ENTRE CALLE ZACAMILA Y CALLE SALSIPUEDES, CALLE GREGORIO A SALAS SE REALIZARAN EN DIFERENTES PUNTOS DE LA AVENIDA NAUPAN | -98.0605 | 20.1819
PUE210201922061 | Puebla | Lafragua | Agua De La Mina | CALLE V CARRANZA PUEBLO AGUA DE LA MINA, 75069 AGUA DE LA MINA, LAFRAGUA PUEBLA ENTRE CALLE LOS PINOS Y CALLE N HEROES, CALLE B JUAREZ ESTA OBRA SE REALIZARÁ EN LAS LOCALIDADES DE AGUA DE LA MINA 7 PZAS CUAUHTEMOC 7 PZAS FRA | -97.2799 | 19.3093
PUE210201925124 | Puebla | Jalpan | Vista Hermosa | CALLE FCO VILLA PUEBLO VISTA HERMOSA, 73056 VISTA HERMOSA, JALPAN PUEBLA ENTRE Y , EN LA LOCALIDAD DE VISTA HERMOSA EN LA COLONIA EL OTATE EN LA CALLE FRANCISCO VILLA | -97.9052 | 20.4843
PUE210201912958 | Puebla | Ocoyucan | Francisco Sarabia | CALLE REFORMA COLONIA FRANCISCO SARABIA, 72850 FRANCISCO SARABIA, OCOYUCAN PUEBLA ENTRE CALLE ATLIXCO Y CALLE MATAMOROS, SOBRECALLE REFORMA ENTRE CALLE ATLIXCO Y CALLE MATAMOROS | -98.3209 | 18.9622
PUE210201924466 | Puebla | Cuetzalan del Progreso | Xiloxochit | RANCHERIA OTRO, 73566 XILOXOCHIT, CUETZALAN DEL PROGRESO PUEBLA ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN TERRENO DE LAS INSTALACIONES DE LA ESCUELA PRIMARIA NUEVA CREACION C.C.T 21DPR0314I A UN COSTADO DE LA CALLE PRINCIPAL DE LA C | -97.465 | 20.083
PUE210201942003 | Puebla | Acatzingo | Acatzingo De Hidalgo | Av. 16 de Septiembre 202, Calvario, 75150 Acatzingo de Hidalgo, Pue., México | -97.7828 | 18.9842
PUE210201925317 | Puebla | Tehuacán | Tehuacán | CALLE MIGUEL HIDALGO COLONIA AEROPUERTO, 75718 TEHUACÁN, TEHUACÁN PUEBLA ENTRE CALLE CAMINO DEL CARNERO Y CALLE PUERTO DEL AIRE, LA CALLE A INTERVENIR SE ENCUENTRA UBICADA ENTRE LAS CALLES CAMINO AL CARNERO Y PUERTO DEL AIR | -97.4109 | 18.4911
PUE210201925356 | Puebla | Tehuacán | Tehuacán | CALLE RAFAEL AYALA Y AYALA COLONIA CULTURAL, 75795 TEHUACÁN, TEHUACÁN PUEBLA ENTRE AVENIDA CULTURAL Y CALLE JUSTO SIERRA, LA CALLE A INTERVENIR SE ENCUENTRA UBICADA ENTRE LA AV. CULTURAL Y LA CALLE JUSTO SIERRA EN LA COLONI | -97.3814 | 18.438
PUE210201923843 | Puebla | Cuetzalan del Progreso | Tuzamapan | CALLE TAMANIZ PUEBLO TUZAMAPAN XILOXOCHICO, 73566 TUZAMAPAN, CUETZALAN DEL PROGRESO PUEBLA ENTRE CALLE 6 DE AGOSTO Y , LA OBRA SE UBICA EN CALLE TAMANIS Y CALLE 6 DE AGOSTO DENTRO DE LA LOCALIDAD QUE SON RAMALES UBICADAS | -97.4907 | 20.0545
PUE210201926094 | Puebla | Ixcaquixtla | San Juan Ixcaquixtla | PUEBLO SAN JUAN IXCAQUIXTLA, 74900 SAN JUAN IXCAQUIXTLA, IXCAQUIXTLA PUEBLA ENTRE Y , DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO | -97.8323 | 18.4604
PUE210201926138 | Puebla | Ixcaquixtla | San Juan Ixcaquixtla | CALLE 10 NORTE PUEBLO SAN JUAN IXCAQUIXTLA, 74900 SAN JUAN IXCAQUIXTLA, IXCAQUIXTLA PUEBLA ENTRE AVENIDA AYUNTAMIENTO Y CALLE 4 ORIENTE, EN LA CALLE 10 10 NORTE Y CALLE 4 ORIENTE JUNTO A LA UNIDAD DEPORTIVA DE 3 DE MAYO | -97.8255 | 18.4602
PUE210201926150 | Puebla | Ixcaquixtla | San Juan Ixcaquixtla | CALLE DIAGONAL DE LA 5 DE MAYO PUEBLO SAN JUAN IXCAQUIXTLA, 74900 SAN JUAN IXCAQUIXTLA, IXCAQUIXTLA PUEBLA ENTRE CARRETERA CUAPIAXTLA-ACATLAN DE OSORIO Y CALLE 9 NORTE, EN LA CALLE 5 DE MAYO Y DIAGONAL DE LA 5 DE MAYO DE LA | -97.8369 | 18.464
PUE210201913190 | Puebla | Huehuetla | Kuwik Chuchut | CAMINO TRAMO CALLE PRINCIPAL A KUWIKCHUCHUT - CALLE PRINCIPAL A KUWIKCHUCHUT MARGEN DERECHO KILÓMETRO 000 + 415 PUEBLO KUWIT CHUCHUT, 73476 KUWIK CHUCHUT, HUEHUETLA PUEBLA ENTRE CALLE PRINCIPAL A KUWKCHUCHUT Y , LA REHA | -97.6091 | 20.1118
PUE210201914728 | Puebla | Coronango | San Francisco Ocotlán (Ocotlán) | AVENIDA MÉXICO - PUEBLA INTERIOR SN PUEBLO SAN FRANCISCO OCOTLÁN (OCOTLÁN), 72680 SAN FRANCISCO OCOTLÁN (OCOTLÁN), CORONANGO PUEBLA ENTRE CALLE JOSÉ MARÍA MORELOS Y CALLE IGNACIO COMONFORT, CALLE 6 DE ENERO AVENIDA MÉXICOPUE | -98.292 | 19.1327
PUE210201921597 | Puebla | Ocotepec | Guadalupe Victoria | BARRIO GUADALUPE VICTORIA, 73761 GUADALUPE VICTORIA, OCOTEPEC PUEBLA ENTRE AVENIDA INDEPENDENCIA Y CALLE MEXICO, CALLE NIÑOS HEROES SOBRE AVENIDA INDEPENDENCIA A 1.8 KM DE OCOTEPEC EN EL BARRIO DE GUADALUPE VICTORIA | -97.66 | 19.5596
PUE210201925466 | Puebla | Olintla | Vicente Guerrero | CALLE A OLINTLA PUEBLO VICENTE GUERRERO, 73406 VICENTE GUERRERO, OLINTLA PUEBLA ENTRE CAMINO PRINCIPAL A VICENTE GUERRERO Y CAMINO A OLINTLA, CAMINO A OLINTLA CAMINO A OLINTLA SIN NUMERO DE LA LOCALIDAD DE VICENTE GUERRERO OL | -97.6592 | 20.1241
PUE210201916241 | Puebla | Huehuetla | Francisco I. Madero | CAMINO TRAMO CALLE PRINCIPAL A FRANCISCO I. MADERO - FRACISCO I. MADERO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 000 + 176 PUEBLO FRANCISCO I. MADERO, 73476 FRANCISCO I. MADERO, HUEHUETLA PUEBLA ENTRE CALLE PRINCIPAL A FRANCISCO I. MADERO Y | -97.6077 | 20.1232
PUE210201918395 | Puebla | Tehuacán | Tehuacán | CALLE 5 ORIENTE CIUDAD CENTRO DE LA CIUDAD, 75700 TEHUACÁN, TEHUACÁN PUEBLA ENTRE AVENIDA REFORMA SUR Y CALLE 9 SUR, LA CALLE A INTERVENIR SE ENCUENTRA UBICADA ENTRE LA AV. REFORMA SUR Y LA CALLE NUEVE SUR DE LA COLONIA CEN | -97.3905 | 18.4587
PUE210201921676 | Puebla | Tetela de Ocampo | El Puerto | BARRIO , 00000 EL PUERTO, TETELA DE OCAMPO PUEBLA ENTRE Y , LOCALIDAD DE EL PUERTO PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE TETELA DE OCAMPO | -97.7788 | 19.806
PUE210201925516 | Puebla | Tehuacán | Tehuacán | CALLE ROBLE UNIDAD HABITACIONAL 15 DE MAYO, 75795 TEHUACÁN, TEHUACÁN PUEBLA ENTRE CALLE EUCALIPTOS Y CALLE GERANIOS, LA CALLE A INTERVENIR SE ENCUENTRA UBICADA ENTRE LAS CALLES EUCALIPTOS Y GERANIOS DE LA UNIDAD HABITACIONA | -97.3759 | 18.436
PUE210201925529 | Puebla | Tehuacán | Tehuacán | CALLE 8 PONIENTE COLONIA CONSTITUYENTES, 75710 TEHUACÁN, TEHUACÁN PUEBLA ENTRE CALLE 14 NORTE Y CALLE 12 NORTE, LA CALLE A INTERVENIR SE ENCUENTRA UBICADA ENTRE LAS CALLES 12 NORTE Y 14 NORTE EN LA COLONIA CONSTITUYENTES DE | -97.4043 | 18.471
PUE210201917044 | Puebla | Ahuacatlán | Pochálcatl | CALLE MOCTEZUMA BARRIO POCHÁLCATL, 73335 POCHÁLCATL, AHUACATLÁN PUEBLA ENTRE CARRETERA POCHALCATL-TONALIXCO-CHICOMETEPEC Y , PARTIENDO A UN COSTADO DEL BACHILLERA GENERAL IGNACIO SOSA EN EL MUNICIPIO DE AHUACATLAN PUEBLA E | -97.8467 | 19.9996
PUE210201924792 | Puebla | Zacapoaxtla | Los Cristales (Talican) | CALLE ING. BERNARDO MOLINA TORRES PUEBLO , 00000 LOS CRISTALES (TALICAN), ZACAPOAXTLA PUEBLA ENTRE CALLE BACHILLERES Y CALLE ING. CARLOS VALLEJO, A UN COSTADO DE LA PLAZA DE TOROS DEL MUNICIPIO | -97.5905 | 19.8684
PUE210201925597 | Puebla | Tehuacán | Tehuacán | CALLE E1 COLONIA NICOLÁS BRAVO, 75790 TEHUACÁN, TEHUACÁN PUEBLA ENTRE CALLE 19 ORIENTE Y CALLE 23 ORIENTE, LA CALLE A INTERVENIR SE ENCUENTRA UBICADA ENTRE LAS CALLES 19 ORIENTE Y 23 ORIENTE DE LA COLONIA NICOLÁS BRAVO MUNI | -97.3852 | 18.4475
PUE210201918566 | Puebla | Tehuacán | Santa María Coapan | BOULEVARD JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN COLONIA SANTA MARÍA COAPAN, 75857 SANTA MARÍA COAPAN, TEHUACÁN PUEBLA ENTRE CALLE A COAPAN Y CALLE NUEVA, LA CALLE A INTERVENIR SE ENCUENTRA UBICADA ENTRE LAS CALLES A COAPAN Y NUEVA DE | -97.4072 | 18.4329
PUE210201921842 | Puebla | San Andrés Cholula | San Andrés Cholula | CALLE CALLE BESANA. PUEBLO JUNTA AUXILIAR DE SAN ANTONIO CACALOTEPEC., 72845 SAN ANDRÉS CHOLULA, SAN ANDRÉS CHOLULA PUEBLA ENTRE CALLE CALLE MIGUEL HIDALGO. Y CALLE CALLE 24 DE FEBRERO., CALLE CALLE BESANA. LA OBRA SE REALIZA | -98.3007 | 19.0074
PUE210201923393 | Puebla | Zacapoaxtla | Las Lomas | CALLE VENUSTIANO CARRANZA PUEBLO LAS LOMAS, 73681 LAS LOMAS, ZACAPOAXTLA PUEBLA ENTRE CALLE BENJAMÍN ÁLVAREZ Y PROLONGACION VENUSTIANO CARRANZA, CALLE TEPANTLA INICIA EN EL PUNTO DONDE SE UBICA LA PARRIQUIA DE LA LOCALIDAD | -97.6167 | 19.8249
PUE210201923397 | Puebla | Cuetzalan del Progreso | Acaxiloco | RANCHERIA ACAXILOCO, 73563 ACAXILOCO, CUETZALAN DEL PROGRESO PUEBLA ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA DENTRO DE LAS INSTALACIONES DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA CARLOS DIKENS DE LA LOCALIDAD A UN COSTADO DE LA CALLE PRINCIPAL.. | -97.5179 | 20.0338
PUE210201924868 | Puebla | Cuetzalan del Progreso | Cuamono | CALLE PRINCIPAL RANCHERIA OTRO, 73566 CUAMONO, CUETZALAN DEL PROGRESO PUEBLA ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE PRINCIPAL DEL TRAMO COMPRENDIDO DEL KM 0000.00 AL 00150.00 NO SE ENCUENTRA ENTRE Y POSTERIORES VIALIDADE | -97.4527 | 20.0669
PUE210201922719 | Puebla | San Andrés Cholula | San Bernardino Tlaxcalancingo | CALLE CALLE NEZAHUALCÓYOTL. PUEBLO JUNTA AUXILIAR DE SAN ANTONIO CACALOTEPEC., 72845 SAN BERNARDINO TLAXCALANCINGO, SAN ANDRÉS CHOLULA PUEBLA ENTRE CALLE CALLE SANTA MARÍA. Y CALLE CALLE LIBERTAD., PRIVADA PRIVADA SANTA MARÍA. | -98.2916 | 19.0046
PUE210201925757 | Puebla | Tehuacán | Tehuacán | PRIVADA 8 PONIENTE COLONIA LÁZARO CÁRDENAS NORTE, 75710 TEHUACÁN, TEHUACÁN PUEBLA ENTRE CALLE 8 PONIENTE Y PRIVADA MORELOS SUR, LA CALLE A INTERVENIR SE ENCUENTRA UBICADA ENTRE LA CALLE 8 PONIENTE Y LA PRIVADA MORELOS SUR E | -97.4006 | 18.4705
PUE210201916545 | Puebla | Ahuacatlán | Camino De San Marcos (Palenque) | CALLE CAMINO DE SAN MARCOS CANTON CAMINO DE SAN MARCOS (PALENQUE), 73330 CAMINO DE SAN MARCOS (PALENQUE), AHUACATLÁN PUEBLA ENTRE CAMINO INTERSERRANA ZACATLAN-ZAPOTITLAN Y ANDADOR CAMINO DE SAN MARCOS, SOBRE CARRETERA INTER | -97.8623 | 20.0073
PUE210201924243 | Puebla | Jalpan | Nuevo Zoquiapan | CALLE LIBERTAD PUEBLO , 00000 NUEVO ZOQUIAPAN, JALPAN PUEBLA ENTRE Y , EN LA LOCALIDAD DE NUEVO ZOQUIAPAN EN CARRETRA MEXICO TUXPAN AUN COSTADO DE LA LOCALIDAD DE PIEDRAS NEGRAS | -97.7636 | 20.4435
PUE210201925827 | Puebla | San Nicolás de los Ranchos | San Pedro Yancuitlalpan | CALLE CAMINO AL TEOTÓN Y BUGAMBILIAS INTERIOR SN PUEBLO SAN PEDRO YANCUITLALPAN, 74190 SAN PEDRO YANCUITLALPAN, SAN NICOLÁS DE LOS RANCHOS PUEBLA ENTRE CALLE FRANCISCO VILLA Y CALLE BUGAMBILIAS, CALLE AL PANTEÓN LA CALLE SE U | -98.4766 | 19.0766
PUE210201936477 | Puebla | Zongozotla | Zongozotla | CALLE CALLE 5 DE MAYO COLONIA ZONGOZOTLA, 73380 ZONGOZOTLA, ZONGOZOTLA PUEBLA ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE LIBRAMIENTO, CALLE BENITO JUAREZ LA CONSTRUCCION DE TECHOS DIGNOS SE ENCUENTRAN DISTRIBUIDOS EN LAS DIFERENTES | -97.727 | 19.9784
PUE210201936485 | Puebla | Zoquitlán | Atlantiopa | CAMINO TRAMO CAMINO DOS CAMINOS - LOCALIDAD ATLANTIOPA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 5 + 1 RANCHERIA ATLANTIOPA, 75930 ATLANTIOPA, ZOQUITLÁN PUEBLA ENTRE CAMINO AL CENTRO DE TEPEXILOTLA Y CAMINO A IZCATL, ESTA LOCALIZADO A LO | -96.8964 | 18.469
PUE210201941451 | Puebla | Quecholac | Quecholac | Calle 7 Nte. 494, La Barranca, 75460 Quecholac, Pue., México | -97.6663 | 18.956
PUE210201941452 | Puebla | Quecholac | Palmarito Tochapan | Calle 3 Pte 27, San Diego, 75460 Quecholac, Pue., México | -97.6685 | 18.9535
PUE210201936535 | Puebla | San Matías Tlalancaleca | San Matías Tlalancaleca | PUEBLO SAN MATÍAS TLALANCALECA, 74110 SAN MATÍAS TLALANCALECA, SAN MATÍAS TLALANCALECA PUEBLA ENTRE Y , LOS DIFERENTES TRAMOS SE ENCUENTRAN A LO LARGO DE LA CABECERA MUNICIPAL DANDO UN TOTAL DE 11 TRAMOS DE AMPLIACIÓN DE | -98.4985 | 19.3218
PUE210201935558 | Puebla | Xochitlán de Vicente Suárez | Zoatecpan | CALLE CUAUHTEMOC PUEBLO ZOATECPAN, 73460 ZOATECPAN, XOCHITLÁN DE VICENTE SUÁREZ PUEBLA ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE VICENTE SUAREZ, SE UBICA EN CALLE CUAUHTEMOC ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE VICENTE SUAREZ DE LA LOCALIDAD | -97.6208 | 19.9305
PUE210201935771 | Puebla | Tochtepec | Tochtepec | PRIVADA MOISES VILLANUEVA PUEBLO TOCHTEPEC, 75610 TOCHTEPEC, TOCHTEPEC PUEBLA ENTRE CALLE 6 ORIENTE Y CAMINO 8 ORIENTE, CALLE 6 NORTE PARA LLEGAR AL LUGAR DE LA OBRA SE PUEDE ACCESAR A LA LOCALIDAD DE TOCHTEPEC POR LA CARRETE | -97.8183 | 18.8422
PUE210201936573 | Puebla | San Matías Tlalancaleca | Juárez Coronaco | CALLE FRANCISCO SARABIA PUEBLO JUÁREZ CORONACO, 74116 JUÁREZ CORONACO, SAN MATÍAS TLALANCALECA PUEBLA ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE 5 DE FEBRERO, CALLE FRANCISCO I MADERO SE UBICA A 2 CUADRAS AL NORTE DEL CENTRO DE LA | -98.5269 | 19.3617
PUE210201936579 | Puebla | Zoquitlán | Zoquitlán | CALLE CALLE PRINCIPAL DE BARRIO DE MIXTLA PUEBLO ZOQUITLÁN, 75930 ZOQUITLÁN, ZOQUITLÁN PUEBLA ENTRE CALLE CALE PRINIPAL A ZOQUITLAN Y CALLE CALLE PRINCIPAL A TEPANZACUALCO, LA CALLE PRINCIPAL DE MIXTLA SE TOMA DE LA PRINCIP | -97.0117 | 18.3338
PUE210201935803 | Puebla | Xiutetelco | San Juan Xiutetelco | CALLE MIGUEL NEGRETE PUEBLO SAN JUAN XIUTETELCO, 73970 SAN JUAN XIUTETELCO, XIUTETELCO PUEBLA ENTRE CALLE CONSTITUCION Y CAMINO ANT CAMINO A PEROTE, CALLE I ZARAAGOZA LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA ENTRE CALLE CONSTITUCION Y CA | -97.3202 | 19.7995
PUE210201935814 | Puebla | Xiutetelco | Atecax | CALLE INDEPENDENCIA RANCHERIA ATECAX, 73976 ATECAX, XIUTETELCO PUEBLA ENTRE CALLE CUHITLAHUAC Y CALLE MOCTEZUMAN, CAMINO RANCHO NUEVO LA OBRA SE UBICA EN EL TRAMO CORRESPONDIENTE CALLE INDEPENDENCIA DEL CADENAMIENTO 0000.00 A | -97.3705 | 19.6967
PUE210201935815 | Puebla | Zoquitlán | Xitlama | CAMINO TRAMO CAMINO 5 CRUCES KM 1+720.16 Y KM 3+319.07 2+171.93 - 2+171.93 Y KM 3+319.07 MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 720 + undefined PUEBLO XITLAMA, 75930 XITLAMA, ZOQUITLÁN PUEBLA ENTRE CAMINO CAMINO 5 CRUCES KM 1720.16 AL | -97.0228 | 18.2857
PUE210201935834 | Puebla | Xiutetelco | San Francisco | PRIVADA 5 DE FEBRERO COLONIA SAN FRANCISCO, 73970 SAN FRANCISCO, XIUTETELCO PUEBLA ENTRE CALLE DE LAS FLORES Y CALLE RICARDO FLORES MAGON, LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA ENTRE CALLE DE LAS FLORES Y CALLE RICARDO FLORES MAGON | -97.3308 | 19.7724
PUE210201935860 | Puebla | Zoquitlán | Zoquitlán | CALLE CALLE SIN NOMBRE SECCION ZOQUITLÁN, 75930 ZOQUITLÁN, ZOQUITLÁN PUEBLA ENTRE BRECHA BRECHA HACIA LA SECCION SEGUNDA Y BRECHA BRECHA HACIA EL CENTRO DE ZOQUITLAN, BRECHA BRECHA HACIA EL CENTRO DE ZOQUITLAN SE UBICA EN DI | -97.0215 | 18.3423
PUE210201936751 | Puebla | Domingo Arenas | Domingo Arenas | PRIVADA GUADALUPE AMPLIACION DOMINGO ARENAS, 74170 DOMINGO ARENAS, DOMINGO ARENAS PUEBLA ENTRE PRIVADA GUADALUPE Y AVENIDA REFORMA, PRIVADA COLOSELA SE UBICA A UN LADO DEL CENTRO DE SALUD TAMBIEN A UN LADO DE LA UNIDAD BASICA | -98.4485 | 19.1398
PUE210201935864 | Puebla | Tehuacán | Santa Catarina Otzolotepec | CALLE ACCESO A ESCUELA TELESECUNDARIA COLONIA SANTA CATARINA OTZOLOTEPEC, 75855 SANTA CATARINA OTZOLOTEPEC, TEHUACÁN PUEBLA ENTRE CALLE ACCESO A ESCUELA TELESECUNDARIA Y , LA CALLE A INTERVENIR ES EL ACCESO A ESCUELA TELES | -97.2666 | 18.5756
PUE210201935872 | Puebla | Zoquitlán | Acatepec (San Antonio) | ANDADOR PRINCIPAL BARRIO CUARTO RANCHERIA ACATEPEC, 75934 ACATEPEC (SAN ANTONIO), ZOQUITLÁN PUEBLA ENTRE CAMINO PRINCIPAL BARRIO CUARTO Y CAMINO HACIA IZHUAPA, ENTRE CAMINO PRINCIPAL QUE CONECTA AL BARRIO CUARTO DE LA LOCA | -97.0425 | 18.3795
PUE210201935915 | Puebla | Zoquitlán | Acatepec (San Antonio) | CALLE CALLE SIN NOMBRE PUEBLO ACATEPEC, 75934 ACATEPEC (SAN ANTONIO), ZOQUITLÁN PUEBLA ENTRE CAMINO CAMINO A ATOLA Y CALLE INDEPENDENCIA, CALLE JOSE LOPEZ PORTILLO SE UBICA EN DISTINTOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD | -97.0333 | 18.3646
PUE210201935954 | Puebla | Xochitlán de Vicente Suárez | Zoatecpan | CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ PUEBLO ZOATECPAN, 73460 ZOATECPAN, XOCHITLÁN DE VICENTE SUÁREZ PUEBLA ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE VICENTE SUÁREZ, SE UNICA EN CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ COLONIA MANZANATITAN ENTRE CAL | -97.622 | 19.9332
PUE210201935961 | Puebla | Xochitlán de Vicente Suárez | Pahuata | CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS PUEBLO PAHUATA, 73468 PAHUATA, XOCHITLÁN DE VICENTE SUÁREZ PUEBLA ENTRE CARRETERA PAHUATA-TOTUTLA Y , SE UBICA EN CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS ENTRE CARRETERA PAHUATATOTUTLAN EN LA LOCALIDAD DE PAHU | -97.6688 | 19.9414
PUE210201935987 | Puebla | Naupan | Naupan | CALLE 16 DE SEPTIEMBRE PUEBLO NAUPAN, 73140 NAUPAN, NAUPAN PUEBLA ENTRE CALLE CINCO DE MAYO Y CALLE IGNACIO ZARAGOZA, LA OBRA SE UBICA ENTRE CALLE CINCO DE MAYO Y CALLE IGNACIO ZARAGOZA DE LA LOCALIDD DE NAUPAN. | -98.1085 | 20.2253
PUE210201936042 | Puebla | San Miguel Xoxtla | San Miguel Xoxtla | CALLE AMADO NERVO PUEBLO SAN MIGUEL XOXTLA, 72620 SAN MIGUEL XOXTLA, SAN MIGUEL XOXTLA PUEBLA ENTRE CALLE 5 DE FEBRERO Y CALLE BARRIOZABAL, AVENIDA JESUS CARRANZA LA OBRA SE ENCUENTRA ENTRE CALLE 5 DE FEBRERO Y CALLE BARRIOZA | -98.303 | 19.1699
PUE210201936148 | Puebla | San Pedro Cholula | Santa María Acuexcomac | CALLE MANANTIAL INTERIOR 72770 PUEBLO SANTA MARÍA ACUEXCOMAC, 72770 SANTA MARÍA ACUEXCOMAC, SAN PEDRO CHOLULA PUEBLA ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, AHUEHUETE DE SANTA MARIA ACUEXCOMAC | -98.3842 | 19.0369
PUE210201936155 | Puebla | Zoquitlán | Cacaloc | CALLE PRINCIPAL DEL BARRIO DE TEPETOLONZI RANCHERIA CACALOC, 75930 CACALOC, ZOQUITLÁN PUEBLA ENTRE CALLE A TEPANTITLA Y , LOS CUARTOS ESTAN UBICADOS EN TODO LO LARGO DE LA CALLE PRINCIPAL DONDE SE ENCUENTRAN LOS BENEFICIAR | -97.1085 | 18.364
PUE210201936169 | Puebla | Yehualtepec | San Gabriel Tetzoyocan | AVENIDA MIGUEL HIDALGO PUEBLO SAN GABRIEL TETZOYOCAN, 75675 SAN GABRIEL TETZOYOCAN, YEHUALTEPEC PUEBLA ENTRE CALLE 7 NORTE Y CALLE 6 NORTE, CALLE 2 ORIENTE LA OBRA SE ENCUENTRA JUSTO EN EL PARQUE DE LA LOCALIDAD DE SAN GABRI | -97.7032 | 18.7572
PUE210201936178 | Puebla | Zoquitlán | Tecolotleapa | CARRETERA ESTATAL LIBRE 734 TRAMO VENTANILLAS - ZOQUITLAN KILÓMETRO 1 + 200 BARRIO TECOLOTLEAPA, 75930 TECOLOTLEAPA, ZOQUITLÁN PUEBLA ENTRE CARRETERA VENTANILLAS - ZOQUITLAN KM 1 200 Y CARRETERA VENTANILLAS - ZOQUITLAN KM 1 | -97.049 | 18.3368
PUE210201936184 | Puebla | Zoquitlán | Cacaloc | CALLE PRINCIPAL DEL BARRIO DE TEPETOLONZI RANCHERIA CACALOC, 75930 CACALOC, ZOQUITLÁN PUEBLA ENTRE CALLE A TEPANTITLA Y , SE UBICAN A LO LARGO DE LA CALLE PRINCIPAL DEL BARRIO DE TEPETOLONZI DONDE SE ENCUENTRA EL BENEFICIA | -97.1084 | 18.3638
PUE210201938549 | Puebla | Acatlán | Tetelcingo | TETELCINGO, ACATLAN DE OSORIO, PUEBLA | -98.0486 | 18.2023
PUE210201938751 | Puebla | Cuautempan | San José Río Bravo | CENTRO | -97.7962 | 19.9126
PUE210201936284 | Puebla | San Pedro Cholula | Santa María Acuexcomac | CALLE SEGUNDA INDEPENDECIA PUEBLO SANTA MARÍA ACUEXCOMAC, 72770 SANTA MARÍA ACUEXCOMAC, SAN PEDRO CHOLULA PUEBLA ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE ITURBIDE, CALLE SEGUNDA INDEPENDENCIA ENTRE BENITO JUÁREZ E ITURBIDE EN LA L | -98.3867 | 19.0343
PUE210201936289 | Puebla | San Matías Tlalancaleca | San Matías Tlalancaleca | CERRADA 5A CERRADA DE LA CALLE SANTA CECILIA INTERIOR SN PUEBLO SAN MATÍAS TLALANCALECA, 74110 SAN MATÍAS TLALANCALECA, SAN MATÍAS TLALANCALECA PUEBLA ENTRE CALLE SAN MIGUEL Y CALLE IGNACIO ZARAGOZA, CALLE MORELOS SE ENCUENTR | -98.4956 | 19.3245
PUE210201936431 | Puebla | Zoquitlán | Atola | CAMINO TRAMO SAN ANTONIO ACATEPEC - ATOLA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 3 + 1 BARRIO ATOLA, 75934 ATOLA, ZOQUITLÁN PUEBLA ENTRE CAMINO ACATEPEC ATOLA KM 3 Y CAMINO ACATEPEC ATOLA KM 3, LA LINEA DE CONDUCCION PARTE DEL MANAN | -97.0218 | 18.3684
PUE210201936432 | Puebla | Zongozotla | Zongozotla | CALLE ANTIGUA PRESIDENCIA CONDOMINIO ZONGOZOTLA, 73380 ZONGOZOTLA, ZONGOZOTLA PUEBLA ENTRE CALLE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE LIBRAMIENTO, CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ LA OBRA SE ENCUENTRA ENTRE LA CALLE LIBRAMIENTO Y LA CALLE | -97.7266 | 19.9781
PUE210201936433 | Puebla | Amozoc | Amozoc De Mota | CALLE 6 ORIENTE 12 NORTE ZARAGOZA 14 NORTE, 8 ORIENTE, BARRIO SAN ANTONIO, 72980 AMOZOC DE MOTA, AMOZOC PUEBLA ENTRE AVENIDA AGUSTIN DE ITURBIDE Y CALLE 20 DE NOVIEMBRE, CALLE OAXACA LA OBRA SE LOCALIZA A UN COSTADO DE LA CA | -98.0356 | 19.0471
PUE210201936451 | Puebla | Zoquitlán | Xitlama | CAMINO TRAMO XITLAMA 0+000 - BARRIO 2 1+000 MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 1 + 1 PUEBLO XITLAMA, 75930 XITLAMA, ZOQUITLÁN PUEBLA ENTRE CAMINO PRIMERA SECCION Y CAMINO AHUATEPEC, EL REVESTIMIENTO INICIA EN EL KM 0000.00 ENTRE | -97.0149 | 18.3061
PUE210201936458 | Puebla | Zoquitlán | Xocotla | CALLE PRINCIPAL DE XOCOTLA RANCHERIA XOCOTLA, 75930 XOCOTLA, ZOQUITLÁN PUEBLA ENTRE CALLE A TEPEXILOTLA Y CALLE A COYOLAPA, ESTA LOCALIZADO A LO LARGO DE LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE XOCOTLA DONDE ESTA LA ESCUELA Y | -96.8912 | 18.445
PUE210201936459 | Puebla | Zongozotla | Zongozotla | CALLE 16 DE SEPTIEMBRE COLONIA ZONGOZOTLA, 73380 ZONGOZOTLA, ZONGOZOTLA PUEBLA ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE CALLE AL PANTEON, CALLE MATAMOROS ENTRE LA CONTINUACION DE LA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE LA CALLE AL PANTEON Y LA | -97.7269 | 19.9828
PUE210201936246 | Puebla | Tlacotepec de Benito Juárez | Tlacotepec De Benito Juárez | AVENIDA CARRETERA FEDERAL TEHUACÁN - PUEBLA INTERIOR SN PUEBLO TLACOTEPEC DE BENITO JUÁREZ, 75680 TLACOTEPEC DE BENITO JUÁREZ, TLACOTEPEC DE BENITO JUÁREZ PUEBLA ENTRE Y , EL PROYECTO SE ENCUENTRA A 1400 METROS AL NOROES | -97.6394 | 18.6669
PUE210201938490 | Puebla | Atzitzihuacán | San Juan Amecac | CALLE MORELOS | -98.5826 | 18.8237
PUE210201940916 | Puebla | Tetela de Ocampo | Tonalapa | PUE 148, 73650 Aquixtla, Pue., México | -97.8809 | 19.8135
PUE210201942658 | Puebla | Tlaxco | Chipotla | Unnamed Road, Puebla, México | -98.0643 | 20.3812
PUE210201942666 | Puebla | Puebla | Heroica Puebla De Zaragoza | Calle Niños Héroes 1, San Jerónimo Caleras, 72100 Puebla, Pue., México | -98.2156 | 19.0915
PUE210201935056 | Puebla | Zaragoza | Zaragoza | CALLE 6 NORTE COLONIA ZARAGOZA, 73700 ZARAGOZA, ZARAGOZA PUEBLA ENTRE CALLE 10 PONIENTE Y CALLE 12 PONIENTE, CALLE 4 NORTE EL PROYECTO SE UBICA EN CALLE 6 NORTE ENTRE CALLE 10 PONIENTE Y CALLE 12 PONIENTE DEL MUNICIPIO DE ZAR | -97.5574 | 19.777
PUE210201935060 | Puebla | Xiutetelco | San Salvador (Naranjillo) | CALLE BUENA VISTA BARRIO SAN SALVADOR (NARANJILLO), 73977 SAN SALVADOR (NARANJILLO), XIUTETELCO PUEBLA ENTRE CALLE BARRANCA Y CALLE PRINCIAL DE BUENA VISTA, DE ACUERDO AL MAPA LA UBICACIÓN ES EN OTRO PUNTO PERO LO CAPTURADO | -97.3116 | 19.8422
PUE210201937628 | Puebla | Yaonáhuac | Yaonáhuac | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -97.4664 | 19.8709
PUE210201940967 | Puebla | Tlaola | Tlaltepango | Morelos 14, Centro, 73220 Tlaola, Pue., México | -97.9243 | 20.1371
PUE210201942686 | Puebla | Tehuacán | Tehuacán | Federal a Puebla, San Lorenzo Teotipilco, 75855 Tehuacán, Pue., México | -97.4535 | 18.4856
PUE210201942695 | Puebla | Puebla | Heroica Puebla De Zaragoza | Calle 4 Nte, Barrio de Xanenetla, Puebla, Pue., México | -98.1907 | 19.0515
PUE210201942713 | Puebla | Chichiquila | Chichiquila | Cerro Azul 2000, Ocotlan, 75090 Chichiquila, Pue., México | -97.0717 | 19.2
PUE210201935095 | Puebla | Tetela de Ocampo | Rancho Viejo | BARRIO RANCHO VIEJO, 73657 RANCHO VIEJO, TETELA DE OCAMPO PUEBLA ENTRE Y , LOCALIDAD DE RANCHO VIEJO PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE TETELA DE OCAMPO PUEBLA. | -97.845 | 19.7838
PUE210201941018 | Puebla | Amixtlán | Amixtlán | 16 de Septiembre 893, Centro, 73360 Amixtlán, Pue., México | -97.7989 | 20.0494
PUE210201941467 | Puebla | Oriental | Oriental | 75020 Oriental, Pue., México | -97.6196 | 19.3764
PUE210201936957 | Puebla | Molcaxac | San José De Gracia | CALLE 16 DE SEPTIEMBRE PUEBLO SAN JOSÉ DE GRACIA, 75659 SAN JOSÉ DE GRACIA, MOLCAXAC PUEBLA ENTRE CALLE AV. MIGUEL HIDALGO Y CALLE RAYON, CALLE MIGUEL NEGRETE LA OBRA SE ENCUENTRA EN CALLE 16 DE SEPTIEMBRE ENTRE LA AV. MIGUEL | -97.8491 | 18.6431
PUE210201936969 | Puebla | Santiago Miahuatlán | Santiago Miahuatlán | CALLE 5 DE FEBRERO INTERIOR SN COLONIA SANTA CLARA, 75820 SANTIAGO MIAHUATLÁN, SANTIAGO MIAHUATLÁN PUEBLA ENTRE CALLE ALDAMA Y CALLE VICENTE GUERRERO, CALLE 5 DE FEBRERO ESQUINA CON CALLE ALDAMA SANTA CLARA, SANTIAGO MIAHUA | -97.4385 | 18.5289
PUE210201936970 | Puebla | Tetela de Ocampo | Acatlán | BARRIO ACATLÁN, 73645 ACATLÁN, TETELA DE OCAMPO PUEBLA ENTRE Y , LOCALIDAD DE ACATLÁN PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE TETELA DE OCAMPO PUEBLA. | -97.8293 | 19.8666
PUE210201941062 | Puebla | Chiautla | Ciudad De Chiautla De Tapia | Ayuntamiento 4, Chiautla de Tapia, Tlanichiautla Octava, 74730 Chiautla de Tapia, Pue., México | -98.6028 | 18.2997
PUE210201941090 | Puebla | Puebla | Heroica Puebla De Zaragoza | Av 9 Ote 1419, Barrio de Analco, 72500 Puebla, Pue., México | -98.1907 | 19.0363
PUE210201936983 | Puebla | Santiago Miahuatlán | San Isidro Vista Hermosa | INTERIOR SN COLONIA , 00000 SAN ISIDRO VISTA HERMOSA, SANTIAGO MIAHUATLÁN PUEBLA ENTRE Y , VARIAS LOCALIDADES DE SANTIAGO MIAHUATLÁN MAYORMENTE SAN ISIDRO VISTA HERMOSA INCLUYE TAMBIEN SAN JOSÉ LAS MINAS Y SAN JOSÉ MONTE | -97.4006 | 18.5037
PUE210201936985 | Puebla | Tepeyahualco de Cuauhtémoc | Tepeyahualco De Cuauhtémoc | CALLE PALO BLANCO PUEBLO TEPEYAHUALCO DE CUAUHTÉMOC, 75630 TEPEYAHUALCO DE CUAUHTÉMOC, TEPEYAHUALCO DE CUAUHTÉMOC PUEBLA ENTRE CALLE 19 SUR Y CALLE 21 SUR, CALLE CUAUHTEMOC PONIENTE LA CALLE SE ENCUENTRA ENTRE LA CALLE 19 SU | -97.8815 | 18.807
PUE210201942836 | Puebla | Tehuacán | San Marcos Necoxtla | Libramiento, Puebla, México | -97.3624 | 18.4136
PUE210201942863 | Puebla | Naupan | Copila | Unnamed Road, 73144 Pue., México | -98.095 | 20.2415
PUE210201937004 | Puebla | Tetela de Ocampo | Talican | BARRIO TALICAN, 73655 TALICAN, TETELA DE OCAMPO PUEBLA ENTRE Y , LOCALIDAD DE TALICAN PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE TETELA DE OCAMPO PUEBLA. | -97.7413 | 19.8277
PUE210201942038 | Puebla | Tlaxco | Ocopetatitla | Tlaxco, Pue., México | -98.0288 | 20.4212
PUE210201942042 | Puebla | Ayotoxco de Guerrero | Uruapan | Centro, Ayotoxco de Guerrero, Pue., México | -97.4103 | 20.0964
PUE210201942046 | Puebla | Tlaxco | Cuaxtla | Tlaxco, Pue., México | -98.0288 | 20.4212
PUE210201942052 | Puebla | Hueytamalco | Limontitán Grande | Hueytamalco, Pue., México | -97.2896 | 19.9401
PUE210201942064 | Puebla | Xicotepec | El Cajón | Xicotepec, Pue., México | -97.9643 | 20.2786
PUE210201942066 | Puebla | San Martín Texmelucan | San Martín Texmelucan De Labastida | San Martín Texmelucan de Labastida, Pue., México | -98.4349 | 19.2844
PUE210201942074 | Puebla | Palmar de Bravo | San Francisco Piletas | Palmar de Bravo, Pue., México | -97.5491 | 18.8359
PUE210201935322 | Puebla | Huatlatlauca | Huatlatlauca | CALLE CHIHUAHUA INTERIOR SN PUEBLO HUATLATLAUCA, 75380 HUATLATLAUCA, HUATLATLAUCA PUEBLA ENTRE CALLE DURANGO Y CALLE NAYARIT, CALLE SONORA EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO A 388 METROS DE LA IGLESIA DE LA LOCALIDAD DE SAN NIC | -98.0556 | 18.6829
PUE210201941271 | Puebla | Ixcaquixtla | Pixtiopan | 5 de Mayo, 74908 Pixtiopan de Loreto, Pue., México | -97.8731 | 18.4741
PUE210201941281 | Puebla | Zautla | El Puerto (Reforma) | Unnamed Road, 73759 Pue., México | -97.5908 | 19.698
PUE210201942977 | Puebla | Tepeojuma | Tepeojuma | Calle Irineo Vázquez 2b, Centro, 74390 Tepeojuma, Pue., México | -98.4504 | 18.722
PUE210201941291 | Puebla | Zihuateutla | La Mesa Del Crucero (La Mesita) | Av. Reforma, 73254 Azcatlán, Pue., México | -97.7042 | 20.3077
PUE210201941470 | Puebla | Quecholac | La Compañía | A Quecholac, Quecholac, La Cruz del Reloj, 75460 Quecholac, Pue., México | -97.6531 | 18.9433
PUE210201943624 | Puebla | San Salvador el Verde | Tlacotepec De José Manzo | San Salvador el Verde, Pue., México | -98.5165 | 19.2685
PUE210201935554 | Puebla | Xochitlán de Vicente Suárez | Zoatecpan | CALLE LA CAPILLA PUEBLO ZOATECPAN, 73460 ZOATECPAN, XOCHITLÁN DE VICENTE SUÁREZ PUEBLA ENTRE CALLE IGNACIO ZARAGOZA Y CARRETERA INTERSERRANA, SE UBICA EN CALLE LA CAPILLA COLONIA TEPEYAC ENTRE CALLE IGNACIO ZARAGOZA Y CARR | -97.6125 | 19.9266
PUE210201937143 | Puebla | Tochtepec | San Martín Caltenco | CALLE 5 DE MAYO PUEBLO SAN MARTÍN CALTENCO, 75617 SAN MARTÍN CALTENCO, TOCHTEPEC PUEBLA ENTRE CALLE 9 PONIENTE Y CALLE LAUREL, CALLE MIGUEL HIDALGO PARA LLEGAR AL LUGAR DE LA OBRA SE PUEDE ACCESAR POR EL ENTRONQUE CARRTERO P | -97.8171 | 18.8915
PUE210201937155 | Puebla | Zoquitlán | Atiopa | CALLE CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDA DE ATIOPA PUEBLO ATIOPA, 75930 ATIOPA, ZOQUITLÁN PUEBLA ENTRE CALLE CALLE PRINCIPAL DE ATIOPA Y , ES UNA CALLE PRINCIPAL QUE ESTA EN ATIOPA Y LLEGA HASTA LOMA ITZMICAPA | -97.0201 | 18.3463
PUE210201939671 | Puebla | Santiago Miahuatlán | Santiago Miahuatlán | Calle 6 Pte. 117, La Purísima, 75820 Santiago Miahuatlán, Pue., Mexico | -97.4512 | 18.5542
PUE210201940555 | Puebla | Vicente Guerrero | Yahualutzingo | Matlatecoya, 75907 Pue., México | -97.183 | 18.5092
PUE210201941378 | Puebla | Ixtacamaxtitlán | Zacatepec | Unnamed Road, 73730 Zacatepec, Pue., México | -97.8486 | 19.6925
PUE210201941386 | Puebla | Cuayuca de Andrade | San Pedro Cuayuca | Cenobio Andrade, San Marcos, 74817 San Pedro Cuayuca, Pue., México | -98.1835 | 18.4882
PUE210201937162 | Puebla | Zautla | Rosa De Castilla | CAMINO TRAMO LA LIBERTAD - ROSA DE CASTILLA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 300 PUEBLO ROSA DE CASTILLA, 73752 ROSA DE CASTILLA, ZAUTLA PUEBLA ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA JUNTA AUXILIAR DE CHILAPA DE VICENTE GUE | -97.6538 | 19.7894
PUE210201938050 | Puebla | Juan N. Méndez | Guadalupe Victoria | GUADALUPE VICTORIA | -97.7723 | 18.54
PUE210201940564 | Puebla | Huehuetlán el Grande | San Miguel Atlapulco | Unnamed Road, Primera Secc Centro, 75330 San Miguel Atlapulco, Pue., México | -98.1942 | 18.7924
PUE210201941414 | Puebla | Huehuetla | Putlunichuchut (Vista Hermosa) | 73474 Putlunichuchut, Puebla, México | -97.6156 | 20.1563
PUE210201944709 | Puebla | San José Miahuatlán | San José Miahuatlán | Calle Hidalgo 51, 75970 San José Miahuatlán, Pue., México | -97.2901 | 18.2878
PUE210201935627 | Puebla | Zoquitlán | Zoquitlán | CALLE NACIONAL PUEBLO ZOQUITLÁN, 75930 ZOQUITLÁN, ZOQUITLÁN PUEBLA ENTRE CALLE ALVARO OBREGON Y CALLE FRANCISCO I MADERO, CALLE GUERRERO EL PARQUE SE ENCUENTRA FRENTE A LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ZOQUITLAN ASI COMO DE LA IGL | -97.0171 | 18.3355
PUE210201940662 | Puebla | Cuayuca de Andrade | San Pedro Cuayuca | Cuayuca de Andrade, Pue., México | -98.1824 | 18.4857
PUE210201941533 | Puebla | Puebla | Heroica Puebla De Zaragoza | Av 14 Ote 1204, Barrio del Alto, 72290 Puebla, Pue., México | -98.1879 | 19.0454
PUE210201943199 | Puebla | Coyomeapan | San Juan Cuautla | Hidalgo 269, Primera, 75990 Santa María Coyomeapan, Pue., México | -96.9925 | 18.2835
PUE210201943758 | Puebla | Tepanco de López | San Andrés Cacaloapan | Canal, 75800 Tepanco de Lopez, Pue., México | -97.5727 | 18.5548
PUE210201940699 | Puebla | Ixcaquixtla | San Juan Ixcaquixtla | Av Gral de Division Antonio Nava Castillo 101, Centro, 74900 San Juan Ixcaquixtla, Pue., México | -97.8323 | 18.4601
PUE210201943800 | Puebla | Xicotepec | Los Naranjos | Xicotepec de Juárez, Pue., México | -97.9643 | 20.2786
PUE210201943813 | Puebla | Mixtla | San Francisco Mixtla | Calle 5 Nte. 329, San Diego, 75260 San Francisco Mixtla, Pue., México | -97.8972 | 18.9049
PUE210201943814 | Puebla | Aquixtla | Ilotepec | Aquixtla, Pue., México | -97.9338 | 19.796
PUE210201943815 | Puebla | Aquixtla | Tlachiapa | Aquixtla, Pue., México | -97.9338 | 19.796
PUE210201940716 | Puebla | Tetela de Ocampo | San Vicente | PUE 148, 73650 Aquixtla, Pue., México | -97.8678 | 19.8162
PUE210201941586 | Puebla | Lafragua | González Ortega | Av. Reforma 16, Cuarta Secc, 75060 Saltillo, Pue., México | -97.2938 | 19.295
PUE210201941596 | Puebla | Atlixco | Atlixco | De Armas Constitución 1, Centro, 74200 Atlixco, Pue., México | -98.4339 | 18.9091
PUE210201942452 | Puebla | Tehuacán | Tehuacán | 20 de Noviembre 969, San José, 74875 Magdalena Cuayucatepec, Pue., México | -97.4923 | 18.5413
PUE210201936679 | Puebla | Hueytlalpan | La Esperanza | CALLE CAMINO PRINCIPAL DE ACCESO A LA LOCALIDAD DE LA ESPERANZA PUEBLO LA ESPERANZA, 73436 LA ESPERANZA, HUEYTLALPAN PUEBLA ENTRE CALLE CAMINO DEL CRUCERO A LA ESPERANZA Y CALLE CAMINO DE ACCESO A LA ESPERANZA, A 100 MTS. | -97.6559 | 20.0603
PUE210201940766 | Puebla | Lafragua | González Ortega | 75065 González Ortega, Pue., México | -97.2678 | 19.3431
PUE210201940777 | Puebla | Hermenegildo Galeana | San Antonio Hermenegildo Galeana | Hermenegildo Galeana, Pue., México | -97.7437 | 20.1208
PUE210201940780 | Puebla | Teziutlán | Teziutlán | E. Zapata 5, De Xoloco, 73870 Teziutlán, Pue., México | -97.3557 | 19.8119
PUE210201940789 | Puebla | Chilchotla | Rafael J. García | Unnamed Road, Puebla, México | -97.1995 | 19.2541
PUE210201941663 | Puebla | San Miguel Xoxtla | San Miguel Xoxtla | Hidalgo 6, San Miguel Xoxtla, 72620 San Miguel Xoxtla, Pue., México | -98.3104 | 19.1689
PUE210201941671 | Puebla | Atlixco | Atlixco | Av de la Vía 52, El Carmen, 74280 Atlixco, Pue., México | -98.4444 | 18.9024
PUE210201941677 | Puebla | Atlixco | Atlixco | Calz 16 de Septiembre 14, Centro, 74200 Atlixco, Pue., México | -98.4375 | 18.9108
PUE210201936684 | Puebla | Hueytlalpan | La Cruz De Chaca | CALLE CAMINO A CRUZ DE CHACA PUEBLO LA CRUZ DE CHACA, 73433 LA CRUZ DE CHACA, HUEYTLALPAN PUEBLA ENTRE CALLE CALLE PRINCIPAL A LA CRUZ DE CHCA Y BRECHA CAMINO QUE CONDUCE AL TIGRE, 50 METROS ANTES DE LLEGAR AL CENTRO DE CR | -97.718 | 20.0317
PUE210201936685 | Puebla | Hueytlalpan | Chililix | CALLE CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE CHILILIX PUEBLO CHILILIX, 73436 CHILILIX, HUEYTLALPAN PUEBLA ENTRE CALLE PRINCIPAL Y , CALLE PRINCIPAL QUE UNE EL CENTRO DE LA LOCALIDAD CON EL TEMPLO DE LA MISMA LOCALIDAD | -97.6629 | 20.051
PUE210201936689 | Puebla | Hueytlalpan | Hueytlalpan | CALLE CAMINO PRINCIPAL DE ACCESO A LA LOCALIDAD DE HUEYTLALPAN PUEBLO HUEYTLALPAN, 73430 HUEYTLALPAN, HUEYTLALPAN PUEBLA ENTRE CALLE CAMINO DE ACCESO A HUEYTLALPAN Y CALLE 5 DE MAYO, PASA POR LA ESCUELA PRIMARIA VICENTE SU | -97.7 | 20.0258
PUE210201936695 | Puebla | Tepeyahualco de Cuauhtémoc | Huacaltzingo | CALLE OAXACA PUEBLO HUACALTZINGO, 75635 HUACALTZINGO, TEPEYAHUALCO DE CUAUHTÉMOC PUEBLA ENTRE CALLE 2 SUR Y CALLE CAMINO A TANQUE DE AGUA, AVENIDA REFORMA LA CALLE SE ENCUENTRA ENTRE LA CALLE DOS SUR Y CALLE CAMINO A TANQUE | -97.8626 | 18.7958
PUE210201938382 | Puebla | Puebla | Heroica Puebla De Zaragoza | lomas de loreto puebla puebla | -98.1975 | 19.044
PUE210201939932 | Puebla | Izúcar de Matamoros | Izúcar De Matamoros | Limones 3, Rancho Juanito, 74443 Izúcar de Matamoros, Pue., México | -98.4884 | 18.6003
PUE210201940810 | Puebla | Zoquitlán | Zoquitlán | Unnamed Road, Uno, Acatepec, Pue., México | -97.0455 | 18.3638
PUE210201940824 | Puebla | Tepeyahualco | Tepeyahualco | Calle Niagara # 2, Col. Centro, Tepeyahualco, 73990 Tepeyahualco, Pue., México | -97.4918 | 19.4925
PUE210201941715 | Puebla | Tepeaca | Tepeaca | Calle 11 Sur 511, Hermosa Provincia, 75200 Tepeaca, Pue., México | -97.913 | 18.9602
PUE210201936770 | Puebla | Santiago Miahuatlán | Santiago Miahuatlán | CALLE 14 ORIENTE INTERIOR SN COLONIA GUADALUPE, 75820 SANTIAGO MIAHUATLÁN, SANTIAGO MIAHUATLÁN PUEBLA ENTRE CALLE 5 NORTE Y CALLE 4 NORTE, ESCUELA PRIMARIA RAÚL ISIDRO BURGOS EN CALLE 14 ORIENTE ESQUINA CON LA 5 NORTE. | -97.4415 | 18.5578
PUE210201938404 | Puebla | Puebla | Heroica Puebla De Zaragoza | 9 ORIENTE BARRIO ANALCO PUEBLA PUEBLA | -98.1975 | 19.044
PUE210201938411 | Puebla | Puebla | Heroica Puebla De Zaragoza | AVENIDA CIRCUNVALACION JUNTA AUXILIAR SAN BALTAZAR CAMPECHE | -98.1975 | 19.044
PUE210201939209 | Puebla | Ahuazotepec | San Miguel Ayotla | Unnamed Road, Puebla, México | -98.1442 | 20.0945
PUE210201940868 | Puebla | Tetela de Ocampo | Tamuanco | La Isla, Centro, 73640 Cd de Tetela de Ocampo, Pue., México | -97.8079 | 19.8152
PUE210201942596 | Puebla | Puebla | Heroica Puebla De Zaragoza | Calle 5 de Mayo 14, Ignacio Zaragoza, Puebla, Pue., México | -98.18 | 19.0276
PUE210201942476 | Puebla | Tehuacán | San Pablo Tepetzingo | 3 Pte. 1, San Pablo Tepetzingo, Pue., México | -97.3402 | 18.4253
PUE210201942488 | Puebla | Tehuacán | Santa María Coapan | Cristóbal Colón 10, Santa María, 75857 Tehuacán, Pue., México | -97.407 | 18.4394
PUE210201943533 | Puebla | Cuapiaxtla de Madero | Miguel Negrete | 16 de Septiembre 12, 75421 Pue., México | -97.8311 | 18.9508
PUE210201937206 | Puebla | Xiutetelco | San Francisco | CALLE VICENTE GUERRERO SAN FRANCISCO, 73970 SAN FRANCISCO, XIUTETELCO PUEBLA ENTRE CALLE 5 DE FEBRERO Y CALLE 5 DE MAYO, LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA ENTRE CALLE 5 DE FEBRERO Y CALLE 5 DE MAYO ENLA LOCALIDAD DE CONGREGACIO | -97.3301 | 19.7796
PUE210201941606 | Puebla | Tepeaca | San Pedro La Joya | Corregidora 666, 75211 San Pedro la Joya, Pue., México | -97.8376 | 19.0652
PUE210201942569 | Puebla | Puebla | San Baltazar Tetela | Ignacio Allende 132, San Baltazar Tetela, Pue., México | -98.1769 | 18.9071
PUE210201935764 | Puebla | Tochtepec | Altamira Chico | CALLE ALTAMIRA PARAJE ALTAMIRA, 75615 ALTAMIRA CHICO, TOCHTEPEC PUEBLA ENTRE CARRETERA TEPÉXI-LA COLORADA Y , PARA LLEGAR AL LUGAR DE LA OBRA SE PUEDE ACCESAR POR LA CARRETERA TEPEXILA COLORADA CON RUMBO DE NORTE A SUR A | -97.8713 | 18.8389
PUE210201936394 | Puebla | Acateno | San José Acateno | PUEBLO SAN JOSÉ ACATENO, 73590 SAN JOSÉ ACATENO, ACATENO PUEBLA ENTRE CAMINO SOLTEROS OTRA BANDA Y CARRETERA A TLAPACOYAN, LA OBRA SE UBICA EN DIFERENTES VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD ENTRE CAMINO SOLTEROS OTRA BANDA Y CARRETER | -97.21 | 20.1302
PUE210201936397 | Puebla | Yaonáhuac | Yaonáhuac | CALLE MANUEL AVILA CAMACHO PUEBLO YAONÁHUAC CENTRO, 73910 YAONÁHUAC, YAONÁHUAC PUEBLA ENTRE CALLE FRANCISCO AVILA LOBATO Y CARRETERA FEDERAL TEZIUTLAN ZARAGOZA, CALLE CRISTOBAL COLON LA OBRA SE UBICA EN EL TRAMO ENTRE CALLE F | -97.4648 | 19.8703
PUE210201937222 | Puebla | San Gabriel Chilac | San Gabriel Chilac | AVENIDA RAFAEL ÁVILA CAMACHO NORTE PUEBLO SAN GABRIEL CHILAC, 75880 SAN GABRIEL CHILAC, SAN GABRIEL CHILAC PUEBLA ENTRE CALLE SAN JUAN ONTLI Y CALLE MARIANO MATAMOROS, CALLE MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA NORTE EN LA AVENIDA RAFAE | -97.3475 | 18.3246
PUE210201937227 | Puebla | Xiutetelco | San José | CALLE AQUILES SERDAN SECCION SAN JOSÉ, 73976 SAN JOSÉ, XIUTETELCO PUEBLA ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE REFORMA, LA OBRA SE UBICA EN EL TRAMO ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE REFORMA | -97.3415 | 19.7976
PUE210201938829 | Puebla | Ixcaquixtla | San Juan Ixcaquixtla | CENTRO | -97.8323 | 18.4601
PUE210201939566 | Puebla | Zoquitlán |  | Unnamed Road, Puebla, México | -96.9394 | 18.3455
PUE210201940657 | Puebla | Hueytamalco | Hueytamalco | Hueytamalco, Pue., México | -97.2896 | 19.9401
PUE210201940668 | Puebla | Puebla | Heroica Puebla De Zaragoza | Av. Don Juan de Palafox y. Mendoza 14, Centro histórico de Puebla, 72000 Puebla, Pue., México | -98.1975 | 19.044
PUE210201940673 | Puebla | Puebla | Heroica Puebla De Zaragoza | Av. Don Juan de Palafox y. Mendoza 14, Centro histórico de Puebla, 72000 Puebla, Pue., México | -98.1975 | 19.044
PUE210201940707 | Puebla | Jalpan | La Reforma | Plutarco Elías Calles 364, Secc Sur, 73030 Cnel. Tito Hernández, Pue., México | -97.7361 | 20.4524
PUE210201940707 | Puebla | Jalpan | La Reforma | Álvaro Obregón 18, Secc Sur, 73030 Cnel. Tito Hernández, Pue., México | -97.7365 | 20.4523
PUE210201941685 | Puebla | Atlixco | Atlixco | Av Nicolás Bravo 405, Centro, 74200 Atlixco, Pue., México | -98.4318 | 18.9079
PUE210201943633 | Puebla | San Salvador el Verde | San Simón Atzitzintla | 74134 San Simon Atzitzintla, Pue., México | -98.4746 | 19.2634
PUE210201943649 | Puebla | San Salvador el Verde | San Salvador El Verde | San Salvador el Verde, Pue., México | -98.5165 | 19.2685
PUE210201935800 | Puebla | Xiutetelco | Xaltipan | CALLE LA HACIENDA BARRIO XALTIPAN, 73972 XALTIPAN, XIUTETELCO PUEBLA ENTRE CALLE LAS FLORES Y CAMINO LA HACIENDA, CALLE MANUEL AVILA CAMACHO LA OBRA SE ENCUENTRA ENTRE CALLE LAS FLORES Y CAMINO A RANCHERIA LA HACIENDA EN LA L | -97.3319 | 19.7556
PUE210201935887 | Puebla | Tochtepec | San Martín Caltenco | CALLE 3 NORTE PUEBLO SAN MARTÍN CALTENCO, 75617 SAN MARTÍN CALTENCO, TOCHTEPEC PUEBLA ENTRE CALLE 5 PONIENTE Y CALLE 7 PONIENTE, CALLE 5 NORTE PARA LLEGAR AL LUGAR DE LA OBRA SE PUEDE ACCESAR INGRESANDO A LA LOCALIDAD POR EL | -97.8185 | 18.8872
PUE210201936420 | Puebla | Santa Inés Ahuatempan | Santa Inés Ahuatempan | CAMINO TRAMO BARRIO SANTA INÉS - PRESA CHICALCOATL MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined PARAJE XICALCOATL, 74820 SANTA INÉS AHUATEMPAN, SANTA INÉS AHUATEMPAN PUEBLA ENTRE CALLE JUSTO SIERRA Y , LA OBRA SE UBI | -97.9811 | 18.4198
PUE210201936467 | Puebla | Zoquitlán | Xitlama | CALLE CENTRO DE BARRIO AHUATEPEC PUEBLO XITLAMA, 75930 XITLAMA, ZOQUITLÁN PUEBLA ENTRE CALLE AL CENTRO DE XITLAMA Y CALLE A CUANEPANTLA, ESTA LOCALIZADO EN LA CALLE DEL CENTRO DEL BARRIO DE AHUATEPEC DONDE ESTA LA INSPECTOR | -97.0235 | 18.3116
PUE210201940745 | Puebla | Cuetzalan del Progreso | Las Hamacas | Las Hamacas, Puebla, México | -97.45 | 20.0358
PUE210201940746 | Puebla | Cuetzalan del Progreso | Xalpantzingo | Unnamed Road, Puebla, México | -97.4717 | 20.0245
PUE210201940748 | Puebla | Teziutlán | Ixticpan | Ixticpan, Puebla, México | -97.3418 | 19.8232
PUE210201940753 | Puebla | Teziutlán | San Juan Tezongo | Unnamed Road, Puebla, México | -97.3639 | 19.8435
PUE210201942683 | Puebla | Venustiano Carranza | Venustiano Carranza | Unnamed Road, 73035 San Rafael, Pue., México | -97.7331 | 20.5751
PUE210201942693 | Puebla | Venustiano Carranza | Venustiano Carranza | 16 de Septiembre 2, Centro, 73040 Venustiano Carranza, Pue., México | -97.669 | 20.5051
PUE210201942699 | Puebla | Puebla | Heroica Puebla De Zaragoza | Av. Don Juan de Palafox y. Mendoza 1403-2, Barrio de la Luz, 72500 Puebla, Pue., México | -98.19 | 19.0402
PUE210201942701 | Puebla | Venustiano Carranza | Venustiano Carranza | Paseo de la Reforma, 73045 Nuevo Cabellal, Pue., México | -97.7445 | 20.5516
PUE210201943670 | Puebla | San Salvador el Verde | San Salvador El Verde | San Salvador el Verde, Pue., México | -98.5165 | 19.2685
PUE210201935926 | Puebla | Zoquitlán | Acatepec (San Antonio) | CALLE PRINCIPAL PALA RANCHERIA ACATEPEC, 75934 ACATEPEC (SAN ANTONIO), ZOQUITLÁN PUEBLA ENTRE CALLE PRINCIPAL BARRIO PALA Y , EN BARRIO DOS PALA DE LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO ACATEPEC CAMINO HACIA CENTRO DE LA LOCALIDAD | -97.0357 | 18.3572
PUE210201936496 | Puebla | Zoquitlán | Acatepec (San Antonio) | CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 734 TRAMO ENTRADA - SAN ANTONIO ACATEPEC KILÓMETRO 0 + 300 RANCHERIA ACATEPEC, 75934 ACATEPEC (SAN ANTONIO), ZOQUITLÁN PUEBLA ENTRE CARRETERA JOSE LOPEZ PORTILLO Y CARRETERA CARRETERA ESTATAL 734, | -97.0558 | 18.3714
PUE210201936498 | Puebla | Zoquitlán | Metzontla | RANCHERIA METZONTLA, 75930 METZONTLA, ZOQUITLÁN PUEBLA ENTRE CAMINO A OZTOPULCO Y CAMINO A OZTOPULCO, SE ENCUNTRAN DISTINTOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD | -96.9252 | 18.359
PUE210201936506 | Puebla | Zoquitlán | Zoquitlán | CALLE PRINCIPAL BARRIO TEPANZACOALCO PUEBLO ZOQUITLÁN, 75930 ZOQUITLÁN, ZOQUITLÁN PUEBLA ENTRE CALLE AL HOSPITAL Y CALLE AL BARRIO DE MIXTLA, ESTA LOCALIZADO A LO LARGO DE LA CALLE PRINCIPAL DEL BARRIO DE TEPANZACOALCO EN L | -97.0156 | 18.3425
PUE210201936508 | Puebla | Zoquitlán | Coyolapa | CALLE PRINCIPAL RANCHERIA COYOLAPA, 75930 COYOLAPA, ZOQUITLÁN PUEBLA ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE PRINCIPAL, LA PAVIMENTACION SE ENCUENTRA EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD PASANDO EN CENTRO DE LA POBLACION LA CUAL COM | -96.8834 | 18.4167
PUE210201940773 | Puebla | Teziutlán | San Diego | C. Osa Menor, Puebla, México | -97.3625 | 19.8662
PUE210201940785 | Puebla | Teziutlán | Teziutlán | Calle Los Sauces 19, Ermita Estocapan, 73800 Teziutlán, Pue., México | -97.3631 | 19.822
PUE210201942702 | Puebla | Xiutetelco | San Juan Xiutetelco | Las Pilas, 73970 San Juan Xiutetelco, Pue., México | -97.3253 | 19.7914
PUE210201942721 | Puebla | Chichiquila | Xochihuixtla | Av. Emiliano Zapata, Puebla, México | -97.1277 | 19.2166
PUE210201942736 | Puebla | Chichiquila | Las Trincheras | Unnamed Road, Puebla, México | -97.0737 | 19.1643
PUE210201943745 | Puebla | Tepanco de López | Francisco I. Madero | Unnamed Road, 75800 Tepanco de Lopez, Pue., México | -97.5727 | 18.5555
PUE210201943753 | Puebla | Tepanco de López | José María Pino Suárez | Unnamed Road, 75800 Tepanco de Lopez, Pue., México | -97.5726 | 18.5554
PUE210201936587 | Puebla | Amozoc | Amozoc De Mota | CALLE AVENIDA FRANCISCO I MADERO CALLE POMPEYA CALLE TRES CINCO Y SIETE COLONIA LAS ANIMAS, 72980 AMOZOC DE MOTA, AMOZOC PUEBLA ENTRE CARRETERA FEDERAL PUEBLA TEHUACAN Y AVENIDA 8 PONIENTE, CALLE EUCALIPTO LA OBRA SE ENCUENTR | -98.0593 | 19.0466
PUE210201936625 | Puebla | Hueytlalpan | Hueytlalpan | ANDADOR ANDADOR PRINCIPAL DE LA SECCION TERCERA PUEBLO HUEYTLALPAN, 73430 HUEYTLALPAN, HUEYTLALPAN PUEBLA ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE MIGUEL DE LA MADRID, ANDADOR QUE UNE LAS CALLES MIGUEL HIDALGO CON LA CALLE MIGUEL | -97.694 | 20.0262
PUE210201940159 | Puebla | Vicente Guerrero | San Pedro Ahuatlampa | Unnamed Road, 75904 Pue., México | -97.2487 | 18.5409
PUE210201935073 | Puebla | Xiutetelco | Sección Segunda Xiutetelco | PRIVADA LEONA VICARIO COLONIA SECCIÓN SEGUNDA XIUTETELCO, 73974 SECCIÓN SEGUNDA XIUTETELCO, XIUTETELCO PUEBLA ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y CAMINO A JALACINGO, LA OBRA SE UBICA ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y CAMINO A JALACIN | -97.3196 | 19.8019
PUE210201938066 | Puebla | Chignautla | Chignautla | PALACIO MUNICIPAL S/N COLONIA CENTRO | -97.3894 | 19.8139
PUE210201943787 | Puebla | Domingo Arenas | Domingo Arenas | Domingo Arenas, Puebla, México | -98.465 | 19.1385
PUE210201943797 | Puebla | Hueytamalco | La Garita | Hueytamalco, Pue., México | -97.2896 | 19.9401
PUE210201943801 | Puebla | Tlahuapan | San Rafael Ixtapalucan | Calle Niños Héroes 173, Sta María Texmelucan, 74108 Santa María Texmelucan, Pue., México | -98.5434 | 19.2923
PUE210201939774 | Puebla | Cuautlancingo | San Lorenzo Almecatla | Sin nombre No. 11 18, San Lorenzo Almecatla, 72710 San Lorenzo Almecatla, Pue., México | -98.2333 | 19.1446
PUE210201939808 | Puebla | Cuautlancingo | San Lorenzo Almecatla | Revolución 2, San Lorenzo Almecatla, 72710 San Lorenzo Almecatla, Pue., México | -98.2323 | 19.1442
PUE210201940879 | Puebla | Ahuazotepec | Beristáin | Calle Cuauhtémoc Sur 169, Centro, 73180 Ahuazotepec, Pue., México | -98.1623 | 20.046
PUE210201940892 | Puebla | Tlapacoya | Tlamaya Chico | Omar Herrero 117, Centro, 73280 Tlapacoya, Pue., México | -97.8513 | 20.1232
PUE210201942820 | Puebla | Tehuacán | Tehuacán | Calle 19 Pte, Benito Juárez, Tehuacán, Pue., México | -97.3977 | 18.4498
PUE210201942856 | Puebla | Naupan | Naupan | Vicente Guerrero 67, Primera Secc de San Juan, 73140 Naupan, Pue., México | -98.114 | 20.2265
PUE210201943808 | Puebla | Aquixtla | Ecapactla | Aquixtla, Pue., México | -97.9338 | 19.796
PUE210201943811 | Puebla | Aquixtla | Tlacuitlapa | Aquixtla, Pue., México | -97.9338 | 19.796
PUE210201943817 | Puebla | Ocotepec | Ocotepec | Hidalgo 115, Ocotepec Primera Secc, 73760 Ocotepec, Pue., México | -97.6496 | 19.5552
PUE210201943827 | Puebla | Quimixtlán | Tlanepantla | Hidalgo 119886, 75087 Tlanepantla, Pue., México | -97.134 | 19.2179
PUE210201936010 | Puebla | Zoquitlán | Tepexilotla | CAMINO TRAMO CAMINO DE TEPEPA DE ZARAGOZA - BARRIO DE MIRAMONTES MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 424 PUEBLO TEPEXILOTLA, 75930 TEPEXILOTLA, ZOQUITLÁN PUEBLA ENTRE CAMINO A TEPEPA DE ZARAGOZA Y CAMINO BARRIO MIRAMONTES, CONS | -96.9061 | 18.4305
PUE210201936745 | Puebla | Domingo Arenas | Domingo Arenas | PRIVADA ALVAREZ AMPLIACION DOMINGO ARENAS, 74170 DOMINGO ARENAS, DOMINGO ARENAS PUEBLA ENTRE PRIVADA ALVAREZ Y PRIVADA COLOSELA, PRIVADA AGUSTIN DE ITURBIDE EL PROYECTO ENGLOBA 3 DISTINTAS CALLES UBICADOS CON POLILINEAS EN LA | -98.4569 | 19.1388
PUE210201938118 | Puebla | Chignautla | Sosa | domicilio conocido Sosa, Chignautla, Puebla | -97.3894 | 19.8139
PUE210201938148 | Puebla | Chignautla | Sosa | Domicilio conocido Sosa, Chignautla, Puebla | -97.3894 | 19.8139
PUE210201938149 | Puebla | Huitziltepec | Santa Clara Huitziltepec | CALLE 3 NORTE A, SANTA CLARA HUITZILTEPEC | -97.8808 | 18.7694
PUE210201940945 | Puebla | Tetela de Ocampo | Tepexácatl | PUE 148, 73657 Pue., México | -97.7109 | 19.8671
PUE210201941900 | Puebla | Tehuacán | Tehuacán | C. 1 Nte 234, Centro de la Ciudad, 75700 Tehuacán, Pue., México | -97.3931 | 18.4666
PUE210201942909 | Puebla | Coronango | Santa María Coronango | Leona Vicario, Corazón de Jesús, 72670 San Antonio Mihuacan, Pue., México | -98.3178 | 19.1542
PUE210201942909 | Puebla | Coronango | Santa María Coronango | Unnamed Road, 72670 Pue., México | -98.3167 | 19.1441
PUE210201942909 | Puebla | Coronango | San Francisco Ocotlán (Ocotlán) | Morelos Sur, San Antonio, 72670 Santa María Coronango, Pue., México | -98.3197 | 19.1234
PUE210201942909 | Puebla | Coronango | Santa María Coronango | Prol San Lorenzo 112, Analco, 72686 Santa María Coronango, Pue., México | -98.2833 | 19.1033
PUE210201942909 | Puebla | Coronango | Santa María Coronango | Autopista Puebla-Tlaxcala, Tlaxcala, México | -98.2711 | 19.1535
PUE210201942909 | Puebla | Coronango | San Antonio Mihuacán | México 150D, Santa Cruz, San Antonio Mihuacan, Pue., México | -98.2956 | 19.1611
PUE210201936063 | Puebla | San Miguel Xoxtla | San Miguel Xoxtla | CALLE VITA HERMOSA PUEBLO SAN MIGUEL XOXTLA, 72620 SAN MIGUEL XOXTLA, SAN MIGUEL XOXTLA PUEBLA ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y PRIVADA DE HIDALGO, CALLE 16 DE SEPTIEMBRE LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CALLE VISTA HERMOSA | -98.3097 | 19.1551
PUE210201936068 | Puebla | Xochitlán de Vicente Suárez | Xochitlán De Vicente Suárez | CALLE CARRETARA INTERSERRANA KM 87 PUEBLO XOCHITLÁN DE VICENTE SUÁREZ, 73460 XOCHITLÁN DE VICENTE SUÁREZ, XOCHITLÁN DE VICENTE SUÁREZ PUEBLA ENTRE CALLE VENUSTIANO CARRANZA Y VEREDA A SAN BERNARDO, SE UBICA EN CARRETERA IN | -97.6342 | 19.972
PUE210201941008 | Puebla | Tetela de Ocampo | Ocoyohualulco | Unnamed Road, 73659 Pue., México | -97.7804 | 19.7256
PUE210201944056 | Puebla | Tehuacán | Tehuacán | Centro de la Ciudad, 75700 Tehuacán, Pue., México | -97.3935 | 18.463
PUE210201944056 | Puebla | Tehuacán | Tehuacán | Calle 1 Sur 101, Centro de la Ciudad, 75700 Tehuacán, Pue., México | -97.3929 | 18.4617
PUE210201935394 | Puebla | Santa Isabel Cholula | Santa Ana Acozautla | CALLE CARRETERA FEDERAL PUEBLA ATLIXCO INTERIOR SN BARRIO SANTA ANA ACOZAUTLA, 74358 SANTA ANA ACOZAUTLA, SANTA ISABEL CHOLULA PUEBLA ENTRE CARRETERA PUEBLA ATLIXCO Y CALLE VENADITO, CALLE REFORMA CARRETERA FEDERAL PUEBLAATLI | -98.3861 | 18.9605
PUE210201936071 | Puebla | Xochitlán de Vicente Suárez | Huahuaxtla | CALLE VICENTE SUÁREZ PUEBLO HUAHUAXTLA, 73467 HUAHUAXTLA, XOCHITLÁN DE VICENTE SUÁREZ PUEBLA ENTRE CALLE PINO SUÁREZ Y CALLE MARAVILLAS, SE UBICA EN CALLE VICENTE SUÁREZ ENTRE CALLE PINO SUÁREZ Y CALLE MARAVILLAS EN LA LOC | -97.637 | 19.9144
PUE210201936073 | Puebla | Xochitlán de Vicente Suárez | Pahuata | CALLE EL ENCAJONADO HACIA EL PANTEÓN PUEBLO PAHUATA, 73468 PAHUATA, XOCHITLÁN DE VICENTE SUÁREZ PUEBLA ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CARRETERA PAHUATA -TOTUTLA, SE UBICA EN EL CAMINO ENCAJONADO HACIA EL PANTEÓN ENTRE CALLE 5 DE M | -97.6745 | 19.9421
PUE210201936090 | Puebla | San Miguel Xoxtla | San Miguel Xoxtla | CALLE HIDALGO PUEBLO SAN MIGUEL XOXTLA, 72620 SAN MIGUEL XOXTLA, SAN MIGUEL XOXTLA PUEBLA ENTRE CALLE ARBOLEDAS DEL RIO PRIETO Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE HIDALGO LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA ENTRE CALLE ARBOLEDAS DEL RIO PR | -98.3115 | 19.1696
PUE210201936825 | Puebla | Yaonáhuac | Yaonáhuac | CALLE MANUEL AVILA CAMACHO PUEBLO YAONÁHUAC CENTRO, 73910 YAONÁHUAC, YAONÁHUAC PUEBLA ENTRE CALLE FRANCISCO AVILA LOBATO Y CARRETERA FEDERAL TEZIUTLAN ZARAGOZA, CALLE CRISTOBAL COLON LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA ENTRE CALLE F | -97.4646 | 19.8675
PUE210201936839 | Puebla | Santa Inés Ahuatempan | Santa Inés Ahuatempan | CALLE REFORMA BARRIO LOS REYES, 74820 SANTA INÉS AHUATEMPAN, SANTA INÉS AHUATEMPAN PUEBLA ENTRE CALLE LAS PALMAS Y CALLE BARRANCA EL TABACO, CALLE LAZARO CARDENAS LA CALLE SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CALLE REFORMA EN LA ENTRAD | -98.0257 | 18.4057
PUE210201939971 | Puebla | Cuautlancingo | Sanctorum | Avenida México 41, Lázaro Cárdenas, 72730 Sanctorum, Pue., México | -98.2457 | 19.1004
PUE210201939984 | Puebla | Cuautlancingo | San Juan Cuautlancingo | Francisco I. Madero 3, Barrio del Bajío, 72700 San Juan Cuautlancingo, Pue., México | -98.2728 | 19.0888
PUE210201941047 | Puebla | San Felipe Teotlalcingo | San Felipe Teotlalcingo | Francisco I. Madero Sur 9, Secc Uno, 74140 San Felipe Teotlalcingo, Pue., México | -98.5017 | 19.2289
PUE210201942034 | Puebla | Tlacuilotepec | La Loma De La Colmena | Tlacuilotepec, Pue., México | -98.0685 | 20.3258
PUE210201942035 | Puebla | Tlacuilotepec | Cerro Prieto | Tlacuilotepec, Pue., México | -98.0685 | 20.3258
PUE210201942041 | Puebla | Santa Isabel Cholula | San Pablo Ahuatempa | Santa Isabel Cholula, Pue., México | -98.3779 | 18.9925
PUE210201942048 | Puebla | Hueytamalco | Los Cafetales | Hueytamalco, Pue., México | -97.2896 | 19.9401
PUE210201942051 | Puebla | Hueytamalco | Limonateno (Limonateno Grande) | Hueytamalco, Pue., México | -97.2896 | 19.9401
PUE210201942054 | Puebla | Hueytamalco | San Lucas | Hueytamalco, Pue., México | -97.2896 | 19.9401
PUE210201942057 | Puebla | Hueytamalco | Solórzano | Hueytamalco, Pue., México | -97.2896 | 19.9401
PUE210201944126 | Puebla | General Felipe Ángeles | San Pablo De Las Tunas | Calle 3 Nte. 2, La Encarnación, 75170 San Pablo de las Tunas, Pue., México | -97.7088 | 18.9934
PUE210201936099 | Puebla | Zoquitlán | Acatepec (San Antonio) | CALLE JOSE LOPEZ PORTILLO RANCHERIA ACATEPEC, 75934 ACATEPEC (SAN ANTONIO), ZOQUITLÁN PUEBLA ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y , SE UBICA A 50 METROS DE LA PRESIDENCIA AUXILIAR DE ACATEPEC A UN COSTADO DE LA IGLESIA, SOBRE LA CA | -97.0375 | 18.3711
PUE210201936101 | Puebla | Zoquitlán | Axocovajca | CALLE PRINCIPAL BARRIO AXOCOVAJCA, 75930 AXOCOVAJCA, ZOQUITLÁN PUEBLA ENTRE CAMINO A OCOTEMPA Y CAMINO A TOTLALA, SE UBICA A 10 METROS DE LA CAPILLA DEL BARRIO DE AXOCOBAJACA EN LA PARTE POSTERIOR SE UBICA LA ESCUELA PRIMAR | -96.9993 | 18.3349
PUE210201936875 | Puebla | Tochtepec | San Martín Caltenco | CALLE 9 SUR PUEBLO SAN MARTÍN CALTENCO, 75617 SAN MARTÍN CALTENCO, TOCHTEPEC PUEBLA ENTRE CALLE 9 SUR Y CALLE 2 PONIENTE, CALLE 4 PONIENTE PARA LLEGAR AL LUGAR DE LA OBRA SE PUEDE ACCESAR A LO LOCALIDAD DE SAN MARTIN CALTENCO | -97.8243 | 18.8842
PUE210201942058 | Puebla | Hueytamalco | Tacotalpa | Hueytamalco, Pue., México | -97.2896 | 19.9401
PUE210201942059 | Puebla | Hueytamalco | El Mirador (Mirador Tenexapa) | Hueytamalco, Pue., México | -97.2896 | 19.9401
PUE210201942060 | Puebla | Tlaxco | Altamira | Tlaxco, Pue., México | -98.0288 | 20.4212
PUE210201942061 | Puebla | Xicotepec | El Jonote | Xicotepec de Juárez, Pue., México | -97.9643 | 20.2786
PUE210201942063 | Puebla | Xicotepec | Ejido De Rancho Nuevo (El Ojite) | Alatriste 121, Col Centro, 73080 Xicotepec de Juárez, Pue., México | -97.9606 | 20.277
PUE210201942067 | Puebla | Huejotzingo | Santa Ana Xalmimilulco | Huejotzingo, Pue., México | -98.4047 | 19.1589
PUE210201935444 | Puebla | Santa Isabel Cholula | Santa Ana Acozautla | CALLE 2DA DE CARMEN SEDAN INTERIOR SN BARRIO SANTA ANA ACOZAUTLA, 74358 SANTA ANA ACOZAUTLA, SANTA ISABEL CHOLULA PUEBLA ENTRE CALLE 2DA DE CARMEN SERDAN Y CALLE VARIAS, CALLE VARIAS 2DA. DE CARMEN SERDAN VARIAS CALLES EN LA | -98.3762 | 18.9566
PUE210201936119 | Puebla | Puebla | Heroica Puebla De Zaragoza | CALLE TULIPANES COLONIA PARAÍSO, 72360 HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, PUEBLA PUEBLA ENTRE CALLE LAS TORRES Y CALLE NOGAL, CALLE BUGAMBILIAS LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA A 599.69 METROS HACIA EL NORESTE DE LA DESVIACIÓN DEL ANIL | -98.1216 | 19.0372
PUE210201936127 | Puebla | Tlacotepec de Benito Juárez | Tlacotepec De Benito Juárez | CALLE 3 SUR INTERIOR SN SECCION TLACOTEPEC DE BENITO JUÁREZ, 75680 TLACOTEPEC DE BENITO JUÁREZ, TLACOTEPEC DE BENITO JUÁREZ PUEBLA ENTRE CALLE 3 PONIENTE Y CALLE 5 SUR, CALLE ÁLVARO OBREGÓN ORIENTE EL PROYECTO SE ENCUENTRA A | -97.6535 | 18.6811
PUE210201938392 | Puebla | Puebla | Heroica Puebla De Zaragoza | 85 PONIENTE JUANTA AUXIIAR SAN BALTAZAR CAMPECHE | -98.1975 | 19.044
PUE210201943144 | Puebla | Naupan | Cueyatla | Villa Juárez 242, Segunda Secc, 73140 Naupan, Pue., México | -98.1095 | 20.2285
PUE210201935500 | Puebla | Tochtepec | San Lorenzo Ometepec | CALLE 7 NORTE PUEBLO SAN LORENZO OMETEPEC, 75615 SAN LORENZO OMETEPEC, TOCHTEPEC PUEBLA ENTRE CALLE 2 PONIENTE Y CALLE 4 PONIENTE, CALLE 9 NORTE PARA LLEGAR AL LUGAR DE LA OBRA SE PUEDE ACCESAR A LA LOCALIDAD DE SAN LORENZO | -97.8586 | 18.8568
PUE210201936153 | Puebla | Tlacotepec de Benito Juárez | Tlacotepec De Benito Juárez | CALLE 3 SUR INTERIOR SN SECCION TLACOTEPEC DE BENITO JUÁREZ, 75680 TLACOTEPEC DE BENITO JUÁREZ, TLACOTEPEC DE BENITO JUÁREZ PUEBLA ENTRE CALLE 3 PONIENTE Y CALLE 5 SUR, CALLE ÁLVARO OBREGÓN ORIENTE EL PROYECTO SE ENCUENTRA A | -97.6535 | 18.6811
PUE210201936192 | Puebla | Santa Inés Ahuatempan | Santa Inés Ahuatempan | CALLEJON PIPILA BARRIO LOS REYES, 74820 SANTA INÉS AHUATEMPAN, SANTA INÉS AHUATEMPAN PUEBLA ENTRE CALLE MUCIO P MARTINEZ Y CALLE MANUEL ALTAMIRANO, CALLE MANUEL ACUÑA EL CALLEJON SE ENCUENTRA UBICADO EN EL BARRIO DE LOS REYES | -98.021 | 18.4099
PUE210201941220 | Puebla | San Pedro Cholula | Cholula De Rivadavia | Calle 5 de Mayo 128, San Diego Cuachayotla, 72760 Cholula, Pue., México | -98.3252 | 19.0859
PUE210201941226 | Puebla | Tlacotepec de Benito Juárez | Tlacotepec De Benito Juárez | 75680, Calle 3 Sur 17, Primera Centro, 75680 Tlacotepec, Pue., México | -97.6536 | 18.6811
PUE210201941240 | Puebla | Altepexi | Altepexi | Privada Daniel González 39, Centro, 75953 Altepexi, Pue., México | -97.2897 | 18.3713
PUE210201936203 | Puebla | Zoquitlán | Quetzaltotoc | CARRETERA ESTATAL LIBRE 734 TRAMO VENTANILLAS - ZOQUITLAN KILÓMETRO 2 + 200 BARRIO QUETZALTOTOC, 75930 QUETZALTOTOC, ZOQUITLÁN PUEBLA ENTRE CARRETERA VENTANILLAS - ZOQUITLAN KM 2 200 Y CALLE AL HOSPITAL GENERAL, LA LINEA | -97.0449 | 18.3381
PUE210201938477 | Puebla | Ahuazotepec | Tenejaque | TENEJAQUE | -98.1623 | 20.046
PUE210201941242 | Puebla | Santa Isabel Cholula | Santa Isabel Cholula | Calle Ayuntamiento 1, Centro, 74350 Santa Isabel Cholula, Pue., México | -98.3794 | 18.9943
PUE210201936236 | Puebla | Soltepec | Soltepec | CALLE NICOLAS BRAVO COLONIA LINDA VISTA, 75140 SOLTEPEC, SOLTEPEC PUEBLA ENTRE CALLE ALDAMA Y CALLE INSURGENTES, CALLE AQUILES SERDAN ES MUY CONOCIDA POR LOS HABITANTES DE DICHA COLONIA YA QUE COMO ESTA A LA ORILLA DE COLONIA | -97.7156 | 19.1107
PUE210201937101 | Puebla | Zoquitlán | Zoquitlán | CALLE CALLE PRINCIPAL BARRIO COYOTZONGA, 75930 ZOQUITLÁN, ZOQUITLÁN PUEBLA ENTRE CALLE CALLE PRINCIPAL Y CARRETERA CARRETERA A ZOQUITLAN, LA CALLE SE UBICA SOBRE CARRETERA DE QUETZALTOTOC A ZOQUITLAN ANTES DE LLEGAR A BODEG | -97.023 | 18.3392
PUE210201935673 | Puebla | Zoquitlán | Cuapnepantla | CAMINO TRAMO CUAPNEPANTLA - CARRETERA VENTANILLAS - ZOQUITLAN MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO undefined + undefined BARRIO CUAPNEPANTLA, 75930 CUAPNEPANTLA, ZOQUITLÁN PUEBLA ENTRE CAMINO CUAPNEPANTLA Y CARRETERA VENTANILLAS ZOQU | -97.052 | 18.3253
PUE210201936253 | Puebla | Puebla | Heroica Puebla De Zaragoza | CALLE 10 DE MAYO COLONIA GUADALUPE XONACATEPEC, 72229 HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, PUEBLA PUEBLA ENTRE CALLE 3 DE OCTUBRE Y CALLE 12 DE OCTUBRE, CALLE 12 DE SEPTIEMBRE LA OBRA SE ENCUENTRA A 307.28 METROS AL NOROESTE DEL COLE | -98.1223 | 19.0692
PUE210201936264 | Puebla | Olintla | Olintla | CALLE JOSE VASCONCELOS PUEBLO OLINTLA, 73400 OLINTLA, OLINTLA PUEBLA ENTRE CALLE 2 ABRIL Y CALLE JOSE VASCONCELOS, CALLE 5 DE MAYO LA OBRA ESTA UBICADA EN LA CALLE JOSE VASCONCELOS COLONIA SANTIAGO DEL CENTRO DE LA LOCALIDAD | -97.6809 | 20.1022
PUE210201937121 | Puebla | Tochtepec | San Martín Caltenco | CALLE LAUREL PUEBLO SAN MARTÍN CALTENCO, 75617 SAN MARTÍN CALTENCO, TOCHTEPEC PUEBLA ENTRE CALLE LAUREL Y CARRETERA ENTRONQUE CARRTERO PUEBLA-TEHUACAN-SAN MARTIN CALTENCO, CAMINO LAUREL PARA LLEGAR AL LUGAR DE LA OBRA SE PUE | -97.8158 | 18.8963
PUE210201938653 | Puebla | Molcaxac | Molcaxac | Barrio de San José, 75650 Molcaxac, Pue. | -97.9119 | 18.7379
PUE210201941412 | Puebla | Huehuetla | Lipuntahuaca | Calle Principal a Lipuntahuaca, 73475 Pue., México | -97.6303 | 20.0794
PUE210201941426 | Puebla | Rafael Lara Grajales | Ciudad De Rafael Lara Grajales | Sin referencia No. 29 25, Ignacio Zaragoza, 75000 Cd de Rafael Lara Grajales, Pue., México | -97.7919 | 19.2312
PUE210201941429 | Puebla | Ayotoxco de Guerrero | La Quebradora | PUE 895, 73574 Pue., México | -97.4225 | 20.1074
PUE210201941430 | Puebla | Ayotoxco de Guerrero | Ayotoxco De Guerrero | Central Benito Juárez 1, Centro, 73570 Centro, Pue., México | -97.4106 | 20.0971
PUE210201943491 | Puebla | Cuapiaxtla de Madero | Cuapiaxtla De Madero | 75420, Calle Benito Juárez LB, Primera Secc, 75420 Cuapiaxtla de Madero, Pue., México | -97.825 | 18.917
PUE210201936297 | Puebla | Huejotzingo | Santa Ana Xalmimilulco | CALLE CAMINO REAL A SAN MATEO INTERIOR 74169 PUEBLO SANTA ANA XALMIMILULCO, 74169 SANTA ANA XALMIMILULCO, HUEJOTZINGO PUEBLA ENTRE CALLE DOMINGO ARENAS Y CALLE MUCIO MARTINEZ, LA OBRA SE REALIZARA EN CALLE CAMINO REAL A SAN | -98.3898 | 19.2123
PUE200401804764 | Puebla | Xochiapulco | Cinco De Mayo | REGION , 00000 CINCO DE MAYO, XOCHIAPULCO PUEBLA ENTRE Y , CALLE BENITO JUAREZ NORTE DEL CADENAMIENTO CERO MAS TRES CEROS PUNTO CERO CERO AL CERO MAS DOSCIENTOS CUARENTA PUNTO CERO CERO EN LOCALIDAD DE CINCO DE MAYO PERTENE | -97.6581 | 19.8247
PUE200401804694 | Puebla | Tlaxco | Ejido Peña Blanca (Cerro Del Común) | REGION , 00000 EJIDO PEÑA BLANCA (CERRO DEL COMÚN), TLAXCO PUEBLA ENTRE Y , MUNICIPIO | -98.0283 | 20.4218
PUE200301720894 | Puebla | Pantepec | El Jobo | , 00000 EL JOBO, PANTEPEC PUEBLA ENTRE Y , PRESIDENCIA MUNICIPAL | -97.9109 | 20.5354
PUE200301720853 | Puebla | Jalpan | Benito Juárez | , 00000 BENITO JUÁREZ, JALPAN PUEBLA ENTRE Y , PRESIDENCIA MUNICIPAL | -97.8481 | 20.4514
PUE200401875835 | Puebla | Puebla | Heroica Puebla De Zaragoza | Casa Puebla, Calz. de los Fuertes, Centro, 72000 Puebla, Pue., México | -98.1856 | 19.0562
PUE200301720821 | Puebla | Zoquiapan | Amatlán | , 00000 AMATLÁN, ZOQUIAPAN PUEBLA ENTRE Y , MUNICIPIO | -97.4716 | 20.1245
PUE210201934211 | Puebla | Huehuetlán el Grande | San Agustín Ahuehuetla | CALLE HACIA LAS CASCADAS RANCHERIA SAN AGUSTÍN AHUEHUETLA, 75332 SAN AGUSTÍN AHUEHUETLA, HUEHUETLÁN EL GRANDE PUEBLA ENTRE Y , ES LA VIALIDAD QUE ENTRA DE LA CARRETERA FEDERAL HUEHUETLANPUEBLA DE AHI LA VIA PRINCIPAL A L | -98.1674 | 18.7985
PUE200301794076 | Puebla | Puebla | Heroica Puebla De Zaragoza | Diamante 4, Lomas de San Miguel, Puebla, Pue., México | -98.1791 | 18.9893
PUE200401876032 | Puebla | Puebla | Heroica Puebla De Zaragoza | Puebla de Zaragoza, Puebla, México | -98.2063 | 19.0414
PUE200401879054 | Puebla | Chignahuapan | Ciudad De Chignahuapan | Unnamed Road, Tlaxcala, México | -98.2377 | 19.6988
PUE200401804687 | Puebla | Tlacuilotepec | San José | REGION , 00000 SAN JOSÉ, TLACUILOTEPEC PUEBLA ENTRE Y , MUNICIPIO | -97.9037 | 20.4258
PUE200401804617 | Puebla | Teopantlán | Teopantlán | REGION , 00000 TEOPANTLÁN, TEOPANTLÁN PUEBLA ENTRE Y , CALLE GALEANA ENTRE CALLE ALDAMA Y CALLE GALEANA, DEL KM 0000 AL KM 0100, EN LA LOCALIDAD DE TEOPANTLAN | -98.2607 | 18.7148
PUE200301720797 | Puebla | Pantepec | Las Flores | , 00000 LAS FLORES, PANTEPEC PUEBLA ENTRE Y , MUNICIPIO | -97.8551 | 20.5755
PUE200301793978 | Puebla | Zinacatepec | San Sebastián Zinacatepec | Francisco I. Madero, Tercera Secc Centro, 75960 San Sebastián Zinacatepec, Pue., México | -97.2469 | 18.3329
PUE200401804039 | Puebla | Atempan | Apatauyan | , 00000 APATAUYAN, ATEMPAN PUEBLA ENTRE Y , | -97.4445 | 19.7984
PUE200401804601 | Puebla | Xochitlán de Vicente Suárez | Xochitlán De Romero Rubio (Tatempan) | REGION , 00000 XOCHITLÁN DE ROMERO RUBIO (TATEMPAN), XOCHITLÁN DE VICENTE SUÁREZ PUEBLA ENTRE Y , CALLE 5 DE MAYO EN LA LOCALIDAD DE XOCHITLAN DE ROMERO RUBIO TATEMPAN MUNICIPIO DE XOCHITLAN DE VICENTE SUAREZ | -97.6283 | 19.9712
PUE200401804651 | Puebla | Coatepec | Coatepec | REGION , 00000 COATEPEC, COATEPEC PUEBLA ENTRE Y , MUNICIPIO | -97.7316 | 20.0604
PUE200301793998 | Puebla | Izúcar de Matamoros | Izúcar De Matamoros | Rancho Juanito, Izúcar de Matamoros, Pue., México | -98.4877 | 18.6004
PUE200401804257 | Puebla | Tzicatlacoyan | San Miguel Acuexcomac | , 00000 SAN MIGUEL ACUEXCOMAC, TZICATLACOYAN PUEBLA ENTRE Y , | -98.0607 | 18.8368
PUE200401804634 | Puebla | Tepango de Rodríguez | Tepango De Rodríguez | REGION , 00000 TEPANGO DE RODRÍGUEZ, TEPANGO DE RODRÍGUEZ PUEBLA ENTRE Y , CALLE IGNACIO ZARAGOZA DEL KILOMETRO CERO MAS TRES CEROS AL KILOMETRO CERO MAS QUINIENTOS EN LA LOCALIDAD DE TEPANGO DE RODRIGUEZ MUNICIPIO DE TEPAN | -97.7961 | 20.0027
PUE18180101061478 | Puebla | Santa Inés Ahuatempan | Santa Inés Ahuatempan | CIRCUITO CIRCUITO REVOLUCIÓN RUSTICO INTERIOR 0 BARRIO BARRIO DE SAN ANTONIO, TIERRA NEGRA, 74820 SANTA INÉS AHUATEMPAN, SANTA INÉS AHUATEMPAN PUEBLA | -98.0162 | 18.4214
PUE17170300937030 | Puebla | Pahuatlán | Atla | CALLE PRINCIPAL BARRIO ATLA, 73100 ATLA, PAHUATLÁN PUEBLA ENTRE CALLE NIÑOS HEROES Y CALLE 19 DE FEBRERO, CALLE CARMEN SERDAN EN LA CALLE PRINCIPAL A | -98.1252 | 20.2753
PUE09130300221643 | Puebla | Tetela de Ocampo | Ciudad de Tetela de Ocampo | ,,,,Tetela de Ocampo,Puebla,México | -97.8062 | 19.816
PUE180301332053 | Puebla | Pahuatlán | Ciudad de Pahuatlán de Valle | CIUDAD CIUDAD DE PAHUATLÁN DE VALLE, 73100CIUDAD DE PAHUATLÁN DE VALLE, PAHUATLÁN PUEBLAENTREY,DISPERSOS EN LAS LOCALIDADES DE PAHUATLAN Y SAN PABLITO | -98.1536 | 20.2746
PUE180301383834 | Puebla | Nicolás Bravo | Azumbilla | CALLE NIÑOS HEROES PUEBLO AZUMBILLA, 75835AZUMBILLA, NICOLÁS BRAVO PUEBLAENTRE CALLE JOSÉ MARIA MORELOS Y CALLE FRANCISCO VILLA, CALLE DE LAS FLORES EL DRENAJE SE UBICA EN LA COLONIA EL PEDREGAL EL IMPORTE ES PARA COMPLETAR LA AMPLIACIÓN DE META | -97.4 | 18.6515
PUE180301400470 | Puebla | Ocoyucan | San Bernabé Temoxtitla | Ninguno Ninguno Ninguno 0, San Bernabe Temoxtitla, Ocoyucan, Puebla | -98.3308 | 18.9972
PUE190201560964 | Puebla | Coyomeapan | Cuarta Sección | Coyomeapan, Pue., México | -96.9879 | 18.2798
PUE200301721265 | Puebla | Huejotzingo | Santa Ana Xalmimilulco | COLONIA SANTA ANA XALMIMILULCO, 74169 SANTA ANA XALMIMILULCO, HUEJOTZINGO PUEBLA ENTRE Y , | -98.3832 | 19.2074
PUE200301714776 | Puebla | San José Chiapa | San José Chiapa | BOULEVARD AUDI SUR S/N SAN JOSE CHIAPA, SAN JOSÉ CHIAPA, SAN JOSÉ CHIAPA, PUEBLA | -97.776 | 19.2171
PUE210101885480 | Puebla | Zacatlán | Zacatlán | Calle Carmen Serdán 36, Col San Agustin, 73310 Zacatlán, Pue., México | -97.9656 | 19.9242
PUE210101888904 | Puebla | Juan Galindo | Nuevo Necaxa | Autobuses Estrella Blanca, Nuevo Necaxa, 73200 Nuevo Necaxa, Pue., México | -98.0022 | 20.212
PUE210101888940 | Puebla | San Sebastián Tlacotepec | Tlacotepec De Porfirio Díaz | Calle Aquiles Serdán 407, Calvario, Tlacotepec de Porfirio Díaz, Pue., México | -96.8496 | 18.4059
PUE210101887043 | Puebla | Tlapanalá | Rancho De Tepetzingo | Unnamed Road, Puebla, México | -98.5048 | 18.6918
PUE210101887407 | Puebla | Teteles de Ávila Castillo | Teteles De Avila Castillo | Calle Tirso Martagón 65, Huixtla, Tételes de Ávila Castillo, Pue., México | -97.4554 | 19.8609
PUE210101886329 | Puebla | Santa Isabel Cholula | Santa Isabel Cholula | Calle Ayuntamiento 1, Centro, Santa Isabel Cholula, Pue., México | -98.3794 | 18.9943
PUE210101886477 | Puebla | Teziutlán | San Juan Acateno | 24 de Febrero 116, Segunda Tepetita, San Juan Acateno, Pue., México | -97.3671 | 19.8749
PUE210101886481 | Puebla | Teziutlán | Teziutlán | Calle Los Sauces 14, Ermita Estocapan, 73800 Teziutlán, Pue., México | -97.3626 | 19.8226
PUE210101886482 | Puebla | Teziutlán | Teziutlán | V. Carranza 21, Revolución, Barrio del Fresnillo, 73887 Del Fresnillo, Pue., México | -97.3744 | 19.8098
PUE200401866233 | Puebla | Atzitzintla | Santa Cruz Texmalaquilla | CALLE CONTINUACION PRINCIPAL PUEBLO SANTA CRUZ TEXMALAQUILLA, 75540 SANTA CRUZ TEXMALAQUILLA, ATZITZINTLA PUEBLA ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE CALLE SIN NOMBRE UBICADA ENTRE CALLE PRINCIPAL Y MISMA C | -97.2896 | 18.9481
PUE210101887065 | Puebla | Zacatlán | Zacatlán | Unnamed Road, Puebla, México | -97.9849 | 19.8672
PUE210101888505 | Puebla | San José Miahuatlán | San Mateo Tlacoxcalco | 5 de Febrero 21, San Mateo Tlacoxcalco, Pue., México | -97.3277 | 18.2908
PUE200401865963 | Puebla | Huauchinango | Huauchinango | CALLE PRINCIPAL COLONIA BELLAVISTA, 73174 HUAUCHINANGO, HUAUCHINANGO PUEBLA ENTRE CALLE DON LUIS Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, CALLE AL SUR DE LA COLONIA LA MESITA HACIA LA LOCALIDAD DE PUGA | -98.056 | 20.1646
PUE200401863767 | Puebla | Huehuetla | Ozelonacaxtla | CAMINO TRAMO SAN JUAN OZELONACAXTLA - ATLEQUIZAYAN MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 574 + 736 PUEBLO OZELONACAXTLA, 73471 OZELONACAXTLA, HUEHUETLA PUEBLA ENTRE CALLE PRNCIPAL A SAN JUAN OZELONACAXTLA Y CALLE A ATLEQUIZAYAN, CONST | -97.6202 | 20.0435
PUE200401866020 | Puebla | Atzitzintla | Paso Carretas | CALLE DEL CAMPO DE BEISBOL PUEBLO PASO CARRETAS, 75550 PASO CARRETAS, ATZITZINTLA PUEBLA ENTRE CARRETERA A ATZITZINTLA Y , CALLE TAMAULIPAS CALLE QUE LLEGA AL CAMPO DE BEISBOL DE LA LOCALIDAD | -97.2527 | 18.9178
PUE210101883854 | Puebla | Puebla | Heroica Puebla De Zaragoza | CALLE 97 ORIENTE COLONIA ARBOLEDAS DE LOMA BELLA, 72474 HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, PUEBLA PUEBLA ENTRE CALLE 8 SUR Y CALLE 101 ORIENTE, CALLE 95 ORIENTE LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA A 600.92 METROS HACIA EL OESTE DE LA ESCU | -98.2204 | 18.9897
PUE210101883867 | Puebla | Huehuetla | Ozelonacaxtla | CAMINO TRAMO CALLE ZARAGOZA - LIBRAMIENTO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 058 PUEBLO OZELONACAXTLA, 73471 OZELONACAXTLA, HUEHUETLA PUEBLA ENTRE CALLE ZARAGOZA Y CALLE LIBRAMIENTO, CALLE JOSE MARIA MORELOS Y PAVON LA CONSTRUCC | -97.6156 | 20.048
PUE210101887171 | Puebla | Atzitzihuacán | San Mateo Coatepec | San Mateo Coatepec, Pue., México | -98.6528 | 18.8139
PUE210101887171 | Puebla | Atzitzihuacán | San Juan Tejupa | San Juan Tejupa, Pue., México | -98.5393 | 18.852
PUE210101887171 | Puebla | Atzitzihuacán | San Juan Amecac | San Juan Amecac, Pue., México | -98.6584 | 18.8358
PUE200401866130 | Puebla | Atzitzintla | Plan Del Capulín | CALLE MIGUEL HIDALGO PUEBLO PLAN DEL CAPULÍN, 75540 PLAN DEL CAPULÍN, ATZITZINTLA PUEBLA ENTRE CALLE ADOLFO RUIZ CORTINEZ Y CALLE IGNACIO ZARAGOZA, CALLE JOSE MARIA MORELOS CANCHA DEPORTIVA DE LA LOCALIDAD DE PLAN DE CAPULIN UBI | -97.2512 | 18.9028
PUE210101883875 | Puebla | Huehuetlán el Grande | Colonia Agrícola Hidalgo | RANCHERIA AGRÍCOLA HIDALGO, 75333 COLONIA AGRÍCOLA HIDALGO, HUEHUETLÁN EL GRANDE PUEBLA ENTRE Y , SE ENCUENTRA A UN COSTADO DE LA IGLESIA UNICA DE LA RANCHERIA DE LA COLONIA AGRICOLA HIDALGO | -98.1929 | 18.767
PUE210101883876 | Puebla | Huehuetlán el Grande | San Miguel Atlapulco | CALLE REFORMA PUEBLO SAN MIGUEL ATLAPULCO, 75330 SAN MIGUEL ATLAPULCO, HUEHUETLÁN EL GRANDE PUEBLA ENTRE CARRETERA HUEHUETLAN - PUEBLA Y , SE ENCUENTRA EN LA CALLE REFORMA CON ENTRONQUE DE LA CARRETERA A HUEHUETLAN EL GRAN | -98.1919 | 18.7932
PUE210101886567 | Puebla | Zoquitlán | Ízhuapa | Unnamed Road, Puebla, México | -97.0181 | 18.3839
PUE210101883911 | Puebla | Huehuetlán el Grande | San Martín Atempan | CALLE INDEPENDENCIA PUEBLO SAN MARTÍN ATEMPAN, 75325 SAN MARTÍN ATEMPAN, HUEHUETLÁN EL GRANDE PUEBLA ENTRE CALLE MATAMOROS Y CALLE 5 DE MAYO, CALLE 16 DE SEPTIEMBRE SE ENCUENTRA EN EL AREA DE LA PRESIDENCIA AUXILIAR FRENTE A | -98.167 | 18.69
PUE210101887547 | Puebla | Quimixtlán | Ahuatla | Unnamed Road, Puebla, México | -97.1553 | 19.2536
PUE210101888843 | Puebla | Xicotlán | Xicotlán | Guerrero 24, Xicotlán, Pue., México | -98.525 | 18.0588
PUE210101883545 | Puebla | Lafragua | González Ortega | CALLE BENITO JUÁREZ PUEBLO GONZÁLEZ ORTEGA, 75065 GONZÁLEZ ORTEGA, LAFRAGUA PUEBLA ENTRE CALLE PORFIRIO DÍAZ Y CARRETERA GONZALEZ ORTEGA-G. VICTORIA, CALLE 16 DE SEPTIEMBRE SE ENCUENTRA ENTRADA PRINCIPALVIENEN DE GUADALUPE VI | -97.2737 | 19.3416
PUE200401844279 | Puebla | Amozoc | Concepción Capulac (La Ex-Hacienda) | CALLE MIGUEL HIDALGO3RA PRIV. DE MIGUEL HIDALGO, IGNACIO ZARAGOZA,PRIVADA EMILIANO ZAPATA, PRIVADA 1RO DE MAYO, EL CARRIL, 2DA PRIV DE MIGUEL HIDALGO Y JOSE MARIA MORELOS SUR EXHACIENDA EX-HACIENDA DE COCEPCIÓN CAPULAC, 72984 CONC | -98.0575 | 19.0946
PUE210101883619 | Puebla | Xiutetelco | El Milagro | CALLE PRINCIPAL RANCHERIA EL MILAGRO, 73977 EL MILAGRO, XIUTETELCO PUEBLA ENTRE CARRETERA FEDERAL TEZIUTLAN TLAPACOYAN Y , ENTRE CARRETERA FEDERAL TEZIUTLAN TLAPACOYAN Y BARRANCA | -97.3125 | 19.8736
PUE210101883669 | Puebla | Atzitzihuacán | San Mateo Coatepec | CALLE VICENTE GUERRERO COLONIA SAN MATEO COATEPEC, 74505 SAN MATEO COATEPEC, ATZITZIHUACÁN PUEBLA ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE IGNACIO ZARAGOZA, CALLE TAMPICO CALLE VICENTE GUERRERO ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE IG | -98.6532 | 18.8146
PUE210101883230 | Puebla | Coatzingo | Coatzingo | CALLE HIDALGO BARRIO COATZINGO, 74650 COATZINGO, COATZINGO PUEBLA ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE CUAUHTEMOC, CALLE PORFIRIO DIAZ LA CALLE SE ENCUENTRA ENTRE DOS CALLES. | -98.1683 | 18.6139
PUE210101883234 | Puebla | Honey | La Magdalena | CALLE PRINCIPAL HONEY-LA MAGDALENA PUEBLO LA MAGDALENA, 73120 LA MAGDALENA, HONEY PUEBLA ENTRE CALLE PRINCIPAL HONEY-LA MAGDALENA Y CAMINO A BUENA VISTA, CAMINO A LA MAGDALENA SE LOCALIZA EL SITIO DE LA OBRA AL ORIENTE DE LA | -98.2587 | 20.253
PUE210101883237 | Puebla | Honey | Honey | CALLE 16 DE SEPTIEMBRE PUEBLO HONEY, 73120 HONEY, HONEY PUEBLA ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE 20 DE NOVIEMBRE, CALLE 5 DE MAYO SE LOCALIZA EN EL CENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE HONEY SE REALIZA EN LAS CALLES 16 DE SE | -98.212 | 20.2388
PUE210101883238 | Puebla | Honey | Honey | CALLE ALDAMA PUEBLO HONEY, 73120 HONEY, HONEY PUEBLA ENTRE CALLE ALDAMA Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, CALLE 5 DE MAYO SE REALIZA EN DIFERENTES CALLES QUE SE ENCUENTRAN EN CONDICIONES DEPLORABLES Y DE DIFICIL CIRCULACION PARA LOS | -98.2122 | 20.2394
PUE210101883691 | Puebla | Atzitzihuacán | San Francisco Xochiteopan | CALLE LAURELES COLONIA SAN PEDRO IZHUATEPEC, 74506 SAN FRANCISCO XOCHITEOPAN, ATZITZIHUACÁN PUEBLA ENTRE CALLE FRANCISCO I. MADERO Y CALLE MIGUEL HIDALGO, CALLE MIL AMORES CALLE LAURELES ENTRE CALLE FRANCISCO I. MADERO Y CALL | -98.6242 | 18.7998
PUE210101883703 | Puebla | Santiago Miahuatlán | San José Monte Chiquito | CALLE BENITO JUAREZ INTERIOR SN COLONIA MONTE CHIQUITO, 75820 SAN JOSÉ MONTE CHIQUITO, SANTIAGO MIAHUATLÁN PUEBLA ENTRE CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ Y CAMINO AL PORVENIR, CALLE BENITO JUAREA ENTRE CALLE JOSEFA ORTIZ DE D | -97.4324 | 18.4934
PUE210101883282 | Puebla | Zacapoaxtla | Tatoxcac | CALLE REFORMA PUEBLO TATOXCAC, 73693 TATOXCAC, ZACAPOAXTLA PUEBLA ENTRE CAMINO REAL A ATACPAN Y CARRETERA ZACAPOAXTLA-TLATLAUQUITEPEC, SE UBICA LA VIALIDAD EN LA ZONA SUR DE LA LOCALIDAD | -97.5711 | 19.8633
PUE210101883313 | Puebla | Zacapoaxtla | Tatoxcac | CALLE CARRETERA FEDERAL A ZACAPOAXTLA PUEBLO TATOXCAC, 73693 TATOXCAC, ZACAPOAXTLA PUEBLA ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE EL CAPULÍN, CALLE LA LLAVE LAS CALLES SE UBICAN EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD | -97.5688 | 19.8654
PUE210101883329 | Puebla | Guadalupe | El Limón (San Miguel) | CAMINO TRAMO LA PROVIDENCIA - EL LIMÓN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 400 COLONIA EL LIMÓN (SAN MIGUEL), 74895 EL LIMÓN (SAN MIGUEL), GUADALUPE PUEBLA ENTRE Y , EL I NICIO DE LA OBRA ESTA EN EL ACCESO PRINCIPAL DE LA LO | -98.1749 | 18.06
PUE210101883336 | Puebla | Guadalupe | Guadalupe | AVENIDA EL MIRADOR COLONIA GUADALUPE, 74890 GUADALUPE, GUADALUPE PUEBLA ENTRE Y , LA UBICACION DE LA OBRA ESTA DEL LADO DERECHO SOBRE EL CAMINO DE EL MIRADOR A LA CABECERA MUNICIPAL | -98.111 | 18.0837
PUE210101883796 | Puebla | San Felipe Tepatlán | San Martín Del Progreso (La Punta) | ANDADOR EVARISTO BARRIO SAN MARTÍN DEL PROGRESO (LA PUNTA), 73355 SAN MARTÍN DEL PROGRESO (LA PUNTA), SAN FELIPE TEPATLÁN PUEBLA ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y , PARTIENDO DE PUEBLA AUTOPISTA TLAXCALA APIZACOHASTA LLEGAR A ZACATL | -97.7812 | 20.1243
PUE210101883959 | Puebla | Honey | Chila De Juárez | CALLE PRINCIPAL PUEBLO CHILA DE JUAREZ, 73120 CHILA DE JUÁREZ, HONEY PUEBLA ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE ACCESO A LAS VIVIENDAS, CALLE HACIA CENTRO DE CHILA SE UBICA LA OBRA EN CALLE PRINCIPAL FRENTE A LA TRELESECUNDARIA | -98.216 | 20.2804
PUE210101885428 | Puebla | San Jerónimo Tecuanipan | Los Reyes Tlanechicolpan | Camino a los Reyes, Puebla, México | -98.3588 | 19.0291
PUE210101883398 | Puebla | Tochtepec | San Lorenzo Ometepec | CALLE 3 NORTE PUEBLO SAN LORENZO OMETEPEC, 75615 SAN LORENZO OMETEPEC, TOCHTEPEC PUEBLA ENTRE CALLE 2 PONIENTE Y CALLE LA REDONDA, CALLE CONSTITUCION PARA LLEGAR AL LUGAR DE LA OBRA SE PUEDE ACCEDER A LA LOCALIDAD POR LA CAR | -97.8567 | 18.8562
PUE210101884014 | Puebla | Molcaxac | Molcaxac | CALLE 2 NORTE PUEBLO MOLCAXAC, 75650 MOLCAXAC, MOLCAXAC PUEBLA ENTRE CALLE 2 ORIENTE Y CALLE 4 ORIENTE, CALLE 4 NORTE LA CALLE 2 NORTE SE ENCUENTRA A UNA CUADRA DE LA VIA PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE MOLCAXAC | -97.9094 | 18.7398
PUE210101884026 | Puebla | Santa Inés Ahuatempan | Santa Inés Ahuatempan | CALLE MORELOS BARRIO SAN ANTONIO TIERRA COLORADA, 74820 SANTA INÉS AHUATEMPAN, SANTA INÉS AHUATEMPAN PUEBLA ENTRE CALLE AQUILES SERDÁN Y CALLE MIGUEL NEGRETE, EL POZO SE ENCUENTRA UBICADO A 50 METROS DE LA CANCHA 6 DE JUNIO | -98.0203 | 18.4144
PUE210101883456 | Puebla | Xicotepec | Xicotepec De Juárez | CALLE EMILIO CARRANZA CIUDAD XICOTEPEC DE JUÁREZ CENTRO, 73080 XICOTEPEC DE JUÁREZ, XICOTEPEC PUEBLA ENTRE AVENIDA 05 DE MAYO Y CALLE EMILIO CARRANZA, CALLE LA JOYA JARDÍN DE NIÑOS SIMON BOLIVAR CLAVE 21DJN0127Z, UBICADO EN C | -97.9574 | 20.2858
PUE210101884048 | Puebla | Chalchicomula de Sesma | Ciudad Serdán | AVENIDA CARLOS B ZETINA CIUDAD CENTRO, 75520 CIUDAD SERDÁN, CHALCHICOMULA DE SESMA PUEBLA ENTRE AVENIDA CARLOS B ZETINA Y CALLEJON DE LA 16 DE SEPTIEMBRE, AVENIDA 16 DE SEPTIEMBRE LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN EL CENTRO DE | -97.4467 | 18.9885
PUE210101883477 | Puebla | Naupan | Tlaxpanaloya | CALLE CUAUHTEMOC PUEBLO TLAXPANALOYA, 73140 TLAXPANALOYA, NAUPAN PUEBLA ENTRE CALLE CUAHUTEMOC Y CALLE CINCO DE MAYO, AVENIDA CINCO DE MAYO A UN COSTADO DE LA CALLE AV 5 DE MAYO CERCA DE LA UNIDAD MEDICO RURAL TLAXPANALOYA | -98.1214 | 20.2289
PUE210101884064 | Puebla | Zacapala | Rancho Nuevo Los Navarros | CALLE MAL PASO PUEBLO RANCHO NUEVO LOS NAVARROS, 74685 RANCHO NUEVO LOS NAVARROS, ZACAPALA PUEBLA ENTRE CALLE REFORMA Y CALLE MAL PASO, CALLE CAMINO A VICTORIA SE ENCUENTRA UBICADO EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE RAN | -97.9589 | 18.6469
PUE210101884077 | Puebla | Santiago Miahuatlán | Santiago Miahuatlán | CALLE CAMINO REAL INTERIOR SN BARRIO SAN MIGUEL, 75820 SANTIAGO MIAHUATLÁN, SANTIAGO MIAHUATLÁN PUEBLA ENTRE AVENIDA NACIONAL SUR Y , CALLE CAMINO REAL DEL KM. 0000.00 AL KM. 0045.20 BARRIO SAN MIGUEL SANTIAGO MIAHUATLÁN | -97.4345 | 18.5429
PUE210101883502 | Puebla | Tochtepec | San Lorenzo Ometepec | CALLE 3 NORTE PUEBLO SAN LORENZO OMETEPEC, 75615 SAN LORENZO OMETEPEC, TOCHTEPEC PUEBLA ENTRE CALLE 2 PONIENTE Y CALLE 3 PONIENTE, CALLE CONSTITUCION PARA LLEGAR AL LUGAR DE LA OBRA SE PUEDE ACCEDER A LA LOCALIDAD POR LA CAR | -97.8574 | 18.8545
PUE210101883276 | Puebla | Zacapoaxtla | Independencia (Xiuteno) | AVENIDA 16 DE SEPTIEMBRE PUEBLO INDEPENDENCIA (XIUTENO), 73694 INDEPENDENCIA (XIUTENO), ZACAPOAXTLA PUEBLA ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CONTINUACION 16 DE SEPTIEMBRE, CALLE FRANCISCO VILLA LA VIALIDAD SE UBICA EN EL CENTRO DE | -97.5768 | 19.8189
PUE210101884305 | Puebla | Huehuetla | Kuwik Chuchut | kuwik Chuchut | -97.6249 | 20.1041
PUE210101883279 | Puebla | Zacapoaxtla | Ahuacatlán | CALLE IGNACIO ZARAGOZA PUEBLO AHUACATLÁN, 73686 AHUACATLÁN, ZACAPOAXTLA PUEBLA ENTRE PRIVADA EL ROSARIO Y PRIVADA SAN MARTÍN, CALLE 12 DE OCTUBRE NORTE SE UBICA EN EL ORIENTE DE LA LOCALIDAD | -97.5379 | 19.8853
PUE210101883307 | Puebla | Zacapoaxtla | Xalacapan | CALLE 5 DE MAYO SUR PUEBLO XALACAPAN, 73688 XALACAPAN, ZACAPOAXTLA PUEBLA ENTRE CARRETERA ZACAPOAXTLA-CUETZALAN Y CALLE LIBRAMIENTO ORIENTE, LA VIALIDAD SE UBICA EN LA ZONA SUR DE LA LOCALIDAD | -97.5915 | 19.89
PUE210101883351 | Puebla | Ayotoxco de Guerrero | Trapiche Viejo | CALLE PRINCIPAL EJIDO SAN MIGUEL, 73570 TRAPICHE VIEJO, AYOTOXCO DE GUERRERO PUEBLA ENTRE CALLE PRINCIPAL EJIDO SAN MIGUEL Y CALLE PRINCIPAL EJIDO SAN MIGUEL, CALLE PRINCIPAL EN EL EJIDO SAN MIGUEL SEGUNDA ETAPA DEL KM 0020 | -97.3768 | 20.0111
PUE210101883352 | Puebla | Xochiltepec | Moyotzingo | CALLE DEL PANTEON PUEBLO XOCHILTEPEC, 74620 MOYOTZINGO, XOCHILTEPEC PUEBLA ENTRE CALLE DEL PANTEON Y CALLE MOYOTZINGO, CALLE ROSARITO SE ENCUENTRA UBICADO EN LA CALLE DEL PANTEON DEL MUNICIPIO DE XOCHILTEPEC PUEBLA | -98.3388 | 18.6408
PUE210101885829 | Puebla | Tenampulco | Tenampulco | Miguel Hidalgo 2, Centro, Pue., México | -97.4048 | 20.1722
PUE210101885829 | Puebla | Tenampulco | Saltillo | Unnamed Road, Puebla, México | -97.3995 | 20.1858
PUE210101885829 | Puebla | Tenampulco | Tenexapa De Allende | Unnamed Road, Puebla, México | -97.3347 | 20.161
PUE210101885829 | Puebla | Tenampulco | El Zapote | Unnamed Road, Copales, Pue., México | -97.4023 | 20.1504
PUE210101888577 | Puebla | Tlahuapan | Santa Rita Tlahuapan | La Calavera 8, Centro, 74100 Centro, Pue., México | -98.58 | 19.3339
PUE210101885134 | Puebla | Tepetzintla | Tepetzintla | PRINCIPAL S/N | -97.841 | 19.9671
PUE210101885135 | Puebla | Tecali de Herrera | Tecali De Herrera | Calle 3 Nte. 203, Tecali de Herrera, Pue., México | -97.971 | 18.9027
PUE210101885135 | Puebla | Tecali de Herrera | Tecali De Herrera | Av Rafael Cortés Pte 87, Tecali de Herrera, Pue., México | -97.9714 | 18.9018
PUE210101885135 | Puebla | Tecali de Herrera | Tecali De Herrera | Av Rafael Cortés Pte 87, Tecali de Herrera, Pue., México | -97.9714 | 18.9018
PUE210101885135 | Puebla | Tecali de Herrera | Tecali De Herrera | Calle 3 Nte. 203, Tecali de Herrera, Pue., México | -97.9711 | 18.9026
PUE210101885198 | Puebla | Ayotoxco de Guerrero |  | Cuauhtemoc 28, Centro, Ayotoxco de Guerrero, Pue., México | -97.4121 | 20.097
PUE210101887176 | Puebla | Chalchicomula de Sesma | Ciudad Serdán | Calle 5 Nte., Gustavo Díaz Ordaz, 75520 Cd Serdán, Pue., México | -97.4512 | 18.9935
PUE200401875143 | Puebla | Tehuacán | Tehuacán | Tehuacán, Puebla, México | -97.4004 | 18.4665
PUE200401874668 | Puebla | Tehuacán | Tehuacán | Sta María Coapan, 75857 Tehuacán, Pue., México | -97.4084 | 18.4285
PUE200401875709 | Puebla | Acatzingo | Acatzingo De Hidalgo | 75150 Acatzingo, Pue., México | -97.7833 | 18.9833
PUE210101885835 | Puebla | Zihuateutla | Telolotla | Camino de Telolotla, Puebla, México | -97.9131 | 20.2162
PUE200401879097 | Puebla | Puebla | Heroica Puebla De Zaragoza | CIRCUITO DE LAS FLORES SUR S/N INFONAVIT MATEO DEL REGIL RODRIGUEZ, HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, PUEBLA, PUEBLA | -98.1975 | 19.0453
PUE200401879098 | Puebla | Puebla | Heroica Puebla De Zaragoza | CIRCUITO DE LAS FLORES SUR S/N INFONAVIT MATEO DEL REGIL RODRIGUEZ, HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, PUEBLA, PUEBLA | -98.1975 | 19.0453
PUE210201907032 | Puebla | Tepeyahualco | San José Alchichica | CALLE DEMOCRACIA BARRIO SAN JOSÉ ALCHICHICA, 73996 SAN JOSÉ ALCHICHICA, TEPEYAHUALCO PUEBLA ENTRE CALLE LEONA VICARIO Y CALLE SOLAR RUSTICO, LLEGAR POR LA CARRETERA PUEBLAPEROTE LLEGAR TIENDA VNOS Y LICORES MALIS GIRAR A LA | -97.3914 | 19.433
PUE210201942394 | Puebla | Zongozotla | Zongozotla | Allende 2, Sexta Secc, 73380 Zongozotla, Pue., México | -97.7267 | 19.9787
PUE210201907057 | Puebla | Tepeyahualco | San José Alchichica | CALLE MADERO BARRIO SAN JOSÉ ALCHICHICA, 73996 SAN JOSÉ ALCHICHICA, TEPEYAHUALCO PUEBLA ENTRE CALLE ABASOLO Y CALLE LEONA VICARIO, LLEGAR POR LA CARRETE PUEBLAPEROTE AL LLEGAR A LAVINATERIA MALIZ GIRAR A MANO IZQUIERDA TOMA | -97.3927 | 19.4327
PUE210201907059 | Puebla | Tepeyahualco | San José Alchichica | CALLE CUAUHTEMOC BARRIO SAN JOSÉ ALCHICHICA, 73996 SAN JOSÉ ALCHICHICA, TEPEYAHUALCO PUEBLA ENTRE CALLE NIÑOSHEROES Y CARRETERA FEDERAL 104, LLEGAR POR LA CARRETERA FEDERL PUEBLAPEROTE LLEGAR A LA COCINA ECONIMICA KIMBERLY | -97.3872 | 19.4315
PUE210201907063 | Puebla | Tepeyahualco | San José Alchichica | CAMINO TRAMO 0.000 - TRAMO 6.04 KILOMETRO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 6 + 50 BARRIO SAN JOSÉ ALCHICHICA, 73996 SAN JOSÉ ALCHICHICA, TEPEYAHUALCO PUEBLA ENTRE Y , LLEGAR POR LA CARRETE FEDERAL PUEBLAPEROTE ASTA LLEGAR A | -97.3856 | 19.4318
PUE210201943145 | Puebla | Coyomeapan | Cuarta Sección | Hidalgo 269, Primera, 75990 Santa María Coyomeapan, Pue., México | -96.9925 | 18.2835
PUE210201906808 | Puebla | Puebla | San Andrés Azumiatla | PRIVADA SAN FRANCISCO DOS PUEBLO SAN ANDRÉS AZUMIATLA, 72960 SAN ANDRÉS AZUMIATLA, PUEBLA PUEBLA ENTRE CALLE XOXOCOYOTL Y CALLE SAN FRANCISCO DOS, CALLE TEPECALTECH LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA A 738.43 METROS AL NORESTE DE | -98.264 | 18.8931
PUE210201907190 | Puebla | Tepeyahualco | Tepeyahualco | AVENIDA PLASUELA DE MORELOS BARRIO TEPEYAHUALCO, 73990 TEPEYAHUALCO, TEPEYAHUALCO PUEBLA ENTRE AVENIDA SEGUNDA DE BENITO JUAREZ Y AVENIDA PRIMERA DE IGNACIO ALLENDE, TOMAR LA CALLE EL CANAL DE LA BARRANCA HASTA TOPAR CON PA | -97.4893 | 19.4932
PUE210201906824 | Puebla | Puebla | San Antonio Arenillas | CALLE VENUSTIANO CARRANZA PUEBLO SAN ANTONIO ARENILLAS, 72595 SAN ANTONIO ARENILLAS, PUEBLA PUEBLA ENTRE CAMINO REAL ARENILLAS Y , CALLE FRANCISCO VILLA LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA A 74.67 METROS AL SUR DE LA ESCUELA PRIMA | -98.1727 | 18.9492
PUE210201907218 | Puebla | Tepeyahualco | Techachalco | CALLE REFORMA BARRIO TECHACHALCO, 73998 TECHACHALCO, TEPEYAHUALCO PUEBLA ENTRE CALLE IGNACIO ZARAGOZA Y CALLEJON CERRADA DE REFORMA, ENTRAR POR LA CALLE REFORMA Y A 630 METROS SE ENCUENTRA LA ESC. PRIMARIA MIGUEL HIDALGO Y | -97.4348 | 19.3812
PUE210201940702 | Puebla | Coxcatlán | Coxcatlán | Aristeo de La Vega 357, Centro, 75985 Coxcatlán, Pue., México | -97.1522 | 18.266
PUE210201943875 | Puebla | San Pablo Anicano | San Pablo Anicano | Av. Central Guerrero 153, San Juan, 74860 San Pablo Anicano, Pue., México | -98.0833 | 18.1243
PUE210201907253 | Puebla | Tepeyahualco | Tepeyahualco | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -97.4922 | 19.492
PUE210201907283 | Puebla | Tetela de Ocampo | Tilapa | BARRIO TILAPA, 73658 TILAPA, TETELA DE OCAMPO PUEBLA ENTRE Y , LOCALIDAD DE TILAPA SE ENCUENTRA APROXIMADAMENTE A 5 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL. | -97.8235 | 19.7596
PUE210201941617 | Puebla | Tzicatlacoyan | Tzicatlacoyan | Calle Independencia Pte. 636, Tzicatlacoyan, 75300 Tzicatlacoyan, Pue., México | -98.0484 | 18.8411
PUE210201907309 | Puebla | Lafragua | Saltillo | CALLE VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO PUEBLO SALTILLO, 75060 SALTILLO, LAFRAGUA PUEBLA ENTRE CALLE VARIAS CALLES DEL MUNICIPIO Y CALLE VARIAS CALLES DEL MUNICIPIO, CALLE VARIAS CALLES DEL MUNICIPIO ESTA OBRA SE REALIZARÁ EN | -97.2947 | 19.2969
PUE210201944677 | Puebla | Francisco Z. Mena | Metlaltoyuca | Reforma 538, Centro, 73000 Metlaltoyuca, Pue., México | -97.85 | 20.7365
PUE210201942017 | Puebla | San Antonio Cañada | San Antonio Cañada | Principal, 75860 San Antonio Cañada, Pue., México | -97.2902 | 18.4972
PUE210201906584 | Puebla | San Gabriel Chilac | San Gabriel Chilac | PROLONGACION FRANCISCO JAVIER MINA PUEBLO SAN GABRIEL CHILAC, 75880 SAN GABRIEL CHILAC, SAN GABRIEL CHILAC PUEBLA ENTRE CALLE JOSE MARIA MORELOS PONIENTE Y PRIVADA SEGUNDA PRIVADA MINA SUR, CALLE FRANCISCO JAVIER MINA PROLONG | -97.3582 | 18.3246
PUE210201906981 | Puebla | Puebla | La Resurrección | CALLE MARIANO MATAMOROS COLONIA LA RESURRECCIÓN, 72227 LA RESURRECCIÓN, PUEBLA PUEBLA ENTRE CALLE AZUCENA Y CALLE LAURELES, LA OBRA SE ENCUENTRA A 1.82 KILOMETROS AL SUROESTE DE LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA NO 35 Y A 1.9 | -98.1211 | 19.0975
PUE210201910303 | Puebla | Yehualtepec | Yehualtepec (Jagüey Román) | CALLE EL SAUCE PARAJE JAGUEY SAN ROMAN, 75670 YEHUALTEPEC (JAGÜEY ROMÁN), YEHUALTEPEC PUEBLA ENTRE CARRETERA PRINCIPAL Y CALLE BUGAMBILIAS, LA OBRA SE ENCUENTRA TOMANDO COMO REFERENCIA LA CARRETERA PRINCIPAL DE LA LOCALIDA | -97.681 | 18.7814
PUE210201911390 | Puebla | Juan N. Méndez | Magdalena Alquizapán | CALLE VICENTE GUERRERO CIUDAD INDUSTRIAL MAGDALENA ALQUIZAPAN, 75699 MAGDALENA ALQUIZAPÁN, JUAN N. MÉNDEZ PUEBLA ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE ALVARO OBREGON, CALLE JOSE LOPEZ PORTILLO LA OBRA INICIA EN LA ESQUINA DE LA CALLE V | -97.7577 | 18.4775
PUE210201908414 | Puebla | San Jerónimo Tecuanipan | San Jerónimo Tecuanipan | CALLE FRANCISCO I MADERO PUEBLO SAN JERÓNIMO TECUANIPAN, 74310 SAN JERÓNIMO TECUANIPAN, SAN JERÓNIMO TECUANIPAN PUEBLA ENTRE Y , EN VARIAS CALLE DE LA LOCALIDAD DE SAN JERONIMO TECUANIPAN | -98.4022 | 19.0123
PUE210201908420 | Puebla | Tlachichuca | Santa Rosa | PUEBLO SANTA CECILIA TEPETITLÁN, 75053 SANTA ROSA, TLACHICHUCA PUEBLA ENTRE Y , SE ENCUENTRA COLOCADO EN EL POZO DE LA COMUNIDAD SOBRE LA CARRETERA GIRA EN LA PRIMER CALE A LA IZQUIERDA RECORRE 4 CUADRAS Y AHÍ SE OBSERV | -97.4448 | 19.1977
PUE210201908444 | Puebla | San Salvador el Seco | San Salvador El Seco | CALLE 5 DE MAYO PUEBLO TECAMACHALCO, 75160 SAN SALVADOR EL SECO, SAN SALVADOR EL SECO PUEBLA ENTRE PRIVADA 5 DE MAYO Y CALLE 14 PONIENTE, CAMINO EL LORETO EL LUGAR DE LA OBRA SE ENCUENTRA A MEDIA CUADRA DE LA UNIDAD DEPORTIV | -97.6355 | 19.1444
PUE210201940999 | Puebla | Tochimilco | Tochimilco | Tochimilco, Pue., México | -98.5726 | 18.8906
PUE210201908084 | Puebla | Jalpan | El Manantial De Abajo | CAMINO TRAMO JALPAN - EL NUEVO MANANTIAL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 14 + undefined RANCHERIA EL NUEVO MANANTIAL, 73050 EL MANANTIAL DE ABAJO, JALPAN PUEBLA ENTRE Y , DE LA LOCALIDAD DE JALPAN A LA LOCALIDAD DEL NUEVO | -97.9509 | 20.4884
PUE210201908086 | Puebla | Tetela de Ocampo | Xonocuautla | BRECHA TRAMO EL FRESNO - XONOCUAUTLA MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined BARRIO XONOCUAUTLA, 00000 XONOCUAUTLA, TETELA DE OCAMPO PUEBLA ENTRE Y , LOCALIDAD DE XONOCUAUTLA PERTENECIENTE A L MUNICIPIO DE TET | -97.9018 | 19.8465
PUE210201908466 | Puebla | San Salvador el Seco | San Salvador El Seco | CALLE 8 SUR PUEBLO QUECHOLAC, 75160 SAN SALVADOR EL SECO, SAN SALVADOR EL SECO PUEBLA ENTRE CALLE 17 ORIENTE Y CALLE 19 ORIENTE, CALLE 10 SUR EL LUGAR DE LA OBRA SE ENCUENTRA A 3 CUADRAS DE LA IGLESIA DE JESUCRISTO DE LOS SA | -97.6454 | 19.1256
PUE210201908828 | Puebla | Tlatlauquitepec | Almoloni | CALLE AVILA CAMACHO BARRIO ALMOLONI, 73906 ALMOLONI, TLATLAUQUITEPEC PUEBLA ENTRE CALLE CUAUHTEMOC Y CALLE 3 DE MAYO, CALLE BENITO JUAREZ LA OBRA INICIA ADELANTE DE LA CAPILLA DE LA LOCALIDAD DE ALMOLONI | -97.5294 | 19.8154
PUE210201910008 | Puebla | Ayotoxco de Guerrero | La Manigua | CALLE QUE CONDUCE A LA MANIGUA CARRETERA EL CHACAL RANCHERIA LA MANIGUA, 73570 LA MANIGUA, AYOTOXCO DE GUERRERO PUEBLA ENTRE AVENIDA LAZARO CARDENAS Y CARRETERA CARRETERA A E CHACAL, LA MANIGUA SE ENCUENTRA A 5.8 KILÓMETRO | -97.4515 | 20.1437
PUE210201941234 | Puebla | Altepexi | Altepexi | Morelos Poniente 638, Benito Juárez, 75950 Altepexi, Pue., México | -97.3005 | 18.3751
PUE210201908873 | Puebla | Tlatlauquitepec | Tochimpa | CALLE VICENTE GUERRERO COLONIA TOCHIMPA, 73906 TOCHIMPA, TLATLAUQUITEPEC PUEBLA ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y , CALLE MIGUEL HIDALGO LA OBRA INICIA A UN COSTADO DE LA IGLESIA DE TOCHIMPA Y AVANZA HACIA EL PONIENTE ATRAS DE | -97.5075 | 19.8287
PUE210201909279 | Puebla | Tlatlauquitepec | Tatauzoquico | CALLE 5 DE FEBRERO COLONIA TATAUZOQUICO, 73906 TATAUZOQUICO, TLATLAUQUITEPEC PUEBLA ENTRE Y , UBICADA APROXIMADAMENTE A 300.00 M DEL BACHILLER | -97.5235 | 19.8387
PUE210201910765 | Puebla | Juan N. Méndez | Magdalena Alquizapán | CALLE VICENTE GUERRERO COLONIA MAGDALENA ALQUIZAPAN, 75699 MAGDALENA ALQUIZAPÁN, JUAN N. MÉNDEZ PUEBLA ENTRE CALLE ITURBIDE Y CALLE JOSÉ LÓPEZ PORTILLO, CALLE JOSEFA ORTÍZ DE DOMINGUEZ LA OBRA QUE SE REALIZARÁ SE UBICA EN 195 | -97.7596 | 18.482
PUE210201941424 | Puebla | Nicolás Bravo | Nicolás Bravo | 75830 Nicolás Bravo, Pue., México | -97.3058 | 18.6129
PUE210201908885 | Puebla | Zaragoza | Zaragoza | CALLE 5 SUR COLONIA ZARAGOZA, 73700 ZARAGOZA, ZARAGOZA PUEBLA ENTRE PRIVADA 5 SUR Y AVENIDA EMILIANO ZARATA, CALLE 7 SUR SE ENCUENTRA EN CALLE 5 SUR ENTRE LIBRAMIETNO EMILIANO ZAPATA Y PRIVADA DE LA 5 SUR DEL MUNICIPIO DE ZA | -97.5521 | 19.7627
PUE210201909664 | Puebla | San Salvador el Seco | San Salvador El Seco | CALLE 20 NORTE PUEBLO TECOAC, 75160 SAN SALVADOR EL SECO, SAN SALVADOR EL SECO PUEBLA ENTRE CALLE 4 ORIENTE Y CALLE 6 ORIENTE, CALLE 18 NORTE LA OBRA SE ENCUENTRA EN VARIAS CALLES DEL BARRIO DE TECOAC DE LA CABECERA MUNICIPA | -97.6335 | 19.1303
PUE210201910060 | Puebla | Chila de la Sal | Chila De La Sal | AVENIDA ZARAGOZA PUEBLO CHILA DE LA SAL, 74760 CHILA DE LA SAL, CHILA DE LA SAL PUEBLA ENTRE VEREDA A DE CAPILLA LA ASUNCION Y CALLE 9 SUR, AVENIDA JUAREZ LA AVENDIDA SE UBICA EN LA SALIDA A AL MUNICIPIO DE XICOTLAN | -98.4865 | 18.1116
PUE210201908937 | Puebla | General Felipe Ángeles | San Pablo De Las Tunas | CALLE 16 DE SEPTIEMBRE PUEBLO SAN PABLO DE LAS TUNAS, 75170 SAN PABLO DE LAS TUNAS, GENERAL FELIPE ÁNGELES PUEBLA ENTRE CALLE 3 ORIENTE Y CALLE 7 ORIENTE, CAMINO ENRIQUE CLAUDIO POZOS LA ESCUELA SE ENCUENTRA FRENTE AL CENTRO | -97.7099 | 18.9892
PUE210201910828 | Puebla | Cañada Morelos | Morelos Cañada | CALLE ARMANDO HERNANDEZ BARRIO MORELOS CAÑADA, 75580 MORELOS CAÑADA, CAÑADA MORELOS PUEBLA ENTRE AVENIDA FERROCARRIL Y CARRETERA ESTATAL TECAMACHALCO CAÑADA MORELOS, CALLEJON DEL ARROLLO SE LOCALIZA EN CALLE ARMANDO HERNANDEZ | -97.4204 | 18.7425
PUE210201911172 | Puebla | Huauchinango | Huauchinango | CALLE SANTA MARIA INTERIOR SN COLONIA GUADALUPE, 73173 HUAUCHINANGO, HUAUCHINANGO PUEBLA ENTRE CALLE GUAYABO Y CALLE STA INES (AGUACATE), CALLE 5 DE OCUBRE SE UBICA A 50 MTS DEL ACCESO A LA COMUNIDAD DE OCPACO | -98.0406 | 20.1656
PUE210201910109 | Puebla | Zoquiapan | Zoquiapan | CALLE 5 DE MAYO PUEBLO ZOQUIAPAN, 73540 ZOQUIAPAN, ZOQUIAPAN PUEBLA ENTRE CALLE SOLIDARIDAD Y CARRETERA ZOQUIAPAN-NAUZONTLA, CALLE HIDALGO LA CALLE SE ENCUENTRA A LA ENTRADA DE LA LOCALIDAD ENTRE LA CALLE CONOCIDA COMO CARRE | -97.5962 | 20.0108
PUE210201910479 | Puebla | Atzitzihuacán | San Juan Amecac | PRIVADA VICENTE GUERRERO COLONIA SAN JUAN AMECAC, 74505 SAN JUAN AMECAC, ATZITZIHUACÁN PUEBLA ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE INDEPENDENCIA, CALLE LUIS DONALDO COLOSIO PRIVADA VICENTE GUERRERO ENTRE CALLE VICENTE GUERRE | -98.6577 | 18.8285
PUE210201909774 | Puebla | Lafragua | La Ermita | CALLE 16 DE SEPTIEMBRE PUEBLO LA ERMITA, 75065 LA ERMITA, LAFRAGUA PUEBLA ENTRE CALLE INDEPENDENCIA NORTE Y CALLE AQUILES SERDAN, CALLE AQUILES SERDAN DE LA LOCALIDAD DE LA ERMITA ES LA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE ES LA CALLE QUE | -97.259 | 19.3377
PUE210201910129 | Puebla | Oriental | San Antonio Virreyes | PUEBLO SAN ANTONIO VIRREYES, 75021 SAN ANTONIO VIRREYES, ORIENTAL PUEBLA ENTRE Y , SAN ANTONIO VIRELLES | -97.6378 | 19.4089
PUE210201910143 | Puebla | Oriental | Jesús Carranza | COLONIA JESÚS CARRANZA, 75029 JESÚS CARRANZA, ORIENTAL PUEBLA ENTRE Y , COLONIA JESUS CARRANZA | -97.5561 | 19.2425
PUE210201908632 | Puebla | Cohuecan | Cohuecan | CALLE INDEPENDENCIA INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO COLONIA COHUECAN, 74520 COHUECAN, COHUECAN PUEBLA ENTRE CALLE OJO DE AGUA Y CARRETERA ATLIXCO-CUAUTLA, CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS CALLE INDEPENDENCIA SN COLONIA COHUECAN MUNICIP | -98.7172 | 18.7882
PUE210201909806 | Puebla | Palmar de Bravo | Cuesta Blanca | CALLE BARRANCA ORIENTE INTERIOR SN PUEBLO CUESTA BLANCA, 75510 CUESTA BLANCA, PALMAR DE BRAVO PUEBLA ENTRE CALLE 5 NORTE Y CALLE 2 NORTE, CALLE 3 PONIENTE LA OBRA SE UBICA A 2 CUADRAS AL NORTE DEL PARQUE DE CUESTA BLANCA Y SE | -97.4676 | 18.8463
PUE210201910562 | Puebla | Oriental | Oriental | PUEBLO ORIENTAL, 75020 ORIENTAL, ORIENTAL PUEBLA ENTRE CALLE 11 PONIENTE Y CALLE 20 ORIENTE, ENTRE 20 ORIENTE Y 11 PONIENTE | -97.6244 | 19.3781
PUE210201910921 | Puebla | Huauchinango | Cuautlita | INTERIOR SN PUEBLO CUAUTLITA, 00000 CUAUTLITA, HUAUCHINANGO PUEBLA ENTRE Y , LA OBRA ATRAVESARA TERRENOS PARTICULARES SIN HABITAR ES IMPORTANTE SEÑALAR QUE LOS LIMITES MUNICIPALES NO SON LOS QUE INDICAN EL MAPA | -98.0239 | 20.2018
PUE210201908296 | Puebla | San Salvador el Seco | San Salvador El Seco | CAMINO TRAMO 0+001 - 0+295.30 MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO undefined + undefined PUEBLO SAN JUAN, 75160 SAN SALVADOR EL SECO, SAN SALVADOR EL SECO PUEBLA ENTRE CALLE LA LOMA Y CALLE 9 ORIENTE, CALLE SAN JUAN LA OBRA SE ENCU | -97.6358 | 19.1241
PUE210201910576 | Puebla | Tlapanalá | Tlapanalá | CALLE MATAMOTOS CIUDAD TLAPANALA, 74540 TLAPANALÁ, TLAPANALÁ PUEBLA ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE MATAMOROS EMPEZANDO A LA ALTURA DEL ARCO DE BIENVENIDA Y TERMINADO A LA ALTURA DE LA CALLE JOSEFA ORTIZ DE | -98.5322 | 18.6938
PUE210201907955 | Puebla | Puebla | Heroica Puebla De Zaragoza | CALLE PUEBLA - TLAXCALA COLONIA AGRÍCOLA IGNACIO ZARAGOZA, 72100 HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, PUEBLA PUEBLA ENTRE CALLE DOMINGO ARENAS Y CARRETERA PUEBLA - TLAXCALA, LA OBRA SE ENCUENTRA A 280.55 METROS AL NORTE DEL KINDER | -98.2197 | 19.1234
PUE210201908335 | Puebla | Zongozotla | Zongozotla | CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ COLONIA ZONGOZOTLA, 73380 ZONGOZOTLA, ZONGOZOTLA PUEBLA ENTRE CALLE ANTIGUA PRESIDENCIA Y CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, CALLE BENITO JUAREZ LA OBRA SE ENCUENTRA ATRAS DE LA IGLESIA ENTRE CA | -97.7268 | 19.9779
PUE210201909082 | Puebla | Tianguismanalco | Tianguismanalco | CALLE 16 DE SEPTIEMBRE COLONIA TIANGUISMANALCO, 74340 TIANGUISMANALCO, TIANGUISMANALCO PUEBLA ENTRE CALLE 6 ORIENTE Y CALLE 14 ORIENTE, CALLE 3 NORTE SOBRE LA CALLE Q6 DE SEPTIEMBRE ENTRE LAS CALLES 6 Y 14 ORIENTE EN SAN JUAN | -98.4442 | 18.9832
PUE210201909084 | Puebla | Atzitzintla | San Antonio El Alto (Rancho Montiel) | CALLE PRINCIPAL PUEBLO SAN ANTONIO EL ALTO RANCH MONTIEL, 75540 SAN ANTONIO EL ALTO (RANCHO MONTIEL), ATZITZINTLA PUEBLA ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CAMINO CAMINO A ATZITZINTLA, CAMINO PRINCIPAL ENTRE CONCRETO EXISTENTE Y CANC | -97.3226 | 18.8678
PUE210201911323 | Puebla | Juan N. Méndez | Magdalena Alquizapán | CALLE ABASOLO COLONIA MAGDALENA ALQUIZAPAN, 75699 MAGDALENA ALQUIZAPÁN, JUAN N. MÉNDEZ PUEBLA ENTRE CALLE NIÑOS HEROES Y CALLE JOSE LOPEZ PORTILLO, CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ LA OBRA SE UBICA EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA | -97.7619 | 18.479
PUE210201909094 | Puebla | Tlatlauquitepec | Tepantzol | CAMINO TRAMO CENTRO DE TEPANTZOL - HACIA LA CALLE BENITO JUAREZ MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 900 COLONIA TEPANTZOL, 73903 TEPANTZOL, TLATLAUQUITEPEC PUEBLA ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE ZARAGOZA, LA OBRA SE ENCUE | -97.4765 | 19.8792
PUE210201908371 | Puebla | San Jerónimo Tecuanipan | San Jerónimo Tecuanipan | CALLE CAMINO REAL PUEBLO SAN JERÓNIMO TECUANIPAN, 74310 SAN JERÓNIMO TECUANIPAN, SAN JERÓNIMO TECUANIPAN PUEBLA ENTRE CALLE FRANCISCO I MADERO Y CALLE CAMINO REAL, EN CALLE CAMINO REAL ENTRE CALLE FRANCISCO I MADERO Y MISM | -98.3981 | 19.0199
PUE210201910662 | Puebla | Juan N. Méndez | Atenayuca | CALLE 5 NORTE COLONIA ATENAYUCA, 75690 ATENAYUCA, JUAN N. MÉNDEZ PUEBLA ENTRE CALLE 6 PONIENTE Y CALLE 4 PONIENTE, CALLE 7 NORTE LA OBRA A REALIZAR SE ENCUENTRA UBICADA EN EL PREESCOLAR YOLOTZIN EL CUÁL SE ENCUENTRA UBICADO E | -97.7737 | 18.5473
PUE210201911372 | Puebla | Juan N. Méndez | Guadalupe Victoria | CALLE 16 DE SEPTIEMBRE COLONIA GUADALUPE VICTORIA, 75694 GUADALUPE VICTORIA, JUAN N. MÉNDEZ PUEBLA ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE HIDALGO, CALLE 5 DE MAYO LA OBRA A REALIZAR SE ENCUENTRA EN LA TELESECUNDARIA LUIS DONALDO C | -97.846 | 18.5371
PUE210201909157 | Puebla | Tlatlauquitepec | Tatauzoquico | CALLE ALTAMIRANO COLONIA TATAUZOQUICO, 73906 TATAUZOQUICO, TLATLAUQUITEPEC PUEBLA ENTRE CALLE 5 DE FEBRERO Y CALLE 5 DE MAYO, CALLE BENITO JUAREZ SOBRE LA CALLE ALTAMIRANO ENTRECALLE 5 DE FEBRERO Y CALLE 5 DE MAYOEN LA LOCALI | -97.527 | 19.8338
PUE210201940807 | Puebla | Tlaltenango | Tlaltenango | Tlaltenango, Pue., México | -98.3397 | 19.1711
PUE210201930399 | Puebla | Tepeaca | San Bartolomé Hueyapan | CALLE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE RANCHERIA SAN BARTOLOME HUEYAPAN, 75210 SAN BARTOLOMÉ HUEYAPAN, TEPEACA PUEBLA ENTRE CALLE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE CALLE ALAMEDA, CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO EN CALLE 16 DE SEPTIEM | -97.9311 | 19.0268
PUE210201934339 | Puebla | Quimixtlán | Barrio De San Juan | CALLE EL CARRIL RANCHERIA BARRIO DE SAN JUAN, 75080 BARRIO DE SAN JUAN, QUIMIXTLÁN PUEBLA ENTRE CONTINUACION EL CARRIL Y PRIVADA CONOCIDA, CALLE EL CARRIL ENTRE BARRIO DE SAN JUAN Y CALLE PRIVADA EN LA LOCALIDAD BARRIO DE | -97.1453 | 19.2471
PUE210201934342 | Puebla | Nicolás Bravo | Santa Ana | CALLE LAS MINAS BARRIO SANTA ANA, 75837 SANTA ANA, NICOLÁS BRAVO PUEBLA ENTRE CARRETERA TEHUACAN-ORIZABA Y CALLE LAS MINAS, LA OBRA SE ENCUENTRA RUMBO A LAS MINAS DE SAN JOSE MUAHUTLAN | -97.4127 | 18.5555
PUE210201912222 | Puebla | San José Chiapa | San José Chiapa | CALLE 8 NORTE COLONIA SAN JOSÉ DE CHIAPA, 75010 SAN JOSÉ CHIAPA, SAN JOSÉ CHIAPA PUEBLA ENTRE CALLE 4 ORIENTE Y CALLE 5 ORIENTE, CALLE 24 SUR LA OBRA CONSISTE EN COLOCAR EN 180 PUNTOS DISTINTOS DE LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ CHI | -97.7649 | 19.2392
PUE210201920056 | Puebla | Huauchinango | Tlacomulco | CALLE 16 DE SEPTIEMBRE PUEBLO TLACOMULCO, 73166 TLACOMULCO, HUAUCHINANGO PUEBLA ENTRE CALLE DE LA IGLESIA Y CALLE PRINCIPAL, CALLE ACCESO AL BARRIO DE CUAUTNTLE EN ESA CALLE SE UBICA LA ESCUELA SECUNDARIA DANIEL COSIO VILLEGA | -98.1185 | 20.1474
PUE210201929655 | Puebla | Olintla | Olintla | PUEBLO OLINTLA, 73400 OLINTLA, OLINTLA PUEBLA ENTRE CALLE PRINCIPAL A OLINTLA Y , CARRETERA PRINCIPAL A CHIPAHUATLAN LA OBRA ESTA UBICADA A UN COSTADO DE LA CARRETERA PRINCIPAL A OLINTLA Y A CHIPAHUATLAN DE ESTE MUNICIPIO DE | -97.6867 | 20.0688
PUE210201930427 | Puebla | Tepeaca | Candelaria Purificación | CALLE CALLE 4 ORIENTE PUEBLO LA PURIFICACIÓN CANDELARIA, 75215 CANDELARIA PURIFICACIÓN, TEPEACA PUEBLA ENTRE AVENIDA 5 DE MAYO Y AVENIDA 16 DE SEPTIEMBRE, CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO C.C.T. 21 | -97.8818 | 18.9356
PUE210201919383 | Puebla | Huauchinango | Huauchinango | CALLE LINEAS AEREAS COLONIA EMILIANO ZAPATA, 73177 HUAUCHINANGO, HUAUCHINANGO PUEBLA ENTRE CALLE PINO SUAREZ Y CALLE REFINERIA CACTUS CHIAPAS, CALLE LAZARO CARDENAS COLINDA CON EL DERECHO DE VIA DE PEMEX DUCTO DE GAS | -98.0733 | 20.1806
PUE210201920100 | Puebla | Coatzingo | La Matanza | CALLE MATANZAS RANCHERIA COATZINGO, 74650 LA MATANZA, COATZINGO PUEBLA ENTRE CALLE LA MATANZA Y CARRETERA ZACAPALA, CALLE PRINCIPAL LA OBRA SE UBICA EN LA RANCHERIA DE MATANZAS COATZINGO | -98.1061 | 18.5852
PUE210201920118 | Puebla | Coatzingo | Zaragoza | CALLE CONSTITUCION RANCHERIA ZARAGOZA, 74653 ZARAGOZA, COATZINGO PUEBLA ENTRE CALLE CONSTITUCION Y CALLE CINCO DE MAYO, CALLE E. ZAPATA LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA RANCHERIA DE ZARAGOZA MUNICIPIO DE COATZINGO EN LA CALLE CONST | -98.1773 | 18.5865
PUE210201929755 | Puebla | Yehualtepec | San Miguel Zozutla | CALLE VENUSTIANO CARRANZA PUEBLO SAN MIGUEL ZOZUTLA, 75679 SAN MIGUEL ZOZUTLA, YEHUALTEPEC PUEBLA ENTRE CALLE AQUILES SERDAN Y , CALLE FRANCISCO VILLA LA OBRA SE ENCUENTRA TOMANDO COMO REFERENCIA LA PARROQUIA DE LA COMUNIDA | -97.656 | 18.7636
PUE210201930461 | Puebla | Puebla | Riveras De Aparicio | CALLE NUEVA RIVERA COLONIA YEPAZOTLA, 72219 RIVERAS DE APARICIO, PUEBLA PUEBLA ENTRE CAMINO YEPAZOTLA Y CALLE GALGOTA, CALLE BUGAMBILIAS LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA A 98.23 METROS AL ESTE DEL CESSA DE SAN APARICIO Y 80.86 M | -98.1526 | 19.1057
PUE210201931388 | Puebla | Tepeaca | Tepeaca | CALLE CALLE 9 ORIENTE COLONIA GUADALUPE, 75200 TEPEACA, TEPEACA PUEBLA ENTRE CALLE CALLE 12 SUR Y CALLE VIA DE FERROCARRIL, CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINAMIENTO EN CALLE 9 ORIENTE ENTRE CALLE 12 SUR Y VIA DE FERROCARRIL EN LA LO | -97.8929 | 18.9587
PUE210201932783 | Puebla | Amozoc | Casa Blanca | CALLE ALLENDE Y CERRADA MORELOS COLONIA CASA BLANCA, 72995 CASA BLANCA, AMOZOC PUEBLA ENTRE AVENIDA NACIONAL NORTE Y CALLE SAN BARTOLO, CERRADA MANUEL ALTAMIRANO ENTRAR EN EL SEMAFORO FRENTE A PLAZA CASABLANCA AVANZAR 80 M Y | -98.1282 | 19.0426
PUE210201933749 | Puebla | Piaxtla | Yetla | CALLE AGUSTIN DE ITURBIDE CIUDAD YETLA, 74887 YETLA, PIAXTLA PUEBLA ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE REFORMA, CALLE NIÑO ARTILLERO CALLE AGUSTÍN DE ITURBIDE ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE REFORMA UBICADA EN LA LOCAL | -98.3149 | 17.9945
PUE210201933750 | Puebla | Jolalpan | Cuajinicuila | TERRACERÍA TRAMO CUAJINICULA - HUACHINANTLA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 151 INTERIOR SN COLONIA CUAJINICUILA, 74714 CUAJINICUILA, JOLALPAN PUEBLA ENTRE BRECHA SALIDA A HUACHINANTLA Y BRECHA SALIDA A CUIJINICUILA, EN CUA | -98.982 | 18.2642
PUE210201933751 | Puebla | Jolalpan | Jolalpan | CALLE INDEPENDENCIA INTERIOR SN COLONIA SANTA ANA JOLALPAN, 74710 JOLALPAN, JOLALPAN PUEBLA ENTRE CALLE ITURBIDE Y CALLE ORIENTE, EN LA ENTRADA PRINCIPAL DE JOLALPAN SE CONTINUA TOMANDO LA SALIDA A LA PLANTA DE TRATAMIENTO | -98.838 | 18.3169
PUE210201933753 | Puebla | Jolalpan | Huachinantla | CALLE MORELOS INTERIOR SN COLONIA HUACHINANTLA, 74710 HUACHINANTLA, JOLALPAN PUEBLA ENTRE CALLE PLATEROS Y CALLE DE LA LUCHA, CALLE MADERO EN LA PRIMER ENTRADA A HUACHINANTLA DE LADO IZQUIERDO SE ENCUENTRA EL SITIO DE OBRA | -98.9667 | 18.2852
PUE210201933760 | Puebla | Jolalpan | Jolalpan | CALLE SAN ANTONIO INTERIOR SN COLONIA SANTA MARIA JOLALPAN, 74710 JOLALPAN, JOLALPAN PUEBLA ENTRE CALLE DE LA SOLEDAD Y PRIVADA SAN ANTONIO, CALLE DEL VENADO EN KA ULTIMA ENTRADA DE JOLALPAN A MANO IZQUIERDA SE DESVIA POR 300 | -98.8488 | 18.3219
PUE210201926718 | Puebla | Huejotzingo | Huejotzingo | CALLE MARIANO ESCOBEDO CIUDAD TERCERO, 74160 HUEJOTZINGO, HUEJOTZINGO PUEBLA ENTRE CALLE CARLOS BETANCOURT Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, LA OBRA SE REALIZARÁ EN CALLE MARIANO ESCOBEDO Y BETANCOURT EN EL MUNICIPIO DE HUEJOTZING | -98.4106 | 19.158
PUE210201919425 | Puebla | Huauchinango | Cuautlita | CALLE HERNAN CORTES COLONIA CUAUTLITA, 00000 CUAUTLITA, HUAUCHINANGO PUEBLA ENTRE CALLE ANTIGUO CAMINO A SAN MIGUEL Y CALLE CAMINO AL PANTEON, SE INICIA EN LA CALLE PRINCIPAL HATA LAS INMEDIACIONES DEL PANTEON MUNICIPAL | -98.0254 | 20.1972
PUE210201929131 | Puebla | Huejotzingo | San Luis Coyotzingo | CALLE HERMANOS SERDAN PUEBLO SAN LUIS COYOTZINGO, 74165 SAN LUIS COYOTZINGO, HUEJOTZINGO PUEBLA ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE CERRADA, LA OBRA SE REALIZARA EN CALLE HERMANOS SERDAN ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE CERR | -98.4403 | 19.1957
PUE210201930527 | Puebla | Puebla | Heroica Puebla De Zaragoza | CALLE 12 DE OCTUBRE COLONIA TRES DE MAYO, 72228 HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, PUEBLA PUEBLA ENTRE CALLE NOPALERA Y CALLE INDEPENDENCIA, CALLE 24 DE DICIEMBRE LA OBRA SE ENCUENTRA A 441.42 METROS AL NORTE DEL JARDIN DE NIÑOS FE | -98.1553 | 19.0889
PUE210201933761 | Puebla | Hueytamalco | Dos Ríos Nuevo | TERRACERÍA TRAMO CAMINO A SAN ANTONIO DEL SOL - DOS RIOS NUEVO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 4 + 200 RANCHERIA DOS RIOS NUEVO, 73584 DOS RÍOS NUEVO, HUEYTAMALCO PUEBLA ENTRE CAMINO CAMINO AL EJIDO DOS RIOS Y CAMINO PRINCIPAL A DO | -97.2977 | 20.1465
PUE210201933762 | Puebla | Jolalpan | Jolalpan | CALLE 20 DE NOVIEMBRE INTERIOR SN COLONIA SANTA ANA JOLALPAN, 74710 JOLALPAN, JOLALPAN PUEBLA ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE ALVARO OBREGON, CALLE DE LA UNIÓN EN LA PRIMER ENTRADA DE JOLALPAN PASANDO EL PANTEON MUNICIPAL | -98.8417 | 18.3266
PUE210201933765 | Puebla | Hueytamalco | Hueytamalco | CALLE INDEPENCIA PUEBLO HUEYTAMALCO, 73580 HUEYTAMALCO, HUEYTAMALCO PUEBLA ENTRE CALLE NIÑOS HEROES Y CALLE FRANCISCO SARABIA, SE LOCALIZA EN LA PLAZA DE LA CONSTITUCION | -97.2895 | 19.9397
PUE210201933766 | Puebla | Jolalpan | El Salado | CAMINO TRAMO EL SALADO - CARRETERA HUACHINANTLA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 6 + 92 INTERIOR SN COLONIA EL SALADO, 74716 EL SALADO, JOLALPAN PUEBLA ENTRE BRECHA SALIDA A HUACHINANTLA Y CARRETERA TZICATLAN-HUACHINANTLA, EN LA | -98.9575 | 18.3351
PUE210201926758 | Puebla | Chignautla | Coahuixco | CALLE A UN COSTADO CARRETERA FEEDRAL PUEBLO COAHUIXCO, 73950 COAHUIXCO, CHIGNAUTLA PUEBLA ENTRE CALLE VICENTE LUCAS Y , LA OBRA SE UBICA EN CALLE A UN COSTADO DE LA CARRETERA FEDERAL AMOZOCTEZIUTLAN ENTRE CALLE VICENTE LUC | -97.4061 | 19.8092
PUE210201929148 | Puebla | Cuautempan | Vista Hermosa | CAMINO TRAMO CUAUTEMPAN - VISTA HERMOSA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 310 BARRIO VISTA HERMOSA, 73600 VISTA HERMOSA, CUAUTEMPAN PUEBLA ENTRE CAMINO CUAUTEMPAN Y CAMINO VISTA HERMOSA, LAS ACCIONES DE CUARTOS ADICIONALES SE | -97.7831 | 19.9102
PUE210201930555 | Puebla | Cuautempan | Hueytentan | CAMINO TRAMO CUAUTEMPAN - HUEYTENTAN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 7 + 62 BARRIO HUEYTENTAN, 73600 HUEYTENTAN, CUAUTEMPAN PUEBLA ENTRE CAMINO CUAUTEMPAN Y CAMINO HUEYTENTAN, EN LA LOCALIDAD DE HUEYTENTAN SE REALIZARAN 11 ACC | -97.8236 | 19.8802
PUE210201933819 | Puebla | Oriental | Oriental | PUEBLO ORIENTAL, 75020 ORIENTAL, ORIENTAL PUEBLA ENTRE CALLE 40 ORIENTE Y CALLE 18 ORIENTE, ENTRE CALLE 40 ORIENTE Y CALLE 18 ORIENTE | -97.6117 | 19.3797
PUE210201918728 | Puebla | Teotlalco | Teotlalco | CALLE 3 CAMINOS INTERIOR SN COLONIA TEOTLALCO, 74700 TEOTLALCO, TEOTLALCO PUEBLA ENTRE CALLE AMADO NERVO Y CALLE REFORMA, CALLE AYUNTAMIENTO AMPLIACION DE LUZ EN CALLE 3 CAMINOS ENTRE CALLES AMADO NERVO REFORMA Y AYUNTAMIENTO | -98.7772 | 18.4666
PUE210201918760 | Puebla | Ahuacatlán | Tlacotepec (San Mateo) | BARRIO TLACOTEPEC, 73337 TLACOTEPEC (SAN MATEO), AHUACATLÁN PUEBLA ENTRE Y , PARTIENDO DEL CENTRO DE AHUACATLAN RUMBO A LA LOCALIDAD DE SAN MATEO TLACOTEPEC LLEGANDO A LA PRESIDENCIA SE BUSCA AL PRESIDENTE AXILIAR PARA L | -97.8496 | 20.0615
PUE210201919490 | Puebla | Huejotzingo | Santa Ana Xalmimilulco | PUEBLO SANTA ANA XALMIMILULCO, 74169 SANTA ANA XALMIMILULCO, HUEJOTZINGO PUEBLA ENTRE CALLE REAN A SAN MATERO Y CALLE ALAMOS, LA OBRA SE REALIZARA EN CALLE FRONTERA ENTRE CALLE REAL A SAN MATEO Y ALAMOS EN SANTA ANA XALMIMI | -98.3891 | 19.2139
PUE210201920258 | Puebla | Puebla | San Baltazar Tetela | CALLE PRIMERA CERRADA DE SAN JUAN COLONIA SAN BALTAZAR TETELA, 72960 SAN BALTAZAR TETELA, PUEBLA PUEBLA ENTRE CALLE JORGE MURAD Y CALLE JORGE MURAD, CERRADA A JORGE MURAD LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA A 454.24 METROS HACIA EL | -98.172 | 18.9155
PUE210201929191 | Puebla | Los Reyes de Juárez | Los Reyes De Juárez | CALLE TECAMACHALCO PUEBLO LOS REYES DE JUÁREZ, 75400 LOS REYES DE JUÁREZ, LOS REYES DE JUÁREZ PUEBLA ENTRE CALLE XOCHIMILCO Y CALLE ROSENDO MÁRQUEZ, CALLE ZARAGOZA CALLE TECAMACHALCO ENTRE CALLE XOCHIMILCO Y CALLE ROSENDO MÁR | -97.8091 | 18.9428
PUE210201929198 | Puebla | Tochimilco | Tochimilco | AVENIDA FROYLAN C MANJAREZ PUEBLO TOCHIMILCO, 74330 TOCHIMILCO, TOCHIMILCO PUEBLA ENTRE Y , LA OBRA INICIA SOBRE LA AV. FROYLAN C MAJARREZ Y CONTINUAN HACIA EL NORTE POR LA BARRANCA CON EL MISMO NOMBRE. | -98.5595 | 18.8887
PUE210201930566 | Puebla | Cuautempan | Ixtolco De Morelos | CAMINO TRAMO CUAUTEMPAN - IXTOLCO DE MORELOS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 50 BARRIO IXTOLCO DE MORELOS, 73600 IXTOLCO DE MORELOS, CUAUTEMPAN PUEBLA ENTRE CALZADA CUAUTEMPAN Y CAMINO IXTOLCO DE MORELOS, LAS ACCIONES SE U | -97.8179 | 19.9052
PUE210201930571 | Puebla | Puebla | San Sebastián De Aparicio | CALLE NUEVA RIVERA COLONIA YEPAZOTLA, 72219 SAN SEBASTIÁN DE APARICIO, PUEBLA PUEBLA ENTRE CALLE ALFREDO TOXQUI Y CAMINO YEPAZOTLA, CALLE FRANCISCO I. MADERO LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA A 98.23 METROS AL ESTE DEL CESSA DE S | -98.1543 | 19.1065
PUE210201930657 | Puebla | Calpan | San Andrés Calpan | AVENIDA 5 DE MAYO INTERIOR SN COLONIA SAN ANDRÉS CALPAN, 74180 SAN ANDRÉS CALPAN, CALPAN PUEBLA ENTRE CALLE RINCONADA Y , CALLE GENERAL MIGUEL NEGRETE EL AREA DE TANQUE ESTA UBICADA SOBRE LA AVENIDA 5 DE MAYO QUE TIENE COMO | -98.4773 | 19.1091
PUE210201932264 | Puebla | Hueytamalco | Ayahualo | CAMINO TRAMO AYAHUALO - SAN CARLOS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 900 RANCHERIA SAN CARLOS, 73580 AYAHUALO, HUEYTAMALCO PUEBLA ENTRE CAMINO PRINCIPAL Y CAMINO PRINCIPAL, EL CAMINO SE ENCUENTRA ENTRE LAS LOCALIDADES DE SAN | -97.3264 | 19.9701
PUE210201932931 | Puebla | Amozoc | Amozoc De Mota | CALLE 4 SUR Y 4 NORTE COLONIA CHACHAPA, 72990 AMOZOC DE MOTA, AMOZOC PUEBLA ENTRE CALLE JUAREZ NORTE Y CARRETERA FEDERAL PUEBLA TEHUACAN, CALLE 2 SUR MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM | -98.0926 | 19.0482
PUE210201933822 | Puebla | Oriental | Oriental | PUEBLO ORIENTAL, 75020 ORIENTAL, ORIENTAL PUEBLA ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CARRETERA LIBRES ORIENTAL, ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CARRETERA LIBRES ORIENTAL | -97.6184 | 19.3825
PUE210201933825 | Puebla | Oriental | Oriental | PUEBLO ORIENTAL, 75020 ORIENTAL, ORIENTAL PUEBLA ENTRE CALLE 29 PONIENTE Y CALLE FRESNO, ENTRE CALLE 29 PONIENTE Y CALLE FRESNO | -97.6203 | 19.3705
PUE210201926800 | Puebla | Cuautempan | Vista Hermosa | CAMINO TRAMO CERRO VERDE - VISTA HERMOSA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 700 BARRIO XALPAN, 73600 VISTA HERMOSA, CUAUTEMPAN PUEBLA ENTRE CAMINO CERRO VERDE Y CAMINO VISTA HERMOSA, LA OBRA SE UBICA EN EL BARRIO CONOCIDO COMO | -97.7854 | 19.9228
PUE210201926807 | Puebla | Chignautla | Sosa | CALLE DIAZ ORDAZ RANCHERIA SOSA, 73950 SOSA, CHIGNAUTLA PUEBLA ENTRE CALLE ANTIGUA VIA Y , LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE DIAZ ORDAZ Y CALLE ANTIGUA VIA EN LA LOCALIDAD DE SOSA | -97.3984 | 19.804
PUE210201927546 | Puebla | Chalchicomula de Sesma | Los Ricardos | AVENIDA HIDALGO EJIDO LOS RICARDOS, 75538 LOS RICARDOS, CHALCHICOMULA DE SESMA PUEBLA ENTRE CALLE REVOLUCION Y CALLE FRANCISCO I. MADERO, CALLE 16 DE SEPTIEMBRE LA OBRA SE REALIZARA EN LA LOCALIDAD DE LOS RICARDOS PERTENECIEN | -97.4313 | 18.9015
PUE210201919541 | Puebla | Huejotzingo | Santa María Nepopualco | CALLE DE LA IGLESIA PUEBLO SANTA MARÍA NEPOPUALCO, 74162 SANTA MARÍA NEPOPUALCO, HUEJOTZINGO PUEBLA ENTRE CALLE CALLE MARAVILLAS Y CALLE DE LA IGLESIA, LA OBRA SE REALIZARA EN CALLE DE LA IGLESIA ENTRE CALLE MARAVILLAS EN | -98.4875 | 19.1519
PUE210201920287 | Puebla | Puebla | Heroica Puebla De Zaragoza | PRIVADA VIOLETAS COLONIA LOS ENCINOS, 72227 HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, PUEBLA PUEBLA ENTRE CALLE PINO Y , CALLE AZUCENA LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA A 116.19 METROS HACIA EL OESTE DEL INSTITUTO ALI CHAMUCERO Y 806.18 METRO | -98.1258 | 19.0936
PUE210201929216 | Puebla | Cuautempan | Papalotla | CAMINO TRAMO HUEYTENTAN - PAPALOTLA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 540 BARRIO PAPALOTLA, 73600 PAPALOTLA, CUAUTEMPAN PUEBLA ENTRE CAMINO HUEYTENTAN Y CAMINO PAPALOTLA, LAS ACCIONES SE REALIZARAN EN LA LOCALIDAD DE PAPALOTL | -97.8064 | 19.8892
PUE210201929869 | Puebla | Tepeaca | Tepeaca | PRIVADA PRIVADA DE LA 8 NORTE COLONIA SANTA CRUZ TEMILCO, 75200 TEPEACA, TEPEACA PUEBLA ENTRE CALLE CALLE 8 NORTE Y CALLE CALLE 10 NORTE, CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINAMIENTO EN PRIVADA DE LA 8 NORTE ENTRE CALLE 8 NORTE Y CALLE 1 | -97.8949 | 18.9698
PUE210201930674 | Puebla | Acajete | San Jerónimo Ocotitlán | CALLE 21 PONIENTE PUEBLO SAN JERÓNIMO OCOTITLÁN, 75119 SAN JERÓNIMO OCOTITLÁN, ACAJETE PUEBLA ENTRE CALLE 21 PONIENTE Y CALLE 3 SUR, CALLE 7 SUR SE REALIZARÁ EL ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE 21 PONIENTE ENTRE CALLE 3 SUR Y CALL | -97.9733 | 19.0211
PUE210201931519 | Puebla | Acajete | Santa Isabel Tepetzala | CARRETERA FEDERAL LIBRE 129 TRAMO ACAJETE - TEZIUTLAN KILÓMETRO 14 + 400 PUEBLO SANTA ISABEL TEPETZALA, 75112 SANTA ISABEL TEPETZALA, ACAJETE PUEBLA ENTRE CARRETERA NACIONAL Y CALLE GUADALUPE VICTORIA, CALLE FRANCISCO VILLA | -97.9383 | 19.1262
PUE210201920321 | Puebla | Coronango | San Francisco Ocotlán (Ocotlán) | AVENIDA AVENIDA CENTRAL SÉPTIMA SECCIÓN INTERIOR SN UNIDAD HABITACIONAL MISIONES DE SAN FRANCISCO, 72680 SAN FRANCISCO OCOTLÁN (OCOTLÁN), CORONANGO PUEBLA ENTRE CALLE CALLE YANQUI Y CALLE CALLE INDEPENDENCIA, CALLE CALLE SARMI | -98.2678 | 19.1362
PUE210201929247 | Puebla | Tochimilco | Tochimilco | CALLE CORREGIDORA PUEBLO TOCHIMILCO, 74330 TOCHIMILCO, TOCHIMILCO PUEBLA ENTRE AVENIDA MORELOS Y AVENIDA EMILIANO ZAPATA, LA CALLE CORREGIDORA SE UBICA EN EL BARRIO XALOCHICA ENTRE LA AV. MORELOS Y LA AV. EMILIANO ZAPATA. | -98.567 | 18.8881
PUE210201929249 | Puebla | Cohuecan | San Andrés Ahuatelco | CALLE MORELOS COLONIA SAN ANDRÉS AHUATELCO, 74522 SAN ANDRÉS AHUATELCO, COHUECAN PUEBLA ENTRE CALLE REFORMA Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, CALLE IGNACIO ZARAGOZA CALLE MORELOS ENTRE CALLE REFORMA Y 16 DE SEPTIEMBRE EN SAN ANDRES | -98.714 | 18.8086
PUE210201929251 | Puebla | Huejotzingo | San Luis Coyotzingo | CALLE HERMANOS SERDAN PUEBLO SAN LUIS COYOTZINGO, 74165 SAN LUIS COYOTZINGO, HUEJOTZINGO PUEBLA ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE CERRADA, LA OBRA SE REALIZARA EN CALLE HERMANOS SERDAN ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE CERR | -98.4403 | 19.1957
PUE210201929257 | Puebla | Tepeaca | Tepeaca | CERRADA CERRADA 5 NORTE COLONIA TEPEACA CENTRO, 75200 TEPEACA, TEPEACA PUEBLA ENTRE CALLE CALLE 4 PONIENTE Y CERRADA LIMITE, CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINAMIENTO EN CERRADA 5 NORTE ENTRE CALLE 4 PONIENTE Y LIMITE EN LA LOCALIDAD | -97.9082 | 18.9699
PUE210201930734 | Puebla | Acajete | San Juan Tepulco | CALLE MAXIMINO AVILA CAMACHO PUEBLO SAN JUAN TEPULCO, 75110 SAN JUAN TEPULCO, ACAJETE PUEBLA ENTRE CALLE MAXIMINO AVILA CAMACHO Y CALLE ENTRE CALLE 6 SUR, CALLE CALLE 8 NORTE LA CALLE MAXIMINO AVILA CAMACHO SE UBICA ENTRE LA | -97.9844 | 19.1195
PUE210201931675 | Puebla | Acajete | San Antonio Tlacamilco | CALLE 7 PONIENTE PUEBLO SAN ANTONIO TLACAMILCO, 75117 SAN ANTONIO TLACAMILCO, ACAJETE PUEBLA ENTRE CALLE 7 PONIENTE Y CALLE 5 SUR, CALLE 5 DE MAYO LA CALLE 7 PONIENTE SE UBICA ENTRE CALLE 5 SUR Y CALLE 5 DE MAYO EN LA JUNTA | -97.9346 | 19.0589
PUE210201912519 | Puebla | Jalpan | Pueblo América | CALLE ACCESO PRINCIPAL PUEBLO AMÉRICA, 73055 PUEBLO AMÉRICA, JALPAN PUEBLA ENTRE Y , EN CARRETERA APAPANTILLAPANTEPEC PASANDO LA LOCALIDAD DE LOS PINOS A MANO DERECHA SE ENCUENTA LA LOCALIDAD DE PUEBLO AMERICA EN CALLE A | -97.8772 | 20.4693
PUE210201918902 | Puebla | Ahuacatlán | Pochálcatl | BARRIO POCHÁLCATL, 73335 POCHÁLCATL, AHUACATLÁN PUEBLA ENTRE Y , PARTIENDO DE LA LOCALIDAD DE AHUACATLAN EN DIRECCION A TEPETZINTLA SE LLEGA A LA LOCALIDAD DE POCHALCATL DONDE SE BUSCA AL JUEZ DE PAZ PARA PODER IDENTIFIC | -97.8541 | 20.0027
PUE210201929273 | Puebla | Tochimilco | Tochimilco | CALLE CORREGIDORA PUEBLO TOCHIMILCO, 74330 TOCHIMILCO, TOCHIMILCO PUEBLA ENTRE AVENIDA MORELOS Y AVENIDA EMILIANO ZAPATA, LA OBRA SE ENCUENTRA LOCALIZADA EN LA CALLE CORREGIDORA EN EL BARRIO DE XALOCHICA | -98.5669 | 18.8885
PUE210201930784 | Puebla | Huejotzingo | Huejotzingo | CALLE COMONFORT CIUDAD TERCERO, 74160 HUEJOTZINGO, HUEJOTZINGO PUEBLA ENTRE CALLE PEREYRA Y CALLE AYALA, LA OBRA SE REALIZARA EN CALLE COMONFORT ENTRE CALLE PEREYRA Y CALLE AYALA EN EL MUNICIPIO DE HUEJOTZINGO CP. 74160 | -98.4093 | 19.1567
PUE210201930799 | Puebla | Huejotzingo | Huejotzingo | CALLE REFORMA CIUDAD TERCERO, 74160 HUEJOTZINGO, HUEJOTZINGO PUEBLA ENTRE CALLE ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE LIBRAMIENTO, LA OBRA SE REALIZARA EN CALLE REFORMA ENTRE PLAZA PRINCIPAL Y CALLE 20 DE NOVIEMBRE CP. 74160 MUNICI | -98.411 | 19.1599
PUE210201930800 | Puebla | Chignautla | Chignautla | PRIVADA CUARTA DE ALLENDE PUEBLO CHIGNAUTLA, 73950 CHIGNAUTLA, CHIGNAUTLA PUEBLA ENTRE CALLE IGNACIO ALLENDE Y PRIVADA TERCERA DE ALLENDE, LA OBRA SE UBICA EN LA PRIVADA CUARTA DE ALLENDE A UN COSTADO DE LA CALLE IGNACIO A | -97.3893 | 19.8083
PUE210201918973 | Puebla | Ahuacatlán | Xochicuautla | CALLE RESURRECCIÓN BARRIO XOCHICUAUTLA, 73330 XOCHICUAUTLA, AHUACATLÁN PUEBLA ENTRE CALLE 5 DE MAYO OTE. Y CALLE 2 DE NOVIEMBRE, PARTIENDO DEL CENTRO DEL MUNICIPIO DE AHUACATLAN SE VA EN DIRECCION A LA INTERSERRANA PARA ZAC | -97.8843 | 20.0535
PUE210201930034 | Puebla | Xochiltepec | Altavista | CALLE CORREGIDORA PUEBLO XOCHILTEPEC, 74620 ALTAVISTA, XOCHILTEPEC PUEBLA ENTRE CALLE CARMEN SEDAN Y CALLE IGNACIO ZARAGOZA, CALLE VICENTE GUERRERO LA OBRA SE ENCUENTRA A 400 METROS DEL PANTEEON MUNICIPAL DE XOCHILTEPEC PUEBL | -98.3317 | 18.6423
PUE210201930828 | Puebla | Cuautempan | Tlapacholoya | CAMINO TRAMO CUAUTEMPAN - TLAPACHOLOYA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 9 + 45 BARRIO TLAPACHOLOYA, 73600 TLAPACHOLOYA, CUAUTEMPAN PUEBLA ENTRE CAMINO CUAUTEMPAN Y CAMINO TLAPACHOLOYA, LAS ACCIONE SE UBICARAN EN VARIOS PUNTOS | -97.7905 | 19.9407
PUE210201930829 | Puebla | Chignautla | Ateta | CALLE EL CONVENTO PUEBLO ATETA, 73950 ATETA, CHIGNAUTLA PUEBLA ENTRE PRIVADA EL CONVENTO Y , LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE EL CONVENTO Y PRIVADA EL CONVENTO SIENDO ESTA LA CALLE PRINCIPAL DE ACCESO A LA LOCALIDAD. NO SE TI | -97.3892 | 19.8227
PUE210201933064 | Puebla | Yehualtepec | San Miguel Zozutla | CALLE JUSTO SIERRA PUEBLO SAN MIGUEL ZOZUTLA, 75679 SAN MIGUEL ZOZUTLA, YEHUALTEPEC PUEBLA ENTRE CALLE PORFIRIO DIAZ Y CALLE JOSE GONZALEZ SOTO, CALLE MIGUEL HIDALGO LA OBRA SE ENCUENTRA JUSTAMENTE FRENTE A LA IGLESIA DE LA | -97.6557 | 18.7575
PUE210201919745 | Puebla | Coronango | San Francisco Ocotlán (Ocotlán) | CALLE DE LAS FLORES INTERIOR SN PUEBLO SAN FRANCISCO OCOTLÁN OCOTLÁN, 72680 SAN FRANCISCO OCOTLÁN (OCOTLÁN), CORONANGO PUEBLA ENTRE CALLE FAUSTO ORTEGA Y PERIFERICO ANILLO PERIFÉRICO, CALLE ZARAGOZA CALLE DE LAS FLORES ENTRE | -98.2748 | 19.1168
PUE210201925221 | Puebla | General Felipe Ángeles | San Pablo De Las Tunas | CAMINO TRAMO CALLE SIN NOMBRE - PARAJE EL CARRIZAL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 640 PUEBLO SAN PABLO DE LAS TUNAS, 75170 SAN PABLO DE LAS TUNAS, GENERAL FELIPE ÁNGELES PUEBLA ENTRE CALLE 12 ORIENTE Y CAMINO A PARAJE EL CARR | -97.6925 | 19.0191
PUE210201928772 | Puebla | Tulcingo | Tulcingo De Valle | CALLE BONIFACIO VALLE COLONIA CENTRO, 74790 TULCINGO DE VALLE, TULCINGO PUEBLA ENTRE CALLE REFORMA Y CALLE MARIANO MATAMOROS, CALLE BENITO JUÁREZ MERCADO MUNICIPAL A UN COSTADO DE LA EXPLANADA Y PALACIO MUNICIPAL, EN PALACIO | -98.4416 | 18.0454
PUE210201929367 | Puebla | Tepeaca | Tepeaca | PRIVADA PRIVADA DE LA LUZ COLONIA SAN JOSÉ, 75200 TEPEACA, TEPEACA PUEBLA ENTRE AVENIDA AVENIDA CUAUHTEMOC Y CERRADA PROPIEDAD PRIVADA, CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINAMIENTO EN PRIVADA DE LA LUZ ENTRE AVENIDA CUAUHTEMOC Y PROPIED | -97.9015 | 18.9767
PUE210201927672 | Puebla | Chalchicomula de Sesma | San Isidro Canoas Altas | CALLE OTILIO MONTAÑO PUEBLO SAN ISIDRO CANOAS ALTAS, 75527 SAN ISIDRO CANOAS ALTAS, CHALCHICOMULA DE SESMA PUEBLA ENTRE CALLE OTILIO MONTAÑO Y CALLE ORDAZ, PRIVADA GONZALEZ LA OBRA SE ENCUENTRA LOZALIDA EN LA PARTE NORESTE DE | -97.3541 | 18.9818
PUE210201912676 | Puebla | Lafragua | Tlanalapan | CAMINO TRAMO E.C. GUADALUPE VICTORIA- CHILCHOTLA - TLANALAPAN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 593 + undefined PUEBLO TLANALAPAN, 75066 TLANALAPAN, LAFRAGUA PUEBLA ENTRE CAMINO E.C. GUADALUPE VICTORIA-CHILCHOTLA Y CALLE 4 PONIENTE, | -97.2756 | 19.2534
PUE210201921632 | Puebla | Ocotepec | Ocotepec | PUEBLO OCOTEPEC, 73760 OCOTEPEC, OCOTEPEC PUEBLA ENTRE CALLE IGNACIO ZARAGOZA Y , LA UBICACION ES EN EL MUNICIPIO DE OCOTEPEC PERO VARIA LA DIRECCION DE LOS BENEFICIARIOS DEL PROYECTO | -97.649 | 19.5554
PUE210201928807 | Puebla | Tulcingo | Tulcingo De Valle | CALLE ANGELES BARRIO LOS ÁNGELES, 74790 TULCINGO DE VALLE, TULCINGO PUEBLA ENTRE CALLE CARRETERA PALOMAS-TLAPA Y CALLE PRIVADA LOS ANGELES, CALLE GUSTAVO DIAZ ORDAZ CALLE ANGELES ENTRE CALLE PRIVADA LOS ANGELES Y CARRETERA PA | -98.4344 | 18.0402
PUE210201929417 | Puebla | Tochimilco | La Magdalena Yancuitlalpan | CALLE CUILOTEPEC PUEBLO LA MAGDALENA YANCUITLALPAN, 74330 LA MAGDALENA YANCUITLALPAN, TOCHIMILCO PUEBLA ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN LOS DIFERENTES CAMINO SACA COSECHAS DE LA LOCALIDAD DE LA MAGDALENA YANCUITLALPAN | -98.5812 | 18.9114
PUE210201930919 | Puebla | Cuautempan | Tenepanigia (Santa Elena) | CAMINO TRAMO CUAUTEMPAN - TENEPANIGIA (SANTA ELENA) MARGEN DERECHO KILÓMETRO 18 + 1 BARRIO SANTA ELENA, 73600 TENEPANIGIA (SANTA ELENA), CUAUTEMPAN PUEBLA ENTRE CAMINO CUAUTEMPAN Y CAMINO TENEPANIGIA, LAS ACCIONES SE UBI | -97.7698 | 19.967
PUE210201930926 | Puebla | Cuautempan | San José Río Bravo | CAMINO TRAMO CUAUTEMPAN - SAN JOSE RIO BRAVO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 13 + 94 BARRIO RIO BRAVO, 73600 SAN JOSÉ RÍO BRAVO, CUAUTEMPAN PUEBLA ENTRE CAMINO CUAUTEMPAN Y CAMINO SAN JOSE RIO BRAVO, LAS ACCIONES SE UBICARAN EN | -97.7746 | 19.9477
PUE210201930200 | Puebla | Zinacatepec | San Sebastián Zinacatepec | CALLE JOSE LOPEZ PORTILLO PUEBLO TLATZALA, 75960 SAN SEBASTIÁN ZINACATEPEC, ZINACATEPEC PUEBLA ENTRE CALLE SAN PEDRO Y PRIVADA CINCO, EN CALLE JOSE JOPEZ PORTILLO DE LA COLONIA TLATZALA DEL MUNICIPIO DE ZINACATEPEC | -97.2403 | 18.3288
PUE210201932547 | Puebla | Acajete | Santa María Nenetzintla | CALLE 7 ORIENTE PUEBLO SANTA MARÍA NENETZINTLA, 75116 SANTA MARÍA NENETZINTLA, ACAJETE PUEBLA ENTRE CALLE 7 ORIENTE Y CALLE 6 SUR, CALLE 8 SUR LA CALLE 7 ORIENTE SE UBICA ENTRE LA CALLE 6 SUR Y CALLE 8 SUR EN LA JUNTA AUXILIA | -97.9654 | 19.0493
PUE210201919125 | Puebla | Huauchinango | Huauchinango | CALLE PROLONGACION DE PERALES COLONIA RANCHO RR, 73173 HUAUCHINANGO, HUAUCHINANGO PUEBLA ENTRE CALLE PERALES Y , CALLE ABEDUL COLINDA CON LA COLONIA GUADALUPE | -98.0415 | 20.1655
PUE210201928184 | Puebla | Chietla | Chietla | CALLE PORFIRIO DIAZ INTERIOR SN COLONIA CHIETLA, 74580 CHIETLA, CHIETLA PUEBLA ENTRE CALLE PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN Y CALLE BARRAGAN, CALLE GUERRERO EN EL ZOCALO DE CHIETLA EN LA CALLE A MANO DERECHA PORFIRIO DIAZ A 30 METRO | -98.5787 | 18.5194
PUE210201934214 | Puebla | Huehuetlán el Grande | Santo Domingo Huehuetlán | CERRADA LA PALMA BARRIO SANTO DOMINGO HUEHUETLÁN EL GRANDE, 75320 SANTO DOMINGO HUEHUETLÁN, HUEHUETLÁN EL GRANDE PUEBLA ENTRE CALLE LAS FLORES Y CALLE LAS TIJERAS, SE ENCUENTRA EN EL BARRIO DE IXTLAHUACAN EN UNA CERRADA LLA | -98.1619 | 18.7381
PUE210201929555 | Puebla | Huejotzingo | Huejotzingo | CALLE COMONFORT BARRIO SEGUNDO, 74160 HUEJOTZINGO, HUEJOTZINGO PUEBLA ENTRE CALLE PEREYRA Y CALLE AYALA, LA OBRA SE REALIZARA EN CALLE COMONFORT ENTRE CALLE PEREYRA Y CALLE AYALA MUNICIPIO DE HUEJOTZINGO CP 74160 | -98.4098 | 19.1525
PUE210201932660 | Puebla | Amozoc | Agua Santa II | CALLE MORELOS Y MARÍN RANCHERIA AGUA SANTA II, 72997 AGUA SANTA II, AMOZOC PUEBLA ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE MARIN, LA OBRA SE LOCALIZA A 150 M DEL PUENTE AGUA SANTA. | -98.0968 | 19.0364
PUE210201933638 | Puebla | Amozoc | Amozoc De Mota | PROLONGACION DE LA CALLE 12 SUR BARRIO SAN JOSÉ VICTORIA, 72980 AMOZOC DE MOTA, AMOZOC PUEBLA ENTRE CALLE 2 SUR Y CAMINO A SAN NICOLAS, CALLE 12 SUR ENTRAR EN LA PROLONGACION 12 SUR A LA ALTURA DE LA PARADA BUENOS AIRES SEGUI | -98.0385 | 19.0332
PUE210201920034 | Puebla | Huauchinango | Papatlazolco | CALLE CAMINO PRINCIPAL A LAS COLONIAS DE HIDALGO PUEBLO PAPATLAZOLCO, 73160 PAPATLAZOLCO, HUAUCHINANGO PUEBLA ENTRE CALLE ZARAGOZA Y CALLE ACCESO A LA PRESA DE NEXAPA, CALLE ACCESO A PRIMARIA SE ENCUENTRA A 300 MTS DE LA ESCU | -97.9925 | 20.1726
PUE210201933011 | Puebla | Xicotlán | Coacalco | CALLE FRANCISCO I. MADERO PUEBLO COACALCO, 74755 COACALCO, XICOTLÁN PUEBLA ENTRE CALLE CONSTITUCION Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, CALLE AQUILES SERDAN CERCA DE LA IGLESIA DE LA LOCALIDAD | -98.6678 | 18.0723
PUE210201934255 | Puebla | Nicolás Bravo | Santa Ana | CAMINO TRAMO SANTA ANA - SANTIAGO MIAHUTLAN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 000 + 202 PUEBLO SANTA ANA, 75837 SANTA ANA, NICOLÁS BRAVO PUEBLA ENTRE CALLE EL BAMBU Y PASAJE PANTEON, LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA ENTRE CALLE EL BA | -97.4198 | 18.552
PUE210201934660 | Puebla | Xiutetelco | San Andrés | CALLE 21 DE MARZO COLONIA SAN ANDRÉS, 73970 SAN ANDRÉS, XIUTETELCO PUEBLA ENTRE CARRETERA MATAMOROS Y CALLE LAS PALMAS, CALLE LA VEREDA LA OBRA SE UBICA ENTRE CARRETERA MATAMOROS Y CALLE LAS PALMAS | -97.3375 | 19.7928
PUE210201935048 | Puebla | Xiutetelco | San Juan Xiutetelco | CALLE VARIAS CALLES PUEBLO SAN JUAN XIUTETELCO, 73970 SAN JUAN XIUTETELCO, XIUTETELCO PUEBLA ENTRE CALLE LA CARRETAS Y CALLE MIGUEL HIDALGO, ENTRE CALLE LA CARRETAS Y CALLE MIGUEL HIDALGO | -97.3264 | 19.7959
PUE210201926335 | Puebla | Cuetzalan del Progreso | Pinahuista | CALLE PRINCIPAL PUEBLO PINAHUISTA, 73566 PINAHUISTA, CUETZALAN DEL PROGRESO PUEBLA ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA MISMA EN EL TRAMO COMPRENDIDO DEL KM 0000.00 AL 0294. | -97.5196 | 20.0739
PUE210201928512 | Puebla | Los Reyes de Juárez | Los Reyes De Juárez | CALLE 6 ORIENTE PUEBLO CONCORDIA DE AQUILES SERDÁN, 75400 LOS REYES DE JUÁREZ, LOS REYES DE JUÁREZ PUEBLA ENTRE CALLE GUADALUPE VICTORIA Y CALLE MANUEL AVILA CAMACHO, CALLE BARRANQUILLA EN LA CALLE 6 ORIENTE DEL 0047 AL 0347 | -97.822 | 18.9392
PUE210201929279 | Puebla | Chietla | Chietla | CALLE GUERRERO INTERIOR SN COLONIA CHIETLA, 74580 CHIETLA, CHIETLA PUEBLA ENTRE CALLE CUAUHTEMOC Y CALLE BARRAGAN, CALLE PORFIRIO DIAZ EN EL CENTRO DE CHIETLA DE LADO IZQUIERDO A 50 METROS SE ENCUENTRA A EL SITIO DE LA OBRA | -98.5782 | 18.5191
PUE210201929292 | Puebla | Cuautempan | Totocuautla | CAMINO TRAMO VISTA HERMOSA - TOTOCUAUTLA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 41 BARRIO TOTOCUAUTLA, 73600 TOTOCUAUTLA, CUAUTEMPAN PUEBLA ENTRE CAMINO VISTA HERMOSA Y CAMINO TOTOCUAUTLA, LAS ACCIONES SE UBICARAN EN LA LOCALIDAD | -97.7742 | 19.931
PUE210201930120 | Puebla | Ixcamilpa de Guerrero | El Organal | PUEBLO ORGANAL, 74770 EL ORGANAL, IXCAMILPA DE GUERRERO PUEBLA ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE JESUS ALCAIDE, CALLE MIGUEL HIDALGO AL SUR A 300 MTS DE LA CASA DE SALUD DE LA LOCALIDAD | -98.7016 | 18.0152
PUE210201932177 | Puebla | Yehualtepec | Rancho Chico | CALLE 5 SUR PUEBLO RANCHO CHICO, 75679 RANCHO CHICO, YEHUALTEPEC PUEBLA ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE 3 PONIENTE, BRECHA BRECHA LA OBRA SE ENCUENTRA JUSTO A UN COSTADO DEL CAMPO DEPORTIVO DE LA COMUNIDAD DE RANCHO CHICO | -97.6671 | 18.7465
PUE210201933026 | Puebla | Xicotlán | Xicotlán | CAMINO TRAMO 0+000 - 10+100 MARGEN DERECHO KILÓMETRO 10 + 100 PUEBLO XICOTLAN, 74750 XICOTLÁN, XICOTLÁN PUEBLA ENTRE Y , COMINO A LA JUNTA AUXILIAR DE COACALCO | -98.5289 | 18.0579
PUE210201933056 | Puebla | Cuautempan | Tepizila (Primera Sección) | CAMINO TRAMO CUAUTEMPAN - TEPIZILA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 82 BARRIO TEPIZILA (PRIMERA SECCIÓN), 73600 TEPIZILA (PRIMERA SECCIÓN), CUAUTEMPAN PUEBLA ENTRE CAMINO CUAUTEMPAN Y CAMINO TEPIZILA, LA OBRAS SE UBICAN EN L | -97.7879 | 19.9057
PUE210201926351 | Puebla | Huaquechula | Huaquechula | DIAGONAL 8 NORTE PUEBLO HUAQUECHULA, 74370 HUAQUECHULA, HUAQUECHULA PUEBLA ENTRE PROLONGACION 2 ORIENTE Y CONTINUACION 8 NORTE, SE INGRESA POR CARRETERA HACIA HUAQUECHULA CABECERA POR CALLE AV. DE LA JUVENTUD HASTA CALLE 6 | -98.5356 | 18.7716
PUE210201929320 | Puebla | Tochimilco | Tecuanipa (San Miguel Tecuanipa) | CALLE BENITO JUAREZ PUEBLO TECUANIPA, 74335 TECUANIPA (SAN MIGUEL TECUANIPA), TOCHIMILCO PUEBLA ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE BENITO JUAREZ DE LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL TECUANIPA. | -98.6226 | 18.8773
PUE210201931452 | Puebla | Yehualtepec | Rancho Chico | CALLE 3 SUR PUEBLO RANCHO CHICO, 75679 RANCHO CHICO, YEHUALTEPEC PUEBLA ENTRE CALLE INSURGENTES Y CAMINO EL CARRIL, CALLE CANA DE ORIENTE LA OBRA SE ENCUENTRA TOMANDO COMO REFERENCIA LA PRESIDENCIA AUXILIAR UBICADA SOBRE CAL | -97.6679 | 18.7437
PUE210201933085 | Puebla | Huehuetlán el Chico | Huehuetlán El Chico | CAMINO TRAMO CALLE VICENTE GUERRERO - POZO DE AGUA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 000 + 250 PARAJE HUEHUETLÁN EL CHICO, 74720 HUEHUETLÁN EL CHICO, HUEHUETLÁN EL CHICO PUEBLA ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CAMINO AL POZO DE AGUA, | -98.6943 | 18.3664
PUE210201933575 | Puebla | Jolalpan | Huachinantla | CALLE LAS AMINAS INTERIOR SN COLONIA HUACHINANTLA, 74710 HUACHINANTLA, JOLALPAN PUEBLA ENTRE CALLE GUERRERO Y CALLE DE LAS SABILAS, CALLE DE LA LUCHA EN LA CARRETERA DE AXOCHIAPANHUACHINANTLA EN LA ENTRADA PRINCIPAL SE DESVIA | -98.9671 | 18.2808
PUE210201934705 | Puebla | Nicolás Bravo | Azumbilla | CALLE NACIONAL NORTE SECCION AZUMBILLA, 75835 AZUMBILLA, NICOLÁS BRAVO PUEBLA ENTRE CALLE REFORMA Y CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS, AVENIDA 28 DE FEBRERO LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO EN LA CALLE NACIONAL NORTE A UN COSTADO DE LA I | -97.3992 | 18.6422
PUE210201923831 | Puebla | Cuetzalan del Progreso | Xaltepec | CALLE EMILIANO ZAPATA RANCHERIA OTRO, 73560 XALTEPEC, CUETZALAN DEL PROGRESO PUEBLA ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE PRINCIPAL DE ACCESO A LA LOCALIDAD DENOMINADA EMILIANO ZAPATA DEL TRAMO COMPRENDIDO DEL KM 0340. | -97.5472 | 20.051
PUE210201927172 | Puebla | Tulcingo | Tulcingo De Valle | CALLE EJERCITO NACIONAL BARRIO SANTA CRUZ, 74790 TULCINGO DE VALLE, TULCINGO PUEBLA ENTRE CALLE PINO SUAREZ Y CALLE PROLONGACION PINO SUAREZ, CALLE EJÉRCITO NACIONAL BARRIO SANTA CRUZ. SE ENCUENTRA EN LOS LIMITE DE DOS AGEB | -98.4474 | 18.0434
PUE210201929343 | Puebla | Cuautempan | Cerro Verde (Ejecatepeco) | CAMINO TRAMO CUAUTEMPAN - CERRO VERDE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 78 BARRIO CERRO VERDE, 73600 CERRO VERDE (EJECATEPECO), CUAUTEMPAN PUEBLA ENTRE CAMINO CUAUTEMPAN Y CAMINO CERRO VERDE, LAS ACCIONES SE REALIZARAN EN LA | -97.7936 | 19.9257
PUE210201933119 | Puebla | Huehuetlán el Chico | Tzicatlán | CALLE TZICATLAN A TEOTLALCO PUEBLO TZICATLÁN, 74728 TZICATLÁN, HUEHUETLÁN EL CHICO PUEBLA ENTRE CALLE TZICATLAN A TEOTLALCO Y CALLE NARCIZO MENDOZA, SE UBICA A UN COSTADO DE LA CALLE QUE VA AL MUNICIPIO DE TEOTLALCO EN EL M | -98.7591 | 18.4539
PUE210201933605 | Puebla | Jolalpan | Santiago Mitepec | CALLE NICOLAS BRAVO INTERIOR SN COLONIA SANTIAGO MITEPEC, 74710 SANTIAGO MITEPEC, JOLALPAN PUEBLA ENTRE CALLE LOS PINOS Y CALLE LOS REYES, CALLE SAN GABRIEL EN LA ENTRADA DE MITEPEC SE CONTINUA POR LA CALLE DURANTE 5 CUADRAS | -98.9274 | 18.2391
PUE210201933610 | Puebla | Amozoc | Amozoc De Mota | CALLE ECUCALIPTO COLONIA PINOS DEL SUR, 72980 AMOZOC DE MOTA, AMOZOC PUEBLA ENTRE PRIVADA 2 SUR Y , CALLE TULE ENTRAR EN LA AV 2 SUR PARADA DEL AUTOBUS AU SEGUIR HASTA LLEGAR A LA PRIV 2 SUR A LA ALTURA DE LA CAPILLA DE GUA | -98.0413 | 19.0355
PUE210201912199 | Puebla | San José Chiapa | San José Chiapa | CALLE 4 ORIENTE COLONIA SAN JOSÉ DE CHIAPA, 75010 SAN JOSÉ CHIAPA, SAN JOSÉ CHIAPA PUEBLA ENTRE CALLE 18 NORTE Y CALLE 26 NORTE, CALLE 2 ORIENTE LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA SOBRE LA CALLE 4 ORIENTE Y ABARCA DESDE LA CALLE 18 | -97.7616 | 19.2382
PUE210201925716 | Puebla | San Pedro Cholula | Cholula De Rivadavia | CALLE IGNACIO ZARAGOZA 36 PONIENTE INTERIOR SN PUEBLO SAN MATÍAS COCOYOTLA, 72767 CHOLULA DE RIVADAVIA, SAN PEDRO CHOLULA PUEBLA ENTRE CALLE 5 NORTE Y CALLE IGNACIO ZARAGOZA, C. IGNACIO ZARAGOZA ENTRE C. 5 NORTE Y C. 36 PON | -98.3027 | 19.0797
PUE210201929426 | Puebla | Calpan | San Andrés Calpan | CALLE JOSE MARIA MORELOS INTERIOR SN COLONIA SAN ANDRÉS CALPAN, 74180 SAN ANDRÉS CALPAN, CALPAN PUEBLA ENTRE AVENIDA GUADALUPE HIDALGO Y AVENIDA AQUILES SERDÁN, CALLE VICENTE GUERRERO LA CALLE ESTA UBICADA ENTRE LAS AVENIDAS | -98.459 | 19.1026
PUE210201929428 | Puebla | Tepeaca | Tepeaca | PRIVADA 1RA PRIVADA 5 NORTE COLONIA LOMAS DEL CALVARIO, 75200 TEPEACA, TEPEACA PUEBLA ENTRE CALLE CALLE 4 PONIENTE Y PRIVADA 2DA PRIVADA 5 NORTE, CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINAMIENTO EN 1RA PRIVADA 5 NORTE ENTRE CALLE 4 PONIENTE | -97.9085 | 18.97
PUE210201933140 | Puebla | Cuautempan | Ahuatlán | CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ BARRIO AHUATLAN, 73600 AHUATLÁN, CUAUTEMPAN PUEBLA ENTRE CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ Y , LAS ACCIONES SE UBICAN EN LA LOCALIDAD DE AHUATLAN MISMA QUE PARA SU LLEGADA SE TOMA LA CALLE JOS | -97.8121 | 19.9176
PUE210201926425 | Puebla | Huaquechula | Tronconal | PRIVADA 5 DE MAYO PUEBLO TRONCONAL, 74377 TRONCONAL, HUAQUECHULA PUEBLA ENTRE CALLE LOS AMATES Y CALLE 5 DE MAYO, CALLE 16 DE SEPTIEMBRE SE LLEGA A LA LOCALIDAD POR CARRETERA MARTIR CUAUHTEMOC TRONCONAL INGRESANDO POR CALLE 1 | -98.4808 | 18.8072
PUE210201927238 | Puebla | Cuetzalan del Progreso | Pepexta | CALLE MIGUEL HIDALGO RANCHERIA PEPEXTLA, 73563 PEPEXTA, CUETZALAN DEL PROGRESO PUEBLA ENTRE Y , LA OBRA EN CALLE MIGUEL HIDALGO DEL TRAMO COMPRENDIDO DEL KM 0000.00 AL 0306.00 QUE ES LA CALLE DE ACCESO Y PRINCIPAL DE LA | -97.4671 | 20.0445
PUE210201925765 | Puebla | Tulcingo | Tulcingo De Valle | CALLE SAN JOSÉ BARRIO SAN JOSÉ, 74790 TULCINGO DE VALLE, TULCINGO PUEBLA ENTRE CALLE JUAN DE LA BARRERA Y CALLE DEPORTIVA, CALLE FRANCISCO MARQUEZ CALLE SAN JOSÉ ENTRE CALLE JUAN DE LA BARRERA Y CALLE DEPORTIVA EN BARRIO SAN | -98.4464 | 18.0517
PUE210201932458 | Puebla | Amozoc | Amozoc De Mota | CALLE 8 PONIENTE Y SAUCE BARRIO SAN MIGUEL, 72980 AMOZOC DE MOTA, AMOZOC PUEBLA ENTRE CALLE 7 NORTE Y CALLE 9 NORTE, CALLE 5 NORTE LA OBRA SE ENCUENTRA A 200 M DE COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD CFE. | -98.0482 | 19.0481
PUE210201933162 | Puebla | Cuautempan | San Esteban Cuautempan | CALLE JOSE ORTIZ DE DOMINGUEZ BARRIO SAN ESTEBAN CUAUTEMPAN, 73600 SAN ESTEBAN CUAUTEMPAN, CUAUTEMPAN PUEBLA ENTRE CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ Y CALLE MIGUEL HIDALGO, LAS ACCIONES DE UBICAN EN LA CABECERA MUNICIPAL EN D | -97.7962 | 19.9151
PUE210201926471 | Puebla | Coxcatlán | Coxcatlán | CALLE GUERRERO PUEBLO COXCATLÁN, 75980 COXCATLÁN, COXCATLÁN PUEBLA ENTRE CALLE ARISTEO DE LA VEGA Y CALLE BENITO JUÁREZ, CALLE GUERRERO ENTRE ARISTEO DE LA VEGA Y BENITO JUÁREZ COLONIA CENTRO, COXCATLAN PUEBLA | -97.1529 | 18.2665
PUE210201930691 | Puebla | Calpan | San Andrés Calpan | CALLE REVOLUCIÓN INTERIOR SN COLONIA SAN ANDRÉS CALPAN, 74180 SAN ANDRÉS CALPAN, CALPAN PUEBLA ENTRE CALLE N. BRAVO Y CALLE REFORMA, SE ENCUNTRA A LO LARGO DE LA CALLE REVOLUCION QUE ESTA CONTENIDA ENTRE LAS CALLES N. BRAVO | -98.4568 | 19.0994
PUE210201933747 | Puebla | Piaxtla | Piaxtla | CALLE FRANCISCO I. MADERO BARRIO PIAXTLA, 74880 PIAXTLA, PIAXTLA PUEBLA ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE LEONA VICARIO, CALLE JOSE MARIA MORELOS CALLE FRANCISCO I. MADERO ENTRE AVENIDA 5 DE MAYO Y CALLE LEONA VICARIO | -98.2549 | 18.196
PUE210201933748 | Puebla | Piaxtla | Inopilco | CALLE CALLE PRINCIPAL COLONIA INOPILCO, 74885 INOPILCO, PIAXTLA PUEBLA ENTRE CALLE CALLE SN NOMBRE Y CARRETERA CARRETERA PALOMAS TULCINGO DEL VALLE, CALLE CALLE SIN NOMBRE SE ENCUENTRA EN CALLE PRINCIPAL ENTRE CARRETERA PALOM | -98.2965 | 18.1483
PUE210201933806 | Puebla | Oriental | Oriental | PUEBLO ORIENTAL, 75020 ORIENTAL, ORIENTAL PUEBLA ENTRE CALLE ORIENTE Y AVENIDA 20 DE NOVIEMBRE, ENTRE CALLE ORIENTE Y AVENIDA 20 DE NOVIEMBRE | -97.6157 | 19.3768
PUE210201933807 | Puebla | Oriental | Oriental | PUEBLO ORIENTAL, 75020 ORIENTAL, ORIENTAL PUEBLA ENTRE CALLE REAL CUAUHTEMOC Y CALLE 12 SUR, ENTRE CALLE REAL CUAUHTEMOC Y CALLE 12 SUR | -97.6192 | 19.3748
PUE210201933808 | Puebla | Oriental | Oriental | PUEBLO ORIENTAL, 75020 ORIENTAL, ORIENTAL PUEBLA ENTRE CALLE 11 PONIENTE Y CALLE 33 PONIENTE, NTRE CALLE 11 PONIENTE Y CALLE 33 PONIENTE | -97.6264 | 19.3728
PUE210201933809 | Puebla | Oriental | Oriental | PUEBLO ORIENTAL, 75020 ORIENTAL, ORIENTAL PUEBLA ENTRE CALLE 9 PONIENTE Y CALLE A SANTA CRUZ, ENTRE CALLE 9 PONIENTE Y CALLE A SANTA CRUZ | -97.6226 | 19.3726
PUE210201933810 | Puebla | Oriental | Oriental | PUEBLO ORIENTAL, 75020 ORIENTAL, ORIENTAL PUEBLA ENTRE CALLE 7 PONIENTE Y CALLE 29 ONIENTE, ENTRE CALLE 7 PONIENTE Y CALLE 29 ONIENTE | -97.6205 | 19.3717
PUE210201933811 | Puebla | Oriental | Oriental | PUEBLO ORIENTAL, 75020 ORIENTAL, ORIENTAL PUEBLA ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE 29 PONIENTE, ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE 29 PONIENTE | -97.6171 | 19.372
PUE210201926497 | Puebla | Huaquechula | San Juan Vallarta | CALLE BENITO JUAREZ PUEBLO SAN JUAN VALLARTA, 74370 SAN JUAN VALLARTA, HUAQUECHULA PUEBLA ENTRE CALLE BELISARIO DOMINGUEZ Y CALLE DE LAS FLORES, CALLE TEPEOJUMA SE LLEGA A LA LOCALIDAD DE SAN JUAN VALLARTA POR CARRETERA HUAQU | -98.5008 | 18.7334
PUE210201925874 | Puebla | Cuetzalan del Progreso | Xalcuahuta | CALLE A CASA DE SALUD PUEBLO XALCUAHUTA, 73566 XALCUAHUTA, CUETZALAN DEL PROGRESO PUEBLA ENTRE CALLE PRINCIPAL Y , LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE QUE COMUNICA A LA CASA DE SALUD DEL TRAMO COMPRENDIDO DEL KM 0000.00 AL 0150.0 | -97.5114 | 20.0874
PUE210201931037 | Puebla | Tulcingo | Francisco Villa | CALLE CAMINO RURAL AGUACATITLAN-YETLA-FRANCISCO VILLA PUEBLO FRANCISCO VILLA, 74797 FRANCISCO VILLA, TULCINGO PUEBLA ENTRE Y , CAMINO RURAL AGUACATITLANYETLAFRANCISCO VILLA | -98.3203 | 17.976
PUE210201931039 | Puebla | Acajete | Santa María Nenetzintla | CALLE 11 PONIENTE PUEBLO SANTA MARÍA NENETZINTLA, 75116 SANTA MARÍA NENETZINTLA, ACAJETE PUEBLA ENTRE CALLE 11 PONIENTE Y CALLE 11 SUR, CALLE 7 SUR LAS CALLES 11 PONIENTE SE UBICA ENTRE CALLE 11 SUR Y BARRANCA Y CALLE 7 SUR S | -97.9728 | 19.0533
PUE210201931658 | Puebla | Guadalupe | Guadalupe | CALLE REFORMA INTERIOR SN COLONIA GUADALUPE, 74890 GUADALUPE, GUADALUPE PUEBLA ENTRE CALLE LIBERTAD Y CALLE REFORMA, AVENIDA NACIONAL SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE REFORMA MISMA QUE ESTA EN SENTIDO PERPENDICULAR A LA CALLE LIBE | -98.1219 | 18.0887
PUE210201932515 | Puebla | Yehualtepec | Yehualtepec | CALLE NARCISO MENDOZA PUEBLO YEHUALTEPEC, 75670 YEHUALTEPEC, YEHUALTEPEC PUEBLA ENTRE CALLE ACAPULCO Y CALLE PROGRESO, CALLE AQUILES SERDAN LA OBRA SE ENCUENTRA TOMANDO COMO REFERENCIA EL RESTAURANT HAZI ROSS UBICADO SOBRE C | -97.663 | 18.7991
PUE210201933246 | Puebla | Tlacotepec de Benito Juárez | Tlacotepec De Benito Juárez | CALLE RAMAL NÚMERO 3 INTERIOR SN SECCION LA COLUMNA, 75687 TLACOTEPEC DE BENITO JUÁREZ, TLACOTEPEC DE BENITO JUÁREZ PUEBLA ENTRE CALLE TABASCO Y CARRETERA PUEBLA-TEHUACÁN, EL PROYECTO SE ENCUNTRA UBICADO A 50 METOS DEL CAMP | -97.6379 | 18.6622
PUE210201933814 | Puebla | Oriental | Oriental | PUEBLO ORIENTAL, 75020 ORIENTAL, ORIENTAL PUEBLA ENTRE CALLE 20 PONIENTE Y CALLE 4 PONIENTE, ENTRE CALLE 20 PONIENTE 17 NORTE. Y CALLE 4 PONIENTE 9 NORTE | -97.6207 | 19.3787
PUE210201933815 | Puebla | Oriental | Oriental | PUEBLO ORIENTAL, 75020 ORIENTAL, ORIENTAL PUEBLA ENTRE CALLE 12 NORTE Y CALLE CUAUHTEMOC, ENTRE CALLE 12 NORTE Y CALLE CUAUHTEMOC | -97.6217 | 19.3766
PUE210201933816 | Puebla | Oriental | Oriental | PUEBLO ORIENTAL, 75020 ORIENTAL, ORIENTAL PUEBLA ENTRE CALLE 36 ORIENTE Y CALLE 20 ORIENTE, ENTRE CALLE 36 ORIENTE Y CALLE 20 ORIENTE | -97.6138 | 19.3821
PUE210201927328 | Puebla | Puebla | Heroica Puebla De Zaragoza | CALLE NIÑO ARTILLERO COLONIA GUADALUPE HIDALGO, 72490 HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, PUEBLA PUEBLA ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE HERMANOS SERDAN, CALLE HERMENEGILDO GALEANA LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA A 407.45 METROS HACIA | -98.2421 | 18.9757
PUE210201930423 | Puebla | Tulcingo | Tulcingo | CALLE BONIFACIO VALLE PUEBLO TULCINGO DE VALLE, 74790 TULCINGO, TULCINGO PUEBLA ENTRE CALLE REFORMA Y CALLE MARIANO MATAMOROS, CALLE BENITO JUÁREZ EL MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO SE LLEVA ACABO EN TODO EL MUNICIPIO. ES | -98.4413 | 18.0451
PUE210201930438 | Puebla | Tepeaca | San Bartolomé Hueyapan | BOULEVARD CUAUHTEMOC PUEBLO SAN BARTOLOME HUEYAPAN, 75210 SAN BARTOLOMÉ HUEYAPAN, TEPEACA PUEBLA ENTRE AVENIDA REFORMA Y CALLE TULIPAN, CONSTRUCCIÓN DE TECHADO DE PLAZA CÍVICA EN ESCUELA PRIMARIA VALENTÍN GÓMEZ FARIAS C.C.T | -97.9312 | 19.0231
PUE210201931070 | Puebla | Acajete | Santa Isabel Tepetzala | CARRETERA FEDERAL LIBRE 129 TRAMO ACAJETE - TEZIUTLAN KILÓMETRO 14 + 400 PUEBLO SANTA ISABEL TEPETZALA, 75112 SANTA ISABEL TEPETZALA, ACAJETE PUEBLA ENTRE CARRETERA AMOZOC TEZIUTLAN Y CALLE GUADALUPE VICTORIA, CALLE CUAUHTEMO | -97.9392 | 19.1244
PUE210201931081 | Puebla | Jonotla | Ecatlán | CALLE INDEPENDENCIA PUEBLO ECATLAN, 73530 ECATLÁN, JONOTLA PUEBLA ENTRE CALLE XICOTENCATL Y CALLE IGNACIO ALLENDE, CALLE LOPEZ MATEOS PISOS FIRMES EN DIFERENTES CASAS DE LA COMUNIDAD DE ECATLÁN PASO DEL JARDIN TECPANTINGO, JO | -97.5578 | 20.0524
PUE210201931733 | Puebla | Acajete | Tlacamilco | CALLE REFORMA PUEBLO TLACAMILCO, 75117 TLACAMILCO, ACAJETE PUEBLA ENTRE CALLE REFORMA Y CALLE ZAPATA, CALLE LAS FLORES LA CALLE REFORMA, SE UBICA ENTRE CALLE ZAPATA Y CALLE LAS FLORES, EN LA JUNTA AUXILIAR DE TLACAMILCO, ACA | -97.9074 | 19.0696
PUE210201923097 | Puebla | Tlaxco | El Álamo | CAMINO TRAMO CERRO PELON - EL ALAMO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 1 + 200 PUEBLO EL ÁLAMO, 73069 EL ÁLAMO, TLAXCO PUEBLA ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN 13 DIFERENTES VIVIENDAS QUE SE LOCALIZAN EN LA CALLE PRINCIPAL ANDADO | -98.0409 | 20.3742
PUE210201928084 | Puebla | Chietla | Atencingo | CALLE PRISCO SANCHEZ INTERIOR SN COLONIA LA CRUZ, 74585 ATENCINGO, CHIETLA PUEBLA ENTRE CALLE FERROCARRIL Y CALLE NICOLAS BRAVO, CALLE AMADO TABLAS EN LA ENTRADA PRINCIUPAL D EATENCINGO EN LA CALLE DEL CENTRO DE SALUD DE LADO | -98.6034 | 18.5127
PUE210201930463 | Puebla | Tepeaca | Santa María Oxtotipan | CALLE CALLE 5 DE MAYO PUEBLO SANTA MARÍA OXTOTIPAN, 75215 SANTA MARÍA OXTOTIPAN, TEPEACA PUEBLA ENTRE CALLE CALLE CONSTITUCIÓN ORIENTE-PONIENTE Y CALLE CALLE MEXICALI, CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINAMIENTO EN CALLE 5 DE MAYO ENTRE | -97.8738 | 18.9459
PUE210201933327 | Puebla | Hueytamalco | Loma Alta | CAMINO TRAMO EL PROGRESO - LOMA ALTA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 120 PUEBLO LOMA ALTA, 73585 LOMA ALTA, HUEYTAMALCO PUEBLA ENTRE CALLE PRINCIPAL DE EL PROGRESO Y CALLE PRINCIPAL DE LOMA ALTA, EL CAMINO ESTA UBICADO ENTR | -97.361 | 20.0147
PUE210201924223 | Puebla | Ixcamilpa de Guerrero | Ixcamilpa | CALLE 9 SUR PUEBLO IXCAMILPA, 74770 IXCAMILPA, IXCAMILPA DE GUERRERO PUEBLA ENTRE CALLE 3 PONIENTE Y CALLE 7 SUR, 550 MTS AL ORIENTE DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL | -98.7016 | 18.0287
PUE210201930484 | Puebla | Puebla | Heroica Puebla De Zaragoza | CALLE 5 DE FEBRERO COLONIA TRES DE MAYO, 72228 HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, PUEBLA PUEBLA ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE 12 DE DICIEMBRE, CALLE 5 DE FEBRERO LA OBRA SE ENCUENTRA A 375.17 METROS AL NOROESTE DEL JARDIN DE N | -98.1605 | 19.0896
PUE210201930488 | Puebla | Tepeaca | San Francisco Buenavista | CALLE CALLE 2 ORIENTE PUEBLO SAN FRANCISCO BUENAVISTA, 75207 SAN FRANCISCO BUENAVISTA, TEPEACA PUEBLA ENTRE CALLE CALLE 2 NORTE Y AVENIDA AVENIDA MIGUEL HIDALGO, CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINAMIENTO EN CALLE 2 ORIENTE ENTRE CALLE | -97.8359 | 19.0282
PUE210201932674 | Puebla | Zacapala | San Agustín | CALLE CAMINO A SAN AGUSTIN PUEBLO SAN AGUSTIN, 74680 SAN AGUSTÍN, ZACAPALA PUEBLA ENTRE CALLE CAMINO A MIRADOR EL CHICO Y CALLE PRINCIPAL A SAN AGUSTIN, SE ENCUENTRA SOBRE CALLE PRINCIPAL DE SAN AGUSTIN ENTRE CALLE HACIA MI | -98.0973 | 18.521
PUE210201933364 | Puebla | Jolalpan | Jolalpan | CALLE EMILIANO ZAPATA INTERIOR SN COLONIA SANTA MARIA JOLALPAN, 74710 JOLALPAN, JOLALPAN PUEBLA ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE DEL PANTEON, CALLE GALEANA EN LA ENTRADA PRINCIPAL DE JOLALPAN SE CONTINUA HASTA LLEGAR AL PRIMER | -98.8421 | 18.3225
PUE210201933375 | Puebla | Acajete | Apango De Zaragoza | AVENIDA CONSTITUCIÓN NORTE PUEBLO APANGO DE ZARAGOZA, 75113 APANGO DE ZARAGOZA, ACAJETE PUEBLA ENTRE CALLE CONSTITUCIÓN NORTE Y CALLE 5 NORTE, AVENIDA REFORMA LA AVENIDA CONSTITUCION NORTE ENTRE AV. REFORMA Y CALLE 2 PONIENTE | -97.9423 | 19.071
PUE210201924257 | Puebla | Cuetzalan del Progreso | Zopilotepec | PRIVADA ZILIOCO RANCHERIA OTRO, 73566 ZOPILOTEPEC, CUETZALAN DEL PROGRESO PUEBLA ENTRE CALLE PRINCIPAL Y , LA OBRA SE UBICA EN LA PRIVADA ZILIOCO DEL KM 0000.00 AL 0200.00 A UN COSTADO DE LA CALLE PRINCIPAL DE ACCESO A LA | -97.4892 | 20.0937
PUE210201926031 | Puebla | Cuetzalan del Progreso | Xalcuahuta | CALLE PRINCIPAL PUEBLO XALCUAHUTA, 73566 XALCUAHUTA, CUETZALAN DEL PROGRESO PUEBLA ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE PRINCIPAL DE ACCESO A LA LOCALIDAD DEL TRAMO COMPRENDIDO DEL CADENAMIENTO KM 0150.00 AL 0300.00 NO | -97.5116 | 20.0873
PUE210201930582 | Puebla | Cuautempan | Tecapagco | CAMINO TRAMO CUAUTEMPAN - TECAPAGCO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 5 + 51 BARRIO TECAPAGCO, 73600 TECAPAGCO, CUAUTEMPAN PUEBLA ENTRE CAMINO CUAUTEMPAN Y CAMINO TECAPAGCO, LAS ACCIONES SE REALIZARAN EN VARIOS PUNTO DE LA LOCALI | -97.7686 | 19.9028
PUE210201930639 | Puebla | Calpan | San Andrés Calpan | CALLE MOCTEZUMA INTERIOR SN COLONIA SAN ANDRÉS CALPAN, 74180 SAN ANDRÉS CALPAN, CALPAN PUEBLA ENTRE CALLE SOLEDAD Y CALLE AQUILES SERDÁN, CALLE REFORMA LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL TRIANGULO FORMADO POR LA CALLES MOCTEZUMA AQUI | -98.4522 | 19.0994
PUE210201931841 | Puebla | Amozoc | La Ocotera | CALLE 7 B PONIENTE COLONIA LA OCOTERA, 72987 LA OCOTERA, AMOZOC PUEBLA ENTRE CALLE 23 SUR Y PRIVADA 25 SUR, LA OBRA SE LOCALIZA EN EL CRUCE DE LA BARRANCA ENTRE COLONIA LAS CRUCES Y LA OCOTERA. | -98.0566 | 19.0402
PUE210201933383 | Puebla | Jolalpan | Jolalpan | CALLEJON LAS PALMAS INTERIOR SN COLONIA SANTA MARIA JOLALPAN, 74710 JOLALPAN, JOLALPAN PUEBLA ENTRE CALLE LAS PALMAS Y CALLE ATOYAC, CALLEJON DE LAS PALMAS EN LA TERCER ENTRADA DE JOLALPAN SE DESVIA A LA IZQUIERDA HASTA LLEGA | -98.8456 | 18.3188
PUE210201934551 | Puebla | Puebla | Heroica Puebla De Zaragoza | CALLE SANTA TERESA COLONIA SANTA LUCIA, 72499 HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, PUEBLA PUEBLA ENTRE CALLE SANTA ROSA Y CALLE SAN BLAS, LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA A 951.77 METROS HACIA EL SUR DE LA CAPILLA DE SANTA LUCIA Y 1.05 | -98.2225 | 18.9501
PUE210201933410 | Puebla | Jolalpan | Jolalpan | CALLEJON EMILIANO ZAPATA INTERIOR SN COLONIA SANTA MARIA JOLALPAN, 74710 JOLALPAN, JOLALPAN PUEBLA ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE VISTA HERMOSA, CALLE MALINCHE EN LA ENTRADA PRINCIPAL DE JOLALPAN EN LA 4TA CALLE SE DESVI | -98.8459 | 18.3237
PUE210201933412 | Puebla | Jolalpan | Jolalpan | CALLE COLOSIO INTERIOR SN COLONIA SANTA ANA JOLALPAN, 74710 JOLALPAN, JOLALPAN PUEBLA ENTRE CALLE DEL PANTEON Y CALLE CUAUHTEMOC, CALLE EMILIANO ZAPATA EN LA PRIMER ENTRADA DE JOLALPAN A MANO IZQUIERDA SE CONTINUA POR ESTA PO | -98.8419 | 18.3236
PUE210201933413 | Puebla | Jolalpan | Jolalpan | CALLEJON NIÑOS HEROES INTERIOR SN COLONIA SANTA ANA JOLALPAN, 74710 JOLALPAN, JOLALPAN PUEBLA ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE GUERRERO, CALLE EMILIANO ZAPATA EN LA PRIMER ENTRADA DE JOLALPAN SE DESVIA A MANO IZQUIERDA SE CONTIN | -98.8407 | 18.3232
PUE210201933437 | Puebla | Huehuetlán el Chico | Huehuetlán El Chico | CALLE SAN JOSE PATRIARCA COLONIA SAN JOSÉ PATRIARCA, 74720 HUEHUETLÁN EL CHICO, HUEHUETLÁN EL CHICO PUEBLA ENTRE CALLE SAN JOSE PATRIARCA Y CALLE A TECOCOYUCO, CALLE MIGUEL HIDALGO SE UBICA AL SUR DE LA LOCALIDAD EN LA SALIDA | -98.6937 | 18.3671
PUE210201933444 | Puebla | Huehuetlán el Chico | Huehuetlán El Chico | CALLE VARIAS CALLES PUEBLO HUEHUETLÁN EL CHICO, 74720 HUEHUETLÁN EL CHICO, HUEHUETLÁN EL CHICO PUEBLA ENTRE CALLE CALLE ITURBIDE Y CALLE SAN JOSE PATRIARCA, CALLE VICENTE GUERRERO SE REALIZARA EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICI | -98.6881 | 18.3731
PUE210201931218 | Puebla | Acajete | La Magdalena Tetela Morelos | CALLE 5 DE MAYO PUEBLO LA MAGDALENA TETELA MORELOS, 75118 LA MAGDALENA TETELA MORELOS, ACAJETE PUEBLA ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y AVENIDA REFORMA, CALLE MOJONERAS LA CALLE 5 DE MAYO SE UBICA ENTRE LA AVENIDA REFORMA Y MOJONERAS, | -97.9371 | 19.0407
PUE210201932882 | Puebla | Amozoc | Amozoc De Mota | CERRADA PRIMERA CERRADA DE 2 SUR Y PRIVADA MIGUEL HIDALGO COLONIA SAN JUAN DE LOS LAGOS, 72980 AMOZOC DE MOTA, AMOZOC PUEBLA ENTRE AVENIDA 2 SUR Y CALLE NIÑOS HEROES, PRIVADA JUAN ESCUTIA ENTRAR A LA ALTURA DE LA PARADA DE LO | -98.0427 | 19.0333
PUE210201927013 | Puebla | Xochiltepec | Ayotla | CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ PUEBLO AYOTLA, 74620 AYOTLA, XOCHILTEPEC PUEBLA ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE DEL CERRO, CALLE MIGUEL HIDALGO SE UBICA A 300 METROS DE LA IGLESIA DE SAN MIGUEL ARCANGEL | -98.3697 | 18.6692
PUE210201925468 | Puebla | Huaquechula | Soledad Morelos | CALLE MIGUEL HIDALGO PUEBLO SOLEDAD MORELOS, 74377 SOLEDAD MORELOS, HUAQUECHULA PUEBLA ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE CUAUHTEMOC, CALLE 10 DE ABRIL SE PUEDE LLEGAR A LA LOCALIDAD DE SOLEDAD MORELOS POR CARRETERA HACIA TRON | -98.4891 | 18.8265
PUE210201929980 | Puebla | Tlacotepec de Benito Juárez | Los Marías | PRIVADA 3 DE MAYO INTERIOR SN RANCHERIA LOS MARÍAS, 75681 LOS MARÍAS, TLACOTEPEC DE BENITO JUÁREZ PUEBLA ENTRE AVENIDA JUÁREZ Y CALLE 2 ORIENTE, CALLE 3 SUR LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA A UN COSTADO DEL PARQUE DE LA LOCALIDAD | -97.6624 | 18.7214
PUE210201931308 | Puebla | Tepeaca | San Felipe Tenextepec | CALLE CALLE CARRIL PUEBLO SAN FELIPE TENEXTEPEC, 75207 SAN FELIPE TENEXTEPEC, TEPEACA PUEBLA ENTRE AVENIDA AVENIDA HIDALGO Y CALLE CALLE CARRIL, CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINAMIENTO EN CALLE CARRIL ENTRE AVENIDA HIDALGO Y CALLE C | -97.8771 | 19.0296
PUE210201932091 | Puebla | Amozoc | Casa Blanca | PRIVADA CENTENARIO , 72995 CASA BLANCA, AMOZOC PUEBLA ENTRE AVENIDA NACIONAL Y , PRIVADA REFORMA LA OBRA SE UBICA A 500 M DE LA CAPILLA DE SAN JUAN BAUTISTA Y FRENTE A LA MISCELANEA MIKIS | -98.1078 | 19.0432
PUE210201924456 | Puebla | Chietla | San Miguel La Toma | CALLE MANUEL AVILA CAMACHO INTERIOR SN COLONIA OTRO, 74580 SAN MIGUEL LA TOMA, CHIETLA PUEBLA ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE PEÑA POBRE, CALLE FRANCISCO I. MADERO EN LA ENTRADA DE SAN MIGUEL TOMA A UN COSTADO DEL PANTEON D | -98.5774 | 18.5244
PUE210201929200 | Puebla | Calpan | San Andrés Calpan | CALLE MANANTIAL ACTIOPAN INTERIOR SN COLONIA SAN ANDRÉS CALPAN, 74180 SAN ANDRÉS CALPAN, CALPAN PUEBLA ENTRE CALLE TOTOLAC Y CALLE DE LA PARROQUIA, LA CALLE ESTA A LADO DE LA PARROQUIA DE SAN ANDRES TIENE COMO PERPENDICULAR | -98.4567 | 19.11
PUE210201921446 | Puebla | Tlaxco | Atlalpan | CALLE VARIAS PUEBLO ATLALPAN, 73068 ATLALPAN, TLAXCO PUEBLA ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN VIVIENDAS QUE SE LOCALIZAN EN DIFERENTES CALLES ANDADORES Y VEREDAS DE LA LOCALIDAD DE ATLALPAN | -98.0659 | 20.39
PUE210201916833 | Puebla | Puebla | Nanalcopa | CALLE SOLEDAD COLONIA SAN MIGUEL CANOA, 72900 NANALCOPA, PUEBLA PUEBLA ENTRE CALLE DEL SOL Y , CALLE SOLEDAD LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA A 654.30 METROS HACIA EL NORTE DE LA CANCHA DE FUTBOL SECCION SEGUNDA Y 764.81 METROS | -98.0974 | 19.1466
PUE210201916854 | Puebla | Chilchotla | San Miguel Calixitla (Miguel Hidalgo) | PUEBLO SAN MIGUEL CALIXITLA, 75071 SAN MIGUEL CALIXITLA (MIGUEL HIDALGO), CHILCHOTLA PUEBLA ENTRE Y , EN CALLE LA LOMA CALLE PEDREGALAVENIDA DIVISIÓN NORTE Y CAMINO AGUADALUPE VICTORIA EN LA LOCALIDAD DESAN MIGUEL CALIXI | -97.2011 | 19.2676
PUE210201916873 | Puebla | Chilchotla | Ignacio Zaragoza | CALLE EMILIANO ZAPATA PUEBLO IGNACIO ZARAGOZA, 75074 IGNACIO ZARAGOZA, CHILCHOTLA PUEBLA ENTRE Y , EN CALLE EMILIANO ZAPATA CALLE SIN NOMBRE Y PRIVADA EL PANTEÓN EN LA LOCALIDAD DE IGNACIO ZARAGOZA EN EL MUNICIPIO DE CHI | -97.2006 | 19.2824
PUE210201916897 | Puebla | Chilchotla | Barrio De Guadalupe | CALLE 8 PONIENTE BARRIO BARRIO DE GUADALUPE, 75070 BARRIO DE GUADALUPE, CHILCHOTLA PUEBLA ENTRE CALLE 8 PONIENTE Y CALLE 10 PONIENTE, SECUNDARIA TÉCNICA NÚMERO 126 UBICADA EN LA CALLE 8 PONIENTE EN EL BARRIO DE GUADALUPE M | -97.1951 | 19.2489
PUE210201921532 | Puebla | Lafragua | Cuauhtémoc | CALLE 10 SUR PUEBLO CUAUHTÉMOC, 75063 CUAUHTÉMOC, LAFRAGUA PUEBLA ENTRE CALLE 3 ORIENTE Y CALLE 5 ORIENTE, CALLE 12 SUR SE CONSTRUIRÁN 10 CUARTOS PARA BAÑOS EN LAS LAS LOCALIDADES DE CUAUHTEMOC 3 PZA FRANCISCO I. MADERO 1 PZ | -97.3348 | 19.2201
PUE210201923047 | Puebla | Tlaxco | Acalman | CALLE 20 DE NOVIEMBRE PUEBLO ACALMAN, 73060 ACALMAN, TLAXCO PUEBLA ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN 3 VIVIENDAS DIFERENTES QUE SE LOCALIZAN EN LA CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE PRINCIPAL CAMINO A ATLALPAN EN LA LOCALIDAD DE | -98.0597 | 20.422
PUE210201913844 | Puebla | San Antonio Cañada | Colonia La Lobera | CALLE PRINCIPAL COLONIA LA LOBERA, 75860 COLONIA LA LOBERA, SAN ANTONIO CAÑADA PUEBLA ENTRE CAMINO PRINCIPAL Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA A UN COSTADO DE LA EXPLANADA PRINCIPAL DE LA COLONIA LOBERA | -97.2492 | 18.5013
PUE210201919237 | Puebla | Huauchinango | Huauchinango | CALLE S JULIO HERNANDEZ COLONIA LA CUMBRE, 73173 HUAUCHINANGO, HUAUCHINANGO PUEBLA ENTRE CALLE NIGROMANTE Y CALLE G. OROPEZA, CALLE JUAREZ SE UBICA EN LA PERPENDICULAR DEL CAMINO ACCESO A CUACUILA | -98.0457 | 20.1742
PUE210201920809 | Puebla | Chietla | San Nicolás Tenexcalco | CALLE GUERRERO INTERIOR SN COLONIA TENEXCALCO, 74584 SAN NICOLÁS TENEXCALCO, CHIETLA PUEBLA ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y , CALLE ABASOLO EN LA CARRETERA CHIETLATLANCUALPINCAN | -98.597 | 18.4812
PUE210201913114 | Puebla | Huehuetla | Chilocoyo Guadalupe | CAMINO TRAMO LOS ESPINOZA - CALLE PRINCIPAL A CHILOCOYO GUADAUPE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 000 + 393 PUEBLO CHILOCOYO GUADALUPE, 73473 CHILOCOYO GUADALUPE, HUEHUETLA PUEBLA ENTRE ANDADOR LOS ESPINOZA Y ANDADOR BERNAVES, ANDAD | -97.6467 | 20.0877
PUE210201914528 | Puebla | Ahuacatlán | Tlayehualancingo (San Andrés) | ANDADOR CAMINO CONOCIDO SECCION 12 BARRIO TLAYEHUALANCINGO, 73330 TLAYEHUALANCINGO (SAN ANDRÉS), AHUACATLÁN PUEBLA ENTRE CAMINO PRINCIPAL LOS LLANOS-CENTRO DE TLAYEHUALANCINGO Y CAMINO PRINCIPAL LOS LLANO-SECCION 13, LLEGAN | -97.83 | 20.0264
PUE210201915314 | Puebla | Coxcatlán | Calipan | CALLE REFORMA PUEBLO CALIPAN, 75985 CALIPAN, COXCATLÁN PUEBLA ENTRE CALLE CUAUHTEMOC Y , CALLE BENITO JUÁREZ PLANTEL CONALEP151 CALLE REFORMA ENTRE CALLE CUIAHUTEMOC Y TERRENOS DE CULTIVO, CALIPAN, COXCATLAN PUEBLA | -97.1751 | 18.292
PUE210201916136 | Puebla | Huehuetla | Huehuetla | CAMINO TRAMO PRINCIPAL A HUEHUETLA - EL YALU MARGEN DERECHO KILÓMETRO 000 + 77 PUEBLO HUEHUETLA, 73470 HUEHUETLA, HUEHUETLA PUEBLA ENTRE CALLE PRINCIPAL A HUEHUETLA Y CALLE A COLONIA EL YALU, LA CONSTRUCCION DE TRAMOS DE | -97.6243 | 20.1003
PUE210201919304 | Puebla | Huauchinango | Tepetzintla De Galeana | CALLE 16 DE SEPTIEMBRE PUEBLO TEPETZINTLA DE GALEANA, 73162 TEPETZINTLA DE GALEANA, HUAUCHINANGO PUEBLA ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE VEREDA, CAMINO LEONA VICARIO CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD | -98.0229 | 20.2809
PUE210201922393 | Puebla | Tlaxco | Atlalpan | CALLE CALLE PRINCIPAL PUEBLO ATLALPAN, 73068 ATLALPAN, TLAXCO PUEBLA ENTRE CALLE LOS PINOS Y CALLE 5 DE MAYO, CALLE CALLE ZARAGOZA LA OBRA SE UBICA EN 30 DIFERENTES VIVIENDAS QUE SE LOCALIZAN EN LA CALLE LOS PINOS CALLE 5 DE | -98.0658 | 20.3901
PUE210201919340 | Puebla | Huauchinango | Huauchinango | CALLE LINEAS AEREAS COLONIA EMILIANO ZAPATA, 73177 HUAUCHINANGO, HUAUCHINANGO PUEBLA ENTRE CALLE PINO SUAREZ Y CALLE REFINERIA CACTUS CHIAPAS, CALLE LAZARO CARDENAS COLINDA CON EL DERECHO DE VIA DE PEMEX DUCTO DE GAS | -98.0733 | 20.1807
PUE210201918609 | Puebla | Ahuacatlán | Coaltepec (San Jerónimo) | CAMINO TRAMO CRUZTITLAN - ACATEMPA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 0 + 498 BARRIO COALTEPEC, 73330 COALTEPEC (SAN JERÓNIMO), AHUACATLÁN PUEBLA ENTRE CAMINO AHUACATLAN- SAN JERONIMO CRUZTITLAN Y CAMINO CRUZTITLAN-TOCHAPA, PART | -97.8748 | 20.0089
PUE210201919411 | Puebla | Huauchinango | Huauchinango | CALLE PROLONGACION DE PERALES COLONIA RANCHO RR, 73173 HUAUCHINANGO, HUAUCHINANGO PUEBLA ENTRE CALLE PERALES Y CALLE VEREDA, CALLE ABEDUL COLINDA CON LA COLONIA GUADALUPE | -98.0415 | 20.1655
PUE210201919435 | Puebla | Coronango | San Francisco Ocotlán (Ocotlán) | CALLE DE LAS FLORES INTERIOR SN PUEBLO SAN FRANCISCO OCOTLÁN OCOTLÁN, 72680 SAN FRANCISCO OCOTLÁN (OCOTLÁN), CORONANGO PUEBLA ENTRE CALLE FAUSTO ORTEGA Y CALLE ZARAGOZA, AVENIDA MÉXICO-PUEBLA CALLE DE LAS FLORES ENRE CALLE F | -98.2771 | 19.1185
PUE210201920236 | Puebla | Puebla | San Sebastián De Aparicio | CALLE 4TA PRIVADA DE LA 5 DE MAYO COLONIA SAN SEBASTIÁN DE APARICIO, 72219 SAN SEBASTIÁN DE APARICIO, PUEBLA PUEBLA ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE FIN DE CALLE, CALLE TERCERA DE LA 5 DE MAYO LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA A 400 | -98.1649 | 19.0985
PUE210201922564 | Puebla | Tlaxco | Cuaxtla | CALLE CALLE PRINCIPAL PUEBLO CUAXTLA, 73069 CUAXTLA, TLAXCO PUEBLA ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE VICENTE GUERRERO, CALLE MARIANO MATAMOROS LA OBRA SE UBICA EN DIFERENTES VIVIENDAS QUE SE LOCALIZAN EN LA CALLE PRINCIPAL CA | -98.0718 | 20.3731
PUE210201923319 | Puebla | Tlaxco | Chipotla | CAMINO TRAMO ATLALPAN - CUAXTLA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 4 + 200 PUEBLO CHIPOTLA, 00000 CHIPOTLA, TLAXCO PUEBLA ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN 11 DIFERENTES VIVIENDAS QUE SE LOCALIZAN EN EL KM 4.20 DEL CAMINO RURAL ATL | -98.0651 | 20.3816
PUE210201912563 | Puebla | Jalpan | Los Pinos | CALLE MORELOS PUEBLO LOS PINOS, 73055 LOS PINOS, JALPAN PUEBLA ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y , EN CARRETERA APAPANTILLAPANTEPEC A PASANDO LA LOCAALIDAD DE PUEBLO AMERIA A MANO IZQUIERDA SE ENCUETRA LA LOCALIDAD DE LOS PINO | -97.8846 | 20.469
PUE210201915529 | Puebla | San Pedro Cholula | San Francisco Coapan | CALLE SERDAN INTERIOR SN PUEBLO SAN FRANCISCO CUAPAN, 72760 SAN FRANCISCO COAPAN, SAN PEDRO CHOLULA PUEBLA ENTRE CALLE CHOLULA Y CALLE DOLORES, CALLE SERDAN ALLENDE ENTRE C. CHOLULA Y C. DOLORES C. DOLORES ENTRE C. SERDAN A | -98.373 | 19.0725
PUE210201915542 | Puebla | Ahuacatlán | Tlalacal | CALLE ATEMPA- AHUACATITLA BARRIO TLALACAL, 73338 TLALACAL, AHUACATLÁN PUEBLA ENTRE CAMINO PRINCIPAL SAN FRANCISCO-TLACOMULCO Y CAMINO PRINCIPAL TLALACATL-EL PARAISO, SE UBICA CERCA DEL PUENTE AMATITLA EN EL ENTRONQUE DE LOS | -97.8941 | 19.9848
PUE210201918752 | Puebla | Teotlalco | Teotlalco | CALLE AMADO NERVO INTERIOR SN COLONIA TEOTLALCO, 74700 TEOTLALCO, TEOTLALCO PUEBLA ENTRE CALLE RAYON Y CALLEJON RAYON, AMPLIACION DE LUZ EN CALLE AMADO NERVO Y CERRADA RAYON | -98.7764 | 18.4703
PUE210201918777 | Puebla | Coronango | San Antonio Mihuacán | CALLE BELISARIO DOMÍNGUEZ INTERIOR SN PUEBLO SAN ANTONIO MIHUACAN, 72670 SAN ANTONIO MIHUACÁN, CORONANGO PUEBLA ENTRE AVENIDA MIGUEL HIDALGO Y CALLE PROLONGACIÓN DE LA 16 DE SEPTIEMBRE, CALLE VICENTE GUERRERO CALLE BELISARIO | -98.3051 | 19.1455
PUE210201918779 | Puebla | Teotlalco | Teotlalco | CALLE AYUNTAMIENTO INTERIOR SN COLONIA TEOTLALCO, 74700 TEOTLALCO, TEOTLALCO PUEBLA ENTRE CALLE AMADO NERVO Y CALLE REFORMA, CALLE AYUNTAMIENTO SE LOCALIZA EN EL CENTRO EN LA CALLE AYUNTAMIENTO ETRE AMADO NERVO Y REFORMA | -98.7782 | 18.4693
PUE210201919512 | Puebla | Huejotzingo | Huejotzingo | CALLE ABASOLO CIUDAD CUARTO, 74160 HUEJOTZINGO, HUEJOTZINGO PUEBLA ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE NICOLAS BRAVO, LA OBRA SE REALIZARÁ EN CALLE ABASOLO CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE NICOLÁS BRAVO MUNICIPIO DE HUEJOTZI | -98.4037 | 19.1593
PUE210201911815 | Puebla | Jalpan | Apapantilla | CALLE PRINCIPAL PUEBLO APAPANTILLA, 73050 APAPANTILLA, JALPAN PUEBLA ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE LINDOR HERNANDEZ, CALLE 4 DE JULIO EN LA LOCALIDAD DE APAPANTILLA EN LA CALLE PRINCIPAL ENTRE CALLES 4 DE JULIO LINDORO HE | -97.8448 | 20.4048
PUE210201918803 | Puebla | Teotlalco | Teotlalco | CALLE A JOLALPAN INTERIOR SN COLONIA TEOTLALCO, 74700 TEOTLALCO, TEOTLALCO PUEBLA ENTRE CALLE AMADO NERVO Y , DE LA CALLE RAMAL A JOLALPAN SE UBICA LA PLANTA TRATADORA DE AGUAS NEGRAS EN LA RED GENERAL SE REHABILITO | -98.7736 | 18.4754
PUE210201921917 | Puebla | Jalpan | La Gloria | CALLE PRINCIPAL RANCHERIA LA GLORIA, 73054 LA GLORIA, JALPAN PUEBLA ENTRE Y , EN CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE LA GLORIA POR CARRETERA APAPANTILLA PANTEPEC PASANDO LA LOCALIDAD DE GRANO DE ORO | -97.8838 | 20.447
PUE210201922698 | Puebla | Tlaxco | Dos Caminos Atlalpan | CAMINO TRAMO ATLALPAN - DOS CAMINOS ATLALPAN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 050 RANCHERIA DOS CAMINOS ATLALPAN, 00000 DOS CAMINOS ATLALPAN, TLAXCO PUEBLA ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN 10 DIFERENTES VIVIENDAS QUE SE LOCA | -98.0702 | 20.4012
PUE210201920448 | Puebla | Puebla | Heroica Puebla De Zaragoza | CALLE SAN MATIAS COLONIA SANTA LUCIA, 72499 HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, PUEBLA PUEBLA ENTRE CALLE SANTA INES Y CALLE FIN DE CALLE, CALLE SAN GABINO LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA A 227.22 METROS HACIA EL NORTE DE LA ESCUELA PR | -98.2243 | 18.9589
PUE210201913545 | Puebla | Tlapanalá | Tlapanalá | CARRETERA MUNICIPAL LIBRE M160 TRAMO 0+000 - 4+100 KILÓMETRO 4 + 100 CIUDAD TLAPANALA, 74540 TLAPANALÁ, TLAPANALÁ PUEBLA ENTRE CARRETERA TLAPANALA Y CARRETERA TEPAYECA, CONSERVACIONMANTENIMIENTO DE LA CARRETERA EC CUAUTLA | -98.529 | 18.6921
PUE210201916617 | Puebla | Ahuacatlán | Coaltepec (San Jerónimo) | CAMINO TRAMO AHUACATLAN - CRUZTITLAN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 700 BARRIO COALTEPEC, 73330 COALTEPEC (SAN JERÓNIMO), AHUACATLÁN PUEBLA ENTRE ANDADOR TOCHAPA Y , EN DIRECCION A SAN JERONIMO COALTEPEC POR EL CAMINO PRI | -97.8729 | 20.0096
PUE210201918930 | Puebla | Ahuacatlán | Ixquihuacán (San Francisco) | BARRIO IXQUIHUACÁN (SAN FRANCISCO), 73338 IXQUIHUACÁN (SAN FRANCISCO), AHUACATLÁN PUEBLA ENTRE Y , PARTIENDO DEL PARQUE MUNICIPAL EN DIRECCION A IXQUIHUACAN SAN FRANCISCO A 40 MINUTOS SE LLEGA AL CENTRO DE LA LOCALIDAD Y | -97.8894 | 19.9988
PUE210201922085 | Puebla | Lafragua | Pocitos (San Miguel) | CALLE MIGUEL HIDALGO PUEBLO POCITOS SAN MIGUEL, 75066 POCITOS (SAN MIGUEL), LAFRAGUA PUEBLA ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE HIDALGO, CALLE REFORMA SE REHABLITARÁ EL ALUMBRAS PÚBLICO EN LAS SIGUIENTES LOCALIDADES5 POCITO | -97.2851 | 19.2677
PUE210201911996 | Puebla | Jalpan | Ejido Munixkan | CALLE MUNIXKAN PUEBLO EJIDO MUNIXKAN, 73050 EJIDO MUNIXKAN, JALPAN PUEBLA ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE CENTRAL, CALLE LA ESPERANZA EN LA CARRETERA APAPANTILLAPANTEPEC AL LEGAR A LA DEVIACION LAS CAÑASVISTA HERMOSA A MANO DE | -97.8881 | 20.4861
PUE210201912818 | Puebla | Huehuetla | Leacaman | CAMINO TRAMO CALLE PRINCIPAL A LEACAMAN - COLONIA LOS GARCIA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 000 + 310 PUEBLO LEACAMAN, 73477 LEACAMAN, HUEHUETLA PUEBLA ENTRE CALLE PRINCIPAL A LEACAMAN LOMA Y CALLE LOS GARCIA, LA CONSTRUCCION | -97.6411 | 20.0978
PUE210201916659 | Puebla | Huehuetla | Huehuetla | CAMINO TRAMO CALLE JUAREZ - CENTRO ECOTURISTICO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 369 + undefined PUEBLO HUEHUETLA, 73470 HUEHUETLA, HUEHUETLA PUEBLA ENTRE CALLE JUAREZ Y CALLE LIBRAMIENTO A HUEHUETLA, LA CONSTRUCCION DE CALLE P | -97.6265 | 20.1005
PUE210201912859 | Puebla | Zapotitlán de Méndez | Nanacatlán | CALLE JUAREZ INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO NANACATLÁN, 73440 NANACATLÁN, ZAPOTITLÁN DE MÉNDEZ PUEBLA ENTRE CALLE JUAREZ Y CAMINO NANACATLAN-TUXTLA, SALIDA DE NANACATLAN A TUXTLA EN LA PARTE ORIENTE DE LA LOCALIDAD | -97.6731 | 20.0033
PUE210201913612 | Puebla | Tlapanalá | Santo Domingo Ayotlicha | PUEBLO SANTO DOMINGO AYOTLICHA, 74545 SANTO DOMINGO AYOTLICHA, TLAPANALÁ PUEBLA ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN UN PREDIO DE SANTO DOMINGO AYOTLICHA | -98.5764 | 18.7265
PUE210201919023 | Puebla | Huitzilan de Serdán | El Paraíso | CARRETERA ESTATAL LIBRE 73457 TRAMO EL PARAISO - HUITZILAN-SAN MITUEL DEL PROGRESO-LIMITES ZAPOTITL KILÓMETRO 10 + 300 PUEBLO EL PARAÍSO, 73457 EL PARAÍSO, HUITZILAN DE SERDÁN PUEBLA ENTRE Y , CARRETERA INTERSERRANA TR | -97.6938 | 19.9927
PUE210201917556 | Puebla | Atempan | Atempan | CALLE LOCALIDAD DE ATEMPAN BARRIO ATEMPAN, 73940 ATEMPAN, ATEMPAN PUEBLA ENTRE Y , CONSTRUCCION DE 180 CALENTADORES SOLARES PARA EL MEJORAMIENTO DE ESPACIOS EN LA VIVIENDA EN EL MUNICIPIO DE ATEMPAN PUEBLA. | -97.4595 | 19.84
PUE210201917562 | Puebla | Atempan | El Cuatro | CALLE IGNACIO ZARAGOZA BARRIO EL CUATRO, 73940 EL CUATRO, ATEMPAN PUEBLA ENTRE CALLE IGNACIO ZARAGOZA Y CALLE ANTIGUA VIA, PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE AVENIDA IGNACIO ZARAGOZA DEL KM 0360.00 AL 0610.00 SEGUNDA | -97.4574 | 19.7895
PUE210201922030 | Puebla | Amozoc | San Jacinto | CALLE LIBERTAD GERANIOS DURAZNAL PRIV. DURAZNAL, DURAZNO, GUADALUPE, PINO Y ROSAS COLONIA AMPLIACION SAN JACINTO, 72984 SAN JACINTO, AMOZOC PUEBLA ENTRE CARRETERA AUTOPISTA MEXICO-VERACRUZ Y CALLE FERROCARRIL, SE UBICA EN | -98.0718 | 19.0562
PUE210201925128 | Puebla | Huaquechula | Santa Ana Coatepec | CALLE FRANCISCO JAVIER MINA PUEBLO SANTA ANA COATEPEC, 74376 SANTA ANA COATEPEC, HUAQUECHULA PUEBLA ENTRE CALLE CALLE IGNACIO ZARAGOZA Y CALLE MIGUEL HIDALGO, CALLE PORFIRIO DIAZ SE LLEGARA A LA LOCALIDAD DE SANTA ANA COATEPE | -98.4318 | 18.837
PUE210201921313 | Puebla | Tlaxco | Atlalpan | CAMINO TRAMO ATLALPAN - DOS CAMINOS ATLALPAN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 50 PUEBLO ATLALPAN, 73068 ATLALPAN, TLAXCO PUEBLA ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN EL CAMINO RURAL INICIO ATLALPAN KM 0000 Y TERMINA EN LA LOCALID | -98.0662 | 20.39
PUE210201925225 | Puebla | Jalpan | Ejido De Jalpan (La Zona) | CALLE JOSE MARIA MORELOS EJIDO EJIDO DE JALPANLA ZONA, 73056 EJIDO DE JALPAN (LA ZONA), JALPAN PUEBLA ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE 16 DE SEPTIEMBRE EN LA LOCALIDAD DE EJIDO JALPAN PASANDO LA LOCALID | -97.9111 | 20.4606
PUE210201921364 | Puebla | San Andrés Cholula | San Luis Tehuiloyocan | CALLE CALLE 2 SUR. PUEBLO JUNTA AUXILIAR DE SAN LUIS TEHUILOYOCAN., 72830 SAN LUIS TEHUILOYOCAN, SAN ANDRÉS CHOLULA PUEBLA ENTRE AVENIDA AVENIDA AYUNTAMIENTO. Y CALLE CALLE 3 ORIENTE., CALLE CALLE 2 NORTE. LA OBRA SE REALIZA | -98.3373 | 19.0376
PUE210201917489 | Puebla | Atempan | Tacopan | CALLE DIVISION DEL NORTE BARRIO TACOPAN, 73940 TACOPAN, ATEMPAN PUEBLA ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE JUAREZ, CALLE NETZAHUALCOYOTL LA CALLE SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CALLE DIVISIÓN DEL NORTE EL LA LOCALIDAD DE TACOPAN ATEMPA | -97.4434 | 19.8381
PUE210201918186 | Puebla | Huauchinango | Huauchinango | CALLE SANTA MARIA COLONIA GUADALUPE, 73173 HUAUCHINANGO, HUAUCHINANGO PUEBLA ENTRE CALLE GUAYABO Y CALLE STA INES AGUACATE, CALLE 5 DE OCUBRE SE UBICA A 50 MTS. DE CAMINO ACCESO A OCPACO | -98.0406 | 20.1656
PUE210201920565 | Puebla | Tlaxco | Acalman | CALLE SIN NOMNRE PUEBLO ACALMAN, 73060 ACALMAN, TLAXCO PUEBLA ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN 54 DIFERENTES VIVIENDAS QUE SE LOCALIZAN EN CALLES ANDADORES Y VEREDAS SIN NOMBRE DE LA LOCALIDAD DE ACALMAN | -98.0596 | 20.4217
PUE210201922198 | Puebla | Ahuacatlán | Coaltepec (San Jerónimo) | CAMINO TRAMO AHUACATLAN - CRUZTITLAN MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 2 + 510 BARRIO CRUZTITLAN, 73330 COALTEPEC (SAN JERÓNIMO), AHUACATLÁN PUEBLA ENTRE ANDADOR PRINCIPAL CRUZTITLAN Y , PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE A | -97.8718 | 20.0087
PUE210201924499 | Puebla | Jalpan | Benito Juárez | CAMINO TRAMO AGUA LINDA - BENITO JUAREZ MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 400 PUEBLO , 00000 BENITO JUÁREZ, JALPAN PUEBLA ENTRE Y , PASANDO LA LOCALIDAD DE AGUA LINDA AL TERMINAR EL PAVIMENTO POR DONDE ESTA LA PRIMARIA D | -97.8482 | 20.4517
PUE210201926014 | Puebla | Huaquechula | Morelos Matlala | CALLE COLON RANCHERIA MORELOS, 74379 MORELOS MATLALA, HUAQUECHULA PUEBLA ENTRE CALLEJON DE LAS FLORES Y CAMINO HACIA EL PARAPETO, SE INGRESA POR CALLE INDEPENENCIA HACIA MAN IZQUIERDA DERECHO PASANDO CALLE DE LAS NINFAS HAS | -98.595 | 18.6944
PUE210201917527 | Puebla | Atempan | Tezhuatepec | PRIVADA LOS NOGALES BARRIO TEZHUATEPEC, 73940 TEZHUATEPEC, ATEMPAN PUEBLA ENTRE CALLE ALVARADO Y CALLE IGNACIO ZARAGOZA, CALLE MIRAMONTES PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE PRIVADA LOS NOGALES EN LA LOCALIDAD DE TEZHUAT | -97.4593 | 19.8089
PUE210201917540 | Puebla | Atempan | Cala Sur | CALLE 15 DE SEPTIEMBRE Y EL MIRADOR BARRIO CALA SUR, 73940 CALA SUR, ATEMPAN PUEBLA ENTRE CALLE 15 DE SEPTIEMBRE Y CALLE EL MIRADOR, CALLE MORELOS PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LAS CALLES 15 DE SEPTIEMBRE Y EL MIRA | -97.4108 | 19.8346
PUE210201917550 | Puebla | Atempan | Atempan | PRIVADA 5 DE MAYO BARRIO ATEMPAN, 73940 ATEMPAN, ATEMPAN PUEBLA ENTRE CALLE 7 PONIENTE Y CALLE 9 PONIENTE, CALLE 7 SUR AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN PRIVADA 5 DE MAYO EN LA LOCALIDAD DE ATEMPAN MUNICIPIO DE ATEMPA | -97.4624 | 19.8377
PUE210201921468 | Puebla | San Andrés Cholula | San Andrés Cholula | CALLE CALLE ADOLFO LÓPEZ MATEOS. PUEBLO SANTA MARÍA TONANTZINTLA, 72840 SAN ANDRÉS CHOLULA, SAN ANDRÉS CHOLULA PUEBLA ENTRE CALLE CALLE ANNIE J. CANON. Y PRIVADA PRIVADA REVOLUCIÓN., AVENIDA AVENIDA MIGUEL HIDALGO. LA OBRA SE | -98.3163 | 19.0295
PUE210201923801 | Puebla | Cuetzalan del Progreso | Tzinacapan | PUEBLO TZINACAPAN, 73566 TZINACAPAN, CUETZALAN DEL PROGRESO PUEBLA ENTRE CALLE VICENTE FOX Y CALLE LOS ANGELES, LA OBRA SE UBICA EN UN TERRENO DENTRO DE LA LOCALIDAD A UN COSTADO DE LA CALLE PRINCIPAL VICENTE FOX Y CALLE LO | -97.5369 | 20.0397
PUE210201924546 | Puebla | Ixcaquixtla | San Juan Ixcaquixtla | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -97.8323 | 18.4601
PUE210201925330 | Puebla | Tehuacán | Magdalena Cuayucatepec | CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ COLONIA MAGDALENA CUAYUCATEPEC, 75853 MAGDALENA CUAYUCATEPEC, TEHUACÁN PUEBLA ENTRE CALLE OTILIO MONTAÑO Y CALLE EMILIANO ZAPATA, LA CALLE A INTERVENIR SE ENCUENTRA UBICADA ENTRE LAS CALLES O | -97.4814 | 18.5531
PUE210201917560 | Puebla | Atempan | Tezompan | CALLE MIRAMONTES BARRIO TEZOMPAN, 73940 TEZOMPAN, ATEMPAN PUEBLA ENTRE CALLE MIRAMONTES Y CALLE 5 DE MAYO, CALLE MORELOS PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE MIRAMONTES EN LA LOCALIDAD DE TEZOMPAN MUNICIPIO DE ATEMP | -97.4452 | 19.7868
PUE210201917564 | Puebla | Atempan | El Cuatro | CALLE IGNACIO ZARAGOZA BARRIO EL CUATRO, 73940 EL CUATRO, ATEMPAN PUEBLA ENTRE CALLE IGNACIO ZARAGOZA Y CALLE ANTIGUA VIA, PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE AVENIDA IGNACIO ZARAGOZA DEL KM 0610.00 AL 0810.00 TERCERA | -97.4576 | 19.7876
PUE210201920692 | Puebla | Chietla | Escape De Lagunillas | CALLE GALENA INTERIOR SN COLONIA ESCAPE DE LAGUNILLAS, 74587 ESCAPE DE LAGUNILLAS, CHIETLA PUEBLA ENTRE CALLE CARMEN SERDAN Y CALLE MORELOS, CALLE NIÑO ARTILLERO EN LA CARRETERA IZUCAR DE MATAMOROSBARRANCA DEL MUERTO A LA AL | -98.6549 | 18.4857
PUE210201923853 | Puebla | Cuetzalan del Progreso | Xocota | CALLE PRINCIPAL RANCHERIA OTRO, 73566 XOCOTA, CUETZALAN DEL PROGRESO PUEBLA ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN EL CAMINO DE ACCESO PRINCIPAL A LA LOCALIDAD EN EL TRAMO COMPRENDIDO DEL KM 0167.00 AL 0329.00 NO SE TIENEN VIALI | -97.5239 | 20.0697
PUE210201920743 | Puebla | Chietla | Viborillas De Hidalgo | CALLE EL MIRADOR INTERIOR SN COLONIA VIBORILLAS DE HIDALGO, 74584 VIBORILLAS DE HIDALGO, CHIETLA PUEBLA ENTRE CALLE MORELOS Y CARRETERA CHIETLA-TLANCULPICAN, EN LA CARRETERA CHIETLATLACUALPICAN SE ENCUENTRA LA DESVIACIÓN A | -98.5808 | 18.4981
PUE210201922339 | Puebla | Tepetzintla | Chicometepec (San Simón) | CALLE IGNACIO ZARAGOZA PUEBLO CHICOMETEPEC, 73343 CHICOMETEPEC (SAN SIMÓN), TEPETZINTLA PUEBLA ENTRE CALLE 5 DE MALLO Y CAMINO A CAXTLAPANALOYAN, EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA IGNACIO ZARAGOZA C.C.T. 21DTV0307Z DE LA LOCALID | -97.8233 | 19.9654
PUE210201923190 | Puebla | Tlaxco | Cuaxtla | CALLE MIGUEL HIDALGO PUEBLO CUAXTLA, 73069 CUAXTLA, TLAXCO PUEBLA ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE VICENTE GUERRERO, CALLE MARIANO MATAMOROS LA OBRA SE UBICA EN 15 VIVIENDAS DIFERENTES QUE SE LOCALIZAN EN LA CALLE MIGUEL HID | -98.0718 | 20.3732
PUE210201922355 | Puebla | Tlaxco | Dos Caminos Atlalpan | CAMINO TRAMO ATLALPAN - DOS CAMINOS ATLALPAN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 050 + undefined RANCHERIA DOS CAMINOS ATLALPAN, 00000 DOS CAMINOS ATLALPAN, TLAXCO PUEBLA ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN DIFERENTES VIVIENDAS LOCAL | -98.0702 | 20.4012
PUE210201923245 | Puebla | Zacapoaxtla | Xalticpac | CALLE FERNANDO DE ALVA PUEBLO XALTIPAC, 73689 XALTICPAC, ZACAPOAXTLA PUEBLA ENTRE CARRETERA ZACAPOAXTLA-XOCHIAPULCO Y PROLONGACION FERNANDO DE ALVA, LA CALLE CONDUCE AL PREESCOLAR FERNANDO DE ALVA IXTLILXOCHITL | -97.6011 | 19.8441
PUE210201916982 | Puebla | Chilchotla | Barrio De Guadalupe | CALLE 8 PONIENTE BARRIO BARRIO DE GUADALUPE, 75070 BARRIO DE GUADALUPE, CHILCHOTLA PUEBLA ENTRE CALLE 11 SUR Y CALLE 15 SUR, PREESCOLAR DIEGO RIVERA C.C.T. 21DJN2316E EN EL BARRIO DE GUADALUPE MUNICIPIO DE CHILCHOTLA, PUEBL | -97.1912 | 19.2502
PUE210201924776 | Puebla | Coatzingo | Coatzingo | CALLE HIDALGO INTERIOR 1 A PUEBLO , 00000 COATZINGO, COATZINGO PUEBLA ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE MATAMOROS, CALLE AVIACION ESCUELA BACHILLERATO DE COATZINGO | -98.1631 | 18.6131
PUE210201924794 | Puebla | Cuetzalan del Progreso | Pagmaco | CALLE REAL LA LOMA A PINAHUISTA RANCHERIA OTRO, 73564 PAGMACO, CUETZALAN DEL PROGRESO PUEBLA ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE QUE DA ACCESO A LA LOCALIDAD DE PAGMACO EN EL TRAMO COMPRENDIDO REAL LA LOMA A PINAHUIST | -97.5079 | 20.0545
PUE210201924811 | Puebla | Cuetzalan del Progreso | Santioapan | CALLE PRINCIPAL RANCHERIA OTRO, 73564 SANTIOAPAN, CUETZALAN DEL PROGRESO PUEBLA ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN CALLE PRINCIPAL EN EL TRAMO COMPRENDIDO DEL KM 0000.00 AL 0233.00 EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD NO SE TIENEN VI | -97.5008 | 20.0691
PUE210201925583 | Puebla | Huaquechula | Teacalco De Dorantes (San José Teacalco) | CALLE MOLANGO PUEBLO TEACALCO DE DORANTES, 74373 TEACALCO DE DORANTES (SAN JOSÉ TEACALCO), HUAQUECHULA PUEBLA ENTRE CALLE CAMINO REAL Y CALLE AL PANTEON, SE LLEGA A LA LOCALIDAD DE TEACALCO DE DORANTES CARRETERA TRONCONAL H | -98.5099 | 18.8051
PUE210201916341 | Puebla | Ahuacatlán | Tlacotepec (San Mateo) | CALLE PRIMERO DE MAYO BARRIO TLACOTEPEC, 73337 TLACOTEPEC (SAN MATEO), AHUACATLÁN PUEBLA ENTRE Y , PARTIENDO DE LA PRESIDENCIA AUXILIAR DE LA MISMA LOCALIDAD A 150 M EN DIRECCION A LA PRIMARIA | -97.849 | 20.0628
PUE210201918524 | Puebla | Coronango | San Francisco Ocotlán (Ocotlán) | AVENIDA CENTRAL REVOLUCION INTERIOR SN CONJUNTO HABITACIONAL MISIONES DE SAN FRANCISCO, 72670 SAN FRANCISCO OCOTLÁN (OCOTLÁN), CORONANGO PUEBLA ENTRE AVENIDA ESTACION CENTRAL Y PRIVADA SARMIENTO, CALLE CENTRAL SAN LÁZARO AVE | -98.2652 | 19.1371
PUE210201924075 | Puebla | Los Reyes de Juárez | Santiago Acozac | CALLE REVOLUCIÓN PUEBLO SANTIAGO ACOZAC, 75412 SANTIAGO ACOZAC, LOS REYES DE JUÁREZ PUEBLA ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE FRANCISCO I MADERO, CALLE NIÑOS HEROES EN LA ESCUELA PRIMARIA FEDERAL BENITO JUÁREZ CCT 21DPR0277 | -97.8105 | 18.9597
PUE210201920994 | Puebla | Tlaxco | Acalman | CALLE 5 DE MAYO PUEBLO ACALMAN, 73060 ACALMAN, TLAXCO PUEBLA ENTRE CALLE HIGUEL HIDALGO Y CALLE 20 DE NOVIEMBRE, CALLE CARMEN SERDAN LA OBRA SE UBICA EN 54 DIFERENTES VIVIENDAS QUE SE LOCALIZAN EN LA CALLE 5 DE MAYO CALLE MI | -98.0597 | 20.4216
PUE210201924133 | Puebla | Ixcamilpa de Guerrero | Tlanipatla | CALLE VICENTE GUERRERO PUEBLO OTRO, 74770 TLANIPATLA, IXCAMILPA DE GUERRERO PUEBLA ENTRE CALLE FRANCISCO I MADERO Y , A 100 MTS AL NORTE DE LA INSPECTORIA DE LA LOCALIDAD | -98.7655 | 18.0182
PUE210201925658 | Puebla | San Pedro Cholula | Cholula De Rivadavia | CALLE IGNACIO ALLENDE MIGUEL HIDALGO, IGNACIO ZARAGOZA INTERIOR SN COLONIA ÁLVARO OBREGÓN, 72774 CHOLULA DE RIVADAVIA, SAN PEDRO CHOLULA PUEBLA ENTRE CALLE IGNACIO ALLENDE Y CALLE ALVARO OBREGON, C. IGNACIO ALLENDE ENTRE C. | -98.2767 | 19.0706
PUE210201926371 | Puebla | Cuetzalan del Progreso | Huaxtitán | CALLE HUAXTITAN PUEBLO HUAXTITAN, 73560 HUAXTITÁN, CUETZALAN DEL PROGRESO PUEBLA ENTRE CARRETERA CUETZALAN-TECUANTEPEC Y , LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE QUE CONDUCE A LA LOCALIDAD DE HUAXTITAN DEL TRAMO COMPRENDIDO DEL KM 0 | -97.5137 | 20.0374
PUE210201926395 | Puebla | Tulcingo | Tulcingo De Valle | CALLE IGNACIO ZARAGOZA BARRIO LOS ÁNGELES, 74790 TULCINGO DE VALLE, TULCINGO PUEBLA ENTRE CALLE ADOLFO LÓPEZ MATEOS Y CARRETERA PALOMAS-TLAPA, CALLE 5 DE MAYO PARQUE ÁNGELES SOBRE CALLE IGNACIO ZARAGOZA ESQUINA CON ADOLFO LÓP | -98.4389 | 18.0422
PUE210201923445 | Puebla | Cuetzalan del Progreso | Tzinacapan | PUEBLO TZINACAPAN, 73566 TZINACAPAN, CUETZALAN DEL PROGRESO PUEBLA ENTRE CALLE VICENTE FOX Y CALLE LOS ANGELES, LA OBRA SE UBICA ENTRE CALLE VICENTE FOX Y CALLE LOS ANGELES EN LA PRIVADA ANGELES DEL BARRIO DE KALASOLI DE LA | -97.5372 | 20.0393
PUE210201925707 | Puebla | Huaquechula | Cacaloxúchitl | PRIVADA DE LA 16 DE SEPTIEMBRE PUEBLO CACALOXÚCHITL, 74375 CACALOXÚCHITL, HUAQUECHULA PUEBLA ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y TERRACERIA CAMPOS DE CULTIVO, SE PUEDE LLEGAR POR CARRETERA HUAQUECHULA TEPEOJUMA CALLE HIGALGO Y C | -98.4894 | 18.787
PUE210201922723 | Puebla | Tlaxco | Atlalpan | CALLE CALLE PRINCIPAL PUEBLO ATLALPAN, 73068 ATLALPAN, TLAXCO PUEBLA ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE 5 DE MAYO, CALLE ZARAGOZA LA OBRA SE UBICA EN 30 DIFERENTES VIVIENDAS QUE SE LOCALIZAN EN LA CALLE PRINCIPAL CALLE BENITO | -98.0658 | 20.39
PUE210201924197 | Puebla | Chietla | Atencingo | INTERIOR SN COLONIA LA CRUZ, 74585 ATENCINGO, CHIETLA PUEBLA ENTRE CALLE FERROCARRIL Y CALLE NICOLAS BRAVO, CALLE AMADO TABLAS EN LA CARRETERA IZUCARATENCINGO EN LA PRIMER ENTRADA A MANO IZQUIERDA ANTES DEL CENTRO DE SALUD SE | -98.6034 | 18.5127
PUE210201924204 | Puebla | Cuetzalan del Progreso | Tonalix | CALLE TAHUACAL RANCHERIA OTRO, 73560 TONALIX, CUETZALAN DEL PROGRESO PUEBLA ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN CALLE TAHUACAL DEL KM 0600.00 AL 0944.00 DE ACUERDO AL MAPA LA UBICACION ES EN OTRO PUNTO PERO LO CAPTURADO EN EL | -97.5248 | 20.0798
PUE210201926451 | Puebla | Cuetzalan del Progreso | Limonco | CALLE TEPOZAN RANCHERIA LIMONCO, 73566 LIMONCO, CUETZALAN DEL PROGRESO PUEBLA ENTRE CALLE LIMONCO Y , LA OBRA SE UBICA EN CALLES TEPOZAN Y LIMONCO DE LA LOCALIDAD. | -97.4801 | 20.0793
PUE210201926584 | Puebla | Huaquechula | Santa Cruz Yancuitlalpan | CALLE R. MARQUEZ PUEBLO SANTA CRUZ YANCUITLALPAN, 74370 SANTA CRUZ YANCUITLALPAN, HUAQUECHULA PUEBLA ENTRE TERRACERIA HACIA CABECERA MUNICIPAL HUAQUECHULA Y TERRACERIA SANTA CRUZ YANCUITLALPAN, SE LLEGA HACIA LA CABECERA MU | -98.5278 | 18.7721
PUE210201917980 | Puebla | Tlaxco | Buena Vista | CAMINO TRAMO BUENA VISTA - CERRO PELON MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO undefined + undefined PUEBLO BUENAVISTA, 73064 BUENA VISTA, TLAXCO PUEBLA ENTRE Y , LA OBRA INICIA EN EL KILÓMETRO 0000 EN EL ENTRONQUE EN LA LOCALIDA | -98.0531 | 20.4076
PUE210201918693 | Puebla | Teotlalco | Teotlalco | CALLE JUAN ESCUTIA INTERIOR SN COLONIA TEOTLALCO, 74700 TEOTLALCO, TEOTLALCO PUEBLA ENTRE CALLE AMADO NERVO Y , SOBRE CALLE AMADO NERVO Y JUAN ESCUTIA | -98.7749 | 18.4735
PUE210201921943 | Puebla | Jalpan | El Piñal | CALLE ACCESO PRINCIPAL RANCHERIA EL PIÑAL, 73055 EL PIÑAL, JALPAN PUEBLA ENTRE Y , EN LA LOCALIDAD DE EL PIÑAL PASANDO LA LOCALIDAD DE AGUA LINDA, EN EL ACCESO PRINCIPAL | -97.84 | 20.4576
PUE210201922749 | Puebla | Tlaxco | Cuaxtla | CALLE CALLE PRINCIPAL PUEBLO CUAXTLA, 73069 CUAXTLA, TLAXCO PUEBLA ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE VICENTE GUERRERO, CALLE MARIANO MATAMOROS LA OBRA SE UBICA EN DIFERENTES VIVIENDAS QUE SE LOCALIZAN EN LA CALLE BENITO JUARE | -98.072 | 20.3731
PUE210201926592 | Puebla | Chignautla | Sosa | PRIVADA 16 DE SEPTIEMBRE PUEBLO SOSA, 73950 SOSA, CHIGNAUTLA PUEBLA ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y , LA OBRA SE UBICA EN LA PRIVADA 16 DE SEPTIEMBRE A UN COSTADO DE LA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE DE LA LOCALIDAD DE SOSA. | -97.3991 | 19.7975
PUE210201913568 | Puebla | Chietla | Chietla | CALLE VICTORIA INTERIOR SN COLONIA CHIETLA, 74580 CHIETLA, CHIETLA PUEBLA ENTRE CALLE ITURBIDE Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE MORELOS EN LA ENTRADA PRINCIPAL DE CHIETLA A QUINIENTOS METROS SE ENCUENTRA LA CALLE VICTORIA | -98.5799 | 18.5203
PUE210201920391 | Puebla | Puebla | San Sebastián De Aparicio | CALLE LAS FLORES COLONIA SAN SEBASTIÁN DE APARICIO, 72219 SAN SEBASTIÁN DE APARICIO, PUEBLA PUEBLA ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y , CALLE 26 DE MARZO LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA A 30 METROS HACIA EL SUROESTE DEL PARQUE SANTUA | -98.1671 | 19.0997
PUE210201921187 | Puebla | Chalchicomula de Sesma | Ciudad Serdán | CIUDAD CIUDAD SERDÁN, 75520 CIUDAD SERDÁN, CHALCHICOMULA DE SESMA PUEBLA ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA EN DIFERENTES CALLES DE LA LOCALIDAD DE CIUDAD SERDAN TANTO EN CALLES CENTRICAS COMO EN LA PERIFERIA QUE CORRESPONDE | -97.4484 | 18.9884
PUE210201925829 | Puebla | Huaquechula | San Diego El Organal | CALLE GUSTAVO DIAZ RODAZ PUEBLO SAN DIEGO EL ORGANAL, 74370 SAN DIEGO EL ORGANAL, HUAQUECHULA PUEBLA ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE FRANCISCO VILLA, CALLE EMILIANO ZAPATA SE PUEDE LLEGR A LA LOCALIDAD DE SAN DIEGO EL ORGA | -98.5176 | 18.7318
PUE210201936481 | Puebla | San Matías Tlalancaleca | San Matías Tlalancaleca | CERRADA DE LA DOMINGO ARENAS PUEBLO SAN MATÍAS TLALANCALECA, 74110 SAN MATÍAS TLALANCALECA, SAN MATÍAS TLALANCALECA PUEBLA ENTRE CALLE DOMINGO ARENAS Y CALLE HERMANOS SERDAN, CALLE LA SANTISIMA SE ENCUANTRA A LA MITAD DE CUAD | -98.5055 | 19.3299
PUE210201936489 | Puebla | San Matías Tlalancaleca | San Matías Tlalancaleca | CALLEJON SEPTIMO CALLEJON DE LA CALLE MORELOS PUEBLO SAN MATÍAS TLALANCALECA, 74110 SAN MATÍAS TLALANCALECA, SAN MATÍAS TLALANCALECA PUEBLA ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE SANTA CECILIA, CALLE ZARAGOZA SE ENCUANTRA A UN COSTADO D | -98.494 | 19.3231
PUE210201941439 | Puebla | Quecholac | Palmarito Tochapan | Calle 7 Ote., 75464 Pue., México | -97.645 | 18.9439
PUE210201941440 | Puebla | Quecholac | San José Tuzuapan | Independencia, San Juan, Quecholac, Pue., México | -97.6588 | 18.9676
PUE210201941447 | Puebla | Tulcingo | Guadalupe Tulcingo | 74796 Guadalupe Tulcingo, Puebla, México | -98.3914 | 18.0237
PUE210201941448 | Puebla | Quecholac | San José Tuzuapan | Calle 4 Sur 367, San Miguel, 75460 Quecholac, Pue., México | -97.6589 | 18.9478
PUE210201936520 | Puebla | San Matías Tlalancaleca | San Matías Tlalancaleca | CERRADA SAN JOSE PUEBLO SAN MATÍAS TLALANCALECA, 74110 SAN MATÍAS TLALANCALECA, SAN MATÍAS TLALANCALECA PUEBLA ENTRE CALLE AVIACION Y CALLE 20 DE NOVIEMBRE, CALLE SAN JOSE SE ENCUANTRA A LA MITAD DE CUADRA ENTRE CALLE AVIACIÓ | -98.5028 | 19.3236
PUE210201936522 | Puebla | Amozoc | Amozoc De Mota | CALLE 12 SUR 20 SUR 22 SUR 24 SUR TEPALCAYUCA AMOZOC Y OAXACA BARRIO SAN SALVADOR TEPALCAYUCA, 72986 AMOZOC DE MOTA, AMOZOC PUEBLA ENTRE CALLE 10 SUR Y AVENIDA OAXACA, CARRETERA FEDERAL PUEBLA TEHUACAN LA OBRA SE UBICA EN LAS | -98.0341 | 19.0411
PUE210201936563 | Puebla | Amozoc | Amozoc De Mota | CALLE 5 SUR 7B PONIENTE 9 PONIENTE Y 11 PONIENTE COLONIA LAS CRUCES, 72980 AMOZOC DE MOTA, AMOZOC PUEBLA ENTRE CALLE 5 SUR Y CALLE 15 SUR, CALLE 13 SUR LA OBRA SE UBICA EN CALLES ALEDAÑAS DE LA PRIMARIA DIECIOCHO DE NOVIEMBRE | -98.0507 | 19.0397
PUE210201935767 | Puebla | Ahuacatlán | Tlacotepec (San Mateo) | CALLE ALLENDE BARRIO TLACOTEPEC, 73337 TLACOTEPEC (SAN MATEO), AHUACATLÁN PUEBLA ENTRE CALLE PRIMERO DE MAYO Y , PARTIENDO DE LA PRESIDENCIA AUXILIAR DE LA LOCALIDAD DE TLACOTEPEC A 10 METROS EN FRENTE DE LA CANCHA COMUNIT | -97.8494 | 20.062
PUE210201936600 | Puebla | Amozoc | Amozoc De Mota | AVENIDA DE LAS TORRES COLONIA SAN MATEO MENDIZÁBAL, 72992 AMOZOC DE MOTA, AMOZOC PUEBLA ENTRE CALLE 16 ORIENTE Y AVENIDA LIBERTAD NORTE, CALLE 14 ORIENTE LA OBRA SE LOCALIZA FRENTE A LA TIENDA DE ABARROTES DE LA ROSA EN LA CO | -98.0713 | 19.0478
PUE210201935836 | Puebla | Huehuetlán el Chico | Tzicatlán | CALLE AQUILES SERDAN PUEBLO TZICATLÁN, 74728 TZICATLÁN, HUEHUETLÁN EL CHICO PUEBLA ENTRE CALLE VENUSTIANO CARRANZA Y CALLE JOSE MARÍA MORELOS, CALLE FRANCISCO I. MADERO SE UBICA AL SUR DE LA LOCALIDAD DE TZICATLAN ENTRE CALLE | -98.7577 | 18.4501
PUE210201935839 | Puebla | Huehuetlán el Chico | Tzicatlán | CALLE NIÑO PERDIDO PUEBLO TZICATLÁN, 74728 TZICATLÁN, HUEHUETLÁN EL CHICO PUEBLA ENTRE CARRETERA AXOCHIAPAN-HUACHINANTLA Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, SE UBICA A 20 MTS DE LA CARRETERA AXOCHIAPANHUACHINANTLA AL NORTE DE LA LOCA | -98.7567 | 18.4548
PUE210201936719 | Puebla | Domingo Arenas | Domingo Arenas | CALLE CALLE 3 DE MAYO AMPLIACION DOMINGO ARENAS, 74170 DOMINGO ARENAS, DOMINGO ARENAS PUEBLA ENTRE PRIVADA PRIVADA LOS ROJAS Y PRIVADA PRIVADA MATAMOROS, CALLE MATAMOROS EL PROYECTO ENGLOBA 8 DISTINTAS CALLES UBICADOS CON POL | -98.4564 | 19.1396
PUE210201944372 | Puebla | Juan C. Bonilla | San Antonio | 16 De Septiembre - Hidalgo, Cuanalá, 72640 Cuanalá, Pue., México | -98.329 | 19.1107
PUE210201935969 | Puebla | Xochitlán de Vicente Suárez | Xochitlán De Vicente Suárez | CALLE VICENTE SUAREZ INTERIOR 1 PUEBLO XOCHITLÁN DE VICENTE SUÁREZ, 73460 XOCHITLÁN DE VICENTE SUÁREZ, XOCHITLÁN DE VICENTE SUÁREZ PUEBLA ENTRE CALLE PROF. REFUGIO SANCHEZ CARMONA Y CALLE NIÑOS HEROES, SE UBICA EN CALLE VI | -97.6303 | 19.9682
PUE210201936033 | Puebla | Xochitlán de Vicente Suárez | Huahuaxtla | ANDADOR TATZALANTENO A ILITA PARAJE HUAHUAXTLA, 73467 HUAHUAXTLA, XOCHITLÁN DE VICENTE SUÁREZ PUEBLA ENTRE CALLE PORFIRIO CORDERO Y CALLE VICENTE SUÁREZ, SE UBICA EN EL ANDADOR TATZALANTENO A ILITA ENTRE CALLE PORFIRIO COR | -97.6365 | 19.9174
PUE210201936043 | Puebla | Xochitlán de Vicente Suárez | Xochitlán De Vicente Suárez | CALLE TECORRALICAN PUEBLO XOCHITLÁN DE VICENTE SUÁREZ, 73460 XOCHITLÁN DE VICENTE SUÁREZ, XOCHITLÁN DE VICENTE SUÁREZ PUEBLA ENTRE CALLE VICENTE SUÁREZ Y CALLE REFUGIO S. CARMONA, SE UBICA EN CALLE TECORRALICAN RUMBO A AMA | -97.6332 | 19.9666
PUE210201938314 | Puebla | Atlixco | Atlixco | ATLIXCO, PUEBLA | -98.4342 | 18.9088
PUE210201936172 | Puebla | San Pedro Cholula | Cholula De Rivadavia | PRIVADA 16 DE SEPTIEMBRE PUEBLO SANTA BÁRBARA ALMOLOYA, 72750 CHOLULA DE RIVADAVIA, SAN PEDRO CHOLULA PUEBLA ENTRE CALLE PRIMERA DE REVOLUCION Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, PRIVADA 16 DE SEPTIEMBRE ENTRE PRIMERA DE REVOLUCIÓN Y | -98.3075 | 19.0968
PUE210201936173 | Puebla | Atlequizayan | Atlequizayan | CALLE CUAUHTEMOC INTERIOR 73490 PUEBLO ATLEQUIZAYAN, 73490 ATLEQUIZAYAN, ATLEQUIZAYAN PUEBLA ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE REFORMA A 50 METROS AL ESTE DE LA IGLESIA CATOLICA SAN MIGUEL ARCANGEL DE LA LOAL | -97.6239 | 20.0136
PUE210201938805 | Puebla | Zaragoza | El Retiro | COLONIA EL RETIRO | -97.5556 | 19.7714
PUE210201936189 | Puebla | Amozoc | Amozoc De Mota | BARRIO SANTO ÁNGEL, 72980 AMOZOC DE MOTA, AMOZOC PUEBLA ENTRE AVENIDA 2 SUR Y AVENIDA 4 ORIENTE, AVENIDA 4 SUR LA OBRA SE ENCUENTRA A TRES CALLES DEL CENTRO DE LA LOCALIDAD SOBRE LA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE DE LA LOCALIDAD AMO | -98.0411 | 19.0426
PUE210201936282 | Puebla | Tlachichuca | Tlachichuca | BOULEVARD FRANCISCO I MADERO INTERIOR 75050 PUEBLO TLACHICHUCA, 75050 TLACHICHUCA, TLACHICHUCA PUEBLA ENTRE CALLE 5 NORTE Y BRECHA HACIA LA ERMITA, CARRETERA A JOSE MARIA MORELOS SE ENCUENTRA UBICADO JUNTO AL CESSA Y CENTRO C | -97.4256 | 19.1184
PUE210201936307 | Puebla | Tlachichuca | Manuel Edgardo Ávalos (San Isidro) | CALLE AV REFORMA PUEBLO MANUEL AVALOS E, 75059 MANUEL EDGARDO ÁVALOS (SAN ISIDRO), TLACHICHUCA PUEBLA ENTRE CALLE RAFAEL AVILA CAMACHO Y CALLE FRANCISCO I MADERO, CALLE REVOLUCION SE ENCUENTRA UBICADA A 2 CALLES DEL PARQUE DE | -97.3941 | 19.0664
PUE210201936338 | Puebla | Amozoc | Amozoc De Mota | CALLE M AVILA CAMACHO GUADALUPE VICTORIA Y 2 NORTE BARRIO SAN ANTONIO, 72980 AMOZOC DE MOTA, AMOZOC PUEBLA ENTRE CALLE 10 ORIENTE Y CALLE GUADALUPE VICTORIA, CALLE 4 NORTE LA OBRA SE ENCUENTRA CERCA DE LA TELESECUNDARIA MARG | -98.0432 | 19.0557
PUE210201936348 | Puebla | Acateno | La Nueva Esperanza (Plácido Ríos) | RANCHERIA LA NUEVA ESPERANZA, 73596 LA NUEVA ESPERANZA (PLÁCIDO RÍOS), ACATENO PUEBLA ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN DIFERENTES VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD ENEL MAPA DE LA MIDS NO APARECEN LOSNOMBRE DE LAS CALLES PERO SI P | -97.2761 | 20.051
PUE210201939522 | Puebla | Santiago Miahuatlán | Santiago Miahuatlán | Av Nacional Sur 458, San Miguel, 75820 Santiago Miahuatlán, Pue., Mexico | -97.4346 | 18.5434
PUE210201936382 | Puebla | Ahuehuetitla | Ahuehuetitla | CALLE 3 DE MAYO SECCION AHUEHUETITLA, 74850 AHUEHUETITLA, AHUEHUETITLA PUEBLA ENTRE CALLE 7 PONIENTE Y CARRETERA AHUEHUETITLA PIAXTLA, CALLE 7 PONIENTE CALLE 3 DE MAYO ENTRE CALLE 7 PONIENTE Y CARRETERA AHUEHUETITLA PIAXTLA | -98.2246 | 18.2077
PUE210201936388 | Puebla | Acateno | Jiliapan | RANCHERIA JILIAPAN, 73591 JILIAPAN, ACATENO PUEBLA ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN DIFERENTES VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD ENEL MAPA DE LA MIDS NO APARECEN LOSNOMBRE DE LAS CALLES PERO SI PERTENECE A LA LOCALIDAD | -97.1905 | 20.0755
PUE210201936437 | Puebla | San Matías Tlalancaleca | San Antonio Chiautla De Arenas | CERRADA ORIENTE PUEBLO SAN ANTONIO CHAUTLA DE ARENAS, 74117 SAN ANTONIO CHIAUTLA DE ARENAS, SAN MATÍAS TLALANCALECA PUEBLA ENTRE CALLE ORIENTE Y , CALLE ALVARO OBREGON SE ENCUENTRA A LA MITAD DE CUADRA ENTRE LA CALLE ALVARO | -98.4851 | 19.3478
PUE210201936461 | Puebla | San Pedro Cholula | San Francisco Coapan | CALLE SERDAN ALLENDE PUEBLO SAN FRANCISCO CUAPAN, 72760 SAN FRANCISCO COAPAN, SAN PEDRO CHOLULA PUEBLA ENTRE CALLE CHOLULA Y CALLE DOLORES, CALLE SERDÁN ALLENDE ENTRE C. CHOLULA Y C. DOLORES EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO | -98.3725 | 19.0733
PUE210201936472 | Puebla | Amozoc | Amozoc De Mota | CALLE 5 NORTE 7 NORTE 9 NORTE AV 2 PONIENTE AV 10 PONIENTE FRANCISCO I MADERO, PRIVADA 1RA Y 2DA DEL PIÑON BARRIO SAN MIGUEL, 72980 AMOZOC DE MOTA, AMOZOC PUEBLA ENTRE AVENIDA 10 PONIENTE Y CARRETERA FEDERAL PUIEBLA TEHUACAN, | -98.0488 | 19.0464
PUE210201941449 | Puebla | Quecholac | Palmarito Tochapan | Calle 4 Ote., Quecholac, Pue., México | -97.6473 | 18.9573
PUE210201941450 | Puebla | Quecholac | Quecholac | Calle 2 Ote. 488, San Juan II, San Juan, 75460 Quecholac, Pue., México | -97.6475 | 18.9544
PUE210201941471 | Puebla | Quecholac | Quecholac | Independencia 366, Centro, 75460 Quecholac, Pue., México | -97.6616 | 18.9557
PUE210201944786 | Puebla | Tlacuilotepec | Tlacuilotepec | Unnamed Road, 73076 Pue., México | -98.0066 | 20.3599
PUE210201944116 | Puebla | Teotlalco | Contla | Carretera a Contla, 74702 Contla, Pue., México | -98.8125 | 18.5175
PUE210201936784 | Puebla | Molcaxac | Molcaxac | CALLE AV. REFORMA PUEBLO MOLCAXAC, 75650 MOLCAXAC, MOLCAXAC PUEBLA ENTRE CALLE 7 NORTE Y CERRADA PANTEON, CALLE PRIVADA 7 NORTE LA OBRA SE ENCUENTRA EN CALLE AV. REFORMA A LLEGAR AL PANEON MUNICIPÁL | -97.915 | 18.7377
PUE210201937596 | Puebla | Santiago Miahuatlán | Santiago Miahuatlán | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -97.4419 | 18.5532
PUE210201937611 | Puebla | Xochitlán de Vicente Suárez | Xochitlán De Vicente Suárez | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -97.63 | 19.9683
PUE210201939247 | Puebla | Zacapoaxtla | Zacapoaxtla | Zacapoaxtla, Pue., México | -97.5888 | 19.8735
PUE210201936842 | Puebla | Molcaxac | Molcaxac | CALLE DIAGONAL 16 SEPTIEMBRE PUEBLO MOLCAXAC, 75650 MOLCAXAC, MOLCAXAC PUEBLA ENTRE CALLE 7 ORIENTE Y , CALLE 19 DE MARZO LA OBRA SE ENCUENTRA EN CALLE DIAGONAL 16 DE SPETIEMBRE AL LADO ORIENTE DE LA UNIDAD DEPOTIVA | -97.9065 | 18.7316
PUE210201936919 | Puebla | Puebla | San Nicolás Coatepec | PRIVADA SAN FRANCISCO DOS PUEBLO SAN ANDRÉS AZUMIATLA, 72960 SAN NICOLÁS COATEPEC, PUEBLA PUEBLA ENTRE PRIVADA SAN FRANCISCO DOS Y CALLE FIN DE CALLE, CAMINO TEPECALTECH LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA A 738.43 METROS AL NOREST | -98.2643 | 18.8926
PUE210201936923 | Puebla | Yaonáhuac | Yaonáhuac | CALLE MIGUEL HIDALGO PUEBLO YAONÁHUAC CENTRO, 73910 YAONÁHUAC, YAONÁHUAC PUEBLA ENTRE CALLE FRANCISCO AVILA LOBATO Y CALLE FRANCISCO A VILA LOBATO, CALLE 20 DE NOVIEMBRE LA OBRA SE UBICA EL EL TRAMO ENTRE CALLE FRANCISCO AVIL | -97.4667 | 19.8728
PUE210201937627 | Puebla | Nauzontla | Nauzontla | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -97.6031 | 19.959
PUE210201940953 | Puebla | Tochimilco | Tochimilco | Calle Palma 259, 74330 Tochimilco, Pue., México | -98.5709 | 18.8952
PUE210201924971 | Puebla | Cuetzalan del Progreso | Texochico | CALLE PRINCIPAL A TEXOCHICO RANCHERIA OTRO, 73566 TEXOCHICO, CUETZALAN DEL PROGRESO PUEBLA ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN CALLE A TEXOCHICO EN EL TRAMO CORRESPONDIENTE DEL KM 0000.00 AL 0200.00 SIENDO ESTE TRAMO EL ACCESO | -97.4673 | 20.0592
PUE210201944282 | Puebla | Pantepec | El Tablón (La Planada) | Adolfo López Mateos 436, Chico, 73020 Pantepec, Pue., México | -97.9402 | 20.5198
PUE210201942094 | Puebla | Chiautzingo | San Agustín Atzompa | Segunda de Hidalgo, Puebla, México | -98.5084 | 19.2012
PUE210201936945 | Puebla | Molcaxac | Santa Cruz Huitziltepec | CALLE HONDURAS PUEBLO SANTA CRUZ HUITZILTEPEC, 75653 SANTA CRUZ HUITZILTEPEC, MOLCAXAC PUEBLA ENTRE CALLE VENEZUELA Y CALLE COLOMBIA, CALLE GUATEMALA LA OBRA SE ENCUENTRA EN CALLE HONDURAS DE LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ HUITZI | -97.8726 | 18.7281
PUE210201936950 | Puebla | Santiago Miahuatlán | Santiago Miahuatlán | CALLE MIGUEL HIDALGO INTERIOR SN COLONIA CRISTO REY, 75820 SANTIAGO MIAHUATLÁN, SANTIAGO MIAHUATLÁN PUEBLA ENTRE CALLE 3 SUR Y CALLE 5 SUR, POZO EL FERROCARRIL UBICADO EN DIAGONAL MIGUEL HIDALGO ENTRE 3 SUR Y 5 SUR. | -97.4417 | 18.5491
PUE210201937655 | Puebla | San Gabriel Chilac | San Gabriel Chilac | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -97.348 | 18.3263
PUE210201937656 | Puebla | Coxcatlán | Coxcatlán | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -97.1471 | 18.2665
PUE210201938638 | Puebla | Molcaxac | San Luis Tehuizotla | SAN LUIS TEHUIZOTLA, MOLCAXAC, PUEBLA | -97.9119 | 18.7379
PUE210201941995 | Puebla | Huauchinango | Huauchinango | 5 de Octubre 258, Piedras Pintadas, 73173 Huauchinango, Pue., México | -98.0402 | 20.1647
PUE210201941995 | Puebla | Huauchinango | Huauchinango | Abedul 1, Magisterial del Milenio, 73160 Huauchinango, Pue., México | -98.0423 | 20.1647
PUE210201941995 | Puebla | Huauchinango | Huauchinango | 5 de Octubre 8, 5 de Octubre, 73173 Huauchinango, Pue., México | -98.043 | 20.161
PUE210201942004 | Puebla | Huauchinango | Huauchinango | Gabino Fuentes 19, Centro, 73160 Huauchinango, Pue., México | -98.0489 | 20.1718
PUE210201942004 | Puebla | Huauchinango | Huauchinango | La Herradura 131, La Herradura, 73160 Huauchinango, Pue., México | -98.0501 | 20.1713
PUE210201942062 | Puebla | Palmar de Bravo | Trinidad El Arenal (La Nigua) | Palmar de Bravo, Pue., México | -97.5491 | 18.8359
PUE210201943493 | Puebla | Acajete | Apango De Zaragoza | Avenida Ayuntamiento 704, Cuarta, 72778 Acajete, Pue., México | -97.9526 | 19.1049
PUE210201937033 | Puebla | Santa Isabel Cholula | San Pablo Ahuatempa | AMPLIACION BARRANCA TOPYA INTERIOR SN PUEBLO SAN PABLO AHUATEMPA, 74355 SAN PABLO AHUATEMPA, SANTA ISABEL CHOLULA PUEBLA ENTRE CAMINO BARRANCA TOPOYA Y CALLE MORELOS, CALLE CAMPO DE FUTBOL BARRANCA TOPOYAO AHUATEMPAN SANTA IS | -98.3591 | 18.9861
PUE210201937036 | Puebla | Palmar de Bravo | Cuesta Blanca | CALLE 3 SUR INTERIOR SN PUEBLO CUESTA BLANCA, 75510 CUESTA BLANCA, PALMAR DE BRAVO PUEBLA ENTRE CALLE 4 PONIENTE Y BRECHA SIN NOMBRE REFERENCIA CAPILLA DE JUQUILA, CALLE 5 SUR LA OBRA ESTA AL LLEGAR AL SUR DE CUESTA BLANCA PO | -97.4713 | 18.842
PUE210201937049 | Puebla | Santa Isabel Cholula | San Pablo Ahuatempa | CALLE REFORMA INTERIOR SN BARRIO SAN PABLO AHUATEMPA, 74355 SAN PABLO AHUATEMPA, SANTA ISABEL CHOLULA PUEBLA ENTRE CALLE REFORMA Y CARRETERA FEDERAL PUEBLA ATLIXCO, CALLE MORELOS CALLE REFORMA ENTRE CARRETERA FEDERAL PUEBLA A | -98.3596 | 18.9842
PUE210201938783 | Puebla | Zaragoza | Morelos | PROLONGACION BENITO JUAREZ Y CALLE SAN JUAN | -97.5556 | 19.7714
PUE210201939555 | Puebla | Santiago Miahuatlán | Santiago Miahuatlán | Calle 13 Nte. 78, La Purísima, 75820 Santiago Miahuatlán, Pue., Mexico | -97.4472 | 18.554
PUE210201942101 | Puebla | Chiautzingo | San Lorenzo Chiautzingo | I. Ovando 13, Seccion Segunda de San Lorenzo Chiautzingo, 74150 San Lorenzo Chiautzingo, Pue., México | -98.4695 | 19.2047
PUE210201937129 | Puebla | Tlachichuca | Tlachichuca | CALLE 4 NORTE COLONIA GUADALUPE, 75050 TLACHICHUCA, TLACHICHUCA PUEBLA ENTRE CALLE 6 NORTE Y CALLE 2 NORTE, CARRETERA TRAMO TLACHICHUCA-VICTORIA SE ENCUENTRA UBICADA FRENTE A LA IGLESIA DE LA COLONIA ENTRE CARRETERA TLACHICHU | -97.4125 | 19.1211
PUE210201940489 | Puebla | Huehuetlán el Grande | Santo Domingo Huehuetlán | De la Estación 72, Segunda Secc Ixtlahuacan, 75320 Santo Domingo Huehuetlán, Pue., México | -98.1607 | 18.737
PUE210201941286 | Puebla | Zautla | Tenampulco | Unnamed Road, 73746 Pue., México | -97.7153 | 19.7319
PUE210201941304 | Puebla | Zihuateutla | Los Pinos | Av. Vestiano Carranza, 73259 Pue., México | -97.9305 | 20.2269
PUE210201942140 | Puebla | Piaxtla | San José Tetla | Jose María Morelos 103, 74886 San Josú Tetla, Pue., México | -98.2413 | 18.115
PUE210201943628 | Puebla | Amozoc | Amozoc De Mota | Amozoc, 72984 Amozoc, Pue., México | -98.0563 | 19.0492
PUE210201935556 | Puebla | Xochitlán de Vicente Suárez | Xaltipac | PRIVADA CARMEN SERDAN PUEBLO XALTIPAC, 73464 XALTIPAC, XOCHITLÁN DE VICENTE SUÁREZ PUEBLA ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CARRETERA INTERSERRANA, SE UBICA EN PRIVADA CARMEN SERDAN ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CARRETERA INTERSERRANA EN L | -97.6536 | 19.9744
PUE210201937141 | Puebla | Tlachichuca | Tlachichuca | CALLE DEL CERRO COLONIA EDMUNDO CABAÑAS, 75050 TLACHICHUCA, TLACHICHUCA PUEBLA ENTRE CALLE 2 NORTE Y CARRETERA TLACHICHUCA-VICTORIA, CALLE DE LOS JARROS SE ENCUENTRA UBICADA EN LA COLONIA EDMUNDO CABAÑAS A UNA CUARA DEL JARDI | -97.4137 | 19.1222
PUE210201937158 | Puebla | Tlachichuca | Emancipación Quetzalapa | CALLE 16 DE SEPTIEMBRE PUEBLO EMANCIPACIÓN QUETZALAPA, 75050 EMANCIPACIÓN QUETZALAPA, TLACHICHUCA PUEBLA ENTRE AVENIDA 5 DE MAYO Y CALLE MIGUEL HIDALGO, CALLE ALLENDE SE ENCUENTRA UBICADA A UN COSTADO DE LOS CONOS DE LA CONAS | -97.392 | 19.1742
PUE210201937998 | Puebla | Cuautinchán | Cuautinchán | cuautinchan | -98.016 | 18.9557
PUE210201940514 | Puebla | Huehuetlán el Grande | San Antonio Coatepec (Tierra Blanca) | Adolfo López Mateos 468, Cuarta Secc Barrio de Tierra Blanca, 75320 Santo Domingo Huehuetlán, Pue., México | -98.1629 | 18.7315
PUE210201941369 | Puebla | Tilapa | Tilapa | Carreteadero, Centro, 74560 Tilapa, Pue., México | -98.5506 | 18.5919
PUE210201941375 | Puebla | Zoquiapan | Zoquiapan | Carr. a Nauzontla, Segunda, 73540 Zoquiapan, Pue., México | -97.592 | 20.0084
PUE210201943103 | Puebla | Cañada Morelos | Morelos Cañada | Av. del Ferrocarril 382, San Diego, 75580 Cañada de Morelos, Pue., México | -97.4204 | 18.7334
PUE210201917520 | Puebla | Atempan | Huexoteno | CALLE PINO SUAREZ BARRIO HUEXOTENO, 73940 HUEXOTENO, ATEMPAN PUEBLA ENTRE CALLE PINO SUAREZ Y CALLE REFORMA, CALLE DIAZ MIRON PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE PINO SUAREZ EN LA LOCALIDAD DE HUEXOTENO MUNICIPIO D | -97.438 | 19.8436
PUE210201935580 | Puebla | Ahuacatlán | Cuanalá | CALLE PRINCIPE DE PAZ BARRIO CUANALÁ, 73338 CUANALÁ, AHUACATLÁN PUEBLA ENTRE CAMINO PRINCIPAL IXQUIHUACAN-CUANALA Y , PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL EN DIRECCION A IXQUIHUACAN SAN FRANCISCO SOBRE CAMINO PRINCIPAL AHUAC | -97.8954 | 19.9948
PUE210201937244 | Puebla | San Gabriel Chilac | San Gabriel Chilac | CALLE BENITO JUAREZ PONIENTE PUEBLO SAN GABRIEL CHILAC, 75880 SAN GABRIEL CHILAC, SAN GABRIEL CHILAC PUEBLA ENTRE CALLE IGNACIO ALDAMA SUR Y CALLE REFORMA SUR, CALLE MARIANO MATAMOROS PONIENTE EN CALLE BENITO JUAREZ PONIENTE | -97.3514 | 18.3236
PUE210201938015 | Puebla | Cuautinchán | Cuautinchán | cuautinchan | -98.016 | 18.9557
PUE210201938036 | Puebla | Hueyapan | Colostitán | Hueyapan, Pue., México | -97.4455 | 19.8826
PUE210201941409 | Puebla | Huauchinango | Huauchinango | Av. de los Técnicos, Rancho Viejo, 73160 Huauchinango, Pue., México | -98.069 | 20.1849
PUE210201943137 | Puebla | Tlapanalá | Rancho De Aztla | BENITO JUAREZ NUM. 99 RANCHO DE AZTLA, 74544 Pue., México | -98.5093 | 18.7114
PUE210201943691 | Puebla | Amozoc | Amozoc De Mota | Circuit Alegria 5a, San Miguel, 72990 Amozoc, Pue., México | -98.0499 | 19.0452
PUE210201943700 | Puebla | Amozoc | Amozoc De Mota | 10 de Mayo 4, Amp Guadalupe, 72990 Amozoc, Pue., México | -98.0984 | 19.0417
PUE210201944680 | Puebla | Francisco Z. Mena | Plan De Arroyo | C Principal, 73011 Plan de Arroyo, Pue., México | -97.7843 | 20.7962
PUE210201937253 | Puebla | San Gabriel Chilac | San Gabriel Chilac | CALLE 5 DE MAYO COLONIA SAN GABRIEL VISTA HERMOSA, 75886 SAN GABRIEL CHILAC, SAN GABRIEL CHILAC PUEBLA ENTRE CALLE GUSTAVO DIAZ ORDAZ Y CALLE VICENTE GUERRERO, CALLE RAFAEL AVILA CAMACHO EN CALLE 5 DE MAYO ENTRE GUSTAVO DIAZ | -97.3382 | 18.342
PUE210201937254 | Puebla | Chiautzingo | San Antonio Tlatenco | CALLE LAZARO CARDENAS PUEBLO SAN ANTONIO TLATENCO, 74150 SAN ANTONIO TLATENCO, CHIAUTZINGO PUEBLA ENTRE CALLE JUSTO SIERRA Y CALLE 5 DE MAYO, EN LA CALLE LAZARO CARDENAS Y CALLE ALLENDE EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO TLATEN | -98.4962 | 19.1732
PUE210201937255 | Puebla | Palmar de Bravo | Guadalupe Piletas | CALLE GUADALUPE PILETAS - CUESTA BLANCA PUEBLO JUQUILA, 75515 GUADALUPE PILETAS, PALMAR DE BRAVO PUEBLA ENTRE CARRETERA ESPERANZA-CAÑADA MORELOS Y CALLE REFORMA, ESTA OBRA SE INICIA DESDE EL ARCO DE ACCESO DE GUADALUPE PILE | -97.4136 | 18.8168
PUE210201938063 | Puebla | Atempan | Huexoteno | DIAZ MIRON | -97.4593 | 19.8399
PUE210201938067 | Puebla | Atempan | San Nicolás (Animazco) | MIGUEL HIDALGO | -97.4593 | 19.8399
PUE210201942302 | Puebla | San Salvador el Seco | San Salvador El Seco | Parque De Xilotepec, Calle 5 Pte., Jilotepec, 75160 San Salvador el Seco, Pue., México | -97.6451 | 19.1336
PUE210201943213 | Puebla | Tlaola | Plan De Cuamila | 73235 Plan Cuamila, Pue., México | -97.9356 | 20.1658
PUE210201943785 | Puebla | Aquixtla | Aquixtla | Aquixtla, Pue., México | -97.9338 | 19.796
PUE210201944728 | Puebla | San José Miahuatlán | San José Miahuatlán | Los Viveros 549, San José Miahuatlán, 75970 San José Miahuatlán, Pue., México | -97.2903 | 18.2962
PUE210201938183 | Puebla | Huejotzingo | Huejotzingo | CARLOS BETANCOURT | -98.408 | 19.159
PUE210201939823 | Puebla | Jalpan | Apapantilla | Pantepec-Apapantilla, 73059 Pue., México | -97.8447 | 20.4048
PUE210201940691 | Puebla | Huauchinango | Huauchinango | Tirzo Téllez 20, Centro, 73160 Centro, Pue., México | -98.0482 | 20.173
PUE210201943239 | Puebla | Tlaola | Cutzontipa | Morelos 21, Centro, 73220 Tlaola, Pue., México | -97.9246 | 20.137
PUE210201936823 | Puebla | Molcaxac | Santa Cruz Huitziltepec | CERRADA PRIVADA VENEZUELA PUEBLO SANTA CRUZ HUITZILTEPEC, 75653 SANTA CRUZ HUITZILTEPEC, MOLCAXAC PUEBLA ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y , CALLE BRASIL LA OBRA SE ENCUENTRA EN PRIVADA VENEZUELA A TOPAR CON EL VIEJO CARCAMO DE | -97.8708 | 18.729
PUE210201939356 | Puebla | Ahuatlán | San Isidro Mimilulco (Mimilulco) | Unnamed Road, 74645 San Isidro Mimilulco, Pue., México | -98.2856 | 18.5918
PUE210201936633 | Puebla | Hueytlalpan | El Crucero | CALLE CAMINO PRINCIPAL LA LOCALIDAD DE EL CRUCERO PUEBLO EL CRUCERO, 73435 EL CRUCERO, HUEYTLALPAN PUEBLA ENTRE CALLE CAMINO EL CRUCERO A HUEYTLALPAN Y CALLE CAMINO EL CRUCERO A LA ESPERANZA, A 100 METRO APROXIMADAMENTE DEL | -97.6644 | 20.0607
PUE210201944803 | Puebla | Tlacuilotepec | Tlacuilotepec | Tlacuilotepec, Pue., México | -98.0685 | 20.3258
PUE210201935668 | Puebla | Ahuacatlán | Cuanalá | CAMINO TRAMO AHUACATLAN - IXQUIHUACAN (SAN FRANCISCO) MARGEN DERECHO KILÓMETRO 6 + 010 BARRIO CUANALÁ, 73338 CUANALÁ, AHUACATLÁN PUEBLA ENTRE CALLE PRINCIPE DE PAZ Y CALLE A ESCUELA CUANALA, PARTIENDO DE LA CABECERA MUNI | -97.8971 | 19.9941
PUE210201939868 | Puebla | Tepatlaxco de Hidalgo | Tepatlaxco De Hidalgo | México 129, Tepatlaxco de Hidalgo, 75103 Tepatlaxco de Hidalgo, Pue., México | -97.9857 | 19.0779
PUE210201940742 | Puebla | Cuetzalan del Progreso | Tixapan | Unnamed Road, Puebla, México | -97.5371 | 20.0616
PUE210201940755 | Puebla | Tepeyahualco | Chichicuautla | Reforma s/n, 73997 Chichicuautla, Pue., México | -97.3914 | 19.3941
PUE210201943865 | Puebla | San Pablo Anicano | San Pablo Anicano | Mina 14, San Juan, 74860 San Juan, Pue., México | -98.0841 | 18.1244
PUE210201936501 | Puebla | Amozoc | Amozoc De Mota | CALLE 2 NORTE 8 NORTE 3 ORIENTE 16 DE SEPTIEMBRE Y AV 2 PONIENTE COLONIA AMOZOC CENTRO, 72980 AMOZOC DE MOTA, AMOZOC PUEBLA ENTRE CARRETERA FEDERAL PUEBLA TEHUACAN Y CALLE 4 ORIENTE, CALLE 7 PONIENTE LA OBRA SE UBICA EN LAS C | -98.0437 | 19.0428
PUE210201936666 | Puebla | Xochiltepec | Ayotla | CALLE PUEBLA PUEBLO AYOTLA, 74620 AYOTLA, XOCHILTEPEC PUEBLA ENTRE CALLE ALLENDE Y CALLE INSURGENTES, CALLE NIÑOS HEROES SE ENCUENTRA A 500 METROS DE LA IGLESIA DE SAN MIGUEL ARCANGEL DE LA LOCALIDAD DE AYOTLA | -98.3686 | 18.6707
PUE210201936672 | Puebla | Hueytlalpan | El Cuyo | CALLE CAMINO PRINCIPAL DE ACCESO A LA LOCALIDAD DE EL CUYO PUEBLO EL CUYO, 73437 EL CUYO, HUEYTLALPAN PUEBLA ENTRE CALLE CAMINO HUEYTLALPAN A EL CUYO Y CALLE CAMINO DEL CUYO A ZITLALA, A 1 KM APROXIMADAMENTE DEL BACHILLERA | -97.6705 | 20.0245
PUE210201936674 | Puebla | Hueytlalpan | La Esperanza | CALLE CAMINO A LA ESPERANZA PUEBLO LA ESPERANZA, 73436 LA ESPERANZA, HUEYTLALPAN PUEBLA ENTRE CALLE CALLE PRINCIPAL A LA ESPERANZA Y CALLE CALLE PRINCIPAL, EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD A MANO DERECHA SE ENCUATRA DICHO ZAM | -97.6536 | 20.0601
PUE210201940806 | Puebla | Tlaltenango | Tlaltenango | Tlaltenango, Pue., México | -98.3397 | 19.1711
PUE210201941665 | Puebla | San Matías Tlalancaleca | San Matías Tlalancaleca | Josefa Ortiz de Domínguez 2, 74110 San Lucas el Grande, Pue., México | -98.4926 | 19.3115
PUE210201941665 | Puebla | San Matías Tlalancaleca | San Matías Tlalancaleca | Josefa Ortiz de Domínguez, 74110 San Lucas el Grande, Pue., México | -98.4927 | 19.3137
PUE210201936687 | Puebla | Hueytlalpan | La Garza | CALLE CAMINO A ZITLALA PUEBLO LA GARZA, 73438 LA GARZA, HUEYTLALPAN PUEBLA ENTRE CALLE CALLE QUE CONDUCE A ZITLALA Y CALLE CALLE QUE CONDUCE A IXTEPEC, EN EL CRUCERO DE LA CALLE QUE CONDUCE A IXTEPEC Y ZITLALA | -97.6724 | 20.0202
PUE210201936690 | Puebla | Hueytlalpan | Hueytlalpan | CALLE CAMINO PRINCIPAL DE ACCESO A LA LOCALIDAD DE HUEYTLALPAN PUEBLO HUEYTLALPAN, 73430 HUEYTLALPAN, HUEYTLALPAN PUEBLA ENTRE CALLE CAMINO DE ACCESO A HUEYTLALPAN Y CALLE 5 DE MAYO, A 100 MTS APROXIMADAMENTE DE LA ESCUELA | -97.6957 | 20.0259
PUE210201936694 | Puebla | Tepeyahualco de Cuauhtémoc | Tepeyahualco De Cuauhtémoc | CALLE CAMINO HUICANETL PUEBLO TEPEYAHUALCO DE CUAUHTÉMOC, 75630 TEPEYAHUALCO DE CUAUHTÉMOC, TEPEYAHUALCO DE CUAUHTÉMOC PUEBLA ENTRE AVENIDA CUAUHTEMOC ORIENTE Y CALLE 21 SUR, LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA PARTE PONIENTE DE L | -97.8825 | 18.8077
PUE210201936725 | Puebla | Domingo Arenas | Cháhuac | CALLE REAL A TOTOLA AMPLIACION CHÁHUAC, 74173 CHÁHUAC, DOMINGO ARENAS PUEBLA ENTRE CALLE REALA TOTOLA Y CALLE TLALTISEC, PRIVADA CALPANERIA EL PROYECTO ENGLOBA LAS 3 DISTINTAS CALLES UBICADOS CON POLILINEAS EN LA IDENTIFICACI | -98.4252 | 19.1221
PUE210201938375 | Puebla | Atlixco | Atlixco | atlixco, puebla | -98.4342 | 18.9088
PUE210201939156 | Puebla | Tehuitzingo | Tlachinola | TLACHINOLA | -98.2761 | 18.3317
PUE210201939179 | Puebla | Tehuitzingo | San José Hidalgo (Tehuixtle) | Unnamed Road, San José Hidalgo, Pue., México | -98.4036 | 18.4139
PUE210201940831 | Puebla | Xochiltepec | Xochiltepec | Yucatán Ote. 20, 74620 Xochiltepec, Pue., México | -98.3423 | 18.6501
PUE210201941724 | Puebla | Teteles de Ávila Castillo | Teteles De Avila Castillo | Emiliano Zapata, Zitalapan, 73935 Tételes de Ávila Castillo, Pue., México | -97.4645 | 19.8595
PUE210201944043 | Puebla | San Nicolás Buenos Aires | San Nicolás Buenos Aires | Av. Constitución 389, Cuarta, 75030 San Nicolás Buenos Aires, Pue., México | -97.5486 | 19.1619
PUE210201944048 | Puebla | Guadalupe Victoria | Maravillas | Manuel Abasolo 5, 75049 Puebla, Pue., México | -97.3125 | 19.3428
PUE210201935746 | Puebla | San Matías Tlalancaleca | San Matías Tlalancaleca | CALLE SAN PEDRO INTERIOR SN PUEBLO SAN MATÍAS TLALANCALECA, 74110 SAN MATÍAS TLALANCALECA, SAN MATÍAS TLALANCALECA PUEBLA ENTRE CALLE ACCION CATOLICA Y CALLE SAN MARTIN, CARRETERA FEDERAL MEXICO- PUEBLA SE ENCUANTRA A UNOS 30 | -98.4964 | 19.3206
PUE210201935747 | Puebla | Ahuacatlán | Xochicuautla | CALLE VENUSTIANO CARRANZA BARRIO XOCHICUAUTLA, 73330 XOCHICUAUTLA, AHUACATLÁN PUEBLA ENTRE CALLE 5 DE MAYO PTE. Y CALLE EMILIANO ZAPATA, PARTIENDO DEL CENTRO DEL MUNICIPIO DE AHUACATLAN SE VA EN DIRECCION A LA INTERSERRANA | -97.8915 | 20.0567
PUE210201936326 | Puebla | Amozoc | Amozoc De Mota | CALLE LUIS OROPEZA BARRIO SAN ANDRÉS LAS VEGAS, 72980 AMOZOC DE MOTA, AMOZOC PUEBLA ENTRE CALLE 2 ORIENTE Y PRIVADA LIBERTAD, CALLE MANUEL AVILA CAMACHO LA OBRA SE LOCALIZA FRENTE A LA IGLESIA DE SAN ANDRES LAS VEGAS COLONIA | -98.0441 | 19.0662
PUE210201936376 | Puebla | Acateno | Palo Gacho [Ejido] | EJIDO PALO GACHO, 73595 PALO GACHO [EJIDO], ACATENO PUEBLA ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN DIFERENTES VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD ENEL MAPA DE LA MIDS NO APARECEN LOSNOMBRE DE LAS CALLES PERO SI PERTENECE A LA LOCALIDAD | -97.2542 | 20.0618
PUE210201937200 | Puebla | San Felipe Tepatlán | San Martín Del Progreso (La Punta) | CALLE BENTO JUAREZ PUEBLO SAN MARTÍN DEL PROGRESO (LA PUNTA), 73355 SAN MARTÍN DEL PROGRESO (LA PUNTA), SAN FELIPE TEPATLÁN PUEBLA ENTRE CALLE 16 DE SEPRIEMBRE Y CALLE HEMEREGILDO GALEANA, EN LA LOCALIDAD DE SAN MARTIN DEL | -97.7806 | 20.1239
PUE210201937216 | Puebla | Palmar de Bravo | San Miguel Xaltepec | CALLE 8 NORTE INTERIOR SN PUEBLO SAN MIGUEL XALTEPEC, 75505 SAN MIGUEL XALTEPEC, PALMAR DE BRAVO PUEBLA ENTRE CALLE 14 ORIENTE Y PRIVADA SEGUNDA PRIVADA, CALLE 6 SUR ESTA OBRA SE ENCUENTRA AL NORTE DE LA LOCALIDAD DE SAN MIGU | -97.6028 | 18.8835
PUE210201941615 | Puebla | Xochiapulco | Cinco De Mayo | 5 de Mayo Nte. 29, Primera Secc, 73665 Cinco de Mayo, Pue., México | -97.6587 | 19.8213
PUE210201935756 | Puebla | Ahuacatlán | Xochicuautla | CALLE PRINCIPAL BARRIO 4TA SECCION, 73330 XOCHICUAUTLA, AHUACATLÁN PUEBLA ENTRE CALLE I. LOPEZ RAYON Y , PARTIENDO DEL CENTRO DEL MUNICIPIO DE AHUACATLAN SE VA EN DIRECCION A LA INTERSERRANA PARA ZACATLAN HASTA LLEGAR AL C | -97.891 | 20.073
PUE210201935793 | Puebla | Xiutetelco | Xaltipan | CALLE 15 DE SEPTIEMBRE BARRIO XALTIPAN, 73972 XALTIPAN, XIUTETELCO PUEBLA ENTRE CALLE IGNACIO ALLENDE Y CALLE SAN JOSE, DE ACUERDO AL MAPA LAOBRA SE ENCUENRA ENTRE CALLE IGANCIO ALLENDE Y CALLE SAN JOSE EN LA LOCALIDAD DE X | -97.3265 | 19.7671
PUE210201936391 | Puebla | Acateno | Dos Aguas | RANCHERIA DOS AGUAS, 73597 DOS AGUAS, ACATENO PUEBLA ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN DIFERENTES VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD ENEL MAPA DE LA MIDS NO APARECEN LOS NOMBRE DE LAS CALLES PERO SI PERTENECE A LA LOCALIDAD | -97.2544 | 20.0997
PUE210201936392 | Puebla | Acateno | Copalillo (Topila Palo Gacho) [Ejido] | EJIDO COPALILLO, 73595 COPALILLO (TOPILA PALO GACHO) [EJIDO], ACATENO PUEBLA ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN DIFERENTES VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD ENEL MAPA DE LA MIDS NO APARECEN LOSNOMBRE DE LAS CALLES PERO SI PERTENECE A | -97.2398 | 20.0885
PUE210201936396 | Puebla | Piaxtla | Progreso | CALLE BENITO JUAREZ COLONIA PROGRESO, 74889 PROGRESO, PIAXTLA PUEBLA ENTRE CALLE HERMENEGILDO GALEANA Y CALLE VICENTE REYES, CALLE 16 DE SEPTIEMBRE CALLE BENITO JUAREZ ENTRE CALLE HERMENEGILDO GALEANA Y CALLE VICENTE REYES | -98.3075 | 18.0336
PUE210201937230 | Puebla | San Felipe Tepatlán | Jojupango (San Miguel Jojupango) | CALLE MORELOS PUEBLO SAN MIGUEL JOJUPANGO, 73355 JOJUPANGO (SAN MIGUEL JOJUPANGO), SAN FELIPE TEPATLÁN PUEBLA ENTRE CALLE I. ZARAGOZA Y , EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL JOJUPANGO | -97.7715 | 20.0957
PUE210201940681 | Puebla | Huauchinango | Tepetzintla De Galeana | Tepetzintla de Galeana, 16 de Septiembre, 73162 Pue., México | -98.0232 | 20.281
PUE210201940697 | Puebla | Huauchinango | Huauchinango | Revolución 9, Santa Cruz, 73160 Huauchinango, Pue., México | -98.0583 | 20.1734
PUE210201935065 | Puebla | Xiutetelco | Xaltipan | CALLE JUAN PABLO SEGUNDO BARRIO XALTIPAN, 73972 XALTIPAN, XIUTETELCO PUEBLA ENTRE CALLE JUAN FR ANCISCO LUCAS Y PASAJE LA GUADALUPANA, DE ACUERDO AL MAPA LA UBICACIÓN ES EN OTRO PUNTO PERO LO CAPTURADO EN EL MAPA DE LA MID | -97.3323 | 19.7663
PUE210201935190 | Puebla | Huatlatlauca | San Pablo Zoyatitlanapan | CAMINO TRAMO HUATLATLAUCA - SAN PABLO ZOYATITLANAPAN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 28 INTERIOR SN PUEBLO SAN PABLO ZOYATITLANAPAN, 75389 SAN PABLO ZOYATITLANAPAN, HUATLATLAUCA PUEBLA ENTRE Y , EL PROYECTO SE ENCUENTA | -98.1505 | 18.6526
PUE210201935798 | Puebla | Xiutetelco | San Francisco | CALLE NAPOLES COLONIA SAN FRANCISCO, 73970 SAN FRANCISCO, XIUTETELCO PUEBLA ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CAMINO A SAN FRANCISCO, CALLE CARMEN SERDAN LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CAMINO A SAN FRANC | -97.3239 | 19.783
PUE210201935801 | Puebla | Xiutetelco | Sección Segunda Xiutetelco | CALLE ELMIRADOR COLONIA SECCIÓN SEGUNDA XIUTETELCO, 73974 SECCIÓN SEGUNDA XIUTETELCO, XIUTETELCO PUEBLA ENTRE CALLE CONSTITUCION Y CAMINO SANTA ROSALIA, CALLE MIGUEL NEGRETE LA OBRA SE UBICA ENTRE CALLE CONSTITUCION Y CAMINO | -97.3186 | 19.8015
PUE210201936468 | Puebla | San Matías Tlalancaleca | San Matías Tlalancaleca | CERRADA DE LA GLORIA PUEBLO SAN MATÍAS TLALANCALECA, 74110 SAN MATÍAS TLALANCALECA, SAN MATÍAS TLALANCALECA PUEBLA ENTRE CALLE DE LA GLORIA Y , CALLE VENUSTIANO CARRANZA SE ENCUENTRA UBICADA A UNOS 200 METROS DE EL PUENTE VE | -98.5015 | 19.3288
PUE210201940749 | Puebla | Tepeyahualco | Chichicuautla | 5 de Mayo, 73997 Chichicuautla, Pue., México | -97.3915 | 19.3869
PUE210201940750 | Puebla | Tepeyahualco | Jalapasco De Barrientos | Zaragoza, 73999 Jalapasco de Barrientos, Pue., México | -97.5145 | 19.4342
PUE210201941704 | Puebla | San Salvador el Seco | Santa María Coatepec | Carrillo Puerto 237, Primera, 75167 Santa María Coatepec, Pue., México | -97.59 | 19.11
PUE210201941704 | Puebla | San Salvador el Seco | Santa María Coatepec | Álvaro Obregón 705, Primera, 75167 Santa María Coatepec, Pue., México | -97.5917 | 19.1092
PUE210201936224 | Puebla | San Matías Tlalancaleca | Juárez Coronaco | CALLE FRANCISCO I MADERO INTERIOR SN PUEBLO JUÁREZ CORONACO, 74116 JUÁREZ CORONACO, SAN MATÍAS TLALANCALECA PUEBLA ENTRE CALLE LINDERO CON GUADALUPE ZARAGOZA Y CALLE 5 DE MAYO, CALLE DOMINGO ARENAS SE ENCUANTRA UBICADA AL PON | -98.5306 | 19.3597
PUE210201936539 | Puebla | Ocotepec | Ocotepec | PUEBLO OCOTEPEC, 73760 OCOTEPEC, OCOTEPEC PUEBLA ENTRE Y , LA UBICACION DEL PROYECTO VARIA CON LA UBICACION YA QUE SE LOCALIZA EN DISTINTOS PUNTOS DEL MUNICIPIO YA QUE FUERON ENTREGADOS E INSTALADOS EN LOS DOMICILIOS DE | -97.6495 | 19.5554
PUE210201940082 | Puebla | Izúcar de Matamoros | Izúcar De Matamoros | Internacional 90, Centro, 74400 Izúcar de Matamoros, Pue., México | -98.4655 | 18.6089
PUE210201937978 | Puebla | Ixcamilpa de Guerrero | Ixcamilpa | PLAZA DE LA PAZ | -98.6966 | 18.027
PUE210201938008 | Puebla | Los Reyes de Juárez | Los Reyes De Juárez | PALACIO MUNICIPAL SN LOS REYES DE JUAREZ PUEBLA | -97.8131 | 18.9468
PUE210201940759 | Puebla | Huauchinango | Huauchinango | Santos Degollado 14, Centro, 73160 Huauchinango, Pue., México | -98.0496 | 20.1737
PUE210201940767 | Puebla | Teziutlán | Teziutlán | Av. Cuauhtémoc Centro Comercial Benito Juárez local 3, Centro, 73800 Teziutlán, Pue., México | -97.3615 | 19.8175
PUE210201940802 | Puebla | Guadalupe | Guadalupe | Mariscala 69, Guadalupe Sta Cruz, 74890 Guadalupe Santa Ana, Pue., México | -98.1258 | 18.0772
PUE210201941749 | Puebla | Huauchinango | Huauchinango | Camino a Catalina 1440, El Potro, 73176 Huauchinango, Pue., México | -98.0766 | 20.1708
PUE210201943706 | Puebla | Amozoc | Amozoc De Mota | Prol. Calle 2 Nte., Sin Nombre, 72990 Amozoc, Pue., México | -98.0382 | 19.0697
PUE210201943726 | Puebla | Tlaola | Cocolongo | Corregidora 92, Centro, 73220 Tlaola, Pue., México | -97.9278 | 20.1382
PUE210201935252 | Puebla | Xiutetelco | San José | PROLONGACION REFORMA SECCION SAN JOSÉ, 73974 SAN JOSÉ, XIUTETELCO PUEBLA ENTRE CALLE REFORMA Y CALLE AQUILES SERDAN, LA OBRA E UBICA ENTRE CALLE REFORMA Y CALLE AQUILES SERDAN | -97.3397 | 19.7968
PUE210201936549 | Puebla | Amozoc | Amozoc De Mota | CALLE PRINCIPAL Y PROLONGACION 12 SUR BARRIO SAN JOSÉ VICTORIA, 72980 AMOZOC DE MOTA, AMOZOC PUEBLA ENTRE AVENIDA RINCONADA AMOZOC Y PROLONGACION 12 SUR, CALLE 17 ORIENTE LA OBRA SE ENCUENTRA EN CALLES ALEDAÑAS AL FRACCIONAMI | -98.0338 | 19.0322
PUE210201935076 | Puebla | Xiutetelco | Santiago | CALLE FRANCISCO JAVIER MINA COLONIA SANTIAGO, 73977 SANTIAGO, XIUTETELCO PUEBLA ENTRE CALLE 24 DE SEPTIEMBRE Y CALLE INDEPENDENCIA, DE ACUERDO AL MAPA LA UBICACIÓN ES EN OTRO PUNTO PERO LO CAPTURADO EN EL MAPA DE LA MIDS ES | -97.3326 | 19.7978
PUE210201938049 | Puebla | Huejotzingo | Huejotzingo | AVENIDA EL CARMEN | -98.408 | 19.159
PUE210201938065 | Puebla | Atempan | Las Canoas | 1 DE MAYO | -97.4593 | 19.8399
PUE210201938068 | Puebla | Atempan | Apatauyan | IGNACIO ZARAGOZA | -97.4593 | 19.8399
PUE210201940825 | Puebla | Xochiltepec | Ayotla | Puebla, 74624 Ayotla, Pue., México | -98.374 | 18.6734
PUE210201942780 | Puebla | Camocuautla | Camocuautla | Ignacio Zaragoza 42, Primera Secc, 73420 Camocuautla, Pue., México | -97.7579 | 20.0384
PUE210201935979 | Puebla | Xochitlán de Vicente Suárez | Zoatecpan | CALLE 5 DE MAYO INTERIOR 1 PUEBLO ZOATECPAN, 73460 ZOATECPAN, XOCHITLÁN DE VICENTE SUÁREZ PUEBLA ENTRE CALLE CADETE VICENTE SUÁREZ Y CALLE IGNACIO ZARAGOZA, SE UBICA EN CALLE 5 DE MAYO NUM. 1 ENTRE CALLE CADETE VICENTE SUÁ | -97.6139 | 19.933
PUE210201936628 | Puebla | Hueytlalpan | La Palma | CALLE CAMINO PRINCIPAL LA PALMA A HUEHUETLA PUEBLO LA PALMA, 73431 LA PALMA, HUEYTLALPAN PUEBLA ENTRE CALLE CAMINO EL ARENAL A LA PALMA Y CALLE CAMINO LA PALMA A HUEHUETLA, A 1 KM APROXIMADAMENTE DE LA ESCUELA PRIMARIA JUAN | -97.6468 | 20.0643
PUE210201936635 | Puebla | Hueytlalpan | El Crucero | CALLE CAMINO PRINCIPAL LA LOCALIDAD DE EL CRUCERO PUEBLO EL CRUCERO, 73435 EL CRUCERO, HUEYTLALPAN PUEBLA ENTRE CALLE CAMINO EL CRUCERO A HUEYTLALPAN Y CALLE CAMINO EL CRUCERO A LA ESPERANZA, A 200 METRO APROXIMADAMENTE DEL | -97.6608 | 20.0565
PUE210201936638 | Puebla | Hueytlalpan | La Esperanza | CALLE CAMINO A LA ESPERANZA PUEBLO LA ESPERANZA, 73436 LA ESPERANZA, HUEYTLALPAN PUEBLA ENTRE CALLE CALLE PRINCIPAL A LA ESPERANZA Y CALLE PRINCIPAL, UNA CURVA ANTES DE LLEGAR AL CENTRO DE LA LOCALIDAD | -97.6561 | 20.0604
PUE210201936642 | Puebla | Hueytlalpan | Skansipi | CALLE PRINCIPAL PUEBLO SKANSIPI, 73436 SKANSIPI, HUEYTLALPAN PUEBLA ENTRE CALLE CALLE PRINCIPAL Y , LLEGANDO AL AUDITORIO DE LA LOCALIDAD AUN COSTADO DEL LADO DERECHO | -97.6684 | 20.0453
PUE210201936663 | Puebla | Hueytlalpan | Zitlala | CALLE CAMINO PRINCIPAL LA LOCALIDAD DE ZITLALA HACIA LA PALMA PUEBLO ZITLALA, 73438 ZITLALA, HUEYTLALPAN PUEBLA ENTRE CALLE CAMINO HUEYTLALPAN A ZITLALA Y CALLE CAMINO DE ZITLALA A LA PALMA, DE LA DESVIACION DE ZITLALA A L | -97.6664 | 20.0361
PUE210201936006 | Puebla | San Pedro Cholula | Cholula De Rivadavia | CALLE DEL VENADITO PUEBLO SAN DIEGO CUACHAYOTLA, 72766 CHOLULA DE RIVADAVIA, SAN PEDRO CHOLULA PUEBLA ENTRE CALLE CHOLULA REFORMA Y CALLE DE LAS FLORES, CALLE DEL VENADITO ENTRE CALLE CHOLULA REFORMA Y CALLE DE LAS FLORES E | -98.3228 | 19.0873
PUE210201936733 | Puebla | Domingo Arenas | Domingo Arenas | AVENIDA REFORMA AMPLIACION DOMINGO ARENAS, 74170 DOMINGO ARENAS, DOMINGO ARENAS PUEBLA ENTRE AVENIDA REFORMA Y CALLE MATAMOROS, CALLE RELA A ATEXCAC LAS LAMPARAS SE COLOCARON EN DISTINTAS CALLES DENTRO DE LA LOCALIDAD DE DOMI | -98.4568 | 19.1396
PUE210201936050 | Puebla | Xochitlán de Vicente Suárez | Zoatecpan | ANDADOR ABASOLO PUEBLO ZOATECPAN, 73460 ZOATECPAN, XOCHITLÁN DE VICENTE SUÁREZ PUEBLA ENTRE CALLE FERNANDO MONTES DE OCA Y CALLE CUAUHTEMOC, SE UBICA EN EL ANDADOR ABASOLO ENTRE CALLE FERNANDO MONTES DE OCA Y CALLE CUAUHTÉ | -97.6181 | 19.9356
PUE210201936051 | Puebla | Tochtepec | San Martín Caltenco | CALLE 3 PONIENTE PUEBLO SAN MARTÍN CALTENCO, 75617 SAN MARTÍN CALTENCO, TOCHTEPEC PUEBLA ENTRE CALLE 3 PONIENTE Y CALLE 13 NORTE, CALLE 15 NORTE PARA LLEGAR AL LUGAR DE LA OBRA SE PUEDE ACCESAR A LA LOCALIDAD POR EL TRAMO CA | -97.8256 | 18.8884
PUE210201936764 | Puebla | San Pedro Cholula | Cholula De Rivadavia | CALLE 20 DE NOVIEMBRE PUEBLO SAN SEBASTIÁN TEPALCATEPEC, 72750 CHOLULA DE RIVADAVIA, SAN PEDRO CHOLULA PUEBLA ENTRE CARRETERA MEXICO-PUEBLA Y CALLE CHOLULA, C. 20 DE NOVIEMBRE ENTRE CARRETERA MEXICOPUEBLA Y C. CHOLULA 1RA. | -98.3345 | 19.0931
PUE210201936819 | Puebla | Santiago Miahuatlán | Santiago Miahuatlán | CALLE 4 ORIENTE INTERIOR SN COLONIA GUADALUPE, 75820 SANTIAGO MIAHUATLÁN, SANTIAGO MIAHUATLÁN PUEBLA ENTRE CALLE 10 NORTE Y CALLE 12 NORTE, CALLE 4 ORIENTE ENTRE CALLE 10 NORTE Y CALLE 12 NORTE COLONIA GUADALUPE | -97.4356 | 18.5519
PUE210201938223 | Puebla | Huejotzingo | Santa María Nepopualco | CALLE DEL RIO | -98.408 | 19.159
PUE210201938236 | Puebla | Xochitlán de Vicente Suárez | Tzontecomata (Cuaxuchpan) | Unnamed Road, 73464 Pue., México | -97.66 | 19.9864
PUE210201939893 | Puebla | Izúcar de Matamoros | San Lucas Colucan | Benito Juárez 36, San Lucas Colucan, Pue., México | -98.4812 | 18.5087
PUE210201940970 | Puebla | Tochimilco | Tochimilco | Tochimilco, Pue., México | -98.5726 | 18.8906
PUE210201940981 | Puebla | Tochimilco | Tochimilco | Calle Principal 11, 74330 Tochimilco, Pue., México | -98.5721 | 18.8914
PUE210201942974 | Puebla | Honey | Honey | Aldama 242, Centro, 73120 Honey, Pue., México | -98.2122 | 20.2388
PUE210201944031 | Puebla | Guadalupe Victoria | Maravillas | Manuel Abasolo 5, 75049 Puebla, Pue., México | -97.3122 | 19.3439
PUE210201944050 | Puebla | San Nicolás Buenos Aires | San Nicolás Buenos Aires | Av. Amado Nervo 11, Cuarta, 75030 San Nicolás Buenos Aires, Pue., México | -97.5479 | 19.1614
PUE210201944778 | Puebla | Tlacuilotepec | Tlacuilotepec | Unnamed Road, 73073 Pue., México | -97.9931 | 20.434
PUE210201944778 | Puebla | Tlacuilotepec | Tlacuilotepec | Unnamed Road, 73073 Pue., México | -97.9923 | 20.4342
PUE210201944784 | Puebla | Tlacuilotepec | Tlacuilotepec | Unnamed Road, 73077 Pue., México | -98.1067 | 20.3634
PUE210201944784 | Puebla | Tlacuilotepec | Tlacuilotepec | Unnamed Road, 73077 Pue., México | -98.109 | 20.3633
PUE210201944793 | Puebla | Tlacuilotepec | Tlacuilotepec | Unnamed Road, 73075 Pue., México | -97.9394 | 20.3745
PUE210201944793 | Puebla | Tlacuilotepec | Tlacuilotepec | Unnamed Road, 73075 Pue., México | -97.939 | 20.3756
PUE210201944799 | Puebla | Tlacuilotepec | Tlacuilotepec | Hidalgo 164, Centro, 73070 Tlacuilotepec, Pue., México | -98.0709 | 20.3267
PUE210201936848 | Puebla | Yaonáhuac | Yaonáhuac | CALLE FRANCISCO AVILA LOBATO PUEBLO YAONÁHUAC CENTRO, 73910 YAONÁHUAC, YAONÁHUAC PUEBLA ENTRE CALLE COLON Y CALLE HIDALGO, CALLE MORELOS LA UBICACION DE LA CALLE SE ENTRE CALLE COLON Y CALLE HIDALGO EN LA LOCALIDAD EN EL MAPA | -97.4654 | 19.8709
PUE210201936852 | Puebla | Molcaxac | Molcaxac | CALLE PRIVADA SAN JOSE ORIENTE PUEBLO MOLCAXAC, 75650 MOLCAXAC, MOLCAXAC PUEBLA ENTRE CALLE 7 ORIENTE Y CARRETERA LA COLORADA-TEPEXI DE RODRIGUEZ, CALLE 3 SUR LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROVADA SAN JOSE A UN COSTADO DEL CENTRO D | -97.9093 | 18.7327
PUE210201936858 | Puebla | Chapulco | Chapulco | CALLE MIGUEL HIDALGO 3 SUR PUEBLO CHAPULCO, 75810 CHAPULCO, CHAPULCO PUEBLA ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA 5 PONIENTE Y CALLE CALLE 11 PONIENTE INDEPENDENCIA, CALLE MIGUEL HIDALGO ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE INDEPENDEN | -97.4128 | 18.6137
PUE210201936859 | Puebla | Molcaxac | Santa Cruz Huitziltepec | CALLE DEFENSORES DE LA REPUBLICA PUEBLO SANTA CRUZ HUITZILTEPEC, 75653 SANTA CRUZ HUITZILTEPEC, MOLCAXAC PUEBLA ENTRE CALLE DURANGO Y CALLE SONORA, CALLE VERACRUZ LA OBRA SE ENCUENTRA EN CALLE DEFENSORES DE LA REPUBLICA SOBRE | -97.8819 | 18.7381
PUE210201937407 | Puebla | Lafragua | Saltillo | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -97.299 | 19.2964
PUE210201937408 | Puebla | Naupan | Naupan | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -98.1097 | 20.2285
PUE210201937409 | Puebla | Chiautzingo | San Lorenzo Chiautzingo | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -98.4683 | 19.2029
PUE210201936871 | Puebla | Molcaxac | San José De Gracia | CALLE DEPORTES PUEBLO SAN JOSÉ DE GRACIA, 75659 SAN JOSÉ DE GRACIA, MOLCAXAC PUEBLA ENTRE CARRETERA SAN LUIS- SAN JOSE DE GRACIA Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN EN EL BACHILLERATO DIGITAL NUM. 208 CON CLAVE C.C.T. 21EBH1184C U | -97.849 | 18.6508
PUE210201937443 | Puebla | San Pedro Cholula | Cholula De Rivadavia | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -98.3075 | 19.0625
PUE210201939101 | Puebla | Nopalucan | El Rincón Citlaltépetl | LA VENTA | -97.8235 | 19.216
PUE210201942065 | Puebla | Palmar de Bravo | San Miguel Xaltepec | Palmar de Bravo, Pue., México | -97.5491 | 18.8359
PUE210201936124 | Puebla | San Pedro Cholula | Cholula De Rivadavia | CALLE 5 NORTE HUEJOTZINGO INTERIOR 72760 BARRIO SANTIAGO MIXQUITLA, 72760 CHOLULA DE RIVADAVIA, SAN PEDRO CHOLULA PUEBLA ENTRE PRIVADA 5 NORTE Y CALLE 36 PONIENTE, ALLE 5 NORTE HUEJOTZINGO ENTRE PRIVADA 5 NORTE Y CALLE 36 P | -98.303 | 19.0788
PUE210201936891 | Puebla | Nauzontla | San Rafael Axolota | TERRACERÍA TRAMO SAN RAFAEL AXOLOTA - CUAUTAPEHUAL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 748 COLONIA SAN RAFAEL AXOLOTLA, 73554 SAN RAFAEL AXOLOTA, NAUZONTLA PUEBLA ENTRE Y , EL CAMINO RURAL SE UBICA EN EL LADO SUR DE LA LOCAL | -97.608 | 19.9368
PUE210201941165 | Puebla | San Jerónimo Tecuanipan |  | 2J72+84 San Jerónimo Tecuanipan, Pue., México | -98.3997 | 19.0133
PUE210201942105 | Puebla | Chiautzingo | San Agustín Atzompa | Unnamed Road, Puebla, México | -98.5123 | 19.2024
PUE210201936140 | Puebla | Santa Inés Ahuatempan | Santa Inés Ahuatempan | CALLE EJERCITOS DE ORIENTE BARRIO SANTA INÉS, 74820 SANTA INÉS AHUATEMPAN, SANTA INÉS AHUATEMPAN PUEBLA ENTRE CALLE PENSADOR MEXICANO Y CALLE JUSTO SIERRA, CALLE ÁLVARO OBREGON LA OBRA A REALIZAR SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CA | -98.0128 | 18.4147
PUE210201936141 | Puebla | Zongozotla | Zongozotla | ANDADOR ANDADOR HUITZILAN ANDADOR TORINO INTERIOR SN COLONIA ZONGOZOTLA, 73380 ZONGOZOTLA, ZONGOZOTLA PUEBLA ENTRE ANDADOR HUITZILAN Y ANDADOR TORINO, CALLE ALLENDE LA OBRA SE ENCUENTRA SITUADA EN EL ANDADOR HUITZILAN Y EL AN | -97.7261 | 19.981
PUE210201936162 | Puebla | San Pedro Cholula | Cholula De Rivadavia | CALLE CHIGNAHUAPAN PUEBLO SAN MATÍAS COCOYOTLA, 72767 CHOLULA DE RIVADAVIA, SAN PEDRO CHOLULA PUEBLA ENTRE CALLE TEZIÚTLAN Y DIAGONAL CUANALA, CALLE CHIGNAHUAPAN ENTRE CALLE TEZIUTLÁN Y DIAGONAL CUANALA PRIVADA CHIGNAHUAPAN | -98.3127 | 19.0796
PUE210201936917 | Puebla | Santiago Miahuatlán | San Isidro Vista Hermosa | CALLE 2 PONIENTE INTERIOR SN COLONIA SAN ISIDRO VISTA HERMOSA, 75827 SAN ISIDRO VISTA HERMOSA, SANTIAGO MIAHUATLÁN PUEBLA ENTRE CALLE BENITO JUÁREZ Y CALLE NEZAHUALCOYOTL, CALLE 2 PONIENTE ENTRE CALLE BENITO JUÁREZ Y CALLE | -97.3991 | 18.5043
PUE210201942200 | Puebla | Tlatlauquitepec | Ocotlán De Betancourt | Andres Garcia Gonzalez, Guadalupe, 73907 Ocotlán, Pue., México | -97.5404 | 19.8087
PUE210201937520 | Puebla | Tetela de Ocampo | Ciudad De Tetela De Ocampo | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -97.806 | 19.8168
PUE210201941246 | Puebla | Los Reyes de Juárez | Los Reyes De Juárez | San Mauricio 231, 75400 Los Reyes de Juárez, Pue., México | -97.8156 | 18.9408
PUE210201941290 | Puebla | Tecamachalco | Tecamachalco | Calle 18 Nte. 620, San Martin de Porres, San José, 75480 Tecamachalco, Pue., México | -97.717 | 18.8868
PUE210201941293 | Puebla | Tecamachalco | Tecamachalco | 21 de Marzo 122, Valle del Sol, Centro, 75480 Centro, Pue., México | -97.7148 | 18.8875
PUE210201942244 | Puebla | Tlatlauquitepec | Cuautlamingo | De los Pinos, 73906 Pue., México | -97.5274 | 19.7684
PUE210201943278 | Puebla | Tlapanalá | Tlapanalá | Unnamed Road, 74548 Tlapanalá, Pue., México | -98.529 | 18.6601
PUE210201936223 | Puebla | Atlequizayan | Ignacio Allende (Concepción) | CALLE ALLENDE INTERIOR 73490 PUEBLO IGNACIO ALLENDE (CONCEPCIÓN), 73495 IGNACIO ALLENDE (CONCEPCIÓN), ATLEQUIZAYAN PUEBLA ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE REFORMA, CALLE MORELOS ATRAS DE LA IGLESIA DE LA LOCALIDAD DE IGNACIO ALL | -97.6336 | 20.0096
PUE210201936234 | Puebla | Coxcatlán | San José Tilapa | CALLE VENUSTIANO CARRANZA PUEBLO SAN JOSÉ TILAPA, 75981 SAN JOSÉ TILAPA, COXCATLÁN PUEBLA ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE NICOLAS BRAVO, CALLE VENUSTIANO CARRANZA NICOLAS BRAVO, BENITO JUAREZ, SAN JOSE TILAPA, COXCATLAN P | -97.1023 | 18.1634
PUE210201936243 | Puebla | Amozoc | Amozoc De Mota | BARRIO SAN ANTONIO, 72980 AMOZOC DE MOTA, AMOZOC PUEBLA ENTRE CALLE 4 ORIENTE Y CALLE 10 ORIENTE, CALLE 6 NORTE LA OBRA SE LOCALIZA A CUATRO CALLES DEL CENTRO DE LA LOCALIDAD CERCA DE LA TERMINAL DE AUTOTRANSPORTE AMOZOC RUT | -98.0399 | 19.0477
PUE210201937096 | Puebla | Palmar de Bravo | Cuacnopalan | PRIVADA 6 NORTE INTERIOR SN PUEBLO CUACNOPALAN, 75515 CUACNOPALAN, PALMAR DE BRAVO PUEBLA ENTRE CALLE 3 NORTE Y CALLE 5 NORTE, CALLE 8 PONIENTE LA OBRA SE ENCUENTRA A UNA CALLE AL SUR DEL PANTEON DE LA LOCALIDAD ENTRE LA CALL | -97.5121 | 18.8223
PUE210201937108 | Puebla | Tochtepec | San Martín Caltenco | CALLE 10 NORTE PUEBLO SAN MARTÍN CALTENCO, 75617 SAN MARTÍN CALTENCO, TOCHTEPEC PUEBLA ENTRE CALLE 9 ORIENTE Y CALLE MIGUEL HIDALGO, CALLE 12 NORTE SE PUEDE ACCESAR A LA LOCALIDAD POR EL ENTRONQUE CARRTERO PUEBLATEHUACANSAN | -97.8106 | 18.8875
PUE210201937110 | Puebla | Zoquiapan | Zacatilihuic | ANDADOR ZACATILIHUIC PUEBLO ZACATILIHUIC, 73540 ZACATILIHUIC, ZOQUIAPAN PUEBLA ENTRE CARRETERA ZOQUIAPAN-NAUZONTLA Y CALLE SAN FRANCISCO, SOBRE ANDADOR EXISTENTE EN LA LOCALIDAD DE ZACATILIHUIC. | -97.5927 | 20.006
PUE210201937114 | Puebla | Tlachichuca | Santa Cecilia Tepetitlán | AVENIDA MIGUEL ALEMAN PUEBLO SANTA CECILIA TEPETITLÁN, 75053 SANTA CECILIA TEPETITLÁN, TLACHICHUCA PUEBLA ENTRE CALLE FRANCISCO I MADERO Y CALLE GUADALUPE VICTORIA, INICIA DESDE LA ENTRADA DE IGLESIA ALAMOS TEPETITLAN Y TER | -97.4317 | 19.1939
PUE210201937116 | Puebla | Palmar de Bravo | San Miguel Xaltepec | CALLE 6 SUR INTERIOR SN PUEBLO SAN MIGUEL XALTEPEC, 75505 SAN MIGUEL XALTEPEC, PALMAR DE BRAVO PUEBLA ENTRE CALLE CALLE 2 DE ABRIL Y CARRETERA TECAMACHALCO-CAÑADA MORELOS, CALLE 4 SUR LA CALLE SE UBICA AL SUR DE LA LOCALIDAD | -97.6143 | 18.8667
PUE210201937533 | Puebla | Zacapoaxtla | Zacapoaxtla | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -97.5895 | 19.873
PUE210201937548 | Puebla | Tecomatlán | Tecomatlán | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -98.3144 | 18.111
PUE210201939336 | Puebla | Ahuatlán | Ahuatlán | Hidalgo, Las Palmas, 74644 Ahuatlán, Pue., México | -98.2606 | 18.5716
PUE210201937171 | Puebla | Tlachichuca | Tlachichuca | CALLE 6 NORTE COLONIA GUADALUPE, 75050 TLACHICHUCA, TLACHICHUCA PUEBLA ENTRE CALLE 4 NORTE Y CALLE 5 DE FEBRERO, BRECHA BARRANCA SE ENCUENTRA UBICADO ENTRE BARRANCA Y CALLE 5 DE FEBRERO EN LA COLONIA GUADALUPE PERTENECIENTE A | -97.4116 | 19.1222
PUE210201938652 | Puebla | Tecali de Herrera | Tecali De Herrera | AV 25 DE AGOSTO | -97.9691 | 18.901
PUE210201941391 | Puebla | Hueytamalco | Hueytamalco | Av. 5 de Mayo 49, 2 de Julio, 73580 Hueytamalco, Pue., México | -97.2886 | 19.9406
PUE210201941411 | Puebla | Huauchinango | Huauchinango | Azteca 1, Santa Cruz, 73175 Huauchinango, Pue., México | -98.0703 | 20.1684
PUE210201941411 | Puebla | Huauchinango | Huauchinango | Rafael Cravioto 936, Santa Cruz, 73175 Huauchinango, Pue., México | -98.0693 | 20.1695
PUE210201941411 | Puebla | Huauchinango | Huauchinango | Fco Villa 10, El Potro, 73176 Huauchinango, Pue., México | -98.0699 | 20.1702
PUE210201941418 | Puebla | San Felipe Tepatlán | La Guadalupana | Unnamed Road, Puebla, México | -97.8069 | 20.0956
PUE210201935713 | Puebla | Ahuacatlán | Camino De San Marcos (Palenque) | CAMINO TRAMO AHUACATLAN - ANALCO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 637 BARRIO ANALCO, 73330 CAMINO DE SAN MARCOS (PALENQUE), AHUACATLÁN PUEBLA ENTRE ANDADOR TENANCO Y CAMINO CLINICA, PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL DESDE E | -97.8672 | 20.0142
PUE210201937177 | Puebla | Tlachichuca | Agua Escondida El Salitrero (La Jícara) | CALLE PRINCIPAL PUEBLO AGUA ESCONDIDA EL SALITRERO (LA JÍCARA), 75059 AGUA ESCONDIDA EL SALITRERO (LA JÍCARA), TLACHICHUCA PUEBLA ENTRE CALLE 4 SUR Y CALLE 3 PONIENTE, CALLE 3 PONIENTE SE ENCUENTRA UBICADA EN LA ESQUINA DEL S | -97.3055 | 19.1199
PUE210201937179 | Puebla | Coxcatlán | La Joya | CALLE CARMEN SERDAN PUEBLO LA JOYA, 75980 LA JOYA, COXCATLÁN PUEBLA ENTRE CAMINO CAMINO A VENTA SALADA Y , CALLE CARMEN SERDAN ENTRE CAMINO A VENTA SALADA Y PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESIDUALES LOCALIDAD LA JOYA, COXCATLAN | -97.1631 | 18.2585
PUE210201937185 | Puebla | Palmar de Bravo | Rancho De La Luz | CALLE 2 SUR INTERIOR SN PUEBLO , 00000 RANCHO DE LA LUZ, PALMAR DE BRAVO PUEBLA ENTRE CARRETERA TECAMACHALCO-CAÑADA MORELOS Y BRECHA CAMINO NACIONAL, CALLE EMILIANO ZAPATA LA CALLE SE ENCUENTRA A 1 CUADRA AL PONIENTE DE LA IG | -97.6405 | 18.8819
PUE210201941575 | Puebla | San Salvador el Seco | San Salvador El Seco | Calle 5 Nte. 1364, Tecamachalco, 75160 San Salvador el Seco, Pue., México | -97.6434 | 19.1363
PUE210201941575 | Puebla | San Salvador el Seco | San Salvador El Seco | Calle 7 Nte 150, Tecamachalco, 75160 San Salvador el Seco, Pue., México | -97.6435 | 19.1375
PUE210201941575 | Puebla | San Salvador el Seco | San Salvador El Seco | Calle 18 Nte. 13, San Miguel, 75160 San Salvador el Seco, Pue., México | -97.6331 | 19.1341
PUE210201941575 | Puebla | San Salvador el Seco | San Salvador El Seco | Calle 8 Pte. 321, Tecamachalco, 75160 San Salvador el Seco, Pue., México | -97.6437 | 19.1387
PUE210201941575 | Puebla | San Salvador el Seco | San Salvador El Seco | Calle 10 Ote. 533, Tecoac, 75160 San Salvador el Seco, Pue., México | -97.6377 | 19.1365
PUE210201941575 | Puebla | San Salvador el Seco | San Salvador El Seco | Calle 8 Nte. 8, Tecoac, 75160 San Salvador el Seco, Pue., México | -97.638 | 19.1345
PUE210201941575 | Puebla | San Salvador el Seco | San Salvador El Seco | 5 de Mayo 5, SEC, 75160 San Salvador el Seco, Pue., México | -97.6414 | 19.1358
PUE210201941575 | Puebla | San Salvador el Seco | San Salvador El Seco | Calle 5 Nte. 958, Tecamachalco, 75160 San Salvador el Seco, Pue., México | -97.6405 | 19.1392
PUE210201941575 | Puebla | San Salvador el Seco | San Salvador El Seco | Calle 14 Nte. 8, Tecoac, 75160 San Salvador el Seco, Pue., México | -97.6364 | 19.1322
PUE210201941575 | Puebla | San Salvador el Seco | San Salvador El Seco | Calle 12 Nte. 338, Tecoac, 75160 San Salvador el Seco, Pue., México | -97.6359 | 19.1342
PUE200401849311 | Puebla | Amozoc | Amozoc De Mota | CALLE 9 NORTE 9 SUR Y 3 PONIENTE BARRIO DE SANTIAGO, 72980 AMOZOC DE MOTA, AMOZOC PUEBLA ENTRE CALLE 8 PONIENTE Y CARRETERA FEDERAL PUEBLA TEHUACAN, CALLE 7 NORTE LA OBRA SE LOCALIZA A 4 CALLES DEL CENTRO DE AMOZOC Y A 60 M DE L | -98.0489 | 19.0454
PUE210101886478 | Puebla | Teziutlán | Atoluca | calle 7 de octubre sin numero, Primera Secc, Atoluca, Pue., México | -97.3477 | 19.8588
PUE200401849569 | Puebla | Amozoc | Amozoc De Mota | CALLE 6 ORIENTE COLONIA SAN MATEO MENDIZÁBAL, 72992 AMOZOC DE MOTA, AMOZOC PUEBLA ENTRE AVENIDA LIBERTAD NORTE Y CAMINO REAL A SAN JACINTO, CALLE 8 ORIENTE LA UBICACIÓN DE LA OBRA SE LOCALIZA A 150 M DEL AUTOHOTEL LAS ANIMAS Y A | -98.0715 | 19.0448
PUE210101885141 | Puebla | Tecali de Herrera | Tecali De Herrera | Av. 25 de Agosto Sur 111, Tecali de Herrera, Pue., México | -97.9705 | 18.9002
PUE210101885141 | Puebla | Tecali de Herrera | Tecali De Herrera | Calle 6 Sur 11, Tecali de Herrera, Pue., México | -97.966 | 18.8995
PUE210201909752 | Puebla | San Salvador el Seco | Santa María Coatepec | CALLE ABASOLO PUEBLO SANTA MARÍA COATEPEC, 75167 SANTA MARÍA COATEPEC, SAN SALVADOR EL SECO PUEBLA ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE ABASOLO, CALLE COVARRUBIAS LA OBRA SE ENCUENTRA EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE SANTA | -97.5934 | 19.1071
PUE210201910010 | Puebla | Chiautzingo | San Lorenzo Chiautzingo | CALLE FRANCISCO I MADERO VILLA SAN LORENZO CHIAUTZINGO, 74150 SAN LORENZO CHIAUTZINGO, CHIAUTZINGO PUEBLA ENTRE CALLE CHAPULTEPEC Y CALLE AQUILES SERDAN, CALLE 5 DE MAYO PARTIENDO DEL CENTRO DE LA CIUDAD DE PUEBLA CON DIRECC | -98.466 | 19.2009
PUE210101883145 | Puebla | Puebla | Heroica Puebla De Zaragoza | CALLE MAR CARIBE COLONIA MARBELLA, 72490 HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, PUEBLA PUEBLA ENTRE CALLE 2 B SUR Y CALLE FIN DE CALLE, CALLE 123 ORIENTE LA OBRA SE ENCUENTRA A 576.76 METROS AL NORTE DEL CEPI JUAN ESCUTIA Y A 103.72 ME | -98.2319 | 18.9755
PUE210101888308 | Puebla | Tepanco de López | San Bartolo Teontepec | V Guerrero 29, Santa Cruz, Barrio Segundo, 75809 San Bartolo Teontepec, Pue., México | -97.5271 | 18.4805
PUE210101888382 | Puebla | Atzitzintla | Atzitzintla | Ayuntamiento 10, Manzana 1, 75540 Atzitzintla, Pue., México | -97.3275 | 18.8974
PUE210201908402 | Puebla | San Salvador el Seco | San Salvador El Seco | PRIVADA 12 PONIENTE PUEBLO TECAMACHALCO, 75160 SAN SALVADOR EL SECO, SAN SALVADOR EL SECO PUEBLA ENTRE CALLE 12 PONIENTE Y CALLE 15 NORTE, CALLE 2 DE ABRIL LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA A DOS CUADRAS DE LA CARRETERA FEDERAL E | -97.6452 | 19.1438
PUE210201919209 | Puebla | Coronango | San Francisco Ocotlán (Ocotlán) | AVENIDA AVENIDA CENTRAL SÉPTIMA SECCIÓN INTERIOR SN CONJUNTO HABITACIONAL MISIONES DE SAN FRANCISCO, 72680 SAN FRANCISCO OCOTLÁN (OCOTLÁN), CORONANGO PUEBLA ENTRE CALLE CALLE YANQUI Y CALLE CALLE INDEPENDENCIA, CALLE CALLE SAR | -98.2678 | 19.1362
PUE210201919494 | Puebla | Huauchinango | Nopala | CALLE MONTE DE OCA PUEBLO NOPALA, 00000 NOPALA, HUAUCHINANGO PUEBLA ENTRE CALLE NIÑOS HEROES Y CALLE AGUSTIN MELGAR, CALLE CERRADA DE FRANCISCO MARQUEZ SE UBICA EN LA PARTE FRONTAL DE LA SECUNDARIA | -98.0648 | 20.2073
PUE210201912489 | Puebla | Tulcingo | Francisco Villa | PUEBLO FRANCISCO VILLA, 74797 FRANCISCO VILLA, TULCINGO PUEBLA ENTRE Y , CAMINO RURAL FRANCISCO VILLA LOS CARACOLES EN EL MUNICIPIO DE TULCINGO, PUEBLA | -98.3186 | 17.9685
PUE210201925612 | Puebla | San Pedro Cholula | Cholula De Rivadavia | PRIVADA TEZIUTLAN INTERIOR SN PUEBLO SAN MATÍAS COCOYOTLA, 72767 CHOLULA DE RIVADAVIA, SAN PEDRO CHOLULA PUEBLA ENTRE CALLE TEZIUTLAN Y CERRADA CERRADA, PRIVADA TEZIUTLAN ENTRE C. TEZIUTLAN Y CERRADA DE LA JUNTA AUXILIAR DE | -98.3095 | 19.0815
PUE210201928021 | Puebla | Ixcaquixtla | San Juan Ixcaquixtla | CALLE DE LAS PALMAS PUEBLO SAN JUAN IXCAQUIXTLA, 74900 SAN JUAN IXCAQUIXTLA, IXCAQUIXTLA PUEBLA ENTRE CALLE BUGFAMBILIAS Y CALLE MISMA PALMAS, SE HACE LA AMPLIACIÓN CALLE LAS PALMAS Y COLONIA NUEVA JUNTO AL HOSPITAL REGIONA | -97.8337 | 18.4491
PUE210201933763 | Puebla | Jolalpan | Jolalpan | CARRETERA ESTATAL LIBRE 12 TRAMO TZICATLAN - HUACHINANTLA KILÓMETRO 10 + 300 INTERIOR SN COLONIA SANTA ANA JOLALPAN, 74710 JOLALPAN, JOLALPAN PUEBLA ENTRE CALLE ALVARO OBREGON Y , EL SITIO DE OBRA SE ENCUENTRA DE LADO IZ | -98.8392 | 18.3302
PUE210201929504 | Puebla | Tepeaca | Tepeaca | PRIVADA 2DA PRIVADA SAN FRANCISCO DE ASIS COLONIA EL CAMPO, 75200 TEPEACA, TEPEACA PUEBLA ENTRE CALLE CALLE 12 NORTE Y PRIVADA 1RA PRIVADA SAN FRANCISCO DE ASIS, CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINAMIENTO EN 2DA PRIVADA SAN FRANCISCO | -97.8902 | 18.9677
PUE210101886480 | Puebla | Teziutlán | Teziutlán | Cto. Juan Pablo II 282, Barrio de Coyotzingo, 73800 Teziutlán, Pue., México | -97.3632 | 19.8244
PUE200401840281 | Puebla | San Andrés Cholula | San Andrés Cholula | AVENIDA AVENIDA REFORMA NORTE. PUEBLO SANTA MARÍA TONANTZINTLA., 72828 SAN ANDRÉS CHOLULA, SAN ANDRÉS CHOLULA PUEBLA ENTRE AVENIDA AVENIDA REFORMA NORTE. Y CALLE CALLE ALVARO OBREGÓN., CALLE CALLE ANNIE J. CANNON. LA OBRA SE RE | -98.3196 | 19.0305
PUE200301744252 | Puebla | San Andrés Cholula | San Andrés Cholula | BOULEVARD RADIAL A TLAXCALANCINGO. CIUDAD SAN ANDRÉS CHOLULA, 72810 SAN ANDRÉS CHOLULA, SAN ANDRÉS CHOLULA PUEBLA ENTRE BOULEVARD RADIAL A TLAXCALANCINGO. Y CALLE CALLE 14 SUR., CALLE CALLE 24 SUR. LA OBRA SE REALIZA EN LA RADI | -98.2862 | 19.0428

## Contratos
FOLIO | TIPO DE OBRA | NUMERO | CONTRATISTA | CONVOCANTE | MONTO | MONTO MODIFICADO
PUE14150200530740 | Adquisiciones | SGG-638/2015 FIDEICOMISO 2232 | MAS GEOSCIENCES S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA | 20130558.8 | 2.01305588E7
PUE14150200530740 | Adquisiciones | SGG/541/2015 FIDEICOMISO 2232 | NETWORKS CONSULTING, S. DE R.L. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA | 6570936 | 7162536.0
PUE14150200530740 | Adquisiciones | SGG-622/2015 FIDEICOMISO 2232 | DISTRIBUCIONES Y PROYECTOS S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA | 24536668 | 2.4536668E7
PUE14150200530740 | Adquisiciones | SGG-540/2015 FIDEICOMISO 2232 | INTEGRADORES RCQ S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA | 6254952 | 6254952.0
PUE17170300935878 | Servicios | TS/2017-04-022 | FEDERICO AGUILAR GODOS | A.AYUNTAMIENTO DE HUEYTAMALCO,PUEBLA | 33199.6 | 0.0
PUE17170401048943 | Obra | C.CMOP-252/TLAH-29417/2017 | C. Luis Enrique Barbosa Maza (Persona Fisica) | H. Ayuntamiento de Tlahuapan. | 1566124.7 | 1566124.7
PUE17170401014296 | Obra | C.CMOP-177/TLAH-31417/2017 | Constructora Arcied Chilaca S.A. de C.V. | H. Ayuntamiento de Tlahuapan. | 218839.8 | 218839.8
PUE18180201140777 | Obra | OP/LPE029/SIMT-20181183 | CITELUM MEXICO, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA | 8330592.62 | 8330592.62
PUE17170401048408 | Servicios | MHP-OP/R3317033/2017-023 | ABRAHAM REYES ACUÑA | H.AYUNTAMIENTO | 13340 | 0.0
PUE17170401048417 | Servicios | MHP-OP/R3317034/2017-024 | CONSTRUCTORA GODOS | H.AYUNTAMIENTO | 83549.78 | 0.0
PUE17170401014278 | Obra | C.CMOP-261/TLAH-30217/2017 | Constructora DEICRA S.A. de C.V. | H. Ayuntamiento de Tlahuapan. | 648702.88 | 648702.88
PUE17170401014294 | Obra | C.CMOP-262/TLAH-30917/2017 | Arq. Alejandro Conde Juárez (Persona Física) | H. Ayuntamiento de Tlahuapan. | 1012988.93
PUE14150200531007 | Adquisiciones | DRMSG/278/2015 | E-TEK PROVEEDORES EN INFORMÁTICA Y SERVICIOS S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA | 1501544.6 | 1501544.6
PUE14150200531007 | Adquisiciones | SGG-638/2015 FIDEICOMISO 2232 | MAS GEOSCIENCES S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA | 20130558.8 | 2.01305588E7
PUE14150200531007 | Adquisiciones | SGG/541/2015 FIDEICOMISO 2232 | NETWORKS CONSULTING, S. DE R.L. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA | 6570936 | 7162536.0
PUE14150200531007 | Adquisiciones | SGG-622/2015 FIDEICOMISO 2232 | DISTRIBUCIONES Y PROYECTOS S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA | 24536668 | 2.4536668E7
PUE14150200531007 | Adquisiciones | SGG-540/2015 FIDEICOMISO 2232 | INTEGRADORES RCQ S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA | 6254952 | 6254952.0
PUE14150200517517 | Adquisiciones | SGG-638/2015 FIDEICOMISO 2232 | MAS GEOSCIENCES S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA | 20130558.8 | 2.01305588E7
PUE14150200517517 | Adquisiciones | SGG-540/2015 FIDEICOMISO 2232 | INTEGRADORES RCQ S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA | 6254952 | 6254952.0
PUE14150200517517 | Adquisiciones | SGG/541/2015 FIDEICOMISO 2232 | NETWORKS CONSULTING, S. DE R.L. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA | 6570936 | 7162536.0
PUE14150200517517 | Adquisiciones | SGG-622/2015 FIDEICOMISO 2232 | DISTRIBUCIONES Y PROYECTOS S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA | 24536668 | 2.4536668E7
PUE14150200517482 | Adquisiciones | DRMSG/278/2015 | E-TEK PROVEEDORES EN INFORMÁTICA Y SERVICIOS S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA | 1501544.6 | 1501544.6
PUE14150200517482 | Adquisiciones | SGG/541/2015 FIDEICOMISO 2232 | NETWORKS CONSULTING, S. DE R.L. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA | 6570936 | 7162536.0
PUE14150200517482 | Adquisiciones | SGG-540/2015 FIDEICOMISO 2232 | INTEGRADORES RCQ S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA | 6254952 | 6254952.0
PUE14150200517482 | Adquisiciones | SGG-622/2015 FIDEICOMISO 2232 | DISTRIBUCIONES Y PROYECTOS S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA | 24536668 | 2.4536668E7
PUE14150200517482 | Adquisiciones | SGG-638/2015 FIDEICOMISO 2232 | MAS GEOSCIENCES S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA | 20130558.8 | 2.01305588E7
PUE17170401014281 | Obra | C.CMOP-264/TLAH-31017/2017 | Grupo de Ingenieros Cosntructores en Desarrrollo S.A. de C.V. | H. Ayuntamiento de Tlahuapan. | 986929.5 | 986929.5
PUE17170401048356 | Servicios | MHP-OP/R3317068/2017-058 | CODIBO CONSTRUCTORA S.A DE C.V. | H.AYUNTAMIENTO | 470229.42 | 0.0
PUE14150200531037 | Adquisiciones | DRMSG/278/2015 | E-TEK PROVEEDORES EN INFORMÁTICA Y SERVICIOS S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA | 1501544.6 | 1501544.6
PUE14150200531037 | Adquisiciones | SGG/541/2015 FIDEICOMISO 2232 | NETWORKS CONSULTING, S. DE R.L. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA | 6570936 | 7162536.0
PUE14150200531037 | Adquisiciones | SGG-540/2015 FIDEICOMISO 2232 | INTEGRADORES RCQ S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA | 6254952 | 6254952.0
PUE14150200531037 | Adquisiciones | SGG-638/2015 FIDEICOMISO 2232 | MAS GEOSCIENCES S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA | 20130558.8 | 2.01305588E7
PUE14150200531037 | Adquisiciones | SGG-622/2015 FIDEICOMISO 2232 | DISTRIBUCIONES Y PROYECTOS S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA | 24536668 | 2.4536668E7
PUE17170200867689 | Obra | MHP-OP/R3317024/2017-014 | CONSTRU-INGENIERIA CIVIL DE TEZIUTLAN SA DE CV | H.AYUNTAMIENTO | 780870.93 | 0.0
PUE17170200880326 | Adquisiciones | MHP-ADQ-R33167010-2017-002 | BENITO SALAS | H.AYUNTAMIENTO | 780912 | 0.0
PUE17170401014293 | Obra | C.CMOP-257/TLAH-30117/2017 | Constructora Arcied Chilaca S.A. de C.V. | H. Ayuntamiento de Tlahuapan. | 305861.74 | 305861.74
PUE16160400820507 | Obra | CAPCEE-393/2016-FED | HGA GRUPO CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V | CAPCEE | 1326333.68 | 1326333.68
PUE17170401014310 | Obra | C.CMOP-178/TLAH-31517/2017 | Constructora DEICRA S.A. de C.V. | MTL850101HX3 | 173694.5 | 173694.5
PUE17170401014279 | Obra | C.CMOP-270/TLAH-30617/2017 | Ing. Yolanda Hernández Tome (Persona Física) | H. Ayuntamiento de Tlahuapan. | 1045094.26 | 1045094.26
PUE17170401014290 | Obra | C.CMOP-284/TLAH-31817/2017 | Grupo Constructor Texmelucan S.A. de C.V. | H. Ayuntamiento de Tlahuapan. | 1001200.8 | 1001200.8
PUE17170401048369 | Servicios | MHP-OP/R3317058/2017-048 | FEDRICO AGUILAR GODOS | H.AYUNTAMIENTO | 210000 | 0.0
PUE17170300935559 | Obra | TS/2017-05-028 | GODOS | A.AYUNTAMIENTO DE HUEYTAMALCO,PUEBLA | 317551.81 | 0.0
PUE17170401014299 | Obra | C.CMOP-263/TLAH-31217/2017 | Constructora DEICRA S.A. de C.V. | H. Ayuntamiento de Tlahuapan. | 631394.7 | 631394.7
PUE17170300935561 | Obra | TS/2017-03-018 | MANUEL ALBERTO ARELLANO CARSI | CONSTRU- INGENIERIA CIVIL DE TEZIUTLAN | 580592.6 | 0.0
PUE17170300935555 | Obra | TS/2017-05-31 | CONSTRUCCIONES LA QUINTA S.A DE C.V. | H.AYUNTAMIENTO DE HUEYTAMALCO,PUEBLA | 764382.85 | 0.0
PUE17170401014289 | Obra | C.CMOP-269/TLAH-30817/2017 | L H E S.A. de C.V. | H. Ayuntamiento de Tlahuapan. | 992903.48 | 992903.48
PUE17170401014302 | Obra | C.CMOP-258/TLAH-28317/2017 | C. Esperanza Tome Martínez (Persona Física) | H. Ayuntamiento de Tlahuapan. | 1007364.88
PUE17170300935879 | Servicios | TS/2017-04-023 | FEDERICO AGUILAR GODOS | H.AYUNTAMIENTO DE HUEYTAMALCO,PUEBLA | 86902.98 | 0.0
PUE17170300935571 | Obra | TS/2017-05-30 | CONSTRUCCIONES LA QUINTA S.A DE C.V. | H.AYUNTAMIENTO DE HUEYTAMALCO,PUEBLA | 378136.1 | 0.0
PUE14150200515320 | Adquisiciones | SGG-638/2015 FIDEICOMISO 2232 | MAS GEOSCIENCES S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA | 20130558.8 | 2.01305588E7
PUE14150200515320 | Adquisiciones | SGG/541/2015 FIDEICOMISO 2232 | NETWORKS CONSULTING, S. DE R.L. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA | 6570936 | 7162536.0
PUE14150200515320 | Adquisiciones | DRMSG/278/2015 | E-TEK PROVEEDORES EN INFORMÁTICA Y SERVICIOS S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA | 1501544.6 | 1501544.6
PUE17170401014286 | Obra | C.CMOP-267/TLAH-29117/2017 | C. Angélica Pérez Juárez (Persona Física) | H. Ayuntamiento de Tlahuapan. | 1341767.24 | 1341767.24
PUE14150200530853 | Adquisiciones | DRMSG/278/2015 | E-TEK PROVEEDORES EN INFORMÁTICA Y SERVICIOS S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA | 1501544.6 | 1501544.6
PUE14150200530853 | Adquisiciones | SGG-638/2015 FIDEICOMISO 2232 | MAS GEOSCIENCES S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA | 20130558.8 | 2.01305588E7
PUE14150300574857 | Adquisiciones | DRMSG/157/2016 | TOTALSYSTEMS, S.A DE C.V | SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO | 3559520 | 3559520.0
PUE14150300574857 | Adquisiciones | DRMSG/201/2016 BIS | DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MARAK, S.A. DE C.V. | SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO | 975328 | 975328.0
PUE14150300574857 | Adquisiciones | SGG/849/2015 | SOLICIÓN EN LLAVES, S.A DE C.V | SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO | 846757.97 | 846757.97
PUE14150300574857 | Adquisiciones | SGG/007/2016 | PUBLI PREMIER MÉXICO, S.A DE C.V | SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO | 1326886.28 | 1326886.28
PUE14150300574857 | Adquisiciones | SGG/008/2016 | TELYCO TECNOLOGÍA LOCAL Y CORPORATIVA, S.A DE C.V | SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO | 127182.4 | 127182.4
PUE14150300574857 | Adquisiciones | SGG/016/2016 | XP SENTRICENE, S.A DE C.V | SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO | 61161794.6 | 6.11617946E7
PUE14150300574857 | Adquisiciones | DRMSG/117 TER/2016 | LABEQUIM, S.A DE C.V | SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO | 1091732.02 | 1091732.02
PUE14150300574857 | Adquisiciones | DRMSG/201/2016 | MASS GEOSCIENCES S.A. DE C.V. | SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO | 516571.2 | 516571.2
PUE14150300574857 | Adquisiciones | SGG/021/2016 | SOLUCIÓN EN LLAVES, S.A DE C.V | SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO | 1094363.72 | 1094363.72
PUE14150300574857 | Adquisiciones | SGG/022/2016 | CRIMA LAB, S.A DE C.V | SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO | 363312 | 363312.0
PUE14150300574857 | Adquisiciones | SGG/023/2016 | DENOMINADA LABEQUIM, S.A DE C.V | SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO | 375840 | 375840.0
PUE14150300574857 | Adquisiciones | DRMSG/117/2016 | SOLUCIÓN EN LLAVE, S.A DE C.V | SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO | 8965222.4 | 8965222.4
PUE14150300574857 | Adquisiciones | DRMSG/117 BIS/2016 | PUBLI PRMIER MÉXICO, S.A DE C.V | SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO | 2011670.84 | 2011670.84
PUE14150300574857 | Adquisiciones | DRMSG/021/2017 | PUBLI PREMIER MÉXICO, S.A DE C.V | GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA | 1085418.26 | 1085418.26
PUE14150300574857 | Adquisiciones | SGG/844/2015 | PUBLI PREMIER MÉXICO S.A DE C.V | SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO | 1185887.72 | 1185887.72
PUE14150300574857 | Adquisiciones | SGG/006/2016 | MEGACENTRO, S.A DE C.V | SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO | 19240.92 | 19240.92
PUE14150200530701 | Adquisiciones | SGG-622/2015 FIDEICOMISO 2232 | DISTRIBUCIONES Y PROYECTOS S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA | 24536668 | 2.4536668E7
PUE14150200530701 | Adquisiciones | SGG-638/2015 FIDEICOMISO 2232 | MAS GEOSCIENCES S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA | 20130558.8 | 2.01305588E7
PUE14150200530701 | Adquisiciones | SGG-540/2015 FIDEICOMISO 2232 | INTEGRADORES RCQ S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA | 6254952 | 6254952.0
PUE17170401014308 | Obra | C.CMOP-256/TLAH-30017/2017 | Constructora DEICRA S.A. de C.V. | H. Ayuntamiento de Tlahuapan. | 1033413.38 | 1033413.38
PUE17170200867481 | Obra | MHP-OP/R3317017/2017-007 | CONSTRU-INGENIERIA CIVIL DE TEZIUTLAN SA DE CV | H.AYUNTAMIENTO | 732991.14 | 0.0
PUE17170401052294 | Obra | C.CMOP-287/TLAH-29617/2017 | José Luis Fuentes Bernaldino (Persona Física) | H. Ayuntamiento de Tlahuapan. | 455991.5 | 455991.5
PUE14150200516687 | Adquisiciones | SGG-638/2015 FIDEICOMISO 2232 | MAS GEOSCIENCES S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA | 20130558.8 | 2.01305588E7
PUE14150200516687 | Adquisiciones | DRMSG/278/2015 | E-TEK PROVEEDORES EN INFORMÁTICA Y SERVICIOS S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA | 1501544.6 | 1501544.6
PUE14150200516687 | Adquisiciones | SGG/541/2015 FIDEICOMISO 2232 | NETWORKS CONSULTING, S. DE R.L. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA | 6570936 | 7162536.0
PUE14150200516687 | Adquisiciones | SGG-540/2015 FIDEICOMISO 2232 | INTEGRADORES RCQ S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA | 6254952 | 6254952.0
PUE14150200516687 | Adquisiciones | SGG-622/2015 FIDEICOMISO 2232 | DISTRIBUCIONES Y PROYECTOS S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA | 24536668 | 2.4536668E7
PUE14150200517118 | Adquisiciones | SGG/541/2015 FIDEICOMISO 2232 | NETWORKS CONSULTING, S. DE R.L. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA | 6570936 | 7162536.0
PUE14150200517118 | Adquisiciones | SGG-540/2015 FIDEICOMISO 2232 | INTEGRADORES RCQ S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA | 6254952 | 6254952.0
PUE14150200517118 | Adquisiciones | DRMSG/278/2015 | E-TEK PROVEEDORES EN INFORMÁTICA Y SERVICIOS S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA | 1501544.6 | 1501544.6
PUE14150200517118 | Adquisiciones | SGG-638/2015 FIDEICOMISO 2232 | MAS GEOSCIENCES S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA | 20130558.8 | 2.01305588E7
PUE14150200517118 | Adquisiciones | SGG-622/2015 FIDEICOMISO 2232 | DISTRIBUCIONES Y PROYECTOS S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA | 24536668 | 2.4536668E7
PUE17170401014291 | Obra | C.CMOP-281/TLAH-31117/2017 | Ing. Alejandro Arriola Loyo (Persona Física) | H. Ayuntamiento de Tlahuapan. | 631415.72
PUE17170401014306 | Obra | C.CMOP-260/TLAH-30317/2017 | Constructora Arcied Chilaca S.A. de C.V. | H. Ayuntamiento de Tlahuapan. | 383557.55 | 383557.55
PUE17170401014301 | Obra | C.CMOP-266/TLAH-30417/2017 | Arq. Beatriz Adriana Solis García (Persona Física) | H. Ayuntamiento de Tlahuapan. | 1031049.35 | 1031049.35
PUE17170200867649 | Obra | 31717 | CONSTRUCCIONES CIVILES KEOPZ, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TEPETZINTLA, PUEBLA | 1103460.23 | 1103460.23
PUE17170401048436 | Obra | MHP-OP/R3317076/2017-069 | GYR IDUAD S.A DE C.V. | H.AYUNTAMIENTO | 235094.51 | 0.0
PUE17170300935560 | Obra | TS/2017-03-017 | MANUEL ALBERTO ARELLANO CARSI | CONSTRU- INGENIERIA CIVIL DE TEZIUTLAN | 829658.3 | 0.0
PUE17170401014295 | Obra | C.CMOP-254/TLAH-29817/2017 | Constructora Arcied Chilaca S.A. de C.V. | H. Ayuntamiento de Tlahuapan. | 540755.89 | 540755.89
PUE17170200867482 | Obra | MHP-OP/R3317004/2017-002 | NESTOR DAVID CERVANTES JIMENEZ | H.AYUNTAMENTO | 1593595.52 | 0.0
PUE17170401014288 | Obra | C.CMOP-255/TLAH-29917/2017 | Construcciones DEICRA S.A. de C.V. | H. Ayuntamiento de Tlahuapan. | 438579.91 | 438579.91
PUE14150200530975 | Adquisiciones | DRMSG/278/2015 | E-TEK PROVEEDORES EN INFORMÁTICA Y SERVICIOS S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA | 1501544.6 | 1501544.6
PUE14150200530975 | Adquisiciones | SGG/541/2015 FIDEICOMISO 2232 | NETWORKS CONSULTING, S. DE R.L. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA | 6570936 | 7162536.0
PUE14150200530975 | Adquisiciones | SGG-638/2015 FIDEICOMISO 2232 | MAS GEOSCIENCES S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA | 20130558.8 | 2.01305588E7
PUE17170401049055 | Obra | C.CMOP-250/TLAH-29517/2017 | C. María de Los Ángeles Fernández Huerta (Persona Física) | H. Ayuntamiento de Tlahuapan. | 2128118.19 | 2128118.19
PUE17170300936765 | Obra | TS/2017-05-029 | GODOS | A.AYUNTAMIENTO DE HUEYTAMALCO,PUEBLA. | 221591.65 | 0.0
PUE17170300935558 | Servicios | TS/2017-03-019 | IGNACIO AYINAR GONZALEZ | H.AYUNTAMIENTO DEL MUNICPIO DE HUEYTAMALCO,PUEBLA | 549457.86
PUE17170401014305 | Obra | C.CMOP-279/TLAH-31617/2017 | Constructora Arcied Chilaca S.A. de C.V. | H. Ayuntamiento de Tlahuapan. | 228406.2 | 228406.2
PUE17170300936481 | Obra | C.CMOP-282/TLAH-26517/2017 | Ing. David Lopez Dominguez (Persona Física) | H. Ayuntamiento de Tlahuapan. | 4408704.58
PUE17170401048430 | Servicios | MHP-OP/R3317071/2017-061 | CONSTRUCTORA LA QUINTA | H.AYUNTAMIENTO | 1984571.79 | 0.0
PUE17170200867639 | Adquisiciones | 31714 | KINANTA, S. DE R.L. DE C.V. | MUNICIPIO DE TEPETZINTLA, PUEBLA | 1274840 | 1274840.0
PUE180301400939 | Obra | OP/LPN006/SIMT-20180730 | DEL CARMEN CARRETERAS Y PUENTES S.A. DE C.V. EN ASOCIACIÓN CON TRAFFICLIGHT DE MÉXICO S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA | 437490969.7 | 4.374909697E8
PUE190201567505 | Obra | OP/LPN007/SIMT-20190024 | GRUPO CONSTRUCTOR Y ARRENDADOR DEL CENTRO, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA | 77700327.66 | 7.770032766E7
PUE190201563869 | Obra | DOPMHP/700/2019/01 | Boita Constructores S.A. de C.V. | MUNICIPIO DE HUEYTAMALCO | 9887986.36 | 9887986.36
PUE200101701224 | Obra | CAPCEE-004-2020-G | COEDESSA, S.A. DE C.V. | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 1649698.73 | 1649698.73
PUE200101701235 | Obra | CAPCEE-004/2020-B | JDI ARQUITECTOS, S. DE R.L. DE C.V. | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 632964.81 | 632964.81
PUE200101701215 | Obra | CAPCEE-003/2020-C | SERVICIOS Y ASESORÍA EN VÍAS TERRESTRES, S. DE R. L. DE C.V. | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 9034496.8 | 9034496.8
PUE200101701217 | Obra | CAPCEE-003/2020-D | COEDESSA, S.A. DE C.V. | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 5286092.1 | 5286092.1
PUE200101701228 | Obra | CAPCEE-005/2020-C | CONSTRUCTORA INDARCO MAZARO S.A. DE C.V. | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 1554411.44 | 1554411.44
PUE200101701230 | Obra | CAPCEE-005/2020-B | JDI ARQUITECTOS, S. DE R.L. DE C.V. | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 1795115.44 | 1795115.44
PUE200101701232 | Obra | CAPCEE-004/2020-D | CONSTRUCTORA INDARCO MAZARO S.A. DE C.V. | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 1641177 | 1641177.0
PUE200101701237 | Obra | CAPCEE-004/2020-A | CONSTRUCTORA INDARCO MAZARO S.A. DE C.V. | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 938726.45 | 938726.45
PUE200101701238 | Obra | CAPCEE-005/2020-A | GRUPO CONSTRUCTOR SANIBZA, S.A. DE C.V. | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 1994905.01 | 1994905.01
PUE200101701240 | Obra | CAPCEE-003/2020-A | GRUPO SALVATORES DE MÉXICO, S.A. DE C.V. | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 4744582.94 | 4744582.94
PUE200201712841 | Adquisiciones | DABS/GESALF-012/SEDIF/332/2020 | SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE PUEBLA | SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO DE PUEBLA | 576366.88 | 576366.88
PUE200201709287 | Obra | OP/LPE009/SA/SI-20200042 | CONSTRUCTORA BRAYSA, S. DE R.L. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA | 3073470.59 | 3073470.59
PUE200201709297 | Obra | OP/ADE002/SA/SI-20200055 | MUT INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA | 46879754.41 | 4.687975441E7
PUE200201712743 | Adquisiciones | LA-921002997-E5-2020 | LEASE AND FLEET SOLUTIONS S.A. DE C.V. | SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE PUEBLA | 20704265.8 | 2.07042658E7
PUE200301720885 | Obra | OP/ADF-015/CEASPUE-DAJ-20200091 | CONSTRUCCIÓN Y COORDINACIÓN DE PROYECTOS S.A. DE C.V. | COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA | 353123.15 | 353123.15
PUE200301715033 | Obra | OP/LPE012/SA/SI-20200148 | GRUPO SALVATORES DE MÉXICO S.A. DE C.V. | secretaria de infarestructura | 7388013.33 | 7388013.33
PUE200301720790 | Obra | OP/ADF-031/CEASPUE-DAJ/20200085 | GRUPO CONSTRUCTOR CAYCON, S.A. DE C.V. | COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA | 1699849.98 | 1699849.98
PUE200301720791 | Obra | OP-IF3-003/CEASPUE-DAJ/20200088 | PROMOTORA Y DESARROLLADORA CLAVE SA DE CV | COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA | 3680674.81 | 3680674.81
PUE200301720798 | Obra | OP/IF3-008/CEASPUE-DAJ/20200103 | PROMOTORA Y DESARROLLADORA CLAVE, S.A. DE C.V. | COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA | 2141501.43 | 2141501.43
PUE200301720803 | Obra | OP/ADF-027/CEASPUE-DAJ/20200102 | JUAN CHÁVEZ IBARRA | COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA | 540460.87 | 540460.87
PUE200301720804 | Obra | OP/ADF-024/CEASPUE-DAJ-20200104 | GRUPO INMOBILIARIO SKARN (SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE) | COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA | 1114309.82 | 1114309.82
PUE200301720813 | Obra | OP/ADF-017/CEASPUE-DAJ-20200070 | CONSTRUCCIÓN, ASESORÍA Y DISEÑO ESPECIALIZADO ANGELOPOLIS S. DE R.L. DE C.V. | COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA | 463823.4 | 463823.4
PUE200301720836 | Obra | OP/ADF-013/CEASPUE-DAJ-20200078 | MBCC CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA | 1368733.08 | 1368733.08
PUE200301715139 | Obra | OP/LPE011/SA/SI-20200199 | CONSTRUCTORA MUMRA S.A. DE C.V. | secretaria de infraestructura | 4024720 | 4024720.0
PUE200301715160 | Obra | OP/LPE017/SA/SI-20200220 | CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA DELVAR, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA | 95772088.54 | 9.577208854E7
PUE200301720879 | Obra | OP-IF3-004/CEASPUE-DAJ/20200086 | GRUPO CONSTRUCTOR Y ARRENDADOR FAG SA DE CV | COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA | 2280293.66 | 2280293.66
PUE200301720880 | Obra | OP/ADF-019/CEASPUE-DAJ-20200089 | GRUPO INMOBILIARIO MAREFSA S. DE R.L. DE C.V. | COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA | 916145.77 | 916145.77
PUE200301714903 | Obra | CAPCEE-006/2020-H | IMPERQUIMIA TEXMELUCAN, S.A. DE C.V. | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 1494885.75 | 1494885.75
PUE200301721687 | Servicios | DABS/GESAL-087/SB/162/2020 | CIRCULOS COMERCIALES Y CONSTRUCCIONES S.A DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA | 39229544.2 | 3.92295442E7
PUE200301714780 | Obra | CAPCEE-008/2020-A-V | APR PROYECTOS Y EDIFICACIONES, S.A. DE C.V. | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 16506910.92 | 1.650691092E7
PUE200301714795 | Obra | CAPCEE-008/2020-A-W | ILUMINATUS, S.A. DE C.V. | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 1394844.95 | 1394844.95
PUE200301714799 | Obra | CAPCEE-008/2020-O | CORPORATIVO CONSTRUCTOR CUROSA, S.A. DE C.V. | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 349604.01 | 349604.01
PUE200301721815 | Servicios | DABS/GESAL-087/SB/162/2020 | CIRCULOS COMERCIALES Y CONSTRUCCIONES S.A DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA | 39229544.2 | 3.92295442E7
PUE200301720663 | Obra | OP/ADF-008/CEASPUE-DAJ-20200069 | FREDY RIOS SANTIAGO | COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA | 903485.34 | 903485.34
PUE200301720671 | Obra | OP/ADF-026/CEASPUE-DAJ-20200082 | GRUPO INMOBILIARIO MAREFSA S. DE R.L. DE C.V. | COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA | 1452951.19 | 1452951.19
PUE200301714977 | Obra | CAPCEE-008/2020-A | CORPORATIVO CONSTRUCTOR CUROSA, S.A. DE C.V. | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 704371.63 | 704371.63
PUE200301714994 | Obra | CAPCEE-008/2020-A-O | HABRES, S.A. DE C.V. | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 1030433.38 | 1030433.38
PUE200301715012 | Obra | OP/LPE013/SA/SI-20200157 | APR PROYECTOS Y EDIFICACIONES, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA | 7162241.49 | 7162241.49
PUE200301790915 | Obra | OP/LPE026/SA/SI-20200274 | NACIONAL DE OBRA Y DISEÑO, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA | 4887404.87 | 4887404.87
PUE200301787715 | Obra | CAPCEE-006/2020-O | CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA AROJO, S.A. DE C.V. | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 3464921.84 | 3464921.84
PUE200301787286 | Obra | OP/LPE005/SA/SI-20200196 | CORPORATIVO CONSTRUCTOR CUROSA, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA | 21756834.36 | 2.175683436E7
PUE200401804675 | Obra | OP/ADE-054/CEASPUE-DAJ/20200377 | JOSE FEDERICO ARELLANO GONZALEZ | COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA | 1426749.09 | 1426749.09
PUE200401804678 | Obra | OP/LPE047/SA/SI-20200557 | ADET CONSTRUCCIÓN INMOBILIARIA, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA | 2912574.81 | 2912574.81
PUE200401804680 | Obra | OP/ADE-053/CEASPUE-DAJ/20200382 | JOSE FEDERICO ARELLANO GONZALEZ | COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA | 1251629.73 | 1251629.73
PUE200401803892 | Obra | OP/LPE-036/CEASPUE-DAJ/20200439 | ILUMINATUS, S.A. DE C.V. | COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA | 248662.04 | 248662.04
PUE200401804695 | Obra | OP/LPE044/SA/SI-20200497 | COMERCIALIZADORA PACURSAS, S.A. DE C.V. | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | 2329737.74 | 2329737.74
PUE200401804696 | Obra | OP/LPE044/SA/SI-20200528 | R&C CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA | 2941318.55 | 2941318.55
PUE200401804699 | Obra | OP/ADE-044/CEASPUE-DAJ/20200384 | JOSE FEDERICO ARELLANO GONZALEZ | COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA | 979598.9 | 979598.9
PUE200401804705 | Obra | OP/LPE044/SA/SI-20200495 | INFORMÁTICA, DISEÑO, ADMINISTRACIÓN, ARQUITECTURA Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA | 1708232.08 | 1708232.08
PUE200401804710 | Obra | OP/ADE-048/CEASPUE-DAJ/20200432 | JOSE FEDERICO ARELLANO GONZALEZ | COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA | 464097.86 | 464097.86
PUE200401804493 | Obra | OP/LPE046/SA/SI-20200577 | SALIDA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | 980681.47 | 980681.47
PUE200401804718 | Obra | OP/ADE038/SA/SI-20200533 | CORPORATIVO PAGASA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA | 741906.36 | 741906.36
PUE200401804751 | Obra | OP/ADE-046/CEASPUE-DAJ/20200466 | JOSE FEDERICO ARELLANO GONZALEZ | COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA | 317100.77 | 317100.77
PUE200401803976 | Obra | OP/LPE-041/CEASPUE-DAJ/20200434 | HABRES, S.A. DE C.V. | COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA | 1320408.2 | 1320408.2
PUE200401803982 | Obra | OP/LPE-037/CEASPUE-DAJ/20200443 | SALIDA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA | 365682.93 | 365682.93
PUE200401804757 | Obra | OP/ADE-039/CEASPUE-DAJ/20200453 | JOSE FEDERICO ARELLANO GONZALEZ | COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA | 1748033.14 | 1748033.14
PUE200401804758 | Obra | OP/LPE045/SA/SI-20200537 | ¿ASFALTOS TECNOLÓGICOS DE MÉXICO¿, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA | 1621646.79 | 1621646.79
PUE200401804762 | Obra | OP/ADE-050/CEASPUE-DAJ/20200450 | JOSE FEDERICO ARELLANO GONZALEZ | COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA | 1878346.49 | 1878346.49
PUE200401804763 | Obra | OP/LPE044/SA/SI-20200527 | JERGOB´S, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA | 1582949.22 | 1582949.22
PUE200401804765 | Obra | OP/ADE-041/CEASPUE-DAJ/20200451 | JOSE FEDERICO ARELLANO GONZALEZ | COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA | 2416621.89 | 2416621.89
PUE200401804768 | Obra | OP/ADE-047/CEASPUE-DAJ/20200405 | JOSE FEDERICO ARELLANO GONZALEZ | COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA | 181511.13 | 181511.13
PUE200401804769 | Obra | OP/LPE044/SA/SI-20200514 | ADOCRETOS DE PUEBLA, S.A DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA | 2101022.6 | 2101022.6
PUE200401804775 | Obra | OP/ADE-049/CEASPUE-DAJ/20200406 | JOSE FEDERICO ARELLANO GONZALEZ | COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA | 268313.72 | 268313.72
PUE200401804777 | Obra | OP/ADE-045/CEASPUE-DAJ/20200407 | JOSE FEDERICO ARELLANO GONZALEZ | COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA | 573309.07 | 573309.07
PUE200401804778 | Obra | OP/ADE-042/CEASPUE-DAJ/20200408 | JOSE FEDERICO ARELLANO GONZALEZ | COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA | 1411805.71 | 1411805.71
PUE200401804779 | Obra | OP/ADE-056/CEASPUE-DAJ/20200485 | JOSE FEDERICO ARELLANO GONZALEZ | COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA | 1302665.66 | 1302665.66
PUE200401804010 | Obra | OP/LPE-037/CEASPUE-DAJ/20200444 | SALIDA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA | 146206.86 | 146206.86
PUE200401804026 | Obra | OP/LPE-034/CEASPUE-DAJ/20200446 | CONSTRUCCIONES Y ASESORIA KANAYFA, S.A. DE C.V. | COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA | 2029160.01 | 2029160.01
PUE200401803674 | Obra | OP/LPE-041/CEASPUE-DAJ/20200454 | ICPC, S.A. DE C.V. | COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA | 3530096.04 | 3530096.04
PUE210101886107 | Obra | DOP-005-FORTAMUN/2021 | DISEÑO Y CONSTRUCCIONES RUECA S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SAN MARTIN TEXMELUCAN | 1625420.18 | 1625420.18
PUE210101888908 | Obra | OP20210006-2021 | ANA MARÍA BONES CASTILLO | MUNICIPIO DE PANTEPEC, PUEBLA | 869873.19 | 869873.19
PUE200401804056 | Obra | OP/LPE-034/CEASPUE-DAJ/20200448 | INFORMATICA, DISEÑO, ADMINISTRACION, ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V. | COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA | 866957.96 | 866957.96
PUE210101888945 | Obra | MSST-DOP-R33-IR5-016/2021 | EMILIANO JOSE GUZMAN | MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN TLACOTEPEC PUEBLA | 2526144.22 | 2526144.22
PUE200401803716 | Obra | OP/LPE-039/CEASPUE-DAJ/20200465 | ICPC, S.A. DE C.V. | COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA | 2084918.02 | 2084918.02
PUE210101888523 | Obra | MZ21/FOTM-04 | ABEL CASTAÑEDA SANTOS | MUNICIPIO DE ZAPOTITLAN | 700047.33 | 700047.33
PUE200401803806 | Obra | OP/LPE-039/CEASPUE-DAJ/20200473 | ICPC, S.A. DE C.V. | COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA | 1048147.23 | 1048147.23
PUE200401804608 | Obra | OP/LPE045/SA/SI-20200535 | IMPERQUIMIA TEXMELUCAN, S.A. DE C.V. | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | 2287184.27 | 2287184.27
PUE200401804623 | Obra | OP/LPE044/SA/SI-20200526 | CONSTRUCCIONES DASAFE, S.A. DE C.V. | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | 3068833.71 | 3068833.71
PUE200401804642 | Obra | OP/LPE045/SA/SI-20200530 | IMPERQUIMIA TEXMELUCAN, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA | 2676157.79 | 2676157.79
PUE200401804644 | Obra | OP/ADE-055/CEASPUE-DAJ/20200374 | JOSE FEDERICO ARELLANO GONZALEZ | COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA | 2166712.1 | 2166712.1
PUE200401804654 | Obra | OP/LPE047/SA/SI-20200519 | ADET CONSTRUCCIÓN INMOBILIARIA, S.A. DE C.V. | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | 2842075.69 | 2842075.69
PUE200401804668 | Obra | OP/ADE-043/CEASPUE-DAJ/20200375 | JOSE FEDERICO ARELLANO GONZALEZ | COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA | 2782867.41 | 2782867.41
PUE200401804254 | Obra | OP/LPE-037/CEASPUE-DAJ/20200378 | SALIDA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA | 1469739.89 | 1469739.89
PUE200401804259 | Obra | OP/LPE-040/CEASPUE-DAJ/20200413 | ICPC, S.A. DE C.V. | COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA | 1542574.56 | 1542574.56
PUE200401804269 | Obra | OP/LPE-039/CEASPUE-DAJ/20200459 | HABRES, S.A. DE C.V. | COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA | 2636741.58 | 2636741.58
PUE210101886483 | Obra | TEZ/OP-FORTAMUN/2021/011 | INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES VICMA S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TEZIUTLAN, PUEBLA | 474184.89 | 474184.89
PUE210101886485 | Obra | TEZ/OP-FORTAMUN/2021/013 | URBANIZACION DEL CENTRO Y SURESTE DE MEXICO S.A.S. DE C.V. | MUNICIPIO DE TEZIUTLAN, PUEBLA | 2220875.5 | 2220875.5
PUE210101886225 | Obra | CMOP/R33FO-001-2021 | CONSULTORIA EDIFICACION Y URBANIZACION POBLANA SA DE CV | MUNICIPIO DE CORONANGO PUEBLA | 1427754.62 | 1427754.62
PUE210101888336 | Obra | MTP/OP-RAMO33/FORTAMUN-001/2021 | JOVIGMA INGENIERIA S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TLANEPANTLA PUEBLA | 423189.12 | 423189.12
PUE200401804566 | Obra | OP/LPE-037/CEASPUE-DAJ/20200480 | SALIDA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA | 1371442.05 | 1371442.05
PUE200401804568 | Obra | OP/LPE-041/CEASPUE-DAJ/20200486 | HABRES, S.A. DE C.V. | COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA | 1294817.65 | 1294817.65
PUE210101887217 | Obra | MXP-FORT/2021306 | CUMANS S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE XICOTEPEC PUEBLA | 2316818.92 | 2316818.92
PUE210101886748 | Obra | MTP/30084/2021 | JESÚS ANTONIO GÓMEZ RODRÍGUEZ | MUNICIPIO DE TECAMACHALCO | 2871997.99 | 3113104.86
PUE200401824128 | Obra | OP/LPE023/SISPMP-2020-30834 | MICHIGAN CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE PUEBLA | 3374914.61 | 3575411.21
PUE210101887671 | Obra | MEP-LIC-11-2021 | TUBOS Y CONEXIONES RESANDI SC | MUNICIPIO DE ELOXOCHITLAN, PUEBLA | 2104937.36 | 2104937.36
PUE210101888318 | Obra | MTL/AI-05/21006/2021 | ABEL ADAN SILVA PEREZ | MUNICIPIO DE TEPANCO DE LOPEZ | 1980722.97 | 1980722.97
PUE210101886479 | Obra | TEZ/OP-FORTAMUN/2021/006 | DISEÑOS Y EDIFICACIONES CONTRERAS S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TEZIUTLAN, PUEBLA | 1196563.85 | 1196563.85
PUE210101886484 | Obra | TEZ/OP-FORTAMUN/2021/012 | ERACEMEX S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TEZIUTLAN, PUEBLA | 2415572.11 | 2415572.11
PUE210101883872 | Obra | MHG-FISM-2021-001 | TECHOS ESTRUCTURALES FLORES SANTIAGO S.A. DE C.V. | H. AYUNTAMIENTO DE HUEHUETLAN EL GRANDE, PUE. | 2570826 | 2570826.0
PUE210101883912 | Obra | MHG-FISM-2021-019 | ALEJANDRO AMADOR SARMIENTO | H. AYUNTAMIENTO DE HUEHUETLAN EL GRANDE, PUE. | 1198634.55 | 1198634.55
PUE210101883919 | Obra | MZ21/FISM-02 | CONSTANTINA CRUZ REYES | MUNICIPIO DE ZAPOTITLAN | 1303423.14 | 1303423.14
PUE210101886903 | Obra | OP-AHU-IR3-06/21 | JOSE ADRIAN GARCIA ORDOÑEZ | MUNICIPIO DE AHUAZOTEPEC PUEBLA | 699248 | 699248.0
PUE210101886549 | Obra | MZP-CIR5-001/2021 | DISEÑO Y CONSTRUCCIONES A&L S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE ZOQUITLAN PUEBLA | 1729683.78 | 1729683.78
PUE210101884307 | Obra | MHP-R33-2021-015 | CONSULTORES DE LA CONSTRUCCION ESTRUCTURAL Y ACABADOS VAZGUTCOR S.A DE C.V. | MUNICIPIO DE HUEHUETLA | 1156214.87 | 1156214.87
PUE210101883654 | Obra | MAP-R33/21004 | IGNACIO NAVARRETE GONZÁLEZ | MUNICIPIO DE ATZITZIHUACÁN | 1622961.48 | 1622961.48
PUE210101883682 | Obra | MAP-R33/21006 | GRUPO RABMA Y ASOCIADOS S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE ATZITZIHUACÁN | 1267342.51 | 1267342.51
PUE210101884990 | Obra | MSMP/R33/IR3/30094/OP-21 | PEDRO OLIVIER MURRIETA | MUNICIPIO DE SANTIAGO MIAHUATLÁN | 848545.58 | 848545.58
PUE210101883700 | Obra | MAP-R33/21010 | GRUPO RABMA Y ASOCIADOS S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE ATZITZIHUACÁN | 1772215.29 | 1772215.29
PUE210101883749 | Obra | MEP-LIC-06-2021 | BERTHA LIDIA MORELES PÉREZ | MUNICIPIO DE ELOXOCHITLAN, PUEBLA | 2009799.78 | 2009799.78
PUE210101885033 | Adquisiciones | COP-ADJ-INV5-SOL-R33-FORT-003/2021 | ABASTECEDORA HERMANOS ARROYO S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SOLTEPEC, PUEBLA | 1748168.94 | 1748168.94
PUE210101883243 | Obra | COP-MZAC/R33-21001/2021 | ATSA ARQUITECTURA Y TERRACERIAS S DE RL DE CV | AYUNTAMIENTO DE ZACAPOAXTLA | 2363762.62 | 2363762.62
PUE210101883756 | Obra | MEP-LIC-08-2021 | MARCO ANTONIO HERNÁNDEZ REYES | MUNICIPIO DE ELOXOCHITLAN, PUEBLA | 2380691.1 | 2380691.1
PUE210101884024 | Obra | MCHI-DDUOP-1821-FISM-21-33001 | RAFAEL ARGUELLO REYES | MUNICIPIO DE CHICHIQUILA | 2455188.36 | 2455188.36
PUE210101885546 | Obra | OP/LPE001/SISPMP-2021-50325 | INGENIERÍA Y ARQUITECTURA APLICADA ICAR, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE PUEBLA | 6637685.88 | 6637685.88
PUE210101883455 | Obra | 21003/21/FlSM-DF/2021 | CONSTRUCCIONES MIERAL S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE NAUPAN | 6061708.28 | 6057789.99
PUE210101884028 | Obra | COP-MZAC/R33-21007/2021 | EDIFICAICONES ESPECIALES JAKME S.A DE C.V. | AYUNTAMIENTO DE ZACAPOAXTLA | 3059775.01 | 3059775.01
PUE210101885565 | Obra | OP/LPE003/SISPMP-2021-50327 | COMERCIALIZADORA Y ARRENDADORA DE MAQUINARIA COMIENZZA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE PUEBLA | 18158667.79 | 1.815866779E7
PUE210101883517 | Obra | C02-MTO-02508-2021 | ALFA GRUPO CONSTRUCTOR S.A DE C.V. | MUNICIPIO DE TETELA DE OCAMPO | 2998386.08 | 2998386.08
PUE200401879085 | Obra | CAPCEE-008/2020-R | GRUPO MEXICANO INMOBRA, S.A. DE C.V. | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 1593283.84 | 1593283.84
PUE200401879086 | Obra | CAPCEE-008/2020-V | GRUPO MEXICANO INMOBRA, S.A. DE C.V. | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 3126333.76 | 3126333.76
PUE210101883530 | Obra | MT-FISM-21010-21 | EMILIO OLIVIER MONTERO | MUNICIPIO DE TLACOTEPEC DE BENITO JUÁREZ PUEBLA | 2141075.51 | 2141075.51
PUE210101883728 | Obra | MEP-LIC-03-2021 | CONSTANTINA CRUZ REYES | MUNICIPIO DE ELOXOCHITLAN, PUEBLA | 2458554.36 | 2458554.36
PUE210101883737 | Obra | MEP-LIC-04-2021 | JUVENAL TAPIA RODRÍGUEZ | MUNICIPIO DE ELOXOCHITLAN, PUEBLA | 2009799.78 | 2009799.78
PUE200401875928 | Obra | CAPCEE-007/2020-FED-K | GRX BUILDING CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V. | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 561268.33 | 561268.33
PUE210101885069 | Obra | CMOP-AHUA-FORTAMUN2021/001 | ESMERALDA NETZAHUALCOYOTL LEON | MUNICIPIO DE AHUACATLÁN | 720525.17 | 720525.17
PUE210101887926 | Servicios | MSAC-R33-IR3-3054-ADQ-21 | JONATHAN RICARDO GONZALEZ GARDUÑO | MUNICIPIO DE SAN ANTONIO CAÑADA | 530000 | 530000.0
PUE210101885334 | Servicios | SISPMP/LPN-071-2019-0011-21 | Electro Iluminación y Proyectos de Occidente, S.A. de C.V. | Municipio de Puebla | 123501472.76 | 1.2350147276E8
PUE210101884218 | Obra | MSMP/R33/IR3/20099/OP-21 | PEDRO OLIVIER MURRIETA | MUNICIPIO DE SANTIAGO MIAHUATLÁN | 934200.23 | 934200.23
PUE200401878312 | Adquisiciones | MRJ-DOP-R33-034-20 | GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA | MUNICIPIO DE LOS REYES DE JUAREZ | 379933.79 | 379933.79
PUE210101885555 | Obra | OP/LPE002/SISPMP-2021-50326 | PROMOCIÓN URBANIZACIÓN Y VIVIENDA, S. A. DE C.V. | MUNICIPIO DE PUEBLA | 3154776.65 | 3154776.65
PUE210101885569 | Obra | OP/LPE004/SISPMP-2021-50328 | RUBIROSA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE PUEBLA | 24972117.94 | 2.497211794E7
PUE210101885574 | Obra | OP/LPE008/SISPMP-2021-50329 | APR PROYECTOS Y EDIFICACIONES, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE PUEBLA | 4307980.86 | 4307980.86
PUE210101883353 | Obra | MAG-OBRAPUB-RAMO33-03/2021 | FLORENCIO SERGIO LANDERO MARTINEZ | MUNICIPIO DE AYOTOXCO DE GUERRERO | 2467988.72 | 2467988.72
PUE200401879040 | Obra | CAPCEE-006/2020-D | IMPERQUIMIA TEXMELUCAN, S.A. DE C.V. | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 1961945.77 | 1961945.77
PUE200401876229 | Obra | OP/LPE056/SA/SI-20200598 | GRUPO SALVATORES DE MÉXICO, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA | 6948442.07 | 6948442.07
PUE210101885582 | Obra | OP/LPE010/SISPMP-2021-50330 | PAVIMENTOS Y URBANIZACIONES DEL SUR, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE PUEBLA | 14696437.61 | 1.469643761E7
PUE210101888508 | Obra | MZ21/FOTM-03 | JUAN ISRAEL RIVERA CARRERA | MUNICIPIO DE ZAPOTITLAN | 379700.71 | 379700.71
PUE200401878193 | Obra | OP/LPN-009/CEASPUE-DAJ/20200381 | GRUPO CONSTRUCTOR Y ARRENDADOR FAG SA DE CV | COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA | 7909475.96 | 7909475.96
PUE200401878235 | Obra | OP/LPN-009/CEASPUE-DAJ/20200383 | GRUPO CONSTRUCTOR Y ARRENDADOR FAG SA DE CV | COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA | 5635513.65 | 5635513.65
PUE200401875688 | Obra | OP/ADF050/SA/SI-20200618 | CONSTRUCTORA CHECA, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA | 1600267.71 | 1600267.71
PUE200401879035 | Obra | CAPCEE-006/2020-C | CONSTRUCTORES Y CONTADORES ASOCIADOS, S.A. DE C.V. | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 2073512.84 | 2073512.84
PUE200401879036 | Obra | CAPCEE-006/2020-V | CONARDICO CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIA, S.A. DE C.V. | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 1915090.11 | 1915090.11
PUE200401879050 | Obra | CAPCEE-006/2020-G | IMPERQUIMIA TEXMELUCAN, S.A. DE C.V. | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 1984488.72 | 1984488.72
PUE200401879057 | Obra | CAPCEE-006/2020-F | CONSTRUCTORES Y CONTADORES ASOCIADOS, S.A. DE C.V. | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 1968240.93 | 1968240.93
PUE200401879063 | Obra | CAPCEE-006/2020-Y | CONSTRUCCIONES DASAFE, S.A. DE C.V. | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 4236181.14 | 4236181.14
PUE200401879081 | Obra | CAPCEE-008/2020-A-R | HABRES, S.A. DE C.V. | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 519036.75 | 519036.75
PUE200401879091 | Obra | CAPCEE-008/2020-Q | GRUPO MEXICANO INMOBRA, S.A. DE C.V. | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 969134.5 | 969134.5
PUE200401879962 | Obra | CAPCEE-009/2020-D | VIO INGENIERIA & INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V. | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 834795.35 | 834795.35
PUE200401876718 | Obra | OP/LPE056/SA/SI-20200597 | GRUPO SALVATORES DE MÉXICO, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA | 1511322.11 | 1511322.11
PUE210101885836 | Obra | HAMTH-COPSRMT-I5FM-20116-JUR124/2020 | JUAN CARLOS HERNÁNDEZ RAMÍREZ | MUNICIPIO DE TEHUACÁN PUEBLA | 14164263.02 | 1.416426302E7
PUE210101885852 | Obra | OP/LPE017/SA/SI-20200220 | CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA DELVAR, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA | 95772088.54 | 9.577208854E7
PUE210101885854 | Obra | COP-MCP/INV3/R33- FTM/21-004 | GALDINO ARENAS ALMEIDA | MUNICIPIO DE CALPAN | 1263092.34 | 1263092.34
PUE200401875084 | Obra | OP/LPE065/SA/SI-20200386 | GRUPO SALVATORES DE MÉXICO, S.A. DE C.V. | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | 11160352.37 | 1.116035237E7
PUE200401876034 | Obra | CAPCEE-007/2020-FED-B | CORPORATIVO EN INGENIERIA JIE S.A. DE C.V. | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 502841.21 | 502841.21
PUE200401876035 | Obra | CAPCEE-007/2020-FED-A | CORPORATIVO EN INGENIERIA JIE S.A. DE C.V. | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 654313.97 | 654313.97
PUE200401876036 | Obra | CAPCEE-007/2020-FED-D | GRX BUILDING CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V. | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 1109043.6 | 1109043.6
PUE200401876037 | Obra | CAPCEE-007/2020-FED-E | GRX BUILDING CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V. | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 931349.15 | 931349.15
PUE200401876038 | Obra | CAPCEE-007/2020-FED-H | VIO INGENIERIA & INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V. | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 822634.29 | 822634.29
PUE200401876039 | Obra | CAPCEE-007/2020-FED-G | CORPORATIVO EN INGENIERIA JIE S.A. DE C.V. | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 631241.52 | 631241.52
PUE200401876040 | Obra | CAPCEE-007/2020-FED-F | LIGHT UP SOLUCIONES ELÉCTRICAS Y PROYECTOS SUSTENTABLES, S.A.S. DE C.V. | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 1749803.09 | 1749803.09
PUE200401876041 | Obra | CAPCEE-007/2020-FED-M | CONSTRUCCIONES QUILA, S.A. DE C.V . | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 1834182.62 | 1834182.62
PUE200401876042 | Obra | CAPCEE-007/2020-FED-I | GRX BUILDING CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V. | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 931613.79 | 931613.79
PUE200401876043 | Obra | CAPCEE-007/2020-FED-P | GRUPO BAND Y JLB DE PUEBLA, S.A. DE C.V. | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 438748.89 | 438748.89
PUE200401876044 | Obra | CAPCEE-007/2020-FED-J | GRX BUILDING CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V. | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 461036.1 | 461036.1
PUE200401876907 | Obra | CAPCEE-006/2020-Z | CONSTRUCCIONES DASAFE, S.A. DE C.V. | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 5274970.35 | 5274970.35
PUE200401876045 | Obra | CAPCEE-007/2020-FED-O | GRUPO BAND Y JLB DE PUEBLA, S.A. DE C.V. | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 663153.49 | 663153.49
PUE200401876046 | Obra | CAPCEE-007/2020-FED-L | GRX BUILDING CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V. | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 6840115.5 | 6840115.5
PUE200401880324 | Obra | MQP/R33FO-64/20 | Proyectos Urbanos y Servicios Urba S. de R.L de C.V. | H. Ayuntamiento De Quimixtlán Puebla | 1263422.89 | 1263422.89
PUE200401873779 | Obra | CAPCEE-007/2020-FED-N | CONSTRUCCIONES QUILA, S.A. DE C.V . | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 922780.35 | 922780.35
PUE200401878260 | Obra | OP/LPN-009/CEASPUE-DAJ/20200385 | GRUPO CONSTRUCTOR Y ARRENDADOR FAG SA DE CV | COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA | 3084135.44 | 3084135.44
PUE210101886115 | Obra | DOP-006-FORTAMUN/2021 | DISEÑO Y CONSTRUCCIONES RUECA S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SAN MARTIN TEXMELUCAN | 1229332.84 | 1229332.84
PUE200401875661 | Obra | OP/ADF042/SA/SI-20200610 | MC CARTNEY INTERNACIONAL S. DE R.L. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA | 1680201.76 | 1680201.76
PUE200401875724 | Obra | OP/IF3017/SA/SI-20200630 | COMERCIALIZADORA AZTECA DE PUEBLA, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA | 1890643.99 | 1890643.99
PUE210101886031 | Obra | CMOP/R33FO-003/2021 | MATERIALES Y CONCRETOS HIDRAULICOS EL ANGEL S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE CORONANGO PUEBLA | 1476173.1 | 1476173.1
PUE200401875856 | Obra | OP/ADE016/SA/SI-20200594 | COMERCIALIZADORA AZTECA DE PUEBLA, S.A. DE C.V. | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | 4811225.96 | 4811225.96
PUE200401879034 | Obra | CAPCEE-006/2020-U | CONSTRUCTORA BRAYSA, S. DE R.L. DE C.V. | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 1410218.01 | 1410218.01
PUE200401879044 | Obra | CAPCEE-006/2020-E | IMPERQUIMIA TEXMELUCAN, S.A. DE C.V. | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 1956185.22 | 1956185.22
PUE200401879047 | Obra | CAPCEE-006/2020-S | CONSTRUCTORA SUPERVISIÓN Y CONSULTORIA LOMA, S.A. DE C.V. | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 1894522.89 | 1894522.89
PUE200401879060 | Obra | CAPCEE-006/2020-J | IMPERQUIMIA TEXMELUCAN, S.A. DE C.V. | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 3566431.6 | 3566431.6
PUE200401879073 | Obra | CAPCEE-006/2020-I | IMPERQUIMIA TEXMELUCAN, S.A. DE C.V. | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 1304809.4 | 1304809.4
PUE200401879074 | Obra | CAPCEE-006/2020-T | CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA AROJO, S.A. DE C.V. | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 2042987.14 | 2042987.14
PUE200401879075 | Obra | CAPCEE-006/2020-T | CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA AROJO, S.A. DE C.V. | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 2042987.14 | 2042987.14
PUE210101886177 | Obra | CMOP/R33FO-002/2021 | CONSULTORIA EDIFICACION Y URBANIZACION POBLANA SA DE CV | MUNICIPIO DE CORONANGO PUEBLA | 241379.38 | 241379.38
PUE200401875940 | Obra | CAPCEE-007/2020-FED-C | CONSTRUCTORA INDARCO MAZARO S.A. DE C.V. | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 635261.22 | 635261.22
PUE200401879088 | Obra | CAPCEE-008/2020-S | GRUPO MEXICANO INMOBRA, S.A. DE C.V. | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 1818736.09 | 1818736.09
PUE200401879090 | Obra | CAPCEE-008/2020-W | GRUPO MEXICANO INMOBRA, S.A. DE C.V. | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 470722.7 | 470722.7
PUE200401875989 | Obra | OP/IF3010/SA/SI-20200611 | MC CARTNEY INTERNACIONAL, S. DE R.L. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA | 1866847.59 | 1866847.59
PUE200401876007 | Obra | OP/ADF051/SA/SI-20200621 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ESPACIO, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA | 1150140.1 | 1150140.1
PUE200401878063 | Adquisiciones | 001/2020 | GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA | MUNICIPIO DE MIXTLA PUEBLA | 198378.13 | 198378.13
PUE200401876305 | Obra | OP/IF3011/SA/SI-20200617 | TESVI PLANEACIÓN Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA | 1863055.33 | 1863055.33
PUE210201907061 | Obra | DOP/170 2021 005 | ANDRÉS MATILDE ORTIZ | H. AYUNTAMIENTO DE TEPEYAHUALCO | 2530673.04 | 2530673.04
PUE210201942531 | Obra | HAMTH-COPSRMT-I3FM-21081-JUR056/2021 | "ASFALTOS CONSTRUCCIONES Y MAQUINARIA DE TEHUACÁN" S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TEHUACÁN PUEBLA | 1237252.06 | 1237252.06
PUE210201942705 | Obra | MCHI-DDUOP-1821-FORTAMUN-21-33017 | ECA ARQUITECTURA EN CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE CHICHIQUILA | 1426931.05 | 1426931.05
PUE210201942730 | Obra | MCHI-DDUOP-1821-FORTAMUN-21-33032 | LETICIA COATL OCELOTL | MUNICIPIO DE CHICHIQUILA | 3280432.07 | 3280432.07
PUE210201942874 | Obra | CMOP/R33F0-005/2021 | CONSTRUCTORA VAZAY S.A. DE C.V. | H. AYUNTAMIENTO DE CORONANGO | 1187352.89 | 1187352.89
PUE210201907165 | Obra | DOP/170 2021 013 | ANDRÉS MATILDE ORTIZ | H. AYUNTAMIENTO DE TEPEYAHUALCO | 2488278.3 | 2488278.3
PUE210201940256 | Obra | MHG-FORTAMUN-DF-2021-003 | JAIRO ALBERTO BALTAZAR CRUZ | H. AYUNTAMIENTO DE HUEHUETLAN EL GRANDE, PUE. | 724991.89 | 724991.89
PUE210201943616 | Obra | 012FORTAMUN | URBANIZACIONES Y PROYECTOS COATL S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SAN SALVADOR EL VERDE | 1501961.2 | 1501961.2
PUE210201940834 | Obra | DOP/170 2021 105 | IRVING GONZÁLEZ PALACIOS | H. AYUNTAMIENTO DE TEPEYAHUALCO | 1169705.05 | 1169705.05
PUE210201907262 | Administración directa | 100377 |  | MUNICIPIO DE PUEBLA | 267693.48 | 267693.48
PUE210201944693 | Obra | C08-FORT008-MFZM-2021 | LUCIO CONTRERAS MORA | MUNICIPIO DE FRANCISCO Z. MENA | 3298623.29 | 3298623.29
PUE210201911069 | Obra | COPZAPM/2021/202 | CRISTELL MONTIEL SALAS | MUNICIPIO DE ZAPOTITLAN DE MENDEZ PUEBLA | 1199798.2 | 1448601.99
PUE210201911117 | Obra | MSAC-R33-IR3-2056-OP-21 | INGENERIA DISEÑO Y CONSTRUCCIONES TOLEDO S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SAN ANTONIO CAÑADA | 1086853.62 | 1152919.1
PUE210201908521 | Obra | DOP-HAMCHDS-R33-2021-FI21701-MANTENIMIENTO DE CAMINOS | CONSTRUCTORA Y ACABADOS INSIDE SA DE CV. | H. AYUNTAMIENTO DE CHALCHICOMULA DE SESMA | 1783288.83 | 2243916.95
PUE210201942832 | Obra | HAMTH-COPSRMT-LPFM-21053-JUR003/2021 | DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES RUECA S.A DE C.V | MUNICIPIO DE TEHUACAN PUEBLA | 5507716.37 | 5507716.37
PUE210201943084 | Obra | MSTH-DOP/FORTAMUN.D.F.-AD/21004 | HERMELINDA ROSALBA LIMA MORALES | MUNICIPIO DE SANTO TOMÁS HUEYOTLIPAN | 288048.43 | 288048.43
PUE210201908600 | Obra | 21002/21/FlSM-DF/2021 | OBRA CIVIL LUNA S.A. DE C.V | MUNICIPIO DE NAUPAN | 4772318.22 | 4772318.22
PUE210201910877 | Obra | CON-DOPMOP-R33-003-2021 | DEMETRIO MORELOS ROSAS | MUNICIPIO DE OLINTLA PUEBLA | 2595637.38 | 2595637.38
PUE210201911216 | Obra | CON-DOPMOP-R33-004-2021 | DEMETRIO MORELOS ROSAS | MUNICIPIO DE OLINTLA PUEBLA | 2332808.41 | 2332808.41
PUE210201910153 | Obra | COP-MXP-R33-21007/2021 | R & S EDIFICACIONES Y PROYECTOS S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE XIUTETELCO PUEBLA | 888257.72 | 888257.72
PUE210201910531 | Obra | MEP-LIC-07-2021 | RAMIRO MARTÍNEZ MARTÍNEZ | MUNICIPIO DE ELOXOCHITLAN, PUEBLA | 2040592.34 | 2040592.34
PUE210201910268 | Obra | MEP-LIC-02-2021 | BEATRIZ PAREDES VÁZQUEZ | MUNICIPIO DE ELOXOCHITLAN, PUEBLA | 2525001.82 | 2525001.82
PUE210201908398 | Obra | COP-MZAC/R33-21006/2021 | EDIFICAICONES JOSDAY S.A DE C.V. | AYUNTAMIENTO DE ZACAPOAXTLA | 8393995.64 | 8393995.64
PUE210201933655 | Obra | SICH/OP/2021/062 | MARIA EUGENIA GARCIA TIZAPA | MUNICIPIO DE SANTA ISABEL CHOLULA PUEBLA | 1420975.52 | 1420975.52
PUE210201933669 | Obra | SICH/OP/2021/064 | Sor Juana Martínez Herrera | MUNICIPIO DE SANTA ISABEL CHOLULA PUEBLA | 1892714.08 | 1892714.08
PUE210201931323 | Obra | MP-YEHUAL-202118/009 | MARCOS MAURICIO PEREZ MOYA | MUNICIPIO DE YEHUALTEPEC | 880096.28 | 880096.28
PUE210201932726 | Obra | MCP/R33/021-054/093 | PEDRO LOPEZ HERNANDEZ | MUNICIPIO DE CHIGNAUTLA PUEBLA | 2507446.2 | 2507446.2
PUE210201932758 | Obra | COP-MZAC/R33-21022/2021 | GAPCID S.A DE C.V. | AYUNTAMIENTO DE ZACAPOAXTLA | 1481311.1 | 1481311.1
PUE210201933683 | Obra | HAMTH-COPSRMT-ADFISM-21048-JUR018/2021 | MINIMAL ARQUITECTOS S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TEHUACÁN PUEBLA | 370614.48 | 370614.48
PUE210201926710 | Obra | MSNR-CMOP-R33-08-2021 | CONSTRUCTORA HERGUIN, S.A.P.I. DE C.V. | MUNICIPIO DE SAN NICOLAS DE LOS RANCHOS | 1282903.58 | 1282903.58
PUE210201930430 | Obra | LP001-MCP-R33-FISM-2021 | CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES CIVILES S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE CUAUTEMPAN | 8550652.66 | 8550652.66
PUE210201931396 | Obra | OP/LPE018/SISPMP-2021-30899 | SPS CONSTRUCTORA INMOBILIARIA Y PROYECTOS, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE PUEBLA | 12329860.9 | 1.23298609E7
PUE210201932771 | Obra | MJP/006/7010 | MAHIDEBRAN, S. DE R.L. DE C.V. | JONOTLA | 1434354.64 | 1434354.64
PUE210201932785 | Obra | MEP-LIC-09-2021 | ABEL CASTAÑEDA SANTOS | MUNICIPIO DE ELOXOCHITLAN, PUEBLA | 2525916.25 | 2525916.25
PUE210201933734 | Obra | COP-MCP-R-33FISM-21103 | DISEÑO, ARQUITECTURA E IMAGEN INTEGRAL DE TECAMACHALCO S.A. DE C.V. | H. AYUNTAMIENTO DE COHUECAN | 720519.77 | 720519.77
PUE210201916619 | Obra | MHP-R33-2021-014 | JUAN ANTONIO DIAZ LOZANO | MUNICIPIO DE HUEHUETLA PUEBLA | 3443478.26 | 3443478.26
PUE210201929788 | Obra | TP-2021009-I3 | COMPAÑÍA PAVIMENTADORA URBANIZADORA EDIFICADORA Y ARRENDADORA MAC S.A. DE C.V. | Municipio de Tepeaca Puebla | 1031510.63 | 1031510.63
PUE210201932824 | Obra | MP-YEHUAL-202115/006 | RAFAEL RODRIGUEZ MERINO | MUNICIPIO DE YEHUALTEPEC | 894059.18 | 894059.18
PUE210201930535 | Obra | HAMTH-COPSRMT-I3FISM-21021-JUR024/2021 | BAUERT CONSTRUCTORES S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TEHUACÁN PUEBLA | 791365.24 | 791365.24
PUE210201932834 | Obra | COP-MZAC/R33-21018/2021 | JUAN SIMÓN SERRANO ARROYO | AYUNTAMIENTO DE ZACAPOAXTLA | 3594208.7 | 3594208.7
PUE210201933805 | Obra | CON-ORIEN/FS21007/2021 | GRUPO CONSTRUCTOR CABAS, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE ORIENTAL | 1898224 | 1898224.0
PUE210201912375 | Obra | DOP-2021-005-1 | SFORZA INGENIERIA Y ARQUITECTURA S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE OCOYUCAN, PUEBLA | 1814807.41 | 1814807.41
PUE210201918520 | Obra | HAMTH-COPSRMT-LPFISM-21047-JUR009/2021 | ROMERO BAZAN CONSTRUCTORES S.A DE C.V | MUNICIPIO DE TEHUACAN PUEBLA | 2964504.38 | 2964504.38
PUE210201919510 | Obra | MHOP-21016/2021 | CONSTRUCTORA EN AGUAS POTABLES VIABLEX S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE HUAUCHINANGO PUEBLA | 1164440.21 | 1164440.21
PUE210201932263 | Obra | AD-R33-DOP-MRJ-026-21 | MINRI BAUTISTA JUÁREZ | MUNICIPIO DE LOS REYES DE JUAREZ | 233308.57 | 233308.57
PUE210201926831 | Obra | MSAC-R33-IR5-2064-OP-21 | I-M-C IMPULSORA CABRERA S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SAN ANTONIO CAÑADA | 1625284.2 | 1625284.2
PUE210201929266 | Obra | MTP-DOP-R33-FISM-DF/204-2021 | JOSE CARLOS LEYVA MADRIGAL | AYUNTAMIENTO DE TECOMATLAN | 709856.26 | 709856.26
PUE210201929947 | Obra | TP-2021012-LP | MIGUEL GUTIERREZ ROMERO | Municipio de Tepeaca Puebla | 8292791.63 | 8292791.63
PUE210201930726 | Obra | COP-MCP/INV3/R33- FISM/21-003 | HERMELINDA ROSALBA LIMA MORALES | H. AYUNTAMIENTO DE CALPAN | 1076167.47 | 1076167.47
PUE210201932358 | Obra | AD-R33-DOP-MRJ-022-21 | MINRI BAUTISTA JUÁREZ | MUNICIPIO DE LOS REYES DE JUAREZ | 383760.76 | 383760.76
PUE210201932360 | Obra | OFICIO-0325/2021 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | MUNICIPIO DE SAN ANDRES CHOLULA | 351171.88 | 351171.88
PUE210201933881 | Obra | MA-FISM-013-2021 | ROYAL PROJECTS CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | H. AYUNTAMIENTO DE ACAJETE, PUEBLA | 18247340.38 | 1.824734038E7
PUE210201930787 | Obra | HAMTH-COPSRMT-I5FISM-21076-JUR033/2021 | OCTAVIO GABRIEL OROPEZA ESPÍNDOLA | MUNICIPIO DE TEHUACÁN PUEBLA | 1729537.26 | 1729537.26
PUE210201932364 | Obra | COPZAPM/2021/203 | ARNER CONSTRUCCION Y GESTORIA S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE ZAPOTITLAN DE MENDEZ PUEBLA | 1389856.44 | 1389856.44
PUE210201932378 | Obra | OFICIO-331/2021 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | MUNICIPIO DE SAN ANDRES CHOLULA | 556484.13 | 556484.13
PUE210201932379 | Obra | MEP-LIC-01-2021 | OFME DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN S.A DE C.V. | MUNICIPIO DE ELOXOCHITLAN, PUEBLA | 2465099.74 | 1780349.8
PUE210201926883 | Obra | MSAC-R33-AD-2063-OP-21 | INGENERIA DISEÑO Y CONSTRUCCIONES TOLEDO S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SAN ANTONIO CAÑADA | 446860.25 | 446860.25
PUE210201930016 | Obra | CON-DOPMOP-R33-008-2021 | MARIA DE LOURDES MORALES HERNANDEZ | MUNICIPIO DE OLINTLA PUEBLA | 1586637.85 | 1586637.85
PUE210201932394 | Obra | MHP-FISM-21/11 | ABRAHAM REYES ACUÑA | H. AYUNTAMIENTO DE HUEYTAMALCO | 2235693.04 | 2235693.04
PUE210201932399 | Obra | OFICIO-0363/2021 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | MUNICIPIO DE SAN ANDRES CHOLULA | 22264.92 | 22264.92
PUE210201932406 | Obra | OP/I5025/SISPMP-2021-30898 | BEKOSA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE PUEBLA | 2312454.59 | 2312454.59
PUE210201933155 | Obra | MEP-LIC-13-2021 | FRANCISCO LARA GONZALEZ | MUNICIPIO DE ELOXOCHITLAN, PUEBLA | 6576927.67 | 7153685.44
PUE210201912709 | Obra | DOP-2021-008-1 | MAQUINARIA, INGENIERIA Y TERRACERIAS S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE OCOYUCAN, PUEBLA | 1266812.25 | 1266812.25
PUE210201930175 | Obra | MSAC-R33-AD-2066-OP-21 | SONIA RUIZ CASTILLO | MUNICIPIO DE SAN ANTONIO CAÑADA | 619952.74 | 619952.74
PUE210201929479 | Obra | COP-MZAC/R33-21016/2021 | DICMEX CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | AYUNTAMIENTO DE ZACAPOAXTLA | 4444654.93 | 4444654.93
PUE210201934192 | Obra | CON-ORIEN/FS21010/2021 | ARQUITECTURA Y CONSTRUCCIONES SIGLO XXI, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE ORIENTAL | 1449525.18 | 1449525.18
PUE210201934196 | Obra | COPZAPM/2021/205 | CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA SASEJA DE ZACATLAN S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE ZAPOTITLAN DE MENDEZ PUEBLA | 1911865.95 | 1911865.95
PUE210201934212 | Obra | MHG-FISM-DF-2021-013 | CONSTRUCTORA GUITSI S.A. DE C.V. | H. AYUNTAMIENTO DE HUEHUETLAN EL GRANDE, PUE. | 1056040.28 | 1056040.28
PUE210201934213 | Obra | MHG-FISM-DF-2021-006 | CONSTRUCTORA GUITSI S.A. DE C.V. | H. AYUNTAMIENTO DE HUEHUETLAN EL GRANDE, PUE. | 654562.46 | 654562.46
PUE210201932631 | Obra | MHP-FISM-21/07 | CONSTRUCCIONES COLIHUI, S.A. DE C.V. | H. AYUNTAMIENTO DE HUEYTAMALCO | 388736.5 | 388736.5
PUE210201934244 | Obra | OP/I5024/SISPMP-2021-30889 | HERNANDEZ FONSECA JHORDI EDUARDO | MUNICIPIO DE PUEBLA | 2131068.8 | 2131068.8
PUE210201912115 | Obra | DOP-2021-002-1 | CONSTRUCCIONES INARSOL S.A. DE C.V | MUNICIPIO DE OCOYUCAN, PUEBLA | 2524446.95 | 2524446.95
PUE210201932032 | Obra | MP-YEHUAL-202119/010 | MARCOS MAURICIO PEREZ MOYA | MUNICIPIO DE YEHUALTEPEC | 778320.27 | 778320.27
PUE210201934284 | Obra | OP/I5030/SISPMP-2021-30891 | ASESORÍA, REMODELACIÓN, SUPERVISIÓN Y OBRAS, S. DE R.L. DE C.V. | MUNICIPIO DE PUEBLA | 1664731.69 | 1664731.69
PUE210201934301 | Obra | OP/I5030/SISPMP-2021-30891 | ASESORÍA, REMODELACIÓN, SUPERVISIÓN Y OBRAS, S. DE R.L. DE C.V. | MUNICIPIO DE PUEBLA | 1664731.69 | 1664731.69
PUE210201931367 | Obra | OP/LPE018/SISPMP-2021-30899 | SPS CONSTRUCTORA INMOBILIARIA Y PROYECTOS, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE PUEBLA | 12329860.9 | 1.23298609E7
PUE210201933021 | Obra | MXP/R33/FISM/21-02 | ROBERTO CARLOS TENORIO CEDILLO | MUNICIPIO DE XICOTLAN, PUEBLA | 902915.88 | 902915.88
PUE210201934216 | Obra | MGH-FISM-DF-2021-005 | HERMELINDA ROSALBA LIMA MORALES | H. AYUNTAMIENTO DE HUEHUETLAN EL GRANDE, PUE. | 616190.8 | 616190.8
PUE210201934221 | Obra | COP-MXP-R33-21018/2021 | PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES ELÉCTRICAS DOMÍNGUEZ S.A DE C.V. | MUNICIPIO DE XIUTETELCO PUEBLA | 311319.15 | 311319.15
PUE210201934222 | Obra | COP-MXP-R33-21034/2021 | PEDRO ORDOÑEZ GARCIA | MUNICIPIO DE XIUTETELCO PUEBLA | 1398685.49 | 1398685.49
PUE210201928494 | Obra | C09-MTO-02516-2021 | DESARROLLO Y ADMINISTRACION DE INFRAESTRUCTURA SUSTENTABLE S.A DE C.V. | MUNICIPIO DE TETELA DE OCAMPO | 1845012.92 | 1845012.92
PUE210201930124 | Obra | TP-2021013-I5 | CONSTRUCCIONES INARSOL S.A. DE C.V. | Municipio de Tepeaca Puebla | 2579380.26 | 2579380.26
PUE210201933527 | Obra | MAG-OBRAPUB-RAMO33-05/2021 | XASBE CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE AYOTOXCO DE GUERRERO | 1226662.21 | 1226662.21
PUE210201933536 | Obra | OP/I5028/SISPMP-2021-30890 | ORBE TERRACERÍAS Y PAVIMENTOS S.A.DE C.V. | MUNICIPIO DE PUEBLA | 1905675.41 | 1905675.41
PUE210201934267 | Obra | OP/LPE022/SISPMP-2021-30903 | LJP CONSTRUCCIONES, S. DE R.L. DE C.V. | MUNICIPIO DE PUEBLA | 3245938.44 | 3245938.44
PUE210201940760 | Obra | TEZ/OP-FORTAMUN/2021/023 | CONSTRULIMA S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TEZIUTLAN, PUEBLA | 2398598.56 | 2398598.56
PUE210201929305 | Obra | IR5-R33-DOP-MRJ-009-21 | VICTOR DAVID GRAJEDA ESPINOSA | MUNICIPIO DE LOS REYES DE JUAREZ | 2363357.93 | 2363357.93
PUE210201930128 | Obra | COP-MCP/INV3/R33-FISM/21-014 | HERMELINDA ROSALBA LIMA MORALES | H. AYUNTAMIENTO DE CALPAN | 646558.39 | 646558.39
PUE210201930994 | Obra | LPMAMP-DOP009/2021 | CONSTRUCCIONES NELA SA DE CV | MUNICIPIO DE AMOZOC DE MOTA | 5154157.03 | 5154157.03
PUE210201933078 | Obra | MHP-FISM-21/06 | PEDRO ORDOÑEZ GARCIA (PERSONA FISICA) | H. AYUNTAMIENTO DE HUEYTAMALCO | 771824.2 | 771824.2
PUE210201933093 | Obra | MHP-FISM-21/04 | PEDRO ORDOÑEZ GARCIA (PERSONA FISICA) | H. AYUNTAMIENTO DE HUEYTAMALCO | 817306.45 | 817306.45
PUE210201933099 | Obra | MEP-LIC-15-2021 | AGUSTIN DIAZ TOVANY | MUNICIPIO DE ELOXOCHITLAN, PUEBLA | 1032989.66 | 1032989.66
PUE210201933595 | Obra | MHP-FISM-21/05 | TERESA AMBROSIO CARBALLO | H. AYUNTAMIENTO DE HUEYTAMALCO | 939404.95 | 939404.95
PUE210201934337 | Obra | COP-ADJ-AD-R33-FISM-005/2021 | MINRI BAUTISTA JUAREZ | MUNICIPIO DE SOLTEPEC, PUEBLA | 268298.7 | 268298.7
PUE210201923817 | Obra | MCP/R33/021-043/202 | COMPAÑÍA PAVIMENTADORA, URBANIZADORA, EDIFICADORA Y ARRENDADORA MAC, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE CUETZALAN DEL PROGRESO PUEBLA | 2000717.57 | 2000717.57
PUE210201929379 | Obra | COP-MCP/INV5/R33-FISM/21-007 | ANDRES GUTIERREZ RAMIREZ | H. AYUNTAMIENTO DE CALPAN | 1675136.15 | 1675136.15
PUE210201931004 | Obra | HAMTH-COPSRMT-I3FISM-21023-JUR030/2021 | GRUPO EFEKTOS S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TEHUACÁN PUEBLA | 719254.66 | 719254.66
PUE210201932288 | Obra | MHP-FISM-21/12 | PEDRO ORDOÑEZ GARCIA (PERSONA FISICA) | H. AYUNTAMIENTO DE HUEYTAMALCO | 785411.05 | 785411.05
PUE210201932291 | Obra | MAMP-DOP-018/2021 | GRUPO CONDA S DE RL DE CV | MUNICIPIO DE AMOZOC DE MOTA | 2583872.31 | 2583872.31
PUE210201933601 | Obra | HAMTH-COPSRMT-ADFISM-21017-JUR043/2021 | SARAÍ TENORIO PARRA | MUNICIPIO DE TEHUACÁN PUEBLA | 480016.7 | 480016.7
PUE210201933609 | Obra | SICH/OP/2021/061 | OBRAS CIVILES ELECTRICAS Y METALICAS S.A. DE C.V | MUNICIPIO DE SANTA ISABEL CHOLULA PUEBLA | 1948613.83 | 1948613.83
PUE210201934357 | Obra | MMT-DOP-ACIZ-03/2021 | CRECIENTE CONSTRUCCIONES S. A. DE C. V. | MUNICIPIO DE LA MAGDALENA TLATLAUQUITEPEC PUEBLA | 1333675.04 | 1333675.04
PUE210201934377 | Obra | MH-FISM-003/2021 | VERONICA ARENAS CASTILLO | MUNICIPIO DE HUATLATLAUCA PUEBLA | 1170884.52 | 1170884.52
PUE210201934729 | Administración directa | 100900 |  | H. AYUNTAMIENTO DE HUEYTAMALCO | 43258.64 | 43258.64
PUE210201925709 | Obra | HAMTH-COPSRMT-LPFISM-21055-JUR007/2021 | ANTONIO ZACARIAS MIGUEL HERNANDEZ | MUNICIPIO DE TEHUACAN PUEBLA | 2990611.85 | 2990611.85
PUE210201929444 | Obra | MTP-DOP-R33-FISM-DF/202-2021 | ACABADOS ARQUITECTONICOS FRANK S.A. DE C.V. | AYUNTAMIENTO DE TECOMATLAN | 669779.42 | 669779.42
PUE210201933691 | Obra | HAMTH-COPSRMT-ADFISM-21049-JUR036/2021 | RAMÍREZ & GARCÍA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TEHUACÁN PUEBLA | 421140.42 | 421140.42
PUE210201929493 | Obra | MTP-DOP-R33-FISM-DF/203-2021 | ACABADOS ARQUITECTONICOS FRANK S.A. DE C.V. | AYUNTAMIENTO DE TECOMATLAN | 756145.88 | 756145.88
PUE210201932446 | Obra | MHP-FISM-21/09 | CONSTRUCCIONES COLIHUI, S.A. DE C.V. | H. AYUNTAMIENTO DE HUEYTAMALCO | 920600.21 | 920600.21
PUE210201933706 | Obra | C13-MTO-02526-2021 | JUAN CARLOS GONZALEZ GONZALEZ | MUNICIPIO DE TETELA DE OCAMPO | 2155764.61 | 2155764.61
PUE210201932470 | Obra | MP-YEHUAL-202116/007 | MIGUEL ANGEL GARCIA PEREZ | MUNICIPIO DE YEHUALTEPEC | 842195.5 | 842195.5
PUE210201932471 | Obra | MEP-LIC-05-2021 | ERNESTO VAZQUEZ ARVIZU | MUNICIPIO DE ELOXOCHITLAN, PUEBLA | 2498018.19 | 2498018.19
PUE210201933773 | Obra | MTP-DOP-R33-FISM-DF/209-2021 | HERLINDA CATALINA MEZA MALDONADO | AYUNTAMIENTO DE TECOMATLAN | 201289.65 | 201289.65
PUE210201926500 | Obra | MCP/R33/021-043/185 | INGENIERIA EN SISTEMAS ELECTRICOS VIVANCO, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE CUETZALAN DEL PROGRESO PUEBLA | 1852057.58 | 1852057.58
PUE210201929629 | Obra | CON-DOPMOP-R33-006-2021 | CONSTRUCCION ELECTRICA Y CIVIL MORELOS S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE OLINTLA PUEBLA | 2199093.43 | 2199093.43
PUE210201930377 | Obra | TP-2021014-I5 | JORGE ANCELMO TORRES PAISANO | Municipio de Tepeaca Puebla | 2444306.9 | 2444306.9
PUE210201931657 | Obra | MP-YEHUAL-202117/008 | ABEL ADAN SILVA PÉREZ | MUNICIPIO DE YEHUALTEPEC | 957435.61 | 957435.61
PUE210201934456 | Obra | OP/LPE021/SISPMP-2021-30902 | PROMOCIÓN URBANIZACIÓN Y VIVIENDA, S. A. DE C.V. | MUNICIPIO DE PUEBLA | 3356474.16 | 3356474.16
PUE210201934472 | Administración directa | 100897 |  | H. AYUNTAMIENTO DE HUEYTAMALCO | 33385.97 | 33385.97
PUE210201931060 | Obra | OP/LPE020/SISPMP-2021-30900 | CORPORATIVO CONSTRUCTOR CUROSA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE PUEBLA | 6619521.95 | 6619521.95
PUE210201931083 | Obra | OP/LPE017/SISPMP-2021-30897 | GRUPO CONSTRUCTOR ALBRIS, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE PUEBLA | 3673168.28 | 3673168.28
PUE210201931740 | Obra | MSAC-R33-AD-2059-OP-21 | I-M-C IMPULSORA CABRERA S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SAN ANTONIO CAÑADA | 612354.21 | 612354.21
PUE210201934479 | Obra | OP/I5031/SISPMP-2021-30893 | OBRA CIVIL Y URBANIZACIÓN DEL SUR MICCSA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE PUEBLA | 2167952.59 | 2167952.59
PUE210201934497 | Obra | SICH/OP/2021/070 | CFE DISTRIBUCION | MUNICIPIO DE SANTA ISABEL CHOLULA PUEBLA | 263597.59 | 263597.59
PUE210201930456 | Obra | HAMTH-COPSRMT-I5FISM-21004-JUR011/2021 | OBRA CIVIL Y URBANIZACIÓN DEL SUR MICCSA S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TEHUACÁN PUEBLA | 1700941 | 1700941.0
PUE210201934884 | Administración directa | 100893 |  | H. AYUNTAMIENTO DE HUEYTAMALCO | 63009.71 | 63009.71
PUE210201930486 | Obra | HAMTH-COPSRMT-ADFISM-21012-JUR27/2021 | OFME DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TEHUACÁN PUEBLA | 280399.45 | 280399.45
PUE210201931827 | Obra | MSAC-R33-AD-2065-OP-21 | INGENERIA DISEÑO Y CONSTRUCCIONES TOLEDO S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SAN ANTONIO CAÑADA | 590941.17 | 590914.17
PUE210201931837 | Obra | "HAMTH-COPSRMT-I3FISM-21068-JUR025/2021 " | JUAN JESÚS HERNÁNDEZ ARRELLAGA | MUNICIPIO DE TEHUACÁN PUEBLA | 1211845.81 | 1211845.81
PUE210201934531 | Obra | OP/LPE016/SISPMP-2021-30896 | COSUIS CONSTRUCTORA Y SUPERVISORA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE PUEBLA | 7509234.26 | 7509234.26
PUE210201934895 | Administración directa | 100901 |  | H. AYUNTAMIENTO DE HUEYTAMALCO | 66300.54 | 66300.54
PUE210201928975 | Obra | MCP00104/2021 | KRAFSA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE CHINANTLA PUEBLA | 351753.71 | 351753.71
PUE210201931133 | Obra | HAMTH-COPSRMT-ADFISM-21054-JUR019/2021 | BAUERT CONSTRUCTORES S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TEHUACÁN PUEBLA | 470342.4 | 470342.4
PUE210201931848 | Obra | "HAMTH-COPSRMT-I5FISM-21078-JUR020/2021 " | MINIMAL ARQUITECTOS S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TEHUACÁN PUEBLA | 2559288.08 | 2559288.08
PUE210201931852 | Obra | HAMTH-COPSRMT-I5FISM-21080-JUR035/2021 | OBRA CIVIL Y URBANIZACIÓN DEL SUR MICCSA S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TEHUACÁN PUEBLA | 1938495 | 1938495.0
PUE210201934547 | Administración directa | 100892 |  | H. AYUNTAMIENTO DE HUEYTAMALCO | 63009.71 | 63009.71
PUE210201929880 | Obra | C10-MTO-02512-2021 | CIUTETL CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TETELA DE OCAMPO | 2228635.86 | 2228635.86
PUE210201931176 | Obra | OP/LPE013/SISPMP-2021-30887 | CARREON VICTORIA RUBEN | MUNICIPIO DE PUEBLA | 2554065.15 | 2554065.15
PUE210201931882 | Obra | MCS/R33/FISM/21-02 | TORNANZ SOLUCIONES, S. A.DE C. V. | MUNICIPIO DE CHILA DE LA SAL, PUEBLA | 996204.45 | 996204.45
PUE210201933417 | Obra | CMOPJOL/FISM-006/2021 | CAMINOS Y SENDEROS NORTROM S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE JOLALPAN, PUE | 12877793.07 | 1.287779307E7
PUE210201934941 | Obra | MXVS2021007 | NORMA RAMIRO SALAZAR | MUNICIPIO DE XOCHITLÁN DE VICENTE SUÁREZ | 1305053.86 | 1305053.86
PUE210201931190 | Obra | OP/I3026/SISPMP-2021-30894 | ARKY JOMAN, S. DE R.L. DE C.V. | MUNICIPIO DE PUEBLA | 727934.67 | 727934.67
PUE210201932863 | Obra | MEP-LIC-10-2021 | BERTHA LIDIA MORALES PEREZ | MUNICIPIO DE ELOXOCHITLAN, PUEBLA | 7326566.57 | 7326566.57
PUE210201934975 | Administración directa | 100894 |  | H. AYUNTAMIENTO DE HUEYTAMALCO | 82756.99 | 82756.99
PUE210201934979 | Administración directa | 100873 |  | H. AYUNTAMIENTO DE HUEYTAMALCO | 63009.71 | 63009.71
PUE210201934980 | Administración directa | 100890 |  | H. AYUNTAMIENTO DE HUEYTAMALCO | 13638.88 | 13638.88
PUE210201926929 | Obra | MSAC-R33-IR5-2058-OP-21 | SONIA RUIZ CASTILLO | MUNICIPIO DE SAN ANTONIO CAÑADA | 2584412.19 | 2584412.19
PUE210201930797 | Obra | C14-MTO-02527-2021 | JORGE CONTRERAS PEÑA | MUNICIPIO DE TETELA DE OCAMPO | 1208443.95 | 1208443.95
PUE210201933454 | Obra | MAG-OBRAPUB-RAMO33-07/2021 | RUPERTO VAZQUEZ JAIMEZ | MUNICIPIO DE AYOTOXCO DE GUERRERO | 1198360.53 | 1198360.53
PUE210201934142 | Obra | CON-ORIEN/FS21009/2021 | JOSE MARIA CABALLERO SANTOS | MUNICIPIO DE ORIENTAL | 2268090.14 | 2268090.14
PUE210201934999 | Administración directa | 100896 |  | H. AYUNTAMIENTO DE HUEYTAMALCO | 16927.84 | 16927.84
PUE210201929990 | Obra | COP-MZAC/R33-21013/2021 | ABEL ZARATE PACHECO | AYUNTAMIENTO DE ZACAPOAXTLA | 440066.54 | 440066.54
PUE210201931299 | Obra | MCP/R33/021-054/091 | ANASTACIO LUCAS JIMENEZ | MUNICIPIO DE CHIGNAUTLA PUEBLA | 1863242.69 | 1863242.69
PUE210201931307 | Obra | OP/LPE015/SISPMP-2021-30895 | PAVIMENTOS Y URBANIZACIONES RAGAR, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE PUEBLA | 3622369.92 | 3622369.92
PUE210201932952 | Obra | MEP-LIC-14-2021 | MINIMAL ARQUITECTOS S.A DE C.V | MUNICIPIO DE ELOXOCHITLAN, PUEBLA | 1261940.01 | 1261940.01
PUE210201934203 | Obra | MGH-FISM-DF-2021-020 | TECHOS ESTRUCTURALES FLORES SANTIAGO S.A. DE C.V. | H. AYUNTAMIENTO DE HUEHUETLAN EL GRANDE, PUE. | 757811 | 757811.0
PUE210201934210 | Obra | MGH-FISM-DF-2021-018 | ECDG CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. | H. AYUNTAMIENTO DE HUEHUETLAN EL GRANDE, PUE. | 1199905.34 | 1199905.34
PUE210201935012 | Obra | COPZAPM/2021/204 | BUFER & CO. MÉXICO S.A DE C.V. | MUNICIPIO DE ZAPOTITLAN DE MENDEZ PUEBLA | 2573266.86 | 2573266.86
PUE210201925512 | Obra | DOP-018-FISM-RAMO33/2021 | GRUPO COMAELMI S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA | 1794206.88 | 1794206.88
PUE210201930904 | Obra | AD-R33-DOP-MRJ-011-21 | MARIA GUADALUPE ANDRADE BERISTAIN | MUNICIPIO DE LOS REYES DE JUAREZ | 462259.57 | 462259.57
PUE210201921434 | Obra | SOP-INV5-21301-1 | RAUL HERNANDEZ DIAZ | MUNICIPIO DE SAN ANDRES CHOLULA, PUE. | 2506147.96 | 2506147.96
PUE210201916856 | Administración directa | 100384 |  | MUNICIPIO DE PUEBLA | 433274 | 433274.0
PUE210201918494 | Obra | CMOP-AHUA-FISM2021/007 | GERARDO GARCÍA TREJO | MUNICIPIO DE AHUACATLÁN | 559896.31 | 559896.31
PUE210201923119 | Obra | MCP/R33/021-043/183 | FEYPAC Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE CUETZALAN DEL PROGRESO PUEBLA | 856756.12 | 856756.12
PUE210201917742 | Obra | MCX-R33-LP-007/2021 | ESTRUCTURAS Y CONSTRUCCIONES JORLUC S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE COXCATLÁN PUEBLA | 9423474.04 | 9423474.04
PUE210201921718 | Obra | SOP-INV5-21305-1 | PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES TLALITECH S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SAN ANDRES CHOLULA | 2286989 | 2286989.0
PUE210201912424 | Obra | DOP-2021-006-1 | CONSTRUCCIONES URBANPRO S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE OCOYUCAN, PUEBLA | 1530780.47 | 1530780.47
PUE210201912830 | Obra | DOP-2021-004-1 | JORGE GARCIA CABRERA | MUNICIPIO DE OCOYUCAN, PUEBLA | 1516949.9 | 1516949.9
PUE210201912089 | Obra | DOP-2021-001-1 | CONSTRUCCIONES INARSOL S.A. DE C.V | MUNICIPIO DE OCOYUCAN, PUEBLA | 2521739.18 | 2521739.18
PUE210201912145 | Obra | DOP-2021-007-1 | MAQUINARIA, INGENIERIA Y TERRACERIAS S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE OCOYUCAN, PUEBLA | 1144860.07 | 1144860.07
PUE210201919063 | Obra | MHOP-21006/2021 | MAC URBANIZADORA S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE HUAUCHINANGO PUEBLA | 317780.13 | 317780.13
PUE210201922061 | Obra | MDLFP/DOPM-21014-2021 | ALVA DEL CARMEN GARCIA VERNET | MUNICIPIO DE LAFRAGUA | 1859870.1 | 1859870.1
PUE210201925124 | Obra | MJP-FISM-20210211 | NALLELI RIVERA DIAZ | H. AYUNTAMIENTO DE JALPAN | 1719358.44 | 1719358.44
PUE210201912958 | Obra | DOP-2021-003-1 | EDIFICACIONES COIMBA S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE OCOYUCAN, PUEBLA | 1088839.7 | 1088839.7
PUE210201924466 | Obra | MCP/R33/021-043/213 | ALFA GRUPO CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE CUETZALAN DEL PROGRESO PUEBLA | 593814.86 | 593814.86
PUE210201942003 | Obra | DOP-IR3-FORT172/21 | GRUPO CONSTRUCTOR APPARELL S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE ACATZINGO | 1188826.13 | 1188826.13
PUE210201925317 | Obra | HAMTH-COPSRMT-I3FISM-21009-JUR012/2021 | GRUPO CONSTRUCTOR TLAXCO S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TEHUACÁN PUEBLA | 1066508.08 | 1066508.08
PUE210201923843 | Obra | MCP/R33/021-043/209 | ATSA ARQUITECTURA Y TERRACERIAS, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE CUETZALAN DEL PROGRESO PUEBLA | 1353179.12 | 1353179.12
PUE210201926094 | Obra | COPIXC/CONT-R-33/ADJ-DIR/2021-02 | ESTEBAN ELIAS COATL | MUNICIPIO DE IXCAQUIXTLA, PUEBLA | 529979.2 | 529979.2
PUE210201926138 | Obra | COPIXC/CONT-R-33/ADJ-DIR/2021-03 | MAUROSA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE IXCAQUIXTLA, PUEBLA | 269809.34 | 269809.34
PUE210201926150 | Obra | COPIXC/R-33/INV-05/2021-03 | CONSTRUCCIONES INARSOL, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE IXCAQUIXTLA, PUEBLA | 1517799.96 | 1517799.96
PUE210201913190 | Obra | MHP-R33-2021-007 | ING.JORGE CONTRERAS PEÑA | MUNICIPIO DE HUEHUETLA PUEBLA | 2466094.89 | 2466094.89
PUE210201914728 | Obra | CMOP/R33FI-001/2021 | URBANIZACIONES G2 S.A. DE C.V. | H. AYUNTAMIENTO DE CORONANGO | 16630707.16 | 1.663070716E7
PUE210201921597 | Obra | MOP/FISM-DF/21-02 | CALCHIHUANI CHICOME Y CONSTRUCTORES S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE OCOTEPEC | 1493319.48 | 1493319.48
PUE210201925466 | Obra | CON-DOPMOP-R33-005-2021 | ARQUITECTURA E INGENIERIA LACERTA S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE OLINTLA PUEBLA | 1446811.77 | 1446811.77
PUE210201916241 | Obra | MHP-R33-2021-008 | GEO-CONSTRUCCION Y TOPOGRAFIA ESPECIALIZADA S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE HUEHUETLA PUEBLA | 3227124.91 | 3227124.91
PUE210201918395 | Obra | HAMTH-COPSRMT-LPFM-21007-JUR002/2021 | LJP CONSTRUCCIONES S.R.L C.V | MUNICIPIO DE TEHUACAN PUEBLA | 18760538.87 | 1.876053887E7
PUE210201921676 | Obra | C06-MTO-02511-2021 | LUIS ALBERTO LUNA CRUZ | MUNICIPIO DE TETELA DE OCAMPO | 3167613.9 | 3167613.9
PUE210201925516 | Obra | HAMTH-COPSRMT-I3FISM-21025-JUR013/2021 | RAÚL ROBERTO OSORIO HERNÁNDEZ | MUNICIPIO DE TEHUACÁN PUEBLA | 946693.56 | 946693.56
PUE210201925529 | Obra | HAMTH-COPSRMT-I3FISM-21029-JUR014/2021 | RAÚL ROBERTO OSORIO HERNÁNDEZ | MUNICIPIO DE TEHUACÁN PUEBLA | 800911.8 | 800911.8
PUE210201917044 | Obra | CMOP-AHUA-FISM2021/006 | GUADALUPE SÁNCHEZ SANTOS | MUNICIPIO DE AHUACATLÁN | 811455.1 | 811455.1
PUE210201924792 | Obra | COP-MZAC/R33-21015/2021 | ANASTACIO RAMÍREZ PERALTA | AYUNTAMIENTO DE ZACAPOAXTLA | 1790784.6 | 1790784.6
PUE210201925597 | Obra | HAMTH-COPSRMT-ADFISM-21045-JUR021/2021 | MINIMAL ARQUITECTOS S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TEHUACÁN PUEBLA | 389483.83 | 389483.83
PUE210201918566 | Obra | HAMTH-COPSRMT-LPFISM-21044-JUR005/2021 | JULIO CESAR ESCUTIA CASTILLO | MUNICIPIO DE TEHUACAN PUEBLA | 11216646.51 | 1.121664651E7
PUE210201921842 | Obra | SOP-INV3-21307-1 | CSI PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES UNIVERSALES S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SAN ANDRES CHOLULA | 1021263.76 | 1021263.76
PUE210201923393 | Obra | COP-MZAC/R33-21014/2021 | JOSE RAFAEL LOPEZ LOPEZ | AYUNTAMIENTO DE ZACAPOAXTLA | 2139884.46 | 2139884.46
PUE210201923397 | Obra | MCP/R33/021-043/184 | PEDRO LOPEZ HERNANDEZ | MUNICIPIO DE CUETZALAN DEL PROGRESO PUEBLA | 1663721.22 | 1663721.22
PUE210201924868 | Obra | MCP/R33/021-043/216 | MIRHAM, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE CUETZALAN DEL PROGRESO PUEBLA | 1021162.12 | 1021162.12
PUE210201922719 | Obra | OFICIO-1113/2020 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | MUNICIPIO DE SAN ANDRES CHOLULA | 333497 | 333497.0
PUE210201925757 | Obra | HAMTH-COPSRMT-ADFISM-21064-JUR22/2021 | JOHANAN MONTIEL SALAZAR | MUNICIPIO DE TEHUACÁN PUEBLA | 253583.15 | 253583.15
PUE210201916545 | Obra | CMOP-AHUA-FISM2021/004 | AIKAER S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE AHUACATLÁN | 603900.54 | 603900.54
PUE210201924243 | Obra | MJP-FISM-20210208 | ADELFO MENDOZA DOMINGUEZ | H. AYUNTAMIENTO DE JALPAN | 1800539.61 | 1800539.61
PUE210201925827 | Obra | MSNR-CMOP-R33-15-2021 | CONSTRUCTORA HERGUIN, S.A.P.I. DE C.V. | MUNICIPIO DE SAN NICOLAS DE LOS RANCHOS | 1285000.16 | 1285000.16
PUE210201936485 | Obra | MZP-CIR5-008/2021 | KALBRIAM CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE ZOQUITLAN, PUEBLA | 1980467.01 | 1980467.01
PUE210201941451 | Obra | MQP/210310 | ARQUITECTURA E INGENIERIA APLICADA DEL VALLE DE LIBRES S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE QUECHOLAC | 415766.48 | 415766.48
PUE210201941452 | Obra | MQP/210312 | JUAN JOSE VERA GARCIA | MUNICIPIO DE QUECHOLAC | 515699.22 | 515699.22
PUE210201936535 | Obra | C.CMOP-072/SMAT-088/2021 | CONSTRUCTORA ARCIED CHILACA S.A. DE C.V | MUNICIPIO DE SAN MATIAS TLALANCALECA | 1505988.55 | 1505988.55
PUE210201935558 | Obra | MXVS2021005 | JORGE BETANCOURT VEGA | MUNICIPIO DE XOCHITLÁN DE VICENTE SUÁREZ | 1560525.93 | 1560525.93
PUE210201936573 | Obra | C.CMOP-067/SMAT-076/2021 | VERONICA PEREZ CRUZ | MUNICIPIO DE SAN MATIAS TLALANCALECA | 1068540.96 | 1068540.96
PUE210201936579 | Obra | MZP-CIR5-0010/2021 | FRANCISCO JAVIER RODRIGUEZ GINEZ | MUNICIPIO DE ZOQUITLAN, PUEBLA | 1855593.45 | 1855593.45
PUE210201935803 | Obra | COP-MXP-R33-21032/2021 | GRUPO COMERCIAL Y CONSTRUCCIONES XIBE S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE XIUTETELCO PUEBLA | 402356.9 | 402356.9
PUE210201935814 | Obra | COP-MXP-R33-21035/2021 | VICTOR JUAREZ ZAVALETA | MUNICIPIO DE XIUTETELCO PUEBLA | 2008556.61 | 2008556.61
PUE210201935815 | Obra | MZP-LPE-002/2021 | ASFALTOS Y TERRACERIAS MIXTECOS S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE ZOQUITLAN, PUEBLA | 7993812.93 | 7993812.93
PUE210201935834 | Obra | COP-MXP-R33-21025/2021 | PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES ELÉCTRICAS DOMÍNGUEZ S.A DE C.V. | MUNICIPIO DE XIUTETELCO PUEBLA | 299224.15 | 299224.15
PUE210201935860 | Obra | MZP-CIR5-002/2021 | DISEÑO Y CONSTRUCCIONES A&L S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE ZOQUITLAN, PUEBLA | 2167115.99 | 2167115.99
PUE210201935872 | Obra | MZP-CAD-002/2021 | VICENTE GILBERTO RAMOS AMAYO | MUNICIPIO DE ZOQUITLAN, PUEBLA | 486236.07 | 486236.07
PUE210201935915 | Obra | MZP-CIR5-004/2021 | DISEÑO Y CONSTRUCCIONES A&L S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE ZOQUITLAN, PUEBLA | 1912321.03 | 1912321.03
PUE210201935954 | Obra | MXVS2021006 | NORMA RAMIRO SALAZAR | MUNICIPIO DE XOCHITLÁN DE VICENTE SUÁREZ | 895070.31 | 895070.31
PUE210201935961 | Obra | MXVS2021008 | SINORON S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE XOCHITLÁN DE VICENTE SUÁREZ | 1155001.86 | 1155001.86
PUE210201935987 | Obra | 21008/21/FlSM-DF/2021 | AIKAER S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE NAUPAN | 1612375.65 | 1612375.65
PUE210201936042 | Obra | SMX-07R33/2021 | PROYECTOS URBANOS Y SERVICIOS URBA S. DE R. L DE C.V. | MUNICIPIO DE SAN MIGUEL XOXTLA | 546644.27 | 546644.27
PUE210201936148 | Obra | DOP-016-FISM-RAMO33/2021 | GRUPO CONSTRUCTOR Y ARRENDADOR VALTIMURT S. A. DE C. V. | MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA | 473074.32 | 473074.32
PUE210201936155 | Obra | MZP-CIR3-005/2021 | DISEÑO Y CONSTRUCCIONES A&L S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE ZOQUITLAN, PUEBLA | 1144625.04 | 1144625.04
PUE210201936178 | Obra | MZP-LPE-001/2021 | ABEL ZARATE PACHECO | MUNICIPIO DE ZOQUITLAN, PUEBLA | 4461833.64 | 4461833.64
PUE210201936184 | Obra | MZP-CAD-004/2021 | DISEÑO Y CONSTRUCCIONES A&L S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE ZOQUITLAN, PUEBLA | 257636.51 | 257636.51
PUE210201938549 | Obra | OPMA/2021/014 | SHOVELMEX SA DE CV | MUNICIPIO DE ACATLAN PUEBLA | 1646121.12 | 1646121.12
PUE210201938751 | Obra | CUAUTEMPAN-FORTAMUN-2021-004 | ESPERANZA DANIEL RONQUILLO | MUNICIPIO DE CUAUTEMPAN | 748910.46 | 748910.46
PUE210201936284 | Obra | DOP-040-FISM-RAMO33/2021 | COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL LOS ANGELES S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA | 2141389.45 | 2141389.45
PUE210201936289 | Obra | C.CMOP-070/SMAT-087/2021 | VERONICA PEREZ CRUZ | MUNICIPIO DE SAN MATIAS TLALANCALECA | 381139.79 | 381139.79
PUE210201936431 | Obra | MZP-CIR3-003/2021 | ABEL ZARATE PACHECO | MUNICIPIO DE ZOQUITLAN, PUEBLA | 1126109.67 | 1126109.67
PUE210201936433 | Obra | MAMP-DOP-030/2021 | LUIS ARTURO NERI CASTRO | MUNICIPIO DE AMOZOC DE MOTA | 1790830.67 | 1790830.67
PUE210201936451 | Obra | MZP-CIR3-004/2021 | VICENTE GILBERTO RAMOS AMAYO | MUNICIPIO DE ZOQUITLAN, PUEBLA | 1022451.03 | 1022451.03
PUE210201936458 | Obra | MZP-CIR5-006/2021 | ADMINISTRACION Y CONSTRUCCION DE SUEÑOS S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE ZOQUITLAN, PUEBLA | 1783407.85 | 1783407.85
PUE210201936459 | Obra | MZONG-COP-004-FISM-2021 | CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA SASEJA DE ZACATLAN S.A DE C.V | AYUNTAMIENTO DE ZONGOZOTLA | 1140600.04 | 1140600.04
PUE210201936246 | Obra | MT-FISM-21005-21 | CONINMA CONSTRUCCIONES INGENIERIA Y MAQUINARIA S. A. DE C. V. | MUNICIPIO DE TLACOTEPEC DE BENITO JUÁREZ PUEBLA | 7994634.32 | 7994634.32
PUE210201938490 | Obra | MAP-R33/21007 | ALPACYC S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE ATZITZIHUACÁN | 2750686.32 | 2750686.32
PUE210201940916 | Obra | C26-MTO-03538-2021 | CONSTRUCCIONES CORTES MARTINEZ S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TETELA DE OCAMPO | 640013.21 | 640013.21
PUE210201942658 | Obra | MTP-DOP/FAFOM/104-2021 | GAAOS INGENIERIA S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TLAXCO, PUEBLA | 1674544.74 | 1674544.74
PUE210201935056 | Obra | DOP/012/2021 | JOSE DAVID MACHORRO LUNA | H.ZARAGOZA, PUEBLA | 727779 | 727779.0
PUE210201935060 | Obra | COP-MXP-R33-21016/2021 | ARELI MENDEZ LUNA | MUNICIPIO DE XIUTETELCO PUEBLA | 1683389.03 | 1683389.03
PUE210201942686 | Obra | HAMTH-COPSRMT-LPFM-21031-JUR004/2021 | NANCY GOMEZ BECERRA | MUNICIPIO DE TEHUACAN PUEBLA | 5219179.18 | 5219179.18
PUE210201942713 | Obra | MCHI-DDUOP-1821-FORTAMUN-21-33026 | CONSTRUCCIONES NUEVA ERA COERA S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE CHICHIQUILA | 745344.96 | 745344.96
PUE210201935095 | Obra | C16-MTO-02529-2021 | CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES COLD S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TETELA DE OCAMPO | 1691459.63 | 1691459.63
PUE210201941467 | Obra | CON-ORIEN/FR21011/2021 | GRUPO CONSTRUCTOR CABAS, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE ORIENTAL | 1717356.15 | 1717356.15
PUE210201936969 | Obra | MSMP/R33/AD/20111/OP-21 | ISAMAR MONTES AGUILAR | MUNICIPIO DE SANTIAGO MIAHUATLÁN | 669121.4 | 669121.4
PUE210201936970 | Obra | C19-MTO-02520-2021 | ESPERANZA DANIEL RONQUILLO | MUNICIPIO DE TETELA DE OCAMPO | 3855410.66 | 3855410.66
PUE210201936983 | Obra | MSMP/R33/IR5/20110/OP-21 | TRAFFICLIGHT DE MEXICO S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SANTIAGO MIAHUATLÁN | 1870305.62 | 1870305.62
PUE210201936985 | Obra | CMOPSRC-R33-CI-003/21 | GERARDO PABLO ROMERO | MUNICIPIO DE TEPEYAHUALCO DE CUAUHTEMOC | 668452.6 | 668452.6
PUE210201942836 | Obra | HAMTH-COPSRMT-LPFM-21059-JUR008/2021 | COINCA S.A DE C.V | MUNICIPIO DE TEHUACAN PUEBLA | 3275315.31 | 3275315.31
PUE210201942863 | Obra | 21003/21/FORTAMUN-DF/2021 | AIKAER S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE NAUPAN | 1303148.93 | 1303148.93
PUE210201937004 | Obra | C24-MTO-02518-2021 | CIUTETL CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TETELA DE OCAMPO | 2312284.46 | 2312284.46
PUE210201942074 | Obra | MPB/FORTAMUN/21027-2028 | MARSEILLE INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. | PALMAR DE BRAVO | 2551255.91 | 2551255.91
PUE210201935322 | Obra | MH-FISM-001/2021 | SUMINISTROS DE LA CONSTRUCCION DE OPOP S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE HUATLATLAUCA PUEBLA | 1305782.69 | 1305782.69
PUE210201941271 | Obra | COPIXC/CONT-FEDERAL/INV-03/2021-01 | INFRAESTRUCTURA Y EDIFICACIONES HERRESO S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE IXCAQUIXTLA, PUEBLA | 1099989.69 | 1099989.69
PUE210201941281 | Obra | MZP212-FORTAMUNDF2021-21011 | ALCANDER INFRAESTRUCTURA S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE ZAUTLA, PUEBLA | 2424319.6 | 2424319.6
PUE210201941291 | Obra | MZP/OP/FORTAMUN/2021-020 | JOSE JAVIER LEZAMA GALINDO | MUNICIPIO DE ZIHUATEUTLA PUEBLA | 1220673.45 | 1220673.45
PUE210201941470 | Obra | MQP/210315 | INGENIEROS Y DESARROLLADORES DE TECAMACHALCO SA DE CV | MUNICIPIO DE QUECHOLACC | 881688.59 | 881688.59
PUE210201943624 | Obra | 014 FORTAMUN | INFRAESTRUCTURA URBANA BALBO S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SAN SALVADOR EL VERDE | 798734.88 | 798734.88
PUE210201935554 | Obra | MXVS2021003 | JORGE BETANCOURT VEGA | MUNICIPIO DE XOCHITLÁN DE VICENTE SUÁREZ | 1559931.96 | 1559931.96
PUE210201937143 | Obra | COP/189-FI-202117 | ARNOLDO SANTOS MANRIQUE | MUNICIPIO DE TOCHTEPEC | 7193575.44 | 7193575.44
PUE210201937155 | Obra | MZP-CIR5-0011/2021 | ABEL ZARATE PACHECO | MUNICIPIO DE ZOQUITLAN, PUEBLA | 1461692.74 | 1461692.74
PUE210201939671 | Obra | MSMP/R33/IR3/30109/OP-21 | MERCEDES FLORES ZEPAHUA | MUNICIPIO DE SANTIAGO MIAHUATLÁN | 1013614.66 | 1013614.66
PUE210201940555 | Obra | MVG-OP-FORTAMUN2021-21022 | JUAN CHAVEZ IBARRA | MUNICIPIO DE VICENTE GUERRERO | 1641673.3 | 1641673.3
PUE210201941378 | Obra | DOPI/FORTAMUN/83/024/2021 | ANA MARIA HILDA DURAN MUNIVE | MUNICIPIO DE IXTACAMAXTITLAN PUEBLA | 1005616.79 | 1005616.79
PUE210201941386 | Administración directa | 101567 |  | MUNICIPIO DE CUAYUCA DE ANDRADE PUEBLA | 401317.86 | 401317.86
PUE210201937162 | Obra | MZP212-FISMDF2021-21009 | CONSTRUCTORA GARNIBAL S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE ZAUTLA, PUEBLA | 4393540.52 | 4393540.52
PUE210201938050 | Obra | MJNM-DOP-AD-21009 | HECTOR PINO CORTES | MUNICIPIO DE JUAN N. MENDEZ | 450476.02 | 450476.02
PUE210201940564 | Obra | MGH-FORTAMUN-DF-2021-006 | ECDG CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. | H. AYUNTAMIENTO DE HUEHUETLAN EL GRANDE, PUE. | 237039.77 | 237039.77
PUE210201941414 | Obra | MHP-R33-2021-019 | GERARDO GARCIA TREJO | MUNICIPIO DE HUEHUETLA PUEBLA | 1268761.39 | 1268761.39
PUE210201944709 | Obra | MSJMP-IR3-24/21 | JULIETA CARRERA HERNANDEZ | MUNICIPIO DE SAN JOSÉ MIAHUATLÁN | 698900.88 | 698900.88
PUE210201935627 | Obra | MZP-CIR3-002/2021 | FRANCISCO JAVIER RODRIGUEZ GINEZ | MUNICIPIO DE ZOQUITLAN, PUEBLA | 1215321.7 | 1215321.7
PUE210201943199 | Obra | MCP-IR5-05/2021 | ZOILO MARTINEZ ZARATE | H. AYUNTAMIENTO DE COYOMEAPAN, PUEBLA | 1899701.61 | 1899701.61
PUE210201943758 | Obra | MTL/AI-12/21015/2021 | CANSECO CARRERA ENRIQUETA | MUNICIPIO DE TEPANCO DE LOPEZ | 1502684.15 | 1502684.15
PUE210201943813 | Obra | MMP/R33-FORTAMUN-002/2021 | JOVIGMA INGENIERIA S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MIXTLA PUEBLA | 766488.99 | 766488.99
PUE210201940716 | Obra | C12-MTO-03514-2021 | CONSTRUCCIONES LILI-SAM S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TETELA DE OCAMPO | 1014698.55 | 1014698.55
PUE210201942452 | Obra | HAMTH-COPSRMT-ADFM-21111-JUR052/2021 | "PCC & GEO" DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE | MUNICIPIO DE TEHUACÁN PUEBLA | 6984212.82 | 6984212.82
PUE210201936679 | Obra | CMOPHP/FISM-2021/010 | FAUSTO SAINOS GOMEZ | MUNICIPIO DE HUEYTLALPAN | 1303186.22 | 1303186.22
PUE210201940780 | Obra | TEZ/OP-FORTAMUN/2021/036 | DICMEX CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TEZIUTLAN, PUEBLA | 1902778.42 | 1902778.42
PUE210201940789 | Obra | MCP-FORTAMUN-21018/2021 | KINANTA S DE RL DE CV | MUNICIPIO DE CHILCHOTLA, PUEBLA | 1784854.43 | 1784854.43
PUE210201941663 | Obra | SMX-09R33/2021 | CONSTRUCTORES Y ASOCIADOS ROAMA SA. DE CV. | MUNICIPIO DE SAN MIGUEL XOXTLA | 1568112.56 | 1795708.66
PUE210201936684 | Obra | CMOPHP/FISM-2021/011 | TLAKAME OWICHIWAMEN, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE HUEYTLALPAN | 1271082.45 | 1271082.45
PUE210201936685 | Obra | CMOPHP/FISM-2021/012 | AETOS CONSTRUCCIONES, S.A.D E C.V. | MUNICIPIO DE HUEYTLALPAN | 1584938.31 | 1584938.31
PUE210201936689 | Obra | CMOPHP/FISM-2021/014 | MARCO TULIO SOSA HERRERA | MUNICIPIO DE HUEYTLALPAN | 2253738.45 | 2253738.45
PUE210201936695 | Obra | CMOPSRC-R33-CI-002/21 | GERARDO PABLO ROMERO | MUNICIPIO DE TEPEYAHUALCO DE CUAUHTEMOC | 1856005.25 | 1856005.25
PUE210201938382 | Obra | OP/LPE011/SISPMP-2021-50331 | GRUPO PEREZ CHAVIRA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE PUEBLA | 3370875.95 | 3370875.95
PUE210201939932 | Obra | 21R33044-I005 | MARINA TORIJA ROMERO | MUNICIPIO DE IZUCAR DE MATAMOROS | 2249694.38 | 2249694.38
PUE210201940810 | Obra | MZP-CIR3-018/2021 | NESTOR ACEVEDO FLORES | MUNICIPIO DE ZOQUITLAN, PUEBLA | 1069302.22 | 1069302.22
PUE210201940824 | Obra | DOP/170 2021 108 | JOSÉ DIEGO IVÁN PEDRAZA AVILÉS | H. AYUNTAMIENTO DE TEPEYAHUALCO | 604125.87 | 604125.87
PUE210201941715 | Obra | TP-2021042-I5 | VERONICA SALDAÑA ROMERO | Municipio de Tepeaca Puebla | 2475149.56 | 2475149.56
PUE210201936770 | Obra | MSMP/R33/AD/20095/OP-21 | EUGENIO CALIHUA LINARES | MUNICIPIO DE SANTIAGO MIAHUATLÁN | 500476.42 | 500476.42
PUE210201938404 | Obra | OP/LPE014/SISPMP-2021-50333 | CONSTRUCCIONES NELA S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE PUEBLA | 2998601.54 | 2998601.54
PUE210201938411 | Obra | OP/LPE019/SISPMP-2021-50334 | PAINCO, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE PUEBLA | 22815282.28 | 2.281528228E7
PUE210201939209 | Obra | OP-AHU-IR2-10/21 | CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES CARLAU DE LA SIERRA NORTE DE PUEBLA S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE HUAZOTEPEC PUEBLA | 638287.71 | 638287.71
PUE210201940868 | Obra | C18-MTO-03532-2021 | CONSTRUCCIONES CORTES MARTINEZ S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TETELA DE OCAMPO | 1381058.65 | 1381058.65
PUE210201942476 | Obra | HAMTH-COPSRMT-I5FM-21104-JUR058/2021 | HÉCTOR GAYOSSO ROSAS | MUNICIPIO DE TEHUACÁN PUEBLA | 2484176.82 | 2484176.82
PUE210201942488 | Obra | HAMTH-COPSRMT-I5FM-21070-JUR053/2021 | STEFANNY HUERTA CASTILLO | MUNICIPIO DE TEHUACÁN PUEBLA | 2104798.77 | 2104798.77
PUE210201943533 | Obra | COP/038-FORTAMUN-202112 | CESAR GREGORIO LEZAMA LEON | MUNICIPIO CUAPIAXTLA DE MADERO, PUEBLA | 973715.38 | 973715.38
PUE210201937206 | Obra | COP-MXP-R33-21009/2021 | GRUPO CONSTRUCTOR Y PROYECTOS SIEBEN LANDER S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE XIUTETELCO PUEBLA | 1171983.61 | 1171983.61
PUE210201941606 | Obra | TP-2021019-I3 | JOSÉ GABRIEL TENORIO MORO | Municipio de Tepeaca Puebla | 998928.83 | 998928.83
PUE210201936394 | Obra | OBRA2021PUB/01 | CARLOS ENRIQUE GONZALEZ LOPEZ | MUNICIPIO DE ACATENO PUEBLA | 6006337.47 | 6006337.47
PUE210201936397 | Obra | LMYP-R33-FlSM-21008/2021 | CONFRA S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE YAONAHUAC | 2456680.99 | 2822744.87
PUE210201937222 | Obra | SGCH-1242106-LP-2 | PROYECCIONES GOMEZGA Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SAN GABRIEL CHILAC | 4601243.96 | 4601243.96
PUE210201937227 | Obra | COP-MXP-R33-21031/2021 | PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES ELECTRICAS DOMINGUEZ S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE XIUTETELCO PUEBLA | 878610.47 | 878610.47
PUE210201938829 | Obra | COPIXC/R-33/INV-05/2021-01 | PCC & GEO S. DE R.L. DE C.V. | MUNICIPIO DE IXCAQUIXTLA, PUEBLA | 2586838.58 | 2586838.58
PUE210201939566 | Obra | MZP-CIR5-003/2021 | JULIO CESAR MENDOZA JIMENEZ | MUNICIPIO DE ZOQUITLAN, PUEBLA | 1896937.05 | 1896937.05
PUE210201940707 | Obra | MJP-FORT-20210304 | SAGRARIO RODRIGUEZ BARRIOS | H. AYUNTAMIENTO DE JALPAN | 900049.59 | 900049.59
PUE210201943633 | Obra | 016 FORTAMUN | CONSTRUCCIONES ROCA DEL ANGULO S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SAN SALVADOR EL VERDE | 1909396.2 | 1909396.2
PUE210201943649 | Obra | 017 FORTAMUN | JUAN SALGADO MORALES | MUNICIPIO DE SAN SALVADOR EL VERDE | 424025.8 | 424025.8
PUE210201935800 | Obra | COP-MXP-R33-21030/2021 | PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES ELECTRICAS DOMINGUEZ S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE XIUTETELCO PUEBLA | 627494.76 | 627494.76
PUE210201935887 | Obra | COP/189-FI-202118 | GRUPO CAMISUPTERR S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TOCHTEPEC | 652880 | 652880.0
PUE210201936420 | Obra | COP-MSI/R-33/10-2021 | GREGORIO LEÓN CARRERA | MUNICIPIO DE SANTA INÉS AHUATEMPAN, PUEBLA | 1150686.57 | 1150686.57
PUE210201936467 | Obra | MZP-CIR3-007/2021 | FLORIBERTO TEMOXTLE GARCIA | MUNICIPIO DE ZOQUITLAN, PUEBLA | 1178373.99 | 1178373.99
PUE210201940745 | Obra | MCP/R33/021-043/225 | PEDRO LOPEZ HERNANDEZ | MUNICIPIO DE CUETZALAN DEL PROGRESO PUEBLA | 2343160.48 | 2343160.48
PUE210201940746 | Obra | MCP/R33/021-043/235 | MIRHAM, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE CUETZALAN DEL PROGRESO PUEBLA | 2297961.69 | 2297961.69
PUE210201940748 | Obra | TEZ/OP-FORTAMUN/2021/021 | CONSTRULIMA S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TEZIUTLAN, PUEBLA | 1154925.76 | 1154925.76
PUE210201940753 | Obra | TEZ/OP-FORTAMUN/2021/022 | RELEVER CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TEZIUTLAN, PUEBLA | 1676122.02 | 1676122.02
PUE210201942683 | Obra | MVC-013-32117-21 | Florencio Romero Mendoza | MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA | 850604.58 | 850604.58
PUE210201942693 | Obra | MVC-012-32116-21 | FELIX ALVARO GARCIA ALARCON | MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA | 1158895.84 | 1158895.84
PUE210201942701 | Obra | MVC-013-32117-21 | Florencio Romero Mendoza | MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA | 850604.58 | 850604.58
PUE210201943670 | Obra | 022 FORTAMUN | COMERSEGTEK, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SAN SALVADOR EL VERDE | 1969965.65 | 1969965.65
PUE210201935926 | Obra | MZP-CIR3-009/2021 | VICENTE GILBERTO RAMOS AMAYO | MUNICIPIO DE ZOQUITLAN, PUEBLA | 764572.52 | 764572.52
PUE210201936496 | Obra | MZP-CAD-003/2021 | VICENTE GILBERTO RAMOS AMAYO | MUNICIPIO DE ZOQUITLAN, PUEBLA | 505518.59 | 505518.59
PUE210201936498 | Obra | MZP-CIR5-005/2021 | VICENTE GILBERTO RAMOS AMAYO | MUNICIPIO DE ZOQUITLAN, PUEBLA | 1559830.84 | 1559830.84
PUE210201936506 | Obra | MZP-CIR5-009/2021 | ADMINISTRACION Y CONSTRUCCION DE SUEÑOS S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE ZOQUITLAN, PUEBLA | 1350702.81 | 1350702.81
PUE210201936508 | Obra | MZP-CIR5-007/2021 | ADMINISTRACION Y CONSTRUCCION DE SUEÑOS S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE ZOQUITLAN, PUEBLA | 1628734.15 | 1628734.15
PUE210201940773 | Obra | TEZ/OP-FORTAMUN/2021/028 | RELEVER CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TEZIUTLAN, PUEBLA | 948210.56 | 948210.56
PUE210201940785 | Obra | TEZ/OP-FORTAMUN/2021/038 | TECNOLOGÍA, AVANCE Y LOGISTICA ECOLOGICA POBLANA S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TEZIUTLAN, PUEBLA | 640095.49 | 640395.49
PUE210201942702 | Obra | COP-MXP-R33-21037/2021 | R&S EDIFICACIONES Y PROYECTOS S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE XIUTETELCO PUEBLA | 10499627.12 | 1.049962712E7
PUE210201942721 | Obra | MCHI-DDUOP-1821-FORTAMUN-21-33024 | RAFAEL ARGUELLO REYES | MUNICIPIO DE CHICHIQUILA | 2404723.96 | 2404723.96
PUE210201942736 | Obra | MCHI-DDUOP-1821-FORTAMUN-21-33033 | ECA ARQUITECTURA EN CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE CHICHIQUILA | 1618591.15 | 1618591.15
PUE210201943745 | Obra | MTL/AI-07/21008/2021 | MIGUEL ANGEL GARCIA PEREZ | MUNICIPIO DE TEPANCO DE LOPEZ | 773298.69 | 773298.69
PUE210201943753 | Obra | MTL/AI-08/21011/2021 | ADRIÁN PACHECO VERA | MUNICIPIO DE TEPANCO DE LOPEZ | 1205434.08 | 1205434.08
PUE210201936587 | Obra | MAMP-DOP-030/2021 | LUIS ARTURO NERI CASTRO | MUNICIPIO DE AMOZOC DE MOTA | 1790830.67 | 1790830.67
PUE210201936625 | Obra | CMOPHP/FISM-2021/001 | JOAQQUIN HERNANDEZ RODRIGUEZ | MUNICIPIO DE HUEYTLALPAN | 521848.56 | 521848.56
PUE210201940159 | Obra | MVG-OP-FORTAMUN2021-21018 | JUVENAL TAPIA RODRIGUEZ | MUNICIPIO DE VICENTE GUERRERO | 2522033.44 | 2522033.44
PUE210201935073 | Obra | COP-MXP-R33-21019/2021 | PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES ELÉCTRICAS DOMÍNGUEZ S.A DE C.V. | MUNICIPIO DE XIUTETELCO PUEBLA | 237112.15 | 237112.15
PUE210201938066 | Obra | MCP/R33/021-054/089 | ANASTACIO LUCAS JIMENEZ | MUNICIPIO DE CHIGNAUTLA PUEBLA | 5817333.68 | 5817333.68
PUE210201943801 | Obra | DOP/2021/15 | JORGE ARANA HERNANDEZ | H. AYUNTAMIENTO DE TLAHUAPAN | 2584362.18 | 2584362.18
PUE210201939774 | Obra | MCP-DOP/FORTA-21-02 | Constructora Tiyaca S.A. de C.V. | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE FRANCISCO VILLA ENTRE CALLE ZARAGOZA Y CONTINUACIÓN DE LA CALLE FRANCISCO VILLA | 1099467.5 | 1099467.5
PUE210201939808 | Obra | MCP-DOP/FORTA-21-03 | ASVALO S.A. de C.V. | Municipio de Cuautlancingo | 721653.59 | 721653.59
PUE210201942820 | Obra | HAMTH-COPSRMT-LPFM-21051-JUR006/2021 | YESSENIA RAMOS LEZAMA | MUNICIPIO DE TEHUACAN PUEBLA | 3778502.3 | 3778502.3
PUE210201942856 | Obra | 21002/21/FORTAMUN-DF/2021 | AIKAER S.A. DE C.V | MUNICIPIO DE NAUPAN | 1128478.95 | 1128478.95
PUE210201943817 | Servicios | MOP/FISM-DF-FORTAMUN-DF/21-11 | YOMAR MANUEL AMORES | MUNICIPIO DE OCOTEPEC | 185150 | 185150.0
PUE210201943827 | Obra | MQP/R33FO-33/21 | Tecnosuel S.A. de C.V. | H. AYUNTAMIENTO DE QUIMIXTLÁN PUEBLA | 1653526.86 | 1653526.86
PUE210201936010 | Obra | MZP-LPE-003/2021 | KALBRIAM CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE ZOQUITLAN, PUEBLA | 4893849.2 | 4893849.2
PUE210201936745 | Obra | DDCOR-ELEC-DOMINGO ARENAS-17/2021 | COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD | DOMINGO ARENAS | 346012.36 | 346012.36
PUE210201938118 | Obra | MCP/R33/021-054/090 | PABLO FERNANDO GARCIA LOPEZ | MUNICIPIO DE CHIGNAUTLA PUEBLA | 5449911.26 | 5449911.26
PUE210201938148 | Obra | MCP/R33/021-054/092 | ANASTACIO LUCAS JIMENEZ | MUNICIPIO DE CHIGNAUTLA PUEBLA | 1506643.73 | 1506643.73
PUE210201938149 | Obra | MHP/R33-FORTAMUN-I3P/MH004-2021 | QUIME PROYECTOS E INGENIERIA MODERNA S.A. DE C.V. | H. AYUNTAMIENTO DE HUITZILTEPEC PUEBLA 2018-2021 | 1310161.14 | 1310161.14
PUE210201940945 | Obra | C23-MTO-03531-2021 | LUIS ALBERTO CASTILLO ALVAREZ | MUNICIPIO DE TETELA DE OCAMPO | 1830602.6 | 1830602.6
PUE210201942909 | Obra | CMOP/R33FO-004/2021 | GUTU y GALLEGOS CONSULTORIA Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | H. AYUNTAMIENTO DE CORONANGO | 2489070 | 2489070.0
PUE210201936063 | Obra | SMX-08R33/2021 | PROYECCIONES EN OBRA CIVIL Y CARRETERAS BETA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SAN MIGUEL XOXTLA | 861948.17 | 861948.17
PUE210201936068 | Obra | MXVS2021018 | MIGUEL ALEJANDRO RAMOS MORALES | MUNICIPIO DE XOCHITLÁN DE VICENTE SUÁREZ | 305000.01 | 305000.01
PUE210201941008 | Obra | C25-MTO-03537-2021 | HUMARQ, ARQUITECTURA, DISEÑO Y ESPACIO S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TETELA DE OCAMPO | 1704182.32 | 1704182.32
PUE210201935394 | Obra | SICH/OP/2021/068 | CFE DISTRIBUCION | MUNICIPIO DE SANTA ISABEL CHOLULA PUEBLA | 162997.61 | 162997.61
PUE210201936071 | Obra | MXVS2021019 | JORGE BETANCOURT VEGA | MUNICIPIO DE XOCHITLÁN DE VICENTE SUÁREZ | 936065.5 | 936065.5
PUE210201936073 | Obra | MXVS2021020 | JORGE BETANCOURT VEGA | MUNICIPIO DE XOCHITLÁN DE VICENTE SUÁREZ | 480561.65 | 480561.65
PUE210201936090 | Obra | SMX-09R33/2021 | CONSTRUCTORES Y ASOCIADOS ROAMA SA. DE CV. | MUNICIPIO DE SAN MIGUEL XOXTLA | 1568112.56 | 1795708.66
PUE210201936825 | Obra | : MYP-R33-FlSM-21013/2021 | GRUPO MET-CAT S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE YAONAHUAC | 1389626.51 | 1389626.51
PUE210201936839 | Obra | COP-MSI/R-33/14-2021 | TERESA LETICIA MACHORRO LUNA | MUNICIPIO DE SANTA INÉS AHUATEMPAN, PUEBLA | 1563994.01 | 1563994.01
PUE210201939971 | Obra | MCP-DOP/FORTA-21-04 | Alma Delia Velasco Canalizo | Municipio de Cuautlancingo | 1952733.1 | 1952733.1
PUE210201939984 | Obra | FORTA-21-05 | Proveedora De Suministros Y Servicios MAXXON S.A. de C.V | Municipio de Cuautlancingo | 3278928.51 | 3278928.51
PUE210201941047 | Obra | DOPMSFT/R-33/FORTAMUN/21-07CSFT | A&N CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SAN FELIPE TEOTLALCINGO | 450202.6 | 450202.6
PUE210201944126 | Obra | MGFA-DOP-FORT-006/2021 | GRUPO DISTRIBUIDOR MEXILIGHT S.A DE C.V. | MUNICIPIO GENERAL FELIPE ANGELES | 1298196.6 | 1298196.6
PUE210201936099 | Obra | MZP-CIR3-006/2021 | ANGEL PAUL MORENO CUEVAS | MUNICIPIO DE ZOQUITLAN, PUEBLA | 1243594.74 | 1243594.74
PUE210201936101 | Obra | MZP-CAD-005/2021 | FLORIBERTO TEMOXTLE GARCIA | MUNICIPIO DE ZOQUITLAN, PUEBLA | 519528.68 | 519528.68
PUE210201935444 | Obra | SICH/OP/2021/071 | CFE DISTRIBUCION | MUNICIPIO DE SANTA ISABEL CHOLULA PUEBLA | 293710.02 | 293710.02
PUE210201936119 | Obra | OP/I5032/SISPMP-2021-30901 | GRUPO ARMATESA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE PUEBLA | 1659974.59 | 1659974.59
PUE210201936127 | Obra | MT-FISM-21020-21 | ISAMAR MONTES AGUILAR | MUNICIPIO DE TLACOTEPEC DE BENITO JUÁREZ PUEBLA | 307130.74 | 307130.74
PUE210201938392 | Obra | OP/LPE012/SISPMP-2021-50332 | MASH MAQUINARIA Y OBRAS CIVILES, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE PUEBLA | 2664882.13 | 2664882.13
PUE210201943144 | Obra | 21009121/FlSM-DF/2021 | MARTHA ALEJANDRA CORONA QUINTOS | MUNICIPIO DE NAUPAN | 1858238.7 | 1858238.7
PUE210201936153 | Obra | MT-FISM-21019-21 | OBRA CIVIL Y URBANIZACION DEL SUR MICCSA S. A. DE C. V. | MUNICIPIO DE TLACOTEPEC DE BENITO JUÁREZ PUEBLA | 1061492.5 | 1061492.5
PUE210201936192 | Obra | COP-MSI/R-33/09-2021 | JOSE DAVID MACHORRO LUNA | MUNICIPIO DE SANTA INÉS AHUATEMPAN, PUEBLA | 986579.19 | 1217315.75
PUE210201941220 | Obra | DOP-046-FISM-RAMO33/2021 | BFM INFRAESTRUCTURA SUSTENTABLE S. DE R. L. DE C.V. | MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA | 2583438.03 | 2583438.03
PUE210201941226 | Obra | MT-FORT-PART-21021-21 | OBRA CIVIL Y URBANIZACION DEL SUR MICCSA S. A. DE C. V. | MUNICIPIO DE TLACOTEPEC DE BENITO JUÁREZ PUEBLA | 11072021.41 | 1.107202141E7
PUE210201941240 | Obra | HAMAP-DOP-R33-CI5-005/2021 | ZEFERINO RAMOS HERNANDEZ | MUNICIPIO DE ALTEPEXI, PUEBLA | 1998986.98 | 1998986.98
PUE210201936203 | Obra | MZP-LPE-001/2021 | ABEL ZARATE PACHECO | MUNICIPIO DE ZOQUITLAN, PUEBLA | 4461833.64 | 4461833.64
PUE210201938477 | Obra | OP-AHU-IR3-07/21 | AIKAER S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE AHUAZOTEPEC PUEBLA | 782692.48 | 782692.48
PUE210201941242 | Obra | SICH/OP/2021/066 | SPAC ELECTRONICA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SANTA ISABEL CHOLULA PUEBLA | 671145.85 | 671145.85
PUE210201936236 | Obra | COP-ADJ-AD-R33-FISM-007/2021 | MINRI BAUTISTA JUAREZ | MUNICIPIO DE SOLTEPEC, PUEBLA | 134858 | 134858.0
PUE210201937101 | Obra | MZP-CIR3-0011/2021 | RAUL ROBERTO OSORIO HERNANDEZ | MUNICIPIO DE ZOQUITLAN, PUEBLA | 901225.07 | 901225.07
PUE210201935673 | Obra | MZP-LPE-001/2021 | ABEL ZARATE PACHECO | MUNICIPIO DE ZOQUITLAN, PUEBLA | 4461833.64 | 4461833.64
PUE210201936253 | Obra | OP/I5034/SISPMP-2021-30905 | SOCOAM DESARROLLOS, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE PUEBLA | 2230915.76 | 2230915.76
PUE210201937121 | Obra | COP/189-PRO-FI-202106 | ARNOLDO SANTOS MANRIQUE | MUNICIPIO DE TOCHTEPEC | 1591457.95 | 1591457.95
PUE210201938653 | Obra | MMDOP/FORTAMUN/2021/16 | GRUPO CONSTRUCTOR APPARELL S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MOLCAXAC | 1269948.44 | 1269948.44
PUE210201941412 | Obra | MHP-R33-2021-009 | JUAN ANTONIO DIAZ LOZANO | MUNICIPIO DE HUEHUETLA PUEBLA | 3447138.74 | 3447138.74
PUE210201941426 | Obra | MRLG-DOP-1821-FORTAMUN-21001 | GRUPO DESARROLLADOR BERCETO S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE RAFAEL LARA GRAJALES | 1650508.81 | 1650508.81
PUE210201941429 | Obra | MAG-OBRAPUB-RAMO33-06/2021 | XASBE CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE AYOTOXCO DE GUERRERO | 941424.09 | 941424.09
PUE210201941430 | Obra | MAG-OBRAPUB-RAMO33-08/2021 | PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES ELECTRICAS DOMINGUEZ S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE AYOTOXCO DE GUERRERO | 217016.2 | 217016.2
PUE210201943491 | Obra | COP/038/FO-2021008 | LI1 S.A. DE C.V. | MUNICIPIO CUAPIAXTLA DE MADERO, PUEBLA | 593084.8 | 593084.8
PUE210201936297 | Obra | MHP-DOP/R33FI/17/2021 | CAMINOS Y SENDEROS NORTROM | MUNICIPIO DE HUEJOTZINGO | 1248971.22 | 1248971.22
PUE200401804764 | Obra | OP/LPE045/SA/SI-20200545 | IMPERQUIMIA TEXMELUCAN, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA | 1914764.24 | 1914764.24
PUE200401804694 | Obra | OP/ADE-040/CEASPUE-DAJ/20200396 | JOSE FEDERICO ARELLANO GONZALEZ | COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA | 1075116.5 | 1075116.5
PUE200301720894 | Obra | OP/ADF-014/CEASPUE-DAJ-20200094 | CONSTRUCCIÓN, ASESORÍA Y DISEÑO ESPECIALIZADO ANGELOPOLIS S. DE R.L. DE C.V. | COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA | 269695.94 | 269695.94
PUE200301720853 | Obra | OP-IF3-005/CEASPUE-DAJ/20200084 | GRUPO CONSTRUCTOR Y ARRENDADOR FAG SA DE CV | COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA | 4470733.24 | 4470733.24
PUE200401875835 | Obra | OP/LPE057/SA/SI-20200596 | GRUPO CONSTRUCTOR Y ARRENDADOR FAG, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA | 7277011.11 | 7277011.11
PUE200301720821 | Obra | OP/ADF-010/CEASPUE-DAJ-20200072 | CONSTRUCCIÓN Y COORDINACIÓN DE PROYECTOS S.A. DE C.V. | COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA | 427935 | 427935.0
PUE210201934211 | Obra | MHG-FISM-DF-2021-008 | INGENIEROS Y ASOCIADOS PAYRECO S.A. DE C.V. | H. AYUNTAMIENTO DE HUEHUETLAN EL GRANDE, PUE. | 1200519.67 | 1200519.67
PUE200401876032 | Obra | OP/IF3016/SA/SI-20200632 | MC CARTNEY INTERNACIONAL, S. DE R.L. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA | 3508749.99 | 3508749.99
PUE200401879054 | Obra | CAPCEE-006/2020-A-F | CONSTRUCCIONES DASAFE, S.A. DE C.V. | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 4648950.62 | 4648950.62
PUE200401804687 | Obra | OP/ADE-051/CEASPUE-DAJ/20200391 | JOSE FEDERICO ARELLANO GONZALEZ | COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA | 1159634.54 | 1159634.54
PUE200401804617 | Obra | OP/LPE044/SA/SI-20200501 | INFORMATICA, DISEÑO, ADMINISTRACIÓN, ARQUITECTURA Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA | 618416.43 | 618416.43
PUE200301720797 | Obra | OP/ADF-028/CEASPUE-DAJ/20200100 | GRUPO INMOBILIARIO SKARN (SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE) | COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA | 686567.73 | 686567.73
PUE200401804039 | Obra | OP/LPE-037/CEASPUE-DAJ/20200447 | SALIDA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA | 151485.79 | 151485.79
PUE200401804601 | Obra | OP/LPE045/SA/SI-20200498 | IMPERQUIMIA TEXMELUCAN, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA | 1882990.53 | 1882990.53
PUE200401804651 | Obra | OP/ADE-052/CEASPUE-DAJ/20200376 | JOSE FEDERICO ARELLANO GONZALEZ | COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA | 1003368.52 | 1003368.52
PUE200401804257 | Obra | OP/LPE-039/CEASPUE-DAJ/20200387 | ICPC, S.A. DE C.V. | COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA | 835082.51 | 835082.51
PUE200401804634 | Obra | OP/LPE046/SA/SI-20200563 | "SALIDA CONSTRUCCIONES", S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA | 2659711.85 | 2659711.85
PUE18180101061478 | Obra | SSEP-DOOBSGPG-LPE-002/2018 | PROYECCIONES EN OBRA CIVIL Y CARRETERAS BETA S.A. DE C.V. | SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION | 8715053.41
PUE17170300937030 | Obra | MPP/AD/FISM-DF/044/2017 | LORENA SOSA ACOLTZIN | MUNICIPIO DE PAHUATLAN PUEBLA | 648381.05 | 648381.05
PUE09130300221643 | Obra | O.P./LPE/SEDUOP-20100038 | CONSTRUCTORES MALINALLI, S. A. DE C. V. | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES | 136323534.2
PUE180301332053 | Servicios | APORTACION/002/2018 | GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA | MUNICIPIO DE PAHUATLAN PUEBLA | 1471438.5 | 1471438.5
PUE180301383834 | Adquisiciones | MNB/103-AI3-APAUR-51-2018_192787 | Grupo PROTEGE S. A. de C. V. | MUNICIPIO DE NICOLAS BRAVO | 388029.84 | 388029.84
PUE200301721265 | Servicios | DABS/GESAL-056/SB/139/2020 | JESÚS CLEMENTE OLVERA TREJO | GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA | 26552028.8 | 3.18586576E7
PUE210101885480 | Obra | OP-ZAC-21006 | BERNARDO ORTIZ VITE | AYUNTAMIENTO DE ZACATLÁN PUEBLA | 1307127.09 | 1307127.09
PUE210101888904 | Adquisiciones | FORTAMUN-DF-JUANGALINDO-FOR-21-004 | JAVIER GARCÍA HERNÁNDEZ | MUNICIPIO DE JUAN GALINDO PUEBLA | 1542800 | 1542800.0
PUE210101888940 | Obra | MSST-DOP-R33-IR5-002/2021 | WILLEBALDO ALTA SANCHEZ | MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN TLACOTEPEC PUEBLA | 1730301.53 | 1730301.53
PUE210101887043 | Obra | FORTAMUN-TLAP-05/2021 | CONSTRUCTORA LUNDA, S.A. DE C.V. | H. AYUNTAMIENTO DE TLAPANALA, PUEBLA | 720000 | 720000.0
PUE210101887407 | Obra | COP-1732133003 | ORBEA INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TETELES DE ÁVILA CASTILLO | 199104.89 | 199104.89
PUE210101886329 | Obra | SICH/OP/2021/059 | INGENIOS INTEGRALES PARA LA CONSTRUCCIÓN SA DE CV | MUNICIPIO DE SANTA ISABEL CHOLULA PUEBLA | 1987645.33 | 1987645.33
PUE210101886477 | Obra | TEZ/OP-FORTAMUN/2021/004 | TECNOLOGÍA, AVANCE Y LOGISTICA ECOLOGICA POBLANA S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TEZIUTLAN, PUEBLA | 2563297.26 | 2563297.26
PUE210101886481 | Obra | TEZ/OP-FORTAMUN/2021/008 | TECNOLOGÍA, AVANCE Y LOGISTICA ECOLOGICA POBLANA S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TEZIUTLAN, PUEBLA | 2007624.75 | 2007624.75
PUE210101886482 | Obra | TEZ/OP-FORTAMUN/2021/009 | CONSTRULIMA S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TEZIUTLAN, PUEBLA | 2164478.22 | 2164478.22
PUE200401866233 | Obra | MAT-IR5/013/2020 | EDGAR ALBERTO ADAN DIAZ | MUNICIPIO DE ATZITZINTLA | 2480386.63 | 2480386.63
PUE210101887065 | Obra | OP-ZAC-21019 | CÉSAR MORENO HERRERA | AYUNTAMIENTO DE ZACATLÁN PUEBLA | 178644.95 | 178644.95
PUE210101888505 | Obra | MSJMP-IR3-22/21 | MATILDE BENITEZ HERNANDEZ | MUNICIPIO DE SAN JOSE MIAHUATLAN PUEBLA | 1065630.62 | 1331500.0
PUE200401865963 | Obra | MHOP-20183/2020 | MAC URBANIZADORA S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE HUAUCHINANGO PUEBLA | 606879.76 | 606879.76
PUE200401863767 | Obra | MHP-R33-2020-050 | JUAN ANTONIO DIAZ LOZANO | MUNICIPIO DE HUEHUETLA PUEBLA | 7037133.54 | 7061543.37
PUE200401866020 | Obra | MAT-IR3/009/2020 | CONSTRUCTORA ZALIMA S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE ATZITZINTLA | 566782.99 | 566782.99
PUE210101883854 | Obra | OP/LPE007/SISPMP-2021-30886 | TERRACERÍAS Y PAVIMENTOS DE LA MIXTECA POBLANA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE PUEBLA | 3453517.52 | 3628860.29
PUE210101883867 | Obra | MHP-R33-2021-002 | ING.JORGE CONTRERAS PEÑA | MUNICIPIO DE HUEHUETLA | 772187.18 | 772187.18
PUE210101887171 | Obra | MAP-R33/21013 | MATERIALES Y CONSTRUCCION LA PENSION S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE ATZITZIHUACÁN | 1305415.62 | 1305415.62
PUE200401866130 | Obra | MAT-IR5/011/2020 | ROMERO BAZÁN CONSTRUCTORES S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE ATZITZINTLA | 1940467.42 | 1940467.42
PUE210101883875 | Obra | MHG-FISM-2021-012 | ALEJANDRO AMADOR SARMIENTO | H. AYUNTAMIENTO DE HUEHUETLAN EL GRANDE, PUE. | 1216166.23 | 1216166.23
PUE210101883876 | Obra | MHG-FISM-2021-017 | JAIRO ALBERTO BALTAZAR CRUZ | H. AYUNTAMIENTO DE HUEHUETLAN EL GRANDE, PUE. | 1476337.42 | 1476337.42
PUE210101886567 | Obra | MZP-CIR3-001/2021 | FRANCISCO JAVIER RODRIGUEZ GINEZ | MUNICIPIO DE ZOQUITLAN, PUEBLA | 1262977.86 | 1262977.86
PUE210101883911 | Obra | MHG-FISM-2021-016 | LUCTHE INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | H. AYUNTAMIENTO DE HUEHUETLAN EL GRANDE, PUE. | 899981.42 | 899981.42
PUE210101887547 | Obra | MQP/R33FO-08/21 | Constructores y Asociados Roama S.a. de C.v. | H. Ayuntamiento De Quimixtlán Puebla | 1778171.59 | 1778171.59
PUE210101888843 | Administración directa | 98619 |  | MUNICIPIO DE XICOTLAN, PUEBLA | 122640.46 | 131436.0
PUE210101883545 | Obra | MDLFP/DOPM-21007-2021 | CPICHSA CONSTRUCCION Y PROYECTO DE INGENIERIA CHAVEZ S.A. DE C.V. | H. AYUNTAMIENTO DE LAFRAGUA | 1327398.45 | 1442825.64
PUE200401844279 | Obra | MAMP-PRODDER-053/2020 | JAVIER VAZQUEZ RODRIGUEZ | MUNICIPIO DE AMOZOC DE MOTA, PUEBLA. | 1667396 | 1667396.0
PUE210101883619 | Obra | COP-MXP-R33-21008/2021 | PEDRO ORDOÑEZ GARCIA | municipio de xiutetelco | 1544968.34 | 1923791.11
PUE210101883669 | Obra | MAP-R33/21005 | IGNACIO NAVARRETE GONZÁLEZ | MUNICIPIO DE ATZITZIHUACÁN | 754983.11 | 754983.11
PUE210101883230 | Obra | OPCFISM-01/21 | PEDRO ALBINO SEBASTIAN | MUNICIPIO COATZINGO PUEBLA | 178791.95 | 178791.95
PUE210101883234 | Obra | MHP-C/21201 | CONSTRUELECTRIC MAVJAO | H.AYUNTAMIENTO DE HONEY | 594784.67 | 594784.67
PUE210101883237 | Obra | MHP-C/21203 | MARYCRUZ MADERO SANCHEZ | H.AYUNTAMIENTO DE HONEY | 714249.39 | 714249.39
PUE210101883238 | Obra | MHP-C/21204 | LAE AMALIA MUÑOZ GAYOSSO | H.AYUNTAMIENTO DE HONEY | 1533101.55 | 1533101.55
PUE210101883691 | Obra | MAP-R33/21008 | INSUMOS, MATERIALES Y CONSTRUCCION DE PUEBLA S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE ATZITZIHUACÁN | 2458581.69 | 2458581.69
PUE210101883703 | Obra | MSMP/R33/IR3/20096/OP-21 | OCTAVIO GABRIEL OROPEZA ESPÍNDOLA | MUNICIPIO DE SANTIAGO MIAHUATLÁN | 809198.75 | 886384.08
PUE210101883282 | Obra | COP-MZAC/R33-21005/2021 | RAYMUNDO GASPAR GARCÍA | AYUNTAMIENTO DE ZACAPOAXTLA | 5931319.85 | 5931319.85
PUE210101883313 | Obra | COP-MZAC/R33-21010/2021 | BLANCA JAZMIN HERNANDEZ BAUTISTA | AYUNTAMIENTO DE ZACAPOAXTLA | 1592744.54 | 1592744.54
PUE210101883329 | Obra | COP-MGP/R33-FISM/21101 | DISEÑO, ARQUITECTURA E IMAGEN INTEGRAL DE TECAMACHALCO S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE GUADALUPE, PUEBLA | 2585067.17 | 2585067.17
PUE210101883336 | Obra | COP-MGP/R33-FISM/21102 | GALDINO ARENAS ALMEIDA | MUNICIPIO DE GUADALUPE, PUEBLA | 716455.37 | 716455.37
PUE210101883796 | Obra | FISM/MSFT/01-2021 | GIAZOVIETA SA DE CV | MUNICIPIO DE SAN FELIPE TEPATLAN | 1343997.72 | 1343997.72
PUE210101883959 | Obra | MHP-C/21202 | MARYCRUZ MADERO SANCHEZ | H.AYUNTAMIENTO DE HONEY | 1455297.3 | 1455297.3
PUE210101885428 | Obra | MSJT/DOP/AD/FORTAMUN2021-027 | GRUPO CONSTRUCTOR HERMIT S.A. DE C.V. | H AYUNTAMIENTO DE SAN JERONIMO TECUANIPAN | 158897.16 | 158897.16
PUE210101883398 | Obra | COP/189-PRO-FI-202107 | ARNOLDO SANTOS MANRIQUE | MUNICIPIO DE TOCHTEPEC | 560915.65 | 560915.65
PUE210101884014 | Obra | MMDOP/FISM2021/04 | GRUPO CONSTRUCTOR APPARELL S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MOLCAXAC | 1156988.47 | 1156988.47
PUE210101884026 | Obra | COP-MSI/R-33/07-2021 | ESTEBAN ELIAS COATL | MUNICIPIO DE SANTA INÉS AHUATEMPAN, PUEBLA | 139106.11 | 139106.11
PUE210101883456 | Obra | MXP-FISM/2021201 | CASANA S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE XICOTEPEC PUEBLA | 687059.51 | 687059.51
PUE210101884048 | Obra | DOP-HAMCHDS-R33-2021-FI21704-MERCADO | DER EINER INNOVACION EN INGENIERIA Y CONSTRUCCION, SA DE CV | H. AYUNTAMIENTO DE CHALCHICOMULA DE SESMA | 708784.33 | 708784.33
PUE210101883477 | Obra | 21004/21/FlSM-DF/2021 | MARIO ALBERTO CRUZ GONZÁLEZ | MUNICIPIO DE NAUPAN | 744325.47 | 744325.47
PUE210101884064 | Obra | COP-MZ/R33-FISM/21102 | ANDRES GUTIERREZ RAMIREZ | H. AYUNTAMIENTO DE ZACAPALA | 1595044.1 | 1595044.1
PUE210101884077 | Obra | MSMP/R33/AD/20100/OP-21 | OCTAVIO GABRIEL OROPEZA ESPÍNDOLA | MUNICIPIO DE SANTIAGO MIAHUATLÁN | 385964.42 | 482417.61
PUE210101883502 | Obra | COP/189-PRO-FI-202107 | ARNOLDO SANTOS MANRIQUE | MUNICIPIO DE TOCHTEPEC | 560915.65 | 560915.65
PUE210101883276 | Obra | COP-MZAC/R33-21002/2021 | ABEL ZARATE PACHECO | AYUNTAMIENTO DE ZACAPOAXTLA | 1541210.09 | 1541210.09
PUE210101884305 | Obra | MHP-R33-2021-012 | PUNTO DE APERTURA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE HUEHUETLA | 1031819.37 | 1031819.37
PUE210101883279 | Obra | COP-MZAC/R33-21003/2021 | ANASTACIO RAMÍREZ PERALTA | AYUNTAMIENTO DE ZACAPOAXTLA | 1889315.64 | 1889315.64
PUE210101883307 | Obra | COP-MZAC/R33-21008/2021 | JOSE RAFAEL LOPEZ LOPEZ | AYUNTAMIENTO DE ZACAPOAXTLA | 1014846.82 | 1014846.82
PUE210101883351 | Obra | MAG-OBRAPUB-RAMO33-04/2021 | IGNACIO VILLA RUANO | MUNICIPIO DE AYOTOXCO DE GUERRERO | 1984729.23 | 1984729.23
PUE210101883352 | Obra | MXOCH-202101 | RAMMKELER S.L.R. | MUNICIPIO DE XOCHILTEPEC | 396725.28 | 396725.28
PUE210101885829 | Obra | DOPMTP-R33-CI-005/2021 | CONSTRUCCIONES CIVILES KEOPZ S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TENAMPULCO | 1394409.42 | 1394409.42
PUE210101888577 | Obra | DOP/2021/03 | GUADALUPE MORENO GARCIA | H. AYUNTAMIENTO DE TLAHUAPAN | 6214152.31 | 6214152.31
PUE210101885134 | Obra | CON/TEPE2021/32111 | ANDRES CRISTIAN ESPINOSA GOYENECHEA | H. AYUNTAMIENTO DE TEPETZINTLA, PUEBLA. | 425275.33 | 425275.33
PUE210101885135 | Obra | THOPDU-014-FORTAMUN/21 | COMPAÑIA PAVIMENTADORA, URBANIZADORA, EDIFICADORA Y ARRENDADORA MAC S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TECALI DE HERRERA | 921885.26 | 921885.26
PUE210101885198 | Obra | MAG-OBRAPUB-RAMO33-01/2021 | RUPERTO VAZQUEZ JAIMEZ | MUNICIPIO DE AYOTOXCO DE GUERRERO | 622102.21 | 622102.21
PUE210101887176 | Obra | DOP-HAMCHDS-R33-2021-FO21801-SALON USOS MULTIPLES | DER EINER INNOVACION EN INGENIERIA Y CONSTRUCCION, SA DE CV | H. AYUNTAMIENTO DE CHALCHICOMULA DE SESMA | 4347296.11 | 4347296.11
PUE200401875143 | Obra | HAMTH-COPSRMT-ADFM-20004-JUR02/2020 | CONSTRUCCIÓN Y TOPOGRAFÍA DE TEHUACÁN S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TEHUACÁN PUEBLA | 373939.63 | 364143.42
PUE200401874668 | Obra | HAMTH-COPSRMT-ADFM-20057-JUR06/2020 | CONSTRITES, ARQUITECTURA Y CONSTRUCCIÓN S. A. DE C. V. | MUNICIPIO DE TEHUACÁN PUEBLA | 421670.63 | 421670.63
PUE200401875709 | Obra | DOP-IR5-PROSFORT139/20 | FLOR HERNANDEZ LOPEZ | H. AYUNTAMIENTO DE ACATZINGO | 1521297.14 | 1521297.14
PUE210101885835 | Obra | MZP/OP/FORTAMUN/2021-002 | INGENIERÍA, CONSULTORÍA Y SERVICIOS AMBIENTALES ICSA S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE ZIHUATEUTLA PUEBLA | 1276262.31 | 1276262.31
PUE210201907032 | Obra | DOP/170 2021 002 | IRVING GONZÁLEZ PALACIOS | H. Ayuntamiento de Tepeyahualco | 1811560.69 | 1811560.69
PUE210201907057 | Obra | DOP/170 2021 003 | ANDRÉS MATILDE ORTIZ | H. Ayuntamiento de Tepeyahualco | 1171931.5 | 1171931.5
PUE210201907059 | Obra | DOP/170 2021 004 | ANDRÉS MATILDE ORTIZ | H. AYUNTAMIENTO DE TEPEYAHUALCO | 1293760.47 | 1293760.47
PUE210201907063 | Obra | DOP/170 2021 012 | IRVING GONZÁLEZ PALACIOS | H. AYUNTAMIENTO DE TEPEYAHUALCO | 778128.58 | 778128.58
PUE210201943145 | Obra | MCP-IR3-03/2021 | ALDAHIR SALVADOR FLORES CENTENO | H. AYUNTAMIENTO DE COYOMEAPAN, PUEBLA | 400000 | 400000.0
PUE210201906808 | Administración directa | 97889 |  | MUNICIPIO DE PUEBLA | 85930.14 | 85930.14
PUE210201907190 | Obra | DOP/170 2021 014 | IRVING GONZÁLEZ PALACIOS | H. AYUNTAMIENTO DE TEPEYAHUALCO | 792139.58 | 792139.58
PUE210201906824 | Administración directa | 100382 |  | MUNICIPIO DE PUEBLA | 534525.3 | 534525.3
PUE210201907218 | Obra | DOP/170 2021 016 | JOSÉ DIEGO IVÁN PEDRAZA AVILÉS | H. AYUNTAMIENTO DE TEPEYAHUALCO | 1389289.71 | 1389289.71
PUE210201940702 | Obra | MCX-R33-AD-018/2021 | CONINMA CONSTRUCCIONES INGENIERÍA Y MAQUINARIA S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE COXCATLÁN PUEBLA | 380923.63 | 380923.63
PUE210201943875 | Obra | FORTA/CTO/02/2021 | PEDRO ALBINO SEBASTIAN | MUNICIPIO DE SAN PABLO ANICANO PUEBLA | 234628.63 | 234628.63
PUE210201907253 | Obra | DOP/170 2021 001 | COALDI CONSTRUCCION Y ALTERNATIVAS DE DISEÑO S.A. DE C.V. | H. AYUNTAMIENTO DE TEPEYAHUALCO | 860941.58 | 860941.58
PUE210201907283 | Obra | C01-MTO-02505-2021 | LUIS ALBERTO CASTILLO ALVAREZ | MUNICIPIO DE TETELA DE OCAMPO | 4241655.36 | 4241655.36
PUE210201941617 | Adquisiciones | 2021.MTP-DOP/CPU.004 | MARIO LUCAS CRISTOBAL | MUNICIPIO DE TZICATLACOYAN | 1300000 | 1300000.0
PUE210201907309 | Adquisiciones | MDLFP/DOPM-21011-2021 | OSVALDO PORRAS RODRIGUEZ | MUNICIPIO DE LAFRAGUA | 967897.04 | 967897.04
PUE210201944677 | Obra | C04-FORT004-MFZM-2021 | ADRIANA RAMIRNEZ DEL ANGEL | MUNICIPIO DE FRANCISCO Z. MENA | 761508.6 | 761508.6
PUE210201942017 | Servicios | MSAC-R33-AD-3061-SR-21 | RICARDO SANCHEZ RAMOS | MUNICIPIO DE SAN ANTONIO CAÑADA | 39904 | 39904.0
PUE210201906584 | Obra | SGCH-1242105-I5-1 | CONSTRUCTORA HOUSEJK, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SAN GABRIEL CHILAC | 2000245.34 | 2000245.34
PUE210201906981 | Administración directa | 97840 |  | MUNICIPIO DE PUEBLA | 216781.11 | 216781.11
PUE210201910303 | Obra | 0000137/2021 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | MUNICIPIO DE YEHUALTEPEC | 255101.5 | 255101.5
PUE210201911390 | Obra | MJNM-DOP-INV3-21006 | FERNANDO GARCIA PINEDA | MUNICIPIO DE JUAN N. MENDEZ | 934360.81 | 934360.81
PUE210201908414 | Obra | MSJT/DOP/AD/FISM2021-013 | CONSTRUCTORA FAHERG S.A. DE C.V. | H AYUNTAMIENTO DE SAN JERONIMO TECUANIPAN | 309140 | 309140.0
PUE210201908420 | Obra | MTP/R33FI-03-2021 | JAVIER ROJAS GONZALEZ | MUNICIPIO DE TLACHICHUCA,PUEBLA | 211169.93 | 211169.93
PUE210201908444 | Administración directa | 101231 |  | Municipio de San Salvador el Seco, Puebla | 121019.1 | 121019.1
PUE210201940999 | Adquisiciones | MTCH/FORTA-2020/007 | EDILBERTO SALMERON NERI | MUNICIPIO DE TOCHIMILCO | 890035.77 | 890035.77
PUE210201908084 | Obra | MJP-FISM-20210201 | DIEGO GERMAIN GONZALEZ HUERTA | H. AYUNTAMIENTO DE JALPAN | 1319308.5 | 1319308.5
PUE210201908086 | Obra | C05-MTO-02510-2021 | HUGO HERNANDEZ ARROYO | MUNICIPIO DE TETELA DE OCAMPO | 2520115.59 | 2520115.59
PUE210201908466 | Administración directa | 101233 |  | Municipio de San Salvador el Seco, Puebla | 133212.43 | 133212.43
PUE210201908828 | Obra | CON/MTP/R33-FISM-DF/186-21007 | JOSÉ RAFAEL LÓPEZ LÓPEZ | MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC PUEBLA | 1129784.8 | 1129784.8
PUE210201910008 | Obra | MAG-OBRAPUB-RAMO33-02/2021 | LUCIA RIVERA VARGAS | MUNICIPIO DE AYOTOXCO DE GUERRERO | 384787.32 | 384787.32
PUE210201941234 | Adquisiciones | HAMAP-DOP-R33-CI3-01/2021 | RODOLFO CASTRO TAPIA | MUNICIPIO DE ALTEPEXI, PUEBLA | 542700 | 505168.4
PUE210201908873 | Obra | CON/MTP/R33-FISM-DF/186-21010 | DANIEL BENAVIDEZ VALDERRABANO | MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC PUEBLA | 1375888.5 | 1375888.5
PUE210201909279 | Obra | CON/MTP/R33-FISM-DF/186-21014 | ISAAC REYES TORIBIO | MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC PUEBLA | 440291.53 | 440291.53
PUE210201910765 | Obra | MJNM-DOP-INV3-21002 | EDUARDO VAZQUEZ CABRERA | MUNICIPIO DE JUAN N. MENDEZ | 1345969.52 | 1345969.52
PUE210201941424 | Obra | DOP-R33AD-2021-006 | MERARI MAZA BAEZ | MUNICIPIO DE NICOLAS BRAVO | 264375.6 | 264375.6
PUE210201908885 | Obra | DOP/002/2021 | LETICIA REYES MACHORRO | H.ZARAGOZA, PUEBLA | 1872307.5 | 1872307.5
PUE210201909664 | Administración directa | 101234 |  | Municipio de San Salvador el Seco, Puebla | 3351747.5 | 3351747.5
PUE210201910060 | Obra | MCS/R33/FISM/21-01 | ECOLOGIA Y PLANEACION URBANA S. DE R. L. DE C. V. | MUNICIPIO DE CHILA DE LA SAL, PUEBLA | 958817.39 | 958817.39
PUE210201908937 | Obra | MGFA-DOP-FISM-021/2021 | MATERIALES Y CONSTRUCCION LA PENSION S.A. DE C.V. | MUNICIPIO GENERAL FELIPE ANGELES | 99102.2 | 99102.2
PUE210201910828 | Obra | MCM-R33-AI3-2120013 | SOCIEDAD MARES TECNOLOGIA Y DESARROLLO SA DE CV | MUNICIPIO DE CAÑADA MORELOS PUEBLA | 683125.26 | 683125.26
PUE210201911172 | Obra | MHOP-21003/2021 | CONSTRUCTORA EN AGUAS POTABLES VIABLEX S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE HUAUCHINANGO PUEBLA | 154333.02 | 154333.02
PUE210201910109 | Obra | MZP-FISM-2021-01 | SINORON S.A. DE C.V. | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZOQUIAPAN | 2056933.25 | 2056933.25
PUE210201910479 | Obra | MAP-R33-21011 | INSUMOS, MATERIALES Y CONSTRUCCION DE PUEBLA S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE ATZITZIHUACÁN | 1366719.48 | 1366719.48
PUE210201909774 | Obra | MDLFP/DOPM-21012-2021 | EQUIPO Y MAQUINARIA ESPECIALIZADA DEVOKAR S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE LAFRAGUA | 121800 | 121800.0
PUE210201910129 | Obra | CON-ORIEN/FS21006/2021 | MANUEL DOMÍNGUEZ LÓPEZ | MUNICIPIO DE ORIENTAL, PUEBLA | 2370750 | 2370750.0
PUE210201910143 | Obra | CON-ORIEN/FS21006/2021 | MANUEL DOMÍNGUEZ LÓPEZ | MUNICIPIO DE ORIENTAL, PUEBLA | 2370750 | 2370750.0
PUE210201908632 | Obra | COP-MCP/R-33FISM/21100 | DISEÑO, ARQUITECTURA E IMAGEN INTEGRAL DE TECAMACHALCO S.A. DE C.V. | H. AYUNTAMIENTO DE COHUECAN | 1075120.19 | 1075120.19
PUE210201909806 | Obra | MPB/FISM/21005-2021 | LUIS PÉREZ AGUIRRE | PALMAR DE BRAVO | 2320571.2 | 2320571.2
PUE210201910562 | Obra | CON-ORIEN/FS21007/2021 | GRUPO CONSTRUCTOR CABAS, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE ORIENTAL | 1898224 | 1898224.0
PUE210201910921 | Obra | MHOP-21002/2021 | CONSTRUCTORA DE OBRA ELECTRICA TRUCTOBELEC SA DE CV | MUNICIPIO DE HUAUCHINANGO PUEBLA | 1020546.54 | 1020546.54
PUE210201908296 | Administración directa | 101227 |  | Municipio de San Salvador el Seco, Puebla | 274135.36 | 274135.36
PUE210201910576 | Obra | FISM-TLAP-03/2021 | CONSTRUCCION URBANA Y EDIFICACION S.A. DE C.V | MUNICIPIO DE TLAPANALA | 1461267.32 | 1461267.32
PUE210201907955 | Administración directa | 97841 |  | MUNICIPIO DE PUEBLA | 13002.46 | 13002.46
PUE210201908335 | Obra | MZONG-COP-001-FISM-2021 | HOMELLAND & POLITHAN CORPORATIVO | AYUNTAMIENTO DE ZONGOZOTLA, | 1991975.06 | 1991975.06
PUE210201909082 | Obra | CMOPSRC-R33-CI-001/21 | CONSTRUCCION Y CONSULTORIA LAIMAT S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TIANGUISMANALCO | 2199933.96 | 2199933.96
PUE210201909084 | Obra | MAT-IR3/001/2021 | FERNANDO HEREDIA NIEVES | MUNICIPIO DE ATZITZINTLA | 765139.8 | 907346.39
PUE210201911323 | Obra | MJNM-DOP-INV3-21003 | KARINA ARISBE PASTRANA TENORIO | MUNICIPIO DE JUAN N. MENDEZ | 754203.13 | 754203.13
PUE210201909094 | Obra | CON/MTP/R33-FISM-DF/186-21014 | ISAAC REYES TORIBIO | MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC PUEBLA | 440291.53 | 440291.53
PUE210201908371 | Obra | MSJT/DOP/AD/FISM2021-007 | CONSTRUCTORA FAHERG S.A. DE C.V. | H AYUNTAMIENTO DE SAN JERONIMO TECUANIPAN | 541979.92 | 574988.92
PUE210201910662 | Obra | MJNM-DOP-INV3-21001 | EDUARDO VAZQUEZ CABRERA | MUNICIPIO DE JUAN N. MENDEZ | 987608.32 | 987608.32
PUE210201911372 | Obra | MJNM-DOP-INV3-21005 | KARINA ARISBE PASTRANA TENORIO | MUNICIPIO DE JUAN N. MENDEZ | 1103547.83 | 1103547.83
PUE210201909157 | Obra | CON/MTP/R33-FISM-DF/186-21015 | ISAAC REYES TORIBIO | MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC PUEBLA | 473095.2 | 473095.2
PUE210201940807 | Obra | MTP-CMOP-FORTAMUNDF-21006 | MAHIDEBRAN, S DE RL DE CV | MUNICIPO DE TLALTENANGO | 450161.73 | 450161.73
PUE210201930399 | Obra | TP-2021015-I3 | NERI CONSTRUCCIONES DE TEPEACA, S.A. DE C.V. | Municipio de Tepeaca Puebla | 890867.69 | 890867.69
PUE210201934339 | Obra | MQP/R33FI-02/21 | BYC Construcciones e Instalaciones S.A. de C.V. | H. Ayuntamiento De Quimixtlán Puebla | 2584962.5 | 2584962.5
PUE210201934342 | Obra | DOP-R33AD-2021-010 | LUIS FRANCISCO CRUZ CRUZ | MUNICIPIO DE NICOLAS BRAVO | 388865.72 | 388865.72
PUE210201912222 | Obra | MSJC-2021-FISM-128-02 | CONCEPCIÓN NARVAEZ REYES | MUNICIPIO DE SAN JOSE CHIAPA | 632664 | 811918.8
PUE210201920056 | Obra | MHOP-21005/2021 | MAC URBANIZADORA S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE HUAUCHINANGO PUEBLA | 2073694.08 | 2073694.08
PUE210201929655 | Obra | CON-DOPMOP-R33-007-2021 | PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES ELECTRICAS DOMINGUEZ S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE OLINTLA PUEBLA | 589666.65 | 589666.65
PUE210201930427 | Obra | TP-2021017-I3 | CONSTRUCCIONES INARSOL S.A. DE C.V. | Municipio de Tepeaca Puebla | 954024.09 | 954024.09
PUE210201919383 | Obra | MHOP-21011/2021 | CONSTRUCTORA EN AGUAS POTABLES VIABLEX S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE HUAUCHINANGO PUEBLA | 478869.08 | 478869.08
PUE210201920100 | Obra | OPCFISM-02/21 | PEDRO ALBINO SEBASTIAN | MUNICIPIO COATZINGO PUEBLA | 123564.55 | 123564.55
PUE210201920118 | Obra | OPCFISM-03/21 | PEDRO ALBINO SEBASTIAN | MUNICIPIO COATZINGO PUEBLA | 496785.47 | 496785.47
PUE210201929755 | Obra | 0000091/2021 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | MUNICIPIO DE YEHUALTEPEC | 167886.35 | 167886.35
PUE210201930461 | Administración directa | 100374 |  | MUNICIPIO DE PUEBLA | 422865.02 | 422865.02
PUE210201931388 | Obra | TP-2021010-I3 | SISTEMAS Y PROYECTOS INTEGRALES PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | Municipio de Tepeaca Puebla | 759695.26 | 759695.26
PUE210201932783 | Obra | MAMP-DOP-025/2021 | SERGIO JESUS PEREZ CRUZ | MUNICIPIO DE AMOZOC DE MOTA | 2198589.81 | 2198589.81
PUE210201933749 | Obra | MPP-OP-R33-004/2021 | ECOLOGÍA Y PLANEACION URBANA S. DE R.L. DE C.V. | MUNICIPIO DE PIAXTLA PUEBLA | 1313641.13 | 1313641.13
PUE210201933750 | Obra | CMOPJOL/FISM-009/2021 | MOGUL KHAN MATERIALES S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE JOLALPAN, PUE | 560211.94 | 560211.94
PUE210201933751 | Obra | CMOPJOL/FISM-010/2021 | MOGUL KHAN MATERIALES S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE JOLALPAN, PUE | 658744.1 | 658744.1
PUE210201933753 | Obra | CMOPJOL/FISM-012/2021 | LOZADA LEON VELEZ SA DE CV | MUNICIPIO DE JOLALPAN, PUE | 360376.26 | 360376.26
PUE210201933760 | Obra | CMOPJOL/FISM-013/2021 | CONSTRUCCIONES Y AGREGADOS CHOLALLAN SA DE CV | MUNICIPIO DE JOLALPAN, PUE | 359682.45 | 359682.45
PUE210201926718 | Obra | MHP-DOP/R33FI/01/2021 | IREMAN CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE HUEJOTZINGO | 1483704.75 | 1483704.75
PUE210201919425 | Obra | MHOP-21013/2021 | TORNANZ SOLUCIONES S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE HUAUCHINANGO PUEBLA | 462627.22 | 462627.22
PUE210201929131 | Obra | MHP-DOP/R33FI/12/2021 | INSUMOS, MATERIALES Y CONSTRUCCION DE PUEBLA S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE HUEJOTZINGO | 545235.83 | 545235.83
PUE210201930527 | Administración directa | 100371 |  | MUNICIPIO DE PUEBLA | 181153.91 | 181153.91
PUE210201933761 | Obra | MHP-FISM-21/08 | FLORENCIO SERGIO LANDERO MARTINEZ | H. AYUNTAMIENTO DE HUEYTAMALCO | 1906581.68 | 1906581.68
PUE210201933762 | Obra | CMOPJOL/FISM-014/2021 | INSUMOS MATERIALES Y CONSTRUCCIÓN DE PUEBLA S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE JOLALPAN, PUE | 749053.16 | 749053.16
PUE210201933765 | Adquisiciones | MHP-FISM-21/01 | PEDRO ANTONIO COLCHADO JIMENEZ | H. AYUNTAMIENTO DE HUEYTAMALCO | 1901008 | 1901008.0
PUE210201933766 | Obra | CMOPJOL/FISM-016/2021 | CONSTRUCCIONES Y AGREGADOS CHOLALLAN SA DE CV | MUNICIPIO DE JOLALPAN, PUE | 1702819.24 | 1702819.24
PUE210201926758 | Obra | MCP/R33/021-054/084 | ANASTACIO LUCAS JIMENEZ | MUNICIPIO DE CHIGNAUTLA PUEBLA | 139897.06 | 139897.06
PUE210201929148 | Obra | LP001-MCP-R33-FISM-2021 | CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES CIVILES S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE CUAUTEMPAN | 8550652.66 | 8550652.66
PUE210201930555 | Obra | LP001-MCP-R33-FISM-2021 | CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES CIVILES S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE CUAUTEMPAN | 8550652.66 | 8550652.66
PUE210201933819 | Obra | CON-ORIEN/FS21007/2021 | GRUPO CONSTRUCTOR CABAS, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE ORIENTAL | 1898224 | 1898224.0
PUE210201918728 | Obra | 202102/FISM-DF/2021-MTP | ASCENCIÓN AMADOR BARRERA | MUNICIPIO TEOTLALCO PUEBLA | 245000 | 245000.0
PUE210201918760 | Obra | CMOP-AHUA-FISM2021/010 | MIGUEL VILLALBA CABRERA | MUNICIPIO DE AHUACATLÁN | 961152.06 | 961152.06
PUE210201919490 | Obra | MHP-DOP/R33FI/18/2021 | INSUMOS, MATERIALES Y CONSTRUCCION DE PUEBLA S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE HUEJOTZINGO | 564340 | 564340.0
PUE210201920258 | Administración directa | 97888 |  | MUNICIPIO DE PUEBLA | 81293.61 | 81293.61
PUE210201929191 | Obra | IR3-R33-DOP-MRJ-004-21 | VICTOR DAVID GRAJEDA ESPINOSA | MUNICIPIO DE LOS REYES DE JUAREZ | 1286186.85 | 1286186.85
PUE210201929198 | Obra | MTCH/FISM-21/01 | EDIFICACIONES ALTEPEXI S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TOCHIMILCO | 987855.34 | 987855.34
PUE210201930566 | Obra | LP001-MCP-R33-FISM-2021 | CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES CIVILES S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE CUAUTEMPAN | 8550652.66 | 8550652.66
PUE210201930571 | Administración directa | 100374 |  | MUNICIPIO DE PUEBLA | 422865.02 | 422865.02
PUE210201930657 | Obra | COP-MCP/AD/R33-FISM/21-017 | ANDRES GUTIERREZ RAMIREZ | H. AYUNTAMIENTO DE CALPAN | 312784.16 | 312784.16
PUE210201932264 | Obra | MHP-FISM-21/13 | FLORENCIO SERGIO LANDERO MARTINEZ | H. AYUNTAMIENTO DE HUEYTAMALCO | 1764696.37 | 1764696.37
PUE210201932931 | Obra | MAMP-DOP-026/2021 | CONSTRUCCIONES NELA SA DE CV | MUNICIPIO DE AMOZOC DE MOTA | 912721.18 | 912721.18
PUE210201933822 | Obra | CON-ORIEN/FS21007/2021 | GRUPO CONSTRUCTOR CABAS, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE ORIENTAL | 1898224 | 1898224.0
PUE210201933825 | Obra | CON-ORIEN/FS21007/2021 | GRUPO CONSTRUCTOR CABAS, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE ORIENTAL | 1898224 | 1898224.0
PUE210201926800 | Obra | CUAUTEMPAN-FISM-2021-001 | CONSTRUCCIONES AZCATL DE LA SIERRA S.A.S. DE C.V. | MUNICIPIO DE CUAUTEMPAN | 461981.11 | 461981.11
PUE210201926807 | Obra | MCP/R33/021-054/085 | ANASTACIO LUCAS JIMENEZ | MUNICIPIO DE CHIGNAUTLA PUEBLA | 295504.11 | 295504.11
PUE210201927546 | Obra | DOP-HAMCHDS-R33-2021-FI21703-PAVIMENTO | ANRETE CONSTRUCTORES, SA DE CV | H. AYUNTAMIENTO DE CHALCHICOMULA DE SESMA | 1222651.32 | 1222651.32
PUE210201919541 | Obra | MHP-DOP/R33FI/34/2021 | INSUMOS, MATERIALES Y CONSTRUCCION DE PUEBLA S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE HUEJOTZINGO | 400000 | 400000.0
PUE210201920287 | Administración directa | 97890 |  | MUNICIPIO DE PUEBLA | 90082.21 | 90082.21
PUE210201929216 | Obra | LP001-MCP-R33-FISM-2021 | CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES CIVILES S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE CUAUTEMPAN | 8550652.66 | 8550652.66
PUE210201929869 | Obra | TP-2021011-AD | MIGUEL GUTIERREZ ROMERO | Municipio de Tepeaca Puebla | 327662.04 | 327662.04
PUE210201930674 | Obra | MA-FISM-001-2021 | CONSTRUCTORA PETROGUS S.A. DE C.V. | H. AYUNTAMIENTO DE ACAJETE, PUEBLA | 2053494.09 | 2053494.09
PUE210201931519 | Obra | MA-FISM-008-2021 | CONSTRUCTORA PETROGUS S.A. DE C.V. | H. AYUNTAMIENTO DE ACAJETE, PUEBLA | 358700.61 | 358700.61
PUE210201920321 | Obra | CMOP/R33FI-008/2021 | MATERIALES Y CONCRETOS HIDRÁULICOS EL ÁNGEL S.A. DE C.V. | H. AYUNTAMIENTO DE CORONANGO | 1911278.41 | 1911278.41
PUE210201929247 | Obra | MTCH/FISM-21/02 | VICTOR HUGO NAVA FLORES | MUNICIPIO DE TOCHIMILCO | 649812.26 | 649812.26
PUE210201929249 | Obra | COP-MCP/R-33FISM/21101 | PRIHERSA SERVICIOS DE INGENIERIA CIVIL, S.A. DE C.V. | H. AYUNTAMIENTO DE COHUECAN | 998482.48 | 998482.48
PUE210201929251 | Obra | MHP-DOP/R33FI/07/2021 | MATERIALES Y CONSTRUCCION LA PENSION S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE HUEJOTZINGO | 3516704.4 | 3516704.4
PUE210201929257 | Obra | TP-2021006-AD | SISTEMAS Y PROYECTOS INTEGRALES PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | Municipio de tepeaca puebla | 202852.05 | 202852.05
PUE210201930734 | Obra | MA-FISM-002-2021 | INGENIERIA Y PROYECTOS JESTONE S.A. DE C.V. | H. AYUNTAMIENTO DE ACAJETE, PUEBLA | 2317009.31 | 2317009.31
PUE210201931675 | Obra | MA-FISM-009-2021 | CONSTRUCTORA PETROGUS S.A. DE C.V. | H. AYUNTAMIENTO DE ACAJETE, PUEBLA | 958775.33 | 958775.33
PUE210201912519 | Obra | MJP-FISM-20210204 | SARAHI GARRIDO HERNANDEZ | H. AYUNTAMIENTO DE JALPAN | 822486.96 | 822486.96
PUE210201918902 | Obra | CMOP-AHUA-FISM2021/011 | JOSE ANTONIO OSORIO MACHORRO | MUNICIPIO DE AHUACATLÁN | 1008608.07 | 1008608.07
PUE210201929273 | Obra | MTCH/FISM-21/03 | EDIFICACIONES ALTEPEXI S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TOCHIMILCO | 736428.98 | 736428.98
PUE210201930784 | Obra | MHP-DOP/R33FI/14/2021 | MANUEL ORATO VELEZ | MUNICIPIO DE HUEJOTZINGO | 480425.77 | 480425.77
PUE210201930799 | Obra | MHP-DOP/R33F1/13/2021 | MANUEL ORATO VELEZ | MUNICIPIO DE HUEJOTZINGO | 871135.37 | 871135.37
PUE210201930800 | Obra | MCP/R33/021-054/086 | PABLO FERNANDO GARCIA LOPEZ | MUNICIPIO DE CHIGNAUTLA PUEBLA | 1221747.06 | 1221747.06
PUE210201918973 | Obra | CMOP-AHUA-FISM2021/013 | ESMERALDA NETZAHUALCOYOTL LEON | MUNICIPIO DE AHUACATLÁN | 678042.69 | 678042.69
PUE210201930034 | Obra | MXOCH-202104 | RAMMKELER S.L.R. | MUNICIPIO DE XOCHILTEPEC | 811683.96 | 811683.96
PUE210201930828 | Obra | LP001-MCP-R33-FISM-2021 | CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES CIVILES S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE CUAUTEMPAN | 8550652.66 | 8550652.66
PUE210201930829 | Obra | MCP/R33/021-054/087 | PABLO FERNANDO GARCIA LOPEZ | MUNICIPIO DE CHIGNAUTLA PUEBLA | 1100420.87 | 1100420.87
PUE210201933064 | Obra | MP-YEHUAL-202121/012 | JAVIER JUAREZ CARRILLO | MUNICIPIO DE YEHUALTEPEC | 550017.34 | 550017.34
PUE210201919745 | Obra | CMOP/R33FI-007/2021 | ESTRUCTURAS Y EDIFICACIONES ROHIN S.A.P.I. DE C.V. | H. AYUNTAMIENTO DE CORONANGO | 1916816.64 | 1916816.64
PUE210201925221 | Obra | MGFA-DOP-FISM-012/2021 | CAMINOS Y SENDEROS NORTROM S.A. DE C.V. S.A. DE C.V | MUNICIPIO GENERAL FELIPE ANGELES | 814207.32 | 814207.32
PUE210201928772 | Obra | AO-04-FISM-2021 | C.P. CLAUDIA FLORES GONZÁLEZ | MUNICIPIO DE TULCINGO | 96698.54 | 96698.54
PUE210201929367 | Obra | TP-2021005-AD | TOMAS FRANCISCO ZAMBRANO CERVÁNTES | Municipio de tepeaca puebla | 238725.47 | 238725.47
PUE210201927672 | Obra | DOP-HAMCHDS-R33-2021-FI21705-PAVIMENTO | ANRETE CONSTRUCTORES, SA DE CV | H. AYUNTAMIENTO DE CHALCHICOMULA DE SESMA | 2497849.6 | 2497849.6
PUE210201912676 | Obra | MDLFP/DOPM-21008-2021 | CPICHSA CONSTRUCCION Y PROYECTO DE INGENIERÍA CHÁVEZ S. A. DE C. V. | MUNICIPIO DE LAFRAGUA | 1889122.5 | 1889122.5
PUE210201921632 | Obra | MOP/FISM-DF-FORTAMUN-DF/21-06 | MARCO TULIO SOSA HERRERA | MUNICIPIO DE OCOTEPEC | 319700 | 319700.0
PUE210201928807 | Obra | IO5-03-FISM-2021 | LUIS FRANCISCO CRUZ CRUZ | MUNICIPIO DE TULCINGO | 1963464.65 | 1963464.65
PUE210201929417 | Obra | MTCH/FISM-21/06 | EDIFICACIONES ALTEPEXI S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TOCHIMILCO | 2506046.57 | 2506046.57
PUE210201930919 | Obra | LP001-MCP-R33-FISM-2021 | CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES CIVILES S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE CUAUTEMPAN | 8550652.66 | 8550652.66
PUE210201930926 | Obra | LP001-MCP-R33-FISM-2021 | CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES CIVILES S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE CUAUTEMPAN | 8550652.66 | 8550652.66
PUE210201930200 | Obra | MZP-IR3-01/21 | JACQUELINE GALVEZ ROMAN | MUNICIPIO DE ZINACATEPEC | 1337051.89 | 1326891.5
PUE210201932547 | Obra | MA-FISM-011-2021 | RUBIROSA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | H. AYUNTAMIENTO DE ACAJETE, PUEBLA | 755414.06 | 755414.06
PUE210201919125 | Obra | MHOP-21007/2021 | CONSTRUCTORA EN AGUAS POTABLES VIABLEX S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE HUAUCHINANGO PUEBLA | 392980.65 | 392980.65
PUE210201928184 | Administración directa | 102579 |  | MUNICIPIO DE CHIETLA, PUEBLA | 551005.29 | 551005.29
PUE210201934214 | Obra | MHG-FISM-DF-2021-004 | CONSTRUCTORA GUITSI S.A. DE C.V. | H. AYUNTAMIENTO DE HUEHUETLAN EL GRANDE, PUE. | 345450.08 | 345450.08
PUE210201929555 | Obra | MHP-DOP/R33FI/26/2021 | MANUEL ORATO VELEZ | MUNICIPIO DE HUEJOTZINGO | 2112622.35 | 2112622.35
PUE210201932660 | Obra | MAMP-DOP-024/2021 | INFRAMEENT BEET SA DE CV | MUNICIPIO DE AMOZOC DE MOTA | 661166.7 | 661166.7
PUE210201933638 | Obra | MAMP-DOP-032/2021 | COMERCIALIZADORA DYSKRAF DEL CENTRO S DE RL DE CV | MUNICIPIO DE AMOZOC DE MOTA | 1015587.22 | 1015587.22
PUE210201920034 | Obra | MHOP-21014/2021 | TORNANZ SOLUCIONES S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE HUAUCHINANGO PUEBLA | 184805.44 | 184805.44
PUE210201933011 | Obra | MXP/R33/FISM/21-01 | MARIA DE LOS ANGELES VIVALDO VICUÑA | MUNICIPIO DE XICOTLAN, PUEBLA | 885000 | 885000.0
PUE210201934255 | Obra | DOP-R33AD-2021-007 | LUIS FRANCISCO CRUZ CRUZ | MUNICIPIO DE NICOLAS BRAVO | 390566.04 | 390566.04
PUE210201934660 | Obra | COP-MXP-R33-21006/2021 | PEDRO ORDOÑEZ GARCIA | MUNICIPIO DE XIUTETELCO PUEBLA | 2095675.45 | 1774664.2
PUE210201935048 | Obra | CAP-MXP-R33-21012/20201 | BLANCA JAZMIN HERNANDEZ BAUTISTA | MUNICIPIO DE XIUTETELCO PUEBLA | 2500037.57 | 2500037.57
PUE210201926335 | Obra | MCP/R33/021-043/223 | RODOLFO PEREZ ORDOÑEZ | MUNICIPIO DE CUETZALAN DEL PROGRESO PUEBLA | 1452203.26 | 1452203.26
PUE210201928512 | Obra | IR5-R33-DOP-MRJ-002-21 | MARLEHT RAMÍREZ JIMÉNEZ | MUNICIPIO DE LOS REYES DE JUAREZ | 1832310.16 | 1832310.16
PUE210201929279 | Obra | CMOPCHIE-FISM-03/2021 | MOGUL KHAN MATERIALES S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE CHIETLA, PUE | 2589181.13 | 2589181.13
PUE210201929292 | Obra | LP001-MCP-R33-FISM-2021 | CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES CIVILES S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE CUAUTEMPAN | 8550652.66 | 8550652.66
PUE210201930120 | Obra | IXCAFISM/04-2021 | ANGELICA TAPIA RODRIGUEZ | MUNICICPIO DE IXCAMILPA DE GUERRERO | 625781.07 | 625781.07
PUE210201932177 | Obra | MP-YEHUAL-202113/004 | JAVIER JUAREZ CARRILLO | MUNICIPIO DE YEHUALTEPEC | 579113.85 | 579113.85
PUE210201933026 | Arrendamientos | MXP/R33/FISM/21-03 | CONSTRUCCIONES ESTRUCTURALES Y CIVILES S. A. DE C. V. | MUNICIPIO DE XICOTLAN, PUEBLA | 350000 | 350000.0
PUE210201933056 | Obra | LP001-MCP-R33-FISM-2021 | CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES CIVILES S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE CUAUTEMPAN | 8550652.66 | 8550652.66
PUE210201926351 | Obra | DOP-AD-FISM012/21 | FRANCISCO GOMEZ HUERTA | MUNICIPIO DE HUAQUECHULA | 590573.85 | 590573.85
PUE210201929320 | Obra | MTCH/FISM-21/04 | ING. LORENZO JUAREZ RAMIREZ | MUNICIPIO DE TOCHIMILCO | 833271.35 | 833271.35
PUE210201931452 | Obra | MP-YEHUAL-202114/005 | JAVIER JUAREZ CARRILLO | MUNICIPIO DE YEHUALTEPEC | 937913.33 | 937913.33
PUE210201933085 | Obra | CONT-HUEHUE-FISM-2021-001 | PEDRO MUÑOZ GARCIA | MUNICIPIO DE HUEHUETLAN EL CHICO | 1945648.46 | 1945648.46
PUE210201933575 | Obra | CMOPJOL/FISM-007/2021 | MOGUL KHAN MATERIALES S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE JOLALPAN, PUE | 549646.06 | 549646.06
PUE210201934705 | Obra | DOP-R33AD-2021-008 | CONSTRUCTORA GRUFAMI S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE NICOLAS BRAVO | 229306.36 | 229306.36
PUE210201923831 | Obra | MCP/R33/021-043/208 | XYA GRUPO CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE CUETZALAN DEL PROGRESO PUEBLA | 1361372.08 | 1361372.08
PUE210201927172 | Obra | IO5-002-FISM-2021 | LUIS FRANCISCO CRUZ CRUZ | MUNICIPIO DE TULCINGO | 1457315.75 | 1457315.75
PUE210201929343 | Obra | LP001-MCP-R33-FISM-2021 | CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES CIVILES S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE CUAUTEMPAN | 8550652.66 | 8550652.66
PUE210201933119 | Obra | CONT-HUEHUE-FISM-2021-003 | YOVANY OLMEDO CHOLULA | MUNICIPIO DE HUEHUETLAN EL CHICO | 1329850.9 | 1329850.9
PUE210201933605 | Obra | CMOPJOL/FISM-008/2021 | INSUMOS MATERIALES Y CONSTRUCCIÓN DE PUEBLA S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE JOLALPAN, PUE | 652952.41 | 652952.41
PUE210201933610 | Obra | MAMP-DOP-034/2021 | GRUPO CONDA S DE RL DE CV | MUNICIPIO DE AMOZOC DE MOTA | 1178168.31 | 1178168.31
PUE210201912199 | Obra | MSJC-2021-FISM-128-01 | MARIO LUCAS CRISTOBAL | MUNICIPIO DE SAN JOSE CHIAPA | 387968.18 | 387968.18
PUE210201925716 | Obra | DOP-036-FISM-RAMO33/2021 | CONSTRUCTORA TERRAGONA S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA | 228120.73 | 228120.73
PUE210201929426 | Obra | COP-MCP/INV3/R33-FISM/20-006 | JOSE DANIEL CABRERA HAYWARD | H. AYUNTAMIENTO DE CALPAN | 1076167.47 | 1076167.47
PUE210201929428 | Obra | TP-2021007-I3 | SISTEMAS Y PROYECTOS INTEGRALES PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | Municipio de Tepeaca Puebla | 696439.8 | 696439.8
PUE210201933140 | Obra | LP001-MCP-R33-FISM-2021 | CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES CIVILES S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE CUAUTEMPAN | 8550652.66 | 8550652.66
PUE210201926425 | Obra | DOP-AD-FISM010/21 | CONSTRUCCIONES RHA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE HUAQUECHULA | 451694.37 | 451694.37
PUE210201927238 | Obra | MCP/R33/021-043/188 | MIRHAM, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE CUETZALAN DEL PROGRESO PUEBLA | 2056845.86 | 2056845.86
PUE210201925765 | Obra | AO-02-FISM-2021 | CONSTRUCTORA GRUFAMI, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TULCINGO | 462492.88 | 462492.88
PUE210201932458 | Obra | MAMP-DOP-021/2021 | CIA CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTACIONES SA DE CV | MUNICIPIO DE AMOZOC DE MOTA | 1021971.51 | 1021971.51
PUE210201933162 | Obra | LP001-MCP-R33-FISM-2021 | CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES CIVILES S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE CUAUTEMPAN | 8550652.66 | 8550652.66
PUE210201926471 | Obra | MCX-R33-AD-008/2021 | INGENIEROS Y ASOCIADOS PAYRECO S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE COXCATLÁN PUEBLA | 463853.87 | 573151.72
PUE210201930691 | Obra | COP-MCP/AD/R33-FISM/21-016 | GALDINO ARENAS ALMEIDA | H. AYUNTAMIENTO DE CALPAN | 401434.39 | 401434.39
PUE210201933747 | Obra | MPP-OP-R33-002/2021 | GRUPO PRANGELOPOLIS S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE PIAXTLA PUEBLA | 901650.97 | 901650.97
PUE210201933748 | Obra | MPP-OP-R33-003/2021 | GRUPO CONSTRUCTOR Y ARRENDADOR VALTIMURT S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE PIAXTLA PUEBLA | 908265.41 | 908265.41
PUE210201933806 | Obra | CON-ORIEN/FS21007/2021 | GRUPO CONSTRUCTOR CABAS, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE ORIENTAL | 1898224 | 1898224.0
PUE210201933807 | Obra | CON-ORIEN/FS21007/2021 | GRUPO CONSTRUCTOR CABAS, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE ORIENTAL | 1898224 | 1898224.0
PUE210201933808 | Obra | CON-ORIEN/FS21007/2021 | GRUPO CONSTRUCTOR CABAS, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE ORIENTAL | 1898224 | 1898224.0
PUE210201933809 | Obra | CON-ORIEN/FS21007/2021 | GRUPO CONSTRUCTOR CABAS, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE ORIENTAL | 1898224 | 1898224.0
PUE210201933810 | Obra | CON-ORIEN/FS21007/2021 | GRUPO CONSTRUCTOR CABAS, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE ORIENTAL | 1898224 | 1898224.0
PUE210201933811 | Obra | CON-ORIEN/FS21007/2021 | GRUPO CONSTRUCTOR CABAS, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE ORIENTAL | 1898224 | 1898224.0
PUE210201926497 | Obra | DOP-CI5-FISM011/21 | INGENIEROS Y CONSTRUCTORES EA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE HUAQUECHULA | 1202976.54 | 1202976.54
PUE210201925874 | Obra | MCP/R33/021-043/220 | FEYPAC Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE CUETZALAN DEL PROGRESO PUEBLA | 872916.24 | 872916.24
PUE210201931037 | Obra | AO-05-FISM-2021 | CONSTRUCTORA GRUFAMI, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TULCINGO | 149850 | 149850.0
PUE210201931039 | Obra | MA-FISM-003-2021 | CUSTOM CONCRET INNOVATION MX S.A. DE C.V. | H. AYUNTAMIENTO DE ACAJETE, PUEBLA | 2415377.82 | 2415377.82
PUE210201931658 | Obra | COP-MGP/R33-FISM/21103 | ANDRES GUTIERREZ RAMIREZ | MUNICIPIO DE GUADALUPE, PUEBLA | 703953.71 | 703953.71
PUE210201932515 | Obra | MP-YEHUAL-202120/011 | ADRTE CONSTRUCCIONES Y MAQUINARIA S.A DE C.V. | MUNICIPIO DE YEHUALTEPEC | 1134913.43 | 1134913.43
PUE210201933246 | Obra | MT-FISM-21007-21 | GRUPO EMPRESARIAL DI&ARTE S. A. DE C. V. | MUNICIPIO DE TLACOTEPEC DE BENITO JUÁREZ PUEBLA | 1240421.2 | 1240421.2
PUE210201933814 | Obra | CON-ORIEN/FS21007/2021 | GRUPO CONSTRUCTOR CABAS, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE ORIENTAL | 1898224 | 1898224.0
PUE210201933815 | Obra | CON-ORIEN/FS21007/2021 | GRUPO CONSTRUCTOR CABAS, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE ORIENTAL | 1898224 | 1898224.0
PUE210201933816 | Obra | CON-ORIEN/FS21007/2021 | GRUPO CONSTRUCTOR CABAS, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE ORIENTAL | 1898224 | 1898224.0
PUE210201927328 | Administración directa | 100376 |  | MUNICIPIO DE PUEBLA | 22300.33 | 22300.33
PUE210201930423 | Obra | AO-06-FISM-2021 | PROHYDRA CONSTRUCCIONES S DE RL DE CV | MUNICIPIO DE TULCINGO | 655856.18 | 655856.18
PUE210201930438 | Obra | TP-2021018-I3 | RAQUEL ENEDINA CONSTANTINO RAMÍREZ | Municipio de Tepeaca Puebla | 1055346.4 | 1055346.4
PUE210201931070 | Obra | MA-FISM-004-2021 | DEV CENTER CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | H. AYUNTAMIENTO DE ACAJETE, PUEBLA | 2062326.09 | 2062326.09
PUE210201931081 | Obra | MJP/004/7008/2021 | RAFAEL LOPEZ LOPEZ | JONOTLA | 2589500 | 2589500.0
PUE210201931733 | Obra | MA-FISM-010-2021 | CUSTOM CONCRET INNOVATION MX S.A. DE C.V. | H. AYUNTAMIENTO DE ACAJETE, PUEBLA | 1660898.31 | 1660898.31
PUE210201923097 | Obra | MTP-DOP/FISMDF/204-2021 | OSCAR BALDERAS FRAILE | MUNICIPIO DE TLAXCO, PUEBLA | 2498068.06 | 2498068.06
PUE210201928084 | Administración directa | 102836 |  | MUNICIPIO DE CHIETLA, PUEBLA | 170216.92 | 170216.92
PUE210201930463 | Obra | TP-2021023-AD | TOMÁS SÁNCHEZ RODRÍGUEZ | Municipio de Tepeaca Puebla | 642144.46 | 642144.46
PUE210201933327 | Obra | MHP-FISM-21/03 | ABRAHAM REYES ACUÑA | H. AYUNTAMIENTO DE HUEYTAMALCO | 1060665.91 | 1060665.91
PUE210201924223 | Obra | IXCAFISM/01-2021 | ANGELICA TAPIA RODRIGUEZ | MUNICICPIO DE IXCAMILPA DE GUERRERO | 1093588.81 | 1093588.81
PUE210201930484 | Administración directa | 100373 |  | MUNICIPIO DE PUEBLA | 139959.53 | 139959.53
PUE210201930488 | Obra | TP-2021028-AD | CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES COLD S.A. DE C.V. | Municipio de Tepeaca Puebla | 664073.09 | 664073.09
PUE210201932674 | Obra | COP-MZ/R33-FISM/21103 | DISEÑO, ARQUITECTURA E IMAGEN INTEGRAL DE TECAMACHALCO S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE ZACAPALA | 453750.72 | 453750.72
PUE210201933364 | Obra | CMOPJOL/FISM-001/2021 | INSUMOS MATERIALES Y CONSTRUCCIÓN DE PUEBLA S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE JOLALPAN, PUE | 519056.94 | 519056.94
PUE210201933375 | Servicios | MA-FISM-007-2021 | INGENIERIA Y PROYECTOS JESTONE S.A. DE C.V. | H. AYUNTAMIENTO DE ACAJETE, PUEBLA | 1564471.56 | 1564471.56
PUE210201924257 | Obra | MCP/R33/021-043/212 | INGENIERIA Y EDIFICACION NORORIENTAL S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE CUETZALAN DEL PROGRESO PUEBLA | 1506982.67 | 1506982.67
PUE210201926031 | Obra | MCP/R33/021-043/221 | TEODULFO RODRIGUEZ ROBLEDO | MUNICIPIO DE CUETZALAN DEL PROGRESO PUEBLA | 1097886.92 | 1097886.92
PUE210201930582 | Obra | LP001-MCP-R33-FISM-2021 | CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES CIVILES S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE CUAUTEMPAN | 8550652.66 | 8550652.66
PUE210201930639 | Obra | COP-MCP/INV3/33-FISM/21-018 | KARLA BALTAZAR TRUJILLO | H. AYUNTAMIENTO DE CALPAN | 421045.83 | 421045.83
PUE210201931841 | Obra | MAMP-DOP-014/2021 | CORPORATIVO DAIMOON SIS SA DE CV | MUNICIPIO DE AMOZOC DE MOTA | 839546.1 | 839546.1
PUE210201933383 | Obra | CMOPJOL/FISM-002/2021 | MOGUL KHAN MATERIALES S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE JOLALPAN, PUE | 223414.27 | 223414.27
PUE210201934551 | Administración directa | 100380 |  | MUNICIPIO DE PUEBLA | 102604.24 | 102604.24
PUE210201933410 | Obra | CMOPJOL/FISM-003/2021 | MOGUL KHAN MATERIALES S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE JOLALPAN, PUE | 216652.02 | 216652.02
PUE210201933412 | Obra | CMOPJOL/FISM-004/2021 | INSUMOS MATERIALES Y CONSTRUCCIÓN DE PUEBLA S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE JOLALPAN, PUE | 530799.7 | 530799.7
PUE210201933413 | Obra | CMOPJOL/FISM-005/2021 | CAMINOS Y SENDEROS NORTROM S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE JOLALPAN, PUE | 152068.64 | 152068.64
PUE210201933437 | Obra | CONT-HUEHUE-FISM-2021-004 | YOVANY OLMEDO CHOLULA | MUNICIPIO DE HUEHUETLAN EL CHICO | 598950.5 | 598950.5
PUE210201933444 | Obra | CONT-HUEHUE-FISM-2021-005 | CONSTRUSALGUZ S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE HUEHUETLAN EL CHICO | 688880.5 | 688880.5
PUE210201931218 | Obra | MA-FISM-006-2021 | DEV CENTER CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | H. AYUNTAMIENTO DE ACAJETE, PUEBLA | 1206677.48 | 1206677.48
PUE210201932882 | Obra | MAMP-DOP-027/2021 | ARKI JOMAN S. DE R.L DE C.V | MUNICIPIO DE AMOZOC DE MOTA | 1263290.61 | 1263290.61
PUE210201927013 | Obra | MXOCH-202103 | RAMMKELER S.L.R. | MUNICIPIO DE XOCHILTEPEC | 367744.08 | 367744.08
PUE210201925468 | Obra | DOP-CI5-FISM05/21 | IYCSA INGENIERIA Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE HUAQUECHULA | 2094274.46 | 2094274.46
PUE210201929980 | Obra | MT-FISM-21006-21 | SARAI TENORIO PARRA | MUNICIPIO DE TLACOTEPEC DE BENITO JUÁREZ PUEBLA | 265932.88 | 265932.88
PUE210201931308 | Obra | TP-2021037-I3 | SERGIO ANGEL CORTES VILLEGAS | Municipio de Tepeaca Puebla | 1034434.45 | 1034434.45
PUE210201932091 | Obra | MAMP-DOP-020/2021 | REYMAR CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS SA DE CV | MUNICIPIO DE AMOZOC DE MOTA | 1435038.6 | 1435038.6
PUE210201924456 | Administración directa | 102562 |  | MUNICIPIO DE CHIETLA, PUEBLA | 60182.11 | 60182.11
PUE210201929200 | Obra | COP-MCP/AD/R33-FISM/21-008 | GALDINO ARENAS ALMEIDA | H. AYUNTAMIENTO DE CALPAN | 497715.98 | 497715.98
PUE210201921446 | Obra | MTP-DOP/FISMDF/205-2021 | GAAOS INGENIERIA S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TLAXCO, PUEBLA | 1509812.59 | 1509812.59
PUE210201916833 | Administración directa | 100379 |  | MUNICIPIO DE PUEBLA | 120156.85 | 120156.85
PUE210201916854 | Obra | MCP-FISM-21001/2021 | MAHIDEBRAN S DE RL DE CV | MUNICIPIO DE CHILCHOTLA, PUEBLA. | 2414330.62 | 2414330.62
PUE210201916873 | Obra | MCP-FISM-21002/2021 | MAHIDEBRAN S DE RL DE CV | MUNICIPIO DE CHILCHOTLA, PUEBLA | 2494187.87 | 2494187.87
PUE210201916897 | Obra | MCP-FISM-21003/2021 | AINCI CONSTRUCCION SAS DE CV | MUNICIPIO DE CHILCHOTLA, PUEBLA | 661788.4 | 661788.4
PUE210201921532 | Obra | MDLFP/DOPM-21013-2021 | ALVA DEL CARMEN GARCIA VERNET | MUNICIPIO DE LAFRAGUA | 966025.01 | 966025.01
PUE210201923047 | Obra | MTP-DOP/FISMDF/204-2021 | OSCAR BALDERAS FRAILE | MUNICIPIO DE TLAXCO, PUEBLA | 2498068.06 | 2498068.06
PUE210201913844 | Obra | MSAC-R33-AD-2057-OP-21 | INGENERIA DISEÑO Y CONSTRUCCIONES TOLEDO S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SAN ANTONIO CAÑADA | 599745.35 | 599745.35
PUE210201919237 | Obra | MHOP-21008/2021 | TORNANZ SOLUCIONES S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE HUAUCHINANGO PUEBLA | 159331.31 | 159331.31
PUE210201920809 | Obra | CMOPCHIE-FISM-02/2021 | MOGUL KHAN MATERIALES S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE CHIETLA, PUE | 2294676.02 | 2294676.02
PUE210201913114 | Obra | MHP-R33-2021-004 | ING.JORGE CONTRERAS PEÑA | MUNICIPIO DE HUEHUETLA PUEBLA | 2186032.56 | 2186032.56
PUE210201914528 | Obra | CMOP-AHUA-FISM2021/001 | GRUPO FONSECA CONCRET S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE AHUACATLÁN | 257345.5 | 257345.5
PUE210201915314 | Obra | MCX-R33-IR5-006/2021 | CONSTRUCTORA GRUFAMI S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE COXCATLÁN PUEBLA | 1704732.81 | 2062244.22
PUE210201916136 | Obra | MHP-R33-2021-016 | MIGUEL ANGEL SARMIENTO VAZQUEZ | MUNICIPIO DE HUEHUETLA PUEBLA | 519738.56 | 519738.56
PUE210201919304 | Obra | MHOP-21009/2021 | IRGON CONSTRUCTORA S.A DE C.V. | MUNICIPIO DE HUAUCHINANGO PUEBLA | 1561442.65 | 1561442.65
PUE210201922393 | Obra | MTP-DOP/FISMDF/202-2021 | OSCAR BALDERAS FRAILE | MUNICIPIO DE TLAXCO, PUEBLA | 1109934.86 | 1109934.86
PUE210201919340 | Obra | MHOP-21010/2021 | MAC URBANIZADORA S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE HUAUCHINANGO PUEBLA | 1792126.95 | 1792126.95
PUE210201918609 | Obra | CMOP-AHUA-FISM2021/009 | JUSTINO LÓPEZ GIL | MUNICIPIO DE AHUACATLÁN | 615797.45 | 615797.45
PUE210201919411 | Obra | MHOP-21012/2021 | IRGON CONSTRUCTORA S.A DE C.V. | MUNICIPIO DE HUAUCHINANGO PUEBLA | 258225.7 | 258225.7
PUE210201919435 | Obra | CMOP/R33FI-006/2021 | SOLUCIONES TERRESTRES Y AMBIENTALES RACCS, S DE RL DE CV | H. AYUNTAMIENTO DE CORONANGO | 1111401.22 | 1111401.22
PUE210201920236 | Administración directa | 97887 |  | MUNICIPIO DE PUEBLA | 34947.59 | 34947.59
PUE210201922564 | Obra | MTP-DOP/FISMDF/202-2021 | OSCAR BALDERAS FRAILE | MUNICIPIO DE TLAXCO, PUEBLA | 1109934.86 | 1109934.86
PUE210201923319 | Obra | MTP-DOP/FISMDF/204-2021 | OSCAR BALDERAS FRAILE | MUNICIPIO DE TLAXCO, PUEBLA | 2498068.06 | 2498068.06
PUE210201912563 | Obra | MJP-FISM-20210205 | BENITO HERNANDEZ OTERO | H. AYUNTAMIENTO DE JALPAN | 822486.96 | 822486.96
PUE210201915529 | Obra | DOP-007-FISM-RAMO33/2021 | JOSE ALBERTO COLIN TOXTLE | MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA | 208696.93 | 208696.93
PUE210201915542 | Obra | CMOP-AHUA-FISM2021/002 | MIGUEL VILLALBA CABRERA | MUNICIPIO DE AHUACATLÁN | 899911.5 | 899911.5
PUE210201918752 | Obra | 202103/FISM-DF/2021-MTP | FEDERICO GALLARDO MORALES | MUNICIPIO TEOTLALCO PUEBLA | 160000 | 160000.0
PUE210201918777 | Obra | CMOP/R33FI-003/2021 | MATERIALES Y CONCRETOS HIDRAULICOS EL ANGEL S.A. DE C.V. | H. AYUNTAMIENTO DE CORONANGO | 2405042.72 | 2405042.72
PUE210201918779 | Obra | 202104/FISM-DF/2021-MTP | ASCENCIÓN AMADOR BARRERA | MUNICIPIO TEOTLALCO PUEBLA | 650311.78 | 650311.78
PUE210201919512 | Obra | MHP-DOP/R33FI/31/2021 | INSUMOS, MATERIALES Y CONSTRUCCION DE PUEBLA S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE HUEJOTZINGO | 475474.2 | 475474.2
PUE210201911815 | Obra | MJP-FISM-20210202 | JOSE JAVIER LEZAMA GALINDO | H. AYUNTAMIENTO DE JALPAN | 1644973.88 | 1644973.88
PUE210201918803 | Obra | 202105/FISM-DF/2021-MTP | ASCENCIÓN AMADOR BARRERA | MUNICIPIO TEOTLALCO PUEBLA | 1049803.71 | 1049803.71
PUE210201921917 | Obra | MJP-FISM-20210206 | DANIELA VALDEZ CABRERA | H. AYUNTAMIENTO DE JALPAN | 822486.96 | 822486.96
PUE210201922698 | Obra | MTP-DOP/FISMDF/203-2021 | GAAOS INGENIERIA S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TLAXCO, PUEBLA | 754470.96 | 754470.96
PUE210201920448 | Administración directa | 97892 |  | MUNICIPIO DE PUEBLA | 399075.52 | 399075.52
PUE210201913545 | Obra | FISM-TLAP-04/2021 | IVAN HUESCA ENRIQUEZ | H. AYUNTAMIENTO DE TLAPANALA, PUEBLA | 2273310 | 2273310.0
PUE210201916617 | Obra | CMOP-AHUA-FISM2021/005 | JOSE ANTONIO OSORIO MACHORRO | MUNICIPIO DE AHUACATLÁN | 802923.25 | 802923.25
PUE210201918930 | Obra | CMOP-AHUA-FISM2021/012 | ESMERALDA NETZAHUALCOYOTL LEON | MUNICIPIO DE AHUACATLÁN | 1153404.69 | 1153404.69
PUE210201922085 | Obra | MDLFP/DOPM-21016-2021 | JOSE LUIS CARMONA GUTIERREZ | MUNICIPIO DE LAFRAGUA | 256160.71 | 256160.71
PUE210201911996 | Obra | MJP-FISM-20210203 | SAGRARIO RODRIGUEZ BARRIOS | H. AYUNTAMIENTO DE JALPAN | 822486.96 | 822486.96
PUE210201912818 | Obra | MHP-R33-2021-010 | SOLUCIONES EN ARQUITECTURA SEINA S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE HUEHUETLA PUEBLA | 568591.95 | 568591.95
PUE210201916659 | Obra | MHP-R33-2021-022 | ULISES MONROY ROJAS | MUNICIPIO DE HUEHUETLA PUEBLA | 569241.53 | 569241.53
PUE210201912859 | Obra | COPZAPM/2020/207 | HOMELAND & POLITHAN CORPORATIVO S.A. DE C.V. | H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOTITLAN DE MENDEZ | 1986344.37 | 1986344.37
PUE210201913612 | Obra | FISM-TLAP-02/2021 | CONSTRUCTORA LUNDA, S.A. DE C.V. | H.AYUNTAMIENTO DE TLAPANALA | 2417959.9 | 2417959.9
PUE210201919023 | Administración directa | 101301 |  | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUITZILAN DE SERDÁN | 1529400 | 1529400.0
PUE210201917556 | Obra | MAP-R33/0172021/006 | MARIA DE LOURDES MORALES HERNANDEZ | MUNICIPIO DE ATEMPAN, PUEBLA. | 1601235 | 1601235.0
PUE210201917562 | Obra | MAP-R33/0172021/008 | ARQUITECTURA E INGENIERIA LACERTA S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE ATEMPAN, PUEBLA. | 1614044.96 | 1614044.96
PUE210201922030 | Obra | MAMP-DOP-012/2021 | CONSTRUCCIONES NELA SA DE CV | MUNICIPIO DE AMOZOC DE MOTA | 1047666.63 | 1047666.63
PUE210201925128 | Obra | DOP-CI5-FISM04/21 | PROYECTOS Y EDIFICACIONES MYL , S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE HUAQUECHULA | 2567399.95 | 2567399.95
PUE210201921313 | Obra | MTP-DOP/FISMDF/201-2021 | JUAN MANUEL MÁRQUEZ VARGAS | MUNICIPIO DE TLAXCO, PUEBLA | 1397247.7 | 1397247.7
PUE210201925225 | Obra | MJP-FISM-20210212 | NORBERTO LICONA PAREDES | H. AYUNTAMIENTO DE JALPAN | 1801477.04 | 1801477.04
PUE210201921364 | Obra | OFICIO-1248/2020 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | MUNICIPIO DE SAN ANDRES CHOLULA | 64648.54 | 64648.54
PUE210201917489 | Obra | MAP-R33/0172021/001 | ARQUITECTURA E INGENIERIA LACERTA S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE ATEMPAN, PUEBLA. | 1298808.6 | 1298808.6
PUE210201918186 | Obra | MHOP-21004/2021 | MAC URBANIZADORA S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE HUAUCHINANGO PUEBLA | 196026.18 | 196026.18
PUE210201920565 | Obra | MTP-DOP/FISMDF/202-2021 | OSCAR BALDERAS FRAILE | MUNICIPIO DE TLAXCO, PUEBLA | 1109934.86 | 1109934.86
PUE210201922198 | Obra | CMOP-AHUA-FISM2021/014 | JUSTINO LÓPEZ GIL | MUNICIPIO DE AHUACATLÁN | 480965.61 | 480965.61
PUE210201924499 | Obra | MJP-FISM-20210209 | AYROSA S. A. DE C. V. | H. AYUNTAMIENTO DE JALPAN | 1075146.51 | 1075146.51
PUE210201926014 | Obra | DOP-CI5-FISM09/21 | CONSORCIO JOPMA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE HUAQUECHULA | 1479053.26 | 1479053.26
PUE210201917527 | Obra | MAP-R33/0172021/003 | ARQUITECTURA E INGENIERIA LACERTA S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE ATEMPAN, PUEBLA. | 1042512.51 | 1042512.51
PUE210201917540 | Obra | MAP-R33/0172021/004 | CONSTRUCCIONES TEZ CONS S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE ATEMPAN, PUEBLA. | 2464999.38 | 2464999.38
PUE210201917550 | Obra | MAP-R33/0172021/005 | PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES ELECTRICAS DOMINGUEZ S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE ATEMPAN, PUEBLA. | 214315.25 | 214315.25
PUE210201921468 | Obra | SOP-INV3-21303-1 | CONINMA CONSTRUCCIONES INGENIERIA Y MAQUINARIA S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SAN ANDRES CHOLULA | 739257.66 | 739257.66
PUE210201923801 | Obra | MCP/R33/021-043/193 | INGENIERIA Y EDIFICACION NORORIENTAL S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE CUETZALAN DEL PROGRESO PUEBLA | 325640.2 | 325640.2
PUE210201924546 | Servicios | CAASPIXC/CONT-R-33/ADJ-DIR/2021-01 | Mireida Cruz Martinez | MUNICIPIO DE IXCAQUIXTLA, PUEBLA | 275716.7 | 273966.7
PUE210201925330 | Obra | HAMTH-COPSRMT-I5FISM-21011-JUR010/2021 | CESAR COELLO MIRANDA | MUNICIPIO DE TEHUACÁN PUEBLA | 1555780.56 | 1555780.56
PUE210201917560 | Obra | MAP-R33/0172021/007 | ARQUITECTURA E INGENIERIA LACERTA S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE ATEMPAN, PUEBLA. | 1693285.91 | 1693285.91
PUE210201917564 | Obra | MAP-R33/0172021/009 | ARQUITECTURA E INGENIERIA LACERTA S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE ATEMPAN, PUEBLA. | 1256553.9 | 1256553.9
PUE210201920692 | Obra | CMOPCHIE-FISM-06/2021 | MOGUL KHAN MATERIALES S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE CHIETLA, PUE | 2588040.32 | 2588040.32
PUE210201923853 | Obra | MCP/R33/021-043/210 | MIRHAM, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE CUETZALAN DEL PROGRESO PUEBLA | 1118330.32 | 1118330.32
PUE210201920743 | Obra | CMOPCHIE-FISM-01/2021 | CAMINOS Y SENDEROS NORTROM S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE CHIETLA, PUE | 1654905.95 | 1654905.95
PUE210201922339 | Obra | CON/TEPE2021/32104 | CONSTRUCTORA TOXMOR, S.A. DE C.V. | H. AYUNTAMIENTO DE TEPETZINTLA, PUEBLA. | 439912.48 | 439912.48
PUE210201923190 | Obra | MTP-DOP/FISMDF/204-2021 | OSCAR BALDERAS FRAILE | MUNICIPIO DE TLAXCO, PUEBLA | 2498068.06 | 2498068.06
PUE210201922355 | Obra | MTP-DOP/FISMDF/202-2021 | OSCAR BALDERAS FRAILE | MUNICIPIO DE TLAXCO, PUEBLA | 1109934.86 | 1109934.86
PUE210201923245 | Obra | COP-MZAC/R33-21011/2021 | H&M CONSTRUCTORA DE LA SIERRA S.A. DE C.V. | AYUNTAMIENTO DE ZACAPOAXTLA | 587177.37 | 587177.37
PUE210201916982 | Obra | MCP-FISM-21004/2021 | CAMINOS ACARREOS PROYECTOS Y MATERIALES DE LA SIERRA SA DE CV | MUNICIPIO DE CHILCHOTLA, PUEBLA | 1550414.54 | 1550414.54
PUE210201924776 | Obra | OPCFISM-04/21 | PEDRO ALBINO SEBASTIAN | MUNICIPIO COATZINGO PUEBLA | 754616.61 | 754616.61
PUE210201924794 | Obra | MCP/R33/021-043/214 | MARCELINO DEL ANGEL AMAYA | MUNICIPIO DE CUETZALAN DEL PROGRESO PUEBLA | 977491.24 | 977491.24
PUE210201924811 | Obra | MCP/R33/021-043/215 | MIGUEL ANGEL CASTILLO CASTILLO | MUNICIPIO DE CUETZALAN DEL PROGRESO PUEBLA | 1475784.42 | 1475784.42
PUE210201925583 | Obra | DOP-CI5-FISM06/21 | CONSTRUCCIONES RHA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE HUAQUECHULA | 1653311.62 | 1653311.62
PUE210201916341 | Obra | CMOP-AHUA-FISM2021/003 | JUSTINO LÓPEZ GIL | MUNICIPIO DE AHUACATLÁN | 508485.1 | 508485.1
PUE210201918524 | Obra | CMOP/R33FI-004/2021 | CONSTRUCTORA VAZAY S.A. DE C.V. | H. AYUNTAMIENTO DE CORONANGO | 2259161.74 | 2259161.74
PUE210201924075 | Obra | IR3-R33-DOP-MRJ-001-21 | MARIA GUADALUPE ANDRADE BERISTAIN | MUNICIPIO DE LOS REYES DE JUAREZ | 973031.73 | 973031.73
PUE210201920994 | Obra | MTP-DOP/FISMDF/203-2021 | GAAOS INGENIERIA S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TLAXCO, PUEBLA | 754470.96 | 754470.96
PUE210201924133 | Obra | IXCAFISM/03-2021 | ADRIAN GARCIA TAPIA | MUNICICPIO DE IXCAMILPA DE GUERRERO | 1207901.67 | 1207901.67
PUE210201925658 | Obra | DOP-009-FISM-RAMO33/2021 | JOSE ALBERTO COLIN TOXTLE | MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA | 548439.66 | 548439.65
PUE210201926371 | Obra | MCP/R33/021-043/224 | MIRHAM, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE CUETZALAN DEL PROGRESO PUEBLA | 1150845.29 | 1150845.29
PUE210201926395 | Obra | AO-03-FISM-2021 | TOMÁS SÁNCHEZ RODRÍGUEZ | MUNICIPIO DE TULCINGO | 594692.94 | 594692.94
PUE210201923445 | Obra | MCP/R33/021-043/191 | INGENIERIA Y EDIFICACION NORORIENTAL S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE CUETZALAN DEL PROGRESO PUEBLA | 1385781 | 1385781.0
PUE210201925707 | Obra | DOP-CI5-FISM07/21 | CONSTRUCCIONES RHA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE HUAQUECHULA | 1646971.7 | 1646971.7
PUE210201922723 | Obra | MTP-DOP/FISMDF/203-2021 | GAAOS INGENIERIA S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TLAXCO, PUEBLA | 754470.96 | 754470.96
PUE210201924197 | Administración directa | 102814 |  | MUNICIPIO DE CHIETLA, PUEBLA | 441509.28 | 441509.28
PUE210201924204 | Obra | MCP/R33/021-043/211 | MIRHAM, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE CUETZALAN DEL PROGRESO PUEBLA | 1576427.48 | 1576427.48
PUE210201926451 | Obra | MCP/R33/021-043/229 | RL GRUPO CONSTRUCTOR DE TEZIUTLAN, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE CUETZALAN DEL PROGRESO PUEBLA | 1857153.07 | 1857153.07
PUE210201926584 | Obra | DOP-LP-FISM013/21 | CONSORCIO JOPMA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE HUAQUECHULA | 4390193.52 | 4390193.52
PUE210201917980 | Obra | MTP-DOP/FISMDF/201-2021 | JUAN MANUEL MÁRQUEZ VARGAS | MUNICIPIO DE TLAXCO, PUEBLA | 1397247.7 | 1397247.7
PUE210201918693 | Obra | 202101/FISM-DF/2021-MTP | ASCENCIÓN AMADOR BARRERA | MUNICIPIO TEOTLALCO PUEBLA | 247000 | 247000.0
PUE210201921943 | Obra | MJP-FISM-20210207 | RAFAEL CABRERA VAZQUEZ | H. AYUNTAMIENTO DE JALPAN | 411243.49 | 411243.49
PUE210201922749 | Obra | MTP-DOP/FISMDF/203-2021 | GAAOS INGENIERIA S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TLAXCO, PUEBLA | 754470.96 | 754470.96
PUE210201926592 | Obra | MCP/R33/021-054/083 | ANASTACIO LUCAS JIMENEZ | MUNICIPIO DE CHIGNAUTLA PUEBLA | 427791.34 | 427791.34
PUE210201913568 | Administración directa | 102569 |  | MUNICIPIO DE CHIETLA, PUEBLA | 881650.18 | 881650.18
PUE210201920391 | Administración directa | 97891 |  | MUNICIPIO DE PUEBLA | 142163.57 | 142163.57
PUE210201921187 | Obra | DOP-HAMCHDS-R33-2021-FI21706-BACHEO | CONSTRUCTORA Y ACABADOS INSIDE SA DE CV. | H. AYUNTAMIENTO DE CHALCHICOMULA DE SESMA | 1267751.17 | 1267751.17
PUE210201925829 | Obra | DOP-CI5-FISM08/21 | CONSORCIO JOPMA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE HUAQUECHULA | 2005838.91 | 2005838.91
PUE210201936481 | Obra | C.CMOP-069/SMAT-089/2021 | ERIC VALERDI MARTINEZ | MUNICIPIO DE SAN MATIAS TLALANCALECA | 490132.33 | 490132.33
PUE210201936489 | Obra | C.CMOP-073/SMAT-090/2021 | BEATRIZ ADRIANA SOLIS GARCIA | MUNICIPIO DE SAN MATIAS TLALANCALECA | 429562.47 | 429562.47
PUE210201941439 | Obra | MQP/210304 | JIMENEZ Y RAMIREZ PROMOTORA CONSTRUCTORES Y ASESORES SA DE CV | MUNICIPIO DE QUECHOLAC | 329838.96 | 329838.96
PUE210201941440 | Obra | MQP/210305 | INMOBILIARIA 2RR S. A. DE C. V. | MUNICIPIO DE QUECHOLAC | 302585.78 | 302585.78
PUE210201941447 | Administración directa | 101587 |  | MUNICIPIO DE TULCINGO | 117000 | 117000.0
PUE210201941448 | Obra | MQP/210307 | RICARDO ZAMORA LEZAMA | MUNICIPIO DE QUECHOLAC | 488606.48 | 488606.48
PUE210201936520 | Obra | C.CMOP-071/SMAT-086/2021 | CONSTRUCTORA DEICRA S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SAN MATIAS TLALANCALECA | 187410.09 | 187410.09
PUE210201936522 | Obra | MAMP-DOP-030/2021 | LUIS ARTURO NERI CASTRO | MUNICIPIO DE AMOZOC DE MOTA | 1790830.67 | 1790830.67
PUE210201936563 | Obra | MAMP-DOP-030/2021 | LUIS ARTURO NERI CASTRO | MUNICIPIO DE AMOZOC DE MOTA | 1790830.67 | 1790830.67
PUE210201935767 | Obra | CMOP-AHUA-FISM2021/021 | JOSE MIGUEL & FERNANDO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE AHUACATLÁN | 432859.37 | 432859.37
PUE210201936600 | Obra | MAMP-DOP-030/2021 | LUIS ARTURO NERI CASTRO | MUNICIPIO DE AMOZOC DE MOTA | 1790830.67 | 1790830.67
PUE210201935836 | Obra | CONT-HUEHUE-FISM-2021-006 | YOVANY OLMEDO CHOLULA | MUNICIPIO DE HUEHUETLAN EL CHICO | 1842490.5 | 1842490.5
PUE210201935839 | Obra | CONT-HUEHUE-FISM/FORTAMUN-2021-007 | PEDRO MUÑOZ GARCIA | MUNICIPIO DE HUEHUETLAN EL CHICO | 1221031 | 1221031.0
PUE210201936719 | Obra | DDCOR-ELEC-DOMINGO ARENAS-09/2021 | COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD | DOMINGO ARENAS | 1631553.71 | 1631553.71
PUE210201944372 | Obra | No-MJCB-DOP-FORTA219011 | GRUPO CONSTRUCTOR TERRACA, S.A. DE C.V | MUNICIPIO DE JUAN C. BONILLA | 764029.81 | 764029.81
PUE210201935969 | Adquisiciones | MXVS2021010 | CONSTRUCCIONES CORTES MARTINEZ S.A DE C.V. | MUNICIPIO DE XOCHITLÁN DE VICENTE SUÁREZ | 720000 | 720000.0
PUE210201936033 | Obra | MXVS2021012 | NORMA RAMIRO SALAZAR | MUNICIPIO DE XOCHITLÁN DE VICENTE SUÁREZ | 682654 | 682654.0
PUE210201936043 | Obra | MXVS2021014 | ROBERTO ALVARADO BENAVIDES | MUNICIPIO DE XOCHITLAN DE VICENTE SUAREZ | 837967.28 | 837967.28
PUE210201938314 | Adquisiciones | FORTA2021-001 | HOVAL ADVANCE ASFALTOS Y EMULSIONES S.A DE C.V | MUNICIPIO DE ATLIXCO, PUEBLA | 1496222.06 | 1496222.06
PUE210201936172 | Obra | DOP-034-FISM-RAMO33/2021 | DAZATEK S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA | 340762.01 | 340762.01
PUE210201936173 | Obra | ATL/2021/003 | RETZA ESTUDIOS S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE ATLEQUIZAYÁN PUEBLA | 362952.69 | 362952.69
PUE210201938805 | Obra | DOP/007-1/2021 | JOSE DAVID MACHORRO LUNA | H.ZARAGOZA, PUEBLA | 1342000 | 1342000.0
PUE210201936189 | Obra | MAMP-DOP-031/2021 | CORPORATIVO DAIMOON SIS SA DE CV | MUNICIPIO DE AMOZOC DE MOTA | 2262748.9 | 2262748.9
PUE210201936282 | Obra | MTP/R33FI-01-2021 | CONSTRUCCIONES Y SOLUCIONES AMBIENTALES MADEISA SA DE CV | MUNICIPIO DE TLACHICHUCA,PUEBLA | 6188914.89 | 6188914.89
PUE210201936307 | Obra | MTP/R33FI-05-2021 | TAMSA TODO EN ACARREOS Y MATERIALES S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TLACHICHUCA,PUEBLA | 768235.2 | 768235.2
PUE210201936338 | Obra | MAMP-DOP-030/2021 | LUIS ARTURO NERI CASTRO | MUNICIPIO DE AMOZOC DE MOTA | 1790830.67 | 1790830.67
PUE210201936348 | Obra | OBRA2021PUB/01 | CARLOS ENRIQUE GONZALEZ LOPEZ | MUNICIPIO DE ACATENO PUEBLA | 6006337.47 | 6006337.47
PUE210201939522 | Obra | MSMP/R33/IR5/30072/OP-21 | OCTAVIO GABRIEL OROPEZA ESPÍNDOLA | MUNICIPIO DE SANTIAGO MIAHUATLÁN | 151849.36 | 151849.36
PUE210201936382 | Obra | MAP-OP-R33-002/2021 | MARIO LUCAS CRISTOBAL | MUNICIPIO DE AHUEHUETITLA PUEBLA | 810519.64 | 810519.64
PUE210201936388 | Obra | OBRA2021PUB/01 | CARLOS ENRIQUE GONZALEZ LOPEZ | MUNICIPIO DE ACATENO PUEBLA | 6006337.47 | 6006337.47
PUE210201936437 | Obra | C.CMOP-068/SMAT-074/2021 | ALLAN JESUS ROA PEREZ | MUNICIPIO DE SAN MATIAS TLALANCALECA | 322257.84 | 322257.84
PUE210201936461 | Obra | DOP-015-FISM-RAMO33/2021 | GRUPO CONSTRUVID S. DE R. L. DE C.V. | MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA | 2512305.88 | 2512305.88
PUE210201936472 | Obra | MAMP-DOP-030/2021 | LUIS ARTURO NERI CASTRO | MUNICIPIO DE AMOZOC DE MOTA | 1790830.67 | 1790830.67
PUE210201941449 | Obra | MQP/210308 | ARQUITECTURA E INGENIERIA APLICADA DEL VALLE DE LIBRES S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE QUECHOLAC | 548214.21 | 548214.21
PUE210201941450 | Obra | MQP/210309 | RICH HARI S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE QUECHOLAC | 2424045.11 | 2424045.11
PUE210201941471 | Adquisiciones | MQP/210317 | Agencias Mercantiles, SA de CV | MUNICIPIO DE QUECHOLAC | 2588850 | 2588850.0
PUE210201944786 | Adquisiciones | MTP-2021-21212 | Lizeth Gutiérrez Hernández | MUNICIPIO DE TLACUILOTEPEC | 970000 | 970000.0
PUE210201944116 | Obra | 202103/FORTAMUN/2021-MTP | ASCENCIÓN AMADOR BARRERA | MUNICIPIO TEOTLALCO PUEBLA | 281041.55 | 281041.55
PUE210201936784 | Obra | MMDOP/FISM2021/07 | CONSTRUCTORA LA VICTORIA HS S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MOLCAXAC | 733337.24 | 733337.24
PUE210201937596 | Servicios | MSMP/R33/AD/20104/OP-21 | SALVADOR BLANCO GONZÁLEZ | MUNICIPIO DE SANTIAGO MIAHUATLÁN | 423529.12 | 423529.12
PUE210201937611 | Servicios | MXVS2021011 | ROBERTO ALVARADO BENAVIDES | MUNICIPIO DE XOCHITLAN DE VICENTE SUAREZ | 720000 | 720000.0
PUE210201939247 | Adquisiciones | CAM-MZAC-R33-21027/2021 | REMOLQUES ESPECIALIZADOS E HIDRÁULICA MUÑOZ DE MÉXICO S.A. DE C.V. | AYUNTAMIENTO DE ZACAPOAXTLA | 2025600 | 2025600.0
PUE210201936842 | Obra | MMDOP/FISM2021/09 | CONSTRUCTORA LA VICTORIA HS S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MOLCAXAC | 252201.24 | 252201.24
PUE210201936919 | Administración directa | 97889 |  | MUNICIPIO DE PUEBLA | 85930.14 | 85930.14
PUE210201936923 | Obra | 20016/2021 | ISAAC REYES TORIBIO | MUNICIPIO DE YAONAHUAC | 895792.24 | 895792.24
PUE210201937627 | Servicios | MNP/FISM/2021-02 | JORGE BETANCOURT VEGA | MUNICIPIO DE NAUZONTLA PUEBLA | 196770 | 196770.0
PUE210201940953 | Obra | MTCH/FORTA-2020/003 | TERESA MARGARITA MARTINEZ VAZQUEZ | MUNICIPIO DE TOCHIMILCO | 200013 | 200013.0
PUE210201924971 | Obra | MCP/R33/021-043/217 | CORRE CAMINOS Y PUENTES, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE CUETZALAN DEL PROGRESO PUEBLA | 1326084.84 | 1326084.84
PUE210201944282 | Obra | MPP111-041/21041-2021 | SERVENZZI SA DE CV | MUNICIPIO DE PANTEPEC, PUEBLA | 661056.03 | 661056.03
PUE210201942094 | Obra | DOPMCP-I5-21009- FORTAMUN-03/2021 | LCI GRUPO INGENIERIA Y PROYECTOS S DE RL DE CV | MUNICIPIO DE CHIAUTZINGO, PUEBLA | 1970464.38 | 1970464.38
PUE210201936945 | Obra | MMDOP/FISM2021/13 | GRUPO CONSTRUCTOR APPARELL S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MOLCAXAC | 1895726.32 | 1895726.32
PUE210201936950 | Obra | MSMP/R33/AD/20107/OP-21 | HERIBERTO ÁLVARO MOTA ROMÁN | MUNICIPIO DE SANTIAGO MIAHUATLÁN | 670778.12 | 644267.42
PUE210201937655 | Servicios | SGCH-1242104-AD-5 | ROBERTO LEZAMA GONZÁLEZ | MUNICIPIO DE SAN GABRIEL CHILAC | 500000 | 500000.0
PUE210201937656 | Obra | MCX-R33-AD-009/2021 | PROHYDRA CONSTRUCCIONES S. DE R.L. DE C.V. | MUNICIPIO DE COXCATLÁN PUEBLA | 319667 | 319667.0
PUE210201938638 | Obra | MMDOP/FORTAMUN2021/06 | CONSTRUCCIONES MJCA S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MOLCAXAC | 471162.35 | 471162.35
PUE210201941995 | Obra | ESAPAH-002/2021 | CONSTRUCTORA EN AGUAS POTABLES VIABLEX S.A. DE C.V. | EMPRESA DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE HUAUCHINANGO, PUEBLA | 137638.94 | 137638.94
PUE210201942004 | Obra | ESAPAH-001/2021 | CONSTRUCTORA EN AGUAS POTABLES VIABLEX S.A. DE C.V. | EMPRESA DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE HUAUCHINANGO, PUEBLA | 149284.05 | 149284.05
PUE210201942062 | Obra | MPB/FORTAMUN/21025-2021 | VIDANTA ARQUITECTURA S.A. DE C.V. | PALMAR DE BRAVO | 2390232.9 | 2390232.9
PUE210201943493 | Servicios | MA-FISM-007-2021 | INGENIERIA Y PROYECTOS JESTONE S.A. DE C.V. | H. AYUNTAMIENTO DE ACAJETE, PUEBLA | 1564471.56 | 1564471.56
PUE210201937033 | Obra | SICH/OP/2021/063 | Sor Juana Martínez Herrera | MUNICIPIO DE SANTA ISABEL CHOLULA PUEBLA | 256215.3 | 256215.3
PUE210201937036 | Obra | MPB/FISM/21006-2021 | ELIZABETH VAZQUEZ RANGEL | PALMAR DE BRAVO | 1350265.74 | 1350265.74
PUE210201937049 | Obra | SICH/OP/2021/072 | INGENIOS INTEGRALES PARA LA CONSTRUCCIÓN SA DE CV | MUNICIPIO DE SANTA ISABEL CHOLULA PUEBLA | 156187.6 | 156187.6
PUE210201938783 | Obra | DOP/007/2021 | EZEQUIEL MIRON LARA | H.ZARAGOZA, PUEBLA | 521766.39 | 521766.39
PUE210201939555 | Obra | MSMP/R33/AD/30106/OP-21 | MERCEDES FLORES ZEPAHUA | MUNICIPIO DE SANTIAGO MIAHUATLÁN | 314886.78 | 330956.68
PUE210201942101 | Obra | DOPMCP-AD-21012-FORTAMUN-03/2021 | NIC MAC CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA SA DE CV | MUNICIPIO DE CHIAUTZINGO, PUEBLA | 79967 | 79967.0
PUE210201937129 | Obra | MTP/R33FI-06-2021 | CORPORACION INDUSTRIAL Y COMERCIAL DE PUEBLA SA DE CV | MUNICIPIO DE TLACHICHUCA,PUEBLA | 1566547.28 | 1566547.28
PUE210201940489 | Obra | MHG-FORTAMUN-DF-2021-004 | CONSTRUCTORA GUITSI S.A. DE C.V. | H. AYUNTAMIENTO DE HUEHUETLAN EL GRANDE, PUE. | 258187.46 | 258187.46
PUE210201941286 | Obra | MZP212-FORTAMUNDF2021-21017 | SOSCALI EDIFICACIONES S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE ZAUTLA, PUEBLA | 1651695.24 | 1651695.24
PUE210201941304 | Obra | MZP/OP/FORTAMUN/2021-016 | JOSE JAVIER LEZAMA GALINDO | MUNICIPIO DE ZIHUATEUTLA PUEBLA | 254104.54 | 254104.54
PUE210201942140 | Obra | MPP-OP-R33-006/2021 | DESARROLLO ESTRUCTURAL CIVIL Y ELECTRICO S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE PIAXTLA PUEBLA | 655752.62 | 655752.62
PUE210201943628 | Obra | MAMP-DOP-050/2021 | FRANCISCO HERRERO TEPOLE | MUNICIPIO DE AMOZOC DE MOTA | 3728971.3 | 3728971.3
PUE210201935556 | Obra | MXVS2021004 | ADRIAN GREGORIO FRANCISCO BASILIO | MUNICIPIO DE XOCHITLÁN DE VICENTE SUÁREZ | 545847.05 | 545847.05
PUE210201937141 | Obra | MTP/R33FI-08-2021 | TRABAJOS ESPECIALIZADOS POPOCA SA DE CV | MUNICIPIO DE TLACHICHUCA,PUEBLA | 902246.74 | 902246.74
PUE210201937158 | Obra | MTP/R33FI-10-2021 | TAMSA TODO EN ACARREOS Y MATERIALES S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TLACHICHUCA,PUEBLA | 920949.43 | 920949.43
PUE210201937998 | Obra | MC-DOP-007/2021 | 0+000 CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | H. AYUNTAMIENTO DE CUAUTINCHAN | 191322.25 | 191322.25
PUE210201940514 | Obra | MHG-FORTAMUN-DF-2021-005 | JAIRO ALBERTO BALTAZAR CRUZ | H. AYUNTAMIENTO DE HUEHUETLAN EL GRANDE, PUE. | 216031.45 | 216031.45
PUE210201941369 | Obra | 21R33I005007 | MARCO TULIO SOSA HERRERA | MUNICIPIO DE TILAPA | 285723.34 | 285723.34
PUE210201941375 | Obra | MZP-FORTAMUN-2021-04 | NORMA RAMIRO SALAZAR | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZOQUIAPAN | 247949.48 | 247949.48
PUE210201943103 | Obra | MCM-R33-AI3-2130012 | GLORIA LOPEZ LUCIANO | MUNICIPIO DE CAÑADA MORELOS PUEBLA | 828001.82 | 828001.82
PUE210201917520 | Obra | MAP-R33/0172021/002 | CONSTRUCCIONES TEZ CONS S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE ATEMPAN, PUEBLA. | 986338.91 | 986338.91
PUE210201935580 | Obra | CMOP-AHUA-FISM2021/015 | MIGUEL VILLALBA CABRERA | MUNICIPIO DE AHUACATLÁN | 492662.16 | 492662.16
PUE210201937244 | Obra | SGCH-1242108-I3-3 | CONSTRUCTORA HOUSEJK, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SAN GABRIEL CHILAC | 1010471.52 | 1010471.52
PUE210201938015 | Obra | MC-DOP-008/2021 | CRECIENTE CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | H. AYUNTAMIENTO DE CUAUTINCHAN | 726424.51 | 726424.51
PUE210201938036 | Obra | CON/MHP/R33-FORTAMUN/21019/2021 | Maria del Rocio Ruperto | Municipio de Hueyapan, Puebla | 665673.68 | 665673.68
PUE210201941409 | Obra | MHOP-003 ESAPAH/2021 | CONSTRUCTORA EN AGUAS POTABLES VIABLEX S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE HUAUCHINANGO PUEBLA | 133376 | 133376.0
PUE210201943137 | Obra | FORTAMUN-TLAP-01/2021 | DASB DISEÑO Y CONSTRUCCION S.A DE C.V. | MUNICIPIO DE TLAPANALA | 487618.6 | 487618.6
PUE210201943691 | Obra | LPMAMP-DOP-010/2021 | FORZE CONSTRUCTORES & SERVICIOS PESADOS SA DE CV | MUNICIPIO DE AMOZOC DE MOTA | 9585704.46 | 9585704.46
PUE210201943700 | Obra | MAMP-DOP-011/2021 | CONSTRUCCIONES IRON BUILDING S . DE R.L. DE C.V. | MUNICIPIO DE AMOZOC DE MOTA | 642790.52 | 642790.52
PUE210201944680 | Obra | C05-FORT005-MFZM-2021 | ANABEL NEPOMUCENO MORALES | MUNICIPIO DE FRANCISCO Z. MENA | 469812.5 | 469812.5
PUE210201937253 | Obra | SGCH-1242113-AD-4 | MARTIN COETO TECUA | MUNICIPIO DE SAN GABRIEL CHILAC | 386541.86 | 386541.86
PUE210201937254 | Obra | DOPMCP-I3-21016-FISM-03/2021 | NIC MAC CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA SA DE CV | MUNICIPIO DE CHIAUTZINGO, PUEBLA | 1305304.76 | 1305304.76
PUE210201937255 | Obra | MPB-OP-LP/FISM/21020-2021 | C. FERNANDO YAÑEZ OROPEZA | PALMAR DE BRAVO | 3783705.61 | 3783705.61
PUE210201938063 | Obra | MAP-R33/0172021/101 | MARIA DE LOURDES MORALES HERNANDEZ | MUNICIPIO DE ATEMPAN, PUEBLA. | 966845.05 | 966845.05
PUE210201938067 | Obra | MAP-R33/0172021/103 | MARIA DE LOURDES MORALES HERNANDEZ | MUNICIPIO DE ATEMPAN, PUEBLA. | 987253.68 | 987253.68
PUE210201942302 | Obra | CMA-R33-FORTAMUN-007/2021 | Insumos, Materiales y Construcción de Puebla S. A. de C. V. | Municipio de San Salvador el Seco | 301812.42 | 301812.42
PUE210201943213 | Administración directa | 102682 |  | MUNICIPIO DE TLAOLA | 205000 | 205000.0
PUE210201943785 | Adquisiciones | MAP-R33-FORTA-2021-007 | MATERIALES PARA EL DESARROLLO DE MEXICO SA CV | MUNICIPIO DE AQUIXTLA | 150500 | 150500.0
PUE210201944728 | Obra | MSJMP-AD-27/21 | AGUSTIN LINARES LOPEZ | MUNICIPIO DE SAN JOSÉ MIAHUATLÁN | 494200.8 | 494200.8
PUE210201938183 | Obra | MHP-DOP/R33FO/29/2021 | VALENTIN ANIBAL RAMOS PEREZ | MUNICIPIO DE HUEJOTZINGO | 989542.04 | 989542.04
PUE210201939823 | Obra | MJP-FORT-20200307 | JOSE JAVIER LEZAMA GALINDO | H. AYUNTAMIENTO DE JALPAN | 2496546.98 | 2496546.98
PUE210201940691 | Obra | MHOP-21073/2021 | BRENER PUEBLA S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE HUAUCHINANGO PUEBLA | 1295968.87 | 1295968.87
PUE210201943239 | Obra | MTP/183-AD-21014-21 | AMANDO SERRANO GASPAR | MUNICIPIO DE TLAOLA | 399650.65 | 399650.65
PUE210201936823 | Obra | MMDOP/FISM2021/08 | CONSTRUCTORA LA VICTORIA HS S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MOLCAXAC | 347528.82 | 347528.82
PUE210201939356 | Obra | MAP-R33/72115-2021 | ESTRUCTURAS METALICAS PARA LA CONSTRUCCION CUANTINCHAN S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE AHUATLAN PUEBLA | 217553.97 | 217553.97
PUE210201936633 | Obra | CMOPHP/FISM-2021/003 | JOAQQUIN HERNANDEZ RODRIGUEZ | MUNICIPIO DE HUEYTLALPAN | 630893.14 | 630893.14
PUE210201944803 | Obra | MTP-2021-21230 | Constructora Maczsa de San Marcos S.A. de C.V. | MUNICIPIO DE TLACUILOTEPEC | 60000 | 60000.0
PUE210201935668 | Obra | CMOP-AHUA-FISM2021/016 | MIGUEL VILLALBA CABRERA | MUNICIPIO DE AHUACATLÁN | 935697.42 | 935697.42
PUE210201939868 | Obra | 002/TE/FORTAMUN/2021 | CONSTRUCTORES Y ASOCIADOS ROAMA S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TEPATLAXCO DE HIDALGO | 2479448.94 | 2479448.94
PUE210201940742 | Obra | MCP/R33/021-043/192 | PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES TZINACAPAN, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE CUETZALAN DEL PROGRESO PUEBLA | 397862.1 | 397862.1
PUE210201940755 | Obra | DOP/170 2021 107 | IRVING GONZÁLEZ PALACIOS | H. AYUNTAMIENTO DE TEPEYAHUALCO | 269898.81 | 269898.81
PUE210201943865 | Obra | FORTA/CTO/01/2021 | OSCAR LOPEZ VARGAS | MUNICIPIO DE SAN PABLO ANICANO PUEBLA | 389856.93 | 389856.93
PUE210201936501 | Obra | MAMP-DOP-030/2021 | LUIS ARTURO NERI CASTRO | MUNICIPIO DE AMOZOC DE MOTA | 1790830.67 | 1790830.67
PUE210201936666 | Obra | MXOCH-202105 | LUIS ALBERTO RODRIGUEZ MARIN | MUNICIPIO DE XOCHILTEPEC | 408609.23 | 408609.23
PUE210201936672 | Obra | CMOPHP/FISM-2021/008 | CIHUATLAHTOANI DE CALMANALITZI, S.A DE C.V. | MUNICIPIO DE HUEYTLALPAN | 286794.46 | 286794.46
PUE210201936674 | Obra | CMOPHP/FISM-2021/009 | JOAQQUIN HERNANDEZ RODRIGUEZ | MUNICIPIO DE HUEYTLALPAN | 292725.82 | 292725.82
PUE210201940806 | Obra | MTP-CMOP-FORTAMUNDF-21005 | GRUPO DE URBANIZACIÓN ROCA S.A. DE C.V. | MUNICIPO DE TLALTENANGO | 384898.94 | 384898.94
PUE210201941665 | Obra | C.CMOP-065/SMAT-077/2021 | YARELI JUAREZ CORTEZ | MUNICIPIO DE SAN MATIAS TLALANCALECA | 1638294.31 | 1638294.31
PUE210201936687 | Obra | CMOPHP/FISM-2021/013 | GUADALUPE SANCHEZ SANTOS | MUNICIPIO DE HUEYTLALPAN | 1377703.31 | 1377703.31
PUE210201936690 | Obra | CMOPHP/FISM-2021/015 | JOAQQUIN HERNANDEZ RODRIGUEZ | MUNICIPIO DE HUEYTLALPAN | 249521.17 | 249521.17
PUE210201936694 | Obra | CMOPSRC-R33-CI-001/21 | GERARDO PABLO ROMERO | MUNICIPIO DE TEPEYAHUALCO DE CUAUHTEMOC | 681864.83 | 681864.83
PUE210201936725 | Obra | DDCOR-ELEC-DOMINGO ARENAS-10/2021 | COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD | DOMINGO ARENAS | 348560.41 | 348560.41
PUE210201938375 | Obra | FORTA2021-006 | ORIS JORTH DESARROLLOS Y CONSTRUCCION S.S. DE C.V. | MUNICIPIO DE ATLIXCO, PUEBLA | 72150 | 72150.0
PUE210201939156 | Obra | CMTP-OP-2021/005 | HECTOR GOMEZ RANGEL | MUNICIPIO DE TEHUITZINGO PUEBLA | 1201640.44 | 1201640.44
PUE210201939179 | Obra | CMTP-OP-2021/007 | GRUPO CONSTRUCTOR Y PROYECTOS SIEBEN LANDER S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TEHUITZINGO PUEBLA | 621369.9 | 621369.9
PUE210201940831 | Obra | MXOCH-202106 | CORPORATIVO ARQMAR S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE XOCHILTEPEC | 351700.06 | 351700.06
PUE210201941724 | Obra | COP-1732133008 | ORBEA INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TETELES DE ÁVILA CASTILLO | 227340.83 | 227340.83
PUE210201944043 | Obra | MDSN/CMOP/FORTAMUN/21-011/2021 | TTR FORTECNINGENIERIA CONSTRUCCIONES E INSUMOS S. DE R.L. DE C.V | MUNICIPIO DE SAN NICOLAS BUENOS AIRES PUEBLA | 736498.84 | 736498.84
PUE210201944048 | Obra | MGV/2021/R33-011 | MARÍA DIANA GALEOTE HERNÁNDEZ | H. AYUNTAMIENTO DE GUADALUPE VICTORIA PUEBLA | 216850.3 | 216850.3
PUE210201935746 | Obra | C.CMOP-063/SMAT-080/2021 | VERONICA PEREZ CRUZ | MUNICIPIO DE SAN MATIAS TLALANCALECA | 2412982.63 | 2412982.63
PUE210201935747 | Obra | CMOP-AHUA-FISM2021/018 | ESMERALDA NETZAHUALCOYOTL LEON | MUNICIPIO DE AHUACATLÁN | 702986.63 | 702986.63
PUE210201936326 | Obra | MAMP-DOP-030/2021 | LUIS ARTURO NERI CASTRO | MUNICIPIO DE AMOZOC DE MOTA | 1790830.67 | 1790830.67
PUE210201936376 | Obra | OBRA2021PUB/01 | CARLOS ENRIQUE GONZALEZ LOPEZ | MUNICIPIO DE ACATENO PUEBLA | 6006337.47 | 6006337.47
PUE210201937200 | Obra | FISM/OP/MSFT/04-2021 | ERNESTO ERIK CRUZ GONZALEZ | MUNICIPIO DE SAN FELIPE TEPATLAN | 1238762.34 | 1238762.34
PUE210201937216 | Obra | MPB-OP-LP/FISM/21013-2021 | DANIELA TAPIA ESPINOZA | PALMAR DE BRAVO | 4749330.41 | 4749330.41
PUE210201941615 | Obra | COPMXO-2021-F04 | PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES ELECTRICAS DOMINGUEZ S.A. DE C.V | AYUNTAMIENTO DE XOCHIAPULCO | 108108.36 | 108108.36
PUE210201935756 | Obra | CMOP-AHUA-FISM2021/019 | ESMERALDA NETZAHUALCOYOTL LEON | MUNICIPIO DE AHUACATLÁN | 664405.67 | 664405.67
PUE210201935793 | Obra | COP-MXP-R33-21026/2021 | PEDRO ORDOÑEZ GARCIA | MUNICIPIO DE XIUTETELCO PUEBLA | 1856277.09 | 1874997.23
PUE210201936391 | Obra | OBRA2021PUB/01 | CARLOS ENRIQUE GONZALEZ LOPEZ | MUNICIPIO DE ACATENO PUEBLA | 6006337.47 | 6006337.47
PUE210201936392 | Obra | OBRA2021PUB/01 | CARLOS ENRIQUE GONZALEZ LOPEZ | MUNICIPIO DE ACATENO PUEBLA | 6006337.47 | 6006337.47
PUE210201936396 | Obra | MPP-OP-R33-008/2021 | CO-WORK CONSTRUCTION S. DE R.L. DE C.V. | MUNICIPIO DE PIAXTLA PUEBLA | 1044836.76 | 1044836.76
PUE210201937230 | Obra | FISM/OP/MSFT/03-2021 | MIGUEL VILLALBA CABRERA | MUNICIPIO DE SAN FELIPE TEPATLAN | 1239288.53 | 1239288.53
PUE210201940681 | Obra | MHOP-21054/2021 | TORNANZ SOLUCIONES S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE HUAUCHINANGO PUEBLA | 548653.64 | 548653.64
PUE210201940697 | Obra | MHOP-21074/2021 | TORNANZ SOLUCIONES S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE HUAUCHINANGO PUEBLA | 387162.77 | 387162.77
PUE210201935065 | Obra | CAP-MXP-R33-21017/20201 | PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES ELECTRICAS DOMINGUEZ S.A DE C,V | MUNICIPIO DE XIUTETELCO PUEBLA | 485829.02 | 485829.03
PUE210201935190 | Obra | MH-FISM-002/2021 | SAYSO CONSTRUCCIONES S. A. DE C. V. | MUNICIPIO DE HUATLATLAUCA PUEBLA | 1150010.06 | 1150010.06
PUE210201935798 | Obra | COP-MXP-R33-21029/2021 | BLANCA JAZMIN HERNANDEZ BAUTISTA | MUNICIPIO DE XIUTETELCO PUEBLA | 1262173.36 | 1237806.88
PUE210201935801 | Obra | COP-MXP-R33-21027/2021 | ARQ. ABNER ELÍ BALTAZAR HERNÁNDEZ | MUNICIPIO DE XIUTETELCO PUEBLA | 1548958.15 | 1700949.74
PUE210201936468 | Obra | C.CMOP-066/SMAT-073/2021 | GRUPO DE INGENIEROS CONSTRUCTORES EN DESARROLLO S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SAN MATIAS TLALANCALECA | 234994.08 | 234994.08
PUE210201940749 | Obra | DOP/170 2021 104 | JOSÉ DIEGO IVÁN PEDRAZA AVILÉS | H. AYUNTAMIENTO DE TEPEYAHUALCO | 578700.68 | 578700.68
PUE210201940750 | Obra | DOP/170 2021 106 | GEOVANNI MOLINA HERNÁNDEZ | H. AYUNTAMIENTO DE TEPEYAHUALCO | 282611.88 | 282611.88
PUE210201941704 | Obra | CMA-R33-FORTAMUN-005/2021 | Sergio Sanchez Caporal | Municipio de San Salvador el Seco | 520065.13 | 520065.13
PUE210201936224 | Obra | C.CMOP-064/SMAT-079/2021 | ALLAN JESUS ROA PEREZ | MUNICIPIO DE SAN MATIAS TLALANCALECA | 940952.1 | 940952.1
PUE210201936539 | Adquisiciones | MOP/FISM-DF/21-09 | BARZASI, S.A DE C.V. | MUNICIPIO DE OCOTEPEC | 184000 | 184000.0
PUE210201940082 | Obra | 21R33034-I005 | GIBRAN JORGE BENITEZ MUÑOZ | MUNICIPIO DE IZUCAR DE MATAMOROS | 626665.34 | 626665.34
PUE210201937978 | Obra | IXCAFORTAMUN/01-2021 | EDILBERTO SALMERON NERI | MUNICICPIO DE IXCAMILPA DE GUERRERO | 159616 | 159616.0
PUE210201938008 | Adquisiciones | IR3-R33-DOP-MRJ-025-21 | HUERTA AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE LOS REYES DE JUAREZ | 436000 | 436000.0
PUE210201940759 | Obra | MHOP-21076/2021 | MAC URBANIZADORA S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE HUAUCHINANGO PUEBLA | 1276000 | 1276000.0
PUE210201940767 | Obra | TEZ/OP-FORTAMUN/2021/025 | ALEJANDRO ORIHUELA MARQUEZ | MUNICIPIO DE TEZIUTLAN, PUEBLA | 2258570.67 | 2258570.67
PUE210201940802 | Obra | COP-MGP/R33-FORTAMUN/21202 | MARIO LUCAS CRISTOBAL | MUNICIPIO DE GUADALUPE, PUEBLA | 473056.58 | 473056.58
PUE210201941749 | Obra | MHOP-21082/2021 | CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA ANGELOPOLITANA SA DE CV | MUNICIPIO DE HUAUCHINANGO PUEBLA | 2564249.6 | 2564249.6
PUE210201943706 | Obra | MAMP-DOP-015/2021 | GRUPO CONDA S. DE R.L .DE C.V. | MUNICIPIO DE AMOZOC DE MOTA | 2277289.6 | 2277289.6
PUE210201943726 | Obra | MTP/183-IR3/21009-21 | AMANDO SERRANO GASPAR | MUNICIPIO DE TLAOLA | 926589.87 | 926589.87
PUE210201935252 | Obra | COP-MXP-R33-21024/2021 | VICTOR JUAREZ ZAVALETA | MUNICIPIO DE XIUTETELCO PUEBLA | 681000.92 | 750295.29
PUE210201936549 | Obra | MAMP-DOP-030/2021 | LUIS ARTURO NERI CASTRO | MUNICIPIO DE AMOZOC DE MOTA | 1790830.67 | 1790830.67
PUE210201935076 | Obra | COP-MXP-R33-21023/2021 | VICTOR JUAREZ ZAVALETA | MUNICIPIO DE XIUTETELCO PUEBLA | 1906197.25 | 1951528.92
PUE210201938049 | Obra | MHP-DOP/R33FO/06/2021 | INSUMOS, MATERIALES Y CONSTRUCCION DE PUEBLA S.A DE C.V. | MUNICIPIO DE HUEJOTZINGO | 431718.03 | 431718.03
PUE210201938065 | Obra | MAP-R33/0172021/102 | MARIA DE LOURDES MORALES HERNANDEZ | MUNICIPIO DE ATEMPAN, PUEBLA. | 1373299.45 | 1373299.45
PUE210201938068 | Obra | MAP-R33/0172021/105 | IGNACIO VILLA RUANO | MUNICIPIO DE ATEMPAN, PUEBLA. | 1311226.01 | 1311226.01
PUE210201940825 | Obra | MXOCH-202102 | LUIS ALBERTO RODRIGUEZ MARIN | MUNICIPIO DE XOCHILTEPEC | 1194424.24 | 1194424.24
PUE210201942780 | Servicios | MCP-OP/2020-06 | GRUPO PROVINCIANO DE PUEBLA S.A. DE C.V | MUNICIPIO DE CAMOCUAUTLA | 690200 | 559083.6
PUE210201935979 | Adquisiciones | MXVS2021010 | CONSTRUCCIONES CORTES MARTINEZ S.A DE C.V. | MUNICIPIO DE XOCHITLÁN DE VICENTE SUÁREZ | 720000 | 720000.0
PUE210201936628 | Obra | CMOPHP/FISM-2021/002 | CIHUATLAHTOANI DE CALMANALITZI, S.A DE C.V. | MUNICIPIO DE HUEYTLALPAN | 1102380.23 | 1102380.23
PUE210201936635 | Obra | CMOPHP/FISM-2021/004 | JOAQQUIN HERNANDEZ RODRIGUEZ | MUNICIPIO DE HUEYTLALPAN | 458810.16 | 458810.16
PUE210201936638 | Obra | CMOPHP/FISM-2021/005 | JOAQQUIN HERNANDEZ RODRIGUEZ | MUNICIPIO DE HUEYTLALPAN | 174296.98 | 174296.98
PUE210201936642 | Obra | CMOPHP/FISM-2021/006 | JOAQQUIN HERNANDEZ RODRIGUEZ | MUNICIPIO DE HUEYTLALPAN | 138455.17 | 138455.17
PUE210201936663 | Obra | CMOPHP/FISM-2021/007 | JOAQQUIN HERNANDEZ RODRIGUEZ | MUNICIPIO DE HUEYTLALPAN | 587495.05 | 587495.05
PUE210201936006 | Obra | DOP-017-FISM-RAMO33/2021 | TOMASA MARTINEZ CRUZ | MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA | 557271.48 | 674142.9
PUE210201936733 | Obra | MDA-R33-62-2021 | MOGUL KHAN MATERIALES S.A. DE C.V. | DOMINGO ARENAS | 905204.07 | 905204.07
PUE210201936050 | Obra | MXVS2021015 | NORMA RAMIRO SALAZAR | MUNICIPIO DE XOCHITLÁN DE VICENTE SUÁREZ | 269551.01 | 269551.01
PUE210201936051 | Obra | COP/189-FI-202111 | ROMERO BAZAN CONSTRUCTORES S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TOCHTEPEC | 646450 | 646450.0
PUE210201936764 | Obra | DOP-025-FISM-RAMO33/2021 | CONSTRUCTORA VAEMCA S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA | 1722875.04 | 1549294.69
PUE210201936819 | Obra | MSMP/R33/IR5/20101/OP-21 | ISAMAR MONTES AGUILAR | MUNICIPIO DE SANTIAGO MIAHUATLÁN | 1634634.72 | 2043076.36
PUE210201938223 | Obra | MHP-DOP/R33FO/19/2021 | MATERIALES Y CONSTRUCCION LA PENSION S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE HUEJOTZINGO | 125000 | 125000.0
PUE210201938236 | Obra | MXVS2021002 | NORMA RAMIRO SALAZAR | MUNICIPIO DE XOCHITLAN DE VICENTE SUAREZ | 1041107.16 | 1041107.16
PUE210201939893 | Obra | 21R33014-I005 | CONSTRUCTORA TIYACA S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE IZUCAR DE MATAMOROS | 1985465.76 | 1985465.76
PUE210201940970 | Adquisiciones | MTCH/FORTA-2020/005 | EDILBERTO SALMERON NERI | MUNICIPIO DE TOCHIMILCO | 1440000 | 1440000.0
PUE210201940981 | Adquisiciones | MTCH/FORTA-2021/009 | EDILBERTO SALMERON NERI | MUNICIPIO DE TOCHIMILCO | 350000 | 350000.0
PUE210201942974 | Obra | MHP-C/21303 | LAE AMALIA MUÑOZ GAYOSSO | H.AYUNTAMIENTO DE HONEY | 380281.29 | 380281.29
PUE210201944031 | Obra | MGV/2021/R33-08 | MARÍA DIANA GALEOTE HERNÁNDEZ | H. AYUNTAMIENTO DE GUADALUPE VICTORIA PUEBLA | 175830.2 | 175830.2
PUE210201944050 | Obra | MDSN/CMOP/FISM-FORTAMUN/21-012/2021 | OBRAS CIVILES Y CONSTRUCCIONES HARDLY S.A DE C.V. | MUNICIPIO DE SAN NICOLAS BUENOS AIRES PUEBLA | 334809.64 | 334809.64
PUE210201944778 | Obra | MTP-2021-21219 | Grupo Felop de la Sierra S.A. de C.V. | MUNICIPIO DE TLACUILOTEPEC | 391396.63 | 391396.63
PUE210201944784 | Obra | MTP-2021-21228 | Grupo Felop de la Sierra S.A. de C.V. | MUNICIPIO DE TLACUILOTEPEC | 717161.67 | 717161.67
PUE210201944793 | Obra | MTP-2021-21206 | Lorenzo Villegas Hernández | MUNICIPIO DE TLACUILOTEPEC | 200000 | 200000.0
PUE210201944799 | Obra | MTP-2021-21218 | Abel Cruz Velázquez | MUNICIPIO DE TLACUILOTEPEC | 438555 | 438555.0
PUE210201936848 | Obra | MYP-R33-FlSM-21014/2021 | DISEÑO E INGENIERÍA CIVIL CALIFICADA S.A. DE C.V | MUNICIPIO DE YAONAHUAC | 444250.4 | 444250.4
PUE210201936852 | Obra | MMDOP/FISM2021/10 | CONSTRUCTORA LA VICTORIA HS S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MOLCAXAC | 312949.86 | 312949.86
PUE210201936858 | Obra | MCP-DOP-R33-CI2-002/2021 | JESUS OSWALDO LOPEZ CLEMENTE | AYUNTAMIENTO DE CHAPULCO | 607366.27 | 607366.27
PUE210201936859 | Obra | MMDOP/FISM2021/11 | CONSTRUCTORA LA VICTORIA HS S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MOLCAXAC | 246722.84 | 246722.84
PUE210201937407 | Servicios | MDLFP/DOPM-21006-2021 | CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA BALTAZAREZ S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE LAFRAGUA | 407887.38 | 407887.38
PUE210201937408 | Servicios | 21001/21/FISM-DF/2021 | CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES COLO S.A. DE C.V | MUNICIPIO DE NAUPAN | 602192.54 | 602192.54
PUE210201937409 | Servicios | DOPMCP-AD-21005-FISM-INDIRECTOS-01/2021 | LCI GRUPO INGENIERIA Y PROYECTOS S DE RL DE CV | MUNICIPIO DE CHIAUTZINGO, PUEBLA | 608004.95 | 608004.95
PUE210201936871 | Obra | MMDOP/FISM2021/12 | CONSTRUCCIONES MJCA S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MOLCAXAC | 988810.03 | 988810.03
PUE210201937443 | Servicios | DOP-010-FISM-RAMO33/2021 | INGENIERÍA DE INNOVACIÓN INTEGRAL S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA | 278400 | 278400.0
PUE210201939101 | Servicios | CAA-MNP-COTR3-FORTAMUN/21-006 | EDUARDO CORDERO GARCÍA | MUNICIPIO DE NOPALUCAN | 89443.49 | 89443.49
PUE210201942065 | Obra | MPB/FORTAMUN/21027-2021 | ELIZABETH VAZQUEZ RANGEL | PALMAR DE BRAVO | 1406221.41 | 1406221.41
PUE210201936124 | Obra | DOP-006-FISM-RAMO33/2021 | GRUPO EMPRESARIAL DANA MAYTE S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA | 1484534.26 | 1484534.26
PUE210201936891 | Obra | MNP/FISM-2021-01 | NORMA RAMIRO SALAZAR | MUNICIPIO DE NAUZONTLA PUEBLA | 855681.02 | 855681.02
PUE210201941165 | Obra | MSJT/DOP/AD/FORTAMUN2021-006 | GRUPO CONSTRUCTOR HERMIT S.A. DE C.V. | H AYUNTAMIENTO DE SAN JERONIMO TECUANIPAN | 208800 | 208800.0
PUE210201942105 | Obra | DOPMCP-AD-21013-FORTAMUN-03/2021 | CONSTRUCCIONES LIBOSA S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE CHIAUTZINGO, PUEBLA | 461239.2 | 461239.2
PUE210201936140 | Obra | COP-MSI/R-33/06-2021 | LETICIA REYES MACHORRO | MUNICIPIO DE SANTA INÉS AHUATEMPAN, PUEBLA | 1427903.21 | 1649090.19
PUE210201936141 | Obra | MZONG-COP-002-FISM-2021 | CORPORATIVO CONSTRUCTOR ACAN S.A DE C.V | AYUNTAMIENTO DE ZONGOZOTLA, | 1859705.2 | 1859705.2
PUE210201936162 | Obra | DOP-023-FISM-RAMO33/2021 | CORPORACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL DE PUEBLA S.A DE C.V. | MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA | 1033456.93 | 1033456.93
PUE210201936917 | Obra | MSMP/R33/IR5/20105/OP-21 | OCTAVIO GABRIEL OROPEZA ESPÍNDOLA | MUNICIPIO DE SANTIAGO MIAHUATLÁN | 1487364.74 | 1487364.74
PUE210201942200 | Adquisiciones | COMPRA-VENTA/186-21017 | EMILIO ORTIZ LOEZA | MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC PUEBLA | 220000 | 220000.0
PUE210201937520 | Servicios | C11-MTO-02515-2021 | JUAN CARLOS GONZALEZ GONZALEZ | MUNICIPIO DE TETELA DE OCAMPO | 1090000 | 1090000.0
PUE210201941246 | Adquisiciones | VOLUMEN 449 INSTRUMENTO 50816 | BENITO VAZQUEZ VAZQUEZ | MUNICIPIO DE LOS REYES DE JUAREZ | 650000 | 650000.0
PUE210201941290 | Obra | MTP/30083/2021 | JOSÉ LUIS GOMEZ LUIS | MUNICIPIO DE TECAMACHALCO | 654470.48 | 654470.48
PUE210201941293 | Obra | MTP/30091/2021 | JOSÉ LUIS GOMEZ LUIS | MUNICIPIO DE TECAMACHALCO | 351189.32 | 351189.32
PUE210201942244 | Adquisiciones | COMPRA-VENTA/186-21021 | SECUNDINA LOPEZ ALBINO | MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC PUEBLA | 600000 | 600000.0
PUE210201943278 | Obra | FORTAMUN-TLAP-14/2021 | CONSTRUCTORA LUNDA, S.A. DE C.V. | H. AYUNTAMIENTO DE TLAPANALA | 296676.02 | 296676.02
PUE210201936223 | Obra | ATL/2021/003/A | RETZA ESTUDIOS S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE ATLEQUIZAYÁN PUEBLA | 329497.05 | 329497.05
PUE210201936234 | Obra | MCX-R33-AD-024/2021 | ESTRUCTURAS Y CONSTRUCCIONES JORLUC S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE COXCATLÁN PUEBLA | 496926.95 | 496926.95
PUE210201936243 | Obra | MAMP-DOP-031/2021 | CORPORATIVO DAIMOON SIS SA DE CV | MUNICIPIO DE AMOZOC DE MOTA | 2262748.9 | 2262748.9
PUE210201937096 | Obra | MPB/FISM/21007-2021 | ELIZABETH VAZQUEZ RANGEL | PALMAR DE BRAVO | 773526.65 | 773526.65
PUE210201937108 | Obra | COP/189-PRO-FI-202106 | ARNOLDO SANTOS MANRIQUE | MUNICIPIO DE TOCHTEPEC | 1591457.95 | 1591457.95
PUE210201937110 | Obra | MZP-FISM-2021-02 | JORGE BETANCOURT VEGA | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZOQUIAPAN | 546964.47 | 546964.47
PUE210201937114 | Obra | MTP/R33FI-09-2021 | GRUPO CONSTRUCTOR E INMOBILIARIO MASUN SA DE CV | MUNICIPIO DE TLACHICHUCA,PUEBLA | 2495345.15 | 2495345.15
PUE210201937116 | Obra | MPB/FISM/21008-2021 | DANIELA TAPIA ESPINOZA | PALMAR DE BRAVO | 4749330.41 | 4749330.41
PUE210201937533 | Obra | CSOP-MZAC-R33-21017/2021 | GRUPO CONSTRUCTOR TLATLAUQUI S.A. DE C.V. | AYUNTAMIENTO DE ZACAPOAXTLA | 393859.65 | 393859.65
PUE210201937548 | Servicios | MTP-DOP-R33-FISM-DF/201-2021 | CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES ESCARPIO, S.A. DE C.V. | AYUNTAMIENTO DE TECOMATLAN | 244833.78 | 244833.78
PUE210201939336 | Obra | MAP-R33/72117-2021 | LA UNION JAMI AGUA SERVICIOS S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE AHUATLAN PUEBLA | 161715.67 | 161715.67
PUE210201937171 | Obra | MTP/R33FI-07-2021 | JALLECSA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TLACHICHUCA,PUEBLA | 1301725.1 | 1301725.1
PUE210201938652 | Obra | THOPDU-025-FORTAMUN/21 | COMPAÑIA PAVIMENTADORA, URBANIZADORA, EDIFICADORA Y ARRENDADORA MAC | MUNICIPIO DE TECALI DE HERRERA | 139304.64 | 139304.64
PUE210201941391 | Adquisiciones | No. 109 | SERVANDO MARTINEZ DEL ANGEL | H. AYUNTAMIENTO DE HUEYTAMALCO | 4800000 | 4800000.0
PUE210201941411 | Obra | MHOP-004 ESAPAH/2021 | CONSTRUCTORA EN AGUAS POTABLES VIABLEX S.A. DE C.V. | EMPRESA DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE HUAUCHINANGO, PUEBLA | 294615 | 294615.0
PUE210201941418 | Obra | FORTAMUN/OP/MSFT/02-2021 | AYROSA S.A DE C.V | MUNICIPIO DE SAN FELIPE TEPATLAN | 848697.05 | 848697.05
PUE210201935713 | Obra | CMOP-AHUA-FISM2021/017 | CONSTRUCCIONES MIERAL S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE AHUACATLÁN | 942237.87 | 942237.87
PUE210201937177 | Obra | MTP/R33FI-12-2021 | JALLECSA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TLACHICHUCA,PUEBLA | 1398050.3 | 1398050.3
PUE210201937179 | Obra | MCX-R33-LP-017/2021 | EMILIANO JOSE GUZMAN | MUNICIPIO DE COXCATLÁN PUEBLA | 3214590.77 | 3342425.39
PUE210201937185 | Obra | B/FISM/21009-2021 | LUIS PÉREZ AGUIRRE | PALMAR DE BRAVO | 2185433.78 | 2185433.78
PUE210201941575 | Obra | CMA-R33-FORTAMUN-006/2021 | Insumos, Materiales y Construcción de Puebla S. A. de C. V. | Municipio de San Salvador el Seco | 796917.85 | 796917.85
PUE200401849311 | Obra | MAMP-PROSANEAR-056/2020 | FORZE CONSTRUCTORES & SERVICIOS PESADOS S. A. DE C. V. | MUNICIPIO DE AMOZOC DE MOTA, PUEBLA. | 2111415 | 2111415.0
PUE210101886478 | Obra | TEZ/OP-FORTAMUN/2021/005 | ERACEMEX S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TEZIUTLAN, PUEBLA | 2318079.73 | 2318079.73
PUE200401849569 | Obra | MAMP-PROSANEAR-057/2020 | CONSTRUCCIONES NELA S. A DE C. V. | MUNICIPIO DE AMOZOC DE MOTA, PUEBLA. | 768247 | 768247.0
PUE210101885141 | Servicios | THOPDU-022-FORTAMUN/21 | MYP CONSTRUCTORES S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TECALI DE HERRERA | 232000 | 232000.0
PUE210201909752 | Obra | CMA-R33-FISM-002/2021 | Materiales y Construcción la Pensión S. A. de C. V. | Municipio de San Salvador el Seco | 714282.3 | 714282.3
PUE210201910010 | Obra | DOPMCP-I5-21008-FISM-01/2021 | BLANCA FLOR ZARRAZAGA MOLINA | MUNICIPIO DE CHIAUTZINGO, PUEBLA | 2002063.75 | 2002063.75
PUE210101883145 | Administración directa | 97834 |  | MUNICIPIO DE PUEBLA | 172733.01 | 172733.01
PUE210101888308 | Obra | MTL/AI-03/21004/2021 | BEDERTCO S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TEPANCO DE LOPEZ | 1491981.55 | 1491981.55
PUE210101888382 | Adquisiciones | MAT-IR3/003/2021 | MIGUELINA ANASTACIA BRAVO CORTES | MUNICIPIO DE ATZITZINTLA | 1410000 | 1410000.0
PUE210201908402 | Administración directa | 101228 |  | Municipio de San Salvador el Seco, Puebla | 85200.63 | 85200.63
PUE210201919209 | Obra | CMOP/R33FI-005/2021 | GRUPO CONSTRUCTOR ALBRIS S.A. DE C.V. | H. AYUNTAMIENTO DE CORONANGO | 799652.94 | 799652.94
PUE210201919494 | Obra | MHOP-21015/2021 | MAC URBANIZADORA S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE HUAUCHINANGO PUEBLA | 223220.98 | 223220.98
PUE210201912489 | Obra | AO-01-FISM-2021 | PROHYDRA CONSTRUCCIONES S DE RL DE CV | MUNICIPIO DE TULCINGO | 234782.9 | 234782.9
PUE210201925612 | Obra | DOP-012-FISM-RAMO33/2021 | CONSTRUCTORA TERRAGONA S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA | 151637.09 | 151637.09
PUE210201928021 | Obra | COPIXC/CONT-R-33/INV-03/2021-01 | TERESA LETICIA MACHORRO LUNA, | MUNICIPIO DE IXCAQUIXTLA, PUEBLA | 922628.42 | 711710.98
PUE210201933763 | Obra | CMOPJOL/FISM-015/2021 | LOZADA LEON VELEZ SA DE CV | MUNICIPIO DE JOLALPAN, PUE | 298104.03 | 298104.03
PUE210201929504 | Obra | TP-2021008-I3 | INGENIERÍA ESTRUCTURAL POBLANA S.A. DE C.V. | Municipio de Tepeaca Puebla | 765993.02 | 765993.02
PUE210101886480 | Obra | TEZ/OP-FORTAMUN/2021/007 | MAHIDEBRAN S. DE R.L. DE C.V. | MUNICIPIO DE TEZIUTLAN, PUEBLA | 2029960.93 | 2029960.93
PUE200401840281 | Obra | SOP-LP-03-20313-1 | PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES TLALITECH S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SAN ANDRES CHOLULA | 2873408.38 | 2908595.48
PUE200301744252 | Obra | SOP-LP-20202-1-3 | DICOVIT S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SAN ANDRES CHOLULA | 35329034.88 | 3.532903488E7

## Avances Fisicos
FOLIO | CICLO | TRIMESTRE DE AVANCE | UNIDAD DE MEDIDA | META ORIGINAL | META MODIFICADA | AVANCE | PORCENTAJE
PUE14150200530740 | 2021 | 2 | Equipamiento | 1 | 1 | 1 | 100
PUE17170300935878 | 2021 | 2 | Vivienda | 1 | 1 | 0 | 0
PUE17170401048943 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
PUE17170401014296 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
PUE00180201136971 | 2021 | 2 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
PUE18180201140777 | 2021 | 2 | Piezas | 1 | 716 | 53.13 | 7.4204
PUE00170401048390 | 2021 | 2 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
PUE17170401048408 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
PUE17170401048417 | 2021 | 2 | Piezas | 1 | 1 | 0 | 0
PUE17170401014278 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
PUE17170401014294 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
PUE14150200531007 | 2021 | 2 | Equipamiento | 1 | 1 | 1 | 100
PUE14150200517517 | 2021 | 2 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
PUE17170401054932 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
PUE14150200517482 | 2021 | 2 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
PUE17170401014281 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
PUE00170401048311 | 2021 | 2 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
PUE17170401048356 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
PUE17170401054778 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 72 | 0 | 0
PUE14150200531037 | 2021 | 2 | Equipamiento | 1 | 1 | 1 | 100
PUE00180101066304 | 2021 | 2 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
PUE17170200867689 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
PUE17170200880326 | 2021 | 2 | Piezas | 1 | 1 | 0 | 0
PUE17170401014293 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
PUE00170401048385 | 2021 | 2 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
PUE00180201136982 | 2021 | 2 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
PUE16160400820507 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
PUE17170401014310 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
PUE17170401014279 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
PUE17170401014290 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
PUE17170401048369 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
PUE17170300935559 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
PUE00170401048397 | 2021 | 2 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
PUE00180201109780 | 2021 | 2 | Piezas | 1 | 1 | 0 | 0
PUE17170401014299 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
PUE17170300935561 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
PUE17170300935555 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
PUE00180201109725 | 2021 | 2 | Piezas | 1 | 1 | 0 | 0
PUE00170200880193 | 2021 | 2 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
PUE17170401014289 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
PUE17170401014302 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
PUE17170300935879 | 2021 | 2 | Vivienda | 1 | 1 | 0 | 0
PUE17170300935571 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
PUE14150200515320 | 2021 | 2 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
PUE00180201109724 | 2021 | 2 | Piezas | 1 | 1 | 0 | 0
PUE17170300967397 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
PUE00170401013111 | 2021 | 2 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
PUE17170401014286 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
PUE14150200530853 | 2021 | 2 | Equipamiento | 1 | 1 | 1 | 100
PUE14150300574857 | 2021 | 2 | Equipamiento | 1 | 1 | 1 | 100
PUE00170401048297 | 2021 | 2 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
PUE14150200530701 | 2021 | 2 | Equipamiento | 1 | 1 | 1 | 100
PUE17170401014308 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
PUE17170200867481 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
PUE17170401052294 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
PUE14150200516687 | 2021 | 2 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
PUE14150200517118 | 2021 | 2 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
PUE17170401014291 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
PUE17170401014306 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
PUE17170401014301 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
PUE17170200867649 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
PUE18180201132192 | 2021 | 2 | Hectárea | 1 | 100 | 100 | 100
PUE17170401048436 | 2021 | 2 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
PUE16160300744584 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
PUE17170300935560 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
PUE17170300967398 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
PUE00170200880265 | 2021 | 2 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
PUE17170401014295 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
PUE00170401048326 | 2021 | 2 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
PUE16160300744582 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
PUE17170200867482 | 2021 | 2 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
PUE17170401014288 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
PUE00170401048378 | 2021 | 2 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
PUE14150200530975 | 2021 | 2 | Equipamiento | 1 | 1 | 1 | 100
PUE00170401048424 | 2021 | 2 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
PUE17170401049055 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
PUE17170300936765 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
PUE17170300935558 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
PUE17170401014305 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
PUE17170300936481 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
PUE17170401048430 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
PUE17170200867639 | 2021 | 2 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
PUE16160300744576 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
PUE00170200880237 | 2021 | 2 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
PUE180301315597 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 500 | 500 | 0 | 0
PUE180301379845 | 2021 | 2 | Hectárea | 1 | 100 | 100 | 100
PUE180301400939 | 2021 | 2 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
PUE190201567505 | 2021 | 2 | Kilómetro | 7 | 7 | 1.8 | 25.7143
PUE190201563869 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 9157.05 | 9157.05 | 0 | 0
PUE200101701224 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 1309.07 | 1309.07 | 1309.07 | 100
PUE200101701235 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 2118.21 | 2118.21 | 2118.21 | 100
PUE200101701215 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 4337.85 | 4337.85 | 4337.85 | 100
PUE200101701217 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 1017.4 | 1017.4 | 1017.4 | 100
PUE200101701228 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 979.32 | 979.32 | 979.32 | 100
PUE200101701230 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 2425.74 | 2425.74 | 2425.74 | 100
PUE200101701232 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 1525.42 | 1525.42 | 1525.42 | 100
PUE200101701237 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 589.38 | 589.38 | 589.38 | 100
PUE200101701238 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 5257.45 | 5257.45 | 5257.45 | 100
PUE200101701240 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 1511.26 | 1511.26 | 1511.26 | 100
PUE200201712841 | 2021 | 2 | Equipamiento | 114 | 114 | 114 | 100
PUE200201711567 | 2021 | 2 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
PUE200201709287 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 2503.22 | 2503.22 | 2503.22 | 100
PUE200201709297 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 16747.86 | 16747.86 | 16747.86 | 100
PUE200201712743 | 2021 | 2 | Vehículos | 19 | 19 | 19 | 100
PUE200301720885 | 2021 | 2 | Otros | 9 | 9 | 9 | 100
PUE200301715033 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 12135.04 | 12135.04 | 12135.04 | 100
PUE200301720790 | 2021 | 2 | Otros | 23 | 23 | 23 | 100
PUE200301720791 | 2021 | 2 | Otros | 50 | 50 | 50 | 100
PUE200301720798 | 2021 | 2 | Otros | 29 | 29 | 29 | 100
PUE200301720803 | 2021 | 2 | Otros | 29 | 29 | 29 | 100
PUE200301720804 | 2021 | 2 | Otros | 15 | 15 | 15 | 100
PUE200301720813 | 2021 | 2 | Otros | 12 | 12 | 12 | 100
PUE200301720836 | 2021 | 2 | Otros | 26 | 26 | 26 | 100
PUE200301715139 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 7597 | 7597 | 7597 | 100
PUE200301715160 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 232327.26 | 232327.26 | 232300 | 99.9883
PUE200301720879 | 2021 | 2 | Otros | 50 | 50 | 50 | 100
PUE200301720880 | 2021 | 2 | Otros | 20 | 20 | 20 | 100
PUE200301714903 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 657.84 | 657.84 | 657.84 | 100
PUE200301714903 | 2021 | 2 | Metros | 265 | 265 | 265 | 100
PUE200301721687 | 2021 | 2 | Otros | 16 | 16 | 16 | 100
PUE200301714780 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 907.46 | 907.46 | 907.46 | 100
PUE200301714795 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 89.21 | 89.21 | 89.21 | 100
PUE200301714799 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 270.77 | 270.77 | 270.77 | 100
PUE200301721815 | 2021 | 2 | Otros | 10 | 10 | 10 | 100
PUE200301720663 | 2021 | 2 | Otros | 12 | 12 | 12 | 100
PUE200301720671 | 2021 | 2 | Otros | 20 | 20 | 20 | 100
PUE200301714977 | 2021 | 2 | Metros | 123.4 | 123.4 | 123.4 | 100
PUE200301714977 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 743.74 | 743.74 | 743.74 | 100
PUE200301714994 | 2021 | 2 | Metros | 35 | 35 | 35 | 100
PUE200301714994 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 458.18 | 458.18 | 458.18 | 100
PUE200301715012 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 10686.6 | 10686.6 | 10686.6 | 100
PUE200301715165 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 18815 | 18815 | 18815 | 100
PUE200301794082 | 2021 | 2 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
PUE200301794032 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 163.2 | 163.2 | 163.2 | 100
PUE200301794047 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 159.37 | 159.37 | 159.37 | 100
PUE200301794026 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 180 | 180 | 180 | 100
PUE200301794059 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 1210.27 | 1210.27 | 0 | 0
PUE200301794002 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 1152.55 | 1152.55 | 1152.55 | 100
PUE200301794038 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 389.28 | 389.28 | 0 | 0
PUE200301790915 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 3306.35 | 3306.35 | 3306.35 | 100
PUE200301787715 | 2021 | 2 | Metros | 595.36 | 595.36 | 595.36 | 100
PUE200301787715 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 595.36 | 114.19 | 114.19 | 100
PUE200301787286 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 33471 | 33471 | 33471 | 100
PUE200401804675 | 2021 | 2 | Otros | 23 | 23 | 23 | 100
PUE200401804678 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 2357.88 | 2357.88 | 2357.88 | 100
PUE200401804680 | 2021 | 2 | Otros | 20 | 20 | 20 | 100
PUE200401803892 | 2021 | 2 | Otros | 4 | 4 | 4 | 100
PUE200401804695 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 2169.6 | 2169.6 | 2169.6 | 100
PUE200401804696 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 3906 | 3906 | 3906 | 100
PUE200401804699 | 2021 | 2 | Otros | 13 | 13 | 13 | 100
PUE200401804705 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 1540 | 1540 | 1540 | 100
PUE200401804710 | 2021 | 2 | Otros | 6 | 6 | 6 | 100
PUE200401804493 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 691.52 | 691.52 | 691.52 | 100
PUE200401804718 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 631.8 | 631.8 | 631.8 | 100
PUE200401804751 | 2021 | 2 | Otros | 4 | 4 | 4 | 100
PUE200401803976 | 2021 | 2 | Metros lineales | 595 | 595 | 595 | 100
PUE200401803982 | 2021 | 2 | Metros lineales | 418.3 | 418.3 | 418.3 | 100
PUE200401804757 | 2021 | 2 | Otros | 23 | 23 | 23 | 100
PUE200401804758 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 1200 | 1200 | 1200 | 100
PUE200401804762 | 2021 | 2 | Otros | 25 | 25 | 25 | 100
PUE200401804763 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 1430 | 1430 | 1430 | 100
PUE200401804765 | 2021 | 2 | Otros | 32 | 32 | 32 | 100
PUE200401804768 | 2021 | 2 | Otros | 4 | 4 | 4 | 100
PUE200401804769 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 1530 | 1530 | 1530 | 100
PUE200401804775 | 2021 | 2 | Otros | 6 | 6 | 6 | 100
PUE200401804777 | 2021 | 2 | Otros | 13 | 13 | 13 | 100
PUE200401804778 | 2021 | 2 | Otros | 32 | 32 | 32 | 100
PUE200401804779 | 2021 | 2 | Otros | 21 | 21 | 21 | 100
PUE200401804010 | 2021 | 2 | Metros lineales | 175.75 | 175.75 | 175.75 | 100
PUE200401804026 | 2021 | 2 | Metros lineales | 1734.4 | 1734.4 | 1734.4 | 100
PUE200401803674 | 2021 | 2 | Otros | 58 | 58 | 58 | 100
PUE210101886107 | 2021 | 2 | Metros | 1261.98 | 1261.98 | 1142 | 90.4927
PUE210101888908 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 655.92 | 655.92 | 495.81 | 75.59
PUE200401804056 | 2021 | 2 | Metros lineales | 558.56 | 558.56 | 558.56 | 100
PUE210101888945 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 672 | 672 | 367 | 54.6131
PUE200401803716 | 2021 | 2 | Otros | 30 | 30 | 30 | 100
PUE210101888523 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 618.24 | 618.24 | 525.5 | 84.9994
PUE200401803806 | 2021 | 2 | Otros | 15 | 15 | 15 | 100
PUE200401804608 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 1818 | 1818 | 1818 | 100
PUE200401804623 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 2939.7 | 2939.7 | 2939.7 | 100
PUE200401804642 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 3051.3 | 3051.3 | 3051.3 | 100
PUE200401804644 | 2021 | 2 | Otros | 35 | 35 | 35 | 100
PUE200401804654 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 3000 | 3000 | 3000 | 100
PUE200401804668 | 2021 | 2 | Otros | 50 | 50 | 50 | 100
PUE200401804254 | 2021 | 2 | Otros | 21 | 21 | 21 | 100
PUE200401804259 | 2021 | 2 | Otros | 21 | 21 | 21 | 100
PUE200401804269 | 2021 | 2 | Metros lineales | 585.03 | 585.03 | 585.03 | 100
PUE210101886483 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 148.82 | 148.82 | 107.15 | 71.9997
PUE210101886485 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 2280 | 2280 | 1140 | 50
PUE210101886225 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 2874.21 | 2874.21 | 2874.21 | 100
PUE210101888030 | 2021 | 2 | Lote | 9 | 9 | 6 | 66.6667
PUE210101888336 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 52.98 | 52.98 | 52.98 | 100
PUE210101887350 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
PUE200401804566 | 2021 | 2 | Metros lineales | 678.84 | 678.84 | 678.84 | 100
PUE200401804568 | 2021 | 2 | Metros lineales | 642.4 | 642.4 | 642.4 | 100
PUE210101887413 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
PUE210101887416 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
PUE210101887424 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
PUE210101887426 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
PUE210101887190 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
PUE210101887214 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
PUE210101887217 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 655 | 655 | 395 | 60.3053
PUE210101887218 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
PUE210101886748 | 2021 | 2 | Metros cúbicos | 17996.52 | 17996.52 | 12238 | 68.002
PUE200401824128 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 2277 | 2274.94 | 2274.94 | 100
PUE210101887333 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
PUE210101887336 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
PUE210101887340 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
PUE210101887346 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
PUE210101887354 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
PUE210101887206 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
PUE210101887408 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
PUE210101887429 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
PUE210101887430 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
PUE210101887671 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 440.92 | 440.92 | 394.45 | 89.4607
PUE210101888318 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 2910.16 | 2910.16 | 2910.16 | 100
PUE210101886479 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 337.92 | 337.92 | 226.41 | 67.0011
PUE210101886484 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 7150 | 7150 | 4004 | 56
PUE210101883872 | 2021 | 2 | Metros cuadrados de construcción | 491 | 491 | 400 | 81.4664
PUE210101883912 | 2021 | 2 | Metros cuadrados de construcción | 700 | 700 | 250 | 35.7143
PUE210101887530 | 2021 | 2 | Piezas | 8 | 8 | 0 | 0
PUE210101887535 | 2021 | 2 | Piezas | 44 | 44 | 0 | 0
PUE210101887536 | 2021 | 2 | Piezas | 54 | 54 | 0 | 0
PUE210101887537 | 2021 | 2 | Piezas | 270 | 270 | 0 | 0
PUE210101887539 | 2021 | 2 | Piezas | 27 | 27 | 0 | 0
PUE210101883919 | 2021 | 2 | Metros cuadrados de construcción | 1079.3 | 1079.3 | 787.9 | 73.001
PUE210101886903 | 2021 | 2 | Piezas | 220 | 220 | 166 | 75.4545
PUE210101887212 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
PUE210101887410 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
PUE210101887428 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
PUE210101887519 | 2021 | 2 | Piezas | 50 | 50 | 0 | 0
PUE210101887522 | 2021 | 2 | Piezas | 745 | 745 | 0 | 0
PUE210101887524 | 2021 | 2 | Piezas | 2 | 2 | 0 | 0
PUE210101887527 | 2021 | 2 | Piezas | 5 | 5 | 0 | 0
PUE210101887528 | 2021 | 2 | Piezas | 50 | 50 | 0 | 0
PUE210101887534 | 2021 | 2 | Piezas | 10 | 10 | 0 | 0
PUE210101887538 | 2021 | 2 | Piezas | 286 | 286 | 0 | 0
PUE210101886549 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 164.91 | 164.91 | 140 | 84.8948
PUE210101884307 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 961.14 | 961.14 | 961.14 | 100
PUE210101883654 | 2021 | 2 | Metros cúbicos | 685.78 | 685.78 | 685.78 | 100
PUE210101883682 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 963.69 | 963.69 | 963.69 | 100
PUE210101884990 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 148.72 | 148.72 | 145 | 97.4987
PUE210101883700 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 1431 | 1431 | 1431 | 100
PUE210101883749 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 1017 | 1017 | 711.9 | 70
PUE210101885033 | 2021 | 2 | Piezas | 42 | 42 | 42 | 100
PUE210101885060 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 33471 | 33471 | 33467.65 | 99.99
PUE210101883243 | 2021 | 2 | Metros cúbicos | 364.32 | 364.32 | 364.32 | 100
PUE210101883756 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 1186.5 | 1186.5 | 931.4 | 78.4998
PUE210101884024 | 2021 | 2 | Metros cuadrados de construcción | 526 | 526 | 526 | 100
PUE210101885546 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 18794.1 | 18794.1 | 18794.1 | 100
PUE210101883455 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 4555.2 | 4555.2 | 3200 | 70.2494
PUE210101884028 | 2021 | 2 | Metros cuadrados de construcción | 256.47 | 256.47 | 243.64 | 94.9975
PUE210101885565 | 2021 | 2 | Metros cúbicos | 1445.3 | 1445.3 | 109.12 | 7.55
PUE210101883517 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 1945.8 | 1945.8 | 1945.8 | 100
PUE200401879085 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 697.84 | 697.84 | 697.84 | 100
PUE200401879086 | 2021 | 2 | Metros | 109.73 | 109.73 | 109.73 | 100
PUE200401879086 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 765.86 | 765.86 | 765.86 | 100
PUE210101887335 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
PUE210101883530 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 1823.5 | 1823.58 | 1823.58 | 100
PUE200401873551 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
PUE200401873552 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
PUE200401873553 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
PUE200401873554 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0.85 | 85
PUE210101883728 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 1254.3 | 1254.3 | 973.96 | 77.6497
PUE210101883737 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 1017 | 1017 | 674.03 | 66.2763
PUE200401875928 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0.65 | 65
PUE210101885069 | 2021 | 2 | Metros lineales | 400 | 400 | 400 | 100
PUE210101887926 | 2021 | 2 | Equipamiento | 1 | 1 | 0.78 | 78
PUE200401877857 | 2021 | 2 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
PUE210101885334 | 2021 | 2 | Luminaria | 60393 | 60393 | 28318 | 46.8895
PUE200401882747 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 6514.38 | 6514.38 | 6514.38 | 100
PUE210101884218 | 2021 | 2 | Tanque(s) | 1 | 1 | 0.95 | 95
PUE200401878312 | 2021 | 2 | Piezas | 14 | 14 | 0 | 0
PUE210101885555 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 8191.73 | 8191.73 | 8191.73 | 100
PUE210101885569 | 2021 | 2 | Metros cúbicos | 1803.73 | 1803.73 | 0 | 0
PUE210101885574 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 13867.68 | 13867.68 | 13867.68 | 100
PUE200401873555 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0.48 | 48
PUE200401873556 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0.08 | 8
PUE200401873557 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0.5 | 50
PUE200401873558 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0.45 | 45
PUE200401873559 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
PUE200401873560 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
PUE200401873561 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0.34 | 34
PUE200401873562 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0.39 | 39
PUE200401873563 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0.03 | 3
PUE200401873564 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
PUE200401873565 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
PUE200401873566 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
PUE200401873567 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
PUE200401873568 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
PUE200401873569 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0.65 | 65
PUE200401873570 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0.55 | 55
PUE200401873571 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0.56 | 56
PUE200401873572 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
PUE210101883353 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 2450 | 2450 | 1525.2 | 62.2531
PUE200401873573 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0.15 | 15
PUE200401873574 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
PUE200401873575 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0.12 | 12
PUE200401873576 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0.95 | 95
PUE200401873609 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
PUE200401873671 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
PUE200401873672 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
PUE200401879040 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 713.7 | 713.7 | 713.7 | 100
PUE200401881221 | 2021 | 2 | Lote | 15 | 15 | 15 | 100
PUE200401876229 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
PUE210101885582 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 37655.99 | 37655.99 | 37655.99 | 100
PUE210101888508 | 2021 | 2 | Metros cuadrados de construcción | 107.51 | 107.51 | 91.4 | 85.0153
PUE200401878193 | 2021 | 2 | Metros | 4230.28 | 4230.28 | 4230.28 | 100
PUE210101887208 | 2021 | 2 | Metros cuadrados de construcción | 1 | 1 | 0 | 0
PUE200401878235 | 2021 | 2 | Metros | 3070.85 | 3070.85 | 3070.85 | 100
PUE200401875688 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 687.94 | 687.94 | 687.94 | 100
PUE200401879035 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 713.7 | 713.7 | 713.7 | 100
PUE200401879036 | 2021 | 2 | Metros | 227 | 227 | 227 | 100
PUE200401879036 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 690.11 | 690.11 | 690.11 | 100
PUE200401879050 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 713.7 | 713.7 | 713.7 | 100
PUE200401879057 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 713.7 | 713.7 | 713.7 | 100
PUE200401879063 | 2021 | 2 | Metros | 266.62 | 266.62 | 266.62 | 100
PUE200401879063 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 1462.58 | 1462.58 | 1462.58 | 100
PUE200401879078 | 2021 | 2 | Lote | 30 | 30 | 30 | 100
PUE200401879081 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 153.01 | 153.01 | 153.01 | 100
PUE200401879091 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 391.64 | 391.64 | 391.64 | 100
PUE200401879962 | 2021 | 2 | Metros | 238 | 238 | 238 | 100
PUE200401879962 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 108.36 | 108.36 | 108.36 | 100
PUE200401876718 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 239.8 | 239.8 | 239.8 | 100
PUE200401873446 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0.47 | 47
PUE200401873447 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
PUE200401873448 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
PUE200401873449 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
PUE200401873450 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0.8 | 80
PUE200401873451 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
PUE200401873452 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0.3 | 30
PUE200401873453 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
PUE200401873456 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0.95 | 95
PUE200401873457 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0.48 | 48
PUE200401873468 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0.43 | 43
PUE200401873469 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
PUE200401873470 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
PUE200401873471 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0.64 | 64
PUE200401877583 | 2021 | 2 | Lote | 26 | 26 | 26 | 100
PUE200401873472 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0.42 | 42
PUE200401873473 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0.55 | 55
PUE200401873474 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0.38 | 38
PUE200401873475 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0.5 | 50
PUE200401873476 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0.06 | 6
PUE200401873477 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0.65 | 65
PUE200401873495 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0.61 | 61
PUE200401873496 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0.86 | 86
PUE200401873497 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0.95 | 95
PUE200401873498 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
PUE200401873500 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0.98 | 98
PUE200401873501 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0.65 | 65
PUE200401873502 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0.7 | 70
PUE200401873503 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0.85 | 85
PUE200401873504 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0.8 | 80
PUE200401873505 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0.11 | 11
PUE200401873506 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0.12 | 12
PUE200401873507 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0.39 | 39
PUE200401873508 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
PUE210101885836 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 11577.16 | 11577.16 | 11577.13 | 99.9997
PUE210101885852 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 232327.26 | 232327.26 | 232300 | 99.9883
PUE210101885854 | 2021 | 2 | Metros cúbicos | 349.27 | 349.27 | 349.27 | 100
PUE200401873509 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
PUE200401873510 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
PUE200401873511 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
PUE200401873512 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
PUE200401873513 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
PUE200401873514 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0.5 | 50
PUE200401873515 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
PUE200401873516 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
PUE200401873517 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0.76 | 76
PUE200401873518 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
PUE200401873519 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0.33 | 33
PUE200401873520 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0.37 | 37
PUE200401873521 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
PUE200401873522 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
PUE200401873523 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
PUE200401873524 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
PUE200401873525 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
PUE200401873526 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
PUE200401873527 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
PUE200401875084 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
PUE200401876034 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0.47 | 47
PUE200401876035 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0.47 | 47
PUE200401876036 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0.65 | 65
PUE200401876037 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0.6 | 60
PUE200401876038 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0.99 | 99
PUE200401876039 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0.46 | 46
PUE200401876040 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0.86 | 86
PUE200401876041 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0.39 | 39
PUE200401876042 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
PUE200401876043 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
PUE200401876044 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
PUE200401876907 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 1529.7 | 1529.7 | 1529.7 | 100
PUE200401880212 | 2021 | 2 | Metros | 196.62 | 196.62 | 196.62 | 100
PUE200401880217 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
PUE200401880220 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 405.86 | 405.86 | 405.86 | 100
PUE200401880223 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
PUE200401873528 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
PUE200401873532 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
PUE200401873533 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
PUE200401873534 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
PUE200401873535 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
PUE200401873536 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
PUE200401873537 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
PUE200401873538 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
PUE200401873539 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
PUE200401873540 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
PUE200401873541 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
PUE200401873542 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0.48 | 48
PUE200401873543 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
PUE200401873544 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
PUE200401873550 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
PUE200401873594 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
PUE200401873610 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
PUE200401873611 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
PUE200401873612 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
PUE200401876045 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
PUE200401876046 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0.45 | 45
PUE200401873613 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
PUE200401873614 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
PUE200401873615 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
PUE200401873616 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
PUE200401873617 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
PUE200401873618 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
PUE200401873619 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
PUE200401873620 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
PUE200401873621 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
PUE200401873622 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
PUE200401873623 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
PUE200401873624 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
PUE200401873625 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
PUE200401873626 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
PUE200401873627 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
PUE200401873628 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
PUE200401873629 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
PUE200401873630 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
PUE200401873631 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
PUE200401880324 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 849.83 | 849.83 | 849.83 | 100
PUE200401873632 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
PUE200401873633 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
PUE200401873634 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
PUE200401873635 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
PUE200401873636 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
PUE200401873637 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
PUE200401873657 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
PUE200401873658 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
PUE200401873659 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
PUE200401873660 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
PUE200401873662 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
PUE200401873667 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
PUE200401873668 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
PUE200401873669 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
PUE200401873670 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
PUE200401873673 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
PUE200401873674 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
PUE200401880374 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
PUE200401873779 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0.47 | 47
PUE200401878260 | 2021 | 2 | Metros | 1688.01 | 1688.01 | 1688.01 | 100
PUE210101886115 | 2021 | 2 | Metros | 940.5 | 940.5 | 843.65 | 89.7023
PUE200401875661 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 334.9 | 334.9 | 334.9 | 100
PUE200401875724 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 610.35 | 610.35 | 610.35 | 100
PUE200401873454 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
PUE200401873455 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
PUE200401873458 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
PUE200401873459 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
PUE200401873460 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
PUE200401873461 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
PUE200401873462 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
PUE210101886031 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 208.84 | 208.84 | 208.84 | 100
PUE200401873463 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0.14 | 14
PUE200401873464 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0.95 | 95
PUE200401873465 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0.28 | 28
PUE200401873466 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0.15 | 15
PUE200401873467 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0.95 | 95
PUE200401873478 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0.06 | 6
PUE200401873479 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0.08 | 8
PUE200401873480 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0.08 | 8
PUE200401873481 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0.72 | 72
PUE200401873482 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0.39 | 39
PUE200401873483 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0.08 | 8
PUE200401873484 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0.75 | 75
PUE200401873485 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
PUE200401873486 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
PUE200401873487 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
PUE200401873488 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
PUE200401873489 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0.61 | 61
PUE200401873490 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0.08 | 8
PUE200401873491 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0.03 | 3
PUE200401875856 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
PUE200401879034 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 490.18 | 490.18 | 490.18 | 100
PUE200401879044 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 713.7 | 713.7 | 713.7 | 100
PUE200401879047 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 699.74 | 699.74 | 699.74 | 100
PUE200401873492 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0.05 | 5
PUE200401873493 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0.51 | 51
PUE200401873494 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0.86 | 86
PUE200401873499 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0.95 | 95
PUE200401873529 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
PUE200401873530 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
PUE200401873531 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
PUE200401873545 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
PUE200401873546 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
PUE200401873547 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
PUE200401873548 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0.11 | 11
PUE200401873549 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0.34 | 34
PUE200401873577 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0.15 | 15
PUE200401873578 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
PUE200401873579 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
PUE200401873580 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0.45 | 45
PUE200401873581 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
PUE200401873582 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
PUE200401873583 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
PUE200401879060 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 2128.75 | 2128.75 | 2128.75 | 100
PUE200401879073 | 2021 | 2 | Metros | 173.21 | 173.21 | 173.21 | 100
PUE200401879074 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 697.56 | 697.56 | 697.56 | 100
PUE200401879075 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 697.56 | 697.56 | 697.56 | 100
PUE210101886177 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 261.71 | 261.71 | 261.71 | 100
PUE200401873584 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
PUE200401873585 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
PUE200401873586 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
PUE200401873587 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
PUE200401873588 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
PUE200401873589 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
PUE200401873590 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
PUE200401873591 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
PUE200401873592 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
PUE200401873593 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
PUE200401873595 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
PUE200401873596 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
PUE200401873597 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
PUE200401873598 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
PUE200401873599 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
PUE200401873600 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
PUE200401873601 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
PUE200401873602 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
PUE200401873603 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
PUE200401875940 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0.96 | 96
PUE200401879088 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 647.41 | 647.41 | 647.41 | 100
PUE200401879090 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 347.33 | 347.33 | 347.33 | 100
PUE200401873604 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
PUE200401873605 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
PUE200401873606 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
PUE200401873607 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
PUE200401873608 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
PUE200401873638 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
PUE200401873639 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
PUE200401873640 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
PUE200401873641 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
PUE200401873642 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
PUE200401873643 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
PUE200401873644 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
PUE200401873645 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
PUE200401873646 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
PUE200401873647 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
PUE200401873648 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
PUE200401873649 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
PUE200401873650 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
PUE200401873651 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
PUE200401875989 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 394.82 | 394.82 | 394.82 | 100
PUE200401873652 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
PUE200401873653 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
PUE200401873654 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
PUE200401873655 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
PUE200401873656 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
PUE200401873661 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
PUE200401873663 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
PUE200401873664 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
PUE200401873665 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
PUE200401873666 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
PUE200401876007 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 2808.51 | 2808.51 | 2808.51 | 100
PUE200401878063 | 2021 | 2 | Lote | 1 | 1 | 0 | 0
PUE200401876305 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 210.93 | 210.93 | 210.93 | 100
PUE200401880325 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
PUE200401880377 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
PUE210201907061 | 2021 | 2 | Metros cuadrados de construcción | 2965.2 | 2965.2 | 2780 | 93.7542
PUE210201942531 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 1095.33 | 1095.33 | 328.59 | 29.9992
PUE210201942705 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 184 | 184 | 99 | 53.8043
PUE210201942730 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 546 | 546 | 164 | 30.0366
PUE210201942874 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 1194.19 | 1194.19 | 1194.19 | 100
PUE210201907165 | 2021 | 2 | Piezas | 250 | 250 | 220 | 88
PUE210201940256 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 573 | 573 | 573 | 100
PUE210201943616 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 507 | 507 | 507 | 100
PUE210201940667 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 4476.2 | 4476.2 | 0 | 0
PUE210201940669 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 1681.4 | 1681.4 | 0 | 0
PUE210201940781 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 142418 | 142418 | 0 | 0
PUE210201940834 | 2021 | 2 | Piezas | 1 | 1 | 0.5 | 50
PUE210201907262 | 2021 | 2 | Piezas | 5 | 5 | 2.5 | 50
PUE210201941925 | 2021 | 2 | Piezas | 342 | 342 | 0 | 0
PUE210201944693 | 2021 | 2 | Metros lineales | 1303.19 | 1303.19 | 365 | 28.0082
PUE210201911069 | 2021 | 2 | Metros cuadrados de construcción | 545 | 545 | 545 | 100
PUE210201940913 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 14186.36 | 14186.36 | 0 | 0
PUE210201911117 | 2021 | 2 | Metros cuadrados de construcción | 877 | 919.32 | 919.32 | 100
PUE210201908521 | 2021 | 2 | Metros lineales | 12728 | 39172.49 | 26275.3 | 67.0759
PUE210201942832 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 2619.17 | 2619.17 | 759.55 | 28.9996
PUE210201943084 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 476 | 476 | 238 | 50
PUE210201908600 | 2021 | 2 | Cancha(s) | 1 | 1 | 0.7 | 70
PUE210201910877 | 2021 | 2 | Piezas | 31 | 31 | 26 | 83.871
PUE210201911216 | 2021 | 2 | Piezas | 22 | 22 | 18 | 81.8182
PUE210201910153 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 578 | 578 | 570 | 98.6159
PUE210201910531 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 1017 | 1017 | 866.54 | 85.2055
PUE210201910268 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 1288.2 | 1288.2 | 960.87 | 74.5901
PUE210201908398 | 2021 | 2 | Metros cúbicos | 884 | 884 | 839.8 | 95
PUE210201933655 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 1448.4 | 1448.4 | 1100.78 | 75.9997
PUE210201933658 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 1298.4 | 1298.4 | 0 | 0
PUE210201933669 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 1593.1 | 1593.1 | 541.66 | 34.0004
PUE210201931323 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 1337 | 1337 | 580 | 43.3807
PUE210201932726 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 1638.6 | 1638.6 | 1310.88 | 80
PUE210201932758 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 1361.7 | 1361.7 | 1089.36 | 80
PUE210201933683 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 347.09 | 347.09 | 104.12 | 29.998
PUE210201926710 | 2021 | 2 | Metros cuadrados de construcción | 1706.1 | 1706.1 | 683 | 40.0328
PUE210201930430 | 2021 | 2 | Cuarto(s) | 16 | 16 | 0 | 0
PUE210201931396 | 2021 | 2 | Metros lineales | 315 | 315 | 142.7 | 45.3016
PUE210201932771 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 394.8 | 395 | 350 | 88.6076
PUE210201932785 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 888 | 888 | 457.41 | 51.5101
PUE210201933734 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 290.7 | 290.7 | 263.5 | 90.6433
PUE210201916619 | 2021 | 2 | Metros cuadrados de construcción | 4419.24 | 4419.24 | 4419.24 | 100
PUE210201929788 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 1296.08 | 1296.08 | 660.98 | 50.9984
PUE210201932824 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 1253 | 1253 | 1050 | 83.7989
PUE210201930535 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 87 | 87 | 26 | 29.8851
PUE210201932834 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 3310.5 | 3310.5 | 1158.68 | 35.0002
PUE210201933805 | 2021 | 2 | Calentador(es) | 16 | 16 | 16 | 100
PUE210201912375 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 1441.3 | 1441.3 | 1100 | 76.32
PUE210201918520 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 1981 | 1981.14 | 594.3 | 29.9979
PUE210201919510 | 2021 | 2 | Kilómetro lineal | 812.79 | 812.79 | 731.51 | 89.9999
PUE210201932263 | 2021 | 2 | Piezas | 7 | 7 | 7 | 100
PUE210201926831 | 2021 | 2 | Pozo(s) | 1 | 1 | 0.81 | 81
PUE210201929266 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 405 | 405 | 121.5 | 30
PUE210201929947 | 2021 | 2 | Metros lineales | 3943.34 | 3943.34 | 1560.5 | 39.5731
PUE210201930726 | 2021 | 2 | Metros cuadrados de construcción | 108 | 50.12 | 49 | 97.7654
PUE210201932358 | 2021 | 2 | Piezas | 13 | 13 | 13 | 100
PUE210201932360 | 2021 | 2 | Metros lineales | 190 | 190 | 0 | 0
PUE210201933881 | 2021 | 2 | Metros cuadrados de construcción | 1847 | 1847 | 739 | 40.0108
PUE210201930787 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 1230 | 1230 | 369 | 30
PUE210201932364 | 2021 | 2 | Metros cuadrados de construcción | 904.4 | 904.4 | 904.4 | 100
PUE210201932378 | 2021 | 2 | Metros lineales | 350 | 350 | 0 | 0
PUE210201932379 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 881.4 | 881.4 | 542.33 | 61.5305
PUE210201926883 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 285.2 | 285.2 | 150 | 52.5947
PUE210201930016 | 2021 | 2 | Metros cúbicos | 231.98 | 231.98 | 150.79 | 65.0013
PUE210201932394 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 1620 | 1620 | 1215 | 75
PUE210201932399 | 2021 | 2 | Metros lineales | 51 | 51 | 0 | 0
PUE210201932406 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 1292 | 1292.31 | 874.25 | 67.6502
PUE210201933155 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 3360.36 | 3360.36 | 1689.93 | 50.2901
PUE210201912709 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 1197 | 1197 | 197 | 16.4578
PUE210201930175 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 235 | 235 | 150 | 63.8298
PUE210201929479 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 4770.6 | 4770.6 | 3577.95 | 75
PUE210201934192 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 1735.2 | 1735.2 | 1214.7 | 70.0035
PUE210201934196 | 2021 | 2 | Metros cúbicos | 900 | 900 | 630 | 70
PUE210201934212 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 780 | 780 | 312 | 40
PUE210201934213 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 600 | 600 | 480 | 80
PUE210201932631 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 908.4 | 908.4 | 545 | 59.9956
PUE210201934244 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 1246 | 1246.49 | 934.87 | 75.0002
PUE210201912115 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 2352.4 | 2352.4 | 1458 | 61.9793
PUE210201932032 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 929 | 929 | 310 | 33.3692
PUE210201934284 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 830.03 | 830.03 | 490.55 | 59.1003
PUE210201934301 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 820.87 | 820.87 | 485.13 | 59.0995
PUE210201931367 | 2021 | 2 | Metros lineales | 1327 | 1327 | 601.13 | 45.2999
PUE210201933021 | 2021 | 2 | Pozo(s) | 1 | 1 | 0.6 | 60
PUE210201934216 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 393 | 393 | 393 | 100
PUE210201934221 | 2021 | 2 | Metros lineales | 111 | 111 | 100 | 90.0901
PUE210201934222 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 1445 | 1445 | 1020 | 70.5882
PUE210201928494 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 450 | 450 | 393.16 | 87.3689
PUE210201930124 | 2021 | 2 | Metros lineales | 4413.3 | 4413.3 | 2990 | 67.7498
PUE210201930957 | 2021 | 2 | Pozo(s) | 1 | 1 | 0 | 0
PUE210201933025 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 21112 | 21112 | 0 | 0
PUE210201933527 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 1080 | 1080 | 550.8 | 51
PUE210201933536 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 965 | 965.2 | 376.81 | 39.0396
PUE210201934267 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 1944 | 1943.5 | 570.03 | 29.3301
PUE210201940760 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 1896.85 | 1896.85 | 1896.85 | 100
PUE210201941662 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 365 | 365 | 0 | 0
PUE210201943804 | 2021 | 2 | Lote | 4 | 4 | 0 | 0
PUE210201929305 | 2021 | 2 | Aula | 2419.5 | 2419.5 | 2419.5 | 100
PUE210201930128 | 2021 | 2 | Tanque(s) | 1 | 1 | 1 | 100
PUE210201930994 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 4979.03 | 4979.03 | 4979.03 | 100
PUE210201933078 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 448 | 448 | 300 | 66.9643
PUE210201933093 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 495 | 495 | 350 | 70.7071
PUE210201933099 | 2021 | 2 | Metros cúbicos | 188.26 | 188.26 | 107.52 | 57.1125
PUE210201933595 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 660 | 660 | 400 | 60.6061
PUE210201934337 | 2021 | 2 | Piezas | 6 | 6 | 5 | 83.3333
PUE210201923817 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 1038.2 | 1038.2 | 622.92 | 60
PUE210201925666 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 2619 | 2619 | 0 | 0
PUE210201929379 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 1399.9 | 1399.89 | 1399.89 | 100
PUE210201931004 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 621.6 | 621.6 | 186.48 | 30
PUE210201932280 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 6912.6 | 6912.6 | 0 | 0
PUE210201932288 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 476 | 476 | 309 | 64.916
PUE210201932291 | 2021 | 2 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
PUE210201933601 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 408.28 | 408.28 | 122.48 | 29.999
PUE210201933609 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 2035.8 | 2035.8 | 100 | 4.9121
PUE210201934357 | 2021 | 2 | Metros cuadrados de construcción | 1192.8 | 1192.8 | 1192.8 | 100
PUE210201934377 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 1600 | 1600 | 1600 | 100
PUE210201934729 | 2021 | 2 | Piezas | 13 | 13 | 0 | 0
PUE210201925709 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 3300.4 | 3300.4 | 987.14 | 29.9097
PUE210201925728 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 578.48 | 578.48 | 0 | 0
PUE210201929444 | 2021 | 2 | Metros cúbicos | 78.75 | 78.75 | 19.69 | 25.0032
PUE210201933691 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 424.66 | 424.66 | 127.39 | 29.9981
PUE210201925777 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 363.11 | 363.11 | 0 | 0
PUE210201929493 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 680 | 680 | 272 | 40
PUE210201931614 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 148.72 | 148.72 | 0 | 0
PUE210201932446 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 608.3 | 608.3 | 486 | 79.8948
PUE210201933706 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 1620.7 | 1620.7 | 517.17 | 31.9103
PUE210201932470 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 1237 | 1237 | 1237 | 100
PUE210201932471 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 1106.51 | 1106.51 | 646.53 | 58.4297
PUE210201933773 | 2021 | 2 | Metros cúbicos | 35.16 | 35.16 | 34.81 | 99.0046
PUE210201926500 | 2021 | 2 | Metros lineales | 1388 | 1388 | 1249.2 | 90
PUE210201929629 | 2021 | 2 | Piezas | 60 | 60 | 42 | 70
PUE210201930377 | 2021 | 2 | Kilómetro lineal | 3095.22 | 3095.22 | 1485.57 | 47.9956
PUE210201931657 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 1405.6 | 1405.6 | 1405.6 | 100
PUE210201934456 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 2095 | 2097.78 | 1216.71 | 57.9999
PUE210201934472 | 2021 | 2 | Piezas | 10 | 10 | 0 | 0
PUE210201931060 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 4793 | 4793.16 | 2442.59 | 50.9599
PUE210201931083 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 2337 | 2339.24 | 1517.93 | 64.8899
PUE210201931740 | 2021 | 2 | Metros lineales | 902.4 | 902.4 | 300 | 33.2447
PUE210201934479 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 1190 | 1189.62 | 589.58 | 49.5604
PUE210201934497 | 2021 | 2 | Toma(s) | 7 | 7 | 0 | 0
PUE210201930456 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 1574.9 | 1574.9 | 472.47 | 30
PUE210201930473 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 228.64 | 228.64 | 0 | 0
PUE210201934884 | 2021 | 2 | Piezas | 19 | 19 | 0 | 0
PUE210201930486 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 260 | 260 | 209.31 | 80.5038
PUE210201931827 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 196.2 | 147.84 | 90 | 60.8766
PUE210201931837 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 836.66 | 836.66 | 250.99 | 29.999
PUE210201933984 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 682 | 682.04 | 0 | 0
PUE210201934531 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 4714 | 4714.02 | 1883.25 | 39.95
PUE210201934532 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 891.37 | 891.37 | 0 | 0
PUE210201934895 | 2021 | 2 | Piezas | 20 | 20 | 0 | 0
PUE210201934907 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 1380 | 1380 | 0 | 0
PUE210201928975 | 2021 | 2 | Metros cúbicos | 2783.8 | 2783.8 | 1393.2 | 50.0467
PUE210201931133 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 365.45 | 365.45 | 243.42 | 66.6083
PUE210201931848 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 1298.4 | 1298.4 | 389.52 | 30
PUE210201931852 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 1801.5 | 1801.58 | 540.45 | 29.9987
PUE210201934547 | 2021 | 2 | Piezas | 19 | 19 | 0 | 0
PUE210201934561 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 1800 | 1800 | 0 | 0
PUE210201929880 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 542 | 542 | 176.58 | 32.5793
PUE210201931176 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 1805 | 1805 | 136.83 | 7.5806
PUE210201931882 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 1466.7 | 1113.38 | 590.09 | 52.9999
PUE210201933417 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 1292.9 | 1292.9 | 387.87 | 30
PUE210201934572 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 1200 | 1200 | 0 | 0
PUE210201934583 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 879.04 | 879.04 | 0 | 0
PUE210201934941 | 2021 | 2 | Metros lineales | 260 | 260 | 208 | 80
PUE210201931190 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 429 | 429.11 | 173.23 | 40.3696
PUE210201932863 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 6274.25 | 6274.25 | 4499.26 | 71.7099
PUE210201933431 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 700 | 700 | 0 | 0
PUE210201934975 | 2021 | 2 | Piezas | 25 | 25 | 0 | 0
PUE210201934979 | 2021 | 2 | Piezas | 19 | 19 | 0 | 0
PUE210201934980 | 2021 | 2 | Piezas | 4 | 4 | 0 | 0
PUE210201926929 | 2021 | 2 | Metros cuadrados de construcción | 85 | 85 | 50 | 58.8235
PUE210201930797 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 803.4 | 803.4 | 80.3 | 9.995
PUE210201933454 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 1120 | 1120 | 380.8 | 34
PUE210201934142 | 2021 | 2 | Pozo(s) | 1 | 1 | 0.7 | 70
PUE210201934999 | 2021 | 2 | Piezas | 5 | 5 | 0 | 0
PUE210201929990 | 2021 | 2 | Metros lineales | 811.71 | 811.71 | 811.71 | 100
PUE210201931299 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 251.96 | 251.96 | 201.57 | 80.0008
PUE210201931307 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 2694 | 2694.16 | 1431.95 | 53.1501
PUE210201932952 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 630 | 630 | 431.36 | 68.4698
PUE210201934203 | 2021 | 2 | Piezas | 32 | 32 | 32 | 100
PUE210201934210 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 1382.4 | 1382.4 | 1382.4 | 100
PUE210201935012 | 2021 | 2 | Metros cuadrados de construcción | 1038 | 1038 | 519 | 50
PUE210201925512 | 2021 | 2 | Metros cuadrados de construcción | 149.07 | 149.07 | 123.67 | 82.961
PUE210201930904 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 454 | 454 | 454 | 100
PUE210201921434 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 671 | 671 | 380 | 56.6319
PUE210201916856 | 2021 | 2 | Piezas | 9 | 9 | 4.5 | 50
PUE210201922253 | 2021 | 2 | Piezas | 180 | 180 | 0 | 0
PUE210201918494 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 372 | 372 | 288 | 77.4194
PUE210201923119 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 600 | 600 | 360 | 60
PUE210201917742 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 4790 | 4790 | 3018 | 63.0063
PUE210201943794 | 2021 | 2 | Lote | 8 | 8 | 0 | 0
PUE210201921718 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 2328.8 | 2328.8 | 782 | 33.5795
PUE210201912424 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 898 | 898 | 598 | 66.5924
PUE210201912830 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 1200 | 1200 | 756 | 63
PUE210201912089 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 2352.4 | 2352.4 | 897 | 38.1313
PUE210201912145 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 1568.4 | 1568.4 | 522 | 33.2823
PUE210201919063 | 2021 | 2 | Metros lineales | 210 | 210 | 210 | 100
PUE210201922061 | 2021 | 2 | Piezas | 25 | 25 | 15 | 60
PUE210201925124 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 1686 | 1686 | 700 | 41.5184
PUE210201912958 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 1090.2 | 1090.2 | 689 | 63.1994
PUE210201924466 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 74.88 | 74.88 | 59.9 | 79.9947
PUE210201942003 | 2021 | 2 | Albergue(s) | 1 | 1 | 0.1 | 10
PUE210201925317 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 1231.8 | 1231.8 | 369.54 | 30
PUE210201925356 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 1507.7 | 1507.7 | 0 | 0
PUE210201923843 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 909 | 909 | 455 | 50.055
PUE210201926094 | 2021 | 2 | Piezas | 225 | 225 | 203 | 90.2222
PUE210201926138 | 2021 | 2 | Piezas | 5 | 5 | 5 | 100
PUE210201926150 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 1691.7 | 1691.7 | 1015.07 | 60.003
PUE210201913190 | 2021 | 2 | Metros cuadrados de construcción | 2309.51 | 2309.51 | 2309.51 | 100
PUE210201914728 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 6577 | 6577 | 6577 | 100
PUE210201921597 | 2021 | 2 | Cancha(s) | 448 | 448 | 403.2 | 90
PUE210201925466 | 2021 | 2 | Aula | 2 | 2 | 1 | 50
PUE210201916241 | 2021 | 2 | Metros cuadrados de construcción | 3036.25 | 3036.25 | 3036.25 | 100
PUE210201918395 | 2021 | 2 | Metros cuadrados de construcción | 8276 | 8276 | 1957.27 | 23.65
PUE210201921676 | 2021 | 2 | Metros lineales | 5821 | 5821 | 3190 | 54.8016
PUE210201925516 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 758 | 758 | 614.43 | 81.0594
PUE210201925529 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 575.14 | 575.14 | 172.54 | 29.9997
PUE210201917044 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 596.8 | 596.8 | 475.5 | 79.6749
PUE210201924792 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 1234.9 | 1234.9 | 555.71 | 45.0004
PUE210201925597 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 329.78 | 329.78 | 98.93 | 29.9988
PUE210201918566 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 23820 | 23820.29 | 22796 | 95.6999
PUE210201921842 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 360.57 | 360.57 | 285 | 79.0415
PUE210201923393 | 2021 | 2 | Metros lineales | 1620 | 1620 | 648 | 40
PUE210201923397 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 605.12 | 605.12 | 121 | 19.996
PUE210201924868 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 750 | 750 | 450 | 60
PUE210201922719 | 2021 | 2 | Metros lineales | 200 | 200 | 0 | 0
PUE210201925757 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 196.86 | 196.86 | 59.05 | 29.9959
PUE210201916545 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 400 | 400 | 121 | 30.25
PUE210201924243 | 2021 | 2 | Metros lineales | 226 | 226 | 186.5 | 82.5221
PUE210201925827 | 2021 | 2 | Metros cuadrados de construcción | 1694.1 | 1694.1 | 762 | 44.9796
PUE210201936477 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 30 | 30 | 0 | 0
PUE210201936485 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 20410 | 20410 | 6123 | 30
PUE210201941451 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 473 | 473 | 212.61 | 44.9493
PUE210201941452 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 525 | 525 | 262.63 | 50.0248
PUE210201936535 | 2021 | 2 | Metros lineales | 1536 | 1536 | 1075.2 | 70
PUE210201935558 | 2021 | 2 | Metros lineales | 409 | 409 | 327.2 | 80
PUE210201935771 | 2021 | 2 | Metros lineales | 256 | 256 | 0 | 0
PUE210201936573 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 1407.2 | 1407.2 | 1407.2 | 100
PUE210201936579 | 2021 | 2 | Metros cuadrados de construcción | 1090 | 1090 | 436 | 40
PUE210201935803 | 2021 | 2 | Metros lineales | 237 | 237 | 210 | 88.6076
PUE210201935814 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 2067.8 | 2067.8 | 1040 | 50.295
PUE210201935815 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 4209 | 4209 | 1262.7 | 30
PUE210201935834 | 2021 | 2 | Metros lineales | 92 | 92 | 27.6 | 30
PUE210201935860 | 2021 | 2 | Cuarto(s) | 30 | 30 | 13 | 43.3333
PUE210201936751 | 2021 | 2 | Piezas | 1 | 1 | 0 | 0
PUE210201935864 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 349 | 349 | 0 | 0
PUE210201935872 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 304 | 304 | 270 | 88.8158
PUE210201935915 | 2021 | 2 | Cuarto(s) | 25 | 25 | 6 | 24
PUE210201935954 | 2021 | 2 | Metros lineales | 170 | 170 | 146.2 | 86
PUE210201935961 | 2021 | 2 | Metros lineales | 253 | 253 | 217.58 | 86
PUE210201935987 | 2021 | 2 | Cancha(s) | 1 | 1 | 0 | 0
PUE210201936042 | 2021 | 2 | Metros lineales | 131 | 131 | 0 | 0
PUE210201936148 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 1385 | 1385 | 1260.35 | 91
PUE210201936155 | 2021 | 2 | Cuarto(s) | 15 | 15 | 9 | 60
PUE210201936169 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 657 | 657 | 55 | 8.3714
PUE210201936178 | 2021 | 2 | Metros lineales | 530 | 530 | 477 | 90
PUE210201936184 | 2021 | 2 | Piezas | 5 | 5 | 2 | 40
PUE210201938549 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 679.44 | 679.44 | 670 | 98.6106
PUE210201938751 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 59.56 | 59.56 | 18 | 30.2216
PUE210201936284 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 1811.1 | 1811.1 | 996.05 | 54.997
PUE210201936289 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 566.8 | 566.8 | 566.8 | 100
PUE210201936431 | 2021 | 2 | Metros lineales | 510.61 | 510.61 | 306.37 | 60.0008
PUE210201936432 | 2021 | 2 | Metros cuadrados de construcción | 118.79 | 118.79 | 0 | 0
PUE210201936433 | 2021 | 2 | Metros lineales | 1526 | 1526 | 1526 | 100
PUE210201936451 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 3500 | 3500 | 1785 | 51
PUE210201936458 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 900 | 900 | 180 | 20
PUE210201936459 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 569.16 | 569.16 | 569.16 | 100
PUE210201936246 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 285.08 | 285.08 | 193.85 | 67.9985
PUE210201938490 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 1286.96 | 1286.96 | 1029.57 | 80.0002
PUE210201940916 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 756 | 756 | 722 | 95.5026
PUE210201942658 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 527 | 527 | 158.1 | 30
PUE210201942666 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 547.98 | 547.98 | 0 | 0
PUE210201935056 | 2021 | 2 | Metros cuadrados de construcción | 649 | 649 | 441.3 | 67.9969
PUE210201935060 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 1200 | 1200 | 1000 | 83.3333
PUE210201937628 | 2021 | 2 | Otros | 1 | 10 | 0 | 0
PUE210201940967 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 2123.2 | 2123.2 | 0 | 0
PUE210201942686 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 3802.83 | 3802.83 | 1597.82 | 42.0166
PUE210201942695 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 1723.7 | 1723.7 | 0 | 0
PUE210201942713 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 262 | 262 | 79 | 30.1527
PUE210201935095 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 480 | 480 | 48 | 10
PUE210201941018 | 2021 | 2 | Metros cúbicos | 404.3 | 404.3 | 0 | 0
PUE210201941467 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 1006.57 | 1006.57 | 654.27 | 65
PUE210201936957 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 664 | 664 | 300 | 45.1807
PUE210201936969 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 576 | 576 | 500 | 86.8056
PUE210201936970 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 3676.5 | 3676.5 | 953.68 | 25.9399
PUE210201941062 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 111153 | 111153 | 0 | 0
PUE210201941090 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 2238.13 | 2238.13 | 0 | 0
PUE210201936983 | 2021 | 2 | Piezas | 240 | 240 | 24 | 10
PUE210201936985 | 2021 | 2 | Metros lineales | 367 | 368 | 147.2 | 40
PUE210201942836 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 429.04 | 429.04 | 128.71 | 29.9995
PUE210201942863 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 331.68 | 331.68 | 331.68 | 100
PUE210201937004 | 2021 | 2 | Metros lineales | 1850 | 1850 | 185 | 10
PUE210201942038 | 2021 | 2 | Lote | 12 | 12 | 0 | 0
PUE210201942042 | 2021 | 2 | Lote | 1 | 1 | 0 | 0
PUE210201942046 | 2021 | 2 | Lote | 15 | 15 | 0 | 0
PUE210201942052 | 2021 | 2 | Lote | 25 | 25 | 0 | 0
PUE210201942064 | 2021 | 2 | Lote | 33 | 33 | 0 | 0
PUE210201942066 | 2021 | 2 | Lote | 1 | 1 | 0 | 0
PUE210201942074 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 2090 | 2090 | 1045 | 50
PUE210201935322 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 1505 | 1505 | 1355 | 90.0332
PUE210201941271 | 2021 | 2 | Metros cuadrados de construcción | 139.45 | 139.45 | 55.78 | 40
PUE210201941281 | 2021 | 2 | Metros cuadrados de construcción | 627.69 | 627.69 | 487.9 | 77.7295
PUE210201942977 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 148 | 148 | 0 | 0
PUE210201941291 | 2021 | 2 | Kilómetro | 5 | 5 | 1.3 | 26
PUE210201941470 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 1110 | 1110 | 303.59 | 27.3505
PUE210201943624 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 707.5 | 707.5 | 707.5 | 100
PUE210201935554 | 2021 | 2 | Metros lineales | 576 | 576 | 495.36 | 86
PUE210201937143 | 2021 | 2 | Metros cuadrados de construcción | 13163 | 13163 | 5265 | 39.9985
PUE210201937155 | 2021 | 2 | Metros cuadrados de construcción | 768.5 | 768.5 | 322.77 | 42
PUE210201939671 | 2021 | 2 | Metros lineales | 187.33 | 187.33 | 142 | 75.8021
PUE210201940555 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 1179.22 | 1179.22 | 207.55 | 17.6006
PUE210201941378 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 655.15 | 655.15 | 196.54 | 29.9992
PUE210201941386 | 2021 | 2 | Hectárea | 370 | 370 | 229 | 61.8919
PUE210201937162 | 2021 | 2 | Metros cúbicos | 16402 | 7800 | 7215 | 92.5
PUE210201938050 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 27.63 | 27.63 | 20.2 | 73.1089
PUE210201940564 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 78.64 | 78.64 | 39.32 | 50
PUE210201941414 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 1163.7 | 1163.7 | 0 | 0
PUE210201944709 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 58.6 | 58.6 | 25 | 42.6621
PUE210201935627 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 1075.5 | 1075.5 | 1021.73 | 95.0005
PUE210201940662 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 8160 | 8160 | 0 | 0
PUE210201941533 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 2731.38 | 2731.38 | 0 | 0
PUE210201943199 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 468 | 468 | 420 | 89.7436
PUE210201943758 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 2104.07 | 2104.07 | 2104.07 | 100
PUE210201940699 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 21120 | 21120 | 0 | 0
PUE210201943800 | 2021 | 2 | Lote | 15 | 15 | 0 | 0
PUE210201943813 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 875 | 875 | 401.71 | 45.9097
PUE210201943814 | 2021 | 2 | Lote | 50 | 50 | 0 | 0
PUE210201943815 | 2021 | 2 | Lote | 41 | 41 | 0 | 0
PUE210201940716 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 165.02 | 165.02 | 16.5 | 9.9988
PUE210201941586 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 2100 | 2100 | 0 | 0
PUE210201941596 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 285 | 285 | 0 | 0
PUE210201942452 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 18867.54 | 18867.54 | 5660.26 | 30
PUE210201936679 | 2021 | 2 | Metros cuadrados de construcción | 1200 | 1200 | 1140 | 95
PUE210201940766 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 2393.58 | 2393.58 | 0 | 0
PUE210201940777 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 44.1 | 44.1 | 0 | 0
PUE210201940780 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 1195 | 1195 | 967.95 | 81
PUE210201940789 | 2021 | 2 | Luminaria | 443 | 443 | 287 | 64.7856
PUE210201941663 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 1280 | 1280 | 0 | 0
PUE210201941671 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 220 | 220 | 0 | 0
PUE210201941677 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 685 | 685 | 0 | 0
PUE210201936684 | 2021 | 2 | Metros cúbicos | 1919.7 | 1919.7 | 1342 | 69.9068
PUE210201936685 | 2021 | 2 | Metros cuadrados de construcción | 1187.49 | 1187.49 | 831 | 69.9795
PUE210201936689 | 2021 | 2 | Metros lineales | 1326.38 | 1326.38 | 663 | 49.9857
PUE210201936695 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 1969.52 | 1969.52 | 1209.7 | 61.4211
PUE210201938382 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 10610.24 | 10610.24 | 10610.24 | 100
PUE210201939932 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 2433.43 | 2433.43 | 730.03 | 30
PUE210201940810 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 129.47 | 129.47 | 19.42 | 14.9996
PUE210201940824 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 810 | 810 | 715 | 88.2716
PUE210201941715 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 1780.99 | 1780.99 | 1155 | 64.8516
PUE210201936770 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 45.92 | 45.92 | 40 | 87.108
PUE210201938404 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 9239.72 | 9239.72 | 9239.72 | 100
PUE210201938411 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 25094.34 | 25094.34 | 7460.55 | 29.73
PUE210201939209 | 2021 | 2 | Metros | 2446.23 | 2446.23 | 390 | 15.9429
PUE210201940868 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 604.53 | 604.53 | 60.45 | 9.9995
PUE210201942596 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 403.63 | 403.63 | 0 | 0
PUE210201942476 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 2351.64 | 2351.64 | 705.49 | 29.9999
PUE210201942488 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 89.62 | 89.62 | 64 | 71.4126
PUE210201943533 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 715 | 715 | 650 | 90.9091
PUE210201937206 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 1068 | 1068 | 1068 | 100
PUE210201941606 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 138.92 | 138.92 | 96 | 69.1045
PUE210201942569 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 699.34 | 699.34 | 0 | 0
PUE210201935764 | 2021 | 2 | Metros lineales | 434 | 434 | 0 | 0
PUE210201936394 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 1374.4 | 1374.4 | 1374.4 | 100
PUE210201936397 | 2021 | 2 | Metros lineales | 721.8 | 721.8 | 717.58 | 99.4154
PUE210201937222 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 10628 | 10628 | 9565.2 | 90
PUE210201937227 | 2021 | 2 | Metros lineales | 371 | 371 | 330 | 88.9488
PUE210201938829 | 2021 | 2 | Metros cuadrados de construcción | 487.17 | 487.17 | 341.02 | 70.0002
PUE210201939566 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 205.38 | 205.38 | 154.04 | 75.0024
PUE210201940657 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 11545.3 | 11545.3 | 0 | 0
PUE210201940668 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 1865.95 | 1865.95 | 0 | 0
PUE210201940673 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 1649.14 | 1649.14 | 0 | 0
PUE210201940707 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 756 | 756 | 226 | 29.8942
PUE210201941685 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 158 | 158 | 0 | 0
PUE210201943633 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 1800 | 1800 | 1800 | 100
PUE210201943649 | 2021 | 2 | Pozo(s) | 1 | 1 | 1 | 100
PUE210201935800 | 2021 | 2 | Metros lineales | 111 | 111 | 85 | 76.5766
PUE210201935887 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 780 | 780 | 273 | 35
PUE210201936420 | 2021 | 2 | Metros cúbicos | 4720 | 4720 | 3174 | 67.2458
PUE210201936467 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 738.58 | 738.58 | 222 | 30.0577
PUE210201940745 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 600 | 600 | 390 | 65
PUE210201940746 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 536.3 | 536.3 | 214.5 | 39.9963
PUE210201940748 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 1285.51 | 1285.51 | 501.35 | 39.0001
PUE210201940753 | 2021 | 2 | Kilómetro cuadrado | 4000 | 4000 | 1920 | 48
PUE210201942683 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 639.78 | 639.78 | 270 | 42.202
PUE210201942693 | 2021 | 2 | Luminaria | 300 | 300 | 300 | 100
PUE210201942699 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 7688.36 | 7688.36 | 0 | 0
PUE210201942701 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 850 | 850 | 150 | 17.6471
PUE210201943670 | 2021 | 2 | Piezas | 7 | 7 | 7 | 100
PUE210201935926 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 368 | 368 | 92 | 25
PUE210201936496 | 2021 | 2 | Metros lineales | 1300 | 1300 | 812.5 | 62.5
PUE210201936498 | 2021 | 2 | Cuarto(s) | 20 | 20 | 6 | 30
PUE210201936506 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 800 | 800 | 160 | 20
PUE210201936508 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 938.88 | 938.88 | 181.96 | 19.3805
PUE210201940773 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 230.97 | 230.97 | 90.08 | 39.0007
PUE210201940785 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 450 | 450 | 225 | 50
PUE210201942702 | 2021 | 2 | Metros cuadrados de construcción | 7499 | 7499 | 0 | 0
PUE210201942721 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 589 | 589 | 177 | 30.0509
PUE210201942736 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 163 | 163 | 49 | 30.0613
PUE210201943745 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 1029.52 | 1029.52 | 1029.52 | 100
PUE210201943753 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 1118.03 | 1118.03 | 1118.03 | 100
PUE210201936587 | 2021 | 2 | Metros lineales | 2268 | 2268 | 2268 | 100
PUE210201936625 | 2021 | 2 | Metros cuadrados de construcción | 134 | 134 | 95 | 70.8955
PUE210201940159 | 2021 | 2 | Metros | 4000 | 4000 | 1800 | 45
PUE210201935073 | 2021 | 2 | Metros lineales | 209 | 209 | 62.7 | 30
PUE210201938066 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 313.64 | 313.64 | 219.55 | 70.0006
PUE210201943787 | 2021 | 2 | Lote | 1 | 1 | 0 | 0
PUE210201943797 | 2021 | 2 | Lote | 10 | 10 | 0 | 0
PUE210201943801 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 1856 | 1856 | 1150 | 61.9612
PUE210201939774 | 2021 | 2 | Metros | 1118.75 | 1118.75 | 1101.13 | 98.425
PUE210201939808 | 2021 | 2 | Metros cúbicos | 744.16 | 744.16 | 738.1 | 99.1857
PUE210201940879 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 549.37 | 549.37 | 0 | 0
PUE210201940892 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 98.34 | 98.34 | 0 | 0
PUE210201942820 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 6912.64 | 6912.64 | 6275.98 | 90.7899
PUE210201942856 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 93.73 | 93.73 | 60 | 64.0137
PUE210201943808 | 2021 | 2 | Lote | 50 | 50 | 0 | 0
PUE210201943811 | 2021 | 2 | Lote | 50 | 50 | 0 | 0
PUE210201943817 | 2021 | 2 | Lote | 2 | 2 | 1.99 | 99.5
PUE210201943827 | 2021 | 2 | Metros cuadrados de construcción | 226 | 226 | 205 | 90.708
PUE210201936010 | 2021 | 2 | Metros lineales | 1424.8 | 1424.8 | 1068.6 | 75
PUE210201936745 | 2021 | 2 | Kilómetro lineal | 190 | 190 | 95 | 50
PUE210201938118 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 263.24 | 263.24 | 26.32 | 9.9985
PUE210201938148 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 363 | 363 | 308.55 | 85
PUE210201938149 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 11603.16 | 11603.16 | 11603.16 | 100
PUE210201940945 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 576 | 576 | 57.6 | 10
PUE210201941900 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 1108.05 | 1108.05 | 0 | 0
PUE210201942909 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 100000 | 100000 | 100000 | 100
PUE210201936063 | 2021 | 2 | Metros lineales | 391 | 391 | 0 | 0
PUE210201936068 | 2021 | 2 | Metros lineales | 130 | 130 | 106.6 | 82
PUE210201941008 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 802.09 | 802.09 | 80.2 | 9.9989
PUE210201944056 | 2021 | 2 | Estudio de preinversión | 1 | 1 | 0 | 0
PUE210201935394 | 2021 | 2 | Conexione(s) | 5 | 5 | 0 | 0
PUE210201936071 | 2021 | 2 | Metros lineales | 365 | 365 | 0 | 0
PUE210201936073 | 2021 | 2 | Metros lineales | 700 | 700 | 0 | 0
PUE210201936090 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 1280 | 1280 | 0 | 0
PUE210201936825 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 5839.2 | 981.96 | 781.96 | 79.6326
PUE210201936839 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 1440 | 1440 | 1440 | 100
PUE210201939971 | 2021 | 2 | Metros | 701.4 | 701.4 | 618 | 88.1095
PUE210201939984 | 2021 | 2 | Metros | 1339.48 | 1339.48 | 495 | 36.9546
PUE210201941047 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 350 | 350 | 350 | 100
PUE210201942034 | 2021 | 2 | Lote | 29 | 29 | 0 | 0
PUE210201942035 | 2021 | 2 | Lote | 12 | 12 | 0 | 0
PUE210201942041 | 2021 | 2 | Lote | 1 | 1 | 0 | 0
PUE210201942048 | 2021 | 2 | Lote | 5 | 5 | 0 | 0
PUE210201942051 | 2021 | 2 | Lote | 20 | 20 | 0 | 0
PUE210201942054 | 2021 | 2 | Lote | 13 | 13 | 0 | 0
PUE210201942057 | 2021 | 2 | Lote | 19 | 19 | 0 | 0
PUE210201944126 | 2021 | 2 | Luminaria | 585 | 585 | 384 | 65.641
PUE210201936099 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 351.47 | 351.47 | 333.9 | 95.001
PUE210201936101 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 214.95 | 214.95 | 42.99 | 20
PUE210201936875 | 2021 | 2 | Metros lineales | 10 | 10 | 0 | 0
PUE210201942058 | 2021 | 2 | Lote | 19 | 19 | 0 | 0
PUE210201942059 | 2021 | 2 | Lote | 19 | 19 | 0 | 0
PUE210201942060 | 2021 | 2 | Lote | 5 | 5 | 0 | 0
PUE210201942061 | 2021 | 2 | Lote | 15 | 15 | 0 | 0
PUE210201942063 | 2021 | 2 | Lote | 78 | 78 | 0 | 0
PUE210201942067 | 2021 | 2 | Lote | 1 | 1 | 0 | 0
PUE210201935444 | 2021 | 2 | Conexione(s) | 3 | 3 | 0 | 0
PUE210201936119 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 1096 | 1095.65 | 267.45 | 24.4102
PUE210201936127 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 254.78 | 254.78 | 254.78 | 100
PUE210201938392 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 5679.88 | 5679.88 | 5679.88 | 100
PUE210201943144 | 2021 | 2 | Kilómetro cuadrado | 1478 | 1478 | 444 | 30.0406
PUE210201935500 | 2021 | 2 | Metros lineales | 315 | 315 | 0 | 0
PUE210201936153 | 2021 | 2 | Metros cúbicos | 278.86 | 278.86 | 278.86 | 100
PUE210201936192 | 2021 | 2 | Metros lineales | 1061.9 | 1061.9 | 1061.9 | 100
PUE210201941220 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 268.2 | 268.2 | 94 | 35.0485
PUE210201941226 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 2969.76 | 2969.76 | 1935.7 | 65.1804
PUE210201941240 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 1550.59 | 1550.59 | 465.18 | 30.0002
PUE210201936203 | 2021 | 2 | Metros lineales | 1676 | 1676 | 1340.8 | 80
PUE210201938477 | 2021 | 2 | Metros lineales | 400 | 400 | 320 | 80
PUE210201941242 | 2021 | 2 | Mobiliario y equipo | 3 | 3 | 0 | 0
PUE210201936236 | 2021 | 2 | Piezas | 2 | 2 | 1 | 50
PUE210201937101 | 2021 | 2 | Metros cuadrados de construcción | 544.77 | 544.77 | 163.43 | 29.9998
PUE210201935673 | 2021 | 2 | Metros lineales | 2207 | 2207 | 1765.6 | 80
PUE210201936253 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 1270 | 1270.44 | 381.13 | 29.9998
PUE210201936264 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 612.22 | 612.22 | 0 | 0
PUE210201937121 | 2021 | 2 | Kilómetro lineal | 1399 | 1399 | 1399 | 100
PUE210201938653 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 1000 | 1000 | 555 | 55.5
PUE210201941412 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 3100 | 3100 | 2356 | 76
PUE210201941426 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 1280 | 1280 | 384 | 30
PUE210201941429 | 2021 | 2 | Kilómetro cuadrado | 728.9 | 728.9 | 371.74 | 51.0001
PUE210201941430 | 2021 | 2 | Poste | 2 | 2 | 0 | 0
PUE210201943491 | 2021 | 2 | Piezas | 154 | 154 | 154 | 100
PUE210201936297 | 2021 | 2 | Metros lineales | 84 | 84 | 28 | 33.3333
PUE200401804764 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 1440 | 1440 | 1440 | 100
PUE200401804694 | 2021 | 2 | Otros | 23 | 23 | 23 | 100
PUE200301720894 | 2021 | 2 | Otros | 7 | 7 | 7 | 100
PUE200301720853 | 2021 | 2 | Otros | 84 | 84 | 84 | 100
PUE200401875835 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 1925.28 | 1925.28 | 1925.28 | 100
PUE200301720821 | 2021 | 2 | Otros | 8 | 8 | 8 | 100
PUE210201934211 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 232 | 232 | 232 | 100
PUE200301794076 | 2021 | 2 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
PUE200401876032 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 130.63 | 130.63 | 130.63 | 100
PUE200401879054 | 2021 | 2 | Metros | 195.51 | 195.51 | 195.51 | 100
PUE200401879054 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 2739.76 | 2739.76 | 2739.76 | 100
PUE200401804687 | 2021 | 2 | Otros | 25 | 25 | 25 | 100
PUE200401804617 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 600 | 600 | 600 | 100
PUE200301720797 | 2021 | 2 | Otros | 9 | 9 | 9 | 100
PUE200301793978 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 401.51 | 401.51 | 401.51 | 100
PUE200401804039 | 2021 | 2 | Metros lineales | 95.2 | 95.2 | 95.2 | 100
PUE200401804601 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 1492.77 | 1492.77 | 1492.77 | 100
PUE200401804651 | 2021 | 2 | Otros | 16 | 16 | 16 | 100
PUE200301793998 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 360 | 360 | 360 | 100
PUE200401804257 | 2021 | 2 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
PUE200401804634 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 2500 | 2500 | 2500 | 100
PUE18180101061478 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
PUE17170300937030 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
PUE09130300221643 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 2500 | 2500 | 100
PUE180301332053 | 2021 | 2 | Celdas solares | 1000 | 1000 | 1000 | 100
PUE180301383834 | 2021 | 2 | Metros lineales | 2062.4 | 2005 | 2005 | 100
PUE180301400470 | 2021 | 2 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
PUE190201560964 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 9238.1 | 9238.1 | 9238.1 | 100
PUE200301721265 | 2021 | 2 | Piezas | 25 | 25 | 25 | 100
PUE200301714776 | 2021 | 2 | Piezas | 407 | 407 | 407 | 100
PUE210101885480 | 2021 | 2 | Metros cuadrados de construcción | 184.13 | 184.13 | 184.13 | 100
PUE210101888904 | 2021 | 2 | Vehículos | 1 | 1 | 1 | 100
PUE210101888940 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 625 | 625 | 625 | 100
PUE210101887043 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 23875.95 | 23875.95 | 23875.95 | 100
PUE210101887407 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 1661.84 | 1661.84 | 1661.84 | 100
PUE210101886329 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 6384.53 | 6384.53 | 6384.53 | 100
PUE210101886477 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 590 | 590 | 590 | 100
PUE210101886481 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 939.84 | 939.84 | 939.84 | 100
PUE210101886482 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 4598.33 | 4598.33 | 4598.33 | 100
PUE200401866233 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 2106 | 2186.48 | 2186.48 | 100
PUE210101887065 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 18.41 | 18.41 | 18.41 | 100
PUE210101888505 | 2021 | 2 | Metros cuadrados de construcción | 911.78 | 911.78 | 911.78 | 100
PUE200401865963 | 2021 | 2 | Metros lineales | 1137.7 | 1137.7 | 1137.7 | 100
PUE200401863767 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 4417.6 | 4417.6 | 4417.6 | 100
PUE200401866020 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 503.27 | 519.75 | 519.75 | 100
PUE210101883854 | 2021 | 2 | Metros cuadrados de construcción | 2187 | 2187.26 | 2187.26 | 100
PUE210101883867 | 2021 | 2 | Metros cuadrados de construcción | 625.84 | 625.84 | 625.84 | 100
PUE210101887171 | 2021 | 2 | Metros cúbicos | 15522.79 | 12567.68 | 12567.68 | 100
PUE200401866130 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 447.12 | 447.12 | 447.12 | 100
PUE210101883875 | 2021 | 2 | Metros cuadrados de construcción | 264 | 264 | 264 | 100
PUE210101883876 | 2021 | 2 | Metros cuadrados de construcción | 1382.4 | 1382.4 | 1382.4 | 100
PUE210101886567 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 357.02 | 357.02 | 357.02 | 100
PUE210101883911 | 2021 | 2 | Metros cuadrados de construcción | 308 | 308 | 308 | 100
PUE210101887547 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 1905.38 | 1905.38 | 1905.38 | 100
PUE210101888843 | 2021 | 2 | Luminaria | 64 | 64 | 64 | 100
PUE210101883545 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 2099.3 | 2099.37 | 2099.37 | 100
PUE200401844279 | 2021 | 2 | Metros lineales | 1394 | 1394 | 1394 | 100
PUE210101883619 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 1355 | 1535 | 1535 | 100
PUE210101883669 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 608.34 | 608.34 | 608.34 | 100
PUE210101883230 | 2021 | 2 | Metros lineales | 145 | 145 | 145 | 100
PUE210101883234 | 2021 | 2 | Piezas | 9 | 9 | 9 | 100
PUE210101883237 | 2021 | 2 | Metros cúbicos | 358.8 | 358.8 | 358.8 | 100
PUE210101883238 | 2021 | 2 | Metros cúbicos | 2671.17 | 2671.17 | 2671.17 | 100
PUE210101883691 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 1952.7 | 1952.7 | 1952.7 | 100
PUE210101883703 | 2021 | 2 | Metros lineales | 889.69 | 893.16 | 893.16 | 100
PUE210101883282 | 2021 | 2 | Metros cúbicos | 958 | 958 | 958 | 100
PUE210101883313 | 2021 | 2 | Metros lineales | 1059 | 1059 | 1059 | 100
PUE210101883329 | 2021 | 2 | Metros cúbicos | 444 | 4440 | 4440 | 100
PUE210101883336 | 2021 | 2 | Metros lineales | 1067.3 | 1067.3 | 1067.3 | 100
PUE210101883796 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 1087 | 1087 | 1087 | 100
PUE210101883959 | 2021 | 2 | Metros cuadrados de construcción | 1144.82 | 1144.82 | 1144.82 | 100
PUE210101885428 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 1148.44 | 1148.44 | 1148.44 | 100
PUE210101883398 | 2021 | 2 | Metros lineales | 268 | 268 | 268 | 100
PUE210101884014 | 2021 | 2 | Metros cuadrados de construcción | 1200 | 1200 | 1200 | 100
PUE210101884026 | 2021 | 2 | Pozo(s) | 1 | 1 | 1 | 100
PUE210101883456 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 74.88 | 74.88 | 74.88 | 100
PUE210101884048 | 2021 | 2 | Metros cuadrados de construcción | 692.88 | 692.88 | 692.88 | 100
PUE210101883477 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 585 | 585 | 585 | 100
PUE210101884064 | 2021 | 2 | Metros cuadrados de construcción | 619.5 | 619.5 | 619.5 | 100
PUE210101884077 | 2021 | 2 | Metros cuadrados de construcción | 398 | 413.85 | 413.85 | 100
PUE210101883502 | 2021 | 2 | Metros lineales | 466 | 466 | 466 | 100
PUE210101883276 | 2021 | 2 | Metros cúbicos | 270 | 270 | 270 | 100
PUE210101884305 | 2021 | 2 | Metros | 395 | 395 | 395 | 100
PUE210101883279 | 2021 | 2 | Metros cúbicos | 325.2 | 325.2 | 325.2 | 100
PUE210101883307 | 2021 | 2 | Metros cúbicos | 120.33 | 120.33 | 120.33 | 100
PUE210101883351 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 1595.2 | 1595.2 | 1595.2 | 100
PUE210101883352 | 2021 | 2 | Piezas | 6 | 6 | 6 | 100
PUE210101885829 | 2021 | 2 | Kilómetro | 4.55 | 4.55 | 4.55 | 100
PUE210101888577 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 8434.67 | 8434.67 | 8434.67 | 100
PUE210101885134 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 600 | 600 | 600 | 100
PUE210101885135 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 842.84 | 842.84 | 842.84 | 100
PUE210101885198 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 631.18 | 631.18 | 631.18 | 100
PUE210101887176 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 2125.37 | 2125.37 | 2125.37 | 100
PUE200401875143 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 31.36 | 31.36 | 31.36 | 100
PUE200401874668 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 535.19 | 535.19 | 535.19 | 100
PUE200401875709 | 2021 | 2 | Metros | 910 | 910 | 910 | 100
PUE210101885835 | 2021 | 2 | Kilómetro | 4 | 4 | 4 | 100
PUE200401879097 | 2021 | 2 | Piezas | 293 | 293 | 293 | 100
PUE200401879098 | 2021 | 2 | Piezas | 293 | 293 | 293 | 100
PUE210201907032 | 2021 | 2 | Metros cuadrados de construcción | 2042.8 | 2042.8 | 2042.8 | 100
PUE210201942394 | 2021 | 2 | Piezas | 150 | 150 | 150 | 100
PUE210201907057 | 2021 | 2 | Metros cuadrados de construcción | 1293.7 | 1293.7 | 1293.7 | 100
PUE210201907059 | 2021 | 2 | Metros cuadrados de construcción | 1359.1 | 1359.1 | 1359.1 | 100
PUE210201907063 | 2021 | 2 | Kilómetro lineal | 6.04 | 6.04 | 6.04 | 100
PUE210201943145 | 2021 | 2 | Metros lineales | 47 | 47 | 47 | 100
PUE210201906808 | 2021 | 2 | Metros lineales | 170 | 170 | 170 | 100
PUE210201907190 | 2021 | 2 | Piezas | 221 | 221 | 221 | 100
PUE210201906824 | 2021 | 2 | Piezas | 13 | 13 | 13 | 100
PUE210201907218 | 2021 | 2 | Metros cuadrados de construcción | 474 | 474 | 474 | 100
PUE210201940702 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 86.95 | 86.95 | 86.95 | 100
PUE210201943875 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 800 | 800 | 800 | 100
PUE210201907253 | 2021 | 2 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
PUE210201907283 | 2021 | 2 | Metros lineales | 1939 | 1939 | 1939 | 100
PUE210201941617 | 2021 | 2 | Vehículos | 1 | 1 | 1 | 100
PUE210201907309 | 2021 | 2 | Piezas | 100 | 100 | 100 | 100
PUE210201944677 | 2021 | 2 | Aula | 1 | 1 | 1 | 100
PUE210201942017 | 2021 | 2 | Piezas | 6 | 6 | 6 | 100
PUE210201906584 | 2021 | 2 | Metros cuadrados de construcción | 330 | 330 | 330 | 100
PUE210201906981 | 2021 | 2 | Piezas | 4 | 4 | 4 | 100
PUE210201910303 | 2021 | 2 | Metros lineales | 380 | 380 | 380 | 100
PUE210201911390 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 2242.5 | 2242.5 | 2242.5 | 100
PUE210201908414 | 2021 | 2 | Piezas | 65 | 65 | 65 | 100
PUE210201908420 | 2021 | 2 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
PUE210201908444 | 2021 | 2 | Metros lineales | 34 | 34 | 34 | 100
PUE210201940999 | 2021 | 2 | Luminaria | 225 | 225 | 225 | 100
PUE210201908084 | 2021 | 2 | Kilómetro lineal | 2 | 2.14 | 2.14 | 100
PUE210201908086 | 2021 | 2 | Metros lineales | 9863 | 9863 | 9863 | 100
PUE210201908466 | 2021 | 2 | Metros lineales | 100 | 100 | 100 | 100
PUE210201908828 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 912 | 912 | 912 | 100
PUE210201910008 | 2021 | 2 | Piezas | 11 | 11 | 11 | 100
PUE210201941234 | 2021 | 2 | Piezas | 5 | 5 | 5 | 100
PUE210201908873 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 1155 | 1155 | 1155 | 100
PUE210201909279 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 610 | 610 | 610 | 100
PUE210201910765 | 2021 | 2 | Piezas | 195 | 195 | 195 | 100
PUE210201941424 | 2021 | 2 | Piezas | 100 | 100 | 100 | 100
PUE210201908885 | 2021 | 2 | Metros cuadrados de construcción | 1351 | 1350.9 | 1350.9 | 100
PUE210201909664 | 2021 | 2 | Piezas | 50 | 50 | 50 | 100
PUE210201910060 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 993 | 993 | 993 | 100
PUE210201908937 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 240.29 | 240.29 | 240.29 | 100
PUE210201910828 | 2021 | 2 | Metros lineales | 180 | 180 | 180 | 100
PUE210201911172 | 2021 | 2 | Metros lineales | 169.66 | 70 | 70 | 100
PUE210201910109 | 2021 | 2 | Metros cuadrados de construcción | 2040 | 2040 | 2040 | 100
PUE210201910479 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 1346 | 1346 | 1346 | 100
PUE210201909774 | 2021 | 2 | Metros lineales | 1082 | 1250 | 1250 | 100
PUE210201910129 | 2021 | 2 | Calentador(es) | 104 | 104 | 104 | 100
PUE210201910143 | 2021 | 2 | Calentador(es) | 25 | 25 | 25 | 100
PUE210201908632 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 140 | 140 | 140 | 100
PUE210201909806 | 2021 | 2 | Metros cuadrados de construcción | 2522 | 2522 | 2522 | 100
PUE210201910562 | 2021 | 2 | Calentador(es) | 30 | 30 | 30 | 100
PUE210201910921 | 2021 | 2 | Metros lineales | 1221 | 1221 | 1221 | 100
PUE210201908296 | 2021 | 2 | Metros lineales | 241 | 241 | 241 | 100
PUE210201910576 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 1602.2 | 1602.2 | 1602.2 | 100
PUE210201907955 | 2021 | 2 | Metros lineales | 60 | 60 | 60 | 100
PUE210201908335 | 2021 | 2 | Metros cuadrados de construcción | 372 | 372 | 372 | 100
PUE210201909082 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 4735 | 4735 | 4735 | 100
PUE210201909084 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 640 | 714.98 | 714.98 | 100
PUE210201911323 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 335.21 | 335.21 | 335.21 | 100
PUE210201909094 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 237 | 237 | 237 | 100
PUE210201908371 | 2021 | 2 | Metros lineales | 370 | 370 | 370 | 100
PUE210201910662 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 288 | 288 | 288 | 100
PUE210201911372 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 335.21 | 335.21 | 335.21 | 100
PUE210201909157 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 426 | 426 | 426 | 100
PUE210201940807 | 2021 | 2 | Piezas | 59 | 59 | 59 | 100
PUE210201930399 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 1598.32 | 1598.32 | 1598.32 | 100
PUE210201934339 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 3200 | 3200 | 3200 | 100
PUE210201934342 | 2021 | 2 | Pozo(s) | 1 | 1 | 1 | 100
PUE210201912222 | 2021 | 2 | Piezas | 180 | 231 | 231 | 100
PUE210201920056 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 299.58 | 299.58 | 299.58 | 100
PUE210201929655 | 2021 | 2 | Piezas | 3 | 3 | 3 | 100
PUE210201930427 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 572 | 572 | 572 | 100
PUE210201919383 | 2021 | 2 | Metros lineales | 1623 | 1623 | 1623 | 100
PUE210201920100 | 2021 | 2 | Pozo(s) | 100 | 100 | 100 | 100
PUE210201920118 | 2021 | 2 | Metros cuadrados de construcción | 450 | 450 | 450 | 100
PUE210201929755 | 2021 | 2 | Metros lineales | 55 | 55 | 55 | 100
PUE210201930461 | 2021 | 2 | Piezas | 7 | 7 | 7 | 100
PUE210201931388 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 950 | 950 | 950 | 100
PUE210201932783 | 2021 | 2 | Metros lineales | 2022.3 | 2022.3 | 2022.3 | 100
PUE210201933749 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 1056 | 1056 | 1056 | 100
PUE210201933750 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 11511 | 11511 | 11511 | 100
PUE210201933751 | 2021 | 2 | Piezas | 4 | 4 | 4 | 100
PUE210201933753 | 2021 | 2 | Piezas | 3 | 3 | 3 | 100
PUE210201933760 | 2021 | 2 | Piezas | 3 | 3 | 3 | 100
PUE210201926718 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 2247 | 2247 | 2247 | 100
PUE210201919425 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 4059.34 | 4059.34 | 4059.34 | 100
PUE210201929131 | 2021 | 2 | Metros cuadrados de construcción | 623.6 | 623.6 | 623.6 | 100
PUE210201930527 | 2021 | 2 | Piezas | 3 | 3 | 3 | 100
PUE210201933761 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 3150 | 3150 | 3150 | 100
PUE210201933762 | 2021 | 2 | Piezas | 5 | 5 | 5 | 100
PUE210201933765 | 2021 | 2 | Piezas | 6800 | 6800 | 6800 | 100
PUE210201933766 | 2021 | 2 | Kilómetro lineal | 6920 | 6.92 | 6.92 | 100
PUE210201926758 | 2021 | 2 | Metros lineales | 71 | 71 | 71 | 100
PUE210201929148 | 2021 | 2 | Cuarto(s) | 7 | 7 | 7 | 100
PUE210201930555 | 2021 | 2 | Cuarto(s) | 11 | 11 | 11 | 100
PUE210201933819 | 2021 | 2 | Calentador(es) | 37 | 37 | 37 | 100
PUE210201918728 | 2021 | 2 | Metros lineales | 140 | 140 | 140 | 100
PUE210201918760 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 1680 | 1680 | 1680 | 100
PUE210201919490 | 2021 | 2 | Pozo(s) | 1 | 1 | 1 | 100
PUE210201920258 | 2021 | 2 | Metros lineales | 197 | 127 | 127 | 100
PUE210201929191 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 1367.2 | 1367.2 | 1367.2 | 100
PUE210201929198 | 2021 | 2 | Metros lineales | 643 | 643 | 643 | 100
PUE210201930566 | 2021 | 2 | Cuarto(s) | 7 | 7 | 7 | 100
PUE210201930571 | 2021 | 2 | Piezas | 5 | 5 | 5 | 100
PUE210201930657 | 2021 | 2 | Metros lineales | 59.6 | 109.94 | 109.94 | 100
PUE210201932264 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 1950 | 1950 | 1950 | 100
PUE210201932931 | 2021 | 2 | Metros lineales | 791 | 791 | 791 | 100
PUE210201933822 | 2021 | 2 | Calentador(es) | 2 | 2 | 2 | 100
PUE210201933825 | 2021 | 2 | Calentador(es) | 1 | 1 | 1 | 100
PUE210201926800 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 450 | 450 | 450 | 100
PUE210201926807 | 2021 | 2 | Metros lineales | 183 | 183 | 183 | 100
PUE210201927546 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 742.46 | 682.45 | 682.45 | 100
PUE210201919541 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 407.83 | 407.83 | 407.83 | 100
PUE210201920287 | 2021 | 2 | Metros lineales | 220 | 150 | 150 | 100
PUE210201929216 | 2021 | 2 | Cuarto(s) | 6 | 6 | 6 | 100
PUE210201929869 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 493.14 | 493.14 | 493.14 | 100
PUE210201930674 | 2021 | 2 | Metros cuadrados de construcción | 2216 | 2216 | 2216 | 100
PUE210201931519 | 2021 | 2 | Metros lineales | 316.4 | 316.4 | 316.4 | 100
PUE210201920321 | 2021 | 2 | Metros cuadrados de construcción | 838 | 838 | 838 | 100
PUE210201929247 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 388.89 | 388.89 | 388.89 | 100
PUE210201929249 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 978 | 978 | 978 | 100
PUE210201929251 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 498.59 | 498.59 | 498.59 | 100
PUE210201929257 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 222 | 222 | 222 | 100
PUE210201930734 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 2586 | 2586 | 2586 | 100
PUE210201931675 | 2021 | 2 | Metros cuadrados de construcción | 954 | 954 | 954 | 100
PUE210201912519 | 2021 | 2 | Cuarto(s) | 10 | 10 | 10 | 100
PUE210201918902 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 1764 | 1764 | 1764 | 100
PUE210201929273 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 98.16 | 98.16 | 98.16 | 100
PUE210201930784 | 2021 | 2 | Metros lineales | 590.2 | 590.2 | 590.2 | 100
PUE210201930799 | 2021 | 2 | Metros lineales | 567.34 | 567.34 | 567.34 | 100
PUE210201930800 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 638 | 638 | 638 | 100
PUE210201918973 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 601 | 601 | 601 | 100
PUE210201930034 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 900 | 900 | 900 | 100
PUE210201930828 | 2021 | 2 | Cuarto(s) | 5 | 5 | 5 | 100
PUE210201930829 | 2021 | 2 | Metros lineales | 742 | 742 | 742 | 100
PUE210201933064 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 113 | 113 | 113 | 100
PUE210201919745 | 2021 | 2 | Metros cuadrados de construcción | 1450 | 1450 | 1450 | 100
PUE210201925221 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 3840 | 3840 | 3840 | 100
PUE210201928772 | 2021 | 2 | Metros cuadrados de construcción | 131.76 | 131.76 | 131.76 | 100
PUE210201929367 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 290 | 290 | 290 | 100
PUE210201927672 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 1659.2 | 1548.37 | 1548.37 | 100
PUE210201912676 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 1721 | 11678.89 | 11678.89 | 100
PUE210201921632 | 2021 | 2 | Metros cuadrados de construcción | 260.59 | 260.59 | 260.59 | 100
PUE210201928807 | 2021 | 2 | Metros cuadrados de construcción | 1260 | 1260 | 1260 | 100
PUE210201929417 | 2021 | 2 | Kilómetro lineal | 16.79 | 16.79 | 16.79 | 100
PUE210201930919 | 2021 | 2 | Cuarto(s) | 8 | 8 | 8 | 100
PUE210201930926 | 2021 | 2 | Cuarto(s) | 2 | 2 | 2 | 100
PUE210201930200 | 2021 | 2 | Metros cuadrados de construcción | 1496 | 1571.09 | 1571.09 | 100
PUE210201932547 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 867.26 | 867.26 | 867.26 | 100
PUE210201919125 | 2021 | 2 | Metros lineales | 259.12 | 259.12 | 259.12 | 100
PUE210201928184 | 2021 | 2 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
PUE210201934214 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 482 | 482 | 482 | 100
PUE210201929555 | 2021 | 2 | Metros lineales | 599.08 | 599.08 | 599.08 | 100
PUE210201932660 | 2021 | 2 | Metros lineales | 422 | 422 | 422 | 100
PUE210201933638 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 4805 | 4805 | 4805 | 100
PUE210201920034 | 2021 | 2 | Metros cúbicos | 52.5 | 52.5 | 52.5 | 100
PUE210201933011 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 727.72 | 727.72 | 727.72 | 100
PUE210201934255 | 2021 | 2 | Metros lineales | 202 | 201.07 | 201.07 | 100
PUE210201934660 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 1606.6 | 1606.6 | 1606.6 | 100
PUE210201935048 | 2021 | 2 | Piezas | 210 | 210 | 210 | 100
PUE210201926335 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 1042.95 | 1042.95 | 1042.95 | 100
PUE210201928512 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 1910 | 1910 | 1910 | 100
PUE210201929279 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 2538 | 2538 | 2538 | 100
PUE210201929292 | 2021 | 2 | Cuarto(s) | 6 | 6 | 6 | 100
PUE210201930120 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 400 | 400 | 400 | 100
PUE210201932177 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 878 | 878 | 878 | 100
PUE210201933026 | 2021 | 2 | Kilómetro lineal | 10.1 | 10.1 | 10.1 | 100
PUE210201933056 | 2021 | 2 | Cuarto(s) | 6 | 6 | 6 | 100
PUE210201926351 | 2021 | 2 | Metros lineales | 365 | 478.13 | 478.13 | 100
PUE210201929320 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 314.35 | 314.35 | 314.35 | 100
PUE210201931452 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 1350 | 1350 | 1350 | 100
PUE210201933085 | 2021 | 2 | Pozo(s) | 1 | 1 | 1 | 100
PUE210201933575 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 430.01 | 430.01 | 430.01 | 100
PUE210201934705 | 2021 | 2 | Metros lineales | 60 | 59.12 | 59.12 | 100
PUE210201923831 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 990 | 990 | 990 | 100
PUE210201927172 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 1054.2 | 1054.2 | 1054.2 | 100
PUE210201929343 | 2021 | 2 | Cuarto(s) | 10 | 10 | 10 | 100
PUE210201933119 | 2021 | 2 | Metros lineales | 1012 | 1012 | 1012 | 100
PUE210201933605 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 460.49 | 460.49 | 460.49 | 100
PUE210201933610 | 2021 | 2 | Metros lineales | 1078 | 1078 | 1078 | 100
PUE210201912199 | 2021 | 2 | Metros lineales | 371 | 371 | 371 | 100
PUE210201925716 | 2021 | 2 | Metros lineales | 175 | 196.62 | 196.62 | 100
PUE210201929426 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 1320.8 | 1320.8 | 1320.8 | 100
PUE210201929428 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 777.91 | 777.91 | 777.91 | 100
PUE210201933140 | 2021 | 2 | Cuarto(s) | 5 | 5 | 5 | 100
PUE210201926425 | 2021 | 2 | Metros lineales | 275.63 | 275.63 | 275.63 | 100
PUE210201927238 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 1482.25 | 1482.25 | 1482.25 | 100
PUE210201925765 | 2021 | 2 | Metros cuadrados de construcción | 364 | 364 | 364 | 100
PUE210201932458 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 858.21 | 858.21 | 858.21 | 100
PUE210201933162 | 2021 | 2 | Cuarto(s) | 6 | 6 | 6 | 100
PUE210201926471 | 2021 | 2 | Aula | 1 | 1 | 1 | 100
PUE210201930691 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 93.96 | 2237 | 2237 | 100
PUE210201933747 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 777.77 | 777.77 | 777.77 | 100
PUE210201933748 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 747.6 | 747.6 | 747.6 | 100
PUE210201933806 | 2021 | 2 | Calentador(es) | 18 | 18 | 18 | 100
PUE210201933807 | 2021 | 2 | Calentador(es) | 15 | 15 | 15 | 100
PUE210201933808 | 2021 | 2 | Calentador(es) | 12 | 12 | 12 | 100
PUE210201933809 | 2021 | 2 | Calentador(es) | 7 | 7 | 7 | 100
PUE210201933810 | 2021 | 2 | Calentador(es) | 12 | 12 | 12 | 100
PUE210201933811 | 2021 | 2 | Calentador(es) | 15 | 15 | 15 | 100
PUE210201926497 | 2021 | 2 | Metros cuadrados de construcción | 1042.08 | 1042.08 | 1042.08 | 100
PUE210201925874 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 450 | 450 | 450 | 100
PUE210201931037 | 2021 | 2 | Kilómetro lineal | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 100
PUE210201931039 | 2021 | 2 | Metros cuadrados de construcción | 2486.7 | 2486.7 | 2486.7 | 100
PUE210201931658 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 737.13 | 737 | 737 | 100
PUE210201932515 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 1370 | 1370 | 1370 | 100
PUE210201933246 | 2021 | 2 | Metros lineales | 1223.9 | 1223.93 | 1223.93 | 100
PUE210201933814 | 2021 | 2 | Calentador(es) | 17 | 17 | 17 | 100
PUE210201933815 | 2021 | 2 | Calentador(es) | 6 | 6 | 6 | 100
PUE210201933816 | 2021 | 2 | Calentador(es) | 12 | 12 | 12 | 100
PUE210201927328 | 2021 | 2 | Metros lineales | 60 | 60 | 60 | 100
PUE210201930423 | 2021 | 2 | Piezas | 1110 | 1110 | 1110 | 100
PUE210201930438 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 649 | 649 | 649 | 100
PUE210201931070 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 2448 | 2448 | 2448 | 100
PUE210201931081 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 9010 | 9010 | 9010 | 100
PUE210201931733 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 1820 | 1820 | 1820 | 100
PUE210201923097 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 658.5 | 658.5 | 658.5 | 100
PUE210201928084 | 2021 | 2 | Metros lineales | 106 | 106 | 106 | 100
PUE210201930463 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 876.03 | 876.03 | 876.03 | 100
PUE210201933327 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 720 | 720 | 720 | 100
PUE210201924223 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 780 | 780 | 780 | 100
PUE210201930484 | 2021 | 2 | Piezas | 2 | 2 | 2 | 100
PUE210201930488 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 741.79 | 741.79 | 741.79 | 100
PUE210201932674 | 2021 | 2 | Piezas | 14 | 14 | 14 | 100
PUE210201933364 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 372.67 | 372.67 | 372.67 | 100
PUE210201933375 | 2021 | 2 | Metros cuadrados de construcción | 1560 | 1560 | 1560 | 100
PUE210201924257 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 1012.5 | 1012.5 | 1012.5 | 100
PUE210201926031 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 750 | 750 | 750 | 100
PUE210201930582 | 2021 | 2 | Cuarto(s) | 5 | 5 | 5 | 100
PUE210201930639 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 434.89 | 434.89 | 434.89 | 100
PUE210201931841 | 2021 | 2 | Puente(s) | 1 | 1 | 1 | 100
PUE210201933383 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 164.6 | 164.6 | 164.6 | 100
PUE210201934551 | 2021 | 2 | Metros lineales | 266 | 200 | 200 | 100
PUE210201933410 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 155.83 | 155.83 | 155.83 | 100
PUE210201933412 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 379.18 | 379.18 | 379.18 | 100
PUE210201933413 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 90.58 | 90.58 | 90.58 | 100
PUE210201933437 | 2021 | 2 | Metros lineales | 256 | 556 | 556 | 100
PUE210201933444 | 2021 | 2 | Piezas | 300 | 300 | 300 | 100
PUE210201931218 | 2021 | 2 | Metros cuadrados de construcción | 1259.58 | 1259.58 | 1259.58 | 100
PUE210201932882 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 1171.26 | 1171.26 | 1171.26 | 100
PUE210201927013 | 2021 | 2 | Piezas | 5 | 5 | 5 | 100
PUE210201925468 | 2021 | 2 | Metros cuadrados de construcción | 1862.67 | 1862.67 | 1862.67 | 100
PUE210201929980 | 2021 | 2 | Metros lineales | 217.9 | 217.9 | 217.9 | 100
PUE210201931308 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 1580.66 | 1580.66 | 1580.66 | 100
PUE210201932091 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 1540 | 1540 | 1540 | 100
PUE210201924456 | 2021 | 2 | Metros lineales | 24 | 24 | 24 | 100
PUE210201929200 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 523.15 | 523.15 | 523.15 | 100
PUE210201921446 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 1258 | 1258 | 1258 | 100
PUE210201916833 | 2021 | 2 | Metros lineales | 340 | 200 | 200 | 100
PUE210201916854 | 2021 | 2 | Metros lineales | 222 | 222 | 222 | 100
PUE210201916873 | 2021 | 2 | Metros lineales | 1600 | 427 | 427 | 100
PUE210201916897 | 2021 | 2 | Biblioteca(s) | 1 | 1 | 1 | 100
PUE210201921532 | 2021 | 2 | Piezas | 10 | 10 | 10 | 100
PUE210201923047 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 240.5 | 240.5 | 240.5 | 100
PUE210201913844 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 412 | 403.3 | 403.3 | 100
PUE210201919237 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 172.17 | 172.17 | 172.17 | 100
PUE210201920809 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 2132.3 | 2132.3 | 2132.3 | 100
PUE210201913114 | 2021 | 2 | Metros cuadrados de construcción | 1638.84 | 1638.84 | 1638.84 | 100
PUE210201914528 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 352 | 352 | 352 | 100
PUE210201915314 | 2021 | 2 | Metros cuadrados de construcción | 618 | 638.53 | 638.53 | 100
PUE210201916136 | 2021 | 2 | Metros cuadrados de construcción | 221.86 | 221.86 | 221.86 | 100
PUE210201919304 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 1200 | 1200 | 1200 | 100
PUE210201922393 | 2021 | 2 | Calentador(es) | 30 | 30 | 30 | 100
PUE210201919340 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 1623 | 1623 | 1623 | 100
PUE210201918609 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 600 | 600 | 600 | 100
PUE210201919411 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 1539.84 | 1539.84 | 1539.84 | 100
PUE210201919435 | 2021 | 2 | Metros lineales | 550 | 550 | 550 | 100
PUE210201920236 | 2021 | 2 | Metros lineales | 90 | 90 | 90 | 100
PUE210201922564 | 2021 | 2 | Calentador(es) | 26 | 26 | 26 | 100
PUE210201923319 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 535 | 535 | 535 | 100
PUE210201912563 | 2021 | 2 | Cuarto(s) | 10 | 10 | 10 | 100
PUE210201915529 | 2021 | 2 | Metros lineales | 316 | 316 | 316 | 100
PUE210201915542 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 800 | 800 | 800 | 100
PUE210201918752 | 2021 | 2 | Metros lineales | 112 | 112 | 112 | 100
PUE210201918777 | 2021 | 2 | Metros lineales | 815 | 815 | 815 | 100
PUE210201918779 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 70.18 | 70.18 | 70.18 | 100
PUE210201919512 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 585.56 | 585.56 | 585.56 | 100
PUE210201911815 | 2021 | 2 | Cuarto(s) | 20 | 20 | 20 | 100
PUE210201918803 | 2021 | 2 | Metros lineales | 600 | 600 | 600 | 100
PUE210201921917 | 2021 | 2 | Cuarto(s) | 10 | 10 | 10 | 100
PUE210201922698 | 2021 | 2 | Tanque(s) | 10 | 10 | 10 | 100
PUE210201920448 | 2021 | 2 | Metros lineales | 753 | 470 | 470 | 100
PUE210201913545 | 2021 | 2 | Kilómetro lineal | 4 | 4 | 4 | 100
PUE210201916617 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 608 | 608 | 608 | 100
PUE210201918930 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 2016 | 2016 | 2016 | 100
PUE210201922085 | 2021 | 2 | Piezas | 20 | 20 | 20 | 100
PUE210201911996 | 2021 | 2 | Cuarto(s) | 10 | 10 | 10 | 100
PUE210201912818 | 2021 | 2 | Metros cuadrados de construcción | 558.83 | 558.83 | 558.83 | 100
PUE210201916659 | 2021 | 2 | Metros cuadrados de construcción | 555 | 555 | 555 | 100
PUE210201912859 | 2021 | 2 | Metros cuadrados de construcción | 1252 | 1252 | 1252 | 100
PUE210201913612 | 2021 | 2 | Pozo(s) | 1 | 1 | 1 | 100
PUE210201919023 | 2021 | 2 | Kilómetro lineal | 17.4 | 17.4 | 17.4 | 100
PUE210201917556 | 2021 | 2 | Piezas | 180 | 180 | 180 | 100
PUE210201917562 | 2021 | 2 | Metros lineales | 250 | 250 | 250 | 100
PUE210201922030 | 2021 | 2 | Metros lineales | 1314.6 | 1314.6 | 1314.6 | 100
PUE210201925128 | 2021 | 2 | Metros cuadrados de construcción | 2371.28 | 2371.28 | 2371.28 | 100
PUE210201921313 | 2021 | 2 | Kilómetro lineal | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 100
PUE210201925225 | 2021 | 2 | Metros lineales | 2365 | 2365 | 2365 | 100
PUE210201921364 | 2021 | 2 | Metros lineales | 50 | 50 | 50 | 100
PUE210201917489 | 2021 | 2 | Metros lineales | 200 | 200 | 200 | 100
PUE210201918186 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 169.66 | 169.66 | 169.66 | 100
PUE210201920565 | 2021 | 2 | Calentador(es) | 54 | 54 | 54 | 100
PUE210201922198 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 400 | 400 | 400 | 100
PUE210201924499 | 2021 | 2 | Metros lineales | 2400 | 2400 | 2400 | 100
PUE210201926014 | 2021 | 2 | Metros cuadrados de construcción | 1410.03 | 1410.03 | 1410.03 | 100
PUE210201917527 | 2021 | 2 | Metros lineales | 160 | 160 | 160 | 100
PUE210201917540 | 2021 | 2 | Metros lineales | 350 | 350 | 350 | 100
PUE210201917550 | 2021 | 2 | Metros lineales | 213 | 213 | 213 | 100
PUE210201921468 | 2021 | 2 | Pozo(s) | 1 | 1 | 1 | 100
PUE210201923801 | 2021 | 2 | Metros cúbicos | 20 | 20 | 20 | 100
PUE210201924546 | 2021 | 2 | Otros | 1 | 14 | 14 | 100
PUE210201925330 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 1646.6 | 1646.6 | 1646.6 | 100
PUE210201917560 | 2021 | 2 | Metros lineales | 250 | 250 | 250 | 100
PUE210201917564 | 2021 | 2 | Metros lineales | 200 | 200 | 200 | 100
PUE210201920692 | 2021 | 2 | Metros cuadrados de construcción | 2538 | 2538 | 2538 | 100
PUE210201923853 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 810 | 810 | 810 | 100
PUE210201920743 | 2021 | 2 | Metros cuadrados de construcción | 2569 | 2569 | 2569 | 100
PUE210201922339 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 137.28 | 137.28 | 137.28 | 100
PUE210201923190 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 665.5 | 665.5 | 665.5 | 100
PUE210201922355 | 2021 | 2 | Calentador(es) | 10 | 10 | 10 | 100
PUE210201923245 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 617.34 | 617.34 | 617.34 | 100
PUE210201916982 | 2021 | 2 | Metros lineales | 192.79 | 192.79 | 192.79 | 100
PUE210201924776 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 432 | 432 | 432 | 100
PUE210201924794 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 705 | 705 | 705 | 100
PUE210201924811 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 1095.1 | 1095.1 | 1095.1 | 100
PUE210201925583 | 2021 | 2 | Metros cuadrados de construcción | 1521.31 | 1521.31 | 1521.31 | 100
PUE210201916341 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 400 | 400 | 400 | 100
PUE210201918524 | 2021 | 2 | Metros cuadrados de construcción | 283 | 283 | 283 | 100
PUE210201924075 | 2021 | 2 | Aula | 2 | 2 | 2 | 100
PUE210201920994 | 2021 | 2 | Tanque(s) | 54 | 54 | 54 | 100
PUE210201924133 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 544 | 544 | 544 | 100
PUE210201925658 | 2021 | 2 | Metros lineales | 389 | 396.68 | 396.68 | 100
PUE210201926371 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 851 | 851 | 851 | 100
PUE210201926395 | 2021 | 2 | Metros cuadrados de construcción | 324.16 | 324.16 | 324.16 | 100
PUE210201923445 | 2021 | 2 | Metros lineales | 453 | 453 | 453 | 100
PUE210201925707 | 2021 | 2 | Metros cuadrados de construcción | 1434.02 | 1434.02 | 1434.02 | 100
PUE210201922723 | 2021 | 2 | Tanque(s) | 30 | 30 | 30 | 100
PUE210201924197 | 2021 | 2 | Metros lineales | 96 | 96 | 96 | 100
PUE210201924204 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 1065 | 1065 | 1065 | 100
PUE210201926451 | 2021 | 2 | Metros lineales | 968 | 968 | 968 | 100
PUE210201926584 | 2021 | 2 | Puente(s) | 1 | 1 | 1 | 100
PUE210201917980 | 2021 | 2 | Kilómetro lineal | 5 | 5.2 | 5.2 | 100
PUE210201918693 | 2021 | 2 | Metros lineales | 180 | 180 | 180 | 100
PUE210201921943 | 2021 | 2 | Cuarto(s) | 5 | 5 | 5 | 100
PUE210201922749 | 2021 | 2 | Tanque(s) | 26 | 26 | 26 | 100
PUE210201926592 | 2021 | 2 | Metros lineales | 297 | 297 | 297 | 100
PUE210201913568 | 2021 | 2 | Piezas | 236 | 236 | 236 | 100
PUE210201920391 | 2021 | 2 | Metros lineales | 330 | 200 | 200 | 100
PUE210201921187 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 1029.8 | 1029.8 | 1029.8 | 100
PUE210201925829 | 2021 | 2 | Metros cuadrados de construcción | 1885.12 | 1885.12 | 1885.12 | 100
PUE210201936481 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 647.26 | 647.26 | 647.26 | 100
PUE210201936489 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 601.82 | 601.82 | 601.82 | 100
PUE210201941439 | 2021 | 2 | Metros cúbicos | 874.5 | 874.5 | 874.5 | 100
PUE210201941440 | 2021 | 2 | Metros cúbicos | 806 | 806 | 806 | 100
PUE210201941447 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 5000 | 5000 | 5000 | 100
PUE210201941448 | 2021 | 2 | Metros cúbicos | 1354 | 1354 | 1354 | 100
PUE210201936520 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 238.56 | 238.56 | 238.56 | 100
PUE210201936522 | 2021 | 2 | Metros lineales | 2724 | 2724 | 2724 | 100
PUE210201936563 | 2021 | 2 | Metros lineales | 2270 | 2270 | 2270 | 100
PUE210201935767 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 450 | 450 | 450 | 100
PUE210201936600 | 2021 | 2 | Metros lineales | 173.25 | 173.25 | 173.25 | 100
PUE210201935836 | 2021 | 2 | Metros cuadrados de construcción | 914.62 | 914.62 | 914.62 | 100
PUE210201935839 | 2021 | 2 | Pozo(s) | 1 | 1 | 1 | 100
PUE210201936719 | 2021 | 2 | Metros lineales | 2210 | 2210 | 2210 | 100
PUE210201944372 | 2021 | 2 | Metros lineales | 320 | 320 | 320 | 100
PUE210201935969 | 2021 | 2 | Piezas | 207 | 207 | 207 | 100
PUE210201936033 | 2021 | 2 | Metros lineales | 348.23 | 348.23 | 348.23 | 100
PUE210201936043 | 2021 | 2 | Metros lineales | 120 | 120 | 120 | 100
PUE210201938314 | 2021 | 2 | Metros cúbicos | 490 | 490 | 490 | 100
PUE210201936172 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 306.35 | 306.35 | 306.35 | 100
PUE210201936173 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 210.74 | 210.74 | 210.74 | 100
PUE210201938805 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 6470.91 | 6470.91 | 6470.91 | 100
PUE210201936189 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 8002 | 8002 | 8002 | 100
PUE210201936282 | 2021 | 2 | Cancha(s) | 1 | 1 | 1 | 100
PUE210201936307 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 810 | 810 | 810 | 100
PUE210201936338 | 2021 | 2 | Metros lineales | 2220 | 2220 | 2220 | 100
PUE210201936348 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 1145 | 1145 | 1145 | 100
PUE210201939522 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 101.99 | 101.99 | 101.99 | 100
PUE210201936382 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 672 | 672 | 672 | 100
PUE210201936388 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 1145.4 | 1145.4 | 1145.4 | 100
PUE210201936437 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 472 | 472 | 472 | 100
PUE210201936461 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 1452.1 | 1452.11 | 1452.11 | 100
PUE210201936472 | 2021 | 2 | Metros lineales | 5203 | 5203 | 5203 | 100
PUE210201941449 | 2021 | 2 | Metros cúbicos | 1455.75 | 1455.75 | 1455.75 | 100
PUE210201941450 | 2021 | 2 | Metros cúbicos | 6184.5 | 6184.5 | 6184.5 | 100
PUE210201941471 | 2021 | 2 | Vehículos | 1 | 1 | 1 | 100
PUE210201944786 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 10000 | 10000 | 10000 | 100
PUE210201944116 | 2021 | 2 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
PUE210201936784 | 2021 | 2 | Metros lineales | 490 | 490 | 490 | 100
PUE210201937596 | 2021 | 2 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
PUE210201937611 | 2021 | 2 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
PUE210201939247 | 2021 | 2 | Vehículos | 1 | 1 | 1 | 100
PUE210201936842 | 2021 | 2 | Metros lineales | 105 | 105 | 105 | 100
PUE210201936919 | 2021 | 2 | Metros lineales | 65 | 65 | 65 | 100
PUE210201936923 | 2021 | 2 | Metros lineales | 585 | 585 | 585 | 100
PUE210201937627 | 2021 | 2 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
PUE210201940953 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 974.05 | 974.05 | 974.05 | 100
PUE210201924971 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 1000 | 1000 | 1000 | 100
PUE210201944282 | 2021 | 2 | Kilómetro lineal | 1.84 | 1.84 | 1.84 | 100
PUE210201942094 | 2021 | 2 | Metros lineales | 500 | 500 | 500 | 100
PUE210201936945 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 1711 | 1711 | 1711 | 100
PUE210201936950 | 2021 | 2 | Pozo(s) | 1 | 1 | 1 | 100
PUE210201937655 | 2021 | 2 | Otros | 1 | 11 | 11 | 100
PUE210201937656 | 2021 | 2 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
PUE210201938638 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 608 | 608 | 608 | 100
PUE210201941995 | 2021 | 2 | Metros lineales | 486 | 486 | 486 | 100
PUE210201942004 | 2021 | 2 | Metros lineales | 220.97 | 220.97 | 220.97 | 100
PUE210201942062 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 2355 | 2355 | 2355 | 100
PUE210201943493 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 1560 | 1560 | 1560 | 100
PUE210201937033 | 2021 | 2 | Metros lineales | 66 | 66 | 66 | 100
PUE210201937036 | 2021 | 2 | Metros lineales | 480 | 480 | 480 | 100
PUE210201937049 | 2021 | 2 | Metros lineales | 84 | 84 | 84 | 100
PUE210201938783 | 2021 | 2 | Poste | 7 | 7 | 7 | 100
PUE210201939555 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 411.65 | 411.65 | 411.65 | 100
PUE210201942101 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 35.7 | 35.7 | 35.7 | 100
PUE210201937129 | 2021 | 2 | Metros cúbicos | 177.45 | 177.45 | 177.45 | 100
PUE210201940489 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 510 | 510 | 510 | 100
PUE210201941286 | 2021 | 2 | Metros cuadrados de construcción | 1973.86 | 1973.86 | 1973.86 | 100
PUE210201941304 | 2021 | 2 | Metros lineales | 450 | 450 | 450 | 100
PUE210201942140 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 540 | 540 | 540 | 100
PUE210201943628 | 2021 | 2 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
PUE210201935556 | 2021 | 2 | Metros lineales | 151 | 151 | 151 | 100
PUE210201937141 | 2021 | 2 | Metros cúbicos | 98.6 | 98.6 | 98.6 | 100
PUE210201937158 | 2021 | 2 | Cancha(s) | 1 | 1 | 1 | 100
PUE210201937998 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 2487.5 | 2487.5 | 2487.5 | 100
PUE210201940514 | 2021 | 2 | Metros lineales | 133 | 133 | 133 | 100
PUE210201941369 | 2021 | 2 | Kilómetro | 14.35 | 14.35 | 14.35 | 100
PUE210201941375 | 2021 | 2 | Metros cúbicos | 809 | 809 | 809 | 100
PUE210201943103 | 2021 | 2 | Metros cúbicos | 3537 | 3537 | 3537 | 100
PUE210201917520 | 2021 | 2 | Metros lineales | 150 | 150 | 150 | 100
PUE210201935580 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 387 | 387 | 387 | 100
PUE210201937244 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 299 | 299 | 299 | 100
PUE210201938015 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 952.28 | 952.28 | 952.28 | 100
PUE210201938036 | 2021 | 2 | Metros lineales | 120 | 120 | 120 | 100
PUE210201941409 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 236.68 | 236.68 | 236.68 | 100
PUE210201943137 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 349.89 | 349.89 | 349.89 | 100
PUE210201943691 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 4760.56 | 4760.56 | 4760.56 | 100
PUE210201943700 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 717 | 717 | 717 | 100
PUE210201944680 | 2021 | 2 | Metros cúbicos | 1260 | 1260 | 1260 | 100
PUE210201937253 | 2021 | 2 | Metros lineales | 325.72 | 325.72 | 325.72 | 100
PUE210201937254 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 1158.4 | 1158.4 | 1158.4 | 100
PUE210201937255 | 2021 | 2 | Metros cuadrados de construcción | 3436 | 3436 | 3436 | 100
PUE210201938063 | 2021 | 2 | Metros lineales | 150 | 150 | 150 | 100
PUE210201938067 | 2021 | 2 | Metros lineales | 150 | 150 | 150 | 100
PUE210201942302 | 2021 | 2 | Luminaria | 10 | 10 | 10 | 100
PUE210201942302 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 91.32 | 91.32 | 91.32 | 100
PUE210201943213 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 1050 | 1050 | 1050 | 100
PUE210201943785 | 2021 | 2 | Vivienda | 100 | 100 | 100 | 100
PUE210201944728 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 496.94 | 496.94 | 496.94 | 100
PUE210201938183 | 2021 | 2 | Metros cuadrados de construcción | 558 | 558 | 558 | 100
PUE210201939823 | 2021 | 2 | Mobiliario y equipo | 1 | 1 | 1 | 100
PUE210201940691 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 142.85 | 142.85 | 142.85 | 100
PUE210201943239 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 4204 | 4204 | 4204 | 100
PUE210201936823 | 2021 | 2 | Metros lineales | 158 | 158 | 158 | 100
PUE210201939356 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 420 | 420 | 420 | 100
PUE210201936633 | 2021 | 2 | Metros cuadrados de construcción | 8250 | 8250 | 8250 | 100
PUE210201944803 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 350 | 350 | 350 | 100
PUE210201935668 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 840 | 840 | 840 | 100
PUE210201939868 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 5400 | 5400 | 5400 | 100
PUE210201940742 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 40.5 | 40.5 | 40.5 | 100
PUE210201940755 | 2021 | 2 | Metros lineales | 60 | 60 | 60 | 100
PUE210201943865 | 2021 | 2 | Kilómetro | 19.11 | 19.11 | 19.11 | 100
PUE210201936501 | 2021 | 2 | Metros lineales | 3720 | 3720 | 3720 | 100
PUE210201936666 | 2021 | 2 | Metros lineales | 235 | 235 | 235 | 100
PUE210201936672 | 2021 | 2 | Metros cúbicos | 112.3 | 112.3 | 112.3 | 100
PUE210201936674 | 2021 | 2 | Metros cúbicos | 65 | 65 | 65 | 100
PUE210201940806 | 2021 | 2 | Metros cúbicos | 78.7 | 78.7 | 78.7 | 100
PUE210201941665 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 2226 | 2226 | 2226 | 100
PUE210201936687 | 2021 | 2 | Metros lineales | 425 | 425 | 425 | 100
PUE210201936690 | 2021 | 2 | Metros lineales | 201 | 201 | 201 | 100
PUE210201936694 | 2021 | 2 | Kilómetro lineal | 3 | 10966 | 10966 | 100
PUE210201936725 | 2021 | 2 | Metros lineales | 290 | 290 | 290 | 100
PUE210201938375 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 371.5 | 371.5 | 371.5 | 100
PUE210201939156 | 2021 | 2 | Metros | 357.2 | 357.2 | 357.2 | 100
PUE210201939179 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 76 | 76 | 76 | 100
PUE210201940831 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 12 | 12 | 12 | 100
PUE210201941724 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 1897.5 | 1897.5 | 1897.5 | 100
PUE210201944043 | 2021 | 2 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
PUE210201944048 | 2021 | 2 | Metros lineales | 270 | 270 | 270 | 100
PUE210201935746 | 2021 | 2 | Metros cuadrados de construcción | 592 | 592 | 592 | 100
PUE210201935747 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 600 | 600 | 600 | 100
PUE210201936326 | 2021 | 2 | Metros lineales | 837 | 837 | 837 | 100
PUE210201936376 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 1145 | 1145 | 1145 | 100
PUE210201937200 | 2021 | 2 | Cuarto(s) | 30 | 30 | 30 | 100
PUE210201937216 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 4633.7 | 4633.7 | 4633.7 | 100
PUE210201941615 | 2021 | 2 | Metros lineales | 36 | 36 | 36 | 100
PUE210201935756 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 600 | 600 | 600 | 100
PUE210201935793 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 1800 | 1800 | 1800 | 100
PUE210201936391 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 1145.4 | 1145.4 | 1145.4 | 100
PUE210201936392 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 1145.4 | 1145.4 | 1145.4 | 100
PUE210201936396 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 832.08 | 832.08 | 832.08 | 100
PUE210201937230 | 2021 | 2 | Cuarto(s) | 30 | 30 | 30 | 100
PUE210201940681 | 2021 | 2 | Kilómetro cuadrado | 255.75 | 255.75 | 255.75 | 100
PUE210201940697 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 68 | 68 | 68 | 100
PUE210201935065 | 2021 | 2 | Metros lineales | 209 | 209 | 209 | 100
PUE210201935190 | 2021 | 2 | Metros cúbicos | 4143.8 | 4143.8 | 4143.8 | 100
PUE210201935798 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 1170 | 1170 | 1170 | 100
PUE210201935801 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 1416 | 1416 | 1416 | 100
PUE210201936468 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 323.75 | 323.75 | 323.75 | 100
PUE210201940749 | 2021 | 2 | Piezas | 5 | 5 | 5 | 100
PUE210201940750 | 2021 | 2 | Metros lineales | 50 | 50 | 50 | 100
PUE210201941704 | 2021 | 2 | Luminaria | 8 | 8 | 8 | 100
PUE210201936224 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 1242 | 1242 | 1242 | 100
PUE210201936539 | 2021 | 2 | Tanque(s) | 40 | 40 | 40 | 100
PUE210201940082 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 565.45 | 565.45 | 565.45 | 100
PUE210201937978 | 2021 | 2 | Luminaria | 50 | 50 | 50 | 100
PUE210201938008 | 2021 | 2 | Vehículos | 1 | 1 | 1 | 100
PUE210201940759 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 1116 | 1116 | 1116 | 100
PUE210201940767 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 368 | 368 | 368 | 100
PUE210201940802 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 524.83 | 524.83 | 524.83 | 100
PUE210201941749 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 250 | 250 | 250 | 100
PUE210201943706 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 8163.43 | 8163.43 | 8163.43 | 100
PUE210201943726 | 2021 | 2 | Metros | 534.45 | 534.45 | 534.45 | 100
PUE210201935252 | 2021 | 2 | Metros lineales | 524 | 524 | 524 | 100
PUE210201936549 | 2021 | 2 | Metros lineales | 2709 | 2709 | 2709 | 100
PUE210201935076 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 1719.2 | 1719.2 | 1719.2 | 100
PUE210201938049 | 2021 | 2 | Metros | 214.2 | 214.2 | 214.2 | 100
PUE210201938065 | 2021 | 2 | Metros lineales | 200 | 200 | 200 | 100
PUE210201938068 | 2021 | 2 | Metros lineales | 200 | 200 | 200 | 100
PUE210201940825 | 2021 | 2 | Hectárea | 1 | 1 | 1 | 100
PUE210201942780 | 2021 | 2 | Metros lineales | 90.95 | 90.95 | 90.95 | 100
PUE210201935979 | 2021 | 2 | Piezas | 193 | 193 | 193 | 100
PUE210201936628 | 2021 | 2 | Metros cuadrados de construcción | 24 | 24 | 24 | 100
PUE210201936635 | 2021 | 2 | Metros cuadrados de construcción | 8250 | 8250 | 8250 | 100
PUE210201936638 | 2021 | 2 | Metros cúbicos | 65.28 | 65.28 | 65.28 | 100
PUE210201936642 | 2021 | 2 | Metros cúbicos | 50.88 | 50.88 | 50.88 | 100
PUE210201936663 | 2021 | 2 | Metros lineales | 1400 | 1400 | 1400 | 100
PUE210201936006 | 2021 | 2 | Metros lineales | 408.7 | 408.7 | 408.7 | 100
PUE210201936733 | 2021 | 2 | Piezas | 326 | 326 | 326 | 100
PUE210201936050 | 2021 | 2 | Kilómetro lineal | 147.7 | 147.7 | 147.7 | 100
PUE210201936051 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 880 | 880 | 880 | 100
PUE210201936764 | 2021 | 2 | Metros lineales | 1310.3 | 1310.31 | 1310.31 | 100
PUE210201936819 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 1178.3 | 1178.3 | 1178.3 | 100
PUE210201938223 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 90 | 90 | 90 | 100
PUE210201938236 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 651 | 651 | 651 | 100
PUE210201939893 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 1252.18 | 1252.18 | 1252.18 | 100
PUE210201940970 | 2021 | 2 | Piezas | 2070 | 2070 | 2070 | 100
PUE210201940981 | 2021 | 2 | Piezas | 500 | 500 | 500 | 100
PUE210201942974 | 2021 | 2 | Piezas | 300 | 300 | 300 | 100
PUE210201944031 | 2021 | 2 | Metros lineales | 300 | 300 | 300 | 100
PUE210201944050 | 2021 | 2 | Piezas | 110 | 110 | 110 | 100
PUE210201944778 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 999.2 | 999.2 | 999.2 | 100
PUE210201944784 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 240 | 240 | 240 | 100
PUE210201944793 | 2021 | 2 | Metros lineales | 500 | 500 | 500 | 100
PUE210201944799 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 850 | 850 | 850 | 100
PUE210201936848 | 2021 | 2 | Metros lineales | 268.2 | 269.5 | 269.5 | 100
PUE210201936852 | 2021 | 2 | Metros lineales | 189 | 189 | 189 | 100
PUE210201936858 | 2021 | 2 | Metros lineales | 500 | 500 | 500 | 100
PUE210201936859 | 2021 | 2 | Metros lineales | 125 | 125 | 125 | 100
PUE210201937407 | 2021 | 2 | Otros | 1 | 9 | 9 | 100
PUE210201937408 | 2021 | 2 | Otros | 1 | 8 | 8 | 100
PUE210201937409 | 2021 | 2 | Otros | 1 | 13 | 13 | 100
PUE210201936871 | 2021 | 2 | Metros lineales | 461 | 461 | 461 | 100
PUE210201937443 | 2021 | 2 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
PUE210201939101 | 2021 | 2 | Equipamiento | 1 | 1 | 1 | 100
PUE210201942065 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 1599.79 | 1599.79 | 1599.79 | 100
PUE210201936124 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 1060.1 | 1060.12 | 1060.12 | 100
PUE210201936891 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 4488 | 4488 | 4488 | 100
PUE210201941165 | 2021 | 2 | Piezas | 47 | 47 | 47 | 100
PUE210201942105 | 2021 | 2 | Luminaria | 30 | 30 | 30 | 100
PUE210201936140 | 2021 | 2 | Metros cuadrados de construcción | 1376.9 | 1517.84 | 1517.84 | 100
PUE210201936141 | 2021 | 2 | Metros cuadrados de construcción | 389.93 | 389.93 | 389.93 | 100
PUE210201936162 | 2021 | 2 | Metros lineales | 667.1 | 667.1 | 667.1 | 100
PUE210201936917 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 1812.9 | 1812.9 | 1812.9 | 100
PUE210201942200 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 400 | 400 | 400 | 100
PUE210201937520 | 2021 | 2 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
PUE210201941246 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 6371.32 | 6371.32 | 6371.32 | 100
PUE210201941290 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 13200 | 13200 | 13200 | 100
PUE210201941293 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 1100 | 1100 | 1100 | 100
PUE210201942244 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 19734 | 19734 | 19734 | 100
PUE210201943278 | 2021 | 2 | Lote | 2 | 2 | 2 | 100
PUE210201936223 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 157.05 | 157.05 | 157.05 | 100
PUE210201936234 | 2021 | 2 | Metros lineales | 5206 | 4136.49 | 4136.49 | 100
PUE210201936243 | 2021 | 2 | Metros cuadrados de construcción | 4086 | 4086 | 4086 | 100
PUE210201937096 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 805 | 805 | 805 | 100
PUE210201937108 | 2021 | 2 | Metros lineales | 704 | 704 | 704 | 100
PUE210201937110 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 349.5 | 349.5 | 349.5 | 100
PUE210201937114 | 2021 | 2 | Metros cuadrados de construcción | 7192.6 | 7192.6 | 7192.6 | 100
PUE210201937116 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 2667.6 | 2667.6 | 2667.6 | 100
PUE210201937533 | 2021 | 2 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
PUE210201937548 | 2021 | 2 | Otros | 1 | 4 | 4 | 100
PUE210201939336 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 210 | 210 | 210 | 100
PUE210201937171 | 2021 | 2 | Metros cúbicos | 1190 | 1190 | 1190 | 100
PUE210201938652 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 298.66 | 298.66 | 298.66 | 100
PUE210201941391 | 2021 | 2 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
PUE210201941411 | 2021 | 2 | Metros lineales | 417.16 | 417.16 | 417.16 | 100
PUE210201941418 | 2021 | 2 | Metros lineales | 5250 | 5250 | 5250 | 100
PUE210201935713 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 840 | 840 | 840 | 100
PUE210201937177 | 2021 | 2 | Metros cuadrados de construcción | 1407.1 | 1407.1 | 1407.1 | 100
PUE210201937179 | 2021 | 2 | Metros lineales | 1533 | 1533 | 1533 | 100
PUE210201937185 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 2004 | 2004 | 2004 | 100
PUE210201941575 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 1066.58 | 1066.58 | 1066.58 | 100
PUE200401849311 | 2021 | 2 | Metros lineales | 692.06 | 692.06 | 692.06 | 100
PUE210101886478 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 758.68 | 758.68 | 758.68 | 100
PUE200401849569 | 2021 | 2 | Metros lineales | 501.8 | 501.8 | 501.8 | 100
PUE210101885141 | 2021 | 2 | Estudio de preinversión | 1 | 1 | 1 | 100
PUE210201909752 | 2021 | 2 | Metros cúbicos | 167 | 167 | 167 | 100
PUE210201910010 | 2021 | 2 | Piezas | 253 | 253 | 253 | 100
PUE210101883145 | 2021 | 2 | Piezas | 3 | 3 | 3 | 100
PUE210101888308 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 1862.09 | 1862.09 | 1862.09 | 100
PUE210101888382 | 2021 | 2 | Piezas | 82 | 82 | 82 | 100
PUE210201908402 | 2021 | 2 | Metros lineales | 45 | 45 | 45 | 100
PUE210201919209 | 2021 | 2 | Metros cuadrados de construcción | 137 | 137 | 137 | 100
PUE210201919494 | 2021 | 2 | Metros cúbicos | 67.5 | 67.5 | 67.5 | 100
PUE210201912489 | 2021 | 2 | Pozo(s) | 1 | 1 | 1 | 100
PUE210201925612 | 2021 | 2 | Metros lineales | 117.6 | 117.6 | 117.6 | 100
PUE210201928021 | 2021 | 2 | Metros lineales | 1129 | 1360.1 | 1360.1 | 100
PUE210201933763 | 2021 | 2 | Piezas | 2 | 2 | 2 | 100
PUE210201929504 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 937 | 936.69 | 936.69 | 100
PUE210101886480 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 1827.35 | 1827.35 | 1827.35 | 100
PUE200401840281 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 768 | 768 | 768 | 100
PUE200301744252 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 11966 | 11966 | 11966 | 100

## Diccionario de Datos
1. Título del conjunto | Destino del Gasto Entidades Federativas
2. Contexto | Contiene la información que reportan las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal sobre los avances físicos y financieros de los programas y proyectos de inversión que llevan a cabo con recursos que les transfiere la Federación a través de aportaciones federales, subsidios y convenios.
3. Metodología | Los proyectos de inversión del módulo de Destino del Gasto a los que la Entidad Federativa validó avances, suspensión o cancelación, son extraídos directamente del sistema de información referido en la fracción II del artículo 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y son publicados sin aplicar procesamiento alguno.
ETIQUETA | DESCRIPCIÓN
CICLO | Ciclo presupuestario en el que se reporta la información.
TRIMESTRE | Periodo en el que se reporta la información.
FOLIO | Clave que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) asigna de manera única a cada proyecto registrado por los ejecutores del gasto de los gobiernos locales en el sistema a través del cual se da seguimiento al ejercicio, destino y resultados de los recursos que la Federación transfiere a los gobiernos locales. El folio es exclusivo para dar seguimiento a los proyectos dentro de dicho sistema, por lo que no puede ser utilizado para comparar proyectos con otros sistemas de la SHCP. Los folios que fueron generados en el Sistema de Formato Único (SFU) fuero migrados al Sistema de Recursos Federales Transferidos (RFT) para el tercer trimestre de 2018 y constan de 17 caracteres. Los folios generados a partir del tercer trimestre de 2018 en el RFT constan de 15 caracteres.
CATEGORIA | Nombre de la categoría a la que pertenece el proyecto, puede ser una de las siguientes: 1. Acción: actividades que no implican la creación de obra pública o el incremento de la capacidad o vida útil de infraestructura o inmuebles ya existentes, pero que aumentan la capacidad productiva de las instituciones o personas beneficiarias, como capacitaciones, talleres, elaboración de programas de desarrollo municipal, actividades de difusión en determinadas colonias, etc. que hayan sido registrados previamente en la Matriz de Inversión Social de Desarrollo Social (MIDS). 2. Adquisición: adquisición de bienes muebles que aumenten la capacidad productiva de las instituciones o personas que trabajan en ellas, como la compra de patrullas, ambulancias, computadoras, etc. 3. Proyecto de Inversión: obras y acciones para la construcción, ampliación, adquisición, modificación, mantenimiento o conservación de activos fijos, con el propósito de solucionar una problemática específica o atender una necesidad, y que generan beneficios y costos a los largo del tiempo, como pueden ser la construcción de un hospital o la remodelación de los techados en una escuela primaria, entre otros.
MONTO_GLOBAL_APROBADO | El campo hace referencia la suma del momento contable "Aprobado" de todas las fuentes de financiamiento que concurren para la ejecución del proyecto y que denota las asignaciones presupuestarias anuales comprometidas en el Presupuesto de Egresos correspondiente, de conformidad con la definición establecida en Normas y Metodología para la Determinación de los Momentos Contables de los Egresos de CONAC http://www.conac.gob.mx/es/CONAC/Normatividad_Vigente.
FUENTES_FINANCIAMIENTO | Campo en el que se identifican todas las fuentes de financiamiento que concurren para la ejecución del proyecto. Cada una de las fuentes de financiamiento del Proyecto contiene la siguiente información: - ciclo_recurso: ciclo presupuestario del que proceden los recursos que financian el proyecto. - tipo_recurso: identifica si la fuente de financiamiento proviene de un programa presupuestario federal, de un fideicomiso federal, de un programa estatal, de un programa municipal o de privados. Todo proyecto debe tener, al menos, una fuente de financiamiento de origen federal. - prog_estatal_mun: nombre del programa estatal o municipal con el que se financia el proyecto (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo estatal o municipal). - ramo: clave del Ramo de acuerdo con la estructura programática del Presupuesto de Egresos de la Federación vigente para cada ciclo de recurso (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo Federal o Fideicomiso). Pueden consultarse en https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/DatosAbiertos/Metadatos/catalogos_presupuestarios.xlsx. - modalidad: clave que permite identificar a los programas según el tipo de servicios/productos que otorgan o su naturaleza específica (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo Federal o Fideicomiso). Pueden consultarse en https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/DatosAbiertos/Metadatos/catalogos_presupuestarios.xlsx. - prog_pres: Clave asignada a cada programa presupuestario, cuyos dígitos se asignan de manera consecutiva al interior de la modalidad de que se trate (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo Federal o Fideicomiso). Por programa presupuestario se entiende a la categoría que permite organizar, en forma representativa y homogénea, las asignaciones de recursos de los programas federales y del gasto federalizado a cargo de los ejecutores del mismo, para el cumplimiento de sus objetivos y metas. Pueden consultarse en https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/DatosAbiertos/Metadatos/catalogos_presupuestarios.xlsx. - monto: recurso Aprobado para la fuente de financiamiento. - modificado: adecuaciones presupuestarias realizadas al monto Aprobado.
NOMBRE | Nombre del proyecto registrado por los ejecutores del gasto de los gobiernos locales.
ID_ENTIDAD_RESPONSABLE | Clave de la entidad federativa, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), encargada del proyecto.
ENTIDAD_RESPONSABLE | Nombre de la entidad federativa, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del INEGI, encargada del proyecto.
ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE | Clave del Municipio, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del INEGI, encargado del proyecto.
MUNICIPIO_RESPONSABLE | Nombre del municipio, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del INEGI, encargado del proyecto.
TIPO_PROGRAMA_PROYECTO | Nombre del tipo de programa o proyecto de inversión de acuerdo con la Guía de Criterios para el reporte del ejercicio, destino y resultados de los recursos federales transferidos, disponible en: https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/Capacitacion/Resources/files/guia_criterios.pdf.
CLASIFICACION | Clasificación del proyecto que realizan los ejecutores de los recursos para identificar categorías generales de atención, incluye las siguientes: - Salud. - Educación. - Trasportes y vialidades. - Agua y saneamiento. - Urbanización. - Cultura y turismo. - Asistencia Social. - Deporte. - Seguridad. - Vivienda. - Comunicaciones. - PRODIM (Programa de Desarrollo Institucional, solo aplica para proyectos del FAIS municipal o FAIS entidades). - Gastos Indirectos (Solo aplica para proyectos del FAIS municipal o FAIS entidades).
SUBCLASIFICACION | Desagregación de la Clasificación del proyecto de acuerdo a los ejecutores del gasto.
INSTITUCION_EJECUTORA | Ejecutores del gasto de los gobiernos locales, es decir, las dependencias, organismos o entidades de la Entidad Federativa, municipio o alcaldías de la Ciudad de México que se encargarán de llevar a cabo el proyecto.
NUMERO_PROYECTO | Número del proyecto registrado por los usuarios de captura al momento de dar de alta un nuevo programa o proyecto de inversión en el RFT, a través del cual dan seguimiento a los mismos. Dicho número es asignado de acuerdo con los registros internos de las instituciones ejecutoras, por lo que no necesariamente se relaciona con el folio asignado por la SHCP en el RFT. Este campo no es de llenado obligatorio.
POBLACION_BENEFICIADA | Variable dicotómica en la que se indica si se puede identificar el número de hombres y/o mujeres beneficiadas por el proyecto.
MUJERES | Número de mujeres que resultarán beneficiadas por el proyecto.
HOMBRES | Número de hombres que resultarán beneficiados por el proyecto.
BENEFICIARIOS | Número de habitantes que resultarán beneficiados por el proyecto.
METAS | Campo en donde se describen cada una de las metas que se deben lograr para que el proyecto alcance un 100% de avance físico. Cada meta contiene la siguiente información: - unidad_medida: nombre del parámetro que se utilizará para medir el avance, pueden ser kilómetros cuadrados, metros cuadrados, metros linéales, equipamiento, entre otros. - meta: objetivo a alcanzar para considerar el avance físico del proyecto terminado, por ejemplo 100 kilómetros cuadrados o 20 equipos de cómputo. - meta_modificada: adecuaciones realizadas a la meta establecida originalmente para el proyecto.
TIPO_GEOREFERENCIA | Determinación del tipo de georreferencia que se utilizará para ubicar el proyecto. Incluye los siguientes: - Punto(s) independiente(s). - Línea. - Área.
GEOREFERENCIAS | Campo que contiene los datos para ubicar geográficamente el proyecto. Nótese que la georreferencia de un proyecto puede ser distinta de la del estado o municipio responsable, derivado de que un ejecutor del gobierno del estado puede ubicar su proyecto en distintos municipios. Cada georreferencia contiene la siguiente información: - cve_municipio: clave del municipio. - localidad: clave de la localidad. - dirección: domicilio en el que se encuentra ubicado el proyecto. - lon: longitud en la que se encuentra ubicado el proyecto. - lat: latitud en la que se encuentra ubicado el proyecto.
FECHA_INICIO | Fecha de inicio del proyecto registrada por los ejecutores de los recursos al momento de darlo de alta en el RFT.
FECHA_TERMINO | Fecha de término del proyecto estimada por los ejecutores del gasto de los gobiernos locales.
RECAUDADO | Momento contable que denota el cobro efectivo o por cualquier otro medio de pago de los recursos transferidos por la Federación a los gobiernos locales.
COMPROMETIDO | Momento contable que denota la aprobación por la autoridad competente de un acto administrativo, u otro instrumento jurídico que formaliza una relación jurídica con terceros para la adquisición de bienes y servicios o ejecución de obras. En el caso de las obras a ejecutarse o de bienes y servicios a recibirse durante varios ejercicios, el compromiso será registrado durante cada ejercicio.
DEVENGADO | Momento contable que denota el reconocimiento de una obligación de pago a favor de terceros por la recepción de conformidad de bienes, servicios y obras oportunamente contratados; así como de las obligaciones que derivan de tratados, leyes, decretos, resoluciones y sentencias definitivas.
EJERCIDO | Momento contable que denota la emisión de una cuenta por liquidar certificada o documento equivalente debidamente aprobado por la autoridad competente.
PAGADO | Momento contable que refleja la cancelación total o parcial de las obligaciones de pago que se concreta mediante el desembolso de efectivo o cualquier otro medio de pago.
CONTRATOS | Campo en donde se identifican los contratos o administraciones directas asociadas al programa o proyecto. Cada contrato contiene la siguiente información: - tipo_obra: campo que identifica si se trata de un contrato de obra, adquisiciones, arrendamientos o servicios o si se trata de una obra por administración directa. - numero_contrato: clave del contrato registrada por el ejecutor del gasto. - contratista: nombre, denominación o razón social de quien es contratado para la provisión de un servicio, arrendamientos, adquisiciones o la ejecución de una obra. - convocante: nombre, denominación o razón social de quien realizar la contratación.
AVANCES_FISICOS | Campo en donde en donde se reporta el avance físico logrado con respecto a la o las metas que se establecieron para el proyecto. Cada avance físico contiene la siguiente información: - unidad_medida: nombre del parámetro que se utilizará para medir el avance, pueden ser kilómetros cuadrados, metros cuadrados, metros linéales, equipamiento, entre otros. - avance: avance logrado al corte trimestral, por ejemplo, 50 kilómetros cuadrados construidos o 10 equipos de cómputo adquiridos.
ESTATUS | Descripción del estatus en el que se encuentra el proyecto. Incluye los siguientes: 1. En Ejecución: proyectos que deben reportar su avance al trimestre dado que aún se están ejecutando. 2. Terminado: proyectos que ya alcanzaron un 100% de avance físico y financiero, por lo que ya terminaron su reporte. 3. Suspendido: proyectos que no tendrán avances, pero que se reactivarán en un tiempo definido. 4. Cancelado: proyectos que ya no volverán a tener avances.
FLUJO | Nombre del flujo de validación en el que se quedó el proyecto al cierre del trimestre. Incluye los siguientes de acuerdo al Estatus: 1. En Ejecución 1.1. En registro de avances: el ejecutor debe capturar información para el proyecto o atender observaciones al mismo, para solicitar que la Entidad Federativa valide sus datos. Este flujo corresponde a proyectos que se dieron de alta en el sistema en periodo anterior al actual, por lo que solo deben registrar su avance físico y financiero, así como contratos o fotografías cuando se trate de proyectos del FAIS o del Ramo 23. 1.2. En revisión de avances: el ejecutor ya capturó la información de su Proyecto, el cual está en espera de que la Entidad Federativa lo valide o le emita observaciones. 1.3. Validado/Registrado avances: flujo que adquiere un proyecto que es registrado por primera vez en el sistema y que fue validado por la Entidad Federativa. 1.4. Validado avances: flujo que adquiere un proyecto cuyos avances ya fueron validados por la Entidad Federativa. Este flujo solo aplica a proyectos que fueron dados de alta por primera vez en el sistema en un trimestre anterior al actual. 1.5. Con observaciones de avances: flujo que adquiere un proyecto cuando una entidad o dependencia de la Administración Pública Federal le emite observaciones. Cabe destacar que éstas solo pueden emitir observaciones a proyectos que ya fueron validados y que las Entidades Federativas deben enviarlas a los ejecutores. 1.6. En revisión de cancelación: flujo que adquiere el proyecto cuando el ejecutor solicita que sea cancelado y se encuentra en espera de que la Entidad Federativa valide la cancelación o le emita observaciones. 1.7. En revisión de suspensión: flujo que adquiere el proyecto cuando el ejecutor solicita que sea suspendido y se encuentra en espera de que la Entidad Federativa valide la suspensión o le emita observaciones. 1.8. En cancelación: flujo que adquiere un proyecto cuando la Entidad Federativa emite observaciones al proyecto con la finalidad de validar la cancelación. 1.9. En suspensión: flujo que adquiere un proyecto cuando la Entidad Federativa emite observaciones al proyecto con la finalidad de validar la suspensión. 1.10. Con observaciones de cancelación: flujo que adquiere un proyecto cuando una entidad o dependencia de la Administración Pública Federal le emite observaciones. Cabe destacar que éstas solo pueden emitir observaciones a Proyectos cuya cancelación ya fue validada y que las Entidades Federativas deben enviarlas a los ejecutores. 1.11. Con observaciones de cancelación: flujo que adquiere un proyecto cuando una entidad o dependencia de la Administración Pública Federal le emite observaciones. Cabe destacar que éstas solo pueden emitir observaciones a proyectos cuya suspensión ya fue validada y que las Entidades Federativas deben enviarlas a los ejecutores. 2. Terminado 2.1. Validado/Registrado avances: el sistema termina automáticamente los proyectos que fueron validados por primera vez con un 100% de avance físico y financiero. 2.2. Validado avance: el sistema termina automáticamente los proyectos que fueron validados con un 100% de avance físico y financiero. A diferencia del flujo anterior, este flujo lo adquieren proyectos que fueron validados por primera vez en trimestres anteriores. 3. Suspendido 3.1. Suspensión validada: cuando la Entidad Federativa valida la suspensión de un proyecto, éste cambia su estatus de "En Ejecución" a "Suspendido". 4. Cancelado 4.1. Cancelación validada: cuando la Entidad Federativa valida la cancelación de un proyecto, éste cambia su estatus de "En Ejecución" a "Cancelado".