EVALUACIÓN ESTRATÉGICA AL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (FAFEF) EN EL ÁMBITO ESTATAL PARA HIDALGO, EN EL MARCO DEL PAE 2018

SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO (SHCP)

SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS DEL ESTADO DE HIDALGO (SFP)

Entidad Evaluadora

Servicios Profesionales para el Desarrollo Económico S.C.

Septiembre de 2020

Índice de contenido

I. Resumen ejecutivo	1

II. Introducción	10

III. Módulo 1. Justificación del diseño del Fondo y de su mecanismo de intervención	12

1.1 Características del Fondo en la entidad federativa	12

1.2 Valoración de la contribución del FAFEF a la o las problemáticas de la entidad federativa	22

IV. Módulo 2. Matriz de Indicadores para Resultados (MIR)	26

V. Módulo 3. Consistencia entre los elementos del diseño	30

VI. Módulo 4. Alineación del Fondo a la Planeación Nacional y a los Objetivos de Desarrollo Sostenible	40

VII. Módulo 5. Mecanismos de coordinación	44

5. 1 Gestión, operación y planeación	44

5.2 Obstáculos para la implementación	53

VIII. Módulo 6. Complementariedades y coincidencias	54

IX. Módulo 7. Calidad de la información	58

7.1 Generación de información, rendición de cuentas y medición de resultados	58

X. Análisis de Fortalezas, Oportunidades, Debilidades, Amenazas y Recomendaciones	73

XI. Conclusiones y valoración de la pertinencia del Fondo	76

XII. Bibliografía	80

XIII. Anexos	83

Índice de cuadros

Cuadro 1. Apartados que integran el informe final de la evaluación	11

Cuadro 2. Asignación del FAFEF en 2018 por rubro de gasto y programas en el Estado de Hidalgo	13

Cuadro 3. Resumen narrativo de la MIR federal del FAFEF y de la MIR estatal para el FAFEF 2018	14

Cuadro 4. Destino del gasto de los recursos del FAFEF en la entidad federativa, según rubro de la LCF, periodo 2013-2018 (Mdp1 a precios corrientes)	15

Cuadro 5. Presupuesto FAFEF en el Estado, a nivel federal y presupuesto total de la entidad federativa.	17

Cuadro 6. Alineación de los objetivos del PEDH 2016-2022 inherentes a los rubros ejercidos del FAFEF en 2018 con el PND 2013-2018	40

Cuadro 7. Contribución de la ejecución del FAFEF a los ODS	42

Cuadro 8. Análisis de complementariedades y coincidencias con programas o proyectos locales	54

Cuadro 9. Sinergias del FAFEF con programas o proyectos en la entidad federativa	56

Cuadro 10. Tipo de evaluaciones o análisis externos sugeridos al FAFEF en Hidalgo.	70

Cuadro 11. Principales resultados de evaluaciones externas realizadas al FAFEF en Hidalgo	71

Índice de anexos

Anexo 1. Indicadores	84

Anexo 2. Metas del Fondo	85

Anexo 3 Propuestas de mejora de la Matriz de Indicadores para Resultados	86

Anexo 4. Evolución de la Cobertura	87

Anexo 5. Diagramas de flujo de la coordinación del Fondo	88

Anexo 6. Complementariedades y coincidencias entre programas federales y sinergias con políticas, programas o proyectos locales	94

Anexo 7. Valor agregado de los Programas presupuestarios al Fondo	96

Anexo 8. Sinergias con políticas, programas o proyectos locales de Fondos de otras Aportaciones Federales aplicados en la Entidad Federativa	100

Anexo 9. Principales Fortalezas, Oportunidades, Debilidades, Amenazas y Recomendaciones	105

Anexo 10. Valoración final del Fondo en la Entidad Federativa	113

Anexo 11. Ficha Técnica con los datos generales de la evaluación	116

Siglas y acrónimos

| APF | Administración Pública Federal |
| --- | --- |
| ASM | Aspectos Susceptibles de Mejora |
| CEDSPI | Comisión Estatal para el Desarrollo Sostenible de los Pueblos Indígenas |
| CONAPO | Consejo Nacional de Población |
| CONEVAL | Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social |
| COPLADEHI | Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado de Hidalgo |
| COPLADEM | Comités de Planeación para el Desarrollo Municipal |
| COPLADER | Comités de Planeación para el Desarrollo Regional |
| DC | Dirección de contabilidad |
| DGAIH-SEDAGRO | Dirección General de Agricultura e Infraestructura Hidroagrícola de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario |
| DGPyP “A” | Dirección General de Programación y Presupuesto “A” de la SHCP |
| DOF | Diario Oficial de la Federación |
| DPCH | Dirección de Planeación y Control Hacendario |
| DPE | Dirección de Planeación Estratégica |
| DUI | Dirección de la Unidad de Inversión |
| FAETA | Fondo de Aportaciones para Educación Tecnológica y de Adultos |
| FAF | Fondo de Aportaciones Federales |
| FAFEF | Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas |
| FAIS | Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social |
| FAM | Fondo de Aportaciones Múltiples |
| FASP | Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública |
| FASSA | Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud |
| FID | Fichas de Indicadores de Desempeño |
| FIDEFAF | Fideicomiso para la Evaluación de los Fondos de Aportaciones Federales |
| FISMDF | Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |
| FODA | Fortalezas, Oportunidades, Debilidades, Amenazas |
| FONE | Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo |
| FORTAMUN | Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |
| IAAMEH | Instituto para la Atención de las y los Adultos Mayores del Estado de Hidalgo |
| IDH | Índice de Desarrollo Humano |
| LCF | Ley de Coordinación Fiscal |
| LFPRH | Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria |
| LFRCF | Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación |
| LGCG | Ley General de Contabilidad Gubernamental |
| MiPyME | Micro, Pequeña y Mediana Empresa |
| MIR | Matriz de Indicadores para Resultados |
| MML | Metodología de Marco Lógico |
| Modelo de TdR | Modelo de Términos de Referencia emitido por el CONEVAL |
| ODS | Objetivos de Desarrollo Sostenible |
| PAE18 | Programas Anuales de Evaluación de los Programas Federales y de los Fondos de Aportaciones Federales para el Ejercicio Fiscal 2018. |
| PASH | Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda |
| PAT | Plan Anual de Trabajo |
| PbR | Presupuesto basado en Resultados |
| PEDH 2016-2022 | Plan Estatal de Desarrollo de Hidalgo 2016-2022 |
| PEF | Presupuesto de Egresos de la Federación |
| PND | Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 |
| PND | Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 |
| Pp | Programa(s) presupuestario(s) |
| PPEE | Proyecto de Presupuesto de Egresos del Estado |
| PTFSFP | Portal de Transparencia Financiera de la Secretaria de Finanzas Públicas |
| RFT | Recursos Federales Transferidos |
| SECTURH | Secretaría de Turismo de Hidalgo |
| SED | Sistema de Evaluación del Desempeño |
| SEDECOH | Secretaría de Desarrollo Económico |
| SEDESO | Secretaría de Desarrollo Social |
| SEMARNATH | Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales |
| SEPH | Secretaría de Educación Pública |
| SEPLADERYM | Secretaría de Planeación y Desarrollo Metropolitano |
| SFP | Secretaría de Finanzas Públicas |
| SFU | Sistema del Formato Único |
| SHCP | Secretaria de Hacienda y Crédito Público |
| SIDET | Sistema de Dictaminación de Expedientes Técnicos |
| SIFAP | Sistema de Finanzas y Administración Pública |
| SIIPPED | Sistema Integrador de Ingresos, Programación, Presupuesto y Evaluación del Desempeño |
| SIMIR | Sistema de Monitoreo de Indicadores para Resultados |
| SOPOT | Secretaría de Obras Públicas y Ordenamiento Territorial |
| SRFT | Sistema de Reporte de Recursos Federales Transferidos |
| SSH | Secretaría de Salud de Hidalgo |
| TdR | Términos de Referencia diseñados para la evaluación |
| UED | Unidad de Evaluación de Desempeño de la SHCP |
| UPLAPH | Unidad de Planeación y Prospectiva de Hidalgo |
| UTED | Unidad Técnica de Evaluación del Desempeño de Hidalgo |

# I. Resumen Ejecutivo

La presente evaluación forma parte del Sistema de Evaluación del Desempeño (SED), mecanismo que permite conocer los resultados de la aplicación de los recursos públicos federales y el impacto de los programas y políticas de la Administración Pública Federal (APF). La Evaluación Estratégica del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF) en el Estado de Hidalgo, en el marco del Programa Anual de Evaluación (PAE 2018), tiene el objetivo de “Analizar y valorar la operación del FAFEF y su orientación a resultados en el Estado de Hidalgo, para la identificación de áreas de mejora que mediante su atención permitan mejorar su operación y desempeño”.

La evaluación se realizó de acuerdo con lo establecido en el Modelo de Términos de Referencia (TdR) para la Evaluación Estratégica al Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF) en el ámbito estatal, 2018, emitidos por la Unidad de Evaluación del Desempeño (UED) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP). Para ello, se realizó trabajo de gabinete y trabajo de campo; el primero consistió en el análisis documental de la normativa federal y estatal relacionada, de los documentos conceptuales del Fondo, así como de la información proporcionada por la Dirección General de Programación y Presupuesto “A” (DGPyP “A”) la cual fue integrada por la Unidad de Coordinación con Entidades Federativas (UCEF) y de la información proporcionada por la Secretaría de Finanzas Públicas (SFP) del Gobierno del Estado de Hidalgo, entre otros documentos. Por su parte, el trabajo de campo consistió en la aplicación de una entrevista semiestructurada a funcionarios encargados de la operación del Fondo en la entidad federativa, la cual se aplicó vía electrónica y enlaces vía telefónica con la Subsecretaria de Programación de la SFP y con el director de la Unidad Técnica de Evaluación del Desempeño en el Estado de Hidalgo, el cuestionario a su vez fue turnado a los diferentes involucrados en la ejecución de los recursos del Fondo en el Estado.

El informe está conformado por siete módulos, los cuales responden a los objetivos y especificaciones del modelo de TdR. A continuación, se presenta un análisis breve con los aspectos más relevantes de la evaluación, así como de resultados de los principales hallazgos y recomendaciones.

Características del Fondo en Hidalgo

Los recursos del FAFEF tienen como marco normativo los Artículos 46 y 47 de la Ley de Coordinación Fiscal (LCF), su objetivo es fortalecer los presupuestos de las entidades federativas y podrán destinarse a: I. Inversión en infraestructura física; II. Saneamiento financiero; III. Saneamiento de pensiones; IV. Modernización de registros públicos e la propiedad y comercio locales, modernización de los catastros para hacer más eficiente la recaudación de contribuciones; V. Modernizar los sistemas de recaudación; VI. Fortalecimiento de proyectos de investigación científica y tecnológica; VII. Sistemas de protección civil, VIII. Apoyar la educación pública y IX. Apoyar proyectos de infraestructura concesionada o donde se combinen recursos públicos y privados.

En el ejercicio fiscal 2018, el Estado de Hidalgo recibió recursos del FAFEF por un monto de 1,029.73 mdp, de los cuales de conformidad con los rubros de gasto establecidos en el Artículo 47 de LCF, se destinaron a:

I. Inversión en infraestructura física por un monto de 671.97 mdp (65.26 %);

II. Saneamiento financiero a través de la amortización de la deuda pública por 250.77 mdp (24.35%);

IV. Modernización de los registros públicos de la propiedad y del comercio locales 9.97 mdp (0.97%) y;

VIII. Para apoyar la educación pública 97 mdp (9.42 %).

Para ejercer los recursos del FAFEF en el 2018 el Estado de Hidalgo se apoyó en diversos programas presupuestarios (Pp) de su estructura programática.

En el rubro de saneamiento financiero se destinaron recursos al Pp “D02 Deuda”. De los 250.7 mdp aplicados en este rubro el 40.5% se destinó para la amortización de capital, que contribuyó en un 20.5% a la disminución de los contratos de deuda pública que se pagaron con FAFEF 2018 y el 59.5% se destinó al pago de intereses generados por los mismos contratos de deuda.

En lo concerniente al rubro de inversión en infraestructura física los recursos fueron destinados al financiamiento de 14 Pp de infraestructura entre los que se pueden destacar: K24-inversión en obras públicas, K36-infraestructura en educación, K25-agua drenaje y saneamiento, K49-inversión en salud, K18-inversión en desarrollo social, K22-atención a adultos mayores, K34-infraestructura para pueblos indígenas, entre otros. Asimismo, mediante el programa K53 se ejecutaron distintos proyectos mediante la transferencia de recursos a los municipios. En este rubro, los recursos del Fondo fueron utilizados para atender los temas de agua y alcantarillado, infraestructura hidroagrícola, comunicaciones, conservación de carreteras estatales, desarrollo de infraestructura turística, estudios y proyectos, obras públicas, infraestructura física educativa, infraestructura de salud y desarrollo social y humano, entre otros.

Respecto al rubro de modernización de los registros públicos de la propiedad y del comercio locales, el recurso fue ejercido por el Instituto de la Función Registral a través del Pp K15 Inversión para el Fortalecimiento de la Gobernabilidad Democrática y Gobernanza y destinado para 1) Adquisición, instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información; y 2) Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión.

En relación con el monto destinado a apoyar la educación pública los recursos fueron ejercidos por la Secretaría de Educación Pública en la entidad y destinados para la entrega de becas a través del Pp K35 becas para la educación.

Módulo 1. Justificación del diseño del Fondo y de su mecanismo de intervención

La entidad federativa cuenta con un documento diagnóstico, donde se plasma que los recursos del FAFEF se destinan a atender las demandas en materia de infraestructura física, equipamiento, infraestructura física educativa, modernización de registros públicos y catastro, saneamiento financiero y como aportación estatal para convenios celebrados con la federación, respecto del otorgamiento de becas de educación básica. Sin embargo, no se profundiza en el análisis de las problemáticas que se atienden que considere un análisis detallado de la problemática para cada rubro de la LCF. Aunque en Hidalgo se cuenta con una MIR específica para el FAFEF, no se visualiza que se haya seguido la metodología SHCP-CONEVAL en su construcción, en el sentido que en su documento diagnóstico no se estructura un árbol de problemas, por lo que no se identifica un problema central dentro del entorno de política pública al que respondería el FAFEF y tampoco se presenta un árbol de objetivos.

El Estado de Hidalgo no cuenta con un documento de planeación estratégica específico para el FAFEF. El documento rector para la planeación de la política pública es el Plan Estatal de Desarrollo 2016-2022 (PEDH 2016-2022), en este se establecen principios y análisis estratégicos con objetivos y líneas generales y los vincula a indicadores estratégicos con metas para el actual gobierno. El documento se compone de cinco grandes ejes, formulados con sus respectivos diagnósticos, donde describen con estadísticas, la problemática para realizar análisis estratégicos, cada uno de los ejes contiene una plataforma estratégica que incluye objetivos e indicadores estratégicos, objetivos generales, estrategias y líneas de acción. Cada meta en cada eje posee un valor base de referencia con respecto al año 2015 y estimaciones al año 2022 y al año 2030, es decir metas a 7 y 15 años respectivamente. Sin embargo, no se observó alguna descripción en el documento donde se señale específicamente el porcentaje que se destinará del FAFEF en la entidad federativa a cada área identificada.

Módulo 2. Matriz de Indicadores para Resultados (MIR)

Los resultados de las Aportaciones del FAFEF en Hidalgo se documentan a través de tres fuentes de información; la primera, se refiere a los indicadores de la MIR Federal del FAFEF reportados mediante el SRFT; la segunda a los indicadores de la MIR estatal específica para el FAFEF e indicadores de los Pp que reciben financiamiento del Fondo; y la tercera a los resultados de las evaluaciones externas.

Los indicadores de la MIR federal contribuyen a mostrar de manera agregada el efecto del Fondo a nivel nacional, esta información da cuenta de los resultados en términos de avance de recursos ejercidos, avance de metas, gasto de inversión, fortalecimiento financiero e impacto de la deuda de la entidad federativa. El Gobierno del Estado de Hidalgo informa a la SHCP de manera trimestral y de forma pormenorizada el ejercicio y destino de los recursos del FAFEF, a través de los formatos disponibles del SRFT se presentan los informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública, divididos en Nivel Financiero, Gestión de Proyectos y Ficha Técnica de Indicadores. Se considera que la información cumple con los pilares de la calidad de información referentes a confiabilidad y actualización, señalados en la Guía de Criterios para el Reporte del Ejercicio, Destino y Resultados de los Recursos Federales Transferidos. Dado que, cumple con los criterios de los momentos contables y la información es validada tanto por la SFP de Hidalgo como por la propia SHCP y los reportes se presentan de manera trimestral. Sin embargo, los resultados obtenidos a través de esos indicadores no son de mucha utilidad para su uso específico en el Estado, ya que no permiten identificar, de manera particular, los efectos del Fondo en la población beneficiaria.

En el ámbito estatal se cuenta con una MIR específica para el Fondo para los resultados del ejercicio fiscal 2018, cuyos indicadores se reportan a través del Sistema Integrador de Ingresos, Programación, Presupuesto y Evaluación del Desempeño, estatal (SIIPPED) que es la herramienta tecnológica mediante la cual se lleva a cabo el monitoreo de indicadores del desempeño de las Dependencias y Entidades del Poder Ejecutivo Estatal. En relación con los Pp que reciben recursos del Fondo, el monitoreo de indicadores estatales, es el medio para dar seguimiento al cumplimiento de las metas establecidas para cada Pp, una vez autorizado el recurso, éste se liga con los objetivos, indicadores y metas establecidos en cada programa y en sus MIR, a los cuales se da seguimiento mensual a su avance y los resultados son publicados trimestralmente en la página de la SFP, en la sección de monitoreo.

Respecto a los indicadores de la MIR federal las entidades los definieron de común acuerdo con la dependencia coordinadora del FAFEF, en el marco de los esquemas de coordinación intergubernamental establecidos en los Lineamientos para informar sobre los recursos federales transferidos a las entidades federativas, municipios y demarcaciones. El establecimiento de las metas, específicamente recaen en la entidad federativa, en este caso se establecen de manera coordinada entre la SFP y el apoyo de las distintas instancias ejecutoras de los recursos. Para la definición de indicadores de la MIR estatal del FAFEF y de los Pp que ejercen recursos del Fondo, el gobierno del Estado desarrolló un Manual para la Construcción de Indicadores de Desempeño el cual especifica que las metas deben ser cuantificables, orientadas a mejorar en forma significativa los resultados e impactos del desempeño institucional y estar directamente relacionadas con el objetivo, a su vez deben ser factibles de alcanzar tomando en cuenta los recursos y limitantes de plazos y de recursos tanto sociales como económicos.

Cabe señalar que, de acuerdo con lo valorado en la Evaluación Especifica de Desempeño 2018, los indicadores a nivel de Fin y Propósito de la MIR estatal para el FAFEF, son adecuados y se vinculan con los indicadores de la MIR federal, sin embargo, a nivel de Componentes y Actividades lo que se ha planteado en la MIR son actividades que están directamente relacionadas a los proyectos en cuanto a su definición sobre la mejora de la infraestructura; así como, el apoyo a los municipios con obras y servicios que conlleven a la construcción, rehabilitación y ampliación de las mismas, por lo que no es posible su seguimiento ya que varían año con año.

Módulo 3. Consistencia entre los elementos del diseño

En el marco del PbR-SED en el Estado de Hidalgo se han realizado al FAFEF tres evaluaciones específicas de desempeño en los ejercicios 2014, 2015 y 2018, las cuales han derivado en ASM. Lo anterior se institucionaliza a través del Plan de Trabajo para Atender los ASM, mismo que surge de una minuta de reunión de trabajo en la que participan la Secretaría de Finanzas Públicas, Unidad Técnica de Evaluación del Desempeño (UTED), la Secretaría de Contraloría y Transparencia Gubernamental, Dirección General de Vinculación y Desarrollo Institucional, Departamento de Información Financiera y Municipal, Coordinación de Planeación Financiera, COPLADEHI, COPLADER, COPLADEM y titulares o representantes de las distintas dependencias ejecutoras.

Considerando que los ASM derivan de evaluaciones externas que han analizado la consistencia y resultados y el desempeño del FAFEF en la entidad federativa, se puede afirmar que su atención ha contribuido a la mejora de su gestión o resultados.

Adicionalmente, en Hidalgo, los recursos del FAFEF se destinan en una buena proporción a proyectos de inversión los cuales, para su autorización y asignación de recursos, consideran dos tipos de evaluaciones: Evaluación socioeconómica, generada con base en los Lineamientos para la elaboración y presentación de los análisis costo y beneficio de los programas y proyectos de inversión y una evaluación técnica, con base en la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas para el Estado de Hidalgo, normatividad en materia de títulos de propiedad, impacto ambiental y demás ordenamientos federales y estatales.

El Estado cuenta con un documento diagnóstico para el ejercicio del FAFEF, sin embargo, éste solo muestra información muy general respecto a la identificación del problema, la población potencial y objetivo, indicadores de desempeño y Componentes (bienes y servicios), limitando su utilidad como instrumento de planeación anual para la operación del Fondo en la entidad federativa. En este sentido, el diagnóstico no presenta información útil para el establecimiento de metas, asignación de recursos, distribución de actividades y selección geográfica de la población a atenderse.

En la entidad federativa una de las principales fuentes de información para la toma de decisiones sobre la asignación de recursos, establecimiento de metas y distribución de actividades son las Fichas Ejecutivas de Desempeño que constituyen un instrumento que consolida y sintetiza la información de desempeño de los Pp; de igual manera, cada uno de éstos debe contar con una MIR, en la cual se identifican los objetivos, indicadores, metas y factores externos que se deberán considerar para su cumplimiento, con el fin de promover sus resultados a los ejecutores de gasto, las áreas de planeación y las áreas que presupuestan, para la toma de decisiones respecto a las metas y asignación de recursos a los proyectos de inversión susceptibles de ser financiados con el FAFEF, de tal manera que son priorizados aquellos proyectos que generan un mayor impacto social y que son susceptibles de ser orientados al Proyecto de Presupuesto de Egresos del Estado.

No se encontró evidencia documental de la definición de un plan estratégico para el FAFEF en Hidalgo, en este sentido los documentos considerados estratégicos en la planeación de los recursos son el PEDH 2016-2022, Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos del Estado de Hidalgo, MIR del FAFEF que construye y valida la SHCP, y la MIR del FAFEF, que construye y valida el Estado de Hidalgo.

El FAFEF en la entidad federativa no cuenta con un Plan Anual de Trabajo (PAT) que contenga las necesidades prioritarias definidas en el diagnóstico específico del Fondo, los entregables o Componentes producidos con el presupuesto del FAFEF los objetivos y propósitos del trabajo anual, actualizados y coherentes con los recursos viables a realizarse en un año, la dimensión de los objetivos que se pretenden alcanzar al cabo de un año, las estrategias para lograr los objetivos y metas, las actividades y acciones que se desarrollarán, las instancias que participarán y, por último, la metodología para evaluar lo programado. Sobre este punto, se menciona que los Programas Operativos Anuales (POA) son establecidos por las dependencias ejecutoras del Estado: El FAFEF representa una de las fuentes de financiamiento con las que se operan dichos planes. Los POA de las dependencias ejecutoras contienen, entre otros elementos, el presupuesto anual, objetivos, metas institucionales, avances programáticos y resultados esperados.

La operación de FAFEF en Hidalgo no cuenta con lineamientos en los cuales se establezca la obligatoriedad de recabar información socioeconómica de los posibles beneficiarios, como parte del proceso de selección de los Pp a los que se les destinarán recursos del Fondo. El rubro de gasto de saneamiento financiero no registra como beneficiarios a personas físicas, sino que su función es fortalecer las finanzas públicas de la entidad federativa por medio de la amortización de la deuda pública, en este sentido no es posible la identificación de una población beneficiaria específica.

En lo concerniente a proyectos de inversión, de manera general para los siguientes tipos de proyecto ejecutados con financiamiento del FAFEF en 2018: 1) proyectos de inversión destinados a infraestructura educativa, 2) infraestructura de atención gerontológica, 3) desarrollo y mejoramiento de vialidades urbanas, 4) mejoramiento de la imagen urbana, 5) destinados al desarrollo de infraestructura y servicios de salud, 6) infraestructura educativa, 7) desarrollo de infraestructura en servicios básicos, 8) desarrollo de infraestructura de transporte terrestre, dado que en general pudieran tener un impacto territorial localizado, puede ser posible, sino la recolección de información socioeconómica individual, sí de las localidades donde estos proyectos se ejecutan, así como un estimado general del número de personas que se benefician con las obras.

El rubro de apoyo a la educación pública, si bien está clasificado como un programa “K” en la estructura programática estatal, corresponde a la entrega de becas a estudiantes del Sistema Educativo Estatal, por lo que en su ejercicio se beneficia de manera directa a los estudiantes, en este sentido y considerando que en los últimos 5 ejercicios fiscales se han destinado recursos del FAFEF a este Pp, es importante contar con información socioeconómica de los estudiantes que reciben las becas.

Módulo 4. Alineación del Fondo a la Planeación Nacional y a los Objetivos de Desarrollo Sostenible

Los Pp que ejercieron recursos del Fondo en 2018 se alinean con los ejes de Hidalgo próspero y dinámico, Gobierno honesto, cercano y moderno, e Hidalgo humano e igualitario del PED 2016-2022, a su vez estos se encuentran alineado con el PND 2013-2018 en la meta Nacional México Próspero, El programa de costo financiero y deuda se alinea con el objetivo nacional 4.1. Mantener la estabilidad macroeconómica del País a través de la estrategia 3.2.1. Proteger las finanzas públicas ante riesgos del entorno macroeconómico.

Considerando la diversidad de proyectos de inversión en infraestructura que se llevaron a cabo con financiamiento de los recursos del Fondo en 2018, es posible determinar su alineación con distintos ODS tales como: 4) Educación de calidad, 6) Agua limpia y saneamiento, 9) Industria, innovación e infraestructura, 10) Reducción de las desigualdades 11) ciudades y comunidades sostenibles, y 17) Alianzas para lograr los objetivos.

Módulo 5. Mecanismo de coordinación

El análisis de los procesos clave en la gestión y operación de las aportaciones del FAFEF en Hidalgo (asignación, ejercicio y seguimiento) demuestra que existen procesos establecidos para el ejercicio y seguimiento de los recursos, dependiendo de cada tipo de Pp ejecutor. Es así que para el caso de los proyectos de inversión se tiene el Manual de Normas y Lineamientos para el ejercicio de los recursos del Programa de Inversión 2018; y para el ejercicio de los recursos destinados a saneamiento financiero, se rigen por la Ley de Deuda Pública para el Estado de Hidalgo. Sin embargo, no se define con claridad los procesos que se deben seguir para la ejecución de otros rubros como por ejemplo los apoyos para la educación, por lo tanto, los procedimientos para el ejercicio de todos los rubros del FAFEF, no se encuentran homologados. Con esta consideración, se recomienda a la entidad federativa elaborar un manual de procedimientos o lineamientos que regulen el funcionamiento del Fondo, en donde se determine un mecanismo para contar con información que permita identificar periódicamente las necesidades que pueden atenderse con recursos del Fondo, las dificultades (oportunidades y amenazas) que enfrenta en la operación cada política pública asociada a los rubros de gasto y el cumplimiento de los objetivos y metas a alcanzar; así como las estrategias para implementarlas y alcance de las mismas, asignar responsables; seguimiento de los procesos y diagramas de flujo. Con ello, el Estado de Hidalgo contará con una guía para la operación de los recursos del FAFEF que actué bajo los mismos criterios.

A nivel estatal, el primer paso para la planeación y programación de los recursos del Fondo se da tras conocerse el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación. Con la información sobre los ingresos provenientes de los recursos federales transferidos, en la entidad federativa se realizan mesas de trabajo celebradas con las instancias ejecutoras de los proyectos de inversión, mediante estas mesas también se identifican las problemáticas a atender con recursos del FAFEF, para determinar los conceptos susceptibles de ser financiados con recursos del Fondo, en el que participan el Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado de Hidalgo (COPLADEHI), el Subcomité de Obras Públicas, los Comités de Planeación para el Desarrollo Regional (COPLADER), los Comités de Planeación para el Desarrollo Municipal (COPLADEM).

Esta asignación de los recursos se da de manera global y para cada sector estratégico del PEDH 2016-2022, por lo que, en el Presupuesto de Egresos de la entidad federativa, no es posible identificar el destino de los recursos del Fondo, por rubro, Pp o proyecto, ya que sólo se menciona el destino como inversión pública. Por lo tanto, se recomienda que una vez que la SFP ha realizado una estimación de los ingresos del Estado en el marco del proceso de integración de su Proyecto de Presupuesto de Egresos Estatal (PPEE) y cuenta con las necesidades de gasto para el siguiente año, se recomienda señalar en algún anexo o en el propio proyecto de Decreto, los rubros de gasto a los que se orientará el FAFEF conforme a las necesidades más apremiantes de la entidad. Lo anterior involucra de manera directa al Congreso del Estado, en la decisión de destino de los recursos del Fondo asegurando que estos se destinen efectivamente a las necesidades más apremiantes del Estado. Así como, establecer en un documento de planeación estratégica específico para el Fondo, el orden de priorización del destino del gasto respetando los rubros establecidos en el Artículo 47 de la LCF.

Relativo al ejercicio de los recursos los rubros de inversión en infraestructura física y modernización de los registros públicos de la propiedad y del comercio locales; y apoyos a la educación se ejercen a través del programa sectorial inversión, como Pp de modalidad K, estos Pp están normados por el Manual de Normas y Lineamientos para el Ejercicio de los Recursos del Programa de Inversión 2018 en el cual se establece los procedimientos a seguir para su adecuado ejercicio.

En relación con el seguimiento al ejercicio de los recursos, desde el ámbito federal, este se realiza conforme a lo establecido en el Artículo 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria a través del Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos (SRFT) y comprende la captura trimestral del origen y destino de los mismos en sus cuatro módulos (Destino del Gasto, Ejercicio del Gasto, Indicadores y Evaluaciones).

En el Estado de Hidalgo no se cuenta con un mecanismo o proceso exclusivo del FAFEF para la generación o administración de información sobre su operación con la intención de mejorar su desempeño, para este fin utiliza el SRFT creado y operados por la SHCP, mediante el cual las entidades federativas reportan el origen, destino y resultados de los Fondos de Aportaciones Federales (Ramo 33) a la Federación. A nivel estatal, se cuenta con distintas plataformas desarrolladas para vincular los procesos inherentes a la asignación, presupuestación, ejercicio, control y seguimiento de los de recursos que ejercen los distintos Pp: 1) El SIDET que sirve para el registro y dictaminación de expedientes técnicos; 2) SIFAP que permite la homologación de las operaciones que realizan cada una de las áreas que componen la SFP, permitiendo la integración automática del presupuesto con la operación contable en tiempo real, reflejando un registro congruente y ordenado de cada operación y facilitando el reconocimiento de las operaciones de ingresos, gastos, activos y pasivos patrimoniales del Gobierno del Estado; 3) SIIPPED, herramienta tecnológica mediante la cual se lleva a cabo el monitoreo de indicadores del desempeño de las Dependencias y Entidades del Poder Ejecutivo Estatal.

La entidad federativa no cuenta con procesos institucionalizados y estandarizados para supervisar el ejercicio de los recursos del FAFEF de una manera integral, es decir procesos homogéneos que consideren la posibilidad de utilizar los recursos en cualquiera de los nueve rubros establecidos en la LCF, independientemente del uso que se le dé en el Estado. Aunque, en contraparte, para el seguimiento al ejercicio, en el ámbito federal, se cuenta con el SRFT y a nivel estatal el seguimiento al ejercicio se realiza a través las MIR de los distintos programas y subprogramas financiados con recurso del Fondo y de la propia MIR estatal del Fondo.

Módulo 6. Complementariedades y coincidencias

Según las definiciones del CONEVAL se entiende como coincidencia entre dos o más programas cuando sus objetivos son similares; o bien cuando sus Componentes son similares o iguales, pero atienden a la misma población y, complementariedad cuando dos o más programa atienden a la misma población, pero los apoyos son diferentes; o bien cuando sus Componentes son similares o iguales, pero atienden a diferente población. En este contexto se detectó complementariedad de los recursos del Fondo con los siguientes Pp de la entidad federativa: Inversión para el Fortalecimiento de la Gobernabilidad Democrática y Gobernanza, Inversión para el Fortalecimiento de Hacienda Pública, Inversión en Obras Públicas, Agua, Drenaje y Saneamiento, Infraestructura en Educación, Programas Hidroagrícolas. La complementariedad que existe con estos Pp en el ejercicio 2018, es para llevar a cabo la implementación de obra pública a nivel estatal y municipal con los recursos del Fondo. Asimismo, se detectaron sinergias del Fondo con distintos programas, considerando que fortalece el presupuesto de algunos o contribuyen con los objetivos de otros, mediante el financiamiento de infraestructura o equipamiento para la realización de sus funciones.

Módulo 7. Calidad de la información

Respecto a la generación de información, rendición de cuentas y medición de resultados de la aplicación de los recursos del FAFEF, se identificó que, en Hidalgo, aunque se cuenta con un MIR específica para el FAFEF, su diseño no deriva de una identificación precisa de las problemáticas posibles a atender, acordes a los rubros de atención del Fondo establecidos en la LCF. Asimismo, la información concentrada en la MIR del FAFEF estatal no se encuentra disponible en las páginas web de transparencia del gobierno del Estado, por lo que la entidad federativa mide sus resultados a través de la MIR federal del Fondo y publica en páginas oficiales estatales (https://s-finanzas.hidalgo.gob.mx/servicios/informacinFinancieraSRFT.html), información relativa a cinco indicadores de la MIR federal, 1 a nivel de Fin, 2 de Propósito, 1 de Componente y 1 de Actividad es decir esta información es verificable públicamente.

En relación con los Pp que reciben recursos provenientes del FAFEF, para los programas K, integrados en la sectorial inversión, los resultados de los indicadores son publicados en la página: https://s-finanzas.hidalgo.gob.mx/pag/presupuestoBasadoResultados.html, específicamente en el apartado de monitoreo.

La información que se reporta relacionada con los Componentes de la MIR federal y las MIR estatales de los Pp, cumplen con lo establecido en los artículos 85, fracción II de la LFPRH, 48 de la LCF, 72 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y de la disposición vigésimo cuarto de los Lineamientos para informar sobre los recursos federales transferidos a las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal, y de operación de los recursos del Ramo General 33. Asimismo, la información de monitoreo que se reporta para los Pp corresponde con lo establecido en las Leyes, lineamientos, manuales, guías y formatos establecidos para la estandarización de la información en el marco normativo estatal.

En el Estado de Hidalgo los recursos del FAFEF no han sido planeados sobre una base poblacional, puesto que no se ha dispuesto de una identificación ni cuantificación de la población potencial, objetivo y atendida. El documento diagnóstico del FAFEF en la entidad y la MIR estatal del Fondo consideran como población potencial, objetivo y atendida a los habitantes de los 84 municipios que conforman la entidad federativa, por lo que no se dispone de una definición precisa de las mismas.

Si bien no existen mecanismos específicos del FAFEF que fortalezcan la rendición de cuentas y la transparencia sobre su ejecución, el Estado de Hidalgo para la operación de los Pp que reciben financiamiento del FAFEF cuenta con los mecanismos en esta materia que cumplen con las características de difundir públicamente, vía web, sus documentos normativos, y sus principales resultados  a través de los informes trimestrales y definitivos, por ejercicio fiscal, en los temas de ejercicio del gasto, destino del gasto e indicadores del Ramo 33. Asimismo, en el portal de transparencia financiera de la entidad federativa, se pude consultar información referente a la cuenta pública del ejercicio que se desee, mediante la cual se informa sobre los resultados logrados por cada Pp de la entidad, entre los que se encuentran los financiados con recursos del Fondo.

En el Estado la información que se genera a través de las plataformas SIDET, SIFAP y SIIPPED, permite medir los indicadores de los Pp a nivel de Componente y Actividad. El monitoreo de Indicadores estatales, es el medio para dar seguimiento al cumplimiento de las metas establecidas en los Pp, debido a que, una vez autorizado el recurso, éste se liga con los objetivos, indicadores y metas de cada Pp  y  su MIR, se da seguimiento mensual a su avance y los resultados son publicados trimestralmente en la página de la SFP (http://s-finanzas.hidalgo.gob.mx/pag/presupuestoBasadoResultados.html).

El Estado de Hidalgo presenta un avance significativo en los indicadores de Fin y Propósito de la MIR federal. A nivel de Fin reporta un avance respecto a las metas de 129.8 y 110% para los ejercicios 2017 y 2018 respectivamente, lo cual refleja un menor impacto de la deuda en las finanzas públicas de la entidad federativa.  A nivel de Propósito se miden dos indicadores: índice de fortalecimiento financiero e índice de impulso al gasto de inversión. El primero identifica la fortaleza de la recaudación local, comparada con los ingresos disponibles y, el segundo, se refiere a la cantidad de recursos que la entidad federativa canaliza de su ingreso estatal disponible, a la inversión para fortalecer su infraestructura pública, ambos indicadores presentan avances importantes entre los ejercicios 2017 y 2018.

Principales recomendaciones

- Mejorar el documento de Diagnóstico, integrando en este las problemáticas detectadas para cada uno de los 9 rubros de gasto especificados en el Artículo 47 de la LCF.  Este deberá atender los criterios metodológicos definidos por la SHCP y el CONEVAL. Para su elaboración se sugiere los siguientes elementos mínimos: Identificación del problema, estado actual del problema, evolución del problema, árbol de problemas, árbol de objetivos, justificación teórica y empírica de la intervención, Matriz de Indicadores, presupuesto requerido, población potencial y objetivo, estrategias de cobertura, entre otros

- Elaborar un documento de planeación estratégica de mediano plazo (de 5 años) adicional a los instrumentos de planeación estatal, que sea producto de ejercicios institucionalizados, se definan los resultados que se pretenden alcanzar con la ejecución del Fondo, contemple la magnitud de las problemáticas representadas en los rubros de atención del FAFEF y la contribución del Fondo a su solución o atenuación; plantee objetivos y metas a corto, mediano y largo plazos; defina y cuantifique a la población potencial y objetivo para cada rubro de atención; establezca metas de cobertura e incluya indicadores de gestión y resultados para medir el desempeño en el ejercicio de los recursos. Asimismo, este documento debe contener como mínimo los antecedentes, el marco jurídico, la estructura organizacional, la alineación con el PED y al PND vigentes, la metodología para la planeación estratégica y los objetivos y metas de mediano y/o largo plazo de la planeación, que le permita orientar sus acciones hacia resultados, sobre todo a nivel de Fin y Propósito del Fondo.

- Fortalecer el diseño de la MIR estatal de Fondo, basado en la MML, así como establecer a nivel componentes su vinculación con las MIR de los Pp que reciben recursos del FAFEF en el Estado. La MIR estatal del FAFEF puede incluir componentes o indicadores a relacionados con los nueve rubros de gasto de LCF. Mediante este mecanismo se podrá tener información clara de los resultados del ejercicio de los recursos del Fondo derivada de los Pp que ejercen recursos, que a su vez permitan alimentar indicadores de la MIR estatal del Fondo y a la MIR federal a través del SRFT”.

- Se recomienda que sea la SFP en coordinación con las instancias ejecutoras quienes planteen las metas para cada indicador de la MIR Federal del Fondo. Para establecer metas se debe asegurar que sean cuantificables y que estén directamente relacionadas con el objetivo, orientadas a mejorar los resultados del desempeño, deben ser retadoras y ser factibles de alcanzar. Cuando los recursos se destinen a un rubro de gasto con ejercicio en años anteriores se deberá considerar el nivel alcanzado en las metas de dichos rubros.

- Incorporar en la MIR estatal del FAFEF componentes y/o indicadores relacionados con las MIR de los Pp o intervenciones públicas que reciban recursos del Fondo, los cuales deben ser congruentes con los rubros de gasto de la LCF, lo anterior a fin de medir los efectos que se generan con dichos recursos

- Elaborar un PAT específico para el FAFEF en la entidad federativa, que sea producto de ejercicios de planeación institucionalizados, que contenga las necesidades prioritarias definidas en el diagnóstico específico del FAFEF, los entregables o Componentes producidos con el presupuesto del Fondo, los objetivos y propósitos del trabajo anual, actualizados y coherentes con los recursos viables a realizarse en un año, dimensionar los objetivos que se pretenden alcanzar al cabo de un año, las estrategias para lograr los objetivos y metas, las actividades y acciones que se desarrollarán, las instancias que participarán y, por último, la metodología para evaluar lo programado, de tal manera que se garantice el adecuado ejercicio del Fondo en la entidad federativa.

- Recabar información socioeconómica de los beneficiarios de los proyectos de inversión y del programa para el otorgamiento de becas, que permitan cuantificar a la población potencial, objetivo y atendida con recursos del Fondo, y de esta manera poder medir la cobertura del FAFEF en la entidad de una forma más precisa.

- Fortalecer la coordinación entre las unidades responsables de planeación, programación, presupuestación, ejercicio y seguimiento del FAFEF en la entidad, mediante el establecimiento de funciones en el manual de procedimientos sugerido anteriormente.

- Se recomienda que una vez que la SFP ha realizado una estimación de los ingresos del Estado en el marco del proceso de integración del PPE y cuenta con las necesidades de gasto para el siguiente año, señalar en algún anexo o en el propio proyecto de Decreto, los rubros de gasto a los que se orientará el FAFEF conforme a las necesidades más apremiantes de la entidad federativa.

- Elaborar un manual de procedimientos o lineamientos que regulen el funcionamiento del Fondo, en donde se determine un mecanismo para contar con información que permita identificar periódicamente las necesidades que pueden atenderse con recursos del Fondo, las dificultades (oportunidades y amenazas) que enfrenta en la operación cada política pública asociada a los rubros de gasto y el cumplimiento de los objetivos y metas a alcanzar; así como las estrategias para implementarlas y alcance de las mismas, asignar responsables para el seguimiento de los procesos y elaborar diagramas de flujo. Con ello, la entidad federativa contará con una guía para la operación de los recursos del FAFEF que actué bajo los mismos criterios.

- Publicar los resultados de la MIR estatal del FAFEF a través de la página de transparencia del gobierno del Estado, puesto que la misma, presenta información de manera más resumida sobre el ejercicio y los resultados alcanzados con la aplicación de los recursos del Fondo. En futuros ejercicios será necesaria la publicación de los resultados que se obtengan a través de la medición de los indicadores de las MIR que se establezcan para el monitoreo del Fondo.

- Realizar ejercicios de evaluación que identifiquen plenamente las fuentes de financiamiento y se valore la pertinencia de los indicadores de la MIR estatal , así como la vinculación de estos indicadores con los objetivos establecidos para el FAFEF en la LCF y en la MIR federal del Fondo; identifique áreas de oportunidad para mejorar los procesos de asignación o reasignación de recursos y se analicen a profundidad los Pp que reciben recursos del FAFEF analizando su cobertura, avance y evolución de sus indicadores y los principales resultados de su operación.

# II. Introducción

El Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF), forma parte del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, sus montos se determina anualmente en el Presupuesto de Egresos de la Federación “con recursos federales por un monto equivalente al 1.40 por ciento de la recaudación federal participable”. El FAFEF recibe estos recursos a través del Programa presupuestario I012 y su Dependencia Coordinadora es la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP). La Dirección General de Programación y Presupuesto “A” es la unidad administrativa responsable de integrar, administrar y llevar el registro contable del ramo 33, así como coordinar las actividades de seguimiento y evaluación del gasto público del FAFEF.

De acuerdo con el artículo 47 de la LCF, el FAFEF tienen por objeto fortalecer los presupuestos de las entidades federativas y podrán destinarse a: 1)inversión en infraestructura física; 2)saneamiento financiero; 3)saneamiento de pensiones; 4)modernización de registros públicos de la propiedad y comercio locales, modernización de los catastros para hacer más eficiente la recaudación de contribuciones; 5)modernizar los sistemas de recaudación; 6)fortalecimiento de proyectos de investigación científica y tecnológica; 7)sistemas de protección civil, 8)apoyar la educación pública; 9)apoyar proyectos de infraestructura concesionada o donde se combinen recursos públicos y privados.

Dada la relevancia y debido a que los recursos federales transferidos a las entidades federativas y municipios integran el gasto federalizado, y son fundamentales para apoyar las estrategias, programas y planes de los gobiernos estatales en diversos temas. Es necesario, que sean objeto de evaluación en los términos establecidos en los Artículos 110 y 111 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria (LFPRH). Estos establecen que la evaluación de desempeño se realizará a través de la verificación del grado de cumplimiento de objetivos y metas, con base en indicadores estratégicos y de gestión que permitan identificar la eficiencia, economía, eficacia, calidad y el impacto social sobre el ejercicio del gasto público.

De este modo, el presente informe presenta a solicitud de la Administración Pública Federal (APF) la Evaluación Estratégica del FAFEF en el Estado de Hidalgo, en el marco del Programa Anual de Evaluación de los Programas Federales y de los Fondos de Aportaciones Federales para el Ejercicio Fiscal (PAE 2018). El objetivo de la evaluación es “Analizar y valorar la operación del FAFEF y su orientación a resultados en el Estado de Hidalgo para la identificación de áreas de mejora que mediante su atención permitan mejorar su operación y desempeño”.

Los objetivos específicos son:

- Valoración de la contribución del FAFEF a la o las problemáticas de la entidad federativa;

- Analizar y valorar los principales procesos de la gestión del FAFEF en la entidad federativa, considerando la coordinación entre las unidades administrativas federales y las unidades administrativas del gobierno de la entidad federativa, en relación con el logro de los objetivos del Fondo;

- Identificar posibles obstáculos para la instrumentación del FAFEF en la entidad federativa derivados de su diseño normativo;

- Analizar y valorar la orientación a resultados del desempeño del FAFEF en la entidad federativa;

- Analizar y valorar la calidad de la información de seguimiento o monitoreo, así como de consecución de objetivos, de las acciones y proyectos financiados con el FAFEF en la entidad federativa;

- Identificar posibles complementariedades o coincidencias con otros programas implementados por el gobierno de la entidad federativa.

La evaluación se realizó mediante dos etapas: trabajo de gabinete y trabajo de campo. La primera consiste en el análisis documental de la normativa federal y estatal relacionada y documentos conceptuales del Fondo, tales como la LCF, MIR, Fichas técnica de indicadores, resultados de la cuenta pública del ejercicio de los recursos del FAFEF en la Hidalgo, modalidad presupuestaria, resultados de evaluaciones y auditorías a nivel federal y local, Informe de origen-destino de los recursos, manuales de operación y/o procedimientos, entre otros documentos de acuerdo con las necesidades de información en la entidad federativa que se consideran pertinentes analizar; la cual se obtuvo a través de la coordinación entre el enlace en la entidad y la DGPYP “A” de la SHCP; asimismo, se consultó información relativa a Planes Estatales y Sectoriales de Desarrollo, páginas web del gobierno del Estado, portal de transparencia, entre otros. Por su parte, el trabajo de campo consistió en la aplicación de un cuestionario, vía electrónica, al personal operativo y enlaces vía telefónica con la Subsecretaria de Programación de la Secretaría de Finanzas Públicas del Estado de Hidalgo, el cuestionario a su vez fue turnado a los diferentes involucrados en la ejecución de los recursos del Fondo en la entidad federativa.

De acuerdo con los TdR diseñados y adecuados para efectuar la presente evaluación, el informe final se integra de los siguientes apartados:

Cuadro 1. Apartados que integran el informe final de la evaluación

| Módulo | Preguntas TdR | Total |
| --- | --- | --- |
| Módulo 1. Justificación del diseño del Fondo y de su mecanismo de intervención 1.1. Características del Fondo en la entidad federativa | Conforme a los incisos del Apartado IV.1 | NA |
| 1.2. Valoración de la contribución del FAFEF a la o las problemáticas de la entidad federativa. | 1, 2 | 2 |
| Módulo 2. Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) | 3, 4 | 2 |
| Módulo 3. Consistencia entre los elementos de diseño | 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 | 8 |
| Módulo 4. Alineación del Fondo a la Planeación Nacional y a los Objetivos de Desarrollo Sostenible | 13, 14 | 2 |
| Módulo 5. Mecanismos de coordinación 5. 1. Gestión, operación y planeación | 15, 16, 17, 18, 19 | 5 |
| 5. 2. Obstáculos para la implementación | 20 | 1 |
| Módulo 6. Complementariedades y coincidencias | 21, 22 | 2 |
| Módulo 7. Calidad de la información 7.1 Generación de información, rendición de cuentas y medición de resultados | 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 | 8 |
| TOTAL | 30 |  |

# III. Módulo 1. Justificación del diseño del Fondo y de su mecanismo de intervención

## 1.1 Características del Fondo en la entidad federativa

Con base en la información proporcionada por las dependencias o entidades responsables de la gestión y coordinación de las políticas, programas o proyectos locales financiados con recursos del FAFEF en el Estado de Hidalgo, así como a partir de los documentos normativos y de gestión del Fondo a nivel estatal, se realizó una descripción por Componente del FAFEF la cual contiene los siguientes aspectos:

- Descripción de los objetivos del Fondo de acuerdo con la LCF, la MIR vigente y la normativa federal relacionada.

Los recursos del FAFEF tienen como marco normativo los Artículos 46 y 47 de la Ley de Coordinación Fiscal (LCF), su objetivo es fortalecer los presupuestos de las entidades federativas y podrán destinarse a: 1) Inversión en infraestructura física; 2) Saneamiento financiero; 3) Saneamiento de pensiones; 4) Modernización de los registros públicos de la propiedad y el comercio locales, modernización de los catastros para hacer más eficiente la recaudación de contribuciones; 5) Modernizar los sistemas de recaudación; 6) Fortalecimiento de proyectos de investigación científica y tecnológica; 7) Sistemas de protección civil, 8) Apoyar la educación pública y 9) Apoyar proyectos de infraestructura concesionada o donde se combinen recursos públicos y privados. De acuerdo con información vertida en la Evaluación Especifica de Desempeño realizada al FAFEF en la entidad federativa para el ejercicio fiscal 2018, al interior del Gobierno del Estado de Hidalgo la Unidad Responsable y Coordinadora del Fondo, es la Secretaría de Finanzas Públicas (SFP).

En el ejercicio fiscal 2018, el Estado de Hidalgo recibió recursos del FAFEF por un monto de 1,029.73 mdp, de los cuales de conformidad con los rubros de gasto establecidos en el Artículo 47 de LCF, se destinaron a:

- I. Inversión en infraestructura física, por un monto de 671.97 mdp (65.26 %);

- II. Saneamiento financiero a través de la amortización de la deuda pública, por 250.77 mdp (24.35%);

- IV. Modernización de los registros públicos de la propiedad y del comercio locales, 9.97 mdp (0.97%) y;

- VIII. Para apoyar la educación pública, 97 mdp (9.42 %).

Para ejercer los recursos del FAFEF en el 2018, el Estado de Hidalgo se apoyó en diversos programas presupuestarios (Pp) de su estructura programática (Cuadro 2).

En el rubro de saneamiento financiero se destinaron recursos al programa “D02-deuda”. De los 250.7 mdp aplicados en este rubro el 40.5% se destinó para la amortización de capital, que contribuyó en un 20.5% a la disminución de los contratos de deuda pública que se pagaron con FAFEF 2018 y el 59.5% se destinó al pago de intereses generados por los mismos contratos de deuda.

En lo concerniente al rubro de inversión en infraestructura física los recursos fueron destinados al financiamiento de 14 programas de infraestructura entre los que se pueden destacar: K02-Infraestructura de Comunicaciones , K18-Inversión en Desarrollo Social, K22-Atención a Adultos Mayores, K24-inversión en obras públicas, K25-Agua drenaje y saneamiento, K31-Programas Hidroagrícolas, K32-Inversión en Turismo, K33-Desarrollo de Pueblos Mágicos, K36-infraestructura en educación, K43-Infraestructura para Pueblos Indígenas, K44-Inversión en Medio Ambiente y Recursos Naturales, K49-inversión en salud, y K52-Fomento a Nuevas Inversiones Locales, Nacionales y Extranjeras. Asimismo, mediante el programa K53 se ejecutaron distintos proyectos mediante la transferencia de recursos a los municipios. En este rubro, los recursos del Fondo fueron utilizados para atender los temas de agua y alcantarillado, infraestructura hidroagrícola, comunicaciones, conservación de carreteras estatales, desarrollo de infraestructura turística, estudios y proyectos, obras públicas, infraestructura física educativa, infraestructura de salud y desarrollo social y humano, entre otros. La ejecución de los recursos es responsabilidad de diferentes dependencias del gobierno estatal, tales como: Secretaría de Obras Públicas y Ordenamiento Territorial (SOPOT), Secretaría de Desarrollo Social (SEDESO), Instituto para la Atención de las y los Adultos Mayores del Estado de Hidalgo (IAAMEH), Dirección General de Agricultura e Infraestructura Hidroagrícola, Secretaría de Turismo (SECTURH), Secretaría de Educación Pública (SEPH), Comisión Estatal para el Desarrollo Sostenible de los Pueblos Indígenas, Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNATH), Secretaría de Salud de Hidalgo (SSH), Secretaría de Desarrollo Económico (SEDECOH) y a diferentes municipios.

Respecto al rubro de modernización de los registros públicos de la propiedad y del comercio locales, el recurso fue ejercido por el Instituto de la Función Registral de la Secretaría de Gobierno a través del Pp K1-inversión para el Fortalecimiento de la Gobernabilidad Democrática y Gobernanza y destinado para 1) Adquisición, instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información; y 2) Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión.

En relación con el monto destinado a apoyar la educación pública los recursos fueron ejercidos por la Secretaría de Educación Pública en la entidad y destinados para la entrega de becas a través del Pp K35-becas para la educación.

Cuadro 2. Asignación del FAFEF en 2018 por rubro de gasto y programas en el Estado de Hidalgo

| Rubro de gasto | Unidad ejecutora | Programa Presupuestario | Monto asignado (mdp)1 |
| --- | --- | --- | --- |
| I. Infraestructura física | Secretaría de Obras Públicas y Ordenamiento Territorial (SOPOT) | K02-Infraestructura de Comunicaciones | 4.52 |
|  | Secretaría de Desarrollo Social (SEDESO) | K18-Inversión en Desarrollo Social | 22.47 |
|  | Instituto para la Atención de las y los Adultos Mayores del Estado de Hidalgo (IAAMEH) | K22-Atención a Adultos Mayores | 13.84 |
|  | SOPOT | K24-Inversión en Obras Públicas | 389.58 |
|  | SOPOT | K25-Agua, drenaje y saneamiento | 30.84 |
|  | Dirección General de Agricultura e Infraestructura Hidroagrícola | K31-Programas Hidroagrícolas | 3.00 |
|  | Secretaría de Turismo (SECTURH) | K32-Inversión en Turismo | 1.43 |
|  | SECTURH | K33-Desarrollo de Pueblos Mágicos | 4.00 |
|  | Secretaría de Educación Pública (SEPH) | K36-Infraestructura en Educación | 79.81 |
|  | Comisión Estatal para el Desarrollo Sostenible de los Pueblos Indígenas (CEDSPI) | K43-Infraestructura para Pueblos Indígenas | 13.58 |
|  | Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNATH) | K44-Inversión en Medio Ambiente y Recursos Naturales | 2.51 |
|  | Secretaría de Salud de Hidalgo (SSH) | K49-Inversión en Salud | 19.89 |
|  | Secretaría de Desarrollo Económico (SEDECOH) | K52-Fomento a Nuevas Inversiones Locales, Nacionales y Extranjeras | 0.52 |
|  | Diferentes municipios | K53-Inversión en los Municipios | 85.99 |
| III. Saneamiento financiero | Coordinación de Planeación Financiera | D02-Deuda | 250.78 |
| IV. Modernización de los registros públicos de la propiedad y del comercio locales | Secretaría de Gobierno- Instituto de la Función Registral | K15-Inversión para el Fortalecimiento de la Gobernabilidad Democrática y Gobernanza | 9.98 |
| VIII. Apoyos a la educación | SEPH | K35-Becas para la Educación | 97.00 |
| Total |  |  | 1,029.73 |

1/Mdp: Millones de pesos.

Fuente: Elaboración propia con información proporcionada por la SFP, PEDH 2016-2022, MIR de los Programas Presupuestarios 2018 y Clasificación Programática 2018.

Derivado de Aspectos Susceptibles de Mejora, de las evaluaciones específicas de desempeño 2014 y 2015 que se realizaron al FAFEF en la entidad federativa, se crea una MIR Estatal específica para el Fondo en el ejercicio 2018, cuyo resumen narrativo y su vinculación con la MIR federal del Fondo, se resume en el siguiente Cuadro.

Cuadro 3. Resumen narrativo de la MIR federal del FAFEF y de la MIR estatal para el FAFEF 2018

| Resumen narrativo |  |  |
| --- | --- | --- |
| MIR federal del FAFEF |  |  |
| Fin | Contribuir a impulsar el fortalecimiento del federalismo fiscal para que las Entidades Federativas y Municipios puedan lograr y preserva el equilibrio de sus finanzas públicas, mediante la optimización en la aplicación de los recursos públicos federales transferidos. |  |
| Propósito | Las entidades federativas reciben la transferencia de recursos federales para el fortalecimiento de sus finanzas públicas estatales. |  |
| Componente | Recursos federales transferidos a las entidades federativas aplicados en los destinos de gasto establecidos en la Ley de Coordinación Fiscal. |  |
| Actividad | Aplicación de los recursos federales transferidos a las entidades federativas, en los destinos de gasto establecidos en la Ley de Coordinación Fiscal. |  |
| MIR estatal |  |  |
| Fin | Contribuir al fortalecimiento del presupuesto ejercido en Hidalgo mediante la ejecución de proyectos de inversión pública viables con recursos del fondo de aportaciones para el Fortalecimiento de las entidades federativas (FAFEF). |  |
| Propósito | Municipios hidalguenses se fortalecen con la inversión en obras y proyectos financiados con recursos del FAFEF. |  |
| Componente | - Proyectos de inversión destinados a infraestructura educativa ejecutados*. - Solvencia de la deuda pública ejecutada - Proyectos de inversión destinados a la celebración de convenios ejecutados. - Infraestructura de atención gerontológica implementada. - Proyectos de inversión destinados al desarrollo y mejoramiento de vialidades urbanas ejecutados*. - Proyectos de inversión destinados al mejoramiento de la imagen urbana ejecutados*. - Proyectos de inversión destinados al desarrollo de infraestructura y servicios de salud ejecutados*. - Proyectos de inversión destinados a infraestructura educativa ejecutados*. - Proyectos de inversión destinados al desarrollo de infraestructura en servicios básicos ejecutados*. - Proyectos de inversión destinados al desarrollo de infraestructura de transporte terrestre ejecutados*. |  |
| Actividades** | Se plantea como actividades la ejecución de cada uno de los proyectos definidos como Componentes. |  |  |

*Estos Componentes se replican en diversos municipios, dando un total de 29 Componentes en la MIR estatal.

**La MIR estatal contempla 35 Actividades, prácticamente una por cada Componente a excepción del Componente denominado “Proyectos de inversión destinados al desarrollo de infraestructura en servicios básicos ejecutados”, al cual le corresponden 6 Actividades.

Fuente: Elaboración propia con información de la MIR federal y MIR estatal del FAFEF.

Cabe señalar que en concordancia con lo valorado en la Evaluación Especifica de Desempeño 2018, los indicadores a nivel de Fin y Propósito son adecuados y se vinculan con los indicadores de la MIR federal, sin embargo, a nivel de Componentes y Actividades lo que se ha planteado en la MIR son actividades que están directamente relacionadas a los proyectos, en cuanto a su definición sobre la mejora de la infraestructura; así como,  el apoyo a los municipios con obras y servicios que conlleven a la construcción, rehabilitación y ampliación de las mismas. Este modelo no sólo es repetitivo en cuanto a su definición, sino también en cuanto a sus supuestos, valores y metas. La MIR estatal no cuenta con Componentes o Actividades relacionadas con el rubro de gasto apoyo a la educación.

- Variación de la cantidad de recursos presupuestarios recibida por concepto del FAFEF en la entidad federativa de acuerdo con el artículo 46 de la LCF en los últimos cinco ejercicios fiscales, así como lo siguiente:

- Descripción del comportamiento del ejercicio del Fondo en la entidad federativa por rubro, capítulo y/o partida de gasto.

En los ejercicios fiscales del 2013 al 2018, se ha considerado la atención prioritaria de 4 rubros de los 9 posibles permitidos en la LCF, es decir, a la inversión en infraestructura física, al saneamiento financiero, a la modernización de los registros públicos de la propiedad y de comercio locales y para apoyos a la educación pública. A excepción del ejercicio 2016, en todos se ha destinado un porcentaje similar de recursos a los cuatro rubros señalados. En promedio, en estos seis ejercicios fiscales se han destinado al rubro de infraestructura física 61.13% de los recursos, a saneamiento financiero 25.14%, a la modernización de los registros públicos de la propiedad y del comercio locales 2.12% y para apoyos a la educación un 11.62% (Cuadro 4).

Cuadro 4. Destino del gasto de los recursos del FAFEF en la entidad federativa, según rubro de la LCF, periodo 2013-2018 (Mdp1 a precios corrientes)

| Destino del gasto por rubro según la LCF | Monto de los recursos asignados (Mdp) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| I. Inversión en infraestructura física | 363.45 | 422.79 | 458.31 | 503.16 | 545.00 | 672.00 |
| II. Saneamiento financiero (amortización de deuda pública) | 175.14 | 177.22 | 183.89 | 200.05 | 219.54 | 250.74 |
| III. Saneamiento de pensiones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| IV. Modernización de los registros públicos de la propiedad y del comercio locales | 20.00 | 20.00 | 29.84 | 0.00 | 16.69 | 9.99 |
| V. Modernizar los sistemas de recaudación | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| VI. Proyectos de investigación científica y desarrollo tecnológico | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| VII. Sistemas de protección civil | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| VIII. Educación pública | 87.00 | 77.00 | 96.98 | 96.98 | 97.04 | 97.00 |
| IX. Fondos constituidos por los Estados para apoyar proyectos de infraestructura concesionada o donde se combinen recursos públicos y privados | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Total | 645.59 | 697.01 | 769.02 | 800.19 | 878.26 | 1,029.73 |

1/Mdp: Millones de pesos.

Fuente: Elaboración propia, con base en información de la Entrevista a Personal Operativo del FAFEF en el Estado de Hidalgo e información de las auditorias 2014-2018.

Para el ejercicio fiscal 2018 en el rubro de infraestructura física los recursos del Fondo fueron utilizados para atender los temas de agua y alcantarillado, infraestructura hidroagrícola, comunicaciones, conservación de carreteras estatales, desarrollo de infraestructura turística, estudios y proyectos, obras públicas, infraestructura física educativa, infraestructura de salud y desarrollo social y humano y sus instancias ejecutoras fueron la Secretaría de Obras Públicas y Ordenamiento Territorial (SOPOT), Dirección general de Obras Públicas, Dirección General de Comunicaciones, Dirección General de Conservación de Carreteras Estatales y Dirección General de Estudios y Proyectos, Instituto para la Atención de las y los Adultos Mayores del Estado de Hidalgo, Comisión Estatal del Agua y Alcantarillado, Secretaría de Desarrollo Social, Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Secretaría del Medio Ambiente y los Recursos Naturales, Servicios de Salud de Hidalgo, Secretaría de Turismo, Secretaría de Gobierno, Secretaría de Educación Pública, Instituto Hidalguense de la Infraestructura Física Educativa y distintos municipios.

De los 250.7 mdp aplicados en el rubro de saneamiento financiero, el 40.5% se destinó para la amortización de capital, que contribuyó en un 20.5% a la disminución de los contratos de deuda pública que se pagaron con FAFEF 2018 y el 59.5% se destinó al pago de intereses generados por los mismos contratos de deuda. Este recurso fue administrado por la Secretaría de Finanzas Públicas de Hidalgo a través de la Coordinación de Planeación Financiera.

En relación con el monto destinado a apoyar la educación pública los recursos fueron destinados para la entrega de becas para la educación. Respecto al rubro de modernización de los registros públicos de la propiedad y del comercio locales, el recurso fue ejercido por el Instituto de la Función Registral y destinado para 1) Adquisición, instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información; y 2) Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión.

- Porcentaje que la cantidad de recursos presupuestarios recibida por concepto del FAFEF ha representado respecto del presupuesto total del FAFEF a nivel federal de los últimos cinco ejercicios fiscales.

De acuerdo al presupuesto asignado a las entidades federativas a través del FAFEF para los ejercicios fiscales del 2014 al 2017, (Cuadro 5), el Estado de Hidalgo se ubica en la posición 17 de las entidades federativas que recibe más recursos del FAFEF (en promedio 2.36%, del total del FAFEF nacional para esos ejercicios), mientras que del ejercicio 2018 al 2020, el Estado se ubica en la posición 15, con un promedio de 2.50% del total de los recursos del FAFEF a nivel nacional. En general, los recursos del Fondo, en el periodo del 2014 al 2020, han representado un promedio del 2.13% del presupuesto total que ejerce la entidad federativa. Dentro de los Fondos del Ramo 33, el FAFEF en Hidalgo, es el sexto Fondo con mayor monto de aportaciones, por debajo del FONE, del FASSA, del FAIS, del FISMDF y del FORTAMUN.

Cuadro 5. Presupuesto FAFEF en el Estado, a nivel federal y presupuesto total de la entidad federativa.

| Ejercicio fiscal | Presupuesto FAFEF de Hidalgo | Presupuesto total FAFEF a nivel federal | Presupuesto total Estado de Hidalgo | Porcentaje FAFEF Hidalgo respecto al total del FAFEF a nivel federal (A/B) | Porcentaje FAFEF Hidalgo respecto al total de la entidad federativa (A/C) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (A) | (B) | (C) |  |  |
|  | (Mdp)1 |  |  |  |  |
| 2014 | 750.25 | 32,054.27 | 37,116.23 | 2.34% | 2.02% |
| 2015 | 769.10 | 32,380.86 | 43,241.95 | 2.38% | 1.78% |
| 2016 | 800.19 | 33,995.19 | 43,695.72 | 2.35% | 1.83% |
| 2017 | 878.18 | 37,316.49 | 44,355.02 | 2.35% | 1.98% |
| 2018 | 1,029.73 | 40,638.11 | 42,155.00 | 2.53% | 2.44% |
| 2019 | 1,153.074 | 46,040.27 | 46,271.74 | 2.50% | 2.49% |
| 2020 | 1,176.39 | 47,519.31 | 50,202.31 | 2.48% | 2.42% |

1/Mdp: Millones de pesos.

Fuente: Elaboración propia, con base en información del DOF.

- Porcentaje que la cantidad de recursos presupuestarios recibida por concepto del FAFEF ha representado respecto del presupuesto total de la entidad federativa de los últimos cinco ejercicios fiscales.

El presupuesto del FAFEF de Hidalgo correspondiente al ejercicio fiscal 2016 obtuvo un incremento nominal de 38.7 mdp, mismo que representa un avance porcentual del 4.80% respecto al año 2015. El presupuesto para el ejercicio 2017 en comparación al 2016 incrementó de forma considerable un total de 125.66 mdp representando el 13.48% de incremento al respecto al año anterior. Finalmente, para el 2018 el presupuesto del FAFEF se vio beneficiado con otro aumento de 115.37 mdp respecto al ejercicio anterior, que equivale a un crecimiento presupuestal de 11.01% con base al año fiscal 2017.

A continuación, se presenta una infografía con la evolución presupuestal del FAFEF en la entidad federativa, así como del porcentaje de recursos total del Fondo que recibe Hidalgo y el porcentaje de recursos que el Fondo representa en la entidad federativa, respecto a su presupuesto total.

Infografía. Porcentaje del presupuesto FAFEF en la entidad federativa respecto del presupuesto del FAFEF a nivel federal y del presupuesto total de la entidad federativa (Mdp1 a precios corrientes)

1/Mdp: Millones de pesos.

Fuente: Elaboración propia con base en información del DOF y en los decretos del presupuesto de egreso del Estado de Hidalgo 2014-2020.

Cómo puede apreciarse en la figura anterior, el presupuesto del FAFEF en Hidalgo ha presentado siempre un incremento anual, equivalente a una tasa de crecimiento anual de 7.93%, lo cual responde a la forma en que se calcula el monto del Fondo, tal como se especifica en el Artículo 46 de la LCF.

- Descripción de las atribuciones, obligaciones y, en su caso, restricciones que tiene la entidad federativa para el ejercicio de los recursos del FAFEF.

Las atribuciones que tienen las Entidades Federativas están contenidas en la LCF en su Artículo 47 dónde se señala que podrán convenir entre ellas o con el Gobierno Federal, la aplicación de estos recursos, los que no podrán destinarse para erogaciones de gasto corriente o de operación, salvo en los casos previstos expresamente en la LCF.

También, en el Artículo 49, se menciona que las aportaciones y sus accesorios que con cargo a los Fondos a que se refiere este Capítulo reciban las entidades y, en su caso, los municipios las alcaldías de la Ciudad de México, no serán embargables, ni los gobiernos correspondientes podrán, bajo ninguna circunstancia, gravarlas ni afectarlas en garantía o destinarse a mecanismos de fuente de pago, salvo por lo dispuesto en los artículos 50, 51 y 52 de esta Ley. Dichas aportaciones y sus accesorios, en ningún caso podrán destinarse a fines distintos a los expresamente previstos en los artículos 26, 29, 33, 37, 40, 42, 45, 47, así como lo dispuesto en el presente artículo de esta Ley. En el mismo Artículo se menciona que las aportaciones federales serán administradas y ejercidas por los gobiernos de las entidades federativas conforme a sus propias leyes en lo que no se contrapongan a la legislación federal.

Las obligaciones que las Entidades Federativas tienen con la Federación se estipulan en el Artículo 48 de la LCF, dónde se menciona que los Estados y el Distrito Federal (Ciudad de México) reportarán tanto la información relativa a la Entidad Federativa, como aquélla de sus respectivos municipios o demarcaciones territoriales para el caso del Distrito Federal, en los Fondos que correspondan, así como los resultados obtenidos; asimismo, remitirán la información consolidada a más tardar a los 20 días naturales posteriores a la terminación de cada trimestre del ejercicio fiscal

A nivel estatal el marco normativo que rige la ejecución de los recursos del FAFEF y en general de los recursos federales transferidos son la Ley de Coordinación Fiscal del Estado de Hidalgo, Ley de Presupuesto y Contabilidad Gubernamental del Estado de Hidalgo, Ley de Planeación y Prospectiva del Estado de Hidalgo, Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos para el Estado de Hidalgo, Ley de Obras Púbicas y Servicios Relacionados con las mismas para el Estado de Hidalgo, Ley de Adquisiciones Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Hidalgo, Ley de Transparencia y Acceso a la información Pública Gubernamental para el Estado de Hidalgo, Decreto de Presupuesto de Egresos del Estado de Hidalgo para cada ejercicio fiscal, Reglamento de la Ley de Obras Públicas del Estado de Hidalgo, Manuales de Normas y Lineamientos para el Ejercicio de los recursos, entre otras.

- Descripción del ejercicio de los recursos del FAFEF en la entidad federativa en la que se incluyan variables como rubro de gasto (Según la LCF), mecanismos de priorización de proyectos o destino del gasto, población objetivo, componentes, productos terminados o servicios proporcionados, indicadores o información que permita conocer la situación de la población objetivo del FAFEF en la entidad federativa en los últimos cinco ejercicios fiscales, de ser posible previa y, en su caso, posterior al ejercicio de los recursos por rubro de gasto, de acuerdo con lo determinado en la LCF para este Fondo, entre otras de interés

Cómo se ha mencionado en párrafos anteriores en los ejercicios fiscales del 2013 al 2018, se ha considerado la atención prioritaria de 4 rubros de los 9 posibles permitidos en la LCF, es decir, a la inversión en infraestructura física, al saneamiento financiero, a la modernización de los registros públicos de la propiedad y del comercio locales y, para apoyos a la educación pública.

La asignación de los recursos del FAFEF hacia áreas prioritarias en el Estado, parte del proceso de identificación de las necesidades, donde participan los Comités de Planeación y los Subcomités que coordinan las funciones sustantivas del Gobierno del Estado, mediante mesas de trabajo celebradas con las instancias ejecutoras de los proyectos de inversión, a partir de las cuales, la SFP integra el Proyecto de Presupuesto de Egresos del Estado generando una cartera de proyectos, a partir de la cual se asignan los recursos del Fondo. En este proceso participan los sectores social y privado a través del Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado de Hidalgo (COPLADEHI), en el cual operan los Comités de Planeación para el Desarrollo Regional (COPLADER) y los Comités de Planeación para el Desarrollo Municipal (COPLADEM).

A partir del proceso de planeación anterior, a la Unidad de Planeación y Prospectiva de Hidalgo (UPLAPH) le corresponde definir el proceso de planeación y a la SFP, el proceso de programación, por medio de las cuales se ordenan los distintos programas presupuestarios, proyectos, obras y acciones para su orientación en función de las prioridades y estrategias que garanticen el bienestar social y el desarrollo económico del Estado de Hidalgo.

Mediante este proceso, se limita la posibilidad de utilizar los recursos del Fondo para fines locales distintos a los objetivos definidos en el instrumento rector del Plan Estatal de Desarrollo, en el cual se elaboran y conducen las estrategias para el desarrollo en los ámbitos estatal, regional y municipal.

Previo al ejercicio 2016, en Hidalgo no se contaba con la definición y cuantificación de las poblaciones potencial, objetivo y atendida, que permitiera conocer el avance de cobertura del Fondo en el Estado. Las definiciones de los tres tipos de población (potencial, objetivo y atendida), se propusieron al interior del Estado a finales del ejercicio fiscal 2016, para que entraran en vigor en el ejercicio 2017. En el plan de trabajo realizado para solventar las recomendaciones de la evaluación 2015 realizada al Fondo, se definió y cuantificó a la población potencial, objetivo y atendida como a la población total del Estado de Hidalgo. Dado que los tres tipos de población corresponden a la misma definición y cuantificación esta no permite visualizar el avance de la cobertura que han tenido los recursos del FAFEF en la población de la entidad federativa. Posteriormente, la Evaluación Específica de Desempeño realizada en el estado al FAFEF en 2018 recomienda utilizar como población potencial a todos los habitantes del Estado de Hidalgo; como la población objetivo a todo aquel municipio que haya solicitado cierta obra o acción perteneciente al Fondo; y finalmente, como población atendida a todos aquellos habitantes de los municipios que se hayan visto beneficiados con alguna obra y/o acción financiada con recursos del FAFEF. Sin embargo, estas definiciones no cumplen con el objetivo de contar con una base poblacional para la planeación del ejercicio de los recursos, ni permiten una adecuada medición de la cobertura del Fondo en la entidad.

Cabe señalar que tanto la MIR estatal para el FAFEF como el diagnóstico del Fondo en la entidad federativa no disponen de una definición clara ni cuantificación de la población potencial y objetivo, por lo cual no se tienen datos de la cobertura. Tampoco se tiene registro de la cuantificación para los 17 Pp financiados con los recursos del Fondo.

- Principales resultados y recomendaciones de evaluaciones realizadas al FAFEF en la entidad federativa.

A partir de la creación de la Unidad Técnica de Evaluación del Desempeño (UTED) en la entidad federativa, se han coordinado tres evaluaciones al FAFEF realizadas por instancias externas. Estos ejercicios de revisión han consistido en la realización de Evaluaciones Específicas de Desempeño, correspondiente a los ejercicios fiscales 2014, 2015 y 2018.

En este sentido se revisaron los principales resultados y recomendaciones que han derivado de dichas evaluaciones (ejercicios 2014, 2015 y 2018), sintetizándose en las siguientes:

Resultados:

- La entidad federativa direcciona el ejercicio del FAFEF al fortalecimiento de las prácticas en el manejo de las finanzas públicas incorporando mecanismos de planeación estratégica que permiten impulsar el financiamiento y el manejo responsable de la deuda pública.

- No es posible determinar un análisis de la cobertura del FAFEF, ya que la LCF solo condiciona el gasto y no define explícitamente alguna estrategia de cobertura para la población que beneficia el Fondo.

- El presupuesto del FAFEF ha venido en aumento desde el año 2015 al 2018.

- Se identifica el objetivo principal del Fondo, y se encuentra alineado al Plan Estatal de Desarrollo Hidalgo 2016-2022.

- FAFEF cuenta con dos MIR, una de orden federal y una estatal.

- La mayoría de los indicadores obtuvieron resultados positivos en sus respectivos reportes.

- Los recursos del FAFEF se han orientado hacia cuatro áreas de atención prioritarias, es decir, a la inversión en infraestructura física, al saneamiento financiero (a la amortización de la deuda pública), a la modernización de los registros públicos de la propiedad y del comercio locales y al área de educación pública.

- El FAFEF en el Estado de Hidalgo, transfiere los recursos que le corresponden a 14 dependencias.

- Se identificó que el FAFEF en el Estado de Hidalgo, alcanzó las metas previstas en lo que respecta a la deuda, el gasto de inversión y fortalecimiento financiero.

- Las acciones del FAFEF en la entidad federativa, están alineadas a la planeación nacional y estatal de desarrollo.

Recomendaciones:

- Se recomienda que la SEPLADERYM, quien es la dependencia que se encarga de la planeación del Estado, coordine a los ejecutores del Fondo en la entidad federativa e integre un documento metodológico en el cual defina y cuantifique a la población potencial y objetivo a nivel local. Lo cual contribuya a establecer un método de medición de la cobertura para poder realizar un análisis de la evolución de la cobertura del FAFEF.

- La entidad federativa debe considerar un mecanismo de transparencia de la información respecto a la definición de la línea base y las metas definidas, esto debido a que se realizó una investigación en los principales portales de internet y no se identificó dicha información.

- Definir una unidad coordinadora que cumpla la función de unir a las instancias ejecutoras, coordinar la elaboración de reportes respecto a la ejecución de los recursos de FAFEF y a la formalización de información respecto a las acciones y ejecución de presupuesto de FAFEF en la entidad federativa.

- Incluir fichas técnicas de los indicadores con datos sobre metas, medición y periodicidad.

- Elaborar Reglas de operación del Fondo en la entidad federativa.

- La definición de una Unidad Coordinadora que sea la encargada de presentar la información general de las Unidades Ejecutoras, en formatos homogéneos, previamente establecidos de conformidad con los ejecutores.

- Elaborar un diagnóstico del FAFEF en el Estado de Hidalgo.

- Elaborar los Manuales de Organización y de Procedimientos para la operación del FAFEF.

- Crear una base de datos clara y precisa, que contenga todas las obras y acciones realizadas con los recursos del Fondo, por monto, momentos contables, beneficiarios y área ejecutora.

- Realizar una evaluación de consistencia y resultados al Fondo, que permita redefinir sus atributos, mejorar sus procesos y elevar su efectividad al interior del Estado

## 1.2 Valoración de la contribución del FAFEF a la o las problemáticas de la entidad federativa

1. La entidad federativa cuenta con un diagnóstico sobre la/las problemáticas a las que el FAFEF contribuye a atender y tiene las siguientes características:

- Se identifica y describe el problema central dentro del entorno de política pública al que respondería el FAFEF en la entidad federativa;

- Presenta un árbol de problemas sobre la o las problemáticas en la entidad;

- Presenta un árbol de objetivos;

- Presenta una MIR;

- Define un plazo para su revisión y actualización.

| Respuesta | Nivel | Criterios |
| --- | --- | --- |
| Sí | 1 | El diagnóstico tiene una de las características establecidas en la pregunta. |

El Estado de Hidalgo cuenta con un documento diagnóstico en el cual se identifica y describe las problemáticas que se atienden con el FAFEF. Este documento de diagnóstico cuenta con un apartado llamado “identificación de la problemática” donde plasma que los recursos del FAFEF se destinan a atender las demandas en materia de infraestructura física, equipamiento, infraestructura física educativa, modernización de registros públicos y catastro, saneamiento financiero y como aportación estatal para convenios celebrados con la federación, respecto del otorgamiento de becas de educación básica. En el documento de diagnóstico se menciona y se constata, que el FAFEF en Hidalgo cuenta con una MIR, cuyo Fin es “Contribuir al fortalecimiento del presupuesto ejercido en Hidalgo mediante la ejecución de proyectos de inversión pública viables con recursos del FAFEF” y su Propósito es “Municipios hidalguenses se fortalecen con la inversión en obras y proyectos financiados con recursos del FAFEF”.

Aunque se cuenta con una MIR específica para el FAFEF en Hidalgo, no se visualiza que se haya seguido la metodología propuesta por la SHCP-CONEVAL en su construcción, en el sentido que en su documento diagnóstico no se estructura un árbol de problemas, por lo que no se identifica un problema central dentro del entorno de política pública al que respondería el FAFEF y tampoco se presenta un árbol de objetivos.

En este documento tampoco se realiza un diagnóstico específico sobre las problemáticas que se atienden con los recursos del FAFEF, que considere un análisis detallado de la problemática para cada rubro de gasto de la LCF. En el Estado de Hidalgo, los recursos del FAFEF se han destinado principalmente a 4 de los 9 rubros permitidos por la LCF, en promedio durante los ejercicios 2013-2018, se han destinado al rubro de infraestructura física 61.13% de los recursos, a saneamiento financiero 25.14%, modernización de los registros públicos de la propiedad y del comercio locales 2.12% y a educación un 11.62%.En este sentido, la entidad federativa debería contar, en su documento, con un diagnóstico que justifique la utilización prioritaria de los recursos hacia estos rubros.

Cabe señalar que en el PEDH 2016-2022 se tienen identificadas mediante consensos a la ciudadanía, las principales necesidades de la población en materia de agua, alcantarillado y saneamiento, residuos sólidos, energía, vivienda, movilidad, infraestructura en salud, infraestructura educativa, infraestructura vial e infraestructura tecnológica. Asimismo, también están establecidos los objetivos y estrategias de mediano y largo plazo para la atención de las principales problemáticas. Asimismo, en Hidalgo se cuenta con los Programas sectoriales sobre: 1) Obras públicas y ordenamiento territorial; 2) Finanzas públicas; 3) Gobernabilidad democrática y gobernanza, 4) Educación; 5) Medio ambiente y recursos naturales; 6) Salud; 7) Desarrollo Económico; 8) Desarrollo Social y 9) Turismo, los cuales por su enfoque tienen alguna relación con los rubros de gasto permitidos en la LCF. Estos programas sectoriales cuentan con un apartado sobre diagnóstico, análisis estratégico y enfoque prospectivo 2030, en el cual se identifican las principales problemáticas que aquejan a la entidad federativa, en sus respectivos campos.

Asimismo, para la identificación de problemáticas a atender con los recursos del Fondo, se utilizan los Indicadores de Carencia Social (CONEVAL) , Índice de Desarrollo Humano (IDH) ,PEDH 2016-2022, Acta de Sesión del Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado de Hidalgo (COPLADEHI), Actas de Sesión del Subcomité de Obras Públicas, Actas de Sesión de los Comités de Planeación para el Desarrollo Regional (COPLADER), Actas de Sesión de los Comités de Planeación para el Desarrollo Municipal (COPLADEM), Mesas de Trabajo relativas al Gasto de Inversión del Presupuesto de Egresos del Estado, Ley de Coordinación Fiscal (para determinar los conceptos susceptibles de ser financiados con el FAFEF). Cabe mencionar que, en la formulación del Plan Estatal de Desarrollo, participó la ciudadanía mediante consultas, a través de plataformas tecnológicas y foros de consulta pública.

En este sentido, se recomienda mejorar el documento de Diagnóstico, integrando en este las problemáticas detectadas para cada uno de los 9 rubros de gasto especificados en el Artículo 47 de la LCF; para este fin, es posible auxiliarse de las problemáticas ya detectadas en la planeación estatal como objetivo de gasto de los recursos del FAFEF. Una de las principales razones de contar con un documento de diagnóstico, es que en este se defina la o las problemáticas a atender con la ejecución de los recursos del Fondo; a través de la estructuración del árbol de problemas, se determinen los objetivos para atender dicha problemática y en esa lógica secuencial se elabore la MIR, para poder dar seguimiento a la atención de la problemática. Asimismo, es necesaria la definición de la población potencial y objetivo, para cada rubro de gasto programado en la entidad federativa, con la finalidad de identificar con claridad la contribución del FAFEF en los resultados de la ejecución de los programas y/o proyectos que se financian con estos recursos.

El diagnóstico debe atender los criterios metodológicos establecidos en los “Aspectos a considerar para la elaboración del diagnóstico de los Pp de nueva creación o con cambios sustanciales que se proponga incluir en la Estructura Programática del PEF”, definidos por la SHCP y el CONEVAL publicados en 2019. Para su elaboración se sugiere los siguientes elementos mínimos: Identificación del problema, estado actual del problema, evolución del problema, árbol del problema, árbol de objetivos, justificación teórica y empírica de la intervención, Matriz de Indicadores, presupuesto requerido, población potencial y objetivo, estrategias de cobertura, entre otros.

Adicionalmente, y considerando que actualmente existen en Hidalgo esfuerzos para la implementación de la metodología del presupuesto basado en resultado (PbR) y que se ha trabajado en la elaboración de una MIR específica para el Fondo en la entidad, se recomienda que la integración de las problemáticas que se atienden con los recursos del Fondo se realice mediante el replanteamiento de la MIR estatal del Fondo, estableciendo la alineación de la misma con la MIR federal y a su vez, vinculando los indicadores con los principales destinos de gasto, según los rubros de LCF y con los indicadores de las MIR de los Pp que reciben financiamiento del FAFEF en la entidad federativa, considerando la integralidad, y definiendo el árbol de problemas, el árbol de objetivos, la aportación del Fondo a los objetivos del PEDH 2016-2022, la identificación, caracterización y cuantificación de la población potencial y objetivo y su frecuencia de actualización, para cada uno de los rubros de gasto permitidos en la LCF que han sido y serán prioritarios en el Estado.

2. La entidad federativa cuenta con un documento de planeación estratégica acerca de la o las problemáticas a las que contribuye a atender el FAFEF, donde se defina lo siguiente:

- La magnitud o dimensión de la o las problemáticas a atender

- Objetivos a alcanzar en el corto plazo (a dos años) de la o las problemáticas:

- Objetivos a alcanzar en el mediano plazo (a seis años) de la o las problemáticas;

- Objetivos a alcanzar en el largo plazo (a más de 10 años) de la o las problemáticas;

- Relación entre el presupuesto requerido para cada año y las metas de cobertura

- Indicadores de Resultados para medir los avances:

- Metas definidas para cada año congruentes con los objetivos de corto, mediano y largo plazos para la o las problemáticas;

- Áreas identificadas donde el FAFEF fortalecerá el presupuesto de la entidad federativa

- Porcentaje que se destinará del FAFEF en la entidad federativa a cada área identificada.

| Respuesta | Nivel | Criterios |
| --- | --- | --- |
| No |  |  |

El Estado de Hidalgo no cuenta con un documento de planeación estratégica específico para el Fondo, el documento de planeación referido como rector para el ejercicio de los recursos del FAFEF en Hidalgo es el PEDH 2016-2022. En este se establecen principios y análisis estratégicos con objetivos y líneas generales y los vincula a indicadores estratégicos con metas para el actual gobierno.

Específicamente en el apartado III. Desarrollo de ejes y objetivos estratégicos, establece políticas transversales por cada problema que se describe en el documento, basándose en diagnósticos previamente realizados a través de instrumentos de participación ciudadana; como ya se había mencionado anteriormente, mediante consensos a la población se han identificado problemáticas y también ha servido para establecer estrategias.

Cabe mencionar que el PEDH 2016-2022 se compone de 5 ejes, formulados con sus respectivos diagnósticos, donde describen con estadísticas, la problemática para realizar análisis estratégicos, cada uno de los ejes contiene una plataforma estratégica que incluye objetivos e indicadores estratégicos, objetivos generales, estrategias y líneas de acción. Cada meta en cada eje posee un valor base de referencia con respecto al año 2015 y estimaciones al año 2022 y al año 2030, es decir metas a 7 y 15 años respectivamente. Sin embargo, no se observó alguna descripción en el documento donde se señale específicamente el porcentaje que se destinará del FAFEF en la entidad federativa a cada área identificada.

En el mismo tenor que la pregunta anterior, es necesaria la definición de un documento de planeación estratégica para el FAFEF, por parte del gobierno del Estado, que aborde los 9 rubros de gasto establecidos en el artículo 47 de la LCF. Para cada uno de los rubros de gasto, se debe determinar la magnitud o dimensión de la problemática a atender, la contribución de la aplicación de los recursos del FAFEF en la resolución de dicha problemática, y establecer objetivo y metas de corto, mediano y largo plazos. Los objetivos y sus metas deberán ser establecidos en un horizonte de dos años (corto plazo), seis años (mediano plazo) y largo plazo (más de 10 años). El documento establecido deberá definir la población objetivo según sea el caso y establecer su cuantificación a nivel población potencial y objetivo. Lo anterior con la finalidad de dar seguimiento a la población atendida y su nivel de cobertura. El documento deberá establecer metas de cobertura a partir de la línea base que se defina a partir del diagnóstico recomendado en la pregunta anterior.

El documento estratégico deberá incluir indicadores de gestión y resultados con las características señaladas por la SHCP y CONEVAL en sus guías y manuales. Los indicadores deberán medir el desempeño en el ejercicio de los recursos del Fondo y dar cuenta de la medición del nivel de cumplimiento de metas y objetivos relacionados con la atención de la o las problemáticas para cada rubro de gasto del Fondo.

El documento deberá ser adicional a los instrumentos de planeación estatal como el PEDH y los programas sectoriales que apliquen en los distintos rubros de gasto. Lo anterior con la finalidad de que el documento guie al Estado en el uso de los recursos del FAFEF.

En relación con el presupuesto requerido, dada la fórmula de cálculo de los montos asignados a la entidad federativa por el FAFEF, es posible realizar una estimación del monto anual que recibe el Estado, por lo que será posible proyectar el presupuesto en la atención de la problemática y por lo tanto las metas de cobertura.

# IV. Módulo 2. Matriz de Indicadores para Resultados (MIR)

3. ¿Cómo documenta la entidad federativa los resultados de las aportaciones del FAFEF?

- Indicadores de la MIR asociados al FAFEF

- Indicadores asociados a la estructura programática estatal.

- Evaluaciones

- Otros mecanismos

| Respuesta | Nivel | Criterios |
| --- | --- | --- |
| Sí | 3 | La entidad federativa documenta información mediante tres de las características establecidas |

Los resultados de las Aportaciones del FAFEF en Hidalgo se documentan a través de tres fuentes de información; la primera, se refiere a los indicadores de la MIR Federal asociados al FAFEF, reportados mediante el Sistema de Recursos Federales Transferidos (SRFT); la segunda a los indicadores de la MIR estatal específica para el FAFEF e indicadores de los Pp que reciben financiamiento del Fondo; y la tercera a los resultados de las evaluaciones externas.

- El FAFEF cuenta con una Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) determinada por la Federación a través de la SHCP y sus indicadores contribuyen a mostrar de manera agregada el efecto del Fondo a nivel nacional, esta información da cuenta de los resultados en términos de avance de recursos ejercidos, avance de metas, gasto de inversión, fortalecimiento financiero e impacto de la deuda de la entidad federativa. Sin embargo, los resultados obtenidos a través de esos indicadores no son de mucha utilidad para su uso específico en el Estado, ya que no permiten identificar, de manera particular, los efectos del Fondo en la población beneficiaria. Mediante estos indicadores, el Gobierno del Estado de Hidalgo informa a la SHCP de manera trimestral y de forma pormenorizada el ejercicio y destino de los recursos del FAFEF, por medio de los formatos disponibles en el Sistema de Formato Único (SFU) y SRFT, los Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública, divididos en Nivel Financiero, Gestión de Proyectos y Ficha Técnica de Indicadores, las cuales fueron publicados en el Periódico Oficial del Estado y se hicieron del conocimiento de la sociedad a través de su página de Internet en el portal de transparencia, dando de esta manera cumplimiento a lo dispuesto en los Artículos 85, fracción II de la LFPRH, 49 de la LCF y 72 de la LGCG; así como con el proceso de revisión y validación establecido en los lineamientos del SRFT ..

Se considera que la información cumple con los pilares de la calidad de información referentes a confiabilidad y actualización, señalados en la Guía de Criterios para el Reporte del Ejercicio, Destino y Resultados de los Recursos Federales Transferidos. Dado que, cumple con los criterios de los momentos contables y la información es validada tanto por la SFP de Hidalgo como por la propia SHCP y los reportes se presentan de manera trimestral. Sin embargo, una de las observaciones de la ASF en 2018 es que las cifras reportadas en los Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública en Nivel Financiero reportados a la SHCP, no presentaron calidad ni congruencia contra las cifras del cierre del ejercicio.

- En el ámbito estatal se cuenta con una MIR específica para el Fondo, para los resultados del ejercicio fiscal 2018, es decir hay indicadores asociados a la estructura programática estatal. A nivel Fin y Propósito se menciona que existe un reporte de inversión pública realizada con recursos del FAFEF generado y ubicado en la Subsecretaria de Programación de la SFP. Adicionalmente, se realizan reuniones de seguimiento de manera coordinada entre las SFP y la Secretaría de Contraloría con instancias ejecutoras del gasto para revisión del avance físico y financiero de cada obra y acción autorizada con recursos del FAFEF. Cabe mencionar que, en la MIR estatal diseñada para el Fondo, cada uno de los proyectos que reciben financiamiento de éste, están planteados como un Componente, por lo que es posible revisar sus avances en los resultados que se reportan en el Sistema Integrador de Ingresos, Programación, Presupuesto y Evaluación del Desempeño, estatal (SIIPPED) que es la herramienta tecnológica mediante la cual se lleva a cabo el monitoreo de indicadores del desempeño de las Dependencias y Entidades del Poder Ejecutivo Estatal. En relación con los Pp, el monitoreo de indicadores estatales es el medio para dar seguimiento al cumplimiento de las metas establecidas para cada Pp, una vez autorizado el recurso, éste se liga con los objetivos, indicadores y metas establecidos en cada Pp y en sus MIR, a los cuales se da seguimiento mensual a su avance y los resultados son publicados trimestralmente en la página de la SFP . Este proceso de seguimiento a los resultados permite identificar las acciones que, en materia de planeación, se deberán emprender para atender las problemáticas de cada Pp. En concordancia con la respuesta a la pregunta 1, en la construcción de la MIR estatal para el FAFEF no se visualiza que se haya seguido la metodología SHCP-CONEVAL, por lo que se recomienda replantear el diseño de la MIR estatal de Fondo, estableciendo la alineación de la misma con la MIR federal y a su vez, vinculando los indicadores con los principales destinos de gasto, según los rubros de LCF y con los indicadores de las MIR de los Pp que reciben financiamiento del FAFEF. Mediante este mecanismo se podrá tener información clara de los resultados del ejercicio de los recursos del Fondo derivada de los Pp que ejercen recursos del mismo, que a su vez permitan alimentar indicadores de la MIR estatal del Fondo y a la MIR federal a través del SRFT.

- Otro de los mecanismos a través de los cuales la entidad federativa documenta los resultados de la ejecución del FAFEF son las evaluaciones externas, en este sentido se han realizado al FAFEF tres evaluaciones específicas de desempeño en los ejercicios 2014, 2015 y 2018. No obstante que se han llevado a cabo estos ejercicios de evaluaciones externas al FAFEF, aún se hace necesario que éstas abunden más en el desempeño y resultados obtenidos por el Fondo, ya que todas las evaluaciones practicadas se han enfocado en valorar el desempeño del FAFEF en la entidad mediante la medición de los indicadores de la MIR federal, sin profundizar en el análisis de los indicadores de la MIR estatal, ni de los indicadores de los Pp que se financian con recursos del Fondo, por lo que es necesario retomar las recomendaciones vertidas en la pregunta 29 sobre el enfoque de las evaluaciones al Fondo.

4. ¿Cómo fueron definidos los indicadores y las metas con las que la entidad federativa reporta los resultados de la aplicación de los recursos del FAFEF?

No procede valoración cuantitativa.

En el ámbito federal, es decir, los indicadores registrados en el SRFT están preestablecidos por la SHCP, a través de la MIR y la determinación de indicadores y metas se realiza conforme a los Lineamientos para informar sobre los recursos federales transferidos a las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal, y de operación de los recursos del Ramo General 33. La entidad definió los indicadores de común acuerdo con la dependencia coordinadora del FAFEF, en el marco de los esquemas de coordinación intergubernamental a los que hace referencia el Lineamiento Décimo Cuarto, Facción Primera. El establecimiento de las metas, específicamente recaen en la entidad federativa, en este caso se establecen de manera coordinada entre la SFP y el apoyo de las distintas instancias ejecutoras de los recursos. De acuerdo con la información disponible, la definición de las metas responde al objetivo que pretende alcanzar el indicador en el periodo reportado, sin embargo, no se contó con información en la que se puede verificar los criterios para el establecimiento de las mismas. Al respecto los reportes de resultados de indicadores del SRFT demuestran que las metas para los ejercicios 2016-2018 no han tenido un comportamiento ascendente y en ningún caso se justifica la razón para la disminución de la misma, en estos reportes tampoco se establece una línea base para las metas de los indicadores.

Al respecto, se recomienda que sea la SFP en coordinación con las instancias ejecutoras quienes planteen las metas para cada indicador de la MIR Federal del Fondo, ya que su definición es un trabajo de planeación estratégica deben estar a cargo de los ejecutores de los Pp y del área de planeación. Asimismo, tener en cuenta que, para establecer metas se debe asegurar que sean cuantificables y que estén directamente relacionadas con el objetivo; además, que deben estar orientadas a mejorar los resultados del desempeño, es decir debe ser retadora y ser factible de alcanzar. Cuando los recursos se destinen a un rubro de gasto con ejercicio en años anteriores se deberá considerar el nivel alcanzado en las metas de dichos rubros.

El Estado de Hidalgo cuenta con el diseño de una MIR estatal para el FAFEF con objetivos, indicadores y metas establecidas para su monitoreo y seguimiento. Se da seguimiento a las metas programadas de sus indicadores, mediante el SIIPPED. De acuerdo con lo anterior, en la MIR del FAFEF estatal se puede observar el indicador definido para el Fin, Propósito, así como para cada Componente y Actividad establecidos en este instrumento de planeación. Asimismo, en la ficha técnica del indicador, aparece definida la determinación de metas y su semaforización para determinar su nivel de cumplimiento.  La información para generar los indicadores es validada por los ejecutores de gasto que la integran en una ficha técnica del indicador considerando los elementos establecidos en Manual para el Diseño y la Construcción de Indicadores de CONEVAL; dichos indicadores se alinean con los objetivos del Fondo.

Adicionalmente, la entidad federativa cuenta con un Manual para la Construcción de Indicadores de Desempeño el cual especifica que las metas deben ser cuantificables, orientadas a mejorar en forma significativa los resultados e impactos del desempeño institucional y estar directamente relacionadas con el objetivo, a su vez deben ser factibles de alcanzar tomando en cuenta los recursos y limitantes de plazos y de recursos tanto sociales como económicos.

Mediante la atención de los ASM, se generó un apartado dentro del SIIPPED, que permite integrar la MIR del FAFEF y las Fichas Técnicas de los Indicadores, identificando y concentrando los Componentes y Actividades de diversos Pp que son financiados con recursos del FAFEF. Lo anterior, ha contribuido a la toma de decisiones respecto a la definición de metas, y asignación de recursos. Para este caso, la entidad federativa cuenta con una “Guía para el ingreso y reporte de metas de indicadores de desempeño”, el cual establece que para los tipos de medición parcial y acumulativo el sistema asignará de manera automática la meta, cuando existen mediciones parciales (trimestral o semestral) la meta anual será igual a la suma de los 4 periodos programados, para las metas acumulativas el sistema asignará como meta anual el valor del cuarto trimestre. Sin embrago, no se especifican los criterios que este sistema considera en el establecimiento de las mismas.

Cabe señalar que, de acuerdo con lo valorado en la Evaluación Especifica de Desempeño 2018, los indicadores a nivel de Fin y Propósito de la MIR estatal para el FAFEF, son adecuados y se vinculan con los indicadores de la MIR federal, sin embargo, a nivel de Componentes y Actividades lo que se ha planteado en la MIR son actividades que están directamente relacionadas a los proyectos en cuanto a su definición sobre la mejora de la infraestructura; así como, el apoyo a los municipios con obras y servicios que conlleven a la construcción, rehabilitación y ampliación de las mismas. Este modelo no sólo es repetitivo en cuanto a su definición, sino también en cuanto a sus supuestos, valores y metas. En este sentido y en concordancia con la respuesta a la pregunta uno, se recomienda replantear el diseño de la MIR estatal de Fondo, diseñando indicadores que se vinculen con los indicadores de los Pp que ejercen recursos del Fondo y con la MIR federal del FAFEF e identifiquen el nivel de contribución de los recursos en el logro de objetivos de los Pp y permitan dar cuenta de los resultados de la aplicación de los recursos del Fondo en las políticas y Pp implementados en el gobierno estatal, los cuales deben ser congruentes con los rubros de gasto de la LCF, lo anterior a fin de medir los efectos que se generan con dichos recursos. A su vez se deberán establecer metas objetivas, cuantificables y orientadas a mejorar los resultados e impacto de la ejecución de los recursos del Fondo.

# V. Módulo 3. Consistencia entre los elementos del diseño

5. Para la operación del Fondo en la entidad federativa, ¿ésta utiliza información derivada de análisis externos (evaluaciones, auditorías al desempeño, informes de organizaciones independientes u otros relevantes) …

- De manera regular, es decir, se consideran como uno de los elementos para la toma de decisiones sobre la operación del FAFEF en la entidad federativa;

- De manera institucionalizada, es decir, sigue un procedimiento establecido en un documento oficial;

- Para definir acciones y actividades que contribuyan a mejorar su gestión o sus resultados;

- De manera participativa: ¿participan operadores, gerentes y personal de las instancias ejecutoras del Fondo en la entidad federativa?

| Respuesta | Nivel | Criterios |
| --- | --- | --- |
| Sí | 4 | Para la operación del Fondo en la entidad federativa, ésta utiliza informes de evaluaciones externas y cumple con todas de las características establecidas en la pregunta. |

- En el marco de la metodología del PbR-Sistema de Evaluación del Desempeño (SED) en el Estado de Hidalgo se han realizado al FAFEF tres evaluaciones específicas de desempeño en los ejercicios 2014, 2015 y 2018, las cuales han derivado en ASM; de la evaluación 2014 derivaron las siguientes: 1) Realizar un documento metodológico que defina las poblaciones a nivel local, para determinar una estrategia de cobertura que permita monitorear de una manera más adecuada los alcances y objetivos del fondo; 2) Realizar un documento metodológico que defina las poblaciones a nivel local, para determinar una estrategia de cobertura que permita monitorear de una manera más adecuada los alcances y objetivos del fondo; 3) Reportar las metas de cada uno de los indicadores obligatorios del FAFEF. Las recomendaciones de la evaluación 2015, derivan los siguientes ASM: 1) Definir un responsable de administrar el Fondo, 2) Integrar MIR, 3) Integrar fichas técnicas de indicadores, 4) Definir la población potencial, objetivo y atendida por el Fondo para cada instancia y definir los métodos de cálculo, y 5) Cuantificar la población potencial, objetivo y atendida, por el Fondo en cada instancia y definir los métodos de cálculo. Para las recomendaciones emitidas por la evaluación realizada al FAFEF en 2018, no se identificó un documento de seguimiento a ASM, sin embargo, mediante el documento de posicionamiento institucional, la SFP y la Subsecretaría de Programación se comprometen a dar seguimiento a todas las recomendaciones las cuales son: 1) Elaborar un diagnóstico del FAFEF en Hidalgo que justifique la operación del Fondo y que contenga los elementos mínimos señalados por el CONEVAL; 2) Elaborar un mecanismo que permita que permita dar a conocer el procedimiento para la autorización y ejercicio del Fondo; 3) Realizar una base de datos clara y precisa que contenga todas las obras y acciones realizadas con los recursos del Fondo, por monto, momentos contables, beneficiarios y área ejecutora.

b y d) Lo anterior se institucionaliza a través del Plan de Trabajo para Atender los ASM, mismo que surge de una minuta de reunión de trabajo en la que participan la SFP, UTED, la Secretaría de Contraloría y Transparencia Gubernamental, Dirección General de Vinculación y Desarrollo Institucional, Departamento de Información Financiera y Municipal, Coordinación de Planeación Financiera, COPLADEHI, COPLADER, COPLADEM y titulares o representantes de las distintas dependencias ejecutoras, por lo que, en este sentido también se cumple con el criterio d) de realizarse de manera participativa.

- Considerando que los ASM derivan de evaluaciones externas que han analizado la consistencia y resultados y el desempeño del FAFEF en la entidad federativa, se puede afirmar que su atención ha contribuido a la mejora de su gestión o resultados.

Adicionalmente, en Hidalgo, los recursos del FAFEF se destinan en una buena proporción a proyectos de inversión. Para la autorización y asignación de recursos a estos proyectos se consideran dos tipos de evaluaciones: Evaluación Socioeconómica, generada con base en los Lineamientos para la elaboración y presentación de los análisis costo y beneficio de los programas y proyectos de inversión; a partir de este elemento se favorece a aquellos proyectos con una mayor rentabilidad social; y una evaluación técnica, con base en la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas para el Estado de Hidalgo, normatividad en materia de títulos de propiedad, impacto ambiental y demás ordenamientos federales y estatales.

6. ¿Se considera la información del diagnóstico o de los resultados de la aplicación de los recursos del FAFEF durante el año anterior, en la planeación anual de la entidad federativa…

- Para el establecimiento de metas;

- Para la asignación de recursos;

- Para la distribución de actividades;

- Para la selección geográfica de población o área a atenderse

No procede valoración cuantitativa.

El Estado cuenta con un documento “diagnóstico” para el ejercicio del FAFEF, sin embargo, éste solo muestra información muy general respecto a la identificación de problema, la población potencial y objetivo, indicadores de desempeño y Componentes (bienes y servicios), limitando su utilidad como instrumento de planeación anual para la operación del Fondo en Hidalgo. En este sentido, el diagnóstico no presenta información útil para el establecimiento de metas, asignación de recursos, distribución de actividades y selección geográfica de la población a atenderse.

Adicionalmente, el Estado desarrolló las Fichas Ejecutivas de Desempeño que constituyen un instrumento que consolida y sintetiza la información de desempeño de los Pp; de igual manera, cada uno de éstos debe contar con una MIR, en la cual se identifican los objetivos, indicadores, metas y factores externos que se deberán considerar para su cumplimiento, con el fin de promover sus resultados a los ejecutores de gasto, las áreas de planeación y las áreas que presupuestan, para la toma de decisiones respecto a las metas y asignación de recursos a los proyectos de inversión susceptibles de ser financiados con el FAFEF, de tal manera que son priorizados aquellos proyectos que generan un mayor impacto social y que son susceptibles de ser orientados al Proyecto de Presupuesto de Egresos del Estado.

Al respecto, aunque se evidencia que en la entidad federativa se utilizan elementos de diagnóstico y resultados previos del FAFEF para asignar los recursos en el siguiente ejercicio fiscal, establecer metas y distribuir actividades, estas se enmarcan en una planeación global de acciones de la entidad federativa y no de manera específica considerando los alcances y rubros específicos del Fondo.

Tomando estas consideraciones, y en concordancia con la respuesta a la pregunta dos, se recomienda a la entidad federativa elaborar un documento en el que se consideren elementos para la toma de decisiones respecto al establecimiento de metas, la asignación de recursos y la ejecución del Fondo, tales como: antecedentes, identificación, definición y descripción de la o las problemáticas que podrían atenderse con recursos del FAFEF, en el marco de los rubros establecidos en la LCF, alineación de los Pp a través de los cuales se dará cauce al ejercicio de los recursos, árbol del problemas, árbol del objetivos, determinación de los objetivos de los Pp , aportaciones del Programa a los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo, Plan Estatal de Desarrollo y Plan de la institución, cobertura, análisis de alternativas, diseño del Programa propuesto (padrón de beneficiarios y MIR), análisis de similitudes o complementariedades y presupuesto. Lo anterior, le permitirá contar con un instrumento de corto y mediano plazo para planear o justificar de mejor manera la distribución de los recursos del Fondo a las problemáticas con mayor impacto en la entidad federativa.

.

7. ¿Se considera la información del desempeño del FAFEF en la entidad federativa para la toma de decisiones…

- En el establecimiento de metas;

- En la asignación de recursos;

- En la distribución de actividades;

- En la selección geográfica de población o área a atenderse.

No procede valoración cuantitativa.

No se identificó evidencia que sustente la consideración de la información de desempeño del FAFEF para la toma de decisiones relacionada con el establecimiento de metas, la asignación de recursos, la distribución de actividades o la selección geográfica de población o área a atenderse. Los ASM derivados de las evaluaciones se han centrado sobre todo en mejorar la operación del FAFEF en el Estado, lo que limita su uso para los criterios especificados en la pregunta.

A partir de la creación de la UTED, dependiente de la SFP de Hidalgo, se han coordinado tres evaluaciones al FAFEF, realizadas por instancias externas. Estos ejercicios de revisión han consistido en la realización de una Evaluación Específica de Desempeño, correspondiente a los ejercicios fiscales 2014, 2015 y 2018, así como una y Auditoría Combinada de Cumplimiento y Desempeño. Las evaluaciones han sido la principal fuente de información del desempeño, a través de las cuales se identifican Aspectos Susceptibles de Mejoras (ASM) en el manejo y aplicación de los recursos del FAFEF.

Derivado de los ASM, identificados mediante los ejercicios de evaluación, se generaron acciones orientadas a la atención de los hallazgos detectados, las cuales han permitido mejorar de manera general la operación del FAFEF en Hidalgo, por ejemplo la construcción de la MIR específica del Fondo, que si bien, como se ha hecho explícito en la respuesta a las preguntas 1 y 2, presenta amplias áreas de mejora, también constituye un mecanismo que ha permitido concentrar la información sobre los proyectos financiados con recursos del Fondo en Hidalgo y a su vez da pauta a que en la planeación y programación de los recursos en el presupuesto de egresos estatal, sea posible identificar posibles proyectos a financiarse, así como continuar en rubros como saneamiento financiero, inversión en infraestructura física o apoyos a la educación.

Adicionalmente, mediante la atención de los ASM, se generó un apartado dentro del SIIPPED, que permitió integrar una MIR del FAFEF y las Fichas Técnicas de los Indicadores, identificando y concentrando los Componentes y Actividades de diversos Pp que son financiados con recursos del Fondo.

En este sentido se recomienda que las evaluaciones externas del FAFEF incluyan información sobre metas físicas y su cumplimiento, así como de población beneficiada con las obras y proyectos financiados con el Fondo, no obstante, esta sea de manera indirecta al tratarse, en varios casos, de obras de beneficio común. La información que se obtiene de la MIR estatal del Fondo en relación con la ejecución de los proyectos financiados con recursos del Fondo (Componentes y Actividades) puede ser un buen insumo para valorar el cumplimiento de metas de estos indicadores.

8. ¿Existe un plan estratégico para el FAFEF en la entidad federativa que cumpla con las siguientes características:

- Es producto de ejercicios de planeación institucionalizados, es decir, sigue un procedimiento establecido en un documento oficial;

- Abarca un horizonte de al menos cinco años;

- Establece los resultados que se pretenden alcanzar con la ejecución del Fondo y son consistentes con lo establecido en el Fin y el Propósito de su MIR vigente local;

- Cuenta con indicadores para medir los avances en el logro de sus objetivos consistentes con lo establecido en su MIR vigente?

No procede valoración cuantitativa.

No se encontró evidencia documental de la definición de un plan estratégico para el FAFEF en la entidad federativa, que cumpla con las características expresadas en la pregunta.

Actualmente los documentos de planeación en los que se apoya la operación del FAFEF en Hidalgo, consisten en:

- Plan Estatal de Desarrollo del Estado de Hidalgo, ya que el proceso de planeación se sujeta en primera instancia a este instrumento, en el cual se elaboran y conducen las estrategias para el desarrollo en los ámbitos estatal, regional y municipal. En el PEDH 2016-2022, están establecidos los objetivos y estrategias de mediano y largo plazo para la atención de las principales problemáticas. Asimismo, el Estado cuenta con los Programas sectoriales sobre: 1) Obras públicas y ordenamiento territorial; 2) Finanzas públicas; 3) Gobernabilidad democrática y gobernanza, 4) Educación; 5) Medio ambiente y recursos naturales; 6) Salud; 7) Desarrollo Económico; 8) Desarrollo Social y 9) Turismo, los cuales por su enfoque tienen alguna relación con los rubros de gasto permitidos en la LCF. Estos programas sectoriales cuentan con un apartado sobre diagnóstico, análisis estratégico y enfoque prospectivo 2030, en el cual se identifican las principales problemáticas que aquejan a la entidad federativa, en sus respectivos campos.

- Actas de sesiones de los Comités de Planeación Estatal, Regional y Municipal (COPLADEHI, COPLADER y COPLADEM) a los cuales, les corresponde la planeación, consulta, concertación y coordinación de acciones, cuya meta es el promover la participación activa, interdisciplinaria y comprometida de los sectores público, social y privado en el desarrollo sostenible del Estado, las macro y microrregiones y los municipios, teniendo a su cargo los asuntos que mandata la Ley de Planeación y Prospectiva del Estado de Hidalgo.

En este tenor, se sugiere la elaboración de un plan estratégico para el Fondo, en el que se justifique que, dada la complejidad y tamaño del problema atendido, se deben contemplar aquellos rubros de gasto que podrían ser considerados en la Entidad, en apego a lo establecido en el Artículo 47 de la LCF. Asimismo, este documento debe incluir instrumentos de monitoreo y evaluación para su seguimiento, por ejemplo, una MIR, indicadores para cada rubro de gasto y su vinculación con otros instrumentos del Estado.

El plan de mediano plazo (5 años) debe ser producto de ejercicios institucionalizados, que contemple la participación de las instancias ejecutoras y que en su diseño se definan los resultados que se pretenden alcanzar con la ejecución del Fondo en la entidad federativa, observando la congruencia y consistencia con lo establecido en el Fin, Propósito e indicadores de la MIR vigente construida y validada por el Estado. De manera general, el Plan Estratégico debe contener como mínimo los antecedentes, el marco jurídico, la estructura organizacional, la alineación con el PEDH y al PND vigentes, la metodología para la planeación estratégica y los objetivos y metas de mediano y/o largo plazo de la planeación, que le permita orientar sus acciones hacia resultados, sobre todo a nivel de Fin y Propósito del Fondo.

9. ¿El PAT del FAFEF en la entidad federativa cumple con las siguientes características:

- Es producto de ejercicios de planeación institucionalizados, es decir, siguen un procedimiento establecido en un documento oficial;

- Se consideran los entregables o componentes que se producen con el presupuesto del FAFEF;

- Establece metas u objetivos que contribuyan al logro del propósito del FAFEF, a través de la entrega o generación de sus componentes;

- Se revisa y actualiza periódicamente;

- Considera la participación de las instancias ejecutoras que ejercen recursos para su elaboración?

| Respuesta | Nivel | Criterios |
| --- | --- | --- |
| No |  |  |

El Estado no cuenta con un Plan Anual de Trabajo (PAT) que integre al menos una de las características establecidas.

Actualmente los Programas Operativos Anuales (POA) son establecidos por las dependencias ejecutoras del Estado. El FAFEF representa una de las fuentes de financiamiento con las que se operan dichos planes. En este sentido en los POA para los distintos ejecutores de gasto (SOPOT, SFP, SEDESO, SEPH, Secretaría de Turismo, SEDAGRO, etc.), se plasma el presupuesto anual, objetivos, metas institucionales, avances programáticos y resultados esperados. El avance de la ejecución de los POA se reporta trimestralmente a través de la página de transparencia del gobierno del Estado de Hidalgo. Es importante señalar que en estos POA no es posible identificar la planeación anual de los recursos del FAFEF, ya que no se desglosan por fuentes de financiamiento ni por Pp o proyecto de inversión.

En este sentido, se recomienda la elaboración de un PAT específico para el FAFEF en la entidad federativa, que sea producto de ejercicios de planeación institucionalizados, que contenga las necesidades prioritarias definidas en el diagnóstico específico del FAFEF, los entregables o Componentes producidos con el presupuesto del Fondo, los objetivos y propósitos del trabajo anual, actualizados y coherentes con los recursos viables a realizarse en un año, dimensionar los objetivos que se pretenden alcanzar al cabo de un año, las estrategias para lograr los objetivos y metas, las actividades y acciones que se desarrollarán, las instancias que participarán y, por último, la metodología para evaluar lo programado, de tal manera que se garantice el adecuado ejercicio del Fondo en la entidad federativa.

10. Si con los recursos del FAFEF se realizan acciones o se otorgan apoyos que benefician directamente a personas u hogares, ¿la entidad federativa cuenta con lineamientos para su ejecución y éstos contemplan que se recolecte información socioeconómica de estos beneficiarios?

No procede valoración cuantitativa.

En el ejercicio 2018 los recursos del FAFEF se destinaron al saneamiento financiero, a la inversión en infraestructura física, a la modernización de los registros públicos de la propiedad y del comercio locales, así como para apoyos a la educación pública, sin embargo, no se han emitido lineamientos específicos para la operación del FAFEF de manera integral, en los que se señale, por rubro de gasto, cómo debería ser la operación de los mismos.

La operación de FAFEF en la entidad federativa no cuenta con lineamientos en los cuales se establezca la obligatoriedad de recabar información socioeconómica de los posibles beneficiarios, como parte del proceso de selección de los proyectos de inversión a los que se les destinarán recursos del Fondo. Los recursos del FAFEF no fueron planeados sobre la base del beneficio y cobertura poblacional.

En el caso del rubro de inversión en infraestructura física su asignación fue directamente al desarrollo de proyectos de inversión que cumplen con un dictamen favorable respecto de su factibilidad, a partir de dos vertientes:

- Evaluación Socioeconómica, generada con base en los Lineamientos para la elaboración y presentación de los análisis costo y beneficio de los programas y proyectos de inversión; a partir de este elemento se favorece a aquellos proyectos con una mayor rentabilidad social, es decir, que impacten a un mayor número de beneficiarios.

- Evaluación Técnica, con base en la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas para el Estado de Hidalgo, normatividad en materia de títulos de propiedad, impacto ambiental y demás ordenamientos federales y estatales.

De manera general, para este tipos de proyectos con financiamiento del FAFEF en 2018: 1) proyectos de inversión destinados a infraestructura educativa, 2) infraestructura de atención gerontológica, 3) desarrollo y mejoramiento de vialidades urbanas, 4) mejoramiento de la imagen urbana, 5) destinados al desarrollo de infraestructura y servicios de salud, 6) desarrollo de infraestructura en servicios básicos, 7) desarrollo de infraestructura de transporte terrestre, dado que en general pudieran tener un impacto territorial localizado puede ser posible, sino la recolección de información socioeconómica individual, sí de las localidades donde estos proyectos se ejecutan, así como un estimado general del número de personas que se benefician con las obras.

El rubro de gasto de saneamiento financiero no registra como beneficiarios a personas físicas, sino que su función es fortalecer las finanzas públicas de la entidad federativa por medio de la amortización de la deuda pública, en este sentido no es posible la identificación de una población beneficiaria específica.

El rubro de modernización de los registros públicos de la propiedad tampoco cuenta con un registro de beneficiarios ya que en Hidalgo los recursos se han utilizado para la actualización y adquisición de equipos, software y tecnologías de la información.

El rubro de apoyo a la educación pública, corresponde al Pp de entrega de becas a estudiantes del Sistema Educativo Estatal, por lo que se beneficia de manera directa a los estudiantes, sin embargo, no se detectaron datos de beneficiarios al respecto. En este sentido y considerando que en los últimos 5 ejercicios fiscales se han destinado recursos del FAFEF a este Pp, es importante contar con información socioeconómica de los estudiantes que reciben las becas.

Cabe mencionar que la Evaluación Específica de Desempeño al FAFEF 2018, menciona que aunque, las obras y acciones implementadas con los recursos del Fondo están orientadas al desarrollo de infraestructura física o en su caso al pago de deuda pública, el cuerpo Consultor que realizó dicha evaluación sugiere qué, se considere para fines de esa evaluación como población potencial a todos los habitantes del Estado; para la población objetivo a todo aquel municipio que haya solicitado cierta obra o acción perteneciente al Fondo; y finalmente, para población atendida a todos aquellos habitantes de los municipios que se hayan visto beneficiados con alguna obra y/o acción financiada con recursos del FAFEF. Cabe mencionar que está definición no cumple con el objetivo de contar con una base poblacional para la planeación del ejercicio de los recursos, por lo que se recomienda que en el diagnóstico de la o las problemáticas que se atienden en la entidad con recursos del Fondo sea definida la población potencial y objetivo, para cada uno de los posibles rubros de atención, de acuerdo con la LCF, tal como se detalló en la respuesta a la pregunta uno.

11. A partir de las definiciones de la población, potencial, objetivo y atendida, ¿cuál ha sido la cobertura del FAFEF en la entidad federativa en los últimos cinco ejercicios fiscales?

No procede valoración cuantitativa.

En la entidad federativa, no se dispone de una definición precisa de la población potencial, objetivo y atendida mediante los recursos del Fondo ya que para su ejercicio se ha apegado sobre todo a lo establecido en el Artículo 47 de la LCF en relación a que los recursos del FAFEF tienen por objeto fortalecer los presupuestos de las entidades federativas y de las regiones que las conforman, por lo que no se ha definido ni cuantificado a la población potencial y objetivo por rubro de gasto o por Pp que recibe financiamiento del Fondo.

Por su parte la MIR para el FAFEF de la entidad federativa ha considerado como población objetivo a la totalidad de las regiones que conforman el Estado de Hidalgo, lo que permite un amplio alcance de su cobertura, por lo que la definición, así como la cuantificación de la población objetivo, son los habitantes de los 84 municipios del Estado; con esta definición la cobertura del Fondo en la entidad ha sido del 100%. Posteriormente, la evaluación específica de desempeño realizada en la entidad federativa al FAFEF en 2018 recomienda utilizar como población potencial a todos los habitantes del Estado de Hidalgo; como la población objetivo a todo aquel municipio que haya solicitado cierta obra o acción perteneciente al Fondo; y finalmente, como población atendida a todos aquellos habitantes de los municipios que se hayan visto beneficiados con alguna obra y/o acción financiada con recursos del FAFEF, lo que da como resultado una cobertura del 77.25% . Sin embargo, está definición no cumple con el objetivo de contar con una base poblacional para la planeación del ejercicio de los recursos y la elaboración de planes estratégicos para su atención por lo que se recomienda la definición de una metodología más precisa para la identificación y cuantificación de la población potencial y objetivo para cada uno de los rubros de gasto especificados en el Artículo 47 de la LCF.

Para la cuantificación de la población atendida es necesario considerar que en los últimos cinco ejercicios fiscales se ha dado atención prioritaria a 4 rubros de los 9 posibles permitidos en la LCF, a saber, a: 1) Infraestructura física el cual ha recibido en este periodo un promedio de 61.13% de los recursos anuales, 2) Saneamiento financiero 25.14%, 3) Modernización de los registros públicos de la propiedad y del comercio locales 2.12% y 4) Para apoyar a la educación un 11.62%.

En este sentido, en lo concerniente al rubro de infraestructura física, y en congruencia con la respuesta a la pregunta anterior, se sugiere que, como parte de la evaluación socioeconómica de los proyectos a financiar, se establezca la obligatoriedad de recolectar información socioeconómica de sus beneficiarios, al menos a nivel de localidades y que dicha acción quede sustentada en los criterios de dictaminación de factibilidad de los proyectos a ejecutar con recursos del FAFEF en la entidad federativa, con lo cual se contribuirá a obtener una medición más precisa de la cobertura del Fondo en cada ejercicio fiscal.

El concepto de gasto de saneamiento financiero no registra como beneficiarios a personas físicas, sino que su función es fortalecer las finanzas públicas de la entidad federativa por medio de la amortización de la deuda pública, en este sentido no es posible la identificación de una población beneficiaria específica.

Referente al rubro de modernización de los registros públicos de la propiedad, en Hidalgo los recursos se han utilizado para la actualización y adquisición de equipos, software y tecnologías de la información, por lo que tampoco es posible la definición y cuantificación de la población potencial, objetivo y atendida de manera directa con los recursos del Fondo.

Respecto al rubro de apoyo a la educación, en el documento diagnóstico se manifiesta que el recurso se destina, como aportación estatal para convenios celebrados con la federación, respecto al otorgamiento de becas de educación básica, por lo que para este rubro puede ser posible la identificación, cuantificación y caracterización de la población potencial, objetivo y atendida y además diferenciar la contribución del FAFEF en la atención de esta problemática.

12. ¿Existen directrices del FAFEF a nivel federal que se contraponen con las necesidades de la entidad federativa sobre la temática o que obstaculizan la atención de las mismas?

No procede valoración cuantitativa.

De acuerdo con la percepción del personal operativo del FAFEF en Hidalgo, los conceptos a los que puedan destinarse los recursos del FAFEF, son limitativos. Asimismo, considerando los factores económicos, políticos, sociales y climatológicos que intervienen en la realización de los proyectos de obra pública, además de los procesos administrativos a los que se encuentra sujeta la adjudicación de los mismos, sin dejar de mencionar los tiempos de ejecución requeridos, resulta complicado programar obras de gran impacto con los recursos del FAFEF, debido a los plazos establecidos en la Ley de Disciplina Financiera para devengar los recursos.

Un aspecto que representa una debilidad de la operación del Fondo es que no cuenta con una definición y cuantificación de la población potencial y objetivo del Fondo a nivel federal, lo que a su vez limita la definición de estas poblaciones en la entidad federativa.

# VI. Módulo 4. Alineación del Fondo a la Planeación Nacional y a los Objetivos de Desarrollo Sostenible

13. A partir de los objetivos del Fondo identificados, ¿éste contribuye al logro de objetivos de programas derivados del PND o de los Planes Estatales de Desarrollo?

No procede valoración cuantitativa.

De acuerdo a la LCF, los recursos del Fondo tienen por objeto fortalecer los presupuestos de las entidades federativas del país, dichos recursos están etiquetados para los siguientes rubros: infraestructura física (incluyendo la construcción, reconstrucción, ampliación, mantenimiento y conservación de infraestructura), adquisición de bienes, modernización de registro públicos, modernización de los sistemas de recaudación, amortización de la deuda pública, saneamiento de pensiones, para apoyar proyectos de infraestructura concesionada o aquellos proyectos donde se combinen recursos públicos y privados, entre otros.

Considerando que los recursos del fondo en el Estado se han destinado a los rubros de infraestructura física, saneamiento financiero, modernización de registros públicos y apoyos a la educación. Dichos rubros se alinean en la entidad federativa, de la siguiente manera (Cuadro 6).

Cuadro 6. Alineación de los objetivos del PEDH 2016-2022 inherentes a los rubros ejercidos del FAFEF en 2018 con el PND 2013-2018

| Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2013-2018 |  |
| --- | --- |
| Meta Nacional 4. México Próspero |  |
| Objetivo 4.2 | Democratizar el acceso al financiamiento de proyectos con potencial de crecimiento. |
| Estrategia 4.2.5 | Promover la participación del sector privado en el desarrollo de infraestructura, articulando la participación de los gobiernos estatales y municipales para impulsar proyectos de alto beneficio social, que contribuyan a incrementar la cobertura y calidad de la infraestructura necesaria para elevar la productividad de la economía. |
| Líneas de acción | - Apoyar el desarrollo de infraestructura con una visión de largo plazo basada en tres ejes rectores: desarrollo regional equilibrado, ii) desarrollo urbano y iii) conectividad logística. - Priorizar los proyectos con base en su rentabilidad social y alineación al Sistema Nacional de Planeación Democrática. - Complementar el financiamiento de proyectos con alta rentabilidad social en los que el mercado no participa en términos de riesgo y plazo. |
| Plan Estatal de Desarrollo Hidalgo (PEDH) 2016-2022 |  |
| Eje 2. Hidalgo próspero y dinámico |  |
| Objetivo 2.2 | Contribuir a la generación de un entorno económico estatal dinámico e innovador que fomente el incremento de la capacidad para atraer y retener talento e inversión productiva al Estado de Hidalgo. |
| Estrategias y líneas de acción | Mejorar la accesibilidad de mercado del territorio hidalguense. Modernizar y mejorar de sistemas e infraestructura para el abasto y el comercio interior. Fortalecer la infraestructura económica de comunicaciones y transportes que incida en la reducción de costos de transporte. |
| Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 |  |
| Objetivo 4.1 | Mantener la estabilidad macroeconómica del país. |
| Estrategia 3.2.1 | Proteger las finanzas públicas ante riesgos del entorno macroeconómico. |
| Líneas de acción | - Administrar la deuda pública para propiciar de forma permanente el acceso a diversas fuentes de financiamiento a largo plazo y bajo costo. - Fomentar la adecuación del marco normativo en las materias de responsabilidad hacendaria y deuda pública de las entidades federativas y los municipios, para que fortalezcan sus haciendas públicas. - Promover un saneamiento de las finanzas de las entidades paraestatales. |
| Plan Estatal de Desarrollo Hidalgo (PEDH) 2016-2022 |  |
| Eje 1. Gobierno honesto, cercano y moderno |  |
| Objetivo 1.6 | Incrementar las capacidades y estrategias recaudatorias de ingresos estatales, mediante la diversificación y utilización de las tecnologías de la innovación y comunicación para establecer una política fiscal corresponsable que contribuya a mejorar la justicia fiscal en la población. |
| Estrategia | Propiciar una política hacendaria corresponsable |
| Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 |  |
| Meta Nacional 3. México con Educación de Calidad |  |
| Objetivo 3.2 | Garantizar la inclusión y la equidad en el Sistema Educativo. |
| Estrategia 3.2.1 | Ampliar los apoyos a niños y jóvenes en situación de desventaja o vulnerabilidad. |
| Líneas de acción | - Propiciar la creación de un sistema nacional de becas para ordenar y hacer viables los esfuerzos dirigidos a universalizar los apoyos entre los jóvenes provenientes de familias de bajos recursos. - Diversificar las modalidades de becas para apoyar a los estudiantes con necesidades especiales y en situación de vulnerabilidad. |
| Plan Estatal de Desarrollo Hidalgo (PEDH) 2016-2022 |  |
| Eje 3. Hidalgo Humano e Igualitario |  |
| Objetivo 3.2 | Impartir servicios educativos con suficiencia, calidad y relevancia, que garanticen el acceso a los niveles educativos en igualdad y con recursos destinados a Pp de impacto que incidan en la mejora de las condiciones de bienestar de las personas |
| Estrategias y líneas de acción | Incrementar la cobertura del sector educativo en el Estado de Hidalgo Abatir la deserción escolar en el sector educativo del Estado de Hidalgo Mejorar las instalaciones del sector educativo en el Estado de Hidalgo |

Fuente: Elaboración propia con Información de SFP, PND 2013-2018, PEDH 2016-2022.

14. ¿El propósito del Fondo se vincula con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 2030?

No procede valoración cuantitativa.

Respecto a la vinculación del destino del gasto del FAFEF en Hidalgo con los ODS de la Agenda 2030, algunos de los objetivos del Plan Estatal de Desarrollo financiados con recursos del FAFEF, se vinculan de la siguiente manera:

Cuadro 7. Contribución de la ejecución del FAFEF a los ODS

| ODS | Meta del ODS | Alineación de proyectos con los ODS |
| --- | --- | --- |
| 4. Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos | 4.1 De aquí a 2030, asegurar que todas las niñas y todos los niños terminen la enseñanza primaria y secundaria, que ha de ser gratuita, equitativa y de calidad y producir resultados de aprendizaje pertinentes y efectivos. | Infraestructura en educación |
|  |  | Programa de becas (apoyos a la educación |
| 6. Garantizar la disponibilidad de agua y su gestión sostenible y el saneamiento para todos | 6.1 De aquí a 2030, lograr el acceso universal y equitativo al agua potable a un precio asequible para todos. | Agua drenaje y saneamiento |
| 9. Construir infraestructuras resilientes, promover la industrialización inclusiva y sostenible y fomentar la innovación | 9.1 Desarrollar infraestructuras fiables, sostenibles, resilientes y de calidad, incluidas infraestructuras regionales y transfronterizas, para apoyar el desarrollo económico y el bienestar humano, haciendo especial hincapié en el acceso asequible y equitativo para todos. | Infraestructura de comunicaciones |
|  |  | Inversión en Turismo |
|  |  | Desarrollo de pueblos mágicos |
|  |  | Programas hidroagrícolas |
| 11. Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles | 11.1 De aquí a 2030, asegurar el acceso de todas las personas a viviendas y servicios básicos adecuados, seguros y asequibles y mejorar los barrios marginales. 11.3 De aquí a 2030, aumentar la urbanización inclusiva y sostenible y la capacidad para la planificación y la gestión participativas, integradas y sostenibles de los asentamientos humanos en todos los países | Inversión en los municipios |
|  |  | Inversión en obras públicas |
|  |  | Inversión en desarrollo social |
| 10. Reducir la desigualdad en y entre los países | 10.2 De aquí a 2030, potenciar y promover la inclusión social, económica y política de todas las personas, independientemente de su edad, sexo, discapacidad, raza, etnia, origen, religión o situación económica u otra condición | Atención a adultos mayores |
|  |  | Infraestructura para pueblos indígenas |
|  |  | Inversión en salud |
| 17. Revitalizar la Alianza Mundial para el Desarrollo Sostenible | 17.4 Ayudar a los países en desarrollo a lograr la sostenibilidad de la deuda a largo plazo con políticas coordinadas orientadas a fomentar la financiación, el alivio y la reestructuración de la deuda, según proceda, y hacer frente a la deuda externa de los países pobres muy endeudados a fin de reducir el endeudamiento excesivo 17.10 Promover un sistema de comercio multilateral universal, basado en normas, abierto, no discriminatorio y equitativo en el marco de la Organización Mundial del Comercio, incluso mediante la conclusión de las negociaciones en el marco del Programa de Doha para el Desarrollo | Deuda |
|  |  | Fomento a Nuevas Inversiones Locales, Nacionales y Extranjeras |

Fuente: Elaboración propia con Información de SFP, PND 2013-2018, PEDH 2016-2022.

Según la alineación del PEDH 2016-2022, se menciona que existe alineación con los ODS, como se describe a continuación:

El eje 2 “Hidalgo Próspero y Dinámico” donde el objetivo es aumentar las inversiones y los empleos en las distintas regiones del mismo, a través de la promoción de un crecimiento económico sostenible e incluyente, se relaciona con el objetivo 8 “un mundo en el que cada país disfrute de un crecimiento económico incluyente y sostenible y de trabajo decente para todos”, para ello establece el compromiso de “velar por que todos los seres humanos puedan disfrutar de una vida próspera y plena, y porque el progreso económico, social y tecnológico se produzca en armonía con la naturaleza”.

Eje 3 “Hidalgo Humano e Igualitario” con la estrategia Impulsar el desarrollo humano e incluyente de todas las personas a través de la articulación de políticas públicas encaminadas al desarrollo integral de las comunidades y las familias, en ámbitos como la alimentación, combate a la pobreza, seguridad, asistencia e inclusión social, vivienda digna, prestación de servicios, bienestar infantil y perspectiva de género, se alinea con el objetivo 10 “Reducir la desigualdad en y entre los países” se relaciona principalmente con la meta 10.2 De aquí a 2030, potenciar y promover la inclusión social, económica y política de todas las personas, independientemente de su edad, sexo, discapacidad, raza, etnia, origen, religión o situación económica u otra condición.

Eje 5 “Hidalgo con Desarrollo Sostenible” en la estrategia “Promover el desarrollo sostenible mediante la generación y aprovechamiento de conocimiento para el uso adecuado y responsable de los recursos naturales disponibles en el Estado” se alinea con el objetivo 13 “Adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos” y de manera particular con la meta 13.3 Mejorar la educación, la sensibilización y la capacidad humana e institucional respecto de la mitigación del cambio climático, la adaptación a él, la reducción de sus efectos y la alerta temprana.

# VII. Módulo 5. Mecanismos de coordinación

## 5. 1 Gestión, operación y planeación

15. Describa el o los procesos clave en la gestión y operación de las aportaciones del FAFEF a la entidad federativa, así como el papel de la o las dependencias o entidades responsables involucradas en cada etapa del proceso desde el nivel federal hasta el local.

No procede valoración cuantitativa.

Como se ha señalado anteriormente, para el ejercicio de los recursos la entidad federativa se apoyó en su estructura programática; el rubro de saneamiento financiero fue ejercido a través del Pp D02- Deuda; el rubro de inversión en infraestructura física se ejerció a  través de distintos programas de modalidad K agrupados en el programa sectorial 020-inversión, los cuales, para su operación, cuentan con el Manual de Normas y Lineamientos para el Ejercicio de los Recursos del Programa de Inversión 2018. Los rubros de modernización de los registros públicos de la propiedad y del comercio locales y apoyos a la educación se ejercieron mediante los Pp K15- Inversión para el Fortalecimiento de la Gobernabilidad Democrática y Gobernanza y K35-Becas para la Educación, respectivamente,

De acuerdo con lo anterior, los pasos que se siguen en el desarrollo de los procesos clave en la gestión y operación de las aportaciones son los siguientes:

- Asignación.

Conforme al Artículo 6 de la LFPRH, el Ejecutivo Federal, por conducto de SHCP, está a cargo de la programación y presupuestación del gasto público federal. La SHCP a través de la DGPyP “A” lleva a cabo la estimación del presupuesto del FAFEF con base en la proyección de recaudación federal participable, así como, la distribución para cada entidad federativa conforme lo establecido en el Artículo 46 de la LCF. En este sentido, el 8 de septiembre de cada año se publican los montos propuestos al Fondo en el Proyecto del Presupuesto de Egresos de la Federación (PPEF) correspondiente.

La aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) deberá darse a más tardar el 15 de noviembre del año previo y posteriormente la SHCP determina la calendarización y distribución del monto de los recursos del FAFEF asignado al Estado a través del PEF y lo publica en el DOF a través del Acuerdo por el que se da a conocer a los gobiernos de las entidades federativas la distribución y calendarización para la ministración durante el Ejercicio Fiscal correspondiente, de los recursos de los Ramos Generales 28 “Participaciones a Entidades Federativas y Municipios”, y 33 “Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios”.

Planeación del ejercicio de los recursos en la entidad federativa

En la entidad federativa, desde que se conocen los montos presentados en el PPEF se lleva a cabo la identificación de las problemáticas a atender con recursos del FAFEF, para determinar los conceptos susceptibles de ser financiados con recursos del Fondo, en el que participan el Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado de Hidalgo (COPLADEHI), el Subcomité de Obras Públicas, los Comités de Planeación para el Desarrollo Regional (COPLADER), los Comités de Planeación para el Desarrollo Municipal (COPLADEM).

Mediante mesas de trabajo celebradas con las unidades ejecutoras de los proyectos de inversión, la SFP integra el Proyecto de Presupuesto de Egresos del Estado (PPEE) para su revisión, discusión y aprobación por el Congreso del Estado. A partir del proceso de planeación anterior, a la Unidad de Planeación y Prospectiva (UPLAPH) le corresponde definir el proceso de planeación y a la SFP, el proceso de programación, por medio de las cuales se ordenan los distintos Pp, proyectos, obras y acciones para su orientación en función de las prioridades y estrategias que garanticen el bienestar social y el desarrollo económico de la entidad federativa. La vinculación de los procesos de programación-presupuestación le corresponde a la SFP. Conforme a lo dispuesto en el artículo 47 de la LCF, los recursos del FAFEF son aplicados en rubros inherentes a la inversión en infraestructura física; saneamiento financiero a través de la amortización de la deuda pública; modernización de los registros públicos de la propiedad y del comercio locales, así como para apoyos a la educación pública.

Si bien, para la integración del PPEE se consideran las decisiones de las mesas de trabajo en las que participan diferentes dependencias, la asignación de los recursos se da de manera global y para cada sector estratégico del PEDH 2016-2022, por lo que en el Presupuesto de Egresos del Estado, no es posible identificar el destino de los recursos del FAFEF, por rubro, Pp o proyecto, ya que sólo se menciona el destino como “inversión pública”.Por lo tanto, se recomienda que una vez que la SFP ha realizado una estimación de los ingresos del Estado en el marco del proceso de integración del PPEE y cuenta con las necesidades de gasto para el siguiente año, señalar en algún anexo o en el propio proyecto de decreto, los rubros de gasto a los que se orientará el FAFEF conforme a las necesidades más apremiantes de la entidad federativa. Lo anterior involucra de manera directa al Congreso del Estado, en la decisión de destino de los recursos del Fondo, asegurando que estos se destinen efectivamente a las necesidades más apremiantes del Estado. Así como, establecer el orden de priorización del destino del gasto de los recursos del Fondo en la entidad federativa en un documento de planeación estratégica específico para el FAFEF en Hidalgo.

- Ejercicio.

En lo que respecta al ejercicio, la DGPyP “A” informa a la Subsecretaría de Egresos de la SFP de la entidad federativa, 5 días antes de la fecha programada en el Acuerdo por el que se da a conocer a los gobiernos de las entidades federativas la distribución y calendarización para la ministración durante el ejercicio fiscal correspondiente, de los recursos de los Ramos Generales 28 y 33, emitido por la SHCP en el DOF, el día último de cada mes mediante ficha de información de pagos efectuados y emite los montos del Fondo mensualmente a la SFP.

La SFP apertura una cuenta bancaria productiva y específica para la recepción, administración y manejo de los recursos asignados al FAFEF y notifica a la DGPyP “A” de la SHCP; en esta cuenta recibe de la Tesorería de la Federación (TESOFE) de la SHCP, los recursos del FAFEF de acuerdo con la distribución y calendarización publicada en el DOF.

La SFP del Estado de Hidalgo administra los recursos del FAFEF, (registro de ministraciones, la programación, presupuestación y autorización de recursos) y transfiere recursos del FAFEF a dependencias y municipios ejecutores del gasto.

Para el rubro de inversión en infraestructura física, los recursos se ejercen a través del programa sectorial inversión, como Pp de modalidad K, estos Pp están normados por el Manual de Normas y Lineamientos para el Ejercicio de los Recursos del Programa de Inversión 2018 y de manera general siguen el siguiente proceso para su ejecución:

- Las unidades ejecutoras (SOPOT, SEDESO, IAAMEH, DGAIH-SEDAGRO, SECTUR, SEPH, CEDSPI, SEMARNATH, SSH, SEDECOH y municipios) deben integrar un expediente técnico, el cual debe ser validado por la Subsecretaría de Programación, quien, en uso de sus facultades, revisa las propuestas de inversión pública, para corroborar el cumplimento de la normatividad establecida sobre el particular. Las instancias ejecutoras deben registrar los expedientes técnicos de los proyectos de inversión en el Sistema de Dictaminación de Expedientes Técnicos (SIDET) de la SFP. En cuanto a la realización de obra pública, la unidad ejecutora debe demostrar documental y fehacientemente que no exista problemática alguna con el predio o terreno, por conflictos sociales y/o de tenencia de la tierra que pudiera impedir la realización de la obra.

- La Subsecretaría de Programación emite los oficios de autorización de recursos para la realización de las obras consignadas en los expedientes técnicos. Con esta autorización, las distintas dependencias ejecutan las obras o acciones contenidas en los mismos, ya sea por contrato o por administración directa, conforme a lo que se establece en el Manual de Normas y Lineamientos para el ejercicio de los recursos del Programa de Inversión 2018.

- Para el ejercicio de los recursos, cuando se ejecutan obras por administración directa, la SFP transfiere del 30 al 100% de los recursos a las unidades ejecutoras como “gastos a comprobar”, a criterio de la SFP y al amparo de recibos y pagarés respaldados por las unidades ejecutoras. La comprobación de estos recursos se efectúa de conformidad al tiempo que determine la Dirección General de Egresos.

- Cuando se ejecutan obras por contrato, las unidades ejecutoras cuentan con treinta días naturales posteriores a la recepción del oficio de autorización, para iniciar las gestiones relativas a la liberación de los recursos, una vez recibidos los mismos, deberán iniciar, dentro de los siguientes cinco días naturales los trabajos físicos de las obras y/o acciones autorizadas.

- Los tramites de pago por anticipos, pago por estimaciones de avance o conclusión de obras, se deben realizar por oficio ante la SFP con atención a la Dirección General de Contabilidad Gubernamental, de conformidad con lo que se específica en el Manual de Normas y Lineamientos, antes referido.

- Tanto en los proyectos ejecutados por contrato como en los ejercidos por administración directa, las unidades ejecutoras deben llevar un registro presupuestal y contable del costo por obra. Asimismo, la SFP establece un sistema de control y seguimiento de las obras autorizadas, que le permite verificar los avances físicos y financieros presentados por las unidades ejecutoras.

- La SFP es la responsable de constatar el finiquito de los trabajos y el ejercicio de los recursos de las obras y acciones autorizadas para cada proyecto de inversión. El cierre del ejercicio es dado a conocer mediante circular por la SFP en el mes de noviembre del año de operación.

En relación con el ejercicio del rubro de saneamiento financiero, este se rige por la Ley de Deuda Pública para el Estado de Hidalgo, la cual refiere que, el Estado podrá afectar los derechos de cobro y los ingresos derivados de las participaciones y aportaciones federales susceptibles de afectación, así como sus ingresos locales o cualesquier otros derechos o ingresos de los que pueda disponer de conformidad con la legislación aplicable, como fuente o garantía de pago de las obligaciones o financiamientos que celebre, a través de fideicomisos, mandatos o cualquier otro acto jurídico análogo. Esta misma ley específica que en el caso de afectación de las participaciones o aportaciones federales, el Estado deberá notificar dicha afectación a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, instruyéndola con carácter irrevocable a efecto que, en cada ministración o entrega de las mismas, los ingresos correspondientes a las participaciones o aportaciones federales afectadas sean entregados al mecanismo de fuente y/o de garantía de pago correspondiente, hasta que las obligaciones o financiamientos sean totalmente liquidados.

El pago por los conceptos de amortización e intereses de la deuda, está a cargo de la Coordinación de Planeación Financiera de la SFP y su control se da a través del Sistema de Finanzas y Administración Pública (SIFAP), el cual es un sistema integral que permite la homologación de las operaciones que realizan cada una de las áreas que componen la SFP, permitiendo la integración automática del presupuesto con la operación contable en tiempo real, reflejando un registro congruente y ordenado de cada operación y facilitando el reconocimiento de las operaciones de ingresos, gastos, activos y pasivos patrimoniales del Gobierno del Estado.

Si bien, los rubros de modernización de los registros públicos de la propiedad y del comercio locales y apoyos a la educación pública, fueron ejercidos mediante Pp de modalidad K que también se encuentran agrupados en el programa sectorial 020-inversión, no fue posible identificar en el Manual de Normas y Lineamientos para el Ejercicio de los Recursos del Programa de Inversión 2018, ni en ninguna otra fuente de información, procedimientos relacionados directamente con el ejercicio de los Pp correspondientes a estos rubros.

- Seguimiento:

Desde el ámbito federal el seguimiento de los recursos del FAFEF se realiza conforme a lo establecido en el Artículo 85 de la LFPRH a través de la aplicación del SRFT y comprende la captura trimestral del origen y destino de los mismos en sus cuatro módulos (Destino del Gasto, Ejercicio del Gasto, Indicadores y Evaluaciones). Las dependencias, organismos descentralizados y municipios (Unidades ejecutoras) llevan a cabo la integración de expedientes técnicos de proyectos de inversión; gestión ejecución y comprobación de recursos. Realizan el procesamiento de la información, a través del SRFT, mediante el cual reportan su información sobre la ejecución y resultados de las aportaciones del FAFEF en la entidad federativa y la SFP es la encargada de la validación de dicha información. Cabe señalar que el Estado de Hidalgo cuenta con Lineamientos para informar sobre el origen, aplicación y resultados obtenidos, de los recursos transferidos por el Gobierno Federal derivados de aportaciones, subsidios y convenios de coordinación, el cual representa un guía paso a paso para la emisión de los informes trimestrales que se realizan a través del SRFT.

El Estado de Hidalgo a través de la SFP informa a la SHCP, de manera trimestral y de forma pormenorizada el ejercicio y destino de los recursos del FAFEF, por medio de los formatos disponibles en el SRFT, los Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública, divididos en Nivel Financiero, Gestión de Proyectos y Ficha Técnica de Indicadores, los cuales son publicados en el Periódico Oficial del Estado y se hacen del conocimiento de la sociedad, a través de su página de Internet en el portal de transparencia.

Desde el ámbito estatal se da seguimiento a la ejecución de los distintos Pp a través del SIIPPED, a través del cual también se alimentan los indicadores de la MIR estatal para el FAFEF. En el SIIPPED cada unidad ejecutora es responsable de la captura trimestral del avance en sus indicadores. La validación de los indicadores de desempeño contenidos en la MIR para cada Pp está a cargo de la UTED.

- Cada unidad presupuestal a través de su enlace registra la información para los niveles de Componente y Actividad de cada MIR, mientras el coordinador lo realiza para los niveles de Fin y Propósito

- El seguimiento a los avances registrados se hace mediante reportes generados en el SIIPPED, posteriormente se genera el informe definitivo del monitoreo de indicadores del desempeño del Gobierno del Estado de Hidalgo como insumo para ser proporcionado a los tomadores de decisiones con la finalidad de mejorar la calidad del gasto público.

- Adicionalmente se integra la información derivada del seguimiento de indicadores de desempeño por dependencia, este insumo sirve para la integración de la Cuenta Pública, de igual manera se envía el Avance de Gestión Financiera para su publicación en el portal de transparencia del Gobierno del Estado, con la finalidad de dar cumplimiento a la Ley General de Contabilidad Gubernamental, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Hidalgo y la Normatividad aplicable en la materia.

En materia de saneamiento financiero se debe Informar trimestralmente al Congreso sobre el ejercicio de las partidas correspondientes a los montos de financiamiento autorizado y la situación de la deuda pública estatal, esta labor corresponde a la SFP a través de la Coordinación de Planeación Financiera.

El Estado de Hidalgo cuenta con un Manual de Normas y Lineamientos para el Ejercicio de los Recursos del Programa de Inversión y considerando que un porcentaje importante de los recursos del FAFEF se destinan al rubro de inversión en infraestructura física, la ejecución de estos recursos se realiza atendiendo los procedimientos que se especifican en dicho manual. Sin embargo, no se define con claridad los procesos que se deben seguir para la ejecución de los otros rubros, por lo tanto, los procedimientos para el ejercicio de todos los rubros del FAFEF, no se encuentran homologados. Con esta consideración, se recomienda a la entidad federativa elaborar un manual de procedimientos o lineamientos que regulen el funcionamiento del Fondo, en donde se determine un mecanismo para contar con información que permita identificar periódicamente las necesidades que pueden atenderse con recursos del Fondo, las dificultades (oportunidades y amenazas) que enfrenta en la operación cada política pública asociada a los rubros de gasto y el cumplimiento de los objetivos y metas a alcanzar; así como las estrategias para implementarlas y alcance de las mismas, asignar responsables para el seguimiento de los procesos y diagramas de flujo. Con ello, la entidad federativa contará con una guía para la operación de los recursos del FAFEF que actué bajo los mismos criterios.

16. ¿La entidad federativa establece un mecanismo o proceso para la generación o administración de información sobre la operación del FAFEF, con la intención de mejorar su desempeño, sobre:

- Las necesidades que pueden atenderse con recursos del Fondo;

- Las dificultades que enfrenta para la operación de los recursos del Fondo;

- La operación del Fondo, a nivel estatal, que afecta el logro de sus objetivos;

- Las estrategias que implementa la entidad federativa para alcanzar o potenciar sus metas?

| Respuesta | Nivel | Criterios |
| --- | --- | --- |
| No |  |  |

En el Estado de Hidalgo no se cuenta con un mecanismo o proceso exclusivo del FAFEF para la generación o administración de información sobre su operación con la intención de mejorar su desempeño. Cabe recordar que los recursos del Fondo en el Estado son utilizados como una fuente de financiamiento que contribuyen al fortalecimiento financiero de la entidad federativa, a través del saneamiento financiero, inversión en infraestructura física, modernización de los registros púbicos de la propiedad y el comercio locales y para apoyar a la educación pública. En este sentido los mecanismos que Hidalgo utiliza para la generación y administración de información son los que se describen a continuación.

A nivel federal cuenta con el SRFT creado y operados por la SHCP, mediante el cual las entidades federativas reportan el origen, destino y resultados de los Fondos de Aportaciones Federales (Ramo 33) a la Federación. A nivel federal, cada ejecutor del FAFEF reportan el ejercicio de los recursos en el SRFT y es la SHCP quien valida la información y emite el Índice de Calidad de la Información.

A nivel estatal se cuenta con distintas plataformas desarrolladas para vincular los procesos inherentes a la asignación, presupuestación, ejercicio, control y seguimiento de los de recursos que ejercen los distintos Pp:

- El SIDET que sirve para el registro y dictaminación de expedientes técnicos;

- SIFAP que permite la homologación de las operaciones que realizan cada una de las áreas que componen la SFP, permitiendo la integración automática del presupuesto con la operación contable en tiempo real, reflejando un registro congruente y ordenado de cada operación y facilitando el reconocimiento de las operaciones de ingresos, gastos, activos y pasivos patrimoniales del Gobierno del Estado;

- SIIPPED, herramienta tecnológica mediante la cual se lleva a cabo el monitoreo de indicadores del desempeño de las Dependencias y Entidades del Poder Ejecutivo Estatal.

Asimismo, cada Pp debe contar con una MIR, en la cual se identifican los objetivos, indicadores, metas y factores externos que se deberán considerar para su cumplimiento, lo cual permite identificar si los apoyos, servicios o proyectos a entregar u otorgar son acordes a lo establecido en la LCF para el Fondo.

Con la información captada mediante estos sistemas e instrumentos es posible determinar el logro en las metas establecidas en los Pp. Adicionalmente, las evaluaciones locales realizadas a la operación y desempeño del FAFEF han permitido ir generando y atendiendo los ASM en la entidad federativa. Mediante la atención de los ASM, se generó un apartado dentro del SIIPPED, que permitió integrar una MIR del FAFEF y las Fichas Técnicas de los Indicadores, identificando y concentrando los Componentes y Actividades de diversos Pp que son financiados con recursos del FAFEF. Lo anterior, ha contribuido a la toma de decisiones respecto a las metas, asignación de recursos y población a atender.

No se pudo identificar, mediante estos sistemas, que se genere o administre información sobre las dificultades que enfrenta la operación de los recursos del Fondo, ni cómo afecta la operación en el logro de sus objetivos.

Como área de oportunidad para mejorar la operación del recurso del FAFEF en Hidalgo, se sugiere establecer un manual de procedimientos o lineamientos que regulen el funcionamiento del Fondo, en el que se determine un mecanismo para contar con información que permita identificar periódicamente las necesidades que pueden atenderse con recursos del mismo, tal como se ha recomendado en la pregunta anterior.

17. ¿La entidad federativa fomenta la institucionalización y la estandarización de procesos, para supervisar el ejercicio de los recursos del Fondo, y estas acciones de fomento consideran la formalización de procesos, contando con las siguientes características:

- Permiten identificar si los apoyos, servicios o proyectos a entregar u otorgar son acordes a lo establecido en los documentos normativos o institucionales del Fondo;

- Están estandarizados, es decir, son utilizados por todas las instancias ejecutoras del FAFEF en la entidad de manera homogénea;

- Están sistematizados;

- Son conocidos por los operadores del FAFEF en la entidad federativa?

No procede valoración cuantitativa.

La entidad federativa no cuenta con procesos institucionalizados y estandarizados para supervisar el ejercicio de los recursos del FAFEF de una manera integral, es decir procesos homogéneos que consideren la posibilidad de utilizar los recursos en cualquiera de los nueve rubros establecidos en la LCF, independientemente del uso que se le dé en el Estado. Aunque, en contraparte, para el seguimiento al ejercicio, en el ámbito federal, se cuenta con el SRFT y a nivel estatal el seguimiento al ejercicio se realiza a través las MIR de los distintos programas y subprogramas financiados con recurso del Fondo y de la propia MIR estatal del Fondo.

En la entidad federativa, considerando los 4 rubros a los cuales se han destinado los recursos del FAFEF, se analizaron los criterios de la pregunta de la siguiente manera:

- La implementación del FAFEF se aplica conforme a la normatividad, dado que se enmarca en lo que establece el Artículo 47 de la LCF, sobre los recursos del FAFEF, y se destinan a: la inversión en infraestructura física, saneamiento financiero, modernización de los registros públicos de la propiedad y de comercio locales, así como apoyos a la educación. En el ámbito estatal respecto a los proyectos de inversión en infraestructura, las unidades ejecutoras son las responsables de la supervisión tomando como base las Leyes, Normas y Reglamentos específicos para cada dependencia ejecutora, tales como: Manual de Normas y Lineamientos para el Ejercicio de los Recursos del Programa de Inversión y Normas Generales de Control Interno en el ámbito de la Administración Pública Estatal.

- En el ámbito estatal, se cuenta con distintas plataformas desarrolladas para vincular los procesos inherentes a la asignación, presupuestación, ejercicio, control y seguimiento de los de recursos que ejercen los distintos Pp. Adicionalmente, se realizan reuniones de seguimiento de manera coordinada entre la SFP y la Secretaría de Contraloría con instancias ejecutoras del gasto, para revisión del avance físico y financiero de cada obra y acción autorizada con recursos del FAFEF.

- En Hidalgo los procesos están sistematizados, ya que se cuenta con bases de datos en hojas del programa Excel, que se pueden visualizar en el SIFAP de la SFP, ubicado en el servidor del Gobierno del Estado de Hidalgo, que muestran toda le información que se genera con la implementación de los Pp financiados con recursos del Fondo.

- Son conocidas por los operadores del FAFF en la entidad federativa, dado que los Comités de Planeación y los Subcomités que coordinan las funciones sustantivas del Gobierno del Estado realizan mesas de trabajo con las instancias ejecutoras para proporcionar toda la información referente a la operación de los Pp que son financiados con el Fondo.

Considerando lo anterior, se sugiere un esquema de fomento que considere la formalización de procesos que permitan identificar si los apoyos, servicios o proyectos a entregar por rubro de gasto o política pública financiada con el Fondo son acordes a lo establecido en la LCF; están estandarizados, es decir existen documentos normativos de carácter administrativo por ejemplo, un manual de procedimientos que describa procesos que consideren la posibilidad de utilizar los recursos en cualquiera de los nueve rubros establecidos en la LCF y que sean utilizados por todas las instancias ejecutoras del FAFEF de manera homogénea.

18. ¿La entidad federativa cuenta con mecanismos documentados para dar seguimiento al ejercicio de las aportaciones del FAFEF?

No procede valoración cuantitativa.

Para el caso del seguimiento del ejercicio en el ámbito federal, se cuenta con mecanismos documentados, ya que se envía información periódicamente a la SHCP con el ejercicio del gasto por partida genérica, destino del gasto e indicadores, a fin de que ésta la integre en los reportes trimestrales enviados a la Cámara de Diputados. Si bien existe un mecanismo normado en los Lineamientos, la entidad federativa no cuenta con acuses o documentos que comprueben que se registró la información en el SRFT, la única forma de corroborarlo es descargando los archivos con las observaciones en la página de transparencia.

Cabe señalar que el seguimiento no se reporta a nivel de rubro de gasto y las partidas genéricas presentadas son distintas en cada entidad, lo cual dificulta conocer el destino específico de los recursos. En el caso del Estado de Hidalgo, aunque los reportes por partida genérica son congruentes con los rubros de gasto de inversión en infraestructura física, saneamiento financiero y modernización de los registros públicos de la propiedad y del comercio locales, reportados, no es posible identificar partidas referentes al Pp K-35 becas para la Educación. En este sentido se recomienda que en la entidad se implementen reportes similares a los utilizados en el SRFT en los cuales se contemple el reporte del ejercicio de los recursos del Fondo, desglosando la información por cada rubro de gasto de la LCF, Pp, unidad ejecutora en la entidad y partida genérica, este mecanismo se puede acoplar al SIIPPED y permitirá contar con información más precisa sobre el ejercicio de los recursos del Fondo en la entidad federativa.

En el ámbito estatal, el programa sectorial inversión, contenido en la clasificación programática estatal, el cual contiene la mayor parte de los Pp financiados con el FAFEF, permite organizar, en forma representativa y homogénea, las asignaciones de recursos de los Pp. Cada Pp debe contar con una MIR, en la cual se identifican los objetivos, indicadores, metas y factores externos que se deberán considerar para su cumplimiento. Los proyectos de gasto de inversión deben ser registrados en SIDET. Las unidades ejecutoras deben verificar que dicho proyecto se encuentre vinculado a una MIR de inversión. Las unidades presupuestales registran en el SIDET, en el apartado denominado “PbR” el indicador a nivel de actividad de la MIR que corresponde a cada proyecto de gasto de inversión, asociándolo a uno de los Componentes contenidos en el Pp que para el gasto de inversión le corresponda, de acuerdo con la clasificación programática vigente.

Adicionalmente, se realizan reuniones de seguimiento de manera coordinada entre las Secretaría de Finanzas Públicas y la Secretaría de Contraloría con instancias ejecutoras del gasto, para revisión del avance físico y financiero de cada obra y acción autorizada con recursos del FAFEF, las cuales se documentan mediante las minitas de reunión.

Aunado a lo anterior, en el Estado se desarrollaron las Fichas Ejecutivas de Desempeño que constituyen un instrumento que permite consolidar y sintetizar la información de desempeño de los Pp, con el fin de promover sus resultados a los ejecutores del gasto, las áreas de planeación y las áreas que presupuestan, para la toma de decisiones y como mecanismo para dar seguimiento al ejercicio de los recursos de los Pp estatales, entre los que se encuentran los que reciben financiamiento del FAFEF.

19. Describa los mecanismos mediante los que la entidad federativa da seguimiento a los resultados de la ejecución del FAFEF.

No procede valoración cuantitativa.

Los resultados de la ejecución del FAFEF en el Estado se documentan a través de indicadores reportados en tres fuentes de información; la primera, se refiere a los indicadores de la MIR Federal del FAFEF, registrados en el SRFT, los cuales dan cuenta de los resultados en términos de avance de recursos ejercidos, avance de metas, impulso al gasto de inversión, fortalecimiento financiero e impacto de la deuda pública en las finanzas estatales. Si bien existe un mecanismo normado en los Lineamientos, la entidad federativa no cuenta con acuses o documentos que comprueben que registró la información en el SRFT. La SHCP valida la información reportada a través de este mecanismo y emite el Índice de Calidad de la Información. Cabe destacar que para el año 2018 el Estado de Hidalgo ocupo el primer lugar en este Índice.

La segunda fuente de información, la cual es realizada por iniciativa del Estado, se refiere al monitoreo de indicadores estatales de los Pp, a través del SIIPPED, este es el medio para dar seguimiento al cumplimiento de las metas establecidas en los Pp: una vez autorizado el recurso, éste se liga con los objetivos, indicadores y metas establecidos en cada Pp y en sus MIR, a los cuales se da seguimiento mensual a su avance y los resultados son publicados trimestralmente en la página de la SFP. Este proceso de seguimiento a los resultados permite identificar las acciones que, en materia de planeación, se deberán emprender para atender las problemáticas de cada Pp. Adicionalmente, se realizan reuniones de seguimiento de manera coordinada entre la SFP y la Secretaría de Contraloría con instancias ejecutoras del gasto, para revisión del avance físico y financiero de cada obra y acción autorizada con recursos del FAFEF. Cabe mencionar que, mediante la atención de los ASM derivados de evaluaciones externas, se generó un apartado dentro del SIIPPED, que permitió integrar una MIR específica para el FAFEF y las Fichas Técnicas de los Indicadores, identificando y concentrando los Componentes y Actividades de diversos Pp que son financiados con recursos del Fondo.

El tercer mecanismo mediante el cual la entidad federativa da seguimiento a los resultados de la ejecución del FAFEF son las evaluaciones externas, en esta materia se han realizado al FAFEF tres evaluaciones específicas de desempeño en los ejercicios 2014, 2015 y 2018, las cuales han derivado en distintos ASM, que se institucionalizan mediante los Programas de Trabajo para la Atención de los ASM. De la evaluación 2014 derivaron las siguientes: 1) Realizar un documento metodológico que defina las poblaciones a nivel local, para determinar una estrategia de cobertura que permita monitorear de una manera más adecuada los alcances y objetivos del fondo; 2) Realizar un documento metodológico que defina las poblaciones a nivel local, para determinar una estrategia de cobertura que permita monitorear de una manera más adecuada los alcances y objetivos del fondo; 3) Reportar las metas de cada uno de los indicadores obligatorios del FAFEF. Las recomendaciones de la evaluación 2015, generaron los siguientes ASM: 1) Definir un responsable de administrar el Fondo, 2) Integrar MIR, 3) Integrar fichas técnicas de indicadores, 4) Definir y cuantificar la población potencial, objetivo y atendida por el Fondo para cada instancia y definir los métodos de cálculo. De la evaluación realizada al FAFEF en 2018, se derivan las siguientes recomendaciones: 1) Elaborar un diagnóstico del FAFEF en Hidalgo que justifique la operación del Fondo y que contenga los elementos mínimos señalados por el CONEVAL; 2) Elaborar un mecanismo que permita dar a conocer el procedimiento para la autorización y ejercicio del Fondo; 3) Realizar una base de datos clara y precisa que contenga todas las obras y acciones realizadas con los recursos del Fondo, por monto, momentos contables, beneficiarios y área ejecutora.

## 5.2 Obstáculos para la implementación

20. ¿La configuración institucional y normativa del FAFEF contribuye al cumplimiento de objetivos estatales, a través de…

- Fomentar una coordinación eficaz y continua entre la dependencia coordinadora y el gobierno de la entidad federativa;

- Fomentar una coordinación eficaz y continua entre las dependencias o entidades responsables encargadas de ejecutar las políticas, programas y proyectos ejecutados con los recursos del FAFEF;

- Destinar los recursos del Fondo en la atención de problemáticas locales prioritarias, siempre que se cumpla los objetivos del Fondo;

- ¿La imposibilidad de utilizar los recursos del Fondo para fines locales distintos a los objetivos del Fondo?

No procede valoración cuantitativa.

- La configuración institucional y normativa establecida a nivel federal y estatal para la operación del FAFEF no se contrapone y si se complementa para contribuir a la atención de las problemáticas identificadas y enunciadas en los ejes de atención del PEDH 2016-2022. Sin embargo, no se identificaron ejercicios para fomentar una coordinación eficaz y continua entre la dependencia coordinadora (DGPyP “A”) y el gobierno de la entidad federativa, ya que la única coordinación que se percibe es para dispersar los pagos mensuales.

- La SFP, a través de las diferentes áreas que la integran, es la responsable de administrar los recursos del FAFEF, entendida esta administración como el registro de ministraciones, la programación, presupuestación y autorización de recursos, monitoreo de indicadores, el seguimiento al ejercicio de los recursos hasta el cierre contable, apegándose a lineamientos y normatividad federal y estatal considerados para operar el FAFEF. De acuerdo con esto, se asume que existe una adecuada coordinación entre la dependencia y las áreas responsables y/o encargadas de ejecutar proyectos de inversión que cumplen con un dictamen favorable respecto de su factibilidad.

- En el proceso de planeación sobre la aplicación de los recursos de FAFEF, participan los sectores social y privado a través del COPLADEHI, en el cual operan el COPLADER y el COPLADEM. Los Comités de Planeación y los Subcomités se encargan de coordinar cada una de las funciones sustantivas del Gobierno del Estado, como lo es el Subcomité de Obras Públicas, considerando los aspectos económicos, políticos, territoriales, sociales, culturales y ambientales necesarios para concretar el desarrollo de proyectos y acciones estratégicas, en congruencia con la Planeación para el Desarrollo Nacional y Estatal. Asimismo, para la integración de los recursos del FAFEF en el Proyecto de Presupuesto de Egresos del Estado se realizan mesas de trabajo celebradas entre la SFP, COPLADEHI y las instancias ejecutoras de los proyectos de inversión.

- Mediante el proceso mencionado en el inciso anterior, se limita la posibilidad de utilizar los recursos del Fondo para fines locales distintos a los objetivos definidos en el instrumento rector del PEDH 2016-2022, en el cual se elaboran y conducen las estrategias para el desarrollo en el ámbito estatal, regional y municipal, así como también se considera que la aplicación de los recursos del FAFEF se dé en los Pp que tengan vinculación con los rubros de gasto permitidos en la LCF, lo cual también es verificado y supervisado por la ASF, mediante las auditorías practicadas al ejercicio del Fondo.

Con la finalidad de fortalecer la coordinación entre las unidades responsables de planeación, programación, presupuestación, ejercicio y seguimiento del FAFEF en la entidad, se sugiere el establecimiento de funciones en el manual de procedimientos sugerido anteriormente.

# VIII. Módulo 6. Complementariedades y coincidencias

21. ¿Con cuáles políticas, programas o proyectos locales (incluyendo aquellos con elementos de gasto federalizado) el FAFEF podría tener complementariedad o coincidencias?

No procede valoración cuantitativa.

Según las definiciones del CONEVAL se entiende como coincidencia entre dos o más programas cuando sus objetivos son similares; o bien cuando sus Componentes son similares o iguales, pero atienden a la misma población y, complementariedad cuando dos o más programa atienden a la misma población, pero los apoyos son diferentes; o bien cuando sus Componentes son similares o iguales, pero atienden a diferente población.

Los principales operadores del FAFEF al interior del Estado de Hidalgo, han identificado que para el ejercicio fiscal 2018, el Fondo se complementa con los con los Pp del Estado que se presentan en el Cuadro 8.

La complementariedad que existe con estos Pp en el ejercicio 2018, es para llevar a cabo la implementación de obra pública a nivel estatal y municipal con los recursos del Fondo. Es fundamental destacar que, de acuerdo a la naturaleza del Fondo, este puede tener relación y vinculación con cualquier otro Pp, que estén sujetos a la programación de obras de infraestructura y/o acciones a realizar del ejercicio fiscal correspondiente.

Cuadro 8. Análisis de complementariedades y coincidencias con programas o proyectos locales

| Programas Presupuestarios | Se complementa y/o coincide | ¿En qué objetivos? | Población objetivo | Tipo de entregables o Componentes |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| R-01-Inversión para el Fortalecimiento de la Gobernabilidad Democrática y Gobernanza. | Se complementa | Modernizar mediante la sistematización, equipamiento y gestión del acervo documental en los distritos judiciales participantes, modernizar, actualizar y sistematizar el catastro estatal y los catastros municipales | Población en general de la entidad federativa. | La población del Estado de Hidalgo recibe solución a sus conflictos y peticiones en el ámbito político social. |
| K-17-Inversión para el Fortalecimiento de Hacienda Pública. | Se complementa | Contribuir a que el Estado de Hidalgo obtenga suficientes ingresos a través de participaciones federales, derivado de una alta recaudación por el impuesto predial mediante la actualización en el sistema estatal de administración territorial de información inmobiliaria propia y aquella que obtenga mediante convenio que para ese efecto celebre con las diversas dependencias y entidades de la administración pública federal, estatal y municipal, así como con particulares que tengan información inmobiliaria de la entidad o que la requieran. | Población en general de la entidad federativa. | Inversión para modernizar los registros públicos de la propiedad y del comercio local, en el marco de la coordinación para homologar los registros públicos; así como para modernización de los catastros |
| E01- Infraestructura de comunicaciones | Se complementa | Ampliación y modernización de carreteras, puentes vehiculares, distribuidores viales, electrificaciones, infraestructura educativa, infraestructura de vialidades urbanas | Población que habita en las regiones de impacto de las obras | Inversión en obra pública |
| K-25-Agua, Drenaje y Saneamiento | Se complementa | Contribuir al desarrollo de las regiones del Estado de Hidalgo mediante el aumento de acciones en materia de agua, drenaje y saneamiento. | Población que habita en las regiones de impacto de las obras | Inversión en obras de agua, drenaje y saneamiento. |
| K-36-Infraestructura en Educación | Se complementa | Contribuir a la calidad y pertinencias de la educación básica, media superior y superior. Mediante la infraestructura para la educación en el Estado de Hidalgo con una formación integral | Población hidalguense en edad de cursar educación básica, media superior y superior | Construcción de infraestructura para la educación |
| K-31-Programas Hidroagrícolas | Se complementa | Contribuir al incremento de conservación de los recursos naturales del subsector hidroagrícola mediante la construcción de mejor infraestructura para el uso eficiente del agua. | Productores rurales del sector agropecuario | Construcción de infraestructura hidroagrícola para el uso eficiente y conservación del suelo y agua para la actividad primaria |

Fuente: Elaboración propia con base en información proporcionada por la SFP y MIR de los Pp estatales.

22. Realizar un análisis de las sinergias del FAFEF con otras políticas, programas o proyectos en la entidad federativa, sean financiadas con otros Fondos de Aportaciones Federales, recursos de dependencias federales o recursos propios de la entidad federativa, explicando a qué objetivos contribuirían (o contribuyen) estas sinergias.

No procede valoración cuantitativa.

En el ejercicio fiscal 2018, el Estado de Hidalgo destinó los recursos del FAFEF a los rubros de: inversión en infraestructura física, saneamiento financiero a través de la amortización de la deuda pública, para apoyar la educación pública y para la modernización de los registros públicos de la propiedad y de comercio locales. Analizando la estructura programática estatal, así como el presupuesto de egresos por Pp, se detectaron sinergias del Fondo con distintos programas, considerando que fortalece el presupuesto de algunos o contribuyen con los objetivos de otros, mediante el financiamiento de infraestructura o equipamiento para la realización de sus funciones. En el siguiente Cuadro se presentan las sinergias detectadas.

Cuadro 9. Sinergias del FAFEF con programas o proyectos en la entidad federativa

| Programa presupuestario | Instancia ejecutora | Sinergias que tendría con el Fondo |
| --- | --- | --- |
| D02-Deuda | Coordinación de Planeación Financiera | Según el Informe analítico de la deuda pública y otros pasivos, del 01 de enero al 31 de diciembre de 2018, el FAFEF contribuyó con el 34.7 % del monto total pagado en amortizaciones, intereses y comisiones de la deuda pública estatal en ese periodo. |
| R01–Gobernabilidad y Gobernanza | Secretaría de Gobierno | El FAFEF contribuye al fortalecimiento de las políticas públicas para atender las problemáticas de la población hidalguense a través de la canalización y cooperación, privilegiando la tolerancia y el diálogo con apego a derechos humanos y perspectiva de género, a través del financiamiento de proyectos de inversión en esta materia. |
| E01-Infraestructura de Comunicaciones | Secretaría de Obras Públicas y Ordenamiento Territorial (SOPOT). | Contribuye con la construcción y mantenimiento de vías de comunicación transitables dentro de localidades, municipios y regiones del Estado de Hidalgo, para la movilidad segura de personas, bienes y mercancías. |
| P08-Atención a Adultos Mayores | Instituto para la Atención de las y los Adultos Mayores del Estado de Hidalgo | Contribuye al desarrollo integral de las personas adultas mayores mediante al desarrollo de infraestructura de atención gerontológica. |
| P02-Ordenamiento Territorial y Equipamiento | SOPOT | Contribuye al desarrollo de las regiones del Estado de Hidalgo, mediante el aumento de acciones en materia de obra pública y el aumento de acciones en materia de agua, drenaje y saneamiento. |
| E01-Infraestructura Agrícola | Dirección General de Agricultura e Infraestructura Hidroagrícola | Contribuye a incrementar la competitividad de las y los productores agrícolas y al manejo sostenible de recursos empleados en la producción del sector; mediante la construcción de mejor infraestructura y un mayor volumen de productos agrícolas |
| E03-Desarrollo e Infraestructura turística | Secretaría de Turismo | Contribuye a redimensionar el turismo como una actividad económica socialmente responsable, que favorezca la atracción de inversiones destinadas a la infraestructura y servicios de calidad, así como el desarrollo local y el mercado interno a través del emprendimiento de proyectos, programas, planes y acciones que propicien la inversión pública y privada dentro del sector |
| E04-Infraestructura física educativa | Instituto Hidalguense de la Infraestructura Física Educativa | Contribuye a la calidad y pertinencia de la educación básica, media superior y superior, mediante la infraestructura para la educación en el Estado de Hidalgo con una formación integral. |
| E04-Preservación y aprovechamiento sostenible de la biodiversidad y los recursos naturales | Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales | Contribuye a adoptar nuevas formas y patrones de aprovechamiento sostenible de recursos a fin de promover las condiciones necesarias para el desarrollo de la población y la preservación de un medio ambiente sano y equilibrado, mediante la elaboración de estudios, desarrollo de infraestructura e implementación de equipamiento |
| K49-Inversión en salud | Secretaría de Salud | Contribuye a ampliar la cobertura de prestación de servicios de salud de manera equitativa, incluyente, solidaria, preventiva , con trato digno y adecuado a toda la población del estado. |

Fuente: Elaboración propia con base en información proporcionada por la SFP, MIR de los Pp estatales.

# IX. Módulo 7. Calidad de la información

## 7.1 Generación de información, rendición de cuentas y medición de resultados

23. ¿La información relacionada con los componentes de la MIR vigente del FAFEF en la entidad federativa…

- Es verificable públicamente;

- Corresponde con lo establecido en los documentos normativos o institucionales del Fondo en la entidad federativa;

- Permite identificar la contribución del FAFEF a la atenuación o solución de las problemáticas de la entidad federativa;

- Permite verificar que se beneficia efectivamente a la población objetivo del FAFEF?

| Respuesta | Nivel | Criterios |
| --- | --- | --- |
| No |  |  |

En el Estado de Hidalgo se cuenta con un MIR específica para el FAFEF, sin embargo, como se ha referido en las respuestas a preguntas anteriores, su diseño no deriva de una identificación precisa de las problemáticas posibles a atender, acordes a los rubros de atención del Fondo establecidos en la LCF. Asimismo, la información concentrada en la MIR del FAFEF estatal no se encuentra disponible en las páginas web de transparencia del gobierno del Estado. Sin embargo, en la entidad federativa se identifica lo siguiente:

- La entidad federativa reporta y publica en páginas oficiales estatales información relativa a cinco indicadores de la MIR federal, 1 a nivel de Fin, 2 de Propósito, 1 de Componente y 1 de Actividad (https://s-finanzas.hidalgo.gob.mx/servicios/informacinFinancieraSRFT.html), es decir esta información es verificable públicamente. En la MIR estatal para el FAFEF 2018, se define un total de 29 Componentes ya que se coloca en este nivel, a cada tipo de proyecto ejecutado con los recursos del Fondo, sin embargo, la información referente a cada uno de estos, no se encuentra publicada en ninguna página web del gobierno del Estado. En relación con los Pp que reciben recursos provenientes del FAFEF, los resultados de los indicadores son publicados en la página: https://s-finanzas.hidalgo.gob.mx/pag/presupuestoBasadoResultados.html, específicamente en el apartado de monitoreo; es importante resaltar que en la mayoría de estos Pp hay coincidencias de los indicadores  de Componente definidos en sus propias MIR con los Componentes de la MIR estatal del Fondo. Sin embargo, en estos reportes, no es posible identificar indicadores relacionados con el Pp D02-Deuda, relativo al rubro de saneamiento financiero.

- La información que se reporta relacionada con los Componentes de la MIR federal y las MIR estatales de los Pp, cumplen con lo establecido en los artículos 85, fracción II de la LFPRH, 48 de la LCF, 72 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y de la disposición vigésimo cuarto de los Lineamientos para informar sobre los recursos federales transferidos a las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal, y de operación de los recursos del Ramo General 33. Asimismo, la información de monitoreo que se reporta para los Pp corresponde con lo establecido en las Leyes, lineamientos, manuales, guías y formatos establecidos para la estandarización de la información en el marco normativo estatal.

- Para la MIR federal del FAFEF, el resultado del indicador a nivel de Componente denominado “Porcentaje de avance en las metas”, el cual mide el avance promedio en la ejecución física de los Pp, obras o acciones que se realizan con recursos del FAFEF, no permite identificar la contribución del Fondo a la atenuación o solución de las problemáticas de la entidad; ya que no se define una problemática a ser atendida de manera específica por el Fondo. Como se ha explicado en el inciso a) los Componentes definidos en la MIR estatal del Fondo corresponden a cada proyecto financiado con recursos del FAFEF por lo que tampoco permiten identificar la contribución del Fondo a la solución de alguna problemática específica.

- En la entidad federativa, no se dispone de una definición precisa de la población potencial, objetivo y atendida mediante los recursos del Fondo, los recursos del FAFEF no fueron planeados sobre la base del beneficio y cobertura poblacional para cada rubro de gasto, por lo que no es posible verificar que se beneficia efectivamente a la población objetivo del FAFEF.

24. En caso de que la entidad federativa cuente con mecanismos, dirigidos a la población atendida, para fortalecer la rendición de cuentas y la transparencia sobre la ejecución del FAFEF o de los proyectos que se financian con este fondo, explique el procedimiento para llevarlo a cabo, las variables o elementos que considera y la frecuencia de actualización de estos; asimismo, si estos mecanismos cumplen (o toman en cuenta) las siguientes características:

- Los documentos normativos del FAFEF en la entidad federativa están disponibles en la página de Internet de la entidad federativa, y puedan ser localizados a través de un buscador funcional a partir de su página principal;

- Los resultados principales del FAFEF son difundidos en la página de Internet de la entidad federativa de manera accesible, y puedan ser localizados a través de un buscador funcional a partir de su página principal;

- Difunde un teléfono o correo electrónico para informar y orientar tanto a la población beneficiaria o usuarios, como al ciudadano en general, en la página de Internet de la entidad federativa, y puedan ser localizados a través de un buscador funcional a partir de su página principal;

| Respuesta | Nivel | Criterios |
| --- | --- | --- |
| Sí | 2 | Los mecanismos de transparencia y rendición de cuentas cumplen con dos de las características indicadas en la pregunta. |

En el Estado de Hidalgo los recursos del FAFEF no han sido planeados sobre una base poblacional, puesto que no se ha dispuesto de una identificación ni cuantificación de la población potencial, objetivo y atendida. El documento diagnóstico del FAFEF en la entidad y la MIR estatal del Fondo consideran como población potencial, objetivo y atendida a los habitantes de los 84 municipios que conforman la entidad federativa, por lo que no se dispone de una definición precisa de las mismas. Si bien no existen mecanismos específicos del FAFEF que fortalezcan la rendición de cuentas y la transparencia sobre su ejecución, el Estado de Hidalgo para la operación de los Pp que reciben financiamiento del FAFEF cuenta con los mecanismos en esta materia que cumplen con cada una de las características establecidas en la pregunta, pero que se aplican a la totalidad de su estructura programática estatal.

- Los documentos normativos relacionados con la operación de los Pp están disponibles en el Portal de Transparencia Financiera de la SFP de la entidad federativa. En el apartado de marco regulatorio, se encuentra disponible la legislación estatal y los manuales, normas, políticas y lineamientos que regulan la operación de los recursos del FAFEF en la entidad federativa. Específicamente ubicado en el siguiente link: https://s-finanzas.hidalgo.gob.mx/transparenciaFinanciera/transparenciaFinancieraPorTema.html,

- En la página de transparencia del Estado de Hidalgo (https://s-finanzas.hidalgo.gob.mx/servicios/informacinFinancieraSRFT.html) se publican los reportes trimestrales que son enviados a la SHCP, a través del SRFT, que agrupa el ejercicio de la totalidad de los recursos federales transferidos. En este sitio, se pueden consultar los informes trimestrales y definitivos, por ejercicio fiscal, en los temas de ejercicio del gasto, destino del gasto e indicadores del Ramo 33. Asimismo, en el portal de transparencia financiera de la entidad federativa, se pude consultar información referente a la cuenta pública del ejercicio que se desee, mediante la cual se informa sobre los resultados logrados con la ejecución de la Ley de ingresos y el ejercicio del Presupuesto de Egresos.

Los resultados de la ejecución de los Pp de la entidad, entre ellos los que se financian con recursos del FAFEF, se publican en el portal de la Secretaria de Finanzas del Estado de Hidalgo a través del informe de resultados de Indicadores del desempeño del Gobierno del Estado, en su apartado PbR-SED en el sub apartado de Monitoreo, específicamente en la página que se presenta a continuación: http://s-finanzas.hidalgo.gob.mx/pag/presupuestoBasadoResultados.html. Cabe destacar que esta información no está particularizada para las acciones del Fondo porque en muchos Pp éste sólo constituye una parte del financiamiento presupuestal total. Esto dificulta siempre el tener una valoración global de los resultados del Fondo en la entidad, y exige a la vez tener que poder desagregar y particularizar dicha información.

- En las mismas ligas de las páginas web anteriores se visualiza información sobre el teléfono ((771)7176000) y la dirección (Plaza Juárez S/N, Colonia Centro, Pachuca de Soto, Hidalgo, México) en donde la población beneficiaria o el público en general puede informarse. Asimismo, la página de transparencia cuenta con un buzón ciudadano (https://www.hidalgo.gob.mx/#buzon), para dar atención a la ciudadanía en general. Sin embargo, no hay un contacto específico que esté relacionado con el FAFEF.

25. ¿La información con que cuenta la entidad federativa para monitorear el desempeño del FAFEF cumple con las siguientes características:

- Es oportuna;

- Es confiable, es decir, está validada o revisada por quienes la integran;

- Está sistematizada;

- Es pertinente respecto de su gestión, es decir, permite medir los indicadores a nivel de actividades y componentes;

- Está actualizada y disponible para monitorear de manera permanente al Fondo?

| Respuesta | Nivel | Criterios |
| --- | --- | --- |
| No |  |  |

La entidad federativa no cuenta con información para monitorear específicamente el desempeño del FAFEF, el monitoreo de resultados sólo se realiza a través de la MIR Federal y de las MIR de los Pp que son financiados con los recursos del Fondo.

En Hidalgo, la información que se genera a través de las plataformas SIDET, SIFAP y SIIPPED, permite medir los indicadores de los Pp a nivel de Componente y Actividad. En el Estado, el monitoreo de indicadores estatales, es el medio para dar seguimiento al cumplimiento de las metas establecidas en los Pp, debido a que, una vez autorizado el recurso, éste se liga con los objetivos, indicadores y metas establecidos en el fondo y en su MIR, se da seguimiento mensual a su avance y los resultados son publicados trimestralmente en la página de la SFP (http://s-finanzas.hidalgo.gob.mx/pag/presupuestoBasadoResultados.html).

- Se considera que la información con que cuenta la entidad federativa es oportuna, dado que cada uno de los Pp que reciben recursos del FAFEF como parte de su presupuesto y que forman parte de la estructura programática estatal, reportan sus avances en el ejercicio de los recursos en forma trimestral semestral o anual.

- También, se considera que dicha información es confiable, puesto que es procesada y validada por las dependencias o entidades responsables de la ejecución de los Pp que reciben recursos del FAFEF. Además de lo anterior, se asume que la información es confiable dado que también es validada por la SFP.

- Dicha información está sistematizada, tanto en el SIFAP como en el SIIPPED ya que como se refirió antes, es capturada por las dependencias o entidades ejecutoras de los recursos del FAFEF a través de los Pp y permite medir los indicadores hasta los niveles de Componentes y Actividades.

- Respecto a la pertinencia, la información disponible permite medir el avance de los indicadores y metas a nivel de Componentes y Actividades.

- La información, está actualizada y disponible para monitorear de manera permanente el ejercicio de los recursos del Fondo, a través de los Pp, sin embargo, no es posible diferenciar de manera directa el resultado específico del FAFEF ya que los Pp reciben recursos de otras fuentes de financiamiento.

Cabe señalar que, aunque Hidalgo cuenta con una MIR específica para el FAFEF, no fue posible localizar los resultados medidos a través de los indicadores de esta, en su portal de transparencia ni en la página web de la SFP, por lo que se recomienda que los resultados de dicha MIR se hagan públicos a través de la página de transparencia del gobierno del Estado (https://s-finanzas.hidalgo.gob.mx/transparenciaFinanciera/transparenciaFinancieraPorTema.html), puesto que la misma presenta información de manera más resumida sobre el ejercicio y los resultados alcanzados con la aplicación de los recursos del Fondo en la entidad federativa. En futuros ejercicios será necesaria la publicación de los resultados que se obtengan a través de la medición de los indicadores de las MIR que se establezcan para el monitoreo del Fondo.

26. ¿La información que se reporta sobre el ejercicio de los recursos del FAFEF en la entidad federativa permite verificar alguno de los siguientes atributos:

- La ejecución cumple con lo establecido en los documentos normativos o institucionales;

- La población atendida es las que presentaban el problema antes de la intervención (dado que se encuentran en un documento o diagnóstico);

- Incluye las actividades, acciones o programas realizados o ejecutados;

- Está sistematizada?

| Respuesta | Nivel | Criterios |
| --- | --- | --- |
| Sí | 3 | La información que reporta la entidad federativa cumple con tres de las características establecidas en la pregunta |

En contexto con la pregunta anterior, la entidad federativa solo reporta información sobre el ejercicio de los recursos del FAFEF a través del SRFT y de los indicadores de los Pp de la estructura programática estatal financiados por el Fondo.

- Los resultados de las aportaciones del FAFEF en el Estado se documentan a través de cinco indicadores (índice de impacto de deuda púbica, índice de Impulso al gasto de inversión, índice de fortalecimiento financiero, índice en el ejercicio de recursos, y porcentaje de avance en las metas) que se reportan en el SRFT, los cuales se rigen por los documentos normativos del ámbito federal y se encuentran sistematizados a través de los reportes trimestrales del SRFT. En el ámbito estatal, existen los informes de resultados del monitoreo de indicadores de desempeño, los cuales se publican trimestralmente en el apartado de Monitoreo de la página que informa sobre el PbR y SED del Estado de Hidalgo, en este sentido existe evidencia documental de que la ejecución de los recursos del FAFEF cumple con lo establecido en los documentos normativos o institucionales: tales como Ley de Deuda Pública para el Estado de Hidalgo, Decreto de Presupuesto de Egresos de la entidad federativa, Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas para el Estado de Hidalgo, entre otros.

- El documento diagnóstico del FAFEF para Hidalgo menciona que debido a que los recursos del Fondo se pueden dirigir a varios destinos y que no se puede diferenciar un tipo de específico de beneficiarios, toma como población objetivo a los habitantes de los 84 municipios de la entidad federativa. Asimismo, los Pp a los que se destinan los recursos del Fondo no identifican a un población potencial u objetivo, por lo que tampoco se reporta en el monitoreo de indicadores mencionado en el párrafo anterior. En este sentido no hay forma de corroborar que la población atendida por el Fondo en la entidad, es la que presentaba el problema antes de la intervención.

- La información que se reporta a la federación incluye las actividades, acciones o programas realizados o ejecutados, la cual puede ser consultada en los reportes de avances físicos y financieros y ejercicios del gasto, trimestrales y definitivos del SRFT.

- La información que reporta la entidad federativa está debidamente sistematizada, dado que se cuenta con bases de datos actualizadas que permiten visualizar el origen y destino de los recursos, esto se corrobora con el Índice de Calidad de la Información reportada sobre los Recursos Federales Transferidos: Resultados globales, cuarto trimestre 2018, donde el Estado de Hidalgo a nivel nacional obtuvo el primer lugar, empatado con el Estado de Querétaro, alcanzando un 0.96.

A nivel estatal, el FAFEF cuenta con una MIR que presenta de manera resumida la información sobre la aplicación de los recursos del Fondo mediante los indicadores de Componentes y Actividades, a través de los cuales, retoma información de los Pp financiados por el Fondo, la información para generar los indicadores es validada por los ejecutores de gasto que la integran en una ficha técnica del indicador, dichos indicadores se alinean con los objetivos del Fondo. Se considera que esta información está sistematizada puesto que se da seguimiento a las metas programadas de sus indicadores, mediante el SIIPPED. Sin embargo, los resultados medidos con esta MIR no se encuentran publicados en las páginas web de transparencia estatal ni en la página de la SFP.

27. ¿La información del avance en la consecución de objetivos de la entidad federativa respecto al FAFEF…

- Es verificable públicamente;

- Permite ubicar geográficamente su contribución al cumplimiento de objetivos;

- Permite cuantificar a los beneficiarios finales de las acciones que se realizan con recursos del Fondo;

- Permite la rastreabilidad de los recursos que se ejercieron para alcanzar los resultados;

- Explica y justifica las razones de la modificación de las metas, en caso de hacerlo?

| Respuesta | Nivel | Criterios |
| --- | --- | --- |
| Sí | 2 | La información del avance del FAFEF en la entidad federativa cumple con tres de las características establecidas en la pregunta. |

Los recursos del FAFEF en Hidalgo en el ejercicio 2018, se destinaron a: inversión en infraestructura física, saneamiento financiero a través de la amortización de la deuda pública, para apoyar la educación pública y a la modernización de los registros públicos de la propiedad y del comercio locales.

- La información del avance en la consecución de los objetivos del FAFEF en la entidad se presentan de manera agregada a través de los formatos del SRFT, específicamente en el informe definitivo sobre los indicadores del SRFT, se hace público en la entidad en la página: https://s-finanzas.hidalgo.gob.mx/pag/presupuestoBasadoResultados.html, en este reporte se puede constatar el avance en la consecución de las metas planteadas por el Fondo. Respecto a la información para los Pp relacionados con el rubro de inversión en infraestructura, la información sobre la consecución de objetivos es verificable púbicamente a través de los informes de resultados de indicadores de desempeño de los Pp agrupados en el programa sectorial inversión, que se realizan trimestralmente y se publican en el apartado de “Monitoreo” de la misma página web referida en este párrafo.

En relación con el rubro de saneamiento financiero la información sobre el manejo de la deuda pública puede consultarse de manera trimestral en el informe analítico de la deuda y otros pasivos mediante la página: https://s-finanzas.hidalgo.gob.mx/transparenciaFinanciera/transparenciaFinancieraPorTema.html. Asimismo, en la MIR estatal para el FAFEF se tiene definido un indicador referente a medir la capacidad de pago del servicio de la deuda denominado “porcentaje que representa el servicio de la deuda sobre los ingresos de libre disposición”, el cual también se informa mediante el Pp M-03-Seguimiento control y optimización de la deuda, en el informe de resultado del monitoreo de indicadores del desempeño del Gobierno del Estado de Hidalgo. En relación con el monto destinado a apoyar la educación pública los recursos fueron destinados para la entrega de becas para la educación superior, el avance en la consecución de los objetivos para este rubro se informa mediante el Pp k-35-Becas para educación, en el informe de resultado del monitoreo de indicadores del desempeño del Gobierno del Estado de Hidalgo. Para este Pp no se definió ningún indicador en la MIR estatal del Fondo en 2018.

- En la página web https://s-finanzas.hidalgo.gob.mx/servicios/informacinFinancieraSRFT.html se puede descargar el reporte sobre destino del gasto al cierre de ejercicio fiscal, mediante el cual es posible ubicar geográficamente las obras y acciones ejecutadas los recursos del FAFEF en materia de proyectos de inversión, dado que todos los proyectos apoyados cuentan datos de municipio, localidad, dirección e incluso se cuenta con las coordenadas geográficas; estos reportes abarcan los recursos ejercidos en los rubros agrupados en el programa sectorial inversión. En lo referente al rubro de saneamiento financiero, la ubicación geográfica es una variable que no resulta pertinente ni necesaria, ya que las acciones realizadas para pago de deuda benefician a toda la Administración Pública de la entidad federativa.

- Los datos que se presentan en el reporte referido en el inciso anterior, respecto al destino del gasto, permiten estimar el cumplimiento de los objetivos y cuantificar los beneficios que se obtienen con la aplicación de los recursos del Fondo. Sin embargo, cabe señalar que, de un total de 234 intervenciones reportadas como proyectos de infraestructura, sólo se contabilizó a la población beneficiaria en 66 de estas, por lo que se considera que no se cumple con el criterio de cuantificar a los beneficiarios finales de las acciones que se realizan con los recursos del Fondo.

- Los recursos aportados por el FAFEF en la entidad federativa son rastreables en su ejercicio a través de los reportes referidos en el inciso a) y de los estados analíticos del ejercicio del presupuesto de egresos integrados en los informes de resultados de la cuenta pública registrados en el sitio web: https://sif.hidalgo.gob.mx/WebCPublica2018/tomo3.html.

- No se encontró información que explique o justifique las razones para la modificación de metas de los indicadores de ninguna de las tres fuentes de información que al respecto tiene la entidad, es decir MIR federal del FAFEF reportada en el SRFT, MIR estatal del Fondo y MIR de los Pp que reciben financiamiento del Fondo, reportados en las páginas web referidas en el inciso a).

.

28. ¿Cuáles han sido los resultados de la aplicación de los recursos del FAFEF en la entidad federativa, medidos con indicadores estatales, considerando tales resultados durante la administración actual y por lo menos una anterior?

| Respuesta | Nivel | Criterios |
| --- | --- | --- |
| Sí | 3 | Hay un avance significativo en los indicadores del FAFEF a nivel estatal (mayor de 80% respecto de la meta) a nivel de Fin y de Propósito. |

En la Hidalgo el FAFEF cuenta con una MIR a nivel estatal con objetivos, indicadores y metas establecidas para su monitoreo y seguimiento. Sin embargo, la implementación de esta MIR específica para el Fondo se dio en el ejercicio fiscal 2018 por lo que no es posible realizar un análisis de los resultados alcanzados respecto a una administración anterior, con los indicadores medidos a través de esta MIR.

Los resultados de las aportaciones del FAFEF en el Estado se documentan a través de los indicadores de la MIR federal, que se reportan a través del SRFT. De acuerdo con estos indicadores los resultados de la aplicación de los recursos del FAFEF, han sido los siguientes:

El indicador a nivel de Fin denominado índice de impacto de deuda pública, que se asocia con el rubro de saneamiento financiero, el cual expresa el porcentaje de la deuda respecto al total del ingreso disponible en la entidad, reporta para los ejercicios 2017 y 2018 valores de, 12.11 y 10, con un avance respecto a las metas de 129.8 y 110% respectivamente, lo que refleja un menor impacto de la deuda en las finanzas públicas de la entidad federativa en el ejercicio 2018 respecto al 2017. En este indicador, una tendencia decreciente implica la eficacia de una política de desendeudamiento, atribuible, entre otros factores, a la fortaleza financiera que se induce en las entidades federativas con los recursos de origen federal, entre los que se encuentran las aportaciones del Ramo 33, en particular las del FAFEF. En la MIR estatal del FAFEF existe un indicador similar a nivel de Componente expresado como “solvencia de la deuda pública ejecutada” que mide el porcentaje que representa el servicio de la deuda sobre los ingresos de libre disposición en el Estado, este indicador reporta para el ejercicio 2018 un valor de 4.8 sobre una meta de 7, lo que también refleja un avance positivo en el saneamiento de las finanzas de la entidad.

A nivel de Propósito se miden dos indicadores: índice de fortalecimiento financiero e índice de impulso al gasto de inversión. El primero identifica la fortaleza de la recaudación local, comparada con los ingresos disponibles y, el segundo se refiere a la cantidad de recursos que la entidad federativa canaliza de su ingreso estatal disponible a la inversión para fortalecer su infraestructura pública. El índice de fortalecimiento financiero reporta un valor de 5.24 sobre una meta de 5.67 en el ejercicio 2017 y de 6 sobre una meta de 4.8 para el ejercicio 2018, lo cual refleja un logro del 92.41% y 125%, respectivamente, respecto a sus metas y a su vez da cuenta del fortalecimiento en la recaudación local. Este indicador se vincula con el rubro de modernización de los registros públicos de la propiedad y del comercio locales, en la medida que tener actualizados los registros de valores y bienes, contribuye a un sistema de recaudación de contribuciones más eficiente, sin embargo, tanto en la MIR estatal del FAFEF como en la MIR del Pp K-15 Inversión para el Fortalecimiento de la Gobernabilidad Democrática y Gobernanza, los indicadores asociados a este rubro sólo dan cuenta del porcentaje de avance en la modernización de los sistemas, ya que para el primer caso se mide como  porcentaje de avance de modernización de los registros públicos de la propiedad del Estado de Hidalgo (el cual reporta un avance del 50% sobre una meta programada de 85%) y en el segundo como porcentaje de regularización del acervo registral (No presenta avances en 2018), sin dar cuenta de la medida en que estas acciones fortalecen la recaudación local.

El índice de impulso al gasto de inversión reporta un incremento importante entre los ejercicios 2017 y 2018, de 0.53 a 7.4% lo cual representa un aumento del 1,396% en la cantidad de recursos que Hidalgo destina al gasto o rubro de inversión. Este último indicador está vinculado con el indicador a nivel de Fin de la MIR estatal del FAFEF expresado como: porcentaje en inversión pública realizada con recursos del FAFEF en el Estado, medido como la relación entre la inversión pública realizada con recursos del FAFEF entre el total de la inversión pública del Presupuesto de Egresos del Estado de Hidalgo, el cual reporta un valor de 20.68 % sin tener un valor de referencia; este indicador sintetiza la información de los indicadores a nivel de Componente de la MIR estatal relacionados con la ejecución de proyectos de inversión, que dan cuenta del avance en la ejecución de las obras y/o acciones programadas y que a su vez se relacionan con los indicadores de las MIR de los Pp de modalidad K que se reportan a través de los mecanismo de monitoreo del desempeño estatal.

Cabe señalar que no se encuentra vinculación del rubro de apoyos a la educación con ningún indicador de la MIR federal, ni existe algún indicador asociado a la MIR estatal del Fondo con este rubro. La MIR para el Pp K-35 Becas para la Educación cuenta con un indicador a nivel de Propósito definido como porcentaje de alumnos del sistema educativo estatal beneficiados con becas, sin embargo, tampoco cuenta con reporte de avances en el informe de resultados del monitoreo del desempeño del gobierno del Estado de Hidalgo en el ejercicio 2018.

29. A partir de análisis externos (evaluaciones, auditorías al desempeño, informes de organizaciones independientes, u otros relevantes) realizados al FAFEF (a nivel estatal) y de su experiencia en la temática ¿qué temas del Fondo considera importante analizar mediante evaluaciones u otros ejercicios conducidos por instancias externas?

No procede valoración cuantitativa.

Algunas de las recomendaciones derivadas de las evaluaciones realizadas al FAFEF en Hidalgo condujeron a la elaboración del diagnóstico para el Fondo en la entidad federativa, sin embargo, este diagnóstico se limitan a señalar que la población beneficiaria por el Fondo será toda la población del Estado y explica el fin y el propósito de la MIR, por lo que se requiere realizar un diagnóstico más profundo, que permita a los responsables del Fondo estimar a nivel estatal el tamaño de las necesidades de la población por rubro de gasto de la LCF, para poder saber que tanto se está avanzando en la atención de la problemática existente en la entidad federativa y determinar que tanto ha contribuido el Fondo, en lo individual o en forma conjunta con otros Pp o proyectos que se implementan en el Estado de Hidalgo.

No obstante que se han llevado a cabo ejercicios de evaluaciones externas al FAFEF, aún se hace necesario que éstas abunden más en el desempeño y resultados obtenidos por el Fondo. De manera general, uno de los aspectos a considerar en ejercicios futuros de evaluación para el FAFEF, se refiere a la valoración de los resultados de la implementación de la estrategia del PbR en el desempeño del Fondo en la entidad federativa. Es decir, se debe analizar si la operación de este esquema cumple con su objetivo de consolidar la utilización de una estructura programática con base en Pp para orientar la asignación de recursos al cumplimiento de objetivos específicos y claros para resolver problemas públicos, atender necesidades o aprovechar oportunidades, de tal forma que los resultados del análisis permitan conocer con mayor precisión los impactos de la ejecución de los recursos del Fondo en el Estado.

En este mismo sentido se recomienda realizar evaluaciones de diseño a los Pp que son financiados con recursos del Fondo, en la cual se identifiquen plenamente las fuentes de financiamiento y se valore la pertinencia de los indicadores de su MIR, así como la vinculación de estos indicadores con los objetivos establecidos para el FAFEF en la LCF y en la MIR federal del Fondo. La realización de este tipo de evaluación complementa la recomendación de integrar las problemáticas que se atienden con los recursos del Fondo mediante la vinculación de indicadores de los Pp, la MIR estatal del Fondo y la MIR federal del FAFEF.

Asimismo, es conveniente realizar una evaluación de procesos, en la que valdría la pena analizar todas las posibilidades de apoyo (los 9 rubros) del FAFEF y ver si hay áreas de oportunidad para mejorar los procesos de asignación o reasignación de recursos entre rubros. Esto porque quizá la asignación actual de recursos sea más producto de la inercia que de un análisis multifactorial y multi-rubro. En esa misma línea será relevante realizar todo un análisis a nivel del diseño y arreglo institucional y ver si esa dependencia de Pp para ejecutar las acciones y recursos es acertada o en caso contrario que se requiere para complementarla.

De manera concreta, se recomienda que se efectúe una evaluación Específica de Desempeño, por medio de la cual se analice el FAFEF a través de los Pp que reciben recursos de éste, en donde se determine el origen y destino del financiamiento de los Pp, el comportamiento del presupuesto en el tiempo, se revise el proceso de planificación para el cumplimiento de los objetivos del Fondo y de los Pp, se elabore un reporte sobre los principales resultados de la operación de cada uno de los Pp en términos de eficacia y eficiencia, se obtenga la evolución en el tiempo de la cobertura de los Pp y se elabore el avance y evolución de los indicadores de resultados que se encuentran establecidos en las MIR federal y en las MIR de los Pp, estableciendo el vínculo que permita conocer cómo los Pp contribuyen al logro de objetivos de la MIR federal. En este sentido, se recomienda realizar al FAFEF en la entidad federativa, las evaluaciones externas que se muestran en el siguiente Cuadro.

Cuadro 10. Tipo de evaluaciones o análisis externos sugeridos al FAFEF en Hidalgo.

| Tipo de evaluación | Objetivo | Ámbito de aplicación | Resultados |
| --- | --- | --- | --- |
| Evaluación de Diseño | Identificar plenamente las fuentes de financiamiento y que se valore la pertinencia de los indicadores de su MIR, así como la vinculación de estos indicadores con los objetivos establecidos para el FAFEF en la LCF y en la MIR federal del Fondo | FAFEF y Pp financiados con recursos del Fondo | La implementación de mejoras en el diseño de la gestión y operación del Fondo y de los Pp que contribuyan a potenciar los resultados del FAFEF de manera integral. |
| Evaluación de procesos | Contribuir al análisis sistemático de la gestión operativa del FAFEF que permita valorar si dicha gestión cumple con lo necesario para el logro del su objetivo. | FAFEF | La generación de información que sustente la instrumentación de mejoras en los procesos de gestión del Fondo y dar solidez a los procesos de asignación, presupuestación, ejercicio, control y seguimiento de los recursos del Fondo. |
| Evaluación específica de desempeño | Contar con una valoración del desempeño y de los resultados del FAFEF en la entidad federativa, con base en la información generada en los procesos de ejecución de los recursos del Fondo | FAFEF y Pp financiados con recursos del Fondo | La evaluación específica de desempeño arrojará claridad sobre cómo se generan los resultados en la entidad federativa y cómo se logra beneficiar a la población objetivo, entre otros aspectos de utilidad. |

30. En caso de que la entidad federativa cuente con evaluaciones externas del FAFEF que permitan identificar hallazgos relacionados con el Fin y/o Propósito de su MIR, ¿cuáles son los resultados de las evaluaciones?

No procede valoración cuantitativa.

A partir de la creación de la Unidad Técnica de Evaluación del Desempeño (UTED) en el Estado de Hidalgo, se han coordinado tres evaluaciones Específica de Desempeño al FAFEF, realizadas por instancias externas, para los ejercicios fiscales 2014, 2015 y 2018.

Cuadro 11. Principales resultados de evaluaciones externas realizadas al FAFEF en Hidalgo

| Año | Hallazgo o área de oportunidad | Estatus y seguimiento de atención al 2018 | Efecto |
| --- | --- | --- | --- |
| 2014 | Derivado del análisis de la población potencial y objetivo, se recomienda que la SEPLADERYM, quien es la dependencia que se encarga de la planeación del Estado, coordine a los ejecutores del Fondo en la entidad federativa e integre un documento metodológico en el cual defina y cuantifique a la población potencial y objetivo a nivel local. De ese modo se podrá determinar una estrategia de cobertura, y monitorear de forma adecuada los alcances y objetivos del fondo. | Al 31 de marzo de 2017, se integró un documento relacionado con la integración de las poblaciones potencial, objetivo y atendida, con los recursos del Fondo | Se define a las poblaciones, objetivo y atendida como el número de proyectos o programas apoyados con los recursos del Fondo. |
|  | Aun cuando se cuente con indicadores sectoriales, no se identificaron la línea base y las metas definidas para el Ejercicio Fiscal 2014, en ese sentido, se recomienda que la entidad federativa considere un mecanismo de transparencia de dicha información, esto debido a que se realizó una investigación en los principales portales de internet y no se identificó dicha información. | Sistema de monitoreo y seguimiento de avance de las metas de los Pp. Reportes del PASH con metas integradas. Reporte Sistema Formato Único con captura de metas para el Ejercicio Fiscal 2016 con fecha de corte al 26 de abril de 2016 | Se inicia con la construcción del Sistema de monitoreo y seguimiento de avance de las metas de los Pp, que antecede al SIIPPED. |
| 2015 | Definir una unidad coordinadora que cumpla la función de unir a las instancias ejecutoras, coordinar la elaboración de reportes respecto a la ejecución de los recursos de FAFEF y a la formalización de información respecto a las acciones y ejecución de presupuesto de FAFEF | Minuta de trabajo donde se establezca la unidad responsable de administrar el Fondo. (31 de marzo de 2017). | Actualmente al interior del Gobierno del Estado de Hidalgo, la Unidad Coordinadora del Fondo es la SFP. |
|  | Definir una MIR estatal, con indicadores alineados a la MIR federal, con el fin de que las acciones de FAFEF, contribuyan al logro de objetivos nacionales del Fondo. | Se integró en marzo de 2017 una MIR estatal para el FAFEF. | Se cuenta con una MIR específica para el Fondo |
|  | Incluir fichas técnicas de los indicadores con datos sobre metas, medición y periodicidad. | A marzo de 2017 se integraron Fichas técnica de los indicadores | Tanto la MIR como las fichas técnicas de indicadores se han actualizado en el ejercicio 2018, 2019 y 2020 y se han requisitado en estos últimos 3 ejercicios. |
|  | Definir y cuantificar a la población potencial, objetiva y atendida por el Fondo. | Documento relacionado con la definición y cuantificación de la población potencial, objetivo y atendida | Anqué se definió la población potencial, objetivo y atendida, estas se limitan a señalar que la población beneficiaria por el Fondo será toda la población de la entidad, Por lo que está definición no cumple con el objetivo de contar con una base poblacional para la planeación de los recursos. |
|  | Definir el método de cálculo de las poblaciones | Sin seguimiento |  |
|  | Establecer un método de medición de la cobertura para poder realizar un análisis de la evolución de la cobertura del FAFEF. | Sin seguimiento |  |
|  | Elaborar Reglas de operación del Fondo. | Sin seguimiento |  |
|  | Se sugiere definir una Unidad Coordinadora que sea la encargada de presentar la información general de las Unidades Ejecutoras, en formatos homogéneos, previamente establecidos de conformidad con los ejecutores. | Sin seguimiento |  |
| 2018 | Elaborar un Diagnóstico del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF) del Estado de Hidalgo acerca de la problemática que atiende el Fondo, y que contenga los elementos señalados por el CONEVAL | Generación de documento diagnóstico. Que contenga los elementos mínimos señalados por el CONEVAL | Si bien existe un documento diagnóstico este un cumple con los elementos mínimos señalados por el CONEVAL. |
|  | Elaborar los Manuales de Organización y de Procedimientos para la operación del FAFEF. | En los ASM fue atendido como: Mecanismo del procedimiento para la autorización y ejercicio de los recursos del fondo. | Si bien en el seguimiento a los ASM se menciona que se creó un Mecanismo del procedimiento para la autorización y ejercicio de los recursos del fondo y aparece cómo atendido al 100% por la UTED, durante la presente evaluación no se pudo identificar dicho mecanismo. |
|  | Crear una Base de Datos clara y precisa, que contenga todas las obras y acciones realizadas con los recursos del Fondo, por monto, momentos contables, beneficiarios y área ejecutora. | Sin seguimiento |  |
|  | Realizar una evaluación de Consistencia y Resultados al Fondo, que permita redefinir sus atributos, mejorar sus procesos y elevar su efectividad al interior del Estado. | Sin seguimiento |  |

Fuente: Elaboración propia con base en resultados de evaluaciones externas 2014,2015 y 2018.

# X. Análisis de Fortalezas, Oportunidades, Debilidades, Amenazas y Recomendaciones

| FORTALEZAS - Los resultados de las Aportaciones del FAFEF se documentan a través de tres fuentes de información; 1) Indicadores de la MIR Federal del FAFEF, reportados mediante el SRFT; 2) Indicadores de la MIR estatal específica para el FAFEF e indicadores de los Pp que reciben financiamiento del Fondo; y 3) Resultados de las evaluaciones externas. - Existe evidencia de que los hallazgos y recomendaciones derivadas de las evaluaciones externas han sido elementos a considerar para la toma de decisiones sobre la operación del FAFEF de manera regular e institucionalizada, lo que ha contribuido a mejorar la operación del Fondo y sus resultados. - Los rubros de gasto del FAFEF a los cuales se han destinado los recursos se alinean con el PEDH 2016-2022, con el PND 2013-2018 y con los ODS de la agenda 2030. - A nivel estatal se cuenta con distintas plataformas (SIDET, SIFAP y SIIPPED) desarrolladas para vincular los procesos inherentes a la asignación, presupuestación, ejercicio, control y seguimiento de los de recursos que ejercen los distintos Pp. - Los resultados se documentan a través de indicadores reportados en el SRFT, SIIPPED y las evaluaciones externas que se han realizado al Fondo. - El Fondo complementa diversos Pp del Estado dado que complementa los recursos para llevar a cabo la implementación de obra pública a nivel estatal. - Se cuenta con mecanismos que permite la adecuada transparencia el manejo de los recursos, dado que la información sobre el ejercicio de los recursos se reporta tanto por medios federales como estatales y están disponibles para su consulta en la página web de transparencia del gobierno del Estado. - En el PTFSFP se puede constatar el avance en la consecución de los objetivos planteados por el Fondo tanto en su MIR federal como en las MIR de los Pp a través de los informes de avances y el monitoreo de indicadores, respectivamente. - Los resultados de la aplicación de los recursos del FAFEF, medidos a través de los indicadores que se reportan al SRFT, reflejan un avance significativo a nivel de Fin y Propósito | DEBILIDADES - Aunque se cuenta con un documento diagnóstico, este no se estructura en un árbol de problemas, no se identifica un problema central dentro del entorno de política pública al que respondería el FAFEF y tampoco se presenta un árbol de objetivos. En este documento tampoco se realiza un diagnóstico específico sobre las problemáticas que se atienden con los recursos del FAFEF. - No existe un documento de planeación estratégica específico para el FAFEF en la entidad federativa. La planeación de los recursos de este Fondo obedece al PEDH 2016-2022. - No se identificó evidencia que sustente la consideración de la información de desempeño del FAFEF para la toma de decisiones relacionada con el establecimiento de metas, la asignación de recursos, la distribución de actividades o la selección geográfica de población o área a atenderse. Los ASM derivados de las evaluaciones se han centrado sobre todo en mejorar la operación del FAFEF en la entidad federativa, lo que limita el uso de la información para el establecimiento de metas, asignación de recursos, distribución de actividades y selección geográfica de la población a atenderse. - No se encontró evidencia documental de la definición de un plan estratégico para el FAFEF en la entidad federativa. - El FAFEF no cuenta con un Plan Anual de Trabajo (PAT) que sea producto de ejercicios de planeación institucionalizados, considere los entregables o Componentes que se producen con el presupuesto del FAFEF, establezca metas u objetivos para el logo del propósito del Fondo y se revise y actualice periódicamente. - No se dispone de una definición, identificación ni cuantificación precisa de la población potencial, objetivo y atendida mediante los recursos del Fondo. - No se cuenta con un mecanismo o proceso exclusivo del FAFEF para la generación o administración de información sobre su operación con la intención de mejorar su desempeño. - Si bien para la integración del PPEE se consideran las decisiones de las mesas de trabajo y en la asignación de los recursos del Fondo participan diferentes dependencias, la asignación de los recursos se da de manera global y para cada sector estratégico del PEDH 2016-2022. - No se define con claridad los procesos que se deben seguir para la ejecución de todos los rubros de gasto del FAFEF en la entidad, por lo tanto, los procedimientos para el ejercicio, no se encuentran homologados. - La entidad federativa no cuenta con procesos institucionalizados y estandarizados para supervisar el ejercicio de los recursos del FAFEF de una manera integral, es decir procesos homogéneos que consideren la posibilidad de utilizar los recursos en cualquiera de los nueve rubros establecidos en la LCF, independientemente del uso que se le dé en el Estado. |
| --- | --- |
| OPORTUNIDADES - En la construcción de la MIR estatal para el FAFEF no se visualiza que se haya seguido la metodología SHCP-CONEVAL, puesto que no se estructura a partir de un árbol de problemas y objetivos - No se contó con información en la que se puede verificar los criterios para el establecimiento de metas para los indicadores de la MIR federal, MIR estatal del Fondo y Mir de los Pp. - Los indicadores a nivel de Fin y Propósito de la MIR estatal para el FAFEF son adecuados y se vinculan con los indicadores de la MIR federal, sin embargo, a nivel de Componentes y Actividades sólo miden la ejecución de los proyectos de inversión ejecutados en el ejercicio fiscal. - Los planes anuales de trabajo son establecidos por las dependencias del Estado, y el FAFEF representa una de las fuentes de financiamiento con las que se operan dichos planes. No obstante, lo anterior, no se encontró evidencia documental de un PAT de la SFPGEH, específico para el Fondo. - No se identificaron ejercicios para fomentar una coordinación eficaz y continua entre la dependencia coordinadora, el gobierno de la entidad federativa y las instancias ejecutoras. - Los resultados que se miden a través de la MIR estatal del FAFEF no se encuentran publicados en la página web transparencia del gobierno del Estado. - Aunque la entidad federativa cuenta con una MIR específica para el FAFEF, no fue posible localizar los resultados medidos a través de los indicadores de esta, en su portal de transparencia ni en la página web de la SFP. - No obstante que se han llevado a cabo ejercicios de evaluaciones externas al FAFEF, aún se hace necesario que éstas abunden más en el desempeño y resultados obtenidos por el Fondo. | AMENAZAS - Cambios legislativos en materia de federalismo fiscal podrían afectar la operación o la existencia del Fondo. |

# XI. Conclusiones y valoración de la pertinencia del Fondo

El Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF) constituye uno de los ocho Fondos de Aportaciones Federales a través de los cuales la federación transfiere recursos a las haciendas públicas de las entidades federativas, condicionando su gasto a la consecución y cumplimiento de sus propios objetivos (Gasto programable). A nivel nacional, las Aportaciones Federales (Ramo 33) resaltan por ser el segundo Componente más importante del Gasto Federalizado al registrar, en 2018, un monto estimado de 739 mil 54.2 mdp, cifra que representa el 42.3 por ciento del total de recursos que se transfieren a los Estados y municipios del país.

El FAFEF en el Estado de Hidalgo ha contribuido al fortalecimiento de las finanzas estatales, logrando durante el periodo 2014-2018 una tasa de crecimiento promedio de 7.93%. A esta entidad federativa se le han asignado en este mismo periodo un promedio de 2.50% del presupuesto total del FAFEF a nivel nacional, ubicando a Hidalgo como el número 17 en relación con los montos que recibe de este Fondo y a su vez los recursos del Fondo contribuyen con el 2.13% del presupuesto total del Estado.

En el Estado de Hidalgo, los recursos del FAFEF se han destinado principalmente a 4 de los 9 rubros permitidos por la LCF, en promedio durante los ejercicios 2013-2018, se han destinado al rubro de infraestructura física 61.13% de los recursos, a saneamiento financiero 25.14%, a apoyos para la educación un 11.62%, y a la modernización de los registros públicos de la propiedad y del comercio locales 2.12%.

La flexibilidad permitida en el Artículo 47 de la LCF para el uso de los recursos del Fondo en las entidades federativas, contribuye a que el FAFEF se vea como una fuente de financiamiento para hacer frente a necesidades de recursos financieros y no se esté explorando todo su potencial en términos de lo que se podría financiar con los 9 rubros, en acciones más estratégicas de desarrollo del Estado. Considerando la amplitud de los rubros de gasto contemplados en la LCF el Fondo debería asumirse como un instrumento de política que, si bien es flexible, tiene la arquitectura para detonar acciones de planeación, programación y presupuestación enfocadas a la obtención de resultados estratégicos. La existencia de una normatividad federal que regula el destino de los recursos no excluye a las entidades federativas de planear el ejercicio de estos en el corto, mediano y largo plazos. El hecho de poder atender un amplio abanico de necesidades le otorga la Fondo la facilidad de poder integrarse de manera más eficiente a la planeación estatal.

Considerando que, en los últimos 5 ejercicios fiscales, el FAFEF en Hidalgo se ha destinado en una proporción similar a la atención de 4 rubros, es muy probable que la asignación de recursos esté supeditada a la inercia y el ejercicio histórico; es necesario, por lo tanto, mejorar el diagnóstico que la entidad federativa ha desarrollado para el Fondo, basándose en la Metodología de Marco Lógico. Este diagnóstico debe contemplar el análisis de las problemáticas que pueden ser atendidas con los recursos del Fondo en el marco de los rubros establecidos en la LCF. Un diagnóstico preciso, arrojará luz para saber si la actual asignación de recursos por cada rubro es adecuada o no, y si lo es, se contaría con elementos de diagnóstico documentados y sistematizados para argumentar esa situación. Actualmente el diagnóstico del Fondo en el Estado no profundiza en la identificación de la problemática a atender, no define ni cuantifica a su población potencial y objetivo, ni establece metas de cobertura, limitando su utilidad como un instrumento de planeación para el ejercicio de los recursos del FAFEF en Hidalgo.

El FAFEF en Hidalgo también carece de un plan estratégico de mediano y largo plazos, que para un instrumento de esta magnitud debe existir, porque además, al ser un Fondo cuya existencia depende de una Ley y no de unas reglas de operación anuales, se amplían las posibilidades de supervivencia a los cambios de gobierno, y considerando la fórmula para la distribución de los recursos del FAFEF contemplada en el Artículo 46 de la LCF, se puede realizar una proyección, al menos en el mediano plazo, de los probables ingresos provenientes de esta fuente. Debiera por tanto tener un marco de planeación mucho más amplio (al menos sexenal) para orientar la asignación anual de recursos y saber en el mediano plazo como podría detonar el desarrollo y los objetivos de la planeación estatal asentados en el PEDH 2016-20222 y programas estratégicos sectoriales. Cómo se ha establecido en el documento, una forma de poder integrar las problemáticas detectadas en los Pp es mediante la vinculación de los indicadores de sus MIR, con la MIR estatal del Fondo y esta a su vez con la MIR federal, considerando la integralidad, y definiendo el árbol de problemas, el árbol de objetivos, la aportación del Fondo a los objetivos del PEDH 2016-2022, la identificación, caracterización y cuantificación de la población potencial y objetivo y su frecuencia de actualización, para cada uno de los rubros de gasto permitidos en la LCF que han sido y serán prioritarios en el Estado.

Actualmente el mecanismo principal a través del cual se documenta el resultado de las aportaciones del FAFEF en la entidad federativa es a través de los reportes trimestrales al SRFT, mediante el cual se reportan los avances sobre los indicadores de: 1) Índice de impacto a la deuda pública, 2)Índice de fortalecimiento financiero, ambos relacionados con el rubro de saneamiento financiero; 3) Índice de impulso al gasto de inversión, 4) Porcentaje de avance en las metas y 5) Índice en el ejercicio de los recursos. Si bien estos indicadores han permitido a la federación un seguimiento homologado al impacto del ejercicio de los recursos en la estabilidad de las finanzas de las entidades federativa, así como el equilibrio de las mismas; a nivel de entidad federativa no brindan información que permita el monitoreo adecuado del ejercicio de los recursos del Fondo.

Con esta consideración en el Estado de Hidalgo, en el marco de la estrategia del Presupuesto basado en Resultados (PbR), se han diseñado Matrices de Indicadores de Resultados (MIR), para cada Pp, incluidos los que reciben recurso del Fondo, y también se ha construido una MIR específica para el FAFEF en el Estado. Cabe resaltar el importante esfuerzo que el gobierno de Hidalgo ha realizado en la implementación del PbR, dado que ha pasado de tener un índice de avance del 17% en la implementación de esta estrategia en 2010 y ubicarse en el último lugar nacional a tener el 83.7% de avance en 2018 y ubicarse en el lugar 12 a nivel nacional en su implementación. A pesar de estas importantes acciones en la medición de resultados del Fondo, se percibe una desvinculación entre los indicadores de la MIR federal y los indicadores de los Pp que ejercen recursos del FAFEF, además que no se diferencia con claridad la contribución del este a la consecución de los objetivos de estos Pp, ya que en su mayoría ejercen recursos de distintas fuentes de financiamiento. En este sentido cobra relevancia el establecimiento de una planeación específica para los recursos del Fondo que permita un adecuado control en todas las etapas del ciclo presupuestario y permita establecer con claridad la contribución de estos recursos en fortalecimiento financiero de la entidad federativa.

Las fuentes de información que se consideran para la toma de decisiones respecto a la planeación, asignación y ejercicio de los recursos del Fondo en el Estado de Hidalgo derivan sobre todo de las evaluaciones de desempeño realizadas para los ejercicios 2014, 2015 y 2018, las cuales han derivado en ASM relacionados principalmente con la operación del Fondo, pero ninguna se ha centrado en la medición de resultados, por lo que su impacto como un elemento importante en la toma de decisiones sobre la planeación del destino del gasto ha sido prácticamente nula, sin embrago ha sido de utilidad para avanzar en el ejercicio, seguimiento y control de los recursos del Fondo. Al respecto, aunque se evidencia que en la entidad federativa se utilizan elementos de diagnóstico y resultados previos del FAFEF para asignar los recursos en el siguiente ejercicio fiscal, establecer metas y distribuir actividades, estas se enmarcan en una planeación global de acciones de la entidad y no de manera específica considerando los alcances y rubros del Fondo. Es importante rescatar que, gracias a recomendaciones derivadas de estos informes de evaluación, actualmente se está dando seguimiento a los resultados de los Pp de la estructura programática estatal, a través de Fichas Ejecutivas de Desempeño que constituyen un instrumento que consolida y sintetiza la información de desempeño de los Pp, lo que puede facilitar la integración de la información que se deriva del seguimiento a estos indicadores, en un seguimiento puntual del ejercicio de los recurso del Fondo.

En el Estado, la etapa de planeación del ejercicio de los recursos, actualmente, se realiza con la participación de distintos actores, en las mesas de trabajo que se llevan a cabo para la elaboración del PPEE participan, entre otros, el Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado de Hidalgo (COPLADEHI), el Subcomité de Obras Públicas, los Comités de Planeación para el Desarrollo Regional (COPLADER), los Comités de Planeación para el Desarrollo Municipal (COPLADEM), en estas mesas de trabajo se determina la propuesta de destino de los recursos, entre ellos los correspondientes al FAFEF. Si bien para la integración del PPEE se consideran las decisiones de las mesas de trabajo y en la asignación de los recursos del Fondo participan diferentes dependencias, la asignación de los recursos se da de manera global y para cada sector estratégico del PEDH 2016-2022, por lo que en este no es posible identificar el destino de los recursos, por rubro, Pp o proyecto, ya que sólo se menciona el destino del FAFEF como “Inversión pública”. Por lo tanto, se recomienda que una vez que la SFP ha realizado una estimación de los ingresos del Estado en el marco del proceso de integración del PPEE y cuenta con las necesidades de gasto para el siguiente año, señalar en algún anexo o en el propio proyecto de Decreto, los rubros de gasto a los que se orientará el FAFEF conforme a las necesidades más apremiantes de la entidad federativa. Lo anterior involucra de manera directa al Congreso local, en la decisión de destino de los recursos del Fondo asegurando que estos se destinen efectivamente a las necesidades más apremiantes del Estado. Así como, establecer en un documento de planeación estratégica específico para el Fondo, el orden de priorización del destino del gasto, conforme al Artículo 47 de la LCF.

El desarrollo de la fase de ejercicio y control se encuentra normado de manera puntual por el Manual de Normas y Lineamientos para el ejercicio de los recursos del Programa de Inversión 2018, en lo referente a los Pp agrupados en el programa sectorial inversión y por la Ley de Deuda Pública para el Estado de Hidalgo en lo concerniente al saneamiento financiero. Sin embargo, no se define con claridad los procesos que se deben seguir para la ejecución de los otros rubros, por lo tanto, los procedimientos para el ejercicio de todos los rubros del FAFEF, no se encuentran homologados. Con esta consideración, se recomienda al gobierno del Estado elaborar un manual de procedimientos o lineamientos que regulen el funcionamiento del Fondo, en donde se determine un mecanismo para contar con información que permita identificar periódicamente las necesidades que pueden atenderse con recursos del Fondo, las dificultades (oportunidades y amenazas) que enfrenta en la operación cada política pública asociada a los rubros de gasto y el cumplimiento de los objetivos y metas a alcanzar; así como las estrategias para implementarlas y alcance de las mismas, asignar responsables de seguimiento de los procesos y elaborar diagramas de flujo de los procesos. Con ello, la entidad federativa contará con una guía para la operación de los recursos del FAFEF que actué bajo los mismos criterios.

Referente a la etapa de seguimiento desde el ámbito federal, se realiza conforme a lo establecido en el Artículo 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria a través de la aplicación del Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos (SRFT) y comprende la captura trimestral del origen y destino de los mismos en sus cuatro módulos (Destino del Gasto, Ejercicio del Gasto, Indicadores y Evaluaciones). A través de este sistema las instancias ejecutoras capturan y validan la información del destino, ejercicio del gasto e indicadores, de manera trimestral y la SF es la encargada de validar dicha información. Este proceso obedece los Lineamientos para informar sobre los recursos federales transferidos a las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal, y sobre todo busca integrar información homologada para monitorear el ejercicio de la totalidad de los Recursos Federales Transferidos, entre ellos el FAFEF. Sin embargo, los indicadores que se reportan a través de este sistema no siempre permiten a la entidad federativa usarla como insumo en la toma de decisiones específicas sobre los recursos del Fondo.

En relación a las complementariedades, coincidencias y sinergias con otros programas implementados por el gobierno de la entidad federativa se identificó que el FAFEF se complementa con diferentes Pp destinados al desarrollo de obra pública a nivel estatal y municipal, o que a través de la inversión en infraestructura física contribuya a la consecución de objetivos de otros Pp como es el caso de los programas de Infraestructura en educación, Atención de adultos mayores, o - Inversión para el Fortalecimiento de la Gobernabilidad Democrática y Gobernanza. Asimismo, se detectaron sinergias del Fondo con distintos programas, considerando que fortalece el presupuesto de algunos o contribuyen con los objetivos de otros, mediante el financiamiento de infraestructura o equipamiento para la realización de sus funciones.

Las principales vías mediante las cuales, el Estado de Hidalgo informa sobre el ejercicio, rendición de cuentas y medición de resultados de la ejecución de los recursos del FAFEF, tanto a la Unidad Coordinadora del Fondo a nivel Federal, al Congreso de la Unión, al Congreso Local y a la población en general, son en primer lugar el SRFT y, en segundo lugar, a nivel estatal, el SIIPPED. En el primer caso de acuerdo con el art. 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, las entidades federativas deben de enviar al Ejecutivo Federal, de conformidad con los lineamientos y el sistema de información establecido por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, informes consolidados sobre el ejercicio, destino y los resultados obtenidos, respecto de los recursos federales que les sean transferidos. La información que se reporta a la federación incluye las actividades, acciones o Pp realizados o ejecutados, esta información está debidamente sistematizada, dado que se cuenta con bases de datos actualizadas que permiten visualizar el origen y destino de los recursos. En este punto cabe señalar que si bien el Estado de Hidalgo ocupa junto con Querétaro el primer lugar, para el cuarto trimestre de 2018, en el índice de Calidad de la Información reportada por la Unidad de Evaluación del Desempeño de la SHCP, sobre los recursos federales transferidos, esta medición es de carácter global para la totalidad de recursos federales transferidos y no refleja necesariamente la calidad en la información reportada sobre el Fondo, dado que una de las observaciones de la ASF, en 2018, es que las cifras reportadas en los Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública en Nivel Financiero reportados a la SHCP, no presentaron calidad ni congruencia contra las cifras del cierre del ejercicio. En este sentido, es conveniente revisar la forma que el resto de los recursos federales transferidos, integran su información, con la finalidad de identificar buenas prácticas que contribuyan a una correcta integración tanto de los informes al SRFT como de los cierres de ejercicio del Fondo.

Para el segundo caso, el monitoreo de indicadores estatales es el medio para dar seguimiento al cumplimiento de las metas establecidas en los Pp, debido a que, una vez autorizado el recurso, éste se liga con los objetivos, indicadores y metas establecidos en el fondo y en su Matriz, se da seguimiento mensual a su avance y los resultados son publicados trimestralmente en la página de la Secretaría de Finanzas Públicas.

Los resultados de la aplicación de los recursos del FAFEF en el estado de Hidalgo, medidos a través de los indicadores de la MIR federal demuestran que hay avances significativos en el logro de los objetivos a nivel de Fin y Propósito dado que el índice de impacto de la deuda pública en los últimos dos ejercicios fiscales (2017 y 2018) ha tenido una tendencia decreciente lo cual demuestra una política de desendeudamiento atribuible entre otros factores a la fortaleza financiera que se induce en la entidades federativas a través de las transferencias de recursos federales, en este sentido aunque el FAFEF representa uno de los Fondos más pequeños del Ramo 33, ha sido de gran utilidad en los pagos de amortizaciones, intereses y comisiones de la deuda pública en la entidad.

Respecto al índice de fortalecimiento financiero que expresa la fortaleza de la recaudación local, también ha tenido un avance positivo que refleja una mayor eficiencia en los esquemas de recaudación locales, tanto de impuestos federales, como locales. El índice de impulso al gasto de inversión revela un mayor esfuerzo de la entidad por aumentar su infraestructura física ya que pasó de un 0.53% en el ejercicio 2017 a un 7.4% en 2018.

# XII. Bibliografía

- ASF. Informe Individual del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2018. Auditoría Combinada de Cumplimiento y Desempeño: 2018-A-13000-21-0947-2019 947-DS-GF.

- CONEVAL, Metodologías de evaluación de los fondos que integran el ramo general 33

- CONEVAL. 2018. Estudio sobre el proceso de descentralización en México 1997-2017. https://www.coneval.org.mx/Evaluacion/IEPSM/Documents/Estudio_descentralizacion_1997_2017.pdf

- CONEVAL. 2019. Aspectos a considerar para la elaboración del diagnóstico: Disponible en: https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/541072/Oficio_No._419-A-19-0788_VQZ.SE.164.19.pdf.

- CONEVAL. Glosario de Evaluación. Recuperado de: https://www.coneval.org.mx/Evaluacion/Paginas/Glosario-EVALUACION.aspx

- CONEVAL. Programa Anual de Evaluación de los Programas Federales y de los Fondos de Aportaciones Federales para el Ejercicio Fiscal 2018, disponible en: https://www.coneval.org.mx/Evaluacion/NME/Documents/PAE_2018.pdf

- CONEVAL. Términos de Referencia de la Evaluación de Consistencia y Resultados. Enero de 2018.

- Diario Oficial de la Federación (DOF). ACUERDO por el que se da a conocer a los Gobiernos de las Entidades Federativas la Distribución y Calendarización para la Ministración durante el Ejercicio Fiscal 2014, de los Recursos Correspondientes a los Ramos Generales 28 Participaciones a Entidades Federativas y Municipios, y 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios. Recuperado de: https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5327835&fecha=24/12/2013

- Diario Oficial de la Federación (DOF). ACUERDO por el que se da a conocer a los gobiernos de las entidades federativas la distribución y calendarización para la ministración durante el ejercicio fiscal 2015, de los recursos correspondientes a los Ramos Generales 28 Participaciones a Entidades Federativas y Municipios, y 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios. Recuperado de: http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5376981&fecha=23/12/2014

- Diario Oficial de la Federación (DOF). ACUERDO por el que se da a conocer a los gobiernos de las entidades federativas la distribución y calendarización para la ministración durante el ejercicio fiscal 2016, de los recursos correspondientes a los Ramos Generales 28 Participaciones a Entidades Federativas y Municipios, y 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios. Recuperado de: http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5420652&fecha=18/12/2015.

- Diario Oficial de la Federación (DOF). ACUERDO por el que se da a conocer a los Gobiernos de las Entidades Federativas la Distribución y Calendarización para la Ministración durante el Ejercicio Fiscal 2017, de los Recursos Correspondientes a los Ramos Generales 28 Participaciones a Entidades Federativas y Municipios, y 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios. Recuperado de: http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5466319&fecha=21/12/2016

- Diario Oficial de la Federación (DOF). ACUERDO por el que se da a conocer a los Gobiernos de las Entidades Federativas la Distribución y Calendarización para la Ministración durante el Ejercicio Fiscal 2018, de los Recursos Correspondientes a los Ramos Generales 28 Participaciones a Entidades Federativas y Municipios, y 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios. Recuperado de: https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5508435&fecha=20/12/2017.

- Diario Oficial de la Federación (DOF). LINEAMIENTOS para informar sobre los recursos federales transferidos a las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal, y de operación de los recursos del Ramo General 33. 25 de abril del 2013. Recuperado de: https://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5297066&fecha=25/04/2013.

- Gobierno del Estado de Hidalgo. Información Financiera del SRFT 2018. Recuperado de: https://s-finanzas.hidalgo.gob.mx/servicios/informacinFinancieraSRFT.html

- Gobierno del Estado de Hidalgo. Plan Estatal de Desarrollo 2016-2022. (2017). Gobierno del Estado de Hidalgo. Recuperado de: http://hidalgo.gob.mx/Plan%20Estatal%20de%20Desarrollo%201%20Feb%202017.pdf.

- Gobierno del Estado de Hidalgo. Presupuesto basado en Resultados y Sistema de Evaluación del Desempeño del Estado de Hidalgo. Recuperado de: https://s-finanzas.hidalgo.gob.mx/pag/presupuestoBasadoResultados.html.

- ILPES-CEPAL. 2011. Formulación de Programas con la Metodología del Marco Lógico. Recuperado de: https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/5507/1/S1100211_es.pdf.

- INAFED. Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal. ¿Qué es la Recaudación Federal Participable? Recuperado de https://www.gob.mx/inafed/articulos/que-es-la-recaudacion-federal-participable-rfp.

- Ley de Coordinación Fiscal. Publicada en el Diario Oficial de la Federación, del 27 de diciembre de 1978 (última reforma del 30 de enero del 2018). Recuperado de http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/31_300118.pdf.

- Ley de Deuda Pública para el Estado de Hidalgo. Recuperado de: http://www.congreso-hidalgo.gob.mx/biblioteca_legislativa/Leyes/35Ley%20de%20Deuda%20Publica%20del%20Estado%20de%20Hidalgo.pdf

- Ley General de Contabilidad Gubernamental. Nueva Ley publicada en el Diario Oficial de la Federación el 31 de diciembre de 2008 recuperado de: http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGCG_300118.pdf

- Ortegón, E., J.F. Pacheco, y A. Prieto. (2015). Metodología del marco lógico para la planificación, el seguimiento y la evaluación de proyectos y programas. Naciones Unidas (UN). CEPAL. Santiago de Chile.

- Periódico Oficial del Estado de Hidalgo. Decreto número 90.- Que autoriza en todas y cada una de sus partes del Presupuesto de Egresos del Estado de Hidalgo. Recuperado de: http://h-periodico.hidalgo.gob.mx/pod/services/visualiza.php?doc=2018_dic_31_alc0_53&format=pdf&subfolder=&page=[*,0].

- Portal de Transparencia presupuestaria. Indicadores de Gasto Federalizado. Recuperado de: https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/es/PTP/Datos_Abiertos.

- Secretaría de Finanzas Públicas. Evaluación específica de desempeño del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF). Ramo General 33. Ejercicio Fiscal 2014

- Secretaría de Finanzas Públicas. Evaluación específica de desempeño del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF). Ramo General 33. Ejercicio Fiscal 2015.

- Secretaría de Finanzas Públicas. Evaluación específica de desempeño del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF). Ramo General 33. Ejercicio Fiscal 2018.

- Secretaría de Finanzas Públicas. Unidad Técnica de Evaluación del Desempeño. Gobierno del Estado de Hidalgo.2015. Criterios para el registro y validación de la MIR. 2019. Recuperado de: https://s─finanzas.hidalgo.gob.mx/descargables/uted/Criterios%20para%20el%20Registro%20y%20Validacion%20MIR%202019.pdf

- Secretaría de Finanzas y Administración. Unidad Técnica de Evaluación del Desempeño. Gobierno del Estado de Hidalgo.2015. Manual para la construcción de indicadores de Desempeño, disponible en: https://s-finanzas.hidalgo.gob.mx/descargables/uted/Manual_Construccion_Indicadores.pdf.

- SHCP. Guía de criterios para el reporte del ejercicio, destino y resultados de los recursos federales transferidos. Recuperado de: https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/Entidades_Federativas/SFU/Guia%20_de%20criterios%20_SFU%20VF_2.pdf

- SHCP. Guía para el Diseño de la Matriz de Indicadores para Resultados.

Disponible en http://www.gob.mx/shcp/documentos/guia-para-el-diseno-de-la-matriz-de-indicadores-para-resultados.

# XIII. Anexos

Anexo 1. Indicadores

| Nivel de Objetivo | Nombre del Indicador | Frecuencia de medición | Unidad de medida | Dependencia responsable del seguimiento | Medios de verificación (fuentes de información) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Indicadores MIR del FAFEF para el ámbito federal I012 Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas |  |  |  |  |  |
| Fin | Índice de Impacto de Deuda Pública | Trimestral | Porcentaje | Secretaría de Finanzas Públicas | Información financiera SRFT. Informes definitivos 20181 |
| Propósito | Índice de Fortalecimiento Financiero | Trimestral | Porcentaje |  |  |
|  | Índice de Impulso al Gasto de Inversión | Trimestral | Porcentaje |  |  |
| Componentes | Porcentaje de avance en las metas | Trimestral | Porcentaje |  |  |
| Actividades | Índice en el Ejercicio de Recursos | Trimestral | Porcentaje |  |  |

Fuente: MIR federal del FAFEF

Anexo 2. Metas del Fondo

Resultados de los indicadores estratégicos y de gestión del FAFEF

Ejercicio 2018-2017

| Nivel de Objetivo | Nombre del Indicador | Meta programada en [ejercicio fiscal evaluado) | Avance en [ejercicio fiscal evaluado] | Avance con respecto a la meta en [ejercicio fiscal evaluado] (Avance/Meta) | Meta programada para el ejercicio anterior | Avance en ejercicio anterior | Avance con respecto a la meta en ejercicio anterior (Avance/ Meta) | Justificación del avance con respecto a la meta (explicar por qué se cumplieron o no las metas) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Indicadores de la MIR del FAFEF para el ámbito federal I012 Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Fin | Índice de Impacto de Deuda Pública | 11 | 10 | 110 | 15.72 | 12.11 | 129.81 | No se justificó el avance con respecto a la meta |
| Propósito | Índice de Fortalecimiento Financiero | 4.8 | 6 | 125 | 5.67 | 5.24 | 92.41 |  |
|  | Índice de Impulso al Gasto de Inversión | 6.1 | 7.4 | 121.31 | 1.102 | 0.53 | 48.09 |  |
| Componentes | Porcentaje de avance en las metas | 42.7 | 74.9 | 175.41 | 100.0 | 43.07 | 43.07 |  |
| Actividades | Índice en el Ejercicio de Recursos | 78.9 | 39.8 | 50.44 | 68.32 | 37.71 | 55.19 |  |

Fuente: MIR federal del FAFEF, Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública 2017 y 2018.

Anexo 3. Propuestas de mejora de la Matriz de Indicadores para Resultados

En concordancia con lo valorado en la Evaluación Especifica de Desempeño 2018, los indicadores a nivel de Fin y Propósito son adecuados y se vinculan con los indicadores de la MIR federal, sin embargo, a nivel de Componentes y Actividades lo que se ha planteado en la MIR son actividades que están directamente relacionadas a los proyectos en cuanto a su definición sobre la mejora de la infraestructura; así como, el apoyo a los municipios con obras y servicios que conlleven a la construcción, rehabilitación y ampliación de las mismas. Este modelo no sólo es repetitivo en cuanto a su definición, sino también en cuanto a sus supuestos, valores y metas. En este sentido y en concordancia con la respuesta a la pregunta uno, se recomienda replantear el diseño de la MIR estatal de Fondo, estableciendo la alineación de la misma con la MIR federal y a su vez, vinculando los indicadores con los principales destinos de gasto, según los rubros de LCF.

Anexo 4. Evolución de la Cobertura

Nombre del Fondo: Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF)

Modalidad: I-Gasto federalizado

Clave(s) presupuestaria(s): I012 Entidad Federativa: Hidalgo

Dependencia Coordinadora: Dirección General de Programación y Presupuesto “A” de la SHCP (DGPyP “A”)

Unidad(es) Responsable(s) o Ejecutora(s): Secretaría de Finanzas Públicas de Hidalgo

Tipo de Evaluación: Estratégica

Año de la Evaluación: 2018 Población; Unidad de Medida; Año 2013; Año 2014; Año 2015; Año 2016; Año 2017; Año 2018.

(Nota: Se debe incluir la información para todos aquellos años disponibles (considerando la administración actual y por lo menos una anterior) y se debe elaborar un cuadro por cada rubro de inversión en el Estado de acuerdo con el Artículo 47 de la LCF).

En la entidad federativa, no se dispone de una definición precisa de la población potencial, objetivo y atendida, por lo que no se ha definido ni cuantificado a la población potencial y objetivo por rubro de gasto, tampoco se tiene cuantificada la población para cada uno de los 17 Pp que recibe financiamiento del Fondo.

Previo al ejercicio 2016, en Hidalgo no se contaba con la definición y cuantificación de las poblaciones potencial, objetivo y atendida, que permitiera conocer el avance de cobertura del Fondo en el Estado. Las definiciones de los tres tipos de población (potencial, objetivo y atendida), se propusieron al interior del Estado a finales del ejercicio fiscal 2016, para que entraran en vigor en el ejercicio 2017. En el plan de trabajo realizado para solventar las recomendaciones de la evaluación 2015 realizada al Fondo, se definió y cuantificó a la población potencial, objetivo y atendida como a la población total del Estado de Hidalgo. Dado que los tres tipos de población corresponden a la misma definición y cuantificación esta no permite visualizar el avance de la cobertura que han tenido los recursos del FAFEF en la población de la entidad federativa. Posteriormente, la Evaluación Específica de Desempeño realizada en el Estado al FAFEF en 2018 recomienda utilizar como población potencial a todos los habitantes del Estado de Hidalgo; como la población objetivo a todo aquel municipio que haya solicitado cierta obra o acción perteneciente al Fondo; y finalmente, como población atendida a todos aquellos habitantes de los municipios que se hayan visto beneficiados con alguna obra y/o acción financiada con recursos del FAFEF. Sin embargo, está definición no cumple con el objetivo de contar con una base poblacional para la planeación del ejercicio de los recursos y la elaboración de planes estratégicos para su atención.

Considerando lo anterior, no se cuenta con información que permita valorar la evolución de la cobertura del FAFEF en la entidad federativa, por cada rubro de gasto o por cada Pp que recibe financiamiento del Fondo.

Anexo 5. Diagramas de flujo de la coordinación del Fondo

a) Diagrama de Alto Nivel (Diagrama PEPSU)1

|  | Proveedor | Entrada | Proceso | Salida | Usuario |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Asignación | SHCP | Programación y presupuestación del gasto público federal. | Conforme el Artículo 6 de la LFPRH, el Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), está a cargo de la programación y presupuestación del gasto público federal. La SHCP a través de la DGPyP “A” lleva a cabo la estimación del presupuesto del FAFEF con base en la proyección de recaudación federal participable, así como, la distribución para cada entidad federativa conforme lo establecido en el Artículo 46 de la LCF | Proyecto del Presupuesto de Egresos de la Federación | Cámara de diputados |
|  | Cámara de Diputados | PPEF | Discusión y aprobación, en su caso, del PPEF | Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) con monto de FAFEF | SFP-Unidades ejecutoras y de planeación |
|  | SFP-Instancias ejecutoras y de planeación | Identificación de las problemáticas a atender con el FAFEF | Mesas de trabajo para determinar los conceptos susceptibles de ser financiados con recursos del Fondo, en el que participan el Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado de Hidalgo (COPLADEHI), el Subcomité de Obras Públicas, los Comités de Planeación para el Desarrollo Regional (COPLADER), los Comités de Planeación para el Desarrollo Municipal (COPLADEM). | Proyecto de Presupuesto de Egresos del Estado. | Congreso del Estado |
|  | Congreso del Estado | Proyecto Presupuesto de Egresos del Estado (PPED) | Discusión y, en su caso, aprobación de la Ley de Ingresos y del PPED | Ley de Ingresos (LI) y Presupuesto de Egresos del Estado (PED) | SFP-Unidades ejecutoras y de planeación |
|  | UPLAPH-SFP | Definir el proceso de programación y presupuestación | Ordenar los distintos Pp, proyectos, obras y acciones para su orientación en función de las prioridades y estrategias que garanticen el bienestar social y el desarrollo económico de la entidad federativa. | Programación y presupuestación programática | SFP-Unidades ejecutoras y de planeación |
|  | SHCP | Asignación del presupuesto FAFEF | Publicación en el DOF de los montos y calendarización de los recursos del Fondo | Presupuesto de Egresos de Federación que incluye los recursos del FAFEF. | SFP |
| Ejercicio | DGPyP “A” de la SHCP | Registro de cuentas para la entrega de los recursos | Solicitud de cuentas bancarias | Datos de cuentas bancarias | SFP |
|  | DGPyP “A” de la SHCP | Ficha de información de pagos efectuados | Ministración mensual de recursos conforme a calendario | Dispersión o pago por parte de TESOFE | SFP |
|  | SFP | Notificación | Notifica la afectación al FAFEF para saneamiento financiero a la SHCP. | Notificación | Coordinación de Planeación Financiera de la SFP. |
|  | Coordinación de Planeación Financiera de la SFP. | Ejecución de pagos | Ejecuta los pagos por los conceptos de amortización e intereses de la deuda | Registro de operaciones en el SIFAP | SFP |
|  | Unidades ejecutoras de obra en la entidad federativa. | Registro de expedientes técnicos | Las instancias ejecutoras deben registrar los expedientes técnicos proyectos de inversión en el Sistema de Dictaminación de Expedientes Técnicos (SIDET) de la SFP. | Expediente dictaminado por la Subsecretaría de Programación | Unidades ejecutoras de obra en la entidad federativa. |
|  | Subsecretaría de Programación | Oficios de autorización | La Subsecretaría de Programación emite los oficios de autorización de recursos para la realización de las obras consignados en los expedientes técnicos. | Autorización de recursos | Unidades ejecutoras de obra en la entidad federativa. |
|  | Unidades ejecutoras de obra por administración directa en la entidad federativa. | Oficios de autorización de obras del Programa de Inversión | Trámite de gastos a comprobar amparados con recibos y pagarés respaldados por las unidades ejecutoras. | Radicación de recursos | Dirección General de Contabilidad Gubernamental |
|  | Unidades ejecutoras de obra por contrato en la entidad federativa. | Oficios de autorización de obras del Programa de Inversión | Tramites de pago por anticipos, pago por estimaciones de avance o conclusión de obras | Radicación de recursos | Dirección General de Contabilidad Gubernamental |
|  | Unidades ejecutoras de obra en la entidad federativa. | Ejecución de obras y acciones | Registro presupuestal y contable del costo por obra | Sistema de control y seguimiento de las obras autorizadas | SFP |
|  | SFP | Finiquito de proyectos de obras y acciones | La SFP es la responsable de constatar el finiquito de los trabajos y el ejercicio de los recursos de las obras y acciones autorizadas para cada proyecto de inversión | Cierre de ejercicio | Unidades ejecutoras de obra en la entidad federativa. |
| Seguimiento | Unidades ejecutoras de obra en la entidad federativa. | Captura de Información sobre el ejercicio del gasto. | Captura trimestral del origen y destino de los recursos en el SRFT. | Reportes trimestrales sobre el destino del gasto, ejercicio del gasto e indicadores, para su validación. | SFP |
|  | SFP | Validación de la información | La SFP revisa y valida la información captura por los ejecutores del gasto en el SRFT. | Observaciones a los informes trimestrales en el SRFT o en su caso la aceptación de los mismos. | Unidades ejecutoras de obra en la entidad federativa. |
|  | SF | Informes trimestrales al SRFT | Información de los reportes trimestrales validada por la SFP. | Informes validados por la SF | DGPyP “A” de la SHCP |
|  | DGPyP “A” de la SHCP | Observaciones a los informes trimestrales del SRFT. | La DGPyP “A” de la SHCP emite observaciones a los informes del SRFT | Observaciones o aceptación de los reportes trimestrales | SFP |
|  | SFP | Solventar observaciones | En caso de haberlas, la SFP solventa las observaciones realizadas por la DGPyP “A” de la SHCP a los informes trimestrales del SRFT. | Cierre del SRFT. | SHCP. |
|  | SHCP | Remite los reportes trimestrales al Congreso de la Unión. | Los reportes trimestrales deben remitirse al Congreso y ser publicados en la página web de la SHCP. | Informes trimestrales consolidados. | Congreso de la Unión y población en general. |

Fuente: Elaboración propia con base en información proporcionada por SHCP e información recopilada mediante la entrevista realizada a funcionarios estatales en el marco de la evaluación.

Para la elaboración de los diagramas de alto nivel y diagrama de flujo, se utilizó la notación establecida en el documento “Guía para la Optimización, Estandarización y Mejora Continua de Procesos” publicada por la SFP en la dirección electrónica:

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/56904/Gu_a_para_la_Optimizaci_n__Estandarizaci_n_y_Mejora_Continua_de_Procesos.pdf

b) Diagrama de Flujo del Fondo

Rubro I. Inversión en infraestructura física

Rubro II. Saneamiento financiero

| CGPE | Criterios Generales de Política Económica |
| --- | --- |
| COPLADEHI | Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado de Hidalgo |
| COPLADEM | Comités de Planeación para el Desarrollo Municipal |
| COPLADER | Comités de Planeación para el Desarrollo Regional |
| LI | Ley de Ingresos del Estado |
| PEE | Presupuesto de Egresos del Estado |
| SHCP | Secretaría de Hacienda y Crédito Público |
| SIDET | Sistema de Dictaminación de Expedientes Técnicos |
| SIFAP | Sistema de Finanzas y Administración Pública |
| SRFT | Sistema de Reporte de Recursos Federales Transferidos |
| UPLAPH | Unidad de Planeación y Prospectiva de Hidalgo |

Nota: Para los rubros de modernización de los registros públicos de la propiedad y del comercio locales y apoyos a la educación pública, no se presentan diagramas de flujo puesto que no fue posible identificar en el Manual de Normas y Lineamientos para el Ejercicio de los Recursos del Programa de Inversión 2018, ni en ninguna otra fuente de información, procedimientos relacionados directamente con el ejercicio de los Pp correspondientes a estos rubros.

Anexo 6. Complementariedades y coincidencias entre programas federales y sinergias con políticas, programas o proyectos locales

| Nombre de las políticas, programas o proyectos locales | Características generales | Objetivos | Modalidad | Sinergias que tendría con el Fondo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Inversión para el Fortalecimiento de la Gobernabilidad Democrática y Gobernanza | La población del Estado de Hidalgo recibe solución a sus conflictos y peticiones en el ámbito político social. | Contribuir a establecer un vínculo permanente entre la sociedad civil y el gobierno, mediante el dialogo, constructivo como herramienta fundamental para la concentración, con la finalidad de prevenir y en su caso, solucionar conflictos políticos, sociales, agrarios y religiosos bajo la perspectiva de género. | R | Complementa |
| Inversión para el Fortalecimiento de Hacienda Pública | Inversión para modernizar los registros públicos de la propiedad y del comercio local, en el marco de la coordinación para homologar los registros públicos; así como para modernización de los catastros. | Contribuir a que el Estado de Hidalgo obtenga suficientes ingresos a través de participaciones federales, derivado de una alta recaudación por el impuesto predial mediante la actualización en el sistema estatal de administración territorial de información inmobiliaria propia y aquella que obtenga mediante convenio que para ese efecto celebre con las diversas dependencias y entidades de la administración pública federal, estatal y municipal, así como con particulares que tengan información inmobiliaria de la entidad federativa o que la requieran. | K | Complementa |
| Inversión en Obras Públicas | Las 17 regiones del Estado de Hidalgo se benefician con inversión en obra pública | Ampliación y modernización de carreteras, puentes vehiculares, distribuidores viales, electrificaciones, infraestructura educativa, infraestructura de vialidades urbanas. | K | Complementa |
| Agua, Drenaje y Saneamiento | Las 17 regiones del Estado se benefician con inversión en agua, drenaje y saneamiento. | Contribuir al desarrollo de las regiones del Estado de Hidalgo mediante el aumento de acciones en materia de agua, drenaje y saneamiento. | k | Complementa |
| Infraestructura en Educación | Población hidalguense en edad de cursar educación básica, media superior y superior cuenta con espacios educativos adecuados y suficientes en el Estado de Hidalgo | Contribuir a la calidad y pertinencias de la educación básica, media superior y superior. Mediante la infraestructura para la educación en el Estado de Hidalgo con una formación integral. | K | Complementa |
| Programas Hidroagrícolas | Productores rurales cuentan con usos eficientes y conservación del suelo y agua para la actividad primaria. | Contribuir al incremento de conservación de los recursos naturales del subsector hidroagrícola mediante la construcción de mejor infraestructura para el uso eficiente del agua. | K | Complementa |

Anexo 7. Valor agregado de los Programas presupuestarios al Fondo

| Nombre del Pp | Características generales | Modalidad | Objetivos | Valor que agregan al Fondo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Deuda | Administración de la deuda | D | El Estado de Hidalgo cuenta con una calidad crediticia favorable. | Contribuye a mantener el control de la deuda y diversificar opciones de financiamiento mediante la mejora del perfil crediticio del estado a través de garantizar el pago de amortizaciones, intereses y comisiones de la deuda. |
| Inversión para el Fortalecimiento de la Gobernabilidad Democrática y Gobernanza. | La población del Estado de Hidalgo recibe solución a sus conflictos y peticiones en el ámbito político social | R | Contribuir a establecer un vínculo permanente entre la sociedad civil y el gobierno, mediante el dialogo, constructivo como herramienta fundamental para la concentración, con la finalidad de prevenir y en su caso, solucionar conflictos políticos, sociales, agrarios y religiosos bajo la perspectiva de género. | Cumple con la LCF, está vinculado al rubro de gasto IV. Modernización de los registros públicos de la propiedad y de comercio locales. Los recursos del Fondo agregan valor al cubrir costos de adquisición y mantenimiento de equipos y software útiles para garantizar y modernizar la atención de la población. |
| Becas para la Educación | Entrega de becas a estudiantes del sistema educativo estatal | K | Contribuir al acceso, la permanencia y egreso de los estudiantes que participan en el sistema educativo estatal mediante el otorgamiento de una beca y/o apoyo económico. | Cumple con la LCF, está vinculado al rubro de gasto VIII. Para apoyar la educación pública, los recursos del Fondo agregan valor al complementar los recursos derivados de convenios con la federación para el otorgamiento de becas. |
| Infraestructura de Comunicaciones | Construcción de infraestructura de comunicaciones | K | Contribuir con vías de comunicación transitables dentro de localidades, municipios y regiones del Estado de Hidalgo, para la movilidad segura de personas, bienes y mercancías mediante la construcción, modernización y mejoramiento de las carreteras. | Cumplen con la LCF, están vinculados al rubro de gasto I. inversión en infraestructura física. Los recursos del Fondo agregan valor al complementar los recursos provenientes de otras fuentes de financiamiento para la construcción de distintitos tipos de infraestructura tales como de comunicaciones, agua drenaje y saneamiento, de educación, hidroagrícola, de infraestructura urbana, de salud, infraestructura para el turismo, entre otras. |
| Inversión en Desarrollo Social | Construcción de infraestructura para el desarrollo social | K | Ejecución de proyectos destinados al desarrollo comunitario |  |
| Atención a Adultos Mayores | Construcción de infraestructura para el desarrollo social | K | Las personas adultas mayores reciben mejoras en los espacios de atención gerontológica con acciones de equipamiento, adquisición, rehabilitación y construcción |  |
| Inversión en Obras Públicas. | Las 17 regiones del Estado de Hidalgo se benefician con inversión en obra pública | K | Ampliación y modernización de carreteras, puentes vehiculares, distribuidores viales, electrificaciones, infraestructura educativa, infraestructura de vialidades urbanas |  |
| Agua, Drenaje y Saneamiento | Las 17 regiones del Estado se benefician con inversión en agua, drenaje y saneamiento. | K | Contribuir al desarrollo de las regiones del Estado de Hidalgo mediante el aumento de acciones en materia de agua, drenaje y saneamiento |  |
| Infraestructura en Educación | Población hidalguense en edad de cursar educación básica, media superior y superior cuenta con espacios educativos adecuados y suficientes en el Estado de Hidalgo | K | Contribuir a la calidad y pertinencias de la educación básica, media superior y superior. Mediante la infraestructura para la educación en el Estado de Hidalgo con una formación integral. |  |
| Programas Hidroagrícolas | Productores rurales cuentan con uso eficiente y conservación del suelo y agua para la actividad primaria. | K | Contribuir al incremento de conservación de los recursos naturales del subsector hidroagrícola mediante la construcción de mejor infraestructura para el uso eficiente del agua. |  |
| Inversión en Turismo | Construcción de infraestructura para el turismo | K | El Estado de Hidalgo se beneficia con un desarrollo ordenado y sostenible de la actividad turística. |  |
| Desarrollo de Pueblos Mágicos | Construcción de infraestructura para el turismo | K | El Estado de Hidalgo se beneficia con un desarrollo ordenado y sostenible de la actividad turística en los pueblos mágicos. |  |
| Infraestructura para Pueblos Indígenas | Construcción de infraestructura para el desarrollo social | K | Atender a las localidades indígenas prioritarias mediante el fortalecimiento e intervención con obras y acciones para mejorar su calidad de vida y su desarrollo integral. |  |
| Inversión en los Municipios | Construcción de infraestructura en los municipios | K | Contribuir a fortalecer las capacidades institucionales de los municipios. |  |
| Inversión en Medio Ambiente y Recursos Naturales | Proyectos de inversión destinados a la conservación del medio ambiente | K | Contribuir a adoptar nuevas formas y patrones de aprovechamiento sostenible de recursos a fin de promover las condiciones necesarias para el desarrollo de la población y la preservación de un medio ambiente sano y equilibrado. | Cumplen con la LCF, están vinculados al rubro de gasto I. inversión en infraestructura física. Los recursos del Fondo agregan valor al complementar los recursos provenientes de otras fuentes de financiamiento para la construcción de obras de conservación del medio ambiente. |
| Inversión en Salud | Proyectos de inversión destinados a la construcción de infraestructura para la prestación de servicios de salud. | K | La población en el Estado de Hidalgo cuenta con acceso efectivo a servicios de salud | Cumplen con la LCF, están vinculados al rubro de gasto I. inversión en infraestructura física. Los recursos del Fondo agregan valor al complementar los recursos provenientes de otras fuentes de financiamiento para la construcción de obras relacionadas con la prestación de servicios de salud. |
| Fomento a Nuevas Inversiones Locales, Nacionales y Extranjeras | Inversión destinada a la elaboración de estudios y proyectos para el desarrollo de infraestructura. | K | Crecimiento de la captación de inversión privada nacional y extranjera mediante acciones que mejoren la infraestructura | Cumplen con la LCF, están vinculados al rubro de gasto I. inversión en infraestructura física en relación con destinar hasta un 3 por ciento del costo del programa o proyecto programado en el ejercicio fiscal correspondiente, para gastos indirectos por concepto de realización de estudios, elaboración y evaluación de proyectos, supervisión y control de estas obras de infraestructura. |

Anexo 8. Sinergias con políticas, programas o proyectos locales de Fondos de otras Aportaciones Federales aplicados en la Entidad Federativa

Nombre del Fondo: Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF)

Modalidad: I-Gasto federalizado

Clave(s) presupuestaria(s): I012

Entidad Federativa: Hidalgo

Dependencia Coordinadora: Dirección General de Programación y Presupuesto “A” (DGPyP “A”)

Unidad(es) Responsable(s) o Ejecutora(s): Secretaría de Finanzas Públicas de Hidalgo

Tipo de Evaluación: Estratégica

Año de Evaluación: 2018

| Nombre de las políticas, programas o proyectos locales | Deuda |
| --- | --- |
| Modalidad y Clave | D02 |
| Ramo | 31-Deuda pública |
| Propósito | El Estado de Hidalgo cuenta con una calidad crediticia favorable. |
| Población o área de enfoque objetivo | Población total de la entidad federativa |
| Tipos de Componentes que entrega a sus destinatarios | Solvencia de la deuda pública |
| Cobertura Geográfica | Estatal |
| Fuentes de Información | MIR de los Pp de la estructura programática estatal |
| ¿Es coincidente? | No |
| ¿Se complementa? | Sí |
| Argumentación | Según el Informe analítico de la deuda pública y otros pasivos, del 01 de enero al 31 de diciembre de 2018, el FAFEF contribuyó con el 34.7 % del monto total pagado en amortizaciones, intereses y comisiones de la deuda pública estatal en ese periodo. |
| Recomendación | Sin recomendación |

| Nombre de las políticas, programas o proyectos locales | Gobernabilidad y Gobernanza |
| --- | --- |
| Modalidad y Clave | R01 |
| Ramo | 08-Gobierno |
| Propósito | La población del Estado de Hidalgo recibe solución a sus conflictos y peticiones en el ámbito político y social. |
| Población o área de enfoque objetivo | Población total de la entidad federativa |
| Tipos de Componentes que entrega a sus destinatarios | Solución de conflictos sociales, agrarios y socio-políticos, capacitación y asesoría en materia político social, |
| Cobertura Geográfica | Estatal |
| Fuentes de Información | MIR de los Pp de la estructura programática estatal |
| ¿Es coincidente? | No |
| ¿Se complementa? | Sí |
| Argumentación | Los recursos de este Fondo pueden orientarse a la modernización mediante la sistematización, equipamiento y gestión del acervo documental en los distritos judiciales participantes, modernizar, actualizar y sistematizar el catastro estatal y los catastros municipales. |
| Recomendación | Sin recomendación |

| Nombre de las políticas, programas o proyectos locales | Infraestructura de Comunicaciones |
| --- | --- |
| Modalidad y Clave | E01 |
| Ramo | 11-Obras públicas y ordenamiento territorial |
| Propósito | Las 17 regiones del estado mejoran sus vías de comunicación. |
| Población o área de enfoque objetivo | Población total de la entidad federativa |
| Tipos de Componentes que entrega a sus destinatarios | Construcción, ampliación, modernización y mantenimiento de infraestructura de comunicaciones y transportes, tales como carreteras, vialidades urbanas, caminos rurales y cosecheros, así como apoyos para preparación de terrenos a campesinos del Estado. |
| Cobertura Geográfica | Estatal |
| Fuentes de Información | MIR de los Pp de la estructura programática estatal |
| ¿Es coincidente? | No |
| ¿Se complementa? | Sí |
| Argumentación | Los recursos del Fondo contribuyen con la construcción y mantenimiento de vías de comunicación transitables dentro de localidades, municipios y regiones del Estado de Hidalgo, para la movilidad segura de personas, bienes y mercancías. |
| Recomendación | Sin recomendación |

| Nombre de las políticas, programas o proyectos locales | Atención a Adultos Mayores |
| --- | --- |
| Modalidad y Clave | P08 |
| Ramo | 21-Política púbica |
| Propósito | Personas adultas mayores reciben acciones de atención gerontológica que mejora su calidad de vida |
| Población o área de enfoque objetivo | Población adulta mayor de la entidad federativa |
| Tipos de Componentes que entrega a sus destinatarios | Acciones de atención gerontológica |
| Cobertura Geográfica | Estatal |
| Fuentes de Información | MIR de los Pp de la estructura programática estatal |
| ¿Es coincidente? | No |
| ¿Se complementa? | Sí |
| Argumentación | El FAFEF contribuye al desarrollo integral de las personas adultas mayores mediante al desarrollo de infraestructura de atención gerontológica. |
| Recomendación | Sin recomendación |

| Nombre de las políticas, programas o proyectos locales | Ordenamiento Territorial y Equipamiento |
| --- | --- |
| Modalidad y Clave | P02 |
| Ramo | 11- Obras públicas y ordenamiento territorial |
| Propósito | Las zonas urbanas del estado de hidalgo implementan un programa de desarrollo urbano y territorial equilibrado. |
| Población o área de enfoque objetivo | Población total de la entidad federativa |
| Tipos de Componentes que entrega a sus destinatarios | Obra pública en equipamiento urbano, obra pública en infraestructura básica para la atención a los pueblos indígenas, programas de desarrollo urbano y ordenamiento territorial municipal, regional y estatal. |
| Cobertura Geográfica | Estatal |
| Fuentes de Información | MIR de los Pp de la estructura programática estatal |
| ¿Es coincidente? | No |
| ¿Se complementa? | Sí |
| Argumentación | Los recursos del Fondo contribuyen al desarrollo de las regiones del Estado de Hidalgo, mediante el aumento de acciones en materia de obra pública y el aumento de acciones en materia de agua, drenaje y saneamiento. |
| Recomendación | Sin recomendación |

| Nombre de las políticas, programas o proyectos locales | Infraestructura Agrícola |
| --- | --- |
| Modalidad y Clave | E01 |
| Ramo | 14- Desarrollo Agropecuario |
| Propósito | Productores agrícolas cuentan con mejores capacidades de producción y uso eficiente del suelo y agua para la actividad primaria. |
| Población o área de enfoque objetivo | Población de la entidad federativa dedicada a actividades agropecuarias |
| Tipos de Componentes que entrega a sus destinatarios | Acciones para la conducción de la política agrícola y de infraestructura hidroagrícola |
| Cobertura Geográfica | Estatal |
| Fuentes de Información | MIR de los Pp de la estructura programática estatal |
| ¿Es coincidente? | No |
| ¿Se complementa? | Sí |
| Argumentación | El FAFEF contribuye a incrementar la competitividad de las y los productores agrícolas y al manejo sostenible de recursos empleados en la producción del sector; mediante la construcción de mejor infraestructura y un mayor volumen de productos agrícolas |
| Recomendación | Sin recomendación |

| Nombre de las políticas, programas o proyectos locales | Desarrollo e Infraestructura turística |
| --- | --- |
| Modalidad y Clave | E03 |
| Ramo | 15-Turismo |
| Propósito | El Estado de Hidalgo se beneficia con un desarrollo ordenado y sostenible de la actividad turística |
| Población o área de enfoque objetivo | Población total de la entidad federativa |
| Tipos de Componentes que entrega a sus destinatarios | Desarrollo de productos y servicios turísticos en municipios con vocación turística, pueblos mágicos, pueblos con sabor y turismo cultural creados, proyectos de fortalecimiento a la infraestructura en centros históricos y turísticos. |
| Cobertura Geográfica | Estatal |
| Fuentes de Información | MIR de los Pp de la estructura programática estatal |
| ¿Es coincidente? | No |
| ¿Se complementa? | Sí |
| Argumentación | El Fondo contribuye a redimensionar el turismo como una actividad económica socialmente responsable, que favorezca la atracción de inversiones destinadas a la infraestructura y servicios de calidad, así como el desarrollo local y el mercado interno a través del emprendimiento de proyectos, programas, planes y acciones que propicien la inversión pública y privada dentro del sector |
| Recomendación | Sin recomendación |

| Nombre de las políticas, programas o proyectos locales | Infraestructura física educativa |
| --- | --- |
| Modalidad y Clave | E04 |
| Ramo | 11- Obras públicas y ordenamiento territorial |
| Propósito | Los alumnos de educación básica, media superior y superior cuentan con espacios equipados óptimos para el desarrollo de sus habilidades. |
| Población o área de enfoque objetivo | Población estudiantil de la entidad federativa |
| Tipos de Componentes que entrega a sus destinatarios | Acciones integrales para la construcción de infraestructura física educativa para el cumplimiento de la demanda de obra y equipamiento en los niveles educativos de educación básica, media superior y superior. |
| Cobertura Geográfica | Estatal |
| Fuentes de Información | MIR de los Pp de la estructura programática estatal |
| ¿Es coincidente? | No |
| ¿Se complementa? | Sí |
| Argumentación | Contribuye a la calidad y pertinencia de la educación básica, media superior y superior, mediante la infraestructura para la educación en el Estado de Hidalgo con una formación integral. |
| Recomendación | Sin recomendación |

| Nombre de las políticas, programas o proyectos locales | Preservación y aprovechamiento sostenible de la biodiversidad y los recursos naturales |
| --- | --- |
| Modalidad y Clave | E04 |
| Ramo | 12- Medio ambiente y recursos naturales |
| Propósito | La población del estado de hidalgo que habita en acuíferos sobreexplotados, cuencas y áreas naturales protegidas cuenta con suficiente agua en cantidad y calidad para su consumo. |
| Población o área de enfoque objetivo | Población de la entidad federativa que habita en acuíferos sobreexplotados, cuencas y áreas naturales protegidas |
| Tipos de Componentes que entrega a sus destinatarios | Conservación, restauración y aprovechamiento sostenible de los recursos forestales, establecimiento y desarrollo de áreas naturales protegidas, desarrollo integral sustentable de cuencas hidrológicas. |
| Cobertura Geográfica | Estatal |
| Fuentes de Información | MIR de los Pp de la estructura programática estatal |
| ¿Es coincidente? | No |
| ¿Se complementa? | Sí |
| Argumentación | El FAFEF contribuye a adoptar nuevas formas y patrones de aprovechamiento sostenible de recursos a fin de promover las condiciones necesarias para el desarrollo de la población y la preservación de un medio ambiente sano y equilibrado, mediante la elaboración de estudios, desarrollo de infraestructura e implementación de equipamiento |
| Recomendación | Sin recomendación |

| Nombre de las políticas, programas o proyectos locales | Inversión en salud |
| --- | --- |
| Modalidad y Clave | K49 |
| Ramo | 18- Salud |
| Propósito | Población en el estado de hidalgo cuenta con acceso efectivo a servicios de salud |
| Población o área de enfoque objetivo | Población total de la entidad federativa |
| Tipos de Componentes que entrega a sus destinatarios | Proyectos de inversión destinados al desarrollo de infraestructura y servicios de salud |
| Cobertura Geográfica | Estatal |
| Fuentes de Información | MIR de los Pp de la estructura programática estatal |
| ¿Es coincidente? | No |
| ¿Se complementa? | Sí |
| Argumentación | El FAFEF contribuye a ampliar la cobertura de prestación de servicios de salud de manera equitativa, incluyente, solidaria, preventiva, con trato digno y adecuado a toda la población del estado, mediante la construcción de infraestructura. |
| Recomendación | Sin recomendación |

Anexo 9. Principales Fortalezas, Oportunidades, Debilidades, Amenazas y Recomendaciones

| Tema de la evaluación | Fortaleza y Oportunidad/Debilidad y Amenaza | Referencia (pregunta específica) | Recomendación concreta |
| --- | --- | --- | --- |
| Fortaleza y Oportunidad |  |  |  |
| Módulo 1. Justificación del diseño del Fondo y de su mecanismo de intervención. | Sin fortaleza u oportunidad | - | Sin recomendación |
| Debilidad o Amenaza |  |  |  |
| Módulo 1. Justificación del diseño del Fondo y de su mecanismo de intervención. | Debilidad: Aunque se cuenta con un documento diagnóstico, este no se estructura en un árbol de problemas, no se identifica un problema central dentro del entorno de política pública al que respondería el FAFEF y tampoco se presenta un árbol de objetivos. En este documento tampoco se realiza un diagnóstico específico sobre las problemáticas que se atienden con los recursos del FAFEF. | 1 | 1. Mejorar el documento de Diagnóstico, integrando en este las problemáticas detectadas para cada uno de los 9 rubros de gasto especificados en el Artículo 47 de la LCF. Este deberá atender los criterios metodológicos definidos por la SHCP y el CONEVAL. Para su elaboración se sugiere los siguientes elementos mínimos: identificación del problema, estado actual del problema, evolución del problema, árbol de problemas, árbol de objetivos, justificación teórica y empírica de la intervención, Matriz de Indicadores, presupuesto requerido, población potencial y objetivo, estrategias de cobertura, entre otros |
|  | Debilidad: No existe un documento de planeación estratégica específico para el FAFEF en la entidad federativa. La planeación de los recursos de este Fondo obedece al PEDH 2016-2022. | 2 | 2. Elaborar un documento de planeación estratégica adicional a los instrumentos de planeación estatal, que contemple la magnitud de las problemáticas representadas en los rubros de atención del FAFEF y la contribución del Fondo a su solución o atenuación; plantee objetivos y metas a corto, mediano y largo plazos; defina y cuantifique a la población potencial y objetivo para cada rubro de atención; establezca metas de cobertura e incluya indicadores de gestión y resultados para medir el desempeño en el ejercicio de los recursos. |
| Tema de la evaluación | Fortaleza y Oportunidad/Debilidad y Amenaza | Referencia (pregunta específica) | Recomendación concreta |
| Fortaleza y Oportunidad |  |  |  |
| Módulo 2. Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) | Fortaleza: Los resultados de las Aportaciones del FAFEF en Hidalgo se documentan a través de tres fuentes de información; la primera, se refiere a los indicadores de la MIR Federal asociados al FAFEF, reportados mediante el Sistema de Recursos Federales Transferidos (SRFT); la segunda a los indicadores de la MIR estatal específica para el FAFEF e indicadores de los Pp que reciben financiamiento del Fondo; y la tercera a los resultados de las evaluaciones externas. | 3 | Sin recomendación |
|  | Oportunidad: En la construcción de la MIR estatal para el FAFEF no se visualiza que se haya seguido la metodología SHCP-CONEVAL, puesto que no se estructura a partir de un árbol de problemas y objetivos | 3 | 3. Fortalecer el diseño de la MIR estatal de Fondo, basado en la MML, así como establecer a nivel componentes su vinculación con las MIR de los Pp que reciben recursos del FAFEF en el Estado. La MIR estatal del FAFEF puede incluir componentes o indicadores a relacionados con los nueve rubros de gasto de LCF. Mediante este mecanismo se podrá tener información clara de los resultados del ejercicio de los recursos del Fondo derivada de los Pp que ejercen recursos, que a su vez permitan alimentar indicadores de la MIR estatal del Fondo y a la MIR federal a través del SRFT”. |
|  | Oportunidad: No se contó con información en la que se puede verificar los criterios para el establecimiento de metas para los indicadores de la MIR federal, MIR estatal del Fondo y Mir de los Pp. | 4 | 4. Se recomienda que sea la SFP en coordinación con las instancias ejecutoras quienes planteen las metas para cada indicador de la MIR Federal del Fondo. Para establecer metas se debe asegurar que sean cuantificables y que estén directamente relacionadas con el objetivo, orientadas a mejorar los resultados del desempeño, deben ser retadoras y ser factibles de alcanzar. Cuando los recursos se destinen a un rubro de gasto con ejercicio en años anteriores se deberá considerar el nivel alcanzado en las metas de dichos rubros. |
|  | Oportunidad: Los indicadores a nivel de Fin y Propósito de la MIR estatal para el FAFEF, son adecuados y se vinculan con los indicadores de la MIR federal, sin embargo, a nivel de Componentes y Actividades sólo miden la ejecución de los proyectos de inversión ejecutados en el ejercicio fiscal. | 4 | 5. Incorporar en la MIR estatal del FAFEF componentes y/o indicadores relacionados con las MIR de los Pp o intervenciones públicas que reciban recursos del Fondo, los cuales deben ser congruentes con los rubros de gasto de la LCF, lo anterior a fin de medir los efectos que se generan con dichos recursos. |
| Debilidad o Amenaza |  |  |  |
| Módulo 2. Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) | Sin debilidad o amenaza | - | Sin recomendación |
| Tema de la evaluación | Fortaleza y Oportunidad/Debilidad y Amenaza | Referencia (pregunta específica) | Recomendación concreta |
| Fortaleza y Oportunidad |  |  |  |
| Módulo 3. Consistencia entre los elementos del diseño | Fortaleza: En Hidalgo existe evidencia de que los hallazgos y recomendaciones derivadas de las evaluaciones externas realizadas al FAFEF en los ejercicios 2014, 2015 y 2018, han sido elementos a considerar para la toma de decisiones sobre la operación del Fondo de manera regular e institucionalizada, lo que ha contribuido a mejorar la operación del Fondo y sus resultados. | 5 | Sin recomendación |
|  | Oportunidad: Los planes anuales de trabajo son establecidos por las dependencias del Estado, y el FAFEF representa una de las fuentes de financiamiento con las que se operan dichos planes. | 9 | 6. Elaborar un PAT específico para el FAFEF en la entidad federativa, que sea producto de ejercicios de planeación institucionalizados, que contenga las necesidades prioritarias definidas en el diagnóstico específico del FAFEF, los entregables o Componentes producidos con el presupuesto del Fondo, los objetivos y propósitos del trabajo anual, actualizados y coherentes con los recursos viables a realizarse en un año, dimensionar los objetivos que se pretenden alcanzar al cabo de un año, las estrategias para lograr los objetivos y metas, las actividades y acciones que se desarrollarán, las instancias que participarán y, por último, la metodología para evaluar lo programado, de tal manera que se garantice el adecuado ejercicio del Fondo en la entidad federativa. |
| Debilidad o Amenaza |  |  |  |
| Módulo 3. Consistencia entre los elementos del diseño | Debilidad: No se identificó evidencia que sustente la consideración de la información de desempeño del FAFEF para la toma de decisiones relacionada con el establecimiento de metas, la asignación de recursos, la distribución de actividades o la selección geográfica de población o área a atenderse. Los ASM derivados de las evaluaciones se han centrado sobre todo en mejorar la operación del FAFEF en la entidad federativa, lo que limita el uso de la información para el establecimiento de metas, asignación de recursos, distribución de actividades y selección geográfica de la población a atenderse. | 7 | 7. Se recomienda que las evaluaciones externas del FAFEF incluyan información sobre metas físicas y su cumplimiento, así como de población beneficiada con las obras y proyectos financiados con el Fondo, no obstante, esta sea de manera indirecta al tratarse, en varios casos, de obras de beneficio común. |
|  | Debilidad: No se encontró evidencia documental de la definición de un plan estratégico para el FAFEF en la entidad federativa. | 8 | 8. Definir un plan estratégico de mediano plazo (de 5 años) que sea producto de ejercicios institucionalizados, se definan los resultados que se pretenden alcanzar con la ejecución del Fondo. De manera general, debe contener como mínimo los antecedentes, el marco jurídico, la estructura organizacional, la alineación con el PED y al PND vigentes, la metodología para la planeación estratégica y los objetivos y metas de mediano y/o largo plazo de la planeación, que le permita orientar sus acciones hacia resultados, sobre todo a nivel de Fin y Propósito del Fondo. |
|  | Debilidad: El FAFEF en Hidalgo no cuenta con un Plan Anual de Trabajo (PAT) que sea producto de ejercicios de planeación institucionalizados, considere los entregables o Componentes que se producen con el presupuesto del FAFEF, establezca metas u objetivos para el logo del propósito del Fondo y se revise y actualice periódicamente. | 9 | 9. Elaborar un PAT producto de ejercicios de planeación institucionalizados, que contenga las necesidades prioritarias definidas en el diagnóstico específico del FAFEF, los entregables o Componentes producidos con el presupuesto del Fondo, los objetivos y propósitos del trabajo anual, actualizados y coherentes con los recursos viables a realizarse en un año, dimensionar los objetivos que se pretenden alcanzar al cabo de un año, las estrategias para lograr los objetivos y metas, las actividades y acciones que se desarrollarán, las instancias que participarán y, por último, la metodología para evaluar lo programado. |
|  | Debilidad: En la entidad federativa, no se dispone de una definición, identificación ni cuantificación precisa de la población potencial, objetivo y atendida mediante los recursos del Fondo. | 10 y 11 | 10. Se recomienda que se recabe información socioeconómica de los beneficiarios de los proyectos de inversión y del programa para el otorgamiento de becas, que permitan cuantificar a la población potencial, objetivo y atendida con recursos del Fondo, y de esta manera poder medir la cobertura del FAFEF en la entidad de una forma más precisa. |
| Tema de la evaluación | Fortaleza y Oportunidad/Debilidad y Amenaza | Referencia (pregunta específica) | Recomendación concreta |
| Fortaleza y Oportunidad |  |  |  |
| Módulo 4. Alineación del Fondo a la Planeación Nacional y a los Objetivos de Desarrollo Sostenible | Fortaleza: Los rubros de gasto del FAFEF etiquetados en la LCF a los cuales se han destinado los recursos en Hidalgo se alinean con el PEDH 2016-2022, con el PND 2013-2018 y con los ODS de la agenda 2030. | 13-14 | Sin recomendación |
| Debilidad o Amenaza |  |  |  |
| Módulo 4. Alineación del Fondo a la Planeación Nacional y a los Objetivos de Desarrollo Sostenible | Sin debilidad o amenaza | - | Sin recomendación |
| Tema de la evaluación | Fortaleza y Oportunidad/Debilidad y Amenaza | Referencia (pregunta específica) | Recomendación concreta |
| Fortaleza y Oportunidad |  |  |  |
| Módulo 5. Mecanismo de coordinación | Fortaleza: A nivel estatal se cuenta con distintas plataformas (SIDET, SIFAP y SIIPPED) desarrolladas para vincular los procesos inherentes a la asignación, presupuestación, ejercicio, control y seguimiento de los de recursos que ejercen los distintos Pp. | 16 | Sin recomendación |
|  | Oportunidad: En el Estado de Hidalgo no se cuenta con un mecanismo o proceso exclusivo del FAFEF para la generación o administración de información sobre su operación con la intención de mejorar su desempeño. | 16 | 11. Establecer en el manual de procedimientos o lineamientos que se elabore para el FAFEF, un mecanismo para contar con información que permita identificar periódicamente las necesidades que pueden atenderse con recursos del Fondo. |
|  | Fortaleza: Los resultados de la ejecución del FAFEF en el Estado de Hidalgo se documentan a través de indicadores reportados en tres fuentes de información; la primera, se refiere a los indicadores de la MIR Federal del FAFEF, la segunda al monitoreo de indicadores estatales de los Pp, a través del SIIPPED y la tercera a las evaluaciones externas que se han realizado al Fondo. | 19 | Sin recomendación |
|  | Oportunidad: No se identificaron ejercicios para fomentar una coordinación eficaz y continua entre la dependencia coordinadora, el gobierno de la entidad federativa y las instancias ejecutoras | 20 | 12. Fortalecer la coordinación entre las unidades responsables de planeación, programación, presupuestación, ejercicio y seguimiento del FAFEF en la entidad, mediante el establecimiento de funciones en el manual de procedimientos sugerido anteriormente. |
| Debilidad o Amenaza |  |  |  |
| Módulo 5. Mecanismo de coordinación | Amenaza: Cambios legislativos en materia de federalismo fiscal podrían afectar la operación o la existencia del Fondo | 15 | Sin recomendación. |
|  | Debilidad: Si bien para la integración del PPEE se consideran las decisiones de las mesas de trabajo y en la asignación de los recursos del Fondo participan diferentes dependencias, la asignación de los recursos se da de manera global y para cada sector estratégico del PEDH 2016-2022. | 15 | 13. Se recomienda que una vez que la SFP ha realizado una estimación de los ingresos del Estado en el marco del proceso de integración del PPE y cuenta con las necesidades de gasto para el siguiente año, señalar en algún anexo o en el propio proyecto de Decreto, los rubros de gasto a los que se orientará el FAFEF conforme a las necesidades más apremiantes de la entidad federativa. |
|  | Debilidad: No se define con claridad los procesos que se deben seguir para la ejecución de todos los rubros de gasto del FAFEF en la entidad, por lo tanto, los procedimientos para el ejercicio, no se encuentran homologados. | 15 | 14. Elaborar un manual de procedimientos o lineamientos que regulen el funcionamiento del Fondo, en donde se determine un mecanismo para contar con información que permita identificar periódicamente las necesidades que pueden atenderse con recursos del Fondo, las dificultades (oportunidades y amenazas) que enfrenta en la operación cada política pública asociada a los rubros de gasto y el cumplimiento de los objetivos y metas a alcanzar; así como las estrategias para implementarlas y alcance de las mismas, asignar responsables para el seguimiento de los procesos y elaborar diagramas de flujo. Con ello, la entidad federativa contará con una guía para la operación de los recursos del FAFEF que actué bajo los mismos criterios. |
|  | Debilidad: La entidad federativa no cuenta con procesos institucionalizados y estandarizados para supervisar el ejercicio de los recursos del FAFEF de una manera integral, es decir procesos homogéneos que consideren la posibilidad de utilizar los recursos en cualquiera de los nueve rubros establecidos en la LCF, independientemente del uso que se le dé en el Estado. | 17 |  |
| Tema de la evaluación | Fortaleza y Oportunidad/Debilidad y Amenaza | Referencia (pregunta específica) | Recomendación concreta |
| Fortaleza y Oportunidad |  |  |  |
| Módulo 6. Complementariedades y coincidencias | Fortaleza: El Fondo complementa diversos Pp del Estado dado que complementa los recursos para llevar a cabo la implementación de obra pública a nivel estatal. | 21 y 22 | Sin recomendación |
| Debilidad o Amenaza |  |  |  |
| Módulo 6. Complementariedades y coincidencias | Sin debilidad o amenaza | - | Sin recomendación |
| Tema de la evaluación | Fortaleza y Oportunidad/Debilidad y Amenaza | Referencia (pregunta específica) | Recomendación concreta |
| Fortaleza y Oportunidad |  |  |  |
| Módulo 7. Calidad de la información | Fortaleza: En el Estado de Hidalgo se cuenta con mecanismos que permite la adecuada transparencia el manejo de los recursos, dado la información sobre el ejercicio de los recursos se reporta tanto por medios federales como estatales y están disponibles para su consulta en la página web de transparencia del gobierno del Estado. | 24 | Sin recomendación |
|  | Oportunidad: Los resultados que se miden a través de la MIR estatal del FAFEF no se encuentran publicados en la página web transparencia del gobierno del Estado. | 25 | 15. Publicar los resultados de la MIR estatal del FAFEF a través de la página de transparencia del gobierno del Estado, puesto que la misma, presenta información de manera más resumida sobre el ejercicio y los resultados alcanzados con la aplicación de los recursos del Fondo. En futuros ejercicios será necesaria la publicación de los resultados que se obtengan a través de la medición de los indicadores de las MIR que se establezcan para el monitoreo del Fondo |
|  | Fortaleza: En el PTFSFP del gobierno del Estado se puede constatar el avance en la consecución de los objetivos planteados por el Fondo tanto en su MIR federal como en las MIR de los Pp a través de los informes de avances y el monitoreo de indicadores, respectivamente. | 27 | Sin recomendación |
|  | Fortaleza: Los resultados de la aplicación de los recursos del FAFEF, medidos a través de los indicadores que se reportan al SRFT, reflejan un avance significativo a nivel de Fin y Propósito | 28 | Sin recomendación |
|  | Oportunidad: No obstante que se han llevado a cabo ejercicios de evaluaciones externas al FAFEF, aún se hace necesario que éstas abunden más en el desempeño y resultados obtenidos por el Fondo. | 29 | 16. Realizar ejercicios de evaluación que identifiquen plenamente las fuentes de financiamiento y se valore la pertinencia de los indicadores de su MIR, así como la vinculación de estos indicadores con los objetivos establecidos para el FAFEF en la LCF y en la MIR federal del Fondo; identifique áreas de oportunidad para mejorar los procesos de asignación o reasignación de recursos y se analicen a profundidad los Pp que reciben recursos del FAFEF analizando su cobertura, avance y evolución de sus indicadores y los principales resultados de su operación. |
| Debilidad o Amenaza |  |  |  |
| Módulo 7. Calidad de la información | Sin debilidad o amenaza | - | Sin recomendación |

1/Se debe realizar un cuadro por cada uno de los temas de la Evaluación.

Se anexa archivo en Excel.

Anexo 10. Valoración final del Fondo en la Entidad Federativa

Nombre del Fondo: Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF)

Modalidad: I-Gasto federalizado

Clave(s) presupuestaria(s): I012

Entidad Federativa: Hidalgo

Dependencia Coordinadora: Dirección General de Programación y Presupuesto “A” (DGPyP “A”)

Unidad(es) Responsable(s) o Ejecutora(s): Secretaría de Finanzas Públicas de Hidalgo

Tipo de Evaluación: Estratégica

Año de Evaluación: 2018

| Módulo/Submódulo | Nivel promedio | Justificación |
| --- | --- | --- |
| 1. Justificación del diseño del Fondo y de su mecanismo de intervención - Características del Fondo en Hidalgo - Valoración de la contribución del FAFEF a la o las problemáticas de la entidad federativa | 0.125 | La entidad federativa cuenta con un documento diagnóstico, pero este no profundiza en el análisis de las problemáticas que se atienden con los recursos del Fondo, ni justifica la priorización de los 4 rubros que se han atendido en los últimos 5 ejercicios fiscales. Tampoco se cuenta con un documento de planeación estratégica específico para el Fondo. El documento rector para el ejercicio de los recursos del FAFEF es el PEDH 2016-2022, en este se establecen principios y análisis estratégicos con objetivos y líneas generales y se vincula a indicadores estratégicos con metas para el actual gobierno. |
| 2. Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) | 0.75 | La entidad federativa documenta el resultado de las aportaciones del FAFEF a través de los indicadores de la MIR federal, informes trimestrales sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública a través del SRFT, a través de las MIR de los Pp, cuyo presupuesto contenga parte o todos sus recursos provenientes del FAFEF, y mediante evaluaciones externas. |
| 3. Consistencia entre los elementos del diseño | 0.5 | Para la operación del Fondo en Hidalgo se ha usado información derivada de las evaluaciones específicas de desempeño al FAFEF que se realizaron en los ejercicios fiscales 2014, 2015 y 2018; información del desempeño del Fondo y de los Pp medidos a través de las Fichas Ejecutivas de Desempeño. Sin embargo, la entidad federativa no cuenta con un plan estratégico para el Fondo, ni elabora un PAT, así como tampoco tiene identificada ni cuantificada a su población objetivo, y no recolecta información socioeconómica de sus beneficiarios. |
| 4. Alineación del Fondo a la Planeación Nacional y a los Objetivos de Desarrollo Sostenible | NPVC* | Las preguntas 13 y 14 referentes al Módulo 4, no se valoran cuantitativamente. |
| 5. Mecanismos de coordinación - Gestión, operación y planeación - Obstáculos para la implementación | 0 | El Estado de Hidalgo cuenta con un Manual de Normas y Lineamientos para el Ejercicio de los Recursos del Programa de Inversión, sin embargo, no se define con claridad los procesos que se deben seguir para la ejecución de los otros rubros, por lo tanto, los procedimientos para el ejercicio de todos los rubros del FAFEF, no se encuentran homologados. Tampoco se cuenta con un mecanismo o proceso exclusivo del FAFEF para la generación o administración de información sobre su operación, con la intención de mejorar su desempeño; ni con procesos institucionalizados y estandarizados para supervisar el ejercicio de los recursos del FAFEF de una manera integral. |
| 6. Complementariedades y coincidencias. | NPVC | Las preguntas 21 y 22 referentes al Módulo 6, no se valoran cuantitativamente. |
| 7. Calidad de la información - Generación de información, rendición de cuentas y medición de resultados. | 0.42 | El Estado cuenta con mecanismos de transparencia y rendición de cuentas como el portal de transparencia presupuestaria, un mecanismo para el seguimiento de ASM derivados de evaluaciones externas, y un sistema Integrador de Ingresos Programación y Presupuesto (SIIPPED) e informes de resultados del monitoreo de indicadores del desempeño del Gobierno del Estado de Hidalgo. A nivel estatal el FAFEF cuenta con una MIR que presenta de manera resumida la información sobre la aplicación de los recursos del Fondo, sin embargo, los resultados de esta no se encuentran publicados en el portal de transparencia. |
| Elementos adiciones (en su caso) | - | - |
| Valoración Final | 0.38 |  |

Nota: *NPVC: No Procede Valoración Cuantitativa.

Se anexa archivo en Excel.

Gráfica. Valoración final cuantitativa del Fondo

Valoración final: 0.38

Nota: De acuerdo con el Modelo de Términos de Referencia para la Evaluación Estratégica al FAFEF, ámbito estatal 2018, no procede la valoración cuantitativa en los Módulos 4. Alineación del Fondo a la Planeación Nacional y a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (Preguntas 13 y 14) y 6. Complementariedades y coincidencias (Preguntas 21 y 22).

Anexo 11. Ficha Técnica con los datos generales de la evaluación

| Nombre o denominación de la evaluación | Evaluación Estratégica al Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF) en el ámbito estatal para Hidalgo, en el marco del PAE 2018 |
| --- | --- |
| Nombre o denominación del Fondo | Ramo 33, modalidad I-Gasto federalizado y Clave Presupuestaria I012 Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF) |
| Dependencia Coordinadora del Fondo | Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) |
| Unidad(es) Responsable(s) de la coordinación del Fondo | Dirección General de Programación y Presupuesto “A” (DGPYP “A”) |
| Titular(es) de la(s) unidad(es) responsable(s) de la coordinación del Fondo | Omar Antonio Nicolás Tovar Ornelas Titular de la Dirección General de Programación y Presupuesto “A” (DGPYP “A”) |
| Año del Programa Anual de Evaluación (PAE) en que fue considerada la evaluación | PAE 2018 |
| Instancia de Coordinación de la evaluación | Secretaría de Hacienda y Crédito Público a través de la Unidad de Evaluación del Desempeño. |
| Año de conclusión y entrega de la evaluación | 2020 |
| Tipo de evaluación | Evaluación Estratégica |
| Nombre de la instancia evaluadora | Servicios Profesionales para el Desarrollo Económico, S.C |
| Nombre del(a) coordinador(a) externo(a) de la evaluación | Noé Hernández Quijada |
| Nombre de los(as) principales colaboradores(as) del(a) coordinador(a) de la evaluación | Efraín Sánchez Ramírez Roberto Osvaldo Ramos Cortés Luis Ángel Ortiz Herrera |
| Nombre de la Unidad Administrativa Responsable de dar seguimiento a la evaluación (Área de Evaluación) | Subsecretaria de Programación de la Secretaría de Finanzas Públicas de Hidalgo |
| Nombre del(a) Titular de la unidad administrativa responsable de dar seguimiento a la evaluación (Área de Evaluación) | MCA. Velia Asiain Díaz de León Subsecretaria de Programación de la SFP veliaadl@hidalgo.gob.mx (771) 717 60 00 ext. 6270 |
| Nombres de los(as) servidores(as) públicos(as), adscritos(as) a la unidad administrativa responsable de dar seguimiento a la evaluación, que coadyuvaron con la revisión técnica de la evaluación | MGPA. Luis Roberto Cerón Trejo Titular de la Unidad Técnica de Evaluación del Desempeño luis.ceron@hidalgo.gob.mx (771) 717 60 00 ext. 2125 |
| Forma de contratación de la instancia evaluadora | Licitación Pública |
| Costo total de la evaluación con IVA incluido | $198,360.00 (Ciento noventa y ocho mil trescientos sesenta pesos 00/100 M.N.) IVA incluido |
| Fuente de financiamiento | Recursos Fiscales |

Manual para la construcción de indicadores de Desempeño, disponible en:

https://s-finanzas.hidalgo.gob.mx/descargables/uted/Manual_Construccion_Indicadores.pdf

Artículo 46 de la LCF.

De acuerdo con lo establecido en los Lineamientos para informar sobre los recursos federales transferidos a las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal, y de operación de los recursos del Ramo General 33.

Ley de Coordinación Fiscal. Última Reforma DOF 30-01-2018.http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/31_300118.pdf

Artículo 47 de la Ley de Coordinación Fiscal.

Matrices de Indicadores 2018: https://s-finanzas.hidalgo.gob.mx/presupuesto/matricesIndicadores2018.html

# ACUERDO por el que se da a conocer a los gobiernos de las entidades federativas la distribución y calendarización para la ministración durante el ejercicio fiscal 2018, de los recursos correspondientes a los Ramos Generales 28 Participaciones a Entidades Federativas y Municipios, y 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios.

Ibídem. Para los ejercicios 2014-2020.

Secretaría de Finanzas Públicas. Evaluación específica de desempeño del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF). Ramo General 33. Ejercicios Fiscales 2014, 2015 y 2018.

Aspectos a considerar para la elaboración del diagnóstico, disponible en: https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/541072/Oficio_No._419-A-19-0788_VQZ.SE.164.19.pdf

https://s-finanzas.hidalgo.gob.mx/servicios/informacinFinancieraSRFT.html

Lineamientos. Diario Oficial de la Federación. 25 de abril del 2013.

(Para su consulta en el apartado “Monitoreo/2018” de la siguiente liga: http://s─finanzas.hidalgo.gob.mx/pag/presupuestoBasadoResultados.html)

Manual para la construcción de indicadores de Desempeño, disponible en:

https://s-finanzas.hidalgo.gob.mx/descargables/uted/Manual_Construccion_Indicadores.pdf

Guía para el ingreso y reporte de metas de indicadores de desempeño, disponible en: https://s-finanzas.hidalgo.gob.mx/descargables/uted/2019/matrices/GUIA%20PARA%20EL%20INGRESO%20DE%20METAS%20DE%20INDICADORES%20DE%20DESEMPE%C3%91O%20Y%20REPORTE%20DE%20AVANCE%202019.pdf

Aspectos a considerar para la elaboración del diagnóstico, disponible en: https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/541072/Oficio_No._419-A-19-0788_VQZ.SE.164.19.pdf.

POA de la Secretaría de Obras Públicas y Ordenamiento Territorial  2018:  http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/dependencias/obrasp/48%20Fracciones/4%20POA/2018/f2_POA%202018.pdf

Manual de Normas y Lineamientos para el Ejercicio de los Recursos del Programa de Inversión 2018:  https://s-finanzas.hidalgo.gob.mx/descargables/2018/Ejercicio%20del%20Ppto%202018/Manual%20de%20Normas%20y%20Lineamientos%20para%20el%20Ejercicio%20de%20los%20Recursos%20del%20Programa%20de%20Inversion%202018.pdf

Decreto número 90.- Que autoriza en todas y cada una de sus partes del Presupuesto de Egresos del Estado de Hidalgo.

http://h-periodico.hidalgo.gob.mx/pod/services/visualiza.php?doc=2018_dic_31_alc0_53&format=pdf&subfolder=&page=[*,0]

Manual de Normas y Lineamientos para el Ejercicio de los Recursos del Programa de Inversión 2018:  https://s-finanzas.hidalgo.gob.mx/descargables/2018/Ejercicio%20del%20Ppto%202018/Manual%20de%20Normas%20y%20Lineamientos%20para%20el%20Ejercicio%20de%20los%20Recursos%20del%20Programa%20de%20Inversion%202018.pdf

Ley de Deuda Pública para el Estado de Hidalgo.

http://www.congreso─hidalgo.gob.mx/biblioteca_legislativa/Leyes/35Ley%20de%20Deuda%20Publica%20del%20Estado%20de%20Hidalgo.pdf

Lineamientos disponibles en: http://transparencia.hidalgo.gob.mx/TRANSCENTRAL/TRANSPFINANCIERA/Lineamientos1

Criterios para el registro y validación de la MIR.

https://s-finanzas.hidalgo.gob.mx/descargables/uted/Criterios%20para%20el%20Registro%20y%20Validacion%20MIR%202019.pdf

(Para su consulta en el apartado “Monitoreo/2018” de la siguiente liga: http://s─finanzas.hidalgo.gob.mx/pag/presupuestoBasadoResultados.html)

https://www.coneval.org.mx/Evaluacion/Paginas/Glosario-EVALUACION.aspx