EVALUACIÓN ESTRATÉGICA AL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (FAFEF) EN EL ÁMBITO ESTATAL PARA OAXACA, EN EL MARCO DEL PAE 2018

SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO (SHCP)

SECRETARÍA DE FINANZAS DEL ESTADO DE OAXACA (SEFIN)

Entidad Evaluadora

Servicios Profesionales para el Desarrollo Económico S.C.

Septiembre 2020

Índice de contenido

I.	Resumen Ejecutivo	1

II.	Introducción	8

III.	Módulo 1. Justificación del diseño del Fondo y de su mecanismo de intervención	10

1.1 Características del Fondo en la entidad federativa	10

1.2 Valoración de la contribución del FAFEF a la o las problemáticas de la entidad federativa	18

IV.	Módulo 2. Matriz de Indicadores para resultados (MIR)	21

V.	Módulo 3. Consistencia entre los elementos del diseño	25

VI.	Módulo 4. Alineación del Fondo a la Planeación Nacional y a los Objetivos de Desarrollo Sostenible	36

VII.	Módulo 5. Mecanismos de coordinación	39

5.1 Gestión, operación y planeación	39

5.2 Obstáculos para la implementación	47

VIII.	Módulo 6. Complementariedades y coincidencias	48

IX.	Módulo 7. Calidad de la Información	50

7.1 Generación de información, rendición de cuentas y medición de resultados	50

X.	Análisis de Fortalezas, Oportunidades, Debilidades, Amenazas y Recomendaciones	63

XI.	Conclusiones y valoración de la pertinencia del Fondo en la entidad federativa	65

XII.	Bibliografía	69

XIII.	Anexos	71

Índice de cuadros

Cuadro 1. Apartados que integran el informe final de evaluación	9

Cuadro 2. Programas estatales y ejecutores por rubro de gasto, 2018	11

Cuadro 3. Resumen narrativo de la MIR federal del FAFEF y de Pp estatales relevantes para las acciones 2018	.12

Cuadro 4. Ejercicio de gasto de FAFEF por rubro de gasto, en los últimos cinco ejercicios fiscales	14

Cuadro 5. Presupuesto FAFEF en el Estado a nivel federal y presupuesto total de la entidad federativa	14

Cuadro 6. Ejemplos para la definición de población potencial, objetivo y atendida	34

Cuadro 7. Alineación del Pp con los instrumentos de planeación	36

Cuadro 8. Alineación del Fondo y los Pp con los ODS	38

Cuadro 9. Resultados de la aplicación de los recursos del FAFEF ejercicio fiscal evaluado y ejercicio fiscal anterior	56

Cuadro 10. Resultados de la aplicación de los recursos del Pp Pensiones, ejercicio evaluado y el ejercicio fiscal anterior	57

Cuadro 11. Temas del FAFEF y de los Pp que se considera importante analizar a partir de análisis externos	59

Cuadro 12. Hallazgos de las evaluaciones estratégicas al FAFEF	61

Índice de anexos

Anexo 1. Indicadores	72

Anexo 2. Metas del Fondo	79

Anexo 3. Propuestas de mejora de la Matriz de Indicadores para Resultados	81

Anexo 4. Evolución de la Cobertura	82

Anexo 5. Diagramas de flujo de la coordinación del Fondo	83

Anexo 6. Complementariedades y coincidencias entre programas federales y sinergias con políticas, programas o proyectos locales	89

Anexo 7. Valor agregado de los Programas presupuestarios al Fondo	91

Anexo 8. Sinergias con políticas, programas o proyectos locales de Fondos de otras Aportaciones Federales aplicados en la Entidad federativa	92

Anexo 9. Principales Fortalezas, Oportunidades, Debilidades, Amenazas y Recomendaciones	92

Anexo 10. Valoración Final del Fondo de la Entidad federativa	100

Anexo 11. Ficha Técnica con los datos generales de la evaluación	103

Siglas y acrónimos

| ASF | Auditoría Superior de la Federación |
| --- | --- |
| ASM | Aspectos Susceptibles de Mejora |
| CAO | Caminos y Aeropistas de Oaxaca |
| CEACO | Consejo Estatal de Armonización Contable de Oaxaca |
| CIEP | Centro de Investigación Económica y Presupuestaria |
| CONEVAL | Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social |
| DGPyP “A” | Dirección General de Programación y Presupuesto “A” de la SHCP |
| DOF | Diario Oficial de la Federación |
| FAFEF | Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas |
| GpR | Gestión por Resultados |
| IFREO | Instituto de la Función Registral del Estado de Oaxaca |
| LCF | Ley de Coordinación Fiscal |
| LFPRH | Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria |
| MIR | Matriz de Indicadores para Resultados |
| MML | Metodología de Marco Lógico |
| PAE | Programa Anual de Evaluación de los Programas Federales y de los Fondos de Aportaciones Federales para el Ejercicio Fiscal 2018. |
| PAT | Plan Anual de Trabajo del FAFEF |
| PbR | Presupuesto basado en Resultados |
| PED | Plan Estatal de Desarrollo 2016-2022 del Estado de Oaxaca |
| PND | Plan Nacional de Desarrollo |
| PEF | Presupuesto de Egresos de la Federación |
| Pp | Programa presupuestario |
| PIP | Proyecto de Inversión Pública |
| SED | Sistema de Evaluación del Desempeño |
| SEFIN | Secretaría de Finanzas del Estado de Oaxaca |
| SEFIP | Sistema Estatal de Finanzas Públicas del Estado de Oaxaca |
| SFU | Sistema del Formato Único |
| SINFRA | Secretaría de las Infraestructuras y el Ordenamiento Territorial Sustentable |
| SHCP | Secretaria de Hacienda y Crédito Público |
| SRFT | Sistema de Reporte de Recursos Federales Transferidos |
| TdR | Términos de Referencia para la Evaluación |
| TESOFE | Tesorería de la Federación |
| Modelo de TdR | Modelo de Términos de Referencia para la Estratégica al Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF) en el ámbito estatal emitido por la Unidad de Evaluación del Desempeño |
| UED | Unidad de Evaluación de Desempeño de la SHCP |

- Resumen Ejecutivo

La presente evaluación forma parte del Sistema de Evaluación del Desempeño (SED), mecanismo que permite conocer los resultados de la aplicación de los recursos públicos federales y el impacto de los programas y políticas de la Administración Pública Federal (APF). La Evaluación Estratégica del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF) en el Estado de Oaxaca, en el marco del Programa Anual de Evaluación (PAE 2018), tiene el objetivo de “Analizar y valorar la operación del FAFEF y su orientación a resultados en el Estado de Oaxaca para la identificación de áreas de mejora que mediante su atención permitan mejorar su operación y desempeño”.

La evaluación se realizó de acuerdo con lo establecido en el Modelo de Términos de Referencia (TdR) para la Evaluación Estratégica al Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF) en el ámbito estatal, 2018, emitidos por la Unidad de Evaluación del Desempeño (UED) de la SHCP. Para tal fin, se realizó trabajo de gabinete y trabajo de campo; el primero consistió en el análisis documental de la normativa federal y estatal relacionada, documentos conceptuales del Fondo y de la información proporcionada por la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Oaxaca, entre otros documentos. Por su parte, el trabajo de campo consistió en la aplicación de una entrevista a funcionarios encargados de la operación del Fondo y entrevistas por teleconferencias con el enlace encargado de recopilar la información enviada al equipo evaluador.

El informe está conformado por siete módulos, los cuales responden a los objetivos y especificaciones del modelo de TdR. A continuación, se presenta un análisis breve con los aspectos más relevantes de la evaluación, así como los resultados de los principales hallazgos y recomendaciones.

Características del Fondo en Oaxaca

Los recursos del FAFEF tienen como marco normativo los Artículos 46 y 47 de la Ley de Coordinación Fiscal (LCF), su objetivo es fortalecer los presupuestos de las entidades federativas y podrán destinarse a: I. Inversión en infraestructura física; II. Saneamiento financiero; III. Saneamiento de pensiones; IV. Modernización de registros públicos e la propiedad y comercio locales, modernización de los catastros para hacer más eficiente la recaudación de contribuciones; V. Modernizar los sistemas de recaudación; VI. Fortalecimiento de proyectos de investigación científica y tecnológica; VII. Sistemas de protección civil, VIII. Apoyar la educación pública y IX. Apoyar proyectos de infraestructura concesionada o donde se combinen recursos públicos y privados.

En 2018, el monto total aprobado del FAFEF para el Estado de Oaxaca fue de 1,731.2 mdp, que representaron el 4.3% de los recursos del Fondo a nivel nacional y el 2.6% en los ingresos totales del Estado, en esta entidad federativa que tiene alta dependencia de los recursos federales, ya que para ese mismo año estos recursos significaron más del 94% de sus ingresos anuales totales (a diferencia de Nuevo León, por ejemplo, donde esta proporción fue de 73%), y tan sólo las aportaciones del Ramo 33, significaron poco más del 60% de esos ingresos anuales totales. Por lo que el FAFEF como parte de ese conjunto de recursos federales resulta determinante para la viabilidad presupuestal y financiera de la entidad federativa.

Por su parte, los recursos del FAFEF en 2018 se aplicaron para financiar:

- Rubro I. Infraestructura física (118.5 mdp, 6.9%) para 29 proyectos de inversión pública (PIP) especialmente en la construcción o rehabilitación de carreteras alimentadoras y caminos rurales, ejecutados por 15 dependencias estatales o municipios, en su mayoría al amparo de 4 Programas Presupuestarios (Pp).

- Rubro II. Saneamiento financiero de la deuda (71.6%, 1,238.9 mdp)

- Rubro III. Saneamiento de pensiones (21.5%, 373.6 millones)

Módulo 1. Justificación del diseño del Fondo y de su mecanismo de intervención

Si bien el Estado de Oaxaca realiza esfuerzos por contar con elementos de diagnóstico y planeación anuales para el FAFEF, especialmente usando documentos como el Plan Estatal de Desarrollo y Programas Estratégicos Sectoriales (ambos 2016-2022), así como la documentación generada en el marco de la implementación de la Gestión por Resultados (GpR), Presupuesto por Resultados (PbR) y Sistema de Evaluación del Desempeño (SED), en donde por cierto la entidad federativa se encuentra en los primeros lugares por avances alcanzados en la implementación de estos componentes (informe de la SHCP, 2020), no se cuenta con un diagnóstico específico y particularizado que integre las problemáticas a las que el FAFEF contribuye, ni un documento en el que se justifique el destino de gasto del Fondo conforme a los nueve rubros de gasto establecidos en el Artículo 47 de la LCF.

Como se expuso antes, en la entidad federativa el Fondo sólo ha sido aprovechado para financiar tres rubros de los 9 posibles incluidos en la LCF, y de los tres, destaca que la mayoría del recurso se concentró en saneamiento de la deuda (alrededor del 70% del presupuesto entre 2014 y 2018), por lo que podría asumirse que en Oaxaca el Fondo se ha visto más como una fuente proveedora de recursos que en un instrumento flexible de programación y presupuestación de acciones diversas que pudieran impulsar temas estratégicos del desarrollo en la entidad federativa. El segundo rubro en importancia, que ejerció para el mismo periodo alrededor del 15%, fue el de pensiones, a través de un Pp 143 Seguridad y Bienestar Social para los Trabajadores, Jubilados, Pensionados, Pensionistas e Integrantes de las Instituciones Policiales, en el que FAFEF aporta gasto corriente a la Oficina de Pensiones del Gobierno de Oaxaca para que se canalicen recursos a diversas dependencias estatales, y se pueda hacer frente a obligaciones de pensiones y prestaciones. Este Pp cuenta con un árbol de problemas y objetivos, así como una Matriz de Indicadores (MIR) propia y evaluaciones externas que de alguna forma le dan cierta identidad federativa y fortaleza a su planeación, aunque es un Pp en el que el FAFEF sólo aporta una parte de su presupuesto y de las acciones que realiza.

Sobre el tercer rubro referido a proyectos de inversión en infraestructura física que, si bien en los primeros años concentraba casi la mitad del presupuesto del FAFEF, en 2018 ejerció menos del 8% del presupuesto en 29 PIP que fueron apoyados al amparo, principalmente, de 4 Pp: 122. Mejoramiento Urbano de los Centros de Población, 107. Certeza Jurídica para la Sociedad, 116. Ampliación y Mejora de Carreteras Alimentadoras y 108. Ampliación y Mejora de Caminos Rurales. Todos estos Pp fueron parte de la estructura programática 2018 y cuentan con árboles de problemas y de objetivos, MIR, fichas de indicadores, evaluaciones, Aspectos susceptibles de mejora (ASM), entre otros documentos que sirven de base para su planeación y programación anual, pero, nuevamente, en éstos el Fondo sólo aporta alguna fracción de recursos y contribuye en algunas actividades.

El reto encontrado es que no se cuenta con un documento de planeación estratégica específico del FAFEF, en el que se describan la o las problemáticas a atender de manera integrada ni el objetivo estratégico y las intervenciones seleccionadas (sea vía pago directo de deuda o a través de Pp específicos) a cargo del FAFEF, las estrategias y líneas de acción necesarias para su cumplimiento, así como los indicadores que permitan dar seguimiento a los resultados alcanzados y metas congruentes con los objetivos.

Módulo 2. Matriz de Indicadores para Resultados

Aunque en 2017, el Estado de Oaxaca destacaba a nivel nacional por contar con su MIR estatal del Fondo, adicional a la federal y, en la cual se hizo un esfuerzo por unificar las intervenciones de la entidad federativa, con la llegada del actual gobierno, a decir de funcionarios entrevistados, esta buena práctica se dejó de hacer y para 2018 sólo se contó con la MIR federal. De esa manera, el enfoque que adopta el FAFEF en la entidad federativa lo determinan los alcances planteados en esa MIR federal y en las MIR de Pp estatales relevantes que sirvieron para ejecutar las acciones 2018 (Pp de Pensiones y 4 Pp vinculados con proyectos de infraestructura), que no se vincularon con el rubro de deuda, al cual se asignó la mayoría del presupuesto sin intermediar ningún Pp.

En relación con los resultados de las aportaciones del FAFEF en el Estado de Oaxaca, estos se documentan a través de indicadores de la MIR federal asociados al FAFEF, registrados en el Sistema de Recursos Federales Transferidos (SRFT) antes Sistema de Formato Único (SFU); sin embargo, los datos que arrojan no siempre miden los efectos Ex post sobre el uso de los recursos del FAFEF en la entidad federativa. Si bien el indicador de inversión física es pertinente, la inversión que se asigna a este rubro ha ido perdiendo importancia y, en contraparte para el rubro de pensiones que ha ido adquiriendo más, no hay un indicador que capte el efecto de esta acción del Fondo.

En el caso de las MIR de los PP de Pensiones y de los 4 Pp de infraestructura física, la definición de los indicadores y metas lo hacen las instancias ejecutoras, pero considerando las acciones completas de los Pp y todos los recursos presupuestales, en donde es difícil saber el aporte específico del Fondo. En el primer Pp, por ejemplo, se reporta en su indicador de propósito la tasa de beneficiarios que cuentan con un régimen de seguridad social, indicador muy similar al establecido en la MIR específica del FAFEF estatal 2017 que hacía referencia al porcentaje de jubilados que reciben el pago de pensión.

Sobre los otros Pp de infraestructura (107. Certeza Jurídica para la Sociedad, 108. Ampliación y mejora de caminos rurales, 116. Ampliación y mejora de carreteras alimentadoras y 122. Mejoramiento Urbano de los Centros de Población), también se cuenta con sus MIR e indicadores que dan cuenta de los resultados (aunque no se puede distinguir el aporte del FAFEF) en la creación o rehabilitación de infraestructura en términos de caminos rurales y carreteras alimentadoras en buen estado, actos registrales de inscripción de personas físicas y morales y centros de población con obras y acciones de desarrollo urbano. Aunque al manejarse los aportes del Fondo a nivel de PIP (es como se documenta el aporte y se presenta la información referida al FAFEF) se provoca una dispersión muy amplia de acciones con montos muy diversos y a veces muy pequeños (en proyectos que van desde la construcción de una cancha deportiva, hasta la ampliación y modernización de una carretera).

Toda esta información se actualiza en la página de la SEFIN, aunque se presenta de manera agregada para todas las acciones y recursos ejercidos con los Pp, sin distinguir qué indicadores específicos serían los que afecta el FAFEF y en qué magnitud, a través de sus PIP apoyados o recursos facilitados.

Módulo 3. Consistencia entre los elementos del diseño

Las tres evaluaciones realizadas al FAFEF en la entidad federativa (Específica del Desempeño 2015, Estratégica de Consistencia y Resultados 2014 y Específica sobre la Orientación de los Recursos del Fondo 2013), así como una evaluación diagnóstica 2017 al Pp de Pensiones, han servido para mejorar el diseño y la operatividad del Fondo y del Pp, atendiéndose los ASM por las instancias ejecutoras, especialmente en una entidad federativa en la que el SED ha sido relevante. Aunque es necesario realizar nuevas evaluaciones al Fondo (más recientes, porque la última se dio en 2016) tanto para conocer la operatividad actual (procesos y arreglo institucional), como los resultados e impactos agregados, después de varios años de operación del mismo y, específicamente, en rubros como el deuda y pensiones que han absorbido la mayor parte del presupuesto.

Si bien gracias a las evaluaciones se identificó y cuantificó la población a intervenir, y se han ajustados los instrumentos de la MML, el problema sigue radicando en que falta esa planeación estratégica específica del FAFEF, y recuperar la MIR estatal del Fondo 2017. De lo contrario la documentación de los resultados del FAFEF sigue siendo dispersa y colectada en diversas fuentes que no ayudan a ponderar el valor real de la inversión.

Las dos auditorías, por su parte, realizadas por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) en 2017 y 2018 sobre Cumplimiento Financiero con Enfoque de Desempeño y Combinada de Cumplimiento y Desempeño, respectivamente, también generaron observaciones y sanciones (fuertes), que han sido atendidas por la SEFIN y organismos ejecutores. Sin embargo, a futuro se deben evitar conclusiones como la de 2018 que textualmente dice “El Estado de Oaxaca no realizó una gestión eficiente y transparente de los recursos del Fondo…”.

Por otro lado, se puede asumir que el Estado usa elementos de diagnóstico y resultados previos del FAFEF para asignar los recursos en el siguiente ejercicio fiscal, establecer metas y distribuir actividades, pero estas actividades se hacen en el marco de la planeación global de acciones de la entidad federativa y no de manera específica considerando los alcances y rubros específicos del Fondo. Esto porque el Estado no cuenta con un documento específico denominado “diagnóstico para el ejercicio del FAFEF” en el que se señale la planeación y los resultados de la aplicación de los recursos específicos del FAFEF. Derivado de lo anterior, se sugiere elaborar un documento en el que se consideren elementos para la toma de decisiones respecto al establecimiento de metas, la asignación de recursos y la ejecución del Fondo, tales como: antecedentes, identificación, definición y descripción de la o las problemáticas que podrían atenderse con recursos del FAFEF, entre otros aspectos.

Como FAFEF tampoco se cuenta con un plan anual de trabajo o plan operativo anual (POA) particular, aunque sí hay instrumentos asumidos como POA para apoyar la ejecución de los Pp vinculados con pensiones e infraestructura. En el caso del saneamiento financiero, se publican un conjunto de instrumentos de trabajo que hacen realidad el ejercicio de los recursos del Fondo, entre los que destacan convocatorias para contratación de financiamiento, ofertas irrevocables y negativas, resultados e instrumentos jurídicos. Para el rubro de pensiones y proyectos de infraestructura FAFEF en el marco de Pp se generan Planes Operativos Anuales para cada dependencia. Pero estos instrumentos están enfocados en los Pp, y no hay un PAT del Fondo que ayudaría mucho a integrar la información y darle coherencia en un documento único.

Módulo 4. Alineación del Fondo a la Planeación Nacional y a los Objetivos de Desarrollo Sostenible

Como Fondo, al no contar con una MIR estatal propia, no existe alguna vinculación del mismo con instrumentos de planeación de mediano y largo plazos. Sin embargo, considerando la MIR federal y las acciones por separado que realiza el FAFEF financiando el rubro de deuda y apoyando parte del presupuesto de Pp, tanto el de Pensiones como los 4 de infraestructura, sí se identifica vinculación (aunque por separado) de éstos con la planeación superior tanto estatal como nacional e internacional.

En ese marco, con el rubro de deuda se contribuye tanto al PND 2013-2018, como al PND vigente (2019-2024) en el objetivo que ambos documentos preservan de “mantener finanzas sanas”. Asimismo, el FAFEF se vincula con los objetivos 3 y 5 del Programa Nacional de Financiamiento del Desarrollo 2020-2024 vinculados con el federalismo fiscal y el fortalecimiento del sistema de pensiones. A nivel de la entidad federativa, también el Fondo atiende el Eje II: Oaxaca Moderno y Transparente en su objetivo 2.4. Finanzas públicas sanas, incluido en el Plan Estatal de Desarrollo (PED) 2016-2022. El Pp Pensiones se liga al eje de gobierno México Incluyente del PND 2013-2018, con el objetivo 2.4. Ampliar el acceso a la seguridad social, así como con el Eje Oaxaca Incluyente con desarrollo social del PED, en el objetivo de incrementar la cobertura en seguridad social.

Respecto a la alineación del Propósito del Fondo a los Objetivos de Desarrollo Sostenible, se señala que el Propósito de la MIR federal del Fondo (estatal no existe) “Las entidades federativas reciben la transferencia de recursos federales para el fortalecimiento de sus finanzas públicas estatales”, se corresponde con el Objetivo 17 Fortalecer los medios de ejecución y revitalizar la Alianza Mundial para el Desarrollo Sostenible y con la Meta 4 Ayudar a los países en desarrollo a lograr la sostenibilidad de la deuda a largo plazo con políticas coordinadas orientadas a fomentar la financiación, el alivio y la reestructuración de la deuda, según proceda, y hacer frente a la deuda externa de los países pobres muy endeudados a fin de reducir el endeudamiento excesivo. A nivel de los Pp también se encuentra alineación del de Pensiones con la meta 10.4 Adoptar políticas, especialmente fiscales, salariales y de protección social, y lograr progresivamente una mayor igualdad. Los Pp de infraestructura guardan relación con el objetivo 9: Construir infraestructuras resilientes, promover la industrialización sostenible y fomentar la innovación.

Módulo 5. Mecanismos de coordinación

En torno a los procesos de asignación, ejercicio y seguimiento no existen definiciones documentadas sobre dichos procesos de manera integrada para el Fondo, por lo que éstos se tuvieron que identificar y mapear en función de la mecánica operativa estatal, pero la información disponible para hacer ese mapeo se centra sobre todo en la identificación de los flujos que siguen los recursos financieros, más que en las actividades implicadas en la ejecución de esos recursos. Es complejo reunir el detalle de todos los procesos, especialmente de ejecución, porque estos recaen en el ámbito de las instancias ejecutoras que operan Pp o rubros como deuda, y la misma SEFIN desconoce mucha de su mecánica de operación, porque tampoco existen reglas o lineamientos de operación de los Pp o recursos. En la asignación de recursos tampoco se conoce siempre cómo se lleva a cabo a nivel de los PIP o partidas en el caso de deuda y, en el seguimiento, como se ha venido comentando, también existen vacíos de información sobre los procesos específicos y complejidades para conocer lo que está pasando con las acciones apoyadas por el Fondo vía los Pp.

La entidad federativa no establece un mecanismo o proceso específico para la generación o administración de información sobre la operación exclusiva del FAFEF; es decir, la entidad federativa no cuenta con un manual que regule el funcionamiento del Fondo, permita identificar periódicamente necesidades que pueden atenderse con éste, dificultades que enfrente la operación de cada Pp y el cumplimiento de objetivos y metas, actividades y responsables. Sin embargo, por separado, se encontró que en los Pp la necesidad que se atiende con los recursos del FAFEF se encuentra plenamente identificada y justificada, ya que el recurso se encuentra etiquetado para el pago de jubilaciones y pensiones, y proyectos de infraestructura, atendiendo el Artículo 47 de la LCF.

No se encontró en la operación del Fondo evidencia mayor que afecte el logro de sus objetivos. Aunque en las entrevistas a funcionarios se manifiesta cierta inconformidad por la falta de compromiso real de las áreas ejecutoras para cumplir con la ejecución correcta y oportuna de los recursos del Fondo y para actualizar y aportar información. En el caso del Pp 143 de Pensiones, su operación se respalda en el Reglamento de Operación de la Oficina de Pensiones del Estado de Oaxaca.

Para el seguimiento al ejercicio se cuenta con el Sistema de Recursos Federales Transferidos y el Informe Mensual de Avances Físicos y Financieros, que se cargan a un sistema único de la SEFIN denominado Sistema Estatal de Finanzas Públicas del Estado de Oaxaca (SEFIP). Aunque no se cuenta con procesos institucionalizados y estandarizados para supervisar el ejercicio de los recursos del FAFEF de una manera integral, es decir procesos homogéneos que consideren la posibilidad de utilizar los recursos en cualquiera de los nueve rubros establecidos en la LCF, independientemente del uso que se le dé en el Estado. Respecto a los proyectos de inversión en infraestructura como obras públicas, las unidades ejecutoras son las responsables de la supervisión tomando como base la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas, así como su reglamento. A nivel estatal el seguimiento al ejercicio se realiza a través las matrices de indicadores de los Pp con actividades financiadas por el FAFEF.

Los procesos están sistematizados, lo que incluye mecanismos de depuración de información, y se encuentran en bases de datos disponibles en formato Excel, que se pueden consultar en la página de transparencia del Estado y en el Sistema de Reporte de Recursos Federales Transferidos (SRFT).

Hace falta evidencia documental normativa de carácter administrativo, por ejemplo, el manual de procedimientos que debería describir los procesos y ser conocido y aplicado de manera obligatoria por todas las instancias ejecutoras del Fondo.

Por último, los mecanismos de seguimiento al ejercicio del Pp, son los indicadores para resultados de la MIR estatal del Pp y éstos son verificables públicamente.

Módulo 6. Complementariedades y coincidencias

En el ámbito federal no se identificó la existencia de otro Fondo, Pp o política pública que esté dirigida a la entrega de recursos a la entidad federativa, para financiar algún rubro de gasto similar a los del Artículo 47 de la LCF. Tampoco en el ámbito estatal se encontró evidencia que señale duplicidad o complementariedad de los Pp Pensiones y los 4 de proyectos de infraestructura 2018 con políticas, programas o proyectos locales. Lo que se observó es que el FAFEF hace sinergia y suma de recursos (junto a otras fuentes de financiamiento sobre todo estatales) para dotar de recursos a los Pp o para hacer frente a la deuda y obligaciones financieras.

Para el rubro de deuda, los recursos del FAFEF fueron complementados con otras fuentes de recursos provenientes de recursos propios del gobierno de Oaxaca, que al igual se utilizaron para el pago de capital e intereses. Para el Pp 143 Pensiones la complementariedad en recursos se da al igual que en rubro previo, con otras fuentes que aportan al Fideicomiso administrado por la Oficina de Pensiones del Gobierno del Estado de Oaxaca, múltiples dependencias del gobierno del Estado, así como de aportaciones o retenciones que realizan los propios empleados. Lo mismo sucede para los otros Pp vinculados con proyectos infraestructura en los que los recursos del FAFEF significaron sólo un componente de financiamiento de recursos, sumados a los asignados por las dependencias ejecutoras.

Módulo 7. Calidad de la información

La entidad federativa presenta a la SHCP un informe trimestral detallado sobre la aplicación de los recursos a más tardar 20 días naturales después de terminado el trimestre, para lo cual registra información sobre el ejercicio del gasto, resultados de los indicadores y destino en el SRFT, administrado por la Unidad de Evaluación y Desempeño (UED).

Asimismo, a nivel estatal para los Pp de Pensiones y de proyectos en infraestructura, se actualizan los indicadores de las MIR y se publican, pudiéndose verificar sus valores en los documentos institucionales, principalmente en las MIR, el Programa Operativo Anual y en las Fichas Técnicas de indicadores; mismas que pueden ser consultadas en la página web https://www.finanzasoaxaca.gob.mx/transparenciapresupuestaria/.

La información que se reporta relacionada con los Componentes de la MIR federal y MIR estatal de los Pp, cumplen con la LFPRH, la LCF, Ley General de Contabilidad Gubernamental y los lineamientos para informar sobre los recursos federales transferidos a las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal, y de operación de los recursos del Ramo General 33. En la MIR en el ámbito federal para el Estado de Oaxaca, no se define una población para ser atendida con los recursos del FAFEF. Sin embargo, en el caso de la información relacionada con los componentes de la MIR estatal de los Pp, al menos en el caso del de Pensiones, se permite verificar que el Programa beneficia efectivamente a la población objetivo. Los otros Pp vinculados con proyectos de infraestructura, si bien a partir de 2008 cuentan con una definición y cuantificación de la población potencial, dicho esfuerzo aún parece estimarse de una manera no muy robusta.

Por otra parte, la entidad federativa documenta, reporta y publica en páginas oficiales estatales información relativa a cinco indicadores de la MIR federal nivel Propósito, Componente y Actividad. Pero, no existe un aparato específico en las páginas de transparencia del Estado en el que se publiquen explícitamente los resultados del FAFEF. En caso de que se quiera dar seguimiento al FAFEF, tiene que ser a través de los Pp y con información agregada.En los informes de evaluaciones y auditoría al FAFEF y Pp Pensiones se realizaron diversas recomendaciones y observaciones que, en su totalidad, hay evidencia, de que fueron consideradas por las instancias ejecutoras de los rubros implicados.

Principales recomendaciones

- La gran dependencia que tiene Oaxaca (en contraste con muchos otros estados) en sus ingresos, de los recursos federales, específicamente de las aportaciones del Ramo 33 y por consiguiente del FAFEF, hacen imprescindible y estratégico para el futuro de la entidad federativa (más allá de la duración de un gobierno en turno), contar con un diagnóstico específico y particularizado para el FAFEF, con base en la MML, en el que se considere un análisis por rubro de gasto incluyendo los nueve de la LCF, a fin de valorar la posibilidad de incluir otros más estratégicos para el desarrollo de la entidad federativa, o al menos para justificar porque unos son más importantes que otros, pero con argumentos sistematizados y documentados. La asignación de recursos debe abandonar la inercia y no sólo ver el Fondo como una fuente más de financiamiento, sino asumirlo como un instrumento de política, programación y presupuestación flexible, orientado a la promoción del desarrollo.

- Elaborar un documento de planeación estratégica exclusivo del Fondo en el que se determinen sus objetivos estratégicos de mediano y largo plazos, la relación con las intervenciones públicas (vía Pp u otras acciones), las estrategias y líneas de acción para su cumplimiento, así como indicadores que para dar seguimiento a los resultados y metas congruentes con objetivos. Se trata de un ejercicio unificado que si bien podrá alimentarse de otras intervenciones debe establecer primero un marco rector de planeación.

- Recuperar y ajustar la MIR estatal específica del FAFEF que se usó hasta 2017 que dé identidad a la intervención del Fondo en el Estado, complemente los indicadores de la MIR federal y represente el avance en cada uno de los rubros de gasto para los que aplican los recursos en la entidad federativa (evitando esta búsqueda descoordinada que se hace directamente con cada Pp).

- Crear, en el marco de la Comisión Intersecretarial de Planeación y Seguimiento del Gasto, liderada por la SEFIN, una subcomisión o grupo de trabajo que se centre específicamente en dar seguimiento específico a la asignación y ejercicio de los recursos del FAFEF (y quizá para todos los fondos federales del Ramo 33), y que coadyuve a la detección oportuna de retrasos en el ejercicio del gasto, a una mejor asignación de recursos del ejercicio posterior y a proveer mejor información para la evaluación, entre otras cosas.

- Mejorar la coordinación entre la SEFIN y las áreas ejecutoras (de Pp o rubros como deuda), sobre todo propiciando mayor colaboración de parte de estas últimas en la ejecución correcta y oportuna de los recursos y acciones financiadas con recursos del FAFEF y especialmente en la provisión de información de manera específica y desglosada correspondiente a los aportes del Fondo.

- Realizar evaluaciones externas, una de procesos y funcionamiento que ayudaría a fortalecer la coordinación y trabajo conjunto entre las instancias ejecutoras y a darle unicidad a la acción del Fondo que hoy parece dispersa entre intervenciones que poco se entrelazan y comunican, y otra de resultados e impactos que ayude a valorar los efectos reales y de la larga trayectoria que ha tenido el FAFEF en la entidad federativa, profundizando sobre todo en los rubros que han absorbido la mayor parte del presupuesto.

- Establecer un manual de procedimientos o lineamientos que regulen el funcionamiento exclusivo del Fondo, permita identificar periódicamente las necesidades que pueden atenderse con recursos del Fondo, las dificultades que enfrenta en la operación cada Pp o política pública asociada a los rubros de gasto y el cumplimiento de los objetivos y metas a alcanzar, entre otros; lo cual le permitiría a la entidad federativa contar con una guía para la operación de los recursos del FAFEF para actuar siempre bajo los mismos criterios.

- Sumar esfuerzos entre las diversas instancias involucradas en la operación del Fondo, SEFIN e instancias ejecutoras de los Pp para que la información que se genere de las intervenciones vía Pp o rubros como deuda, más la del MIR federal tenga mayor coherencia, consistencia y oportunidad, así como que precise los aportes del Fondo.

- Establecer un procedimiento de asignación de recursos del Fondo que puede ser parte del proceso de integración del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Entidad (PPE). Una vez que la SEFIN ha realizado una estimación de los ingresos del Estado en el marco del proceso de integración del PPE y cuenta con las necesidades de gasto para el siguiente año, se recomienda señalar en algún anexo o en el propio proyecto de Decreto, los rubros de gasto a los que se orientará el FAFEF conforme a las necesidades más apremiantes de la Entidad.

- Introducción

El Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF), forma parte del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, y sus montos se determinan anualmente en el Presupuesto de Egresos de la Federación “con recursos federales por un monto equivalente al 1.40 por ciento de la recaudación federal participable”. El FAFEF recibe estos recursos a través del Programa presupuestario I012 y su Dependencia Coordinadora es la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP). La Dirección General de Programación y Presupuesto “A” es la unidad administrativa responsable de integrar, administrar y llevar el registro contable del ramo 33, así como coordinar las actividades de seguimiento y evaluación del gasto público del FAFEF.

De acuerdo con el artículo 47 de la LCF, el FAFEF tienen por objeto fortalecer los presupuestos de las entidades federativas, los cuales podrán destinarse a: 1) inversión en infraestructura física; 2) saneamiento financiero; 3) saneamiento de pensiones; 4) modernización de registros públicos de la propiedad y comercio locales, modernización de los catastros para hacer más eficiente la recaudación de contribuciones; 5) modernizar los sistemas de recaudación; 6) fortalecimiento de proyectos de investigación científica y tecnológica; 7) sistemas de protección civil, 8) apoyar la educación pública; 9) apoyar proyectos de infraestructura concesionada o donde se combinen recursos públicos y privados.

Considerando la relevancia de que los recursos federales transferidos a las entidades federativas y municipios integran el gasto federalizado, y que son fundamentales para apoyar las estrategias, programas y planes de los gobiernos estatales en diversos temas, es necesario que sean objeto de evaluación en los términos establecidos en los Artículos 110 y 111 de la LFPRH. Estos Artículos establecen que la evaluación de desempeño se realizará a través de la verificación del grado de cumplimiento de objetivos y metas, con base en indicadores estratégicos y de gestión que permitan identificar la eficiencia, economía, eficacia, calidad y el impacto social sobre el ejercicio del gasto público.

De este modo, a solicitud de la Administración Pública Federal (APF) se presenta la Evaluación Estratégica del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF) en el ámbito estatal para el Estado de Oaxaca, en el marco del Programa Anual de Evaluación de los Programas Federales y de los Fondos de Aportaciones Federales para el Ejercicio Fiscal (PAE 2018). El objetivo de la evaluación es “Analizar y valorar la operación del FAFEF y su orientación a resultados en el Estado de Oaxaca para la identificación de áreas de mejora que mediante su atención permitan mejorar su operación y desempeño”.

Los objetivos específicos son:

- Valoración de la contribución del FAFEF a la o las problemáticas de la entidad federativa;

- Analizar y valorar los principales procesos de la gestión del FAFEF en la entidad federativa, considerando la coordinación entre las unidades administrativas federales y las unidades administrativas del gobierno de la entidad federativa, en relación con el logro de los objetivos del Fondo;

- Identificar posibles obstáculos para la instrumentación del FAFEF en la entidad federativa derivados de su diseño normativo;

- Analizar y valorar la orientación a resultados del desempeño del FAFEF en la entidad federativa;

- Analizar y valorar la calidad de la información de seguimiento o monitoreo, así como de consecución de objetivos, de las acciones y proyectos financiados con el FAFEF en la entidad federativa;

- Identificar posibles complementariedades o coincidencias con otros programas implementados por el gobierno de la entidad federativa.

La evaluación se realizó mediante dos etapas: trabajo de gabinete y trabajo de campo. La primera consiste en el análisis documental de la normativa federal y estatal relacionada y documentos conceptuales del Fondo, tales como la Ley de Coordinación Fiscal (LCF), MIR, modalidad presupuestaria, resultados de evaluaciones y auditorías a nivel federal y local, entre otros documentos de acuerdo con las necesidades de información en la entidad federativa que se consideran pertinentes analizar; además de la información proporcionada por la Secretaría de Finanzas el Estado de Oaxaca y la que se obtuvo a través del enlace con los servidores públicos del Fondo. Por su parte, el trabajo de campo, el cual se suma a la información de gabinete; consistió en la aplicación de un cuestionario vía electrónica al personal operativo y directivo de las áreas de administración, planeación, evaluación y presupuesto involucrados en la ejecución de los recursos del Fondo en el Estado de Oaxaca, tomando en cuenta la forma de gestionar el Fondo y con el fin de socializar en el terreno la información del manejo del Fondo evaluado.

Finalmente, y de acuerdo con los Términos de Referencia (TdR) diseñados y adecuados para efectuar la presente evaluación, el informe final se integra de los siguientes apartados:

Cuadro 1. Apartados que integran el informe final de evaluación

| Módulo | Preguntas TdR | Total |
| --- | --- | --- |
| Módulo 1. Justificación del diseño del Fondo y de su mecanismo de intervención 1.1. Características del Fondo en la entidad federativa | Conforme a los incisos del Apartado IV.1 | NA |
| 1.2. Valoración de la contribución del FAFEF a la o las problemáticas de la entidad federativa | 1, 2 | 2 |
| Módulo 2. Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) | 3, 4 | 2 |
| Módulo 3. Consistencia entre los elementos de diseño | 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 | 8 |
| Módulo 4. Alineación del Fondo a la Planeación Nacional y a los Objetivos de Desarrollo Sostenible | 13, 14 | 2 |
| Módulo 5. Mecanismos de coordinación 5. 1. Gestión, operación y planeación | 15, 16, 17, 18, 19 | 5 |
| 5. 2. Obstáculos para la implementación | 20 | 1 |
| Módulo 6. Complementariedades y coincidencias | 21, 22 | 2 |
| Módulo 7. Calidad de la información 7.1 Generación de información, rendición de cuentas y medición de resultados | 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 | 8 |
| TOTAL | 30 |  |

- Módulo 1. Justificación del diseño del Fondo y de su mecanismo de intervención

## 1.1 Características del Fondo en la entidad federativa

Con base en la información proporcionada por el personal de las dependencias y entidades de la gestión y coordinación de las políticas, programas y proyectos locales financiados con recursos del FAFEF en el Estado de Oaxaca, así como de la revisión de los documentos normativos y de gestión del Fondo a nivel federal y estatal, se realizó una descripción del FAFEF en los siguientes aspectos:

- Descripción de los objetivos del Fondo de acuerdo con la LCF, la MIR vigente y la normativa federal relacionada

En el marco del sistema político federalista que prevalece en México y del proceso de descentralización de la acción pública que se inició desde la década de los noventa del siglo pasado, el FAFEF es uno de los ocho fondos del Ramo 33, mediante el cual la Federación distribuye recursos financieros a los estados, con la finalidad de dotar a éstos de capacidad financiera para que procuren el equilibrio de sus finanzas públicas y atiendan múltiples necesidades y demandas sociales, que de acuerdo con el Artículo 47 de la Ley de Coordinación Fiscal, pueden ser en materia de: inversión en infraestructura física, saneamiento de deuda pública y pensiones, fortalecimiento de los sistemas de recaudación, investigación y desarrollo tecnológico, educación pública, entre otros.

En Oaxaca, que es uno de los estados más marginados y en condición de pobreza del país, hay una alta dependencia de los recursos federales, pues para 2018 y 2019, respectivamente, éstos llegaron a representar alrededor del 94% de todos sus ingresos anuales contemplados en la Ley de Ingresos para ambos ejercicios fiscales, cuando en otros estados como Nuevo León esa proporción fue del 73%. Además, dentro de todos esos recursos federales transferidos a Oaxaca, las aportaciones (vía el Ramo 33) significaron poco más del 60%, en ambos años, mientras que el FAFEF, específicamente, significó el 4.2% de los ingresos contemplados en el Ramo 33 en 2018.

En términos absolutos, para el ejercicio fiscal 2018, desde el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) se asignó al FAFEF en Oaxaca, la cantidad de 1,731.2 mdp, de los cuales de conformidad con los rubros de gasto del Artículo 47 de la LCF, la entidad federativa destinó mayoritariamente (93.1%) en dos conceptos: saneamiento financiero para el pago directo de deuda (71.6%, 1,238.9 mdp), a cargo de la Secretaría de Finanzas y, al saneamiento de pensiones (21.5%, 373.6 millones), a cargo de la Oficina de Pensiones del Estado de Oaxaca y múltiples dependencias del gobierno del Estado. Mientras que el resto de recursos, 118.5 mdp (6.9%), se ejerció en 28 proyectos de inversión en infraestructura física, especialmente en la construcción o rehabilitación de carreteras alimentadoras y caminos rurales y, en la modernización de oficinas y sistemas de los catastros, ejecutados por 15 dependencias estatales o municipios, como Caminos y Aeropistas de Oaxaca, CAO; Secretaría de las Infraestructuras y el Ordenamiento Territorial Sustentable, SINFRA; Instituto de la Función Registral del Estado de Oaxaca, IFREO; y municipio de Cosolapa. Estos proyectos de inversión pública (PIP) se ejecutaron al amparo de más de 7 programas presupuestarios estatales. Aunque cabe destacar que toda la información disponible sobre la distribución del presupuesto en este rubro de inversión en infraestructura se presentó a nivel de PIP y no del Pp, lo que dificulta el análisis por tratarse de 29 PIP. Sin embargo, la Instancia Evaluadora revisó a profundidad la naturaleza de cada proyecto y buscó dentro de los 89 PP con los que contó el Estado en 2018, aquellos en los que podrían tener cabida los Proyectos por afinidad con la MIR de los programas.

En relación con los recursos asignados a saneamiento financiero (que fueron la mayoría en 2018), se ejercieron como gasto corriente y según datos incluidos en el informe de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), generaron 4.86 millones de rendimientos financieros, para contar, hasta el 31 de marzo de 2019, con un fondo de 1,736.05 mdp. De esa manera, al 31 de diciembre de 2018 se comprometieron 1,730.5 mdp, de los que se pagó el 98.2%, porcentaje que se elevó al 99.8% al 31 de marzo de 2019; el resto del recursos no comprometido ni ejercido (5.5 mdp) fue reintegrado en su gran mayoría a la Tesorería de la Federación (TESOFE).

Para el caso de pensiones, el recurso sí se asignó a un Pp denominado 143 seguridad y bienestar social para los trabajadores, jubilados, pensionados, pensionistas e integrantes de las instituciones policiales, que transfirió los recursos como gasto corriente directamente a 19 dependencias del Gobierno estatal para el pago de las mismas.

De esa manera, el enfoque que adopta el FAFEF en la entidad federativa lo determinan los alcances planteados en la MIR federal y en las MIR de Pp estatales relevantes que sirvieron para ejecutar las acciones 2018 (Cuadro 2), sabiendo que la mayoría del presupuesto (71.6%) se utilizó para el pago directo de la deuda, sin que intermediara ningún Pp.

Para la operación de estos rubros de gasto el Gobierno del Estado de Oaxaca se apoya en las siguientes intervenciones públicas estatales:

Cuadro 2. Programas estatales y ejecutores por rubro de gasto, 2018

| Rubro de gasto | Intervención pública estatal | Ejecutor de gasto |
| --- | --- | --- |
| I. Inversión en infraestructura física (6.9%, 118.5 mdp1) *Estos 4 Pp concentran 76% de la inversión de todo este rubro) | Pp 107. Certeza Jurídica para la Sociedad* | Instituto de la Función Registral del Estado de Oaxaca |
|  | Pp 116. Ampliación y mejora de carreteras alimentadoras* | Secretaría de las Infraestructuras y el Ordenamiento Territorial Sustentable |
|  | Pp 108. Ampliación y mejora de caminos rurales* | Caminos y Aeropistas de Oaxaca |
|  | Pp 122. Mejoramiento Urbano de los Centros de Población* | Secretaría de las Infraestructuras y el Ordenamiento Territorial Sustentable |
|  | Otros |  |
| II. Saneamiento financiero preferencialmente amortización de deuda pública (71.6% de la inversión FAFEF 2018) | No se identificó ningún Pp. Sin embargo, los 1,238.9 mdp para deuda se transfirieron a la cuenta bancaria de la SEFIN que funge como fiduciario para la recepción de los recursos que generó rendimientos financieros por 4.8 mdp, reintegrados en su mayoría a la Tesorería de la Federación (TESOFE). | Secretaría de Finanzas, Subsecretaría de Egresos, Contabilidad y Tesorería. Dirección de Presupuesto y Tesorería. |
| III. Saneamiento de pensiones (21.5%, 373.6 mdp) | Pp 143 Seguridad y Bienestar Social para los Trabajadores, Jubilados, Pensionados, Pensionistas e Integrantes de las Instituciones Policiales del Gobierno del Estado | Oficina de Pensiones del Gobierno del Estado de Oaxaca |

1/Mdp: Millones de pesos.

Por otra parte, cabe señalar que en el ejercicio fiscal 2018 (y en la actualidad) el Estado no cuenta con una MIR estatal del FAFEF y, por lo tanto, no existen indicadores a nivel de Propósito, de Componente y de Actividades para compararse o relacionarse con los indicadores de la MIR federal del FAFEF. Por lo tanto, en el Cuadro 3 se menciona el Resumen narrativo de la MIR del FAFEF para el ámbito federal y las MIR de los Pp en los que el FAFEF destinó recursos.

Cuadro 3. Resumen narrativo de la MIR federal del FAFEF y de Pp estatales relevantes para las acciones 2018

| MIR del FAFEF para el ámbito federal Pp I012 Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas |  |
| --- | --- |
| Fin | Contribuir a impulsar el fortalecimiento del federalismo fiscal para que las entidades federativas y Municipios puedan lograr y preserva el equilibrio de sus finanzas públicas, mediante la optimización en la aplicación de los recursos públicos federales transferidos. |
| Propósito | Las entidades federativas reciben la transferencia de recursos federales para el fortalecimiento de sus finanzas públicas estatales. |
| Componente | Recursos federales transferidos a las entidades federativas aplicados en los destinos de gasto establecidos en la Ley de Coordinación Fiscal. |
| Actividades | Aplicación de los recursos federales transferidos a las entidades federativas, en los destinos de gasto establecidos en la Ley de Coordinación Fiscal. |
| MIR de Pp estatal vinculado con rubro de pensiones (21.5% de presupuesto 2018) Pp 143 Seguridad y bienestar social para los trabajadores, jubilados, pensionados, pensionistas e integrantes de las instituciones policiales |  |
| Fin | Salvaguardar los derechos humanos de los grupos en situación de vulnerabilidad en Oaxaca por medio de una atención integral de calidad, con el propósito de lograr su incorporación social a una vida digna, otorgándoles servicios e impulsando su participación libre de violencia. |
| Propósito | Trabajadores, jubilados, pensionados, pensionistas e integrantes de las instituciones policiales del gobierno del Estado cuentan con un régimen de seguridad social eficiente, que brinda seguridad y bienestar social. |
| Componentes | C1 Régimen de seguridad social a trabajadores, jubilados, pensionados y pensionistas del gobierno del Estado otorgado C2 Régimen de seguridad social a cuerpos policiales otorgado (+1) |
| Actividades | A1 Otorgar prestaciones sociales; otorgar prestaciones económicas establecidas en la ley; otorgamiento de pensiones y jubilaciones y; seguro facultativo IMSS A2 Pagos realizados a beneficiarios de pensiones y jubilaciones para cuerpos policiales y seguro facultativo IMSS otorgado a los jubilados, pensionados y pensionistas de las instituciones policiales. |
| MIR de Pp relevantes para rubro inversión en infraestructura física (6.9% de presupuesto 2018). Los siguientes 4 Pp ejercieron la mayoría del presupuesto de inversión (76%), el resto se dispersó en muchos más Pp, pero con proyectos de montos muy bajos. Pp 107 Certeza Jurídica para la Sociedad |  |
| Fin | Garantizar la gobernabilidad y la paz plena en el Estado mediante la atención oportuna de la agenda social, política, municipal, agraria, sindical y religiosa, en estricto apego al marco de derecho y a través del diálogo, para otorgar una respuesta sustentada a las solicitudes de intervención y demandas presentadas por autoridades, organizaciones y ciudadanía oaxaqueña. |
| Propósito | La ciudadanía oaxaqueña y las dependencias cuentan con certeza jurídica. |
| Componente | Servicios registrales a personas físicas y morales otorgados…, etc. (+ 5) |
| Actividad | Actos registrales de inscripción de personas físicas y morales (+ 6) |
| Pp 108 Ampliación y mejora de caminos rurales |  |
| Fin | Mejorar la conectividad del Estado y dentro de sus regiones mediante infraestructura y una plataforma logística de trasporte integral y comunicaciones modernas que fomenten la competitividad, productividad y desarrollo económico y social. |
| Propósito | Contar con caminos rurales y puentes en buen estado dentro de la entidad federativa para facilitar la integración de mercados y accesos a servicios. |
| Componente | C1 Caminos rurales ampliados y construidos C2 Caminos rurales con mantenimientos C3 Puentes en caminos rurales realizados (+ 1). |
| Actividades | A1 Caminos rurales ampliados (+2), A2 Caminos rurales rehabilitados (+2), A3 Puentes construidos. |
| Pp 116 Ampliación y mejora de carreteras alimentadoras |  |
| Fin | Mejorar la conectividad del Estado… (Ibídem Pp 108). |
| Propósito | Contar con carreteras alimentadoras y puentes en buen estado dentro de la entidad federativa para facilitar la integración de mercados y accesos a servicios. |
| Componente | C1 Carreteras alimentadoras ampliadas y construidas C2 Puentes en carreteras alimentadoras (+2 |
| Actividades | Carreteras alimentadoras ampliadas (+1) |
| Pp 122 Mejoramiento Urbano de los Centros de Población |  |
| Fin | Impulsar un sistema de asentamientos humanos sustentables en las áreas urbanas y rurales de Oaxaca, con infraestructura de calidad y equilibrio ambiental. |
| Propósito | La población del Estado cuenta con un entorno y movilidad urbana mejorados. |
| Componente | Vialidades construidas y pavimentadas (+3) |
| Actividad | Calle pavimentada (+1). |

La congruencia entre la MIR federal del Fondo y las MIR de los Pp se aprecia sobre todo a nivel del componente y actividad de la MIR federal en los que se hace mención a los rubros o destinos del gasto contemplado en la Ley de Coordinación Fiscal y que son sobre los que se refieren todos los elementos de la MIR estatal.

- Variación de la cantidad de recursos presupuestarios recibida por concepto del FAFEF en la entidad federativa de acuerdo con el Artículo 46 de la LCF en los últimos cinco ejercicios fiscales, así como lo siguiente:

- Descripción del comportamiento del ejercicio del Fondo en la entidad federativa por rubro, capítulo y/o partida de gasto.

Como se comentó anteriormente, el Fondo en 2018 en Oaxaca se ejerció principalmente en el rubro de saneamiento de la deuda (71.6%), y después en saneamiento de pensiones e inversión e infraestructura. Con el FAFEF se aportaron 1,238.9 mdp, que representaron el 10% del total de recursos implicados en el servicio de la deuda y obligaciones de pago de la entidad federativa. Todos los recursos aportados por el FAFEF para la deuda se asignaron al capítulo 9000 (incluye amortizaciones, intereses, gastos, comisiones de deuda, etc.), 969.6 mdp fueron para atender compromisos de deuda de corto plazo con entidades bancarias como Interacciones, Scotiabank, Multiva, Banorte y Santander, y el resto (269.2) se usó para atender la deuda de largo plazo adquirida mediante certificados bursátiles y con Banobras. Por su parte, el recurso de las pensiones se asignó como gasto corriente principalmente para el pago de pensiones, además de jubilaciones, aportaciones a seguridad social y al sistema para el retiro. La mayor parte de este recurso se asignó directamente a la Oficina de Pensiones del Gobierno del Estado, y el resto fue transferido a múltiples dependencias del gobierno estatal para que hicieran frente a dichas obligaciones financieras.

- Porcentaje que la cantidad de recursos presupuestarios recibida por concepto del FAFEF ha representado respecto del presupuesto total del FAFEF a nivel federal de los últimos cinco ejercicios fiscales.

En los últimos cinco años, el FAFEF en el Estado de Oaxaca tuvo un notable incremento presupuestal de alrededor de 44% entre 2014 y 2018, y una tasa de crecimiento promedio anual de 9.5% en el periodo (vs el 6% del total nacional), lo cual resulta sumamente positivo, en un contexto en el que se experimentaron diversos recortes presupuestales a nivel nacional. Asimismo, destaca que en los últimos 5 años el presupuesto se ha ejercido sólo en tres rubros de LCF (Cuadro 4). Así de los poco más de 7 mil mdp ejercidos por el FAFEF, el 67% se ha usado para el saneamiento financiero (pago de deuda), proporción que ha venido en aumento hasta llegar a 73% en 2018. En segundo y tercer lugar, con una proporción de presupuesto muy similar para ambos (alrededor de 15%), los otros rubros atendidos han sido el de infraestructura física y el saneamiento de pensiones, aunque el primero ha caído drásticamente, pasando de ejercer casi la mitad del presupuesto en 2014 a menos del 7% en 2018.

Cuadro 4. Ejercicio de gasto de FAFEF por rubro de gasto, en los últimos cinco ejercicios fiscales

| Concepto | 2014 |  | 2015 |  | 2016 |  | 2017 |  | 2018 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Cantidad | (%) | Cantidad | (%) | Cantidad | (%) | Cantidad | (%) | Cantidad | (%) |
| Total FAFEF (Mdp)1 | 1,203.7 | 100 | 1,244.4 | 100 | 1,317.1 | 100 | 1,508.7 | 100 | 1,731.2 | 100 |
| I. Inversión en infraestructura física | 565.7 | 47 | 423.0 | 34 | 52.7 | 4 | 15.0 | 1 | 118.5 | 6.8 |
| II. Saneamiento financiero | 517.6 | 43 | 672 | 54 | 1,119.5 | 85 | 1,176.8 | 78 | 1.238.9 | 71.6 |
| III. Saneamiento de pensiones | 120.4 | 10 | 149.3 | 12 | 144.9 | 11 | 316.8 | 21 | 373.6 | 21.6 |

1/Mdp: Millones de pesos.

Fuente: Presupuesto de Egresos de la Federación 2014-2018; ASF fiscalización cuenta pública 2017; cuenta pública Oaxaca 2014-2018 y resultados entrevista para evaluación.

El presupuesto del FAFEF asignado a la entidad federativa, como se expresó anteriormente, ha tenido notables incrementos en los últimos años (2014 a 2018), que superan los aumentos sostenidos por el presupuesto total asignado al FAFEF a nivel nacional, lo que ha generado que la proporción del presupuesto de Oaxaca respecto al total nacional tienda a crecer ligeramente, llegando a significar el 4.3% para 2018 (Cuadro 5).

Cuadro 5. Presupuesto FAFEF en el Estado a nivel federal y presupuesto total de la entidad federativa

| Ejercicio fiscal | Presupuesto FAFEF de Oaxaca (A) | Presupuesto total FAFEF a nivel federal (B) | Presupuesto total Estado de Oaxaca (C) | Porcentaje FAFEF Oaxaca respecto al total del FAFEF a nivel federal (A/B) | Porcentaje FAFEF Oaxaca respecto al total de la entidad federativa (A/C) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (Mdp)1 |  |  |  |  |
| 2014 | 1,203.7 | 32,054.2 | 51,730.8 | 3.7% | 2.3% |
| 2015 | 1,244.4 | 32,380.8 | 57,182.2 | 3.8% | 2.3% |
| 2016 | 1,317.1 | 33,995.1 | 60,495 | 3.9% | 2.2% |
| 2017 | 1,508.7 | 37,316.4 | 62,219.40 | 4.0% | 2.4% |
| 2018 | 1,731.2 | 40,638.1 | 67,019.7 | 4.3% | 2.6% |

1/Mdp: Millones de pesos.

Fuente: Presupuesto de Egresos de la Federación 2014-2018; ASF fiscalización cuenta pública 2017; cuenta pública Oaxaca 2014-2018 y resultados entrevista para evaluación.

- Porcentaje que la cantidad de recursos presupuestarios recibida por concepto del FAFEF ha representado respecto del presupuesto total de la entidad federativa de los últimos cinco ejercicios fiscales.

Respecto al presupuesto total de la entidad federativa, el FAFEF ha representado entre el 2 y 2.6% en los últimos cinco años (2014 a 2018), con un comportamiento ligeramente creciente, aunque esa relevancia se eleva de manera importante cuando se comprara con partidas presupuestales específicas, por ejemplo, cuando se compara el recurso asignado a pago de deuda, los recursos del FAFEF llegan a significar el 10% del total asignado a ese rubro en 2018 (Cuadro 5).

Infografía. Porcentaje del presupuesto FAFEF en la entidad federativa respecto del presupuesto del FAFEF a nivel federal y del presupuesto total de la entidad federativa (Mdp1 a precios corrientes)

1/Mdp: Millones de pesos.

- Descripción de las atribuciones, obligaciones y, en su caso, restricciones que tiene la entidad federativa para el ejercicio de los recursos del FAFEF.

Las atribuciones que tienen las entidades federativas están contenidas en la LCF en su Artículo 47 dónde se señala que podrán convenir entre ellas o con el Gobierno Federal, la aplicación de estos recursos, los que no podrán destinarse para erogaciones de gasto corriente o de operación, salvo en los casos previstos expresamente en las fracciones anteriores.

También, en el Artículo 49, se menciona que las aportaciones y sus accesorios que con cargo a los Fondos a que se refiere este Capítulo reciban las entidades y, en su caso, los municipios y las alcaldías de la Ciudad de México, no serán embargables, ni los gobiernos correspondientes podrán, bajo ninguna circunstancia, gravarlas ni afectarlas en garantía o destinarse a mecanismos de fuente de pago, salvo por lo dispuesto en los artículos 50, 51 y 52 de esta Ley. Dichas aportaciones y sus accesorios, en ningún caso podrán destinarse a fines distintos a los expresamente previstos en los artículos 26, 29, 33, 37, 40, 42, 45, 47, así como lo dispuesto en el presente artículo de esta Ley. En el mismo Artículo se menciona que las aportaciones federales serán administradas y ejercidas por los gobiernos de las entidades federativas conforme a sus propias leyes en lo que no se contrapongan a la legislación federal.

Las obligaciones que las entidades federativas tienen con la Federación se estipulan en el Artículo 48 de la LCF, dónde se menciona que los Estados y el Distrito Federal reportarán tanto la información relativa a la Entidad federativa, como aquélla de sus respectivos Municipios o Demarcaciones Territoriales para el caso del Distrito Federal, en los Fondos que correspondan, así como los resultados obtenidos; asimismo, remitirán la información consolidada a más tardar a los 20 días naturales posteriores a la terminación de cada trimestre del ejercicio fiscal.

A nivel de la entidad federativa, se cuenta con un sólido marco normativo para la ejecución de las participaciones y aportaciones federales, incluidas las del FAFEF, en la Ley de Coordinación Fiscal Estatal, Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas, Ley de Ingresos para cada ejercicio fiscal, Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, Presupuesto de Egresos de cada año, entre otros. Asimismo, dado que la mayor parte del recurso del FAFEF en los últimos años se ha destinado al pago de deuda, esto se hace regulado por la Ley de Deuda Pública para el Estado de Oaxaca, y lo mismo sucede para el siguiente rubro en importancia (pensiones), mediante la Ley de Pensiones para los Trabajadores del Gobierno del Estado de Oaxaca. En la ejecución de los proyectos de inversión en infraestructura también existen lineamientos que seguir, como la Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados del Estado de Oaxaca. Asimismo, hay que destacar que Oaxaca ha adoptado el modelo de Gestión para Resultados (GpR), el Presupuesto basado en Resultados (PbR) y el Sistema de Evaluación del Desempeño (SED) desde hace varios años, y por tanto se ha procurado que toda la gestión pública se conduzca bajo este modelo.

- Descripción del ejercicio de los recursos del FAFEF en la entidad federativa en la que se incluyan variables como rubro de gasto (Según la LCF), mecanismos de priorización de proyectos o destino del gasto, población objetivo, componentes, productos terminados o servicios proporcionados, indicadores o información que permita conocer la situación de la población objetivo del FAFEF en la entidad federativa en los últimos cinco ejercicios fiscales, de ser posible previa y, en su caso, posterior al ejercicio de los recursos por rubro de gasto, de acuerdo con lo determinado en la LCF para este Fondo, entre otras de interés.

Como se externó antes, el FAFEF en la entidad federativa se ha usado sólo en tres rubros de gasto según la LCF, con los que se pretenden atender necesidades que resultan apremiantes y justificadas en la realidad estatal y que están diagnosticadas en los diversos documentos de planeación o gestión y van siendo actualizadas para servir en la toma de decisiones al priorizar los recursos del FAFEF cada año. Aunque no están justificadas en un diagnóstico del FAFEF diseñado de acuerdo con la MML, donde se señale la problemática prioritaria en el Estado para cada uno de los 9 rubros de gasto.

Por la naturaleza de la inversión del FAFEF en Oaxaca, en donde en los últimos años la mayoría del recurso se ejerció en el saneamiento de la deuda, no aplica como tal la definición de una estrategia de cobertura de población objetivo porque este recurso no llega a sujetos sociales como tal. Más bien, en materia de deuda lo que se ha buscado con el FAFEF en varios años, como se constata en la información de la cuenta pública estatal (2014-2018), es que este sirva de fuente de pago garantizado de deuda (certificados bursátiles y otra), lo que ha influido en que las calificadoras (Estándar & Poor´s y Fitch Rating) emitan una calificación favorable a la entidad federativa. Con FAFEF se ha pagado deuda de largo plazo y obligaciones de corto plazo, así como la amortización de capital e intereses, lo que asegura el acceso a recursos por parte de la entidad federativa.

En el tema de pensiones, a través del Programa 143 Seguridad y bienestar social para los trabajadores, jubilados, pensionados, pensionistas e integrantes de las instituciones policiales del gobierno del Estado, se estableció atender, como población potencial, a 29,866 empleados y pensionados del gobierno estatal (16,906 hombres y 12,960 mujeres). Cabe destacar que fue hasta 2018 cuando se cuantificó la población objetivo del Programa y se incluyó en la Matriz de Indicadores.

Este Programa se ha compuesto de componentes vinculados con gestión para la atención integral a pensionados, jubilados y pensionistas; y con el otorgamiento del régimen de seguridad social tanto a trabajadores del gobierno en general, como aquellos de los cuerpos policiales, midiéndose por indicadores que evalúan el porcentaje de trabajadores asegurados o con acceso a seguridad.

Para el rubro de inversión en infraestructura física, el mecanismo de priorización son los criterios que establece la Secretaría de Finanzas para seleccionar proyectos de inversión pública del banco de proyectos más que los programas presupuestarios, por ello en la historia de este rubro se encuentra una dispersión muy amplia de acciones con montos muy diversos y a veces muy pequeños (en proyectos que van desde la construcción de un cancha deportiva, hasta la ampliación y modernización de una carretera). En 2018, la mayor parte de los recursos de este rubro se ejercieron en un conjunto de alrededor de 15 proyectos, agrupados en cuatro Pp (el 107, 108, 117 y 122). Estos Pp cuentan, también a partir de 2018, con la cuantificación de la población potencial, sin embargo, no es pertinente considerar esos números para efectos de este análisis porque en algunos casos dentro del Pp sólo hay un proyecto FAFEF que se vincula apenas con un componente de varios que integran los Pp. Por ejemplo, en el 107 Certeza Jurídica para la Sociedad, cuyo proyecto apoyado por FAFEF como parte de éste, sólo se vincula con uno de seis componentes (servicios registrales a personas físicas y morales otorgados), tiene previsto como población potencial de atención de 3.9 millones de personas.

- Principales resultados y recomendaciones de evaluaciones realizadas al FAFEF en la entidad federativa.

Oaxaca reporta avances importantes en la implementación y operación del PbR-SED, a tal grado que en 2020 obtuvo el primer lugar nacional como la entidad federativa que registró el mayor avance (SHCP, 2020). Por su parte, al FAFEF, se han realizado en la entidad federativa tres evaluaciones: la Evaluación Específica del Desempeño 2015, la Evaluación Estratégica de Consistencia y Resultados 2014 y la Evaluación Específica sobre la Orientación de los Recursos del Fondo 2013. Además, en 2017 se llevó a cabo la evaluación diagnóstica al Programa Seguridad y bienestar social para los trabajadores, jubilados, pensionados, pensionistas e integrantes de las instituciones policiales del gobierno del Estado, que es a través del cual se operativiza el recurso asignado a pensiones.

De las tres evaluaciones al FAFEF puede rescatarse que el Fondo se ha encontrado alineado con la planeación estatal, que se da seguimiento a la MIR federal por parte de la SEFIN y, por parte de las instancias ejecutoras a las MIR de los Pp donde se alojan los proyectos. Se reconoció que las actividades son suficientes y necesarias para la entrega de los bienes y servicios (Componentes); los Indicadores de desempeño plasmados en la MIR de los Pp cuentan con la línea base, la meta programada y la frecuencia de medición. Como debilidades se identifican falta de diagnósticos de algunos Pp (árboles de problema), falta de definición y cuantificación de la población objetivo e inconsistencias entre fuentes de información, entre otras. Como recomendaciones enfatiza en fortalecer el diagnóstico y planeación en todos los Pp, definir y cuantificar la población objetivo y cuidar la consistencia entre las fuentes de información.

De estas evaluaciones se generaron aspectos susceptibles de mejora, que en el caso del FAFEF se dirigieron sobre todo a las instancias ejecutoras de proyectos de inversión, para que fueran tomadas en cuenta y sobre todo ajustados sus instrumentos de planeación programación de Pp que recibían ciertos recursos del Fondo. Según se observa más adelante, las observaciones fueron tomadas en cuenta, y a partir de 2018, por ejemplo, ya todos los Pp contaban con una identificación de población objetivo.

Respecto a la evaluación del Programa Seguridad y bienestar social para pensionados, también se generaron aspectos susceptibles de mejora como definir mejor el problema, presentar una estructura analítica, definir y cuantificar la población objetivo y fortalecer los indicadores, entre otras.

## 1.2 Valoración de la contribución del FAFEF a la o las problemáticas de la entidad federativa

1. La entidad federativa cuenta con un diagnóstico sobre la/las problemáticas a las que el FAFEF contribuye a atender y tiene las siguientes características:

  - Se identifica y describe el problema central dentro del entorno de política pública al que respondería el FAFEF en la entidad federativa;

  - Presenta un árbol de problemas sobre la o las problemáticas en la entidad federativa;

  - Presenta un árbol de objetivos;

  - Presenta una MIR;

  - Define un plazo para su revisión y actualización.

| Respuesta | Nivel | Criterios |
| --- | --- | --- |
| No |  |  |

No, en el Estado no se cuenta con un diagnóstico específico y unificado sobre el FAFEF que integre las problemáticas/soluciones que puede atender o está atendiendo el Fondo.

Aunque es importante destacar que en 2017 el Estado generó su propia Matriz de Indicadores de Resultados (MIR) estatal del Fondo, adicional a la federal y, en la cual se hizo un esfuerzo por unificar la intervención del Fondo en la entidad federativa. No obstante, con la llegada del actual gobierno, a decir de funcionarios entrevistados, esta buena práctica se dejó de hacer.

También, se debe reconocer que existe información de diagnóstico, aunque por separado, en diferentes fuentes de planeación y programación con relación a los temas que atiende el FAFEF y que fundamentalmente han sido saneamiento de deuda, pensiones y proyectos de infraestructura. Esta información se encuentra desde en el Plan Estatal de Desarrollo y los planes estratégicos sectoriales 2016-2022 y en otros documentos relacionados como la Estructura programática que se emplea cada año en el PEF estatal y los Principales objetivos de la Ley de Ingresos y del Presupuesto de Egresos del Estado de Oaxaca. Cada año, se discuten las prioridades y la asignación de recursos a los diferentes programas y partidas, pero al FAFEF se le ve más como una fuente de recursos, que como un instrumento con identidad propia con su planeación y programación específica. No se encontró evidencia de un diagnóstico específico que justifique porque se da esa asignación de los recursos del FAFEF sólo en los tres rubros atendidos, y porque los otros 6 rubros simplemente no se han atendido.

Sobre el rubro de saneamiento financiero que es el que absorbe la mayor cantidad de recursos del FAFEF, los elementos de diagnóstico se encuentran en los documentos antes citados y en informes sobre deuda pública, aunque sin la metodología de MML; mientras que para el rubro de pensiones, existe un Pp denominado 143 Seguridad y bienestar social para los trabajadores, jubilados, pensionados, pensionistas e integrantes de las instituciones policiales del gobierno del Estado, que cuenta con su propio árbol de problemas, árbol de objetivos y con su propia MIR, aunque estos instrumentos muestran algunas áreas de mejora, como la necesidad de replantear el problema central en el árbol de problemas, siguiendo la MML. En el árbol de objetivos de este Pp queda clara cuál es la aportación del FAFEF al rubro de pensiones en la entidad federativa, al definir en el objetivo central que los trabajadores, jubilados, pensionados… cuentan con un régimen de seguridad social financieramente eficiente que les brinda seguridad y bienestar social.

Para el rubro de inversión en infraestructura, en donde los recursos del FAFEF 2018 se destinaron al apoyo de proyectos de inversión pública (PIP), fundamentalmente de obras públicas como caminos y carreteras, a través de cuatro Pp (107. Certeza Jurídica para la Sociedad, 108. Ampliación y mejora de caminos rurales, 116. Ampliación y mejora de carreteras alimentadoras y 122. Mejoramiento Urbano de los Centros de Población), destaca que éstos cuentan con sus respectivos árboles de problemas, árboles de objetivos y MIR construidos con la MML, pero evidenciando aún áreas de mejora en su formulación, especialmente en la poca claridad con que se redactan las causas de los problemas, o la formulación incorrecta de los problemas centrales (puestos como ausencia o carencia total de algo). Lo positivo en estos casos es que se muestra que el FAFEF resulta relevante para el logro de objetivos buscados por estos Pp, en materia de certidumbre jurídica (al facilitar actos registrales, apoyando la modernización de los sistemas informáticos al IFREG del Estado), en materia de acceso y movilidad (carreteras y caminos rurales) y en relación con infraestructura urbana adecuada (calles y avenidas pavimentadas). Aunque cabe destacar que estos recursos del FAFEF resultan poco significativos dados los montos presupuestales totales que ejercen esos Pp.

En conclusión, en Oaxaca, en el marco de la implementación del GpR y SED, se han realizado esfuerzos por contar con una mejor planeación, programación, presupuestación y evaluación de la acción pública, sin embargo, el FAFEF no ha merecido, pese a la relevancia que tiene para la entidad federativa en términos de recursos accesibles y flexibles, un tratamiento específico que permita tener un diagnóstico particular que oriente la asignación de recursos. Por ello, se sugiere que el Estado como ejecutor del Fondo elabore su propio diagnóstico para el FAFEF atendiendo a los criterios metodológicos definidos por la SHCP y el CONEVAL, en el que se consideren los elementos mínimos para su diseño tales como: antecedentes; identificación, estado actual y evolución de la o las problemáticas que podrían atenderse con recursos del FAFEF (puesto que ya lleva varios años en operación), considerando cada uno de los nueve rubros de gasto establecidos en la LCF y señalar los Pp que se derivan de él; árbol del problema, árbol de objetivos, justificación teórica y empírica de la intervención, cobertura, Matriz de Indicadores, padrón de beneficiarios, análisis de similitudes o complementariedades, aportaciones del Fondo a los objetivos de los instrumentos de planeación nacional, estatal e institucional, presupuesto; así como, la definición de un plazo para su revisión y actualización.

2. La entidad federativa cuenta con un documento de planeación estratégica acerca de la o las problemáticas a las que contribuye a atender el FAFEF, donde se defina lo siguiente:

- La magnitud o dimensión de la o las problemáticas a atender

- Objetivos a alcanzar en el corto plazo (a dos años) de la o las problemáticas:

- Objetivos a alcanzar en el mediano plazo (a seis años) de la o las problemáticas;

- Objetivos a alcanzar en el largo plazo (a más de 10 años) de la o las problemáticas;

- Relación entre el presupuesto requerido para cada año y las metas de cobertura

- Indicadores de Resultados para medir los avances:

- Metas definidas para cada año congruentes con los objetivos de corto, mediano y largo plazos para la o las problemáticas;

- Áreas identificadas donde el FAFEF fortalecerá el presupuesto de la entidad federativa

- Porcentaje que se destinará del FAFEF en la entidad federativa a cada área identificada.

| Respuesta | Nivel | Criterios |
| --- | --- | --- |
| No |  |  |

No se identificó un documento de planeación estratégica específico del FAFEF, aunque en la integración de la propuesta de presupuesto de egresos del Estado que se realiza cada año se hacen proyecciones de las necesidades de recursos para atender las diversas necesidades de la entidad federativa. Sin embargo, en línea con la respuesta a la pregunta previa, tampoco existe un ejercicio de planeación del FAFEF conforme a lo establecido en esta pregunta (incisos del a al i), que además resultaría sumamente útil, por la larga trayectoria que tiene ya el Fondo en la entidad federativa y porque al ser un instrumento contemplado desde la LCF, tiene mayores posibilidades de sobrevivir en el tiempo y permanecer más allá del término del sexenio gubernamental actual. Es importante que la entidad federativa defina los objetivos estratégicos que persigue el FAFEF, más allá de asumirlo como una fuente de recursos para hacer frente a las obligaciones financieras (deuda y pensiones), sobre todo considerando que tiene rubros de apoyo que pudieran ser más estratégicos para el desarrollo de la entidad federativa (como infraestructura, que cada vez más se reduce en monto de recursos utilizados; educación, ciencia y tecnología, entre otros).

Para el caso del rubro de apoyo a la deuda por parte del FAFEF se tiene más información sobre los requerimientos a futuro, y si estos son de corto o largo plazo, aunque no se tienen las previsiones de con qué fuentes se cubrirán, dado que los presupuestos se asignan de manera anual. Para el caso del Pp 143 Seguridad y bienestar social para los trabajadores, jubilados, pensionados, pensionistas e integrantes de las instituciones policiales del gobierno del Estado, se tienen algunas definiciones sobre el tamaño del problema a futuro (al respecto se cuantifica una población potencial de 29,866 empleados y pensionados de gobierno) y objetivos, aunque presupuestalmente se depende de las asignaciones anuales.

En los Pp vinculados con el rubro de inversión en infraestructura esta planeación estratégica está más bien ligada a los objetivos, metas e indicadores que se definieron para el sexenio gubernamental y que está a punto de terminar en el Estado. Y son las MIR en las que de alguna forma se establecen algunas direcciones de mediano plazo. Sin embargo, estas definiciones no se vinculan con los recursos del FAFEF, o con una estrategia deliberada en la que desde ahora se contemple con cuánto financiará el Fondo inversiones de mediano plazo en infraestructura.

Por ello, se reitera la necesidad de elaborar un documento de planeación estratégica exclusivo para el FAFEF, que incluya todas las variables descritas en la pregunta y en el que se determinen sus objetivos estratégicos de mediano y largo plazo.

- Módulo 2. Matriz de Indicadores para resultados (MIR)

3. ¿Cómo documenta la entidad federativa los resultados de las aportaciones del FAFEF?

- Indicadores de la MIR asociados al FAFEF

- Indicadores asociados a la estructura programática estatal.

- Evaluaciones

- Otros mecanismos

| Respuesta | Nivel | Criterios |
| --- | --- | --- |
| Si | 2 | La entidad federativa documenta información mediante dos de las características establecidas. |

Los resultados de las Aportaciones del FAFEF en el Estado de Oaxaca se documentan a través de indicadores reportados en la MIR federal, registrados en el SRFT, antes SFU. De esa manera se incluye el avance de los recursos ejercidos, avance de metas e indicadores de gasto de inversión, fortalecimiento financiero e impacto de la deuda. Cabe señalar que estos indicadores reportados en el SRFT cumplen con lo dispuesto en los artículos 85, fracción II de la LFPRH, 48 de la LCF, 72 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y de la disposición vigésimo cuarto de los Lineamientos para informar sobre los recursos federales transferidos a las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal, y de operación de los recursos del Ramo General 33.

Por otro lado, en 2017, como se comentó, la entidad federativa diseñó la MIR estatal del Fondo, incorporando todas las posibilidades de financiamiento que establece la LCF, aunque para 2018 ya no se contó con este instrumento que lograba dar identidad, integralidad y especificidad al Fondo.

Así, los resultados a nivel de la entidad federativa (con excepción del saneamiento financiero que se opera en otra lógica y queda captado en indicador de la MIR federal), se registran en las MIR de los programas presupuestarios mediante los que se ejecuta el rubro de pensiones, y los PIP vinculados con la infraestructura. Para el rubro de pensiones, por ejemplo, el Pp 143 “Seguridad y bienestar social para los trabajadores, jubilados, pensionados, pensionistas…” reporta en su indicador de propósito la tasa de beneficiarios que cuentan con un régimen de seguridad social, indicador muy similar al establecido en la MIR específica del FAFEF estatal 2017 que hacía referencia al porcentaje de jubilados que reciben el pago de pensión. Cabe destacar que en la MIR federal actual no se capta un indicador vinculado con el saneamiento de pensiones. Por eso la idoneidad de recuperar una MIR estatal del Fondo.

Sobre los otros Pp de infraestructura (107. Certeza Jurídica para la Sociedad, 108. Ampliación y mejora de caminos rurales, 116. Ampliación y mejora de carreteras alimentadoras y 122. Mejoramiento Urbano de los Centros de Población), también se cuenta con sus MIR e indicadores que dan cuenta de los resultados del FAFEF en la creación o rehabilitación de infraestructura en términos de caminos rurales y carreteras alimentadoras en buen estado, actos registrales de inscripción de personas físicas y morales y centros de población con obras y acciones de desarrollo urbano.

Aunque toda esta información se actualiza en la página de la SEFIN, se presenta de manera agregada para todas las acciones y recursos ejercidos con los Pp, sin distinguir qué indicadores específicos serían los que afecta el FAFEF y en qué magnitud, a través de sus PIP apoyados o recursos facilitados.

Por su parte, en cuanto a evaluaciones al FAFEF, se realizaron en la entidad federativa tres, Evaluación Específica del Desempeño 2015, Evaluación Estratégica de Consistencia y Resultados 2014 y la Evaluación Específica sobre la Orientación de los Recursos del Fondo 2013, así como una evaluación diagnóstica 2017 al Programa Seguridad y bienestar social para los trabajadores, jubilados, pensionados, pensionistas e integrantes de las instituciones policiales del gobierno del Estado, que es a través del cual se operativiza el recurso asignado a pensiones.

En esas evaluaciones, especialmente en la de FAFEF 2015 se encontró que los indicadores de desempeño que se establecen en la MIR del Fondo cuentan con frecuencia de medición y la meta programada; sin embargo, no cuenta con línea base. Por su parte, los Pp de las unidades ejecutoras sí cuentan con línea base, metas y plazos específicos con base en sus MIR. Pero en cuanto al cumplimiento a la MIR, sólo cinco de las veintidós unidades ejecutoras enviaron matrices de los programas que fueron financiados con recursos del FAFEF. Estas áreas de oportunidad en su momento fueron atendidas por el gobierno del Estado en el marco de la GpR, PbR y SED y, se han tratado de reforzar todos los programas y su planeación con base en la metodología MML de CONEVAL y SHCP.

Sin embargo, el problema sigue radicando en que falta esa planeación estratégica específica del FAFEF, y recuperar la MIR estatal del Fondo que se tenía, adicional a la federal. De lo contrario la documentación de los resultados del FAFEF sigue siendo dispersa y colectada en diversas fuentes que no ayudan a ponderar el valor real de la inversión del Fondo en la entidad federativa.

Entonces, se sugiere recuperar una MIR estatal del FAFEF en la que se puedan adicionar indicadores de la MIR federal, que representen el avance en cada uno de los rubros de gasto para los que aplican los recursos en la entidad federativa. Los indicadores deben presentar el valor anual del FAFEF para los años subsecuentes, de manera que pueda observarse su tendencia longitudinalmente. Esta debe permitir el seguimiento puntual por rubro de gasto a nivel de componentes. También, se recomienda actualizar la información que se encuentra vigente en las fuentes en las que se reporta la información del SRFT y en los medios oficiales de difusión; ya que la información de los indicadores de la MIR federal asociados al FAFEF está incompleta.

La MIR estatal 2017 se considera una propuesta bien estructurada con la suficiente amplitud como para dar identidad al Fondo en el Estado, sin embargo, se sugiere revisarla por un equipo multidisciplinario a nivel estatal conformado por la SEFIN y demás instancias normativas del Fondo, así como por las entidades ejecutoras de rubros o Pp vinculados, especialmente con fines de apropiación de la misma por esas instancias. Esta MIR se encuentra disponible en: http://www.transparenciapresupuestaria.oaxaca.gob.mx/pdf/evaluacion/desempeno/fondos/MIREstatalFAFEF2017.pdf

4. ¿Cómo fueron definidos los indicadores y las metas con las que la entidad federativa reporta los resultados de la aplicación de los recursos del FAFEF?

No procede valoración cuantitativa.

En el Estado de Oaxaca recuérdese que la identificación de necesidades en torno a los rubros de inversión aprovechados por el Fondo se realiza en el marco de las discusiones para enviar el anteproyecto de egresos y la Ley de Ingresos cada año al Congreso local para su publicación. Y es en ese proceso en el que se concibe al FAFEF como una fuente aportante y flexible de recursos para hacer frente a requerimientos de tipo financiero como el saneamiento de la deuda y pensiones y, la ejecución de algunos PIP estratégicos validados ya por la SEFIN.

En ese marco, los indicadores definidos en la MIR federal del Fondo y reportados en el SRFT, son definidos y diseñados en común acuerdo entre la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y los estados. Las metas, específicamente recaen en el Estado de Oaxaca a través de la Secretaría de Finanzas y el apoyo de las instancias ejecutoras. Los indicadores de la MIR citada aplicables a la entidad federativa son: Índice de Impulso al Gasto de Inversión, Porcentaje de avance en las metas, Índice en el Ejercicio de Recursos, Índice de Fortalecimiento Financiero e Índice de impacto de deuda pública. De todos estos indicadores para 2018 el que cobra mayor relevancia dada la concentración de la inversión del Fondo es el Índice de impacto de la deuda pública que, si bien contempló una meta, no se logró al final tener el registro del reporte y avance. Esta última situación ocurrió en todos los indicadores, es decir, se definió una meta programada, pero no se registró el avance.

Los indicadores reportados dentro del SRFT se estructuran dentro de la MIR Federal, por parte de la Secretaria de Finanzas (SEFIN), quien captura la línea base, la meta planeada, la meta modificada y la meta alcanzada de los indicadores. De acuerdo con las atribuciones del Reglamento Interno de la SEFIN, la Dirección de Seguimiento a la Inversión Pública es la responsable de validar la información reportada a nivel Estatal y verificar que las metas reportadas en el SRFT (programadas y alcanzadas) coincidan con el método de cálculo del indicador y revisar la congruencia entre el reporte y la frecuencia de medición del indicador en cuestión. A nivel federal, el responsable de la validación de este componente es la Secretaria de Hacienda y Crédito Público.

Por otro lado, el Estado cuenta con su MIR e indicadores propios para el Programa de seguridad social con el que se paga parte de las pensiones a empleados del gobierno de Oaxaca, y también indicadores con metas para Pp vinculados con los proyectos de inversión. Para el caso del primer Pp se han definido indicadores desde la Unidad Responsable del Pp que es la Oficina de Pensiones del Estado de Oaxaca, dentro de los que destaca en el propósito denominado Tasa de beneficiarios que cuentan con un régimen de seguridad social, el cual cuenta con su propia fórmula, medición, meta, frecuencia, tipo y sentido. Lo mismo sucede con los indicadores definidos para los cuatro Pp ligados a proyectos de inversión, que fueron definidos por las unidades responsables en el marco de su planeación, cumpliendo con todos los requerimientos marcados por la MML, pero siendo de aplicación general a todo el Pp, cuando el Fondo llega a apoyar apenas algún componente o acción específica de estos Pp.

Hay que aclarar que, si bien la SEFIN funge como instancia coordinadora del Fondo, son las unidades responsables de Pp las que definen los indicadores de sus intervenciones, en marcos de planeación más amplios, en donde los recursos FAFEF son solo una fuente más de recursos. Las metas de los indicadores por tanto obedecen más a sus objetivos y encargos sectoriales y a los recursos que logran obtener para la ejecución de acciones totales asignadas a sus programas, de las cuales las del FAFEF corresponden solo a una parte.

Por último, se recomienda revisar el diseño de los indicadores, las metas establecidas y los avances con las que la entidad federativa reporta los resultados de la aplicación de los recursos del FAFEF al SRFT, ya que así como están construidos no todos dan cuenta de los resultados de la ejecución global de los recursos del Fondo en el Estado; es decir, la entidad federativa reporta al SRFT cinco indicadores de la MIR federal (Índice de Impacto de Deuda Pública, Índice de Impulso al Gasto de Inversión, Índice de Fortalecimiento Financiero, Porcentaje de avance de metas e Índice en el Ejercicio de Recursos), de los cuales se identificó que el indicador de Gasto de Inversión no es tan relevante, debido a que los recursos del FAFEF se destinan prácticamente a deuda y pensiones. Y sobre pensiones no existe un indicador (salvo el fortalecimiento financiero que pudiera interpretarse así) que reporte sus resultados. Una propuesta de mejora es que se vinculen los indicadores de las MIR de Pp estatales -y recuperar la estatal de FAFEF 2017- con la MIR federal.

Respecto a la definición de las metas, en el Anexo 2 de este documento se puede observar cómo en algunos indicadores en los años 2018 y 2017, al menos, se observa que éstas no correspondían a la realidad del Fondo o que son metas establecidas para toda la entidad federativa considerando la incidencia de otros instrumentos y acciones más allá del FAFEF, por lo que pierden sentido al no medir la incidencia específica de éste. Por ello la insistencia de particularizar los indicadores en la MIR estatal asignándole metas a los mismos que correspondan sólo a las posibilidades del Fondo. E igual, dichas metas deben surgir de ejercicios participativos en los que quede la opinión de todas las instancias involucradas en el seguimiento y operación del Fondo.

- Módulo 3. Consistencia entre los elementos del diseño

5. Para la operación del Fondo en la entidad federativa, ¿ésta utiliza información derivada de análisis externos? (evaluaciones, auditorías al desempeño, informes de organizaciones independientes u otros relevantes)…

- De manera regular, es decir, se consideran como uno de los elementos para la toma de decisiones sobre la operación del FAFEF en la entidad federativa;

- De manera institucionalizada, es decir, sigue un procedimiento establecido en un documento oficial;

- Para definir acciones y actividades que contribuyan a mejorar su gestión o sus resultados;

- De manera participativa: ¿participan operadores, gerentes y personal de las instancias ejecutoras del Fondo en la entidad federativa?

| Respuesta | Nivel | Criterios |
| --- | --- | --- |
| Sí | 4 | Para la operación del Fondo en la entidad federativa, ésta utiliza informes de evaluaciones externas y cumple con todas de las características establecidas en la pregunta. |

Oaxaca ha sido uno de los estados que ha adoptado con mayor intensidad la GpR, el PbR y el SED y, por tanto, eso ha implicado que, en su lógica de planeación, programación, presupuestación y ejecución de las acciones públicas, se adopten las mejores prácticas y rutinas de gestión pública. En esa medida, se consideran elementos para la toma de decisiones, las recomendaciones derivadas de las evaluaciones externas que se han realizado específicamente al Fondo, de 2013 a 2015 y, a Pp que operan rubros estratégicos como el de pensiones y el de proyectos de inversión en infraestructura. De hecho, fue de esas recomendaciones que se ajustaron diversos instrumentos de la MML como los árboles de problemas, objetivos, las MIR, la formulación de los mismos indicadores, el ajuste de algunas actividades y componentes y, especialmente se definió y cuantificó, a partir de 2018 para todos los Pp estatales, las poblaciones potenciales y objetivo. Asimismo, fue en este contexto que surgió la MIR específica del FAFEF en la entidad federativa, donde derivado de la implementación del SED y de los resultados de las evaluaciones, se buscó generar un esquema de identidad al Fondo integrador para la entidad federativa.

Para todo esto se generaron Aspectos Susceptibles de Mejora (ASM) que han sido objeto de seguimiento y cuyo contenido aparece en la página de la SEFIN, estando su atención en múltiples instancias que ejecutaron los Pp en los ejercicios fiscales evaluados, como Caminos y Aeropistas de Oaxaca, Comisión Estatal del Agua, Instituto del Patrimonio Cultural del Estado de Oaxaca, Secretaría de las Infraestructuras y el Ordenamiento Territorial Sustentable y Secretaría de Turismo y Desarrollo Económico, entre otras. Además, existen informes de seguimiento a la atención de los aspectos de mejora que dan cuenta de que, sí se han atendido, y documentos de opinión que generan las instancias observadas. En la página de la SEFIN se encuentra la evidencia de cada uno de los compromisos que asumieron las dependencias ejecutoras con base en la evaluación, y de las fechas límite que se pusieron para atenderlas especificando incluso las acciones a realizar (de la última evaluación de 2015, la mayoría se comprometió a tener solventadas los ASM para el mes de julio de 2016). https://www.finanzasoaxaca.gob.mx/transparenciapresupuestaria/evaluacion_resultados.html.

En ese marco, las evaluaciones externas se usan de manera regular, aunque es cierto que es necesario realizar nuevas evaluaciones al Fondo (más recientes, porque la última se dio en 2016). También este proceso de aprovechamiento de las evaluaciones está institucionalizado. Los resultados de las Evaluaciones son notificados a las dependencias ejecutoras a través del Mecanismo de Atención a los Aspectos Susceptibles de mejora, luego se elabora un plan de trabajo para atender las recomendaciones del evaluador. De manera adicional, para las recomendaciones que tienen que ver con el diseño de la Matriz de Indicadores para Resultados del Pp se establecen mesas de trabajo para mejorar la estructura programática verificando la atención de las recomendaciones resultantes de las evaluaciones (de manera participativa). Como se comentó, en 2014, 2015 y 2016 se realizaron evaluaciones específicas al FAFEF, y dichos resultados promovieron el enfoque hacia resultados del ejercicio del gasto, habiendo logrado incluso hasta 2017 la elaboración de una MIR del Fondo a nivel estatal.

Sobre auditorías externas, se han realizado dos por parte de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) al FAFEF, una en 2017 sobre Cumplimiento Financiero con Enfoque de Desempeño y otra en 2018 como Auditoria Combinada de Cumplimiento y Desempeño. De ambas auditorías se generaron observaciones y sanciones enfocadas en la promoción de responsabilidades administrativa sancionatoria, solicitud de aclaraciones, pliego de observaciones, recomendaciones, etc., que tienen que ver con irregularidades y manejos inapropiados de los recursos ejercidos, especialmente por las instancias ejecutoras de los proyectos de inversión. Todas estas observaciones se han documentado y están publicadas en la página de la SEFIN, y han sido atendidas por los organismos ejecutores señalados y por la misma SEFIN.

Aunque es necesario reiterar que los resultados de la Auditoría de 2018 han sido notablemente fuertes en observaciones. Si bien primero se reconoce, que “El Gobierno del Estado de Oaxaca informó a la SHCP de manera trimestral y de forma pormenorizada el ejercicio y destino de los recursos del FAFEF 2018, a través de los formatos disponibles en el Sistema del Formato Único y Sistema de Recursos Federales Transferidos, los “Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública” divididos en Nivel Financiero, Gestión de Proyectos y Ficha Técnica de Indicadores, los cuales fueron publicados en el Periódico Oficial del Estado y se hicieron del conocimiento de la sociedad a través de su página de internet en el portal de transparencia”, también observa lo siguiente: “El Gobierno del Estado de Oaxaca no presentó calidad ni congruencia entre la información que remitió en el cuarto trimestre a la SHCP por medio del formato de Sistema de Recursos Federales Transferidos y el cierre del ejercicio, en incumplimiento de la Ley General de Contabilidad Gubernamental artículo 72”. La Auditoría Superior de la Federación emitió la Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria para que la Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental del Estado de Oaxaca o su equivalente realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo correspondiente por las irregularidades de los servidores públicos que, en su gestión, no vigilaron que la información reportada en los informes trimestrales a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), presentara calidad y congruencia contra las cifras del cierre del ejercicio de los Recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas 2018, en incumplimiento de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, artículo 72, último párrafo.

En conclusión, afirma la ASF en esta Auditoría 2018, el “Estado de Oaxaca no realizó una gestión eficiente y transparente de los recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas 2018”. De esta conclusión, que sobre todo se basó en la ejecución de los proyectos de inversión en infraestructura física, la entidad federativa debería trabajar a futuro, desde la SEFIN y demás instancias involucradas en la planeación, programación y control de los presupuestos de los Pp estatales vinculados al Fondo en la generación de Lineamiento o reglas de operación que le den mayor dirección, orden, vigilancia y transparencia a la ejecución de recursos asignados a este tipo de proyectos que además de las instancias ejecutoras implican la participación de otros actores comunitarios que por lo general inciden en la ejecución de las obras o acciones de carácter colectivo.

6. ¿Se considera la información del diagnóstico o de los resultados de la aplicación de los recursos del FAFEF durante el año anterior, en la planeación anual de la entidad federativa…

- Para el establecimiento de metas;

- Para la asignación de recursos;

- Para la distribución de actividades;

- Para la selección geográfica de población o área a atenderse

No procede valoración cuantitativa.

No, la entidad federativa no considera la información de un diagnóstico específico para el FAFEF en la planeación anual para la asignación de recursos. Como se comentó, cada año la SEFIN, en coordinación con la Secretaría de Administración, la Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental, la Coordinación General del Comité Estatal de Planeación para el Desarrollo de Oaxaca, y con la participación de cada uno de los órganos que integran la Administración Pública Estatal elaboran el diseño y la estructura programática para el Presupuesto de Egresos y la Ley de Ingresos para el Estado de Oaxaca para el ejercicio fiscal en turno, y es en este momento que se revisan los resultados del ejercicio previo, los diagnósticos estatales y sectoriales, se detectan las necesidades y problemas de atención y se generan propuestas programáticas y presupuestales. Dentro de estas revisiones se analizan los resultados de los Pp, cuyos resultados se miden a través de las fichas de indicadores de las MIR y, también, se revisan los resultados alcanzados con los diversos fondos e instrumentos del Ramo 33.

Estos ejercicios, sin embargo, se realizan para el conjunto de instrumentos, programas y sectores y no de manera específica para el FAFEF. Por lo que, si bien las decisiones de inversión se toman con ciertos fundamentos, no existe un análisis específico que, por la magnitud del Fondo y su flexibilidad en el uso de los recursos, debiera tenerse. Pero es cierto que en este diagnóstico se identifican los grandes rubros de inversión en necesidades prioritarias del estado, incluyendo la deuda, el pago de pensiones e infraestructura física, que es a donde se ha destinado el FAFEF.

Por otra parte, el estado en alineación al Plan Estatal de Desarrollo 2016-2022 y los Planes Estratégicos Sectoriales 2016-2022, cada año diseña Pp a partir de esos diagnósticos, así como proyectos de Inversión Pública que cuentan con estudios que determinan su factibilidad y viabilidad incluyendo de acuerdo con el monto los estudios de evaluación socioeconómica que apliquen. Después, el estado con base a la Ley de Coordinación Fiscal distribuye los recursos del FAFEF de acuerdo con sus necesidades prioritarias.

En ese marco, se puede asumir que el Estado usa elementos de diagnóstico y resultados previos del FAFEF para asignar los recursos en el siguiente ejercicio fiscal, establecer metas y distribuir actividades, pero estas actividades se hacen en el marco de la planeación global de acciones de la entidad federativa y no de manera específica considerando los alcances y rubros específicos del Fondo. Esto porque el Estado no cuenta con un documento específico denominado “diagnóstico para el ejercicio del FAFEF” en el que se señale la planeación y los resultados de la aplicación de los recursos específicos del FAFEF. Derivado de lo anterior, se sugiere elaborar un documento en el que se consideren elementos para la toma de decisiones respecto al establecimiento de metas, la asignación de recursos y la ejecución del Fondo, tales como: antecedentes, identificación, definición y descripción de la o las problemáticas que podrían atenderse con recursos del FAFEF, considerando y describiendo la situación actual de los nueve rubros de gasto establecidos en la LCF para el Fondo, así como indicar los Pp que se derivan de él; experiencias de atención para conocer los elementos exitosos o de riesgo de otras estrategias, árbol del problema, árbol del objetivo, determinación de los objetivos del Programa, aportaciones del Programa a los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo, Plan Estatal de Desarrollo y Plan de la institución, cobertura, análisis de alternativas, diseño del Programa propuesto (padrón de beneficiarios y MIR), análisis de similitudes o complementariedades y presupuesto. Lo anterior, le permitirá contar con un instrumento de corto y mediano plazo para planear o justificar de mejor manera la distribución de los recursos del Fondo a las problemáticas con mayor impacto en la entidad federativa. E incluso dicho diagnóstico debiera contextualizarse y ligarse a uno más amplio que considere al conjunto de Fondos del Ramo 33 para conocer las vinculaciones entre ellos y la racionalidad que generalmente usa el gobierno del Estado para compensar determinadas necesidades con uno u otro Fondo aprovechando los márgenes normativos que estos permiten. Desde esa perspectiva se conocería mejor y se encontraría mayor justificación de la dirección que toma la asignación de recursos del FAFEF a determinados rubros y por qué otros aparentemente quedarían sin atender, o que quizá estén siendo atendidos por otros Fondos del Ramo 33 o por otros Pp estatales.

Lo mismo sucede con los Pp asociados a la operación del Fondo, especialmente el Pp 143 Seguridad y bienestar social para los trabajadores, jubilados, pensionados, pensionistas… y los otros Pp de infraestructura (107. Certeza Jurídica para la Sociedad, 108. Ampliación y mejora de caminos rurales, 116. Ampliación y mejora de carreteras alimentadoras y 122. Mejoramiento Urbano de los Centros de Población). Oaxaca, se ha comentado, es de los estados que trae una larga trayectoria en la adopción de la GpR, PbR y SED, y eso ha hecho que cada año se haga la integración, revisión y ajuste a la estructura programática/presupuestal, para contar con mejores intervenciones. Aunque cabe destacar que este proceso obedece a revisiones amplias de los instrumentos que rebasan al Fondo, porque los Pp comentados por lo general realizan más actividades y cuentan con más recursos de los que el FAFEF les aporta.

7. ¿Se considera la información del desempeño del FAFEF en la entidad federativa para la toma de decisiones…

- En el establecimiento de metas;

- En la asignación de recursos;

- En la distribución de actividades;

- En la selección geográfica de población o área a atenderse

No procede valoración cuantitativa.

En el caso de la operación del Fondo, no se identificó evidencia sobre el uso de información del desempeño para la toma de decisiones en el establecimiento de metas, en la asignación de recursos en la distribución de actividades y en las áreas que atiende.

Asimismo, para contestar esta pregunta se debe reiterar que la mayor parte del presupuesto 2018 se ejerció para el saneamiento financiero de la deuda y para pensiones, en el marco de un Pp, y sólo un porcentaje muy pequeño, inferior al 7%, se ejerció en proyectos de infraestructura, por tanto, el tema del seguimiento al desempeño es menos relevante porque los dos primeros rubros prácticamente corresponden a gasto corriente que se traslada a cubrir compromisos financieros.

Sobre la deuda pública, en la página de la SEFIN, existe un apartado específico de transparencia presupuestaria y rendición de cuentas donde se actualiza cada tres meses información sobre la situación que guarda la deuda pública, el registro estatal de financiamiento y obligaciones del Estado (https://www.finanzasoaxaca.gob.mx/transparenciapresupuestaria/rendicion_cuentas.html). En este apartado además de acceder a los informes trimestrales, en los que aparecen las contribuciones del FAFEF al pago de capital o intereses, también se puede obtener información sobre los contratos de deuda, los decretos, la bursatilización y los procesos competitivos del Estado. Toda esta información se toma en cuenta para el establecimiento de metas y asignación de recursos al menos en este rubro del FAFEF, en el siguiente ejercicio fiscal.

Para el caso del recurso asignado a pensiones y ejecutado por la Oficina de Pensiones del Gobierno del Estado de Oaxaca, mediante el Pp antes citado y la operación de un Fideicomiso, se genera también información sobre el desempeño de este recurso en la página de transparencia presupuestaria de la SEFIN, tanto en el apartado de cuenta pública como en el SRFT, en los que se puede observar el ejercicio trimestral de las aportaciones FAFEF a nivel financiero, reporte ejecutivo, gestión de proyectos e indicadores. Esta información sirve de base para la definición de las metas y la asignación de recursos en este rubro, al que el FAFEF sólo aporta una parte de los recursos totales.

Situación similar ocurre con los Pp de inversión en infraestructura, en donde el seguimiento al ejercicio y desempeño de indicadores anuales de la MIR sirve para reorientar las acciones del próximo ejercicio fiscal.

De acuerdo con los entrevistados, a nivel general y de planeación estratégica también sirve la información generada por la ASF a través del índice de Desempeño de la gestión del Gasto Federalizado, el cual incluye el FAFEF. Lo cual se consideró para el diseño de objetivos, estrategias y líneas de acción del sector Gobierno Moderno.

También, los actores entrevistados manifiestan que, durante el seguimiento para obtener información sobre el cumplimiento del registro de las metas, se generan acciones para mejorar dicho registro. A través del tablero del monitoreo del ejercicio del gasto (licitación-contratación), al identificar semáforos rojos se informa a los ejecutores de gasto a fin de que estos implementen las acciones necesarias para comprometer sus recursos y de esta manera evitar subejercicios.

Por último, se considera que la información del desempeño derivada de la evaluación es tomada en cuenta para implementar un plan de mejora en atención a las recomendaciones, a través de los ASM.

8. ¿Existe un plan estratégico para el FAFEF en la entidad federativa que cumpla con las siguientes características:

- Es producto de ejercicios de planeación institucionalizados, es decir, sigue un procedimiento establecido en un documento oficial;

- Abarca un horizonte de al menos cinco años;

- Establece los resultados que se pretenden alcanzar con la ejecución del Fondo y son consistentes con lo establecido en el Fin y el Propósito de su MIR vigente local;

- Cuenta con indicadores para medir los avances en el logro de sus objetivos consistentes con lo establecido en su MIR vigente

No procede valoración cuantitativa.

El Estado no cuenta con un plan estratégico particularizado para el FAFEF en 2018 que cumpla con todas estas características marcadas en los TdR, aunque como se comentó, en 2016 y 2017 se construyó una MIR específica del Fondo en la entidad federativa que pretendía darle identidad y particularidad a la acción.

Sin embargo, pese a que no existe este plan estratégico FAFEF, el Gobierno de Oaxaca a través de la SEFIN y las instancias ejecutoras de los Pp siguen la metodología y ciertos procedimientos institucionalizados implicados en el GpR, PbR y SED para imprimirle dirección y orientación a resultados a las intervenciones promovidas por el Fondo. Se trata de que esas definiciones en relación con las acciones del Fondo se vinculen en el marco de diagnósticos y análisis situacionales existentes tanto en el PND y programas estratégicos sectoriales 2016-2022 y también se busca que los resultados que se pretenden alcanzar se vinculen con el Fin y propósito de la MIR federal (dado que la particular estatal ya no existe para 2018).

Sin embargo, se recomienda elaborar un documento de planeación estratégica específico del FAFEF, cómo un ejercicio normado dentro del Estado (dado que es un Fondo cuya vigencia depende de una Ley y tiene más posibilidades de sobrevivir en las políticas públicas federales, incluso después de cambios sexenales); que abarque distintos horizontes (corto y sobre todo mediano y largo plazo porque actualmente se centra mucho en la asignación presupuestal del próximo ejercicio fiscal); consistente con la MIR tanto estatal (derivado de recuperar la MIR que ya se tenía, mejorada) como con la MIR federal que permita medir los avances en el logro de los objetivos. Como puede observarse, la planeación está íntimamente ligada al diagnóstico, y este puede plantearse para su revisión cada cambio de administración estatal. Asimismo, este documento debe incluir instrumentos de monitoreo y evaluación para su seguimiento, por ejemplo, una MIR en cascada o indicadores para cada rubro de gasto y su vinculación con otros instrumentos del Estado.

De manera general, el Plan Estratégico debe contener como mínimo los antecedentes, el marco jurídico, la estructura organizacional, la alineación con el PED y al PND vigentes, la metodología para la planeación estratégica y los objetivos y metas de mediano y/o largo plazo de la planeación, que le permita orientar sus acciones hacia resultados, sobre todo a nivel de Fin y Propósito del Fondo.

El punto central es normar el proceso para que este sea recuperado por nuevas administraciones y también sea obligación de las dependencias participar en su creación. Adicionalmente, en este plan sería posible evidenciar la participación del Fondo en cada Pp y PIP y las sinergias o complementariedades con otros Fondos federales u otros recursos locales.

9. ¿El PAT del FAFEF en la entidad federativa cumple con las siguientes características:

- Es producto de ejercicios de planeación institucionalizados, es decir, siguen un procedimiento establecido en un documento oficial;

- Se consideran los entregables o componentes que se producen con el presupuesto del FAFEF;

- Establece metas u objetivos que contribuyan al logro del propósito del FAFEF, a través de la entrega o generación de sus componentes;

- Se revisa y actualiza periódicamente;

- Considera la participación de las instancias ejecutoras que ejercen recursos para su elaboración.

| Respuesta | Nivel | Criterios |
| --- | --- | --- |
| No |  |  |

Como FAFEF de manera particular no se cuenta con un plan anual de trabajo o plan operativo anual (POA), pero sí hay instrumentos asumidos como POA para apoyar la ejecución de los Pp vinculados con los rubros de pensiones e infraestructura.

Para el caso del saneamiento financiero, que es el rubro de apoyo más relevante en 2018, después de la asignación de recursos contemplada en el Presupuesto de Egresos del Estado, se publican un conjunto de instrumentos de trabajo que hacen realidad el ejercicio de los recursos del Fondo (y de otras fuentes) en apoyo al rubro de saneamiento financiero, entre los que destacan las convocatorias para la contratación de financiamiento competitivo, convocatorias para licitación pública de instrumentos derivados, las ofertas irrevocables y negativas de instituciones financieras, los resultados y los instrumentos jurídicos (contratos de deuda). Todos estos instrumentos de trabajo anual se publican de manera oportuna en la página de transparencia presupuestaria de la SEFIN en el apartado de deuda pública. De manera paralela a la publicación de los anteriores documentos, también se generan y publican en la página de transparencia (apartado “calificaciones soberanas”) como parte de los programas anuales de trabajo en materia de deuda pública, las calificaciones soberanas de deuda emitidas por calificadoras como Fitch, HR, Moody´s y S&P Cop. (un ejemplo de la calificación de Fitch se encuentra en el siguiente sitio: https://www.finanzasoaxaca.gob.mx/pdf/calificaciones/2018/FITCH%202018.pdf).

Para el rubro de pensiones y proyectos de infraestructura apoyados por el FAFEF en el marco de Pp se generan Planes Operativos Anuales para cada dependencia de la administración pública estatal, y en éstos se establecen las metas a cumplirse por cada trimestre del año, a nivel de Pp y subprograma, proyecto y obra/actividad; se va registrando el ejercicio presupuestal y los indicadores de gestión con su respectiva línea de base y meta. Para 2018 las dependencias del gobierno con su POA que tuvieron que ver con el FAFEF fueron la Secretaría General de Gobierno, la Secretaría de Seguridad Pública, Secretaría de las Infraestructuras y el Ordenamiento Territorial Sustentable, Caminos y Aeropistas de Oaxaca y Oficina de Pensiones del Estado de Oaxaca, entre otras.

No obstante lo anterior, estos instrumentos o programas anuales de trabajo están enfocados en los Pp que se utilizan para apoyar algunas acciones con el Fondo, pero no hay un PAT del Fondo que ayudaría a integrar la información y darle coherencia en un documento único. De hecho, parte del problema con la ejecución del Fondo en la entidad federativa, es que, si bien se genera mucha información de carácter programático presupuestal, ésta se encuentra dispersa en múltiples fuentes, que no ayudan a tener una valoración de conjunto del Fondo.

En este sentido, se sugiere la elaboración del PAT en el que se describan las necesidades prioritarias definidas en el diagnóstico específico del FAFEF, los objetivos y propósitos del trabajo anual coherentes con los recursos viables a realizarse en un año, dimensionar los objetivos que se pretenden alcanzar al cabo de un año, las estrategias para lograr los objetivos y metas, las actividades y acciones que se desarrollarán, qué instancias participarán y, por último, cómo se debe evaluar lo programado de tal manera que se garantice el ejercicio del Fondo en la entidad federativa.

10. Si con los recursos del FAFEF se realizan acciones o se otorgan apoyos que benefician directamente a personas u hogares, ¿la entidad federativa cuenta con lineamientos para su ejecución y éstos contemplan que se recolecte información socioeconómica de estos beneficiarios?

No procede valoración cuantitativa.

El Estado de Oaxaca no cuenta con lineamientos o reglas de operación para la ejecución del Fondo de manera integral, en el que se señale por rubro de gasto cómo debería ser la operación de los mismos. Sin embargo, para las intervenciones públicas financiadas y considerando que, del total de recursos ejercidos por el Fondo en 2018, la gran mayoría de estos se ejecutó en saneamiento financiero de la deuda y por tanto es recurso que no beneficia de manera directa a personas u hogares. El otro rubro que se ejerció en segundo lugar de importancia fue el de pensiones, y éste sí se destina a personas, catalogados como empleados y pensionado del gobierno del estado y que de acuerdo con la MIR 2018 del Pp 143 Seguridad y Bienestar Social para los Trabajadores, Jubilados, Pensionados, Pensionistas e Integrantes de las Instituciones Policiales del Gobierno del Estado, la población potencial es de 29,866, 16,906 hombres y 12,960 mujeres.

Este Pp se opera con base en los lineamientos de la Ley del Pensiones para los Trabajadores del Gobierno del Estado de Oaxaca, y considerando el Reglamento de Operación de la Oficina de Pensiones del Estado de Oaxaca. En este último reglamento viene establecida el tipo de información que la Oficina solicita a las dependencias que se benefician con el Pp, en relación con los empleados. Alguna de esa información es el Registro Federal de Contribuyentes; nombre completo empezando con el apellido paterno sin abreviaturas; tipo de pensión (pensión por jubilación, pensión por vejez, pensión por inhabilitación o pensión por invalidez); número de jubilado; importe de pensión; importe de la cuota; tipo de movimiento (normal o retroactivo); fecha de inicio del periodo de pago o retroactivo; y fecha final del periodo de pago o retroactivo, entre otra. Este es el tipo de información solicitada.

Para los Pp de proyectos de inversión, orientados a generar obras o bienes y servicios públicos que atienden o benefician directamente a personas u hogares, pero sin tener un destino exclusivo, en las MIR respectivas se estima la población total potencial de apoyo con todas las acciones del Pp (incluidas las que apoya el FAFEF), y en los informes de avances se van reportando estimaciones de los beneficiarios finalmente atendidos. Por ejemplo, con el PP 108 Ampliación y Mejora de Caminos Rurales, a cargo de Caminos y Aeropistas de Oaxaca, la población potencial de apoyo de este PP fue estimada en la MIR 2018 en 3,967,889 de la cual 1,888,678 son hombres y 2,079,211 corresponden a mujeres. Posteriormente en los informes de destino del gasto y de avance físico financiero se van reportando por trimestre el número de beneficiarios reales de cada acción u obra del FAFEF.

Sobre información socioeconómica de los beneficiarios, especialmente de los programas de carácter social con apoyos directos a las personas u hogares, los funcionarios entrevistados manifiestan que es la Secretaría de Bienestar del Estado de Oaxaca, a través de la Coordinación de Planeación y Evaluación de la Política Social (COPEVAL), quien emite los lineamientos generales para la integración y administración del Padrón Único de beneficiarios en los cuales se establece la manera de cómo integrar, actualizar la información socioeconómica de los beneficiarios de los programas de desarrollo social (https://www.coneval.org.mx/sitios/RIEF/Documents/Oax_LineamientosPUByROP_2018.pdf). Sin embargo, estos lineamientos no aplican para proyectos como los de infraestructura donde se generan bienes públicos que no tienen un padrón de beneficiarios definido.

Más allá de esto, y pese a todos los esfuerzos anteriores, el FAFEF como tal en Oaxaca no cuenta con lineamientos propios para la recolección de información socioeconómica de posibles beneficiarios de obras y acciones financiadas con sus recursos; estos se destinan sólo con base al artículo 47 de la LCF.

La amplitud de los nueve destinos del gasto del FAFEF abre la posibilidad de asignar recursos para obras y acciones de beneficio directo a la población. En este sentido, se recomienda establecer un método de recolección de información socioeconómica que permitiera visualizar y geolocalizar a posibles beneficiarios de dichos recursos, de modo tal que pudiera ser rastreable y comprobable el efecto positivo de una acción gubernamental.

11. A partir de las definiciones de la población potencial, objetivo y atendida, ¿cuál ha sido la cobertura del FAFEF en la entidad federativa en los últimos cinco ejercicios fiscales?

No procede valoración cuantitativa.

Una de las recomendaciones principales de las evaluaciones externas realizadas a nivel del FAFEF estatal y de Pp en general en la entidad federativa, hasta antes de 2018, era que se requería definir y cuantificar la población potencial y objetivo de las intervenciones públicas. Por ello, a partir de 2018 precisamente, en las MIR se abrió un espacio para aportar información sobre la definición y estimación de la población potencial del Pp. Antes de 2018 no existía esa información.

Pero, además a nivel de FAFEF no existe una definición de población potencial, objetivo y atendida por el Fondo, por tanto, no es posible valorar la cobertura del Fondo a partir de estos conceptos. Además, en los últimos cinco años, el FAFEF en Oaxaca se utiliza en mayor medida para la amortización de la deuda y pago de pensiones.

Sin embargo, en algunos Pp de los que usa el Fondo para financiar los rubros de gasto de la LCF, se hacen estimaciones de cobertura de beneficiarios. Por ejemplo, con el Pp de Pensiones, se reportó que en 2018 la población objetivo del Programa fue de 29,866, y en 2019 esta ascendió a 30,375 empleados y pensionados del Gobierno de Oaxaca.

Se recomienda generar definiciones de población potencial, objetivo y atendida para el FAFEF en la entidad federativa en su conjunto y para cada uno de los destinos de gasto, y que en el marco de la MIR estatal propia y de la planeación estratégica específica resulten como prioritarios. En esas definiciones y estimaciones de las poblaciones del Fondo se realizarán para los rubros pertinentes y se establecerá cuáles serán los instrumentos (Pp, por ejemplo) que ayudarán a alcanzarlas y cómo se cuantificarán.

En algunos casos, como pueden ser los Proyecto de inversión, la definición de áreas potenciales corresponde a áreas georreferenciadas a nivel estatal o municipal con las carencias que se pretenden atender con las obras planteadas.

En otros temas, como las pólizas de seguros, la potencial intervención es sobre el total del monto del seguro, mientras que el objetivo es aquel que se pretende cubrir con recursos del FAFEF en un año fiscal; finalmente, lo atendido es aquello que verdaderamente se cubrió en ese año fiscal.

Se ejemplifican algunos casos con base a la información proporcionada sobre la cobertura del FAFEF en los últimos cinco ejercicios fiscales:

Cuadro 6. Ejemplos para la definición de población potencial, objetivo y atendida

| Destino de gasto | Población potencial | Población objetivo (planeada a inicios del ejercicio fiscal) | Población atendida (revisada una vez concluido el ejercicio fiscal) |
| --- | --- | --- | --- |
| Inversión en Infraestructura Pública | Dependiendo del tipo de obra, la población potencial será la involucrada en el área total con carencias o necesidades a cubrir, ya sea a nivel municipal o estatal (por ejemplo, con los km de caminos que requieren ser rehabilitados). | La población objetivo es la que se vincula al área que se pretende atender del área potencial municipal o estatal en un año fiscal. | La población atendida será aquella que realmente se apoyó al dar cobertura y atención al área implicada en la problemática en el año fiscal. |
| Pensiones | Total de pensionados que requieren pago de sus pensiones/prestaciones | Total de pensionados a los que se pretende pagar con uso de recursos del Fondo en un año fiscal. | Total de pensionados pagados con el Fondo que se atendieron en el año fiscal. |

12. ¿Existen directrices del FAFEF a nivel federal que se contraponen con las necesidades de la entidad federativa sobre la temática o que obstaculizan la atención de las mismas?

No procede valoración cuantitativa.

No, de hecho, una de las cualidades que más se valora del Fondo por parte de las autoridades estatales es que es una fuente de financiamiento bastante inclusiva y flexible para atender diferentes necesidades del Estado. En ese sentido las directrices a nivel federal no se contraponen con las necesidades de la entidad federativa.

Además, hay que decir que el Estado, no ha utilizado el Fondo para financiar los rubros disponibles según la LCF. Básicamente se ha aprovechado el FAFEF para saneamiento financiero de la deuda, pensiones y proyectos de infraestructura, aunque estos últimos cada vez con menos participación.

Por ello, quizá un área de oportunidad es explorar por parte de la entidad federativa, y en ello ayudará el diagnóstico y el documento de planeación estratégica específico para el FAFEF, la posibilidad de utilizar de manera estratégica otros rubros que pueden ser detonantes del desarrollo, más allá que contar con una fuente de recursos para pagar deuda y pensiones.

- Módulo 4. Alineación del Fondo a la Planeación Nacional y a los Objetivos de Desarrollo Sostenible

13. A partir de los objetivos del Fondo identificados ¿éste puede contribuir al logro de los otros objetivos de programas derivados de PND o de los Planes Estatales Sectoriales de Desarrollo adicionales al Programa con el que actualmente está alineado?

No procede valoración cuantitativa.

En relación con el FAFEF y dado que la entidad federativa no cuenta con una MIR estatal del FAFEF, no se identificó la existencia de alguna vinculación de los objetivos del Fondo con instrumentos de planeación de mediano y largo plazos. Por lo tanto, para el caso de los Pp financiados con los recursos del Fondo, se muestra su convergencia y alineación con los instrumentos de planeación nacional, estatal e institucional.

Dados los objetivos del Fondo establecidos en la MIR federal y su orientación específica alcanzada en términos presupuestales en la entidad federativa, en la que se ha privilegiado el saneamiento financiero y las pensiones, fundamentalmente, el Fondo en Oaxaca contribuye a logro de objetivos nacionales como, “mantener finanzas sanas”, establecido en el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024. Asimismo, el FAFEF se vincula con el objetivo prioritario 3: federalismo fiscal del Programa Nacional de Financiamiento del Desarrollo 2020-2024 referido a “Mejorar la coordinación fiscal entre los tres órdenes de gobierno con la finalidad de promover finanzas públicas subnacionales sanas y sostenibles” y su estrategia prioritaria 4.1: Mejorar la coordinación fiscal e impulsar una mayor corresponsabilidad entre los tres órdenes de gobierno, orientada al logro de objetivos en materia de ingreso, gasto y deuda pública.

En el mismo sentido, el Fondo se vincula con el objetivo prioritario 5: Sistema financiero y de pensiones de ese Programa Nacional de Financiamiento referido a “impulsar el desarrollo sostenible, la inclusión y la profundización del sistema financiero en favor del bienestar de la población y de la asignación eficiente de los recursos” y la estrategia prioritaria 5.5. Fortalecer el sistema de pensiones y garantizar el manejo eficiente de los recursos pensionarios para lograr sostenibilidad financiera, cobertura e incremento de la tasa de reemplazo del sistema de pensiones en el país, así como contribuir al financiamiento de empresas productivas en México.

A nivel de la entidad federativa, también el Fondo atiende el Eje II: Oaxaca Moderno y Transparente en su objetivo 2.4. Finanzas públicas sanas, incluido en el Plan Estatal de Desarrollo 2016-2022, así como la definición de que para “contar con finanzas públicas sanas el objetivo de este Gobierno mejorar la captación de ingresos, así como hacer un uso eficiente y responsable del gasto”, establecida en el Programa estratégico sectorial de Gobierno Moderno de la entidad federativa.

Por otro lado, considerando que en 2018 se operó el rubro de pensiones, a través del Pp 143 Seguridad y Bienestar Social para los Trabajadores, Jubilados, Pensionados, Pensionistas e Integrantes de las Instituciones Policiales del Gobierno del Estado, a continuación, se establecen las alineaciones de este rubro con los instrumentos de planeación superior, a nivel estatal y federal.

Cuadro 7. Alineación del Pp con los instrumentos de planeación

| Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2013-2018 |  |
| --- | --- |
| Eje de Gobierno 2 | México Incluyente |
| Objetivo 2.4 | Ampliar el acceso a la seguridad social |
| Estrategia 3 | Instrumentar una gestión financiera de los organismos de seguridad social que garantice la sustentabilidad del Sistema de Seguridad Social en el mediano y largo plazos. |
| Línea de Acción 7 | Impulsar la sustentabilidad de los sistemas de pensiones, considerando transiciones hacia esquemas de contribución definida. |
| Plan Estatal de Desarrollo (PED) 2016-2022 |  |
| Eje 1 | Oaxaca Incluyente con desarrollo social |
| Tema | Grupos en situación de vulnerabilidad |
| Objetivo | Incrementar la cobertura en seguridad social, otorgando los beneficios de los sistemas integrales de previsión, dirigidos a abatir riesgos sociales como el desempleo, la enfermedad, la discapacidad y la pobreza en la vejez, a través de la generación de empleos formales y la difusión de la importancia del ahorro para el retiro. |
| Estrategia | Fortalecer las capacidades de actuación y de proximidad social a través de la dignificación, capacitación, profesionalización, certificación e implementación del Servicio Profesional de Carrera Policial. |
| Línea de acción | Implementar el Servicio Profesional de Carrera Policial que dé seguridad laboral y garantice mejores condiciones de permanencia y de retiro a los elementos policiales. |
| Programa “Pp 143 Seguridad y Bienestar Social para los Trabajadores, Jubilados, Pensionados, Pensionistas…” |  |
| Fin | Salvaguardar los derechos humanos de los grupos en situación de vulnerabilidad en Oaxaca por medio de una atención integral de calidad, con el propósito de lograr su incorporación social a una vida digna, otorgándoles servicios e impulsando su participación libre de violencia. |
| Propósito | Trabajadores, jubilados, pensionados, pensionistas e integrantes de las instituciones policiales del gobierno del estado cuentan con un régimen de seguridad social eficiente, que brinda seguridad y bienestar social. |

Fuente: MIR 2018 del Pp, Plan Nacional de Desarrollo 2018-2024, Plan Estatal de Desarrollo 2016-2022.

Todas las acciones del Fondo finalmente responden a objetivos superiores definidos en el ámbito de la planeación nacional y estatal, sin embargo, nuevamente, al no haber esta conexión directa entre la unidad de planeación específica del Fondo, que no existe, se dificulta lograr estas conexiones entre acciones que están dispersas entre varios Pp e intervenciones distintas en las que se suman recursos del FAFEF.

14. ¿El propósito del Fondo se vincula con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 2030?

No procede valoración cuantitativa.

Alineación del Propósito del Fondo con los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Además, dado que no existe una MIR estatal del FAFEF, se exploró la relación que puede existir de los Pp vinculado al rubro de pensiones y proyectos de inversión en infraestructura con los ODS.

Cuadro 8. Alineación del Fondo y los Pp con los ODS

| Propósito del Fondo | 1. Las entidades federativas reciben la transferencia de recursos federales para el fortalecimiento de sus finanzas públicas estatales. |
| --- | --- |
| Propósito de los Pp | 2. Trabajadores, jubilados, pensionados, pensionistas e integrantes de las instituciones policiales del gobierno del Estado cuentan con un régimen de seguridad social eficiente, que brinda seguridad y bienestar social. 3. La ciudadanía oaxaqueña y las dependencias cuentan con certeza jurídica. 4. Contar con caminos rurales y puentes en buen estado dentro de la entidad federativa para facilitar la integración de mercados y accesos a servicios. 5. Contar con carreteras alimentadoras y puentes en buen estado dentro de la entidad federativa para facilitar la integración de mercados y accesos a servicios. 6. La población del Estado cuenta con un entorno y movilidad urbana mejorados. |
| Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) |  |
| Objetivo | Meta |
| 9. Industria, innovación e infraestructuras | 1. Desarrollar infraestructura fiables, sostenibles, resilientes y de calidad, incluidas infraestructuras regionales y transfronterizas, para apoyar el desarrollo económico y el bienestar humano, haciendo especial hincapié en el acceso asequible y equitativo para todos. |
| 10. Reducir la desigualdad en y entre los países | 4. Adoptar políticas, especialmente fiscales, salariales y de protección social, y lograr progresivamente una mayor igualdad. |
| 17. Fortalecer los medios de ejecución y revitalizar la Alianza Mundial para el Desarrollo Sostenible. | 4. Ayudar a los países en desarrollo a lograr la sostenibilidad de la deuda a largo plazo con políticas coordinadas orientadas a fomentar la financiación, el alivio y la reestructuración de la deuda, según proceda, y hacer frente a la deuda externa de los países pobres muy endeudados a fin de reducir el endeudamiento excesivo. |

Fuente: Transparencia presupuestaria. https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/es/PTP/Datos_Abiertos

Además, dado que no existe una MIR del FAFEF a nivel estatal vigente, se exploró la relación que puede existir de los Pp vinculado al rubro de pensiones y proyectos de inversión en infraestructura con los ODS. En el caso del primero guarda vinculación con el objetivo, y específicamente con la meta 10.4 Adoptar políticas, especialmente fiscales, salariales y de protección social, y lograr progresivamente una mayor igualdad. Los Pp vinculados con los proyectos de infraestructura guardan relación con el objetivo 9: Construir infraestructuras resilientes, promover la industrialización sostenible y fomentar la innovación, específicamente con la meta 9.1 Desarrollar infraestructuras fiables, sostenibles, resilientes y de calidad, incluidas infraestructuras regionales y transfronterizas, para apoyar el desarrollo económico y el bienestar humano, haciendo especial hincapié en el acceso asequible y equitativo para todos. En esta última meta entran todos los PIP enfocados a mejorar las vías de comunicación y la infraestructura de mejoramiento urbano.

Sin embargo, para dar mayor coherencia a todas estas vinculaciones y anclajes estratégicos de las acciones del FAFEF, es importante el darle una identidad de planeación específica al Fondo en la entidad federativa.

- Módulo 5. Mecanismos de coordinación

## 5.1 Gestión, operación y planeación

15. Describa el o los procesos clave en la gestión y operación de las aportaciones del FAFEF a la entidad federativa, así como el papel de la o las dependencias o entidades responsables involucradas en cada etapa del proceso desde el nivel federal hasta el local.

No procede valoración cuantitativa.

De acuerdo con los nueve rubros de gasto establecidos en el Artículo 47 de la LCF, el Estado de Oaxaca hizo uso de tres, pero concentrándose la mayor parte de la inversión de 2018 (más del 70%) en saneamiento de la deuda pública, seguido del rubro de pensiones (alrededor del 20%), y finalmente 28 proyectos de inversión en infraestructura (menos del 7%) para los cuales se apoya sobre todo de 4 Pp. De este modo, para esta pregunta se explicarán los procesos en general para los tres rubros, y cuando sea necesario precisar se establecerán los detalles correspondientes.

1. Asignación

El proceso inicia con la asignación del presupuesto al FAFEF, para lo que el 8 de septiembre del año en curso se publican los montos propuestos al Fondo en el Proyecto del Presupuesto de Egresos de la Federación (PPEF) correspondiente, después el Estado incluye como parte de su propuesta de Ley de ingresos los recursos del FAFEF y define el proyecto del Presupuesto de Egresos del Estado. En ambos documentos debe reflejarse, por parte de la SEFIN en qué rubros se utilizarán los recursos del Fondo. En 2018 quedó claro que fue fundamentalmente para deuda, lo cual tiene que quedar así asentado en los documentos antes citados. A la par de considerar como SEFIN los recursos de deuda, que son ejecutados por esta Secretaría, se trabaja con las instancias ejecutoras de los otros rubros, específicamente para 2018 con la Oficina de Pensiones del Gobierno de Oaxaca para que esta se encargue de la programación y calendarización del presupuesto para el Pp de pensiones y jubilados. Lo mismo hace la SEFIN, la Secretaría de Administración, la Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental y la Coordinación General del Comité Estatal de Planeación para el Desarrollo de Oaxaca, en conjunto con las otras dependencias con las que se ha vislumbrado que operarán proyectos de inversión del banco de proyectos a ser financiados con recursos del FAFEF.

Después, se publica el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) y posteriormente la Dirección General de Programación y Presupuesto DGPyP “A” de la SHCP, como responsable de la transferencia de los recursos de los Fondos del Ramo 33, incluido el FAFEF solicita a la Secretaría de Finanzas el Gobierno del Estado las cuentas bancarias en las que realizarán los depósitos mensuales del Fondo. Paralelo a ello, la SEFIN informa al área específica dentro de ésta, encargada de la deuda y a las instancias ejecutoras de Pp el techo presupuestario con el que se contará en el ejercicio fiscal.

Dentro de la SEFIN es la Subsecretaría de Egresos, Contabilidad y Tesorería / Dirección de Presupuesto / Coordinación de Política Presupuestaria, la encargada de participar en todo este proceso de asignación de los recursos del FAFEF.

El Gobierno de Oaxaca cuenta con un Sistema Estatal de Finanzas Públicas del Estado de Oaxaca (SEFIP), que es de acceso restringido o exclusivo para las dependencias del gobierno estatal y que sirve para llevar a cabo la gestión presupuestal anual, en la que se carga desde la asignación de recursos específica a través del POA de cada entidad gubernamental encargada de ejecutar Pp, hasta el seguimiento a los indicadores de las MIR de los Pp, incluidos aquellos que ejecutan recursos del FAFEF.

2. Ejercicio

En lo que respecta al ejercicio, la DGPyP “A” informa a la Subsecretaría de Egresos, Contabilidad y Tesorería / Dirección de Presupuesto / Coordinación de Seguimiento Presupuestario a Gastos de Operación de la SEFIN de Oaxaca, 5 días antes de la fecha programada en el Acuerdo por el que se da a conocer a los gobiernos de las entidades federativas la distribución y calendarización para la ministración durante el ejercicio fiscal correspondiente, de los recursos de los Ramos Generales 28 y 33, emitido por la SHCP en el Diario Oficial de la Federación, el día último de cada mes mediante ficha de información de pagos efectuados y emite los montos del Fondo mensualmente a la SEFIN. En cuanto llega el recurso al Estado, la SEFIN como instancia coordinadora, a más tardar en 5 días hábiles lo envía a los organismos ejecutores de los recursos del Fondo, en este caso de la Oficina de Pensiones, y de otras dependencias que operarán proyectos mediante sus Pp, a fin de que administren y ejecuten los recursos.

La Oficina de Pensiones, con base en la Ley de Pensiones de los empleados del Estado y su reglamento de operación de dicha Oficina, trabaja con las diferentes dependencias de la entidad federativa un plan para ejecutar el recurso asignado al Fondo en apoyo a las pensiones.

Por último, una vez radicado el recurso, la Oficina de Pensiones ejerce el recurso generando las nóminas quincenales de los jubilados y pensionados de dependencias del Estado en coordinación con esas instancias beneficiadas y prepara la información digital (layout) para que la institución bancaria impacte las transferencias bancarias.

La Oficina de pensiones del Estado de Oaxaca capta y dispersa los recursos ministrados por la SEFIN y los ejerce al dispersarlos a través del pago de las nóminas quincenales para los jubilados y pensionados de dependencias del Estado.

Una dinámica similar ocurre con la transferencia de recursos que se realiza desde la SEFIN a las otras instancias ejecutoras de los proyectos de inversión en infraestructura y que son como CAO, SINFRA, IFREO, entre otras.

Para el caso del rubro de la deuda, si bien los recursos se ejercen como gasto corriente, también existen procedimientos y protocolos definidos y estandarizados al interior de la Subsecretaría de Egresos, Contabilidad y Tesorería, que se encuentran documentados en el apartado de “deuda pública”: http://www.transparenciapresupuestaria.oaxaca.gob.mx/rendicion_cuentas.html. Para ello se publican en este espacio para cada trimestre todo el proceso competitivo de deuda que comienza con las convocatorias para licitar o contratar deuda pública (bien sea para el refinanciamiento, financiamiento, instrumentos derivados), que continúa con la publicación de las ofertas (irrevocables y negativas de las instituciones financieras participantes en las convocatorias), y que termina con los resultados (fallos) y los instrumentos jurídicos mediante los que se contrata la deuda. Asimismo, se comparte la información sobre los procedimientos de bursatilización de la deuda y los informes de deuda trimestral donde se va reportando el ejercicio de los recursos del FAFEF destinados a deuda.

3. Seguimiento

En relación con el seguimiento de los recursos del FAFEF en el ámbito federal, estos se realizan conforme a lo establecido en el Artículo 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, a través de la aplicación de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos. La entidad federativa presenta a la SHCP un informe trimestral detallado sobre la aplicación de los recursos a más tardar 20 días naturales después de terminado el trimestre, para lo cual registra información sobre el ejercicio del gasto, resultados de los indicadores y destino (proyectos) en el Sistema de Recursos Federales Transferidos (SRFT), el cual es administrado por la UED.

La información registrada es revisada y observada por la UED y DGPyP “A” de la SHCP.

Respecto al seguimiento de los recursos del FAFEF en el ámbito estatal; al final de cada trimestre, se identifica el gasto que se originó con recurso del FAFEF, a través de la plantilla de Carga Individual del Ejercicio del Gasto se captura en el Portal de Transparencia Presupuestaria de la SEFIN. Posteriormente se le da seguimiento a la revisión que realiza Subsecretaría de Planeación e Inversión Pública / Dirección de Seguimiento a la Inversión Pública / Coordinación de Seguimiento Financiero y Programático del Gobierno del Estado.

Tanto la asignación como el ejercicio y seguimiento del recurso es supervisado y validado por la SEFIN.

Una vez validado el ejercicio del gasto por parte de la SEFIN, éstos se publican en el periódico oficial del Estado de Oaxaca.

En esta fase se usa el Sistema de Recursos Federales Transferidos (Sistema Electrónico), Informe Mensual de Avances Físicos y Financieros (Papel), Correos electrónicos y Llamadas telefónicas.

El seguimiento al ejercicio de los recursos del rubro de deuda se realiza al interior de la SEFIN, siendo la Subsecretaría de Egresos la encargada de ejecutar los pagos de deuda y todos los procesos y protocolos implicados, y la de rendir cuentas y avances sobre el ejercicio. En cuanto al rubro de proyectos de infraestructura son las instancias ejecutoras las que reportan a la SEFIN los avances en la ejecución de los recursos, y cuando se presentan atrasos esta Secretaría se comunica con dichas instancias para ponerse al tanto sobre esos reportes.

Como buena práctica, aunque con efecto a nivel de todo el ejercicio de gasto del Estado de Oaxaca, se cuenta con una Comisión Intersecretarial de Planeación y Seguimiento del Gasto, liderada por la SEFIN, que integra prácticamente a todas las instancias ejecutoras de programas estatales (incluidos los que se financian con recursos del FAFEF) y que se reúne al menos mensualmente para abordar la situación del ejercicio. Sin embargo, con la finalidad de apoyar en un mejor ordenamiento de estos procesos de asignación, ejercicio y seguimiento del FAFEF, se podría instaurar al interior de esta Comisión, un grupo de trabajo o comisión específica para el efecto, que coadyuve a una mejor gestión del Fondo.

16. ¿La entidad federativa establece un mecanismo o proceso para la generación o administración de información sobre la operación del FAFEF, con la intención de mejorar su desempeño, sobre:

  - Las necesidades que pueden atenderse con recursos del Fondo;

  - Las dificultades que enfrenta para la operación de los recursos del Fondo;

  - La operación del Fondo, a nivel estatal, que afecta el logro de sus objetivos;

  - Las estrategias que implementa la entidad federativa para alcanzar o potenciar sus metas.

| Respuesta | Nivel | Criterios |
| --- | --- | --- |
| No |  |  |

No, la entidad federativa no establece un mecanismo o proceso para la generación o administración de información sobre la operación específica del FAFEF. Sin embargo, en el caso de los Pp vinculados con el rubro de pensiones y proyectos de inversión en infraestructura, se encontró que la necesidad que se atiende con los recursos del FAFEF, se encuentra plenamente identificada y justificada, ya que el recurso se encuentra etiquetado atendiendo a lo establecido en el Artículo 47 de la LCF.

No se encontró evidencia mayor en la operación del Fondo que afecte el logro de sus objetivos. Aunque en las entrevistas a funcionarios se manifiesta cierta inconformidad con el compromiso real de las áreas ejecutoras para cumplir con la ejecución oportuna de los recursos del Fondo y para actualizar y aportar información.

En el caso del Pp 143 de Pensiones, su operación se respalda en el Reglamento de Operación de la Oficina de Pensiones del Estado de Oaxaca.

No se encontró evidencia sobre posibles estrategias que implemente la entidad federativa para alcanzar o potenciar sus metas, tampoco en el caso de los Pp.

Como área de oportunidad para mejorar la operación del recurso del FAFEF en la entidad federativa, se sugiere establecer un manual de procedimientos o lineamientos que regulen el funcionamiento del Fondo, en el que se determine un mecanismo para contar con información que permita identificar periódicamente las necesidades que pueden atenderse con recursos del mismo, las dificultades (oportunidades y amenazas) que enfrenta en la operación cada Pp o política pública asociada a los rubros de gasto y el cumplimiento de los objetivos y metas a alcanzar, así como las estrategias para implementarlas y alcance de las mismas, asignar responsables; seguimiento de los procesos y diagramas de flujo. Con ello, la entidad federativa contará con una guía para la operación de los recursos del FAFEF que actué bajo los mismos criterios.

17. ¿La entidad federativa fomenta la institucionalización y la estandarización de procesos, para supervisar el ejercicio de los recursos del Fondo, y estas acciones de fomento consideran la formalización de procesos, contando con las siguientes características:

  - Permiten identificar si los apoyos, servicios o proyectos a entregar u otorgar son acordes a lo establecido en los documentos normativos o institucionales del Fondo;

  - Están estandarizados, es decir, son utilizados por todas las instancias ejecutoras del FAFEF en la entidad federativa de manera homogénea;

  - Están sistematizados;

  - Son conocidos por los operadores del FAFEF en la entidad federativa

No procede valoración cuantitativa.

La entidad federativa no cuenta con procesos institucionalizados y estandarizados para supervisar el ejercicio de los recursos del FAFEF de una manera integral, es decir procesos homogéneos que consideren la posibilidad de utilizar los recursos en cualquiera de los nueve rubros establecidos en la LCF, independientemente del uso que se le dé en el Estado. Aunque, en contraparte para el seguimiento al ejercicio se cuenta con el Sistema de Recursos Federales Transferidos y el Informe Mensual de Avances Físicos y Financieros.

Respecto a los proyectos de inversión en infraestructura como obras públicas, las unidades ejecutoras son las responsables de la supervisión tomando como base la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas, así como su reglamento.

El seguimiento se realiza a través del componente del Ejercicio del Gasto dentro del SRTF. A nivel estatal el seguimiento al ejercicio se realiza a través las matrices de indicadores de los Pp con actividades financiadas por el FAFEF.

De este modo se sugiere un esquema de fomento que considere la formalización de procesos que permitan identificar si los apoyos, servicios o proyectos a entregar por rubro de gasto o política pública financiada con el Fondo son acordes a lo establecido en la LCF; están estandarizados, es decir existen documentos normativos de carácter administrativo por ejemplo, un manual de procedimientos que describa procesos que consideren la posibilidad de utilizar los recursos en cualquiera de los nueve rubros establecidos en la LCF y que sean utilizados por todas las instancias ejecutoras del FAFEF de manera homogénea y hacer uso por ejemplo, de la Guía de Criterios para el Reporte del Ejercicio, Destino y Resultados de los Recursos Federales Transferidos la cual fomenta la institucionalización y estandarización de procesos; están sistematizados, esto es que la información de los procesos se encuentre en bases de datos y disponible en un sistema informático como por ejemplo el SRFT y por último, considerar que los procesos y/o documentos normativos de carácter administrativo sean aplicados de manera obligatoria y conocidos por los operadores del FAFEF en la entidad federativa.

Por otro lado, sobre los rubros que aplican en la entidad federativa mayoritariamente (deuda, pensiones y proyectos en infraestructura), se analizó lo siguiente.

- La entidad federativa destina los recursos del Fondo acorde a lo establecido en el Artículo 47 de la LCF. En el caso del rubro saneamiento financiero de la deuda este recurso se rige por lo establecido en la Ley de Deuda, por el Presupuesto de Egresos y demás lineamientos vinculados establecidos por la SEFIN. El Pp de Pensiones se rige por una Ley de Pensiones y por el Reglamento de Operación de la Oficina de Pensiones del Estado, así como por todos los documentos de diseño del Pp, incluida su MIR. Los otros Pp de inversión en infraestructura igual se regulan por un marco normativo sólido vinculado con normatividad de obra pública, y los documentos de planeación de los Pp incluida su MIR.

- Se emiten los reportes trimestrales que pudieran suponer la institucionalización y la estandarización de procesos para supervisar el ejercicio de los recursos de FAFEF, y los informes físico-financieros que se cargan a un sistema único de la SEFIN denominado Sistema Estatal de Finanzas Públicas del Estado de Oaxaca (SEFIP).

- Los procesos están sistematizados ya que se encuentran en bases de datos disponibles en formato Excel y se pueden consultar en la página de transparencia del Estado y en el Sistema de Reporte de Recursos Federales Transferidos (SRFT).

- Hace falta evidencia documental normativa de carácter administrativo como por ejemplo el manual de procedimientos que describa los procesos y que sean obligatorios aplicarlos por todas las instancias ejecutoras del Fondo y que éstos sean conocidos por los operadores del mismo.

18. La entidad federativa cuenta con mecanismos documentados para dar seguimiento al ejercicio de las aportaciones del FAFEF:

No procede valoración cuantitativa.

Para el caso del seguimiento del ejercicio en el ámbito federal, se cuenta con mecanismos documentados, se envía información periódicamente a la SHCP con el ejercicio del gasto por partida genérica, destino del gasto e indicadores, a fin de que ésta la integre en los reportes trimestrales enviados a la Cámara de Diputados.

Al respecto, el seguimiento de los recursos del FAFEF en el ámbito federal se realiza conforme a lo establecido en el Artículo 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria a través del SRFT. Cabe señalar que el seguimiento no se reporta a nivel de rubro de gasto y las partidas genéricas presentadas son distintas en cada entidad federativa, lo cual dificulta conocer el destino específico de los recursos del FAFEF.

Por su parte, el Estado también ha desarrollado mecanismos para el seguimiento del ejercicio de los Pp que reciben recursos del FAFEF como parte de su presupuesto, y aunque sus resultados se reportan de manera agregada sin distinguir los aportes del Fondo, se realiza a través de indicadores de las MIR de los Pp, que se documentan en la página de la Secretaría de Finanzas: https://www.finanzasoaxaca.gob.mx/transparenciapresupuestaria/evaluacion_resultados.html

El seguimiento del ejercicio del rubro de deuda se da a través de los reportes trimestrales sobre la situación de la deuda y obligaciones del Estado, pero no hay un mecanismo estatal propio del Estado para dar seguimiento al saneamiento financiero. En los Pp de Pensiones y proyectos de infraestructura se realiza a través de las Fichas Técnicas de los Indicadores, de los avances reportados en los POA y en los avances físico-financieros, así como de los indicadores de las MIR de los Pp. La información se puede conocer en los reportes emitidos en la página de la SEFIN en el apartado de transparencia presupuestaria. Aunque no existe un apartado específico en el Estado, en el que se señalen por rubro de gasto cómo se gasta el FAFEF en lo general y en qué partidas.

19. Describa los mecanismos mediante los que la entidad federativa da seguimiento a los resultados de la ejecución del FAFEF.

No procede valoración cuantitativa.

Los resultados de la ejecución del FAFEF en el Estado se documentan a través de indicadores reportados en dos fuentes de información; la primera, se refiere a los indicadores de la MIR federal asociados al FAFEF, registrados en el SRFT, sin embargo, los datos que arrojan no siempre miden los efectos Ex post sobre el uso de los recursos del FAFEF en la entidad federativa.

La segunda, se refiere a los mecanismos para el seguimiento de los resultados alcanzados con el apoyo al rubro de deuda. Para ello, existen los informes trimestrales sobre la situación de la deuda y el cómo se va ejecutando el recurso del FAFEF en el año, así como las convocatorias para la contratación de financiamiento competitivo, convocatorias para licitación pública de instrumentos derivados, las ofertas irrevocables y negativas de instituciones financieras, los resultados y los instrumentos jurídicos (contratos de deuda) y las calificaciones soberanas de deuda. Todos estos instrumentos y mecanismos sirven para dar seguimiento a los resultados generados por los recursos del Fondo (por cierto, la gran mayoría del presupuesto 2018) asignados a saneamiento financiero de la deuda.

El seguimiento de los resultados de la ejecución del Fondo, como se ha venido comentando, se realiza a través de los indicadores de la MIR federal y a través de los indicadores de las MIR de los Pp (en ausencia de una MIR estatal FAFEF), de los cuales la entidad federativa se apoya para la operación del Fondo. Asimismo, se da seguimiento documentado con los resultados de las evaluaciones.

Para el rubro de pensiones y proyectos de infraestructura apoyados por el FAFEF en el marco de Pp se generan fichas de seguimiento a los planes operativos anuales para cada dependencia de la administración pública estatal, y en ellos se puede ir valorando el logro o alcance de las metas definidas para el año, a nivel de Pp y subprograma, proyecto y obra/actividad. Además, se va registrando el ejercicio presupuestal y los avances en indicadores de gestión con su respectiva línea de base y meta.

No obstante lo anterior, no hay un mecanismo que integre la información y de coherencia en un documento único. De hecho, parte del problema con la ejecución del Fondo en la entidad federativa, es que, si bien se genera mucha información de seguimiento, pero se encuentra dispersa en múltiples fuentes, que no ayudan a tener una valoración de conjunto del Fondo y, no siempre coincide entre diversas fuentes.

El seguimiento de los resultados de la ejecución del Fondo también se documenta a través de las evaluaciones externas realizadas al Fondo.

## 5.2 Obstáculos para la implementación

20. ¿La configuración institucional y normativa del FAFEF contribuye al cumplimiento de objetivos estatales, a través de…

- Fomentar una coordinación eficaz y continua entre la dependencia coordinadora y el gobierno de la entidad federativa;

- Fomentar una coordinación eficaz y continua entre las dependencias o entidades responsables encargadas de ejecutar las políticas, programas y proyectos ejecutados con los recursos del FAFEF;

- Destinar los recursos del Fondo en la atención de problemáticas locales prioritarias, siempre que se cumpla los objetivos del Fondo;

- La imposibilidad de utilizar los recursos del Fondo para fines locales distintos a los objetivos del Fondo.

No procede valoración cuantitativa.

- La configuración institucional y normativa no siempre contribuye al cumplimiento de objetivos estatales, puesto que no realizan ejercicios para fomentar una coordinación eficaz y continua (con base en una planeación específica de sinergia en torno al FAFEF) entre la dependencia coordinadora y el gobierno de la entidad federativa. De hecho, los mismos funcionarios de la SEFIN reconocen que el problema del Fondo tiene que ver con la falta de cooperación de las instancias ejecutoras del mismo Gobierno estatal para aportar información y tener la capacidad de operar mejor los recursos del Fondo. Además, esa escasa coordinación, y el asumir que el FAFEF sólo provee recursos para ciertas acciones, y no un marco de planeación programación orientado a resultados y el desarrollo, hace entonces que se disperse la función estratégica que pudiera tener para la entidad federativa.

- La configuración institucional y normativa contribuye al cumplimiento de objetivos estatales, específicamente al establecido en el PED 2016-2022, en los que se señalan como prioridad el equilibrio en las finanzas públicas (menos deuda), el contar con un sólido sistema de acceso a la seguridad social (pensiones) y con dotar de mayor y mejor infraestructura a la entidad federativa (especialmente de vías de acceso). Aunque no existe mucha evidencia de que en la práctica existe una coordinación muy eficaz entre la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado y las instancias ejecutoras de los Pp.

- La falta de una normativa adicional a la LCF que precise la forma de operar del FAFEF, así como la diversidad de usos y destinos de los recursos han derivado en una escasa documentación que acredite los resultados obtenidos mediante la utilización del Fondo, respecto de su eficacia en la atención de problemáticas locales prioritarias, siempre que se cumplan los objetivos del Fondo.

- La configuración institucional y normativa del FAFEF posibilita que los recursos del Fondo sean utilizados de acuerdo con los objetivos establecidos en la LCF.

- Módulo 6. Complementariedades y coincidencias

21. ¿Con cuáles políticas, programas o proyectos locales (incluyendo aquellos con elementos de gasto federalizado) el FAFEF podría tener complementariedad o coincidencias?

No procede valoración cuantitativa.

Se considera que existe complementariedad cuando dos o más programas atienden a la misma población, pero los apoyos son diferentes; o bien cuando sus componentes son similares o iguales, pero atienden a diferente población, asimismo existen coincidencias entre dos o más programas cuando sus objetivos son similares, o bien cuando sus componentes son similares o iguales, pero atienden a la misma población.

En ese marco, para el ejercicio fiscal 2018 se identificaron algunas vinculaciones positivas entre Pp operados en la entidad y el Fondo, especialmente al conjuntar recursos financieros que hicieron posible la atención de diversas problemáticas que para ambos instrumentos constituyen un campo de acción común. Aunque esto aplicó sólo para una proporción menor del recurso ejercido por el FAFEF en 2018, especialmente en los rubros III. Saneamiento de Pensiones y I. Inversión en infraestructura física, que se ejecutan a través de Pp.

Para el caso de rubro III. Saneamiento financiero (deuda), que ejerció la gran mayoría de los recursos del FAFEF en 2018 (y en general en los últimos cinco años), como gasto corriente asignado al pago de capital e intereses, y ejecutado por la misma SEFIN, podría decirse que no hay políticas, programas o proyectos involucrados, sino más bien complementariedad con otras fuentes de recursos de las que igual proviene el gasto para el pago de capital e intereses. Como se puede observar en los informes trimestrales de deuda pública y obligaciones de pago, en Oaxaca esos recursos de mantenimiento de deuda son aportados por recursos propios del gobierno estatal o participaciones provenientes del fondo general de participaciones federales.

Como se comentó, en el rubro de saneamiento de pensiones (que ejerció alrededor del 20% del presupuesto del Fondo en 2018) existe una complementariedad importante entre el FAFEF y el Pp 143 seguridad y bienestar social para los trabajadores, jubilados, pensionados, pensionistas e integrantes de las instituciones policiales del gobierno del estado, ya que se conjuntaron recursos de ambos (más de otras fuentes) que fueron reunidos en un Fideicomiso administrado por la Oficina de Pensiones del Gobierno del Estado de Oaxaca. Para más información revisar el Anexo 6.

Lo mismo sucede para con los otros Pp vinculados con proyectos de inversión en infraestructura en 2018 (107. Certeza Jurídica para la Sociedad, 108. Ampliación y mejora de caminos rurales, 116. Ampliación y mejora de carreteras alimentadoras y 122. Mejoramiento Urbano de los Centros de Población), en los que los recursos del FAFEF significaron un componente de financiamiento de recursos, junto con otros asignados a las dependencias ejecutoras en el presupuesto de egresos del estado. La complementariedad a nivel de MIR federal y MIR de estos programas (en la parte de propósito y componentes), si bien tienen relación, los niveles de comparación son muy distintos. Igualmente, para más información ver el Anexo 6.

22. Realizar un análisis de las sinergias del FAFEF con otras políticas, programas o proyectos en la entidad federativa, sean financiadas con otros Fondos de Aportaciones Federales, recursos de dependencias federales o recursos propios de la entidad federativa, explicando a qué objetivos contribuirían (o contribuyen) estas sinergias.

No procede valoración cuantitativa.

Esta respuesta es muy similar a la previa, dada la orientación de los recursos que se dieron al Fondo en la entidad federativa. A nivel del rubro de saneamientos financiero de la deuda, como se acaba de consignar, lo que se hace es precisamente sinergia entre varias fuentes de recursos (más que de instrumentos de políticas o programas) para hacer frente a las obligaciones financieras que asume la entidad federativa. Siendo relevante en este caso, la sinergia para mantener orden y finanzas públicas sanas en la entidad federativa.

En el siguiente caso del Pp de pensiones sucede lo mismo, hay una sinergia en torno a la suma de recursos para hacer posible que las dependencias de gobierno cuenten con los recursos necesarios para sufragar los gastos de pensiones y prestaciones a empleados del gobierno estatal, atendiendo con ello el objetivo de brindar a esta población protección y seguridad social.

Para los Pp de infraestructura ocurre lo mismo, la sinergia es por la suma de recursos entre los del FAFEF y los otros que son asignados a las instancias ejecutoras con recursos del presupuesto estatal, coincidiendo ambas fuentes en el objetivo de generar mejores condiciones de infraestructura social y de servicios para la población, como carreteras, caminos, espacios urbanos, etc.

- Módulo 7. Calidad de la Información

## 7.1 Generación de información, rendición de cuentas y medición de resultados

23. ¿La información relacionada con los componentes de la MIR vigente del FAFEF en la entidad federativa…

- Es verificable públicamente;

- Corresponde con lo establecido en los documentos normativos o institucionales del Fondo en la entidad federativa;

- Permite identificar la contribución del FAFEF a la atenuación o solución de las problemáticas de la entidad federativa;

- ¿Permite verificar que se beneficia efectivamente a la población objetivo del FAFEF?

| Respuesta | Nivel | Criterios |
| --- | --- | --- |
| No |  |  |

Si bien la entidad federativa contó en 2017 con una MIR del Fondo específica para la entidad federativa conformada por nueve componentes, que recuperaban los nueve rubros de posible apoyo del FAFEF, para 2018 esta Matriz ya no estaba vigente y por tanto su ejecución se orientaba sólo por la MIR federal.

Sobre la MIR 2017, si bien tiene áreas de mejora, se puede decir que la información relacionada con los componentes sí cumple con la mayoría de los criterios descritos del inciso a) al d), por lo que ésta con algunos ajustes pudiera recuperarse para contar con esa MIR actualizada. De otra manera será difícil conocer y dar seguimiento a información sobre los objetivos y rubros de gasto establecidos en las LCF, aunque actualmente:

- La entidad federativa reporta y publica en páginas oficiales estatales (de transparencia presupuestaria) información relativa a cinco indicadores de la MIR federal nivel Fin, 2 de Propósito, Componente y Actividad, es decir es verificable públicamente. Asimismo, para el Pp de Pensiones y de proyectos de inversión en infraestructura, se actualizan los indicadores de las MIR y se publican, pudiéndose verificar sus valores en los documentos institucionales, principalmente en la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR), el Programa Operativo Anual y en las Fichas Técnicas de indicadores; mismas que pueden ser consultadas en la página web https://www.finanzasoaxaca.gob.mx/transparenciapresupuestaria/.

- La información que se reporta relacionada con los Componentes de la MIR federal y las MIR estatales de los Pp, cumplen con lo establecido en los artículos 85, fracción II de la LFPRH, 48 de la LCF, 72 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y de la disposición vigésimo cuarto de los lineamientos para informar sobre los recursos federales transferidos a las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal, y de operación de los recursos del Ramo General 33.

- Para la MIR federal del FAFEF, el resultado del indicador a nivel de Componente denominado “Porcentaje de avance en las metas”, el cual mide el avance promedio en la ejecución física de los programas, obras o acciones que se realizan con recursos del FAFEF, no permite identificar la contribución del FAFEF a la atenuación o solución de las problemáticas de la entidad federativa; ya que no se define una problemática a ser atendida de manera específica por el Fondo. En el caso de las MIR estatales de los Pp los resultados de los indicadores a nivel de Componente contribuyen al logro del Propósito y por lo tanto en la solución de la problemática de la entidad federativa.

- En la MIR en el ámbito federal para el Estado de Oaxaca, no se define una población específica para ser atendida con los recursos del FAFEF. Sin embargo, en el caso de la información relacionada con los componentes de las MIR estatales de los Pp, al menos en el caso del de Pensiones, se permite verificar que el Programa beneficia efectivamente a la población objetivo. Los otros Pp vinculados con proyectos de infraestructura, si bien a partir de 2008 cuentan con una definición y cuantificación de la población potencial, dicho esfuerzo aún parece estimarse de una manera no muy robusta, y eso provoca que las cifras puedan no ser tan confiables. Además, faltaría realizarse una estimación más precisa de la población objetivo.

24. En caso de que la entidad federativa cuente con mecanismos, dirigidos a la población atendida, para fortalecer la rendición de cuentas y la transparencia sobre la ejecución del FAFEF o de los proyectos que se financian con este fondo, explique el procedimiento para llevarlo a cabo, las variables o elementos que considera y la frecuencia de actualización de estos; asimismo, si estos mecanismos cumplen (o toman en cuenta) las siguientes características:

- Los documentos normativos del FAFEF en la entidad federativa están disponibles en la página de Internet de la entidad federativa, y puedan ser localizados a través de un buscador funcional a partir de su página principal;

- Los resultados principales del FAFEF son difundidos en la página de Internet de la entidad federativa de manera accesible, y puedan ser localizados a través de un buscador funcional a partir de su página principal;

- Difunde un teléfono o correo electrónico para informar y orientar tanto a la población beneficiaria o usuarios, como al ciudadano en general, en la página de Internet de la entidad federativa, y puedan ser localizados a través de un buscador funcional a partir de su página principal;

| Respuesta | Nivel | Criterios |
| --- | --- | --- |
| Sí | 2 | Los mecanismos de transferencia y rendición de cuentas cumplen con dos de las características indicadas en la pregunta. |

Como se ha venido exponiendo, en 2018 el FAFEF en Oaxaca ejerció más del 90% de su presupuesto en los rubros de saneamiento financiero y pensiones, que por su naturaleza no benefician de manera directa a la población, o, su beneficio está muy etiquetado (caso de Pp dirigido a empleados que reciben pensiones y prestaciones); y en los proyectos de infraestructura se trató de bienes u obras públicas de acceso general que tampoco tienen un padrón específico de beneficiarios (por ejemplo, un camino rural, carretera alimentadora, vialidad en una zona urbana, entre otros). Sin embargo, pese a que no existen reglas de operación o lineamientos específicos que regulen la entrega de los bienes y servicios del Fondo, sí existen en los Pp otros Lineamientos o reglas que orientan su ejecución (caso, por ejemplo, del Reglamento de operación de la Oficina de Pensiones) y, además, la entidad federativa cuenta con diversos mecanismos de provisión de información que pretenden rendir cuentas y ser transparentes en la operación del FAFEF.

Todos las disposiciones legales, normativas y operativas vinculadas con la ejecución del FAFEF y sus Pp o rubros relevantes en su operación (caso de deuda) se encuentran disponibles en la página de la SEFIN del Gobierno del Estado y pueden ser rastreadas con de manera funcional. https://www.finanzasoaxaca.gob.mx/transparenciapresupuestaria/

https://www.finanzasoaxaca.gob.mx/leytransparencia/

En estas mismas páginas se puede encontrar información de resultados principales del FAFEF y, sobre todo de los Pp a los que financia, aunque cabe destacar que esta información no está particularizada para las acciones del Fondo porque en muchos Pp éste sólo constituye una parte del financiamiento presupuestal total de los Pp. Esto dificulta siempre el tener una valoración global de los resultados del Fondo en la entidad federativa, y exige a la vez tener que poder desagregar y particularizar dicha información.

Finalmente, en las mismas ligas de las páginas web anteriores aparece un número telefónico de contacto para orientar sobre la información contenida en ésta, pero no se ubicó ningún dato de alguna persona o área que atienda dudas específicas del FAFEF.

25. ¿La información con que cuenta la entidad federativa para monitorear el desempeño del FAFEF cumple con las siguientes características:

  - Es oportuna;

  - Es confiable, es decir, está validada o revisada por quienes la integran;

  - Está sistematizada;

  - Es pertinente respecto de su gestión, es decir, permite medir los indicadores a nivel de actividades y componentes;

  - Está actualizada y disponible para monitorear de manera permanente al Fondo.

| Respuesta | Nivel | Criterios |
| --- | --- | --- |
| No |  |  |

Si por desempeño, de acuerdo con CONEVAL, se entiende al avance en el cumplimiento de objetivos y metas programadas del Fondo mediante un análisis de indicadores de resultados y de servicios de gestión, al no contar el FAFAEF en la entidad federativa, con un diagnóstico, metas propias e indicadores, se carece de elementos para interpretar su desempeño como un ejercicio analítico propio integral, y no de Pp que reciben aportaciones de recursos del FAFEF para alcanzar objetivos y metas más ambiciosos que los aportes del Fondo.

En ese sentido, durante el seguimiento a la ejecución, al obtener información sobre el cumplimiento del registro de las metas de los indicadores de los Pp asociados al FAFEF (y al rubro de deuda) se generan acciones para mejorar el registro. A través del tablero del monitoreo del ejercicio del gasto (licitación-contratación), al identificar semáforos rojos se informa a los ejecutores de gasto a fin de que estos implementen las acciones necesarias para comprometer sus recursos y de esta manera evitar subejercicios.

El desempeño de los Pp es monitoreado a través del seguimiento de los indicadores de las MIR y de los POA y las Fichas Técnicas respectivas, en estos instrumentos se pueden verificar el cumplimiento de las metas establecidas por el Programa. Las Fichas técnicas cumplen con los elementos de los indicadores establecidos por el CONEVAL y las MIR se actualizan de acuerdo con la frecuencia de medición de los indicadores, por lo que se encuentran actualizadas y disponibles para monitorear de manera permanente a los Pp.

Toda esta información, generalmente se actualiza de manera trimestral en la página de transparencia presupuestaria de la SEFIN y, en el Sistema Estatal de Finanzas Públicas del Estado de Oaxaca (SEFIP). Además, existen registros mensuales que son parte de los Informe Mensual de Avances Físicos y Financieros. Por lo anterior, la información para monitorear el desempeño de los Pp es oportuna y confiable, es decir, está validada o revisada por quienes la integran. Pero el tema es que sigue siendo a nivel de Pp de manera general y no de las aportaciones específicas del FAFEF, por lo que, así como tal difícilmente sirve para monitorear el desempeño de las acciones específicas del Fondo.

La información para el monitoreo del desempeño de los Pp está también relativamente sistematizada, aunque la misma SEFIN expresa que es necesaria mucha mayor cooperación de las entidades ejecutoras para poder reunir información e integrarla de manera adecuada.

26. ¿La información que se reporta sobre el ejercicio de los recursos del FAFEF en la entidad federativa permite verificar alguno de los siguientes atributos:

- La ejecución cumple con lo establecido en los documentos normativos o institucionales;

- La población atendida es la que presentaba el problema antes de la intervención (dado que se encuentran en un documento o diagnóstico);

- Incluye las actividades, acciones o programas realizados o ejecutados;

- Está sistematizada.

| Respuesta | Nivel | Criterios |
| --- | --- | --- |
| Sí | 2 | La información que reporta la entidad federativa cumple con dos de las características establecidas en la pregunta. |

Los resultados de las Aportaciones del FAFEF en el Estado se documentan a través de cinco indicadores que se reportan en el SRFT, los cuales siguen los documentos normativos. La entidad federativa no contó en 2018 con una MIR estatal para el FAFEF. Los indicadores de la MIR federal a nivel estatal son distintos y no vinculantes respecto a lo que se reporta en las MIR de los Pp estatales que reciben recursos del Fondo, como el de Pensiones y los de proyectos de infraestructura. Se sugiere que los indicadores que se están reportando trimestralmente deben ser revisados porque no guardan congruencia, por ejemplo, no hay un indicador federal que mida alguna variable relevante para el rubro de pensiones, y sí hay uno de inversión en infraestructura que cobra poca relevancia porque el presupuesto asignado a ese rubro en 2018 apenas fue de alrededor del 7%.

Los resultados de la entrevista a funcionarios encargados de la operación del Fondo en la entidad federativa señalan que la información que se reporta sobre el ejercicio de los recursos del Fondo, cumple con lo establecido en los documentos normativos o institucionales y está sistematizada; toda vez que sigue un proceso de integración y validación que identifica el gasto que se originó con recurso del FAFEF, posteriormente a través SRFT se registra el gasto ejercido y los resultados de los indicadores. Aunque en la práctica se identificó que hay varias áreas de mejora vinculadas con la calidad y oportunidad en el registro de la información.

Por otra parte, los Pp que ejercen recursos del Fondo más el rubro de deuda cuentan con un mecanismo de sistematización de la información del ejercicio de los recursos; ya que la SEFIN tiene centralizada una plataforma con información de transparencia presupuestaria y de rendición de cuentas. En esta página web https://www.finanzasoaxaca.gob.mx/transparenciapresupuestaria/ se publica, registra y se identifica el ejercicio de los recursos de los Pp asociados al FAFEF y del rubro de deuda pública, lo cual permite verificar el atributo c) incluyen las actividades, acciones o programas realizados o ejecutados, de esta pregunta.

La información que se reporta sobre el ejercicio de los recursos del FAFEF en la entidad federativa no permite verificar si la población atendida son las que presentaban el problema antes de la intervención, dado que no se cuenta con un diagnóstico particularizado. Además, por la naturaleza de la orientación de la inversión del Fondo (la mayoría a saneamiento de deuda) esta característica no procede.

27. ¿La información del avance en la consecución de objetivos de la entidad federativa respecto al FAFEF…

- Es verificable públicamente;

- Permite ubicar geográficamente su contribución al cumplimiento de objetivos;

- Permite cuantificar a los beneficiarios finales de las acciones que se realizan con recursos del Fondo;

- Permite la rastreabilidad de los recursos que se ejercieron para alcanzar los resultados;

- Explica y justifica las razones de la modificación de las metas, en caso de hacerlo.

| Respuesta | Nivel | Criterios |
| --- | --- | --- |
| Sí | 3 | La información del avance del FAFEF en la entidad federativa cumple con cuatro de las características establecidas en la pregunta. |

Desde la entidad federativa, en 2018 no se fijaron objetivos propios del FAFEF, principalmente porque se le asumió como una fuente de recursos y no como una acción de política pública. Aunque si se consideran las acciones o Pp que fortaleció financieramente el Fondo, sí podría asumirse que la información del avance en la consecución de objetivos es verificable públicamente, ubicable geográficamente (especialmente de proyectos de infraestructura) y, sí se pueden cuantificar los beneficiarios finales de las acciones (aunque sólo en ciertos rubros como algunos proyectos de infraestructura y en el Pp de pensiones).

Para el rubro de deuda, que es el que más recursos ejerció, sí se puede verificar públicamente la información del avance en la consecución del objetivo de contribuir a equilibrar las finanzas públicas estatales, y para ello los informes trimestrales de deuda y obligaciones del Estado, más otras variables reportadas en este concepto dan cuenta de los avances que se van teniendo y que finalmente se reflejan por ejemplo en la emisión de calificaciones de deuda. La ubicación geográfica es una variable que no resulta pertinente en este rubro, ni el cuantificar los beneficiarios finales. La rastreabilidad de los recursos ejercidos es totalmente posible.

Del Pp Pensiones la información que se consigna en la misma página de transparencia presupuestaria es verificable públicamente, aunque esta información se reporta para el total de acciones y recursos ejercidos por el Pp y el Fondo es sólo una fuente más de aportación. La información en este caso no tiene relevancia en cuanto a su ubicación geográfica porque los beneficiarios son los empleados de gobierno del Estado que reciben pensiones y prestaciones. Sí permite cuantificar los beneficiarios finales, pero se dificulta en ocasiones el poder separar los que se benefician directamente del FAFEF. La rastreabilidad de los recursos podría ser fácil porque la Oficina de Pensiones del Estado dispersa los recursos del Pp en diferentes dependencias, pero para esta evaluación se entregó poca información de parte del área ejecutora de este rubro.

Los Pp de proyecto de infraestructura también generan información, aunque agregada, para poder ver los avances en sus objetivos y es verificable. Aquí con mayor claridad se puede ver su ubicación geográfica porque se trata de obras o acciones que generan bienes públicos o comunitarios concretos. Se puede tener también una cuantificación o estimación de beneficiarios, aunque no tanto un padrón, porque se trata de obras de acceso abierto. Y los recursos ejercidos en este rubro que, aunque cada vez tiene menos importancia en el FAFEF, son totalmente rastreables. Son tan rastreables, que en el ejercicio 2018 la Auditoría Superior de la Federación identificó diversas irregularidades al respecto.

28 ¿Cuáles han sido los resultados de la aplicación de los recursos del FAFEF en la entidad federativa, medidos con indicadores estatales, considerando tales resultados durante la administración actual y por lo menos una anterior?

| Respuesta | Nivel | Criterios |
| --- | --- | --- |
| Sí | 3 | Hay un avance significativo en los indicadores del FAFEF a nivel estatal (mayor de 80% respecto de la meta) a nivel de Fin y de Propósito. |

De acuerdo con los indicadores reportados en el SRFT, los cuales corresponden a la MIR del FAFEF en el ámbito federal, los resultados de la aplicación de los recursos del FAFEF para el año 2018 y 2017 señalan que al menos siempre se cumplieron las metas programadas, y en 2017 hubo superaciones muy grandes en el caso del índice de impulso al gasto de inversión, y también de manera muy importante en el índice de fortalecimiento financiero, en el que los ingresos propios del gobierno estatal crecieron y al final del año significaron una proporción mucho más alta de lo que se había previsto. Aunque si bien para 2018 se cumplieron las metas, en comparación con el ejercicio previo, los resultados no son tan alentadores, aunque es entendible que estos indicadores no sólo están influidos por el Fondo. Pero, por ejemplo, el índice de fortalecimiento financiero bajó casi a la mitad con respecto al buen número alcanzado al final de 2017. Lo mismo sucedió con la proporción que significa la deuda respecto a los ingresos estatales para 2018, pues ese porcentaje creció de 16% a 38.9% (Cuadro 9). Llama la atención este último índice porque la mayor parte de los recursos del FAFEF se han estado orientando al saneamiento financiero y aun así la deuda sigue siendo una proporción muy alta de los ingresos estatales anuales. El valor del indicador de inversión que mostró un avance relevante entre estos dos años debe estar apuntalado con inversión proveniente de otras fuentes porque FAFEF cada vez más invierte menos en este rubro.

Un rubro que es importante, el segundo más relevante para la operación del FAFEF, que son el apoyo para pensiones, no se puede medir su impacto en los indicadores que actualmente están reportados. Aun cuando cuenta con su propia MIR al ser parte de un Pp del gobierno del Estado.

Se sugiere que el Estado en colaboración con los actores involucrados en el proceso de planeación y operación del FAFEF, diseñen instrumentos (indicadores) que permitan dar cuenta de los resultados de la aplicación de los recursos del Fondo en las políticas y programas públicos implementados en el gobierno estatal, los cuales deberían ser congruentes con los rubros de gasto determinados en la LCF, lo anterior a fin de medir los efectos concretos que se generan con dichos recursos.

Cuadro 9. Resultados de la aplicación de los recursos del FAFEF ejercicio fiscal evaluado y ejercicio fiscal anterior

| Nivel | Nombre del Indicador | Meta programada en (ejercicio fiscal evaluado) | Avance en (ejercicio fiscal evaluado | Avance con respecto a la meta en (ejercicio fiscal evaluado (Avance/Meta) | Meta programada para el ejercicio anterior | Avance en ejercicio anterior | Avance con respecto a la meta en ejercicio anterior (Avance/Meta) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fin | Índice de Impacto de Deuda Pública | 38.9% | 38.9% | 100% | 16% | 16% | 100% |
| Propósito | Índice de Impulso al Gasto de Inversión | 20% | 20% | 100% | 0.18% | 19.46% | 10866.6% |
|  | Índice de Fortalecimiento Financiero | 6.5% | 6.5% | 100% | 6.47% | 10.31% | 159.3% |

Fuente: Resultados de los indicadores FAFEF 2017 y 2018.

Cabe aclarar, que el Estado no cuenta con una MIR estatal del FAFEF, sin embargo, dado que los recursos del Pp pensiones y proyectos de inversión en infraestructura son financiados por varias fuentes, entre ellas el FAFEF; los resultados de los indicadores no necesariamente son sobre el FAFEF, sino de la problemática que se atiende con varios recursos y acciones.

Así que, para el caso del Pp Pensiones los resultados de la MIR para el año 2018 señalan que hay un avance significativo en el indicador de propósito respecto al año previo, ampliando la cobertura de empleados bajo régimen de seguridad social. El Fin es un indicador menos movible por una sola intervención y por eso queda igual de 2017 a 2018.

Cuadro 10. Resultados de la aplicación de los recursos del Pp Pensiones, ejercicio evaluado y el ejercicio fiscal anterior

| Nivel | Nombre del Indicador | Meta programada en (ejercicio fiscal evaluado) | Avance en (ejercicio fiscal evaluado) | Avance con respecto a la meta en (ejercicio fiscal evaluado (Avance/Meta) | Meta programada para el ejercicio anterior | Avance en ejercicio anterior | Avance con respecto a la meta en ejercicio anterior (Avance/Meta) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fin | Índice de desarrollo humano | 0.68 | 0.68 | 100% | 0.68 | 0.68 | 100% |
| Propósito | Tasa de beneficiarios que cuentan con un régimen de seguridad social | 217% | 217% | 100% | 99.05% | 99.05% | 100% |

Fuente: MIR del Pp 2017 y 2018 disponible en la página de transparencia de la SEFIN.

Para los Pp de inversión se puede poner información similar, sin embargo, en aquellos el aporte del Fondo fue menos significativo, y los datos agregados de los indicadores incluyen efectos de recursos de todas las fuentes de financiamiento.

29. A partir de análisis externos (evaluaciones, auditorías al desempeño, informes de organizaciones independientes, u otros relevantes) realizados al FAFEF (a nivel estatal) y de su experiencia en la temática ¿qué temas del Fondo considera importante analizar mediante evaluaciones u otros ejercicios conducidos por instancias externas?

No procede valoración cuantitativa.

Como se mencionó en el apartado de características del Fondo, éste fue evaluado en tres ocasiones: Evaluación Específica del Desempeño 2015, Evaluación Estratégica de Consistencia y Resultados 2014 y Evaluación Específica sobre la Orientación de los Recursos del Fondo 2013. Y uno de sus principales Pp que ha ejercido recursos importantes, el Pp de Pensiones, fue evaluado en 2017 mediante el diagnóstico. Entonces, en principio, el FAFEF lleva ya cuatro ejercicios fiscales que no ha sido evaluado externamente, y por tanto sería recomendable llevar a cabo evaluaciones, una que podría ser de procesos y funcionamiento, y otra de resultados e impactos, ambas pensadas para proponer un rediseño del Fondo en la entidad federativa que le imprima identidad, diagnóstico propio y una lógica de intervención particular que le dé integralidad y no acciones sueltas entre varios Pp que poco se conectan. La supervivencia y el respaldo que tiene este instrumento al estar amparado en una Ley le dan esa importancia estratégica de poder siempre sobrevivir a cambios sexenales.

Dentro de ello, habría que considerar la posibilidad de hacer una revisión a fondo del rubro de deuda, enfocada a identificar los resultados e impactos de todos los recursos que de manera acumulada se han canalizado a este rubro específico de los contemplados en la LCF. Sería interesante, por ejemplo, rastrear mucho más el papel de los recursos del Fondo en la deuda, y valorar el destino y los resultados que se han tenido con los créditos que de alguna manera han sido amortizados o pagados en intereses por parte del FAFEF. Es decir, interesaría saber si indirectamente el Fondo está contribuyendo a financiar el desarrollo más allá de sólo dotar de recursos para cumplir con las obligaciones financieras de la entidad federativa. El hecho de que el Fondo haya ejercido más del 70% de todos los recursos asignados de 2014 a 2018 ameritan hacer esta investigación y análisis.

En la evaluación de procesos, valdría la pena volver a analizar todas las posibilidades de apoyo (los 9 rubros) del FAFEF y ver si hay áreas de oportunidad de mejora en la asignación o reasignación de recursos entre rubros. Esto porque quizá la asignación actual de recursos sea más producto de la inercia que de un análisis multifactorial y multi-rubro. En esa misma línea será relevante realizar todo un análisis a nivel del diseño y arreglo institucional y ver si esa dependencia de Pp para ejecutar las acciones y recursos es acertada o qué se requerirá para complementarla. En el mismo sentido valorar la pertinencia, aplicabilidad, confiabilidad del sistema de información presupuestaria generado por la SEFIN, porque de repente parece que se genera información de sobra, pero la calidad y consistencia entre ésta difiere. Por ejemplo, para efectos de esta evaluación, nunca se encontró información que clasifique los proyectos de inversión en infraestructura en los Pp.

De manera paralela, se requiere revisar todos los instrumentos de planeación, programación, presupuestación, operación, monitoreo y evaluación, implicados en la GpR, PbR y SED que guía la acción pública en Oaxaca, para ver su pertinencia y aplicabilidad actual. Todo esto es, además, una actividad que tendría que realizarse si se decide elaborar el diagnóstico específico del Fondo, bajo la MML.

Desde el ámbito de las auditorías también se han generado recomendaciones y sanciones hacia las instancias ejecutoras de los Pp que deben ser atendidas. Muchas de esas recomendaciones tienen que ver con la sistematización de información de la operación, contar con su respaldo y con tener procesos bien definidos.

Cuadro 11. Temas del FAFEF y de los Pp que se considera importante analizar a partir de análisis externos

| Tipo de Evaluación y/o Tema | Objetivo | Ámbito de aplicación | Resultados |
| --- | --- | --- | --- |
| Procesos y funcionamiento | Analizar todas las posibilidades de apoyo (los 9 rubros) del FAFEF y ver si hay áreas de oportunidad de mejora en la asignación o reasignación de recursos entre rubros. Esto porque quizá la asignación actual de recursos sea más producto de la inercia que de un análisis multifactorial y multi-rubro. | Al FAFEF | Proponer un rediseño del Fondo en la entidad federativa que le imprima identidad, diagnóstico propio y una lógica de intervención específicas que le dé integralidad y no acciones sueltas entre varios Pp que poco se conectan. |
| Resultados e impactos | Especialmente valorar los resultados e impactos en los últimos años, y hacer un análisis específico y a profundidad de los efectos del apoyo al rubro de deuda y pensiones que son los que más recursos han acaparado. |  |  |
| Diseño y arreglo institucional | A fin de ver si esa dependencia de Pp para ejecutar las acciones y recursos es acertada o qué se requerirá para complementarla. | El FAFEF y los Pp | Esquema de ejecución de los recursos/rubros del FAFEF de acuerdo con la LCF de manera integral y coherente. |
| Revisar todos los instrumentos de planeación, programación, presupuestación, operación, monitoreo y evaluación, implicados en la GpR, PbR y SED que guía la acción pública en Oaxaca, y especialmente los Pp que apoya el FAFEF | Valorar la pertinencia y aplicabilidad actual de instrumentos como árboles de problemas y objetivos, MIR, fichas de indicadores, formato del POA, etc. tanto de los Pp vinculados con el FAFEF como los propios del Fondo. Esto en el marco de la elaboración del diagnóstico específico del Fondo con la MML. | El FAFEF y los Pp | Ajustes a los instrumentos. |

30. En caso de que la entidad federativa cuente con evaluaciones externas del FAFEF que permitan identificar hallazgos relacionados con el Fin y/o Propósito de su MIR, ¿cuáles son los resultados de las evaluaciones?

No procede valoración cuantitativa.

En Oaxaca se han realizado tres evaluaciones: la Evaluación Específica del Desempeño 2015, la Evaluación Estratégica de Consistencia y Resultados 2014 y la Evaluación Específica sobre la Orientación de los Recursos del Fondo 2013. Además, en 2017 se llevó a cabo la evaluación diagnóstica al Programa Seguridad y bienestar social para los trabajadores, jubilados, pensionados, pensionistas e integrantes de las instituciones policiales del gobierno del Estado, que es a través del cual se operativiza el recurso asignado a pensiones.

En la primera evaluación de la que se tiene registro, y que se trató de una Evaluación Específica sobre la Orientación de los Recursos 2013, en aspectos relacionados con el Fin y propósito, sólo se llegó a consignar que “En la parte de las metas se observó que se identifican las suficientes para medir las acciones y generar resultados con base en los indicadores establecidos en los planes y programas, así como en la Matriz de Indicadores para Resultados que se utiliza de manera genérica para el FAFEF, sin embargo en la parte comparativa (línea o año base) en la mayoría no se establecen en la planeación estratégica”. Esta evaluación se centró en el análisis de la MIR federal y de unos cuantos Pp mediante los que se ejercían los recursos. La conclusión sobre la falta de una línea de base, de la MIR federal, sigue vigente.

En la Evaluación Estratégica de Consistencia y Resultados del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF) 2014, en relación con el Fin y al Propósito, se encontró:

- El Fondo, en la parte de su diseño cuenta con una Matriz de Indicadores para Resultados a nivel Federal, la cual cuenta con la descripción del Fin, Propósito, Componentes y Actividades que desempeña el FAFEF en su ejecución, así como los Indicadores para cada uno de los niveles que integran la MIR; sin embargo, esta no contiene Medios de Verificación ni Supuestos.

- Es necesario realizar una revisión de las MIR de los Pp que apoyan al Fondo, con el fin de corroborar el diseño alineado con la metodología de la Guía para la Elaboración de la Matriz de Indicadores para Resultados emitida por el CONEVAL.

Por su parte, la evaluación Específica del Desempeño del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas “FAFEF” Ejercicio Fiscal 2015, se realizó considerando principalmente la MIR federal y las MIR de algunos Pp estatales mediante los que se ejercieron los recursos, y respecto a los hallazgos con relación al Fin y Propósito se encontró:

- De acuerdo con el análisis realizado a la MIR federal del Fondo se valida la Lógica Vertical y Horizontal de su diseño. Cabe señalar que la validación de la Lógica Vertical comprende el análisis causal del Resumen Narrativo desde las Actividades, Componentes (bienes y servicios), Propósito y Fin; y la lógica Horizontal incluye el análisis desde las Fuentes de Información, Medios de Verificación y objetivos de los niveles de desempeño en la MIR.

- Se puede observar que las Actividades en la MIR federal son las suficientes y necesarias para la entrega de los bienes y servicios (Componentes), y éstos son los adecuados para el cumplimiento del Propósito, el cual contribuye con el cumplimiento del Fin. Asimismo, las Fuentes de Información y los Medios de Verificación son los necesarios para dar seguimiento a los Indicadores y con ello, medir el cumplimiento de metas y objetivos en los distintos niveles de desempeño en la MIR federal del FAFEF.

- Sobre las MIR de los Pp, en principio se encontró que la mayoría de éstos no contaban con la MIR (sólo 5 de 22 instancias ejecutoras enviaron sus MIR) y que las existentes tenían algunas deficiencias en su lógica vertical y horizontal.

Sobre las recomendaciones, cabe destacar que las vinculadas con el Fin y Propósito se refirieron a los Pp estatales (ante la ausencia de una estatal) sobre todo en sugerir primeramente elaborar las MIR faltantes (la mayoría de los Pp no contaban con éstas) y en mejorar las existentes. Estas recomendaciones a la fecha han sido ya atendidas porque todos los Pp mediante los que se ejerce el presupuesto estatal de Oaxaca cuentan con MIR que les dan un diseño más consistente a dichas intervenciones. Las demás recomendaciones si bien eran importantes se enfocaban en otros temas como la definir y cuantificar la población objetivo, pero de los Pp; homologar la información presupuestal correspondiente al FAFEF en los diferentes medios de acceso para verificarla y dar el adecuado seguimiento a las MIR existentes.

Como puede apreciarse en el siguiente cuadro, las observaciones y recomendaciones de la evaluación (2013, 2014 y 2015) han tratado de atenderse, aunque hay algunas que se han ido atendiendo, como se puede constatar en los formatos de seguimiento de los ASM.

Cuadro 12. Hallazgos de las evaluaciones estratégicas al FAFEF

| Año | Hallazgo o área de oportunidad | Estatus y seguimiento de atención al 2018 | Efecto |
| --- | --- | --- | --- |
| 2013: Evaluación Específica sobre la orientación de los recursos | En la parte de las metas se observó que se identifican las suficientes para medir las acciones y generar resultados con base en los indicadores establecidos en los planes y programas, así como en la MIR que se utiliza de manera genérica para el FAFEF, sin embargo, en la parte comparativa (línea o año base) en la mayoría no se establecen en la planeación estratégica. | Aún no se establece una línea de base, por lo que sigue vigente, aunque se reconoce que es un reto pendiente por atender. | No se puede realizar una evaluación de impacto de los indicadores, especialmente de propósito y Fin para contrastar cambios en el tiempo. |
|  | Establecer las líneas base de todos los proyectos de las dependencias involucradas, con el fin de evaluar los resultados y el impacto de sus metas. | Aún no se establece una línea de base, por lo que sigue vigente, aunque se reconoce que es un reto pendiente por atender. | Imposibilidad de contrastar resultados e impactos. |
| 2014: Evaluación Estratégica de Consistencia y Resultados | El Fondo, en la parte de su diseño cuenta con una MIR a nivel Federal, la cual cuenta con la descripción del Fin, Propósito, Componentes y Actividades que desempeña el FAFEF en su ejecución, así como los Indicadores para cada uno de los niveles; sin embargo, esta no contiene Medios de Verificación ni Supuestos | Atendido con el paso de los años, de tal manera que actualmente se encuentra completa. | Se ha logrado un mejor diseño de la MIR de acuerdo con la MML al contar con los Medios de Verificación. |
|  | El Fondo también tiene una MIR a nivel Estatal, en la cual sí se contemplan los Medios de Verificación y Supuestos. | Sin embargo, esta MIR estatal a partir de 2018 dejó de usarse, perdiendo una práctica destacable que logró la entidad federativa, lo cual fue generado a raíz del cambio que se dio en el Gobierno Estatal. | Pérdida de identidad propia del Fondo, teniendo que usar la MIR federal y múltiples MIR de Pp estatales que ejercen los recursos, creando cierta dispersión de acciones en la intervención. |
|  | Es necesario realizar una revisión de ambas MIR, con el fin de corroborar el diseño alineado con la metodología CONEVAL. | Atendido y MIR mejoradas | MIR mejoradas de acuerdo con la metodología CONEVAL. |
|  | Se recomienda documentar los resultados alcanzados de cada uno de los indicadores para conocer el grado de avance o cumplimiento de las actividades proporcionados por el FAFEF durante el ejercicio fiscal 2014 | Esta recomendación aún no ha sido plenamente atendida, sobre todo en los Pp. | Se tiende a invisibilizar el aporte del FAFEF a las intervenciones de los Pp. |
| 2015: Evaluación Específica del Desempeño | Sólo se validó la Lógica Vertical y Horizontal de 8 MIR enviadas por 5 Unidades Ejecutoras de las 22 que mandaron información; asimismo, en la MIR Federal sólo se observa un bien y/o servicio (Componente). | Esta recomendación ya fue atendida para 2018 todos los Pp tienen su MIR diseñada con MML | Las evidencias son todas las MIR de los PP se pueden encontrar en http://www.transparenciapresupuestaria. oaxaca.gob.mx/evaluacion_resultados.html. Con las MIR se tiene más claridad y consistencia en las intervenciones. |
|  | La Matriz de Indicadores para Resultados Federal del FAFEF, no tiene una línea base establecida; asimismo, las Unidades ejecutoras restantes no cuentan con MIR, por lo que no se define una línea base, metas programadas y frecuencia de medición. | Esta línea de base sigue pendiente. Aunque ya todos los programas cuentan con MIR. |  |
|  | En cuanto al cumplimiento de MIR, no todas las dependencias cuentan con dicho mecanismo, por lo que, no se puede medir el desempeño de las acciones realizadas, mediante los Programas Presupuestarios que son financiados con los recursos del Fondo | Ya todos los Pp y FAFEF cuentan con estas MIR. | La evidencia se encuentra en la página web previa de transparencia. |

- Análisis de Fortalezas, Oportunidades, Debilidades, Amenazas y Recomendaciones

| FORTALEZAS | DEBILIDADES |
| --- | --- |
| - El FAFEF se opera en el marco de una adopción generalizada en la gestión pública de la GpR, PbR y SED por parte del Gobierno de Oaxaca, y que incluso ha posicionado a la entidad federativa en los primeros lugares en este tema (SHCP 2020). https://www.diariomarca.com.mx/2020/05/oaxaca-primer-lugar-nacional-en-materia-de-transparencia/ - Oaxaca es uno de los pocos estados que creó su propia MIR estatal del FAFEF y la consideró en la operación hasta 2017, dándole identidad y especificidad al Fondo. - Se cuenta con una amplia información sobre la programación, presupuestación, operación, seguimiento y evaluación de acciones vinculadas con el Fondo, y en general con las intervenciones públicas de la entidad federativa. - Existe en la SEFIN personal vinculado con el seguimiento a la operatividad del Fondo que conoce y tiene amplia experiencia en gestión por resultados y SED - La entidad federativa ha concentrado y evitado la dispersión de los recursos en múltiples rubros de inversión según la LCF - Las evaluaciones que se han realizado al FAFEF y Pp han servido para ajustar su diseño y operación - La operación se ha apegado a la LCF y la LCG y éstas han facilitado la operación del FAFEF. - Los procesos de asignación, ejercicio y seguimiento permiten conocer al menos el flujo que siguen los recursos financieros desde que se definen montos hasta que se ejercen. - En la entidad federativa existen mecanismos documentos para el seguimiento al ejercicio de las aportaciones del FAFEF. - Toda la información referente al ejercicio de los recursos del FAFEF a través de los Pp se encuentra en una base de datos estatal disponible públicamente. | - No se continuó con la buena práctica de realizar y usar la MIR estatal, específica del FAFEF en Oaxaca - No se cuenta con un diagnostico especifico ni plan del Fondo que permita darle mejor orientación a los recursos usando todo el potencial posible (valoración de los 9 rubros para hacer una priorización) - El FAFEF se ha usado para sanear la deuda y en menor medida para el pago de pensiones, dos rubros que no requieren gran planeación y que sólo asumen al Fondo como una fuente de financiamiento y no como un instrumento de política promotor del desarrollo. - Los procesos de asignación, ejercicio y seguimiento sustantivos (no sólo los vinculados con el flujo financiero) no siempre se pueden identificar con facilidad porque, o bien no están definidos por las instancias ejecutoras de Pp o rubros (dejando espacio para la discrecionalidad y falta de conducción operativa) o porque si están, a veces no se tiene acceso a esa información (ni siquiera la misma SEFIN). - Las auditorías de la ASF (2017-2018) han encontrado diversas observaciones y recomendaciones administrativas que reflejan la falta de sistematización de procesos y el orden por parte de las instancias ejecutoras. - No se han realizado evaluaciones recientes al Fondo (desde el ejercicio 2015), y se requieren para valorar los procesos operativos, el arreglo institucional y los resultados e impactos, especialmente del rubro deuda. - No existe una definición ni cuantificación clara de la población potencial, objetivo y atendida. - No existe un mecanismo o proceso para la generación y administración del FAFEF con la intención de mejorar su desempeño. - Se dificulta la medición y valoración de resultados porque los Pp a los que contribuye el Fondo con recursos no distinguen sus alcances. - Las instancias ejecutoras tienen poco conocimiento y cooperan poco en la integración de información relativa a los fondos aportados por el Fondo. - Existen discrepancias entre diversas fuentes de información y falta en algunos casos información clave como la que indique en que Pp se ejecutan los Proyectos de inversión apoyados con FAFEF en 2018. |
| OPORTUNIDADES | AMENAZAS |
| - El casi cierre del gobierno de Oaxaca, ofrece la oportunidad de dejar un documento de planeación estratégica exclusivo para el Fondo en el que se determinen sus objetivos estratégicos de mediano y largo plazo. - Se podría repensar en un ajuste a las MIR de los Pp que usan los recursos FAFEF para tratar de medir tanto los efectos globales de esos Pp como las aportaciones específicas del Fondo; se podría trabajar una propuesta con apoyo de CONEVAL y la Oficina de evaluación del gobierno de Oaxaca, más la SHCP. - Existen procedimientos establecidos para el manejo de la información de los Pp que puede adaptarse a la gestión, supervisión y desempeño del FAFEF. | - Eventos catastróficos (como la pandemia) que podrían disminuir los recursos disponibles para la operación del Fondo mismo y de Pp estatales. - Cambios legislativos en materia de federalismo fiscal podrían afectar la operación del Fondo. - La excesiva flexibilidad del Fondo y las pocas disposiciones normativas pudieran estar induciendo el uso de este solo como fuente de aporte de recursos actuando para atender demandas inerciales de recursos, en mucho orientadas a los gastos de operación como el de deuda y pensiones. |

- Conclusiones y valoración de la pertinencia del Fondo en la entidad federativa

En este apartado final se pretende dar respuesta a los objetivos de la evaluación, recuperando los resultados relevantes generados al contestar la batería de preguntas de evaluación.

En ese contexto, se considera que la contribución del FAFEF para atender las problemáticas de Oaxaca ha sido sumamente relevante. Primero, porque Oaxaca enfrenta múltiples y complejas problemáticas de orden socioeconómico, al tener, según CONEVAL (2015) el Índice de rezago social más alto del país, y al ser, además, el tercer estado más pobre, teniendo el 66.4% de su población en pobreza (CONEVAL, 2018). Asimismo, Oaxaca ha tenido que recurrir a la deuda pública para poder financiar su desarrollo, y ello le ha generado obligaciones financieras de corto y largo plazos, enfrentando para 2018 una deuda per cápita, de acuerdo con datos del CIEP, de $3,794 (contra $13,748 de N.L), y diversas alertas amarillas según indicador de la SHCP, por los compromisos de servicio de deuda y obligaciones de corto plazo. Segundo, porque ante esas problemáticas, los recursos provenientes de la Federación, dentro de los que se incluyen los del Fondo, son determinantes para la funcionalidad financiera de la entidad federativa, ya que alrededor del 94% de los ingresos anuales de Oaxaca provienen de fuentes federales (contra, por ejemplo, 75% en el caso de N.L), y de éstos las aportaciones transferidas vía el Ramo 33, a las que se suma el Fondo, aportan poco más del 60%. En ese contexto, si bien el FAFEF significa apenas el 4.2% de los recursos del Ramo 33, es un instrumento sumamente valorado por su flexibilidad y amplitud de rubros de apoyo que contempla. Generalmente en la entidad federativa consideran que sirve como fuente compensatoria, al poder atender con éste, conceptos o partidas que no están permitidas en los otros Fondos del Ramo y que no se logran atender con algún Pp estatal.

Así, se puede concluir que en un estado como Oaxaca, con graves condiciones de marginación y pobreza y altamente dependiente de los recursos federales, las aportaciones, en general del Ramo 33 y, las específicas del FAFEF, resultan estratégicas y de suma relevancia para el desarrollo de la entidad federativa, y más aún las de este último Fondo que es muy flexible y que permite el uso de los recursos en temáticas muy amplias, desde pago a deuda y pensiones, hasta el financiamiento de proyectos de investigación y acciones de protección civil.

Sin embargo, la flexibilidad permitida por el Fondo puede estar ocasionando también que sólo se esté viendo a éste como una fuente de financiamiento para hacer frente a necesidades de recursos (sobre todo saneamiento de deuda y pensiones), ya que alrededor del 93% de los mismos en 2018 se destinaron a gasto corriente, aprovechando las salvedades que establece la LCF, y más aún, poco más del 70% se utilizó para el pago de la deuda pública estatal. Estos datos obligan a revisar los resultados generados en esos dos grandes rubros, y si bien de inicio podría considerarse que el mero aporte al mantenimiento de la deuda es positivo, al contar con solvencia financiera para atender compromisos y tener, calificaciones positivas sobre el estado de la deuda que impactan positivamente otras variables del desarrollo (como en la atracción de inversión privada al Estado), sería relevante también tener más información sobre los destinos y resultados de los recursos de deuda contratados. Porque al tener el FAFEF 9 rubros de atención, queda la impresión de que no se está explorando todo su potencial en términos de lo que se podría financiar, y que incluso varios de eso rubros incluyen acciones más estratégicas de desarrollo para la entidad federativa, por ejemplo, destinar recursos para modernizar los sistemas de recaudación locales, los cuales podrían generar un incremento neto en la recaudación estatal, o la inversión en acciones de educación, investigación y proyectos público-privados.

El Fondo debería asumirse como un instrumento de política que, si bien es flexible, tiene la arquitectura para detonar acciones de planeación, programación y presupuestación enfocadas a la obtención de resultados estratégicos. Pero quizá ya la asignación de recursos esté supeditada a la inercia y el ejercicio histórico y es necesario, por tanto, generar pronto un diagnostico específico y particularizado para el Fondo, usando la MML, sobre las necesidades que estarían detrás de la posibilidad de ser atendidas con los nueve rubros según la LCF. Esto permitiría de entrada saber si la actual asignación por rubros es adecuada o no, y si lo es, se contaría con elementos de diagnóstico documentados y sistematizados para argumentar esa situación.

Oaxaca a nivel nacional viene destacando desde hace años al adoptar la GpR, el PbR y el SED en su gestión pública, llegando incluso a lograr en 2020 el primer lugar (reconocido por evaluación de la SHCP), como la entidad federativa que ha logrado los mayores avances en la implementación del PbR y SED. Por ello, si bien existen importantes áreas de mejora en la gestión del Fondo (muy similares a otras entidades), se considera que se han hecho esfuerzos por contar con procesos de gestión del FAFEF que pretenden darle cierta identidad y direccionalidad al Fondo (como la elaboración de la MIR estatal propia del Fondo vigente hasta 2017). Lo mismo se ha tratado de hacer en los Pp que ejercen recursos de éste adoptando todo el enfoque del SED en su diseño, planeación, programación, ejecución y evaluación. Sin embargo, persiste cierta dispersión en la actualidad y falta de orientación estratégica entre la operación de los tres rubros del Fondo (deuda, pensiones y proyectos de infraestructura), lo que genera ciertas dificultades operativas y de seguimiento.

En torno a la gestión global del Fondo que incluye los procesos de asignación, ejercicio y seguimiento, primeramente, hay que decir que no existen definiciones documentadas sobre dichos procesos de manera integrada para el Fondo, es decir, estos procesos se tuvieron que identificar y mapear en función de la mecánica operativa estatal. Pero la información disponible para hacer ese mapeo de procesos se centra sobre todo en la identificación de los flujos que siguen los recursos financieros, más que en las actividades implicadas en la ejecución de esos recursos. Asimismo, es complejo reunir el detalle de todos los procesos, especialmente de ejecución, porque estos recaen principalmente en el ámbito de las instancias ejecutoras que operan los Pp o rubros como deuda. Y sobre estas instancias incluso la misma SEFIN desconoce mucha de su mecánica de operación, porque tampoco existen reglas o lineamientos de operación de los Pp o recursos. En la asignación de recursos tampoco se conoce siempre cómo se lleva a cabo a nivel de los PIP o partidas en el caso de deuda y, en el seguimiento, como se ha venido comentando, también existen vacíos de información sobre los procesos específicos y complejidades para conocer lo que está pasando con las acciones apoyadas por el Fondo vía los Pp. En ese sentido, nuevamente se reitera la necesidad de dar dirección al FAFEF en la entidad federativa mediante la elaboración de un manual o guía operativa que establezca los procesos básicos y estratégicos de la asignación, ejecución y seguimiento de los recursos del Fondo, y se sugiere también, crear, en el marco de la Comisión Intersecretarial de Planeación y Seguimiento del Gasto, liderada por la SEFIN, una subcomisión o grupo de trabajo que se centre específicamente en dar seguimiento a la asignación y ejercicio de los recursos del FAFEF (y quizá de los demás fondos federales).

En torno a la planeación o asignación de recursos del FAFEF, si bien se usa información de diversos diagnósticos oficiales (Plan Estatal, Programas estratégicos sectoriales, entre otros), no hay un diagnóstico y orientación estratégica específica para el mismo, que se refleja en un documento de planeación estratégica de mediano y largo plazos, que para un instrumento como el FAFEF debe existir, y porque además, al ser un Fondo cuya existencia depende de una Ley y no de unas reglas de operación anuales, eso amplía sus posibilidades de supervivencia a los cambios de gobierno, y debiera por tanto tener un marco de planeación mucho más amplio para orientar la asignación anual de recursos y saber en el mediano plazo como podría detonar el desarrollo y los objetivos de la planeación estatal asentados en el PED y programas estratégicos sectoriales.

Esa planeación específica y exclusiva del Fondo en la entidad federativa se lograría con la elaboración de una MIR estatal que le de coherencia a todas las intervenciones y acciones que hoy se desarrollan de manera dispersa, al menos programáticamente, en Pp, acciones como saneamiento de deuda y a través de lo establecido en la MIR Federal. Para ello, será fundamental recuperar y ajustar la MIR estatal que se usó hasta 2017 y puso a Oaxaca como ejemplo nacional.

Esto pasa también por que a futuro se fortalezca la coordinación entre la SEFIN y las instancias ejecutoras de los rubros y Pp para que se genere información, seguimiento e identificación de los aportes precisos que genera el Fondo, porque actualmente la mayor parte de las acciones de los Pp se procesan y reportan de manera agregada (por ejemplo, el seguimiento a las MIR y POA) sin distinguir el aporte puntual del FAFEF, por lo que éste tiende a diluirse. De hecho, en los proyectos de infraestructura esta dispersión se provoca desde que en todos los registros la acciones/obras se vinculan a PIP y no a Pp, y además en acciones muy diversas y a veces de montos muy bajos que pierden relevancia en los montos globales de presupuesto del FAFEF por rubro y en los de los Pp.

El FAFEF y los Pp atienden marco de Leyes estatales, y para rubros relevantes leyes específicas (de Deuda, de Pensiones y de Obra Pública) más lineamientos de GpR, PbR y SED (Oaxaca tuvo el mayor avance PbR y SED (SHCP 2020), pero no hay lineamientos operativos específicos del FAFEF ni de los Pp, salvo el Reglamento de Operación de la Oficina de Pensiones, y eso provoca un vacío normativo existente desde la LCF y las disposiciones legales estatales, hasta la ejecución de las acciones o PIP específicos, lo que puede dar la pauta a una operación poco estandarizada y direccionada, y con riesgos de discrecionalidad. La generación de ciertos lineamientos del Fondo en la entidad federativa y para los Pp ayudaría mucho a homogeneizar dinámicas operativas especialmente cuando se hace uso de varias intervenciones públicas o Pp y rubros como deuda que operan con otra lógica.

La operación del FAFEF en la entidad federativa recae en una Subsecretaría de la SEFIN (deuda), en la Oficina de Pensiones del Estado y en diversas instancias vinculadas con proyectos de inversión (CAO, SINFRA, IFREO), pero en la práctica, como se comentó existen ciertas dificultades en la coordinación de la SEFIN con los ejecutores y en la apropiación del Fondo por parte de los ejecutores (menos capacidades en torno al SED que las predominantes en la SEFIN), así como en la integración de la información que no siempre se hace de manera oportuna. Por lo general, en el marco de la página de transparencia presupuestaria y la implementación del SED se genera mucha información, pero como se dijo arriba, no siempre está sistematizada de manera puntual para el FAFEF o llegan a existir ciertas discrepancias con otras fuentes, como la ASF. Por lo que se requiere mejorar la calidad, consistencia y validez de la misma, especialmente en este tipo de intervenciones donde se tienen diversas fuentes y demandantes de información.

También, acompañado de la recomendación de mejorar la coordinación en la operación, es importante desarrollar capacidades locales en materia de planeación, especialmente en las instancias ejecutoras que ya usan sus instrumentos de programación (Pp), que considere en primera instancia, la detención de necesidades basado en un diagnóstico, la concurrencia de recursos, los mecanismos para la priorización y focalización, la definición de metas y planes de atención de mediano y largo plazo. Toda vez que, la entidad federativa no cuenta con documentos de planeación estratégica, plan anual de trabajo, plan estratégico y manual de procedimientos, que permitan el seguimiento del uso de los recursos del Fondo.

Las evaluaciones, como se mencionó, en Oaxaca en general han sido promovidas y utilizadas, así como también las recomendaciones y observaciones de las auditorías. Se han realizado tres evaluaciones al FAFEF (2013-2015) y a Pp, en las que se identificaron ASM para hacer más consistente su diseño y operación (especialmente para precisar y cuantificar población objetivo), aunque ha sido difícil evaluar específicamente el aporte del Fondo en los Pp o viceversa, la contribución de los Pp al Fondo. Es necesario retomar nuevamente evaluaciones al Fondo porque la última se realizó al ejercicio 2015, y en la parte de las auditorías es importante comprometer a las instancias ejecutoras a no volver a cometer errores operativos y administrativos como los mencionados en la Auditoría 2018, en la que prácticamente se concluyó que, especialmente en el rubro de proyectos de infraestructura, no se tuvo una gestión eficiente y transparente. Es importante, por la cantidad de recursos ejercidos por este rubro, valorar (sea mediante evaluación o investigación/estudio), los resultados e impactos en deuda, porque además en esta evaluación fue el rubro menos valorado porque no opera con la lógica de un Pp y por tanto no existe mucha información al respecto con ese enfoque.

Sobre los obstáculos para la instrumentación del FAFEF en la entidad federativa derivados de su diseño normativo, más que eso, lo que se identificó fue que la flexibilidad y amplitud temática del FAFEF si no es acertadamente enfocada puede provocar dispersión de recursos o una orientación poco planeada de las acciones en la entidad federativa. La Federación podría establecer o solicitar evidencia de planeación orientadora para el FAFEF, pero en el marco de la estrategia integral del Ramo 33 y sus vinculaciones con las políticas estatales (Pp). El estado de Oaxaca valora bastante la flexibilidad y asume el FAFEF como parte del conjunto de Fondos del Ramo. Pero además, como se ha expresado, se debe considerar que entre las definiciones del Art. 47 de la LCF y la operación específica de los Pp o rubro de deuda en Oaxaca hay un vacío normativo y de lineamientos operativos que direccionen la ejecución, favorezcan la identificación de aportes FAFEF, ayuden a documentar aportes y sobre todo aumenten la transparencia.

No obstante, se debe entender que cualquier modificación a la lógica operativa y generación de documentos normativos complementarios a las disposiciones de la LCF, debe hacerse en el marco del diálogo Federación-Estado. Sin embargo, dado que se ha encontrado en Oaxaca, especialmente en la SEFIN, una búsqueda permanente por mejorar estos instrumentos de política pública, como el FAFEF, y mucha apertura para lograr una gestión más orientada a resultados e impactos, por acuerdo entre la Federación y esta entidad federativa quizá podría considerarse como un Estado piloto en el que se puedan probar algunos nuevos mecanismos y herramientas de gestión del FAFEF que podrían fortalecer su planeación y ejecución en la entidad federativa.

La orientación a resultados del FAFEF se ha buscado siempre, pero como no se cuenta hoy en día con la MIR específica, su ejecución se basa en la MIR federal, y en ésta no todos los indicadores actuales de la MIR federal reflejan los posibles resultados del FAFEF. No hay uno para captar el efecto del rubro de pensiones y existe uno de inversión en infraestructura que resulta poco relevante ante la baja inversión. Por su parte, los indicadores de resultados de las MIR de Pp no visibilizan los aportes FAFEF. Por ello es importante contar con esa planeación propia y MIR específica a nivel estatal, y quizá desde nivel federal también se podría valorar el reforzar la MIR para un mayor enfoque a resultados con una matriz de tipo cascada, dados los múltiples objetivos o rubros de atención. Asimismo, sería deseable para la Oaxaca contar con mayor información sobre los proyectos o acciones financiadas con la deuda púbica a la que el FAFEF contribuye en su mantenimiento, con el fin de poder detectar los resultados de estos y el aporte Fondo.

Respecto a la calidad de la información generada de seguimiento o monitoreo a las acciones o proyectos del FAFEF, se tiene que, si bien esta se documenta a través de indicadores reportados en la MIR federal, registrados en SRFT, a nivel de los cinco indicadores de la MIR federal a nivel de fin, propósito y actividades, no existe un apartado específico en las páginas de transparencia del Estado en el que se publiquen explícitamente resultados del FAFEF. Para dar seguimiento a éste, se tiene que ir a los Pp de Pensiones y de infraestructura más a información sobre rubro deuda y los indicadores reportados trimestralmente al SRFT no siempre guardan congruencia con los del Pp; además existen ciertas discrepancias en la información entre fuentes.

En torno a las complementariedades o coincidencias del Fondo con otros programas se puede concluir que, dado el aprovechamiento del FAFEF en la entidad federativa como el instrumento compensatorio o “comodín”, que les permite apoyar con este otros conceptos no permitidos o apoyados con otros Fondos o Pp, entonces difícilmente se encuentra complementariedad o coincidencias. Aunque lo que sí ocurre es que el FAFEF hace sinergia y mezcla de recursos (junto a otras fuentes de financiamiento sobre todo estatales) para dotar de recursos a los Pp o para hacer frente a la deuda y obligaciones financieras.

Finalmente, se puede concluir que el FAFEF es un instrumento de política pública del país enmarcado en el pacto del federalismo fiscal vigente entre la Federación y los estados, que, junto a otros Fondos del Ramo 33, busca dotar de recursos financieros a las entidades para atender múltiples necesidades de su población. Es un instrumento con un fuerte sustento legal (LCF), con larga trayectoria y menores posibilidades de ser eliminado (se tendría que realizar una reforma a la LCF y especialmente acordar con las entidades federativas un nuevo pacto fiscal); con mucha flexibilidad en su operación al no quedar rigidizado por reglas o lineamientos de operación. Pero que para hacer un uso estratégico y enfocado a resultados en la solución de las múltiples problemáticas que puede atender en la entidad federativa, es necesario acompañarlo de procesos de gestión estratégica que le den rumbo, identidad y mayor calidad a su ejecución, seguimiento y evaluación, y que eso derive en la generación de mayores impactos en la sociedad.

# Bibliografía

- CONEVAL, Metodologías de evaluación de los fondos que integran el ramo general 33. Disponible en: https://www.coneval.org.mx/Evaluacion/ERG33/Paginas/Metodologias_Evaluacion.aspx

- CONEVAL. Términos de Referencia de la Evaluación de Consistencia y Resultados. Enero de 2018.

- Gobierno del Estado de Oaxaca. Plan Estatal de Desarrollo 2016-2022. Recuperado el 5 de junio de 2020 en: https://www.finanzasoaxaca.gob.mx/pdf/planes/Plan_Estatal_de_Desarrollo_2016-2022.pdf

- Gobierno del Estado de Oaxaca. 12 Planes Estratégicos Sectoriales y 3 planes Estratégicos Transversales, todos 2016-2022, Recuperados en diversos momentos en: https://www.finanzasoaxaca.gob.mx/transparenciapresupuestaria/marco_programatico.html

- Gobierno del Estado de Oaxaca. Programas presupuestarios 2018, anexos al Presupuesto de Egresos del Estado. Recuperado en diversos momentos en: https://www.finanzasoaxaca.gob.mx/pdf/asistencia/leyes_fiscales/2018/pdf/PE2018ANX3.pdf

- Gobierno del Estado de Oaxaca. Programa Anual de Evaluación 2018, recuperado en junio 8 de 2010 en: https://www.finanzasoaxaca.gob.mx/transparenciapresupuestaria/pdf/evaluacion/evaluaciones/informes/2018/evaluaciones_2018/PAE2018.pdf

- Gobierno del Estado de Oaxaca, Poder Legislativo. Ley de Ingresos del Estado de Oaxaca ejercicios 2014-2018. Recuperadas en diversos momentos en: https://www.finanzasoaxaca.gob.mx/transparenciapresupuestaria/marco_programatico.html

- Gobierno del Estado de Oaxaca, Poder Legislativo. Presupuesto de Egresos del Estado de Oaxaca ejercicios 2014-2018. Recuperadas en diversos momentos en: https://www.finanzasoaxaca.gob.mx/transparenciapresupuestaria/marco_programatico.html

- Gobierno del Estado de Oaxaca. Presupuesto ciudadano ejercicio fiscal 2017 y 2018. Recuperado en 4 de junio de 2020 en: https://www.finanzasoaxaca.gob.mx/transparenciapresupuestaria/marco_programatico.html

- Gobierno del Estado de Oaxaca. Cartera de proyectos de inversión y obras ejercicio fiscal 2018. Recuperado en 4 de junio de 2020 en: https://www.finanzasoaxaca.gob.mx/transparenciapresupuestaria/marco_programatico.html

- Gobierno del Estado de Oaxaca, Poder Legislativo. Informes de Cuenta Pública 2014-2018. Recuperados en diversos momentos en: https://www.finanzasoaxaca.gob.mx/transparenciapresupuestaria/rendicion_cuentas.html

- Gobierno del Estado de Oaxaca. Informes trimestrales de deuda pública y obligaciones de diversos ejercicios fiscales. Recuperados el 4 de junio de 2020 en: https://www.finanzasoaxaca.gob.mx/transparenciapresupuestaria/rendicion_cuentas.html

- Guía de Criterios para el Reporte del Ejercicio, Destino y Resultados de los Recursos Federales Transferidos. Disponible en: https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/Capacitacion/Resources/files/guia_criterios.pdf

- Guía para el Diseño de la Matriz de Indicadores para Resultados. Disponible en: http://www.gob.mx/shcp/documentos/guia-para-el-diseno-de-la-matriz-de-indicadores-para-resultados

- Ley de Coordinación Fiscal. Publicada en el Diario Oficial de la Federación, del 27 de diciembre de 1978 (última reforma del 30 de enero del 2018). Recuperado de http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/31_300118.pdf

- Ley de Ingresos de la Federación, ejercicios fiscales de 2014 a 2018. Disponibles en https://www.finanzaspublicas.hacienda.gob.mx/es/Finanzas_Publicas/Paquete_Economico_y_Presupuesto

- Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca, Ley de Deuda Pública para el Estado de Oaxaca, Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el Estado de Oaxaca, Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados del Estado de Oaxaca, Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado y Municipios de Oaxaca, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Oaxaca, Ley Estatal de Planeación, Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. Disponibles en: https://www.finanzasoaxaca.gob.mx/transparenciapresupuestaria/marco_regulatorio.html

- Ortegón, E., J.F. Pacheco, y A. Prieto. (2015). Metodología del marco lógico para la planificación, el seguimiento y la evaluación de proyectos y programas. Naciones Unidas (UN). CEPAL. Santiago de Chile.

- Plan Anual de Trabajo del FAFEF 2018. Disponible en: https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/SED/Documentos/Modelo_TdR_SHCP_FAFEF_2018.docx

- Portal de la Secretaría de Finanzas de Oaxaca, que contiene múltiple información programática, de planeación, presupuesta y de seguimiento y evaluación a las intervenciones estatales y federales en la entidad federativa Disponible en: https://www.finanzasoaxaca.gob.mx/transparenciapresupuestaria/; https://www.finanzasoaxaca.gob.mx/leytransparencia/; y la del Consejo Estatal de Armonización Contable de Oaxaca (CEACO) https://ceaco.finanzasoaxaca.gob.mx/infinanciera/ejercicio.html

- Portal de Transparencia Presupuestaria. Disponible en: https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/es/PTP/Datos_Abiertos

- Presupuesto de Egresos de la Federación, ejercicios fiscales de 2014 a 2018, disponibles en https://www.finanzaspublicas.hacienda.gob.mx/es/Finanzas_Publicas/Paquete_Economico_y_Presupuesto

- Programa Anual de Evaluación de los Programas Federales y de los Fondos de Aportaciones Federales para el Ejercicio Fiscal 2018. Disponible en: https://www.coneval.org.mx/Evaluacion/NME/Documents/PAE_2018.pdf

- SHCP (2020). Informe del avance alcanzado por las Entidades Federativas, los Municipios y las Demarcaciones Territoriales de la Ciudad de México en la implantación y operación del Presupuesto Basado en Resultados y del Sistema de Evaluación del Desempeño. Recuperado 5 de junio de 2020 en: http://gaceta.diputados.gob.mx/PDF/64/2020/may/20200508-parrafo3-Informe.pdf

- Anexos

Anexo 1. Indicadores

| Nivel de Objetivo | Nombre del Indicador | Frecuencia medición | Unidad de medida | Dependencia responsable del seguimiento | Medios de verificación (fuentes de información) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Indicadores MIR del FAFEF para el ámbito federal I012 Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas |  |  |  |  |  |
| Fin | Índice de Impacto de Deuda Pública | Anual | Porcentaje | Dirección General de Programación y Presupuesto A. | Estados analíticos de ingresos y egresos reportados por los ayuntamientos de los municipios y los órganos político-administrativos de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal, en cumplimiento de los artículos 46 y 48 de la Ley General de Contabilidad. |
|  |  |  |  |  | Reportes de deuda pública de las entidades federativas a la SHCP e Instituciones. En Oaxaca esta información es pública en: https://www.finanzasoaxaca.gob.mx /transparenciapresupuestaria/rendicion_cuentas.html#deuda |
| Propósito | Índice de Impulso al Gasto de Inversión | Semestral | Porcentaje | Dirección General de Programación y Presupuesto A. | Estados analíticos de ingresos y egresos reportados por los ayuntamientos de los municipios y los órganos político-administrativos de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal, en cumplimiento de los artículos 46 y 48 de la Ley General de Contabilidad. En Oaxaca esta información es pública en: https://www.finanzasoaxaca.gob.mx/transparenciapresupuestaria /rendicion_cuentas.html#deuda |
|  | Índice de Fortalecimiento Financiero | Semestral | Porcentaje | Dirección General de Programación y Presupuesto A. |  |
| Componente | Porcentaje de avance en las metas | Trimestral | Porcentaje | Dirección General de Programación y Presupuesto A. | Archivos, registros y reportes. https://www.finanzasoaxaca.gob.mx/transparenciapresupuestaria /rendicion_cuentas.html |
| Actividad | Índice en el Ejercicio de Recursos | Trimestral | Porcentaje | Dirección General de Programación y Presupuesto A. | Estados analíticos de ingresos y egresos reportados por los ayuntamientos de los municipios y los órganos político-administrativos de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal, en cumplimiento de los artículos 46 y 48 de la Ley General de Contabilidad. https://www.finanzasoaxaca.gob.mx/transparenciapresupuestaria /rendicion_cuentas.html |
| Indicadores Estatales del Pp 143 Seguridad y bienestar social para los trabajadores, jubilados, pensionados, pensionistas e integrantes de las instituciones policiales |  |  |  |  |  |
| Fin | Índice de desarrollo humano | Quinquenal | Índice | Oficina de Pensiones del Gobierno de Oaxaca | informe del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) http:///www.mx.undp.org/content/dam/mexico/docs/publicaciones/publicacionesreducci onpobreza/informesdesarrollohumano/pnu d_boletinidh.pdf |
| Propósito | Tasa de beneficiarios que cuentan con un régimen de seguridad social | Anual | Tasa |  | Base de datos de cuotas y aportaciones de los beneficiarios registrados en el sistema de la oficina de pensiones del estado |
| Componente C01 | Porcentaje de acciones de gestión para la atención integral a pensionados, jubilados y pensionistas realizadas | Semestral | Porcentaje |  |  |
| Componente C02 | Porcentaje de beneficiarios a los que se les otorgó un régimen de seguridad social |  | Porcentaje |  |  |
| Componente C03 | Porcentaje de pensiones y jubilaciones a cuerpos policiales. |  | Porcentaje |  | Nómina y control de los ingresos Dirección de Recursos Humanos de la Oficialía Mayor. Nómina del área de recursos humanos y control de las solicitudes aprobadas. |
| Actividad C0201 | Porcentaje de prestaciones sociales otorgadas | Trimestral | Porcentaje |  | Archivos de registro y control de la dirección de prestaciones económicas |
| Actividad C0202 | Porcentaje de prestaciones económicas establecidas en la ley otorgadas |  | Porcentaje |  | Base de datos de los créditos hipotecarios y quirografarios otorgados |
| Actividad C0203 | Porcentaje de las pensiones y jubilaciones otorgadas |  | Porcentaje |  | Base de datos del área de nóminas de la Oficina de Pensiones del Estado y registros de solicitudes recibidas en el departamento jurídico |
| Actividad C0204 | Porcentaje de jubilados, pensionados y pensionista beneficiados por el pago de cuotas facultativas al IMSS |  | Porcentaje |  | Base de datos del área de nóminas de la Oficina de Pensiones del Estado |
| Actividad C0301 | Porcentaje de pagos realizados a beneficiarios de pensiones y jubilaciones para cuerpos policiales |  | Porcentaje |  | Nómina y control de los ingresos dirección de recursos humanos de la oficialía mayor. Registros del Departamento Jurídico de las solicitudes recibidas y autorizadas por el comité técnico del fondo de pensiones |
| Actividad C0302 | Porcentaje de jubilados, pensionados y pensionista beneficiados por el pago de cuotas facultativas al IMSS |  | Porcentaje |  | Base de datos del área de prestaciones de las instituciones policiales de la Oficina de Pensiones del Estado |
| Indicadores Estatales de los Pp que apoyan proyecto de inversión en infraestructura Pp 107. Certeza Jurídica para la Sociedad (el FAFEF tiene incidencia sólo en filas sombreado gris) |  |  |  |  |  |
| Fin | Índice de desarrollo democrático | Bianual | índice | - | http://www.idd-mex.org/2015/informes/92/res ultados-del-idd-mex-2015.html |
| Propósito | porcentaje de certeza jurídica en el estado | Anual | Porcentaje | Instituto de la Función Registral del Estado de Oaxaca (IFREO) | IFREO: Dirección de Informática y Estadística: unidad de informática, Departamento Técnico, registros internos, Dirección General de Consulta Normativa y Prospectiva Legislativa. |
| Componente C01 | Porcentaje de funciones notariales realizadas | Semestral |  |  | Protocolos notariales en poder de las notarías públicas. |
| Componente C02 | Porcentaje de servicios registrales otorgados |  |  |  | Estadísticas generadas por el departamento de validación de actas y formatos, así como de la unidad de informática y estadística de la Dirección del Registro Civil https:///www.registrocivil.oaxaca.gob.mx/ ur 558 estadísticas que obran en los archivos del departamento de comercio, del Instituto de la Función Registral del Estado de Oaxaca http://www.ifreo.oaxaca.gob.mx/ |
| Componente C03 | Porcentaje de inscripciones de bienes inmuebles otorgadas |  |  |  | Estadísticas que obran en los archivos del departamento de informática y estadística del Instituto de la Función Registral del Estado de Oaxaca |
| Componente C04 | Porcentaje de títulos de propiedad entregados |  |  |  | Sistema de tramitación de escrituras y certificados, coordinación de operaciones |
| Componente C05 | Porcentaje de trabajos técnicos, topográficos y jurídicos realizados |  | porcentaje |  | informes entregados a la Comisión de límites del gobierno del estado |
| Componente 06 | Porcentaje de servicios jurídicos otorgados |  |  |  | Libros de registro que obran en la Dirección General de Consulta Normativa y Prospectiva Legislativa |
| Actividad C0101 | Porcentaje de protocolos, emisiones de documentos notariales y visitas de inspección autorizadas | Trimestral |  |  | Actas de inspección de visitas realizadas a los notarios públicos, localizadas en el departamento de control de visitadurías |
| Actividad C0201 | Porcentaje de actos de inscripción de personas físicas y morales |  |  |  | Estadísticas generadas por el departamento de validación de actas y formatos, así como de la unidad de informática y estadística de la Dirección del Registro Civil http://registro civil.oaxaca.gob.mx/ Estadísticas que obran en los archivos del departamento de comercio, del Instituto de la Función Registral del Estado de Oaxaca http://www.ifreo.oaxaca.gob.mx/ |
| Actividad C0301 | Porcentaje de inscripciones de bienes inmuebles otorgadas |  |  |  | Estadísticas que obran en los archivos del departamento de informática y estadística del IFREO |
| Actividad C041 | Porcentaje de certificados elaborados |  |  | Instituto de la Función Registral del Estado de Oaxaca (IFREO) | Sistema de tramitación de escrituras y certificados, coordinación de operaciones |
| Actividad C042 | Porcentaje de títulos elaborados |  |  |  |  |
| Actividad C051 | Porcentaje de trabajos técnicos- topográficos elaborados |  |  |  | Informes entregados a la Comisión de límites del gobierno del estado |
| Actividad C061 | Porcentaje de legalizaciones, certificaciones y apostillamientos |  |  |  | libros de registros que obran en el departamento de legalización, apostilla y certificación de documentos |
| Pp 108. Ampliación y mejora de caminos rurales |  |  |  |  |  |
| Fin | índice de competitividad estatal | Anual | índice | Caminos y Aeropistas de Oaxaca (CAO) | http://imco.org.mx/indices/#!/un-puente-entre-dos-mexicos/resultados/entidad/20-oaxac a |
| Propósito | Porcentaje de kilómetros de caminos rurales en buen estado |  | Porcentaje |  | http://www.cao.oaxaca.gob.mx/?p=2346 http://www.cao.oaxaca.gob.mx/?page_id=2375 |
| Componente C01 | Porcentaje de acciones de gestión realizadas | Semestral | Porcentaje |  | Reportes trimestrales administrativos y financieros emitidos por la dirección administrativa de cao |
| Componente C02 | Porcentaje de caminos rurales ampliados y construidos |  |  |  | http://www.cao.oaxaca.gob.mx/?p=2346 http://www.cao.oaxaca.gob.mx/?page_id=2375 |
| Componente C03 | Porcentaje de caminos rurales con mantenimiento |  |  |  | http://www.cao.oaxaca.gob.mx/?page_id=2375 http://www.cao.oaxaca.gob.mx/?p=2346 |
| Componente C04 | Porcentaje de puente en caminos rurales realizado |  |  |  | www.sinfra.oaxaca.gob.mx/sinfra http://www.cao.oaxaca.gob.mx/?p=2346 http://www.cao.oaxaca.gob.mx/?page_id=2375 Actas de entre-recepción de los municipios ejecutores del gasto |
| Actividad C0201 | Porcentaje de gestiones administrativas realizadas | Trimestral | Porcentaje | Caminos y Aeropistas de Oaxaca (CAO) | Reportes trimestrales administrativos y financieros emitidos por la dirección administrativa de CAO |
| Actividad C0202 | Porcentaje de kilómetros ampliados |  |  |  |  |
| Actividad C0203 | Porcentaje de kilómetros construidos |  |  |  |  |
| Actividad C0301 | Porcentaje de kilómetros mejorados de caminos rurales |  |  |  | http://www.cao.oaxaca.gob.mx/?page_id=2375 http://www.cao.oaxaca.gob.mx/?p=2346 |
| Actividad C0302 | Porcentaje de kilómetros de caminos rurales rehabilitados |  |  |  |  |
| Actividad C0303 | Porcentaje de kilómetros de caminos rurales conservados |  |  |  |  |
| Actividad C0401 | Porcentaje de metros de puentes construidos |  |  |  | www.sinfra.oaxaca.gob.mx/sinfra http://www.cao.oaxaca.gob.mx/?p=2346 http://www.cao.oaxaca.gob.mx/?page_id=2375 Actas de entre-recepción de los municipios ejecutores del gasto |
| Pp 116. Ampliación y mejora de carreteras alimentadoras |  |  |  |  |  |
| Fin | índice de competitividad estatal | Anual | Índice |  | http://imco.org.mx/indices/#!/un-puente-entr e-dos-mexicos/resultados/entidad/20-oaxac a |
| Propósito | Porcentaje de kilómetros de carreteras alimentadoras en buen estado | Anual | Porcentaje | Secretaría de las Infraestructuras y el Ordenamiento Territorial Sustentable | http://www.cao.oaxaca.gob.mx/?page_id=2375 http://www.cao.oaxaca.gob.mx/?p=2346 |
| Componente C01 | Porcentaje de acciones de gestión realizadas | Semestral | Porcentaje |  | www.sinfra.oaxaca.gob.mx/informes |
| Componente C02 | Porcentaje de carreteras alimentadoras ampliadas |  |  |  | http://www.cao.oaxaca.gob.mx/?p=2346 http://www.cao.oaxaca.gob.mx/?page_id=2375 |
|  | Porcentaje de kilómetros de carreteras alimentadoras ampliadas |  |  |  |  |
| Componente C03 | carreteras alimentadoras con mantenimiento |  |  |  | www.sinfra.oaxaca.gob.mx/informes http://www.cao.oaxaca.gob.mx/?p=2346 http://www.cao.oaxaca.gob.mx/?page_id=2375 |
|  | Porcentaje de kilómetros de carreteras alimentadoras mejoradas |  |  |  | - |
| Componente C04 | Puentes en carreteras alimentadoras |  |  |  | www.sinfra.oaxaca.gob.mx/informes http://www.cao.oaxaca.gob.mx/?p=2346 http://www.cao.oaxaca.gob.mx/?page_id=2375 Actas de entrega recepción |
| Actividad C0201 | Porcentaje de gestiones administrativas realizadas | Trimestral | Porcentaje | Secretaría de las Infraestructuras y el Ordenamiento Territorial Sustentable | Reportes trimestrales administrativos y financieros emitidos por la Dirección por la Dirección Administrativa de CAO |
| Actividad C0202 | Porcentaje de kilómetros de carreteras alimentadoras ampliadas |  |  |  |  |
| Actividad C0301 | Porcentaje de kilómetros de carreteras alimentadoras reconstruidas |  |  |  | www.sinfra.oaxaca.gob.mx/informes http://www.cao.oaxaca.gob.mx/?p=2346 http://www.cao.oaxaca.gob.mx/?page_id=2375 |
| Actividad C0302 | Porcentaje de kilómetros de carreteras alimentadoras rehabilitada |  |  |  |  |
| Pp 122. mejoramiento urbano de los centros de población |  |  |  |  |  |
| Fin | índice de competitividad urbana | Anual | Índice | Secretaría de las Infraestructuras y el Ordenamiento Territorial Sustentable | http://imco.org.mx/indices/#!/reeleccion-municipal-y-rendicion-de-cuentas/resultados/en tidad/031-oaxaca |
| Propósito | Porcentaje de centros de población con obras y acciones de desarrollo urbano |  | Porcentaje |  | https://www.sinfra.oaxaca.gob.mx/informes |
| Componente C01 | Porcentaje de acciones de gestión realizadas | Semestral |  |  | https://www.sinfra.oaxaca.gob.mx/informes |
| Componente C02 | Porcentaje de vialidad construida |  |  |  | https://www.sinfra.oaxaca.gob.mx/informes, actas de entrega-recepción de los municipios ejecutores del gasto. |
| Componente C03 | Porcentaje de equipamiento urbano realizado |  |  |  |  |
| Componente C04 | Porcentaje de vialidad rehabilitada |  |  |  | https://www.sinfra.oaxaca.gob.mx/informes, actas de entrega-recepción de los municipios ejecutores del gasto. |
| Actividad C0101 | Porcentaje de gestión administrativa y financiera realizada | Trimestral | Porcentaje | Secretaría de las Infraestructuras y el Ordenamiento Territorial Sustentable | - |
| Actividad C0201 | Porcentaje de metros lineales de puentes construidos |  |  |  | - |
| Actividad C0202 | Porcentaje de metros cuadrados de calles pavimentadas | Trimestral | Porcentaje | Secretaría de las Infraestructuras y el Ordenamiento Territorial Sustentable | - |
| Actividad C0301 | Porcentaje de gestiones administrativas realizadas |  |  |  | https://www.sinfra.oaxaca.gob.mx/informes |
| Actividad C0302 | Porcentaje de luminarias instaladas |  |  |  | - |
| Actividad C0303 | Número de obras de urbanización realizada |  | Número |  | - |
| Actividad C0401 | Porcentaje de metros cuadrados de calle rehabilitados |  | Porcentaje |  | - |

Anexo 2. Metas del Fondo

“Resultados de los indicadores estratégicos y de gestión del FAFEF”

Ejercicio 2018-2017

| Nivel de Objetivo | Nombre del indicador | Meta programada en (ejercicio fiscal evaluado) | Avance en (ejercicio fiscal evaluado) | Avance con respecto a la meta en [ejercicio fiscal evaluado] (Avance/Meta) | Meta programada para el ejercicio anterior | Avance en ejercicio anterior | Avance con respecto a la meta en ejercicio anterior (Avance/Meta) | Justificación del avance con respecto a la meta (explicar por qué se cumplieron o no las metas) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Indicadores de la MIR del FAFEF para el ámbito federal I012 Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Fin | Índice de Impacto de Deuda Pública | 38.9 | 38.9 | 100% | 16 | 16 | 100% | En este indicador no hubo avance entre 2017 y 2018. Al contrario, el porcentaje de la deuda sobre ingresos totales es mucho más alto (más del doble). Las metas anuales se cumplieron para los dos años, pero el problema fue que para 2018, con respecto a 2017 el gobierno estatal decidió endeudarse más. Si bien la mayor parte del recurso del FAFEF se ha canalizado a deuda, el crecimiento y la magnitud de ésta es mucho más grande que los recursos que se destinan por el Fondo para pago de capital e intereses. |
| Propósito | Índice de Impulso al Gasto de Inversión | 20 | 20 | 100% | 0.18 | 19.56 | 10866.67% | En este indicador la evolución global de 2017 a 2018 fue muy positiva para la entidad federativa porque se pasó de un índice demasiado bajo a otro que asciende a 20 punto, lo que significa que la entidad federativa invierte cada vez más en infraestructura. De hecho, desde 2017 se alcanzó un valor muy importante para ese indicador, haciendo que el cumplimiento de la meta fuera realmente espectacular. Aunque nuevamente, esos incrementos en este índice obedecen a diversas variables y a inversión en infraestructura que no proviene del Fondo. De hecho, la proporción de recursos del FAFEF destinadas a este rubro es baja y ha venido reduciéndose en términos relativos. |
|  | Índice de Fortalecimiento Financiero | 6.5 | 6.5 | 100% | 6.47 | 10.31 | 159.3% | Aunque en este indicador el Fondo no tuvo gran incidencia el cumplimiento de metas fue excelente, y de hecho para 2017 la meta fue rebasada en más del 50%, lo que quiere decir que se logró una mayor captación de recursos estatales. Aunque en 2020 baja a valores nuevamente de 6%. |
| Componente | Porcentaje de avance en las metas | 94.8% | 94.8% | 100% | 100% | 83.6% | 83.6% | Estos porcentajes de avances en las metas fueron satisfactorios. En 2018 el cumplimiento fue muy acertado, y quizá en 2017 es que pudiera considerarse no tan bueno, pero tampoco tan bajo. |
| Actividad | Índice en el Ejercicio de Recursos | 93.9% | 93.9% | 100% | 99.5% | 93.8% | 94.3% | Para este indicador la meta se cumplió al cien por ciento en 2018, y en 2017 se tuvo un valor bastante alto, entonces no evidencias problemas de ejercicio de los recursos. |

Anexo 3. Propuestas de mejora de la Matriz de Indicadores para Resultados

Para el ejercicio fiscal 2018 (y en la actualidad) el Estado no cuenta con una MIR estatal del FAFEF y, por lo tanto, no existen indicadores a nivel de Propósito, de Componente y de Actividades para compararse o relacionarse con los indicadores de la MIR federal del FAFEF, solamente se cuenta con los indicadores de resultados de las MIR de los Pp, pero en éstas se incluyen acciones y recursos de diversas fuentes, dentro de las cuales las del Fondo representan un aporte. Por lo que se sugiere a la entidad federativa elaborar (o recuperar y ajustar) una MIR estatal del FAFEF en la que se considere vincular los indicadores de la MIR de los Pp con la MIR FAFEF estatal y la MIR FAFEF para el ámbito federal, para ello puede realizarse una MIR en cascada o indicadores para cada rubro de gasto y su vinculación con otros instrumentos del Estado.

Anexo 4. Evolución de la Cobertura

Nombre del Fondo: Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF)

Modalidad: I-Gasto federalizado

Clave (s) presupuestaria (s): I012

Entidad Federativa: Oaxaca de Juárez

Dependencia Coordinadora: Dirección General de Programación y Presupuesto “A” (DGPyP “A”)

Unidad(es) Responsable(s) o Ejecutora(s): Secretaría de Finanzas de Oaxaca

Tipo de Evaluación: Estratégica

Año de la Evaluación: 2018

| Población | Unidad de Medida | Año 2014 | Año 2015 | Año 2016 | Año 2017 | Año 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Potencial (P) |  |  |  |  |  |  |
| Objetivo (O) |  |  |  |  |  |  |
| Atendida (A) |  |  |  |  |  |  |
| (A/O) x 100 |  |  |  |  |  |  |

(Nota: Se debe incluir la información para todos aquellos años disponibles (considerando la administración actual y por lo menos una anterior) y se debe elaborar un cuadro por cada rubro de inversión en el estado de acuerdo con el Artículo 47 de la LCF).

No es posible valorar la evolución de la cobertura por la falta de definiciones de poblaciones potenciales y objetivo del FAFEF en la entidad federativa. Además, como se pudo constatar en el documento, alrededor del 70% de todos los recursos ejercidos por el FAFEF (al menos entre 2014 y 2018) se canalizaron al rubro de deuda, por tanto, en este no se cuenta con la definición de población potencial y objetivo, porque simplemente el recurso no se destina a beneficiarios/sujetos directos. El otro rubro, que ejerció alrededor del 20% fue el de pensiones, en donde sí hay beneficiarios directos (pensionados, jubilados, etc.), sin embargo, esto se ejecutó mediante un Pp del que no se tuvo acceso a la información histórica sobre la estimación de la población potencial y objetivo, más allá de la que se incluyó en el apartado de características del Fondo. Lo mismo sucedió con los Pp vinculados a proyectos de inversión.

Anexo 5. Diagramas de flujo de la coordinación del Fondo

a) Diagrama de Alto Nivel (Diagrama PEPSU)1

|  | Proveedor | Entrada | Proceso | Salida | Usuario |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Asignación | SHCP | Estimación de la recaudación federal participable | Estimación de asignación de recursos al FAFEF | Proyecto de Egresos de la Federación (PPEF) que incluye los recursos del FAFEF | Cámara de Diputados |
|  | Cámara de Diputados | PPEF | Discusión y aprobación, en el caso del PPEF | Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) con monto de FAFEF | Secretaría de Finanzas de Oaxaca (SEFIN) |
|  | SHCP | Asignación del presupuesto FAFEF | Publicación de los montos propuestos al Fondo en el PPEF | Documento con distribución y calendarización para la ministración de los recursos a Ramos 28 y 33 | Secretaría de Finanzas de Oaxaca |
|  | SEFIN de Oaxaca | Recurso FAFEF requerido para los Pp de Pensiones y Proyectos de inversión en infraestructura, más deuda. | Solicitud de Programación y calendarización del presupuesto para los Pp | Programación y calendarización del presupuesto para los Pp y rubro de deuda | SEFIN (deuda) Oficina de Pensiones del Estado de Oaxaca Secretaría de las Infraestructuras y el Ordenamiento Territorial Sustentable (SINFRA) Caminos y Aeropistas de Oaxaca (CAO) Instituto de la Función Registral (IFREO) |
|  | SEFIN de Oaxaca | Recurso FAFEF solicitado | Valoración de los aportes de recursos de parte del FAFEF a los Pp | Publicación del PEF |  |
|  | DGPyP A de la SHCP | Registro de cuentas para la entrega de los recursos | Solicitud de cuentas bancarias | Datos de cuentas bancarias | SEFIN de Oaxaca |
|  | SEFIN de Oaxaca | Techo presupuestario del FAFEF | Informar sobre el techo presupuestario del FAFEF | Conocimiento del techo financiero con el que se contará en el ejercicio fiscal | Oficina de Pensiones SINFRA, CAO e IFREO |
|  | SEFIN de Oaxaca | Asignación de recursos federales | Gestión y captación de los recursos federales | Recursos asignados a instancia ejecutoras de los Pp, encargadas de administrarlos y ejercerlos | Oficina de Pensiones SINFRA, CAO e IFREO; SEFIN (deuda) |
| Ejercicio | DGPyP A de la SHCP | Acuerdo distribución de los recursos | Informar sobre los montos del Fondo | Emite los montos del Fondo mensualmente | SEFIN de Oaxaca |
|  | DGPyP A de la SHCP | Cuenta bancaria | Ministración de recursos | Dispersión o pago por parte de TESOFE | SEFIN de Oaxaca |
|  | SEFIN de Oaxaca | - | Recepción del recurso FAFEF | Envío del recurso del FAFEF | Oficina de Pensiones SINFRA, CAO e IFREO |
|  | Oficina de Pensiones SINFRA, CAO e IFREO; SEFIN (deuda) | Genera una factura | Afectación presupuestal del recurso | Emite un recibo | SEFIN de Oaxaca |
|  | Oficina de Pensiones SINFRA, CAO e IFREO; SEFIN (deuda) | Captación del recurso | Administración y ejercicio del recurso de acuerdo a los lineamientos de los Pp y de deuda | Generación de procesos operativos para la asignación de los recursos a nivel beneficiarios u obras | Oficina de Pensiones SINFRA, CAO e IFREO; SEFIN (deuda) |
|  | SEFIN de Oaxaca | Recursos asignados | Ministración de los Recursos a través de la SEFIN | Recursos ministrados a través de una transferencia electrónica | Oficina de Pensiones SINFRA, CAO e IFREO; SEFIN (deuda) |
| Seguimiento | SEFIN de Oaxaca | Gasto con recursos del FAFEF | Identificación del gasto que se originó con los recursos del FAFEF, a través de la plantilla de Carga Individual del Ejercicio del Gasto | Captura de los resultados finales (indicadores) por trimestre en el Sistema de Recursos Federales Transferidos (SRFT) | SHCP |
|  | SEFIN de Oaxaca | Ejercicio del gasto | Supervisión y validación | Ejercicio y seguimiento trimestral de los recursos supervisados y validados | SEFIN de Oaxaca |
|  | - | Revisión que realiza la SEFIN | Seguimiento a la Revisión que realiza la SEFIN | Seguimiento revisado | SEFIN de Oaxaca |
|  | UED y DGPyP A de la SHCP | - | Revisión y observación de la información sobre el ejercicio del gasto | Información validada | SEFIN de Oaxaca |
|  | SHCP | Ejercicio del gasto | Comprobación del ejercicio del recurso | Validación del ejercicio del gasto | Oficina de Pensiones SINFRA, CAO e IFREO |
|  | - | - | Validación del ejercicio del gasto | Publicación en la Gaceta Oficial del Estado de Oaxaca y en la página electrónica de la SEFIN. | - |

1/Para la elaboración de los diagramas de alto nivel y diagrama de flujo, se utilizó la notación establecida en el documento “Guía para la Optimización, Estandarización y Mejora Continua de Procesos” publicada por la SFP en la dirección electrónica:

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/56904/Gu_a_para_la_Optimizaci_n__Estandarizaci_n_y_Mejora_Continua_de_Procesos.pdf

- Diagrama de flujo del Fondo

Rubro I. Inversión en infraestructura física

Fuente: Elaboración propia con información de la SEFIN y resultados de la Guía de Entrevista a funcionarios encargados de la operación del Fondo.

Rubro II. Saneamiento financiero

Fuente: Elaboración propia con información de la SEFIN y resultados de la Guía de Entrevista a funcionarios encargados de la operación del Fondo.

Rubro III. Saneamiento de pensiones

Fuente: Elaboración propia con información de la SEFIN y resultados de la Guía de Entrevista a funcionarios encargados de la operación del Fondo.

| CAO | Caminos y Aeropistas de Oaxaca |  |
| --- | --- | --- |
| CGPE | Criterios Generales de Política Económica |  |
| DGPyP “A” | Dirección General de Programación y Presupuesto “A” de la SHCP |  |
| DOF | Diario Oficial de la Federación |  |
| IFREO | Instituto de la Función Registral del Estado de Oaxaca |  |
| LI | Ley de Ingresos del Estado |  |
| O. Pensiones | Oficina de Pensiones |  |
| PEE | Presupuesto de Egresos del Estado |  |
| PEF | Presupuesto de Egresos de la Federación |  |
| PPEF | Proyecto del Presupuesto de Egresos de la Federación |  |
| SEFIN | Secretaría de Finanzas del Estado de Oaxaca |  |
| SEFIP | Sistema Estatal de Finanzas Públicas |  |
| SHCP | Secretaría de Hacienda y Crédito Público |  |
| SINFRA | Secretaría de las Infraestructuras y el Ordenamiento Territorial Sustentable |  |

Nota: En el Estado de Oaxaca en 2018 el 71.6% del presupuesto del Fondo se ejerció en el rubro de saneamiento financiero, 21.6% en el rubro de pensiones y alrededor del 6.8% en proyectos de inversión en infraestructura física. Los rubros de saneamiento financiero y saneamiento de pensiones son recursos de gasto corriente que se ejecutan de manera sencilla y que no implican complejos procesos de operación. El primer rubro consiste en la asignación de recursos que se ejercen bajo una lógica de pagos que emite la Tesorería de la SEFIN, a las instituciones acreedoras, cumpliendo con un calendario de pagos, mientras que el segundo también se ejecuta de una manera sencilla, mediante asignaciones de recursos que la SEFIN transfiere a la Oficina de Pensiones del Estado, y esta a su vez radica a otras dependencias de la entidad para que se paguen a sus empleados las prestaciones y pensiones. Sin embargo, en general para este tema de procesos fue poca la información que pudo recuperarse para detallar las actividades implicadas, y más aún en los dos primeros rubros (saneamiento financiero y pensiones).

Anexo 6. Complementariedades y coincidencias entre programas federales y sinergias con políticas, programas o proyectos locales

| Nombre de las políticas, programas o proyectos locales | Características generales | Objetivos | Modalidad | Sinergias que tendría con el Fondo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 143. Seguridad y bienestar social para los trabajadores, jubilados, pensionados, pensionistas e integrantes de las instituciones policiales | Apoya a trabajadores, jubilados, pensionados, pensionistas e integrantes de las instituciones policiales del gobierno del Estado para que tengan acceso a un régimen de seguridad social, que incluye prestaciones sociales y económicas establecidas en la Ley, así como el otorgamiento de pensiones y jubilaciones y; seguros, entre otros. | Contribuir a un régimen de seguridad social eficiente, que brinde seguridad y bienestar social | NA1 | Ambos se enfocan a atender la misma población objetivo, el FAFEF al contemplar dentro de su rubro de apoyo III el saneamiento de pensiones y, el Pp al definir claramente como población objetivo los trabajadores, jubilados y pensionados (en este caso del Gobierno de Oaxaca). Al sumar los recursos, ambos potencian la intervención para brindar a esta población los servicios de pensiones y prestaciones. |
| 107. Certeza Jurídica para la Sociedad | Apoya a los ciudadanos y las dependencias con certeza jurídica, mediante el acceso a servicios registrales a personas físicas y morales y actos registrales de inscripción. | Contribuye a alcanzar la gobernabilidad y la paz en la entidad federativa al promover la certeza jurídica mediante servicios registrales. | NA | Ambos se enfocan a atender el mismo tema, el FAFEF al contemplar dentro de su rubro de apoyo IV modernización de los registros públicos de la propiedad y del comercio local, así como modernización de catastros, mientras que el Pp 107 al apoyar servicios y actos registrales promovidos por el IFREO de Oaxaca. |
| 108. Ampliación y mejora de caminos rurales | Apoya para contar con caminos rurales y puentes en buen estado dentro de la entidad federativa, promoviendo su ampliación, construcción, mantenimiento y rehabilitación. | Contribuye a mejorar la conectividad del Estado y dentro de sus regiones mediante la existencia de infraestructura de caminos rurales y puentes en buen estado. | NA | Ambos se enfocan a atender el mismo tema, el FAFEF al contemplar dentro de su rubro de apoyo I inversión en infraestructura física, y el Pp 107 al realizar la construcción, rehabilitación, mantenimiento y ampliación de caminos rurales y puentes vinculados. |
| 116. Ampliación y mejora de carreteras alimentadoras | Apoya para contar con carreteras alimentadoras y puentes en buen estado dentro de la entidad federativa, promoviendo su ampliación, construcción, mantenimiento y rehabilitación. | Contribuye a mejorar la conectividad del Estado y dentro de sus regiones mediante la existencia de infraestructura de carreteras en buen estado. | NA | Ambos se enfocan a atender el mismo tema, el FAFEF al contemplar dentro de su rubro de apoyo I inversión en infraestructura física, y el Pp 107 al realizar la construcción, rehabilitación, mantenimiento y ampliación de carreteras alimentadoras y puentes vinculados. |
| 122. Mejoramiento Urbano de los Centros de Población | Apoya a la población del Estado para contar con entornos y movilidad urbana mejorados, mediante vialidades construidas y pavimentadas, | Contribuye a mejorar la conectividad del Estado y dentro de sus regiones mediante la existencia de infraestructura de carreteras en buen estado. | NA | Ambos se enfocan a atender el mismo tema, el FAFEF al contemplar dentro de su rubro de apoyo I inversión en infraestructura física, y el Pp 107 al realizar construcción o rehabilitación de infraestructura urbana. |

1/NA: No Aplica.

Anexo 7. Valor agregado de los Programas presupuestarios al Fondo

| Nombre del Pp | Características generales | Modalidad | Objetivos | Valor que agregan al Fondo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 143. Seguridad y bienestar social para los trabajadores, jubilados, pensionados, pensionistas e integrantes de las instituciones policiales | Apoya a trabajadores, jubilados, pensionados, pensionistas e integrantes de las instituciones policiales del gobierno del Estado para que tengan acceso a un régimen de seguridad social, que incluye prestaciones sociales y económicas establecidas en la ley; el otorgamiento de pensiones y jubilaciones y; seguros, entre otros. | NA1 | Contribuir a un régimen de seguridad social eficiente, que brinda seguridad y bienestar social. | Cumple con la LCF, está vinculado al rubro de gasto III. saneamiento de pensiones y contribuye en la seguridad social de los empleados del gobierno del Estado de Oaxaca. |
| 107. Certeza Jurídica para la Sociedad | Apoya a los ciudadanos y las dependencias con certeza jurídica, mediante el acceso a servicios registrales a personas físicas y morales y actos registrales de inscripción. | NA | Contribuye a alcanzar la gobernabilidad y la paz en la entidad federativa al promover la certeza jurídica mediante servicios registrales. | Cumple con la LCF, está vinculado al rubro de gasto I. Inversión en infraestructura física, al apoyar la modernización de los sistemas y equipamiento del Instituto de la Función Registral de la entidad federativa. |
| 108. Ampliación y mejora de caminos rurales | Apoya para contar con caminos rurales y puentes en buen estado dentro de la entidad federativa, promoviendo su ampliación, construcción, mantenimiento y rehabilitación. | NA | Contribuye a mejorar la conectividad del Estado y dentro de sus regiones mediante la existencia de infraestructura de caminos rurales y puentes en buen estado. | Cumple con la LCF, está vinculado al rubro de gasto I. Inversión en infraestructura física. |
| 116. Ampliación y mejora de carreteras alimentadoras | Apoya para contar con carreteras alimentadoras y puentes en buen estado dentro de la entidad federativa, promoviendo su ampliación, construcción, mantenimiento y rehabilitación. | NA | Contribuye a mejorar la conectividad del Estado y dentro de sus regiones mediante la existencia de infraestructura de carreteras en buen estado. | Cumple con la LCF, está vinculado al rubro de gasto I. Inversión en infraestructura física. |
| 122. Mejoramiento Urbano de los Centros de Población | Apoya a la población del Estado para contar con entornos y movilidad urbana mejorados, mediante vialidades construidas y pavimentadas. | NA | Contribuye a impulsar un sistema de asentamientos humanos sustentables en las áreas urbanas y rurales de Oaxaca, con infraestructura de calidad y equilibrio ambiental. | Cumple con la LCF, está vinculado al rubro de gasto I. Inversión en infraestructura física. |

1/NA: No aplica.

Anexo 8. Sinergias con políticas, programas o proyectos locales de Fondos de otras Aportaciones Federales aplicados en la Entidad federativa

Nombre del Fondo: Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF)

Modalidad: I-Gasto federalizado

Clave (s) presupuestaria (s): I012

Entidad Federativa: Oaxaca de Juárez

Dependencia Coordinadora: Dirección General de Programación y Presupuesto “A” (DGPyP “A”)

Unidad(es) Responsable(s) o Ejecutora(s): Secretaría de Finanzas de Oaxaca

Tipo de Evaluación: Estratégica

Año de la Evaluación: 2018

| Nombre de las políticas, programas o proyectos locales |  |
| --- | --- |
| Modalidad y Clave |  |
| Ramo |  |
| Propósito |  |
| Población objetivo |  |
| Tipos de Componentes que entrega a sus destinatarios |  |
| Cobertura Geográfica |  |
| Fuentes de Información |  |
| ¿Es coincidente? |  |
| ¿Se complementa? |  |
| Argumentación |  |
| Recomendación |  |

De acuerdo con la pregunta número 22 de la metodología, no se identificaron sinergias del FAFEF con otras políticas, programas o proyectos federales y/o estatales para el rubro de infraestructura física, saneamiento financiero y saneamiento de pensiones.

Anexo 9. Principales Fortalezas, Oportunidades, Debilidades, Amenazas y Recomendaciones

| Tema de la evaluación: | Fortaleza y Oportunidad/Debilidad y Amenaza | Referencia (Pregunta específica) | Recomendación concreta |
| --- | --- | --- | --- |
| Fortaleza y Oportunidad |  |  |  |
| Módulo 1. Justificación del diseño del Fondo y de su mecanismo de intervención | Fortaleza: En el Estado se realizan esfuerzos por contar con elementos de diagnóstico y planeación anuales para el FAFEF, especialmente usando el PED y programas sectoriales, así como la documentación generada en el marco de la implementación de la GpR, PbR y SED, que sobre todo respalda la operación de los Pp que financia el Fondo. | 1 | Sin recomendación |
|  | Fortaleza: El FAFEF se opera en el marco de una adopción generalizada en la gestión pública por parte del Gobierno de Oaxaca de la GpR, PbR y SED, lo que incluso ha posicionado a la entidad federativa en los primeros lugares en la implementación de estos temas (SHCP 2020). |  | 1. Intensificar, por parte de la SEFIN, el fortalecimiento de las capacidades de los funcionarios vinculados con los Pp que financia el FAFEF, y que ejecutan los recursos, a fin de que adopten cada vez más la GpR y el SED y contribuyan mejor a la generación e integración de información y a una ejecución más eficiente y eficaz de los recursos FAFEF. |
|  | Fortaleza: El FAFEF y los recursos del Ramo 33, así como los recursos federales en general, son realmente determinantes para la viabilidad operativa y financiera de la entidad federativa, cuando 94% de sus ingresos totales de un año (i.e. 2018) provienen de la Federación (vs 73% en Nuevo León). |  | Sin recomendación |
| Debilidad o Amenaza |  |  |  |
| Módulo 1. Justificación del diseño del Fondo y de su mecanismo de intervención | Debilidad: No se cuenta con un diagnóstico específico y particularizado que integre las problemáticas a las que el FAFEF contribuye, ni un documento en el que se justifique el destino de gasto del Fondo conforme a los nueve rubros de gasto establecidos en el Artículo 47 de la LCF. | 1 | 2. Elaborar un diagnóstico para el FAFEF con base en la MML, en el que se considere un análisis por cada 1 de los 9 rubros de gasto, independientemente del uso que se le dé en el Estado, a fin de que se justifique la distribución actual o se mejore; es decir, este análisis deberá dar cuenta de la o las problemáticas más apremiantes en la entidad federativa para cada uno de los rubros, mismas que podrán ser atendidas con los recursos del FAFEF. Lo anterior, le permitirá a la entidad federativa contar con un instrumento de corto y mediano plazo para planear de manera adecuada la distribución de los recursos del Fondo a las problemáticas con mayor impacto en el Estado. |
|  | Debilidad: En la entidad federativa el Fondo sólo se ha usado 3 rubros de los 9 posibles, y de los tres, la mayoría del recurso se usó en saneamiento de deuda, por lo que en Oaxaca el Fondo se ha visto más como una fuente proveedora de recursos que un instrumento flexible de programación y presupuestación de acciones que pudieran impulsar temas estratégicos del desarrollo. |  | 3. Realizar una evaluación de resultados e impactos de los recursos ejercidos por el FAFEF en la historia en la entidad federativa, enfatizando la revisión en aquellos rubros que hayan acaparado la mayor cantidad de presupuesto como deuda y pensiones. |
|  | Debilidad: Tampoco, pese a la relevancia presupuestaria que tiene del Fondo, se identificó un documento de planeación estratégica específico del FAFEF, que oriente la asignación de recursos, y su ejecución termina dividida en diversas intervenciones entre el rubro deuda (con su propia lógica y orientación) los Pp (el de Pensiones diferente a los de inversión en infraestructura) y las orientaciones de la MIR federal. | 2 | 4. Elaborar un documento de planeación estratégica en el que se determinen los objetivos estratégicos que persigue el FAFEF y su relación con los Pp, que planee las estrategias y líneas de acción necesarias para su cumplimiento dándole integración a la operación del Fondo, así como los indicadores que permitan dar seguimiento a los resultados alcanzados y metas congruentes con los objetivos. |
| Tema de la evaluación: | Fortaleza y Oportunidad/Debilidad y Amenaza | Referencia (Pregunta específica) | Recomendación concreta |
| Fortaleza y Oportunidad |  |  |  |
| Módulo 2. Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) | Fortaleza: Oaxaca hasta 2017, y derivado de las recomendaciones de evaluación estatal, fue uno de los pocos estados que contó con una MIR específica a nivel estatal del Fondo, por lo que no sería muy complicado retomarla, ajustarla y darle con ello una identidad y coherencia a la intervención FAFEF. | 3 | Sin recomendación |
|  | Fortaleza: Los Pp que reciben recursos del FAFEF, especialmente el PP Pensiones y los 4 de PIP en infraestructura, cuentan con los instrumentos de diagnóstico y planeación generados en el marco del SED y con la MML (árbol de problemas y de objetivos, MIR, fichas de indicadores, POA, etc.) |  | Sin recomendación |
| Debilidad o Amenaza |  |  |  |
| Módulo 2. Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) | Debilidad: Si bien Oaxaca contó con esa MIR específica estatal del Fondo, en 2018 ya no se formuló y por tanto se ha guiado sólo por la MIR federal y las de los Pp; estas últimas diseñadas para las intervenciones en su conjunto, donde los aportes del Fondo a veces son muy parciales, por lo que los indicadores no reflejan la contribución real. | 3 | 5. Recuperar y ajustar la MIR estatal específica del FAFEF que le de identidad a la intervención del Fondo, complemente los indicadores de la MIR federal y represente el avance en cada uno de los rubros de gasto para los que aplican los recursos (evitando esta búsqueda descoordinada que se hace directamente con cada Pp). Los indicadores deben presentar el valor anual del FAFEF para los años subsecuentes, de manera que pueda observarse su tendencia longitudinalmente, permitiendo el seguimiento puntual por rubro de gasto a nivel de componentes. |
|  | Debilidad: El rubro de deuda que es el que mayor presupuesto ha ejercido en los últimos años, no se ejecuta a través de un Pp, pero tampoco hay suficiente información sobre la ejecución y los resultados generados por esos importantes recursos. | 3 | 6. Generar un esquema metodológico para orientar la ejecución del rubro de deuda y sobre todo para sistematizar su operación y los resultados que se generan por el FAFEF, vinculando todo esto a la MIR estatal específica del Fondo. |
|  | Debilidad: Los resultados de las aportaciones del FAFEF en el Estado se documentan a través de indicadores de la MIR federal, registrados en el SRFT; sin embargo, no siempre miden los efectos Ex post sobre el uso de los recursos del FAFEF en la entidad federativa y tampoco se actualizan. Algunos indicadores no son tan relevantes dada la orientación de la inversión (inversión en infraestructura) y hacen falta otros para medir realmente el impacto de rubro o rubros que concentran inversión importante (pensiones, por ejemplo). | 4 | 7. Revisar el diseño de los indicadores en la entidad federativa, las metas establecidas y los avances con las que la entidad federativa reporta al SRFT los resultados de la aplicación de los recursos del FAFEF, ya que no dan cuenta de los resultados de la ejecución del Fondo. Este ejercicio se debe hacer considerando el diseño o recuperación de la nueva MIR estatal específica del Fondo. |
| Tema de la evaluación: | Fortaleza y Oportunidad/Debilidad y Amenaza | Referencia (Pregunta específica) | Recomendación concreta |
| Fortaleza y Oportunidad |  |  |  |
| Módulo 3. Consistencia entre los elementos del diseño | Fortaleza: Oaxaca lleva varios años implementando el SED y se ha logrado en FAFEF, los Pp y en general en otros programas, realizar evaluaciones externas de diverso tipo que han servido para mejorar el diseño y la operatividad, gracias a los ASM y a la atención de éstos. | 5 | 8. Realizar nuevas evaluaciones o investigaciones al Fondo (más recientes, la última se dio en 2016) tanto para conocer la operatividad actual (procesos y arreglo institucional), como los resultados e impactos agregados, después de varios años de operación del mismo y, específicamente, en rubros como el deuda y pensiones que han absorbido la mayor parte del presupuesto. |
|  | Fortaleza: El Fondo usa ciertos elementos de diagnóstico y resultados previos para asignar los recursos en el siguiente ejercicio fiscal, establecer metas y distribuir actividades, y concreta esto en planes operativos anuales de las instancias ejecutoras de Pp que financia dicho Fondo. |  | Sin recomendación |
| Debilidad o Amenaza |  |  |  |
| Módulo 3. Consistencia entre los elementos del diseño | Debilidad: Si bien se han atendido las observaciones y sanciones de las auditorías, en la entidad federativa se han realizado dos por la ASF, y especialmente en la de 2018 llega a concluir que “Oaxaca no realizó una gestión eficiente y transparente de los recursos del Fondo” | 5 | 9. Sumar esfuerzos y mejorar la coordinación y capacitación entre la SEFIN y las instancias ejecutoras de Pp para tener una ejecución de los recursos del FAFEF más eficiente, eficaz y transparente, y con ello evitar desviaciones. |
|  | Debilidad: Si bien se usan ciertos elementos de diagnóstico esto se hace en el marco de la planeación global de acciones de la entidad federativa y no de manera específica considerando los alcances y rubros específicos del Fondo, porque el Estado no cuenta con un documento específico denominado “diagnóstico para el ejercicio del FAFEF”. | 8 | 10. Elaborar un Plan Estratégico en el que se generen elementos para la toma de decisiones respecto al establecimiento de metas, la asignación de recursos y la ejecución del Fondo, tales como: antecedentes, identificación, definición y descripción de la o las problemáticas que podrían atenderse con recursos del FAFEF, entre otros aspectos. |
|  |  |  | 11. Normar en algún documento estatal la realización de este Plan Estratégico de las aportaciones federales, que podría definirse como un Programa Especial de la Ley de Planeación del Estado, es decir que cada que inicie una nueva administración se genera un documento o bien que se incluya este tema de aportaciones federales en algún otro documento de planeación como por ejemplo en un Programa Sectorial de la entidad federativa. |
|  | Debilidad: Aunque existe POA de instancias ejecutoras de Pp apoyados por FAFEF, no hay un plan anual de trabajo para apoyar su ejecución del Fondo, el cual ayudaría mucho a integrar la información y darle coherencia en un documento único que oriente el trabajo de rutina. | 9 | 12. Elaborar el Plan Anual de Trabajo del Programa en el que se describan las necesidades prioritarias definidas en el diagnóstico específico del FAFEF, los objetivos y propósitos del trabajo anual coherentes con los recursos viables a realizarse en un año, dimensionar los objetivos que se pretenden alcanzar al cabo de un año, las estrategias para lograr los objetivos y metas, las actividades y acciones que se desarrollarán, que instancias participarán y por último como se debe evaluar lo programado; de tal manera que se garantice el ejercicio del Fondo en la entidad federativa. |
| Tema de la evaluación: | Fortaleza y Oportunidad/Debilidad y Amenaza | Referencia (Pregunta específica) | Recomendación concreta |
| Fortaleza y Oportunidad |  |  |  |
| Módulo 4. Alineación del Fondo a la Planeación Nacional y a los objetivos de Desarrollo Sostenible | Sin fortaleza u oportunidad | - | Sin recomendación |
| Debilidad o Amenaza |  |  |  |
| Módulo 4. Alienación del Fondo a la Planeación Nacional y a los objetivos de Desarrollo Sostenible | Sin debilidad o amenaza | - | Sin recomendación |
| Tema de la evaluación: | Fortaleza y Oportunidad/Debilidad y Amenaza | Referencia (Pregunta específica) | Recomendación concreta |
| Fortaleza y Oportunidad |  |  |  |
| Módulo 5. Mecanismos de Coordinación | Fortaleza: Los procesos de asignación, ejercicio y seguimiento permiten al menos identificar con claridad el flujo de los recursos financieros desde que se definen las asignaciones y montos a nivel federal, hasta que se ejecutan y comprueban por las instancias operadoras de los Pp o rubros. | 15 |  |
|  | Fortaleza: Para el seguimiento del ejercicio en el ámbito federal, se cuenta con mecanismos documentados, se envía información periódicamente a la SHCP con el ejercicio del gasto, destino e indicadores, a fin de que ésta la integre en los reportes trimestrales enviados a la Cámara de Diputados. | 18 | 13. Establecer acuses o documentos que comprueben que la entidad federativa registró la información en el SRFT, ya que la única forma de corroborarlo es a través de la descarga del archivo “Reporte preliminar” en el módulo de Ejercicio del Gasto/Reporte del Ejercicio del Portal de Aplicaciones de la SHCP. |
| Debilidad o Amenaza |  |  |  |
| Módulo 5. Mecanismos de Coordinación | Debilidad: Si bien la Oficina de Pensiones (que opera el Pp Pensiones) cuenta con un reglamento de operación, en general no se cuenta con un manual de procedimientos o lineamientos que regulen el funcionamiento íntegro del Fondo ni de los otros Pp de proyectos de inversión en infraestructura. | 16 | 14. Establecer un manual o guía operativa que establezca los procesos básicos y estratégicos de la asignación, ejecución y seguimiento de los recursos del Fondo, y se sugiere también, crear, en el marco de la Comisión Intersecretarial de Planeación y Seguimiento del Gasto, liderada por la SEFIN, una subcomisión o grupo de trabajo que se centre específicamente en dar seguimiento a la asignación y ejercicio de los recursos del FAFEF (y quizá de los demás fondos federales). |
|  | Debilidad: La entidad federativa no cuenta con procesos institucionalizados y estandarizados para supervisar el ejercicio de los recursos del FAFEF. | 17 | 15. Establecer un esquema que considere la formalización de procesos y que permitan identificar si los apoyos a entregar por rubro de gasto o política pública son acordes a lo establecido en la LCF; están estandarizados, sistematizados y son conocidos por los operadores del FAFEF. |
| Tema de la evaluación: | Fortaleza y Oportunidad/Debilidad y Amenaza | Referencia (Pregunta específica) | Recomendación concreta |
| Fortaleza y Oportunidad |  |  |  |
| Módulo 6. Complementariedades y coincidencias | Sin fortaleza u oportunidad | - | Sin recomendación |
| Debilidad o Amenaza |  |  |  |
| Módulo 6. Complementariedades y coincidencias | Sin fortaleza u oportunidad | - | Sin recomendación |
| Tema de la evaluación: | Fortaleza y Oportunidad/Debilidad y Amenaza | Referencia (Pregunta específica) | Recomendación concreta |
| Fortaleza y Oportunidad |  |  |  |
| Módulo 7. Calidad de la información | Fortaleza: El desempeño de los Pp es monitoreado a través del seguimiento de los indicadores de las MIR y de los POA y las Fichas Técnicas, instrumentos en los que se puede verificar el cumplimiento de las metas establecidas por el Programa. Las Fichas técnicas cumplen con los elementos de los indicadores establecidos por el CONEVAL y las MIR se actualizan de acuerdo con la frecuencia de medición de los indicadores, por lo que se encuentran actualizadas y disponibles para monitorear de manera permanente a los Pp. | 25 | Sin recomendación. |
| Debilidad o Amenaza |  |  |  |
| Módulo 7. Calidad de la información | Debilidad: La entidad federativa no cuenta con mecanismos en los que se publiquen explícitamente los resultados del FAFEF. Y en el caso de los Pp es difícil distinguir cuáles son los resultados específicos del aporte del Fondo porque esos Pp se financian de diversas fuentes, incluyendo el FAFEF. | 25 | 16. Establecer un aparato específico en las páginas de transparencia del Estado en el que se publiquen explícitamente los resultados del FAFEF y generar una metodología para distinguir los aportes del FAFEF en el conjunto de resultados de los Pp. |
|  | Debilidad: Aun cuando la información para el monitoreo del desempeño de los Pp está también relativamente sistematizada, la misma SEFIN expresa que es necesaria mucha mayor cooperación de las entidades ejecutoras para poder reunir información e integrarla de manera adecuada. Es común encontrar ciertas discrepancias entre tanta información que existe. | 25 | 17. Generar un mecanismo de validación de información entre la SEFIN y las instancias ejecutoras de Pp y fortalecer la comunicación y coordinación para que la información se suministre de manera oportuna y se valide entre los actores implicados. |
|  | Debilidad: No existe plena congruencia entre los indicadores de la MIR federal que se reportan trimestralmente y el uso que se les da a los recursos del FAFEF en la entidad federativa, por ejemplo, hay un indicador de inversión, y a este rubro sólo se asigna menos del 7%; y hay otros rubros como pensiones que no tienen indicador que permita medir sus efectos. | 26 | 18. Revisar la congruencia de los indicadores de la MIR federal reportados trimestralmente, con respecto al uso real de los recursos del FAFEF en la entidad federativa. Es decir, debe coincidir lo reportado con el destino que se les da a los recursos del Fondo en la entidad federativa. |

1/Se debe realizar un cuadro por cada uno de los temas de la Evaluación.

Anexo 10. Valoración Final del Fondo de la Entidad federativa

Nombre del Fondo: Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF)

Modalidad: I-Gasto federalizado

Clave (s) presupuestaria (s): I012

Entidad Federativa: Oaxaca de Juárez

Dependencia Coordinadora: Dirección General de Programación y Presupuesto “A” (DGPyP “A”)

Unidad(es) Responsable(s) o Ejecutora(s): Secretaría de Finanzas de Oaxaca

Tipo de Evaluación: Estratégica

Año de la Evaluación: 2018

| Módulo/Submódulo | Nivel promedio | Justificación |
| --- | --- | --- |
| 1. Justificación del diseño del Fondo y de su mecanismo de intervención - Características del Fondo - Valoración de la contribución del FAFEF a problemática | 0 | Aunque se realizan esfuerzos de planeación para orientar la acción del FAFEF, usando PED y programas sectoriales, así como documentos generados como parte de la GpR, PbR y SED, el Estado no cuenta con un diagnóstico ni con un documento de planeación estratégica exclusivo para el Fondo en el que se considere un análisis por cada uno de los 9 rubros de gasto, por lo que sólo se aprovechan tres (deuda, pensiones y en menor medida infraestructura). Tampoco los Pp que reciben recursos FAFEF cuentan con diagnósticos y su operación es dispersa. |
| 2. Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) | 0.5 | Oaxaca fue de los pocos estados que elaboró una MIR estatal del Fondo, que le daba identidad e integralidad a la intervención. Sin embargo, en 2018 se dejó de utilizar, y su acción se vinculó a la MIR federal, y a MIR de los Pp que reciben recursos del FAFEF (Pp Pensiones y 4 Pp de infraestructura), aunque la MIR federal contempla indicadores que no siempre miden efectos del Fondo y las de Pp no logran distinguir el aporte del Fondo. Es imprescindible recuperar y ajustar la MIR estatal. |
| 3. Consistencia entre los elementos del diseño | 0.5 | Oaxaca ha logrado importantes avances en la adopción del SED y el Fondo también ha sido evaluado en tres momentos de 2013-2015. Las evaluaciones externas han sido utilizadas para ajustar las intervenciones a través de ASM. Aunque ya es necesario realizar otras evaluaciones de resultados y procesos. Las auditorías generaron fuertes observaciones y sanciones que deben evitarse. El Estado no cuenta con un diagnóstico ni con un Plan Anual de Trabajo (PAT) que oriente su actuar. |
| 4. Alineación del Fondo a la Planeación Nacional y a los Objetivos de Desarrollo Sostenible | NPVC | Las preguntas 13 y 14 referentes al Módulo 4, no se valoran cuantitativamente. |
| Módulo 5. Mecanismos de Coordinación - Gestión, operación y planeación -Obstáculos para la implementación | 0 | No se cuenta con lineamientos que regule el funcionamiento íntegro del Fondo ni de otros Pp de en infraestructura y Pensiones. Tampoco se cuenta con procesos institucionalizados y estandarizados para supervisar el ejercicio de recursos FAFEF. La coordinación entre actores, sobre todo, de las instancias ejecutoras con la SEFIN es mejorable, para que aporten información oportuna y verídica. La entidad no establece un mecanismo para la administración de información sobre la operación del FAFEF. |
| 6. Complementariedades y coincidencias | NPVC | Las preguntas 21 y 22 referentes al Módulo 6, no se valoran cuantitativamente. |
| 7. Calidad de la información - Generación de información, rendición de cuentas y medición de resultados | 0.42 | La entidad federativa documenta información de cinco indicadores de la MIR federal a nivel de fin, propósito y actividades. Pero, no existe un aparato específico en las páginas de transparencia del Estado en el que se publiquen explícitamente resultados del FAFEF. Para dar seguimiento a éste, se tiene que ir a los Pp de Pensiones y de infraestructura más a información sobre rubro deuda. Los indicadores reportados trimestralmente al SRFT no siempre guardan congruencia con los del Pp. |
| Elementos adicionales (en su caso) | - | - |
| Valoración Final | 0.33 | - |

Nota: * NPVC: No Procede Valoración Cuantitativa.

Se anexa archivo en Excel.

Gráfica. Valoración final cuantitativa del Fondo

Valoración final: 0.33

Nota: De acuerdo con el Modelo de Términos de Referencia para la Evaluación Estratégica al FAFEF, ámbito estatal 2018, no procede la valoración cuantitativa en los Módulos 4. Alineación del Fondo a la Planeación Nacional y a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (Preguntas 13 y 14) y 6. Complementariedades y coincidencias (Preguntas 21 y 22).

Anexo 11. Ficha Técnica con los datos generales de la evaluación

| Nombre o denominación de la evaluación | Evaluación Estratégica al Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF) en el ámbito estatal para Oaxaca, en el marco del PAE 2018 |
| --- | --- |
| Nombre o denominación del Fondo | Ramo 33, modalidad I-Gasto federalizado y Clave Presupuestaria I012 Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF) |
| Dependencia Coordinadora del Fondo | Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) |
| Unidad(es) Responsable(s) de la coordinación del Fondo | Dirección General de Programación y Presupuesto “A” (DGPyP “A”) |
| Titular(es) de la(s) unidad(es) responsable(s) de la coordinación del Fondo | Omar Antonio Nicolás Tovar Ornelas Titular de la Dirección General de Programación y Presupuesto “A” (DGPyP “A”) |
| Año del Programa Anual de Evaluación (PAE) en que fue considerada la evaluación | PAE 2018 |
| Instancia de Coordinación de la evaluación | Secretaría de Hacienda y Crédito Público a través de la Unidad de Evaluación del Desempeño. |
| Año de conclusión y entrega de la evaluación | 2020 |
| Tipo de evaluación | Evaluación Estratégica |
| Nombre de la instancia evaluadora | Servicios Profesionales para el Desarrollo Económico, S.C |
| Nombre del(a) coordinador(a) externo(a) de la evaluación | Noé Hernández Quijada |
| Nombre de los(as) principales colaboradores(as) del(a) coordinador(a) de la evaluación | Santos Santillanes Chacón |
| Nombre de la Unidad Administrativa Responsable de dar seguimiento a la evaluación (Área de Evaluación) | Oficina del Secretario de la Secretaría de Finanzas del Estado de Oaxaca. |
| Nombre del(a) Titular de la unidad administrativa responsable de dar seguimiento a la evaluación (Área de Evaluación) | Ana Rosa Cruz Viloria Coordinadora de Monitoreo del Gasto ana.cruz@finanzasoaxaca.gob.mx 5016900 ext. 23421 |
| Nombres de los(as) servidores(as) públicos(as), adscritos(as) a la unidad administrativa responsable de dar seguimiento a la evaluación, que coadyuvaron con la revisión técnica de la evaluación | Ana Rosa Cruz Viloria Coordinadora de Monitoreo del Gasto ana.cruz@finanzasoaxaca.gob.mx 5016900 ext. 23421 |
| Forma de contratación de la instancia evaluadora | Licitación Pública |
| Costo total de la evaluación con IVA incluido | $198,360.00 IVA incluido |
| Fuente de financiamiento | Recursos Fiscales |

El Presupuesto de Egresos del Estado ascendió a 67,019.7 mdp para el ejercicio fiscal 2018.

Artículo 46 de la LCF.

De acuerdo con lo establecido en los Lineamientos para informar sobre los recursos federales transferidos a las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal, y de operación de los recursos del Ramo General 33.

Ley de Coordinación Fiscal. Última Reforma DOF 30-01-2018.http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/31_300118.pdf

Provenientes de Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos derivados de la Colaboración Fiscal, y Fondos de distintas Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones y Pensiones y Jubilaciones, entre los que se encuentran los recursos del Ramo 33 y dentro de éste, los del FAFEF.

Gobierno del Estado de Nuevo León. Presupuesto Ciudadano 2018. Mayor información revisar en: https://www.nl.gob.mx/publicaciones/presupuesto-ciudadano-2018

Auditoría Combinada de Cumplimiento y Desempeño del FAFEF: 2018-A-20000-21-1147-2019 1147-DS-GF.

CONEVAL. Aspectos a considerar para la elaboración de diagnósticos de Programas presupuestarios. https://www.coneval.org.mx/Evaluacion/MDE/Paginas/Diagnostico_Programas_Nuevos.aspx

www.coneval.org.mx/Evaluacion/Paginas/Glosario.aspx

Modificado de CONEVAL, https://www.coneval.org.mx/Evaluacion/MDE/Paginas/evaluacion_especifica_desempeno.aspx

SHCP, CONEVAL, Guía para el Diseño de la Matriz de Indicadores para Resultados 2013. Disponible en: www.coneval.org.mx

Para los años 2014, 2015 y 2016 se indicó la meta de beneficiarios registrada en el Componente C01 del POA, para los años 2017 y 2018 el POA no señala el valor logrado de la meta de beneficiarios, sino que lo presenta en ceros.