EVALUACIÓN ESTRATÉGICA AL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (FAFEF) EN EL ÁMBITO ESTATAL PARA QUINTANA ROO, EN EL MARCO DEL PAE 2018

SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO (SHCP)

SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN DEL ESTADO DE QUINTANA ROO (SEFIPLAN)

Entidad Evaluadora

Servicios Profesionales para el Desarrollo Económico S.C.

Septiembre 2020

Índice de contenido

I.	Resumen Ejecutivo	5

II.	Introducción	14

III.	Módulo 1. Justificación del diseño del Fondo y de su mecanismo de intervención	17

1.1 Características del Fondo en la entidad federativa	17

1.2 Valoración de la contribución del FAFEF a la o las problemáticas de la entidad federativa	29

IV. Módulo 2. Matriz de Indicadores para Resultados (MIR)	32

V. Módulo 3. Consistencia entre los elementos del diseño	36

VI. Módulo 4. Alineación del Fondo a la Planeación Nacional y a los objetivos de Desarrollo Sostenible	46

VII. Módulo 5. Mecanismos de coordinación	49

5.1 Gestión, operación y planeación	49

5.2 Obstáculos para la implementación	59

VIII. Módulo 6. Complementariedades y coincidencias	60

IX. Módulo 7. Calidad de la información	62

7.1 Generación de información, rendición de cuentas y medición de resultados	62

X. Análisis de Fortalezas, Oportunidades, Debilidades, Amenazas y Recomendaciones	71

XI. Conclusiones y valoración de la pertinencia del Fondo	73

XII. Bibliografía	77

XIII. Anexos	80

Índice de figuras

Figura 1. Presupuesto aprobado por FAFEF, Quintana Roo, 2014-2018 (millones de pesos de 2018) y Porcentaje de recursos del FAFEF para Quintana Roo respecto del total nacional	23

Figura 2. Valoración final cuantitativa del Fondo	25

Índice de cuadros

Cuadro 1. Apartados que integran el informe final de la evaluación	15

Cuadro 2. Programas presupuestarios con financiamiento del FAFEF, 2018	19

Cuadro 3. Resumen narrativo de la MIR federal del FAFEF y del Fondo a nivel local, 2018.	20

Cuadro 4. Número de Proyectos y monto financiados con recursos FAFEF en el Estado de Quintana Roo, 2018 (millones de pesos)	22

Cuadro 5. Presupuesto FAFEF en la entidad federativa, a nivel federal y presupuesto total de la entidad federativa (millones de pesos corrientes)	24

Cuadro 6. Personas beneficiadas con los proyectos financiados con FAFEF, 2018	26

Cuadro 7. Presupuesto de FAFEF por rubro de gasto, en los últimos cinco ejercicios fiscales, (millones de pesos corrientes)	26

Cuadro 8. Alineación del Pp con los instrumentos de planeación	46

Cuadro 9. Alineación del Propósito del Fondo con los ODS	48

Cuadro 10. Programas presupuestarios mediante los cuales se ejercen recursos del FAFEF	60

Cuadro 11. Programas presupuestarios con los cuales presenta sinergias el FAFEF	61

Cuadro 12. Temas del FAFEF que se considera importante analizar a partir de análisis externos	69

Cuadro 13. Hallazgos de las evaluaciones externas al FAFEF	70

Cuadro 14. Porcentaje del presupuesto asignado del FAFEF por rubro de gasto	73

Índice de anexos

Anexo 1. Indicadores	1

Anexo 2. Metas del Fondo	2

Anexo 3. Propuestas de mejora de la Matriz de Indicadores para Resultados	3

Anexo 4. Evolución de la Cobertura	4

Anexo 5. Diagramas de flujo de la coordinación del Fondo	5

Anexo 6. Complementariedades y coincidencias entre programas federales y sinergias con políticas, programas o proyectos locales	10

Anexo 7. Valor agregado de los Programas presupuestarios al Fondo	11

Anexo 8. Sinergias con políticas, programas o proyectos locales de Fondos de otras Aportaciones Federales aplicados en la Entidad federativa	15

Anexo 9. Principales Fortalezas, Oportunidades, Debilidades, Amenazas y Recomendaciones	16

Anexo 10. Valoración Final del Fondo en la Entidad federativa	22

Anexo 11. Ficha técnica con los datos generales de la evaluación	26

Siglas y acrónimos

| ASM | Aspectos Susceptibles de Mejora |
| --- | --- |
| CONAC | Consejo Nacional de Armonización Contable |
| CONEVAL | Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social |
| COPLADE | COMITÉ DE PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO |
| DGPYP “A” | Dirección General de Programación y Presupuesto “A” de la SHCP |
| DGPFH | Dirección General de Política Fiscal y Hacendaria |
| DOF | Diario Oficial de la Federación |
| FAFEF | Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas |
| FODA | Fortalezas, Oportunidades, Debilidades, Amenazas |
| LCF | Ley de Coordinación Fiscal |
| LINEAMIENTOS | Lineamientos para informar sobre los recursos federales transferidos a las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal, y de operación de los recursos del Ramo General 33 |
| LFPRH | Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria |
| LFRCF | Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación |
| LGCG | Ley General de Contabilidad Gubernamental |
| LGDS | Ley General de Desarrollo Social |
| LGTAIP | Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública |
| MIR | Matriz de Indicadores para Resultados |
| MML | Metodología de Marco Lógico |
| ODS | Objetivos de Desarrollo Sostenible |
| PAE18 | Programa Anual de Evaluación de los Programas Federales y de los Fondos de Aportaciones Federales para el Ejercicio Fiscal 2018. |
| PASH | Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda |
| PAT | Plan Anual de Trabajo del FAFEF |
| PbR-SED | Presupuesto basado en Resultados-Sistema de Evaluación del Desempeño |
| PND | Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 |
| PEF | Presupuesto de Egresos de la Federación |
| Pp | Programa presupuestario |
| SEFIPLAN | Secretaría de Finanzas y Planeación del Estado de Quintana Roo |
| SFU | Sistema del Formato Único |
| SHCP | Secretaria de Hacienda y Crédito Público |
| SIPPRES | Sistema de Integración Programática y Presupuestal |
| SRFT | Sistema de Reporte de Recursos Federales Transferidos |
| SOP | Secretaría de Obras Públicas |
| TdR | Términos de Referencia para la Evaluación |
| TESOFE | Tesorería de la Federación |
| UCEF | Unidad de Coordinación con Entidades Federativas |
| Modelo de TdR | Modelo de Términos de Referencia para la Estratégica al Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF) en el ámbito estatal emitido por la UED |
| UED | Unidad de Evaluación de Desempeño de la SHCP |

# Resumen Ejecutivo

La presente evaluación forma parte del Sistema de Evaluación del Desempeño (SED), mecanismo que permite conocer los resultados de la aplicación de los recursos públicos federales y el impacto de los programas y políticas de la Administración Pública Federal (APF). La Evaluación Estratégica del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF) en el Estado de Quintana Roo, en el marco del Programa Anual de Evaluación (PAE 2018), tiene el objetivo de “Analizar y valorar la operación del FAFEF y su orientación a resultados en el Estado de Quintana Roo para la identificación de áreas de mejora que mediante su atención permitan mejorar su operación y desempeño”.

La evaluación se realizó de acuerdo con lo establecido en el Modelo de Términos de Referencia (TdR) para la Evaluación Estratégica al Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF) en el ámbito estatal 2018, emitidos por la Unidad de Evaluación del Desempeño (UED) de la SHCP. Para ello, se realizó trabajo de gabinete y trabajo de campo; el primero consistió en la revisión documental de la normativa federal y estatal relacionada, de los documentos conceptuales del Fondo, así como de la información proporcionada por la Dirección General de Programación y Presupuesto “A” (DGPYP “A”) la cual fue integrada por la Unidad de Coordinación con Entidades Federativas (UCEF). Por su parte, el trabajo de campo consistió en la aplicación de un cuestionario, llamadas telefónicas y correos electrónicos a los enlaces estatales, a fin de recabar la información necesaria para la evaluación.

El informe está conformado por siete módulos, los cuales responden a los objetivos y especificaciones del modelo de TdR. A continuación, se presenta un análisis breve con los aspectos más relevantes de la evaluación, así como los resultados de los principales hallazgos y recomendaciones.

La valoración final de los cinco módulos fue de 2.14 sobre una escala máxima de 4. Así, el desempeño medido a través de esta escala es muy bajo. Conforme a la Figura 1, el módulo 1 de valoración de la contribución del FAFEF a las problemáticas de la entidad federativa es cero. En otras palabras, no se encontró evidencia de que la entidad federativa contara con documentos diagnósticos y estratégicos para identificar la contribución del FAFEF a las problemáticas y necesidades a atender. Por su parte, el módulo 2 Matriz de Indicadores para Resultados es valorado en su nivel más alto, a pesar de que el estado no cuenta con una MIR estatal para el FAFEF. Los restantes 3 módulos fueron calificados un poco arriba de la media. Lo anterior por encontrarse en cada módulo tanto aspectos positivos como negativos.

Características del Fondo en Quintana Roo

Los recursos del FAFEF tienen como marco normativo los Artículos 46 y 47 de la Ley de Coordinación Fiscal (LCF), su objetivo es fortalecer los presupuestos de las entidades federativas y podrán destinarse a: I. Inversión en infraestructura física; II. Saneamiento financiero; III. Saneamiento de pensiones; IV. Modernización de registros públicos e la propiedad y comercio locales, modernización de los catastros para hacer más eficiente la recaudación de contribuciones; V. Modernizar los sistemas de recaudación; VI. Fortalecimiento de proyectos de investigación científica y tecnológica; VII. Sistemas de protección civil, VIII. Apoyar la educación pública y IX. Apoyar proyectos de infraestructura concesionada o donde se combinen recursos públicos y privados.

En 2018, el Estado de Quintana Roo obtuvo recursos del FAFEF por 371.2 millones de pesos (mdp), los cuales se orientaron para dos rubros de gasto establecidos en el artículo 47 de la LCF:

Rubro I. Inversión en infraestructura física (78.3%), incluyendo la construcción, reconstrucción, ampliación, mantenimiento y conservación de infraestructura; así como la adquisición de bienes para el equipamiento de las obras generadas o adquiridas; infraestructura hidroagrícola, y hasta un 3 por ciento del costo del programa o proyecto programado en el ejercicio fiscal correspondiente, para gastos indirectos por concepto de realización de estudios, elaboración y evaluación de proyectos, supervisión y control de estas obras de infraestructura; y

Rubro II. Saneamiento financiero (21.7%), preferentemente a través de la amortización de deuda pública, expresada como una reducción al saldo registrado al 31 de diciembre del año inmediato anterior. Asimismo, podrán realizarse otras acciones de saneamiento financiero, siempre cuando se acredite un impacto favorable en la fortaleza de las finanzas públicas locales.

De acuerdo con lo informado en el avance financiero del gasto federalizado, en 2018, el Estado de Quintana Roo ejerció 290.6 mdp en el rubro I arriba señalado, es decir el 78.3%, y 80.7 mdp en saneamiento financiero, 21.7% del total del FAFEF.

En cuanto a los Programas presupuestarios mediante los cuales la entidad federativa ejerció el recurso, se puede señalar lo siguiente:

- La entidad federativa no cuenta con un Pp específico para el ejercicio de los recursos del FAFEF, por lo tanto, no cuenta con una MIR del Fondo a nivel estatal;

- El Gobierno del Estado a través de la SEFIPLAN señaló que, en 2018, en el rubro de gasto de inversión física, la MIR del FAFEF Federal se vinculó con 15 Pp del Estado, no obstante, la evaluación externa señaló que fueron 13 Pp los que se relacionan con la MIR Federal. Así, se observa una inconsistencia en cuanto al número de MIR estatales vinculadas con la MIR Federal. Adicionalmente, se encontró un Pp de deuda pública; y

- No se cuenta con información que permita vincular los proyectos financiados con sus respectivos Pp. Es decir, en el Programa de Inversión FAFEF se señala el proyecto a financiar, pero no el Pp al que pertenecen. Así, se carece de evidencia que permita conocer el monto ejercido por programa presupuestario. Si bien para algunas dependencias se podría inferir porque solo cuentan con un Pp financiado con FAFEF, existen otras dependencias con dos o más Pp con esta fuente de financiamiento.

- No se cuenta con evidencia de que la SEFIPLAN tenga planeación relacionada con el saneamiento financiero del Estado que incluya metas y objetivos para fortalecer sus finanzas conforme los destinos de gasto del FAFEF señalados en el artículo 47 de la LCF.

- Cada año varían los Pp financiados con los recursos del FAFEF.

- Si bien no hay relación entre los Pp y los proyectos que se financian con él, la SEFIPLAN cuenta con un documento denominado Programa de Inversión 2018, documento en el cual se señala y lista explícitamente los proyectos que cuentan con recursos del FAFEF.

El Pp R005 Deuda Pública a cargo de la SEFIPLAN tiene como objetivo (propósito): El estado de Quintana Roo disminuye el saldo insoluto de la deuda pública, para tener mayor liquidez y destinarla a inversión pública.

La mayor parte de los recursos fue orientada hacia la SEOP, SEFIPLAN, SEDETUR, SEDARPE y DIF, a las 5 dependencias se les destinó el 98.7 por ciento de los recursos. A excepción de la SEFIPLAN, quien ejerció los recursos para saneamiento financiero, las dependencias señaladas destinaron los recursos en el rubro de inversión en infraestructura física conforme el numeral I del artículo 47 de la LCF. Así, para analizar la vinculación de los programas de las 5 dependencias señaladas con la MIR Federal, se presentan en el Cuadro 3 la MIR Federal y el propósito y componentes de las MIR estatales.

El destino de los recursos del FAFEF entregados en el Estado financiaron programas de 8 dependencias y entidades. Como se mencionó en el inciso a) de la presente sección, con la información disponible no es posible determinar el monto asignado por programa presupuestario.

En términos reales, el Estado se ha beneficiado de una mayor cantidad de recursos que el promedio nacional durante el período 2014 a 2018:

- En dicho período los recursos del FAFEF hacia la entidad federativa incrementaron 7.2% real, mientras que, a nivel nacional creció 4.1%, real en el mismo periodo.

- El incremento en términos reales implica que en 2014 los recursos de FAFEF hacia la entidad federativa pasaron de 346.4 millones de pesos (mdp) de 2018 a 371.2 mdp en 2018.

Módulo 1. Justificación del diseño del Fondo y de su mecanismo de intervención

La aplicación de los recursos del FAFEF del Ramo 33, tiene como marco normativo los Artículos 46 y 47 de la Ley de Coordinación Fiscal, en los cuales se establecen que dichos recursos podrán destinarse a inversión en infraestructura física, saneamiento financiero, saneamiento de pensiones, entre otros. Conforme al artículo 25 de la Ley de Coordinación Fiscal (LCF), las aportaciones federales son recursos que la Federación transfiere a los Estados condicionando su gasto a la consecución y cumplimiento de los objetivos para cada fondo.

En 2018 se vincularon 15 Programas presupuestarios estatales (Pp) con la MIR Federal del FAFEF en el rubro de gasto de inversión. Lo anterior no implica que dichos programas hayan sido creados de manera exclusiva para ejercer los recursos del FAFEF. Para ese mismo año, la mayor parte de los recursos fue orientada hacia la SEOP, SEFIPLAN, SEDETUR, SEDARPE y DIF, a las 5 dependencias se les destinó el 98.7 por ciento de los recursos. A excepción de la SEFIPLAN, quien ejerció los recursos para saneamiento financiero.

En términos reales, el Estado se ha beneficiado de una mayor cantidad de recursos que el promedio nacional durante el período 2014 a 2018:

- En dicho período los recursos del FAFEF hacia la entidad federativa incrementaron 7.2% real, mientras que, a nivel nacional creció 4.1%, real en el mismo periodo.

- El incremento en términos reales implica que en 2014 los recursos de FAFEF hacia la entidad federativa pasaron de 346.4 millones de pesos (mdp) de 2018 a 371.2 mdp en 2018.

En cuanto al presupuesto asignado por rubro de gasto, en 2014 se destinó la mayor parte hacia saneamiento financiero, 54% del total del FAFEF, mientras que en 2018 se destinó solo 22% del total del Fondo. El resto de los recursos se orientó hacia inversión en infraestructura física.

La participación del FAFEF en el total de ingresos del Estado ha variado en los últimos cinco años. En 2014 el FAFEF representó el 1.4 por ciento del total de los ingresos estatales, mientras que en 2018 representó 1.3 por ciento.

El presupuesto recaudado por concepto del FAFEF en la Entidad federativa respecto al presupuesto total devengado del FAFEF a nivel Federal representó el 0.9 por ciento de 2014 a 2018.

El Estado de Quintana Roo no cuenta con normatividad estatal relacionada con FAFEF. El Gobierno Estatal se sujeta a los establece la Ley de Coordinación Fiscal y la normatividad federal relacionada. El Estado considera el FAFEF como una fuente de recursos complementaria para el financiamiento de necesidades. Los rubros de gasto corresponden a infraestructura pública y saneamiento financiero, vertido en distintos Pp cada año. Es decir, apoya el fondeo de los distintos proyectos de inversión junto con otras fuentes de financiamiento como los recursos propios o participaciones.

En cuanto al rubro de gasto de inversión en infraestructura física, la selección y priorización de proyectos se realiza cada año con apoyo de los Subcomités del COPLADE. En el seno de estos comités, las dependencias y entidades del Gobierno del Estado someten a consideración distintos proyectos de inversión. Con base en las necesidades del Estado, los participantes de los Subcomités (sector público, social y privado) integran una cartera de proyectos que es “cargada” al Sistema de Planeación Estratégica de la SEFIPLAN para la asignación de recursos, en su caso.

En cuanto al rubro de saneamiento financiero, la entidad federativa cuenta con un Pp denominado R005 Deuda Pública cuyo objetivo (propósito) El estado de Quintana Roo disminuye el saldo insoluto de la deuda pública, para tener mayor liquidez y destinarla a inversión pública.

Módulo 2. Matriz de Indicadores para Resultados

El Gobierno del Estado no cuenta con MIR para el FAFEF estatal. Los resultados de las aportaciones del FAFEF en el Estado de Quintana Roo para el ejercicio 2018 fueron documentados para la MIR Federal por el Gobierno del Estado. Adicionalmente, se reportaron los resultados de los Pp financiados con recursos del FAFEF tanto para el rubro de gasto de inversión en infraestructura física como para saneamiento financiero.

Los indicadores de la MIR del FAFEF son definidos a nivel Federal por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. No obstante, las metas se establecen en coordinación con la entidad federativa a través de la Secretaría de Finanzas y Planeación (SEFIPLAN) en el marco de los esquemas de coordinación intergubernamentales a los que hace referencia el Lineamiento Décimo Cuarto, fracción primera, de los Lineamientos. La SEFIPLAN establece las metas de la MIR del FAFEF Federal debido a que cuenta con la atribución de normar, coordinar, supervisar y consolidar la evaluación. La fracción XII del artículo 33 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Quintana Roo, señala que la SEFIPLAN cuenta con la facultad de normar, coordinar, supervisar y consolidar los sistemas estatales de planeación, programación sectorial, programación de inversiones, información, evaluación, coordinación institucional y desarrollo regional […]. De acuerdo con la entrevista llevada a cabo con el enlace en la SEFIPLAN, el Titular de la Dirección de Control de Inversión y Vinculación Interinstitucional, las metas del FAFEF Federal son establecidas a través de los objetivos del Plan Estatal de Desarrollo 2016-2022. Lo anterior implica que las metas se alinean a las metas y objetivos establecidos en el PED. No obstante, cabe aclarar que no se cuenta con evidencia que indique los criterios utilizados para el establecimiento de metas.

Se recomienda que la entidad federativa a través del Centro de Evaluación del Desempeño del Estado analice y rediseñe los indicadores de las MIR de los Pp financiados por el FAFEF, principalmente los que miden los objetivos a nivel fin y propósito. El análisis y ajuste deberán atender lo establecido en la Guía para el Diseño de Indicadores Estratégicos emitida por la SHCP y en el Manual para el diseño y la construcción de indicadores del CONEVAL.

Módulo 3. Consistencia entre los elementos del diseño

Para la operación del Fondo la entidad federativa utiliza información de manera regular e institucionalizada. El Centro de Evaluación del Desempeño realiza de manera regular evaluaciones externas al Fondo, establece aspectos susceptibles de mejora y les da seguimiento. El resultado del procedimiento lo publica en su sitio de internet. Para el ejercicio 2018, realizó cuatro evaluaciones externas denominadas Específicas de Desempeño al programa del ramo 33 “Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas” en los ejercicios 2014, 2016, 2017 y 2018. También, en 2018 la Auditoría Superior de la Federación (ASF) realizó una auditoría al Fondo denominada Auditoría Combinada de Cumplimiento y Desempeño: 2018-A-23000-21-1246-2019.

El Estado no cuenta con un documento específico denominado “diagnóstico para el ejercicio del FAFEF” en el que se señale la o las problemáticas a atender, la planeación y los resultados esperados de la aplicación de los recursos del FAFEF.

Por su parte, las evaluaciones específicas de desempeño practicadas en ejercicios anteriores no aportan elementos a la entidad federativa para el establecimiento de metas, asignación de recursos, distribución de actividades o para la selección geográfica de población o área a atender.

En lo que respecta al gasto en el rubro de saneamiento financiero, no se encontró evidencia que indique que los documentos diagnósticos con utilizados para el establecimiento de metas, la asignación de recursos, distribución de actividad o la selección geográfica de población o área a atenderse.

En el caso de la operación del Fondo, no se identificó evidencia sobre el uso de información del desempeño.

No se considera la información de desempeño del FAFEF para la toma de decisiones relacionada con el establecimiento de metas, la asignación de recursos, la distribución de actividades o la selección geográfica de población o área a atenderse.

Se recomienda que las evaluaciones externas y el programa de inversión del FAFEF incluyan información sobre metas físicas y su cumplimiento, así como de población beneficiada con las obras y proyectos financiados con el Fondo, no obstante, esta sea de manera indirecta al tratarse en varios casos de obras de beneficio común.

De acuerdo con la entrevista a la Dirección de Control de Inversión y Vinculación de la SEFIPLAN, se señala que no hay un documento específico de planeación estratégica para el FAFEF, ni tampoco se encontró evidencia de la existencia de dicho documento. Se puede señalar que existen planes estratégicos que no fueron elaborados de manera exclusiva para el FAFEF pero que son utilizados para los proyectos a financiar en el rubro de inversión en infraestructura física. En el caso del rubro de gasto al que se destinaron recursos en la entidad federativa, saneamiento financiero, existe el Programa Sectorial de Finanzas Públicas y Planeación Estratégica, no obstante, no se encontró evidencia de que sea utilizado para la programación de recursos del FAFEF.

La entidad federativa no cuenta con lineamientos estatales que regulen la ejecución del FAFEF, no obstante, se sujeta al marco legal y normativo federal para la ejecución de las obras y acciones financiadas con recursos del FAFEF. Por otro lado, con los recursos del fondo la entidad federativa no realiza acciones ni otorga apoyos que beneficien directamente a personas u hogares. Las acciones realizadas corresponden a bienes y servicios con beneficio a la comunidad, municipio, región o la totalidad del Estado.

De acuerdo con las entrevistas aplicadas a los servidores públicos estatales y de la revisión de la normatividad, no se identificó ninguna directriz del FAFEF a nivel federal que se contrapongan con las necesidades del estado de Quintana Roo, respecto a la atención de las necesidades y al financiamiento de las acciones por parte del FAFEF.

Módulo 4. Alineación del Fondo a la Planeación Nacional y a los Objetivos de Desarrollo Sostenible

Los objetivos de la MIR del FAFEF Federal para el ejercicio fiscal 2018 están alineados al Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, así como a diversos programas sectoriales del Estado y a diversos programas presupuestarios de la entidad federativa

El Propósito del Fondo se vincula con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, en particular se detectó la alineación del propósito del FAFEF de la MIR Federal con el objetivo 17 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

Módulo 5. Mecanismos de coordinación

El proceso para la asignación de recursos del FAFEF entre los diferentes rubros de gasto presenta cierto nivel de discrecionalidad. No existe un documento estratégico que guíe dicha asignación o que contenga criterios de asignación. Tampoco se observa un mecanismo de coordinación al interior del Gobierno del Estado para orientar la asignación del gasto. Los recursos asignados para la inversión en infraestructura física son priorizados al interior de los Subcomités del COPLADE.

La entidad federativa a través del Centro de Evaluación del Desempeño del Estado de Quintana Roo realiza de manera regular evaluaciones externas al FAFEF denominadas Evaluación Específica del Desempeño. Entre otros objetivos específicos de las evaluaciones se encuentran: verificar el cumplimiento de los aspectos susceptibles de mejora identificados en evaluaciones anteriores; determinar los aspectos susceptibles de mejora y recomendaciones pertinentes; e Identificar las principales oportunidades y amenazas de los programas.

Así, las evaluaciones externas son un mecanismo que genera, entre otra, información con la intención de mejorar el desempeño del Fondo sobre la operación del Fondo, a nivel estatal, que afecta el logro de sus objetivos.

La entidad federativa fomenta la institucionalización y estandarización de procesos para la supervisión el ejercicio de los recursos del Fondo. La institucionalización en la supervisión se refiere a que la entidad federativa la ha reflejado en Ley, en su reglamento, así como en los reglamentos internos de las dependencias y entidades, principalmente en el de la SEFIPLAN. Así, la dependencia encargada del ejercicio y evaluación de los recursos es la SEFIPLAN (artículo 4 de la Ley de Presupuesto y Gasto Público del Estado de Quintana Roo, LPGPQR). Por su parte, la fiscalización del gasto público, incluido el financiado por FAFEF, corresponde a la Secretaría de la Contraloría del Estado.

La configuración institucional y normativa del FAFEF no contribuye al cumplimiento de objetivos estatales a través de fomentar una coordinación eficaz y continua entre la dependencia coordinadora y el gobierno de la entidad federativa. Se percibe la coordinación en lo relacionado a la dispersión de recursos mensual y a la entrega de reportes trimestrales. Esta última a través del sistema y procedimientos establecidos para el flujo de información del ejercicio de los recursos del Fondo.

Módulo 6. Complementariedades y coincidencias

En cuanto a los Pp del Estado que están destinados a los mismos rubros en los que se ejercen los recursos del FAFEF, se encontraron coincidencias a nivel propósito con los programas relacionados con infraestructura física y el Pp de Deuda Pública de la SFP.

Las coincidencias no se encuentran señaladas de manera explícita en los documentos normativos o institucionales del estado, o convenios de colaboración con instancias públicas que estén dirigidos a establecer canales de coordinación.

Por otro lado, no se encontraron coincidencias o sinergias con fondos federales. Lo anterior por falta de definición de las problemáticas puntuales a resolver con el ejercicio de los recursos del fondo o las poblaciones y áreas de enfoque a atender.

Módulo 7. Calidad de la información

En cuanto a la MIR federal, la información generada por la entidad federativa para dar seguimiento al cumplimiento de dicha MIR es verificable públicamente. En el sitio de internet de Transparencia presupuestaria de la Secretaría de Hacienda se puede consultar en la sección de datos abiertos, los informes relacionados con el gasto federalizado incluyendo los generados por el estado de Quintana Roo. La información incluye proyectos e indicadores. De igual forma, la información se puede consultar en la página de la SEFIPLAN.

La entidad federativa cuenta con un mecanismo de rendición de cuentas y transparencia que cumple con una de las características señaladas en la pregunta. La operación del FAFEF en la entidad federativa está sujeta al marco normativo federal. La normatividad federal se encuentra disponible en la página de Internet de la SEFIPLAN de la entidad federativa en la sección de marco normativo legal: http://www.sefiplan.qroo.gob.mx/site/pagina.php?id=207

La entidad federativa no cuenta con información para monitorear el desempeño del FAFEF, el monitoreo de resultados solo lo realiza la entidad federativa a través de la MIR Federal cuya información de avance es reportada al SRFT directamente por las dependencias y entidades ejecutoras y revisada por la SEFIPLAN a través de la Dirección de Control y Seguimiento de Inversión Pública. La información de desempeño se lleva a cabo para los Pp estatales relacionados con el FAFEF. Tanto para el rubro de gasto en infraestructura física como el de saneamiento financiero la entidad federativa presenta el avance físico y financiero de los Pp, así como del avance en el cumplimiento de los indicadores de la MIR. Lo anterior mediante la herramienta SIPPRES. En cuanto a la información para monitorear el desempeño de los Pp relacionados con el FAFEF, se puede mencionar que esta es oportuna, sistematizada, actualizada y disponible. No obstante, se observan áreas de oportunidad en la calidad de la información. Lo anterior debido a que no existen protocolos o procedimientos que aseguren la confiabilidad y validez de la información.

Los recursos del Fondo en 2018 fueron destinados al rubro de inversión en infraestructura física y a saneamiento financiero. Por lo anterior, la información del avance en la consecución de objetivos de la entidad federativa respecto al FAFEF se realiza a través de los Pp apoyados con recursos del Fondo.

Así, la información del avance en la consecución de objetivos de la entidad federativa respecto al FAFEF es verificable públicamente.

El FAFEF no cuenta con una MIR diseñada en la entidad federativa. El estado ejerció los recursos del FAFEF en dos rubros de gasto: inversión en infraestructura física y saneamiento financiero. Al respecto, los indicadores de la MIR Federal solo pueden dar cuenta de uno de los rubros de gasto en los que se ejercieron los recursos del FAFEF en Quintana Roo; “Índice de Impacto de Deuda Pública”.

Principales recomendaciones

Entre las principales recomendaciones para el Gobierno del Estado y, en particular para la SEFIPLAN, para la mejora en la ejecución de los recursos del FAFEF, se encuentran las siguientes:

- Elaborar un documento diagnóstico específico para el FAFEF adicional al contenido en el Plan Estatal de Desarrollo (PED) y a los programas sectoriales. El documento diagnóstico deberá abarcar los 9 rubros de gasto establecidos en el artículo 47 de la LCF cuyo objeto principal del Fondo se encuentra señalado en el artículo 47 de la LCF. El diagnóstico deberá atender los criterios metodológicos definidos por la SHCP y el CONEVAL considerando los elementos mínimos para su diseño, entre otros: identificación del estado actual y evolución de las problemáticas que podrían atenderse con recursos del FAFEF; Pp a financiar; árbol del problema, árbol de objetivos, justificación teórica y empírica de la intervención; población potencial y objetivo, así como su nivel de cobertura, Matriz de Indicadores para Resultados; y presupuesto.

- Integrar un documento de planeación estratégica acerca de la o las problemáticas a cuya atención contribuyan los recursos del FAFEF. Se recomienda que el documento aborde los 9 rubros de gasto establecidos en el artículo 47 de la LCF. Para cada uno de los rubros de gasto, el documento deberá incluir la magnitud de la o las problemáticas a atender en un horizonte de corto, mediano y largo plazo estableciendo para tal efecto los objetivos a dar cumplimiento y sus respectivas metas. Los objetivos y sus metas deberán ser establecidos en un horizonte de dos años (corto plazo), seis años (mediano plazo) y largo plazo (más de 10 años).

- Analizar y rediseñar, a través del Centro de Evaluación del Desempeño del Estado, los indicadores de las MIR de los Pp financiados por el FAFEF, principalmente los que miden los objetivos a nivel fin y propósito. El análisis y ajuste deberán atender lo establecido en la Guía para el Diseño de Indicadores Estratégicos emitida por la SHCP y en el Manual para el diseño y la construcción de indicadores del CONEVAL.

- Incluir en las evaluaciones externas y el programa de inversión del FAFEF información sobre metas físicas y su cumplimiento, así como de población beneficiada con las obras y proyectos financiados con el Fondo, no obstante, esta sea de manera indirecta al tratarse en varios casos de obras de beneficio común.

- Elaborar un procedimiento que regule la elaboración del Programa de Inversión del FAFEF y que el mismo sea incorporado en el Manual de Procedimientos de dicha Secretaría. En dicho procedimiento, se sugiere se establezca que el PAT incorpore los entregables cuantificados o componentes que se producen con el presupuesto del FAFEF. Asimismo, se sugiere que incorpore metas y objetivos que contribuyan al logro del propósito del FAFEF, a través de la entrega o generación de sus componentes. Por ejemplo, se señala el monto a ejercerse para saneamiento financiero, pero no se indica el nivel en el que se mejora el nivel de endeudamiento de la entidad federativa tampoco se incluye el número de personas beneficiadas con los proyectos de inversión financiados. De igual manera, se sugiere que en el PAT se describan las necesidades prioritarias definidas en el diagnóstico específico del FAFEF, los objetivos y propósitos del trabajo anual coherentes con los recursos viables a realizarse en un año, dimensionar los objetivos que se pretenden alcanzar al cabo de un año, las estrategias para lograr los objetivos y metas, las actividades y acciones que se desarrollarán, qué instancias participarán y, por último, cómo se debe evaluar lo programado de tal manera que se garantice el ejercicio del Fondo en la entidad federativa.

- Incorporar en las evaluaciones externas al FAFEF resultados sobre su desempeño, principalmente en lo que respecta a la cuantificación de metas alcanzadas con los recursos ejercidos tanto para las obras de inversión (metas físicas, número de personas beneficiadas, entre otras) como para el saneamiento financiero (mejora en los niveles de endeudamiento, entre otras). Se recomienda también incorporar en las evaluaciones externas un análisis sobre los niveles de deuda pública estatal y la estrategia a seguir para atender el alto grado de endeudamiento del Estado conforme a los resultados observados del indicador de Fin de la MIR Federal, Índice de Impacto de Deuda Pública.

- Establecer un procedimiento de asignación de recursos del Fondo que puede ser parte del proceso de integración del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Entidad federativa (PPEE). Una vez que la SEFIPLAN ha realizado una estimación de los ingresos del Estado en el marco del proceso de integración del PPEE y cuenta con las necesidades de gasto para el siguiente año, se recomienda señalar en algún anexo o en el propio proyecto de Decreto, los rubros de gasto a los que se orientará el FAFEF conforme a las necesidades más apremiantes de la Entidad federativa. Lo anterior involucra de manera directa al Congreso del Estado en la decisión de destino de los recursos del Fondo asegurando que estos se destinen efectivamente a las necesidades más apremiantes del Estado.

- Fortalecer la asignación de recursos del FAFEF mediante el establecimiento de un mecanismo de coordinación a nivel intersecretarial para la decisión del destino de los recursos del FAFEF. Esta comisión se recomienda esté compuesta por al menos la SEFIPLAN, la Secretaría de Gobierno, la Secretaría de Obras Públicas, la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca, la Secretaría de Desarrollo Económico y la Secretaría de Desarrollo Social.

- Incorporar en los procedimientos de reporte de avances financieros y de la MIR de los Pp estatales que realizan las dependencias y entidades en el SIPPRES, otro procedimiento que incluya en ese mismo sistema el reporte de avances físicos y financieros de los Pp y proyectos financiados exclusivamente con recursos del FAFEF.

- Emitir procedimientos o lineamientos que regulen el funcionamiento del Fondo, en los cuales se determine un mecanismo para contar con información que permita identificar periódicamente las necesidades que pueden atenderse con recursos del Fondo, las dificultades (oportunidades y amenazas) que enfrenta en la operación cada política pública asociada a los rubros de gasto y el cumplimiento de los objetivos y metas a alcanzar; así como las estrategias para implementarlas y alcance de las mismas, asignar responsables; seguimiento de los procesos y diagramas de flujo. Con ello, la entidad federativa contará con una guía para la operación de los recursos del FAFEF que actué bajo los mismos criterios.

- Incorporar en los reportes trimestrales estatales entregados al Congreso del Estado y a la Cuenta Pública Estatal. En este sentido, adicional a la información reportada a la Federación, se recomienda se incorpore rubro de gasto, dependencia o entidad ejecutora, metas físicas relacionadas con la entrega cuantitativa de componentes, número de personas beneficiadas ya sea directa o indirectamente, así como el municipio y localidad donde se ejecutarán los proyectos. Lo anterior para el caso de inversión en infraestructura física debido a que para el rubro de saneamiento financiero no se podrá incorporar información de localización o de personas beneficiadas, pero si se recomienda incorporar información sobre el efecto sobre el nivel de endeudamiento.

- Utilizar el SISEP para reportar periódicamente, al menos de forma trimestral, el ejercicio de los recursos del FAFEF. Lo anterior debido a que los procesos y procedimientos que utilizan las dependencias y entidades para reportar el avance de cumplimiento de los indicadores PED, de programas sectoriales y Pp a través de esta herramienta informática, se encuentran institucionalizados, son utilizados de manera regular y han sido incorporados al trabajo cotidiano de estas. Así, se recomienda incorporar en el SISEP un módulo que incluya:

  - El seguimiento al avance en el ejercicio de los recursos del FAFEF.

  - El detalle de gasto por partida y por rubro de gasto de FAFEF conforme lo establecido en el artículo 47 de la LCF.

  - El ejecutor de gasto.

  - El cumplimiento de las metas físicas incluyendo número de personas beneficiadas por las acciones, en su caso, o contribución al saneamiento financiero, entre otros.

- Diseñar instrumentos (indicadores) que permitan dar cuenta de los resultados de la aplicación de los recursos del Fondo en las políticas y programas públicos implementados en el gobierno estatal, con base en el diagnóstico y la propuesta de MIR del FAFEF en la entidad federativa, lo. cual debería ser congruente con los rubros de gasto determinados en la LCF, lo anterior a fin de medir los efectos concretos que se generan con dichos recursos. Este indicador o indicadores deberán incorporarse en el procedimiento de reporte de indicadores del SIPPRES.

# Introducción

El Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF), forma parte del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios y se determina anualmente en el Presupuesto de Egresos de la Federación “con recursos federales por un monto equivalente al 1.40 por ciento de la recaudación federal participable”. El Gobierno Federal ministra los recursos del FAFEF a través del Programa presupuestario I012 FAFEF a cargo de la Dirección General de Programación y Presupuesto “A” perteneciente a la Subsecretaría de Egresos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP). La Dirección General de Programación y Presupuesto “A” es la unidad administrativa responsable de integrar, administrar y llevar el registro contable del ramo 33, así como coordinar las actividades de seguimiento y evaluación del gasto público del FAFEF.

De acuerdo con el artículo 47 de la LCF, el FAFEF tienen por objeto fortalecer los presupuestos de las entidades federativas y podrán destinarse a: 1)inversión en infraestructura física; 2)saneamiento financiero; 3)saneamiento de pensiones; 4)modernización de registros públicos de la propiedad y comercio locales, modernización de los catastros para hacer más eficiente la recaudación de contribuciones; 5)modernizar los sistemas de recaudación; 6)fortalecimiento de proyectos de investigación científica y tecnológica; 7)sistemas de protección civil, 8)apoyar la educación pública; 9)apoyar proyectos de infraestructura concesionada o donde se combinen recursos públicos y privados.

Dada la relevancia y debido a que los recursos federales transferidos a las entidades federativas y municipios integran el gasto federalizado, y son fundamentales para apoyar las estrategias, programas y planes de los gobiernos estatales en diversos temas. Es necesario, que sean objeto de evaluación en los términos establecidos en los Artículos 110 y 111 de la LFPRH. Estos establecen que la evaluación de desempeño se realizará a través de la verificación del grado de cumplimiento de objetivos y metas, con base en indicadores estratégicos y de gestión que permitan identificar la eficiencia, economía, eficacia, calidad y el impacto social sobre el ejercicio del gasto público.

De este modo, el presente informe presenta a solicitud de la Administración Pública Federal (APF) la Evaluación Estratégica del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF) en el Estado de Quintana Roo, en el marco del Programa Anual de Evaluación de los Programas Federales y de los Fondos de Aportaciones Federales para el Ejercicio Fiscal (PAE 2018). El objetivo de la evaluación es “Analizar y valorar la operación del FAFEF y su orientación a resultados en el Estado de Quintana Roo para la identificación de áreas de mejora que mediante su atención permitan mejorar su operación y desempeño”.

Los objetivos específicos son:

- Valoración de la contribución del FAFEF a la o las problemáticas de la entidad federativa;

- Analizar y valorar los principales procesos de la gestión del FAFEF en la entidad federativa, considerando la coordinación entre las unidades administrativas federales y las unidades administrativas del gobierno de la entidad federativa, en relación con el logro de los objetivos del Fondo;

- Identificar posibles obstáculos para la instrumentación del FAFEF en la entidad federativa derivados de su diseño normativo;

- Analizar y valorar la orientación a resultados del desempeño del FAFEF en la entidad federativa;

- Analizar y valorar la calidad de la información de seguimiento o monitoreo, así como de consecución de objetivos, de las acciones y proyectos financiados con el FAFEF en la entidad federativa;

- Identificar posibles complementariedades o coincidencias con otros programas implementados por el gobierno de la entidad federativa.

La evaluación se realizó mediante trabajo de gabinete y trabajo de campo. El trabajo de gabinete se refiere al análisis documental de la normativa y documentos conceptuales del FAFEF, incluyendo la LCF, LFPRH, Matriz de Indicadores para Resultados (MIR), resultados de evaluaciones y auditorías a nivel federal y local y resultados relevantes de la cuenta pública. Adicionalmente, se analizó la información proporcionada por la Secretaría de Finanzas y Planeación del Estado de Quintana Roo (SEFIPLAN) a través del enlace, el titular de la Dirección de Control de Inversión y Vinculación, así como aquella recolectada por la Unidad de Coordinación con Entidades Federativas (UCEF) y que fue entregada por la SEFIPLAN con oficio número SEFIPLAN/DS/ /IV/2020 de fecha 17 de abril de 2020.

Adicionalmente, este equipo consultor analizó información publicada en los sitios de internet de la Auditoría Superior de la Federación, en concreto para consultar el informe de la Auditoría Combinada de Cumplimiento y Desempeño: 2018-A-23000-21-1246-2019 realizada al Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas ejercido por el Gobierno del Estado de Quintana Roo en 2018 y la Auditoría Especial del Gasto Federalizado realizada para el ejercicio fiscal 2017. De igual forma, se consultaron diversas páginas de internet del Gobierno del Estado, de manera particular la de la SEFIPLAN, la del Centro de Evaluación del Desempeño y la de la Subsecretaría de Planeación de la SEFIPLAN, entre otras.

El trabajo de campo consistió en la realización de entrevistas semiestructuradas vía remota, llamadas telefónicas y correos electrónicos con los enlaces estatales encargados de la operación y aplicación del FAFEF en la entidad federativa. En particular, se intercambiaron correos electrónicos con el enlace de la SEFIPLAN, el titular de la Dirección de Control de Inversión y Vinculación, en los cuales el enlace proporcionó información de la totalidad del cuestionario de la evaluación y remitió información relevante como las evaluaciones externas realizadas en la entidad federativa al FAFEF. De igual forma, debido a la contingencia por la pandemia provocada por el COVID-19, se realizó una entrevista vía remota con el enlace de la entidad federativa el 26 de junio del presente año, así como un par de llamadas telefónicas para aclarar algunas dudas.

Finalmente, y de acuerdo con los Términos de Referencia (TdR) diseñados y adecuados para efectuar la presente evaluación, el informe final se integra de los siguientes apartados:

Cuadro 1. Apartados que integran el informe final de la evaluación

| Módulo | Preguntas TdR | Total |
| --- | --- | --- |
| Módulo 1. Justificación del diseño del Fondo y de su mecanismo de intervención 1.1. Características del Fondo en la entidad federativa. | Conforme a los incisos del Apartado IV.1 | NA |
| 1.2. Valoración de la contribución del FAFEF a la o las problemáticas de la entidad federativa. | 1, 2 | 2 |
| Módulo 2. Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) | 3, 4 | 2 |
| Módulo 3. Consistencia entre los elementos de diseño | 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 | 8 |
| Módulo 4. Alineación del Fondo a la Planeación Nacional y a los Objetivos de Desarrollo Sostenible | 13, 14 | 2 |
| Módulo 5. Mecanismos de coordinación 5. 1. Gestión, operación y planeación | 15, 16, 17, 18, 19 | 5 |
| 5. 2. Obstáculos para la implementación | 20 | 1 |
| Módulo 6. Complementariedades y coincidencias | 21, 22 | 2 |
| Módulo 7. Calidad de la información 7.1 Generación de información, rendición de cuentas y medición de resultados | 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 | 8 |
| TOTAL | 30 |  |

# Módulo 1. Justificación del diseño del Fondo y de su mecanismo de intervención

## 1.1 Características del Fondo en la entidad federativa

Con base en la información proporcionada por las dependencias o entidades responsables de la gestión y coordinación de las políticas, programas o proyectos locales financiados con recursos del FAFEF en la entidad federativa, así como a partir de los documentos normativos y de gestión del Fondo a nivel estatal, se realizó una descripción por componente del FAFEF el cual contiene los siguientes aspectos:

- Descripción de los objetivos del Fondo de acuerdo con la LCF, la MIR vigente y la normativa federal relacionada.

La aplicación de los recursos del FAFEF del Ramo 33, tiene como marco normativo los Artículos 46 y 47 de la Ley de Coordinación Fiscal, en los cuales se establecen que dichos recursos podrán destinarse a inversión en infraestructura física, saneamiento financiero, saneamiento de pensiones, entre otros. Conforme al artículo 25 de la Ley de Coordinación Fiscal (LCF), las aportaciones federales son recursos que la Federación transfiere a los Estados condicionando su gasto a la consecución y cumplimiento de los objetivos para cada fondo.

La LCF en su artículo 47 indica que los recursos del FAFEF tienen por objeto fortalecer los presupuestos de las entidades federativas y a las regiones que las conforman y conforme a lo señalado en la introducción del presente documento sus recursos pueden utilizarse en una multiplicidad de destinos.

En 2018, el Estado de Quintana Roo obtuvo recursos del FAFEF por 371.2 millones de pesos (mdp), los cuales se orientaron para dos rubros de gasto establecidos en el artículo 47 de la LCF:

- A la inversión en infraestructura física, incluyendo la construcción, reconstrucción, ampliación, mantenimiento y conservación de infraestructura; así como la adquisición de bienes para el equipamiento de las obras generadas o adquiridas; infraestructura hidroagrícola, y hasta un 3 por ciento del costo del programa o proyecto programado en el ejercicio fiscal correspondiente, para gastos indirectos por concepto de realización de estudios, elaboración y evaluación de proyectos, supervisión y control de estas obras de infraestructura; y

- Al saneamiento financiero, preferentemente a través de la amortización de deuda pública, expresada como una reducción al saldo registrado al 31 de diciembre del año inmediato anterior. Asimismo, podrán realizarse otras acciones de saneamiento financiero, siempre cuando se acredite un impacto favorable en la fortaleza de las finanzas públicas locales.

De acuerdo con lo informado en el avance financiero del gasto federalizado, en 2018, el Estado de Quintana Roo ejerció 290.6 mdp en el rubro 1 arriba señalado, es decir el 78.3%, y 80.7 mdp en saneamiento financiero, 21.7% del total del FAFEF.

En cuanto a los Programas presupuestarios mediante los cuales la entidad federativa ejerció el recurso, se puede señalar lo siguiente:

- La entidad federativa no cuenta con un Pp específico para el ejercicio de los recursos del FAFEF, por lo tanto, no cuenta con una MIR del Fondo a nivel estatal;

- El Gobierno del Estado a través de la SEFIPLAN señaló que, en 2018, en el rubro de gasto de inversión física, la MIR del FAFEF Federal se vinculó con 15 Pp del Estado, no obstante, la evaluación externa señaló que fueron 13 Pp los que se relacionan con la MIR Federal. Así, se observa una inconsistencia en cuanto al número de MIR estatales vinculadas con la MIR Federal. Adicionalmente, se encontró un Pp de deuda pública; y

- No se cuenta con información que permita vincular los proyectos financiados con sus respectivos Pp. Es decir, en el Programa de Inversión FAFEF se señala el proyecto a financiar, pero no el Pp al que pertenecen. Así, se carece de evidencia que permita conocer el monto ejercido por programa presupuestario. Si bien para algunas dependencias se podría inferir porque solo cuentan con un Pp financiado con FAFEF, existen otras dependencias con dos o más Pp con esta fuente de financiamiento.

- No se cuenta con evidencia de que la SEFIPLAN tenga planeación relacionada con el saneamiento financiero del Estado que incluya metas y objetivos para fortalecer sus finanzas conforme los destinos de gasto del FAFEF señalados en el artículo 47 de la LCF.

- Cada año varían los Pp financiados con los recursos del FAFEF.

- Si bien no hay relación entre los Pp y los proyectos que se financian con él, la SEFIPLAN cuenta con un documento denominado Programa de Inversión 2018, en el cual se señala y listan explícitamente los proyectos de inversión que cuentan con recursos del FAFEF, así como las dependencias ejecutoras. Asimismo, se incluye un proyecto para el rubro de Saneamiento financiero.

- Derivado de lo anterior, el análisis para el rubro de inversión física se realizará con el Programa de Inversión 2018 y no de los Pp.

Así, conforme al Gobierno del Estado en 2018 se vincularon 15 Programas presupuestarios estatales (Pp) con la MIR Federal del FAFEF en el rubro de gasto de inversión. Lo anterior no implica que dichos programas hayan sido creados de manera exclusiva para ejercer los recursos del FAFEF (Ver Cuadro 2).

Cuadro 2. Programas presupuestarios con financiamiento del FAFEF, 2018

| Dependencia o entidad | Programa presupuestario Estatal |
| --- | --- |
| 1103 - Secretaría de Obras Públicas (SEOP) | K005 - Infraestructura Social |
|  | K006 - Infraestructura para el Desarrollo Económico |
| 1107 - Secretaría de Desarrollo Territorial Urbano Sustentable | E146 - Rescate del Espacio Público en los Municipios del Estado |
| 1108 - Secretaría de Turismo (SEDETUR) | E047 – Diversificación |
|  | E051 - Financiamiento e Inversión |
| 1110 - Secretaría de Desarrollo Económico | E102 - Fortalecimiento de la capacidad productiva de las MIPyMES |
| 1116 - Secretaría de Seguridad Pública | E147 - Corresponsabilidad en la Prevención del Delito y Responsabilidad Vial |
| 1118 - Secretaría de Desarrollo Social | E145 - Igualdad de Oportunidades |
| 1204 - Instituto Geográfico y Catastral del Estado de Quintana Roo | E157 - Fortalecimiento del Ingreso |
| 1318 - Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Quintana Roo | K007 - Infraestructura Física Educativa de Calidad |
| 5326 - Comisión de Agua Potable y Alcantarillado | K010 - Agua potable con más oportunidad para todos |
|  | K012 - Prevención de la contaminación del agua |
| 6313 - Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Quintana Roo (DIF) | E019 - Infancia y Adolescencia |
|  | E096 - Atención a Personas con Discapacidad |
|  | E099 - Familia |

Fuente: Elaboración propia con datos de (Secretaría de Finanzas y Planeación del Estado de Quintana Roo, 2020)

Por otro lado, conforme a la Evaluación Externa al FAFEF en 2018, los evaluadores encontraron vinculación de 13 Programas presupuestarios estatales con la MIR Federal:

- Secretaría de Obras Públicas (SEOP). Programa K005 - Infraestructura Social;

- Secretaría de Desarrollo Territorial Urbano Sustentable. Programa E146 - Rescate del Espacio Público en los Municipios del Estado;

- Secretaría de Turismo (SEDETUR). Programa E047 – Diversificación;

- Secretaría de Turismo (SEDETUR). Programa E051 - Financiamiento e Inversión;

- Secretaría de Desarrollo Económico. Programa E102 - Fortalecimiento de la capacidad productiva de las MIPyMES;

- Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca (SEDARPE). Programa E154 - Fortalecer la Infraestructura Rural;

- Secretaría de Seguridad Pública. Programa E147 - Corresponsabilidad en la Prevención del Delito y Responsabilidad Vial.

- Instituto Geográfico y Catastral del Estado de Quintana Roo. Programa E157 - Fortalecimiento del Ingreso;

- Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Quintana Roo. Programa K007 - Infraestructura Física Educativa de Calidad;

- Comisión de Agua Potable y Alcantarillado. Programa K010 - Agua potable con más oportunidad para todos;

- Comisión de Agua Potable y Alcantarillado. Programa K012 - Prevención de la contaminación del agua;

- Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Quintana Roo. Programa E019 - Infancia y Adolescencia; y

- Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Quintana Roo (DIF). Programa E096 - Atención a Personas con Discapacidad.

El Pp R005 Deuda Pública a cargo de la SEFIPLAN tiene como objetivo (propósito): El estado de Quintana Roo disminuye el saldo insoluto de la deuda pública, para tener mayor liquidez y destinarla a inversión pública.

La mayor parte de los recursos fue orientada hacia la SEOP, SEFIPLAN, SEDETUR, SEDARPE y DIF, a las 5 dependencias se les destinó el 98.7 por ciento de los recursos. A excepción de la SEFIPLAN, quien ejerció los recursos para saneamiento financiero, las dependencias señaladas destinaron los recursos en el rubro de inversión en infraestructura física conforme el numeral I del artículo 47 de la LCF. Así, para analizar la vinculación de los programas de las 5 dependencias señaladas con la MIR Federal, se presentan en el Cuadro 3 la MIR Federal y el propósito y componentes de las MIR estatales. Los propósitos y componentes de las MIR estatales se encuentran vinculados con el componente de la MIR Federal. En este sentido, la relación radica en que el componente de la MIR Federal señala que los recursos son aplicados en los destinos de gasto establecidos en la LCF.

Cuadro 3. Resumen narrativo de la MIR federal del FAFEF y del Fondo a nivel local, 2018.

| Resumen narrativo |  |
| --- | --- |
| MIR federal del FAFEF |  |
| Fin | Contribuir a impulsar el fortalecimiento del federalismo fiscal para que las Entidades Federativas y Municipios puedan lograr y preservar el equilibrio de sus finanzas públicas, mediante la optimización en la aplicación de los recursos públicos federales transferidos. |
| Propósito | Las entidades federativas reciben la transferencia de recursos federales para el fortalecimiento de sus finanzas públicas estatales. |
| Componente | Recursos federales transferidos a las entidades federativas aplicados en los destinos de gasto establecidos en la Ley de Coordinación Fiscal. |
| Actividad | Aplicación de los recursos federales transferidos a las entidades federativas, en los destinos de gasto establecidos en la Ley de Coordinación Fiscal. |
| MIR K005 Infraestructura Social -Secretaría de Obras Públicas |  |
| Propósito | El Estado cuenta con infraestructura básica y vial construida y rehabilitada con coordinación de las Dependencias del Ejecutivo, Organismos Descentralizados y los Ayuntamientos. |
| Componente | Infraestructura Social en localidades del Estado |
| MIR K006 Infraestructura para el Desarrollo Económico -Secretaría de Obras Públicas |  |
| Propósito | El Estado cuenta con infraestructura carretera construida, modernizada y conservada que permite la movilidad de personas y la comercialización de productos |
| Componente | Carreteras construidas, modernizadas y conservadas. |
| MIR E047 Diversificación -Secretaría de Turismo |  |
| Propósito | Los visitantes incrementan su permanencia en los destinos turísticos del estado como resultado de la diversificación y el desarrollo de productos novedosos e integrales que se basan en el uso de mejores prácticas a nivel internacional |
| Componente | Proyectos de desarrollo ecoturístico y de arqueología estratégicos para la entidad impulsados |
| MIR E051 Financiamiento e Inversión Secretaría de Turismo |  |
| Propósito | En el estado de Quintana Roo se promueve y facilita el financiamiento y la inversión pública y privada para proyectos que cuenten con potencial turístico. |
| Componente | Difusión realizada de la oferta de instrumentos financieros acordes a las necesidades del sector turístico. |
| MIR E154 - Fortalecer la Infraestructura Rural -Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca |  |
| Propósito | Los productores aumentan el equipamiento e infraestructura del sector primario para elevar la calidad y rendimiento de la producción, haciendo eficiente el uso de los recursos. |
| Componente | Procesos Productivos impulsados a través de la modernización, innovación y tecnificación de los de los sectores agrícola, ganadero, avícola, apícola, acuícola y pesquero. |
| E019 - Infancia y Adolescencia -Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Quintana Roo |  |
| Propósito | Las niñas, niños y adolescentes son atendidos, protegidos y restituidos en sus derechos conforme a la competencia de la Procuraduría Federal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes. |
| Componente | Atención residencial temporal a niñas, niños y adolescentes, sin cuidado parental o familiar, así como garantizar la protección integral de sus derechos. |
| MIR E096 - Atención a Personas con Discapacidad -Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Quintana Roo |  |
| Propósito | Personas con discapacidad son incluidas e integradas en el ámbito familiar, la vida social, política, cultural, educativa y económica. |
| Componente | Personas con discapacidad protegidas |
| MIR E099 – Familia -Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Quintana Roo |  |
| Propósito | Las familias Quintanarroenses atendidas por el DIF mejoraron sus niveles de bienestar |
| Componente | Familias Quintanarroenses fortalecidas e integradas en los roles del hogar |
| MIR R005 Deuda Pública |  |
| Propósito | El estado de Quintana Roo disminuye el saldo insoluto de la deuda pública, para tener mayor liquidez y destinarla a inversión pública. |
| Componente | Obligaciones financieras de acuerdo al calendario programado, pagadas |

Cabe señalar que adicional a los programas estatales incluidos en el Cuadro 3, cualquier Pp de la entidad federativa que tenga como componente la entrega de inversión en infraestructura va a encontrarse relacionada con la MIR Federal debido a que la infraestructura es un destino contemplado en la LCF.

- Variación de la cantidad de recursos presupuestarios recibida por concepto del FAFEF en la entidad federativa de acuerdo con el Artículo 46 de la LCF en los últimos cinco ejercicios fiscales, así como lo siguiente:

- Descripción del comportamiento del ejercicio del Fondo en la entidad federativa por rubro, capítulo y/o partida de gasto.

El destino de los recursos del FAFEF entregados en el Estado en 2018 financiaron programas de 8 dependencias y entidades. Como se mencionó en el inciso a) de la presente sección, la entidad federativa no proporcionó a este equipo evaluador información que permitiera determinar el monto asignado por programa presupuestario. No obstante, se solicitó información. Conforme la Auditoría Combinada de Cumplimiento y Desempeño: 2018-A-23000-21-1246-2019 realizada por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) al ejercicio 2018 del FAFEF en Quintana Roo, se puede señalar que los recursos del Fondo fueron aplicados de manera correcta conforme los destinos establecidos en el artículo 47 de la LCF. La ASF encontró solo un 0.4% del monto ejercido del FAFEF con irregularidades que ocasionaron el probable daño a la Hacienda Pública Federal. No obstante, la ASF señaló: “En conclusión, el Gobierno del Estado de Quintana Roo realizó una gestión adecuada de los recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF) 2018”.

En el Cuadro 4 se presentan las dependencias y entidades a las cuales se asignaron los recursos en 2018 (presupuesto aprobado) en el rubro de inversión en infraestructura física, a excepción de la SEFIPLAN cuyo destino de los fondos fue para saneamiento financiero. Cabe mencionar que la cifra del Cuadro 4 difiere de la cifra presentada en el numeral anterior debido a que la primera corresponde a presupuesto asignado (371.5 mdp), mientras que la segunda (290.6 mdp) corresponde a gasto ejercido. La Secretaría de Obras Públicas (SEOP) fue la dependencia a la que mayor cantidad de recursos del FAFEF se le asignaron, un total de 236.3 mdp que representaron el 63.6 por ciento del total del monto aprobado para la entidad federativa. La SEFIPLAN fue la segunda dependencia con mayor monto, 89 mdp para saneamiento financiero e infraestructura, seguida de la Secretaría de Turismo (SEDETUR) y de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca (SEDARPE) con 6.93 y 3.19 por ciento, respectivamente.

Cuadro 4. Número de Proyectos y monto financiados con recursos FAFEF en el Estado de Quintana Roo, 2018 (millones de pesos)

| Dependencia | Número de proyectos | Monto aprobado | % Monto |
| --- | --- | --- | --- |
| Total | 43 | 371.5 | 100.00 |
| Secretaría de Obras Públicas | 29 | 236.3 | 63.60 |
| SEFIPLAN | 1 | 89.0 | 23.95 |
| Secretaría de Turismo | 4 | 25.7 | 6.93 |
| Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca | 3 | 11.8 | 3.19 |
| Desarrollo Integral de la Familia | 2 | 3.6 | 0.98 |
| Secretaría de Desarrollo Económico | 1 | 3.6 | 0.97 |
| Instituto de Infraestructura Física Educativa | 2 | 1.3 | 0.35 |
| Comisión de Agua Potable y Alcantarillado | 1 | 0.1 | 0.03 |

Fuente: elaboración propia con datos del Programa de Inversión 2018

- Porcentaje que la cantidad de recursos presupuestarios recibida por concepto del FAFEF ha representado respecto del presupuesto total del FAFEF a nivel federal de los últimos cinco ejercicios fiscales.

En términos reales, el Estado se ha beneficiado de una mayor cantidad de recursos que el promedio nacional durante el período 2014 a 2018 (Ver Figura 1):

- En dicho período los recursos del FAFEF hacia la entidad federativa incrementaron 7.2% real, mientras que, a nivel nacional creció 4.1%, real en el mismo periodo.

- El incremento en términos reales implica que en 2014 los recursos de FAFEF hacia la entidad federativa pasaron de 346.4 millones de pesos (mdp) de 2018 a 371.2 mdp en 2018.

Figura 1. Presupuesto aprobado por FAFEF, Quintana Roo, 2014-2018 (millones de pesos de 2018) y Porcentaje de recursos del FAFEF para Quintana Roo respecto del total nacional

Fuente: elaboración propia con datos de (Secretaría de Hacienda y Crédito Público, 2014-2018)

La participación del FAFEF en el total de ingresos del Estado ha variado en los últimos cinco años. Conforme a la Infografía, en 2014 el FAFEF representó el 1.4 por ciento del total de los ingresos estatales, mientras que en 2018 representó 1.3 por ciento.

Los ingresos estatales considerados incluyen ingresos propios, participaciones y aportaciones federales, ingresos de organismos y empresas, así como los ingresos derivados de financiamientos.

El presupuesto recaudado por concepto del FAFEF en la entidad federativa respecto al presupuesto total devengado del FAFEF a nivel Federal representó el 0.9 por ciento de 2014 a 2018.

Infografía. Porcentaje del presupuesto FAFEF en la entidad federativa respecto del presupuesto del FAFEF a nivel federal y del presupuesto total de la entidad federativa (Millones de pesos a precios corrientes).

Fuente: Elaboración propia con información de la Cuenta Pública del Estado de Quintana Roo (Secretaría de Finanzas y Planeación del Estado de Quintana Roo, 2020) y Ley de Ingresos del Estado de Quintana Roo. (Secretaría de Finanzas y Planeación del Estado de Quintana Roo, 2020).

Cuadro 5. Presupuesto FAFEF en la entidad federativa, a nivel federal y presupuesto total de la entidad federativa (millones de pesos corrientes)

| Ejercicio fiscal | Presupuesto FAFEF Quintana Roo (A) | Presupuesto total FAFEF a nivel Federal (B) | Presupuesto Total de Quintana Roo (C) | Porcentaje FAFEF Quintana Roo respecto al total del FAFEF (A/B) | Porcentaje FAFEF Quintana Roo respecto al total de la entidad (A/C) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Millones de pesos corrientes |  |  |  |  |
| 2014 | 285.0 | 32,054.3 | 20,769.2 | 0.9 | 1.4 |
| 2015 | 288.3 | 32,380.8 | 37,963.4 | 0.9 | 0.8 |
| 2016 | 301.6 | 33,995.2 | 24,485.7 | 0.9 | 1.2 |
| 2017 | 333.0 | 37,316.4 | 46,036.9 | 0.9 | 0.7 |
| 2018 | 371.5 | 40,638.1 | 28,415.7 | 0.9 | 1.3 |

Fuente: Elaboración propia con información del portal de Transparencia presupuestaria, datos abiertos.

- Descripción de las atribuciones, obligaciones y, en su caso, restricciones que tiene la entidad federativa para el ejercicio de los recursos del FAFEF.

El artículo 25 de la LCF señala que se establecen las aportaciones federales como recursos que la Federación transfiere a las haciendas públicas de los Estados. Dicho artículo condiciona el gasto de las aportaciones a la consecución y cumplimiento de los objetivos establecidos en dicha Ley para cada Fondo.

Las entidades federativas están facultadas a ejercer los recursos en nueve opciones conforme el artículo 48. Así, el espectro de actuación de la entidad federativa respecto al ejercicio de los recursos del Fondo es bastante amplio.

Se pueden señalar las siguientes atribuciones de las entidades federativas:

- Pueden convenir entre ellas o el Gobierno Federal la aplicación de los recursos sin que puedan ejercerlos en gasto corriente o de operación con excepción de los destinos autorizados (Artículo 47 LCF).

- Pueden garantizar obligaciones en caso de incumplimiento para garantizar obligaciones en caso de incumplimiento, o como fuente de pago de obligaciones con la Federación, instituciones de crédito que operen en territorio nacional o con personas físicas cumpliendo lo establecido en el Artículo 50 LCF.

En cuanto a las obligaciones, las entidades, conforme al artículo 48 de la LCF y al 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria (LFPRH), deberán:

- Reportar la información del ejercicio del fondo incluyendo los resultados obtenidos. La información la deberán remitir a más tardar 20 días naturales posteriores a la terminación de cada trimestre.

- Publicar los informes en los órganos locales de difusión y en las páginas electrónicas de internet o de otros medios locales de difusión, a más tardar 5 días hábiles posteriores a la fecha señalada.

- Suscribir con la SHCP y la Auditoría Superior de la Federación (ASF) convenio para establecer acciones de mejora de la evaluación, transparencia y eficiencia en el ejercicio de los recursos, así como para promover mecanismos de participación ciudadana en el seguimiento del gasto.

- Evaluar el desempeño a través de la de la verificación del grado de cumplimiento de objetivos y metas, con base en indicadores estratégicos y de gestión para conocer los resultados de la aplicación de los recursos conforme al artículo 110 de la LFPRH.

El Estado de Quintana Roo no cuenta con normatividad estatal relacionada con FAFEF. El Gobierno Estatal se sujeta a lo que establece la Ley de Coordinación Fiscal y la normatividad federal relacionada.

- Descripción del ejercicio de los recursos del FAFEF en la entidad federativa en la que se incluyan variables como rubro de gasto (Según la LCF), mecanismos de priorización de proyectos o destino del gasto, población objetivo, componentes, productos terminados o servicios proporcionados, indicadores o información que permita conocer la situación de la población o área de enfoque objetivo del FAFEF en la entidad federativa en los últimos cinco ejercicios fiscales, de ser posible previa y, en su caso, posterior al ejercicio de los recursos por rubro de gasto, de acuerdo con lo determinado en la LCF para este Fondo, entre otras de interés.

El Estado considera el FAFEF como una fuente de recursos complementaria para el financiamiento de necesidades. Los rubros de gasto corresponden a infraestructura pública y saneamiento financiero, vertido en distintos Pp cada año. Es decir, apoya el fondeo de los distintos proyectos de inversión junto con otras fuentes de financiamiento como los recursos propios o participaciones.

En cuanto al rubro de gasto de inversión en infraestructura física, la selección y priorización de proyectos se realiza cada año con apoyo de los Subcomités del COPLADE. En el seno de estos comités, las dependencias y entidades del Gobierno del Estado someten a consideración distintos proyectos de inversión. Con base en las necesidades del Estado, los participantes de los Subcomités (sector público, social y privado) integran una cartera de proyectos que es “cargada” al Sistema de Planeación Estratégica de la SEFIPLAN para la asignación de recursos, en su caso.

En cuanto al rubro de saneamiento financiero, la entidad federativa cuenta con un Pp denominado R005 Deuda Pública cuyo objetivo (propósito) El estado de Quintana Roo disminuye el saldo insoluto de la deuda pública, para tener mayor liquidez y destinarla a inversión pública.

El Gobierno del Estado no considera al FAFEF un programa que provea bienes o servicios sino una fuente de financiamiento que otorga recursos a diversos Pp para inversión en infraestructura física y para saneamiento financiero. Por lo anterior, la población potencial y objetivo del Fondo no se encuentran definidas y no es posible precisarlas con los criterios usados por los programas sociales del Gobierno Federal.

El Fondo tiene como destinatarios a dependencias y entidades de gobierno y no a personas físicas. De igual forma, los recursos se pueden asignar a distintos Pp año con otro.

No obstante, las dependencias y entidades cuyos proyectos han sido ejecutados con recursos del FAFEF cuentan con información, en la mayoría de los casos con la población beneficiada con las obras.

De acuerdo con la Evaluación Específica del Desempeño al Programa de Ramo 33, Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF) del Ejercicio 2018, los proyectos de infraestructura física beneficiaron a un total de 3.2 millones de personas. Cabe mencionar que en la evaluación no se identificaron personas beneficiadas para la totalidad de los proyectos (Ver Cuadro 6).

Cuadro 6. Personas beneficiadas con los proyectos financiados con FAFEF, 2018

| Dependencia | Número de personas beneficiarias |
| --- | --- |
| Total | 3,154,315.00 |
| Secretaría de Turismo (SEDETUR) | 2,305,145.00 |
| Secretaría de Obras Públicas (SEOP) | 793,540.00 |
| Secretaría de Desarrollo Económico (SEDE) | 50,000.00 |
| Comisión de Agua Potable y Alcantarillado (CAPA) | 5,000.00 |
| Instituto de Infraestructura Física Educativa (IFEQROO) | 400.00 |
| Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca (SEDARPE) | 230.00 |

Fuente: elaboración propia con datos de: (Despacho Cascio Díaz y Asociados, 2018)

En cuanto al presupuesto asignado, se observa en el Cuadro 7 la evolución del presupuesto destinado a los distintos rubros del FAFEF en Quintana Roo. En los dos últimos dos años, el rubro de inversión en infraestructura física se incrementó de manera significativa, mientras que en 2016 fue de 44.5 mdp, en 2018 ascendió a 290.8 mdp.

Cuadro 7. Presupuesto de FAFEF por rubro de gasto, en los últimos cinco ejercicios fiscales, (millones de pesos corrientes)

| Rubro de gasto | Presupuesto |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| Inversión en infraestructura Física | 131.14 | 135.20 | 44.50 | 332.97 | 290.77 |
| Saneamiento financiero | 153.85 | 153.13 | 257.11 | 0.0 | 80.70 |
| Modernización de los registros públicos y del comercio locales | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Modernización de los sistemas de recaudación, y | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Sistemas de protección civil | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Total | 284.96 | 288.33 | 301.60 | 332.97 | 371.48 |

Fuente: elaboración propia con datos de: evaluaciones específicas de desempeño al FAFEF, 2014-2018.

Nota. Los totales pueden variar debido a redondeo.

- Principales resultados y recomendaciones de evaluaciones realizadas al FAFEF en la entidad federativa

El Centro de Evaluación del Desempeño que depende de la SEFIPLAN de la entidad federativa ha llevado a cabo la evaluación específica del desempeño del FAFEF para 2014, 2017 y 2018.

Las evaluaciones se realizaron en el marco del Sistema de Evaluación del Desempeño del Gobierno del Estado a cargo del Centro de Evaluación del Desempeño del Estado de Quintana Roo. El Centro fue creado en julio de 2018 como un órgano administrativo desconcentrado de la SEFIPLAN con el objetivo de evaluar los recursos presupuestales, el desempeño, resultados e impactos de los programas y políticas públicas, los servicios e inversiones gubernamentales, así como los recursos, respecto al ejercicio del gasto público.

Conforme a las propias evaluaciones específicas de desempeño, estas constan de 4 etapas: 1) conocimiento previo que incluye descripción de objetivos, así como los mecanismos para lograr los resultados y la verificación del apego de la operación a lo establecido en las normas y lineamientos aplicables al FAFEF; 2) estudio general el que se refiere a la definición de áreas críticas y causas de problemas, principalmente en los sistemas de control internos administrativos y gestión; 3) comunicación de resultados que incluye interacción con los actores relevantes; y 4) seguimiento y retroalimentación de las recomendaciones que incluyen los ASM. Las evaluaciones arrojaron los siguientes resultados:

La Evaluación Específica del Desempeño 2018, arroja:

- Los recursos para ese ejercicio fiscal se destinaron a inversión pública y al pago de Deuda Publica. Señala que cumple con el artículo 47 de la LCF.

- No se encontró evidencia completa sobre la aplicación de la Metodología de Marco Lógico (MML) para el FAFEF.

- La aplicación de la MML no se realizó conforme a las guías, por lo que el evaluador recomienda se genere evidencia de la aplicación de la Metodología. Cabe mencionar que la evaluación se refiere al análisis de las MIR de los programas presupuestarios que ejercieron fondos del FAFEF.

- El presupuesto no se ejerció en su totalidad, existió un subejercicio de 30.09 millones del capítulo 6000.

La evaluación al fondo de 2017 señala los siguientes hallazgos:

- El FAFEF cuenta con MIR con los elementos establecidos en la MML. Sin embargo, presenta ciertos problemas en la sintaxis de algunos objetivos. Cabe mencionar que la evaluación se refiere al análisis realizado a las MIR de los Pp que ejercieron recursos del FAFEF.

- No se pudo realizar un análisis de las obras financiadas con el Fondo debido a que la información proporcionada carecía de veracidad al no estar enviada en un formato oficial.

La evaluación al FAFEF en 2014 arrojó lo siguiente:

- Los recursos del Fondo se destinaron al saneamiento financiero mediante la amortización de la deuda pública y para la inversión en infraestructura física.

- El FAFEF se utilizó de manera complementaria con otros recursos federales y estatales para la creación de obra pública, en apego a lo establecido en la LCF.

- El Estado no tiene una metodología o normatividad para la distribución interna de los recursos, por lo que se recomienda implementar esta acción para una distribución más justa y equitativa de los recursos.

- Se recomienda que el Gobierno del Estado realice diagnósticos y/o estudios que apoyen la toma de decisiones respecto al destino de los recursos del FAFEF.

Cabe señalar algunos hallazgos de una auditoría de cumplimiento y desempeño realizada por la Auditoría Superior de la Federación al FAFEF en el Estado en 2018:

- La Auditoría Superior de la Federación revisó 315,725.7 miles de pesos, que representó el 85.0% de los 371,476.6 miles de pesos transferidos al Estado de Quintana Roo mediante el Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas; la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2018, la entidad federativa había ejercido 351.678.1 miles de pesos de los recursos transferidos que representaron el 94.7% del asignado y el 93.4% del disponible y al cierre de la auditoría, 31 de marzo de 2019, se pagaron 375,555.2 miles de pesos que representaron el 100.0% de los recursos comprometidos y el 99.7% del disponible.

- En el ejercicio de los recursos, el estado incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente en materia de la Ley de Coordinación Fiscal, la Ley de Disciplina Financiera, el Presupuesto de Egresos de la federación para el ejercicio fiscal 2018, lo que ocasionó un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 1,176.6 miles de pesos, que representa el 0.4% de la muestra auditada; las observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes.

- El Estado cumplió con las obligaciones de transparencia sobre la gestión del fondo, proporcionó a la SHCP los informes trimestrales y cuenta con un Programa Anual de Evaluaciones que considera la evaluación del fondo y que la Entidad puso a disposición de la sociedad a en su página de internet; asimismo, presentó calidad y congruencia entre la información reportada en los informes trimestrales a la SHCP.

- Las metas establecidas para los indicadores del FAFEF 2018 se cumplieron.

- En conclusión, el Gobierno del Estado de Quintana Roo realizó una gestión adecuada de los recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF) 2018.

## 1.2 Valoración de la contribución del FAFEF a la o las problemáticas de la entidad federativa

1. La entidad federativa cuenta con un diagnóstico sobre la/las problemáticas a las que el FAFEF contribuye a atender y tiene las siguientes características:

  - Se identifica y describe el problema central dentro del entorno de política pública al que respondería el FAFEF en la entidad federativa;

  - Presenta un árbol de problemas sobre la o las problemáticas en la entidad;

  - Presenta un árbol de objetivos;

  - Presenta una MIR;

  - Define un plazo para su revisión y actualización.

| Respuesta | Nivel | Criterios |
| --- | --- | --- |
| No |  |  |

El Gobierno del Estado de Quintana Roo no dispone de un Diagnóstico particular para el FAFEF que identifique las problemáticas a ser atendidas con los recursos de este Fondo. El objeto del FAFEF conforme al artículo 47 de la LCF es “fortalecer los presupuestos de las mismas (entidades federativas) y a las regiones que conforman”. En este sentido, la entidad federativa no cuenta con un diagnóstico de su presupuesto en cuanto a funciones, subfunciones, programas o conceptos de gasto que requieran ser fortalecidos incluyendo niveles de deuda pública y riesgos que enfrente el presupuesto conforme a los destinos señalados en el artículo 47 de la LCF.

En cuanto al diagnóstico relacionado con los destinos de gasto del FAFEF, el enlace del Gobierno del Estado señaló que los contenidos en los siguientes documentos son los que utiliza el Estado para apoyar su decisión sobre el destino de los recursos del FAFEF: 1) Plan Estatal de Desarrollo 2016-2022 (PED); 2) Programas sectoriales del Gobierno del Estado; y 3) Matrices de Indicadores para Resultados (MIR) de los programas a los que el FAFEF apoya en su financiamiento.

Para el caso del rubro de gasto en infraestructura financiado con recursos del FAFEF, el Gobierno de la entidad federativa adicional al PED cuenta con el diagnóstico del Programa Sectorial de Infraestructura para el Desarrollo 2016-2022, el cual aborda la situación de la infraestructura social y la destinada al desarrollo económico. En dicho diagnóstico se utiliza un árbol de problemas, indicadores y metas. No incorpora árbol de objetivos, MIR y tampoco señala plazos para revisión y actualización.

Adicionalmente, para el rubro de infraestructura física, la entidad federativa se apoya en los Subcomités del Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado (COPLADE). En los Subcomités se analiza la problemática y necesidades de cada sector en materia de infraestructura. Los participantes someten a consideración, a través de los mecanismos establecidos para tal fin, los proyectos que buscan atender dichas problemáticas y necesidades. Como resultado de los Subcomités, se integra un portafolio de proyectos de inversión y se determina su alineación a los objetivos del Plan Estatal de Desarrollo.

Los proyectos son “cargados” en el Sistema de Planeación Estratégica de la SEFIPLAN para que determine, en su caso, el financiamiento con recursos del FAFEF.

Para el rubro de saneamiento financiero, la entidad federativa utiliza adicional al PEF el diagnóstico del Programa Sectorial de Finanzas Públicas y Planeación Estratégica 2016-2022. Dicho diagnóstico aborda el tema de desempeño financiero y transparencia presupuestal que incluye la situación en la gestión de la deuda pública estatal. Incorpora indicadores y metas. No cuenta con árbol de problemas ni objetivos, MIR y tampoco señala plazos para revisión y actualización

Cabe señalar que el FAFEF es considerado por el Gobierno de la entidad federativa una fuente complementaria de recursos para financiar obras que atiendan diversas problemáticas y necesidades. Al poder ejercerse los recursos del FAFEF en una amplia variedad de destinos, la entidad federativa utiliza los diagnósticos realizados para cada sector y las necesidades expuestas en los Subcomités del COPLADE.

En lo que respecta a los Pp financiados con recursos del FAFEF, 15 conforme al Gobierno del Estado, para ninguno de ellos se encontró un diagnóstico específico.

Se recomienda a la entidad federativa que elabore un documento diagnóstico específico para el FAFEF adicional al contenido en el PED y a los programas sectoriales. El documento diagnóstico deberá abarcar los 9 rubros de gasto establecidos en el artículo 47 de la LCF cuyo objeto principal del Fondo se encuentra señalado en el artículo 47 de la LCF. El diagnóstico deberá atender los criterios metodológicos definidos por la SHCP y el CONEVAL considerando los elementos mínimos para su diseño, entre otros: identificación del estado actual y evolución de las problemáticas que podrían atenderse con recursos del FAFEF; Pp a financiar; árbol del problema, árbol de objetivos, justificación teórica y empírica de la intervención; población potencial y objetivo, así como su nivel de cobertura, Matriz de Indicadores para Resultados; y presupuesto.

2. La entidad federativa cuenta con un documento de planeación estratégica acerca de la o las problemáticas a las que contribuye a atender el FAFEF, donde se defina lo siguiente:

- La magnitud o dimensión de la o las problemáticas a atender

- Objetivos a alcanzar en el corto plazo (a dos años) de la o las problemáticas:

- Objetivos a alcanzar en el mediano plazo (a seis años) de la o las problemáticas;

- Objetivos a alcanzar en el largo plazo (a más de 10 años) de la o las problemáticas;

- Relación entre el presupuesto requerido para cada año y las metas de cobertura

- Indicadores de Resultados para medir los avances:

- Metas definidas para cada año congruentes con los objetivos de corto, mediano y largo plazos para la o las problemáticas;

- Áreas identificadas donde el FAFEF fortalecerá el presupuesto de la entidad federativa

- Porcentaje que se destinará del FAFEF en la entidad federativa a cada área identificada.

| Respuesta | Nivel | Criterios |
| --- | --- | --- |
| No |  |  |

El Gobierno del Estado de Quintana Roo no cuenta con un documento de planeación estratégica específico del FAFEF en el cual se contemple lo señalado en la pregunta.

Así, se recomienda que la entidad federativa elabore un documento de planeación estratégica acerca de la o las problemáticas a cuya atención contribuyan los recursos del FAFEF. Se recomienda que el documento aborde los 9 rubros de gasto establecidos en el artículo 47 de la LCF. Para cada uno de los rubros de gasto, el documento deberá incluir la magnitud de la o las problemáticas a atender en un horizonte de corto, mediano y largo plazo estableciendo para tal efecto los objetivos a dar cumplimiento y sus respectivas metas. Los objetivos y sus metas deberán ser establecidos en un horizonte de dos años (corto plazo), seis años (mediano plazo) y largo plazo (más de 10 años).

El documento establecido deberá definir la población objetivo según sea el caso y establecer su cuantificación a nivel población potencial y objetivo. Lo anterior con la finalidad de dar seguimiento a la población atendida y su nivel de cobertura. El documento debiera establecer metas de cobertura con base en la línea base que se llegara a cuantificar a partir del diagnóstico recomendado en la pregunta anterior.

Así, el documento estratégico deberá incluir indicadores de gestión y resultados con las características señaladas por la SHCP y CONEVAL en sus guías y manuales. Los indicadores deberán medir el desempeño en el ejercicio de los recursos del Fondo, dar cuenta de la medición del nivel de cumplimiento de metas y objetivos relacionados con la atención de la o las problemáticas para cada rubro de gasto del Fondo.

El documento deberá ser adicional a los instrumentos de planeación estatal como el PED y los programas sectoriales que apliquen en los distintos rubros de gasto. Lo anterior con la finalidad de que el documento guie al Estado en el uso de los recursos del FAFEF.

# IV. Módulo 2. Matriz de Indicadores para Resultados (MIR)

3. ¿Cómo documenta la entidad federativa los resultados de las aportaciones del FAFEF?

- Indicadores de la MIR asociados al FAFEF

- Indicadores asociados a la estructura programática estatal

- Evaluaciones

- Otros mecanismos

| Respuesta | Nivel | Criterios |
| --- | --- | --- |
| Sí | 4 | La entidad federativa documenta información mediante todas las características establecidas. |

El Gobierno del Estado no cuenta con MIR para el FAFEF estatal. Los resultados de las aportaciones del FAFEF en el Estado de Quintana Roo para el ejercicio 2018 fueron documentados para la MIR Federal por el Gobierno del Estado. Adicionalmente, se reportaron los resultados de los Pp financiados con recursos del FAFEF tanto para el rubro de gasto de inversión en infraestructura física como para saneamiento financiero a través de cuatro fuentes de información:

- La información reportada de manera trimestral relacionada con los indicadores de la MIR federal asociados al FAFEF. Se considera que la información cumple con los pilares de la calidad de información señalados en la Guía de Criterios para el Reporte del Ejercicio, Destino y Resultados de los Recursos Federales Transferidos. Lo anterior debido entre otras razones a que cumple con los criterios de los momentos contables y la entidad federativa cumplió el proceso de validación de información dentro del SFU. En caso de que no hubiera cumplido el proceso, la SHCP no hubiera incorporado la información en los informes trimestrales enviados al Congreso conforme al artículo 107 de la LFPRH. Adicionalmente, la ASF en el dictamen de la Auditoría de desempeño señaló: El Estado cumplió con las obligaciones de transparencia sobre la gestión del fondo […]; asimismo, presentó calidad y congruencia entre la información reportada en los informes trimestrales […] contra el cierre del ejercicio de los Recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas 2018.

- El Gobierno del Estado vincula la MIR del FAFEF Federal con 15 MIR de Pp estatales para el gasto en el rubro de inversión en infraestructura física. Para el rubro de saneamiento financiero, la entidad federativa cuenta con el Pp R005 Deuda Pública a cargo de la SEFIPLAN. Los indicadores de dichos programas se encuentran asociados a la estructura programática estatal. De acuerdo con las fichas de indicadores proporcionadas por la entidad federativa, en general no cumplen su función de medir el nivel de cumplimiento de objetivos. El indicador de Fin del Pp K005 Infraestructura Social de la SEOP, dependencia que ejerció el 63.6 por ciento del FAFEF, no mide el cumplimento del objetivo. Fin: Contribuir con infraestructura que mejore la calidad de vida de las personas y consolide a Quintana Roo como un Estado competitivo, con modernidad y sustentabilidad; mediante planes y programas de infraestructura [..]. El indicador de Fin es: Inversión en Infraestructura en Obra Pública en el Estado cuyo método de cálculo es: Valor absoluto de la Inversión destinada a infraestructura en obra pública con unidad de medida de millones de pesos. Dicho indicador no mide el cumplimiento del Fin.

- Evaluaciones realizadas por despachos externos para los años 2014, 2017 y 2018. Las evaluaciones se denominaron evaluaciones específicas del desempeño. Las evaluaciones contienen un diagnóstico de la operación del Fondo; análisis de las MIR de 13 Pp relacionados con el FAFEF en el rubro de inversión en infraestructura física pero no para el rubro de saneamiento financiero; identificación de la población beneficiaria; aspectos susceptibles de mejora; y un análisis de Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas (FODA).

- Adicionalmente a los reportes trimestrales a la SHCP, la entidad federativa cuenta con el Programa de Inversión mediante el reporta el destino de los recursos del FAFEF. Incluye: 1) nombre del proyecto; 2) dependencia ejecutora del recurso; 3) municipio en donde se realizará el proyecto; 4) localidad del proyecto; y 5) monto aprobado del proyecto. No obstante, el Programa de inversión no incluye el Pp al que corresponden el proyecto a financiar, por lo que no se dispone de información para determinar el nivel de gasto aprobado y ejercido por Pp estatal. Lo anterior tampoco permite determinar el nivel de cobertura de los programas que ejercen recursos del FAFEF. El Programa de Inversión tampoco cuenta con información de población beneficiaria. En los informes trimestrales entregados a la SHCP no todos los proyectos financiados con recursos del FAFEF cuentan con una estimación de población beneficiaria.

4. ¿Cómo fueron definidos los indicadores y las metas con las que la entidad federativa reporta los resultados de la aplicación de los recursos del FAFEF?

No procede valoración cuantitativa.

Los indicadores de la MIR del FAFEF son definidos a nivel Federal por la SHCP. No obstante, las metas se establecen en coordinación con la entidad federativa a través de la Secretaría de Finanzas y Planeación (SEFIPLAN) en el marco de los esquemas de coordinación intergubernamentales a los que hace referencia el Lineamiento Décimo Cuarto, fracción primera, de los Lineamientos. La SEFIPLAN establece las metas de la MIR del FAFEF Federal debido a que cuenta con la atribución de normar, coordinar, supervisar y consolidar la evaluación. La fracción XII del artículo 33 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Quintana Roo, señala que la SEFIPLAN se encuentra facultada para normar, coordinar, supervisar y consolidar los sistemas estatales de planeación, programación sectorial, programación de inversiones, información, evaluación, coordinación institucional y desarrollo regional. […].

De acuerdo con la entrevista llevada a cabo con el enlace en la SEFIPLAN, el Titular de la Dirección de Control de Inversión y Vinculación Interinstitucional, las metas del FAFEF Federal son establecidas a través de los objetivos del Plan Estatal de Desarrollo 2016-2022. Lo anterior implica que las metas se alinean a las metas y objetivos establecidos en el PED. No obstante, cabe aclarar que no se cuenta con evidencia que indique los criterios utilizados para el establecimiento de metas. Por otro lado, son las propias dependencias y entidades ejecutoras de los recursos, a través del enlace que designen para tal efecto ante la SEFIPLAN, las encargadas de reportar los avances de las metas físicas de los indicadores en el Sistema de Recursos Federales Transferidos a cargo de la SHCP. Lo anterior una vez que la SEFIPLAN a través de la Dirección de Control y Seguimiento de Inversión Pública analiza y valida, en su caso, los informes de ejercicio y destino del gasto. De igual forma, son las propias dependencias y entidades ejecutoras del gasto, las encargadas de reportar los avances para el resto de los indicadores de los programas presupuestarios en los sistemas que existen para tal efecto, en particular en el Sistema Integral de Gestión Gubernamental (SIGG) y en el Sistema de Inversión Pública (SSIP), en caso de inversión pública.

Las dependencias y entidades responsables de la ejecución de los 15 Pp vinculados con la MIR del FAFEF Federal son las que definen las MIR con sus respectivos indicadores. La definición de las MIR se realiza en el SIPPRES, aplicación informática a cargo de la SEFIPLAN. Lo anterior conforme el Manual de Programación -Presupuestación 2018 emitido por la SEFIPLAN.

En lo que respecta a los indicadores de la MIR Federal y sus indicadores, se puede señalar que la meta del indicador de Fin: Índice de Impacto de Deuda Pública, es la segunda más alta del país (67.7 por ciento). El promedio nacional de la meta de ese indicador para 2018 fue 23.9 por ciento. En este sentido, se puede señalar que el nivel de deuda respecto al ingreso estatal disponible es de las más altas del país. En cuanto al indicador de propósito Índice de Impulso al Gasto de Inversión que mide el porcentaje que representa el gasto en inversión respecto al ingreso estatal disponible, se observa que la meta para 2018 fue de 7.9 por ciento, mientras que la media nacional fue de 18.4%. Así, el nivel de inversión se ubica muy debajo de la media nacional. Los indicadores incorporados en las MIR vinculadas a la MIR del FAFEF Federal presentan diversas problemáticas, entre otras: 1) Los indicadores de Fin no miden como el Pp contribuye a la consecución del objetivo superior; 2) los indicadores de propósito en general, no miden cambios directos sobre la población; 3) se observan indicadores que no son porcentajes o tasas que permitan medir cambios en el tiempo o en niveles de cobertura, por ejemplo, están definidos en valores absolutos que no permiten contar con una referencia de desempeño.

Indicadores de nivel FIN con problemas en su diseño

| MIR / Dependencia | Fin | Indicador | Comentario |
| --- | --- | --- | --- |
| K005 Infraestructura social / SEOP | Contribuir con infraestructura que mejore la calidad de vida de las personas y consolide a Quintana Roo como un Estado competitivo, con modernidad y sustentabilidad; mediante […] | Inversión en Infraestructura en Obra Pública en el Estado. Medido como el monto en millones de pesos del gasto en inversión. | No es relevante, no mide la contribución a la mejora de la calidad de vida y a la consolidación del Estado como un Estado competitivo. |
| K006 Infraestructura / SEOP | Contribuir con infraestructura que mejore la calidad de vida de las personas y consolide a Quintana Roo como un Estado competitivo, con modernidad y sustentabilidad; mediante infraestructura carretera modernizada […] | Porcentaje de carreteras pavimentadas en el Estado. | El indicador corresponde a un indicador de gestión que mide la entrega de componentes. |
| E047 – Diversificación / SEDETUR | Contribuir a consolidar a Quintana Roo como un destino competitivo y líder de la actividad turística y que como motor del desarrollo económico y social del estado genere bienestar para todos, […] | Afluencia turística cuyo método de cálculo es el número absoluto de afluencia de turistas en el Estado. | Al igual que el primer indicador, el indicador no es relevante no mide el resultado aportado por el Programa. |
| R005 - Deuda Pública | Contribuir a administrar gerencialmente la deuda pública a fin de que, gradualmente, se tengan finanzas públicas sanas, que posibiliten capitalizar las acciones estratégicas del gobierno, establecidas en el Plan Estatal de Desarrollo mediante la reestructuración de la deuda pública y diversificación de las fuentes de financiamiento | Posición del nivel de endeudamiento, respecto de la deuda subnacional (Todas la Entidades Federativas) | El indicador no es relevante, mide la posición relativa del estado en el nivel de endeudamiento nacional, no obstante, no mide la mejora en finanzas públicas sanas. |

Se recomienda que la entidad federativa a través del Centro de Evaluación del Desempeño del Estado analice y rediseñe los indicadores de las MIR de los Pp financiados por el FAFEF, principalmente los que miden los objetivos a nivel fin y propósito. El análisis y ajuste deberán atender lo establecido en la Guía para el Diseño de Indicadores Estratégicos emitida por la SHCP y en el Manual para el diseño y la construcción de indicadores del CONEVAL.

# V. Módulo 3. Consistencia entre los elementos del diseño

5. Para la operación del Fondo en la entidad federativa, ¿ésta utiliza información derivada de análisis externos (evaluaciones, auditorías al desempeño, informes de organizaciones independientes u otros relevantes)…

- De manera regular, es decir, se consideran como uno de los elementos para la toma de decisiones sobre la operación del FAFEF en la entidad federativa;

- De manera institucionalizada, es decir, sigue un procedimiento establecido en un documento oficial;

- Para definir acciones y actividades que contribuyan a mejorar su gestión o sus resultados;

- De manera participativa: participan operadores, gerentes y personal de las instancias ejecutoras del Fondo en la entidad federativa?

| Respuesta | Nivel | Criterios |
| --- | --- | --- |
| Sí | 2 | - La información que reporta la entidad federativa cumple con dos de las características establecidas en la pregunta. |

Para la operación del Fondo la entidad federativa utiliza información de manera regular e institucionalizada. El Centro de Evaluación del Desempeño realiza de manera regular evaluaciones externas al Fondo, establece aspectos susceptibles de mejora y les da seguimiento. El resultado del procedimiento lo publica en su sitio de internet. Para el ejercicio 2018, realizó cuatro evaluaciones externas denominadas Específicas de Desempeño al programa del ramo 33 “Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas” en los ejercicios 2014, 2016, 2017 y 2018. También, en 2018 la Auditoría Superior de la Federación (ASF) realizó una auditoría al Fondo denominada Auditoría Combinada de Cumplimiento y Desempeño: 2018-A-23000-21-1246-2019.

- Los resultados de la Evaluación y de la Auditoría fueron de utilidad, según se aprecia en los documentos de “Posición Institucional derivado de los resultados de Evaluaciones Externas y Seguimiento a los Aspectos Susceptibles de Mejora” elaborado por el Centro de Evaluación del Desempeño y del Acta de Auditoría en donde se da cuenta sobre las recomendaciones y observaciones emitidas por el equipo evaluador y el equipo de auditores respecto al FAFEF en el Estado de Quintana Roo.

- Las recomendaciones y observaciones derivadas del informe de Evaluación y de Auditoría se analizan a través del documento “Seguimiento a los Aspectos Susceptibles de Mejora” y del Acta de Auditoría. En ambos documentos se valoran las recomendaciones y observaciones emitidas por el equipo evaluador y de auditores, proponiendo las acciones a seguir para su solvencia.

- En estos documentos de “Seguimiento a los Aspectos Susceptibles de Mejora” y “Acta de Auditoría” se advierte que las recomendaciones y observaciones derivadas de la evaluación externa y de la Auditoría practicada contribuirán a mejorar el desempeño del Fondo en la entidad federativa.

- En el proceso de ejecución de la Evaluación Externa participan la instancia evaluadora, la unidad que da seguimiento a la evaluación que es la Dirección del Centro de Evaluación del Desempeño también participan las diez dependencias ejecutoras. En relación con la Auditoría practicada a la entidad federativa, intervinieron la entidad fiscalizada representada por la SEFIPLAN y la ASF.

6. ¿Se considera la información del diagnóstico o de los resultados de la aplicación de los recursos del FAFEF durante el año anterior, en la planeación anual de la entidad federativa…

- Para el establecimiento de metas;

- Para la asignación de recursos;

- Para la distribución de actividades;

- Para la selección geográfica de población o área a atenderse

No procede valoración cuantitativa.

El Estado no cuenta con un documento específico denominado “diagnóstico para el ejercicio del FAFEF” en el que se señale la o las problemáticas a atender, la planeación y los resultados esperados de la aplicación de los recursos del FAFEF.

Por su parte, las evaluaciones específicas de desempeño practicadas en ejercicios anteriores no aportan elementos a la entidad federativa para el establecimiento de metas, asignación de recursos, distribución de actividades o para la selección geográfica de población o área a atender.

En lo que respecta al gasto en el rubro de saneamiento financiero, no se encontró evidencia que indique que los documentos diagnósticos con utilizados para el establecimiento de metas, la asignación de recursos, distribución de actividad o la selección geográfica de población o área a atenderse.

Sin embargo, se considera, de manera parcial, la información de algún diagnóstico o de resultados en la planeación anual de la aplicación de recursos del FAFEF en el rubro de inversión en infraestructura física. En los subcomités del COPLADE, se seleccionan proyectos de inversión con base en los documentos de planeación existentes, Plan Estatal de Desarrollo 2016-2022, programas sectoriales y la coyuntura económica y social por la que esté atravesando el Estado cuando son llevados a cabo los mencionados subcomités.

En cuanto a la distribución de actividades, estas son establecidas conforme los distintos ordenamientos legales y administrativos federales y estatales. Así, los Subcomités del COPLADE son los encargados de la planeación anual para la integración de una cartera de proyectos de inversión (en el caso del financiamiento de infraestructura). La integración de la cartera de inversión incluye la selección geográfica donde se llevarán a cabo cada uno de estos. La SEFIPLAN es la encargada de valorar y otorgar el financiamiento con los recursos del Fondo a través del Sistema de Planeación Estratégica. Finalmente, el ejercicio de los recursos corresponde a las dependencias y entidades encargadas de los proyectos de la cartera de inversión.

Al respecto, el documento estratégico recomendado en la pregunta 2 deberá incluir un mecanismo con criterios claros y aplicables para que los resultados obtenidos del FAFEF sean considerados en la planeación del siguiente año. Así, el mecanismo deberá incluir el establecimiento de metas, la asignación de recursos, distribución de actividades y, en su caso, la selección geográfica de población o área a atenderse en el siguiente año.

7. ¿Se considera la información del desempeño del FAFEF en la entidad federativa para la toma de decisiones…

- En el establecimiento de metas;

- En la asignación de recursos;

- En la distribución de actividades;

- En la selección geográfica de población o área a atenderse

No procede valoración cuantitativa.

En el caso de la operación del Fondo, no se identificó evidencia sobre el uso de información del desempeño.

No se considera la información de desempeño del FAFEF para la toma de decisiones relacionada con el establecimiento de metas, la asignación de recursos, la distribución de actividades o la selección geográfica de población o área a atenderse.

La información del desempeño del FAFEF en la entidad federativa se obtiene a través de lo generado por el Centro de Evaluación del Desempeño (CED), el cual es un órgano administrativo desconcentrado de la SEFIPLAN, con autonomía técnica, funcional y de gestión que "tiene por objeto la evaluación de los recursos presupuestales, el desempeño, resultados e impactos de los programas y políticas públicas, los servicios e inversiones gubernamentales, así como los recursos, respecto al ejercicio del gasto público asignado a los entes públicos en el ámbito de competencia del gobierno estatal". Creado para dar cumplimiento a lo dispuesto en la reforma constitucional del artículo 134 de la Carta Magna, a la Ley de Disciplina Financiera de las entidades Federativas y los Municipios, al correlativo 166 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo y al Plan Estatal de Desarrollo 2016-2022.

- El CED provee información sobre los resultados de las evaluaciones del desempeño y los resultados de la ejecución de los Programas presupuestarios con el objeto de que la SEFIPLAN considere su inclusión en el presupuesto de egresos respectivo. En el caso del FAFEF, los hallazgos y recomendaciones de las evaluaciones externas están orientados a la mejora de la operación más que al establecimiento de metas o asignación de recursos, por lo que su utilidad para el establecimiento de metas o asignación de recursos es limitada.

- En cuanto a la información del desempeño de los programas presupuestarios (no FAFEF) es analizada al interior de los Subcomités del COPLADE, de tal suerte que es un apoyo a la definición y distribución de actividades de los Pp; es decir, que brinda elementos de cómo serán ejecutados los proyectos y obras, tiempos de ejecución y recursos necesarios.

- Por otra parte, los resultados del desempeño de los programas presupuestarios cuyo financiamiento es apoyado por el FAFEF son insumos para identificar qué población o áreas serán atendidas a través de los proyectos de inversión propuestos en el COPLADE. Pero no por la información de desempeño del FAFEF. En este punto, nuevamente en el interior de los Subcomités del COPLADE se valoran aquellos Pp que ejecutarán recursos del FAFEF, es decir, de esto dependerá que tipo de población o área se beneficiará.

Se recomienda que las evaluaciones externas y el programa de inversión del FAFEF incluyan información sobre metas físicas y su cumplimiento, así como de población beneficiada con las obras y proyectos financiados con el Fondo, no obstante, esta sea de manera indirecta al tratarse en varios casos de obras de beneficio común.

8. ¿Existe un plan estratégico para el FAFEF en la entidad federativa que cumpla con las siguientes características:

a)	Es producto de ejercicios de planeación institucionalizados, es decir, sigue un procedimiento establecido en un documento oficial;

b)	Abarca un horizonte de al menos cinco años;

c)	Establece los resultados que se pretenden alcanzar con la ejecución del Fondo y son consistentes con lo establecido en el Fin y el Propósito de su MIR vigente local;

d)	Cuenta con indicadores para medir los avances en el logro de sus objetivos consistentes con lo establecido en su MIR vigente?

No procede valoración cuantitativa.

De acuerdo con la entrevista a la Dirección de Control de Inversión y Vinculación de la SEFIPLAN, se señala que no hay un documento específico de planeación estratégica para el FAFEF, ni tampoco se encontró evidencia de la existencia de dicho documento. Se puede señalar que existen planes estratégicos que no fueron elaborados de manera exclusiva para el FAFEF pero que son utilizados para los proyectos a financiar en el rubro de inversión en infraestructura física. En el caso del rubro de gasto al que se destinaron recursos en la entidad federativa, saneamiento financiero, existe el Programa Sectorial de Finanzas Públicas y Planeación Estratégica, no obstante, no se encontró evidencia de que sea utilizado para la programación de recursos del FAFEF.

Para el rubro de inversión en infraestructura física, se utiliza el PED 2016-2022 y los programas sectoriales para programar la asignación de recursos del FAFEF. El PED y los programas sectoriales son producto de ejercicios de planeación institucionales que tienen su fundamento jurídico en la Ley de Planeación para el Desarrollo del Estado de Quintana Roo. El PED y los programas sectoriales abarcan un horizonte de planeación de 6 años, por tanto, cumplen con el inciso b) de la pregunta.

Como se mencionó anteriormente, el PED y los programas sectoriales no son elaborados exclusivamente para el FAFEF, por tanto, no establece resultados que se pretenden alcanzar con la ejecución del Fondo. En cuanto a la consistencia del PED y de los Programas sectoriales con las MIR Estatales de los Pp vinculados con el FAFEF, se puede mencionar que se encuentran alineados en su totalidad. La totalidad de las MIR deben contribuir a nivel Fin al cumplimiento de algún objetivo establecido en el PED y/o en el Programa Sectorial correspondiente.

El PED y los programas sectoriales incluyen indicadores para medir los avances en el logro de sus objetivos consistentes con lo establecido en su MIR vigente.

Se recomienda que la instancia coordinadora de la ejecución Fondo en la entidad federativa, la SEFIPLAN, disponga de un Plan Estratégico específico para el FAFEF. Se sugiere que dicho documento sea diseñado en un horizonte de tiempo de dos años, plazo en el que cambia la administración. El plan debería incluir la valoración de cuáles de los 9 rubros de gasto son los que requieren mayor atención con los recursos del Fondo. Asimismo, se sugiere incluya resultados esperados plasmados en objetivos y metas físicas y financieras claramente establecidas, así como los respectivos indicadores de gestión y de resultados, los cuales deberán atender lo establecido por la SHCP y el CONEVAL en materia de indicadores de desempeño.

9. ¿El PAT del FAFEF en la entidad federativa cumple con las siguientes características:

a)	Es producto de ejercicios de planeación institucionalizados, es decir, siguen un procedimiento establecido en un documento oficial;

b)	Se consideran los entregables o componentes que se producen con el presupuesto del FAFEF;

c)	Establece metas u objetivos que contribuyan al logro del propósito del FAFEF, a través de la entrega o generación de sus componentes;

d)	Se revisa y actualiza periódicamente;

e)	Considera la participación de las instancias ejecutoras que ejercen recursos para su elaboración?

| Respuesta | Nivel | Criterios |
| --- | --- | --- |
| Sí | 1 | La entidad federativa cuenta con un PAT para el FAFEF y éste cumple con dos de las características establecidas en la pregunta. |

El Estado cuenta con un PAT para el FAFEF. El PAT se denomina Programa de Inversión FAFEF, es elaborado por la SEFIPLAN, a través de la Dirección de Control de Inversión y Vinculación Interinstitucional de la Subsecretaría de Planeación, e incluye los proyectos y los rubros de gasto en los que se ejercerán los recursos del FAFEF en el ejercicio fiscal de que se trate. El Programa incluye una relación de los proyectos a realizarse o el rubro de gasto, su nombre, la dependencia ejecutora, el municipio y localidad en los que se llevarán a cabo y el monto de recursos a ejercer. El Programa de Inversión 2018 incluye la relación de los 42 proyectos de inversión y el monto a ejercerse en saneamiento financiero para totalizar el presupuesto FAFEF:

- El Programa de Inversión FAFEF es un documento anual que se revisa y actualiza periódicamente, al menos dos veces al año. En el sitio de internet de la SEFIPLAN, se encuentra publicado un Programa Inicial de Inversión FAFEF y un Programa Final de Inversión FAFEF. Así, existe evidencia de revisiones y actualizaciones del dicho Programa. En el sitio de la SEFIPLAN se encuentran publicados los Programas de Inversión FAFEF para los ejercicios fiscales 2017 a 2020.

- Se considera que el Programa de Inversión considera la participación de las instancias ejecutoras que ejercen recursos para su elaboración. Lo anterior debido a que son las propias dependencias y entidades las que proponen los proyectos de inversión a financiarse. Adicionalmente, para el caso de los proyectos de inversión, los Subcomités del COPLADE son instancias en las que concurren los sectores públicos, social y privado. En estas instancias, se presentan, discuten y, en su caso, se aprueban los proyectos de inversión que serán incorporados a la cartera de proyectos de inversión del Estado.

- El PAT no es un documento que sea producto de ejercicios de planeación institucionalizados, es decir, no existe evidencia de algún documento normativo en el que se establezca la elaboración del Programa de Inversión FAFEF.

- El Programa Final de Inversión 2018 no considera entregables o componentes que se producen con el presupuesto del FAFEF. Si bien el PAT incluye el nombre de los proyectos de inversión o el rubro de gasto que puntualmente se financiarán con los recursos del Fondo, este no incorpora los productos puntuales que se van a obtener como resultado del ejercicio del Fondo. Por ejemplo, el PAT señala que se realizarán caminos productivos para cosechas, pero no se indica la cantidad de metros o de superficie que construirá o rehabilitará. Así, el PAT no incorpora la cantidad de entregables.

- El Programa no cuenta con metas u objetivos que contribuyan al logro del propósito del FAFEF.

En este sentido, se sugiere que la SEFIPLAN elabore un procedimiento que regule la elaboración del Programa de Inversión del FAFEF y que el mismo sea incorporado en el Manual de Procedimientos de dicha Secretaría. En dicho procedimiento, se sugiere se establezca que el PAT incorpore los entregables cuantificados o componentes que se producen con el presupuesto del FAFEF. Asimismo, se sugiere que incorpore metas y objetivos que contribuyan al logro del propósito del FAFEF, a través de la entrega o generación de sus componentes. Por ejemplo, se señala el monto a ejercerse para saneamiento financiero, pero no se indica el nivel en el que se mejora el nivel de endeudamiento de la entidad federativa tampoco se incluye el número de personas beneficiadas con los proyectos de inversión financiados. De igual manera, se sugiere que en el PAT se describan las necesidades prioritarias definidas en el diagnóstico específico del FAFEF, los objetivos y propósitos del trabajo anual coherentes con los recursos viables a realizarse en un año, dimensionar los objetivos que se pretenden alcanzar al cabo de un año, las estrategias para lograr los objetivos y metas, las actividades y acciones que se desarrollarán, qué instancias participarán y, por último, cómo se debe evaluar lo programado de tal manera que se garantice el ejercicio del Fondo en la entidad federativa.

10. Si con los recursos del FAFEF se realizan acciones o se otorgan apoyos que benefician directamente a personas u hogares, ¿la entidad federativa cuenta con lineamientos para su ejecución y éstos contemplan que se recolecte información socioeconómica de estos beneficiarios?

No procede valoración cuantitativa.

La entidad federativa no cuenta con lineamientos estatales que regulen la ejecución del FAFEF, no obstante, se sujeta al marco legal y normativo federal para la ejecución de las obras y acciones financiadas con recursos del FAFEF. Por otro lado, con los recursos del fondo la entidad federativa no realiza acciones ni otorga apoyos que beneficien directamente a personas u hogares. Las acciones realizadas corresponden a bienes y servicios con beneficio a la comunidad, municipio, región o la totalidad del Estado

Los recursos del FAFEF en 2018 fueron destinados al financiamiento de proyectos de Inversión, al saneamiento financiero. Para la realización de las acciones financiadas, el Gobierno del Estado cuenta con diversos ordenamientos que regula su ejecución:

- Ley y Reglamento de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas del Estado de Quintana Roo;

- Ley y Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios Relacionados con Bienes Muebles del Estado de Quintana Roo;

- Ley de Presupuesto y Gasto Público del Estado de Quintana Roo (LPGPQR);

- Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de Quintana Roo, para el ejercicio fiscal 2018; y

- Ley de Deuda Pública del Estado de Quintana Roo y sus Municipios.

Adicionalmente, las acciones ejecutadas por el Fondo se regulan con el marco legal Federal, el cual el Gobierno del Estado observa. Lo anterior se puede observar en las conclusiones de la Auditoría Combinada de Cumplimiento y Desempeño: 2018-A-23000-21-1246-2019 llevada a cabo por la Auditoría Superior de la Federación al FAFEF en el Estado de Quintana Roo. Como conclusión, la ASF señaló que “el Gobierno del Estado de Quintana Roo realizó una gestión adecuada de los recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF) 2018”.

No obstante, para la mayoría de los proyectos financiados con recursos del FAFEF se puede identificar el número de personas beneficiarias. En la evaluación específica de desempeña realizada para el FAFEF 2018, el equipo evaluador identificó que con los proyectos financiados con FAFEF se benefició un total de 3.15 millones de personas (ver el siguiente cuadro).

| Dependencia | Número de personas beneficiarias |
| --- | --- |
| Total | 3,154,315.00 |
| Secretaría de Turismo (SEDETUR) | 2,305,145.00 |
| Secretaría de Obras Públicas (SEOP) | 793,540.00 |
| Secretaría de Desarrollo Económico (SEDE) | 50,000.00 |
| Comisión de Agua Potable y Alcantarillado (CAPA) | 5,000.00 |
| Instituto de Infraestructura Física Educativa (IFEQROO) | 400.00 |
| Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca (SEDARPE) | 230.00 |

Fuente: elaboración propia con datos de: (Despacho Cascio Díaz y Asociados, 2019)

Cabe mencionar que en la evaluación específica de desempeño para el FAFEF 2018, el equipo evaluador no identificó el número de personas beneficiadas en 6 de los 42 proyectos ejecutados. La información del número de personas beneficiadas es reportada por las dependencias y entidades ejecutoras, no obstante, no se encontró evidencia de la existencia de procedimientos para la recolección de dicha información.

Debido a que las acciones financiadas con recursos del FAFEF son de beneficio común, no se tienen recomendaciones relacionadas con la pregunta.

11. A partir de las definiciones de la población, usuarios o área de enfoque potencial, objetivo y atendida, ¿cuál ha sido la cobertura del FAFEF en la entidad federativa en los últimos cinco ejercicios fiscales?

No procede valoración cuantitativa.

De acuerdo con la Evaluación Específica de Desempeño 2018, se señala que las poblaciones del Fondo no se encuentran definidas y por la naturaleza de éste, no es posible precisarlas. Por un lado, el Fondo tiene como destinatarios a dependencias y entidades de gobierno. Por otro lado, los recursos se pueden asignar a programas y rubros de gasto muy diverso, que además puede cambiar de un año a otro, lo que implica que no existe un concepto predefinido como tal.

Lo anterior se debe a que el propósito del Fondo es fortalecer las finanzas públicas. Desde este punto de vista no hay población objetivo.

12. ¿Existen directrices del FAFEF a nivel federal que se contraponen con las necesidades de la entidad federativa sobre la temática o que obstaculizan la atención de las mismas?

No procede valoración cuantitativa.

De acuerdo con las entrevistas aplicadas a los servidores públicos estatales y de la revisión de la normatividad, no se identificó ninguna directriz del FAFEF a nivel federal que se contrapongan con las necesidades del estado de Quintana Roo, respecto a la atención de las necesidades y al financiamiento de las acciones por parte del FAFEF.

Lo anterior se puede corroborar con los resultados de la Auditoría realizada al FAFEF en el Estado por la ASF. La Auditoría fue realizada considerando tanto la normatividad federal como la local y dado que la conclusión general fue que la entidad federativa realizó una gestión adecuada de los recursos del Fondo para 2018, se puede asumir que no hay directrices a nivel Federal que se contrapongan con las necesidades de la entidad federativa.

Cabe plasmar en la presente evaluación los principales resultados de la mencionada auditoría para soportar la respuesta aquí plasmada:

“Al 31 de diciembre de 2018, la entidad federativa había ejercido 351.678.1 miles de pesos de los recursos transferidos que representaron el 94.7% del asignado y el 93.4% del disponible y al cierre de la auditoría, 31 de marzo de 2019, se pagaron 375,555.2 miles de pesos que representaron el 100.0% de los recursos comprometidos y el 99.7% del disponible.

En el ejercicio de los recursos, el estado incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente en materia de la Ley de Coordinación Fiscal, la Ley de Disciplina Financiera, el Presupuesto de Egresos de la federación para el ejercicio fiscal 2018, lo que ocasionó un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 1,176.6 miles de pesos, que representa el 0.4% de la muestra auditada; las observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes.

El Estado cumplió con las obligaciones de transparencia sobre la gestión del fondo, en virtud de que proporcionó a la SHCP los informes trimestrales y dispone de un Programa Anual de Evaluaciones (PAE) que considera la evaluación del fondo y se pusieron a disposición de la sociedad a través de su página de internet; asimismo, presentó calidad y congruencia entre la información reportada en los informes trimestrales a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público contra el cierre del ejercicio de los Recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas 2018.

Las metas establecidas para los indicadores oficiales de desempeño del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas 2018 se cumplieron, ya que en el indicador referente a al Índice en el Ejercicio de Recursos se logró una meta del 99.9%, en el correspondiente a Índice de Avance en las Metas, se alcanzó el 96.7%.

Adicionalmente a lo anterior de acuerdo con los indicadores utilizados por la ASF, se determinó que el Nivel de gasto, al 31 de diciembre de 2018, se logró una meta del 94.7%, en el correspondiente a Porcentaje del FAFEF 2018 pagado en amortización del capital de la deuda directa, se alcanzó el 100.0%.

En conclusión, el Gobierno del Estado de Quintana Roo realizó una gestión adecuada de los recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF) 2018.”

# VI. Módulo 4. Alineación del Fondo a la Planeación Nacional y a los objetivos de Desarrollo Sostenible

13. A partir de los objetivos del Fondo identificados ¿éste puede contribuir al logro de los otros objetivos de programas derivados de PND o de los Planes Estatales Sectoriales de Desarrollo adicionales al Programa con el que actualmente está alineado?

No procede valoración cuantitativa.

Los objetivos de la MIR del FAFEF Federal para el ejercicio fiscal 2018 están alineados al Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, así como a diversos programas sectoriales del Estado y a diversos programas presupuestarios de la entidad federativa

En la siguiente tabla se muestra la convergencia y alineación del FAFEF con los instrumentos de planeación nacional y estatal.

Cuadro 8. Alineación del Pp con los instrumentos de planeación

| Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 |  |
| --- | --- |
| Meta Nacional | 4 México Próspero |
| Objetivo de la Meta Nacional | 1 Mantener la estabilidad macroeconómica del país |
| Estrategia del Objetivo | 2. fortalecer los ingresos del sector público |
| Plan Estatal de Desarrollo 2016-2022 |  |
| Eje | 3. Gobierno Moderno, Confiable y Cercano a la Gente. |
| Objetivos | Una administración pública comprometida con la obtención y evaluación de resultados, transparente en su actuar y con la rendición de cuentas como práctica usual en su acontecer, resguardando responsablemente las finanzas públicas e innovando en la práctica gubernamental. Todo ello, en conjunto, hará́ posible generar una relación de co-creación con la ciudadanía en el corto, mediano y largo plazos. |
| Programa Sectorial de Infraestructura para el Desarrollo del Estado 2016-2022 |  |
| Tema | Infraestructura social |
| Objetivo | Coadyuvar, con las dependencias del Ejecutivo, los organismos descentralizados y los ayuntamientos del Estado en la construcción y rehabilitación de la infraestructura básica y vial. |
| Tema | Infraestructura para el desarrollo económico |
| Objetivo | Construir, modernizar y conservar la infraestructura carretera que impulse la conectividad, movilidad de personas y comercialización de productos para el desarrollo competitivo del Estado. |

A continuación, se presentan las MIR de los programas financiados con recursos del FAFEF

| MIR de los Pp en los que el FAFEF destinó recursos |  |
| --- | --- |
| 1103 - Secretaría de Obras Públicas | K005 - Infraestructura Social |
| 1107 - Secretaría de Desarrollo Territorial Urbano Sustentable | E146 - Rescate del Espacio Público en los Municipios del Estado. |
| 1108 - Secretaría de Turismo | E047 - Diversificación |
| 1108 - Secretaría de Turismo | E051 - Financiamiento e Inversión |
| 1110 - Secretaría de Desarrollo Económico | E102 - Fortalecimiento de la capacidad productiva de las MIPyMES |
| 1115 - Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca | E154 - Fortalecer la Infraestructura Rural |
| 1116 - Secretaría de Seguridad Pública | E147 - Corresponsabilidad en la Prevención del Delito y Responsabilidad Vial |
| 1204 - Instituto Geográfico y Catastral del Estado de Quintana Roo | E157 - Fortalecimiento del Ingreso |
| 1318 - Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Quintana Roo | K007 - Infraestructura Física Educativa de Calidad |
| 5326 - Comisión de Agua Potable y Alcantarillado | K010 - Agua potable con más oportunidad para todos |
| 5326 - Comisión de Agua Potable y Alcantarillado | K012 - Prevención de la contaminación del agua. |
| 6313 - Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Quintana Roo | E019 - Infancia y Adolescencia |
|  | E096 - Atención a Personas con Discapacidad |

Fuente: SEFIPLAN, Quintana Roo.

14. ¿El propósito del Fondo se vincula con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 2030?

No procede valoración cuantitativa.

El Propósito del Fondo se vincula con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, en particular se detectó la alineación del propósito del FAFEF de la MIR Federal con el objetivo 17 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

Cuadro 9. Alineación del Propósito del Fondo con los ODS

| Propósito |  |
| --- | --- |
| Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) |  |
| Objetivo | Meta |
| 17. Alianzas para lograr los objetivos | 17.1 Fortalecer la movilización de recursos internos, incluso mediante la prestación de apoyo internacional a los países en desarrollo, con el fin de mejorar la capacidad nacional para recaudar ingresos fiscales y de otra índole. 17.4 Ayudar a los países en desarrollo a lograr la sostenibilidad de la deuda a largo plazo con políticas coordinadas orientadas a fomentar la financiación, el alivio y la reestructuración de la deuda, según proceda, y hacer frente a la deuda externa de los países pobres muy endeudados a fin de reducir el endeudamiento excesivo. |

Fuente: Naciones Unidas. https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/globalpartnerships/

# VII. Módulo 5. Mecanismos de coordinación

## 5.1 Gestión, operación y planeación

15. Describa el o los procesos clave en la gestión y operación de las aportaciones del FAFEF a la entidad federativa, así como el papel de la o las dependencias o entidades responsables involucradas en cada etapa del proceso desde el nivel federal hasta el local.

No procede valoración cuantitativa.

De acuerdo con los nueve rubros de gasto establecidos en el Artículo 47 de la LCF, el Estado de destina los recursos del FAFEF al rubro I) Inversión física y II) Saneamiento financiero. De este modo, para esta pregunta únicamente se consideran los procesos clave en la gestión y operación de ambos rubros.

- Asignación.

Conforme el artículo 6 de la LFPRH, el Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), está a cargo de la programación y presupuestación del gasto público federal. La SHCP estima el monto de recursos del FAFEF, así como la distribución para cada entidad federativa conforme lo establecido en el artículo 46 de la LCF. Lo anterior para que dichos montos se incluyan en el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación que debe entregarse a la Cámara de Diputados a más tardar el 8 de septiembre del año previo, para su discusión y, en su caso, aprobación. La SHCP realiza la estimación del gasto con apoyo, entre otros elementos, del marco macroeconómico de mediano plazo de acuerdo con los criterios generales de política económica y el programa financiero del sector público (artículo 25 de la LFPRH).

La aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación del año previo deberá darse a más tardar el 15 de noviembre del año previo.

Para la transferencia de recursos financieros, nuevamente la SHCP por medio de la DGPyP “A” publica en el DOF el calendario de entrega, porcentaje, fórmulas y variables utilizadas. Posterior a ello, envía Cuentas por liquidar Certificadas a la TESOFE. Esta última recibe Cuentas por liquidar Certificadas y programa pagos.

Por su parte, la SEFIPLAN incluye una estimación de los ingresos por concepto de Aportaciones Federales que es incluida en el proyecto de Presupuesto de Egresos del Estado para su entrega al Congreso Estatal a más tardar el 20 de noviembre del año previo.

La SEFIPLAN incluye en la Iniciativa de Ley de Ingresos el monto presupuestado por la SHCP en el Proyecto del PEF.

Planeación del gasto de inversión a financiar con recursos del FAFEF.

En el caso del rubro de infraestructura física, la planeación corresponde a los Subcomités del COPLADE en donde se integra la cartera de inversión de proyectos propuestos por las dependencias y entidades del Estado. Conforme lo establecido en la Ley de Presupuesto y Gasto Público del Estado de Quintana Roo que en su artículo 35, la SEFIPLAN es la encargada de integrar y administrar el registro de proyectos de inversión pública productiva. A través del Sistema de Planeación Estratégica la SEFIPLAN prioriza y decide los proyectos a financiar con los recursos del FAFEF. Por su parte, para el rubro de saneamiento financiero, la SEFIPLAN estima el monto a ejercer con base en las metas de los indicadores del FAFEF.

Como se ha mencionado en el Módulo 1 y en las preguntas 6 y 7 del presente informe, la entidad federativa no cuenta con algún documento o mecanismo que oriente de manera explícita la asignación de los recursos hacia la atención de las necesidades más apremiantes de la entidad federativa conforme a los diferentes rubros de gasto del Fondo señalados en el Artículo 47 de la Ley de Coordinación Fiscal. Tampoco existen disposiciones o procedimientos que señalen criterios de asignación de los recursos FAFEF o mecanismos de coordinación para una asignación más eficiente. Así, la asignación de recursos del FAFEF a los distintos rubros de gasto recae de manera casi discrecional en la SEFIPLAN.

Si bien lo más recomendable para la entidad federativa es contar con un documento estratégico de planeación que oriente la asignación de los recursos del FAFEF, también se recomienda establecer un procedimiento de asignación de recursos del Fondo que puede ser parte del proceso de integración del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Entidad federativa (PPEE). Una vez que la SEFIPLAN ha realizado una estimación de los ingresos del Estado en el marco del proceso de integración del PPEE y cuenta con las necesidades de gasto para el siguiente año, se recomienda señalar en algún anexo o en el propio proyecto de Decreto, los rubros de gasto a los que se orientará el FAFEF conforme a las necesidades más apremiantes de la entidad federativa. Lo anterior involucra de manera directa al Congreso del Estado en la decisión de destino de los recursos del Fondo asegurando que estos se destinen efectivamente a las necesidades más apremiantes del Estado.

Otra recomendación para fortalecer la asignación de recursos del FAFEF es el establecimiento de un mecanismo de coordinación a nivel intersecretarial para la decisión del destino de los recursos del FAFEF. Esta comisión se recomienda esté compuesta por al menos la SEFIPLAN, la Secretaría de Gobierno, la Secretaría de Obras Públicas, la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca, la Secretaría de Desarrollo Económico y la Secretaría de Desarrollo Social. Se recomienda que dicho mecanismo y otras acciones que está realizando la entidad federativa para fortalecer el ejercicio del FAFEF como la realización de evaluaciones externas, sean incorporados al marco normativo estatal. Lo anterior con la finalidad de dar continuidad e institucionalizar dicho mecanismo y acciones.

Para el caso de los recursos destinados a la inversión en infraestructura física, se recomienda seguir con el mecanismo de selección de proyectos en el seno de los Subcomités de COPLADE.

- Ejercicio.

La DGPYP “A” informa a la SEFIPLAN, 5 días antes de la fecha programada en el Acuerdo por el que se da a conocer a los gobiernos de las entidades federativas la distribución y calendarización para la ministración durante el ejercicio fiscal correspondiente, de los recursos de los Ramos Generales 28 y 33, emitido por la SHCP en el Diario Oficial de la Federación, el día último de cada mes mediante ficha de información de pagos efectuados y emite los montos del Fondo mensualmente a la SHCP. En cuanto llega el recurso al Estado, la SEFIPLAN lo administra y autoriza su erogación conforme los calendarios de gasto y la ejecución del gasto ya sea para proyectos de inversión o para saneamiento financiero.

Corresponde a las dependencias y entidades del Gobierno del Estado, bajo el marco normativo correspondiente, ejercer los recursos del FAFEF en los destinos señalados. Conforme a la Ley de Presupuesto y Gasto Público del Estado de Quintana Roo y a su reglamento, los proyectos de inversión en infraestructura física y el saneamiento financiero a ejercerse con fondos del FAFEF son calendarizados por las dependencias ejecutoras y alineado el mismo con el calendario de ministraciones del Fondo. Una vez que el gasto ha sido devengado ya sea para los proyectos de inversión en infraestructura física o saneamiento financiero, las ejecutoras registran dicho momento contable en los sistemas informáticos a cargo de La SEFIPLAN, dependencia encargada del registro y autorización del ejercicio de los recursos del Fondo. Una vez registrado, la SEFIPLAN autoriza la erogación de los recursos. En el caso del saneamiento financiero la propia SEFIPLAN es la encargada del ejercicio. A través del Sistema Integral de Gestión Gubernamental (SIGG), del Sistema de Inversión Pública (SSIP) y del Sistema de Integración Programática y Presupuestal (SIPPRES), la SEFIPLAN lleva el registro y control de los recursos del FAFEF.

- Seguimiento.

Las dependencias y entidades ejecutoras del Estado reportan el seguimiento del ejercicio de los recursos del FAFEF a la SEFIPLAN a través del Sistema de Recursos Federales Transferidos (SRFT) y el SIPPRES, herramienta de seguimiento y control programático y presupuestal. En el SIPPRES y en el SRFT se registran el avance financiero de los recursos y el nivel de cumplimiento de los objetivos y metas comprometidos en los indicadores de la MIR. La SEFIPLAN revisa la información reportada en el SIPPRES y en el SRFT por las dependencias y entidades conforme a lo establecido en el Artículo 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. La entidad federativa presenta a la SHCP un informe trimestral detallado sobre la aplicación de los recursos a más tardar 20 días naturales después de terminado el trimestre, para lo cual registra información sobre el ejercicio del gasto, resultados de los indicadores y destino (proyectos) en el SFRT, el cual es administrado por la UED. La información registrada es revisada y observada por la UED y DGPYP “A” de la SHCP.

La Dirección de Control Presupuestal de la SEFIPLAN vigila el cumplimiento de la ejecución del gasto público del Estado incluidos los recursos del FAFEF. La Dirección cuenta con la responsabilidad de dar seguimiento a los pagos de deuda pública para informar sobre ellos. Para el gasto de inversión pública la facultad de verificación del ejercicio del gasto es la Dirección de Control y Seguimiento de la Inversión Pública. La información trimestral es publicada en el sitio de internet de la SEFIPLAN. Al concluir la validación ante la SHCP, la Secretaría de la Contraloría del Estado es la encargada de la fiscalización de los recursos en el Estado. Adicionalmente, la Auditoría Superior del Estado de Quintana Roo y la Auditoría Superior de la Federación cuentan con las atribuciones para fiscalizar el ejercicio de los recursos del FAFEF.

Cabe mencionar que el ejercicio de recursos del FAFEF no es reportado en informes estatales ni tampoco en la Cuenta Pública que se remite al Congreso del Estado, solo se reporta en los informes que se presentan a la SHCP. Así, se recomienda incorporar en los procedimientos de reporte de avances financieros y de la MIR de los Pp estatales que realizan las dependencias y entidades en el SIPPRES, otro procedimiento que incluya el reporte de avances físicos y financieros de los Pp y proyectos financiados exclusivamente con recursos del FAFEF.

Se considera que la recomendación de diseñar e implementar un nuevo procedimiento para el seguimiento del ejercicio de los recursos del Fondo como parte de los informes que regularmente presentan las dependencias y entidades en el SIPPRES, no implica mayores cambios o un alto grado de complejidad para los ejecutores. Lo anterior debido a que las dependencias y entidades ya siguen procedimientos de presentación de informes en dicha herramienta informática, por lo que cuentan con capacidades y experiencia para dicha actividad.

16. ¿La entidad federativa establece un mecanismo o proceso para la generación o administración de información sobre la operación del FAFEF, con la intención de mejorar su desempeño, sobre:

  - Las necesidades que pueden atenderse con recursos del Fondo;

  - Las dificultades que enfrenta para la operación de los recursos del Fondo;

  - La operación del Fondo, a nivel estatal, que afecta el logro de sus objetivos;

  - Las estrategias que implementa la entidad federativa para alcanzar o potenciar sus metas

| Respuesta | Nivel | Criterios |
| --- | --- | --- |
| Sí | 1 | La entidad federativa establece un mecanismo o proceso para la generación o administración de información y cumple con una de las características establecidas en la pregunta. |

La entidad federativa a través del Centro de Evaluación del Desempeño del Estado de Quintana Roo realiza de manera regular evaluaciones externas al FAFEF denominadas Evaluación Específica del Desempeño. Entre otros objetivos específicos de las evaluaciones se encuentran: verificar el cumplimiento de los aspectos susceptibles de mejora identificados en evaluaciones anteriores; determinar los aspectos susceptibles de mejora y recomendaciones pertinentes; e Identificar las principales oportunidades y amenazas de los programas.

Así, las evaluaciones externas son un mecanismo que genera, entre otra, información con la intención de mejorar el desempeño del Fondo sobre la operación del Fondo, a nivel estatal, que afecta el logro de sus objetivos.

Las evaluaciones no tienen la intención de mejorar su desempeño sobre las necesidades que pueden atenderse con recursos del Fondo, ni sobre las dificultades que enfrenta para la operación de los recursos del Fondo o sobre las estrategias que implementa la entidad federativa para alcanzar o potenciar sus metas

Lo anterior se deriva de las recomendaciones emitidas y por ende de los aspectos susceptibles de mejora. Entre otros aspectos susceptibles de mejora que los evaluadores externos encontraron en el informe de 2018, se encuentran los siguientes:

- El fondo permite complementarse con otros recursos siempre respetando la normatividad. Se refiere a la operación del FAFEF en el Estado.

- Capacitar al personal de los institutos ejecutores de los fondos para conocer los sistemas de control presupuestal implementados por SEFIPLAN. Lo anterior aplica tanto para el gasto de inversión en infraestructura física como para saneamiento financiero.

- Que el personal conozca el manejo y generación de reportes que se solicitan para la evaluación estratégica y de gestión. De igual forma, aplica tanto para el gasto de inversión en infraestructura física como para saneamiento financiero.

- Contar con todos los informes trimestrales correspondientes que permitan observar que se cuenta con los avances para el logro de la meta.

- No existe coordinación y seguimiento en la información que se proporciona para las Evaluaciones Específica de Desempeño a los Indicadores Estratégicos y de Gestión; entre otros.

Las evaluaciones analizan el diseño de los Pp financiados por el FAFEF a través del análisis de la MIR. En el caso del gasto en saneamiento financiero no incluye análisis sobre el nivel de deuda estatal ni sobre las estrategias que sigue el estado para el cumplimiento de las metas en este rubro.

Se recomienda incorporar en las evaluaciones externas al FAFEF resultados sobre su desempeño, principalmente en lo que respecta a la cuantificación de metas alcanzadas con los recursos ejercidos tanto para las obras de inversión (metas físicas, número de personas beneficiadas, entre otras) como para el saneamiento financiero (mejora en los niveles de endeudamiento, entre otras). Se recomienda también incorporar en las evaluaciones externas un análisis sobre los niveles de deuda pública estatal y la estrategia a seguir para atender el alto grado de endeudamiento del Estado conforme a los resultados observados del indicador de Fin de la MIR Federal, Índice de Impacto de Deuda Pública.

Adicionalmente, se sugiere que la entidad federativa emita procedimientos o lineamientos que regulen el funcionamiento del Fondo, en los cuales se determine un mecanismo para contar con información que permita identificar periódicamente las necesidades que pueden atenderse con recursos del Fondo, las dificultades (oportunidades y amenazas) que enfrenta en la operación cada política pública asociada a los rubros de gasto y el cumplimiento de los objetivos y metas a alcanzar; así como las estrategias para implementarlas y alcance de las mismas, asignar responsables; seguimiento de los procesos y diagramas de flujo. Con ello, la entidad federativa contará con una guía para la operación de los recursos del FAFEF que actué bajo los mismos criterios.

17. ¿La entidad federativa fomenta la institucionalización y la estandarización de procesos, para supervisar el ejercicio de los recursos del Fondo, y estas acciones de fomento consideran la formalización de procesos, contando con las siguientes características:

  - Permiten identificar si los apoyos, servicios o proyectos a entregar u otorgar son acordes a lo establecido en los documentos normativos o institucionales del Fondo;

  - Están estandarizados, es decir, son utilizados por todas las instancias ejecutoras del FAFEF en la entidad de manera homogénea;

  - Están sistematizados;

  - Son conocidos por los operadores del FAFEF en la entidad federativa

No procede valoración cuantitativa.

La entidad federativa fomenta la institucionalización y estandarización de procesos para la supervisión el ejercicio de los recursos del Fondo. La institucionalización en la supervisión se refiere a que la entidad federativa la ha reflejado en Ley, en su reglamento, así como en los reglamentos internos de las dependencias y entidades, principalmente en el de la SEFIPLAN. Así, la dependencia encargada del ejercicio y evaluación de los recursos es la SEFIPLAN (artículo 4 de la Ley de Presupuesto y Gasto Público del Estado de Quintana Roo, LPGPQR). Por su parte, la fiscalización del gasto público, incluido el financiado por FAFEF, corresponde a la Secretaría de la Contraloría del Estado.

Los procesos para supervisar el ejercicio de los recursos se encuentran estandarizados y sistematizados. Previo al ejercicio de los recursos del FAFEF, la SEFIPLAN cuenta con un proceso para elaborar el documento que permite identificar el destino de los recursos, el Programa de Inversión FAFEF. En el Programa de Inversión se identifica el nombre del proyecto o concepto de gasto a partir del cual se puede identificar que estos se encuentran acorde a los destinos de gasto del FAFEF señalados en el artículo 47 de la LCF. Para el ejercicio fiscal estudiado el Programa de Inversión FAFEF incluye 42 proyectos de inversión y el monto de gasto para saneamiento financiero.

Adicionalmente, el Programa de Inversión contiene información sobre la dependencia o entidad ejecutora, el municipio y localidad en donde serán ejecutados los recursos y el monto de gasto. El Programa de inversión FAFEF se realiza desde 2017 y se encuentra publicado en la página de la SEFIPLAN. En este mismo sentido, los procesos para supervisar el ejercicio de los recursos del Fondo se encuentran institucionalizados y automatizados.

La Dirección de Programación y Control Presupuestal de la SEFIPLAN es la encargada del seguimiento a los pagos que por concepto del servicio de la deuda se efectúen, así como de informar del ejercicio presupuestal por este concepto. Por otro lado, la Dirección de Control y Seguimiento de Obra Pública de la misma SEFIPLAN es la encargada del seguimiento y de vigilar el adecuado ejercicio, control, seguimiento y análisis de las etapas del gasto comprometido y devengado de Obra Pública. Lo anterior conforme al Reglamento Interior de la SEFIPLAN y al Manual de Procedimientos de la SEFIPLAN.

La herramienta destinada para tal efecto se denomina “Sistema de Integración Programática y Presupuestal (SIPPRES)”. El SIPPRES permite identificar los avances en los indicadores de los programas presupuestarios. El SIPRES y los procesos para el reporte de información por parte de las dependencias y entidades del Gobierno del Estado son conocidos por los operadores del FAFEF porque son parte del ciclo presupuestario del Gobierno del Estado y dichos operadores también forman parte del mismo ciclo.

18. La entidad federativa cuenta con mecanismos documentados para dar seguimiento al ejercicio de las aportaciones del FAFEF:

No procede valoración cuantitativa.

Para el caso del seguimiento del ejercicio en el ámbito federal, se cuenta con mecanismos documentados, se envía información periódicamente a la SHCP con el ejercicio del gasto por partida genérica, destino del gasto e indicadores, a fin de que ésta la integre en los reportes trimestrales enviados a la Cámara de Diputados. Si bien existe un mecanismo normado en los Lineamientos, la entidad federativa no cuenta con acuses o documentos que comprueben que registró la información en el SRFT, la única forma de corroborarlo es descargando los archivos con las observaciones en la página de transparencia. Cabe señalar que el seguimiento no se reporta a nivel de rubro de gasto y las partidas genéricas presentadas son distintas en cada entidad federativa, lo cual dificulta conocer el destino específico. Por ejemplo, para el caso del estado de Quintana Roo, el Programa de Inversión FAFEF 2018 indica que el 76.1 por ciento de los recursos estaban presupuestados al rubro de Inversión en infraestructura física y la proporción restante a saneamiento financiero, no obstante, en el reporte de gasto federalizado de transparencia presupuestaria aparecen partidas no relacionadas, aparentemente, con los rubros mencionados. Entre otras, gasto para cámaras fotográficas y de video, equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos, software, equipos y aparatos audiovisuales, entre otros.

Para el caso del Estado de Quintana Roo, este no cuenta con un mecanismo exclusivo para el seguimiento de los recursos ejercidos del FAFEF, es decir solo tiene seguimiento mediante los reportes entregados a la Federación. El seguimiento estatal se da a los Pp financiados con recursos del FAFEF.

En cuanto al seguimiento de los Pp financiados con recursos del FAFEF, la entidad federativa cuenta con mecanismos documentados para su seguimiento. Los mecanismos de seguimiento al ejercicio de los recursos por aportaciones están a cargo de la SEFIPLAN, dependencia responsable de la programación, presupuestación, control y evaluación del gasto público, así como de instrumentar los procedimientos para la elaboración, integración, ejecución y evaluación de los programas de inversión a cargo de las dependencias y entidades del Gobierno del Estado.

En lo que respecta a la erogación de recursos destinados al rubro de saneamiento financiero, la SEFIPLAN es la encargada de dar seguimiento a los pagos que por concepto del servicio de la deuda se efectúen y de informar sobre el ejercicio por este concepto. No existe un Pp para el rubro de saneamiento financiero dado que el pago de deuda pública es un gasto no programable.

La LPGPQR, así como su Reglamento documentan el seguimiento al ejercicio y pago de los recursos que deben seguir las entidades para dar cumplimiento a los objetivos y metas de los programas contenidos en los presupuestos aprobados y al pago de deuda pública estatal. Asimismo, el Manual de Programación y Presupuestación 2018 señala que el seguimiento de los programas presupuestarios del Estado se realizará a través del Sistema de Integración Programática y Presupuestal. (SIPPRES) que es un sistema electrónico para la captura de programas presupuestarios, objetivos, metas e indicadores, así como del costeo por meta. La fiscalización del ejercicio del gasto público corresponde a la Secretaría de la Contraloría del Estado (artículo 5 de la LPGPQR.

Derivado de que la entidad federativa no cuenta con un mecanismo exclusivo para el seguimiento de los recursos del FAFEF, es decir solo le da seguimiento a través del mecanismo federal, se propone que los reportes entregados a través del SRFT sean incorporados en los reportes trimestrales estatales entregados al Congreso del Estado y a la Cuenta Pública Estatal. En este sentido, adicional a la información reportada a la Federación, se recomienda se incorpore rubro de gasto, dependencia o entidad ejecutora, metas físicas relacionadas con la entrega cuantitativa de componentes, número de personas beneficiadas ya sea directa o indirectamente, así como el municipio y localidad donde se ejecutarán los proyectos. Lo anterior para el caso de inversión en infraestructura física debido a que para el rubro de saneamiento financiero no se podrá incorporar información de localización o de personas beneficiadas, pero si se recomienda incorporar información sobre el efecto sobre el nivel de endeudamiento.

19. Describa los mecanismos mediante los que la entidad federativa da seguimiento a los resultados de la ejecución del FAFEF.

No procede valoración cuantitativa.

Los resultados de la ejecución del FAFEF en el Estado se documentan a través de indicadores reportados en dos fuentes de información; la primera, se refiere a los indicadores de la MIR Federal asociados al FAFEF, registrados en el SRFT, los cuales dan cuenta de los resultados en términos de avance de recursos ejercidos, avance de metas, gasto de inversión, fortalecimiento financiero e impacto de la deuda. Si bien existe un mecanismo normado en los Lineamientos, la entidad federativa no cuenta con acuses o documentos que comprueben que registró la información en el SRFT. En relación con la segunda fuente información, la cual es realizada por iniciativa del estado, se refiere a los mecanismos para dar seguimiento a los indicadores del PED, de los programas sectoriales y a los Pp.

La SEFIPLAN utiliza el Sistema de Integración Programática y Presupuestal (SIPPRES) para el seguimiento a los resultados de los indicadores del PED, programas sectoriales y Pp. El Sistema se encuentra a cargo de la Subsecretaría de Política Hacendaria y Control Presupuestal de la SEFIPLAN y es utilizado de manera general por las dependencias y entidades del Gobierno del Estado para la totalidad del ejercicio del Presupuesto de Egresos del Estado considerando los programas presupuestarios e incluyendo el gasto para cumplir con los compromisos de deuda pública (saneamiento financiero).

Así, mediante el SIPPRES las dependencias y entidades “cargan” previo al ejercicio del presupuesto: el presupuesto calendarizado de manera mensual; los indicadores relacionados con los programas sectoriales, el programa presupuestario; las metas del indicador con la unidad de medida, la línea base del indicador, en su caso, las metas y valores de semaforización del indicador. La información es reportada por las dependencias y entidades de manera trimestral. El formato que arroja el SIPPRES es denominado como Formato Evaluatorio Programático del SIPPRES.

El SIPPES es considerado por los evaluadores externos que elaboración la Evaluación Específica del Desempeño FAFEF 2018 para la entidad federativa, como una “nueva herramienta más completa de seguimiento y control programático y presupuestal, con base en el PbR […]”. Alrededor de esta herramienta la SEFIPLAN ha desarrollado los procedimientos correspondientes y los ha plasmado en su Manual de Procedimientos.

Los resultados de los indicadores y del avance financiero y programático de los Pp incluyendo la información de pagos para el servicio de la deuda pública e indicadores relacionados con la deuda pública estatal son publicados en el sitio de internet de la SEFIPLAN en el apartado de publicaciones de la Subsecretaría de Política Hacendaria y Control Presupuestal.

Al respecto se recomienda incorporar un módulo en el SIPPRES que incluya el seguimiento al avance en el ejercicio de los recursos del FAFEF. Los procesos y procedimientos que utilizan las dependencias y entidades para reportar el avance de cumplimiento de los indicadores PED, de programas sectoriales y Pp se encuentran institucionalizados, son utilizados de manera regular y han sido incorporados al trabajo cotidiano de estas. Por esta razón, se recomienda utilizar los procedimientos actuales para reportar en el SIPPRES.

El reporte debería incluir el avance en el cumplimiento de los indicadores de la MIR del FAFEF Federal incluyendo avance histórico, línea base, entre otros. Adicionalmente se recomienda se incorpore el detalle de gasto por partida, rubro de gasto de FAFEF conforme lo establecido en el artículo 47 de la LCF, ejecutor de gasto, así como metas físicas y número de personas beneficiadas por las acciones, en su caso o contribución al saneamiento financiero, entre otros.

## 5.2 Obstáculos para la implementación

20 ¿La configuración institucional y normativa del FAFEF contribuye al cumplimiento de objetivos estatales, a través de…

- Fomentar una coordinación eficaz y continua entre la dependencia coordinadora y el gobierno de la entidad federativa;

- Fomentar una coordinación eficaz y continua entre las dependencias o entidades responsables encargadas de ejecutar las políticas, programas y proyectos ejecutados con los recursos del FAFEF;

- Destinar los recursos del Fondo en la atención de problemáticas locales prioritarias, siempre que se cumpla los objetivos del Fondo;

- La imposibilidad de utilizar los recursos del Fondo para fines locales distintos a los objetivos del Fondo.

No procede valoración cuantitativa.

La configuración institucional y normativa del FAFEF no contribuye al cumplimiento de objetivos estatales a través de fomentar una coordinación eficaz y continua entre la dependencia coordinadora y el gobierno de la entidad federativa. Se percibe la coordinación en lo relacionado a la dispersión de recursos mensual y a la entrega de reportes trimestrales. Esta última a través del sistema y procedimientos establecidos para el flujo de información del ejercicio de los recursos del Fondo.

Por otra parte, la configuración institucional y normativa del FAFEF contribuye al cumplimiento de objetivos estatales a través de fomentar coordinación eficaz y continua entre las dependencias o entidades responsables encargadas de ejecutar las políticas, programas y proyectos ejecutados con los recursos del FAFEF. Lo anterior para los recursos ejercidos en el rubro de inversión en infraestructura física y saneamiento financiero

La coordinación descrita apoya el cumplimiento de objetivos estatales debido a que lleva a que los recursos sean ejercidos en los destinos señalados en el artículo 47 de la LCF. Uno de dichos destinos en 2018 fue la inversión en infraestructura física y el otro el saneamiento financiero. El desarrollo de infraestructura física es uno de los objetivos del Plan Estatal de Desarrollo 2016-2022 en su Eje 5 Crecimiento Ordenado con Sustentabilidad Ambiental y del Programa que deriva del PED, Programa 30. Infraestructura para el Desarrollo del Estado, el cual es: Contar con infraestructura que mejore la calidad de vida de las personas y consolide a Quintana Roo como un estado competitivo, con modernidad y sustentabilidad. En cuanto al saneamiento financiero, el manejo de la deuda pública forma parte del Eje 3. Gobierno Moderno Confiable y Cercano a la Gente, en particular en el Programa Sectorial de Finanzas Públicas y Planeación Estratégica cuyo Tema 3 Deuda Pública cuenta como objetivo Reducir en términos reales el monto de la deuda pública del Estado de Quintana Roo, contribuyendo a una mayor liquidez disponible para destinarla a la inversión pública productiva.

Por otro lado, la configuración institucional del Fondo contribuye, de manera parcial, al cumplimiento de objetivos estatales a través de destinar los recursos del Fondo en la atención de problemáticas locales prioritarias, siempre que se cumpla los objetivos del Fondo. Los proyectos a financiarse en el rubro de gasto de inversión en infraestructura física son seleccionados considerando las problemáticas locales prioritarias a través del Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado de Quintana Roo (COPLADE). No obstante, para los demás rubros de gasto como saneamiento financiero no se tiene evidencia de que la configuración del Fondo apoye el financiamiento de las intervenciones para atender las problemáticas locales prioritarias.

La configuración institucional contribuye al cumplimiento de objetivos estatales a través de la imposibilidad de utilizar los recursos del Fondo para fines locales distintos a los objetivos del Fondo. Si bien siempre existe posibilidad de uso de recursos para otros fines, la configuración del Fondo la disminuye de manera significativa. Conforme a la Auditoría Combinada de Cumplimiento y Desempeño: 2018-A-23000-21-1246-2019 realizada al FAFEF en el Estado, la ASF dictaminó que el estado incurrió en inobservancias de la normativa ocasionando un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un monto que representa el 0.4% de los recursos del FAFEF auditados. Conforme a esta cifra, el posible daño es muy bajo, pero no es cero.

# VIII. Módulo 6. Complementariedades y coincidencias

21. ¿Con cuáles políticas, programas o proyectos locales (incluyendo aquellos con elementos de gasto federalizado) el FAFEF podría tener complementariedad o coincidencias?

No procede valoración cuantitativa.

En cuanto a los Pp del Estado que están destinados a los mismos rubros en los que se ejercen los recursos del FAFEF, se encontraron coincidencias a nivel propósito con los programas relacionados con infraestructura física y el Pp de Deuda Pública de la SFP.

Cuadro 10. Programas presupuestarios mediante los cuales se ejercen recursos del FAFEF

| Programa o proyecto | Dependencia ejecutora | Objetivo (propósito) |
| --- | --- | --- |
| K005 – Infraestructura social | 1103 – Secretaría de Obras Públicas | El Estado cuenta con infraestructura básica y vial construida y rehabilitada con coordinación de las Dependencias del Ejecutivo, Organismos Descentralizados y los Ayuntamientos |
| K006 - Infraestructura para el Desarrollo Económico |  | El Estado cuenta con infraestructura carretera construida, modernizada y conservada que permite la movilidad de personas y la comercialización de productos |
| E051 - Financiamiento e Inversión | 1108 - Secretaría de Turismo | En el estado de Quintana Roo se promueve y facilita el financiamiento y la inversión pública y privada para proyectos que cuenten con potencial turístico. |
| E154 - Fortalecer la Infraestructura Rural | 1115 – Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca | Los productores aumentan el equipamiento e infraestructura del sector primario para elevar la calidad y rendimiento de la producción, haciendo eficiente el uso de los recursos |
| K007 - Infraestructura Física Educativa de Calidad | 1318 - Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Quintana Roo | Mejorar la Infraestructura Física Educativa del Estado con el fin de modernizar sus condiciones de operación, mediante la construcción, actualización, ampliación, rehabilitación y equipamiento de los espacios educativos |
| K010 - Agua potable con más oportunidad para todos | 5326 - Comisión de Agua Potable y Alcantarillado | La zonas urbanas y rurales del Estado amplían la cobertura de agua potable, buscando disminuir las disparidades regionales |
| K012 - Prevención de la contaminación del agua. |  | Las zonas urbanas y rurales del Estado amplían la cobertura de saneamiento |
| R005 - Deuda Pública | 1106 - Secretaría de Finanzas y Planeación | El estado de Quintana Roo disminuye el saldo insoluto de la deuda pública, para tener mayor liquidez y destinarla a inversión pública |

Las coincidencias no se encuentran señaladas de manera explícita en los documentos normativos o institucionales del estado, o convenios de colaboración con instancias públicas que estén dirigidos a establecer canales de coordinación.

En cuanto a las coincidencias con fondos federales, se encontraron con el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS) cuyo propósito es el financiamiento de obras, acciones sociales básicas e inversiones tales como agua potable, alcantarillado, drenaje y letrinas, urbanización, electrificación rural y de colonias pobres, infraestructura básica del sector salud y educativo.

Los recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) se pueden ejercer a la construcción, equipamiento y rehabilitación de infraestructura física educativa básica, media superior y superior: construcción, equipamiento y rehabilitación de infraestructura física de los niveles de educación básica, media superior y superior en su modalidad universitaria (Artículo 40, LCF).

22. Realizar un análisis de las sinergias del FAFEF con otras políticas, programas o proyectos en la entidad federativa, sean financiadas con otros Fondos de Aportaciones Federales, recursos de dependencias federales o recursos propios de la entidad federativa, explicando a qué objetivos contribuirían (o contribuyen) estas sinergias.

No procede valoración cuantitativa.

Los recursos del FAFEF fueron destinados a dos rubros de gasto conforme al artículo 47 de la LCF. Conforme la información de transparencia presupuestaria, en 2018 el 78.3% del total de los recursos transferidos a la entidad federativa fueron destinados a la inversión en infraestructura física y el restante 21.7 al saneamiento financiero. De esta manera, los recursos del FAFEF tienen sinergias con los programas destinados al desarrollo de infraestructura y al relacionado con deuda pública.

Así, se considera que para el 2018, el FAFEF presenta las siguientes.

Cuadro 11. Programas presupuestarios con los cuales presenta sinergias el FAFEF

| Programa o proyecto | Dependencia ejecutora | Sinergias |
| --- | --- | --- |
| K005 – Infraestructura social | 1103 – Secretaría de Obras Públicas | Apoya el incremento de la infraestructura social en el estado que apoyen entre otros objetivos atender carencias sociales. |
| K006 - Infraestructura para el Desarrollo Económico |  | Incrementar y mejorar la red infraestructura carretera para mejorar la movilidad de personas y la comercialización de productos |
| E051 - Financiamiento e Inversión | 1108 - Secretaría de Turismo | Apoya el aumento de los proyectos de inversión con potencial turístico que impulsen el desarrollo económico de la entidad federativa. |
| E154 - Fortalecer la Infraestructura Rural | 1115 – Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca | El Fondo fortalece el equipamiento e infraestructura del sector primario para apoyar la productividad del sector y la suficiencia alimentaria de la entidad federativa |
| K007 - Infraestructura Física Educativa de Calidad | 1318 - Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Quintana Roo | Mejorar la Infraestructura Física Educativa del Estado con el fin de modernizar sus condiciones de operación, mediante la construcción, actualización, ampliación, rehabilitación y equipamiento de los espacios educativos |
| K010 - Agua potable con más oportunidad para todos | 5326 - Comisión de Agua Potable y Alcantarillado | Ayuda fortalecer la infraestructura estatal relacionada con agua potable para incrementar la cobertura de agua potable. |
| K012 - Prevención de la contaminación del agua. |  | Fortalece la infraestructura de saneamiento lo que busca atender carencias sociales. |
| R005 - Deuda Pública | 1106 - Secretaría de Finanzas y Planeación | Los recursos del FAFEF contribuyen a la administración de la deuda pública estatal apoyando su disminución para destinar mayores recursos a la inversión pública. |

En cuanto a las sinergias con fondos federales no se encontraron sinergias debido a la falta de definiciones a nivel Federal y estatal relacionadas con los objetivos precisos y población objetivo del Fondo.

# IX. Módulo 7. Calidad de la información

## 7.1 Generación de información, rendición de cuentas y medición de resultados

23 ¿La información relacionada con los componentes de la MIR vigente del FAFEF en la entidad federativa…

a)	Es verificable públicamente;

b)	Corresponde con lo establecido en los documentos normativos o institucionales del Fondo en la entidad federativa;

c)	Permite identificar la contribución del FAFEF a la atenuación o solución de las problemáticas de la entidad federativa;

d)	Permite verificar que se beneficia efectivamente a la población, usuarios o área de enfoque objetivo del FAFEF?

| Respuesta | Nivel | Criterios |
| --- | --- | --- |
| No |  |  |

La entidad federativa no cuenta con MIR estatal del FAFEF, por lo que la respuesta a la pregunta es No.

En cuanto a la MIR federal, la información generada por la entidad federativa para dar seguimiento al cumplimiento de dicha MIR es verificable públicamente. En el sitio de internet de Transparencia presupuestaria de la Secretaría de Hacienda se puede consultar en la sección de datos abiertos, los informes relacionados con el gasto federalizado incluyendo los generados por el estado de Quintana Roo. La información incluye proyectos e indicadores. De igual forma, la información se puede consultar en la página de la SEFIPLAN.

No se encontraron disposiciones legales o normativas del estado específicas para el fondo relacionadas con la generación de información relacionada con los componentes de la MIR Federal.

La información relacionada con los componentes de la MIR Federal no permite identificar la contribución del FAFEF a la atenuación o solución de las problemáticas de la entidad federativa. Los indicadores de propósito de la MIR Federal no ofrecen información contundente al respecto. Se denominan “Porcentaje de avance en las metas” e “Índice de Impulso al Gasto de Inversión”. El primero mide el avance promedio en la ejecución física de los programas, obras o acciones que se realizan con recursos del FAFEF y el segundo mide la proporción del gasto de inversión respecto al ingreso estatal disponible.

La información tampoco permite verificar que se beneficia efectivamente a la población o usuarios objetivo del FAFEF.

24. En caso de que la entidad federativa cuente con mecanismos, dirigidos a la población atendida, para fortalecer la rendición de cuentas y la transparencia sobre la ejecución del FAFEF o de los proyectos que se financian con este fondo, explique el procedimiento para llevarlo a cabo, las variables o elementos que considera y la frecuencia de actualización de estos; asimismo, si estos mecanismos cumplen (o toman en cuenta) las siguientes características:

- Los documentos normativos del FAFEF en la entidad federativa están disponibles en la página de Internet de la entidad federativa, y puedan ser localizados a través de un buscador funcional a partir de su página principal;

- Los resultados principales del FAFEF son difundidos en la página de Internet de la entidad federativa de manera accesible, y puedan ser localizados a través de un buscador funcional a partir de su página principal;

- Difunde un teléfono o correo electrónico para informar y orientar tanto a la población beneficiaria o usuarios, como al ciudadano en general, en la página de Internet de la entidad federativa, y puedan ser localizados a través de un buscador funcional a partir de su página principal;

| Respuesta | Nivel | Criterios |
| --- | --- | --- |
| Si | 1 | Los mecanismos de transparencia y rendición de cuentas cumplen con una de las características indicadas en la pregunta. |

La entidad federativa cuenta con un mecanismo de rendición de cuentas y transparencia que cumple con una de las características señaladas en la pregunta. La operación del FAFEF en la entidad federativa está sujeta al marco normativo federal. La normatividad federal se encuentra disponible en la página de Internet de la SEFIPLAN de la entidad federativa en la sección de marco normativo legal: http://www.sefiplan.qroo.gob.mx/site/pagina.php?id=207

Los resultados principales del FAFEF no son difundidos en las páginas de internet de la entidad federativa. El avance en el cumplimiento de los indicadores de la MIR Federal por parte de la entidad federativa se encuentra, se encuentran en los sitios de internet federales, no en los sitios de internet estatales. Tampoco se encontraron las partidas, ni resultados del ejercicio del gasto del FAFEF en los sitios de internet de la entidad federativa.

En la entidad federativa los recursos del FAFEF se ejercen en dos rubros, inversión en infraestructura física y saneamiento financiero. La información que se encuentra disponible es la relacionada con la programación de los recursos en estos rubros. El Programa de Inversión FAFEF incluye el nombre del proyecto o concepto de gasto, la dependencia ejecutora, el municipio y la localidad en la cual se ejercerán los recursos, en su caso, así como el monto de inversión. La publicación del Programa de Inversión se realiza en una página dentro del sitio de internet de la SEFIPLAN. El programa de inversión se encuentra disponible en: https://qroo.gob.mx/sefiplan2/inversion-fafef/.

Por su parte, el estado realiza regularmente evaluaciones específicas del desempeño para el FAFEF. En la evaluación realizada para el ejercicio de los recursos en 2018, se identificó el número de personas beneficiadas con los proyectos financiados en el rubro de infraestructura física. En el rubro de saneamiento financiero, la entidad federativa difunde resultados para el Pp R005 Deuda Pública cuyo objetivo es disminuir el saldo insoluto de la deuda pública, para tener mayor liquidez y destinarla a inversión pública.

No se encontró en la página de internet en la cual se ubica el Programa de Inversión, algún teléfono o correo electrónico para informar y orientar sobre el ejercicio de los recursos del FAFEF.

25. ¿La información con que cuenta la entidad federativa para monitorear el desempeño del FAFEF cumple con las siguientes características:

  - Es oportuna;

  - Es confiable, es decir, está validada o revisada por quienes la integran;

  - Está sistematizada;

  - Es pertinente respecto de su gestión, es decir, permite medir los indicadores a nivel de actividades y componentes;

  - Está actualizada y disponible para monitorear de manera permanente al Fondo.

| Respuesta | Nivel | Criterios |
| --- | --- | --- |
| No |  |  |

La entidad federativa no cuenta con información para monitorear el desempeño del FAFEF, el monitoreo de resultados solo lo realiza la entidad federativa a través de la MIR Federal. La información de desempeño se lleva a cabo para los Pp estatales relacionados con el FAFEF. Tanto para el rubro de gasto en infraestructura física como el de saneamiento financiero la entidad federativa presenta el avance físico y financiero de los Pp, así como del avance en el cumplimiento de los indicadores de la MIR. Lo anterior mediante la herramienta SIPPRES. En cuanto a la información para monitorear el desempeño de los Pp relacionados con el FAFEF, se puede mencionar que esta es oportuna, confiable, sistematizada, pertinente, actualizada y disponible.

- Es oportuna porque da cumplimiento a lo establecido en la normatividad federal en tiempo y forma. En particular, da cumplimiento al artículo 48 de la LCF que señala “los Estados y el Distrito Federal reportarán tanto la información relativa a la Entidad federativa […] en los Fondos que correspondan […] a más tardar a los 20 días naturales posteriores a la terminación de cada trimestre del ejercicio fiscal”. Lo anterior se corrobora con los resultados encontrados por la ASF en la Auditoria Combinada de Cumplimiento y Desempeño: 2018-A-23000-21-1246-2019 realizada a la entidad federativa para el FAFEF 2018. Uno de los resultados del dictamen de dicha auditoría es: “El Estado cumplió con las obligaciones de transparencia sobre la gestión del fondo, en virtud de que proporcionó a la SHCP los informes trimestrales y dispone de un Programa Anual de Evaluaciones (PAE) que considera la evaluación del fondo y se pusieron a disposición de la sociedad a través de su página de internet.

- Si bien la calidad de la información se puede considerar como aceptable debido a que es revisada por la SEFIPLAN a través de la Dirección mencionada, la misma es susceptible de mejora. El diseño e implementación de protocolos de diseño, recolección y administración de información de desempeño es un elemento clave para un sistema de monitoreo de calidad.

Se recomienda fortalecer la institucionalización del monitoreo de los indicadores que miden el avance físico y financiero del ejercicio de los recursos del FAFEF. Los principales atributos que se requieren para contar con información de calidad son la confiabilidad, validez y oportunidad:

El fortalecimiento de la institucionalización de la medición del desempeño para todos los Pp y el FAFEF, se realizaría a través del diseño e implementación de protocolos y procedimientos para la construcción y recolección de la información de los indicadores que miden el avance y el desempeño del ejercicio de los recursos del Fondo.

Los protocolos y procedimientos recomendados debieran abordar, al menos, los siguientes temas:

  - Revisión y, en su caso, ajustes en las unidades de análisis (metros cuadrados de caminos rehabilitados, poblaciones, regiones, entre otros.

  - Procedimientos, en su caso, de muestreo de información.

  - Diseño de instrumentos y procesos de recolección de datos.

  - Metodologías y procedimientos de análisis de datos y su interpretación.

  - Personas encargadas de la recopilación de información.

  - Procedimientos y mecanismos de difusión de la información, entre otros.

  - El desarrollo de los protocolos y procedimientos recomendados debiera estar a cargo del Centro de Evaluación del Desempeño con apoyo de instancias especializadas en el tema tanto locales como federales o internacionales. Entre otros apoyarse en instancias como universidades, el CONEVAL y la Unidad de Evaluación del Desempeño de la SHCP.

- Se encuentra sistematizada. La SEFIPLAN cuenta con el SIPPRES que es una herramienta informática con la cual se integra, recopila y explota la información presupuestaria y de desempeño del ejercicio de los recursos de la entidad federativa. Al respecto la evaluación externa estatal al FAFEF señala que: “Se cuenta con una nueva herramienta más completa de seguimiento y control programático y presupuestal, con base en el PbR, denominado: Sistema de Integración Programática y Presupuestal (SIPPRES)”.

- Es pertinente debido a que permite conocer el nivel de avance en las metas comprometidas por la entidad federativa en la MIR Federal del FAFEF tanto a nivel actividad como componentes.

- La información se encuentra actualizada y disponible para monitorear de manera permanente al fondo. Tanto en el sitio de internet de transparencia presupuestaria a cargo de la SHCP, como en el sitio de internet de la SEFIPLAN, la información relacionada con el nivel de avance físico y financiero del FAFEF se encuentra actualizada y disponible.

Al respecto, se recomienda que la entidad federativa incorpore al SIPPRES el reporte de los resultados del ejercicio de los recursos del FAFEF. Así, se sugiere incorporar detalle del ejercicio del gasto por partida, ejecutor de gasto, rubro de gasto, población beneficiada, en su caso, o nivel de atención de la problemática relacionada con la deuda estatal, metas físicas de los componentes entregados y las metas financieras calendarizadas al menos de forma trimestral.

Adicionalmente, como ya se mencionó se recomienda el diseño e implementación de protocolo y procedimientos de recolección de información del desempeño del ejercicio de los recursos del Fondo. Lo anterior para reportar a nivel Federal y estatal. Las características de dichos protocolos y procedimientos son las arriba señaladas.

26. ¿La información que se reporta sobre el ejercicio de los recursos del FAFEF en la entidad federativa permite verificar alguno de los siguientes atributos:

- La ejecución cumple con lo establecido en los documentos normativos o institucionales;

- La población o área de enfoque atendidas son las que presentaban el problema antes de la intervención (dado que se encuentran en un documento o diagnóstico);

- Incluye las actividades, acciones o programas realizados o ejecutados;

- Está sistematizada.

| Respuesta | Nivel | Criterios |
| --- | --- | --- |
| No |  |  |

La entidad federativa solo reporta información del ejercicio de los recursos del FAFEF a través del SRFT. La información que la entidad federativa reporta de la MIR Federal no permite conocer el resultado del ejercicio de los recursos en Quintana Roo. En particular, el indicador de “Porcentaje de avance en las metas” no permite conocer la contribución del FAFEF en la atención de las problemáticas de la entidad federativa. De igual forma, los indicadores de la MIR Federal no permiten medir el avance en la atención de la población atendida. Lo anterior a excepción del indicador “Índice de impacto de Deuda Pública”, el cual mide de manera apropiada el avance en uno de los rubros de gasto contemplados en el artículo 47 de la LCF, saneamiento financiero.

A nivel estatal, la SEFIPLAN reporta información sobre el FAFEF en las evaluaciones específicas del desempeño realizadas regularmente, en el Programa de Inversión FAFEF y en las MIR de los Pp financiados con recursos del Fondo.

Las evaluaciones de desempeño tienen la intención de proporcionar elementos que apoyen la mejora en el desempeño del Fondo, aunque presentan información solo del presupuesto del FAFEF, es decir no incorpora el ejercicio de los recursos conforme a los momentos contables de gasto devengado, ejercido o pagado.

El Programa de Inversión publicado por la SEFIPLAN contiene el nombre del proyecto o concepto de gasto en los cuales se ejercerán los recursos del FAFEF (presupuesto), no así la información del momento contable de devengado, ejercido o pagado. El Programa incluye información sobre el presupuesto asignado considerando los destinos “autorizados” en el artículo 47 de la LCF.

La información sobre el desempeño de los Pp financiados con recursos del FAFEF se encuentra sistematizada. La recopilación, administración y explotación de la información se realiza mediante el Sistema de Integración Programática y Presupuestal (SIPPRES) que es una herramienta de control programático y presupuestal con base en el Presupuesto basado en Resultados (PbR).

La información no incluye datos sobre la población atendida con la ejecución de los recursos del FAFEF. Corresponde a los programas presupuestarios a los que pertenecen los proyectos financiados con recursos del FAFEF. Estos programas presupuestarios incluyen proyectos y acciones que pueden ser financiadas con otros recursos adicionales al FAFEF. Al existir concurrencia de recursos en los programas presupuestarios del Estado, el seguimiento al ejercicio de los recursos FAFEF no permite conocer los resultados sobre la sobre los que puede tener efectos los recursos del FAFEF.

Para conocer el efecto sobre la población atendida que presentaban el problema antes de la intervención será necesario analizar la totalidad de los programas presupuestarios financiados con recursos del FAFEF.

Se recomienda que la información reportada en el SIPPRES incluya el ejercicio de los recursos del FAFEF incluyendo metas físicas alcanzadas, la población beneficiada de manera directa o indirecta, ejecutor y avance financiero con una periodicidad mínima trimestral.

27. ¿La información del avance en la consecución de objetivos de la entidad federativa respecto al FAFEF…

- Es verificable públicamente;

- Permite ubicar geográficamente su contribución al cumplimiento de objetivos;

- Permite cuantificar a los beneficiarios finales de las acciones que se realizan con recursos del Fondo;

- Permite la rastreabilidad de los recursos que se ejercieron para alcanzar los resultados;

- Explica y justifica las razones de la modificación de las metas, en caso de hacerlo.

| Respuesta | Nivel | Criterios |
| --- | --- | --- |
| Sí | 1 | La información del avance del FAFEF en la entidad federativa cumple con una de las características establecidas en la pregunta. |

Los recursos del Fondo en 2018 fueron destinados al rubro de inversión en infraestructura física y a saneamiento financiero. Por lo anterior, la información del avance en la consecución de objetivos de la entidad federativa respecto al FAFEF se realiza a través de los Pp apoyados con recursos del Fondo.

Así, la información del avance en la consecución de objetivos de la entidad federativa respecto al FAFEF es verificable públicamente.

La información es verificable públicamente debido a que se encuentra disponible en el sitio de internet de la SEFIPLAN de la Subsecretaría de Política Hacendaria y Control Presupuestal: http://www.sefiplan.qroo.gob.mx/pbr/normatividad.php. En esta página se publican los avances en el cumplimiento de los indicadores de la MIR de los Pp estatales, por supuesto incluyen los financiados con recursos del FAFEF tanto los ejecutados en el rubro de inversión en infraestructura física como el relacionado con saneamiento financiero.

En cuanto al programa de inversión FAFEF del estado de Quintana Roo que contiene el presupuesto FAFEF detallado por municipio y localidad en donde se realizarán los proyectos financiados con recursos del FAFEF, así como la dependencia ejecutora, el proyecto o concepto de gasto y el monto a ejecutar en el Proyecto, este se encuentra publicado en el sitio de la SEFIPLAN: https://qroo.gob.mx/sefiplan2/inversion-fafef/

La información disponible en los sitios de internet del estado no permite conocer el “camino” que siguen los recursos del FAFEF desde su asignación hasta el momento contable del compromiso, devengo y pago.

En cuanto a la explicación de las razones de la modificación de las metas, en caso de hacerlo, no se encontró información relacionada con estas modificaciones. Por lo anterior, no se cumple con esta característica.

Al respecto, se recomienda incluir información sobre el ejercicio de los recursos del FAFEF, en particular que incluya el ejercicio de los recursos del FAFEF, metas físicas alcanzadas, la población beneficiada de manera directa o indirecta, ejecutor y avance financiero con una periodicidad mínima trimestral.

28. ¿Cuáles han sido los resultados de la aplicación de los recursos del FAFEF en la entidad federativa, medidos con indicadores estatales, considerando tales resultados durante la administración actual y por lo menos una anterior?

| Respuesta | Nivel | Criterios |
| --- | --- | --- |
| Si | 2 | Hay un avance significativo en al menos un indicador del FAFEF a nivel estatal (mayor de 80% respecto de la meta) a nivel de Fin o de Propósito. |

El FAFEF no cuenta con una MIR diseñada en la entidad federativa. El estado ejerció los recursos del FAFEF en dos rubros de gasto: inversión en infraestructura física y saneamiento financiero. Al respecto, los indicadores de la MIR Federal solo pueden dar cuenta de uno de los rubros de gasto en los que se ejercieron los recursos del FAFEF en Quintana Roo; “Índice de Impacto de Deuda Pública”.

Al respecto, el índice mide el saldo de la deuda respecto al ingreso total del estado y ha registrado un avance significativo de 2017 a 2018, lo que indica un avance en el rubro de gasto de saneamiento financiero. En 2017, el resultado del indicador fue 69.94 con un nivel de cumplimiento de 96.7 por ciento respecto a la meta comprometida, mientras que en 2018 el resultado fue de 64.6, lo que representa un avance de 104.8 por ciento respecto de la meta comprometida. Así, se observa que, de un año a otro, la entidad federativa registró un avance de 5.34 puntos porcentuales.

En cuanto al rubro de gasto de inversión en infraestructura física el indicador de la MIR Federal de nivel de propósito “Índice de Impulso al Gasto de Inversión” no permite conocer el avance en el fortalecimiento de la infraestructura física del estado.

En lo que respecta a los Pp estatales apoyados con recursos del FAFEF, no se cuenta con elementos que permitan conocer el resultado del ejercicio de recursos del FAFEF dado que en dichos Pp pueden confluir otras fuentes de financiamiento distintas al FAFEF como recursos propios, participaciones o incluso aportaciones federales.

Así, se recomienda que la entidad federativa en colaboración con los actores involucrados en el proceso de planeación y operación del FAFEF, diseñen instrumentos (indicadores) que permitan dar cuenta de los resultados de la aplicación de los recursos del Fondo en las políticas y programas públicos implementados en el gobierno estatal, con base en el diagnóstico y la propuesta de MIR del FAFEF en la entidad federativa, lo. cual debería ser congruente con los rubros de gasto determinados en la LCF, lo anterior a fin de medir los efectos concretos que se generan con dichos recursos. Este indicador o indicadores deberán incorporarse en el procedimiento de reporte de indicadores del SIPPRES.

29. A partir de análisis externos (evaluaciones, auditorías al desempeño, informes de organizaciones independientes, u otros relevantes) realizados al FAFEF (a nivel estatal) y de su experiencia en la temática ¿qué temas del Fondo considera importante analizar mediante evaluaciones u otros ejercicios conducidos por instancias externas?

No procede valoración cuantitativa.

El objetivo del Fondo conforme al artículo 47 de la LCF consiste en fortalecer los presupuestos de las entidades federativas y a las regiones que conforman. Aunado a lo anterior, los destinos en los que se pueden ejercer los recursos del FAFEF son muy amplios.

En Quintana Roo, una parte importante de los recursos del FAFEF se destinan al gasto de inversión, 76% del total del Fondo se destinó a gasto de inversión y el resto a saneamiento financiero en 2018. Así, se recomienda los siguientes tipos de evaluación.

Cuadro 12. Temas del FAFEF que se considera importante analizar a partir de análisis externos

| Tipo de Evaluación | Objetivo | Ámbito de aplicación | Resultados |
| --- | --- | --- | --- |
| Consistencia y resultados | Mejorar el entendimiento del cumplimiento de los objetivos del fondo en el estado, principalmente en los temas de cobertura, focalización, en la asignación y ejercicio de recursos a la atención de las problemáticas estatales. | Al FAFEF | Contar con un instrumento que permita conocer la contribución del FAFEF a la atención de las problemáticas prioritarias del estado, que dé soporte para qué y cómo se asigna los recursos de Fondo en el Estado. |
| Diseño | Evaluar el diseño de los Pp apoyados con recursos del FAFEF con la finalidad de elaborar recomendaciones al diseño de las lógicas vertical y horizontal de las MIR, así como la construcción de sus indicadores que como se ha mencionado varios de ellos a nivel fin y propósito no son relevantes y no miden el cumplimiento de los objetivos. | A los Pp financiados con recursos del FAFEF | Establecer los elementos de la MIR de los Pp financiados por el FAFEF para conocer el grado de atención de la problemática a atender con dichos Pp. |
| Evaluación de políticas | Analizar es el efecto que tiene el FAFEF sobre la orientación de los recursos de libre disposición del Estado | Al FAFEF y el gasto público estatal. | Conocer si el Estado al contar con el FAFEF ha destinado más o menos de sus recursos de libre disposición a la infraestructura y a saneamiento financiero, posible “efecto sustitución” entre el gasto corriente y de inversión provocado por el FAFEF. Así, se valorará el cumplimiento del propósito del FAFEF de fortalecer las finanzas estatales. |

30. En caso de que la entidad federativa cuente con evaluaciones externas del FAFEF que permitan identificar hallazgos relacionados con el Fin y/o Propósito de su MIR, ¿cuáles son los resultados de las evaluaciones?

No procede valoración cuantitativa.

La entidad federativa cuenta con evaluaciones externas del FAFEF, aunque no existe una MIR del FAFEF en el Estado. Estas evaluaciones analizaron las MIR de los programas a los que el FAFEF contribuyó en su financiamiento y también la operación del fondo y sus mecanismos de rendición de cuentas y transparencia.

Cuadro 13. Hallazgos de las evaluaciones externas al FAFEF

| Año | Hallazgo o área de oportunidad | Estatus y seguimiento de atención al 2018 | Efecto |
| --- | --- | --- | --- |
| 2018 | No existe un documento diagnóstico para el ejercicio de los recursos del FAFEF. La evaluación señala que el diagnóstico para el FAFEF se observa en el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 y el Plan Estatal de Desarrollo 2016-2022 del Estado de Quintana Roo (PED), el cual establece sus objetivos, así como un diagnóstico institucional sobre las demandas sociales a resolver. | No se dispone de evidencia de la existencia de un diagnóstico para el FAFEF. | No se conocen los rubros de gasto prioritarios. |
| 2018 | Los evaluadores externos analizaron la lógica vertical y horizontal de las MIR de los programas estatales de las instituciones ejecutoras de los recursos FAFEF señalando que cada MIR se relaciona de manera directa con el FIN de la MIR Federal. En términos generales, concluyeron que las MIR cumplen con la Metodología de Marco Lógico, aunque no se mencionó la guía o manual utilizado. | No se dispone de evidencia de la atención al área de oportunidad. | Pueden existir errores en la cadena de resultados de los Pp. |
| 2018 | En cuanto a la población objetivo, la evaluación señala que el FAFEF “no se considera un programa social, por lo que dificulta precisar la población potencial y objetivo. Sin embargo, a partir de cada una de las acciones u obras con recursos del FAFEF, se dimensiona la población beneficiada directa o indirectamente”. | No aplica | No aplica. |
| 2017 | No se cuenta con algún documento que permita observar cómo se realizó el análisis de los involucrados, la selección de alternativas y la estructura analítica de los programas presupuestarios apoyados por el FAFEF. | En 2018 tampoco se contó con dicha información. | La teoría del cambio puede estar mal en lo que respecta a la atención de la problemática a atender por los Pp. |

Fuente: elaboración propia con datos de la SEFIPLAN

# X. Análisis de Fortalezas, Oportunidades, Debilidades, Amenazas y Recomendaciones

| FORTALEZAS - En los últimos cinco años, la entidad federativa ha registrado incrementos reales en la transferencia de recursos del FAFEF fortaleciendo así las finanzas públicas. Este incremento permite al Estado contar con mayores recursos para destinar hacia las necesidades prioritarias. - En los últimos dos años del período en estudio la mayor parte de los recursos han sido destinados al gasto de inversión en infraestructura física. Así, es deseable que el Estado continúe por este camino dado que un mayor gasto de inversión en infraestructura fomenta el desarrollo social y económico. - La entidad federativa cuenta con un sistema de monitoreo y evaluación de los programas presupuestarios que si bien cuenta con áreas de oportunidad permitiría proporcionar el seguimiento apropiado a la asignación y ejercicio de los recursos. - Se cuenta con el Centro de Evaluación del Desempeño que depende de la SEFIPLAN y fue creado en julio de 2018 como un órgano administrativo desconcentrado de la SEFIPLAN con el objetivo de evaluar los recursos presupuestales, el desempeño, resultados e impactos de los programas y políticas públicas, los servicios e inversiones gubernamentales, así como los recursos, respecto al ejercicio del gasto público. El Centro es un apoyo para la evaluación en el ejercicio de los fondos. - La entidad federativa cuenta con un proceso de evaluaciones externas al fondo que, si bien presenta áreas de oportunidad, es un ejercicio que se ha realizado de manera regular en los últimos años y que puede aportar elementos de mejora relacionados con la asignación y ejercicio de recursos. - La entidad federativa cuenta con un proceso de seguimiento de las recomendaciones detectadas en las evaluaciones externas al FAFEF. El formato de “Aspectos Susceptibles de Mejora” contiene las recomendaciones realizadas a la entidad federativa para mejorar la operación del Fondo. - Para el caso del gasto en el rubro de inversión en infraestructura física, la entidad federativa cuenta con un mecanismo institucionalizado de selección de proyectos a financiar. El uso de los subcomités del COPLADE en la selección de proyectos de inversión permite una decisión consensuada entre los actores relevantes del Estado permitiendo que sean atendidas las necesidades prioritarias en el momento en que se seleccionan los proyectos. En estos subcomités participa tanto el Gobierno Estatal como representantes del sector social y privado. - Se cuenta con una planeación participativa de los proyectos de inversión financiados con recursos del FAFEF a través de los Subcomités de COPLADE. - Aplicación de los recursos conforme a los destinos autorizados en la regulación federal. La entidad federativa cuenta con esquemas de control de gasto que permiten ejercer los recursos conforme la normatividad. Esto ha sido corroborado por la propia Auditoria Superior de la Federación en una auditoría realizada al Fondo para el ejercicio 2018. - Existencia de controles internos que apoyan el apropiado ejercicio de los recursos. - La entidad federativa cuenta con diversos documentos que pueden aprovecharse para mejorar las decisiones de asignación de recursos del Fondo. | DEBILIDADES - No se cuenta con un diagnóstico de fuentes de financiamiento que considere los distintos diagnósticos realizados en el marco del Plan Estatal de Desarrollo y de los planes sectoriales. Así, no se han identificado los rubros prioritarios en los que se debería enfocar el ejercicio de los recursos del FAFEF. - La entidad federativa no cuenta con un documento estratégico que oriente la asignación y ejercicio de los recursos del Fondo. Ni tampoco que establezca las sinergias con otras fuentes de financiamiento con las que cuente el Estado. Lo anterior a pesar de que la entidad federativa ha registrado un incremento real de los recursos transferidos por FAFEF en los últimos cinco años (7,2% real de 2014 a 2018). Así, en general la asignación de recursos del FAFEF no resuelve ninguna problemática identificada en algún documento estratégico que contemple los 9 rubros de gasto señalados en la LCF - La programación de los proyectos a financiarse con el FAFEF plasmada en el Programa de Inversión anual no incluye metas físicas ni beneficiarios de dichas obras (entregables o componentes), así como tampoco la alineación con el Pp correspondiente. Adicionalmente, no se cuenta con el gasto ejercido por proyecto al cierre del año. No se presenta ni en la cuenta pública estatal ni en las páginas de internet del Gobierno del Estado el ejercicio del gasto del FAFEF. - No se mide actualmente el efecto o resultados del ejercicio de los recursos sobre las variables económicas o sociales. El fondo al convertirse en una fuente de recursos más de los Pp no permite la medición de los resultados. - No existen criterios claros ni transparentes para la asignación de recursos del FAFEF en los distintos rubros de gasto. - Se considera necesario la revisión y ajuste, en los casos que corresponda, de los indicadores de las MIR de los programas presupuestarios vinculados con el ejercicio de los recursos del FAFEF. Lo anterior debido a que para algunos programas los indicadores de propósito no median el nivel de cumplimiento del objetivo primordial del programa. - La entidad federativa no cuenta con la definición ni cuantificación de la población potencial, objetivo ni atendida. - Las evaluaciones externas realizadas al FAFEF brindan información descriptiva sobre la operación del programa y con propuestas de ciertas mejoras operativas sin que estas estén enfocadas a fortalecer el diseño y los mecanismos de asignación de recursos a los distintos rubros de gasto conforme a la LCF. |
| --- | --- |
| OPORTUNIDADES - La normatividad a nivel Federal proporciona flexibilidad a los estados para la asignación de los recursos en casi cualquier sector. Así, el estado puede atender las prioridades estatales con los recursos del FAFEF. - Posibilidad de incrementar el gasto de inversión en beneficio del desarrollo del Estado. - El marco legal y normativo estatal puede reformarse para establecer la obligación del Gobierno del Estado de continuar con los esfuerzos para institucionalizar y fortalecer la asignación, uso y evaluación del FAFEF. | AMENAZAS - La restricción normativa de que no se puedan destinar recursos a gasto operativo, puede llevar a que se desplace el presupuesto disponible estatal hacia gasto operativo dejando el gasto de inversión al FAFEF. - Posible disminución en el nivel de recurso para los próximos años debido a la difícil situación de las finanzas públicas derivada de la crisis provocada por la pandemia del COVID. - El cambio de administración estatal puede llevar a que el nuevo gobierno decida no continuar con los avances y fortalezas señaladas en el presente informe. Por ejemplo, pudiera decidir no continuar con el esfuerzo de realizar las evaluaciones externas al FAFEF. La falta de normatividad estatal que obligue al Gobierno del Estado a continuar y reforzar las acciones para fortalecer la asignación y uso del FAFEF es, sin duda una amenaza. |

# XI. Conclusiones y valoración de la pertinencia del Fondo

Los recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF) tienen como objeto fortalecer los presupuestos de las entidades federativas y a las regiones que conforman, cuentan con una multiplicidad de destinos (9 destinos) lo que lleva a que las entidades federativas consideren al FAFEF como una fuente de recursos complementaria que se puede utilizar prácticamente en cualquier sector.

El Gobierno del Estado de Quintana Roo no es la excepción y también considera el Fondo como una fuente de recursos complementaria y no como un programa presupuestario. Así, la entidad federativa no cuenta para el FAFEF con los instrumentos de planeación y de seguimiento de resultados que utiliza para cualquier Pp. La entidad federativa da cumplimiento a los requerimientos establecidos en el marco legal federal para reportar los resultados del ejercicio de los recursos del FAFEF.

Con la finalidad de proporcionar cierto nivel de certidumbre a la planeación, ejercicio y resultados del Fondo, se considera útil que la entidad federativa a través de la Subsecretaría de Planeación de la SEFIPLAN establezca un documento de planeación de mediano plazo del uso, orientación metas y objetivos del FAFEF. El documento deberá ser una guía de actuación de la SEFIPLAN en términos de la asignación y resultados esperados con la ejecución del FAFEF. En otras palabras, el documento deberá señalar los porcentajes o montos mínimos a destinarse en los distintos rubros de gasto conforme a las necesidades y prioridades del Estado. El documento, sin que se convierta en una camisa de fuerza, brindará a los ejecutores de gasto, a la SHCP y a la ciudadanía en general, certeza sobre el uso del Fondo y su contribución a las metas y objetivos de la planeación estatal.

Lo anterior se vuelve relevante a la luz de que la entidad federativa ha registrado un incremento real en la asignación de recursos del FAFEF en los últimos cinco años y de que no cuenta con una estrategia del monto o porcentaje a asignar a los distintos rubros de gasto, lo que se puede observar en el comportamiento del presupuesto del fondo en los últimos cinco años:

- De 2014 a 2018, los recursos transferidos a Quintana Roo se incrementaron en 7.2%, en términos reales.

- De 2014 a 2016, la mayoría de los recursos del FAFEF se destinaron al saneamiento financiero, mientras que en los dos últimos años se orientaron hacia el gasto de inversión en infraestructura física.

En el siguiente cuadro, se muestra el porcentaje del presupuesto asignado del FAFEF por rubro de gasto. No se observa una tendencia o estrategia puntual. Así, la decisión de asignación de los recursos por parte del Estado parece ser coyuntural conforme a la situación que enfrente la entidad federativa cada año.

Cuadro 14. Porcentaje del presupuesto asignado del FAFEF por rubro de gasto

| Rubro de gasto | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Total | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| Inversión en infraestructura Física | 46.0 | 46.9 | 14.8 | 100.0 | 78.3 |
| Saneamiento financiero | 54.0 | 53.1 | 85.2 | 0.0 | 21.7 |

Fuente: elaboración propia con datos de la SEFIPLAN.

En cuanto al ejercicio de los recursos, se considera que la entidad federativa ejerce el FAFEF conforme a la normatividad aplicable. Lo anterior ha sido corroborado por la Auditoría Superior de la Federación en una auditoría del desempeño aplicada al Fondo para el ejercicio 2018.

Cabe señalar que el documento estratégico que se propone sirva de guía a la entidad federativa debe estar sustentado en un diagnóstico que englobe o abarque los distintos diagnósticos realizados por el Estado en el marco del Plan Estatal de Desarrollo y de los planes sectoriales. Un diagnóstico que identifique la problemática relacionada con las distintas fuentes de financiamiento y que identifique los rubros prioritarios en los que se debería enfocar el ejercicio de los recursos del FAFEF. En este sentido, derivado de los resultados de la presente evaluación, se puede mencionar que el uso de los recursos para el caso de inversión en infraestructura física obedece a las necesidades del Estado conforme lo establecido por COPLADE.

No obstante, de forma general la asignación de recursos del FAFEF no resuelve ninguna problemática identificada en algún documento estratégico que contemple los 9 rubros de gasto señalados en la LCF.

Debido a que el FAFEF no es considerado un programa presupuestario como tal, el monitoreo y evaluación de los resultados en el ejercicio de los recursos se realiza a través del seguimiento de las MIR de los programas presupuestarios financiados con recursos del FAFEF. Aunque se debe señalar que los programas pueden incluir otras fuentes de financiamiento. Adicionalmente, se encontraron deficiencias en los indicadores de las MIR de los Pp financiados con recursos del FAFEF, principalmente estos no miden el grado de cumplimiento de los objetivos de fin ni de propósito.

De manera particular, el seguimiento de los resultados del FAFEF se realiza mediante el avance en los indicadores de la MIR del Fondo a nivel Federal y mediante evaluaciones externas específicas de desempeño que contrata de manera periódica el Gobierno del Estado a través de la SEFIPLAN.

No obstante, ni la MIR Federal, ni las evaluaciones externas contratadas por el Gobierno Estatal arrojan información sobre el resultado del ejercicio de los resultados del FAFEF en Quintana Roo:

- La MIR Federal cuenta con indicadores “agregados” que miden, entre otros, la evolución del gasto de inversión, el nivel de endeudamiento, cumplimiento de metas y gasto ejercido. No obstante, no miden la contribución del ejercicio de los recursos del FAFEF en la atención de alguna problemática puntual social o económica del Estado.

- Por su parte, las evaluaciones externas realizadas al FAFEF brindan información sobre la operación del programa desde un punto de vista descriptivo y con propuestas de ciertas mejoras operativas sin que estas estén enfocadas a fortalecer el diseño y los mecanismos de asignación de recursos a los distintos rubros de gasto conforme a la LCF. Si bien presentan información sobre número de personas beneficiadas con los proyectos de inversión, no existe una línea base o alguna otra información de referencia que permita conocer los resultados del Fondo.

Así, la información reportada a la SHCP y la generada a nivel estatal no permite identificar los resultados del ejercicio de los recursos del FAFEF en la entidad federativa en dos aspectos:

- En cuanto al fortalecimiento de las finanzas públicas estatales (objetivo del fondo señalado en la LCF);

- En lo que respecta a la identificación de los resultados en la atención de la o las problemáticas para cada uno de los nueve rubros de gasto establecidos en la LCF.

Así, se refuerza la necesidad de que el Estado cuente con una guía de mediano plazo para la planeación del uso de los recursos del FAFEF que permita establecer metas y objetivos que puedan ser evaluados una vez ejercidos los recursos.

En cuanto a la calidad de la información contenida en los reportes de avances físicos y financieros remitidos a la SHCP a través del SRFT, se observa que son las propias dependencias y entidades ejecutoras del gasto, las que reportan dichos avances siendo la SEFIPLAN la dependencia que revisa la coherencia y consistencia de la información. De acuerdo con la normatividad estatal y a la información proporcionada por la SEFIPLAN, esta Secretaría a través de la Dirección de Control y Seguimiento de Inversión Pública realiza un proceso de revisión de los informes de ejercicio y destino del gasto para el rubro de inversión en infraestructura física. Lo anterior tanto para la información que se reporta a la SHCP a través del SRFT como la que se reporta a nivel estatal a través del SIPPRES. No obstante, no existen protocolos o procedimientos formales para la revisión de la coherencia, consistencia y calidad de la información.

Si bien la calidad de la información se puede considerar como aceptable debido a que es revisada por la SEFIPLAN a través de la Dirección mencionada, la misma es susceptible de mejora. El diseño e implementación de protocolos de diseño, recolección y administración de información de desempeño es un elemento clave para un sistema de monitoreo de calidad.

Así, se recomienda fortalecer la institucionalización del monitoreo de los indicadores que miden el avance físico y financiero del ejercicio de los recursos del FAFEF. Los principales atributos que se requieren para contar con información de calidad son la confiabilidad, validez y oportunidad:

El fortalecimiento de la institucionalización de la medición del desempeño para todos los Pp y el FAFEF, se realizaría a través del diseño e implementación de protocolos y procedimientos para la construcción y recolección de la información de los indicadores que miden el avance y el desempeño del ejercicio de los recursos del Fondo.

El desarrollo de los protocolos y procedimientos recomendados debiera estar a cargo del Centro de Evaluación del Desempeño con apoyo de instancias especializadas en el tema tanto locales como federales o internacionales. Entre otros apoyarse en instancias como universidades, el CONEVAL y la Unidad de Evaluación del Desempeño de la SHCP.

Cabe mencionar que el Centro de Evaluación del Desempeño fue creado en julio de 2018 como un órgano administrativo desconcentrado de la SEFIPLAN con el objetivo de evaluar los recursos presupuestales, el desempeño, resultados e impactos de los programas y políticas públicas, los servicios e inversiones gubernamentales, así como los recursos, respecto al ejercicio del gasto público. Así, el Centro realiza de manera regular evaluaciones externas al Fondo y establece aspectos susceptibles de mejora, lo cierto es que no abordan aspectos esenciales de operación del Fondo tales como la decisión y criterios para la asignación de recursos entre los diferentes rubros tampoco presentan detalle de los montos ejercidos por rubro, Pp, dependencia o entidad ejecutora, entre otras.

Esto aplica también para el gasto en el rubro de saneamiento financiero no cuenta con documentos diagnósticos que sean utilizados para el establecimiento de metas, la asignación de recursos, distribución de actividad o la población a atender.

Por otro lado, son muy diversos, año con año, el tipo de proyectos de inversión en infraestructura física financiados con recursos del Fondo, así como también los montos recibidos por proyectos:

- En 2017 se financiaron proyectos de reemplazo de equipo para SEFIPLAN (53.9 mdp); desarrollo del Sistema Integral de abastecimiento de agua potable para las comunidades de Caobas y San Antonio Soda (50.9 mdp); ampliación y rehabilitación del sistema de saneamiento de Holbox (17.9 mdp); construcción de camino de acceso y ciclo pista primera etapa del parque Cancún (10 mdp); construcción de la segunda etapa del Centro Integral de Primera Infancia (CIPI) en Cancún (10 mdp); la elaboración de un proyecto ejecutivo catastral (9.9 mdp); entre otros.

- En 2018, por su parte, los proyectos financiados fueron principalmente la dignificación de comunidades en diversas localidades, entre otras, Presidente Juárez (19 mdp), Ticacal Guardia (14.5 mdp), Tuzik (10.9 mdp), Sacalaca (10.4 mdp), Kancabchén (10.2 mdp) y X-Hazil Sur (10 mdp). De igual forma se llevó a cabo la construcción de la segunda etapa del Parque Cancún (9.9 mdp), entre otras.

- En 2017 el monto máximo que recibió un proyecto fue de 53.9 mdp para el reemplazo de equipo en SEFIPLAN, mientras que en 2018 el máximo fue de 19 mdp para la dignificación de comunidades en infraestructura urbana en la localidad de Presidente Juárez.

Si bien el Estado se sujeta la normatividad federal para la ejecución del FAFEF, se considera que la generación de un documento estratégico que guie la asignación y ejecución del Fondo requerirá la emisión de disposiciones de carácter administrativo a nivel estatal. Lo anterior para que las dependencias y entidades estatales ejecuten los recursos conforme lo establecido en el documento estratégico.

Actualmente, el cumplimiento de la normatividad federal relacionada con la ejecución de los recursos del FAFEF no representa problemas para la entidad federativa, tal como lo ha corroborado la Auditoría Superior de la Federación.

En cuanto a los procesos de asignación, ejercicio y seguimiento del ejercicio de los recursos del FAFEF, se observa que la asignación de recursos es una facultad con un cierto grado de discrecionalidad por parte de la SEFIPLAN. Lo anterior para la decisión de asignación de recursos en los diferentes rubros de gasto del Fondo señalados en la LCF.

Al respecto, se recomienda establecer un procedimiento de asignación de recursos del Fondo que puede ser parte del proceso de integración del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Entidad federativa (PPEE). Una vez que la SEFIPLAN ha realizado una estimación de los ingresos del Estado en el marco del proceso de integración del PPEE y cuenta con las necesidades de gasto para el siguiente año, se recomienda señalar en algún anexo o en el propio proyecto de Decreto, los rubros de gasto a los que se orientará el FAFEF conforme a las necesidades más apremiantes de la entidad federativa. Lo anterior involucra de manera directa al Congreso del Estado en la decisión de destino de los recursos del Fondo asegurando que estos se destinen efectivamente a las necesidades más apremiantes del Estado.

Otra recomendación relacionada con la asignación de recursos del FAFEF es el establecimiento de un mecanismo de coordinación a nivel intersecretarial para la decisión del destino de los recursos del FAFEF. Esta comisión se recomienda esté compuesta por al menos la SEFIPLAN, la Secretaría de Gobierno, la Secretaría de Obras Públicas, la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca, la Secretaría de Desarrollo Económico y la Secretaría de Desarrollo Social.

En cuanto al seguimiento del ejercicio del gasto se recomienda diseñar e implementar un nuevo procedimiento para el seguimiento del ejercicio de los recursos del Fondo utilizando el SIPPRES. Así, esta sugerencia, no implica mayores cambios o un alto grado de complejidad para los ejecutores. Lo anterior debido a que las dependencias y entidades ya siguen procedimientos de presentación de informes en dicha herramienta informática, por lo que cuentan con capacidades y experiencia para dicha actividad.

# XII. Bibliografía

- Acuerdo por el que se da a conocer a los Gobiernos de las Entidades Federativas la distribución y calendarización para la ministración durante el ejercicio fiscal 2018, de los recursos correspondientes a los Ramos Generales, 28 Participaciones a Entidades Federativas y Municipios, y 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios. Publicados en el Diario Oficial de la Federación el 20 de diciembre de 2017.

- ACUERDO por el que se da a conocer a los gobiernos de las entidades federativas la distribución y calendarización para la ministración durante el ejercicio fiscal 2016, de los recursos correspondientes a los Ramos Generales 28 Participaciones a Entidades Federativas y Municipios, y 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios. Publicados en el Diario Oficial de la Federación el 18 de diciembre de 2015.

- ACUERDO por el que se da a conocer a los gobiernos de las entidades federativas la distribución y calendarización para la ministración durante el ejercicio fiscal 2015, de los recursos correspondientes a los Ramos Generales 28 Participaciones a Entidades Federativas y Municipios, y 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios. Publicados en el Diario Oficial de la Federación el 23 de diciembre de 2014.

- ACUERDO por el que se da a conocer a los Gobiernos de las Entidades Federativas la Distribución y Calendarización para la Ministración durante el Ejercicio Fiscal 2014, de los Recursos Correspondientes a los Ramos Generales 28 Participaciones a Entidades Federativas y Municipios, y 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios. Publicados en el Diario Oficial de la Federación el 24 de diciembre de 2013.

- ACUERDO por el que se da a conocer a los Gobiernos de las Entidades Federativas la Distribución y Calendarización para la Ministración durante el Ejercicio Fiscal 2017, de los Recursos Correspondientes a los Ramos Generales 28 Participaciones a Entidades Federativas y Municipios, y 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios. 21 de diciembre de 2016

- CONEVAL, Metodologías de evaluación de los fondos que integran el ramo general 33 https://www.coneval.org.mx/Evaluacion/ERG33/Paginas/Metodologias_Evaluacion.aspx

- CONEVAL. Términos de Referencia de la Evaluación de Consistencia y Resultados. Enero de 2018.

- Diario Oficial de la Federación (DOF). LINEAMIENTOS para informar sobre los recursos federales transferidos a las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal, y de operación de los recursos del Ramo General 33. 25 de abril del 2013.

- Diario Oficial de la Federación (DOF). Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2018. 29 de noviembre de 2017.

- Guía para el Diseño de la Matriz de Indicadores para Resultados. Disponible en http://www.gob.mx/shcp/documentos/guia-para-el-diseno-de-la-matriz-de-indicadores-para-resultados.

- Guía de Criterios para el Reporte del Ejercicio, Destino y Resultados de los Recursos Federales Transferidos, disponible en https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/Capacitacion/Resources/files/guia_criterios.pdf

- Ley de Coordinación Fiscal. Publicada en el Diario Oficial de la Federación, del 27 de diciembre de 1978 (última reforma del 30 de enero del 2018). Recuperado de http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/31_300118.pdf

- Programa Anual de Evaluación de los Programas Federales y de los Fondos de Aportaciones Federales para el Ejercicio Fiscal 2018, disponible en: https://www.coneval.org.mx/Evaluacion/NME/Documents/PAE_2018.pdf

- Auditoría Superior de la Federación. (junio de 2017). Auditoría Especial del Gasto Federalizado FAFEF. Obtenido de https://www.asf.gob.mx/Trans/Informes/IR2017a/Documentos/Auditorias/2017_MR-FAFEF_a.pdf

- Auditoría Superior de la Federación. (2018). Auditoría Cumplimiento Financiero con Enfoque de Desempeño - FAFEF. Obtenido de https://www.asf.gob.mx/Trans/Informes/IR2017a/Documentos/Auditorias/2017_1269_a.pdf

- Colegio de Contadores Públicos del Estado de Quintana Roo A.C. (2015). Evaluación Específica del Desempeño. Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF) 2014. Mérida.

- Despacho Cascio Díaz y Asociados. (2018). Informe final de Evaluación Específica del Desempeño al programa del Ramo 33, Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF) del ejercicio 2017: con base a indicadores estratégicos y de gestión. Mérida.

- Despacho Cascio Díaz y Asociados. (2019). Informe final de Evaluación Específica del Desempeño al programa del Ramo 33, Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF) del ejercicio 2018: con base a indicadores estratégicos y de gestión. Mérida.

- Estado de Quintana Roo. (23 de Julio de 2018). Decreto por el que se crea el Centro de Evaluación del Desempeño del Estado de Quintana Roo, SEFIPLAN. Periódico Oficial del Estado de Quintana Roo, págs. 16-23.

- Estado de Quintana Roo. (13 de junio de 2018). Reglas de Operación y Funcionamiento del Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado de Quintana Roo. Periódico Oficial, págs. 25-42.

- Secretaría de Finanzas y Planeación. (agosto de 2020). Subsecretaría de Planeación. Obtenido de Programa Sectorial de Infraestructura para el Desarrollo: http://www.sefiplan.qroo.gob.mx/coplade/subidos/pde/programa_INFDES.pdf

- Secretaría de Finanzas y Planeación. (agosto de 2020). Subsecretaría de Planeación. Obtenido de Programa Sectorial de Finanzas Públicas y Planeación Estratégica: http://www.sefiplan.qroo.gob.mx/coplade/subidos/pde/Programa_SEFIPLAN.pdf

- Secretaría de Finanzas y Planeación de Quintana Roo. (2014-2018). Cuenta Pública. Obtenido de http://www.sefiplan.qroo.gob.mx/sistemas/Cpublica/pagina.php?id=78

- Secretaría de Finanzas y Planeación del Estado de Quintana Roo. (Julio de 2020). Cuenta Pública. Obtenido de SEFIPLAN: http://www.sefiplan.qroo.gob.mx/sistemas/Cpublica/

- Secretaría de Finanzas y Planeación del Estado de Quintana Roo. (agosto de 2020). Ley de Ingresos del Estado de Quintana Roo. Obtenido de SEFIPLAN: http://www.sefiplan.qroo.gob.mx/site/pagina.php?id=36

- Secretaría de Finanzas y Planeación del Estado de Quintana Roo. (17 de abril de 2020). Oficio SEFIPLAN/DS/ /IV/2020. Chetumal, Quintana Roo, México.

- Secretaría de Hacienda y Crédito Público. (2014-2018). Cuenta Pública. Obtenido de Transparencia presupuestaria: https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/es/PTP/Datos_Abiertos

- Secretaría de Hacienda y Crédito Público. (2018). Datos abiertos. Gasto Federalizado. Informe Definitivo. Obtenido de Transparencia Presupuestaria: https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/es/PTP/Datos_Abiertos

- Secretaría de Hacienda y Crédito Público. (2018). Presupuesto de Egresos de la Federación 2018. Objetivos, indicadores y Metas para Resultados. Obtenido de Secretaría de Hacienda y Crédito Público: https://www.pef.hacienda.gob.mx/es/PEF2018/generales

# XIII. Anexos

Anexo 1. Indicadores

| Nivel de Objetivo | Nombre del Indicador | Frecuencia de medición | Unidad de medida | Dependencia responsable del seguimiento | Medios de verificación (fuentes de información) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Indicadores de la MIR del FAFEF para el ámbito federal I012 Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas |  |  |  |  |  |
| Fin | Índice de Impacto de Deuda Pública | Anual | Porcentaje | Dirección General de Programación y Presupuesto A. | Estados analíticos de ingresos y egresos reportados por el gobierno del Estado, los ayuntamientos de los municipios y los órganos político-administrativos de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal, en cumplimiento de los artículos 46 y 48 de la Ley General de Contabilidad |
|  |  |  |  |  | Reportes de deuda pública de las entidades federativas a la SHCP e Instituciones. |
| Propósito | Índice de Impulso al Gasto de Inversión | Semestral | Porcentaje | Dirección General de Programación y Presupuesto A. | Estados analíticos de ingresos y egresos reportados por la entidad federativa, en cumplimiento de los artículos 46 y 48 de la Ley General de Contabilidad. |
|  | Índice de Fortalecimiento Financiero | Semestral | Porcentaje | Dirección General de Programación y Presupuesto A. |  |
| Componente | Porcentaje de avance en las metas | Trimestral | Porcentaje | Dirección General de Programación y Presupuesto A. | Archivos, registros y reportes. |
| Actividad | Índice en el Ejercicio de Recursos | Trimestral | Porcentaje | Dirección General de Programación y Presupuesto A. | Estados analíticos de ingresos y egresos reportados por los ayuntamientos de los municipios y los órganos político-administrativos de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal, en cumplimiento de los artículos 46 y 48 de la Ley General de Contabilidad. |

Anexo 2. Metas del Fondo

“Resultados de los indicadores estratégicos y de gestión del FAFEF”

Ejercicio 2018-2017

| Nivel de Objetivo | Nombre del indicador | Meta programada en (ejercicio fiscal evaluado) | Avance en (ejercicio fiscal evaluado) | Avance con respecto a la meta en [ejercicio fiscal evaluado] (Avance/Meta) | Meta programada para el ejercicio anterior | Avance en ejercicio anterior | Avance con respecto a la meta en ejercicio anterior (Avance/Meta) | Justificación del avance con respecto a la meta (explicar por qué se cumplieron o no las metas) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Indicadores de la MIR del FAFEF para el ámbito federal I012 Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Fin | Índice de Impacto de Deuda Pública | 67.7 | 64.6 | 104.8 | 72.3 | 69.94 | 96.74 |  |
| Propósito | Índice de Impulso al gasto de inversión | 7.9 | 10.8 | 136.7 | 9.5 | 13.9 | 146.32 |  |
|  | Índice de fortalecimiento financiero | 21 | 22.5 | 107.14 | 24.78 | 24.31 | 98.1 | Las metas no se alcanzaron en 2017 porque se dejó de recaudar en los siguientes rubros: Juegos y concursos 552.1 mdp, en explotación de bienes 240 mdp, y en Aprovechamientos diversos 360.9 mdp |
| Componentes | Porcentaje de avance en las metas | 100 | 96.7 | 96.7 | 100 | 92.6 | 92.6 | De acuerdo con la meta planeada, en 2017 no se ejerció al 100% debido a que aún existen proyectos en ejecución |
| Actividades | Índice en el ejercicio de los recursos | 100 | 99.9 | 99.9. | 100 | 98.8 | 98.8 | De acuerdo con la meta planeada, en 2017 los recursos que se otorgaron fueron mayores, sin embargo, no se ejerció al 100%, debido a que existen proyectos en ejecución |

Cabe mencionar que la entidad federativa no cuenta con indicadores estratégicos y de gestión del FAFEF a nivel estatal. Lo anterior debido a que la entidad no cuenta con una MIR Estatal del FAFEF o con Pp creados específicamente para ejercer los recursos del Fondo.

Anexo 3. Propuestas de mejora de la Matriz de Indicadores para Resultados

Para el ejercicio fiscal 2018 (y en la actualidad) el Estado no cuenta con una MIR estatal del FAFEF y, por lo tanto, no existen indicadores a nivel de Propósito, de Componente y de Actividades para compararse o relacionarse con los indicadores de la MIR federal del FAFEF, solamente se cuenta con los indicadores de los resultados de las MIR de los Pp financiados con recursos del FAFEF. Por lo que se sugiere a la entidad federativa elaborar una MIR estatal del FAFEF en la que se considere vincular los indicadores de las MIR de los Pp con la MIR FAFEF estatal y la MIR FAFEF para el ámbito federal, para ello puede realizarse una MIR en cascada o sencillamente indicadores para cada rubro de gasto y su vinculación con otros instrumentos del Estado.

Anexo 4. Evolución de la Cobertura

Nombre del Fondo: Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF)

Modalidad: I-Gasto federalizado

Clave (s) presupuestaria (s): 012

Entidad federativa: Quintana Roo

Dependencia Coordinadora: Dirección General de Programación y Presupuesto “A” (DGPyP “A”)

Unidad(es) Responsable(s) o Ejecutora(s): Secretaría de Finanzas y Planeación de Quintana Roo

Tipo de Evaluación: Estratégica

Año de la Evaluación: 2018

Rubro de gasto: I) Inversión en infraestructura física

| Tipo de Población | Unidad de Medida | Año 2014 | Año 2015 | Año 2016 | Año 2017 | Año 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Potencial (P) |  |  |  |  |  |  |
| Objetivo (O) |  |  |  |  |  |  |
| Atendida (A) |  |  |  |  |  |  |
| (A/O) x 100 |  |  |  |  |  |  |

(Nota: Se debe incluir la información para todos aquellos años disponibles (considerando la administración actual y por lo menos una anterior) y se debe elaborar un cuadro por cada rubro de inversión en el estado de acuerdo con el Artículo 47 de la LCF).

De acuerdo con la Evaluación Específica de Desempeño 2018, se señala que las poblaciones del Fondo no se encuentran definidas y por la naturaleza de éste, no es posible precisarlas. Por un lado, el Fondo tiene como destinatarios a dependencias y entidades de gobierno. Por otro lado, los recursos se pueden asignar a programas y rubros de gasto muy diverso, que además puede cambiar de un año a otro, lo que implica que no existe un concepto predefinido como tal.

Anexo 5. Diagramas de flujo de la coordinación del Fondo

a) Diagrama de Alto Nivel (Diagrama PEPSU)1

|  | Proveedor | Entrada | Proceso | Salida | Usuario |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Asignación | SHCP | Estimación de la Recaudación Federal Participable | Estimación de asignación de recursos al FAFEF | Proyecto de Egresos de la Federación (PPEF) que incluye los recursos del FAFEF | Cámara de Diputados |
|  | Cámara de Diputados | PPEF | Discusión y aprobación, en su caso, del PPEF | Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) con monto de FAFEF | Secretaría de Finanzas y Planeación (SEFIPLAN) |
|  | SEFIPLAN | Monto de recurso FAFEF requerido | Integración del Monto FAFEF en la Iniciativa de Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos del Estado | Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos del Estado | Congreso del Estado |
|  | Congreso del Estado | Proyecto Presupuesto de Egresos del Estado (PPED) | Discusión y, en su caso, aprobación de la Ley de Ingresos y del PPED | Ley de Ingresos (LI) y Presupuesto de Egresos del Estado (PED) | SEFIPLAN |
|  | SEFIPLAN | PED | Valoración del monto de recurso que se contará por esta fuente de ingresos | Monto de gasto en inversión pública y en saneamiento financiero | COPLADE |
|  | Subcomité del (COPLADE | Proyectos de inversión potenciales a financiar (rubro de inversión en infraestructura física) | Selección de proyectos de inversión a financiar | Proyectos de inversión aprobados y cargados en el Sistema de Planeación Estratégica | SEFIPLAN |
|  | SEFIPLAN | Cartera de Inversión (rubro de inversión en infraestructura física) | Priorización de proyectos de inversión a financiar y otros proyectos | Programa de Inversión FAFEF | SEFIPLAN |
|  | SEFIPLAN | Monto estimado de gasto en saneamiento financiero | Alineación con calendarios de pagos de deuda | Programa de Inversión FAFEF | SEFIPLAN |
| Ejercicio | DGPYP “A” de la SHCP | Acuerdo distribución de los recursos | Informar sobre los montos del Fondo | Emite los montos del Fondo mensualmente | SEFIPLAN |
|  | Ejecutores de gasto | Proyecto ejecutivo o arquitectónico, en su caso. | Contratación de los proyectos de inversión. | Proveedores de los proyectos de inversión | Ejecutores de gasto |
|  | Ejecutores de gasto | Seguimiento físico y financiero de las obras en ejecución, así como de los pagos para solventar las obligaciones de deuda | Ejecución | Avances físicos-financieros. Revisión de avances y detección de problemáticas en la ejecución de las obras. Avances de las metas e indicadores del Pp | SEFIPLAN |
|  | SEFIPLAN | Avances de obra | Pago de las estimaciones de obra | Proyecto de inversión concluido | SEFIPLAN |
| Seguimiento | SEFIPLAN | Reportes físicos, financieros de las obras ejecutadas acompañado de información comprobatoria, así como de pagos por deuda pública | Elaboración de reportes e informes | Informes trimestrales de ejercicio del gasto del FAFEF | DGPYP “A” de la SHCP |
|  | Secretaría de la Gestión Pública / Auditoría Superior de la Federación | Expedientes técnicos, estimaciones, informes y reportes. | Fiscalización del ejercicio del FAFEF. | Resultados de Auditoría. | Cámara de Diputados, SHCP, SEFIPLAN, sociedad en general |

Para la elaboración de los diagramas de alto nivel y diagrama de flujo, se utilizó la notación establecida en el documento “Guía para la Optimización, Estandarización y Mejora Continua de Procesos” publicada por la SFP en la dirección electrónica:

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/56904/Gu_a_para_la_Optimizaci_n__Estandarizaci_n_y_Mejora_Continua_de_Procesos.pdf

b) Diagrama de flujo del Fondo

Rubro I. Inversión en infraestructura física

Fuente: Elaboración propia con información de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y resultados de la Guía de Entrevista a funcionarios encargados de la operación del Fondo.

Rubro II. Saneamiento financiero

Fuente: Elaboración propia con información de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y resultados de la Guía de Entrevista a funcionarios encargados de la operación del Fondo.

| CGPE | Criterios Generales de Política Económica |
| --- | --- |
| CPLAP | Coordinación General de Planeación y Proyectos |
| LI | Ley de Ingresos del Estado |
| PEE | Presupuesto de Egresos del Estado |
| PEF | Presupuesto de Egresos de la Federación |
| PPEF | Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación |
| SEFIPLAN | Secretaría de Finanzas y Planeación del Estado de Quintana Roo |
| SHCP | Secretaría de Hacienda y Crédito Público |
| SIPPRES | Sistema de Integración Programática y Presupuestal |
| SOP | Secretaría de Obras Públicas del Estado |
| SRFT | Sistema de Reporte de Recursos Federales Transferidos |

Anexo 6. Complementariedades y coincidencias entre programas federales y sinergias con políticas, programas o proyectos locales

| Nombre de las políticas, programas o proyectos locales | Características generales | Objetivos | Modalidad | Sinergias que tendría con el Fondo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| K005 – Infraestructura social | 1103 – Secretaría de Obras Públicas. Programa destinado a la infraestructura | El Estado cuenta con infraestructura básica y vial construida y rehabilitada con coordinación de las Dependencias del Ejecutivo, Organismos Descentralizados y los Ayuntamientos | K | Apoya el incremento de la infraestructura social en el estado que apoyen entre otros objetivos atender carencias sociales. |
| K006 - Infraestructura para el Desarrollo Económico |  | El Estado cuenta con infraestructura carretera construida, modernizada y conservada que permite la movilidad de personas y la comercialización de productos | K | Incrementar y mejorar la red infraestructura carretera para mejorar la movilidad de personas y la comercialización de productos |
| E051 - Financiamiento e Inversión | 1108 - Secretaría de Turismo | En el estado de Quintana Roo se promueve y facilita el financiamiento y la inversión pública y privada para proyectos que cuenten con potencial turístico. | E | Apoya el aumento de los proyectos de inversión con potencial turístico que impulsen el desarrollo económico de la entidad federativa. |
| E154 - Fortalecer la Infraestructura Rural | 1115 – Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca. | Los productores aumentan el equipamiento e infraestructura del sector primario para elevar la calidad y rendimiento de la producción, haciendo eficiente el uso de los recursos | E | El Fondo fortalece el equipamiento e infraestructura del sector primario para apoyar la productividad del sector y la suficiencia alimentaria de la entidad federativa |
| K007 - Infraestructura Física Educativa de Calidad | 1318 - Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Quintana Roo. Programa destinado a la infraestructura | Mejorar la Infraestructura Física Educativa del Estado con el fin de modernizar sus condiciones de operación, mediante la construcción, actualización, ampliación, rehabilitación y equipamiento de los espacios educativos | K | Mejorar la Infraestructura Física Educativa del Estado con el fin de modernizar sus condiciones de operación, mediante la construcción, actualización, ampliación, rehabilitación y equipamiento de los espacios educativos |
| K010 - Agua potable con más oportunidad para todos | 5326 - Comisión de Agua Potable y Alcantarillado. Programa destinado a la infraestructura | La zonas urbanas y rurales del Estado amplían la cobertura de agua potable, buscando disminuir las disparidades regionales | K | Ayuda fortalecer la infraestructura estatal relacionada con agua potable para incrementar la cobertura de agua potable. |
| K012 - Prevención de la contaminación del agua. |  | Las zonas urbanas y rurales del Estado amplían la cobertura de saneamiento | K | Fortalece la infraestructura de saneamiento lo que busca atender carencias sociales. |
| R005 - Deuda Pública | 1106 - Secretaría de Finanzas y Planeación . Programa para dar cumplimiento al pago de servicio de la deuda | El estado de Quintana Roo disminuye el saldo insoluto de la deuda pública, para tener mayor liquidez y destinarla a inversión pública | R | Los recursos del FAFEF contribuyen a la administración de la deuda pública estatal apoyando su disminución para destinar mayores recursos a la inversión pública. |

Anexo 7. Valor agregado de los Programas presupuestarios al Fondo

| Nombre del Pp | Características generales | Modalidad | Objetivos | Valor que agregan al Fondo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| K005 - Infraestructura Social | Construcción de infraestructura social. | Proyectos de Inversión Pública | Contribuir a mejorar la calidad de vida de las personas y consolide a Quintana Roo como un Estado competitivo, con modernidad y sustentabilidad; mediante planes y programas de infraestructura social, económica y servicios básicos. | Cumple con la LCF, está vinculado al rubro de inversión en infraestructura física contribuye al bienestar social. |
| K006 - Infraestructura para el Desarrollo Económico | Construcción de infraestructura para el Desarrollo Económico. | Proyectos de Inversión Pública | Construcción de infraestructura carretera que permita contribuir a la movilidad de personas y la comercialización de productos | Cumple con la LCF, está vinculado al rubro de inversión en infraestructura física contribuye al desarrollo económico y social de la entidad federativa. |
| E146 - Rescate del Espacio Público en los Municipios del Estado | Puesta en marcha de acciones y/o proyectos en colaboración con los Municipios para mejora de espacios urbanos | Prestación de servicios públicos | Contribuir a garantizar el acceso a servicios urbanos de calidad, de manera segura, adecuada y accesible para los habitantes de las ciudades y localidades para mejorar su calidad de vida, mediante la coordinación con los municipios para incrementar y fomentar la inversión pública y privada en materia de servicios públicos, optimizando y transparentando la inversión. | Cumple con la LCF, está vinculado al rubro de inversión en infraestructura física contribuye al desarrollo social de la entidad federativa. |
| E047 – Diversificación | Realización de proyectos de desarrollo ecoturístico y de arqueología estratégicos para la entidad federativa | Prestación de servicios públicos | Contribuir a consolidar a Quintana Roo como un destino competitivo y líder de la actividad turística y que como motor del desarrollo económico y social del estado genere bienestar para todos, mediante el fomento de la diversificación y el desarrollo de productos turísticos novedosos e integrales | Cumple con la LCF, está vinculado al rubro de inversión en infraestructura física contribuye al desarrollo económico de la entidad federativa. |
| E051 - Financiamiento e Inversión | Apoyo de proyectos con potencial turístico. | Prestación servicios públicos | Promover y facilitar el financiamiento y la inversión pública y privada para proyectos que cuenten con potencial turístico. | Cumple con la LCF, está vinculado al rubro de inversión en infraestructura física contribuye al desarrollo económico y social de la entidad federativa. |
| E102 - Fortalecimiento de la capacidad productiva de las MIPyMES | Programa para proporcionar incentivos para el establecimiento de empresas | Prestación de servicios públicos | Contribuir a Impulsar un clima de negocios propicio que permita la creación de nuevas empresas competitivas y la atracción de inversiones directas multisectoriales que generen desarrollo integral y equitativo, fuentes de empleo y crecimiento económico entre las regiones del estado, mediante la implementación de incentivos diferenciados | Cumple con la LCF, está vinculado al rubro de inversión en infraestructura física contribuye al desarrollo económico de la entidad federativa. |
| E147 - Corresponsabilidad en la Prevención del Delito y Responsabilidad Vial | Proyectos para la prevención del delito y responsabilidad vial | Prestación de servicios públicos | Contribuir al fortalecimiento de la seguridad y prevención del delito con un marco legal que responda a los retos que actualmente enfrenta el estado mediante la corresponsabilidad en la prevención del delito y responsabilidad vial. | Cumple con la LCF, está vinculado al rubro de inversión en infraestructura física y contribuye al fortalecimiento de la seguridad pública. |
| E145 - Igualdad de Oportunidades | Proyectos para la atención de la desigualdad en la población vulnerable. | Prestación de servicios públicos | Contribuir a mejorar la calidad de vida de las personas que se encuentran en situación de pobreza y marginación mediante la atención de las necesidades más apremiantes | Cumple con la LCF, está vinculado al rubro de inversión en infraestructura física contribuye al desarrollo social de la entidad federativa mediante la disminución de desigualdad. |
| E157 - Fortalecimiento del Ingreso | Proyectos para fortalecer los ingresos estatales. | Prestación de servicios públicos | Contribuir a administrar gerencialmente la deuda pública a fin de que, gradualmente, se cuente con finanzas públicas sanas que permite capitalizar las acciones estratégicas del gobierno establecidas en el Plan Estatal de Desarrollo, mediante la diversificación de las fuentes propias de financiamiento para incrementar los recursos propios. | Cumple con la LCF, está vinculado al rubro de inversión en infraestructura física contribuye al desarrollo económico y social de la entidad federativa. |
| K007 - Infraestructura Física Educativa de Calidad | Proyectos para construir Infraestructura Física Educativa del Estado | Proyectos de Inversión Pública | Contribuir a impulsar en las escuelas públicas del sistema educativo las condiciones básicas de infraestructura física escolar y equipamiento mediante la mejora de la infraestructura física y equipamiento en las escuelas públicas haciendo énfasis en las zonas rurales y/o vulnerables. | Cumple con la LCF, está vinculado al rubro de inversión en infraestructura física contribuye al desarrollo social de la entidad federativa. |
| K010 - Agua potable con más oportunidad para todos | Construcción, conservación y rehabilitación de infraestructura de agua potable. | Proyectos de Inversión Pública | Contribuir a Garantizar el acceso a servicios urbanos de calidad de manera segura, adecuada y accesible para los habitantes de las ciudades y localidades para mejorar su calidad de vida, mediante el incremento de la inversión pública y privada en materia de agua potable. | Cumple con la LCF, está vinculado al rubro de inversión en infraestructura física contribuye al desarrollo económico y social de la entidad federativa. |
| K012 - Prevención de la contaminación del agua | Construcción, conservación y rehabilitación de infraestructura de drenaje y saneamiento. | Proyectos de Inversión Pública | Contribuir a Garantizar el acceso a servicios urbanos de calidad de manera segura, adecuada y accesible para los habitantes de las ciudades y localidades para mejorar su calidad de vida, mediante el incremento de la inversión pública y privada en materia de drenaje y saneamiento. | Cumple con la LCF, está vinculado al rubro de inversión en infraestructura física contribuye al desarrollo social y conservación ambiental de la entidad federativa. |
| E019 - Infancia y Adolescencia | Proyectos para mejorar la prestación de servicios para niñas, niños y adolescentes en casas hogares y centros de asistencia. | Prestación de servicios públicos | Contribuir a Mejorar la calidad de vida de los grupos en situación de vulnerabilidad, para reducir sus condiciones de desventaja social y económica mediante el desarrollo de políticas públicas focalizadas en la atención inmediata a la infancia y la adolescencia. | Cumple con la LCF, está vinculado al rubro de inversión en infraestructura física contribuye al desarrollo social de la entidad federativa y a la atención a la desigualdad y discriminación. |
| E096 - Atención a Personas con Discapacidad | Proyectos para fortalecer le protección a personas con discapacidad mediante las instalaciones físicas adecuadas. | Prestación de servicios públicos | Contribuir a Mejorar la calidad de vida de los grupos en situación de vulnerabilidad, para reducir sus condiciones de desventaja social y económica mediante el desarrollo de políticas públicas focalizadas en la atención inmediata a las personas con discapacidad. | Cumple con la LCF, está vinculado al rubro de inversión en infraestructura física contribuye al desarrollo social de la entidad federativa y a la atención a la desigualdad y discriminación. |
| E099 - Familia | Proyectos para fortalecer la atención de personas con terapias psicológicas derivadas del maltrato físico, psicológico, económico, patrimonial, etc., con la finalidad de que recuperen su estructura y funcionalidad personal y familiar. | Prestación de servicios públicos | Contribuir a Mejorar la calidad de vida de los grupos en situación de vulnerabilidad, para reducir sus condiciones de desventaja social y económica mediante el desarrollo de políticas públicas focalizadas en la atención inmediata a la familia. | Cumple con la LCF, está vinculado al rubro de inversión en infraestructura física contribuye al desarrollo social de la entidad federativa. |

Anexo 8. Sinergias con políticas, programas o proyectos locales de Fondos de otras Aportaciones Federales aplicados en la Entidad federativa

Nombre del Fondo: Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF)

Modalidad: I-Gasto federalizado

Clave (s) presupuestaria (s): I012

Entidad federativa: Quintana Roo

Dependencia Coordinadora. Dirección General de Programación y Presupuesto “A” (DGPyP “A”)

Unidad(es) Responsable(s) o Ejecutora(s): Secretaría de Finanzas y Planeación de Quintana Roo

Tipo de Evaluación: Estratégica

Año de la Evaluación: 2018

| Nombre de las políticas, programas o proyectos locales |  |
| --- | --- |
| Modalidad y Clave |  |
| Ramo |  |
| Propósito |  |
| Población objetivo |  |
| Tipos de Componentes que entrega a sus destinatarios |  |
| Cobertura Geográfica |  |
| Fuentes de Información |  |
| ¿Es coincidente? |  |
| ¿Se complementa? |  |
| Argumentación |  |
| Recomendación |  |

De acuerdo con la pregunta número 22 de la metodología, no se identificaron sinergias del FAFEF con otras políticas, programas o proyectos federales y/o estatales.

Anexo 9. Principales Fortalezas, Oportunidades, Debilidades, Amenazas y Recomendaciones

| Tema de la evaluación: | Fortaleza y Oportunidad/Debilidad y Amenaza | Referencia (Pregunta específica) | Recomendación concreta |
| --- | --- | --- | --- |
| Fortaleza y Oportunidad |  |  |  |
| Módulo 1. Justificación del diseño del Fondo y de su mecanismo de intervención | Fortaleza: Para el caso del gasto de inversión, es una fortaleza la selección de proyectos a financiar mediante la participación del sector público, social y privado que concurren en los subcomités del Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado (COPLADE). En el Comité se analiza la problemática y necesidades de cada sector en materia de infraestructura. Las dependencias y entidades someten a consideración del Subcomité, a través de los mecanismos establecidos para tal fin, los proyectos que buscan atender las problemáticas y necesidades del Estado. Como resultado de los Comités, se integra un portafolio de proyectos de inversión y se determina su alineación a los objetivos del Plan Estatal de Desarrollo. | 1, 2 | Sin recomendación |
| Debilidad o Amenaza |  |  |  |
| Módulo 1. Justificación del diseño del Fondo y de su mecanismo de intervención | Debilidad: No se dispone de un diagnóstico relacionado con el fortalecimiento del presupuesto estatal en cuanto a funciones, subfunciones, programas o conceptos de gasto que requieran ser fortalecidos. Lo anterior incluyendo niveles de deuda pública y riesgos que enfrente el presupuesto. Debilidad: La entidad federativa no cuenta con un documento de planeación estratégica específico del FAFEF, en el cual se programe la atención de los componentes y partes del presupuesto que deberán ser fortalecidos en un horizonte de corto, mediano y largo plazo. Lo anterior conforme al objetivo del Fondo establecido en el artículo 47 de la LCF. De igual forma, el documento de planeación estratégica podría contener las problemáticas a atender con el ejercicio de los recursos del Fondo. | 1, 2 | 1. Elaborar un diagnóstico sobre los destinos de gasto, se tendrían que considerar las poblaciones objetivo y las áreas de enfoque. El diagnóstico debería atender los criterios metodológicos definidos por la SHCP y el CONEVAL. Para su elaboración se sugiere los siguientes elementos mínimos: Identificación del problema, estado actual del problema, evolución del Problema, árbol del problema, árbol de objetivos, justificación teórica y empírica de la intervención, cobertura, Matriz de Indicadores, presupuesto, entre otros. 2. Elaborar un documento de planeación estratégica que tenga un horizonte mínimo de 6 años considerando la fecha en que concluirá la presente administración estatal. El documento deberá contemplar los componentes y partes del presupuesto que serán atendidos en un horizonte de corto, mediano y largo plazo. Lo anterior conforme al objetivo del Fondo establecido en el artículo 47 de la LCF. De igual forma, el documento de planeación estratégica podría contener las problemáticas a atender con el ejercicio de los recursos del Fondo. |
| Tema de la evaluación: | Fortaleza y Oportunidad/Debilidad y Amenaza | Referencia (Pregunta específica) | Recomendación concreta |
| Fortaleza y Oportunidad |  |  |  |
| Módulo 2. Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) | Fortaleza: La entidad federativa documenta regularmente los resultados de las aportaciones del FAFEF para los Pp financiados con estos recursos. | 3, 4 | Sin recomendación |
| Debilidad o Amenaza |  |  |  |
| Módulo 2. Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) | Debilidad: No se cuenta con una MIR Estatal enfocada al cumplimiento del objeto del FAFEF señalado en el artículo 47 de la LCF. | 3, 4 | Sin recomendación |
| Tema de la evaluación: | Fortaleza y Oportunidad/Debilidad y Amenaza | Referencia (Pregunta específica) | Recomendación concreta |
| Fortaleza y Oportunidad |  |  |  |
| Módulo 3. Consistencia entre los elementos del diseño | Fortaleza: El Estado realiza evaluaciones externas de manera regular, institucionalizada, con aspectos susceptibles de mejora y de manera participativa con las dependencias y entidades involucradas. | 5 | Sin recomendación. |
|  | Fortaleza: Se identificó que, para la selección de proyectos de inversión a financiar, la entidad federativa se apoya de los Subcomités del COPLADE. Estos subcomités son participativos, ya que concurre el sector público, social y privado. | 7 | Sin recomendación. |
|  | Fortaleza: Los recursos del FAFEF en la entidad federativa son administrados a través de un Plan Anual de Trabajo (PAT), el cual se denomina Programa de Inversión FAFEF en este programa se especifica la distribución de los recursos entre los proyectos a ser ejecutados en el año. El Programa de Inversión incluye proyecto o concepto de gasto, dependencia o entidad ejecutora, municipio y localidad en donde se ejecutará el proyecto y el monto por proyecto o concepto de gasto. No obstante, excluye información sobre metas físicas o población atendida. | 7 | 3. Incorporar en las evaluaciones externas al FAFEF y al Programa de Inversión información sobre metas físicas a alcanzar y, en donde aplique, información sobre la población beneficiada directa o indirectamente. |
| Debilidad o Amenaza |  |  |  |
| Módulo 3. Consistencia entre los elementos del diseño | Debilidad: No existe un Plan Estratégico para el FAFEF en la entidad federativa en donde se identifiquen las prioridades estatales en cuanto al objeto del Fondo. | 8 | 4. Elaborar un Plan Estratégico con un horizonte de tiempo de dos años, plazo en el que cambia la administración. El plan debería incluir metas físicas y financieras, así como población beneficiada. |
|  | Debilidad: Aunque a través de la Evaluación Externa del FAFEF se presenta una definición de población potencial y objetivo, no hay una definición de estas poblaciones para el FAFEF en el Estado y tampoco se cuantifican. | 11 | Sin recomendación. |
|  | Debilidad: El programa de Inversión FAFEF no incluye metas físicas a alcanzar para cada uno de los proyectos o conceptos de gasto. | 9 | 5. Incluir en el Programa de Inversión metas físicas a alcanzar para cada uno de los proyectos y conceptos de gasto a financiar con FAFEF. |
| Tema de la evaluación: | Fortaleza y Oportunidad/Debilidad y Amenaza | Referencia (Pregunta específica) | Recomendación concreta |
| Fortaleza y Oportunidad |  |  |  |
| Módulo 4. Alineación del Fondo a la Planeación Nacional y a los Objetivos de Desarrollo Sostenible | Sin fortaleza u oportunidad | - | Sin recomendación |
| Debilidad o Amenaza |  |  |  |
| Módulo 4. Alineación del Fondo a la Planeación Nacional y a los Objetivos de Desarrollo Sostenible | Sin debilidad o amenaza | - | Sin recomendación |
| Tema de la evaluación: | Fortaleza y Oportunidad/Debilidad y Amenaza | Referencia (Pregunta específica) | Recomendación concreta |
| Fortaleza y Oportunidad |  |  |  |
|  | Fortaleza: La falta de normatividad estatal que imponga al Gobierno del Estado la obligación a continuar y reforzar las acciones para fortalecer la asignación y uso del FAFEF. | 15 | 6. Incorporar al marco normativo estatal dicho mecanismo y otras acciones que está realizando la entidad federativa para fortalecer el ejercicio del FAFEF como la realización de evaluaciones externas. Lo anterior con la finalidad de dar continuidad e institucionalizar dicho mecanismo y acciones |
| Módulo 5. Mecanismos de Coordinación | Fortaleza: Las evaluaciones externas al FAFEF son mecanismos para la generación de información sobre la operación del FAFEF con la intención de; mejorar su desempeño sobre las dificultades que enfrenta para la operación de los recursos del Fondo; y la operación del Fondo, a nivel estatal, que afecta el logro de sus objetivos. | 16 | Sin recomendación. |
|  | Fortaleza: La entidad federativa fomenta la institucionalización y estandarización de procesos para la supervisión el ejercicio de los recursos del Fondo. La institucionalización en la supervisión se refiere a que la entidad federativa la ha reflejado en Ley y en su reglamento | 17 | Sin recomendación. |
|  | Fortaleza: La entidad federativa cuenta con mecanismos documentados para dar seguimiento al ejercicio de las aportaciones del FAFEF. Los mecanismos están a cargo de la Secretaría de Finanzas y Planeación, dependencia responsable de la programación, presupuestación, control y evaluación del gasto público, así como de instrumentar los procedimientos para la elaboración, integración, ejecución y evaluación de los programas de inversión a cargo de las dependencias y entidades del Gobierno del Estado | 18 | Sin recomendación. |
|  | Fortaleza: La configuración institucional y normativa del FAFEF contribuye al cumplimiento de objetivos estatales a través de fomentar una coordinación eficaz y continua entre la dependencia coordinadora y el gobierno de la entidad federativa; así como entre las dependencias o entidades responsables encargadas de ejecutar las políticas, programas y proyectos ejecutados con los recursos del FAFEF. | 20 | Sin recomendación. |
| Debilidad o Amenaza |  |  |  |
| Módulo 5. Mecanismos de Coordinación | Debilidad: Las evaluaciones externas no presentan resultados con los que se pueda mejorar el desempeño relacionado con la atención de las necesidades que pueden financiarse. Las evaluaciones no informan sobre las metas físicas ni personas beneficiadas con los proyectos y conceptos de gasto financiados con FAFEF. | 16 | 7. Incorporar en las evaluaciones externas al FAFEF resultados sobre su desempeño, principalmente en lo que respecta a la cuantificación de componentes alcanzados con las obras realizadas (metas físicas), así como del resultado de los indicadores de la MIR Federal, número de personas beneficiadas, entre otras. Lo anterior para cada proyecto que contiene el Programa de Inversión. |
| Tema de la evaluación: | Fortaleza y Oportunidad/Debilidad y Amenaza | Referencia (Pregunta específica) | Recomendación concreta |
| Fortaleza y Oportunidad |  |  |  |
| Módulo 6. Complementariedades y coincidencias | Sin fortaleza u oportunidad | - | Sin recomendación |
| Debilidad o Amenaza |  |  |  |
| Módulo 6. Complementariedades y coincidencias | Sin debilidad o amenaza | - | Sin recomendación |
| Tema de la evaluación: | Fortaleza y Oportunidad/Debilidad y Amenaza | Referencia (Pregunta específica) | Recomendación concreta |
| Fortaleza y Oportunidad |  |  |  |
| Módulo 7. Calidad de la información | Fortaleza: La entidad federativa cumple con las obligaciones de Transparencia y Rendición de Cuentas señaladas en el marco normativo federal. Lo anterior es verificable públicamente. | 23, 24 | Sin recomendación. |
|  | Fortaleza: La información para monitorear el desempeño del FAFEF es oportuna, confiable, sistematizada, pertinente, actualizada y disponible. Lo anterior ha sido validado por la ASF en el dictamen de la auditoría del cumplimiento y desempeño realizada al FAFEF en el Estado para el ejercicio fiscal 2018. | 25, 26 | Sin recomendación. |
|  | Fortaleza: La información que se reporta sobre el ejercicio de los recursos del FAFEF en la entidad federativa permite verificar que la ejecución cumple con lo establecido en los documentos normativos, en particular en lo señalado en la LCF. | 27 | Sin recomendación. |
| Debilidad o Amenaza |  |  |  |
| Módulo 7. Calidad de la información | Debilidad: La información de desempeño de FAFEF no incluye información sobre metas físicas ni sobre la población beneficiada de manera directa o indirecta. | 27 | 8. Incorporar en la información reportada sobre el desempeño del FAFEF información sobre las metas físicas alcanzadas y la población beneficiada de manera directa o indirecta. |

1/Se debe realizar un cuadro por cada uno de los temas de la Evaluación.

Se anexa archivo en Excel

Anexo 10. Valoración Final del Fondo en la Entidad federativa

Nombre del Fondo: Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF)

Modalidad: I-Gasto federalizado

Clave (s) presupuestaria (s): I012

Entidad federativa: Quintana Roo

Dependencia Coordinadora: Dirección General de Programación y Presupuesto “A” (DGPyP “A”)

Unidad(es) Responsable(s) o Ejecutora(s): Secretaría de Finanzas y Planeación de Quintana Roo

Tipo de Evaluación: Estratégica

Año de la Evaluación: 2018

| Módulo/Submódulo | Nivel promedio | Justificación |
| --- | --- | --- |
| 1. Valoración de la contribución del FAFEF a la o las problemáticas de la entidad federativa - Características del Fondo - Valoración de la contribución del FAFEF a problemática | 0 | El Gobierno del Estado de Quintana Roo no dispone de un Diagnóstico particular para el FAFEF que identifique las problemáticas a ser atendidas con los recursos de este Fondo. Tampoco cuenta con un diagnóstico de su presupuesto en cuanto a funciones, subfunciones, programas o conceptos de gasto que requieran ser fortalecidos incluyendo niveles de deuda pública y riesgos que enfrente el presupuesto. Tampoco cuenta con un documento de planeación estratégica específico del FAFEF en el cual se contemplen los componentes y partes del presupuesto que serán atendidos en un horizonte de corto, mediano y largo plazo. Por lo tanto, tampoco existe un documento en el que se contemple las estrategias, metas y objetivos relacionados con la atención a las problemáticas y necesidades del estado Lo anterior conforme al objetivo del Fondo establecido en el artículo 47 de la LCF. |
| 2. Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) | 1 | El Gobierno del Estado no cuenta con MIR para el FAFEF estatal. No obstante, para la MIR Federal los resultados 2018 fueron documentados a través de tres fuentes de información: 1) Reportes trimestrales hacia la SHCP; 2) Evaluaciones realizadas por despachos externos para los años 2014, 2017 y 2018. Las evaluaciones se denominaron evaluaciones específicas del desempeño y contienen un diagnóstico de su operación, así como de dependencias y entidades que intervinieron en el ejercicio de los recursos; un estudio general de los sistemas de control administrativo y de gestión; la comunicación de resultados con la correspondiente evidencia; el seguimiento y evaluación de las medidas preventivas y correctivas señaladas incluyendo aspectos susceptibles de mejora; así como un análisis de Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas (FODA); y 3) Los avances en el cumplimiento de las metas de los indicadores de la MIR Federal reportados por la entidad federativa se alimentaron de ciertos indicadores de las MIR de las dependencias y entidades ejecutoras de los recursos del FAFEF. |
| 3. Consistencia entre los elementos del diseño | 0.38 | Para la operación del Fondo la entidad federativa utiliza información de manera regular e institucionalizada. El Centro de Evaluación del Desempeño dependiente de la Secretaría de Finanzas y Planeación realiza de manera regular evaluaciones externas al Fondo, establece aspectos susceptibles de mejora y les da seguimiento. El resultado del procedimiento lo publica en su sitio de internet. No obstante, no hay un diagnóstico específico del FAFEF en la entidad federativa que brinde elementos sobre la problemática a atender, ni tampoco existe un documento que refleje los resultados de la aplicación de los recursos del FAFEF. Por su parte, las evaluaciones específicas de desempeño practicadas en ejercicios anteriores no aportan elementos a la entidad federativa para el establecimiento de metas, asignación de recursos, distribución de actividades o para la selección geográfica de población o área a atender. La planeación en el uso de los recursos del FAFEF en la entidad federativa para el ejercicio fiscal 2018 fue plasmada en el Programa Final de Inversión 2018 publicado en el sitio de internet de la Secretaría de Finanzas y Planeación. Se puede considerar que el Programa Final de Inversión es un PAT que describe el nombre de la obra o destino de los recursos, la dependencia o entidad ejecutora, municipio y localidad donde se ejecutará la obra, además del monto de inversión. |
| 4. Alineación del Fondo a la Planeación Nacional y a los objetivos de desarrollo sostenible | NPVC |  |
| - Mecanismos de coordinación -Gestión, operación y planeación -Obstáculos para la implementación | 0.25 | Las evaluaciones externas al FAFEF son mecanismos para la generación de información sobre la operación del FAFEF con la intención de; mejorar su desempeño sobre las dificultades que enfrenta para la operación de los recursos del Fondo; y la operación del Fondo, a nivel estatal, que afecta el logro de sus objetivos. Por otro lado, las evaluaciones externas no presentan resultados con los que se pueda mejorar el desempeño relacionado con la atención de las necesidades que pueden financiarse. Lo anterior debido a que no existe una MIR del Fondo en el Estado y, por tanto, el análisis correspondería a las evaluaciones que se realicen a los programas financiados con recursos del FAFEF. No se encontró evidencia de que las evaluaciones externas cuenten con información para mejorar su desempeño sobre las estrategias que implementa la entidad federativa para alcanzar o potenciar sus metas. |
| 6. Complementariedades y coincidencias | NPVC |  |
| 7. Calidad de la información - Generación de información, rendición de cuentas y medición de resultados | 0.17 | En cuanto a la MIR federal, la información generada por la entidad federativa para dar seguimiento al cumplimiento de dicha MIR es verificable públicamente. En el sitio de internet de Transparencia presupuestaria de la Secretaría de Hacienda se puede consultar en la sección de datos abiertos, los informes relacionados con el gasto federalizado incluyendo los generados por el estado de Quintana Roo. La información relacionada con los componentes de la MIR Federal no permite identificar la contribución del FAFEF a la atenuación o solución de las problemáticas de la entidad federativa, tampoco permite verificar que se beneficia efectivamente a la población o usuarios objetivo del FAFEF |
| Elementos adicionales (en su caso) |  |  |
| Valoración final | 0.25 |  |

Nota: * NPVC: No Procede Valoración Cuantitativa

Se anexa archivo en Excel

Figura 2. Valoración final cuantitativa del Fondo

Valoración final: 0.25

Nota: De acuerdo con el Modelo de Términos de Referencia para la Evaluación Estratégica al FAFEF, ámbito estatal 2018, no procede la valoración cuantitativa en los Módulos 4. Alineación del Fondo a la Planeación Nacional y a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (Preguntas 13 y 14) y 6. Complementariedades y coincidencias (Preguntas 21 y 22).

Anexo 11. Ficha técnica con los datos generales de la evaluación

| Nombre o denominación de la evaluación | Evaluación Estratégica al Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF) en el Ámbito Estatal para Quintana Roo, en el marco del PAE 2018 |
| --- | --- |
| Nombre o denominación del Fondo | Ramo 33, modalidad I-Gasto federalizado y Clave Presupuestaria I012 Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF) |
| Dependencia Coordinadora del Fondo | Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) |
| Unidad(es) Responsable(s) de la coordinación del Fondo | Dirección General de Programación y Presupuesto “A” (DGPYP “A”) |
| Titular(es) de la(s) unidad(es) responsable(s) de la coordinación del Fondo | Omar Antonio Nicolás Tovar Ornelas Titular de la Dirección General de Programación y Presupuesto “A” (DGPYP “A”) |
| Año del Programa Anual de Evaluación (PAE) en que fue considerada la evaluación | PAE 2018 |
| Instancia de Coordinación de la evaluación | Secretaría de Hacienda y Crédito Público a través de la Unidad de Evaluación del Desempeño. |
| Año de conclusión y entrega de la evaluación | 2020 |
| Tipo de evaluación | Evaluación Estratégica |
| Nombre de la instancia evaluadora | Servicios Profesionales para el Desarrollo Económico, S.C |
| Nombre del(a) coordinador(a) externo(a) de la evaluación | Noé Hernández Quijada |
| Nombre de los(as) principales colaboradores(as) del(a) coordinador(a) de la evaluación | Jorge Plaza Quintana |
| Nombre de la Unidad Administrativa Responsable de dar seguimiento a la evaluación (Área de Evaluación) | Director de Control de Inversión y Vinculación Interinstitucional de la Secretaría de Finanzas y Planeación de Quintana Roo. |
| Nombre del(a) Titular de la unidad administrativa responsable de dar seguimiento a la evaluación (Área de Evaluación) | Dr. Luis David Vázquez Heredia. Subsecretario Técnico Hacendario de la Secretaría de Finanzas y Planeación de Quintana Roo Dr. Javier Eddie Villanueva Marrufo. Subsecretario de Planeación de la Secretaría de Finanzas y Planeación de Quintana Roo secretario@sefiplan.qroo.gob.mx C. Asunción Ramírez Castillo. Tesorero General de la Secretaría de Finanzas y Planeación de Quintana Roo asunramcas@hotmail.com |
| Nombres de los(as) servidores(as) públicos(as), adscritos(as) a la unidad administrativa responsable de dar seguimiento a la evaluación, que coadyuvaron con la revisión técnica de la evaluación | Billy Jean Peña Sosa. Director de Control de Inversión y Vinculación Interinstitucional de la Secretaría de Finanzas y Planeación de Quintana Roo. billyjeanps@hotmail.com (983) 8360785 |
| Forma de contratación de la instancia evaluadora | Licitación Pública |
| Costo total de la evaluación con IVA incluido | $198,360.00 IVA incluido |
| Fuente de financiamiento | Recursos Fiscales |

Informe definitivo del Gasto Federalizado (Avance Financiero) 2018. Disponible en: https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/es/PTP/Datos_Abiertos

(Secretaría de Finanzas y Planeación del Estado de Quintana Roo, 2020)

Se refiere a los proyectos contenidos en el Programa Final de Inversión FAFEF 2018 disponible en: https://qroo.gob.mx/sefiplan2/inversion-fafef/

(Estado de Quintana Roo, 2018)

Artículo 46 de la LCF.

De acuerdo con lo establecido en los Lineamientos para informar sobre los recursos federales transferidos a las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal, y de operación de los recursos del Ramo General 33.

Ley de Coordinación Fiscal. Última Reforma DOF 30-01-2018.http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/31_300118.pdf

Informe definitivo del Gasto Federalizado (Avance Financiero) 2018. Disponible en: https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/es/PTP/Datos_Abiertos

(Secretaría de Finanzas y Planeación del Estado de Quintana Roo, 2020)

Se refiere a los proyectos contenidos en el Programa Final de Inversión FAFEF 2018 disponible en: https://qroo.gob.mx/sefiplan2/inversion-fafef/

(Despacho Cascio Díaz y Asociados, 2018)

.

Disponible en: https://qroo.gob.mx/sefiplan2/inversion-fafef/

(Estado de Quintana Roo, 2018)

(Colegio de Contadores Públicos del Estado de Quintana Roo A.C., 2015)

(Despacho Cascio Díaz y Asociados, 2018)

(Despacho Cascio Díaz y Asociados, 2019)

(Estado de Quintana Roo, 2018)

(Auditoría Superior de la Federación, 2018)

Disponible en: (Secretaría de Finanzas y Planeación, 2020)

Disponible en: (Secretaría de Finanzas y Planeación, 2020)

Disponible en:

https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/Entidades_Federativas/SFU/Guia%20_de%20criterios%20_SFU%20VF_2.pdf

Lineamientos para informar sobre los recursos federales transferidos a las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal, y de operación de los recursos del Ramo General 33 publicados en el Diario Oficial de la Federación el 25 de abril de 2013. Disponibles en: https://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5297066&fecha=25/04/2013

Última reforma publicada en el Periódico Oficial del Estado el 13 de septiembre de 2019. Disponible en: http://documentos.congresoqroo.gob.mx/leyes/L33-XVI-20190913-L1520190913354.pdf

Evaluaciones publicadas por el Centro de Evaluación del Desempeño del Estado de Quintana Roo: http://www.sefiplan.qroo.gob.mx/CEDQROO/evaluaciones.php

Auditoría practicada por la ASF al FAFEF en el Estado de Quintana Roo: https://www.asf.gob.mx/Trans/Informes/IR2018a/Documentos/Auditorias/2018_1246_a.pdf

Reglamento Interior del CEDQROO y Decreto por el que se crea el Centro de Evaluación del Desempeño del Estado de Quintana Roo.

Centro de Evaluación del Desempeño de Quintana Roo. Lineamientos Generales para la Evaluación del Desempeño de los Programas presupuestarios del Estado de Quintana Roo. 2018.

Última reforma publicada en el Periódico Oficial del Estado el 4 de julio de 2017. Disponible en: http://documentos.congresoqroo.gob.mx/leyes/L1520170704074.pdf

El Programa de Inversión FAFEF se encuentra disponible en: https://qroo.gob.mx/sefiplan2/inversion-fafef/

http://www.sefiplan.qroo.gob.mx/coplade/subidos/1508359395_PED_20162022_QRoo.pdf

http://www.sefiplan.qroo.gob.mx/coplade/subidos/pde/programa_INFDES.pdf

https://qroo.gob.mx/sefiplan2/inversion-fafef/

El avance en los indicadores del SIPPRES se encuentra disponible en:

http://www.sefiplan.qroo.gob.mx/pbr/normatividad.php

(Banco Mundial, 2004). El atributo de confiabilidad se refiere que la recolección de los datos se realiza de manera igual a lo largo del tiempo. En otras palabras, los indicadores deben ser medidos igual cada año. La validez se refiere a que los indicadores requieren medir el desempeño real y esperado. La oportunidad se refiere al establecimiento y cumplimiento periódico de la frecuencia de medición, así como a la fácil accesibilidad de los datos.

Para los años 2014, 2015 y 2016 se indicó la meta de beneficiarios registrada en el Componente C01 del POA, para los años 2017 y 2018 el POA no señala el valor logrado de la meta de beneficiarios, sino que lo presenta en ceros.