EVALUACIÓN ESTRATÉGICA AL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (FAFEF) EN EL ÁMBITO ESTATAL PARA TAMAULIPAS, EN EL MARCO DEL PAE 2018

SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO (SHCP)

SECRETARÍA DE FINANZAS DEL ESTADO DE TAMAULIPAS (SF)

Entidad Evaluadora

Servicios Profesionales para el Desarrollo Económico S.C.

Septiembre 2020

Índice de contenido

I. Resumen ejecutivo	6

II. Introducción	14

III. Módulo 1. Justificación del diseño del Fondo y de su mecanismo de intervención	16

1.1 Características del Fondo en la entidad federativa	16

1.2 Valoración de la contribución del FAFEF a la o las problemáticas de la entidad federativa	26

IV. Módulo 2. Matriz de Indicadores para Resultados (MIR)	29

V. Módulo 3. Consistencia entre los elementos del diseño	32

VI. Módulo 4. Alineación del Fondo a la Planeación Nacional y a los Objetivos de Desarrollo Sostenible	41

VII. Módulo 5. Mecanismos de coordinación	46

5.1 Gestión, operación y planeación	46

5.2 Obstáculos para la implementación	54

VIII. Módulo 6. Complementariedades y coincidencias	55

IX. Módulo 7. Calidad de la información	60

7.1 Generación de información, rendición de cuentas y medición de resultados	60

X. Análisis de Fortalezas, Oportunidades, Debilidades, Amenazas y Recomendaciones	72

XI. Conclusiones y valoración de la pertinencia del Fondo en la entidad federativa	76

XII. Bibliografía	79

XIII. Anexos	82

Anexo 1. Indicadores	83

Anexo 2. Metas del Fondo	84

“Resultados de los indicadores estratégicos y de gestión del FAFEF”	84

Anexo 3. Propuesta de mejora de la Matriz de Indicadores para Resultados.	85

Anexo 4. Evolución de la Cobertura.	86

Anexo 5. Diagramas de flujo de la coordinación del Fondo	87

Anexo 6. Complementariedades y coincidencias entre programas federales y sinergias con políticas, programas o proyectos locales	93

Anexo 7. Valor agregado de los Programas presupuestarios al Fondo.	95

Anexo 8. Sinergias con políticas, programas o proyectos locales de Fondos de otras Aportaciones Federales aplicados en la Entidad Federativa	98

Anexo 9. Principales Fortalezas, Oportunidades, Debilidades, Amenazas y Recomendaciones.	103

Anexo 10. Valoración Final del Fondo en la Entidad Federativa	112

Anexo 11. Ficha Técnica con los datos generales de la evaluación.	115

Índice de cuadros

Cuadro 1. Apartados que integran el informe final de la evaluación	15

Cuadro 2. Ejercicio del FAFEF por rubro de gasto y Pp en 2018 (mdp a precios corrientes).	17

Cuadro 3. Resumen narrativo de la MIR federal del FAFEF 2018.	18

Cuadro 4. Ejercicio del FAFEF por rubro de gasto en Tamaulipas 2013-2018	19

Cuadro 5. Evolución del presupuesto FAFEF en Tamaulipas y su importancia en el presupuesto estatal.	21

Cuadro 6. Contribución del FAFEF al balance de la deuda pública de Tamaulipas 2014-2018 (mdp)	23

Cuadro 7. Principales resultados y recomendaciones de las evaluaciones realizadas al FAFEF en Tamaulipas.	24

Cuadro 8. Programas presupuestarios financiados con recursos del FAFEF en 2018.	37

Cuadro 9. Alineación de los objetivos del PED 2016-2022 inherentes a los Pp que recibieron recursos del FAFEF en 2018 con el PND 2013-2018	41

Cuadro 10. Contribución de la ejecución del FAFEF a los ODS	44

Cuadro 11. Dependencias ejecutoras de los Pp que recibieron recursos del FAFEF en 2018.	50

Cuadro 12. Análisis de complementariedades y coincidencias con programas o proyectos locales.	55

Cuadro 13. Sinergias del FAFEF con programas y proyectos Locales.	58

Cuadro 14. Tipo de evaluaciones o análisis externos sugeridos al FAFEF en Tamaulipas.	68

Cuadro 15. Principales resultados de evaluaciones externas realizadas al FAFEF en Tamaulipas	70

Listado de Anexos

Anexo 1. Indicadores	83

Anexo 2. Metas del Fondo	84

Anexo 3. Propuesta de mejora de la Matriz de Indicadores para Resultados.	85

Anexo 4. Evolución de la Cobertura.	86

Anexo 5. Diagramas de flujo de la coordinación del Fondo	87

Anexo 6. Complementariedades y coincidencias entre programas federales y sinergias con políticas, programas o proyectos locales	93

Anexo 7. Valor agregado de los Programas presupuestarios al Fondo.	95

Anexo 8. Sinergias con políticas, programas o proyectos locales de Fondos de otras Aportaciones Federales aplicados en la Entidad Federativa	98

Anexo 9. Principales Fortalezas, Oportunidades, Debilidades, Amenazas y Recomendaciones.	103

Anexo 10. Valoración Final del Fondo en la Entidad Federativa	112

Anexo 11. Ficha Técnica con los datos generales de la evaluación.	115

Siglas y acrónimos

| ASM | Aspectos Susceptibles de Mejora |
| --- | --- |
| APF | Administración Pública Federal |
| CONEVAL | Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social |
| DC | Dirección de contabilidad |
| DGPYP “A” | Dirección General de Programación y Presupuesto “A” de la SHCP |
| DOF | Diario Oficial de la Federación |
| DPE | Dirección de Planeación Estratégica |
| DPCH | Dirección de Planeación y Control Hacendario |
| DUI | Dirección de la Unidad de Inversión |
| FAF | Fondo de Aportaciones Federales |
| FAFEF | Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas |
| FID | Fichas de Indicadores de Desempeño |
| FIDEFAF | Fideicomiso para la Evaluación de los Fondos de Aportaciones Federales |
| FODA | Fortalezas, Oportunidades, Debilidades, Amenazas |
| LCF | Ley de Coordinación Fiscal |
| LFPRH | Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria |
| LFRCF | Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación |
| LGCG | Ley General de Contabilidad Gubernamental |
| MiPyME | Micro, Pequeña y Mediana Empresa |
| MIR | Matriz de Indicadores para Resultados |
| MML | Metodología de Marco Lógico |
| Modelo de TdR | Modelo de Términos de Referencia emitido por el CONEVAL |
| ODS | Objetivos de Desarrollo Sostenible |
| PAE18 | Programas Anuales de Evaluación de los Programas Federales y de los Fondos de Aportaciones Federales para el Ejercicio Fiscal 2018. |
| PASH | Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda |
| PAT | Plan Anual de Trabajo del FAFEF |
| PbR | Presupuesto basado en resultados |
| PED 2016-2022 | Plan Estatal de Desarrollo 2016-2022 de Tamaulipas |
| PEF | Presupuesto de Egresos de la Federación |
| PND | Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 |
| PED | Plan Estatal de Desarrollo 2016-2022 |
| Pp | Programa presupuestario |
| PbR | Presupuesto basado en resultados |
| RFT | Recursos Federales Transferidos |
| SE | Subsecretaría de Egresos de la Secretaría de Finanzas de Tamaulipas |
| SED | Sistema de Evaluación del Desempeño |
| SF | Secretaría de Finanzas del Estado de Tamaulipas |
| SFU | Sistema del Formato Único |
| SHCP | Secretaria de Hacienda y Crédito Público |
| SIMIR | Sistema de Monitoreo de Indicadores para Resultados |
| SRFT | Sistema de Reporte de Recursos Federales Transferidos |
| TdR | Términos de Referencia diseñados para la evaluación |
| UED | Unidad de Evaluación de Desempeño de la SHCP |

# I. Resumen ejecutivo

La presente evaluación forma parte del Sistema de Evaluación del Desempeño (SED), mecanismo que permite conocer los resultados de la aplicación de los recursos públicos federales y el impacto de los programas y políticas de la Administración Pública Federal (APF). La Evaluación Estratégica del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF) en el Estado de Tamaulipas, en el marco del Programa Anual de Evaluación (PAE 2018), tiene el objetivo de “Analizar y valorar la operación del FAFEF y su orientación a resultados en el Estado de Tamaulipas, para la identificación de áreas de mejora que mediante su atención permitan mejorar su operación y desempeño”.

La evaluación se realizó de acuerdo con lo establecido en el Modelo de Términos de Referencia (TdR) para la Evaluación Estratégica al Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF) en el ámbito estatal, 2018, emitidos por la Unidad de Evaluación del Desempeño (UED) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP). Para ello, se realizó trabajo de gabinete y trabajo de campo; el primero consistió en el análisis documental de la normativa federal y estatal relacionada, de los documentos conceptuales del Fondo, así como de la información proporcionada por la Dirección General de Programación y Presupuesto “A” (DGPYP “A”) la cual fue integrada por la Unidad de Coordinación con Entidades Federativas (UCEF) y de la información proporcionada por la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Tamaulipas, entre otros documentos. Por su parte, el trabajo de campo consistió en la aplicación de una entrevista semiestructurada a funcionarios encargados de la operación del Fondo en Tamaulipas, la cual se aplicó vía electrónica y enlaces vía telefónica con el Director de Planeación Estratégica de la Subsecretaria de Egresos de la Secretaría de Finanzas en el Estado de Tamaulipas, el cuestionario a su vez fue turnado a los diferentes involucrados en la ejecución de los recursos del Fondo en el la entidad federativa.

El informe está conformado por siete módulos, los cuales responden a los objetivos y especificaciones del modelo de TdR. A continuación, se presenta un análisis breve con los aspectos más relevantes de la evaluación, resultados de los principales hallazgos y recomendaciones.

Características del FAFEF en Tamaulipas

Los recursos del FAFEF tienen como marco normativo los Artículos 46 y 47 de la Ley de Coordinación Fiscal (LCF), su objetivo es fortalecer los presupuestos de las entidades federativas y podrán destinarse a: I. Inversión en infraestructura física; II. Saneamiento financiero; III. Saneamiento de pensiones; IV. Modernización de registros públicos e la propiedad y comercio locales, modernización de los catastros para hacer más eficiente la recaudación de contribuciones; V. Modernizar los sistemas de recaudación; VI. Fortalecimiento de proyectos de investigación científica y tecnológica; VII. Sistemas de protección civil, VIII. Apoyar la educación pública y IX. Apoyar proyectos de infraestructura concesionada o donde se combinen recursos públicos y privados.

La cantidad de recursos presupuestarios asignados al FAFEF en el Estado de Tamaulipas, durante los ejercicios fiscales del 2013 al 2018, ha tenido una tasa de crecimiento anual promedio de 4.75%. Con respecto al presupuesto total del FAFEF a nivel federal, en el mismo periodo de tiempo, la cantidad asignada al Estado ha representado un 2.67%. Asimismo, la cantidad de recursos presupuestarios recibida por concepto del FAFEF, respecto del presupuesto total en el Estado, ha representado un 1.77%.

Hasta el ejercicio 2016, el 100% de los recursos se aplicó al saneamiento financiero, a través de la amortización de capital y pago de intereses de deuda pública. Sin embargo, a partir del ejercicio 2017, se comenzó a diversificar la utilización de los recursos del Fondo, determinando en principio utilizar un 47.13% del total de los recursos asignados al FAFEF para ese año hacia obra pública.

Para el ejercicio 2018, los recursos del FAFEF fueron 1,068.7 mdp. La SF administró directamente los recursos del fondo y los destinó de la siguiente manera:

- Rubro I. Inversión en infraestructura física por 843.2 mdp (78.90 %)

- Rubro II. Saneamiento financiero por 142.2 mdp (13.30%)

- Rubro V. Modernización de sistemas de recaudación por 43.7 mdp (4.10%)

- Rubro VIII.Apoyos a la educación pública por 39.5 mdp (3.70%)

Para el ejercicio de los recursos, Tamaulipas se apoyó de 17 programas y proyectos de su estructura programática estatal (Pp), los cuales a su vez reciben recursos de otras fuentes de financiamiento que corresponden a otros fondos federales o a recursos propios de la entidad federativa. En materia de saneamiento financiero se apoyó del Programa D191 “Costo Financiero y deuda”; para el rubro de modernización de sistemas de recaudación en el programa M05 “Actividades de apoyo administrativo; en cuanto al rubro de apoyos a la educación en el Programa S131 “Programa con mis útiles a la escuela”, y para el rubro de inversión en infraestructura física en un total de 14 proyectos ejecutados en la modalidad K “Proyectos de Inversión.

Módulo 1. Justificación del diseño del Fondo y de su mecanismo de intervención

La operación del FAFEF en Tamaulipas dispone de un documento Diagnóstico como un mecanismo estratégico e institucional para determinar la asignación de recursos provenientes de dicho Fondo, no obstante, la problemática referida en éste, enunciada como “la insuficiencia de recursos para atender diversas prioridades en las entidades federativas”, limita la realización de una valoración de los efectos de la aplicación de los recursos sobre la población atendida.

La multiplicidad de destinos del Fondo permite a la entidad federativa disponer de una fuente de financiamiento para atender sus requerimientos en diversas materias; sin embargo, esa diversidad de destinos dificulta la evaluación de sus resultados.

En ese sentido, se establece que los resultados del uso de sus recursos se analizarán en función de las MIR de los Pp, cuyo presupuesto contenga parte o todos sus recursos provenientes del Fondo en cada ejercicio fiscal, sin embargo, no se identificó evidencia documental de las MIR de los Pp, ni de los demás elementos de Metodología de Marco Lógico (árbol de problemas, árbol de objetivos) que contribuyan a mejorar el proceso de programación y administración de los recursos del FAFEF en el Estado.

El estado de Tamaulipas no cuenta con un documento de planeación estratégica específico para el Fondo, el documento rector de planeación referido por los entrevistados es el Plan Estatal de Desarrollo 2016-2022 (PED 2016-2022), sin embargo, no se evidencia una alineación directa del FAFEF con los objetivos de este, puesto que la contribución del Fondo al logro de objetivos del PED 2016-2022 se determina en función de la alineación de los Pp a través de los cuales se ejercen los recursos del Fondo.

Cabe señalar que, en 2018 se crea el Grupo de Trabajo de la Subsecretaría de Egresos, en el que participan todos los Directores de Área, así como el titular de dicha Subsecretaría; como una instancia institucional administrativa y ejecutora de los recursos del FAFEF cuyo principal objetivo es identificar, de manera más precisa, las prioridades sobre las cuales se deben asignar los recursos del Fondo y por ende, los Pp de la estructura programática estatal que serán sujetos a recibir y operar estos recursos, conforme a sus propias modalidades de gasto. Asimismo, el Grupo de Trabajo tiene la función de coordinar acciones conducentes a la implementación de la estrategia del PbR llevando a cabo acciones y medidas para reforzar la planeación, programación y monitoreo de los resultados esperados de la aplicación de los recursos del FAFEF en Tamaulipas. Este Grupo de Trabajo, representa un adecuado mecanismo para la toma decisiones en materia presupuestaria, al contribuir a identificar de manera precisa las prioridades sobre las cuales se deberán asignar los recursos del FAFEF.

Módulo 2. Matriz de Indicadores para Resultados (MIR)

La entidad federativa no cuenta con una MIR específica para el FAFEF. Los resultados de las aportaciones del Fondo en la Tamaulipas son medidos a través de los indicadores de la MIR federal, evaluaciones externas y resultados de las auditorías.

Referente a los indicadores de la MIR federal, el FAFEF en el Estado contribuye a dos indicadores de esta: índice de impacto de deuda pública y avance en el cumplimiento de las metas, indicadores que se reportan a la SHCP de manera trimestral. El Estado informa sobre los Recursos Federales Transferidos a las Entidades Federativas, Municipios y Demarcaciones territoriales del Distrito Federal, y de operación de los recursos del Ramo General 33, a través del Sistema de Reporte de Recursos Federales Transferidos (SRFT). Cabe señalar que los indicadores de la MIR federal contribuyen a mostrar de manera agregada el efecto del Fondo a nivel nacional, sin embargo, limitan la identificación particular de los efectos del Fondo en la población beneficiaria o atendida en la entidad federativa. Con base en lo anterior, la medición de los resultados del Fondo a partir de este instrumento de planeación no permite disponer de elementos para coadyuvar al mejoramiento de su gestión y limita el proceso de rendición de cuentas de los efectos del Fondo en Tamaulipas.

En lo que respecta al monitoreo en el ámbito estatal, el Estado de Tamaulipas documenta los resultados de las aportaciones del FAFEF mediante la realización de evaluaciones externas. En el sitio oficial de transparencia presupuestaria de la entidad federativa es posible consultar los documentos de las evaluaciones aplicadas al FAFEF en el Estado en los ejercicios fiscales 2014, 2015, 2016 y 2018.

Adicionalmente, a partir del ejercicio 2019 se documentan los resultados observados a través de los indicadores de desempeño de los Pp que reciben recursos del FAFEF como parte de su presupuesto y que forman parte de la estructura programática estatal. El avance en los indicadores se reporta conforme a lo establecido en los Lineamientos para la revisión y actualización de metas, mejora, calendarización y seguimiento de la MIR de los Pp. Lo anterior previo proceso de revisión y validación. El SIMIR es la fuente oficial de información sobre el desempeño de los Pp para realizar la evaluación del gasto público en la entidad federativa. La creación de este sistema fue en el ejercicio 2019, por lo que no se cuenta con información en dicho sistema de ejercicios fiscales anteriores.

Respecto a la definición de metas, es el Grupo de Trabajo de la Subsecretaría de Egresos, en el que participan todos los Directores de Área, así como el titular de dicha Subsecretaría como instancia institucional administrativa y ejecutora de los recursos del FAFEF en la entidad federativa, la instancia responsable de la definición de las metas para los indicadores de la MIR. De acuerdo con la información disponible, la definición de las metas responde al objetivo que pretende alcanzar el indicador en el periodo reportado, sin embargo, no se contó con información en la que se puede verificar el método de cálculo.

Módulo 3. Consistencia entre los elementos del diseño

Los procesos de evaluación al FAFEF han derivado en recomendaciones que ponen de manifiesto la necesidad de definir y establecer mecanismos estratégicos e institucionales que contribuyan, por un lado, a la toma de decisiones en materia presupuestaria, identificando de manera más precisa las prioridades sobre las cuales se deberán asignar los recursos del FAFEF y, por otro lado, el establecimiento de mecanismos de seguimiento que permitan identificar de manera particular los efectos del Fondo en la población que se beneficia de las obras y acciones ejecutadas.

Existen evidencias, en la minuta de reunión de la primera sesión del Grupo de Trabajo, que en Tamaulipas se considera la información derivada de evaluaciones y auditorias en las decisiones tomadas para la asignación de recursos y el establecimiento de metas, sin embargo, esta información no se contempla en el diagnóstico del Fondo. La distribución de actividades y la selección geográfica de la población a atenderse está condicionada a los Pp que reciban recursos del FAFEF, en cada ejercicio fiscal. En el proceso de evaluación, además de los resultados de las evaluaciones externas, no se encontró evidencia de que la información del desempeño del FAFEF en los ejercicios previos, sea considerada en para los puntos señalados en el párrafo que antecede. Es importante precisar que con la puesta en marcha del seguimiento a indicadores de los Pp de la estructura programática estatal será posible contar con información valiosa sobre el logro de objetivos de los Pp que reciben recursos del Fondo, que pueda servir de insumo para la toma de decisiones en el Grupo de Trabajo.

No se encontró evidencia documental de la definición de un plan estratégico para el FAFEF en la entidad federativa, su mecanismo de planeación, asignación, ejecución y seguimiento le corresponde en primera instancia al Grupo de Trabajo, así como a la normatividad que rige la operación de los distintos Pp financiados con el FAFEF. Asimismo, como se explica en la primera sección de este resumen, la entidad federativa toma como documento rector de su planeación al PED 2016-2022.

El FAFEF en Tamaulipas no cuenta con un Plan Anual de Trabajo (PAT) que contenga las necesidades prioritarias definidas en el diagnóstico específico del FAFEF en la entidad federativa, los entregables o componentes producidos con el presupuesto del Fondo, los objetivos y propósitos del trabajo anual, actualizados y coherentes con los recursos viables a realizarse en un año, dimensionar los objetivos que se pretenden alcanzar al cabo de un año, las estrategias para lograr los objetivos y metas, las actividades y acciones que se desarrollarán, las instancias que participarán y, por último, la metodología para evaluar lo programado, de tal manera que se garantice el adecuado ejercicio del Fondo en el Estado.

A excepción del “Programa con mis útiles a la escuela” S131 (49% de sus recursos ejercidos provinieron del Fondo), los Pp que ejercieron recursos del FAFEF en el ejercicio 2018 no benefician de manera directa a las personas u hogares, sin embargo, en ninguno de los casos se encontró información respecto a la condición socioeconómica de los beneficiados con las obras o acciones derivadas de la ejecución de los recursos del FAFEF. Cabe resaltar que, En el Periódico Oficial, con fecha 29 de octubre de 2018, se publicaron los Lineamientos Generales para la elaboración de Reglas de Operación de los Programas Presupuestarios y Modificaciones a las ya existentes. En estos Lineamientos Generales, se establece la obligatoriedad de determinar la población objetivo de los programas, así como la definición de los Titulares de Derecho (beneficiarios), destacando que, como parte del proceso de selección, la instancia responsable de la operación de cada Pp debe recabar información socioeconómica de los posibles beneficiarios.

Módulo 4. Alineación del Fondo a la Planeación Nacional y a los Objetivos de Desarrollo Sostenible

Los Pp que ejercieron recursos del Fondo en 2018 se alinean con los ejes de Desarrollo Económico Sostenible, Seguridad Ciudadana y Bienestar Social del PED 2016-2022, a su vez estos se encuentran alineado con el PND 2013-2018 en las metas Nacionales México Próspero, y México con Educación de Calidad. El programa de costo financiero y deuda se alinea con el objetivo nacional 4.1. Mantener la estabilidad macroeconómica del País a través de la estrategia 3.2.1. Proteger las finanzas públicas ante riesgos del entorno macroeconómico.

Considerando la diversidad de proyectos de inversión en infraestructura que se llevaron a cabo con financiamiento de los recursos del Fondo en 2018, es posible determinar su alineación con distintos ODS tales como, 3) Salud y bienestar, 4) Educación de calidad, 6) Agua limpia y saneamiento, 9) industria, innovación e infraestructura, 11) ciudades y comunidades sostenibles, 16) Paz, justicia e instituciones sólidas, y 17) Alianzas para lograr los objetivos.

Módulo 5. Mecanismos de coordinación

El análisis de los procesos clave en la gestión y operación de las aportaciones del FAFEF en Tamaulipas (asignación, ejercicio y seguimiento) demuestra que a pesar que en la entidad federativa no existe un proceso homogéneo para la ejecución de los recursos del Fondo, así como tampoco se cuenta con un manual de procedimientos o lineamientos específicos, que regulen el funcionamiento del Fondo, cada unidad ejecutora de los recursos cuenta con sus propios manuales de organización y de procedimientos. Adicionalmente, el Grupo de Trabajo tiene dentro de sus funciones coordinar acciones conducentes a la implementación de la estrategia del PbR implementando acciones y medidas para reforzar la planeación, programación y monitoreo de los resultados del FAFEF en Tamaulipas.

A nivel estatal, el primer paso para la planeación y programación de los recursos del Fondo se da tras la elaboración de su propuesta de Ley de ingresos y del Proyecto de Presupuesto de Egresos del Estado, el cual se elabora con base en los montos que se determinan en el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación. De manera particular, una vez que se conoce el monto presupuestario, así como el calendario de ministraciones, corresponde al Grupo de Trabajo realizar un análisis del presupuesto asignado al FAFEF en el Estado, y con base en el análisis de los resultados de las evaluaciones externas de los recursos del Fondo, Auditorías y los diagnósticos sectoriales del PED 2016-2024, determinar el destino de gasto y/o objetivos a alcanzar con dicho recurso y asignar los Pp y proyectos de ejecución para ejercer el recurso del Fondo, siempre acorde a los rubros de gasto establecidos en la LCF. En la etapa de planeación, la creación del Grupo de Trabajo representa una estrategia adecuada para determinar prioridades de gasto en el ejercicio de los recursos del Fondo, lo cual a su vez se documenta en las minutas de reunión de dicho grupo.

Respecto al ejercicio de los recursos, en el rubro de inversión en infraestructura física ha sido la Secretaría de Finanzas la encargada de administrar los recursos que Tamaulipas recibe del FAFEF. En este sentido a las diferentes instancias ejecutoras les corresponde la contratación, ejecución y seguimiento de las obras y acciones, así como de gestionar los pagos correspondientes a través de la captura de la información (recibos de pago y/o traspasos) de las obras que ya se encuentran contratadas, para posteriormente ingresar dichos documentos a la Dirección de Planeación y Control Hacendario (DPCH), y proceder a la fiscalización y posterior trámite de pago. Respecto al ejercicio de los recursos correspondiente al rubro de saneamiento financiero son ejercidos en su totalidad por la Secretaría de Finanzas de conformidad con los establecido en la Ley de Deuda Pública Estatal y Municipal de Tamaulipas la cual establece dentro de las funciones de esta Secretaría elaborar el programa de financiamiento estatal, celebrar contratos para la obtención o reestructuración de los créditos y, previa aprobación del congreso, comprometer como garantía de pago las participaciones e inclusive aportaciones federales que le corresponden al Estado.

En relación con el seguimiento desde el ámbito federal este se realiza conforme a lo establecido en el Artículo 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria a través del Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos (SRFT) y comprende la captura trimestral del origen y destino de los mismos en sus cuatro módulos (Destino del Gasto, Ejercicio del Gasto, Indicadores y Evaluaciones).

En Tamaulipas el Grupo de Trabajo representa un mecanismo estratégico e institucional para la generación y/o administración de información sobre la operación del FAFEF, que contribuye a mejorar su desempeño, respecto a la identificación de las necesidades y priorización en la asignación de los recursos asignados al Fondo en la entidad federativa para cada ejercicio fiscal, contribuyendo con esta medida a solventar las dificultades que enfrenta la operación del Fondo en materia de asignación y ejercicio de los recursos. Asimismo, posterior al ejercicio 2018 se han establecido mecanismos y/o procesos para la generación o administración de información sobre la operación de los Pp de la estructura programática estatal que contribuyen a mejorar su desempeño, tales como los Criterios para implantar la estrategia del PbR y el Sistema de Monitoreo de Indicadores para Resultados (SIMIR). Adicionalmente Tamaulipas cuenta con procesos y formatos estandarizados y sistematizados para supervisar el ejercicio de los recursos del FAFEF, que permiten identificar si los apoyos o proyectos que se entregan u otorgan son acordes a lo establecido en los documentos normativos o institucionales del Fondo, tales como: 1. Formato de Solicitud de Apertura de cuenta; 2. Oficio de Aprobación (Proyectos); 3. Aviso de disponibilidad Bancaria; 4. Recibos de pago; 5. Reportes mensuales ingresos vs egresos; 6. Oficios de Solicitud de Traspaso; y, 7. Oficios de Solicitud de Cancelación Cuentas.

Módulo 6. Complementariedades y coincidencias

Considerando los rubros de gasto permitidos en el Artículo 47 de la LCF, los recursos del FAFEF pueden tener complementariedad con otros fondos federales, incluidos los del mismo ramo 33, principalmente con aquellos cuyos objetivos están dirigidos a atender la infraestructura de tipo social, como son: Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos, Fondo de Infraestructura Social Estatal (FISE), Fideicomiso para la Infraestructura de los Estados (FIES), FASP, FONE gastos de operación, FASSA, FAIS, FAM Infraestructura Educativa Básica y FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior.

Asimismo, al revisar los Fondos de Aportaciones Federales (FAF) establecidos dentro del Ramo General 33, cada uno de los cuales se constituye por uno o más Programas presupuestarios (Pp), así como los destinos que se le pueden dar a los recursos del FAFEF, de acuerdo al Artículo 47 de la LCF, se asume la existencia de sinergias que pueden contribuir a potenciar y/o fortalecer los resultados de los objetivos o en la población atendida. Por ejemplo, para los recursos del FAFEF destinados a la inversión en infraestructura física, se presume que existen sinergias con los objetivos o en la población atendida a través de los Pp del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS). En cuanto a los recursos del FAFEF orientados a apoyar la educación pública, se asume la existencia de sinergias con las acciones apoyadas a través del Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM), principalmente en su objetivo encaminado a la atención de la infraestructura educativa; así como con el Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos (FAETA), en cuanto a la aplicación de sus recursos a la enseñanza de nivel profesional técnico, así como para la construcción y rehabilitación de infraestructura educativa.

Módulo 7. Calidad de la información

Como se ha especificado en puntos anteriores la entidad federativa no cuenta con una MIR estatal para el FAFEF, que permita conocer y dar seguimiento a los objetivos y rubros de gasto establecidos en las LCF, sus resultados se documentan a través de los indicadores del MIR federal del Fondo, que se reportan a través del SRFT. En el ámbito estatal, aunado a la realización de evaluaciones externas y auditorias aplicadas al FAFEF, los resultados se documentan a través de los indicadores de desempeño de los Pp que reciben recursos del FAFEF como parte de su presupuesto y que forman parte de la estructura programática estatal, lo cual se reporta a través del Sistema de Monitoreo de Indicadores para Resultados (SIMIR). No obstante, es importante destacar que la creación de este sistema fue durante el ejercicio 2019, por lo que no se cuenta con información en dicho sistema de ejercicios fiscales anteriores. A partir de este último mecanismo de seguimiento se recomienda revisar la congruencia de los indicadores de la MIR federal reportados trimestralmente, con respecto al uso real de los recursos del FAFEF en la entidad federativa (en cada Pp). Es decir, debe coincidir lo reportado con el destino que se les da a los recursos del Fondo en el Estado.

Los resultados principales del FAFEF son difundidos en la página de Internet de la entidad federativa de manera accesible, y puedan ser localizados a través de un buscador funcional a partir de su página principal. En dicha página se pueden observar los informes del ejercicio y destino de los recursos federales en forma trimestral y su informe definitivo por ejercicio fiscal del 2014 al 2019, en los rubros de nivel financiero, gestión de proyectos e indicadores.

De acuerdo con lo anterior, la información con que cuenta el estado de Tamaulipas para monitorear el desempeño del FAFEF es oportuna dado que se presenta de manera trimestral para el caso del Índice en el Ejercicio de Recursos, en forma semestral para el índice de Fortalecimiento Financiero y el índice Impulso al Gasto de Inversión y en el caso del índice de Impacto de Deuda Pública la información se presenta en forma anual. En este mismo portal, se puede observar documentos normativos del FAFEF en la entidad federativa, tales como los Lineamientos Generales para la elaboración de Reglas de Operación de los Programas Presupuestarios (Pp) y Modificaciones a las ya existentes, los criterios para la incorporación de la estrategia del PbR en el Estado de Tamaulipas, así como el histórico de evaluaciones realizadas al FAFEF. Sobre esto último un aspecto a considerar en ejercicios futuros de evaluación para el FAFEF, se refiere a la valoración de los resultados de la implementación de la estrategia del PbR en el desempeño del Fondo en la entidad federativa; analizando si la operación de este esquema cumple con su objetivo de consolidar la utilización de una estructura programática con base en los Pp para orientar la asignación de recursos al cumplimiento de objetivos específicos para resolver problemas públicos, atender necesidades o aprovechar oportunidades, de tal forma que los resultados del análisis permitan conocer con mayor precisión los impactos de la ejecución de los recursos del Fondo en el Estado de Tamaulipas.

Principales recomendaciones

- Mejorar el documento de Diagnóstico integrando en este las problemáticas detectadas en cada uno de los Pp a los cuales se destinan recursos del FAFEF. Una forma de poder integrar las problemáticas detectadas en los Pp es mediante la elaboración de varias MIR (en cascada) cuya metodología se describe en el Manual Formulación de Programas con la Metodología del Marco Lógicoconsiderando la integralidad, y definiendo el árbol de problemas, el árbol de objetivos, la aportación del Fondo a los objetivos del Plan Estatal de Desarrollo, la identificación, caracterización y cuantificación de la población objetivo y potencial y su frecuencia de actualización, para cada uno de los rubros de gasto permitidos en la LCF.

- Elaborar un documento de Planeación Estratégica que contribuya al ejercicio eficaz y eficiente de los recursos del Fondo. En su elaboración es necesario se retome la problemática, a partir de la cual se lleva a cabo la determinación de prioridades que serán atendidas por el Fondo en cada ejercicio fiscal y que se identifican dentro de la estructura programática estatal, definiendo, además, la magnitud o dimensión de la misma, la planeación en el corto, mediano y largo plazos para su atención, así como la relación entre el presupuesto requerido para cada año y las metas de cobertura.

- Monitorear los resultados en forma gradual a través de las MIR o Fichas de Indicadores de Desempeño (FID) de los programas presupuestarios estatales que sean receptores de los recursos del FAFEF, identificando y diferenciando la aportación porcentual del FAFEF a cada Pp con la finalidad de poder establecer la contribución del Fondo al logro de objetivos de los Pp.

- Se recomienda que sea el Grupo de Trabajo en la entidad federativa, quién plantee las metas estatales para cada indicador de la MIR Federal del Fondo que el estado reporta a través del SRFT, ya que su definición es un trabajo de planeación estratégica que debe estar a cargo de los ejecutores de los programas y del área de planeación. Asimismo, tener en cuenta que, para establecer metas se debe asegurar que sean cuantificables y que estén directamente relacionadas con el objetivo; además, que deben estar orientadas a mejorar los resultados del desempeño, es decir debe ser retadora y ser factible de alcanzar (estas condiciones también se deben observar en el establecimiento de metas de los indicadores de los Pp que reciben recursos del Fondo). Cuando los recursos se destinen a un rubro de gasto con ejercicio en años anteriores se deberá considerar el nivel alcanzado en las metas de dichos rubros.

- Es conveniente que como requisito para la dispersión de los recursos de FAFEF hacia los Pp se le dé seguimiento la obligatoriedad de determinar la población objetivo y atendida, de tal forma que permita su identificación, caracterización y definición de la población, y, por lo tanto, esto facilite la determinación de la cobertura del FAFEF en el Estado.

- Definir un plan estratégico de mediano plazo (de 5 años) por el Grupo de Trabajo en el cual se establezcan los resultados que se pretenden alcanzar con la ejecución del Fondo, así como indicadores pertinentes que permitan medir los avances en el logro de sus objetivos consistentes con lo establecido en su MIR. A la par con el plan estratégico, se recomienda también la definición de una MIR estatal (considerando las recomendaciones vertidas en la respuesta a la pregunta 1), de tal forma que el plan estratégico, sea consistente con el Fin y Propósito definidos en dicha MIR.

- Elaborar un Programa Anual de Trabajo (PAT) producto de ejercicios de planeación institucionalizados, que contenga las necesidades prioritarias definidas en el diagnóstico específico del FAFEF en la entidad federativa, los entregables o componentes producidos con el presupuesto del Fondo, los objetivos y propósitos del trabajo anual, actualizados y coherentes con los recursos viables a realizarse en un año, dimensionar los objetivos que se pretenden alcanzar al cabo de un año, las estrategias para lograr los objetivos y metas, las actividades y acciones que se desarrollarán, las instancias que participarán y, por último, la metodología para evaluar lo programado, de tal manera que se garantice el adecuado ejercicio del Fondo en Tamaulipas.

- Formalizar el proceso de planeación y asignación de recursos del Fondo como parte del proceso de integración del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Entidad (PPE), mediante el anexo o en el propio proyecto de Decreto, los rubros de gasto a los que se orientará el FAFEF conforme a las necesidades más apremiantes de la entidad federativa

- Establecer un manual de procedimientos o lineamientos que regulen el funcionamiento del Fondo, en donde se determine un mecanismo para la generación de información que permita identificar periódicamente las necesidades que pueden atenderse con recursos del Fondo, los pros y los contra (oportunidades y amenazas) que enfrenta en la operación cada Pp asociado a los rubros de gasto y el cumplimiento de los objetivos y metas a alcanzar; así como las estrategias para implementarlas y alcance de las mismas, la asignación de responsables; y el mecanismo de seguimiento de los procesos y diagramas de flujo. Con ello, el estado de Tamaulipas contará con una guía para la operación de los recursos del FAFEF que actué bajo los mismos criterios.

- Fortalecer las acciones de capacitación y asistencia a la entidad federativa en materia de administración de la ejecución de obra pública, del manejo de las finanzas públicas y administración de la deuda y sobre un adecuado proceso de ejecución y seguimiento de los recursos del Fondo.

- Efectuar una evaluación Específica de Desempeño, por medio de la cual se analice el FAFEF a través de los Pp que reciben recursos de éste, en donde se determine el origen y destino del financiamiento de los Pp, el comportamiento del presupuesto en el tiempo, se revise el proceso de planificación para el cumplimiento de los objetivos del Fondo y de los Pp, se elabore un reporte sobre los principales resultados de la operación de cada uno de los Pp en términos de eficacia y eficiencia, se obtenga la evolución en el tiempo de la cobertura de los Pp y se elabore el avance y evolución de los indicadores de resultados que se encuentran establecidos en las MIR federal y en las MIR de los Pp, estableciendo el vínculo entre ambos indicadores.

# II. Introducción

El Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF), forma parte del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, sus montos se determinan anualmente en el Presupuesto de Egresos de la Federación “con recursos federales por un monto equivalente al 1.40 por ciento de la recaudación federal participable”. El FAFEF recibe estos recursos a través del Programa presupuestario I012 y su Dependencia Coordinadora es la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP). La Dirección General de Programación y Presupuesto “A” (DGPYP A) es la unidad administrativa responsable de integrar, administrar y llevar el registro contable del ramo 33, así como coordinar las actividades de seguimiento y evaluación del gasto público del FAFEF.

De acuerdo con el Artículo 47 de la LCF, el FAFEF tienen por objeto fortalecer los presupuestos de las entidades federativas y podrán destinarse a: 1) inversión en infraestructura física; 2 )saneamiento financiero; 3)saneamiento de pensiones; 4) modernización de registros públicos de la propiedad y comercio locales, modernización de los catastros para hacer más eficiente la recaudación de contribuciones; 5 )modernizar los sistemas de recaudación; 6) fortalecimiento de proyectos de investigación científica y tecnológica; 7) sistemas de protección civil, 8) apoyar la educación pública; 9) apoyar proyectos de infraestructura concesionada o donde se combinen recursos públicos y privados.

Dada la relevancia y debido a que los recursos federales transferidos a las entidades federativas y municipios integran el gasto federalizado, y son fundamentales para apoyar las estrategias, programas y planes de los gobiernos estatales en diversos temas. Es necesario, que sean objeto de evaluación en los términos establecidos en los Artículos 110 y 111 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria (FPRH). Estos establecen que la evaluación de desempeño se realizará a través de la verificación del grado de cumplimiento de objetivos y metas, con base en indicadores estratégicos y de gestión que permitan identificar la eficiencia, economía, eficacia, calidad y el impacto social sobre el ejercicio del gasto público.

De este modo, el presente informe presenta a solicitud de la Administración Pública Federal (APF) la Evaluación Estratégica del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF) en al ámbito estatal para el Estado de Tamaulipas, en el marco del Programa Anual de Evaluación de los Programas Federales y de los Fondos de Aportaciones Federales para el Ejercicio Fiscal (PAE 2018). El objetivo de la evaluación es “Analizar y valorar la operación del FAFEF y su orientación a resultados en el Estado de Tamaulipas para la identificación de áreas de mejora que mediante su atención permitan mejorar su operación y desempeño”.

Los objetivos específicos son:

- Valoración de la contribución del FAFEF a la o las problemáticas de la entidad federativa;

- Analizar y valorar los principales procesos de la gestión del FAFEF en la entidad federativa, considerando la coordinación entre las unidades administrativas federales y las unidades administrativas del gobierno de la entidad federativa, en relación con el logro de los objetivos del Fondo;

- Identificar posibles obstáculos para la instrumentación del FAFEF en la entidad federativa derivados de su diseño normativo;

- Analizar y valorar la orientación a resultados del desempeño del FAFEF en la entidad federativa;

- Analizar y valorar la calidad de la información de seguimiento o monitoreo, así como de consecución de objetivos, de las acciones y proyectos financiados con el FAFEF en la entidad federativa;

- Identificar posibles complementariedades o coincidencias con otros programas implementados por el gobierno de la entidad federativa.

La evaluación se realizó mediante dos etapas: trabajo de gabinete y trabajo de campo. La primera consiste en el análisis documental de la normativa federal y estatal relacionada y documentos conceptuales del Fondo, tales como la LCF, Matriz de Indicadores para Resultados (MIR), Fichas técnica de indicadores (FID), resultados de la cuenta pública del ejercicio de los recursos del FAFEF en Tamaulipas, modalidad presupuestaria, resultados de evaluaciones y auditorías a nivel federal y local, Informe de origen-destino de los recursos, manuales de operación y/o procedimientos, entre otros documentos de acuerdo con las necesidades de información en la entidad federativa que se consideran pertinentes analizar; la cual se obtuvo a través de la coordinación entre el enlace en la entidad federativa, en este caso la Secretaría de Finanzas del Gobierno de Tamaulipas (SF), así como la DGyP “A” de la SHCP; asimismo, se consultó información relativa a Planes Estatales y Sectoriales de Desarrollo de Tamaulipas, páginas web de la entidad federativa, portal de transparencia, entre otros que fueron revisados en sus páginas web. Por su parte, el trabajo de campo consistió en la aplicación de un cuestionario vía electrónica al personal operativo y enlaces vía telefónica con el Director de Planeación Estratégica de la Subsecretaria de Egresos de la Secretaría de Finanzas en el Estado de Tamaulipas, el cuestionario a su vez fue turnado a los diferentes actores involucrados en la ejecución de los recursos del Fondo en el la entidad federativa.

De acuerdo con los Términos de Referencia (TdR) diseñados y adecuados para efectuar la presente evaluación, el informe final se integra de los siguientes apartados:

Cuadro 1. Apartados que integran el informe final de la evaluación

| Módulo | Preguntas TdR | Total |
| --- | --- | --- |
| III. Modulo 1. Justificación del diseño del Fondo y de su mecanismo de intervención 1.1. Características del Fondo en la entidad federativa. | Conforme a los incisos del Apartado IV.1 | NA |
| 1.2. Valoración de la contribución del FAFEF a la o las problemáticas de la entidad federativa. | 1, 2 | 2 |
| IV. Módulo 2. Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) | 3, 4 | 2 |
| V. Módulo 3. Consistencia entre los elementos de diseño | 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 | 8 |
| VI. Módulo 4. Alineación del Fondo a la Planeación Nacional y a los Objetivos de Desarrollo Sostenible | 13, 14 | 2 |
| VII. Módulo 5. Mecanismos de coordinación 5. 1. Gestión, operación y planeación | 15, 16, 17, 18, 19 | 5 |
| 5. 2. Obstáculos para la implementación | 20 | 1 |
| VIII. Módulo 6. Complementariedades y coincidencias | 21, 22 | 2 |
| IX. Módulo 7. Calidad de la información 7.1 Generación de información, rendición de cuentas y medición de resultados | 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 | 8 |
| TOTAL | 30 |  |

# III. Módulo 1. Justificación del diseño del Fondo y de su mecanismo de intervención

## 1.1 Características del Fondo en la entidad federativa

Con base en la información proporcionada por las dependencias o entidades responsables de la gestión y coordinación de las políticas, programas o proyectos locales financiados con recursos del FAFEF en la entidad federativa, así como a partir de los documentos normativos y de gestión del Fondo a nivel estatal, se realizó una descripción por componente del FAFEF el cual contiene los siguientes aspectos:

- Descripción de los objetivos del Fondo de acuerdo con la LCF, la MIR vigente y la normativa federal relacionada.

Los recursos del FAFEF tienen como marco normativo los Artículos 46 y 47 de la Ley de Coordinación Fiscal (LCF), su objetivo es fortalecer los presupuestos de las entidades federativas y podrán destinarse a: 1) inversión en infraestructura física; 2) saneamiento financiero; 3) saneamiento de pensiones; 4) modernización de registros públicos e la propiedad y comercio locales, modernización de los catastros para hacer más eficiente la recaudación de contribuciones; 5) modernizar los sistemas de recaudación; 6) fortalecimiento de proyectos de investigación científica y tecnológica; 7) sistemas de protección civil, 8) apoyar la educación pública y 9) apoyar proyectos de infraestructura concesionada o donde se combinen recursos públicos y privados.

El FAFEF se determina anualmente en el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) con recursos federales por un monto equivalente al 1.40 por ciento de la recaudación federal participable. El FAFEF recibe estos recursos a través del Pp I012 y su Dependencia Coordinadora es la SHCP.

Este Fondo en Tamaulipas es coordinado por la SF a través de la Dirección de Planeación Estratégica (DPE) de la Subsecretaría de Egresos del Estado.

La SF recibió de la SHCP, los recursos del FAFEF en 2018 por 1,068.7 mdp. La SF administró directamente los recursos del Fondo y los destinó a:

- Inversión en infraestructura física por 843.2 mdp (78.90 %):

- Saneamiento financiero por 142.2 mdp (13.30%);

- Modernización de sistemas de recaudación por 43.7 mdp (4.10%); y

- Apoyos a la educación por 39.5 mdp (3.70%).

Para el ejercicio de los recursos en el rubro de inversión el gobierno de Tamaulipas se apoyó de diecisiete programas y proyectos de su estructura programática estatal (Pp), los cuales a su vez reciben recursos de otras fuentes de financiamiento que corresponden a otros fondos federales o a recursos propios de la entidad federativa.

Para el rubro de inversión en infraestructura física el Estado se apoyó de un total de catorce proyectos ejecutados en la modalidad K “Proyectos de Inversión”. En materia de saneamiento financiero se apoyó del Programa D191 “Costo Financiero y deuda”; para el rubro de modernización de sistemas de recaudación en el programa M05 “Actividades de apoyo administrativo; en cuanto al rubro de apoyos a la educación en el Programa S131 “Programa con mis útiles a la escuela”, tal como se muestra en el Cuadro 2.

Cuadro 2. Ejercicio del FAFEF por rubro de gasto y Pp en 2018 (mdp a precios corrientes).

| Rubro de gasto según el artículo 47 de la LCF | No. de Pp | Nombre del Pp | Total, asignado FAFEF 2018 | Monto de otras fuentes de financiamiento | Total, asignado al Pp |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Saneamiento financiero | D191 | Costo financiero y deuda | 142.2 | 1,029.4 | 1,171.5 |
| Inversión en infraestructura física | K170 | Infraestructura de agua potable, alcantarillado y saneamiento | 16.2 | 323.2 | 339.4 |
|  | K172 | Mantenimiento de infraestructura | 13.6 | 15.6 | 29.2 |
|  | k173 | Otros proyectos de infraestructura gubernamental | 9.7 | 248.7 | 258.4 |
|  | K174 | Otros proyectos de Infraestructura social | 54.8 | 202.7 | 257.5 |
|  | K177 | Proyectos de construcción de puertos | 31.6 | 119.5 | 151.1 |
|  | K178 | Proyectos de equipamiento urbano y construcción de vialidades | 328.1 | 1,264.0 | 1,592.1 |
|  | K179 | Proyectos de infraestructura de electricidad | 5.0 | 5.6 | 10.6 |
|  | K180 | Proyectos de infraestructura de turismo | 19.0 | 63.0 | 82.0 |
|  | K182 | Proyectos de infraestructura gubernamental de procuración de justicia | 4.2 | 60.2 | 64.4 |
|  | K183 | Proyectos de infraestructura gubernamental de seguridad pública | 75.6 | 181.9 | 257.6 |
|  | K185 | Proyectos de infraestructura social de salud | 78.3 | 49.8 | 128.1 |
|  | K186 | Proyectos de infraestructura social del deporte | 27.1 | 82.7 | 109.9 |
|  | K187 | Proyectos de infraestructura social del sector educativo/cultura | 82.3 | 529.9 | 612.2 |
|  | K188 | Reconstrucción y conservación de carreteras | 49.2 | 437.9 | 487.1 |
| Modernización de sistemas | M005 | Actividades de apoyo administrativo | 43.7 | 2,927.6 | 2,971.3 |
| Educación | S131 | Programa con mis útiles a la escuela | 39.5 | 40.9 | 80.4 |
| Total |  |  | 1,020.1 | 7,582.6 | 8,602.8 |

Fuente: Elaboración propia con base en información proporcionada por la Dirección de Planeación Estratégica de la Secretaría de Finanzas de Tamaulipas.

Según resultados de la ASF mediante la Auditoría Combinada de Cumplimiento y Desempeño: 2018-A-28000-21-1410-2019 1410-DS-GF al 31 de diciembre de 2018, el Gobierno del Estado de Tamaulipas pagó 651.16 mdp que representaron el 60.9% de los recursos asignados al Fondo por 1,068. 7 mdp y 60.6% de lo disponible. Al 31 de marzo de 2019, la SF pagó 1,028.1 mdp, que representaron el 96.2% de lo asignado y 95.6% del disponible. Del total pagado al 31 de marzo de 2019, el 78.1% se destinó en Inversión en infraestructura física, el 13.8% a Saneamiento financiero, el 4.3% en Modernización de sistemas y el 3.8% en Apoyos a la Educación Pública. La ASF encontró que el cien por ciento de los pagos se hicieron directamente a través de la SF. Asimismo, de los 142.2 mdp aplicados en el rubro de saneamiento financiero por Deuda Pública directa, la entidad fiscalizada no proporcionó la información para determinar el porcentaje que se destinó para la amortización de capital, y que éste contribuyó en la disminución de los contratos de deuda pública que se pagaron con recursos del FAFEF 2018.

Con fundamento en el Artículo 47 de la LCF, las entidades federativas deberán presentar a la SHCP un informe trimestral detallado sobre la aplicación de los recursos a más tardar a los 20 días naturales después de terminado el trimestre. Asimismo, en términos de los Artículos 71, 72, 78 y 81 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental (LGCG), la entidades federativas, los Municipios y las Demarcaciones Territoriales de la Ciudad de México, deberán informar sobre el ejercicio y destino de los recursos federales que reciban; el reintegro de los recursos federales no devengados; el avance físico y financiero de las obras y acciones respectivas y, en su caso, la diferencia entre el monto de los recursos transferidos y aquéllos erogados; los recursos aplicados conforme a reglas de operación; los proyectos, metas y resultados obtenidos con los recursos utilizados, así como los resultados de las evaluaciones que se hayan realizado.

De acuerdo a lo señalado en el Numeral Vigésimo Cuarto de los Lineamientos para Informar sobre los Recursos Federales transferidos a las Entidades Federativas, Municipios y Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, y de Operación de los Recursos del Ramo General 33, la información que remitan las entidades federativas, municipios y Demarcaciones mediante el Sistema de Reporte de Recursos Federales Transferidos (SRFT) deberá ser la misma que dichas instancias publiquen a través de los medios oficiales de difusión y que pongan a disposición del público mediante sus portales de Internet, con el apoyo de las funcionalidades del Sistema, en términos de lo dispuesto en los Artículos 85 fracción II de la LFPRH; 48 de la LCF, y 72 de la LGCG. En este sentido los indicadores que deben reportar las entidades federativas al SRFT corresponden a la MIR Federal del FAFEF, los cuales se describen en el Cuadro 3.

Cuadro 3. Resumen narrativo de la MIR federal del FAFEF 2018.

| Resumen narrativo |  |
| --- | --- |
| MIR federal del FAFEF |  |
| Fin | Contribuir a impulsar el fortalecimiento del federalismo fiscal para que las entidades federativas y Municipios puedan lograr y preserva el equilibrio de sus finanzas públicas, mediante la optimización en la aplicación de los recursos públicos federales transferidos. |
| Propósito | Las entidades federativas reciben la transferencia de recursos federales para el fortalecimiento de sus finanzas públicas estatales. |
| Componente | Recursos federales transferidos a las entidades federativas aplicados en los destinos de gasto establecidos en la Ley de Coordinación Fiscal. |
| Actividad | Aplicación de los recursos federales transferidos a las entidades federativas, en los destinos de gasto establecidos en la Ley de Coordinación Fiscal. |

Cabe señalar que debido a que el FAFEF en Tamaulipas se utiliza, en su mayoría, para el apoyo a proyectos de inversión de la modalidad K, los cuales, de acuerdo con la Metodología del Marco Lógico (MML), son considerados un medio para lograr la prestación de ciertos bienes y servicios en tanto son derivados de otros programas presupuestales. El FAFEF en Tamaulipas mide sus resultados a través los avances en las metas de los Pp a los que se canaliza. En ese sentido, no se utiliza una Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) específica para el Fondo conforme a la MML. Sin embargo, se identifica que el FAFEF en el Estado contribuye a dos indicadores establecidos en la MIR del FAFEF a nivel federal: índice de impacto de deuda pública y avance en el cumplimiento de las metas, indicadores que se reportan a la SHCP.

Es importante precisar que la implantación de la estrategia del Presupuesto basado en Resultados (PbR) en Tamaulipas es muy reciente. Los “Criterios para la Incorporación de la Estrategia del Presupuesto Basado en Resultados en el Estado de Tamaulipas”, se emitieron inicialmente el 3 de agosto de 2018 (con miras a su aplicación para el ejercicio fiscal 2019) y se actualizaron el 26 de noviembre de 2019, lo cual quiere decir que si bien durante 2018 se incorporó en la estructura programática la figura de los programas presupuestarios, fue hasta 2019 que se empezaron a desarrollar gradualmente las primeras (MIR) y las primeras Fichas de Indicadores de Desempeño (FID) de los programas presupuestarios, las cuales fueron cargadas en el SIMIR, siendo 2019 el año en que inició su operación este sistema.

- Variación de la cantidad de recursos presupuestarios recibida por concepto del FAFEF en la entidad federativa de acuerdo con el Artículo 46 de la LCF en los últimos cinco ejercicios fiscales, así como lo siguiente:

•	Descripción del comportamiento del ejercicio del Fondo en la entidad federativa por rubro, capítulo y/o partida de gasto.

Según información proporcionada por la entidad federativa, mediante la entrevista semiestructurada, hasta el ejercicio 2016, el 100% de los recursos del FAFEF se aplicó al saneamiento financiero, a través de la amortización de capital y pago de intereses de deuda pública. Sin embargo, a partir del ejercicio 2017, se comenzó a diversificar la utilización de los recursos del Fondo, determinando en principio utilizar un 47.13% del total de los recursos asignados al FAFEF para ese año hacia inversión en infraestructura física. Para el ejercicio 2018, el 86.7% del presupuesto del Fondo, se destinó a cinco rubros de gasto: inversión en infraestructura un 78.90%, a modernización de los sistemas de recaudación 1.36%, a proyectos de investigación científica y desarrollo tecnológico 2.74%, y a educación pública 3.70%; en tanto que, al saneamiento financiero, se destinó el 13.30% de los recursos del FAFEF (Cuadro 4).

Cabe mencionar que, aunque la información proporcionada por la entidad federativa hace referencia a haber destinado un 2.74% a proyectos de investigación científica y desarrollo tecnológico en el ejercicio fiscal 2018, este rubro no se identificó ni en la información de la asignación presupuestal por Pp que se muestra en el cuadro 2, ni el los resultados de la auditoria 2018. Considerando lo anterior, se recomienda a la entidad federativa vigilar la congruencia en la información que se maneja en los documentos y reportes oficiales, respecto al ejercicio y destino de los recursos del Fondo.

Cuadro 4. Ejercicio del FAFEF por rubro de gasto en Tamaulipas 2013-2018

|  | Porcentaje de recursos |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Destino del gasto por rubro | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| Inversión en infraestructura física | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.65 | 78.90 |
| Saneamiento financiero (amortización de deuda pública) | 100 | 100 | 100 | 100 | 53.35 | 13.30 |
| Saneamiento de pensiones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Modernización de los registros públicos de la propiedad y del comercio locales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Modernizar los sistemas de recaudación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.36 |
| Proyectos de investigación científica y desarrollo tecnológico* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.74 |
| Sistemas de protección civil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Educación pública | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.70 |
| Fondos constituidos por los Estados para apoyar proyectos de infraestructura | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Fuente: Elaboración propia con base en información recopilada mediante la entrevista realizada a funcionarios estatales en el marco de la evaluación.

- Porcentaje que la cantidad de recursos presupuestarios recibida por concepto del FAFEF ha representado respecto del presupuesto total de la entidad federativa de los últimos cinco ejercicios fiscales.

A nivel nacional, las Aportaciones Federales (Ramo 33) resaltan por ser el segundo componente más importante del Gasto Federalizado al registrar, en 2018, un monto estimado de 739 mil 54.2 mdp, cifra que representa el 42.3 por ciento del total de recursos que se transfieren a los Estados y municipios del país. Este Ramo, pertenece al Gasto Programable, por lo que su asignación debe cumplirse independientemente de la evolución de la recaudación o de cualquier otra variable. Su carácter es compensatorio, es decir, tiene como fin asignar recursos en proporción directa a los rezagos y necesidades que observan las entidades federativas en materia de salud, educación, infraestructura, desarrollo social, saneamiento financiero, entre otros.

En el Estado de Tamaulipas, el Ramo 33 representó en 2018 un 42% del gasto federalizado canalizado a esta entidad federativa, sólo por debajo de los recursos transferidos mediante el Ramo 28. El FAFEF en el Estado de Tamaulipas representó, en 2018, el 5.10% de las aportaciones federales canalizadas a través del Ramo 33, ubicándose sólo por debajo de FONE (60.96%), FASSA (14.14%) y FORTAMUNDF (10.26%). Estos datos dan cuenta de la importancia del gasto federalizado en Tamaulipas y en especial de los recursos canalizados en la modalidad de aportaciones federales, ya que 4 de cada 10 pesos que se gastan en la entidad federativa, corresponden al Ramo 33.

Durante los últimos cinco años, la cantidad de recursos presupuestarios recibidos por concepto del FAFEF en Tamaulipas, ha tenido una tasa de crecimiento promedio de 4.75%; a este Estado se le han asignado en este mismo periodo un promedio de 2.67% del presupuesto total del FAFEF a nivel federal, ubicando a esta entidad federativa como la número 14 en relación con los montos que recibe de este Fondo (Figura 1).

- Porcentaje que la cantidad de recursos presupuestarios recibida por concepto del FAFEF ha representado respecto del presupuesto total de la entidad federativa de los últimos cinco ejercicios fiscales.

En los últimos cinco ejercicios fiscales (2014-2018) el Estado de Tamaulipas ha recibido recursos por parte del FAFEF en un equivalente promedio al 2.15% del presupuesto total de la entidad federativa en ese mismo periodo. La asignación de recursos del FAFEF a Tamaulipas tuvo un incremento del 24% entre 2014 y 2018 pasando de 863.84 mdp a 1,068 mdp respectivamente (Cuadro 5).

Infografía. Porcentaje del presupuesto FAFEF en la entidad federativa respecto del presupuesto del FAFEF a nivel federal y del presupuesto total de la entidad federativa (Mdp1 a precios corrientes).

1/Mdp: Millones de pesos.

Fuente: Elaboración propia con base en información del DOF y los decretos de Presupuesto de egreso del Estado de Tamaulipas 2014-2018.

Cuadro 5. Evolución del presupuesto FAFEF en Tamaulipas y su importancia en el presupuesto estatal.

| Ejercicio fiscal | Presupuesto FAFEF de Tamaulipas | Presupuesto total FAFEF a nivel federal | Presupuesto total Estado de Tamaulipas | Porcentaje FAFEF Tamaulipas respecto al total del FAFEF | Porcentaje FAFEF Tamaulipas respecto al total de la entidad federativa |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (A) | (B) | (C) | (A/B)*100 | (A/C) |
|  | (Mdp)1 |  |  |  |  |
| 2014 | 863.84 | 32,054.20 | 37,108.90 | 2.69 | 2.33 |
| 2015 | 873.74 | 32,380.80 | 41,668.48 | 2.70 | 2.10 |
| 2016 | 904.01 | 33,995.10 | 43,652.52 | 2.66 | 2.07 |
| 2017 | 981.76 | 37,316.40 | 46,329.48 | 2.63 | 2.12 |
| 2018 | 1,068.70 | 40,638.10 | 49,858.56 | 2.63 | 2.14 |
| 2019 | 1,198.18 | 46,040.26 | 54,933.40 | 2.60 | 2.18 |
| 2020 | 1,214.85 | 47,519.31 | 59,513.54 | 2.56 | 2.04 |

1/Mdp: Millones de pesos.

Fuente: Elaboración propia con base en información del DOF y los decretos de Presupuesto de egreso del Estado de Tamaulipas 2014-2020.

- Descripción de las atribuciones, obligaciones y, en su caso, restricciones que tiene la entidad federativa para el ejercicio de los recursos del FAFEF.

Las atribuciones que tienen las entidades federativas están contenidas en la LCF en su Artículo 47 dónde se señala que podrán convenir entre ellas o con el Gobierno Federal, la aplicación de estos recursos, los que no podrán destinarse para erogaciones de gasto corriente o de operación, salvo en los casos previstos expresamente en las fracciones anteriores.

También, en el Artículo 49, se menciona que las aportaciones y sus accesorios que con cargo a los Fondos a que se refiere este Capítulo reciban las entidades federativas y, en su caso, los municipios las alcaldías de la Ciudad de México, no serán embargables, ni los gobiernos correspondientes podrán, bajo ninguna circunstancia, gravarlas ni afectarlas en garantía o destinarse a mecanismos de fuente de pago, salvo por lo dispuesto en los Artículos 50, 51 y 52 de esta Ley. Dichas aportaciones y sus accesorios, en ningún caso podrán destinarse a fines distintos a los expresamente previstos en los Artículos 26, 29, 33, 37, 40, 42, 45, 47, así como lo dispuesto en el presente Artículo de esta Ley. En el mismo Artículo se menciona que las aportaciones federales serán administradas y ejercidas por los gobiernos de las entidades federativas conforme a sus propias leyes en lo que no se contrapongan a la legislación federal.

Las obligaciones que las entidades federativas tienen con la Federación se estipulan en el Artículo 48 de la LCF, dónde se menciona que los Estados y el Distrito Federal reportarán tanto la información relativa a la entidad federativa, como aquélla de sus respectivos Municipios o Demarcaciones Territoriales para el caso de la Ciudad de México, en los Fondos que correspondan, así como los resultados obtenidos; asimismo, remitirán la información consolidada a más tardar a los 20 días naturales posteriores a la terminación de cada trimestre del ejercicio fiscal.

La SHCP incluirá los reportes señalados en el párrafo anterior, por entidad federativa, en los informes trimestrales que deben entregarse al Congreso de la Unión en los términos del Artículo 107, fracción I, de la LFPRH; asimismo, pondrá dicha información a disposición para consulta en su página electrónica de Internet.

En Tamaulipas no se han emitido Lineamientos de Operación para el FAFEF; sin embargo y dado que los recursos federales transferidos a las entidades federativas, se deben aplicar -para el caso del FAFEF- en los destinos de gasto establecidos en el propio Artículo 47 de la Ley de Coordinación Fiscal, en Tamaulipas lo anterior se realiza a través de la coordinación del Grupo de Trabajo de la Subsecretaría de Egresos, siendo el mecanismo de control utilizado para garantizar que los recursos del FAFEF se utilicen conforme a los destinos permitidos por la LCF.

Sin embargo, la operación de los recursos debe ajustarse tanto a la normatividad federal como a las leyes y normas estatales tales como: Constitución Política del Estado de Tamaulipas, Ley de Ingresos del Estado de Tamaulipas, Decretos de Presupuesto de Egresos del Estado de Tamaulipas, Ley de Gasto Público, Ley de Hacienda para el Estado de Tamaulipas, Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Tamaulipas, Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas para el Estado de Tamaulipas, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tamaulipas, Ley de Adquisiciones para la Administración Pública del Estado de Tamaulipas y sus Municipios, Ley de Coordinación Fiscal del Estado de Tamaulipas, Ley de Deuda Pública Estatal y Municipal de Tamaulipas, Ley de Bienes del Estado y Municipios de Tamaulipas, Ley de Responsabilidad Patrimonial del Estado de Tamaulipas y sus Municipios, Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Tamaulipas, entre otras.

- Descripción del ejercicio de los recursos del FAFEF en la entidad federativa en la que se incluyan variables como rubro de gasto (Según la LCF), mecanismos de priorización de proyectos o destino del gasto, población objetivo, componentes, productos terminados o servicios proporcionados, indicadores o información que permita conocer la situación de la población objetivo del FAFEF en la entidad federativa en los últimos cinco ejercicios fiscales, de ser posible previa y, en su caso, posterior al ejercicio de los recursos por rubro de gasto, de acuerdo con lo determinado en la LCF para este Fondo, entre otras de interés.

Como se ha mencionado en párrafos anteriores, de 2014 a 2016 la totalidad de los recursos del FAFEF se destinaron al saneamiento financiero a través de la amortización de la deuda pública estatal, en este sentido los recursos del Fondo representaron el 92.9%, 87.1% y 80.3% de las amortizaciones a la deuda pagadas por la entidad federativa en los ejercicios 2014, 2015 y2016, respectivamente. A partir del ejercicio 2017 se destinó a este rubro un 53.35% de los recursos del Fondo, lo que contribuyó al 13.4% de la amortización de la deuda. En el ejercicio 2018 este rubro ejerció el 13.4% de los recursos del Fondo contribuyendo con el 1.4% de las amortizaciones a la deuda en este ejercicio (Cuadro 6)

Cuadro 6. Contribución del FAFEF al balance de la deuda pública de Tamaulipas 2014-2018 (mdp)

| Balance de la deuda pública | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Deuda Pública Bruta Total al 31 de diciembre del año anterior | 9,984.5 | 10,516.2 | 11,337.3 | 11,833.7 | 11,462.9 |
| (-) Amortización 1 (1er TRIMESTRE) FAFEF | 75.7 | 93.9 | 100.4 | 102.1 | 0.0 |
| (-) Amortización 1 (1er TRIMESTRE) Recurso Estatal | 4.1 | 14.0 | 22.2 | 0.0 | 7,823.8 |
| (+) Disposición de Crédito | 108.2 | 60.0 | 754.6 | 0.0 | 8,060.7 |
| (-) Amortización 2 (2do TRIMESTRE) FAFEF | 76.3 | 89.6 | 112.0 | 75.6 | 0.0 |
| (-) Amortización 2 (2do TRIMESTRE) Recurso Estatal | 5.2 | 15.3 | 15.1 | 38.2 | 45.0 |
| (+) Disposición de Crédito | 465.9 | 1,068.3 | 272.7 | 0.0 | 0.0 |
| (-) Amortización 3 (3er TRIMESTRE) FAFEF | 123.1 | 96.5 | 122.2 | 72.6 | 0.0 |
| (-) Amortización 3 (3er TRIMESTRE) Recurso Estatal | 8.5 | 13.3 | 67.9 | 43.4 | 45.9 |
| (+) Disposición de Crédito | 387.7 | 26.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| (-) Amortización 4 (4to TRIMESTRE) FAFEF | 124.5 | 104.7 | 93.1 | 0.0 | 0.0 |
| (-) Amortización 4 (4to TRIMESTRE) Recurso Estatal | 12.6 | 14.6 | 0.0 | 1,538.8 | 2,002.4 |
| (+) Disposición de Créditos | 0.0 | 107.7 | 0.0 | 1,500.0 | 1,975.5 |
| (+)) por reclasificacion de Amortización (4to. TRIMESTRE 2016) Recurso Estatal | 0.0 | 0.0 | 2.1 | 0.0 | 0.0 |
| Deuda Pública Bruta Total | 10,516.2 | 11,337.3 | 11,833.7 | 11,462.9 | 11,582.0 |
| Amortizaciones FAFEF | 399.5 | 384.6 | 427.8 | 250.4 | 142.2* |
| Amortizaciones recursos estatales | 30.4 | 57.1 | 105.2 | 1,620.4 | 9,775.0 |
| Amortización total | 430.0 | 441.7 | 533.0 | 1,870.8 | 9,917.1 |
| % FAFEF | 92.9% | 87.1% | 80.3% | 13.4% | 1.4% |

Nota:*En el reporte de reducción de saldo de la deuda pública al 4º trimestre de 2018 no se desglosa la amortización de la deuda por fuente de recurso, el dato del monto de Amortización FAFEF se obtuvo de los resultados de la ASF y de información proporcionada por la SF.

Fuente: Elaboración propia con base en la información de transparencia del Estado de Tamaulipas .

Cómo puede apreciarse en el Cuadro 6, si bien al cierre de cada ejercicio no se visualiza una disminución del monto de la deuda, la contribución de los recursos del Fondo es que sirven como fuente de pago garantizado de deuda para el refinanciamiento de la deuda pública en el Estado, lo que ha garantizado el acceso a recursos por parte de la entidad federativa.

A partir del ejercicio 2017 se destinó un 46.65% a proyectos de infraestructura física. En este último rubro se financiaron proyectos de construcción de infraestructura para la asistencia social (33 proyectos), infraestructura para el transporte y vialidad (11 proyectos), construcción o rehabilitación de infraestructura para el deporte (6 proyectos), construcción de instalaciones relacionadas con seguridad (2 proyectos), y 3 proyectos relacionados con educación, cultura e instalaciones de tipo social. Cabe señalar que en ninguno de los casos se cuantificó a la población atendida mediante los citados proyectos.

Hasta el ejercicio fiscal 2017, no se tiene evidencia de la forma en que se define el destino de los recursos en la entidad federativa; a pesar que en la Evaluación de Consistencia y Resultados del ejercicio 2014 se recomienda considerar otros conceptos dándole prioridad a aquellos que proporcionen un mayor impacto en las finanzas del Estado, el recurso se destinó en su totalidad al saneamiento financiero hasta el ejercicio 2016. Durante el ejercicio 2017 se atendió el rubro de infraestructura física, sin embargo, tampoco hay evidencia documental del mecanismo para priorizar este rubro de gasto. En el ejercicio 2018, en atención a las recomendaciones derivadas de las evaluaciones externas y de la ASF, se crea el Grupo de Trabajo integrado por los titulares de la SE de la SF, DPCH, DC, DPE, y UI cuyo principal objetivo es identificar de manera más precisa las prioridades sobre las cuales se deben asignar los recursos del FAFEF y por ende los Pp de la estructura programática estatal que serán sujetos a recibir y operar estos recursos, conforme a sus propias modalidades de gasto. Asimismo, el Grupo de Trabajo tiene la función de coordinar acciones conducentes a la implementación de la estrategia del PbR implementando acciones y medidas para reforzar la planeación, programación y monitoreo de los resultados esperados de la aplicación de los recursos del FAFEF en Tamaulipas.

Cabe señalar que dada la reciente implementación de las estrategias señalas den el párrafo anterior , la entidad federativa no cuenta con información desagregada que permita realizar un análisis para conocer la situación de la población objetivo, previo o posterior al ejercicio de los recursos, así como tampoco se tiene información de indicadores al respecto, toda vez que el Sistema de Monitoreo de Indicadores para Resultados (SIMIR) se implementa a partir del ejercicio fiscal 2019 y aún no se cuenta con la información desagregada por cada Pp.

- Principales resultados y recomendaciones de evaluaciones realizadas al FAFEF en la entidad federativa.

El Estado de Tamaulipas, a través de la Secretaría de Finanzas realizó cuatro evaluaciones externas; de las cuales, tres evaluaron la consistencia y resultados del FAFEF durante los ejercicios 2014, 2015 y 2016. Posteriormente, en 2018 se llevó a cabo una evaluación de Tipo Estratégica sobre Planeación, Programación, Monitoreo y Evaluación del FAFEF.

A partir de esas evaluaciones, en el cuadro siguiente se presenta un resumen de los principales hallazgos encontrados.

Cuadro 7. Principales resultados y recomendaciones de las evaluaciones realizadas al FAFEF en Tamaulipas.

| Año | Tipo de evaluación | Principales recomendaciones |
| --- | --- | --- |
| 2014 | Evaluación de Consistencia y Resultados | La elaboración de la MIR cumpliendo con las etapas que señala la MML. |
|  |  | Considerar otros conceptos en lo que se pueden aplicar los recursos del FAFEF, esto con el beneficio de analizar el beneficio que tendría el aplicar el recurso en estos conceptos y darle prioridad a aquellos que proporcionen un mayor impacto en las finanzas de la entidad federativa. |
|  |  | Elaborar un Plan Estratégico referente a la deuda pública en el que se definan objetivos específicos, a la vez de incluir indicadores que permitan medir el grado de cumplimiento de estos objetivos en la ejecución de los recursos del Fondo y donde se efectúe un desglose de las políticas y estrategias aplicadas para lograr la disminución de la deuda pública, además de la aplicación total de los recursos del FAFEF transferidos. |
| 2015 | Evaluación de Consistencia y Resultados | Hacer un diagnóstico completo de la situación del Estado en relación a todos los conceptos que pueden ser financiados con FAFEF, a fin de que se utilice el recurso en forma óptima. |
|  |  | Elaborar un Plan Estratégico a corto plazo referente a la deuda pública que permita formar parte del PbR y monitorear el comportamiento mediante el Sistema de Evaluación de Desempeño. |
|  |  | Hacer un programa de trabajo calendarizado que incluya todas las acciones necesarias y los responsables para la solventar las recomendaciones derivadas de la evaluación. |
| 2016 | Evaluación de Consistencia y Resultados | Ejercer recursos en más de un rubro, diversificando la aplicación de los mismos en uno o varios conceptos de acuerdo con la LCF, con base en el planteamiento de un diagnóstico de una problemática sobre necesidades concretas de una población objetivo. |
|  |  | Verificar que exista consistencia entre los indicadores contenidos en la ficha técnica proporcionada para la evaluación y la declarada en el PASH |
|  |  | Generar un expediente de cada trimestre documentando cada indicador del PASH, alimentando las fichas técnicas de cada indicador con el documento institucional que soporte cifras calculadas. |
| 2018 | Evaluación Estratégica sobre Planeación, Programación, Monitoreo y Evaluación. | Corroborar que todos los proyectos apoyados con el FAFEF cuenten con indicadores que permitan medir el logro de sus metas y el cumplimiento de sus objetivos y que dicha información sea reportada a través del SIMIR. |
|  |  | Establecer un proceso de monitoreo a través del SIMIR a los programas a los que se canaliza el FAFEF, mediante el cual se establezca la vinculación y comunicación efectiva con las Unidades Responsables de cada uno de los programas a los que apoya el FAFEF. |
|  |  | Establecer un diagrama de flujo de la coordinación del Fondo donde se detallen los pasos en el proceso de monitoreo de los programas a través del SIMIR. Contar con información financiera para cada uno de los proyectos que son beneficiados del Fondo con el fin de establecer la contribución que el FAFEF realiza al cumplimiento de los logros de los programas de los cuales se derivan. |

Fuente: Elaboración propia con base en resultados de evaluaciones externas 2014,2015, 2016 y 2018.

## 1.2 Valoración de la contribución del FAFEF a la o las problemáticas de la entidad federativa

1. La entidad federativa cuenta con un diagnóstico sobre la/las problemáticas a las que el FAFEF contribuye a atender y tiene las siguientes características:

  - Se identifica y describe el problema central dentro del entorno de política pública al que respondería el FAFEF en la entidad federativa;

  - Presenta un árbol de problemas sobre la o las problemáticas en la entidad;

  - Presenta un árbol de objetivos;

  - Presenta una MIR;

  - Define un plazo para su revisión y actualización.

| Respuesta | Nivel | Criterios |
| --- | --- | --- |
| Sí | 2 | El diagnóstico tiene dos de las características establecidas en la pregunta. |

El Estado de Tamaulipas dispone de un Diagnóstico con antecedentes, identificación definición y descripción de la problemática que podría atenderse con recursos del FAFEF considerando y describiendo la situación actual de los nueve rubros de gasto establecidos en la LCF para el Fondo; presenta además, los apartados de experiencias de atención, árbol del problema, árbol del objetivo, determinación de los objetivos del Programa, la aportación del Programa a los objetivos del PED 2016-2022, diseño del Programa propuesto (padrón de beneficiarios y MIR), análisis de similitudes o complementariedades y presupuesto.

No obstante lo anterior, la problemática identificada en el Diagnóstico, se centra fundamentalmente en resaltar la insuficiencia de recursos para atender diversas prioridades en Tamaulipas, mismas que no se enuncian en el desarrollo del mismo; en tal caso, se menciona que la determinación de prioridades que serán atendidas por el Fondo en cada ejercicio fiscal, se identificarán dentro de la estructura programática estatal, para que a través de los programas presupuestarios (Pp) que estén vinculados a la prioridades detectadas para recibir los recursos del FAFEF se puedan monitorear gradualmente los resultados de los Pp, en los cuales se utilicen dichos recursos, con la focalización correspondiente.

De acuerdo con lo anterior, la problemática en la que se centra el Diagnóstico, no está estructurada en un árbol de problemas, en consecuencia, no se define un árbol de objetivos, ya que el objetivo de FAFEF en el Estado está enfocado en fortalecer el presupuesto, así como contribuir a su saneamiento financiero. Al respecto, se hace mención que los bienes y servicios que producirá el Fondo, serán los previstos por los Pp operados en el Estado en cada ejercicio fiscal y que estén vinculados a las prioridades detectadas para recibir los recursos del FAFEF, con la respectiva focalización en cada caso. Por lo tanto, se sugiere que los Pp que reciban recursos del Fondo, cuenten con un diagnóstico que tengan identificada la problemática que buscan atender con estos recursos.

Por otro lado, el Diagnóstico incorpora una Matriz de Indicadores para Resultados (MIR), determinada por la Federación a través de la SHCP y cuyos indicadores contribuyen a mostrar de manera agregada el efecto del FAFEF a nivel nacional, sin embargo, en opinión de los funcionarios estatales entrevistados, los resultados obtenidos a través de esos indicadores no son de mucha utilidad para su uso específico en la entidad federativa, ya que no permiten identificar de manera particular los efectos del Fondo en la población beneficiaria. Sobre este aspecto, los resultados del uso de los recursos del FAFEF, se analizan en función de las MIR de los Pp, cuyo presupuesto contiene parte o todos sus recursos provenientes del Fondo en cada ejercicio fiscal. En el Diagnóstico no se identificó la definición de un plazo para su revisión y actualización.

En este sentido, se recomienda la mejora del documento de Diagnóstico integrando en este las problemáticas detectadas en cada uno de los rubros de gasto especificados en la LCF a los cuales se destine recursos del Fondo en la entidad federativa. El diagnóstico debería atender los criterios metodológicos establecidos en los “Aspectos a considerar para la elaboración del diagnóstico de los programas presupuestarios de nueva creación o con cambios sustanciales que se proponga incluir en la Estructura Programática del PEF, definidos por la SHCP y el CONEVAL y ´publicados en 2019. Para su elaboración se sugiere los siguientes elementos mínimos: Identificación del problema, Estado actual del problema, evolución del Problema, árbol del problema, árbol de objetivos, justificación teórica y empírica de la intervención, cobertura, Matriz de Indicadores, presupuesto, entre otros. Adicionalmente y considerando que actualmente existen en la entidad federativa esfuerzos para la implementación del PbR y que se ha trabajado en la elaboración de Matrices de Indicadores para cada Pp de la estructura programática estatal, se recomienda integrar en el diagnóstico las problemáticas de los Pp que reciben recursos del FAFEF. Una forma de poder integrar las problemáticas detectadas en los Pp es mediante la elaboración de varias MIR (en cascada) cuya metodología se describe en el Manual Formulación de Programas con la Metodología del Marco Lógicoconsiderando la integralidad, y definiendo el árbol de problemas, el árbol de objetivos, la aportación del Fondo a los objetivos del PED 2016-2022, la identificación, caracterización y cuantificación de la población potencial y objetivo y su frecuencia de actualización, para cada uno de los rubros de gasto permitidos en la LCF que han sido y serán prioritarios en el Estado de Tamaulipas.

2. La entidad federativa cuenta con un documento de planeación estratégica acerca de la o las problemáticas a las que contribuye a atender el FAFEF, donde se defina lo siguiente:

- La magnitud o dimensión de la o las problemáticas a atender

- Objetivos a alcanzar en el corto plazo (a dos años) de la o las problemáticas:

- Objetivos a alcanzar en el mediano plazo (a seis años) de la o las problemáticas;

- Objetivos a alcanzar en el largo plazo (a más de 10 años) de la o las problemáticas;

- Relación entre el presupuesto requerido para cada año y las metas de cobertura

- Indicadores de Resultados para medir los avances:

- Metas definidas para cada año congruentes con los objetivos de corto, mediano y largo plazos para la o las problemáticas;

- Áreas identificadas donde el FAFEF fortalecerá el presupuesto de la entidad federativa

- Porcentaje que se destinará del FAFEF en la entidad federativa a cada área identificada.

| Respuesta | Nivel | Criterios |
| --- | --- | --- |
| No |  |  |

A excepción del Diagnóstico 2018 del FAFEF para el Estado y de las minutas del Grupo de Trabajo de la Subsecretaría de Egresos, no se identificó alguna otra evidencia documental de planeación estratégica para la utilización de los recursos del FAFEF en el que se describa la problemática a atender y que contemple la definición de los aspectos considerados en los TdR. Por otro lado, en Tamaulipas disponen del PED 2016- 2022, sin embargo, esta herramienta es para todo el ámbito de planeación de la entidad federativa y la alineación del FAFEF no aplica en forma directa con ésta, ya que la contribución del Fondo a los objetivos establecidos en el PED, se determinan en función de la alineación y focalización de prioridades que tengan los Pp de la estructura programática estatal, a través de los cuales se priorice en cada ejercicio fiscal la utilización de dichos recursos.

Es importante resaltar que el establecimiento del Grupo de Trabajo de la SE representa un mecanismo para la toma decisiones en materia presupuestaria, al contribuir a identificar de manera más precisa las prioridades sobre las cuales se deberán asignar los recursos del FAFEF y, por ende, los Pp de la estructura programática estatal, que serán sujetos a recibir y operar estos recursos conforme a sus respectivas modalidades de gasto. En sus minutas de reunión se puede observar las áreas identificadas donde el FAFEF fortalece el presupuesto de la entidad federativa, así como el porcentaje que se destina del FAFEF a cada área o Pp identificado.

Por lo tanto, se recomienda que en el marco de las atribuciones del Grupo de Trabajo como entidad institucional del FAFEF en Tamaulipas, retome la elaboración de un documento de Planeación Estratégica que contribuya al ejercicio eficaz y eficiente de los recursos del Fondo. En su elaboración es necesario se retome la problemática, a partir de la cual se lleva a cabo la determinación de prioridades que serán atendidas por el Fondo en cada ejercicio fiscal y que se identifican dentro de la estructura programática estatal, definiendo, además, la magnitud o dimensión de la misma, la planeación en el corto, mediano y largo plazos para su atención, así como la relación entre el presupuesto requerido para cada año y las metas de cobertura.

Por otra parte, se menciona también que para el ejercicio 2019, se puso en operación la estrategia del Presupuesto basado en Resultados (PbR), cuyo propósito es la generación de información de desempeño, observada a través del monitoreo de indicadores de los Pp que cuentan con recursos del FAFEF como parte de su presupuesto. A través de esa información se cuenta con más elementos para establecer la pertinencia de los sectores y modalidades de aplicación de los recursos del Fondo a ser utilizadas en cada ejercicio fiscal. Asimismo, se definieron los Lineamientos para la revisión y actualización de metas, mejora, calendarización y seguimiento de la MIR de los Programas presupuestarios 2019.

# IV. Módulo 2. Matriz de Indicadores para Resultados (MIR)

3. ¿Cómo documenta la entidad federativa los resultados de las aportaciones del FAFEF?

- Indicadores de la MIR asociados al FAFEF

- Indicadores asociados a la estructura programática estatal.

- Evaluaciones

- Otros mecanismos

| Respuesta | Nivel | Criterios |
| --- | --- | --- |
| Sí | 3 | La entidad federativa documenta información mediante tres de las características establecidas |

La entidad federativa no cuenta con una MIR específica para el FAFEF. De acuerdo con la evidencia documental del FAFEF en Tamaulipas, los resultados y recomendaciones de las evaluaciones y auditorías, han sido elementos a considerar en la toma de decisiones, respecto a la operación del Fondo en la entidad federativa. Los hallazgos y recomendaciones de las Auditorías Combinadas de Cumplimiento y Desempeño de los recursos del Fondo del 2013 al 2018 derivaron en la elaboración del diagnóstico por parte de la SF, a través de la SE y coordinado por la DPE, como un mecanismo estratégico e institucional para determinar la asignación de recursos provenientes de dicho Fondo. En dicho diagnóstico, se expresa que los indicadores de la MIR del FAFEF contribuyen a mostrar de manera agregada el efecto del FAFEF a nivel nacional, sin embargo, al ser su objetivo fortalecer los presupuestos de las entidades federativas, a las regiones que las conforman, así como contribuir a su saneamiento financiero, los resultados obtenidos a través de esos indicadores no resultan de mucha utilidad para su uso específico en la entidad federativa, ya que no permiten la identificación, caracterización, cuantificación y frecuencia de actualización de la población potencial u objetivo directamente relacionada con el FAFEF y, por lo tanto, los efectos del Fondo en población beneficiaria atendida..

Derivado de la limitante anterior, y también en respuesta a los resultados y recomendaciones de las evaluaciones y auditorías al FAFEF, a principios del 2018 se estableció el Grupo de Trabajo, integrado por los titulares de la SE, así como de las Direcciones de Planeación y Control Hacendario (DPCH), de Contabilidad (DC), de Planeación Estratégica y de la Unidad de Inversión (UI), como un mecanismo estratégico e institucional para determinar la asignación de los recursos de dicho Fondo en Tamaulipas.

La entidad federativa también cuenta con informes trimestrales sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública, visibles en el Sistema del Formato Único (SFU) en el portal tanto del Gobierno como de la SF en el link http://transparencia.tamaulipas.gob.mx/informacion-publica/tema/recursos-federales/ejercicio-y-destino-de-los-recursos-federales-sfu-historico/, dando de esta manera cumplimiento a los Lineamientos para informar sobre los Recursos Federales Transferidos a las Entidades Federativas, Municipios y Demarcaciones territoriales del Distrito Federal, y de operación de los recursos del Ramo General 33, a través del SRFT. Dados los rubros que se han atendido con los recursos del Fondo en Tamaulipas, se identifica que el FAFEF en el Estado contribuye a dos indicadores establecidos en la MIR federal: índice de impacto de deuda pública y avance en el cumplimiento de las metas, indicadores que se reportan a la SHCP.

En lo que respecta al monitoreo en el ámbito estatal, Tamaulipas documenta los resultados de las aportaciones del FAFEF mediante la realización de evaluaciones externas; en sitio oficial http://transparencia.tamaulipas.gob.mx/transparencia-fiscal/marco-programatico/evaluaciones/, es posible observar los documentos de las evaluaciones aplicadas al FAFEF en el Estado en los ejercicios fiscales 2014, 2015, 2016 y 2018.

Por otra parte, a partir del ejercicio 2019, también se documentan los resultados observados a través de los indicadores de desempeño de los Pp que reciben recursos del FAFEF como parte de su presupuesto y que forman parte de la estructura programática estatal, lo cual se reporta (previo proceso de revisión y validación conforme a lo establecido en los Lineamientos para la revisión y actualización de metas, mejora, calendarización y seguimiento de la MIR de los Pp) a través del SIMIR, el cual es una fuente oficial de información sobre el desempeño de los Pp para realizar la evaluación del gasto público en la entidad federativa. No obstante, se destaca que la creación de este sistema fue durante el ejercicio 2019, por lo que no se cuenta con información en dicho sistema de ejercicios fiscales anteriores.

Como parte de la estrategia del PbR, establecida en 2019, el Grupo de Trabajo cumple al atender la necesidad de implementar acciones y medidas para reforzar la planeación, programación y monitoreo de los resultados esperados en el Estado a raíz de la utilización de los recursos del FAFEF en cada ejercicio fiscal, siempre en apego a lo establecido en el Artículo 47 de la LCF, cuyos resultados se podrán monitorear a través de las MIR de los Pp, cuyo presupuesto contenga parte o todos sus recursos provenientes del FAFEF. En la minuta de la segunda reunión del Grupo de Trabajo es posible observar la determinación del uso de los recursos del FAFEF en el Estado para el ejercicio 2018, en donde se plantea una primera etapa de la asignación de recursos por Pp.

4. ¿Cómo fueron definidos los indicadores y las metas con las que la entidad federativa reporta los resultados de la aplicación de los recursos del FAFEF?

No procede valoración cuantitativa.

En el ámbito federal, es decir, los indicadores registrados en el SRFT, están preestablecidos por la SHCP, a través de la MIR y la determinación de indicadores y metas se realiza conforme a los lineamientos para informar sobre los recursos federales transferidos a las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal, y de operación de los recursos del Ramo General 33. La entidad federativa definió los indicadores de común acuerdo con la Dependencia Coordinadora del FAFEF, en el marco de los esquemas de coordinación intergubernamental a los que hace referencia el lineamiento Décimo Cuarto, Facción Primera.

Sin embargo, en la opinión de los operadores del FAFEF en Tamaulipas, tales indicadores contribuyen a mostrar de manera agregada el efecto del FAFEF a nivel nacional, por lo tanto, los resultados obtenidos a través de esos indicadores no son de mucha utilidad para su uso específico en el Estado, ya que no permiten identificar de manera particular los efectos del Fondo en la población beneficiaria atendida.

Respecto a la definición de metas, es el Grupo de Trabajo de la Subsecretaría de Egresos, en el que participan todos los Directores de Área, así como el titular de dicha Subsecretaría y como instancia institucional administrativa y ejecutora de los recursos del FAFEF en Tamaulipas, la instancia responsable de la definición de las metas para los indicadores de la MIR. De acuerdo con la información disponible, la definición de las metas responde al objetivo que pretende alcanzar el indicador en el periodo reportado, sin embargo, no se contó con información en la que se puede verificar el método de cálculo.

Al respecto, se recomienda que sea el Grupo de Trabajo en la entidad federativa, quién plantee las metas estatales para cada indicador de la MIR Federal del Fondo que el estado reporta a través del SRFT; ya que su definición es un trabajo de planeación estratégica que debe estar a cargo de los ejecutores de los programas y del área de planeación. Asimismo, tener en cuenta que, para establecer metas se debe asegurar que sean cuantificables y que estén directamente relacionadas con el objetivo; además, que deben estar orientadas a mejorar los resultados del desempeño, es decir debe ser retadora y ser factible de alcanzar (estas condiciones también se deben observar en el establecimiento de metas de los indicadores de los Pp que reciben recursos del Fondo). Cuando los recursos se destinen a un rubro de gasto con ejercicio en años anteriores se deberá considerar el nivel alcanzado en las metas de dichos rubros

En lo que respecta al monitoreo en el ámbito estatal, los resultados observados se documentan también a través de los indicadores de desempeño de los Pp que reciben recursos del FAFEF como parte de su presupuesto y que forman parte de la estructura programática estatal, lo cual se reporta a través del SIMIR, éste último a partir del ejercicio 2019. Es decir, una vez que se asignan recursos del Fondo a los Pp, cada uno cuenta con indicadores y metas a través de sus MIR/FID, de acuerdo con lo establecido en los Criterios para implantar la estrategia del PbR en Tamaulipas, así como los Lineamientos MIR para registro de avances en metas y resultados.

# V. Módulo 3. Consistencia entre los elementos del diseño

5. Para la operación del Fondo en la entidad federativa, ¿ésta utiliza información derivada de análisis externos (evaluaciones, auditorías al desempeño, informes de organizaciones independientes u otros relevantes) …

- De manera regular, es decir, se consideran como uno de los elementos para la toma de decisiones sobre la operación del FAFEF en la entidad federativa;

- De manera institucionalizada, es decir, sigue un procedimiento establecido en un documento oficial;

- Para definir acciones y actividades que contribuyan a mejorar su gestión o sus resultados;

- De manera participativa: participan operadores, gerentes y personal de las instancias ejecutoras del Fondo en la entidad federativa?

| Respuesta | Nivel | Criterios |
| --- | --- | --- |
| Sí | 4 | Para la operación del Fondo en la entidad federativa, ésta utiliza informes de evaluaciones externas y cumple con todas de las características establecidas en la pregunta. |

Existe evidencia documental de la realización de evaluaciones de Consistencia y Resultados de los Programas Financiados con recursos del FAFEF de los ejercicios fiscales 2014 a 2016, así como una Evaluación Estratégica sobre Planeación, Programación, Monitoreo y Evaluación de este Fondo para 2019. Asimismo, existe evidencia documental de la realización de Auditorías Combinadas de Cumplimiento y Desempeño de los recursos del Fondo del 2013 al 2018, cuyos resultados y recomendaciones de las evaluaciones y auditorías, han sido elementos a considerar en la toma de decisiones, para la mejora de los procesos de asignación, ejercicio y seguimiento del Fondo en Tamaulipas.

a) Existe evidencia que los resultados y recomendaciones derivadas de evaluaciones y de las auditorias de desempeño, han sido elementos a considerar para la toma de decisiones sobre la operación del Fondo, ya que ambos procesos que se han venido aplicando de manera anual. Las recomendaciones planteadas en ambos instrumentos de rendición de cuentas, en donde participan organismos administradores y ejecutores de los recursos del Fondo, derivaron en la elaboración del Diagnóstico del FAFEF por parte de la SF, a través de la SE y coordinado por la DPE, como un mecanismo estratégico e institucional para determinar la asignación de recursos provenientes de dicho Fondo.

b) De manera institucionalizada, la entidad federativa estableció un Mecanismo para el Seguimiento de los Aspectos Susceptibles de Mejora (ASM), derivados de evaluaciones externas aplicadas al FAFEF, así como a otros Fondos de Gasto Federalizado y a los Pp. La Contraloría Gubernamental emitió a finales del 2018, el Mecanismo para dar seguimiento a los ASM derivados de todas las evaluaciones que se llevan a cabo en la entidad federativa. Se destaca que dicho mecanismo está publicado en el Periódico Oficial del Estado y define de manera clara las acciones para dar seguimiento a los ASM.

c) El establecimiento del Grupo de trabajo, representa en sí, una de las acciones implementadas como respuesta a diversas recomendaciones derivadas de evaluaciones externas y de auditorías aplicadas al FAFEF, en las cuales se manifestó la necesidad de contar con un mecanismo estratégico e institucional para la toma de decisiones en materia presupuestaria, contribuye a identificar de manera más precisa las prioridades sobre las cuales se deberán asignar los recursos del FAFEF.

d) De manera participativa, en el Grupo de Trabajo, como instancia institucional administrativa y ejecutora de los recursos del FAFEF en Tamaulipas, participan los titulares de la Subsecretaría de Egresos, así como de las Direcciones de Planeación y Control Hacendario, de Contabilidad, de Planeación Estratégica y de la Unidad de Inversión.

6. ¿Se considera la información del diagnóstico o de los resultados de la aplicación de los recursos del FAFEF durante el año anterior, en la planeación anual de la entidad federativa…

- Para el establecimiento de metas;

- Para la asignación de recursos;

- Para la distribución de actividades;

- Para la selección geográfica de población o área a atenderse

No procede valoración cuantitativa.

El Grupo de Trabajo de la Subsecretaría de Egresos, a partir de su creación en 2018, es el encargado en la entidad federativa de determinar las prioridades de gasto a atender con recursos del Fondo; en la minuta de su primera sesión se identifica el análisis y consideración de los resultados de las evaluaciones y auditorías realizadas al FAFEF en el Estado, cómo elementos útiles en la decisión del destino de gasto, monitoreo y seguimiento de la aplicación de los recursos, distribución de actividades, etc.

a) Para el establecimiento de metas, de manera general, los resultados que se alcanzan son uno de los factores a considerar en la definición de metas en ejercicios fiscales subsecuentes. La minuta de la primera reunión del Grupo de Trabajo evidencia que los resultados de la aplicación de los recursos del FAFEF es un elemento importante a considerarse en el establecimiento de metas.

b) Para la asignación de recursos, de igual forma, los resultados que se alcanzan son uno de los factores para determinar los sectores de aplicación de los recursos del FAFEF en ejercicios fiscales subsecuentes. Durante las sesiones, en el Grupo de Trabajo se llevan a cabo análisis y deliberaciones para establecer las prioridades sobre las cuales se canalizarán los recursos del FAFEF, hecho lo cual se seleccionan los Pp a través de los cuales se dará cauce a dichos recursos y se identifica que las modalidades de los Pp seleccionados, sean acordes a los destinos de elegibilidad que establece la LCF para poder utilizar los recursos del FAFEF.

Una de las áreas de mejora detectadas en los mecanismos de seguimiento a los resultados, fue la redistribución de los recursos del FAFEF hacia otros conceptos y no sólo al uso del saneamiento financiero en su totalidad.

De acuerdo con información del Diagnóstico 2018, es a partir del año 2017 cuando se comenzó a diversificar la utilización de los recursos del Fondo, determinando en principio utilizar parte de esos recursos para inversión en infraestructura física. En ese sentido, se sugiere que el Diagnóstico se actualice periódicamente y, en su caso, que dicho proceso de actualización quede establecido en algún documento normativo, con el propósito de contar con información actualizada que permita ratificar o reorientar la priorización futura de recursos.

En las minutas del Grupo de Trabajo del ejercicio 2018, se aprecia que existe una diversificación en el destino de recursos del Fondo, redistribuyéndose entre el Saneamiento financiero (13.30%), a la Inversión en infraestructura física (78.90%), a la Modernización de los sistemas de recaudación (1.36%), así como a educación pública (3.70%).

c) Para la distribución de actividades, tal redistribución implica un análisis y deliberaciones para el establecimiento de las prioridades y necesidades, sobre las cuales se canalizarán los recursos del FAFEF, hecho lo cual se seleccionan los programas presupuestarios estatales, a través de los cuales se dará cauce a dichos recursos y se identifica que las modalidades de los Pp seleccionados, sean acordes a los destinos de elegibilidad que establece la LCF para poder utilizar los recursos del FAFEF. De esta forma, se asignan responsables, según cada procedimiento, y se coordinan entre sí para dar seguimiento a las actividades planeadas para atender las necesidades identificadas.

d) La selección geográfica de población o área a atenderse, está determinada en función de la que tengan definida, en su caso, los Pp a través de los cuales se canalizarán los recursos del FAFEF conforme a la definición de prioridades sobre las cuales se destinan los recursos del FAFEF, de acuerdo con lo señalado en el inciso b).

7. ¿Se considera la información del desempeño del FAFEF en la entidad federativa para la toma de decisiones…

- En el establecimiento de metas;

- En la asignación de recursos;

- En la distribución de actividades;

- En la selección geográfica de población o área a atenderse.

No procede valoración cuantitativa.

Hasta el ejercicio 2018, no se identificó evidencia respecto al uso de información de desempeño del FAFEF en la entidad federativa para la toma de decisiones en cuanto al establecimiento de metas, la asignación de recursos, la distribución de actividades y para la selección geográfica de la población o área a atenderse.

a) En el establecimiento de metas, con la implementación de la estrategia del PbR en el ejercicio 2019 se inició la generación de información de desempeño del FAFEF en el Estado, observada a través del monitoreo de indicadores de los Pp que cuentan con recursos del FAFEF como parte de su presupuesto. A través de esa información se cuenta con más elementos para el establecimiento de metas.

b) En la asignación de recursos, la información generada del desempeño del FAFEF con la implementación de la estrategia del PbR permitirá contar con más elementos para la asignación de recursos del Fondo, lo que contribuye a la pertinencia de los sectores y modalidades de aplicación de los recursos del Fondo a ser utilizadas en cada ejercicio fiscal.

c) En la distribución de actividades, con la incorporación de la figura de los Pp en la estructura programática hasta 2019 como parte de la implementación de los “Criterios para la incorporación de la Estrategia del Presupuesto Basado en Resultados en el Estado de Tamaulipas”, se asignaron responsables, según cada procedimiento, y se coordinan entre sí para dar seguimiento a las actividades planeadas para atender las necesidades identificadas en cada Pp.

Es importante resaltar que, si bien durante 2018 se incorporó en la estructura programática la figura de los Pp, fue hasta 2019 que se empezaron a desarrollar gradualmente las primeras MIR y las primeras FID de los Pp, los cuales fueron cargadas en el SIMIR, siendo 2019 el año en que inició su operación este sistema.

De esta forma, la entidad federativa recientemente puso en operación el SIMIR, en el cual se concentra la información y se monitorean todos los Pp, entre ellos, los que reciben recursos del FAFEF como parte de su presupuesto, este último identificado a través de la información que se tienen en el Sistema de Plataforma Única. En ese sentido y como parte de los elementos para implantar la estrategia del PbR en Tamaulipas, los Pp deben cargar en el SIMIR su información relacionada con las prioridades del PED a las cuales contribuye cada Programa.

d) En la selección geográfica de población o área a atenderse, como se señaló antes, la selección geográfica de población o área a atenderse está determinada en función de la que tengan definida, en su caso, los Pp a través de los cuales se canalizarán los recursos del FAFEF conforme a la definición de prioridades sobre las cuales se canalizarán los recursos del Fondo.

8.	¿Existe un plan estratégico para el FAFEF en la entidad federativa que cumpla con las siguientes características:

- Es producto de ejercicios de planeación institucionalizados, es decir, sigue un procedimiento establecido en un documento oficial;

- Abarca un horizonte de al menos cinco años;

- Establece los resultados que se pretenden alcanzar con la ejecución del Fondo y son consistentes con lo establecido en el Fin y el Propósito de su MIR vigente local;

- Cuenta con indicadores para medir los avances en el logro de sus objetivos consistentes con lo establecido en su MIR vigente?

No procede valoración cuantitativa.

No se encontró evidencia documental de la definición de un plan estratégico para el FAFEF en Tamaulipas, que cumpla con las características expresadas en la pregunta.

En ese sentido, se sugiere definir un plan estratégico de mediano plazo (de 5 años) que sea producto de ejercicios de planeación institucionalizados, por lo que se recomienda que sea el Grupo de Trabajo de la Subsecretaría de Egresos, en el que participan todos los Directores de Área, así como el titular de dicha Subsecretaría y como instancia institucional administrativa y ejecutora de los recursos del FAFEF en la entidad federativa, la instancia responsable de la definición de dicho plan, en el cual se establezcan los resultados que se pretenden alcanzar con la ejecución del Fondo, así como indicadores pertinentes que permitan medir los avances en el logro de sus objetivos consistentes con lo establecido en su MIR vigente.

Por lo tanto, a la par con el plan estratégico, se sugiere también la definición de una MIR estatal (considerando las recomendaciones vertidas en la respuesta a la pregunta 1), de tal forma que el establecimiento de los resultados que se pretenden alcanzar con la ejecución del Fondo, señalados en la elaboración del plan estratégico, sean consistentes con el Fin y Propósito definidos en dicha MIR.

Por otro lado, como se mencionó antes, la figura de los Pp es de reciente incorporación a la estructura programática y sigue un procedimiento de planeación institucionalizada. Por lo que a la fecha se están desarrollando Diagnósticos para casi todos los Pp de la modalidad K (la mayoría de los Pp que reciben recursos del FAFEF son de esta modalidad – proyectos de inversión). Del mismo modo, fue hasta el 2019 que se empezaron a desarrollar gradualmente las primeras MIR y las primeras FID de los Pp, sin embargo, las primeras versiones de estos instrumentos aún presentaban áreas importantes de mejora en su diseño, sobre lo cual la Secretaría de Finanzas está iniciando en el segundo semestre del ejercicio en curso, un proceso de análisis para la validación de la MIR/FID, aplicando la metodología para la aprobación de indicadores de los programas sociales -CREMA (Claro, Relevante, Económico, Monitoreable, Adecuado) desarrollada por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL).

9. ¿El PAT del FAFEF en la entidad federativa cumple con las siguientes características:

- Es producto de ejercicios de planeación institucionalizados, es decir, siguen un procedimiento establecido en un documento oficial;

- Se consideran los entregables o componentes que se producen con el presupuesto del FAFEF;

- Establece metas u objetivos que contribuyan al logro del propósito del FAFEF, a través de la entrega o generación de sus componentes;

- Se revisa y actualiza periódicamente;

- Considera la participación de las instancias ejecutoras que ejercen recursos para su elaboración?

| Respuesta | Nivel | Criterios |
| --- | --- | --- |
| No |  |  |

El FAFEF en Tamaulipas no cuenta con un Plan Anual de Trabajo (PAT) que integre al menos una de las características establecidas, por lo que, como parte fundamental del plan estratégico definido para el FAFEF en la entidad federativa, referido en la respuesta a la pregunta anterior, se sugiere elaborar un PAT producto de ejercicios de planeación institucionalizados, que contenga las necesidades prioritarias definidas en el diagnóstico específico del FAFEF en el Estado, los entregables o componentes producidos con el presupuesto del Fondo, los objetivos y propósitos del trabajo anual, actualizados y coherentes con los recursos viables a realizarse en un año, dimensionar los objetivos que se pretenden alcanzar al cabo de un año, las estrategias para lograr los objetivos y metas, las actividades y acciones que se desarrollarán, las instancias que participarán y, por último, la metodología para evaluar lo programado, de tal manera que se garantice el adecuado ejercicio del Fondo en la entidad federativa.

En ese sentido, es preciso que el Grupo de Trabajo creado por la Secretaría de Finanzas, a través de la Subsecretaría de Egresos, sea el medio institucional para su elaboración, como organismo administrador de los recursos del FAFEF, considerando también, para su elaboración, a las instancias ejecutoras de los Pp que reciben recursos del Fondo.

Con la diversificación en el destino de los recursos de FAFEF partir del año 2018 y más aún en el ejercicio 2019 con la incorporación de la figura de los Pp en la estructura programática, se hace más visible la necesidad de la elaboración del PAT que sea producto de ejercicios de planeación institucionalizados con la participación las instancias ejecutoras de los recursos y, que en este proceso, se contemple la definición de entregables o componentes producidos con los recursos del Fondo, el establecimiento de objetivos y metas coherentes y que contribuyan al logro del propósito definido en la MIR Estatal, así como su constante actualización.

10. Si con los recursos del FAFEF se realizan acciones o se otorgan apoyos que benefician directamente a personas u hogares, ¿la entidad federativa cuenta con lineamientos para su ejecución y éstos contemplan que se recolecte información socioeconómica de estos beneficiarios?

No procede valoración cuantitativa.

En el ejercicio 2018 los recursos del FAFEF se destinaron al Saneamiento financiero, a la Inversión en infraestructura física, a la Modernización de los sistemas de recaudación, así como a educación pública, sin embargo, no se han emitido lineamientos específicos para la operación del FAFEF de manera integral, en los que se señale, por rubro de gasto, cómo debería ser la operación de los mismos.

En el Periódico Oficial, con fecha 29 de octubre de 2018, se publicaron los Lineamientos Generales para la elaboración de Reglas de Operación de los Programas Presupuestarios y Modificaciones a las ya existentes. En estos Lineamientos Generales, se establece la obligatoriedad de determinar la población objetivo de los programas, así como la definición de los Titulares de Derecho (beneficiarios), destacando que, como parte del proceso de selección, la instancia responsable de la operación de cada Pp debe recabar información socioeconómica de los posibles beneficiarios.

En ese sentido, y como se ha mencionado, durante las sesiones del Grupo de Trabajo se llevan a cabo análisis y deliberaciones para establecer las prioridades sobre las cuales se canalizarán los recursos del FAFEF, hecho lo cual se seleccionan los programas presupuestarios estatales (Pp), a través de los cuales se dará cauce a los recursos del FAFEF y se identifica que las modalidades de los Pp seleccionados, sean acordes a los destinos de elegibilidad que establece la LCF para poder utilizar los recursos del FAFEF, resaltando que para el caso de los que cuentan con Reglas o Lineamientos de Operación, está normado que deben recolectar información socioeconómica de sus beneficiarios. Concretamente en la entidad federativa, los Pp que han recibido recursos del FAFEF son los siguientes (Cuadro 8).

Cuadro 8. Programas presupuestarios financiados con recursos del FAFEF en 2018.

| No. de programa presupuestario | Programa Presupuestario |
| --- | --- |
| D191 | Costo financiero y deuda |
| K170 | Infraestructura de agua potable, alcantarillado y saneamiento |
| K172 | Mantenimiento de infraestructura |
| k173 | Otros proyectos de infraestructura gubernamental |
| K174 | Otros proyectos de Infraestructura social |
| K177 | Proyectos de construcción de puertos |
| K178 | Proyectos de equipamiento urbano y construcción de vialidades |
| K179 | Proyectos de infraestructura de electricidad |
| K180 | Proyectos de infraestructura de turismo |
| K182 | Proyectos de infraestructura gubernamental de procuración de justicia |
| K183 | Proyectos de infraestructura gubernamental de seguridad pública |
| K185 | Proyectos de infraestructura social de salud |
| K186 | Proyectos de infraestructura social del deporte |
| K187 | Proyectos de infraestructura social del sector educativo/cultura |
| K188 | Reconstrucción y conservación de carreteras |
| M005 | Actividades de apoyo administrativo |
| S131 | Programa con mis útiles a la escuela |

Fuente: Elaboración propia con base en información proporcionada por la Dirección de Planeación Estratégica de la Secretaría de Finanzas de Tamaulipas.

Estos Pp deben observar la obligatoriedad de determinar su población objetivo, así como la definición de los Titulares de Derecho (beneficiarios) y, como parte del proceso de selección, la instancia responsable de su operación debe recabar información socioeconómica de los posibles beneficiarios. Al respeto, en la estructura definida para la elaboración de las reglas de operación de nuevos programas y en las modificaciones a las reglas que se encuentren vigentes, a la que deberán apegarse las dependencias y entidades, se aprecia que contempla los apartados de Cobertura, Población Objetivo, Titulares de Derecho, requisitos y procedimiento de selección.

No obstante, lo anterior, no se contó con información en la que se pueda observar cómo se están desarrollando estos apartados, para hacer una valoración del procedimiento para la recolección de información de los beneficiarios o receptores de los bienes o servicios del Fondo, de las variables que mide y la temporalidad de las mediciones, así como de los criterios de selección empleados. En este sentido se recomienda establecer mecanismos que permitan diferenciar, por cada Pp, la cantidad de personas que son atendidas mediante los recursos del Fondo.

11. A partir de las definiciones de la población potencial, objetivo y atendida, ¿cuál ha sido la cobertura del FAFEF en la entidad federativa en los últimos cinco ejercicios fiscales?

No procede valoración cuantitativa.

En el documento del Diagnóstico se expresa que “no aplica la identificación, caracterización, cuantificación y frecuencia de actualización de la población potencial u objetivo directamente relacionada con el FAFEF, ya que al ser su objetivo fortalecer los presupuestos de las entidades federativas, a las regiones que las conforman, así como contribuir a su saneamiento financiero, la población potencial del Fondo en Tamaulipas, se determina en función de la que tengan definida, en su caso, los Pp de la estructura programática estatal, a través de los cuales se priorice en cada ejercicio fiscal la utilización de dichos recursos”.

De acuerdo con la orientación de los recursos hasta el ejercicio 2016 en donde el 100% se destinaba al saneamiento financiero, en este rubro se puede afirmar que la población potencial son todos los habitantes del Estado, ya que es posible cuantificar de manera sistemática y generalizada a las poblaciones potencial y objetivo que atiende el programa. Mediante la gestión eficiente de la deuda pública, se aumenta la disponibilidad de los recursos necesarios para el financiamiento al desarrollo y su población.

Durante el ejercicio 2017 además de destinar recursos al saneamiento financiero (53.35%), se destinó 46.65% a proyectos de infraestructura física. En este último rubro se financiaron proyectos de construcción de infraestructura para la asistencia social, infraestructura para el transporte y vialidad, construcción o rehabilitación de infraestructura para el deporte, construcción de instalaciones relacionadas con seguridad, y 3 proyectos relacionados con educación, cultura e instalaciones de tipo social. Sin embargo, en ninguno de los casos se cuantificó a la población atendida mediante los citados proyectos.

Con la diversificación de los recursos del FAFEF a partir del ejercicio 2018 a saneamiento financiero, infraestructura pública, educación pública y a la modernización de sistemas de recaudación, y con la implementación del SIMIR a partir de 2019, será posible tener una mayor precisión de la cobertura del Fondo respecto de la población potencial, objetivo y atendida.

Se revisaron los reportes trimestrales del SFU y el SRFT, encontrándose que en el tercer y cuarto trimestre del ejercicio 2018, sólo cinco Pp de los 17 que recibieron recursos del FAFEF (Proyecto de inversión de infraestructura social, Programa de inversión de mantenimiento, proyecto de inversión de infraestructura económica, proyecto de inversión de infraestructura gubernamental, y otros proyectos de Inversión) registraron una población beneficiaria. Tal información se puede constatar en el siguiente link: http://transparencia.tamaulipas.gob.mx/informacion-publica/tema/recursos-federales/ejercicio-y-destino-de-los-recursos-federales-sfu-historico/

Sin embargo, no se tiene certeza de si esa población es beneficiaria directa de la aplicación de los recursos del FAFEF, dado que los Pp reciben recursos de otras fuentes, además del FAFEF. Por lo anterior, con la publicación en el Periódico Oficial de los Lineamientos Generales para la elaboración de Reglas de Operación de los Programas Presupuestarios y Modificaciones a las ya existentes, se recomienda se atienda la obligatoriedad de determinar la población objetivo de los programas, así como la definición de los Titulares de Derecho (beneficiarios), destacando que como parte del proceso de selección, la instancia responsable de la operación de cada Pp debe recabar información socioeconómica de los posibles beneficiarios. Adicionalmente será necesario diferenciar el nivel de contribución del FAFEF en la atención de las poblaciones a la cual benefician las obras y acciones de los Pp, esto puede lograrse a través del porcentaje de recursos del FAFEF que opera cada Pp. Con lo anterior, será posible determinar la cobertura del FAFEF en la entidad federativa, a partir de la identificación de la población potencial, objetivo y atendida.

12. ¿Existen directrices del FAFEF a nivel federal que se contraponen con las necesidades de la entidad federativa sobre la temática o que obstaculizan la atención de las mismas?

No procede valoración cuantitativa.

No existen directrices del FAFEF a nivel federal que se contrapongan con las necesidades del Estado.

Sin embargo, en el Diagnóstico del FAFEF en la entidad federativa, se menciona que un ejercicio de planeación a partir de un Diagnóstico basado en la metodología del marco Lógico, no es factible realizarlo de manera directa para este Fondo, ya que tiene destinos de gasto múltiples; es decir, su diseño no contempla una focalización como la que atañe a un Pp. Por ello, la mecánica para analizar la forma en que prioriza y mide sus resultados, debe ser bajo otra óptica.

Por tal motivo, el Gobierno del Estado de Tamaulipas, a través de la Secretaría de Finanzas y de manera particular, con la intervención de la Subsecretaría de Egresos, a inicios del año 2018 estableció un Grupo de Trabajo cuya finalidad es determinar las prioridades a atender por el FAFEF en cada ejercicio fiscal (siempre en apego a lo establecido en el Artículo 47 de la LCF), cuyos resultados se podrán monitorear gradualmente a través de las MIR o Fichas de Indicadores de Desempeño (FID) de los Pp estatales que sean receptores de los recursos del FAFEF.

No obstante, lo anterior, se recomienda evaluar la posibilidad de establecer una MIR estatal para el FAFEF, bajo la metodología de definición de una MIR en cascada, la cual son varias matrices que desagregan objetivos complejos en objetivos más simples y éstos en otros aún más simples; lo que permite crear un juego de matrices cada una con su objetivo, sin perder de vista el objetivo general. En este sentido es posible retomar las MIR de los Pp para definir objetivos para cada rubro de gasto establecido en la LCF a los cuales la entidad federativa destine recursos del Fondo.

# VI. Módulo 4. Alineación del Fondo a la Planeación Nacional y a los Objetivos de Desarrollo Sostenible

13. A partir de los objetivos del Fondo identificados, ¿éste contribuye al logro de objetivos de programas derivados del PND o de los Planes Estatales de Desarrollo?

No procede valoración cuantitativa.

El diagnóstico sectorial se realizó con base en la visión programática en congruencia con el Plan Nacional de Desarrollo, los Objetivos del Desarrollo Sostenible y la Agenda para el Desarrollo Estatal.

En la estructura programática estatal, es posible identificar a través de reportes específicos del Sistema de Plataforma Única (el cual controla el presupuesto), los Pp que fueron seleccionados para recibir recursos del FAFEF durante el ejercicio fiscal que corresponda y su alineación al PED 2016-2022.

Para el ejercicio 2018, el presupuesto del Fondo se destinó a Inversión en infraestructura física (78.1%), al saneamiento financiero 13.8%, modernizar los sistemas de recaudación (4.3%), y a Educación pública (3.8%).

Dada esta diversidad de destinos de gasto a los cuales se destina el FAFEF en Tamaulipas, siempre en congruencia con lo determinado en el Artículo 47 de la LCF, la contribución del Fondo a los objetivos establecidos en el PED 2016-2022, se determinan en función de la alineación y focalización de prioridades que tengan los programas presupuestarios de la estructura programática estatal, a través de los cuales se priorice en cada ejercicio fiscal la utilización de dichos recursos. De manera práctica y considerando los principales rubros de gasto ejercidos en 2018, la alineación del PED 2016-2022 con el PND 2013-2018, se presenta a continuación.

Cuadro 9. Alineación de los objetivos del PED 2016-2022 inherentes a los Pp que recibieron recursos del FAFEF en 2018 con el PND 2013-2018

| Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 |  |
| --- | --- |
| Meta Nacional 4. México Próspero |  |
| Objetivo 4.2 | Democratizar el acceso al financiamiento de proyectos con potencial de crecimiento. |
| Estrategia 4.2.5 | Promover la participación del sector privado en el desarrollo de infraestructura, articulando la participación de los gobiernos estatales y municipales para impulsar proyectos de alto beneficio social, que contribuyan a incrementar la cobertura y calidad de la infraestructura necesaria para elevar la productividad de la economía. |
| Líneas de acción | - Apoyar el desarrollo de infraestructura con una visión de largo plazo basada en tres ejes rectores: desarrollo regional equilibrado, ii) desarrollo urbano y iii) conectividad logística. - Priorizar los proyectos con base en su rentabilidad social y alineación al Sistema Nacional de Planeación Democrática. - Complementar el financiamiento de proyectos con alta rentabilidad social en los que el mercado no participa en términos de riesgo y plazo. |
| Plan Estatal de Desarrollo |  |
| Eje Desarrollo Económico Sostenible |  |
| Objetivo 3.2.4 | Desarrollar la infraestructura, el equipamiento y las condiciones que contribuyan a la mejora de la competitividad del Estado y la calidad de vida de sus habitantes. |
| Estrategia | Impulsar la mejora y mantenimiento de la infraestructura y equipamiento existentes, así como la creación de nuevas y modernas obras públicas, buscando un crecimiento urbano sostenible, equitativo y ordenado. |
| Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 |  |
| Objetivo 4.1 | Mantener la estabilidad macroeconómica del país. |
| Estrategia 3.2.1 | Proteger las finanzas públicas ante riesgos del entorno macroeconómico. |
| Líneas de acción | - Administrar la deuda pública para propiciar de forma permanente el acceso a diversas fuentes de financiamiento a largo plazo y bajo costo. - Fomentar la adecuación del marco normativo en las materias de responsabilidad hacendaria y deuda pública de las entidades federativas y los municipios, para que fortalezcan sus haciendas públicas. - Promover un saneamiento de las finanzas de las entidades paraestatales. |
| Plan Estatal de Desarrollo |  |
| Eje Seguridad Ciudadana |  |
| Objetivo 1.10.1 | Manejar de forma responsable las finanzas públicas, garantizando su sostenibilidad. |
| Estrategia | Impulsar los mecanismos para la racionalización de las finanzas públicas, mediante un gasto eficiente y responsable. Mantener un equilibrio financiero que impulse y consolide el desarrollo social y económico estatal. |
| Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 |  |
| Meta Nacional 3. México con Educación de Calidad |  |
| Objetivo 3.2 | Garantizar la inclusión y la equidad en el Sistema Educativo. |
| Estrategia 3.2.1 | Ampliar los apoyos a niños y jóvenes en situación de desventaja o vulnerabilidad. |
| Líneas de acción | - Propiciar la creación de un sistema nacional de becas para ordenar y hacer viables los esfuerzos dirigidos a universalizar los apoyos entre los jóvenes provenientes de familias de bajos recursos. - Diversificar las modalidades de becas para apoyar a los estudiantes con necesidades especiales y en situación de vulnerabilidad. |
| Plan Estatal de Desarrollo |  |
| Eje Bienestar Social |  |
| Objetivo 2.5.1 | Garantizar el derecho al conocimiento, a la formación académica y a una educación pública, gratuita, laica y universal, en la que participen democráticamente todos los miembros de la comunidad educativa y que contribuya a reducir las desigualdades sociales, prestando especial atención a la diversidad individual y cultural de las y los estudiantes y fomentando las prácticas de cooperación y ayuda mutua. |
| Estrategia | Erradicar el analfabetismo en Tamaulipas y ofrecer incentivos para los niños y jóvenes en los distintos niveles educativos, a fin de evitar la deserción escolar y contrarrestar el efecto del rezago educativo, mediante el incremento del gasto en educación y la participación de empresarios, organizaciones de la sociedad civil, académicos y demás actores interesados en el tema. |

Fuente: Elaboración propia con Información de SF, PND 2013-2018, PED 2016-2022.

Según lo establecido en el PED 2016-20222 en relación con su alineación al PND 2013-2018, se explica que: Respecto a la meta México Prospero del PND, el PED define el camino para impulsar a las pequeñas y medianas empresas, así como para promover la generación de empleos. También se señala la importancia del desarrollo de la infraestructura como pieza clave para incrementar la competitividad del Estado.

El eje Bienestar social del PED, al igual que el PND, prioriza el bienestar de las personas con discapacidad, de las niñas y niños, de los adolescentes y jóvenes, de las mujeres, de los adultos mayores y de la población migrante.

En esta perspectiva, el PED contempla ampliar las oportunidades de los tamaulipecos para elevar la calidad de vida de todos en general y de los grupos vulnerables en particular, mediante políticas incluyentes para disminuir la pobreza y los índices de desnutrición; promover el desarrollo integral de la familia y de la juventud; impulsar la cultura, las artes y el acceso universal a la práctica deportiva. El derecho a la salud y a una educación de calidad para la población es también, de especial atención para este eje, a través de políticas públicas de los tres órdenes de gobierno. Los sectores salud y educativo requieren del apoyo y la participación activa de la sociedad, y buscan garantizar el acceso universal a servicios de calidad propiciando el desarrollo de ciudades y comunidades sostenibles.

14. ¿El propósito del Fondo se vincula con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 2030?

No procede valoración cuantitativa.

La mayoría de los Pp que reciben recursos del FAFEF son modalidad “K”, por lo que, en términos de la MML, la obra pública (proyectos de inversión) son un medio; es decir, son un bien que el Pp debe producir para poder prestar un servicio o proporcionar apoyos a la población. Los Pp de modalidad “K” no cuentan con un Diagnóstico de Programa ni árboles de problemas y de objetivos propios, sino que los Pp “K” se derivan de los árboles de problemas y de objetivos de Pp de otras modalidades (“E”, “U” etc.), en donde se identifican como parte de las causas del problema, la carencia o mal Estado de infraestructura, para prestación de servicios o canalización de apoyos. Por lo tanto, a continuación, se muestra una relación de los Proyectos que recibieron recursos del FAFEF durante el ejercicio 2018 y su vinculación con los ODS.

Cuadro 10. Contribución de la ejecución del FAFEF a los ODS

| ODS | Meta del ODS | Alineación de Pp con los ODS |
| --- | --- | --- |
| 3. Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades | 3.8. Lograr la cobertura sanitaria universal, en particular la protección contra los riesgos financieros, el acceso a servicios de salud esenciales de calidad y el acceso a medicamentos y vacunas seguros, eficaces, asequibles y de calidad para todos. | Proyectos de infraestructura social de salud |
|  |  | Proyectos de infraestructura social del deporte |
| 4. Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos | 4.1 De aquí a 2030, asegurar que todas las niñas y todos los niños terminen la enseñanza primaria y secundaria, que ha de ser gratuita, equitativa y de calidad y producir resultados de aprendizaje pertinentes y efectivos. | Proyectos de infraestructura social del sector educativo/cultura |
|  |  | Programa con mis útiles a la escuela |
| 6. Garantizar la disponibilidad de agua y su gestión sostenible y el saneamiento para todos | 6.1 De aquí a 2030, lograr el acceso universal y equitativo al agua potable a un precio asequible para todos. | Infraestructura de agua potable, alcantarillado y saneamiento |
| 9. Construir infraestructuras resilientes, promover la industrialización inclusiva y sostenible y fomentar la innovación | 9.1 Desarrollar infraestructuras fiables, sostenibles, resilientes y de calidad, incluidas infraestructuras regionales y transfronterizas, para apoyar el desarrollo económico y el bienestar humano, haciendo especial hincapié en el acceso asequible y equitativo para todos. | Reconstrucción y conservación de carreteras |
|  |  | Otros proyectos de infraestructura gubernamental |
|  |  | Proyectos de construcción de puertos |
| 11. Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles | 11.1 De aquí a 2030, asegurar el acceso de todas las personas a viviendas y servicios básicos adecuados, seguros y asequibles y mejorar los barrios marginales. 11.3 De aquí a 2030, aumentar la urbanización inclusiva y sostenible y la capacidad para la planificación y la gestión participativas, integradas y sostenibles de los asentamientos humanos en todos los países | Mantenimiento de infraestructura |
|  |  | Proyectos de infraestructura de electricidad |
|  |  | Proyecto de equipamiento urbano y construcción de vialidades |
|  |  | Proyectos de infraestructura de turismo |
|  |  | Otros proyectos de infraestructura social |
| 16. Promover sociedades, justas, pacíficas e inclusivas | 16.3. Promover el estado de derecho en los planos nacional e internacional y garantizar la igualdad de acceso a la justicia para todos | Proyectos de infraestructura gubernamental de procuración de justicia |
|  |  | Proyectos de infraestructura gubernamental de seguridad pública |
| 17. Fortalecer los medios de implementación y revitalizar la Alianza Mundial para el Desarrollo Sostenible | 17.4. Ayudar a los países en desarrollo a lograr la sostenibilidad de la deuda a largo plazo con políticas coordinadas orientadas a fomentar la financiación, el alivio y la reestructuración de la deuda, según proceda, y hacer frente a la deuda externa de los países pobres muy endeudados a fin de reducir el endeudamiento excesivo. | Costo financiero y deuda |
|  |  | Actividades de apoyo administrativo |

Fuente: Elaboración propia con Información de SF, ODS Naciones Unidas.

# VII. Módulo 5. Mecanismos de coordinación

## 5.1 Gestión, operación y planeación

15. Describa el o los procesos clave en la gestión y operación de las aportaciones del FAFEF a la entidad federativa, así como el papel de la o las dependencias o entidades responsables involucradas en cada etapa del proceso desde el nivel federal hasta el local.

No procede valoración cuantitativa.

En la entidad federativa se destinaron recursos a los cuatro rubros de gasto siguientes: 1. Saneamiento Financiero; 2. Infraestructura Pública; 3. Educación; y 4. Modernización de sistemas de recaudación, a través de 17 Pp.

De acuerdo con lo anterior, en general se siguen los procesos clave en la gestión y operación de las aportaciones, conforme a la secuencia de pasos siguientes:

- Asignación

Conforme el Artículo 6 de la LFPRH, el Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), está a cargo de la programación y presupuestación del gasto público federal. La SHCP estima el monto de recursos del FAFEF, así como la distribución para cada entidad federativa conforme lo establecido en el Artículo 46 de la LCF. En este sentido, el 8 de septiembre de cada año se publican los montos propuestos al Fondo en el Proyecto del Presupuesto de Egresos de la Federación (PPEF) correspondiente.

La aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación deberá darse a más tardar el 15 de noviembre del año previo y posteriormente la SHCP determina la calendarización y distribución del monto de los recursos del FAFEF asignado al Estado, a través del Presupuesto de Egresos Federal y lo publica en el DOF a mediante el Acuerdo por el que se da a conocer a los gobiernos de las entidades federativas la distribución y calendarización para la ministración durante el Ejercicio Fiscal correspondiente, de los recursos de los Ramos Generales 28 “Participaciones a Entidades Federativas y Municipios”, y 33 “Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios”.

Planeación del gasto de inversión a financiar con recursos del FAFEF

Con base en el PPEF el Estado incluye como parte de su propuesta de Ley de ingresos los recursos del FAFEF estimados y define el proyecto del Presupuesto de Egresos del Estado.

A través del Grupo de Trabajo, la Subsecretaría de Egresos de la SF, realiza un análisis del presupuesto asignado al FAFEF en el Estado, y con base en el análisis de los resultados de las evaluaciones externas de los recursos del Fondo, Auditorías y los diagnósticos sectoriales del PED 2016-2024, determina el destino y/o objetivos a alcanzar con dicho recurso y asigna proyectos de ejecución para ejercer el recurso del Fondo. En el Grupo de Trabajo de esta Subsecretaría, durante las sesiones se llevan a cabo análisis y deliberaciones para establecer las prioridades y necesidades sobre las cuales se canalizarán los recursos del FAFEF, hecho lo cual se seleccionan los Pp, a través de los cuales se dará cauce a dichos recursos y se identifica que las modalidades de los Pp seleccionados, sean acordes a los destinos de elegibilidad que establece la LCF para poder utilizar los recursos del FAFEF. Se hace un análisis de las obras públicas y/o proyectos en los que el FAFEF puede ser de utilidad de acuerdo a lo establecido en el Artículo 47 de la LCF.

En la etapa de planeación, la creación del Grupo de Trabajo representa una estrategia adecuada para determinar prioridades de gasto en el ejercicio de los recursos del Fondo, lo cual a su vez se documenta en las minutas de reunión de dicho grupo. Sin embargo, se recomienda institucionalizar el proceso de asignación de recursos del Fondo como parte del proceso de integración del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la entidad (PPE). Una vez que la SF ha realizado una estimación de los ingresos del Estado en el marco del proceso de integración del PPE y cuenta con las necesidades de gasto para el siguiente año, se recomienda señalar en algún anexo o en el propio proyecto de Decreto, los rubros de gasto a los que se orientará el FAFEF conforme a las necesidades más apremiantes de la entidad federativa. Lo anterior involucra de manera directa al Congreso del Estado, en la decisión de destino de los recursos del Fondo asegurando que estos se destinen efectivamente a las necesidades más apremiantes del Estado. Así como, establecer en un documento de planeación estratégica específico para el Fondo, el orden de priorización del destino del gasto, conforme al Artículo 47 de la LCF.

- Ejercicio

En lo que respecta al ejercicio, la DGPyP “A” informa a la Subsecretaría de Egresos de la Secretaría de Finanzas de la entidad federativa, 5 días antes de la fecha programada en el Acuerdo por el que se da a conocer a los gobiernos de las entidades federativas la distribución y calendarización para la ministración durante el ejercicio fiscal correspondiente, de los recursos de los Ramos Generales 28 y 33, emitido por la SHCP en el DOF, el día último de cada mes mediante ficha de información de pagos efectuados y emite los montos del Fondo mensualmente a la SF.

Respecto al ejercicio de los recursos en el rubro de infraestructura, al llegar el recurso (mensualmente) la DPCH emite un aviso de disponibilidad bancaria a la unidad de inversión correspondiente a cada dependencia o entidad ejecutora de los recursos del FAFEF para que inicie la programación del recurso en el Sistema de Plataforma Única y asigne un proyecto por cada obra a realizar.

La Secretaría de Fianzas del Estado, a través de la Subsecretaría de Egresos, asigna el recurso a los diferentes destinos del gasto.

Las Secretaría de Finanzas, Secretaría de Obras Públicas, Secretaría de Administración y Secretaría de Educación, a través de las áreas responsables -Dirección de Planeación / SOP. Dirección de Contabilidad, DPCH, DUI, Dirección de Pagos (SF). Subsecretaría de Innovación y Tecnologías (SA). Dirección de Administración y Recursos Financieros (SET)-, ejecutan las obras y/o proyectos asignados, controlan y verifican las erogaciones correspondientes, a través de la consulta de los estados de cuenta bancarios.

Estas dependencias o entidades ejecutoras del recurso del FAFEF, realizan la captura de la información (recibos de pago y/o traspaso s) en el Sistema de Plataforma Única de las obras que ya se encuentran contratadas para posteriormente ingresar dichos documentos a la DPCH y proceder a la fiscalización y posterior trámite de pago ante la DP-SF.

De acuerdo con lo anterior, esta fase del proceso está a cargo de las dependencias o entidades responsables de la operación de cada Pp que recibe recursos del FAFEF, las cuales se rigen por sus propios manuales de organización y de procedimientos, en los que se establecen los responsables y los pasos a seguir para el correcto ejercicio de los recursos que ejerce la entidad federativa.

Respecto al ejercicio de los recursos correspondiente al rubro de saneamiento financiero son ejercidos en su totalidad por la Secretaría de Finanzas de conformidad con los establecido en la Ley de Deuda Pública Estatal y Municipal de Tamaulipas la cual establece dentro de las funciones de esta Secretaría elaborar el programa de financiamiento estatal, celebrar contratos para la obtención o reestructuración de los créditos y, previa aprobación del congreso, comprometer como garantía de pago las participaciones e inclusive aportaciones federales que le corresponden al Estado.

Respecto a los rubros de educación y modernización de sistemas de recaudación no se contó con información donde se identifiquen los procedimientos para el ejercicio de los recursos.

- Seguimiento

Desde el ámbito federal el seguimiento de los recursos del FAFEF se realiza conforme a lo establecido en el Artículo 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria a través de la aplicación del Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos (SRFT) y comprende la captura trimestral del origen y destino de los mismos en sus cuatro módulos (Destino del Gasto, Ejercicio del Gasto, Indicadores y Evaluaciones).

La Secretaría de Obras Públicas, Secretaría de Finanzas, Secretaría de Administración y Secretaría de Educación, a través de las áreas responsables -Dirección de Planeación / SOP. Dirección de Contabilidad, DPCH, DUI, Dirección de Pagos (SF). Subsecretaría de Innovación y Tecnologías (SA). Dirección de Administración y Recursos Financieros (SET)-, como instancias ejecutoras, elaboran reportes mensuales de los ingresos vs egresos en la cuenta bancaria en donde se encuentra recaudado el recurso, para verificar los movimientos de la misma, hasta agotar y/o reintegrar el remanente del recurso. Estas instancias, de manera trimestral, capturan y validan la información del destino, ejercicio del gasto e indicadores en el SRFT. La Secretaría de Finanzas valida esta información.

En su caso, en el mes de agosto del ejercicio corriente, la DPCH emite un oficio a las dependencias ejecutoras para que realicen el pre-cierre y comprometan el recurso para su pago al 31 de marzo del año siguiente.

Del 1 al 15 de enero del año siguiente, las dependencias o entidades ejecutoras realizan los reintegros de los recursos que no fueron devengados al 31 de diciembre del ejercicio fiscal anterior. El Artículo 17 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios establece lo siguiente: Las entidades federativas, a más tardar el 15 de enero de cada año, deberán reintegrar a la Tesorería de la Federación las Transferencias Federales etiquetadas que, al 31 de diciembre del ejercicio fiscal inmediato anterior, no hayan sido devengadas por sus Entes Públicos. Por lo que, si el recurso no cumple con esta condición, no puede ser programado para utilizarse en el ejercicio inmediato posterior, salvo que de manera oficial se solicite a la SHCP exponiendo las causas y a su vez dicha instancia autorice la solicitud.

Del 1 de enero al 31 de marzo, las dependencias ejecutoras continúan ejerciendo el recurso que fue comprometido el año anterior. Las dependencias ejecutoras deben reintegrar los remanentes del recurso que no fueron ejercidos, durante los primeros 15 días del mes de abril.

Considerando, que no hay procesos homogéneos en la ejecución de los recursos del FAFEF, puesto que el proceso es distinto cuando se destina a inversión en infraestructura que cuando se destina al saneamiento financiero y que dentro de las atribuciones que la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Tamaulipas le confiere a la SF respecto a la facultad “emitir políticas, lineamientos y manuales para la planeación, programación, ejercicio presupuestario, ejercicio y evaluación del gasto público con enfoque en resultados a los que deben sujetarse los ejecutores del gasto; se recomienda a esta dependencia elaborar un manual de procedimientos o lineamientos que regulen el funcionamiento del Fondo, en donde se determine un mecanismo para contar con información que permita identificar periódicamente las necesidades que pueden atenderse con recursos del Fondo, las dificultades (oportunidades y amenazas) que enfrenta en la operación cada política pública asociada a los rubros de gasto y el cumplimiento de los objetivos y metas a alcanzar; así como las estrategias para implementarlas y alcance de las mismas, asignar responsables; seguimiento de los procesos y diagramas de flujo. Con ello, el Estado de Tamaulipas contará con una guía para la operación de los recursos del FAFEF que actué bajo los mismos criterios.

16. ¿La entidad federativa establece un mecanismo o proceso para la generación o administración de información sobre la operación del FAFEF, con la intención de mejorar su desempeño, sobre:

- Las necesidades que pueden atenderse con recursos del Fondo;

- Las dificultades que enfrenta para la operación de los recursos del Fondo;

- La operación del Fondo, a nivel estatal, que afecta el logro de sus objetivos;

- Las estrategias que implementa la entidad federativa para alcanzar o potenciar sus metas?

| Respuesta | Nivel | Criterios |
| --- | --- | --- |
| Sí | 4 | La entidad federativa establece un mecanismo o proceso para la generación o administración de información y cumple con todas las características establecidas en la pregunta. |

La creación del Grupo de Trabajo representa un mecanismo estratégico e institucional para la generación y/o administración de información sobre la operación del FAFEF, que contribuye a mejorar su desempeño, respecto a la identificación de las necesidades y priorización en la asignación de los recursos asignados al Fondo en la entidad federativa para cada ejercicio fiscal, contribuyendo con esta medida a solventar las dificultades que enfrenta la operación del Fondo en materia de asignación y ejercicio de los recursos, en las minutas de las reuniones de dicho Grupo de Trabajo, se observa que existe un seguimiento de los avances relativos a la asignación de los recursos del FAFEF, así como de la toma de decisiones al respecto.

Se resalta que, del 2018 en adelante, además de la elaboración del Diagnóstico del FAFEF en Tamaulipas, y del establecimiento del Grupo de Trabajo, se han establecido mecanismos y/o procesos para la generación o administración de información sobre la operación de los Pp de la estructura programática estatal que contribuyen a mejorar su desempeño, tales como los Criterios para implantar la estrategia del PbR y el Sistema de Monitoreo de Indicadores para Resultados (SIMIR).

17. ¿La entidad federativa fomenta la institucionalización y la estandarización de procesos, para supervisar el ejercicio de los recursos del Fondo, y estas acciones de fomento consideran la formalización de procesos, contando con las siguientes características:

- Permiten identificar si los apoyos, servicios o proyectos a entregar u otorgar son acordes a lo establecido en los documentos normativos o institucionales del Fondo;

- Están estandarizados, es decir, son utilizados por todas las instancias ejecutoras del FAFEF en la entidad de manera homogénea;

- Están sistematizados;

- Son conocidos por los operadores del FAFEF en la entidad federativa?

No procede valoración cuantitativa.

- La entidad federativa cuenta con procesos y formatos estandarizados para supervisar el ejercicio de los recursos del FAFEF, que permiten identificar si los apoyos o proyectos que se entregan u otorgan son acordes a lo establecido en los documentos normativos o institucionales del Fondo.

A continuación, se citan los formatos más relevantes se encuentran institucionalizados dentro de cada Unidad responsable y que se utilizan para el ejercicio de los recursos: 1. Formato de Solicitud de Apertura de cuenta; 2. Oficio de Aprobación (Proyectos); 3. Aviso de disponibilidad Bancaria; 4. Recibos de pago; 5. Reportes mensuales ingresos vs egresos; 6. Oficios de Solicitud de Traspaso; y, 7. Oficios de Solicitud de Cancelación Cuentas.

Asimismo, como parte de la implementación de la estrategia del PbR en el Estado, todas las dependencias o entidades responsables de cada Pp que recibe recursos del FAFEF, deben apegarse a los criterios de esta estrategia para la elaboración y/o actualización y su respectiva carga en el SIMIR de la MIR/FID y vincularlas con el ejercicio del gasto, a través de las metas correspondientes, de tal forma que estas acciones permitan realizar el monitoreo del desempeño del presupuesto asignado.

- Estos procesos y/o formatos están estandarizados, dado que son empleados por la dependencia o entidad responsable de la operación cada Pp que recibe recursos del FAFEF, mismas que se describen en el cuadro siguiente.

Cuadro 11. Dependencias ejecutoras de los Pp que recibieron recursos del FAFEF en 2018.

| No. de programa presupuestario | Programa Presupuestario | Dependencia/entidad responsable |
| --- | --- | --- |
| D191 | Costo financiero y deuda | Secretaría de Finanzas |
| K170 | Infraestructura de agua potable, alcantarillado y saneamiento | Comisión Estatal de Agua de Tamaulipas |
| K172 | Mantenimiento de infraestructura | ND |
| k173 | Otros proyectos de infraestructura gubernamental | Secretaría de Finanzas |
| K174 | Otros proyectos de Infraestructura social | Secretaría de Bienestar Social |
| K177 | Proyectos de construcción de puertos | Administración Portuaria Integral S.A. de C.V. |
| K178 | Proyectos de equipamiento urbano y construcción de vialidades | Secretaría de Obras Públicas |
| K179 | Proyectos de infraestructura de electricidad | Secretaría de Bienestar Social |
| K180 | Proyectos de infraestructura de turismo | Secretaría de Turismo |
| K182 | Proyectos de infraestructura gubernamental de procuración de justicia | Secretaría de Obras Públicas |
| K183 | Proyectos de infraestructura gubernamental de seguridad pública | Secretaría de Seguridad Pública |
| K185 | Proyectos de infraestructura social de salud | Servicios de Salud de Tamaulipas |
| K186 | Proyectos de infraestructura social del deporte | Instituto del Deporte de Tamaulipas |
| K187 | Proyectos de infraestructura social del sector educativo/cultura | Secretaría de Educación |
| K188 | Reconstrucción y conservación de carreteras | Secretaría de Obras Públicas |
| M005 | Actividades de apoyo administrativo | Secretaría de Finanzas |
| S131 | Programa con mis útiles a la escuela | Secretaría de Educación |

Fuente: Elaboración propia con base en información proporcionada por la Dirección de Planeación Estratégica de la Secretaría de Finanzas de Tamaulipas.

- Asimismo, estos formatos y/o procesos están sistematizados, es decir, la información correspondiente en cada caso, es capturada por la persona designada por la dependencia o entidad responsable de la operación de cada Pp.

- Respecto al conocimiento de estos procesos y/o formatos, estos son conocidos por las dependencias y/o entidades ejecutoras de los Pp que reciben recursos del FAFEF, dado que estos procesos y/ formatos son parte fundamental de los mecanismos de seguimiento al ejercicio de las aportaciones del Fondo. Además, desde el año 2017, la Secretaría de Finanzas ha difundido la temática del ejercicio del gasto con enfoque a resultados y generado diversas iniciativas para regular su operación, a través de diversas acciones, como: i) impartición de cursos de capacitación presencial sobre metodología del marco lógico, matrices de indicadores para programas presupuestarios, ii) la promoción de los cursos en línea sobre el PbR que imparte la Federación, y iii) la colaboración con la Secretaría de Administración para desarrollar el SIMIR, entre otras.

18. ¿La entidad federativa cuenta con mecanismos documentados para dar seguimiento al ejercicio de las aportaciones del FAFEF?

No procede valoración cuantitativa.

A nivel federal, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) en el ejercicio Fiscal 2018, dispuso de dos sistemas informáticos mediante los cuales la entidad federativa, reportó en forma trimestral su información sobre la ejecución y resultados de las aportaciones del FAFEF. Para el primer semestre, se utilizó el Sistema de Formato Único (SFU) y, para el segundo semestre, el Sistema de Recursos Federales Transferidos (SRFT).

A partir de lo anterior el proceso de integración y validación de la información de los resultados de las aportaciones del FAFEF reportada a la SCHP es el siguiente:

1. Se asigna el recurso a los diferentes destinos del gasto (metas y objetivos), es decir, a los Pp seleccionados acordes a los destinos de elegibilidad que establece la LCF para poder utilizar los recursos del FAFEF.

2. De acuerdo con los indicadores establecidos en el SRFT, se captura la información de las metas y objetivos a alcanzar con el recurso.

3. Se capturan y validan los avances en las metas de acuerdo con lo ejercido trimestralmente en el Sistema de Recursos Federales Transferidos.

De esta forma, cada instancia o entidad ejecutora de los recursos del FAFEF reporta el ejercicio de los recursos en el SFU – SRFT y es la SHCP quien valida la información y emite el Índice de Calidad de la Información.

En el ámbito estatal, a continuación, se describe el proceso de seguimiento al ejercicio de las aportaciones del FAFEF para todos los rubros de gastos ejercidos a través de lo Pp que reciben recursos del Fondo.

1. Una vez que se identifica el monto a transferir al Estado en el DOF, el Grupo de Trabajo realiza un análisis del presupuesto para definir los porcentajes a destinar a diferentes clasificaciones del gasto y éste queda documentado en las minutas de reunión de dicho Grupo.

2. Al llegar el recurso (mensualmente) la DPCH emite un aviso de disponibilidad bancaria a la unidad de inversión para que inicie la programación del recurso en el Sistema de Plataforma Única y asigne un proyecto por cada obra a realizar.

3. En forma trimestral, la(s) dependencia(s) ejecutora(s) del recurso, realiza(n) la captura de la información del destino, ejercicio del gasto (recibos de pago y/o traspasos) de las obras que ya se encuentran contratadas, así como de los indicadores en el SRFT para, posteriormente, ingresar dichos documentos a la Dirección de Planeación y Control Hacendario y proceder a la fiscalización y posterior trámite de pago ante la Dirección de Presupuesto.

4. Se elaboran reportes mensuales de los ingresos vs egresos en la cuenta bancaria, en donde se encuentra recaudado el recurso, para verificar los movimientos de la misma, hasta agotar y/o reintegrar el remanente del recurso.

5. En el mes de agosto del ejercicio del recurso actual, la Dirección de Planeación y Control Hacendario emite un oficio a las dependencias ejecutoras para que realicen el pre-cierre y comprometan el recurso para su pago al 31 de marzo del año siguiente.

6. Del 1 al 15 de enero del año siguiente, las dependencias ejecutoras realizan los reintegros de los recursos que no fueron devengados al 31 de diciembre del ejercicio fiscal anterior.

7. Del 1 de enero al 31 de marzo, las dependencias ejecutoras continúan ejerciendo el recurso que fue comprometido el año anterior.

8. Las dependencias ejecutoras reintegran los remanentes del recurso que no fueron ejercidos los primeros 15 días del mes de abril.

19. Describa los mecanismos mediante los que la entidad federativa da seguimiento a los resultados de la ejecución del FAFEF.

No procede valoración cuantitativa.

La entidad federativa documenta los resultados de las aportaciones del FAFEF, principalmente a través de la obligación que se establece para reportar a la Federación los avances respecto a los indicadores de la MIR que tiene el FAFEF, a través del SRFT.

De esta forma, cada instancia o entidad ejecutora de los recursos del FAFEF reporta los resultados de la ejecución de los recursos a través del SFU – SRFT y es la SHCP quien valida la información y emite el Índice de Calidad de la Información.

En lo que respecta al monitoreo de los resultados de la ejecución de los recursos del FAFEF en el ámbito estatal, también se documentan los resultados observados a través de los indicadores de desempeño de los Pp que reciben recursos del FAFEF como parte de su presupuesto y que forman parte de la estructura programática estatal, lo cual se reporta a través del SIMIR, aunado a la realización de evaluaciones externas aplicadas al FAFEF. Por lo tanto, los documentos de medición de resultados consisten, entonces, en los 1. Reportes en el SRFT correspondientes al FAFEF; 2. Reportes del SIMIR; y 3. Evaluaciones Externas aplicadas al FAFEF.

Sobre estas últimas, la entidad federativa cuenta con un Mecanismo para el Seguimiento de los ASM, derivados de evaluaciones externas aplicadas al FAFEF, así como a otros Fondos de Gasto Federalizado y a los Pp. La Contraloría Gubernamental emitió a finales del 2018, el Mecanismo para dar seguimiento a los ASM derivados de todas las evaluaciones que se llevan a cabo en la entidad federativa. Se destaca que dicho mecanismo está publicado en el Periódico Oficial del Estado y define de manera clara las acciones para dar seguimiento a los ASM.

Una de las áreas de mejora detectadas en los mecanismos de seguimiento a los resultados, ha sido la necesidad de actualizar periódicamente el Diagnóstico y demás documentos operativos (plan estratégico, programa de trabajo calendarizado), con la finalidad de contar con información actualizada que permita ratificar o reorientar la priorización futura de recursos.

Otra de las áreas de mejora detectadas, fue la redistribución de los recursos del FAFEF hacia otros conceptos y no sólo al uso del saneamiento financiero en su totalidad, lo cual no permite cuantificar de manera sistemática y generalizada a las poblaciones objetivo y potencial que atiende el Fondo en la entidad federativa. Para atender esta área de mejora, a partir del año 2018 se estableció el Grupo de Trabajo de la propia Subsecretaria de Egresos, como un mecanismo estratégico e institucional para eficientar la asignación de los recursos de FAFEF en cada ejercicio fiscal.

Asimismo, de la necesidad de implementar acciones y medidas para reforzar la planeación, programación y monitoreo de los resultados la entidad federativa, recientemente (en 2019) puso en operación el SIMIR.

## 5.2 Obstáculos para la implementación

20. ¿La configuración institucional y normativa del FAFEF contribuye al cumplimiento de objetivos estatales, a través de…

- Fomentar una coordinación eficaz y continua entre la dependencia coordinadora y el gobierno de la entidad federativa;

- Fomentar una coordinación eficaz y continua entre las dependencias o entidades responsables encargadas de ejecutar las políticas, programas y proyectos ejecutados con los recursos del FAFEF;

- Destinar los recursos del Fondo en la atención de problemáticas locales prioritarias, siempre que se cumpla los objetivos del Fondo;

- La imposibilidad de utilizar los recursos del Fondo para fines locales distintos a los objetivos del Fondo?

No procede valoración cuantitativa.

- La configuración institucional y normativa no contribuye al cumplimiento de objetivos estatales, puesto que no se realizan ejercicios para fomentar una coordinación eficaz y continua entre la dependencia coordinadora y el gobierno de la entidad federativa, ya que la única coordinación que se percibe es para dispersar los pagos mensuales. En este sentido se recomienda a la dependencia coordinadora fortalecer las acciones de capacitación y asistencia a la entidad federativa en materia de administración de la ejecución de obra pública, del manejo de las finanzas públicas y administración de la deuda y sobre un adecuado proceso se ejecución y seguimiento de los recursos del Fondo.

- Con la creación del Grupo de Trabajo de la Subsecretaría de Egresos de la Secretaría de Finanzas, queda redefinida la configuración institucional y normativa del FAFEF en Tamaulipas, fomentando una coordinación eficaz y continua entre la instancia administrativa y las dependencias y/o entidades responsables de los Pp que ejecutan los recursos del Fondo.

- La creación del Grupo de Trabajo permite una aplicación más precisa de los recursos del Fondo en la entidad federativa; durante las sesiones se llevan a cabo análisis y deliberaciones para establecer las prioridades y necesidades sobre las cuales se canalizarán los recursos del FAFEF, hecho lo cual se seleccionan los Pp, a través de los cuales se dará cauce a dichos recursos, identificando que sus modalidades sean acordes a los destinos de elegibilidad que establece la LCF para poder utilizar los recursos del FAFEF.

- Con el análisis que realiza el Grupo de Trabajo de los diferentes rubros de gasto (proyectos de inversión) en los que el FAFEF puede ser de utilidad, de acuerdo con lo establecido en el Artículo 47 de la dicha Ley, se limita la posibilidad de utilizar los recursos del Fondo para fines locales distintos a sus objetivos.

De esta forma, en la estructura programática estatal es posible identificar, a través de reportes específicos del Sistema de Plataforma Única (el cual controla el presupuesto), los Pp que fueron seleccionados para recibir recursos del FAFEF durante el ejercicio fiscal que corresponda y su alineación al PED.

# VIII. Módulo 6. Complementariedades y coincidencias

21. ¿Con cuáles políticas, programas o proyectos locales (incluyendo aquellos con elementos de gasto federalizado) el FAFEF podría tener complementariedad o coincidencias?

No procede valoración cuantitativa.

La aplicación de los programas en la entidad federativa es complementaria y coincidente, dado que en la implementación de los recursos federales tienen como objetivo: contribuir al bienestar social e igualdad mediante la optimización en la aplicación de los recursos públicos federales transferidos. Aunado a esto, esta normado en las Reglas de Operación de los Pp y sus modificaciones a las ya existentes, en las cuales se establece la obligatoriedad de determinar la población objetivo de los programas, así como la definición de los Titulares de Derecho (beneficiarios), destacando que, como parte del proceso de selección, la instancia responsable de la operación de cada Pp debe recabar información socioeconómica de los posibles beneficiarios.

De acuerdo con lo anterior y a partir de la revisión de la información disponible respecto al objetivo o propósito, población objetivo, tipo de componente entregado y/o acciones ejecutadas de los Pp, proyectos o Fondos estatales, se identificaron aquellos que tienen alguna complementariedad o coincidencia.

En la revisión de los Pp que recibieron recursos del FAFEF (señalados en la Pregunta 17), y otros Pp, proyectos o Fondos estatales, se identificó la existencia de complementariedades, ya que atienden a la misma población objetivo, pero los entregables o acciones ejecutadas son diferentes.

Cuadro 12. Análisis de complementariedades y coincidencias con programas o proyectos locales.

| Programas Presupuestarios | Se complementa y/o coincide | ¿En qué objetivos? | Población objetivo | Tipo de entregables o componentes |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Desarrollo de infraestructura física educativa | Se complementa | Contribución con la infraestructura física educativa. | Población universitaria | Obras de infraestructura física educativa |
| Servicios portuarios | Se complementa | Contribución a desarrollar la infraestructura, el equipamiento y las condiciones que contribuyan a mejorar las condiciones de competitividad del Estado. | Población de la zona portuaria de la zona noreste del país | Infraestructura y equipamiento portuario |
| Programa de aseguramiento de los servicios de agua potable, drenaje y saneamiento de la zona conurbada | Se complementa | Contribución a administrar de manera sustentable los recursos hídricos del Estado, mediante la suficiencia en el suministro de agua potable, alcantarillado sanitario y saneamiento. | Población de las zonas urbanas de Tamaulipas de carácter doméstico, comercial, industrial y público | Servicios de agua potable |
| Gestión del recurso agua | Se complementa | Contribución a administrar de manera sustentable los recursos hídricos del Estado, mediante la procuración del acceso suficiente a los servicios de agua, drenaje y tratamiento de aguas residuales, y cultura del agua | Población de Tamaulipas | Acciones realizadas relativas al Programa de Abastecimiento de Agua mediante perforación de pozos |
| Programa de becas del sector educativo | Se complementa | Contribución a disminuir las desigualdades sociales en los niveles. educativos del Estado de Tamaulipas. | Alumnos inscritos en el sistema educativo estatal que tengan promedio superior a 9.5, alumnos con capacidad diferente o enfermedad crónico degenerativa, en situación económica adversa y estudiantes de los grupos poblacionales con alto grado de marginación | Apoyo económico a través del pago de becas a población objetivo. |
| Enseñanza básica | Se complementa | Contribución a la educación básica inclusiva, de calidad, con perspectiva de género y orientada a oportunidades de aprendizaje, mediante el alto logro educativo de los alumnos en educación básica. | Población escolar de educación básica | Servicios educativos transversales |
| Liberación de derechos de vía | Se complementa | Contribución a la liberación de derechos de vía necesarios para la construcción de obras |  | Obras de liberación de vías |
| Programa de Promoción Turística | Se complementa | Contribución a desarrollar y promover la oferta turística del Estado. | Población de las regiones turística del Estado | Realización de campañas de promoción por temporada, promoción de festividades turísticas de los municipios y Pueblos Mágicos, Ruedas de prensa, etc. |
| Sistema estatal de seguridad pública | Se complementa | Contribución a reducir la incidencia de los delitos del fuero común, al mejoramiento de la profesionalización y certificación de los cuerpos policiacos. | Población del Estado de Tamaulipas | Servicios de evaluación y certificación a los servidores de seguridad pública y procuración de justicia |
| Servicios de salud | Se complementa | Contribución a la disminución del riego de muerte de la población sin seguridad social. | Población sin seguridad social | Servicios de promoción y protección de la salud |
| Otros proyectos de Infraestructura de Asistencia Social | Coincide | Contribución a la protección de los derechos de todas y todos, que permita alcanzar el bienestar individual y familiar. | Población del Estado de Tamaulipas | Mejoramiento y desarrollo de infraestructura, el equipamiento y mobiliario de los espacios públicos para el esparcimiento y el desarrollo de actividades físicas, recreativas y de convivencia |

Fuente: Elaboración propia con base en información proporcionada por la Dirección de Planeación Estratégica de la Secretaría de Finanzas de Tamaulipas.

22. Realizar un análisis de las sinergias del FAFEF con otras políticas, programas o proyectos en la entidad federativa, sean financiadas con otros Fondos de Aportaciones Federales, recursos de dependencias federales o recursos propios de la entidad federativa, explicando a qué objetivos contribuirían (o contribuyen) estas sinergias.

No procede valoración cuantitativa.

Los recursos del FAFEF permiten al Estado disponer de una fuente de financiamiento para atender sus requerimientos en diversas materias, a través de los Pp a los que se destinan parte de estos recursos, sin embargo, los conceptos en los que se pueden aplicar los recursos a través de los Pp no tienen, en algunos casos, una relación directa, lo que limita el desarrollo de sinergias que potencien sus impactos; asimismo, esa diversidad de destinos dificulta la evaluación de sus resultados. A partir de esta limitante, se propone el desarrollo de la Metodología del Marco Lógico para la planeación presupuestal del Fondo, concluyendo con una MIR específica por Pp, que permita formar parte de la estrategia del PbR y monitorear el comportamiento mediante el Sistema de Evaluación de Desempeño, de tal forma que esta metodología permita identificar las posibles sinergias entre los Pp que pueden contribuir a potenciar y/o fortalecer los resultados de los objetivos o en la población atendida.

Por otra parte, considerando los destinos que se le pueden dar a los recursos del FAFEF, de acuerdo con el Artículo 47 de la LCF, se asume la existencia de sinergias que pueden contribuir a potenciar y/o fortalecer los resultados de los objetivos o en la población atendida de los distintos Pp que recibieron financiamiento del Fondo en 2018, cómo se ejemplifica en el siguiente Cuadro.

Cuadro 13. Sinergias del FAFEF con programas y proyectos locales

| Programa presupuestario local | % FAFEF 2018 | Sinergias |
| --- | --- | --- |
| D191-Costo financiero y deuda | 12.14% | Los recursos del FAFEF contribuyen a la administración de la deuda pública estatal apoyando su disminución para destinar mayores recursos a la inversión pública. El FAFEF complementa recursos provenientes del Ramo 28 en este Pp. |
| S131-Programa con mis útiles a la escuela | 49.10% | Contribuye a disminuir las desigualdades sociales en los niveles educativos del estado de Tamaulipas mediante el porcentaje de la permanencia de estudiantes del sistema educativo estatal que se encuentran en situación de vulnerabilidad. Potencia recursos estatales. |
| K172-Mantenimiento de infraestructura | 46.66% | Contribuye a la mejora de los servicios públicos mediante programas de infraestructura y equipamiento de las principales ciudades del Estado. |
| K177-Proyectos de construcción de puertos | 20.91% |  |
| K180-Proyectos de infraestructura de turismo | 23.18% | Contribuye a desarrollar y promover la oferta turística del Estado mediante la construcción de obra pública que ofrezca el turismo de sol y playa, cultural, pueblos mágicos y turismo de naturaleza. |
| K188-Reconstrucción y conservación de carreteras | 10.10% | Contribuye a que el Estado cuente con carreteras y caminos rurales en condiciones óptimas de tránsito |
| K183-Proyectos de infraestructura gubernamental de seguridad pública | 29.37% | Contribuye a que las distintas instancias y corporaciones del Estado de Tamaulipas cuenten con la infraestructura y equipamiento que permite mejorar sus capacidades y servicios para mejorar su desempeño en materia de seguridad pública y procuración de justicia. |
| K173-Otros proyectos de infraestructura gubernamental | 3.75% | Contribuye a la mejora de los servicios públicos mediante un programa de infraestructura y equipamiento de las principales ciudades del Estado. |
| K185-Proyectos de infraestructura social de salud | 61.11% | Contribuye a que la población sin seguridad social del Estado reciba atención médica especializada en la red se servicios hospitalarios de segundo y tercer nivel de atención de manera oportuna, integral, accesible y con calidad. |
| K186-Proyectos de infraestructura social del deporte | 24.71% | Contribuye a que la población del Estado de Tamaulipas incremente su nivel de actividad física y práctica de deporte. |
| K174-Otros proyectos de infraestructura social | 21.27% | Contribuye a que las personas en zonas de atención prioritaria accedan a obras de bienestar social como espacios de participación ciudadana e integración social. |

Fuente: Elaboración propia con base en información proporcionada por la Dirección de Planeación Estratégica de la Secretaría de Finanzas de Tamaulipas.

# IX. Módulo 7. Calidad de la información

## 7.1 Generación de información, rendición de cuentas y medición de resultados

23. ¿La información relacionada con los componentes de la MIR vigente del FAFEF en la entidad federativa…

- Es verificable públicamente;

- Corresponde con lo establecido en los documentos normativos o institucionales del Fondo en la entidad federativa;

- Permite identificar la contribución del FAFEF a la atenuación o solución de las problemáticas de la entidad federativa;

- Permite verificar que se beneficia efectivamente a la población objetivo o usuarios del FAFEF?

| Respuesta | Nivel | Criterios |
| --- | --- | --- |
| No |  |  |

La entidad federativa no cuenta con una MIR estatal para el FAFEF, que permita conocer y dar seguimiento a los objetivos y rubros de gasto establecidos en las LCF, sin embargo, se identificó lo siguiente:

- El Estado de Tamaulipas reporta y publica en páginas oficiales estatales información relativa a cinco indicadores de la MIR Federal nivel Propósito, Componente y Actividad. Esta información es verificable y cumple con lo establecido en la LFPRH.

- Durante 2018 se incorporó en la estructura programática la figura de los Pp, sin embargo, fue hasta 2019 que se empezaron a desarrollar gradualmente las primeras MIR de éstos, los cuales fueron cargadas en el SIMIR.

Sobre este aspecto, es importante resaltar que las primeras versiones de las MIR de los Pp presentaban áreas importantes de mejora en su diseño, sobre lo cual la Secretaría de Finanzas está iniciando en el segundo semestre del ejercicio 2020, un proceso de análisis para la validación de las MIR. En ese sentido, la información relacionada con los componentes de la MIR, permiten hasta cierto punto ubicar la contribución del FAFEF a la atenuación de las problemáticas definidas como prioritarias en la entidad federativa, asimismo, en su resumen narrativo se menciona de manera general la población objetivo al que van dirigidos los componentes o acciones de cada Pp.

Por otro lado, en el diagnóstico de FAFEF en el Estado, se presenta la MIR determinada por la Federación a través de la SHCP y tales indicadores contribuyen a mostrar de manera agregada el efecto del Fondo a nivel nacional, en ese sentido, los indicadores definidos en esta matriz no son de mucha utilidad para su uso específico en una entidad federativa, ya que no permiten identificar de manera particular los efectos del Fondo en población beneficiaria. Por ejemplo, el resultado del indicador a nivel de Componente denominado “Porcentaje de avance en las metas” el cual mide el avance promedio en la ejecución física de los programas, obras o acciones que se realizan con recursos del FAFEF, no permite identificar la contribución del FAFEF a la atenuación o solución de las problemáticas del Estado; ya que no se identifica el porcentaje de recursos con el que el FAFEF contribuye en cada Pp, ni tampoco se tiene definida en los Pp la problemática central que cada uno busca atender.

Asimismo, en la MIR federal, no se define una población específica para ser atendida con los recursos del FAFEF. Sin embargo, como se mencionó antes, en el caso de la información relacionada con los componentes de la MIR de los Pp permite identificar que el Programa beneficia efectivamente a una población objetivo.

24. En caso de que la entidad federativa cuente con mecanismos, dirigidos a la población o atendida, para fortalecer la rendición de cuentas y la transparencia sobre la ejecución del FAFEF o de los proyectos que se financian con este fondo, explique el procedimiento para llevarlo a cabo, las variables o elementos que considera y la frecuencia de actualización de estos; asimismo, si estos mecanismos cumplen (o toman en cuenta) las siguientes características:

- Los documentos normativos del FAFEF en la entidad federativa están disponibles en la página de Internet de la entidad federativa, y puedan ser localizados a través de un buscador funcional a partir de su página principal;

- Los resultados principales del FAFEF son difundidos en la página de Internet de la entidad federativa de manera accesible, y puedan ser localizados a través de un buscador funcional a partir de su página principal;

- Difunde un teléfono o correo electrónico para informar y orientar tanto a la población beneficiaria o usuarios, como al ciudadano en general, en la página de Internet de la entidad federativa, y puedan ser localizados a través de un buscador funcional a partir de su página principal;

| Respuesta | Nivel | Criterios |
| --- | --- | --- |
| Sí | 2 | Los mecanismos de transparencia y rendición de cuentas cumplen con dos de las características indicadas en la pregunta. |

El Estado cuenta con mecanismos de transparencia y rendición de cuentas y cumplen con cada una de las características establecidas en la pregunta.

- Los documentos normativos relacionados con la operación del FAFEF están disponibles en la página de Internet de la entidad federativa, y puedan ser localizados a través de un buscador funcional a partir de su página principal: https://finanzas.tamaulipas.gob.mx/

- Como se expresó antes, la entidad federativa cuenta con un Mecanismo para el Seguimiento de ASM, el cual está publicado en el Periódico Oficial del Estado. Asimismo, en el portal http://transparencia.tamaulipas.gob.mx/transparencia-fiscal/marco-programatico/evaluaciones/, se pueden observar los documentos de las evaluaciones realizadas al FAFEF en Tamaulipas.

En el ámbito federal y estatal existen sitios web en los que se pueden observar los principales resultados de la ejecución de los recursos del FAFEF, que pueden ser localizados a través de un buscador funcional, a partir de su página principal.

En el ámbito federal, la información pública acerca del ejercicio de los recursos del FAFEF se puede consultar en el sitio del Portal de Transparencia Presupuestaria: https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/es/PTP/Datos_Abiertos

En dicho sitio, se señala que de acuerdo al art. 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, las entidades federativas deben de enviar al Ejecutivo Federal, de conformidad con los lineamientos y el sistema de información establecido por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, informes consolidados sobre el ejercicio, destino y los resultados obtenidos, respecto de los recursos federales que les sean transferidos. Lo anterior se realiza a través del Sistema de Recursos Federales Transferidos (SRFT). La Secretaría de Hacienda y Crédito Público, posteriormente, debe de incluir los reportes señalados por entidad federativa en los informes trimestrales.

En el ámbito estatal, los resultados del ejercicio de los recursos de FAFEF se pueden consultar en el sitio web del Portal Estatal de Transparencia: http://transparencia.tamaulipas.gob.mx/

En este sitio, se puede consultar los informes trimestrales y definitivo por ejercicio fiscal de los recursos ejercicios del FAFEF en la entidad federativa en los rubros de nivel financiero, gestión de proyectos e indicadores.

Por otra parte, en el Periódico Oficial se publicaron los Lineamientos Generales para la elaboración de Reglas de Operación de los Programas Presupuestarios(Pp) y Modificaciones a las ya existentes, en las cuales se establece la obligatoriedad de determinar la población objetivo de los programas, así como la definición de los Titulares de Derecho (beneficiarios), destacando que como parte del proceso de selección, la instancia responsable de la operación de cada Pp debe recabar información socioeconómica de los posibles beneficiarios.

El gobierno del Estado, para la publicación del ejercicio de los recursos del FAFEF 2019, cuenta con el Periódico Oficial y el Sistema de Plataforma Única, donde se pueden visualizar la ejecución de los recursos por parte del público en general.

Aunado a lo anterior, el gobierno del Estado cuenta con un portal de transparencia presupuestaria (http://finanzas.tamaulipas.gob.mx/reportes-financieros/informe-de-recursos-federales.php), en el cual las personas pueden acceder y visualizar el Municipio, Tipo de Registro, Ciclo de Recurso, Descripción del Programa, Clave del Programa, Programa Fondo Convenio Específico, Dependencia Ejecutora, Tipo de Gasto, Partida, Aprobado, Modificado y Ejercido. El avance del ejercicio de los recursos económicos transferidos por el Programa, se puede observar de forma trimestral para el caso de 1 indicador, semestral para el caso de 2 indicadores y anual para 1 indicador. Ésta es información que pública la Secretaría de Finanzas del Estado de Tamaulipas en el Periódico Oficial.

- De igual forma, se establece que en el portal de transparencia presupuestaria del gobierno del Estado (http://transparencia.tamaulipas.gob.mx/informacion-publica/tema/recursos-federales/) el público en general puede visualizar los teléfonos ((834) 318.8000, (834)318.8700 y 01.800.6333333) y la dirección de las oficinas de Gobierno (Juárez 15 y 16 Palacio de Gobierno 3er Piso Cd. Victoria, Tamaulipas, México C.P. 87000) donde pueden recibir toda la información, pero no se encuentra señalado algún contacto directo para dudas sobre el Fondo o recursos de Ramo 33.

25. ¿La información con que cuenta la entidad federativa para monitorear el desempeño del FAFEF cumple con las siguientes características:

- Es oportuna;

- Es confiable, es decir, está validada o revisada por quienes la integran;

- Está sistematizada;

- Es pertinente respecto de su gestión, es decir, permite medir los indicadores a nivel de actividades y componentes;

- Está actualizada y disponible para monitorear de manera permanente al Fondo?

| Respuesta | Nivel | Criterios |
| --- | --- | --- |
| Sí | 3 | La información con la que cuenta la entidad federativa cumple con cinco de las características establecidas en la pregunta. |

Como se ha mencionado en párrafos anteriores, el Estado no cuenta con una MIR estatal para el FAFEF y no existe un apartado específico en las páginas de transparencia del Estado donde se publiquen explícitamente los resultados del FAFEF.

Sin embargo y derivado de que los recursos del FAFEF en la entidad federativa se destinan a financiar los Pp, para responder esta pregunta se considera solamente la información de los Pp que reciben recursos del Fondo.

- Se considera que la información con que cuenta la entidad federativa es oportuna, dado que cada uno de los Pp que reciben recursos del FAFEF como parte de su presupuesto y que forman parte de la estructura programática estatal, reportan sus avances en el ejercicio de los recursos en forma trimestral semestral o anual. La información con la que se cuenta en el Estado para monitorear el desempeño del FAFEF es oportuna dado que se presenta de manera trimestral para el caso del Índice en el Ejercicio de Recursos, Semestral para el índice de Fortalecimiento Financiero y el índice Impulso al Gasto de Inversión y en el caso del índice de Impacto de Deuda Pública la información se presenta en forma anual, estos son los tiempos en los que se emiten los avances, lo que refleja la aplicación de los recurso en Tamaulipas.

- También se considera que dicha información es confiable, puesto que es procesada y validada por las dependencias o entidades responsables de la ejecución de los Pp seleccionados que reciben recursos del FAFEF. Además de lo anterior, se asume que la información es confiable dado que también es validada por el Grupo de Trabajo de la Subsecretaría de Egresos, en el cual participan todos los Directores de Área (Direcciones de Planeación y Control Hacendario (DPCH), de Contabilidad (DC), de Planeación Estratégica (DPE) y de la Unidad de Inversión (DUI)), Dirección de Administración y Recursos Financieros, Subsecretaria de Innovación y Tecnologías, y el titular de dicha Subsecretaría.

- Dicha información está sistematizada, ya que como se refirió antes, es capturada por las dependencias o entidades ejecutoras de los recursos del FAFEF a través de los Pp seleccionados y permite medir los indicadores hasta el nivel de actividad y componente, dado que se desglosa desde nivel municipio, localidad, si es urbana o rural, tipo de registro, descripción del Programa, hasta el tipo de gasto y partida en la que se realiza.

- Respecto a la pertinencia, la información disponible permite medir los indicadores a nivel de actividades y componentes.

- La información, con la limitante anterior, está actualizada y disponible para monitorear de manera permanente el ejercicio de los recursos del Fondo.

Dado que el monitoreo detallado se da a nivel de Pp se recomienda revisar la congruencia de los indicadores de la MIR federal reportados trimestralmente, con respecto al uso real de los recursos del FAFEF en la entidad federativa (en cada Pp). Es decir, debe coincidir lo reportado con el destino que se les da a los recursos del Fondo en el Estado.

26. ¿La información que se reporta sobre el ejercicio de los recursos del FAFEF en la entidad federativa permite verificar alguno de los siguientes atributos:

- La ejecución cumple con lo establecido en los documentos normativos o institucionales;

- La población atendida es las que presentaba el problema antes de la intervención (dado que se encuentran en un documento o diagnóstico);

- Incluye las actividades, acciones o programas realizados o ejecutados;

- Está sistematizada?

| Respuesta | Nivel | Criterios |
| --- | --- | --- |
| Sí | 2 | La información que reporta la entidad federativa cumple con dos de las características establecidas en la pregunta. |

Los resultados de las Aportaciones del FAFEF en el Estado se documentan a través de cinco indicadores que se reportan en el SRFT, los cuales se rigen por los documentos normativos del ámbito federal y se encuentran sistematizados a través de los reportes trimestrales del SRFT.

La entidad federativa no contó en 2018 con una MIR estatal para el FAFEF. Los indicadores de la MIR federal a nivel estatal son distintos y no vinculantes respecto a lo que se reporta en las MIR de los Pp estatales que reciben recursos del Fondo, en este sentido se recomienda establecer con claridad los vínculos de los indicadores de los Pp que reciben recursos del FAFEF en Tamaulipas con los indicadores que se reportan al SRFT, asimismo identificar con claridad el nivel de contribución que los recursos del Fondo tienen en el logro de los objetivos de los Pp.

En el ámbito estatal existe evidencia documental de que la ejecución de los recursos del FAFEF en la entidad federativa cumple con lo establecido en los documentos normativos o institucionales, tratándose en este caso del Diagnóstico del Fondo y de las actas de las minutas del Grupo de Trabajo en donde se establece el destino de los recursos del Fondo por Pp, garantizando de esta forma, que los recursos del Fondo se utilicen conforme a los destinos permitidos por la LCF.

Hasta el ejercicio 2018, no es posible la identificación y caracterización de la población potencial directamente relacionada con el FAFEF, ya que al ser su objetivo fortalecer los presupuestos de las entidades federativas, a las regiones que las conforman, así como contribuir a su saneamiento financiero, la población potencial del Fondo en Tamaulipas, se determina en función de la que tengan definida en su caso, los programas presupuestarios de la estructura programática estatal, a través de los cuales se priorice en cada ejercicio fiscal la utilización de dichos recursos. Para solventar esa limitante, en el Periódico Oficial se publicaron los Lineamientos Generales para la elaboración de Reglas de Operación de los Programas Presupuestarios y Modificaciones a las ya existentes, en las cuales se establece la obligatoriedad de determinar la población objetivo de los programas, así como la definición de los Titulares de Derecho (beneficiarios), destacando que como parte del proceso de selección, la instancia responsable de la operación de cada Pp debe recabar información socioeconómica de los posibles beneficiarios, lo cual permitirá verificar la correspondencia entre la población atendida con la población a atender, según las prioridades definidas por el Grupo de Trabajo de la Subsecretaria de Egresos. Sin embargo, hasta la fecha no se ha documentado la forma en que se pueda diferenciar a la población que atienda con recursos del Fondo a través de estos Pp. En este sentido se recomienda generar una metodología para distinguir los aportes del FAFEF en el conjunto de resultados de los Pp.

27. ¿La información del avance en la consecución de objetivos de la entidad federativa respecto al FAFEF…

- Es verificable públicamente;

- Permite ubicar geográficamente su contribución al cumplimiento de objetivos;

- Permite cuantificar a los beneficiarios finales de las acciones que se realizan con recursos del Fondo;

- Permite la rastreabilidad de los recursos que se ejercieron para alcanzar los resultados;

- Explica y justifica las razones de la modificación de las metas, en caso de hacerlo?

| Respuesta | Nivel | Criterios |
| --- | --- | --- |
| Sí | 3 | La información del avance del FAFEF en la entidad federativa cumple con cuatro de las características establecidas en la pregunta. |

Para el ejercicio fiscal 2018 la cobertura del FAFEF se orientó hacia los rubros de gatos siguientes: 1. Saneamiento Financiero; 2. Infraestructura Pública; 3. Educación; y 4. Modernización de sistemas de recaudación; a través de 17 Pp.

- Para todos los Pp que ejercen los recursos a través de la ejecución de proyectos de inversión, la información es verificable públicamente, no así para el Pp D191, denominado “Costo Financiero y Deuda”.

- La información disponible en los informes permite ubicar geográficamente el ejercicio de los recursos hasta el nivel de comunidad y si el proyecto se realiza en la zona urbana o rural, e incluso algunos proyectos cuentan con georreferencia.

- Al revisar los reportes trimestrales del SFU y el SRFT, se encontró que para el tercer y cuarto trimestre del ejercicio 2018, sólo cinco Pp de los 17 que recibieron recursos del FAFEF registraron una población beneficiaria.

- Los reportes del ejercicio de los recursos permiten la rastreabilidad de los recursos, dado que se conjunta información como los recursos aprobados, su modificación (en su caso), Recaudado (ministrado), comprometido, devengado, ejercido y pagado, que permite rastrear el ejercicio de los recursos ya que también se cuenta con fecha de inicio y termino del proyecto.

- Los formatos de los informes contienen un apartado para el registro de la modificación de metas, así como para justificar dicho ajuste y las observaciones, en caso de presentarse modificaciones.

Para el 2019, la información del avance de consecución de los objetivos es verificable públicamente en la página:

http://finanzas.tamaulipas.gob.mx/reportes-financieros/informe-de-recursos-federales.php.

28. ¿Cuáles han sido los resultados de la aplicación de los recursos del FAFEF en la entidad federativa, medidos con indicadores estatales, considerando tales resultados durante la administración actual y por lo menos una anterior?

| Respuesta | Nivel | Criterios |
| --- | --- | --- |
| No | 2 | Hay un avance significativo en al menos un indicador del FAFEF a nivel estatal (mayor de 80% respecto de la meta) a nivel de Fin o de Propósito |

Como se ha referido en respuestas anteriores, la entidad federativa no cuenta con una MIR estatal que permita determinar los resultados de la aplicación de los recursos del FAFEF medidos con indicadores estatales. Por lo tanto, tomando como referencia el valor obtenido de los cinco indicadores de la MIR federal como resultados de la ejecución de los recursos del FAFEF en el Estado, se presenta la valoración siguiente:

De acuerdo con los indicadores reportados por el Estado en la MIR federal, los resultados de la aplicación de los recursos del FAFEF para el año 2017 y 2018, señalan que a nivel Fin el indicador “índice de Impacto de Deuda Pública” alcanzó y superó la meta en ambos ejercicios en 80.79 y 6,333.3%, respectivamente, lo cual indica que la cantidad de recursos que el Estado canalizó de su ingreso estatal disponible al saneamiento financiero, fue constante o creciente; lo cual fortalece sus finanzas, en congruencia con lo previsto en la LCF y contribuye con el Fin establecido. A nivel de propósito, los resultados alcanzados para el año 2017 y 2018 para el indicador denominado “Índice de Fortalecimiento Financiero” correspondieron a 106.95 y 11,100%, respectivamente. Por su parte, para el indicador “Índice de Impulso al Gasto de Inversión” el resultado para año 2017 fue de apenas el 0.2%. En el caso del año 2018, no se contó con la información suficiente para realizar el análisis, aunque el mayor porcentaje de recursos (78.90%) se destinó a la inversión en infraestructura física.

Considerando lo anterior se demuestra un avance mayor al 80% respecto a la meta para el indicador de Fin y un indicador de Propósito (Índice de Fortalecimiento Financiero), en ambos ejercicios ficales. Sin embargo, el indicador de Propósito expresado como “Índice de Impulso al Gasto de Inversión”, reporta un avance muy bajo en el ejercicio 2017 y no cuenta con información suficiente, para su valoración en el ejercicio fiscal 2018 ya que, aunque reporta en el informe definitivo de indicadores 2018, en el SRFT, un avance de 1.4% la meta registrada e el mismo es de cero, por lo que no es posible cuantificar su avance.

Para el indicador “Porcentaje de Avance en las Metas a nivel de Componentes, los resultados para los ejercicios 2017 y 2018 fue de 61.1 y 9,500%, respectivamente, mientras que, a nivel de Actividades, el resultado alcanzado correspondió al 61.1 y 96% para el 2017 y 2018, respectivamente (ver Anexo 2).

En todos los casos, según se pudo observar, no se justificó el resultado obtenido respecto a la meta programada.

Cabe señalar que la aplicación de los recursos del FAFEF en Tamaulipas, se venía aplicando en administraciones anteriores principalmente para saneamiento financiero a través de la amortización de capital y pago de intereses de deuda pública, no fue hasta 2017 cuando se comenzó a diversificar la utilización de los recursos del Fondo, determinando utilizar parte de esos recursos para obra pública. Algunas de las fortalezas de los resultados de la aplicación de los recursos del FAFEF en Tamaulipas, se refieren a la diversificación de la utilización de los recursos del Fondo para proyectos de inversión; el reporte oportuno de los avances de los indicadores a la Federación, a través del Sistema de Recursos Federales Transferidos; y, el establecimiento del Grupo de Trabajo que garantiza la atención y seguimiento de situaciones observadas a través del monitoreo de indicadores, a la vez de considerar las recomendaciones derivadas de las evaluaciones externas realizadas al Fondo y que se traduzcan en ASM. En contraparte, algunas debilidades que persisten son la falta de ejecución oportuna de las obras; los indicadores de desempeño de los Pp aún presentan áreas de mejora, respecto a la consistencia de la información que generan; y, la falta de proyectos viables para otras de las modalidades elegibles del Fondo.

En general, es importante resaltar que, en el ámbito estatal, para la valoración de los resultados, debe considerarse que los Pp son financiados por varias fuentes de financiamiento, entre ellas el FAFEF, por lo que los resultados de los indicadores no son atribuibles en su totalidad al Fondo. Por lo tanto, se recomienda que la SF en colaboración con los actores involucrados en el proceso de planeación y operación del FAFEF, vinculen los indicadores de los Pp con los de la MIR federal del Fondo e identifiquen el nivel de contribución de los recursos del FAFEF, que permitan dar cuenta de los resultados de la aplicación de los recursos del Fondo en las políticas y programas públicos implementados en el gobierno estatal, los cuales deben ser congruentes con los rubros de gasto determinados en la LCF, lo anterior a fin de medir los efectos concretos que se generan con dichos recursos.

29. A partir de análisis externos (evaluaciones, auditorías al desempeño, informes de organizaciones independientes, u otros relevantes) realizados al FAFEF (a nivel estatal) y de su experiencia en la temática ¿qué temas del Fondo considera importante analizar mediante evaluaciones u otros ejercicios conducidos por instancias externas?

No procede valoración cuantitativa.

No obstante que se han llevado a cabo ejercicios de evaluaciones externas al FAFEF, aún se hace necesario que éstas abunden más en el desempeño y resultados obtenidos por el Fondo, ya que todas las evaluaciones practicadas han sido del corte metodológico de Consistencia y Resultados y de Desempeño.

De manera general, uno de los aspectos a considerar en ejercicios futuros de evaluación para el FAFEF, se refiere a la valoración de los resultados de la implementación de la estrategia del PbR en el desempeño del FAFEF en la entidad federativa. Es decir, se debe analizar si la operación de este esquema cumple con su objetivo de consolidar la utilización de una estructura programática con base en Programas presupuestarios (Pp) para orientar la asignación de recursos al cumplimiento de objetivos específicos y claros para resolver problemas públicos, atender necesidades o aprovechar oportunidades, de tal forma que los resultados del análisis permitan conocer con mayor precisión los impactos de la ejecución de los recursos del Fondo en Tamaulipas.

En el análisis temático, se debe valorar, a partir de la revisión de los indicadores, el avance y/o alcance de las metas y objetivos definidos y su congruencia con las prioridades definidas en los documentos base de planeación estatal. Por lo tanto, se debe revisar si los indicadores de desempeño de los Pp son adecuados o aún presentan áreas de mejora, respecto a la consistencia de la información que generan y, en su caso, hacer un planteamiento de los aspectos a mejorar.

Otro aspecto a considerar es saber si los Pp están enfocados en cerrar brechas, si están atendiendo adecuadamente a las poblaciones para las cuales fueron creados, pero, sobre todo, para conocer los cambios particulares que las personas están experimentando producto de la intervención gubernamental.

De manera concreta, se recomienda que se efectúe una evaluación Específica de Desempeño, por medio de la cual se analice el FAFEF a través de los Pp que reciben recursos de éste, en donde se determine el origen y destino del financiamiento de los Pp, el comportamiento del presupuesto en el tiempo, se revise el proceso de planificación para el cumplimiento de los objetivos del Fondo y de los Pp, se elabore un reporte sobre los principales resultados de la operación de cada uno de los Pp en términos de eficacia y eficiencia, se obtenga la evolución en el tiempo de la cobertura de los Pp y se elabore el avance y evolución de los indicadores de resultados que se encuentran establecidos en las MIR federal y en las MIR de los Pp, estableciendo el vínculo que permita conocer cómo los Pp contribuyen al logro de objetivos de la MIR federal. En este sentido, se recomienda realizar al FAFEF en la entidad federativa, las evaluaciones externas que se muestran en el siguiente Cuadro.

Cuadro 14. Tipo de evaluaciones o análisis externos sugeridos al FAFEF en Tamaulipas.

| Tipo de evaluación | Objetivo | Ámbito de aplicación | Resultados |
| --- | --- | --- | --- |
| Evaluación de Diseño | Evaluar el diseño del FAFEF y de los Pp que reciben recursos del Fondo, con la finalidad de contar con información que permita elaborar recomendaciones a su diseño o funcionamiento desde estadios tempranos de su operación y con ello contribuir a su mejora, a través del análisis de gabinete y con trabajo de campo. | FAFEF y Pp financiados con recursos del Fondo | La implementación de mejoras en el diseño de la gestión y operación del Fondo y de los Pp que contribuyan a potenciar los resultados del FAFEF de manera integral. |
| Evaluación de procesos | Contribuir al análisis sistemático de la gestión operativa del FAFEF que permita valorar si dicha gestión cumple con lo necesario para el logro del su objetivo. | FAFEF | La generación de información que sustente la instrumentación de mejoras en los procesos de gestión del Fondo y dar solidez a los procesos de asignación, presupuestación, ejercicio, control y seguimiento de los recursos del Fondo. |
| Evaluación específica de desempeño | Contar con una valoración del desempeño y de los resultados del FAFEF en la entidad federativa, con base en la información generada en los procesos de ejecución de los recursos del Fondo | FAFEF y Pp financiados con recursos del Fondo | La evaluación específica de desempeño generará claridad sobre cómo se generan los resultados en la entidad federativa y cómo se logra beneficiar a la población objetivo, entre otros aspectos de utilidad. |

30. En caso de que la entidad federativa cuente con evaluaciones externas del FAFEF que permitan identificar hallazgos relacionados con el Fin y/o Propósito de su MIR, ¿cuáles son los resultados de las evaluaciones?

No procede valoración cuantitativa.

El FAFEF en Tamaulipas mide sus resultados a través de la MIR determinada por la Federación a través de la SHCP, siendo su Fin “Contribuir a impulsar el fortalecimiento del federalismo fiscal para que las entidades federativas y municipios puedan lograr y preservar el equilibrio de sus finanzas públicas, mediante la optimización en la aplicación de los recursos públicos federales transferidos”; y su Propósito “Las entidades federativas reciben la transferencia de recursos federales para el fortalecimiento de sus finanzas públicas estatales.”, en general, se prestan a la ambigüedad y a complicaciones para las entidades federativas en la correcta medición de los resultados de la aplicación de los recursos del Fondo.

La entidad federativa, a través de la Secretaría de Finanzas realizó cuatro evaluaciones externas; de las cuales, tres evaluaron la consistencia y resultados del FAFEF durante los ejercicios 2014, 2015 y 2016. Posteriormente, en 2018 se llevó a cabo una evaluación de Tipo Estratégica sobre Planeación, Programación, Monitoreo y Evaluación del FAFEF.

A partir de esas evaluaciones, en el cuadro siguiente se presenta un resumen de los principales hallazgos encontrados.

Cuadro 15. Principales resultados de evaluaciones externas realizadas al FAFEF en Tamaulipas

| Año | Hallazgo o área de oportunidad | Estatus y seguimiento de atención al 2018 | Efecto |
| --- | --- | --- | --- |
| 2014 | La elaboración de la MIR cumpliendo con las etapas que señala la MML. | En el 2018 se integró la MIR determinada por la Federación a través de la SHCP. Sin embargo, | Se cuenta con un instrumento de planeación, cuyos indicadores contribuyen a mostrar de manera agregada el efecto del FAFEF a nivel nacional. |
|  | Considerar otros conceptos en lo que se pueden aplicar los recursos del FAFEF, esto con el beneficio de analizar el beneficio que tendría el aplicar el recurso en estos conceptos y darle prioridad a aquellos que proporcionen un mayor impacto en las finanzas de la entidad federativa. | A partir del 2017 se comenzó a diversificar la utilización de los recursos del Fondo hacia otros rubros de gasto. | Esa diversidad en el gasto también puede incidir de manera más directa sobre la población atendida, sobre todo mediante los proyectos de infraestructura que reciben recursos del Fondo. |
|  | Elaborar un Plan Estratégico referente a la deuda pública en el que se definan objetivos específicos, a la vez de incluir indicadores que permitan medir el grado de cumplimiento de estos objetivos en la ejecución de los recursos del Fondo y donde se efectúe un desglose de las políticas y estrategias aplicadas para lograr la disminución de la deuda pública, además de la aplicación total de los recursos del FAFEF transferidos. | Sin seguimiento |  |
| 2015 | Hacer un diagnóstico completo de la situación del Estado en relación a todos los conceptos que pueden ser financiados con FAFEF, a fin de que se utilice el recurso en forma óptima. | Se elaboró el Diagnóstico del FAFEF por parte de la Secretaría de Finanzas. | Se dispuso de un mecanismo estratégico e institucional para determinar la asignación de recursos provenientes del Fondo |
|  | Elaborar un Plan Estratégico a corto plazo referente a la deuda pública que permita formar parte del PbR y monitorear el comportamiento mediante el Sistema de Evaluación de Desempeño. | Sin seguimiento |  |
|  | Hacer un programa de trabajo calendarizado que incluya todas las acciones necesarias y los responsables para solventar las recomendaciones resultado de la evaluación. | Sin seguimiento |  |
| 2016 | Ejercer recursos en más de un rubro, diversificando la aplicación de los mismos en uno o varios conceptos de acuerdo con la LCF, con base en el planteamiento de un diagnóstico de una problemática sobre necesidades concretas de una población objetivo. | A partir del 2017 se comenzó a diversificar la utilización de los recursos del Fondo hacia otros rubros de gasto. | Esa diversidad en el gasto también puede incidir de manera más directa sobre la población atendida, sobre todo mediante los proyectos de infraestructura que reciben recursos del Fondo. |
|  | Verificar que exista consistencia entre los indicadores contenidos en la ficha técnica proporcionada para la evaluación y la declarada en el PASH | Sin seguimiento |  |
|  | Generar un expediente de cada trimestre documentando cada indicador del PASH, alimentando las fichas técnicas de cada indicador con el documento institucional que soporte cifras calculadas. | Sin seguimiento |  |
| 2018 | Es posible observar un ejercicio de mejora en la aplicación de los recursos del FAFEF en el Estado de Tamaulipas en tanto que cuenta con un sistema de monitoreo de indicadores y avances de los Pp apoyados por el Fondo. | Implementación del monitoreo de resultados a través de las MIR/FID de los Pp que reciben recursos del FAFEF | Generación de información para medir el desempeño y los resultados del ejercicio de los recursos del FAFEF. |

Fuente: Elaboración propia con base en resultados de evaluaciones externas 2014,2015, 2016 y 2018.

En general, uno de los hallazgos de la Evaluación de Consistencia y Resultados, se refiere a la aplicación de la Metodología del Marco Lógico para la planeación presupuestal del Fondo, concluyendo con una MIR específica por Pp, que permita formar parte de la estrategia del PbR y monitorear el comportamiento mediante el Sistema de Evaluación de Desempeño. El diseño de una MIR especifica implica la definición del Fin, Propósito, Componentes y Actividades y los indicadores de los Pp, cuyo presupuesto contenga parte o todos sus recursos provenientes del Fondo en cada ejercicio fiscal.

En ese sentido, es importante destacar que derivado de lo anterior, la entidad federativa recientemente (en 2019) puso en operación el Sistema de Monitoreo de Indicadores para Resultados (SIMIR), en el cual se concentra la información y se monitorean todos los Pp, entre ellos, los que reciben recursos del FAFEF como parte de su presupuesto, este último identificado a través de la información que se tienen en el Sistema de Plataforma Única.

# X. Análisis de Fortalezas, Oportunidades, Debilidades, Amenazas y Recomendaciones

| FORTALEZAS | DEBILIDADES |
| --- | --- |
| - En 2018, se crea el Grupo de Trabajo de la Subsecretaría de Egresos, en el que participan todos los Directores de Área, así como el titular de dicha Subsecretaría; como una instancia institucional administrativa y ejecutora de los recursos del FAFEF cuyo principal objetivo es identificar, de manera más precisa, las prioridades sobre las cuales se deben asignar los recursos del Fondo y por ende, los Pp de la estructura programática estatal que serán sujetos a recibir y operar estos recursos. Asimismo, tiene la función de coordinar acciones conducentes a la implementación de la estrategia del PbR llevando a cabo acciones y medidas para reforzar la planeación, programación y monitoreo de los resultados esperados de la aplicación de los recursos del FAFEF. Este Grupo de Trabajo, representa un adecuado mecanismo para la toma decisiones en materia presupuestaria. Sin embargo, no se cuenta con un documento de planeación estratégica que defina objetivos y metas a alcanzar en el corto y mediano plazos. - Se han establecido mecanismos y/o procesos para la generación o administración de información, que contribuyen a mejorar la gestión y resultados del FAFEF, tales como el establecimiento del Grupo de Trabajo y el Mecanismo para dar seguimiento a los ASM derivados de todas las evaluaciones que se llevan a cabo en la entidad federativa creados en año 2018, así como la definición en 2019 de los Lineamientos Generales para la elaboración de Reglas de Operación de los Programas Presupuestarios y Modificaciones a las ya existentes, los criterios para implantar la estrategia del PbR, el SIMIR y Lineamientos para la revisión y actualización de metas, mejora, calendarización y seguimiento de la MIR de los Pp. - La planeación estatal se encuentra alineada a los ejes y líneas de acción del PND y es posible detectar la alineación de los ODS con los programas y proyectos a los cuales se destinan los recursos del FAFEF. - El Grupo de Trabajo tiene la función de coordinar acciones conducentes a la implementación de la estrategia del PbR implementando acciones y medidas para reforzar la planeación, programación y monitoreo de los resultados esperados de la aplicación de los recursos del FAFEF en Tamaulipas. - Para la operación de los Pp estatales en general, entre los que se encuentran los que reciben recurso del FAFEF, se tienen formatos estandarizados tales como: 1. Formato de Solicitud de Apertura de cuenta; 2. Oficio de Aprobación (Proyectos); 3. Aviso de disponibilidad Bancaria; 4. Recibos de pago; 5. Reportes mensuales ingresos vs egresos; 6. Oficios de Solicitud de Traspaso; y, 7. Oficios de Solicitud de Cancelación Cuentas. - Se identifica que los recursos del FAFEF se complementan con otros programas del mismo ramo 33, principalmente con aquellos con objetivos dirigidos a atender la infraestructura de tipo social. - En el portal de transparencia del gobierno del Estado de Tamaulipas, se pueden consultar los documentos de las evaluaciones realizadas al FAFEF en la entidad federativa. Asimismo, el público en general puede visualizar la información pública del ejercicio de los recursos del FAFEF por cada trimestre del ejercicio fiscal. | - El diagnóstico elaborado en 2018, la problemática central que este identifica se enfoca en la insuficiencia de recursos y no en la o las problemáticas que la entidad federativa busca atender con el ejercicio de los recursos del Fondo. La problemática que se busca atender, no se estructura en un árbol de problemas y en consecuencia no se establece un árbol de objetivos. - No existe un plan estratégico para el FAFEF en Tamaulipas, que cumpla con las siguientes características: sigue un procedimiento establecido en un documento oficial, Abarque un horizonte de al menos cinco años, que establezca los resultados que se pretenden alcanzar con la ejecución del Fondo y consistentes con el Propósito de su MIR. - No se cuenta con un Plan Anual de Trabajo (PAT) específico para la programación anual del ejercicio de los recursos del Fondo. - Los procesos clave para la operación de las aportaciones del FAFEF en la entidad federativa, no cuentan con un procedimiento específico para el ejercicio de los recursos del Fondo, sino que siguen un procedimiento definido según las modalidades de gasto o rubro de destino establecido en los manuales de procedimientos de cada ente ejecutor. - La configuración institucional y normativa no contribuye al cumplimiento de objetivos estatales, puesto que no se realizan ejercicios para fomentar una coordinación eficaz y continua entre la dependencia coordinadora y el gobierno de la entidad federativa, ya que la única coordinación que se percibe es para dispersar los pagos mensuales. - Los conceptos en los que se pueden aplicar los recursos a través de los Pp no tienen, en algunos casos, una relación directa, lo que limita el desarrollo de sinergias que potencien sus impactos; asimismo, esa diversidad de destinos dificulta la evaluación de sus resultados. - No se encontró evidencia documental que permita identificar la contribución del FAFEF a la atenuación o solución de las problemáticas de la entidad federativa. - No se tienen identificada ni caracterizada a la población potencial y objetivo directamente relacionada con el FAFEF. |
| OPORTUNIDADES | AMENAZAS |
| - Los resultados de las aportaciones del FAFEF en el Estado de Tamaulipas se documentan a través de los indicadores de la MIR federal que son reportados trimestralmente a través del SRFT. Asimismo, a partir del ejercicio 2019 también se da seguimiento a los indicadores de los Pp de la estructura programática estatal a través del SIMIR. La entidad federativa también cuenta con evaluaciones externas realizadas en los ejercicios 2014, 2015, 2016 y 2018. Sin embargo, se señala que los indicadores de la MIR federal no resultan de mucha utilidad para su uso específico en el Estado, ya que no permiten la identificación, caracterización, cuantificación y frecuencia de actualización de la población potencial u objetivo directamente relacionada con el FAFEF y, por lo tanto, los efectos del Fondo en población beneficiaria atendida. - Los indicadores a través de los cuales se da seguimiento a los resultados del FAFEF en la entidad federativa corresponden a la MIR federal, los cuales fueron definidos de común acuerdo entre las entidades federativas y la SHCP en el marco de los esquemas de coordinación intergubernamental. Las metas de cada indicador son definidas por el gobierno de la entidad federativa, sin embargo, no se identifica los elementos que se consideran en la definición de las mismas. En el ámbito estatal, a partir del ejercicio 2019 se podrá dar seguimiento a los resultados con los indicadores de las MIR de cada Pp que reciba recursos del Fondo los cuales se han construido de acuerdo a lo establecido en los Criterios para implantar la estrategia del PbR en Tamaulipas, así como los Lineamientos MIR para registro de avances en metas y resultados. - En la entidad federativa, existe evidencia de que los hallazgos y recomendaciones derivadas de las evaluaciones externas realizadas al FAFEF en los ejercicios 2014, 2015, 2016 y 2018, así como los resultados de las Auditorías Combinadas de Cumplimiento y Desempeño de los recursos del Fondo del 2013 al 2018, han sido elementos a considerar para la toma de decisiones sobre la operación del Fondo. - A partir de 2019 los Pp que reciben recursos del Fondo deben observar la obligatoriedad de determinar su población objetivo, así como la definición de los Titulares de Derecho (beneficiarios) y, como parte del proceso de selección, la instancia responsable de su operación debe recabar información socioeconómica de los posibles beneficiarios. - La planeación del destino de los recursos del FAFEF corresponde al Grupo de Trabajo de la Subsecretaría de Egresos, mediante el cual, previo conocimiento del monto que corresponde a la entidad federativa en cada ejercicio fiscal determina los Pp que serán financiados con recursos del Fondo y se asignan los montos presupuestales a cada Pp. - Los mecanismos de seguimiento a los resultados presentan áreas de mejora en relación con la elaboración de un Plan Estratégico y un programa de trabajo calendarizado que permita obtener información actualizada. - La información con que cuenta la entidad federativa además de los indicadores de la MIR federal reportados a través del SRFT, para monitorear el desempeño del Fondo, es la que se genera a partir de la ejecución de los Pp que reciben recursos del FAFEF, ya que no existe una MIR específica para el mismo y las páginas de transparencia de la entidad federativa no disponen de un apartado donde se publiquen explícitamente los resultados del Fondo. - No obstante que se han llevado a cabo ejercicios de evaluaciones externas al FAFEF, aún se hace necesario que éstas abunden más en el desempeño obtenido por el Fondo, ya que todas las evaluaciones practicadas han sido del corte metodológico de Consistencia y Resultados y de Desempeño. | - Eventos catastróficos (como la pandemia provocada por el COVID-19) que podrían disminuir los recursos disponibles para la operación del Fondo mismo y de Pp estatales. - Cambios legislativos en materia de federalismo fiscal podrían afectar la operación o la existencia del Fondo. |

# XI. Conclusiones y valoración de la pertinencia del Fondo en la entidad federativa

Los recursos federales transferidos al Estado de Tamaulipas por medio del FAFEF, son fundamentales para fortalecer las finanzas estatales al disponer de una fuente de financiamiento para atender sus requerimientos en diversas materias, a través de los Programas presupuestales a los que se destinan parte de estos recursos. En el Estado de Tamaulipas, en el ejercicio 2018, el Ramo 33 representó un 42% del gasto federalizado ejercido canalizado a la entidad federativa. El FAFEF representa el 5.10% de las aportaciones federales del Ramo 33.

El FAFEF en el Estado de Tamaulipas ha contribuido al fortalecimiento de las finanzas estatales, logrando durante el periodo 2014-2018 una tasa de crecimiento promedio de 4.75%; a este Estado se le han asignado en este mismo periodo un promedio de 2.67% del presupuesto total del FAFEF a nivel federal, ubicando a esta entidad federativa como la número 14 en relación con los montos que recibe de este Fondo y a su vez estos recursos contribuyen con el 2.15% del presupuesto total de la entidad federativa. En el periodo 2014-2018, los recursos del FAFEF en la entidad federativa se han destinado esencialmente al saneamiento financiero a través de la amortización de la deuda pública, durante el periodo 2014-2016 el cien por ciento de los recursos del Fondo se han destinado a este rubro, en el que el monto del Fondo ha representado el 93, 87 y 80% del total de las amortizaciones a la deuda pagas en los ejercicios 2014, 2015 y 2016, respectivamente.

A partir del ejercicio 2017 se comienza a diversificar el destino de los recursos del Fondo destinando un 46.65% a la inversión en proyectos de infraestructura física y lo demás al saneamiento financiero, contribuyendo en este ejercicio con un 13.4% del pago total de las amortizaciones a la deuda pública.

Durante 2018, en Tamaulipas, los recursos del Fondo se destinaron para financiar proyectos de Infraestructura física (78.90 %), saneamiento financiero (13.30%), modernización de sistemas de recaudación (4.10%), y para apoyos a la educación (3.70%).

Estas cifras dan cuenta de la importancia que reviste el Fondo para el equilibrio de las Finanzas públicas de Tamaulipas, ya que, en lo concerniente al saneamiento financiero, representa una importante garantía de pago para el refinanciamiento o reestructuración de la deuda pública. Asimismo, en relación al financiamiento a proyectos de inversión en infraestructura física, en 2018 el FAFEF represento el 36% de los recursos asignados a los 14 proyectos que ejercieron recursos del Fondo; en el rubro de apoyo a la educación el FAFEF contribuyó con el 49% de los recursos ejercidos a través del Programa con mis útiles a la escuela.

La flexibilidad permitida en el Artículo 47 de la LCF para el uso de los recursos del Fondo en las entidades federativas, contribuye a que el FAFEF se vea como una fuente de financiamiento para hacer frente a necesidades de recursos financieros y no se esté explorando todo su potencial en términos de lo que se podría financiar con los 9 rubros, en acciones más estratégicas de desarrollo del Estado de Tamaulipas.

Considerando la amplitud de los rubros de gasto contemplados en la LCF el Fondo debería asumirse como un instrumento de política que, si bien es flexible, tiene la arquitectura para detonar acciones de planeación, programación y presupuestación enfocadas a la obtención de resultados estratégicos. Es muy probable que la asignación de recursos esté supeditada a la inercia y el ejercicio histórico y es necesario, por lo tanto, mejorar el diagnóstico que la entidad federativa ha desarrollado para el Fondo, basándose en la Metodología de Marco Lógico. Este diagnóstico debe contemplar el a análisis de las problemáticas que pueden ser atendidas con los recursos del Fondo, en el marco de la LCF. Un diagnóstico preciso, arrojará luz para saber si la actual asignación de recursos por cada rubro es adecuada o no, y si lo es, se contaría con elementos de diagnóstico documentados y sistematizados para argumentar esa situación.

El FAFEF en Tamaulipas también carece de un plan estratégico de mediano y largo plazos, que para un instrumento de esta magnitud debe existir, porque además, al ser un Fondo cuya existencia depende de una Ley y no de unas reglas de operación anuales, se amplían las posibilidades de supervivencia a los cambios de gobierno, y considerando la fórmula para la distribución de los recursos del FAFEF federal, se puede realizar una proyección, al menos en el mediano plazo, de los probables ingresos de esta fuente. Debiera por tanto tener un marco de planeación mucho más amplio (al menos sexenal) para orientar la asignación anual de recursos y saber en el mediano plazo como podría detonar el desarrollo y los objetivos de la planeación estatal asentados en el PED y programas estratégicos sectoriales. Cómo se ha establecido en el documento una forma de poder integrar las problemáticas detectadas en los Pp es mediante la elaboración de varias MIR (en cascada) considerando la integralidad, y definiendo el árbol de problemas, el árbol de objetivos, la aportación del Fondo a los objetivos del PED 2016-2022, la identificación, caracterización y cuantificación de la población potencial y objetivo y su frecuencia de actualización, para cada uno de los rubros de gasto permitidos en la LCF que han sido y serán prioritarios en el Estado de Tamaulipas.

Analizando al FAFEF con base en las etapas del ciclo presupuestario las etapas de planeación, programación y presupuestación, en la entidad federativa, actualmente se desarrollan mediante las deliberaciones y resoluciones del Grupo de Trabajo de la Subsecretaría de Egresos, dependiente de la Secretaría de Finanzas, el cual con base en el análisis de los resultados de la evaluaciones que se realizan al Fondo, los resultados de auditorías, Plan Estatal de Desarrollo, Ley de ingresos estatal y Presupuesto de Egresos, determina el destino de los recursos, selecciona los Programas presupuestarios de la estructura programática estatal y asigna el presupuesto a cada Pp. Si bien la creación del Grupo de Trabajo representa una estrategia adecuada para determinar prioridades de gasto en el ejercicio de los recursos del Fondo, lo cual a su vez se documenta en las minutas de reunión de dicho grupo es necesaria la institucionalización de estas etapas, a través de la elaboración del Plan Estratégico, abordado en el párrafo anterior, así como institucionalizar el proceso de asignación de recursos del Fondo como parte del proceso de integración del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Entidad (PPE), se recomienda señalar en algún anexo o en el propio proyecto de Decreto, los rubros de gasto a los que se orientará el FAFEF conforme a las necesidades más apremiantes de la entidad federativa. Lo anterior involucra de manera directa al Congreso del Estado, así como la participación del Grupo de Trabajo, en la decisión de destino de los recursos del Fondo asegurando que estos se destinen efectivamente a las necesidades más apremiantes del Estado.

Actualmente, para el desarrollo de la fase de ejercicio y control, es la misma Secretaría de Finanzas quien se encarga de la administración de los recursos del Fondo, las instancias ejecutoras se encargan de la contratación o adquisición de las obras o acciones, el seguimiento a la ejecución de las mismas, estas dependencias o entidades ejecutoras del recurso del FAFEF, realizan la captura de la información (recibos de pago y/o traspasos) de las obras que ya se encuentran contratadas para posteriormente ingresar dichos documentos a la DPCH y proceder a la fiscalización y posterior trámite de pago. Asimismo, verifican las erogaciones correspondientes, a través de la consulta de los estados de cuenta bancarios. Estas actividades se enmarcan en los manuales de organización y procedimientos de cada una de las instancias ejecutoras. En lo que respecta al saneamiento financiero estos son ejercidos en su totalidad por la Secretaría de Finanzas de conformidad con los establecido en la Ley de Deuda Pública Estatal y Municipal de Tamaulipas.

En esta fase se identificó que, si bien existe un marco normativo que regula las distintas actividades que se realizan para el ejercicio de los recursos, estos procesos se encuentran dispersos y no están homologados para el ejercicio del Fondo, esta deficiencia puede atenderse con la elaboración de un manual de procedimientos o lineamientos que regulen el funcionamiento del Fondo, en donde se determine un mecanismo para contar con información que permita identificar periódicamente las necesidades que pueden atenderse con recursos del Fondo, las dificultades (oportunidades y amenazas) que enfrenta en la operación cada política pública asociada a los rubros de gasto y el cumplimiento de los objetivos y metas a alcanzar; así como las estrategias para implementarlas y alcance de las mismas, asignar responsables; seguimiento de los procesos y diagramas de flujo. Con ello, el Estado de Tamaulipas, contará con una guía para la operación de los recursos del FAFEF que actué bajo los mismos criterios.

Referente a la etapa de seguimiento desde el ámbito federal, se realiza conforme a lo establecido en el Artículo 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria a través de la aplicación del Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos (SRFT) y comprende la captura trimestral del origen y destino de los mismos en sus cuatro módulos (Destino del Gasto, Ejercicio del Gasto, Indicadores y Evaluaciones). A través de este sistema las instancias ejecutoras capturan y validan la información del destino, ejercicio del gasto e indicadores, de manera trimestral y la SF es la encargada de validar dicha información. Este proceso obedece los Lineamientos para informar sobre los recursos federales transferidos a las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal, y sobre todo busca integrar información homologada para monitorear el ejercicio de la totalidad de los Recursos Federales Transferidos, entre ellos el FAFEF. Sin embargo, los indicadores que se reportan a través de este sistema, no siempre permiten a la entidad federativa usarla como insumo en la toma de decisiones específicas sobre los recursos del Fondo. En este contexto a partir del ejercicio 2019 en el ámbito estatal, los resultados observados se documentan también a través de los indicadores de desempeño de los Pp que reciben recursos del FAFEF como parte de su presupuesto y que forman parte de la estructura programática estatal, lo cual se reporta a través del SIMIR. Es decir, una vez que se asignan recursos del Fondo a los Pp, cada uno cuenta con indicadores y metas a través de sus MIR/FID, de acuerdo con lo establecido en los Criterios para implantar la estrategia del PbR en Tamaulipas, así como los Lineamientos MIR para registro de avances en metas y resultados

En los concerniente a las evaluaciones externas, debe señalarse, que, no obstante que se han llevado a cabo tres evaluaciones externas de tipo Consistencia y Resultados al FAFEF en la entidad federativa y una Estratégica sobre Planeación, Programación, Monitoreo y Evolución, aún se hace necesario que éstas abunden más en el desempeño obtenido por el Fondo, ya que todas las evaluaciones practicadas han sido del corte metodológico de Consistencia y Resultados. Para ello se recomienda que se efectúe una evaluación Específica de Desempeño, en donde se analice el FAFEF a través de los Pp que reciben recursos de éste, en donde se determine el origen y destino del financiamiento de los Pp, el comportamiento del presupuesto en el tiempo, se revise el proceso de planificación para el cumplimiento de los objetivos del Fondo y de los Pp, se elabore un reporte sobre los principales resultados de la operación de cada uno de los Pp en términos de eficacia y eficiencia, se obtenga la evolución en el tiempo de la cobertura de los Pp y se elabore el avance y evolución de los indicadores de resultados que se encuentran establecidos en la MIR.

En relación a la complementariedad o coincidencias con otros programas implementados por el gobierno de la entidad federativa se identificó que el FAFEF por su amplio rango de rubros de gasto puede complementarse con otros Fondos del Ramo 33, sobre todo los dirigidos a atender la infraestructura de tipo social, educativa y de servicios urbanos. Las acciones de complementariedad han permitido que los recursos del Fondo sean fortalecidos en aras de brindar mayor atención de las necesidades de la entidad federativa, ya que se ha logrado desarrollar un mayor número de obras y también se ha utilizado el aprendizaje técnico de los Pp con los cuales establece sinergias de apoyo.

# XII. Bibliografía

- Auditoría Superior de la Federación (ASF). 2018. Auditoría Combinada de Cumplimiento y Desempeño: 2018-A-28000-21-1410-2019 1410-DS-GF. Recuperado de https://www.asf.gob.mx/Trans/Informes/IR2018a/Documentos/Auditorias/2018_1410_a.pdf.

- CONEVAL, Metodologías de evaluación de los fondos que integran el ramo general 33

- CONEVAL. Términos de Referencia de la Evaluación de Consistencia y Resultados. Enero de 2018.

- Diario Oficial de la Federación (DOF). ACUERDO por el que se da a conocer a los Gobiernos de las Entidades Federativas la Distribución y Calendarización para la Ministración durante el Ejercicio Fiscal 2014, de los Recursos Correspondientes a los Ramos Generales 28 Participaciones a Entidades Federativas y Municipios, y 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios. Recuperado de: https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5327835&fecha=24/12/2013

- Diario Oficial de la Federación (DOF). ACUERDO por el que se da a conocer a los gobiernos de las entidades federativas la distribución y calendarización para la ministración durante el ejercicio fiscal 2015, de los recursos correspondientes a los Ramos Generales 28 Participaciones a Entidades Federativas y Municipios, y 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios. Recuperado de: http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5376981&fecha=23/12/2014

- Diario Oficial de la Federación (DOF). ACUERDO por el que se da a conocer a los gobiernos de las entidades federativas la distribución y calendarización para la ministración durante el ejercicio fiscal 2016, de los recursos correspondientes a los Ramos Generales 28 Participaciones a Entidades Federativas y Municipios, y 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios. Recuperado de: http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5420652&fecha=18/12/2015.

- Diario Oficial de la Federación (DOF). ACUERDO por el que se da a conocer a los Gobiernos de las Entidades Federativas la Distribución y Calendarización para la Ministración durante el Ejercicio Fiscal 2017, de los Recursos Correspondientes a los Ramos Generales 28 Participaciones a Entidades Federativas y Municipios, y 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios. Recuperado de: http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5466319&fecha=21/12/2016

- Diario Oficial de la Federación (DOF). ACUERDO por el que se da a conocer a los Gobiernos de las Entidades Federativas la Distribución y Calendarización para la Ministración durante el Ejercicio Fiscal 2018, de los Recursos Correspondientes a los Ramos Generales 28 Participaciones a Entidades Federativas y Municipios, y 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios. Recuperado de: https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5508435&fecha=20/12/2017.

- Diario Oficial de la Federación (DOF). LINEAMIENTOS para informar sobre los recursos federales transferidos a las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal, y de operación de los recursos del Ramo General 33. 25 de abril del 2013. Recuperado de: https://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5297066&fecha=25/04/2013.

- Gobierno del Estado de Tamaulipas. Ejercicio y destino de los recursos federales (sfu) histórico. Disponible para su consulta en : https://transparencia.tamaulipas.gob.mx/informacion-publica/tema/recursos-federales/ejercicio-y-destino-de-los-recursos-federales-sfu-historico/

- Gobierno del Estado de Tamaulipas. Información histórica de las obligaciones pagadas o garantizadas con fondos federales. Recuperado de: https://transparencia.tamaulipas.gob.mx/armonizacion_contable/obligaciones_f_f/info2013/.

- Gobierno del Estado de Tamaulipas. Prontuario de Manuales. Disponible para su consulta en: https://transparencia.tamaulipas.gob.mx/prontuario/estatal/manuales/.

- ILPES-CEPAL. 2011. Formulación de Programas con la Metodología del Marco Lógico Recuperado de: https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/5507/1/S1100211_es.pdf.

- INAFED. Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal. ¿Qué es la Recaudación Federal Participable? Recuperado de https://www.gob.mx/inafed/articulos/que-es-la-recaudacion-federal-participable-rfp.

- Ley de Coordinación Fiscal. Publicada en el Diario Oficial de la Federación, del 27 de diciembre de 1978 (última reforma del 30 de enero del 2018). Recuperado de http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/31_300118.pdf.

- Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Tamaulipas. ACUERDO por el que se emite el Mecanismo de Seguimiento a los Aspectos Susceptibles de Mejora derivados de las Evaluaciones del Desempeño a Programas Presupuestarios. Recuperado de: http://po.tamaulipas.gob.mx/wp-content/uploads/2018/12/cxliii-150-131218F-ANEXO.pdf.

- Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Tamaulipas. Ley de Deuda Pública Estatal y Municipal de Tamaulipas. Promulgada el 22 de diciembre de 1995, última reforma 20 de septiembre de 2016. Recuperada de: http://po.tamaulipas.gob.mx/wp-content/uploads/2016/09/Ley_Deuda_Publica.pdf.

- Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Tamaulipas. LINEAMIENTOS Generales para la elaboración de Reglas de Operación de los Programas Presupuestarios y Modificaciones a las ya existentes. Recuperado de: http://po.tamaulipas.gob.mx/wp-content/uploads/2018/11/cxliii-Ext.No_.12-291018F.pdf.

- Secretaría de finanzas del gobierno del Estado de Tamaulipas, Grupo Empresarial Treviño Cortez SA. De CV. 2019. Evaluación Estratégica sobre Planeación, Programación, Monitoreo y Evaluación del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF) en el Estado de Tamaulipas, ejercicio fiscal 2018.

- Secretaría de finanzas del gobierno del Estado de Tamaulipas, NAWI S.A.de C.V. 2017. Informe Final de Evaluación de Consistencia y Resultados al Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de Entidades Federativas (FAFEF), ejercicio 2016.

- Secretaría de finanzas del gobierno del Estado de Tamaulipas, Universidad Autónoma de Tamaulipas. 2015. Informe final de la evaluación de Consistencia y Resultados de los programas financiados con el Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de Entidades Federativas (FAFEF) ejercicio 2014.

- Secretaría de finanzas del gobierno del Estado de Tamaulipas, Universidad Autónoma de Tamaulipas. 2016. Informe final de la evaluación de Consistencia y Resultados de los programas financiados con el Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de Entidades Federativas (FAFEF) ejercicio 2015.

- SHCP. Guía para el Diseño de la Matriz de Indicadores para Resultados.     Disponible en http://www.gob.mx/shcp/documentos/guia-para-el-diseno-de-la-matriz-de-indicadores-para-resultados.

- 4.	Guía de Criterios para el Reporte del Ejercicio, Destino y Resultados de los Recursos Federales Transferidos, disponible en https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/Capacitacion/Resources/files/guia_criterios.pdf.

- Ley General de Contabilidad Gubernamental. Nueva Ley publicada en el Diario Oficial de la Federación el 31 de diciembre de 2008 recuperado de: http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGCG_300118.pdf

- Ortegón, E., J.F. Pacheco, y A. Prieto. (2015). Metodología del marco lógico para la planificación, el seguimiento y la evaluación de proyectos y programas. Naciones Unidas (UN). CEPAL. Santiago de Chile.

- CONEVAL. 2018. Estudio sobre el proceso de descentralización en México 1997-2017. https://www.coneval.org.mx/Evaluacion/IEPSM/Documents/Estudio_descentralizacion_1997_2017.pdf

- Gobierno del Estado de Tamaulipas. Informe de recursos federales. Disponible para su consulta en: http://finanzas.tamaulipas.gob.mx/reportes-financieros/informe-de-recursos-federales.php.

- Plan Estatal de Desarrollo 2016-2022. (2017). Gobierno del Estado de Tamaulipas, Cd. Victoria, Tamaulipas. Recuperado en https://www.tamaulipas.gob.mx/planestatal/.

- Plan Anual de Trabajo del FAFEF 2018. recuperado en:  https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/SED/Documentos/Modelo_TdR_SHCP_FAFEF_2018.docx.

- Programa Anual de Evaluación de los Programas Federales y de los Fondos de Aportaciones Federales para el Ejercicio Fiscal 2018, recuperado en: https://www.coneval.org.mx/Evaluacion/NME/Documents/PAE_2018.pdf.

# XIII. Anexos

Anexo 1. Indicadores

| Nivel de Objetivo | Nombre del Indicador | Frecuencia de medición | Unidad de medida | Dependencia responsable del seguimiento | Medios de verificación (fuentes de información) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Indicadores MIR del FAFEF para el ámbito federal I012 Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas |  |  |  |  |  |
| Fin | Índice de Impacto de Deuda Pública | Trimestral | Porcentaje | Secretaría de Obras Públicas (Dirección de Planeación), Secretaría de Finanzas (Dirección de Contabilidad, DPCH, DUI, Dirección de Pagos), Secretaría de Administración (Subsecretaría de Innovación y Tecnologías) y Secretaría de Educación (Dirección de Administración y Recursos Financieros) | Informes trimestrales y definitivo por ejercicio fiscal |
| Propósito | Índice de Fortalecimiento Financiero | Trimestral | Porcentaje |  | Gobierno del Estado de Tamaulipas |
|  | Índice de Impulso al Gasto de Inversión | Trimestral | Porcentaje |  |  |
| Componentes | Porcentaje de avance en las metas | Trimestral | Porcentaje |  |  |
| Actividades | Índice en el Ejercicio de Recursos | Trimestral | Porcentaje |  |  |

Fuente: MIR federal del FAFEF 2018, utilizada en Tamaulipas.

Anexo 2. Metas del Fondo

“Resultados de los indicadores estratégicos y de gestión del FAFEF”

Ejercicio 2018-2017

| Nivel de Objetivo | Nombre del Indicador | Meta programada en (ejercicio fiscal evaluado) | Avance en (ejercicio fiscal evaluado) | Avance con respecto a la meta en [ejercicio fiscal evaluado] (Avance/Meta) | Meta programada para el ejercicio anterior | Avance en ejercicio anterior | Avance con respecto a la meta en ejercicio anterior (Avance/Meta) | Justificación del avance con respecto a la meta (explicar por qué se cumplieron o no las metas) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Indicadores de la MIR del FAFEF para el ámbito federal I012 Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Fin | Índice de Impacto de Deuda Pública | 0.3 | 19 | 1.58 | 0.302 | 0.244 | 80.79 | No se justificó el avance con respecto a la meta |
| Propósito | Índice de Fortalecimiento Financiero | 0.1 | 11.1 | 11,100 | 0.1309 | 0.14 | 106.95 |  |
|  | Índice de Impulso al Gasto de Inversión | 0 | 1.4 | N.D. | 100 | 0.2 | 0.2 |  |
| Componentes | Porcentaje de avance en las metas | 1 | 95 | 9,500 | 1 | 0.611 | 61.1 |  |
| Actividades | Índice en el Ejercicio de Recursos | 100 | 96 | 96 | 100 | 61.1 | 61.1 |  |

Fuente: Elaboración propia con datos del portal de transparencia del estado de Tamaulipas. Ejercicio y destino de los recursos federales (SFU) histórico.

Anexo 3. Propuesta de mejora de la Matriz de Indicadores para Resultados.

Para el ejercicio fiscal 2018 (y en la actualidad) el Estado no cuenta con una MIR estatal del FAFEF y, por lo tanto, no existen indicadores a nivel de Propósito, de Componente y de Actividades para compararse o relacionarse con los indicadores de la MIR federal del FAFEF, solamente se cuenta con los indicadores de los resultados de las MIR de los Pp financiados con recursos del FAFEF. Por lo que se sugiere a la entidad federativa elaborar una MIR estatal del FAFEF en la que se considere vincular los indicadores de las MIR de los Pp con la MIR FAFEF estatal y la MIR FAFEF para el ámbito federal, para ello puede realizarse una MIR en cascada o sencillamente indicadores para cada rubro de gasto y su vinculación con otros instrumentos del Estado.

Anexo 4. Evolución de la Cobertura.

Nombre del Fondo: Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF)

Modalidad: I-Gasto federalizado

Clave(s) presupuestaria(s): I012

Entidad Federativa: Tamaulipas

Dependencia Coordinadora: Dirección General de Programación y Presupuesto “A” (DGPyP “A”)

Unidad(es) Responsable(s) o Ejecutora(s): Secretaría de Finanzas de Tamaulipas

Tipo de Evaluación: Estratégica

Año de la Evaluación: 2018

| Población | Unidad de Medida | Año 2014 | Año 2015 | Año 2016 | Año 2017 | Año 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Potencial (P) |  |  |  |  |  |  |
| Objetivo (O) |  |  |  |  |  |  |
| Atendida (A) |  |  |  |  |  |  |
| (A/O) x 100 |  |  |  |  |  |  |

No se identificó información en la que se defina la población potencial, objetivo y atendida con la aplicación de los recursos del FAFEF en la entidad federativa.

En el documento del Diagnóstico se expresa que “no aplica la identificación, caracterización, cuantificación y frecuencia de actualización de la población potencial u objetivo directamente relacionada con el FAFEF, ya que al ser su objetivo fortalecer los presupuestos de las entidades federativas, a las regiones que las conforman, así como contribuir a su saneamiento financiero, la población potencial del Fondo en Tamaulipas, se determina en función de la que tengan definida, en su caso, los Pp de la estructura programática estatal, a través de los cuales se priorice en cada ejercicio fiscal la utilización de dichos recursos”, Al respecto, en el Periódico Oficial del Estado de Tamaulipas, se publicaron los Lineamientos Generales para la elaboración de Reglas de Operación de los Pp y Modificaciones a las ya existentes, en aquellos casos que reciben recursos del FAFEF. En estos Lineamientos Generales, se establece la obligatoriedad de determinar la población objetivo de los programas, así como la definición de los Titulares de Derecho (beneficiarios), destacando que, como parte del proceso de selección, la instancia responsable de la operación de cada Pp debe recabar información socioeconómica de los posibles beneficiarios, sin embargo, estos lineamientos fueron publicados en octubre de 2018 y se comenzaron a aplicar en el ejercicio 2019.

Considerando lo anterior, no se cuenta con información que permita valorar la evolución de la cobertura del FAFEF en la entidad federativa, por cada rubro de gasto o por cada Pp que recibe financiamiento del Fondo.

Anexo 5. Diagramas de flujo de la coordinación del Fondo

a) Diagrama de Alto Nivel (Diagrama PEPSU)1

|  | Proveedor | Entrada | Proceso | Salida | Usuario |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Asignación | SHCP | Programación y presupuestación del gasto público federal. | Programación y presupuestación del gasto público federal. La SHCP estima el monto de recursos del FAFEF, así como la distribución para cada entidad federativa. | Proyecto del Presupuesto de Egresos de la Federación (PPEF) | Cámara de Diputados |
|  | Cámara de Diputados | PPEF | Discusión y aprobación, en su caso, del PPEF | Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) con montos de FAFEF | Secretaría de Finanzas de Tamaulipas (SF). |
|  | SF | Monto de recursos FAFEF requerido | Integración del Monto FAFEF en la Iniciativa de Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos del Estado | Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos del Estado | Congreso del Estado |
|  | Congreso del Estado | Proyecto Presupuesto de Egresos del Estado. | Discusión y, en su caso, aprobación de la Ley de Ingresos y del Presupuesto de Egresos del Estado. | Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos del Estado | SF |
|  | SHCP | Asignación del presupuesto FAFEF | Publicación en el DOF de los montos y calendarización de los recursos del Fondo | Presupuesto de Egresos de Federación que incluye los recursos del FAFEF. | Secretaría de Finanzas de Tamaulipas (SF). |
|  | SF | Recurso FAFEF requerido para los Pp | Reuniones del Grupo de Trabajo para determinar destino de gasto de los recursos. | Programación y calendarización del presupuesto para los Pp. | SF, y unidades ejecutoras en la entidad federativa. |
|  | DGPyP A de la SHCP | Registro de cuentas para la entrega de los recursos | Solicitud de cuentas bancarias | Datos de cuentas bancarias | SF |
|  | SF | Techo presupuestario del FAFEF | Informar sobre el techo presupuestario del FAFEF y asigna recursos a los Pp aprobados para recibir el financiamiento. | Conocimiento del techo financiero con el que se contará en el ejercicio fiscal. | SF, y unidades ejecutoras en la entidad federativa. |
|  | SF | Asignación de recursos federales | Aviso de disponibilidad bancaria a la unidad de inversión correspondiente a cada dependencia o entidad ejecutora de los recursos del FAFEF | Programación del recurso en el Sistema de Plataforma Única y asigne un proyecto por cada obra a realizar. | Unidades ejecutoras en la entidad federativa. |
| Ejercicio | DGPyP A de la SHCP | Ficha de información de pagos efectuados | Ministración mensual de recursos conforme a calendario | Dispersión o pago por parte de TESOFE | SF |
|  | SF-DPCH | Aviso de disponibilidad bancaria | Al recibir mensualmente el recurso la SF emite un aviso de disponibilidad bancaria a la unidad de inversión | Programación del recurso en el Sistema de Plataforma Única. | Unidades ejecutoras en la entidad federativa. |
|  | SF | Asignación de recursos | La Secretaría de Fianzas del Estado, a través de la Subsecretaría de Egresos, asigna el recurso a los diferentes destinos del gasto. | Las unidades ejecutoras cuentan con la autorización de recursos para la ejecución de las obras y acciones. | Unidades ejecutoras en la entidad federativa. |
|  | Unidades de inversión ejecutoras | Ejercicio y control | Realizan la captura de la información (recibos de pago y/o traspaso s) de las obras que ya se encuentran contratadas. | Información ingresada en el Sistema de Plataforma Única | Unidades ejecutoras en la entidad federativa. |
|  | Unidades de inversión ejecutoras | Trámite de pago | Ingreso de documentos (recibos de pago y/o traspasos) a la DPCH y proceder a la fiscalización y posterior trámite de pago ante la DP. | Recibos de pago | DP-SF |
|  | SF | Aviso de disponibilidad bancaria | Realiza los pagos comprometidos en la deuda pública, amortizaciones, intereses y comisiones. | Informes trimestrales al congreso del Estado sobre la situación de la deuda pública. | Congreso del Estado y Población en General. |
| Seguimiento | SF | Reportes mensuales de ingresos vs egresos. | Las instancias ejecutoras consultan los reportes mensuales de los ingresos vs egresos en la cuenta bancaria en donde se encuentra recaudado el recurso, para verificar los movimientos de la misma, hasta agotar y/o reintegrar el remanente del recurso. | Verificación de movimientos en la cuenta bancaria y disponibilidad de recursos. | Unidades ejecutoras en la entidad federativa. |
|  | Unidades ejecutoras en la entidad federativa. | Captura de Información sobre el ejercicio del gasto. | Captura trimestral del origen y destino de los recursos en el SRFT. | Reportes trimestrales sobre el destino del gasto, ejercicio del gasto e indicadores, para su validación. | SF |
|  | SF | Validación de la información | La SF revisa y valida la información captura por los ejecutores del gasto en el SRFT. | Observaciones a los informes trimestrales en el SRFT o en su caso la aceptación de los mismos. | Unidades ejecutoras en la entidad federativa. |
|  | SF | Informes trimestrales al SRFT | Información de los reportes trimestrales validada por la SF. | Informes validados por la SF | DGPyP A de la SHCP |
|  | DGPyP A de la SHCP | Observaciones a los informes trimestrales del SRFT. | La DGPyP “A” de la SHCP emite observaciones a los informes del SRFT | Observaciones o aceptación de los reportes trimestrales | SF |
|  | SF | Solventar observaciones | En caso de haberlas, la SF solventa las observaciones realizadas por la DGPyP “A” de la SHCP a los informes trimestrales del SRFT. | Cierre del SRFT. | SHCP. |
|  | SHCP | Remite los reportes trimestrales al Congreso de la Unión. | Los reportes trimestrales deben remitirse al Congreso y ser publicados en la página web de la SHCP. | Informes trimestrales consolidados. | Congreso de la Unión y población en general. |

1/ Para la elaboración de los diagramas de alto nivel y diagrama de flujo, se utilizó la notación establecida en el documento “Guía para la Optimización, Estandarización y Mejora Continua de Procesos” publicada por la SFP en la dirección electrónica: https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/56904/Gu_a_para_la_Optimizaci_n__Estandarizaci_n_y_Mejora_Continua_de_Procesos.pdf.

Fuente: Elaboración propia con base en información proporcionada por SHCP e información recopilada mediante la entrevista realizada a funcionarios estatales en el marco de la evaluación.

b) Diagrama de flujos del Fondo

Rubro I. Inversión en infraestructura física

Fuente: Elaboración propia con base en información proporcionada por SHCP e información recopilada mediante la entrevista realizada a funcionarios estatales en el marco de la evaluación.

Rubro II. Saneamiento financiero

Fuente: Elaboración propia con base en información proporcionada por SHCP e información recopilada mediante la entrevista realizada a funcionarios estatales en el marco de la evaluación.

| CGPE | Criterios Generales de Política Económica |
| --- | --- |
| LI | Ley de Ingresos del Estado |
| PEE | Presupuesto de Egresos del Estado |
| PEF | Presupuesto de Egresos de la Federación |
| PPEF | Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación |
| SHCP | Secretaría de Hacienda y Crédito Público |
| SE | Subsecretaría de Egresos de la Secretaría de Finanzas de Tamaulipas |
| SF | Secretaría de Finanzas del Estado de Tamaulipas |
| SIMIR | Sistema de Monitoreo de Indicadores para Resultados |
| SRFT | Sistema de Reporte de Recursos Federales Transferidos |
| TdR | Términos de Referencia diseñados para la evaluación |

Nota: Respecto a los rubros de educación y modernización de sistemas de recaudación no se contó con información donde se identifiquen los procedimientos para el ejercicio de los recursos.

Anexo 6. Complementariedades y coincidencias entre programas federales y sinergias con políticas, programas o proyectos locales

| Nombre de las políticas, programas o proyectos locales | Características generales | Objetivos | Modalidad | Sinergias que tendría con el Fondo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Desarrollo de infraestructura física educativa | Obras de infraestructura física educativa | Contribución con la infraestructura física educativa. | K | Los recursos del FAFEF complementan diferentes obras de infraestructura entre ellas la educativa, por lo que potencializan el uso de los recursos en los Pp. |
| Servicios portuarios | Infraestructura y equipamiento portuario | Contribución a desarrollar la infraestructura, el equipamiento y las condiciones que contribuyan a mejorar las condiciones de competitividad del Estado. | E | El FAFEF contribuye a través de las acciones del Pp K177, en la elaboración de estudios y proyectos de construcción y mantenimiento de puertos. |
| Programa de aseguramiento de los servicios de agua potable, drenaje y saneamiento de la zona conurbada | Servicios de agua potable | Contribución a administrar de manera sustentable los recursos hídricos del Estado, mediante la suficiencia en el suministro de agua potable, alcantarillado sanitario y saneamiento. | E | La administración de los recursos hídricos presenta sinergias con la construcción de infraestructura que financia el Fondo a través del Pp K170.. |
| Gestión del recurso agua | Acciones realizadas relativas al Programa de Abastecimiento de Agua mediante perforación de pozos | Contribución a administrar de manera sustentable los recursos hídricos del Estado, mediante la procuración del acceso suficiente a los servicios de agua, drenaje y tratamiento de aguas residuales, y cultura del agua | E | El FAFEF agrega valor al PP gestión del recurso agua a través del financiamiento para la construcción de infraestructura de agua potable, alcantarillado y saneamiento |
| Programa de becas del sector educativo | Apoyo económico a través del pago de becas a población objetivo. | Contribución a disminuir las desigualdades sociales en los niveles. educativos del Estado de Tamaulipas. | S | A través del Pp S131 Con mis útiles a la escuela el FAFEF contribuye a disminuir las desigualdades sociales en el acceso a la educación pública. |
| Enseñanza básica | Servicios educativos transversales | Contribución a la educación básica inclusiva, de calidad, con perspectiva de género y orientada a oportunidades de aprendizaje, mediante el alto logro educativo de los alumnos en educación básica. | E | Los recursos del FAFEF complementan diferentes obras de infraestructura entre ellas la educativa, por lo que potencializan el uso de los recursos en los Pp |
| Liberación de derechos de vía | Gestión para la liberación de vías | Contribución a la liberación de derechos de vía necesarios para la construcción de obras | K | Este Pp contribuye a que las obras de infraestructura que se financian con el FAFEF puedan ejecutarse sin problemas por derechos de vía. |
| Programa de Promoción Turística | Realización de campañas de promoción por temporada, promoción de festividades turísticas de los municipios y Pueblos Mágicos, Ruedas de prensa, etc. | Contribución a desarrollar y promover la oferta turística del Estado | F | El FAFEF contribuye al impulso del turismo en la entidad a través de la construcción de infraestructura turística. |
| Sistema estatal de seguridad pública | Servicios de evaluación y certificación a los servidores de seguridad pública y procuración de justicia | Contribución a reducir la incidencia de los delitos del fuero común, al mejoramiento de la profesionalización y certificación de los cuerpos policiacos. | P | El FAFEF genera sinergias con el Sistema Estatal de Seguridad Pública a través del financiamiento de proyectos de infraestructura gubernamental de seguridad pública. |
| Servicios de salud | Servicios de promoción y protección de la salud | Contribución a la disminución del riego de muerte de la población sin seguridad social. | E | El FAFEF genera sinergias con los servicios de salud del Estado, ya que financia la construcción de infraestructura social de salud a través del Pp K185. |
| Otros proyectos de Infraestructura de Asistencia Social | Mejoramiento y desarrollo de infraestructura, el equipamiento y mobiliario de los espacios públicos para el esparcimiento y el desarrollo de actividades físicas, recreativas y de convivencia | Contribución a la protección de los derechos de todas y todos, que permita alcanzar el bienestar individual y familiar | K | A través del financiamiento de obras de infraestructura social el FAFEF y del deporte el FAFEF contribuye con otros proyectos para garantizar espacios públicos para el esparcimiento. |

Anexo 7. Valor agregado de los Programas presupuestarios al Fondo.

| Nombre del Pp | Características generales | Modalidad | Objetivos | Valor que agregan al Fondo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Costo financiero y deuda | Saneamiento de las finanzas públicas estatales a través del pago de amortizaciones, comisiones e intereses de la deuda pública. | D | Contribuir a manejar de forma responsable las finanzas públicas, garantizando su sostenibilidad. | Los recursos del FAFEF contribuyen a la administración de la deuda pública estatal apoyando su disminución para destinar mayores recursos a la inversión pública. |
| Programa con mis útiles a la escuela | Entrega de paquetes de uniformes y útiles escolares a estudiantes de escasos recursos | S | El alumnado del nivel básico que se encuentran en situación de muy alto, alto y medio grado de marginación permanecen en el Sistema Educativo Público Estatal. | Contribuye a disminuir las desigualdades sociales en los niveles educativos del estado de Tamaulipas mediante el porcentaje de la permanencia de estudiantes del sistema educativo estatal que se encuentran en situación de vulnerabilidad. |
| Actividades de apoyo administrativo | Financiar equipamiento, herramientas e instrumentos que coadyuven al mejor desempeño de las labores administrativas. | M | Promover la modernización y control de los procesos, trámites y servicios de la administración pública, para una gestión eficiente y un uso racional de recursos. | Contribuye a modernizar los sistemas informáticos y de apoyo administrativo utilizados en los sistemas de recaudación locales. |
| Infraestructura de agua potable, alcantarillado y saneamiento | Impulsar acciones y crear infraestructura que ordene y conserve la infraestructura hidráulica. | K | El Estado de Tamaulipas incrementa su infraestructura hidráulica para cubrir la demanda de los servicios públicos de agua potable, drenaje y tratamiento de aguas residuales. | Contribuye a la mejora de los servicios públicos mediante programas de infraestructura y equipamiento de las principales ciudades del estado. |
| Mantenimiento de infraestructura | Impulsar la mejora y mantenimiento de la infraestructura y equipamiento existentes | K | Desarrollar la infraestructura, el equipamiento y las condiciones que contribuyan a la mejora de la competitividad del estado y la calidad de vida de sus habitantes | Contribuye a la mejora de los servicios públicos mediante un programa de infraestructura y equipamiento de las principales ciudades del Estado. |
| Otros proyectos de infraestructura gubernamental | Impulsar la mejora y mantenimiento de la infraestructura y equipamiento existentes buscando un crecimiento urbano sostenible, equitativo y ordenado. | K | Desarrollar la infraestructura, el equipamiento y las condiciones que contribuyan a la mejora de la competitividad del estado y la calidad de vida de sus habitantes | Contribuye a la mejora de los servicios públicos mediante un programa de infraestructura y equipamiento de las principales ciudades del Estado |
| Proyectos de infraestructura social | Aplicar una estrategia integral de apropiación del espacio público para la reconstrucción del tejido social y la atención social de las diferentes formas de violencia. Esta estrategia está encaminada a construir comunidades, utilizando la infraestructura deportiva, cultural, artística, social y recreativa para realizar actividades que permitan la convivencia pacífica y armónica de las personas y así generar paz. | K | Las personas en zonas de atención prioritaria, utilizan obras de bienestar social como espacios de participación ciudadana e integración social. | Contribuye a que las personas en zonas de atención prioritaria, accedan a obras de bienestar social como espacios de participación ciudadana e integración social. |
| Proyectos de construcción de puertos | Construcción de infraestructura | K | Promover la inversión para el desarrollo de la infraestructura marítima portuaria necesaria para operar los puertos del sistema portuario del Estado. | Contribuye a la mejora de infraestructura de comunicaciones y transportes. |
| Proyectos de equipamiento urbano y construcción de vialidades | Construcción de infraestructura | K | Desarrollar la infraestructura, el equipamiento y las condiciones que contribuyan a la mejora de la competitividad del estado y la calidad de vida de sus habitantes | Contribuye a la mejora de los servicios públicos mediante programas de infraestructura y equipamiento de las principales ciudades del estado. |
| Proyectos de infraestructura de electricidad | Construcción de infraestructura para brindar servicios de electricidad. | K | Desarrollar la infraestructura, el equipamiento y las condiciones que contribuyan a la mejora de la competitividad del estado y la calidad de vida de sus habitantes | Contribuye a la mejora de los servicios públicos mediante programas de infraestructura y equipamiento de las principales ciudades del estado. |
| Proyectos de infraestructura de turismo | Construcción de infraestructura relacionada con la prestación de servicios turísticos. | K | Desarrollar y promover la oferta turística del estado mediante la construcción de obra pública que ofrezca el turismo del sol y playa, cultural, pueblos mágicos y turismo de naturaleza. | Contribuye al desarrollo del sector turístico mediante el financiamiento de proyectos de infraestructura. |
| Proyectos de infraestructura gubernamental de procuración de justicia | Construcción de infraestructura para garantizar la procuración de justicia. | K | Los organismos de procuración de justicia cuentan con la infraestructura necesaria para el desempeño de sus funciones. | Contribuye en la procuración de justicia en la entidad a través del financiamiento de infraestructura en esta materia. |
| Proyectos de infraestructura gubernamental de seguridad pública | Construcción de infraestructura y equipamiento para la seguridad pública. | K | Las fuerzas policiales, Complejos de Seguridad Pública, Centro de Ejecución de Sanciones y Centros de Reintegración Social y Familiar para Adolescente del Estado de Tamaulipas cuentan con la infraestructura y equipamiento que permite mejorar sus capacidades y servicios para mejorar su desempeño en materia de seguridad pública. | Contribuye a la seguridad pública de la entidad a través del financiamiento de infraestructura en esta materia. |
| Proyectos de infraestructura social de salud | Otorgar servicios de salud a la población sin seguridad social, mediante infraestructura nueva o remodelada, para garantizar la cobertura y calidad con base al Modelo de Atención Integrada de los Servicios de Salud en Tamaulipas | K | La población sin seguridad social del estado recibe atención médica especializada en la Red se servicios hospitalarios de segundo y tercer nivel de atención de manera oportuna, integral, accesible y con calidad. | Contribuye al cumplimiento de objetivos en materia de salud por medio del financiamiento a obras de infraestructura para la atención de la salud. |
| Proyectos de infraestructura social del deporte | Construcción de infraestructura | K | Incrementar en la población de Tamaulipas la actividad física y práctica del deporte | Contribuye a garantizar en la población el acceso a un estilo de vida saludable a través de la construcción de obras de infraestructura para la práctica del deporte |
| Proyectos de infraestructura social del sector educativo/cultura | Construcción de infraestructura | K | Desarrollar proyectos de infraestructura para educación básica y cultura | Contribuye a garantizar en la población el acceso a educación básica y actividades culturales. |
| Reconstrucción y conservación de carreteras | Construcción de infraestructura | K | Desarrollar la infraestructura, el equipamiento y las condiciones que contribuyan a la mejora de la competitividad del estado y la calidad de vida de sus habitantes. | Contribuye a la mejora de infraestructura de comunicaciones y transportes. |

Anexo 8. Sinergias con políticas, programas o proyectos locales de Fondos de otras Aportaciones Federales aplicados en la Entidad Federativa

Nombre del Fondo: Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF)

Modalidad: I-Gasto federalizado

Clave(s) presupuestaria(s): I012

Entidad Federativa: Tamaulipas

Dependencia Coordinadora: Dirección General de Programación y Presupuesto “A” (DGPyP “A”)

Unidad(es) Responsable(s) o Ejecutora(s): Secretaría de Finanzas de Tamaulipas

Tipo de Evaluación: Estratégica

Año de la Evaluación: 2018

| Nombre de las políticas, programas o proyectos locales | Costo financiero y deuda |
| --- | --- |
| Modalidad y Clave | D191 |
| Ramo | ND |
| Propósito | Administración de la deuda pública |
| Población objetivo | Población total de Tamaulipas |
| Tipos de Componentes que entrega a sus destinatarios | Administración de la deuda pública |
| Cobertura Geográfica | Estatal |
| Fuentes de Información | Ley de Coordinación Fiscal y Pp de Tamaulipas. |
| ¿Es coincidente? | No |
| ¿Se complementa? | Sí |
| Argumentación | Los recursos del FAFEF contribuyen a la administración de la deuda pública estatal apoyando su disminución para destinar mayores recursos a la inversión pública. El FAFEF complementa recursos provenientes del Ramo 28 en este Pp. |
| Recomendación | Sin recomendación |

| Nombre de las políticas, programas o proyectos locales | Programa con mis útiles a la escuela |
| --- | --- |
| Modalidad y Clave | S131 |
| Ramo | Educación |
| Propósito | El alumnado del nivel básico que se encuentran en situación de muy alto, alto y medio grado de marginación permanecen en el Sistema Educativo Público Estatal |
| Población objetivo | Estudiantes del sistema educativo público estatal |
| Tipos de Componentes que entrega a sus destinatarios | Paquetes de útiles y uniformes escolares. |
| Cobertura Geográfica | Estatal |
| Fuentes de Información | MIR de Pp de Tamaulipas |
| ¿Es coincidente? | No |
| ¿Se complementa? | Sí |
| Argumentación | Contribuye a disminuir las desigualdades sociales en los niveles educativos del estado de Tamaulipas mediante el porcentaje de la permanencia de estudiantes del sistema educativo estatal que se encuentran en situación de vulnerabilidad. El FFAEF potencia recursos estatales. |
| Recomendación | Sin recomendación |

| Nombre de las políticas, programas o proyectos locales | Mantenimiento de infraestructura |
| --- | --- |
| Modalidad y Clave | K172 |
| Ramo | Obras públicas |
| Propósito | Desarrollar la infraestructura, el equipamiento y las condiciones que contribuyan a la mejora de la competitividad del estado y la calidad de vida de sus habitantes |
| Población objetivo | Población total de Tamaulipas |
| Tipos de Componentes que entrega a sus destinatarios | Obras de mantenimiento, modernización y equipamiento de infraestructura en las principales ciudades del Estado. |
| Cobertura Geográfica | Estatal |
| Fuentes de Información | MIR de Pp de Tamaulipas |
| ¿Es coincidente? | No |
| ¿Se complementa? | Sí |
| Argumentación | Contribuye a la mejora de los servicios públicos mediante programas de infraestructura y equipamiento de las principales ciudades del estado. |
| Recomendación | Sin recomendación |

| Nombre de las políticas, programas o proyectos locales | Proyectos de construcción de puertos |
| --- | --- |
| Modalidad y Clave | K177 |
| Ramo | Obras públicas |
| Propósito | Desarrollar la infraestructura, el equipamiento y las condiciones que contribuyan a la mejora de la competitividad del estado y la calidad de vida de sus habitantes |
| Población objetivo | Población total de Tamaulipas |
| Tipos de Componentes que entrega a sus destinatarios | Estudios y proyectos de construcción y mantenimiento de puertos |
| Cobertura Geográfica | Estatal |
| Fuentes de Información | MIR de Pp de Tamaulipas |
| ¿Es coincidente? | No |
| ¿Se complementa? | Sí |
| Argumentación | Contribuye a la mejora de los servicios públicos mediante programas de infraestructura y equipamiento de las principales ciudades del estado. |
| Recomendación | Sin recomendación |

| Nombre de las políticas, programas o proyectos locales | Proyectos de infraestructura de turismo |
| --- | --- |
| Modalidad y Clave | K180 |
| Ramo | Turismo |
| Propósito | Las regiones turísticas del Estado de Tamaulipas son fortalecidas mediante la construcción de infraestructura para elevar la competitividad. |
| Población objetivo | Población total de Tamaulipas |
| Tipos de Componentes que entrega a sus destinatarios | Construcción de obra pública para el turismo |
| Cobertura Geográfica | Estatal |
| Fuentes de Información | MIR de Pp de Tamaulipas |
| ¿Es coincidente? | No |
| ¿Se complementa? | Sí |
| Argumentación | Contribuye a desarrollar y promover la oferta turística del estado mediante la construcción de obra pública que ofrezca el turismo de sol y playa, cultural, pueblos mágicos y turismo de naturaleza. |
| Recomendación | Sin recomendación |

| Nombre de las políticas, programas o proyectos locales | Proyectos de infraestructura de turismo |
| --- | --- |
| Modalidad y Clave | K170 |
| Ramo | Obras públicas |
| Propósito | El Estado de Tamaulipas incrementa su infraestructura hidráulica para cubrir la demanda de los servicios públicos de agua potable, drenaje y tratamiento de aguas residuales |
| Población objetivo | Población total de Tamaulipas |
| Tipos de Componentes que entrega a sus destinatarios | Construcción de obras de infraestructura de agua potable y alcantarillado |
| Cobertura Geográfica | Estatal |
| Fuentes de Información | MIR de Pp de Tamaulipas |
| ¿Es coincidente? | No |
| ¿Se complementa? | Sí |
| Argumentación | Contribuye al incremento de la infraestructura hidráulica estatal para cubrir la demanda de los servicios públicos de agua potable, drenaje y tratamiento de aguas residuales. |
| Recomendación | Sin recomendación |

| Nombre de las políticas, programas o proyectos locales | Proyectos de infraestructura gubernamental de seguridad pública |
| --- | --- |
| Modalidad y Clave | K183 |
| Ramo | Obras públicas |
| Propósito | Las fuerzas policiales, Complejos de Seguridad Pública, Centro de Ejecución de Sanciones y Centros de Reintegración Social y Familiar para Adolescente del Estado de Tamaulipas cuentan con la infraestructura y equipamiento que permite mejorar sus capacidades y servicios para mejorar su desempeño en materia de seguridad pública |
| Población objetivo | Población total de Tamaulipas |
| Tipos de Componentes que entrega a sus destinatarios | Proyectos de infraestructura y equipamiento de seguridad pública |
| Cobertura Geográfica | Estatal |
| Fuentes de Información | MIR de Pp de Tamaulipas |
| ¿Es coincidente? | No |
| ¿Se complementa? | Sí |
| Argumentación | Contribuye a que las distintas instancias y corporaciones del estado de Tamaulipas cuenten con la infraestructura y equipamiento que permite mejorar sus capacidades y servicios para mejorar su desempeño en materia de seguridad pública y procuración de justicia. |
| Recomendación | Sin recomendación |

| Nombre de las políticas, programas o proyectos locales | Otros proyectos de infraestructura gubernamental. |
| --- | --- |
| Modalidad y Clave | K173 |
| Ramo | Obras públicas |
| Propósito | Desarrollar la infraestructura, el equipamiento y las condiciones que contribuyan a la mejora de la competitividad del estado y la calidad de vida de sus habitantes. |
| Población objetivo | Población total de Tamaulipas |
| Tipos de Componentes que entrega a sus destinatarios | Mantenimiento de la infraestructura y equipamiento existentes, así como la creación de nuevas y modernas obras públicas. |
| Cobertura Geográfica | Estatal |
| Fuentes de Información | MIR de Pp de Tamaulipas |
| ¿Es coincidente? | No |
| ¿Se complementa? | Sí |
| Argumentación | Contribuye a la mejora de los servicios públicos mediante un programa de infraestructura y equipamiento de las principales ciudades del Estado. |
| Recomendación | Sin recomendación |

| Nombre de las políticas, programas o proyectos locales | Proyectos de infraestructura social de salud. |
| --- | --- |
| Modalidad y Clave | K185 |
| Ramo | Servicios de salud Tamaulipas |
| Propósito | Desarrollar la infraestructura, el equipamiento y las condiciones que contribuyan a la mejora de la competitividad del estado y la calidad de vida de sus habitantes. |
| Población objetivo | Población total de Tamaulipas |
| Tipos de Componentes que entrega a sus destinatarios | La población sin seguridad social del Estado recibe atención médica especializada en la red se servicios hospitalarios de segundo y tercer nivel de atención de manera oportuna, integral, accesible y con calidad. |
| Cobertura Geográfica | Estatal |
| Fuentes de Información | MIR de Pp de Tamaulipas |
| ¿Es coincidente? | No |
| ¿Se complementa? | Sí |
| Argumentación | Contribuye a que la población sin seguridad social del estado reciba atención médica especializada en la red se servicios hospitalarios de segundo y tercer nivel de atención de manera oportuna, integral, accesible y con calidad |
| Recomendación | Sin recomendación |

| Nombre de las políticas, programas o proyectos locales | Proyectos de infraestructura social del deporte |
| --- | --- |
| Modalidad y Clave | K186 |
| Ramo | Obras públicas |
| Propósito | Población del Estado de Tamaulipas incrementa su nivel de actividad física y práctica de deporte. |
| Población objetivo | Población total de Tamaulipas |
| Tipos de Componentes que entrega a sus destinatarios | Construcción de infraestructura deportiva |
| Cobertura Geográfica | Estatal |
| Fuentes de Información | MIR de Pp de Tamaulipas |
| ¿Es coincidente? | No |
| ¿Se complementa? | Sí |
| Argumentación | Contribuye a que la población del estado de Tamaulipas incremente su nivel de actividad física y práctica de deporte. |
| Recomendación | Sin recomendación |

| Nombre de las políticas, programas o proyectos locales | Otros proyectos de infraestructura social |
| --- | --- |
| Modalidad y Clave | K174 |
| Ramo | Obras públicas |
| Propósito | Las personas en zonas de atención prioritaria, utilizan obras de bienestar social como espacios de participación ciudadana e integración social. |
| Población objetivo | Población total de Tamaulipas |
| Tipos de Componentes que entrega a sus destinatarios | Proyectos de infraestructura y equipamiento de la Secretaría de Bienestar |
| Cobertura Geográfica | Estatal |
| Fuentes de Información | MIR de Pp de Tamaulipas |
| ¿Es coincidente? | No |
| ¿Se complementa? | Sí |
| Argumentación | Contribuye a que las personas en zonas de atención prioritaria accedan a obras de bienestar social como espacios de participación ciudadana e integración social mediante el complemento del presupuesto del Pp. |
| Recomendación | Sin recomendación |

Anexo 9. Principales Fortalezas, Oportunidades, Debilidades, Amenazas y Recomendaciones.

| Tema de la evaluación: | Fortaleza y Oportunidad/Debilidad y Amenaza | Referencia (Pregunta específica) |  | Recomendación concreta |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Fortaleza y Oportunidad |  |  |  |  |
| Módulo 1. Justificación del diseño del Fondo y de su mecanismo de intervención | Fortaleza: En 2018, se crea el Grupo de Trabajo de la Subsecretaría de Egresos, en el que participan todos los Directores de Área, así como el titular de dicha Subsecretaría; como una instancia institucional administrativa y ejecutora de los recursos del FAFEF cuyo principal objetivo es identificar, de manera más precisa, las prioridades sobre las cuales se deben asignar los recursos del Fondo y por ende, los Pp de la estructura programática estatal que serán sujetos a recibir y operar estos recursos, conforme a sus propias modalidades de gasto. Asimismo, el Grupo de Trabajo tiene la función de coordinar acciones conducentes a la implementación de la estrategia del PbR llevando a cabo acciones y medidas para reforzar la planeación, programación y monitoreo de los resultados esperados de la aplicación de los recursos del FAFEF en Tamaulipas. Este Grupo de Trabajo, representa un adecuado mecanismo para la toma decisiones en materia presupuestaria, al contribuir a identificar de manera precisa las prioridades sobre las cuales se deberán asignar los recursos del FAFEF. Sin embargo, no se cuenta con un documento de planeación estratégica que defina objetivos y metas a alcanzar en el corto y mediano plazos. | 2 |  | 1. Elaborar un documento de Planeación Estratégica que contribuya al ejercicio eficaz y eficiente de los recursos del Fondo. En su elaboración es necesario se retome la problemática, a partir de la cual se lleva a cabo la determinación de prioridades que serán atendidas por el Fondo en cada ejercicio fiscal y que se identifican dentro de la estructura programática estatal, definiendo, además, la magnitud o dimensión de la misma, la planeación en el corto, mediano y largo plazos para su atención, así como la relación entre el presupuesto requerido para cada año y las metas de cobertura. |
| Debilidad o Amenaza |  |  |  |  |
| Módulo 1. Justificación del diseño del Fondo y de su mecanismo de intervención | Debilidad: En el diagnóstico elaborado en 2018 se identifican áreas de oportunidad dado que la problemática central que este identifica se enfoca en la insuficiencia de recursos y no en la o las problemáticas que la entidad federativa busca atender con el ejercicio de los recursos del Fondo. La problemática que se busca atender, no se estructura en un árbol de problemas y en consecuencia no se establece un árbol de objetivos. | 1 |  | 2. Mejorar el documento del diagnóstico en el cual se deberá retomar la identificación del problema central que se busca atender, considerando los distintos rubros a los cuales se destinan los recursos del FAFEF en la entidad federativa. Con la finalidad de integrar las problemáticas de los Pp de Tamaulipas que reciben recursos del FAFEF, cuyas MIR se están construyendo actualmente, se recomienda la elaboración de varias MIR (en cascada) considerando la integralidad, y definiendo el árbol de problemas, el árbol de objetivos, la aportación del Fondo a los objetivos del PED 2016-2022, la identificación, caracterización y cuantificación de la población potencial y objetivo y su frecuencia de actualización. |
| Tema de la evaluación: | Fortaleza y Oportunidad/Debilidad y Amenaza | Referencia (Pregunta específica) |  | Recomendación concreta |
| Fortaleza y Oportunidad |  |  |  |  |
| Módulo 2. Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) | Fortaleza: Los resultados de las aportaciones del FAFEF en el Estado de Tamaulipas se documentan a través de los indicadores de la MIR federal que son reportados trimestralmente a través del SRFT. Asimismo, a partir del ejercicio 2019 también se da seguimiento a los indicadores de los Pp de la estructura programática estatal a través del SIMIR. La entidad federativa también cuenta con evaluaciones externas realizadas en los ejercicios 2014, 2015, 2016 y 2018. Sin embargo, se señala que los indicadores de la MIR federal no resultan de mucha utilidad para su uso específico en el Estado, ya que no permiten la identificación, caracterización, cuantificación y frecuencia de actualización de la población potencial u objetivo directamente relacionada con el FAFEF y, por lo tanto, los efectos del Fondo en población beneficiaria atendida. | 3 |  | 3. Monitorear los resultados en forma gradual a través de las MIR o Fichas de Indicadores de Desempeño (FID) de los programas presupuestarios estatales que sean receptores de los recursos del FAFEF, identificando y diferenciando la aportación porcentual del FAFEF a cada Pp con la finalidad de poder establecer la contribución del Fondo al logro de objetivos de los Pp. |
|  | Fortaleza: Los indicadores a través de los cuales se da seguimiento a los resultados del FAFEF en Tamaulipas corresponden a la MIR federal, los cuales fueron definidos de común acuerdo entre las entidades federativas y la SHCP en el marco de los esquemas de coordinación intergubernamental. Las metas de cada indicador son definidas por el gobierno de la entidad federativa, sin embargo, no se identifica los elementos que se consideran en la definición de las mismas. En el ámbito estatal, a partir del ejercicio 2019 se podrá dar seguimiento a los resultados con los indicadores de las MIR de cada Pp que reciba recursos del Fondo los cuales se han construido de acuerdo a lo establecido en los Criterios para implantar la estrategia del PbR en Tamaulipas, así como los Lineamientos MIR para registro de avances en metas y resultados | 4 |  | 4. Se recomienda que sea el Grupo de Trabajo en la entidad federativa, quién plantee las metas estatales para cada indicador de la MIR Federal del Fondo que el estado reporta a través del SRFT; ya que su definición es un trabajo de planeación estratégica que debe estar a cargo de los ejecutores de los programas y del área de planeación. Asimismo, tener en cuenta que, para establecer metas se debe asegurar que sean cuantificables y que estén directamente relacionadas con el objetivo; además, que deben estar orientadas a mejorar los resultados del desempeño, es decir debe ser retadora y ser factible de alcanzar (estas condiciones también se deben observar en el establecimiento de metas de los indicadores de los Pp que reciben recursos del Fondo). Cuando los recursos se destinen a un rubro de gasto con ejercicio en años anteriores se deberá considerar el nivel alcanzado en las metas de dichos rubros. |
| Debilidad o Amenaza |  |  |  |  |
| Módulo 2. Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) | Sin debilidad o amenaza | - |  | Sin recomendación |
| Tema de la evaluación: | Fortaleza y Oportunidad/Debilidad y Amenaza | Referencia (Pregunta específica) |  | Recomendación concreta |
| Fortaleza y Oportunidad |  |  |  |  |
| Módulo 3. Consistencia entre los elementos del diseño | Fortaleza: En Tamaulipas existe evidencia de que los hallazgos y recomendaciones derivadas de las evaluaciones externas realizadas al FAFEF en los ejercicios 2014, 2015, 2016 y 2018, así como los resultados de las Auditorías Combinadas de Cumplimiento y Desempeño de los recursos del Fondo del 2013 al 2018, han sido elementos a considerar para la toma de decisiones sobre la operación del Fondo. | 5, 6,7 |  | 5. Continuar atendiendo las recomendaciones pertinentes planteadas en ambos instrumentos de rendición de cuentas, en donde participan organismos administradores y ejecutores de los recursos del Fondo. |
|  | Fortaleza: En la entidad federativa se han establecido mecanismos y/o procesos para la generación o administración de información, que contribuyen a mejorar la gestión y resultados del FAFEF, tales como el establecimiento del Grupo de Trabajo y el Mecanismo para dar seguimiento a los ASM derivados de todas las evaluaciones que se llevan a cabo en la entidad federativa creados en año 2018, así como la definición en 2019 de los Lineamientos Generales para la elaboración de Reglas de Operación de los Programas Presupuestarios y Modificaciones a las ya existentes, los criterios para implantar la estrategia del PbR, el SIMIR y Lineamientos para la revisión y actualización de metas, mejora, calendarización y seguimiento de la MIR de los Pp. | 5, 6, 7 |  | Sin recomendación |
|  | Fortaleza: A partir de 2019 los Pp que reciben recursos del Fondo deben observar la obligatoriedad de determinar su población objetivo, así como la definición de los Titulares de Derecho (beneficiarios) y, como parte del proceso de selección, la instancia responsable de su operación debe recabar información socioeconómica de los posibles beneficiarios. | 10, 11 |  | Sin recomendación |
| Debilidad o Amenaza |  |  |  |  |
| Módulo 3. Consistencia entre los elementos del diseño | Debilidad: No existe un plan estratégico para el FAFEF en la entidad federativa, que cumpla con las siguientes características: sigue un procedimiento establecido en un documento oficial, Abarque un horizonte de al menos cinco años, que establezca los resultados que se pretenden alcanzar con la ejecución del Fondo y consistentes con el Propósito de su MIR. | 8 |  | 7. Definir un plan estratégico de mediano plazo (de 5 años) por el Grupo de Trabajo en el cual se establezcan los resultados que se pretenden alcanzar con la ejecución del Fondo, así como indicadores pertinentes que permitan medir los avances en el logro de sus objetivos consistentes con lo establecido en su MIR. A la par con el plan estratégico, se recomiendas también la definición de una MIR estatal (considerando las recomendaciones vertidas en la respuesta a la pregunta 1), de tal forma que el plan estratégico, sea consistente con el Fin y Propósito definidos en dicha MIR. |
|  | Debilidad: El FAFEF en Tamaulipas no cuenta con un Plan Anual de Trabajo (PAT) específico para la programación anual del ejercicio de los recursos del Fondo. | 9 |  | 8. Elaborar un PAT producto de ejercicios de planeación institucionalizados, que contenga las necesidades prioritarias definidas en el diagnóstico específico del FAFEF en la entidad federativa, los entregables o componentes producidos con el presupuesto del Fondo, los objetivos y propósitos del trabajo anual, actualizados y coherentes con los recursos viables a realizarse en un año, dimensionar los objetivos que se pretenden alcanzar al cabo de un año, las estrategias para lograr los objetivos y metas, las actividades y acciones que se desarrollarán, las instancias que participarán y, por último, la metodología para evaluar lo programado, de tal manera que se garantice el adecuado ejercicio del Fondo en la entidad federativa. |
| Tema de la evaluación: | Fortaleza y Oportunidad/Debilidad y Amenaza | Referencia (Pregunta específica) |  | Recomendación concreta |
| Fortaleza y Oportunidad |  |  |  |  |
| Módulo 4. Alineación del Fondo a la Planeación Nacional y a los Objetivos de Desarrollo Sostenible | Fortaleza: La planeación estatal se encuentra alineada a los ejes y líneas de acción del PND y es posible detectar la alineación de los ODS con los programas y proyectos a los cuales se destinan los recursos del FAFEF. | 13, 14 |  | 9. Retomar y hacer específica, en el marco del documento de Diagnóstico, la forma en que el destino de los recursos del FAFEF contribuyen al logro de Objetivos del Plan Estatal de Desarrollo, PND y de los ODS. |
| Debilidad o Amenaza |  |  |  |  |
| Módulo 4. Alineación del Fondo a la Planeación Nacional y a los Objetivos de Desarrollo Sostenible | Sin debilidad o amenaza | - | Sin recomendación |  |
| Tema de la evaluación: | Fortaleza y Oportunidad/Debilidad y Amenaza | Referencia (Pregunta específica) | Recomendación concreta |  |
| Fortaleza y Oportunidad |  |  |  |  |
| Módulo 5. Mecanismos de Coordinación | Fortaleza: La planeación del destino de los recursos del FAFEF corresponde al Grupo de Trabajo de la Subsecretaría de Egresos, mediante el cual, previo conocimiento del monto que corresponde a la entidad federativa en cada ejercicio fiscal, se determinan los Pp que serán financiados con recursos del Fondo y se asignan los montos presupuestales a cada Pp. | 15 |  | 10. Formalizar el proceso de planeación y asignación de recursos del Fondo como parte del proceso de integración del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Entidad (PPE), mediante el anexo o en el propio proyecto de Decreto, los rubros de gasto a los que se orientará el FAFEF conforme a las necesidades más apremiantes de la entidad federativa. |
|  | Fortaleza: El Grupo de Trabajo tiene la función de coordinar acciones conducentes a la implementación de la estrategia del PbR implementando acciones y medidas para reforzar la planeación, programación y monitoreo de los resultados esperados de la aplicación de los recursos del FAFEF en Tamaulipas | 16 |  | Sin recomendación |
|  | Fortaleza: Para la operación de los Pp estatales en general, entre los que se encuentran los que reciben recurso del FAFEF, se tienen formatos estandarizados tales como: 1. Formato de Solicitud de Apertura de cuenta; 2. Oficio de Aprobación (Proyectos); 3. Aviso de disponibilidad Bancaria; 4. Recibos de pago; 5. Reportes mensuales ingresos vs egresos; 6. Oficios de Solicitud de Traspaso; y, 7. Oficios de Solicitud de Cancelación Cuentas. | 17 |  | Sin recomendación |
|  | Fortaleza: Los mecanismos de seguimiento a los resultados presentan áreas de mejora en relación con la elaboración de un Plan Estratégico y un programa de trabajo calendarizado que permita obtener información actualizada. | 19 |  | 11. Actualizar periódicamente el Diagnóstico y demás documentos operativos (plan estratégico, programa de trabajo calendarizado), con la finalidad de contar con información actualizada que permita ratificar o reorientar la priorización futura de recursos. |
| Debilidad o amenaza |  |  |  |  |
| Módulo 5. Mecanismos de Coordinación | Debilidad: Los procesos clave para la operación de las aportaciones del FAFEF en Tamaulipas, sobre todo lo referente a ejecución, no cuentan con un procedimiento específico para el ejercicio de los recursos del Fondo, sino que siguen un procedimiento definido según las modalidades de gasto o rubro de destino establecido en los manuales de procedimientos de cada ente ejecutor | 15 |  | 12. Establecer un manual de procedimientos o lineamientos que regulen el funcionamiento del Fondo, en donde se determine un mecanismo para la generación de información que permita identificar periódicamente las necesidades que pueden atenderse con recursos del Fondo, los pros y los contra (oportunidades y amenazas) que enfrenta en la operación cada Pp asociado a los rubros de gasto y el cumplimiento de los objetivos y metas a alcanzar; así como las estrategias para implementarlas y alcance de las mismas, la asignación de responsables; y el mecanismo de seguimiento de los procesos y diagramas de flujo. Con ello, la entidad federativa contará con una guía para la operación de los recursos del FAFEF que actué bajo los mismos criterios. |
|  | Debilidad: La configuración institucional y normativa no contribuye al cumplimiento de objetivos estatales, puesto que no se realizan ejercicios para fomentar una coordinación eficaz y continua entre la dependencia coordinadora y el gobierno de la entidad federativa, ya que la única coordinación que se percibe es para dispersar los pagos mensuales. | 20 |  | 13. Fortalecer las acciones de capacitación y asistencia a la entidad federativa en materia de administración de la ejecución de obra pública, del manejo de las finanzas públicas y administración de la deuda y sobre un adecuado proceso se ejecución y seguimiento de los recursos del Fondo. |
| Tema de la evaluación: | Fortaleza y Oportunidad/Debilidad y Amenaza | Referencia |  | Recomendación concreta |
| Fortaleza y Oportunidad |  |  |  |  |
| Módulo 6. Complementariedades y coincidencias | Fortaleza: Se identifica que los recursos del FAFEF se complementan con otros programas del mismo ramo 33, principalmente con aquellos con objetivos dirigidos a atender la infraestructura de tipo social. | 21 |  | 14. Verificar que el Fondo se complemente y nunca duplique con otros programas que se aplican en el Estado. Lo cual se puede lograr mediante la identificación de la población que se beneficia de los proyectos y acciones que se ejecutan con los recursos del Fondo. |
|  | Fortaleza: Los conceptos en los que se pueden aplicar los recursos a través de los Pp no tienen, en algunos casos, una relación directa, lo que limita el desarrollo de sinergias que potencien sus impactos; asimismo, esa diversidad de destinos dificulta la evaluación de sus resultados. | 22 |  | 15. Se propone el desarrollo de la Metodología del Marco Lógico para la planeación presupuestal del Fondo, concluyendo con una MIR específica por Pp, que permita formar parte de la estrategia del PbR y monitorear el comportamiento mediante el Sistema de Evaluación de Desempeño, de tal forma que esta metodología permita identificar las posibles sinergias entre los Pp que pueden contribuir a potenciar y/o fortalecer los resultados de los objetivos o en la población atendida. |
| Debilidad o Amenaza |  |  |  |  |
| Módulo 6. Complementariedades y coincidencias | Sin debilidad o amenaza | - |  | Sin recomendación |
| Tema de la evaluación: | Fortaleza y Oportunidad/Debilidad y Amenaza | Referencia |  | Recomendación concreta |
| Fortaleza y Oportunidad |  |  |  |  |
| Módulo 7. Calidad de la información | Fortaleza: En el portal de transparencia del gobierno del Estado de Tamaulipas, se pueden consultar los documentos de las evaluaciones realizadas al FAFEF en la entidad federativa. Asimismo, el público en general puede visualizar la información pública del ejercicio de los recursos del FAFEF por cada trimestre del ejercicio fiscal. | 24 |  | Sin recomendación |
|  | Fortaleza: La información con que cuenta la entidad federativa además de los indicadores de la MIR federal reportados a través del SRFT, para monitorear el desempeño del Fondo, es la que se genera a partir de la ejecución de los Pp que reciben recursos del FAFEF. | 25 |  | Sin recomendación |
|  | Fortaleza: La información que se reporta sobre el ejercicio de los recursos en Tamaulipas obedece a la presentación de los informes trimestrales a través del SRFT, por lo que esta información cumple, en el ámbito federal, con los documentos normativos y la sistematización que se establece en este mismo ámbito. En el ámbito estatal se da cuenta a través de las minutas de reunión del Grupo de Trabajo y recientemente a través del SIMIR. | 26 y 28 |  | Sin recomendación |
| Debilidad o Amenaza |  |  |  |  |
| Módulo 7. Calidad de la información | Debilidad: No se encontró evidencia documental que permita identificar la contribución del FAFEF a la atenuación o solución de las problemáticas de la entidad federativa. | 23 |  | 17. Publicar los avances en la solución de la problemática que se está atendiendo con la aplicación del Fondo, diferenciando cuando hay mezcla de recursos el nivel de contribución del FAFEF en la solución o atenuación de la problemática atendida. |
|  | Debilidad: No se tiene identificada ni caracterizada a la población potencial y objetivo de los Pp que reciben recursos del FAFEF. | 26 |  | 18. Incluir en el diagnóstico estatal de FAFEF la definición, caracterización y cuantificación de las poblaciones Potencial, Objetivo y Atendida por los Pp o intervenciones públicas susceptibles de recibir recursos del Fondo. |
|  | Debilidad: En dos indicadores del Fondo no alcanzan el 80% del cumplimiento de las metas programadas, mismos que se presentan a continuación: Índice en el Ejercicio de Recursos y el Índice de Impulso al Gasto de Inversión el avance de ellos es de 72.65% y 46.7%, respectivamente. | 28 |  | 19. Evaluar la programación de metas acordes a las posibilidades para dar cumplimiento total o mayor al programado. |
|  | Debilidad: No obstante que se han llevado a cabo ejercicios de evaluaciones externas al FAFEF, aún se hace necesario que éstas abunden más en el desempeño obtenido por el Fondo, ya que todas las evaluaciones practicadas han sido del corte metodológico de Consistencia y Resultados y de Desempeño. | 29 |  | 20. Se recomienda que se efectúe una evaluación Específica de Desempeño, por medio de la cual se analice el FAFEF a través de los Pp que reciben recursos de éste, en donde se determine el origen y destino del financiamiento de los Pp, el comportamiento del presupuesto en el tiempo, se revise el proceso de planificación para el cumplimiento de los objetivos del Fondo y de los Pp, se elabore un reporte sobre los principales resultados de la operación de cada uno de los Pp en términos de eficacia y eficiencia, se obtenga la evolución en el tiempo de la cobertura de los Pp y se elabore el avance y evolución de los indicadores de resultados que se encuentran establecidos en las MIR federal y en las MIR de los Pp, estableciendo el vínculo entre ambos indicadores. |

1/Se debe realizar un cuadro por cada uno de los temas de la Evaluación.

Se anexa archivo en Excel.

Anexo 10. Valoración Final del Fondo en la Entidad Federativa

Nombre del Fondo: Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF)

Modalidad: I-Gasto federalizado

Clave(s) presupuestaria(s): I012

Entidad Federativa: Tamaulipas

Dependencia Coordinadora: Dirección General de Programación y Presupuesto “A” (DGPyP “A”)

Unidad(es) Responsable(s) o Ejecutora(s): Secretaría de Finanzas de Tamaulipas

Tipo de Evaluación: Estratégica

Año de la Evaluación: 2018

| Módulo/submódulo | Nivel promedio | Justificación |
| --- | --- | --- |
| 1. Justificación del diseño del Fondo y de su mecanismo de intervención -Características del Fondo en Tamaulipas -Valoración de la contribución del FAFEF a la o las problemáticas de la entidad federativa | 0.25 | La problemática en la que se centra el diagnóstico no está estructurada en un árbol de problemas, en consecuencia, no se define un árbol de objetivos, ya que el objetivo de FAFEF en el Estado está enfocado en fortalecer el presupuesto, así como contribuir a su saneamiento financiero. En el Diagnóstico no se identificó la definición de un plazo para su revisión y actualización, sugiriendo para este punto que al menos cada año se actualice lo concerniente a la MIR. |
| 2. Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) | 0.75 | La entidad federativa documenta el resultado de las aportaciones del FAFEF a través de los indicadores de la MIR federal, informes trimestrales sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública a través del SRFT, a través de las MIR de los Pp, cuyo presupuesto contenga parte o todos sus recursos provenientes del FAFEF, y mediante evaluaciones externas y auditorias en cada ejercicio fiscal. |
| 3. Consistencia entre los elementos del diseño | 0.50 | Se han realizado evaluaciones de Consistencia y Resultados de los Programas Financiados con recursos del FAFEF de los ejercicios fiscales 2014 a 2016, así como una Evaluación Estratégica sobre Planeación, Programación, Monitoreo y Evaluación de este Fondo para 2019. Asimismo, existe evidencia documental de la realización de Auditorías Combinadas de Cumplimiento y Desempeño de los recursos del Fondo del 2013 al 2018, cuyos resultados y recomendaciones de las evaluaciones y auditorías, han sido elementos a considerar en la toma de decisiones, respecto a la operación del Fondo en la entidad. |
| 4. Alineación del Fondo a la Planeación Nacional y a los Objetivos de Desarrollo Sostenible | NPVC | Las preguntas 13 y 14 referentes al Módulo 4, no se valoran cuantitativamente. |
| 5. Mecanismos de coordinación -Gestión, operación y planeación -Obstáculos para la implementación | 1.00 | La creación del “Grupo de Trabajo” representa un mecanismo estratégico e institucional para la generación y/o administración de información sobre la operación del FAFEF, que contribuye a mejorar su desempeño, respecto a la identificación de las necesidades y priorización en la asignación de los recursos asignados al Fondo en la entidad para cada ejercicio fiscal, contribuyendo con esta medida a solventar las dificultades que enfrenta la operación del Fondo en materia de asignación y ejercicio de los recursos. Sin embargo, no existe un documento o manual de procedimiento que homologue los procesos inherentes a la planeación, asignación, ejecución y seguimiento del ejercicio de los recursos del Fondo en la entidad. |
| 6. Complementariedades y coincidencias. | NPVC | Las preguntas 21 y 22 referentes al Módulo 6, no se valoran cuantitativamente. |
| 7. Calidad de la información -Generación de información, rendición de cuentas y medición de resultados | 0.42 | El Estado cuenta con mecanismos de transparencia y rendición de cuentas como el portal de transparencia presupuestaria, un mecanismo para el seguimiento de ASM. Sin embrago se enfatiza que los indicadores de la MIR federal no son de mucha utilidad para su uso específico en una entidad federativa, ya que no permiten identificar de manera particular los efectos del Fondo en población beneficiaria o atendida. |
| Elementos adicionales (en su caso) | - | - |
| Valoración Final | 0.48 |  |

Nota: *NPVC: No procede valoración cuantitativa.

Se anexa archivo en Excel.

Gráfica. Valoración final cuantitativa del Fondo

Valoración final: 0.48

Nota: De acuerdo con el Modelo de Términos de Referencia para la Evaluación Estratégica al FAFEF, ámbito estatal 2018, no procede la valoración cuantitativa en los Módulos 4. Alineación del Fondo a la Planeación Nacional y a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (Preguntas 13 y 14) y 6. Complementariedades y coincidencias (Preguntas 21 y 22).

Anexo 11. Ficha Técnica con los datos generales de la evaluación.

| Nombre o denominación de la evaluación | Evaluación Estratégica al Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF) en el Ámbito Estatal para Tamaulipas, en el marco del PAE 2018 |
| --- | --- |
| Nombre o denominación del Fondo | Ramo 33, modalidad I-Gasto federalizado y Clave Presupuestaria I012 Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF) |
| Dependencia Coordinadora del Fondo | Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) |
| Unidad(es) Responsable(s) de la coordinación del Fondo | Dirección General de Programación y Presupuesto “A” (DGPYP “A”) |
| Titular(es) de la(s) unidad(es) responsable(s) de la coordinación del Fondo | Omar Antonio Nicolás Tovar Ornelas Titular de la Dirección General de Programación y Presupuesto “A” (DGPYP “A”) |
| Año del Programa Anual de Evaluación (PAE) en que fue considerada la evaluación | PAE 2018 |
| Instancia de Coordinación de la evaluación | Secretaría de Hacienda y Crédito Público a través de la Unidad de Evaluación del Desempeño. |
| Año de conclusión y entrega de la evaluación | 2020 |
| Tipo de evaluación | Evaluación Estratégica |
| Nombre de la instancia evaluadora | Servicios Profesionales para el Desarrollo Económico, S.C |
| Nombre del(a) coordinador(a) externo(a) de la evaluación | M.C. Noé Hernández Quijada |
| Nombre de los(as) principales colaboradores(as) del(a) coordinador(a) de la evaluación | Efraín Sánchez Ramírez Luis Ángel Ortiz Herrera |
| Nombre de la Unidad Administrativa Responsable de dar seguimiento a la evaluación (Área de Evaluación) | Dirección de Planeación Estratégica Subsecretaría de Egresos de la Secretaría de Finanzas del Estado de Tamaulipas |
| Nombre del(a) Titular de la unidad administrativa responsable de dar seguimiento a la evaluación (Área de Evaluación) | Lic. Juan Antonio Ramírez Torres Director de Planeación Estratégica de la Secretaría de Finanzas del Estado de Tamaulipas juan.ramirez@tam.gob.mx (834) 318 84 65 |
| Nombres de los(as) servidores(as) públicos(as), adscritos(as) a la unidad administrativa responsable de dar seguimiento a la evaluación, que coadyuvaron con la revisión técnica de la evaluación | Lic. Juan Antonio Ramírez Torres Director de Planeación Estratégica de la Secretaría de Finanzas del Estado de Tamaulipas juan.ramirez@tam.gob.mx (834) 318 84 65 |
| Forma de contratación de la instancia evaluadora | Licitación Pública |
| Costo total de la evaluación con IVA incluido | $198,360.00 (Ciento noventa y ocho mil trescientos sesenta pesos 00/100 M.N) IVA incluido |
| Fuente de financiamiento | Recursos Fiscales |

Diario Oficial de la Federación. 25 de abril del 2013.

DOF. Acuerdo por el que se da a conocer a los gobiernos de las entidades federativas la distribución y calendarización para la ministración durante el Ejercicio Fiscal correspondiente, de los recursos de los Ramos Generales 28 “Participaciones a Entidades Federativas y Municipios”, y 33 “Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios”.

ILPES-CEPAL. 2011. Formulación de Programas con la Metodología del Marco Lógico https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/5507/1/S1100211_es.pdf

Artículo 46 de la Ley de Coordinación Fiscal.

De acuerdo con lo establecido en los Lineamientos para informar sobre los recursos federales transferidos a las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal, y de operación de los recursos del Ramo General 33.

Ley de Coordinación Fiscal. Última Reforma DOF 30-01-2018.http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/31_300118.pdf

Artículo 47 de la Ley de Coordinación Fiscal.

La recaudación federal participable (RFP) es el conjunto de recursos que percibe la Federación por concepto de impuestos federales, derechos de minería y una parte de los ingresos petroleros provenientes del Fondo Mexicano del Petróleo (https://www.gob.mx/inafed).

https://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5297066&fecha=25/04/2013

Auditoría Combinada de Cumplimiento y Desempeño: 2018-A-28000-21-1410-2019 1410-DS-GF

DOF. ACUERDO por el que se da a conocer a los gobiernos de las entidades federativas la distribución y calendarización para la ministración, de los recursos correspondientes a los Ramos Generales 28 Participaciones a Entidades Federativas y Municipios, y 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios ejercicios 2014-2020.

http://transparencia.tamaulipas.gob.mx/wp-content/uploads/2019/01/P.-DE-EGRESOS-2014-2018

http://transparencia.tamaulipas.gob.mx/armonizacion_contable/obligaciones_f_f/info2013/

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública (informe al cuarto trimestre de 2017).

Aspectos a considerar para la elaboración del diagnóstico, disponible en: https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/541072/Oficio_No._419-A-19-0788_VQZ.SE.164.19.pdf

ILPES-CEPAL. 2011. Formulación de Programas con la Metodología del Marco Lógico https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/5507/1/S1100211_es.pdf

Diario Oficial de la Federación. 25 de abril del 2013.

http://po.tamaulipas.gob.mx/wp-content/uploads/2018/12/cxliii-150-131218F-ANEXO.pdf

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública (informe al cuarto trimestre de 2017).

ILPES-CEPAL. 2011. Formulación de Programas con la Metodología del Marco Lógico https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/5507/1/S1100211_es.pdf

http://transparencia.tamaulipas.gob.mx/prontuario/estatal/manuales/

http://po.tamaulipas.gob.mx/wp-content/uploads/2016/09/Ley_Deuda_Publica.pdf

Ejercicio y destino de los recursos federales (SFU) histórico: https://transparencia.tamaulipas.gob.mx/informacion-publica/tema/recursos-federales/ejercicio-y-destino-de-los-recursos-federales-sfu-historico/

Para los años 2014, 2015 y 2016 se indicó la meta de beneficiarios registrada en el Componente C01 del POA, para los años 2017 y 2018 el POA no señala el valor logrado de la meta de beneficiarios, sino que lo presenta en ceros.