EVALUACIÓN ESTRATÉGICA AL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (FAFEF) EN EL ÁMBITO ESTATAL PARA TLAXCALA, EN EL MARCO DEL PAE 2018

SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO (SHCP)

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS DEL ESTADO DE TLAXCALA (SPF)

Entidad Evaluadora

Servicios Profesionales para el Desarrollo Económico S.C.

Septiembre 2020

Índice de contenido

I.	Resumen Ejecutivo	1

II.	Introducción	8

III.	Módulo 1. Justificación del diseño del Fondo y de su mecanismo de intervención	10

1.1 Características del Fondo en la entidad federativa	10

1.2 Valoración de la contribución del FAFEF a la o las problemáticas de la entidad federativa	20

IV.	Módulo 2. Matriz de Indicadores para resultados (MIR)	23

V.	Módulo 3. Consistencia entre los elementos del diseño	25

VI. Módulo 4. Alineación del Fondo a la Planeación Nacional y a los Objetivos de Desarrollo Sostenible	34

VII. Módulo 5. Mecanismos de coordinación	37

5.1 Gestión, operación y planeación	37

5.2 Obstáculos para la implementación	47

VIII. Módulo 6. Complementariedades y coincidencias	48

IX. Módulo 7. Calidad de la Información	50

7.1.	Generación de información, rendición de cuentas y medición de resultados	50

X. Análisis de Fortalezas, Oportunidades, Debilidades, Amenazas y Recomendaciones	67

XI. Conclusiones y valoración de la pertinencia del Fondo en la entidad federativa	69

XII. Bibliografía	72

XIII. Anexos	75

Índice de cuadros

Cuadro 1. Apartados que integran el informe final de la evaluación	9

Cuadro 2. Resumen narrativo de la MIR federal del FAFEF y del Pp Integración Regional Ordenada y Sustentable del Estado 2018	11

Cuadro 3. Destino de los recursos del FAFEF en la entidad federativa 2015-2018, por rubro de gasto (Mdp1)	12

Cuadro 4. Presupuesto FAFEF en el Estado, a nivel federal y presupuesto total de la entidad federativa	14

Cuadro 5. Cobertura del FAFEF en los últimos cinco ejercicios fiscales (habitantes)	16

Cuadro 6. Alineación del Fondo con los instrumentos de planeación	34

Cuadro 7. Alineación del FAFEF del Estado de Tlaxcala con los ODS	36

Cuadro 8. Complementariedades o coincidencias del FAFEF con otras políticas, programas o proyectos locales	48

Cuadro 9. Porcentaje de participación de los recursos del FAFEF en los PIP llevados a cabo en 2018 por SECODUVI	49

Cuadro 10. Resultados de la aplicación de los recursos del FAFEF ejercicio fiscal evaluado y ejercicio fiscal anterior	59

Cuadro 11. Resultados de la aplicación de los recursos del Pp, ejercicio fiscal evaluado y el ejercicio fiscal anterior	60

Cuadro 12. Temas del FAFEF y del Pp que se considera importante analizar a partir de análisis externos	61

Cuadro 13. Hallazgos de las evaluaciones estratégicas al FAFEF	62

Índice de anexos

Anexo 1. Indicadores	76

Anexo 2. Metas del Fondo	78

Anexo 3. Propuestas de mejora de la Matriz de Indicadores para Resultados	80

Anexo 4. Evolución de la Cobertura	81

Anexo 5. Diagramas de flujo de la coordinación del Fondo	82

Anexo 6. Complementariedades y coincidencias entre programas federales y sinergias con políticas, programas o proyectos locales	86

Anexo 7. Valor agregado de los Programas presupuestarios al Fondo	87

Anexo 8. Sinergias con políticas, programas o proyectos locales de Fondos de otras Aportaciones Federales aplicados en la Entidad Federativa	88

Anexo 9. Principales Fortalezas, Oportunidades, Debilidades, Amenazas y Recomendaciones	91

Anexo 10. Valoración Final del Fondo en la Entidad Federativa	97

Anexo 11. Ficha Técnica con los datos generales de la evaluación	100

Siglas y acrónimos

| ASM | Aspectos Susceptibles de Mejora |
| --- | --- |
| CONAC | Consejo Nacional de Armonización Contable |
| CONEVAL | Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social |
| DGPyP “A” | Dirección General de Programación y Presupuesto “A” de la SHCP |
| DOF | Diario Oficial de la Federación |
| FAF | Fondo de Aportaciones Federales |
| FAFEF | Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas |
| FIDEFAF | Fideicomiso para la Evaluación de los Fondos de Aportaciones Federales |
| FODA | Fortalezas, Oportunidades, Debilidades, Amenazas |
| LCF | Ley de Coordinación Fiscal |
| LINEAMIENTOS | Lineamientos para informar sobre los recursos federales transferidos a las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal, y de operación de los recursos del Ramo General 33 |
| LFPRH | Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria |
| LFRCF | Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación |
| LGCG | Ley General de Contabilidad Gubernamental |
| LGDS | Ley General de Desarrollo Social |
| LGTAIP | Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública |
| MIR | Matriz de Indicadores para Resultados |
| MML | Metodología de Marco Lógico |
| PAE18 | Programa Anual de Evaluación de los Programas Federales y de los Fondos de Aportaciones Federales para el Ejercicio Fiscal 2018. |
| PASH | Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda |
| PAT | Plan Anual de Trabajo del FAFEF |
| PAOPS | Programa Anual de Obras Públicas y Servicios |
| PbR | Presupuesto basado en Resultados |
| PDR | Proyecto de Desarrollo Regional |
| PED | Plan Estatal de Desarrollo 2016-2022 del Estado de Tlaxcala |
| PND | Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 |
| PEF | Presupuesto de Egresos de la Federación |
| PEET | Presupuesto de Egresos del Estado de Tlaxcala |
| PIP | Proyecto de inversión pública en infraestructura física |
| Pp | Programa presupuestario |
| PROAGUA | Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento |
| PRODERMÁGICO | Programa de Desarrollo Regional Turístico Sustentable y Pueblos Mágicos |
| SECODUVI | Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda |
| SFU | Sistema del Formato Único |
| SHCP | Secretaria de Hacienda y Crédito Público |
| SPF | Secretaría de Planeación y Finanzas del Gobierno del Estado de Tlaxcala |
| SRFT | Sistema de Reporte de Recursos Federales Transferidos |
| TdR | Términos de Referencia para la Evaluación |
| Modelo de TdR | Modelo de Términos de Referencia para la Estratégica al Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF) en el ámbito estatal emitido por la UED |
| UED | Unidad de Evaluación de Desempeño de la SHCP |

# Resumen Ejecutivo

La presente evaluación forma parte del Sistema de Evaluación del Desempeño (SED), mecanismo que permite conocer los resultados de la aplicación de los recursos públicos federales y el impacto de los programas y políticas de la Administración Pública Federal (APF). La Evaluación Estratégica del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF) en el Estado de Tlaxcala, en el marco del Programa Anual de Evaluación (PAE 2018), tiene el objetivo de “Analizar y valorar la operación del FAFEF y su orientación a resultados en el Estado de Tlaxcala para la identificación de áreas de mejora que mediante su atención permitan mejorar su operación y desempeño”.

La evaluación se realizó de acuerdo con lo establecido en el Modelo de Términos de Referencia (TdR) para la Evaluación Estratégica al Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF) en el ámbito estatal, 2018, emitidos por la Unidad de Evaluación del Desempeño (UED) de la SHCP. Para tal fin, se realizó trabajo de gabinete y trabajo de campo; el primero consistió en el análisis documental de la normativa federal y estatal relacionada, documentos conceptuales del Fondo y de la información proporcionada por la Dirección General de Programación y Presupuesto “A” (DGPyP “A”) la cual fue integrada por la Unidad de Coordinación con Entidades Federativas (UCEF) y por la Secretaría de Planeación y Finanzas del Gobierno del Estado de Tlaxcala (SPF). Por su parte, el trabajo de campo consistió en la aplicación de un cuestionario, llamadas telefónicas, videoconferencias y correos electrónicos a los enlaces estatales, a fin de recabar la información necesaria para la evaluación.

El informe está conformado por siete módulos, los cuales responden a los objetivos y especificaciones del modelo de TdR. A continuación, se presenta un análisis breve con los aspectos más relevantes de la evaluación, así como los resultados de los principales hallazgos y recomendaciones.

Características del Fondo en Tlaxcala

Los recursos del FAFEF tienen como marco normativo los Artículos 46 y 47 de la Ley de Coordinación Fiscal (LCF), su objetivo es fortalecer los presupuestos de las entidades federativas y podrán destinarse a: I. Inversión en infraestructura física; II. Saneamiento financiero; III. Saneamiento de pensiones; IV. Modernización de registros públicos e la propiedad y comercio locales, modernización de los catastros para hacer más eficiente la recaudación de contribuciones; V. Modernizar los sistemas de recaudación; VI. Fortalecimiento de proyectos de investigación científica y tecnológica; VII. Sistemas de protección civil, VIII. Apoyar la educación pública y IX. Apoyar proyectos de infraestructura concesionada o donde se combinen recursos públicos y privados.

En 2018, el monto total aprobado del FAFEF para el Estado de Tlaxcala fue de 517.4 mdp, que representan el 1.27% respecto al total de recursos del Fondo a nivel nacional (40,638.1 mdp) y el 2.8% en los ingresos totales del Estado. El total de los recursos del FAFEF se aplicaron para financiar 120 Proyectos de Inversión Pública (PIP) en el rubro de infraestructura física.

En términos de la LCF, los recursos están plenamente justificado en el rubro de:

Rubro I. Inversión en infraestructura física.

El recurso del FAFEF en el Estado se encuentra asociado programáticamente, éstos se distribuyen en dos vertientes; la primera al Pp estatal K 6-06 Integración Regional Ordenada y Sustentable (Pp IROS) al cual nutre de información para el cálculo de los indicadores de su MIR. La finalidad de este Pp es la ejecución de PIP. La segunda, es la complementación de recursos para tres Programas presupuestarios Federales: el Programa de Agua Potable, Drenaje y Tratamiento (Pp PROAGUA) en sus variantes PTAR y APAUR, el Programa de Desarrollo Regional Turístico Sustentable y Pueblos Mágicos (Pp PRODERMAGICO) y la estrategia Proyectos de Desarrollo Regional (PDR). En esta última vertiente los recursos del FAFEF se convierten en una fuente de financiamiento estatal para complementar otros proyectos. Todos los PIP de ambas vertientes son planeados, operados y ejecutados por la Secretaría de Obras, Desarrollo Urbano y Vivienda (SECODUVI), quien también reporta los indicadores de la MIR del Pp IROS. Por otra parte, el recurso es controlado administrativamente por la SPF (recepción del recurso, manejo de cuenta específica y control de pagos y reportes trimestrales de los indicadores de la MIR del FAFEF). Entre los PIP realizados tanto por el Pp IROS como los tres Pp federales se contempló la construcción de alcantarillado, plantas de tratamiento de aguas residuales, construcción o mejoramiento de carreteras, calles y puentes peatonales y, obras para la cultura.

Módulo 1. Justificación del diseño del Fondo y de su mecanismo de intervención

La SECODUVI presenta un documento denominado “Diagnóstico: Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas FAFEF ejercicio fiscal 2018” (Diagnóstico FAFEF). El diagnóstico no es particular del FAFEF y no considera los nueve rubros de destino que marca el Artículo 47 de la LCF sino que está orientado al rubro de Inversión en Infraestructura Física.

Por otra parte, la entidad federativa tampoco cuenta con un documento de planeación estratégica específico del FAFEF. La planeación del destino de los recursos del Fondo se vincula al Plan Estatal de Desarrollo 2017-2021 (PED 2017-2021), al Presupuesto de Egresos del Estado de Tlaxcala (PEET) 2018 y el Programa Anual de Obras Públicas y Servicios Relacionados 2018 (PAOPS), el cual es considerado como el programa operativo anual de la SECODUVI. Por lo que se recomienda la elaboración del plan estratégico específico para el Fondo, generado del diagnóstico del mismo, en el cual se describan la o las problemáticas a atender, el objetivo estratégico que persigue el FAFEF, las estrategias y líneas de acción necesarias para su cumplimiento, así como los indicadores que permitan dar seguimiento a los resultados alcanzados y metas congruentes con los objetivos. Por Otra parte, si bien el PEET contiene evidencia del uso de los recursos del FAFEF en PIP, se sugiere que en ejercicios posteriores se agregue a manera de anexo la lista de los proyectos que se planean llevar a cabo durante el año, así como las fuentes de financiamiento considerados para los mismos.

Módulo 2. Matriz de Indicadores para Resultados

Con relación a los resultados de las aportaciones del FAFEF en el Estado de Tlaxcala estos se documentan a través de indicadores reportados en dos fuentes de información; la primera, se refiere a los indicadores de la MIR Federal asociados al FAFEF, registrados en el Sistema de Recursos Federales Transferidos (SRFT), estos indicadores contribuyen a mostrar de manera agregada el efecto del Fondo a nivel nacional. La otra es la MIR del Pp estatal K 6-06 Integración Regional Ordenada y Sustentable (IROS), que es la figura programática estatal mediante la cual se reportan los resultados de los recursos del FAFEF. Las MIR no son vinculantes la una de la otra.

Los indicadores de la MIR federal son determinados por la SHCP en común acuerdo con las entidades federativas, en el marco de los esquemas de coordinación intergubernamental a los que hace referencia el Lineamiento Décimo Cuarto, Fracción primera. Por su parte, las metas son definidas únicamente por la SPF, para ello se consideran las observaciones históricas del ejercicio del Fondo.

En el caso de la definición de los indicadores y las metas de la MIR IROS, los primeros no miden de manera directa los resultados del FAFEF y las metas se fijan en tomando en cuenta las líneas de acción del Plan Estatal de Desarrollo, además la cantidad de acciones a realizar va en promedio con el histórico de años anteriores.

Módulo 3. Consistencia entre los elementos del diseño

El Fondo cuenta con cuatro evaluaciones de las cuales una es de diseño para el ejercicio fiscal 2013, dos son de consistencia y resultados para los ejercicios fiscales 2014 y 2015 y una de procesos para el ejercicio 2018 y una auditoría en 2018 que presentan áreas de oportunidad, hallazgos y recomendaciones que han servido como un instrumento para mejorar la toma de decisiones respecto a la forma y las características de operación del Fondo en la entidad federativa y que pueden potenciar la consecución de sus objetivos. De ello se da cuenta en el proceso de seguimiento a la implementación de Aspectos Susceptibles de Mejora (ASM) relacionadas con el uso de los recursos del FAFEF para el ejercicio fiscal 2016 y 2017.

El Estado dispone de varios documentos de planeación estratégica que guían la planeación del Fondo como el PED 2017-2021, el PEET y el PAOPS 2018. Sin embargo, no se cuenta con un documento denominado Plan Anual de Trabajo para el FAFEF en la entidad federativa. Al respecto, la SPF toma como instrumento de programación para el ejercicio de los recursos del Fondo a la lista de obras plasmadas en el PAOPS 2018 de la SECODUVI en el cual se detallan por Pp y apartado, las inversiones en infraestructura física a realizarse durante el año fiscal

En el caso de la operación del Fondo, no se identificó evidencia sobre el uso de información del desempeño en el establecimiento de metas, en la asignación de recursos, en la distribución de actividades y en las áreas que atiende. Al respecto, el Estado no utiliza información de indicadores, evaluaciones o auditorías para la toma de decisiones. La MIR IROS no presenta indicadores dirigidos a medir específicamente el desempeño del FAFEF. Por lo que, se sugiere que el Estado en colaboración con los actores involucrados en el proceso de planeación y operación del FAFEF, diseñen instrumentos (indicadores) que permitan informar de los resultados de la aplicación de los recursos del Fondo en las políticas y programas públicos implementados en la entidad federativa, los cuales deberían estar acordes con los rubros de gasto determinados en la LCF, lo anterior a fin de medir los efectos concretos que se generan con dichos recursos.

Por otra parte, la entidad federativa no cuenta con un Plan Estratégico donde se justifique de la inversión la totalidad de los recursos del FAFEF en infraestructura física y que sea producto de ejercicios institucionalizados, que abarque un horizonte de al menos cinco años, que incluya instrumentos de monitoreo y evaluación para su seguimiento, por ejemplo, una MIR en cascada, indicadores para cada rubro de gasto y su vinculación con otros instrumentos del Estado.

Además, la entidad federativa tampoco cuenta con un Plan Anual de Trabajo para el FAFEF, sin embargo, se considera como instrumento de programación para el ejercicio de los recursos del Fondo el PAOPS 2018. Se recomienda elaborar el PAT del FAFEF, que sea integrado como un procedimiento en un documento oficial que considere los entregables o componentes que se producen a partir de las erogaciones del Fondo, que contenga metas y objetivos que contribuyan al logro del propósito del FAFEF definido desde el diagnóstico, además de un periodo de revisión y de actualización, y que sea resultado de un trabajo coordinado entre las instancias ejecutoras y los responsables de la supervisión y seguimiento del recurso.

La entidad federativa no dispone de lineamientos o reglas de operación para la ejecución del FAFEF de manera integral, en el que se señale por rubro de gasto cómo debería ser la operación de los mismos, por lo que tampoco se considera la recolección de información socioeconómica de la población que se beneficia con las inversiones en infraestructura pública. Sin embargo, el diagnóstico del FAFEF para el ejercicio fiscal 2018 presenta las definiciones de población potencial, población objetivo y población atendida por el FAFEF.

Finalmente, no se encuentran contrapuntos con las directrices de FAFEF con las necesidades del Estado.

Módulo 4. Alineación del Fondo a la Planeación Nacional y a los Objetivos de Desarrollo Sostenible

Se consideró que el FAFEF en el Estado tiene como objetivo la inversión en infraestructura física por lo que se encuentra alineado con el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 en el Eje de Gobierno en el “México Incluyente”, en su Objetivo 2.2 Transitar hacia una sociedad equitativa e incluyente en sus Estrategias 2.2.1, 2.3.3 y 2.3.4 para las cuales sus líneas de acción se dirigen al desarrollo de infraestructura social. Y al Eje de Gobierno “México Próspero”, en su Objetivo 4.2 Democratizar el acceso al financiamiento de proyectos con potencial de crecimiento, en su Estrategia 4.2.5, cuya línea de acción se enfoca al desarrollo de infraestructura urbana y conectividad logística, además del Objetivo 4.9 Contar con una infraestructura de transporte que se refleje en menores costos para realizar la actividad económica en su Estrategia 4.9.1 cuya línea de acción se dirige a evaluar las necesidades de infraestructura a largo plazo para el desarrollo de la economía.

El objetivo de la inversión en infraestructura física del FAFEF en el Estado se alinea al Plan Estatal de Desarrollo 2017-2021 en Política: Integración Regional Ordenada y Sustentable, Objetivo 3.1 Impulsar la integración regional y fortalecer el ordenamiento territorial, el desarrollo urbano y las alianzas intermunicipales para mejorar la calidad de vida en el Estado y la sustentabilidad y la Estrategia 3.1.5 Mejorar la calidad de vida de los tlaxcaltecas mediante mejor planeación urbana y mejores bienes y servicios públicos. Además, en Política: Movilidad y Conectividad Regional, Objetivo 3.2 Desarrollo de un sistema de transporte público masivo eficiente y seguro que permita la interconexión regional y Estrategia 3.2.5 Mejorar la infraestructura suburbana en carreteras estatales estrategia.

Por último, el objetivo de la inversión en infraestructura física del FAFEF se encuentra alineado a los Objetivos de Desarrollo Sostenible al Objetivo 9. Construir infraestructuras resilientes, promover la industrialización inclusiva y sostenible y fomentar la innovación y sus metas 9.1 y 9.4 y, el Objetivo 11: Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles en las metas 11.1, 11.3 y 11.A.

Módulo 5. Mecanismos de coordinación

El procedimiento de la operación de las aportaciones del FAFEF en la entidad federativa no se encuentra definido en un documento oficial, en el que describa la interacción de todos los actores que participan desde la asignación hasta el seguimiento de los recursos. Al respecto, se cuenta con diagrama de flujo de procesos clave del manejo del Fondo dentro de la SECODUVI descrito en la evaluación de Procesos del FAFEF 2018. Sin embargo, este no esquematiza la interacción que hay entre la SECODUVI y la SPF, y de la SPF con la SHCP. Por su parte, la SPF posee un Manual de Procedimientos de la dependencia, el cual describe las áreas que conforman a la Dependencia y describe los procesos sustanciales de cada una de ellas. Ante esta situación es necesario documentar los procesos, procedimientos y actividades que se realizan en cada etapa de la operación del FAFEF; por lo que se recomienda la elaboración de un manual de procedimientos del Fondo. Además de disponer de un documento acerca de los criterios en los que se basan para seleccionar los proyectos de infraestructura.

Por otro lado, la SPF no dispones de ningún mecanismo exclusivo del FAFEF para generar o administrar información sobre su operación y que se utilicen para la mejora de su desempeño. La evaluación es el mecanismo que se tiene para generar información que coadyuve al mejoramiento del desempeño del Fondo. La aplicación de las evaluaciones al Fondo ha generado información relevante sobre el contexto en el que opera, así como información de los procesos, los entes involucrados y los resultados o áreas de aplicación de los recursos del Fondo. Asimismo, detecta las áreas de oportunidad para mejorar reflejadas como ASM que serán atendidas mediante el documento de Posicionamiento Institucional y los de Seguimiento a ASM. Sin embargo, se evalúa la operación de todas las inversiones en infraestructura pública y no del FAFEF en particular, por lo que no se puede considerar un mecanismo exclusivo de generación de información del Fondo.

Por otra parte, el Estado fomenta la institucionalización y la estandarización de procesos para la supervisión del ejercicio de los recursos del Fondo. Toda vez que el uso del recurso del FAFEF se encuentra normalizado en la LCF en cuanto a destino y seguimiento, la SPF y el ente ejecutor SECODUVI se apegan a la normatividad en la que está enmarcada la operación del FAFEF, referente a los Artículos 47 y 48 de la LCF y el Artículo 110 de la LFPyRH. Además, la SPF ha normalizado el ejercicio y seguimiento del Fondo mediante la publicación anual del POA, que contiene las líneas de acción y las estrategias que se llevaran a cabo durante el año y que derivaran en los PIP. Asimismo, la SECODUVI pública el PAOPS en donde se integran en un documento, las obras a realizarse en el año fiscal, los lugares de ejecución, fuente de financiamiento y montos entre otros datos.

Respecto al seguimiento al ejercicio, en el ámbito federal, el Estado dispone de un mecanismo documentado y sistematizado para dar seguimiento sobre el uso de los recursos del FAFEF. La SPF y la SECODUVI se apegan a la normatividad en la que está enmarcada la operación del FAFEF, para el reporte de los resultados mediante el sistema establecido para ello, el SRFT, mediante el cual se generan reportes trimestrales. Además, en el ámbito estatal, el Estado implementó desde 2011 un sistema de cómputo diseñado exprofeso para el seguimiento a los objetivos, indicadores y metas del Plan Estatal de Desarrollo 2017-2021, denominado Sistema Integral de Información Financiera (SIIF). Siendo el FAFEF ejecutado mediante los Pp del Estado, su seguimiento se da localmente bajo este sistema, al respecto se tiene que, según la SPF, el 100% de los programas presupuestarios del gasto programable del Estado de Tlaxcala cuentan con una Matriz de Indicadores para Resultados.

Módulo 6. Complementariedades y coincidencias

Se considera que existe complementariedad cuando dos o más programas atienden a la misma población, pero los apoyos son diferentes; o bien cuando sus componentes son similares o iguales, pero atienden a diferente población. Al respecto se tiene que los recursos del FAFEF se complementan con los de los Pp federales PROAGUA, PDR y PRODERMAGICO. En estos Pp, los recursos del FAFEF sirven para financiar la realización de PIP estatales.

Módulo 7. Calidad de la información

La información relacionada con los componentes de la MIR federal para el FAFEF y la MIR IROS en la entidad federativa es verificable públicamente y cumplen con lo establecido en la LFPyRH. Sin embargo, estos instrumentos no permiten identificar la contribución del FAFEF a la solución o atenuación de las problemáticas de la entidad federativa; ya que no se define una problemática a ser atendida de manera específica por el Fondo.

Con respecto a los mecanismos de transparencia la información del Fondo en el ámbito federal y estatal se puede consultar públicamente los principales resultados de su ejecución en el portal de la SHCP, Transparencia presupuestal SPF, SECODUVI, que pueden ser localizados a través de un buscador funcional, a partir de su página principal.

En el caso de los resultados del FAFEF, en el ámbito federal, son difundidos en el portal del Gobierno del Estado, la SPF y la SECODUVI de manera accesible, y puedan ser localizados a través de un buscador funcional a partir de su página principal. En dichas páginas se pueden consultar los informes del ejercicio y destino de los recursos federales en forma trimestral por ejercicio fiscal, en los rubros de nivel financiero, gestión de proyectos e indicadores.

En el ámbito estatal, se dispone de la MIR IROS que contempla al Fondo, sin embargo, sus resultados no son específicos de este. Por lo que, la información con que cuenta la entidad federativa para monitorear el desempeño del FAFEF son los “Informes de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento realizados con los recursos recibidos FAFEF”. Esta información es oportuna dado que se presenta de manera trimestral, es validada por tres instancias dentro de la SECODUVI y la información que se encuentra en la base de datos del Sistema Integral de Información Financiera (SIIF).

Por otra parte, los resultados de la aplicación de los recursos del FAFEF en la entidad federativa, medidos con la MIR federal del FAFEF en los indicadores a nivel de Propósito indican un avance significativo. En el caso de los resultados en la MIR IROS para los ejercicios fiscales 2017 y 2018 indica que hay avances significativos en los indicadores (mayor de 80% respecto de la meta) a nivel de Fin y de Propósito. Sin embargo, estos indicadores miden la gestión, más que de los resultados que puedan tener las acciones del FAFEF y el Pp IROS.

La MIR IROS considera los recursos del FAFEF y los recursos recaudados del Estado en las inversiones en infraestructura física en la entidad, por lo que los resultados de los indicadores no son únicos del Fondo, por tal motivo, se recomienda establecer mecanismos de medición como el caso de indicadores de medición en donde se cuantifique la aportación de los recursos del Fondo en el PIP, en comparación con el total de los recursos, pudiendo también ser útil para cuantificar la cantidad de obra construida con los recursos del Fondo en comparación con los realizados mediante recursos de origen estatal..

Finalmente, en los informes de evaluaciones se mencionan diversas recomendaciones y hallazgos, cuya atención deriva en acciones y actividades que contribuyen a mejorar la gestión y resultados del Fondo. Al respecto, cada uno de los ASM, derivados de la Evaluación de Consistencia y Resultados para los ejercicios fiscales 2016 y 2017 han sido atendidas. Sin embargo, hasta el ejercicio 2018, aún no se dispone de una MIR estatal del Fondo y un diagnóstico del mismo.

Principales recomendaciones

- Fortalecer el documento de diagnóstico del FAFEF, deberá incorporar la situación de la problemática en otros rubros de destino del gasto según la LCF, ya que debido a que la tendencia histórica de la entidad federativa es dirigir la totalidad de los recursos al rubro de inversión en infraestructura física, el diagnóstico existente se dirige a este rubro. El fortalecimiento de este diagnóstico no sólo dará la evidencia necesaria que justifique el destino de los recursos al rubro de inversión en infraestructura física, también apoyará la decisión futura de orientar los recursos a otros rubros de gasto permitidos por la LCF que sean trascendentes en el desarrollo del Estado, sino también se dispondrá de un documento determinante en la formulación de su propia MIR y de su planeación estratégica.

- Elaborar un documento de planeación estratégica exclusivo del Fondo en el que se determinen sus objetivos estratégicos de mediano y largo plazos, la relación con las intervenciones públicas (vía Pp u otras acciones), las estrategias y líneas de acción para su cumplimiento, así como indicadores para dar seguimiento a los resultados y metas congruentes con objetivos. Se trata de un ejercicio unificado que si bien podrá alimentarse de otras intervenciones debe establecer primero un marco rector de planeación.

- Dado que la lógica de la MIR federal del FAFEF persigue objetivos federales y no estatales, se recomienda elaborar una MIR estatal del FAFEF, derivada del diagnóstico especifico del Fondo, en donde se plasme su propia lógica causal, su fin, su propósito, componentes y actividades. Además, la MIR estatal del FAFEF deberá derivarse del diagnóstico específico para el Fondo para dar seguimiento puntual por rubro de gasto a nivel de componentes para los que aplican los recursos en la entidad federativa.

- Integrar al PAOPS un apartado que contenga las metas y objetivos establecidos, sus periodos de revisión y actualización del documento, se sugiere sea trimestral o semestral. Dicho agregado deberá ser realizado por la SECODUVI por ser quien elabora el PAOPS. También podrá incluirse un apartado en el cual se dé a conocer por lo menos al principal ejecutor de cada obra y sus fuentes de financiamiento.

- Elaborar Lineamientos exclusivos para la operación del FAFEF en el Estado o en su caso un Manual de Procedimientos exclusivo del FAFEF en el Estado. En el primer caso, se recomienda dado que se busca seguir a detalle el proceso mediante el cual el Fondo es operado en la entidad federativa. En el segundo caso (Manual de Procedimientos), se recomienda en caso de que se busque institucionalizar el proceso que sigue el FAFEF en la entidad federativa mediante un documento interno. En el Manual deberá describirse detalladamente los pasos secuenciados del proceso que comprende desde la asignación hasta el seguimiento de los recursos del Fondo, deberá hacerse por cada rubro de gasto en el que se destine recursos del Fondo. Se deberá presentar en formato de Diagrama de Alto Nivel, identificando las áreas responsables de cada paso, los insumos necesarios para su realización, los objetivos, metas a alcanzar y los tiempos para lograrlo. Al mismo tiempo, esquematizar mediante un Diagrama de Flujo todo el proceso identificado. Este documento deberá ser elaborado por la SPF en su carácter de unidad encargada del manejo del Fondo y apoyada por la SECODUVI en su carácter de operador del Fondo.

- Describir en un documento institucional el método mediante el cual se establecen las metas plasmadas en los indicadores de la MIR federal que son reportadas al SRFT, de ser posible, identificar a la o las instancias implicadas en el proceso, la o las fórmulas utilizadas para tal fin y la fuente de información o datos de los cuales se nutre el cálculo del valor de la meta. Esto, para cada indicador reportado.

- Elaborar un documento donde se describan los criterios de selección de obras que son susceptibles de recibir recursos del FAFEF, ya que el documento homónimo proporcionado por la SECODUVI, no contiene los parámetros que las obras deben cumplir para ser seleccionadas dentro del PAOPS. Dicho documento deberá contener aspectos como viabilidad técnica y financiera, la definición de las poblaciones potencial, objetivo y atendida, una proyección del impacto (social, económico y ambiental) que dicha obra puede tener en la localidad en donde se realizará, entre otros aspectos que los tomadores de decisiones consideren importantes para una selección adecuada.

- Crear un comité, comisión o grupo de trabajo institucional o interinstitucional, bajo la coordinación de la SPF, que se reúna para la definición en primera instancia del o los rubros a los que el FAFEF se destinara(n) en el año fiscal al que corresponda, con la finalidad de que estas sean orientadas al o los destinos más convenientes de ser apoyado(s) y obtener mejores resultados en la entidad federativa, además, establecer mecanismos de seguimiento a la ejecución del Fondo así como para una revisión de los indicadores de la MIR del Pp.

- Establecer un procedimiento de asignación de recursos del Fondo que puede ser parte del proceso de integración del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Entidad (PPE). Una vez que la SFA ha realizado una estimación de los ingresos del estatales en el marco del proceso de integración del PPE y cuente con las necesidades de gasto para el siguiente ejercicio, se recomienda señalar en algún anexo o en el propio proyecto de Decreto, los rubros de gasto a los que se orientará el FAFEF conforme a las necesidades más apremiantes de la entidad federativa.

# Introducción

El Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF) forma parte del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios y sus montos se determina anualmente en el Presupuesto de Egresos de la Federación “con recursos federales por un monto equivalente al 1.40 por ciento de la recaudación federal participable”. El FAFEF recibe estos recursos a través del Programa Presupuestario I012 y su Dependencia Coordinadora es la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP). La Dirección General de Programación y Presupuesto “A” es la unidad administrativa responsable de integrar, administrar y llevar el registro contable del ramo 33, así como coordinar las actividades de seguimiento y evaluación del gasto público del FAFEF.

De acuerdo con el Artículo 47 de la Ley de Coordinación Fiscal (LCF), el FAFEF tienen por objeto fortalecer los presupuestos de las entidades federativas y podrán destinarse a: 1) inversión en infraestructura física; 2) saneamiento financiero; 3) saneamiento de pensiones; 4) modernización de registros públicos de la propiedad y comercio locales, modernización de los catastros para hacer más eficiente la recaudación de contribuciones; 5) modernizar los sistemas de recaudación; 6) fortalecimiento de proyectos de investigación científica y tecnológica; 7) sistemas de protección civil, 8) apoyar la educación pública; 9) apoyar proyectos de infraestructura concesionada o donde se combinen recursos públicos y privados.

Dada la relevancia y debido a que los recursos federales transferidos a las entidades federativas y municipios integran el gasto federalizado, y son fundamentales para apoyar las estrategias, programas y planes de los gobiernos estatales en diversos temas. Es necesario, que sean objeto de evaluación en los términos establecidos en los Artículos 110 y 111 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria (LFPRH). Estos establecen que la evaluación de desempeño se realizará a través de la verificación del grado de cumplimiento de objetivos y metas, con base en indicadores estratégicos y de gestión que permitan identificar la eficiencia, economía, eficacia, calidad y el impacto social sobre el ejercicio del gasto público.

El presente informe presenta la Evaluación Estratégica del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF) en el Estado de Tlaxcala, en el marco del Programa Anual de Evaluación de los Programas Federales y de los Fondos de Aportaciones Federales para el Ejercicio Fiscal (PAE2018) de la SHCP. El objetivo es “Analizar y valorar la operación del FAFEF y su orientación a resultados en el Estado de Tlaxcala para la identificación de áreas de mejora que mediante su atención permitan mejorar su operación y desempeño”.

Los objetivos específicos son:

- Valoración de la contribución del FAFEF a la o las problemáticas de la entidad federativa;

- Analizar y valorar los principales procesos de la gestión del FAFEF en la entidad federativa, considerando la coordinación entre las unidades administrativas federales y las unidades administrativas del gobierno de la entidad federativa, en relación con el logro de los objetivos del Fondo;

- Identificar posibles obstáculos para la instrumentación del FAFEF en la entidad federativa derivados de su diseño normativo;

- Analizar y valorar la orientación a resultados del desempeño del FAFEF en la entidad federativa;

- Analizar y valorar la calidad de la información de seguimiento o monitoreo, así como de consecución de objetivos, de las acciones y proyectos financiados con el FAFEF en la entidad federativa;

- Identificar posibles complementariedades o coincidencias con otros programas implementados por el gobierno de la entidad federativa.

La evaluación se realizó en dos etapas: trabajo de gabinete y trabajo de campo. La primera fue elaborada por cuenta del Consultor y consistió en la revisión e identificación documentada de la normativa federal y estatal, así como, documentos conceptuales del Fondo (Ley de Coordinación Fiscal LCF, la Matriz de Indicadores para Resultados MIR, modalidad presupuestaria y resultados de evaluaciones y auditorías a nivel federal y local, entre otros). Adicionalmente, se revisó la información proporcionada por la Dirección General de Programación y Presupuesto “A” (DGPyP “A”) la cual fue integrada por la Unidad de Coordinación con Entidades Federativas (UCEF). Lo anterior de acuerdo con las necesidades de información en la entidad federativa que se consideraron pertinentes analizar.

Por otra parte, el trabajo de campo (que se suma al trabajo de gabinete) consistió en la aplicación de un cuestionario, llamadas telefónicas y correos electrónicos a los enlaces estatales, en este caso de la Secretaría de Finanzas del Estado de Tlaxcala, a fin de recabar información.

De acuerdo con los Términos de Referencia (TdR) diseñados y adecuados por la SHCP, el informe final se integra de los siguientes apartados:

Cuadro 1. Apartados que integran el informe final de la evaluación

| Módulo | Preguntas TdR | Total |
| --- | --- | --- |
| Módulo 1. Justificación del diseño del Fondo y de su mecanismo de intervención 1.1. Características del Fondo en la entidad federativa | Conforme a los incisos del Apartado IV.1 | NA |
| 1.2. Valoración de la contribución del FAFEF a la o las problemáticas de la entidad federativa. | 1, 2 | 2 |
| Módulo 2. Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) | 3, 4 | 2 |
| Módulo 3. Consistencia entre los elementos de diseño | 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 | 8 |
| Módulo 4. Alineación del Fondo a la Planeación Nacional y a los Objetivos de Desarrollo Sostenible | 13, 14 | 2 |
| Módulo 5. Mecanismos de coordinación 5. 1. Gestión, operación y planeación | 15, 16, 17, 18, 19 | 5 |
| 5. 2. Obstáculos para la implementación | 20 | 1 |
| Módulo 6. Complementariedades y coincidencias | 21, 22 | 2 |
| Módulo 7. Calidad de la información 7.1 Generación de información, rendición de cuentas y medición de resultados | 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 | 8 |
| TOTAL | 30 |  |

# Módulo 1. Justificación del diseño del Fondo y de su mecanismo de intervención

## 1.1 Características del Fondo en la entidad federativa

A partir de información proporcionada por los responsables de la gestión y coordinación de las políticas, programas o proyectos locales financiados con recursos del FAFEF en el Estado de Tlaxcala, así como a partir de los documentos normativos y de gestión del Fondo a nivel estatal, se realizó una descripción por componente del FAFEF el cual contiene los siguientes aspectos:

- Descripción de los objetivos del Fondo de acuerdo con la LCF, la MIR vigente y la normativa federal relacionada.

En el ejercicio fiscal 2018 al Gobierno del Estado de Tlaxcala se le asignaron 517.4 mdp (millones de pesos) del FAFEF, que generaron rendimientos financieros por 20.8 mdp, por lo que el total disponible del Fondo al corte de la auditoría (31 de marzo de 2019) para el ejercicio fiscal 2018 fue de 538.3 millones de pesos (ASF, 2019). Dicho monto se destinó en su totalidad a la inversión en Infraestructura Física, acción que es congruente con el rubro I del Artículo 47 de la Ley de Coordinación Fiscal (LCF) que establece que la aplicación de los recursos del FAFEF podrán destinarse a la inversión en infraestructura física, incluyendo la construcción, reconstrucción, ampliación, mantenimiento y conservación de infraestructura. Cabe destacar que el Estado realizó proyectos de inversión pública de infraestructura física por un monto total de 619.1 mdp durante el ejercicio fiscal 2018, de los cuales los recursos del Fondo participaron con el 83.58% y el resto fueron aportaciones municipales, estatales y otras federales.

Es importante saber que los recursos del FAFEF una vez que son asignados a la entidad federativa por la SHCP son considerados recursos propios del Estado. Dado que Tlaxcala no cuenta con Deuda Pública, la totalidad del recurso monetario del Fondo es destinado a la Inversión en Infraestructura Física y están a cargo de la Secretaria de Planeación y Finanzas (SPF) en cuanto a manejo administrativo se refiere (apertura de cuenta, recepción de las ministraciones, pago a proveedores de obra, reportes trimestrales de la MIR federal, etc.). En cuanto al manejo operativo (Programa Anual de Obras Públicas (PAOPS), licitaciones de obra, contratación, seguimiento a obra, reporte de MIR de Pp, entre otras), la SPF se apoya de la Secretaria de Obras Públicas y Vivienda del Estado (SECODUVI). Programáticamente el recurso del Fondo es operado en la entidad federativa dentro del Pp estatal K 6-06 Integración Regional Ordenada y Sustentable (Pp IROS) para la ejecución de PIP. Así mismo, se destinan a tres programas más de carácter federal manejados de igual forma por la SECODUVI: el Programa de Agua Potable, Drenaje y Tratamiento (PROAGUA) en sus apartados de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) y Apartado Urbano (APAUR) de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), el Programa de Desarrollo Regional Turístico Sustentable y Pueblos Mágicos PRODERMAGICO de la Secretaría de Turismo; la estrategia Proyectos de Desarrollo Regional (PDR) de la SHCP. En estos Pp los recursos del FAFEF complementan la inversión del PIP.

Cabe recordar que los recursos del FAFEF son considerados como recursos estatales una vez ha sido ministrado a la entidad federativa, es por ello que en el PAOPS la aportación del FAFEF se encuentra dentro del apartado de aportaciones estatales. Por su parte, el Pp IROS es financiado exclusivamente con recursos del FAFEF y de ingresos derivados de fuentes locales, siendo este en donde la participación del Fondo es mayor en número de obras y gasto ejercido.

El Estado no cuenta con una MIR estatal propia del FAFEF, por ello, los indicadores que reportan ante la SHCP pertenecen a la MIR federal del FAFEF . El Pp IROS es considerado por la entidad federativa como el programa con el que se reporta el ejercicio del FAFEF. Sin embargo, se hace notar que los indicadores de la MIR de este Pp no miden los resultados del Fondo.

En cuanto a los Pp PROAGUA, PRODERMÁGICO y PDR cada uno de ellos maneja su propia MIR, mismas que son reportados por la SECODUVI en el caso de CONAGUA y PDR, y por la Secretaría de Turismo en el caso de PRODERMÁGICO. Cabe hacer mención que estos Pp coadyuvan al desarrollo del Estado, mediante proyectos de infraestructura física rural y urbana (PROAGUA), infraestructura en turismo (PRODERMÁGICO) e infraestructura para el desarrollo regional (PDR).

Por lo anterior planteado, se tiene que el Pp IROS es el programa mediante el cual se le da el seguimiento programático estatal al FAFEF a través de su MIR, mientras que los tres Pp restantes si bien reciben recursos del Fondo para ejecutar PIP, no aportan al seguimiento de indicadores del Fondo, más si lo hacen en cuanto a los recursos.

Cuadro 2. Resumen narrativo de la MIR federal del FAFEF y del Pp Integración Regional Ordenada y Sustentable del Estado 2018

| Resumen narrativo |  |
| --- | --- |
| MIR federal del FAFEF I012 Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas |  |
| Fin | Contribuir a impulsar el fortalecimiento del federalismo fiscal para que las entidades federativas y Municipios puedan lograr y preservar el equilibrio de sus finanzas públicas mediante la optimización en la aplicación de los recursos públicos federales transferidos. |
| Propósito | Las entidades federativas reciben la transferencia de recursos federales para el fortalecimiento de sus finanzas públicas estatales. |
| Componente | Recursos federales transferidos a las entidades federativas aplicados en los destinos de gasto establecidos en la Ley de Coordinación Fiscal. |
| Actividad | Aplicación de los recursos federales transferidos a las entidades federativas, en los destinos de gasto establecidos en la Ley de Coordinación Fiscal. |
|  | MIR del Pp Integración Regional Ordenada y Sustentable (IROS) |
| Fin | Contribuir a la integración regional ordenada y sustentable mediante el fortalecimiento del ordenamiento territorial, el desarrollo urbano y las alianzas intermunicipales para mejorar la calidad de vida y la sustentabilidad en el Estado de Tlaxcala. |
| Propósito | La población de los municipios del Estado de Tlaxcala cuenta con obras de infraestructura nuevas, rehabilitadas y ampliadas. |
| Componente | 1. Planeación urbana y mejores bienes y servicios públicos ejecutados |
| Actividades | 1.1 Ejecución de un diagnóstico de las regiones y zonas metropolitanas. |
|  | 1.2 Actualización de la ley de ordenamiento territorial y la ley de la construcción. |
|  | 1.3 Actualización del programa estatal de ordenamiento territorial y desarrollo urbano y los planes de desarrollo de las zonas metropolitanas |
|  | 1.4 Mejora de la infraestructura en los municipios. |

Fuente: SHCP. Informes al Congreso de la Unión. Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública 2018. Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda (SECODUVI), MIR IROS 2018.

La MIR federal del Fondo y la MIR IROS no muestran vinculación a nivel de objetivos estratégicos. De acuerdo con la metodología de las matrices en cascada, el objetivo del Fin de la MIR IROS debería de vincularse al objetivo del Propósito de la MIR federal del FAFEF. Sin embargo, la MIR IROS a nivel del objetivo de Fin se dirige al fortalecimiento del ordenamiento territorial y a nivel del Propósito se centra en mejorar la infraestructura. Además, estas tampoco se pueden vincular porque la MIR federal no tiene un objetivo concreto y claro que se refiera al Fondo y la MIR IROS, a pesar de que el objetivo de Propósito en concreto se dirige a la inversión en infraestructura física, tampoco permite la valoración del Fondo.

- Variación de la cantidad de recursos presupuestarios recibida por concepto del FAFEF en la entidad federativa de acuerdo con el Artículo 46 de la LCF en los últimos cinco ejercicios fiscales, así como lo siguiente:

- Descripción del comportamiento del ejercicio del Fondo en la entidad federativa por rubro, capítulo y/o partida de gasto.

En el periodo de 2014 a 2018, el Fondo en el Estado se ejerció en el rubro de inversión en infraestructura física. Los recursos del FAFEF se utilizaron en parte como financiamiento estatal a PIP a través del Pp IROS, programa a través del cual se le da seguimiento al Fondo. Por otra parte, se unieron a los recursos de los Pp federales PROAGUA, PRODERMÁGICO y el PDR para financiar de manera complementaria con recursos del Estado a otros PIP.

Por otro lado, se advierte que la partida genérica en la que se clasifico el ejercicio del Fondo, la 831–Aportaciones de la Federación a las entidades federativas, no aporta información sobre su comportamiento. Cabe mencionar que, según la información desglosada en los PAOPS, en el periodo, los recursos del Fondo fueron parte del financiamiento de PIP en alcantarillado, construcción de plantas de tratamiento de aguas residuales, agua potable, drenaje pluvial, mejoramiento de infraestructura de vialidades, construcción de guarniciones, banquetas, y pavimentación de calles, puentes peatonales y vehiculares.

Cuadro 3. Destino de los recursos del FAFEF en la entidad federativa 2015-2018, por rubro de gasto (Mdp1)

| Programa | Recurso asignado |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2014 |  |  | 2015 |  |  | 2016 |  |  | 2017 |  |  | 2018 |  |  |
|  | FAFEF | Total | % FAFEF | FAFEF | Total | % FAFEF | FAFEF | Total | % FAFEF | FAFEF | Total | % FAFEF | FAFEF | Total | % FAFEF |
| Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento (PROAGUA) | 53.3 | 162.7 | 32.8 | 44.4 | 182.6 | 24.3 | 7.5 | 54.7 | 13.7 | 22.4 | 60.9 | 36.7 | 43.2 | 92.4 | 46.7 |
| Programa de infraestructura turística (PIT) | 40.0 | 79.0 | 50.6 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Proyectos de desarrollo regional (PDR) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 200.0 | 0.0 | 0.0 | 107.9 | 0.0 | 81.6 | 201.6 | 40.5 |
| Programa para el desarrollo regional turístico sustentable (PRODERETUS) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 19.5 | 58.5 | 33.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Programa de Infraestructura para el Desarrollo Urbano y Rural (IDUR) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 376.6 | 488.1 | 77.2 | 381.2 | 418.6 | 91.1 | 282.0 | 310.8 | 90.7 | N/A | N/A | N/A |
| Programa de Desarrollo Regional Turístico Sustentable y Pueblos Mágicos (PRODERMÁGICO) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 25.3 | 76.1 | 33.3 | 4.6 | 9.3 | 49.9 | 23.1 | 33.2 | 69.5 |
| Programa de integración regional ordenada y sustentable (IROS) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 230.7 | 478.5 | 48.2 |

1/Mdp: Millones de pesos.

Fuente: Programa Anual de Obras Públicas y Servicios Relacionados (PAOPS) de la SECODUVI, 2014-2018.

- Porcentaje que la cantidad de recursos presupuestarios recibida por concepto del FAFEF ha representado respecto del presupuesto total del FAFEF a nivel federal de los últimos cinco ejercicios fiscales.

En la Cuenta Pública en el periodo 2014-2018, a nivel nacional se ejercieron recursos por medio del FAFEF por 176,384.9 mdp que significa una Tasa Media de Crecimiento Anual (TMCA) de 5.2%. En el periodo de 2014-2018, el Estado de Tlaxcala percibió del FAFEF un total de 2,194.9 mdp con una tasa de crecimiento medio del 7% anual.

El Estado ha recibido en promedio el 1.2% del total de los recursos del FAFEF a nivel nacional en el periodo de 2014 a 2018, colocándola entre las ocho entidades federativas que reciben menos recursos del Fondo (véase infografía).

- Porcentaje que la cantidad de recursos presupuestarios recibida por concepto del FAFEF ha representado respecto del presupuesto total de la entidad federativa de los últimos cinco ejercicios fiscales.

Los recursos del FAFEF dentro del Presupuesto de la entidad federativa paulatinamente se vieron reducidos en su participación en 2.6% del 2014 al 2018. En promedio, el Fondo represento el 2.9% en el total del Presupuesto en este periodo. Sin embargo, la relevancia de los recursos del Fondo se observa en la participaron con el 83.58% en el total de la inversión pública en infraestructura física que el Estado realizó durante el ejercicio fiscal 2018.

Infografía. Porcentaje del presupuesto FAFEF en la entidad federativa respecto del presupuesto del FAFEF a nivel federal y del presupuesto total de la entidad federativa (mdp)

Fuente: Elaboración con datos de Decreto por el que se expide el Presupuesto de Egresos del Estado de Tlaxcala 2014 al 2018. Acuerdo por el que se emiten las Reglas de carácter general para la recepción, ejercicio del gasto y reintegro de recursos federales para los ejercicios fiscales 2014 a 2018.

Cuadro 4. Presupuesto FAFEF en el Estado, a nivel federal y presupuesto total de la entidad federativa

| Ejercicio fiscal | Presupuesto FAFEF de Tlaxcala (A) | Presupuesto total FAFEF a nivel federal (B) | Presupuesto total Estado de Tlaxcala (C) | Porcentaje FAFEF Tlaxcala respecto al total del FAFEF a nivel federal (A/B) | Porcentaje FAFEF Tlaxcala respecto al Presupuesto de la entidad federativa (A/C) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (Mdp)1 |  |  |  |  |
| 2014 | 387.9 | 32,054.2 | 12,242.1 | 1.21% | 3.17% |
| 2015 | 392.8 | 32,380.8 | 12,675.9 | 1.21% | 3.10% |
| 2016 | 422.7 | 33,995.1 | 14,262.1 | 1.24% | 2.96% |
| 2017 | 473.8 | 37,316.4 | 17,051.4 | 1.27% | 2.78% |
| 2018 | 517.4 | 40,638.1 | 18,135.7 | 1.27% | 2.85% |

1/Mdp: millones de pesos.

Fuente: Elaboración con datos de Decreto por el que se expide el Presupuesto de Egresos del Estado de Tlaxcala 2014 al 2018. Acuerdo por el que se emiten las Reglas de carácter general para la recepción, ejercicio del gasto y reintegro de recursos federales para los ejercicios fiscales 2014 a 2018.

- Descripción de las atribuciones, obligaciones y, en su caso, restricciones que tiene la entidad federativa para el ejercicio de los recursos del FAFEF.

Las atribuciones que tienen las entidades federativas están marcadas en la LCF en su Artículo 47, el cual indica que podrán convenir entre ellas o con el Gobierno Federal la aplicación de estos recursos, los que no podrán destinarse para erogaciones de gasto corriente o de operación. El Artículo 49 menciona que las aportaciones federales serán administradas y ejercidas por los gobiernos de las entidades federativas que las reciban, conforme a sus propias leyes en lo que no se contrapongan a la legislación federal.

Así mismo, las obligaciones que las entidades federativas tienen para con la Federación están estipuladas en el Artículo 48 de la LCF, la cual menciona que deberán presentar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) un informe trimestral detallado sobre la aplicación de los recursos. Así mismo, los Estados y el Distrito Federal enviarán al Ejecutivo Federal, por conducto de la SHCP, informes sobre el ejercicio y destino de los recursos de los Fondos de Aportaciones Federales.

El uso de los recursos del Fondo queda acotado a lo establecido en las fracciones de la I a la IX del Artículo 47 de la LCF.

La normatividad aplicable al FAFEF en el Estado comprende el Acuerdo que establece los lineamientos y políticas generales del ejercicio del presupuesto, las medidas de mejora y modernización, así como de austeridad del gasto público de la gestión administrativa. Este acuerdo establece en los Artículo 14, 16 y 17 que el ejercicio de los recursos de origen federal deberá ser conforme a lo dispuesto en la legislación federal aplicable. Además, en la Ley de Egresos de Estado de Tlaxcala en su Artículo 28 se estableció el presupuesto de inversión de obra pública estatal, en el cual se señaló la participación del FAFEF aunque sin identificar los proyectos a realizar y la fuente de financiamiento de los mismos, por lo que se siguiere sea agregada esta información para el reforzamiento de la importancia de la asignación del recurso a este rubro de gasto. Otra normatividad aplicable es la Ley de Obras Públicas para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios y, el Reglamento Interior de la SECODUVI. No se encontró evidencia de un documento normativo estatal que sea exclusivo para la asignación, ejecución y seguimiento de los recursos del FAFEF.

- Descripción del ejercicio de los recursos del FAFEF en la entidad federativa en la que se incluyan variables como rubro de gasto (Según la LCF), mecanismos de priorización de proyectos o destino del gasto, población objetivo, componentes, productos terminados o servicios proporcionados, indicadores o información que permita conocer la situación de la población objetivo del FAFEF en la entidad federativa en los últimos cinco ejercicios fiscales, de ser posible previa y, en su caso, posterior al ejercicio de los recursos por rubro de gasto, de acuerdo con lo determinado en la LCF para este Fondo, entre otras de interés.

La necesidad que se atiende con los recursos del FAFEF en el Estado, se encuentra plenamente identificada y justificada, ya que el recurso se destina a PIP, atendiendo a lo establecido en la fracción I Inversión en infraestructura física del Artículo 47 de la Ley de Coordinación Fiscal (LCF).

La SECODUVI, instancia encargada del ejercicio de los recursos del Fondo, generó el documento de “Criterios de selección de obras”, el cual no es específico para el Fondo, que señala que el procedimiento de asignación de acuerdo a la demanda de infraestructura física y por los convenios que se celebran con la federación.

La cobertura del FAFEF en la entidad federativa en los últimos cinco ejercicios fiscales fueron los habitantes de los municipios beneficiados con los PIP, según datos proporcionados por la SECODUVI, En este sentido, se observó que el número de PIP en los que los recursos del FAFEF han intervenido se han ido incrementando de acuerdo a la revisión de los PAOPS de 2014 a 2018, obedeciendo al incremento constante en el recurso asignado a la entidad federativa en este periodo de tiempo. Estos PIP fueron llevados a cabo en obras de infraestructura como la rehabilitación y construcción de carreteras, construcción de infraestructura rural y urbana, construcción de alcantarillado sanitario y alumbrado público, así como obras de rehabilitación de clínicas y hospitales.

Cuadro 5. Cobertura del FAFEF en los últimos cinco ejercicios fiscales (habitantes)

| Ejercicios fiscales | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Número de PIP | 84* | 38 | 43 | 63 | 120 |
| Población Potencial / Objetivo | 1,169,936 | 1,272,847 | 1,272,847 | 1,272,847 | 1,272,847 |
| Población Atendida | 878,789 | 741,669 | 735,376 | 1,040,542 | 1,121,757 |
| Cobertura | 75.1% | 58.3% | 57.8% | 81.7% | 88.1% |
| Núm. Municipios. beneficiados | 31 | 20 | 21 | 44 | 48 |

Fuente: Diagnóstico: Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas FAFEF ejercicio 2018. SECODUVI. Nota: El número de Proyectos de Inversión Pública PIP se obtuvo de los PAOP de cada año en cuestión, contándose únicamente aquellos en los que se ejercieron recursos del FAFEF. Cierres de ejercicio con base a conciliaciones con la Dirección de Contabilidad Gubernamental y Dirección de Presupuesto de la Secretaria de Planeación y Finanzas.1/ La cobertura se estimó con los datos proporcionados. * Este dato corresponde al total de acciones de cada Programa registrado en el Programa de Obra en los cuales hubo participación del FAFEF, por la forma en que la información fue presentada, no se puede contabilizar en cuantas de estas 84 obras se ocuparon los recursos del FAFEF.

- Principales resultados y recomendaciones de evaluaciones realizadas al FAFEF en la entidad federativa.

La entidad federativa hasta el ejercicio fiscal 2018 realizó seis evaluaciones externas. Las evaluaciones realizadas al Fondo fueron de diseño, consistencia y resultados, específica de desempeño y procesos. A continuación, se presentan los principales resultados y recomendaciones de cada una de las evaluaciones.

- Evaluación de Diseño del FAFEF, Estado de Tlaxcala, ejercicio fiscal 2013

Resultados

- Los recursos del FAFEF se ejecutan a través de tres programas: a) Programa de Infraestructura para el Desarrollo Urbano y Rural; b) Programa Modernización del Sistema de Enlaces de Transporte; c) Programa Ampliación y Modernización de los Sistemas de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento.

- El FAFEF cuenta con tres programas a través de los cuales ejecuta sus recursos y éstos cuentan con su respectiva Matriz de Indicadores de Resultados.

- La población que atienden los programas estatales mediante los cuales se ejecutan los recursos del FAFEF, hace referencia a todos los habitantes de la entidad federativa y, se tiene por población potencial, también a todos los habitantes del Estado.

- Los problemas a atender por los Pp señalados se plantearon como carencia o falta de atención, los cual podría haber incidido en sus MIR y en la definición de la población a atender.

- Evaluación de Consistencia y Resultados FAFEF, ejercicio fiscal 2014

Resultados

- Un solo operador del FAFEF, la SECODUVI, por lo que existen criterios homogéneos para la formulación de un programa o acción operativa del Fondo, facilitando las decisiones políticas sobre consideraciones técnicas.

- El FAFEF carece de una planeación estratégica, por lo que a pesar de que se tienen delimitados los campos de uso de los recursos del Fondo, el Estado no tienen una línea delimitada y establecida que les permita de forma transparente priorizar las acciones a implementar.

- Falta de publicación de los resultados de las evaluaciones externas en sus respectivas páginas de Internet de la SECODUVI, Secretaría de Finanzas y el propio Gobierno Estatal.

Recomendaciones

- Establecer vínculos con instancias evaluadoras que permitan proporcionar información actualizada y relevante sobre los resultados obtenidos del Fondo.

- Realizar un plan estratégico institucional en el que se establezcan metas, objetivos estratégicos y sus indicadores.

- Se recomienda establecer los mecanismos de medición para la determinación de la población beneficiaria.

- Evaluación de Consistencia y Resultados FAFEF, ejercicio fiscal 2015

Resultados

- El Estado orientó el recurso a acciones de infraestructura urbana e infraestructura social.

- Se carece de una planeación, programación y presupuesto documentado con visión multianual para las necesidades específicas que se pretende atender.

- Las poblaciones del Fondo no se encuentran definidas ni cuantificadas, por la naturaleza del mismo, no es posible precisarlas con base en las características de los programas sociales que evalúa CONEVAL.

Recomendaciones

- Realizar un plan estratégico institucional en el que se establezcan metas, objetivos estratégicos y los indicadores para medir el logro del cumplimiento en dichos objetivos.

- Diseñar una MIR a partir de la Metodología del Marco Lógico que permita la definición de objetivos estratégicos y de gestión del Fondo.

- Establecer los indicadores de evaluación de acuerdo al Propósito y Fin del Fondo, que permita medir las dimensiones de eficiencia, calidad y eficacia para el conocimiento de los resultados.

- Evaluación Integral del Desempeño FAFEF, ejercicio fiscal 2016

Resultados

- El FAFEF es un Fondo que dispone de recursos para la atención de diversas necesidades por cual su alcance potencial puede ser de gran impacto, sin embargo, los recursos del Fondo se han asignado a obras que no benefician a la mayoría de la población, pues estás han sido realizadas en pocos municipios de la entidad federativa.

- La cobertura alcanzó a 20 municipios del Estado con obras como infraestructura vial, agua, bacheo, principalmente.

Recomendaciones

- Es necesario elaborar un diagnóstico local que identifique otras necesidades sociales más allá de las de infraestructura.

- Identificar a poblaciones objetivo, con rezago en la atención de sus demandas, que requieran de atención.

- Elevar la cobertura del Fondo.

- Generar fuentes de información que permitan transparentar la asignación y seguimiento de los recursos y de las localidades donde se aplica los recursos.

- Evaluación Específica de Desempeño FAFEF, ejercicio Fiscal 2017

Resultados

- Las inversiones en infraestructura física han beneficiado a un 76.67% de los municipios que actualmente conforman el Estado de Tlaxcala, sin embargo, falta que estas cifras se encuentren también en sus indicadores

- El Fondo está estructurado de manera tal que obedece a una problemática regional en el marco de un plan nacional, es decir, que contribuye a la solución de problemáticas comunes.

- Los objetivos del FAFEF se articulan adecuadamente con los objetivos Institucionales federales y estatales.

- Se cuenta con mecanismos que garantizan el recurso anualmente, una programación para su administración, así como también para su fiscalización.

- El contar con un diseño sistemático sobre las necesidades de cada municipio, permitirá priorizar el destino de las inversiones en infraestructura física y se podrá estimar de manera más efectiva a la población beneficiada

- A partir de una redefinición de su población objetivo y atendida se podrá tener un mayor alcance y eficiencia con los recursos del FAFEF

Recomendaciones

- En la alineación del Fondo (FAFEF) con el Plan Nacional de Desarrollo (PND), se recomienda ampliar la información con cada eje, objetivos, estrategias y líneas de acción.

- Clarificar la definición de la población potencial, objetivo y atendida, como municipios o personas, ya que derivado de la naturaleza del apoyo que brinda el Fondo, es difícil cuantificar el número de personas beneficiadas. Por ello, podría ser más factible identificar los municipios por atender y atendidos.

- Establecer metas de indicadores retadoras y factibles de realizarse, con base en un trabajo de análisis que integre el historial y la disponibilidad presupuestaria.

- Realizar un seguimiento puntual de los avances en el desempeño del Fondo, es decir, de los indicadores.

- Publicar la MIR que se ejecutará en 2018 en el portal web de la dependencia, lo cual coadyuvará en la integración de un apartado en la página web que permita dar seguimiento al desempeño del Fondo.

- Evaluación de Procesos FAFEF, ejercicio fiscal 2018

Resultados

- El Fondo no cuenta con lineamientos o reglas de operación a nivel federal o estatal, esto genera mayor flexibilidad para la gestión de los recursos, pero se pierde la claridad en los objetivos del Fondo y certidumbre de su operación.

- No existen documentos normativos o formales que definan los procesos y procedimientos operativos que distingan las acciones a desarrollar para alcanzar sus objetivos.

- En términos generales, el FAFEF presenta áreas de oportunidad referentes a la formalización de sus procesos, particularmente en la solicitud de apoyos, planeación y selección de proyectos de infraestructura física.

Recomendaciones

- Realizar una Matriz de Indicadores de Resultados estatal que contemple los indicadores y medios de verificación con los cuales evaluar su desempeño.

- Generar instrumentos de planeación que orienten la organización del Fondo a lo largo del año.

- Elaborar un manual de procedimientos del Fondo.

- Establecer criterios y requisitos de solicitud de infraestructura y formalizar el proceso de selección de proyectos de infraestructura.

## 1.2 Valoración de la contribución del FAFEF a la o las problemáticas de la entidad federativa

1. La entidad federativa cuenta con un diagnóstico sobre la/las problemáticas a las que el FAFEF contribuye a atender y tiene las siguientes características:

- Se identifica y describe el problema central dentro del entorno de política pública al que respondería el FAFEF en la entidad federativa;

- Presenta un árbol de problemas sobre la o las problemáticas en la entidad federativa;

- Presenta un árbol de objetivos;

- Presenta una MIR;

- Define un plazo para su revisión y actualización.

| Respuesta | Nivel | Criterios |
| --- | --- | --- |
| Sí | 3 | El diagnóstico tiene tres de las características establecidas en la pregunta. |

La SPF cuenta con el documento denominado “Diagnóstico: Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas FAFEF ejercicio fiscal 2018” (Diagnóstico FAFEF). Sin embargo, este diagnóstico sólo aborda a uno de los nueve rubros de gasto establecidos en la LCF, inversión en infraestructura física, sin dejar evidencia por qué los otros rubros de gasto no son prioritarios en la Entidad federativa.

- En el Diagnóstico FAFEF se define el siguiente problema central entorno a la infraestructura física en la entidad federativa: “la población de los municipios del Estado de Tlaxcala, que no cuentan con obras de infraestructura nuevas, rehabilitadas y ampliadas, en sus diferentes modalidades; infraestructura urbana y rural, vial, de agua potable, alcantarillado y saneamiento.” Este problema está enunciado como una carencia, lo cual indica que se requiere identificar las causas de diverso orden que determinan la existencia de la situación problema.

- El Diagnóstico FAFEF presenta un árbol de problemas que enuncia el problema como “La Población de los Municipios del Estado de Tlaxcala no cuenta con obras de infraestructura nuevas, rehabilitadas y ampliadas”.

- Un árbol de objetivos, en donde se establece como la situación del problema resuelta a: “La Población de los Municipios del Estado de Tlaxcala cuenta con obras de infraestructura nuevas, rehabilitadas y ampliadas”.

- También, el Diagnóstico FAFEF presenta una MIR que corresponde al Pp K 6-06 Integración Regional Ordenada y Sustentable (MIR IROS) y no únicamente al FAFEF. La MIR IROS se deriva del eje rector tres del Plan Estatal de Desarrollo: Proyecto de Integración Regional Ordenada y Sustentable. Todos los proyectos de infraestructura física que se financiaron y ejecutaron con el total de los recursos del FAFEF y los del Pp IROS en el Estado durante el ejercicio fiscal 2018, estuvieron alineados a la lógica de esta matriz, de acuerdo con lo señalado por los funcionarios.

No obstante, los recursos del Fondo tienen una participación importante en el total de la inversión en infraestructura física del Estado, el 83.58%, se sugiere elaborar un diagnóstico específico para el FAFEF, con base en la MML, que considere los nueve rubros de gasto establecidos en la LCF con el propósito de valorar la posibilidad de incluir otros más estratégicos para el desarrollo del Estado. También, podría dar sustento al destino histórico de los recursos del FAFEF en el Estado y/o a identificar otros rubros estratégicos. Lo anterior, le permitirá a la entidad federativa contar con un instrumento de corto y mediano plazo para planear de manera adecuada la distribución de los recursos del Fondo a las problemáticas con mayor impacto en el Estado.

Además, se recomienda complementar el diagnóstico para que presente elementos mínimos de estructura para la toma de decisiones respecto al establecimiento de metas, la asignación de recursos y la ejecución del Fondo, tales como: antecedentes, identificación, definición y árbol del problema, árbol del objetivo, determinación de sus objetivos y sus aportaciones a los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo, Plan Estatal de Desarrollo y Plan de la institución, cobertura, análisis de alternativas, diseño del Programa propuesto (padrón de beneficiarios y MIR), análisis de similitudes o complementariedades y presupuesto. Además, para fortalecer el diagnóstico se debe considerar la incorporación del análisis de los nueve rubros de gasto establecidos en la LCF, así como indicar el o los Pp que se derive del Fondo. Lo anterior, permitirá contar con un instrumento de corto y mediano plazo para planear la distribución de los recursos del Fondo a las problemáticas con mayor impacto en la entidad federativa. Además, el diagnóstico del FAFEF es pieza clave en el planteamiento de los objetivos estratégicos del plan estratégico específico para el Fondo.

2. La entidad federativa cuenta con un documento de planeación estratégica acerca de la o las problemáticas a las que contribuye a atender el FAFEF, donde se defina lo siguiente:

- La magnitud o dimensión de la o las problemáticas a atender

- Objetivos a alcanzar en el corto plazo (a dos años) de la o las problemáticas:

- Objetivos a alcanzar en el mediano plazo (a seis años) de la o las problemáticas;

- Objetivos a alcanzar en el largo plazo (a más de 10 años) de la o las problemáticas;

- Relación entre el presupuesto requerido para cada año y las metas de cobertura

- Indicadores de Resultados para medir los avances:

- Metas definidas para cada año congruentes con los objetivos de corto, mediano y largo plazos para la o las problemáticas;

- Áreas identificadas donde el FAFEF fortalecerá el presupuesto de la entidad federativa

- Porcentaje que se destinará del FAFEF en la entidad federativa a cada área identificada.

| Respuesta | Nivel | Criterios |
| --- | --- | --- |
| No |  |  |

La entidad federativa, no cuenta con un documento de planeación estratégica acerca de la problemática a las que el FAFEF contribuye a atender y con el cual la SPF base sus decisiones para el uso sus recursos.

Para la planeación estratégica de la SPF cuenta con documentos mediante los cuales basa sus decisiones para el uso de los recursos del Fondo como el Plan Estatal de Desarrollo 2017-2021 (PED 2017-2021), el Programa Estatal de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano 2017-2021, el Presupuesto de Egresos del Estado de Tlaxcala (PEET) 2018, la Ley de Obras Públicas para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios (Ley de Obras).

Es importante señalar que este último documento en su Artículo 20 se menciona que: Las dependencias, entidades y gobiernos municipales realizarán la planeación de sus obras públicas conforme a los objetivos, prioridades y políticas de los planes estatales, como el PED 2017-2021, y los objetivos, las metas y previsiones de recursos establecidos en el PEET. Al estar contemplado en una normativa superior como lo es una Ley, es obligatorio el contar con un documento de planeación para dar cumplimiento a este mandato.

Se recomienda que la entidad federativa elabore un documento de planeación estratégica acerca de la o las problemáticas a cuya atención contribuyan los recursos del FAFEF. Se recomienda que el documento aborde los 9 rubros de gasto establecidos en el artículo 47 de la LCF. Para cada uno de los rubros de gasto, el documento deberá incluir la magnitud de la o las problemáticas a atender en un horizonte de corto, mediano y largo plazo estableciendo para tal efecto los objetivos a dar cumplimiento y sus respectivas metas. Los objetivos y sus metas deberán ser establecidos en un horizonte de dos años (corto plazo), seis años (mediano plazo) y largo plazo (más de 10 años).

El documento establecido deberá definir la población objetivo según sea el caso y establecer su cuantificación a nivel población potencial y objetivo. Lo anterior con la finalidad de dar seguimiento a la población atendida y su nivel de cobertura. El documento debiera establecer metas de cobertura con base en la línea base que se llegara a cuantificar a partir del diagnóstico recomendado en la pregunta anterior.

Así, el documento estratégico deberá incluir indicadores de gestión y resultados con las características señaladas por la SHCP y CONEVAL en sus guías y manuales. Los indicadores deberán medir el desempeño en el ejercicio de los recursos del Fondo, dar cuenta de la medición del nivel de cumplimiento de metas y objetivos relacionados con la atención de la o las problemáticas para cada rubro de gasto del Fondo.

El documento deberá ser adicional a los instrumentos de planeación estatal como el PED y los programas sectoriales que apliquen en los distintos rubros de gasto. Lo anterior con la finalidad de que el documento guie al Estado en el uso de los recursos del FAFEF.

# Módulo 2. Matriz de Indicadores para resultados (MIR)

3. ¿Cómo documenta la entidad federativa los resultados de las aportaciones del FAFEF?

- Indicadores de la MIR asociados al FAFEF

- Indicadores asociados a la estructura programática estatal.

- Evaluaciones

- Otros mecanismos

| Respuesta | Nivel | Criterios |
| --- | --- | --- |
| Sí | 3 | La entidad federativa documenta la información mediante tres de las características establecidas. |

La entidad federativa no dispone de una MIR del Fondo a nivel estatal, tampoco con indicadores de resultados asociados al Pp en cual se integran las aportaciones del FAFEF. Cabe señalar que los indicadores de la MIR federal del FAFEF son diferentes y no vinculantes respecto a los que reporta en la MIR del Pp Integración Regional Ordenada y sustentable. Por otra parte, los resultados de las aportaciones del Fondo en el Estado se documentan por medio de la realización de evaluaciones externas.

a) La entidad federativa documenta los resultados de las aportaciones del FAFEF mediante indicadores de la MIR federal, esto lo hace de manera trimestral a través del SRFT ante la SHCP. De manera local los resultados son documentados a través de una MIR y sus indicadores asociados al Pp estatal que maneja los recursos del Fondo (MIR IROS) reportada a través del Sistema Integral de Información Financiera (SIIF). Sin embargo, los indicadores de esta MIR no son vinculantes a la MIR federal, ni tiene establecidas metas asociadas para poder comparar el resultado obtenido con el resultado esperado.

b) Por lo que toca a las evaluaciones del FAFEF, en la entidad federativa se dispone de seis evaluaciones, la Evaluación de Diseño para el ejercicio fiscal 2013; la Evaluación de Consistencia y Resultados, una realizada para el ejercicio fiscal 2014 y otra para el 2015; la Evaluación Integral de Desempeño 2016, la Evaluación Especifica de Desempeño ejercicio fiscal para el 2017 así como la Evaluación de Procesos para el ejercicio fiscal 2018.

c) El Estado documenta los resultados de las aportaciones mediante evaluaciones externas aplicadas al FAFEF. Al respecto se tiene que para el ejercicio fiscal 2013 se realizó la Evaluación de diseño del FAFEF elaborado por el ente evaluador G&M Gestión y Evaluación S.A. Para el ejercicio fiscal se llevó a cabo la Evaluación de Consistencia y Resultados del FAFEF por El Colegio de Tlaxcala A.C. De igual manera para el ejercicio fiscal 2015 nuevamente se realizó una Evaluación de Consistencia y Resultados llevada acabó por el mismo ente evaluador que la anterior. En referencia al ejercicio fiscal 2016, se ejecutó la Evaluación integral de desempeño también realizado por el Colegio de Tlaxcala A.C. Por último, se llevó a cabo una Evaluación de Procesos del FAFEF para el ejercicio fiscal 2018 por el ente evaluador IEXE Universidad.

No se cuenta con otros mecanismos en los cuales la entidad federativa reporte resultados de las aportaciones del FAFEF.

Se sugiere elaborar una MIR estatal del FAFEF donde se pueda adicionar indicadores de la MIR Federal, que representen el avance en cada uno de los rubros de gasto para los que aplican los recursos en la entidad federativa. Los indicadores deben presentar el valor anual del FAFEF para los años subsecuentes, de manera que pueda observarse su tendencia longitudinalmente. Esta debe permitir el seguimiento puntual por rubro de gasto a nivel de componentes.

4. ¿Cómo fueron definidos los indicadores y las metas con las que la entidad federativa reporta los resultados de la aplicación de los recursos del FAFEF?

No procede valoración cuantitativa.

Los indicadores de desempeño que reporta la SPF para dar cuenta sobre los resultados del FAFEF, son registrados en el SRFT, y corresponden a los indicadores establecidos dentro de MIR Federal. De acuerdo con el numeral cuarto de los LINEAMIENTOS, la Dirección General de Programación y Presupuesto "A" (DGPyP "A") de la SHCP, en su carácter de Dependencia Coordinadora del Fondo, tiene que implementar los indicadores de desempeño y las metas en común acuerdo con el Estado. Al respecto, la DGPyP "A" y la entidad federativa realizan de manera conjunta el diseño de los indicadores (método de cálculo, nombre, definición, entre otros). Respecto a la definición de metas de los indicadores, la DGPyP “A” únicamente revisa la congruencia de los indicadores con el método de cálculo, y ocasionalmente las cifras de los montos ministrados cada mes.

Por su parte, los funcionarios estatales señalan que entre la SCHP y la SPF no se establece un acuerdo en común con relación al planteamiento de los indicadores, mientras que la metas son definidas únicamente por la SPF. Al respecto, las metas de los indicadores de la MIR federal del Fondo son establecidas por dos instancias según el nivel de los indicadores en el resumen narrativo de la MIR. La meta del indicador a nivel del objetivo de Propósito y Componente son definidos por la SPF de acuerdo con las observaciones históricas de la meta. La meta para el indicador a nivel de Actividad es definida por la instancia ejecutora de las aportaciones del Fondo, la SECODUVI. Esta secretaría establece las metas acordes con el número de solicitudes de infraestructura y al ejercicio de años anteriores. Es necesario mencionar que no se establece metas para el indicador del objetivo a nivel de Fin debido a que la entidad federativa no ha contratado deuda.

Por otro lado, la SECODUVI realiza el seguimiento y control financiero con base en las estimaciones de pagos; concentra la información y la consolida por medio de un reporte físico y financiero trimestralmente (Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos del FAFEF), el cual es cargado al SRFT y mensualmente genera reportes programáticos de las metas e indicadores en el SIIF.

Respecto al monitoreo en el ámbito estatal, la MIR IROS que contempla los PIP ejecutados con recursos estatales y del FAFEF, por ser considerados como financiamiento estatal, no presenta indicadores que midan de manera particular el desempeño del Fondo. Por otra parte, las metas de los indicadores de la MIR IROS se fijan tomando en cuenta las líneas de acción del Plan Estatal de Desarrollo, además la cantidad de acciones a realizar va en promedio con el histórico de años anteriores. Las metas se fijan en el mes de septiembre con el inicio de los trabajos de la planeación, programación y presupuestación.

Se sugiere que, mediante un trabajo conjunto con los operadores del Fondo, se lleve a cabo un el establecimiento tanto de la línea base como las metas de cada indicador. Para ello, se puede considerar el comportamiento de los resultados de años anteriores. El establecer estos elementos permitirá a la unidad ejecutora del Fondo contar con indicadores para medir los avances en el logro de los objetivos planteados. A su vez, proporcionara una herramienta para la generación, monitoreo y evaluación del impacto y/o resultados que los Fondos del FAFEF tienen sobre las finanzas locales. Se recomienda que, durante la realización de este ejercicio, los operadores del Fondo tengan en cuenta el documento Guía para el establecimiento y cálculo de líneas base y metas del CONEVAL.

# Módulo 3. Consistencia entre los elementos del diseño

5. Para la operación del Fondo en la entidad federativa, ¿ésta utiliza información derivada de análisis externos? (evaluaciones, auditorías al desempeño, informes de organizaciones independientes u otros relevantes) …

- De manera regular, es decir, se consideran como uno de los elementos para la toma de decisiones sobre la operación del FAFEF en la entidad federativa;

- De manera institucionalizada, es decir, sigue un procedimiento establecido en un documento oficial;

- Para definir acciones y actividades que contribuyan a mejorar su gestión o sus resultados;

- De manera participativa: ¿participan operadores, gerentes y personal de las instancias ejecutoras del Fondo en la entidad federativa?

| Respuesta | Nivel | Criterios |
| --- | --- | --- |
| Sí | 3 | Para la operación del Fondo en la entidad federativa, ésta utiliza informes de evaluaciones externas y cumple con tres de las características establecidas en la pregunta. |

La SPF ha llevado a cabo seis evaluaciones al Fondo; evaluación de diseño en el ejercicio fiscal 2013; dos Evaluaciones de Consistencia y Resultados ejercicios fiscales 2014 y 2015, la Evaluación Integral del Desempeño ejercicio fiscal 2016, la Evaluación Especifica de Desempeño ejercicio fiscal 2017 y una Evaluación de Procesos en el ejercicio fiscal 2018.

También, en 2018 la Auditoría Superior de la Federación (ASF) realizó una auditoría al Fondo denominada Auditoría Combinada de Cumplimiento y Desempeño.

- De acuerdo con los resultados y recomendaciones de las evaluaciones y la auditoría realizadas al Fondo, se considera que éstos han sido elementos para la toma de decisiones sobre la operación del Fondo en la entidad federativa. De ello se da cuenta en el proceso de seguimiento a la implementación de Aspectos Susceptibles de Mejora (ASM).

- Se dispone de los documentos oficiales de las evaluaciones señalados, el documento oficial de auditoría publicado por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y de los ASM. Tanto los documentos de las evaluaciones y de los ASM están disponibles en la página de la SPF en el submenú Evaluación del Desempeño. Los documentos de seguimiento a las ASM disponibles son el Seguimiento de Evaluaciones (ASM y Recomendaciones) y el Acta de Atención a los ASM.

- En los informes de evaluaciones y auditoría se mencionan diversas recomendaciones y hallazgos, cuya atención derivó en acciones y actividades. Al respecto, los ASM de la Evaluación Específica de Desempeño del Fondo ejercicio fiscal 2017 y de la Evaluación Integral del Desempeño del FAFEF 2016 fueron atendidos e implementados. Las observaciones realizadas en la Auditoría realizada en 2018 fueron solventadas antes de terminar el informe y una más referente con la difusión de los informes trimestrales en medios locales de difusión, ya se implementó en el portal del Estado. Cabe señalar que en la evaluación de diseño no se realizaron recomendaciones y en la evaluación de procesos si se presentan recomendaciones, pero no se dispone de algún documento que señalé que fueron atendidas.

En los documentos de atención a los ASM de la evaluación específica de desempeño 2017 de la SPF, se hace mención de mejoras llevadas a cabo para su solventación, como es el caso de clarificación de la población objetivo en donde se describe en una de las observaciones orientados a la clarificación de la población potencial, objetivo y atendida hacia los municipios que para el Proyecto de Presupuesto de Egresos de 2019, el indicador de Propósito se hace la identificación de los municipios del Estado como Población Potencial y los municipios beneficiados con obra pública como Población Objetivo y Atendida.

En el mismo documento también se puede encontrar que derivado del ASM suscrito sobre la necesidad de una mejor definición y seguimiento a los indicadores de nivel Fin se indica que, a partir del ejercicio fiscal 2018, el indicador de nivel Fin refleja el presupuesto asignado al Estado y respecto con lo ejecutado a fin de año se reflejara el avance en la ejecución de recursos en materia de infraestructura. Se menciona también que para comprobación de lo descrito se tienen los documentos Reporte de Seguimiento de Indicadores del SIIF y el acuse del Oficio SEC-DA0012-2018.

No se dispone de información que permita aseverar que para la utilización de los resultados de las evaluaciones y auditorias en el mejoramiento de la operación del FAFEF en la entidad federativa, ésta sea analizada de manera participativa entre los diferentes actores del proceso del Fondo.

Por tal motivo, se recomienda que una vez sean conocidos los resultados de las evaluaciones y auditorias, las unidades responsables del manejo del Fondo se reúnan para el análisis de las recomendaciones y ASM planteadas por los evaluadores externos y plasmar en un documento oficial el posicionamiento en conjunto al respecto así como plantear las posibles soluciones, plazos de cumplimiento y medios de verificación de las acciones tomadas la solventación de las recomendaciones.

6. ¿Se considera la información del diagnóstico o de los resultados de la aplicación de los recursos del FAFEF durante el año anterior, en la planeación anual de la entidad federativa…

- Para el establecimiento de metas;

- Para la asignación de recursos;

- Para la distribución de actividades;

- Para la selección geográfica de población o área a atenderse

No procede valoración cuantitativa.

La SPF considera la información del documento denominado “Diagnósticos: Fondo de Aportaciones Federales de las Entidades Federativas para el ejercicio fiscal 2018” en la planeación anual. Sin embargo, este documento no es un diagnóstico específico del Fondo en donde se analicen los nueve rubros de gasto permitidos por la LCF.

El Diagnóstico FAFEF se dirige a abordar el problema de infraestructura física en el Estado y señala como fuente de financiamiento a los recursos provenientes del Fondo. Además, la información histórica de los recursos del FAFEF permite observar que siempre se han asignado a este rubro.

En el Diagnóstico FAFEF se señalan las áreas geográficas a atender, al mencionar que son “los municipios que presenten prioridad en ejecución de obra pública”. Además, presenta un listado de los municipios que se beneficiaron con infraestructura física, sin embargo, no se menciona si estos fueron financiados únicamente con recursos del FAFEF.

También del Diagnóstico para el FAFEF se derivó la MIR IROS, la cual no presenta algún indicador que refleje o que permita medir los objetivos del Fondo.

Se identificaron dos dependencias centrales en el proceso de operación estatal del Fondo. La SPF que administra y realiza los pagos con recursos del Fondo que le indica la SECODUVI. Esta secretaría se encarga de realizar la planeación de la inversión en infraestructura física desde la captación de la demanda en este rubro, la prioriza para realizar la selección de infraestructura física a ejecutar en el ejercicio fiscal, lleva a cabo los ajustes programáticos y presupuestales de los que finalmente se deriva el PAOPS. Sin embargo, no se dispone de evidencia documental que apoye que se realiza de esta manera la planeación hasta llegar al PAOPS.

Se sugiere que el diagnóstico sea específico para el Fondo y que considere elementos para la toma de decisiones respecto al establecimiento de metas, la asignación de recursos y la ejecución del Fondo, tales como: antecedentes, identificación, definición y descripción de la o las problemáticas que podrían atenderse con recursos del FAFEF, considerando y describiendo la situación actual de los nueve rubros de gasto establecidos en la LCF para el Fondo; experiencias de atención para conocer los elementos exitosos o de riesgo de otras estrategias, árbol del problema, árbol del objetivo, determinación de los objetivos del Programa, aportaciones del Programa a los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo, Plan Estatal de Desarrollo y Plan de la institución, cobertura, análisis de alternativas, diseño del Programa propuesto (padrón de beneficiarios y MIR), análisis de similitudes o complementariedades y presupuesto. Lo anterior, le permitirá contar con un instrumento de corto y mediano plazo para planear de manera adecuada la distribución de los recursos del Fondo a las problemáticas con mayor impacto en la entidad federativa.

7. ¿Se considera la información del desempeño del FAFEF en la entidad federativa para la toma de decisiones…

- En el establecimiento de metas;

- En la asignación de recursos;

- En la distribución de actividades;

- En la selección geográfica de población o área a atenderse

No procede valoración cuantitativa.

a) Se encontró evidencia de que la información del desempeño del FAFEF se utiliza para tomar decisiones en el establecimiento de metas. Al respecto, dentro de la evaluación Específica del Desempeño al FAFEF en su ejercicio fiscal 2017, se encontró que la instancia evaluadora detecto que las metas establecidas son superadas por la ejecución real del Fondo. Sugiriendo que es importante establecer metas más retadoras que visibilicen las capacidades de acción reales. En el mismo documento se hace mención que mediante el oficio SECODUVI-1962/2018 dirigido a la Dirección Técnica de Evaluación del Desempeño de la SPF se informa que se establece el número de metas factibles a realizarse con base en un trabajo de análisis y plasmado en el Proyecto de Presupuesto de Egresos de 2019.

No se considera información de desempeño del FAFEF como son indicadores porque no se tienen mediciones específicas para el Fondo. Al respecto, la MIR IROS, no presenta algún indicador que refleje o que permita medir los objetivos del Fondo. Por lo que los resultados de los indicadores de esta MIR son referencia para la programación de acciones del ejercicio fiscal siguiente de toda la inversión en infraestructura del Estado, contemplando los recursos estatales, incluido el Fondo.

Para la asignación de recursos, no se toman en cuenta los resultados de desempeño del Fondo. Al respecto la SPF y la SECODUVI toman las decisiones de acuerdo con el PAOPS 2018 en el cual se detallan por Pp y apartado las PIP a realizarse durante el año fiscal. En el PAOPS se identifican los municipios, nombre del PIP, la inversión total y el origen y monto de los recursos a ocupar, dentro de los que se establecen los originarios del FAFEF. Para los PIP seleccionados se realiza la distribución presupuestal por tipo de financiamiento. La asignación del monto de los recursos del FAFEF depende de los recursos disponible para cada PIP o si se financiarán únicamente con recursos del Fondo.

No se encontró evidencia de que se tome en cuenta la información del desempeño para los conceptos de distribución de actividades y selección geográfica de la población a atenderse.

Se sugiere que, así como en el caso de las metas, tanto la SPF como la SECODUVI, tomen en cuenta y analicen los ASM plasmados en las evaluaciones al Fondo hechas y para futuras evaluaciones que vayan orientados a la mejora en el proceso de asignación de recursos, distribución de actividades y definición de cobertura y poblaciones, además, documentar el proceso mediante el cual se analizan las recomendaciones y ASM para generar información que ayude a facilitar el proceso de toma de decisiones; este proceso de análisis deberá ser preferentemente de manera conjunta. Siendo de prioridad la mejora en el proceso de asignación de recursos, se recomienda que se establezca un mecanismo entre las dos instancias participantes en la operación del Fondo, mediante el cual, de manera conjunta se establezca los criterios mediante los cuales se designaran los recursos a cada obra. Estos pueden contener aspectos como cantidad de población beneficiada, impacto socio económico de la obra, criterios de selección por costo-beneficio y selección por viabilidad geográfica, entre otros aspectos que se consideren importantes para la jerarquización de las obras y su asignación de recursos. Se recomienda que este proceso quede plasmado en un documento institucional que pueda servir de respaldo y ser utilizado en futuras evaluaciones para el análisis de su pertinencia.

8. ¿Existe un plan estratégico para el FAFEF en la entidad federativa que cumpla con las siguientes características:

- Es producto de ejercicios de planeación institucionalizados, es decir, sigue un procedimiento establecido en un documento oficial;

- Abarca un horizonte de al menos cinco años;

- Establece los resultados que se pretenden alcanzar con la ejecución del Fondo y son consistentes con lo establecido en el Fin y el Propósito de su MIR vigente local;

- Cuenta con indicadores para medir los avances en el logro de sus objetivos consistentes con lo establecido en su MIR vigente

No procede valoración cuantitativa.

El Estado no cuenta con un plan estratégico del FAFEF, derivado de un proceso de análisis del mismo y su relación con la atención de distintas problemáticas a lo largo del tiempo, que sea producto de ejercicios institucionalizados, que abarque un horizonte de al menos cinco años, que establezca resultados acordes con lo establecido en la MIR y que cuente con indicadores para medir los avances en el logro de sus objetivos.

En este sentido, los elementos con los que se puede elaborar un documento de planeación estratégica para el FAFEF actualmente se encuentran dispersos en los documentos de planeación estratégica como el PED 2017-2021), el Programa Estatal de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano 2017-2021, el PEET, el PAOPS 2018 y la MIR IROS.

Se recomienda elaborar un plan estratégico específico del FAFEF, como un ejercicio normado dentro del Estado, y dado que su vigencia depende de una Ley tiene más posibilidades de sobrevivir en las políticas públicas federales, incluso después de cambios sexenales. Se sugiere que su elaboración incluya distintos horizontes (corto y sobre todo mediano y largo plazo puesto que actualmente se centra en la asignación presupuestal del próximo ejercicio fiscal); además debe considerar el diagnóstico específico del Fondo, no sólo para establecer los Objetivos Estratégicos relacionados directamente con la Misión y la Visión del FAFEF y con el establecimiento de estrategias, indicadores y metas en el mediano y largo plazo, sino también porque deberá estar vinculado con la MIR del Fondo que se derive de dicho diagnóstico.

De manera general, el Plan Estratégico debe contener como mínimo los antecedentes, el marco jurídico, la estructura organizacional, la alineación con el PED y al PND vigentes, la metodología para la planeación estratégica y los objetivos y metas de mediano y/o largo plazo de la planeación, que le permita orientar sus acciones hacia resultados, sobre todo a nivel de Fin y Propósito del Fondo.

Este plan estratégico, deberá incluir no solo el rubro de gasto destinado a Infraestructura Física, sino también los demás rubros de destino establecidos en la LCF. Esto permitirá que cuando el recurso requiera ser utilizado para diferentes destinos, la unidad ejecutora del gasto esté en condiciones de ejecutarlo de la mejor manera posible, eficientando el recurso y maximizando los beneficios.

9. ¿El PAT del FAFEF en la entidad federativa cumple con las siguientes características:

- Es producto de ejercicios de planeación institucionalizados, es decir, siguen un procedimiento establecido en un documento oficial;

- Se consideran los entregables o componentes que se producen con el presupuesto del FAFEF;

- Establece metas u objetivos que contribuyan al logro del propósito del FAFEF, a través de la entrega o generación de sus componentes;

- Se revisa y actualiza periódicamente;

- Considera la participación de las instancias ejecutoras que ejercen recursos para su elaboración.

| Respuesta | Nivel | Criterios |
| --- | --- | --- |
| Si | 1 | La entidad federativa cuenta con un PAT para el FAFEF y éste cumple con una o dos de las características establecidas en la pregunta. |

No se cuenta con un documento denominado Plan Anual de Trabajo exclusivo para el FAFEF en la entidad federativa. El documento homólogo del PAT del FAFEF en el Estado es el PAOPS, por tanto, el análisis para responder esta pregunta se centrará a este documento.

Al respecto, la SPF toma como instrumento de programación para el ejercicio de los recursos del Fondo a la lista de obras plasmadas en el PAOPS 2018 de la SECODUVI en el cual se detallan por Pp y apartado, las inversiones en infraestructura física a realizarse durante el año fiscal. Así mismo, se identifican los municipios, nombre de la obra, la inversión total y el origen y monto de los recursos a ocupar, dentro de los que se establecen los originarios del FAFEF. Se debe considerar el hecho de que en el PAOPS se enlistan todos los PIP a realizarse durante el año, esto implica que en algunos de estos el recurso del FAFEF no sea considerado dado la restricción presupuestaria del mismo. Es decir, una vez agotado los Fondos disponibles, ya no se considera al FAFEF dentro del presupuesto de las obras.

Este documento es resultado de la planeación llevada a cabo por la SECODUVI, dicho PAOPS contienen la planeación, programación y presupuestación de las obras públicas y se determina la modalidad de ejecución de las mismas sean por contrato o por adjudicación directa. Sin embargo, no se encuentra evidencia de que este proceso sea llevado a cabo siguiendo un procedimiento establecido en algún documento oficial.

b) Se consideran los entregables o componentes que se producen con el presupuesto del FAFEF, toda vez que se enlistan las obras públicas que serán realizadas con el presupuesto conformado con los recursos del FAFEF y los de concurrencia. Además, se pueden identificar los municipios o localidades en donde se ejecutarán las obras y que al terminar serán los beneficiarios de estas.

Si bien el PAOPS es resultado de un proceso de planeación, no se cuenta con evidencias de que se establezcan metas u objetivos con base en la entrega o generación de las obras.

d) El PAOPS es un documento de validez anual, por lo que cada año es revisado y modificado para su actualización, esto se debe a factores como la programación presupuestaria anual y al hecho de que las obras planteadas pueden ser de carácter multianual dependiendo de la complejidad de la misma y pueden programarse nuevamente en el siguiente año fiscal.

El PAOPS no considera la participación de las instancias ejecutoras que ejercen recursos para su elaboración, el documento se limita a mostrar las obras, los municipios o localidades beneficiadas, el recurso económico y el origen del mismo.

Se recomienda integrar al PAOPS un apartado en el cual contenga las metas y objetivos que se establezcan, además de establecer los periodos de revisión y de actualización del documento que pueden ser trimestrales o semestrales, se deberá también incluir el nombre del proveedor que ejecutara la obra, por lo menos, el que tenga asignada la mayor o monto de esta. Esta adecuación deberá realizarla la SECODUVI en su carácter de ejecutora del recurso.

10. Si con los recursos del FAFEF se realizan acciones o se otorgan apoyos que benefician directamente a personas u hogares, ¿la entidad federativa cuenta con lineamientos para su ejecución y éstos contemplan que se recolecte información socioeconómica de estos beneficiarios?

No procede valoración cuantitativa.

El Estado no cuenta con lineamientos o reglas de operación para la ejecución del Fondo de manera integral para el caso del Pp IROS mediante el cual se opera el Fondo, en el que se señale por rubro de gasto cómo debería ser la operación de los mismos. Sin embargo, considerando que la única intervención pública financiada con el total de recursos ejercidos por el Fondo en 2018 fue para la inversión en infraestructura no se requiere la recolección de información socioeconómica de los beneficiarios.

Si bien no se puede hablar de beneficiarios directos en el aspecto de ser quienes reciben para su uso y disfrute de las obras, ya que a quien en realidad la entidad federativa le da este carácter es a los municipios y localidades donde se lleva a cabo la obra, los habitantes son en todo caso beneficiarios indirectos de estas, dado que son quienes en realidad usan la infraestructura para sus actividades. Sin embargo, no se precisa obtener datos socioeconómicos de estos.

Por otra parte, los Pp como PRODERMAGICO y PROAGUA, en los que el FAFEF participa como fuente de financiamiento estatal, cuentan con ROP en tanto que la estrategia de PDR se sujeta a Lineamientos de Operación. Sin embargo, sólo PROAGUA establece como uno de sus requisitos a las entidades federativas registrar en los Anexos Técnicos de cada programa la estimación de los habitantes incorporados y mejorados, mismo que debe estar sustentado en los proyectos, planos y catálogos elaborados, a la población de fuentes oficiales (INEGI y CONAPO) y al área de influencia del proyecto. También se encontró en el documento de Análisis Costo-beneficio de los proyectos de inversión financiados por el PDR que integra un apartado de población beneficiada, clasificada en hombres y mujeres, y por municipios que abarcara el proyecto.

11. A partir de las definiciones de la población, usuarios potenciales, objetivo y atendida, ¿cuál ha sido la cobertura del FAFEF en la entidad federativa en los últimos cinco ejercicios fiscales?

No procede valoración cuantitativa.

En el Diagnóstico del FAFEF para el ejercicio fiscal 2018 se presentan las definiciones de población potencial, población objetivo y población atendida por el FAFEF y otros recursos como los estatales.

En el Diagnóstico del FAFEF se define como población potencial al “Total de Municipios en el Estado de Tlaxcala”. Esta población la determinaron con los datos de la Encuesta Intercensal 2015 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).

La población objetivo se refiere a “todos aquellos municipios que por prioridad requieren de ejecución de obra pública, llámese de tipo vial, infraestructura urbano o rural, agua potable y saneamiento.”

Y la población atendida es referida como “son aquellos Municipios en los que se ejecutó obra pública en alguna de sus diferentes modalidades, vial, infraestructura urbano o rural, agua potable y saneamiento.”

Las definiciones de las poblaciones señaladas presentan inconsistencias con la definición del problema descrito en el documento del diagnóstico, “La población de los Municipios del Estado de Tlaxcala, que no cuentan con obras de infraestructura nuevas, rehabilitadas y ampliadas.” Por una parte, establece poblaciones que son definidas como municipios y, por otra parte, en el problema se señala a los habitantes de los municipios.

De esta situación se originó presentar en el diagnóstico la cuantificación de la población de los municipios y de los municipios beneficiados. Al respecto, la población potencial se estimó en 1,272,847 habitantes, es decir, el total de la población del Estado. La población objetivo y atendida se calculó en 1,121,757 habitantes.

Por otra parte, la cobertura del FAFEF del 2014 al 2018, fue estimada con el número de habitantes de la población potencial, la población objetivo y la población atendida, oscilo entre un mínimo del 57.8% para el ejercicio fiscal 2016 y un máximo del 88.1% en el ejercicio fiscal 2018.

Se recomienda generar definiciones derivadas de un análisis interno de cada Pp que se plantee dentro del Estado, para la definición de la población o áreas de enfoque potencial, objetivo y atendida para cada uno de los destinos de gasto que componen al FAFEF. En el caso de los PIP, dado que se caracterizan por intervenir en un área geográfica definida donde tendrá influencia, la definición de áreas potenciales corresponde a áreas georreferenciadas a nivel estatal o municipal con las carencias que se pretenden atender con las obras planteadas. Se debe plasmar de manera clara la unidad de medida de las poblaciones así como definir cuáles serán las fuentes oficiales de las que se tomarán los diferentes valores numéricos para cada tipo de población.

12. ¿Existen directrices del FAFEF a nivel federal que se contraponen con las necesidades de la entidad federativa sobre la temática o que obstaculizan la atención de las mismas?

No procede valoración cuantitativa.

Los funcionarios encargados de la operación del Fondo señalaron que no consideran que existan directrices, documentos o normas que se contrapongan para dar atención al rubro de saneamiento financiero y saneamiento de pensiones.

Se detectó que no existen instrumentos jurídicos del FAFEF en el ámbito federal que se contrapongan con las necesidades de la entidad federativa. Además, en el Estado los recursos del FAFEF en los últimos cinco ejercicios fiscales se han destinado a la inversión en infraestructura física lo cual cumple con lo establecido en el Artículo 47, fracción I de la LCF. Adicionalmente, en la normatividad del Estado se establece que el ejercicio de los recursos de origen federal entre las que se consideran las aportaciones sólo se podrá aplicar al objeto para el que fueron aprobados y de conformidad con las disposiciones correspondientes (Artículo 14, 17 y 17 de los Lineamientos y Políticas Generales del Ejercicio del Presupuesto, las Medidas de Mejora y Modernización, así como de Austeridad del Gasto Público de la Gestión Administrativa). Además, en la Ley de Egresos de Estado de Tlaxcala en su Artículo 28 se estableció el presupuesto de inversión de obra pública estatal, en el cual se señaló la participación del FAFEF. Otra normatividad aplicable es la Ley de Obras Públicas para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios y, el Reglamento Interior de la Secretaria de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda.

# VI. Módulo 4. Alineación del Fondo a la Planeación Nacional y a los Objetivos de Desarrollo Sostenible

13. A partir de los objetivos del Fondo identificados ¿éste puede contribuir al logro de los otros objetivos de programas derivados de PND o de los Planes Estatales Sectoriales de Desarrollo adicionales al Programa con el que actualmente está alineado?

No procede valoración cuantitativa.

En relación con el FAFEF, no se identificó la existencia de alguna vinculación de los objetivos del Fondo con instrumentos de planeación de mediano y largo plazo. Sin embargo, dada la composición y uso de recursos del Fondo en el Estado para esta pregunta se consideró que el FAFEF tiene como objetivo la inversión en infraestructura física.

Cuadro 6. Alineación del Fondo con los instrumentos de planeación

| Plan Nacional de Desarrollo2013-2018 |  |
| --- | --- |
| VI.2. México Incluyente |  |
| Objetivo 2.2 | Transitar hacia una sociedad equitativa e incluyente |
| Estrategia 2.2.1 | Generar esquemas de desarrollo comunitario a través de procesos de participación social. |
| Línea de acción | Potenciar la inversión conjunta de la sociedad organizada y los tres órdenes de gobierno, invirtiendo en proyectos de infraestructura social básica, complementaria y productiva |
| Estrategia 2.3.3 | Mejorar la atención de la salud a la población en situación de vulnerabilidad. |
| Línea de acción | Fomentar el desarrollo de infraestructura y la puesta en marcha de unidades médicas móviles y su equipamiento en zonas de población vulnerable. |
| Estrategia 2.3.4. | Garantizar el acceso efectivo a servicios de salud de calidad. |
| Línea de acción | Desarrollar y fortalecer la infraestructura de los sistemas de salud y seguridad social públicos. |
| VI.4. México Próspero |  |
| Objetivo 4.2. | Democratizar el acceso al financiamiento de proyectos con potencial de crecimiento |
| Estrategia 4.2.5. | Promover la participación del sector privado en el desarrollo de infraestructura, articulando la participación de los gobiernos estatales y municipales para impulsar proyectos de alto beneficio social, que contribuyan a incrementar la cobertura y calidad de la infraestructura necesaria para elevar la productividad de la economía |
| Línea de acción | Apoyar el desarrollo de infraestructura con una visión de largo plazo basada en tres ejes rectores: i) desarrollo regional equilibrado, ii) desarrollo urbano y iii) conectividad logística. |
| Objetivo 4.9. | Contar con una infraestructura de transporte que se refleje en menores costos para realizar la actividad económica. |
| Estrategia 4.9.1 | Modernizar, ampliar y conservar la infraestructura de los diferentes modos de transporte, así como mejorar su conectividad bajo criterios estratégicos y de eficiencia. |
| Línea de acción | Evaluar las necesidades de infraestructura a largo plazo para el desarrollo de la economía, considerando el desarrollo regional, las tendencias demográficas, las vocaciones económicas y la conectividad internacional, entre otros |

Fuente: Plan Nacional de Desarrollo. Gobierno de la Republica.

| Alineación con el Plan Estatal de Desarrollo 2017-2021 |  |
| --- | --- |
| Política | Integración Regional Ordenada y Sustentable |
| Objetivo | 3.1 Impulsar la integración regional y fortalecer el ordenamiento territorial, el desarrollo urbano y las alianzas intermunicipales para mejorar la calidad de vida en el Estado y la sustentabilidad. |
| Estrategia | 3.1.5 Mejorar la calidad de vida de los tlaxcaltecas mediante mejor planeación urbana y mejores bienes y servicios públicos. |
| Política | Movilidad y Conectividad Regional |
| Objetivo | 3.2 Desarrollo de un sistema de transporte público masivo eficiente y seguro que permita la interconexión regional. |
| Estrategia | 3.2.5 Mejorar la infraestructura suburbana en carreteras estatales estrategia. |

Fuente: Gobierno del Estado de Tlaxcala. Plan Estatal de Desarrollo 2017-2021.

14. ¿El propósito del Fondo se vincula con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 2030?

No procede valoración cuantitativa.

Para determinar la alineación del FAFEF a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), se consideró que el FAFEF en el Estado de Tlaxcala tiene como objetivo la inversión en infraestructura física.

Cuadro 7. Alineación del FAFEF del Estado de Tlaxcala con los ODS

| Objetivo 9. Construir infraestructuras resilientes, promover la industrialización inclusiva y sostenible y fomentar la innovación |  |
| --- | --- |
| Meta 9.1 Desarrollar infraestructuras ﬁables, sostenibles, resilientes y de calidad, incluidas las infraestructuras regionales y transfronterizas, para apoyar el desarrollo económico y el bienestar humano, con especial hincapié en el acceso asequible y equitativo para todos. |
| Meta 9.4 Modernizar la infraestructura y reconvertir las industrias para que sean sostenibles, utilizando los recursos con mayor eficacia y promoviendo la adopción de tecnologías y procesos industriales limpios y ambientalmente racionales, y que todos los países adopten medidas de acuerdo con sus capacidades respectivas. |
| Objetivo 11: Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles. |  |
| Meta 11.1: Asegurar el acceso de todas las personas a viviendas y servicios básicos adecuados, seguros y asequibles y mejorar los barrios marginales. |
| Meta 11.3: Para 2030, aumentar la urbanización inclusiva y sostenible y la capacidad para la planificación y la gestión participativas, integradas y sostenibles de los asentamientos humanos en todos los países. |
| Meta 11.A: Apoyar los vínculos económicos, sociales y ambientales positivos entre las zonas urbanas, periurbanas y rurales mediante el fortalecimiento de la planificación del desarrollo nacional y regional. |

Fuente: Naciones Unidas. Objetivos de desarrollo sostenible en: https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/development-agenda/

# VII. Módulo 5. Mecanismos de coordinación

## 5.1 Gestión, operación y planeación

15. Describa el o los procesos clave en la gestión y operación de las aportaciones del FAFEF a la entidad federativa, así como el papel de la o las dependencias o entidades responsables involucradas en cada etapa del proceso desde el nivel federal hasta el local.

No procede valoración cuantitativa.

De acuerdo con los nueve rubros de gasto establecidos en la LCF para el FAFEF, el Estado destina la totalidad de los recursos del Fondo al rubro I. Inversión en infraestructura física. De este modo, para esta pregunta únicamente se considerarán los procesos clave en la gestión y operación de dicho rubro.

El procedimiento de la operación de las aportaciones del FAFEF la entidad federativa no se encuentra definido en un documento oficial, en el que describa la interacción de todos los actores que participan desde la asignación hasta el seguimiento de los recursos. Se cuenta con diagrama de flujo de procesos clave del manejo del Fondo dentro de la SECODUVI descrito en la evaluación de Procesos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las entidades federativas Ejercicio fiscal 2018. Sin embargo, este no esquematiza la interacción que hay entre SECODUVI y la SPF, y de esta secretaría con la SHCP. Por su parte, la SPF posee un Manual de Procedimientos de la dependencia, el cual describe las áreas que conforman a la Dependencia y describe los procesos sustanciales de cada una de ellas. En forma particular, el Departamento de Fondos Federales y Estatales encargada de hacer las ministraciones a la Unidad Operadora del Fondo en la entidad federativa.

1. Asignación

El proceso inicia con la asignación del presupuesto al FAFEF, primero, se publican los montos propuestos al Fondo en el PEF correspondiente, después el Estado incluye como parte de su propuesta de Ley de Ingresos los recursos del FAFEF. También en el Presupuesto de Egresos del Estado se establece el presupuesto de inversión de obra pública estatal, en el cual se incluye al Fondo y que será ejercido por la SECODUVI de acuerdo con el Programa Anual de Obras (PAOPS).

Por otra parte, la planeación se realiza cuatro meses antes de dar inicio el ejercicio presupuestal. Los actores responsables de la planeación del FAFEF, el Departamento de Planeación y Coordinación de Programas, la Dirección de Obras Públicas y el Titular de la dependencia, determinan los proyectos de inversión a realizar con financiamiento FAFEF. Posteriormente, la Dirección de Desarrollo Urbano y Vivienda (DDUV) de la SECODUVI a través de Departamento de Planeación y Coordinación de Programas (DPCP) y en coordinación con el titular de la Dependencia integra el PAOPS con los PIP seleccionados y lo envía a la Dirección Administrativa (DA) para realizar los ajustes programáticos presupuestales. El anteproyecto del PAOPS se turna a la DA que integra el presupuesto de las obras al PAOPS y realiza la distribución presupuestal de los proyectos de obra por tipo de financiamiento.

La SHCP a través de la DGPyP “A”, calendariza y distribuye los recursos del Fondo asignados a la entidad federativa. Para ello se pone en contacto con la Unidad responsable de manejar los recursos en el Estado, en este caso es la SPF con la finalidad de que se proceda al trámite de la apertura de la cuenta bancaria exclusiva para los recursos del FAFEF y de la cual se realizarán todos los depósitos mensuales del Fondo, así como las erogaciones resultantes de la operación de los recursos del mismo. Al mismo tiempo, la Unidad ejecutora de los recursos SECODUVI deberá solicitar a la SPF la apertura de la cuenta a la cual transferirá los recursos del Fondo.

2. Ejercicio

En lo que respecta al ejercicio, la DGPyP “A” informa a la SPF, 5 días antes de la fecha programada en el Acuerdo por el que se da a conocer a los gobiernos de las entidades federativas la distribución y calendarización para la ministración durante el ejercicio fiscal correspondiente, de los recursos de los Ramos Generales 28 y 33, emitido por la SHCP en el Diario Oficial de la Federación, el día último de cada mes mediante ficha de información de pagos efectuados y emite los montos del Fondo mensualmente a la SPF.

El ejercicio de los recursos del Fondo se lleva a cabo conforme a la programación hecha en el PAOPS realizada por la SECODUVI. Se realiza la apertura programática del contrato y se solicita la generación de un ID en el SIIF, el cual es ocupado en adelante para todos los tramites de ese contrato, cada contrato genera un ID. Se realizan las adecuaciones necesarias para dar suficiencia presupuestal a la partida de la cual se tomará el recurso con el que se paga a la empresa ejecutora de la obra, estas adecuaciones son enviadas a la SPF para su autorización. La SPF autoriza, o no, está adecuación e informa a la SECODUVI. Para la realización de los pagos a las empresas constructoras, la SECODUVI elabora las solicitudes de pago e inicia el trámite ante la SPF. Una vez que está por terminar el ejercicio fiscal, se desconcentra de la cuenta del programa de la CONAGUA, los recursos de la Federación, del Estado y el Municipio y, se regresan a sus orígenes.

3. Seguimiento

En relación con el seguimiento de los recursos del FAFEF en el ámbito federal, estos se realizan conforme a los Lineamientos. La entidad federativa presenta a la SHCP un informe trimestral detallado sobre la aplicación de los recursos a más tardar 20 días naturales después de terminado el trimestre, para lo cual registra información sobre el ejercicio del gasto, resultados de los indicadores y destino (en este caso son proyectos) en el SRFT, el cual es administrado por la UED.

En el seguimiento a los recursos del Fondo a nivel estatal, intervienen diferentes actores. Una de las primeras acciones de seguimiento es la que realiza la Dirección General de Contabilidad Gubernamental (DGCG) de la SPF solicitando los convenios firmados por el Poder Ejecutivo del Estado y el oficio que incluye el Programa Anual de Obra Pública (PAOPS) por parte de la SECODUVI, turnando al Departamento de Fondos Federales y verificándolo en el SIIF. Analiza la información contable-presupuestal con la finalidad de contar con el avance presupuestal, contable y financiero de los programas a conciliar. Elabora los informes definitivos de Ingreso, Egreso y Pendiente por Ejercer.

En el seguimiento y monitoreo de la ejecución de la obra: La Dirección de Administración es la responsable de realizar el seguimiento financiero a través de reportes bimestrales, los cuales se elaboran con base en las estimaciones tramitadas y pagadas (son las transferencias que envía a SHCP, sobre el pago a contratistas a través del Sistema de Pagos Electrónicos Interbancarios –SPEI-) para dar cuenta parte a Contraloría del Ejecutivo.

En el seguimiento y control de la ejecución de la obra: la Dirección Administrativa realiza el seguimiento y control financiero con base en las estimaciones de pagos.

Si existen recursos del FAFEF sin ejercer, la Dirección Administrativa solicita línea de captura a la SPF, quien transfiere la solicitud a la TESOFE.

En las fases del proceso de la operación del Fondo se advierte que no interviene alguna área de planeación que pudiera intervenir precisamente en la planeación de la programación y presupuestación de las inversiones en infraestructura física, con base a la elección de los proyectos, acorde con las necesidades en el Estado.

Es necesario documentar las actividades que de manera secuencial se realizan en cada etapa de la operación del Fondo, así como mostrar a los diferentes actores que participan en el proceso, por los que se recomienda la elaboración conjunta entre SPF y SECODUVI de un manual de procedimientos del Fondo. Además de disponer de un documento acerca de los criterios en los que se basan para seleccionar los proyectos de infraestructura.

16. ¿La entidad federativa establece un mecanismo o proceso para la generación o administración de información sobre la operación del FAFEF, con la intención de mejorar su desempeño, sobre:

  - Las necesidades que pueden atenderse con recursos del Fondo;

  - Las dificultades que enfrenta para la operación de los recursos del Fondo;

  - La operación del Fondo, a nivel estatal, que afecta el logro de sus objetivos;

  - Las estrategias que implementa la entidad federativa para alcanzar o potenciar sus metas

| Respuesta | Nivel | Criterios |
| --- | --- | --- |
| No |  |  |

La SPF no establece ningún mecanismo exclusivo del FAFEF para generar o administrar información sobre su operación y que se utilicen para la mejora de su desempeño.

El mecanismo que se tiene para generar información que coadyuve al mejoramiento del desempeño del Fondo es la evaluación. De estas se han realizado cuatro al Fondo, para el ejercicio fiscal 2013 se realizó una de diseño, para los ejercicios fiscales 2014 y 2015 se realizaron dos evaluaciones de consistencia y resultados y para el 2018 se llevó a cabo una de procesos. La aplicación de las evaluaciones al Fondo generó información relevante sobre el contexto en el que opera, así como información de los procesos, los entes involucrados y los resultados o áreas de aplicación de los recursos del Fondo. Asimismo, detecta las áreas de oportunidad para mejorar reflejadas como ASM que serán atendidas mediante el documento de Posicionamiento Institucional y los de Seguimiento a ASM; de estas derivan diversas mejoras en el manejo del recurso. Sin embargo, se evalúa la operación de todas las inversiones en infraestructura pública y no del FAFEF en particular, por lo que no se puede considerar un mecanismo exclusivo de generación de información del Fondo.

La evaluación del desempeño del Fondo se realiza conforme a los resultados de los indicadores de la MIR reportados trimestralmente a través del SRFT en los cuales se registran los informes sobre el ejercicio y destino de los recursos de los fondos de Aportaciones Federales, cumplimentando lo ordenado en el Artículo 48 de la LCF y en el Lineamiento Vigésimo quinto de los Lineamientos.

Por otra parte, también se genera información sobre la aplicación y destino del Fondo mediante las auditorias hechas por los entes fiscalizadores tanto Federal como Estatal, en las cuales se corrobora que este haya sido aplicado a los rubros que marca el Artículo 47 de la LCF.

Para ambos casos, no se encontró evidencia de que los resultados reportados se consideren para el mejoramiento de la operación del FAFEF en la entidad federativa.

Es importante resaltar que la operación del Fondo, aunque es dependiente de la operación de los Pp y de los PIP, requiere un análisis independiente, en parte, porque sus recursos pueden complementarse con otras fuentes de financiamiento. El esfuerzo por analizar separadamente las fuentes de recursos puede ayudar a clarificar la ruta que sigue el Fondo y la contribución de este en las metas y objetivos planteados para el ejercicio fiscal. La información obtenida con estas características ayuda a la mejor rendición de cuentas y a proponer ajustes más precisos respecto a la operación del Fondo.

La información a nivel federal se genera mediante los reportes trimestrales que la SPF reporta a través del SRFT a la SHCP. A nivel estatal la SPF cuenta con un sistema de monitoreo e indicadores de gestión llamado Sistema Integral de Información Financiera (SIIF), en el cual se lleva el registro, programático y presupuestal del Fondo. SECODUVI alimenta mensualmente el SIIF para efectos de rendición de cuentas estatales y a la vez da seguimiento a sus indicadores del Pp IROS.

Con base en lo anterior expuesto, se recomienda la elaboración de un manual de procedimientos en el cual se establezcan los pasos que se ejecutan durante la operación del Fondo en la entidad federativa, describiendo en cada uno de ellos las actividades, insumos como formatos, sistemas, etc. que se utilizan, así como la identificación de los actores que participan en dicho proceso. Este documento deberá ser analizado y evaluado por la UEG de manera sexenal para identificar posibles complicaciones en la operación del mismo. Así mismo, mediante este documento se puede identificar si la estructura organizacional y operacional del Fondo está diseñada de manera correcta para la consecución de los objetivos del mismo y en su caso detectar factores que interfieran en su buen desempeño. Mediante el análisis del proceso del Fondo se pueden generar estrategias para su mejora. Estas deberán ser planteadas de manera conjunta entre las diferentes áreas de la SPF involucradas en el manejo de los recursos, desde su asignación hasta su seguimiento tanto de indicadores como de los aspectos contables.

17. ¿La entidad federativa fomenta la institucionalización y la estandarización de procesos, para supervisar el ejercicio de los recursos del Fondo, y estas acciones de fomento consideran la formalización de procesos, contando con las siguientes características:

  - Permiten identificar si los apoyos, servicios o proyectos a entregar u otorgar son acordes a lo establecido en los documentos normativos o institucionales del Fondo;

  - Están estandarizados, es decir, son utilizados por todas las instancias ejecutoras del FAFEF en la entidad federativa de manera homogénea;

  - Están sistematizados;

  - Son conocidos por los operadores del FAFEF en la entidad federativa

No procede valoración cuantitativa.

La entidad federativa no cuenta con procesos institucionalizados y estandarizados para supervisar el ejercicio de los recursos del FAFEF de una manera integral y exclusiva, es decir, con procesos homogéneos que consideren la posibilidad de utilizar los recursos en cualquiera de los nueve rubros establecidos en la LCF independientemente en el que haya sido utilizado en el Estado. Se hace un análisis tanto de procedimientos generales del manejo del Fondo y derivado de que el FAFEF en el Estado es utilizado al cien por ciento para financiamiento de PIP, se analiza el procedimiento en específico a este rubro de destino en las dos instituciones involucradas en la operación del Fondo en la entidad federativa.

Toda vez que el uso del recurso del FAFEF se encuentra normalizado en la LCF en cuanto a destino y seguimiento, la SPF y el ente ejecutor SECODUVI se apegan a la normatividad en la que está enmarcada la operación del FAFEF, referente a los Artículos 47 y 48 de la LCF para la presentación de informes sobre el ejercicio y destino de los recursos; así como al Artículo 110 de la LFPyRH en los términos de la sujeción a la evaluación y el reporte de los resultados mediante los sistemas establecidos para ello. Para ello, se echa mano del SRFT como medio para la presentación ante la SHCP de los resultados obtenidos durante la operación del Fondo.

En el análisis del Pp estatal IROS, no se tiene evidencia de que este cuente con documentos normativos como por ejemplo Reglas de Operación (ROP) que permitan analizar si se cumple con las características mencionadas en la pregunta. Por otra parte, los Pp PROAGUA, PRODERMÁGICO si cuentan con ROP en donde se establecen los tipos de obra a realizar. Al tratarse de ROP estas deben ser conocidas y utilizadas por la SECODUVI como instancia operadora del FAFEF en el Estado. Sin embargo, estos Pp si bien realizan PIP en el Estado mediante recursos en concurrencia, son de índole federal y no estatal, ya que las sus ROP son expedidas por la Comisión Nacional del Agua y la Secretaría de Turismo (SECTUR) respectivamente.

A nivel estatal, la entidad federativa no cuenta con un Manual de Procedimientos propio de la SPF en donde se estipulen los principales procedimientos llevados a cabo por las diferentes áreas de la Dependencia, ni se describa en específico el procedimiento de asignación, ejecución y seguimiento de los recursos del FAFEF. Así mismo, no se encontró evidencia en la página de internet de la SPF de que exista dicho documento, al menos a disposición de la población en general. En cuanto a la Institución operadora del Fondo (SECODUVI) esta tampoco posee un Manual de Procedimientos que describa el proceso que siguen los recursos del Fondo en sus diferentes etapas. Esta situación se ratifica con lo encontrado en la Evaluación de Procesos Ejercicio Fiscal 2018 Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las entidades federativas hecha por SECODUVI, en donde se hace mención a que “no se identificaron documentos que normen o documenten los procesos y procedimientos del FAFEF. Si bien se llevan a cabo todos los procesos identificados como sustantivos de manera informal, no se cuenta con un documento donde queden establecidos y formalizados”.

Por otra parte, la SECODUVI cuenta con el PAOP para dar a conocer las obras que se realizaran durante el ejercicio fiscal, desagregado por Pp. Esta desagregación permite llevar a cabo una supervisión del ejercicio de los recursos que si bien no está normada o institucionalizada en un documento donde enumere y describa los pasos secuenciales para esta verificación, permite identificar el número, tipo de obra, el lugar de ejecución, los montos desagregados y fuentes de financiamiento de cada PIP a realizarse en el año. Se hace hincapié en que la orientación de los recursos del Fondo hacia Inversión en Infraestructura está en todo acorde a la normatividad aplicable al FAFEF.

Así mismo, el instrumento de planeación denominado PAOP esta institucionalizado en la SECODUVI, siendo el documento oficial en donde se plasman todos los proyectos contemplados en el año, lo que sirve para su propia planeación estratégica. Al mismo tiempo, el instrumento funciona para la SPF como el medio por el cual conoce, planea y supervisa la aplicación y destino del recurso monetario, no solo del FAFEF sino de las demás fuentes de financiamiento.

No obstante, esto, el PAOP no puede considerarse un documento exclusivo de supervisión de los recursos del FAFEF, en virtud de que en él se considera no solo PIP financiados por el Fondo, sino también, aquellos en los que este no participa. El PAOP está sistematizado y se encuentra en formato digital en la página de la SECODUVI. Además, el instrumento es conocido tanto por la SPF como por la SECODUVI en su carácter de instancia que lo elabora.

De manera paralela, en el aspecto de la rendición de cuentas y fiscalización de los recursos, la SPF establece la realización de evaluaciones externas mediante su PAE, cuya aplicación es por normatividad obligada a cada instancia que ejecute recursos. En este caso, los PAE son elaborados anualmente por la SPF y es publicado en la página de la dependencia. La SECODUVI por su parte no muestra su PAE en su página oficial, pero si refleja las evaluaciones hechas cada año en su aparatado de Evaluaciones. Se encontraron evidencias de cuatro evaluaciones externas aplicadas al FAFEF entre los años 2013 al 2018, de las cuales una es de diseño (2013), dos de consistencia y resultados (2014 y 2015) y una de procesos (2018).

En lo referente a las auditorias, el FAFEF ha tenido diferentes, de 2007 a 2010 se realizaron dos auditorías a las cuentas públicas de 2007 y 2009, en el 2016 se realizó una Financiera con Enfoque de Desempeño y la más reciente al año en evaluación es la Combinada de Cumplimiento y Desempeño al ejercicio fiscal 2018. Derivado de estas, se han emitido observaciones y recomendaciones al ejercicio de los recursos del Fondo. Esto da certeza que los recursos del Fondo están debidamente supervisados en su ejercicio en el Estado.

18. La entidad federativa cuenta con mecanismos documentados para dar seguimiento al ejercicio de las aportaciones del FAFEF:

No procede valoración cuantitativa.

El Estado no cuenta con mecanismos para dar seguimiento de manera exclusiva al ejercicio del FAFEF. Para el caso del seguimiento del ejercicio en el ámbito federal, se cuenta con mecanismos documentados, se envía información periódicamente a la SHCP con el ejercicio del gasto por partida genérica, destino del gasto e indicadores, a fin de que ésta la integre en los reportes trimestrales enviados a la Cámara de Diputados. Si bien existe un mecanismo normado en los Lineamientos, la entidad federativa no cuenta con acuses o documentos que comprueben que registró la información en el SRFT. Sin embargo, la SPF cuenta con los Acuses de recepción de los documentos en físico que se envían a las instalaciones de la SHCP.

En el ámbito estatal, el Estado implementó desde 2011 un sistema de cómputo diseñado exprofeso para el seguimiento a los objetivos, indicadores y metas del PDE 2017-2021, denominado Sistema Integral de Información Financiera (SIIF). Siendo el FAFEF ejecutado mediante los Pp del Estado, su seguimiento se da localmente bajo este sistema, al respecto se tiene que, según la SPF, el 100% de los programas presupuestarios del gasto programable del Estado de Tlaxcala cuentan con una Matriz de Indicadores para Resultados.

Se recomienda que la entidad federativa genere de manera interna un mecanismo que sirva de acuse o documento probatorio del envío de los reportes trimestrales, que bien puede ser en forma de sellos digitales o códigos QR generados mediante sistema informático, en los que se detallen aspectos como fecha, hora y código único de registro. Este aspecto, puede ayudar tanto al tema de transparencia como al de seguimiento. Cabe señalar que, en este caso, esta acción debe estar coordinada con la SHCP en su papel de receptor de los reportes trimestrales.

En el caso del Pp IROS, se recomienda que para un seguimiento exhaustivo de los recursos del Fondo se establezca mediante un ejercicio participativo un indicador o indicadores que midan los resultados de la intervención del FAFEF en la inversión en Proyectos de Infraestructura Física en el Estado, esta MIR modificada deberá ser cargada en el SIIF para su seguimiento por parte de la SPF. Un indicador que puede ser útil es el de Propósito de la MIR federal índice de Gasto en Inversión, que puede coadyuvar a medir la cantidad de recursos que la entidad federativa canaliza de su ingreso estatal disponible a la inversión.

19. Describa los mecanismos mediante los que la entidad federativa da seguimiento a los resultados de la ejecución del FAFEF.

No procede valoración cuantitativa.

Los resultados de la ejecución del FAFEF en el Estado se documentan a través de indicadores reportados la MIR Federal asociados al FAFEF y que son registrados en el SRFT, los cuales dan cuenta en los términos que establece el Artículo 48 de LCF de los resultados en términos de avance de recursos ejercidos, avance de metas y el gasto de inversión, Si bien existe un mecanismo normado en los Lineamientos, la entidad federativa no cuenta con acuses o documentos que comprueben que registró la información en el SRFT.

La entidad federativa debe reportar cada trimestre a la SHCP, el seguimiento sobre el uso de los recursos del FAFEF, el Estado reporta por medio del STRF, no sólo el seguimiento de ejercicio de los recursos sino también el avance de los indicadores establecidos en su MIR del FAFEF a nivel federal.

El seguimiento de los resultados de la ejecución del FAFEF ante SHCP lo realizan tanto la SPF como la SECODUVI. La primera, realiza los reportes trimestrales de la MIR federal del FAFEF en lo referente a los indicadores de Fin, Propósito y Actividades por medio del STRF. Mientras que la SECODUVI es la responsable del reporte de los indicadores de Componente a través del mismo sistema.

A nivel estatal, los recursos del Fondo son manejados por la SPF, y estos son orientados a los PIP de los Pp PROAGUA, PRODERMAGICO, PRD e IROS cuya operación está a cargo de la SECODUVI.

Debido a esta situación, el seguimiento de los resultados del Fondo lo hacen ambas instituciones. En términos administrativos es la SPF quien maneja los recursos, mediante el pago de todos los compromisos monetarios que la operación del Fondo genere, en lo referente a los contratos con proveedores de obra y demás gastos generados. Se resalta el hecho de que la SECODUVI no recibe en ningún momento de la operación del Pp, recursos económicos de manera directa. En cuanto al seguimiento a los resultados, la SPF lo lleva a cabo mediante la revisión de los reportes de los indicadores de la MIR del Pp estatal que son reflejados en el SIIF. Esta información sirve de base para los reportes de los gastos del erario que la Secretaría realiza ante Cámara de Diputados local para efectos de rendición de cuentas y transparencia presupuestaria.

En cuanto a la SECODUVI, que opera y lleva a cabo el seguimiento físico, financiero y administrativo del mismo de los proyectos de infraestructura. La SECODUVI es quién realiza desde el procedimiento de licitación, contratación y puesta en marcha de la obra, haciendo el seguimiento de los avances físicos y también llevando el control de los recursos monetarios del Fondo a través de los PAOPS en donde se reflejan los montos que se ocuparan por cada fuente de recursos, entre los que se encuentran los del FAFEF. En cuanto a los resultados de la ejecución del Fondo, la SECODUVI realiza el cálculo de los indicadores de la MIR del Pp, para posteriormente reportarlos a través del SIIF a la SPF y también, mediante oficio dirigido a la Dirección de Planeación y Evaluación de la SPF para su acuse de recibo. En este oficio se anexa el Reporte de Autoevaluación y Acción de Mejora, así como de las Fichas de Avance de los Indicadores y el Reporte de Variable.

Los Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos del FAFEF elaborados por SECODUVI de manera mensual a través del SIIF permiten identificar de manera individual el avance de cada obra, y muestran los aspectos de porcentajes de avances en la ejecución de las obras y/o servicios con respecto a su avance programado. Debido a ello, se recomienda que, en la medida de lo técnicamente posible, se incorpore información dentro del documento de Avances y Resultados sobre el número y tipo de proyectos en proceso, así como el número de beneficiarios a los que se busca beneficiar con estos.

Por otra parte, un mecanismo de suma importancia para dar seguimiento a los resultados obtenidos por la puesta en marcha de un Programa son las evaluaciones externas. En el caso de Tlaxcala como se comentó anteriormente, se identificaron cuatro (diseño, consistencia y resultados y de procesos). Estas evaluaciones ayudan a los operadores del Fondo proporcionando información valiosa sobre su operación, sus resultados y además generando ASM que sirven en el proceso de mejora continua.

## 5.2 Obstáculos para la implementación

20. ¿La configuración institucional y normativa del FAFEF contribuye al cumplimiento de objetivos estatales, a través de…

- Fomentar una coordinación eficaz y continua entre la dependencia coordinadora y el gobierno de la entidad federativa;

- Fomentar una coordinación eficaz y continua entre las dependencias o entidades responsables encargadas de ejecutar las políticas, programas y proyectos ejecutados con los recursos del FAFEF;

- Destinar los recursos del Fondo en la atención de problemáticas locales prioritarias, siempre que se cumpla los objetivos del Fondo;

- La imposibilidad de utilizar los recursos del Fondo para fines locales distintos a los objetivos del Fondo.

No procede valoración cuantitativa.

a) La configuración institucional no fomenta una coordinación eficaz y continua entre la dependencia coordinadora y el gobierno de entidad federativa debido a que la relación entre ambas se limita a entablar el contacto inicial para la ministración del recurso del Fondo y para recibir los informes, sin que se encuentre evidencia de mayor contacto entre los actores durante el ejercicio fiscal.

b) La configuración institucional del FAFEF en el Estado permite que las instancias responsables en el manejo y operación del Fondo se coordinen de manera eficaz y continúa, dado que el esquema de operación del FAFEF en el Estado así lo requiere. Tanto la SPF como la SECODUVI se encuentran en constante comunicación en lo que a la generación de informes tanto para el sistema SRTF a nivel federal como para el SIIF a nivel estatal se refiere. Además, la coordinación también se da en lo referente a las cuestiones de pago a proveedores, ya que como se mencionó, es la SECODUVI quien realiza el control físico financiero del FAFEF, pero es la SPF quien realiza los pagos de todas las facturas generadas por los gastos.

c) La normatividad del Fondo en lo que se refiere al Artículo 47 de la LCF, define los destinos a los cuales se pueden aplicar los recursos del Fondo. Cada Estado define el destino de aplicación de acuerdo a lo que consideran es su problemática a atender. En el caso del Estado, se orienta a la inversión en infraestructura mediante diversos Pp. operados por la SECODUVI en coordinación con otras instancias de gobierno. En este sentido, la normatividad contribuye a solucionar la problemática del Estado, ya que permite el uso de los recursos del Fondo a este rubro de gasto. No obstante, el proceso de definición de la problemática a atender que la entidad federativa lleva a cabo no está documentada en un diagnóstico o documento oficial en el cual se estipule el mecanismo de selección de los problemas a atender con los recursos del Fondo.

d) La LFC es muy clara en estipular que el destino del Fondo podrá ser solo utilizado en los destinos enlistados en el Artículo 47 de la LCF.

Por otro lado, la lista de destinos de uso del FAFEF contienen conceptos en los que prácticamente ninguno de los Estados ha invertido. Siendo los destinos más elegidos los de Saneamiento Financiero, la infraestructura y las pensiones. Con base en esto se recomienda una revisión a los conceptos de destino del Artículo 47 de la LCF, valorando la permanencia de los mismos para mantenerlos o removerlos para incorporar otras opciones de destino que puedan coadyuvar de mejor forma a la consecución de objetivos estatales.

# VIII. Módulo 6. Complementariedades y coincidencias

21. ¿Con cuáles políticas, programas o proyectos locales (incluyendo aquellos con elementos de gasto federalizado) el FAFEF podría tener complementariedad o coincidencias?

No procede valoración cuantitativa.

Se considera que existe complementariedad cuando dos o más programas atienden a la misma población, pero los apoyos son diferentes; o bien cuando sus componentes son similares o iguales, pero atienden a diferente población, asimismo existen coincidencias entre dos o más programas cuando sus objetivos son similares, o bien cuando sus componentes son similares o iguales, pero atienden a la misma población. En este sentido, no se identificaron Pp estatales que pudieran tener complementariedades o coincidencias con los recursos del FAFEF.

El destino de los recursos del FAFEF en 2018 (y en general en los últimos cinco años) se ha dirigido a la realización de los PIP al amparo de los Pp como PROAGUA, PDR, PRODERMAGICO, en el ámbito federal, y al Pp IROS, en el ámbito estatal. La complementariedad del FAFEF radica en que los recursos del Fondo en la entidad federativa son considerados como financiamiento estatal que se mezclan con los recursos de estos Pp para ejecutar los PIP.

Cuadro 8. Complementariedades o coincidencias del FAFEF con otras políticas, programas o proyectos locales

| Nombre de la Política, Programa o proyecto | Se complementa | Coincide | ¿En qué objetivo? |
| --- | --- | --- | --- |
| Programa de Agua Potable, Drenaje y Tratamiento (PROAGUA) | Sí | No | Apoyar el incremento y fortalecimiento del acceso de los servicios de agua potable y alcantarillado en centros de población mayores o iguales a 2,500 habitantes, mediante acciones de construcción, ampliación, el apoyo de la sostenibilidad operativa y financiera de los organismos operadores, de los municipios y de las entidades federativas. |
| Programa de Desarrollo Regional Turístico Sustentable y Pueblos Mágicos (PRODERMAGICO) | Sí | No | Contribuir a fortalecer las ventajas competitivas de la oferta turística en los destinos turísticos y en las regiones turísticas, mediante la ejecución de obras, servicios relacionados y acciones para el desarrollo sustentable del turismo. |
| Estrategia de Proyectos de Desarrollo Regional (PDR) | Sí | No | Promover el desarrollo de la infraestructura pública y el equipamiento, articulando la participación de los gobiernos estatales, municipales y demarcaciones territoriales del Distrito Federal. |

Finalmente, la carencia de definiciones propias del FAFEF, tanto de los objetivos, áreas de enfoque/población potencial, y de los componentes de su MIR dificultan la interpretación de complementariedad, y la interpretación de coincidencias. En este sentido, la comparación entre Pp complementarios y coincidentes queda supeditada a la comparación entre fuentes de recursos que potencialmente pueden financiar los Pp que tendrían las mismas poblaciones potenciales, objetivos o componentes de la MIR estatal del FAFEF que actualmente no existe.

22. Realizar un análisis de las sinergias del FAFEF con otras políticas, programas o proyectos en la entidad federativa, sean financiadas con otros Fondos de Aportaciones Federales, recursos de dependencias federales o recursos propios de la entidad federativa, explicando a qué objetivos contribuirían (o contribuyen) estas sinergias.

No procede valoración cuantitativa.

Los recursos del FAFEF, se distribuyen en dos grupos o elementos; el primero es para el Pp estatal IROS, el cual tiene como fin ejecutar proyectos de inversión; el segundo es para complementar recursos para 3 Pp Federales PROAGUA, PDR y PRODERMÁGICO, en este último caso, los recursos FAFEF se convierte en una fuente de financiamiento estatal, es decir como sinergias.

Para el caso de PROAGUA la aportación hace sinergia con recursos provenientes del Ramo 23 federal y la aportación estatal integrada por los fondos del FAFEF y los recursos presupuestados para el Pp estatal IROS (Capítulo 6000), así como aportación de índole municipal. Para el 2018, los recursos de este Pp fueron utilizados para la construcción de la planta de tratamiento de aguas residuales intermunicipal con un valor de $55.64 mdp de los cuales el FAFEF participó con 34.94 mdp (64.79%).

Para el caso del Pp PRODERMÁGICO la inversión del 2018 fue enfocada a la realización de tres PIP con una inversión total autorizada de 33.24 mdp de los cuales el FAFEF participo con 23.10 mdp (69.49%). Las obras realizadas contemplaron la ampliación de un boulevard, la construcción de un mercado gastronómico y la readecuación del Museo de Huamantla. El presupuesto contemplo la sinergia de recursos federales y estatales (FAFEF).

El PDR por su parte es de carácter regional, cuya dependencia rectora es la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) en el que se encuentran inmersos diversos estados en áreas geográficas bien delimitadas. En el caso de Tlaxcala, se encuentra en la Región Centro conformada por 14 estados. En la presupuestación de este Pp se conjuntan los recursos federales propios del PDR y los del FAFEF considerados como aportación estatal.

Se tiene entonces que, los fondos del FAFEF son sinérgicos con todos los Pp mencionados ya que la inyección de recursos económicos que aporta potencializa los alcances de las inversiones en infraestructura a llevarse a cabo. Esto debido a que se amplía el horizonte económico de cada inversión, permitiendo considerar, por ejemplo, una mayor cantidad de superficie de obra, tener presupuesto para llevar a cabo una mayor cantidad de proyectos y por ende beneficiar a más comunidades y a una mayor cantidad de población del Estado.

Cuadro 9. Porcentaje de participación de los recursos del FAFEF en los PIP llevados a cabo en 2018 por SECODUVI

| Denominación y/o Descripción por Infraestructura | Monto total del PIP (Mdp)1 | Monto de aportación del FAFEF (Mdp) | Porcentaje de recursos FAFEF |
| --- | --- | --- | --- |
| Programa De Agua Potable, Drenaje y Tratamiento (PROAGUA) - Apartado Urbano (APAUR) | 36.75 | 8.25 | 22.53 |
| - Apartado de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) | 55.64 | 34.94 | 62.79 |
| Programa de Desarrollo Regional Turístico Sustentable y Pueblos Mágicos (PRODERMAGICO) | 33.24 | 23.10 | 69.49 |
| Estrategia de Proyectos de Desarrollo Regional (PDR) | 201.61 | 81.61 | 40.47 |
| FAFEF 2018 | 327.24 | 147.90 | 45.19 |

1/Mdp: millones de pesos.

Fuente: PAOPS reporte al 16-11-2018 consultado en https://secoduvi.tlaxcala.gob.mx/images/ProgObra2013/PAOPS%202018%20-%2016-11-18.pdf.

# IX. Módulo 7. Calidad de la Información

## Generación de información, rendición de cuentas y medición de resultados

23. ¿La información relacionada con los componentes de la MIR vigente del FAFEF en la entidad federativa…

- Es verificable públicamente;

- Corresponde con lo establecido en los documentos normativos o institucionales del Fondo en la entidad federativa;

- Permite identificar la contribución del FAFEF a la atenuación o solución de las problemáticas de la entidad federativa;

- ¿Permite verificar que se beneficia efectivamente a la población, usuarios objetivo del FAFEF?

| Respuesta | Nivel | Criterios |
| --- | --- | --- |
| No |  |  |

El Estado carece de una MIR estatal para el FAFEF que permita conocer y dar seguimiento a los objetivos y rubros de gasto establecidos en las LCF, sin embargo, se identificó lo siguiente:

El Estado reporta y publica en el portal de la SPF información relativa a los indicadores de la MIR Federal del FAFEF a nivel de Propósito, Componente y Actividad, con verificables y cumplen con lo establecido en la LFPyRH. Esta información es verificable públicamente en los “Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública” contenidos en el portal de la SPF en Transparencia Presupuestal; se pueden consultar en https://www.tlaxcala.gob.mx/index.php/faq/transparencia-presupuestal. Cabe señalar que este documento contiene la información de todas las fuentes de recursos federales de manera alternada, lo que dificulta ubicar los correspondientes al FAFEF. Por lo que se recomienda separar la información del Fondo y brindarle a este apartado del portal de la SPF un diseño que permita desplegar y observa la información fácilmente.

El Estado disponen de la MIR IROS que considera al FAFEF, por fungir como financiamiento estatal, tiene por componente la inversión en infraestructura física (obra pública) realizada y el resultado del indicador se puede consultar en la página de la SECODUVI; pero con este instrumento no se le puede dar seguimiento únicamente a los recursos del Fondo. En cambio, con los “Informes de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos del FAFEF” trimestrales presentan información de las inversiones en infraestructura física; los cuales se pueden consultar en el vínculo siguiente https://secoduvi.tlaxcala.gob.mx/images/contratos2018/2018%20FAFEF.pdf

La MIR Federal del FAFEF en el Estado enuncia como objetivo a nivel de Componente lo siguiente: “Recursos federales transferidos a las entidades federativas aplicados en los destinos de gasto establecidos en la Ley de Coordinación Fiscal”. Al respecto, el Estado destina los recursos del FAFEF a la inversión en infraestructura física, lo cual está establecido en la fracción I del Artículo 47 de la LCF. Los Informes de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento realizados con los recursos recibidos del FAFEF permiten verificar la aplicación de los recursos del Fondo a dicho rubro. Por otra parte, la información que se reporta relacionada con el Componente de la MIR Federal cumple con lo establecido en los artículos 85, fracción II de la LFPRH, 48 de la LCF, 72 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y de la disposición vigésimo cuarto de los LINEAMIENTOS. Y la publicación de los informes trimestrales se lleva a cabo en cumplimiento a lo establecido en los Artículos 48 de la LCF; 82, 85 y 106 de la LFPyRH y el 56 de la LGCG.

Para la MIR Federal del FAFEF, el resultado del indicador a nivel de Componente denominado “Porcentaje de avance en las metas”, el cual mide el avance promedio en la ejecución física de los programas, obras o acciones que se realizan con recursos del FAFEF, no permite identificar la contribución del FAFEF a la atenuación o solución de las problemáticas de la entidad federativa; ya que no se define una problemática a ser atendida de manera específica por el Fondo. En el caso de la MIR IROS, que también considera los recursos del FAFEF, el indicador a nivel de Componente “Porcentaje de obras y/o servicios realizados con el proyecto” tampoco permite identificar la aportación del Fondo a la atenuación o solución de las problemáticas del Estado.

En la MIR federal no se define una población específica para ser atendida con los recursos del FAFEF. Por otra parte, en el caso de la información relacionada con los componentes de las MIR IROS no permite verificar que se beneficie efectivamente a la población objetivo; dado que el indicador mide el “Porcentaje de obras/servicios realizados con el proyecto”.

Se recomienda generar una MIR estatal específica para el FAFEF, que sea resultado del diagnóstico específico del Fondo, que se base en un análisis exhaustivo de los problemas públicos, financieros y administrativos que busca solucionar. En este proceso será necesario definir claramente la población objetivo que atiende, así como el engarce del Fondo con las propias MIR de los Pp para hacer visible la participación de sus recursos en la consecución de las metas y objetivos.

24. En caso de que la entidad federativa cuente con mecanismos, dirigidos a la población atendida, para fortalecer la rendición de cuentas y la transparencia sobre la ejecución del FAFEF o de los proyectos que se financian con este Fondo, explique el procedimiento para llevarlo a cabo, las variables o elementos que considera y la frecuencia de actualización de estos; asimismo, si estos mecanismos cumplen (o toman en cuenta) las siguientes características:

- Los documentos normativos del FAFEF en la entidad federativa están disponibles en la página de Internet de la entidad federativa, y puedan ser localizados a través de un buscador funcional a partir de su página principal;

- Los resultados principales del FAFEF son difundidos en la página de Internet de la entidad federativa de manera accesible, y puedan ser localizados a través de un buscador funcional a partir de su página principal;

- Difunde un teléfono o correo electrónico para informar y orientar tanto a la población beneficiaria o usuarios, como al ciudadano en general, en la página de Internet de la entidad federativa, y puedan ser localizados a través de un buscador funcional a partir de su página principal;

| Respuesta | Nivel | Criterios |
| --- | --- | --- |
| Sí | 2 | Los mecanismos de transparencia y rendición de cuentas cumplen con dos las características indicadas en la pregunta. |

El Programa en 2018 orientó el cien por ciento de los recursos del FAFEF a la Inversión en Infraestructura del Estado, en este contexto, se tomará la información que está disponible para consulta pública en la página de la dependencia. La entidad federativa cuenta con un mecanismo que cumple con algunas de las características señaladas en la pregunta.

Para el ejercicio fiscal 2018, los recursos del FAFEF se dirigieron a la inversión en infraestructura física y que fueron ejercidos por medio de diferentes programas presupuestales ejecutados por la SECODUVI y cuyo beneficiario final fue la población del Estado.

- Los documentos que norman los recursos del FAFEF en el Estado son: la LCF, el Código Financiero para el Estado de Tlaxcala, la Constitución Política para el Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Estado de Tlaxcala, la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Tlaxcala, Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios, el Manual de Organización de la SPF, el Manual de Procedimientos, el Reglamento Interior de la SPF, el Reglamento Interior de la SECODUVI, el Reglamento Interior de la SECODUVI modificado, el Presupuesto de Egresos de la Federación 2018, el Presupuesto de Egresos del Estado de Tlaxcala 2018, el Manual de Organización de la SECODUVI. Además de las reglas de operación para el Programa de Agua Potable, Drenaje y Tratamiento a cargo de la CONAGUA aplicables a partir de 2018; reglas de operación PRODERMAGICO y Lineamientos de operación de los Proyectos de Desarrollo Regional 2018. Estos documentos normativos se pueden consultar en el portal de la SECODUVI dentro de la sección Marco Normativo en el siguiente vínculo.

- Existen sitios web, en el ámbito federal y estatal, en los que se pueden consultar los principales resultados de la ejecución de los recursos del FAFEF, que pueden ser localizados a través de un buscador funcional, a partir de su página principal.

Los informes del FAFEF en los rubros de nivel financiero, gestión de proyectos e indicadores para los ejercicios fiscales del 2011 al 2020, se puede consultar en los portales de Transparencia Presupuestaria, de la SCHP y en el sitio del portal del Estado en Transparencia presupuestal . En este sitio, se puede consultar los informes trimestrales por ejercicio fiscal de los recursos ejercicios del FAFEF en la entidad federativa en los rubros de nivel financiero, gestión de proyectos, indicadores y evaluaciones. Asimismo, en el portal de la SPF en Evaluación del Desempeño se pueden observar los documentos de las evaluaciones realizadas al FAFEF en la entidad federativa y los documentos del seguimiento a los ASM derivados de estas.

Los resultados de los indicadores de las MIR de los Pp IROS que contempla los recursos del FAFEF se encuentran en el portal de la SECODUVI en Seguimiento de indicadores sólo para los ejercicios fiscales 2018 y 2019.

Los Informes de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento realizados con los recursos recibidos FAFEF para los ejercicios fiscales del 2011 al 2020 se pueden consultar en el portal de la SECODUVI en Reportes de Avance de manera trimestral. Es relevante señalar que este informe presenta las inversiones del Fondo por cada programa presupuestario y la descripción general de los proyectos, su ubicación y el avance físico y financiero.

La dependencia no cuenta con datos de contacto en donde se pueda solicitar información u orientación sobre el ejercicio específico del FAFEF. Sin embargo en el portal de SPF en el Directorio de la Secretaría de Planeación y Finanzas (Directores y Jefes de Departamento) se despliega un archivo PDF con el nombre del Jefe de Departamento de Fondos Federales y Estatales, entre los que se encuentra el FAFEF: Andrés Osorno Benítez, dirección: Palacio de Gobierno Plaza de la Constitución No.3, Tlaxcala, Tlaxcala; mail: andres_osornob@finanzastlax.gob.mx; tel. Directo (246) 46-529-60 Conmutador (Extensión) (246) 46-529-60 Ext. (1332).

25. ¿La información con que cuenta la entidad federativa para monitorear el desempeño del FAFEF cumple con las siguientes características:

  - Es oportuna;

  - Es confiable, es decir, está validada o revisada por quienes la integran;

  - Está sistematizada;

  - Es pertinente respecto de su gestión, es decir, permite medir los indicadores a nivel de actividades y componentes;

- Está actualizada y disponible para monitorear de manera permanente al Fondo.

| Respuesta | Nivel | Criterios |
| --- | --- | --- |
| No |  |  |

Si por desempeño se entiende al avance en el cumplimiento de objetivos y metas programadas del Fondo mediante un análisis de indicadores de resultados y de servicios de gestión, al no contar el FAFAEF en la entidad federativa, con un diagnóstico, metas propias e indicadores, se carece de elementos para interpretar su desempeño como un ejercicio analítico propio integral, y no de Pp que reciben aportaciones de recursos del FAFEF para alcanzar objetivos y metas más ambiciosos que los aportes del Fondo.

La entidad federativa no cuenta con una MIR estatal para el FAFEF mediante la cual se pueda monitorear el desempeño del FAFEF a través del análisis de sus indicadores y sus metas. Sin embargo, el seguimiento y monitoreo de los recursos del Fondo se dan a través del reporte por parte de la SPF de los indicadores de la MIR federal en el sistema SRFT. Así mismo, el seguimiento al Pp IROS. Bajo este entendido, la información con que se cuenta para el monitoreo del desempeño del Fondo presenta las siguientes características.

La información es oportuna ya que se encuentra actualizada en lo referente de los Informes de avance del Fondo que se hacen de manera trimestral, cumplimentando con esto la normatividad aplicable, específicamente al Artículo 48 de la LCF, mismo que indica que la entidad federativa deberá presentar el informe de avance de los indicadores a más tardar 20 días naturales posteriores a la terminación de cada trimestre del ejercicio fiscal. Esto puede comprobarse accediendo a la página oficial de la SPF en donde se encuentra el reporte del cuarto trimestre del 2018.

La información presentada se considera confiable, ya que es validada por la SPF antes de ser enviada a la SHCP vía SRFT por la Dirección Administrativa que da seguimiento financiero a la ejecución del FAFEF y da parte a Contraloría del Ejecutivo, y por la Dirección de Obras Públicas es SECODUVI que realiza el seguimiento físico. Si bien la calidad de información se considera buena, el proceso de validación no cuenta con evidencia de estar documentado. Por este motivo, se sugiere la institucionalización de un documento en el cual se plasme el proceso completo de la metodología utilizada para validar los resultados de los indicadores. En la elaboración de este documento podrán participar en conjunto las instancias a cargo del manejo del FAFEF tanto de la SPF como de la SECODUVI.

Se considera que la información esta sistematizada ya que para su manejo se utiliza el sistema informático SRFT, además los archivos se encuentran almacenados en la página de la SPF en la misma dirección electrónica da la cita 36 hecha en el párrafo anterior; además, esta información es descargable en archivos de formato PDF y está al alcance del público en general.

En el caso de Inversión en Obra Pública, la información de los indicadores de la MIR federal es pertinente a nivel de Componente, ya que permite medir el avance promedio en la ejecución física de los programas, obras o acciones que se realizan con recursos del FAFEF. En lo referente a los indicadores a nivel Actividad el indicador permite medir el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta del FAFEF, respecto al monto anual aprobado de FAFEF a la entidad federativa.

A nivel estatal, la información generada para el monitoreo del desempeño de los recursos del FAFEF a través de la MIR del Pp IROS se considera oportuna, los indicadores se reportan cada trimestre y, por otra parte, existe información para monitorear la ejecución del FAFEF en los “Informes de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento realizados con los recursos recibidos FAFEF” (Reportes de avances físico-financiero), la cual es oportuna dado que se presenta de manera mensual y trimestral.

El FAFEF cuenta con un sistema informático de monitoreo e indicadores de gestión llamado Sistema Integral de Información Financiera (SIIF), en el cual se lleva el registro, programático y presupuestal del Fondo. Los reportes consolidados (físicos y financieros) del Fondo se encuentran en la página de SECODUVI.

Se dispone de información que permitiría medir la gestión del FAFEF con el indicador a nivel de componente (Porcentaje de obras y/o servicios realizados con el proyecto) de la MIR IROS, dado que los Reportes de avances físico-financiero presentan información por programa presupuestal al que pertenece la obra, la denominación y/o descripción general del proyecto, la ubicación a nivel localidad y municipio, y las metas en el avance físico y financiero. Es preciso mencionar que ninguno de los indicadores a nivel de Actividades se relaciona con el Fondo.

Los resultados de los indicadores de la MIR IROS está disponible en el portal del Estado de manera trimestral desde el 2011 hasta el 2020. Por otro lado, la información de los Reportes de avances físico-financieros se presenta cada trimestre para los ejercicios fiscales de 2011 al primer trimestre del 2020 y se encuentra disponible para monitorear de manera permanente al FAFEF.

La información de los Reportes de avances físico-financiero pueden ser de utilidad para monitorear el desempeño del FAFEF una vez que se defina su MIR y en consecuencia los indicadores de Fin, de Propósito, de Componentes y de Actividades.

26. ¿La información que se reporta sobre el ejercicio de los recursos del FAFEF en la entidad federativa permite verificar alguno de los siguientes atributos:

- La ejecución cumple con lo establecido en los documentos normativos o institucionales;

- La población atendida son las que presentaban el problema antes de la intervención (dado que se encuentran en un documento o diagnóstico);

- Incluye las actividades, acciones o programas realizados o ejecutados;

- Está sistematizada.

| Respuesta | Nivel | Criterios |
| --- | --- | --- |
| Sí | 3 | La información que reporta la entidad federativa cumple con tres de las características establecidas en la pregunta. |

Los resultados de las Aportaciones del FAFEF en el Estado se documentan a través de cinco indicadores que se reportan en el SRFT, los cuales siguen los documentos normativos. La información que se reporta sobre el ejercicio de los recursos del FAFEF en la entidad federativa se documenta con la MIR federal del Fondo. Los indicadores “Índice del impulso al gasto de inversión a nivel del objetivo del Propósito” y el “Índice en el Ejercicio de Recursos” a nivel de Componente dan cuenta de lo que gasta el Estado, pero no de los resultados del Fondo. La entidad federativa cuenta con una MIR estatal en la que se incluye el FAFEF (MIR IROS). Los indicadores de la MIR Federal a nivel estatal son distintos y no vinculantes respecto a lo que se reporta en la MIR IROS financiada en parte con recursos FAFEF. En la MIR IROS, el indicador “Porcentaje de avance en la ejecución de la obra y/o servicio” ubicado a nivel de Actividades es el que podría proporcionar un valor aproximado del desempeño del FAFEF, dado que informa del desempeño de los recursos del Fondo y de todas las obras programadas anualmente con financiamiento de diferentes programas. Por otra parte, la entidad federativa dispone de los Informes de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento (Reportes de avance físico-financiero) realizados con los recursos recibidos FAFEF que se reportan mensual y trimestralmente por medio del SIIF. Por lo que a continuación se verifican los atributos de estos Reportes de avance físico-financiero.

- La información de la ejecución de los recursos del FAFEF en la entidad federativa se rige conforme a lo establecido en la normativa general que sigue el Fondo como son los Lineamientos; el Acuerdo por el cual se da a conocer a los gobiernos de las entidades federativas la distribución y calendarización para la ministración durante el Ejercicio Fiscal 2018, de los Recursos Correspondientes a los Ramos Generales 28 Participaciones a entidades federativas y municipios, y 33 Aportaciones Federales para entidades federativas y municipios; los Lineamientos para informar sobre los recursos federales transferidos a las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federales y; la Ley de Obras Públicas para el Estado de Tlaxcala y sus municipios.

- Asimismo, en la página web https://secoduvi.tlaxcala.gob.mx/index.php/reportes-de-avance/avance-2018 se publica, registra y se identifica los reportes de avance que permiten verificar las acciones y programas ejecutados.

- Se considera que la información esta sistematizada ya que para su manejo se utiliza el sistema informático SIIF, además los archivos se encuentran almacenados en la página de la SPF Toda la información referente al ejercicio de los recursos del FAFEF esta sistematizada, a nivel federal a través del SRFT y a nivel estatal en el SIIF; además de disponer los informes en el portal del Estado, SECODUVI. La información es descargable en formato PDF.

La población atendida se define y cuantifica en el diagnóstico para el FAFEF en el ejercicio 2018. Sin embargo, no se dispone de algún documento que muestre datos acerca de la población atendida por las obras y/o programas financiados con el Fondo.

27. ¿La información del avance en la consecución de objetivos de la entidad federativa respecto al FAFEF…

- Es verificable públicamente;

- Permite ubicar geográficamente su contribución al cumplimiento de objetivos;

- Permite cuantificar a los beneficiarios finales de las acciones que se realizan con recursos del Fondo;

- Permite la rastreabilidad de los recursos que se ejercieron para alcanzar los resultados;

- Explica y justifica las razones de la modificación de las metas, en caso de hacerlo.

| Respuesta | Nivel | Criterios |
| --- | --- | --- |
| Sí | 2 | La información del avance del FAFEF en la entidad federativa cumple con tres de las características establecidas en la pregunta. |

En el Estado no se fijaron objetivos propios del FAFEF en 2018, principalmente porque se le asumió como una fuente de recursos y no como una acción de política pública, además del hecho de que no cuenta con un documento de Planeación Estratégica propio en donde se establezcan estos objetivos. Sin embargo, a nivel estatal, si se consideran los PIP que fortaleció financieramente el Fondo, sí podría asumirse que la información del avance en la consecución de objetivos es verificable públicamente, ubicable geográficamente, rastreables y sí se podrían cuantificar los beneficiarios finales de los PIP.

- El Estado dispone de información del destino de los recursos de FAFEF, la cual se encuentra en los informes estatales nombrados Informes de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento realizados con los recursos recibidos FAFEF (Reportes estatales de avances físico-financieros), los cuales son verificables públicamente cada trimestre en el sitio web de la SECODUVI.

- La información ofrecida en los Reportes estatales de avances físico-financieros y en los informes del PAOP permiten ubicar la localidad y el municipio en donde se realizó la obra pública, además del tipo de obra que se realizará.

- La concurrencia de los recursos del FAFEF en los PIP se encuentra en los informes de PAOPS, en donde se puede observar la cantidad de recursos utilizados por cada fuente de recursos (Federal, Estatal o Municipal). Esto abarca los Pp IROS y los Pp de PROAGUA, PRODERMÁGICO y PDR en donde también se destinan recursos del FAFEF. Estos informes permiten indagar por programa y nombre de la obra, el monto que se destinó del Fondo y cuanto este represento del total de la inversión total autorizada. Esta información se puede consultar en la página de SECODUVI.

En cuanto a la cuantificación de los beneficiarios de la concreción de los PIP, en los informes PAOPS no presenta tal información ya que solamente se limita a mencionar la localidad en la que se llevará a cabo la obra.

Finalmente, se encontró que los reportes señalados presentan metas trimestrales para el avance físico y el avance financiero, pero no se tiene evidencia de que estas hayan sido modificadas recientemente.

Cabe hacer mención que para el 2019, como se mencionó anteriormente, los indicadores de nivel Fin presentaran como población objetivo y atendida a la población del Estado por lo que la contabilidad de las poblaciones se facilitará.

28 ¿Cuáles han sido los resultados de la aplicación de los recursos del FAFEF en la entidad federativa, medidos con indicadores estatales, considerando tales resultados durante la administración actual y por lo menos una anterior?

| Respuesta | Nivel | Criterios |
| --- | --- | --- |
| Sí | 4 | Hay un avance significativo en al menos un indicador del FAFEF a nivel estatal (mayor de 80% respecto de la meta) a nivel de Fin y de Propósito, y/o existen indicadores de resultados estatales que dan cuenta de los resultados del FAFEF en la entidad federativa. |

De los indicadores reportados en el SRFT, los cuales corresponden a la MIR del FAFEF en el ámbito federal, sólo se consideran en el análisis los ubicados a nivel de Propósito. Se excluye el indicador a nivel de Fin debido a que no se relaciona con el destino de los recursos del FAFEF en el Estado.

A nivel del objetivo del Propósito se presentan dos indicadores: 1) Índice del impulso al gasto de inversión, el cual identifica la cantidad de recursos que una entidad federativa canaliza de su ingreso estatal disponible a la inversión y 2) Índice de fortalecimiento financiero, identifica la fortaleza de la recaudación local, comparada con los ingresos disponibles, en los que destacan las fuentes de origen federal, entre ellas las aportaciones sin incluir los recursos destinados a municipios. Los resultados de estos indicadores muestran que estos indicadores cumplen con el desempeño fijado en la pregunta.

Cuadro 10. Resultados de la aplicación de los recursos del FAFEF ejercicio fiscal evaluado y ejercicio fiscal anterior

| Nivel de Objetivo | Nombre del indicador | Meta programada ejercicio fiscal evaluado | Avance ejercicio fiscal evaluado | Avance respecto a la meta ejercicio fiscal evaluado (Avance/Meta) | Meta programada ejercicio anterior | Avance ejercicio anterior | Avance respecto a la meta ejercicio anterior (Avance/Meta) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Propósito | Índice de Fortalecimiento Financiero | 7.3% | 7.2% | 98.63% | 6.52% | 6.9% | 105.83% |
|  | Índice de Impulso al Gasto de Inversión | 4.7% | 7.8% | 165.96% | 4% | 4.28% | 1075 |

Fuente: SHCP. Informes al Congreso de la Unión. Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública 2018 y 2017. Informes Trimestrales.

Los indicadores de desempeño definidos para el FAFEF presentan algunas limitaciones para apoyar una adecuada evaluación de sus resultados, en razón de que relacionan sus recursos con resultados de alcance estatal (SHCP-BID, 2010); el FAFEF sólo representa alrededor del 2.9%, en promedio, del presupuesto del Estado, lo que no se corresponde con el alcance de dichos indicadores.

Con la finalidad de que el SPF de un mejor seguimiento a los resultados obtenidos de la ejecución de los recursos del FAFEF, se retoma la recomendación que hizo la SHCP-Banco Interamericano de Desarrollo (BID) en 2010, de fomentar la utilización de la Metodología de Marco Lógico entre los involucrados de la ejecución de los recursos para la construcción de indicadores que den seguimiento de fin, propósito, componentes y actividades, en lugar de evaluar los resultados de las actividades institucionales.

Cabe aclarar, que el Estado no cuenta con una MIR estatal del FAFEF. La MIR IROS considera los recursos del FAFEF y los recursos recaudados del Estado en las inversiones en infraestructura física en la entidad, por lo que los resultados de los indicadores no son únicos del Fondo. Por lo que se sugiere el establecimiento de mecanismos de medición como el caso de indicadores de medición en donde se cuantifique la aportación de los recursos del Fondo en el PIP, en comparación con el total de los recursos, pudiendo también ser útil para cuantificar la cantidad de obra construida con los recursos del Fondo en comparación con los realizados mediante recursos de origen estatal.

Así que, para el caso de los resultados en la MIR IROS para los ejercicios fiscales 2017 y 2018 indica que hay avances significativos en los indicadores (mayor de 80% respecto de la meta) a nivel de Fin y de Propósito. A pesar de que las metas establecidas en cada indicador son cubiertas totalmente, no se podría concluir que el Pp contribuye en la solución del problema para los cuales fueron creados. Esto debido a que los indicadores a nivel de Fin y Propósito son indicadores de gestión que poco hablan de sobre los resultados que puedan tener las acciones de los Pp.

Cuadro 11. Resultados de la aplicación de los recursos del Pp, ejercicio fiscal evaluado y el ejercicio fiscal anterior

| Nivel | Nombre del Indicador | Meta programada ejercicio fiscal evaluado | Avance ejercicio fiscal evaluado | Avance respecto a la meta ejercicio fiscal evaluado (Avance/Meta) | Meta programada ejercicio anterior | Avance ejercicio anterior | Avance respecto a la meta ejercicio anterior (Avance/Meta) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fin | Inversión pública ejercida en el gasto | 590,235,320 | 590,235,320 | 100 | 687,306 | 687,306 | 100 |
| Propósito | Porcentaje de municipios atendidos | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

Fuente: Fichas del avance de los indicadores y reportes de las variables ejercicios fiscales 2017 y 2018 de la MIR IROS, SECODUVI, SPF del Estado del Tlaxcala.

Adicionalmente, el Estado dispone de los siguientes Indicadores de desempeño en el cumplimiento de los objetivos del FAFEF, Cuenta Pública 2018:

| Indicadores de desempeño | Valor |
| --- | --- |
| Nivel de gasto al 31 de diciembre de 2018 (% ejercido del monto asignado) | 49.0 |
| Nivel del gasto a la fecha de la auditoría (% ejercido del monto asignado) | 100.0 |
| Índice de recursos no ejercidos al 31 de diciembre de 2018; según flujo de efectivo. (% del monto asignado). | 0.01 |
| Proporción de recursos ejercidos en rubros distintos a los permitidos por el Fondo en el Artículo 47 de la LCF, a la fecha de la auditoría (% de los recursos ejercidos). | 0.0 |
| Situación constructiva de las obras (Según visitas físicas |  |
| a) Obras terminadas (%) | 98.4 |
| b) Obras en proceso (%). | 1.6 |
| c) Obras suspendidas (%) | 0 |
| d) Obras canceladas (%). | 0 |
| Situación operativa de las obras terminadas según visita física. |  |
| a. Operan adecuadamente (%). | 98.4 |
| b. No operan adecuadamente (%) | 0 |
| c. No operan (%) | 1.6 |

Fuente: Auditoría Superior de la Federación (ASF). Informe Individual del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2018. Auditoría Combinada de Cumplimiento y Desempeño [FAFEF]: 2018-A-29000-21-1442-2019 1442-DS-GF

Los resultados de estos indicadores de desempeño, de acuerdo con el dictamen de la Auditoría Superior de la Federación “el Gobierno de Tlaxcala ejerció con eficacia y eficiencia los recursos del Fondo, y contribuyó en el cumplimiento de la totalidad de los objetivos establecidos para el FAFEF 2018.” (ASF, 2018).

29. A partir de análisis externos (evaluaciones, auditorías al desempeño, informes de organizaciones independientes, u otros relevantes) realizados al FAFEF (a nivel estatal) y de su experiencia en la temática ¿qué temas del Fondo considera importante analizar mediante evaluaciones u otros ejercicios conducidos por instancias externas?

No procede valoración cuantitativa.

De acuerdo con los resultados de las evaluaciones y auditorías realizadas al FAFEF y de la valoración de los procesos de la aplicación de los recursos del FAFEF, se exponen los temas del Fondo que se considera importante analizar mediante evaluaciones u otros ejercicios conducidos por instancias externas:

Cuadro 12. Temas del FAFEF y del Pp que se considera importante analizar a partir de análisis externos

| Tipo de Evaluación | Objetivo | Ámbito de aplicación | Resultados |
| --- | --- | --- | --- |
| Estudio Diagnóstico | Mejorar el entendimiento de la contribución del Fondo en sus propias metas y objetivos, basado en una teoría causal propia y de una MIR. | Al FAFEF | Contar con un instrumento integral de las problemáticas que podría atender el Fondo, que dé soporte para qué y cómo se asigna los recursos de Fondo en el Estado. |
| Diseño | Evaluar el diseño del Fondo, con la finalidad de elaborar recomendaciones a su diseño y funcionamiento desde la perspectiva que es una fuente programada de financiamiento para diversos programas locales. | Al FAFEF de manera integral | Conocer el esquema de intervención del Fondo y cómo este contribuye a la solución de problemas en el Estado y su contribución a los objetivos estatales y la relación que guarda con otros programas. |

Además, desde la entidad federativa, el FAFEF se visualiza como parte de las fuentes de recursos que financian la infraestructura física del mismo Fondo y otros fondos y programas presupuestales y, por lo tanto, se han dejado fuera de su análisis aspectos generales de la operación del Fondo de manera independiente a otras fuentes de recursos. Por lo que realizar el diagnóstico centrado en los rubros que comprende el Fondo de acuerdo con la LCF, facilitaría articular una estrategia que contemple la complementariedad y sinergias de las distintas fuentes de financiamiento a nivel estatal para la consecución de objetivos particulares.

Un elemento más que es indispensable integrar son los aspectos legales y normativos detrás del Fondo y su relación con el fortalecimiento al federalismo. Este aspecto cobra relevancia porque surge la dicotomía entre una acción libre de decisión de parte de los estados sobre un presupuesto asignado, o una orientación más restringida para el cumplimiento de un objetivo o varios objetivos desde la óptica de la federación.

Por otra parte, para el Pp IROS, cuya MIR concentra todos los proyectos de obra que se financian con recursos FAFEF y aquellos que se financian con otro tipo de recursos (otros fondos y programas), es importante analizar mediante una evaluación de diseño. Esta evaluación permitirá, entre otros aspectos relevantes, conocer si el programa tiene identificado correctamente el problema o necesidad prioritaria al que va dirigido, y si está diseñado para solventarlo.

30. En caso de que la entidad federativa cuente con evaluaciones externas del FAFEF que permitan identificar hallazgos relacionados con el Fin y/o Propósito de su MIR, ¿cuáles son los resultados de las evaluaciones?

No procede valoración cuantitativa.

La entidad federativa realizó seis evaluaciones externas; de las cuales una se dirigió a evaluar el diseño del Fondo dos evaluaron la consistencia y resultados del FAFEF durante los ejercicios fiscales 2014 y 2015. Posteriormente, para los ejercicios fiscales 2016 y 2017 se llevó a cabo una evaluación de Integral del Desempeño y otra de Específica de Desempeño, y para el ejercicio fiscal 2018 se realizó la evaluación de procesos del Fondo. Es necesario señalar que para las evaluaciones de los ejercicios fiscales 2016 y 2017se realizó el Seguimiento de Evaluaciones (ASM y Recomendaciones).

De aquí que, los resultados de las evaluaciones realizadas al FAFEF en la entidad federativa señalan las siguientes recomendaciones relacionadas con el Fin y/o Propósito de su MIR:

Cuadro 13. Hallazgos de las evaluaciones estratégicas al FAFEF

| Año | Tipo de evaluación | Hallazgo o área de oportunidad | Estatus y seguimiento de atención al 2018 | Efecto |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014 | Consistencia y Resultados | Realizar un plan estratégico institucional en el que se establezcan metas, objetivos estratégicos y los indicadores para medir el logro del cumplimiento en dichos objetivos. | No se dispone de información sobre el seguimiento. Al respecto se tiene que en la página de la SPF https://www.finanzastlax.gob.mx/spf/ No se encuentra documento alguno que refiera a seguimiento a los SM de dicha evaluación. | No se cuenta con información al respecto. |
|  |  | Diseñar una Matriz Indicadores a partir de la Metodología del Marco Lógico que permita la definición de objetivos estratégicos y de gestión, así como la construcción de los indicadores correspondientes que permitan monitorear y evaluar los resultados del Fondo. | No se dispone de información sobre el seguimiento. Al respecto se tiene que en la página de la SPF https://www.finanzastlax.gob.mx/spf/ No se encuentra documento alguno que refiera a seguimiento a los SM de dicha evaluación. | No se cuenta con información al respecto. |
| 2015 | Consistencia y Resultados | En futuros ejercicios fiscales, diseñar una Matriz Indicadores para Resultados que permita la definición de objetivos estratégicos y de gestión, así como la construcción de los indicadores de desempeño correspondientes que permitan monitorear y evaluar los resultados del Fondo, considerando la MIR establecida para el FAFEF en el Ramo 33 Aportaciones Federales para entidades federativas y municipios, que se incluye en el Presupuesto de Egresos de la Federación. | No se dispone de información sobre el seguimiento. Al respecto se tiene que en la página de la SPF https://www.finanzastlax.gob.mx/spf/ No se encuentra documento alguno que refiera a seguimiento a los SM de dicha evaluación. | No se cuenta con información al respecto. |
|  |  | Robustecer los procedimientos de ejecución de obra que deriva del FAFEF; no obstante, se cumple con la normatividad vigente en diversas leyes y reglamentos, para ejecutar sus procedimientos, por lo que podemos concluir que dichos procedimientos contemplan el marco normativo, pero no están sistematizados en un documento específico, cómo un manual o flujograma de procesos clave | No se dispone de información sobre el seguimiento. Al respecto se tiene que en la página de la SPF https://www.finanzastlax.gob.mx/spf/ No se encuentra documento alguno que refiera a seguimiento a los SM de dicha evaluación. | No se cuenta con información al respecto. |
|  |  | Para futuros ejercicios fiscales, considerar financiar a través de FAFEF proyectos de investigación científica y desarrollo tecnológico, sistemas de protección civil en los estados, educación pública y proyectos de infraestructura concesionada o aquéllos donde se combinen recursos públicos y privados. | No se dispone de información sobre el seguimiento. Al respecto se tiene que en la página de la SPF https://www.finanzastlax.gob.mx/spf/ No se encuentra documento alguno que refiera a seguimiento a los SM de dicha evaluación. | No se cuenta con información al respecto. |
| 2016 | Integral del Desempeño | El Fondo tiene por objeto fortalecer los presupuestos de las entidades federativas y las regiones que conforman, y está vinculado con el Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2013-2018 con la meta IV México próspero. | Oficio SECODUVI-1591/2015 la información obra en la Dirección de Presupuesto. | Se propondrá a la Secretaria de Planeación y Finanzas, establecer un mecanismo para que ambas dependencias analicen y evalúen de forma metodológica la MIR que actualmente existe para el Fondo de Aportaciones para el fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF), y se genere una mejora de la misma. |
|  |  | Dadas las características del Fondo y el amplio margen para la aplicación de los recursos, los criterios en la asignación no son precisos. | Atendido al 100% | La SPF solvento la observación mediante el siguiente texto. La ley de Coordinación Fiscal establece los criterios para la asignación de los recursos, provenientes del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF), se toma como referencia el Artículo 47 Frac. I: A la inversión en infraestructura física, incluyendo construcción, reconstrucción, ampliación, mantenimiento y conservación de la infraestructura. |
|  |  | La dependencia ejecutora del Fondo opera con una MIR que considera indicadores que miden la eficacia en la aplicación de los recursos. | Anexan acuse de oficio SECODUVI-1591/2015 la información obra en la Dirección de Presupuesto. | Se propondrá a la Secretaria de Planeación y Finanzas, establecer un mecanismo para que ambas dependencias analicen y evalúen de forma metodológica la MIR que actualmente existe para el Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF), y se genere una mejora de la misma. |
| 2017 | Específica del Desempeño | Se identifica la alineación del FAFEF con el PED 2017-2021; sin embargo, la alineación con el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 sólo se define la meta general; es importante acotar está última alineación. | Seguimiento mediante oficio SECODUVI-1962/2018 dirigido a la Dirección Técnica de Evaluación del Desempeño de la SPF. | Mediante oficio SECODUVI-1962/2018 dirigido a la Dirección Técnica de Evaluación del Desempeño de la SPF se informó sobre el cumplimiento a las observaciones. Dichos cumplimientos constaron de la Alineación en los documentos rectores del PND 2013-2018 y al PED 2017-2021, con el anteproyecto de presupuesto 2019. Se vinculó con las metas, objetivos y estrategias del PND 2013-2018: Meta IV México Prospero. Objetivo 4.2 Estrategia 4.2.5 |
|  |  | Clarificar la definición de la población potencial, objetivo y atendida, como municipios o personas, ya que derivado de la naturaleza del apoyo que brinda el Fondo, es difícil cuantificar el número de personas beneficiadas. Por ello, podría ser más factible identificar los municipios por atender y atendidos. | Seguimiento mediante oficio SECODUVI-1962/2018 dirigido a la Dirección Técnica de Evaluación del Desempeño de la SPF. | Se informa que en el proyecto de Presupuesto de Egresos 2019 en el indicador de Propósito se identifica los municipios del Estado como Población potencial y los municipios beneficiados con obra pública como Población objetivo y atendida. |
|  |  | Realizar un seguimiento puntual de los avances en el desempeño del Fondo, es decir, de los indicadores. | Seguimiento dado mediante el Reporte de Seguimiento de Indicadores del SIIF y Acuse de Oficio SEC-DA0012-2018. | Se lleva un seguimiento a en cada uno de los ejercicios fiscales de acuerdo al principio de anualidad, para este fin se ocupa el SIIF de la SPF en el cual se lleva a cabo el seguimiento de los indicadores de forma mensual, trimestral o anual dependiendo de la frecuencia de medición de cada indicador. |
|  |  | Publicar la MIR que se ejecutará en 2018 en el portal web de la dependencia, lo cual coadyuvará en la integración de un apartado en la página web que permita dar seguimiento al desempeño del Fondo. | Se encontró publicada en http://secoduvi.tlaxcala.gob.mx/imagenes/mir/MIR%201ROS%202018.pdf | La MIR fue presentada en el sitio corresponde a la del Pp IROS. |
| 2018 | Evaluación de Procesos | La estructura organizacional de SECODUVI se encuentra desactualizada. En el manual como en el organigrama se pueden observar que aún aparece la Secretaría Técnica, ahora extinta, la cual fue absorbida por la Dirección de Obras, sin embargo, no se cuenta con un documento probatorio que muestre como se distribuyen las funciones de la extinta Secretaría Técnica hacia la Dirección de Obras. Dentro de dicho manual tampoco se integra a la Dirección de Obras Públicas, la Dirección de Desarrollo y Vivienda y los departamentos que derivan de ellas. | No se dispone de información sobre el seguimiento. Al respecto se tiene que en la página de la SPF https://www.finanzastlax.gob.mx/spf/ No se encuentra documento alguno que refiera a seguimiento a los SM de dicha evaluación. | No se cuenta con información al respecto. |
|  |  | El FAFEF carece de un diagnóstico y una Matriz de Indicadores de Resultados. No se cuenta con un diagnóstico que identifique las necesidades de infraestructura que presenta el Estado de Tlaxcala o una Matriz de Marco Lógico que plasme el fin y el propósito que se pretenden alcanzar, así como los componentes y actividades necesarios para lograrlos, es decir, que plasme la lógica causal del Fondo a nivel Estatal. | No se dispone de información sobre el seguimiento. Al respecto se tiene que en la página de la SPF https://www.finanzastlax.gob.mx/spf/ No se encuentra documento alguno que refiera a seguimiento a los SM de dicha evaluación. | No se cuenta con información al respecto. |

Derivado de lo anterior se sugiere que el Estado dé cumplimiento a las recomendaciones derivadas de las evaluaciones realizadas anteriormente; de manera prioritaria la elaboración del diagnóstico del Fondo y su MIR y elaborar lineamientos normativos por parte del ente ejecutor o reglas de operación según sea el caso para la ejecución del FAFEF adicionales a la LCF.

# X. Análisis de Fortalezas, Oportunidades, Debilidades, Amenazas y Recomendaciones

| FORTALEZAS | DEBILIDADES |
| --- | --- |
| - Se cuenta con un documento señalado como diagnóstico sobre la problemática que atiende el FAFE. - Los resultados de las aportaciones del Fondo en el Estado se documentan por medio de la realización de evaluaciones externas. - Las evaluaciones y las auditorías realizadas al Fondo han sido elementos para la toma de decisiones sobre la operación del Fondo en la entidad federativa. Derivado de las primeras se suscriben ASM y recomendaciones que son atendidas por la SECODUVI mediante documentos de seguimiento. Por medio de las auditorias se han derivado observaciones que han servido para mejorar el uso de los recursos de acuerdo a la normatividad. - La Unidad Ejecutora del Fondo (SECODUVI) toma como instrumento de programación para el ejercicio de los recursos del Fondo a la lista de obras plasmadas en el PAOPS 2018 la cual contempla el desglose del origen del financiamiento para cada PIP. - Se cuenta con definiciones de población potencial, población objetivo y población atendida por el FAFEF. Las definiciones se encuentran dentro del Diagnóstico con el que cuenta la SECODUVI. - La SPF cuenta con un sistema de monitoreo para dar seguimiento a los indicadores de gestión de los Pp estatales (Sistema Integral de Información Financiera (SIIF). - La entidad federativa fomenta la institucionalización y estandarización de los procesos para la supervisión del ejercicio de los recursos del Fondo. En el ámbito federal, lo lleva a cabo mediante el uso institucional del SRFT para la elaboración de los reportes trimestrales de los indicadores de la MIR federal mandatados por la normatividad aplicable al caso. En el caso de los indicadores estatales, estos son realizados a través de la MIR IROS. - Se identifica complementariedad con otros programas presupuestarios (PRODERMÁGICO, PROAGUA y PDR) en cuanto a los objetivos que estos Pp tienen, ya que al igual que el Pp IROS, buscan atender problemas de infraestructura pública en las diferentes demarcaciones del Estado sea urbana o rural mediante la inyección de recursos para la elaboración de PIP. - El Estado cuenta con mecanismos para fortalecer la rendición de cuentas y la transparencia sobre la ejecución del FAFEF. En Este sentido, se pueden mencionar las diferentes evaluaciones externas y auditorías realizadas al FAFEF en los ejercicios fiscales del 2010 al 2018, que dan elementos de juicio para establecer la correcta o no aplicación de los recursos del Fondo en el caso de las auditorias, y de los procesos administrativos y operativos del mismo en el caso de las evaluaciones. | - Aunque cuenta con un diagnóstico éste sólo aborda a uno de los nueve rubros de gasto establecidos en la LCF, inversión en infraestructura física, sin dejar evidencia por qué los otros rubros de gasto no son prioritarios en la Entidad federativa - Se carece de un documento de planeación estratégica exclusivo del FAFEF mediante el cual la Unidad Ejecutora base sus decisiones para el uso de los recursos del Fondo. - La SPF no dispone de una MIR del Fondo a nivel estatal, tampoco con indicadores de resultados asociados a los Pp en cuales se integran las aportaciones del FAFEF. - Los indicadores de la MIR federal del FAFEF reportados al SRFT, no dan cuenta de los resultados de la ejecución de los recursos del Fondo. - No se identificó evidencia sobre el uso de información del desempeño para la toma de decisiones acerca del manejo del Fondo en general. - El Estado no cuenta con un plan estratégico del FAFEF, derivado de un proceso de análisis del Fondo y su relación con la atención de distintas problemáticas a lo largo del tiempo. - La SPF no dispone de una MIR del Fondo a nivel estatal, tampoco con indicadores de resultados asociados a los Pp en cuales se integran las aportaciones del FAFEF. - Los indicadores de la MIR federal del FAFEF reportados al SRFT, no dan cuenta de los resultados de la ejecución de los recursos del Fondo. - No se identificó evidencia sobre el uso de información del desempeño para la toma de decisiones acerca del manejo del Fondo en general. - La SPF no cuenta con un PAT exclusivo del FAFEF. - Los procesos, procedimientos y actividades de la operación del Fondo en la entidad no están documentados. - Se desconocen los criterios de selección de los proyectos de inversión en infraestructura física, lo que da poca transparencia al proceso. Si bien la SECODUVI cuenta con un documento nombrado Criterios de Selección de Obra, este no hace mención a ninguno. - No se cuenta con evidencia de que la selección de las obras sea resultado de un trabajo de decisión conjunta entre las instancias involucradas en el manejo del Fondo en la entidad federativa. |
| OPORTUNIDADES | AMENAZAS |
| - Fortalecer el documento de diagnóstico con el que se cuenta, cumpliendo con la metodología adecuada para su elaboración, posteriormente institucionalizar el documento. - Elaborar un documento de planeación estratégica mediante el cual la Unidad Ejecutora base sus decisiones para el uso de los recursos del Fondo. - Incluir dentro de la MIR del Pp IROS un indicador que refleje los resultados del FAFEF. - Elaborar un manual de procedimientos del Fondo. - Elaborar un documento acerca de los criterios en los que se basan para seleccionar los proyectos de infraestructura. - Crear un comité, comisión o grupo de trabajo institucional o interinstitucional, bajo la coordinación de la SPF mediante el cual se decida el o los rubros de gasto al cual se destinará el recurso del FAFEF, previo análisis del diagnóstico. Esto Con la finalidad de orientar el recurso de la manera más apropiada al desarrollo del Estado. | - Eventos catastróficos (como la pandemia) que podrían disminuir los recursos disponibles para la operación del Fondo mismo y de Pp estatales. - La tendencia de la Política de Gobierno Federal actual de recorte de presupuesto, reasignación de recursos y de austeridad gubernamental. - Cambios legislativos en materia de federalismo fiscal podrían afectar la operación del Fondo. - La flexibilidad del Fondo pudiera estar induciendo el uso de este solo como fuente de aporte de recursos actuando para atender demandas inerciales de recursos, en mucho orientadas a los gastos de operación como el de deuda y pensiones. |

# XI. Conclusiones y valoración de la pertinencia del Fondo en la entidad federativa

En el año 2018, el Estado de Tlaxcala recibió 517.4 millones de pesos provenientes del FAFEF, lo que representó un 2.85% del total de los recursos presupuestarios de la entidad federativa y un 1.27% del total de los recursos federales destinados al FAFEF. Por otra parte, el Estado destino la totalidad de los recursos del FAFEF al rubro del gasto en inversión de infraestructura física. Estas aportaciones federales representaron el 83.58% del total de la inversión estatal en infraestructura física en el ejercicio presupuestal 2018, lo que deja en evidencia la contribución del Fondo a este rubro en el Estado.

En el Estado los recursos del FAFEF históricamente se han destinado a la inversión en infraestructura física, decisión que no se sustenta en un instrumento de planeación como es el diagnóstico del Fondo. Al respecto, la SPF dispone de un documento de diagnóstico del FAFEF que hace referencia a la carencia de infraestructura física en el Estado, por lo que dista de ser un diagnóstico específico para el Fondo. Por una parte, esta situación brinda la oportunidad de destacar la importancia de reconocer la trascendencia de realizar un diagnóstico propio del Fondo, acorde a la MML, y que este no sea realizado con la finalidad de cumplir un requisito más. Por otra parte, el FAFEF al ser considerado como una fuente de financiamiento programada impide que sea aproveche su flexibilidad, derivada de la ausencia de un objetivo claro y preciso y, de reglas de operación, para emprender acciones estratégicas coherentes con los diversos rubros de gasto permitidos en la LCF para incidir en el desarrollo de la entidad federativa. Por lo que la elaboración de un diagnóstico para el Fondo, que consideré la totalidad de los rubros de gasto permitidos en la LCF, aportará sustento para determinar si la actual intervención pública en la que participa es la idónea o no. Además, el diagnóstico de la situación de los nueve rubros de gasto del Fondo no sólo permitirá la priorización del uso de sus recursos con base a la atención de necesidades detectadas en el Estado, susceptibles de recibir recursos del Fondo, sino también brindará evidencia documental sobre los criterios para tomar decisiones de inversión entre esta diversidad de rubros y un adecuado análisis de la lógica de la intervención a realizar.

El análisis de los procesos de la gestión de los recursos del Fondo está inmerso en los propios procesos de la SPF, encargada de administrar los recursos, y principalmente de la SECODUVI encargada de la operación. Bajo este esquema, se tiene que ambas instituciones tienen claro la parte del proceso que corresponde a cada una. También se consigue un mayor control en el ejercicio del recurso ya que es la institución hacendaria estatal la que controla el flujo de gasto mediante las solicitudes de pago a los proveedores de obra; lo cual es conveniente toda vez que la misma SPF es quien lleva el control financiero-contable de estos y quien reporta la MIR federal del FAFEF. El ejercicio de los recursos al priorizar la atención a demandas de inversión en infraestructura física por parte de los municipios, de las prioridades establecidas por el Estado y de la infraestructura comprometida a nivel federal, y de la ausencia de un diagnóstico específico del Fondo, no parte de una lógica de planeación estratégica.

La planeación del destino de los recursos del Fondo se vincula a la planeación de desarrollo estatal a través de la política de infraestructura y lo establecido en el Presupuesto de Egresos del Estado de Tlaxcala. La SECODUVI es la que lleva a cabo la planeación de la programación y presupuestación de las inversiones públicas, con base a la elección de los proyectos, acorde con las necesidades en el Estado, a financiarse con los recursos estatales disponibles para inversión en infraestructura física, incluidos los del FAFEF. También, la SECODUVI ejecuta los proyectos de infraestructura y realiza el seguimiento físico y financiero. Lo que deja ver que no interviene alguna área de planeación en la mecánica de operación del Fondo. Por otra parte, es necesario documentar los procesos, procedimientos y actividades que se realizan en esta etapa; además de disponer de un documento acerca de los criterios de selección de los proyectos de infraestructura que constituyen la demanda.

La planeación de los recursos del Fondo a corto y largo plazo se vería favorecida con la formulación de un plan estratégico particular del FAFEF, resultado del diagnóstico del propio Fondo. Disponer de un plan estratégico del Fondo facilitará la elaboración de un programa o plan operativo anual del Fondo considerando los objetivos estratégicos del plan señalado. Además, la generación de un plan operativo anual del Fondo contribuiría a la gestión operativa del mismo, a la priorización y selección de proyectos de inversión en infraestructura física; dando claridad y certeza sobre la operación del programa, sobre los objetivos y actividades encaminadas a cumplir las metas planteadas. Actualmente, la SECODUVI considera como documento de planeación estratégica al PAOP, el cual es equivalente al programa operativo anual. En la opinión del evaluador, dada la orientación del gasto a PIP, el PAOP puede considerarse útil para la planeación, sobre todo en el ámbito económico, ya que la información que presenta referente a número de obras a realizar, estimado de recursos monetarios a disposición clasificados por fuente de financiamiento (Federal, Estatal, Municipal), la ubicación donde se realizará la obra, dato que ayuda para la planeación de recursos materiales (logística, insumos, transporte de material, equipo de transporte, etc.) y humanos (personal de supervisión de obra, entre otros) coadyuva a facilitar este proceso. No obstante, estos elementos, debe considerarse fortalecer dicho documento con algunas características propias de los planes de trabajo como el establecimiento de objetivos, metas, fechas de cumplimiento y de supervisión, así como el establecimiento de mecanismos de verificación del cumplimiento.

Por otra parte, el diseño normativo del FAFEF no representa obstáculo alguno en su instrumentación dado que el objetivo del Fondo es claro y preciso los recursos tienen diversos destinos permitidos por la Ley, además de la ausencia de lineamientos o reglas de operación federales y/o estatales. Por el contrario, la definición de los rubros de destino presenta una amplitud de interpretaciones que pueden hacer que los recursos sean utilizados para una gran variedad de cosas, sin necesariamente ser del todo validas conforme a la LCF. Se hace necesario entonces el establecer de manera más concreta los rubros y sub-rubros en los cuales los Fondos se pueden utilizar.

La operación del FAFEF en la entidad federativa más que estar orientada a resolver problemas se dirige a logro de un objetivo, que es la concreción de proyectos de infraestructura física. Por una parte, es necesario, como se señaló, el diagnóstico donde se establezca la lógica causal del problema al que se dirigen los recursos, y no sólo la satisfacción de carencias de inversiones públicas. Por otro lado, los recursos del FAFEF fungen como participación estatal en el financiamiento de proyectos de inversión en infraestructura de programas estatales y federales, por lo que posiblemente contribuyen a la solución de los problemas que estos plantean.

De igual manera, el diagnóstico del FAFEF puede ayudar a la entidad federativa en encontrar nuevos rubros de gasto que traigan beneficios a la entidad federativa. Toda vez que en Tlaxcala históricamente ha utilizado el recurso del Fondo en la Inversión en Infraestructura, el análisis de la estructura programática puede ayudar a encontrar a Pp estatales cuyo objetivo sea coincidente o complementario con alguno de los rubros de destino enmarcados en la LCF. Y que sean susceptibles de ser apoyados por el FAFEF.

Por otra parte, el FAFEF en la entidad federativa no dispone de una MIR cuya lógica persiga objetivos estatales y sus indicadores midan estos objetivos y resultados esperados, además de ser un referente para el seguimiento y la evaluación. Y la lógica de la MIR federal busca objetivos federales y sus indicadores financieros poco se relacionan con los resultados del FAFEF en la entidad federativa. De modo que, los resultados de la aplicación de los recursos del FAFEF en el Estado, medidos con indicadores de la MIR federal presentan algunas limitaciones para apoyar una adecuada evaluación de sus resultados; una de estas es el porcentaje que el FAFEF representa, alrededor del 2.9%, en promedio, del presupuesto del Estado, lo que no se corresponde con el alcance establecido en dichos indicadores.

En el ámbito estatal, los recursos del FAFEF forman parte del cálculo de los indicadores de la MIR IROS. Todos los proyectos de infraestructura física que se financian con recursos del FAFEF y estatales se alinean a la lógica de esta MIR; en cuyos objetivos no se relacionan o hacen mención del Fondo y sus indicadores no permiten medir los logros del mismo. Cabe recordar que, para el Estado, los recursos del FAFEF una vez en sus arcas, son considerados recursos del Estado. Además, los resultados del FAFEF tendrían que estar relacionados con el Fin y Propósito de la MIR estatal del Fondo, y sus correspondientes indicadores, pero se carece de esta.

Por otro lado, la información disponible para el Fondo a nivel estatal no permite monitorear el desempeño del FAFEF dado que la información recolectada y reportada se lleva acabo sobre el gasto, pero no acerca de la efectividad de este, que es el desempeño. Al respecto, la SECODUVI realiza informes de avances físico y financieros por proyecto de infraestructura en las que tiene participación el Fondo, además de los informes del PAOPS que permiten ubicar la localidad y el municipio en donde se realizó la obra pública; además, la información sobre el ejercicio del Fondo esta desagregado por sus fuentes de financiamiento concurrentes.

El Estado fomenta el seguimiento a los recursos del FAFEF, apoyándose en la realización de evaluaciones. De estas evaluaciones, aunque no en todas, se han derivado ASM que han apoyado la operación del Fondo al ser atendidos mediante los formatos institucionales de Seguimiento de Evaluaciones (ASM y Recomendaciones). Los ASM según estos documentos han sido 100% atendidos por la SECODUVI y se ha logrado que para años subsecuentes al año de evaluación (2018) se lleven a cabo las mejoras en cuanto a la definición más exacta de las poblaciones y el mejoramiento de indicadores. En dichos documentos se mencionan las medidas tomadas, así como la documentación con la que se gestionaron los apoyos.

El Estado cumple con su obligación de informar, según lo normativa general que sigue el Fondo a nivel federal, sobre los recursos federales transferidos por medio de los Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública y su correspondiente publicación en medios de difusión. Esta información se considera de calidad dado que no se encontraron inconsistencias entre los diferentes documentos de información. Además de que en la validación de la información intervienen tres áreas de la SECODUVI.

Otra información valiosa que ofrecerá el diagnóstico específico para el FAFEF es disponer de información, como el objetivo, población objetivo y la MIR estatal del Fondo, que facilite la identificación de la complementariedad y coincidencias con estos recursos federales con los de otras políticas o programas que estén acordes a los rubros de gasto normados. En 2018, los recursos del FAFEF complementaron los recursos de los Pp vinculados a con proyectos en inversión en infraestructura, lo que permitió ejecutarlos, al fungir como financiamiento estatal.

Se recomienda la elaboración conjunta (SPF y SECODUVI) de un manual de procedimientos en el cual se establezcan los pasos que se ejecutan durante la operación del Fondo en la entidad federativa, describiendo en cada uno de ellos las actividades, insumos como formatos, sistemas, etc. que se utilizan, así como la identificación de los actores que participan en dicho proceso. Este documento deberá ser analizado y evaluado por la UEG de manera sexenal para identificar posibles complicaciones en la operación del mismo. Así mismo, mediante este documento se puede identificar si la estructura organizacional y operacional del Fondo está diseñada de manera correcta para la consecución de los objetivos del mismo y en su caso detectar factores que interfieran en su buen desempeño. Mediante el análisis del proceso del Fondo se pueden generar estrategias para su mejora. Estas deberán ser planteadas de manera conjunta entre las diferentes áreas de la SPF involucradas en el manejo de los recursos, desde su asignación hasta su seguimiento tanto de indicadores como de los aspectos contables.

Así mismo, se recomienda crear un comité, comisión o grupo de trabajo institucional o interinstitucional, bajo la coordinación de la SPF, que se reúna para la definición en primera instancia del o los rubros a los que el FAFEF se destinara(n) en el año fiscal al que corresponda, previo análisis de los resultados del diagnóstico específico del FAFEF que se propone elaborar, todo ello con la finalidad de que estas sean más orientadas al o los destinos más convenientes de ser apoyado(s) y obtener mejores resultados y que coadyuven de la manera más eficaz y eficiente al desarrollo del Estado. Además, establecer mecanismos de seguimiento a la ejecución del Fondo así como para una revisión de los indicadores de la MIR del Pp.

# XII. Bibliografía

- Acuerdo por el que se da a conocer a los gobiernos de las entidades federativas la distribución y calendarización para la ministración durante el ejercicio fiscal 2018, de los recursos correspondientes a los Ramos Generales, 28 Participaciones a entidades federativas y municipios, y 33 Aportaciones Federales para entidades federativas y municipios. Publicados en el Diario Oficial de la Federación el 20 de diciembre de 2017. Recuperado el 15 de marzo de 2020 en https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5508435&fecha=20/12/2017

- Acuerdo por el que se da a conocer a los gobiernos de las entidades federativas la distribución y calendarización para la ministración durante el ejercicio fiscal 2016, de los recursos correspondientes a los Ramos Generales 28 Participaciones a entidades federativas y municipios, y 33 Aportaciones Federales para entidades federativas y municipios. Publicados en el Diario Oficial de la Federación el 18 de diciembre de 2015. Recuperado el 15 de marzo de 2020 en http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5420652&fecha=18/12/2015

- Acuerdo por el que se da a conocer a los gobiernos de las entidades federativas la distribución y calendarización para la ministración durante el ejercicio fiscal 2015, de los recursos correspondientes a los Ramos Generales 28 Participaciones a entidades federativas y municipios, y 33 Aportaciones Federales para entidades federativas y municipios. Publicados en el Diario Oficial de la Federación el 23 de diciembre de 2014. Recuperado el 15 de marzo de 2020 en http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5376981&fecha=23/12/2014

- Acuerdo por el que se da a conocer a los gobiernos de las entidades federativas la distribución y calendarización para la ministración durante el Ejercicio Fiscal 2014, de los Recursos Correspondientes a los Ramos Generales 28 Participaciones a entidades federativas y municipios, y 33 Aportaciones Federales para entidades federativas y municipios. Publicados en el Diario Oficial de la Federación el 24 de diciembre de 2013. Recuperado el 15 de marzo de 2020 en http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5327835&fecha=24/12/2013

- Acuerdo por el que se da a conocer a los gobiernos de las entidades federativas la distribución y calendarización para la ministración durante el ejercicio fiscal 2017, de los Recursos Correspondientes a los Ramos Generales 28 Participaciones a entidades federativas y municipios, y 33 Aportaciones Federales para entidades federativas y municipios. 21 de diciembre de 2016. Recuperado el 15 de marzo de 2020 en https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5466319&fecha=21/12/2016

- Auditoría Superior de la Federación (ASF). Informe Individual del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2018. https://www.asf.gob.mx/Trans/Informes/IR2018a/Documentos/Auditorias/2018_1442_a.pdf

- CONEVAL, Metodologías de evaluación de los fondos que integran el ramo general 33. Recuperado el 20 de julio de 2020 en: https://www.coneval.org.mx/Evaluacion/ERG33/Paginas/Metodologias_Evaluacion.aspx

- Gobierno del Estado de Tlaxcala. Cuenta Pública. Estado Analítico de Ingresos; Ejercicio del Presupuesto de Egresos. Del 01 de enero de 2018 al 31 de diciembre de 2018. 4o trimestre.

- Gobierno del Estado de Tlaxcala. Cuenta Pública. Estado Analítico de Ingresos; Ejercicio del Presupuesto de Egresos. Del 01 de enero de 2018 al 30 de septiembre de 2018. 3er trimestre.

- Gobierno del Estado de Tlaxcala. Cuenta Pública. Estado Analítico de Ingresos; Ejercicio del Presupuesto de Egresos. Del 01 de enero de 2018 al 30 de junio de 2018. 2o trimestre.

- Gobierno del Estado de Tlaxcala. Cuenta Pública. Estado Analítico de Ingresos; Ejercicio del Presupuesto de Egresos. Del 01 de enero de 2018 al 31 de marzo de 2018. 1er trimestre.

- Gobierno del Estado de Tlaxcala. Evaluación de Procesos Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las entidades federativas ejercicio fiscal 2018. IEXE Universidad. Recuperado el 20 de julio de 2020 en https://finanzastlax.gob.mx/documentosSPF/evaluacion/pae2019/3.%20FAFEF/3.%20Informe_EProcesos_FAFEF_.pdf

- Gobierno del Estado de Tlaxcala. Evaluación Específica de Desempeño Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF) ejercicio fiscal 2017. IEXE Centro de Investigación y Posgrados. Recuperado el 20 de julio de 2020 en http://evaluacion.tlaxcala.gob.mx/images/stories/documentos/evalua/evaluaciones/ef17/FAFEF_ef17.pdf

- Gobierno del Estado de Tlaxcala. Evaluación Integral de desempeño Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas ejercicio fiscal 2016. El Colegio de Tlaxcala, A.C. Recuperado el 20 de julio de 2020 en http://evaluacion.tlaxcala.gob.mx/images/stories/documentos/evalua/evaluaciones/ef16/fafef_ef16.pdf

- Gobierno del Estado de Tlaxcala. Evaluación de Consistencia y Resultados Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas ejercicio fiscal 2015. El Colegio de Tlaxcala, A.C. Recuperado el 20 de julio de 2020 en https://finanzastlax.gob.mx/2016/planeacion/FAFEF_2015_Resultados_2014.pdf

- Gobierno del Estado de Tlaxcala. Evaluación de Consistencia y Resultados Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas ejercicio fiscal 2014. El Colegio de Tlaxcala, A.C. Recuperado el 20 de julio de 2020 en https://finanzastlax.gob.mx/2016/planeacion/FAFEF_2015_Resultados_2014.pdf

- Gobierno del Estado de Tlaxcala. Evaluación de Diseño del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF), Estado de Tlaxcala, ejercicio fiscal 2013. Gestión y Evaluación S.A. Recuperado el 20 de julio de 2020 en http://evaluacion.tlaxcala.gob.mx/images/stories/documentos/evalua/evaluaciones/ef13/fafef_ef13.pdf

- Gobierno del Estado de Tlaxcala. Ley de Egresos del Estado de Tlaxcala Ejercicio Fiscal 2018. Recuperado el 30 de julio de 2020. http://finanzastlax.gob.mx/documentosSPF/EGRESOS/PRESUPUESTO%20DE%20EGRESOS/PEET%202018.pdf

- Guía de Criterios para el Reporte del Ejercicio, Destino y Resultados de los Recursos Federales Transferidos. Recuperado el 15 de julio de 2020. Disponible en: https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/Capacitacion/Resources/files/guia_criterios.pdf

- Guía para el Diseño de la Matriz de Indicadores para Resultados. Recuperado el 22 de julio de 2020 en Disponible en: http://www.gob.mx/shcp/documentos/guia-para-el-diseno-de-la-matriz-de-indicadores-para-resultados.

- Ley de Coordinación Fiscal. Publicada en el Diario Oficial de la Federación, del 27 de diciembre de 1978 (última reforma del 30 de enero del 2018). Recuperado el 25 de marzo de 2020 en http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/31_300118.pdf

- Ley General de Contabilidad Gubernamental del Estado de Tlaxcala. Recuperado el 25 de julio de 2020 en http://lgcg.Tlaxcala.gob.mx/recursos-federales

- Ortegón, E., J.F. Pacheco, y A. Prieto. (2015). Metodología del marco lógico para la planificación, el seguimiento y la evaluación de proyectos y programas. Naciones Unidas (UN). CEPAL. Santiago de Chile.

- Programa Anual de Evaluación de los Programas Federales y de los Fondos de Aportaciones Federales para el Ejercicio Fiscal 2018. Disponible en: https://www.coneval.org.mx/Evaluacion/NME/Documents/PAE_2018.pdf

- Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales. REGLAS de Operación para el Programa de Agua Potable, Drenaje y Tratamiento a Cargo de la Comisión Nacional del Agua, aplicables a partir de 2018. Recuperado el 25 de julio de 2020 en https://secoduvi.tlaxcala.gob.mx/images/MN/REGLAS%20DE%20OPERACION%20PARA%20EL%20PROGRAMA%20DE%20AGUA%20POTABLE,%20DRENAJE%20Y%20TRATAMIENTO%20A%20CARGO%20DE%20LA%20CONAGUA%20APLICABLES%20A%20PARTIR%20DE%202018.pdf

- Secretaría de Turismo. ACUERDO por el que se emiten las Reglas de Operación del Programa de Desarrollo Regional Turístico Sustentable y Pueblos Mágicos (PRODERMAGICO), para el ejercicio fiscal 2018. Recuperado el 25 de julio de 2020 en http://secoduvi.tlaxcala.gob.mx/images/MN/ACUERDO%20MEDIANTE%20EL%20CUAL%20SE%20EMITEN%20LAS%20REGLAS%20DE%20OPERACION%20DEL%20PRODERMAGICO%20PARA%20EL%20EJERCICIO%20FISCAL%202018.pdf

- Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda (SECODUVI). Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF) 2018. Recuperado el 25 de julio de 2020 en https://secoduvi.tlaxcala.gob.mx/images/contratos2018/2018%20FAFEF.pdf

# XIII. Anexos

Anexo 1. Indicadores

| Nivel de Objetivo | Nombre del Indicador | Frecuencia de medición | Unidad de medida | Dependencia responsable del seguimiento | Medios de verificación (fuentes de información) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Indicadores MIR del FAFEF para el ámbito federal I012 Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas |  |  |  |  |  |  |
| Fin | Índice de Impacto de Deuda Pública | Anual | Porcentaje | Dirección General de Programación y Presupuesto “A”. | Estados analíticos de ingresos y egresos reportados por los ayuntamientos de los municipios y los órganos político-administrativos de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal, en cumplimiento de los artículos 46 y 48 de la Ley General de Contabilidad. |
|  |  |  |  |  | Reportes de deuda pública de las entidades federativas a la SHCP e Instituciones. |
| Propósito | Índice de Fortalecimiento Financiero | Semestral | Porcentaje | Dirección General de Programación y Presupuesto “A”. | Estados analíticos de ingresos y egresos reportados por los ayuntamientos de los municipios y los órganos político-administrativos de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal, en cumplimiento de los artículos 46 y 48 de la Ley General de Contabilidad. |
|  | Índice de Impulso al Gasto de Inversión | Semestral | Porcentaje | Dirección General de Programación y Presupuesto “A”. |  |
| Componente | Porcentaje de avance en las metas | Trimestral | Porcentaje | Dirección General de Programación y Presupuesto “A”. | Archivos, registros y reportes. |
| Actividad | Índice en el Ejercicio de Recursos | Trimestral | Porcentaje | Dirección General de Programación y Presupuesto “A”. | Estados analíticos de ingresos y egresos reportados por los ayuntamientos de los municipios y los órganos político-administrativos de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal, en cumplimiento de los artículos 46 y 48 de la Ley General de Contabilidad. |
| Indicadores de la MIR del Pp Integración Regional Ordenada y Sustentable (IROS) |  |  |  |  |  |  |
| Fin | Inversión Pública Ejercida en el Estado | Anual | Pesos | SECODUVI | http://secoduvi.tlaxcala. gob.mx//index.php/reportes-de-avance |
| Propósito | Porcentaje de Municipios Atendidos. | Anual | Porcentaje | SECODUVI | http://secoduvi.tlaxcala. gob.mx//index.php/reportes-de-avance |
| Componente | Porcentaje de Obras y/o Servicios Realizados con el Proyecto. | Anual | Porcentaje | SECODUVI | http://secoduvi.tlaxcala. gob.mx//index.php/reportes-de-avance |
| Actividades | Porcentaje de avance en la ejecución del diagnóstico. | Otro periodo | Porcentaje | SECODUVI | Periódico oficial del Gobierno del Estado de Tlaxcala |
|  | Actualización de la ley de ordenamiento territorial. | Otro periodo | Documento | SECODUVI | Periódico oficial del Gobierno del Estado de Tlaxcala |
|  | Actualización del Programa de Ordenamiento Territorial. | Otro periodo | Documento | SECODUVI | Periódico oficial del Gobierno del Estado de Tlaxcala |
|  | Actualización de los Planes de Desarrollo de las Zonas Metropolitanas | Otro periodo | Documento | SECODUVI | Periódico oficial del Gobierno del Estado de Tlaxcala |

Fuente: Reporte de Seguimiento de Evaluación (Valor) Dirección de Evaluación y Desempeño, Secretaría de Planeación y Finanzas, Gobierno del Estado de Tlaxcala.

Anexo 2. Metas del Fondo

“Resultados de los indicadores estratégicos y de gestión del FAFEF”

Ejercicio 2018-2017

| Nivel de Objetivo | Nombre del indicador | Meta programada en (ejercicio fiscal evaluado) | Avance en (ejercicio fiscal evaluado) | Avance con respecto a la meta en [ejercicio fiscal evaluado] (Avance/Meta) | Meta programada para el ejercicio anterior | Avance en ejercicio anterior | Avance con respecto a la meta en ejercicio anterior (Avance/Meta) | Justificación del avance con respecto a la meta (explicar por qué se cumplieron o no las metas) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Indicadores de la MIR del FAFEF para el ámbito federal I012 Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Fin | Índice de Impacto de Deuda Pública | 0 | 100 | ND1 | 0 | 0 | N/A | El Estado no contrato deuda. |
| Propósito | Índice de Fortalecimiento Financiero | 7.3 | 7.2 | 98.63 | 6.52 | 6.9 | 105.83 | No se justificó el avance con respecto a la meta |
|  | Índice de Impulso al Gasto de Inversión | 4.7 | 7.8 | 165.96 | 4 | 4.28 | 107 | No se justificó el avance con respecto a la meta |
| Componentes | Porcentaje de avance en las metas | 100 | 98.9 | 98.9 | 100 | 128.85 | 128.85 | Avance correspondiente al cuarto trimestre, la meta alcanzada se debe a las economías de contrato que se tuvo en el ejercicio fiscal |
| Actividades | Índice en el Ejercicio de Recursos | 100 | 49.6 | 49.6 | 100 | 56.57 | 56.57 | No se justificó el avance con respecto a la meta |
| Indicadores de la MIR del Pp Integración Regional Ordenada y Sustentable (IROS) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Fin | Inversión Pública Ejercida en el Estado | 590,235,320 | 590,235,320 | 100 | 687,306 | 687,306 | 100 | SD2 |
| Propósito | Porcentaje de Municipios Atendidos. | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | SD |
| Componentes | Porcentaje de Obras y/o Servicios Realizados Con El Proyecto. | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | SD |
| Actividades | Porcentaje de avance en la ejecución del diagnóstico. | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | SD |
|  | Actualización de la ley de ordenamiento territorial. | 1 | 1 | 100 | S/D | S/D | S/D | SD |
|  | Actualización del Programa de Ordenamiento Territorial. | 1 | 1 | 100 | S/D | S/D | S/D | SD |
|  | Actualización de los Planes de Desarrollo de las Zonas Metropolitanas. | 1 | 1 | 100 | S/D | S/D | S/D | SD |

1/ND: No Disponible.

2/SD: Sin Dato.

Fuente: Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública. SCHP y SECODUVI. Reportes de indicadores.

Anexo 3. Propuestas de mejora de la Matriz de Indicadores para Resultados

Para el ejercicio fiscal 2018 (y en la actualidad) el Estado no cuenta con una MIR estatal del FAFEF. Por lo tanto, no existen indicadores a nivel de Propósito, de Componente y de Actividades para compararse o relacionarse con los indicadores de la MIR federal del FAFEF, solamente se cuenta con los indicadores de los resultados de la MIR IROS financiada con recursos del FAFEF. Por lo que se sugiere a la entidad federativa elaborar la MIR estatal del FAFEF en la que se considere vincular los indicadores de las MIR de los Pp con la MIR FAFEF estatal y la MIR federal, para ello puede realizarse una MIR en cascada o indicadores para cada rubro de gasto y su vinculación con otros instrumentos del Estado.

Anexo 4. Evolución de la Cobertura

Nombre del Fondo: Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF)

Modalidad: I-Gasto federalizado

Clave (s) presupuestaria (s): I012

Entidad Federativa: Tlaxcala

Dependencia Coordinadora: Dirección General de Programación y Presupuesto “A” (DGPyP “A”)

Unidad(es) Responsable(s) o Ejecutora(s): Secretaría de Planeación y Finanzas de Tlaxcala

Tipo de Evaluación: Estratégica

Año de la Evaluación: 2018

Rubro I. Inversión en infraestructura física

| Población | Unidad de Medida | Año 2014 | Año 2015 | Año 2016 | Año 2017 | Año 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Potencial (P) | Habitantes | 1,169,936 | 1,272,847 | 1,272,847 | 1,272,847 | 1,272,847 |
| Objetivo (O) | Habitantes | 1,169,936 | 1,272,847 | 1,272,847 | 1,272,847 | 1,272,847 |
| Atendida (A) | Habitantes | 878,789 | 741,669 | 735,376 | 1,040,542 | 1,121,757 |
| (A/O) x 100 | % | 75.1% | 58.3% | 57.8% | 81.7% | 88.1% |

(Nota: Se debe incluir la información para todos aquellos años disponibles (considerando la administración actual y por lo menos una anterior) y se debe elaborar un cuadro por cada rubro de inversión en el Estado de acuerdo con el Artículo 47 de la LCF).

Fuente: Estimación con datos de los Cierres de ejercicio en base a conciliaciones con la Dirección de Contabilidad Gubernamental y Dirección de Presupuesto de la Secretaria de Planeación y Finanzas.

Se incluye un solo cuadro debido a que el único rubro de gasto erogado en el Estado de Tlaxcala de acuerdo con el Artículo 47 de la LCF, es inversión en infraestructura física.

Anexo 5. Diagramas de flujo de la coordinación del Fondo

a) Diagrama de Alto Nivel (Diagrama PEPSU)1

|  | Proveedor | Entrada | Proceso | Salida | Usuario |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Asignación | SHCP | Asignación del presupuesto FAFEF | Publicación de los montos propuestos al Fondo en el PEF | Anteproyecto de Egresos de Federación que incluye los recursos del FAFEF | Secretaría de Planeación y Finanzas del Estado de Tlaxcala (SPF) |
|  | Congreso del Estado | Decreta el Presupuesto de Egresos del Estado de Tlaxcala. | Presupuesto de Egresos del Estado de Tlaxcala (PEET) se establece el presupuesto de inversión de obra pública estatal, en el cual se incluye al Fondo | El PEET se publica en el Periódico Oficial. | SPF y Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Viviendas (SECODUVI) |
|  | SPF (Departamento de Planeación y Coordinación de Programas, la Dirección de Obras Públicas y el Titular de la dependencia) | Inician planeación del ejercicio presupuestal. | Determinan los proyectos de inversión a realizar con financiamiento FAFEF. | Lista de los proyectos de inversión propuestos a financiar. | SPF (Departamento de Planeación y Coordinación de Programas y en coordinación con el Titular). |
|  | SPF (Departamento de Planeación y Coordinación de Programas y en coordinación con el Titular) | Lista de los proyectos de inversión propuestos a financiar. | Integra el PAOPS con los proyectos de inversión seleccionados. | Anteproyecto del Programa Anual de Obras Públicas (PAOPS) | SPF (Dirección Administrativa) |
|  | SPF (Dirección Administrativa) | Anteproyecto del Programa Anual de Obras Públicas (PAOPS) | Realizar los ajustes programáticos presupuestales al Programa Operativo Anual (PAOPS) y realiza la distribución presupuestal de los proyectos de obra por tipo de financiamiento. | PAOPS | SECODUVI |
|  | DGPyP “A” de la SHCP | Asignación del presupuesto FAFEF | Calendariza y distribuye los recursos del Fondo asignados a la entidad federativa | Calendarización del presupuesto | SPF |
|  | DGPyP “A” de la SHCP | Registro de cuentas para la entrega de los recursos | Solicitud de cuentas bancarias | Datos de cuentas bancarias | SPF |
|  | SPF | Apertura cuenta para recursos del Fondo | Registro de la cuenta para los recursos del Fondo | Transferencia de los recursos del Fondo | SECODUVI |
| Ejercicio | SPF | Recibe solicitud de la apertura programática del contrato y de la generación de un ID en el SIIF | Realiza la apertura programática del contrato y genera un ID en el SIIF | Se dispone de los requisitos para todos los tramites de ese contrato, cada contrato genera un ID | SECODUVI |
|  | SECODUVI | PAOPS | Se adecua el PAOPS para dar suficiencia presupuestal a la partida | Las adecuaciones son enviadas para su autorización | SPF |
|  | SPF | Adecuaciones al PAOPS | Las adecuaciones se revisan para su autorización o no. | Informa sobre la aceptación o no de las adecuaciones | SECODUVI |
|  | SECODUVI | Elabora las solicitudes de pago a empresas | Tramita las solicitudes de pagos | Recibe solicitudes de pago | SPF |
| Seguimiento | SPF | Gasto con recursos del FAFEF | Captura de los resultados finales por trimestre en el Sistema de Recursos Federales Transferidos (SRFT) | Presenta un informe trimestral | SHCP |
|  | Dirección General de Contabilidad Gubernamental (DGCG) de la SPF | Solicitan los convenios firmados por el Poder Ejecutivo del Estado y el oficio que incluye el Programa Anual de Obra Pública (PAOPS) por SECODUVI | Analiza la información contable-presupuestal y elabora los informes definitivos de Ingreso, Egreso y Pendiente por Ejercer. | Informes definitivos de Ingreso, Egreso y Pendiente por Ejercer. | Departamento de Fondos Federales |
|  |  |  |  | Se verifica en el SIIF |  |
|  | Dirección de Administración | Se da seguimiento financiero de la ejecución de la obra | Se elaboran reportes con base en las estimaciones tramitadas y pagadas | Reportes bimestrales | Contraloría del Ejecutivo |
|  | SPF | Recibe solicitud de línea de captura a la SPF en caso de existir recursos del FAFEF sin ejercer | Solicita línea de captura a la TESOFE | Datos de línea de captura | Dirección Administrativa |

1/Para la elaboración de los diagramas de alto nivel y diagrama de flujo, se utilizó la notación establecida en el documento “Guía para la Optimización, Estandarización y Mejora Continua de Procesos” publicada por la SFP en la dirección electrónica:

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/56904/Gu_a_para_la_Optimizaci_n__Estandarizaci_n_y_Mejora_Continua_de_Procesos.pdf

b) Diagramas de flujo del Fondo

Rubro I. Inversión en infraestructura física

| CGPE | Criterios Generales de Política Económica |
| --- | --- |
| DGCG | Dirección General de Contabilidad Gubernamental de la SPF |
| DOF | Diario Oficial de la Federación |
| LI | Ley de Ingresos del Estado |
| PEE | Presupuesto de Egresos del Estado |
| PEF | Presupuesto de Egresos de la Federación |
| PPEF | Presupuesto de Egresos de la Federación |
| PAOPS | Programa Anual de Obra Pública |
| SECODUVI | Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Viviendas |
| SPF | Secretaría de Planeación y Finanzas del Estado de Tlaxcala |
| SHCP | Secretaría de Hacienda y Crédito Público |
| TESOFE | Tesorería de la Federación |
| UED | Unidad de Evaluación de Desempeño de la SHCP |

Anexo 6. Complementariedades y coincidencias entre programas federales y sinergias con políticas, programas o proyectos locales

| Nombre de las políticas, programas o proyectos locales | Características generales | Objetivos | Modalidad | Sinergias que tendría con el Fondo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PROAGUA (federal) | Tiene como propósito apoyar el fortalecimiento e incremento de la cobertura de los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento que prestan los organismos operadores, de los municipios, a través de las entidades federativas | Apoyar el incremento y fortalecimiento del acceso de los servicios de agua potable y alcantarillado en centros de población mayores o iguales a 2,500 habitantes, mediante acciones de construcción, ampliación, el apoyo de la sostenibilidad operativa y financiera de los organismos operadores, de los municipios y de las entidades federativas. | S | Fortalecer el aspecto financiero de los PIP. Permitiendo potencializar el impacto sus resultados en cuestiones como número de obras realizadas, cobertura, el tamaño o su complejidad. |
| PRODERMÁGICO (federal) | Impulsa la innovación de la oferta y elevar la competitividad del sector turístico a través del fortalecimiento de la infraestructura y la calidad de los servicios y de los productos turísticos. | Contribuir a fortalecer las ventajas competitivas de la oferta turística en los destinos turísticos y en las regiones turísticas, mediante la ejecución de obras, servicios relacionados y acciones para el desarrollo sustentable del turismo. | S | Fortalecer el aspecto financiero de los PIP. Permitiendo potencializar el impacto sus resultados en cuestiones como número de obras realizadas, cobertura, el tamaño o su complejidad. |
| PDR (federal) | Apoyar a través de programas y proyectos de inversión destinados a permitir el acceso de la población a los servicios básicos de educación y salud, mantener e incrementar el capital físico o la capacidad productiva, así como de infraestructura básica; mediante la construcción, rehabilitación y ampliación de infraestructura pública y su equipamiento. | Promover el desarrollo de la infraestructura pública y el equipamiento, articulando la participación de los gobiernos estatales, municipales y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, para impulsar proyectos de alto beneficio social, que contribuyen e incrementan la cobertura y calidad de la infraestructura necesaria para elevar la productividad de la economía. | U | Fortalecer el aspecto financiero de los PIP. Permitiendo potencializar el impacto sus resultados en cuestiones como número de obras realizadas, cobertura, el tamaño o su complejidad. |

Anexo 7. Valor agregado de los Programas presupuestarios al Fondo

| Nombre del Pp | Características generales | Modalidad | Objetivos | Valor que agregan al Fondo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PRODREMAGICO (federal) | Apoyo a infraestructura física | K | Contribuir a fortalecer las ventajas competitivas de la oferta turística en los destinos turísticos y en las regiones turísticas, mediante la ejecución de obras, servicios relacionados y acciones para el desarrollo sustentable del turismo. | Cumple con LCF |
| PROAGUA (federal) | Apoyo a infraestructura física | K | Apoyar el incremento y fortalecimiento del acceso de los servicios de agua potable y alcantarillado en centros de población mayores o iguales a 2,500 habitantes, mediante acciones de construcción, ampliación, el apoyo de la sostenibilidad operativa y financiera de los organismos operadores, de los municipios y de las entidades federativas. | Cumple con LCF |
| PDR (federal) | Apoyo a infraestructura física | Estrategia | Los Lineamientos de Operación de los Proyectos de Desarrollo Regional no contienen el o los objetivos que pretende alcanzar el Programa, sin embargo, en el Capítulo IV De la disposición y aplicación de los recursos, en el numeral 12 se hace referencia a la aplicación de los recursos a proyectos de infraestructura. | Cumple con LCF |
| IROS (estatal) | Apoyo a infraestructura física | K | La población de los municipios del Estado de Tlaxcala cuenta con obras de infraestructura nuevas, rehabilitadas y ampliadas. | Cumple con LCF |

Anexo 8. Sinergias con políticas, programas o proyectos locales de Fondos de otras Aportaciones Federales aplicados en la Entidad Federativa

Nombre del Fondo: Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF)

Modalidad: I-Gasto federalizado

Clave (s) presupuestaria (s): I012

Entidad Federativa: Tlaxcala

Dependencia Coordinadora: Dirección General de Programación y Presupuesto “A” (DGPyP “A”)

Unidad(es) Responsable(s) o Ejecutora(s): Secretaría de Planeación y Finanzas de Tlaxcala

Tipo de Evaluación: Estratégica

Año de la Evaluación: 2018

No se identificaron Pp estatales que pudieran tener complementariedades o coincidencias con los recursos del FAFEF, únicamente de origen federal.

| Nombre de las políticas, programas o proyectos locales | Programa de Desarrollo Regional Turístico Sustentable y Pueblos Mágicos PRODERMÁGICO |
| --- | --- |
| Modalidad y Clave | S248 |
| Ramo | 21 Turismo. |
| Propósito | Contribuir a fortalecer las ventajas competitivas de la oferta turística en los destinos turísticos y en las regiones turísticas, mediante la ejecución de obras, servicios relacionados y acciones para el desarrollo sustentable del turismo. |
| Población objetivo | Gobiernos Estatales y de la Ciudad de México. |
| Tipos de Componentes que entrega a sus destinatarios | Obras de infraestructura. |
| Cobertura Geográfica | Nacional |
| Fuentes de Información | - http://www.sectur.gob.mx/wp-content/uploads/2018/10/Libro-Blanco-PRODERMAGICO.pdf - Estructura Programática a emplear en el proyecto de Presupuesto de Egresos 2018. |
| ¿Es coincidente? | No |
| ¿Se complementa? | Si |
| Argumentación | La coordinación institucional, vinculación y alineamiento de las acciones gubernamentales busca potenciar el impacto de los recursos, fortalecer la cobertura de los programas, explotar la complementariedad, reducir gastos administrativos y ampliar la obra pública turística. Por ello, la Secretaría de Turismo (SECTUR) estableció los mecanismos de coordinación necesarios para garantizar que los programas no se contrapongan, afecten o presenten duplicidades con otros programas o acciones del Gobierno Federal. |
| Recomendación | Ninguna. Las Reglas de Operación 2018 consultadas muestran que el Pp presenta la información de manera completa. |

| Nombre de las políticas, programas o proyectos locales | Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento PROAGUA |
| --- | --- |
| Modalidad y Clave | S074 |
| Ramo | 16 |
| Propósito | Apoyar el incremento y fortalecimiento del acceso de los servicios de agua potable y alcantarillado en centros de población mayores o iguales a 2,500 habitantes, mediante acciones de construcción, ampliación, el apoyo de la sostenibilidad operativa y financiera de los organismos operadores, de los municipios y de las entidades federativas. |
| Población objetivo | Organismos Operadores de los municipios y de las entidades federativas, con necesidad de fortalecer o incrementar los servicios de agua potable y alcantarillado, que formalicen sus Anexos de Ejecución y Técnicos. |
| Tipos de Componentes que entrega a sus destinatarios | Subsidios. |
| Cobertura Geográfica | Nacional |
| Fuentes de Información | - http://extwprlegs1.fao.org/docs/pdf/mex151149.pdf - Estructura Programática a emplear en el proyecto de Presupuesto de Egresos 2018. - Reglas de Operación para los Programas de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento y Tratamiento de Aguas Residuales a cargo de la Comisión Nacional del Agua, aplicables a partir de 2016. |
| ¿Es coincidente? | No |
| ¿Se complementa? | Si |
| Argumentación | Estos programas responden a la creciente demanda de incrementar el acceso y calidad de los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento para la población de las zonas urbanas y rurales de las entidades federativas del país. |
| Recomendación | Las reglas de operación 2018 no contienen definición de Población Atendida, por lo que se recomienda incluir su definición. |

| Nombre de las políticas, programas o proyectos locales | Proyectos de Desarrollo Regional PDR. |
| --- | --- |
| Modalidad y Clave | U128 |
| Ramo | 23 |
| Propósito | Apoyar el incremento y fortalecimiento del acceso de los servicios de agua potable y alcantarillado en centros de poblaciones mayores o iguales a 2,500 habitantes, mediante acciones de construcción, ampliación, el apoyo de la sostenibilidad operativa y financiera de los organismos operadores, de los municipios y de las entidades federativas. |
| Población objetivo | entidades federativas, los municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México |
| Tipos de Componentes que entrega a sus destinatarios | Obras de infraestructura. |
| Cobertura Geográfica | Nacional |
| Fuentes de Información | Lineamientos de Operación de los Proyectos de Desarrollo Regional. |
| ¿Es coincidente? | No |
| ¿Se complementa? | Si |
| Argumentación | El programa PDR tiene como fin promover el desarrollo de la infraestructura pública y el equipamiento, articulando la participación de los gobiernos estatales, municipales y demarcaciones territoriales del Distrito Federal (CDMX), para impulsar proyectos de alto beneficio social, que contribuyen e incrementan la cobertura y calidad de la infraestructura necesaria para elevar la productividad de la economía. |
| Recomendación | Los Lineamientos de Operación 2018 que los recursos del Proyecto podrán ser destinados a los proyectos convenidos conforme a los presentes Lineamientos. Sin embargo, de manera clara no mencionan cuales pueden ser estos. Por lo que se recomienda hacer una relación dentro del documento que enliste cuales pueden ser los tipos de proyectos de infraestructura en los pueden orientar los recursos del Fondo. |

Anexo 9. Principales Fortalezas, Oportunidades, Debilidades, Amenazas y Recomendaciones

| Tema de la evaluación: | Fortaleza y Oportunidad/Debilidad y Amenaza | Referencia (Pregunta específica) | Recomendación concreta |
| --- | --- | --- | --- |
| Fortaleza y Oportunidad |  |  |  |
| Módulo 1. Justificación del diseño del Fondo y de su mecanismo de intervención. | Fortaleza: En el Estado se realizan esfuerzos por contar con un documento señalado como diagnóstico sobre la problemática que atiende el FAFEF, que, si bien no cumple con todos los requisitos de un diagnóstico formal, puede servir de base para la consolidación de un documento institucional. | 1 | 1. Complementar el diagnóstico específico del FAFEF para que cuente con los elementos mínimos de estructura, como los antecedentes, el árbol del problema, el árbol de objetivos, la cobertura, el análisis de alternativas, el diseño de la intervención y la MIR, el análisis de similitudes o complementariedades y el presupuesto necesario para llevar a cabo las actividades necesarias. De manera complementaria se podría agregar el o los Pp que se operen con financiamiento del Fondo. |
| Debilidad o Amenaza |  |  |  |
| Módulo 1. Justificación del diseño del Fondo y de su mecanismo de intervención. | Debilidad: El Estado no cuenta con un diagnóstico que integre las problemáticas a las que el FAFEF contribuye. | 1 | 2. Fortalecer el diagnóstico específico para el FAFEF, con base en la MML, para que considere los nueve rubros de gasto establecidos en la LCF; con el propósito de valorar la posibilidad de incluir otros destinos estratégicos para el desarrollo del Estado. También, podría dar un mejor sustento al destino histórico de los recursos del FAFEF en el Estado. Lo anterior, le permitirá a la entidad federativa contar con un instrumento que coadyuve a la planeación adecuada de la distribución de los recursos del Fondo a las problemáticas con mayor impacto en el Estado. |
|  | Debilidad: Se carece de un documento de planeación estratégica exclusivo del FAFEF mediante el cual la Unidad Ejecutora base sus decisiones para el uso de los recursos del Fondo. | 2 | 3. Elaborar un documento de planeación estratégica en el que se determine el objetivo estratégico que persigue el FAFEF y su relación con los Pp estatales que reciben recursos del Fondo; se especifique el tipo de problemática a atener y su magnitud; se planee las estrategias y líneas de acción necesarias para su cumplimiento, así como los indicadores que permitan dar seguimiento a los resultados alcanzados y metas congruentes con los objetivos. 4. Agregar a manera de anexo la lista de los proyectos que se planean llevar a cabo durante el año, así como las fuentes de financiamiento consideradas, entre ellos el FAFEF. |
| Tema de la evaluación: | Fortaleza y Oportunidad/Debilidad y Amenaza | Referencia (Pregunta específica) | Recomendación concreta |
| Fortaleza y Oportunidad |  |  |  |
| Módulo 2. Matriz de Indicadores para Resultados (MIR). | Fortaleza: Los resultados de las aportaciones del Fondo en el Estado se documentan por medio de la realización de evaluaciones externas. | 3 | Sin recomendación. |
| Debilidad o Amenaza |  |  |  |
| Módulo 2. Matriz de Indicadores para Resultados (MIR). | Debilidad: La SPF no dispone de una MIR del Fondo a nivel estatal, tampoco con indicadores de resultados asociados a los Pp en cuales se integran las aportaciones del FAFEF. | 3, 4 | 5. Elaborar una MIR estatal del FAFEF donde se pueda adicionar indicadores de la MIR Federal, que represente el avance en cada uno de los rubros de gasto para los que aplican los recursos, según la LCF. Los indicadores deben presentar el valor anual del FAFEF para los años subsecuentes, de manera que pueda observarse su tendencia longitudinalmente. Esta debe permitir el seguimiento puntual por rubro de gasto a nivel de componentes. |
| Tema de la evaluación: | Fortaleza y Oportunidad/Debilidad y Amenaza | Referencia (Pregunta específica) | Recomendación concreta |
| Fortaleza y Oportunidad |  |  |  |
| Módulo 3. Consistencia entre los elementos del diseño. | Fortaleza: Las evaluaciones y las auditorías realizadas al Fondo han sido elementos para la toma de decisiones sobre la operación del Fondo en la entidad federativa. De ello se da cuenta en el proceso de seguimiento a la implementación de Aspectos Susceptibles de Mejora (ASM). | 5 | Sin recomendación |
|  | Fortaleza: La unidad ejecutora del Fondo toma como instrumento de programación para el ejercicio de los recursos del Fondo a la lista de obras plasmadas en el PAOPS 2018, en el cual se detallan por Programa y apartado, las obras a realizarse durante el año fiscal. | 9 | Sin recomendación. |
|  | Fortaleza: Se cuantifica a la población potencial, objetivo y atendida de los PIP. | 11 | Sin recomendación |
| Debilidad o Amenaza |  |  |  |
| Módulo 3. Consistencia entre los elementos del diseño. | Debilidad: No se identificó evidencia sobre el uso de información del desempeño para la toma de decisiones acerca del manejo del Fondo en general, ni de que esta sea realizada de manera conjunta. | 7 | 6. Documentar el proceso mediante el cual la SPF y SECODUVI analizan las recomendaciones y ASM generados por las evaluaciones, plasmando en un documento oficial el posicionamiento en conjunto al respecto así como plantear las posibles soluciones, plazos de cumplimiento y medios de verificación de las acciones tomadas la solventación de las recomendaciones. El proceso de análisis y su documentación deberá ser de manera participativa entre la SPF y la SECODUVI. |
|  | Debilidad: El Estado no cuenta con un plan estratégico del FAFEF, derivado de un proceso de análisis del Fondo y su relación con la atención de distintas problemáticas a lo largo del tiempo. | 8 | 7. Elaborar un plan estratégico del FAFEF, en donde establezca en primera instancia la importancia que tiene en el Estado la realización de PIP, esto coadyuvará a la justificación del destino del gasto en infraestructura física en el que históricamente ha sido orientado el recurso del FAFEF. Este plan deberá contener objetivos y metas de mediano y largo plazo, así como las acciones que se realizarán para su consecución y la metodología necesaria para asegurar su consecución. Además, deberá incluir no solo planeación para el rubro de uso actual del recurso, sino que además la planeación para los demás rubros de destino planteados en la LCF. |
|  | Debilidad: No se cuenta con un documento denominado Plan Anual de Trabajo o en este caso PAOP, exclusivo para el FAFEF en la entidad federativa. | 9 | 8. Integrar al PAOPS un apartado que contenga las metas y objetivos establecidos, sus periodos de revisión y actualización del documento, que se siguiere sea trimestral o semestral. Dicho agregado deberá ser realizado por la SECODUVI por ser quien elabora el PAOPS. También podrá incluirse un apartado en el cual se dé a conocer por lo menos al principal ejecutor de cada obra. |
|  | Debilidad: Las definiciones de las poblaciones señaladas presentan inconsistencias. | 11 | 9. Establecer definiciones precisas de las diferentes poblaciones plasmadas en el diagnóstico, en la cual se enuncie claramente la unidad de medida de estas (personas, municipios, etc.) y el problema que presenta. De igual manera se deberá establecer las fuentes de información de las que se obtendrán los valores numéricos de cada una de las poblaciones. |
| Tema de la evaluación: | Fortaleza y Oportunidad/Debilidad y Amenaza | Referencia (Pregunta específica) | Recomendación concreta |
| Fortaleza y Oportunidad |  |  |  |
| Módulo 4. Alineación del Fondo a la Planeación Nacional y a los Objetivos de Desarrollo Sostenible. | Fortaleza: La planeación estatal se encuentra alineada a los ejes y líneas de acción del PND y es posible detectar la alineación de los ODS con los programas y proyectos a los cuales se destinan los recursos del FAFEF. | 13, 14 | Sin recomendación. |
| Módulo 4. Alineación del Fondo a la Planeación Nacional y a los Objetivos de Desarrollo Sostenible. | Sin debilidad o amenaza. |  | Sin recomendación. |
| Tema de la evaluación: | Fortaleza y Oportunidad/Debilidad y Amenaza | Referencia (Pregunta específica) | Recomendación concreta |
| Fortaleza y Oportunidad |  |  |  |
| Módulo 5. Mecanismos de coordinación. | Fortaleza: La SPF cuenta con un sistema de monitoreo e indicadores de gestión llamado Sistema Integral de Información Financiera (SIIF), en el cual se lleva el registro, programático y presupuestal del Fondo. | 16, 17, 18 | Sin recomendación. |
| Debilidad o Amenaza |  |  |  |
| Módulo 5. Mecanismos de coordinación. | Debilidad: Los procesos y procedimientos de la operación de las aportaciones del FAFEF en la entidad federativa no están documentados. | 15 | 10. Documentar los procesos, procedimientos y actividades que se realizan en cada etapa, por los que se recomienda la elaboración de un manual de procedimientos del Fondo. Además de disponer de un documento acerca de los criterios en los que se basan para seleccionar los proyectos de infraestructura. |
|  | Debilidad: El procedimiento de la operación de las aportaciones del FAFEF la entidad federativa no se encuentra definido en un documento oficial, en el que describa la interacción de todos los actores que participan desde la asignación hasta el seguimiento de los recursos. | 15 | 11. Elaborar de manera conjunta SPF y SECODUVI un Manual de Procedimientos específico del Fondo en el que se documenten de manera secuenciada las actividades en las etapas de asignación, ejecución y seguimiento que se realizan durante la operación del Fondo. Así como mostrar a los diferentes actores que intervienen en ella. |
| Tema de la evaluación: | Fortaleza y Oportunidad/Debilidad y Amenaza | Referencia (Pregunta específica) | Recomendación concreta |
| Fortaleza y Oportunidad |  |  |  |
| Módulo 6. Complementariedades y coincidencias. | Fortaleza: Se identifica que los recursos del FAFEF se complementan con otros programas como PRODERMAGICO, PROAGUA y PDR. | 21 | 12. Revisar la estructura programática del Estado en busca de posibles Pp, Fondos, Proyectos o cualquier intervención gubernamental con el cual el Fondo pueda generar sinergias en otros rubros de destino que marca la LCF que coadyuven de manera diversificada al desarrollo del Estado. |
| Debilidad o Amenaza |  |  |  |
| Módulo 6. Complementariedades y coincidencias. | Sin debilidad o amenaza. |  | Sin recomendación. |
| Tema de la evaluación: | Fortaleza y Oportunidad/Debilidad y Amenaza | Referencia (Pregunta específica) | Recomendación concreta |
| Fortaleza y Oportunidad |  |  |  |
| Módulo 7. Calidad de la información. | Fortaleza: Los Informes de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento realizados con los recursos recibidos del FAFEF permiten verificar la aplicación de los recursos del Fondo a dicho rubro. | 23 | Sin recomendación. |
|  | Fortaleza: Los resultados de la aplicación de los recursos del FAFEF pueden ser localizados en la página de la SPF. En el portal de la SPF en Evaluación del Desempeño se pueden observar los documentos de las evaluaciones realizadas al FAFEF en la entidad federativa y los documentos del seguimiento a los ASM derivados de estas. | 24 | Sin recomendación |
| Debilidad o Amenaza |  |  |  |
| Módulo 7. Calidad de la información. | Debilidad: No se cuenta con evidencia de que el proceso de validación de la información presentada en el SRFT. | 25 | 13. Institucionalizar un documento en el cual se plasme el proceso completo de la metodología utilizada para validar los resultados de los indicadores. En la elaboración de este documento podrán participar en conjunto las instancias a cargo del manejo del FAFEF tanto de la SPF como de la SECODUVI. |
|  | Debilidad: La MIR IROS considera los recursos del FAFEF y los recursos recaudados del Estado en las inversiones en infraestructura física en la entidad, por lo que los resultados de los indicadores no son únicos del Fondo. | 28 | 14. Establecer mecanismos de medición como el caso de indicadores de medición en donde se cuantifique la aportación de los recursos del Fondo en el PIP, en comparación con el total de los recursos, pudiendo también ser útil para cuantificar la cantidad de obra construida con los recursos del Fondo en comparación con los realizados mediante recursos de origen estatal. |

1/Se debe realizar un cuadro por cada uno de los temas de la Evaluación.

Se anexa archivo en Excel.

Anexo 10. Valoración Final del Fondo en la Entidad Federativa

Nombre del Fondo: Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF)

Modalidad: I-Gasto federalizado

Clave (s) presupuestaria (s): I012

Entidad Federativa: Tlaxcala

Dependencia Coordinadora: Dirección General de Programación y Presupuesto “A” (DGPyP “A”)

Unidad(es) Responsable(s) o Ejecutora(s): Secretaría de Planeación y Finanzas de Tlaxcala

Tipo de Evaluación: Estratégica

Año de la Evaluación: 2018

| Módulo/Submódulo | Nivel promedio | Justificación |
| --- | --- | --- |
| 1. Justificación del diseño del Fondo y de su mecanismo de intervención - Características del Fondo - Valoración de la contribución del FAFEF a problemática | 0.38 | No se cuenta con un diagnóstico sobre las problemáticas a las que el FAFEF contribuye a atender. Adicionalmente, no se encontró evidencia de la existencia de un documento de planeación estratégica específico del FAFEF |
| 2. Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) | 0.75 | El Estado no cuenta con una MIR propia del FAFEF y por lo tanto no mide sus resultados con este método de documentación de información. |
| 3. Consistencia entre los elementos del diseño | 0.50 | Los resultados y recomendaciones de las evaluaciones y las auditorías realizadas al Fondo, se considera que éstos han sido elementos para la toma de decisiones sobre la operación del Fondo en la entidad federativa. De ello se da cuenta en el proceso de seguimiento a la implementación de Aspectos Susceptibles de Mejora (ASM). No se cuenta con un documento denominado Plan Anual de Trabajo para el FAFEF en la entidad federativa. |
| 4. Alineación del Fondo a la Planeación Nacional y a los Objetivos de Desarrollo Sostenible | NPVC | Las preguntas 13 y 14 referentes al Módulo 4, no se valoran cuantitativamente. |
| 5. Mecanismos de Coordinación - Gestión, operación y planeación -Obstáculos para la implementación | 0 | En el Estado de Tlaxcala no existe un mecanismo o proceso para la generación y administración del FAFEF con la intención de mejorar su desempeño. Además, el FAFEF, al no contar con un diagnóstico, metas e indicadores propios, carece de elementos para interpretar su desempeño como un ejercicio analítico propio. |
| 6.Complementariedades y coincidencias | NPVC | Las preguntas 21 y 22 referentes al Módulo 6, no se valoran cuantitativamente. |
| 7. Calidad de la información - Generación de información, rendición de cuentas y medición de resultados | 0..46 | En el Estado de Tlaxcala no existe una MIR del FAFEF que permita conocer y dar seguimiento a los objetivos y rubros de gasto establecidos en la LCF. Al no contar con un diagnóstico, metas propias e indicadores, carece de elementos para interpretar su desempeño como un ejercicio analítico propio. El Estado reporta información sobre el ejercicio de los recursos del FAFEF por medio de reporte de avance físico-financiero mensual y trimestral por medio del SIIF. Al carecer de una MIR propia, el FAFEF en el Estado de Tlaxcala no reporta avances significativos en sus indicadores a nivel de Fin o de Propósito. Toda la información referente al ejercicio de los recursos del FAFEF a través de los Pp se encuentra en una base de datos y disponible https://secoduvi.tlaxcala.gob.mx/index.php/reportes-de-avance y se actualiza trimestralmente. |
| Elementos adicionales (en su caso) | - | - |
| Valoración Final | 0.44 | - |

Nota: * NPVC: No Procede Valoración Cuantitativa.

Se anexa archivo en Excel.

Gráfica. Valoración final cuantitativa del Fondo

Valoración final: 0.44

Nota: De acuerdo con el Modelo de Términos de Referencia para la Evaluación Estratégica al FAFEF, ámbito estatal 2018, no procede la valoración cuantitativa en los Módulos 4. Alineación del Fondo a la Planeación Nacional y a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (Preguntas 13 y 14) y 6. Complementariedades y coincidencias (Preguntas 21 y 22).

Anexo 11. Ficha Técnica con los datos generales de la evaluación

| Nombre o denominación de la evaluación | Evaluación Estratégica al Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF) en el ámbito estatal para Tlaxcala, en el marco del PAE 2018 |
| --- | --- |
| Nombre o denominación del Fondo | Ramo 33, modalidad I-Gasto federalizado y Clave Presupuestaria I012 Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF) |
| Dependencia Coordinadora del Fondo | Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) |
| Unidad(es) Responsable(s) de la coordinación del Fondo | Dirección General de Programación y Presupuesto “A” (DGPyP “A”) |
| Titular(es) de la(s) unidad(es) responsable(s) de la coordinación del Fondo | Omar Antonio Nicolás Tovar Ornelas Titular de la Dirección General de Programación y Presupuesto “A” (DGPyP “A”) |
| Año del Programa Anual de Evaluación (PAE) en que fue considerada la evaluación | PAE 2018 |
| Instancia de Coordinación de la evaluación | Secretaría de Hacienda y Crédito Público a través de la Unidad de Evaluación del Desempeño. |
| Año de conclusión y entrega de la evaluación | 2020 |
| Tipo de evaluación | Evaluación Estratégica |
| Nombre de la instancia evaluadora | Servicios Profesionales para el Desarrollo Económico, S.C |
| Nombre del(a) coordinador(a) externo(a) de la evaluación | Noé Hernández Quijada |
| Nombre de los(as) principales colaboradores(as) del(a) coordinador(a) de la evaluación | José Roberto Nájera Torres |
| Nombre de la Unidad Administrativa Responsable de dar seguimiento a la evaluación (Área de Evaluación) | Área de Fondos Federales de la Secretaría de Planeación y Finanzas del Estado de Tlaxcala |
| Nombre del(a) Titular de la unidad administrativa responsable de dar seguimiento a la evaluación (Área de Evaluación) | C.P. Leticia Flores Reyes Jefe de Oficina del Área de Fondos Federales leticia_floresr@finanzastlax.gob.mx 2414207908 |
| Nombres de los(as) servidores(as) públicos(as), adscritos(as) a la unidad administrativa responsable de dar seguimiento a la evaluación, que coadyuvaron con la revisión técnica de la evaluación | C.P. Martha Aguilar Torrentera Directora de Planeación y Evaluación martha_aguilart@finanzastlax.gob.mx (246) 46-529-60 C. Ricardo Pérez Angelino Auxiliar Administrativo, SECODUVI perez.angelino.ricardo@hotmail.com (246) 46-529-60 |
| Forma de contratación de la instancia evaluadora | Licitación Pública |
| Costo total de la evaluación con IVA incluido | $198,360.00 IVA incluido |
| Fuente de financiamiento | Recursos Fiscales |

Programa Anual de Obras y Servicios (PAOPS) 2018 al 16-11-2018

Artículo 46 de la LCF.

De acuerdo con lo establecido en los Lineamientos para informar sobre los recursos federales transferidos a las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal, y de operación de los recursos del Ramo General 33.

Auditoría Combinada de Cumplimiento y Desempeño: 2018-A-29000-21-1442-20191442-DS-GF

OCTAVO; I y III del DÉCIMO CUARTO de los Lineamientos para informar sobre los recursos federales transferidos a las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal, y de operación de los recursos del Ramo General 33.

Aldunate, E. y Córdoba, J. Formulación de programas con la metodología de marco lógico.

https://www.cepal.org/ilpes/publicaciones/xml/0/43220/SM_N68_Formulacion_prog_metodologia_ML.pdf

Es necesario señalar que el Gobierno del Estado de Tlaxcala dispone de un diagnóstico para el FAFEF en el ejercicio fiscal 2020, que incluye el planteamiento del problema y la MIR FAFEF sobre el cual se podrían verter las recomendaciones realizadas.

En los datos de identificación de la MIR se observa que esta corresponde al Pp K 6-06 Integración Regional Ordenada y Sustentable. Proyecto de Presupuesto de Egresos 2018 proporcionado por SPF.

CONEVAL. Aspectos a considerar para la elaboración de diagnósticos de Programas presupuestarios. https://www.coneval.org.mx/Evaluacion/MDE/Paginas/Diagnostico_Programas_Nuevos.aspx

La información vertida es para el indicador de gestión a nivel de Actividades “Índice en el Ejercicio de Recursos” de la MIR federal del FAFEF.

https://www.coneval.org.mx/coordinacion/Documents/monitoreo/metodologia/guia_lineas_base_metas.pdf

Disponible en: https://www.asf.gob.mx/Trans/Informes/IR2018a/Documentos/Auditorias/2018_1442_a.pdf

Disponibles en https://www.finanzastlax.gob.mx/spf/#

Documento de Seguimiento de Evaluaciones (ASM y Recomendaciones), Secretaría de Planeación y Finanzas, ejercicio fiscal 2016 y 2017.

CONEVAL. Aspectos a considerar para la elaboración de diagnósticos de Programas presupuestarios. https://www.coneval.org.mx/Evaluacion/MDE/Paginas/Diagnostico_Programas_Nuevos.aspx

Documento de Seguimiento de Evaluaciones (ASM y recomendaciones) de la Evaluación específica del Desempeño al FAFEF ejercicio fiscal 2017.

La alineación se encuentra en el Programa Operativo Anual 2018, de la SECODUVI

Evaluación de Procesos del Fondo ejercicio presupuestal 2018.

Evaluación de Procesos del Fondo ejercicio fiscal 2018.

https://secoduvi.tlaxcala.gob.mx/index.php/prog-anual-obra

https://secoduvi.tlaxcala.gob.mx/index.php/prog-anual-obra

Recurrencia de las Observaciones de Auditoría del Gasto Federalizado 2000-2010

http://archivos.diputados.gob.mx/Centros_Estudio/UEC/docs/estados/2016/1/TLAXCALA.pdf

El acuse para el ejercicio 2018 se encuentra la liga: https://www.finanzastlax.gob.mx/documentosSPF/CONTABILIDAD%20GUBERNAMENTAL/CUENTA%20PUBLICA%20SPF/CUENTA%20PUBLICA%20ARMONIZADA/ARMONIZADA%202018/ENTREGA%20CUENTA%20PUBLICA%202018/ACUSES%20CTA%20PUB%202018.pdf

www.coneval.org.mx/Evaluacion/Paginas/Glosario.aspx

https://secoduvi.tlaxcala.gob.mx/images/mir/MIR%20IROS%202018.pdf

https://secoduvi.tlaxcala.gob.mx/index.php/marco-normativo

https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/es/PTP/Datos_Abiertos

https://www.finanzaspublicas.hacienda.gob.mx/es/Finanzas_Publicas/Informes_al_Congreso_de_la_Union#panel-02

https://www.tlaxcala.gob.mx/index.php/faq/transparencia-presupuestal

https://finanzastlax.gob.mx/spf/index.php/component/search/?searchword=MIR%20FAFEF&searchphrase=all&Itemid=164#

https://secoduvi.tlaxcala.gob.mx/index.php/seguimiento-de-indicadores/ejercicio-fiscal-2018

https://secoduvi.tlaxcala.gob.mx/index.php/reportes-de-avance

https://www.finanzastlax.gob.mx/documentosSPF/admin/2017/DIRECTORIO_AREAS.pdf

Modificado de CONEVAL, https://www.coneval.org.mx/Evaluacion/MDE/Paginas/evaluacion_especifica_desempeno.aspx

http://www.finanzastlax.gob.mx/documentosSPF/CONTABILIDAD%20GUBERNAMENTAL/INFORMES%20TRIMESTRALES%20SFU/2018/INFORME%20RFT%20CUARTO%20TRIMESTRE%202018/Indicadores/Reporte_Ind%20indicadores.pdf

https://www.tlaxcala.gob.mx/index.php/faq/transparencia-presupuestal

https://secoduvi.tlaxcala.gob.mx/index.php/reportes-de-avance/avance-2018

https://secoduvi.tlaxcala.gob.mx/images/si/IROS%20-%20FAFEF%202018%2012%20Diciembre.pdf

https://secoduvi.tlaxcala.gob.mx/index.php/reportes-de-avance/avance-2018

https://secoduvi.tlaxcala.gob.mx/index.php/prog-anual-obra

https://secoduvi.tlaxcala.gob.mx/images/ProgObra2013/PAOPS%202018%20-%2006-08-18.pdf

Para esta evaluación se consideraron las recomendaciones establecidas, ya que el documento no cuenta con una sección de hallazgos o áreas de oportunidad. Tampoco se detectó en la página los documentos de seguimiento a ASM.