## Reporte final
CICLO | TRIMESTRE | FOLIO | CATEGORIA | MONTO_GLOBAL_APROBADO | FUENTES_FINANCIAMIENTO | NOMBRE | ID_ENTIDAD_RESPONSABLE | ENTIDAD_RESPONSABLE | ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE | MUNICIPIO_RESPONSABLE | TIPO_PROGRAMA_PROYECTO | CLASIFICACION | SUBCLASIFICACION | INSTITUCION_EJECUTORA | NUMERO_PROYECTO | POBLACION_BENEFICIADA | MUJERES | HOMBRES | BENEFICIARIOS | METAS | TIPO_GEOREFERENCIA | GEOREFERENCIAS | FECHA_INICIO | FECHA_TERMINO | RECAUDADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | CONTRATOS | AVANCES_FISICOS | CARPETA_FOTOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES_CAPTURISTA | OBSERVACIONES_REVISION
2020 | 5 | COA200101700199 | Proyecto de inversión | 597000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:597000.0, modificado:597000.0}} | BACH. JUAN AGUSTIN ESPONOZA. Mantenimiento | 5 | Coahuila de Zaragoza | 24 | Parras | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA | 10 | N | 0 | 0 | 305 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1380.0, meta_modificada:1380.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:Ramos Arizpe 106, Zona Centro, 27980 Parras de la Fuente, Coah., México, lon:-102.18521118, lat:25.43830443}} | 2020-05-25 | 2020-12-31 | 549650.31 | 549685.72 | 549650.31 | 549650.31 | 547281.13 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1380.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200101700223 | Proyecto de inversión | 1153846 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1153846.0, modificado:1153846.0}} | FACULTAD DE MEDICINA. Mantenimiento | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA | E13 | N | 0 | 0 | 658 | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:4587.0, meta_modificada:4587.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:Calle Francisco Murguía SN-S FABRICAS EL CARMEN, Zona Centro, 25000 Saltillo, Coah., México, lon:-101.01302147, lat:25.42699724}} | 2020-03-02 | 2020-12-31 | 914663.76 | 1099807.63 | 1099807.59 | 835316.38 | 831715.88 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:4587.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200201711747 | Proyecto de inversión | 8291544.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8291544.23, modificado:8315140.64}} | INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SALTILLO,EXTENSIÓN ARTEAGA.- CONCLUSIÓN DE LA UNIDAD A DISTANCIA EXTENSIÓN ARTEAGA | 5 | Coahuila de Zaragoza | 4 | Arteaga | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 200400029 | N | 0 | 0 | 7646 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:PARQUE INDUSTRIAL SERVER,PARQUE INDUSTRIAL SERVER,ARTEAGA, lon:-100.99171056, lat:25.44151472}} | 2020-07-10 | 2020-12-06 | 8315073.7 | 8315073.7 | 8315073.7 | 8315073.7 | 8315073.7 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200201711793 | Proyecto de inversión | 530655 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:530655.0, modificado:530655.0}} | ESCUELA PRIMARIA ARMANDO FUENTES AGUIRRE "CATÓN".- CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DIDÁCTICA Y OBRA EXTERIOR. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 203000109 | N | 0 | 0 | 168 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:AGUILA,NUEVO MIRASIERRA TERCERA ETAPA,SALTILLO, lon:-101.0053, lat:25.4311635}} | 2020-06-19 | 2020-09-16 | 501262.22 | 501262.22 | 501262.22 | 501262.22 | 501262.22 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200201711806 | Proyecto de inversión | 1394327 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1394327.0, modificado:1394327.0}} | ESCUELA PRIMARIA LIBERTAD Y PROGRESO.- CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS DIDÁCTICAS, DEMOLICIÓN DE BODEGA EN EDIFICIO "D" Y OBRA EXTERIOR. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 203000138 | N | 0 | 0 | 84 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:EJIDO LA VEGA,LA VEGA,SALTILLO, lon:-101.0544811, lat:25.4508311}} | 2020-06-21 | 2020-09-03 | 1340831.1 | 1340831.1 | 1340831.1 | 1340831.1 | 1340831.1 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200201711817 | Proyecto de inversión | 1141307 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1141307.0, modificado:1141307.0}} | JARDIN DE NIÑOS MARIA DE LOS ANGELES LIZARRAGA.- CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DIDACTICA, IMPERMEABILIZACIÓN DE EDIFICIOS "B" y "C" Y OBRA EXTERIOR. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 32 | San Juan de Sabinas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 203200025 | N | 0 | 0 | 189 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:PRIMERO DE MAYO ENTRE ACAPULCO Y DURANGO,INDEPENDENCIA,SAN BUENAVENTURA, lon:-101.2146841, lat:27.9419892}} | 2020-06-26 | 2020-09-14 | 1043218.36 | 1043218.36 | 1043218.36 | 1043218.36 | 1043218.36 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200301747993 | Proyecto de inversión | 700681.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:700681.99, modificado:655412.04}} | CONSTRUCCIÓN DE SECUNDARIA BARDAS PERIMETRALES EN SALTILLO LOCALIDAD SALTILLO ASENTAMIENTO NUEVO MIRASIERRA - 52404 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | R AYUNTAMIENTO DE SALTILLO | 52404 | S | 150 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:178.0, meta_modificada:178.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:BOULEVARD MIRASIERRA COLONIA NUEVO MIRASIERRA, 25016 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE TOPE DE CALLE Y CALLE ARQUITECTO FRANCISCO ORTIZ, ESCUELA SECUNDARIA 21 JAVIER LUIS CABELLO SILLER UBICADA EN BOULEVARD , lon:-100.92165722, lat:25.40598724}} | 2020-07-01 | 2020-12-07 | 655412.04 | 655412.04 | 655412.04 | 655412.04 | 655412.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS-OP-FISM-074/20, contratista:CEPEDA ARROYO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA, monto:695376.31, importe_modificado:655412.04}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:179.1}} | {1747993/proyecto_INICIO, 1747993/proyecto_PROCESO, 1747993/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200301748067 | Proyecto de inversión | 721270.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:721270.03, modificado:720292.91}} | CONSTRUCCIÓN DE CANCHAS DEPORTIVAS EN ESCUELAS EN SALTILLO LOCALIDAD SALTILLO ASENTAMIENTO CIUDAD MIRASIERRA - 52545 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | R AYUNTAMIENTO DE SALTILLO | 52545 | S | 1515 | 1515 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:435.0, meta_modificada:411.88}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CALLE 25 COLONIA CIUDAD MIRASIERRA, 25016 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE 12 Y CALLE 16, CALLE 19 ESCUELA SECUNDARIA GENERAL NO. 13 SILVIA ELENA MORALES VILLAREAL UBICADA EN CALLE 25 ENTRE CALLE 12 Y CALLE 1, lon:-100.92370512, lat:25.42177213}} | 2020-07-01 | 2020-12-07 | 720292.91 | 720292.91 | 720292.91 | 720292.91 | 720292.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS-OP-FISM-114/20, contratista:ARMANDO GONZALEZ GONZALEZ, convocante:DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA, monto:720293.32, importe_modificado:720292.91}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:412.87}} | {1748067/proyecto_INICIO, 1748067/proyecto_PROCESO, 1748067/proyecto_FIN, 1748067/proyecto_PROCESO, 1748067/proyecto_FIN, 1748067/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200301792659 | Proyecto de inversión | 493836.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:493836.26, modificado:493836.26}} | ESCUELA PRIMARIA MAESTRO RAFAEL RAMÍREZ.- SUST. DE IMPERMEAB. Y PINTURA EN EDIF. "B" Y "E"; REP. DEL SIST. ELÉCT. DE EDIF. "A" Y "E" Y DEMOLICIÓN DE EDIFICIO "C". | 5 | Coahuila de Zaragoza | 14 | Jiménez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 201400027 | N | 0 | 0 | 179 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:0, direccion:CARRETERA ZARAGOZA-ACUÑA KM 70,,JIMENEZ, lon:-100.903322, lat:29.024255}} | 2020-09-18 | 2020-12-16 | 487887.37 | 487887.37 | 487887.37 | 487887.37 | 487887.37 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200301792662 | Proyecto de inversión | 581458.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:581458.89, modificado:581458.89}} | JARDIN DE NIÑOS MARGARITA MAZA DE JUARÉZ.- SUSTITUCIÓN DE IMPERMEABILIZACIÓN Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES ELECTRICAS EN EDIFICIOS "A", "B", "C" Y "D" Y REPARACIÓN MENOR DE SERVICIOS SANITARIOS. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 17 | Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 201700146 | N | 0 | 0 | 56 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:0, direccion:CONOCIDO,EJIDO BUEN ABRIGO,MATAMOROS, lon:-103.281616, lat:25.693542}} | 2020-09-09 | 2020-12-07 | 581457.69 | 581457.69 | 581457.69 | 581457.69 | 581457.69 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200301792669 | Proyecto de inversión | 509726.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:509726.91, modificado:509726.91}} | ESCUELA PRIMARIA EL SOCORRO.- SUSTITUCIÓN DE IMPERMEABILIZACIÓN, PINTURA, LAMPARAS Y SISTEMA ELECTRICO EN EDIFICIO "A" | 5 | Coahuila de Zaragoza | 18 | Monclova | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 201800064 | N | 0 | 0 | 401 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:0, direccion:OCAMPO 300,TELEFONISTAS,MONCLOVA, lon:-101.4278048, lat:26.9014126}} | 2020-08-11 | 2020-10-16 | 509726.9 | 509726.9 | 509726.9 | 509726.9 | 509726.9 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200301793659 | Proyecto de inversión | 323457.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:323457.88, modificado:323457.88}} | CECyTEC BOQUILLAS DE LAS PERLAS.- EQUIPO PARA AULA DE USOS MÚLTIPLES. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 36 | Viesca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 203600076 | N | 0 | 0 | 222 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:0, direccion:,,VIESCA, lon:-103.2886334, lat:25.3296776}} | 2020-10-02 | 2020-11-10 | 228192.88 | 228192.88 | 228192.88 | 228192.88 | 228192.88 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200401795481 | Proyecto de inversión | 85944453.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:19, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8.594445378E7, modificado:8.594445378E7}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE BLVD. HAROLD R PAPE DE LA CD DE MONCLOVA COAHUILA | 5 | Coahuila de Zaragoza | 18 | Monclova | Programa de Inversión de Mantenimiento | Agua y saneamiento | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MONCLOVA | 002 | N | 0 | 0 | 215000 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3500.0, meta_modificada:3500.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:Calle Cuauhtemoc LB, Jardines del Valle, 25730 Monclova, Coah., México, lon:-101.41593218, lat:26.9308321}, geo2: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:Blvd Harold R. Pape 400, Santa Monica, 25720 Monclova, Coah., México, lon:-101.41573906, lat:26.93224777}, geo3: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:Blvd Harold R. Pape 1063A, Sin Nombre de Colonia, Monclova, Coah., México, lon:-101.41696215, lat:26.92872771}} | 2020-12-18 | 2021-05-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1795481/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:RECURSO NO AUTORIZADO , trimestre:5.0, usuario:mariairodriguezc, fecha:2021-07-14}} | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200401795856 | Proyecto de inversión | 35000.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:35000.03, modificado:34124.24}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO NI LÁMINA DE CARTÓN EN CUATRO CIÉNEGAS LOCALIDAD CUATRO CIÉNEGAS DE CARRANZA ASENTAMIENTO SAN ANTONIO - 56094 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSIÓN Y DESARROLLO SOCIAL | 56094 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE CARLOS REYENS 504 INTERIOR SN FRACCIONAMIENTO SAN ANTONIO, 27642 CUATRO CIÉNEGAS DE CARRANZA, CUATRO CIÉNEGAS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE HIGUERAS Y CALLE ALDAMA,, lon:-102.06183671, lat:26.99196887}} | 2020-09-17 | 2020-11-30 | 34124.24 | 34124.24 | 34124.24 | 34124.24 | 34124.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-094-20, contratista:CONTRATISTAS INTEGRALES S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:716609.22, importe_modificado:716609.22}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:32.0}} | {1795856/proyecto_INICIO, 1795856/proyecto_FIN, 1795856/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200401828654 | Proyecto de inversión | 631272 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:631272.0, modificado:631272.0}} | EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN REBOMBEO POZO SAN JOSE - 170076 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 27 | Ramos Arizpe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE RAMOS ARIZPE | 170076 | S | 25 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:EJE VIAL CARRETERA MONTERREY-SALTILLO KM 13 ZONA FEDERAL AEROPUERTO RAMOS ARIZPE (PLAN DE GUADALUPE), 25909 RAMOS ARIZPE, RAMOS ARIZPE COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , CARRETERA MONTERREYSALTILLO EN EL KILOMETRO 13 RAMOS ARI, lon:-100.91100148, lat:25.57022856}} | 2020-11-01 | 2020-12-31 | 631272 | 630461.76 | 630461.76 | 630461.76 | 630461.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MRA-DOP-015-2020, contratista:ANTONIO CARLOS ELIZONDO CERNA, convocante:MUNICIPIO DE RAMOS ARIZPE, monto:630461.76, importe_modificado:630461.76}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1828654/proyecto_INICIO, 1828654/proyecto_FIN, 1828654/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200401879496 | Proyecto de inversión | 16497680.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.649768043E7, modificado:1.649768043E7}} | CONSTRUCCION DEL COLECTOR PLUVIAL EN CALLES CHIHUAHUA, FRANCISCO I. MADERO, ZACATECAS, ORIENTAL Y GUERRERO DE LA ZONA CENTRO EN LA CIUDAD DE FRONTERA, COAHUILA | 5 | Coahuila de Zaragoza | 10 | Frontera | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Agua y saneamiento | Sin identificar | comision estatal de aguas y saneameitno de coahuila | 201000028 | N | 0 | 0 | 2550 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:Frontera, Coah., México, lon:-101.4446968, lat:26.9377144}} | 2020-08-13 | 2020-12-29 | 13477591.68 | 13477591.68 | 13477591.68 | 13477591.68 | 13477591.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEAS-FAFMPH-OBR-10/2020, contratista:IMPORTACIONES MATERIALES Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN ESTATAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE COAHUILA, monto:1.649768053E7, importe_modificado:1.649768053E7}} | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} | {1879496/proyecto_INICIO, 1879496/proyecto_PROCESO, 1879496/proyecto_FIN, 1879496/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200401881524 | Proyecto de inversión | 698240.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:698240.1, modificado:698240.1}} | ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO.-REPARACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS, ACCESIBILIDAD (RAMPAS) A ACCESO PRINCIPAL Y A EDIFICIOS "A" , "B" Y "C". | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 203000317 | N | 0 | 0 | 137 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:0, direccion:CONOCIDO-BUENAVISTA, lon:-101.0121267, lat:25.4219142}} | 2020-12-15 | 2021-01-28 | 698240.1 | 698240.1 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200401881527 | Proyecto de inversión | 575184 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:575184.0, modificado:558289.41}} | ESCUELA PRIMARIA SEBASTIAN HOLZINGER.-SUST. PUERTAS EDIF. "B" Y "C", SUST. CANCEL. EDIF. "C", TRABAJOS EN OBRA EXTERIOR ( RED ELÉCT., SANIT., ACOMETIDA, FOSA Y POZO). | 5 | Coahuila de Zaragoza | 36 | Viesca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 203600084 | N | 0 | 0 | 96 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:0, direccion:-, lon:-102.803675, lat:25.344427}} | 2020-12-15 | 2021-01-13 | 558289.41 | 558289.41 | 558289.41 | 558289.41 | 558289.41 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200101699348 | Proyecto de inversión | 1180362.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1180362.9, modificado:1162657.47}} | REHABILITACION DE LA PLAZA PÚBLICA EN COLONIA CACTUS | 5 | Coahuila de Zaragoza | 27 | Ramos Arizpe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DESARROLLO URBANO Y MOVLIDAD | 202700017 | N | 0 | 0 | 75461 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:351.76, meta_modificada:351.76}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:Calle Ignacio Flores 1017, Jardín, 25900 Ramos Arizpe, Coah., México, lon:-100.95062256, lat:25.54863668}} | 2020-01-24 | 2020-05-30 | 1162656.62 | 1162656.62 | 1162656.62 | 1162656.62 | 1162656.62 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:351.76}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200101700110 | Proyecto de inversión | 2000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:1971798.48}} | IIDIMU. 2DA ETAPA | 5 | Coahuila de Zaragoza | 35 | Torreón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA | 8 | N | 0 | 0 | 4500 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:812.0, meta_modificada:812.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:Valladolid 992, La Rosita, Amp la Rosita, 27258 Torreón, Coah., México, lon:-103.40263367, lat:25.50952405}} | 2020-05-04 | 2020-12-31 | 1971798.48 | 1971798.48 | 1968780.28 | 1968780.28 | 1964799.3 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:812.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200101700120 | Proyecto de inversión | 1116908 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1116908.0, modificado:1116908.0}} | MANTENIMIENTO GENERAL DE LOS EDIFICIOS PRINCIPALES Y DE ATENCION A LOS ALUMNOS EN LAS 3 UNIDADES | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA | 1 | N | 0 | 0 | 329 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:300.0, meta_modificada:300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:Salvador González Lobo 145, República, 25280 Saltillo, Coah., México, lon:-100.9921968, lat:25.43969959}} | 2020-05-25 | 2020-12-31 | 1116908 | 1116907.09 | 1116579.09 | 1116579.09 | 1112289.22 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:300.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200101700203 | Proyecto de inversión | 1153846 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1153846.0, modificado:1153846.0}} | ESCUELA DE SISTEMAS. Mantenimiento | 5 | Coahuila de Zaragoza | 2 | Acuña | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA | E2 | N | 0 | 0 | 322 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2050.0, meta_modificada:2050.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:México 2 3251, Los Reales, 26235 Cd Acuña, Coah., México, lon:-100.98250866, lat:29.33777754}} | 2020-03-02 | 2020-12-31 | 1085914.49 | 1089995.93 | 1085914.49 | 1085914.49 | 1081233.82 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2050.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200101700840 | Proyecto de inversión | 121203.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:121203.18, modificado:121203.18}} | REHAILITACION DE CANCHA EXTERIOR, PREPARACION PARA ESTACIONAMIENTO, ARREGLO DE BARDA DE UN COSTADO DEL CAMPO DE BEISBOL, UBICADO EN LA EMILIO CARRANZA ENTRE LAS CALLES SERAPIO RENDON Y ALFREDO B. BONFIL DE LA COLONIA INDEENDENCIA. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 6 | Castaños | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | RP-003/2020 | N | 0 | 0 | 1000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:374.0, meta_modificada:374.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:Serapio Rendón, Independencia Sur, Castaños, Coah., México, lon:-101.4393983, lat:26.7810522}} | 2020-01-13 | 2020-02-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMC-OP-RP-003/2020, contratista:AMARO CEPEDA MUÑIZ, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL, monto:121203.18, importe_modificado:121203.18}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1700840/proyecto_INICIO, 1700840/proyecto_PROCESO, 1700840/proyecto_FIN, 1700840/proyecto_PROCESO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE CANCELA POR PROYECTO DUPLICADO , trimestre:5.0, usuario:enriquesotoo, fecha:2021-06-17}, obs2: {observación:SE CANCELA POR PROYECTO DUPLICADO (2), trimestre:5.0, usuario:enriquesotoo, fecha:2021-06-17}} | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200201711755 | Proyecto de inversión | 1285609 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1285609.0, modificado:1285609.0}} | ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ.- SUST. DE IMPERMEABILIZACIÓN, PISO DE CONCRETO, PUERTAS Y REP. DE INST. ELECTRICAS EN EDIF. "A", "B", "C" Y "D", SUST. DE PISO CERAMICO EN EDIF. "C" Y "D", DEMOLICIÓN DE AULA Y REP. MENOR DE SERVICIOS SANITARIOS. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 14 | Jiménez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 201400022 | N | 0 | 0 | 151 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:20, direccion:ITURBIDE,SAN CARLOS,GENERAL CEPEDA, lon:-100.906746, lat:29.032925}} | 2020-07-30 | 2020-10-12 | 1088691.13 | 1088691.13 | 1088691.13 | 1088691.13 | 1088691.13 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200201711761 | Proyecto de inversión | 543290.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:543290.89, modificado:543290.89}} | JARDIN DE NIÑOS MAURILIO P. NAÑEZ.- CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DIDÁCTICA Y OBRA EXTERIOR. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 18 | Monclova | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 201800046 | N | 0 | 0 | 56 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:ALAMO CON JACARANDA SUR SN,AMPL. VISTA HERMOSA,MONCLOVA, lon:-101.3973046, lat:26.902947}} | 2020-06-17 | 2020-09-14 | 515505.91 | 515505.91 | 515505.91 | 515505.91 | 515505.91 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200201711791 | Proyecto de inversión | 1100076.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1100076.96, modificado:1100076.96}} | E.S.T. NO. 96 PROFR. CORNELIO CORTES CRUZ.- CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DIDÁCTICA Y ESCALERA. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 203000104 | N | 0 | 0 | 308 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CORDOBA 105,NUEVA ESPAÑA,SALTILLO, lon:-101.0053, lat:25.4311635}} | 2020-06-17 | 2020-08-15 | 1035612.84 | 1035612.84 | 1035612.84 | 1035612.84 | 1035612.84 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200201711811 | Proyecto de inversión | 2661003.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2661003.08, modificado:2661003.08}} | JARDIN DE NIÑOS FRANCISCA PEÑA RAMOS.- SUSTITUCIÓN DE 3 AULAS DIDÁCTICAS Y DIRECCIÓN-SERVICIOS SANITARIOS, OBRA EXTERIOR. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 203000144 | N | 0 | 0 | 116 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:SANTA MARIA NUM. 235,SANTA CRISTINA,SALTILLO, lon:-100.9075802, lat:25.4481155}} | 2020-07-03 | 2020-10-31 | 2321241.67 | 2321241.67 | 2321241.67 | 2321241.67 | 2321241.67 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200201711818 | Proyecto de inversión | 2785394.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2785394.11, modificado:3019396.56}} | E.S.G. FORTUNATO GUTIERREZ CRUZ.- REHABILITACION GENERAL (1a. ETAPA) DE: 1 AULA EN PASILLO 2, 3 AULAS EN PASILLO 3, 4 AULAS EN PASILLO 4 Y CONSTRUCCIÓN DE RAMPA. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 32 | San Juan de Sabinas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 203200029 | N | 0 | 0 | 666 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:BOULEVARD LIC. ADOLFO LOPEZ MATEOS - SN,INDEPENDENCIA,SAN JUAN DE SABINAS, lon:-101.2092272, lat:27.9385236}} | 2020-07-19 | 2020-10-16 | 2932718.43 | 2932718.43 | 2932718.43 | 2932718.43 | 2932718.43 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200201711845 | Proyecto de inversión | 3131952 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3131952.0, modificado:3131952.0}} | ESCUELA PRIMARIA DR. JONAS E. SALK.- SUST. DE IMPERM., SUST. PARCIAL DE CANCELERÍA, PUERTAS Y PINTURA Y REP. DE INST. ELECT. DE EDIFICIO "A". SUST. DE IMPERM., CANCELERÍA, PUERTAS, PINTURA Y REP. DE INST. ELECT. DE EDIFICIO "B", BEBEDEROS Y RED ELECT. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 35 | Torreón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 203500234 | N | 0 | 0 | 122 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:MORELOS Y VIENTO LIBRE SN,CERRO DE LA CRUZ,TORREÓN, lon:-103.472134, lat:25.5373347}} | 2020-08-08 | 2020-10-16 | 2938322.79 | 2938322.79 | 2938322.79 | 2938322.79 | 2938322.79 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200201711861 | Proyecto de inversión | 666478 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:666478.0, modificado:666478.0}} | ESCUELA PRIMARIA PROFRA. EVANGELINA VALDES DAVILA.- CONSTRUCCIÓN DE DIRECCIÓN DOBLE SENCILLA Y OBRA EXTERIOR. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 35 | Torreón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 203500223 | N | 0 | 0 | 229 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CERRADA ISABEL SN,ANNA,TORREÓN, lon:-103.3686941, lat:25.601376}} | 2020-08-05 | 2020-10-03 | 557384.08 | 557384.08 | 557384.08 | 557384.08 | 557384.08 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200301713896 | Proyecto de inversión | 419469.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:419469.46, modificado:419469.46}} | ACONDICIONAMIENTO VIAL AL BULEVARD GUSTAVO GALAZ | 5 | Coahuila de Zaragoza | 6 | Castaños | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CASTAÑOS | FAIS- VUR-002 | N | 0 | 0 | 1700 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:Monclova, California, 25870 Castaños, Coah., México, lon:-101.4193003, lat:26.8051765}} | 2020-03-16 | 2020-04-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMC-OP-FORTA-VUR-002/2020, contratista:ARTURO SOTO RODRIGUEZ, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL, monto:419469.46, importe_modificado:419469.46}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} | {1713896/proyecto_INICIO, 1713896/proyecto_PROCESO, 1713896/proyecto_FIN, 1713896/proyecto_PROCESO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE CANCELA ESTE PROYECTO YA QUE ESTA DUPLICADO , trimestre:5.0, usuario:enriquesotoo, fecha:2021-06-17}} | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200301792673 | Proyecto de inversión | 584110.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:584110.83, modificado:584110.83}} | JARDIN DE NIÑOS MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA.- SUST. DE IMPERMEABILIZACIÓN, PINTURA Y REP. DE INST. ELECTRICAS EN EDIF. "A" Y "B", RED ELECTRICA Y OBRA EXTERIOR. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 25 | Piedras Negras | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 202500076 | N | 0 | 0 | 123 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:0, direccion:AVENIDA PRESIDENTES SN,PRESIDENTES I,PIEDRAS NEGRAS, lon:-100.5201909, lat:28.6776357}} | 2020-09-11 | 2020-11-09 | 511406.8 | 511406.8 | 511406.8 | 511406.8 | 511406.8 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200301792688 | Proyecto de inversión | 564777.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:564777.93, modificado:564777.93}} | ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO GONZALEZ BOCANEGRA.- SUSTITUCIÓN DE ANDADOR, SUSTITUCIÓN DE PISO CERAMICO, REFORZAMIENTO DE TRABE T-1 EN EDIFICIO "C". | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 203000320 | N | 0 | 0 | 252 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:0, direccion:PABLO NERUDA S/N,LA MADRID,SALTILLO, lon:-100.9916658, lat:25.4018053}} | 2020-10-01 | 2020-11-30 | 521780.27 | 521780.27 | 521780.27 | 521780.27 | 521780.27 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200401806412 | Proyecto de inversión | 1016685.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1016685.77, modificado:1016685.77}} | AMPLIACIÓN DE CENTRO DE SALUD EN EJIDO PRIMERO DE MAYO MUNICIPIO DE ESCOBEDO COAHUILA - 17433 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 8 | Escobedo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL ESCOBEDO | 17433 | S | 97 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:106.0, meta_modificada:106.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:9, direccion:CALLE MARIANO ABASOLO EJIDO PRIMERO DE MAYO, 58883 PRIMERO DE MAYO, ESCOBEDO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE VENUSTIANO CARRANZA, CALLE 5 DE MAYO ESTA OBRA SE ENCUENTRA AMEDIA CUADRA DE LA CARRETERA FEDE, lon:-101.22597635, lat:27.23476459}} | 2020-06-03 | 2020-10-31 | 1016685.77 | 1016685.77 | 1016685.77 | 1016685.77 | 101685.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MEC-FEISM-001-2020, contratista:CONSTRUCTORA GARZA FALCON S.A. DE C.V., convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ESCOBEDO, monto:1016685.77, importe_modificado:1016685.77}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:106.0}} | {1806412/proyecto_INICIO, 1806412/proyecto_FIN, 1806412/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200401879147 | Proyecto de inversión | 7409846.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7409846.45, modificado:7409846.45}} | CONSTRUCCION DE LA LINEA DE INTERCONEXION, UN TANQUE SUPERFICIAL E CONCRETO ARMADO DE 1,000 M3 DE CAPACIDAD Y LA LINEA DE ALIMENTACION PARA REFORZAR EL ABASTO DE AGUA POTABLE A LAS ZONAS ALTAS DE LA CIUDAD DE SABINAS, COAHUILA DE ZARAGOZA | 5 | Coahuila de Zaragoza | 28 | Sabinas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISION ESTATAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE COAHUILA | 202800081 | N | 0 | 0 | 18650 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:Sabinas, Coah., México, lon:-101.1334267, lat:27.8647835}} | 2020-12-15 | 2020-12-31 | 7409657.69 | 7409657.69 | 7409657.64 | 7409657.64 | 7409657.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEAS-FEFMPH-OBR-38/20, contratista:CONSTRUCTORA INMOBILIARIO AZTECA, S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN ESTATAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE COAHUILA, monto:7409846.45, importe_modificado:7409846.45}} | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:0.95}} | {1879147/proyecto_INICIO, 1879147/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200401879194 | Proyecto de inversión | 3901441.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3901441.71, modificado:3901441.71}} | CONSTRUCCION DE LAS OBRAS DE AGUA POTABLE PARA LA REINCORPORACION DE LOS POZOS PROFUNDOS 1 Y 2 EXISTENTES, CON NUEVA LINEA DE CONDUCCION HASTA EL TANQUE SUPERFICIAL DE 600 M3 DE CAPACIDAD EXISTENTE EN LA LOCALIDAD DE PRIMERO DE MAYO DEL MPIO. DE ESCOBEDO, COAHUILA | 5 | Coahuila de Zaragoza | 8 | Escobedo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISION ESTATAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE COAHUILA | 200800026 | N | 0 | 0 | 1756 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:9, direccion:Primero de Mayo, Coah., México, lon:-101.2236889, lat:27.2366116}} | 2020-11-19 | 2020-12-31 | 3821891.15 | 3821891.15 | 3821890.79 | 3821890.79 | 3821890.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEAS-FEFMPH-OBR-34/20, contratista:CONSTRUCTORA, ARRENDADORA Y COMERCIALIZADORA WILLIAMSON, S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN ESTATAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE COAHUILA, monto:3901441.71, importe_modificado:3901441.71}} | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} | {1879194/proyecto_INICIO, 1879194/proyecto_PROCESO, 1879194/proyecto_FIN, 1879194/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200401881529 | Proyecto de inversión | 333090.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:333090.73, modificado:332552.84}} | UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CIUDAD ACUÑA.-REPARACIÓN DE ALUCOBOND EN MURO DE ACCESO EN UNIDAD DE DOCENCIA | 5 | Coahuila de Zaragoza | 2 | Acuña | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 200200070 | N | 0 | 0 | 205 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:0, direccion:CAMINO A LA UNIVERSIDAD N° 2175-JABALI-ZORRA, lon:-100.925958, lat:29.323968}} | 2020-12-16 | 2021-01-14 | 332552.84 | 332552.84 | 332552.84 | 332552.84 | 332552.84 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200401881530 | Proyecto de inversión | 796394.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:796394.1, modificado:796394.1}} | ESCUELA PRIMARIA HUMBERTO GÓMEZ MARTÍNEZ.-SUSTITUCIÓN DE LOSA, PISO DE CONCRETO DE ANDADOR, INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y PINTURA EN EDIFICIO "E". | 5 | Coahuila de Zaragoza | 2 | Acuña | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 200200067 | N | 0 | 0 | 337 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:0, direccion:CARACAS NÚM. 109-LAS AMERICAS, lon:-100.925958, lat:29.323968}} | 2020-12-16 | 2021-02-13 | 796394.1 | 796394.1 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200501889886 | Acción | 1257769.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1257769.68, modificado:1252800.0}} | ARRENDAMIENTO DE 9 VEHICULOS PARA VERIFICAR Y DAR SEGUIMIENTO A LAS OBRAS DEL ESTADO | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros Programas de Inversión | Gastos Indirectos | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSIÓN Y DESARROLLO SOCIAL | 101873 | S | 1583102 | 1563669 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:Juárez y Zaragoza s/n Saltillo, Coahuila, lon:-100.99972111, lat:25.42166472}} | 2020-09-01 | 2020-12-31 | 1252800 | 1252800 | 1252800 | 1252800 | 1252800 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:se cancela proyecto por no ser considerado un proyecto de inversión, trimestre:5.0, usuario:ivansalinasr, fecha:2021-06-25}} | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200501890101 | Acción | 139200 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:139200.0, modificado:139200.0}} | ESTUDIO GEOFISICO PARA PERFORACION DE POZO DE AGUA POTABLE PARA SUMINISTRO DE ZONA URBANA DE PARRAS | 5 | Coahuila de Zaragoza | 24 | Parras | Otros Programas de Inversión | Gastos Indirectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE PARRAS | 139496 | S | 21938 | 22534 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:PRESIDENCIA MUNICIPAL MADERO Y TREVI, lon:-102.18416889, lat:25.43738056}} | 2020-10-01 | 2020-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1890101/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Es una obra Duplicada, se le dio seguimiento en el folio COA200401814683., trimestre:5.0, usuario:salmavillaloboss, fecha:2021-07-07}} | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200501937329 | Proyecto de inversión | 49000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:57, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4.9E7, modificado:4.9E7}} | CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA VIAL Y PEATONAL,EN LOS CRUCES DEL ARROYO EL SOLDADO PARA INCREMENTAR LA CAPACIDAD HIDRÁULICA DEL CAUCE EN EL MUNICIPIO DE PIEDRAS NEGRAS. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 25 | Piedras Negras | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DESARROLLO URBANO Y MOVLIDAD | 202500040 | N | 0 | 0 | 180178 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:8700.25, meta_modificada:8700.25}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:ARROYO SOLDADO PIEDRAS NEGRAS, lon:-100.528441, lat:28.708093}} | 2020-04-16 | 2021-03-21 | 49000000 | 47995744.76 | 47994743.3 | 47994743.3 | 47994743.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2434492, contratista:ARRENDADORA Y PAVIMENTADORA SIBA, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA, monto:4.799574475E7, importe_modificado:4.799574475E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:8700.25}} | {1937329/proyecto_PROCESO, 1937329/proyecto_FIN, 1937329/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200101699254 | Acción | 39676400 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3.96764E7, modificado:4.81764E7}} | (Profesionalización, Certificación y Capacitación de los Elementos Policiales y las Instituciones de Seguridad Pública) Profesionalización y Capacitación de los Elementos Policiales de Seguridad Pública | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Seguridad | Profesionalización de las Instituciones de Seguridad Pública | Secretaria Ejecutiva Del Sistema Estatal De Seguridad Pública | FASP 02 | N | 0 | 0 | 100000 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:25.0, meta_modificada:4604.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:Perif. Luis Echeverría 5050B, Nuevo Centro Metropolitano de Saltillo, 25022 Saltillo, Coah., México, lon:-100.97658634, lat:25.41409005}} | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 48176400 | 38219749.68 | 38219749.68 | 38219749.68 | 38219749.68 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:4088.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200101700128 | Proyecto de inversión | 597000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:597000.0, modificado:597000.0}} | INSTITUTO DE CIENCIAS Y HUMANIDADES. Mantenimiento | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA | 2 | N | 0 | 0 | 731 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4879.68, meta_modificada:4879.68}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:Dra. Cuquita Cepeda de Dávila 320A, Satélite Sur 3er Sector, 25113 Saltillo, Coah., México, lon:-101.02505922, lat:25.45048246}} | 2020-05-18 | 2020-12-31 | 525717.47 | 562463.31 | 525717.47 | 525717.47 | 523451.45 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4879.68}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200101700194 | Proyecto de inversión | 597000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:597000.0, modificado:597000.0}} | BACH. MARIANO NARVAEZ TV. Mantenimiento | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA | 6 | N | 0 | 0 | 928 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5964.0, meta_modificada:5964.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:Unnamed Road, Sin Nombre de Col 9, Saltillo, Coah., México, lon:-100.9766078, lat:25.42843129}} | 2020-05-25 | 2020-12-31 | 406558.03 | 562853.3 | 339574.34 | 339574.34 | 338110.66 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5844.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200101700195 | Proyecto de inversión | 597000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:597000.0, modificado:597000.0}} | BACH. AGUA NUEVA. Mantenimiento | 5 | Coahuila de Zaragoza | 33 | San Pedro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA | 7 | N | 0 | 0 | 550 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4759.0, meta_modificada:4759.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:Calz. Bolívar 147, Ing Aníbal Flores Neira, 27846 San Pedro, Coah., México, lon:-102.99725533, lat:25.75775914}} | 2020-05-25 | 2020-12-31 | 551587.65 | 551647.86 | 551587.65 | 551587.65 | 549210.11 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4759.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200101700200 | Proyecto de inversión | 597000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:597000.0, modificado:597000.0}} | BACH. VENUSTIANO CARRANZA. Mantenimiento | 5 | Coahuila de Zaragoza | 35 | Torreón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA | 11 | N | 0 | 0 | 1499 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:10409.0, meta_modificada:10409.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:Avenida Universidad 128, Villas la Merced, 27296 Torreón, Coah., México, lon:-103.39106798, lat:25.51037615}} | 2020-03-17 | 2020-12-31 | 571290.65 | 571291.35 | 571290.64 | 571290.64 | 568828.19 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:10409.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200201711745 | Proyecto de inversión | 1598451.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1598451.95, modificado:1598451.95}} | E.S.T. MARCOS BENAVIDES.- SUSTITUCIÓN DE IMPERMEABILIZACIÓN Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE EDIFICIOS "A" , "B", "C" E "I" | 5 | Coahuila de Zaragoza | 3 | Allende | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 200300026 | N | 0 | 0 | 462 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:JUAREZ 1001,ZONA CENTRO,ACUÑA, lon:-100.85521, lat:28.3518819}} | 2020-08-03 | 2020-10-16 | 1371493.22 | 1371493.22 | 1371493.22 | 1371493.22 | 1371493.22 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200201711780 | Proyecto de inversión | 1230236.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1230236.03, modificado:1230236.03}} | JARDIN DE NIÑOS MARGARITA MAZA DE JUAREZ.- ADECUACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS, RECIMENTACIÓN DE EDIFICIO "A", SUSTITUCIÓN DE IMPERMEABILIZACIÓN, PINTURA Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE EDIFICIOS "B Y C". | 5 | Coahuila de Zaragoza | 28 | Sabinas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 202800034 | N | 0 | 0 | 177 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:CONSTITUCION SUR 115,FRANCISCO SARABIA,SABINAS, lon:-101.116901, lat:27.843123}} | 2020-08-05 | 2020-10-18 | 1147000.94 | 1147000.94 | 1147000.94 | 1147000.94 | 1147000.94 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200201711812 | Proyecto de inversión | 554925 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:554925.0, modificado:554925.0}} | ESCUELA PRIMARIA MAHATMA GANDHI.- CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA PSICOPEDAGÓGICA Y OBRA EXTERIOR. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 203000149 | N | 0 | 0 | 323 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:SIERRA NEGRA,SIERRA BLANCA,SALTILLO, lon:-100.9021987, lat:25.413739}} | 2020-07-03 | 2020-08-31 | 541095.82 | 541095.82 | 541095.82 | 541095.82 | 541095.82 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200301722797 | Proyecto de inversión | 549447.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:549447.69, modificado:549447.69}} | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE EN CALLE TUCAN, CENZONTLE Y RUISEÑOR, EN COLONIA LAS AVES, EN EL MUNICIPIO DE M. MUZQUIZ, COAHUILA. - 3166 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 20 | Múzquiz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CIUDAD MELCHOR MUZQUIZ | 3166 | S | 34 | 26 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:314.0, meta_modificada:314.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE CENZONTLE COLONIA CIUDAD MELCHOR MÚZQUIZ CENTRO, 80704 CIUDAD MELCHOR MÚZQUIZ, MÚZQUIZ COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE RUISEÑOR Y CALLE TUCAN, CALLE JIMENEZ ESTA OBRA SE ENCUENTRA AL PONIENTE DEL MUNICIPIO EN UNA ZONA ZA, lon:-101.53930285, lat:27.88968132}} | 2020-09-01 | 2020-12-15 | 549446.99 | 549446.99 | 549446.99 | 549446.99 | 549446.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC-IN-0013-20, contratista:CONSTRUCTORA Y TRITURADOS EL ALAMO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MUZQUIZ COAHUILA, monto:549447.69, importe_modificado:549447.69}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:314.0}} | {1722797/proyecto_INICIO, 1722797/proyecto_PROCESO, 1722797/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200301723698 | Proyecto de inversión | 1020800 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1020800.0, modificado:1020800.0}} | ALUMBRADO PÚBLICO EN CARRETERA PALAÚ-EL SAUZ Y BOULEVARD DE ACCESO, EN VILLA DE LAS ESPERANZAS. - 6377 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 20 | Múzquiz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CIUDAD MELCHOR MUZQUIZ | 6377 | S | 39 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:56.0, meta_modificada:56.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:43, direccion:BOULEVARD PALAU EL SAUZ EJIDO LAS ESPERANZAS, 77995 LAS ESPERANZAS, MÚZQUIZ COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE CUAHUTEMOC Y CALLE EUTIQUIO CANALES, CALLE MIGUEL RAMOS ARIZPE ESTA OBRA SE ENCUENTRA SOBRE LA CARRETERA ....PALAU EL , lon:-101.34743304, lat:27.74571634}} | 2020-05-20 | 2020-08-31 | 1020799.93 | 1020799.93 | 1020799.93 | 1020799.93 | 1020799.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC-IN-0004-20, contratista:DAVNAV S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MUZQUIZ COAHUILA, monto:1020800.0, importe_modificado:1020800.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:56.0}} | {1723698/proyecto_FIN, 1723698/proyecto_INICIO, 1723698/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200301729242 | Proyecto de inversión | 522696 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:522696.0, modificado:522696.0}} | CONSTRUCCIÓN DE BANQUETA Y CORDÓN EN CALLE PRESIDENTE JUAREZ ENTRE SANTA ROSA Y 5 DE MAYO EN EL MUNICIPIO DE MUZQUIZ COAH - 22626 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 20 | Múzquiz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL CIUDAD MELCHOR MUZQUIZ | 22626 | S | 26 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:298.0, meta_modificada:298.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE PRESIDENTE BENITO JUAREZ COLONIA CIUDAD MELCHOR MÚZQUIZ CENTRO, 80704 CIUDAD MELCHOR MÚZQUIZ, MÚZQUIZ COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE SANTA ROSA Y CALLE CINCO DE MAYO , CALLE HIDALGO ESTA OBRA SE ENCUENTRA EN LA ZONA C, lon:-101.5148843, lat:27.87782507}} | 2020-06-08 | 2020-09-30 | 522693.57 | 522693.57 | 522693.57 | 522693.57 | 522693.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC-IN-0024-20, contratista:CARLOS ROMEO RAMOS GONZALEZ, convocante:MUNICIPIO DE MUZQUIZ COAHUILA, monto:522696.33, importe_modificado:522696.33}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:298.0}} | {1729242/proyecto_INICIO, 1729242/proyecto_PROCESO, 1729242/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200301748068 | Proyecto de inversión | 2462314.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2462314.81, modificado:2462314.81}} | CONSTRUCCIÓN DE COMEDORES COMUNITARIOS EN SALTILLO LOCALIDAD SALTILLO ASENTAMIENTO MISIÓN CERRITOS - 52546 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | R AYUNTAMIENTO DE SALTILLO | 52546 | S | 753 | 600 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:379.0, meta_modificada:379.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CALLE IMPERIO COLONIA MISIÓN CERRITOS, 25016 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE MISION SAN ANDRES Y CALLE MISIÓN DE SAN FRANCISCO, CALLE MISIÓN SAN BERNARDO CALLE IMPERIO ENTRE CALLE MISIÓN DE SAN ANDRES Y CALL, lon:-100.9021704, lat:25.42671706}} | 2020-07-01 | 2020-12-07 | 2248573.36 | 2248573.36 | 2248573.36 | 2248573.36 | 2248573.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS-OP-FISM-110/20, contratista:SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES VALDES, S.A. DE C.V., convocante:DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA, monto:2459202.53, importe_modificado:2248573.36}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:379.0}} | {1748068/proyecto_INICIO, 1748068/proyecto_PROCESO, 1748068/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200301792672 | Proyecto de inversión | 499285.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:499285.15, modificado:499285.15}} | JARDIN DE NIÑOS AQUILES SERDAN.- SUSTITUCIÓN DE IMPERMEABILIZACIÓN, APLICACIÓN DE PINTURA, RED DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS EN EDIFICIOS "A" Y "B", REPARACIÓN MENOR DE SERVICIOS SANITARIOS, RED ELÉCTRICA Y OBRA EXTERIOR. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 25 | Piedras Negras | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 202500068 | N | 0 | 0 | 95 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:0, direccion:CALLE 16 DE SEPTIEMBRE 804,EJIDO PIEDRAS NEGRAS,PIEDRAS NEGRAS, lon:-100.5670993, lat:28.7231278}} | 2020-08-11 | 2020-10-09 | 498875.23 | 498875.23 | 498875.23 | 498875.23 | 498875.23 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200301792682 | Proyecto de inversión | 572368.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:572368.82, modificado:572368.82}} | E.S.G. NO. 16 "EJERCITO MEXICANO".- TERMINACIÓN DE LA 1A. ETAPA DE EDIFICIO MULTIFUNCIONAL (LAMINADO). | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 203000321 | N | 0 | 0 | 614 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:0, direccion:BLVD. PEDRO FIGUEROA,COL. RANCHO DE PEÑA,SALTILLO, lon:-100.9769789, lat:25.4698118}} | 2020-10-09 | 2020-11-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:CANCELADA , trimestre:5.0, usuario:analauraponceg, fecha:2021-07-15}} | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200301792687 | Proyecto de inversión | 682533.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:682533.64, modificado:682533.64}} | JARDÍN DE NIÑOS ESTELA VICTORIA BARRAGAN DE LA FUENTE.- CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DIDÁCTICA Y OBRA EXTERIOR. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 203000160 | N | 0 | 0 | 160 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:0, direccion:PRIVADA VENEZUELA 160,FRACC. LOMAS DEL REFUGIO,SALTILLO, lon:-101.0128905, lat:25.351228}} | 2020-09-18 | 2020-12-16 | 679858.11 | 679858.11 | 679858.11 | 679858.11 | 679858.11 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200301793525 | Proyecto de inversión | 7921391.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7921391.59, modificado:7921391.59}} | PERFORACION DE UN POZO PROFUNDO PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE DE LA CIUDAD Y EJIDOS DEL MUNICIPIO DE FCO. I. MADERO, COAHUILA DE ZARAGOZA. (REPOSICION DE POZO, REFERENCIA DE LOCALIZACION EJIDO JABONCILLO NO. 2 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 9 | Francisco I. Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Agua y saneamiento | Sin identificar | comision estatal de aguas y saneameitno de coahuila | 200900026 | N | 0 | 0 | 8000 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:26, direccion:Francisco I. Madero, Coah., México, lon:-103.2605763, lat:25.7784224}} | 2020-02-06 | 2020-05-05 | 7921390.99 | 7921390.99 | 7921390.99 | 7921390.99 | 7921390.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEAS-IE-PERF-02/2020, contratista:INGENEAS, S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN ESTATAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE COAHUILA, monto:7921495.37, importe_modificado:7921495.37}} | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} | {1793525/proyecto_INICIO, 1793525/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200401795503 | Proyecto de inversión | 4925882 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:19, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4925882.0, modificado:4925882.0}} | RECONSTRUCCIÓN EN AV. LEANDRO VALLE ENTRE BLVD. EJERCITO NACIONAL Y CALLE NARCISOS EN LA COL. LEANDRO VALLE DE LA CIUDAD DE MONCLOVA COAHUILA | 5 | Coahuila de Zaragoza | 18 | Monclova | Programa de Inversión de Mantenimiento | Transportes y vialidades | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MONCLOVA | 005 | N | 0 | 0 | 215000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:36500.0, meta_modificada:36500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:2147, Leandro Valle, 25718 Monclova, Coah., México, lon:-101.42869949, lat:26.93595901}} | 2020-12-18 | 2021-03-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1795503/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:OBRA NO EJECTUADA POR EL MUNICIPIO, trimestre:5.0, usuario:mariairodriguezc, fecha:2021-07-14}} | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200401795517 | Proyecto de inversión | 206232327.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:19, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.0623232714E8, modificado:2.0623232714E8}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE BLVD. HAROLD R. PAPE DE LA CD. MONCLOVA COAHUILA | 5 | Coahuila de Zaragoza | 18 | Monclova | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Agua y saneamiento | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MONCLOVA | 002 | N | 0 | 0 | 214996 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3552.0, meta_modificada:3552.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:Blvd Harold R. Pape 1400, Estancias de San Juan Bautista, 25733 Monclova, Coah., México, lon:-101.41719818, lat:26.92826857}} | 2020-12-18 | 2021-05-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1795517/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:RECURSO NO AUTORIZADO., trimestre:5.0, usuario:mariairodriguezc, fecha:2021-07-14}} | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200401805875 | Acción | 37500 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:37500.0, modificado:37500.0}} | 33901 SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS - 7399 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 20 | Múzquiz |  | Otros Proyectos | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL CIUDAD MELCHOR MUZQUIZ | 7399 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-101.516518, lat:27.87755}} | 2020-05-15 | 2020-12-31 | 35000 | 35000 | 35000 | 35000 | 35000 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MMC-FM-34-0001-20, contratista:EVARISTO DIAZ GARCES, convocante:MUNICIPIO DE MUZQUIZ COAHUILA, monto:35000.0, importe_modificado:35000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1805875/proyecto_INICIO, 1805875/proyecto_PROCESO, 1805875/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200401823808 | Acción | 216000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:216000.0, modificado:0.0}} | 33903 SERVICIOS INTEGRALES - 157190 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 25 | Piedras Negras |  | Otros Proyectos | Sin identificar | CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA DE PIEDRAS NEGRAS SA DE CV | 157190 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-100.528441, lat:28.708093}} | 2020-10-15 | 2020-11-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPN-009-FISM-2020, contratista:CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA DE PIEDRAS NEGRAS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PIEDRAS NEGRAS, monto:758000.01, importe_modificado:758000.01}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1823808/proyecto_INICIO, 1823808/proyecto_FIN, 1823808/proyecto_PROCESO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Solicito la cancelación de éste proyecto ya que esta duplicado, trimestre:5.0, usuario:adonaisbentancourtv, fecha:2021-06-28}} | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200401828686 | Proyecto de inversión | 74240 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:74240.0, modificado:74240.0}} | EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE REBOMBEO DE AGUA POTABLE LOS PINOS EN COLONIA MANANTIALES DEL VALLE - 170176 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 27 | Ramos Arizpe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE RAMOS ARIZPE | 170176 | S | 30 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:CALZADA SALTO DEL AGUA COLONIA MANANTIALES DEL VALLE, 25904 RAMOS ARIZPE, RAMOS ARIZPE COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE CARRETERA A LOS VALDEZ Y , COLONIA MANANTIALES DEL VALLE AL SUR DE LA CIUDAD DE RAMOS ARZIPE SOBRE LA CA, lon:-100.93715645, lat:25.50930014}} | 2020-11-01 | 2020-12-31 | 74240 | 74089.04 | 74089.04 | 74089.04 | 74089.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MRA-DOP-015-2020(1), contratista:ANTONIO CARLOS ELIZONDO CERNA, convocante:MUNICIPIO DE RAMOS ARIZPE, monto:74089.04, importe_modificado:74089.04}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1828686/proyecto_FIN, 1828686/proyecto_INICIO, 1828686/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200401881534 | Proyecto de inversión | 390760.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:390760.28, modificado:389629.53}} | UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA REGIÓN CARBONÍFERA.-TRABAJOS DE REPARACIÓN EN UNIDAD DE DOCENCIA, LABORATORIO Y CELDA FOTOVOLTÁICA. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 32 | San Juan de Sabinas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 203200040 | N | 0 | 0 | 792 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:0, direccion:CARRETERA ROSITA-MÚZQUIZ KM 3-, lon:-101.299275, lat:27.92239}} | 2020-12-16 | 2021-01-29 | 389629.53 | 389629.53 | 389629.53 | 389629.53 | 389629.53 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200401881535 | Proyecto de inversión | 550872.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:550872.89, modificado:550872.89}} | JARDIN DE NIÑOS MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA.-SUST. DE IMPERMEAB., RESANE DE BOQUILLAS EN MOCHETAS Y PINTURA EN EDIFICIO "A"; SUST. DE IMPERMEAB., PISO CERÁMICO Y PINTURA EN EDIFICIO "B"; SUST. DE IMPERMEAB., REP. DE PLAFÓN Y PINTURA EN EDIFICIO "C". | 5 | Coahuila de Zaragoza | 35 | Torreón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 203500246 | N | 0 | 0 | 122 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:0, direccion:AVENIDA LUCIO BLANCO SN-COL. LAS LUISAS, lon:-103.4469536, lat:25.5445816}} | 2020-12-16 | 2021-03-15 | 550872.89 | 550872.89 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200501889887 | Acción | 1318400.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1318400.13, modificado:1310800.0}} | SERVICIOS DE CONSULTORÍA PARA LA REALIZACIÓN DE ESTUDIOS Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS DEL FISE 2020 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros Programas de Inversión | Gastos Indirectos | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSIÓN Y DESARROLLO SOCIAL | 101049 | S | 1583102 | 1563669 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:Juárez y Zaragoza s/n Saltillo, Coahuila, lon:-100.99972111, lat:25.42166472}} | 2020-09-01 | 2020-12-31 | 1310800 | 1310800 | 1310800 | 1310800 | 1310800 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:se cancela proyecto por no ser considerado un proyecto de inversión, trimestre:5.0, usuario:ivansalinasr, fecha:2021-06-25}} | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200501890083 | Acción | 323409 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:323409.0, modificado:323409.0}} | LEVANTAMIENTO DE CUIS Y CONTRALORIAS SOCIALES | 5 | Coahuila de Zaragoza | 4 | Arteaga | Otros Programas de Inversión | Gastos Indirectos | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ARTEAGA | 16691 | S | 14623 | 14955 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:PRESIDENCIA MUNICIPAL GENERAL CEPEDA E HIDALGO # 1 ARTEAGA, COAH. CP. 25350, lon:-100.8496225, lat:25.45062056}} | 2020-07-15 | 2020-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200501890100 | Acción | 134600 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:134600.0, modificado:134600.0}} | ARRENDAMIENTO DE VEHICULO PARA SUPERVISION DE OBRAS | 5 | Coahuila de Zaragoza | 23 | Ocampo | Otros Programas de Inversión | Gastos Indirectos | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS OCAMPO | 115927 | S | 4650 | 4992 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:PRESIDENCIA MUNICIPAL ESCOBEDO Y EMILIO CARRANZA OCAMPO, COAH. CP. 27500, lon:-102.39740472, lat:27.311215}} | 2020-08-01 | 2020-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:solicito cancelación debido que el sistema duplico el proyecto con diferente folio, por lo cual solamente se le dio avance físico financiero al que te se autorizó primero., trimestre:5.0, usuario:cintialgomezr, fecha:2021-06-18}} | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200101700113 | Proyecto de inversión | 8410425 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8410425.0, modificado:1.188115031E7}} | MANTENIMIENTO GENERAL DE LOS EDIFICIOS PRINCIPALES Y DE ATENCION A LOS ALUMNOS DE LAS 3 UNIDADES | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA | 1 | N | 0 | 0 | 27129 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2500.0, meta_modificada:2500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:Salvador González Lobo 145, República, 25280 Saltillo, Coah., México, lon:-100.9922719, lat:25.43972866}} | 2020-05-12 | 2020-12-31 | 11881150.31 | 11881150.31 | 11872101.33 | 11872101.33 | 11226432.12 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2500.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200101700193 | Proyecto de inversión | 7000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7000000.0, modificado:7000000.0}} | BACH. VENUSTIANO CARRANZA EXT MATAMOROS. 2DA ETAPA | 5 | Coahuila de Zaragoza | 17 | Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA | 5 | N | 0 | 0 | 178 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3355.0, meta_modificada:3355.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:Blvd. Sta. Cecilia 2808, Sta Cecilia, Matamoros, Coah., México, lon:-103.21434259, lat:25.53132801}} | 2020-03-10 | 2020-12-31 | 5685438.8 | 6439898.44 | 5362098.96 | 5362098.96 | 3536919.6 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3187.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200201711758 | Proyecto de inversión | 631933 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:631933.0, modificado:631933.0}} | ESCUELA PRIMARIA JOSE SANTOS VALDES.- REPARACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS, SUSTITUCIÓN DE TINACOS Y CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 17 | Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 201700144 | N | 0 | 0 | 371 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CARRETERA A FILIPINAS KILOMETRO UNO,LAS CAROLINAS,MATAMOROS, lon:-103.2196937, lat:25.5210668}} | 2020-08-08 | 2020-10-06 | 558777.91 | 558777.91 | 558777.91 | 558777.91 | 558777.91 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200301719948 | Proyecto de inversión | 26000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:26000.0, modificado:25357.92}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO TERRADO EN SAN PEDRO LOCALIDAD SAN PEDRO ASENTAMIENTO LAS AMÉRICAS - 114339 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSION Y DESARROLLO SOCIAL | 114339 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:CALLE CATORCE 141 INTERIOR SN COLONIA LAS AMÉRICAS, 27890 SAN PEDRO, SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y ,, lon:-102.98521151, lat:25.74011298}} | 2020-10-01 | 2020-12-31 | 25357.92 | 25357.92 | 25357.92 | 25357.92 | 25357.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-091-20, contratista:CONTRATISTAS INTEGRALES S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:289878.2, importe_modificado:289878.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:32.0}} | {1719948/proyecto_INICIO, 1719948/proyecto_PROCESO, 1719948/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200301722779 | Proyecto de inversión | 309004.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:309004.34, modificado:309004.34}} | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE EN CALLE MEMBRILLO, EN COLONIA LAS FRUTAS, EN LA LOCALIDAD DE PALAU, EN EL MUNICIPIO DE M. MUZQUIZ, COAHUILA. - 3077 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 20 | Múzquiz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL CIUDAD MELCHOR MUZQUIZ | 3077 | S | 24 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:81.0, meta_modificada:81.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:93, direccion:CALLE MEMBRILLO COLONIA PALAÚ, 80806 PALAÚ, MÚZQUIZ COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE NUEVO LEON Y CALLE MIMOSA, CALLE ALTAMIRANO ESTA OBRA SE ENCUENTRA AL SUR DE LA LOCALIDAD DE PALAU CERCA DE LA AVENIDA PRINCIPAL, lon:-101.41016365, lat:27.88998683}} | 2020-05-18 | 2020-08-31 | 306305.89 | 306305.89 | 306305.89 | 306305.89 | 306305.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC-IN-0001-20, contratista:ELMER ARISTEO ROCHA MARTINEZ, convocante:MUNICIPIO DE MUZQUIZ COAHUILA, monto:306305.95, importe_modificado:306305.95}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:81.0}} | {1722779/proyecto_PROCESO, 1722779/proyecto_INICIO, 1722779/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200301727584 | Proyecto de inversión | 667450.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:RECURSOS PROPIOS, monto:14848.0, modificado:14848.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:652602.33, modificado:652602.33}} | REHABILITACIÓN DE CANCHA DEPORTIVA EN ESCUELA PATRICIO MILMO DE MINAS LA LUZ COAHUILA - 17840 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 26 | Progreso | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE PROGRESO COAHUILA | 17840 | S | 37 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:586.0, meta_modificada:586.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:3, direccion:CALLE LOMA ALTA EJIDO MINERAL LA LUZ (MINAS DE LA LUZ), 62675 MINERAL LA LUZ (MINAS DE LA LUZ), PROGRESO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE GOMEZ ADA Y , LA ESCUELA PATRICIO MILMO SE ENCUENTRA EN LA CALLE LOMA ALTA ENTRE CALLE, lon:-101.48858324, lat:27.57876931}} | 2020-07-02 | 2020-09-21 | 652602.33 | 652602.33 | 652602.33 | 652602.33 | 652602.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IN26/02/2020, contratista:EDGAR ALEJANDRO LOPEZ RAMIREZ, convocante:MUNICIPIO DE PROGRESO COAHUILA, monto:652602.33, importe_modificado:652602.33}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:586.0}} | {1727584/proyecto_INICIO, 1727584/proyecto_FIN, 1727584/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200301792651 | Proyecto de inversión | 495158.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:495158.23, modificado:495158.23}} | JARDÍN DE NIÑOS REPUBLICA.- CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DIDÁCTICA Y OBRA EXTERIOR. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 2 | Acuña | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 200200063 | N | 0 | 0 | 130 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:0, direccion:CALLE COLIMA 2310,FRACCIONAMIENTO SANTA ROSA,ACUÑA, lon:-100.9631861, lat:29.3057878}} | 2020-09-04 | 2020-12-02 | 465622.08 | 465622.08 | 465622.08 | 465622.08 | 465622.08 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200301792666 | Proyecto de inversión | 10949804.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.094980434E7, modificado:1.094980434E7}} | SUMINISTRO DE MOBILIARIO ESCOLAR PARA PREESCOLAR, PRIMARIA y SECUNDARIA.- SUMINISTRO DE MOBILIARIO PARA AULAS DE PREESCOLAR, PRIMARIA Y SECUNDARIA DE VARIOS MUNICIPIOS DEL ESTADO. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 204500111 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:0, direccion:,,MOBILIARIO /ESTATAL, lon:-100.9769789, lat:25.4333}} | 2020-10-16 | 2020-12-14 | 10827313.97 | 10827313.97 | 10827313.97 | 10827313.97 | 10827313.97 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200301792674 | Proyecto de inversión | 824931.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:824931.68, modificado:824931.68}} | JARDIN DE NIÑOS JOSÉ MA. MORELOS Y PAVÓN.- REP. MENOR DE SERV. SANIT., SUST. DE IMPERMEABILIZACIÓN Y REP. DEL SIST. ELÉCTRICO DE EDIFICIOS "B" Y "C"; SUST. DE PISO CERÁMICO DE EDIFICIO "B" Y CONSTRUCCIÓN DE RAMPAS. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 25 | Piedras Negras | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 202500081 | N | 0 | 0 | 129 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:0, direccion:SIERRA DE LOS LIRIOS SN,FRACCIONAMIENTO LOS MONTES,PIEDRAS NEGRAS, lon:-100.5500171, lat:28.7159265}} | 2020-09-18 | 2020-11-16 | 824793.15 | 824793.15 | 824793.15 | 824793.15 | 824793.15 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200301792676 | Proyecto de inversión | 875267.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:875267.11, modificado:875267.11}} | ESCUELA PRIMARIA JUAN M. MALDONADO.- ADEC. DE SERV. SANIT., COL. DE PISO CERÁMICO DE EDIF. "B" Y "C" Y RED ELÉCTRICA. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 25 | Piedras Negras | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 202500083 | N | 0 | 0 | 374 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:0, direccion:PROLONGACION EJE VIAL ROMAN CEPEDA 802,EJIDO PIEDRAS NEGRAS,PIEDRAS NEGRAS, lon:-100.568987, lat:28.7224054}} | 2020-09-18 | 2020-12-16 | 803146.68 | 803146.68 | 803146.68 | 803146.68 | 803146.68 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200301792695 | Proyecto de inversión | 453798 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:453798.0, modificado:453798.0}} | ESCUELA PRIMARIA VEINTE DE NOVIEMBRE.- SUSTITUCIÓN DE TECHUMBRE MULTYPANEL DE 2 AULAS Y SUSTITUCIÓN DE MURO LATERAL. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 38 | Zaragoza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 203800032 | N | 0 | 0 | 331 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:0, direccion:CALLE MATAMOROS ORIENTE NO. 501,COL. ZONA CENTRO,ZARAGOZA, lon:-100.9134926, lat:28.4910561}} | 2020-10-23 | 2020-12-06 | 441342.32 | 441342.32 | 441342.32 | 441342.32 | 441342.32 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200301793652 | Proyecto de inversión | 326094.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:326094.79, modificado:383489.97}} | CECyTEC SAN ANTONIO DE LAS ALAZANAS.- MOBILIARIO Y EQUIPO PARA AULA DE USOS MÚLTIPLES | 5 | Coahuila de Zaragoza | 4 | Arteaga | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 200400037 | N | 0 | 0 | 189 | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:0, direccion:EULALIO GUTIÉRREZ S/N,,ARTEAGA, lon:-100.856746, lat:25.450342}} | 2020-10-02 | 2020-11-10 | 349946.48 | 349946.48 | 349946.48 | 349946.48 | 349946.48 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200401796302 | Proyecto de inversión | 65000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:65000.0, modificado:50715.84}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO NI LÁMINA DE CARTÓN EN SAN PEDRO LOCALIDAD SAN PEDRO ASENTAMIENTO LUIS DONALDO COLOSIO - 114475 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSION Y DESARROLLO SOCIAL | 114475 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:80.0, meta_modificada:80.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:AVENIDA DIECISEIS 391 INTERIOR SN COLONIA LUIS DONALDO COLOSIO, 27838 SAN PEDRO, SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE AVENIDA QUINCE Y CALLE DIECISIETE, CALLE GASEODUCTO, lon:-102.9817194, lat:25.75530434}} | 2020-10-01 | 2020-12-31 | 50715.84 | 50715.84 | 50715.84 | 50715.84 | 50715.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-092-20, contratista:CONTRATISTAS INTEGRALES S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:722700.86, importe_modificado:722700.86}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:80.0}} | {1796302/proyecto_INICIO, 1796302/proyecto_PROCESO, 1796302/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200401810498 | Proyecto de inversión | 3325000.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3325000.1, modificado:3325000.1}} | CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN RAMOS ARIZPE LOCALIDAD RAMOS ARIZPE ASENTAMIENTO LOMAS DEL VALLE II - 94612 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 27 | Ramos Arizpe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE RAMOS ARIZPE | 94612 | S | 250 | 250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:14.0, meta_modificada:14.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:CALLE SAN MIGUEL FRACCIONAMIENTO LOMAS DEL VALLE II, 25903 RAMOS ARIZPE, RAMOS ARIZPE COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE CALLE DE LAS PRESAS Y CALLE CALLE LA AMISTAD, FRACCIONAMIENTO LOMAS DEL VALLE II AL SUR DE LA CIUDAD DE RA, lon:-100.93223191, lat:25.53223684}} | 2020-08-25 | 2020-10-25 | 3325000.1 | 3310568.1 | 3310568.1 | 3310568.1 | 3310568.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MRA-DOP-009-2020, contratista:FRANCISCO JAVIER AVILA ESQUEDA, convocante:MUNICIPIO DE RAMOS ARIZPE, monto:3310568.1, importe_modificado:3310568.1}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:14.0}} | {1810498/proyecto_PROCESO, 1810498/proyecto_FIN, 1810498/proyecto_INICIO, 1810498/proyecto_FIN, 1810498/proyecto_INICIO, 1810498/proyecto_PROCESO, 1810498/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200401828718 | Proyecto de inversión | 114969.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:114969.92, modificado:114969.92}} | EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN COLONIA PARAJES DE LOS PINOS. - 170287 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 27 | Ramos Arizpe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE RAMOS ARIZPE | 170287 | S | 25 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:CALLE PINO EDULIS COLONIA PARAJES DE LOS PINOS, 25905 RAMOS ARIZPE, RAMOS ARIZPE COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE PINO RUDIS Y CALLE PINO PEUCE, COLONIA PARAJES DE LOS PINOS AL NORTE DE LA CIUDAD DE RAMOS ARIZPE SOBRE LA CALL, lon:-100.9719933, lat:25.53248466}} | 2020-11-01 | 2020-12-31 | 114969.92 | 113712.39 | 113712.39 | 113712.39 | 113712.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MRA-DOP-015-2020(3), contratista:ANTONIO CARLOS ELIZONDO CERNA, convocante:MUNICIPIO DE RAMOS ARIZPE, monto:113712.39, importe_modificado:113712.39}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1828718/proyecto_INICIO, 1828718/proyecto_FIN, 1828718/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200401828739 | Proyecto de inversión | 26332 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:26332.0, modificado:26332.0}} | EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN COLONIA EL ESCORIAL. - 170342 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 27 | Ramos Arizpe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE RAMOS ARIZPE | 170342 | S | 25 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:BOULEVARD FRANCISCO COSS COLONIA EL ESCORIAL, 25902 RAMOS ARIZPE, RAMOS ARIZPE COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE LOMA BONITA Y CALLE LOMA ANTIGUA, COLONIA EL ESCORIAL AL NORTE DE LA CIUDAD DE RAMOS ARIZPE EN EL BLVD. FRANCISCO, lon:-100.95598555, lat:25.54914367}} | 2020-11-01 | 2020-12-31 | 26332 | 26151.78 | 26151.78 | 26151.78 | 26151.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MRA-DOP-015-2020(5), contratista:ANTONIO CARLOS ELIZONDO CERNA, convocante:MUNICIPIO DE RAMOS ARIZPE, monto:26151.78, importe_modificado:26151.78}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1828739/proyecto_PROCESO, 1828739/proyecto_INICIO, 1828739/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200401842621 | Proyecto de inversión | 12313.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:12313.72, modificado:12313.72}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN SAN PEDRO LOCALIDAD SAN PEDRO ASENTAMIENTO LAS ROSAS - 215288 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 33 | San Pedro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN PEDRO | 215288 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:17.94, meta_modificada:17.94}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:AVENIDA FRANCISCO SARABIA COLONIA LAS ROSAS, 27850 SAN PEDRO, SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE PRIMERA Y CALLE SEGUNDA, AVENIDA ALLENDE AUN COSTADO DE LA SECUNDARIA FRANCISCO L. URQUIZO, lon:-102.97477349, lat:25.7610219}} | 2020-11-01 | 2020-11-30 | 12213.72 | 12213.72 | 12213.72 | 12213.72 | 12213.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS-FISM-2020-022, contratista:MILFER CONSTRUCCIONES, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO SAN PEDRO, monto:2745548.9, importe_modificado:2745514.57}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:17.94}} | {1842621/proyecto_FIN, 1842621/proyecto_INICIO, 1842621/proyecto_PROCESO, 1842621/proyecto_FIN, 1842621/proyecto_INICIO, 1842621/proyecto_PROCESO, 1842621/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200401877954 | Proyecto de inversión | 1480935.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1480935.93, modificado:1480935.93}} | REPARACIÓN DE LINEA DE DRENAJE SANITARIO CON TUBERÍA DE 12"DE DIAMETRO EN C. PASEO DE LAS ARTES COL. TECNOLÓGICO, REPARACIÓN DE LINEA DE AGUA DE 6" EN C. JUAN DE LA BARRERA ENTRE BLVD. REPUBLICA Y CALLE TENTACION, COLONIA LAS CUMBRES | 5 | Coahuila de Zaragoza | 25 | Piedras Negras | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE PIEDRAS NEGRAS | MPN050-VAM-2020 | N | 0 | 0 | 10500 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:301.19, meta_modificada:301.19}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:Piedras Negras, Coah., México, lon:-100.5408622, lat:28.6916182}} | 2020-10-01 | 2020-11-16 | 1480935.93 | 1480935.93 | 1480935.93 | 1480935.93 | 1480932.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPN050-VAM-2020, contratista:CONSTRUCTORA MENFIS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PIEDRAS NEGRAS, monto:1481142.47, importe_modificado:1481142.47}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:301.19}} | {1877954/proyecto_FIN, 1877954/proyecto_PROCESO, 1877954/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200401881985 | Proyecto de inversión | 912527.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:912527.9, modificado:912527.9}} | ESCUELA PRIMARIA CUAUHTÉMOC.-IMPERMEAB. EN EDIF. "E", "F", "G" Y "H"; REP. DE INST. ELECT. EN EDIF. "A" ,"B", "G" Y "H"; LUMINARIAS EN EDIF. "C" Y "D"; RED ELÉCTRICA Y REP. MENOR DE SERV. SANIT. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 36 | Viesca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 203600085 | N | 0 | 0 | 214 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:0, direccion:-CONOCIDO, lon:-102.803675, lat:25.344427}} | 2021-02-09 | 2021-03-10 | 912527.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200101699255 | Adquisición | 17685278.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.768527825E7, modificado:1.768527825E7}} | (Equipamiento e Infraestructura de las Instituciones de Seguridad Pública ) Equipamiento de las Instituciones de Seguridad Pública. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Fort de Prog Prioritarios de las Inst Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia | Secretaria Ejecutiva Del Sistema Estatal De Seguridad Pública | FASP 03 | N | 0 | 0 | 100000 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:873.0, meta_modificada:748.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:Periferico Luis Hecheverria Alvarez 5402 int 01 Centro Metroplitano Saltillo Coahuila , lon:-100.999721, lat:25.421665}} | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 17685278.25 | 17659275.63 | 17659275.63 | 17659275.63 | 17659275.63 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:744.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200101700130 | Proyecto de inversión | 597000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:597000.0, modificado:597000.0}} | BACH LUIS DONALDO COLOSIO. Mantenimeinto | 5 | Coahuila de Zaragoza | 25 | Piedras Negras | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA | 3 | N | 0 | 0 | 504 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3228.74, meta_modificada:3228.74}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:De Los Maestros 814, Seccion 1, Guadalupe, Piedras Negras, Coah., México, lon:-100.52779913, lat:28.71098532}} | 2020-05-18 | 2020-12-31 | 570967.72 | 571186.55 | 570967.72 | 570967.72 | 568506.65 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3228.74}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200101700207 | Proyecto de inversión | 1153846 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1153846.0, modificado:1153846.0}} | FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL. Mantenimiento | 5 | Coahuila de Zaragoza | 35 | Torreón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA | E5 | N | 0 | 0 | 479 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2988.0, meta_modificada:2988.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:Nardos 55, Ejido el Águila, 27410 Torreón, Coah., México, lon:-103.33122253, lat:25.53066969}} | 2020-03-17 | 2020-12-31 | 1099844.34 | 1099855.57 | 1099844.34 | 1099844.34 | 1095103.63 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2988.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200101700215 | Proyecto de inversión | 1153846 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1153846.0, modificado:1153846.0}} | FACULTAD DE JURISPRUDENCIA. Mantenimiento | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA | E9 | N | 0 | 0 | 632 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5320.0, meta_modificada:5320.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:Sonora, República, 25280 Saltillo, Coah., México, lon:-100.99083424, lat:25.44127881}} | 2020-03-16 | 2020-12-31 | 782215.5 | 1099976.31 | 646032.3 | 646032.3 | 643247.68 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2660.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200201711764 | Proyecto de inversión | 1094052.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1094052.18, modificado:1094052.18}} | JARDIN DE NIÑOS PEDRO RAMIREZ VAZQUEZ.- SUSTITUCIÓN DE LOSA DE EDIFICIO "B", PINTURA, SUSTITUCIÓN DE LUMINARIAS, REPARACIÓN DE PLAFÓN Y FALDÓN DE EDIFICIO "A" Y DEMOLICIÓN DE EDIFICIO ATÍPICO. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 20 | Múzquiz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 202000029 | N | 0 | 0 | 150 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:PATRICIO H RUIZ 309,ZONA CENTRO,MÚZQUIZ, lon:-101.5142894, lat:27.8821826}} | 2020-08-05 | 2020-10-18 | 843327.54 | 843327.54 | 843327.54 | 843327.54 | 843327.54 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200201711796 | Proyecto de inversión | 595404 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:595404.0, modificado:595404.0}} | ESCUELA PRIMARIA JAVIER LOPEZ DEL BOSQUE.- CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DIDÁCTICA Y OBRA EXTERIOR. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 203000119 | N | 0 | 0 | 175 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:LA PILETA,HACIENDA NARRO,SALTILLO, lon:-101.0053, lat:25.4311635}} | 2020-06-19 | 2020-09-16 | 551121.96 | 551121.96 | 551121.96 | 551121.96 | 551121.96 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200201711800 | Proyecto de inversión | 1849591 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1849591.0, modificado:1849591.0}} | ESCUELA PRIMARIA ALFONSO CEPEDA SALAS.- SUSTITUCIÓN DE 4 AULAS DIDÁCTICAS Y OBRA EXTERIOR. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 203000125 | N | 0 | 0 | 452 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:BOLIVIA S/N,LOMAS DE REFUGIO,SALTILLO, lon:-101.0128905, lat:25.351228}} | 2020-07-03 | 2020-11-14 | 1615426.93 | 1615426.93 | 1615426.93 | 1615426.93 | 1615426.93 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200201711858 | Proyecto de inversión | 611089 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:611089.0, modificado:611089.0}} | ESCUELA PRIMARIA FERNANDO Y XAVIER GURZA ESCUDERO FORD 188.- CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DIDÁCTICA Y OBRA EXTERIOR. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 35 | Torreón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 203500219 | N | 0 | 0 | 244 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:TINOS S/N,VALLE DEL NAZAS,TORREÓN, lon:-103.3596655, lat:25.5387468}} | 2020-08-07 | 2020-10-05 | 499495.88 | 499495.88 | 499495.88 | 499495.88 | 499495.88 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200301724042 | Proyecto de inversión | 189373.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:189373.13, modificado:184216.19}} | REHABILITACIÓN DE OLLA COLECTOR DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL EN SALTILLO LOCALIDAD TANQUE DE EMERGENCIA ASENTAMIENTO TANQUE DE EMERGENCIA - 7472 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | R AYUNTAMIENTO DE SALTILLO | 7472 | S | 43 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:231, direccion:EJIDO TANQUE DE EMERGENCIA, 25327 TANQUE DE EMERGENCIA, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , COLECTOR QUE ABASTECE A LA COMUNIDAD EJIDO TANQUE DE EMERGENCIA DICHO COLECTOR ESTA UBICADO 3 KMS HACIA EL ORIENTE DE EL EJIDO, lon:-101.03528011, lat:25.07184697}} | 2020-07-01 | 2020-08-31 | 84216.19 | 84216.19 | 84216.19 | 84216.19 | 84216.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS-OP-FISM-027/20, contratista:CONSTRUCTORA SALAS LOPEZ, S.A. DE C.V., convocante:DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA, monto:184216.19, importe_modificado:184216.19}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1724042/proyecto_INICIO, 1724042/proyecto_FIN, 1724042/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200301792654 | Proyecto de inversión | 822044.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:822044.06, modificado:822044.06}} | JARDIN DE NIÑOS AMANDA GELACIO DE PEÑA.- ADECUACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS, SUSTITUCIÓN DE IMPERMEABILIZACIÓN, PINTURA Y REP. DE INST. ELECTRICAS EN EDIF. "A". | 5 | Coahuila de Zaragoza | 10 | Frontera | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 201000033 | N | 0 | 0 | 160 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:0, direccion:CALLE ALLENDE 625,OCCIDENTAL,FRONTERA, lon:-101.459103, lat:26.9343924}} | 2020-09-09 | 2020-12-07 | 815485.6 | 815485.6 | 815485.6 | 815485.6 | 815485.6 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200301793654 | Proyecto de inversión | 1703988.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1703988.69, modificado:1703988.69}} | COBAC "HERÓICO COLEGIO MILITAR".- CONSTRUCCIÓN DE PLAZA CÍVICA Y "SNACK". | 5 | Coahuila de Zaragoza | 25 | Piedras Negras | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 202500084 | N | 0 | 0 | 340 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:0, direccion:AV. JUAN PABLO II S/N,FRACC. ACOROS,PIEDRAS NEGRAS, lon:-100.3123, lat:28.42}} | 2020-10-19 | 2020-12-17 | 1567534.01 | 1567534.01 | 1567534.01 | 1567534.01 | 1567534.01 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200401795513 | Proyecto de inversión | 9589414.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:19, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9589414.78, modificado:9589414.78}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LA CUBIERTA TRANSLÚCIDO EN FORMA PIRAMIDAL PARA REPOSICIÓN DE VIDIRO SUPERIOR EN MUSEO COAHUILA Y TEXAS DE LA CD. MONCLOVA COAHUILA | 5 | Coahuila de Zaragoza | 18 | Monclova | Programa de Inversión de Mantenimiento | Cultura y turismo | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MONCLOVA | 010 | N | 0 | 0 | 215000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1476.5, meta_modificada:1476.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:Aldama 330, El Pueblo, 25730 Monclova, Coah., México, lon:-101.41655445, lat:26.90718412}} | 2020-12-18 | 2021-03-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1795513/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:OBRA NO EJECUTADA POR EL MUNICIPIO, trimestre:5.0, usuario:mariairodriguezc, fecha:2021-07-14}} | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200401833200 | Proyecto de inversión | 50177.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:50177.74, modificado:50177.74}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN HIDALGO LOCALIDAD HIDALGO ASENTAMIENTO HIDALGO MEJORAMIENTO DE VIVIENDA 2020 EN EL MUNICIPIO DE HIDALGO COAHUILA. - 186724 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 13 | Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE HIDALGO COAHUILA | 186724 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:CALLE MARIANO ABASOLO COLONIA HIDALGO, 26670 HIDALGO, HIDALGO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE PORFIRIO DIAZ Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE GUADALUPE VICTORIA ABASOLO ESQUINA CON BENITO JUAREZ, lon:-99.87864845, lat:27.7891857}} | 2020-03-30 | 2020-12-31 | 50177.74 | 50177.74 | 50177.74 | 50177.54 | 50177.54 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:96122, contratista:, convocante:JUAN JOSE CAPETILLO RODRIGUEZ, monto:50177.74, importe_modificado:50177.74}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1833200/proyecto_INICIO, 1833200/proyecto_PROCESO, 1833200/proyecto_FIN, 1833200/proyecto_PROCESO, 1833200/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200401881528 | Proyecto de inversión | 823987.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:823987.76, modificado:817421.14}} | ESCUELA PRIMARIA VENUSTIANO CARRANZA.-CONSTRUCCIÓN DE BARDA LADOS NORTE, SUR Y PONIENTE, COLOCACIÓN DE PROTECCIONES EN PUERTAS EN EDIFICIOS "A Y B", COLOCACIÓN DE MAMPARAS Y VIDRIOS EN EDIF. "B". | 5 | Coahuila de Zaragoza | 1 | Abasolo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 200100035 | N | 0 | 0 | 15 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:0, direccion:HEROES DEL 47 NUM. 100-ZONA CENTRO, lon:-101.4272832, lat:27.1782927}} | 2020-12-16 | 2021-03-15 | 817421.14 | 817421.14 | 817421.14 | 817421.14 | 817421.14 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200501890093 | Acción | 641163 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:641163.0, modificado:641163.0}} | ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS PARA SUPERVISIÓN DE OBRAS | 5 | Coahuila de Zaragoza | 18 | Monclova | Otros Programas de Inversión | Gastos Indirectos | Sin identificar | INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PUBLICOS MONCLOVA | 80012 | S | 119893 | 118058 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:PRESIDENCIA MUNICIPAL ZARAGOZA Y V. CARRANZA MONCLOVA, COAH. CP. 25700, lon:-101.41722444, lat:26.90124222}} | 2020-07-15 | 2020-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1890093/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:OBRA NO EJECUTADA POR EL MUNICIPIO., trimestre:5.0, usuario:mariairodriguezc, fecha:2021-07-14}} | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200501892956 | Proyecto de inversión | 29000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:57, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.9E7, modificado:2.9E7}} | CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA CICLISTA Y PARABUSES EN LA CARRETERA FRONTERA-SAN BUENAVENTURA (CARRETERA FEDERAL 30). | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DESAROLLO URBANO Y MOVILIDAD | 201000013 | N | 0 | 0 | 75215 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:1163.6, meta_modificada:1163.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:CARRETERA FEDERAL 30, lon:-101.449444, lat:26.926111}} | 2020-01-29 | 2020-12-31 | 29000000 | 28579960.15 | 28579960.15 | 28579960.15 | 28579960.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2292544, contratista:KARLA CECILIA DEL BOSQUE DE LUNA, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA, monto:2.858000005E7, importe_modificado:2.858000005E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:1163.6}} | {1892956/proyecto_PROCESO, 1892956/proyecto_FIN, 1892956/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200101700103 | Proyecto de inversión | 3800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3800000.0, modificado:3060487.69}} | ESCUELA DE PSICOLOGIA Construcción de Centro de Servicio para prácticas profesionales y obra exterior | 5 | Coahuila de Zaragoza | 35 | Torreón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA | 3 | N | 0 | 0 | 183 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:521.0, meta_modificada:521.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:Av. B. Fernández A. 700, Luis Echeverría Álvarez Sector Oriente, 27220 Torreón, Coah., México, lon:-103.44125748, lat:25.53477445}} | 2020-06-01 | 2020-11-16 | 3060487.69 | 3060487.69 | 3060487.69 | 3060487.69 | 3049710.34 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:521.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200101700202 | Proyecto de inversión | 1153848 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1153848.0, modificado:1153848.0}} | FACULTAD DE INGENIERIA MECANICA Y ELECTRICA. Mantenimiento | 5 | Coahuila de Zaragoza | 18 | Monclova | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA | E1 | N | 0 | 0 | 875 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:6239.0, meta_modificada:6239.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:Barranquilla 706, Guadalupe, 25750 Monclova, Coah., México, lon:-101.4308238, lat:26.91583266}} | 2020-03-02 | 2020-12-31 | 1076540.21 | 1077334.44 | 1076540.21 | 1076540.21 | 1071899.95 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:6239.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200101700209 | Proyecto de inversión | 1153846 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1153846.0, modificado:1153846.0}} | FACULTAD DE MEDICINA. Mantenimiento | 5 | Coahuila de Zaragoza | 35 | Torreón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA | E6 | N | 0 | 0 | 768 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:9934.0, meta_modificada:9934.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:Av Morelos 914, Primitivo Centro, Torreón, Coah., México, lon:-103.45905662, lat:25.53941151}} | 2020-03-02 | 2020-12-31 | 1109414.87 | 1109449.58 | 1109414.88 | 1109414.88 | 1104632.93 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:9934.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200201705004 | Proyecto de inversión | 1019134.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1019134.41, modificado:1019134.41}} | BACH. AGUA NUEVA. Mantenimiento General de Auditorio, Aulas y Rehabilitación Eléctrica | 5 | Coahuila de Zaragoza | 33 | San Pedro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA | 11 | N | 0 | 0 | 550 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4759.0, meta_modificada:4759.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:Calz. Bolívar 211, Ing Aníbal Flores Neira, 27846 San Pedro, Coah., México, lon:-102.99709439, lat:25.75770116}} | 2020-04-01 | 2020-07-31 | 293050.69 | 976835.62 | 555246.5 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2141.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200201711773 | Proyecto de inversión | 497937.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:497937.96, modificado:497937.96}} | JARDIN DE NIÑOS ROBERTO GOMEZ BOLAÑOZ.- CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DIDÁCTICA Y OBRA EXTERIOR. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 27 | Ramos Arizpe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 202700057 | N | 0 | 0 | 174 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:CALLE PINO ALBAR SN,PARAJES DE LOS PINOS,RAMOS ARIZPE, lon:-100.9339596, lat:25.5138427}} | 2020-06-26 | 2020-09-08 | 454548.16 | 454548.16 | 454548.16 | 454548.16 | 454548.16 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200201711789 | Proyecto de inversión | 820991.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:820991.34, modificado:820991.34}} | E.S.G. NO. 20 DORA MADERO.- CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DIDÁCTICA Y OBRA EXTERIOR. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 203000102 | N | 0 | 0 | 466 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CALLE 11,GASPAR VALDES,SALTILLO, lon:-100.907495, lat:25.427035}} | 2020-06-17 | 2020-08-15 | 537153.25 | 537153.25 | 537153.25 | 537153.25 | 537153.25 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200201711831 | Proyecto de inversión | 2321554 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2321554.0, modificado:2321554.0}} | E.S.T. MAGDALENA MONDRAGON AGUIRRE.- CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS DIDÁCTICAS, ESCALERA Y OBRA EXTERIOR. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 35 | Torreón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 203500111 | N | 0 | 0 | 300 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:,,TORREON, lon:-103.442, lat:25.5444}} | 2020-06-27 | 2020-08-25 | 2262999.05 | 2262999.05 | 2262999.05 | 2262999.05 | 2262999.05 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200201711832 | Proyecto de inversión | 567714 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:567714.0, modificado:567714.0}} | ESCUELA PRIMARIA EX. PDTE. LÁZARO CÁRDENAS.- SUSTITUCIÓN DE BARDA PARCIAL LADO ORIENTE (MURO-MALLA). | 5 | Coahuila de Zaragoza | 35 | Torreón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 203500231 | N | 0 | 0 | 192 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:183, direccion:CONOCIDO,EJIDO EL PERÚ,TORREON, lon:-103.3452167, lat:25.6017898}} | 2020-08-09 | 2020-10-07 | 527880.56 | 527880.56 | 527880.56 | 527880.56 | 527880.56 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200201711855 | Proyecto de inversión | 776725 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:776725.0, modificado:776725.0}} | ESCUELA PRIMARIA MARÍA GUADALUPE FLORES PALACIOS.- CONSTRUCCIÓN DE DIRECCIÓN DOBLE SENCILLA Y OBRA EXTERIOR. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 35 | Torreón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 203500207 | N | 0 | 0 | 283 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CALLE PASEO DE LOS SAUCES SN,JOYAS DEL DESIERTO,TORREÓN, lon:-103.442, lat:25.5444}} | 2020-07-30 | 2020-09-29 | 736214.93 | 736214.93 | 736214.93 | 736214.93 | 736214.93 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200201711857 | Proyecto de inversión | 2725821.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2725821.75, modificado:2725821.75}} | CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL NO. 2 JONAS SALK.- CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS LACTANTES, ANDADOR TECHADO Y OBRA EXTERIOR (BARDA COLINDANTE LADO PONIENTE). | 5 | Coahuila de Zaragoza | 35 | Torreón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 203500218 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:JUAN FRANCISCO EALY ORTIZ,COL. ABASTOS,TORREÓN, lon:-103.418891, lat:25.551464}} | 2020-08-07 | 2020-10-16 | 2637009.08 | 2637009.08 | 2637009.08 | 2637009.08 | 2637009.08 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200201711859 | Proyecto de inversión | 527591 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:527591.0, modificado:527591.0}} | ESCUELA PRIMARIA MANUEL ACUÑA.- CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DIDÁCTICA Y OBRA EXTERIOR. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 35 | Torreón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 203500220 | N | 0 | 0 | 183 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:HACIENDA DE XALPA S/N,EX HACIENDA LA PERLA,TORREÓN, lon:-103.341276, lat:25.495284}} | 2020-08-05 | 2020-10-03 | 448717.94 | 448717.94 | 448717.94 | 448717.94 | 448717.94 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200301735552 | Proyecto de inversión | 1175458.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1175458.38, modificado:1175458.38}} | REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN SAN PEDRO LOCALIDAD SAN PEDRO ASENTAMIENTO SAN PEDRO DE LAS COLONIAS CENTRO - 27222 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 33 | San Pedro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN PEDRO | 27222 | S | 45 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:120.0, meta_modificada:120.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:CALLE CEPEDA COLONIA SAN PEDRO DE LAS COLONIAS CENTRO, 27800 SAN PEDRO, SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE AVENIDA BENITO JUAREZ Y AVENIDA VICENTE GUERRERO, CALLE GOLZALEZ ORTEGA DE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE CEPEDA A UNA CUADR, lon:-102.98568027, lat:25.75689786}} | 2020-04-01 | 2020-06-30 | 1175458.36 | 1175458.36 | 1175458.36 | 1175458.36 | 1175458.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS-FISM-2020-006, contratista:INDUSTRIAL DE ASFALTOS Y PAVIMENTOS, S.A . DE C.V., convocante:MUNICIPIO SAN PEDRO, monto:991858.89, importe_modificado:1203188.46}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:120.0}} | {1735552/proyecto_INICIO, 1735552/proyecto_PROCESO, 1735552/proyecto_INICIO, 1735552/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200301792244 | Proyecto de inversión | 10446582.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.04465825E7, modificado:1.04465825E7}} | Construccion del sistema de alcantarillado 2a Etapa para la localidad de Primero de Mayo del Municipio de Escobedo, Coahuila | 5 | Coahuila de Zaragoza | 8 | Escobedo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comision Estatal de Aguas y Saneameinto de Coahuila | 200800021 | N | 0 | 0 | 1750 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:9, direccion:Escobedo, Coah., México, lon:-101.4129446, lat:27.2353087}} | 2020-09-01 | 2020-12-29 | 10446582.5 | 10446582.5 | 7697407.69 | 7697407.69 | 7697407.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEAS-FAFMPH-OBR-12/2020, contratista:MIRASA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN ESTATAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE COAHUILA, monto:1.04465825E7, importe_modificado:1.04465825E7}} | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:0.8}} | {1792244/proyecto_INICIO, 1792244/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200301792405 | Proyecto de inversión | 1878905 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1878905.0, modificado:1878905.0}} | FAC. DE CIENCIAS POLITICAS Y SOCIALES. Mtto a Edificio y Aire Acondicionado | 5 | Coahuila de Zaragoza | 35 | Torreón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA | E17 | N | 0 | 0 | 563 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5220.0, meta_modificada:5220.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:Braulio Hernández Aguirre, Cd Universitaria, Torreón, Coah., México, lon:-103.33034277, lat:25.52695205}} | 2020-10-15 | 2020-12-31 | 533698.65 | 1778995.49 | 1070690.3 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2610.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200301792656 | Proyecto de inversión | 601060.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:601060.99, modificado:601060.99}} | JARDIN DE NIÑOS GABRIELA MISTRAL.- CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DIDÁCTICA Y OBRA EXTERIOR. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 10 | Frontera | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 201000030 | N | 0 | 0 | 132 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:0, direccion:PORFIRIO DIAZ NUM. 633,COL. OCCIDENTAL SUR,FRONTERA, lon:-101.4640034, lat:26.9202209}} | 2020-09-09 | 2020-12-07 | 596719.15 | 596719.15 | 596719.15 | 596719.15 | 596719.15 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200401794891 | Proyecto de inversión | 1084214.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1084214.05, modificado:1084214.05}} | REHABILITACION DE ESCUELA ROGELIO SANTOS SAN MIGUEL EN PROGRESO, COAHUILA DE ZARAGOZA | 5 | Coahuila de Zaragoza | 26 | Progreso | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | MUNICIPIO DE PROGRESO COAHUILA | 01 | N | 0 | 0 | 47 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:17.0, meta_modificada:17.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:7, direccion:San José de Aura, Coah., México, lon:-101.3711011, lat:27.5861209}} | 2020-05-12 | 2020-11-12 | 1084211.41 | 1084211.41 | 1084211.41 | 1084211.41 | 1084211.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FM26/01/2020, contratista:EDGAR ALEJANDRO LOPEZ RAMIREZ, convocante:MUNICIPIO DE PROGRESO COAHUILA, monto:1084211.41, importe_modificado:1084211.41}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:17.0}} | {1794891/proyecto_INICIO, 1794891/proyecto_FIN, 1794891/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200401795508 | Proyecto de inversión | 32282496.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:19, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3.228249637E7, modificado:3.228249637E7}} | CONSTRUCCION DE MERCADO JUAN LARIOS EN LA COL. HIPÓDROMO DE LA CIUDAD DE MONCLOVA, COAH. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 18 | Monclova | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Otros Proyectos | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MONCLOVA | 008 | N | 0 | 0 | 215000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4461.0, meta_modificada:4461.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:Avenida Ote. 906, Hipódromo 2do. Sector, Monclova, Coah., México, lon:-101.40039682, lat:26.91546913}} | 2020-12-18 | 2021-03-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1795508/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:RECURSO NO AUTORIZADO., trimestre:5.0, usuario:mariairodriguezc, fecha:2021-07-14}} | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200401798718 | Proyecto de inversión | 52000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:52000.0, modificado:50715.84}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO NI LÁMINA DE CARTÓN EN SAN PEDRO LOCALIDAD SAN PEDRO ASENTAMIENTO AMPLIACIÓN LÁZARO CÁRDENAS - 178524 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSION Y DESARROLLO SOCIAL | 178524 | S | 8 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:64.0, meta_modificada:64.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:CALLE LIRIOS 104 INTERIOR SN COLONIA AMPLIACIÓN LÁZARO CÁRDENAS, 27839 SAN PEDRO, SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE GORRIONES Y CALLE LAURELES, AVENIDA LAZARO CARDENAS, lon:-102.96944921, lat:25.76527294}} | 2020-11-09 | 2020-12-31 | 50715.84 | 50715.84 | 50715.84 | 50715.84 | 50715.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-092-20, contratista:CONTRATISTAS INTEGRALES S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:722700.86, importe_modificado:722700.86}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:64.0}} | {1798718/proyecto_INICIO, 1798718/proyecto_FIN, 1798718/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200401823551 | Proyecto de inversión | 1296350.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1296350.24, modificado:976089.42}} | PAVIMENTO ASFALTICO POR CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE FRANCISCO I. MADERO EN TRAMO CALLE ANDRES S. VIESCA A CALLE CAZADORES, ZONA CENTRO. - 156048 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 24 | Parras | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL PARRAS DE LA FUENTE COAHUILA | 156048 | S | 52 | 47 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:908.0, meta_modificada:908.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO I MADERO COLONIA PARRAS DE LA FUENTE CENTRO, 27980 PARRAS DE LA FUENTE, PARRAS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE ANDRES S VIESCA Y CALLE CAZADORES, CALLE RAMOS ARIZPE ESTA OBRA SE ENCUENTRA EN EL CENTRO DE LA CIU, lon:-102.18705989, lat:25.43735954}} | 2020-10-08 | 2020-12-15 | 976088.76 | 976088.76 | 976088.76 | 976088.76 | 976088.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MP-ICMTP2020-FISM020-156048, contratista:SERGIO SANCHEZ SEPULVEDA, convocante:MUNICIPIO DE PARRAS, monto:1224981.24, importe_modificado:976088.76}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:821.23}} | {1823551/proyecto_PROCESO, 1823551/proyecto_INICIO, 1823551/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200401881536 | Proyecto de inversión | 789874.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:789874.46, modificado:789874.46}} | ESCUELA PRIMARIA JOSÉ VASCONCELOS.-SUSTITUCIÓN DE BARDA LADO SUR Y PARCIAL LADO ORIENTE, ACOMETIDA ELÉCTRICA Y RED SANITARIA. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 35 | Torreón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 203500245 | N | 0 | 0 | 436 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:0, direccion:ÑADO S/N-VALLE ORIENTE, lon:-103.4469536, lat:25.5445816}} | 2020-12-16 | 2021-03-15 | 789874.46 | 789874.46 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200401881980 | Proyecto de inversión | 399291.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:399291.34, modificado:386573.92}} | ESCUELA PRIMARIA JUSTO SIERRA.-SUSTITUCIÓN DE MALLA CICLÓNICA | 5 | Coahuila de Zaragoza | 24 | Parras | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 202400060 | N | 0 | 0 | 65 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:0, direccion:CONOCIDO-CONOCIDO, lon:-102.1727006, lat:25.4357951}} | 2021-01-06 | 2021-03-06 | 386573.92 | 386573.92 | 386573.92 | 386573.92 | 386573.92 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200101699260 | Adquisición | 124419499.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.2441949998E8, modificado:1.1591949998E8}} | (Sistema Nacional de Información) Red Nacional de Radiocomunicación | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Red Nacional de Telecomunicaciones del Sistema Nacional de Información (Bases de Datos) | Secretaria Ejecutiva Del Sistema Estatal De Seguridad Pública | FASP 08 | N | 0 | 0 | 100000 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:267.0, meta_modificada:117.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:Perif. Luis Echeverría 5050B, Nuevo Centro Metropolitano de Saltillo, 25022 Saltillo, Coah., México, lon:-100.97654343, lat:25.41381871}} | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 115919499.98 | 115845901.32 | 115845901.32 | 115845901.32 | 115845901.32 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:117.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200101699339 | Proyecto de inversión | 26002566.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.600256664E7, modificado:2.57424125E7}} | REHABILITACIÓN DE BLVD. MIELERAS, TRAMO: CARRETERA TORREÓN - MATAMOROS A RAMPA NORTE DEL PUENTE TECNOLÓGICO | 5 | Coahuila de Zaragoza | 35 | Torreón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DESARROLLO URBANO Y MOVLIDAD | 203500022 | N | 0 | 0 | 502964 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:3172.11, meta_modificada:3172.11}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:Calle Galeana 153, Primero de Cobián Centro, 27000 Torreón, Coah., México, lon:-103.45275879, lat:25.5399633}} | 2020-02-20 | 2020-06-30 | 25742404.77 | 25742404.77 | 25742404.77 | 25742404.77 | 25742404.77 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:3172.11}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200101700213 | Proyecto de inversión | 1153846 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1153846.0, modificado:1153846.0}} | FACULTAD DE ARQUITECTURA. Mantenimiento | 5 | Coahuila de Zaragoza | 35 | Torreón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA | E8 | N | 0 | 0 | 312 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2027.0, meta_modificada:2027.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:Nardos 55, Ejido el Águila, 27410 Torreón, Coah., México, lon:-103.33087921, lat:25.53128929}} | 2020-05-11 | 2020-12-31 | 977216.89 | 1057069.89 | 942994.17 | 942994.17 | 667673.02 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2027.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200201711774 | Proyecto de inversión | 432417.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:432417.21, modificado:432417.21}} | JARDIN DE NIÑOS ANDRES S. VIESCA.- CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA PSICOPEDAGÓGICA Y OBRA EXTERIOR. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 27 | Ramos Arizpe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 202700058 | N | 0 | 0 | 175 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:AV. DE LOS ARROYOS NORTE NUM. 2186,MANANTIALES DEL VALLE SECTOR III,RAMOS ARIZPE, lon:-100.9329483, lat:25.5119782}} | 2020-06-05 | 2020-07-19 | 387581.53 | 387581.53 | 387581.53 | 387581.53 | 387581.53 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200201711852 | Proyecto de inversión | 2674409 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2674409.0, modificado:2674409.0}} | JARDIN DE NIÑOS LOS INSURGENTES DEL BICENTENARIO.- CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS DIDÁCTICAS, DIRECCIÓN-SERVICIOS SANITARIOS Y OBRA EXTERIOR. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 35 | Torreón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 203500082 | N | 0 | 0 | 108 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:LA CORTINA (reubicación),LA CORTINA (reubicación),TORREÓN, lon:-103.364055, lat:25.556424}} | 2020-06-17 | 2020-09-14 | 2511841.72 | 2511841.72 | 2511841.72 | 2511841.72 | 2511841.72 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200301713810 | Proyecto de inversión | 1180362.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1180362.9, modificado:1162657.47}} | REHABILITACION DE LA PLAZA PUBLICA EN COLONIA CACTUS | 5 | Coahuila de Zaragoza | 27 | Ramos Arizpe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DESARROLLO URBANO Y MOVILIDAD | 202700017 | N | 0 | 0 | 75461 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:382.0, meta_modificada:382.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:El Cactus, Ramos Arizpe, Coah., México, lon:-100.9640988, lat:25.5569093}} | 2020-01-01 | 2020-07-21 | 1162657.47 | 1162657.47 | 1162656.62 | 1162656.62 | 1162656.62 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:382.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200301719977 | Proyecto de inversión | 26000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:26000.0, modificado:25357.92}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO NI LÁMINA DE CARTÓN EN SAN PEDRO LOCALIDAD SAN ISIDRO ASENTAMIENTO SAN ISIDRO - 114850 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSION Y DESARROLLO SOCIAL | 114850 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:78, direccion:AVENIDA 5 DE MAYO 197 INTERIOR SN EJIDO SAN ISIDRO, 27953 SAN ISIDRO, SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y ,, lon:-103.1227304, lat:25.86173305}} | 2020-10-01 | 2020-12-31 | 25357.92 | 25357.92 | 25357.92 | 25357.92 | 25357.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-092-20, contratista:CONTRATISTAS INTEGRALES S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:722700.86, importe_modificado:722700.86}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:32.0}} | {1719977/proyecto_INICIO, 1719977/proyecto_PROCESO, 1719977/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200301719988 | Proyecto de inversión | 52000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:52000.0, modificado:50715.84}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO NI LÁMINA DE CARTÓN EN SAN PEDRO LOCALIDAD SAN IGNACIO ASENTAMIENTO SAN IGNACIO - 115005 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSION Y DESARROLLO SOCIAL | 115005 | S | 8 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:64.0, meta_modificada:64.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:71, direccion:EJIDO SAN IGNACIO, 27958 SAN IGNACIO, SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y ,, lon:-103.13517469, lat:25.92620623}} | 2020-10-01 | 2020-12-31 | 50715.84 | 50715.84 | 50715.84 | 50715.84 | 50715.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-092-20, contratista:CONTRATISTAS INTEGRALES S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:722700.86, importe_modificado:722700.86}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:64.0}} | {1719988/proyecto_INICIO, 1719988/proyecto_PROCESO, 1719988/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200301723994 | Proyecto de inversión | 545780 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:545780.0, modificado:545780.0}} | CONSTRUCCION DE CANCHA MULTIDEPORTIVA EN ESCUELA BENITO JUAREZ EN EJIDO LA CUCHILLA, MUNICIPIO DE MUZQUIZ, COAHULA. - 7390 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 20 | Múzquiz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL CIUDAD MELCHOR MUZQUIZ | 7390 | S | 68 | 46 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:600.0, meta_modificada:600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:93, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA EJIDO LA CUCHILLA, 80806 PALAÚ, MÚZQUIZ COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE FRANCISCO I. MADERO Y CALLE BENITO JUÁREZ, CALLE JESUS GARCIA ESTE PROYECTO SE ENCUENTRA AL SUR DE LA LOCALIDAD DE PALAU EN LA RANCHE, lon:-101.42341372, lat:27.87732672}} | 2020-05-20 | 2020-08-31 | 545779.25 | 545779.25 | 545779.25 | 545779.25 | 545779.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC-IN-0014-20, contratista:COMERCIALIZADORA VELINE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MUZQUIZ COAHUILA, monto:545780.0, importe_modificado:545780.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:600.0}} | {1723994/proyecto_PROCESO, 1723994/proyecto_INICIO, 1723994/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200301792007 | Proyecto de inversión | 12559047.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.255904721E7, modificado:1.255904721E7}} | CONSTRUCCION DEL SISTEMADE ALCANTARILLADO SANITARIO 2a. ETAPA PARA LA LOCALIDAD DE SAN JOSE DE AURA DEL MUNICIPIO DE PROGRESO COAHUILA | 5 | Coahuila de Zaragoza | 26 | Progreso | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISION ESTATAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE COAHILA | 202600035 | N | 0 | 0 | 1750 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:7, direccion:Progreso, Coah., México, lon:-100.9877821, lat:27.4280199}} | 2020-08-31 | 2020-12-29 | 10411031.62 | 10411031.62 | 10411030.94 | 10411030.94 | 10411030.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEAS-FAFMPH-OBR-11/2020, contratista:MIRASA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN ESTATAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE COAHUILA, monto:1.255904721E7, importe_modificado:1.255904721E7}} | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:0.9}} | {1792007/proyecto_INICIO, 1792007/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200301792138 | Proyecto de inversión | 3000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3000000.0, modificado:3000000.0}} | FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL, UT. Estacionamiento 2da Etapa | 5 | Coahuila de Zaragoza | 35 | Torreón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA | E14 | N | 0 | 0 | 479 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:614.0, meta_modificada:614.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:Braulio Hernández Aguirre, Sin Nombre de Col 19, Torreón, Coah., México, lon:-103.33014965, lat:25.53144418}} | 2020-11-02 | 2020-12-31 | 1812658.54 | 2783575.25 | 1396551.38 | 1396551.38 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:307.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200301792657 | Proyecto de inversión | 1381997.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1381997.38, modificado:1381997.38}} | ESCUELA PRIMARIA PROFA. SARA RENDON GARCIA.- SUSTITUCIÓN DE MUROS DAÑADOS Y REFORZAMIENTO EN AULA DE EDIF. "B" y "C", SUSTIT. DE IMPERMEAB, PINTURA Y REP. DE INST. ELECT. DE EDIF. "A", "B", "C", "D" Y "E". | 5 | Coahuila de Zaragoza | 10 | Frontera | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 201000031 | N | 0 | 0 | 381 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:0, direccion:ALLENDE Y TACUBA NUM. 701,AMPLIACION LA SIERRITA,FRONTERA, lon:-101.4530037, lat:26.941248}} | 2020-09-11 | 2020-11-24 | 1374143.37 | 1374143.37 | 1374143.37 | 1374143.37 | 1374143.37 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200301792680 | Proyecto de inversión | 818118.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:818118.29, modificado:818118.29}} | ESCUELA PRIMARIA SIN NOMBRE.- CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA PSICOPEDAGOGICA, DIRECCIÓN DOBLE SENCILLA Y OBRA EXTERIOR. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 27 | Ramos Arizpe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 202700079 | N | 0 | 0 | 303 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:0, direccion:PINO BLANCO S/N,PARAJES DE LOS PINOS,RAMOS ARIZPE, lon:-100.958476, lat:25.5514607}} | 2020-09-18 | 2020-12-31 | 768320.49 | 768320.49 | 768320.49 | 768320.49 | 768320.49 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200301792684 | Proyecto de inversión | 471447.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:471447.2, modificado:471447.2}} | JARDIN DE NIÑOS RICARDO FLORES MAGÓN.- CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DIDÁCTICA Y OBRA EXTERIOR. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 203000157 | N | 0 | 0 | 164 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:0, direccion:VENUSTIANO CARRANZA NUM. 431,COL. 23 DE NOVIEMBRE,SALTILLO, lon:-101.026085, lat:25.383879}} | 2020-08-03 | 2020-10-16 | 470109.54 | 470109.54 | 470109.54 | 470109.54 | 470109.54 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200301792694 | Proyecto de inversión | 140360 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:140360.0, modificado:140360.0}} | ESCUELA PRIMARIA JOSÉ MARIA MORELOS Y PAVÓN.- SUSTITUCIÓN DE MALLA CICLONICA. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 38 | Zaragoza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 203800031 | N | 0 | 0 | 19 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:0, direccion:SAUL VARA RIVERA S/N,,ZARAGOZA, lon:-100.7112468, lat:28.6031129}} | 2020-10-23 | 2020-12-06 | 132866.56 | 132866.56 | 132866.56 | 132866.56 | 132866.56 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200301793657 | Proyecto de inversión | 326096.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:326096.88, modificado:333268.0}} | CECyTEC SAN JUAN DE SABINAS.- MOBILIARIO Y EQUIPO PARA AULA DE USOS MÚLTIPLES | 5 | Coahuila de Zaragoza | 32 | San Juan de Sabinas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 203200031 | N | 0 | 0 | 385 | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:0, direccion:CARRET. MÚZQUIZ-ROSITA S/N,,SAN JUAN DE SABINAS, lon:-101.299275, lat:27.92239}} | 2020-10-02 | 2020-11-10 | 328764.88 | 328764.88 | 328764.88 | 328764.88 | 328764.88 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200301793658 | Proyecto de inversión | 101999.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:101999.96, modificado:313063.98}} | EMSAD-MAYRÁN.- MOBILIARIO Y EQUIPO PARA 1 AULA DIDÁCTICA. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 33 | San Pedro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 203300060 | N | 0 | 0 | 40 | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:0, direccion:,,SAN PEDRO, lon:-102.8415757, lat:25.6720044}} | 2020-10-02 | 2020-10-31 | 207531.97 | 207531.97 | 207531.97 | 207531.97 | 207531.97 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200401795505 | Proyecto de inversión | 17885092.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:19, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.788509263E7, modificado:1.788509263E7}} | CONSTRUCCIÓN DE LINEA DE AGUA PARA INTERCONEXIÓN DE SECTORES POR EL LIBRAMIENTO CARLOS SALINAS DE GORTARI EN LA CD. DE MONCLOVA, COAHUILA | 5 | Coahuila de Zaragoza | 18 | Monclova | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Agua y saneamiento | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MONCLOVA | 006 | N | 0 | 0 | 215000 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:8400.0, meta_modificada:8400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:Libramiento Carlos Salinas de Gortari Pte 64, Residencial San Lorenzo, Monclova, Coah., México, lon:-101.41462326, lat:26.96093976}} | 2020-12-18 | 2021-03-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1795505/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:RECURSO NO AUTORIZADO., trimestre:5.0, usuario:mariairodriguezc, fecha:2021-07-14}} | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200401798483 | Proyecto de inversión | 13000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:13000.0, modificado:12931.36}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO NI LÁMINA DE CARTÓN EN FRANCISCO I MADERO LOCALIDAD LAS VIRGINIAS ASENTAMIENTO LAS VIRGINIAS - 174128 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSION Y DESARROLLO SOCIAL | 174128 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:62, direccion:EJIDO LAS VIRGINIAS, 27917 LAS VIRGINIAS, FRANCISCO I. MADERO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y ,, lon:-103.27416693, lat:25.80279239}} | 2020-11-02 | 2020-11-30 | 12931.36 | 12931.36 | 12931.36 | 12931.36 | 12931.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-107-20, contratista:IDEAL DE CONSTRUCCIONES SA DECV, convocante:Gobierno del estado de Coahuila de Zaragoza, monto:129313.67, importe_modificado:129313.67}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:16.0}} | {1798483/proyecto_INICIO, 1798483/proyecto_PROCESO, 1798483/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200401823791 | Acción | 542000.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:542000.01, modificado:0.0}} | 33903 SERVICIOS INTEGRALES - 157140 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 25 | Piedras Negras |  | Otros Proyectos | Sin identificar | CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA DE PIEDRAS NEGRAS SA DE CV | 157140 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-100.528441, lat:28.708093}} | 2020-10-15 | 2020-11-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPN-009-FISM-2020, contratista:CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA DE PIEDRAS NEGRAS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PIEDRAS NEGRAS, monto:758000.01, importe_modificado:758000.01}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1823791/proyecto_PROCESO, 1823791/proyecto_INICIO, 1823791/proyecto_FIN} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Solicito la cancelación de éste registro ya que ésta duplicado, trimestre:5.0, usuario:adonaisbentancourtv, fecha:2021-06-28}} | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200401828726 | Proyecto de inversión | 49764 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:49764.0, modificado:49764.0}} | EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN COLONIA PORTAL LAS PALOMAS - 170318 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 27 | Ramos Arizpe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE RAMOS ARIZPE | 170318 | S | 25 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:CALLE PINO MERCIER COLONIA PORTAL LAS PALOMAS, 25904 RAMOS ARIZPE, RAMOS ARIZPE COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE CAMAO Y CALLE VINAGO, COLONIA PORTAL LAS PALOMAS AL ESTE DE LA CIUDAD DE RAMOS ARIZPE SOBRE LA CALLE PINO MERCIE, lon:-100.95544509, lat:25.52856402}} | 2020-11-01 | 2020-12-31 | 49764 | 49684.22 | 49684.22 | 49684.22 | 49684.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MRA-DOP-015-2020(4), contratista:ANTONIO CARLOS ELIZONDO CERNA, convocante:MUNICIPIO DE RAMOS ARIZPE, monto:49684.22, importe_modificado:49684.22}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1828726/proyecto_PROCESO, 1828726/proyecto_INICIO, 1828726/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200401881984 | Proyecto de inversión | 1202000.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1202000.5, modificado:1202000.5}} | EQUIPAMIENTO VARIOS PLANTELES.-MOBILIARIO Y EQUIPO PARA VARIOS ESPACIOS EDUCATIVOS DE NIVEL BÁSICO. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 204500140 | N | 0 | 0 | 1308 | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:0, direccion:-, lon:-101.0121267, lat:25.4219142}} | 2021-02-09 | 2021-03-01 | 1202000.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200501890091 | Acción | 25520 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:25520.0, modificado:25520.0}} | CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | 5 | Coahuila de Zaragoza | 15 | Juárez | Otros Programas de Inversión | Gastos Indirectos | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JUÁREZ COAHUILA DE ZARAGOZA | 4624 | S | 798 | 786 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:PRESIDENCIA MUNICIPAL AV. LAS FLORES S/N JUAREZ, COAH. CP. 25400, lon:-100.72711972, lat:27.60650639}} | 2020-05-21 | 2020-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Eliminar proyecto por estar duplicado, trimestre:5.0, usuario:elmerzamoran, fecha:2021-06-25}} | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200501937274 | Proyecto de inversión | 15000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:57, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.5E7, modificado:1.5E7}} | CONSTRUCCION DE PARABUSES EN LA CARRETERA TORREON SAN PEDRO TRAMO TORREON FRANCISCO I MADERO | 5 | Coahuila de Zaragoza | 35 | Torreón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DESARROLLO URANO Y MOVLIDAD | 203500091 | N | 0 | 0 | 75415 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:4010.0, meta_modificada:4010.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:SAN PDERO DE LAS COLONIAS, lon:-103.453061, lat:25.541753}} | 2020-04-20 | 2021-03-16 | 15000000 | 11319014.54 | 11319014.54 | 11319014.54 | 11319014.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2434475, contratista:PAVIMENTOS LAGUNA, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA, monto:1.133358147E7, importe_modificado:1.133358147E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:4010.0}} | {1937274/proyecto_INICIO, 1937274/proyecto_FIN, 1937274/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200101700106 | Proyecto de inversión | 5000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5000000.0, modificado:3022796.36}} | FACULTAD DE MEDICINA. 1ERA ETAPA CENTRO DE SIMULACION | 5 | Coahuila de Zaragoza | 35 | Torreón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA | 6 | N | 0 | 0 | 658 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:368.0, meta_modificada:368.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:Calle Torreón 2000, Villa Diamante, Torreón, Coah., México, lon:-103.34212303, lat:25.5389178}} | 2020-05-25 | 2020-11-27 | 3022796.36 | 3022796.36 | 3022751.04 | 3022751.04 | 3010464.03 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:368.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200101700204 | Proyecto de inversión | 1153846 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1153846.0, modificado:1153846.0}} | FACULTAD DE METALURGIA. Mantenimiento | 5 | Coahuila de Zaragoza | 18 | Monclova | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA | E3 | N | 0 | 0 | 410 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3180.0, meta_modificada:3180.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:Blvd Harold R. Pape 2302, Residencial San Lorenzo, Monclova, Coah., México, lon:-101.4133358, lat:26.94609735}} | 2020-05-18 | 2020-12-31 | 1044953.07 | 1049887.7 | 1044953.06 | 1044953.06 | 944714.74 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3180.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200201711792 | Proyecto de inversión | 489970 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:489970.0, modificado:489970.0}} | JARDIN DE NIÑOS MORAIMA LUNA PEREZ.- CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DIDÁCTICA Y OBRA EXTERIOR. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 203000108 | N | 0 | 0 | 132 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CAÑON LAS ALAZANAS,NUEVO MIRASIERRA,SALTILLO, lon:-100.922352, lat:25.40647}} | 2020-06-19 | 2020-09-01 | 460888.42 | 460888.42 | 460888.42 | 460888.42 | 460888.42 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200201711805 | Proyecto de inversión | 596693 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:596693.0, modificado:596693.0}} | JARDIN DE NIÑOS MARIA ENRIQUETA CAMARILLO.- CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DIDÁCTICA Y OBRA EXTERIOR. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 203000133 | N | 0 | 0 | 117 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:TENIENTE CORONEL JESUS ELIZONDO NUM. 210,EMILIANO ZAPATA,SALTILLO, lon:-100.9125347, lat:25.4474848}} | 2020-06-26 | 2020-08-24 | 574352.2 | 574352.2 | 574352.2 | 574352.2 | 574352.2 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200201711807 | Proyecto de inversión | 106323.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:106323.45, modificado:106323.45}} | JARDIN DE NIÑOS NACIONES UNIDAS.- ADECUACIÓN DE AULA COCINA PARA AULA DIDÁCTICA. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 203000139 | N | 0 | 0 | 66 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:TABLA DE PAPA S/N,LOS BERROS,SALTILLO, lon:-101.0340484, lat:25.3969991}} | 2020-07-03 | 2020-08-09 | 87959.41 | 87959.41 | 87959.41 | 87959.41 | 87959.41 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200201711824 | Proyecto de inversión | 2445695 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2445695.0, modificado:2445695.0}} | ESCUELA PRIMARIA MANUEL ACUÑA.- CONSTRUCCIÓN DE 4 AULAS DIDÁCTICAS Y OBRA EXTERIOR (DEMOLICIÓN DE EDIFICIO "D") | 5 | Coahuila de Zaragoza | 33 | San Pedro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 203300053 | N | 0 | 0 | 377 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:LEANDRO VALLE NUM. 140,ZONA CENTRO,SAN PEDRO, lon:-102.9869971, lat:25.7546423}} | 2020-07-03 | 2020-10-15 | 2369145.82 | 2369145.82 | 2369145.82 | 2369145.82 | 2369145.82 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200201711841 | Proyecto de inversión | 519140.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:519140.57, modificado:519140.57}} | ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO I. MADERO.- CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DIDÁCTICA Y OBRA EXTERIOR. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 35 | Torreón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 203500080 | N | 0 | 0 | 290 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:JAIME TORRES BODET,VILLAS SAN AGUSTIN,TORREÓN, lon:-103.361952, lat:25.584805}} | 2020-06-17 | 2020-09-14 | 447543.39 | 447543.39 | 447543.39 | 447543.39 | 447543.39 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200201711854 | Proyecto de inversión | 3879950.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3879950.06, modificado:3879950.06}} | ESCUELA PRIMARIA NUEVA CREACIÓN.- CONSTRUCCIÓN DE 3 AULAS DIDÁCTICAS, SERVICIOS SANITARIOS Y OBRA EXTERIOR. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 35 | Torreón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 203500115 | N | 0 | 0 | 108 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:QUINTA LOS NOGALES,QUINTA LOS NOGALES,TORREÓN, lon:-103.442, lat:25.5444}} | 2020-07-03 | 2020-11-14 | 3777891.56 | 3777891.56 | 3777891.56 | 3777891.56 | 3777891.56 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200301713764 | Proyecto de inversión | 563481.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:563481.84, modificado:548803.64}} | REHABILITACION DE CARPETA ASFALTICA EN CALLE ZARAGOZA TRAMO CALLE MATAMOROS HASTA CALLE ALLENDE | 5 | Coahuila de Zaragoza | 25 | Piedras Negras | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DESARROLLO URBANO Y MOVILIDAD | 202500021 | N | 0 | 0 | 152805 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1980.0, meta_modificada:1980.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:Av 16 de Septiembre 214, Valle San José, 26010 Piedras Negras, Coah., México, lon:-100.52627563, lat:28.70865637}} | 2020-01-28 | 2020-07-03 | 548803.64 | 548803.64 | 444414.15 | 444414.15 | 444414.15 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1980.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200301713766 | Proyecto de inversión | 3474112.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3474112.87, modificado:3154221.29}} | CONSTRUCCION DE CARPETA ASFALTICA Y CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE RAFAEL TALAMANTES DE IZTACIHUATL HASTA SIMON GALVA | 5 | Coahuila de Zaragoza | 25 | Piedras Negras | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DESARROLLO URBANO Y MOVILIDAD | 202500023 | N | 0 | 0 | 152805 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1200.0, meta_modificada:1200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:Jacarandas 300, Las Fuentes, 26010 Piedras Negras, Coah., México, lon:-100.52902222, lat:28.70624739}} | 2020-02-28 | 2020-07-03 | 3154221.09 | 3154221.09 | 3154221.09 | 3154221.09 | 3154221.09 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1200.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200301716883 | Proyecto de inversión | 175000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:175000.0, modificado:174985.53}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO NI LÁMINA DE CARTÓN EN SALTILLO LOCALIDAD SALTILLO ASENTAMIENTO EL TANQUECITO - 61385 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSIÓN Y DESARROLLO SOCIAL | 61385 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:160.0, meta_modificada:160.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CALLE ALVARO OBREGÓN 322 INTERIOR SN COLONIA EL TANQUECITO, 25190 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE EMILIANO ZAPATA ,, lon:-101.03649236, lat:25.40109941}} | 2020-09-17 | 2020-11-30 | 174985.53 | 174985.53 | 174985.53 | 174985.53 | 174885.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-086-20, contratista:SR.ROMAN GARZA PEREZ, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:2799768.58, importe_modificado:2799768.58}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:160.0}} | {1716883/proyecto_INICIO, 1716883/proyecto_PROCESO, 1716883/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200301790735 | Proyecto de inversión | 12874213.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.287421391E7, modificado:1.563095849E7}} | Perforacion, equipamiento electromecanico e interconexion de dos pozos profundos para reforzar el abasto de agua potable de la ciudad de Ramos Arizpe, Coahuila | 5 | Coahuila de Zaragoza | 27 | Ramos Arizpe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comision Estatal de Aguas y Saneamiento de Coahuila |  | N | 0 | 0 | 14812 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:Ramos Arizpe, Coah., México, lon:-100.9483074, lat:25.5411499}} | 2020-07-30 | 2020-12-31 | 12863692.5 | 12863692.5 | 12863692.5 | 12863692.5 | 12863692.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEAS-FAFEF-OBR-07/2020, contratista:INGENEAS, S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN ESTATAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE COAHUILA, monto:1.287421391E7, importe_modificado:1.287421391E7}} | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:0.94}} | {1790735/proyecto_INICIO, 1790735/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200301792108 | Proyecto de inversión | 38324.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:38324.38, modificado:38324.38}} | BACH. LUIS DONALDO COLOSIO M. Mantenimiento | 5 | Coahuila de Zaragoza | 25 | Piedras Negras | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA | 13 | N | 0 | 0 | 504 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:422.5, meta_modificada:422.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:Calle de los Estudiantes 109, Seccion 1, División del Nte., 26015 Piedras Negras, Coah., México, lon:-100.52541733, lat:28.71176162}} | 2020-11-02 | 2020-12-31 | 30836.3 | 36034.24 | 30836.3 | 30836.3 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:422.5}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200301792124 | Proyecto de inversión | 362869.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:362869.63, modificado:362869.63}} | BACH. LUIS DONALDO COLOSIO M. Rehabilitación del Sistema Eléctrico | 5 | Coahuila de Zaragoza | 25 | Piedras Negras | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA | 14 | N | 0 | 0 | 504 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:867.0, meta_modificada:867.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:Calle de los Estudiantes 109, Seccion 1, División del Nte., 26015 Piedras Negras, Coah., México, lon:-100.5252403, lat:28.71159695}} | 2020-11-02 | 2020-12-31 | 303679.79 | 333628.25 | 303679.79 | 303679.79 | 251401.76 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:867.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200301792652 | Proyecto de inversión | 976987.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:976987.04, modificado:976987.04}} | JARDÍN DE NIÑOS VICENTE LOMBARDO TOLEDANO.- CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DIDÁCTICA (CIMENT-ESP.) Y OBRA EXTERIOR. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 2 | Acuña | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 200200062 | N | 0 | 0 | 188 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:0, direccion:CALLE PADRE MIER NO.1200,FRACC. ALTOS DE SANTA TERESA,ACUÑA, lon:-100.964513, lat:29.292983}} | 2020-09-04 | 2020-12-02 | 914170.74 | 914170.74 | 914170.74 | 914170.74 | 914170.74 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200301792655 | Proyecto de inversión | 889606.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:889606.92, modificado:889606.92}} | JARDIN DE NIÑOS 21 DE MARZO.- SUST. DE IMPERMEAB, PINTURA Y REP. DE SIST. ELECTRICO EN EDIF. "A", "B" Y "C", SUST. DE PISO DE CONCRETO POR PISO CERAMICO EDIF. "A" Y "B" Y SUST. DE BARDA LADO ORIENTE. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 10 | Frontera | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 201000032 | N | 0 | 0 | 96 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:0, direccion:CALLE LA PAZ 507,BELLAVISTA,FRONTERA, lon:-101.444932, lat:26.920307}} | 2020-09-11 | 2020-12-09 | 883208.83 | 883208.83 | 883208.83 | 883208.83 | 883208.83 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200301793653 | Proyecto de inversión | 1729361.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1729361.95, modificado:1729361.95}} | COBAC "CARMEN ELIZONDO DE ANCIRA".- CONSTRUCCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 18 | Monclova | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 201800122 | N | 0 | 0 | 454 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:0, direccion:AV. ORIENTE Y CALLE 34,AMPL. TIERRA Y LIBERTAD,MONCLOVA, lon:-101.41666667, lat:26.90083333}} | 2020-10-19 | 2020-12-17 | 1640771.98 | 1640771.98 | 1640771.98 | 1640771.98 | 1640771.98 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200301793655 | Proyecto de inversión | 2228389.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2228389.35, modificado:2228389.35}} | COBAC "RAMOS ARÍZPE".- CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 27 | Ramos Arizpe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 202700084 | N | 0 | 0 | 153 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:0, direccion:CALLE 5,JARDINES DE ANALCO,RAMOS ARIZPE, lon:-100.9495948, lat:25.5621956}} | 2020-10-19 | 2020-12-17 | 2135042.19 | 2135042.19 | 2135042.19 | 2135042.19 | 2135042.19 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200301793663 | Proyecto de inversión | 4999999 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4999999.0, modificado:4999999.0}} | UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA REGIÓN CARBONÍFERA.- MOBILIARIO Y EQUIPO DEL CENTRO DE INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 32 | San Juan de Sabinas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 203200034 | N | 0 | 0 | 792 | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:0, direccion:CARRETERA 53 NVA. ROSITA-SAN JUAN DE SABINAS,KM...,,SAN JUAN DE SABINAS, lon:-101.299275, lat:27.92239}} | 2020-10-13 | 2020-12-31 | 4983966.53 | 4983966.53 | 4983966.53 | 4983966.53 | 4983966.53 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200401826395 | Proyecto de inversión | 2482670 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2482670.0, modificado:2482670.0}} | REHABILITACIÓN DE CÁRCAMO EN RAMOS ARIZPE LOCALIDAD RAMOS ARIZPE ASENTAMIENTO VILLAMAGNA - 163974 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 27 | Ramos Arizpe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE RAMOS ARIZPE | 163974 | S | 55 | 55 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:BOULEVARD PLAN DE GUADALUPE COLONIA VILLAMAGNA, 25903 RAMOS ARIZPE, RAMOS ARIZPE COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE NOGALES Y CALLE PASEO DE LAS PALMAS, COLONIA VILLA MAGNA UBICADA AL ESTE DE LA CIUDAD DE RAMOS ARIZPE ENTRE LA , lon:-100.93459225, lat:25.55020359}} | 2020-11-01 | 2020-12-31 | 2482670 | 2475820 | 2475820 | 2475820 | 2475820 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MRA-DOP-016-2020, contratista:CONBE CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE RAMOS ARIZPE, monto:2475820.0, importe_modificado:2475820.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1826395/proyecto_INICIO, 1826395/proyecto_PROCESO, 1826395/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200401874064 | Proyecto de inversión | 135251.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:135251.36, modificado:135251.36}} | REHABILITACION DE OFICINAS Y ESPACIOS QUE OCUPA EL CAIF | 5 | Coahuila de Zaragoza | 6 | Castaños | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CASTAÑOS | FORTA-SE-008/2020 | N | 0 | 0 | 20 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:Francisco I. Madero, Independencia Nte., Castaños, Coah., México, lon:-101.4349702, lat:26.7918575}} | 2020-06-24 | 2020-07-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMC-OP-FORTA-SE-008/2020, contratista:PROVEEDORA REYGAR S.A DE C.V, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CASTAÑOS, monto:135251.36, importe_modificado:135251.36}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {1874064/proyecto_INICIO, 1874064/proyecto_FIN, 1874064/proyecto_PROCESO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE CANCELA ESTE PROYECTO YA QUE ESTA DUPLICADO, trimestre:5.0, usuario:enriquesotoo, fecha:2021-06-17}} | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200401881523 | Proyecto de inversión | 709976.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:709976.12, modificado:709975.94}} | CECYTEC SAN JUAN DE SABINAS.-OBRA EXTERIOR. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 32 | San Juan de Sabinas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 203200041 | N | 0 | 0 | 385 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:0, direccion:CARRET. MÚZQUIZ-ROSITA S/N-, lon:-101.299275, lat:27.92239}} | 2020-12-11 | 2021-01-24 | 709975.94 | 709975.94 | 709975.94 | 709975.94 | 709975.94 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200401881979 | Proyecto de inversión | 2764579.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2764579.7, modificado:2764579.7}} | CONALEP.-CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBE EN PLAZA CÍVICA | 5 | Coahuila de Zaragoza | 35 | Torreón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 203500267 | N | 0 | 0 | 1354 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:0, direccion:CALZ. JOSÉ VASCONCELOS Y AZUAY S/N.-FRACC. LA MERCED II, lon:-103.4469536, lat:25.5445816}} | 2021-02-09 | 2021-05-10 | 2764579.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200501890089 | Acción | 559166 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:559166.0, modificado:559166.0}} | ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULO TERRESTRE | 5 | Coahuila de Zaragoza | 9 | Francisco I. Madero | Otros Programas de Inversión | Gastos Indirectos | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL FRANCISCO I MADERO COAHUILA | 104931 | S | 29818 | 29217 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:PRESIDENCIA MUNICIPAL PLUTARCO ELIAS CALLES S/N FRANCISCO I. MADERO, COAH. CP. 27900, lon:-103.27305556, lat:25.775}} | 2020-08-01 | 2020-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:se solicita cancelación debido a que esta duplicado, trimestre:5.0, usuario:mayraegonzalezr, fecha:2021-07-06}} | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200501892961 | Proyecto de inversión | 49000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:57, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:4.9E7, modificado:4.9E7}} | CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA VIAL Y PEATONAL,EN LOS CRUCES DEL ARROYO EL SOLDADO | 5 | Coahuila de Zaragoza | 25 | Piedras Negras | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DESARROLLO URBANO Y MOVILIDAD | 202500040 | N | 0 | 0 | 180178 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:2800.0, meta_modificada:2800.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:ARROYO EL SOLDADO PIEDRAS NEGRAS, lon:-100.528441, lat:28.708093}} | 2020-04-16 | 2021-02-20 | 49000000 | 47994744.72 | 47994744.72 | 47994744.72 | 47994744.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2434492, contratista:ARRENDADORA Y PAVIMENTADORA SIBA, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA, monto:4.799574475E7, importe_modificado:4.799574475E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:2800.0}} | {1892961/proyecto_INICIO, 1892961/proyecto_PROCESO, 1892961/proyecto_FIN, 1892961/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El monto ministrado por la SHCP es la cantidad de 49,000,000, revisar registro., trimestre:5.0, usuario:ivansalinasro, fecha:2021-06-25}}
2020 | 5 | COA200101699256 | Adquisición | 600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:600000.0, modificado:600000.0}} | (Equipamiento e Infraestructura de las Instituciones de Seguridad Pública ) Especialización de las Instancias Responsables de la Búsqueda de Personas. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Sin identificar | Secretaria Ejecutiva Del Sistema Estatal De Seguridad Pública | FASP 04 | N | 0 | 0 | 100000 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:Perif. Luis Echeverría 5050B, Nuevo Centro Metropolitano de Saltillo, 25022 Saltillo, Coah., México, lon:-100.97688675, lat:25.41354737}} | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 600000 | 580849.79 | 580849.79 | 580849.79 | 580849.79 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:6.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200101699261 | Adquisición | 3230704 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3230704.0, modificado:3230704.0}} | (Fortalecimiento Tecnológico del Registro Vehicular (REPUVE) Registro Público Vehicular | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Registro Público Vehicular | Secretaria Ejecutiva Del Sistema Estatal De Seguridad Pública | FASP 09 | N | 0 | 0 | 100000 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:15.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:Perif. Luis Echeverría 5050B, Nuevo Centro Metropolitano de Saltillo, 25022 Saltillo, Coah., México, lon:-100.97662926, lat:25.41366366}} | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 3230704 | 3225865 | 3225865 | 3225865 | 3225865 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200101700108 | Proyecto de inversión | 1800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1800000.0, modificado:1569875.97}} | FACULTAD DE DERECHO. CONSTRUCCIÓN DE CUBO DE ELEVADOR Y ELEVADOR PARA INCLUSIÓN EDUCATIVA | 5 | Coahuila de Zaragoza | 35 | Torreón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA | 7 | N | 0 | 0 | 1241 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:14.0, meta_modificada:14.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:Blvrd Revolución 12, Luis Echeverría Álvarez Sector Nte., 27220 Torreón, Coah., México, lon:-103.44460487, lat:25.53535531}} | 2020-06-01 | 2020-12-31 | 1569875.97 | 1569875.97 | 1569134.8 | 1569134.8 | 1563605.69 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:14.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200101702022 | Proyecto de inversión | 7921495.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7921495.37, modificado:7921495.37}} | PERFORACION DE UN POZO PROFUNDO PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE DE LA CIUDAD Y EJIDOS DEL MPIO. DE FRANCISCO I. MADERO, COAHUILA DE ZARAGOZA. (REPOSICION DE POZO, REFERENCIA DE LOCALIZACION EJIDO "JABONCILLOS" NO.2). | 5 | Coahuila de Zaragoza | 9 | Francisco I. Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISION ESTATAL DE AGUAS Y SANEAIENTO DE COAHUIJLA | 200900026 | N | 0 | 0 | 8000 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:26, direccion:Francisco I. Madero, Coah., México, lon:-103.2605763, lat:25.7784224}} | 2020-02-06 | 2020-05-05 | 7921390.99 | 7921390.99 | 7921390.99 | 7921390.99 | 7921390.99 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} | {1702022/proyecto_PROCESO, 1702022/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200201711748 | Proyecto de inversión | 792947 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:792947.0, modificado:792947.0}} | E.S.T. NO. 85 JESÚS MARTINEZ LARRAÑAGA.- REPARACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO EN EDIFICIOS "F" Y "G", SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CANCELERÍA, SUSTITUCIÓN DE PISO PARCIAL Y PINTURA EN EDIFICIO "G". | 5 | Coahuila de Zaragoza | 6 | Castaños | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 200600029 | N | 0 | 0 | 500 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:ZACATECAS S/N,LIBERTAD,ARTEAGA, lon:-101.4191231, lat:26.7702037}} | 2020-08-08 | 2020-10-06 | 708675.42 | 708675.42 | 708675.42 | 708675.42 | 708675.42 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200201711769 | Proyecto de inversión | 536000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:536000.0, modificado:536000.0}} | JARDIN DE NIÑOS FRIDA KAHLO.- CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DIDÁCTICA Y OBRA EXTERIOR. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 25 | Piedras Negras | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 202500044 | N | 0 | 0 | 126 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:PRINCIPE HARRY-REINA SOFIA NUM.1704,VILLAREAL,PIEDRAS NEGRAS, lon:-100.5344656, lat:28.6807524}} | 2020-07-03 | 2020-09-16 | 486324.54 | 486324.54 | 486324.54 | 486324.54 | 486324.54 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200201711804 | Proyecto de inversión | 1121737 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1121737.0, modificado:1121737.0}} | JARDIN DE NIÑOS SIN NOMBRE.- CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS DIDÁCTICAS Y OBRA EXTERIOR. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 203000132 | N | 0 | 0 | 57 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:PROLONGACIÓN,COLINAS DE SANTIAGO,SALTILLO, lon:-101.0053, lat:25.4311635}} | 2020-07-03 | 2020-10-30 | 1096316.73 | 1096316.73 | 1096316.73 | 1096316.73 | 1096316.73 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200201711810 | Proyecto de inversión | 644009 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:644009.0, modificado:644009.0}} | JARDIN DE NIÑOS ZAPALINAME.- CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DIDÁCTICA Y OBRA EXTERIOR. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 203000142 | N | 0 | 0 | 127 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CALLE 35 NUM. 491,LOMAS DE ZAPALINAME,SALTILLO, lon:-100.9552589, lat:25.3921147}} | 2020-07-03 | 2020-10-01 | 574936 | 574936 | 574936 | 574936 | 574936 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200201711849 | Proyecto de inversión | 674344.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:674344.02, modificado:674344.02}} | JARDIN DE NIÑOS MARCOS MOSHINSKY BORODIANSKY.- CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DIDÁCTICA Y OBRA EXTERIOR. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 35 | Torreón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 203500074 | N | 0 | 0 | 162 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CERRO VIEJO,LOMA REAL,TORREÓN, lon:-103.3313779, lat:25.5465773}} | 2020-06-17 | 2020-08-25 | 623943.34 | 623943.34 | 623943.34 | 623943.34 | 623943.34 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200301727314 | Proyecto de inversión | 30000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:30000.0, modificado:29658.78}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN BARRIO DE MADERA EN MINAS DE BARROTERAN - 17153 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 20 | Múzquiz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL CIUDAD MELCHOR MUZQUIZ | 17153 | S | 2 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:70, direccion:PROLONGACION CORREGIDORA EJIDO MINAS DE BARROTERÁN, 79570 MINAS DE BARROTERÁN, MÚZQUIZ COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE RIO SAN JUAN Y CALLE RIO USUMANCITA, CALLE SIN NOMBRE ESTE OBRA SE ENCUNTRA EN LA LOCLIDAD DE MINAS DE BARRO, lon:-101.28511174, lat:27.64723426}} | 2020-06-02 | 2020-09-30 | 29127.6 | 29127.6 | 29127.6 | 29127.6 | 29127.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC-IN-0018-20, contratista:CARLOS ROMEO RAMOS GONZALEZ, convocante:MUNICIPIO DE MUZQUIZ COAHUILA, monto:29754.0, importe_modificado:29754.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:16.0}} | {1727314/proyecto_INICIO, 1727314/proyecto_FIN, 1727314/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200301792650 | Proyecto de inversión | 464169.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:464169.65, modificado:464169.65}} | JARDIN DE NIÑOS JOSE VASCONCELOS.- REPARACIÓN MENOR DE SERVICIOS SANITARIOS, SUST. DE IMPERMEABILIZACIÓN, PINTURA, PISO CERAMICO Y CANCELERIA Y REPARACIÓN DE INST. ELECT. DE EDIF. "C". | 5 | Coahuila de Zaragoza | 1 | Abasolo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 200100037 | N | 0 | 0 | 25 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:0, direccion:MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA,ABASOLO,ABASOLO, lon:-101.4252299, lat:27.1822419}} | 2020-09-09 | 2020-12-07 | 464169.57 | 464169.57 | 464169.57 | 464169.57 | 464169.57 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200301792667 | Proyecto de inversión | 504890.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:504890.86, modificado:504890.86}} | JARDIN DE NIÑOS LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA.- CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DIDÁCTICA Y OBRA EXTERIOR. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 18 | Monclova | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 201800071 | N | 0 | 0 | 94 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:0, direccion:CALLE 42 NUM. 1501,COL. 21 DE MARZO,MONCLOVA, lon:-101.3876262, lat:26.9162945}} | 2020-09-18 | 2020-12-16 | 504052.65 | 504052.65 | 504052.65 | 504052.65 | 504052.65 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200301792675 | Proyecto de inversión | 2000942.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000942.38, modificado:2071798.66}} | ESCUELA PRIMARIA PRESIDENTE DIAZ ORDAZ.- SUSTITUCIÓN DE IMPERMEABILIZACIÓN, APLICACIÓN DE PINTURA EN EDIF. "A", "B", "C", "D" Y "E" Y SUST. PARCIAL DE BARDA LADO NORTE. (MURO CONTENSIÓN) | 5 | Coahuila de Zaragoza | 25 | Piedras Negras | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 202500071 | N | 0 | 0 | 271 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:0, direccion:BRESS E INDEPENDENCIA SN,CENTRAL,PIEDRAS NEGRAS, lon:-100.544948, lat:28.6932294}} | 2020-09-02 | 2020-11-30 | 2030262.67 | 2030262.67 | 2030262.67 | 2030262.67 | 2030262.67 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200301792685 | Proyecto de inversión | 578957.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:578957.09, modificado:578957.09}} | JARDIN DE NIÑOS ANTONIO NARRO RODRIGUEZ.- CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DIDÁCTICA Y OBRA EXTERIOR (RED ELÉCTRICA Y RAMPA). | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 203000156 | N | 0 | 0 | 131 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:0, direccion:CALLE SEIS S/N,FRACC. AUSTRALIA,SALTILLO, lon:-101.023933, lat:25.3918115}} | 2020-08-03 | 2020-10-16 | 545258.53 | 545258.53 | 545258.53 | 545258.53 | 545258.53 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200301792689 | Proyecto de inversión | 1244043.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1244043.11, modificado:1500358.34}} | E.S.G. ING. EULALIO GUTIERREZ TREVIÑO.- SUSTITUCIÓN DE IMPERMEABILIZACIÓN Y PINTURA DE EDIFICIOS "C", "D" Y "H". | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 203000161 | N | 0 | 0 | 587 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:0, direccion:DOLOMITA Y GAMBUSINOS,BONANZA,SALTILLO, lon:-100.9479277, lat:25.4468859}} | 2020-10-07 | 2020-12-05 | 1500358.27 | 1500358.27 | 1500358.27 | 1500358.27 | 1500358.27 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200401806845 | Proyecto de inversión | 414523.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:414523.03, modificado:414523.03}} | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN SALTILLO LOCALIDAD ENCARNACIÓN DE GUZMÁN ASENTAMIENTO ENCARNACIÓN DE GUZMÁN - 25443 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | R AYUNTAMIENTO DE SALTILLO | 25443 | S | 28 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:825.0, meta_modificada:825.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:116, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 54 TRAMO SALTILLO - ZACATECAS KILÓMETRO 270 + 00 EJIDO ENCARNACIÓN DE GUZMÁN, 25343 ENCARNACIÓN DE GUZMÁN, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , CARRETERA FEDERAL 54 KM 270.00 Y ENTRONQUE A CAR, lon:-101.15784824, lat:24.75928068}} | 2020-07-01 | 2020-12-13 | 404523.03 | 404523.03 | 404523.03 | 404523.03 | 404523.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DP53. OE001, contratista:CFE DISTRIBUCION, convocante:DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA, monto:404523.03, importe_modificado:404523.03}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:825.0}} | {1806845/proyecto_INICIO, 1806845/proyecto_PROCESO, 1806845/proyecto_INICIO, 1806845/proyecto_FIN, 1806845/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200401828751 | Proyecto de inversión | 39440 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:39440.0, modificado:39440.0}} | EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE MANANTIALES 9 EN COLONIA MANANTIALES DEL VALLE - 170395 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 27 | Ramos Arizpe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE RAMOS ARIZPE | 170395 | S | 25 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:CALZADA SALTO DEL AGUA COLONIA MANANTIALES DEL VALLE, 25904 RAMOS ARIZPE, RAMOS ARIZPE COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE RIO NIGER Y CALLE RIO DELAWERE, COLONIA MANANTIALES DEL VALLE AL SUR DE LA CIUDAD DE RAMOS ARIZPE SOBRE L, lon:-100.93858338, lat:25.5133185}} | 2020-11-01 | 2020-12-31 | 39440 | 38963.63 | 38963.63 | 38963.63 | 38963.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MRA-DOP-015-2020(6), contratista:ANTONIO CARLOS ELIZONDO CERNA, convocante:MUNICIPIO DE RAMOS ARIZPE, monto:38936.63, importe_modificado:38936.63}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1828751/proyecto_PROCESO, 1828751/proyecto_INICIO, 1828751/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200401828929 | Proyecto de inversión | 44486 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:44486.0, modificado:44486.0}} | EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE DEPORTIVO ANALCO EN LA COLONIA ANALCO - 170910 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 27 | Ramos Arizpe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE RAMOS ARIZPE | 170910 | S | 30 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:CALLE ANCONES COLONIA ANALCO, 25902 RAMOS ARIZPE, RAMOS ARIZPE COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE CHAPA DE CORZO Y CALLE IZAPA, COLONIA ANALCO SECTOR ANALCO II AL NORTE DE LA CIUDAD DE RAMOS SOBRE LA CALLE CHAPA DE CORZO EN EL , lon:-100.94951164, lat:25.5595102}} | 2020-11-01 | 2020-12-31 | 44486 | 44300.03 | 44300.03 | 44300.03 | 44300.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MRA-DOP-015-2020(8), contratista:ANTONIO CARLOS ELIZONDO CERNA, convocante:MUNICIPIO DE RAMOS ARIZPE, monto:44300.03, importe_modificado:44300.03}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1828929/proyecto_FIN, 1828929/proyecto_INICIO, 1828929/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200401876852 | Proyecto de inversión | 12866519.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.286651937E7, modificado:1.286651937E7}} | CONSTRUCCION DE LAS OBRAS DE AGUA POTABLE PARA MEJORAR EL ABASTECIMIENTO, ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCION DEL SISTEMA HIDRAULICO DE LA CIUDAD DE ALLENDE, COAHUILA | 5 | Coahuila de Zaragoza | 3 | Allende | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Agua y saneamiento | Sin identificar | comision estatal de aguas y saneameitno de coahuila |  | N | 0 | 0 | 16715 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:Allende, Coah., México, lon:-100.850791, lat:28.3498233}} | 2020-11-04 | 2020-12-31 | 12711406.25 | 12711406.25 | 12711404.49 | 12711404.49 | 12711404.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEAS-FAFEF-OBR-28/20, contratista:SUBORI, S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN ESTATAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE COAHUILA, monto:1.286651937E7, importe_modificado:1.286651937E7}} | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:0.7}} | {1876852/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200401879226 | Proyecto de inversión | 298596.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:298596.06, modificado:298596.06}} | AMPLIACION DE DRENAJE (TRMO SUBCOLECTOR) PARA LA COLONIA GONZALO CHAVEZ EN ZONA URBANA DE LA LOCALIDAD DEL MPIO. DE FRANCISCO I. MADERO, COAHUILA | 5 | Coahuila de Zaragoza | 9 | Francisco I. Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISION ESTATAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE COAHUILA | 200900013 | N | 0 | 0 | 91 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:Francisco I. Madero, Coah., México, lon:-103.2605763, lat:25.7784224}} | 2020-10-20 | 2020-11-26 | 298596.06 | 298596.06 | 298596.01 | 298596.01 | 298596.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEAS-FAFEF-OBR-25-20, contratista:PAISAJE URBANO SERVICIOS Y MANTENIMIENTO, S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN ESTATAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE COAHUILA, monto:298596.06, importe_modificado:298596.06}} | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} | {1879226/proyecto_PROCESO, 1879226/proyecto_INICIO, 1879226/proyecto_FIN, 1879226/proyecto_PROCESO, 1879226/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200401879233 | Proyecto de inversión | 694533.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:694533.96, modificado:694533.96}} | AMPLIACION DE RED DE DRENAJE (TRAMO SUBCOLECTOR Y ATARJEA) PARA LA COLONIA MADERO DE LA CIUDAD DE FRANCISCO I. MADERO, COAHUILA EN ZONA URBANA EN LA LOCALIDAD DEL MPIO. DE FRANCISCO I. MADERO, COAHUILA | 5 | Coahuila de Zaragoza | 9 | Francisco I. Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISON ESTATAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE COAHUILA | 200900014 | N | 0 | 0 | 130 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:Francisco I. Madero, Coah., México, lon:-103.2605763, lat:25.7784224}} | 2020-10-20 | 2020-11-26 | 694533.96 | 694533.96 | 694533.94 | 694533.94 | 694533.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEASFAFEF-OBR-25/20A, contratista:PAISAJE URBANO SERVICIOS Y MANTENIMIENTO, S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN ESTATAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE COAHUILA, monto:694533.96, importe_modificado:694533.96}} | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} | {1879233/proyecto_PROCESO, 1879233/proyecto_INICIO, 1879233/proyecto_PROCESO, 1879233/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200401881525 | Proyecto de inversión | 699349.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:699349.21, modificado:699349.21}} | ESCUELA PRIMARIA MANUEL VILLARREAL CARDENAS.-CONSTRUCCIÓN DE PÓRTICO Y OBRA EXTERIOR. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 32 | San Juan de Sabinas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 203200038 | N | 0 | 0 | 174 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:0, direccion:AVENIDA BOLIVAR Y NOGALES 1226-LIBRAMIENTO SUR, lon:-101.299275, lat:27.92239}} | 2020-12-15 | 2021-02-12 | 699349.21 | 699349.21 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200401881533 | Proyecto de inversión | 2732506.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2732506.29, modificado:2732506.29}} | ESCUELA SECUNDARIA GENERAL NO. 13 "SILVIA ELENA MORALES VILLARREAL".-CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE Y BEBEDEROS | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 203000340 | N | 0 | 0 | 908 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:0, direccion:CALLE 25 S/N-CIUDAD MIRASIERRA, lon:-101.0121267, lat:25.4219142}} | 2020-12-16 | 2021-02-13 | 2732506.29 | 2732506.29 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200101699207 | Proyecto de inversión | 495324.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:495324.14, modificado:495324.14}} | EXTENCION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE 5 DE FEBRERO, UBICADA LA COLONIA VENUSTIANO CARRANZA | 5 | Coahuila de Zaragoza | 6 | Castaños | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 001 | N | 0 | 0 | 1504 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:605.0, meta_modificada:605.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:5 de Febrero, Venustiano Carranza, Castaños, Coah., México, lon:-101.425081, lat:26.7987563}} | 2020-01-16 | 2020-02-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-001/2020, contratista:ARACELI DE LA CRUZ SANDOVAL, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL, monto:495324.14, importe_modificado:495324.14}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación: SE CANCELA ESTE PROYECTO YA QUE ESTA DUPLICADO , trimestre:5.0, usuario:enriquesotoo, fecha:2021-06-17}} | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200101700102 | Proyecto de inversión | 6000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6000000.0, modificado:5697319.71}} | FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL 2da Etapa área de Posgrado | 5 | Coahuila de Zaragoza | 35 | Torreón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA | 2 | N | 0 | 0 | 371 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:700.0, meta_modificada:700.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:Nardos 55, Ejido el Águila, 27410 Torreón, Coah., México, lon:-103.33173752, lat:25.53066969}} | 2020-05-05 | 2020-11-30 | 5697319.71 | 5697319.71 | 5697319.52 | 5697319.52 | 3828269.03 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:700.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200101700127 | Proyecto de inversión | 597000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:597000.0, modificado:597000.0}} | BACH. DR MARIANO NARVAEZ TM. Mantenimiento | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA | 1 | N | 0 | 0 | 1278 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2988.0, meta_modificada:2988.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:Av. Prof. Severiano Urtega H, Sin Nombre de Col 16, Saltillo, Coah., México, lon:-100.97705841, lat:25.4277724}} | 2020-05-04 | 2020-12-31 | 360388.23 | 556422.99 | 276373.32 | 276373.32 | 275182.06 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2540.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200101700198 | Proyecto de inversión | 597000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:597000.0, modificado:597000.0}} | BACH. URBANO RIOJAS RENDON. Mantenimiento | 5 | Coahuila de Zaragoza | 32 | San Juan de Sabinas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA | 9 | N | 0 | 0 | 664 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1935.0, meta_modificada:1935.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:México 57, Independencia, 26830 Nueva Rosita, Coah., México, lon:-101.20691299, lat:27.93982029}} | 2020-03-16 | 2020-12-31 | 566321.53 | 567116.91 | 566321.52 | 566321.52 | 563880.48 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1935.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200101700217 | Proyecto de inversión | 1153846 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1153846.0, modificado:1153846.0}} | FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACION Y HUMANIDADES. Mantenimiento | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA | E10 | N | 0 | 0 | 367 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1860.0, meta_modificada:1860.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:Calle David Berlanga, Sin Nombre de Col 16, Saltillo, Coah., México, lon:-100.97609282, lat:25.42912893}} | 2020-03-02 | 2020-12-31 | 700945.58 | 1086702.71 | 603348.47 | 535621.09 | 533312.38 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1675.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200201711771 | Proyecto de inversión | 1785716.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1785716.96, modificado:1785716.96}} | E.S.T. NO. 97.- CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS DIDÁCTICAS, BARDA PARCIAL LADO SUR Y OBRA EXTERIOR. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 27 | Ramos Arizpe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 202700053 | N | 0 | 0 | 160 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:CALLE PINO EDULIS,PARAJE DE LOS PINOS,RAMOS ARIZPE, lon:-100.9339596, lat:25.5138427}} | 2020-06-05 | 2020-09-02 | 1408616.12 | 1408616.12 | 1408616.12 | 1408616.12 | 1408616.12 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200201711772 | Proyecto de inversión | 493854 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:493854.0, modificado:493854.0}} | JARDIN DE NIÑOS SIN NOMBRE.- CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DIDÁCTICA Y OBRA EXTERIOR. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 27 | Ramos Arizpe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 202700056 | N | 0 | 0 | 118 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:CALLE PALMAS 766,CACTUS,RAMOS ARIZPE, lon:-100.9339596, lat:25.5138427}} | 2020-06-26 | 2020-09-08 | 448546.86 | 448546.86 | 448546.86 | 448546.86 | 448546.86 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200201711775 | Proyecto de inversión | 1150688 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1150688.0, modificado:1150688.0}} | ESCUELA PRIMARIA LORENZO MARTINEZ MEDINA.- CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DIDÁCTICA, ESCALERA Y OBRA EXTERIOR. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 27 | Ramos Arizpe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 202700060 | N | 0 | 0 | 273 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:BOULEVARD 15 DE MAYO,PARAJES DEL VALLE,RAMOS ARIZPE, lon:-100.972449, lat:25.548714}} | 2020-06-26 | 2020-10-18 | 1004974.21 | 1004974.21 | 1004974.21 | 1004974.21 | 1004974.21 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200201711777 | Proyecto de inversión | 1920033 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1920033.0, modificado:1920033.0}} | ESCUELA PRIMARIA JOSE CLEMENTE OROZCO.- SUSTITUCIÓN DE IMPERMEABILIZACIÓN DE EDIF. "B", "C", "D" Y "G" Y ADECUACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 27 | Ramos Arizpe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 202700078 | N | 0 | 0 | 427 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:JOSE IGNACIO ALCOCER 340,BLANCA ESTELA,RAMOS ARIZPE, lon:-100.9369872, lat:25.5237907}} | 2020-08-08 | 2020-10-16 | 1797456.82 | 1797456.82 | 1797456.82 | 1797456.82 | 1797456.82 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200201711782 | Proyecto de inversión | 535766.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:535766.69, modificado:535766.69}} | E.S.T. NO. 12 VICENTE VALDES VALDES.- CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DIDÁCTICA Y OBRA EXTERIOR. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 203000106 | N | 0 | 0 | 253 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:294, direccion:CATARINO GARCIA B. S/N,DERRAMADERO,SALTILLO, lon:-101.2843837, lat:25.2905915}} | 2020-06-26 | 2020-09-08 | 423244.91 | 423244.91 | 423244.91 | 423244.91 | 423244.91 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200201711808 | Proyecto de inversión | 748538 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:748538.0, modificado:748538.0}} | JARDIN DE NIÑOS ELVIRA LUNA MUÑOZ.- CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DIDÁCTICA Y OBRA EXTERIOR. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 203000140 | N | 0 | 0 | 153 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CALLE CUARTA 199,COLINAS DE SAN LORENZO,SALTILLO, lon:-101.0126889, lat:25.3578631}} | 2020-07-03 | 2020-10-16 | 648289.14 | 648289.14 | 648289.14 | 648289.14 | 648289.14 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200201711819 | Proyecto de inversión | 19947045 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.9947045E7, modificado:1.997167789E7}} | UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA REGIÓN CARBONÍFERA.- CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 32 | San Juan de Sabinas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 203200030 | N | 0 | 0 | 792 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:CARRETERA 53 NVA. ROSITA-SAN JUAN DE SABINAS,KM...,CARRETERA 53 NVA. ROSITA-SAN JUAN DE SABINAS,KM...,SAN JUAN DE SABINAS, lon:-101.2146841, lat:27.9419892}} | 2020-08-08 | 2020-12-31 | 19922088.86 | 19922088.86 | 19922088.86 | 19922088.86 | 19922088.86 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200201711843 | Proyecto de inversión | 1461804 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1461804.0, modificado:1461804.0}} | ESCUELA PRIMARIA NAZARIO S. ORTIZ GARZA.- ADECUACIÓN DE SERV. SANIT. SUST. DE IMPERMEAB. DE EDIF. "E", DEMOLICIÓN DE EDIFICIO "C", PINTURA PLAFON EDIF. "A", "E" Y "F", REP. DE INST. ELECT. DE EDIF. "A", "B", "E" Y "F". | 5 | Coahuila de Zaragoza | 35 | Torreón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 203500232 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:JOSE CUETO 1000,NAZARIO ORTIZ GARZA,TORREÓN, lon:-103.4592287, lat:25.5492813}} | 2020-08-09 | 2020-10-22 | 1389965.47 | 1389965.47 | 1389965.47 | 1389965.47 | 1389965.47 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200301722773 | Proyecto de inversión | 423401.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:423401.4, modificado:423401.4}} | CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN DIVERSAS CALLES EN LA COLONIA LAS AVES, EN EL MUNICIPIO DE M. MUZQUIZ, COAHUILA. - 3039 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 20 | Múzquiz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE CIUDAD MELCHOR MUZQUIZ | 3039 | S | 48 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:420.0, meta_modificada:420.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE TUCAN COLONIA LAS AVES, 80760 CIUDAD MELCHOR MÚZQUIZ, MÚZQUIZ COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE CEZONTLE Y CALLE HALCON, CALLE URANO ESTA OBRA SE ENCUENTRA AL PONOENTE DEL MUNICIPIO EN UNA ZONA ZAP, lon:-101.53811009, lat:27.89340999}} | 2020-05-18 | 2020-08-31 | 420605.04 | 420605.04 | 420605.04 | 420605.04 | 420605.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC-IN-0005-20, contratista:TRITURADOS Y CONSTRUCTORA DE MUZQUIZ, convocante:MUNICIPIO DE MUZQUIZ COAHUILA, monto:423401.4, importe_modificado:423401.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:420.0}} | {1722773/proyecto_INICIO, 1722773/proyecto_FIN, 1722773/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200301722794 | Proyecto de inversión | 698842 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:698842.0, modificado:698842.0}} | CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN COLONIA LAS AVES, EN EL MUNICIPIO DE M. MUZQUIZ, COAHUILA. - 3151 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 20 | Múzquiz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO CIUDAD MELCHOR MUZQUIZ | 3151 | S | 34 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:250.0, meta_modificada:250.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE PAVORREAL COLONIA LAS AVES, 80760 CIUDAD MELCHOR MÚZQUIZ, MÚZQUIZ COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE CARDENAL Y CALLE CENZONTLE, CALLE FAISAN ESTA OBRA SE ENCUENTRA EN UNA ZONA ZAP AL PONIENTE DEL MUNICIPIO CERCA DE LA CARR, lon:-101.53796979, lat:27.89258535}} | 2020-05-18 | 2020-08-31 | 698841.77 | 698841.77 | 698841.77 | 698841.77 | 698841.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC-IN-0011-20, contratista:CARLOS ROMEO RAMOS GONZALEZ, convocante:MUNICIPIO DE MUZQUIZ COAHUILA, monto:698841.77, importe_modificado:698841.77}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:250.0}} | {1722794/proyecto_FIN, 1722794/proyecto_PROCESO, 1722794/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200301727388 | Proyecto de inversión | 246115.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:246115.53, modificado:246115.53}} | REMODELACION DE SANITARIOS EN ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO EN MINAS DE LA FLORIDA - 17317 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 20 | Múzquiz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL CIUDAD MELCHOR MUZQUIZ | 17317 | S | 52 | 49 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:47, direccion:CALLE 21 DE MARZO EJIDO MINAS LA FLORIDA (LA FLORIDA), 79570 MINAS LA FLORIDA (LA FLORIDA), MÚZQUIZ COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE VENUSTIANO CARRANZA, CALLE ORILLA LA FLORIRDA ESTE PROYECTO SE ENCUENTRA , lon:-101.34885834, lat:27.65024522}} | 2020-06-03 | 2020-09-30 | 246115.51 | 246115.51 | 246115.51 | 246115.51 | 246115.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC-IN-0020-20, contratista:ELMER ARISTEO ROCHA MARTINEZ, convocante:MUNICIPIO DE MUZQUIZ COAHUILA, monto:246115.53, importe_modificado:246115.53}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {1727388/proyecto_FIN, 1727388/proyecto_INICIO, 1727388/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200301792374 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1500000.0}} | ESCUELA DE LICENCIATURA EN ENFERMERIA, CONST TECHUMBRE DE CANCHA DE BASQUETBOL | 5 | Coahuila de Zaragoza | 35 | Torreón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE COAHUILA | E16 | N | 0 | 0 | 378 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:710.0, meta_modificada:710.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:Calle Monte Rosa 189, Valle Dorado, 27298 Torreón, Coah., México, lon:-103.41975689, lat:25.51233207}} | 2020-10-14 | 2020-12-31 | 414983.05 | 1383276.82 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:355.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200301792677 | Proyecto de inversión | 1990224.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1990224.26, modificado:2459773.74}} | ESCUELA PRIMARIA DIANA LAURA RIOJAS DE COLOSIO.- SUST. IMPERM. Y REP. INST. ELECT. EDIF. "B", "C", "D", "E", "F" Y "H"; REP. SERV. SANIT., REP. PUERTAS, COL. PISO CERÁMICO EDIF. "B", "C" Y "D"; REHAB. PUERTAS EDIF. "E" Y "H" Y REUB. ACC. SECUNDARIO. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 25 | Piedras Negras | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 202500082 | N | 0 | 0 | 378 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:0, direccion:SIERRA DE LA ENCANTADA SN,LOS MONTES,PIEDRAS NEGRAS, lon:-100.5441463, lat:28.7145176}} | 2020-09-18 | 2020-12-16 | 2437632.29 | 2437632.29 | 2437632.29 | 2437632.29 | 2437632.29 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200301792693 | Proyecto de inversión | 5008680.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5008680.5, modificado:5008680.5}} | SUM. DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA OBRAS DEL PROGR. DE INV. DE LA INFR. EDUCATIVA DEL NIVEL BÁSICO FAM 2020.- SUMINISTRO DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA OBRAS DEL PROGRAMA DE INVERSIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DEL NIVEL BÁSICO FAM 2020. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 204500110 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:0, direccion:,,VARIOS, lon:-100.9769789, lat:25.4333}} | 2020-10-16 | 2020-12-14 | 4823697.24 | 4823697.24 | 4823697.24 | 4823697.24 | 4823697.24 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200301793315 | Proyecto de inversión | 3297395.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3297395.79, modificado:3297395.79}} | Acciones relativas al Programa de Agua Potable, drenaje y tratameinto (PROAGUA) exclusivamente en su apartado de Agua Limpia para atender la emergencia sanitaria generada por el VIRUS SARS-COV2(COVIT19) correspondiente a localidades y Municipios del Organismo de Cuenca Rio. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 5 | Candela | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Agua y saneamiento | Sin identificar | comision estatal de aguas y saneameitno de coahuila | 204500083 | N | 0 | 0 | 2131033 | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Candela, Coah., México, lon:-100.6658581, lat:26.8388667}} | 2020-05-22 | 2020-05-30 | 3297395.79 | 3297395.79 | 3281698.74 | 3281698.74 | 3281698.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEAS-AD-OBR-05/2020, contratista:CONSORCIO INMOBILIARIO AZTECA, S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN ESTATAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE COAHUILA, monto:3297395.79, importe_modificado:3297395.79}} | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:1.0}} | {1793315/proyecto_PROCESO, 1793315/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200401795499 | Proyecto de inversión | 62987628.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:19, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6.298762851E7, modificado:6.298762851E7}} | AMPLIACIÓN DEL BLVD. FESTE TRAMO COMPROMETIDO ENTRE LIBRAMIENTO CARLOS SALINAS DE GORTARI Y CARRETEA 57 DE LA CIUDAD DE MONCLOVA, COAHUILA | 5 | Coahuila de Zaragoza | 18 | Monclova | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MONCLOVA | 003 | N | 0 | 0 | 2510000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:114525.0, meta_modificada:114525.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:San Sebastián de Aparicio 1323, Festse, 25734 Monclova, Coah., México, lon:-101.40415192, lat:26.96736577}} | 2020-12-18 | 2021-03-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1795499/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:RECURSO NO AUTORIZADO., trimestre:5.0, usuario:mariairodriguezc, fecha:2021-07-14}} | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200401795512 | Proyecto de inversión | 19383190.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:19, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.938319021E7, modificado:1.938319021E7}} | REHABILITACIÓN DEL GIMNASIO MUNICIPAL MILO MARTINEZ DE LA ROSA UBICADO AV. CIUDAD DEPORTIVA EN LA CD. MONCLOVA COAHUILA | 5 | Coahuila de Zaragoza | 18 | Monclova | Programa de Inversión de Mantenimiento | Deporte | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MONCLOVA | 009 | N | 0 | 0 | 215000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2750.0, meta_modificada:2750.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:Estadio 1601, Cd Deportiva, 25750 Monclova, Coah., México, lon:-101.44535065, lat:26.90599776}} | 2020-12-18 | 2021-03-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1795512/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:OBRA NO EJECUTADA POR EL MUNICIPIO, trimestre:5.0, usuario:mariairodriguezc, fecha:2021-07-14}} | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200401823522 | Proyecto de inversión | 2154238.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2154238.41, modificado:1355067.98}} | PAVIMENTACION DE LA CALLE SANTA CRUZ EN TRAMO CALLE SANTA CATARINA A CALLE GREGORIO GARCIA COLONIA SALTILLO 400 - 155977 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 24 | Parras | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PARRAS DE LA FUENTE COAHUILA | 155977 | S | 41 | 39 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1323.0, meta_modificada:1323.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:CALLE SANTA CRUZ COLONIA SALTILLO 400, 27984 PARRAS DE LA FUENTE, PARRAS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE SANTA CATARINA Y CALLE GREGORIO, CALLE MARGARITAS LA OBRA SE ENCUENTRA 8 CUADRAS ANTES DE LLEGAR AL SANTO MADERO IGLESIA , lon:-102.18571172, lat:25.43043228}} | 2020-10-08 | 2020-12-15 | 1355067.98 | 1355067.98 | 1355067.98 | 1355067.98 | 1355067.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MP-ICMTP2020-FISM019-155977, contratista:SERGIO SANCHEZ SEPULVEDA, convocante:MUNICIPIO DE PARRAS, monto:1833441.58, importe_modificado:1355067.98}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1040.05}} | {1823522/proyecto_INICIO, 1823522/proyecto_PROCESO, 1823522/proyecto_INICIO, 1823522/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200401828922 | Proyecto de inversión | 50170 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:50170.0, modificado:50170.0}} | EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE ANALCO 4 EN LA COLONIA ANALCO. - 170888 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 27 | Ramos Arizpe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE RAMOS ARIZPE | 170888 | S | 25 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:CALLE CUATRO COLONIA ANALCO, 25902 RAMOS ARIZPE, RAMOS ARIZPE COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE DOS Y CALLE ANCONES, COLONIA ANALCO AL NORTE DE LA CIUDAD DE RAMOS ARIZPE CALLE CUATRO., lon:-100.9557066, lat:25.56700627}} | 2020-11-01 | 2020-12-31 | 50170 | 49892.1 | 49892.1 | 49892.1 | 49892.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MRA-DOP-015-2020(7), contratista:ANTONIO CARLOS ELIZONDO CERNA, convocante:MUNICIPIO DE RAMOS ARIZPE, monto:49892.1, importe_modificado:49892.1}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1828922/proyecto_FIN, 1828922/proyecto_PROCESO, 1828922/proyecto_FIN, 1828922/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200401832193 | Proyecto de inversión | 1116682.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1116682.88, modificado:1116682.88}} | REHABILITACIÓN DE REVESTIMIENTO EN MATAMOROS LOCALIDAD MATAMOROS ASENTAMIENTO 29 DE JUNIO - 183185 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 17 | Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS | 183185 | S | 80 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:250.0, meta_modificada:250.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:AVENIDA INDEPENDENCIA INTERIOR 0 CIUDAD 29 DE JUNIO, 27444 MATAMOROS, MATAMOROS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE OCAMPO Y CALLE RAYON, PARA LLEGAR A LA OBRA SE TIENE QUE CIRCULAR POR CALZADA CRISTOBAL DIAZ DE PONIENTE A ORIEN, lon:-103.22312015, lat:25.52607821}} | 2020-11-16 | 2020-12-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:069-INFRA/2020, contratista:OBRAS Y SERVICIOS DEL REAL LAGUNA S.A. DE C.V., convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MATAMOROS COAHUILA, monto:1116682.88, importe_modificado:1116682.88}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:250.0}} | {1832193/proyecto_INICIO, 1832193/proyecto_PROCESO, 1832193/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:SE CAPTURARON MAL FOTOS Y AVANCES YA QUE ESTE PROYECTO FUE CANCELADO Y EL GASTO SE EJECUTO EN OTRA OBRA PROGRAMADA, trimestre:5.0, usuario:rodrigoaguilarv, fecha:2021-07-14}} | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200401879198 | Proyecto de inversión | 687615.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:687615.53, modificado:687615.53}} | PERFORACION DE UN POZO PROFUNDO CON EQUIPAMIENTO FOTOVOLTAICO PARA EL ABASTO DE AGUA POTABLE DEL EJIDO SANTA MONICA DEL MPIO. DE GUERRERO, COAHUILA | 5 | Coahuila de Zaragoza | 12 | Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISION ESTATAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE COAHUILA | 201200026 | N | 0 | 0 | 250 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:35, direccion:Santa Mónica, Coah., México, lon:-100.6273039, lat:28.202757}} | 2020-11-04 | 2020-12-31 | 687615.53 | 687615.53 | 687615.51 | 687615.51 | 687615.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEAS-FEFMPH-OBR-35/20, contratista:PERFORACIONES Y SERVICIOS AVRE, S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN ESTATAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE COAHUILA, monto:687615.53, importe_modificado:687615.53}} | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} | {1879198/proyecto_INICIO, 1879198/proyecto_PROCESO, 1879198/proyecto_FIN, 1879198/proyecto_INICIO, 1879198/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200401881522 | Proyecto de inversión | 539919.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:539919.66, modificado:539814.55}} | ESCUELA PRIMARIA LIBERTAD Y PROGRESO.-SUSTITUCIÓN DE LOSA, CANCELERÍA, ALUMBRADO Y RECUBRIMIENTOS DEL EDICIFIO "A" | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 203000338 | N | 0 | 0 | 99 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:0, direccion:CONOCIDO-EJIDO LA VEGA, lon:-101.0121267, lat:25.4219142}} | 2020-12-11 | 2021-02-08 | 539814.55 | 539814.55 | 539814.55 | 539814.55 | 539814.55 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200401881981 | Proyecto de inversión | 1944915.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1944915.58, modificado:1944915.58}} | JARDIN DE NIÑOS GENERAL TOMAS SANCHEZ HERNANDEZ.-CONST. TECHO ESTRUCTURAL, RED ELÉCT., REHAB. PROT MET. EDIF. "A", "B", "D" Y "E", APL. DE PINT. EN OB. EXT., REHAB. BARANDAL CIRCULACIÓN Y JUEGOS INFANTILES, COL. PISO DE CONC. AREA POSTERIOR DEL PLANTEL. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 203000339 | N | 0 | 0 | 98 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:0, direccion:RAMON MENDOZA 1503-ZONA CENTRO, lon:-101.0121267, lat:25.4219142}} | 2021-01-06 | 2021-03-06 | 1944915.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200101699258 | Adquisición | 13645000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.3645E7, modificado:1.3645E7}} | (Sistema Nacional de Información) Sistema Nacional de Información, base de datos del SNSP | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Red Nacional de Telecomunicaciones del Sistema Nacional de Información (Bases de Datos) | Secretaria Ejecutiva Del Sistema Estatal De Seguridad Pública | FASP 06 | N | 0 | 0 | 100000 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:23.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:Perif. Luis Echeverría 5050B, Nuevo Centro Metropolitano de Saltillo, 25022 Saltillo, Coah., México, lon:-100.97654343, lat:25.41374118}} | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 13645000 | 13643864.5 | 13643864.5 | 13643864.5 | 13643864.5 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200101700192 | Proyecto de inversión | 597000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:597000.0, modificado:597000.0}} | BACH. JAIME LOZANO BENAVIDES. Mantenimiento | 5 | Coahuila de Zaragoza | 3 | Allende | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA | 4 | N | 0 | 0 | 261 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1432.0, meta_modificada:1432.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:2, direccion:Calle Melchor Ocampo Sur 1205, Zona Centro, 26230 Allende, Coah., México, lon:-100.85856915, lat:28.35277153}} | 2020-05-18 | 2020-12-31 | 563969.45 | 567363.66 | 563969.45 | 563969.45 | 561538.55 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1432.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200101700210 | Proyecto de inversión | 1153846 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1153846.0, modificado:1153846.0}} | ESCUELA DE ADMINISTRACION. Mantenimeinto | 5 | Coahuila de Zaragoza | 33 | San Pedro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA | E7 | N | 0 | 0 | 103 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1197.0, meta_modificada:1197.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:Nilo 1206, Lic Eliseo Mendoza Berrueto, 27811 San Pedro, Coah., México, lon:-102.9714632, lat:25.76889984}} | 2020-03-09 | 2020-12-31 | 1090110.27 | 1090111.44 | 1090110.26 | 1090110.26 | 1085411.51 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1197.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200201711794 | Proyecto de inversión | 503485 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:503485.0, modificado:503485.0}} | ESCUELA PRIMARIA JUAN ANTONIO DE LA FUENTE.- CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DIDÁCTICA Y OBRA EXTERIOR. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 203000110 | N | 0 | 0 | 366 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CAMPO MILITAR 6-F CARRETERA ZACATECAS KILOMETRO 7,UNIDAD HABITACIONAL MILITAR,SALTILLO, lon:-101.0119208, lat:25.3732147}} | 2020-06-26 | 2020-09-23 | 430203.75 | 430203.75 | 430203.75 | 430203.75 | 430203.75 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200201711795 | Proyecto de inversión | 3540867.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3540867.56, modificado:3540867.56}} | ESCUELA PRIMARIA NUEVA CREACIÓN.- CONSTRUCCIÓN DE 3 AULAS DIDÁCTICAS Y OBRA EXTERIOR | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 203000111 | N | 0 | 0 | 216 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:COLINAS DE SANTIAGO,COLINAS DE SANTIAGO,SALTILLO, lon:-101.0053, lat:25.4311635}} | 2020-06-03 | 2020-10-09 | 3496580.5 | 3496580.5 | 3496580.5 | 3496580.5 | 3496580.5 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200201711809 | Proyecto de inversión | 574578 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:574578.0, modificado:574578.0}} | JARDIN DE NIÑOS ANTONIO CARDENAS RODRIGUEZ.- CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DIDÁCTICA Y OBRA EXTERIOR. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 203000141 | N | 0 | 0 | 158 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:PERONES NUM. 367,TERESITAS,SALTILLO, lon:-101.0137319, lat:25.3664159}} | 2020-07-03 | 2020-10-01 | 534419.75 | 534419.75 | 534419.75 | 534419.75 | 534419.75 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200201711814 | Proyecto de inversión | 679787 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:679787.0, modificado:679787.0}} | ESCUELA PRIMARIA SIN NOMBRE.- CONSTRUCCIÓN DE DIRECCIÓN DOBLE SENCILLA Y OBRA EXTERIOR. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 203000153 | N | 0 | 0 | 337 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CAÑÓN DE CARBONERA - SN,NUEVO TERESITAS,SALTILLO, lon:-101.0053, lat:25.4311635}} | 2020-08-08 | 2020-10-06 | 647358.29 | 647358.29 | 647358.29 | 647358.29 | 647358.29 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200201711833 | Proyecto de inversión | 907973 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:907973.0, modificado:907973.0}} | JARDIN DE NIÑOS GUADALUPE VICTORIA.- SUST. DE MUROS DAÑADOS Y PISO CERÁMICO EN EDIFICIO "B", DE IMPERMEABILIZACIÓN EN EDIFICIOS "A, B, C y D" Y MALLA EN LADOS SUR Y ORIENTE. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 35 | Torreón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 203500209 | N | 0 | 0 | 99 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:JILGUEROS S/N,EJIDO ZARAGOZA II,TORREÓN, lon:-103.3558575, lat:25.5244905}} | 2020-07-30 | 2020-10-12 | 842912.37 | 842912.37 | 842912.37 | 842912.37 | 842912.37 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200201711850 | Proyecto de inversión | 910355.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:910355.04, modificado:910355.04}} | E.S.G. NO. 17 CARLOS PELLICER.- CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DIDÁCTICA Y CUBIERTA DE ESCALERA. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 35 | Torreón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 203500075 | N | 0 | 0 | 287 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:AVENIDA BROMO,VILLAS UNIVERSIDAD OTE.,TORREÓN, lon:-103.310487, lat:25.548704}} | 2020-06-24 | 2020-08-22 | 784466.89 | 784466.89 | 784466.89 | 784466.89 | 784466.89 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200301713812 | Proyecto de inversión | 2089360.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2089360.64, modificado:2089360.64}} | REPOSICION DE RED DE DRENAJE EN VARIAS CALLES Y COLONIAS (COLECTOR Y SUBCOLECTOR NIÑOS HEROES) | 5 | Coahuila de Zaragoza | 28 | Sabinas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DESARROLLO URBANO Y MOVILIDAD | 202800014 | N | 0 | 0 | 8500 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:285.5, meta_modificada:285.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:Sabinas, Coah., México, lon:-101.1334267, lat:27.8647835}} | 2020-01-24 | 2020-09-08 | 2089360.63 | 2089360.63 | 2089360.63 | 2089360.63 | 2089360.63 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:285.5}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200301713898 | Proyecto de inversión | 612905.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:612905.8, modificado:612905.8}} | Equipamiento de pozo II en carretera Morelos-Allende Predio Jesus Perales Treviño en la localidad de Morelos, Coahuila | 5 | Coahuila de Zaragoza | 19 | Morelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISION ESTATAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE COAHUILA | 201900016 | N | 0 | 0 | 800 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:Morelos, Coah., México, lon:-100.8850709, lat:28.4070929}} | 2020-07-20 | 2020-08-20 | 612905.8 | 612905.8 | 583038.04 | 583038.04 | 583038.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEAS-FAFEF-OBR-09/2020, contratista:KARLA CECILIA DEL BOSQUE DE LUNA, convocante:COMISIÓN ESTATAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE COAHUILA, monto:612905.8, importe_modificado:612905.8}} | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} | {1713898/proyecto_PROCESO, 1713898/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200301755300 | Proyecto de inversión | 23771.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:23771.88, modificado:23771.88}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO DE LAMINA EN CALLE 5 DE FEBRERO ENTRE CALLE LÁZARO CÁRDENAS Y BLVD MONDRAGON COLONIA LÁZARO CÁRDENAS - 77924 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 22 | Nava | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAVA COAHUILA | 77924 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:22.0, meta_modificada:22.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:CALLE 5 DE FEBRERO INTERIOR SN COLONIA LÁZARO CÁRDENAS, 26170 NAVA, NAVA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y BOULEVARD MONDRAGON, CALLE 5 DE FEBRERO SIN NUMERO ENTRE CALLE LÁZARO CÁRDENAS Y BLVD MONDRAGON, lon:-100.75271725, lat:28.42830107}} | 2020-08-03 | 2020-09-03 | 23771.88 | 23771.88 | 23771.88 | 23771.88 | 23771.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MNC023/2020-O, contratista:SEBASTIAN VAZQUEZ CASTRO, convocante:MUNICIPIO DE NAVA COAHUILA, monto:652108.48, importe_modificado:652108.48}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:22.0}} | {1755300/proyecto_INICIO, 1755300/proyecto_FIN, 1755300/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200301791406 | Proyecto de inversión | 14448398.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.44483989E7, modificado:1.44483989E7}} | Reposicion de la linea de alimentacion por bombeo de Agua Potable del rebombeo Sasn Jose de los Nuncios hasta el rebombeo Villa Magnade la ciudad de Ramos Arizpe, Coahuila | 5 | Coahuila de Zaragoza | 27 | Ramos Arizpe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comision Estatal de Aguas y Saneamiento de Coahuila | 202700069 | N | 0 | 0 | 24999 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:Ramos Arizpe, Coah., México, lon:-100.9483074, lat:25.5411499}} | 2020-07-30 | 2020-10-31 | 14446029.42 | 14446029.42 | 14195014.22 | 14195014.22 | 14195014.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEAS-FAFEF-OBR-08/2020, contratista:ELIZABETH PEREZ FLORES, convocante:COMISIÓN ESTATAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE COAHUILA, monto:1.44483989E7, importe_modificado:1.44483989E7}} | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} | {1791406/proyecto_INICIO, 1791406/proyecto_PROCESO, 1791406/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200301792668 | Proyecto de inversión | 763354.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:763354.46, modificado:763354.46}} | CENTRO DE ATENCIÓN MULTIPLE JORGE JAIME CONTRERAS MENDEZ.- SUSTITUCIÓN DE MURO MALLA POR MURO REJA LADO ORIENTE. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 18 | Monclova | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 201800072 | N | 0 | 0 | 115 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:0, direccion:PRIVADA CHOPO 235,LA LOMA SUR,MONCLOVA, lon:-101.42023, lat:26.888902}} | 2020-09-18 | 2020-11-01 | 760179.1 | 760179.1 | 760179.1 | 760179.1 | 760179.1 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200301793660 | Proyecto de inversión | 325985.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:325985.52, modificado:325985.52}} | CECyTEC VILLA UNIÓN.- EQUIPO PARA AULA DE USOS MÚLTIPLES. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 37 | Villa Unión | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 203700026 | N | 0 | 0 | 247 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:0, direccion:GRAL. NARANJO 806,ZONA CENTRO,VILLA UNIÓN, lon:-100.721079, lat:28.222694}} | 2020-10-02 | 2020-11-10 | 288501.28 | 288501.28 | 288501.28 | 288501.28 | 288501.28 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200401798738 | Proyecto de inversión | 13000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:13000.0, modificado:12678.96}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO NI LÁMINA DE CARTÓN EN SAN PEDRO LOCALIDAD SAN PEDRO ASENTAMIENTO ALTAMIRA - 178887 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INLCUSION Y DESARROLLO SOCIAL | 178887 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:CALLE PUERTO REAL 17 INTERIOR SN FRACCIONAMIENTO ALTAMIRA, 27812 SAN PEDRO, SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE GORRIONES Y ,, lon:-102.96696012, lat:25.77058383}} | 2020-11-09 | 2020-12-31 | 12678.96 | 12678.96 | 12678.96 | 12678.96 | 12678.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-091-20, contratista:CONTRATISTAS INTEGRALES S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:289878.2, importe_modificado:289878.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:16.0}} | {1798738/proyecto_INICIO, 1798738/proyecto_FIN, 1798738/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200501890102 | Acción | 71340 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:71340.0, modificado:71340.0}} | AFORO DE POZO DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO EN EJIDO ABREVADERO | 5 | Coahuila de Zaragoza | 24 | Parras | Otros Programas de Inversión | Gastos Indirectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE PARRAS | 145876 | S | 21938 | 22534 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:PRESIDENCIA MUNICIPAL MADERO Y TREVI, lon:-102.18416889, lat:25.43738056}} | 2020-10-01 | 2020-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1890102/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Es una Obra duplicada, se le dio seguimiento con el folio COA200401818180, trimestre:5.0, usuario:salmavillaloboss, fecha:2021-07-07}} | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200101699259 | Adquisición | 2300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2300000.0, modificado:2300000.0}} | (Sistema Nacional de Información) Sistema Nacional de Atención de Llamadas de Emergencia y Denuncias Ciudadanas | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Servicios de llamadas de emergencia 066 y de denuncia anónima 089 | Secretaria Ejecutiva Del Sistema Estatal De Seguridad Pública | FASP 07 | N | 0 | 0 | 100000 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:Perif. Luis Echeverría 5050B, Nuevo Centro Metropolitano de Saltillo, 25022 Saltillo, Coah., México, lon:-100.97654343, lat:25.41350861}} | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 2300000 | 2247500 | 2247500 | 2247500 | 2247500 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:5.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200101699351 | Proyecto de inversión | 1290779.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1290779.17, modificado:1258650.75}} | CONSTRUCCION DE 126.5 M DE DRENAJE SANITARIO CON TUBERIA DE 20 CM PVC SERIE 20 EN BLVD. COLOSIO ENTRE BLVD. EULALIO GUTIERREZ TREVINO Y BLVD. JOSE MUSA DE LEON | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DESARROLLO URBANO Y MOVILIDAD | 203000017 | N | 0 | 0 | 725123 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:126.5, meta_modificada:126.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:Blvd. Luis Donaldo Colosio & Blvd. Eulalio Gutiérrez Treviño, Residencial San Alberto, 25204 Saltillo, Coah., México, lon:-100.9519009, lat:25.4637335}} | 2020-02-11 | 2020-06-30 | 1258650.75 | 1258650.75 | 632049.72 | 632049.72 | 632049.72 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:126.5}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200201711757 | Proyecto de inversión | 2037255 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2037255.0, modificado:2037255.0}} | ESCUELA PRIMARIA GENERAL NICOLAS BRAVO.- SUST. DE LOSA Y 4 COLUMNAS, DE PUERTAS Y CANCELERIA PARCIAL, PINTURA A ESTRUCTURA METALICA DE EDIF. "B" Y CONSTRUCCIÓN DE CONTRABARDA LADO ORIENTE. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 17 | Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 201700142 | N | 0 | 0 | 354 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:NIÑOS HEROES,ZONA CENTRO,MATAMOROS, lon:-103.2285665, lat:25.527978}} | 2020-08-08 | 2020-10-16 | 1845603.03 | 1845603.03 | 1845603.03 | 1845603.03 | 1845603.03 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200201711803 | Proyecto de inversión | 2301491 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2301491.0, modificado:2301491.0}} | ESCUELA PRIMARIA SIN NOMBRE.- CONSTRUCCIÓN DE 4 AULAS DIDÁCTICAS Y OBRA EXTERIOR. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 203000131 | N | 0 | 0 | 87 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:MISION SAN ALBERTO Y MISION SAN ANDRES,MISION CERRITOS,SALTILLO, lon:-101.0053, lat:25.4311635}} | 2020-07-03 | 2020-10-31 | 1971996.07 | 1971996.07 | 1971996.07 | 1971996.07 | 1971996.07 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200201711844 | Proyecto de inversión | 1117795 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1117795.0, modificado:1117795.0}} | JARDIN DE NIÑOS MELCHOR OCAMPO.- SUST. DE IMPERMEABILIZACION, PINTURA, CANCELERÍA, PUERTAS Y PROTECCIONES Y REP. DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS EN EDIFICIOS "A Y B", REP. MENOR DE SERVICIOS SANITARIOS, SUM. Y COL. DE MALLA CICLÓNICA EN AREA DE JUEGOS. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 35 | Torreón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 203500233 | N | 0 | 0 | 117 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:OCTAVA,SEGUNDA RINCONADA DE LA UNION,TORREÓN, lon:-103.4643729, lat:25.5258613}} | 2020-08-09 | 2020-10-22 | 1097406.65 | 1097406.65 | 1097406.65 | 1097406.65 | 1097406.65 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200201711853 | Proyecto de inversión | 644097 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:644097.0, modificado:644097.0}} | ESCUELA PRIMARIA MARÍA GUADALUPE FLORES PALACIOS.- CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DIDÁCTICA Y OBRA EXTERIOR. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 35 | Torreón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 203500102 | N | 0 | 0 | 283 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:PASEO DE LOS SAUCES S/N,JOYAS DEL DESIERTO,TORREÓN, lon:-103.442, lat:25.5444}} | 2020-06-17 | 2020-08-15 | 615404.5 | 615404.5 | 615404.5 | 615404.5 | 615404.5 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200201711862 | Proyecto de inversión | 581160 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:581160.0, modificado:581160.0}} | ESCUELA PRIMARIA HUMBERTO RIVERA GOMEZ.- CONSTRUCCIÓN DE DIRECCIÓN DOBLE SENCILLA Y OBRA EXTERIOR. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 35 | Torreón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 203500226 | N | 0 | 0 | 229 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:PASEO DE LOS TABACHINES SN,JARDINES UNIVERSIDAD,TORREÓN, lon:-103.3196827, lat:25.5227801}} | 2020-08-05 | 2020-10-03 | 482927.68 | 482927.68 | 482927.68 | 482927.68 | 482927.68 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200301716389 | Proyecto de inversión | 60640 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:60640.0, modificado:58317.96}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN MONCLOVA LOCALIDAD MONCLOVA ASENTAMIENTO EMILIANO ZAPATA - 53988 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSIÓN Y DESARROLLO SOCIAL | 53988 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:CALLE 22 1319 INTERIOR SN COLONIA EMILIANO ZAPATA, 25740 MONCLOVA, MONCLOVA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE 20 Y CALLE 24,, lon:-101.39547699, lat:26.91448963}} | 2020-09-17 | 2020-11-30 | 58177.71 | 58177.71 | 58177.71 | 58177.71 | 58177.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-023-20, contratista:GUADALUPE MICAELA SANCHEZ AMADOR, convocante:Gobierno del estado de Coahuila de Zaragoza, monto:1457948.98, importe_modificado:1457948.98}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1716389/proyecto_INICIO, 1716389/proyecto_PROCESO, 1716389/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200301717335 | Proyecto de inversión | 18000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:18000.0, modificado:17907.35}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN SAN PEDRO LOCALIDAD TEBAS ASENTAMIENTO TEBAS - 67926 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSIÓN Y DESARROLLO SOCIAL | 67926 | S | 6 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:90.0, meta_modificada:90.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:292, direccion:INTERIOR SN EJIDO TEBAS, 27970 TEBAS, SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y ,, lon:-102.94524698, lat:25.73004071}} | 2020-09-17 | 2020-11-30 | 1797.35 | 17797.35 | 17797.35 | 17797.35 | 17787.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-081-20, contratista:IUNGO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:1498248.8, importe_modificado:1498248.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:90.0}} | {1717335/proyecto_INICIO, 1717335/proyecto_PROCESO, 1717335/proyecto_FIN, 1717335/proyecto_PROCESO, 1717335/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200301792665 | Proyecto de inversión | 786259.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:786259.9, modificado:786259.9}} | JARDIN DE NIÑOS MARIA CONCEPCIÓN PAMANES DE CONTRERAS.- SUSTITUCIÓN DE LOSA, REFORZAMIENTO, CANCELERÍA, REHABILITACIÓN DE PROTECCIONES METÁLICAS E INST. ELECTRICAS DEL EDIF. "D" Y CONST. MURO DE ACOMETIDA. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 17 | Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 201700145 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:0, direccion:CONOCIDO,,MATAMOROS, lon:-103.2852892, lat:25.6969922}} | 2020-09-07 | 2020-12-05 | 786259.55 | 786259.55 | 786259.55 | 786259.55 | 786259.55 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200301792683 | Proyecto de inversión | 521040.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:521040.55, modificado:521040.55}} | JARDIN DE NIÑOS JOSÉ GARCÍA RODRÍGUEZ.- SUST. DE IMPERMEABILIZACIÓN Y REP. DEL SIST. ELÉCTRICO DE EDIF. "A" Y "B" Y CONSTRUCCIÓN DE CANAL DE DESAGUE. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 203000319 | N | 0 | 0 | 57 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:0, direccion:PRIVADA DOS # 638-25,JARDIN ORIENTE,SALTILLO, lon:-100.9814974, lat:25.4514695}} | 2020-09-18 | 2020-10-27 | 516461.1 | 516461.1 | 516461.1 | 516461.1 | 516461.1 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200401795506 | Proyecto de inversión | 5292294.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:19, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5292294.55, modificado:5292294.55}} | CONSTRUCCIÓN DE LINEA DE AGUA PARA INTERCONEXIÓN DE SECTORES POR EL LIBRAMIENTO CARLOS SALINAS DE GORTARI EN LA CD. DE MONCLOVA COAHUILA | 5 | Coahuila de Zaragoza | 18 | Monclova | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Agua y saneamiento | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MONCLOVA | 007 | N | 0 | 0 | 215000 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3600.0, meta_modificada:3600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:Lib. Lic. Carlos Salinas de Gortari, Residencial San Lorenzo, Monclova, Coah., México, lon:-101.42063141, lat:26.96430581}} | 2020-12-18 | 2021-03-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1795506/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:RECURSO NO AUTORIZADO., trimestre:5.0, usuario:mariairodriguezc, fecha:2021-07-14}} | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200401796305 | Proyecto de inversión | 26000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:26000.0, modificado:12678.96}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO TERRADO EN SAN PEDRO LOCALIDAD SAN PEDRO ASENTAMIENTO VIVIENDAS POPULARES - 114616 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSION Y DESARROLLO SOCIAL | 114616 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:CALLE TREVIÑO 565 INTERIOR SN COLONIA VIVIENDAS POPULARES, 27804 SAN PEDRO, SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE JUAN N. ALVARES Y CALLE PRIMERA,, lon:-102.98976158, lat:25.75023923}} | 2020-11-09 | 2020-12-31 | 12678.96 | 12678.96 | 12678.96 | 12678.96 | 12678.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-091-20, contratista:CONTRATISTAS INTEGRALES S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:289878.2, importe_modificado:289878.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:32.0}} | {1796305/proyecto_INICIO, 1796305/proyecto_PROCESO, 1796305/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200401798722 | Proyecto de inversión | 26000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:26000.0, modificado:25357.92}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO NI LÁMINA DE CARTÓN EN SAN PEDRO LOCALIDAD SAN PEDRO ASENTAMIENTO FRANCISCO VILLA - 178608 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSION Y DESARROLLO SOCIAL | 178608 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:AVENIDA INDEPENDENCIA 25 INTERIOR SN COLONIA FRANCISCO VILLA, 27890 SAN PEDRO, SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE AVENIDA CHIHUAHUHA Y CALLE DIVISION DEL NORTE,, lon:-102.9863364, lat:25.74872684}} | 2020-11-09 | 2020-12-31 | 25357.92 | 25357.92 | 25357.92 | 25357.92 | 25357.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-091-20, contratista:CONTRATISTAS INTEGRALES S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:289878.2, importe_modificado:289878.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:32.0}} | {1798722/proyecto_INICIO, 1798722/proyecto_PROCESO, 1798722/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200401878608 | Proyecto de inversión | 5959337 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5959337.0, modificado:5959337.0}} | CONSTRUCCION DE UN TANQUE SUPERFICIAL DE CONCRETO ARMADO DE 4,000 M3 DE CAP. COMO REPOSICION DE VARIOS TANQUES DE ALMACENAMIENTO EN COLAPSO CON LINEAS DE INTERCONEXION PARA MEJORAR EL ABASTO DE AGUA POTABLE DE LA CIUDAD DE MUZQUIZ, COAHUILA | 5 | Coahuila de Zaragoza | 20 | Múzquiz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | comision estatal de aguas y saneameitno de coahuila | 202000079 | N | 0 | 0 | 35060 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:Múzquiz, Coah., México, lon:-101.513999, lat:27.8822402}} | 2020-11-24 | 2020-12-31 | 5959335.62 | 5959335.62 | 5959335.62 | 5959335.62 | 5959335.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEAS-FEFMPH-OBR-37/20, contratista:TEC-TECNOLOGIA EN CONSTRUCCION MONCLOVA, S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN ESTATAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE COAHUILA, monto:5957337.0, importe_modificado:5957337.0}} | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:0.55}} | {1878608/proyecto_INICIO, 1878608/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200101699253 | Adquisición | 4504129.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4504129.77, modificado:4504129.77}} | (Profesionalización, Certificación y Capacitación de los Elementos Policiales y las Instituciones de Seguridad Pública) Fortalecimiento de las Capacidades de Evaluación en Control de Confianza | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Fortalecimiento de las Capacidades de Evaluación y Control de Confianza | Secretaria Ejecutiva Del Sistema Estatal De Seguridad Pública | FASP 01 | N | 0 | 0 | 100000 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:375.0, meta_modificada:748.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:Perif. Luis Echeverría 5050B, Nuevo Centro Metropolitano de Saltillo, 25022 Saltillo, Coah., México, lon:-100.97637177, lat:25.41377995}} | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 4504129.77 | 4492265.99 | 4492265.99 | 4492265.99 | 4492265.99 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:744.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200101699262 | Acción | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | Seguimiento y Evaluación de los Programas | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Seguridad | Evaluación de los distintos Programas o Acciones | Secretaria Ejecutiva Del Sistema Estatal De Seguridad Pública | FASP 10 | N | 0 | 0 | 100000 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:Perif. Luis Echeverría 5050B, Nuevo Centro Metropolitano de Saltillo, 25022 Saltillo, Coah., México, lon:-100.97637177, lat:25.41366366}} | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 1000000 | 992000 | 992000 | 992000 | 992000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200101699341 | Proyecto de inversión | 28767689.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2.876768961E7, modificado:2.839782209E7}} | PAVIMENTACION EN DIVERSAS CALLES | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DESARROLLO URBANO Y MOVLIDAD | 203000059 | N | 0 | 0 | 562587 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:13182.0, meta_modificada:13182.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:Zona Centro, 25000 Saltillo, Coah., México, lon:-100.997658, lat:25.4202852}} | 2020-02-28 | 2020-06-30 | 28397822.09 | 28397822.09 | 28397822.07 | 28397822.07 | 28397822.07 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:13182.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200101700222 | Proyecto de inversión | 1153846 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1153846.0, modificado:1153846.0}} | FACULTAD DE ODONTOLOGIA. Mantenimiento | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA | E12 | N | 0 | 0 | 460 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4325.0, meta_modificada:4325.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:Dra. Cuquita Cepeda de Dávila 330, Satélite Sur 3er Sector, Saltillo, Coah., México, lon:-101.02490902, lat:25.45125747}} | 2020-03-02 | 2020-12-31 | 1085975.14 | 1086166.26 | 1085975.12 | 1085975.12 | 1081294.19 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4325.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200201711756 | Proyecto de inversión | 857183.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:857183.18, modificado:857183.18}} | JARDIN DE NIÑOS MARIA MONTESSORI.- REP. MENOR DE S. S. EDIF "A", SUST. IMPERMEAB, CANCELERIA, PUERTAS Y REP. DE INST. ELECT. EDIF. "B", SUST. IMPERMEAB, PUERTAS, PINT. Y REP. DE SIST. ELECT. EDIF. "C" COLOC. IMPERMEAB. EDIF "E" Y CONST. DE CISTERNA. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 17 | Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 201700143 | N | 0 | 0 | 99 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:265, direccion:CONOCIDO,EJIDO LOS ANGELES,JIMENEZ, lon:-103.2810951, lat:25.6968152}} | 2020-08-08 | 2020-10-06 | 757665.73 | 757665.73 | 757665.73 | 757665.73 | 757665.73 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200201711762 | Proyecto de inversión | 1062418 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1062418.0, modificado:1062418.0}} | JARDIN DE NIÑOS JUAN ESCUTIA.- SUSTITUCIÓN DE IMPERMEABILIZACIÓN, CANCELERIA, REHABILITACIÓN DE PROTECCIONES METÁLICAS, PINTURA E INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE EDIFICIOS "A", "B" Y "C". | 5 | Coahuila de Zaragoza | 18 | Monclova | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 201800056 | N | 0 | 0 | 98 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:CALLE JUAN CASTRO 1201,BUENOS AIRES,MONCLOVA, lon:-101.4036775, lat:26.8782061}} | 2020-08-09 | 2020-10-22 | 952823.44 | 952823.44 | 952823.44 | 952823.44 | 952823.44 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200201711790 | Proyecto de inversión | 566532 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:566532.0, modificado:566532.0}} | JARDIN DE NIÑOS GABRIEL GARCIA MARQUEZ.- CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DIDÁCTICA Y OBRA EXTERIOR. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 203000103 | N | 0 | 0 | 191 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:GETAFE,VALENCIA,SALTILLO, lon:-101.0053, lat:25.4311635}} | 2020-06-17 | 2020-08-25 | 499781.28 | 499781.28 | 499781.28 | 499781.28 | 499781.28 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200201711842 | Proyecto de inversión | 8291544.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8291544.73, modificado:8291544.73}} | INSTITUTO TECNOLÓGICO DE TORREÓN.- CONCLUSIÓN DE LA UNIDAD ACADÉMICA DE POSGRADO | 5 | Coahuila de Zaragoza | 35 | Torreón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 203500101 | N | 0 | 0 | 713 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:ANTIGUA CARRETERA TORREÓN-SAN PEDRO KM.7.5,COL. ANNA,TORREÓN, lon:-103.442, lat:25.5444}} | 2020-07-10 | 2020-12-06 | 8282555.43 | 8282555.43 | 8282555.43 | 8282555.43 | 8282555.43 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200201711851 | Proyecto de inversión | 545576.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:545576.66, modificado:545576.66}} | JARDIN DE NIÑOS ELENA GARRO.- CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DIDÁCTICA Y OBRA EXTERIOR. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 35 | Torreón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 203500079 | N | 0 | 0 | 163 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:ESTOMATOLOGIA S/N,VILLAS UNIVERSIDAD OTE.,TORREÓN, lon:-103.314622, lat:25.5492475}} | 2020-06-24 | 2020-09-21 | 488378.34 | 488378.34 | 488378.34 | 488378.34 | 488378.34 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200201711863 | Proyecto de inversión | 642880 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:642880.0, modificado:642880.0}} | ESCUELA PRIMARIA JUAN FRANCISCO MANCINAS CASAS.- CONSTRUCCIÓN DE DIRECCIÓN DOBLE SENCILLA Y OBRA EXTERIOR. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 35 | Torreón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 203500227 | N | 0 | 0 | 370 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:OKAYAMA ORIENTE SN,JOYAS DE TORREÓN,TORREÓN, lon:-103.324234, lat:25.544283}} | 2020-08-05 | 2020-10-03 | 564459.34 | 564459.34 | 564459.34 | 564459.34 | 564459.34 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200301747994 | Proyecto de inversión | 1137035.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1137035.02, modificado:1135256.96}} | CONSTRUCCIÓN DE PRIMARIA BARDAS PERIMETRALES EN SALTILLO LOCALIDAD SALTILLO ASENTAMIENTO SIERRA BLANCA - 52405 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | R AYUNTAMIENTO DE SALTILLO | 52405 | S | 822 | 822 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:268.0, meta_modificada:268.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CALLE SIERRA AMARILLA COLONIA SIERRA BLANCA, 25016 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE SIERRA VERDE Y CALLE ORIENTE, CALLE SIERRA NEGRA ESCUELA PRIMARIA MAHATMA GANDHI UBICADA EN CALLE SIERRA AMARILLA ENTRE CALL, lon:-100.90178605, lat:25.4138541}} | 2020-07-01 | 2020-12-07 | 1135256.96 | 1135256.96 | 1135256.96 | 1135256.96 | 1135256.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS-OP-FISM-077/20, contratista:QP ARQUITECTOS, S.A. DE C.V., convocante:DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA, monto:1135256.96, importe_modificado:1135256.96}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:262.76}} | {1747994/proyecto_INICIO, 1747994/proyecto_PROCESO, 1747994/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200301792181 | Proyecto de inversión | 2000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:2000000.0}} | FACULTAD DE MEDICINA UT. Complemento de 2da Etapa de Lab de Simulación | 5 | Coahuila de Zaragoza | 35 | Torreón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA | E15 | N | 0 | 0 | 768 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:386.0, meta_modificada:386.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:Calle Juan E. García 900, Segundo de Cobián Centro, 27000 Torreón, Coah., México, lon:-103.43800664, lat:25.53946959}} | 2020-10-15 | 2020-12-31 | 568809.2 | 1896030.68 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:38.6}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200301792434 | Proyecto de inversión | 18024084.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:57, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.802408438E7, modificado:3.0E7}} | Elaboracion de los Estudios de Preinversion para el suministro de agua saludable para la laguna, Incluye: conduccion, almacenamiento, potabilizacion, bombeo, redes troncales y de distribucion de aguas superficiales provenientes de la presa Francisco Zarco en la localidad del Municipio de la Region Laguna. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 35 | Torreón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal de Aguas y Saneamiento de Coahuila | 204300014 | N | 0 | 0 | 926432 | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:Torreón, Coahuila de Zaragoza, México, lon:-103.4067861, lat:25.5428443}} | 2020-09-10 | 2020-12-31 | 30000000 | 18023835.12 | 18023824.86 | 18023824.86 | 18023824.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEAS-FIFOME-OBR-15-2020, contratista:MIRANDA ARANA VELASCO, S.C., convocante:COMISIÓN ESTATAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE COAHUILA, monto:1.802408438E7, importe_modificado:1.802408438E7}} | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:1.0}} | {1792434/proyecto_INICIO, 1792434/proyecto_PROCESO, 1792434/proyecto_FIN, 1792434/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Revisar monto ministrado, trimestre:5.0, usuario:ivansalinasro, fecha:2021-07-08}, obs2: {observación:Revisar monto ministrado, trimestre:5.0, usuario:ivansalinasro, fecha:2021-07-08}, obs3: {observación:Revisar monto ministrado, trimestre:5.0, usuario:ivansalinasro, fecha:2021-07-08}, obs4: {observación:Revisar monto ministrado, trimestre:5.0, usuario:ivansalinasro, fecha:2021-07-08}}
2020 | 5 | COA200301793656 | Proyecto de inversión | 531686.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:531686.65, modificado:531686.65}} | SUBSISTEMA COBAC.- SUMINISTRO DE EQUIPO DE CÓMPUTO | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 203000327 | N | 0 | 0 | 900 | {meta1: {unidad_medida:Computadoras, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:0, direccion:CALLE CHICHUAHUA N° 195,REPÚBLICA,SALTILLO, lon:-100.994675, lat:25.439181}} | 2020-11-05 | 2020-12-05 | 515736 | 515736 | 515736 | 515736 | 515736 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Computadoras, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200401828702 | Proyecto de inversión | 134212 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:134212.0, modificado:134212.0}} | EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE MANANTIALES 4 EN COLONIA MANANTIALES DEL VALLE - 170255 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 27 | Ramos Arizpe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE RAMOS ARIZPE | 170255 | S | 25 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:CALZADA SALTO DEL AGUA COLONIA MANANTIALES DEL VALLE, 25904 RAMOS ARIZPE, RAMOS ARIZPE COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE RIO INPO Y CALLE CARRETERA A LOS VALDEZ, COLONIA MANANTIALES DEL VALLE AL SUR DE LA CIUDAD DE RAMOS ARIZP, lon:-100.93899182, lat:25.51028439}} | 2020-11-01 | 2020-12-31 | 134212 | 132505.08 | 132505.08 | 132505.08 | 132505.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MRA-DOP-015-2020(2), contratista:ANTONIO CARLOS ELIZONDO CERNA, convocante:MUNICIPIO DE RAMOS ARIZPE, monto:132505.08, importe_modificado:132505.08}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1828702/proyecto_INICIO, 1828702/proyecto_FIN, 1828702/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200401877835 | Proyecto de inversión | 476646.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:476646.24, modificado:476646.24}} | EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO, INTERCONEXION Y PUESTA EN SERVICIO DEL NUEVO POZO CANDELA, PARA REFOZAR EL ABASTO DE AGUA PÓTABLE A LA LOCALIDAD DE CANDELA, COAHUILA | 5 | Coahuila de Zaragoza | 5 | Candela | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Agua y saneamiento | Sin identificar | comision estatal de aguas y saneameitno de coahuila | 200500023 | N | 0 | 0 | 1234 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Candela, Coah., México, lon:-100.6658581, lat:26.8388667}} | 2020-09-25 | 2020-12-31 | 476646.24 | 476646.24 | 471703.08 | 471703.08 | 471703.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEAS-FEFMPH-OBR-20/20, contratista:CONSORCIO INMOBILIARIO AZTECA, S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN ESTATAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE COAHUILA, monto:476646.24, importe_modificado:476646.24}} | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} | {1877835/proyecto_INICIO, 1877835/proyecto_PROCESO, 1877835/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200401878497 | Proyecto de inversión | 6936455.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6936455.75, modificado:6936455.75}} | CONSTRUCCION DE UN TANQUE SUPERFICIAL DE CONCRETO ARMADO DE 4,000M3 DE CAP. C.P.=589.29 M.S.N.M. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 28 | Sabinas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | comision estatal de aguas y saneameitno de coahuila | 204000020 | N | 0 | 0 | 128470 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:Sabinas, Coah., México, lon:-101.1334267, lat:27.8647835}} | 2020-11-17 | 2020-12-31 | 6936017.87 | 6936017.87 | 6936017.87 | 6936017.87 | 6936017.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEAS-FEFMP-OBR-32/20, contratista:MULTISERVICIO INDUSTRIAL ROVI, S.A, DE C.V., convocante:COMISIÓN ESTATAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE COAHUILA, monto:6936455.75, importe_modificado:6936455.75}} | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:0.98}} | {1878497/proyecto_INICIO, 1878497/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200401878518 | Proyecto de inversión | 13141369.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.314136964E7, modificado:1.314136964E7}} | CONSTRUCCION DE UN TANQUE SUPERFICIAL DE CONCRETO ARMADO DE 4,000 M3 DE CAP.C.P.=458.40 M.S.N.M. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 28 | Sabinas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | comision estatal de aguas y saneameitno de coahuila | 204000021 | N | 0 | 0 | 128470 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:Coahuila, 26770 Sabinas, Coah., México, lon:-101.1405031, lat:27.8569782}} | 2020-11-18 | 2020-12-31 | 13133905.29 | 13133905.29 | 13133884.33 | 13133884.33 | 13133884.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEAS-FEFMPH-OBR-33/20, contratista:CONSTRUCTORA Y SERVICIOS WILLARZ, S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN ESTATAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE COAHUILA, monto:1.314146964E7, importe_modificado:1.314146964E7}} | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:0.62}} | {1878518/proyecto_PROCESO, 1878518/proyecto_INICIO, 1878518/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200401879270 | Proyecto de inversión | 3001905.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3001905.49, modificado:3001905.49}} | CONSTRUCCION DE LAS OBRAS DE ALCANTARILLADO SANITARIO PARA LA COLONIA 21 DE MARZO DE LA CIUDAD DE MATAMOROS, COAHUILA EN ZONA URBANA EN LA LOCALIDAD DEL MPIO. DE MATAMOROS, COAHUILA | 5 | Coahuila de Zaragoza | 17 | Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISON ESTATAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE COAHUILA | 201700015 | N | 0 | 0 | 900 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:Matamoros, Coah., México, lon:-103.2259525, lat:25.5260426}} | 2020-09-25 | 2020-12-31 | 2220532.95 | 2220532.95 | 2220532.95 | 2220532.95 | 2220532.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEAS-FAFEF-OBR-21-20, contratista:PAVIMENTOS, LAGUNA, S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN ESTATAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE COAHUILA, monto:3001905.49, importe_modificado:3001905.49}} | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} | {1879270/proyecto_INICIO, 1879270/proyecto_PROCESO, 1879270/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200501890098 | Acción | 23727.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:23727.46, modificado:23727.46}} | MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO DE SUPERVISIÓN DE OBRAS | 5 | Coahuila de Zaragoza | 23 | Ocampo | Otros Programas de Inversión | Gastos Indirectos | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS OCAMPO | 139094 | S | 4650 | 4992 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:PRESIDENCIA MUNICIPAL ESCOBEDO Y EMILIO CARRANZA OCAMPO, COAH. CP. 27500, lon:-102.39740472, lat:27.311215}} | 2020-09-18 | 2020-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:solicito cancelación debido que el sistema duplico el proyecto con diferente folio, por lo cual solamente se le dio avance físico financiero al que te se autorizó primero., trimestre:5.0, usuario:cintialgomezr, fecha:2021-06-18}} | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200501890103 | Acción | 82940 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:82940.0, modificado:82940.0}} | AFORO DE POZO DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO EN EJIDO SABANILLA DEL TAPON | 5 | Coahuila de Zaragoza | 24 | Parras | Otros Programas de Inversión | Gastos Indirectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE PARRAS | 145884 | S | 21938 | 22534 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:PRESIDENCIA MUNICIPAL MADERO Y TREVI, lon:-102.18416889, lat:25.43738056}} | 2020-10-01 | 2020-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1890103/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Es una obra duplicada, se le dio seguimiento con el folio COA200401818188, trimestre:5.0, usuario:salmavillaloboss, fecha:2021-07-07}} | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200101700104 | Proyecto de inversión | 3000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3000000.0, modificado:3000000.0}} | ESCUELA DE CIENCIAS DE LA SALUD. 4TA ETAPA OBRA EXTERIOR | 5 | Coahuila de Zaragoza | 25 | Piedras Negras | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA | 4 | N | 0 | 0 | 376 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3652.0, meta_modificada:3652.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:Fresnos 306, Villa Campestre, 26093 Piedras Negras, Coah., México, lon:-100.54447174, lat:28.66287623}} | 2020-06-01 | 2020-11-27 | 3000000 | 3000000 | 2999558.04 | 2999558.04 | 2989943.95 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3652.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200101700196 | Proyecto de inversión | 597000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:597000.0, modificado:597000.0}} | BACH. LADISLAO FARIAS CAMPOS. Mantenimiento | 5 | Coahuila de Zaragoza | 18 | Monclova | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA | 8 | N | 0 | 0 | 476 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2204.0, meta_modificada:2204.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:Blvd Harold R. Pape SN-S GAS DEL NORTE, Residencial San Lorenzo, Monclova, Coah., México, lon:-101.41385078, lat:26.94594432}} | 2020-03-23 | 2020-12-31 | 549248.4 | 551313.2 | 549248.4 | 549248.4 | 546880.95 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2204.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200101700206 | Proyecto de inversión | 1153846 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1153846.0, modificado:1153846.0}} | ESCUELA DE CIENCIAS DE LA COMUNIDAD. Mantenimiento | 5 | Coahuila de Zaragoza | 35 | Torreón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COHUILA | E4 | N | 0 | 0 | 698 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1920.0, meta_modificada:1920.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:Nardos 55, Ejido el Águila, 27410 Torreón, Coah., México, lon:-103.3311367, lat:25.53078586}} | 2020-03-17 | 2020-12-31 | 327390.09 | 1091300.31 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:960.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200201711740 | Proyecto de inversión | 602215.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:602215.13, modificado:602215.13}} | JARDIN DE NIÑOS MARIA TERESA CABRERA RAMIREZ.- CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DIDÁCTICA Y OBRA EXTERIOR. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 2 | Acuña | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 200200041 | N | 0 | 0 | 127 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:GLADIOLA 305,EL NOGALAR,municipio, lon:-100.9607997, lat:29.315339}} | 2020-06-26 | 2020-09-23 | 517947.8 | 517947.8 | 517947.8 | 517947.8 | 517947.8 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200201711801 | Proyecto de inversión | 708483 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:708483.0, modificado:708483.0}} | ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO RAMIREZ RODRIGUEZ.- CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DIDÁCTICA Y OBRA EXTERIOR. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 203000129 | N | 0 | 0 | 322 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:MISION DE SAN ANDRES 794,MISION CERRITOS,SALTILLO, lon:-100.9037058, lat:25.4311635}} | 2020-07-03 | 2020-10-01 | 636324.4 | 636324.4 | 636324.4 | 636324.4 | 636324.4 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200201711830 | Proyecto de inversión | 2914778.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2914778.13, modificado:2914778.13}} | E.S.T. NO. 99 JOAQUIN SANCHEZ MATAMOROS.- CONSTRUCCIÓN DE 4 AULAS DIDÁCTICAS Y ESCALERA. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 35 | Torreón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 203500073 | N | 0 | 0 | 142 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CIRCUITO SANTA FE,LOMA REAL V,SAN PEDRO, lon:-103.442, lat:25.5444}} | 2020-06-24 | 2020-09-21 | 2599139.12 | 2599139.12 | 2599139.12 | 2599139.12 | 2599139.12 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200301723648 | Proyecto de inversión | 1243600.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1243600.04, modificado:1246600.16}} | ALUMBRADO PÚBLICO EN BOULEVARD EN CARRETERA PALAU-SAUZ EN LA MOTA DEL CURA. - 6218 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 20 | Múzquiz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPLA DE CIUDAD MELCHOR MUZQUIZ | 6218 | S | 42 | 37 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:308.0, meta_modificada:308.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:431, direccion:BOULEVARD CARRETERA PALAU ZAUZ EJIDO LA MOTA, 83146 LA MOTA, MÚZQUIZ COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE DOMICIILIO CONOCIDO Y CALLE DOMICILIO CONOCIDO, CALLE DOMICILIO CONOCIDO ESTE PROYECTO SE ENCUENTRA EN LA CARRETERA PALAU EL , lon:-101.37822438, lat:27.77127683}} | 2020-05-22 | 2020-08-31 | 1243600.16 | 1243600.16 | 1243600.16 | 1243600.16 | 1243600.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC-IN-0003-20, contratista:DESARROLLO INMOBILIARIOS Y ENERGIAS RENOVABLES DE SALTILLO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MUZQUIZ COAHUILA, monto:1243600.04, importe_modificado:1243600.04}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:308.0}} | {1723648/proyecto_FIN, 1723648/proyecto_PROCESO, 1723648/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200301755796 | Proyecto de inversión | 31182.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:31182.25, modificado:31182.25}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO DE CONCRETO EN CALLE MELCHOR OCAMPO SN COLONIA LÁZARO CÁRDENAS - 80579 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 22 | Nava | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAVA COAHUILA | 80579 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:CALLE MELCHOR OCAMPO INTERIOR SN COLONIA LAZARO CARENAS, 26170 NAVA, NAVA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE 5 DE FEBRERO Y CALLE 12 DE OCTUBRE, CALLE MELCHOR OCAMPO SN ENTRE 5 DE FEBRERO Y 12 DE OCTUBRE COLONIA LÁZARO CÁRDENAS, lon:-100.75129568, lat:28.42779629}} | 2020-08-03 | 2020-09-03 | 31182.25 | 31182.25 | 31182.25 | 31182.25 | 21182.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MNC023/2020-O, contratista:SEBASTIAN VAZQUEZ CASTRO, convocante:MUNICIPIO DE NAVA COAHUILA, monto:652108.48, importe_modificado:652108.48}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:25.0}} | {1755796/proyecto_INICIO, 1755796/proyecto_FIN, 1755796/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200301792653 | Proyecto de inversión | 81208.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:81208.32, modificado:81208.32}} | ESCUELA PRIMARIA DAVID G. BERLANGA.- SUSTITUCIÓN DE PISO EN PLAZA. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 4 | Arteaga | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 200400038 | N | 0 | 0 | 126 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:0, direccion:ATENEO 112,BELLA UNION,ARTEAGA, lon:-100.816293, lat:25.433507}} | 2020-09-18 | 2020-12-01 | 80580.69 | 80580.69 | 80580.69 | 80580.69 | 80580.69 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200301792691 | Proyecto de inversión | 622691.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:622691.24, modificado:622691.24}} | JARDIN DE NIÑOS LAURA MÉNDEZ DE CUENCA.- CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DIDÁCTICA Y OBRA EXTERIOR (REUBICACIÓN ACCESO SECUNDARIO). | 5 | Coahuila de Zaragoza | 35 | Torreón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 203500252 | N | 0 | 0 | 156 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:0, direccion:CALLE DEL PEÑÓN S/N,COL. MONTE REAL,TORREÓN, lon:-103.3533997, lat:25.5073554}} | 2020-09-18 | 2020-12-16 | 621506.85 | 621506.85 | 621506.85 | 621506.85 | 621506.85 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200301792692 | Proyecto de inversión | 298543.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:298543.5, modificado:298543.5}} | ESCUELA PRIMARIA ANTONIA SOLIS AMARO.- SUSTITUCIÓN PARCIAL DE BARDA LADO ORIENTE. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 35 | Torreón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 203500236 | N | 0 | 0 | 417 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:0, direccion:LAS JOYAS S/N,RESIDENCIAL DEL NORTE,TORREÓN, lon:-103.3803115, lat:25.5166939}} | 2020-09-07 | 2020-11-20 | 298469.75 | 298469.75 | 298469.75 | 298469.75 | 298469.75 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200301793662 | Proyecto de inversión | 4000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4000000.0, modificado:4000000.0}} | UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE COAHUILA.- EQUIPAMIENTO ESPECIALIZADO | 5 | Coahuila de Zaragoza | 27 | Ramos Arizpe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 202700068 | N | 0 | 0 | 2879 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:0, direccion:AVENIDA IND. METALÚRGICA N° 2001,PARQUE INDUSTRIAL RAMOS ARIZPE,RAMOS ARIZPE, lon:-100.93353389, lat:25.55533083}} | 2020-10-01 | 2020-11-29 | 3998715.99 | 3998715.99 | 3998715.99 | 3998715.99 | 3998715.99 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200401795500 | Proyecto de inversión | 14915884.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:19, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.491588462E7, modificado:1.491588462E7}} | CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR MONTESSORI CON TUBERÍA PVC ALCANTARILLADO DE 46 CM. DE DIÁMETRO EN LA CD. MONCLOVA, COAHUILA | 5 | Coahuila de Zaragoza | 18 | Monclova | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Agua y saneamiento | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MONCLOVA | 004 | N | 0 | 0 | 215000 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1395.5, meta_modificada:1395.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:Montessori 201, Monclova, Coah., México, lon:-101.40337944, lat:26.94173606}} | 2020-12-18 | 2021-03-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1795500/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:RECURSO NO AUTORIZADO., trimestre:5.0, usuario:mariairodriguezc, fecha:2021-07-14}} | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200401798478 | Proyecto de inversión | 39000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:39000.0, modificado:38794.1}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO NI LÁMINA DE CARTÓN EN FRANCISCO I MADERO LOCALIDAD HIDALGO ASENTAMIENTO HIDALGO - 174109 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSION Y DESARROLLO SOCIAL | 174109 | S | 6 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:48.0, meta_modificada:48.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:25, direccion:EJIDO HIDALGO, 27911 HIDALGO, FRANCISCO I. MADERO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y ,, lon:-103.28389755, lat:25.81672999}} | 2020-11-02 | 2020-11-30 | 38794.1 | 38794.1 | 38794.1 | 38794.1 | 38794.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-107-20, contratista:IDEAL DE CONSTRUCCIONES SA DECV, convocante:Gobierno del estado de Coahuila de Zaragoza, monto:129313.67, importe_modificado:129313.67}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:48.0}} | {1798478/proyecto_INICIO, 1798478/proyecto_PROCESO, 1798478/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200401829055 | Proyecto de inversión | 3316550 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3316550.0, modificado:3316550.0}} | CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN COLONIA FIDEL VELÁZQUEZ - 171563 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 27 | Ramos Arizpe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE RAMOS ARIZPE | 171563 | S | 30 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:CALLE FRESNOS COLONIA FIDEL VELÁZQUEZ, 25903 RAMOS ARIZPE, RAMOS ARIZPE COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE ARTICULO 5 Y , COLONIA FIDEL VELAZQUEZ Y TORREMOLINOS SOBRE CALLE FRESNOS AL NORTE DE LA CIUDAD DE RAMOS ARIZPE., lon:-100.93701697, lat:25.55180072}} | 2020-11-01 | 2020-12-31 | 3316550 | 3310350 | 3310350 | 3310350 | 3310350 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MRA-DOP-013-2020, contratista:THOMAE PERFORACIONES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE RAMOS ARIZPE, monto:3310350.0, importe_modificado:3310350.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1829055/proyecto_INICIO, 1829055/proyecto_PROCESO, 1829055/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200401842751 | Proyecto de inversión | 52254.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:52254.38, modificado:52254.38}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN SAN PEDRO LOCALIDAD SAN PEDRO ASENTAMIENTO EL ANCORA - 215654 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 33 | San Pedro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN PEDRO | 215654 | S | 10 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:76.13, meta_modificada:76.13}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:CALLE CHAPULTEPEC COLONIA EL ANCORA, 27810 SAN PEDRO, SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE AVENIDA PRIMERA Y AVENIDA SEGUNDA, CALLE TACUBA POR EL DEPOSITO LUCERITO, lon:-102.98009829, lat:25.76937819}} | 2020-11-01 | 2020-12-15 | 52254.38 | 52254.38 | 52254.38 | 52254.3 | 52254.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS-FISM-2020-022, contratista:MILFER CONSTRUCCIONES, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO SAN PEDRO, monto:2745548.9, importe_modificado:2745514.57}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:76.13}} | {1842751/proyecto_INICIO, 1842751/proyecto_FIN, 1842751/proyecto_PROCESO, 1842751/proyecto_FIN, 1842751/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200501890116 | Acción | 675699.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:675699.35, modificado:675699.35}} | DICTÁMENES TÉCNICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ARCOTECHOS EN DIFERENTES ESCUELAS DE LA CIUDAD | 5 | Coahuila de Zaragoza | 35 | Torreón | Otros Programas de Inversión | Gastos Indirectos | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS | 36832 | S | 369095 | 351753 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:PRESIDENCIA MUNICIPAL MATAMOROS Y GALEANA S/N TORREON, COAH. CP. 27000, lon:-103.45306056, lat:25.54175333}} | 2020-03-07 | 2020-03-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:095-FISM-TOR/2020, contratista:MOST CONSTRUCCIONES S.A DE C.V., convocante:TESORERIA MUNICIPAL DE TORREON ATRAVES DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS, monto:675699.35, importe_modificado:675699.35}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE DIO SEGUIMIENTO A ESTE PROYECTO CON EL FOLIO COA20040807444 DESDE SU ORIGEN POR LO QUE EL FOLIO COA200501890116 QUEDA CANCELADO POR DUPLICIDAD DEL SISTEMA, trimestre:5.0, usuario:manuelitadaldabaz, fecha:2021-06-23}} | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200101699257 | Adquisición | 2424500 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2424500.0, modificado:2424500.0}} | (Equipamiento e Infraestructura de las Instituciones de Seguridad Pública ) Fortalecimiento y/o Creación de las Unidades de Inteligencia Patrimonial y Económica (UIPE´S) | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Unidad de Inteligencia Patrimonial y Económica (UIPE) | Secretaria Ejecutiva Del Sistema Estatal De Seguridad Pública | FASP 05 | N | 0 | 0 | 100000 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:88.0, meta_modificada:71.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:Perif. Luis Echeverría 5050B, Nuevo Centro Metropolitano de Saltillo, 25022 Saltillo, Coah., México, lon:-100.97694039, lat:25.41369273}} | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 2424500 | 2379914.17 | 2379914.17 | 2379914.17 | 2379914.17 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:71.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200101699333 | Proyecto de inversión | 563481.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:563481.84, modificado:548803.64}} | REHABILITACIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA EN CALLE ZARAGOZA TRAMO CALLE MATAMOROS HASTA CALLE ALLENDE | 5 | Coahuila de Zaragoza | 25 | Piedras Negras | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DESARROLLO URBANO Y MOVLIDAD | 202500021 | N | 0 | 0 | 152805 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:99.0, meta_modificada:99.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:Monterrey 1403, Country House, 26017 Piedras Negras, Coah., México, lon:-100.52902222, lat:28.70865637}} | 2020-01-28 | 2020-06-30 | 548803.64 | 548803.64 | 444414.15 | 444414.15 | 444414.15 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:99.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200101700219 | Proyecto de inversión | 1153846 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1153846.0, modificado:1153846.0}} | FACULTAD DE CIENCIAS DE LA COMUNICACION. Mantenimiento | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA | E11 | N | 0 | 0 | 347 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3566.0, meta_modificada:3566.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:La Villa 259, Villas de San Lorenzo, 25092 Saltillo, Coah., México, lon:-101.01036072, lat:25.37555405}} | 2020-03-02 | 2020-12-31 | 879481.88 | 1088962.97 | 1085713.77 | 789704.27 | 786300.37 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3566.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200201711768 | Proyecto de inversión | 1788586.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1788586.55, modificado:1788586.55}} | E.S.G. NO. 5 DR. ROGELIO MONTEMAYOR SEGUY.- CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS DIDÁCTICAS Y OBRA EXTERIOR. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 25 | Piedras Negras | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 202500043 | N | 0 | 0 | 355 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:RIO LERMA NUM. 337,NUEVA AMERICANA,PARRAS, lon:-100.5344656, lat:28.6807524}} | 2020-07-03 | 2020-11-30 | 1624070.27 | 1624070.27 | 1624070.27 | 1624070.27 | 1624070.27 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200201711776 | Proyecto de inversión | 2468667 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2468667.0, modificado:2468667.0}} | ESCUELA PRIMARIA MARTHA ELIDA FLORES CEPEDA.- SUSTITUCIÓN DE 3 AULAS DIDÁCTICAS Y SERVICIOS SANITARIOS, OBRA EXTERIOR. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 27 | Ramos Arizpe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 202700062 | N | 0 | 0 | 205 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:AV. DE LOS ARROYOS NORTE,MANANTIALES DEL VALLE SECTOR III,RAMOS ARIZPE, lon:-100.9339596, lat:25.5138427}} | 2020-06-26 | 2020-10-23 | 2237701.94 | 2237701.94 | 2237701.94 | 2237701.94 | 2237701.94 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200201711825 | Proyecto de inversión | 693771.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:693771.22, modificado:693771.22}} | ESCUELA PRIMARIA VENUSTIANO CARRANZA.- SUSTITUCIÓN DE IMPERMEABILIZACIÓN DE EDIFICIO "A", REPARACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS Y REHABILITACIÓN DE CISTERNA. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 33 | San Pedro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 203300057 | N | 0 | 0 | 289 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:AVENIDA NEGRETE,BARRIO SAN LUIS,SAN PEDRO, lon:-102.9863673, lat:25.7524928}} | 2020-08-05 | 2020-10-03 | 644979.73 | 644979.73 | 644979.73 | 644979.73 | 644979.73 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200201711840 | Proyecto de inversión | 1123371.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1123371.11, modificado:1123371.11}} | ESCUELA PRIMARIA 15 DE MAYO.- CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS DIDÁCTICAS Y OBRA EXTERIOR. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 35 | Torreón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 203500072 | N | 0 | 0 | 209 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CALLE LOMA VERDE SN,LOMA REAL,TORREÓN, lon:-103.442, lat:25.5444}} | 2020-06-17 | 2020-09-14 | 1036834.62 | 1036834.62 | 1036834.62 | 1036834.62 | 1036834.62 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200201711856 | Proyecto de inversión | 447480 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:447480.0, modificado:447480.0}} | ESCUELA PRIMARIA GRAL. VICENTE GUERRERO.- SUST. DE IMPERMEABILIZACIÓN Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE EDIFICIO "A" Y SUST. DE IMPERMEABILIZACIÓN, CANCELERÍA, REPARACIÓN DE PROTECCIONES Y DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS EN EDIFICIO "E". | 5 | Coahuila de Zaragoza | 35 | Torreón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 203500208 | N | 0 | 0 | 435 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:LAGO DE TEXCOCO S/N,CARMEN ROMANO,TORREÓN, lon:-103.3871858, lat:25.5271639}} | 2020-07-30 | 2020-09-29 | 370612.99 | 370612.99 | 370612.99 | 370612.99 | 370612.99 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200301727318 | Proyecto de inversión | 27000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:27000.0, modificado:27000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE 3 PISOS FIRME EN EL MUNICIPIO DE MUZQUIZ - 17158 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 20 | Múzquiz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL CIUDAD MELCHOR MUZQUIZ | 17158 | S | 9 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:70, direccion:CALLE RIO PANUCO EJIDO MINAS DE BARROTERÁN, 79570 MINAS DE BARROTERÁN, MÚZQUIZ COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE MONCLOVA Y CALLE ALAMOS, CALLE DOMICILIO CONOCIDO ESTE PROYECTO SE ENCUENTRA EN LA CARRTERA MUZQUIZ EL ZAUZ EN LA L, lon:-101.28634194, lat:27.64626008}} | 2020-06-02 | 2020-09-30 | 26999.82 | 26999.82 | 26999.82 | 26999.82 | 26999.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC-IN-0019-20, contratista:CARLOS ROMEO RAMOS GONZALEZ, convocante:MUNICIPIO DE MUZQUIZ COAHUILA, monto:26999.82, importe_modificado:26999.82}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:32.0}} | {1727318/proyecto_INICIO, 1727318/proyecto_FIN, 1727318/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200301748064 | Proyecto de inversión | 286771.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:286771.06, modificado:286771.06}} | CONSTRUCCIÓN DE PREESCOLAR AULAS EN SALTILLO LOCALIDAD SALTILLO ASENTAMIENTO BRISAS PONIENTE - 52542 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | R AYUNTAMIENTO DE SALTILLO | 52542 | S | 158 | 157 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:44.0, meta_modificada:44.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CALLE 18 COLONIA BRISAS PONIENTE, 25225 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE QUINTA Y CALLE MARÍA DEL SOCORRO F. DE C, CALLE 22 JARDÍN DE NIÑOS MARÍA GUADALUPE VALDEZ SALINAS UBICADO EN LA CALLE 18 ENTRE CALLE QU, lon:-100.98232998, lat:25.49045873}} | 2020-07-01 | 2020-12-07 | 286107.77 | 286107.77 | 286107.77 | 286107.77 | 286107.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS-OP-FISM-135/20, contratista:SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES VALDES, S.A. DE C.V., convocante:DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA, monto:286107.77, importe_modificado:286107.77}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:44.0}} | {1748064/proyecto_PROCESO, 1748064/proyecto_INICIO, 1748064/proyecto_PROCESO, 1748064/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200301792660 | Proyecto de inversión | 1950021.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1950021.51, modificado:2339673.22}} | E.S.T. NO. 20 LUIS ALBERTO CHUK CANUL.- SUSTITUCIÓN DE IMPERMEABILIZACIÓN, PUERTAS, PINTURA Y REP. DE INST. ELECT. DE EDIFICIOS "E", "G" Y "F", ADECUACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS Y OBRA EXTERIOR. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 14 | Jiménez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 201400025 | N | 0 | 0 | 240 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:0, direccion:CONOCIDO,SAN CARLOS,JIMENEZ, lon:-100.9062476, lat:29.0266117}} | 2020-09-11 | 2020-12-09 | 2277886.55 | 2277886.55 | 2277886.55 | 2277886.55 | 2277886.55 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200301792671 | Proyecto de inversión | 454124 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:454124.0, modificado:454124.0}} | ESCUELA PRIMARIA JUAN ANTONIO DE LA FUENTE.- SUSTITUCIÓN DE IMPERMEABILIZACIÓN, PINTURA, REPARACIÓN DE INST. ELECT. EN EDIF. "B", REPARACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS Y DEMOLICIÓN DE EDIF. "A". | 5 | Coahuila de Zaragoza | 24 | Parras | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 202400053 | N | 0 | 0 | 21 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:0, direccion:CONOCIDO,,PARRAS, lon:-101.951189, lat:25.6524239}} | 2020-10-06 | 2020-11-24 | 434720.29 | 434720.29 | 434720.29 | 434720.29 | 434720.29 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200301792678 | Proyecto de inversión | 620663.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:620663.68, modificado:620663.68}} | ESCUELA PRIMARIA RICARDO ALFONSO MEDINA RODRIGUEZ.- CONSTRUCCIÓN DE DIRECCIÓN DOBLE SENCILLA Y OBRA EXTERIOR. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 25 | Piedras Negras | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 202500069 | N | 0 | 0 | 220 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:0, direccion:REINA SOFIA 1706,VILLA REAL,PIEDRAS NEGRAS, lon:-100.5441463, lat:28.7145176}} | 2020-09-11 | 2020-12-09 | 567641.57 | 567641.57 | 567641.57 | 567641.57 | 567641.57 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200301792679 | Proyecto de inversión | 2917160 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2917160.0, modificado:2917160.0}} | JARDIN DE NIÑOS ZULEMA RODRIGUEZ CHARLES.- CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS DIDÁCTICAS, CIMENTACIÓN DE AULA DE USOS MULTIPLES Y OBRA EXTERIOR (RAMPAS Y ESCALINATAS). | 5 | Coahuila de Zaragoza | 27 | Ramos Arizpe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 202700085 | N | 0 | 0 | 133 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:0, direccion:LOMA CENTRAL 1132,FRACC. EL ESCORIAL II,RAMOS ARIZPE, lon:-100.958476, lat:25.5514607}} | 2020-10-10 | 2020-12-18 | 2738826.24 | 2738826.24 | 2738826.24 | 2738826.24 | 2738826.24 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200301792681 | Proyecto de inversión | 1420036.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1420036.76, modificado:1420036.76}} | E.S.T. NO. 61 GUADALUPE VICTORIA.- SUST. GRAL. DE IMPERMEABILIZACIÓN, REP. GRAL. DEL SIST. ELÉCTRICO, SUST. PARCIAL DE CANCELERÍA DE EDIFICIOS "C" Y "D" | 5 | Coahuila de Zaragoza | 29 | Sacramento | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 202900022 | N | 0 | 0 | 113 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:0, direccion:CESAREO CASTRO 128,ZONA CENTRO,SACRAMENTO, lon:-101.7279468, lat:27.0096558}} | 2020-09-18 | 2020-12-16 | 1413904.48 | 1413904.48 | 1413904.48 | 1413904.48 | 1413904.48 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200301793572 | Proyecto de inversión | 4029593.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4029593.26, modificado:4029593.26}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL, CAJAS DE DEFLEXION Y REJILLAS EN CALLE MADRID Y CAMELIAS ENTRE AVE. POTRERO Y AVE. REVOLUCION MEXICANA EN COL. LAS FLORES | 5 | Coahuila de Zaragoza | 18 | Monclova | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MONCLOVA | OP-HC-095-2020 | N | 0 | 0 | 1000 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:Camelias 1421, Ampliación Las Flores, 25770 Monclova, Coah., México, lon:-101.39981747, lat:26.88295701}} | 2020-05-29 | 2020-12-31 | 4029593 | 4029593 | 4029593 | 4029593 | 4029593 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:OP-HC-094-2020, contratista:CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES DE COAHUILA SOR, S.A. DE C.V., convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MONCLOVA, monto:4472083.37, importe_modificado:4472083.37}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {1793572/proyecto_INICIO, 1793572/proyecto_FIN, 1793572/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200401796300 | Proyecto de inversión | 65000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:65000.0, modificado:88752.73}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO NI LÁMINA DE CARTÓN EN SAN PEDRO LOCALIDAD SAN PEDRO ASENTAMIENTO VALPARAÍSO - 114410 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSION Y DESARROLLO SOCIAL | 114410 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:80.0, meta_modificada:80.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:AVENIDA ISABEL DAVILA 238 INTERIOR SN COLONIA VALPARAÍSO, 27880 SAN PEDRO, SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y ,, lon:-102.97428792, lat:25.75191582}} | 2020-11-09 | 2020-12-31 | 88752.73 | 88752.73 | 88752.73 | 88752.73 | 88752.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-092-20, contratista:CONTRATISTAS INTEGRALES S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:722700.86, importe_modificado:722700.86}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:80.0}} | {1796300/proyecto_INICIO, 1796300/proyecto_PROCESO, 1796300/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200401805873 | Acción | 354861.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:354861.34, modificado:354861.34}} | 32505 ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS - 7396 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 20 | Múzquiz |  | Otros Proyectos | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL CIUDAD MELCHOR MUZQUIZ | 7396 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-101.516518, lat:27.87755}} | 2020-05-15 | 2020-12-31 | 314408.88 | 314408.88 | 314408.88 | 314408.88 | 314408.88 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MMC-FM-34-0003-20, contratista:FOLIMAJA CAR S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MUZQUIZ COAHUILA, monto:216921.64, importe_modificado:216921.64}} | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:1.0}} | {1805873/proyecto_PROCESO, 1805873/proyecto_INICIO, 1805873/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200401825491 | Proyecto de inversión | 902562.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:902562.16, modificado:902562.16}} | EQUIPAMIENTO Y SERVICIO DE MANIOBRAS E INSTALACION DE SUBESTACION Y LINEA ELECTRICA EN POZO SAN JOSE 4 - 161771 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 27 | Ramos Arizpe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE RAMOS ARIZPE | 161771 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:90, direccion:EJE VIAL CARRETERA FEDERAL 57 O CARBONERA OJO CALIENTE KM 20 EJIDO EJIDO SAN JOSE DE LOS NUNCIOS, 25949 SAN JOSÉ DE LOS NUNCIOS, RAMOS ARIZPE COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , EJIDO SAN JOSE DE LOS NUNCIOS CARRETERA FEDERAL 5, lon:-100.87096173, lat:25.57984789}} | 2020-10-19 | 2020-12-18 | 902562.16 | 895762.16 | 895762.16 | 895762.16 | 895762.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MRA-DOP-014-2020, contratista:THOMAE PERFORACIONES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE RAMOS ARIZPE, monto:895762.16, importe_modificado:895762.16}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1825491/proyecto_INICIO, 1825491/proyecto_FIN, 1825491/proyecto_PROCESO, 1825491/proyecto_FIN, 1825491/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200401826172 | Proyecto de inversión | 808075.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:808075.23, modificado:808075.23}} | EQUIPAMIENTO Y SERVICIO DE MANIOBRAS E INSTALACION DE SUBESTACION Y LINEA ELECTRICA EN POZO DE LOMAS DEL VALLE II - 163478 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 27 | Ramos Arizpe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE RAMOS ARIZPE | 163478 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:CALLE SAN MIGUEL INTERIOR 2 COLONIA LOMAS DEL VALLE II, 25903 RAMOS ARIZPE, RAMOS ARIZPE COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE LAS PRESAS Y CALLE LA AMISTAD, COLONIA LOMAS DEL VALLE II AL SUR DE LA CIUDAD DE RAMOS ARIZPE ENTRE LA , lon:-100.93225337, lat:25.53225218}} | 2020-10-21 | 2020-12-25 | 808075.23 | 801725.23 | 801725.23 | 801725.23 | 801725.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MRA-DOP-017-2020, contratista:PERFORACIONES Y SERVICIOS AVRE SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE RAMOS ARIZPE, monto:801725.23, importe_modificado:801725.23}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1826172/proyecto_INICIO, 1826172/proyecto_FIN, 1826172/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200401879573 | Proyecto de inversión | 2016643.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2016643.82, modificado:2016643.82}} | CONSTRUCCION DE LAS OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL COLECTOR DE AGUAS NEGRAS OBREGON (AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO AREA URBANA Y AREA RURAL) EN ZONA URBANA EN LA LOCALIDAD DEL MPIO. DE FRANCISCO I. MADERO, COAHUILA | 5 | Coahuila de Zaragoza | 9 | Francisco I. Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | comision estatal de aguas y saneameitno de coahuila | 200900012 | N | 0 | 0 | 25000 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:Francisco I. Madero, Coah., México, lon:-103.2605763, lat:25.7784224}} | 2020-10-20 | 2020-12-20 | 2016643.82 | 2016643.82 | 2016643.81 | 2016643.81 | 2016643.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEAS-FAFEF-OBR-24/20A, contratista:PAISAJE URBANO SERVICIOS Y MANTENIMIENTO, S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN ESTATAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE COAHUILA, monto:2016643.82, importe_modificado:2016643.82}} | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:0.95}} | {1879573/proyecto_INICIO, 1879573/proyecto_PROCESO, 1879573/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200401881532 | Proyecto de inversión | 1296192.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1296192.69, modificado:1296192.69}} | ESCUELA PRIMARIA LIC. ADOLFO LÓPEZ MATEOS.-CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN PLAZA CÍVICA | 5 | Coahuila de Zaragoza | 28 | Sabinas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 202800078 | N | 0 | 0 | 191 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:0, direccion:ROCHA NO. 1226 NORTE-COL. JORGE B. CUELLAR, lon:-101.1252456, lat:27.8533437}} | 2020-12-16 | 2021-02-13 | 1296192.69 | 1296192.69 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200401881982 | Proyecto de inversión | 2700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2700000.0, modificado:2700000.0}} | CECYTEC PLANTEL SOL DE ORIENTE.-EQUIPAMIENTO DE AULAS Y LABORATORIO-TALLER. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 35 | Torreón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 203500268 | N | 0 | 0 | 120 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:0, direccion:PROL. AV. ALLENDE S/N-FRACC. LA JOYA, lon:-103.4469536, lat:25.5445816}} | 2021-01-30 | 2021-02-18 | 2700000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200401881983 | Proyecto de inversión | 2538422 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2538422.0, modificado:2538422.0}} | CECYTEC PLANTEL ZARAGOZA SUR.-SUM. Y COL. DE PROTECCIONES METÁLICAS EN VENTANAS Y EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO EN AULAS DIDÁCTICAS Y LABORATORIOS. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 35 | Torreón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 203500269 | N | 0 | 0 | 122 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:0, direccion:CALZ.ARQUITECTOS ENTRE C.LAGO AZUL Y AV.DE LOS URB-MA. MERCADO-EX EJIDO LA ROSITA, lon:-103.4469536, lat:25.5445816}} | 2021-01-30 | 2021-03-01 | 2538422 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200501890096 | Acción | 45737.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:45737.42, modificado:45737.42}} | MANTENIMIENTO DE PARQUE VEHICULAR PRESIDENCIA MUNICIPAL MUZQUIZ | 5 | Coahuila de Zaragoza | 20 | Múzquiz | Otros Programas de Inversión | Gastos Indirectos | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS Y URBANISMO MUZQUIZ COAHUILA | 21916 | S | 35771 | 35856 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:PRESIDENCIA MUNICIPAL HIDALGO 205 NORTE, CENTRO MUZQUIZ, COAH. CP. 26340, lon:-101.51651778, lat:27.87754972}} | 2020-06-08 | 2020-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1890096/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:se solicita cancelacion por estar repetido, trimestre:5.0, usuario:marioavillarrealv, fecha:2021-07-15}} | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200101700105 | Proyecto de inversión | 2500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2500000.0, modificado:2306996.48}} | FACULTAD DE CIENCIAS QUIMICAS. 2DA ETAPA PLANTA PILOTO | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA | 5 | N | 0 | 0 | 998 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:150.0, meta_modificada:150.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:Ing J.Cardenas Valdez S/N, República, 25280 Saltillo, Coah., México, lon:-100.99118829, lat:25.44200544}} | 2020-05-25 | 2020-11-27 | 2306996.48 | 2306996.48 | 2306996.48 | 2306996.48 | 2302329.94 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:150.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200201711741 | Proyecto de inversión | 689756 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:689756.0, modificado:689756.0}} | JARDIN DE NIÑOS NIÑOS HEROES.- SUST. DE IMPERMEABILIZACIÓN Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES ELECTRICAS DE EDIF. "A" Y "B" Y SUST. DE TINACOS. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 2 | Acuña | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 200200060 | N | 0 | 0 | 61 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:AGUA PRIETA 1890,28 DE JUNIO,ACUÑA, lon:-100.9438638, lat:29.3088911}} | 2020-07-30 | 2020-09-29 | 593365.44 | 593365.44 | 593365.44 | 593365.44 | 593365.44 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200201711744 | Proyecto de inversión | 5000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5000000.0, modificado:5032583.24}} | UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CIUDAD ACUÑA.- EQUIPAMIENTO ESPECIALIZADO | 5 | Coahuila de Zaragoza | 2 | Acuña | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 200200052 | N | 0 | 0 | 413 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CAMINO A LA UNIVERSIDAD N° 2175,JABALI-ZORRA,ACUÑA, lon:-100.951, lat:29.3233}} | 2020-07-23 | 2020-09-05 | 4999910.09 | 4999910.09 | 4999910.09 | 4999910.09 | 4999910.09 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200201711797 | Proyecto de inversión | 561528.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:561528.84, modificado:561528.84}} | JARDIN DE NIÑOS SIN NOMBRE.- CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DIDÁCTICA Y OBRA EXTERIOR. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 203000122 | N | 0 | 0 | 102 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CALLE MESTEÑO S/N,HACIENDA NARRO,SALTILLO, lon:-101.0053, lat:25.4311635}} | 2020-06-19 | 2020-09-16 | 509079.8 | 509079.8 | 509079.8 | 509079.8 | 509079.8 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200201711815 | Proyecto de inversión | 1607940 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1607940.0, modificado:1607940.0}} | JARDIN DE NIÑOS FRANCISCO GABILONDO SOLER.- SUSTITUCIÓN DE IMPERMEABILIZACIÓN, CANCELERÍA, PINTURA, REPARACIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS EN EDIFICIOS "A" Y "B" Y ADECUACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 203000154 | N | 0 | 0 | 121 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:JUAN FERMIN DE CASAS 916,URDIÑOLA,SALTILLO, lon:-100.9783266, lat:25.4203312}} | 2020-08-09 | 2020-10-22 | 1498766.9 | 1498766.9 | 1498766.9 | 1498766.9 | 1498766.9 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200201711848 | Proyecto de inversión | 473872.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:473872.39, modificado:473872.39}} | JARDIN DE NIÑOS CARLOS ESPINOZA ROMERO.- CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DIDÁCTICA Y OBRA EXTERIOR | 5 | Coahuila de Zaragoza | 35 | Torreón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 203500071 | N | 0 | 0 | 154 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:LA FIOLITA,JOYAS DE ORIENTE,TORREÓN, lon:-103.327191, lat:25.5495199}} | 2020-06-17 | 2020-08-15 | 431491.59 | 431491.59 | 431491.59 | 431491.59 | 431491.59 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200201711860 | Proyecto de inversión | 640074.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:640074.37, modificado:640074.37}} | ESCUELA PRIMARIA ROTARIO 100 AÑOS.- CONSTRUCCIÓN DE DIRECCIÓN DOBLE SENCILLA Y OBRA EXTERIOR. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 35 | Torreón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 203500221 | N | 0 | 0 | 362 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:LAGO DEL OSO SN,ZARAGOZA SUR,TORREÓN, lon:-103.3780522, lat:25.4941872}} | 2020-08-07 | 2020-10-05 | 556672.27 | 556672.27 | 556672.27 | 556672.27 | 556672.27 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200301714354 | Proyecto de inversión | 2050205.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2050205.2, modificado:2018655.25}} | PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE ESPACIOS PÚBLICOS (REMODELACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LA PLAZA PRINCIPAL) | 5 | Coahuila de Zaragoza | 15 | Juárez | Proyecto de Inversión de Inmuebles | Urbanización | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DESARROLLO URBANO Y MOVILIDAD | 201500018 | N | 0 | 0 | 201500018 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:600.0, meta_modificada:600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:Juárez, Coah., México, lon:-100.7263494, lat:27.6071402}} | 2020-10-01 | 2020-12-31 | 2018654.23 | 2018654.23 | 2018654.23 | 2018654.23 | 2018654.23 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:600.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200301716494 | Proyecto de inversión | 60640 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:60640.0, modificado:59295.09}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN SABINAS LOCALIDAD AGUJITA ASENTAMIENTO MIRADOR - 55618 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSION Y DESARROLLO SOCIAL | 55618 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:115, direccion:INTERIOR SN COLONIA MIRADOR, 26950 AGUJITA, SABINAS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y ,, lon:-101.23174541, lat:27.87537804}} | 2020-09-17 | 2020-11-30 | 55295.09 | 55295.09 | 55295.09 | 55295.09 | 55295.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-050-20, contratista:CONTRATISTAS INTEGRALES SA DE CV, convocante:Gobierno del estado de Coahuila de Zaragoza, monto:1778852.61, importe_modificado:1778852.61}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1716494/proyecto_INICIO, 1716494/proyecto_PROCESO, 1716494/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200301719986 | Proyecto de inversión | 13000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:13000.0, modificado:12678.96}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO NI LÁMINA DE CARTÓN EN SAN PEDRO LOCALIDAD SAN PABLO ASENTAMIENTO SAN PABLO - 114993 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSION Y DESARROLLO SOCIAL | 114993 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:227, direccion:EJIDO SAN PABLO, 27958 SAN PABLO, SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y ,, lon:-103.07919169, lat:25.74755694}} | 2020-10-01 | 2020-12-31 | 12678.96 | 12678.96 | 12678.96 | 12678.96 | 12678.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-092-20, contratista:CONTRATISTAS INTEGRALES S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:722700.86, importe_modificado:722700.86}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:16.0}} | {1719986/proyecto_INICIO, 1719986/proyecto_PROCESO, 1719986/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200301722795 | Proyecto de inversión | 505000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:505000.0, modificado:505000.0}} | CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR Y PAVIMENTO CON CONRETO HIDRAULICO EN CALLE GUADALUPE VICTORIA ENTRE CALLE LIBRADO FLORES Y CARRANZA, EN EL MUNICIPIO DE M. MUZQUIZ, COAHUILA. - 3158 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 20 | Múzquiz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL CIUDAD MELCHOR MUZQUIZ | 3158 | S | 34 | 26 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:142.0, meta_modificada:142.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE GUADALUPE VICTORIA COLONIA CIUDAD MELCHOR MÚZQUIZ CENTRO, 80704 CIUDAD MELCHOR MÚZQUIZ, MÚZQUIZ COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE LIBRADO FLORES Y CALLE J CARRANZA, CALLE MIGUEL HIDALGO ESTA OBRA SE ENCUENTRA AL SUR DEL MU, lon:-101.51128708, lat:27.8695462}} | 2020-05-18 | 2020-08-31 | 504407.28 | 504407.28 | 504407.28 | 504407.28 | 504407.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC-IN-0012-20, contratista:CONSTRUCTORA Y TRITURADOS EL ALAMO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MUZQUIZ COAHUILA, monto:504407.27, importe_modificado:504407.27}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:142.0}} | {1722795/proyecto_FIN, 1722795/proyecto_PROCESO, 1722795/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200301725133 | Proyecto de inversión | 639957.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:639957.38, modificado:639957.38}} | REHABILITACIÓN DE REVESTIMIENTO EN MATAMOROS LOCALIDAD MATAMOROS ASENTAMIENTO LAS CAROLINAS - 10648 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 17 | Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS | 10648 | S | 850 | 650 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:450.0, meta_modificada:450.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE NOCHE BUENA INTERIOR SN COLONIA LAS CAROLINAS, 97667 MATAMOROS, MATAMOROS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , POR LA CALZADA LAZARO CARDENAS DE NORTE A SUR AL PONIENTE DE LA CABECERA SE ENCUENTRA LA COLONIA CAROLINAS., lon:-103.21532903, lat:25.52333016}} | 2020-08-24 | 2020-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:017-INFRA-2020, contratista:CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA CASA S.A. DE C.V., convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MATAMOROS COAHUILA, monto:639957.38, importe_modificado:639957.38}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1725133/proyecto_PROCESO, 1725133/proyecto_FIN, 1725133/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:ESTE PROYECTO SE CANCELO POR QUE LA APLICACION DEL RECURSO SE PLANEO EN UNA PARTE Y NO SE OCUPABA SE APLICO EL RECURSO EN OTRA AREA DE PROYECTO, trimestre:5.0, usuario:rodrigoaguilarv, fecha:2021-07-15}} | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200301745013 | Proyecto de inversión | 1710884.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1710884.2, modificado:1710884.2}} | CONSTRUCCIÓN DE RED GENERAL DE AGUA POTABLE EN CALLE SANTA ROSA PRIMERA ETAPA EN EL MUNICIPIO DE MÚZQUIZ - 41182 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 20 | Múzquiz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL CIUDAD MELCHOR MUZQUIZ | 41182 | S | 73 | 65 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1502.5, meta_modificada:1502.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE SANTA ROSA COLONIA CIUDAD MELCHOR MÚZQUIZ CENTRO, 80704 CIUDAD MELCHOR MÚZQUIZ, MÚZQUIZ COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE PATRICIO H RUIZ Y CALLE FRANCISCO VILLA, CALLE ZARAGOZA ESTA OBRA SE ENCUENTRA EN EL PRIMER CUADRO D, lon:-101.5168113, lat:27.87672075}} | 2020-06-18 | 2020-11-30 | 1684862.07 | 1684862.07 | 1684862.07 | 1684862.07 | 1684862.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC-IN-0023-20, contratista:CONSTRUCTORA Y TRITURADOS EL ALAMO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MUZQUIZ COAHUILA, monto:1691738.55, importe_modificado:1691738.55}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1502.5}} | {1745013/proyecto_INICIO, 1745013/proyecto_PROCESO, 1745013/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200301792658 | Proyecto de inversión | 770136.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:770136.96, modificado:770136.96}} | JARDIN DE NIÑOS AGUSTIN YAÑEZ.- SUSTITUCION DE IMPERMEABILIZACIÓN, PUERTAS, PINTURA Y REPARACIÓN DE INST. ELECTRICAS EN EDIFICIOS "A", "B-C", "D" Y REHABILITACIÓN MENOR DE SERVICIOS SANITARIOS. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 14 | Jiménez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 201400024 | N | 0 | 0 | 139 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:0, direccion:CALLE ITURBIDE SN,PUEBLO SAN CARLOS,JIMENEZ, lon:-100.9032563, lat:29.0264698}} | 2020-09-11 | 2020-12-09 | 698159.46 | 698159.46 | 698159.46 | 698159.46 | 698159.46 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200301792661 | Proyecto de inversión | 1089330.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1089330.69, modificado:1089330.69}} | ESCUELA PRIMARIA LIC. BENITO JUAREZ.- SUSTIT. DE IMPERMEAB., APLIC. PINTURA Y REP. SIST. ELECT. EN EDIF. "A" Y "B", APLIC. PINTURA Y REP. DE SIST. ELECTRICO, REP. MENOR DE SERV. SANITARIOS. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 14 | Jiménez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 201400028 | N | 0 | 0 | 143 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:0, direccion:HIDALGO 102,ZONA CENTRO,JIMENEZ, lon:-100.6740895, lat:29.0693347}} | 2020-10-01 | 2020-12-04 | 916698.58 | 916698.58 | 916698.58 | 916698.58 | 916698.58 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200301792664 | Proyecto de inversión | 823657.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:823657.37, modificado:823657.37}} | ESCUELA PRIMARIA MANUEL N. OVIEDO.- SUSTITUCIÓN DE VOLADOS EN LOSAS DAÑADAS DE EDIFICIOS "B" Y "D" SUST. DE IMPERMEABILIZACIÓN Y REP. DE INST. ELECTRICAS DE EDIFICIOS "B", "C" Y "D". | 5 | Coahuila de Zaragoza | 17 | Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 201700147 | N | 0 | 0 | 245 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:0, direccion:EJIDO EL CAMBIO,,MATAMOROS, lon:-103.327207, lat:25.64219}} | 2020-09-09 | 2020-12-07 | 823588.23 | 823588.23 | 823588.23 | 823588.23 | 823588.23 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200301792690 | Proyecto de inversión | 233995.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:233995.44, modificado:233995.44}} | ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO SARABIA.- SUSTITUCIÓN DE IMPERMEABILIZACIÓN Y PINTURA EN EDIFICIOS "A", "E", "J" Y "D" (DIRECCIÓN, BILBIOTECA, COCINA-COMEDOR Y BODEGA) | 5 | Coahuila de Zaragoza | 33 | San Pedro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 203300059 | N | 0 | 0 | 158 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:0, direccion:CALLE CONCORDIA S/N,,SAN PEDRO, lon:-103.121831, lat:25.780043}} | 2020-08-03 | 2020-09-01 | 228988 | 228988 | 228988 | 228988 | 228988 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200301793661 | Proyecto de inversión | 2500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2500000.0, modificado:2500000.0}} | UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CIUDAD ACUÑA.- SISTEMA MODULAR DE EQUIPAMIENTO ESPECIALIZADO PARA SANEAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES CON RECUPERACIÓN PARA RIEGO DE ÁREAS VERDES. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 2 | Acuña | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 200200065 | N | 0 | 0 | 413 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:0, direccion:CAMINO A LA UNIVERSIDAD N° 2175,JABALI-ZORRA,ACUÑA, lon:-100.9460671, lat:29.2978451}} | 2020-10-09 | 2020-12-07 | 2371482.19 | 2371482.19 | 2371482.19 | 2371482.19 | 2371482.19 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200301793664 | Proyecto de inversión | 5099753.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5099753.77, modificado:5099753.77}} | UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE LA REGIÓN LAGUNA..- EQUIPAMIENTO ESPECIALIZADO | 5 | Coahuila de Zaragoza | 33 | San Pedro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 203300054 | N | 0 | 0 | 847 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:0, direccion:CALLE SIN NOMBRE S/N,,SAN PEDRO, lon:-102.8415757, lat:25.6720044}} | 2020-09-10 | 2020-12-08 | 5094374.63 | 5094374.63 | 5094374.63 | 5094374.63 | 5094374.63 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200401798475 | Proyecto de inversión | 13000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:13000.0, modificado:12931.36}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO NI LÁMINA DE CARTÓN EN FRANCISCO I MADERO LOCALIDAD FRANCISCO I MADERO CHÁVEZ ASENTAMIENTO ISAURA CHÁVEZ DE MONTEMAYOR - 174041 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSION Y DESARROLLO SOCIAL | 174041 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:COLONIA ISAURA CHÁVEZ DE MONTEMAYOR, 27904 FRANCISCO I. MADERO (CHÁVEZ), FRANCISCO I. MADERO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE FRANCISCO MARQUEZ Y CALLE MONTES DE OCA, CALLE GRAL ALVARO OBREGON, lon:-103.2608681, lat:25.7804876}} | 2020-11-02 | 2020-11-30 | 12931.36 | 12931.36 | 12931.36 | 12931.36 | 12931.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-107-20, contratista:IDEAL DE CONSTRUCCIONES SA DECV, convocante:Gobierno del estado de Coahuila de Zaragoza, monto:129313.67, importe_modificado:129313.67}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:16.0}} | {1798475/proyecto_INICIO, 1798475/proyecto_FIN, 1798475/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200401823487 | Proyecto de inversión | 1981705.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1981705.55, modificado:1981705.55}} | CONSTRUCCIÓN DE SECUNDARIA BARDAS PERIMETRALES EN TORREÓN LOCALIDAD TORREÓN ASENTAMIENTO SAN JOAQUÍN - 155893 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 35 | Torreón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 155893 | S | 116 | 112 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:360.0, meta_modificada:360.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:ANDADOR SAN JUAN COLONIA SAN JOAQUÍN, 27340 TORREÓN, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE MONTES DE OCA Y CALLE REDENCIÓN NACIONAL, CALLE FRANCISCO I MADERO PARA LLEGAR A LA ESCUELA SECUNDARIA GENERAL NO 4 EULALIO GUTIERREZ, lon:-103.47433914, lat:25.53305125}} | 2020-08-31 | 2020-12-28 | 1954735.75 | 1954735.75 | 1954735.75 | 1954735.75 | 1954735.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:009-FISM-TOR/2020, contratista:MAGMA PROS S.A DE C.V, convocante:TESORERIA MUNICIPAL DE TORREON ATRAVES DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS, monto:1981705.55, importe_modificado:1981705.55}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:360.0}} | {1823487/proyecto_INICIO, 1823487/proyecto_PROCESO, 1823487/proyecto_INICIO, 1823487/proyecto_PROCESO, 1823487/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200401828940 | Proyecto de inversión | 35772.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:35772.65, modificado:35772.65}} | EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE MINERVA 1 - 170945 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 27 | Ramos Arizpe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE RAMOS ARIZPE | 170945 | S | 25 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:BOULEVARD PROLONGACION DIAZ ORDAZ COLONIA EL CACTUS, 25902 RAMOS ARIZPE, RAMOS ARIZPE COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , INTERIOR PREDIO MINERVA PROLONGACION BLVD. DIAZ ORDAZ A ESPALDAS DE EL CACTUS AL NORTE DE LA CIUDAD DE RA, lon:-100.97528673, lat:25.5660094}} | 2020-11-01 | 2020-12-31 | 35772.65 | 34425.54 | 34425.54 | 34425.54 | 34425.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MRA-DOP-015-2020(9), contratista:ANTONIO CARLOS ELIZONDO CERNA, convocante:MUNICIPIO DE RAMOS ARIZPE, monto:34425.54, importe_modificado:34425.54}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1828940/proyecto_PROCESO, 1828940/proyecto_FIN, 1828940/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200401878435 | Proyecto de inversión | 1397597.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1397597.32, modificado:1397597.32}} | CONSTRUCCION DE UN TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE DE 50 M3 DE CAP. ELEVADO A 12 MTS. DE ALTURA CON LINEA DE INTERCONEXION AL POZO DE BOMBEO Y LA RED DE DISTRIBUCION EN LA LOCALIDAD DE JUAREZ, COAHUILA | 5 | Coahuila de Zaragoza | 15 | Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Agua y saneamiento | Sin identificar | comision estatal de aguas y saneameitno de coahuila | 201500026 | N | 0 | 0 | 973 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:Juárez, Coah., México, lon:-100.7263494, lat:27.6071402}} | 2020-11-17 | 2020-12-31 | 1397581.49 | 1397581.49 | 1397581.47 | 1397581.47 | 1397581.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEAS-FEFMPH-OBR-29/20, contratista:MALUVA INTERNACIONAL, S.A DE C.V., convocante:COMISIÓN ESTATAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE COAHUILA, monto:1397597.32, importe_modificado:1397597.32}} | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:0.98}} | {1878435/proyecto_INICIO, 1878435/proyecto_PROCESO, 1878435/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200401878534 | Proyecto de inversión | 11304867.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.130486793E7, modificado:1.130486793E7}} | ADECUACION Y COMPLEMENTACION DEL EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO DE SIETE (7) POZOS PROFUNDOS DE AGUA POTABLE, EN LA ZONA DE CAPTACION AURA, DEL MPIO. DE PROGRESO, COAHUILA | 5 | Coahuila de Zaragoza | 26 | Progreso | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | comision estatal de aguas y saneameitno de coahuila | 204000022 | N | 0 | 0 | 128470 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:1, direccion:Progreso, Coah., México, lon:-100.9877821, lat:27.4280199}} | 2020-11-25 | 2020-12-31 | 11304867.93 | 11304867.93 | 11304867.91 | 11304867.91 | 11304867.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEAS-FEFMPH-OBR-36/20, contratista:INGENEAS, S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN ESTATAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE COAHUILA, monto:1.130486793E7, importe_modificado:1.130486793E7}} | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} | {1878534/proyecto_INICIO, 1878534/proyecto_PROCESO, 1878534/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200401881526 | Proyecto de inversión | 275421.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:275421.29, modificado:275421.29}} | ESCUELA PRIMARIA BENITO JUÁREZ.-DEMOLICIÓN DE EDIFICIO "G" , CONSTRUCCIÓN DE BARDA PARCIAL COLINDANTE (LADO PONIENTE) | 5 | Coahuila de Zaragoza | 33 | San Pedro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 203300065 | N | 0 | 0 | 369 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:0, direccion:CONCORDIA-CONCORDIA (LA ROSITA), lon:-102.99111, lat:25.757201}} | 2020-12-15 | 2021-01-13 | 275421.29 | 275421.29 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200401881531 | Proyecto de inversión | 610485.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:610485.88, modificado:610485.88}} | TELEBACHILLERATO-COBAC.-CONSTRUCCIÓN DE AULA DIDÁCTICA Y OBRA EXTERIOR. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 23 | Ocampo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 202300023 | N | 0 | 0 | 16 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:0, direccion:CONOCIDO-, lon:-102.398379, lat:27.313723}} | 2020-12-16 | 2021-04-09 | 610485.88 | 610485.88 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200501890099 | Adquisición | 29580 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:29580.0, modificado:29580.0}} | equipo fotografico para obra | 5 | Coahuila de Zaragoza | 23 | Ocampo | Programa de Inversión de Adquisiciones | Gastos Indirectos | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS OCAMPO | 138975 | S | 4650 | 4992 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:PRESIDENCIA MUNICIPAL ESCOBEDO Y EMILIO CARRANZA OCAMPO, COAH. CP. 27500, lon:-102.39740472, lat:27.311215}} | 2020-09-18 | 2020-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:solicito cancelación debido que el sistema duplico el proyecto con diferente folio, por lo cual solamente se le dio avance físico financiero al que te se autorizó primero., trimestre:5.0, usuario:cintialgomezr, fecha:2021-06-18}} | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200501890112 | Acción | 1847787.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1847787.93, modificado:1847787.93}} | ARRENADAMIENTO DE VEHICULO PRA LA VERIFICACCION Y SEGUIMIENTO DE OBRAS Y ACCIONES | 5 | Coahuila de Zaragoza | 33 | San Pedro | Otros Programas de Inversión | Gastos Indirectos | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN PEDRO | 147816 | S | 51092 | 49949 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:PRESIDENCIA MUNICIPAL AV. JUAREZ Y FCO. I. MADERO SAN PEDRO, COAH. CP. 27800, lon:-102.98315694, lat:25.75777778}} | 2020-01-01 | 2020-12-30 | 1847723.13 | 1847723.13 | 1847723.13 | 1847723.13 | 1847723.13 | {ctto1: {tipo_obra:Arrendamientos, numero_contrato:PMS-FISM-2020-GTS IND, contratista:MAXICAR AUTOMOTRIZ, convocante:MUNICIPIO SAN PEDRO, monto:1847787.93, importe_modificado:1847723.13}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1890112/proyecto_INICIO, 1890112/proyecto_PROCESO, 1890112/proyecto_FIN, 1890112/proyecto_INICIO, 1890112/proyecto_PROCESO, 1890112/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200101703720 | Proyecto de inversión | 2777218.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2777218.38, modificado:2751072.08}} | ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO DE URDIÑOLA.- SUSTITUCIÓN PARCIAL DE BARDA (LADOS NORTE, SUR Y PONIENTE), SUSTITUCIÓN DE IMPERMEABILIZANTE DEL EDIFICIO "D", SUSTITUCIÓN DE PISO DE CONCRETO, CONSTRUCCIÓN DE RAMPAS Y RED ELECTRICA. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 203000049 | N | 0 | 0 | 408 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:DIEGO RAMÓN S/N,FRACC. URDIÑOLA,SALTILLO,SALTILLO,COAHUILA DE ZARAGOZA, lon:-100.9802825, lat:25.4191535}} | 2020-05-30 | 2020-08-28 | 2751072.08 | 2751072.08 | 2751072.08 | 2751072.08 | 2751072.08 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200201708525 | Proyecto de inversión | 3331680.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3331680.89, modificado:3331680.89}} | PAVIMENTACION ASFALTICA Y ALUMBRADO PUBLICO EN CALLE PRINCIPAL DE EJIDO SAN JOSE DE AURA | 5 | Coahuila de Zaragoza | 26 | Progreso | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE PROGRESO COAHUILA | MPC-FEMPH-008/2020 | N | 0 | 0 | 1300 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:83.16, meta_modificada:83.16}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:7, direccion:San José de Aura, Coah., México, lon:-101.3711011, lat:27.5861209}} | 2020-03-31 | 2020-09-30 | 3331680.89 | 3331680.89 | 3331680.89 | 3331680.89 | 3331680.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC-FEMPH-008/2020, contratista:CJ INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE PROGRESO COAHUILA, monto:3331680.89, importe_modificado:3331680.89}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:83.16}} | {1708525/proyecto_INICIO, 1708525/proyecto_PROCESO, 1708525/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200201712232 | Proyecto de inversión | 833398.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:833398.18, modificado:833398.18}} | CONSTRUCCION DE REDES DE ALUMBRADO PUBLICO Y TRABAJOS ADICIONALES, QUE SE UBICARA EN: 1).- CALLE LIBRTAD, ENTRE CUAUHTEMOC Y JUAREZ. 2).- CALLE JUAREZ, ENTRE LIBERTAD Y PROGRESO. 3).- CALLE JUAREZ ENTRE PROGRESO Y PDTE CARRANZA. 4).- CALLE JUAREZ, ENTRE PDTE. CARRANZA Y FCO. I. MADERO. 5).- CALLE PDTE. CARRANZA, ENTRE CUAUHTEMOC Y JUAREZ. 6).- CALLE PROGRESO, ENTRE CUAUHTEMOC Y JUAREZ. 7).- CONSTRUCCION DE TRABAJOS ELECTRICO EN PLAZA PRINCIPAL. 8).- CONSTRUCCION DE TRABAJOS EN ALUMBRADO PUBLICO EN CARR 30, SIETE (7) OBRAS SE UBICAN EN ZONA CENTRO Y UNA (1) EN CARR 30, DE CD. FRONTERA, COAHUILA DE ZARAGOZA | 5 | Coahuila de Zaragoza | 10 | Frontera | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FRONTERA | FFM 009/2020 C.F. | N | 0 | 0 | 80991 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:México 30, 10 de Mayo, Frontera, Coah., México, lon:-101.4407535, lat:26.9355456}} | 2020-05-12 | 2020-06-25 | 833398.18 | 833398.18 | 833398.18 | 833398.18 | 833398.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FFM 009/2020 C.F., contratista:IGNACIO OLVERA VENEGAS, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CIUDAD FRONTERA, monto:833398.18, importe_modificado:833398.18}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200301716224 | Proyecto de inversión | 66000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:66000.0, modificado:65930.34}} | CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN NO CONVENCIONAL ENERGÍA EÓLICA AEROGENERADORES ENERGÍA SOLAR PANELES SOLAR FOTOVOLTAICA SOLAR TÉRMICA ETC EN ACUÑA LOCALIDAD EL PILAR - 50007 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSIÓN Y DESARROLLO SOCIAL | 50007 | S | 3 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:321, direccion:INTERIOR SN EJIDO EL PILAR, 26309 EL PILAR, ACUÑA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y ,, lon:-101.14509395, lat:29.26765984}} | 2020-09-01 | 2020-09-30 | 65930.34 | 65930.34 | 65930.34 | 65930.34 | 65930.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-068-20, contratista:INGENIERIA ALTERNATIVA E INOVACION S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA, monto:769187.3, importe_modificado:769187.3}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:3.0}} | {1716224/proyecto_PROCESO, 1716224/proyecto_FIN, 1716224/proyecto_INICIO, 1716224/proyecto_FIN, 1716224/proyecto_INICIO, 1716224/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200301716367 | Proyecto de inversión | 181920 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:181920.0, modificado:181769.42}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN ALLENDE LOCALIDAD ALLENDE ASENTAMIENTO SANTA CRUZ - 53486 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSION Y DESARROLLO SOCIAL | 53486 | S | 6 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:2, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA 309 INTERIOR SN COLONIA SANTA CRUZ, 26533 ALLENDE, ALLENDE COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE NIÑOS HÉROES SUR Y CALLE LUCIO BLANCO NTE.,, lon:-100.80077522, lat:28.35509547}} | 2020-09-17 | 2020-11-30 | 181769.42 | 181769.42 | 181769.42 | 181769.42 | 181769.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-035-20, contratista:ROMAN GARZA PEREZ, convocante:Gobierno del estado de Coahuila de Zaragoza, monto:605898.05, importe_modificado:605898.05}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:3.0}} | {1716367/proyecto_INICIO, 1716367/proyecto_PROCESO, 1716367/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200301716784 | Proyecto de inversión | 55570 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:55570.0, modificado:53987.68}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN CASTAÑOS LOCALIDAD CASTAÑOS ASENTAMIENTO SANTA CECILIA - 58270 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSIÓN Y DESARROLLO SOCIAL | 58270 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:CALLE MAXIMILIANO MEDRANO OLICO 1010 INTERIOR SN COLONIA SANTA CECILIA, 25870 CASTAÑOS, CASTAÑOS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y ,, lon:-101.39949918, lat:26.77595598}} | 2020-09-17 | 2020-11-30 | 53987.68 | 53987.68 | 53987.68 | 53987.68 | 53987.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-046-20, contratista:PROYECTOS CONSTRUCTIVOS ALTO S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:917969.7, importe_modificado:917969.7}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1716784/proyecto_INICIO, 1716784/proyecto_FIN, 1716784/proyecto_PROCESO, 1716784/proyecto_FIN, 1716784/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200301716816 | Proyecto de inversión | 60640 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:60640.0, modificado:58183.61}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO DOS EN SALTILLO LOCALIDAD SALTILLO ASENTAMIENTO LOMAS DEL PEDREGAL - 59464 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSIÓN Y DESARROLLO SOCIAL | 59464 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CALLE MARMOL INTERIOR SN COLONIA LOMAS DEL PEDREGAL, 25015 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE LUCIO BLANCO Y CALLE CANTERA ,, lon:-100.95694523, lat:25.39853188}} | 2020-09-17 | 2020-11-30 | 58183.61 | 58183.61 | 58183.61 | 58183.61 | 58183.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-034-20, contratista:GUADALUPE MICAELA SANCHEZ AMADOR, convocante:Gobierno del estado de Coahuila de Zaragoza, monto:2916194.89, importe_modificado:2916194.89}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1716816/proyecto_INICIO, 1716816/proyecto_PROCESO, 1716816/proyecto_INICIO, 1716816/proyecto_PROCESO, 1716816/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200301716923 | Proyecto de inversión | 121280 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:121280.0, modificado:118805.17}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN FRANCISCO I MADERO LOCALIDAD FRANCISCO I MADERO CHÁVEZ ASENTAMIENTO HIDALGO - 62246 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSION DE DESARROLLO SOCIAL | 62246 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:25, direccion:EJIDO HIDALGO, 27911 FRANCISCO I. MADERO (CHÁVEZ), FRANCISCO I. MADERO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y ,, lon:-103.27915863, lat:25.81863067}} | 2020-09-17 | 2020-11-30 | 118805.17 | 118805.17 | 118805.17 | 118805.17 | 118805.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-042-20, contratista:INGENIERIA INTEGRAL DE MANTENIMIENTO Y SUMINISTROS DE LA INDUSTRIA SA DE CV, convocante:Gobierno del estado de Coahuila de Zaragoza, monto:891038.78, importe_modificado:891038.78}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1716923/proyecto_INICIO, 1716923/proyecto_FIN, 1716923/proyecto_PROCESO, 1716923/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200301722933 | Proyecto de inversión | 1145120.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1145120.99, modificado:1145120.99}} | AMPLIACIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN MATAMOROS LOCALIDAD MATAMOROS ASENTAMIENTO FRANCISCO I MADERO - 3631 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 17 | Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS DE MATAMOROS | 3631 | S | 600 | 450 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE LERDO INTERIOR SN COLONIA FRANCISCO I. MADERO, 97626 MATAMOROS, MATAMOROS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE AVENIDA RIVAPALACIOS Y AVENIDA ROCHA, SE TOMA LA AV. ROCHA PARA DOBLAR A LA DERECHA EN CALLE LERDO TOMANDO TRES CUADRA , lon:-103.23365337, lat:25.52116646}} | 2020-04-01 | 2020-05-30 | 1145120.99 | 1145120.99 | 1145120.99 | 1145120.99 | 1145120.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:06-INFRA-2020, contratista:OBRAS CASAS Y CAMINOS SA DE CV, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MATAMOROS COAHUILA, monto:1145120.99, importe_modificado:1145120.99}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:20.0}} | {1722933/proyecto_PROCESO, 1722933/proyecto_FIN, 1722933/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200301723089 | Proyecto de inversión | 296000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:296000.0, modificado:286672.39}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN SALTILLO LOCALIDAD SANTA VICTORIA ASENTAMIENTO SANTA VICTORIA - 4243 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | R AYUNTAMIENTO DE SALTILLO | 4243 | S | 12 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:148.0, meta_modificada:136.76}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:227, direccion:EJIDO SANTA VICTORIA, 25331 SANTA VICTORIA, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , LAS VIVIENDAS SE ENCUENTRAN UBICADAS DE LA SIGUIENTE MANERA. 2 UBICADOS A 5 MTS AL SUR DE LA HACIENDA A 100MTS AL NORTE DE LA HACIENDA A 8, lon:-101.51118282, lat:25.17203763}} | 2020-07-01 | 2020-08-31 | 286672.39 | 286672.39 | 286672.39 | 286672.39 | 286672.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS-OP-FISM-011/20, contratista:ALMENDRAS DESARROLLOS S.A. DE C.V., convocante:DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA, monto:295921.02, importe_modificado:286672.39}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:136.76}} | {1723089/proyecto_INICIO, 1723089/proyecto_FIN, 1723089/proyecto_PROCESO, 1723089/proyecto_FIN, 1723089/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200301723343 | Proyecto de inversión | 856815.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:856815.14, modificado:856815.14}} | AMPLIACIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN MATAMOROS LOCALIDAD MATAMOROS ASENTAMIENTO ENRIQUE MARTÍNEZ Y MARTÍNEZ - 5001 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 17 | Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS | 5001 | S | 45 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:AVENIDA PIEDRAS NEGRAS INTERIOR SN COLONIA ENRIQUE MARTÍNEZ Y MARTÍNEZ, 97626 MATAMOROS, MATAMOROS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALZADA DEL RIO Y BOULEVARD DEL LAGO, POR EL PERIFERICO DE MATAMOROS DE PONIENTE A ORIENTE ENTRAS PO, lon:-103.25206085, lat:25.52868568}} | 2020-08-03 | 2020-12-31 | 856815.14 | 856815.14 | 856815.14 | 856815.14 | 856815.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:027-INFRA-2020, contratista:OBRAS Y PROYECTOS SMZ SA DE CV, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MATAMOROS COAHUILA, monto:856815.14, importe_modificado:856815.14}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1723343/proyecto_INICIO, 1723343/proyecto_FIN, 1723343/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200301723625 | Proyecto de inversión | 523360.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:523360.11, modificado:523360.11}} | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN MATAMOROS LOCALIDAD MATAMOROS ASENTAMIENTO MIGUEL HIDALGO - 6128 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 17 | Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS | 6128 | S | 35 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE LERDO INTERIOR SN COLONIA MIGUEL HIDALGO, 97626 MATAMOROS, MATAMOROS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE AVENIDA TERCERA Y AVENIDA CUARTA, POR CALZADA LAZARO CARDENAS TRANSITAS DE NORTE A SUR LLEGAS A LA COLONIA MIGUEL HIDALGO TO, lon:-103.23464019, lat:25.51735965}} | 2020-07-06 | 2020-12-31 | 523360.11 | 523360.11 | 523360.11 | 523360.11 | 523360.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:050-INFRA/2020, contratista:OBRAS CASAS Y CAMINOS S.A. DE C.V., convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MATAMOROS COAHUILA, monto:523360.11, importe_modificado:523360.11}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1723625/proyecto_PROCESO, 1723625/proyecto_FIN, 1723625/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200301724008 | Proyecto de inversión | 46572.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:46572.01, modificado:46572.01}} | CONSTRUCCION DE CISTERNA EN CALLE ITURBIDE ESQUINA CON CALLE VENUSTIANO CARRANZA SN ZONA CENTRO - 7419 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 16 | Lamadrid | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL LAMADRID | 7419 | S | 1 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:CALLE AGUSTIN DE ITURBIDE CIUDAD LAMADRID, 84346 LAMADRID, LAMADRID COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE VENUSTIANO CARRANZA Y CALLE GRAL MINA, CALLE LOENA VICARIO ESTA OBRA SE ENCUENTRA EN EL CENTRO DEL MUNICIPIO AL NORTE ORIENTE, lon:-101.79236567, lat:27.05271605}} | 2020-05-15 | 2020-06-30 | 46572.01 | 46572.01 | 46572.01 | 46572.01 | 46572.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PML-02/2020-8, contratista:HUGO ALBERTO VELIZ MALDONADO, convocante:MUNICIPIO DE LAMADRID, monto:46572.01, importe_modificado:46572.01}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {1724008/proyecto_PROCESO, 1724008/proyecto_INICIO, 1724008/proyecto_PROCESO, 1724008/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200301724016 | Proyecto de inversión | 46572.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:46572.01, modificado:46572.01}} | CONSTRUCCION DE CISTERNA EN CALLE GUERRERO ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE MATAMOROS VEINTE ZONA CENTRO - 7429 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 16 | Lamadrid | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL LAMADRID | 7429 | S | 3 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:CALLE VICENTE GUERRERO CIUDAD LAMADRID, 84346 LAMADRID, LAMADRID COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE MARIANO MATAMOROS Y CALLE MORELOS, CALLE IGNACIO ZARAGOZA ESTA OBRA SE ENCUENTRA AL SUR DEL MUNICIPIO CERCA DE LA ENTRADA PRINCIPA, lon:-101.79669476, lat:27.0472218}} | 2020-05-15 | 2020-06-30 | 46572.01 | 46572.01 | 46572.01 | 46572.01 | 46572.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PML-02/2020-4, contratista:HUGO ALBERTO VELIZ MALDONADO, convocante:MUNICIPIO DE LAMADRID, monto:46572.01, importe_modificado:46572.01}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {1724016/proyecto_INICIO, 1724016/proyecto_PROCESO, 1724016/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200301724030 | Proyecto de inversión | 118434.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:118434.18, modificado:118434.18}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO ADICIONAL EN CALLE VENUSTIANO CARRANZA ESQUINA CON CALLE LAZARO CARDENAS SN COLONIA EL PARAÍSO - 7450 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 16 | Lamadrid | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL LAMADRID | 7450 | S | 2 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:CALLE VENUSTIANO CARRANZA CIUDAD LAMADRID, 84346 LAMADRID, LAMADRID COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y CALLE LAS VIÑAS, CALLE HERMENEGILDO GALEANA ESTA OBRA SE ENCUENTRA AL NORTE PONIENTE DEL MUNICIPIO, lon:-101.80399609, lat:27.05418273}} | 2020-05-15 | 2020-06-30 | 118434.18 | 118434.18 | 118434.18 | 118434.18 | 118434.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PML-01/2020-12, contratista:HUGO ALBERTO VELIZ MALDONADO, convocante:MUNICIPIO DE LAMADRID, monto:118434.18, importe_modificado:118434.18}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1724030/proyecto_INICIO, 1724030/proyecto_PROCESO, 1724030/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200301724820 | Proyecto de inversión | 112975.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:112975.6, modificado:112975.6}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN CALLE FERNANDO SAMANIEGO ENTRE CALLE PERU Y CALLE ARGENTINA CUARENTA COLONIA OSCAR FLORES TAPIA - 9738 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 16 | Lamadrid | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL LAMADRID | 9738 | S | 3 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:CALLE FERNANDO SAMANIEGO RODRIGUEZ CIUDAD LAMADRID, 84346 LAMADRID, LAMADRID COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE ARGENTINA Y CALLE PERU, CALLE FRANCISCO SANCHEZ FALCON ESTE PROYECTO SE ENCUENTRA AL NORTE ORIENTE DEL MUNICIPIO EN L, lon:-101.78827799, lat:27.05456014}} | 2020-05-20 | 2020-06-30 | 112975.6 | 112975.6 | 112975.6 | 112975.6 | 112975.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PML-01/2020-2, contratista:HUGO ALBERTO VELIZ MALDONADO, convocante:MUNICIPIO DE LAMADRID, monto:112975.6, importe_modificado:112975.6}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1724820/proyecto_PROCESO, 1724820/proyecto_INICIO, 1724820/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200301724910 | Proyecto de inversión | 122964 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:122964.0, modificado:122742.28}} | REHABILITACIÓN DE OLLA COLECTOR DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL EN SALTILLO LOCALIDAD SAN JOSÉ DEL ALAMITO ASENTAMIENTO SAN JOSÉ DEL ALAMITO - 9935 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | R AYUNTAMIENTO DE SALTILLO | 9935 | S | 57 | 51 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:210, direccion:EJIDO SAN JOSE DEL ALAMITO, 00000 SAN JOSÉ DEL ALAMITO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , COLECTOR QUE ABASTECE A LA COMUNIDAD EJIDO SAN JOSE DEL ALAMITO DICHO COLECTOR SE ENCUENTRA A 800 MTS ANTES DE LLEGAR AL EJIDO, lon:-100.76962803, lat:24.88787455}} | 2020-07-01 | 2020-08-31 | 122742.28 | 122742.28 | 122742.28 | 122742.28 | 122742.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS-OP-FISM-047/20, contratista:MAQUINARIA Y DESARROLLOS URBANOS, S.A. DE C.V., convocante:DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA, monto:122742.28, importe_modificado:122742.28}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1724910/proyecto_FIN, 1724910/proyecto_PROCESO, 1724910/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200301727180 | Proyecto de inversión | 157776 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:157776.0, modificado:157776.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO 2 EN SIERRA MOJADA LOCALIDAD SAN JOSÉ DE CARRANZA ASENTAMIENTO SAN JOSÉ DE CARRANZA - 16740 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 34 | Sierra Mojada | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SIERRA MOJADA | 16740 | S | 7 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:58, direccion:TERRACERÍA TRAMO SIERRA MOJADA - EJIDO SAN JOSE DE CAEEANZA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 75 + 000 EJIDO SAN JOSÉ DE CARRANZA, 27605 SAN JOSÉ DE CARRANZA, SIERRA MOJADA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CAMINO CAMINO A EJIDO ALICANTE Y, lon:-103.56129586, lat:27.83908272}} | 2020-09-10 | 2020-09-30 | 157776 | 157776 | 157776 | 157776 | 157776 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:84690, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SIERRA MOJADA, monto:157776.0, importe_modificado:157776.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:3.0}} | {1727180/proyecto_FIN, 1727180/proyecto_INICIO, 1727180/proyecto_PROCESO, 1727180/proyecto_INICIO, 1727180/proyecto_FIN, 1727180/proyecto_INICIO, 1727180/proyecto_PROCESO, 1727180/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200301727218 | Proyecto de inversión | 485000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:485000.0, modificado:485000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE 5 CUARTOS DORMITORIO COMPLETOS EN PALAU - 16868 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 20 | Múzquiz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL CIUDAD MELCHOR MUZQUIZ | 16868 | S | 16 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:93, direccion:CALLE ALVARO OBREGON EJIDO PALAÚ, 80806 PALAÚ, MÚZQUIZ COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE 21 DE MARZO Y CALLE GUANAJUATO, CALLE SONORA ESTE PROYECTO SE ENCUENTRA CERCA A 15 MIN DE LA CABECERA MUNICIPAL EN LAS SIGUIENTES DIRECCIONE, lon:-101.4276289, lat:27.87633239}} | 2020-06-02 | 2020-09-30 | 485000 | 485000 | 485000 | 485000 | 485000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC-IN-0016-20, contratista:CARLOS ROMEO RAMOS GONZALEZ, convocante:MUNICIPIO DE MUZQUIZ COAHUILA, monto:1455000.0, importe_modificado:1455000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:5.0}} | {1727218/proyecto_INICIO, 1727218/proyecto_FIN, 1727218/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200301728979 | Proyecto de inversión | 2474047.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2474047.16, modificado:2116616.97}} | REHABILITACIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA DE CALLE TAMAULIPAS - 21904 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 25 | Piedras Negras | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE PIEDRAS NEGRAS | 21904 | S | 241 | 239 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:6144.0, meta_modificada:6144.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:CALLE TAMAULIPAS INTERIOR SN COLONIA SAN JOAQUÍN, 26094 PIEDRAS NEGRAS, PIEDRAS NEGRAS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE BOULEVARD MENDOZA BERRUETO Y CALLE SONORA, CALLE BERTHA B. DE LA PEÑA CALLE TAMAULIPAS SN. ENTRE BOULEVARD. MENDO, lon:-100.55208743, lat:28.6477762}} | 2020-06-15 | 2020-11-30 | 2116616.97 | 2116616.97 | 2116616.97 | 2116616.97 | 2116616.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPN010-FISM-2020, contratista:CONBE CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PIEDRAS NEGRAS, monto:2453631.1, importe_modificado:2453631.1}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:6144.0}} | {1728979/proyecto_PROCESO, 1728979/proyecto_INICIO, 1728979/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200301729057 | Proyecto de inversión | 1074927.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1074927.37, modificado:1069933.54}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLES ADOQUÍN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO EN SALTILLO LOCALIDAD SALTILLO ASENTAMIENTO MIGUEL HIDALGO - 22095 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | R AYUNTAMIENTO DE SALTILLO | 22095 | S | 38 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2154.0, meta_modificada:1815.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CALLE IGNACIO ALLENDE Y CALLE 17 COLONIA MIGUEL HIDALGO, 25096 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE 52 Y CALLE 56, CALLE VARIAS IGNACIO ALLENDE Y CALLE 17 DENTRO DE LA COLONIA MIGUEL HIDALGO, lon:-100.98075249, lat:25.38625261}} | 2020-07-01 | 2020-12-07 | 1069933.54 | 1069933.54 | 1069933.54 | 1069933.54 | 1069933.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS-OP-FISM-142/20, contratista:SERVICIOS DE CONSTRUCCION E INGENIERIA MEXICANA S.A. DE C.V., convocante:DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA, monto:1069936.53, importe_modificado:1069933.54}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1815.0}} | {1729057/proyecto_INICIO, 1729057/proyecto_PROCESO, 1729057/proyecto_INICIO, 1729057/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200301729129 | Proyecto de inversión | 958592.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:958592.62, modificado:929406.68}} | PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA EN CALLES DE ACCESO DE ESPACIO DEPORTIVO Y CULTURAL SEDATU, CALLE BUENOS AIRES Y CALLE SIN NOMBRE - 22267 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 25 | Piedras Negras | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE PIEDRAS NEGRAS | 22267 | S | 1601 | 1599 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2230.0, meta_modificada:2230.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:CALLE CALLE BUENOS AIRES Y CALLE SIN NOMBRE INTERIOR SN COLONIA LOS PINOS, 26015 PIEDRAS NEGRAS, PIEDRAS NEGRAS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE BUENOS AIRES Y SIN NOMBRE Y CALLE JOSE RAMIREZ MIJAREZ, ANDADOR ESPACIO DEPORTIVO , lon:-100.5629752, lat:28.72630045}} | 2020-06-15 | 2020-10-30 | 929406.68 | 929406.68 | 929406.68 | 929406.68 | 929406.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPN006-FISM-2020, contratista:CONBE CONSTRUCCIONES, S. A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PIEDRAS NEGRAS, monto:3662298.3, importe_modificado:3662298.3}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2230.0}} | {1729129/proyecto_INICIO, 1729129/proyecto_PROCESO, 1729129/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200301729155 | Proyecto de inversión | 1312346.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1312346.43, modificado:1306700.28}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLES ADOQUÍN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO EN SALTILLO LOCALIDAD SALTILLO ASENTAMIENTO LOS BERROS - 22358 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | R AYUNTAMIENTO DE SALTILLO | 22358 | S | 200 | 165 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2720.0, meta_modificada:2495.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CALLE TABLA DE PAPA DEL VIÑEDO Y CALLE DEL GRANADO COLONIA LOS BERROS, 25194 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , TABLA DE PAPA DEL VIÑEDO Y CALLE DEL GRANADO DENTRO DE LA COLONIA SAN NICOLAS DE LOS BERROS, lon:-101.03421796, lat:25.39666053}} | 2020-07-01 | 2020-12-07 | 1306700.28 | 1306700.28 | 1306700.28 | 1306700.28 | 1306700.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS-OP-FISM-113/20, contratista:MAQUINARIA Y DESARROLLOS URBANOS, S.A. DE C.V., convocante:DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA, monto:1306713.11, importe_modificado:1306700.28}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2495.4}} | {1729155/proyecto_PROCESO, 1729155/proyecto_INICIO, 1729155/proyecto_FIN, 1729155/proyecto_INICIO, 1729155/proyecto_PROCESO, 1729155/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200301729643 | Proyecto de inversión | 422008.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:422008.05, modificado:394500.14}} | MANTENIMIENTO DE PRIMARIA SANITARIOS EN TORREÓN LOCALIDAD TORREÓN ASENTAMIENTO RESIDENCIAL DEL NORTE - 23703 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 35 | Torreón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 23703 | S | 306 | 294 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:75.0, meta_modificada:75.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:AVENIDA DE LAS JOYAS SN COLONIA RESIDENCIAL DEL NORTE, 92941 TORREÓN, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALZADA SECCIÓN 38 Y CALLE SEVERINO CALDERÓN GONZÁLEZ, AVENIDA DE LAS GEMAS PARA LLEGAR A LA ESCUELA PRIMARIA ANTONIA SOLI, lon:-103.38070139, lat:25.51669113}} | 2020-06-15 | 2020-09-12 | 394500.14 | 394500.14 | 394500.14 | 394500.14 | 394500.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:006-FISM-TOR/2020, contratista:MOST CONSTRUCCIONES S.A DE C.V., convocante:TESORERIA MUNICIPAL DE TORREON ATRAVES DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS, monto:422008.05, importe_modificado:422008.05}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:75.0}} | {1729643/proyecto_INICIO, 1729643/proyecto_PROCESO, 1729643/proyecto_INICIO, 1729643/proyecto_PROCESO, 1729643/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200301729798 | Proyecto de inversión | 143156.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:143156.96, modificado:143156.96}} | CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS DE CONCRETO EN CALLE MIGUEL HIDALGO ENTRE AV CHAPULTEPEC Y AV VENUSTIANO CARRANZA EN LA LOCALIDAD DE PROGRESO COAHUILA - 24138 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 26 | Progreso | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE PROGRESO COAHUILA | 24138 | S | 64 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:310.0, meta_modificada:310.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:1, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO VILLA PROGRESO, 25420 PROGRESO, PROGRESO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE AVENIDA CHAPULTEPEC Y AVENIDA VENUSTIANO CARRANZA, LA CONSTRUCCION DE LAS BANQUETAS DE CONCRETO SE REALIZARON EN LA CALLE MIGUEL HIDALGO, lon:-100.98505479, lat:27.42843057}} | 2020-07-07 | 2020-07-31 | 143156.96 | 143156.96 | 143156.96 | 143156.96 | 143156.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IN26/08/2020, contratista:MIGUEL PEREZ BARRERA, convocante:MUNICIPIO DE PROGRESO COAHUILA, monto:143156.96, importe_modificado:143156.96}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:310.0}} | {1729798/proyecto_INICIO, 1729798/proyecto_FIN, 1729798/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200301729994 | Proyecto de inversión | 154653 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:154653.0, modificado:154653.0}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE Y 9 TOMAS DOMICILIARIAS EN PRIV. FCO. I. MADERO EN ESTANCIAS DE SAN JUAN BAUTISTA. - 24729 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 18 | Monclova | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MONCLOVA | 24729 | S | 21 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:126.0, meta_modificada:126.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:PRIVADA FCO I MADERO COLONIA ESTANCIAS DE SAN JUAN BAUTISTA, 45763 MONCLOVA, MONCLOVA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE DR COSS Y CALLE VENUSTIANO CARRANZA, CALLE MORELOS ESTA OBRA SE ENCUENTRA AL NTE DEL MUNICIPIO EN LA SALIDA , lon:-101.41098328, lat:26.95249807}} | 2020-06-09 | 2020-10-31 | 154653 | 154653 | 154653 | 154653 | 154653 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:CM-AP-19-2020, contratista:TEC-TECNOLOGIA EN CONSTRUCCION MONCLOVA, S.A. DE C.V., convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MONCLOVA, monto:153862.11, importe_modificado:154653.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:126.0}} | {1729994/proyecto_INICIO, 1729994/proyecto_PROCESO, 1729994/proyecto_FIN, 1729994/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200301730201 | Proyecto de inversión | 1400991.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1400991.97, modificado:1373408.54}} | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN SALTILLO LOCALIDAD SALTILLO ASENTAMIENTO VALLE DEL PONIENTE - 25315 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | R AYUNTAMIENTO DE SALTILLO | 25315 | S | 180 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1010.0, meta_modificada:1010.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CALLE PROLONGACIÓN BUSTAMENTE CALLE NUEVO SALTILLO CALLE 34, CALLE JUAN JOSE FLORES, CALLE LILI DE HOYOS Y CALLE NORMA BECERRIL URBINA COLONIA VALLE DEL PONIENTE, 00000 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , LA , lon:-101.03872136, lat:25.42370694}} | 2020-07-01 | 2020-12-13 | 1373408.54 | 1373408.54 | 1373408.54 | 1373408.54 | 1373408.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS-OP-FISM-104/20, contratista:ECO GREEN ENERGY SOLUTIONS S.A. DE C.V., convocante:DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA, monto:1398953.71, importe_modificado:1373408.54}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1010.0}} | {1730201/proyecto_PROCESO, 1730201/proyecto_INICIO, 1730201/proyecto_FIN, 1730201/proyecto_INICIO, 1730201/proyecto_FIN, 1730201/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200301730296 | Proyecto de inversión | 1454883.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1454883.77, modificado:1454009.91}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN SALTILLO LOCALIDAD SALTILLO ASENTAMIENTO LOMAS DE SAN FRANCISCO EN CALLES NUEVE ONCE Y CATORCE - 25576 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | R AYUNTAMIENTO DE SALTILLO | 25576 | S | 45 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:616.0, meta_modificada:611.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CALLE NUEVE ONCE Y CATORCE COLONIA LOMAS DE SAN FRANCISCO, 36122 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE CALLE 12 Y CALLE SALTO EL AGUA, CALLE LOMA DE ALTAMIRA CALLE 9 CALLE 11 Y CALLE 14 ENTRE CALLES 12 Y SALTO DEL, lon:-100.94788932, lat:25.39046418}} | 2020-07-01 | 2020-12-13 | 1454009.91 | 1454009.91 | 1454009.91 | 1454009.91 | 1454009.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS-OP-FISM-052/20, contratista:ARMANDO GONZALEZ GONZALEZ, convocante:DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA, monto:1454009.91, importe_modificado:1454009.91}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:611.3}} | {1730296/proyecto_INICIO, 1730296/proyecto_PROCESO, 1730296/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200301739950 | Proyecto de inversión | 22707.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:22707.84, modificado:22707.84}} | CONSTRUCCIÓN DE DEPÓSITO O TANQUE DE AGUA POTABLE EN CALLE MIGUEL HIDALGO ENTRE FRANCISCO I. MADERO Y CARRETERA ESCOBEDO EN ABASOLO - 32629 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 1 | Abasolo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 32629 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO COLONIA ABASOLO, 62990 ABASOLO, ABASOLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE FRANCISCO I.MADERO Y CALLE CARRETERA ESCOBEDO, CALLE ZARAGOZA CALLE HIDALGO ENTRE FRANCISCO I. MADERO Y CARRETERA ESCOBEDO EN ABASOLO, lon:-101.42807998, lat:27.18333384}} | 2020-06-15 | 2020-12-28 | 22707.84 | 22707.84 | 22707.84 | 22707.84 | 22707.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMA-FISM-200100031, contratista:FIDEL ADRIAN LOPEZ ESQUIVEL, convocante:MUNICIPIO DE ABASOLO, COAHUILA, monto:1203515.52, importe_modificado:1203515.52}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1739950/proyecto_INICIO, 1739950/proyecto_PROCESO, 1739950/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200301739983 | Proyecto de inversión | 14809.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14809.2, modificado:14809.2}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN SAN PEDRO LOCALIDAD LA VICTORIA ASENTAMIENTO LA VICTORIA - 32675 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 33 | San Pedro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN PEDRO | 32675 | S | 200 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:115, direccion:EJIDO LA VICTORIA, 25150 LA VICTORIA, SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , SE UBICA AL NORPONIENTE DE LA CABECERA MUNICIPAL TOMAR CARRETERA SAN PEDRO TORREÓN RECORRER 12.20 KM HASTA LLEGAR AL ENTRONQUE DE ROSITA VIRAR, lon:-103.17699682, lat:25.86395661}} | 2020-05-01 | 2020-06-30 | 14809.2 | 14809.2 | 14809.2 | 14809.2 | 14809.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS-FISM-2020-004, contratista:JUAN ANTONIO CAÑEDO VALENZUELA, convocante:MUNICIPIO SAN PEDRO, monto:740492.73, importe_modificado:740459.35}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:10.0}} | {1739983/proyecto_PROCESO, 1739983/proyecto_INICIO, 1739983/proyecto_PROCESO, 1739983/proyecto_INICIO, 1739983/proyecto_FIN, 1739983/proyecto_PROCESO, 1739983/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200301740968 | Proyecto de inversión | 14808.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14808.5, modificado:14808.5}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN SAN PEDRO LOCALIDAD SAN PEDRO ASENTAMIENTO SAN PEDRO DE LAS COLONIAS CENTRO - 33905 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 33 | San Pedro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN PEDRO | 33905 | S | 300 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:AVENIDA GUERRERO COLONIA SAN PEDRO DE LAS COLONIAS CENTRO, 20170 SAN PEDRO, SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE JUAN A. DE LA FUENTE Y CALLE RAMOS ARIZPE, AVENIDA LERDO DE TEJADA SE UBICARAN AL REDEDOR DEL MERCADO DE ABA, lon:-102.98326293, lat:25.75762344}} | 2020-05-01 | 2020-06-30 | 14808.5 | 14808.5 | 14808.5 | 14808.5 | 14808.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS-FISM-2020-004, contratista:JUAN ANTONIO CAÑEDO VALENZUELA, convocante:MUNICIPIO SAN PEDRO, monto:740492.73, importe_modificado:740459.35}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:10.0}} | {1740968/proyecto_PROCESO, 1740968/proyecto_INICIO, 1740968/proyecto_FIN, 1740968/proyecto_INICIO, 1740968/proyecto_PROCESO, 1740968/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200301741214 | Proyecto de inversión | 14809.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14809.2, modificado:14809.2}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN SAN PEDRO LOCALIDAD SAN ANTONIO DE GURZA ASENTAMIENTO SAN ANTONIO DE GURZA - 34265 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 33 | San Pedro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN PEDRO | 34265 | S | 180 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:70, direccion:EJIDO SAN ANTONIO DE GURZA, 24344 SAN ANTONIO DE GURZA, SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , SE UBICA AL PONIENTE DE LA CABECERA MUNICIPAL TOMAR LA CARRETERA TORREÓN SAN PEDRO DIRECCIÓN TORREON RECORRER 4.70 KM EN EL E, lon:-103.05164772, lat:25.76816488}} | 2020-05-01 | 2020-06-30 | 14809.2 | 14809.2 | 14809.2 | 14809.2 | 14809.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS-FISM-2020-004, contratista:JUAN ANTONIO CAÑEDO VALENZUELA, convocante:MUNICIPIO SAN PEDRO, monto:740492.73, importe_modificado:740459.35}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:10.0}} | {1741214/proyecto_INICIO, 1741214/proyecto_PROCESO, 1741214/proyecto_FIN, 1741214/proyecto_PROCESO, 1741214/proyecto_INICIO, 1741214/proyecto_PROCESO, 1741214/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200301741449 | Proyecto de inversión | 14809.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14809.2, modificado:14809.2}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN SAN PEDRO LOCALIDAD SAN PEDRO ASENTAMIENTO MAURA GÓMEZ - 34545 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 33 | San Pedro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN PEDRO | 34545 | S | 300 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:CALLE MOCTEZUMA COLONIA MAURA GÓMEZ, 20389 SAN PEDRO, SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE AVENIDA DIANA LAURA Y PERIFERICO LAS AMERICAS, CALLE CANTERO POR TODA LA CALLE MOCTEZUMA., lon:-102.98497285, lat:25.7699019}} | 2020-05-01 | 2020-06-30 | 14809.2 | 14809.2 | 14809.2 | 14809.2 | 14809.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS-FISM-2020-004, contratista:JUAN ANTONIO CAÑEDO VALENZUELA, convocante:MUNICIPIO SAN PEDRO, monto:740492.73, importe_modificado:740459.35}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:10.0}} | {1741449/proyecto_PROCESO, 1741449/proyecto_FIN, 1741449/proyecto_PROCESO, 1741449/proyecto_INICIO, 1741449/proyecto_FIN, 1741449/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200301742888 | Proyecto de inversión | 185368.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:185368.97, modificado:135568.99}} | CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN TORREÓN LOCALIDAD EL PERÚ ASENTAMIENTO EL PERÚ - 36424 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 35 | Torreón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 36424 | S | 18 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:750.0, meta_modificada:750.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:183, direccion:EJIDO EL PERÚ, 97457 EL PERÚ, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE PERIFERICO LIBRAMIENTO NORTE MATAMOROS LA PARTIDA Y CALLE , CALLE PARA LLEGAR AL EJIDO SE TOMA EL LIBRAMIENTO MATAMOROS LA PARTIDA HACIA EL ORIENTE, lon:-103.341861, lat:25.60214742}} | 2020-06-22 | 2020-09-19 | 135568.99 | 135568.99 | 135568.99 | 135568.99 | 135568.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:092-FISM-TOR/2020, contratista:CONSTRUCTORA LLACU S.A DE C.V, convocante:TESORERIA MUNCIPAL DE TORREON ATRAVES DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS, monto:185368.97, importe_modificado:185368.97}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:750.0}} | {1742888/proyecto_INICIO, 1742888/proyecto_FIN, 1742888/proyecto_PROCESO, 1742888/proyecto_FIN, 1742888/proyecto_INICIO, 1742888/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200301745232 | Proyecto de inversión | 534491.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:534491.59, modificado:419246.75}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN SALTILLO LOCALIDAD SALTILLO ASENTAMIENTO VALLE VERDE - 44660 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | R AYUNTAMIENTO DE SALTILLO | 44660 | S | 353 | 350 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CALLE SAUCE Y OLIVOS COLONIA VALLE VERDE, 34715 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE VALLE DE LAS MARAVILLAS Y CALLE LOS SAUCES, CALLE OLIVOS CALLE SAUCE Y OLIVOS DENTRO DE LA COLONIA VALLE VERDE, lon:-101.03241434, lat:25.40053431}} | 2020-07-01 | 2020-12-13 | 419246.75 | 419246.75 | 419246.75 | 419246.75 | 419246.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS-OP-FISM-086/20, contratista:GRUPO HERMER, S.A. DE C.V., convocante:DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA, monto:532015.5, importe_modificado:419246.75}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}} | {1745232/proyecto_INICIO, 1745232/proyecto_PROCESO, 1745232/proyecto_FIN, 1745232/proyecto_PROCESO, 1745232/proyecto_INICIO, 1745232/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200301746502 | Proyecto de inversión | 2655947.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2655947.6, modificado:2655947.6}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPO DE BOMBEO EN CARCAMO 3 - 47859 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 25 | Piedras Negras | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE PIEDRAS NEGRAS | 47859 | S | 601 | 599 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:BOULEVARD CENTENARIO INTERIOR SN COLONIA PRESIDENTES, 26030 PIEDRAS NEGRAS, PIEDRAS NEGRAS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE A.BUSTAMANTE Y CALLE JOAQUIN HERRERA, CALLE PRIMERA BLVD. CENTENARIO SN ENTRE CALLES A. BUSTAMANTE Y JO, lon:-100.51550689, lat:28.67856561}} | 2020-06-01 | 2020-11-30 | 2655947.6 | 2655947.6 | 2655947.6 | 2655947.6 | 2655947.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPN005-FISM-2020, contratista:BOMBAS VILLASANA. S. A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PIEDRAS NEGRAS, monto:2655947.6, importe_modificado:2655947.6}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:4.0}} | {1746502/proyecto_FIN, 1746502/proyecto_INICIO, 1746502/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200301746996 | Proyecto de inversión | 1648084.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1648084.09, modificado:1648084.09}} | CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR COMUNITARIO EN LA LOCALIDAD DE CHULA VISTA - 49752 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 23 | Ocampo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE OCAMPO | 49752 | S | 70 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:121.0, meta_modificada:121.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:410, direccion:CALLE EGLANTINAS 38 0 INTERIOR SN EJIDO CHULA VISTA, 27545 CHULA VISTA, OCAMPO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE BIZNAGA Y CALLE ALBARDA, CALLE DALIAS CALLE EGLANTINA ENTRE BIZNAGA Y ALBARDA EN LA LOCLAIDAD DE CHULAVISTA A 120 K, lon:-103.36601617, lat:27.04003722}} | 2020-07-20 | 2020-10-20 | 1648084.09 | 1648084.09 | 1648084.09 | 1648084.09 | 1648084.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMO/006/FISM/2020, contratista:ROFLHER CONSTRUCTORA Y PAVIEMNTADOA SA DE CV, convocante:TESORERIA MUNICIPAL DE OCAMPO, monto:1648074.09, importe_modificado:1648074.09}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:121.0}} | {1746996/proyecto_INICIO, 1746996/proyecto_FIN, 1746996/proyecto_PROCESO, 1746996/proyecto_INICIO, 1746996/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200301747158 | Proyecto de inversión | 22707.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:22707.84, modificado:22707.84}} | CONSTRUCCIÓN DE DEPÓSITO O TANQUE DE AGUA POTABLE EN CALLE MIGUEL HIDALGO ENTRE FRANCISCO I. MADERO Y JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ EN ABASOLO. - 50185 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 1 | Abasolo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 50185 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO COLONIA ABASOLO, 62990 ABASOLO, ABASOLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE FRANCISCO I. MADERO Y CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, CALLE NACIONAL CALLE MIGUEL HIDALGO ENTRE FRANCISCO I. MADERO Y JOSEFA ORTIZ D, lon:-101.42777699, lat:27.18259998}} | 2020-06-25 | 2020-12-28 | 22707.84 | 22707.84 | 22707.84 | 22707.84 | 22707.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMA-FISM-200100031, contratista:FIDEL ADRIAN LOPEZ ESQUIVEL, convocante:MUNICIPIO DE ABASOLO, COAHUILA, monto:1203515.52, importe_modificado:1203515.52}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1747158/proyecto_INICIO, 1747158/proyecto_PROCESO, 1747158/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200301747242 | Proyecto de inversión | 22707.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:22707.84, modificado:22707.84}} | CONSTRUCCIÓN DE DEPÓSITO O TANQUE DE AGUA POTABLE EN CALLE JOSE VASCONCELOS ENTRE COMPUERTAS Y LIBRAMIENTO ABASOLO EN ABASOLO - 50409 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 1 | Abasolo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 50409 | S | 1 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE JOSE VASCONCELOS COLONIA ABASOLO, 62990 ABASOLO, ABASOLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE COMPUERTAS Y CALLE LIBRAMIENTO ABASOLO, CALLE FLORES MAGONEN CALL EN CALLE JOSE VASCONCELOS ENTRE COMPUERTAS Y LIBRAMIENTO ABASOLO , lon:-101.43661619, lat:27.18413552}} | 2020-06-25 | 2020-12-28 | 22707.84 | 22707.84 | 22707.84 | 22707.84 | 22707.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMA-FISM-200100031, contratista:FIDEL ADRIAN LOPEZ ESQUIVEL, convocante:MUNICIPIO DE ABASOLO, COAHUILA, monto:1203515.52, importe_modificado:1203515.52}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1747242/proyecto_INICIO, 1747242/proyecto_PROCESO, 1747242/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200301747281 | Proyecto de inversión | 22707.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:22707.84, modificado:22707.84}} | CONSTRUCCIÓN DE DEPÓSITO O TANQUE DE AGUA POTABLE EN CALLE NACIONAL ENTRE FRANCISCO I. MADERO Y NICOLAS BRAVO EN ABASOLO - 50518 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 1 | Abasolo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 50518 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE NACIONANAL COLONIA ABASOLO, 62990 ABASOLO, ABASOLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE FRANCISCO I. MADERO Y CALLE NICOLASS BRAVO, CALLE ITURBIDE EB CALLE NACIONAL ENTRE FRANCISCO I. MADERO Y NICOLAS BRAVO EN ABASOLO, lon:-101.42956734, lat:27.18266577}} | 2020-06-25 | 2020-12-28 | 22707.84 | 22707.84 | 22707.84 | 22707.84 | 22707.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMA-FISM-200100031, contratista:FIDEL ADRIAN LOPEZ ESQUIVEL, convocante:MUNICIPIO DE ABASOLO, COAHUILA, monto:1203515.52, importe_modificado:1203515.52}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1747281/proyecto_INICIO, 1747281/proyecto_PROCESO, 1747281/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200301747655 | Proyecto de inversión | 22707.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:22707.84, modificado:22707.84}} | CONSTRUCCIÓN DE DEPÓSITO O TANQUE DE AGUA POTABLE EN CALLE APOLONIO M AVILES ENTRE LABORES DE CULTIVO Y CALLE LUCIANO REYES EN ABASOLO. - 51685 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 1 | Abasolo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 51685 | S | 1 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE APOLONIO M AVILES COLONIA ABASOLO, 25540 ABASOLO, ABASOLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE LABORES DE CULTIVO Y CALLE LUCIANO REYES, CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ CALLE APOLONIO M AVILES ENTRE LABORES DE CULTIVO Y CALLE, lon:-101.42410207, lat:27.18568541}} | 2020-06-26 | 2020-12-28 | 22707.84 | 22707.84 | 22707.84 | 22707.84 | 22707.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMA-FISM-200100031, contratista:FIDEL ADRIAN LOPEZ ESQUIVEL, convocante:MUNICIPIO DE ABASOLO, COAHUILA, monto:1203515.52, importe_modificado:1203515.52}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1747655/proyecto_INICIO, 1747655/proyecto_PROCESO, 1747655/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200301748588 | Proyecto de inversión | 1245602.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1245602.3, modificado:1245568.26}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADOS EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN TORREÓN LOCALIDAD RICARDO FLORES MAGÓN ASENTAMIENTO RICARDO FLORES MAGÓN - 53972 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 35 | Torreón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 53972 | S | 77 | 73 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:536.0, meta_modificada:536.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:187, direccion:CALLE JAZMIN EJIDO RICARDO FLORES MAGÓN, 27415 RICARDO FLORES MAGÓN, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE CLAVELES Y CALLE LÁZARO CÁRDENAS, CALLE SIN NOMBRE PARA LEGAR A LA ESCUELA PRIMARIA RICARDO FLORES MAGÓN SE TOMA LA C, lon:-103.35403827, lat:25.62358287}} | 2020-06-29 | 2020-09-26 | 1245568.26 | 1245568.26 | 1245568.26 | 1245568.26 | 1245568.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:034-FISM-TOR/2020, contratista:CONSTRUCTORA Y MATERIALES DE TORREON S.A DE C.V, convocante:TESORERIA MUNICIPAL DE TORREON ATRAVES DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS, monto:1245602.3, importe_modificado:1245602.3}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:536.0}} | {1748588/proyecto_INICIO, 1748588/proyecto_PROCESO, 1748588/proyecto_INICIO, 1748588/proyecto_PROCESO, 1748588/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200301749048 | Proyecto de inversión | 78127.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:78127.9, modificado:78127.9}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN JUÁREZ CON EJIDAL EN SACRAMENTO COAHUILA - 55211 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 29 | Sacramento | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICPIO DE SACRAMENTO | 55211 | S | 4 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:CALLE BENITO JUAREZ INTERIOR SN COLONIA SACRAMENTO, 27750 SACRAMENTO, SACRAMENTO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE EJIDAL Y CALLE AGUINALDO GARCIA, CALLE MIGUEL HIDALGO ESTA OBRA SE ENCUENTRA AL SUR DEL MUNICIPIO EN UNA ZONA ZAP, lon:-101.72266833, lat:26.99799182}} | 2020-07-01 | 2020-09-30 | 78127.9 | 78127.9 | 78127.9 | 78127.9 | 78127.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-MSC-03/2020, contratista:REYGAR S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SACRAMENTO, monto:858813.07, importe_modificado:858813.07}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1749048/proyecto_INICIO, 1749048/proyecto_PROCESO, 1749048/proyecto_INICIO, 1749048/proyecto_FIN, 1749048/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200301750471 | Proyecto de inversión | 102563.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:102563.72, modificado:102563.72}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN PLAZA PÚBLICA EN LA LOCALIDAD DE LA ROSITA - 59505 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 23 | Ocampo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE OCAMPO | 59505 | S | 117 | 140 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:94, direccion:EJIDO LA ROSITA, 27526 LA ROSITA, OCAMPO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , PLAZA PRINCIPAL DEL EJIDO LA ROSITA A 30 METROS DEL KINDER 162 METROS DEL CENTRO DE SALUD Y 223 METROS DE LA ESCUELA PRIMARIA 5 D EMAYO DENTRO DE LA L, lon:-103.29860818, lat:28.44925246}} | 2020-08-03 | 2020-10-03 | 102563.72 | 102563.72 | 102563.72 | 102563.72 | 102563.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMO/009/FISM/2020, contratista:GUSTAVO MARIO DE LA GARZA FERNANDEZ, convocante:TESORERIA MUNICIPAL DE OCAMPO, monto:307691.16, importe_modificado:307691.16}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:4.0}} | {1750471/proyecto_INICIO, 1750471/proyecto_PROCESO, 1750471/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200301751344 | Proyecto de inversión | 25231.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:25231.46, modificado:25231.4}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN SAN PEDRO LOCALIDAD EL TRIÁNGULO ASENTAMIENTO EL TRIÁNGULO - 62012 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 33 | San Pedro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN PEDRO | 62012 | S | 5 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:37.0, meta_modificada:37.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:110, direccion:EJIDO EL TRIÁNGULO, 27954 EL TRIÁNGULO, SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , ULTIMA CUADRA ANTES DE LLEGAR A EL LECHO SECO DEL RIO NAZAS, lon:-103.0431742, lat:25.69045222}} | 2020-07-01 | 2020-07-30 | 25231.4 | 25231.4 | 25231.4 | 25231.4 | 25231.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS-FISM-2020-022, contratista:MILFER CONSTRUCCIONES, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO SAN PEDRO, monto:2745548.9, importe_modificado:2745514.57}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:37.0}} | {1751344/proyecto_INICIO, 1751344/proyecto_PROCESO, 1751344/proyecto_INICIO, 1751344/proyecto_PROCESO, 1751344/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200301751364 | Proyecto de inversión | 40942.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:40942.78, modificado:40942.78}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN SAN PEDRO LOCALIDAD ALEJANDRÍA ASENTAMIENTO ALEJANDRÍA - 62069 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 33 | San Pedro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN PEDRO | 62069 | S | 8 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:60.0, meta_modificada:60.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:4, direccion:EJIDO ALEJANDRÍA, 27956 ALEJANDRÍA, SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , FRENTE A LA CAPILLA IGLESIA DE LA COMUNIDAD, lon:-103.0604931, lat:25.66219711}} | 2020-08-01 | 2020-08-30 | 40942.78 | 40942.78 | 40942.78 | 40942.78 | 40942.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS-FISM-2020-022, contratista:MILFER CONSTRUCCIONES, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO SAN PEDRO, monto:2745548.9, importe_modificado:2745514.57}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:60.0}} | {1751364/proyecto_INICIO, 1751364/proyecto_PROCESO, 1751364/proyecto_FIN, 1751364/proyecto_PROCESO, 1751364/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200301751470 | Proyecto de inversión | 43400.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:43400.04, modificado:43400.04}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN SAN PEDRO LOCALIDAD REYNOSA ASENTAMIENTO REYNOSA - 62417 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 33 | San Pedro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN PEDRO | 62417 | S | 8 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:63.0, meta_modificada:63.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:63, direccion:EJIDO REYNOSA, 27958 REYNOSA, SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , FRENTE A EL CAMPO DEPORTIVO FUTBOL, lon:-103.03195656, lat:25.7281583}} | 2020-07-15 | 2020-08-30 | 43400.04 | 43400.04 | 43400.04 | 43400.04 | 43400.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS-FISM-2020-022, contratista:MILFER CONSTRUCCIONES, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO SAN PEDRO, monto:2745548.9, importe_modificado:2745514.57}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:63.0}} | {1751470/proyecto_PROCESO, 1751470/proyecto_INICIO, 1751470/proyecto_PROCESO, 1751470/proyecto_INICIO, 1751470/proyecto_PROCESO, 1751470/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200301751930 | Proyecto de inversión | 44155.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:44155.06, modificado:44155.06}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN SAN PEDRO LOCALIDAD LA CAROLINA LA NUEVA CAROLINA ASENTAMIENTO LA CAROLINA LA NUEVA CAROLINA - 63904 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 33 | San Pedro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN PEDRO | 63904 | S | 8 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:64.0, meta_modificada:64.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:19, direccion:EJIDO LA CAROLINA (LA NUEVA CAROLINA), 27953 LA CAROLINA (LA NUEVA CAROLINA), SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , FRENTE A LA IGLESIA DEL EJIDO, lon:-103.00038618, lat:25.80264792}} | 2020-07-15 | 2020-08-30 | 44155.06 | 44155.06 | 44155.06 | 44155.06 | 44155.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS-FISM-2020-022, contratista:MILFER CONSTRUCCIONES, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO SAN PEDRO, monto:2745548.9, importe_modificado:2745514.57}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:64.0}} | {1751930/proyecto_PROCESO, 1751930/proyecto_INICIO, 1751930/proyecto_PROCESO, 1751930/proyecto_INICIO, 1751930/proyecto_FIN, 1751930/proyecto_PROCESO, 1751930/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200301751939 | Proyecto de inversión | 1233747.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1233747.66, modificado:1233747.33}} | CONSTRUCCIÓN DE PRIMARIA BARDAS PERIMETRALES EN TORREÓN LOCALIDAD TORREÓN ASENTAMIENTO RINCÓN DE LOS NOGALES - 63939 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 35 | Torreón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 63939 | S | 57 | 55 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:135.0, meta_modificada:135.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CALLE NUEZ DE CASTILLA COLONIA RINCÓN DE LOS NOGALES, 27054 TORREÓN, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE NOGERAL Y CALLE NOGAL NEGRO, CALLE NOGAL NEGRO PARA LLEGAR A LA ESCUELA PRIMARIA CENTENARIO DE LA REVOLUCIÓN MEXICANA, lon:-103.36269208, lat:25.55024239}} | 2020-06-22 | 2020-09-19 | 1233747.33 | 1233747.33 | 1233747.33 | 1233747.33 | 1233747.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:015-FISM-TOR/2020, contratista:APO CONSTRUCCIONES S.A DE C.V., convocante:TESORERIA MUNICIPAL DE TORREON ATRAVES DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS, monto:1233747.66, importe_modificado:1233747.66}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:135.0}} | {1751939/proyecto_PROCESO, 1751939/proyecto_INICIO, 1751939/proyecto_PROCESO, 1751939/proyecto_INICIO, 1751939/proyecto_PROCESO, 1751939/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200301755306 | Proyecto de inversión | 27440.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:27440.38, modificado:27440.38}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO DE CONCRETO EN CALLE NINGUNO 25 ENTRE 16 DE ABRIL Y EMILIANO ZAPATA COLONIA LÁZARO CÁRDENAS - 78118 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 22 | Nava | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAVA COAHUILA | 78118 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:22.0, meta_modificada:22.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:25 INTERIOR SN COLONIA LAZARO CARDENAS, 26170 NAVA, NAVA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE 16 DE ABRIL Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CALLE 16 DE SEPTIEMBRE CALLE 25 ENTRE 16 DE ABRIL EMILIANO ZAPATA Y 16 DE SEPTIEMBRE COLONIA LÁZAR, lon:-100.75802266, lat:28.42457415}} | 2020-08-03 | 2020-09-03 | 27440.38 | 27440.38 | 27440.38 | 27440.38 | 27440.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MNC023/2020-O, contratista:SEBASTIAN VAZQUEZ CASTRO, convocante:MUNICIPIO DE NAVA COAHUILA, monto:652108.48, importe_modificado:652108.48}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:22.0}} | {1755306/proyecto_INICIO, 1755306/proyecto_FIN, 1755306/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200301755482 | Proyecto de inversión | 243763.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:243763.26, modificado:192100.76}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN CALLE ITURBIDE ENTRE CHIHUAHUA Y PRIVADA ITURBIDE - 79784 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 22 | Nava | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAVA COAHUILA | 79784 | S | 400 | 400 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:496.0, meta_modificada:384.25}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:CALLE ITURBIDE INTERIOR SN COLONIA INDEPENDENCIA, 26170 NAVA, NAVA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE CHIHUAHUA Y CALLE PRIVADA ITURBIDE, CALLE GUERRERO CALLE ITURBIDE ENTRE CALLE CHIHUAHUA PRIVADA ITURBIDE Y GUERRERO, lon:-100.75226713, lat:28.41614162}} | 2020-08-03 | 2020-09-03 | 192100.76 | 192100.76 | 192100.76 | 192100.76 | 192100.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MNC019/2020-O, contratista:INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES RIO BRAVA S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE NAVA COAHUILA, monto:243763.26, importe_modificado:243763.26}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:384.25}} | {1755482/proyecto_INICIO, 1755482/proyecto_PROCESO, 1755482/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200301755775 | Proyecto de inversión | 27440.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:27440.38, modificado:27440.38}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO DE CONCRETO EN CALLE MANUEL ACUÑA 300 COLONIA LÁZARO CÁRDENAS - 80529 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 22 | Nava | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAVA COAHUILA | 80529 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:22.0, meta_modificada:22.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:CALLE MANUEL ACUÑA 300 INTERIOR SN COLONIA LÁZARO CÁRDENAS, 26170 NAVA, NAVA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE 5 DE FEBRERO Y CALLE MELCHOR OCAMPO, CALLE AMNUEL ACUÑA 300 ENTRE 5 DE FEBRERO Y MELCHOR OCAMPO, lon:-100.75114548, lat:28.42732453}} | 2020-08-03 | 2020-09-03 | 27440.38 | 27440.38 | 27440.38 | 27440.38 | 27440.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MNC023/2020-O, contratista:SEBASTIAN VAZQUEZ CASTRO, convocante:MUNICIPIO DE NAVA COAHUILA, monto:652108.48, importe_modificado:652108.48}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:22.0}} | {1755775/proyecto_INICIO, 1755775/proyecto_FIN, 1755775/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200301756426 | Proyecto de inversión | 19907.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:19907.85, modificado:19836.0}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE ELECTIFICACION EN CALLE 5 ENTRE CALLE 8 Y 9 EN EJIDO SACA DE BUCARELI - 82420 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 31 | San Buenaventura | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN BUENAVENTURA | 82420 | S | 15 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:54.0, meta_modificada:54.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:315, direccion:CALLE 5 EJIDO SACA DE BUCARELI, 25500 SAN BUENAVENTURA [COMUNIDAD], SAN BUENAVENTURA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE 8 Y CALLE 9, LA CALLE SE ENCUENTRA ENTRE LA CALLE 8 Y 9 A 200 M DE LA TAQUERIA SAN JUAN, lon:-101.53158102, lat:27.06054949}} | 2020-08-03 | 2020-10-03 | 19836 | 19836 | 19836 | 19836 | 19836 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-SG-003/2020, contratista:IGNACIO OLVERA VANEGAS, convocante:MUNICIPIO DE SAN BUENAVENTURA, monto:19836.0, importe_modificado:19836.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:54.0}} | {1756426/proyecto_INICIO, 1756426/proyecto_PROCESO, 1756426/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200301758775 | Proyecto de inversión | 475228 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:475228.0, modificado:475227.89}} | REHABILITACIÓN DE CANCHAS Y ESPACIOS MULTIDEPORTIVOS EN SAN PEDRO LOCALIDAD MAYRÁN ASENTAMIENTO MAYRÁN - 88867 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 33 | San Pedro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN PEDRO | 88867 | S | 300 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:392.0, meta_modificada:392.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:42, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO MAYRÁN, 27970 MAYRÁN, SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE AVENIDA TERCERA Y AVENIDA SEGUNDA, CALLE SEGUNDA EN CANCHA DEL SALON DE ACUERDOS, lon:-102.8436085, lat:25.67302063}} | 2020-08-01 | 2020-09-30 | 475227.89 | 475227.89 | 475227.89 | 475227.89 | 475227.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS-FISM-2020-015, contratista:JOSE LUIS SEGURA FLORES, convocante:MUNICIPIO SAN PEDRO, monto:475227.87, importe_modificado:475227.87}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:392.0}} | {1758775/proyecto_INICIO, 1758775/proyecto_PROCESO, 1758775/proyecto_INICIO, 1758775/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200301759020 | Proyecto de inversión | 177000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:177000.0, modificado:177000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA EN CALLE LUCIANO REYES ENTRE CALLE APOLONIO M AVILES Y CALLE VENUSTIANO CARRANZA EN ABASOLO - 89551 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 1 | Abasolo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ABASOLO | 89551 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:44.0, meta_modificada:44.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE LUCIANO REYES COLONIA ABASOLO, 25540 ABASOLO, ABASOLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE APOLONIO M AVILES Y CALLE VENUSTIANO CARRANZA, CALLE CUAUHTEMOC CALLE LUCIANO REYES ENTRE CALLE APOLONIO M AVILES Y VENUSTIANO CARRANZ, lon:-101.42385316, lat:27.18491047}} | 2020-08-04 | 2020-12-18 | 177000 | 177000 | 177000 | 177000 | 177000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMA-FISM-200100038, contratista:SERGIO MARIO GAYTÁN RAMÍREZ, convocante:MUNICIPIO DE ABASOLO, COAHUILA, monto:3540000.0, importe_modificado:3540000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:44.0}} | {1759020/proyecto_INICIO, 1759020/proyecto_PROCESO, 1759020/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200301761977 | Proyecto de inversión | 1298168.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1298168.73, modificado:1298168.73}} | CONSTRUCCIÓN DE PARQUES PÚBLICOS Y/O PLAZAS EN CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ ENTRE CALLE MORELOS Y BENITO JUAREZ EN CONGREGACIÓN LOS RODRIGUEZ, COAHUILA - 97279 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 1 | Abasolo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ABASOLO | 97279 | S | 100 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:600.0, meta_modificada:600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:7, direccion:CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ COLONIA LOS RODRÍGUEZ, 25550 LOS RODRÍGUEZ, ABASOLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE BRECHA MORELOS Y CALLE BENITO JUAREZ, BRECHA LABORES DE CULTIVO CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ ENTRE CALLE MORELOS , lon:-101.35571074, lat:27.19863095}} | 2020-08-13 | 2020-12-21 | 1298168.73 | 1298168.73 | 1298168.73 | 1298168.73 | 1298168.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMA-FISM-200100040, contratista:FIDEL ADRIAN LOPEZ ESQUIVEL, convocante:MUNICIPIO DE ABASOLO, COAHUILA, monto:1298168.73, importe_modificado:1298168.73}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:600.0}} | {1761977/proyecto_INICIO, 1761977/proyecto_PROCESO, 1761977/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200301768873 | Proyecto de inversión | 22707.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:22707.84, modificado:22707.84}} | CONSTRUCCIÓN DE DEPÓSITO O TANQUE DE AGUA POTABLE EN CALLE PRIVADA ABASOLO ENTRE VENUSTIANO CARRANZA Y MORELOS EN ABASOLO - 115978 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 1 | Abasolo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 115978 | S | 0 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE PRIVADA ABASOLO COLONIA ABASOLO, 25540 ABASOLO, ABASOLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE VENUSTIANO CARRANZA Y CALLE MORELOS, CALLE ITURBIDE CALLE PRIVADA ABASOLO ENTRE VENUSTIANO CARRANZA Y MORELOS EN ABASOLO, lon:-101.42633796, lat:27.179249}} | 2020-09-01 | 2020-12-28 | 22707.84 | 22707.84 | 22707.84 | 22707.84 | 22707.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMA-FISM-200100050, contratista:FIDEL ADRIAN LOPEZ ESQUIVEL, convocante:MUNICIPIO DE ABASOLO, COAHUILA, monto:1067268.48, importe_modificado:1067268.48}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1768873/proyecto_INICIO, 1768873/proyecto_PROCESO, 1768873/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200301770383 | Proyecto de inversión | 22707.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:22707.84, modificado:22707.84}} | CONSTRUCCIÓN DE DEPÓSITO O TANQUE DE AGUA POTABLE EN CALLE MIGUEL HIDALGO ENTRE VENUSTIANO CARRANZA Y APOLONIO M AVILES EN ABASOLO, COAHUILA - 120457 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 1 | Abasolo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ABASOLO | 120457 | S | 3 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO COLONIA ABASOLO, 25540 ABASOLO, ABASOLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE VENUSTIANO CARRANZA Y CALLE APOLONIO M AVILES, CALLE ZARAGOZA CALLE MIGUEL HIDALGO ENTRE VENUSTIANO CARRANZA Y APOLONIO M AVILES EN AB, lon:-101.42590666, lat:27.18150332}} | 2020-09-04 | 2020-12-28 | 22707.84 | 22707.84 | 22707.84 | 22707.84 | 22707.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMA-FISM-200100050, contratista:FIDEL ADRIAN LOPEZ ESQUIVEL, convocante:MUNICIPIO DE ABASOLO, COAHUILA, monto:1067268.48, importe_modificado:1067268.48}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1770383/proyecto_INICIO, 1770383/proyecto_FIN, 1770383/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200301771811 | Proyecto de inversión | 22707.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:22707.84, modificado:22707.84}} | CONSTRUCCIÓN DE DEPÓSITO O TANQUE DE AGUA POTABLE EN CALLE CUAUHTEMOC ENTRE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ Y APOLONIO M AVILES EN ABASOLO, COAHUILA. - 124144 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 1 | Abasolo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ABASOLO | 124144 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE CUAUHTEMOC COLONIA ABASOLO, 25540 ABASOLO, ABASOLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ Y CALLE APOLONIO M AVILES, CALLE ZARAGOZA CALLE CUAUHTEMOC ENTRE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ Y APOLONIO M AVILES E, lon:-101.4257629, lat:27.1843512}} | 2020-09-08 | 2020-12-28 | 22707.84 | 22707.84 | 22707.84 | 22707.84 | 22707.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMA-FISM-200100050, contratista:FIDEL ADRIAN LOPEZ ESQUIVEL, convocante:MUNICIPIO DE ABASOLO, COAHUILA, monto:1067268.48, importe_modificado:1067268.48}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1771811/proyecto_INICIO, 1771811/proyecto_FIN, 1771811/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200301772601 | Proyecto de inversión | 22707.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:22707.84, modificado:22707.84}} | CONSTRUCCIÓN DE DEPÓSITO O TANQUE DE AGUA POTABLE EN CALLE MONCLOVA ENTRE CUAUHTEMOC Y HEROES DEL 47 EN CONGREGACÍON LOS RODRÍGUEZ, COAHUILA. - 126267 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 1 | Abasolo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 126267 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:7, direccion:CALLE MONCLOVA COLONIA LOS RODRÍGUEZ, 25550 LOS RODRÍGUEZ, ABASOLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE CUAUHTEMOC Y CALLE HEROES DEL 47, CALLE FRANCISCO MURGUA CALLE MONCLOVA ENTRE CUAUHTEMOC Y HÉROES DEL 47 EN CONGREGACIÓN LOS ROD, lon:-101.35769772, lat:27.20270362}} | 2020-09-09 | 2020-12-28 | 22707.84 | 22707.84 | 22707.84 | 22707.84 | 22707.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMA-FISM-200100050, contratista:FIDEL ADRIAN LOPEZ ESQUIVEL, convocante:MUNICIPIO DE ABASOLO, COAHUILA, monto:1067268.48, importe_modificado:1067268.48}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1772601/proyecto_FIN, 1772601/proyecto_INICIO, 1772601/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200301772623 | Proyecto de inversión | 22707.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:22707.84, modificado:22707.84}} | CONSTRUCCIÓN DE DEPÓSITO O TANQUE DE AGUA POTABLE EN CALLE ITURBIDE ENTRE CALLEJÓN MARCOLFA IBARRA Y HEROES DEL 47 EN CONGREGACIÓN LOS RODRÍGUEZ, COAHUILA - 126322 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 1 | Abasolo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 126322 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:7, direccion:CALLE ITURBIDE COLONIA LOS RODRÍGUEZ, 25550 LOS RODRÍGUEZ, ABASOLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLEJON MARCOLFA IBARRA Y CALLE HEROES DEL 46, CALLE MONCLOVA CALLE ITURBIDE ENTRE CALLEJÓN MARCOLFA IBARRA Y HÉROES DEL 47 EN CONGRA, lon:-101.35766025, lat:27.20179711}} | 2020-09-09 | 2020-12-28 | 22707.84 | 22707.84 | 22707.84 | 22707.84 | 22707.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMA-FISM-200100050, contratista:FIDEL ADRIAN LOPEZ ESQUIVEL, convocante:MUNICIPIO DE ABASOLO, COAHUILA, monto:1067268.48, importe_modificado:1067268.48}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1772623/proyecto_INICIO, 1772623/proyecto_PROCESO, 1772623/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200301772675 | Proyecto de inversión | 22707.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:22707.84, modificado:22707.84}} | CONSTRUCCIÓN DE DEPÓSITO O TANQUE DE AGUA POTABLE EN CALLE BENITO JUAREZ ENTRE HEROES DEL 47 Y CUAUHTEMOC EN CONGREGACIÓN LOS RODRÍGUEZ - 126504 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 1 | Abasolo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ABASOLO | 126504 | S | 0 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:12.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:7, direccion:CALLE BENITO JUAREZ COLONIA LOS RODRÍGUEZ, 25550 LOS RODRÍGUEZ, ABASOLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE HEROES DEL 47 Y CALLE CUAUHTEMOC, CALLE MORELOS CALLE BENITO JUAREZ ENTRE HEROES DEL 47 Y CUAUHTEMOC EN CONGREGACIÓN LOS RO, lon:-101.35871052, lat:27.20034286}} | 2020-09-09 | 2020-12-28 | 22707.84 | 22707.84 | 22707.84 | 22707.84 | 22707.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMA-FISM-200100050, contratista:FIDEL ADRIAN LOPEZ ESQUIVEL, convocante:MUNICIPIO DE ABASOLO, COAHUILA, monto:1067268.48, importe_modificado:1067268.48}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1772675/proyecto_PROCESO, 1772675/proyecto_INICIO, 1772675/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200301782751 | Proyecto de inversión | 1708081.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1708081.54, modificado:2021507.35}} | CONSTRUCCIÓN DE LINEA DE AGUA POTABLE EN COLONIA PALMERAS - 141433 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 24 | Parras | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PARRAS DE LA FUENTE COAHUILA | 141433 | S | 35 | 29 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:745.0, meta_modificada:745.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:CALLE VICENTE SUAREZ COLONIA PARRAS DE LA FUENTE CENTRO, 27980 PARRAS DE LA FUENTE, PARRAS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE PALMERAS Y CALLE LAZARO CARDENAS, CALLE NIÑOS HEROES ESTA OBRA SE ENCUENTRA CERCA DE LA CARRETERA PRINCI, lon:-102.17647494, lat:25.4614631}} | 2020-09-19 | 2020-12-15 | 2021507.35 | 2021507.35 | 2021507.35 | 2021507.35 | 2021507.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MP-ICMTP2020-FISM010-141433, contratista:ESMERALDA DEL CARMEN GONZALEZ TORRES, convocante:MUNICIPIO DE PARRAS, monto:2021942.4, importe_modificado:2021507.35}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:745.0}} | {1782751/proyecto_INICIO, 1782751/proyecto_PROCESO, 1782751/proyecto_INICIO, 1782751/proyecto_FIN, 1782751/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200301791940 | Proyecto de inversión | 2222827.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2222827.97, modificado:2322013.15}} | TRABAJOS DE ACONDICIONAMIENTO DE EDIFICIO PARA IMPARTIR CLASES Y TALLERES DEL DIF MUNICIPAL UBICADO EN CALLE GARCIA CARRILLO ENTRE AV. GUADALUPE VICTORIA Y AV. GUERRERO | 5 | Coahuila de Zaragoza | 35 | Torreón | Programa de Inversión de Mantenimiento | Asistencia Social | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TORREON | FFM-017-2020 | N | 0 | 0 | 2000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1769.98, meta_modificada:1769.98}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:Calle García Carrillo 720B, Segundo de Cobián Centro, 27000 Torreón, Coah., México, lon:-103.4432745, lat:25.54813333}} | 2020-07-27 | 2020-11-23 | 2322013.15 | 2322013.15 | 2322013.15 | 2322013.15 | 2322013.15 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1769.98}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200301793437 | Proyecto de inversión | 309704.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:309704.18, modificado:309704.18}} | TRABAJOS DE AMPLIACION Y RECONSTRUCCION DE TRINCHERA PARA ENCAUZAR AGUAS PLUVIALES HACIA CANAL DE LA LAGUNITA, EN CRUCE DE CALLES PROGRESO Y TACUBA, EN COLONIA PRADERAS DEL NORTE, DE CD. FRONTERA, COAHUILA DE ZARAGOZA | 5 | Coahuila de Zaragoza | 10 | Frontera | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FRONTERA | FFM 011/2020 C.F. | N | 0 | 0 | 80995 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:Progreso, Zona Centro, Frontera, Coah., México, lon:-101.4498407, lat:26.9262713}} | 2020-05-12 | 2020-05-30 | 309704.18 | 309704.18 | 309704.18 | 309704.18 | 309704.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FFM 011/2020 C.F., contratista:TEC- TECNOLOGIA EN CONSTRUCCION MONCLOVA SA DE CV, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CIUDAD FRONTERA, monto:309704.18, importe_modificado:309704.18}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200301793637 | Proyecto de inversión | 2745273.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2745273.19, modificado:2640748.7}} | ESCUELA PRIMARIA GENERAL IGNACIO ZARAGOZA.- CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 28 | Sabinas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 202800036 | N | 0 | 0 | 180 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:0, direccion:CONSTITUCIÓN S/N,COL. FRANCISCO SARABIA,SABINAS, lon:-101.1183492, lat:27.8435025}} | 2020-09-09 | 2020-11-07 | 2640748.7 | 2640748.7 | 2640748.7 | 2640748.7 | 2640748.7 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200401795801 | Proyecto de inversión | 186537.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:186537.81, modificado:177210.43}} | AMPLIACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN VIESCA LOCALIDAD VIESCA ASENTAMIENTO LA ROSITA - 37580 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSION Y DESARROLLO SOCIAL | 37580 | S | 64 | 64 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:233.0, meta_modificada:233.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:1, direccion:EJIDO LA ROSITA, 27489 VIESCA, VIESCA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y ,, lon:-103.23500372, lat:25.41287831}} | 2020-08-07 | 2020-09-07 | 177210.43 | 177210.43 | 177210.43 | 177210.43 | 177210.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-005-20, contratista:OBRA, SUPERVISION Y PROYECTOS ALBE, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:177210.44, importe_modificado:177210.44}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:233.0}} | {1795801/proyecto_INICIO, 1795801/proyecto_PROCESO, 1795801/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200401795844 | Proyecto de inversión | 35000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:35000.0, modificado:32618.3}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO LIGERO EN MÚZQUIZ LOCALIDAD MINAS DE BARROTERÁN ASENTAMIENTO MINAS DE BARROTERÁN COLONA DE MADERA - 51292 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSION Y DESARROLLO SOCIAL | 51292 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:70, direccion:CALLE CORREGIDORA INTERIOR SN CIUDAD MINAS DE BARROTERÁN, 26370 MINAS DE BARROTERÁN, MÚZQUIZ COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE REFORMA Y CALLE V CARRANZA,, lon:-101.27990318, lat:27.65224674}} | 2020-09-17 | 2020-11-17 | 32618.3 | 32618.3 | 32618.3 | 32618.3 | 32618.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-008-20, contratista:KALEMON S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:163091.5, importe_modificado:163091.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:32.0}} | {1795844/proyecto_INICIO, 1795844/proyecto_FIN, 1795844/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200401795846 | Proyecto de inversión | 166710.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:166710.01, modificado:163327.1}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN MÚZQUIZ LOCALIDAD MINAS DE BARROTERÁN ASENTAMIENTO BARRIO DOS - 51660 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSIÓN Y DESARROLLO SOCIAL | 51660 | S | 3 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:70, direccion:CALLE JAVIER MINA 58 INTERIOR SN COLONIA BARRIO 2, 26342 MINAS DE BARROTERÁN, MÚZQUIZ COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE OCAMPO Y CALLE CUAUHTEMOC,, lon:-101.28046695, lat:27.6509338}} | 2020-09-17 | 2020-11-30 | 163327.1 | 163327.1 | 163327.1 | 163327.1 | 163327.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-039-20, contratista:ING. OSCAR ALMANZA CALDERON, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:1088847.32, importe_modificado:1088847.32}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:3.0}} | {1795846/proyecto_PROCESO, 1795846/proyecto_INICIO, 1795846/proyecto_FIN, 1795846/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200401795863 | Proyecto de inversión | 245000.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:245000.19, modificado:238869.73}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO NI LÁMINA DE CARTÓN EN CUATRO CIÉNEGAS LOCALIDAD CUATRO CIÉNEGAS DE CARRANZA ASENTAMIENTO VEINTISEIS DE MARZO - 56215 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSIÓN Y DESARROLLO SOCIAL | 56215 | S | 14 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:224.0, meta_modificada:224.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE HEROICO COLEGIO MILITAR 318 INTERIOR SN COLONIA 26 DE MARZO, 27643 CUATRO CIÉNEGAS DE CARRANZA, CUATRO CIÉNEGAS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE MÉXICO Y PRIVADA NIÑO PERDIDO,, lon:-102.05831409, lat:26.98139161}} | 2020-09-17 | 2020-11-30 | 238869.73 | 238869.73 | 238869.73 | 238869.73 | 238869.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-094-20, contratista:CONTRATISTAS INTEGRALES S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:716609.22, importe_modificado:716609.22}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:224.0}} | {1795863/proyecto_INICIO, 1795863/proyecto_FIN, 1795863/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200401795919 | Proyecto de inversión | 60640 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:60640.0, modificado:59402.59}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN FRANCISCO I MADERO LOCALIDAD EL PORVENIR EL PORVENIR DE ARRIBA ASENTAMIENTO EL PORVENIR EL PORVENIR DE ARRIBA - 63370 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSION DE DESARROLLO SOCIAL | 63370 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:39, direccion:EJIDO EL PORVENIR (EL PORVENIR DE ARRIBA), 27916 EL PORVENIR (EL PORVENIR DE ARRIBA), FRANCISCO I. MADERO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y ,, lon:-103.32451783, lat:25.77462502}} | 2020-09-17 | 2020-11-30 | 59402.59 | 59402.59 | 59402.59 | 59402.59 | 59402.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-042-20, contratista:INGENIERIA INTEGRAL DE MANTENIMIENTO Y SUMINISTROS DE LA INDUSTRIA SA DE CV, convocante:Gobierno del estado de Coahuila de Zaragoza, monto:891038.78, importe_modificado:891038.78}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1795919/proyecto_INICIO, 1795919/proyecto_FIN, 1795919/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200401795925 | Proyecto de inversión | 35000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:35000.0, modificado:34292.75}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO NI LÁMINA DE CARTÓN EN VIESCA LOCALIDAD BUENAVISTA ASENTAMIENTO BUENAVISTA - 68702 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSIÓN Y DESARROLLO SOCIAL | 68702 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:5, direccion:EJIDO BUENAVISTA, 27488 BUENAVISTA, VIESCA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y ,, lon:-103.10202757, lat:25.42209001}} | 2020-09-17 | 2020-11-30 | 34292.75 | 34292.75 | 34292.75 | 34292.75 | 34292.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-067-20, contratista:INGENIERIA INTEGRAL DE MANTENIMIENTO Y SUMINISTROS DE LA INDUSTRIA S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:342927.55, importe_modificado:342927.55}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:32.0}} | {1795925/proyecto_INICIO, 1795925/proyecto_FIN, 1795925/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200401796130 | Acción | 1318400.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1318400.13, modificado:1310800.0}} | 33903 SERVICIOS INTEGRALES - 101049 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Otros Proyectos | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSION Y DESARROLLO SOCIAL | 101049 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CAPITAL ESTATAL, lon:-100.999721, lat:25.421665}} | 2020-09-01 | 2020-12-31 | 1310800 | 1310800 | 1310800 | 1310800 | 1310800 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:SIDS-SIS-105-20, contratista:NEMOSINTESIS, S.C. DE R.L., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:1310800.0, importe_modificado:1310800.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1796130/proyecto_INICIO, 1796130/proyecto_PROCESO, 1796130/proyecto_INICIO, 1796130/proyecto_FIN, 1796130/proyecto_INICIO, 1796130/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200401805681 | Proyecto de inversión | 182000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:182000.0, modificado:176513.26}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN SALTILLO LOCALIDAD LAS COLONIAS ASENTAMIENTO LAS COLONIAS - 3217 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | R AYUNTAMIENTO DE SALTILLO | 3217 | S | 10 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:91.0, meta_modificada:88.46}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:100, direccion:EJIDO LAS COLONIAS, 25325 LAS COLONIAS, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , LAS 4 VIVIENDAS SE UBICAN DE LA SIGUIENTE MANERA. 5 MTS AL NORTE DEL PUENTE PEATONAL DEL EJIDO LAS COLONIAS 54 MTS AL NORESTE DEL PUENTE PEATO, lon:-101.10068335, lat:25.08934392}} | 2020-07-01 | 2020-08-30 | 176513.26 | 176513.26 | 176513.26 | 176513.26 | 176513.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS-OP-FISM-064/20, contratista:BETSABE RIVERA RIVERA, convocante:DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA, monto:181551.6, importe_modificado:176513.26}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:88.46}} | {1805681/proyecto_INICIO, 1805681/proyecto_PROCESO, 1805681/proyecto_INICIO, 1805681/proyecto_FIN, 1805681/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200401806426 | Proyecto de inversión | 394659.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:394659.43, modificado:393562.1}} | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE EN CALLES CONGRESO ENTRE CAMINO REAL Y LIMITE DE COLONIA CALLE CONSTITUCION ENTRE CONGRESO E INDEPENDENCIA Y CALLE SOBERANIA ENTRE REVOLUCION Y ROBERTO DE LOS SANTOS EN COLONIA REFORMA - 17612 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 31 | San Buenaventura | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN BUENAVENTURA | 17612 | S | 35 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:369.0, meta_modificada:369.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:CALLE CONGRESO COLONIA REFORMA, 58990 SAN BUENAVENTURA, SAN BUENAVENTURA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE CAMINO REAL Y CALLE LIMITE DE LA COLONIA, LA CALLE CONGRESO SE ENCUENTRA ENTRE CAMINO REAL Y LIMITE DE COLONIA CALLE CO, lon:-101.54766663, lat:27.04169145}} | 2020-07-06 | 2020-08-28 | 393562.1 | 393562.1 | 393562.1 | 393562.1 | 393562.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-SD-001/2020, contratista:LUIS ENRIQUE GARZA PUENTE, convocante:MUNICIPIO DE SAN BUENAVENTURA, monto:393562.1, importe_modificado:393562.1}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:369.0}} | {1806426/proyecto_INICIO, 1806426/proyecto_PROCESO, 1806426/proyecto_FIN, 1806426/proyecto_PROCESO, 1806426/proyecto_FIN, 1806426/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200401809632 | Acción | 250000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:250000.0, modificado:250000.0}} | 523 ADQUISICION DE MATERIAL Y EQUIPO FOTOGRAFICO PARA LA VERIFICACION Y SEGUIMIENTO DE LAS OBRAS. - 73297 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 36 | Viesca |  | Otros Proyectos | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE VIESCA COAHUILA | 73297 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-102.80635, lat:25.343605}} | 2020-07-13 | 2020-11-30 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:001-INFRA/2020, contratista:CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA CASA SA DE CV, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE VIESCA, monto:250000.0, importe_modificado:250000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:1.0}} | {1809632/proyecto_PROCESO, 1809632/proyecto_INICIO, 1809632/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200401809734 | Proyecto de inversión | 905190.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:905190.44, modificado:905190.44}} | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN FRONTERA LOCALIDAD FRONTERA ASENTAMIENTO SIERRITA PRIMERA ETAPA DE CONSTRUCCION DE BANQUETA PEATONAL Y CORDON CUNETA CON ACABADO FLOTEADO EN ACERA PONIENTE DE CALLE PORFIRIO DIAZ ENTRE CARRETERA 30 Y CALLE TACUBA, Y ACERA ORIENTE DE PORFIRIO DÍAZ, ENTRE CARRETERA 30 Y CALLE LA CRUZ, DE LA COLONIA LA SIERRITA DE CIUDAD FRONTERA, COAHUILA DE ZARAGOZA. - 80175 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 10 | Frontera | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FRONTERA | 80175 | S | 74 | 71 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1020.0, meta_modificada:1020.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:BOULEVARD PORFIRIO DIAZ COLONIA SIERRITA, 25628 FRONTERA, FRONTERA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CARRETERA TREINTA Y CALLE TACUBA - LA CRUZ, CALLE VICTORIANO CEPEDA - OAXACA TRANSITANDO POR CARRETERA 30 DE ORIENTE A PONIENTE A LA , lon:-101.44723396, lat:26.93931353}} | 2020-07-27 | 2020-10-27 | 905190.44 | 905190.44 | 905190.44 | 905190.44 | 905190.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM 012/2020 C.F., contratista:TEC-TECNOLOGIA EN CONSTRUCCION MONCLOVA S.A. DE C.V., convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL FRONTERA, monto:905190.44, importe_modificado:905190.44}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1020.0}} | {1809734/proyecto_INICIO, 1809734/proyecto_FIN, 1809734/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200401810013 | Proyecto de inversión | 194880 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:194880.0, modificado:194863.76}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME EN ARTEAGA LOCALIDAD LOS LLANOS ASENTAMIENTO LOS LLANOS - 85132 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 4 | Arteaga | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ARTEAGA | 85132 | S | 15 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:200.0, meta_modificada:200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:63, direccion:BOULEVARD CARRETERA 57 A MATEHUALA EJIDO LOS LLANOS, 25386 LOS LLANOS, ARTEAGA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CARRETERA LATERAL QUE DA FRENTE A CARRETERA 57 A MATEHUALA Y , DOMICILIO CONOCIDO EN EL EJIDO DE LOS LLANOS EN LA LATE, lon:-100.80019806, lat:25.3025886}} | 2020-08-03 | 2020-10-31 | 194863.76 | 194863.76 | 194863.76 | 194863.76 | 194863.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM2020/044, contratista:DAVNAV S.A DE C.V., convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ARTEAGA, monto:194880.0, importe_modificado:194863.76}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:200.0}} | {1810013/proyecto_PROCESO, 1810013/proyecto_FIN, 1810013/proyecto_INICIO, 1810013/proyecto_PROCESO, 1810013/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200401810689 | Proyecto de inversión | 30298.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:30298.44, modificado:30297.36}} | REHABILITACIÓN DE CALLES CON ASFALTO, EN ARTEAGA LOCALIDAD ARTEAGA ASENTAMIENTO ARTEAGA CENTRO - 98321 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 4 | Arteaga | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 98321 | S | 650 | 650 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:65.0, meta_modificada:65.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE TIJUANA INTERIOR 0 COLONIA ARTEAGA CENTRO, 25350 ARTEAGA, ARTEAGA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE GENESIS Y CALLE BAJA CALIFORNIA, CALLE SIN NOMBRE BACHEO EN VARIAS CALLES DE LA CIDAD DE ARTEAGA COAHUILA EN CALLE 6 DE FE, lon:-100.87380587, lat:25.44794722}} | 2020-09-01 | 2020-10-30 | 30297.36 | 30297.36 | 30297.36 | 30297.36 | 30297.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/2020/028, contratista:SERGIO ANTONIO SORIA DAVILA, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ARTEAGA, monto:30298.44, importe_modificado:30297.68}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:65.0}} | {1810689/proyecto_PROCESO, 1810689/proyecto_INICIO, 1810689/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200401814610 | Acción | 23727.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:23727.46, modificado:23727.46}} | 35501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES - 139094 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 23 | Ocampo |  | Otros Proyectos | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE OCAMPO | 139094 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-102.397405, lat:27.311215}} | 2020-09-18 | 2020-12-31 | 23727.46 | 23727.46 | 23727.46 | 23727.46 | 23727.46 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:S/N, contratista:CARLOS ANGEL VILLARREAL GONZALEZ, convocante:TESORERIA MUNICIPAL DE OCAMPO, monto:23727.46, importe_modificado:23727.46}} | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:1.0}} | {1814610/proyecto_INICIO, 1814610/proyecto_FIN, 1814610/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200401821762 | Proyecto de inversión | 11000.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:APORTACION BENEFICIARIO, monto:5500.42, modificado:5500.42}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5500.42, modificado:5500.42}} | CONSTRUCCION DE LOSA EN CALLE ORIENTAL ENTRE EMILIANO ZAPATA Y CALLE ABASOLO S/N EJIDO PRIMERO DE MAYO - 151962 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 8 | Escobedo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ESCOBEDO | 151962 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:9, direccion:CALLE CALLE ORIENTAL EJIDO PRIMERO DE MAYO, 25490 PRIMERO DE MAYO, ESCOBEDO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE CALLE ABASOLO, CALLE CALLE ANAHUAC LA OBRA SE ENCUENTRA AL ORIENTE DEL EJIDO PRIMERO DE , lon:-101.2219289, lat:27.23488383}} | 2020-10-01 | 2020-12-15 | 11000.84 | 11000.84 | 11000.84 | 11000.84 | 11000.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MEC-INFRA-01-2020, contratista:ARNOLDO TORRES CASTRO, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ESCOBEDO, monto:324525.0, importe_modificado:324525.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:12.0}} | {1821762/proyecto_PROCESO, 1821762/proyecto_INICIO, 1821762/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200401821779 | Proyecto de inversión | 11000.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:APORTACION BENEFICIARIO, monto:5500.42, modificado:5500.42}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5500.42, modificado:5500.42}} | CONSTRUCCION DE LOSA EN CALLE MANUEL ACUÑA ENTRE ORIENTAL Y CALLE NUEVA S/N EJIDO PRIMERO DE MAYO - 151984 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 8 | Escobedo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ESCOBEDO | 151984 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:9, direccion:CALLE CALLE ACUÑA EJIDO PRIMERO DE MAYO, 25490 PRIMERO DE MAYO, ESCOBEDO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE CALLE ORIENTAL Y CALLE CALLE NUEVA, CALLE CALLE 5 DE MAYO LA OBRA SE ENCUENTRA AL SUR DEL EJIDO PRIMERO DE MAYO, lon:-101.22167141, lat:27.23216506}} | 2020-10-01 | 2020-12-15 | 11000.84 | 11000.84 | 11000.84 | 11000.84 | 11000.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MEC-INFRA-01-2020, contratista:ARNOLDO TORRES CASTRO, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ESCOBEDO, monto:324525.0, importe_modificado:324525.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:12.0}} | {1821779/proyecto_PROCESO, 1821779/proyecto_FIN, 1821779/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200401821848 | Proyecto de inversión | 11000.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:APORTACION BENEFICIARIO, monto:5500.42, modificado:5500.42}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5500.42, modificado:5500.42}} | CONSTRUCCION DE LOSA EN CALLE ABASOLO 103 COL. ESCOBEDO CP 25550 ESCOBEDO CABECERA MUNICIPAL - 152101 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 8 | Escobedo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ESCOBEDO | 152101 | S | 3 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CALLE CALLE ABASOLO 103 INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO CIUDAD ESCOBEDO, 25470 ESCOBEDO, ESCOBEDO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE CALLE VICTORIA Y CALLE CALLE RAYON, LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL CENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE, lon:-101.41707329, lat:27.23258884}} | 2020-10-01 | 2020-12-15 | 11000.84 | 11000.84 | 11000.84 | 11000.84 | 11000.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MEC-INFRA-01-2020, contratista:ARNOLDO TORRES CASTRO, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ESCOBEDO, monto:324525.0, importe_modificado:324525.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:12.0}} | {1821848/proyecto_FIN, 1821848/proyecto_PROCESO, 1821848/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200401821851 | Proyecto de inversión | 11000.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:APORTACION BENEFICIARIO, monto:5500.42, modificado:5500.42}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5500.42, modificado:5500.42}} | CONSTRUCCION DE LOSA EN CALLE A. S/N COL ZONA CENTRO CP. 25470 ESCOBEDO CABECERA MUNICIPAL - 152104 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 8 | Escobedo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ESCOBEDO | 152104 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CALLE CALLE A CIUDAD ESCOBEDO, 25470 ESCOBEDO, ESCOBEDO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE CALLE HEROICO COLEGIO MILITAR Y CALLE CALLE MARIANO MATAMOROS, LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL CENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE ESCOBEDO, lon:-101.4178323, lat:27.22947524}} | 2020-10-01 | 2020-12-15 | 11000.84 | 11000.84 | 11000.84 | 11000.84 | 11000.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MEC-INFRA-01-2020, contratista:ARNOLDO TORRES CASTRO, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ESCOBEDO, monto:324525.0, importe_modificado:324525.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:12.0}} | {1821851/proyecto_INICIO, 1821851/proyecto_FIN, 1821851/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200401821855 | Proyecto de inversión | 11000.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:APORTACION BENEFICIARIO, monto:5500.42, modificado:5500.42}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5500.42, modificado:5500.42}} | CONSTRUCCION DE LOSA EN CALLE FRANCISCO JAVIER MINA S/N EJIDO OBAYOS CP.25480 - 152110 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 8 | Escobedo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ESCOBEDO | 152110 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:8, direccion:CALLE CALLE FRANCISCO JAVIER MINA EJIDO OBAYOS, 25480 OBAYOS, ESCOBEDO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE CALLE OBAYOS Y CALLE CALLE FRANCISCO MORENO, LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL EJIDO OBAYOS, lon:-101.36461995, lat:27.4406297}} | 2020-10-01 | 2020-12-15 | 11000.84 | 11000.84 | 11000.84 | 11000.84 | 11000.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MEC-INFRA-01-2020, contratista:ARNOLDO TORRES CASTRO, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ESCOBEDO, monto:324525.0, importe_modificado:324525.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:12.0}} | {1821855/proyecto_PROCESO, 1821855/proyecto_INICIO, 1821855/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200401823702 | Proyecto de inversión | 11000.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:APORTACION BENEFICIARIO, monto:5500.42, modificado:5500.42}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5500.42, modificado:5500.42}} | CONSTRUCCION DE LOSA EN CALLE 16 DE SEPTIEMBRE S/N EJIDO AGUA DE LA HERRADURA CP.25490 - 156685 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 8 | Escobedo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ESCOBEDO | 156685 | S | 4 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:13, direccion:CALLE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE EJIDO AGUA DE LA HERRADURA, 25490 AGUA DE LA HERRADURA, ESCOBEDO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL EJIDO AGUA DE LA HERRADURA, lon:-101.15583149, lat:27.22915497}} | 2020-10-01 | 2020-12-15 | 11000.84 | 11000.84 | 11000.84 | 11000.84 | 11000.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MEC-INFRA-01-2020, contratista:ARNOLDO TORRES CASTRO, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ESCOBEDO, monto:324525.0, importe_modificado:324525.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:12.0}} | {1823702/proyecto_FIN, 1823702/proyecto_INICIO, 1823702/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200401823719 | Proyecto de inversión | 5084 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:APORTACION BENEFICIARIO, monto:2542.0, modificado:2542.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2542.0, modificado:2542.0}} | CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN CALLE IGNACIO ZARAGOZA S/N EJIDO PRIMERO DE MAYO CP.25490 - 156823 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 8 | Escobedo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ESCOBEDO | 156823 | S | 4 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:9, direccion:CALLE CALLE IGNACIO ZARAGOZA EJIDO PRIMERO DE MAYO, 25490 PRIMERO DE MAYO, ESCOBEDO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE CALLE BENITO JUAREZ Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL EJIDO PRIMERO DE MAYO, lon:-101.22265846, lat:27.24048332}} | 2020-10-01 | 2020-12-15 | 5084 | 5084 | 5084 | 5084 | 5084 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MEC-INFRA-02-2020, contratista:ARNOLDO TORRES CASTRO, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ESCOBEDO, monto:71176.0, importe_modificado:71176.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:12.0}} | {1823719/proyecto_INICIO, 1823719/proyecto_PROCESO, 1823719/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200401823724 | Proyecto de inversión | 5084 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:APORTACION BENEFICIARIO, monto:2542.0, modificado:2542.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2542.0, modificado:2542.0}} | CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN CALLE FLORENCIO SANTANA S/N EJIDO PRIMERO DE MAYO CP.25490 - 156854 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 8 | Escobedo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ESCOBEDO | 156854 | S | 5 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:9, direccion:CALLE CALLE FLORENCIO SANTANA EJIDO PRIMERO DE MAYO, 25490 PRIMERO DE MAYO, ESCOBEDO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE CALLE ALVARO OBREGON, CALLE CALLE PRIMERO DE MAYO LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL EJID, lon:-101.22624189, lat:27.24100796}} | 2020-10-01 | 2020-12-15 | 5084 | 5084 | 5084 | 5084 | 5084 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MEC-INFRA-02-2020, contratista:ARNOLDO TORRES CASTRO, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ESCOBEDO, monto:71176.0, importe_modificado:71176.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:12.0}} | {1823724/proyecto_INICIO, 1823724/proyecto_FIN, 1823724/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200401823785 | Proyecto de inversión | 5084 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:APORTACION BENEFICIARIO, monto:2542.0, modificado:2542.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2542.0, modificado:2542.0}} | CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN CALLE FRANCISCO I. MADERO S/N COL. ZONA CENTRO ESCOBEDO CABECERA MUNICIPAL CP.25470 - 157122 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 8 | Escobedo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ESCOBEDO | 157122 | S | 4 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CALLE CALLE FRANCISCO I MADERO CIUDAD ESCOBEDO, 25470 ESCOBEDO, ESCOBEDO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE CALLE NICOLAS BRAVO Y CALLE CALLE IGNACIO ALLENDE, BRECHA CALLE CUAUHTEMOC LA OBRA SE ENCUENTRA AL NORTE DE LA CABECERA M, lon:-101.41561143, lat:27.2395012}} | 2020-10-01 | 2020-12-15 | 5084 | 5084 | 5084 | 5084 | 5084 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MEC-INFRA-02-2020, contratista:ARNOLDO TORRES CASTRO, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ESCOBEDO, monto:71176.0, importe_modificado:71176.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:12.0}} | {1823785/proyecto_FIN, 1823785/proyecto_PROCESO, 1823785/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200401823804 | Proyecto de inversión | 5084 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:APORTACION BENEFICIARIO, monto:2542.0, modificado:2542.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2542.0, modificado:2542.0}} | CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN CALLE FRANCISCO I. MADERO S/N EJIDO OBAYOS CP.25480 - 157181 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 8 | Escobedo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ESCOBEDO | 157181 | S | 4 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:8, direccion:CALLE CALLE FRANCISCO I MADERO EJIDO OBAYOS, 25480 OBAYOS, ESCOBEDO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE CALLE FRANCISCO MORENO Y CALLE CALLE OBAYOS, LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL EJIDO OBAYOS, lon:-101.3633003, lat:27.44091535}} | 2020-10-01 | 2020-12-15 | 5084 | 5084 | 5084 | 5084 | 5084 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MEC-INFRA-02-2020, contratista:ARNOLDO TORRES CASTRO, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ESCOBEDO, monto:71176.0, importe_modificado:71176.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:12.0}} | {1823804/proyecto_INICIO, 1823804/proyecto_PROCESO, 1823804/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200401827816 | Proyecto de inversión | 21500 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21500.0, modificado:21500.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TANQUES SÉPTICOS CONECTADO A FOSA SÉPTICAEN CALLE GUERRERO ENTRE ZARAGOZA Y SERGIO ENRIQUE TREVIÑO EN CONGREGACION RODRIGUEZ COAHUILA. - 167506 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 1 | Abasolo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 167506 | S | 1 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:7, direccion:CALLE GUERRERO COLONIA LOS RODRÍGUEZ, 25550 LOS RODRÍGUEZ, ABASOLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE ZARAGOZA Y CALLE SERGIO ENRIQUE TREVIÑO, CALLE EMILIANO ZAPATA EN CALLE GUERRERO ENTRE ZARAGOZA Y SERGIO ENRIQUE TREVIÑO EN CONG, lon:-101.35919975, lat:27.19634835}} | 2020-10-22 | 2020-12-31 | 21500 | 21500 | 21500 | 21500 | 21500 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMA-FISM-200100060, contratista:SERGIO MARIO GAYTÁN RAMÍREZ, convocante:MUNICIPIO DE ABASOLO, COAHUILA, monto:860000.0, importe_modificado:860000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1827816/proyecto_INICIO, 1827816/proyecto_FIN, 1827816/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200401828071 | Proyecto de inversión | 21500 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21500.0, modificado:21500.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TANQUES SÉPTICOS CONECTADO A FOSA SÉPTICA EN CALLE PRIVADA NOGALES ENTRE ALAMOS Y CERRADA EN ABASOLO, COAHUILA - 168244 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 1 | Abasolo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ABASOLO | 168244 | S | 1 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE PRIVADA NOGALES COLONIA LA GRANJA, 25540 ABASOLO, ABASOLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE ALAMOS Y CALLE CERRADA, CALLE PROLONGACIÓN NIÑOS HEROES CALLE PRIVADA NOGALES ENTRE ALAMOS Y CERRADA EN ABASOLO COAHUILA, lon:-101.4204886, lat:27.18519678}} | 2020-10-23 | 2020-12-31 | 21500 | 21500 | 21500 | 21500 | 21500 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMA-FISM-200100060, contratista:SERGIO MARIO GAYTÁN RAMÍREZ, convocante:MUNICIPIO DE ABASOLO, COAHUILA, monto:860000.0, importe_modificado:860000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1828071/proyecto_INICIO, 1828071/proyecto_PROCESO, 1828071/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200401828146 | Proyecto de inversión | 1067493.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1067493.48, modificado:1067493.48}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN SAN PEDRO LOCALIDAD SAN PEDRO ASENTAMIENTO SAN PEDRO CENTRO - 168650 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 33 | San Pedro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN PEDRO | 168650 | S | 500 | 400 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:AVENIDA MIGUEL HIDALGO CIUDAD SAN PEDRO CENTRO, 27800 SAN PEDRO, SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE LOPEZ MATESO Y CALLE JUAN ACUÑA, AVENIDA MORELOS DESDE LA E.S.T. NO. 7 HASTA LA PLAZA FUNDADORES., lon:-102.98414412, lat:25.75858972}} | 2020-10-15 | 2020-12-15 | 1067493.48 | 1067493.48 | 1067493.48 | 1067493.48 | 1067493.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS-FISM-2020-027, contratista:EGSMEX.COEA S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO, monto:3378897.29, importe_modificado:3069176.53}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}} | {1828146/proyecto_PROCESO, 1828146/proyecto_INICIO, 1828146/proyecto_PROCESO, 1828146/proyecto_INICIO, 1828146/proyecto_FIN, 1828146/proyecto_PROCESO, 1828146/proyecto_FIN, 1828146/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200401828400 | Proyecto de inversión | 293760 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:293760.0, modificado:293760.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN ACUÑA LOCALIDAD CIUDAD ACUÑA ASENTAMIENTO ENRIQUE MARTÍNEZ Y MARTÍNEZ - 169372 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 2 | Acuña | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL | 169372 | S | 28 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:320.0, meta_modificada:320.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE MARIA MORELOS COLONIA ENRIQUE MARTÍNEZ Y MARTÍNEZ, 26272 CIUDAD ACUÑA, ACUÑA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE MIGUEL ALEMAN Y CALLE JOSE MARIA MORELOS, CALLE BUENAVISTA SE ENCUENTRA UBICADO EN LA COLONIA ENRIQUE MARTINEZ , lon:-100.94113286, lat:29.29707002}} | 2020-06-02 | 2020-12-31 | 293760 | 293760 | 293760 | 293760 | 293760 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-005/2020, contratista:ABDEL KARIM MUSI CHAVEZ, convocante:MUNICIPIO DE ACUÑA COAHUILA, monto:1465868.8, importe_modificado:1465868.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:320.0}} | {1828400/proyecto_FIN, 1828400/proyecto_INICIO, 1828400/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200401831673 | Proyecto de inversión | 387075 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:387075.0, modificado:387075.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO LAGUNERO EN EL EJIDO NUEVO REYNOSA VIESCA COAHUILA - 181005 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 36 | Viesca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE VIESCA COAHUILA | 181005 | S | 25 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:323.0, meta_modificada:323.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:26, direccion:CALLE DOMICILIO CONOCIDO EJIDO NUEVA REYNOSA, 27488 NUEVA REYNOSA, VIESCA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE DOMICILIO CONOCIDO Y CALLE DOMICILIO CONOCIDO, CALLE DOMICILIO CONOCIDO ESTE PROYECTO SE ENCUENTRA EN EL CENTRO DE EJIDO, lon:-103.09311566, lat:25.4737406}} | 2020-11-15 | 2020-12-15 | 387075 | 387075 | 387075 | 387075 | 387075 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:008-INFRA/2020, contratista:SELENE ELENA CASTRO VALDEZ, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE VIESCA, monto:2471625.0, importe_modificado:2471625.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:323.0}} | {1831673/proyecto_FIN, 1831673/proyecto_PROCESO, 1831673/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200401832323 | Proyecto de inversión | 77437.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:77437.8, modificado:77437.8}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOSPARA BAÑO EN HIDALGO LOCALIDAD HIDALGO ASENTAMIENTO HIDALGO MEJORANDO TU VIVIENDA 2020 EN EL MUNICIPIO DE HIDALGO COAHUILA - 183597 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 13 | Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL HIDALGO COAHUILA | 183597 | S | 3 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:CALLE PORFIRIO DIAZ S/N / JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ COLONIA HIDALGO, 26670 HIDALGO, HIDALGO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE MUZQUIZ Y ABASOLO Y CALLE LAREDO Y MORELOS, CALLE BENITO JUARES Y NICOLAS BRAVO UBICACION 1 CALLE JOSE, lon:-99.87833731, lat:27.78997348}} | 2020-03-30 | 2020-12-31 | 77437.8 | 77437.8 | 77437.8 | 77437.8 | 77437.8 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:96073, contratista:, convocante:JUAN JOSE CAPETILLO RODRIGUEZ, monto:77437.8, importe_modificado:77437.8}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.0}} | {1832323/proyecto_PROCESO, 1832323/proyecto_FIN, 1832323/proyecto_INICIO, 1832323/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200401833196 | Proyecto de inversión | 104929.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:104929.96, modificado:104929.96}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN HIDALGO LOCALIDAD HIDALGO ASENTAMIENTO HIDALGO MEJORANDO TU VIVIENDA 2020 EN EL MUNICIPIO DE HIDALGO COAHUILA. - 186706 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 13 | Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL HIDALGO COAHUILA | 186706 | S | 4 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:CALLE PRIV LAREDO COLONIA HIDALGO, 26670 HIDALGO, HIDALGO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE TELESFORO VILLARREAL Y CALLE LOPEZ RAYON, CALLE ZARAGOZA UBICACION ACCION 1 PRIV LAREDO SN COLONIA ELSA HERNANDEZUBICACION ACCION 2 CALL, lon:-99.8727145, lat:27.78445435}} | 2020-03-30 | 2020-12-31 | 104929.96 | 104929.96 | 104929.96 | 104929.96 | 104929.96 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:96120, contratista:, convocante:JUAN JOSE CAPETILLO RODRIGUEZ, monto:104929.96, importe_modificado:104929.96}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.0}} | {1833196/proyecto_FIN, 1833196/proyecto_INICIO, 1833196/proyecto_PROCESO, 1833196/proyecto_INICIO, 1833196/proyecto_PROCESO, 1833196/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200401834387 | Proyecto de inversión | 100355.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:100355.48, modificado:100355.48}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN HIDALGO LOCALIDAD HIDALGO ASENTAMIENTO HIDALGO MEJORANDO TU VIVIENDA 2020 EN EL MUNICIPIO DE HIDALGO COAHUILA - 190331 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 13 | Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL HIDALGO COAHUILA | 190331 | S | 3 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:CALLE GUADALUPE VICTORIA COLONIA HIDALGO, 26670 HIDALGO, HIDALGO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE GUADALUPE VICTORIA Y , CALLE EULALIO GUTIERREZ UBICACION ACCION 1 GUADALUPE VICTORIA SN COLONIA ENRIQUE MARTINEZUBICACION ACCION, lon:-99.87495181, lat:27.77978436}} | 2020-03-30 | 2020-12-31 | 100355.48 | 100355.48 | 100355.48 | 100355.48 | 100355.48 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:96127, contratista:, convocante:JUAN JOSE CAPETILLO RODRIGUEZ, monto:100355.48, importe_modificado:100355.48}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.0}} | {1834387/proyecto_INICIO, 1834387/proyecto_PROCESO, 1834387/proyecto_FIN, 1834387/proyecto_PROCESO, 1834387/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200401834694 | Proyecto de inversión | 15101.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15101.13, modificado:15101.13}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN SAN PEDRO LOCALIDAD PRIMERO DE MAYO ALGORTA ASENTAMIENTO PRIMERO DE MAYO ALGORTA - 191276 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 33 | San Pedro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN PEDRO | 191276 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:22.0, meta_modificada:22.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:58, direccion:EJIDO PRIMERO DE MAYO (ALGORTA), 27944 PRIMERO DE MAYO (ALGORTA), SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , FRENTE A LA FABRICA DEL EJIDO, lon:-103.16965908, lat:25.81693108}} | 2020-11-01 | 2020-11-30 | 15101.13 | 15101.13 | 15101.13 | 15101.13 | 15101.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS-FISM-2020-008, contratista:MILFER CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO SAN PEDRO, monto:2196439.12, importe_modificado:2235419.04}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:22.0}} | {1834694/proyecto_INICIO, 1834694/proyecto_PROCESO, 1834694/proyecto_FIN, 1834694/proyecto_PROCESO, 1834694/proyecto_FIN, 1834694/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200401837091 | Proyecto de inversión | 21500 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21500.0, modificado:21500.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TANQUES SÉPTICOS CONECTADO A FOSA SÉPTICA EN CALLE MIGUEL HIDALGO ENTRE MORELOS Y JUAREZ EN CONGREGACION RODRIGUEZ COAHUILA - 198906 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 1 | Abasolo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 198906 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:7, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO COLONIA LOS RODRÍGUEZ, 25550 LOS RODRÍGUEZ, ABASOLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE JUAREZ, CALLE LIBRAMIENTO ABASOLO EN CALLE MIGUEL HIDALGO ENTRE MORELOS Y JUAREZ EN CONGREGACIÓN RODRIGUEZ, lon:-101.36097001, lat:27.20104327}} | 2020-11-18 | 2020-12-29 | 21500 | 21500 | 21500 | 21500 | 21500 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMA-FISM-200100060, contratista:SERGIO MARIO GAYTÁN RAMÍREZ, convocante:MUNICIPIO DE ABASOLO, COAHUILA, monto:860000.0, importe_modificado:860000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1837091/proyecto_INICIO, 1837091/proyecto_FIN, 1837091/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200401842605 | Proyecto de inversión | 26116.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:26116.9, modificado:26116.9}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN SAN PEDRO LOCALIDAD SAN PEDRO ASENTAMIENTO AGUA NUEVA - 215236 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 33 | San Pedro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN PEDRO | 215236 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:38.05, meta_modificada:38.05}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:AVENIDA PEDRO V. RDZ TRIANA COLONIA AGUA NUEVA, 27845 SAN PEDRO, SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE NIÑOS HEROS Y CALLE HEROE DE NACOZARI, AVENIDA LAZARO CARENAS POR LA CAPILLA DE GUADALUPE., lon:-102.99289314, lat:25.76014383}} | 2020-11-01 | 2020-12-15 | 26116.9 | 26116.9 | 26116.9 | 26116.9 | 26116.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS-FISM-2020-022, contratista:MILFER CONSTRUCCIONES, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO SAN PEDRO, monto:2745548.9, importe_modificado:2745514.57}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:38.05}} | {1842605/proyecto_INICIO, 1842605/proyecto_PROCESO, 1842605/proyecto_FIN, 1842605/proyecto_INICIO, 1842605/proyecto_PROCESO, 1842605/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200401842687 | Proyecto de inversión | 14496.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14496.42, modificado:14496.42}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN SAN PEDRO LOCALIDAD SAN PEDRO ASENTAMIENTO LA TRINIDAD - 215478 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 33 | San Pedro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN PEDRO | 215478 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:21.12, meta_modificada:21.12}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:CALLE JESUS MARIA GAMEZ COLONIA LA TRINIDAD, 27820 SAN PEDRO, SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE AVENIDA PRIMERA Y AVENIDA SEGUNDA, CALLE FRANCISCO U. RUIZ POR EL TALLER ELECTRICO BIGOTES, lon:-102.98992252, lat:25.76447534}} | 2020-11-01 | 2020-11-30 | 14496.42 | 14496.42 | 14496.42 | 14496.42 | 14496.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS-FISM-2020-022, contratista:MILFER CONSTRUCCIONES, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO SAN PEDRO, monto:2745548.9, importe_modificado:2745514.57}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:21.12}} | {1842687/proyecto_PROCESO, 1842687/proyecto_INICIO, 1842687/proyecto_PROCESO, 1842687/proyecto_FIN, 1842687/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200401876150 | Proyecto de inversión | 438132 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:438132.0, modificado:438132.0}} | TRABAJOS DE RESTAURACION DE FACHADAS DE EDIFICIOS HISTORICOS EN TEMPLO METODISTA SAN PABLO, EDIFICIO TINTORERIA CALIFORNIA, EDIFICIO CASA ZARZAR, PLAZA MONUMENTO HIDALGO EN COL. CENTRO | 5 | Coahuila de Zaragoza | 35 | Torreón | Programa de Inversión de Mantenimiento | Cultura y turismo | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TORREON | FFM-007-2020 | N | 0 | 0 | 100000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:879.1, meta_modificada:879.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:Calle Leona Vicario 228, Primero de Cobián Centro, 27085 Torreón, Coah., México, lon:-103.45477581, lat:25.53907269}} | 2020-10-19 | 2020-12-17 | 438132 | 438132 | 438132 | 438132 | 438132 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:879.1}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200401878506 | Proyecto de inversión | 1303495.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1303495.29, modificado:1303495.29}} | PAVIMENTACION ASFALTICA DE CALLE PRIMERA ( 2ª. ETAPA ) DE CALLE VIA LACTEA A CALLE FAISAN EN LA COLONIA LAS AVES | 5 | Coahuila de Zaragoza | 20 | Múzquiz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE MUZQUIZ COAHUILA | 20 | N | 0 | 0 | 350 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1717.2, meta_modificada:1717.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:Santa Rosa 274, Zona Centro, 26340 Santa Rosa de Múzquiz, Coah., México, lon:-101.51641846, lat:27.87671441}} | 2020-09-28 | 2020-11-28 | 1303495.29 | 1303495.29 | 1303495.29 | 1303495.29 | 1303495.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC-FM-0008-20, contratista:TRITURADOS Y CONSTRUCTORA DE MUZQUIZ S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MUZQUIZ COAHUILA, monto:1311433.41, importe_modificado:1311433.41}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1717.2}} | {1878506/proyecto_INICIO, 1878506/proyecto_PROCESO, 1878506/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200401879646 | Proyecto de inversión | 121788.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:121788.4, modificado:121788.4}} | EQUIPAMIENTO DE POZO LA QUINTA NO.1, CASTAÑOS, COAHUILA DE ZARAGOZA, EN ZONA URBANA EN EL MUNICIPIO DE CASTAÑOS, COAHUILA | 5 | Coahuila de Zaragoza | 6 | Castaños | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Agua y saneamiento | Sin identificar | comision estatal de aguas y saneameitno de coahuila | 200600021 | N | 0 | 0 | 5000 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:Castaños, Coah., México, lon:-101.4282369, lat:26.7856514}} | 2020-09-10 | 2020-09-20 | 121788.4 | 121788.4 | 121788.4 | 121788.4 | 121788.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEASFEFOBR22/20F, contratista:SUBORI, S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN ESTATAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE COAHUILA, monto:121788.4, importe_modificado:121788.4}} | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} | {1879646/proyecto_FIN, 1879646/proyecto_PROCESO, 1879646/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200501890080 | Acción | 320000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:320000.0, modificado:315000.0}} | SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS PARA SEGUIMIENTO DE OBRA | 5 | Coahuila de Zaragoza | 2 | Acuña | Otros Programas de Inversión | Gastos Indirectos | Sin identificar | DESARROLLO SOCIAL MUNICIPIO DE ACUÑA | 157789 | S | 81115 | 81943 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:PRESIDENCIA MUNICIPAL LIB. EMILIO MENDOZA, COL. AEROPUERTO, 26230 - ACU, lon:-100.97825833, lat:29.33000556}} | 2020-03-11 | 2020-12-31 | 315000 | 315000 | 315000 | 315000 | 315000 | {ctto1: {tipo_obra:Arrendamientos, numero_contrato:GASIN-001/2020, contratista:NORMA ALICIA RAMOS TORRES, convocante:MUNICIPIO DE ACUÑA COAHUILA, monto:315000.0, importe_modificado:315000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1890080/proyecto_FIN, 1890080/proyecto_INICIO, 1890080/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200101699330 | Proyecto de inversión | 3386325.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:3386325.59, modificado:3294749.15}} | PAVIMENTACIÓN DE CARPETA DE CONCRETO ASFÁLTICO EN UNIDAD DEPORTIVA Y ACCESO A UNIDAD DEPORTIVA ENTRE CALLE CALA Y BLVD. REPÚBLICA | 5 | Coahuila de Zaragoza | 25 | Piedras Negras | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DESARROLLO URBANO Y MOVLIDAD | 202500020 | N | 0 | 0 | 152804 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:1543.6, meta_modificada:1543.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:Vallado 807, Las Fuentes, 26010 Piedras Negras, Coah., México, lon:-100.52490234, lat:28.70865637}} | 2020-01-28 | 2020-06-27 | 3294749.15 | 3294749.15 | 3294749.15 | 3294749.15 | 3294749.15 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:1543.6}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200101699345 | Proyecto de inversión | 28767689.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2.876768961E7, modificado:2.839782209E7}} | ETAPA (5) PAVIMENTACIÓN EN DIVERSAS CALLES | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DESARROLLO URBANO Y MOVLIDAD | 203000059 | N | 0 | 0 | 562583 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:2940.0, meta_modificada:2940.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:Zona Centro, 25000 Saltillo, Coah., México, lon:-100.997658, lat:25.4202852}} | 2020-03-11 | 2020-03-11 | 28397822.09 | 28397822.09 | 28397822.09 | 28397822.09 | 28397822.09 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:2940.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200101700013 | Proyecto de inversión | 230000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:230000.0, modificado:249984.64}} | REHABILITACION DE CALLES URBANAS (BACHEO) | 5 | Coahuila de Zaragoza | 38 | Zaragoza | Programa de Inversión de Mantenimiento | Transportes y vialidades | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ZARAGOZA COAHUILA | 2038F002 | N | 0 | 0 | 12500 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:150.0, meta_modificada:150.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:Zaragoza, Coah., México, lon:-100.9185477, lat:28.4943597}} | 2020-02-04 | 2020-12-29 | 249984.64 | 249984.64 | 249984.64 | 249984.64 | 249984.64 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:78996, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ZARAGOZA COAHUILA, monto:230000.0, importe_modificado:249984.64}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:150.0}} | {1700013/proyecto_INICIO, 1700013/proyecto_PROCESO, 1700013/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200201711788 | Proyecto de inversión | 742172.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:742172.61, modificado:711178.66}} | CENDI NUEVA CREACIÓN.- TRABAJOS COMPLEMENTARIOS DE OBRA EXTERIOR: RED ELÉCTRICA, PLAZA, ANDADORES Y REJA METÁLICA. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 203000099 | N | 0 | 0 | 250 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:FRACC. SANTA LUCÍA,FRACC. SANTA LUCÍA,SALTILLO, lon:-101.0053, lat:25.4311635}} | 2020-08-12 | 2020-10-10 | 711178.66 | 711178.66 | 711178.66 | 711178.66 | 711178.66 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200201712208 | Proyecto de inversión | 227297.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:227297.96, modificado:227297.96}} | 1).- FABRICACION E INSTALACION DE 2 PARABUSES A BASE DE ESTRUCTURA METALICA DE DIVERSOS DIAMETROS Y CALIBRES, TECHO Y ASIENTOS METALICOS, CON ACABADO DE PINTUTA DE ESMALTE Y COMPLEMENTADOS CON LAMPARA LED Y CARGADOR USB SOLAR, SE UBICARAN EN CARRETERA 30. 2).- FABRICACION E INSTALACION DE 4 BANCAS METALICAS, 4 CESTOS DE LAMINA PERFORADA PARA DEPOSITAR BASURA, DEBIDAMENTE ANCLADOS A 40 CMS. DE PROFUNIDAD Y FIJADOS CON CONCRETO, 1 COLUMPIO MULTIPLE, ANCLADO A LA BASE, ELEMENTOS QUE SE UBICARAN EN PLAZA DE COL, MAGISTERIAL DE CD. FRONTERA, COAHUILA DE ZARAGOZA. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 10 | Frontera | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FRONTERA | FFM 008/2020 C.F. | N | 0 | 0 | 80991 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:Magisterial, 25629 Frontera, Coah., México, lon:-101.4540667, lat:26.9456335}} | 2020-04-02 | 2020-05-18 | 227297.96 | 227297.96 | 227297.96 | 227297.96 | 227297.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FFM 008/2020 C.F., contratista:TEC- TECNOLOGIA EN CONSTRUCCION MONCLOVA SA DE CV, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CIUDAD FRONTERA, monto:227297.96, importe_modificado:227297.96}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200301716303 | Proyecto de inversión | 66000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:66000.0, modificado:65930.34}} | CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN NO CONVENCIONAL ENERGÍA EÓLICA AEROGENERADORES ENERGÍA SOLAR PANELES SOLAR FOTOVOLTAICA SOLAR TÉRMICA ETC EN VILLA UNIÓN LOCALIDAD LAS BLANCAS ASENTAMIENTO LAS BLANCAS - 51482 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSIÓN Y DESARROLLO SOCIAL | 51482 | S | 3 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:9, direccion:INTERIOR SN EJIDO LAS BLANCAS, 26636 LAS BLANCAS, VILLA UNIÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y ,, lon:-100.87170545, lat:28.12899726}} | 2020-09-01 | 2020-09-30 | 65930.34 | 65930.34 | 65930.34 | 65930.34 | 65930.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-068-20, contratista:INGENIERIA ALTERNATIVA E INOVACION S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA, monto:769187.3, importe_modificado:769187.3}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:3.0}} | {1716303/proyecto_INICIO, 1716303/proyecto_PROCESO, 1716303/proyecto_FIN, 1716303/proyecto_PROCESO, 1716303/proyecto_FIN, 1716303/proyecto_INICIO, 1716303/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200301716870 | Proyecto de inversión | 485120 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:485120.0, modificado:475220.68}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN SAN PEDRO LOCALIDAD SAN PEDRO ASENTAMIENTO LUIS DONALDO COLOSIO - 61176 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSIÓN Y DESARROLLO SOCIAL | 61176 | S | 16 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:CALLE QUINCE 512 INTERIOR SN COLONIA LUIS DONALDO COLOSIO, 27838 SAN PEDRO, SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE CATORCE Y CALLE DIECISEIS,, lon:-102.96729238, lat:25.76270839}} | 2020-09-01 | 2020-11-30 | 475220.68 | 475220.68 | 475220.68 | 475220.68 | 475220.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-044-20, contratista:INGENIERIA INTEGRAL DE MANTENIMIENTO Y SUMINISTROS DE LA INDUSTRIA SA DE CV, convocante:Gobierno del estado de Coahuila de Zaragoza, monto:2079090.48, importe_modificado:2079090.48}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:8.0}} | {1716870/proyecto_INICIO, 1716870/proyecto_PROCESO, 1716870/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200301716909 | Proyecto de inversión | 105000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:105000.0, modificado:102878.26}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO NI LÁMINA DE CARTÓN EN TORREÓN LOCALIDAD TORREÓN ASENTAMIENTO FRANCISCO I MADERO - 62144 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSIÓN Y DESARROLLO SOCIAL | 62144 | S | 6 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:96.0, meta_modificada:96.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CALLE FELIPE ÁNGELES INTERIOR SN COLONIA FRANCISCO I MADERO, 27376 TORREÓN, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE FRANCISCO I. MADERO Y CALLE SEGUNDA DEL RÍO BRAVO ,, lon:-103.45293438, lat:25.5175749}} | 2020-09-17 | 2020-11-30 | 102878.26 | 102878.26 | 102878.26 | 102878.26 | 102878.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-066-20, contratista:INGENIERIA INTEGRAL DE MANTENIMIENTO Y SUMINISTROS DE LA INDUSTRIA S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:3909374.09, importe_modificado:3909374.09}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:96.0}} | {1716909/proyecto_INICIO, 1716909/proyecto_FIN, 1716909/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200301716944 | Proyecto de inversión | 60640 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:60640.0, modificado:59402.59}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN FRANCISCO I MADERO LOCALIDAD FRANCISCO I MADERO CHÁVEZ ASENTAMIENTO MONTEMAYOR - 62409 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSION DE DESARROLLO SOCIAL | 62409 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE GUERRERO INTERIOR SN COLONIA MONTEMAYOR, 27904 FRANCISCO I. MADERO (CHÁVEZ), FRANCISCO I. MADERO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y CALLE VALENCIA,, lon:-103.26373247, lat:25.78162798}} | 2020-09-17 | 2020-11-30 | 59402.59 | 59402.59 | 59402.59 | 59402.59 | 59402.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-042-20, contratista:INGENIERIA INTEGRAL DE MANTENIMIENTO Y SUMINISTROS DE LA INDUSTRIA SA DE CV, convocante:Gobierno del estado de Coahuila de Zaragoza, monto:891038.78, importe_modificado:891038.78}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1716944/proyecto_INICIO, 1716944/proyecto_PROCESO, 1716944/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200301722474 | Proyecto de inversión | 697793 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:697793.0, modificado:697793.0}} | PAVIMENTACION ASFALTICA Y CORDON CUNETA EN CALLE 42 ENTRE CALLE 3 Y CALLE 1° DE MAYO DE LA COLONIA 21 DE MARZO - 1554 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 18 | Monclova | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MONCLOVA | 1554 | S | 37 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1704.0, meta_modificada:1704.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:CALLE CUARENTA Y DOS COLONIA 21 DE MARZO, 62600 MONCLOVA, MONCLOVA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE TRES Y CALLE PRIMERO DE MAYO, CALLE CUARENTA LA OBRA SE ENCUENTRA AL NTE ORIENTE DEL MPIO TOMANDO LA AVE REVOLUCIÓN HACIA EL NT, lon:-101.38700353, lat:26.91790403}} | 2020-05-15 | 2020-08-31 | 697793 | 697793 | 697793 | 697793 | 697793 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:CM-SF-03-2020, contratista:FERREMATERIALES HC DE MONCLOVA, S.A. DE C.V., convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MONCLOVA, monto:695246.0, importe_modificado:697793.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1704.0}} | {1722474/proyecto_FIN, 1722474/proyecto_PROCESO, 1722474/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200301722835 | Proyecto de inversión | 23570.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:23570.74, modificado:23570.74}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN FRANCISCO I MADERO COVADONGA - 3332 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 9 | Francisco I. Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 3332 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:16, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO COVADONGA, 27923 COVADONGA, FRANCISCO I. MADERO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE FRENTE A LA ESCUELA PRIMARIA Y CALLE A 50 METROS DEL CAMPO, CALLE SIN NOMBRE SE ENCUENTRA UBICADA A UNOS 20 KM. DE LA CABECE, lon:-103.24788813, lat:25.92195557}} | 2020-06-24 | 2020-12-31 | 23570.74 | 23570.74 | 23570.74 | 23570.74 | 23570.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FIM-INFRA-01/20, contratista:SEÑAL TECH, SA DE CV, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FCO I. MADERO, COAH., monto:646061.54, importe_modificado:646061.54}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:20.0}} | {1722835/proyecto_INICIO, 1722835/proyecto_PROCESO, 1722835/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200301722890 | Proyecto de inversión | 18915.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:18915.98, modificado:18915.98}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN FRANCISCO I MADERO LOCALIDAD LA PINTA - 3522 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 9 | Francisco I. Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS | 3522 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:38, direccion:CALLE S/NOMBRE 0 0 INTERIOR 0 EJIDO LA PINTA, 23038 LA PINTA, FRANCISCO I. MADERO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE COMUNIDAD UBICADA A 25 KILÓMETROS DE LA CABECERA MUNICIPAL EL DO, lon:-103.26354026, lat:25.90450492}} | 2020-07-01 | 2020-07-30 | 18915.98 | 18915.98 | 18915.98 | 18915.98 | 18915.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FIM-INFRA-01/20, contratista:SEÑAL TECH, SA DE CV, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FCO I. MADERO, COAH., monto:646061.54, importe_modificado:646061.54}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:16.0}} | {1722890/proyecto_INICIO, 1722890/proyecto_PROCESO, 1722890/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200301723027 | Proyecto de inversión | 338902.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:338902.66, modificado:338902.65}} | AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN MATAMOROS LOCALIDAD MATAMOROS ASENTAMIENTO ROSA RODRÍGUEZ DE ORDAZ - 3982 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 17 | Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS | 3982 | S | 20 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:AVENIDA SEGUNDA INTERIOR SN COLONIA ROSA RODRÍGUEZ DE ORDAZ, 97647 MATAMOROS, MATAMOROS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE RAYON Y CALLE MUZQUIZ, PARA LLEGAR A LA OBRA SE PUDE TOMAR LA CALZADA CRISTOBAL DIAZ DAR VUELTA EN AV. RO, lon:-103.22370506, lat:25.51535669}} | 2020-06-01 | 2020-12-31 | 338902.65 | 338902.65 | 338902.65 | 338902.65 | 338902.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:031-INFRA-2020, contratista:CONSTRUCTURA VVY S.A. DE C.V.., convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MATAMOROS COAHUILA, monto:338902.66, importe_modificado:338902.66}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1.0}} | {1723027/proyecto_FIN, 1723027/proyecto_PROCESO, 1723027/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200301723103 | Proyecto de inversión | 193643.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:193643.93, modificado:193643.93}} | AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN MATAMOROS LOCALIDAD MATAMOROS ASENTAMIENTO LAS CAROLINAS - 4291 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 17 | Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS | 4291 | S | 35 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE IRIS INTERIOR SN FRACCION LAS CAROLINAS, 97667 MATAMOROS, MATAMOROS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE AVENIDA COMONFORT Y AVENIDA VIOLETAS, SE TOMA LA CALZADA CRISTOBAL DIAZ HACIA EL SUR SE DA VUELTA A LA IZQUIERDA POR LA AV. 5, lon:-103.21474052, lat:25.52181052}} | 2020-06-01 | 2020-12-31 | 193643.93 | 193643.93 | 193643.93 | 193643.93 | 193643.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:033-INFRA-2020, contratista:OBRAS Y SERVICIOS DEL REAL LAGUNA S.A. DE C.V., convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MATAMOROS COAHUILA, monto:193643.93, importe_modificado:193643.93}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1.0}} | {1723103/proyecto_INICIO, 1723103/proyecto_FIN, 1723103/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200301723125 | Proyecto de inversión | 23570.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:23570.74, modificado:23570.74}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN FRANCISCO I MADERO LOCALIDAD LA FLORIDA - 4370 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 9 | Francisco I. Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 4370 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:23, direccion:CALLE POR EL CAMPO DE FUTBOL EJIDO EJIDO LA FLORIDA, 23834 LA FLORIDA, FRANCISCO I. MADERO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE POR EL CAMPO DE FUTBOL Y CALLE POR EL CAMPO DE FUTBOL, CALLE POR EL CAMPO DE FUTBOL SE ENCUENTRA UBICAD, lon:-103.3243295, lat:25.777262}} | 2020-06-24 | 2020-12-31 | 23570.74 | 23570.74 | 23570.74 | 23570.74 | 23570.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FIM-INFRA-01/20, contratista:SEÑAL TECH, SA DE CV, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FCO I. MADERO, COAH., monto:646061.54, importe_modificado:646061.54}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:20.0}} | {1723125/proyecto_PROCESO, 1723125/proyecto_INICIO, 1723125/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200301723162 | Proyecto de inversión | 270000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:270000.0, modificado:261131.9}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN SALTILLO LOCALIDAD LAS MANGAS ASENTAMIENTO LAS MANGAS - 4475 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | R AYUNTAMIENTO DE SALTILLO | 4475 | S | 14 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:135.0, meta_modificada:130.92}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:146, direccion:EJIDO LAS MANGAS, 25334 LAS MANGAS, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , LAS 5 VIVIENDAS SE ENCUENTRAN UBICADAS DE LA SIGUIENTE MANERA. 40 MTS HACIA EL SUR DEL COLECTOR DE CAPTACIÓN PLUVIAL Y 144 MTS HACIA EL SUROESTE D, lon:-101.1041637, lat:24.90766816}} | 2020-07-01 | 2020-08-31 | 261131.9 | 261131.9 | 261131.9 | 261131.9 | 261131.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS-OP-FISM-081/20, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES ARSAL S.A. DE C.V., convocante:DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA, monto:269262.89, importe_modificado:261131.9}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:130.92}} | {1723162/proyecto_INICIO, 1723162/proyecto_PROCESO, 1723162/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200301723209 | Proyecto de inversión | 278000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:278000.0, modificado:276466.88}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN SALTILLO LOCALIDAD SAN JOSÉ DEL ALAMITO ASENTAMIENTO SAN JOSE DEL ALAMITO - 4598 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | R AYUNTAMIENTO DE SALTILLO | 4598 | S | 12 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:139.0, meta_modificada:138.27}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:210, direccion:EJIDO SAN JOSÉ DEL ALAMITO, 25329 SAN JOSÉ DEL ALAMITO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , LAS VIVIENDAS SE ENCUENTRAN UBICADAS DE LA SIGUIENTE MANERA. A 870 MTS AL NORESTE DEL COLECTOR DE CAPTACION PLUVIAL DEL EJIDO , lon:-100.76086827, lat:24.89370392}} | 2020-07-01 | 2020-08-31 | 276466.88 | 276466.88 | 276466.88 | 276466.88 | 276466.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS-OP-FISM-016/20, contratista:ALMENDRAS DESARROLLOS S.A. DE C.V., convocante:DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA, monto:277925.83, importe_modificado:277925.83}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:138.27}} | {1723209/proyecto_INICIO, 1723209/proyecto_PROCESO, 1723209/proyecto_INICIO, 1723209/proyecto_PROCESO, 1723209/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200301723385 | Proyecto de inversión | 937878.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:937878.57, modificado:1218144.32}} | MEJORAMIENTO DE COMEDOR COMUNITARIO DE JUÁREZ ANEXO D I F - 5138 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 15 | Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JUAREZ COAHUILA | 5138 | S | 80 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:652.8, meta_modificada:652.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:AVENIDA BENITO JUAREZ PUEBLO JUÁREZ, 25400 JUÁREZ, JUÁREZ COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE AVENIDA LAS FLORES Y AVENIDA VENUSTIANO CARRANZA, AVENIDA MIGUEL HIDALGO EN FRENTE DE LA PLAZA PRINCIPAL A UN COSTADO DE LA CASA DE LA CULTURA, lon:-100.7280052, lat:27.60566464}} | 2020-08-03 | 2020-10-03 | 1218144.32 | 1218144.32 | 1218144.32 | 1218144.32 | 1218144.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJC-FISM2020-004/2020, contratista:ARQ JUAN ANTONIO RAMOS R., convocante:MUNICIPIO DE JUAREZ COAHUILA, monto:1223417.66, importe_modificado:1218144.32}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:652.8}} | {1723385/proyecto_INICIO, 1723385/proyecto_FIN, 1723385/proyecto_PROCESO, 1723385/proyecto_FIN, 1723385/proyecto_PROCESO, 1723385/proyecto_FIN, 1723385/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200301723393 | Proyecto de inversión | 18915.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:18915.98, modificado:18915.98}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN FRANCISCO I MADERO LOCALIDAD FRANCISCO I MADERO CHÁVEZ - 5164 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 9 | Francisco I. Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 5164 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:145.0, meta_modificada:145.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE EMILIO PORTES GIL INTERIOR SN COLONIA COL. NUEVO LINARES DEL SUR, 23209 FRANCISCO I. MADERO (CHÁVEZ), FRANCISCO I. MADERO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE EMILIO PORTES GIL Y CALLE LAZARO CARDENAS, CALLE ADOLFO LOPEZ MATEO, lon:-103.27885617, lat:25.76768193}} | 2020-06-24 | 2020-12-31 | 18915.98 | 18915.98 | 18915.98 | 18915.98 | 18915.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FIM-INFRA-01/20, contratista:SEÑAL TECH, SA DE CV, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FCO I. MADERO, COAH., monto:646061.54, importe_modificado:646061.54}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:145.0}} | {1723393/proyecto_INICIO, 1723393/proyecto_PROCESO, 1723393/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200301724040 | Proyecto de inversión | 64266.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:64266.9, modificado:62516.81}} | REHABILITACIÓN DE OLLA COLECTOR DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL EN SALTILLO LOCALIDAD SANTA FE DE LOS LINDEROS ASENTAMIENTO SANTA FE DE LOS LINDEROS - 7470 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | R AYUNTAMIENTO DE SALTILLO | 7470 | S | 16 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:221, direccion:EJIDO SANTA FE DE LOS LINDEROS, 25321 SANTA FE DE LOS LINDEROS, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , COLECTOR QUE ABASTECE A LA COMUNIDAD SANTA FE DE LOS LINDEROS DICHO COLECTOR SE ENCUENTRA UBICADO A 12.53 KM AL ESTE D, lon:-100.978801, lat:25.18991623}} | 2020-07-01 | 2020-08-31 | 62516.81 | 62516.81 | 62516.81 | 62516.81 | 62516.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS-OP-FISM-026/20, contratista:CONSTRUCTORA SALAS LOPEZ, S.A. DE C.V., convocante:DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA, monto:62516.81, importe_modificado:62516.81}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1724040/proyecto_INICIO, 1724040/proyecto_FIN, 1724040/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200301724822 | Proyecto de inversión | 112975.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:112975.6, modificado:112975.6}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN CALLE OCAMPO ENTRE CALLE GUERRERO Y CALLE ESCOBEDO TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO ZONA CENTRO - 9741 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 16 | Lamadrid | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL LAMADRID | 9741 | S | 3 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:CALLE MELCHOR OCAMPO CIUDAD LAMADRID, 84346 LAMADRID, LAMADRID COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE MARIANO ESCOBEDO, CALLE MORELOS ESTS OBRA SE ENCUENTRA EN EL CENTRO DEL MUNICIPIO MUY CERCA DE LA ENTRADA P, lon:-101.79497815, lat:27.04657203}} | 2020-05-20 | 2020-06-30 | 112975.6 | 112975.6 | 112975.6 | 112975.6 | 112975.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PML-01/2020-1, contratista:HUGO ALBERTO VELIZ MALDONADO, convocante:MUNICIPIO DE LAMADRID, monto:112975.6, importe_modificado:112975.6}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1724822/proyecto_INICIO, 1724822/proyecto_PROCESO, 1724822/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200301724866 | Proyecto de inversión | 418053.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:418053.27, modificado:418053.27}} | PAVIMENTACION ASFALTICA EN CALLE VENUSTIANO CARRANZA ENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y CALLE DOCTOR JESUS PABLO GIL COLONIA EL PARAISO - 9839 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 16 | Lamadrid | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL LAMADRID | 9839 | S | 16 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:735.0, meta_modificada:735.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:CALLE VENUSTIANO CARRANZA COLONIA LAMADRID, 84346 LAMADRID, LAMADRID COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y CALLE DOCTOR JESUS PABLO GIL, ESTA OBRA SE ENCUENTRA AL NOR ORIENTE DEL MUNICIPIO, lon:-101.80328762, lat:27.05416202}} | 2020-05-20 | 2020-07-31 | 418053.27 | 418053.27 | 418053.27 | 418053.27 | 418053.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PML-06/2020-3, contratista:KARLA CECILIA DEL BOSQUE DE LUNA, convocante:MUNICIPIO DE LAMADRID, monto:418053.27, importe_modificado:418053.27}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:735.0}} | {1724866/proyecto_PROCESO, 1724866/proyecto_INICIO, 1724866/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200301724889 | Proyecto de inversión | 165600 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:165600.0, modificado:165600.0}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE Y 6 TOMAS DOMICILIARIAS EN CALLE JAZMINES ENTRE CALLE LEON V. PAREDES Y CALLE JESUS REYES HEROLES DE LA COL. AMPL. LAS FLORES 2DO.. SECTOR - 9877 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 18 | Monclova | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MONCLOVA | 9877 | S | 14 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:213.0, meta_modificada:213.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:CALLE JAZMINES COLONIA LAS FLORES, 47820 MONCLOVA, MONCLOVA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE AVENIDA LEON V PAREDES Y CALLE JESUS REYES HEROLES, CALLE GARDENIAS ESTE PROYECTO SE ENCUENTRA LA SUR ORIENTE DEL MUNICIPIO TOMANDO AVENIDA , lon:-101.39358975, lat:26.88376645}} | 2020-05-20 | 2020-10-31 | 165600 | 165600 | 165600 | 165600 | 165600 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:CM-AP-15-2020, contratista:FERREMATERIALES HC DE MONCLOVA, S.A. DE C.V., convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MONCLOVA, monto:165214.0, importe_modificado:165600.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:213.0}} | {1724889/proyecto_INICIO, 1724889/proyecto_PROCESO, 1724889/proyecto_FIN, 1724889/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200301727310 | Proyecto de inversión | 168000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:168000.0, modificado:168000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE 3 CUARTO PARA BAÑO EN LAS ESPERANZAS - 17145 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 20 | Múzquiz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL CIUDAD MELCHOR MUZQUIZ | 17145 | S | 9 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:43, direccion:CALLE 30 DE ABRIL EJIDO LAS ESPERANZAS, 77995 LAS ESPERANZAS, MÚZQUIZ COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE LOS GONZALEZ Y CALLE DOMICILIO CONOCIDO, CALLE DOMICILIO CONOCIDO ESTE PROYECTO SE ENCUENTRA EN LA CARRTERA EL SAUZ MUZQUIZ , lon:-101.35640249, lat:27.74050973}} | 2020-06-02 | 2020-09-30 | 168000 | 168000 | 168000 | 168000 | 168000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC-IN-0017-20, contratista:CARLOS ROMEO RAMOS GONZALEZ, convocante:MUNICIPIO DE MUZQUIZ COAHUILA, monto:784000.0, importe_modificado:784000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:3.0}} | {1727310/proyecto_INICIO, 1727310/proyecto_PROCESO, 1727310/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200301727394 | Proyecto de inversión | 7197990.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7197990.41, modificado:7197873.28}} | CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN TORREÓN LOCALIDAD TORREÓN ASENTAMIENTO VILLA CALIFORNIA - 17331 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 35 | Torreón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLCIAS | 17331 | S | 102 | 98 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:350.0, meta_modificada:350.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CALLE PICHILINGUE COLONIA VILLA CALIFORNIA, 27085 TORREÓN, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALZADA MEXICO Y CALLE PULMO, CALLE TODO LOS SANTOS PARA LLEGAR A LA OBRA SE TOMA A AVENIDA JAUREZ RUMBO AL ORIENTE Y AL LLEGAR A LA , lon:-103.40311833, lat:25.54277432}} | 2020-05-25 | 2020-09-21 | 7197873.28 | 7197873.28 | 7197873.28 | 7197873.28 | 7197873.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:036-FISM-TOR/2020, contratista:GATHO OBRAS Y PROYECTOS S.A DE C.V., convocante:TESORERIA MUNICIPAL DE TORREON ATRAVES DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS, monto:7197990.41, importe_modificado:7197990.41}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:350.0}} | {1727394/proyecto_INICIO, 1727394/proyecto_PROCESO, 1727394/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200301728111 | Proyecto de inversión | 197793.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:197793.24, modificado:197793.24}} | REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE MIGUEL HIDALGO ENTRE AV CHAPULTEPEC Y AV ANTONIO RIOJAS EN PROGRESO COAHUILA - 19298 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 26 | Progreso | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE PROGRESO COAHUILA | 19298 | S | 42 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:155.0, meta_modificada:155.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:1, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO VILLA PROGRESO, 62833 PROGRESO, PROGRESO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE AVENIDA CHAPULTEPEC Y AVENIDA ANTONIO RIOJAS, LA REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA SE REALIZARA EN LA CALLE MIGUEL HIDALGO A UN LADO DE L, lon:-100.98546248, lat:27.42843533}} | 2020-06-22 | 2020-07-31 | 197793.24 | 197793.24 | 197793.24 | 197793.24 | 197793.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IN26/03/2020, contratista:KARLA CECILIA DEL BOSQUE DE LUNA, convocante:MUNICIPIO DE PROGRESO COAHUILA, monto:197793.24, importe_modificado:197793.24}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:155.0}} | {1728111/proyecto_INICIO, 1728111/proyecto_FIN, 1728111/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200301728404 | Proyecto de inversión | 292969.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:292969.58, modificado:292969.58}} | CONSTRUCCIÓN DE LINEA DE DRENAJE SANITARIO CON TUBERÍA DE PVC DE 8 DE DIAM. EN CALLE ZARAGOZA ENTRE LA CALLE TERAN A CALLE ALLENDE EN LA ZONA CENTRO - 20208 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 25 | Piedras Negras | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE PIEDRAS NEGRAS | 20208 | S | 19 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:122.0, meta_modificada:122.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:CALLE ZARAGOZA INTERIOR SN COLONIA PIEDRAS NEGRAS CENTRO, 26000 PIEDRAS NEGRAS, PIEDRAS NEGRAS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE ZARAGOZA Y CALLE TERAN, CALLE ALLENDE CALLE ZARAGOZA SN ENTRE CALLE TERAN Y CALLE ALLENDE . PIEDRAS, lon:-100.51439819, lat:28.70314079}} | 2020-03-20 | 2020-07-30 | 292969.58 | 292969.58 | 292969.58 | 292969.58 | 292969.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPN002-FISM-2020, contratista:CONSTRUCCIONES Y DESARROLLO DE ASENTAMIENTOS HUMANOS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PIEDRAS NEGRAS, monto:292969.58, importe_modificado:292969.58}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:122.0}} | {1728404/proyecto_INICIO, 1728404/proyecto_FIN, 1728404/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200301729221 | Proyecto de inversión | 3818928.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3818928.47, modificado:3815341.82}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLES ADOQUÍN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO EN SALTILLO LOCALIDAD SALTILLO ASENTAMIENTO EVARISTO PÉREZ ARREOLA ETAPA 2 - 22585 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | R AYUNTAMIENTO DE SALTILLO | 22585 | S | 205 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:8019.0, meta_modificada:8018.96}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CALLE REAL LOS PINOS LAS MORAS Y CALLE DEL ALAMO COLONIA EVARISTO PÉREZ ARREOLA, 25110 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE CEDROS Y CALLE MIMBRE, CALLE PEPE ZAVALA CALLE REAL ENTRE PEPE ZAVALA Y RENATO ZAVALA CA, lon:-101.02232274, lat:25.47614466}} | 2020-07-01 | 2020-12-07 | 3815341.82 | 3815341.82 | 3815341.82 | 3815341.82 | 3815341.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS-OP-FISM-109/20, contratista:SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES VALDES, S.A. DE C.V., convocante:DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA, monto:3815374.35, importe_modificado:3815341.82}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:8018.96}} | {1729221/proyecto_INICIO, 1729221/proyecto_FIN, 1729221/proyecto_PROCESO, 1729221/proyecto_INICIO, 1729221/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200301735594 | Proyecto de inversión | 718226.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:718226.78, modificado:715872.4}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN SALTILLO LOCALIDAD SALTILLO ASENTAMIENTO ZONA CENTRO - 27263 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | R AYUNTAMIENTO DE SALTILLO | 27263 | S | 45 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:216.0, meta_modificada:206.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CALLE MANUEL DOBLADO COLONIA SALTILLO CENTRO, 34680 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE PRIVADA CONCHITA Y CALLE CARLOS DÁVILA FUENTES, CALLE MOCTEZUMA CALLE MANUEL DOBLADO ZONA CENTRO, lon:-101.01234757, lat:25.41219028}} | 2020-07-01 | 2020-12-13 | 715872.4 | 715872.4 | 715872.4 | 715872.4 | 715872.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS-OP-FISM-106/20, contratista:ECO GREEN ENERGY SOLUTIONS S.A. DE C.V., convocante:DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA, monto:715872.4, importe_modificado:715872.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:206.7}} | {1735594/proyecto_INICIO, 1735594/proyecto_FIN, 1735594/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200301739373 | Proyecto de inversión | 493418.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:493418.47, modificado:493418.47}} | REHABILITACIÓN DE REVESTIMIENTO EN SAN PEDRO LOCALIDAD SAN LORENZO ASENTAMIENTO SAN LORENZO - 31962 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 33 | San Pedro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN PEDRO | 31962 | S | 300 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:7028.0, meta_modificada:7028.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:79, direccion:CALLE ENTRADA A EL EJIDO POR LA SECUNDARIA. EJIDO SAN LORENZO, 38956 SAN LORENZO, SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , POR LA CALLE DE LA ESCEULA PRIMARIA 13 DE NOVIEMBRE., lon:-103.15528806, lat:25.72500393}} | 2020-04-01 | 2020-06-30 | 493418.47 | 493418.47 | 493418.47 | 493418.47 | 493418.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS-FISM-2020-003, contratista:MILFER CONSTRUCCIONES, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO SAN PEDRO, monto:3012172.0, importe_modificado:3012126.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:7028.0}} | {1739373/proyecto_PROCESO, 1739373/proyecto_INICIO, 1739373/proyecto_FIN, 1739373/proyecto_INICIO, 1739373/proyecto_FIN, 1739373/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200301741484 | Proyecto de inversión | 22213.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:22213.8, modificado:22213.8}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN SAN PEDRO LOCALIDAD SAN PEDRO ASENTAMIENTO LAS AMÉRICAS - 34579 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 33 | San Pedro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN PEDRO | 34579 | S | 300 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:CALLE DEIZ Y SEIS DE SEPTIEMBRE COLONIA LAS AMÉRICAS, 22130 SAN PEDRO, SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE AVENIDA OSCAR FLORES Y AVENIDA CINCO DE MAYO, BRECHA PARCELARIA POR DETRAS DE LA ESCEUAL SECUNDARIA RAMON ORTIZ VILLALO, lon:-102.9852914, lat:25.74285208}} | 2020-05-01 | 2020-06-30 | 22213.8 | 22213.8 | 22213.8 | 22213.8 | 22213.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS-FISM-2020-004, contratista:JUAN ANTONIO CAÑEDO VALENZUELA, convocante:MUNICIPIO SAN PEDRO, monto:740492.73, importe_modificado:740459.35}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:15.0}} | {1741484/proyecto_INICIO, 1741484/proyecto_PROCESO, 1741484/proyecto_FIN, 1741484/proyecto_PROCESO, 1741484/proyecto_FIN, 1741484/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200301741839 | Proyecto de inversión | 22213.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:22213.8, modificado:22213.8}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN SAN PEDRO LOCALIDAD SAN FELIPE SAN FELIPE DE PURCELL ASENTAMIENTO SAN FELIPE SAN FELIPE DE PURCELL - 35001 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 33 | San Pedro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN PEDRO | 35001 | S | 300 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:73, direccion:EJIDO SAN FELIPE (SAN FELIPE DE PURCELL), 24405 SAN FELIPE (SAN FELIPE DE PURCELL), SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , SE UBICA AL SUR DE LA CABECERA MUNICIPAL TOMAR LA CARRETERA A LA CUCHILLA RECORRER 11.10 KM VIRAR, lon:-102.97579982, lat:25.67538269}} | 2020-05-01 | 2020-06-30 | 22213.8 | 22213.8 | 22213.8 | 22213.8 | 22213.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS-FISM-2020-004, contratista:JUAN ANTONIO CAÑEDO VALENZUELA, convocante:MUNICIPIO SAN PEDRO, monto:740492.73, importe_modificado:740459.35}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:15.0}} | {1741839/proyecto_FIN, 1741839/proyecto_INICIO, 1741839/proyecto_FIN, 1741839/proyecto_PROCESO, 1741839/proyecto_FIN, 1741839/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200301745173 | Proyecto de inversión | 1274646.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1274646.74, modificado:1272443.22}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN SALTILLO LOCALIDAD SALTILLO ASENTAMIENTO GONZÁLEZ NORTE - 44507 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | R AYUNTAMIENTO DE SALTILLO | 44507 | S | 486 | 350 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:204.0, meta_modificada:204.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CALLE ENRIQUE MARTINEZ CANTON GONZÁLEZ NORTE, 37130 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE PABLO L SIDAR Y CALLE TOPE DE CALLE, CALLE LUIS DONALDO COLOSIO CALLE ENRIQUE MARTINEZ ENTRE TOPE DE CALLE Y PABLO L SIDAR , lon:-101.00887328, lat:25.43607175}} | 2020-07-01 | 2020-12-13 | 1272443.22 | 1272443.22 | 1272443.22 | 1272443.22 | 1272443.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS-OP-FISM-145/20, contratista:ARMANDO GONZALEZ GONZALEZ, convocante:DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA, monto:1273135.45, importe_modificado:1272443.22}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:204.0}} | {1745173/proyecto_INICIO, 1745173/proyecto_FIN, 1745173/proyecto_PROCESO, 1745173/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200301747069 | Proyecto de inversión | 3160008.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3160008.4, modificado:2903188.82}} | REHABILITACIÓN DE CALLES ADOQUÍN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO EN TORREÓN LOCALIDAD TORREÓN ASENTAMIENTO CAMPO NUEVO DE ZARAGOZA - 49946 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 35 | Torreón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 49946 | S | 37 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:10448.0, meta_modificada:10448.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CALLE CAMPO DE LAS FLORES COLONIA CAMPO NUEVO DE ZARAGOZA, 91250 TORREÓN, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE BOULEVARD MONTERREAL Y CALZADA ZARAGOZA, AVENIDA CAMPO DE LA VIÑA A LA OBRA SE LLEGA POR LA CARRETERA A MIELERAS HACIA, lon:-103.35166283, lat:25.51797582}} | 2020-05-04 | 2020-08-31 | 2903188.82 | 2903188.82 | 2903188.82 | 2903188.82 | 2903188.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:087-FISM-TOR/2020, contratista:PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE LA LAGUNA S.A DE C.V, convocante:TESORERIA MUNICIPAL DE TORREON ATRAVES DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS, monto:3160008.4, importe_modificado:3160008.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:10448.0}} | {1747069/proyecto_INICIO, 1747069/proyecto_PROCESO, 1747069/proyecto_FIN, 1747069/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200301747637 | Proyecto de inversión | 22707.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:22707.84, modificado:22707.84}} | CONSTRUCCIÓN DE DEPÓSITO O TANQUE DE AGUA POTABLE EN CALLE NACIONALENTRE NICOLAS BRAVO Y ALVARO OBREGON EN ABASOLO - 51608 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 1 | Abasolo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 51608 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE NACIONAL COLONIA ABASOLO, 25540 ABASOLO, ABASOLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE NICOLAS BRAVO Y CALLE ALVARO OBREGON, CALLE ITURBIDE EN CALLE NACIONAL ENTRE NICOLAS BRAVO Y ALVARO OBREGON EN ABASOLO, lon:-101.43099843, lat:27.18413397}} | 2020-06-26 | 2020-12-28 | 22707.84 | 22707.84 | 22707.84 | 22707.84 | 22707.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMA-FISM-200100031, contratista:FIDEL ADRIAN LOPEZ ESQUIVEL, convocante:MUNICIPIO DE ABASOLO, COAHUILA, monto:1203515.52, importe_modificado:1203515.52}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1747637/proyecto_INICIO, 1747637/proyecto_PROCESO, 1747637/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200301748066 | Proyecto de inversión | 768108.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:768108.96, modificado:767413.76}} | CONSTRUCCIÓN DE CANCHAS DEPORTIVAS EN ESCUELAS EN SALTILLO LOCALIDAD SALTILLO ASENTAMIENTO LOMA LINDA - 52544 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | R AYUNTAMIENTO DE SALTILLO | 52544 | S | 200 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:310.0, meta_modificada:466.74}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CALLE ISOTES COLONIA LOMA LINDA, 25016 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE HUAPILLA Y CALLE CANTO NAVIDEÑO, CALLE MEZQUITE ESCUELA PRIMARIA MIGUEL ÁNGEL TALAMAZ UBICADA EN CALLE ISOTES ENTRE CALLE HUAPILLA Y CAL, lon:-100.90788665, lat:25.41862806}} | 2020-07-01 | 2020-12-07 | 767413.76 | 767413.76 | 767413.76 | 767413.76 | 767413.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS-OP-FISM-115/20, contratista:ARMANDO GONZALEZ GONZALEZ, convocante:DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA, monto:767415.61, importe_modificado:767413.76}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:466.74}} | {1748066/proyecto_PROCESO, 1748066/proyecto_FIN, 1748066/proyecto_INICIO, 1748066/proyecto_FIN, 1748066/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200301748210 | Proyecto de inversión | 22707.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:22707.84, modificado:22707.84}} | CONSTRUCCIÓN DE DEPÓSITO O TANQUE DE AGUA POTABLE EN NACIONAL ENTRE COMPUERTAS Y LIBRAMIENTO ABASOLO EN ABASOLO - 52881 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 1 | Abasolo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 52881 | S | 1 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE NACIONAL COLONIA ABASOLO, 25540 ABASOLO, ABASOLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE COMPUERTAS Y CALLE LIBRAMIENTO ABASOLO, CALLE ITURBIDE EN CALLE NACIONAL ENTRE COMPUERTAS Y LIBRAMIENTO ABASOLO EN ABASOLO, lon:-101.43454484, lat:27.1861825}} | 2020-06-29 | 2020-12-28 | 22707.84 | 22707.84 | 22707.84 | 22707.84 | 22707.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMA-FISM-200100031, contratista:FIDEL ADRIAN LOPEZ ESQUIVEL, convocante:MUNICIPIO DE ABASOLO, COAHUILA, monto:1203515.52, importe_modificado:1203515.52}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1748210/proyecto_INICIO, 1748210/proyecto_PROCESO, 1748210/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200301748604 | Proyecto de inversión | 2903008.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2903008.2, modificado:2851355.55}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN TORREÓN LOCALIDAD TORREÓN ASENTAMIENTO VALLE LA ROSITA - 54009 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 35 | Torreón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 54009 | S | 78 | 74 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3080.0, meta_modificada:3080.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:COLONIA VALLE LA ROSITA, 27297 TORREÓN, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE ARIES Y CALLE AGROPECUARIOS, CALLE PROFESIONISTAS PARA LLEGAR A LA OBRA SE TOMA EL BLVD DIAGONAL DE LAS FUENTES HACIA EL ORIENTE DE LA CIUDAD, lon:-103.37330375, lat:25.4983557}} | 2020-04-27 | 2020-08-24 | 2851355.55 | 2851355.55 | 2851355.55 | 2851355.55 | 2851355.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:064-FISM-TOR/2020, contratista:CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA DE TORREON, convocante:TESORERIA MUNCIPAL DE TORREON ATRAVES DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS, monto:2903008.2, importe_modificado:2903008.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3080.0}} | {1748604/proyecto_PROCESO, 1748604/proyecto_FIN, 1748604/proyecto_PROCESO, 1748604/proyecto_INICIO, 1748604/proyecto_FIN, 1748604/proyecto_INICIO, 1748604/proyecto_PROCESO, 1748604/proyecto_FIN, 1748604/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200301750620 | Proyecto de inversión | 45177.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:45177.77, modificado:45177.77}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN SAN PEDRO LOCALIDAD SAN PATRICIO ASENTAMIENTO SAN PATRICIO - 59913 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 33 | San Pedro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN PEDRO | 59913 | S | 8 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:66.0, meta_modificada:66.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:87, direccion:EJIDO SAN PATRICIO, 27955 SAN PATRICIO, SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , A TRAS DE LA ESCUELA PRIMARIA DEL EJIDO, lon:-102.94663088, lat:25.65372625}} | 2020-07-01 | 2020-07-30 | 45177.77 | 45177.77 | 45177.77 | 45177.77 | 45177.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS-FISM-2020-022, contratista:MILFER CONSTRUCCIONES, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO SAN PEDRO, monto:2745548.9, importe_modificado:2745514.57}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:66.0}} | {1750620/proyecto_INICIO, 1750620/proyecto_PROCESO, 1750620/proyecto_INICIO, 1750620/proyecto_PROCESO, 1750620/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200301750711 | Proyecto de inversión | 26425.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:26425.77, modificado:26425.77}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN SAN PEDRO LOCALIDAD PRESA DE CLETO ASENTAMIENTO PRESA DE CLETO - 60164 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 33 | San Pedro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN PEDRO | 60164 | S | 5 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:39.0, meta_modificada:39.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:57, direccion:CALLE DEL PARQUE EJIDO PRESA DE CLETO, 27970 PRESA DE CLETO, SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , FRENTE A EL PARQUE EN LA ULTIMA CALLE, lon:-102.90628765, lat:25.68954196}} | 2020-07-01 | 2020-07-30 | 26425.77 | 26425.77 | 26425.77 | 26425.77 | 26425.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS-FISM-2020-022, contratista:MILFER CONSTRUCCIONES, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO SAN PEDRO, monto:2745548.9, importe_modificado:2745514.57}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:39.0}} | {1750711/proyecto_INICIO, 1750711/proyecto_PROCESO, 1750711/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200301751478 | Proyecto de inversión | 36330.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:36330.28, modificado:36330.28}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN SAN PEDRO LOCALIDAD EL VENADO ASENTAMIENTO EL VENADO - 62439 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 33 | San Pedro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN PEDRO | 62439 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:53.0, meta_modificada:53.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:114, direccion:EJIDO EL VENADO, 27958 EL VENADO, SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , ULTIMA CALLE FRENTE A EL CANAL DE RIEGO., lon:-103.03965145, lat:25.72559138}} | 2020-07-15 | 2020-08-15 | 36330.28 | 36330.28 | 36330.28 | 36330.28 | 36330.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS-FISM-2020-022, contratista:MILFER CONSTRUCCIONES, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO SAN PEDRO, monto:2745548.9, importe_modificado:2745514.57}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:53.0}} | {1751478/proyecto_INICIO, 1751478/proyecto_PROCESO, 1751478/proyecto_INICIO, 1751478/proyecto_PROCESO, 1751478/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200301755811 | Proyecto de inversión | 39913.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:39913.28, modificado:39913.28}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO DE CONCRETO EN CALLE ALDAMA SN COLONIA VEINTE DE NOVIEMBRE - 80637 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 22 | Nava | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 80637 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:CALLE ALDAMA INTERIOR SN COLONIA 20 DE NOVIEMBRE, 26170 NAVA, NAVA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE DOCTOR MIER Y CALLE ABASOLO, CALLE VENUSTIANO CARRANZA CALLE ALDAMA ENTRE DOCTOR MIER ABASOLO Y VENUSTIANO CARRANZA COLONIA VEI, lon:-100.75081054, lat:28.42178444}} | 2020-08-03 | 2020-09-03 | 39913.28 | 39913.28 | 39913.28 | 39913.28 | 39913.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MNC023/2020-O, contratista:SEBASTIAN VAZQUEZ CASTRO, convocante:MUNICIPIO DE NAVA COAHUILA, monto:652108.48, importe_modificado:652108.48}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:32.0}} | {1755811/proyecto_INICIO, 1755811/proyecto_FIN, 1755811/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200301759092 | Proyecto de inversión | 152490.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:152490.73, modificado:148041.17}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN TORREÓN LOCALIDAD TORREÓN ASENTAMIENTO LA DALIA ORIENTE - 89727 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 35 | Torreón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLCIAS | 89727 | S | 13 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:47.0, meta_modificada:47.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CALLE HELIOTROPOS COLONIA LA DALIA ORIENTE, 27397 TORREÓN, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE BOULEVARD DE LA DALIAS Y CALLE AZUCENA, CALLE LAUREL PARA LLEGAR A LA OBRA SE TOMA EL BLVD LAGUNA SUR AL SUR DE LA CIUDAD HASTA LLEGA, lon:-103.40321016, lat:25.49394381}} | 2020-07-27 | 2020-10-17 | 148041.17 | 148041.17 | 148041.17 | 148041.17 | 148041.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:052-FISM-TOR/2020, contratista:CONSTRUCCIONES Y TERRACERIAS JP, S.A. DE C.V., convocante:TESORERIA MUNICIPAL DE TORREON, monto:152490.73, importe_modificado:152490.73}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:47.0}} | {1759092/proyecto_INICIO, 1759092/proyecto_FIN, 1759092/proyecto_INICIO, 1759092/proyecto_FIN, 1759092/proyecto_PROCESO, 1759092/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200301759114 | Proyecto de inversión | 246200.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:246200.72, modificado:222566.6}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN TORREÓN LOCALIDAD TORREÓN ASENTAMIENTO LA UNIÓN - 89766 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 35 | Torreón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLCIAS | 89766 | S | 12 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:336.0, meta_modificada:336.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:EJIDO LA UNIÓN, 27420 TORREÓN, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE AVENIDA FRANCISCO VILLA Y CALLE CONSTITUCIONAL PROLONGACIÓN SUR, CALLE UNIDAD PARA LLEGAR A LA OBRA SE TOMA EL PERIFÉRICO DE TORREÓN A GOMEZ PALACIO DGO Y AL LLE, lon:-103.41867014, lat:25.59803324}} | 2020-07-20 | 2020-10-17 | 222566.6 | 222566.6 | 222566.6 | 222566.6 | 222566.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:062-FISM-TOR/2020, contratista:CONSTRUCCIONES Y TERRACERIAS JP, S.A. DE C.V., convocante:TESORERIA MUNICIPAL DE TORREON, monto:246200.72, importe_modificado:246200.72}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:336.0}} | {1759114/proyecto_PROCESO, 1759114/proyecto_INICIO, 1759114/proyecto_PROCESO, 1759114/proyecto_FIN, 1759114/proyecto_INICIO, 1759114/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200301759160 | Proyecto de inversión | 177000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:177000.0, modificado:177000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA EN CALLE FRANCISCO MURGUIA ENTRE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ E HIGUERAS EN LOS RODRÍGUEZ - 89885 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 1 | Abasolo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 89885 | S | 1 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:44.0, meta_modificada:44.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:7, direccion:CALLE FRANCISCO MURGUIA COLONIA LOS RODRÍGUEZ, 25550 LOS RODRÍGUEZ, ABASOLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ Y CALLE HIGUERAS, CALLE MOCLOVA EN CALLE FRANCISCO MURGUIA ENTRE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ Y, lon:-101.35274099, lat:27.20087151}} | 2020-08-04 | 2020-12-18 | 177000 | 177000 | 177000 | 177000 | 177000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMA-FISM-200100038, contratista:SERGIO MARIO GAYTÁN RAMÍREZ, convocante:MUNICIPIO DE ABASOLO, COAHUILA, monto:3540000.0, importe_modificado:3540000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:44.0}} | {1759160/proyecto_PROCESO, 1759160/proyecto_INICIO, 1759160/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200301765203 | Proyecto de inversión | 80406.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:80406.54, modificado:80406.54}} | PROGRAMA CUARTO ADICIONAL 2020 - 106077 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 19 | Morelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MORELOS | 106077 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:4, direccion:CALLE LINO RODRIGUEZ EJIDO LOS ÁLAMOS, 26517 LOS ÁLAMOS, MORELOS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE LUIS DONALDO COLOSIO Y CALLE TEODORO SERRANO, CALLE RICARDO SERRANO LA OBRA SE LLEVARA ACABO EN UN PREDIO UBICADO EN EL EJIDO LOS , lon:-100.94963895, lat:28.35480783}} | 2020-09-01 | 2020-12-31 | 80406.54 | 80406.54 | 80406.54 | 80406.54 | 80406.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC-20-INFRA/002, contratista:IKAM CONTRUCTURA 5M SA DE CV, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MORELOS COAHUILA, monto:1201464.91, importe_modificado:1201464.91}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1765203/proyecto_INICIO, 1765203/proyecto_PROCESO, 1765203/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200301770445 | Proyecto de inversión | 22707.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:22707.84, modificado:22707.84}} | CONSTRUCCIÓN DE DEPÓSITO O TANQUE DE AGUA POTABLE EN CALLE ITURBIDE ENTRE FRANCISCO I MADERO Y NICOLAS BRAVO EN ABASOLO, COAHUILA - 120612 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 1 | Abasolo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ABASOLO | 120612 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE ITURBIDE COLONIA ABASOLO, 25540 ABASOLO, ABASOLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE FRANCISCO I MADERO Y CALLE NICOLAS BRAVO, CALLE NACIONAL CALLE ITURBIDE ENTRE FRANCISCO I MADERO Y NICOLAS BRAVO EN ABASOLO COAHUILA, lon:-101.42954803, lat:27.18164266}} | 2020-09-04 | 2020-12-28 | 22707.84 | 22707.84 | 22707.84 | 22707.84 | 22707.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMA-FISM-200100050, contratista:FIDEL ADRIAN LOPEZ ESQUIVEL, convocante:MUNICIPIO DE ABASOLO, COAHUILA, monto:1067268.48, importe_modificado:1067268.48}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1770445/proyecto_INICIO, 1770445/proyecto_FIN, 1770445/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200301771860 | Proyecto de inversión | 22707.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:22707.84, modificado:22707.84}} | CONSTRUCCIÓN DE DEPÓSITO O TANQUE DE AGUA POTABLE EN CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ ENTRE MORELOS Y BENITO JUAREZ EN ABASOLO, COAHUILA - 124289 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 1 | Abasolo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ABASOLO | 124289 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:7, direccion:CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ COLONIA LOS RODRÍGUEZ, 25550 LOS RODRÍGUEZ, ABASOLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE LABORES DE CULTIVO CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ ENTRE MORELOS Y BENITO , lon:-101.35631584, lat:27.1986653}} | 2020-09-08 | 2020-12-28 | 22707.84 | 22707.84 | 22707.84 | 22707.84 | 22707.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMA-FISM-200100050, contratista:FIDEL ADRIAN LOPEZ ESQUIVEL, convocante:MUNICIPIO DE ABASOLO, COAHUILA, monto:1067268.48, importe_modificado:1067268.48}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1771860/proyecto_INICIO, 1771860/proyecto_FIN, 1771860/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200301791481 | Proyecto de inversión | 2056910.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2056910.85, modificado:2056900.85}} | 203100041 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFALTICO EN CALLE ALLENDE ENTRE MATAMOROS Y EULALIO GUTIÉRREZ, PRIVADA ITURBIDE CON CALLE ITURBIDE, PRIVADA MORELOS CON CALLE ITURBIDE Y PRIVADA LAS ESPERANZAS CON CALLE MACLOVIO HERRERA EN ZONA CENTRO | 5 | Coahuila de Zaragoza | 31 | San Buenaventura | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN BUENAVENTURA | 203100041 | N | 0 | 0 | 150 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5168.03, meta_modificada:5168.03}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:Ignacio Allende 544, Zona Centro, 25500 San Buenaventura, Coah., México, lon:-101.5412879, lat:27.05125266}} | 2020-07-16 | 2020-10-15 | 2056900.85 | 2056900.85 | 2056900.85 | 2056900.85 | 2056900.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HC-SF-007/2020, contratista:CONSTRUCTORA GARZA FALCON, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN BUENAVENTURA, monto:2167744.89, importe_modificado:2167744.89}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5168.03}} | {1791481/proyecto_INICIO, 1791481/proyecto_FIN, 1791481/proyecto_PROCESO, 1791481/proyecto_FIN, 1791481/proyecto_PROCESO, 1791481/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200301792382 | Proyecto de inversión | 3194871.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3194871.84, modificado:3194871.84}} | PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA EN ÁREAS LATERALES EN AV. ROMAN CEPEDA EN TRAMO DEL PUENTE DEL HEB A ROTONDA EN BLVD. REPÚBLICA | 5 | Coahuila de Zaragoza | 25 | Piedras Negras | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE PIEDRAS NEGRAS | MPNM028-VAM-2020 | N | 0 | 0 | 150000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1503.0, meta_modificada:1503.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:Piedras Negras, Coah., México, lon:-100.5408622, lat:28.6916182}} | 2020-06-20 | 2020-07-22 | 3194871.84 | 3194871.84 | 3194871.84 | 3194871.84 | 3194871.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPN028-VAM-2020, contratista:CONCRETOS ACUÑA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PIEDRAS NEGRAS, monto:3232276.53, importe_modificado:3232276.53}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1503.0}} | {1792382/proyecto_INICIO, 1792382/proyecto_PROCESO, 1792382/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200301792686 | Proyecto de inversión | 160228.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:160228.1, modificado:160256.07}} | JARDIN DE NIÑOS CARLOS CARDENAS VALDES.- SUSTITUCIÓN DE IMPERMEABILIZACIÓN Y APLICACIÓN DE PINTURA EN EDIFICIO "B". | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 203000158 | N | 0 | 0 | 128 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:0, direccion:VEINTIDOS #280,HERRADURA TRES,SALTILLO, lon:-100.9741379, lat:25.4029616}} | 2020-08-03 | 2020-10-16 | 160256.07 | 160256.07 | 160256.07 | 160256.07 | 160256.07 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200301793642 | Proyecto de inversión | 1077677.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1077677.84, modificado:991670.97}} | E.S.T. NO. 1 "ILDEFONSO VILLARELLO VELEZ".- MANTENIMIENTO A TALLERES (1a. ETAPA): TALLER DE ELECTRICIDAD (SUSTI. MULTYPANEL, PINTURA Y SISTEMA ELÉCTRICO) | 5 | Coahuila de Zaragoza | 35 | Torreón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 203500237 | N | 0 | 0 | 723 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:0, direccion:BOULEVARD REVOLUCIÓN No. 700 ORIENTE,ZONA CENTRO,TORREÓN, lon:-103.4413343, lat:25.5346884}} | 2020-10-09 | 2020-12-02 | 991670.97 | 991670.97 | 991670.97 | 991670.97 | 991670.97 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200401795339 | Proyecto de inversión | 122103.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:122103.52, modificado:122103.52}} | REHABILITACIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN ABASOLO COAHUILA. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 1 | Abasolo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Presidencia Municipal de Abasolo, Coahuila. |  | N | 0 | 0 | 800 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Libramiento, Abasolo, Coah., México, lon:-101.43608093, lat:27.18715837}} | 2020-09-03 | 2020-09-10 | 122103.52 | 122103.52 | 122103.52 | 122103.52 | 122103.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMA-FH-200100052, contratista:ANA MARIELA CHAVEZ RAMOS, convocante:MUNICIPIO DE ABASOLO, COAHUILA, monto:122103.52, importe_modificado:122103.52}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {1795339/proyecto_PROCESO, 1795339/proyecto_INICIO, 1795339/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200401795893 | Proyecto de inversión | 55570 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:55570.0, modificado:54353.7}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN ARTEAGA LOCALIDAD ARTEAGA ASENTAMIENTO AYUNTAMIENTO - 59582 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSION Y DESARROLLO SOCIAL | 59582 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE ESPAÑA 200 200 COLONIA AYUNTAMIENTO, 25353 ARTEAGA, ARTEAGA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , CALLE ESPAÑA 200COL. AYUNTAMIENTOARTEAGA COAHUILA, lon:-100.81179319, lat:25.42612814}} | 2020-09-01 | 2020-11-29 | 54353.7 | 54353.7 | 54353.7 | 54353.7 | 54353.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-016-20, contratista:OBRA, SUPERVISION Y PROYECTOS ALBE, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:1467551.73, importe_modificado:1467551.73}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1795893/proyecto_INICIO, 1795893/proyecto_FIN, 1795893/proyecto_PROCESO, 1795893/proyecto_FIN, 1795893/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200401797229 | Proyecto de inversión | 35000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:35000.0, modificado:34124.24}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO NI LÁMINA DE CARTÓN EN CUATRO CIÉNEGAS LOCALIDAD CUATRO CIÉNEGAS DE CARRANZA ASENTAMIENTO BENITO JUÁREZ - 155687 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSION Y DESARROLLO SOCIAL | 155687 | S | 2 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE JUAN SALAS MORALES 419 INTERIOR SN AMPLIACION BENITO JUÁREZ, 27642 CUATRO CIÉNEGAS DE CARRANZA, CUATRO CIÉNEGAS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE ELISEO MENDOZA Y CALLE ORALIA SALINAS, CALLE ROSA ELENA MORALES, lon:-104.01579763, lat:24.6075004}} | 2020-11-02 | 2020-12-31 | 34124.24 | 34124.24 | 34124.24 | 34124.24 | 34124.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-094-20, contratista:CONTRATISTAS INTEGRALES S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:716609.22, importe_modificado:716609.22}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:32.0}} | {1797229/proyecto_INICIO, 1797229/proyecto_FIN, 1797229/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200401808989 | Proyecto de inversión | 589622.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:589622.2, modificado:589622.2}} | CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN FRONTERA LOCALIDAD FRONTERA ASENTAMIENTO OCCIDENTALSEGUNDA ETAPA DE CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN CALLE SOLEDAD, DESDE PRIVADA AYUNTAMIENTO HASTA LIBRAMIENTO CARLOS SALINAS DE GORTARI, EN COLONIA OCCIDENTAL DE FRONTERA COAHUILA DE ZARAGOZA - 62118 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 10 | Frontera | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FRONTERA | 62118 | S | 51 | 49 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:459.0, meta_modificada:459.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:CALLE SOLEDAD COLONIA OCCIDENTAL, 25640 FRONTERA, FRONTERA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE PRIVADA AYUNTAMIENTO Y PERIFERICO LIBRAMIENTO CARLOS SALINAS DE GORTARI, CALLE PEDRO PRUNEDA AL TRANSITAR POR LIBRAMIENTO CARLOS SALINAS DE G, lon:-101.46671217, lat:26.93013112}} | 2020-10-08 | 2020-11-08 | 589622.2 | 589622.2 | 589622.2 | 589622.2 | 589622.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM 014/2020 C.F., contratista:PERSONA FISICA CON ACTIVIDAD EMPRESARIAL Y PROFESIONAL, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL FRONTERA, monto:589622.2, importe_modificado:589622.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:459.0}} | {1808989/proyecto_INICIO, 1808989/proyecto_FIN, 1808989/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200401809784 | Proyecto de inversión | 538119.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:538119.49, modificado:538119.49}} | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN FRONTERA LOCALIDAD FRONTERA ASENTAMIENTO ROMA PRIMERA ETAPA DE CONSTRUCCIÓN DE BANQUETA PEATONAL CON ACABADO FLOTEADO Y CORDÓN CUNETA TRAPEZOIDAL EN BLVD. CINCO DE MAYO, ENTRE CALLE ORIENTAL Y VÍA VENECIA, COL. ROMA DE CD. FRONTERA, COAHUILA DE ZARAGOZA. - 80726 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 10 | Frontera | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FRONTERA | 80726 | S | 61 | 59 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:613.0, meta_modificada:613.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:BOULEVARD CINCO DE MAYO COLONIA ROMA, 25660 FRONTERA, FRONTERA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE ORIENTAL Y CALLE VENECIA, BOULEVARD BENITO JUAREZ - PASEO SAN MARCOS EN PLAZA PRINCIPAL AL CENTRO DE FRONTERA AL NORTE SE UBICA CAL, lon:-101.44640784, lat:26.92537702}} | 2020-07-27 | 2020-10-27 | 538119.49 | 538119.49 | 538119.49 | 538119.49 | 538119.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM 015/2020 C.F., contratista:TEC-TECNOLOGIA EN CONSTRUCCION MONCLOVA S.A. DE C.V., convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL FRONTERA, monto:538119.49, importe_modificado:538119.49}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:613.0}} | {1809784/proyecto_INICIO, 1809784/proyecto_FIN, 1809784/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200401813912 | Proyecto de inversión | 945014 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:945014.0, modificado:945012.99}} | REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN SAN PEDRO LOCALIDAD SAN PEDRO ASENTAMIENTO SAN PEDRO CENTRO - 133669 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 33 | San Pedro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN PEDRO | 133669 | S | 60 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:219.0, meta_modificada:219.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:AVENIDA COAHUILA COLONIA SAN PEDRO CENTRO, 27800 SAN PEDRO, SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE VIESCA Y CALLE GOMEZ FARIAS, AVENIDA CATARINO BENAVIDES A UN COSTADO ONDE SE UBICA EL DEPOSITO DE LA PPESI COLA., lon:-102.98002424, lat:25.76309178}} | 2020-09-01 | 2020-10-31 | 945012.99 | 945012.99 | 945012.99 | 945012.99 | 945012.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS-FISM-2020-020, contratista:WILLYSONS CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO SAN PEDRO, monto:945013.19, importe_modificado:945012.99}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:219.0}} | {1813912/proyecto_FIN, 1813912/proyecto_INICIO, 1813912/proyecto_PROCESO, 1813912/proyecto_FIN, 1813912/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200401814683 | Acción | 139200 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:139200.0, modificado:139200.0}} | 33903 SERVICIOS INTEGRALES - 139496 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 24 | Parras |  | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE PARRAS | 139496 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-102.184169, lat:25.437381}} | 2020-10-01 | 2020-12-30 | 139200 | 139200 | 139200 | 139200 | 139200 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:LAASCS-AD-139496-FAISM2020, contratista:ESMERALDA DEL CARMEN GONZALEZ TORRES, convocante:MUNICIPIO DE PARRAS, monto:139200.0, importe_modificado:139200.0}} | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:1.0}} | {1814683/proyecto_FIN, 1814683/proyecto_PROCESO, 1814683/proyecto_INICIO, 1814683/proyecto_PROCESO, 1814683/proyecto_INICIO, 1814683/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200401819839 | Proyecto de inversión | 219120.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:219120.49, modificado:219056.02}} | CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN TORREÓN LOCALIDAD ALBIA ASENTAMIENTO ALBIA - 147922 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 35 | Torreón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 147922 | S | 10 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:405.0, meta_modificada:405.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:143, direccion:CALLE EJIDATARIO EJIDO ALBIA, 27420 ALBIA, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CARRETERA FEDERAL A SAN PEDRO Y CALLE LÁZARO CÁRDENAS, PARA LLEGAR AL EJIDO ALBIA SE TOMA LA CARRETERA TORREON SAN PEDRO HACIA EL NORTE HASTA LLEGA, lon:-103.35995691, lat:25.66567062}} | 2020-09-14 | 2020-12-12 | 219056.02 | 219056.02 | 219056.02 | 219056.02 | 219056.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:091-FISM-TOR/2020, contratista:CONSTRUCTORA LLACU S.A DE C.V, convocante:TESORERIA MUNCIPAL DE TORREON ATRAVES DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS, monto:219120.49, importe_modificado:219120.49}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:405.0}} | {1819839/proyecto_INICIO, 1819839/proyecto_FIN, 1819839/proyecto_INICIO, 1819839/proyecto_FIN, 1819839/proyecto_PROCESO, 1819839/proyecto_FIN, 1819839/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200401821782 | Proyecto de inversión | 11000.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:APORTACION BENEFICIARIO, monto:5500.42, modificado:5500.42}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5500.42, modificado:5500.42}} | CONSTRUCCION DE LOSA EN CALLE IGNACIO ZARAGOZA Y RAFAEL GONZALEZ S/N EJIDO PRIMERO DE MAYO - 151988 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 8 | Escobedo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ESCOBEDO | 151988 | S | 3 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:9, direccion:CALLE CALLE IGNACIO ZARAGOZA Y RAFAEL GONZALEZ EJIDO PRIMERO DE MAYO, 25490 PRIMERO DE MAYO, ESCOBEDO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE CALLE IGNACIO ZARAGOZA Y CALLE CALLE RAFAEL GONZALEZ, LA OBRA SE ENCUENTRA AL NORTE DEL EJ, lon:-101.22270138, lat:27.24161845}} | 2020-10-01 | 2020-12-15 | 11000.84 | 11000.84 | 11000.84 | 11000.84 | 11000.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MEC-INFRA-01-2020, contratista:ARNOLDO TORRES CASTRO, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ESCOBEDO, monto:324525.0, importe_modificado:324525.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:12.0}} | {1821782/proyecto_INICIO, 1821782/proyecto_FIN, 1821782/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200401823714 | Proyecto de inversión | 5084 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:APORTACION BENEFICIARIO, monto:2542.0, modificado:2542.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2542.0, modificado:2542.0}} | CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN CALLE NICOLAS BRAVO S/N EJIDO PRIMERO DE MAYO CP.25490 - 156787 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 8 | Escobedo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ESCOBEDO | 156787 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:9, direccion:CALLE CALLE NICOLAS BRAVO EJIDO PRIMERO DE MAYO, 25490 PRIMERO DE MAYO, ESCOBEDO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE CALLE ORIENTAL Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL EJIDO PRIMERO DE MAYO, lon:-101.22079164, lat:27.23725912}} | 2020-10-01 | 2020-12-15 | 5084 | 5084 | 5084 | 5084 | 5084 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MEC-INFRA-02-2020, contratista:ARNOLDO TORRES CASTRO, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ESCOBEDO, monto:71176.0, importe_modificado:71176.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:12.0}} | {1823714/proyecto_INICIO, 1823714/proyecto_FIN, 1823714/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200401823761 | Proyecto de inversión | 5084 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:APORTACION BENEFICIARIO, monto:2542.0, modificado:2542.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2542.0, modificado:2542.0}} | CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN CALLE 24 DE DICIEMBRE S/N EJIDO AGUA DE LA HERRADURA CP.25490 - 157043 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 8 | Escobedo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ESCOBEDO | 157043 | S | 5 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:13, direccion:CALLE CALLE 24 DE DICIEMBRE EJIDO AGUA DE LA HERRADURA, 25490 AGUA DE LA HERRADURA, ESCOBEDO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL EJIDO AGUA DE LA HERRADURA, lon:-101.14919034, lat:27.22989908}} | 2020-10-01 | 2020-12-15 | 5084 | 5084 | 5084 | 5084 | 5084 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MEC-INFRA-02-2020, contratista:ARNOLDO TORRES CASTRO, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ESCOBEDO, monto:71176.0, importe_modificado:71176.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:12.0}} | {1823761/proyecto_INICIO, 1823761/proyecto_FIN, 1823761/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200401823811 | Proyecto de inversión | 5084 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:APORTACION BENEFICIARIO, monto:2542.0, modificado:2542.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2542.0, modificado:2542.0}} | CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN CALLE ZARAGOZA S/N EJIDO OBAYOS CP.25480 - 157208 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 8 | Escobedo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ESCOBEDO | 157208 | S | 3 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:8, direccion:CALLE CALLE ZARAGOZA EJIDO OBAYOS, 25480 OBAYOS, ESCOBEDO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE CALLE FRANCISCO VILLA Y CALLE CALLE ALLENDE, LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL EJIDO OBAYOS, lon:-101.36721633, lat:27.43683999}} | 2020-10-01 | 2020-12-15 | 5084 | 5084 | 5084 | 5084 | 5084 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MEC-INFRA-02-2020, contratista:ARNOLDO TORRES CASTRO, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ESCOBEDO, monto:71176.0, importe_modificado:71176.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:12.0}} | {1823811/proyecto_INICIO, 1823811/proyecto_FIN, 1823811/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200401823822 | Proyecto de inversión | 5084 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:APORTACION BENEFICIARIO, monto:2542.0, modificado:2542.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2542.0, modificado:2542.0}} | CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN CALLE ITURBIDE S/N EJIDO OBAYOS CP.25480 - 157263 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 8 | Escobedo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ESCOBEDO | 157263 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:8, direccion:CALLE CALLE ITURBIDE EJIDO OBAYOS, 25480 OBAYOS, ESCOBEDO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE CALLE HIDALGO Y CALLE CALLE FRANCISCO VILLA, LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL EJIDO OBAYOS, lon:-101.36655114, lat:27.43810642}} | 2020-10-01 | 2020-12-15 | 5084 | 5084 | 5084 | 5084 | 5084 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MEC-INFRA-02-2020, contratista:ARNOLDO TORRES CASTRO, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ESCOBEDO, monto:71176.0, importe_modificado:71176.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:12.0}} | {1823822/proyecto_INICIO, 1823822/proyecto_PROCESO, 1823822/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200401825582 | Proyecto de inversión | 1326524.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1326524.51, modificado:1326524.51}} | CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN TELESECUNDARIA DEL EJIDO EMILIANO ZAPATA, MUNICIPIO DE VIESCA COAHUILA. - 162022 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 36 | Viesca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | PRESIDENCIA DE VIESCA | 162022 | S | 29 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:475.65, meta_modificada:475.65}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:9, direccion:CALLE DOMICILIO CONOCIDO EJIDO EMILIANO ZAPATA, 27487 EMILIANO ZAPATA, VIESCA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE DOMICILIO CONOCIDO Y CALLE DOMICILIO CONOCIDO, CALLE DOMICILIO CONOCIDO POR LA CARRTERA FEDERAL NUMERO 40 HACIA TORRE, lon:-102.94368793, lat:25.48850477}} | 2020-10-15 | 2020-12-31 | 1326524.51 | 1326524.51 | 1326524.51 | 1326524.51 | 1326524.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:014-INFRA/2020, contratista:SELENE ELENA CASTRO VALDEZ, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE VIESCA, monto:1326524.51, importe_modificado:1326524.51}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:475.65}} | {1825582/proyecto_FIN, 1825582/proyecto_PROCESO, 1825582/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200401829261 | Proyecto de inversión | 293760 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:293760.0, modificado:293760.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN ACUÑA LOCALIDAD CIUDAD ACUÑA ASENTAMIENTO 5 DE MAYO - 172230 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 2 | Acuña | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL | 172230 | S | 27 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:320.0, meta_modificada:320.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:COLONIA 5 DE MAYO, 26237 CIUDAD ACUÑA, ACUÑA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE HIEDRA Y CALLE POLEO, CALLE GIRASOLES SE ENCUENTRA A 5 MINUTOS DEL PARQUE INDUSTRIAL, lon:-101.00389336, lat:29.33493654}} | 2020-06-02 | 2020-12-31 | 293760 | 293760 | 293760 | 293760 | 293760 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-005/2020, contratista:ABDEL KARIM MUSI CHAVEZ, convocante:MUNICIPIO DE ACUÑA COAHUILA, monto:1465868.8, importe_modificado:1465868.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:320.0}} | {1829261/proyecto_FIN, 1829261/proyecto_PROCESO, 1829261/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200401831668 | Proyecto de inversión | 387075 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:387075.0, modificado:387075.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO LAGUNERO EN CABECERA EN ZONA ZAP MUNICIPAL DE VIESCA COAHUILA - 180995 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 36 | Viesca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE VIESCA COAHUILA | 180995 | S | 16 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:323.0, meta_modificada:323.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:1, direccion:CALLE DOMICILIO CONOCIDO COLONIA OSCAR FLORES TAPIA, 27480 VIESCA, VIESCA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE SANTOS DEGOLLADO Y CALLE IGNACIO ALDAMA, CALLE IGNACIO ALLENDE ESTA OBRA SE ENCUENTRA EN EL ORIENTE DEL MUNICIPIO EN LA , lon:-102.81078078, lat:25.34617638}} | 2020-11-15 | 2020-12-15 | 387075 | 387075 | 387075 | 387075 | 387075 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:007-INFRA/2020, contratista:SELENE ELENA CASTRO VALDEZ, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE VIESCA, monto:812362.4, importe_modificado:812362.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:323.0}} | {1831668/proyecto_PROCESO, 1831668/proyecto_FIN, 1831668/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200401831892 | Proyecto de inversión | 61939.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:61939.26, modificado:61939.26}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN SAN PEDRO LOCALIDAD LÁZARO CÁRDENAS DOLORES ASENTAMIENTO LÁZARO CÁRDENAS DOLORES - 181769 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 33 | San Pedro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN PEDRO | 181769 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:90.24, meta_modificada:90.24}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:36, direccion:EJIDO LÁZARO CÁRDENAS (DOLORES), 27948 LÁZARO CÁRDENAS (DOLORES), SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , FRENTE A LA PLAZA DEL EJIDO, lon:-103.18782237, lat:25.7624932}} | 2020-10-15 | 2020-12-15 | 61939.26 | 61939.26 | 61939.26 | 61939.26 | 61939.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS-FISM-2020-008, contratista:MILFER CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO SAN PEDRO, monto:2196439.12, importe_modificado:2235419.04}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:90.24}} | {1831892/proyecto_INICIO, 1831892/proyecto_PROCESO, 1831892/proyecto_INICIO, 1831892/proyecto_FIN, 1831892/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200401832289 | Proyecto de inversión | 35712.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:35712.54, modificado:35712.54}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN SAN PEDRO LOCALIDAD SAN FRANCISCO DE LA FE ASENTAMIENTO SAN FRANCISCO DE LA FE - 183504 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 33 | San Pedro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN PEDRO | 183504 | S | 8 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:52.03, meta_modificada:52.03}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:76, direccion:EJIDO SAN FRANCISCO DE LA FE, 27944 SAN FRANCISCO DE LA FE, SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , FRENTE A LA PLAZA DEL EJIDO, lon:-103.21451046, lat:25.87027737}} | 2020-10-15 | 2020-12-15 | 35712.54 | 35712.54 | 35712.54 | 35712.54 | 35712.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS-FISM-2020-008, contratista:MILFER CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO SAN PEDRO, monto:2196439.12, importe_modificado:2235419.04}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:52.03}} | {1832289/proyecto_FIN, 1832289/proyecto_INICIO, 1832289/proyecto_PROCESO, 1832289/proyecto_FIN, 1832289/proyecto_INICIO, 1832289/proyecto_PROCESO, 1832289/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200401834705 | Proyecto de inversión | 10089.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:10089.84, modificado:10089.84}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN SAN PEDRO LOCALIDAD FÉLIX RAMÍREZ GAVILANES - 191296 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 33 | San Pedro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN PEDRO | 191296 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:14.7, meta_modificada:14.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:21, direccion:EJIDO FÉLIX RAMÍREZ (GAVILANES), 27946 FÉLIX RAMÍREZ (GAVILANES), SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , POR LA ENTRADA A EL EJIDO, lon:-103.12433908, lat:25.95446243}} | 2020-11-01 | 2020-11-30 | 10089.84 | 10089.84 | 10089.84 | 10089.84 | 10089.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS-FISM-2020-008, contratista:MILFER CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO SAN PEDRO, monto:2196439.12, importe_modificado:2235419.04}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:14.7}} | {1834705/proyecto_INICIO, 1834705/proyecto_PROCESO, 1834705/proyecto_FIN, 1834705/proyecto_PROCESO, 1834705/proyecto_FIN, 1834705/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200401834779 | Proyecto de inversión | 10872.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:10872.32, modificado:10872.32}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN SAN PEDRO LOCALIDAD LAGOS DE MORENO AMPUEROS ASENTAMIENTO LAGOS DE MORENO AMPUEROS - 191477 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 33 | San Pedro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN PEDRO | 191477 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:15.84, meta_modificada:15.84}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:9, direccion:EJIDO LAGOS DE MORENO (AMPUEROS), 27946 LAGOS DE MORENO (AMPUEROS), SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , FREETNE A LA PLAZITA DEL EJIDO, lon:-103.13815506, lat:25.91570046}} | 2020-10-15 | 2020-11-15 | 10872.32 | 10872.32 | 10872.32 | 10872.32 | 10872.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS-FISM-2020-008, contratista:MILFER CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO SAN PEDRO, monto:2196439.12, importe_modificado:2235419.04}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:15.84}} | {1834779/proyecto_INICIO, 1834779/proyecto_PROCESO, 1834779/proyecto_FIN, 1834779/proyecto_INICIO, 1834779/proyecto_PROCESO, 1834779/proyecto_FIN, 1834779/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200401835542 | Proyecto de inversión | 1153674.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1153674.66, modificado:1153674.66}} | CONSTRUCCIÓN DE REVESTIMIENTO EN SAN PEDRO LOCALIDAD SAN PEDRO ASENTAMIENTO MAURA GÓMEZ - 193579 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 33 | San Pedro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN PEDRO | 193579 | S | 300 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:10345.0, meta_modificada:10345.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:CALLE MOCTEZUMA COLONIA MAURA GÓMEZ, 27813 SAN PEDRO, SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE AVENIDA LUIS DONALDO COLOSIO Y AVENIDA JAIME SALVADOR, CALLE CANTERO PRO EL PERIFERICO LAS AMERICAS, lon:-102.98544953, lat:25.77051087}} | 2020-10-15 | 2020-12-15 | 1153674.66 | 1153674.66 | 1153674.66 | 1153674.66 | 1153674.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS-FISM-2020-029, contratista:CONSTRUCTORA MAYRAN DE SAN PEDRO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO, monto:2078723.45, importe_modificado:1834500.69}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:10345.0}} | {1835542/proyecto_INICIO, 1835542/proyecto_PROCESO, 1835542/proyecto_INICIO, 1835542/proyecto_FIN, 1835542/proyecto_INICIO, 1835542/proyecto_PROCESO, 1835542/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200401835622 | Proyecto de inversión | 4000031.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4000031.82, modificado:3985431.73}} | SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIAS LED PARA ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE PARRAS - 193988 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 24 | Parras | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICPAL DE PARRAS DE LA FUENTE COAHUILA | 193988 | S | 75 | 65 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2001.0, meta_modificada:2001.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:CALLE RAMOS ARIZPE COLONIA PARRAS DE LA FUENTE CENTRO, 27980 PARRAS DE LA FUENTE, PARRAS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE ORILLA DE AGUA Y CALLE MELCHOR OCAMPO, CALLE PONCIANO ARRIAGA ESTE PROYECTO ABARCA EL PRIMER CUADRO DE LA , lon:-102.18459822, lat:25.43848556}} | 2020-11-15 | 2020-12-29 | 3985431.73 | 3985431.73 | 3985431.73 | 3985431.73 | 3985431.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MP-ICMTP2020-FISM013-193988, contratista:DAVID OMAR GARCIA GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE PARRAS, monto:3985431.72, importe_modificado:3985431.73}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2001.0}} | {1835622/proyecto_INICIO, 1835622/proyecto_PROCESO, 1835622/proyecto_INICIO, 1835622/proyecto_PROCESO, 1835622/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200401836781 | Proyecto de inversión | 83998.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:83998.5, modificado:83998.5}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN ACUÑA LOCALIDAD CIUDAD ACUÑA - 197703 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 2 | Acuña | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL | 197703 | S | 68 | 57 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1250.0, meta_modificada:1250.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:COLONIA REFUGIO RENTERIA, 26200 CIUDAD ACUÑA, ACUÑA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE ROGELIO MONTEMAYOR Y CALLE FRANCISCO SARACHO, CALLE MARIANA NERI SE ENCUENTRA AL SUR PONIENTE D ELA CIUDAD, lon:-100.93985117, lat:29.30095067}} | 2020-08-13 | 2020-12-31 | 83998.5 | 83998.5 | 83998.5 | 83998.5 | 83998.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-012/2020, contratista:JOSE ROBERTO DE LUNA HERRERA, convocante:MUNICIPIO DE ACUÑA COAHUILA, monto:1340360.12, importe_modificado:1340360.12}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1250.0}} | {1836781/proyecto_INICIO, 1836781/proyecto_FIN, 1836781/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200401836994 | Proyecto de inversión | 21500 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21500.0, modificado:21500.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TANQUES SÉPTICOS CONECTADO A FOSA SEPTICA EN CALLE PROLONGACION ZARAGOZA ENTRE VICENTE FERRER Y RAYON EN ABASOLO COAHUILA - 198627 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 1 | Abasolo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 198627 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE PROLONGACION ZARAGOZA COLONIA ABASOLO, 25540 ABASOLO, ABASOLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE VICENTE FERRER Y CALLE RAYON, CALLE NACIONAL CALLE PROLONGACION ZARAGOZA ENTRE VICENTE FERRER Y RAYON EN ABASOLO COAHUILA, lon:-101.43361211, lat:27.18753304}} | 2020-11-18 | 2020-12-29 | 21500 | 21500 | 21500 | 21500 | 21500 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMA-FISM-200100060, contratista:SERGIO MARIO GAYTÁN RAMÍREZ, convocante:MUNICIPIO DE ABASOLO, COAHUILA, monto:860000.0, importe_modificado:860000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1836994/proyecto_INICIO, 1836994/proyecto_PROCESO, 1836994/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200401837244 | Proyecto de inversión | 36696.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:36696.6, modificado:36696.6}} | REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN SAN PEDRO LOCALIDAD SAN PEDRO ASENTAMIENTO VILLAS DEL AMÉRICA - 199350 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 33 | San Pedro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN PEDRO | 199350 | S | 80 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:CALLE LOPEZ MARTEOS COLONIA VILLAS DEL AMÉRICA, 27813 SAN PEDRO, SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE AVENIDA OSCAR RUSSEK Y AVENIDA ALBINO GUERRERO, CALLE PROLOG. ARTEAGA FRENTA A LA PLAZITA DE LA COLONIA, lon:-102.98915761, lat:25.7731432}} | 2020-11-01 | 2020-12-15 | 36696.6 | 36696.6 | 36696.6 | 36696.6 | 36696.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS-FISM-2020-024, contratista:CONSTRUCTORA MAYRAN DE SAN PEDRO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO, monto:1105367.92, importe_modificado:1202653.37}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:9.0}} | {1837244/proyecto_FIN, 1837244/proyecto_INICIO, 1837244/proyecto_PROCESO, 1837244/proyecto_FIN, 1837244/proyecto_INICIO, 1837244/proyecto_PROCESO, 1837244/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200401840000 | Proyecto de inversión | 207653.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:207653.77, modificado:207653.77}} | REHABILITACIÓN DE REVESTIMIENTO EN SAN PEDRO LOCALIDAD SAN PEDRO ASENTAMIENTO LA TRINIDAD - 207340 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 33 | San Pedro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN PEDRO | 207340 | S | 80 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:724.0, meta_modificada:724.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:AVENIDA ALLENDE COLONIA LA TRINIDAD, 27820 SAN PEDRO, SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE JESUS MARIA GAMEZ Y CALLE LOPEZ MATEOS, AVENIDA CATARINO BENAVIDES DETRAS DE LA ESC. SEC. TECNICA RAFAEL GUERRERO ROMO, lon:-102.98923563, lat:25.76071868}} | 2020-10-15 | 2020-12-15 | 207653.77 | 207653.77 | 207653.77 | 207653.77 | 207653.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS-FISM-2020-029, contratista:CONSTRUCTORA MAYRAN DE SAN PEDRO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO, monto:2078723.45, importe_modificado:1834500.69}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:724.0}} | {1840000/proyecto_INICIO, 1840000/proyecto_PROCESO, 1840000/proyecto_INICIO, 1840000/proyecto_PROCESO, 1840000/proyecto_FIN, 1840000/proyecto_PROCESO, 1840000/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200401840401 | Proyecto de inversión | 600876.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:600876.11, modificado:576839.56}} | REHABILITACIÓN DE TECHOS RURALES EN EJIDO GARAMBULLO - 208505 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 24 | Parras | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PARRAS DE LA FUENTE COAHUILA | 208505 | S | 40 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:260.0, meta_modificada:260.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:34, direccion:CALLE DOMICILIO CONOCIDO EJIDO GARAMBULLO, 27991 GARAMBULLO, PARRAS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE DOMICILIO CONOCIDO Y CALLE DOMICILIO CONOCIDO, CALLE DOMICILIO CONOCIDO ESTA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A 80 KM DEL MUNICIPIO DE P, lon:-101.4906733, lat:25.06287361}} | 2020-11-15 | 2020-12-31 | 576839.56 | 576839.56 | 576839.56 | 576839.56 | 576839.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MP-ICMTP2020-FISM017-208505, contratista:DAVID OMAR GARCIA GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE PARRAS, monto:576839.56, importe_modificado:576839.56}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:260.0}} | {1840401/proyecto_INICIO, 1840401/proyecto_PROCESO, 1840401/proyecto_INICIO, 1840401/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200401846412 | Proyecto de inversión | 201895.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:201895.32, modificado:229993.87}} | REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN SAN PEDRO LOCALIDAD SAN PEDRO ASENTAMIENTO SAN PEDRO CENTRO - 226327 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 33 | San Pedro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN PEDRO | 226327 | S | 20 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:55.0, meta_modificada:55.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:AVENIDA GUERRERO COLONIA SAN PEDRO CENTRO, 27800 SAN PEDRO, SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE JUAN ACUÑA Y BOULEVARD FUNDADORES, AVENIDA JUAREZ FRENTE A LA UNIDAD DEPORTIVA DE SAN PEDRO, lon:-102.97547522, lat:25.75657985}} | 2020-10-15 | 2020-12-15 | 229993.87 | 229993.87 | 229993.87 | 229993.87 | 229993.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS-FISM-2020-037, contratista:TIDY MULTISERVICIOS S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO, monto:201894.83, importe_modificado:229993.87}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:55.0}} | {1846412/proyecto_PROCESO, 1846412/proyecto_INICIO, 1846412/proyecto_FIN, 1846412/proyecto_PROCESO, 1846412/proyecto_INICIO, 1846412/proyecto_PROCESO, 1846412/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200401867645 | Proyecto de inversión | 84389.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:84389.23, modificado:84389.23}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN GENERAL CEPEDA LOCALIDAD GENERAL CEPEDA ASENTAMIENTO GENERAL CEPEDA - 261105 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 11 | General Cepeda | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GENERAL CEPEDA COAHUILA | 261105 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:48.0, meta_modificada:48.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:CALLE JUAN ESQUIVEL Y GENARO CASAS CIUDAD GENERAL CEPEDA, 25950 GENERAL CEPEDA, GENERAL CEPEDA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE AMALIA VITELA Y CALLE VENUSTIANO CARRANZA, CALLE IGNACIO ZARAGOZA PROGRAMA REHABILITACION DE TECHOS , lon:-101.48173899, lat:25.3820707}} | 2020-12-17 | 2020-12-31 | 84389.23 | 84389.23 | 84389.23 | 84389.23 | 84389.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:GCC/05/FISM/2020, contratista:DAVID OMAR GARCIA GARCIA, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GENERAL CEPEDA COAHUILA, monto:1181449.23, importe_modificado:1181449.23}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:48.0}} | {1867645/proyecto_INICIO, 1867645/proyecto_FIN, 1867645/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200401875910 | Proyecto de inversión | 219638.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:219638.2, modificado:219638.2}} | SUMINISTRO Y COLOCACION DE BOLARDOS EN CALLE CEPEDA UBICADOS ENTRE AV. HIDALGO Y AV. JUAREZ | 5 | Coahuila de Zaragoza | 35 | Torreón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TORREON | FFM-003-2020 | N | 0 | 0 | 200000 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:68.0, meta_modificada:68.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:Calle Cepeda & Av. Juarez, Primitivo Centro, Torreón, Coah., México, lon:-103.461626, lat:25.5382449}} | 2020-07-06 | 2020-09-03 | 219638.2 | 219638.2 | 219638.2 | 219638.2 | 219638.2 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:68.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200401876429 | Acción | 36540 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:36540.0, modificado:36540.0}} | ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS FÍSICOS - 60093 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 9 | Francisco I. Madero | Otros Programas de Inversión | PRODIM | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL FRANCISCO I MADERO COAHUILA | 60093 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-103.273056, lat:25.775}} | 2020-07-01 | 2020-12-29 | 36540 | 36540 | 36540 | 36540 | 36540 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:FIM-INFRA-003/20, contratista:CLAUDIA PAMELA LOPEZ BERMUDEZ, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FCO I. MADERO, COAH., monto:143376.0, importe_modificado:143376.0}} | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:15.0}} | {1876429/proyecto_PROCESO, 1876429/proyecto_FIN, 1876429/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200401876432 | Acción | 12156.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:12156.8, modificado:12156.8}} | ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO - 62400 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 9 | Francisco I. Madero | Otros Programas de Inversión | PRODIM | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL FRANCISCO I MADERO COAHUILA | 62400 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-103.273056, lat:25.775}} | 2020-07-08 | 2020-12-30 | 12156.8 | 12156.8 | 12156.8 | 12156.8 | 12156.8 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:FIM-INFRA-002/20, contratista:FRANCISCO JAVIER HORTA GONZALEZ, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FCO I. MADERO, COAH., monto:239145.6, importe_modificado:239145.6}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} | {1876432/proyecto_INICIO, 1876432/proyecto_PROCESO, 1876432/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200401877263 | Acción | 35893.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:35893.72, modificado:35893.72}} | ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS FISICOS - 61873 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 23 | Ocampo | Otros Programas de Inversión | PRODIM | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS OCAMPO | 61873 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-102.397405, lat:27.311215}} | 2020-07-01 | 2020-12-31 | 35893.72 | 35893.72 | 35893.72 | 35893.72 | 35893.72 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:PRODIM/01/20, contratista:OFICENTRO DE MEXICO SA DE CV, convocante:TESORERIA MUNICIPAL DE OCAMPO, monto:44791.92, importe_modificado:44791.92}} | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:1.0}} | {1877263/proyecto_FIN, 1877263/proyecto_PROCESO, 1877263/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:a petición del municipio para realizar cambios, trimestre:5.0, usuario:ivansalinasrod, fecha:2021-06-16}, obs2: {observación:a petición del municipio para realizar cambios, trimestre:5.0, usuario:ivansalinasrod, fecha:2021-06-16}, obs3: {observación:a petición del municipio para realizar cambios, trimestre:5.0, usuario:ivansalinasrod, fecha:2021-06-16}, obs4: {observación:a petición del municipio para realizar cambios, trimestre:5.0, usuario:ivansalinasrod, fecha:2021-06-16}}
2020 | 5 | COA200401879619 | Proyecto de inversión | 2351020.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2351020.06, modificado:2351020.06}} | PAVIMENTACIÓN DE ESTACIONAMIENTO DE PLAZA CATEDRAL, EDIFICIO DE SIMAS, CALLE ALDAMA, COL. LAS FUENTES, CARRILES CONTINUAS EN AV. INDUSTRIAL Y C. RIO SABINAS Y VERACRUZ | 5 | Coahuila de Zaragoza | 25 | Piedras Negras | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE PIEDRAS NEGRAS | MPN023-VAM-2020 | N | 0 | 0 | 152806 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:259.87, meta_modificada:259.87}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:Piedras Negras, Coah., México, lon:-100.5408622, lat:28.6916182}} | 2020-06-15 | 2020-08-14 | 2351020.06 | 2351020.06 | 2351020.06 | 2351020.06 | 2351020.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPN023-VAM-2020, contratista:INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES RIO BRAVO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PIEDRAS NEGRAS, monto:2351920.6, importe_modificado:2351920.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:259.87}} | {1879619/proyecto_PROCESO, 1879619/proyecto_FIN, 1879619/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200401879639 | Proyecto de inversión | 209638 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:209638.0, modificado:209638.0}} | REHAB. DE CANCELERÍA EN CENTROS COMUNITARIOS, RITO VALDEZ Y EJERCITO MEXICANO | 5 | Coahuila de Zaragoza | 25 | Piedras Negras | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE PIEDRAS NEGRAS | MPN078-VAM-2020 | N | 0 | 0 | 5598 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:35.0, meta_modificada:35.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:Piedras Negras, Coah., México, lon:-100.5408622, lat:28.6916182}} | 2020-12-01 | 2020-12-30 | 209638 | 209638 | 209638 | 209638 | 209638 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPN078-VAM-2020, contratista:JOSE ANTONIO RAMOS FLORES, convocante:MUNICIPIO DE PIEDRAS NEGRAS, monto:209638.0, importe_modificado:209638.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:35.0}} | {1879639/proyecto_INICIO, 1879639/proyecto_PROCESO, 1879639/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200501890118 | Acción | 7573 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7573.0, modificado:9864.68}} | MANTENIMIENTO A VEHICULOS PARA SUPERVICION DE OBRAS | 5 | Coahuila de Zaragoza | 38 | Zaragoza | Otros Programas de Inversión | Gastos Indirectos | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ZARAGOZA COAHUILA | 259498 | S | 6578 | 6557 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:PRESIDENCIA MUNICIPAL ALLENDE # 104, ZONA CENTRO ZARAGOZA, COAH. CP. 26450, lon:-100.91762167, lat:28.48704306}} | 2020-10-21 | 2020-10-22 | 9864.68 | 9864.68 | 9864.68 | 9864.68 | 9864.68 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:99333, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ZARAGOZA COAHUILA, monto:9864.68, importe_modificado:9864.68}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1890118/proyecto_INICIO, 1890118/proyecto_PROCESO, 1890118/proyecto_INICIO, 1890118/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200101699337 | Proyecto de inversión | 3474112.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:3474112.87, modificado:3154221.09}} | CONSTRUCCIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA Y CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE RAFAEL TALAMANTES DE IZTACIHUATL HASTA SIMÓN GALVÁN | 5 | Coahuila de Zaragoza | 25 | Piedras Negras | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DESARROLLO URBANO Y MOVLIDAD | 202500023 | N | 0 | 0 | 152805 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:1848.0, meta_modificada:1848.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:De Los Maestros 1400, Seccion 1, Guadalupe, Piedras Negras, Coah., México, lon:-100.53588867, lat:28.70865637}} | 2020-01-28 | 2020-06-18 | 3154221.09 | 3154221.09 | 3154221.09 | 3154221.09 | 3154221.09 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:1848.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200101700817 | Proyecto de inversión | 419469.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:419469.46, modificado:419469.46}} | ACONDICIONAMIENTO VIAL AL BULEVARD GUSTAVO GALAZ, ENTRE LAS CALLES MONCLOVA Y TORREON A LA ALTURA DE LA COLONIA CALIFORNIA. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 6 | Castaños | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Urbanización | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | VUR-002/2020 | N | 0 | 0 | 1500 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:271.0, meta_modificada:271.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:Monterrey-Monclova, Monclova, Coah., México, lon:-101.42028809, lat:26.81763662}, geo2: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:Monterrey-Monclova, Monclova, Coah., México, lon:-101.42114639, lat:26.823841}} | 2020-03-16 | 2020-04-16 | 419469.46 | 419469.46 | 419469.46 | 419469.46 | 419469.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMC-OP-FORTA-VUR-002/2020, contratista:ARTURO SOTO RODRIGUEZ, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL, monto:419469.46, importe_modificado:419469.46}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:271.0}} | {1700817/proyecto_INICIO, 1700817/proyecto_PROCESO, 1700817/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200101703726 | Proyecto de inversión | 3600567 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3600567.0, modificado:3470280.16}} | ESCUELA PRIMARIA JOSEFA ORTÍZ DE DOMÍNGUEZ.- SUSTITUCIÓN DE IMPERMEABILIZANTE EN EDIF. "A" Y "B", REPARACIÓN DE SERV. SANIT. Y SUSTITUCIÓN DE TINACOS EN EDIF. "B" Y SUSTITUCIÓN DE BARDA PERIMETRAL. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 200300022 | N | 0 | 0 | 403 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:INDEPENDENCIA NUM. 402,COL. ZONA CENTRO,ALLENDE,ALLENDE,COAHUILA DE ZARAGOZA, lon:-100.8463704, lat:28.3392324}} | 2020-05-30 | 2020-08-28 | 3470280.16 | 3470280.16 | 3470280.16 | 3470280.16 | 3470280.16 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200201706630 | Adquisición | 178614 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:12, modalidad:S, prog_pres:39, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:178614.0, modificado:178613.7}} | equipamiento de dos módulos de credencialización para personas con discapacidad en el cri monclova y el cri torreón del estado de coahuila | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Asistencia Social | Sin identificar | Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia | 204500091 | N | 0 | 0 | 2000 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:Arboledas 957, Chapultepec 3er Sector, 25050 Saltillo, Coah., México, lon:-100.99713206, lat:25.40309071}} | 2020-05-22 | 2020-07-15 | 178613.7 | 178613.7 | 178613.7 | 178613.7 | 178613.7 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:12.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200201706634 | Adquisición | 768000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:12, modalidad:S, prog_pres:39, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:768000.0, modificado:765832.0}} | Equipamiento de Unidades Básicas de Rehabilitación y del Centro de Rehabilitación y Educación Especial de Saltillo, del estado de Coahuila de Zaragoza | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Asistencia Social | Sin identificar | Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia | 204500106 | N | 0 | 0 | 1540 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:19.0, meta_modificada:19.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:Arboledas 911, Chapultepec 3er Sector, 25050 Saltillo, Coah., México, lon:-100.99748611, lat:25.40319731}} | 2020-06-10 | 2020-08-29 | 765832 | 765832 | 765832 | 765832 | 765832 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:19.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200201708521 | Proyecto de inversión | 1535529.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1535529.35, modificado:1535529.35}} | ALUMBRADO PUBLICO EN CLLE FRANCISCO I MADERO Y CALLE HERMENEGILDO GALEANA EN EL MUNICIPIO DE PROGRESO COAHUILA DE ZARAGOZA | 5 | Coahuila de Zaragoza | 26 | Progreso | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE PROGRESO COAHUILA | MPC-FEMPH-007/2020 | N | 0 | 0 | 900 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:36.0, meta_modificada:36.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:1, direccion:Progreso, Coah., México, lon:-100.9877821, lat:27.4280199}} | 2020-03-27 | 2020-05-02 | 1535529.35 | 1535529.35 | 1535529.35 | 1535529.35 | 1535529.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC-FEMPH-007/2020, contratista:MIGUEL PEREZ BARRERA, convocante:MUNICIPIO DE PROGRESO COAHUILA, monto:1535529.35, importe_modificado:1535529.35}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:36.0}} | {1708521/proyecto_INICIO, 1708521/proyecto_PROCESO, 1708521/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200301713767 | Proyecto de inversión | 4204391.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4204391.74, modificado:4140344.28}} | REHABILITACION Y PAVIMENTACION DE AVENIDA PROGRESO DE DANIEL FARIAS A BLVD DE LAS CULTURAS | 5 | Coahuila de Zaragoza | 25 | Piedras Negras | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DESARROLLO URBANO Y MOVILIDAD | 202500039 | N | 0 | 0 | 152805 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:1895490.0, meta_modificada:1895490.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:Monterrey 1403, Country House, 26017 Piedras Negras, Coah., México, lon:-100.52902222, lat:28.70865637}} | 2020-07-10 | 2020-12-31 | 4140344.28 | 4140344.28 | 4140344.28 | 4140344.28 | 4140344.28 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:1895490.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200301713813 | Proyecto de inversión | 1600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1600000.0, modificado:1395083.51}} | TERMINACION DE LA 1A ETAPA DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO MABE | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DESARROLLO URBANO Y MOVILIDAD | 203000105 | N | 0 | 0 | 25000 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3.8, meta_modificada:3.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:Carr. Monterrey - Saltillo #8734, La Puerta del Sol, 25207 Saltillo, Coah., México, lon:-100.96435547, lat:25.49658697}} | 2020-08-07 | 2020-09-23 | 1395083.51 | 1395083.51 | 1395083.51 | 1395083.51 | 1395083.51 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:3.8}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200301716344 | Proyecto de inversión | 140000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:140000.0, modificado:134964.68}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO LIGEROS EN CASTAÑOS LOCALIDAD CASTAÑOS ASENTAMIENTO SANTA CECILIA - 53041 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSION Y DESARROLLO SOCIAL | 53041 | S | 8 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:128.0, meta_modificada:128.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:CALLE SILVANO SEPULVEDA 470 INTERIOR SN COLONIA SANTA CECILIA, 25870 CASTAÑOS, CASTAÑOS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE DAMASO ARIZPE Y CALLE FEDERICO CARDENAS, CALLE RAMIRO FUENTES, lon:-101.39942099, lat:26.7754446}} | 2020-09-17 | 2020-11-17 | 134964.68 | 134964.68 | 134964.68 | 134964.68 | 134964.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-093-20, contratista:CONTRATISTAS INTEGRALES S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:202447.02, importe_modificado:202447.02}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:128.0}} | {1716344/proyecto_INICIO, 1716344/proyecto_FIN, 1716344/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200301716495 | Proyecto de inversión | 121280 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:121280.0, modificado:118590.17}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN SABINAS LOCALIDAD AGUJITA ASENTAMIENTO DÁVILA - 55641 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRTEARIA DE INCLUSION Y DESARROLLO SOCIAL | 55641 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:115, direccion:CALLE IGNACIO ALLENDE 324 INTERIOR SN COLONIA DÁVILA, 26950 AGUJITA, SABINAS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE PROF. MANUEL VILLARREAL Y CALLE JOSE MARIA MORELOS,, lon:-101.23586528, lat:27.87416409}} | 2020-09-17 | 2020-11-30 | 118590.17 | 118590.17 | 118590.17 | 118590.17 | 118590.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-050-20, contratista:CONTRATISTAS INTEGRALES SA DE CV, convocante:Gobierno del estado de Coahuila de Zaragoza, monto:1778852.61, importe_modificado:1778852.61}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.0}} | {1716495/proyecto_INICIO, 1716495/proyecto_FIN, 1716495/proyecto_PROCESO, 1716495/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200301716730 | Proyecto de inversión | 60640 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:60640.0, modificado:59252.39}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN JIMÉNEZ LOCALIDAD BALCONES ASENTAMIENTO SELECCIONE EL NOMBRE DE ASENTAMIENTO - 57693 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSIÓN Y DESARROLLO SOCIAL | 57693 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:66, direccion:EJIDO BALCONES, 00000 BALCONES, JIMÉNEZ COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y ,, lon:-100.89942682, lat:29.06595573}} | 2020-09-17 | 2020-11-30 | 59252.39 | 59252.39 | 59252.39 | 59252.39 | 59252.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-029-20, contratista:IDEAL DE CONSTRUCCIONES SA DECV, convocante:Gobierno del estado de Coahuila de Zaragoza, monto:593933.39, importe_modificado:593933.39}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1716730/proyecto_INICIO, 1716730/proyecto_PROCESO, 1716730/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200301716820 | Proyecto de inversión | 60640 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:60640.0, modificado:58183.61}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO DOS EN SALTILLO LOCALIDAD SALTILLO ASENTAMIENTO SAN JUANITA - 59669 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSIÓN Y DESARROLLO SOCIAL | 59669 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CALLE SAN RAFAEL 453 INTERIOR SN COLONIA SAN JUANITA, 25088 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE SAN ISIDRO Y CALLE SAN PEDRO ,, lon:-101.0319766, lat:25.38419377}} | 2020-09-17 | 2020-11-30 | 58183.61 | 58183.61 | 58183.61 | 58183.61 | 58183.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-034-20, contratista:GUADALUPE MICAELA SANCHEZ AMADOR, convocante:Gobierno del estado de Coahuila de Zaragoza, monto:2916194.89, importe_modificado:2916194.89}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1716820/proyecto_INICIO, 1716820/proyecto_PROCESO, 1716820/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200301716860 | Proyecto de inversión | 105000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:105000.0, modificado:104991.32}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO NI LÁMINA DE CARTÓN EN SALTILLO LOCALIDAD SALTILLO ASENTAMIENTO MARÍA DE LEÓN - 60814 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSIÓN Y DESARROLLO SOCIAL | 60814 | S | 6 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:96.0, meta_modificada:96.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CALLE ÓSCAR PIMENTEL 247 INTERIOR SN COLONIA MARÍA DE LEÓN, 25096 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE LICENCIADO ABRAHAM Y CALLE INGENIERO CARLOS DE LA PEÑA ,, lon:-100.97533185, lat:25.38924615}} | 2020-09-17 | 2020-11-30 | 104991.32 | 104991.32 | 104991.32 | 104991.32 | 104991.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-086-20, contratista:SR.ROMAN GARZA PEREZ, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:2799768.58, importe_modificado:2799768.58}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:96.0}} | {1716860/proyecto_INICIO, 1716860/proyecto_PROCESO, 1716860/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200301716873 | Proyecto de inversión | 121280 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:121280.0, modificado:118805.17}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN MATAMOROS LOCALIDAD EL COYOTE ASENTAMIENTO EL COYOTE - 61210 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSION Y DESARROLLO SOCIAL | 61210 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:305, direccion:EJIDO EL COYOTE, 27454 EL COYOTE, MATAMOROS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y ,, lon:-103.25430096, lat:25.65186049}} | 2020-09-17 | 2020-11-17 | 118805.17 | 118805.17 | 118805.17 | 118805.17 | 118805.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-043-20, contratista:INGENIERIA INTEGRAL DE MANTENIMIENTO Y SUMINISTROS DE LA INDUSTRIA SA DE CV, convocante:Gobierno del estado de Coahuila de Zaragoza, monto:1782077.56, importe_modificado:1782077.56}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.0}} | {1716873/proyecto_INICIO, 1716873/proyecto_PROCESO, 1716873/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200301716878 | Proyecto de inversión | 60640 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:60640.0, modificado:59402.59}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN SAN PEDRO LOCALIDAD SAN PEDRO ASENTAMIENTO AMPLIACIÓN LÁZARO CÁRDENAS - 61288 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSION Y DESARROLLO SOCIAL | 61288 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:CALLE LAURELES 117 INTERIOR SN COLONIA AMPLIACIÓN LÁZARO CÁRDENAS, 27839 SAN PEDRO, SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE LAGO AZUL Y CALLE LIRIOS,, lon:-102.96942742, lat:25.76356351}} | 2020-09-01 | 2020-11-30 | 59402.59 | 59402.59 | 59402.59 | 59402.59 | 59402.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-044-20, contratista:INGENIERIA INTEGRAL DE MANTENIMIENTO Y SUMINISTROS DE LA INDUSTRIA SA DE CV, convocante:Gobierno del estado de Coahuila de Zaragoza, monto:2079090.48, importe_modificado:2079090.48}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1716878/proyecto_PROCESO, 1716878/proyecto_FIN, 1716878/proyecto_INICIO, 1716878/proyecto_PROCESO, 1716878/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200301716932 | Proyecto de inversión | 121280 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:121280.0, modificado:118805.17}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN FRANCISCO I MADERO LOCALIDAD FRANCISCO I MADERO CHÁVEZ ASENTAMIENTO LEQUEITIO - 62304 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSION DE DESARROLLO SOCIAL | 62304 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:28, direccion:EJIDO LEQUEITIO, 27915 FRANCISCO I. MADERO (CHÁVEZ), FRANCISCO I. MADERO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y ,, lon:-103.27761539, lat:25.84860165}} | 2020-09-17 | 2020-11-30 | 118805.17 | 118805.17 | 118805.17 | 118805.17 | 118805.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-042-20, contratista:INGENIERIA INTEGRAL DE MANTENIMIENTO Y SUMINISTROS DE LA INDUSTRIA SA DE CV, convocante:Gobierno del estado de Coahuila de Zaragoza, monto:891038.78, importe_modificado:891038.78}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1716932/proyecto_INICIO, 1716932/proyecto_FIN, 1716932/proyecto_PROCESO, 1716932/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200301722487 | Proyecto de inversión | 667921 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:667921.0, modificado:667921.0}} | PAVIMENTACION ASFALTICA Y CORDON CUNETA EN CALLE CHAPULTEPEC ENTRE CALLE ALDO BARONI Y CALLE MAYOR JUAN CASTRO DE LA COL. BUENOS AIRES - 1606 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 18 | Monclova | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MONCLOVA | 1606 | S | 33 | 27 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1598.0, meta_modificada:1598.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:CALLE CHAPULTEPEC COLONIA BUENOS AIRES, 47820 MONCLOVA, MONCLOVA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE ALDO BARONI Y CALLE MAYOR JUAN CASTRO, CALLE RAMON J PEREZ ESTA OBRA SE ENCUENTRA AL SUR DEL MUNICIPIO EN LA ENTRADA PRINCIPAL TO, lon:-101.40500102, lat:26.87755518}} | 2020-05-15 | 2020-08-31 | 667921 | 667921 | 667921 | 667921 | 667921 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:CM-SF-05-2020, contratista:FERREMATERIALES HC DE MONCLOVA, S.A. DE C.V., convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MONCLOVA, monto:665870.0, importe_modificado:667921.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1598.0}} | {1722487/proyecto_INICIO, 1722487/proyecto_PROCESO, 1722487/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200301722645 | Proyecto de inversión | 224000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:224000.0, modificado:222799.2}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN SALTILLO LOCALIDAD EL PORVENIR ASENTAMIENTO EL PORVENIR - 2379 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | R AYUNTAMIENTO DE SALTILLO | 2379 | S | 11 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:112.0, meta_modificada:112.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:340, direccion:EJIDO EL PORVENIR, 00000 EL PORVENIR, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , LAS VIVIENDAS SE ENCUENTRAN UBICADAS DE LA SIGUIENTE MANERA. 2 DE ELLAS A 5 Y 34 MTS AL SUROESTE DEL POZO DE FOTOCELDAS LAS SIGUEINTES 2 A 94 Y , lon:-101.52855357, lat:24.83177625}} | 2020-07-01 | 2020-08-31 | 222799.2 | 222799.2 | 222799.2 | 222799.2 | 222799.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS-OP-FISM-002/20, contratista:CONSORCIO INMOBILIARIO AZTECA S.A. DE C.V., convocante:DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA, monto:222799.2, importe_modificado:222799.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:112.0}} | {1722645/proyecto_INICIO, 1722645/proyecto_FIN, 1722645/proyecto_PROCESO, 1722645/proyecto_FIN, 1722645/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200301722853 | Proyecto de inversión | 18915.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:18915.98, modificado:18915.98}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN FRANCISCO I MADERO LOCALIDAD EJIDO NUEVO MUNDO (COL. AGRICOLA FELIPE ANGELES) ASENTAMIENTO EJ. NUEVO MUNDO NOTA: SE TOMO COMO REFERENCIA EL. EJIDO EL CANTABRO, YA QUE EN EL MAPA DEL SISTEMA NO MUESTRA A EJIDO NUEVO MUNDO (COL. AGRICOLA FELIPE ANGELES, HAGO MENCION QUE LA COL. AGRICOLA FELIPE ANGELES, PERTENCE AL MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO COAHUUILA Y EL EJIDO NUEVO MUNDO AL MUNICIPIO DE SAN PEDRO COAH. - | 5 | Coahuila de Zaragoza | 9 | Francisco I. Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS | 3405 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:11, direccion:CALLE NUEVO MUNDO 0 0 INTERIOR 0 EJIDO EL CÁNTABRO, 27923 EL CÁNTABRO, FRANCISCO I. MADERO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE COMUNIDAD UBICADA A 30 KILÓMETROS DE LA CABECERA MUNICI, lon:-103.1884209, lat:25.9475847}} | 2020-06-24 | 2020-12-31 | 18915.98 | 18915.98 | 18915.98 | 18915.98 | 18915.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FIM-INFRA-01/20, contratista:SEÑAL TECH, SA DE CV, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FCO I. MADERO, COAH., monto:646061.54, importe_modificado:646061.54}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:16.0}} | {1722853/proyecto_INICIO, 1722853/proyecto_PROCESO, 1722853/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200301723213 | Proyecto de inversión | 220000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:220000.0, modificado:211608.53}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN SALTILLO LOCALIDAD SAN SEBASTIÁN ASENTAMIENTO SAN SEBASTIAN - 4611 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | R AYUNTAMIENTO DE SALTILLO | 4611 | S | 12 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:110.0, meta_modificada:106.07}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:219, direccion:EJIDO SAN SEBASTIAN, 00000 SAN SEBASTIÁN, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , LAS VIVIENDAS SE UBICAN DE LA SIGUIENTE MANERA. A 12 MTS AL SURESTE DEL COLCECTOR DE CAPTACION PLUVIAL A 173 AL NORESTE DE DICHO COLECTOR A7, lon:-100.93445276, lat:24.77812183}} | 2020-07-01 | 2020-08-31 | 211608.53 | 211608.53 | 211608.53 | 211608.53 | 211608.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS-OP-FISM-082/20, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES ARSAL S.A. DE C.V., convocante:DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA, monto:219440.6, importe_modificado:211608.53}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:106.07}} | {1723213/proyecto_INICIO, 1723213/proyecto_FIN, 1723213/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200301723318 | Proyecto de inversión | 662301.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:662301.07, modificado:662301.07}} | AMPLIACIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN MATAMOROS LOCALIDAD MATAMOROS ASENTAMIENTO EJIDAL Y DEPORTIVA - 4930 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 17 | Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS | 4930 | S | 60 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE ORTEGA INTERIOR SN COLONIA EJIDAL Y DEPORTIVA, 92417 MATAMOROS, MATAMOROS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE AVENIDA TERCERA Y AVENIDA SEGUNDA, POR LA AVENIDA ROCHA DE PONIENTE A ORIENTE HASTA LLEGAR A LA CALLE ORTEGA GIRAS A MA, lon:-103.22767757, lat:25.51631182}} | 2020-08-03 | 2020-12-31 | 662301.07 | 662301.07 | 662301.07 | 662301.07 | 662301.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:026-INFRA-2020, contratista:OBRAS Y PROYECTOS SMZ SA DE CV, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MATAMOROS COAHUILA, monto:662301.07, importe_modificado:662301.07}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1723318/proyecto_INICIO, 1723318/proyecto_FIN, 1723318/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200301723581 | Proyecto de inversión | 972555.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:972555.33, modificado:972555.33}} | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN RURAL EN MATAMOROS LOCALIDAD HIDALGO ASENTAMIENTO ENTRONQUE CONGREGACIÓN HIDALGO - 5947 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 17 | Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS | 5947 | S | 60 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:25, direccion:AVENIDA LAZARO CARDENAS INTERIOR SN EJIDO ENTRONQUE CONGREGACIÓN HIDALGO, 92580 HIDALGO, MATAMOROS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE UNION Y CALLE PROGREO, SE TRANSITA POR LA CARRETERA LIBRA A SALTILLO POR LA SALIDA DE MATAMORO, lon:-103.13771746, lat:25.48790234}} | 2020-07-06 | 2020-12-31 | 972555.33 | 972555.33 | 972555.33 | 972555.33 | 972555.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:023-INFRA-2020, contratista:OBRAS CASAS Y CAMINOS SA DE CV, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MATAMOROS COAHUILA, monto:972555.33, importe_modificado:972555.33}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1723581/proyecto_PROCESO, 1723581/proyecto_FIN, 1723581/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200301724027 | Proyecto de inversión | 118434.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:118434.18, modificado:118434.18}} | CONSTRUCCION DE CUARTO ADICIONAL EN CALLE ZARAGOZA ENTRE CALLE FRANCISCO SANCHEZ FALCON Y CALLE FERNANDO SAMANIEGO SN AMPLIACION MANUEL W GONZALEZ - 7447 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 16 | Lamadrid | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL LAMADRID | 7447 | S | 1 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:CALLE IGNACIO ZARAGOZA CIUDAD LAMADRID, 84346 LAMADRID, LAMADRID COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE FRANCISCO SANCHEZ FALCON Y CALLE FERNANDO SAMANIEGO, CALLE PANAMA ESTA OBRA SE ENCUENTRA AL SUR ORIENTE DEL MUNICIPIO, lon:-101.78738213, lat:27.04751303}} | 2020-05-15 | 2020-06-30 | 118434.18 | 118434.18 | 118434.18 | 118434.18 | 118434.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PML-01/2020-14, contratista:HUGO ALBERTO VELIZ MALDONADO, convocante:MUNICIPIO DE LAMADRID, monto:118434.18, importe_modificado:118434.18}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1724027/proyecto_PROCESO, 1724027/proyecto_INICIO, 1724027/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200301724044 | Proyecto de inversión | 60539.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:60539.42, modificado:60301.95}} | REHABILITACIÓN DE OLLA COLECTOR DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL EN SALTILLO LOCALIDAD EL CERCADO ASENTAMIENTO EL CERCADO - 7474 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | R AYUNTAMIENTO DE SALTILLO | 7474 | S | 62 | 69 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:97, direccion:EJIDO EL CERCADO, 25328 EL CERCADO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , COLECTOR QUE ABASTECE A LA COMUNIDAD EJIDO EL CERCADO UBICADO A 3 KMS AL NORTE DEL CAMINO DE REVESTIMIENTO ANTES DE LLEGAR AL CASCO DEL EJIDO, lon:-100.92266274, lat:25.07125604}} | 2020-07-01 | 2020-08-31 | 60301.95 | 60301.95 | 60301.95 | 60301.95 | 60301.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS-OP-FISM-039/20, contratista:MAQUINARIA Y DESARROLLOS URBANOS, S.A. DE C.V., convocante:DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA, monto:60430.26, importe_modificado:60301.95}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1724044/proyecto_INICIO, 1724044/proyecto_FIN, 1724044/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200301724703 | Proyecto de inversión | 795778.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:795778.88, modificado:795778.88}} | MANTENIMIENTO DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN MATAMOROS LOCALIDAD MATAMOROS ASENTAMIENTO AURELIANO BARAJAS - 9382 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 17 | Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS | 9382 | S | 6000 | 4000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2000.0, meta_modificada:2000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:AVENIDA LIBRAMIENTO SALTILLO INTERIOR SN COLONIA AURELIANO BARAJAS, 92495 MATAMOROS, MATAMOROS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , SI SE TRANSITA POR EL LIBRAMIENTO A SALTILLO DEL LADO ORIENTE SE ENCUENTRA EL CARCAMO PRINCIPAL D, lon:-103.22014357, lat:25.53497578}} | 2020-04-20 | 2020-12-30 | 795778.88 | 795778.88 | 795778.88 | 795778.88 | 795778.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:010-INFRA-2020, contratista:CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA CASA S.A. DE C.V., convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MATAMOROS COAHUILA, monto:795778.88, importe_modificado:795778.88}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2000.0}} | {1724703/proyecto_INICIO, 1724703/proyecto_FIN, 1724703/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200301724770 | Proyecto de inversión | 112975.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:112975.6, modificado:112975.6}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN CALLE ALLENDE ESQUINA CON CALLE ITURBIDE CIENTO SETENTA Y SEIS ZONA CENTRO - 9578 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 16 | Lamadrid | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL LAMADRID | 9578 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:CALLE IGNACIO ALLENDE 166 INTERIOR SN CIUDAD LAMADRID, 84346 LAMADRID, LAMADRID COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE AGUSTIN ITURBIDE Y CALLE LEONA VICARIO, CALLE HERMENEGILDO GALEANA ESTA OBRA SE ENCUENTRA EN EL CENTRO DEL MUNICI, lon:-101.79205186, lat:27.05085759}} | 2020-05-20 | 2020-06-30 | 112975.6 | 112975.6 | 112975.6 | 112975.6 | 112975.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PML-01/2020-6, contratista:HUGO ALBERTO VELIZ MALDONADO, convocante:MUNICIPIO DE LAMADRID, monto:112975.6, importe_modificado:112975.6}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1724770/proyecto_INICIO, 1724770/proyecto_PROCESO, 1724770/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200301724813 | Proyecto de inversión | 112975.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:112975.6, modificado:112975.6}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN CALLE GUERRERO ESQUINA CON CALLE JUAN ANTONIO DE LA FUENTE SN ZONA CENTRO - 9718 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 16 | Lamadrid | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL LAMADRID | 9718 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:CALLE VICENTE GUERERO CIUDAD LAMADRID, 84346 LAMADRID, LAMADRID COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE JUAN ANTONIO DE LA FUENTE Y CALLE MELCHOR OCAMPO, CALLE IGNACIO ZARAGOZA ESTA OBRA SE ENCUENTRA EN EL CENTRO DEL MUNICIPIO CERCA DE, lon:-101.79407156, lat:27.04707847}} | 2020-05-20 | 2020-06-30 | 112975.6 | 112975.6 | 112975.6 | 112975.6 | 112975.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PML-01/2020-5, contratista:HUGO ALBERTO VELIZ MALDONADO, convocante:MUNICIPIO DE LAMADRID, monto:112975.6, importe_modificado:112975.6}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1724813/proyecto_PROCESO, 1724813/proyecto_INICIO, 1724813/proyecto_PROCESO, 1724813/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200301726639 | Proyecto de inversión | 4625702.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4625702.14, modificado:4290922.75}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN TORREÓN LOCALIDAD TORREÓN ASENTAMIENTO ABASTOS - 15127 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 35 | Torreón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIECCION DE OBRAS PUBLICAS | 15127 | S | 13 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:970.0, meta_modificada:970.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CALZADA ABASTOS COLONIA ABASTOS, 67190 TORREÓN, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE DIAGONAL REFORMA Y CALZADA AVILA CAMACHO, CALLE VICENTE JAUREZ PARA LLEGAR A LA OBRA SE TOMA LA DIAGONAL REFORMA QUE ES UNA DE LAS VIAS PRINCIPA, lon:-103.42445798, lat:25.55356246}} | 2020-06-01 | 2020-09-28 | 4290922.75 | 4290922.75 | 4290922.75 | 4290922.75 | 4290922.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:046-FISM-TOR/2020, contratista:PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA LAGUNA S.A DE C.V., convocante:TESORERIA MUNICIPAL DE TORREON ATRAVES DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS, monto:4625702.14, importe_modificado:4625702.14}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:970.0}} | {1726639/proyecto_INICIO, 1726639/proyecto_PROCESO, 1726639/proyecto_INICIO, 1726639/proyecto_PROCESO, 1726639/proyecto_INICIO, 1726639/proyecto_PROCESO, 1726639/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200301726928 | Proyecto de inversión | 2050786.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2050786.75, modificado:2050565.91}} | REHABILITACIÓN DE CALLES ADOQUÍN ASFALTO CONCRETO Y EMPEDRADO EN TORREÓN LOCALIDAD TORREÓN ASENTAMIENTO FRANCISCO VILLA PONIENTE - 16007 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 35 | Torreón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 16007 | S | 165 | 159 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4268.0, meta_modificada:4268.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CALLE TEOTIHUACAN COLONIA FRANCISCO VILLA, 27050 TORREÓN, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE AVENIDA LA PAZ Y CALZADA XICOTENCATL, CALLE TEPEXPAN PARA LLEGAR A LA OBRA SE TOMA LA CALZADA PROFESOR RAMÓN MÉNDEZ HACIA EL ORIENTE H, lon:-103.40796677, lat:25.55042806}} | 2020-04-27 | 2020-08-24 | 2050565.91 | 2050565.91 | 2050565.91 | 2050565.91 | 2050565.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:081-FISM-TOR/2020, contratista:MA CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTOS S.A DE C.V., convocante:TESORERIA MUNICIPAL DE TORREON ATRAVES DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS, monto:2050786.75, importe_modificado:2050786.75}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4268.0}} | {1726928/proyecto_INICIO, 1726928/proyecto_FIN, 1726928/proyecto_PROCESO, 1726928/proyecto_FIN, 1726928/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200301727036 | Proyecto de inversión | 165450 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:165450.0, modificado:165450.0}} | MANTENIMIENTO DE PRIMARIA SANITARIOS EN MATAMOROS LOCALIDAD MATAMOROS ASENTAMIENTO JOSÉ SANTOS VALDÉZ - 16313 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 17 | Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS | 16313 | S | 120 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:220.0, meta_modificada:220.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALZADA CRISTOBAL DIAZ INTERIOR SN COLONIA JOSÉ SANTOS VALDÉZ, 97667 MATAMOROS, MATAMOROS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE AVENIDA DONATO GUERRA Y , POR LA CALZADA CRISTOBAL DIAZ SI SE CIRCULA DE NORTE A SUR SE ENCUENTRA LA ESCULA , lon:-103.21988554, lat:25.52084663}} | 2020-08-03 | 2020-12-31 | 165450 | 165450 | 165450 | 165450 | 165450 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:076-INFRA/2020, contratista:CONSTRUCTORA VVY S.A. DE C.V., convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MATAMOROS COAHUILA, monto:165450.0, importe_modificado:165450.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:220.0}} | {1727036/proyecto_FIN, 1727036/proyecto_INICIO, 1727036/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200301727384 | Proyecto de inversión | 110110.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:110110.62, modificado:109484.4}} | REHABILITACIÓN DE OLLA COLECTOR DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL EN SALTILLO LOCALIDAD EL SALITRE ASENTAMIENTO EL SALITRE - 17307 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | R AYUNTAMIENTO DE SALTILLO | 17307 | S | 8 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:198, direccion:EJIDO EL SALITRE, 25334 EL SALITRE, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , RECORRER HACIA EL SUR RUMBO A PRESA DE LOS MUCHACHOS 1 KM SOBRE EL CAMINO DE REVESTIMIENTO Y CORTAR HACIA EL SUR PONIENTE SOBRE UNA TERRACERIA DEL, lon:-101.21190824, lat:24.93738389}} | 2020-07-01 | 2020-08-31 | 109484.4 | 109484.4 | 109484.4 | 109484.4 | 109484.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS-OP-FISM-049/20, contratista:MAQUINARIA Y DESARROLLOS URBANOS, S.A. DE C.V., convocante:DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA, monto:109912.08, importe_modificado:109484.4}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1727384/proyecto_INICIO, 1727384/proyecto_PROCESO, 1727384/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200301728546 | Proyecto de inversión | 490639.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:490639.1, modificado:488484.98}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLES ADOQUÍN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO EN SALTILLO LOCALIDAD SALTILLO ASENTAMIENTO EMILIANO ZAPATA - 20638 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | R AYUNTAMIENTO DE SALTILLO | 20638 | S | 370 | 350 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:796.0, meta_modificada:1095.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CALLE ACUEDUCTO COLONIA EMILIANO ZAPATA, 25297 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE PEDRO URBANO RODRIQUEZ, CALLE BELISARIO DOMINGUEZ CALLE ACUEDUCTO ENTRE EMILIANO ZAPATA Y BELISARIO DOMI, lon:-100.91276603, lat:25.44771669}} | 2020-07-01 | 2020-09-30 | 488484.98 | 488484.98 | 488484.98 | 488484.98 | 488484.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS-OP-FISM-098/20, contratista:JIBE CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTOS, S.A. DE C.V., convocante:DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA, monto:488484.98, importe_modificado:488484.98}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1095.6}} | {1728546/proyecto_INICIO, 1728546/proyecto_FIN, 1728546/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200301728701 | Proyecto de inversión | 207126.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:207126.99, modificado:207126.99}} | CONSTRUCCIÓN DE BANQUETA Y CORDÓN EN CALLE JUSTO SIERRA - 21120 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 20 | Múzquiz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL CIUDAD MELCHOR MUZQUIZ | 21120 | S | 52 | 42 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:103.95, meta_modificada:103.95}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE JUSTO SIERRA COLONIA CIUDAD MELCHOR MÚZQUIZ CENTRO, 80704 CIUDAD MELCHOR MÚZQUIZ, MÚZQUIZ COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE IGNACIO ZARAGOZA Y CALLE SANTA ROSA, CALLE JIMENEZ ESTA OBRA SE ENCUENTRA EN EL CENTRO DEL MUNICIPI, lon:-101.51871052, lat:27.87556316}} | 2020-06-05 | 2020-09-30 | 207126.99 | 207126.99 | 207126.99 | 207126.99 | 207126.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC-IN-0021-20, contratista:CARLOS ROMEO RAMOS GONZALEZ, convocante:MUNICIPIO DE MUZQUIZ COAHUILA, monto:207126.99, importe_modificado:207126.99}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:103.95}} | {1728701/proyecto_PROCESO, 1728701/proyecto_INICIO, 1728701/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200301728981 | Proyecto de inversión | 393251.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:393251.58, modificado:390096.43}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLES ADOQUÍN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO EN SALTILLO LOCALIDAD SALTILLO ASENTAMIENTO FEDERICO BERRUETO RAMÓN POPULAR - 21907 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | R AYUNTAMIENTO DE SALTILLO | 21907 | S | 28 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:796.0, meta_modificada:796.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:AVENIDA CENTRAL COLONIA FEDERICO BERRUETO RAMÓN POPULAR, 25096 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE TRES Y CALLE UNO, CALLE NATIVITAS AVENIDA CENTRAL ENTRE CALLE TRES Y CALLE UNO DENTRO DE LA COLONIA FEDERICO BER, lon:-100.97771288, lat:25.38314314}} | 2020-07-01 | 2020-09-20 | 390096.43 | 390096.43 | 390096.43 | 390096.43 | 390096.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS-OP-FISM-100/20, contratista:JIBE CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTOS, S.A. DE C.V., convocante:DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA, monto:391474.5, importe_modificado:390096.43}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:796.5}} | {1728981/proyecto_INICIO, 1728981/proyecto_PROCESO, 1728981/proyecto_FIN, 1728981/proyecto_PROCESO, 1728981/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200301729193 | Proyecto de inversión | 3401562.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3401562.61, modificado:3367760.91}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLES ADOQUÍN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO EN SALTILLO LOCALIDAD SALTILLO ASENTAMIENTO EVARISTO PÉREZ ARREOLA ETAPA 1 - 22493 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | R AYUNTAMIENTO DE SALTILLO | 22493 | S | 75 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:6825.0, meta_modificada:6825.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CALLE CUATRO CIENEGAS COLONIA EVARISTO PÉREZ ARREOLA, 25110 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE CUATRO CIENEGAS Y CALLE PROLONGACION GEMINIS, CALLE CUATRO CIENEGAS ENTRE PORLONGACION GEMINIS Y CUATRO CIENEGAS , lon:-101.01882644, lat:25.47332827}} | 2020-07-01 | 2020-12-07 | 3367760.91 | 3367760.91 | 3367760.91 | 3367760.91 | 3367760.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS-OP-FISM-069/20, contratista:CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA CAPELLANIA, S.A. DE C.V., convocante:DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA, monto:3367805.89, importe_modificado:3367760.91}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:6825.0}} | {1729193/proyecto_FIN, 1729193/proyecto_PROCESO, 1729193/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200301729608 | Proyecto de inversión | 357938.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:357938.18, modificado:355675.17}} | CONSTRUCCIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN SALTILLO LOCALIDAD SALTILLO ASENTAMIENTO LOS BALCONES - 23605 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | R AYUNTAMIENTO DE SALTILLO | 23605 | S | 21 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:139.0, meta_modificada:139.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CALLE 33 Y CALLE SIN NOMBRE COLONIA LOS BALCONES, 25155 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE SEPTIMA Y CALLE 32, CALLE 33 Y CALLE SIN NOMBRE ENTRE CALLE SÉPTIMA Y CALLE 32 DENTRO DE LA COLONIA LOS BALCONES. COL, lon:-101.03606936, lat:25.42648927}} | 2020-07-01 | 2020-12-13 | 355675.17 | 355675.17 | 355675.17 | 355675.17 | 355675.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS-OP-FISM-090/20, contratista:GRUPO HERMER, S.A. DE C.V., convocante:DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA, monto:355675.17, importe_modificado:355675.17}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:139.0}} | {1729608/proyecto_INICIO, 1729608/proyecto_FIN, 1729608/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200301735238 | Proyecto de inversión | 781037.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:781037.58, modificado:775494.02}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN SALTILLO LOCALIDAD SALTILLO ASENTAMIENTO VISTA HERMOSA - 26734 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | R AYUNTAMIENTO DE SALTILLO | 26734 | S | 25 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:321.0, meta_modificada:313.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CALLE OTILIO GONZALEZ JUAN NAVARRO CENTRAL Y CALLE 34 COLONIA VISTA HERMOSA, 35620 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE RÍO CUTZUMULA Y CALLE 42, AVENIDA CENTRAL PROLONGACIÓN OTILIO GONZALEZ ENTRE JUAN NAVARRO Y , lon:-100.94314141, lat:25.39252706}} | 2020-07-01 | 2020-12-13 | 775494.02 | 775494.02 | 775494.02 | 775494.02 | 775494.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS-OP-FISM-130/20, contratista:SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES VALDES, S.A. DE C.V., convocante:DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA, monto:779397.7, importe_modificado:775494.02}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:313.5}} | {1735238/proyecto_INICIO, 1735238/proyecto_PROCESO, 1735238/proyecto_FIN, 1735238/proyecto_INICIO, 1735238/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200301735634 | Proyecto de inversión | 104257.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:104257.29, modificado:86059.1}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN SALTILLO LOCALIDAD SALTILLO ASENTAMIENTO LA PALMA - 27319 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | R AYUNTAMIENTO DE SALTILLO | 27319 | S | 8 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:45.0, meta_modificada:45.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CALLE FELIPE ANGELES COLONIA LA PALMA, 07458 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE JUAN LLAMAS Y CALLE JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ, CALLE FRANCISCO VILLA CALLE FELIPE ANGELES ENTRE CALLE JUAN LLAMAS Y CALLE JOSÉ MARÍA , lon:-100.96492611, lat:25.40749623}} | 2020-07-01 | 2020-12-13 | 86059.1 | 86059.1 | 86059.1 | 86059.1 | 86059.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS-OP-FISM-107/20, contratista:ECO GREEN ENERGY SOLUTIONS S.A. DE C.V., convocante:DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA, monto:103669.98, importe_modificado:86059.1}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:45.0}} | {1735634/proyecto_PROCESO, 1735634/proyecto_INICIO, 1735634/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200301737466 | Proyecto de inversión | 1174724.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1174724.5, modificado:1174724.5}} | REHABILITACIÓN DE REVESTIMIENTO EN SAN PEDRO LOCALIDAD SAN PEDRO ASENTAMIENTO LA AMÉRICA - 29723 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 33 | San Pedro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN PEDRO | 29723 | S | 300 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1956.0, meta_modificada:1956.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:AVENIDA FRANCISCO RODRIGUEZ HERRERA COLONIA LA AMÉRICA, 20389 SAN PEDRO, SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE JIMENEZ Y CALLE DIEZ Y SEIS DE SEPTIEMBRE, AVENIDA JOSE MONTEMAYOR SIFUENTES POR EL CANAL DE RIEGO GUADALUPE. A, lon:-102.98726787, lat:25.74092907}} | 2020-04-01 | 2020-06-30 | 1174724.5 | 1174724.5 | 1174724.5 | 1174724.5 | 1174724.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS-FISM-2020-003, contratista:MILFER CONSTRUCCIONES, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO SAN PEDRO, monto:3012172.0, importe_modificado:3012126.01}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1956.0}} | {1737466/proyecto_PROCESO, 1737466/proyecto_FIN, 1737466/proyecto_INICIO, 1737466/proyecto_FIN, 1737466/proyecto_INICIO, 1737466/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200301739317 | Proyecto de inversión | 265086.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:265086.77, modificado:265086.77}} | REHABILITACIÓN DE REVESTIMIENTO EN SAN PEDRO LOCALIDAD SAN MIGUEL ASENTAMIENTO SAN MIGUEL - 31896 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 33 | San Pedro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN PEDRO | 31896 | S | 300 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2587.0, meta_modificada:2587.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:84, direccion:AVENIDA HIDALGO EJIDO SAN MIGUEL, 24086 SAN MIGUEL, SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE DEGOLLADO Y CALLE LERDO DE TEJADA, AVENIDA JUAREZ A UNA CUADRA DE LA CANCHA DE LA COMUNIDAD, lon:-102.94912817, lat:25.69885462}} | 2020-04-01 | 2020-06-30 | 265086.77 | 265086.77 | 265086.77 | 265086.77 | 265086.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS-FISM-2020-003, contratista:MILFER CONSTRUCCIONES, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO SAN PEDRO, monto:3012172.0, importe_modificado:3012126.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2587.0}} | {1739317/proyecto_PROCESO, 1739317/proyecto_INICIO, 1739317/proyecto_PROCESO, 1739317/proyecto_FIN, 1739317/proyecto_INICIO, 1739317/proyecto_PROCESO, 1739317/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200301741806 | Proyecto de inversión | 14809.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14809.2, modificado:14809.2}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN SAN PEDRO LOCALIDAD GATAS MOCHAS ASENTAMIENTO GATAS MOCHAS - 34952 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 33 | San Pedro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN PEDRO | 34952 | S | 180 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:32, direccion:EJIDO GATAS MOCHAS, 24610 GATAS MOCHAS, SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , SE UBICA AL SUR DE LA CABECERA MUNICIPAL TOMAR LA CARRETERA AL EJIDO TACUBAYA RECORRER 8.50 KM EN EL ENTRONQUE VIRAR A MANO DERECHA PASARA EJ, lon:-103.05157384, lat:25.70969067}} | 2020-05-01 | 2020-06-30 | 14809.2 | 14809.2 | 14809.2 | 14809.2 | 14809.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS-FISM-2020-004, contratista:JUAN ANTONIO CAÑEDO VALENZUELA, convocante:MUNICIPIO SAN PEDRO, monto:740492.73, importe_modificado:740459.35}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:10.0}} | {1741806/proyecto_INICIO, 1741806/proyecto_PROCESO, 1741806/proyecto_INICIO, 1741806/proyecto_FIN, 1741806/proyecto_PROCESO, 1741806/proyecto_FIN, 1741806/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200301741963 | Proyecto de inversión | 7404.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7404.6, modificado:7404.6}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN SAN PEDRO LOCALIDAD LA CAROLINA LA NUEVA CAROLINA ASENTAMIENTO LA CAROLINA LA NUEVA CAROLINA - 35131 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 33 | San Pedro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN PEDRO | 35131 | S | 120 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:19, direccion:EJIDO LA CAROLINA (LA NUEVA CAROLINA), 24344 LA CAROLINA (LA NUEVA CAROLINA), SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , SE UBICA AL NORTE DE LA CABECERA MUNICIPAL TOMAR LA CARRETERA LIBRAMIENTO LAS AMÉRICAS DESDE SORIANA VI, lon:-103.00090649, lat:25.80257989}} | 2020-05-01 | 2020-06-30 | 7404.6 | 7404.6 | 7404.6 | 7404.6 | 7404.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS-FISM-2020-004, contratista:JUAN ANTONIO CAÑEDO VALENZUELA, convocante:MUNICIPIO SAN PEDRO, monto:740492.73, importe_modificado:740459.35}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:5.0}} | {1741963/proyecto_INICIO, 1741963/proyecto_PROCESO, 1741963/proyecto_INICIO, 1741963/proyecto_FIN, 1741963/proyecto_INICIO, 1741963/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200301741993 | Proyecto de inversión | 14809.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14809.2, modificado:14809.2}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN SAN PEDRO LOCALIDAD SAN MARCOS ASENTAMIENTO SAN MARCOS - 35168 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 33 | San Pedro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN PEDRO | 35168 | S | 300 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:83, direccion:CALLE PRINCIPAL A LA ESC. PRIMARIA EJIDO SAN MARCOS, 24405 SAN MARCOS, SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , SE UBICA AFUERA DE LA ESCUELA PRIMARIA JARDIN DE NIÑOS Y DE LA CAPILLA DE LA COMUNIDAD., lon:-103.00990426, lat:25.66789784}} | 2020-05-01 | 2020-06-30 | 14809.2 | 14809.2 | 14809.2 | 14809.2 | 14809.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS-FISM-2020-004, contratista:JUAN ANTONIO CAÑEDO VALENZUELA, convocante:MUNICIPIO SAN PEDRO, monto:740492.73, importe_modificado:740459.35}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:10.0}} | {1741993/proyecto_PROCESO, 1741993/proyecto_INICIO, 1741993/proyecto_FIN, 1741993/proyecto_PROCESO, 1741993/proyecto_FIN, 1741993/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200301745942 | Proyecto de inversión | 1127883.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1127883.88, modificado:1127200.18}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN TORREÓN LOCALIDAD TORREÓN ASENTAMIENTO MAGDALENAS - 46492 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 35 | Torreón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 46492 | S | 11 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:276.0, meta_modificada:276.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:BOULEVARD AEROPUERTO COLONIA MAGDALENAS, 68944 TORREÓN, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALZADA ÁVILA CAMACHO Y CALLE RÍO EUFRATES, CALLE RÍO POO PARA LLEGAR A LA OBRA SE TOMA LA CALZADA AVILA CAMACHO DE PONIENTE A ORIENTE Y, lon:-103.41617532, lat:25.55990228}} | 2020-06-15 | 2020-09-12 | 1127200.18 | 1127200.18 | 1127200.18 | 1127200.18 | 1127200.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:042-FISM-TOR/2020, contratista:GLOBAL MAQUINARIA Y TRANSPORTE S.A DE C.V., convocante:TESORERIA MUNICIPAL DE TORREON ATRAVES DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS, monto:1127883.88, importe_modificado:1127883.88}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:276.0}} | {1745942/proyecto_PROCESO, 1745942/proyecto_INICIO, 1745942/proyecto_FIN, 1745942/proyecto_PROCESO, 1745942/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200301746563 | Proyecto de inversión | 123118.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:123118.32, modificado:123118.32}} | REHABILITACIÓN DE REVESTIMIENTO EN SAN PEDRO LOCALIDAD SAN PEDRO ASENTAMIENTO SAN PEDRO DE LAS COLONIAS CENTRO - 48031 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 33 | San Pedro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN PEDRO | 48031 | S | 600 | 400 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:113.0, meta_modificada:113.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:AVENIDA FERROCARRIL PARQUE INDUSTRIAL SAN PEDRO DE LAS COLONIAS CENTRO, 20170 SAN PEDRO, SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , FRENTE A LA FABRICA WRANGLER EN EL PARQUE INDUSTRIAL., lon:-103.01070871, lat:25.76696724}} | 2020-05-01 | 2020-06-30 | 123118.32 | 123118.32 | 123118.32 | 123118.32 | 123118.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS-FISM-2020-003, contratista:MILFER CONSTRUCCIONES, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO SAN PEDRO, monto:3012172.0, importe_modificado:3012126.01}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:113.0}} | {1746563/proyecto_FIN, 1746563/proyecto_PROCESO, 1746563/proyecto_INICIO, 1746563/proyecto_PROCESO, 1746563/proyecto_INICIO, 1746563/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200301746986 | Proyecto de inversión | 2691899.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2691899.31, modificado:2691899.31}} | CONSTRUCCIÓN DE LÍNEAS DE CONDUCCIÓN EN ALLENDE LOCALIDAD ALLENDE ASENTAMIENTO SAN TITO - 49719 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 3 | Allende | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE ALLENDE COAHUILA | 49719 | S | 10304 | 10100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:690.0, meta_modificada:690.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE JOSE GARZA MONTALVO COLONIA SAN TITO, 76255 ALLENDE, ALLENDE COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE REVOLUCION Y , LA OBRA EMPIEZA AL FINAL DE LA COLONIA SAN TITO EN LA ESQUINA DE LAS CALLES JOSE GARZA MONTALVO Y CALLE REVOL, lon:-100.84599208, lat:28.35893724}} | 2020-08-03 | 2020-12-31 | 2691899.31 | 2691899.31 | 2691899.31 | 2691899.31 | 2691899.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INFRA/03/2020, contratista:AIKIN SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE ALLENDE COAHUILA, monto:2691899.31, importe_modificado:2691899.31}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:690.0}} | {1746986/proyecto_PROCESO, 1746986/proyecto_INICIO, 1746986/proyecto_PROCESO, 1746986/proyecto_FIN, 1746986/proyecto_PROCESO, 1746986/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200301748321 | Proyecto de inversión | 22707.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:22707.84, modificado:22707.84}} | CONSTRUCCIÓN DE DEPÓSITO O TANQUE DE AGUA POTABLE EN CALLE VENUSTIANO CARRANZA ENTRE CALLE APOLONIO M AVILES Y MIGUEL HIDALGO EN ABASOLO. - 53230 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 1 | Abasolo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 53230 | S | 0 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE VENUSTIANO CARRRANZA COLONIA ABASOLO, 25540 ABASOLO, ABASOLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE IGNACIO ZARAGOZA Y CALLE MIGUEL HIDALGO, CALLE APOLONIO M AVILES CALLE VENUSTIANO CARRANZA ENTRE CALLE APOLONIO M AVILES Y MIGU, lon:-101.42502475, lat:27.18235464}} | 2020-06-29 | 2020-12-28 | 22707.84 | 22707.84 | 22707.84 | 22707.84 | 22707.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMA-FISM-200100031, contratista:FIDEL ADRIAN LOPEZ ESQUIVEL, convocante:MUNICIPIO DE ABASOLO, COAHUILA, monto:1203515.52, importe_modificado:1203515.52}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1748321/proyecto_INICIO, 1748321/proyecto_PROCESO, 1748321/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200301749060 | Proyecto de inversión | 60456 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:60456.0, modificado:60456.0}} | CONSTRUCCION DE LOSA DE CONCRETO EN CALLE DEGOLLADO #154 EN SACRAMENTO COAHUILA - 55229 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 29 | Sacramento | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SACRAMENTO | 55229 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:CALLE DEGOLLADO INTERIOR SN COLONIA SACRAMENTO, 27750 SACRAMENTO, SACRAMENTO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE RAMON CANTU Y CARRETERA SAN PEDRO SAN BUENAVENTURA, CALLE IGNACIO ZARAGOZA ESTA OBRA SE ENCUENTRA AL ORIENTE DEL MUNI, lon:-101.72042524, lat:27.00877261}} | 2020-07-01 | 2020-09-30 | 60456 | 60456 | 60456 | 60456 | 60456 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-MSC-03/2020, contratista:REYGAR S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SACRAMENTO, monto:858813.07, importe_modificado:858813.07}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:20.0}} | {1749060/proyecto_INICIO, 1749060/proyecto_PROCESO, 1749060/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200301750513 | Proyecto de inversión | 10625.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:10625.22, modificado:10625.22}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN SAN PEDRO LOCALIDAD SANTA RITA ASENTAMIENTO SANTA RITA - 59622 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 33 | San Pedro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN PEDRO | 59622 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:193, direccion:EJIDO SANTA RITA, 27970 SANTA RITA, SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , SE LOCALIZA A UN LADO DE LA IGLESIA DE LA COMUNIDAD, lon:-102.81071444, lat:25.68343089}} | 2020-07-01 | 2020-07-30 | 10625.22 | 10625.22 | 10625.22 | 10625.22 | 10625.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS-FISM-2020-022, contratista:MILFER CONSTRUCCIONES, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO SAN PEDRO, monto:2745548.9, importe_modificado:2745514.57}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:15.0}} | {1750513/proyecto_PROCESO, 1750513/proyecto_INICIO, 1750513/proyecto_FIN, 1750513/proyecto_PROCESO, 1750513/proyecto_FIN, 1750513/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200301750706 | Proyecto de inversión | 65860.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:65860.43, modificado:65860.43}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN SAN PEDRO LOCALIDAD FRONTERA ASENTAMIENTO FRONTERA - 60150 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 33 | San Pedro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN PEDRO | 60150 | S | 12 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:30, direccion:CALLE JUAREZ EJIDO FRONTERA, 27970 FRONTERA, SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE AVENIDA GUERRERO Y CAMINO PARCELARIO, AVENIDA ALVARO OBREGON SE LOCALIZA FRENTE A LA ESCUELA PRIMARIA., lon:-102.94311419, lat:25.69483191}} | 2020-07-01 | 2020-07-30 | 65860.43 | 65860.43 | 65860.43 | 65860.43 | 65860.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS-FISM-2020-022, contratista:MILFER CONSTRUCCIONES, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO SAN PEDRO, monto:2745548.9, importe_modificado:2745514.57}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:6.0}} | {1750706/proyecto_PROCESO, 1750706/proyecto_INICIO, 1750706/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200301751869 | Proyecto de inversión | 36186.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:36186.14, modificado:36186.14}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN SAN PEDRO LOCALIDAD SAN ANTONIO DE GURZA ASENTAMIENTO SAN ANTONIO DE GURZA - 63730 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 33 | San Pedro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SN PEDRO | 63730 | S | 8 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:53.0, meta_modificada:53.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:70, direccion:EJIDO SAN ANTONIO DE GURZA, 27953 SAN ANTONIO DE GURZA, SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , FRENE DE LA TIENDA LICONSA CONASUPO, lon:-103.05156189, lat:25.767933}} | 2020-07-15 | 2020-08-15 | 36186.14 | 36186.14 | 36186.14 | 36186.14 | 36186.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS-FISM-2020-022, contratista:MILFER CONSTRUCCIONES, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO SAN PEDRO, monto:2745548.9, importe_modificado:2745514.57}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:53.0}} | {1751869/proyecto_INICIO, 1751869/proyecto_PROCESO, 1751869/proyecto_INICIO, 1751869/proyecto_FIN, 1751869/proyecto_PROCESO, 1751869/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200301752497 | Proyecto de inversión | 94516.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:94516.8, modificado:94516.8}} | MANTENIMIENTO DE BOMBA DE AGUA DE LA SECUNDARA TÉCNICA NUMERO 61 GUADALUPE VICTORIA - 65557 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 29 | Sacramento | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SACRAMENTO | 65557 | S | 75 | 65 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:CALLE CESÁREO CASTRO 128 INTERIOR SN COLONIA SACRAMENTO, 27750 SACRAMENTO, SACRAMENTO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE IGNACIO ALLENDE, CALLE LERDO DE TEJADA ESTE PROYECTO SE ENCUENTRA DE LA PRESIDENCIA , lon:-101.72744528, lat:27.00951856}} | 2020-07-31 | 2020-08-15 | 94516.8 | 94516.8 | 94516.8 | 94516.8 | 94516.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-MSC-08/2020, contratista:BOVISA S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SACRAMENTO, monto:94516.8, importe_modificado:94516.8}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1752497/proyecto_INICIO, 1752497/proyecto_FIN, 1752497/proyecto_PROCESO, 1752497/proyecto_FIN, 1752497/proyecto_INICIO, 1752497/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200301755282 | Proyecto de inversión | 320000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:320000.0, modificado:320000.0}} | REHABILITACIÓN DE CAMINOS CARRETERAS EN SIERRA MOJADA LOCALIDAD PROVIDENCIA - 77410 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 34 | Sierra Mojada | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE SIERRA MOJADA | 77410 | S | 40 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:42, direccion:CAMINO TRAMO SIERRA MOJADA - EJIDO PROVIDENCIA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 40 + 000 EJIDO PROVIDENCIA, 27625 PROVIDENCIA, SIERRA MOJADA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , DE SIERRA MOJADA TOMAR CAMINO A EJIDO PROVIDENCIA LLE, lon:-103.52871948, lat:27.09340048}} | 2020-09-01 | 2020-09-30 | 320000 | 320000 | 320000 | 320000 | 320000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:85988, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SIERRA MOJADA, monto:320000.0, importe_modificado:320000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:9.0}} | {1755282/proyecto_PROCESO, 1755282/proyecto_INICIO, 1755282/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200301755520 | Proyecto de inversión | 1169967 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1169967.0, modificado:1169967.0}} | SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO Y BANQUETAS EN AVE. CONSTITUCION ENTRE JIMENEZ Y PUENTE VADO LAS AMERICAS - 79869 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 18 | Monclova | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MONCLOVA | 79869 | S | 78 | 65 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:860.0, meta_modificada:860.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:AVENIDA CONSTITUCION COLONIA HÉROES DEL 47, 25740 MONCLOVA, MONCLOVA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE JIMENEZ Y CALLE E MINERO, PRIVADA DE LAS FLORES ESTA OBRA SE ENCUENTRA EN EL CENTRO DEL MUNICIPIO AUN COSTADO DEL RIO MONCLOV, lon:-101.41314711, lat:26.91588946}} | 2020-08-01 | 2020-10-31 | 1169967 | 1169967 | 1169967 | 1169967 | 1169967 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:CM-SE-35-2020, contratista:MORTIS CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MONCLOVA, monto:1169330.4, importe_modificado:1169967.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:860.0}} | {1755520/proyecto_INICIO, 1755520/proyecto_PROCESO, 1755520/proyecto_FIN, 1755520/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200301758785 | Proyecto de inversión | 177000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:177000.0, modificado:177000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA EN CALLE PROLONGACIÓN ZARAGOZA ENTRE CALLE VICENTE FERRER Y RAYÓN EN EL MUNICIPIO DE ABASOLO, COAHUILA - 88891 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 1 | Abasolo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ABASOLO | 88891 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:44.0, meta_modificada:44.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE PROLONGACIÓN ZARAGOZA COLONIA ABASOLO, 25540 ABASOLO, ABASOLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE VICENTE FERRER Y CALLE RAYON, CALLE NACIONAL CALLE PROLONGACIÓN ZARAGOZA ENTRE CALLE VICENTE FERRER Y RAYON EN ABASOLO, lon:-101.43393827, lat:27.18808942}} | 2020-08-03 | 2020-12-18 | 177000 | 177000 | 177000 | 177000 | 177000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMA-FISM-200100038, contratista:SERGIO MARIO GAYTÁN RAMÍREZ, convocante:MUNICIPIO DE ABASOLO, COAHUILA, monto:3540000.0, importe_modificado:3540000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:44.0}} | {1758785/proyecto_PROCESO, 1758785/proyecto_INICIO, 1758785/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200301758941 | Proyecto de inversión | 177000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:177000.0, modificado:177000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA EN CALLE PRIVADA NOGALES ENTRE ALAMOS Y CERRADA COLONIA LA GRANJA EN ABASOLO, COAHUILA - 89348 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 1 | Abasolo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 89348 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:44.0, meta_modificada:44.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE PRIVADA NOGALES COLONIA LA GRANJA, 25540 ABASOLO, ABASOLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE ALAMOS Y CALLE CERRADA, CALLE CUAUTHEMOC EN CALLE PRIVADA NOGALES ENTRE ALAMOS Y CERRADA EN ABASOLO COAHUILA, lon:-101.42060876, lat:27.18505171}} | 2020-08-04 | 2020-12-18 | 177000 | 177000 | 177000 | 177000 | 177000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMA-FISM-200100038, contratista:SERGIO MARIO GAYTÁN RAMÍREZ, convocante:MUNICIPIO DE ABASOLO, COAHUILA, monto:3540000.0, importe_modificado:3540000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:44.0}} | {1758941/proyecto_PROCESO, 1758941/proyecto_INICIO, 1758941/proyecto_PROCESO, 1758941/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200301758962 | Proyecto de inversión | 177000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:177000.0, modificado:177000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA EN CALLE ZAPATA ENTRE CALLE COMPUERTAS Y LIBRAMIENTO ABASOLO EN ABASOLO - 89399 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 1 | Abasolo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ABASOLO | 89399 | S | 1 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:44.0, meta_modificada:44.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE ZAPATA COLONIA ABASOLO, 25540 ABASOLO, ABASOLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE COMPUERTAS Y CALLE LIBRAMIENTO ABASOLO, CALLE FRANCISCO VILLA CALLE ZAPATA ENTRE CALLE COMPUERTAS Y LIBRAMIENTO ABASOLO, lon:-101.43688425, lat:27.18540285}} | 2020-08-04 | 2020-12-18 | 177000 | 177000 | 177000 | 177000 | 177000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMA-FISM-200100038, contratista:SERGIO MARIO GAYTÁN RAMÍREZ, convocante:MUNICIPIO DE ABASOLO, COAHUILA, monto:3540000.0, importe_modificado:3540000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:44.0}} | {1758962/proyecto_PROCESO, 1758962/proyecto_INICIO, 1758962/proyecto_PROCESO, 1758962/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200301759036 | Proyecto de inversión | 177000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:177000.0, modificado:177000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA EN CALLE PRIVADA NOGALES ENTRE ALAMOS Y CERRADA EN COLONIA LAS GRANJAS EN ABASOLO, COAHUUILA - 89590 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 1 | Abasolo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 89590 | S | 1 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:44.0, meta_modificada:44.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE PRIVADA NOGALES COLONIA LA GRANJA, 25540 ABASOLO, ABASOLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE ALAMOS Y CALLE CERRADA, CALLE CUAUHTEMOC EN CALLE PRIVADA NOGALES ENTRE ALAMOS Y CERRADA EN COLONIA LAS GRANJAS EN ABASOLO COAHUIL, lon:-101.42094766, lat:27.18518532}} | 2020-08-04 | 2020-12-18 | 177000 | 177000 | 177000 | 177000 | 177000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMA-FISM-200100038, contratista:SERGIO MARIO GAYTÁN RAMÍREZ, convocante:MUNICIPIO DE ABASOLO, COAHUILA, monto:3540000.0, importe_modificado:3540000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:44.0}} | {1759036/proyecto_PROCESO, 1759036/proyecto_INICIO, 1759036/proyecto_PROCESO, 1759036/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200301763124 | Proyecto de inversión | 78127.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:78127.9, modificado:78127.9}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN CALLE IGNACIO ALDAMA 206 EN SACRAMENTO COAHUILA - 100291 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 29 | Sacramento | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL SACRAMENTO | 100291 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:CALLE IGNACIO ALDAMA COLONIA SACRAMENTO, 27750 SACRAMENTO, SACRAMENTO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE JOSE MARIA MORELOS Y CALLE GONZALEZ ORTEGA, CALLE IGNACIO ALLENDE ESTA OBRA SE ENCUENTRA A UNA CUADRA DE LA PRESIDENCIA MUNI, lon:-101.72263196, lat:27.0044314}} | 2020-08-17 | 2020-10-31 | 78127.9 | 78127.9 | 78127.9 | 78127.9 | 78127.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-MSC-03/2020, contratista:REYGAR S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SACRAMENTO, monto:858813.07, importe_modificado:858813.07}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1763124/proyecto_INICIO, 1763124/proyecto_PROCESO, 1763124/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200301763411 | Proyecto de inversión | 79621.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:79621.53, modificado:79621.53}} | PROGRAMA CUARTO ADICIONAL 2020 - 101065 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 19 | Morelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MORELOS | 101065 | S | 2 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:4, direccion:CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ EJIDO LOS ÁLAMOS, 26517 LOS ÁLAMOS, MORELOS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE MANUEL R. CADENA Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CALLE GENERAL CEPEDA LA OBRA SE LLEVARA ACABO EN UN TERRENO UBICADO EN LA CAL, lon:-100.94289514, lat:28.36049721}} | 2020-09-01 | 2020-12-31 | 79621.53 | 79621.53 | 79621.53 | 79621.53 | 79621.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC-20-INFRA/002, contratista:IKAM CONTRUCTURA 5M SA DE CV, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MORELOS COAHUILA, monto:1201464.91, importe_modificado:1201464.91}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1763411/proyecto_INICIO, 1763411/proyecto_PROCESO, 1763411/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200301767651 | Proyecto de inversión | 186973 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:186973.0, modificado:186973.0}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE Y 12 TOMAS DOMICILIARIAS EN PRIV. BARAJAS CON CALLE ALTOS IBARRA DE LA ZONA CENTRO - 112630 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 18 | Monclova | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MONCLOVA | 112630 | S | 28 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:141.0, meta_modificada:141.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:PRIVADA BARAJAS COLONIA MONCLOVA CENTRO, 25700 MONCLOVA, MONCLOVA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE ALTOS IBARRA Y CALLE TOPE DE CALLE, PRIVADA SAN MARTIN ESTA OBRA SE ENCUENTRA EN EL CENTRO DEL MUNICIPIO AUN COSTADO DEL RIO MONC, lon:-101.41300755, lat:26.89353078}} | 2020-08-18 | 2020-11-30 | 186973 | 186973 | 186973 | 186973 | 186973 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:CM-AP-24-2020, contratista:CONSTRUCTORA, ARRENDADORA Y COMERCIALIZADORA WILLIAMSON, S.A. DE C.V., convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MONCLOVA, monto:186050.0, importe_modificado:186973.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:141.0}} | {1767651/proyecto_INICIO, 1767651/proyecto_PROCESO, 1767651/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200301770009 | Proyecto de inversión | 22707.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:22707.84, modificado:22707.84}} | CONSTRUCCIÓN DE DEPÓSITO O TANQUE DE AGUA POTABLE EN CALLE ITURBIDE ENTRE CALLEJON DEL DIABLO Y COMPUERTAS EN ABASOLO, COAHUILA - 119396 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 1 | Abasolo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ABASOLO | 119396 | S | 1 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:BOULEVARD ITURBIDE COLONIA ABASOLO, 25540 ABASOLO, ABASOLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE CALEJON DEL DIABLO Y CALLE COMPUERTAS, CALLE LABORES DE CULTIVO CALLE ITRUBIDE ENTRE CALLEJON DEL DIABLO Y COMPUERTAS EN ABASOLO COAHUIL, lon:-101.43114844, lat:27.18241512}} | 2020-09-03 | 2020-12-28 | 22707.84 | 22707.84 | 22707.84 | 22707.84 | 22707.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMA-FISM-200100050, contratista:FIDEL ADRIAN LOPEZ ESQUIVEL, convocante:MUNICIPIO DE ABASOLO, COAHUILA, monto:1067268.48, importe_modificado:1067268.48}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1770009/proyecto_INICIO, 1770009/proyecto_FIN, 1770009/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200301772711 | Proyecto de inversión | 22707.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:22707.84, modificado:22707.84}} | CONSTRUCCIÓN DE DEPÓSITO O TANQUE DE AGUA POTABLE EN CALLE ZARAGOZA ENTRE GUERRERO Y ALLENDE EN CONGREGACIÓN LOS RODRÍGUEZ, COAHUILA - 126595 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 1 | Abasolo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 126595 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:7, direccion:CALLE ZARAGOZA COLONIA LOS RODRÍGUEZ, 25550 LOS RODRÍGUEZ, ABASOLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE GUERRERO Y CALLE ALLENDE, CALLE SERGIO ENRIQUE TREVIÑO CALLE ZARAGOZA ENTRE GUERRERO Y ALLENDE EN CONGREGACIÓN LOS RODRIGUEZ COA, lon:-101.35959672, lat:27.19692091}} | 2020-09-09 | 2020-12-28 | 22707.84 | 22707.84 | 22707.84 | 22707.84 | 22707.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMA-FISM-200100050, contratista:FIDEL ADRIAN LOPEZ ESQUIVEL, convocante:MUNICIPIO DE ABASOLO, COAHUILA, monto:1067268.48, importe_modificado:1067268.48}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1772711/proyecto_FIN, 1772711/proyecto_INICIO, 1772711/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200301773865 | Proyecto de inversión | 574231.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:574231.66, modificado:571756.53}} | CONSTRUCCIÓN DE LÍNEAS DE DRENAJE SANITARIO EN PASO DEL TÍO PÍO - 129895 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 38 | Zaragoza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ZARAGOZA COAHUILA | 129895 | S | 380 | 220 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:588.0, meta_modificada:588.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:29, direccion:CALLE OAXACA INTERIOR SN EJIDO PASO DEL TÍO PÍO, 26464 PASO DEL TÍO PÍO, ZARAGOZA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE V. CARRANZA Y CALLE FCO. I MADERO, CALLE ADOLFO LOPEZ MATEO ESTA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN EL EJIDO PASO DEL T, lon:-100.90135358, lat:28.48109829}} | 2020-06-04 | 2020-11-25 | 571756.53 | 571756.53 | 571756.53 | 571756.53 | 571756.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2038INF005, contratista:CONSTRUCTORA E INGENIERIA LA CARBONIFERA S.A DE C.V, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ZARAGOZA, COAHUILA, monto:574231.66, importe_modificado:571756.53}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:588.0}} | {1773865/proyecto_INICIO, 1773865/proyecto_PROCESO, 1773865/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200301776236 | Proyecto de inversión | 179136.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:179136.48, modificado:179136.48}} | MANTENIMIENTO A TECHO DE AULA EN ESCUELA DE EDUCACIÓN INICIAL EN SACRAMENTO COAHUILA - 134423 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 29 | Sacramento | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL SACRAMENTO | 134423 | S | 28 | 27 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:110.0, meta_modificada:110.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:CALLE VICENTE GUERRERO COLONIA SIETE DE ABRIL, 27750 SACRAMENTO, SACRAMENTO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE SIETE DE ABRIL Y CALLE EJIDAL, CALLE BENITO JUAREZ ESTA OBRA SE ENCUENTRA AL SUR DEL MUNICIPIO DE LA PRESIDENCIA MUNICI, lon:-101.72412731, lat:26.99822899}} | 2020-09-01 | 2020-12-15 | 179136.48 | 179136.48 | 179136.48 | 179136.48 | 179136.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-MSC-07/2020, contratista:REYGAR S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SACRAMENTO, monto:179136.48, importe_modificado:179136.48}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:110.0}} | {1776236/proyecto_INICIO, 1776236/proyecto_PROCESO, 1776236/proyecto_INICIO, 1776236/proyecto_PROCESO, 1776236/proyecto_FIN, 1776236/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200301788473 | Proyecto de inversión | 2152795.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2152795.5, modificado:2152795.5}} | 203100034 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFALTICO EN CALLE REPUBLICA ENTRE FIDEL HERNÁNDEZ Y ROBERTO DE LOS SANTOS; CALLE SOBERANÍA ENTRE FIDEL HERNÁNDEZ Y ROBERTO DE LOS SANTOS; ROBERTO DE LOS SANTOS ENTRE CONSTITUCIÓN Y CAMINO REAL Y CALLE REVOLUCIÓN ENTRE INDEPENDENCIA Y SOBERANÍA COL. REFORMA. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 31 | San Buenaventura | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN BUENAVENTURA |  | N | 0 | 0 | 80 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5501.0, meta_modificada:5501.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:Acuña 408, 16 de Abril, Zona Centro, 25506 San Buenaventura, Coah., México, lon:-101.54684544, lat:27.04249984}} | 2020-07-16 | 2020-09-11 | 2152795.5 | 2152795.5 | 2152795.5 | 2152795.5 | 2152795.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HC-SF-002/2020, contratista:CONSTRUCTORA GARZA FALCON, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN BUENAVENTURA, monto:2167175.5, importe_modificado:2152795.52}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5501.0}} | {1788473/proyecto_INICIO, 1788473/proyecto_PROCESO, 1788473/proyecto_FIN, 1788473/proyecto_PROCESO, 1788473/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200301792472 | Proyecto de inversión | 4276099.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4276099.02, modificado:3573082.8}} | REHABILITACIÓN DE CARPETA ASFALTICA DE CALLE TABACHINES, JACARANDAS, MARGARITAS. JARDIN Y TORREON, COL. LAS FUENTES | 5 | Coahuila de Zaragoza | 25 | Piedras Negras | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE PIEDRAS NEGRAS | MPN038-VAM-2020 | N | 0 | 0 | 10500 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:700.49, meta_modificada:700.49}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:Piedras Negras, Coah., México, lon:-100.5408622, lat:28.6916182}} | 2020-08-27 | 2020-10-26 | 3573082.8 | 3573082.8 | 3573082.8 | 3573082.8 | 3573082.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPN038-VAM-2020, contratista:INGENIERÍA Y CONSTRUCCIONES RIO BRAVO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PIEDRAS NEGRAS, monto:4276099.02, importe_modificado:4276099.02}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:700.49}} | {1792472/proyecto_INICIO, 1792472/proyecto_PROCESO, 1792472/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200301793343 | Proyecto de inversión | 549369.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:549369.05, modificado:549369.05}} | REHABILITACION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN EL EJIDO LA MOTA | 5 | Coahuila de Zaragoza | 20 | Múzquiz | Proyecto de Inversión de Inmuebles | Deporte | Sin identificar | MUNICIPIO DE MUZQUIZ COAHUILA | 1 | N | 0 | 0 | 500 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:378.72, meta_modificada:378.72}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:78, direccion:COAH 22, Coahuila de Zaragoza, México, lon:-101.37771606, lat:27.7722663}} | 2020-10-15 | 2020-10-15 | 549369.05 | 549369.05 | 549369.05 | 549369.05 | 549369.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC-PMM-202001-1-0, contratista:ELMER ARISTEO ROCHA MARTINEZ, convocante:MUNICIPIO DE MUZQUIZ COAHUILA, monto:549369.05, importe_modificado:549369.05}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:378.72}} | {1793343/proyecto_PROCESO, 1793343/proyecto_INICIO, 1793343/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200301793488 | Proyecto de inversión | 3499978.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3499978.48, modificado:3499978.48}} | EJECUCION DE TRABAJOS DE CONFORMACION DE CALLES Y CAMINOS EN DIFERENTES SECTORES DEL MUNICIPIO DE FRONTERA, COAHUILA DE ZARAGOZA. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 10 | Frontera | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FRONTERA | HIDRO 001/2020 C.F. | N | 0 | 0 | 80995 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:Frontera, Coah., México, lon:-101.4446968, lat:26.9377144}} | 2020-05-06 | 2020-12-30 | 3499978.48 | 3499978.48 | 3499978.48 | 3499978.48 | 3499978.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HIDROCARBUROS 001/2020 C.F., contratista:TEC- TECNOLOGIA EN CONSTRUCCION MONCLOVA SA DE CV, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CIUDAD FRONTERA, monto:3499978.48, importe_modificado:3499978.48}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {1793488/proyecto_INICIO, 1793488/proyecto_PROCESO, 1793488/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200301793629 | Proyecto de inversión | 1262898 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1262898.0, modificado:1098450.48}} | ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA "VITO ALESSIO ROBLES".- CONSTRUCCIÓN DE BARDA LADO SUR Y PARCIAL LADOS ORIENTE Y PONIENTE. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 22 | Nava | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 202200021 | N | 0 | 0 | 443 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:0, direccion:VICENTE GUERRERO NUM. 680,COL. ZONA CENTRO,NAVA, lon:-100.7746391, lat:28.4163258}} | 2020-09-11 | 2020-11-09 | 1098450.48 | 1098450.48 | 1098450.48 | 1098450.48 | 1098450.48 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200301793636 | Proyecto de inversión | 1770484 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1770484.0, modificado:1611725.69}} | ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO VILLA.- CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 28 | Sabinas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 202800035 | N | 0 | 0 | 204 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:0, direccion:AGUA DULCE S/N,FRACC. VALLE DE SANTO DOMINGO,SABINAS, lon:-101.1108496, lat:27.8696193}} | 2020-09-09 | 2020-11-07 | 1611725.69 | 1611725.69 | 1611725.69 | 1611725.69 | 1611725.69 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200401795834 | Proyecto de inversión | 60640 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:60640.0, modificado:59137.52}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO COLONIA PT EN MÚZQUIZ LOCALIDAD PALAÚ - 49783 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL | 49783 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:93, direccion:CALLE PALAU 13 INTERIOR SN COLONIA PT, 26350 PALAÚ, MÚZQUIZ COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE PIEDRAS NEGRAS Y CALLE SABINAS,, lon:-101.41529624, lat:27.90385103}} | 2020-09-01 | 2020-12-31 | 59137.52 | 59137.52 | 59137.52 | 59137.52 | 59137.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-051-20, contratista:CONTRATISTAS INTEGRALES SA DE CV, convocante:Gobierno del estado de Coahuila de Zaragoza, monto:1478438.26, importe_modificado:1478438.26}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1795834/proyecto_INICIO, 1795834/proyecto_PROCESO, 1795834/proyecto_FIN, 1795834/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200401795839 | Proyecto de inversión | 55570.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:55570.01, modificado:54442.37}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN MÚZQUIZ LOCALIDAD CIUDAD MELCHOR MÚZQUIZ - 51131 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARÍA DE INCLUSIÓN Y DESARROLLO SOCIAL | 51131 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE VICENTE GUERRERO 612 INTERIOR SN COLONIA LA FORD, 26340 CIUDAD MELCHOR MÚZQUIZ, MÚZQUIZ COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE ELIZARDO GUTIERREZ Y CALLE MUTUALISMO,, lon:-101.52335572, lat:27.87937309}} | 2020-09-17 | 2020-11-30 | 54442.37 | 54442.37 | 54442.37 | 54442.37 | 54442.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-039-20, contratista:ING. OSCAR ALMANZA CALDERON, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:1088847.32, importe_modificado:1088847.32}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1795839/proyecto_INICIO, 1795839/proyecto_PROCESO, 1795839/proyecto_FIN, 1795839/proyecto_PROCESO, 1795839/proyecto_FIN, 1795839/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200401795840 | Proyecto de inversión | 35000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:35000.0, modificado:32618.3}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO LIGERO EN MÚZQUIZ LOCALIDAD CIUDAD MELCHOR MÚZQUIZ ASENTAMIENTO LA PIEDRA - 51158 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSION Y DESARROLLO SOCIAL | 51158 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE TRINIDAD RODRIGUEZ 1201 INTERIOR SN BARRIO LA PIEDRA, 26343 CIUDAD MELCHOR MÚZQUIZ, MÚZQUIZ COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE CRUZ MALTOS Y CALLE SOCORRO, CALLE MUTUALISMO, lon:-101.51711888, lat:27.87204304}} | 2020-09-17 | 2020-11-17 | 32618.3 | 32618.3 | 32618.3 | 32618.3 | 32618.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-008-20, contratista:KALEMON S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:163091.5, importe_modificado:163091.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:32.0}} | {1795840/proyecto_INICIO, 1795840/proyecto_FIN, 1795840/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200401795841 | Proyecto de inversión | 55570 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:55570.0, modificado:54442.37}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN MÚZQUIZ LOCALIDAD PALAÚ - 51221 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSIÓN Y DESARROLLO SOCIAL | 51221 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:93, direccion:CALLE BELISARIO DOMINGUEZ 3 INTERIOR SN COLONIA LA CAJITA, 26340 PALAÚ, MÚZQUIZ COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE FRANCISCO I. MADERO Y CALLE DIVISIÓN DEL NORTE,, lon:-101.42648638, lat:27.89630245}} | 2020-09-17 | 2020-11-30 | 54442.37 | 54442.37 | 54442.37 | 54442.37 | 54442.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-039-20, contratista:ING. OSCAR ALMANZA CALDERON, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:1088847.32, importe_modificado:1088847.32}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1795841/proyecto_INICIO, 1795841/proyecto_FIN, 1795841/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200401795842 | Proyecto de inversión | 55570 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:55570.0, modificado:54442.37}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN MÚZQUIZ LOCALIDAD CIUDAD MELCHOR MÚZQUIZ - 51265 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSIÓN Y DESARROLLO SOCIAL | 51265 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE MAYOR REYES CASTAÑEDA 411 INTERIOR SN COLONIA LA CASCADA, 26343 CIUDAD MELCHOR MÚZQUIZ, MÚZQUIZ COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE FRANCISCO I. MADERO Y CALLE GENERAL MALTOS,, lon:-101.52200087, lat:27.86479545}} | 2020-09-17 | 2020-11-30 | 54442.37 | 54442.37 | 54442.37 | 54442.37 | 54442.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-039-20, contratista:ING. OSCAR ALMANZA CALDERON, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:1088847.32, importe_modificado:1088847.32}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1795842/proyecto_INICIO, 1795842/proyecto_PROCESO, 1795842/proyecto_FIN, 1795842/proyecto_PROCESO, 1795842/proyecto_FIN, 1795842/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200401795850 | Proyecto de inversión | 121280 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:121280.0, modificado:116367.22}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN ARTEAGA LOCALIDAD ARTEAGA ASENTAMIENTO ARTEAGA - 54076 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSIÓN Y DESARROLLO SOCIAL | 54076 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:PRIVADA MELACATEPEC INTERIOR SN COLONIA BELLA UNIÓN, 25355 ARTEAGA, ARTEAGA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE LIC. GIRON PADILA,, lon:-100.81365951, lat:25.43351142}} | 2020-09-17 | 2020-11-30 | 116367.22 | 116367.22 | 116367.22 | 116367.22 | 116367.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-032-20, contratista:GUADALUPE MICAELA SANCHEZ AMADOR, convocante:Gobierno del estado de Coahuila de Zaragoza, monto:874858.47, importe_modificado:874858.47}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.0}} | {1795850/proyecto_INICIO, 1795850/proyecto_PROCESO, 1795850/proyecto_INICIO, 1795850/proyecto_PROCESO, 1795850/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200401795855 | Proyecto de inversión | 35000.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:35000.03, modificado:34269.24}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO NI LÁMINA DE CARTÓN EN SAN BUENAVENTURA LOCALIDAD SAN BUENAVENTURA ASENTAMIENTO EJIDO SACA DE BUCARELI - 55774 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARÍA DE INCLUSIÓN Y DESARROLLO SOCIAL | 55774 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:PRIVADA LIBERTAD 821 INTERIOR SN COLONIA EJIDO SACA DE BUCARELI, 25504 SAN BUENAVENTURA, SAN BUENAVENTURA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE MIGUEL DE LA MADRID Y CALLE DR. HUMBERTO RODRÍGUEZ GONZÁLEZ,, lon:-101.53357694, lat:27.06580146}} | 2020-09-17 | 2020-11-30 | 34269.24 | 34269.24 | 34269.24 | 34269.24 | 34269.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-056-20, contratista:CONTRATISTAS INTEGRALES S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:342692.4, importe_modificado:342692.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:32.0}} | {1795855/proyecto_INICIO, 1795855/proyecto_PROCESO, 1795855/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200401795857 | Proyecto de inversión | 181920 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:181920.0, modificado:174550.83}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN CUATRO CIÉNEGAS LOCALIDAD CUATRO CIÉNEGAS DE CARRANZA ASENTAMIENTO CUATRO CIÉNEGAS DE CARRANZA CENTRO - 56113 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSION Y DESARROLLO SOCIAL | 56113 | S | 6 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE CUAHUTEMMOC INTERIOR SN COLONIA CUATRO CIÉNEGAS DE CARRANZA CENTRO, 27640 CUATRO CIÉNEGAS DE CARRANZA, CUATRO CIÉNEGAS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE NICOLAS BRAVO Y CALLE AGUSTIN DE ITURBIDE,, lon:-102.06429011, lat:26.98686404}} | 2020-09-17 | 2020-11-30 | 174550.83 | 174550.83 | 174550.83 | 174550.83 | 174550.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-018-20, contratista:GUADALUPE MICAELA SANCHEZ AMADOR, convocante:Gobierno del estado de Coahuila de Zaragoza, monto:874858.47, importe_modificado:874858.47}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:3.0}} | {1795857/proyecto_INICIO, 1795857/proyecto_FIN, 1795857/proyecto_INICIO, 1795857/proyecto_PROCESO, 1795857/proyecto_FIN, 1795857/proyecto_INICIO, 1795857/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200401795904 | Proyecto de inversión | 60640 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:60640.0, modificado:59402.58}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN FRANCISCO I MADERO LOCALIDAD FRANCISCO I MADERO CHÁVEZ ASENTAMIENTO BENITO JUÁREZ - 60765 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUICION DE DESARROLLO SOCIAL | 60765 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE CUAUHTEMOC 50 INTERIOR SN COLONIA BENITO JUÁREZ, 27906 FRANCISCO I. MADERO (CHÁVEZ), FRANCISCO I. MADERO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE DURANGO Y CALLE COAHUILA, CALLE GALIANA, lon:-103.27054551, lat:25.76700013}} | 2020-09-17 | 2020-11-30 | 59402.58 | 59402.58 | 59402.58 | 59402.58 | 59402.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-042-20, contratista:INGENIERIA INTEGRAL DE MANTENIMIENTO Y SUMINISTROS DE LA INDUSTRIA SA DE CV, convocante:Gobierno del estado de Coahuila de Zaragoza, monto:891038.78, importe_modificado:891038.78}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1795904/proyecto_INICIO, 1795904/proyecto_FIN, 1795904/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200401798681 | Proyecto de inversión | 12000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:12000.0, modificado:11938.23}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN SAN PEDRO LOCALIDAD SAN PEDRO ASENTAMIENTO VALPARAÍSO - 178053 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSION Y DESARROLLO SOCIAL | 178053 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:60.0, meta_modificada:60.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:AVENIDA DIVISION DEL NORTE 48 INTERIOR SN COLONIA VALPARAÍSO, 27880 SAN PEDRO, SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y ,, lon:-102.97387125, lat:25.75080129}} | 2020-12-01 | 2020-12-31 | 11938.23 | 11938.23 | 11938.23 | 11938.23 | 11938.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-081-20, contratista:IUNGO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:1498248.8, importe_modificado:1498248.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:60.0}} | {1798681/proyecto_INICIO, 1798681/proyecto_FIN, 1798681/proyecto_PROCESO, 1798681/proyecto_FIN, 1798681/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200401805724 | Proyecto de inversión | 264000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:264000.0, modificado:252297.97}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN SALTILLO LOCALIDAD SAN FELIPE ASENTAMIENTO SAN FELIPE - 4118 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | R AYUNTAMIENTO DE SALTILLO | 4118 | S | 12 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:132.0, meta_modificada:126.18}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:203, direccion:EJIDO SAN FELIPE, 00000 SAN FELIPE, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , LAS 6 VIVIENDAS SE UBICAN DE LA SIGUIENTE MANERA. 2 DE ELLAS A 250 MTS AL SUR DEL COLECTOR Y UNA MAS A 390 MTS AL SUR DEL COLECTOR DEL EJIDO A 78 , lon:-101.15817506, lat:25.03088864}} | 2020-07-01 | 2020-08-31 | 252297.97 | 252297.97 | 252297.97 | 252297.97 | 252297.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS-OP-FISM-010/20, contratista:ALMENDRAS DESARROLLOS S.A. DE C.V., convocante:DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA, monto:263929.56, importe_modificado:252297.97}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:126.18}} | {1805724/proyecto_INICIO, 1805724/proyecto_FIN, 1805724/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200401805773 | Proyecto de inversión | 1438077.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1438077.68, modificado:1432425.8}} | REHABILITACIÓN DE PLAZA CLUB ROTARIO - 4883 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 2 | Acuña | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CIUDAD ACUÑA | 4883 | S | 150 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2156.0, meta_modificada:2156.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE MONCLOVA COLONIA FRANCISCO I MADERO, 77927 CIUDAD ACUÑA, ACUÑA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE PARRAS Y CALLE TORREON, SE ENCUENTRA CERCAS DE LA CALLE MONCLOVA Y A UN COSTADO DE UNA ESCUELA UN POLLO FRITO Y UN SUPER ME, lon:-100.94978911, lat:29.32001597}} | 2020-06-11 | 2020-10-11 | 1432425.8 | 1432425.8 | 1432425.8 | 1432425.8 | 1432425.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-010/2020, contratista:ABDEL KARIM MUSI CHAVEZ, convocante:MUNICIPIO DE ACUÑA COAHUILA, monto:1432425.8, importe_modificado:1432425.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2156.0}} | {1805773/proyecto_FIN, 1805773/proyecto_PROCESO, 1805773/proyecto_INICIO, 1805773/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200401808009 | Proyecto de inversión | 806891.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:806891.81, modificado:806323.92}} | REHABILITACIÓN DE CALLES ADOQUÍN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO EN TORREÓN LOCALIDAD TORREÓN ASENTAMIENTO RINCÓN DE LA MERCED - 46765 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 35 | Torreón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 46765 | S | 75 | 72 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1530.0, meta_modificada:1530.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CALLE PRESA CARRIZALES COLONIA RINCÓN DE LA MERCED, 96365 TORREÓN, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE DE LOS SARAPES Y CALLE DE LOS PELTRES, CALLE PRESA DEL COYOTE PARA LLEGAR A LA OBRA SE TOMA EL BLVD DIAGONAL LAS FUENTE, lon:-103.38070106, lat:25.50099317}} | 2020-06-15 | 2020-09-12 | 806323.92 | 806323.92 | 806323.92 | 806323.92 | 806323.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:089-FISM-TOR/2020, contratista:MABO CONSTRUCTORA DE TORREON SA. DE C.V, convocante:TESORERIA MUNCIPAL DE TORREON ATRAVES DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS, monto:806891.81, importe_modificado:806891.81}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1530.0}} | {1808009/proyecto_INICIO, 1808009/proyecto_FIN, 1808009/proyecto_INICIO, 1808009/proyecto_FIN, 1808009/proyecto_PROCESO, 1808009/proyecto_FIN, 1808009/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200401809049 | Proyecto de inversión | 90080.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:90080.98, modificado:90080.98}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN SAN PEDRO LOCALIDAD SAN IGNACIO ASENTAMIENTO SAN IGNACIO - 63675 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 33 | San Pedro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN PEDRO | 63675 | S | 20 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:131.0, meta_modificada:131.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:77, direccion:EJIDO SAN IGNACIO, 27958 SAN IGNACIO, SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , FRENE A EL SALON DE EVENTOS EL IMPERIO., lon:-103.09406952, lat:25.73798725}} | 2020-07-15 | 2020-09-15 | 90080.98 | 90080.98 | 90080.98 | 90080.98 | 90080.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS-FISM-2020-008, contratista:MILFER CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO SAN PEDRO, monto:2196439.12, importe_modificado:2235419.04}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:131.0}} | {1809049/proyecto_INICIO, 1809049/proyecto_PROCESO, 1809049/proyecto_FIN, 1809049/proyecto_PROCESO, 1809049/proyecto_FIN, 1809049/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200401809072 | Proyecto de inversión | 21923.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21923.09, modificado:21923.09}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN SAN PEDRO LOCALIDAD PATROCINIO ASENTAMIENTO PATROCINIO - 63888 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 33 | San Pedro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN PEDRO | 63888 | S | 5 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:51, direccion:EJIDO PATROCINIO, 27960 PATROCINIO, SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , FRENTE A EL JARDIN DE NIÑOS DEL EJIDO, lon:-102.9565372, lat:25.78420956}} | 2020-07-15 | 2020-08-15 | 21923.09 | 21923.09 | 21923.09 | 21923.09 | 21923.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS-FISM-2020-008, contratista:MILFER CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO SAN PEDRO, monto:2196439.12, importe_modificado:2235419.04}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:32.0}} | {1809072/proyecto_INICIO, 1809072/proyecto_PROCESO, 1809072/proyecto_FIN, 1809072/proyecto_PROCESO, 1809072/proyecto_FIN, 1809072/proyecto_INICIO, 1809072/proyecto_FIN, 1809072/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200401809878 | Proyecto de inversión | 27193.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:27193.87, modificado:27004.8}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE ELECTRIFICACIÓN EN PRIVADA CATALINA PEÑA EN COLONIA PUEBLO NUEVO - 82481 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 31 | San Buenaventura | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN BUENAVENTURA | 82481 | S | 17 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:31.0, meta_modificada:31.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:PRIVADA CATALINA PEÑA COLONIA PUEBLO NUEVO, 25500 SAN BUENAVENTURA, SAN BUENAVENTURA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE FRANCISCO VILLA Y , LA CALLE SE ENCUENTRA ENTRE LA CALLE FRANCISCO VILLA A 30 M SE ENCUENTRA ACA PAQUITO F, lon:-101.54470456, lat:27.07019618}} | 2020-08-03 | 2020-10-03 | 27004.8 | 27004.8 | 27004.8 | 27004.8 | 27004.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-SG-005/2020, contratista:IGNACIO OLVERA VANEGAS, convocante:MUNICIPIO DE SAN BUENAVENTURA, monto:27004.8, importe_modificado:27004.8}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:31.0}} | {1809878/proyecto_PROCESO, 1809878/proyecto_FIN, 1809878/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200401810597 | Proyecto de inversión | 102624.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:102624.37, modificado:101870.37}} | CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN PLAZA PUBLICA UBICADA EN CALLE VENUSTIANO CARRANZA ENTRE 24 DE FEBRERO Y 5 DE MAYO CALLE SOR JUAN INES DE LA CRUZ ENTRE 24 DE FEBRERO Y 5 DE MAYO CALLE 5 DE MAYO ENTRE SOR JUANA INES DE LA CRUZ Y VENUSTIANO CARRANZA EN COLONIA AMALIA SOLORZANO - 96961 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 31 | San Buenaventura | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN BUENAVENTURA | 96961 | S | 30 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:102.0, meta_modificada:102.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:CALLE VENUSTIANO CARRANZA COLONIA AMALIA SOLORZANO, 25500 SAN BUENAVENTURA, SAN BUENAVENTURA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE 24 DE FEBRERO Y CALLE 5 DE MAYO, EL ALUMBRADO SE ENCUENTRA ENTRE 24 DE FEBRERO Y 5 DE MAYO A 250 M , lon:-101.5273784, lat:27.05626136}} | 2020-09-01 | 2020-09-30 | 101870.37 | 101870.37 | 101870.37 | 101870.37 | 101870.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-SG-009/2020, contratista:IGNACIO OLVERA VANEGAS, convocante:MUNICIPIO DE SAN BUENAVENTURA, monto:101870.37, importe_modificado:101870.37}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:102.0}} | {1810597/proyecto_PROCESO, 1810597/proyecto_FIN, 1810597/proyecto_PROCESO, 1810597/proyecto_INICIO, 1810597/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200401814917 | Proyecto de inversión | 662360 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:662360.0, modificado:662360.0}} | CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN GENERAL CEPEDA LOCALIDAD GENERAL CEPEDA ASENTAMIENTO GENERAL CEPEDA - 141973 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 11 | General Cepeda | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GENERAL CEPEDA COAHUILA | 141973 | S | 2202 | 2180 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:CALLE LA VAQUERIA INTERIOR SN CIUDAD GENERAL CEPEDA, 25950 GENERAL CEPEDA, GENERAL CEPEDA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE VICTORIANO CEPEDA Y CAMINO SAN ANTONIO DE LAS CABRAS, CAMINO LA TRINIDAD LA OBRA SE UBICA SOBRE LA CALLE, lon:-101.48562901, lat:25.36426501}} | 2020-09-21 | 2020-10-31 | 662360 | 662360 | 662360 | 662360 | 662360 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:GCC/02/FISM/2020, contratista:PERFORACIONES Y SERVICIOS AVRE S.A. DE C.V., convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GENERAL CEPEDA COAHUILA, monto:662360.0, importe_modificado:662360.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1814917/proyecto_INICIO, 1814917/proyecto_FIN, 1814917/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200401819746 | Acción | 1847787.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1847787.93, modificado:1847723.13}} | 32505 ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS - 147816 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 33 | San Pedro |  | Otros Proyectos | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN PEDRO | 147816 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-102.983157, lat:25.757778}} | 2020-01-01 | 2020-12-30 | 1847723.13 | 1847723.13 | 1847723.13 | 1847723.13 | 1847723.13 | {ctto1: {tipo_obra:Arrendamientos, numero_contrato:PMS-FISM-2020-GTS IND, contratista:MAXICAR AUTOMOTRIZ, convocante:MUNICIPIO SAN PEDRO, monto:1847787.93, importe_modificado:1847723.13}} | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:1.0}} | {1819746/proyecto_INICIO, 1819746/proyecto_PROCESO, 1819746/proyecto_INICIO, 1819746/proyecto_FIN, 1819746/proyecto_PROCESO, 1819746/proyecto_FIN, 1819746/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200401821825 | Proyecto de inversión | 11000.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:APORTACION BENEFICIARIO, monto:5500.42, modificado:5500.42}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5500.42, modificado:5500.42}} | CONSTRUCCION DE LOSA EN CALLE RAFAEL GONZALEZ ESQ. CON CALLE ZARAGOZA S/N EJIDO PRIMERO DE MAYO - 152073 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 8 | Escobedo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ESCOBEDO | 152073 | S | 3 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:9, direccion:CALLE CALLE RAFAEL GONAZLEZ ESQUINA CON ZARAGOZA EJIDO PRIMERO DE MAYO, 25490 PRIMERO DE MAYO, ESCOBEDO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE CALLE RAFAEL GONZALEZ Y CALLE CALLE ZARAGOZA, LA OBRA SE ENCUENTRA AL NORTE DEL EJIDO PR, lon:-101.22267456, lat:27.24169953}} | 2020-10-01 | 2020-12-15 | 11000.84 | 11000.84 | 11000.84 | 11000.84 | 11000.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MEC-INFRA-01-2020, contratista:ARNOLDO TORRES CASTRO, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ESCOBEDO, monto:324525.0, importe_modificado:324525.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:12.0}} | {1821825/proyecto_INICIO, 1821825/proyecto_FIN, 1821825/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200401823790 | Proyecto de inversión | 5084 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:APORTACION BENEFICIARIO, monto:2542.0, modificado:2542.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2542.0, modificado:2542.0}} | CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN CALLE GUERRERO S/N EJIDO OBAYOS CP.25480 - 157139 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 8 | Escobedo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ESCOBEDO | 157139 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:8, direccion:CALLE CALLE GUERRERO EJIDO OBAYOS, 25480 OBAYOS, ESCOBEDO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE CALLE FRANCISCO MORENO Y CALLE OBAYOS, LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL EJIDO OBAYOS, lon:-101.3654568, lat:27.44009648}} | 2020-10-01 | 2020-12-15 | 5084 | 5084 | 5084 | 5084 | 5084 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MEC-INFRA-02-2020, contratista:ARNOLDO TORRES CASTRO, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ESCOBEDO, monto:71176.0, importe_modificado:71176.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:12.0}} | {1823790/proyecto_PROCESO, 1823790/proyecto_FIN, 1823790/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200401825673 | Proyecto de inversión | 859123.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:859123.97, modificado:859123.97}} | CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN ESCUELA PRIMARIA AMADO NERVO DEL EJIDO MIELERAS, MUNICIPIO DE VIESCA COAHUILA - 162277 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 36 | Viesca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE VIESCA | 162277 | S | 22 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:227.7, meta_modificada:227.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:23, direccion:CALLE DOMICILIO CONOCIDO COLONIA MIELERAS, 27489 MIELERAS, VIESCA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE DOMICILIO CONOCIDO Y CALLE DOMICILIO CONOCIDO, CALLE DOMICILIO CONOCIDO ESTA OBRA SE ENCUENTRA EN EL LIMITE DEL MUNICIPIO CON MA, lon:-103.26552439, lat:25.39920972}} | 2020-10-15 | 2020-12-31 | 859123.97 | 859123.97 | 859123.97 | 859123.97 | 859123.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:012-INFRA/2020, contratista:SELENE ELENA CASTRO VALDEZ, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE VIESCA, monto:859123.97, importe_modificado:859123.97}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:227.7}} | {1825673/proyecto_INICIO, 1825673/proyecto_FIN, 1825673/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200401827742 | Proyecto de inversión | 21500 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21500.0, modificado:21500.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TANQUES SÉPTICOS CONECTADO A FOSA SÉPTICA EN CALLE MONCLOVA ENTRE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ Y CARRETERA HERMANAS EN CONGREGACIÓN RODRÍGUEZ, COAHUILA. - 167266 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 1 | Abasolo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 167266 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:7, direccion:CALLE MONCLOVA COLONIA LOS RODRÍGUEZ, 25550 LOS RODRÍGUEZ, ABASOLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ Y CARRETERA HERMANAS, CALLE ITURBIDE EN CALLE MONCLOVA ENTRE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ Y CARRETERA A H, lon:-101.35280537, lat:27.20015583}} | 2020-10-22 | 2020-12-31 | 21500 | 21500 | 21500 | 21500 | 21500 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMA-FISM-200100060, contratista:SERGIO MARIO GAYTÁN RAMÍREZ, convocante:MUNICIPIO DE ABASOLO, COAHUILA, monto:860000.0, importe_modificado:860000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1827742/proyecto_FIN, 1827742/proyecto_PROCESO, 1827742/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200401827781 | Proyecto de inversión | 21500 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21500.0, modificado:21500.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TANQUES SÉPTICOS CONECTADO A FOSA SÉPTICA EN CALLE PRIVADA NOGALES ENTRE ALAMOS Y COLONIA LA GRANJA EN ABASOLO COAHUILA - 167396 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 1 | Abasolo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ABASOLO | 167396 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE PRIVADA NOGALES COLONIA LA GRANJA, 25540 ABASOLO, ABASOLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE ALAMOS Y CALLE COLONIA LA GRANJA, CALLE CUAUHTEMOC CALLE PRIVADA NOGALES ENTRE ALAMOS Y COLONIA LA GRANJA EN ABASOLO COAHUILA, lon:-101.4210465, lat:27.18466233}} | 2020-10-22 | 2020-12-31 | 21500 | 21500 | 21500 | 21500 | 21500 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMA-FISM-200100060, contratista:SERGIO MARIO GAYTÁN RAMÍREZ, convocante:MUNICIPIO DE ABASOLO, COAHUILA, monto:860000.0, importe_modificado:860000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1827781/proyecto_PROCESO, 1827781/proyecto_INICIO, 1827781/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200401827850 | Proyecto de inversión | 21500 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21500.0, modificado:21500.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TANQUES SÉPTICOS CONECTADO A FOSA SÉPTICA EN CALLE FRANCISCO MURGUIA ENTRE SERGIO ENRIQUE TREVIÑO Y CARRETERA HERMANAS EN CONGREGACIÓN RODRIGUEZ COAHUILA - 167662 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 1 | Abasolo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 167662 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1111111.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:7, direccion:CALLE FRANCISCO MURGUIA COLONIA LOS RODRÍGUEZ, 25550 LOS RODRÍGUEZ, ABASOLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE SERGIO ENRIQUE TREVIÑO Y CARRETERA HERMANAS, CALLE MONCLOVA EN CALLW FRANCISCO MURGUIA ENTRE SERGIO ENTRIQUE TREVIÑO Y , lon:-101.35241913, lat:27.20080471}} | 2020-10-22 | 2020-12-31 | 21500 | 21500 | 21500 | 21500 | 21500 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMA-FISM-200100060, contratista:SERGIO MARIO GAYTÁN RAMÍREZ, convocante:MUNICIPIO DE ABASOLO, COAHUILA, monto:860000.0, importe_modificado:860000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1827850/proyecto_INICIO, 1827850/proyecto_PROCESO, 1827850/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200401831177 | Proyecto de inversión | 499071.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:499071.93, modificado:574994.83}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CALLE SANTA ROSA PRIMERA ETAPA, EN EL MUNICIPIO DE M. MÚZQUIZ, COAHUILA. - 179493 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 20 | Múzquiz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL CIUDAD MELCHOR MUZQUIZ | 179493 | S | 25 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:500.0, meta_modificada:500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE SANTA ROSA DE MUZQUIZ COLONIA CIUDAD MELCHOR MÚZQUIZ CENTRO, 26340 CIUDAD MELCHOR MÚZQUIZ, MÚZQUIZ COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE NIÑOS HEROES, CALLE 5 DE MAYO ESTA OBRA SE ENCUENTRA EN EL CENTRO D, lon:-101.51338947, lat:27.88003378}} | 2020-11-01 | 2020-12-28 | 574994.83 | 574994.83 | 574994.83 | 574994.83 | 574994.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC-IN-0025-20, contratista:CONSTRUCTORA Y TRITURADOS EL ALAMO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MUZQUIZ COAHUILA, monto:496953.28, importe_modificado:496953.28}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:500.0}} | {1831177/proyecto_INICIO, 1831177/proyecto_PROCESO, 1831177/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200401831671 | Proyecto de inversión | 117597.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:117597.9, modificado:117597.9}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN ACUÑA LOCALIDAD CIUDAD ACUÑA ASENTAMIENTO LOMAS DEL PEDREGAL - 180998 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 2 | Acuña | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL | 180998 | S | 89 | 86 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1750.0, meta_modificada:1750.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:COLONIA LOMAS DEL PEDREGAL, 26234 CIUDAD ACUÑA, ACUÑA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE FLOURITA Y CALLE DEL ALAMO, CALLE PINSAPO SE ENCUENTRA A 3 MINUTOS DE CENTRO COMERCISL GUTIERREZ CEDROS, lon:-100.99325844, lat:29.31578238}} | 2020-08-13 | 2020-12-31 | 117597.9 | 117597.9 | 117597.9 | 117597.9 | 117597.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-012/2020, contratista:JOSE ROBERTO DE LUNA HERRERA, convocante:MUNICIPIO DE ACUÑA COAHUILA, monto:1340360.12, importe_modificado:1340360.12}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1750.0}} | {1831671/proyecto_FIN, 1831671/proyecto_PROCESO, 1831671/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200401832296 | Proyecto de inversión | 78961.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:78961.57, modificado:78961.57}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN SAN PEDRO LOCALIDAD SOFÍA DE ARRIBA ASENTAMIENTO SOFÍA DE ARRIBA - 183516 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 33 | San Pedro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN PEDRO | 183516 | S | 8 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:115.04, meta_modificada:115.04}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:105, direccion:EJIDO SOFÍA DE ARRIBA, 27945 SOFÍA DE ARRIBA, SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , POR LA CARRETERA A EL EJIDO FINISTERRE, lon:-103.15102982, lat:25.94078114}} | 2020-10-15 | 2020-12-15 | 78961.57 | 78961.57 | 78961.57 | 78961.57 | 78961.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS-FISM-2020-008, contratista:MILFER CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO SAN PEDRO, monto:2196439.12, importe_modificado:2235419.04}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:115.04}} | {1832296/proyecto_INICIO, 1832296/proyecto_PROCESO, 1832296/proyecto_FIN, 1832296/proyecto_PROCESO, 1832296/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200401833135 | Proyecto de inversión | 802843.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:802843.84, modificado:802843.84}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN HIDALGO LOCALIDAD HIDALGO ASENTAMIENTO HUMBERTO MOREIRA MEJORANDO TU VIVIENDA 2020 EN EL MUNICIPIO DE HIDALGO COAHUILA - 186536 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 13 | Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL HIDALGO COAHUILA | 186536 | S | 28 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:CALLE TIMOTEO HERNANDEZ COLONIA HUMBERTO MOREIRA, 26670 HIDALGO, HIDALGO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE ALLENDE Y CALLE ESCOBEDO, CALLE PRIV LAS FLORES UBICACION ACCION 1 JAVIER MINA SN COL ELSA HERNDANDEZUBICACION ACCION 2 C, lon:-99.8687879, lat:27.7845552}} | 2020-03-30 | 2020-12-31 | 802843.84 | 802843.84 | 802843.84 | 802843.84 | 802843.84 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:96091, contratista:, convocante:JUAN JOSE CAPETILLO RODRIGUEZ, monto:802843.84, importe_modificado:802843.84}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:16.0}} | {1833135/proyecto_INICIO, 1833135/proyecto_PROCESO, 1833135/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200401834395 | Proyecto de inversión | 50177.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:50177.74, modificado:50177.74}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN HIDALGO LOCALIDAD HIDALGO MEJORANDO TU VIVIENDA 2020 EN EL MUNICIPIO DE HIDALGO COAHUILA - 190347 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 13 | Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL HIDALGO COAHUILA | 190347 | S | 3 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:CALLE MUZQUIZ COLONIA EJIDO HIDALGO 2, 26670 HIDALGO, HIDALGO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE VIESCA Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE ZARAGOZA CALLE MUZQUIZ ESQUINA CON VIESCA COLONIA EJIDO HIDALGO 2, lon:-99.86953351, lat:27.77619504}} | 2020-03-30 | 2020-12-31 | 50177.74 | 50177.74 | 50177.74 | 50177.74 | 50177.74 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:96128, contratista:, convocante:JUAN JOSE CAPETILLO RODRIGUEZ, monto:50177.74, importe_modificado:50177.74}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1834395/proyecto_FIN, 1834395/proyecto_INICIO, 1834395/proyecto_FIN, 1834395/proyecto_PROCESO, 1834395/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200401836776 | Proyecto de inversión | 21945.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21945.76, modificado:21945.76}} | CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN EL EJIDO SAN ISIDRO DE NADADORES COAHUILA - 197686 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 21 | Nadadores | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA NADADORES COAHUILA | 197686 | S | 3 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:19.0, meta_modificada:19.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:6, direccion:CALLE DOMICILIO CONOCIDO EJIDO SAN ISIDRO (EL COYOTE), 27579 SAN ISIDRO (EL COYOTE), NADADORES COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE DOMICILIO CONOCIDO Y CALLE DOMICILIO CONOCIDO, CALLE DOMICILIO CONOCIDO ESTE PROYECTO SE ENCUENTRA A, lon:-101.64519184, lat:27.02474591}} | 2020-11-15 | 2020-12-20 | 21945.76 | 21945.76 | 21945.76 | 21945.76 | 21945.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMN-DOPM-INFRA-006/2020, contratista:PROVEEDORA REYGAR S.A DE C.V, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NADADORES, monto:323409.86, importe_modificado:323409.86}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:19.0}} | {1836776/proyecto_INICIO, 1836776/proyecto_FIN, 1836776/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200401837004 | Proyecto de inversión | 16309.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:16309.6, modificado:16309.6}} | REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN SAN PEDRO LOCALIDAD SAN PEDRO ASENTAMIENTO FRANCISCO I MADERO - 198647 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 33 | San Pedro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN PEDRO | 198647 | S | 120 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:AVENIDA CHIAPAS COLONIA FRANCISCO I MADERO, 27870 SAN PEDRO, SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE VERACRUZ Y AVENIDA QUINTANA ROO, AVENIDA PUEBLA FRENTE A MINI SUPER EL GALLO DE ORO, lon:-102.99222709, lat:25.74754325}} | 2020-11-01 | 2020-12-15 | 16309.6 | 16309.6 | 16309.6 | 16309.6 | 16309.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS-FISM-2020-024, contratista:CONSTRUCTORA MAYRAN DE SAN PEDRO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO, monto:1105367.92, importe_modificado:1202653.37}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:4.0}} | {1837004/proyecto_PROCESO, 1837004/proyecto_FIN, 1837004/proyecto_INICIO, 1837004/proyecto_FIN, 1837004/proyecto_INICIO, 1837004/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200401837026 | Proyecto de inversión | 8154.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8154.8, modificado:8154.8}} | REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN SAN PEDRO LOCALIDAD SAN PEDRO ASENTAMIENTO LA QUINTA - 198698 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 33 | San Pedro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN PEDRO | 198698 | S | 60 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:CALLE DE LOS MANZANOS COLONIA LA QUINTA, 27847 SAN PEDRO, SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE AVENIDA DEL NOGAL Y AVENIDA CIRUELOS, CALLE LAS MORAS A DOS CALLES DE LA CLINICA DEL ISSSTE, lon:-102.99791852, lat:25.75367626}} | 2020-11-01 | 2020-11-30 | 8154.8 | 8154.8 | 8154.8 | 8154.8 | 8154.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS-FISM-2020-024, contratista:CONSTRUCTORA MAYRAN DE SAN PEDRO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO, monto:1105367.92, importe_modificado:1202653.37}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.0}} | {1837026/proyecto_PROCESO, 1837026/proyecto_FIN, 1837026/proyecto_PROCESO, 1837026/proyecto_INICIO, 1837026/proyecto_PROCESO, 1837026/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200401840408 | Proyecto de inversión | 1049847.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1049847.41, modificado:1009380.96}} | REHABILITACIÓN DE TECHOS RURALES EN EJIDO HUARICHE - 208520 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 24 | Parras | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PARRAS DE LAFUENTE COAHUILA | 208520 | S | 37 | 33 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:455.0, meta_modificada:455.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:38, direccion:CALLE DOMICILIO CONOCIDO EJIDO HUARICHE, 27994 HUARICHE, PARRAS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE DOMICILIO CONOCIDO Y CALLE DOMICILIO CONOCIDO, CALLE DOMICILIO CONOCIDO ESTA OBRA SE ENCUENTRA A 70 KM DEL MUNICIPIO TOMANDO LA CAR, lon:-101.84103721, lat:25.33502738}} | 2020-11-15 | 2020-12-31 | 1009380.96 | 1009380.96 | 1009380.96 | 1009380.96 | 1009380.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MP-ICMTP2020-FISM018-208520, contratista:DAVID OMAR GARCIA GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE PARRAS, monto:1009380.96, importe_modificado:1009380.96}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:455.0}} | {1840408/proyecto_PROCESO, 1840408/proyecto_INICIO, 1840408/proyecto_PROCESO, 1840408/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200401845954 | Proyecto de inversión | 501407.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:501407.96, modificado:496091.18}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN SAN PEDRO LOCALIDAD SAN PEDRO ASENTAMIENTO SAN PEDRO CENTRO - 225068 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 33 | San Pedro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN PEDRO | 225068 | S | 60 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:590.0, meta_modificada:590.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:AVENIDA ABASOLO COLONIA SAN PEDRO CENTRO, 27800 SAN PEDRO, SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE ALIANZA Y CALLE VALDEZ CARRILLO, AVENIDA DEGOLLADO FRENTE A LA ESCUELA PRIMARIA LEMUEL BURCIAGA, lon:-102.97831378, lat:25.75339901}} | 2020-10-15 | 2020-12-15 | 496091.18 | 496091.18 | 496091.18 | 496091.18 | 496091.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS-FISM-2020-033, contratista:CONSTRUCTORA DEL NORTE TORRESA S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO, monto:501418.13, importe_modificado:496091.18}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:590.0}} | {1845954/proyecto_INICIO, 1845954/proyecto_FIN, 1845954/proyecto_PROCESO, 1845954/proyecto_FIN, 1845954/proyecto_INICIO, 1845954/proyecto_FIN, 1845954/proyecto_INICIO, 1845954/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200401851384 | Proyecto de inversión | 933400 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:933400.0, modificado:998098.86}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN SAN PEDRO LOCALIDAD SAN PEDRO ASENTAMIENTO SAN PEDRO CENTRO - 241120 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 33 | San Pedro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN PEDRO | 241120 | S | 3000 | 2000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:36.0, meta_modificada:36.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:BOULEVARD LUIS DONALDO COLOSIO CIUDAD SAN PEDRO CENTRO, 27800 SAN PEDRO, SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE AVENIDA COAHUILA Y PERIFERICO LA AMERICA, CALZADA 20 DE NOVIEMBRE FRENTE A LA GASOLINERA EL ANCORA, lon:-102.97854224, lat:25.7677883}} | 2020-11-01 | 2020-12-30 | 998098.86 | 998098.86 | 998098.86 | 998098.86 | 998098.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS-FISM-2020-017, contratista:INGENIERIA EN OBRA CIVIL ELECTRICA DEL NORTE, S.A. De C.V., convocante:MUNICIPIO SAN PEDRO, monto:981959.07, importe_modificado:998098.86}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:36.0}} | {1851384/proyecto_PROCESO, 1851384/proyecto_INICIO, 1851384/proyecto_FIN, 1851384/proyecto_INICIO, 1851384/proyecto_FIN, 1851384/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200401851564 | Proyecto de inversión | 125057 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:125057.0, modificado:125057.0}} | REHABILITACIÓN DE UNIDADES DEPORTIVAS PÚBLICAS EN SAN PEDRO LOCALIDAD SAN PEDRO ASENTAMIENTO ELISEO MENDOZA BERRUETO - 241710 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 33 | San Pedro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN PEDRO | 241710 | S | 500 | 400 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:125.0, meta_modificada:125.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:CALZADA DIANA LAURA COLONIA ELISEO MENDOZA BERRUETO, 27811 SAN PEDRO, SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE SEGINDA Y CALLE COVADONGA, AVENIDA TERCERA A UN LADO DEL CENTRO DE ATENCIÓN MÚLTIPLE C.A.M., lon:-102.97317782, lat:25.76905401}} | 2020-11-01 | 2020-12-30 | 125057 | 125057 | 125057 | 125057 | 125057 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS-FISM-2020-001, contratista:JUAN ANTONIO CAÑEDO VALENZUELA, convocante:MUNICIPIO SAN PEDRO, monto:486275.48, importe_modificado:486275.48}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:125.0}} | {1851564/proyecto_INICIO, 1851564/proyecto_PROCESO, 1851564/proyecto_FIN, 1851564/proyecto_PROCESO, 1851564/proyecto_FIN, 1851564/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200401853227 | Proyecto de inversión | 1894192.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1894192.44, modificado:1894192.44}} | CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN RAMOS ARIZPE ASENTAMIENTO LOMAS DEL VALLE I - 246068 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 27 | Ramos Arizpe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE RAMOS ARIZPE | 246068 | S | 35 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:14.0, meta_modificada:14.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:CALLE ACEQUIA DE VENTANAS COLONIA LOMAS DEL VALLE, 25903 RAMOS ARIZPE, RAMOS ARIZPE COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE ACEQUIA DEL JARAL Y CALLE ACEQUIA DE SAN JUAN, COLONIA LOMAS DEL VALLE 1 AL SUR DE LA CIUDAD DE RAMOS ARIZPE , lon:-100.9393639, lat:25.5306225}} | 2020-12-18 | 2020-12-31 | 1894192.44 | 1894192.44 | 1894192.44 | 1894192.44 | 1894192.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MRA-DOP-011-2020, contratista:VALDES DRILLING, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE RAMOS ARIZPE, monto:1887693.0, importe_modificado:1887693.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:14.0}} | {1853227/proyecto_PROCESO, 1853227/proyecto_INICIO, 1853227/proyecto_PROCESO, 1853227/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200401873395 | Proyecto de inversión | 535418.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:535418.05, modificado:535418.05}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO EN CALLE FRANCISCO VILLA ENTRE HEROES DE NACOZARI, Y LAZARO CARDENAS EN ESTACION HERMANAS, MUNICIPIO DE ESCOBEDO, COAHUILA DE ZARAGOZA | 5 | Coahuila de Zaragoza | 8 | Escobedo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ESCOBEDO |  | N | 0 | 0 | 150 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1450.0, meta_modificada:1450.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:4, direccion:COAH 34, Coah., México, lon:-101.22699738, lat:27.22250189}} | 2020-11-01 | 2020-12-15 | 535418.05 | 535418.05 | 535418.05 | 535418.05 | 535418.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MEC-FH-008-2020, contratista:CONSTRUCTORA GARZA FALCON S.A. DE C.V., convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ESCOBEDO, monto:535418.05, importe_modificado:535418.05}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1450.0}} | {1873395/proyecto_FIN, 1873395/proyecto_INICIO, 1873395/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200401876437 | Acción | 612480 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:612480.0, modificado:565505.78}} | ADQUISICIÓN DE HARDWARE Y SOFTWARE - 54558 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Otros Programas de Inversión | PRODIM | Sin identificar | R AYUNTAMIENTO DE SALTILLO | 54558 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Computadoras, meta:22.0, meta_modificada:18.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-100.999721, lat:25.421665}} | 2020-07-01 | 2020-12-31 | 565505.78 | 565505.78 | 565505.78 | 565505.78 | 565505.78 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:PMS-OP-FISM-001-5/20, contratista:LUZ MARÍA GUADALUPE MORENO LÓPEZ, convocante:DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA, monto:1201371.15, importe_modificado:1201371.15}} | {meta1: {unidad_medida:Computadoras, avance:18.0}} | {1876437/proyecto_PROCESO, 1876437/proyecto_INICIO, 1876437/proyecto_PROCESO, 1876437/proyecto_FIN, 1876437/proyecto_INICIO, 1876437/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200401876442 | Acción | 195359.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:195359.08, modificado:173536.0}} | ADQUISICIÓN DE HARDWARE Y SOFTWARE - 54662 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Otros Programas de Inversión | PRODIM | Sin identificar | R AYUNTAMIENTO DE SALTILLO | 54662 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-100.999721, lat:25.421665}} | 2020-07-01 | 2020-12-31 | 173536 | 173536 | 173536 | 173536 | 173536 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:PMS-OP-FISM-001-5/20, contratista:LUZ MARÍA GUADALUPE MORENO LÓPEZ, convocante:DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA, monto:1201371.15, importe_modificado:1201371.15}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1876442/proyecto_INICIO, 1876442/proyecto_PROCESO, 1876442/proyecto_FIN, 1876442/proyecto_INICIO, 1876442/proyecto_PROCESO, 1876442/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200401879656 | Proyecto de inversión | 132231.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:132231.2, modificado:132231.2}} | EQUIPAMIENTO DE POZO LA QUINTA NO.3, CASTAÑOS, COAHUILA DE ZARAGOZA, EN ZONA URBANA EN EL MUNICIPIO DE CASTAÑOS, COAHUILA | 5 | Coahuila de Zaragoza | 6 | Castaños | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Agua y saneamiento | Sin identificar | comision estatal de aguas y saneameitno de coahuila | 200600025 | N | 0 | 0 | 5000 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:Castaños, Coah., México, lon:-101.4282369, lat:26.7856514}} | 2020-09-10 | 2020-09-20 | 132231.2 | 132231.2 | 132231.2 | 132231.2 | 132231.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEASFEFOBR22/20E, contratista:SUBORI, S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN ESTATAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE COAHUILA, monto:132231.2, importe_modificado:132231.2}} | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} | {1879656/proyecto_FIN, 1879656/proyecto_INICIO, 1879656/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200501891934 | Adquisición | 22240 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:22240.0, modificado:22240.0}} | EQUIPO DE COMPUTO | 5 | Coahuila de Zaragoza | 29 | Sacramento | Programa de Inversión de Adquisiciones | PRODIM | Adquisición de Software y Hardware | Municipio de Sacramento, Coahuila de Zaragoza | 05029-01 | S | 1229 | 1242 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:LUCIO BLANCO No. 204 COL. LEANDRO VALLE, lon:-101.72503583, lat:27.00443861}} | 2020-07-16 | 2020-07-31 | 22240 | 22240 | 22240 | 22240 | 22240 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:PC19810, contratista:PC SHOP OFFICE SUPPLIES, convocante:MUNICIPIO DE SECRAMENTO COAHUILA, monto:42050.01, importe_modificado:42050.01}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1891934/proyecto_INICIO, 1891934/proyecto_FIN, 1891934/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200101703722 | Proyecto de inversión | 1057170 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1057170.0, modificado:1034424.44}} | ESCUELA PRIMARIA GENERAL FRANCISCO MURGUÍA.- REHABILITACIÓN MAYOR DE SERVICIOS SANITARIOS; REPARACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO Y SUSTITUCIÓN DE IMPERMEABILIZACIÓN DEL EDIF. "B". | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 203000032 | N | 0 | 0 | 434 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:AV. SALTILLO NUM. 405,COL. BUENOS AIRES,SALTILLO,SALTILLO,COAHUILA DE ZARAGOZA, lon:-101.0129205, lat:25.3963671}} | 2020-03-25 | 2020-06-02 | 1034424.44 | 1034424.44 | 1034424.44 | 1034424.44 | 1034424.44 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200201711779 | Proyecto de inversión | 3545469.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3545469.09, modificado:3416587.15}} | INST. TEC. DE ESTUDIOS SUPERIORES DE LA REGIÓN CARBONÍFERA.- CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE, SUSTITUCIÓN DE IMPERMEABILIZACIÓN DE EDIFICIO "A" Y SUSTITUCIÓN DE BARANDAL METÁLICO DE EDIFICIOS "A,B Y C". | 5 | Coahuila de Zaragoza | 28 | Sabinas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 202800032 | N | 0 | 0 | 2272 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:115, direccion:CARRETERA 57 KM 120,CARRETERA 57 KM 120,RAMOS ARIZPE, lon:-101.16578361, lat:27.90183917}} | 2020-08-12 | 2020-11-29 | 3416587.15 | 3416587.15 | 3416587.15 | 3416587.15 | 3416587.15 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200301716150 | Proyecto de inversión | 2873463.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2873463.48, modificado:2546608.4}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN NAVA LOCALIDAD COLONIA VENUSTIANO CARRANZA ASENTAMIENTO PLAN DE AYALA - 47983 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSION Y DESARROLLO SOCIAL | 47983 | S | 126 | 126 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1321.8, meta_modificada:1321.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:51, direccion:CALLE FELIPE ANGELES INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO COLONIA PLAN DE AYALA, 26183 COLONIA VENUSTIANO CARRANZA, NAVA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE 2 Y CALLE PONCIANO ARRIAGA, A 2 KM HACIA EL OESTE DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL D, lon:-100.55211764, lat:28.63479472}} | 2020-08-17 | 2020-10-31 | 2546608.4 | 2546608.4 | 2546608.4 | 2546608.4 | 2546608.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-001-20, contratista:IDEAL DE CONTRUCCIONES S.S. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:2576775.29, importe_modificado:2576775.29}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1321.8}} | {1716150/proyecto_INICIO, 1716150/proyecto_PROCESO, 1716150/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200301716228 | Proyecto de inversión | 70000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:70000.0, modificado:69994.21}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO LIGEROS EN PARRAS LOCALIDAD EL PORVENIR - 50114 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSION Y DESARROLLO SOCIAL | 50114 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:64.0, meta_modificada:64.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:441, direccion:EJIDO EL PORVENIR, 00000 EL PORVENIR, PARRAS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y ,, lon:-102.22743478, lat:25.77652562}} | 2020-09-17 | 2020-11-17 | 69994.21 | 69994.21 | 69994.21 | 69994.21 | 69994.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-087-20, contratista:SR.ROMAN GARZA PEREZ, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:384968.18, importe_modificado:384968.18}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:64.0}} | {1716228/proyecto_INICIO, 1716228/proyecto_FIN, 1716228/proyecto_PROCESO, 1716228/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200301716306 | Proyecto de inversión | 35000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:35000.0, modificado:34996.04}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO LIGERO EN NAVA LOCALIDAD COLONIA VENUSTIANO CARRANZA - 51546 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSION Y DESARROLLO SOCIAL | 51546 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:51, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO 211 INTERIOR SN COLONIA COLONIA VENUSTIANO CARRANZA, 26183 COLONIA VENUSTIANO CARRANZA, NAVA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE AMERICA Y CALLE ROSALES, CALLE DOS, lon:-100.55280428, lat:28.63616011}} | 2020-09-17 | 2020-11-17 | 34996.04 | 34996.04 | 34996.04 | 34996.04 | 34996.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-072-20, contratista:ING. OSCAR ALMANZA CALDERON, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:174980.2, importe_modificado:174980.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:32.0}} | {1716306/proyecto_INICIO, 1716306/proyecto_FIN, 1716306/proyecto_PROCESO, 1716306/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200301716852 | Proyecto de inversión | 121280 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:121280.0, modificado:118805.17}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN SAN PEDRO LOCALIDAD SAN PEDRO ASENTAMIENTO VALPARAÍSO - 60673 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSION Y DESARROLLO SOCIAL | 60673 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:AVENIDA OBRAS PUBLICAS 436 INTERIOR SN COLONIA VALPARAÍSO, 27880 SAN PEDRO, SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE AVENIDA DIAZ ORDAZ Y AVENIDA ALVARO OBREGON,, lon:-102.97982308, lat:25.74821148}} | 2020-09-01 | 2020-11-30 | 118805.17 | 118805.17 | 118805.17 | 118805.17 | 118805.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-044-20, contratista:INGENIERIA INTEGRAL DE MANTENIMIENTO Y SUMINISTROS DE LA INDUSTRIA SA DE CV, convocante:Gobierno del estado de Coahuila de Zaragoza, monto:2079090.48, importe_modificado:2079090.48}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.0}} | {1716852/proyecto_FIN, 1716852/proyecto_PROCESO, 1716852/proyecto_INICIO, 1716852/proyecto_FIN, 1716852/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200301716874 | Proyecto de inversión | 105000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:105000.0, modificado:104991.32}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO NI LÁMINA DE CARTÓN EN SALTILLO LOCALIDAD SALTILLO ASENTAMIENTO MARIO ORTIZ RODRÍGUEZ - 61217 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSIÓN Y DESARROLLO SOCIAL | 61217 | S | 6 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:96.0, meta_modificada:96.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CALLE HUMBERTO MOREIRA 135 INTERIOR SN COLONIA MARIO ORTIZ RODRÍGUEZ, 25088 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE NORMA LETICIA Y CALLE JULIETA PÉREZ,, lon:-101.03571784, lat:25.38989811}} | 2020-09-17 | 2020-11-30 | 104991.32 | 104991.32 | 104991.32 | 104991.32 | 104991.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-086-20, contratista:SR.ROMAN GARZA PEREZ, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:2799768.58, importe_modificado:2799768.58}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:96.0}} | {1716874/proyecto_INICIO, 1716874/proyecto_PROCESO, 1716874/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200301716927 | Proyecto de inversión | 70000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:70000.0, modificado:68585.51}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO NI LÁMINA DE CARTÓN EN TORREÓN LOCALIDAD TORREÓN ASENTAMIENTO NUEVA LAGUNA SUR - 62268 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSIÓN Y DESARROLLO SOCIAL | 62268 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:64.0, meta_modificada:64.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CALLE AGUILA 173 INTERIOR SN COLONIA NUEVA LAGUNA SUR, 27110 TORREÓN, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE ESCUADRON 201 Y CALLE HORMIGUERO,, lon:-103.42412722, lat:25.57939833}} | 2020-09-17 | 2020-11-30 | 68585.51 | 68585.51 | 68585.51 | 68585.51 | 68585.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-066-20, contratista:INGENIERIA INTEGRAL DE MANTENIMIENTO Y SUMINISTROS DE LA INDUSTRIA S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:3909374.09, importe_modificado:3909374.09}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:64.0}} | {1716927/proyecto_INICIO, 1716927/proyecto_FIN, 1716927/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200301717144 | Proyecto de inversión | 70000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:70000.0, modificado:69999.9}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO NI LÁMINA DE CARTÓN EN ACUÑA LOCALIDAD CIUDAD ACUÑA ASENTAMIENTO NUEVA JERUSALÉN - 64938 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSIÓN Y DESARROLLO SOCIAL | 64938 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:64.0, meta_modificada:64.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE PROVERBIOS 2345 INTERIOR SN COLONIA NUEVA JERUSALÉN, 26237 CIUDAD ACUÑA, ACUÑA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE SALMOS Y CALLE COLOSENSES,, lon:-101.01247552, lat:29.33194566}} | 2020-09-17 | 2020-11-30 | 69999.9 | 69999.9 | 69999.9 | 69999.9 | 69999.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-075-20, contratista:ING. OSCAR ALMANZA CALDERON, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:2274742.6, importe_modificado:2274742.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:64.0}} | {1717144/proyecto_INICIO, 1717144/proyecto_PROCESO, 1717144/proyecto_FIN, 1717144/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200301717230 | Proyecto de inversión | 105000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:105000.0, modificado:104988.12}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO NI LÁMINA DE CARTÓN EN JIMÉNEZ LOCALIDAD SAN CARLOS ASENTAMIENTO SAN CARLOS - 66294 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSIÓN Y DESARROLLO SOCIAL | 66294 | S | 6 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:96.0, meta_modificada:96.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:20, direccion:COLONIA SAN CARLOS, 26420 SAN CARLOS, JIMÉNEZ COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y ,, lon:-100.90338732, lat:29.02647756}} | 2020-09-17 | 2020-11-30 | 104988.12 | 104988.12 | 104988.12 | 104988.12 | 104988.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-077-20, contratista:ING. OSCAR ALMANZA CALDERON, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:244972.28, importe_modificado:244972.28}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:96.0}} | {1717230/proyecto_FIN, 1717230/proyecto_PROCESO, 1717230/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200301722836 | Proyecto de inversión | 308073.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:308073.05, modificado:308073.06}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN MATAMOROS LOCALIDAD MATAMOROS ASENTAMIENTO MIGUEL HIDALGO - 3333 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 17 | Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MATAMOROS COAHUILA | 3333 | S | 20 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:AVENIDA ACUÑA INTERIOR SN COLONIA MIGUEL HIDALGO, 97626 MATAMOROS, MATAMOROS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE LERDO Y CALLE LIBERTAD, ENTRA POR LA CALLE LERDO Y DAS VUELTA EN AV ACUÑA Y ENFRENTE ESTA UN TERRENO VALDIO, lon:-103.23361335, lat:25.51871727}} | 2020-04-20 | 2020-05-30 | 308073.06 | 308073.06 | 308073.06 | 308073.06 | 308073.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:009-INFRA-2020, contratista:CARDENCHAL OBRA CIVIL S.A. DE C.V., convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MATAMOROS COAHUILA, monto:308073.05, importe_modificado:308073.05}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1.0}} | {1722836/proyecto_INICIO, 1722836/proyecto_PROCESO, 1722836/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200301722882 | Proyecto de inversión | 23570.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:23570.74, modificado:23570.74}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN EJIDO NUEVO LEÓN FRANCISCO I MADERO COAHUILA. - 3487 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 9 | Francisco I. Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 3487 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:36, direccion:CALLE A UN COSTADO DEL CAMPO DE FUTBOL EJIDO NUEVO LEÓN, 27918 NUEVO LEÓN, FRANCISCO I. MADERO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE A UN COSTADO DE LA CANCHA DE FUTBOL Y CALLE ENFRENTE AL CANAL DE RIEGO, CALLE DE LA ORILLA SE ENCUE, lon:-103.2965756, lat:25.72187773}} | 2020-06-24 | 2020-12-31 | 23570.74 | 23570.74 | 23570.74 | 23570.74 | 23570.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FIM-INFRA-01/20, contratista:SEÑAL TECH, SA DE CV, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FCO I. MADERO, COAH., monto:646061.54, importe_modificado:646061.54}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:20.0}} | {1722882/proyecto_INICIO, 1722882/proyecto_PROCESO, 1722882/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200301722949 | Proyecto de inversión | 745555.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:745555.12, modificado:745555.12}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN MATAMOROS LOCALIDAD MATAMOROS ASENTAMIENTO EL CHALET - 3686 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 17 | Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS DE MATAMOROS | 3686 | S | 3000 | 2000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:AVENIDA ABASOLO INTERIOR SN COLONIA EL CHALET, 92490 MATAMOROS, MATAMOROS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE FIERRO Y CALLE LERDO, SI SE ENCUENTRA TRANSITANDO POR EL PERIFERIA DE MATAMOROS DOBLA A LA DERECHA DIRIGIÉNDOSE AL SUR, lon:-103.23155841, lat:25.5360491}} | 2020-04-01 | 2020-05-16 | 745555.12 | 745555.12 | 745555.12 | 745555.12 | 745555.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:007-INFRA-2020, contratista:CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA CASA SA DE CV, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MATAMOROS COAHUILA, monto:745555.12, importe_modificado:745555.12}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:20.0}} | {1722949/proyecto_PROCESO, 1722949/proyecto_FIN, 1722949/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200301723482 | Proyecto de inversión | 436291.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:436291.03, modificado:436291.03}} | AMPLIACIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN MATAMOROS LOCALIDAD MATAMOROS ASENTAMIENTO JESÚS AGUILERA LUNA - 5517 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 17 | Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS | 5517 | S | 38 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:AVENIDA MARINO ORTIZ INTERIOR SN COLONIA JESÚS AGUILERA LUNA, 93467 MATAMOROS, MATAMOROS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE AVENIDA LOS RAMIREZ Y AVENIDA 15 DE MAYO, POR EL PERIFERICO DE MATAMOROS HACIA LADO NORTE GIRAS Y ENTRAS POR L, lon:-103.23583607, lat:25.54097402}} | 2020-08-03 | 2020-12-31 | 436291.03 | 436291.03 | 436291.03 | 436291.03 | 436291.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:042-INFRA-2020, contratista:OBRAS Y PROYECTOS SMZ SA DE CV, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MATAMOROS COAHUILA, monto:436291.03, importe_modificado:436291.03}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1723482/proyecto_PROCESO, 1723482/proyecto_INICIO, 1723482/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200301723944 | Proyecto de inversión | 382655.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:382655.52, modificado:382655.52}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADOS EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN MATAMOROS LOCALIDAD LOS ÁNGELES ASENTAMIENTO LOS ÁNGELES - 7259 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 17 | Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS | 7259 | S | 50 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:265, direccion:CALLE S/N INTERIOR SN EJIDO LOS ÁNGELES, 95847 LOS ÁNGELES, MATAMOROS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , SE ACCESA POR LA CALLE PRINCIPAL DEL EJIDO COYOTE ENCUENTRAS EL CANAL DE RIEGO Y ENFRENTE SE ENCUENTRA EL JARDIN DE NIÑOS, lon:-103.28165663, lat:25.69654016}} | 2020-08-03 | 2020-12-31 | 382655.52 | 382655.52 | 382655.52 | 382655.52 | 382655.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:058-INFRA/2020, contratista:CONSTRUCTORA VVY S.A. DE C.V., convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MATAMOROS COAHUILA, monto:294073.87, importe_modificado:294073.87}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:8.0}} | {1723944/proyecto_INICIO, 1723944/proyecto_FIN, 1723944/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200301724029 | Proyecto de inversión | 118434.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:118434.18, modificado:118434.18}} | CONSTRUCCION DE CUARTO ADICIONAL EN CALLE LEONA VICARIO ENTRE CALLE JUAREZ Y CALLE HIDALGO SN ZONA CENTRO - 7449 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 16 | Lamadrid | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL LAMADRID | 7449 | S | 3 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:CALLE LEONA VICARIO CIUDAD LAMADRID, 84346 LAMADRID, LAMADRID COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA, CALLE NICOLAS BRAVO ESTA OBRA SE ENCUENTRA AL NORTE ORIENTE DEL MUNICIPIO, lon:-101.79060614, lat:27.0491711}} | 2020-05-15 | 2020-06-30 | 118434.18 | 118434.18 | 118434.18 | 118434.18 | 118434.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PML-01/2020-13, contratista:HUGO ALBERTO VELIZ MALDONADO, convocante:MUNICIPIO DE LAMADRID, monto:118434.18, importe_modificado:118434.18}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1724029/proyecto_INICIO, 1724029/proyecto_PROCESO, 1724029/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200301724832 | Proyecto de inversión | 81478.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:81478.69, modificado:81478.69}} | CONSTRUCCION DE BAÑO COMPLETO EN CALLE MORELOS ENTRE CALLE OCAMPO Y CALLE ESCOBEDO SN ZONA CENTRO - 9771 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 16 | Lamadrid | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL LAMADRID | 9771 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:CALLE MORELOS CIUDAD LAMADRID, 84346 LAMADRID, LAMADRID COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE MARANO ESCOBEDO Y CALLE MELCHOR OCAMPO, CALLE VICENTE GUERRERO ESTE PROYECTO SE ENCUENTRA EN L A ENTRADA PRINCIPAL DEL MUNICIPIO, lon:-101.79585255, lat:27.04658158}} | 2020-05-20 | 2020-06-30 | 81478.69 | 81478.69 | 81478.69 | 81478.69 | 81478.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PML-03/2020-4, contratista:CONSORCIO MERCANTIL MAHOSA S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LAMADRID, monto:81478.69, importe_modificado:81478.69}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1724832/proyecto_INICIO, 1724832/proyecto_PROCESO, 1724832/proyecto_FIN, 1724832/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200301724838 | Proyecto de inversión | 81478.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:81478.69, modificado:81478.69}} | CONSTRUCCION DE BAÑO COMPLETO EN CALLE DR. JESUS PABLO GIL ENTRE CALLE VENUSTIANO CARRANZA Y CALLE GALEANA SN COL EL PARAISO - 9781 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 16 | Lamadrid | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL LAMADRID | 9781 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:CALLE DR JESUS PABLO GIL CIUDAD LAMADRID, 84346 LAMADRID, LAMADRID COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE VENUSTIANO CARRANZA Y CALLE HERMENEGILDO GALEANA, CALLE LAZARO CARDENAS ESTA OBRA SE ENCUENTRA AL NORTE PONIENTE DEL MUNICIPIO, lon:-101.80284775, lat:27.05357122}} | 2020-05-20 | 2020-06-30 | 81478.69 | 81478.69 | 81478.69 | 81478.69 | 81478.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PML-03/2020-3, contratista:CONSORVIO MERCANTIL MAHOSA DEL NORTE S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LAMADRID, monto:81478.69, importe_modificado:81478.69}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1724838/proyecto_INICIO, 1724838/proyecto_PROCESO, 1724838/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200301726554 | Proyecto de inversión | 616610.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:616610.49, modificado:77076.31}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN SIERRA MOJADA LOCALIDAD SIERRA MOJADA ASENTAMIENTO SIERRA MOJADA - 14815 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 34 | Sierra Mojada | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SIERRA MOJADA | 14815 | S | 20 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:8.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:CALLE JUAREZ PUEBLO SIERRA MOJADA, 27600 SIERRA MOJADA, SIERRA MOJADA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE LEONA VICARIO Y CALLE INDEPENDECIA, CALLE ALLENDE LA ZONA ZAP 10868 SE ENCUENTRA UBICADA AL SUR DEL PUEBLO DE SIERRA MOJADA , lon:-103.70125869, lat:27.2837038}} | 2020-07-01 | 2020-08-25 | 77076.31 | 77076.31 | 77076.31 | 77076.31 | 77076.31 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:84665, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SIERRA MOJADA, monto:616610.49, importe_modificado:77076.31}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1726554/proyecto_INICIO, 1726554/proyecto_FIN, 1726554/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200301726585 | Proyecto de inversión | 283897.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:283897.15, modificado:226269.72}} | MANTENIMIENTO DE SECUNDARIA SANITARIOS EN TORREÓN LOCALIDAD TORREÓN ASENTAMIENTO VALLE VERDE - 14931 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 35 | Torreón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 14931 | S | 335 | 322 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:75.0, meta_modificada:75.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:AVENIDA SALTILLO S/N COLONIA VALLE VERDE, 70776 TORREÓN, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE TORREON Y CALLE MONCLOVA, CALLE VILLA UNION A LA COLONIA VALLE VERDE EN DONDE SE ENCUENTRA LA ESCUELA SECUNDARIA NO. 54 MARIANO A, lon:-103.36987771, lat:25.5522751}} | 2020-06-01 | 2020-08-29 | 226269.72 | 226269.72 | 226269.72 | 226269.72 | 226269.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:003-FISM-TOR/2020, contratista:EMMA DELGADO MONARREZ, convocante:TESORERIA MUNICIPAL DE TORREON ATRAVES DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS, monto:283897.15, importe_modificado:283897.15}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:75.0}} | {1726585/proyecto_INICIO, 1726585/proyecto_PROCESO, 1726585/proyecto_INICIO, 1726585/proyecto_PROCESO, 1726585/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200301726857 | Proyecto de inversión | 2155240.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2155240.82, modificado:2141330.73}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN TORREÓN LOCALIDAD LA PERLA ASENTAMIENTO LA PERLA - 15771 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 35 | Torreón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 15771 | S | 38 | 37 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2410.0, meta_modificada:2410.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:182, direccion:CALLE AV LAS ROSAS EJIDO LA PERLA, 94679 LA PERLA, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE BOULEVARD LIRIOS Y CALLE , CALLE AL EJIDO SE LLEGA POR LA CARRETERA A MIELERAS RUMBO AL SUR HASTA LLEGAR AL EJIDO LA PERLA SE PAVIMENTARAN D, lon:-103.34971526, lat:25.49824754}} | 2020-04-27 | 2020-08-24 | 2141330.73 | 2141330.73 | 2141330.73 | 2141330.73 | 2141330.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:073-FISM-TOR/2020, contratista:GJ OBRAS S.A DE C.V., convocante:TESORERIA MUNICIPAL DE TORREON ATRAVES DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS, monto:1888900.21, importe_modificado:2155240.82}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2410.0}} | {1726857/proyecto_INICIO, 1726857/proyecto_PROCESO, 1726857/proyecto_FIN, 1726857/proyecto_PROCESO, 1726857/proyecto_FIN, 1726857/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200301726949 | Proyecto de inversión | 95543.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:95543.46, modificado:92941.66}} | REHABILITACIÓN DE OLLA COLECTOR DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL EN SALTILLO LOCALIDAD PROVIDENCIA ASENTAMIENTO PROVIDENCIA - 16052 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | R AYUNTAMIENTO DE SALTILLO | 16052 | S | 186 | 211 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:178, direccion:EJIDO PROVIDENCIA, 25300 PROVIDENCIA, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , COLECTOR QUE ABASTECE A LA COMUNIDAD EJIDO PROVIDENCIA EL COLECTOR SE ENCUENTRA A 7 KMS HACIA EL SURPONIENTE DEL CASCO RUMBO A LA SIERRA KATANA , lon:-101.21545661, lat:25.19036152}} | 2020-07-01 | 2020-08-30 | 92941.66 | 92941.66 | 92941.66 | 92941.66 | 92941.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS-OP-FISM-031/20, contratista:CONSTRUCTORA SALAS LOPEZ, S.A. DE C.V., convocante:DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA, monto:92941.66, importe_modificado:92941.66}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1726949/proyecto_INICIO, 1726949/proyecto_FIN, 1726949/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200301726991 | Proyecto de inversión | 3266951.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3266951.07, modificado:3262937.56}} | CONSTRUCCIÓN DE CAMPO DEPORTIVO DE BEISBOL PARA LA COLONIA AUTOPISTA - 16193 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 4 | Arteaga | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ARTEAGA | 16193 | S | 280 | 280 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:10863.0, meta_modificada:10863.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE NINGUN A COLONIA AUTOPISTA, 25352 ARTEAGA, ARTEAGA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE NINGUN A Y CALLE NINGUN A, CALLE NINGUN A EL PROYECTO SE ENCUENTRA A AL NOROESTE 25271.73N 100508.90O 25.450673 100.835528 PASANDO LA CAL, lon:-100.83581956, lat:25.45067658}} | 2020-07-30 | 2020-12-31 | 3262937.56 | 3262937.56 | 3262937.56 | 3262937.56 | 3262937.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/2020/025, contratista:DAVNAV S.A DE C.V., convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ARTEAGA, monto:3262937.56, importe_modificado:3262937.56}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:10863.0}} | {1726991/proyecto_INICIO, 1726991/proyecto_PROCESO, 1726991/proyecto_FIN, 1726991/proyecto_PROCESO, 1726991/proyecto_FIN, 1726991/proyecto_INICIO, 1726991/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200301727109 | Proyecto de inversión | 23570.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:23570.74, modificado:23570.74}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN FRANCISCO I MADERO LOCALIDAD FRANCISCO I MADERO CHÁVEZ ASENTAMIENTO NUEVO LINARES - 16566 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 9 | Francisco I. Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 16566 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:20.0, meta_modificada:50.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS 0 0 INTERIOR 0 COLONIA NUEVO LINARES, 23740 FRANCISCO I. MADERO (CHÁVEZ), FRANCISCO I. MADERO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS Y CALLE EMILIO PORTE GIL, CALLE PASCUAL ORTIZ RUBIO CO, lon:-103.27915725, lat:25.76601136}} | 2020-06-24 | 2020-12-31 | 23570.74 | 23570.74 | 23570.74 | 23570.74 | 23570.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FIM-INFRA-01/20, contratista:SEÑAL TECH, SA DE CV, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FCO I. MADERO, COAH., monto:646061.54, importe_modificado:646061.54}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:50.0}} | {1727109/proyecto_INICIO, 1727109/proyecto_PROCESO, 1727109/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200301728387 | Proyecto de inversión | 372649.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:372649.37, modificado:364022.36}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLES ADOQUÍN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO EN SALTILLO LOCALIDAD SALTILLO ASENTAMIENTO LOS PERIODISTAS - 20143 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | R AYUNTAMIENTO DE SALTILLO | 20143 | S | 58 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:850.0, meta_modificada:781.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CALLE CARMELINO DELGADO COLONIA LOS PERIODISTAS, 25080 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE JESUS DELGADILLO SALAZAR Y CALLE DE LA CAÑADA, CALLE ITALIA CALLE CARMELINO DELGADO ENTRE CALLE JESUS DELGADILLO SALAZAR, lon:-101.01239182, lat:25.3805337}} | 2020-07-01 | 2020-09-30 | 364022.36 | 364022.36 | 364022.36 | 364022.36 | 364022.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS-OP-FISM-108/20, contratista:SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES VALDES, S.A. DE C.V., convocante:DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA, monto:372085.45, importe_modificado:364022.36}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:781.2}} | {1728387/proyecto_PROCESO, 1728387/proyecto_INICIO, 1728387/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200301729110 | Proyecto de inversión | 132888.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:132888.67, modificado:132888.67}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME EN ARTEAGA LOCALIDAD EL ARBOLITO - 22216 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 4 | Arteaga | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO ARTEAGA | 22216 | S | 6 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:136.0, meta_modificada:136.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:158, direccion:CALLE RAYONES MESA DEL NARANJO EJIDO EL ARBOLITO, 57410 EL ARBOLITO, ARTEAGA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , CALLE RAYONES MESA DEL NARANJO EJIDO CP. 57410 EL ARBOLITO ARTEAGA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , EL BENEFICI, lon:-100.26441056, lat:25.2396796}} | 2020-08-30 | 2020-10-30 | 132888.67 | 132888.67 | 132888.67 | 132888.67 | 132888.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM2020/037, contratista:DAVNAV S.A DE C.V., convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ARTEAGA, monto:13288.67, importe_modificado:132888.67}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:136.0}} | {1729110/proyecto_INICIO, 1729110/proyecto_PROCESO, 1729110/proyecto_INICIO, 1729110/proyecto_FIN, 1729110/proyecto_PROCESO, 1729110/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200301729195 | Proyecto de inversión | 109686.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:109686.93, modificado:109686.93}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA EN AV INDEPENDENCIA ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y JOSE MARIA MORELOS EN LA LOCALIDAD DE PROGRESO COAHUILA - 22501 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 26 | Progreso | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE PROGRESO COAHUILA | 22501 | S | 50 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:221.0, meta_modificada:221.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:1, direccion:AVENIDA INDEPENDENCIA VILLA PROGRESO, 62833 PROGRESO, PROGRESO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE JOSE MARIA MORELOS, LA CALLE A PAVIMENTAR ES AVENIDA INDEPENDENCIA ENFRENTE DE LA CASA DE LA CULTURA PRO, lon:-100.98710399, lat:27.4299304}} | 2020-06-22 | 2020-07-22 | 109686.93 | 109686.93 | 109686.93 | 109686.93 | 109686.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IN26/04/2020, contratista:JORGE ARMANDO CORONADO PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE PROGRESO COAHUILA, monto:109718.24, importe_modificado:109686.93}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:221.0}} | {1729195/proyecto_INICIO, 1729195/proyecto_FIN, 1729195/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200301729230 | Proyecto de inversión | 1849786.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1849786.55, modificado:2225195.41}} | PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA Y VADO DE CONCRETO EN CALLE PATRIOTISMO DESDE FERNANDO MONTES DE OCA A HEROES DE CHAPULTEPEC A GRAL. FRUCUOSO GARCIA - 22607 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 25 | Piedras Negras | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE PIEDRAS NEGRAS | 22607 | S | 121 | 119 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:214.0, meta_modificada:214.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:CALLE PATRIOTISMO INTERIOR SN EJIDO EL CENIZO, 48344 PIEDRAS NEGRAS, PIEDRAS NEGRAS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE FERNANDO MONTES DE OCA Y CALLE HEROES DE CHAPULTEPEC, CALLE FRANCISCO MÀRQUEZ CALLE PATRIOTISMO SN. ENTRE CALL, lon:-100.55420544, lat:28.7234215}} | 2020-06-15 | 2020-11-30 | 2225195.41 | 2225195.41 | 2225195.41 | 2225195.41 | 2225195.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPN007-FISM-2020, contratista:INGENIERÍA Y CONSTRUCCIONES RIO BRAVO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PIEDRAS NEGRAS, monto:3368029.66, importe_modificado:3368029.66}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:214.0}} | {1729230/proyecto_INICIO, 1729230/proyecto_FIN, 1729230/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200301729487 | Proyecto de inversión | 620112.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:620112.05, modificado:615698.7}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLES ADOQUÍN ASFALTO CONCRETO Y EMPEDRADO EN SALTILLO LOCALIDAD SALTILLO ASENTAMIENTO JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ - 23245 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | R AYUNTAMIENTO DE SALTILLO | 23245 | S | 42 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1086.0, meta_modificada:1086.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CALLE IGNACIO NORIEGA Y FRANCISCO SEVERO MALDONADO COLONIA JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ, 25128 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE CARLOS MARIA BUSTAMANTE Y CALLE JOSE FRANCISCO RODRIGUEZ, CALLE JOSE MARIA MICHELENA, lon:-101.0374419, lat:25.43364827}} | 2020-07-01 | 2020-12-07 | 615698.7 | 615698.7 | 615698.7 | 615698.7 | 615698.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS-OP-FISM-144/20, contratista:SERVICIOS DE CONSTRUCCION E INGENIERIA MEXICANA S.A. DE C.V., convocante:DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA, monto:617106.92, importe_modificado:615698.7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1086.0}} | {1729487/proyecto_INICIO, 1729487/proyecto_PROCESO, 1729487/proyecto_FIN, 1729487/proyecto_INICIO, 1729487/proyecto_PROCESO, 1729487/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200301730084 | Proyecto de inversión | 347666.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:347666.59, modificado:345605.05}} | CONSTRUCCIÓN DE PREESCOLAR BARDAS PERIMETRALES EN TORREÓN LOCALIDAD TORREÓN ASENTAMIENTO EDUARDO GUERRA - 25030 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 35 | Torreón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 25030 | S | 59 | 56 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:69.0, meta_modificada:69.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CALLE M COLONIA EDUARDO GUERRA, 91271 TORREÓN, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE CUARTA Y CALLE QUINTA, CALLE L PARA LLEGAR AL JARDÍN DE NIÑOS MANUEL ÁVILA CAMACHO SE TOMA LA AV CUAUHTÉMOC DE HACIA EL SUR Y AL LLEGAR A L, lon:-103.42605122, lat:25.51831954}} | 2020-06-22 | 2020-09-19 | 345605.05 | 345605.05 | 345605.05 | 345605.05 | 345605.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:013-FISM-TOR/2020, contratista:CDT CONSTRUCCIONES S.A DE C.V, convocante:TESORERIA MUNICIPAL DE TORREON ATRAVES DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS, monto:347666.59, importe_modificado:347666.59}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:69.0}} | {1730084/proyecto_PROCESO, 1730084/proyecto_FIN, 1730084/proyecto_INICIO, 1730084/proyecto_FIN, 1730084/proyecto_INICIO, 1730084/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200301735546 | Proyecto de inversión | 227004.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:227004.59, modificado:209905.22}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN SALTILLO LOCALIDAD SALTILLO ASENTAMIENTO LOMAS DE SAN FRANCISCO - 27210 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | R AYUNTAMIENTO DE SALTILLO | 27210 | S | 5 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:96.0, meta_modificada:91.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CALLE LOMAS DEL RIACHUELO COLONIA LOMAS DE SAN FRANCISCO, 25015 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE LOMAS DEL RIACHUELO Y PROLONGACION OTILIO GONZÁLEZ, LA OBRA CONSISTE EN CONSTRUIR UNA LINEA DE DRENAJE SANITA, lon:-100.94620492, lat:25.39200407}} | 2020-07-01 | 2020-12-13 | 209905.22 | 209905.22 | 209905.22 | 209905.22 | 209905.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS-OP-FISM-132/20, contratista:SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES VALDES, S.A. DE C.V., convocante:DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA, monto:226511.46, importe_modificado:209905.22}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:91.8}} | {1735546/proyecto_INICIO, 1735546/proyecto_FIN, 1735546/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200301739123 | Proyecto de inversión | 714602 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:714602.0, modificado:714602.0}} | REHABILITACIÓN DE REVESTIMIENTO EN SAN PEDRO LOCALIDAD SAN PEDRO ASENTAMIENTO SAN PEDRO DE LAS COLONIAS CENTRO - 31664 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 33 | San Pedro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN PEDRO | 31664 | S | 300 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:36258.0, meta_modificada:36258.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:CIUDAD SAN PEDRO DE LAS COLONIAS CENTRO, 20170 SAN PEDRO, SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , CAMINO A EL TIRADERO MUNICIPAL., lon:-102.95927051, lat:25.84982212}} | 2020-04-01 | 2020-06-30 | 714602 | 714602 | 714602 | 714602 | 714602 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS-FISM-2020-003, contratista:MILFER CONSTRUCCIONES, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO SAN PEDRO, monto:3012172.0, importe_modificado:3012126.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:36258.0}} | {1739123/proyecto_FIN, 1739123/proyecto_PROCESO, 1739123/proyecto_INICIO, 1739123/proyecto_PROCESO, 1739123/proyecto_FIN, 1739123/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200301741866 | Proyecto de inversión | 14809.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14809.2, modificado:14809.2}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN SAN PEDRO LOCALIDAD FRONTERA ASENTAMIENTO FRONTERA - 35023 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 33 | San Pedro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN PEDRO | 35023 | S | 300 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:30, direccion:CALLE FRANCISCO VILLA EJIDO FRONTERA, 24086 FRONTERA, SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE AVENIDA ALVARO OBREGON Y CAMINO PARCELARIA, CALLE MANUEL ACUÑA SE UBICA POR LA CALLE FRANCISCO VILLA DE LA CAPILLA DE LA COMUNIDAD, lon:-102.94144586, lat:25.69513645}} | 2020-05-01 | 2020-06-30 | 14809.2 | 14809.2 | 14809.2 | 14809.2 | 14809.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS-FISM-2020-004, contratista:JUAN ANTONIO CAÑEDO VALENZUELA, convocante:MUNICIPIO SAN PEDRO, monto:740492.73, importe_modificado:740459.35}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:10.0}} | {1741866/proyecto_INICIO, 1741866/proyecto_PROCESO, 1741866/proyecto_FIN, 1741866/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200301745892 | Proyecto de inversión | 1040702.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1040702.1, modificado:1037490.68}} | CONSTRUCCIÓN DE PREESCOLAR BARDAS PERIMETRALES EN TORREÓN LOCALIDAD TORREÓN ASENTAMIENTO AMPLIACIÓN FOVISSSTE LA ROSITA - 46384 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 35 | Torreón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 46384 | S | 36 | 34 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:212.0, meta_modificada:212.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CALLE DEL FLAMINGO COLONIA AMPLIACIÓN FOVISSSTE LA ROSITA, 92895 TORREÓN, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALZADA SALTILLO 400 Y CALLE DE LAS GAVIOTAS, CALLE CISNE PARA LLEGAR AL JARDÍN DE NIÑOS ENRIQUE PESTALOZZI SE TOMA A , lon:-103.40428509, lat:25.52586659}} | 2020-06-29 | 2020-09-26 | 1037490.68 | 1037490.68 | 1037490.68 | 1037490.68 | 1037490.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:020-FISM-TOR/2020, contratista:CANTERAS Y CONSTRUCCIONES ROCA SA. DE C.V, convocante:TESORERIA MUNICIPAL DE TORREON ATRAVES DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS, monto:1040702.1, importe_modificado:1040702.1}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:212.0}} | {1745892/proyecto_INICIO, 1745892/proyecto_PROCESO, 1745892/proyecto_INICIO, 1745892/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200301746523 | Proyecto de inversión | 580000.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:580000.22, modificado:580000.22}} | REHABILITACIÓN DE REVESTIMIENTO EN ALLENDE LOCALIDAD ALLENDE ASENTAMIENTO ALLENDE CENTRO - 47924 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 3 | Allende | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE ALLENDE COAHUILA | 47924 | S | 10304 | 10100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3500.0, meta_modificada:3500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE NOGUERAL CIUDAD ALLENDE CENTRO, 76249 ALLENDE, ALLENDE COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE MELCHOR OCAMPO Y CALLE BENITO JUAREZ, AVENIDA QUINTANA ROO OBRA ES EN 3 TRAMOS EL 1ER ES POR LA AV. NOGUERAL ENTRE LAS CALLES MELCHOR, lon:-100.85647032, lat:28.35414759}} | 2020-07-20 | 2020-07-31 | 580000.22 | 580000.22 | 580000.22 | 580000.22 | 580000.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INFRA/01/2020, contratista:KARLA CECILIA DEL BOSQUE DE LUNA, convocante:MUNICIPIO DE ALLENDE COAHUILA, monto:580000.22, importe_modificado:580000.22}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3500.0}} | {1746523/proyecto_PROCESO, 1746523/proyecto_INICIO, 1746523/proyecto_FIN, 1746523/proyecto_PROCESO, 1746523/proyecto_FIN, 1746523/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200301747674 | Proyecto de inversión | 22707.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:22707.84, modificado:22707.84}} | CONSTRUCCIÓN DE DEPÓSITO O TANQUE DE AGUA POTABLE EN CALLE NACIONAL ENTRE FRANCISCO I. MADERO Y UNION EN ABASOLO - 51732 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 1 | Abasolo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 51732 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE NACIONAL COLONIA ABASOLO, 25540 ABASOLO, ABASOLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE FRANCISCO I. MADERO Y CALLE UNION, CALLE TURBIDE EN CALLE NACIONAL ENTRE FRANCISCO I. MADERO Y UNION EN ABASOLO, lon:-101.43129468, lat:27.18398281}} | 2020-06-26 | 2020-12-28 | 22707.84 | 22707.84 | 22707.84 | 22707.84 | 22707.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMA-FISM-200100031, contratista:FIDEL ADRIAN LOPEZ ESQUIVEL, convocante:MUNICIPIO DE ABASOLO, COAHUILA, monto:1203515.52, importe_modificado:1203515.52}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1747674/proyecto_INICIO, 1747674/proyecto_PROCESO, 1747674/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200301747832 | Proyecto de inversión | 285728.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:285728.72, modificado:282969.25}} | CONSTRUCCIÓN DE PREESCOLAR BARDAS PERIMETRALES EN SALTILLO LOCALIDAD SALTILLO ASENTAMIENTO LA FRAGUA - 52066 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | R AYUNTAMIENTO DE SALTILLO | 52066 | S | 365 | 365 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:116.0, meta_modificada:116.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CALLE COQUE COLONIA LA FRAGUA, 25297 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE NIQUEL Y BOULEVARD EL MINERO, CALLE PLOMO JARDÍN DE NIÑOS ANA MARGARITA GIL DEL BOSQUE CALLE COQUE ENTRE CALLE NIQUEL Y BLVD EL MINERO DEN, lon:-100.94986991, lat:25.45080691}} | 2020-07-01 | 2020-12-07 | 282969.25 | 282969.25 | 282969.25 | 282969.25 | 282969.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS-OP-FISM-073/20, contratista:CEPEDA ARROYO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA, monto:283007.69, importe_modificado:282969.25}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:116.0}} | {1747832/proyecto_INICIO, 1747832/proyecto_FIN, 1747832/proyecto_PROCESO, 1747832/proyecto_FIN, 1747832/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200301747838 | Proyecto de inversión | 863177.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:863177.03, modificado:861347.37}} | CONSTRUCCIÓN DE PREESCOLAR BARDAS PERIMETRALES EN SALTILLO LOCALIDAD SALTILLO ASENTAMIENTO IGNACIO ZARAGOZA - 52076 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | R AYUNTAMIENTO DE SALTILLO | 52076 | S | 186 | 186 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:253.0, meta_modificada:253.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CALLE PATRICIO QUINN MARTÍN COLONIA IGNACIO ZARAGOZA, 25016 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE MARGARITA MICHELENA Y CALLE TOPE DE CALLE, TERRACERIA SIN NOMBRE JARDÍN DE NIÑOS LUIS DONALDO COLOSIO UBICADO EN CA, lon:-100.93143736, lat:25.42686482}} | 2020-07-01 | 2020-12-07 | 861347.37 | 861347.37 | 861347.37 | 861347.37 | 861347.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS-OP-FISM-070/20, contratista:CEPEDA ARROYO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA, monto:861347.51, importe_modificado:861347.37}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:253.0}} | {1747838/proyecto_INICIO, 1747838/proyecto_PROCESO, 1747838/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200301748147 | Proyecto de inversión | 22707.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:22707.84, modificado:22707.84}} | CONSTRUCCIÓN DE DEPÓSITO O TANQUE DE AGUA POTABLE EN CALLE NIÑOS HÉROES ENTRE CALLE PROLONGACIÓN NIÑOS HÉROES Y CUAUHTEMOC EN ABASOLO. - 52725 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 1 | Abasolo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | PREIDENCIA MUNICIPAL | 52725 | S | 3 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE NIÑOS HEROES COLONIA LA GRANJA, 25540 ABASOLO, ABASOLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE PROLONGACIÓN NIÑOS HÉROES Y CALLE CUAUHTEMOC, CALLE RANCHO REYES CALLE NIÑOS HÉROES ENTRE CALLE PROLONGACIÓN NIÑOS HÉROES Y CUAUHTEMO, lon:-101.42117096, lat:27.18520821}} | 2020-06-29 | 2020-12-28 | 22707.84 | 22707.84 | 22707.84 | 22707.84 | 22707.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMA-FISM-200100031, contratista:FIDEL ADRIAN LOPEZ ESQUIVEL, convocante:MUNICIPIO DE ABASOLO, COAHUILA, monto:1203515.52, importe_modificado:1203515.52}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1748147/proyecto_PROCESO, 1748147/proyecto_INICIO, 1748147/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200301748642 | Proyecto de inversión | 22707.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:22707.84, modificado:22707.84}} | CONSTRUCCIÓN DE DEPÓSITO O TANQUE DE AGUA POTABLE EN CALLE BENITO JUAREZ ENTRE CALLE CUAUHTEMOC E HIDALGO EN LOS RODRÍGUEZ. - 54098 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 1 | Abasolo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 54098 | S | 3 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:7, direccion:CALLE BENITO JUAREZ COLONIA LOS RODRÍGUEZ, 25550 LOS RODRÍGUEZ, ABASOLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE CUAUHTEMOC Y CALLE HIDALGO, CALLE MORELOS CALLE BENITO JUAREZ ENTRE CALLE CUAUHTEMOC E HIDALGO EN LOS RODRIGUEZ., lon:-101.35961603, lat:27.20140779}} | 2020-06-30 | 2020-12-28 | 22707.84 | 22707.84 | 22707.84 | 22707.84 | 22707.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMA-FISM-200100031, contratista:FIDEL ADRIAN LOPEZ ESQUIVEL, convocante:MUNICIPIO DE ABASOLO, COAHUILA, monto:1203515.52, importe_modificado:1203515.52}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1748642/proyecto_INICIO, 1748642/proyecto_PROCESO, 1748642/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200301750668 | Proyecto de inversión | 192963.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:192963.02, modificado:192963.02}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN SAN PEDRO LOCALIDAD SAN MIGUEL ASENTAMIENTO SAN MIGUEL - 60051 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 33 | San Pedro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN PEDRO | 60051 | S | 45 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:281.0, meta_modificada:281.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:84, direccion:CALLE JUAREZ EJIDO SAN MIGUEL, 27970 SAN MIGUEL, SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE AVENIDA 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE MIGUEL HIDALGO, AVENIDA GALEANA SE LOCALIZA FRENTE A EL SUPER MARTINEZ. FRENTE A LA PARADA DE LOS AUTOBUSES., lon:-102.95101609, lat:25.69796519}} | 2020-07-01 | 2020-08-30 | 192963.02 | 192963.02 | 192963.02 | 192963.02 | 192963.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS-FISM-2020-022, contratista:MILFER CONSTRUCCIONES, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO SAN PEDRO, monto:2745548.9, importe_modificado:2745514.57}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:281.0}} | {1750668/proyecto_PROCESO, 1750668/proyecto_INICIO, 1750668/proyecto_PROCESO, 1750668/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200301750977 | Proyecto de inversión | 27304.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:27304.34, modificado:27304.34}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN SAN PEDRO LOCALIDAD TEBAS Y PALMIRA ASENTAMIENTO TEBAS Y PALMIRA - 60930 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 33 | San Pedro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN PEDRO | 60930 | S | 5 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:40.0, meta_modificada:40.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:108, direccion:CALLE PRIMERA EJIDO TEBAS Y PALMIRA, 27970 TEBAS Y PALMIRA, SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , POR LA PRIMER CALLE AL FINAL POR LAS PARCELAS., lon:-102.94914959, lat:25.73070482}} | 2020-07-01 | 2020-07-30 | 27304.34 | 27304.34 | 27304.34 | 27304.34 | 27304.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS-FISM-2020-022, contratista:MILFER CONSTRUCCIONES, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO SAN PEDRO, monto:2745548.9, importe_modificado:2745514.57}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:40.0}} | {1750977/proyecto_INICIO, 1750977/proyecto_PROCESO, 1750977/proyecto_INICIO, 1750977/proyecto_FIN, 1750977/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200301751149 | Proyecto de inversión | 64032.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:64032.73, modificado:64032.73}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN SAN PEDRO LOCALIDAD SAN ESTEBAN DE ABAJO ASENTAMIENTO SAN ESTEBAN DE ABAJO - 61373 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 33 | San Pedro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN PEDRO | 61373 | S | 15 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:93.0, meta_modificada:93.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:72, direccion:EJIDO SAN ESTEBAN DE ABAJO, 27954 SAN ESTEBAN DE ABAJO, SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , FRENTE A LA PLAZA DEL EJIDO, lon:-103.00043912, lat:25.70776842}} | 2020-07-01 | 2020-08-30 | 64032.73 | 64032.73 | 64032.73 | 64032.73 | 64032.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS-FISM-2020-022, contratista:MILFER CONSTRUCCIONES, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO SAN PEDRO, monto:2745548.9, importe_modificado:2745514.57}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:93.0}} | {1751149/proyecto_PROCESO, 1751149/proyecto_INICIO, 1751149/proyecto_PROCESO, 1751149/proyecto_INICIO, 1751149/proyecto_FIN, 1751149/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200301751800 | Proyecto de inversión | 30145.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:30145.97, modificado:30145.97}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN SAN PEDRO LOCALIDAD TACUBAYA ASENTAMIENTO TACUBAYA - 63535 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 33 | San Pedro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 63535 | S | 5 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:44.0, meta_modificada:44.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:107, direccion:EJIDO TACUBAYA, 27954 TACUBAYA, SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , DETRAS DEL CENTRO DE SALUD RURAL POR LA CALLE A LA SECUNDARIA, lon:-103.06827042, lat:25.68437094}} | 2020-07-15 | 2020-08-15 | 30145.97 | 30145.97 | 30145.97 | 30145.97 | 30145.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS-FISM-2020-022, contratista:MILFER CONSTRUCCIONES, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO SAN PEDRO, monto:2745548.9, importe_modificado:2745514.57}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:44.0}} | {1751800/proyecto_INICIO, 1751800/proyecto_PROCESO, 1751800/proyecto_INICIO, 1751800/proyecto_FIN, 1751800/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200301752119 | Proyecto de inversión | 706533.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:706533.84, modificado:879420.73}} | REHABILITACIÓN DE CALLES ADOQUÍN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO EN TORREÓN LOCALIDAD LA PERLA ASENTAMIENTO LA PERLA - 64475 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 35 | Torreón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 64475 | S | 13 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1680.0, meta_modificada:1680.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:182, direccion:CALLE LIRIOS EJIDO LA PERLA, 27293 LA PERLA, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE BOULEVARD LIBERTAD Y AVENIDA LAS FLORES, CALLE JAZMINES PARA LLEGAR A LA OBRA SE TOMA LA CARRETERA A MIELERAS HACIA EL SUR HASTA LLEGAR AL EJIDO LA, lon:-103.35523232, lat:25.4958713}} | 2020-06-15 | 2020-09-12 | 879420.73 | 879420.73 | 879420.73 | 879420.73 | 879420.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:074-FISM-TOR/2020, contratista:CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS MIMA, S.A. DE C.V., convocante:TESORERIA MUNICIPAL DE TORREON, monto:706533.84, importe_modificado:879420.73}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1680.0}} | {1752119/proyecto_PROCESO, 1752119/proyecto_FIN, 1752119/proyecto_INICIO, 1752119/proyecto_FIN, 1752119/proyecto_PROCESO, 1752119/proyecto_FIN, 1752119/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200301754092 | Proyecto de inversión | 1062723.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1062723.12, modificado:1076134.52}} | CONSTRUCCIÓN DE PRIMARIA BARDAS PERIMETRALES EN TORREÓN LOCALIDAD TORREÓN ASENTAMIENTO SOL DE ORIENTE - 69696 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 35 | Torreón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 69696 | S | 270 | 259 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:230.0, meta_modificada:230.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:AVENIDA JUÁREZ COLONIA SOL DE ORIENTE, 27087 TORREÓN, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE AVENIDA UNIVERSIDAD Y AVENIDA ING ESTEBAN JORDÁN HERRERA, CALLE OKAYAMA PARA LLEGAR A LA ESCUELA PRIMARIA LUIS DONALDO RAMOS CLAMONT SE TO, lon:-103.32395025, lat:25.54007834}} | 2020-07-27 | 2020-10-24 | 1076134.52 | 1076134.52 | 1076134.52 | 1076134.52 | 1076134.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:022-FISM-TOR/2020, contratista:FERGON CONSTRUCCION Y SERVICIOS S.A DE C.V., convocante:TESORERIA MUNICIPAL DE TORREON ATRAVES DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS, monto:1062723.12, importe_modificado:1141873.05}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:230.0}} | {1754092/proyecto_INICIO, 1754092/proyecto_PROCESO, 1754092/proyecto_INICIO, 1754092/proyecto_PROCESO, 1754092/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200301754977 | Proyecto de inversión | 1999738.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1999738.93, modificado:1999738.93}} | CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DE LA PLAZA PUBLICA EN COLONIA VENUSTIANO CARRANZA - 72996 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 22 | Nava | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAVA COAHUILA | 72996 | S | 600 | 600 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3600.0, meta_modificada:3600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:51, direccion:CALLE IGNACIO COMONFORT INTERIOR SN COLONIA VENUSTIANO CARRANZA, 26170 COLONIA VENUSTIANO CARRANZA, NAVA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE FRANCISCO VILLA Y CALLE PINO SUAREZ, BOULEVARD LIBRAMIENTO SUR CALLE IGNACIO COMONFORT EN, lon:-100.55755484, lat:28.62253052}} | 2020-07-20 | 2020-10-20 | 1999738.93 | 1999738.93 | 1999738.93 | 1999738.93 | 1999738.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MNC024/2020-O, contratista:JOSE LUIS BRIONES CASTILLO, convocante:MUNICIPIO DE NAVA COAHUILA, monto:1999738.93, importe_modificado:1999738.93}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3600.0}} | {1754977/proyecto_INICIO, 1754977/proyecto_PROCESO, 1754977/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200301759112 | Proyecto de inversión | 177000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:177000.0, modificado:177000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA EN CALLE PRIVADA NOGALES ENTRE CALLE ÁLAMOS Y CERRADA EN ABASOLO COAHUILA - 89761 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 1 | Abasolo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ABASOLO | 89761 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:44.0, meta_modificada:44.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE PRIVADA NOGALES COLONIA LA GRANJA, 25540 ABASOLO, ABASOLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE ALAMOS Y CALLE CERRADA, CALLE PROLONGACIÓN NIÑOS HÉROES CALLE EN PRIVADA NOGALES ENTRE CALLE ALAMOS Y CERRADA EN ABASOLO COAHUILA, lon:-101.41948867, lat:27.18537524}} | 2020-08-04 | 2020-12-18 | 177000 | 177000 | 177000 | 177000 | 177000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMA-FISM-200100038, contratista:SERGIO MARIO GAYTÁN RAMÍREZ, convocante:MUNICIPIO DE ABASOLO, COAHUILA, monto:3540000.0, importe_modificado:3540000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:44.0}} | {1759112/proyecto_INICIO, 1759112/proyecto_PROCESO, 1759112/proyecto_INICIO, 1759112/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200301761404 | Proyecto de inversión | 774833.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:774833.31, modificado:769748.44}} | REHABILITACIÓN DE CALLES ADOQUÍN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO EN TORREÓN LOCALIDAD TORREÓN ASENTAMIENTO VILLA FLORIDA - 95636 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 35 | Torreón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLCIAS | 95636 | S | 27 | 26 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1556.0, meta_modificada:1556.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CALLE PACLO C MORENO COLONIA VILLA FLORIDA, 27105 TORREÓN, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE VERDAD Y CALLE EMILIO HERRERA, CALLE CARMEN PAMANES PARA LLEGAR A LA OBRA SE TOMA LA CARRETERA TORREÓN SAN PEDRO, lon:-103.41294695, lat:25.58619249}} | 2020-08-17 | 2020-11-14 | 769748.44 | 769748.44 | 769748.44 | 769748.44 | 769748.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:085-FISM-TOR/2020, contratista:GJ OBRAS, S.A. DE C.V., convocante:TESORERIA MUNICIPAL DE TORREON, monto:774833.31, importe_modificado:774833.31}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1556.0}} | {1761404/proyecto_PROCESO, 1761404/proyecto_FIN, 1761404/proyecto_INICIO, 1761404/proyecto_PROCESO, 1761404/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200301763148 | Proyecto de inversión | 10500 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:10500.0, modificado:10500.0}} | CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN CALLE DEGOLLADO 34 EN SACRAMENTO COAHUILA - 100363 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 29 | Sacramento | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL SACRAMENTO | 100363 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:CALLE DEGOLLADO CIUDAD SACRAMENTO, 27750 SACRAMENTO, SACRAMENTO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE RAMON CANTU Y CALLE PABLO CONZALEZ, CALLE GOMEZ FARIAS POR LA AVENIDA PRINCIPAL DE OTE A PONIENTE ANTES DE ENTRAR AL MUNICIPIO VUEL, lon:-101.72143437, lat:27.00834022}} | 2020-08-18 | 2020-09-30 | 10500 | 10500 | 10500 | 10500 | 10500 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-MSC-03/2020, contratista:REYGAR S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SACRAMENTO, monto:858813.07, importe_modificado:858813.07}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:20.0}} | {1763148/proyecto_INICIO, 1763148/proyecto_FIN, 1763148/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200301768856 | Proyecto de inversión | 22707.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:22707.84, modificado:22707.84}} | CONSTRUCCIÓN DE DEPÓSITO O TANQUE DE AGUA POTABLE EN CALLE ITURBIDE ENTRE FRANCISCO I MADERO Y NICOLAS BRAVO EN ABASOLO COAHUILA - 115940 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 1 | Abasolo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ABASOLO | 115940 | S | 3 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE ITURBIDE COLONIA ABASOLO, 25540 ABASOLO, ABASOLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE FRANCISCO I MADERO Y CALLE NICOLAS BRAVO, CALLE NACIONAL CALLE ITURBIDE ENTRE FRANCISCO I MADERO Y NICOLAS BRAVO EN ABASOLO COAHUILA, lon:-101.42937208, lat:27.18157012}} | 2020-09-01 | 2020-12-28 | 22707.84 | 22707.84 | 22707.84 | 22707.84 | 22707.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMA-FISM-200100050, contratista:FIDEL ADRIAN LOPEZ ESQUIVEL, convocante:MUNICIPIO DE ABASOLO, COAHUILA, monto:1067268.48, importe_modificado:1067268.48}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1768856/proyecto_PROCESO, 1768856/proyecto_FIN, 1768856/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200301769784 | Proyecto de inversión | 996788.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:996788.48, modificado:1049458.06}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADOS EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN TORREÓN LOCALIDAD TORREÓN ASENTAMIENTO LA DALIA ORIENTE - 118718 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 35 | Torreón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 118718 | S | 51 | 49 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:338.0, meta_modificada:338.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CALLE EGLANTINAS COLONIA LA DALIA ORIENTE, 27397 TORREÓN, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE BOULEVARD DE LA DALIA Y CALLE LILA, CALLE HELIOTROPO PARA LLEGAR AL JARDÍN DE NIÑOS JAIME NUNO SE TOMA EL BLVE RODRIGUEZ TRIANA HACIA , lon:-103.40203069, lat:25.493543}} | 2020-07-20 | 2020-10-17 | 1049458.06 | 1049458.06 | 1049458.06 | 1049458.06 | 1049458.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:031-FISM-TOR/2020, contratista:CONSTRUCTORA EEYPSA, S.A. DE C.V., convocante:TESORERIA MUNICIPAL DE TORREON, monto:996788.48, importe_modificado:1049458.08}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:338.0}} | {1769784/proyecto_INICIO, 1769784/proyecto_PROCESO, 1769784/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200301770523 | Proyecto de inversión | 166679.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:166679.35, modificado:163676.92}} | REHABILITACIÓN DE UNIDADES DEPORTIVAS PÚBLICAS EN FRANCISCO I. MADERO LOCALIDAD LEQUEITIO ASENTAMIENTO LEQUEITIO - 120810 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 9 | Francisco I. Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 120810 | S | 2500 | 2500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:240.0, meta_modificada:240.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:28, direccion:CALLE UNIDAD DEPORTIVA EJIDO LEQUEITIO, 27915 LEQUEITIO, FRANCISCO I. MADERO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE UNIDAD DEPORTIVA Y CALLE CAMPO DE FUTBOL, CALLE CARRETERA A FINISTERRE CARRETERA MADEROFINISTERRE A 9 KM. DE LA CABEC, lon:-103.27828427, lat:25.84948103}} | 2020-09-01 | 2020-12-31 | 163676.92 | 163676.92 | 163676.92 | 163676.92 | 163676.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FIM-INFRA-13/20, contratista:BROXTON UNION SA DE CV, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FCO I. MADERO, COAH., monto:440674.5, importe_modificado:440647.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:240.0}} | {1770523/proyecto_INICIO, 1770523/proyecto_PROCESO, 1770523/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200301772668 | Proyecto de inversión | 22707.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:22707.84, modificado:22707.84}} | CONSTRUCCIÓN DE DEPÓSITO O TANQUE DE AGUA POTABLE EN CALLE SERGIO ENRIQUE TREVIÑO ENTRE MONCLOVA Y JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ EN CONGREGACIÓN LOS RODRÍGUEZ, COAHUILA - 126476 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 1 | Abasolo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 126476 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:7, direccion:CALLE SERGIO ENRIQUE TREVIÑO COLONIA LOS RODRÍGUEZ, 25550 LOS RODRÍGUEZ, ABASOLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE MONCLOVA Y CALLE ITURBIDE, CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ CALLE SERGIO ENRIQUE TREVIÑO ENTRE MONCLOVA E ITURBIDE , lon:-101.3547151, lat:27.20164443}} | 2020-09-09 | 2020-12-28 | 22707.84 | 22707.84 | 22707.84 | 22707.84 | 22707.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMA-FISM-200100050, contratista:FIDEL ADRIAN LOPEZ ESQUIVEL, convocante:MUNICIPIO DE ABASOLO, COAHUILA, monto:1067268.48, importe_modificado:1067268.48}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1772668/proyecto_INICIO, 1772668/proyecto_FIN, 1772668/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200301781729 | Proyecto de inversión | 2248416.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2248416.63, modificado:2480765.58}} | CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE LOS ARCOS EN TRAMO CALLE 16 DE SEPTIEMBRE A CALLE GUERRERO - 140611 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 24 | Parras | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | PRESIDENCAPRESIDENCIA MUNICIPAL DE PARRAS DE LA FUENTE COAHUILA | 140611 | S | 36 | 65 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1841.04, meta_modificada:1841.04}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:CALLEJON ARCOS COLONIA MÁRQUEZ DE AGUAYO, 27980 PARRAS DE LA FUENTE, PARRAS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, CALLE PRIVADA LOS ARCOS ESTA OBRA SE ENCUENTRA EN EL CENTRO DEL MUNICIPIO AU, lon:-102.17365529, lat:25.43494146}} | 2020-09-19 | 2020-12-15 | 2480765.58 | 2480765.58 | 2480765.58 | 2480765.58 | 2480765.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONTRATO-ICMTP2020-FISM001-140611, contratista:SERGIO SANCHEZ SEPULVEDA, convocante:MUNICIPIO DE PARRAS, monto:260000.0, importe_modificado:258857.9}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MP-ICMTP2020-FISM001-140611, contratista:SERGIO SANCHEZ SEPULVEDA, convocante:MUNICIPIO DE PARRAS, monto:2232646.93, importe_modificado:2232646.93}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1841.04}} | {1781729/proyecto_INICIO, 1781729/proyecto_PROCESO, 1781729/proyecto_INICIO, 1781729/proyecto_PROCESO, 1781729/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200301782216 | Proyecto de inversión | 2263753.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2263753.9, modificado:2245640.63}} | CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE HIDALGO EN TRAMO CALLE 2DA DE JUAREZ AL PUENTE DEL ARROYO - 141004 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 24 | Parras | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PARRAS DE LA FUENTE COAHUILA | 141004 | S | 44 | 37 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1881.0, meta_modificada:1881.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:CALLE HIDALGO COLONIA PARRAS DE LA FUENTE CENTRO, 27980 PARRAS DE LA FUENTE, PARRAS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE 2DA Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE BENITO JYAREZ ESTE PROYECTO SE ENCUENTRA A UN LADO DEL ARROYO, lon:-102.17141326, lat:25.43748416}} | 2020-09-19 | 2020-12-15 | 2245640.63 | 2245640.63 | 2245640.63 | 2245640.63 | 2245640.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MP-ICMTP2020-FISM004-141004, contratista:ARRIGO, CONSTRUCCIONES Y SERVICIO S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PARRAS, monto:2246117.66, importe_modificado:2245640.63}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1881.0}} | {1782216/proyecto_INICIO, 1782216/proyecto_PROCESO, 1782216/proyecto_FIN, 1782216/proyecto_PROCESO, 1782216/proyecto_FIN, 1782216/proyecto_PROCESO, 1782216/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200301788532 | Proyecto de inversión | 1280287.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1280287.49, modificado:1277932.27}} | 203100035 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFALTICO EN CALLE BENJAMÍN GARZA ENTRE NOGAL Y LÁZARO CÁRDENAS, EMILIANO CARRANZA ENTRE NOGAL Y LÁZARO CÁRDENAS Y PRIVADA AQUILES SERDÁN CON CALLE 20 DE NOVIEMBRE EN COLONIA LINDA VISTA. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 31 | San Buenaventura | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN BUENAVENTURA | 203100035 | N | 0 | 0 | 70 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3305.0, meta_modificada:3293.64}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:Benjamín Garza 410, Linda Vista, 25508 San Buenaventura, Coah., México, lon:-101.5598166, lat:27.06398888}} | 2020-09-01 | 2020-10-30 | 1277932.27 | 1277932.27 | 1277932.27 | 1277932.27 | 1277932.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HC-SF-009/2020, contratista:CONSTRUCTORA GARZA FALCON, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN BUENAVENTURA, monto:1280287.49, importe_modificado:1280287.49}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3293.64}} | {1788532/proyecto_INICIO, 1788532/proyecto_PROCESO, 1788532/proyecto_FIN, 1788532/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200301790848 | Proyecto de inversión | 1601919.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1601919.29, modificado:1601919.29}} | 203100037 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFALTICO EN CALLE 3 ENTRE CARRANZA Y GUERRERO, CALLE 4 ENTRE CARRANZA Y GUERRERO, CALLE 5 DE FEBRERO ENTRE GUERRERO Y GUILLERMO PRIETO EN COL. AMALIA SOLÓRZANO. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 31 | San Buenaventura | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN BUENAVENTURA | 203100037 | N | 0 | 0 | 80 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4212.0, meta_modificada:4212.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:Calle 1 250, Saca de Bucareli, 25504 San Buenaventura, Coah., México, lon:-101.53223276, lat:27.05855252}} | 2020-07-16 | 2020-10-15 | 1601919.29 | 1601919.29 | 1601919.29 | 1601919.29 | 1601919.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HC-SF-004/2020, contratista:CONSTRUCTORA GARZA FALCON, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN BUENAVENTURA, monto:1601919.29, importe_modificado:1601919.29}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4212.0}} | {1790848/proyecto_INICIO, 1790848/proyecto_FIN, 1790848/proyecto_PROCESO, 1790848/proyecto_FIN, 1790848/proyecto_PROCESO, 1790848/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200301791501 | Proyecto de inversión | 2157929.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2157929.42, modificado:2157929.42}} | 203100042 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFALTICO EN PRIV. HELIOTROPOS CON CALLE ALLENDE, PRIV. MARGARITAS CON CALLE ALLENDE, PRIV. PROGRESO CON CALLE DEL ÁRBOL, PRIV. MATAMOROS CON CALLE DEL ÁRBOL, CALLE SALTILLO, CALLE GRANADOS Y CALLE DEL ÁRBOL EN COL. 18 DE FEBRERO. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 31 | San Buenaventura | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN BUENAVENTURA | 203100042 | N | 0 | 0 | 150 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4964.37, meta_modificada:4964.37}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:Heliotropos, 18 de Febrero, San Buenaventura, Coah., México, lon:-101.5366936, lat:27.0508239}} | 2020-07-16 | 2020-10-15 | 2157929.42 | 2157929.42 | 2157929.42 | 2157929.42 | 2157929.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HC-SF-008/2020, contratista:CONSTRUCTORA GARZA FALCON, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN BUENAVENTURA, monto:2311406.7, importe_modificado:2311406.7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4964.37}} | {1791501/proyecto_PROCESO, 1791501/proyecto_INICIO, 1791501/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200301791945 | Proyecto de inversión | 3739713.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3739713.33, modificado:4014409.66}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN VIALIDAD LA RUA UBICADA ENTRE CALZADA DRA. MARIA MONTESSORI Y LIMITE FRACC. EL CAMPANARIO EN FRACC. LA RUA | 5 | Coahuila de Zaragoza | 35 | Torreón | Programa de Inversión de Mantenimiento | Urbanización | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TORREON | FFM-012-2020 | N | 0 | 0 | 1000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4453.33, meta_modificada:4453.33}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:Calz. Dra. Maria Montessori, Ejido la Unión, 27420 Torreón, Coah., México, lon:-103.41409206, lat:25.60648834}} | 2020-07-20 | 2020-11-16 | 4014409.66 | 4014409.66 | 4014409.66 | 4014409.66 | 4014409.66 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4453.33}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200301792137 | Proyecto de inversión | 1283168.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1283168.8, modificado:1283168.8}} | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BRAZOS VARIOS TIPOS PARA ALUMBRADO PÚBLICO | 5 | Coahuila de Zaragoza | 25 | Piedras Negras | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE PIEDRAS NEGRAS | MPN011-VAM-2020 | N | 0 | 0 | 150000 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:880.0, meta_modificada:880.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:Piedras Negras, Coah., México, lon:-100.5408622, lat:28.6916182}} | 2020-03-02 | 2020-04-30 | 1283168.8 | 1283168.8 | 1283168.8 | 1283168.8 | 1283168.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPN011-VAM-2020, contratista:CONSTRUTORA Y URBANIZADORA CAPELLANÍA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PIEDRAS NEGRAS, monto:1283168.8, importe_modificado:1283168.8}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:880.0}} | {1792137/proyecto_PROCESO, 1792137/proyecto_INICIO, 1792137/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200301792424 | Proyecto de inversión | 4468795.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4468795.02, modificado:4468795.02}} | REHABILITACIÓN DE CARPETA ASFALTICA EN CALLE MAR ROJO, MAR NEGRO Y MAR DEL NORTE, COL. VILLAS DEL CARMEN | 5 | Coahuila de Zaragoza | 25 | Piedras Negras | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE PIEDRAS NEGRAS | MPN034-VAM-2020 | N | 0 | 0 | 152000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:14432.76, meta_modificada:14432.76}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:Piedras Negras, Coah., México, lon:-100.5408622, lat:28.6916182}} | 2020-07-23 | 2020-08-23 | 4468795.02 | 4468795.02 | 4468795.02 | 4468795.02 | 4468795.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPN034-VAM-2020, contratista:CONBE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PIEDRAS NEGRAS, monto:4469055.22, importe_modificado:4469055.22}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:14432.76}} | {1792424/proyecto_INICIO, 1792424/proyecto_FIN, 1792424/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200301793409 | Proyecto de inversión | 629247.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:629247.29, modificado:629247.29}} | CONSTRUCCION DE BANQUETAS PEATONALES, CORDON TRAPEZOIDAL Y RAMPAS EN AVENIDA CUAUHTEMOC, ENTRE AV. PROGRESO Y LIBERTAD, ZONA CENTRO DE CD. FRONTERA, COAHUILA DE ZARAGOZA. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 10 | Frontera | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FRONTERA | FFM 006/2020 C.F. | N | 0 | 0 | 80995 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:579.95, meta_modificada:579.95}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:Cuauhtémoc 208, Zona Centro, 25600 Frontera, Coah., México, lon:-101.4494276, lat:26.9257241}} | 2020-03-12 | 2020-05-12 | 629247.29 | 629247.29 | 629247.29 | 629247.29 | 629247.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FFM 006/2020 C.F., contratista:CONSTRUCTORA OYERGO SA DE CV, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CIUDAD FRONTERA, monto:629247.29, importe_modificado:629247.29}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:579.95}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200301793458 | Proyecto de inversión | 2587555.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2587555.16, modificado:2587555.16}} | TRABAJOS DE SEMAFORIZACION CON LA REUBICACION DE SEMAFOROS EN SEIS (6) CRUCERIS PARA LA REGULIZACION DEL TRAFICO VEHICULAR EN AREAS DE MAYOR AFORO: 1.-) CALLE ALMADEN Y PROGRESO. 2).- CALLE ALMADEN Y DURANGO. 3).- CALLE LIBERTAD Y CONSTITUCION. 4).- CALLE DIECISEIS DE SEPTIEMBRE Y OAXACA. 5).- CALLE ALONSO DE LEON Y ALLENDE. 6).- CALLE ALONSO DE LEON Y PORFIRIO DIAZ. LAS SEIS OBRAS SE UBICAN EN ZONA CENTRO DE CD. FRONTERA, COAHUILA DE ZARAGOZA | 5 | Coahuila de Zaragoza | 10 | Frontera | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FRONTERA | FFM 012/2020 C.F. | N | 0 | 0 | 80995 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:Frontera, Coah., México, lon:-101.4446968, lat:26.9377144}} | 2020-06-25 | 2020-09-25 | 2587555.16 | 2587555.16 | 2587555.16 | 2587555.16 | 2587555.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FFM 012/2020 C.F., contratista:IGNACIO OLVERA VANEGAS, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CIUDAD FRONTERA, monto:2587555.16, importe_modificado:2587555.16}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200301793625 | Proyecto de inversión | 678705.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:678705.55, modificado:637686.95}} | ESCUELA SECUNDARIA GENERAL "RAMÓN MÉNDEZ GONZÁLEZ".- MANTENIMIENTO A RED ELÉCTRICA (SUBESTACIÓN). | 5 | Coahuila de Zaragoza | 16 | Lamadrid | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 201600018 | N | 0 | 0 | 88 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:0, direccion:MIGUEL DE LA MADRID 101,COL. ZONA CENTRO,LAMADRID, lon:-101.7929942, lat:27.0444106}} | 2020-09-07 | 2020-10-06 | 637686.95 | 637686.95 | 637686.95 | 637686.95 | 637686.95 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200301793632 | Proyecto de inversión | 1132683.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1132683.73, modificado:1137505.91}} | ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO I. MADERO.- SUSTITUCIÓN DE PLAZA CIVICA. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 26 | Progreso | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 202600032 | N | 0 | 0 | 47 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:0, direccion:CARRETERA PRINCIPAL KM. 13,CONOCIDO,PROGRESO, lon:-101.2966376, lat:27.4426798}} | 2020-10-16 | 2020-12-14 | 1137505.91 | 1137505.91 | 1137505.91 | 1137505.91 | 1137505.91 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200401795337 | Proyecto de inversión | 338885.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:338885.3, modificado:338885.3}} | AMPLIACIÓN DE RED DE ELECTRIFICACIÓN EN CALLE ALAMOS Y PRIVADA NOGALES EN ABASOLO, COAHUILA. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 1 | Abasolo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Presidencia Municipal de Abasolo, Coahuila. | PMA-FH-200100041 | N | 0 | 0 | 120 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:269.0, meta_modificada:269.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Niños Héroes, Abasolo, Coah., México, lon:-101.4204812, lat:27.18496334}, geo2: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Niños Héroes, Abasolo, Coah., México, lon:-101.41968727, lat:27.18475338}, geo3: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Cuauhtémoc, Coahuila de Zaragoza, México, lon:-101.42037392, lat:27.18360813}} | 2020-07-07 | 2020-09-28 | 338885.3 | 338885.3 | 338885.3 | 338885.3 | 338885.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMA-FH-200100041, contratista:CONSTRUCTORA GARZA FALCÓN S.A de C.V, convocante:MUNICIPIO DE ABASOLO, COAHUILA, monto:338885.3, importe_modificado:338885.3}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:269.0}} | {1795337/proyecto_INICIO, 1795337/proyecto_FIN, 1795337/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200401798504 | Proyecto de inversión | 26000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:26000.0, modificado:25862.72}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO NI LÁMINA DE CARTÓN EN VIESCA LOCALIDAD VIESCA ASENTAMIENTO LA TAPATIA - 174533 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSION Y DESARROLLO SOCIAL | 174533 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:1, direccion:CALLE ALLENDE 230 INTERIOR SN COLONIA LA TAPATÍA, 27480 VIESCA, VIESCA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE MARIANO ABASOLO Y , CALLE FRANCISCO GONZALEZ, lon:-102.8117413, lat:25.3481719}} | 2020-11-02 | 2020-11-30 | 25862.72 | 25862.72 | 25862.72 | 25862.72 | 25862.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-106-20, contratista:IDEAL DE CONTRUCCIONES S.S. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:775882.01, importe_modificado:775882.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:32.0}} | {1798504/proyecto_INICIO, 1798504/proyecto_PROCESO, 1798504/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200401805701 | Proyecto de inversión | 184000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:184000.0, modificado:159315.44}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN SALTILLO LOCALIDAD TANQUE DE EMERGENCIA ASENTAMIENTO TANQUE DE EMERGENCIA - 3484 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | R AYUNTAMIENTO DE SALTILLO | 3484 | S | 12 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:92.0, meta_modificada:79.79}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:231, direccion:EJIDO TANQUE DE EMERGENCIA, 25327 TANQUE DE EMERGENCIA, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , LAS VIVIENDAS SE ENCUENTRAN UBICADAS DE LA SIGUIENTE MANERA. A 170 MTS AL SUR DEL COLECTOR DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL DEL EJ, lon:-101.06540014, lat:25.06943944}} | 2020-07-01 | 2020-08-31 | 159315.44 | 159315.44 | 159315.44 | 159315.44 | 159315.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS-OP-FISM-059/20, contratista:BETSABE RIVERA RIVERA, convocante:DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA, monto:183535.2, importe_modificado:159315.44}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:79.79}} | {1805701/proyecto_INICIO, 1805701/proyecto_FIN, 1805701/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200401806655 | Acción | 45737.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:45737.42, modificado:45737.41}} | 35501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES - 21916 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 20 | Múzquiz |  | Otros Proyectos | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL CIUDAD MELCHOR MUZQUIZ | 21916 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-101.516518, lat:27.87755}} | 2020-06-08 | 2020-12-31 | 45737.41 | 45737.41 | 45737.41 | 45737.41 | 45737.41 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MMC-FM-34-0002-20, contratista:AUTOMOTORES COAHUILENSES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MUZQUIZ COAHUILA, monto:4918.03, importe_modificado:4918.03}, ctto2: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MMC-FM-34-0002-A-20, contratista:ARMANDO ARTURO CHAPA PADER, convocante:MUNICIPIO DE MUZQUIZ COAHUILA, monto:4500.0, importe_modificado:4500.0}, ctto3: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MMC-IN-34-0002-B-20, contratista:BERTHA ALICIA CHACON CELIS, convocante:MUNICIPIO DE MUZQUIZ COAHUILA, monto:36319.38, importe_modificado:36319.38}} | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:1.0}} | {1806655/proyecto_FIN, 1806655/proyecto_PROCESO, 1806655/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200401806732 | Acción | 31196.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:31196.18, modificado:31196.18}} | 32505 ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS - 23646 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 34 | Sierra Mojada |  | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE SIERRA MOJADA | 23646 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-103.701457, lat:27.286877}} | 2020-09-01 | 2020-11-20 | 31196.18 | 31196.18 | 31196.18 | 31196.18 | 31196.18 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:95702, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SIERRA MOJADA, monto:31196.18, importe_modificado:31196.18}} | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:1.0}} | {1806732/proyecto_PROCESO, 1806732/proyecto_INICIO, 1806732/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200401808955 | Proyecto de inversión | 135467.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:135467.35, modificado:135467.35}} | CONSTRUCCIÓN DE MERCADOS PÚBLICOS EN FRONTERA LOCALIDAD FRONTERA ASENTAMIENTO AMPLIACIÓN SIERRITA SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BARDA PERIMETRAL DE MALLA CICLÓNICA, PARA PROTECCIÓN DE VENDEDORES AMBULANTES QUE COMERCIALIZAN SUS PRODUCTOS EN MERCADO LA FE, UBICADO EN CALLE AYUNTAMIENTO, ENTRE CARRETERA 30 Y CALLE GENERAL EMILIANO ZAPATA, COL. AMPLIACIÓN SIERRITA, DE CD. FRONTERA, COAHUILA DE ZARAGOZA, - 61346 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 10 | Frontera | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FRONTERA | 61346 | S | 150 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:261.0, meta_modificada:261.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:CALLE AYUNTAMIENTO COLONIA AMPLIAICÓN SIERRITA, 25628 FRONTERA, FRONTERA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE GRAL. EMILIANO ZAPATA Y CARRETERA CARRETERA 30, CALLE CIENCIAS POLITICAS POR CARRETERA 30 EN EL CUERPO SUR SE UBICA UNA E, lon:-101.45137529, lat:26.94438266}} | 2020-08-07 | 2020-09-07 | 135467.35 | 135467.35 | 135467.35 | 135467.35 | 135467.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM 004/2020 C.F., contratista:INDUSTRIAL DE PINTURAS DE MONCLOVA MEGA COLOR, S.A. DE C.V., convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL FRONTERA, monto:135467.35, importe_modificado:135467.35}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:261.0}} | {1808955/proyecto_INICIO, 1808955/proyecto_FIN, 1808955/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200401809876 | Proyecto de inversión | 40361.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:40361.36, modificado:40310.0}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE ELECTRIFICACION EN CALLE ROGELIO MONTEMAYOR ENTRE ENTRE BENIGNO GIL Y DE LA FUENTE EN COLONIA SOLIDARIDAD - 82456 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 31 | San Buenaventura | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN BUENAVENTURA | 82456 | S | 8 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:111.0, meta_modificada:111.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:CALLE ROGELIO MONTEMAYOR COLONIA SOLIDARIDAD, 25500 SAN BUENAVENTURA, SAN BUENAVENTURA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE BENIGNO GIL Y CALLE DE LA FUENTE, LA CALLE SE ENCUENTRA ENTRE LA CALLE BENIGNO GIL Y DE LA FUENTE A 250 M, lon:-101.53679713, lat:27.05802045}} | 2020-08-03 | 2020-10-03 | 40310 | 40310 | 40310 | 40310 | 40310 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-SG-004/2020, contratista:IGNACIO OLVERA VANEGAS, convocante:MUNICIPIO DE SAN BUENAVENTURA, monto:40310.0, importe_modificado:40310.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:111.0}} | {1809876/proyecto_INICIO, 1809876/proyecto_FIN, 1809876/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200401813752 | Acción | 396718.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:396718.75, modificado:396718.71}} | 33903 SERVICIOS INTEGRALES - 132219 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo |  | Otros Proyectos | Sin identificar | R AYUNTAMIENTO DE SALTILLO | 132219 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-100.999721, lat:25.421665}} | 2020-07-01 | 2020-12-31 | 396718.71 | 396718.71 | 396718.71 | 396718.71 | 396718.71 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:PMS-OP-FISM-094/20, contratista:FRANCISCO PÉREZ ALVAREZ, convocante:DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA, monto:396718.75, importe_modificado:396718.75}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1813752/proyecto_PROCESO, 1813752/proyecto_FIN, 1813752/proyecto_INICIO, 1813752/proyecto_FIN, 1813752/proyecto_INICIO, 1813752/proyecto_PROCESO, 1813752/proyecto_FIN, 1813752/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200401818180 | Acción | 71340 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:71340.0, modificado:71340.0}} | 33903 SERVICIOS INTEGRALES - 145876 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 24 | Parras |  | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE PARRAS | 145876 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-102.184169, lat:25.437381}} | 2020-10-01 | 2020-12-30 | 71340 | 71340 | 71340 | 71340 | 71340 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:LAASCS-AD-145876-FAISM2020, contratista:SUBORI, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PARRAS, monto:71340.0, importe_modificado:71340.0}} | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:1.0}} | {1818180/proyecto_INICIO, 1818180/proyecto_PROCESO, 1818180/proyecto_FIN, 1818180/proyecto_INICIO, 1818180/proyecto_PROCESO, 1818180/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200401821784 | Proyecto de inversión | 11000.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:APORTACION BENEFICIARIO, monto:5500.42, modificado:5500.42}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5500.42, modificado:5500.42}} | CONSTRUCCION DE LOSA EN CALLE RAFAEL GONZALEZ ENTRE FLORENCIO SANTANA Y C. HIDALGO S/N EJIDO PRIMERO DE MAYO - 151991 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 8 | Escobedo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ESCOBEDO | 151991 | S | 4 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:9, direccion:CALLE CALLE RAFAEL GONZALEZ EJIDO PRIMERO DE MAYO, 25490 PRIMERO DE MAYO, ESCOBEDO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE CALLE FLORENCIO SANTANA Y CALLE CALLE HIDALGO, CALLE CALLE BENITO JUAREZ LA OBRA SE ENCUENTRA AL NORTE DEL EJID, lon:-101.2253809, lat:27.24219316}} | 2020-10-01 | 2020-12-15 | 11000.84 | 11000.84 | 11000.84 | 11000.84 | 11000.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MEC-INFRA-01-2020, contratista:ARNOLDO TORRES CASTRO, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ESCOBEDO, monto:324525.0, importe_modificado:324525.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:12.0}} | {1821784/proyecto_PROCESO, 1821784/proyecto_INICIO, 1821784/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200401821821 | Proyecto de inversión | 11000.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:APORTACION BENEFICIARIO, monto:5500.42, modificado:5500.42}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5500.42, modificado:5500.42}} | CONSTRUCCION DE LOSA EN CARRETERA 57 S/N EJIDO PRIMERO DE MAYO - 152069 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 8 | Escobedo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ESCOBEDO | 152069 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:9, direccion:EJIDO PRIMERO DE MAYO, 25490 PRIMERO DE MAYO, ESCOBEDO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CARRETERA 57 DEL EJIDO PRIMERO DE MAYO, lon:-101.22469694, lat:27.22469527}} | 2020-10-01 | 2020-12-15 | 11000.84 | 11000.84 | 11000.84 | 11000.84 | 11000.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MEC-INFRA-01-2020, contratista:ARNOLDO TORRES CASTRO, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ESCOBEDO, monto:324525.0, importe_modificado:324525.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:12.0}} | {1821821/proyecto_INICIO, 1821821/proyecto_PROCESO, 1821821/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200401821846 | Proyecto de inversión | 11000.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:APORTACION BENEFICIARIO, monto:5500.42, modificado:5500.42}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5500.42, modificado:5500.42}} | CONSTRUCCION DE LOSA EN CALLE RAYON 182 COL. ZONA CENTRO CP.25470 ESCOBEDO CABECERA MUNICIPAL - 152099 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 8 | Escobedo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ESCOBEDO | 152099 | S | 3 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CALLE CALLE RAYON 182 INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO CIUDAD ESCOBEDO, 25470 ESCOBEDO, ESCOBEDO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE CALLE MARIANO MATAMOROS Y CALLE CALLE LA PAZ, LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL CENTRO DE LA CABECERA MUNI, lon:-101.41792886, lat:27.23250888}} | 2020-10-01 | 2020-12-15 | 11000.84 | 11000.84 | 11000.84 | 11000.84 | 11000.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MEC-INFRA-01-2020, contratista:ARNOLDO TORRES CASTRO, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ESCOBEDO, monto:324525.0, importe_modificado:324525.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:12.0}} | {1821846/proyecto_PROCESO, 1821846/proyecto_FIN, 1821846/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200401821852 | Proyecto de inversión | 11000.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:APORTACION BENEFICIARIO, monto:5500.42, modificado:5500.42}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5500.42, modificado:5500.42}} | CONSTRUCCION DE LOSA EN CALLE FRANCISCO MORENO S/N EJIDO OBAYOS CP. 25480 - 152107 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 8 | Escobedo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ESCOBEDO | 152107 | S | 4 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:8, direccion:CALLE CALLE FRANCISCO MORENO EJIDO OBAYOS, 25480 OBAYOS, ESCOBEDO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE CALLE JAVIER MINA, LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL EJIDO OBAYOS, lon:-101.36530659, lat:27.4406297}} | 2020-10-01 | 2020-12-15 | 11000.84 | 11000.84 | 11000.84 | 11000.84 | 11000.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MEC-INFRA-01-2020, contratista:ARNOLDO TORRES CASTRO, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ESCOBEDO, monto:324525.0, importe_modificado:324525.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:12.0}} | {1821852/proyecto_INICIO, 1821852/proyecto_FIN, 1821852/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200401823524 | Proyecto de inversión | 1927095.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1927095.91, modificado:1927095.91}} | CONSTRUCCIÓN DE PRIMARIA BARDAS PERIMETRALES EN TORREÓN LOCALIDAD LA PALMA ASENTAMIENTO LA PALMA - 155979 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 35 | Torreón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 155979 | S | 60 | 58 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:354.0, meta_modificada:354.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:177, direccion:CALLE CONSTITUCIÓN EJIDO LA PALMA, 27414 LA PALMA, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE HIDALGO, CALLE INDEPENDENCIA PARA LLEGAR A LA ESCUELA PRIMARIA EVOLUCIÓN Y TRABAJO SE TOMA LA CARRETERA ANTIGUA TORREON, lon:-103.32338253, lat:25.60721317}} | 2020-10-05 | 2020-12-23 | 1927095.91 | 1927095.91 | 1927095.91 | 1927095.91 | 1927095.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:016-FISM-TOR/2020, contratista:ARCO SIBA S.A DE C.V., convocante:TESORERIA MUNICIPAL DE TORREON ATRAVES DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS, monto:1927095.91, importe_modificado:1927095.91}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:354.0}} | {1823524/proyecto_INICIO, 1823524/proyecto_PROCESO, 1823524/proyecto_INICIO, 1823524/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200401823632 | Proyecto de inversión | 11000.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:APORTACION BENEFICIARIO, monto:5500.42, modificado:5500.42}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5500.42, modificado:5500.42}} | CONSTRUCCION DE LOSA EN CALLE FRANCISCO VILLA ENTRE CALLE PRIVADA A Y CALLE MATAMOROS S/N EJIDO PRIMERO DE MAYO CP.25490 - 156212 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 8 | Escobedo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ESCOBEDO | 156212 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:9, direccion:CALLE CALLE FRANCISCO VILLA EJIDO PRIMERO DE MAYO, 25490 PRIMERO DE MAYO, ESCOBEDO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE CALLE PRIVADA A Y CALLE CALLE MATAMOROS, LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL EJIDO PRIMERO DE MAYO, lon:-101.22227222, lat:27.2250101}} | 2020-10-01 | 2020-12-15 | 11000.84 | 11000.84 | 11000.84 | 11000.84 | 11000.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MEC-INFRA-01-2020, contratista:ARNOLDO TORRES CASTRO, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ESCOBEDO, monto:324525.0, importe_modificado:324525.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:12.0}} | {1823632/proyecto_INICIO, 1823632/proyecto_FIN, 1823632/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200401823750 | Proyecto de inversión | 5084 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:APORTACION BENEFICIARIO, monto:2542.0, modificado:2542.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2542.0, modificado:2542.0}} | CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN CALLE ZARAGOZA S/N EJIDO PRIMERO DE MAYO CP.25490 - 156978 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 8 | Escobedo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ESCOBEDO | 156978 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:9, direccion:CALLE CALLE ZARAGOZA EJIDO PRIMERO DE MAYO, 25490 PRIMERO DE MAYO, ESCOBEDO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE CALLE BENITO JUAREZ Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL EJIDO PRIMERO DE MAYO, lon:-101.22264773, lat:27.2405024}} | 2020-10-01 | 2020-12-15 | 5084 | 5084 | 5084 | 5084 | 5084 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MEC-INFRA-02-2020, contratista:ARNOLDO TORRES CASTRO, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ESCOBEDO, monto:71176.0, importe_modificado:71176.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:12.0}} | {1823750/proyecto_INICIO, 1823750/proyecto_FIN, 1823750/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200401823755 | Proyecto de inversión | 5084 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:APORTACION BENEFICIARIO, monto:2542.0, modificado:2542.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2542.0, modificado:2542.0}} | CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN CALLE VICENTE GUERRERO S/N EJIDO PRIMERO DE MAYO CP.25490 - 157000 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 8 | Escobedo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ESCOBEDO | 157000 | S | 3 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:9, direccion:CALLE CALLE VICENTE GUERRERO EJIDO PRIMERO DE MAYO, 25490 PRIMERO DE MAYO, ESCOBEDO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE CALLE ORIENTAL Y CALLE CALLE NUEVA, LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL EJIDO PRIMERO DE MAYO, lon:-101.22055561, lat:27.23839428}} | 2020-10-01 | 2020-12-15 | 5084 | 5084 | 5084 | 5084 | 5084 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MEC-INFRA-02-2020, contratista:ARNOLDO TORRES CASTRO, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ESCOBEDO, monto:71176.0, importe_modificado:71176.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:12.0}} | {1823755/proyecto_FIN, 1823755/proyecto_PROCESO, 1823755/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200401823796 | Proyecto de inversión | 5084 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:APORTACION BENEFICIARIO, monto:2542.0, modificado:2542.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2542.0, modificado:2542.0}} | CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN CALLE FRANCISCO JAVIER MINA S/N EJIDO OBAYOS CP.25480 - 157157 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 8 | Escobedo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ESCOBEDO | 157157 | S | 3 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:8, direccion:CALLE CALLE FRANCISCO JAVIER MINA EJIDO OBAYOS, 25480 OBAYOS, ESCOBEDO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE CALLE MAXIMO SARABIA Y CALLE CALLE FRANCISCO MORENO, LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL EJIDO OBAYOS, lon:-101.36479161, lat:27.44142952}} | 2020-10-01 | 2020-12-15 | 5084 | 5084 | 5084 | 5084 | 5084 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MEC-INFRA-02-2020, contratista:ARNOLDO TORRES CASTRO, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ESCOBEDO, monto:71176.0, importe_modificado:71176.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:12.0}} | {1823796/proyecto_INICIO, 1823796/proyecto_PROCESO, 1823796/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200401825663 | Proyecto de inversión | 835153.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:835153.35, modificado:835153.35}} | CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN CANCHA DE USOS MULTIPLES DE LA ESCUELA PRIMARIA SUPREMOS PODERES DEL EJIDO SAN JUAN DE VILLANUEVA - 162255 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 36 | Viesca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | PRESIDENCIA DE VIESCA | 162255 | S | 29 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:405.0, meta_modificada:405.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:33, direccion:CALLE DOMICILIO CONOCIDO COLONIA SAN JUAN DE VILLANUEVA (VILLANUEVA), 27488 SAN JUAN DE VILLANUEVA (VILLANUEVA), VIESCA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE DOMICILIO CONOCIDO Y CALLE DOMICILIO CONOCIDO, CALLE DOMICILIO CONOCIDO EST, lon:-103.08202603, lat:25.54143208}} | 2020-10-15 | 2020-12-31 | 835153.35 | 835153.35 | 835153.35 | 835153.35 | 835153.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:015-INFRA/2020, contratista:SELENE ELENA CASTRO VALDEZ, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE VIESCA, monto:835153.35, importe_modificado:835153.35}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:405.0}} | {1825663/proyecto_INICIO, 1825663/proyecto_FIN, 1825663/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200401827649 | Proyecto de inversión | 1222951 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1222951.0, modificado:1243953.37}} | REHABILITACIÓN DE PARQUES PÚBLICOS Y O PLAZAS EN SAN PEDRO LOCALIDAD SAN PEDRO ASENTAMIENTO FRANCISCO VILLA - 166999 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 33 | San Pedro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN PEDRO | 166999 | S | 300 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:420.0, meta_modificada:420.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:CALLE JIMENEZ COLONIA FRANCISCO VILLA, 27890 SAN PEDRO, SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE GALEANA Y AVENIDA OBRAS PUBLICAS, AVENIDA ALVARO OBREGON FRENTE A EL JARDIN DE NIÑOS TIZOC, lon:-102.98787118, lat:25.74504034}} | 2020-10-01 | 2020-11-30 | 1243953.37 | 1243953.37 | 1243953.37 | 1243953.37 | 1243953.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS-FISM-2020-023, contratista:OBRA, SUPERVISION Y PROYECTOS ALBE, S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO SAN PEDRO, monto:1222950.76, importe_modificado:1243953.37}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:420.0}} | {1827649/proyecto_FIN, 1827649/proyecto_INICIO, 1827649/proyecto_PROCESO, 1827649/proyecto_FIN, 1827649/proyecto_INICIO, 1827649/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200401828092 | Proyecto de inversión | 21500 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21500.0, modificado:21500.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TANQUES SÉPTICOS CONECTADO A FOSA SÉPTICAEN CALLE MORELOS ENTRE HIDALGO Y LIBRAMIENTO ABASOLO EN CONGREGACIÓN RODRIGUEZ COAHUILA - 168403 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 1 | Abasolo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 168403 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:7, direccion:CALLE MORELOS COLONIA LOS RODRÍGUEZ, 25550 LOS RODRÍGUEZ, ABASOLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE LIBRAMIENTO ABASOLO, CALLE BENITO JUAREZ EN CALLE MORELOS ENTRE LIBRAMIENTO ABASOLO Y BENITO JUAREZ EN CONGREGACI, lon:-101.36143135, lat:27.20130091}} | 2020-10-23 | 2020-12-31 | 21500 | 21500 | 21500 | 21500 | 21500 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMA-FISM-200100060, contratista:SERGIO MARIO GAYTÁN RAMÍREZ, convocante:MUNICIPIO DE ABASOLO, COAHUILA, monto:860000.0, importe_modificado:860000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1828092/proyecto_PROCESO, 1828092/proyecto_INICIO, 1828092/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200401828152 | Proyecto de inversión | 21500 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21500.0, modificado:21500.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TANQUES SÉPTICOS CONECTADO A FOSA SÉPTICA EN CALLE ALVARO OOBREGON ENTRE MIGUEL HIDALGO Y NACIONAL EN ABASOLO COAHUILA - 168679 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 1 | Abasolo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ABASOLO | 168679 | S | 1 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE ALVARO OBREGON COLONIA ABASOLO, 25540 ABASOLO, ABASOLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE NACIONAL, CALLE UNION CALLE ALVARO OBREGON ENTRE MIGUEL HIDALGO Y NACIONAL EN ABASOLO COAHUILA, lon:-101.43156076, lat:27.18512043}} | 2020-10-23 | 2020-12-31 | 21500 | 21500 | 21500 | 21500 | 21500 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMA-FISM-200100060, contratista:SERGIO MARIO GAYTÁN RAMÍREZ, convocante:MUNICIPIO DE ABASOLO, COAHUILA, monto:860000.0, importe_modificado:860000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1828152/proyecto_FIN, 1828152/proyecto_INICIO, 1828152/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200401829021 | Proyecto de inversión | 596456.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:596456.79, modificado:619366.53}} | CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA ARTESANAL ESPACIO, MAQUINARIA Y EQUIPO ARTESANAL COMUNITARIOS 2 EN SAN PEDRO LOCALIDAD TACUBA ASENTAMIENTO TACUBA - 171456 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 33 | San Pedro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN PEDRO | 171456 | S | 105 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:106, direccion:EJIDO TACUBA, 27954 TACUBA, SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , FRENTE A LA TELESECUNDARIA, lon:-102.96449693, lat:25.72542206}} | 2020-10-01 | 2020-11-30 | 619366.53 | 619366.53 | 619366.53 | 619366.53 | 619366.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS-FISM-2020-019, contratista:TIDY MULTISERVICIOS, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO SAN PEDRO, monto:596456.46, importe_modificado:619366.53}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.0}} | {1829021/proyecto_INICIO, 1829021/proyecto_PROCESO, 1829021/proyecto_INICIO, 1829021/proyecto_FIN, 1829021/proyecto_PROCESO, 1829021/proyecto_FIN, 1829021/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200401831666 | Proyecto de inversión | 268125 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:268125.0, modificado:268125.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO LAGUNERO EN EL VILLA DE BILBAO EN VIESCA COAHUILA - 180989 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 36 | Viesca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE VIESCA COAHUIL | 180989 | S | 14 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:224.0, meta_modificada:224.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:46, direccion:CALLE EULALIO GUTIERREZ TREVIÑO EJIDO VILLA DE BILBAO, 27485 VILLA DE BILBAO, VIESCA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CALLE ALVARO OBREGON ESTE PROYECTO SE ENCUENTRA EN LA CALLE PRINCIPA, lon:-102.89952333, lat:25.42609783}} | 2020-11-15 | 2020-12-15 | 268125 | 268125 | 268125 | 268125 | 268125 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:008-INFRA/2020, contratista:SELENE ELENA CASTRO VALDEZ, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE VIESCA, monto:2471625.0, importe_modificado:2471625.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:224.0}} | {1831666/proyecto_INICIO, 1831666/proyecto_FIN, 1831666/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200401831676 | Proyecto de inversión | 215475 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:215475.0, modificado:215475.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO LAGUNERO EN EL EJIDO BUENAVISTA VIESCA COAHUILA - 181014 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 36 | Viesca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE VIESCA COAHUILA | 181014 | S | 14 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:180.0, meta_modificada:180.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:5, direccion:CALLE DOMICILIO CONOCIDO EJIDO BUENAVISTA, 27488 BUENAVISTA, VIESCA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE DOMICILIO CONOCIDO Y CALLE DOMICILIO CONOCIDO, CALLE DOMICILIO CONOCIIDO ESTA OBRA SE ENCUENTRA CERCA DE LA SIERRA DE MADRE OR, lon:-103.1021589, lat:25.42137828}} | 2020-11-15 | 2020-12-15 | 215475 | 215475 | 215475 | 215475 | 215475 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:008-INFRA/2020, contratista:SELENE ELENA CASTRO VALDEZ, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE VIESCA, monto:2471625.0, importe_modificado:2471625.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:180.0}} | {1831676/proyecto_PROCESO, 1831676/proyecto_FIN, 1831676/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200401834583 | Proyecto de inversión | 21291.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21291.62, modificado:21291.62}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN SAN PEDRO LOCALIDAD DIEZ DE MAYO LAS CASITAS ASENTAMIENTO DIEZ DE MAYO LAS CASITAS - 190971 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 33 | San Pedro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN PEDRO | 190971 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:31.02, meta_modificada:31.02}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:25, direccion:EJIDO DIEZ DE MAYO (LAS CASITAS), 27944 DIEZ DE MAYO (LAS CASITAS), SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , FRENTE A CAMPO DEPORTIVO, lon:-103.18102956, lat:25.7951416}} | 2020-11-01 | 2020-11-30 | 21291.62 | 21291.62 | 21291.62 | 21291.62 | 21291.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS-FISM-2020-008, contratista:MILFER CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO SAN PEDRO, monto:2196439.12, importe_modificado:2235419.04}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:31.02}} | {1834583/proyecto_PROCESO, 1834583/proyecto_FIN, 1834583/proyecto_INICIO, 1834583/proyecto_FIN, 1834583/proyecto_INICIO, 1834583/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200401835136 | Proyecto de inversión | 894933.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:894933.56, modificado:894933.54}} | MANTENIMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN SAN PEDRO LOCALIDAD SAN PEDRO ASENTAMIENTO SAN PEDRO CENTRO - 192362 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 33 | San Pedro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN PEDRO | 192362 | S | 3000 | 2000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:CALLE LOPEZ MATEOS CIUDAD SAN PEDRO CENTRO, 27800 SAN PEDRO, SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE BOULEVARD MIGUEL HIDALGO Y CALZADA PEDRO G GARZA, CALLE JUAN N ALVAREZ A UN LADO DE LA ESTACIÓN DE BOMBEROS., lon:-102.98897067, lat:25.75824186}} | 2020-10-15 | 2020-12-15 | 894933.54 | 894933.54 | 894933.54 | 894933.54 | 894933.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS-FISM-2020-032, contratista:GATHO OBRAS Y PROYECTOS S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO, monto:894933.54, importe_modificado:894933.54}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1835136/proyecto_INICIO, 1835136/proyecto_PROCESO, 1835136/proyecto_INICIO, 1835136/proyecto_FIN, 1835136/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200401836570 | Proyecto de inversión | 131500.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:131500.85, modificado:131500.85}} | CONSTRUCCIÓN DE REVESTIMIENTO EN SAN PEDRO LOCALIDAD LÁZARO CÁRDENAS DOLORES ASENTAMIENTO LÁZARO CÁRDENAS DOLORES - 196944 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 33 | San Pedro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN PEDRO | 196944 | S | 120 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1545.6, meta_modificada:1545.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:36, direccion:EJIDO LÁZARO CÁRDENAS DOLORES, 27948 LÁZARO CÁRDENAS (DOLORES), SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , POR LA CANCAH DEPORTIVA, lon:-103.18521463, lat:25.76254378}} | 2020-10-15 | 2020-12-15 | 131500.85 | 131500.85 | 131500.85 | 131500.85 | 131500.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS-FISM-2020-003, contratista:MILFER CONSTRUCCIONES, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO SAN PEDRO, monto:3012172.0, importe_modificado:3012126.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1545.6}} | {1836570/proyecto_INICIO, 1836570/proyecto_PROCESO, 1836570/proyecto_FIN, 1836570/proyecto_PROCESO, 1836570/proyecto_FIN, 1836570/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200401837270 | Proyecto de inversión | 4077.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4077.4, modificado:4077.4}} | REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN SAN PEDRO LOCALIDAD SAN PEDRO ASENTAMIENTO LAS ROSAS - 199414 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 33 | San Pedro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN PEDRO | 199414 | S | 30 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:PRIVADA LAS ROSAS COLONIA LAS ROSAS, 27850 SAN PEDRO, SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE SEGUNDA Y CALLE TERCERA, AVENIDA ALLENDE EN CONTRAESQUINA DEL JARDIN DE NIÑOS, lon:-102.97372012, lat:25.76008608}} | 2020-11-01 | 2020-11-30 | 4077.4 | 4077.4 | 4077.4 | 4077.4 | 4077.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS-FISM-2020-024, contratista:CONSTRUCTORA MAYRAN DE SAN PEDRO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO, monto:1105367.92, importe_modificado:1202653.37}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1837270/proyecto_INICIO, 1837270/proyecto_FIN, 1837270/proyecto_PROCESO, 1837270/proyecto_INICIO, 1837270/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200401837917 | Proyecto de inversión | 69315.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:69315.8, modificado:69315.8}} | REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN SAN PEDRO LOCALIDAD SAN PEDRO ASENTAMIENTO VALPARAÍSO - 201371 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 33 | San Pedro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN PEDRO | 201371 | S | 120 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:17.0, meta_modificada:17.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:CALLE RAMOS ARIZPE COLONIA VALPARAÍSO, 27880 SAN PEDRO, SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE AVENIDA UNIDAD CAMPESINA Y AVENIDA ISABEL DAVILA, CALLE MUZQUIZ FRENTE A LA CAPILLA DE LA COLONIA, lon:-102.98076477, lat:25.74722028}} | 2020-10-15 | 2020-12-15 | 69315.8 | 69315.8 | 69315.8 | 69315.8 | 69315.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS-FISM-2020-024, contratista:CONSTRUCTORA MAYRAN DE SAN PEDRO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO, monto:1105367.92, importe_modificado:1202653.37}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:17.0}} | {1837917/proyecto_PROCESO, 1837917/proyecto_INICIO, 1837917/proyecto_FIN, 1837917/proyecto_INICIO, 1837917/proyecto_FIN, 1837917/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200401837929 | Proyecto de inversión | 12232.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:12232.2, modificado:12232.2}} | REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN SAN PEDRO LOCALIDAD SAN PEDRO ASENTAMIENTO PARQUE INDUSTRIAL SAN PEDRO - 201400 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 33 | San Pedro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN PEDRO | 201400 | S | 60 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:PARQUE INDUSTRIAL PARQUE INDUSTRIAL SAN PEDRO, 27845 SAN PEDRO, SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , FRENTE A FABRICA ARAMARK, lon:-103.01224155, lat:25.76703644}} | 2020-11-01 | 2020-11-30 | 12232.2 | 12232.2 | 12232.2 | 12232.2 | 12232.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS-FISM-2020-024, contratista:CONSTRUCTORA MAYRAN DE SAN PEDRO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO, monto:1105367.92, importe_modificado:1202653.37}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:3.0}} | {1837929/proyecto_FIN, 1837929/proyecto_INICIO, 1837929/proyecto_FIN, 1837929/proyecto_PROCESO, 1837929/proyecto_FIN, 1837929/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200401846171 | Proyecto de inversión | 190588 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:190588.0, modificado:190588.0}} | REHABILITACIÓN DE PARQUES PÚBLICOS Y O PLAZAS EN SAN PEDRO LOCALIDAD SAN PEDRO ASENTAMIENTO EL CHAMIZAL - 225764 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 33 | San Pedro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN PEDRO | 225764 | S | 120 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:132.0, meta_modificada:132.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:AVENIDA LAS LILAS COLONIA EL CHAMIZAL, 27845 SAN PEDRO, SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE DE LOS ALMAOS Y CALLE ERNESTO PEREZ, AVENIDA JACARANDAS FRENTE A LA TIENDA DE OXXO, lon:-102.99945137, lat:25.75634848}} | 2020-10-15 | 2020-12-15 | 190588 | 190588 | 190588 | 190588 | 190588 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS-FISM-2020-038, contratista:JUANA MARIA DE LA ROSA COLORADO, convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO, monto:190588.0, importe_modificado:190588.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:132.0}} | {1846171/proyecto_INICIO, 1846171/proyecto_PROCESO, 1846171/proyecto_INICIO, 1846171/proyecto_PROCESO, 1846171/proyecto_FIN, 1846171/proyecto_INICIO, 1846171/proyecto_FIN, 1846171/proyecto_PROCESO, 1846171/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200401846745 | Proyecto de inversión | 53318.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:53318.28, modificado:53318.28}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN SAN PEDRO LOCALIDAD SAN PEDRO ASENTAMIENTO LUIS DONALDO COLOSIO - 227195 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 33 | San Pedro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 227195 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:77.68, meta_modificada:77.68}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:AVENIDA LIBERTAD COLONIA LUIS DONALDO COLOSIO, 27838 SAN PEDRO, SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE QUINCE Y CALLE DIEZ Y SEIS, AVENIDA LAZARO CARDENAS FRENTE A LA ESCUELA PRIMARIA DE LA COLONIA, lon:-102.9671768, lat:25.76421331}} | 2020-10-15 | 2020-12-15 | 53318.28 | 53318.28 | 53318.28 | 53318.28 | 53318.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS-FISM-2020-022, contratista:MILFER CONSTRUCCIONES, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO SAN PEDRO, monto:2745548.9, importe_modificado:2745514.57}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:77.68}} | {1846745/proyecto_INICIO, 1846745/proyecto_PROCESO, 1846745/proyecto_FIN, 1846745/proyecto_PROCESO, 1846745/proyecto_FIN, 1846745/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200401852137 | Proyecto de inversión | 138285.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:138285.5, modificado:138285.5}} | CONSTRUCCIÓN DE POZO ARTESIANO EN SAN PEDRO LOCALIDAD SAN RAFAEL DE ABAJO ASENTAMIENTO SAN RAFAEL DE ABAJO - 243455 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 33 | San Pedro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICPAL DE SAN PEDRO | 243455 | S | 1200 | 800 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:88, direccion:EJIDO SAN RAFAEL DE ABAJO, 27955 SAN RAFAEL DE ABAJO, SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , POR LAESC. PRIAM 19 DE NOVIEMBRE, lon:-103.00701842, lat:25.65973229}} | 2020-11-01 | 2020-12-30 | 138285.5 | 138285.5 | 138285.5 | 138285.5 | 138285.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS-FISM-2020-041, contratista:GATHO OBRAS Y PROYECTOS S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO, monto:1051505.45, importe_modificado:886943.61}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1852137/proyecto_FIN, 1852137/proyecto_PROCESO, 1852137/proyecto_FIN, 1852137/proyecto_INICIO, 1852137/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200401864687 | Proyecto de inversión | 246949.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:246949.26, modificado:246949.26}} | CONSTRUCCIÓN DE PLANTA POTABILIZADORA EN GENERAL CEPEDA LOCALIDAD GENERAL CEPEDA ASENTAMIENTO GENERAL CEPEDA - 253946 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 11 | General Cepeda | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GENERAL CEPEDA COAHUILA | 253946 | S | 2202 | 2180 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:CALLE LA VAQUERIA CIUDAD GENERAL CEPEDA, 25950 GENERAL CEPEDA, GENERAL CEPEDA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE VICTORIANO CEPEDA Y CAMINO SAN ANTONIO DE LAS CABRAS, CAMINO LA TRINIDAD LA OBRA SE UBICA SOBRE LA CALLE DE TERRACERI, lon:-101.48556701, lat:25.36423619}} | 2020-12-15 | 2020-12-30 | 246949.26 | 246949.26 | 246949.26 | 246949.26 | 246949.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:GCC/06/FISM/2020, contratista:CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA ICZZA S.A. DE C.V., convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GENERAL CEPEDA COAHUILA, monto:3183628.74, importe_modificado:3183628.74}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1864687/proyecto_INICIO, 1864687/proyecto_PROCESO, 1864687/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200401866761 | Proyecto de inversión | 84389.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:84389.23, modificado:84389.23}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN GENERAL CEPEDA LOCALIDAD LA ROSA ASENTAMIENTO LA ROSA - 258991 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 11 | General Cepeda | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GENERAL CEPEDA COAHUILA | 258991 | S | 3 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:48.0, meta_modificada:48.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:59, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 40 TRAMO SALTILLO - MATAMOROS KILÓMETRO 39 + 700 EJIDO LA ROSA, 25970 LA ROSA, GENERAL CEPEDA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CAMINO RINCON COLORADO Y CAMINO LA HEDIONDA, CAMINO LA PARRITA EL PROYECTO SE UB, lon:-101.38700245, lat:25.51681819}} | 2020-12-17 | 2020-12-31 | 84389.23 | 84389.23 | 84389.23 | 84389.23 | 84389.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:GCC/05/FISM/2020, contratista:DAVID OMAR GARCIA GARCIA, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GENERAL CEPEDA COAHUILA, monto:1181449.23, importe_modificado:1181449.23}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:48.0}} | {1866761/proyecto_INICIO, 1866761/proyecto_PROCESO, 1866761/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200401875554 | Proyecto de inversión | 91508.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:91508.91, modificado:91508.91}} | TRABAJOS DE SUMINISTRO E INSTALACION DE VOLUMENES ADICIONALES DE PARRILLA IRVING O SIMILAR EN DRENAJE PLUVIAL DE CALLE DE LA CRUZ Y PROGRESO, ENTRE CALLE DE LA CRUZ Y CALLE TACUBA, COL. PRADERAS DEL NORTE , DE CD. FRONTERA, COAHUILA DE ZARAGOZA | 5 | Coahuila de Zaragoza | 10 | Frontera | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FRONTERA | FFM 014/2020 C.F. | N | 0 | 0 | 80991 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:De La Cruz 811, Zona Centro, Frontera, Coah., México, lon:-101.44442797, lat:26.93341472}} | 2020-06-26 | 2020-07-27 | 91508.91 | 91508.91 | 91508.91 | 91508.91 | 91508.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FFM 014/2020 C.F., contratista:AMN LOGÍSTICA SA DE CV, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FRONTERA, monto:91508.91, importe_modificado:91508.91}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200401875582 | Proyecto de inversión | 813398.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:813398.32, modificado:813398.32}} | 1.- CONSTRUCCION DE TRABAJOS DE OBRA CIVIL EN BARDA PERIMETRAL Y PORTON DE ACCESO EN PANTEON DOLORES. 2.- SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE DIVERSO TIPO DE PINTURA EN CALLES Y ARBOTANTES EN ZONA CENTRO DE CD. FRONTERA, COAHUILA DE ZARAGOZA. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 10 | Frontera | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FRONTERA | FFM 015/2020 C.F. | N | 0 | 0 | 80991 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:Zona Centro, Frontera, Coah., México, lon:-101.4523704, lat:26.9245374}} | 2021-01-11 | 2021-01-11 | 813398.32 | 813398.32 | 813398.32 | 813398.32 | 813398.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FFM 015/2020 C.F., contratista:INDUSTRIAL DE PINTURAS DE MONCLOVA MEGA COLOR SA DE CV, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CIUDAD FRONTERA, monto:813389.32, importe_modificado:813389.32}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:2.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200401876975 | Proyecto de inversión | 862620.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:862620.08, modificado:862620.08}} | RUTA DE LAS NOAS CONSTRUCCION DE ACCESO Y ESCALINATA A LA RUTA DEL HELIPUERTO DE TORREON, UBICADA EN CALZADA DE LOS MISTERIOS CERRO DE LAS NOAS | 5 | Coahuila de Zaragoza | 35 | Torreón | Programa de Inversión de Mantenimiento | Transportes y vialidades | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TORREON | FFM-032-2020 | N | 0 | 0 | 2000 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:90.0, meta_modificada:90.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:Calz. de los Misterios, Colonia Torreón y Anexas, Torreón, Coah., México, lon:-103.45696449, lat:25.52380551}} | 2020-11-16 | 2020-12-30 | 862620.08 | 862620.08 | 862620.08 | 862620.08 | 862620.08 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:90.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200401879598 | Proyecto de inversión | 529777.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:529777.31, modificado:529777.31}} | REHABILITACIÓN DE CARPETA ASFALTICA EN CALLE SALTILLO DE AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS A AV. H. COL. MILITAR | 5 | Coahuila de Zaragoza | 25 | Piedras Negras | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE PIEDRAS NEGRAS | MPN072-VAM-2020 | N | 0 | 0 | 5600 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:88.35, meta_modificada:88.35}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:Piedras Negras, Coah., México, lon:-100.5408622, lat:28.6916182}} | 2020-11-26 | 2020-12-11 | 529777.31 | 529777.31 | 529777.31 | 529777.31 | 529777.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPN072-VAM-2020, contratista:INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES RIO BRAVO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PIEDRAS NEGRAS, monto:530799.6, importe_modificado:530799.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:88.35}} | {1879598/proyecto_INICIO, 1879598/proyecto_PROCESO, 1879598/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200501890078 | Acción | 148672.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:148672.56, modificado:148672.56}} | SERVICIOS CON TERCEROS | 5 | Coahuila de Zaragoza | 1 | Abasolo | Otros Programas de Inversión | Gastos Indirectos | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ABASOLO | 4380 | S | 487 | 535 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:PRESIDENCIA MUNICIPAL CALLE NACIONAL # 402 ABASOLO, COAH. CP. 25540, lon:-101.42638889, lat:27.18194444}} | 2020-05-22 | 2020-05-31 | 148672.56 | 148672.56 | 148672.56 | 148672.56 | 148672.56 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:PMA-GI-2020/01, contratista:GARZA Y HURSTEL ASOCIADOS S.C., convocante:MUNICIPIO DE ABASOLO, COAHUILA, monto:148672.56, importe_modificado:148672.56}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200501890079 | Adquisición | 260450 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:260450.0, modificado:199884.0}} | ADQUISICION DE MATERIAL PARA ELABORACION Y CONFORMACION DE EXPEDIENTES PARA SEGUIMIENTO DE PROGRAMA | 5 | Coahuila de Zaragoza | 2 | Acuña | Programa de Inversión de Adquisiciones | Gastos Indirectos | Sin identificar | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPIO ACUÑA | 103823 | S | 81115 | 81943 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:PRESIDENCIA MUNICIPAL LIB. EMILIO MENDOZA, COL. AEROPUERTO, 26230 - ACU, lon:-100.97825833, lat:29.33000556}} | 2020-04-17 | 2020-12-31 | 199884 | 199884 | 199884 | 199884 | 199884 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GASIN-006/2020, contratista:FRANCISCO JAVIER CONTRERAS VEGA, convocante:MUNICIPIO DE ACUÑA COAHUILA, monto:79038.92, importe_modificado:79038.92}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {1890079/proyecto_FIN, 1890079/proyecto_PROCESO, 1890079/proyecto_FIN, 1890079/proyecto_INICIO, 1890079/proyecto_PROCESO, 1890079/proyecto_INICIO, 1890079/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200501892963 | Proyecto de inversión | 15000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:57, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1.5E7, modificado:1.131901454E7}} | CONSTRUCCION DE PARABUSES EN LA CARRETERA TORREON-SAN PEDRO TRAMO TOREON-FRANCISCO I.MADERO. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 35 | Torreón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTRURA DESARROLLO URBANO Y MOVLIDAD | 203500091 | N | 0 | 0 | 639629 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1739.0, meta_modificada:1739.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:TOOREON, lon:-103.453061, lat:25.541753}} | 2020-12-16 | 2021-03-23 | 11319014.54 | 11319014.54 | 11319014.54 | 11319014.54 | 11319014.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2434475, contratista:PAVIMENTOS LAGUNA, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA, monto:1.133358147E7, importe_modificado:1.133358147E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1739.0}} | {1892963/proyecto_INICIO, 1892963/proyecto_PROCESO, 1892963/proyecto_FIN, 1892963/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El monto ministrado por la SHCP es la cantidad de 15,000,000, revisar registro., trimestre:5.0, usuario:ivansalinasro, fecha:2021-06-25}}
2020 | 5 | COA200101699115 | Proyecto de inversión | 495324.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:495324.14, modificado:495324.14}} | EXTRASION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE 5 DE FEBRERO, UBICADA EN LA COLONIA CARRANZA | 5 | Coahuila de Zaragoza | 6 | Castaños | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 001 | N | 0 | 0 | 1500 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:605.0, meta_modificada:605.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:5 de Febrero, Venustiano Carranza, Castaños, Coah., México, lon:-101.425081, lat:26.7987563}} | 2020-01-16 | 2020-02-10 | 495324.14 | 495324.14 | 495324.14 | 495324.14 | 495324.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FORTA-AP-001/2020, contratista:ARACELI DE LA CRUZ SANDOVAL, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL, monto:495324.14, importe_modificado:495324.14}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:605.0}} | {1699115/proyecto_PROCESO, 1699115/proyecto_INICIO, 1699115/proyecto_FIN, 1699115/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200201708470 | Proyecto de inversión | 2412798.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2412798.46, modificado:2412798.46}} | ALUMBRADO PUBLICO, INSTALACIONES ELECTRICAS Y CONSTRUCCION DE CORDONES DE CONCRETO EN CRUCERO DE PROGRESO ENTRONQUE CON CARRETERA FEDERAL 57 EN EL MUNICIPIO DE PROGRESO COAHUILA DE ZARAGOZA. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 26 | Progreso | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE PROGRESO COAHUILA | MPC-FEMPH-002/2020 | N | 0 | 0 | 900 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:1, direccion:Progreso, Coah., México, lon:-100.9877821, lat:27.4280199}} | 2020-03-18 | 2020-04-30 | 2412798.46 | 2412798.46 | 2412798.46 | 2412798.46 | 2412798.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC-FEMPH-002/2020, contratista:JORGE ARMANDO CORONADO PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE PROGRESO COAHUILA, monto:2412798.46, importe_modificado:2412798.46}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:12.0}} | {1708470/proyecto_INICIO, 1708470/proyecto_FIN, 1708470/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200301713759 | Proyecto de inversión | 562506.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:562506.9, modificado:547872.84}} | REHABILITACION DE CARPETA ASFALTICA EN CALLE MONTERREY ENTRE AV 18 SEPTIEMBRE Y CALLE PUEBLA COLONIA LAS FUENTES | 5 | Coahuila de Zaragoza | 25 | Piedras Negras | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DESARROLLO URBANO Y MOVILIDAD | 202500018 | N | 0 | 0 | 152805 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1491.0, meta_modificada:1491.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:0, direccion:Josefa Ortiz de Domínguez 303, Seccion 1, Lázaro Cárdenas, 26015 Piedras Negras, Coah., México, lon:-100.52902222, lat:28.71347417}} | 2020-01-28 | 2020-07-30 | 547872.84 | 547872.84 | 547872.84 | 547872.84 | 547872.84 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1491.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200301713815 | Proyecto de inversión | 150000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:150000.0, modificado:133085.11}} | CONSTRUCCION DE CERCO EN EL BASURERO MUNICIPAL | 5 | Coahuila de Zaragoza | 38 | Zaragoza | Proyecto de Inversión de Inmuebles | Salud | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ZARAGOZA COAHUILA | 2038F014 | N | 0 | 0 | 1500 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:500.0, meta_modificada:500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:Zaragoza, Coah., México, lon:-100.9185477, lat:28.4943597}} | 2020-07-01 | 2020-10-23 | 133085.11 | 133085.11 | 133085.11 | 133085.11 | 133085.11 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:83789, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ZARAGOZA COAHUILA, monto:150000.0, importe_modificado:133085.11}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:500.0}} | {1713815/proyecto_INICIO, 1713815/proyecto_PROCESO, 1713815/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200301713934 | Proyecto de inversión | 121203.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:121203.18, modificado:121203.18}} | REHABILITACION DE CANCHA EXTERIOR, PREPARACION PARA ESTACIONAMIENTO, EL ARREGLO DE BARDA DE UN COSTADO DEL CAMPO DE BEISBOL. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 6 | Castaños | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CASTAÑOS | RP-003/2020 | N | 0 | 0 | 450 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:88.4, meta_modificada:88.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:Serapio Rendón, Independencia Sur, Castaños, Coah., México, lon:-101.4393983, lat:26.7810522}} | 2020-01-13 | 2020-02-03 | 121203.18 | 121203.18 | 121203.18 | 121203.18 | 121203.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMC-OP-RP-003/2020, contratista:AMARO CEPEDA MUÑIZ, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL, monto:121203.18, importe_modificado:121203.18}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:88.4}} | {1713934/proyecto_INICIO, 1713934/proyecto_PROCESO, 1713934/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200301716823 | Proyecto de inversión | 166710 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:166710.0, modificado:161962.36}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN MONCLOVA LOCALIDAD MONCLOVA ASENTAMIENTO MIGUEL HIDALGO - 59765 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSION Y DESARROLLO SOCIAL | 59765 | S | 6 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:CALLE 21 DE MARZO INTERIOR SN COLONIA MIGUEL HIDALGO, 25749 MONCLOVA, MONCLOVA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE 5 DE FEBRERO Y CALLE 20 DE NOVIEMBRE, CALLE MIGUEL HIDALGO, lon:-101.38891603, lat:26.93100051}} | 2020-09-17 | 2020-11-17 | 161962.36 | 161962.36 | 161962.36 | 161962.36 | 161962.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-048-20, contratista:PROYECTOS CONSTRUCTIVOS ALTO S.A. DE C.V., convocante:Gobierno del estado de Coahuila de Zaragoza, monto:809973.27, importe_modificado:809973.27}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:3.0}} | {1716823/proyecto_INICIO, 1716823/proyecto_PROCESO, 1716823/proyecto_FIN, 1716823/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200301716866 | Proyecto de inversión | 303200 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:303200.0, modificado:302949.03}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN GUERRERO LOCALIDAD GUERRERO - 61086 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSION SOCIAL | 61086 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:CALLE IGNACIO ALLENDE INTERIOR SN COLONIA ZONA CENTRO, 26640 GUERRERO, GUERRERO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE MANUEL PEREZ TREVIÑO Y CALLE IGNACIO ZARAGOZA,, lon:-100.36892612, lat:28.30232771}} | 2020-09-17 | 2020-11-30 | 302949.03 | 302949.03 | 302949.03 | 302949.03 | 302949.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-037-20, contratista:ROMAN GARZA PEREZ, convocante:Gobierno del estado de Coahuila de Zaragoza, monto:1211796.1, importe_modificado:1211796.1}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:5.0}} | {1716866/proyecto_INICIO, 1716866/proyecto_PROCESO, 1716866/proyecto_FIN, 1716866/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200301716871 | Proyecto de inversión | 210000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:210000.0, modificado:209982.64}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO NI LÁMINA DE CARTÓN EN SALTILLO LOCALIDAD SALTILLO ASENTAMIENTO PUERTA DEL ORIENTE - 61191 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSIÓN Y DESARROLLO SOCIAL | 61191 | S | 12 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:192.0, meta_modificada:192.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CALLE IMPERIO SAMURAY 1097 INTERIOR SN COLONIA PUERTA DEL ORIENTE, 25016 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE NOPAL Y BOULEVARD CONVENCIONES ,, lon:-100.90795595, lat:25.4248039}} | 2020-09-17 | 2020-11-30 | 209982.64 | 209982.64 | 209982.64 | 209982.64 | 209982.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-086-20, contratista:SR.ROMAN GARZA PEREZ, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:2799768.58, importe_modificado:2799768.58}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:192.0}} | {1716871/proyecto_INICIO, 1716871/proyecto_PROCESO, 1716871/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200301716877 | Proyecto de inversión | 166710 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:166710.0, modificado:162865.37}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN MATAMOROS LOCALIDAD LA LUZ ASENTAMIENTO LA LUZ - 61275 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSIÓN Y DESARROLLO SOCIAL | 61275 | S | 6 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:135, direccion:EJIDO LA LUZ, 27466 LA LUZ, MATAMOROS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y ,, lon:-103.19589901, lat:25.47538347}} | 2020-09-15 | 2020-11-30 | 162865.37 | 162865.37 | 162865.37 | 162865.37 | 162865.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-010-20, contratista:INGENIERIA INTEGRAL DE MANTENIMIENTO Y SUMINISTROS DE LA INDUSTRIA S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:542884.55, importe_modificado:542884.55}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:3.0}} | {1716877/proyecto_PROCESO, 1716877/proyecto_INICIO, 1716877/proyecto_FIN, 1716877/proyecto_PROCESO, 1716877/proyecto_FIN, 1716877/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200301716882 | Proyecto de inversión | 35000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:35000.0, modificado:34997.1}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO NI LÁMINA DE CARTÓN EN SALTILLO LOCALIDAD SALTILLO ASENTAMIENTO RUBÉN JARAMILLO - 61330 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSIÓN Y DESARROLLO SOCIAL | 61330 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CALLE GENARO VÁZQUEZ 276 INTERIOR SN COLONIA RUBÉN JARAMILLO, 25019 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE DIVISIÓN DEL NORTE Y CALLE OTILIO GONZÁLEZ,, lon:-100.96582055, lat:25.40086603}} | 2020-09-17 | 2020-11-30 | 34997.1 | 34997.1 | 34997.1 | 34997.1 | 34997.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-086-20, contratista:SR.ROMAN GARZA PEREZ, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:2799768.58, importe_modificado:2799768.58}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:32.0}} | {1716882/proyecto_INICIO, 1716882/proyecto_PROCESO, 1716882/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200301716940 | Proyecto de inversión | 70000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:70000.0, modificado:68585.51}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO NI LÁMINA DE CARTÓN EN TORREÓN LOCALIDAD TORREÓN ASENTAMIENTO ZARAGOZA SUR - 62375 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSIÓN Y DESARROLLO SOCIAL | 62375 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:64.0, meta_modificada:64.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CALLE HACIENDA DEL ALBA 1012 INTERIOR SN COLONIA ZARAGOZA SUR, 27297 TORREÓN, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE EVANGELINA VALDEZ MOREIRA Y BOULEVARD ÁLAMO ,, lon:-103.37444066, lat:25.48965563}} | 2020-09-17 | 2020-11-30 | 68585.51 | 68585.51 | 68585.51 | 68585.51 | 68585.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-066-20, contratista:INGENIERIA INTEGRAL DE MANTENIMIENTO Y SUMINISTROS DE LA INDUSTRIA S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:3909374.09, importe_modificado:3909374.09}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:64.0}} | {1716940/proyecto_INICIO, 1716940/proyecto_FIN, 1716940/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200301722611 | Proyecto de inversión | 4924125.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4924125.78, modificado:4899485.83}} | REHABILITACION DE MULTIDEPORTIVO CEDROS - 2178 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 2 | Acuña | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CIUDAD ACUÑA | 2178 | S | 1200 | 800 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1487.7, meta_modificada:1487.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:BOULEVARD ROBLE FRACCIONAMIENTO CEDROS, 77805 CIUDAD ACUÑA, ACUÑA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE BOULEVARD CEDROS Y , EL LUGAR DE LA OBRA SE ENCUENTRA CERCAS DE LA CALLE ROBLE EN EL FRACCIONAMIENTO CEDROS Y A UN COSTADO SE ENCUE, lon:-100.98707723, lat:29.30930456}} | 2020-05-11 | 2020-11-11 | 4899485.83 | 4899485.83 | 4899485.83 | 4899485.83 | 4899485.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-003/2020, contratista:IDELSA CONSTRUCTORA S. DE R.L. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE ACUÑA COAHUILA, monto:4899485.83, importe_modificado:4899485.83}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1487.7}} | {1722611/proyecto_INICIO, 1722611/proyecto_PROCESO, 1722611/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200301722843 | Proyecto de inversión | 18915.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:18915.98, modificado:18915.98}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN FRANCISCO I MADERO EJIDO JABONCILLO 4X4 - 3359 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 9 | Francisco I. Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS | 3359 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:26, direccion:CALLE ZACATILLO EJIDO JABONCILLO, 27918 JABONCILLO, FRANCISCO I. MADERO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE POR CURVA A MANO DERECHA, CALLE FRENTE A LA TIENDA COMUNIDAD UBICADA A 3 KILÓMETROS DE LA CABECERA MUNIC, lon:-103.26903623, lat:25.74462528}} | 2020-06-24 | 2020-12-31 | 18915.98 | 18915.98 | 18915.98 | 18915.98 | 18915.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FIM-INFRA-01/20, contratista:SEÑAL TECH, SA DE CV, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FCO I. MADERO, COAH., monto:646061.54, importe_modificado:646061.54}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:16.0}} | {1722843/proyecto_INICIO, 1722843/proyecto_PROCESO, 1722843/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200301722937 | Proyecto de inversión | 23570.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:23570.74, modificado:23570.74}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN EJIDO SAN ESTEBAN DE EGIPTO DE FRANCISCO I MADERO, COAHUILA. - 3644 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 9 | Francisco I. Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 3644 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:45, direccion:CALLE DE LA PLAZA EJIDO SAN ESTEBAN DE EGIPTO, 27916 SAN ESTEBAN DE EGIPTO, FRANCISCO I. MADERO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE POR LA PLAZA Y CALLE A UNA CUADRA DEL KINDER, CALLE POR LA ORILLA SE ENCUENTRA UBICADO A UNOS 8 K, lon:-103.33132219, lat:25.73877093}} | 2020-06-24 | 2020-12-31 | 23570.74 | 23570.74 | 23570.74 | 23570.74 | 23570.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FIM-INFRA-01/20, contratista:SEÑAL TECH, SA DE CV, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FCO I. MADERO, COAH., monto:646061.54, importe_modificado:646061.54}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:20.0}} | {1722937/proyecto_INICIO, 1722937/proyecto_PROCESO, 1722937/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200301723123 | Proyecto de inversión | 330950.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:330950.98, modificado:330950.98}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN MATAMOROS LOCALIDAD MATAMOROS ASENTAMIENTO JOSÉ AYUP TEDY - 4361 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 17 | Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS | 4361 | S | 55 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:AVENIDA GOMEZ FARIAS INTERIOR SN COLONIA JOSÉ AYUP TEDY, 97647 MATAMOROS, MATAMOROS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE NIÑOS HEROES Y CALLE ALATORRE, POR LA AVENIDA ROCHA SE PUEDE LLEGAR A LA CALLE NIÑOS HEROES HACIA EL SUR PARA, lon:-103.22986195, lat:25.52082579}} | 2020-06-01 | 2020-12-31 | 330950.98 | 330950.98 | 330950.98 | 330950.98 | 330950.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:075-INFRA/2020, contratista:OBRAS Y SERVICIOS DEL REAL LAGUNA S.A. DE C.V., convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MATAMOROS COAHUILA, monto:330950.98, importe_modificado:330950.98}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1.0}} | {1723123/proyecto_INICIO, 1723123/proyecto_FIN, 1723123/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200301723362 | Proyecto de inversión | 762969.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:762969.86, modificado:762969.85}} | AMPLIACIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN MATAMOROS LOCALIDAD MATAMOROS ASENTAMIENTO JARDINES DE ORIENTE - 5063 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 17 | Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS | 5063 | S | 55 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:AVENIDA CARRANZA INTERIOR SN COLONIA JARDINES DE ORIENTE, 97667 MATAMOROS, MATAMOROS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE NOCHE BUENA Y CALLE MANZANOS, POR LA CALZADA CRISTOBAL DIAZ DE NORTE A SUR GIRAS A LA DERECHA A TRES CUADR, lon:-103.21400332, lat:25.52570252}} | 2020-08-03 | 2020-12-31 | 762969.85 | 762969.85 | 762969.85 | 762969.85 | 762969.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:038-INFRA-2020, contratista:OBRAS Y PROYECTOS SMZ SA DE CV, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MATAMOROS COAHUILA, monto:762969.86, importe_modificado:762969.86}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1723362/proyecto_PROCESO, 1723362/proyecto_INICIO, 1723362/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200301723874 | Proyecto de inversión | 158105.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:158105.7, modificado:158105.7}} | REHABILITACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN MATAMOROS LOCALIDAD MATAMOROS ASENTAMIENTO FRANCISCO I MADERO - 7008 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 17 | Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS | 7008 | S | 30 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:AVENIDA RIVAPALACIOS INTERIOR SN COLONIA FRANCISCO I. MADERO, 92490 MATAMOROS, MATAMOROS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE FIERRO Y CALLE LERDO, SI CIRCULAS POR LA CALZADA LAZARO CARDENAS DE NORTE A SUR GIRAS EN AV. TOCHA Y GIR, lon:-103.23455459, lat:25.51990453}} | 2020-06-01 | 2020-12-31 | 158105.7 | 158105.7 | 158105.7 | 158105.7 | 158105.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:046/INFRA/2020, contratista:CARDENCHAL OBRA CIVIL S.A. DE C.V., convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MATAMOROS COAHUILA, monto:158105.7, importe_modificado:158105.7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:12.0}} | {1723874/proyecto_PROCESO, 1723874/proyecto_FIN, 1723874/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200301723877 | Proyecto de inversión | 154622.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:154622.15, modificado:154622.15}} | REHABILITACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN MATAMOROS LOCALIDAD MATAMOROS ASENTAMIENTO FRANCISCO I MADERO - 7019 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 17 | Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS | 7019 | S | 40 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:AVENIDA RIVAPALACIOS INTERIOR SN COLONIA FRANCISCO I. MADERO, 97626 MATAMOROS, MATAMOROS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE GUILLERMO PRIETO Y CALLE FIERRO, SI TRNSITAS DE NORTE A SUR POR CALZADA LAZARO CARDENAS GIRAS HACIA EL S, lon:-103.23555315, lat:25.52009116}} | 2020-06-01 | 2020-12-31 | 154622.15 | 154622.15 | 154622.15 | 154622.15 | 154622.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:047-INFRA/2020, contratista:CARDENCHAL OBRA CIVIL S.A. DE C.V., convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MATAMOROS COAHUILA, monto:154622.15, importe_modificado:154622.15}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:12.0}} | {1723877/proyecto_PROCESO, 1723877/proyecto_INICIO, 1723877/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200301723895 | Proyecto de inversión | 21245.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21245.4, modificado:20600.96}} | REHABILITACIÓN DE OLLA COLECTOR DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL EN SALTILLO LOCALIDAD PALMA GORDA ASENTAMIENTO PALMA GORDA - 7124 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | R AYUNTAMIENTO DE SALTILLO | 7124 | S | 25 | 29 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:159, direccion:EJIDO PALMA GORDA, 00000 PALMA GORDA, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , COLECTOR QUE ABASTECE A LA COMUNIDAD UBICADO HACIA EL SUR POR LA CARRETERA ANTIGUA A GENERAL CEPEDA KM 16.55 HACIA UNA ZONA PARCELARIA DEL EJIDO, lon:-101.15372451, lat:25.3844024}} | 2020-07-01 | 2020-08-31 | 20600.96 | 20600.96 | 20600.96 | 20600.96 | 20600.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS-OP-FISM-025/20, contratista:CONSTRUCTORA SALAS LOPEZ, S.A. DE C.V., convocante:DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA, monto:20600.96, importe_modificado:20600.96}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1723895/proyecto_INICIO, 1723895/proyecto_FIN, 1723895/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200301723955 | Proyecto de inversión | 239009.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:239009.21, modificado:239009.21}} | CONSTRUCCIÓN DE PRIMARIA BARDAS PERIMETRALES EN MATAMOROS LOCALIDAD EL OLIVO ASENTAMIENTO EL OLIVO - 7280 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 17 | Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS | 7280 | S | 78 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:59, direccion:CALLE PPAL EL OLIVO INTERIOR SN EJIDO EL OLIVO, 95856 EL OLIVO, MATAMOROS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , POR LA CARRETERA MATAMOROS TORREON SE ENCUENTRA EL ENTRONQUE HACIA EL SUR DEL ACCESO AL EJIDO EL OLIVO., lon:-103.29111057, lat:25.52234059}} | 2020-08-03 | 2020-12-31 | 239009.21 | 239009.21 | 239009.21 | 239009.21 | 239009.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:062-INFRA/2020, contratista:OBRAS Y PROYECTOS SMZ S.A. DE C.V., convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MATAMOROS COAHUILA, monto:239009.21, importe_modificado:239009.21}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:9.0}} | {1723955/proyecto_INICIO, 1723955/proyecto_FIN, 1723955/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200301724004 | Proyecto de inversión | 46572.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:46572.01, modificado:46572.01}} | CONSTRUCCION DE CISTERNA EN CALLE JUAREZ ESQUINA CON CALLE GUILLERMO PRIETO QUINIENTOS TREINTA Y CINCO ZONA CENTRO - 7412 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 16 | Lamadrid | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL LAMADRID | 7412 | S | 1 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:CALLE BENITO JUAREZ CIUDAD LAMADRID, 84346 LAMADRID, LAMADRID COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE GUILLERMO PRIETO Y CALLE RIVA PALACIO, CALLE MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA ESTA OBRA SE ENCUENTRA EN EL CENTRO DEL MUNICIPIO, lon:-101.80007921, lat:27.0495605}} | 2020-05-15 | 2020-06-30 | 46572.01 | 46572.01 | 46572.01 | 46572.01 | 46572.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PML-02/2020-10, contratista:HUGO ALBERTO VELIZ MALDONADO, convocante:MUNICIPIO DE LAMADRID, monto:46572.01, importe_modificado:46572.01}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {1724004/proyecto_PROCESO, 1724004/proyecto_INICIO, 1724004/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200301724006 | Proyecto de inversión | 46572.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:46572.01, modificado:46572.01}} | CONSTRUCCION DE CISTERNA EN CALLE JUAREZ ESQUINA CON CALLE GUILLERMO PRIETO QUINIENTOS TREINTA Y CINCO ZONA CENTRO - 7416 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 16 | Lamadrid | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRPRESIDENCIA MUNICIPAL LAMADRID | 7416 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:CALLE BENITO JUAREZ CIUDAD LAMADRID, 84346 LAMADRID, LAMADRID COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE GUILLERMO PRIETO Y CALLE MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA, CALLE GUADALUPE VICTORIA ESTA OBRA SE ENCUENTRA EN LA ZONA CENTRO DEL MUNICIPIO , lon:-101.79983542, lat:27.04926812}} | 2020-05-15 | 2020-06-30 | 46572.01 | 46572.01 | 46572.01 | 46572.01 | 46572.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PML-02/2020-9, contratista:HUGO ALBERTO VELIZ MALDONADO, convocante:MUNICIPIO DE LAMADRID, monto:46572.01, importe_modificado:46572.01}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {1724006/proyecto_INICIO, 1724006/proyecto_PROCESO, 1724006/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200301724843 | Proyecto de inversión | 76160.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:76160.08, modificado:76160.08}} | CONSTRUCCION DE LOSA ALIGERADA EN CALLE NICOLAS BRAVO ENTRE CALLE GUERRERO Y CALLE ESCOBEDO SN ZONA CENTRO - 9790 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 16 | Lamadrid | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL LAMADRID | 9790 | S | 1 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:29.96, meta_modificada:29.96}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:CALLE NICOLAS BRAVO CIUDAD LAMADRID, 84346 LAMADRID, LAMADRID COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE MARIANO ESCOBEDO, CALLE FRANCISCO SANCHEZ FALCON ESTA OBRA SE ENCUENTRA AL SUR ORIENTE DEL MUNICIPIO, lon:-101.78891573, lat:27.04582915}} | 2020-05-20 | 2020-06-30 | 76160.08 | 76160.08 | 76160.08 | 76160.08 | 76160.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PML-03/2020-2, contratista:CONSORCIO MERCANTIL MAHOSA DEL NORTE S. DE R.L DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LAMADRID, monto:76160.08, importe_modificado:76160.08}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:29.96}} | {1724843/proyecto_INICIO, 1724843/proyecto_PROCESO, 1724843/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200301725272 | Proyecto de inversión | 79262.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:79262.51, modificado:78810.13}} | REHABILITACIÓN DE OLLA COLECTOR DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL EN SALTILLO LOCALIDAD BENITO JUÁREZ ASENTAMIENTO BENITO JUÁREZ - 11107 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | R AYUNTAMIENTO DE SALTILLO | 11107 | S | 57 | 52 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:85, direccion:EJIDO BENITO JUÁREZ, 25334 BENITO JUÁREZ, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , EL COLECTOR SE ENCUENTRA HACIA EL NORTE DEL EJIDO CRUZANDO PRIMERO LAS VIAS ANTIGUAS DEL FERROCARRIL LA ZONA PARCELARIA Y DESPUES ZONA DE PR, lon:-101.21858646, lat:24.98606484}} | 2020-07-01 | 2020-08-31 | 78810.13 | 78810.13 | 78810.13 | 78810.13 | 78810.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS-OP-FISM-021/20, contratista:URBANIZACIONES Y CONCRETOS ASFALTICOS DEL NORTE S.A. DE C.V., convocante:DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA, monto:78810.13, importe_modificado:78810.13}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1725272/proyecto_PROCESO, 1725272/proyecto_FIN, 1725272/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200301727299 | Proyecto de inversión | 168000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:168000.0, modificado:168000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE 3 CUARTO PARA BAÑO EN MUZQUIZ - 17106 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 20 | Múzquiz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL CIUDAD MELCHOR MUZQUIZ | 17106 | S | 18 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE CENZONTLE CIUDAD CIUDAD MELCHOR MÚZQUIZ CENTRO, 80704 CIUDAD MELCHOR MÚZQUIZ, MÚZQUIZ COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE CANARIOS Y CALLE CRUZ MALTOS, CALLE PAVORREAL ESTE PROYECTO SE ENCUENTRA EN LA CABECARA MUNICIPAL EN LA, lon:-101.53737347, lat:27.89424786}} | 2020-06-02 | 2020-09-30 | 168000 | 168000 | 168000 | 168000 | 168000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC-IN-0017-20, contratista:CARLOS ROMEO RAMOS GONZALEZ, convocante:MUNICIPIO DE MUZQUIZ COAHUILA, monto:784000.0, importe_modificado:784000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:3.0}} | {1727299/proyecto_INICIO, 1727299/proyecto_PROCESO, 1727299/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200301728517 | Proyecto de inversión | 8569634.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8569634.87, modificado:8482727.99}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLES ADOQUÍN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO EN SALTILLO LOCALIDAD SALTILLO ASENTAMIENTO SAN IGNACIO - 20567 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | R AYUNTAMIENTO DE SALTILLO | 20567 | S | 740 | 700 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:13713.0, meta_modificada:13713.18}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CALLE SAN IGNACIO COLONIA SAN IGNACIO, 25018 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE CALLE 30 Y BOULEVARD ZAPALINAME, CALLE EL SALVADOR CALLE SAN IGNACIO ENTRE CALLE 30 Y BLVD ZAPALINAME EN LA COLONIA SAN IGNACIO UB, lon:-100.93399407, lat:25.40170313}} | 2020-07-01 | 2020-12-07 | 8482727.99 | 8482727.99 | 8482727.99 | 8482727.99 | 8482727.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS-OP-FISM-103/20, contratista:URBANIZACIONES INGENIA, S.A. DE C.V., convocante:DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA, monto:8565405.84, importe_modificado:8482727.99}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:13713.18}} | {1728517/proyecto_INICIO, 1728517/proyecto_PROCESO, 1728517/proyecto_INICIO, 1728517/proyecto_FIN, 1728517/proyecto_PROCESO, 1728517/proyecto_FIN, 1728517/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200301729143 | Proyecto de inversión | 1322053.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1322053.08, modificado:1315512.45}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLES ADOQUÍN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO EN SALTILLO LOCALIDAD SALTILLO ASENTAMIENTO NUEVO PROGRESO - 22302 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | R AYUNTAMIENTO DE SALTILLO | 22302 | S | 82 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2717.0, meta_modificada:2716.53}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CALLE SAN FILEMON Y SAN ESTEBAN COLONIA NUEVO PROGRESO, 25015 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , CALLES SAN FILEMON Y SAN ESTEBAN DENTRO DE LA COLONIA NUEVO PROGRESO, lon:-100.95223759, lat:25.40164039}} | 2020-02-01 | 2020-12-07 | 1315512.45 | 1315512.45 | 1315512.45 | 1315512.45 | 1315512.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS-OP-FISM-143/20, contratista:SERVICIOS DE CONSTRUCCION E INGENIERIA MEXICANA S.A. DE C.V., convocante:DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA, monto:1315933.05, importe_modificado:1315512.45}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2716.53}} | {1729143/proyecto_INICIO, 1729143/proyecto_FIN, 1729143/proyecto_PROCESO, 1729143/proyecto_FIN, 1729143/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200301741848 | Proyecto de inversión | 14809.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14809.2, modificado:14809.2}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN SAN PEDRO LOCALIDAD SANTA BRÍGIDA ASENTAMIENTO SANTA BRÍGIDA - 35007 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 33 | San Pedro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN PEDRO | 35007 | S | 180 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:93, direccion:EJIDO SANTA BRÍGIDA, 24610 SANTA BRÍGIDA, SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , SE UBICA AL SUR DE LA CABECERA MUNICIPAL TOMAR LA CARRETERA AL EJIDO TACUBAYA RECORRER 11.50 KM EN EL ENTRONQUE VIRAR A MANO DERECHA Y RECO, lon:-103.08627959, lat:25.71095481}} | 2020-05-01 | 2020-06-30 | 14809.2 | 14809.2 | 14809.2 | 14809.2 | 14809.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS-FISM-2020-004, contratista:JUAN ANTONIO CAÑEDO VALENZUELA, convocante:MUNICIPIO SAN PEDRO, monto:740492.73, importe_modificado:740459.35}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:10.0}} | {1741848/proyecto_INICIO, 1741848/proyecto_PROCESO, 1741848/proyecto_INICIO, 1741848/proyecto_PROCESO, 1741848/proyecto_FIN, 1741848/proyecto_PROCESO, 1741848/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200301741961 | Proyecto de inversión | 7404.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7404.6, modificado:7404.6}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN SAN PEDRO LOCALIDAD ALEJANDRÍA ASENTAMIENTO ALEJANDRÍA - 35128 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 33 | San Pedro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN PEDRO | 35128 | S | 120 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:4, direccion:EJIDO ALEJANDRÍA, 43294 ALEJANDRÍA, SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , SE UBICA AL SUR DE LA CABECERA MUNICIPAL TOMAR LA CARRETERA AL EJIDO TACUBAYA RECORRER 15.40 KM EN TACUBAYA VIRAR A MANO IZQUIERDA PASANDO LA ESC, lon:-103.0610991, lat:25.66251624}} | 2020-06-01 | 2020-06-30 | 7404.6 | 7404.6 | 7404.6 | 7404.6 | 7404.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS-FISM-2020-004, contratista:JUAN ANTONIO CAÑEDO VALENZUELA, convocante:MUNICIPIO SAN PEDRO, monto:740492.73, importe_modificado:740459.35}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:5.0}} | {1741961/proyecto_INICIO, 1741961/proyecto_FIN, 1741961/proyecto_PROCESO, 1741961/proyecto_FIN, 1741961/proyecto_INICIO, 1741961/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200301745854 | Proyecto de inversión | 1181737.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1181737.26, modificado:1152179.53}} | CONSTRUCCIÓN DE PREESCOLAR BARDAS PERIMETRALES EN TORREÓN LOCALIDAD TORREÓN ASENTAMIENTO ZARAGOZA - 46276 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 35 | Torreón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 46276 | S | 31 | 29 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:204.0, meta_modificada:204.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CALLE JILGUEROS EJIDO ZARAGOZA, 91250 TORREÓN, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE ÁLAMOS Y CALLE BENITO JUÁREZ, CALLE ADOLFO LÓPEZ MATEOS PARA LLEGAR AL JARDÍN DE NIÑOS GUADALUPE VICTORIA SE TOMA LA CARRETERA TORREÓN MATA, lon:-103.35585512, lat:25.52473868}} | 2020-06-22 | 2020-09-19 | 1152179.53 | 1152179.53 | 1152179.53 | 1152179.53 | 1152179.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:019-FISM-TOR/2020, contratista:DESARROLLADORA Y CONSTRUCTORA GEMA S.A DE C.V, convocante:TESORERIA MUNICIPAL DE TORREON ATRAVES DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS, monto:1181737.26, importe_modificado:1181737.26}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:204.0}} | {1745854/proyecto_INICIO, 1745854/proyecto_PROCESO, 1745854/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200301745950 | Proyecto de inversión | 413139.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:413139.22, modificado:399120.2}} | AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN TORREÓN LOCALIDAD TORREÓN ASENTAMIENTO LOMA REAL - 46515 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 35 | Torreón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 46515 | S | 13 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:300.0, meta_modificada:300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:BOULEVARD OBSIDIANA COLONIA LOMA REAL, 95083 TORREÓN, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE AVENIDA LA ASUNCIÓN Y AVENIDA BROMO, CALLE CERRO VERDE PARA LLEGAR A LA OBRA SE TOMA EL BLVD TORREON MATAMOROS Y AL LLEGAR CON EL CRUCE DE, lon:-103.3320448, lat:25.54725134}} | 2020-06-29 | 2020-09-26 | 399120.2 | 399120.2 | 399120.2 | 399120.2 | 399120.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:047-FISM-TOR/2020, contratista:COCONSA CONSTRUCCIONES S.A DE C.V., convocante:TESORERIA MUNICIPAL DE TORREON ATRAVES DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS, monto:413139.22, importe_modificado:413139.22}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:300.0}} | {1745950/proyecto_INICIO, 1745950/proyecto_PROCESO, 1745950/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200301747227 | Proyecto de inversión | 22707.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:22707.84, modificado:22707.84}} | CONSTRUCCIÓN DE DEPÓSITO O TANQUE DE AGUA POTABLE EN CALLE NACIONAL ENTRE CALLE IGNACIO LOPEZ RAYÓN Y LIBRAMIENTO ABASOLO EN ABASOLO - 50378 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 1 | Abasolo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 50378 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE NACIONAL COLONIA ABASOLO, 62990 ABASOLO, ABASOLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE IGNACIO LOPEZ RAYON Y CALLE LIBRAMIENTO ABASOLO, CALLE PROLONGACION ZARAGOZA CALLE NACIONAL ENTRE CALLE IGNACIO LOPEZ RAYON Y LIBRAMIENTO A, lon:-101.43492962, lat:27.18687836}} | 2020-06-25 | 2020-12-28 | 22707.84 | 22707.84 | 22707.84 | 22707.84 | 22707.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMA-FISM-200100031, contratista:FIDEL ADRIAN LOPEZ ESQUIVEL, convocante:MUNICIPIO DE ABASOLO, COAHUILA, monto:1203515.52, importe_modificado:1203515.52}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1747227/proyecto_PROCESO, 1747227/proyecto_INICIO, 1747227/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200301747495 | Proyecto de inversión | 22707.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:22707.84, modificado:22707.84}} | CONSTRUCCIÓN DE DEPÓSITO O TANQUE DE AGUA POTABLE EN CALLE DIVISION DEL NORTE ENTRE CALLE COMPUERTAS Y LIBRAMIENTO ABASOLO EN ABASOLO - 51128 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 1 | Abasolo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 51128 | S | 4 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE DIVISION DEL NORTE COLONIA ABASOLO, 25540 ABASOLO, ABASOLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE COMPUERTAS Y CALLE LIBRAMIENTO ABASOLO, CALLE ZAPATA CALLE DIVISION DEL NORTE ENTRE CALLE COMPUERTAS Y LIBRAMIENTO ABASOLO EN ABA, lon:-101.43555189, lat:27.18590491}} | 2020-06-26 | 2020-12-28 | 22707.84 | 22707.84 | 22707.84 | 22707.84 | 22707.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMA-FISM-200100031, contratista:FIDEL ADRIAN LOPEZ ESQUIVEL, convocante:MUNICIPIO DE ABASOLO, COAHUILA, monto:1203515.52, importe_modificado:1203515.52}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1747495/proyecto_INICIO, 1747495/proyecto_PROCESO, 1747495/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200301747499 | Proyecto de inversión | 22707.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:22707.84, modificado:22707.84}} | CONSTRUCCIÓN DE DEPÓSITO O TANQUE DE AGUA POTABLE EN CALLE ITURBIDE ENTRE FRANCISCO I. MADERO Y NICOLAS BRAVO EN ABASOLO. - 51137 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 1 | Abasolo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 51137 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE ITURBIDE COLONIA ABASOLO, 25540 ABASOLO, ABASOLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE FRANCISCO I. MADERO Y CALLE NICOLAS BRAVO, CALLE NACIONAL EN CALLE ITURBIDE ENTRE FRANCISCO I. MADERO Y NICOLAS BRAVO EN ABASOLO, lon:-101.42955661, lat:27.18163502}} | 2020-06-26 | 2020-12-28 | 22707.84 | 22707.84 | 22707.84 | 22707.84 | 22707.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMA-FISM-200100031, contratista:FIDEL ADRIAN LOPEZ ESQUIVEL, convocante:MUNICIPIO DE ABASOLO, COAHUILA, monto:1203515.52, importe_modificado:1203515.52}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1747499/proyecto_INICIO, 1747499/proyecto_PROCESO, 1747499/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200301747871 | Proyecto de inversión | 100207.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:100207.91, modificado:84015.27}} | CONSTRUCCIÓN DE PREESCOLAR BARDAS PERIMETRALES EN SALTILLO LOCALIDAD SALTILLO ASENTAMIENTO CIUDAD MIRASIERRA - 52172 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | R AYUNTAMIENTO DE SALTILLO | 52172 | S | 1515 | 1515 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:32.0, meta_modificada:23.43}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CALLE 19 COLONIA CIUDAD MIRASIERRA, 25016 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE 12 Y CALLE 16, CALLE 25 JARDÍN DE NIÑOS EVANGELINA VALDEZ UBICADO EN LA CALLE 19 ENTRE CALLE 12 Y CALLE 16 DENTRO DE LA COLONIA CIUDA, lon:-100.92416307, lat:25.42131796}} | 2020-07-01 | 2020-12-07 | 84015.27 | 84015.27 | 84015.27 | 84015.27 | 84015.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS-OP-FISM-075/20, contratista:CEPEDA ARROYO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA, monto:98257.78, importe_modificado:84015.27}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:23.43}} | {1747871/proyecto_INICIO, 1747871/proyecto_PROCESO, 1747871/proyecto_INICIO, 1747871/proyecto_PROCESO, 1747871/proyecto_INICIO, 1747871/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200301748149 | Proyecto de inversión | 22707.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:22707.84, modificado:22707.84}} | CONSTRUCCIÓN DE DEPÓSITO O TANQUE DE AGUA POTABLE EN CALLE NIÑOS HEROES ENTRE PROLONGACIÓN NIÑOS HEROES Y CUAUTHEMOC EN ABASOLO, - 52729 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 1 | Abasolo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 52729 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE NIÑOS HEROES COLONIA LA GRANJA, 25540 ABASOLO, ABASOLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE PROLONGACION NIÑOS HEROES Y CALLE CUAHUTEMOC, CALLE VEENUSTIANO CARRANZA EN CAALLE NIÑOS HEROES ENTRE PROLONGACIÓN NIÑOS HEROES Y CUA, lon:-101.42170311, lat:27.18520441}} | 2020-06-29 | 2020-12-28 | 22707.84 | 22707.84 | 22707.84 | 22707.84 | 22707.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMA-FISM-200100031, contratista:FIDEL ADRIAN LOPEZ ESQUIVEL, convocante:MUNICIPIO DE ABASOLO, COAHUILA, monto:1203515.52, importe_modificado:1203515.52}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1748149/proyecto_INICIO, 1748149/proyecto_PROCESO, 1748149/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200301748173 | Proyecto de inversión | 22707.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:22707.84, modificado:22707.84}} | CONSTRUCCIÓN DE DEPÓSITO O TANQUE DE AGUA POTABLE EN CALLE NACIONAL ENTRE CALLE FRANCISCO I MADERO Y JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ EN ABASOLO. - 52792 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 1 | Abasolo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 52792 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE NACIONAL COLONIA ABASOLO, 25540 ABASOLO, ABASOLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE FRANCISCO I MADERO Y CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, CALLE ITURBIDE CALLE NACIONAL ENTRE CALLE FRANCISCO I MADERO Y JOSEFA ORTIZ DE DOMING, lon:-101.42830778, lat:27.18131434}} | 2020-06-29 | 2020-12-28 | 22707.84 | 22707.84 | 22707.84 | 22707.84 | 22707.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMA-FISM-200100031, contratista:FIDEL ADRIAN LOPEZ ESQUIVEL, convocante:MUNICIPIO DE ABASOLO, COAHUILA, monto:1203515.52, importe_modificado:1203515.52}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1748173/proyecto_INICIO, 1748173/proyecto_PROCESO, 1748173/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200301748461 | Proyecto de inversión | 325572.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:325572.69, modificado:323248.08}} | CONSTRUCCIÓN DE PREESCOLAR BARDAS PERIMETRALES EN SALTILLO LOCALIDAD LA ENCANTADA ASENTAMIENTO LA ENCANTADA - 53620 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | R AYUNTAMIENTO DE SALTILLO | 53620 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:77.0, meta_modificada:77.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1079, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 54 TRAMO SALTILLO - ZACATECAS KILÓMETRO 18 + 200 EJIDO LA ENCANTADA, 25307 LA ENCANTADA, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , ESCUELA PRIMARIA GENERAL MARIANO LOPEZ ORTIZ UBICADA A LA ORILLA DE, lon:-101.08527904, lat:25.28843712}} | 2020-07-01 | 2020-12-07 | 323248.08 | 323248.08 | 323248.08 | 323248.08 | 323248.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS-OP-FISM-129/20, contratista:ARMANDO GONZALEZ GONZALEZ, convocante:DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA, monto:324996.81, importe_modificado:323248.08}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:77.0}} | {1748461/proyecto_INICIO, 1748461/proyecto_FIN, 1748461/proyecto_INICIO, 1748461/proyecto_FIN, 1748461/proyecto_PROCESO, 1748461/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200301748638 | Proyecto de inversión | 145000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:145000.0, modificado:144640.74}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN SALTILLO LOCALIDAD SALTILLO ASENTAMIENTO BUENAVISTA - 54081 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | R AYUNTAMIENTO DE SALTILLO | 54081 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CALLE MARIO MORENO CANTINFLAS COLONIA BUENAVISTA, 25315 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE GABRIEL MURILLO PERALTA, VIVIENDA UBICADA EN CALLE MARIO MORENO CANTINFLAS ENTRE CALLE EMILIA, lon:-101.03604404, lat:25.34895984}} | 2020-07-01 | 2020-12-07 | 144640.74 | 144640.74 | 144640.74 | 144640.74 | 144640.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS-OP-FISM-054/20, contratista:CONSTRUCCIONES, PAVIMENTOS Y SEÑALES S.A. DE C.V., convocante:DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA, monto:144640.74, importe_modificado:144640.74}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1748638/proyecto_PROCESO, 1748638/proyecto_FIN, 1748638/proyecto_INICIO, 1748638/proyecto_PROCESO, 1748638/proyecto_FIN, 1748638/proyecto_PROCESO, 1748638/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200301748673 | Proyecto de inversión | 22707.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:22707.84, modificado:22707.84}} | CONSTRUCCIÓN DE DEPÓSITO O TANQUE DE AGUA POTABLE EN CALLEJON MELCHOR IBARRA ENTRE OBREGON E ITURBIDE EN LOS RODRIGUEZ - 54195 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 1 | Abasolo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 54195 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:7, direccion:CALLEJON MELCHOR IBARRA COLONIA LOS RODRÍGUEZ, 25550 LOS RODRÍGUEZ, ABASOLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE OBREGON Y CALLE ITURBIDE, CALLE HEROES DEL 47 EN CALLE OBREGON ENTRE ITURBIDE Y HEROES DEL 47 EN LOS RODRIGUEZ., lon:-101.35815906, lat:27.20136771}} | 2020-06-30 | 2020-12-28 | 22707.84 | 22707.84 | 22707.84 | 22707.84 | 22707.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMA-FISM-200100031, contratista:FIDEL ADRIAN LOPEZ ESQUIVEL, convocante:MUNICIPIO DE ABASOLO, COAHUILA, monto:1203515.52, importe_modificado:1203515.52}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1748673/proyecto_PROCESO, 1748673/proyecto_INICIO, 1748673/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200301750684 | Proyecto de inversión | 1134798.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1134798.93, modificado:1134798.93}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA EN CALLE MIGUEL MIRAMON, HEROES DE CHAPULTEPEC Y NICOLAS BRAVO - 60104 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 25 | Piedras Negras | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE PIEDRAS NEGRAS | 60104 | S | 101 | 99 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3023.0, meta_modificada:3023.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:CALLE M. MIRAMON INTERIOR SN EJIDO EL CENIZO, 26015 PIEDRAS NEGRAS, PIEDRAS NEGRAS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE M. MIRAMON Y CALLE FERNANDO MONTES DE OCA, CALLE HEROES DE CHAPULTEPEC CALLE MIGUEL MIRAMON SN. ENTRE CALLE FER, lon:-100.55373928, lat:28.72268124}} | 2020-06-15 | 2020-11-30 | 1134798.93 | 1134798.93 | 1134798.93 | 1134798.93 | 1134798.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPN007-FISM-2020, contratista:INGENIERÍA Y CONSTRUCCIONES RIO BRAVO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PIEDRAS NEGRAS, monto:3368029.66, importe_modificado:3368029.66}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3023.0}} | {1750684/proyecto_INICIO, 1750684/proyecto_FIN, 1750684/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200301750971 | Proyecto de inversión | 65323.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:65323.13, modificado:65323.13}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN SAN PEDRO LOCALIDAD EL NILO ASENTAMIENTO EL NILO - 60900 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 33 | San Pedro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN PEDRO | 60900 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:95.0, meta_modificada:95.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:46, direccion:EJIDO EL NILO, 27970 EL NILO, SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , SE LOCALIZA EN FRENTE DE LA CANCHA DEL EJIDO, lon:-102.94181438, lat:25.73244126}} | 2020-07-01 | 2020-08-30 | 65323.13 | 65323.13 | 65323.13 | 65323.13 | 65323.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS-FISM-2020-022, contratista:MILFER CONSTRUCCIONES, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO SAN PEDRO, monto:2745548.9, importe_modificado:2745514.57}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:95.0}} | {1750971/proyecto_INICIO, 1750971/proyecto_PROCESO, 1750971/proyecto_FIN, 1750971/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200301751437 | Proyecto de inversión | 138155.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:138155.29, modificado:138155.29}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN SAN PEDRO LOCALIDAD SAN MARCOS ASENTAMIENTO SAN MARCOS - 62329 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 33 | San Pedro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN PEDRO | 62329 | S | 25 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:201.0, meta_modificada:201.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:83, direccion:EJIDO SAN MARCOS, 27955 SAN MARCOS, SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , FRENTE A EL CENTRO DE SALUD RURAL., lon:-103.00967967, lat:25.66670841}} | 2020-07-15 | 2020-09-15 | 138155.29 | 138155.29 | 138155.29 | 138155.29 | 138155.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS-FISM-2020-022, contratista:MILFER CONSTRUCCIONES, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO SAN PEDRO, monto:2745548.9, importe_modificado:2745514.57}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:201.0}} | {1751437/proyecto_INICIO, 1751437/proyecto_PROCESO, 1751437/proyecto_INICIO, 1751437/proyecto_PROCESO, 1751437/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200301751490 | Proyecto de inversión | 64012.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:64012.13, modificado:64012.13}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN SAN PEDRO LOCALIDAD SAN LORENZO ASENTAMIENTO SAN LORENZO - 62482 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 33 | San Pedro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN PEDRO | 62482 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:93.0, meta_modificada:93.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:79, direccion:AVENIDA LAZARO CARDENAS DEL RIO EJIDO SAN LORENZO, 27957 SAN LORENZO, SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , FRENTE A LA PLAZA DEL EJIDO, lon:-103.15416154, lat:25.72295484}} | 2020-07-15 | 2020-08-30 | 64012.13 | 64012.13 | 64012.13 | 64012.13 | 64012.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS-FISM-2020-022, contratista:MILFER CONSTRUCCIONES, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO SAN PEDRO, monto:2745548.9, importe_modificado:2745514.57}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:93.0}} | {1751490/proyecto_INICIO, 1751490/proyecto_PROCESO, 1751490/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200301751983 | Proyecto de inversión | 2168669.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2168669.76, modificado:2167930.61}} | MANTENIMIENTO DE DRENAJE PLUVIAL EN TORREÓN LOCALIDAD TORREÓN ASENTAMIENTO RINCÓN DE LA JOYA - 64085 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 35 | Torreón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 64085 | S | 8 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2490.0, meta_modificada:2490.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CALLE AVENIDA DEL CANAL COLONIA RINCÓN DE LA JOYA, 27087 TORREÓN, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE AVENIDA DEL CANAL Y , PARA LLEGAR A LA OBRA SE TOMA LA CARRETERA TORREÓN MATAMOROS Y AL LLEGAR AL CRUCERO GOMEZ PLACIO EL E, lon:-103.30946632, lat:25.55259452}} | 2020-05-25 | 2020-09-21 | 2167930.61 | 2167930.61 | 2167930.61 | 2167930.61 | 2167930.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:045-FISM-TOR/2020, contratista:GLOBAL MAQUINARIA Y TRANSPORTE S.A DE C.V., convocante:TESORERIA MUNICIPAL DE TORREON ATRAVES DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS, monto:2168669.76, importe_modificado:2168669.76}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2490.0}} | {1751983/proyecto_PROCESO, 1751983/proyecto_FIN, 1751983/proyecto_PROCESO, 1751983/proyecto_INICIO, 1751983/proyecto_FIN, 1751983/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200301752424 | Proyecto de inversión | 105536.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:105536.17, modificado:105536.17}} | EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD LA ROSITA - 65370 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 23 | Ocampo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE OCAMPO | 65370 | S | 117 | 140 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:94, direccion:EJIDO LA ROSITA, 27526 LA ROSITA, OCAMPO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , A 100 METROS DE LA PLANTA POTABILIZADORA Y LA PRIMARIA 5 DE MAYO Y EL CENTRO DE SALUD DENTRO DE LA LOCALIDAD Y A 230 KILOMETROS DE LA CABECERA MUNICIP, lon:-103.3002665, lat:28.44965727}} | 2020-10-05 | 2020-12-05 | 105536.17 | 105536.17 | 105536.17 | 105536.17 | 105536.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMO/008/FISM/2020, contratista:SOPORTE INDUSTRIAL DEL NORTE FUERZA Y PROCESOS SA DE CV, convocante:TESORERIA MUNICIPAL DE OCAMPO, monto:105536.17, importe_modificado:105536.17}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1752424/proyecto_INICIO, 1752424/proyecto_PROCESO, 1752424/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200301753753 | Proyecto de inversión | 1381473.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1381473.12, modificado:1381473.12}} | MANTENIMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN SAN PEDRO LOCALIDAD SAN PEDRO ASENTAMIENTO SAN PEDRO DE LAS COLONIAS CENTRO - 68866 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 33 | San Pedro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN PEDRO | 68866 | S | 3000 | 2000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:CALLE LOPEZ MATEOS CIUDAD SAN PEDRO DE LAS COLONIAS CENTRO, 27800 SAN PEDRO, SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE BOULEVARD MIGUEL HIDALGO Y CALZADA PEDRO G. GARZA., CALLE JUAN N. ALVAREZ FRENTE A LA ESC. SECUNDARI TECNICA RAFA, lon:-102.98892918, lat:25.7581549}} | 2020-07-15 | 2020-09-15 | 1381473.12 | 1381473.12 | 1381473.12 | 1381473.12 | 1381473.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS-FISM-2020-009, contratista:GATHO OBRAS Y PROYECTOS S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO SAN PEDRO, monto:1381473.12, importe_modificado:1381473.12}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1753753/proyecto_INICIO, 1753753/proyecto_PROCESO, 1753753/proyecto_FIN, 1753753/proyecto_PROCESO, 1753753/proyecto_FIN, 1753753/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200301754104 | Proyecto de inversión | 911907.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:911907.23, modificado:940126.9}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADOS EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN TORREÓN LOCALIDAD TORREÓN ASENTAMIENTO VILLAS ZARAGOZA - 69728 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 35 | Torreón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 69728 | S | 66 | 64 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:374.0, meta_modificada:374.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CALLE VILLA DEL TRUENO COLONIA VILLAS ZARAGOZA, 27277 TORREÓN, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE BOULEVARD MONTEREAL Y AVENIDA DEL ERNAL, CALLE VILLA DEL MONTE PARA LLEGAR AL JARDÍN DE NIÑOS LUIS FARIAS RODRÍGUEZ SE TOMA LA CA, lon:-103.35167356, lat:25.51289738}} | 2020-07-27 | 2020-10-24 | 940126.9 | 940126.9 | 940126.9 | 940126.9 | 940126.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:035-FISM-TOR/2020, contratista:PREFABRICADOS Y SISTEMAS PARA LA CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V., convocante:TESORERIA MUNICIPAL DE TORREON, monto:911907.23, importe_modificado:947681.46}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:374.0}} | {1754104/proyecto_PROCESO, 1754104/proyecto_INICIO, 1754104/proyecto_PROCESO, 1754104/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200301754130 | Proyecto de inversión | 428187.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:428187.08, modificado:414413.03}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN TORREÓN LOCALIDAD TORREÓN ASENTAMIENTO DIVISIÓN DEL NORTE - 69800 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 35 | Torreón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 69800 | S | 26 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:114.0, meta_modificada:114.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CALLE PASCUAL OROZCO COLONIA DIVISIÓN DEL NORTE, 27270 TORREÓN, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE BOULEVARD VENUSTIANO CARRANZA Y CALLE FRANCISCO VILLA, CALLE ROBERTO FIERRO PARA LLEGAR A LA OBRA SE TOMA LA CARRETERA TORREÓN M, lon:-103.38905283, lat:25.53039265}} | 2020-07-20 | 2020-10-17 | 414413.03 | 414413.03 | 414413.03 | 414413.03 | 414413.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:053-FISM-TOR/2020, contratista:CONSTRUCTORA Y PROMOTORA PALI, S.A. DE C.V., convocante:TESORERIA MUNICIPAL DE TORREON, monto:428187.08, importe_modificado:428187.08}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:114.0}} | {1754130/proyecto_PROCESO, 1754130/proyecto_INICIO, 1754130/proyecto_PROCESO, 1754130/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200301755347 | Proyecto de inversión | 359113.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:359113.39, modificado:355694.03}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN CALLE JIMENEZ DE 5 DE FEBRERO A CALLE COLON COLONIA VEINTE DE NOVIEMBRE - 78879 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 22 | Nava | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAVA COAHUILA | 78879 | S | 80 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:716.0, meta_modificada:713.31}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:CALLE JIMENEZ INTERIOR SN COLONIA VEINTE DE NOVIEMBRE, 26170 NAVA, NAVA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE 5 DE FEBRERO Y CALLE COLON, CALLE ALDAMA CALLE JIMENEZ ETRE 5 DE FEBRERO Y COLON COLONIA VEINTE DE NOVIEMBRE, lon:-100.75506571, lat:28.42070501}} | 2020-08-03 | 2020-09-03 | 355694.03 | 355694.03 | 355694.03 | 355694.03 | 355694.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MNC017/2020-O, contratista:INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES RIO BRAVA S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE NAVA COAHUILA, monto:359113.39, importe_modificado:359113.39}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:713.31}} | {1755347/proyecto_INICIO, 1755347/proyecto_PROCESO, 1755347/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200301755361 | Proyecto de inversión | 1490609 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1490609.0, modificado:1490609.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO ESTRUCTURAL EN LA EP. SARITA MUZQUIZ DE LA ZONA CENTRO - 79347 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 18 | Monclova | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE MONCLOVA | 79347 | S | 170 | 140 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:540.0, meta_modificada:540.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:CALLE PROGRESO COLONIA MONCLOVA CENTRO, 25700 MONCLOVA, MONCLOVA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE MUTUALISMO Y CALLE PROGRESO B, CALLE CAMINO AL FUERTECITO ESTA OBRA SE ENCUENTRA EN EL CENTRO DE LA CIUDAD ENTRANDO POR LA AVE PR, lon:-101.41904269, lat:26.89171129}} | 2020-07-22 | 2020-11-30 | 1490609 | 1490609 | 1490609 | 1490609 | 1490609 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:CM-EP-01-2020, contratista:R.E. CONYSERV, S.A. DE C.V., convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MONCLOVA, monto:1489760.0, importe_modificado:1490609.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:540.0}} | {1755361/proyecto_INICIO, 1755361/proyecto_FIN, 1755361/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200301755640 | Proyecto de inversión | 313680.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:313680.38, modificado:277651.21}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN CALLE PROFESOR ARMANDO ELIZALDE ENTRE MARTELL ALEMAN Y CALLE SIN NOMBRE - 80191 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 22 | Nava | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAVA COAHUILA | 80191 | S | 20 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:640.0, meta_modificada:552.11}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:51, direccion:CALLE PROFESOR ARMANDO ELIZALDE INTERIOR SN COLONIA VENUSTIANO CARRANZA, 26170 COLONIA VENUSTIANO CARRANZA, NAVA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE MARTELL ALEMAN Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE LORENZO CANTU CALLE POFESOR ARMANDO ELIZ, lon:-100.54356745, lat:28.64011264}} | 2020-08-03 | 2020-09-03 | 277651.21 | 277651.21 | 277651.21 | 277651.21 | 277651.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MNC022/2020-O, contratista:INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES RIO BRAVA S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE NAVA COAHUILA, monto:313680.38, importe_modificado:313680.38}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:552.11}} | {1755640/proyecto_INICIO, 1755640/proyecto_FIN, 1755640/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200301758778 | Proyecto de inversión | 177000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:177000.0, modificado:177000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA EN CALLE PRIVADA NOGALES ENTRE ALAMOS Y CERRADA EN ABASOLO, COAHUILA - 88874 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 1 | Abasolo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 88874 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:44.0, meta_modificada:44.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE PRIVADA NOGALES COLONIA LA GRANJA, 25540 ABASOLO, ABASOLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE ALAMOS Y CALLE CERRADA, CALLE PROLONGACIÓN NIÑOS HEROES CALLE PRIVADA NOGALES ENTRE ALAMOS Y CERRADA EN ABASOLO, lon:-101.41996027, lat:27.18529167}} | 2020-08-03 | 2020-12-18 | 177000 | 177000 | 177000 | 177000 | 177000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMA-FISM-200100038, contratista:SERGIO MARIO GAYTÁN RAMÍREZ, convocante:MUNICIPIO DE ABASOLO, COAHUILA, monto:3540000.0, importe_modificado:3540000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:44.0}} | {1758778/proyecto_PROCESO, 1758778/proyecto_INICIO, 1758778/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200301758993 | Proyecto de inversión | 177000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:177000.0, modificado:177000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA EN CALLE COMPUERTAS ENTRE CALLE ITURBIDE Y LABORES DE CULTIVO EN ABASOLO COAHUILA. - 89476 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 1 | Abasolo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ABASOLO | 89476 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:44.0, meta_modificada:44.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE COMPUERTAS COLONIA ABASOLO, 25540 ABASOLO, ABASOLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE ITURBIDE Y CALLE LABORES DE CULTIVO, CALLE UNION CALLE COMPUERTAS ENTRE CALLE ITURBIDE Y LABORES DE CULTIVO EN ABASOLO, lon:-101.43506694, lat:27.1844161}} | 2020-08-04 | 2020-12-18 | 177000 | 177000 | 177000 | 177000 | 177000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMA-FISM-200100038, contratista:SERGIO MARIO GAYTÁN RAMÍREZ, convocante:MUNICIPIO DE ABASOLO, COAHUILA, monto:3540000.0, importe_modificado:3540000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:44.0}} | {1758993/proyecto_INICIO, 1758993/proyecto_PROCESO, 1758993/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200301759145 | Proyecto de inversión | 177000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:177000.0, modificado:177000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA EN CALLE MONCLOVA ENTRE CALLE HIGUERAS Y NARANJOS EN LOS RODRIGUEZ - 89841 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 1 | Abasolo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ABASOLO | 89841 | S | 1 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:44.0, meta_modificada:44.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:7, direccion:CALLE MONCLOVA COLONIA LOS RODRÍGUEZ, 25550 LOS RODRÍGUEZ, ABASOLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE HIGUERAS Y CALLE NARANJOS, CALLE FRANCISCO MURGUIA CALLE MONCLOVA ENTRE CALLE HIGUERAS Y NARANJOS EN LOS RODRIGUEZ, lon:-101.35347055, lat:27.20094594}} | 2020-08-04 | 2020-12-18 | 177000 | 177000 | 177000 | 177000 | 177000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMA-FISM-200100038, contratista:SERGIO MARIO GAYTÁN RAMÍREZ, convocante:MUNICIPIO DE ABASOLO, COAHUILA, monto:3540000.0, importe_modificado:3540000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:44.0}} | {1759145/proyecto_INICIO, 1759145/proyecto_PROCESO, 1759145/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200301761194 | Proyecto de inversión | 359180.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:359180.06, modificado:359180.06}} | CONSTRUCCIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN VILLA UNIÓN LOCALIDAD VILLA UNIÓN ASENTAMIENTO ORIENTE - 95085 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 37 | Villa Unión | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE VILLA UNIÓN COAHUILA | 95085 | S | 600 | 500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:400.0, meta_modificada:400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:CALLE NOGAL COLONIA ORIENTE, 26600 VILLA UNIÓN, VILLA UNIÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE NOGAL Y CALLE ENCINO, CALLE SIN NOMBRE INICIA EN CALLE NOGAL ESQUINA CON CALLE ÁLAMO Y TERMINA EN CALLE NOGAL ESQUINA CON CALLE SIN NOM, lon:-100.71264744, lat:28.21560152}} | 2020-08-15 | 2020-12-31 | 359180.06 | 359180.06 | 359180.06 | 359180.06 | 359180.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:203700033, contratista:JESUS REYNALDO SENA GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE VILLA UNION COAHUILA, monto:359180.06, importe_modificado:359180.06}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:400.0}} | {1761194/proyecto_INICIO, 1761194/proyecto_FIN, 1761194/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:a petición del municipio para verificar datos, trimestre:5.0, usuario:ivansalinasrod, fecha:2021-06-29}, obs2: {observación:a petición del municipio para verificar datos, trimestre:5.0, usuario:ivansalinasrod, fecha:2021-06-29}, obs3: {observación:a petición del municipio para verificar datos, trimestre:5.0, usuario:ivansalinasrod, fecha:2021-06-29}, obs4: {observación:a petición del municipio para verificar datos, trimestre:5.0, usuario:ivansalinasrod, fecha:2021-06-29}}
2020 | 5 | COA200301762814 | Proyecto de inversión | 1274197.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1274197.13, modificado:1274197.13}} | CONSTRUCCIÓN DE CANCHAS Y ESPACIOS MULTIDEPORTIVOS SEGUNDA ETAPA EN CALLE BENITO JUAREZ ENTRE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ Y SERGIO ENRIQUE TREVIÑO EN CONGREGACIÓN LOS RODRIGUEZ, COAHUILA. - 99462 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 1 | Abasolo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 99462 | S | 70 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1010.0, meta_modificada:1010.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:7, direccion:CALLE BENITO JUAREZ COLONIA LOS RODRÍGUEZ, 25550 LOS RODRÍGUEZ, ABASOLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ Y CALLE SERGIO ENRIQUE TREVIÑO, CALLE MORELOS EN CALLE BENITO JUAREZ ENTRE JOSEFA ORTIZ DE DOMING, lon:-101.35622572, lat:27.19877409}} | 2020-08-17 | 2020-12-21 | 1274197.13 | 1274197.13 | 1274197.13 | 1274197.13 | 1274197.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMA-FISM-200100047, contratista:CONSTRUCTORA GARZA FALCÓN S.A de C.V, convocante:MUNICIPIO DE ABASOLO, COAHUILA, monto:1999641.18, importe_modificado:1999641.18}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1010.0}} | {1762814/proyecto_PROCESO, 1762814/proyecto_INICIO, 1762814/proyecto_PROCESO, 1762814/proyecto_INICIO, 1762814/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200301763380 | Proyecto de inversión | 89928.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:89928.23, modificado:89928.23}} | PROGRAMA CUARTO ADICIONAL 2020 - 100991 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 19 | Morelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MORELOS | 100991 | S | 1 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CALLE MONTERREY CIUDAD MORELOS CENTRO, 26500 MORELOS, MORELOS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE ZARAGOZA Y CALLE CUAUHTEMOC, CALLE GENERAL CEPEDA LA OBRA SE LLEVARA ACABO EN UN TERENO UBICADO EN CALLE MONTERREY ENTRE ZARAGOZA Y , lon:-100.87989387, lat:28.40544427}} | 2020-09-01 | 2020-12-31 | 89928.23 | 89928.23 | 89928.23 | 89928.23 | 89928.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC-20-INFRA/002, contratista:IKAM CONTRUCTURA 5M SA DE CV, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MORELOS COAHUILA, monto:1201464.91, importe_modificado:1201464.91}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1763380/proyecto_INICIO, 1763380/proyecto_PROCESO, 1763380/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200301765184 | Proyecto de inversión | 88750.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:88750.83, modificado:88750.83}} | PROGRAMA CUARTO ADICIONAL 2020 - 106014 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 19 | Morelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MORELOS | 106014 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:4, direccion:CALLE TEODORO SERRANO EJIDO LOS ÁLAMOS, 26517 LOS ÁLAMOS, MORELOS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE MANUEL R. CADENA Y CALLE GUILLERMO PRIETO, CALLE MACLOVIO HERRERA LA VIVIENDA SE ENCUENTRA EN UN PREDIO UBICADO EN EL EJIDO LOS A, lon:-100.94631701, lat:28.35235992}} | 2020-09-01 | 2020-12-31 | 88750.83 | 88750.83 | 88750.83 | 88750.83 | 88750.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC-20-INFRA/002, contratista:IKAM CONTRUCTURA 5M SA DE CV, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MORELOS COAHUILA, monto:1201464.91, importe_modificado:1201464.91}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1765184/proyecto_INICIO, 1765184/proyecto_PROCESO, 1765184/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200301768173 | Proyecto de inversión | 281799 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:281799.0, modificado:281799.0}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE ATARJEAS Y 10 DESCARGAS DOMICILIARIAS EN CALLE RAÚL MADERO ENTRE CALLE JACINTO TREVIÑO Y V. CARRANZA DE LA COL. VETERANOS DE LA REVOLUCIÓN. - 113906 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 18 | Monclova | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MONCLOVA | 113906 | S | 16 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:126.4, meta_modificada:126.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:CALLE RAUL MADERO COLONIA VETERANOS DE LA REVOLUCIÓN, 25747 MONCLOVA, MONCLOVA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE JACINTO B TREVÑO Y CALLE VENUSTIANO CARRANZA, CALLE RAMON CEPEDA ESTA OBRA SE ENCUENTRA AL NTE DEL MUNICIPIO LLENDO , lon:-101.38514533, lat:26.92433678}} | 2020-08-18 | 2020-11-30 | 281799 | 281799 | 281799 | 281799 | 281799 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:CM-DRE-25-2020, contratista:SIM FORMATO INDUSTRIAL, S.A. DE C.V., convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MONCLOVA, monto:281350.0, importe_modificado:281799.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:126.4}} | {1768173/proyecto_INICIO, 1768173/proyecto_PROCESO, 1768173/proyecto_FIN, 1768173/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200301768886 | Proyecto de inversión | 22707.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:22707.84, modificado:22707.84}} | CONSTRUCCIÓN DE DEPÓSITO O TANQUE DE AGUA POTABLE EN CALLE MIGUEL HIDALGO ENTRE FRANCISCO I MADERO Y CARRETERA ESCOBEDO EN ABASOLO, COAHUILA. - 116012 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 1 | Abasolo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ABASOLO | 116012 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO CIUDAD INDUSTRIAL ABASOLO, 25540 ABASOLO, ABASOLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE FRANCISCO I MADERO Y CALLE CARRETERA ESCOBEDO, CALLE CUAUHTEMOC CALLE MIGUEL HIDALGO ENTRE FRANCISCO I MADERO Y CARRETERA ES, lon:-101.42910171, lat:27.18413933}} | 2020-09-01 | 2020-12-28 | 22707.84 | 22707.84 | 22707.84 | 22707.84 | 22707.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMA-FISM-200100050, contratista:FIDEL ADRIAN LOPEZ ESQUIVEL, convocante:MUNICIPIO DE ABASOLO, COAHUILA, monto:1067268.48, importe_modificado:1067268.48}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1768886/proyecto_PROCESO, 1768886/proyecto_INICIO, 1768886/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200301768960 | Proyecto de inversión | 22707.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:22707.84, modificado:22707.84}} | CONSTRUCCIÓN DE DEPÓSITO O TANQUE DE AGUA POTABLE EN CALLE NACIONAL ENTRE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ Y FRANCISCO I MADERO EN ABASOLO, COAHUILA - 116198 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 1 | Abasolo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICPAL DE ABASOLO | 116198 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE NACIONAL CIUDAD INDUSTRIAL ABASOLO, 25540 ABASOLO, ABASOLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ Y CALLE FRANCISCO I MADERO, CALLE ITURBIDE CALLE NACIONAL ENTRE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ Y FRANCISCO I , lon:-101.42807174, lat:27.18138115}} | 2020-09-01 | 2020-12-28 | 22707.84 | 22707.84 | 22707.84 | 22707.84 | 22707.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMA-FISM-200100050, contratista:FIDEL ADRIAN LOPEZ ESQUIVEL, convocante:MUNICIPIO DE ABASOLO, COAHUILA, monto:1067268.48, importe_modificado:1067268.48}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1768960/proyecto_FIN, 1768960/proyecto_INICIO, 1768960/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200301768989 | Proyecto de inversión | 22707.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:22707.84, modificado:22707.84}} | CONSTRUCCIÓN DE DEPÓSITO O TANQUE DE AGUA POTABLE EN CALLE RAYON ENTRE NACIONAL Y PROLONGACIÓN ZARAGOZA EN ABASOLO - 116263 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 1 | Abasolo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 116263 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE RAYON COLONIA ABASOLO, 25540 ABASOLO, ABASOLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE PROLONGACIÓN ZARAGOZA Y CALLE NACIONAL, CALLE VICENTE FERRER CALLE RAYÓN ENTRE PROLONGACIÓN ZARAGOZA Y NACIONAL EN ABASOLO, lon:-101.43282891, lat:27.18712267}} | 2020-09-01 | 2020-12-28 | 22707.84 | 22707.84 | 22707.84 | 22707.84 | 22707.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMA-FISM-200100050, contratista:FIDEL ADRIAN LOPEZ ESQUIVEL, convocante:MUNICIPIO DE ABASOLO, COAHUILA, monto:1067268.48, importe_modificado:1067268.48}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1768989/proyecto_PROCESO, 1768989/proyecto_FIN, 1768989/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200301775358 | Proyecto de inversión | 500975.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500975.08, modificado:500975.08}} | CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN JARDÍN DE NIÑOS ESTEFANÍA CASTAÑEDA SACRAMENTO COAHUILA - 133309 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 29 | Sacramento | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL SACRAMENTO | 133309 | S | 34 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:198.0, meta_modificada:198.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:CALLE VICENTE GUERRERO COLONIA SACRAMENTO, 27750 SACRAMENTO, SACRAMENTO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE IGNACIO ZARAGOZA Y CALLE NARCIZO MENDOZA, CALLE FRANCISCO I MADERO ESTA OBRA SE ENCUENTRA A UNA CUADRA DE LA PRESIDENCIA MU, lon:-101.72804334, lat:27.00390009}} | 2020-09-01 | 2020-12-15 | 500975.08 | 500975.08 | 500975.08 | 500975.08 | 500975.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-MSC-04/2020, contratista:REYGAR S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SACRAMENTO, monto:500975.08, importe_modificado:500975.08}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:198.0}} | {1775358/proyecto_INICIO, 1775358/proyecto_FIN, 1775358/proyecto_PROCESO, 1775358/proyecto_INICIO, 1775358/proyecto_PROCESO, 1775358/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200301782713 | Proyecto de inversión | 416719.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:416719.84, modificado:440329.28}} | CONSTRUCCIÓN DE LINEA DE AGUA POTABLE EN CALLE MORELOS CRUCE CON CALLE CENTRAL - 141410 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 24 | Parras | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PARRAS DE LA FUENTE COAHUILA | 141410 | S | 19 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:166.0, meta_modificada:166.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:PROLONGACION MORELOS COLONIA PARRAS DE LA FUENTE CENTRO, 27980 PARRAS DE LA FUENTE, PARRAS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE PERA Y CALLE CENTRAL, CALLE CIREULO ESTA OBRA SE ENUCENTRA CERCA DEL PANTEON SAN JOSE, lon:-102.18492057, lat:25.45605067}} | 2020-09-19 | 2020-12-15 | 440329.28 | 440329.28 | 440329.28 | 440329.28 | 440329.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MP-AD2020-FISM012-141410, contratista:ESMERALDA DEL CARMEN GONZALEZ TORRES, convocante:MUNICIPIO DE PARRAS, monto:441463.7, importe_modificado:440329.28}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:166.0}} | {1782713/proyecto_PROCESO, 1782713/proyecto_INICIO, 1782713/proyecto_PROCESO, 1782713/proyecto_FIN, 1782713/proyecto_PROCESO, 1782713/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200301790566 | Proyecto de inversión | 1099299.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1099299.22, modificado:1099299.22}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICOEN CALLE 20 DE NOVIEMBRE ENTRE CALLE 24 DE DICIEMBRE, CALLE LAZARO GONZALEZ Y CALLE MAURILIO ESPINOZA, Y CALLE MAURILIO ESPINOZA ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE 10 DE SEPTIEMBRE EN EJIDO AGUA DE LA HERRADURA, MUNICIPIO DE ESCOBEDO COAHUILA DE ZARAGOZA. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 8 | Escobedo | Programa de Inversión de Mantenimiento | Urbanización | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ESCOBEDO | 004-2020 | N | 0 | 0 | 200 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2960.0, meta_modificada:2960.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:13, direccion:Unnamed Road, Coahuila de Zaragoza, México, lon:-101.14826918, lat:27.22933266}} | 2020-07-20 | 2020-09-21 | 1099299.22 | 1099299.22 | 1099299.22 | 1099299.22 | 1099299.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MEC-FH-004-2020, contratista:CONSTRUCTORA GARZA FALCON S.A. DE C.V., convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ESCOBEDO, monto:1099299.22, importe_modificado:1099299.22}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2960.0}} | {1790566/proyecto_FIN, 1790566/proyecto_PROCESO, 1790566/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200301792024 | Adquisición | 1600991.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1600991.3, modificado:1600991.3}} | ADQUISICIÓN DE MATERIAL CARPETA ASFALTICA PARA BACHEO | 5 | Coahuila de Zaragoza | 25 | Piedras Negras | Programa de Inversión de Adquisiciones | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE PIEDRAS NEGRAS | MPN003-VAM-BACHEO-2020 | N | 0 | 0 | 150000 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:700.0, meta_modificada:700.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:Piedras Negras, Coah., México, lon:-100.5408622, lat:28.6916182}} | 2020-01-15 | 2020-04-24 | 1600991.3 | 1600991.3 | 1600991.3 | 1600991.3 | 1600991.3 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MPN003-VAM-BACHEO-2020, contratista:INGENIERÍA Y CONSTRUCCIONES RÍO BRAVO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PIEDRAS NEGRAS, monto:1601016.84, importe_modificado:1601016.84}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:700.0}} | {1792024/proyecto_INICIO, 1792024/proyecto_FIN, 1792024/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200301792032 | Acción | 47900000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:8, modalidad:S, prog_pres:263, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4.79E7, modificado:4.79E7}} | PROGRAMA DE SANIDAD E INOCUIDAD AGROALIMENTARIA.-COMPONENTE SANIDAD E INOCUIDAD AGROALIMENTARIA | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Secretaria de Desarrollo Rural | 2000621 | N | 0 | 0 | 200 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:Blvd. Fundadores, Real del Sol III, Saltillo, Coah., México, lon:-100.91504574, lat:25.43629886}} | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 47900000 | 47900000 | 47900000 | 47900000 | 47900000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200301792046 | Acción | 11454161.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:217, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.14541619E7, modificado:1.845335874E7}} | Rehabilitación, Modernización, Tecnificación y Equipamiento de Distritos de Riego | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Secretaria de Desarrollo Rural | 2000736 | N | 0 | 0 | 400 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:Blvd. Fundadores, Real del Sol III, Saltillo, Coah., México, lon:-100.91487408, lat:25.43626011}} | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 18453358.74 | 18453358.74 | 18453358.74 | 18453358.74 | 18453358.74 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:REINTEGRO A LA TESOFE DE CAPITAL 802.26 (14-05-21) , trimestre:5.0, usuario:luisaayalaf, fecha:2021-07-14}} | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200301793623 | Proyecto de inversión | 404549.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:404549.98, modificado:390898.62}} | ESCUELA PRIMARIA OCTAVIO PAZ.- MANTENIMIENTO DE SERVICIOS SANITARIOS. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 2 | Acuña | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 200200043 | N | 0 | 0 | 199 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:0, direccion:MIGUEL MIRAMON 1480,SAN ANTONIO,ACUÑA, lon:-100.9460671, lat:29.2978451}} | 2020-10-09 | 2020-11-10 | 390898.62 | 390898.62 | 390898.62 | 390898.62 | 390898.62 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200301793753 | Proyecto de inversión | 157644 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:157644.0, modificado:157644.0}} | BAHCEO EN DIVERSAS CALLES DE MINAS LA LUZ | 5 | Coahuila de Zaragoza | 26 | Progreso | Programa de Inversión de Mantenimiento | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE PROGRESO COAHUILA | 15 | N | 0 | 0 | 507 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:450.0, meta_modificada:450.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:3, direccion:Mineral la Luz, Coah., México, lon:-101.4859284, lat:27.5797064}} | 2020-05-12 | 2020-06-01 | 157644 | 157644 | 157644 | 157644 | 157644 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC-FEMPH-015/2020, contratista:JOSE ALEJANDRO TREVIÑO RIVERA, convocante:MUNICIPIO DE PROGRESO COAHUILA, monto:157644.0, importe_modificado:157664.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:450.0}} | {1793753/proyecto_INICIO, 1793753/proyecto_FIN, 1793753/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200401795494 | Proyecto de inversión | 85944453.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:19, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8.594445378E7, modificado:8.594445378E7}} | CONSTRUCCION DE BLVD. REVOLUCION DE INTERSECCION MONTESSORI A BLVD - SAN JOSE | 5 | Coahuila de Zaragoza | 18 | Monclova | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Urbanización | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MONCLOVA | 001 | N | 0 | 0 | 215000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3500.0, meta_modificada:3500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:Blvrd San Jose 1912, Veteranos de La Revolución, 25747 Monclova, Coah., México, lon:-101.39140606, lat:26.92543713}} | 2020-12-18 | 2021-05-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1795494/proyecto_INICIO} | Suspendido | Suspensión validada | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200401795822 | Proyecto de inversión | 546450.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:546450.02, modificado:533236.08}} | MANTENIMIENTO DE DRENAJE SANITARIO EN VIESCA LOCALIDAD VIESCA ASENTAMIENTO VIESCA CENTRO - 48166 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSION Y DESARROLLO SOCIAL | 48166 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:276.0, meta_modificada:276.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:1, direccion:PRIVADA OCAMPO INTERIOR SN COLONIA VIESCA CENTRO, 27480 VIESCA, VIESCA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE OCAMPO Y CALLE REFORMA,, lon:-102.80347981, lat:25.33388924}} | 2020-08-17 | 2020-09-17 | 533236.08 | 533236.08 | 533236.08 | 533236.08 | 533236.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-011-20, contratista:OBRA, SUPERVISION Y PROYECTOS ALBE, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:533236.08, importe_modificado:533236.08}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:276.0}} | {1795822/proyecto_INICIO, 1795822/proyecto_PROCESO, 1795822/proyecto_FIN, 1795822/proyecto_INICIO, 1795822/proyecto_PROCESO, 1795822/proyecto_FIN, 1795822/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200401795823 | Proyecto de inversión | 1980028.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1980028.53, modificado:1871230.8}} | REPOSICION DE UN TRAMO DEL COLECTOR DE AGUAS RESIDUALES EN LA COL ESTEBAN BARRON MUNICIPIO DE ALLENDE COAH - 48253 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSION Y DESARROLLO SOCIAL | 48253 | S | 160 | 160 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:420.5, meta_modificada:420.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:AVENIDA REVOLUCION INTERIOR SN COLONIA ESTEBAN BARRÓN, 26532 ALLENDE, ALLENDE COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE AVENIDA LIBERTAD Y CALLE 5 DE FEBRERO, A ESPALDAS DEL PANTEON MUNICIPAL DE ALLENDE, lon:-100.84347555, lat:28.352782}} | 2020-08-17 | 2020-10-17 | 1871230.8 | 1871230.8 | 1871230.8 | 1871230.8 | 1871230.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-004-20, contratista:SR.ROMAN GARZA PEREZ, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:1871230.8, importe_modificado:1871230.8}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:420.5}} | {1795823/proyecto_INICIO, 1795823/proyecto_PROCESO, 1795823/proyecto_INICIO, 1795823/proyecto_FIN, 1795823/proyecto_PROCESO, 1795823/proyecto_FIN, 1795823/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200401798515 | Proyecto de inversión | 13000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:13000.0, modificado:12931.36}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO NI LÁMINA DE CARTÓN EN VIESCA LOCALIDAD VIESCA ASENTAMIENTO EL TINACO - 174672 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSION Y DESARROLLO SOCIAL | 174672 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:1, direccion:CALLE PRIV REFORMA INTERIOR SN COLONIA EL TINACO, 27480 VIESCA, VIESCA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE MARIA MORELOS Y CALLE FRANCISCO GONZALEZ, CALLE CASTAÑEDA, lon:-102.80335135, lat:25.33235686}} | 2020-11-02 | 2020-11-30 | 12931.36 | 12931.36 | 12931.36 | 12931.36 | 12931.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-106-20, contratista:IDEAL DE CONTRUCCIONES S.S. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:775882.01, importe_modificado:775882.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:16.0}} | {1798515/proyecto_INICIO, 1798515/proyecto_FIN, 1798515/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200401800407 | Proyecto de inversión | 42000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:42000.0, modificado:41783.83}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN SAN PEDRO LOCALIDAD SAN PEDRO ASENTAMIENTO AMPLIACIÓN LÁZARO CÁRDENAS - 193909 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSION Y DESARROLLO SOCIAL | 193909 | S | 14 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:210.0, meta_modificada:210.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:CALLE DIECIOCHO 682 INTERIOR SN COLONIA AMPLIACIÓN LÁZARO CÁRDENAS, 27839 SAN PEDRO, SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE DIECISIETE Y CALLE DIECINUEVE, CALLE LAZARO CARDENAS, lon:-102.96812063, lat:25.76530515}} | 2020-12-01 | 2020-12-31 | 41783.83 | 41783.83 | 41783.83 | 41783.83 | 41783.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-081-20, contratista:IUNGO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:1498248.8, importe_modificado:1498248.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:210.0}} | {1800407/proyecto_INICIO, 1800407/proyecto_PROCESO, 1800407/proyecto_FIN, 1800407/proyecto_PROCESO, 1800407/proyecto_FIN, 1800407/proyecto_PROCESO, 1800407/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200401800424 | Proyecto de inversión | 6000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6000.0, modificado:5969.11}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN SAN PEDRO LOCALIDAD SAN PEDRO ASENTAMIENTO DIANA LAURA RIOJA DE COLOSIO - 194109 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSION Y DESARROLLO SOCIAL | 194109 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:AVENIDA ADELINA 926 INTERIOR SN COLONIA DIANA LAURA RIOJA DE COLOSIO, 27845 SAN PEDRO, SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y ,, lon:-102.97160571, lat:25.76829717}} | 2020-12-01 | 2020-12-31 | 5969.11 | 5969.11 | 5969.11 | 5969.11 | 5969.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-081-20, contratista:IUNGO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:1498248.8, importe_modificado:1498248.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:30.0}} | {1800424/proyecto_INICIO, 1800424/proyecto_FIN, 1800424/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200401806526 | Proyecto de inversión | 375459.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:375459.22, modificado:374162.83}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE EN CALLES AVENA ENTRE FRIJOL Y CENTENO Y CALLE FRIJOL ENTRE TRIGO Y AVENA EN COLONIA VALLE CAMPESTRE - 19585 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 31 | San Buenaventura | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN BUENAVENTURA | 19585 | S | 32 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:347.0, meta_modificada:347.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:CALLE AVENA COLONIA VALLE CAMPESTRE, 58990 SAN BUENAVENTURA, SAN BUENAVENTURA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE FRIJOL Y CALLE CENTENO, LA CALLE AVENA SE ENCUENTRA ENTRE FRIJOL Y CENTENO Y LA CALLE FRIJOL ENTRE TRIGO Y AVENA A, lon:-101.54323909, lat:27.0435231}} | 2020-07-06 | 2020-08-28 | 374162.83 | 374162.83 | 374162.83 | 374162.83 | 374162.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-SD-003/2020, contratista:LUIS ENRIQUE GARZA PUENTE, convocante:MUNICIPIO DE SAN BUENAVENTURA, monto:374162.83, importe_modificado:374162.83}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:347.0}} | {1806526/proyecto_INICIO, 1806526/proyecto_FIN, 1806526/proyecto_INICIO, 1806526/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200401809233 | Proyecto de inversión | 317359.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:317359.89, modificado:317359.89}} | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN FRONTERA LOCALIDAD FRONTERA ASENTAMIENTO FRONTERA CENTRO CONSTRUCCIÓN DE CORDÓN CUNETA Y BANQUETA PEATONAL ACABADO ESTAMPADO, LADO PONIENTE DE CALLE FRANCISCO I. MADERO, ENTRE CUAUHTÉMOC Y BENITO JUÁREZ, ZONA CENTRO DE FRONTERA, COAHUILA DE ZARAGOZA. - 67474 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 10 | Frontera | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FRONTERA | 67474 | S | 18 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:290.0, meta_modificada:290.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO I. MADERO COLONIA FRONTERA CENTRO, 25600 FRONTERA, FRONTERA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE CUAUHTÉMOC Y CALLE LIC. BENITO JUÁREZ, CALLE AMERICANA DE LA PLAZA PRINCIPAL DE FRONTERA COAHUILA, NOS UBICAMOS EN ESQ, lon:-101.45245891, lat:26.9268884}} | 2020-08-14 | 2020-10-14 | 317359.89 | 317359.89 | 317359.89 | 317359.89 | 317359.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM 005/2020 C.F., contratista:OYERGO S.A. DE C.V., convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL FRONTERA, monto:794977.57, importe_modificado:794977.57}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:290.0}} | {1809233/proyecto_INICIO, 1809233/proyecto_FIN, 1809233/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200401810788 | Proyecto de inversión | 49558.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:49558.59, modificado:49557.36}} | REHABILITACIÓN DE CALLES CON ASFALTO EN ARTEAGA LOCALIDAD ARTEAGA ASENTAMIENTO CHAPULTEPEC CHAPUL - 99222 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 4 | Arteaga | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 99222 | S | 36 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:107.0, meta_modificada:107.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:38, direccion:INTERIOR 0 EJIDO CHAPULTEPEC (CHAPUL), 25396 CHAPULTEPEC (CHAPUL), ARTEAGA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , BACHEO EN DIFERENTES VIALIDADES DEL EJIDO CHAPULTEPEC SE REALIZAORN 18 BACHEOS EN EL EJIDO TRES DE ESTOS SE ENCUENTR, lon:-100.84073939, lat:25.24352169}} | 2020-09-01 | 2020-10-30 | 49557.36 | 49557.36 | 49557.36 | 49557.36 | 49557.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM2020/032, contratista:SERGIO ANTONIO SORIA DAVILA, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ARTEAGA, monto:49558.59, importe_modificado:49557.36}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:107.0}} | {1810788/proyecto_INICIO, 1810788/proyecto_PROCESO, 1810788/proyecto_FIN, 1810788/proyecto_PROCESO, 1810788/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200401812635 | Proyecto de inversión | 1827196.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1827196.5, modificado:1803708.16}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN TORREÓN LOCALIDAD TORREÓN - 119239 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 35 | Torreón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 119239 | S | 28 | 26 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2360.0, meta_modificada:2360.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CALLE AZUCENA EJIDO ANNA, 27410 TORREÓN, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE AZUCENA Y CALLE TERESITAS, PARA LLEGAR AL EJIDO SE TOMA LA ANTIGUA CARRETERA TORREÓN SAN PEDRO, lon:-103.3821593, lat:25.60287301}} | 2020-06-29 | 2020-10-26 | 1803708.16 | 1803708.16 | 1803708.16 | 1803708.16 | 1803708.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:070-FISM-TOR/2020, contratista:CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA DE TORREON, convocante:TESORERIA MUNCIPAL DE TORREON ATRAVES DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS, monto:1827196.5, importe_modificado:1827196.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2360.0}} | {1812635/proyecto_INICIO, 1812635/proyecto_FIN, 1812635/proyecto_INICIO, 1812635/proyecto_PROCESO, 1812635/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200401814139 | Proyecto de inversión | 63125.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:63125.72, modificado:63125.72}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN CALLE ALDAMA - 135815 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 38 | Zaragoza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ZARAGOZA COAHUILA | 135815 | S | 3 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:CALLE ALDAMA COLONIA ZARAGOZA CENTRO, 26450 ZARAGOZA, ZARAGOZA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE ZARAGOZA Y CALLE JUAREZ, CALLE ALLENDE ESTE PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN COLONIA CENTRO ENTRE CALLE ZARAGOZA Y CALLE JUAREZ, lon:-100.91622466, lat:28.48842829}} | 2020-05-05 | 2020-06-25 | 63125.72 | 63125.72 | 63125.72 | 63125.72 | 63125.72 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:90949, contratista:, convocante:municipio de zaragoza, monto:63125.72, importe_modificado:63125.72}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1814139/proyecto_FIN, 1814139/proyecto_PROCESO, 1814139/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200401819762 | Proyecto de inversión | 230372.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:230372.65, modificado:212517.12}} | CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN TORREÓN LOCALIDAD PASO DEL ÁGUILA ASENTAMIENTO PASO DEL ÁGUILA - 147833 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 35 | Torreón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 147833 | S | 26 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:450.0, meta_modificada:450.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:179, direccion:EJIDO PASO DEL ÁGUILA, 27416 PASO DEL ÁGUILA, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE ANTIGUA CARRETERA A SAN PEDRO Y BOULEVARD SENDEROS, PARA LLEGAR AL EJIDO SE TOMA LA CARRETERA TORREON SAN PEDRO HACIA EL NORTE Y EN ESTADI, lon:-103.37419497, lat:25.62225281}} | 2020-09-14 | 2020-12-12 | 212517.12 | 212517.12 | 212517.12 | 212517.12 | 212517.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:090-FISM-TOR/2020, contratista:CONSTRUCTORA LLACU S.A DE C.V, convocante:TESORERIA MUNCIPAL DE TORREON ATRAVES DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS, monto:230372.65, importe_modificado:230372.65}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:450.0}} | {1819762/proyecto_INICIO, 1819762/proyecto_PROCESO, 1819762/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200401823634 | Proyecto de inversión | 11000.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:APORTACION BENEFICIARIO, monto:5500.42, modificado:5500.42}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5500.42, modificado:5500.42}} | CONSTRUCCION DE LOSA EN CALLE NUEVA ENTRE PRIVADA A Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE EJIDO PRIMERO DE MAYO CP. 25490 - 156221 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 8 | Escobedo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ESCOBEDO | 156221 | S | 4 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:9, direccion:CALLE CALLE NUEVA EJIDO PRIMERO DE MAYO, 25490 PRIMERO DE MAYO, ESCOBEDO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE CALLE PRIVADA A Y CALLE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL EJIDO PRIMERO DE MAYO, lon:-101.22303397, lat:27.22485745}} | 2020-10-01 | 2020-12-15 | 11000.84 | 11000.84 | 11000.84 | 11000.84 | 11000.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MEC-INFRA-01-2020, contratista:ARNOLDO TORRES CASTRO, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ESCOBEDO, monto:324525.0, importe_modificado:324525.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:12.0}} | {1823634/proyecto_PROCESO, 1823634/proyecto_INICIO, 1823634/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200401823768 | Proyecto de inversión | 5084 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:APORTACION BENEFICIARIO, monto:2542.0, modificado:2542.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2542.0, modificado:2542.0}} | CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN CALLE 5 DE MAYO 69 COL. ZONA CENTRO CP.25550 ESCOBEDO CABECERA MUNICIPAL - 157061 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 8 | Escobedo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ESCOBEDO | 157061 | S | 3 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CALLE CALLE 5 DE MAYO 69 INTERIOR SN CIUDAD ESCOBEDO, 25470 ESCOBEDO, ESCOBEDO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA AL NORTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE ESCOBEDO, lon:-101.41773574, lat:27.2399634}} | 2020-10-01 | 2020-12-15 | 5084 | 5084 | 5084 | 5084 | 5084 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MEC-INFRA-02-2020, contratista:ARNOLDO TORRES CASTRO, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ESCOBEDO, monto:71176.0, importe_modificado:71176.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:12.0}} | {1823768/proyecto_INICIO, 1823768/proyecto_FIN, 1823768/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200401824449 | Proyecto de inversión | 29376 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:29376.0, modificado:29376.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN ACUÑA LOCALIDAD CIUDAD ACUÑA ASENTAMIENTO NUEVA JERUSALÉN - 158756 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 2 | Acuña | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL | 158756 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE JOB COLONIA NUEVA JERUSALÉN, 26237 CIUDAD ACUÑA, ACUÑA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE AMOS Y CALLE GENESIS, CARRETERA SANTA EULALIA SE ENCANTRA POR CARRETERA ANSANTA EULALIA COMO REFERENCIA CERCA DE PARQUE INDUSTRIAL LA, lon:-101.01675748, lat:29.33211022}} | 2020-06-02 | 2020-12-31 | 29376 | 29376 | 29376 | 29376 | 29376 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-005/2020, contratista:ABDEL KARIM MUSI CHAVEZ, convocante:MUNICIPIO DE ACUÑA COAHUILA, monto:1465868.8, importe_modificado:1465868.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:32.0}} | {1824449/proyecto_FIN, 1824449/proyecto_INICIO, 1824449/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200401826092 | Proyecto de inversión | 1962502.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1962502.99, modificado:1962502.99}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN VIESCA LOCALIDAD SAN MANUEL ASENTAMIENTO SAN MANUEL - 163260 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 36 | Viesca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE VIESCA COAHUILA | 163260 | S | 126 | 104 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1873.0, meta_modificada:1873.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:34, direccion:EJIDO SAN MANUEL, 27488 SAN MANUEL, VIESCA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y , PAVIMENTACION EN VARIAS CALLES DEL EJIDO SAN MANUEL MUNICIPIO DE VIESCA COAHUILA, lon:-103.14381774, lat:25.38264412}} | 2020-10-15 | 2020-12-31 | 1962502.99 | 1962502.99 | 1962502.99 | 1962502.99 | 1962502.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:005-INFRA/2020, contratista:SELENE ELENA CASTRO VALDEZ, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE VIESCA, monto:1962502.99, importe_modificado:1962502.99}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1873.0}} | {1826092/proyecto_PROCESO, 1826092/proyecto_FIN, 1826092/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200401826104 | Proyecto de inversión | 383225.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:383225.8, modificado:383225.8}} | AMPLIACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN VIESCA LOCALIDAD IGNACIO ZARAGOZA ASENTAMIENTO IGNACIO ZARAGOZA - 163282 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 36 | Viesca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE VIESCA COAHUILA | 163282 | S | 88 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:319.0, meta_modificada:319.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:19, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO IGNACIO ZARAGOZA, 27489 IGNACIO ZARAGOZA, VIESCA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN VARIAS CALLES DEL EJIDO IGNACIO ZARAGOZA, lon:-103.14278925, lat:25.35860558}} | 2020-10-15 | 2020-12-31 | 383225.8 | 383225.8 | 383225.8 | 383225.8 | 383225.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:004-INFRA/2020, contratista:SELENE ELENA CASTRO VALDEZ, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE VIESCA, monto:383225.8, importe_modificado:383225.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:319.0}} | {1826104/proyecto_INICIO, 1826104/proyecto_FIN, 1826104/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200401826461 | Proyecto de inversión | 334375.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:334375.43, modificado:307814.11}} | MEJORAMIENTO DE LINEA DE AGUA POTABLE DE 6 DE DIAMETRO EN LA CALLE LERDO Y BOULEVARD BENITO JUAREZ - 164119 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 7 | Cuatro Ciénegas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL CUATROCIENEGAS COAHUILA | 164119 | S | 18 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:471.0, meta_modificada:235.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE LERDO COLONIA BENITO JUÁREZ, 27642 CUATRO CIÉNEGAS DE CARRANZA, CUATRO CIÉNEGAS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE AVENIDA BENITO JUAREZ Y BRECHA JOSE CARLOS GARZA, CALLE LUIS URIBE ESTA OBRA SE ENCUENTRA POR LA AVENIDA PRINCIPAL , lon:-102.05604529, lat:26.98928485}} | 2020-10-15 | 2020-12-20 | 307814.11 | 307814.11 | 307814.11 | 307814.11 | 307814.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMCC-DOPM-020/2020, contratista:WIPSA INDUSTRIES, S. DE R.L. DE C.V., convocante:TESORERIA MPAL. DE CUATROCIENEG., monto:325279.18, importe_modificado:325279.18}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:235.5}} | {1826461/proyecto_INICIO, 1826461/proyecto_PROCESO, 1826461/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200401828085 | Proyecto de inversión | 21500 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21500.0, modificado:21500.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TANQUES SÉPTICOS CONECTADO A FOSA SÉPTICA EN CALLE PRIVADA NOGALES ENTRE ALAMOS Y CERRADA EN ABASOLO COAHUILA - 168324 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 1 | Abasolo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ABASOLO | 168324 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE PRIVADA NOGALES COLONIA LA GRANJA, 25540 ABASOLO, ABASOLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE ALAMOS Y CALLE CERRADA, CALLE CUAUHTEMOC CALLE RPIVADA NOGALES ENTRE ALAMOS Y CERRADA EN ABASOLO COAHUILA, lon:-101.42010236, lat:27.18496773}} | 2020-10-23 | 2020-12-31 | 21500 | 21500 | 21500 | 21500 | 21500 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMA-FISM-200100060, contratista:SERGIO MARIO GAYTÁN RAMÍREZ, convocante:MUNICIPIO DE ABASOLO, COAHUILA, monto:860000.0, importe_modificado:860000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1828085/proyecto_PROCESO, 1828085/proyecto_INICIO, 1828085/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200401832343 | Proyecto de inversión | 83972.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:83972.17, modificado:83972.17}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN SAN PEDRO LOCALIDAD SAN RAFAEL DE ARRIBA ASENTAMIENTO SAN RAFAEL DE ARRIBA - 183654 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 33 | San Pedro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN PEDRO | 183654 | S | 15 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:122.34, meta_modificada:122.34}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:89, direccion:EJIDO SAN RAFAEL DE ARRIBA, 27944 SAN RAFAEL DE ARRIBA, SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , A UN COSTADO DE LA ESCEULA PRIMEARIA FRANCISCO I. MADERO., lon:-103.13517918, lat:25.88014308}} | 2020-10-15 | 2020-12-15 | 83972.17 | 83972.17 | 83972.17 | 83972.17 | 83972.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS-FISM-2020-008, contratista:MILFER CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO SAN PEDRO, monto:2196439.12, importe_modificado:2235419.04}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:122.34}} | {1832343/proyecto_PROCESO, 1832343/proyecto_INICIO, 1832343/proyecto_FIN, 1832343/proyecto_INICIO, 1832343/proyecto_FIN, 1832343/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200401833209 | Proyecto de inversión | 95266.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:95266.96, modificado:95266.96}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN HIDALGO LOCALIDAD HIDALGO ASENTAMIENTO HIDALGO MEJORANDO TU VIVIENDA 2020 EN EL MUNICIPIO DE HIDALGO COAHUILA. - 186754 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 13 | Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE HIDALGO COAHUILA | 186754 | S | 6 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:CALLE ZARAGOZA COLONIA HIDALGO, 26670 HIDALGO, HIDALGO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE OSCAR FLORES TAPIA, CALLE MUZQUIZ UBICACION ACCION 1 CALLE ZARAGOZA SN COL CENTRO.UBICACION ACCION 2 PORFIRIO DIAZ S , lon:-99.87640612, lat:27.78941349}} | 2020-03-30 | 2020-12-31 | 95266.96 | 95266.96 | 95266.96 | 95266.96 | 95266.96 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:96124, contratista:, convocante:JUAN JOSE CAPETILLO RODRIGUEZ, monto:95266.96, importe_modificado:95266.96}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.0}} | {1833209/proyecto_INICIO, 1833209/proyecto_FIN, 1833209/proyecto_PROCESO, 1833209/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200401835196 | Proyecto de inversión | 560180 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:560180.0, modificado:523179.37}} | REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN SAN PEDRO LOCALIDAD SAN PEDRO ASENTAMIENTO SAN PEDRO CENTRO - 192568 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 33 | San Pedro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN PEDRO | 192568 | S | 50 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:119.0, meta_modificada:119.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:AVENIDA GUERRERO CIUDAD SAN PEDRO CENTRO, 27800 SAN PEDRO, SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE CINCO DE MAYO Y CALLE CEPEDA, AVENIDA BENITO JUAREZ POR LA PURIFICADORA DE AGUA AGUA VIDA, lon:-102.9851345, lat:25.75627951}} | 2020-10-15 | 2020-12-15 | 523179.37 | 523179.37 | 523179.37 | 523179.37 | 523179.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS-FISM-2020-031, contratista:BETSABE RIVERA RIVERA, convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO, monto:560179.52, importe_modificado:523179.37}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:119.0}} | {1835196/proyecto_PROCESO, 1835196/proyecto_INICIO, 1835196/proyecto_PROCESO, 1835196/proyecto_INICIO, 1835196/proyecto_PROCESO, 1835196/proyecto_INICIO, 1835196/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200401836916 | Proyecto de inversión | 21500 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21500.0, modificado:21500.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TANQUES SÉPTICOS CONECTADO A FOSA SÉPTICA O DRENAJE EN CALLE ITURBIDE ENTRE COMPUERTAS Y LIBRAMIENTO ABASOLO EN ABASOLO COAHUILA. - 198284 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 1 | Abasolo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 198284 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE ITURBIDE COLONIA ABASOLO, 25540 ABASOLO, ABASOLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE COMPUERTAS Y CALLE LIBRAMIENTO ABASOLO, CALLE NACONAL EN CALLE IURBIDE ENTRE COMPUERTAS Y LIBRAMIENTO ABASOLO EN ABASOLO COAHUILA, lon:-101.43507123, lat:27.18623512}} | 2020-11-18 | 2020-12-29 | 21500 | 21500 | 21500 | 21500 | 21500 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMA-FISM-200100060, contratista:SERGIO MARIO GAYTÁN RAMÍREZ, convocante:MUNICIPIO DE ABASOLO, COAHUILA, monto:860000.0, importe_modificado:860000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1836916/proyecto_FIN, 1836916/proyecto_INICIO, 1836916/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200401836936 | Proyecto de inversión | 16309.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:16309.6, modificado:16309.6}} | REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN SAN PEDRO LOCALIDAD SAN PEDRO ASENTAMIENTO DEL VALLE - 198335 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 33 | San Pedro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN PEDRO | 198335 | S | 60 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:CALLE RIOS AGUANAVAL COLONIA DEL VALLE, 27848 SAN PEDRO, SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE AVENIDA RIO BALSAS Y AVENIDA RIO JORDAN, CALZADA RIO NAZAS FRENATE A LA MARMOLERIA HERNANDEZ, lon:-102.99512299, lat:25.75462291}} | 2020-11-01 | 2020-12-15 | 16309.6 | 16309.6 | 16309.6 | 16309.6 | 16309.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS-FISM-2020-024, contratista:CONSTRUCTORA MAYRAN DE SAN PEDRO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO, monto:1105367.92, importe_modificado:1202653.37}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:4.0}} | {1836936/proyecto_FIN, 1836936/proyecto_PROCESO, 1836936/proyecto_INICIO, 1836936/proyecto_FIN, 1836936/proyecto_PROCESO, 1836936/proyecto_INICIO, 1836936/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200401839265 | Proyecto de inversión | 627884.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:627884.32, modificado:627884.32}} | REHABILITACIÓN DE REVESTIMIENTO EN SAN PEDRO LOCALIDAD SAN PEDRO ASENTAMIENTO SAN PEDRO CENTRO - 205123 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 33 | San Pedro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN PEDRO | 205123 | S | 120 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2202.1, meta_modificada:2202.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:CALLE DIEZ Y SEIS DE SEPTIEMBRE COLONIA SAN PEDRO CENTRO, 27800 SAN PEDRO, SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE AVENIDA DIEZ Y SEIS DE SEPTIEMBRE Y AVENIDA LERDO, CALLE CINCO DE MAYO FRENTE A EL AUDITORIO MUNICIPAL, lon:-102.98333395, lat:25.75633722}} | 2020-10-15 | 2020-12-15 | 627884.32 | 627884.32 | 627884.32 | 627884.32 | 627884.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS-FISM-2020-029, contratista:CONSTRUCTORA MAYRAN DE SAN PEDRO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO, monto:2078723.45, importe_modificado:1834500.69}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2202.1}} | {1839265/proyecto_INICIO, 1839265/proyecto_PROCESO, 1839265/proyecto_FIN, 1839265/proyecto_PROCESO, 1839265/proyecto_FIN, 1839265/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200401839830 | Acción | 25000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:25000.0, modificado:25000.0}} | 33901 SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS - 206843 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 8 | Escobedo |  | Otros Proyectos | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ESCOBEDO | 206843 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-101.4125, lat:27.234722}} | 2020-09-01 | 2020-12-31 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200401840570 | Proyecto de inversión | 808283.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:808283.76, modificado:808283.76}} | REHABILITACIÓN DE REVESTIMIENTO EN SAN PEDRO LOCALIDAD SAN ESTEBAN DE ABAJO ASENTAMIENTO SAN ESTEBAN DE ABAJO - 209034 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 33 | San Pedro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN PEDRO | 209034 | S | 300 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3004.5, meta_modificada:3004.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:72, direccion:EJIDO SAN ESTEBAN DE ABAJO, 27954 SAN ESTEBAN DE ABAJO, SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , POR EL CAMINO A UNLADO DEL CANAL DE RIEGO GUADALUPE., lon:-103.00157566, lat:25.71099711}} | 2020-10-15 | 2020-12-15 | 808283.76 | 808283.76 | 808283.76 | 808283.76 | 808283.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS-FISM-2020-003, contratista:MILFER CONSTRUCCIONES, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO SAN PEDRO, monto:3012172.0, importe_modificado:3012126.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3004.5}} | {1840570/proyecto_PROCESO, 1840570/proyecto_FIN, 1840570/proyecto_PROCESO, 1840570/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200401840583 | Proyecto de inversión | 2558986.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2558986.6, modificado:2558986.6}} | REHABILITACIÓN DE REVESTIMIENTO EN SAN PEDRO LOCALIDAD CONCORDIA LA ROSITA ASENTAMIENTO CONCORDIA LA ROSITA - 209086 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 33 | San Pedro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN PEDRO | 209086 | S | 1200 | 800 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:9262.0, meta_modificada:9262.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:22, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO EJIDO CONCORDIA (LA ROSITA), 27950 CONCORDIA (LA ROSITA), SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE BOULEVARD BENITO JUAREZ Y CALLE DEL CANAL DE SAN ANTONIO, CALLE LAS PALMAS POR LA PLAZA DEL EJIDO CONCORDIA, lon:-103.11602883, lat:25.77928755}} | 2020-10-15 | 2020-12-15 | 2558986.6 | 2558986.6 | 2558986.6 | 2558986.6 | 2558986.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS-FISM-2020-003, contratista:MILFER CONSTRUCCIONES, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO SAN PEDRO, monto:3012172.0, importe_modificado:3012126.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:9262.0}} | {1840583/proyecto_INICIO, 1840583/proyecto_FIN, 1840583/proyecto_PROCESO, 1840583/proyecto_FIN, 1840583/proyecto_PROCESO, 1840583/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200401864618 | Proyecto de inversión | 2365990.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2365990.17, modificado:2365990.17}} | CONSTRUCCIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN GENERAL CEPEDA LOCALIDAD GENERAL CEPEDA ASENTAMIENTO GENERAL CEPEDA - 253802 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 11 | General Cepeda | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GENERAL CEPEDA COAHUILA | 253802 | S | 2202 | 2180 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1340.0, meta_modificada:1340.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:CALLE LA VAQUERIA CIUDAD GENERAL CEPEDA, 25950 GENERAL CEPEDA, GENERAL CEPEDA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE VICTORIANO CEPEDA Y CAMINO SAN ANTONIO DE LAS CABRAS, CAMINO LA TRINIDAD LA OBRA SE UBICA SOBRE LA CALLE DE TERRACERI, lon:-101.48556433, lat:25.36423553}} | 2020-12-15 | 2020-12-30 | 2365990.17 | 2365990.17 | 2365990.17 | 2365990.17 | 2365990.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:GCC/06/FISM/2020, contratista:CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA ICZZA S.A. DE C.V., convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GENERAL CEPEDA COAHUILA, monto:3183628.74, importe_modificado:3183628.74}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1340.0}} | {1864618/proyecto_INICIO, 1864618/proyecto_FIN, 1864618/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200401873295 | Proyecto de inversión | 1615072.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1615072.09, modificado:1615072.09}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO EN CALLE ACUÑA ENTRE CALLE LA PAZ, ALDAMA, Y CALLE ALLENDE Y ALLENDE ENTRE CEPEDA Y ACUÑA, EN ESCOBEDO CABECERA MUNICIPAL, COAHUILA DE ZARAGOZA. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 8 | Escobedo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ESCOBEDO | MEC-FH-007-2020 | N | 0 | 0 | 700 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4100.0, meta_modificada:4100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:Gral. Cepeda 14, Escobedo, Coah., México, lon:-101.41241312, lat:27.23963527}} | 2020-11-16 | 2020-12-22 | 1615072.09 | 1615072.09 | 1615072.09 | 1615072.09 | 1615072.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MEC-FH-007-2020, contratista:CONSTRUCTORA GARZA FALCON S.A. DE C.V., convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ESCOBEDO, monto:1615072.09, importe_modificado:1615072.09}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4100.0}} | {1873295/proyecto_INICIO, 1873295/proyecto_PROCESO, 1873295/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200401876399 | Proyecto de inversión | 1900622.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1900622.88, modificado:1900622.88}} | SUMINISTRO Y COLOCACION DE BANCAS EN DIFERENTES PUNTOS DE LA CIUDAD EN TORREON | 5 | Coahuila de Zaragoza | 35 | Torreón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TORREON | FFM-019-2020 | N | 0 | 0 | 100000 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:400.0, meta_modificada:400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:Cda. Del Correo, Villas la Merced, 27296 Torreón, Coah., México, lon:-103.4023582, lat:25.5050097}, geo2: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:Cda. Primero de Mayo, Alamedas, 27110 Torreón, Coah., México, lon:-103.4379939, lat:25.5682181}, geo3: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:Cto de los Lagos, Villas del Bosque, Torreón, Coah., México, lon:-103.3213006, lat:25.5484689}} | 2020-07-27 | 2020-11-23 | 1900622.88 | 1900622.88 | 1900622.88 | 1900622.88 | 1900622.88 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:400.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200401876434 | Acción | 3410.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3410.4, modificado:3410.4}} | COMPRA DE PAQUETE DE SEGURIDAD INFORMÁTICA - 63622 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 9 | Francisco I. Madero | Otros Programas de Inversión | PRODIM | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL FRANCISCO I MADERO COAHUILA | 63622 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-103.273056, lat:25.775}} | 2020-07-09 | 2020-12-30 | 3410.4 | 3410.4 | 3410.4 | 3410.4 | 3410.4 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:FIM-INFRA-002/20, contratista:FRANCISCO JAVIER HORTA GONZALEZ, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FCO I. MADERO, COAH., monto:239145.6, importe_modificado:239145.6}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.0}} | {1876434/proyecto_INICIO, 1876434/proyecto_PROCESO, 1876434/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200401876827 | Proyecto de inversión | 324856.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:324856.53, modificado:324856.53}} | CONSTRUCCION DE LOSAPUENTE EN ACCESO AL EJIDO SAN LUIS UBICADA EN LA CALZADA LAZARO CARDENAS DEL RIO EN EJIDO SAN LUIS | 5 | Coahuila de Zaragoza | 35 | Torreón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TORREON | FFM-025-2020 | N | 0 | 0 | 10000 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:2360.0, meta_modificada:2360.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:Calz. Instituto Politécnico Nacional, Ejido San Luis, Torreón, Coah., México, lon:-103.3798662, lat:25.5665826}} | 2020-07-20 | 2020-09-17 | 324856.53 | 324856.53 | 324856.53 | 324856.53 | 324856.53 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:2360.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200401876880 | Proyecto de inversión | 166970.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:166970.4, modificado:166970.4}} | EQUIPAMIENTO DE POZO LOMAS, CASTAÑOS, COAHUILA DE ZARAGOZA EN ZONA URBANA EN EL MPIO DE CASTAÑOS. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 6 | Castaños | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Agua y saneamiento | Sin identificar | comision estatal de aguas y saneameitno de coahuila | 2000117 | N | 0 | 0 | 5000 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:Castaños, Coah., México, lon:-101.4282369, lat:26.7856514}} | 2020-09-10 | 2020-09-20 | 166970.4 | 166970.4 | 166970.4 | 166970.4 | 166970.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEAS-FEF-OBR-22/20A, contratista:SUBORI, S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN ESTATAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE COAHUILA, monto:166970.4, importe_modificado:166970.4}} | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} | {1876880/proyecto_PROCESO, 1876880/proyecto_INICIO, 1876880/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200401877258 | Acción | 12992 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:12992.0, modificado:12992.0}} | ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS FÍSICOS - 60125 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 9 | Francisco I. Madero | Otros Programas de Inversión | PRODIM | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL FRANCISCO I MADERO COAHUILA | 60125 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-103.273056, lat:25.775}} | 2020-07-01 | 2020-12-29 | 12992 | 12992 | 12992 | 12992 | 12992 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:FIM-INFRA-003/20, contratista:CLAUDIA PAMELA LOPEZ BERMUDEZ, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FCO I. MADERO, COAH., monto:143376.0, importe_modificado:143376.0}} | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:2.0}} | {1877258/proyecto_PROCESO, 1877258/proyecto_INICIO, 1877258/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200401877264 | Acción | 8898.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8898.2, modificado:8898.2}} | MOBILIARIO DE OFICINA DE ATENCION - 61877 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 23 | Ocampo | Otros Programas de Inversión | PRODIM | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS OCAMPO | 61877 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-102.397405, lat:27.311215}} | 2020-07-01 | 2020-12-31 | 8898.2 | 8898.2 | 8898.2 | 8898.2 | 8898.2 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:PRODIM/01/20, contratista:OFICENTRO DE MEXICO SA DE CV, convocante:TESORERIA MUNICIPAL DE OCAMPO, monto:44791.92, importe_modificado:44791.92}} | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:1.0}} | {1877264/proyecto_FIN, 1877264/proyecto_PROCESO, 1877264/proyecto_FIN, 1877264/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:a petición del municipio para realizar cambios, trimestre:5.0, usuario:ivansalinasrod, fecha:2021-06-16}, obs2: {observación:a petición del municipio para realizar cambios, trimestre:5.0, usuario:ivansalinasrod, fecha:2021-06-16}, obs3: {observación:a petición del municipio para realizar cambios, trimestre:5.0, usuario:ivansalinasrod, fecha:2021-06-16}, obs4: {observación:a petición del municipio para realizar cambios, trimestre:5.0, usuario:ivansalinasrod, fecha:2021-06-16}}
2020 | 5 | COA200401877274 | Acción | 35148 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:35148.0, modificado:35148.0}} | EQUIPO DE COMPUTADORAS - 67309 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 23 | Ocampo | Otros Programas de Inversión | PRODIM | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS OCAMPO | 67309 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Computadoras, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-102.397405, lat:27.311215}} | 2020-07-13 | 2020-12-31 | 35148 | 35148 | 35148 | 35148 | 35148 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:PRODIM/02/20, contratista:OSCAR PERALES ESPARZA, convocante:TESORERIA MUNICIPAL DE OCAMPO, monto:80479.72, importe_modificado:80479.72}} | {meta1: {unidad_medida:Computadoras, avance:4.0}} | {1877274/proyecto_FIN, 1877274/proyecto_PROCESO, 1877274/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200401877281 | Acción | 2147.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2147.24, modificado:2147.24}} | ACONDICIONAMIENTO DE OFICINA - 72841 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 23 | Ocampo | Otros Programas de Inversión | PRODIM | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS OCAMPO | 72841 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-102.397405, lat:27.311215}} | 2020-07-20 | 2020-12-31 | 2147.24 | 2147.24 | 2147.24 | 2147.24 | 2147.24 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:PRODIM/02/20, contratista:OSCAR PERALES ESPARZA, convocante:TESORERIA MUNICIPAL DE OCAMPO, monto:80479.72, importe_modificado:80479.72}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1877281/proyecto_FIN, 1877281/proyecto_INICIO, 1877281/proyecto_PROCESO, 1877281/proyecto_FIN, 1877281/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200401878165 | Proyecto de inversión | 1950347.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1950347.87, modificado:1950347.87}} | REHABILITACIÓN DE CARPETA ASFALTICA DE CALLE COPEY DESDE MAR MUERTO HASTA BLVD. DE LAS FLORES | 5 | Coahuila de Zaragoza | 25 | Piedras Negras | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE PIEDRAS NEGRAS | MPN070-VAM-2020 | N | 0 | 0 | 10500 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:301.19, meta_modificada:301.19}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:Piedras Negras, Coah., México, lon:-100.5408622, lat:28.6916182}} | 2020-11-26 | 2020-12-18 | 1950347.87 | 1950347.87 | 1950347.87 | 1950347.87 | 1950347.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPN070-VAM-2020, contratista:CONBE CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PIEDRAS NEGRAS, monto:2043832.0, importe_modificado:2043832.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:301.19}} | {1878165/proyecto_PROCESO, 1878165/proyecto_FIN, 1878165/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200501890094 | Acción | 37500 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:37500.0, modificado:35000.0}} | Servicios con Terceros | 5 | Coahuila de Zaragoza | 20 | Múzquiz | Otros Programas de Inversión | Gastos Indirectos | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS Y URBANISMO MUZQUIZ COAHUILA | 7399 | S | 35771 | 35856 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:PRESIDENCIA MUNICIPAL HIDALGO 205 NORTE, CENTRO MUZQUIZ, COAH. CP. 26340, lon:-101.51651778, lat:27.87754972}} | 2020-05-15 | 2020-12-31 | 35000 | 35000 | 35000 | 35000 | 35000 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MMC-FM-34-0001-20, contratista:EVARISTO DIAZ GARCES, convocante:MUNICIPIO DE MUZQUIZ COAHUILA, monto:35000.0, importe_modificado:35000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1890094/proyecto_FIN, 1890094/proyecto_PROCESO, 1890094/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200501890111 | Acción | 704314.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:704314.36, modificado:704314.36}} | GASTOS INDIRECTOS (MANTENIMIENTO VEHICULAR) | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Otros Programas de Inversión | Gastos Indirectos | Sin identificar | R AYUNTAMIENTO DE SALTILLO | 55650 | S | 442166 | 437792 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:PRESIDENCIA MUNICIPAL BLVD. FRANCISCO COSS # 745, CENTRO, SALTILLO, COAH. CP. 25000, lon:-100.99972111, lat:25.42166472}} | 2020-07-01 | 2020-12-31 | 704314.36 | 704314.36 | 704314.36 | 704314.36 | 704314.36 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:PMS-OP-FISM-001-4/20, contratista:MINERVA ELIZABETH HATEM ALEMAN, convocante:DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA, monto:704314.36, importe_modificado:704314.36}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1890111/proyecto_PROCESO, 1890111/proyecto_FIN, 1890111/proyecto_INICIO, 1890111/proyecto_PROCESO, 1890111/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200501891926 | Adquisición | 421860.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:421860.14, modificado:425257.51}} | ADQUISICION DE SOFTWARE Y HARDWARE | 5 | Coahuila de Zaragoza | 17 | Matamoros | Programa de Inversión de Adquisiciones | PRODIM | Adquisición de Software y Hardware | Municipio de Matamoros, Coahuila de Zaragoza | 05017-01 | S | 59645 | 58692 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:AVENIDA CARRANZA No.7841 COL. CENTRO, lon:-103.23038361, lat:25.52813611}} | 2020-06-01 | 2020-07-03 | 425257.51 | 425257.51 | 425257.51 | 425257.51 | 425257.51 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:002-PRODIM-2020, contratista:CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA CASA SA DE CV, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MATAMOROS, COAHUILA, monto:425257.51, importe_modificado:425257.51}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1891926/proyecto_FIN, 1891926/proyecto_PROCESO, 1891926/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200501938070 | Proyecto de inversión | 241463.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:241463.11, modificado:241463.11}} | CONSTRUCCION DE TRABAJOS DE CONFORMACION DE CALLES EN COLONIA REGIDORES EN CD. FRONTERA, COAHUILA DE ZARAGOZA | 5 | Coahuila de Zaragoza | 10 | Frontera | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FRONTERA | HIDROCARBUROS 002/2020 C.F. | N | 0 | 0 | 80991 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:FRONTERA, lon:-101.449444, lat:26.926111}} | 2020-12-15 | 2021-01-29 | 241463.11 | 241463.11 | 241463.11 | 241463.11 | 241463.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HIDROCARBUROS 002/2020 C.F., contratista:TEC- TECNOLOGIA EN CONSTRUCCION MONCLOVA SA DE CV, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CIUDAD FRONTERA, monto:241463.11, importe_modificado:241463.11}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {1938070/proyecto_PROCESO, 1938070/proyecto_FIN, 1938070/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200101699340 | Proyecto de inversión | 28767689.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.876768961E7, modificado:2.875645848E7}} | ETAPA (6) PAVIMENTACIÓN EN DIVERSAS CALLES | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DESARROLLO URBANO Y MOVLIDAD | 203000060 | N | 0 | 0 | 562587 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:2940.0, meta_modificada:2940.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:Zona Centro, 25000 Saltillo, Coah., México, lon:-100.997658, lat:25.4202852}} | 2020-02-20 | 2020-06-30 | 28756458.48 | 28756458.48 | 28756458.48 | 28756458.48 | 28756458.48 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:2940.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200301713811 | Proyecto de inversión | 7400183.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7400183.62, modificado:6090385.14}} | REHABILITACION DE LA PLAZA PUBLICA EN COLONIA CAPELLANIA | 5 | Coahuila de Zaragoza | 27 | Ramos Arizpe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Cultura y turismo | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DESARROLLO URBANO Y MOVILIDAD | 202700015 | N | 0 | 0 | 75461 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:48.0, meta_modificada:48.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:Capellanía, 25900 Ramos Arizpe, Coah., México, lon:-100.9450283, lat:25.5356949}} | 2020-01-24 | 2020-07-03 | 6090385.14 | 6090385.14 | 6090385.14 | 6090385.14 | 6090385.14 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:48.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200301716307 | Proyecto de inversión | 35000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:35000.0, modificado:34996.04}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME LIGERO EN NAVA LOCALIDAD NAVA ASENTAMIENTO VEINTE DE NOVIEMBRE - 51583 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSION Y DESARROLLO SOCIAL | 51583 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA INTERIOR SN COLONIA 20 DE NOVIEMBRE, 26174 NAVA, NAVA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE LAARO CARDENAS Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, CALLE REVOLUCION, lon:-100.75689662, lat:28.42469204}} | 2020-09-17 | 2020-11-17 | 34996.04 | 34996.04 | 34996.04 | 34996.04 | 34996.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-072-20, contratista:ING. OSCAR ALMANZA CALDERON, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:174980.2, importe_modificado:174980.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:32.0}} | {1716307/proyecto_INICIO, 1716307/proyecto_FIN, 1716307/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200301716922 | Proyecto de inversión | 350000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:350000.0, modificado:342927.55}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO NI LÁMINA DE CARTÓN EN TORREÓN LOCALIDAD TORREÓN ASENTAMIENTO NUEVA LAGUNA NORTE - 62238 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSIÓN Y DESARROLLO SOCIAL | 62238 | S | 20 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:320.0, meta_modificada:320.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CALLE ADELITA 10 INTERIOR SN COLONIA NUEVA LAGUNA NORTE, 27110 TORREÓN, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE CUAUHTEMOC CÁRDENAS Y CALLE JUAN MARTÍNEZ,, lon:-103.42176667, lat:25.58354079}} | 2020-09-17 | 2020-11-30 | 342927.55 | 342927.55 | 342927.55 | 342927.55 | 342927.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-066-20, contratista:INGENIERIA INTEGRAL DE MANTENIMIENTO Y SUMINISTROS DE LA INDUSTRIA S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:3909374.09, importe_modificado:3909374.09}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:320.0}} | {1716922/proyecto_INICIO, 1716922/proyecto_PROCESO, 1716922/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200301717029 | Proyecto de inversión | 363840 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:363840.0, modificado:349701.39}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN SACRAMENTO LOCALIDAD SACRAMENTO ASENTAMIENTO SACRAMENTO - 63308 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSION Y DESARROLLO SOCIAL | 63308 | S | 12 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:CALLE BENITO JUAREZ 34 INTERIOR SN PUEBLO SACRAMENTO, 27750 SACRAMENTO, SACRAMENTO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE SIETE DE ABRIL Y CALLE EJIDAL, EN EL SUR DE LA CIUDAD DE SACRAMENTO, lon:-101.72322616, lat:26.99879187}} | 2020-09-01 | 2020-11-30 | 349701.39 | 349701.39 | 349701.39 | 349701.39 | 349701.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-026-20, contratista:GUADALUPE MICAELA SANCHEZ AMADOR, convocante:Gobierno del estado de Coahuila de Zaragoza, monto:1166477.95, importe_modificado:1166477.95}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:6.0}} | {1717029/proyecto_PROCESO, 1717029/proyecto_INICIO, 1717029/proyecto_PROCESO, 1717029/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200301717056 | Proyecto de inversión | 70000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:70000.0, modificado:69999.9}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO NI LÁMINA DE CARTÓN EN ACUÑA LOCALIDAD CIUDAD ACUÑA ASENTAMIENTO LOMAS DEL PEDREGAL - 63870 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSIÓN Y DESARROLLO SOCIAL | 63870 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:64.0, meta_modificada:64.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE PALMITO 2335 INTERIOR SN COLONIA LOMAS DEL PEDREGAL, 26234 CIUDAD ACUÑA, ACUÑA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE MOTA Y CALLE ACEROLO,, lon:-100.99371415, lat:29.31549221}} | 2020-09-17 | 2020-11-30 | 69999.9 | 69999.9 | 69999.9 | 69999.9 | 69999.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-075-20, contratista:ING. OSCAR ALMANZA CALDERON, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:2274742.6, importe_modificado:2274742.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:64.0}} | {1717056/proyecto_INICIO, 1717056/proyecto_FIN, 1717056/proyecto_PROCESO, 1717056/proyecto_FIN, 1717056/proyecto_PROCESO, 1717056/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200301722479 | Proyecto de inversión | 613532 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:613532.0, modificado:613532.0}} | PAVIMENTACION ASFALTICA Y CORDON CUNETA EN CALLE 15 ENTRE CALLE 2 Y CALLE 4 DE LA COLONIA CALDERON - 1573 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 18 | Monclova | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MONCLOVA | 1573 | S | 27 | 29 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1544.0, meta_modificada:1544.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:CALLE QUINCE COLONIA CALDERÓN, 48026 MONCLOVA, MONCLOVA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE DOS Y CALLE CUATRO, CALLE TRECE LA OBRA ESTA AL SUR DEL MPIO LLENDOPOR LA AVE PRAL TOMA EL LIBRAMIENTO SALINAS DE GORTARI VUELTA IZQDA 3.8, lon:-101.44862447, lat:26.87271273}} | 2020-05-15 | 2020-08-31 | 613532 | 613532 | 613532 | 613532 | 613532 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:CM-SF-04-2020, contratista:RENTEC, S.A. DE C.V., convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MONCLOVA, monto:613270.0, importe_modificado:613532.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1544.0}} | {1722479/proyecto_INICIO, 1722479/proyecto_PROCESO, 1722479/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200301722614 | Proyecto de inversión | 335013 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:335013.0, modificado:335013.0}} | RED DE ELECTRIFICACION EN CALLE DALIAS ENTRE CALLE MARGARITO VILLANUEVA Y CALLE JESUS REYES HEROLES DE LA COL. LAS FLORES - 2197 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 18 | Monclova | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MONCLOVA | 2197 | S | 22 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:115.0, meta_modificada:115.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:CALLE DALIAS COLONIA AMPLIACIÓN LAS FLORES, 47913 MONCLOVA, MONCLOVA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE MARGARITO VILLANUEVA Y CALLE JESUS REYES HEROLES, CALLE CAMELIAS ESTA OBRA SE ENCUENTRA AL ORIENTE DEL MUNICIPIO TOMANDO AVE , lon:-101.39674566, lat:26.88380097}} | 2020-05-18 | 2020-08-31 | 335013 | 335013 | 335013 | 335013 | 335013 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:CM-SG-09-2020, contratista:FERREMATERIALES HC DE MONCLOVA, S.A. DE C.V., convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MONCLOVA, monto:334978.0, importe_modificado:335013.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:115.0}} | {1722614/proyecto_INICIO, 1722614/proyecto_PROCESO, 1722614/proyecto_FIN, 1722614/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200301722628 | Proyecto de inversión | 346000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:346000.0, modificado:342162.87}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN SALTILLO LOCALIDAD BUÑUELOS - 2264 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SALTILLO | 2264 | S | 10 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:173.0, meta_modificada:171.58}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:88, direccion:EJIDO BUÑUELOS, 25326 BUÑUELOS, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , LAS 7 VIVIENDAS SE UBICAN DE LA SIGUIENTE MANERA. A 20 MTS DE LA ANTIGUA ESTACIÓN DEL FERROCARRIL 50 MTS AL SURESTE DE LA IGLESIA BAUTISTA A 40MTS AL , lon:-101.1903269, lat:25.06567745}} | 2020-07-01 | 2020-08-30 | 342162.87 | 342162.87 | 342162.87 | 342162.87 | 342162.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS-OP-FISM-078/20, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES ARSAL S.A. DE C.V., convocante:DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA, monto:344992.77, importe_modificado:342162.87}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:171.58}} | {1722628/proyecto_INICIO, 1722628/proyecto_PROCESO, 1722628/proyecto_INICIO, 1722628/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200301722720 | Proyecto de inversión | 316000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:316000.0, modificado:298326.13}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN SALTILLO LOCALIDAD LLANOS DE LA UNIÓN REFUGIO ESTRADA ASENTAMIENTO LLANOS DE LA UNIÓN REFUGIO ESTRADA - 2763 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | R AYUNTAMIENTO DE SALTILLO | 2763 | S | 12 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:158.0, meta_modificada:149.87}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:308, direccion:EJIDO LLANOS DE LA UNIÓN, 25313 LLANOS DE LA UNIÓN (REFUGIO ESTRADA), SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , LAS VIVIENDAS SE ENCUENTRAN UBICADAS DE LA SIGUIENTE MANERA.A 600 MTS AL NORTE DEL CORTE CAMINO A LOS PASTORES 2, lon:-101.1067807, lat:25.39128412}} | 2020-07-01 | 2020-08-30 | 298326.13 | 298326.13 | 298326.13 | 298326.13 | 298326.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS-OP-FISM-065/20, contratista:BETSABE RIVERA RIVERA, convocante:DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA, monto:314452.8, importe_modificado:298326.13}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:149.87}} | {1722720/proyecto_INICIO, 1722720/proyecto_FIN, 1722720/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200301722869 | Proyecto de inversión | 18915.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:18915.98, modificado:18915.98}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN FRANCISCO I MADERO LOCALIDAD SAN SALVADOR DE ARRIBA ASENTAMIENTO SAN SALVADOR DE ARRIBA - 3456 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 9 | Francisco I. Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS | 3456 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:49, direccion:CALLE S/NOMBRE 0 0 INTERIOR 0 EJIDO SAN SALVADOR DE ARRIBA, 23037 SAN SALVADOR DE ARRIBA, FRANCISCO I. MADERO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE COMUNIDAD UBICADA A 26 KILÓMETROS DE, lon:-103.23010998, lat:25.94266754}} | 2020-07-01 | 2020-07-30 | 18915.98 | 18915.98 | 18915.98 | 18915.98 | 18915.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FIM-INFRA-01/20, contratista:SEÑAL TECH, SA DE CV, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FCO I. MADERO, COAH., monto:646061.54, importe_modificado:646061.54}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:16.0}} | {1722869/proyecto_PROCESO, 1722869/proyecto_INICIO, 1722869/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200301722966 | Proyecto de inversión | 2557737.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2557737.36, modificado:2557737.36}} | CONSTRUCCIÓN DE UNA PLAZA PUBLICA CON ESPACIOS RECREATIVOS Y DEPORTIVOS AL AIRE LIBRE - 3735 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 6 | Castaños | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CASTAÑOS COAHUILA | 3735 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2500.0, meta_modificada:2500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:CALLE LIBERTAD 300 INTERIOR A COLONIA 21 DE MARZO, 25870 CASTAÑOS, CASTAÑOS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE LIBERTAD Y CALLE PLAN DE AYALA, CALLE DURAZNO CALLE LIBERTAD ENTRE LAS CALLES PLAN DE AYALA Y CALLE DURAZNO DE LA COL, lon:-101.41093303, lat:26.78315658}} | 2020-07-15 | 2020-11-15 | 2557737.36 | 2557737.36 | 2557737.36 | 2557737.36 | 2557737.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMC-FAIS-COP-UR-002/2020, contratista:PROVEEDORA REYGAR S.A DE C.V, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CASTAÑOS, monto:2557737.36, importe_modificado:2557737.36}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2500.0}} | {1722966/proyecto_INICIO, 1722966/proyecto_PROCESO, 1722966/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200301723183 | Proyecto de inversión | 18915.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:18915.98, modificado:18915.98}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN EJIDO DIECIOCHO DE MARZO FRANCISCO I MADERO, COAHUILA. - 4534 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 9 | Francisco I. Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS | 4534 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:19, direccion:CALLE S/NOMBRE 0 0 INTERIOR 0 EJIDO DIECIOCHO DE MARZO, 23037 DIECIOCHO DE MARZO, FRANCISCO I. MADERO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE COMUNIDAD UBICADA A 20 KILÓMETROS DE LA CABE, lon:-103.28658838, lat:25.92850966}} | 2020-06-24 | 2020-12-31 | 18915.98 | 18915.98 | 18915.98 | 18915.98 | 18915.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FIM-INFRA-01/20, contratista:SEÑAL TECH, SA DE CV, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FCO I. MADERO, COAH., monto:646061.54, importe_modificado:646061.54}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1723183/proyecto_INICIO, 1723183/proyecto_PROCESO, 1723183/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200301723221 | Proyecto de inversión | 313111.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:313111.03, modificado:313111.03}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN MATAMOROS LOCALIDAD MATAMOROS ASENTAMIENTO FRANCISCO I MADERO - 4629 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 17 | Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS | 4629 | S | 60 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE LIBERTAD INTERIOR SN COLONIA FRANCISCO I. MADERO, 97626 MATAMOROS, MATAMOROS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE AVENIDA RIVAPALACIOS Y AVENIDA TREVIÑO, POR LA AVENIDA ROCHA CIRCULANDO PARA EL PONIENTE DE ENCUENTRA LA CALLE LIBE, lon:-103.23270655, lat:25.52003325}} | 2020-06-01 | 2020-12-31 | 313111.03 | 313111.03 | 313111.03 | 313111.03 | 313111.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:011-INFRA-2020, contratista:OBRAS Y SERVICIOS DEL REAL LAGUNA S.A. DE C.V., convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MATAMOROS COAHUILA, monto:311111.03, importe_modificado:311111.03}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1.0}} | {1723221/proyecto_FIN, 1723221/proyecto_PROCESO, 1723221/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200301723410 | Proyecto de inversión | 729648.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:729648.82, modificado:729648.82}} | AMPLIACIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN MATAMOROS LOCALIDAD MATAMOROS ASENTAMIENTO JARDINES DE ORIENTE - 5221 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 17 | Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS | 5221 | S | 55 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:AVENIDA GIRASOLES INTERIOR SN COLONIA JARDINES DE ORIENTE, 97667 MATAMOROS, MATAMOROS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE NOCHE BUENA Y CALLE MANZANOS, SI SE TRANSITA DE NORTE A SUR POR LA CALZADA CRISTOBAL DIAZ TRANSITAS 3 CUADR, lon:-103.21408597, lat:25.52528349}} | 2020-08-03 | 2020-12-31 | 729648.82 | 729648.82 | 729648.82 | 729648.82 | 729648.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:053-INFRA/2020, contratista:OBRAS Y PROYECTOS SMZ S.A. DE C.V., convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MATAMOROS COAHUILA, monto:729648.82, importe_modificado:729648.82}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1723410/proyecto_PROCESO, 1723410/proyecto_INICIO, 1723410/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200301723504 | Proyecto de inversión | 355671.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:355671.21, modificado:355671.21}} | AMPLIACIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN MATAMOROS LOCALIDAD MATAMOROS ASENTAMIENTO EJIDO SANTO TOMÁS - 5607 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 17 | Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS | 5607 | S | 40 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE ACATITA INTERIOR SN EJIDO EJIDO SANTO TOMÁS, 93467 MATAMOROS, MATAMOROS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE AVENIDA IGNACIO ZARAGOZA Y AVENIDA JOSE PINO SUAREZ, POR EL PERIFERICO DE MATAMOROS ORIENTE A PONIENTE A CARRETERA A TOR, lon:-103.25648514, lat:25.54003776}} | 2020-08-01 | 2020-12-31 | 355671.21 | 355671.21 | 355671.21 | 355671.21 | 355671.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:055-INFRA-2020, contratista:CARDENCHAL OBRA CIVIL S.A. DE C.V., convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MATAMOROS, COAHUILA, monto:355671.21, importe_modificado:355671.21}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1723504/proyecto_INICIO, 1723504/proyecto_FIN, 1723504/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200301724020 | Proyecto de inversión | 46572.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:46572.01, modificado:46572.01}} | CONSTRUCCION DE CISTERNA EN CALLE VENUSTIANO CARRANZA ESQUINA CON CALLE MORELOS CIENTO DOS ZONA CENTRO - 7436 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 16 | Lamadrid | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL LAMADRID | 7436 | S | 1 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:CALLE VENUSTIANO CARRANZA CIUDAD LAMADRID, 84346 LAMADRID, LAMADRID COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE GRAL MINA, CALLE MARIANO MATAMOROS ESTA OBRA SE ENCUENTRA AL NORTE DEL MUNICIPIO, lon:-101.79717333, lat:27.0533312}} | 2020-05-15 | 2020-06-30 | 46572.01 | 46572.01 | 46572.01 | 46572.01 | 46572.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PML-02/2020-1, contratista:HUGO ALBERTO VELIZ MALDONADO, convocante:MUNICIPIO DE LAMADRID, monto:46572.01, importe_modificado:46572.01}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {1724020/proyecto_PROCESO, 1724020/proyecto_INICIO, 1724020/proyecto_PROCESO, 1724020/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200301724179 | Proyecto de inversión | 128533.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:128533.8, modificado:127800.22}} | REHABILITACIÓN DE OLLA COLECTOR DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL EN SALTILLO LOCALIDAD GUADALUPE VICTORIA ASENTAMIENTO GUADALUPE VICTORIA - 7859 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | R AYUNTAMIENTO DE SALTILLO | 7859 | S | 150 | 170 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:126, direccion:EJIDO GUADALUPE VICTORIA, 25334 GUADALUPE VICTORIA, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , COLECTOR QUE ABASTECE A LA COMUNIDAD EJIDO GUADALUPE VICTORIA UBICADO A 1.5 KMS AL PONIENTE RUMBO AL PREDIO CONOCIDO COMO EL CHANA, lon:-101.09003533, lat:25.0048282}} | 2020-07-01 | 2020-08-31 | 127800.22 | 127800.22 | 127800.22 | 127800.22 | 127800.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS-OP-FISM-020/20, contratista:URBANIZACIONES Y CONCRETOS ASFALTICOS DEL NORTE S.A. DE C.V., convocante:DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA, monto:127800.22, importe_modificado:127800.22}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1724179/proyecto_FIN, 1724179/proyecto_PROCESO, 1724179/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200301724873 | Proyecto de inversión | 182831 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:182831.0, modificado:182831.0}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE Y 6 TOMAS DOMICILIARIAS EN CALLE 1° DE MARZO ENTRE CALLE LONDRES Y NOGALES DE LA CO. CHINAMECA. - 9847 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 18 | Monclova | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MONCLOVA | 9847 | S | 13 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:222.0, meta_modificada:222.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:CALLE 21 DE MARZO COLONIA AMPLIACIÓN LAS FLORES, 47913 MONCLOVA, MONCLOVA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE LONDRES HEMENERGILDO GALEANA Y AVENIDA NOGALES, CALLE ESPAÑA ESTE PROYECTO SE ENCUENTRA AL NORTE DEL MUNICIPIO CERCA DE , lon:-101.4001431, lat:26.92292268}} | 2020-05-26 | 2020-10-31 | 182831 | 182831 | 182831 | 182831 | 182831 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:CM-AP-12-2020, contratista:CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES DE COAHUILA SOR, S.A. DE C.V., convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MONCLOVA, monto:182160.0, importe_modificado:182831.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:222.0}} | {1724873/proyecto_INICIO, 1724873/proyecto_PROCESO, 1724873/proyecto_FIN, 1724873/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200301724997 | Proyecto de inversión | 108376 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:108376.0, modificado:108376.0}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE Y 6 TOMAS DOMICILIARIAS EN PRIV. SOBRE LA CALLE 12 ENTRE CALLES 17 Y 19 DE LA COL. CALDERON - 10218 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 18 | Monclova | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL MONCLOVA | 10218 | S | 15 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:73.0, meta_modificada:73.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:CALLE DOCE COLONIA LAS FLORES, 47820 MONCLOVA, MONCLOVA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE AVENIDA 17 Y AVENIDA 19, CALLE 14 L OBRA SE ENCUENTRA AL SUR PTE DEL MUNICIPIO POR LA AVE PRINCIPAL HAROLD PAPE HACIA EL NTE SE DA VUELTA EN LA , lon:-101.44764712, lat:26.87786638}} | 2020-05-20 | 2020-10-31 | 108376 | 108376 | 108376 | 108376 | 108376 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:CM-AP-17-2020, contratista:SIM FORMATO INDUSTRIAL, S.A. DE C.V., convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MONCLOVA, monto:108200.0, importe_modificado:108376.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:73.0}} | {1724997/proyecto_INICIO, 1724997/proyecto_PROCESO, 1724997/proyecto_FIN, 1724997/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200301726859 | Proyecto de inversión | 210368 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:210368.0, modificado:210368.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO 2 EN SIERRA MOJADA LOCALIDAD SIERRA MOJADA ASENTAMIENTO SIERRA MOJADA - 15775 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 34 | Sierra Mojada | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SIERRA MOJADA | 15775 | S | 9 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:CALLE JUAREZ PUEBLO SIERRA MOJADA, 27600 SIERRA MOJADA, SIERRA MOJADA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE ALLENDE, CALLE LEONA VICARIO LA ZONA ZAP SE ENCUENTRA AL SUR DEL POBLADO DE SIERRA MOJADA ENTRE LAS CALLES H, lon:-103.70099583, lat:27.28449522}} | 2020-08-25 | 2020-09-15 | 210368 | 210368 | 210368 | 210368 | 210368 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:84668, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SIERRA MOJADA, monto:210368.0, importe_modificado:210368.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:4.0}} | {1726859/proyecto_INICIO, 1726859/proyecto_PROCESO, 1726859/proyecto_FIN, 1726859/proyecto_INICIO, 1726859/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200301727013 | Proyecto de inversión | 696000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:696000.0, modificado:696000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE 8 CUARTOS DORMITORIO DE 3 PAREDES EN MUZQUIZ - 16249 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 20 | Múzquiz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL CIUDAD MELCHOR MUZQUIZ | 16249 | S | 16 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE PAVORREAL CIUDAD CIUDAD MELCHOR MÚZQUIZ CENTRO, 80704 CIUDAD MELCHOR MÚZQUIZ, MÚZQUIZ COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE AGUILAS Y CALLE GARZA, CALLE MORAS ESTE PROYECTO CONTEMPLA LA CONSTRUCCION DE 8 CUARTOS EN LAS SIGUIEN, lon:-101.53780251, lat:27.89196776}} | 2020-06-02 | 2020-09-30 | 696000 | 696000 | 696000 | 696000 | 696000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC-IN-0015-20, contratista:CARLOS ROMEO RAMOS GONZALEZ, convocante:MUNICIPIO DE MUZQUIZ COAHUILA, monto:1305000.0, importe_modificado:1305000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:8.0}} | {1727013/proyecto_PROCESO, 1727013/proyecto_INICIO, 1727013/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200301727478 | Proyecto de inversión | 83975.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:83975.42, modificado:81688.63}} | REHABILITACIÓN DE OLLA COLECTOR DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL EN SALTILLO LOCALIDAD CHAPULA ASENTAMIENTO CHAPULA - 17542 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | R AYUNTAMIENTO DE SALTILLO | 17542 | S | 207 | 202 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:111, direccion:EJIDO CHAPULA, 25303 CHAPULA, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , POR LA CARRETERA ESTATAL 105 A LA ALTURA DE EL RANCHO LA GLORIA VIRAR HACIA EL SURPONIENTE Y RECORRER 4.5 KMS Y VIRAR DESPUES 2.8 KMS HACIA EL SURORIENT, lon:-101.25377584, lat:25.20744618}} | 2020-07-01 | 2020-08-31 | 81688.63 | 81688.63 | 81688.63 | 81688.63 | 81688.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS-OP-FISM-034/20, contratista:CONSTRUCTORA SALAS LOPEZ, S.A. DE C.V., convocante:DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA, monto:81688.63, importe_modificado:81688.63}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1727478/proyecto_INICIO, 1727478/proyecto_FIN, 1727478/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200301728418 | Proyecto de inversión | 798929.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:798929.04, modificado:795138.28}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLES ADOQUÍN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO EN SALTILLO LOCALIDAD SALTILLO ASENTAMIENTO NUEVA VIDA - 20249 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | R AYUNTAMIENTO DE SALTILLO | 20249 | S | 47 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1688.0, meta_modificada:1485.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CALLE IGNACIO PEREZ COLONIA NUEVA VIDA, 00000 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE GALEANA Y CALLE TOPE DE CALLE, CALLE EMETERIO GONZALES CALLE IGNACIO PEREZ ENTRE GALENA Y TOPE DE CALLE DENTRO DE LA COLONIA NUEV, lon:-100.95487784, lat:25.39893391}} | 2020-07-01 | 2020-12-07 | 795138.28 | 795138.28 | 795138.28 | 795138.28 | 795138.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS-OP-FISM-087/20, contratista:GRUPO HERMER, S.A. DE C.V., convocante:DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA, monto:795465.73, importe_modificado:795138.28}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1485.6}} | {1728418/proyecto_INICIO, 1728418/proyecto_PROCESO, 1728418/proyecto_FIN, 1728418/proyecto_PROCESO, 1728418/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200301729664 | Proyecto de inversión | 954226.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:954226.59, modificado:829547.64}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADOS EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN TORREÓN LOCALIDAD TORREÓN ASENTAMIENTO Seleccione el nombre de Asentamiento - 23746 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 35 | Torreón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 23746 | S | 33 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:424.0, meta_modificada:424.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CALLE CONJUNTO ÁRBOLES COLONIA LOS LAURELES, 96050 TORREÓN, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE PRIVADA CONJUNTO MARGARITAS Y CALLE INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL, CALLE CIRCUITO DE LAS FLORES PARA LLEGAR A LA COLONIA SE TOMA EL, lon:-103.37591, lat:25.56897102}} | 2020-06-15 | 2020-09-12 | 829547.64 | 829547.64 | 829547.64 | 829547.64 | 829547.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:026-FISM-TOR/2020, contratista:CONSTRUCCIONES RFG S.A DE C.V., convocante:TESORERIA MUNICIPAL DE TORREON ATRAVES DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS, monto:954226.59, importe_modificado:954226.59}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:424.0}} | {1729664/proyecto_INICIO, 1729664/proyecto_PROCESO, 1729664/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200301730002 | Proyecto de inversión | 121973 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:121973.0, modificado:121973.0}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE Y 4 TOMAS DOMICILIARIAS EN CALLE LAS MINAS ENTRE CALLE AHMSA Y LIBRAMIENTO ELISEO MENDOZA B. DE LA COL. CORDOBA. - 24747 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 18 | Monclova | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MONCLOVA | 24747 | S | 11 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:146.0, meta_modificada:146.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:CALLE LAS MINAS COLONIA CÓRDOBA, 47913 MONCLOVA, MONCLOVA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE AHMSA Y CALLE LIBRAMIENTO ELIZEO MENDOZA, CALLE GUADALUPE ESTA OBRA SE ENCUENTRA AL SUR OTE DEL MUNICIPIO ENTRANDO POR EL BLVD PAPE HACI, lon:-101.39733281, lat:26.87142674}} | 2020-06-06 | 2020-10-31 | 121973 | 121973 | 121973 | 121973 | 121973 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:CM-AP-20-2020, contratista:TEC-TECNOLOGIA EN CONSTRUCCION MONCLOVA, S.A. DE C.V., convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MONCLOVA, monto:121513.85, importe_modificado:121973.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:146.0}} | {1730002/proyecto_INICIO, 1730002/proyecto_FIN, 1730002/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200301730030 | Proyecto de inversión | 79376 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:79376.0, modificado:79376.0}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE Y 6 TOMAS DOMICILIARIAS EN PRIV. MARIA DE LOS ANGELES ENTRE CALLE HINOJOSA Y CALLE FLORENCIA DE LA ZONA CENTRO. - 24847 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 18 | Monclova | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MONCLOVA | 24847 | S | 11 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:76.0, meta_modificada:76.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:PRIVADA MARIA DE LOS ANGELES COLONIA MONCLOVA CENTRO, 51753 MONCLOVA, MONCLOVA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE HINOJOSA Y CALLE FLORENCIA, CALLE LAZARO CARDENAS ESTE OBRA SE ENCUENTRA EN EL CENTRO DEL MUNICIPIO SE TOMA AVE CON, lon:-101.41367702, lat:26.89035029}} | 2020-06-09 | 2020-10-31 | 79376 | 79376 | 79376 | 79376 | 79376 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:CM-AP-23-2020, contratista:FERREMATERIALES HC DE MONCLOVA, S.A. DE C.V., convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MONCLOVA, monto:79200.0, importe_modificado:79376.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:76.0}} | {1730030/proyecto_INICIO, 1730030/proyecto_PROCESO, 1730030/proyecto_FIN, 1730030/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200301730038 | Proyecto de inversión | 203627 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:203627.0, modificado:203627.0}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE ATARJEAS Y 5 DESCARGAS DOMICILIARIAS EN PRIV. NOGALES ENTRE CALLE DURAZNO Y AVE. CONSTITUCION DE LA COL. 5 DE ABRIL - 24867 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 18 | Monclova | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MONCLOVA | 24867 | S | 19 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:69.0, meta_modificada:69.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:CALLE PRIV. NOGALES COLONIA 5 DE ABRIL, 45745 MONCLOVA, MONCLOVA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE DURAZNO Y AVENIDA CONSTITUCION, CALLE NOGALES ESTE PROYECTO SE ENCUENTRA AL NTE DEL MPIO CERCA DEL RIO MONCLOVA TOMANDO EL BLCD H, lon:-101.41010858, lat:26.94041963}} | 2020-06-09 | 2020-10-31 | 203627 | 203627 | 203627 | 203627 | 203627 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:CM-DRE-26-2020, contratista:SIM FORMATO INDUSTRIAL, S.A. DE C.V., convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MONCLOVA, monto:203405.0, importe_modificado:203627.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:69.0}} | {1730038/proyecto_INICIO, 1730038/proyecto_PROCESO, 1730038/proyecto_FIN, 1730038/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200301730065 | Proyecto de inversión | 226963.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:226963.37, modificado:218481.51}} | CONSTRUCCIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN SALTILLO LOCALIDAD SALTILLO ASENTAMIENTO POSTAL CERRITOS - 24977 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | R AYUNTAMIENTO DE SALTILLO | 24977 | S | 112 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:624.0, meta_modificada:594.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CALLE CALLE CORREO MARITIMO CALLE SIN NOMBRE Y CRUCEROS 1 4 Y 5 COLONIA POSTAL CERRITOS, 25019 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , CALLE CORREO MARÍTIMO ENTRE SAN BARTOLO Y CORREOS CRUCEROS 1 4 Y 5 CALLE SIN , lon:-100.95481871, lat:25.40536994}} | 2020-07-01 | 2020-12-13 | 218481.51 | 218481.51 | 218481.51 | 218481.51 | 218481.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS-OP-FISM-037/20, contratista:CIMAGUA, S.A. DE C.V., convocante:DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA, monto:225005.87, importe_modificado:218481.51}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:594.4}} | {1730065/proyecto_INICIO, 1730065/proyecto_PROCESO, 1730065/proyecto_FIN, 1730065/proyecto_PROCESO, 1730065/proyecto_FIN, 1730065/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200301730189 | Proyecto de inversión | 1406062.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1406062.51, modificado:1349160.61}} | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN SALTILLO LOCALIDAD SALTILLO ASENTAMIENTO FEDERICO BERRUETO RAMÓN - 25269 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | R AYUNTAMIENTO DE SALTILLO | 25269 | S | 170 | 130 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:912.0, meta_modificada:912.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CALLE CALLE TOPOYA TAMAZULA Y EVOLUCION COLONIA FEDERICO BERRUETO RAMÓN, 35186 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , CALLES TOPOYA TAMAZULA Y EVOLUCION DENTRO DE LA COLONIA FEDERICO BERRUETO RAMÓN, lon:-100.97409107, lat:25.3833622}} | 2020-07-01 | 2020-12-13 | 1349160.61 | 1349160.61 | 1349160.61 | 1349160.61 | 1349160.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS-OP-FISM-084/20, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES ARSAL S.A. DE C.V., convocante:DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA, monto:1402745.57, importe_modificado:1349160.61}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:912.0}} | {1730189/proyecto_FIN, 1730189/proyecto_PROCESO, 1730189/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200301730259 | Proyecto de inversión | 1086958.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1086958.25, modificado:1015028.47}} | CLÍNICA DEL DOLOR DR JOSÉ JAVIER GARCÍA SALCEDO EN FRANCISCO I MADERO, COAHUILA. - 25468 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 9 | Francisco I. Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 25468 | S | 5000 | 5000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:146.0, meta_modificada:146.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:AVENIDA CARRANZA 0 S/N INTERIOR 0 AMPLIACION AMPUERO (LAS VEGAS), 75044 FRANCISCO I. MADERO (CHÁVEZ), FRANCISCO I. MADERO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE BOULEVARD CARRETERA MADERO FINISTERRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE OBR, lon:-103.27320627, lat:25.78919871}} | 2020-06-29 | 2020-12-31 | 1015028.47 | 1015028.47 | 1015028.47 | 1015028.47 | 1015028.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FIM-INFRA-02/20, contratista:PRESTADORA Y DISTRIBUIDORA DE SERVICIOS DE TORREON, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FCO I. MADERO, COAH., monto:1069380.37, importe_modificado:1069380.37}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:146.0}} | {1730259/proyecto_INICIO, 1730259/proyecto_PROCESO, 1730259/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200301736819 | Proyecto de inversión | 211106.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:211106.22, modificado:208658.75}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLES ADOQUÍN ASFALTO CONCRETO Y EMPEDRADO EN SALTILLO LOCALIDAD SALTILLO ASENTAMIENTO NUEVA IMAGEN EN CALLE NOGAL - 28913 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | R AYUNTAMIENTO DE SALTILLO | 28913 | S | 68 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:486.0, meta_modificada:479.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CALLE NOGAL COLONIA NUEVA IMAGEN, 25019 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE BOULEVARD OTILIO GONZALEZ Y CALLE CHABACANO, CALLE NOGAL ENTRE BOULEVARD OTILIO GONZALEZ Y CALLE CHABACANO DENTRO DE LA COLONIA NUEVA IMAGE, lon:-100.95747782, lat:25.3949126}} | 2020-07-01 | 2020-09-30 | 208658.75 | 208658.75 | 208658.75 | 208658.75 | 208658.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS-OP-FISM-121/20, contratista:MAQUINARIA Y DESARROLLOS URBANOS, S.A. DE C.V., convocante:DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA, monto:208762.47, importe_modificado:208658.75}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:479.4}} | {1736819/proyecto_PROCESO, 1736819/proyecto_FIN, 1736819/proyecto_INICIO, 1736819/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200301739246 | Proyecto de inversión | 306535.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:306535.8, modificado:306535.8}} | REHABILITACIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA EN LA LOCALIDAD CHULA VISTA EN OCAMPO - 31799 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 23 | Ocampo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE OCAMPO | 31799 | S | 810 | 861 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:410, direccion:EJIDO CHULA VISTA, 27545 CHULA VISTA, OCAMPO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , A 1.7 KILÓMETROS DE LA POBLACIÓN DEL EJIDO CHULAVISTA DEL MUNICIPIO DE OCAMPO COAHUILA DE ZARAGOZA CERCA D ELA LOCALIDAD LA PIEDRA Y A 1 KILOMETRO, lon:-103.35761042, lat:27.03866407}} | 2020-06-15 | 2020-08-15 | 306535.8 | 306535.8 | 306535.8 | 306535.8 | 306535.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMO/001/FISM/2020, contratista:EMPRESA CONSTRUCTORA GAYAT SA DE CV, convocante:TESORERIA MUNICIPAL DE OCAMPO, monto:306535.8, importe_modificado:306535.8}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1739246/proyecto_INICIO, 1739246/proyecto_PROCESO, 1739246/proyecto_INICIO, 1739246/proyecto_PROCESO, 1739246/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200301741013 | Proyecto de inversión | 14809.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14809.2, modificado:14809.2}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN SAN PEDRO LOCALIDAD SAN PEDRO ASENTAMIENTO FRANCISCO VILLA - 33966 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 33 | San Pedro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN PEDRO | 33966 | S | 300 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:AVENIDA INDEPENDENCIA COLONIA FRANCISCO VILLA, 27890 SAN PEDRO, SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE TREVIÑO Y CALLE CEPEDA, AVENIDA DIVISION DEL NORTE FRENTE A EL PANTEON MUNICIPAL Y HASTA LA ESCUELA PRIMARIA NICOLAS BRA, lon:-102.98848137, lat:25.74872408}} | 2020-05-01 | 2020-06-30 | 14809.2 | 14809.2 | 14809.2 | 14809.2 | 14809.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS-FISM-2020-004, contratista:JUAN ANTONIO CAÑEDO VALENZUELA, convocante:MUNICIPIO SAN PEDRO, monto:740492.73, importe_modificado:740459.35}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:10.0}} | {1741013/proyecto_INICIO, 1741013/proyecto_PROCESO, 1741013/proyecto_FIN, 1741013/proyecto_PROCESO, 1741013/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200301741114 | Proyecto de inversión | 22213.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:22213.8, modificado:22213.8}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN SAN PEDRO LOCALIDAD SOFÍA DE ARRIBA ASENTAMIENTO SOFÍA DE ARRIBA - 34140 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 33 | San Pedro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN PEDRO | 34140 | S | 300 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:105, direccion:EJIDO SOFÍA DE ARRIBA, 25150 SOFÍA DE ARRIBA, SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , SE UBICA AL NORPONIENTE DE LA CABECERA MUNICIPAL TOMAR CARRETERA SAN PEDRO TORREÓN RECORRER 12.20 KM HASTA LLEGAR AL ENTRONQUE DE ROSI, lon:-103.15217816, lat:25.94136966}} | 2020-05-01 | 2020-06-30 | 2213.8 | 22213.8 | 22213.8 | 22213.8 | 22213.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS-FISM-2020-004, contratista:JUAN ANTONIO CAÑEDO VALENZUELA, convocante:MUNICIPIO SAN PEDRO, monto:740492.73, importe_modificado:740459.35}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:15.0}} | {1741114/proyecto_FIN, 1741114/proyecto_INICIO, 1741114/proyecto_FIN, 1741114/proyecto_PROCESO, 1741114/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200301741596 | Proyecto de inversión | 14809.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14809.2, modificado:14809.2}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN SAN PEDRO LOCALIDAD BOLÍVAR ASENTAMIENTO BOLÍVAR - 34699 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 33 | San Pedro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN PEDRO | 34699 | S | 120 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:15, direccion:EJIDO BOLÍVAR, 24344 BOLÍVAR, SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , SE UBICA AL PONIENTE DE LA CABECERA MUNICIPAL TOMAR LA CARRETERA SAN PEDRO TORREÓN DIRECCIÓN TORREON RECORRER 1.50 KM, EN EL ENTRONQUE VIRAR A LA DEREC, lon:-103.01352879, lat:25.77659668}} | 2020-05-01 | 2020-06-30 | 14809.2 | 14809.2 | 14809.2 | 14809.2 | 14809.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS-FISM-2020-004, contratista:JUAN ANTONIO CAÑEDO VALENZUELA, convocante:MUNICIPIO SAN PEDRO, monto:740492.73, importe_modificado:740459.35}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:10.0}} | {1741596/proyecto_INICIO, 1741596/proyecto_PROCESO, 1741596/proyecto_FIN, 1741596/proyecto_INICIO, 1741596/proyecto_PROCESO, 1741596/proyecto_FIN, 1741596/proyecto_INICIO, 1741596/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200301741677 | Proyecto de inversión | 14809.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14809.2, modificado:14809.2}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN SAN PEDRO LOCALIDAD MALA NOCHE Y ARRACADAS ASENTAMIENTO MALA NOCHE Y ARRACADAS - 34807 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 33 | San Pedro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN PEDRO | 34807 | S | 120 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:39, direccion:EJIDO MALA NOCHE Y ARRACADAS, 24153 MALA NOCHE Y ARRACADAS, SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , SE UBICA AL SUR DE LA CABECERA MUNICIPAL TOMAR LA CARRETERA A LA CUCHILLA POSTERIORMENTE TOMAR LA CARRETERA TORREÓN SALTI, lon:-102.36952783, lat:25.94525634}} | 2020-05-01 | 2020-06-30 | 14809.2 | 14809.2 | 14809.2 | 14809.2 | 14809.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS-FISM-2020-004, contratista:JUAN ANTONIO CAÑEDO VALENZUELA, convocante:MUNICIPIO SAN PEDRO, monto:740492.73, importe_modificado:740459.35}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:10.0}} | {1741677/proyecto_INICIO, 1741677/proyecto_PROCESO, 1741677/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200301742019 | Proyecto de inversión | 4442.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4442.76, modificado:4442.76}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN SAN PEDRO LOCALIDAD EL TRIÁNGULO ASENTAMIENTO EL TRIÁNGULO - 35202 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 33 | San Pedro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN PEDRO | 35202 | S | 60 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:110, direccion:EJIDO EL TRIÁNGULO, 32405 EL TRIÁNGULO, SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , SE UBICA AL SUR DE LA CABECERA MUNICIPAL TOMAR LA CARRETERA AL EJIDO TACUBAYA RECORRER 11.50 KM, EN EL ENTRONQUE VIRAR A MANO IZQUIERDA Y REC, lon:-103.04273414, lat:25.69133203}} | 2020-06-01 | 2020-06-30 | 4442.76 | 4442.76 | 4442.76 | 4442.76 | 4442.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS-FISM-2020-004, contratista:JUAN ANTONIO CAÑEDO VALENZUELA, convocante:MUNICIPIO SAN PEDRO, monto:740492.73, importe_modificado:740459.35}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:3.0}} | {1742019/proyecto_INICIO, 1742019/proyecto_PROCESO, 1742019/proyecto_FIN, 1742019/proyecto_PROCESO, 1742019/proyecto_FIN, 1742019/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200301745918 | Proyecto de inversión | 1153835.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1153835.92, modificado:1152714.82}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN TORREÓN LOCALIDAD LA CONCHA ASENTAMIENTO LA CONCHA - 46440 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 35 | Torreón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 46440 | S | 43 | 41 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:577.0, meta_modificada:577.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:152, direccion:CALLE MARIANO MATAMOROS EJIDO LA CONCHA, 93279 LA CONCHA, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE Y CALLE , CALLE PARA LLEGAR AL EJIDO SE TOMA LA CARRETERA TORREÓN SAN PEDRO HACIA EL NORTE SE TOMA LA LATERAL AL LADO IZQUIERD, lon:-103.38379409, lat:25.63430326}} | 2020-06-15 | 2020-09-12 | 1152714.82 | 1152714.82 | 1152714.82 | 1152714.82 | 1152714.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:041-FISM-TOR/2020, contratista:INGENIERIA Y SUMINISTROS ELECTRICOS S.A DE C.V., convocante:TESORERIA MUNICIPAL DE TORREON ATRAVES DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS, monto:1153835.92, importe_modificado:1153835.92}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:577.0}} | {1745918/proyecto_INICIO, 1745918/proyecto_PROCESO, 1745918/proyecto_INICIO, 1745918/proyecto_PROCESO, 1745918/proyecto_FIN, 1745918/proyecto_PROCESO, 1745918/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200301746021 | Proyecto de inversión | 955954.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:955954.26, modificado:930443.98}} | REHABILITACIÓN DE CALLES ADOQUÍN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO EN TORREÓN LOCALIDAD TORREÓN ASENTAMIENTO DIVISIÓN DEL NORTE - 46658 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 35 | Torreón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 46658 | S | 58 | 56 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1424.0, meta_modificada:1424.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CALLE MANUEL SERVIN COLONIA DIVISIÓN DEL NORTE, 92911 TORREÓN, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE AVENIDA FRANCISCO VIILA SUR Y BOULEVARD AQUILES SERDÁN, CALLE PÁNFILO NATERA PARA LLEGAR A LA OBRA SE TOMA LA CALZADA DIVISIÓN DE, lon:-103.39155522, lat:25.52907501}} | 2020-06-29 | 2020-09-26 | 930443.98 | 930443.98 | 930443.98 | 930443.98 | 930443.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:076-FISM-TOR/2020, contratista:SERVICIOS DE INGENIERIA Y ADMINISTRACION S.A DE C.V, convocante:TESORERIA MUNICIPAL DE TORREON ATRAVES DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS, monto:955954.26, importe_modificado:955954.26}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1424.0}} | {1746021/proyecto_PROCESO, 1746021/proyecto_INICIO, 1746021/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200301747248 | Proyecto de inversión | 22707.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:22707.84, modificado:22707.84}} | CONSTRUCCIÓN DE DEPÓSITO O TANQUE DE AGUA POTABLE EN CALLE MIGUEL HIDALGO ENTRE CALLE NICOLAS BRAVO Y CALLE ALVARO OBREGON EN ABASOLO - 50430 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 1 | Abasolo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 50430 | S | 1 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO COLONIA ABASOLO, 62990 ABASOLO, ABASOLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE NICOLAS BRAVO Y CALLE ALVARO OBREGON, CALLE CUAUHTEMOC CALLE MIGUEL HIDALGO ENTRE CALLE NICOLAS BRAVO Y CALLE ALVARO OBREGON EN ABASO, lon:-101.42911459, lat:27.184502}} | 2020-06-25 | 2020-12-28 | 22707.84 | 22707.84 | 22707.84 | 22707.84 | 22707.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMA-FISM-200100031, contratista:FIDEL ADRIAN LOPEZ ESQUIVEL, convocante:MUNICIPIO DE ABASOLO, COAHUILA, monto:1203515.52, importe_modificado:1203515.52}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1747248/proyecto_INICIO, 1747248/proyecto_PROCESO, 1747248/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200301747612 | Proyecto de inversión | 22707.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:22707.84, modificado:22707.84}} | CONSTRUCCIÓN DE DEPÓSITO O TANQUE DE AGUA POTABLE EN CALLE ITURBIDE ENTRE UNION Y COMPUERTAS EN ABASOLO. - 51547 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 1 | Abasolo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 51547 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE ITURBIDE COLONIA ABASOLO, 25540 ABASOLO, ABASOLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE UNION Y CALLE COMPUERTAS, CALLE LABORES DE CULTIVO EN CALLE ITURBIDE ENTRE UNIÓN Y COMPUERTAS EN ABASOLO, lon:-101.4341271, lat:27.18514715}} | 2020-06-26 | 2020-12-28 | 22707.84 | 22707.84 | 22707.84 | 22707.84 | 22707.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMA-FISM-200100031, contratista:FIDEL ADRIAN LOPEZ ESQUIVEL, convocante:MUNICIPIO DE ABASOLO, COAHUILA, monto:1203515.52, importe_modificado:1203515.52}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1747612/proyecto_INICIO, 1747612/proyecto_PROCESO, 1747612/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200301747633 | Proyecto de inversión | 4721927.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4721927.18, modificado:4704385.86}} | CONSTRUCCIÓN DE PUENTES EN SALTILLO LOCALIDAD SALTILLO ASENTAMIENTO NUEVO MIRASIERRA - 51595 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | R AYUNTAMIENTO DE SALTILLO | 51595 | S | 2000 | 3000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2355.0, meta_modificada:2355.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:PROLONGACION ACACIA COLONIA NUEVO MIRASIERRA, 25016 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , EL PUENTE VEHICULAR SE ENCONTRARA UBICADO SOBRE EL ARROYO LA CIENEGUITA Y COMUNICARA LOS DOS TRAMOS DE LA PROLONGACIÓN A, lon:-100.91880891, lat:25.41049842}} | 2020-07-01 | 2020-12-13 | 4704385.86 | 4704385.86 | 4704385.86 | 4704385.86 | 4704385.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS-OP-FISM-024/20, contratista:CONCRETOS ASFALTICOS DE COAHUILA S.A. DE C.V., convocante:DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA, monto:4707818.31, importe_modificado:4704385.86}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2355.0}} | {1747633/proyecto_INICIO, 1747633/proyecto_PROCESO, 1747633/proyecto_FIN, 1747633/proyecto_PROCESO, 1747633/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200301747654 | Proyecto de inversión | 22707.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:22707.84, modificado:22707.84}} | CONSTRUCCIÓN DE DEPÓSITO O TANQUE DE AGUA POTABLE EN CALLE MIGUEL HIDALGO ENTRE FRANCISCO I. MADERO Y CARRETERA A ESCOBEDO EN ABASOLO - 51684 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 1 | Abasolo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 51684 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO COLONIA ABASOLO, 25540 ABASOLO, ABASOLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE FRANCISCO I. MADERO Y CALLE CARRETERA A ESCOBEDO, CALLE CUAHUTEMOC EN CALLE MIGUEL HIDALGO ENTRE FRANCISCO I. MADERO Y CARRETERA A ES, lon:-101.42970682, lat:27.18470814}} | 2020-06-26 | 2020-12-26 | 22707.84 | 22707.84 | 22707.84 | 22707.84 | 22707.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMA-FISM-200100031, contratista:FIDEL ADRIAN LOPEZ ESQUIVEL, convocante:MUNICIPIO DE ABASOLO, COAHUILA, monto:1203515.52, importe_modificado:1203515.52}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1747654/proyecto_PROCESO, 1747654/proyecto_INICIO, 1747654/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200301747835 | Proyecto de inversión | 396250.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:396250.91, modificado:393612.79}} | CONSTRUCCIÓN DE PREESCOLAR BARDAS PERIMETRALES EN SALTILLO LOCALIDAD SALTILLO ASENTAMIENTO UNIVERSIDAD PUEBLO - 52072 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | R AYUNTAMIENTO DE SALTILLO | 52072 | S | 365 | 365 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:116.0, meta_modificada:116.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CALLE MARIO CASTRO GIL COLONIA UNIVERSIDAD PUEBLO, 25023 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE OTILIO GONZALEZ Y CALLE TOPE DE CALLE, CALLE JESUS REYES JARDIN DE NIÑOS AMADO NERVO UBICADO EN CALLE MARIO CASTRO GIL, lon:-100.97245523, lat:25.40379516}} | 2020-07-01 | 2020-12-13 | 393612.79 | 393612.79 | 393612.79 | 393612.79 | 393612.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS-OP-FISM-126/20, contratista:ARMANDO GONZALEZ GONZALEZ, convocante:DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA, monto:395474.08, importe_modificado:393612.79}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:116.0}} | {1747835/proyecto_INICIO, 1747835/proyecto_PROCESO, 1747835/proyecto_FIN, 1747835/proyecto_INICIO, 1747835/proyecto_FIN, 1747835/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200301747840 | Proyecto de inversión | 240139.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:240139.57, modificado:227438.25}} | CONSTRUCCIÓN DE PREESCOLAR BARDAS PERIMETRALES EN SALTILLO LOCALIDAD SALTILLO ASENTAMIENTO EL TANQUECITO - 52079 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | R AYUNTAMIENTO DE SALTILLO | 52079 | S | 103 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:35.0, meta_modificada:35.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CALLE PEDRO ANAYA COLONIA EL TANQUECITO, 25190 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE AQUILES SERDAN Y CALLE GENERAL FRANCISCO VILLA, CALLE PEDRO AMPUDIA JARDÍN DE NIÑOS PRIMAVERA UBICADO EN LA CALLE PEDRO ANAYA EN, lon:-101.03576075, lat:25.40427973}} | 2020-07-01 | 2020-12-07 | 227438.25 | 227438.25 | 227438.25 | 227438.25 | 227438.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS-OP-FISM-072/20, contratista:CEPEDA ARROYO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA, monto:238651.42, importe_modificado:227438.25}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:35.0}} | {1747840/proyecto_INICIO, 1747840/proyecto_PROCESO, 1747840/proyecto_INICIO, 1747840/proyecto_PROCESO, 1747840/proyecto_FIN, 1747840/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200301747869 | Proyecto de inversión | 424428.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:424428.54, modificado:422816.1}} | CONSTRUCCIÓN DE PREESCOLAR BARDAS PERIMETRALES EN SALTILLO LOCALIDAD SALTILLO ASENTAMIENTO SAN ÁNGEL - 52164 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | R AYUNTAMIENTO DE SALTILLO | 52164 | S | 1738 | 1738 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:106.0, meta_modificada:106.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:AVENIDA SAN ÁNGEL COLONIA SAN ÁNGEL, 25298 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE SERFINES Y TERRACERIA SIN NOMBRE, TERRACERIA SIN NOMBRE JARDÍN DE NIÑOS RAMÓN LOPEZ VELARDE UBICADO EN LA AVENIDA SAN ÁNGEL ESQUINA , lon:-100.91112024, lat:25.45519304}} | 2020-07-01 | 2020-12-07 | 422816.1 | 422816.1 | 422816.1 | 422816.1 | 422816.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS-OP-FISM-127/20, contratista:ARMANDO GONZALEZ GONZALEZ, convocante:DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA, monto:423291.83, importe_modificado:422816.1}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:106.0}} | {1747869/proyecto_INICIO, 1747869/proyecto_FIN, 1747869/proyecto_PROCESO, 1747869/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200301748411 | Proyecto de inversión | 1545845.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1545845.5, modificado:1542180.2}} | REHABILITACIÓN DE CANCHAS Y ESPACIOS MULTIDEPORTIVOS SAN ANTONIO - 53470 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 2 | Acuña | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CIUDAD ACUÑA | 53470 | S | 200 | 180 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:900.0, meta_modificada:900.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE BENITO JUAREZ COLONIA SAN ANTONIO, 26272 CIUDAD ACUÑA, ACUÑA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE MITRAS Y CALLE JOSE LOPEZ PORTILLO, LA OBRA SE ENCUENTRA A UN COSTADO DE LA CALLE BENITO JUAREZ A ESPALDAS DEL CENTRO COMUNIT, lon:-100.94571262, lat:29.2957316}} | 2020-06-10 | 2020-09-10 | 1542180.2 | 1542180.2 | 1542180.2 | 1542180.2 | 1542180.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM/006-2020, contratista:GERARDO ALFREDO CEH RAMOS, convocante:MUNICIPIO DE ACUÑA COAHUILA, monto:1542180.2, importe_modificado:1542180.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:900.0}} | {1748411/proyecto_INICIO, 1748411/proyecto_PROCESO, 1748411/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200301748416 | Proyecto de inversión | 22707.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:22707.84, modificado:22707.84}} | CONSTRUCCIÓN DE DEPÓSITO O TANQUE DE AGUA POTABLE EN CALLE SERGIO ENRIQUE TREVIÑO IBARRA ENTRE MOCLOVA E ITURBIDE EN LOS RODRIGUEZ - 53483 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 1 | Abasolo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 53483 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:7, direccion:CALLE SERGIO ENRIQUE TREVIÑO IBARRA COLONIA LOS RODRÍGUEZ, 25550 LOS RODRÍGUEZ, ABASOLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE MONCLOVA Y CALLE ITURBIDE, CALLE JOSE MARIA MORELOS EN CALLE SERGIO ENRIQUE TREVIÑO IBARRA ENTRE MONCLOVA , lon:-101.35499405, lat:27.20126274}} | 2020-06-29 | 2020-12-28 | 22707.84 | 22707.84 | 22707.84 | 22707.84 | 22707.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMA-FISM-200100031, contratista:FIDEL ADRIAN LOPEZ ESQUIVEL, convocante:MUNICIPIO DE ABASOLO, COAHUILA, monto:1203515.52, importe_modificado:1203515.52}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1748416/proyecto_INICIO, 1748416/proyecto_PROCESO, 1748416/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200301748627 | Proyecto de inversión | 22707.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:22707.84, modificado:22707.84}} | CONSTRUCCIÓN DE DEPÓSITO O TANQUE DE AGUA POTABLE EN CALLE ZARAGOZA ENTRE CALLE ZAPATA Y GUERRERO EN LOS RODRÍGUEZ. - 54059 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 1 | Abasolo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 54059 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:7, direccion:CALLE ZARAGOZA COLONIA LOS RODRÍGUEZ, 25550 LOS RODRÍGUEZ, ABASOLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE ZAPATA Y CALLE GUERRERO, CALLE HEROES DEL 47 CALLE ZARAGOZA ENTRE CALLE ZAPATA Y GUERRERO EN LOS RODRIGUEZ, lon:-101.36046146, lat:27.19657928}} | 2020-06-30 | 2020-12-28 | 22707.84 | 22707.84 | 22707.84 | 22707.84 | 22707.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMA-FISM-200100031, contratista:FIDEL ADRIAN LOPEZ ESQUIVEL, convocante:MUNICIPIO DE ABASOLO, COAHUILA, monto:1203515.52, importe_modificado:1203515.52}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1748627/proyecto_INICIO, 1748627/proyecto_PROCESO, 1748627/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200301749731 | Proyecto de inversión | 102563.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:102563.72, modificado:102563.72}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL PARQUE DE LA LOCALIDAD DE JABONCILLOS GRANDES - 57462 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 23 | Ocampo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE OCAMPO | 57462 | S | 62 | 71 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:42, direccion:EJIDO JABONCILLOS (JABONCILLOS GRANDE), 27515 JABONCILLOS (JABONCILLOS GRANDE), OCAMPO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , PARQUE DEL EJIDO JABONCILLOS GRANDES UBICADO A 157 METRSO DE LA ESCUELA PRIMARIA Y 200 METROS DE LA IGLE, lon:-102.80679578, lat:28.96935084}} | 2020-08-03 | 2020-10-03 | 102563.72 | 102563.72 | 102563.72 | 102563.72 | 102563.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMO/009/FISM/2020, contratista:GUSTAVO MARIO DE LA GARZA FERNANDEZ, convocante:TESORERIA MUNICIPAL DE OCAMPO, monto:307691.16, importe_modificado:307691.16}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:4.0}} | {1749731/proyecto_INICIO, 1749731/proyecto_PROCESO, 1749731/proyecto_FIN, 1749731/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200301750584 | Proyecto de inversión | 100363.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:100363.01, modificado:100363.01}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN SAN PEDRO LOCALIDAD SAN FELIPE SAN FELIPE DE PURCELL ASENTAMIENTO SAN FELIPE SAN FELIPE DE PURCELL - 59806 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 33 | San Pedro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN PEDRO | 59806 | S | 20 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:143.0, meta_modificada:143.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:73, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO SAN FELIPE (SAN FELIPE DE PURCELL), 27955 SAN FELIPE (SAN FELIPE DE PURCELL), SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , SE LOCALIZA FRENTE A EL JARDIN DE NIÑOS., lon:-102.97468474, lat:25.6739806}} | 2020-07-01 | 2020-08-30 | 100363.01 | 100363.01 | 100363.01 | 100363.01 | 100363.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS-FISM-2020-022, contratista:MILFER CONSTRUCCIONES, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO SAN PEDRO, monto:2745548.9, importe_modificado:2745514.57}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:143.0}} | {1750584/proyecto_PROCESO, 1750584/proyecto_INICIO, 1750584/proyecto_FIN, 1750584/proyecto_PROCESO, 1750584/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200301751808 | Proyecto de inversión | 11682.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:11682.25, modificado:11682.25}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN SAN PEDRO LOCALIDAD SANTA BRÍGIDA ASENTAMIENTO SANTA BRÍGIDA - 63555 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 33 | San Pedro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN PEDRO | 63555 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:17.0, meta_modificada:17.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:93, direccion:EJIDO SANTA BRÍGIDA, 27958 SANTA BRÍGIDA, SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , A MEDIA CUADRA DELA CAPILLA IGLESIA DEL EJIDO., lon:-103.0867091, lat:25.71037481}} | 2020-08-01 | 2020-08-30 | 11682.25 | 11682.25 | 11682.25 | 11682.25 | 11682.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS-FISM-2020-022, contratista:MILFER CONSTRUCCIONES, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO SAN PEDRO, monto:2745548.9, importe_modificado:2745514.57}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:17.0}} | {1751808/proyecto_INICIO, 1751808/proyecto_PROCESO, 1751808/proyecto_INICIO, 1751808/proyecto_PROCESO, 1751808/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200301752394 | Proyecto de inversión | 114186.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:114186.56, modificado:114186.56}} | EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD EL SOCORRO - 65279 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 23 | Ocampo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE OCAMPO | 65279 | S | 20 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:114, direccion:EJIDO EL SOCORRO, 27544 EL SOCORRO, OCAMPO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , A 50 METROS DE LA ESCUELA PRIMARIA DENTRO DE LA LOCALIDAD Y A 50 KILÓMETROS HACIA EL NORTE DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-102.31482909, lat:27.66909454}} | 2020-10-05 | 2020-12-05 | 114186.56 | 114186.56 | 114186.56 | 114186.56 | 114186.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMO/007/FISM/2020, contratista:SOPORTE INDUSTRIAL DEL NORTE FUERZA Y PROCESOS SA DE CV, convocante:TESORERIA MUNICIPAL DE OCAMPO, monto:114186.56, importe_modificado:114186.56}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1752394/proyecto_INICIO, 1752394/proyecto_FIN, 1752394/proyecto_INICIO, 1752394/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200301753045 | Proyecto de inversión | 348000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:348000.0, modificado:348000.0}} | REHABILITACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN CALLE MADERO EN JIMÉNEZ - 66946 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 14 | Jiménez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE JIMENEZ COAHUILA | 66946 | S | 50 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:300.0, meta_modificada:300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE FRANSISCO I MADERO CIUDAD JIMÉNEZ, 26400 JIMÉNEZ, JIMÉNEZ COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE FRANCISCO I MADERO Y CALLE MORELOS, CALLE HIDALGO EL SITIO SE UBICA EN LA PARTE NORTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE JIMENEZ A 20 METR, lon:-100.67894508, lat:29.06938326}} | 2020-07-13 | 2020-12-12 | 348000 | 348000 | 348000 | 348000 | 348000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:JIMENEZFISM003/2020, contratista:OSCAR REYES RODRIGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE JIMENEZ, monto:348000.0, importe_modificado:348000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:300.0}} | {1753045/proyecto_PROCESO, 1753045/proyecto_FIN, 1753045/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200301755362 | Proyecto de inversión | 2055302 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2055302.0, modificado:2055302.0}} | PAVIMENTACION ASFALTICA Y CORDON CUNETA EN CALLE PROLONGACION SUSAN LOU PAPE ENTRE CALLE JIMENEZ Y CALLE ALAMO DE LA COL. HEROES DEL 47 - 79358 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 18 | Monclova | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE MONCLOVA | 79358 | S | 78 | 65 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4047.8, meta_modificada:4047.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:CALLE SUSAN LOU PAPE COLONIA HÉROES DEL 47, 25740 MONCLOVA, MONCLOVA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE ALAMO Y CALLE JIMENEZ, AVENIDA CONSTITUCION ESTA OBRA SE ENCUENTRA AL ORIENTE DEL MUNICIPIO A UN COSTADO DEL RIO MONCLOVA, lon:-101.41310428, lat:26.91437477}} | 2020-07-20 | 2020-09-30 | 2055302 | 2055302 | 2055302 | 2055302 | 2055302 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:CM-SF-07-2020, contratista:VICTOR ENRIQUE ONTIVEROS DELGADO, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MONCLOVA, monto:2054900.0, importe_modificado:2055302.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4047.8}} | {1755362/proyecto_INICIO, 1755362/proyecto_FIN, 1755362/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200301757574 | Proyecto de inversión | 8330.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8330.56, modificado:8330.56}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN CALLE EJIDO LA SAUCEDA 356 COLONIA EL ENCINO - 85846 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 22 | Nava | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAVA COAHUILA | 85846 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:CALLE EJIDO LA SAUCEDA 356 INTERIOR SN COLONIA ENCINO, 26170 NAVA, NAVA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE GENERAL FRANCISCO VILLA Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CALLE AVILEÑO CALLE EJIDO LA SAUCEDA 356 ENTRE GENERAL FRANCISCO VILLA E, lon:-100.75807679, lat:28.4428717}} | 2020-08-03 | 2020-09-03 | 8330.56 | 8330.56 | 8330.56 | 8330.56 | 8330.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MNC023/2020-O, contratista:SEBASTIAN VAZQUEZ CASTRO, convocante:MUNICIPIO DE NAVA COAHUILA, monto:652108.48, importe_modificado:652108.48}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:16.0}} | {1757574/proyecto_INICIO, 1757574/proyecto_FIN, 1757574/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200301759193 | Proyecto de inversión | 177000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:177000.0, modificado:177000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA EN CALLE MONCLOVA ENTRE MELCHOR IBARRA Y HEROES DEL 47 EN LOS RODRIGUEZ,COAHUILA - 89984 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 1 | Abasolo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 89984 | S | 1 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:44.0, meta_modificada:44.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:7, direccion:CALLE MONCLOVA COLONIA LOS RODRÍGUEZ, 25550 LOS RODRÍGUEZ, ABASOLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLEJON MELCHOR IBARRA Y CALLE HEROES DEL 47, CALLE ITURBIDE EN CALLE MONCLOVA ENTRE CALLEJÓN MELCHOR IBARRA Y HÉROES DEL 47 EN LOS , lon:-101.35733293, lat:27.20231239}} | 2020-08-04 | 2020-12-18 | 177000 | 177000 | 177000 | 177000 | 177000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMA-FISM-200100038, contratista:SERGIO MARIO GAYTÁN RAMÍREZ, convocante:MUNICIPIO DE ABASOLO, COAHUILA, monto:3540000.0, importe_modificado:3540000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:44.0}} | {1759193/proyecto_INICIO, 1759193/proyecto_PROCESO, 1759193/proyecto_INICIO, 1759193/proyecto_PROCESO, 1759193/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200301759736 | Proyecto de inversión | 177000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:177000.0, modificado:177000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA EN CALLE PRIVADA NOGALES ENTRE ALAMOS Y CERRADA EN COLONIA LA GRANJA EN ABASOLO, COAHUILA - 91382 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 1 | Abasolo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 91382 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:44.0, meta_modificada:44.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE PRIVADA NOGALES COLONIA LA GRANJA, 25540 ABASOLO, ABASOLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE ALAMOS Y CALLE CERRADA, CALLE PROLONGACIÓN NIÑOS HÉROES EN CALLE PRIVADA NOGALES ENTRE ALAMOS Y CERRADA EN COLONIA LA GRANJA EN AB, lon:-101.42090917, lat:27.18530939}} | 2020-08-06 | 2020-12-18 | 177000 | 177000 | 177000 | 177000 | 177000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMA-FISM-200100038, contratista:SERGIO MARIO GAYTÁN RAMÍREZ, convocante:MUNICIPIO DE ABASOLO, COAHUILA, monto:3540000.0, importe_modificado:3540000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:44.0}} | {1759736/proyecto_PROCESO, 1759736/proyecto_INICIO, 1759736/proyecto_PROCESO, 1759736/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200301761232 | Proyecto de inversión | 776461.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:776461.2, modificado:776461.2}} | CONSTRUCCIÓN DE SEÑALÉTICA EN VILLA UNIÓN LOCALIDAD VILLA UNIÓN - 95169 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 37 | Villa Unión | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE VILLA UNIÓN COAHUILA | 95169 | S | 2447 | 2369 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE N/D TRAMO VILLA UNION - NAVA KILÓMETRO 0 + 50 , 00000 VILLA UNIÓN, VILLA UNIÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , UBICADO EN SALIDA DE VILLA UNIÓN A NAVA Y A 200 M DE LA ULTIMA CASA SALIENDO DE VILLA, lon:-100.73423545, lat:28.23771379}} | 2020-08-15 | 2020-12-31 | 776461.2 | 776461.2 | 776461.2 | 776461.2 | 776461.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:203700030, contratista:PRESTADORA Y DISTRIBUIDORA DE SERVICIOS DE TORREON SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE VILLA UNION COAHUILA, monto:776461.2, importe_modificado:776461.2}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1761232/proyecto_INICIO, 1761232/proyecto_FIN, 1761232/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200301763181 | Proyecto de inversión | 343985.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:343985.24, modificado:429178.43}} | REHABILITACIÓN DE CALLES ADOQUÍN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO EN TORREÓN LOCALIDAD TORREÓN ASENTAMIENTO ABASTOS - 100486 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 35 | Torreón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLCIAS | 100486 | S | 13 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:865.0, meta_modificada:865.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CALLE MONCLOVA COLONIA ABASTOS, 27020 TORREÓN, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE CUIYLÁHUAC Y AVENIDA LA PAZ, CALZADA JUAN FCO EALY ORTIZ PARA LLEGAR A LA COLONIA SE TOMA EL BLVD DIAGONAL REFORMA HASTA ENCONTRAR LA CALZA, lon:-103.41821543, lat:25.55314871}} | 2020-08-24 | 2020-11-21 | 429178.43 | 429178.43 | 429178.43 | 429178.43 | 429178.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:082-FISM-TOR/2020, contratista:JUAN JOSE RAMIREZ ESPINOZA, convocante:TESORERIA MUNICIPAL DE TORREON, monto:343985.24, importe_modificado:429178.44}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:865.0}} | {1763181/proyecto_INICIO, 1763181/proyecto_PROCESO, 1763181/proyecto_INICIO, 1763181/proyecto_PROCESO, 1763181/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200301769051 | Proyecto de inversión | 22707.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:22707.84, modificado:22707.84}} | CONSTRUCCIÓN DE DEPÓSITO O TANQUE DE AGUA POTABLE EN CALLE VENUSTIANO CARRANZA ENTRE PRIVADA ABASOLO Y NACIONAL EN ABASOLO, COAHUILA - 116435 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 1 | Abasolo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 116435 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE VENUSTIANO CARRANZA COLONIA ABASOLO, 25540 ABASOLO, ABASOLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE PRIVADA ABASOLO Y CALLE NACIONAL, CALLE MORELOS CALLE VENSUTIANO CARRANZA ENTRE PRIVADA ABASOLO Y NACIONAL EN ABASOLO COAHUILA, lon:-101.42695252, lat:27.17935521}} | 2020-09-01 | 2020-12-28 | 22707.84 | 22707.84 | 22707.84 | 22707.84 | 22707.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMA-FISM-200100050, contratista:FIDEL ADRIAN LOPEZ ESQUIVEL, convocante:MUNICIPIO DE ABASOLO, COAHUILA, monto:1067268.48, importe_modificado:1067268.48}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1769051/proyecto_INICIO, 1769051/proyecto_FIN, 1769051/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200301769450 | Proyecto de inversión | 22707.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:22707.84, modificado:22707.84}} | EQUIPAMIENTO DE DEPÓSITO O TANQUE DE AGUA POTABLE EN CALLE ITRUBIDE ENTRE COMPUERTAS Y LIBRAMIENTO ABASOLO EN ABASOLO, COAHUILA - 117636 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 1 | Abasolo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ABASOLO | 117636 | S | 1 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE ITURBIDE COLONIA ABASOLO, 25540 ABASOLO, ABASOLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE COMPUERTAS Y CALLE LIBRAMIENTO ABASOLO, CALLE NACIONAL CALLE ITURBIDE ENTRE COMPUERTAS Y LIBRAMIENTO ABASOLO EN ABASOLO COAHUILA, lon:-101.43563343, lat:27.18644126}} | 2020-09-02 | 2020-12-28 | 22707.84 | 22707.84 | 22707.84 | 22707.84 | 22707.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMA-FISM-200100050, contratista:FIDEL ADRIAN LOPEZ ESQUIVEL, convocante:MUNICIPIO DE ABASOLO, COAHUILA, monto:1067268.48, importe_modificado:1067268.48}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1769450/proyecto_FIN, 1769450/proyecto_PROCESO, 1769450/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200301769463 | Proyecto de inversión | 22707.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:22707.84, modificado:22707.84}} | CONSTRUCCIÓN DE DEPÓSITO O TANQUE DE AGUA POTABLE EN CALLE PROLONGACIÓN ZARAGOZA ENTRE RAYON Y VICENTE FERRER EN ABASOLO, COAHUILA - 117662 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 1 | Abasolo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ABASOLO | 117662 | S | 3 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE PROLONGACIÓN ZARAGOZA COLONIA ABASOLO, 25540 ABASOLO, ABASOLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLEJON RAYON Y CALLE VICENTE FERRER, CALLE CARRETERA ESCOBEDO CALLE PROLONGACIÓN ZARAGOZA ENTRE RAYON Y VICENTE FERRER EN ABASOLOC, lon:-101.43332029, lat:27.18773536}} | 2020-09-02 | 2020-12-28 | 22707.84 | 22707.84 | 22707.84 | 22707.84 | 22707.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMA-FISM-200100050, contratista:FIDEL ADRIAN LOPEZ ESQUIVEL, convocante:MUNICIPIO DE ABASOLO, COAHUILA, monto:1067268.48, importe_modificado:1067268.48}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1769463/proyecto_INICIO, 1769463/proyecto_FIN, 1769463/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200301775364 | Proyecto de inversión | 400423.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:400423.48, modificado:400423.48}} | REHABILITACIÓN DE UNIDAD DEPORTIVA EN SACRAMENTO COAHUILA - 133316 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 29 | Sacramento | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL SACRAMENTO | 133316 | S | 56 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:736.0, meta_modificada:736.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:CALLE SIETE DE ABRIL COLONIA SIETE DE ABRIL, 27750 SACRAMENTO, SACRAMENTO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE VICENTE GUERRERO, CALLE EJIDAL ESTA OBRA SE ENCUENTRA AL SUR DEL MUNICIPIO DE LA AVENIDA PRINCIPAL , lon:-101.72355868, lat:26.99868068}} | 2020-09-01 | 2020-12-15 | 400423.48 | 400423.48 | 400423.48 | 400423.48 | 400423.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-MSC-06/2020, contratista:REYGAR S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SACRAMENTO, monto:400423.48, importe_modificado:400423.48}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:736.0}} | {1775364/proyecto_INICIO, 1775364/proyecto_PROCESO, 1775364/proyecto_INICIO, 1775364/proyecto_FIN, 1775364/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200301791295 | Proyecto de inversión | 1560782.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1560782.63, modificado:1506429.1}} | 203100040 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFALTICO EN CALLE CENTENO ENTRE AVENA Y EMILIO ZERTUCHE; CALLE MAÍZ ENTRE AVENA Y EMILIO ZERTUCHE; Y CALLE ALFALFA ENTRE AVENA Y EMILIO ZERTUCHE EN COL. VALLE CAMPESTRE. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 31 | San Buenaventura | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN BUENAVENTURA | 203100040 | N | 0 | 0 | 60 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3763.08, meta_modificada:3763.08}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:Centeno, Valle del Campestre, San Buenaventura, Coah., México, lon:-101.5418726, lat:27.0444668}} | 2020-07-16 | 2020-10-15 | 1506429.1 | 1506429.1 | 1506429.1 | 1506429.1 | 1506429.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HC-SF-006/2020, contratista:CONSTRUCTORA GARZA FALCON, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN BUENAVENTURA, monto:1560782.63, importe_modificado:1560782.63}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3763.08}} | {1791295/proyecto_PROCESO, 1791295/proyecto_FIN, 1791295/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200301791612 | Proyecto de inversión | 476632.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:476632.4, modificado:343085.44}} | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE CARPETA ASFALTICA EN VIALIDADES DEL MUNICIPIO DE NADADORES COAHUILA | 5 | Coahuila de Zaragoza | 21 | Nadadores | Programa de Inversión de Mantenimiento | Urbanización | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NADADORES | PMN-DOPM-HIDRO-003/2020 | N | 0 | 0 | 6000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:708.0, meta_modificada:708.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:Nadadores, Coah., México, lon:-101.5922319, lat:27.0253414}} | 2020-06-24 | 2020-10-30 | 343085.44 | 343085.44 | 343085.44 | 343085.44 | 343085.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMN-DOPM-HIDRO-003/2020, contratista:PROVEEDORA REYGAR S.A DE C.V, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NADADORES, monto:476632.4, importe_modificado:476632.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:708.0}} | {1791612/proyecto_INICIO, 1791612/proyecto_PROCESO, 1791612/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200301791942 | Proyecto de inversión | 1051664.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1051664.91, modificado:1050893.06}} | TRABAJOS COMPLEMENTARIOS REHABILITACION DE RED DE DRENAJE EN CALZ JUAN AGUSTIN ESPINOZA (TRAMO RODRIGUEZ-LA JOYA CARRETERA A SANTA FE) COL.16 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 35 | Torreón | Programa de Inversión de Mantenimiento | Agua y saneamiento | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TORREON | FFM-022-2020 | N | 0 | 0 | 1000 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:107.5, meta_modificada:107.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:Calz. Juan Agustín Espinoza 180, Sin Nombre de Col 16, Torreón, Coah., México, lon:-103.36812973, lat:25.55738687}} | 2020-07-27 | 2020-10-24 | 1050893.06 | 1050893.06 | 1050893.06 | 1050893.06 | 1050893.06 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:107.5}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200301792504 | Proyecto de inversión | 704835.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:704835.68, modificado:704835.68}} | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ALUMBRADO LED EN CALLES SIETE COLINAS Y CALA, EN ACCESO POSTERIOR DEL COMPLEJO DEPORTIVO SANTIAGO V. GONZÁLEZ, EN COLONIA COLINAS | 5 | Coahuila de Zaragoza | 25 | Piedras Negras | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE PIEDRAS NEGRAS | MPN044-VAM-2020 | N | 0 | 0 | 15200 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:Piedras Negras, Coah., México, lon:-100.5408622, lat:28.6916182}} | 2020-09-09 | 2020-10-09 | 704835.68 | 704835.68 | 704835.68 | 704835.68 | 704835.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPN044-VAM-2020, contratista:ROMEO GONZÁLEZ SALINAS, convocante:MUNICIPIO DE PIEDRAS NEGRAS, monto:704835.68, importe_modificado:704835.68}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:32.0}} | {1792504/proyecto_INICIO, 1792504/proyecto_PROCESO, 1792504/proyecto_FIN, 1792504/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200301792670 | Proyecto de inversión | 305393.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:305393.06, modificado:305393.06}} | JARDIN DE NIÑOS LUISA GONZALEZ LOBO.- SUSTITUCIÓN DE IMPERMEABILIZACIÓN, PINTURA EN EDIF. "A" Y "B" Y AULA ATIPICA, RED ELECTRICA. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 18 | Monclova | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 201800063 | N | 0 | 0 | 94 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:0, direccion:FRANCISCO JAVIER MINA #101,VILLAS DE SANTA ANA,MONCLOVA, lon:-101.3985903, lat:26.9595815}} | 2020-08-11 | 2020-10-09 | 305393.06 | 305393.06 | 305393.06 | 305393.06 | 305393.06 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200301793647 | Proyecto de inversión | 1789563.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1789563.41, modificado:1677570.36}} | E.S.T. "ELSA HERNÁNDEZ DE DE LAS FUENTES".- MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS EN EDIFICIOS "A", "B", "C", "D", "E", "F", "G", "H", "I", "J" y "L" y RED ELÉCTRICA GENERAL. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 35 | Torreón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 203500248 | N | 0 | 0 | 355 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:0, direccion:FCO SARABIA Y L ROVIROSA S/N,MIGUEL DE LA MADRID,TORREÓN, lon:-103.3917941, lat:25.5481953}} | 2020-10-09 | 2020-12-07 | 1677570.36 | 1677570.36 | 1677570.36 | 1677570.36 | 1677570.36 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200301793648 | Proyecto de inversión | 5118378.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5118378.43, modificado:4509058.68}} | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TORREÓN.- CONSTRUCCIÓN DE 2A. ETAPA DE UNIDAD DE DOCENCIA (IMPERMEABILIZACIÓN, RECUBRIMIENTO, PINTURA, CANCELERíA). | 5 | Coahuila de Zaragoza | 35 | Torreón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 203500249 | N | 0 | 0 | 3702 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:0, direccion:CARRETERA TORREÓN-MATAMOROS KM. 10,,TORREÓN, lon:-103.37678778, lat:25.53441528}} | 2020-10-09 | 2020-12-31 | 4509058.68 | 4509058.68 | 4509058.68 | 4509058.68 | 4509058.68 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200301793649 | Proyecto de inversión | 4373517.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4373517.89, modificado:4002866.76}} | ESCUELA PRIMARIA ANEXA A LA NORMAL DE TORREÓN.- CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DIDÁCTICA, CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE, MANTENIMIENTO A BIBLIOTECA VIRTUAL Y A DIRECCIÓN. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 35 | Torreón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 203500251 | N | 0 | 0 | 512 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:0, direccion:PASEO LA ROSITA NUM. 765,CAMPESTRE LA ROSITA,TORREÓN, lon:-103.4159179, lat:25.520481}} | 2020-10-13 | 2020-12-31 | 4002866.76 | 4002866.76 | 4002866.76 | 4002866.76 | 4002866.76 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200301793747 | Proyecto de inversión | 178925.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:178925.43, modificado:178925.43}} | PAVIMENTACIO ASFALTICO EN COLONIA LOMA ALTA EN MINAS LAL UZ | 5 | Coahuila de Zaragoza | 26 | Progreso | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE PROGRESO COAHUILA | 14 | N | 0 | 0 | 508 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:352.0, meta_modificada:352.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:3, direccion:Mineral la Luz, Coah., México, lon:-101.4859284, lat:27.5797064}} | 2020-05-04 | 2020-05-29 | 178925.43 | 178925.43 | 178925.43 | 178925.43 | 178925.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC-FEMPH-014/2020, contratista:JOSE ALEJANDRO TREVIÑO RIVERA, convocante:MUNICIPIO DE PROGRESO COAHUILA, monto:178925.43, importe_modificado:178925.43}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:352.0}} | {1793747/proyecto_FIN, 1793747/proyecto_INICIO, 1793747/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200301793763 | Proyecto de inversión | 287372.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:287372.6, modificado:287372.6}} | REHABILITACION DE TUBERIA DE PVC EN EJIDO MEXIQUITO | 5 | Coahuila de Zaragoza | 26 | Progreso | Programa de Inversión de Mantenimiento | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE PROGRESO COAHUILA |  | N | 0 | 0 | 114 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:1, direccion:Progreso, Coah., México, lon:-100.9877821, lat:27.4280199}} | 2020-06-10 | 2020-07-10 | 287372.6 | 287372.6 | 287372.6 | 287372.6 | 287372.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC-FEMPH-017/2020, contratista:JORGE ARMANDO CORONADO PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE PROGRESO COAHUILA, monto:287372.6, importe_modificado:287372.6}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:10.0}} | {1793763/proyecto_PROCESO, 1793763/proyecto_FIN, 1793763/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200401795899 | Proyecto de inversión | 60640 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:60640.0, modificado:59402.58}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN MATAMOROS LOCALIDAD MATAMOROS ASENTAMIENTO AURELIANO BARAJAS - 60590 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSION Y DESARROLLO SOCIAL | 60590 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE PRIV ALLENDE 405 INTERIOR SN COLONIA AURELIANO BARAJAS, 27448 MATAMOROS, MATAMOROS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE AVENIDA VIESCA Y CALLE FLORES TAPIA, CALLE ORTEGA, lon:-103.22291375, lat:25.535802}} | 2020-09-17 | 2020-11-17 | 59402.58 | 59402.58 | 59402.58 | 59402.58 | 59402.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-043-20, contratista:INGENIERIA INTEGRAL DE MANTENIMIENTO Y SUMINISTROS DE LA INDUSTRIA SA DE CV, convocante:Gobierno del estado de Coahuila de Zaragoza, monto:1782077.56, importe_modificado:1782077.56}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1795899/proyecto_INICIO, 1795899/proyecto_PROCESO, 1795899/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200401805693 | Proyecto de inversión | 234000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:234000.0, modificado:223665.53}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN SALTILLO LOCALIDAD EL MORAL ASENTAMIENTO EL MORAL - 3365 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | R AYUNTAMIENTO DE SALTILLO | 3365 | S | 10 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:117.0, meta_modificada:112.12}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:151, direccion:EJIDO EL MORAL, 00000 EL MORAL, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , LAS VIVIENDAS SE UBICAN DE LA SIGUIENTE MANERA. TOMANDO COMO REFERENCIA EL TANQUE ELEVADO A 93 MTS AL SUROESTE 400 MTS AL NOROESTE 255 MTS AL OESTE, 2, lon:-101.28795307, lat:25.34796287}} | 2020-07-01 | 2020-08-30 | 223665.53 | 223665.53 | 223665.53 | 223665.53 | 223665.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS-OP-FISM-080/20, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES ARSAL S.A. DE C.V., convocante:DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA, monto:233390.84, importe_modificado:223665.53}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:112.12}} | {1805693/proyecto_INICIO, 1805693/proyecto_PROCESO, 1805693/proyecto_FIN, 1805693/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200401805758 | Proyecto de inversión | 230000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:230000.0, modificado:228856.54}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN SALTILLO LOCALIDAD EL SALITRE ASENTAMIENTO EL SALITRE - 4532 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | R AYUNTAMIENTO DE SALTILLO | 4532 | S | 12 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:115.0, meta_modificada:107.69}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:198, direccion:EJIDO EL SALITRE, 25334 EL SALITRE, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , LAS 5 VIVIENDAS SE UBICAN DE LA SIGUIENTE MANERA 2 DE ELLAS A 439 MTS Y 2KM AL SUROESTE DE LA CONASUPO. 264 MTS HACIA EL ESTE DE LA CONASUPO A 150, lon:-101.2011298, lat:24.94697333}} | 2020-07-01 | 2020-08-31 | 228856.54 | 228856.54 | 228856.54 | 228856.54 | 228856.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS-OP-FISM-014/20, contratista:ALMENDRAS DESARROLLOS S.A. DE C.V., convocante:DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA, monto:229938.63, importe_modificado:228856.54}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:107.69}} | {1805758/proyecto_INICIO, 1805758/proyecto_FIN, 1805758/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200401805763 | Acción | 25520 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:25520.0, modificado:25520.0}} | 33901 SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS - 4624 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 15 | Juárez |  | Otros Proyectos | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JUAREZ COAHUILA | 4624 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-100.72712, lat:27.606506}} | 2020-05-21 | 2020-12-31 | 25520 | 25520 | 25520 | 25520 | 25520 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:AC/MJC-01/001/2020, contratista:ING. ARMANDO COLLAZO M, convocante:MUNICIPIO DE JUAREZ COAHUILA, monto:25520.0, importe_modificado:25520.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1805763/proyecto_FIN, 1805763/proyecto_PROCESO, 1805763/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200401806577 | Proyecto de inversión | 272419.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:272419.81, modificado:271325.21}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE EN CALLE FRANCISCO GONZALEZ BOCANEGRA ENTRE BLVD. HUMBERTO RODRIGUEZ Y 5 DE FEBRERO EN COLONIA AMALIA SOLORZANO - 20483 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 31 | San Buenaventura | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN BUENAVENTURA | 20483 | S | 15 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:210.0, meta_modificada:254.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO GONZALEZ BOCANEGRA COLONIA AMALIA SOLORZANO, 58990 SAN BUENAVENTURA, SAN BUENAVENTURA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE BOULEVARD HUMBERTO RODIRGUEZ Y CALLE 5 DE FEBRERO, LA CALLE SE ENCUENTRA ENTRE LA BLVD. HUMBERTO, lon:-101.53241559, lat:27.05355734}} | 2020-07-06 | 2020-08-28 | 271325.21 | 271325.21 | 271325.21 | 271325.21 | 271325.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-SD-004/2020, contratista:SEVERINO GARZA ESTRADA, convocante:MUNICIPIO DE SAN BUENAVENTURA, monto:271325.21, importe_modificado:271325.21}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:254.0}} | {1806577/proyecto_PROCESO, 1806577/proyecto_INICIO, 1806577/proyecto_FIN, 1806577/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200401806888 | Proyecto de inversión | 297036.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:297036.1, modificado:297011.34}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME EN ARTEAGA LOCALIDAD EL TUNAL - 25807 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 4 | Arteaga | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO ARTEAGA | 25807 | S | 20 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:305.0, meta_modificada:305.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:145, direccion:CALLE TEOFILO DURAN EQ. EUSEBIO GUZMAN PADILLA EJIDO EL TUNAL, 25360 EL TUNAL, ARTEAGA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE TEOFILO DURAN Y CALLE EUSEBIO GUZMAN PADILLA, CALLE TEOFILO DURAN FRENTE A LA IGLESIA LA LUZ DEL MUNDO Y , lon:-100.63394134, lat:25.42296094}} | 2020-06-19 | 2020-09-30 | 297011.34 | 297011.34 | 297011.34 | 297011.34 | 297011.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM2020/042, contratista:DAVNAV S.A DE C.V., convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ARTEAGA, monto:297036.1, importe_modificado:297011.34}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:305.0}} | {1806888/proyecto_PROCESO, 1806888/proyecto_FIN, 1806888/proyecto_INICIO, 1806888/proyecto_FIN, 1806888/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200401807957 | Proyecto de inversión | 462523.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:462523.35, modificado:439375.19}} | MANTENIMIENTO DE PRIMARIA DOTACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS AGUA, ELECTRICIDAD, DRENAJE EN TORREÓN LOCALIDAD TORREÓN ASENTAMIENTO CAMPO NUEVO DE ZARAGOZA - 46193 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 35 | Torreón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 46193 | S | 327 | 315 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:845.0, meta_modificada:845.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CALLE CAMPO DE LAS BUGAMBILIAS COLONIA CAMPO NUEVO DE ZARAGOZA, 91250 TORREÓN, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE CAMPO DE LAS VIOLETAS Y CALLE CAMPO DE LAS FLORES, CALLE CAMPO DE GARDENIAS PARA LLEGAR A LA ESCUELA PRIMAR, lon:-103.35225292, lat:25.52071587}} | 2020-06-29 | 2020-09-26 | 439375.19 | 439375.19 | 439375.19 | 439375.19 | 439375.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:007-FISM-TOR/2020, contratista:IVO CONSTRUCCIONES S.A DE C.V, convocante:TESORERIA MUNICIPAL DE TORREON ATRAVES DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS, monto:462523.35, importe_modificado:462523.35}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:845.0}} | {1807957/proyecto_PROCESO, 1807957/proyecto_INICIO, 1807957/proyecto_PROCESO, 1807957/proyecto_INICIO, 1807957/proyecto_PROCESO, 1807957/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200401808583 | Acción | 324000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:324000.0, modificado:324000.0}} | 33901 SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS - 55635 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo |  | Otros Proyectos | Sin identificar | R AYUNTAMIENTO DE SALTILLO | 55635 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-100.999721, lat:25.421665}} | 2020-07-01 | 2020-12-31 | 324000 | 324000 | 324000 | 324000 | 324000 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:PMS-OP-FISM-001-1/20, contratista:ANA MARÍA GARZA SÁNCHEZ, convocante:DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA, monto:108000.0, importe_modificado:108000.0}, ctto2: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:PMS-OP-FISM-001-2/20, contratista:EMILIO ARANDA MÉNDEZ, convocante:DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA, monto:108000.0, importe_modificado:108000.0}, ctto3: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:PMS-OP-FISM-001-3/20, contratista:ROXANA ALEJANDRA MORA DE VALLE, convocante:DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA, monto:108000.0, importe_modificado:108000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1808583/proyecto_INICIO, 1808583/proyecto_PROCESO, 1808583/proyecto_FIN, 1808583/proyecto_INICIO, 1808583/proyecto_PROCESO, 1808583/proyecto_FIN, 1808583/proyecto_INICIO, 1808583/proyecto_PROCESO, 1808583/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200401808624 | Acción | 42862 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:42862.0, modificado:42862.0}} | 523 ADQUISICION DE MATERIAL Y EQUIPO FOTOGRAFICO PARA LA VERIFICACION Y SEGUIMIENTO DE LAS OBRAS. - 56009 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 9 | Francisco I. Madero |  | Otros Proyectos | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 56009 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-103.273056, lat:25.775}} | 2020-07-01 | 2020-12-30 | 42862 | 42862 | 42862 | 42862 | 42862 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:FIM-INFRA-001/20, contratista:FRANCISCO JAVIER HORTA GONZALEZ, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FCO I. MADERO, COAH., monto:42862.0, importe_modificado:42862.0}} | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:1.0}} | {1808624/proyecto_INICIO, 1808624/proyecto_FIN, 1808624/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200401818748 | Proyecto de inversión | 2012826.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2012826.46, modificado:2012826.46}} | CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL Y FACHADA EN UNIDAD DEPORTIVA EN EL MUNICIPIO DE ABASOLO COAHUILA. - 146480 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 1 | Abasolo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ABASOLO | 146480 | S | 60 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:330.0, meta_modificada:330.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE CUAUHTEMOC COLONIA LA GRANJA, 25540 ABASOLO, ABASOLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE NIÑOS HEROES Y CALLE CALLE ALAMOS, CALLE PROLONGACIÓN NIÑOS HEROES CALLE CUAUHTEMOC ENTRE NIÑOS HEROES Y CALLE ALAMOS EN ABASOLO COAHUI, lon:-101.42182756, lat:27.18378153}} | 2020-09-25 | 2020-12-30 | 2012826.46 | 2012826.46 | 2012826.46 | 2012826.46 | 2012826.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMA-FISM-200100053, contratista:FIDEL ADRIAN LOPEZ ESQUIVEL, convocante:MUNICIPIO DE ABASOLO, COAHUILA, monto:2012826.46, importe_modificado:2012826.46}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:330.0}} | {1818748/proyecto_PROCESO, 1818748/proyecto_INICIO, 1818748/proyecto_FIN, 1818748/proyecto_INICIO, 1818748/proyecto_PROCESO, 1818748/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200401821294 | Proyecto de inversión | 643134.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:643134.76, modificado:802847.46}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN TORREÓN LOCALIDAD TORREÓN ASENTAMIENTO RINCÓN DE LA MERCED - 150843 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 35 | Torreón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 150843 | S | 31 | 29 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:104.0, meta_modificada:104.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CALLE HACIENDA SAN ANTONIO DEL COYOTE COLONIA RINCÓN DE LA MERCED, 27294 TORREÓN, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE DE LOS SARAPES Y CALLE PUENTE NUEVO, AVENIDA DE TORREON A LERDO PARA LLEGAR A LA OBRA SE TOMA LA AV SALT, lon:-103.3823429, lat:25.50341437}} | 2020-10-05 | 2020-12-23 | 802847.46 | 802847.46 | 802847.46 | 802847.46 | 802847.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:100-FISM-TOR/2020, contratista:GRUPO INMOBILIARIO SAN ISIDRO S.A DE C.V, convocante:TESORERIA MUNCIPAL DE TORREON ATRAVES DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS, monto:643134.76, importe_modificado:802847.46}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:104.0}} | {1821294/proyecto_INICIO, 1821294/proyecto_PROCESO, 1821294/proyecto_FIN, 1821294/proyecto_PROCESO, 1821294/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200401821756 | Proyecto de inversión | 11000.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:APORTACION BENEFICIARIO, monto:5500.42, modificado:5500.42}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5500.42, modificado:5500.42}} | CONSTRUCCION DE LOSA EN CALLE ABASOLO ENTRE ORIENTAL Y CALLE NUEVA S/N EJIDO PRIMERO DE MAYO - 151948 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 8 | Escobedo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ESCOBEDO | 151948 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:9, direccion:CALLE CALLE ABASOLO EJIDO PRIMERO DE MAYO, 25490 PRIMERO DE MAYO, ESCOBEDO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE CALLE ORIENTAL Y CALLE CALLE NUEVA, CALLE EMILIANO ZAPATA LA OBRA SE ENCUENTRA AL ORIENTE DE EL EJIDO PRIMERO DE MAYO, lon:-101.22134954, lat:27.23423515}} | 2020-10-01 | 2020-12-15 | 11000.84 | 11000.84 | 11000.84 | 11000.84 | 11000.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MEC-INFRA-01-2020, contratista:ARNOLDO TORRES CASTRO, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ESCOBEDO, monto:324525.0, importe_modificado:324525.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:12.0}} | {1821756/proyecto_PROCESO, 1821756/proyecto_FIN, 1821756/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200401821774 | Proyecto de inversión | 11000.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:APORTACION BENEFICIARIO, monto:5500.42, modificado:5500.42}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5500.42, modificado:5500.42}} | CONSTRUCCION DE LOSA EN CALLE ABASOLO ENTRE VENUSTIANO CARRANZA E IGNACIO ZARAGOZA S/N EJIDO PRIMERO DE MAYO - 151977 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 8 | Escobedo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ESCOBEDO | 151977 | S | 3 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:9, direccion:CALLE CALLE ABASOLO EJIDO PRIMERO DE MAYO, 25490 PRIMERO DE MAYO, ESCOBEDO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE CALLE VENUSTIANO CARRANZA Y CALLE CALLE IGNACIO ZARAGOZA, CALLE CALLE EMILIANO ZAPATA LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL CENTRO, lon:-101.22468621, lat:27.23482659}} | 2020-10-01 | 2020-12-15 | 11000.84 | 11000.84 | 11000.84 | 11000.84 | 11000.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MEC-INFRA-01-2020, contratista:ARNOLDO TORRES CASTRO, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ESCOBEDO, monto:324525.0, importe_modificado:324525.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:12.0}} | {1821774/proyecto_PROCESO, 1821774/proyecto_FIN, 1821774/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200401821842 | Proyecto de inversión | 11000.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:APORTACION BENEFICIARIO, monto:5500.42, modificado:5500.42}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5500.42, modificado:5500.42}} | CONSTRUCCION DE LOSA EN CALLE FRANCISCO I. MADERO S/N COL. ZONA CENTRO CP. 25470 ESCOBEDO CABECERA MUNICIPAL - 152095 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 8 | Escobedo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ESCOBEDO | 152095 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CALLE CALLE FCO I MADERO CIUDAD ESCOBEDO, 25470 ESCOBEDO, ESCOBEDO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE CALLE ITURBIDE, CALLE CALLE 5 DE MAYO LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL CENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE, lon:-101.40956037, lat:27.23411152}} | 2020-10-01 | 2020-12-15 | 11000.84 | 11000.84 | 11000.84 | 11000.84 | 11000.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MEC-INFRA-01-2020, contratista:ARNOLDO TORRES CASTRO, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ESCOBEDO, monto:324525.0, importe_modificado:324525.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:12.0}} | {1821842/proyecto_INICIO, 1821842/proyecto_FIN, 1821842/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200401823708 | Proyecto de inversión | 5084 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:APORTACION BENEFICIARIO, monto:2542.0, modificado:2542.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2542.0, modificado:2542.0}} | CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN CALLE SIN NOMBRE S/N EJIDO PRIMERO DE MAYO CP.25490 - 156720 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 8 | Escobedo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ESCOBEDO | 156720 | S | 4 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:9, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE EJIDO PRIMERO DE MAYO, 25490 PRIMERO DE MAYO, ESCOBEDO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL EJIDO PRIMERO DE MAYO, lon:-101.22242243, lat:27.22503872}} | 2020-10-01 | 2020-12-15 | 5084 | 5084 | 5084 | 5084 | 5084 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MEC-INFRA-02-2020, contratista:ARNOLDO TORRES CASTRO, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ESCOBEDO, monto:71176.0, importe_modificado:71176.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:12.0}} | {1823708/proyecto_INICIO, 1823708/proyecto_FIN, 1823708/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200401827761 | Proyecto de inversión | 21500 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21500.0, modificado:21500.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TANQUES SÉPTICOS CONECTADO A FOSA SÉPTICA EN CALLE ITURBIDE ENTRE LIBRAMIENTO ABASOLO Y COMPUERTAS EN ABASOLO COAHUILA - 167330 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 1 | Abasolo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICPAL DE ABASOLO | 167330 | S | 1 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE ITURBIDE COLONIA ABASOLO, 25540 ABASOLO, ABASOLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE LIBRAMIENTO ABASOLO Y CALLE COMPUERTAS, CALLE NACIONAL CALLE ITURBIDE ENTRE LIBRAMIENTO ABASOLO Y COMPUERTAS EN ABASOLO COAHUILA, lon:-101.4355948, lat:27.18657106}} | 2020-10-22 | 2020-12-31 | 21500 | 21500 | 21500 | 21500 | 21500 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMA-FISM-200100060, contratista:SERGIO MARIO GAYTÁN RAMÍREZ, convocante:MUNICIPIO DE ABASOLO, COAHUILA, monto:860000.0, importe_modificado:860000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1827761/proyecto_PROCESO, 1827761/proyecto_FIN, 1827761/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200401827773 | Proyecto de inversión | 21500 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21500.0, modificado:21500.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TANQUES SÉPTICOS CONECTADO A FOSA SÉPTICA EN CALLE NACIONAL ENTRE UNION Y ALVARO OBREGON EN ABASOLO COAHUILA - 167373 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 1 | Abasolo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ABASOLO | 167373 | S | 1 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE NACIONAL COLONIA ABASOLO, 25540 ABASOLO, ABASOLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE UNION Y CALLE ALVARO OBREGON, CALLE MIGUEL HIDALGO CALLE NACIONAL ENTRE UNION Y ALVARO OBREGON EN ABASOLO COAHUILA, lon:-101.43212724, lat:27.18526549}} | 2020-10-22 | 2020-12-31 | 21500 | 21500 | 21500 | 21500 | 21500 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMA-FISM-200100060, contratista:SERGIO MARIO GAYTÁN RAMÍREZ, convocante:MUNICIPIO DE ABASOLO, COAHUILA, monto:860000.0, importe_modificado:860000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1827773/proyecto_PROCESO, 1827773/proyecto_FIN, 1827773/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200401827792 | Proyecto de inversión | 21500 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21500.0, modificado:21500.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TANQUES SÉPTICOS CONECTADO A FOSA SÉPTICA EN CALLE PRIVADA NOGALES ENTRE ALAMOS Y CERRADA EN ABASOLO, COAHUILA - 167424 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 1 | Abasolo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ABASOLO | 167424 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE PRIVADA NOGALES COLONIA LA GRANJA, 25540 ABASOLO, ABASOLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE ALAMOS Y CALLE CERRADA, CALLE PROLONGACIÓN NIÑOS HEROES CALLE PRIVADA NOGALES ENTRE ALAMOS Y CERRADA EN ABASOLO COAHUILA, lon:-101.41971613, lat:27.18504408}} | 2020-10-22 | 2020-12-31 | 21500 | 21500 | 21500 | 21500 | 21500 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMA-FISM-200100060, contratista:SERGIO MARIO GAYTÁN RAMÍREZ, convocante:MUNICIPIO DE ABASOLO, COAHUILA, monto:860000.0, importe_modificado:860000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1827792/proyecto_FIN, 1827792/proyecto_PROCESO, 1827792/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200401827830 | Proyecto de inversión | 21500 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21500.0, modificado:21500.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TANQUES SÉPTICOS CONECTADO A FOSA SÉPTICA EN CALLE ALLENDE ENTRE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ Y LABORES DE CULTIVO EN CONGREGACIÓN RODRÍGUEZ COAHUILA - 167557 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 1 | Abasolo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 167557 | S | 1 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:7, direccion:CALLE ALLENDE COLONIA LOS RODRÍGUEZ, 25550 LOS RODRÍGUEZ, ABASOLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ Y CALLE LABORES DE CULTIVO, CALLE GUERRERO EN CALLE ALLENDE ENTRE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ Y LABORES D, lon:-101.3570969, lat:27.19637698}} | 2020-10-22 | 2020-12-31 | 21500 | 21500 | 21500 | 21500 | 21500 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMA-FISM-200100060, contratista:SERGIO MARIO GAYTÁN RAMÍREZ, convocante:MUNICIPIO DE ABASOLO, COAHUILA, monto:860000.0, importe_modificado:860000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1827830/proyecto_INICIO, 1827830/proyecto_PROCESO, 1827830/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200401828069 | Proyecto de inversión | 21500 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21500.0, modificado:21500.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TANQUES SÉPTICOS CONECTADO A FOSA SÉPTICA EN CALLE ITURBIDE ENTRE JOSEFA ORTI DE DOMINGUEZ Y LABORES DE CULTIVO EN CONGREGACIÓN RODRIGUEZ COAHUILA. - 168233 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 1 | Abasolo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 168233 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:7, direccion:CALLE ITURBIDE COLONIA LOS RODRÍGUEZ, 25550 LOS RODRÍGUEZ, ABASOLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ Y CARRETERA HERMANAS, CALLE LABORES DE CULTIVO EN CALLE ITURBIDE ENTRE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ Y LAB, lon:-101.35370659, lat:27.19960237}} | 2020-10-23 | 2020-12-31 | 21500 | 21500 | 21500 | 21500 | 21500 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMA-FISM-200100060, contratista:SERGIO MARIO GAYTÁN RAMÍREZ, convocante:MUNICIPIO DE ABASOLO, COAHUILA, monto:860000.0, importe_modificado:860000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1828069/proyecto_INICIO, 1828069/proyecto_FIN, 1828069/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200401828106 | Proyecto de inversión | 21500 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21500.0, modificado:21500.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TANQUES SÉPTICOS CONECTADO A FOSA SÉPTICA EN CALLE PRIVADA NOGALES ENTRE ALAMOS Y CERRADA EN ABASOLO COAHUILA - 168520 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 1 | Abasolo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ABASOLO | 168520 | S | 1 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE PRIVADA NOGALES COLONIA LA GRANJA, 25540 ABASOLO, ABASOLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE ALAMOS Y CALLE CERRADA, CALLE CUAUHTEMOC CALLE PRIVADA NOGALES ENTRE ALAMOS Y CERRADA EN ABASOLO COAHUILA, lon:-101.42053152, lat:27.18473868}} | 2020-10-23 | 2020-12-31 | 21500 | 21500 | 21500 | 21500 | 21500 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMA-FISM-200100060, contratista:SERGIO MARIO GAYTÁN RAMÍREZ, convocante:MUNICIPIO DE ABASOLO, COAHUILA, monto:860000.0, importe_modificado:860000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1828106/proyecto_FIN, 1828106/proyecto_INICIO, 1828106/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200401831662 | Proyecto de inversión | 193050 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:193050.0, modificado:193050.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO LAGUNERO EN EL EJIDO I. ZARAGOZA EN VIESCA COAHUILA - 180976 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 36 | Viesca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE VIESCA | 180976 | S | 9 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:162.0, meta_modificada:162.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:19, direccion:CALLE DOMICILIO CONOCIDO EJIDO IGNACIO ZARAGOZA, 27489 IGNACIO ZARAGOZA, VIESCA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE DOMICILIO CONOCIDO Y CALLE DOMICILIO CONOCIDO, CALLE DOMICILIO CONOCIDO ESTA OBRA SE ENCUENTRA SOBRE LA CARRETERA , lon:-103.14136348, lat:25.36200223}} | 2020-11-15 | 2020-12-15 | 193050 | 193050 | 193050 | 193050 | 193050 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:008-INFRA/2020, contratista:SELENE ELENA CASTRO VALDEZ, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE VIESCA, monto:2471625.0, importe_modificado:2471625.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:162.0}} | {1831662/proyecto_INICIO, 1831662/proyecto_FIN, 1831662/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200401832283 | Proyecto de inversión | 30718.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:30718.14, modificado:30718.14}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN SAN PEDRO LOCALIDAD GABINO VÁZQUEZ BEGOÑA ASENTAMIENTO GABINO VÁZQUEZ BEGOÑA - 183493 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 33 | San Pedro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN PEDRO | 183493 | S | 8 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:44.75, meta_modificada:44.75}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:31, direccion:EJIDO GABINO VÁZQUEZ (BEGOÑA), 27946 GABINO VÁZQUEZ (BEGOÑA), SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , SE LOCALIZA FRENTE A EL CENTRO DE SALUD EJIDAL, lon:-103.18262474, lat:25.89218713}} | 2020-10-15 | 2020-12-15 | 30718.14 | 30718.14 | 30718.14 | 30718.14 | 30718.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS-FISM-2020-008, contratista:MILFER CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO SAN PEDRO, monto:2196439.12, importe_modificado:2235419.04}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:44.75}} | {1832283/proyecto_PROCESO, 1832283/proyecto_FIN, 1832283/proyecto_INICIO, 1832283/proyecto_FIN, 1832283/proyecto_INICIO, 1832283/proyecto_PROCESO, 1832283/proyecto_FIN, 1832283/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200401832364 | Proyecto de inversión | 21115.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21115.5, modificado:21115.5}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN EN HIDALGO LOCALIDAD HIDALGO ASENTAMIENTO HIDALGO MEJORANDO TU VIVIENDA 2020 EN EL MUNCIPIO DE HIDALGO COAHUILA - 183707 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 13 | Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNCIPAL DE HIDALGO COAHUILA | 183707 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:CALLE MELCHOR MUZQUIZ COLONIA HIDALGO, 26670 HIDALGO, HIDALGO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE AV TORREON Y CALLE PIEDRAS NEGRAS NVO LAREDO, CALLE ZARAGOZA CASA COLOR AMARILLO POR 2DO ACCESO AL MUNICIPIO DE HIDALGO COAHUILA, lon:-99.86803147, lat:27.77366049}} | 2020-03-30 | 2020-12-31 | 21115.5 | 21115.5 | 21115.5 | 21115.5 | 21115.5 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:96077, contratista:, convocante:JUAN JOSE CAPETILLO RODRIGUEZ, monto:21115.5, importe_modificado:21115.5}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1832364/proyecto_INICIO, 1832364/proyecto_PROCESO, 1832364/proyecto_FIN, 1832364/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200401834469 | Proyecto de inversión | 16596.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:16596.76, modificado:16596.76}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN SAN PEDRO LOCALIDAD RICARDO FLORES MAGÓN ASENTAMIENTO FLORES MAGÓN - 190582 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 33 | San Pedro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN PEDRO | 190582 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:24.18, meta_modificada:24.18}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:64, direccion:EJIDO FLORES MAGÓN, 27953 RICARDO FLORES MAGÓN, SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , POR LA PLAZA DEL EJIDO ATRAS DEL JARDIN DE NIÑOS CONAFE, lon:-103.05506489, lat:25.81985474}} | 2020-11-01 | 2020-11-30 | 16596.76 | 16596.76 | 16596.76 | 16596.76 | 16596.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS-FISM-2020-008, contratista:MILFER CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO SAN PEDRO, monto:2196439.12, importe_modificado:2235419.04}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:24.18}} | {1834469/proyecto_INICIO, 1834469/proyecto_PROCESO, 1834469/proyecto_FIN, 1834469/proyecto_PROCESO, 1834469/proyecto_FIN, 1834469/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200401836238 | Proyecto de inversión | 58765.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:58765.55, modificado:58765.55}} | MANTENIMIENTO DE AULAS EN ESCUELA PRIMARIA FEDERAL 1936 BENITO JUAREZ UBICADA EN EJIDO SARDINAS DEL MUNICIPIO DE NADADORES, COAHUILA - 195810 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 21 | Nadadores | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | PRESIDENCIA NADADORES | 195810 | S | 36 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:40.0, meta_modificada:40.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:9, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA EJIDO NUEVO POBLADO DE SARDINAS, 27588 NUEVO POBLADO DE SARDINAS, NADADORES COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE MACLOVIO Y CALLE MORELOS, CALLE BENITO JUAREZ ESTE PROYECTO SE ENCUENTRA EN EL EJIDO SARDIANAS A , lon:-101.6845712, lat:27.21926247}} | 2020-11-15 | 2020-12-31 | 58765.55 | 58765.55 | 58765.55 | 58765.55 | 58765.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMN-DOPM-INFRA-007/2020, contratista:PROVEEDORA REYGAR S.A DE C.V, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NADADORES, monto:100080.62, importe_modificado:100080.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:40.0}} | {1836238/proyecto_INICIO, 1836238/proyecto_FIN, 1836238/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200401837306 | Proyecto de inversión | 12232.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:12232.2, modificado:12232.2}} | REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN SAN PEDRO LOCALIDAD SAN PEDRO ASENTAMIENTO LOS SAUCES - 199542 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 33 | San Pedro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN PEDRO | 199542 | S | 60 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:AVENIDA ABASOLO COLONIA LOS SAUCES, 27870 SAN PEDRO, SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE SEGUNDA Y CALLE TRECERA, AVENIDA TERCERA FRENTE A DEPOSITO REYES, lon:-102.992365, lat:25.75310237}} | 2020-11-01 | 2020-12-15 | 12232.2 | 12232.2 | 12232.2 | 12232.2 | 12232.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS-FISM-2020-024, contratista:CONSTRUCTORA MAYRAN DE SAN PEDRO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO, monto:1105367.92, importe_modificado:1202653.37}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:3.0}} | {1837306/proyecto_INICIO, 1837306/proyecto_FIN, 1837306/proyecto_INICIO, 1837306/proyecto_PROCESO, 1837306/proyecto_FIN, 1837306/proyecto_INICIO, 1837306/proyecto_FIN, 1837306/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200401837314 | Proyecto de inversión | 53006.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:53006.2, modificado:53006.2}} | REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN SAN PEDRO LOCALIDAD SAN PEDRO ASENTAMIENTO MAURA GÓMEZ - 199570 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 33 | San Pedro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN PEDRO | 199570 | S | 120 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:13.0, meta_modificada:13.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:CALLE MOCTEZUMA COLONIA MAURA GÓMEZ, 27813 SAN PEDRO, SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE AVENIDA LAUREL Y AVENIDA LA AMISTAD, CALLE CANTERO FRENTE A EL DEPOSITO EL VEINTE, lon:-102.98507063, lat:25.77058191}} | 2020-11-01 | 2020-12-15 | 53006.2 | 53006.2 | 53006.2 | 53006.2 | 53006.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS-FISM-2020-024, contratista:CONSTRUCTORA MAYRAN DE SAN PEDRO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO, monto:1105367.92, importe_modificado:1202653.37}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:13.0}} | {1837314/proyecto_FIN, 1837314/proyecto_PROCESO, 1837314/proyecto_FIN, 1837314/proyecto_INICIO, 1837314/proyecto_FIN, 1837314/proyecto_INICIO, 1837314/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200401840212 | Proyecto de inversión | 362060.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:362060.67, modificado:362060.67}} | REHABILITACIÓN DE REVESTIMIENTO EN GENERAL CEPEDA LOCALIDAD GENERAL CEPEDA ASENTAMIENTO GENERAL CEPEDA - 207989 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 11 | General Cepeda | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GENERAL CEPEDA COAHUILA | 207989 | S | 2202 | 2180 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1013.0, meta_modificada:1013.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:CALLE MARIANO ESCOBEDO CIUDAD GENERAL CEPEDA, 25950 GENERAL CEPEDA, GENERAL CEPEDA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE GENERAL CEPEDA Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE FRANCISCO I. MADERO EL TRAMO A REHABILITAR CORRESPONDE A LA CALLE M, lon:-101.47771838, lat:25.37598333}} | 2020-11-24 | 2020-11-30 | 362060.67 | 362060.67 | 362060.67 | 362060.67 | 362060.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:GCC/04/FISM/2020, contratista:CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA ICZZA S.A. DE C.V., convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GENERAL CEPEDA COAHUILA, monto:1556295.27, importe_modificado:1552402.39}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1013.0}} | {1840212/proyecto_FIN, 1840212/proyecto_PROCESO, 1840212/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200401841129 | Proyecto de inversión | 1728662.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1728662.23, modificado:1728662.23}} | REHABILITACIÓN DE REVESTIMIENTO EN SAN PEDRO LOCALIDAD SAN PEDRO ASENTAMIENTO SAN PEDRO CENTRO - 210784 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 33 | San Pedro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN PEDRO | 210784 | S | 300 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:6066.4, meta_modificada:6066.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:AVENIDA COAHUILA COLONIA SAN PEDRO CENTRO, 27800 SAN PEDRO, SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE BOULEVARD LOPEZ MATEOS Y CALLE IGNACIO ZARAGOZAZ, AVENIDA CATARINO BENAVIDES POR EL LOCAL DE TAQUERIA LAS VEGAS BARRIO LOS PICOS, lon:-102.984898, lat:25.76277279}} | 2020-10-15 | 2020-12-15 | 1728662.23 | 1728662.23 | 1728662.23 | 1728662.23 | 1728662.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS-FISM-2020-029, contratista:CONSTRUCTORA MAYRAN DE SAN PEDRO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO, monto:2078723.45, importe_modificado:1834500.69}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:6066.4}} | {1841129/proyecto_INICIO, 1841129/proyecto_PROCESO, 1841129/proyecto_FIN, 1841129/proyecto_PROCESO, 1841129/proyecto_INICIO, 1841129/proyecto_PROCESO, 1841129/proyecto_FIN, 1841129/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200401842894 | Proyecto de inversión | 52721.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:52721.12, modificado:52721.12}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN SAN PEDRO LOCALIDAD SAN PEDRO ASENTAMIENTO ALTAMIRA - 215964 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 33 | San Pedro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN PEDRO | 215964 | S | 12 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:77.0, meta_modificada:77.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:AVENIDA DIANA LAURA RIOJAS EJIDO ALTAMIRA, 27812 SAN PEDRO, SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE GORRIONES Y CALLE PUERTO DEL PERICO, AVENIDA MATAMOROS POR LA CAPILLA DE LA COMUNIDAD, lon:-102.96765575, lat:25.76828007}} | 2020-11-01 | 2020-12-15 | 52721.12 | 52721.12 | 52721.12 | 52721.12 | 52721.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS-FISM-2020-022, contratista:MILFER CONSTRUCCIONES, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO SAN PEDRO, monto:2745548.9, importe_modificado:2745514.57}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:77.0}} | {1842894/proyecto_INICIO, 1842894/proyecto_PROCESO, 1842894/proyecto_FIN, 1842894/proyecto_INICIO, 1842894/proyecto_PROCESO, 1842894/proyecto_FIN, 1842894/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200401844924 | Proyecto de inversión | 1561269.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1561269.05, modificado:1526483.95}} | CONSTRUCCION DE LINEA DE AGUA POTABLE EN DIFERENTES CALLES DEL MUNICIPIO DE GUERRERO. - 222222 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 12 | Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 222222 | S | 486 | 450 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:373.0, meta_modificada:373.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:CALLE BENITO JUAREZ COLONIA ZONA CENTRO, 26650 GUERRERO, GUERRERO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE SAN FRANCISCO Y CALLE SIN NOMBRE, CONSTRUCCION DE LINEA DE AGUA POTABLE EN DIFERENTES CALLES DEL MUNICIPIO DE GUERRERO., lon:-100.39070291, lat:28.31654361}} | 2020-11-01 | 2020-12-31 | 1526483.95 | 1526483.95 | 1526483.95 | 1526483.95 | 1526483.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-SC-001/2020, contratista:COSE DE COAHUILA, S.A. DE C.V., convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUERRERO, COAHUILA, monto:1526483.95, importe_modificado:1526483.95}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:373.0}} | {1844924/proyecto_PROCESO, 1844924/proyecto_INICIO, 1844924/proyecto_FIN, 1844924/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200401846629 | Proyecto de inversión | 63085.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:63085.52, modificado:63085.52}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN SAN PEDRO LOCALIDAD SAN PEDRO ASENTAMIENTO FRANCISCO VILLA - 226938 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 33 | San Pedro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 226938 | S | 13 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:91.91, meta_modificada:91.91}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:AVENIDA OSCAR FLORES TAPIA COLONIA FRANCISCO VILLA, 27890 SAN PEDRO, SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE JIMENEZ Y CALLE LEANDRO VALLE, AVENIDA ISABEL DAVILA POR EL TEMPLO DE JESUCRISTO DE LOS SANTOS DE LOS ÚLTIMOS DÍAS, lon:-102.98773457, lat:25.74648024}} | 2020-11-01 | 2020-12-15 | 63085.52 | 63085.52 | 63085.52 | 63085.52 | 63085.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS-FISM-2020-022, contratista:MILFER CONSTRUCCIONES, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO SAN PEDRO, monto:2745548.9, importe_modificado:2745514.57}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:91.91}} | {1846629/proyecto_FIN, 1846629/proyecto_PROCESO, 1846629/proyecto_INICIO, 1846629/proyecto_PROCESO, 1846629/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200401875633 | Proyecto de inversión | 186454.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:186454.36, modificado:186454.36}} | 1).- FABRICACION E INSTALACION DE 2 PARABUSES QUE SE UBICARAN UNO, EN CARRETERA 30, FRENTE AL CETIS 46 Y UNO MAS EN CALLE RICARDO FLORES MAGON ANTES DEL OXXO EN EJIDO LA CRUZ, SE CONSTRUIRAN A BASE DE ESTRUCTURA METALICA DE DIVERSOS DIAMETROS Y CALIBRES, TECHO Y ASIENTOS METALICOS, CON ACABADO DE PINTURAS DE ESMALTE Y COMPLEMENTADOS CON LAMPARA LED Y CARGADOR USB SOLAR. II).- 4 CESTOS DE LÁMINA PERFORADA PARA DEPOSITAR BASURA,, DEBIDAMENTE ANCLADAS A 40 CMS. DE PROFUNDIDAD Y FIJADOS CON CONCRETO. III).- SUMINISTRO Y CONSTRUCCION DE BANQUETA DE CONCRETO PREMEZCLADO DE F´C=150 KG/CM² DE 2.40 * 8.00 MTS (EN PARABÚS DEL EJIDO LA CRUZ), DE CD. FRONTERA, COAHUILA DE ZARAGOZA. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 10 | Frontera | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FRONTERA | FFM 016/2020 C.F. | N | 0 | 0 | 80991 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:La Cruz, Coah., México, lon:-101.4978139, lat:26.9933744}} | 2020-08-18 | 2020-09-02 | 186454.36 | 186454.36 | 186454.36 | 186454.36 | 186454.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FFM 016/2020 C.F., contratista:CINTRESA SA DE CV, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FRONTERA, monto:186454.36, importe_modificado:186454.36}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:3.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200401876946 | Proyecto de inversión | 166970.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:166970.4, modificado:166970.4}} | EQUIPAMIENTO DE POZO ENRIQUE MARTINEZ, COAHUILA DE ZARAGOZA, EN ZONA URBANA EN EL MPIO, DE CASTAÑOS | 5 | Coahuila de Zaragoza | 6 | Castaños | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | comision estatal de aguas y saneameitno de coahuila | 200600022 | N | 0 | 0 | 5000 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:Castaños, Coah., México, lon:-101.4282369, lat:26.7856514}} | 2020-09-10 | 2020-09-20 | 166970.4 | 166970.4 | 166970.4 | 166970.4 | 166970.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEASFEFOBR22/20B, contratista:SUBORI, S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN ESTATAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE COAHUILA, monto:166970.4, importe_modificado:166970.4}} | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} | {1876946/proyecto_FIN, 1876946/proyecto_PROCESO, 1876946/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200101700876 | Adquisición | 4073276.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:36, modalidad:U, prog_pres:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4073276.4, modificado:4073274.98}} | ADQUISICIÓN PICK UP EQUIPADAS COMO PATRULLAS | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL A TRAVÉS DE LA DIRECCIÓN DE EGRESOS | 1 FORTASEG 2020 | N | 0 | 0 | 807537 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:Sin referencia No. 3248 LB, San Ramón Amp, 25038 Saltillo, Coah., México, lon:-100.97632885, lat:25.41529167}, geo2: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:Blvrd. Francisco Coss 745, Zona Centro, 25000 Saltillo, Coah., México, lon:-101.00177765, lat:25.43387664}} | 2020-02-06 | 2020-12-31 | 4073274.98 | 4073274.98 | 4073274.98 | 4073274.98 | 4073274.98 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:5.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200201708452 | Proyecto de inversión | 1096200 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1096200.0, modificado:1096200.0}} | PROYECTO CONSTRUCTIVO DE AMPLIACION DE VIALIDAD Y ALUMBRADO PUBLICO EN CRUCERO DE SAN ALBERTO ENTRONQUE CON CARRETERA FEDERAL 57, AMPLIACION DE VIALIDAD Y ALUMBRADO PUBLICO EN CRUCERO DE MOTA DE CORONA ENTRONQUE CON CARRETERA FEDERAL 57 Y PAVIMENTACIONES EN DIVERSAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE PROGRESO COAHUILA DE ZARAGOZA | 5 | Coahuila de Zaragoza | 26 | Progreso | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE PROGRESO COAHUILA | MPC-FEMPH-001/2020 | N | 0 | 0 | 900 | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:1, direccion:Progreso, Coah., México, lon:-100.9877821, lat:27.4280199}} | 2020-03-18 | 2020-04-17 | 1096200 | 1096200 | 1096200 | 1096200 | 1096200 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC-FEMPH-001/2020, contratista:MIGUEL PEREZ BARRERA, convocante:MUNICIPIO DE PROGRESO COAHUILA, monto:1096200.0, importe_modificado:1096200.0}} | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:1.0}} | {1708452/proyecto_INICIO, 1708452/proyecto_FIN, 1708452/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200201708478 | Proyecto de inversión | 2200142.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2200142.79, modificado:2200142.79}} | ALUMBRADO PUBLICO, INSTALACIONES ELECTRICAS Y CONSTRUCCION DE CORDONES DE CONCRETO EN CRUCERO DE PIRINEOS ENTRONQUE CON CARRETERA FEDERAL 57 EN EL MUNICIPIO DE PROGRESO COAHUILA DE ZARAGOZA. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 26 | Progreso | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE PROGRESO COAHUILA |  | N | 0 | 0 | 897 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:1, direccion:Progreso, Coah., México, lon:-100.9877821, lat:27.4280199}} | 2020-03-18 | 2020-04-30 | 2200142.79 | 2200142.79 | 2200142.79 | 2200142.79 | 2200142.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC-FEMPH-003/2020, contratista:JORGE ARMANDO CORONADO PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE PROGRESO COAHUILA, monto:2200142.79, importe_modificado:2200142.79}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:12.0}} | {1708478/proyecto_INICIO, 1708478/proyecto_FIN, 1708478/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200201708537 | Proyecto de inversión | 2060845.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2060845.1, modificado:2060845.1}} | PAVIMENTACION ASFALTICA EN CALLES DIVERSAS DEL EJIDO MOTA DE CORONA | 5 | Coahuila de Zaragoza | 26 | Progreso | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE PROGRESO COAHUILA | MPC-FEMPH-012/2020 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:123.0, meta_modificada:123.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:4, direccion:Progreso, Coah., México, lon:-100.9877821, lat:27.4280199}} | 2020-04-09 | 2020-06-06 | 2060845.1 | 2060845.1 | 2060845.1 | 2060845.1 | 2060845.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC-FEMPH-012/2020, contratista:KARLA CECILIA DEL BOSQUE DE LUNA, convocante:MUNICIPIO DE PROGRESO COAHUILA, monto:2060845.1, importe_modificado:2060845.1}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:123.0}} | {1708537/proyecto_INICIO, 1708537/proyecto_FIN, 1708537/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200301713754 | Proyecto de inversión | 5066756.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5066756.1, modificado:4962368.43}} | REHABILITACION DEL CAMINO EL MELON LOS VENADOS KM 13+900AL KM 20+500 (TRAMOS AISLADOS) | 5 | Coahuila de Zaragoza | 20 | Múzquiz | Programa de Inversión de Mantenimiento | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DESARROLLO URBANO Y MOVILIDAD | 202000011 | N | 0 | 0 | 99 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:6.6, meta_modificada:6.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:67, direccion:Múzquiz, Coah., México, lon:-101.513999, lat:27.8822402}} | 2020-01-20 | 2020-10-31 | 4962368.43 | 4962368.43 | 4962368.43 | 4962368.43 | 4962368.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2377706, contratista:GRUPO INDUSTRIAL DE LA RIOJA Y EXTRACCIONES, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA, monto:5066756.1, importe_modificado:5066756.1}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:6.6}} | {1713754/proyecto_INICIO, 1713754/proyecto_PROCESO, 1713754/proyecto_FIN, 1713754/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200301713765 | Proyecto de inversión | 1812140.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1812140.07, modificado:1578765.93}} | REHABILITACION Y PAVIMENTACION DE CALLE GUADALAJARA DE AVENIDA ADOLFO LOPEZ MATEOS HASTA EMILIO CARRANZA | 5 | Coahuila de Zaragoza | 25 | Piedras Negras | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DESARROLLO URBANO Y MOVILIDAD | 202500022 | N | 0 | 0 | 152805 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4297.02, meta_modificada:4297.02}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:Calle Prol. Aldama 113, Las Fuentes, 26010 Piedras Negras, Coah., México, lon:-100.52902222, lat:28.70504288}} | 2020-01-28 | 2020-07-03 | 1578765.93 | 1578765.93 | 1578765.93 | 1578765.93 | 1578765.93 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4297.02}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200301713936 | Proyecto de inversión | 449742.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:449742.56, modificado:449742.56}} | REHABILITACION DE OFICINAS Y ESPACIOS QUE OCUPARA LA GUARDIA NACIONAL EN EL AUDITORIO MUNICIPAL ETAOA 1. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 6 | Castaños | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Seguridad | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CASTAÑOS | FORTA- SE-006/2020 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:Serapio Rendón, Independencia Sur, Castaños, Coah., México, lon:-101.4393983, lat:26.7810522}} | 2020-05-04 | 2020-06-10 | 449742.56 | 449742.56 | 449742.56 | 449742.56 | 449742.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FORTA-SE-006/2020, contratista:ARACELI DE LA CRUZ SANDOVAL, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL, monto:449742.56, importe_modificado:449742.56}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {1713936/proyecto_PROCESO, 1713936/proyecto_FIN, 1713936/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200301716229 | Proyecto de inversión | 35000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:35000.0, modificado:34997.1}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO LIGERO EN PARRAS LOCALIDAD PARRAS CUATRO ASENTAMIENTO PARRAS - 50162 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSION Y DESARROLLO SOCIAL | 50162 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:513, direccion:EJIDO PARRAS, 27990 PARRAS CUATRO, PARRAS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y ,, lon:-102.13693463, lat:25.44624131}} | 2020-09-17 | 2020-11-17 | 34997.1 | 34997.1 | 34997.1 | 34997.1 | 34997.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-087-20, contratista:SR.ROMAN GARZA PEREZ, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:384968.18, importe_modificado:384968.18}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:32.0}} | {1716229/proyecto_INICIO, 1716229/proyecto_FIN, 1716229/proyecto_PROCESO, 1716229/proyecto_FIN, 1716229/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200301716396 | Proyecto de inversión | 60640 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:60640.0, modificado:58177.7}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN MONCLOVA LOCALIDAD MONCLOVA ASENTAMIENTO ELISEO MENDOZA BERRUETO - 54144 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSIÓN Y DESARROLLO SOCIAL | 54144 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:CALLE 11 1028 INTERIOR SN COLONIA ELISEO MENDOZA BERRUETO, 25747 MONCLOVA, MONCLOVA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE 13 Y CALLE 9,, lon:-101.39119185, lat:26.90963413}} | 2020-09-17 | 2020-11-30 | 58177.7 | 58177.7 | 58177.7 | 58177.7 | 58177.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-023-20, contratista:GUADALUPE MICAELA SANCHEZ AMADOR, convocante:Gobierno del estado de Coahuila de Zaragoza, monto:1457948.98, importe_modificado:1457948.98}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1716396/proyecto_INICIO, 1716396/proyecto_PROCESO, 1716396/proyecto_INICIO, 1716396/proyecto_PROCESO, 1716396/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200301716488 | Proyecto de inversión | 111140 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:111140.0, modificado:107974.91}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN MONCLOVA LOCALIDAD MONCLOVA ASENTAMIENTO LA AMISTAD - 55391 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSION Y DESARROLLO SOCIAL | 55391 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:CALLE AZUCENAS 26 INTERIOR SN COLONIA LA AMISTAD, 25776 MONCLOVA, MONCLOVA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE CARMELITAS Y CALLE EL POTRERO, CALLE VIESCA, lon:-101.39662471, lat:26.88523311}} | 2020-09-17 | 2020-11-17 | 107974.91 | 107974.91 | 107974.91 | 107974.91 | 107974.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-048-20, contratista:PROYECTOS CONSTRUCTIVOS ALTO S.A. DE C.V., convocante:Gobierno del estado de Coahuila de Zaragoza, monto:809973.27, importe_modificado:809973.27}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.0}} | {1716488/proyecto_INICIO, 1716488/proyecto_PROCESO, 1716488/proyecto_FIN, 1716488/proyecto_PROCESO, 1716488/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200301716496 | Proyecto de inversión | 181920 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:181920.0, modificado:177885.26}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN SABINAS LOCALIDAD AGUJITA ASENTAMIENTO AGUJITA - 55681 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSIÓN Y DESARROLLO SOCIAL | 55681 | S | 6 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:115, direccion:CALLE ANDRES NIETO 685 INTERIOR SN COLONIA AGUJITA, 26950 AGUJITA, SABINAS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y ,, lon:-101.23449199, lat:27.87416409}} | 2020-09-17 | 2020-11-30 | 177885.26 | 177885.26 | 177885.26 | 177885.26 | 177885.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-050-20, contratista:CONTRATISTAS INTEGRALES SA DE CV, convocante:Gobierno del estado de Coahuila de Zaragoza, monto:1778852.61, importe_modificado:1778852.61}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:3.0}} | {1716496/proyecto_INICIO, 1716496/proyecto_PROCESO, 1716496/proyecto_FIN, 1716496/proyecto_PROCESO, 1716496/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200301716794 | Proyecto de inversión | 242560 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:242560.0, modificado:232734.43}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN SALTILLO LOCALIDAD SALTILLO ASENTAMIENTO LOMAS DE ZAPALINAME - 58764 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSIÓN Y DESARROLLO SOCIAL | 58764 | S | 8 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CALLE 25 6 L INTERIOR 86 M COLONIA LOMAS DE ZAPALINAME, 25015 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE 23 Y CALLE 27,, lon:-100.95139371, lat:25.38979862}} | 2020-09-17 | 2020-11-30 | 232734.43 | 232734.43 | 232734.43 | 232734.43 | 232734.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-034-20, contratista:GUADALUPE MICAELA SANCHEZ AMADOR, convocante:Gobierno del estado de Coahuila de Zaragoza, monto:2916194.89, importe_modificado:2916194.89}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:4.0}} | {1716794/proyecto_PROCESO, 1716794/proyecto_INICIO, 1716794/proyecto_PROCESO, 1716794/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200301716815 | Proyecto de inversión | 60640 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:60640.0, modificado:58183.61}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN SALTILLO LOCALIDAD SALTILLO ASENTAMIENTO NUEVA REVOLUCIÓN - 59436 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSIÓN Y DESARROLLO SOCIAL | 59436 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:INTERIOR SN COLONIA NUEVA REVOLUCIÓN, 25088 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y ,, lon:-101.00286711, lat:25.35257265}} | 2020-09-17 | 2020-11-30 | 58183.61 | 58183.61 | 58183.61 | 58183.61 | 58183.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-034-20, contratista:GUADALUPE MICAELA SANCHEZ AMADOR, convocante:Gobierno del estado de Coahuila de Zaragoza, monto:2916194.89, importe_modificado:2916194.89}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1716815/proyecto_INICIO, 1716815/proyecto_PROCESO, 1716815/proyecto_INICIO, 1716815/proyecto_PROCESO, 1716815/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200301716856 | Proyecto de inversión | 35000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:35000.0, modificado:34997.1}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO NI LÁMINA DE CARTÓN EN SALTILLO LOCALIDAD SALTILLO ASENTAMIENTO JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ - 60764 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSIÓN Y DESARROLLO SOCIAL | 60764 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:COLONIA JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ, 25128 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y ,, lon:-101.03758986, lat:25.43415154}} | 2020-09-17 | 2020-11-30 | 34997.1 | 34997.1 | 34997.1 | 34997.1 | 34997.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-086-20, contratista:SR.ROMAN GARZA PEREZ, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:2799768.58, importe_modificado:2799768.58}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:32.0}} | {1716856/proyecto_INICIO, 1716856/proyecto_PROCESO, 1716856/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200301716875 | Proyecto de inversión | 60640 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:60640.0, modificado:59402.59}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN MATAMOROS LOCALIDAD MATAMOROS ASENTAMIENTO JARDINES DE ORIENTE - 61255 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSION Y DESARROLLO SOCIAL | 61255 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE GIRASOLES INTERIOR SN COLONIA JARDINES DE ORIENTE, 27444 MATAMOROS, MATAMOROS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE CARRANZA Y CALLE MIGUEL HIDALGO, CALLE NOCHE BUENA, lon:-103.21458818, lat:25.52537855}} | 2020-09-17 | 2020-11-17 | 59402.59 | 59402.59 | 59402.59 | 59402.59 | 59402.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-043-20, contratista:INGENIERIA INTEGRAL DE MANTENIMIENTO Y SUMINISTROS DE LA INDUSTRIA SA DE CV, convocante:Gobierno del estado de Coahuila de Zaragoza, monto:1782077.56, importe_modificado:1782077.56}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1716875/proyecto_PROCESO, 1716875/proyecto_FIN, 1716875/proyecto_PROCESO, 1716875/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200301716904 | Proyecto de inversión | 70000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:70000.0, modificado:68585.51}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO NI LÁMINA DE CARTÓN EN TORREÓN LOCALIDAD TORREÓN ASENTAMIENTO ZARAGOZA SUR - 62093 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSIÓN Y DESARROLLO SOCIAL | 62093 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:64.0, meta_modificada:64.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CALLE LAGO DE LA ROSA 2904 INTERIOR SN COLONIA ZARAGOZA SUR, 27297 TORREÓN, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE LAGO DEL AMOR Y CALLE LAGO ARGENTINO , CALLE LAGO VICTORIA, lon:-103.38401816, lat:25.49383986}} | 2020-09-17 | 2020-11-30 | 68585.51 | 68585.51 | 68585.51 | 68585.51 | 68585.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-066-20, contratista:INGENIERIA INTEGRAL DE MANTENIMIENTO Y SUMINISTROS DE LA INDUSTRIA S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:3909374.09, importe_modificado:3909374.09}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:64.0}} | {1716904/proyecto_INICIO, 1716904/proyecto_FIN, 1716904/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200301722490 | Proyecto de inversión | 671282 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:671282.0, modificado:671282.0}} | PAVIMENTACION ASFALTICA Y CORDON CUNETA EN CALLE 36 ENTRE CALLE 11 Y CALLE 13 DE LA COL. ELISEO MENDOZA - 1637 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 18 | Monclova | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MONCLOVA | 1637 | S | 23 | 29 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1625.0, meta_modificada:1625.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:CALLE TREINTA Y SEIS COLONIA ELISEO MENDOZA BERRUETO, 62600 MONCLOVA, MONCLOVA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE TRECE Y CALLE ONCE, CALLE TREINTA Y CUATRO ESTA OBRA SE ENCUENTRA EN UNA ZONA ZAP AL OTE DEL MUNICIPIO TOMANDO AV R, lon:-101.39073045, lat:26.90867204}} | 2020-05-15 | 2020-08-31 | 671282 | 671282 | 671282 | 671282 | 671282 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:CM-SF-06-2020, contratista:RENTEC, S.A. DE C.V., convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MONCLOVA, monto:671020.0, importe_modificado:671282.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1625.0}} | {1722490/proyecto_INICIO, 1722490/proyecto_FIN, 1722490/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200301722854 | Proyecto de inversión | 296000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:296000.0, modificado:287147.37}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN SALTILLO LOCALIDAD SAN JOSÉ DE LA JOYA ASENTAMIENTO SAN JOSE DE LA JOYA - 3408 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | R AYUNTAMIENTO DE SALTILLO | 3408 | S | 12 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:148.0, meta_modificada:143.61}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:209, direccion:EJIDO SAN JOSE DE LA JOYA, 00000 SAN JOSÉ DE LA JOYA, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , LAS VIVIENDAS SE ENCUENTRAN UBICADAS DE LA SIGUIENTE MANERA. TOMANDO COMO REFERENCIA LA ESCUELA DEL EJIDO A 100 MTS AL NORESTE, , lon:-101.13622817, lat:25.30713644}} | 2020-07-01 | 2020-08-31 | 287147.37 | 287147.37 | 287147.37 | 287147.37 | 287147.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS-OP-FISM-009/20, contratista:ALMENDRAS DESARROLLOS S.A. DE C.V., convocante:DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA, monto:295921.02, importe_modificado:287147.37}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:143.61}} | {1722854/proyecto_FIN, 1722854/proyecto_PROCESO, 1722854/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200301722897 | Proyecto de inversión | 234000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:234000.0, modificado:209639.38}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN SALTILLO LOCALIDAD PUEBLA ASENTAMIENTO PUEBLA - 3547 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | R AYUNTAMIENTO DE SALTILLO | 3547 | S | 10 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:117.0, meta_modificada:105.16}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:179, direccion:EJIDO PUEBLA, 25311 PUEBLA, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , LAS VIVIENDAS SE ENCUENTRAN UBICADAS DE LA SIGUIENTE MANERA.TOMANDO COMO REFERENCIA LA CONASUPO A 21 MTS AL NORESTE A 168 Y 350 MTS AL NORTE A 350 MTS AL , lon:-101.29353188, lat:25.43188723}} | 2020-07-01 | 2020-08-31 | 209639.38 | 209639.38 | 209639.38 | 209639.38 | 209639.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS-OP-FISM-057/20, contratista:BETSABE RIVERA RIVERA, convocante:DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA, monto:233125.2, importe_modificado:209639.38}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:105.16}} | {1722897/proyecto_INICIO, 1722897/proyecto_PROCESO, 1722897/proyecto_FIN, 1722897/proyecto_PROCESO, 1722897/proyecto_FIN, 1722897/proyecto_INICIO, 1722897/proyecto_PROCESO, 1722897/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200301723179 | Proyecto de inversión | 23570.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:23570.74, modificado:23570.74}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN EJIDO SAN SALVADOR DE ARRIBA FRANCISCO I MADERO, COAHUILA. - 4523 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 9 | Francisco I. Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 4523 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:49, direccion:CALLE S/NOMBRE EJIDO EJIDO SAN SALVADOR DE ARRIBA, 22950 SAN SALVADOR DE ARRIBA, FRANCISCO I. MADERO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE S/NOMBRE Y CALLE S/NOMBRE, CALLE S/NOMBRE SE ENCUENTRA UBICADO A UNOS 25 KM. DE LA CABECERA M, lon:-103.23034602, lat:25.94298591}} | 2020-06-24 | 2020-12-31 | 23570.74 | 23570.74 | 23570.74 | 23570.74 | 23570.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FIM-INFRA-01/20, contratista:SEÑAL TECH, SA DE CV, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FCO I. MADERO, COAH., monto:646061.54, importe_modificado:646061.54}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:20.0}} | {1723179/proyecto_INICIO, 1723179/proyecto_PROCESO, 1723179/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200301723651 | Proyecto de inversión | 621147.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:621147.42, modificado:621147.42}} | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN MATAMOROS LOCALIDAD MATAMOROS ASENTAMIENTO EJIDO SANTO TOMÁS - 6229 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 17 | Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS | 6229 | S | 50 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:AVENIDA FCO I MADERO INTERIOR SN EJIDO EJIDO SANTO TOMÁS, 93467 MATAMOROS, MATAMOROS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE S/N Y , SI TRANSITAS POR EL PERIFERICO DE ORIENTE A PONIENTE RUMBO A TORREON ENCUENTRAS LA COLONIA RAUL ONO, lon:-103.25048423, lat:25.53624278}} | 2020-07-06 | 2020-12-31 | 621147.42 | 621147.42 | 621147.42 | 621147.42 | 621147.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:19-INFRA-2020, contratista:OBRAS CASAS Y CAMINOS SA DE CV, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MATAMOROS COAHUILA, monto:621147.42, importe_modificado:621147.42}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1723651/proyecto_INICIO, 1723651/proyecto_FIN, 1723651/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200301723682 | Proyecto de inversión | 451300.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:451300.75, modificado:451300.75}} | AMPLIACIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN MATAMOROS LOCALIDAD EL CAMBIO ASENTAMIENTO EL CAMBIO - 6324 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 17 | Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS | 6324 | S | 35 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:122, direccion:CALLE S/N INTERIOR SN EJIDO EL CAMBIO, 97009 EL CAMBIO, MATAMOROS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , POR LA CARRETERA ANTIGUA A SAN PEDRO DE SUR A NORTE SE ENCUENTRA EL ENTRONQUE DEL EJIDO EL CAMBIO., lon:-103.32820822, lat:25.64210451}} | 2020-08-01 | 2020-12-31 | 451300.75 | 451300.75 | 451300.75 | 451300.75 | 451300.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:051-INFRA/2020, contratista:OBRAS Y PROYECTOS SMZ S.A. DE C.V., convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MATAMOROS COAHUILA, monto:451300.75, importe_modificado:451300.75}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1723682/proyecto_PROCESO, 1723682/proyecto_FIN, 1723682/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200301723855 | Proyecto de inversión | 196139.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:196139.37, modificado:196139.37}} | REHABILITACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN MATAMOROS LOCALIDAD MATAMOROS ASENTAMIENTO 29 DE JUNIO - 6978 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 17 | Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS | 6978 | S | 40 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:PRIVADA HIDALGO INTERIOR SN COLONIA 29 DE JUNIO, 97667 MATAMOROS, MATAMOROS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE RAYON Y CALLE MUZQUIZ, SI CIRCULAS DE POR LA AVENIDA HIDALGO DE PONIENTE A ORIENTE VAS ENCONTRAR UNA PLAZA PUBLICA 29, lon:-103.22175496, lat:25.52647319}} | 2020-06-01 | 2020-12-31 | 196139.37 | 196139.37 | 196139.37 | 196139.37 | 196139.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:063-INFRA/2020, contratista:CARDENCHAL OBRA CIVIL S.A. DE C.V., convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MATAMOROS COAHUILA, monto:196139.37, importe_modificado:196139.37}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:12.0}} | {1723855/proyecto_FIN, 1723855/proyecto_INICIO, 1723855/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200301724019 | Proyecto de inversión | 46572.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:46572.01, modificado:46572.01}} | CONSTRUCCION DE CISTERNA EN CALLE OCAMPO ESQUINA CON CALLE GENERAL MINA TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO ZONA CENTRO - 7434 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 16 | Lamadrid | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL LAMADRID | 7434 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:CALLE MELCHOR OCAMPO CIUDAD LAMADRID, 84346 LAMADRID, LAMADRID COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE GRAL MINA Y CALLE MROELOS, CALLE MARIANO ABASOLO ESTA OBRA SE ENCUENTRA AL NORTE DEL MUNICIPIO, lon:-101.79625753, lat:27.05418909}} | 2020-05-15 | 2020-06-30 | 46572.01 | 46572.01 | 46572.01 | 46572.01 | 46572.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PML-02/2020-2, contratista:HUGO ALBERTO VELIZ MALDONADO, convocante:MUNICIPIO DE LAMADRID, monto:46572.01, importe_modificado:46572.01}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {1724019/proyecto_INICIO, 1724019/proyecto_PROCESO, 1724019/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200301724212 | Proyecto de inversión | 78557.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:78557.52, modificado:76338.85}} | REHABILITACIÓN DE OLLA COLECTOR DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL EN SALTILLO LOCALIDAD EL CAÑÓN - 7979 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | R AYUNTAMIENTO DE SALTILLO | 7979 | S | 6 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:92, direccion:EJIDO EL CAÑON, 00000 EL CAÑÓN, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , COLECTOR QUE ABASTECE A LA COMUNIDAD EJIDO EL CAÑÓN DICHO COLECTOR SE UBICA A 350 MTS AL ORIENTE DEL EJIDO, lon:-101.58276343, lat:24.77561418}} | 2020-07-01 | 2020-08-31 | 76338.85 | 76338.85 | 76338.85 | 76338.85 | 76338.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS-OP-FISM-029/20, contratista:CONSTRUCTORA SALAS LOPEZ, S.A. DE C.V., convocante:DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA, monto:76338.85, importe_modificado:76338.85}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1724212/proyecto_INICIO, 1724212/proyecto_FIN, 1724212/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200301724283 | Proyecto de inversión | 112975.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:112975.6, modificado:112975.6}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN CALLE FRANCISCO SANCHEZ FALCON ESQUINA CON CALLE ZARAGOZA QUINCE COLONIA OSCAR FLORES TAPIA - 8199 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 16 | Lamadrid | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL LAMADRID | 8199 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO SANCHEZ FALCON COLONIA LAMADRID, 84346 LAMADRID, LAMADRID COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE ZARAGOZA Y CALLE PANAMA , CALLE FCO SARMIENTO ESTA OBRA SE ENCUENTRA AL SUR PONIENTE DEL MUNICIPIO, lon:-101.7879883, lat:27.0474997}} | 2020-05-15 | 2020-06-30 | 112975.6 | 112975.6 | 112975.6 | 112975.6 | 112975.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PML-01/2020-7, contratista:HUGO ALBERTO VELIZ MALDONADO, convocante:MUNICIPIO DE LAMADRID, monto:112975.6, importe_modificado:112975.6}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1724283/proyecto_PROCESO, 1724283/proyecto_INICIO, 1724283/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200301724872 | Proyecto de inversión | 638034.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:638034.3, modificado:638034.3}} | PAVIMENTACION ASFALTICA EN CALLE FERNANDO SAMANIEGO DESDE CALLE HONDURAS HASTA CALLE ARGENTINA COLONIA OSCAR FLORES TAPIA - 9846 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 16 | Lamadrid | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL LAMADRID | 9846 | S | 24 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1110.0, meta_modificada:1110.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:CALLE FERNANDO SAMANIEGO COLONIA LAMADRID, 84346 LAMADRID, LAMADRID COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE VENEZUELA Y CALLE PERU, ESTA OBRA SE ENCUENTRA AL NORTE DEL MUNICIPIO, lon:-101.78810632, lat:27.05405692}} | 2020-05-20 | 2020-07-31 | 638034.3 | 638034.3 | 638034.3 | 638034.3 | 638034.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PML-06/2020-2, contratista:KARLA CECILIA DEL BOSQUE DE LUNA, convocante:MUNICIPIO DE LAMADRID, monto:638034.3, importe_modificado:638034.3}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1110.0}} | {1724872/proyecto_INICIO, 1724872/proyecto_PROCESO, 1724872/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200301728393 | Proyecto de inversión | 152746.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:152746.5, modificado:150448.67}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLES ADOQUÍN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO EN SALTILLO LOCALIDAD SALTILLO ASENTAMIENTO LAS MARGARITAS - 20174 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | R AYUNTAMIENTO DE SALTILLO | 20174 | S | 10 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:351.0, meta_modificada:207.82}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CALLE SANTA RITA COLONIA LAS MARGARITAS, 00000 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE TOPE DE CALLE Y CALLE SANTA MARIA DE LAS PARRAS, CALLE SANTA BARBARA CALLE SANTA RITA ENTRE SANTA MARÍA DE LAS PARRAS Y TOPE DE , lon:-101.04369515, lat:25.42905637}} | 2020-07-01 | 2020-09-30 | 150448.67 | 150448.67 | 150448.67 | 150448.67 | 150448.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS-OP-FISM-112/20, contratista:MAQUINARIA Y DESARROLLOS URBANOS, S.A. DE C.V., convocante:DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA, monto:152005.55, importe_modificado:150448.67}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:207.82}} | {1728393/proyecto_PROCESO, 1728393/proyecto_INICIO, 1728393/proyecto_FIN, 1728393/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200301729679 | Proyecto de inversión | 65055.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:65055.21, modificado:60156.09}} | CONSTRUCCIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN SALTILLO LOCALIDAD SALTILLO ASENTAMIENTO LAS ROSAS CALLE PALMITO SUR - 23817 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | R AYUNTAMIENTO DE SALTILLO | 23817 | S | 5 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:35.0, meta_modificada:36.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CALLE PALMITO SUR COLONIA LAS ROSAS, 25084 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE SEIS Y CALLE TOPE DE CALLE , CALLE PEDRO QUINTANILLA CALLE PALMITO SUR ENTRE CALLE SEIS Y TOPE DE CALLE AL ARROYO DENTRO DE LA COLON, lon:-101.01270916, lat:25.35553586}} | 2020-07-01 | 2020-12-13 | 60156.09 | 60156.09 | 60156.09 | 60156.09 | 60156.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS-OP-FISM-123/20, contratista:VIBLA EDIFICACIONES S.A. DE C.V., convocante:DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA, monto:60268.61, importe_modificado:60156.09}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:36.0}} | {1729679/proyecto_PROCESO, 1729679/proyecto_FIN, 1729679/proyecto_INICIO, 1729679/proyecto_FIN, 1729679/proyecto_INICIO, 1729679/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200301729740 | Proyecto de inversión | 337715.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:337715.56, modificado:320336.85}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN TORREÓN LOCALIDAD TORREÓN ASENTAMIENTO LA MINA - 23988 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 35 | Torreón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 23988 | S | 52 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:86.0, meta_modificada:86.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:AVENIDA CUATROCIÉNEGAS COLONIA LA MINA, 70802 TORREÓN, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE LA MADRID Y CALLE TORREÓN, CALLE CASTAÑOS PARA LLEGAR A LA OBRA SE TOMA EL PERIFÉRICO DE TORREÓN A GÓMEZ PALACIOP DE COSTADO DERECH, lon:-103.37197788, lat:25.55245901}} | 2020-06-15 | 2020-09-12 | 320336.85 | 320336.85 | 320336.85 | 320336.85 | 320336.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:057-FISM-TOR/2020, contratista:CONSTRUCTORA Y MAQUINARIA GOYTIA S.A DE C.V, convocante:TESORERIA MUNICIPAL DE TORREON ATRAVES DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS, monto:337715.56, importe_modificado:337715.56}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:86.0}} | {1729740/proyecto_INICIO, 1729740/proyecto_PROCESO, 1729740/proyecto_INICIO, 1729740/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200301729831 | Proyecto de inversión | 551410.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:551410.65, modificado:536977.78}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN TORREÓN LOCALIDAD EL PERÚ ASENTAMIENTO EL PERÚ - 24219 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 35 | Torreón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLCIAS | 24219 | S | 9 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:655.0, meta_modificada:655.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:183, direccion:EJIDO EL PERU, 97457 EL PERÚ, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE Y CALLE , CALLE PARA LLEGAR AL EJIDO EL PERÚ SE TOMA EL LIBRAMIENTO MATAMOROS LA PARTIDA LA OBRA SE ENCUENTRA ENTRE EL COSTADO DE LA ESCUELA PRIMARIA LÁZA, lon:-103.34447213, lat:25.60171202}} | 2020-06-15 | 2020-09-12 | 536977.78 | 536977.78 | 536977.78 | 536977.78 | 536977.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:069-FISM-TOR/2020, contratista:BROXTON UNION S.A DE C.V., convocante:TESORERIA MUNICIPAL DE TORREON ATRAVES DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS, monto:520317.91, importe_modificado:551410.65}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:655.0}} | {1729831/proyecto_INICIO, 1729831/proyecto_PROCESO, 1729831/proyecto_INICIO, 1729831/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200301735250 | Proyecto de inversión | 238610.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:238610.91, modificado:192847.97}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN SALTILLO LOCALIDAD SALTILLO ASENTAMIENTO LOMAS DE SAN FRANCISCO CALLE TRECE - 26751 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | R AYUNTAMIENTO DE SALTILLO | 26751 | S | 7 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:110.0, meta_modificada:101.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CALLE 13 LOMA DE ALTAMIRA COLONIA LOMAS DE SAN FRANCISCO, 36122 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE 9 LOMA AZUL Y CALLE LOMA BONITA, CALLE LOMA SECA CALLE 13 LOMA DE ALTAMIRA ENTRE CALLE 9 LOMA AZUL Y LOMA BONIT, lon:-100.94914101, lat:25.39276101}} | 2020-07-01 | 2020-12-13 | 192847.97 | 192847.97 | 192847.97 | 192847.97 | 192847.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS-OP-FISM-131/20, contratista:SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES VALDES, S.A. DE C.V., convocante:DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA, monto:237723.54, importe_modificado:192847.97}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:101.7}} | {1735250/proyecto_PROCESO, 1735250/proyecto_FIN, 1735250/proyecto_PROCESO, 1735250/proyecto_INICIO, 1735250/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200301735316 | Proyecto de inversión | 438144.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:438144.54, modificado:432342.22}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN SALTILLO LOCALIDAD SALTILLO ASENTAMIENTO FRANCISCO I MADERO EN CALLE SEGUNDA Y CRUCE DE ARROYO A CALLE PRIMERA - 26840 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | R AYUNTAMIENTO DE SALTILLO | 26840 | S | 8 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:165.0, meta_modificada:133.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CALLE SEGUNDA Y CRUCE DE ARROYO A CALLE PRIMERA COLONIA FRANCISCO I MADERO, 35697 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , CALLE SEGUNDA Y CRUCE DE ARROYO A CALLE PRIMERA DENTRO DE LA COLONIA FRANCISCO I MADERO, lon:-100.90124346, lat:25.43253906}} | 2020-07-01 | 2020-12-13 | 432342.22 | 432342.22 | 432342.22 | 432342.22 | 432342.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS-OP-FISM-053/20, contratista:ARMANDO GONZALEZ GONZALEZ, convocante:DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA, monto:433059.87, importe_modificado:432342.22}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:133.4}} | {1735316/proyecto_INICIO, 1735316/proyecto_PROCESO, 1735316/proyecto_FIN, 1735316/proyecto_PROCESO, 1735316/proyecto_INICIO, 1735316/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200301735460 | Proyecto de inversión | 1749820 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1749820.0, modificado:1714082.21}} | REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN SAN PEDRO LOCALIDAD SAN PEDRO ASENTAMIENTO MONTERREY - 27081 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 33 | San Pedro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN PEDRO | 27081 | S | 80 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:136.0, meta_modificada:136.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:CALLE CHAPULTEPEC COLONIA MONTERREY, 20732 SAN PEDRO, SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE AVENIDA REFORMA Y AVENIDA CONSTIRUCCION, CALLE TACUBA AL NORTE DEL CENTRO DE LA CIUDAD POR LA SALIDA A LA CIUDAD DE CUATROCIENEGAS COAH., lon:-102.98007708, lat:25.76664763}} | 2020-04-01 | 2020-06-30 | 1714082.21 | 1714082.21 | 1714082.21 | 1714082.21 | 1714082.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS-FISM-2020-005, contratista:CONSTRUCTORA MAYRAN DE SAN PEDRO S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO SAN PEDRO, monto:1401333.7, importe_modificado:1714082.21}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:136.0}} | {1735460/proyecto_INICIO, 1735460/proyecto_PROCESO, 1735460/proyecto_INICIO, 1735460/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200301735683 | Proyecto de inversión | 1045289.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1045289.5, modificado:1044118.15}} | REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN SAN PEDRO LOCALIDAD SAN IGNACIO ASENTAMIENTO SAN IGNACIO - 27391 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 33 | San Pedro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN PEDRO | 27391 | S | 980 | 1020 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:83.0, meta_modificada:83.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:77, direccion:CALLE SALIDA A EL EJIDO SAN PABLO EJIDO SAN IGNACIO, 27958 SAN IGNACIO, SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , A 100 MTS DEL CAMINO DEL EJIDO SAN IGNACIO AL EJIDO SAN PABLO, lon:-103.08871583, lat:25.73374449}} | 2020-04-01 | 2020-06-30 | 1044118.15 | 1044118.15 | 1044118.15 | 1044118.15 | 1044118.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS-FISM-2020-007, contratista:TIDY MULTISERVICIOS, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO SAN PEDRO, monto:1045289.54, importe_modificado:1044118.16}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:83.0}} | {1735683/proyecto_PROCESO, 1735683/proyecto_INICIO, 1735683/proyecto_PROCESO, 1735683/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200301741128 | Proyecto de inversión | 7404.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7404.6, modificado:7404.6}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN SAN PEDRO LOCALIDAD CONCORDIA LA ROSITA ASENTAMIENTO SAN LUIS DE GURZA - 34158 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 33 | San Pedro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN PEDRO | 34158 | S | 60 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:22, direccion:EJIDO SAN LUIS DE GURZA, 25207 CONCORDIA (LA ROSITA), SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , SE UBICA AL PONIENTE DE LA CABECERA MUNICIPAL TOMAR LA CARRETERA SAN PEDRO TORREÓN POSTERIORMENTE TOMAR CARRETERA A ROSITA RECO, lon:-103.10543468, lat:25.79195525}} | 2020-06-01 | 2020-06-01 | 7404.6 | 7404.6 | 7404.6 | 7404.6 | 7404.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS-FISM-2020-004, contratista:JUAN ANTONIO CAÑEDO VALENZUELA, convocante:MUNICIPIO SAN PEDRO, monto:740492.73, importe_modificado:740459.35}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:5.0}} | {1741128/proyecto_INICIO, 1741128/proyecto_PROCESO, 1741128/proyecto_FIN, 1741128/proyecto_INICIO, 1741128/proyecto_FIN, 1741128/proyecto_PROCESO, 1741128/proyecto_FIN, 1741128/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200301741812 | Proyecto de inversión | 7404.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7404.6, modificado:7404.6}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN SAN PEDRO LOCALIDAD SANTA SOFÍA SOFÍA DE ABAJO ASENTAMIENTO SANTA SOFÍA SOFÍA DE ABAJO - 34964 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 33 | San Pedro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN PEDRO | 34964 | S | 120 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:104, direccion:EJIDO SANTA SOFÍA (SOFÍA DE ABAJO), 24405 SANTA SOFÍA (SOFÍA DE ABAJO), SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , SE UBICA AL SUR DE LA CABECERA MUNICIPAL TOMAR LA CARRETERA A LA CUCHILLA RECORRER 11.10 KM VIRAR A LA DERECH, lon:-102.96004334, lat:25.65162507}} | 2020-05-01 | 2020-06-30 | 7404.6 | 7404.6 | 7404.6 | 7404.6 | 7404.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS-FISM-2020-004, contratista:JUAN ANTONIO CAÑEDO VALENZUELA, convocante:MUNICIPIO SAN PEDRO, monto:740492.73, importe_modificado:740459.35}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:5.0}} | {1741812/proyecto_INICIO, 1741812/proyecto_FIN, 1741812/proyecto_PROCESO, 1741812/proyecto_INICIO, 1741812/proyecto_PROCESO, 1741812/proyecto_FIN, 1741812/proyecto_PROCESO, 1741812/proyecto_FIN, 1741812/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200301741886 | Proyecto de inversión | 14809.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14809.2, modificado:14809.2}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN SAN PEDRO LOCALIDAD PROGRESO ASENTAMIENTO PROGRESO - 35046 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 33 | San Pedro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN PEDRO | 35046 | S | 180 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:59, direccion:EJIDO PROGRESO, 38956 PROGRESO, SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , SE UBICA AL SUR PONIENTE DE LA CABECERA MUNICIPAL TOMAR LA CARRETERA AL EJIDO TACUBAYA RECORRER 11.50 KM EN EL ENTRONQUE VIRAR A MANO DERECHA Y RECOR, lon:-103.11063653, lat:25.71586409}} | 2020-05-01 | 2020-06-30 | 14809.2 | 14809.2 | 14809.2 | 14809.2 | 14809.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS-FISM-2020-004, contratista:JUAN ANTONIO CAÑEDO VALENZUELA, convocante:MUNICIPIO SAN PEDRO, monto:740492.73, importe_modificado:740459.35}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:10.0}} | {1741886/proyecto_INICIO, 1741886/proyecto_PROCESO, 1741886/proyecto_INICIO, 1741886/proyecto_PROCESO, 1741886/proyecto_FIN, 1741886/proyecto_PROCESO, 1741886/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200301742875 | Proyecto de inversión | 396599.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:396599.67, modificado:432936.14}} | MANTENIMIENTO DE PRIMARIA DOTACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS AGUA, ELECTRICIDAD, DRENAJE EN TORREÓN LOCALIDAD TORREÓN ASENTAMIENTO EL TAJITO - 36383 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 35 | Torreón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLCIAS | 36383 | S | 116 | 112 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:550.0, meta_modificada:550.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CALLE PUERTO RICO 283 COLONIA EL TAJITO, 92726 TORREÓN, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE IRRITILAS Y CALLE AZTECAS, CALZADA HUACHICILES PARA LLEGAR A LA PRIMARIA JUAN ESQUIVEL ESPINOZA SE TOMA EL BLVD CONSTITUCIÓN RUMBO, lon:-103.42881389, lat:25.57149876}} | 2020-06-22 | 2020-09-19 | 432936.14 | 432936.14 | 432936.14 | 432936.14 | 432936.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:008-FISM-TOR/2020, contratista:CONSTRUCTORA LLACU S.A DE C.V, convocante:TESORERIA MUNICIPAL DE TORREON ATRAVES DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS, monto:396499.67, importe_modificado:467314.38}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:550.0}} | {1742875/proyecto_INICIO, 1742875/proyecto_PROCESO, 1742875/proyecto_INICIO, 1742875/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200301745839 | Proyecto de inversión | 471750.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:471750.88, modificado:486190.52}} | CONSTRUCCIÓN DE PRIMARIA BARDAS PERIMETRALES EN TORREÓN LOCALIDAD ALBIA ASENTAMIENTO ALBIA - 46236 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 35 | Torreón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 46236 | S | 111 | 106 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:78.0, meta_modificada:78.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:143, direccion:CALLE 4 DE NOVIEMBRE EJIDO ALBIA, 27420 ALBIA, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE COPUSI Y CALLE EJIDATARIO, CALLE COPUSI PARA LLEGAR A LA PRIMARIA REPÚBLICA DE CHILE SE TOMA LA CARRETERA TORREÓN SAN PEDRO HASTA LLEGAR AL, lon:-103.36101413, lat:25.66690841}} | 2020-06-29 | 2020-09-26 | 486190.52 | 486190.52 | 486190.52 | 486190.52 | 486190.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:017-FISM-TOR/2020, contratista:BROXTON UNION S.A DE C.V., convocante:TESORERIA MUNICIPAL DE TORREON ATRAVES DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS, monto:471750.88, importe_modificado:537435.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:78.0}} | {1745839/proyecto_INICIO, 1745839/proyecto_PROCESO, 1745839/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200301745973 | Proyecto de inversión | 556608.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:556608.84, modificado:556608.84}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN TORREÓN LOCALIDAD TORREÓN ASENTAMIENTO CAMPO NUEVO DE ZARAGOZA - 46559 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 35 | Torreón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 46559 | S | 46 | 44 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:143.0, meta_modificada:143.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CALLE CAMPO GERANIOS COLONIA CAMPO NUEVO DE ZARAGOZA, 91250 TORREÓN, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE AVENIDA CAMPO DE LOS ROSALES Y AVENIDA CAMPO DE LAS VIOLETAS, CALLE CAMPO DE GARDENIAS PARA LLEGAR A LA OBRA SE TOMA LA CAR, lon:-103.3533983, lat:25.51938458}} | 2020-06-01 | 2020-09-28 | 556608.84 | 556608.84 | 556608.84 | 556608.84 | 556608.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:051-FISM-TOR/2020, contratista:CONSTRUCTORA DOBLE L S.A DE C.V., convocante:TESORERIA MUNICIPAL DE TORREON ATRAVES DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS, monto:556608.84, importe_modificado:556608.84}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:143.0}} | {1745973/proyecto_INICIO, 1745973/proyecto_PROCESO, 1745973/proyecto_FIN, 1745973/proyecto_INICIO, 1745973/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200301747645 | Proyecto de inversión | 22707.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:22707.84, modificado:22707.84}} | CONSTRUCCIÓN DE DEPÓSITO O TANQUE DE AGUA POTABLE EN CALLE VENUSTIANO CARRANZA ENTRE CALLE LUCIANO REYES Y PROLONGACION NIÑOS HEROES EN ABASOLO. - 51646 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 1 | Abasolo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 51646 | S | 1 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE VENUSTIANO CARRANZA COLONIA ABASOLO, 25540 ABASOLO, ABASOLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE LUCIANO REYES Y CALLE PROLONGACION NIÑOS HEROES, CALLE APOLONIO M AVILES CALLE VENUSTIANO CARRANZA ENTRE CALLE PROLONGACION NIÑO, lon:-101.42222882, lat:27.18547736}} | 2020-06-26 | 2020-12-28 | 22707.84 | 22707.84 | 22707.84 | 22707.84 | 22707.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMA-FISM-200100031, contratista:FIDEL ADRIAN LOPEZ ESQUIVEL, convocante:MUNICIPIO DE ABASOLO, COAHUILA, monto:1203515.52, importe_modificado:1203515.52}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1747645/proyecto_PROCESO, 1747645/proyecto_INICIO, 1747645/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200301748371 | Proyecto de inversión | 22707.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:22707.84, modificado:22707.84}} | CONSTRUCCIÓN DE DEPÓSITO O TANQUE DE AGUA POTABLE EN CALLE EMILIANO ZAPATA ENTRE MIGUEL HIDALGO Y LIBRAMIENTO ABASOLO EN LOS RODRIGUEZ. - 53372 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 1 | Abasolo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 53372 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:7, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA COLONIA LOS RODRÍGUEZ, 25550 LOS RODRÍGUEZ, ABASOLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE LIBRAMIENTO ABASOLO, CALLE GUERRERO EN CALLE EMILIANO ZAPATA ENTRE MIGUEL HIDALGO Y LIBRAMIENTO A, lon:-101.36415647, lat:27.19895348}} | 2020-06-29 | 2020-12-28 | 22707.84 | 22707.84 | 22707.84 | 22707.84 | 22707.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMA-FISM-200100031, contratista:FIDEL ADRIAN LOPEZ ESQUIVEL, convocante:MUNICIPIO DE ABASOLO, COAHUILA, monto:1203515.52, importe_modificado:1203515.52}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1748371/proyecto_INICIO, 1748371/proyecto_PROCESO, 1748371/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200301748390 | Proyecto de inversión | 22707.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:22707.84, modificado:22707.84}} | CONSTRUCCIÓN DE DEPÓSITO O TANQUE DE AGUA POTABLE EN CALLE HÉROES DEL 47 ENTRE CALLE MONCLOVA E ITURBIDE EN LOS RODRIGUEZ. - 53418 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 1 | Abasolo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 53418 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:7, direccion:CALLE HEROES DEL 47 COLONIA LOS RODRÍGUEZ, 25550 LOS RODRÍGUEZ, ABASOLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE MONCLOVA Y CALLE ITURBIDE, CALLEJON CALLEJON MELCHOR IBARRA CALLE HÉROES DEL 47 ENTRE MONCLOVA E ITURBIDE EN LOS RODRIGUEZ, lon:-101.35718059, lat:27.20165588}} | 2020-06-29 | 2020-12-28 | 22707.84 | 22707.84 | 22707.84 | 22707.84 | 22707.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMA-FISM-200100031, contratista:FIDEL ADRIAN LOPEZ ESQUIVEL, convocante:MUNICIPIO DE ABASOLO, COAHUILA, monto:1203515.52, importe_modificado:1203515.52}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1748390/proyecto_INICIO, 1748390/proyecto_PROCESO, 1748390/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200301748552 | Proyecto de inversión | 1039003.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1039003.73, modificado:876707.24}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADOS EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN TORREÓN LOCALIDAD PASO DEL ÁGUILA ASENTAMIENTO PASO DEL ÁGUILA - 53888 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 35 | Torreón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 53888 | S | 31 | 29 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:314.0, meta_modificada:314.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:179, direccion:EJIDO PASO DEL ÁGUILA, 27416 PASO DEL ÁGUILA, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CARRETERA ANTIGUA A SAN PEDRO Y CALLE , CALLE PARA LLEGAR AL JARDÍN DE NIÑOS LEONA VICARIO SE TOMA LA CARRETERA RUMBO AL NORTE HACIA EL ESTADIO D, lon:-103.36976774, lat:25.62399059}} | 2020-06-29 | 2020-09-26 | 876707.24 | 876707.24 | 876707.24 | 876707.24 | 876707.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:032-FISM-TOR/2020, contratista:CONSTRUCTORA Y MATERIALES DE TORREON S.A DE C.V., convocante:TESORERIA MUNICIPAL DE TORREON ATRAVES DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS, monto:1039003.73, importe_modificado:1039003.73}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:314.0}} | {1748552/proyecto_INICIO, 1748552/proyecto_PROCESO, 1748552/proyecto_INICIO, 1748552/proyecto_PROCESO, 1748552/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200301748643 | Proyecto de inversión | 22707.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:22707.84, modificado:22707.84}} | CONSTRUCCIÓN DE DEPÓSITO O TANQUE DE AGUA POTABLE EN CALLE HIDALGO ENTRE MORELOS Y MADERO LOS RODRIGUEZ - 54103 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 1 | Abasolo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 54103 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:7, direccion:CALLE HIDALGO COLONIA LOS RODRÍGUEZ, 25550 LOS RODRÍGUEZ, ABASOLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE MORELOS, CALLE MADERO EN CALLE HIDALGO ENTRE JOSE MARIA MORELOS T FRANCISCO I. MADERO EN LOS RODRIGUEZ, lon:-101.3608131, lat:27.20120358}} | 2020-06-30 | 2020-12-28 | 22707.84 | 22707.84 | 22707.84 | 22707.84 | 22707.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMA-FISM-200100031, contratista:FIDEL ADRIAN LOPEZ ESQUIVEL, convocante:MUNICIPIO DE ABASOLO, COAHUILA, monto:1203515.52, importe_modificado:1203515.52}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1748643/proyecto_INICIO, 1748643/proyecto_PROCESO, 1748643/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200301749968 | Proyecto de inversión | 1894691.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1894691.08, modificado:1853823.21}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN TORREÓN LOCALIDAD EL PERÚ ASENTAMIENTO EL PERÚ - 58194 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 35 | Torreón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 58194 | S | 28 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2630.0, meta_modificada:2630.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:183, direccion:EJIDO EL PERÚ, 27415 EL PERÚ, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE Y CALLE , CALLE PARA LLEGAR AL EJIDO SE TOMA EL LIBRAMIENTO NORTE MATAMOROS LA PARTIDA HASTA LLEGAR AL EJIDO, lon:-103.34249802, lat:25.6014145}} | 2020-06-08 | 2020-09-05 | 1853823.21 | 1853823.21 | 1853823.21 | 1853823.21 | 1853823.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:068-FISM-TOR/2020, contratista:BROXTON UNION S.A DE C.V., convocante:TESORERIA MUNICIPAL DE TORREON ATRAVES DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS, monto:1755345.69, importe_modificado:1894691.08}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2630.0}} | {1749968/proyecto_INICIO, 1749968/proyecto_PROCESO, 1749968/proyecto_INICIO, 1749968/proyecto_PROCESO, 1749968/proyecto_FIN, 1749968/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200301750722 | Proyecto de inversión | 8723.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8723.94, modificado:8723.94}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN SAN PEDRO LOCALIDAD LA LUZ LA LUZ VIEJA ASENTAMIENTO LA LUZ LA LUZ VIEJA - 60185 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 33 | San Pedro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN PEDRO | 60185 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:13.0, meta_modificada:13.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:183, direccion:EJIDO LA LUZ (LA LUZ VIEJA), 27950 LA LUZ (LA LUZ VIEJA), SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , FRENTE A LA LAS BODEGAS, lon:-102.93872832, lat:25.7456192}} | 2020-07-01 | 2020-07-30 | 8723.94 | 8723.94 | 8723.94 | 8723.94 | 8723.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS-FISM-2020-022, contratista:MILFER CONSTRUCCIONES, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO SAN PEDRO, monto:2745548.9, importe_modificado:2745514.57}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:13.0}} | {1750722/proyecto_INICIO, 1750722/proyecto_PROCESO, 1750722/proyecto_INICIO, 1750722/proyecto_PROCESO, 1750722/proyecto_INICIO, 1750722/proyecto_FIN, 1750722/proyecto_PROCESO, 1750722/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200301762244 | Proyecto de inversión | 725444.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:725444.05, modificado:725444.05}} | CONSTRUCCIÓN DE CANCHAS Y ESPACIOS MULTIDEPORTIVOS PRIMERA ETAPA EN CALLE BENITO JUAREZ ENTRE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ Y SERGIO ENRIQUE TREVIÑO EN CONGREGACIÓN LOS RODRIGUEZ, COAHUILA - 97999 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 1 | Abasolo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 97999 | S | 30 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1500.0, meta_modificada:1500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:7, direccion:CALLE BENITO JUAREZ COLONIA LOS RODRÍGUEZ, 25550 LOS RODRÍGUEZ, ABASOLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ Y CALLE SERGIO ENRIQUE TREVIÑO, CALLE MORELOS EN CALLE BENITO JUAREZ ENTRE JOSEFA ORTIZ DE DOMING, lon:-101.35614203, lat:27.1988008}} | 2020-08-14 | 2020-12-21 | 725444.05 | 725444.05 | 725444.05 | 725444.05 | 725444.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMA-FISM-200100047, contratista:CONSTRUCTORA GARZA FALCÓN S.A de C.V, convocante:MUNICIPIO DE ABASOLO, COAHUILA, monto:1999641.18, importe_modificado:1999641.18}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1500.0}} | {1762244/proyecto_PROCESO, 1762244/proyecto_INICIO, 1762244/proyecto_PROCESO, 1762244/proyecto_INICIO, 1762244/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200301763143 | Proyecto de inversión | 10500 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:10500.0, modificado:10500.0}} | CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN CALLE LERDO DE TEJADA 188 EN SACRAMENTO COAHUILA - 100355 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 29 | Sacramento | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL SACRAMENTO | 100355 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:CALLE LERDO DE TEJADA CIUDAD SACRAMENTO, 27750 SACRAMENTO, SACRAMENTO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE FRANCISCO I MADERO Y CALLE CESAREO CASTRO, CALLE RAMOS ARIZPE ESTA OBRA SE ENCUENTRA AL NORTE DEL MUNICIPIO TOMANDO AVENIDA P, lon:-101.73106082, lat:27.00673912}} | 2020-08-18 | 2020-09-30 | 10500 | 10500 | 10500 | 10500 | 10500 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-MSC-03/2020, contratista:REYGAR S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SACRAMENTO, monto:858813.07, importe_modificado:858813.07}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:20.0}} | {1763143/proyecto_INICIO, 1763143/proyecto_PROCESO, 1763143/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200301768194 | Proyecto de inversión | 366987 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:366987.0, modificado:366987.0}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE ATARJEAS Y 17 DESCARGAS DOMICILIARIAS EN CALLE 40 ENTRE CALLE 9 Y CALLE 11 DE LA COL. 21 DE MARZO. - 113957 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 18 | Monclova | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MONCLOVA | 113957 | S | 15 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:138.0, meta_modificada:138.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:CALLE 40 COLONIA 21 DE MARZO, 25747 MONCLOVA, MONCLOVA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE 9 Y CALLE 11, CALLE 38 ESTA OBRA SE ENCUENTRA EN EL CENTRO DEL MUNICIPIO YENDO POR AV REVOLUCIÓN HACIA EL NORTE VUELTA EN CALLE 9 5 CUADRAS, lon:-101.3888716, lat:26.91060067}} | 2020-08-18 | 2020-11-30 | 366987 | 366987 | 366987 | 366987 | 366987 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:CM-DRE-31-2020, contratista:FERREMATERIALES HC DE MONCLOVA, S.A. DE C.V., convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MONCLOVA, monto:364180.0, importe_modificado:366987.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:138.0}} | {1768194/proyecto_INICIO, 1768194/proyecto_FIN, 1768194/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200301769045 | Proyecto de inversión | 22707.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:22707.84, modificado:22707.84}} | CONSTRUCCIÓN DE DEPÓSITO O TANQUE DE AGUA POTABLE EN CALLE NACIONAL ENTRE FRANCISCO I MADERO Y JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ EN ABASOLO, COAHUILA - 116418 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 1 | Abasolo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ABASOLO | 116418 | S | 3 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE NACIONAL COLONIA ABASOLO, 25540 ABASOLO, ABASOLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE FRANCISCO I MADERO Y CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, CALLE MIGUEL HIDALGO CALLE NACIONAL ENTRE FRANCISCO I MADERO Y JOSEFA ORTIZ DE DOMINGU, lon:-101.42790223, lat:27.18174191}} | 2020-09-01 | 2020-12-28 | 22707.84 | 22707.84 | 22707.84 | 22707.84 | 22707.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMA-FISM-200100050, contratista:FIDEL ADRIAN LOPEZ ESQUIVEL, convocante:MUNICIPIO DE ABASOLO, COAHUILA, monto:1067268.48, importe_modificado:1067268.48}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1769045/proyecto_INICIO, 1769045/proyecto_FIN, 1769045/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200301772059 | Proyecto de inversión | 22707.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:22707.84, modificado:22707.84}} | CONSTRUCCIÓN DE DEPÓSITO O TANQUE DE AGUA POTABLE EN CALLE MORELOS ENTRE HEROES DEL 47 Y CUAUHTEMOC EN CONGREGACIÓN LOS RODRÍGUEZ, COAHUILA - 124849 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 1 | Abasolo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 124849 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:7, direccion:CALLE MORELOS COLONIA LOS RODRÍGUEZ, 25550 LOS RODRÍGUEZ, ABASOLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE HEROES DEL 47 Y CALLE CUAUHTEMOC, CALLE BENITO JUAREZ CALLE MORELOS ENTRE HEROES DEL 47 Y CUAUHTEMOC EN CONGREGACIÓN RODRIGUEZ CO, lon:-101.35922121, lat:27.20007949}} | 2020-09-08 | 2020-12-28 | 22707.84 | 22707.84 | 22707.84 | 22707.84 | 22707.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMA-FISM-200100050, contratista:FIDEL ADRIAN LOPEZ ESQUIVEL, convocante:MUNICIPIO DE ABASOLO, COAHUILA, monto:1067268.48, importe_modificado:1067268.48}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1772059/proyecto_INICIO, 1772059/proyecto_FIN, 1772059/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200301775338 | Proyecto de inversión | 222347.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:222347.77, modificado:222347.77}} | CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN SEC TECNICA NUMERO61 GUADALUPE VICTORIA EN SACRAMENTO COAHUILA - 133277 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 29 | Sacramento | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL SACRAMENTO | 133277 | S | 69 | 65 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:73.0, meta_modificada:73.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:CALLE CESAREO CASTRO COLONIA SACRAMENTO, 27750 SACRAMENTO, SACRAMENTO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE IGNACIO ALLENDE, CALLE LERDO DE TEJADA ESTA OBRA SE ENCUENTRA AL NORTE DEL MUNICIPIO DE LA PRECIDENCIA, lon:-101.72774471, lat:27.00970637}} | 2020-09-01 | 2020-12-15 | 222347.77 | 222347.77 | 222347.77 | 222347.77 | 222347.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-MSC-05/2020, contratista:REYGAR S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SACRAMENTO, monto:222347.77, importe_modificado:222347.77}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:73.0}} | {1775338/proyecto_INICIO, 1775338/proyecto_FIN, 1775338/proyecto_INICIO, 1775338/proyecto_FIN, 1775338/proyecto_PROCESO, 1775338/proyecto_FIN, 1775338/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200301782645 | Proyecto de inversión | 655500 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:655500.0, modificado:630789.69}} | REHABILITACIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EJIDO ABREVADERO - 141352 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 24 | Parras | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PARRAS DE LA FUENTE COAHUILA | 141352 | S | 35 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:3, direccion:CALLE DOMICILIO CONOCIDO EJIDO ABREVADERO, 27994 ABREVADERO, PARRAS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE DOMICILIO CONOCIDO Y CALLE DOMICILIO CONOCIDO, CALLE DOMICILIO CONOCIDO ESTA OBRA SE ENCUENTRA AL SUR ORIENTE DEL MUNICIPIO TOM, lon:-102.06418736, lat:25.40650288}} | 2020-09-19 | 2020-12-15 | 630789.69 | 630789.69 | 630789.69 | 630789.69 | 630789.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MP-ICMTP2020-FISM009-141352, contratista:SUBORI, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PARRAS, monto:657223.11, importe_modificado:630789.69}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1782645/proyecto_PROCESO, 1782645/proyecto_INICIO, 1782645/proyecto_PROCESO, 1782645/proyecto_INICIO, 1782645/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200301792228 | Proyecto de inversión | 5219051.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5219051.46, modificado:5219051.45}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIAS Y REFLECTORES DE TECNOLOGÍA LED, PARA VIALIDADES PRINCIPALES DE LA CIUDAD | 5 | Coahuila de Zaragoza | 25 | Piedras Negras | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE PIEDRAS NEGRAS | MPN016-VAM-2020 | N | 0 | 0 | 160000 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:714.0, meta_modificada:714.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:Piedras Negras, Coah., México, lon:-100.5408622, lat:28.6916182}} | 2020-04-27 | 2020-06-27 | 5219051.45 | 5219051.45 | 5219051.45 | 5219051.45 | 5219051.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPN016-VAM-2020, contratista:CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA CAPELLANÍA, S. A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PIEDRAS NEGTRAS, monto:5219051.46, importe_modificado:5219051.46}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:714.0}} | {1792228/proyecto_INICIO, 1792228/proyecto_PROCESO, 1792228/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200301792365 | Proyecto de inversión | 3581573.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3581573.94, modificado:3581573.94}} | PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA EN ÁREAS LATERALES EN BLVD. MENDOZA BERRUETO, EN EL TRAMO DESDE AV. INDUISTRIAL A LIB. MANUEL PÉREZ TREVIÑO | 5 | Coahuila de Zaragoza | 25 | Piedras Negras | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE PIEDRAS NEGRAS | MPN027-VAM-2020 | N | 0 | 0 | 150000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:12935.2, meta_modificada:12935.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:Piedras Negras, Coah., México, lon:-100.5408622, lat:28.6916182}} | 2020-06-22 | 2020-07-20 | 3581573.94 | 3581573.94 | 3581573.94 | 3581573.94 | 3581573.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPN027-VAM-2020, contratista:CONCRETOS ACUÑA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PIEDRAS NEGRAS, monto:3762201.46, importe_modificado:3762201.46}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:12935.2}} | {1792365/proyecto_PROCESO, 1792365/proyecto_INICIO, 1792365/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200301792444 | Proyecto de inversión | 884415.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:884415.78, modificado:1088211.78}} | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BRAZOS EN ARBOTANTES DE ALUMBRADO PÚBLICO PARA DIVERSAS COLONIAS DE LA CIUDAD | 5 | Coahuila de Zaragoza | 25 | Piedras Negras | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE PIEDRAS NEGRAS | MPN036-VAM-2020 | N | 0 | 0 | 160000 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:776.0, meta_modificada:776.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:Piedras Negras, Coah., México, lon:-100.5408622, lat:28.6916182}} | 2020-08-06 | 2020-09-20 | 1088211.78 | 1088211.78 | 1088211.78 | 1088211.78 | 1088211.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPN036-VAM-2020, contratista:ROMEO GONZÁLEZ SALINAS, convocante:MUNICIPIO DE PIEDRAS NEGRAS, monto:884415.78, importe_modificado:884815.78}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:776.0}} | {1792444/proyecto_INICIO, 1792444/proyecto_PROCESO, 1792444/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200301792482 | Proyecto de inversión | 3920927.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3920927.02, modificado:3920921.1}} | REHAB. DE CARPETA ASFALTICA DE CALLER HERSCHEL, PTOLOMEO, NEWTON, GALILEO, KEPLER MILETO, FIDEL VILLARREAL Y PASEO DE LA MÚSICA, EN LA COL. TECNOLÓGICO DESDE BLVD. FIDEL VILLARREAL HASTA CALLE PASEO DE LA CIENCIA Y PASEO DE LA MÚSICA DESDE C- BEETHOVEN HASTA LIB. MANUEL PÉREZ TREVIÑO | 5 | Coahuila de Zaragoza | 25 | Piedras Negras | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE PIEDRAS NEGRAS | MPN039-VAM-2020 | N | 0 | 0 | 15800 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:12747.87, meta_modificada:12747.87}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:Piedras Negras, Coah., México, lon:-100.5408622, lat:28.6916182}} | 2020-08-27 | 2020-10-24 | 3920921.1 | 3920921.1 | 3920921.1 | 3920921.1 | 3920921.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPN039-VAM-2020, contratista:CONBE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PIEDRAS NEGRAS, monto:3920927.02, importe_modificado:3920927.02}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:12747.87}} | {1792482/proyecto_FIN, 1792482/proyecto_PROCESO, 1792482/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200301793638 | Proyecto de inversión | 2237657 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2237657.0, modificado:2089264.57}} | CECyTEC AGUJITA.- CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 28 | Sabinas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 202800037 | N | 0 | 0 | 429 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:0, direccion:CARRET. 57 KM. 120, BARRIO ALTO.,,SABINAS, lon:-101.23388889, lat:27.87472222}} | 2020-09-09 | 2020-11-17 | 2089264.57 | 2089264.57 | 2089264.57 | 2089264.57 | 2089264.57 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200301793670 | Proyecto de inversión | 1090425 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1090425.0, modificado:1090425.0}} | MANTENIMIENTO Y REMODELACION DEL EDIFICIO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL ETAPA II | 5 | Coahuila de Zaragoza | 9 | Francisco I. Madero | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FCO. I. MADERO | 001 | N | 0 | 0 | 80000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1500.0, meta_modificada:1500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:Plutarco Elías Calles SN-S DIF, Nuevo Linares del Sur, Nuevo Linares, 27907 Francisco I. Madero, Coah., México, lon:-103.27712774, lat:25.76803026}} | 2020-03-04 | 2020-10-15 | 1090425 | 1090425 | 1090425 | 1090425 | 1090425 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FIM-FORTAMUN-01/20, contratista:EMPRESA CONSTRUCTIRA GAYAT, S A. DE C.V., convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FCO I. MADERO, COAH., monto:1090425.0, importe_modificado:1090425.14}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1500.0}} | {1793670/proyecto_INICIO, 1793670/proyecto_PROCESO, 1793670/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200401794637 | Proyecto de inversión | 2719385.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2719385.63, modificado:2718396.75}} | RECARPETEO DE CARPETA EN EL LIBRAMIENTO VENUSTIANO CARRANZA ENTRE BLVD. DR. MARQUEZ A CARRETERA 2 PIEDRAS NEGRAS-NUEVO LAREDO | 5 | Coahuila de Zaragoza | 25 | Piedras Negras | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DESARROLLO URBANO Y MOVLIDAD | 202500019 | N | 0 | 0 | 152805 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:777.53, meta_modificada:777.53}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:Lib. Venustiano Carranza, Periodistas, Piedras Negras, Coah., México, lon:-100.5355763, lat:28.6716146}} | 2020-01-20 | 2020-12-30 | 2718396.75 | 2718396.75 | 2718396.75 | 2718396.75 | 2718396.75 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:777.53}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200401795331 | Proyecto de inversión | 529935.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:529935.36, modificado:523146.99}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFALTICO EN CALLE COMPUERTAS ENTRE CALLE NACIONAL Y CALLE PROLONGACIÓN ZARAGOZA EN ABASOLO, COAHUILA | 5 | Coahuila de Zaragoza | 1 | Abasolo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Presidencia Municipal de Abasolo, Coahuila. |  | N | 0 | 0 | 200 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1350.0, meta_modificada:1350.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Nacional, Abasolo, Coah., México, lon:-101.43322706, lat:27.18566003}, geo2: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Prolongacion Ignacio Zaragoza, Abasolo, Coah., México, lon:-101.43222928, lat:27.18656667}} | 2020-06-29 | 2020-09-28 | 523146.99 | 523146.99 | 523146.99 | 523146.99 | 523146.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMA-FH-200100034, contratista:CONSTRUCTORA GARZA FALCÓN S.A de C.V, convocante:MUNICIPIO DE ABASOLO, COAHUILA, monto:529935.36, importe_modificado:529935.36}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1350.0}} | {1795331/proyecto_INICIO, 1795331/proyecto_FIN, 1795331/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200401795720 | Proyecto de inversión | 199165.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:199165.34, modificado:191846.55}} | CONSTRUCCIÓN DE REBOMBEO PARA AGUA POTABLE EN PARRAS LOCALIDAD PARRAS DE LA FUENTE ASENTAMIENTO PARRAS DE LA FUENTE CENTRO - 29377 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSION Y DESARROLLO SOCIAL | 29377 | S | 300 | 300 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:150.0, meta_modificada:150.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:CALLE COLON INTERIOR SN COLONIA PARRAS DE LA FUENTE CENTRO, 27980 PARRAS DE LA FUENTE, PARRAS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE OSCAR FLORES TAPIA, CALLE 5 DE MAYO, lon:-102.1788422, lat:25.44462803}} | 2020-08-17 | 2020-11-17 | 191846.55 | 191846.55 | 191846.55 | 191846.55 | 191846.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-060-20, contratista:OBRA, SUPERVISION Y PROYECTOS ALBE, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:192019.17, importe_modificado:192019.17}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:150.0}} | {1795720/proyecto_INICIO, 1795720/proyecto_PROCESO, 1795720/proyecto_FIN, 1795720/proyecto_PROCESO, 1795720/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200401795825 | Proyecto de inversión | 398511.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:398511.88, modificado:388334.73}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN SAN BUENAVENTURA LOCALIDAD NOGALES SAN BUENAVENTURA - 48502 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSION Y DESARROLLO SOCIAL | 48502 | S | 50 | 55 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:380.0, meta_modificada:380.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:CALLE PLUTARCO ELIAS CALLES INTERIOR SN COLONIA NOGELES, 25507 SAN BUENAVENTURA, SAN BUENAVENTURA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE BENJAMIN GARZA Y CALLE ACEQUIA NOGALES,, lon:-101.560141, lat:27.05993541}} | 2020-08-17 | 2020-09-17 | 388334.73 | 388334.73 | 388334.73 | 388334.73 | 388334.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-013-20, contratista:CONSTRUCTORA Y PROMOTORA PALI, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:389838.4, importe_modificado:389838.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:380.0}} | {1795825/proyecto_INICIO, 1795825/proyecto_PROCESO, 1795825/proyecto_FIN, 1795825/proyecto_PROCESO, 1795825/proyecto_FIN, 1795825/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200401795901 | Proyecto de inversión | 60640 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:60640.0, modificado:59402.58}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN MATAMOROS LOCALIDAD MATAMOROS ASENTAMIENTO MARAVILLAS - 60624 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSION Y DESARROLLO SOCIAL | 60624 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:AVENIDA MEJIA 405 INTERIOR SN COLONIA MARAVILLAS, 27456 MATAMOROS, MATAMOROS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE AVENIDA MARIANO MATAMOROS Y CALLE GONZALEZ, CALLE OCAMPO, lon:-103.22348238, lat:25.53307521}} | 2020-09-17 | 2020-11-17 | 59402.58 | 59402.58 | 59402.58 | 59402.58 | 59402.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-043-20, contratista:INGENIERIA INTEGRAL DE MANTENIMIENTO Y SUMINISTROS DE LA INDUSTRIA SA DE CV, convocante:Gobierno del estado de Coahuila de Zaragoza, monto:1782077.56, importe_modificado:1782077.56}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1795901/proyecto_INICIO, 1795901/proyecto_PROCESO, 1795901/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200401795902 | Proyecto de inversión | 121280 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:121280.0, modificado:118805.17}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN MATAMOROS LOCALIDAD MATAMOROS ASENTAMIENTO EJIDAL - 60659 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSION Y DESARROLLO SOCIAL | 60659 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE CUAHUTEMOC 426 INTERIOR SN COLONIA EJIDAL, 27446 MATAMOROS, MATAMOROS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE VENUSTIANO CARRANZA, CALLE MARINO ORTIZ, lon:-103.23553522, lat:25.531833}} | 2020-09-17 | 2020-11-17 | 118805.17 | 118805.17 | 118805.17 | 118805.17 | 118805.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-043-20, contratista:INGENIERIA INTEGRAL DE MANTENIMIENTO Y SUMINISTROS DE LA INDUSTRIA SA DE CV, convocante:Gobierno del estado de Coahuila de Zaragoza, monto:1782077.56, importe_modificado:1782077.56}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.0}} | {1795902/proyecto_PROCESO, 1795902/proyecto_FIN, 1795902/proyecto_PROCESO, 1795902/proyecto_INICIO, 1795902/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200401798470 | Proyecto de inversión | 90000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:90000.0, modificado:77187.15}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN TORREÓN LOCALIDAD TORREÓN ASENTAMIENTO SAN AGUSTÍN - 173856 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSION Y DESARROLLO SOCIAL | 173856 | S | 30 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:450.0, meta_modificada:450.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CALLE FERNANDO CALDERON 223 INTERIOR SN COLONIA SAN AGUSTÍN, 27013 TORREÓN, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO Y CALLE ROSARIO CASTELLANOS, CALLE CIRCUITO VILLAS SAN AGUSTIN, lon:-103.36888085, lat:25.58160191}} | 2020-11-02 | 2020-12-31 | 77187.15 | 77187.15 | 77187.15 | 77187.15 | 77187.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-084-20, contratista:IUNGO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:376057.23, importe_modificado:376057.23}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:450.0}} | {1798470/proyecto_INICIO, 1798470/proyecto_FIN, 1798470/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200401805703 | Proyecto de inversión | 256000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:256000.0, modificado:222750.97}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN SALTILLO LOCALIDAD CUAUTLA ASENTAMIENTO CUAUTLA - 3514 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | R AYUNTAMIENTO DE SALTILLO | 3514 | S | 16 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:128.0, meta_modificada:111.77}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:187, direccion:EJIDO CUAUTLA, 61760 CUAUTLA, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , LAS VIVIENDAS SE ENCUENTRAN UBICADAS DE LA SIGUIENTE MANERA. TOMANDO COMO REFERENCIA EL TANQUE ELEVADO DEL EJIDO A 86 MTS AL SURESTE A 220 MTS AL SUR, A, lon:-101.3507621, lat:25.45413921}} | 2020-07-01 | 2020-08-31 | 222750.97 | 222750.97 | 222750.97 | 222750.97 | 222750.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS-OP-FISM-058/20, contratista:BETSABE RIVERA RIVERA, convocante:DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA, monto:254944.8, importe_modificado:222750.97}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:111.77}} | {1805703/proyecto_INICIO, 1805703/proyecto_FIN, 1805703/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200401805855 | Acción | 915421.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:915421.74, modificado:685450.23}} | 523 ADQUISICION DE MATERIAL Y EQUIPO FOTOGRAFICO PARA LA VERIFICACION Y SEGUIMIENTO DE LAS OBRAS. - 7063 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 17 | Matamoros |  | Otros Proyectos | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS | 7063 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-103.230384, lat:25.528136}} | 2020-06-01 | 2020-11-27 | 685450.23 | 685450.23 | 685450.23 | 685450.23 | 685450.23 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:078-INFRA/2020, contratista:CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA CASA S.A. DE C.V., convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MATAMOROS COAHUILA, monto:985009.89, importe_modificado:985009.89}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1805855/proyecto_PROCESO, 1805855/proyecto_INICIO, 1805855/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200401805867 | Proyecto de inversión | 299986.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:299986.44, modificado:299986.45}} | CONSTRUCCIÓN DE RED ELECTRICA EN CALLE LAURA RIOJAS Y LUIS DONALDO COLOSIO, EN COLONIA LUIS DOLANDO COLOSIO, EN MUZQUIZ. - 7367 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 20 | Múzquiz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL CIUDAD MELCHOR MUZQUIZ | 7367 | S | 17 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:148.0, meta_modificada:148.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE LAURA DIANA RIOJAS COLONIA LUIS DONALDO COLOSIO, 80704 CIUDAD MELCHOR MÚZQUIZ, MÚZQUIZ COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE LUIS DONALDO COLOSIO Y CALLE CONSTITUCION, CALLE FIDEL VELAZQUEZ ESTA OBRA SE ENCUENTRA AL ORIENTE DE, lon:-101.49024771, lat:27.87924521}} | 2020-05-20 | 2020-08-31 | 299986.45 | 299986.45 | 299986.45 | 299986.45 | 299986.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC-IN-0008-20, contratista:OSCAR JAVIER FLORES TREVIÑO, convocante:MUNICIPIO DE MUZQUIZ COAHUILA, monto:299986.44, importe_modificado:299986.44}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:148.0}} | {1805867/proyecto_FIN, 1805867/proyecto_PROCESO, 1805867/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200401810239 | Proyecto de inversión | 1874636.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1874636.12, modificado:1874381.5}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN TORREÓN LOCALIDAD TORREÓN ASENTAMIENTO RINCÓN DEL BOSQUE - 89839 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 35 | Torreón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLCIAS | 89839 | S | 39 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2500.0, meta_modificada:2500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CALLE TERCERA COLONIA RINCÓN DEL BOSQUE, 27277 TORREÓN, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE GRANADOS Y CALZADA VALLE DEL ORIENTE, AVENIDA CUARTA PARA LLEGAR A LA OBRA SE TOMA EL BOULEVARD TORREÓN MATAMOROS Y AL LLEGAR A LA, lon:-103.36151923, lat:25.52167067}} | 2020-07-27 | 2020-11-23 | 1874381.5 | 1874381.5 | 1874381.5 | 1874381.5 | 1874381.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:098-FISM-TOR/2020, contratista:KONSTRUTODO DE MEXICO, convocante:TESORERIA MUNCIPAL DE TORREON ATRAVES DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS, monto:1874636.12, importe_modificado:1874636.12}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2500.0}} | {1810239/proyecto_FIN, 1810239/proyecto_INICIO, 1810239/proyecto_FIN, 1810239/proyecto_PROCESO, 1810239/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200401812595 | Proyecto de inversión | 991997.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:991997.14, modificado:991997.14}} | EQUIPAMIENTO DE CÁRCAMO EN TORREÓN LOCALIDAD TORREÓN - 118801 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 35 | Torreón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 118801 | S | 77 | 74 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CALZADA INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL EJIDO LOS LAURELES, 27053 TORREÓN, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y CIRCUITO DE LOS ÁRBOLES, PARA LLEGAR AL EJIDO SE TOMA EL PERIFÉRICO DE TORREÓN A GÓMEZ PALACIO HATSA LLEGAR AL E, lon:-103.37667175, lat:25.56826973}} | 2020-09-14 | 2020-12-12 | 991997.14 | 991997.14 | 991997.14 | 991997.14 | 991997.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:040-FISM-TOR/2020, contratista:ARCO SIBA S.A DE C.V., convocante:TESORERIA MUNCIPAL DE TORREON ATRAVES DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS, monto:991997.14, importe_modificado:991997.14}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1812595/proyecto_INICIO, 1812595/proyecto_PROCESO, 1812595/proyecto_INICIO, 1812595/proyecto_PROCESO, 1812595/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200401818188 | Acción | 82940 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:82940.0, modificado:82940.0}} | 33903 SERVICIOS INTEGRALES - 145884 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 24 | Parras |  | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE PARRAS | 145884 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-102.184169, lat:25.437381}} | 2020-10-01 | 2020-12-30 | 82940 | 82940 | 82940 | 82940 | 82940 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:LAASCS-AD-145884-FAISM2020, contratista:SUBORI, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PARRAS, monto:82940.0, importe_modificado:82940.0}} | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:1.0}} | {1818188/proyecto_INICIO, 1818188/proyecto_PROCESO, 1818188/proyecto_INICIO, 1818188/proyecto_FIN, 1818188/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200401819392 | Proyecto de inversión | 3415336.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3415336.5, modificado:3415336.5}} | CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS DEPORTIVOS Y DE ENTRETENIMIENTO EN UNIDAD DEPORTIVA EN EL MUNICIPIO DE ABASOLO, COAHUILA - 147382 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 1 | Abasolo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ABASOLO | 147382 | S | 80 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE CUAUHTEMOC CIUDAD LA GRANJA, 25540 ABASOLO, ABASOLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE NIÑOS HEROES Y CALLE CALLE ALAMOS, CALLE PROLONGACION NIÑOS HEROES CALLE CUAUHTEMOC ENTRE NIÑOS HEROES Y CALLE ALAMOS EN EL MUNICIPIO DE, lon:-101.42164946, lat:27.18375567}} | 2020-09-28 | 2020-12-30 | 3415336.5 | 3415336.5 | 3415336.5 | 3415336.5 | 3415336.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMA-FISM-200100054, contratista:CUAUHTEMOC SARIÑANA TORRES, convocante:MUNICIPIO DE ABASOLO, COAHUILA, monto:3415336.5, importe_modificado:3415336.5}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1819392/proyecto_INICIO, 1819392/proyecto_PROCESO, 1819392/proyecto_FIN, 1819392/proyecto_PROCESO, 1819392/proyecto_FIN, 1819392/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200401821752 | Proyecto de inversión | 11000.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:APORTACION BENEFICIARIO, monto:5500.42, modificado:5500.42}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5500.42, modificado:5500.42}} | CONSTRUCCION DE LOSA EN CALLE VICENTE GUERRERO ENTRE ANAHUAC Y ORIENTAL S/N EJIDO PRIMERO DE MAYO - 151940 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 8 | Escobedo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ESCOBEDO | 151940 | S | 3 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:9, direccion:CALLE CALLE VICENTE GUERRERO INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO EJIDO PRIMERO DE MAYO, 25490 PRIMERO DE MAYO, ESCOBEDO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE CALLE ANAHUAC Y CALLE CALLE ORIENTAL, CALLE NICOLAS BRAVO LA OBRA SE ENCUENTRA AL , lon:-101.22187526, lat:27.23834658}} | 2020-10-01 | 2020-12-15 | 11000.84 | 11000.84 | 11000.84 | 11000.84 | 11000.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MEC-INFRA-01-2020, contratista:ARNOLDO TORRES CASTRO, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ESCOBEDO, monto:324525.0, importe_modificado:324525.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:12.0}} | {1821752/proyecto_INICIO, 1821752/proyecto_FIN, 1821752/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200401821817 | Proyecto de inversión | 11000.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:APORTACION BENEFICIARIO, monto:5500.42, modificado:5500.42}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5500.42, modificado:5500.42}} | CONSTRUCCION DE LOSA EN CALLE FLORENCIO SANTANA ENTRE CALLE OBREGON Y CALLE BENITO JUAREZ S/N EJIDO PRIMERO DE MAYO - 152063 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 8 | Escobedo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ESCOBEDO | 152063 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:9, direccion:CALLE CALLE FLORENCIO SANTANA EJIDO PRIMERO DE MAYO, 25490 PRIMERO DE MAYO, ESCOBEDO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE CALLE OBREGON Y CALLE CALLE BENITO JUAREZ, CALLE CALLE MIGUEL HIDALGO LA OBRA SE ENCUENTRA AL NORTE DEL EJIDO, lon:-101.2260595, lat:27.24088396}} | 2020-10-01 | 2020-12-15 | 11000.84 | 11000.84 | 11000.84 | 11000.84 | 11000.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MEC-INFRA-01-2020, contratista:ARNOLDO TORRES CASTRO, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ESCOBEDO, monto:324525.0, importe_modificado:324525.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:12.0}} | {1821817/proyecto_INICIO, 1821817/proyecto_FIN, 1821817/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200401821819 | Proyecto de inversión | 11000.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:APORTACION BENEFICIARIO, monto:5500.42, modificado:5500.42}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5500.42, modificado:5500.42}} | CONSTRUCCION DE LOSA EN CARRETERA 57 S/N LOC. ESTACION HERMANAS - 152067 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 8 | Escobedo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ESCOBEDO | 152067 | S | 3 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:4, direccion:EJIDO ESTACIÓN HERMANAS, 25479 ESTACIÓN HERMANAS, ESCOBEDO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CARRETERA 57 DEL EJIDO ESTACION HERMANAS, lon:-101.2256351, lat:27.22216982}} | 2020-10-01 | 2020-12-15 | 11000.84 | 11000.84 | 11000.84 | 11000.84 | 11000.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MEC-INFRA-01-2020, contratista:ARNOLDO TORRES CASTRO, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ESCOBEDO, monto:324525.0, importe_modificado:324525.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:12.0}} | {1821819/proyecto_FIN, 1821819/proyecto_INICIO, 1821819/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200401821828 | Proyecto de inversión | 11000.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:APORTACION BENEFICIARIO, monto:5500.42, modificado:5500.42}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5500.42, modificado:5500.42}} | CONSTRUCCION DE LOSA EN CALLE IGNACIO ZARAGOZA ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y JAVIER MINA S/N EJIDO PRIMERO DE MAYO - 152077 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 8 | Escobedo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ESCOBEDO | 152077 | S | 4 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:9, direccion:CALLE CALLE IGNACIO ZARAGOZA EJIDO PRIMERO DE MAYO, 25490 PRIMERO DE MAYO, ESCOBEDO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE CALLE JAVIER MINA, CALLE CALLE VENUSTIANO CARRANZA LA OBRA SE ENCUENTRA AL CENTR, lon:-101.22384936, lat:27.23626227}} | 2020-10-01 | 2020-12-15 | 11000.84 | 11000.84 | 11000.84 | 11000.84 | 11000.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MEC-INFRA-01-2020, contratista:ARNOLDO TORRES CASTRO, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ESCOBEDO, monto:324525.0, importe_modificado:324525.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:12.0}} | {1821828/proyecto_INICIO, 1821828/proyecto_FIN, 1821828/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200401821835 | Proyecto de inversión | 11000.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:APORTACION BENEFICIARIO, monto:5500.42, modificado:5500.42}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5500.42, modificado:5500.42}} | CONSTRUCCION DE LOSA EN CALLE GENERAL CEPEDA 18 COL. ZONA CENTRO CP.25470 ESCOBEDO CABECERA MUNICIPAL - 152086 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 8 | Escobedo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ESCOBEDO | 152086 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CALLE CALLE GENERAL CEPEDA 18 INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO CIUDAD ESCOBEDO, 25470 ESCOBEDO, ESCOBEDO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE CALLA MARIANO MATAMOROS Y CALLE CALLE COLEGIO HEROICO MILITAR, LA OBRA SE ENCUENTRA AL CENT, lon:-101.4093576, lat:27.23715346}} | 2020-10-01 | 2020-12-15 | 11000.84 | 11000.84 | 11000.84 | 11000.84 | 11000.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MEC-INFRA-01-2020, contratista:ARNOLDO TORRES CASTRO, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ESCOBEDO, monto:324525.0, importe_modificado:324525.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:12.0}} | {1821835/proyecto_PROCESO, 1821835/proyecto_INICIO, 1821835/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200401821858 | Proyecto de inversión | 11000.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:APORTACION BENEFICIARIO, monto:5500.42, modificado:5500.42}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5500.42, modificado:5500.42}} | CONSTRUCCION DE LOSA EN CALLE ZARAGOZA S/N EJIDO OBAYOS CP.25480 - 152114 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 8 | Escobedo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ESCOBEDO | 152114 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:8, direccion:CALLE CALLE ZARAGOZA EJIDO OBAYOS, 25480 OBAYOS, ESCOBEDO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE CALLE FRANCISCO VILLA Y CALLE CALLE ALLENDE, LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL EJIDO OBAYOS, lon:-101.36710904, lat:27.43670668}} | 2020-10-01 | 2020-12-15 | 11000.84 | 11000.84 | 11000.84 | 11000.84 | 11000.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MEC-INFRA-01-2020, contratista:ARNOLDO TORRES CASTRO, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ESCOBEDO, monto:324525.0, importe_modificado:324525.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:12.0}} | {1821858/proyecto_PROCESO, 1821858/proyecto_INICIO, 1821858/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200401823717 | Proyecto de inversión | 5084 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:APORTACION BENEFICIARIO, monto:2542.0, modificado:2542.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2542.0, modificado:2542.0}} | CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN CALLE FLORENCIO SANTANA S/N EJIDO PRIMERO DE MAYO CP.25490 - 156805 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 8 | Escobedo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ESCOBEDO | 156805 | S | 3 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:9, direccion:CALLE CALLE FLORENCIO SANTANA EJIDO PRIMERO DE MAYO, 25490 PRIMERO DE MAYO, ESCOBEDO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL EJIDO PRIMERO DE MAYO, lon:-101.22589857, lat:27.2424674}} | 2020-10-01 | 2020-12-15 | 5084 | 5084 | 5084 | 5084 | 5084 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MEC-INFRA-02-2020, contratista:ARNOLDO TORRES CASTRO, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ESCOBEDO, monto:71176.0, importe_modificado:71176.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:12.0}} | {1823717/proyecto_INICIO, 1823717/proyecto_FIN, 1823717/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200401823813 | Proyecto de inversión | 5084 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:APORTACION BENEFICIARIO, monto:2542.0, modificado:2542.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2542.0, modificado:2542.0}} | CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN CALLE ALLENDE S/N EJIDO OBAYOS CP.25480 - 157218 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 8 | Escobedo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ESCOBEDO | 157218 | S | 4 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:8, direccion:CALLE CALLE ALLENDE EJIDO OBAYOS, 25480 OBAYOS, ESCOBEDO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE CALLE ZARAGOZA Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL EJIDO OABYOS, lon:-101.3672807, lat:27.43609727}} | 2020-10-01 | 2020-12-15 | 5084 | 5084 | 5084 | 5084 | 5084 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MEC-INFRA-02-2020, contratista:ARNOLDO TORRES CASTRO, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ESCOBEDO, monto:71176.0, importe_modificado:71176.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:12.0}} | {1823813/proyecto_PROCESO, 1823813/proyecto_INICIO, 1823813/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200401825783 | Proyecto de inversión | 889779.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:889779.17, modificado:889779.17}} | CONSTRUCCIÓN DE PRIMARIA BARDAS PERIMETRALES EN VIESCA LOCALIDAD IGNACIO ZARAGOZA ASENTAMIENTO IGNACIO ZARAGOZA - 162501 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 36 | Viesca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | PRESIDENCIA DE VIESCA COAHUILA | 162501 | S | 27 | 29 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:200.0, meta_modificada:200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:19, direccion:CALLE DOMICILIO CONOCIDO EJIDO IGNACIO ZARAGOZA, 27489 IGNACIO ZARAGOZA, VIESCA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE DOMICILIO CONOCIDO Y CALLE DOMICILIO CONOCIDO, CALLE DOMICILIO CONOCIDO ESTE PROYECTO SE ENCUENTRA AL PONIENTE DEL, lon:-103.14209187, lat:25.36101909}} | 2020-10-15 | 2020-12-31 | 889779.17 | 889779.17 | 889779.17 | 889779.17 | 889779.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:013-INFRA/2020, contratista:SELENE ELENA CASTRO VALDEZ, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE VIESCA, monto:975931.06, importe_modificado:975931.06}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:200.0}} | {1825783/proyecto_INICIO, 1825783/proyecto_PROCESO, 1825783/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200401827676 | Proyecto de inversión | 21500 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21500.0, modificado:21500.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TANQUES SÉPTICOS CONECTADO A FOSA SÉPTICA EN CALLE MONCLOVA ENTRE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ Y CARRETERA HERMANAS EN CONGREGACIÓN RODRIGUEZ, COAHUILA - 167068 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 1 | Abasolo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 167068 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:7, direccion:CALLE MONCLOVA COLONIA LOS RODRÍGUEZ, 25550 LOS RODRÍGUEZ, ABASOLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ Y CALLE CARRETERA HERMANAS, CALLE FRANCISCO MURGUIA EN CALLE MONCLOVA ENTRE JOSEFA ORTIZ DE DOMONGUEZ, lon:-101.35156082, lat:27.20015583}} | 2020-10-22 | 2020-12-31 | 21500 | 21500 | 21500 | 21500 | 21500 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMA-FISM-200100060, contratista:SERGIO MARIO GAYTÁN RAMÍREZ, convocante:MUNICIPIO DE ABASOLO, COAHUILA, monto:860000.0, importe_modificado:860000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1827676/proyecto_FIN, 1827676/proyecto_INICIO, 1827676/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200401827832 | Proyecto de inversión | 21500 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21500.0, modificado:21500.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TANQUES SÉPTICOS CONECTADO A FOSA SÉPTICA EN CALLE PRIVADA NOGALES ENTRE ALAMOS Y COLONIA LA GRANJA EN ABASOLO, COAHUILA - 167559 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 1 | Abasolo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ABASOLO | 167559 | S | 1 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE PRIVADA NOGALES COLONIA LA GRANJA, 25540 ABASOLO, ABASOLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE ALAMOS Y CALLE COLONIA LA GRANJA, CALLE CUAUHTEMOC CALLE PRIVADA NOGALES ENTRE ALAMOS Y COLONIA LA GRANJA EN ABASOLO COAHUILA, lon:-101.42023111, lat:27.18492955}} | 2020-10-22 | 2020-12-31 | 21500 | 21500 | 21500 | 21500 | 21500 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMA-FISM-200100060, contratista:SERGIO MARIO GAYTÁN RAMÍREZ, convocante:MUNICIPIO DE ABASOLO, COAHUILA, monto:860000.0, importe_modificado:860000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1827832/proyecto_PROCESO, 1827832/proyecto_INICIO, 1827832/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200401828097 | Proyecto de inversión | 21500 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21500.0, modificado:21500.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TANQUES SÉPTICOS CONECTADO A FOSA SÉPTICA EN CALLE JOSE MARIA PINO SUAREZ ENTRE FLORES MAGON Y JOSE VASCONCELOS EN ABASOLO COAHUILA - 168459 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 1 | Abasolo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ABASOLO | 168459 | S | 3 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE JOSE MARIA PINO SUAREZ COLONIA ABASOLO, 25540 ABASOLO, ABASOLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE FLORES MAGON Y CALLE JOSE VASCONCELOS, CALLE LIBRAMIENTO ABASOLO CALLE JOSE MARIA PINO SUAREZ ENTRE FLORES MAGON Y JOSE VASCON, lon:-101.43774057, lat:27.1843951}} | 2020-10-23 | 2020-12-31 | 21500 | 21500 | 21500 | 21500 | 21500 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMA-FISM-200100060, contratista:SERGIO MARIO GAYTÁN RAMÍREZ, convocante:MUNICIPIO DE ABASOLO, COAHUILA, monto:860000.0, importe_modificado:860000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1828097/proyecto_PROCESO, 1828097/proyecto_FIN, 1828097/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200401831672 | Proyecto de inversión | 340587.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:340587.51, modificado:340587.51}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO LAGUNERO EN CABECERA MUNICIPAL DE VIESCA COAHUILA - 181003 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 36 | Viesca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE VIESCA COAHUILA | 181003 | S | 12 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:285.0, meta_modificada:285.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:1, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO CIUDAD VIESCA CENTRO, 27480 VIESCA, VIESCA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE CONSTITUCION Y CALLE VICENTE GUERERO, CALLE VENUSTIANO CARRANZA ESTA OBRA SE ENCUENTRA EN EL CENTRO DEL MUNICIPIO DE LA CABECERA M, lon:-102.80498184, lat:25.34103252}} | 2020-11-15 | 2020-12-15 | 340587.51 | 340587.51 | 340587.51 | 340587.51 | 340587.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:007-INFRA/2020, contratista:SELENE ELENA CASTRO VALDEZ, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE VIESCA, monto:812362.4, importe_modificado:812362.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:285.0}} | {1831672/proyecto_INICIO, 1831672/proyecto_FIN, 1831672/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200401831993 | Proyecto de inversión | 27707.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:27707.48, modificado:27707.48}} | CONSTRUCCIÓN DE CONEXIÓN A LA RED DE DRENAJE O FOSA SÉPTICA DESCARGA DOMICILIARIA 2 EN HIDALGO LOCALIDAD HIDALGO ASENTAMIENTO HUMBERTO MOREIRA EN EL MUNICIPIO DE HIDALGO COAHUILA. - 182410 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 13 | Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE HIDALGO COAHUILA | 182410 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:CALLE LAS FLORES COLONIA HUMBERTO MOREIRA, 26670 HIDALGO, HIDALGO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE MARIANO ESCOBEDO Y CALLE ALLENDE, CALLE PRIV LAS FLORES CASA DE MATERIAL TIPO BLOCK Y CONCRETO., lon:-99.86907222, lat:27.78369618}} | 2020-03-30 | 2020-12-31 | 27707.48 | 27707.48 | 27707.48 | 27707.48 | 27707.48 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:96057, contratista:, convocante:JUAN JOSE CAPETILLO RODRIGUEZ, monto:27707.48, importe_modificado:27707.48}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1831993/proyecto_INICIO, 1831993/proyecto_PROCESO, 1831993/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200401832380 | Proyecto de inversión | 22866.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:22866.14, modificado:22866.14}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN EN HIDALGO LOCALIDAD HIDALGO ASENTAMIENTO HIDALGO MEJORANDO TU VIVIENDA 2020 EN EL MUNICIPIO DE HIDALGO COAHUILA - 183761 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 13 | Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE HIDALGO COAHUILA | 183761 | S | 4 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:CALLE BENITO JUAREZ COLONIA HIDALGO, 26670 HIDALGO, HIDALGO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE ZARAGOZA Y CALLE MUZQUIZ, CALLE SAN PEDRO CASA COLOR ANARANJADO A UNA CUADRA DE LA PLAZA EJIDO HIDALGO 2, lon:-99.86868593, lat:27.77566345}} | 2020-03-30 | 2020-12-31 | 22866.14 | 22866.14 | 22866.14 | 22866.14 | 22866.14 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:96081, contratista:, convocante:JUAN JOSE CAPETILLO RODRIGUEZ, monto:22866.14, importe_modificado:22866.14}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1832380/proyecto_INICIO, 1832380/proyecto_PROCESO, 1832380/proyecto_FIN, 1832380/proyecto_PROCESO, 1832380/proyecto_INICIO, 1832380/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200401832393 | Proyecto de inversión | 69503.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:69503.2, modificado:69503.2}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN SAN PEDRO LOCALIDAD EL ESTRIBO ASENTAMIENTO EL ESTRIBO - 183801 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 33 | San Pedro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN PEDRO | 183801 | S | 13 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:101.26, meta_modificada:101.26}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:28, direccion:EJIDO EL ESTRIBO, 27943 EL ESTRIBO, SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , FRENTE A LA PLAZA DEL EJIDO, lon:-103.10583784, lat:25.84337636}} | 2020-10-15 | 2020-12-15 | 69503.2 | 69503.2 | 69503.2 | 69503.2 | 69503.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS-FISM-2020-008, contratista:MILFER CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO SAN PEDRO, monto:2196439.12, importe_modificado:2235419.04}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:101.26}} | {1832393/proyecto_PROCESO, 1832393/proyecto_INICIO, 1832393/proyecto_FIN, 1832393/proyecto_INICIO, 1832393/proyecto_PROCESO, 1832393/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200401834523 | Proyecto de inversión | 136233.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:136233.42, modificado:136233.42}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN SAN PEDRO LOCALIDAD CONCORDIA LA ROSITA ASENTAMIENTO LA ROSITA - 190760 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 33 | San Pedro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN PEDRO | 190760 | S | 30 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:198.0, meta_modificada:198.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:22, direccion:AVENIDA LAZARO CARDENAS EJIDO LA ROSITA, 27950 CONCORDIA (LA ROSITA), SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE ZARAGOZA Y CALLE MOCTEZUMA, AVENIDA CAMPO DEPORTIVO POR EL LADO DE LA IGLESIA DEL EJIDO, lon:-103.11758635, lat:25.77644694}} | 2020-10-15 | 2020-12-15 | 136233.42 | 136233.42 | 136233.42 | 136233.42 | 136233.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS-FISM-2020-022, contratista:MILFER CONSTRUCCIONES, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO SAN PEDRO, monto:2745548.9, importe_modificado:2745514.57}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:198.0}} | {1834523/proyecto_FIN, 1834523/proyecto_INICIO, 1834523/proyecto_PROCESO, 1834523/proyecto_FIN, 1834523/proyecto_INICIO, 1834523/proyecto_PROCESO, 1834523/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200401836642 | Proyecto de inversión | 80115.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:80115.32, modificado:80115.32}} | CONSTRUCCIÓN DE REVESTIMIENTO EN SAN PEDRO LOCALIDAD SAN MIGUEL ASENTAMIENTO SAN MIGUEL - 197249 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 33 | San Pedro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN PEDRO | 197249 | S | 60 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:732.0, meta_modificada:732.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:84, direccion:CALLE DIEZ Y SEIES DE SEPTIEMBRE EJIDO SAN MIGUEL, 27970 SAN MIGUEL, SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE AVENIDA MIGUEL HIDALGO Y AVENIDA BENITO JUAREZ, CALLE GALEANA FRENTE A EL MINISUPER MARTINEZ, lon:-102.95111265, lat:25.6983519}} | 2020-10-15 | 2020-12-15 | 80115.32 | 80115.32 | 80115.32 | 80115.32 | 80115.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS-FISM-2020-003, contratista:MILFER CONSTRUCCIONES, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO SAN PEDRO, monto:3012172.0, importe_modificado:3012126.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:732.0}} | {1836642/proyecto_INICIO, 1836642/proyecto_FIN, 1836642/proyecto_INICIO, 1836642/proyecto_PROCESO, 1836642/proyecto_FIN, 1836642/proyecto_INICIO, 1836642/proyecto_PROCESO, 1836642/proyecto_FIN, 1836642/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200401836786 | Proyecto de inversión | 33599.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:33599.4, modificado:33599.4}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN ACUÑA LOCALIDAD CIUDAD ACUÑA ASENTAMIENTO GRANJAS DEL VALLE - 197716 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 2 | Acuña | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPIO DE ACUÑA | 197716 | S | 24 | 26 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:500.0, meta_modificada:500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:COLONIA GRANJAS DEL VALLE, 26210 CIUDAD ACUÑA, ACUÑA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE PINO Y CALLE OLMO, CALLE AGUA PRIETA SE ENCUENTRA A UN COSTADO DEL A COLONIA BENITO JUAREZ Y RIO BRAVO, lon:-100.94607275, lat:29.33655303}} | 2020-08-13 | 2020-12-31 | 33599.4 | 33599.4 | 33599.4 | 33599.4 | 33599.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-012/2020, contratista:JOSE ROBERTO DE LUNA HERRERA, convocante:MUNICIPIO DE ACUÑA COAHUILA, monto:1340360.12, importe_modificado:1340360.12}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:500.0}} | {1836786/proyecto_PROCESO, 1836786/proyecto_INICIO, 1836786/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200401839614 | Proyecto de inversión | 294270.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:294270.2, modificado:294270.2}} | REHABILITACIÓN DE REVESTIMIENTO EN SAN PEDRO LOCALIDAD SAN PEDRO ASENTAMIENTO LA TRINIDAD - 206140 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 33 | San Pedro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN PEDRO | 206140 | S | 60 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1034.0, meta_modificada:1034.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:CALLE LOPEZ MATEOS COLONIA LA TRINIDAD, 27820 SAN PEDRO, SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE AVENIDA CATARINO BENAVIDES Y AVENIDA ALLENDE, CALLE DOBLADO FRENTE A LA ESC. PRIM. FRANCISCO I. MADERO., lon:-102.98879961, lat:25.76119962}} | 2020-10-15 | 2020-12-15 | 294270.2 | 294270.2 | 294270.2 | 294270.2 | 294270.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS-FISM-2020-003, contratista:MILFER CONSTRUCCIONES, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO SAN PEDRO, monto:3012172.0, importe_modificado:3012126.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1034.0}} | {1839614/proyecto_INICIO, 1839614/proyecto_PROCESO, 1839614/proyecto_FIN, 1839614/proyecto_PROCESO, 1839614/proyecto_FIN, 1839614/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200401840021 | Proyecto de inversión | 741644.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:741644.55, modificado:741644.55}} | REHABILITACIÓN DE REVESTIMIENTO EN SAN PEDRO LOCALIDAD SAN PEDRO ASENTAMIENTO LAS PALMAS - 207397 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 33 | San Pedro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN PEDRO | 207397 | S | 300 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2589.26, meta_modificada:2589.26}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:CALLE LOPEZ MATEOS FRACCIONAMIENTO LAS PALMAS, 27810 SAN PEDRO, SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE AVENIDA LAUREL Y PERIFERICO LAS AMERICAS, AVENIDA PROLOG. ARTEAGA POR EL MUTIDEPORTIVO LAS PALMAS, lon:-102.98900625, lat:25.77233448}} | 2020-10-15 | 2020-12-15 | 741644.55 | 741644.55 | 741644.55 | 741644.55 | 741644.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS-FISM-2020-029, contratista:CONSTRUCTORA MAYRAN DE SAN PEDRO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO, monto:2078723.45, importe_modificado:1834500.69}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2589.26}} | {1840021/proyecto_INICIO, 1840021/proyecto_FIN, 1840021/proyecto_INICIO, 1840021/proyecto_PROCESO, 1840021/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200401841120 | Proyecto de inversión | 586075.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:586075.64, modificado:586075.64}} | REHABILITACIÓN DE REVESTIMIENTO EN SAN PEDRO LOCALIDAD SAN PEDRO ASENTAMIENTO SAN PEDRO CENTRO - 210770 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 33 | San Pedro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN PEDRO | 210770 | S | 120 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2055.5, meta_modificada:2055.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:AVENIDA MORELOS COLONIA SAN PEDRO CENTRO, 27800 SAN PEDRO, SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE GOMEZ FARIAS Y CALLE VIESCA, AVENIDA MIGUEL HIDALGO POR LA REFACCIONARÍA TOMO MOTORS, lon:-102.97989886, lat:25.75970515}} | 2020-10-15 | 2020-12-15 | 586075.64 | 586075.64 | 586075.64 | 586075.64 | 586075.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS-FISM-2020-029, contratista:CONSTRUCTORA MAYRAN DE SAN PEDRO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO, monto:2078723.45, importe_modificado:1834500.69}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2055.5}} | {1841120/proyecto_INICIO, 1841120/proyecto_PROCESO, 1841120/proyecto_FIN, 1841120/proyecto_PROCESO, 1841120/proyecto_FIN, 1841120/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200401842829 | Proyecto de inversión | 34731.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:34731.01, modificado:34731.01}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN SAN PEDRO LOCALIDAD SAN PEDRO ASENTAMIENTO BARRIO SAN LUIS - 215834 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 33 | San Pedro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN PEDRO | 215834 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:51.0, meta_modificada:51.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:PRIVADA SAN LUIS COLONIA BARRIO SAN LUIS, 27804 SAN PEDRO, SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE JIMENEZ Y CALLE LEANDRO VALLE, AVENIDA CHIHUAHUA POR EL TEMPLO LA FE EN CRISTO JESUS, lon:-102.98725652, lat:25.74926841}} | 2020-11-01 | 2020-11-30 | 34731.01 | 34731.01 | 34731.01 | 34731.01 | 34731.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS-FISM-2020-022, contratista:MILFER CONSTRUCCIONES, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO SAN PEDRO, monto:2745548.9, importe_modificado:2745514.57}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:51.0}} | {1842829/proyecto_INICIO, 1842829/proyecto_PROCESO, 1842829/proyecto_FIN, 1842829/proyecto_INICIO, 1842829/proyecto_PROCESO, 1842829/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200401876441 | Acción | 52200 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:52200.0, modificado:56587.35}} | ADQUISICIÓN DE HARDWARE Y SOFTWARE - 54629 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Otros Programas de Inversión | PRODIM | Sin identificar | R AYUNTAMIENTO DE SALTILLO | 54629 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Computadoras, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-100.999721, lat:25.421665}} | 2020-07-01 | 2020-12-31 | 56587.35 | 56587.35 | 56587.35 | 56587.35 | 56587.35 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:PMS-OP-FISM-001-5/20, contratista:LUZ MARÍA GUADALUPE MORENO LÓPEZ, convocante:DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA, monto:1201371.15, importe_modificado:1201371.15}} | {meta1: {unidad_medida:Computadoras, avance:1.0}} | {1876441/proyecto_INICIO, 1876441/proyecto_PROCESO, 1876441/proyecto_FIN, 1876441/proyecto_PROCESO, 1876441/proyecto_FIN, 1876441/proyecto_INICIO, 1876441/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200401877257 | Acción | 5568 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5568.0, modificado:5568.0}} | ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS FÍSICOS - 60110 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 9 | Francisco I. Madero | Otros Programas de Inversión | PRODIM | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL FRANCISCO I MADERO COAHUILA | 60110 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-103.273056, lat:25.775}} | 2020-07-01 | 2020-12-29 | 5568 | 5568 | 5568 | 5568 | 5568 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:FIM-INFRA-003/20, contratista:CLAUDIA PAMELA LOPEZ BERMUDEZ, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FCO I. MADERO, COAH., monto:143376.0, importe_modificado:143376.0}} | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:1.0}} | {1877257/proyecto_INICIO, 1877257/proyecto_FIN, 1877257/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200401879166 | Proyecto de inversión | 8446197.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8446197.24, modificado:8446197.24}} | REPOSICION DE POZO CON UN DIAM INICIAL DE 12" Y AMPLIACIONES DE 26" Y 36" DE DIAM, CON EQUIPO ROTATORIO, ADEME DE ACERO DE 30" Y 16" DE DIAM. Y 1/4" DE ESPESOR. INCLUYE AFORO, CALIDAD DE AGUA Y VIDEO PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, EN EL EJIDO TIERRA Y LIBERTAD EN EL MPIO. DE VIESCA, COAHUILA | 5 | Coahuila de Zaragoza | 36 | Viesca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISION ESTATAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE OAHUILA | 203600033 | N | 0 | 0 | 2171 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:1, direccion:Viesca, Coah., México, lon:-102.8083503, lat:25.3453848}} | 2021-01-13 | 2021-01-13 | 8446197.24 | 8446197.24 | 8446197.24 | 8446197.24 | 8446197.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEAS-FAFEF-OBR-27/20, contratista:INGENEAS, S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN ESTATAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE COAHUILA, monto:8447497.95, importe_modificado:8446197.24}} | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} | {1879166/proyecto_INICIO, 1879166/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200501890115 | Acción | 41412 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:41412.0, modificado:41412.0}} | ADQUISICION DE 6 LLANTAS PARA CAMION DE CARGA | 5 | Coahuila de Zaragoza | 34 | Sierra Mojada | Otros Programas de Inversión | Gastos Indirectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE SIERRA MOJADA | 23513 | S | 3217 | 3527 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:PRESIDENCIA MUNICIPAL AV. 5 DE MAYO S/N, ENTRE ZARAGOZA Y OBREGON COL. CENTRO CP. 27600, lon:-103.70145667, lat:27.28687694}} | 2020-07-10 | 2020-07-15 | 41412 | 41412 | 41412 | 41412 | 41412 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:95692, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SIERRA MOJADA, monto:41412.0, importe_modificado:41412.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1890115/proyecto_INICIO, 1890115/proyecto_FIN, 1890115/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200501891908 | Acción | 525882 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:525882.0, modificado:524540.0}} | ACONDICIONAMIENTO DE AREA DE TRABAJO EN OFICINA DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL | 5 | Coahuila de Zaragoza | 2 | Acuña | Otros Programas de Inversión | PRODIM | Acondicionamiento de Espacios Físicos | Municipio de Acuña, Coahuila de Zaragoza | 05002-01 | S | 81115 | 81943 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:LIB. EMILIO MENDOZA CISNEROS No. 1690 PTE COL. AEROPUERTO C.P. 26230 CD. ACUÑA COAHUILA, lon:-100.97825833, lat:29.33000556}} | 2020-07-06 | 2020-08-29 | 524540 | 524540 | 524540 | 524540 | 524540 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DESIN-001/2020, contratista:IDELSA CONSTRUCTORA S. DE R.L. C.V, convocante:MUNCIPIO DE ACUÑA COAHUILA, monto:524540.0, importe_modificado:524540.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1891908/proyecto_FIN, 1891908/proyecto_INICIO, 1891908/proyecto_PROCESO, 1891908/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200501938084 | Proyecto de inversión | 2399371.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2399971.32, modificado:2399971.32}} | AMPLIACION DE VIALAIDAD Y ALUMBRADO PUBLICO EN CRUCERO DE ENTRONQUE DEL EJIDO MOTA DE CORONA-SAN ALBERTO CON CARRETERA FEDERAL 57 EN EL MUNICIPIO DE PROGRESO COAHUILA DE ZARAGOZA | 5 | Coahuila de Zaragoza | 26 | Progreso | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE PROGRESO COAHUILA | 20 | N | 0 | 0 | 1300 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1425.0, meta_modificada:1425.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:4, direccion:MOTA DE CORONA, lon:-100.987233, lat:27.428978}} | 2020-06-13 | 2020-12-18 | 2399971.32 | 2399971.32 | 2399971.32 | 2399971.32 | 2399971.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC-FEMPH-020/2020, contratista:JORGE ARMANDO CORONADO PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE PROGRESO COAHUILA, monto:2339971.32, importe_modificado:2399971.32}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1425.0}} | {1938084/proyecto_INICIO, 1938084/proyecto_FIN, 1938084/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200101700023 | Proyecto de inversión | 200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200000.0, modificado:216143.51}} | CONSTRUCCION DE COCINA EN EL DIF MUNICIPAL | 5 | Coahuila de Zaragoza | 38 | Zaragoza | Proyecto de Inversión de Inmuebles | Asistencia Social | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNCIPAL DE ZARAGOZA COAHUILA | 2038F011 | N | 0 | 0 | 2500 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:96.0, meta_modificada:96.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:Municipio de Zaragoza, Coah., México, lon:-100.919408, lat:28.4913194}} | 2020-02-14 | 2020-12-29 | 216143.51 | 216143.51 | 216143.51 | 216143.51 | 216143.51 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:78998, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ZARAGOZA COAHUILA, monto:216143.51, importe_modificado:216143.51}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:96.0}} | {1700023/proyecto_INICIO, 1700023/proyecto_PROCESO, 1700023/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200201707882 | Proyecto de inversión | 6004382.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6004382.22, modificado:6045054.38}} | Construccion de las obras de agua potable para abastecer el municipio de Melchor Muzquiz, Coahuila, por la emergencia de la sequía y abatimiento del SOCAVON | 5 | Coahuila de Zaragoza | 20 | Múzquiz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal de Aguas y Saneamiento de Coahuila | 202000026 | N | 0 | 0 | 35059 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:Múzquiz, Coah., México, lon:-101.513999, lat:27.8822402}} | 2020-05-27 | 2020-07-27 | 6045054.38 | 6045054.38 | 6045054.38 | 6045054.38 | 6045054.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEAS-IE-OBR-03/2020, contratista:INGENEA, S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN ESTATAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE COAHUILA, monto:6064382.22, importe_modificado:6064382.22}} | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} | {1707882/proyecto_INICIO, 1707882/proyecto_PROCESO, 1707882/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200201708992 | Proyecto de inversión | 1498285.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1498285.17, modificado:1498285.17}} | REHABILITACION DE ALBERGUE EN SAN JOSE DE AURA | 5 | Coahuila de Zaragoza | 26 | Progreso | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE PROGRESO COAHUILA | MPC-FEMPH-013/2020 | N | 0 | 0 | 1300 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:160.0, meta_modificada:160.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:7, direccion:San José de Aura, Coah., México, lon:-101.3711011, lat:27.5861209}} | 2020-04-27 | 2020-10-27 | 1498285.17 | 1498285.17 | 1498285.17 | 1498285.17 | 1498285.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC-FEMPH-013/2020, contratista:EDGAR ALEJANDRO LOPEZ RAMIREZ, convocante:MUNICIPIO DE PROGRESO COAHUILA, monto:1498285.17, importe_modificado:1498285.17}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:160.0}} | {1708992/proyecto_INICIO, 1708992/proyecto_PROCESO, 1708992/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200201711911 | Proyecto de inversión | 2077560 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2077560.0, modificado:2077560.0}} | EJECUCION DE TRABAJOS DE BACHEO, CON UN VOLUMEN DE 600 M3 DE CARPETA ASFALTICA, QUE INCLUYE SUMINISTRO DE CARPETA ASFALTICA, LOS CONCEPTOS DE CORTE DE PAVIMENTO, PERFILADO, LIMPIEZA, APLICACIÓN DE MATERIAL DE RIEGO E IMPREGNACION, RELLENO DE CARPETA Y COMPACTACION DE AREA, RETIRO DE ESCOMBRO, EN DIFERENTES SECTORES DE CD. FRONTERA, COAHUILA DE ZARAGOZA. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 10 | Frontera | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FRONTERA | FFM 001/2020 C.F. | N | 0 | 0 | 80991 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:600.0, meta_modificada:600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:Frontera, Coah., México, lon:-101.4446968, lat:26.9377144}} | 2020-01-02 | 2020-03-10 | 2077560 | 2077560 | 2077560 | 2077560 | 2077560 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FFM 001/2020 C.F., contratista:AGNEA FRACCIONADORA SA DE CV, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CIUDAD FRONTERA, monto:2077560.0, importe_modificado:2077560.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:600.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200201711956 | Proyecto de inversión | 837887.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:837887.72, modificado:837887.72}} | EJECUCIÓN DE TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN DE BANQUETA PEATONAL, RAMPAS Y CORDÓN CUNETA, QUE INCLUYE PINTURA EN RAMPAS Y CORDONES, EN CALLE SONORA, ENTRE CALLES CUAUHTEMOC Y GUERRERO, ZONA CENTRO DE FRONTERA, COAHUILA DE ZARAGOZA | 5 | Coahuila de Zaragoza | 10 | Frontera | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FRONTERA | FFM 004/2020 C.F. | N | 0 | 0 | 80991 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:Sonora, Zona Centro, Frontera, Coah., México, lon:-101.456189, lat:26.9248744}} | 2020-03-12 | 2020-04-27 | 837887.72 | 837887.72 | 837887.72 | 837887.72 | 837887.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FFM 004/2020 C.F., contratista:TEC-TECNOLOGIA EN CONSTRUCCION MONCLOVA SA DE CV, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CIUDAD FRONTERA, monto:837887.72, importe_modificado:837887.72}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200301716217 | Proyecto de inversión | 121280 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:121280.0, modificado:118275.06}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN EJIDO LAS ESPERANZAS LOCALIDAD DE MUZQUIZ - 49694 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL | 49694 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:43, direccion:CALLE RAÚL CASTELLANOS INTERIOR SN COLONIA LA CONQUISTA, 26360 LA ESPERANZA, MÚZQUIZ COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE CALLE 30 DE ABRIL Y CALLE JOSÉ MARTÍ,, lon:-101.35613322, lat:27.74121696}} | 2020-09-01 | 2020-12-31 | 118275.06 | 118275.06 | 118275.06 | 118275.06 | 118275.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-051-20, contratista:CONTRATISTAS INTEGRALES SA DE CV, convocante:Gobierno del estado de Coahuila de Zaragoza, monto:1478438.26, importe_modificado:1478438.26}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.0}} | {1716217/proyecto_INICIO, 1716217/proyecto_PROCESO, 1716217/proyecto_FIN, 1716217/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200301716302 | Proyecto de inversión | 22000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:22000.0, modificado:21976.78}} | CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN NO CONVENCIONAL ENERGÍA EÓLICA AEROGENERADORES ENERGÍA SOLAR PANELES SOLAR FOTOVOLTAICA SOLAR TÉRMICA ETC EN NAVA LOCALIDAD EL AVILEÑO - 51323 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSION Y DESARROLLO SOCIAL | 51323 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:528, direccion:EJIDO EL AVILEÑO, 26172 EL AVILEÑO, NAVA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y ,, lon:-100.77745238, lat:28.39406506}} | 2020-09-01 | 2020-09-30 | 21976.78 | 21976.78 | 21976.78 | 21976.78 | 21976.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-068-20, contratista:INGENIERIA ALTERNATIVA E INOVACION S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA, monto:769187.3, importe_modificado:769187.3}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1716302/proyecto_INICIO, 1716302/proyecto_PROCESO, 1716302/proyecto_FIN, 1716302/proyecto_INICIO, 1716302/proyecto_PROCESO, 1716302/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200301716305 | Proyecto de inversión | 22000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:22000.0, modificado:21976.78}} | CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN NO CONVENCIONAL ENERGÍA EÓLICA AEROGENERADORES ENERGÍA SOLAR PANELES SOLAR FOTOVOLTAICA SOLAR TÉRMICA ETC EN VILLA UNIÓN LOCALIDAD EL GARABATAL ASENTAMIENTO EL GARABATAL - 51512 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSIÓN Y DESARROLLO SOCIAL | 51512 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:20, direccion:INTERIOR SN EJIDO EL GARABATAL, 26620 EL GARABATAL, VILLA UNIÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y ,, lon:-100.79110494, lat:28.04400369}} | 2020-09-01 | 2020-09-30 | 21976.78 | 21976.78 | 21976.78 | 21976.78 | 21976.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-068-20, contratista:INGENIERIA ALTERNATIVA E INOVACION S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA, monto:769187.3, importe_modificado:769187.3}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1716305/proyecto_PROCESO, 1716305/proyecto_FIN, 1716305/proyecto_INICIO, 1716305/proyecto_FIN, 1716305/proyecto_INICIO, 1716305/proyecto_PROCESO, 1716305/proyecto_FIN, 1716305/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200301717344 | Proyecto de inversión | 60640 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:60640.0, modificado:59402.58}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN SAN PEDRO LOCALIDAD SAN PEDRO ASENTAMIENTO VALPARAÍSO - 68203 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSIÓN Y DESARROLLO SOCIAL | 68203 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:COLONIA VALPARAÍSO, 27880 SAN PEDRO, SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y ,, lon:-102.98023014, lat:25.7465241}} | 2020-09-17 | 2020-11-30 | 59402.58 | 59402.58 | 59402.58 | 59402.58 | 59402.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-044-20, contratista:INGENIERIA INTEGRAL DE MANTENIMIENTO Y SUMINISTROS DE LA INDUSTRIA SA DE CV, convocante:Gobierno del estado de Coahuila de Zaragoza, monto:2079090.48, importe_modificado:2079090.48}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1717344/proyecto_FIN, 1717344/proyecto_INICIO, 1717344/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200301722863 | Proyecto de inversión | 176000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:176000.0, modificado:156280.54}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN SALTILLO LOCALIDAD REFUGIO DE LAS CAJAS ASENTAMIENTO EL REFUGIO DE LAS CAJAS - 3436 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | R AYUNTAMIENTO DE SALTILLO | 3436 | S | 10 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:88.0, meta_modificada:78.26}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:850, direccion:EJIDO EL REFUGIO DE LAS CAJAS, 25302 REFUGIO DE LAS CAJAS, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , LAS VIVIENDAS SE ENCUENTRAN UBICADAS DE LA SIGUIENTE MANERA. A 40 MTS AL NORESTE DE LA TARJEA A 34 MTS AL SUR DE LA PUERTA , lon:-101.20334187, lat:25.30903695}} | 2020-07-01 | 2020-08-30 | 156280.54 | 156280.54 | 156280.54 | 156280.54 | 156280.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS-OP-FISM-060/20, contratista:BETSABE RIVERA RIVERA, convocante:DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA, monto:175600.8, importe_modificado:156280.54}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:78.26}} | {1722863/proyecto_INICIO, 1722863/proyecto_PROCESO, 1722863/proyecto_INICIO, 1722863/proyecto_FIN, 1722863/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200301723153 | Proyecto de inversión | 226000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:226000.0, modificado:207373.15}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN SALTILLO LOCALIDAD EL CERCADO ASENTAMIENTO EL CERCADO - 4442 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | R AYUNTAMIENTO DE SALTILLO | 4442 | S | 12 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:113.0, meta_modificada:103.71}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:97, direccion:EJIDO EL CERCADO, 25328 EL CERCADO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , LAS VIVIENDAS SE ENCUENTRAN UBICADAS DE LA SIGUIENTE MANERA. A 65 MTS AL OESTE DEL VIVERO A 266 MTS AL SUROESTE DEL VIVERO, A 124 MTS AL SURESTE D, lon:-100.92454357, lat:25.04658802}} | 2020-07-01 | 2020-08-31 | 207373.15 | 207373.15 | 207373.15 | 207373.15 | 207373.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS-OP-FISM-013/20, contratista:ALMENDRAS DESARROLLOS S.A. DE C.V., convocante:DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA, monto:225939.71, importe_modificado:207373.15}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:103.71}} | {1723153/proyecto_INICIO, 1723153/proyecto_PROCESO, 1723153/proyecto_FIN, 1723153/proyecto_PROCESO, 1723153/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200301723158 | Proyecto de inversión | 23570.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:23570.74, modificado:23570.74}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN EJIDO HIDALGO FRANCISCO I MADERO, COAHUILA. - 4457 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 9 | Francisco I. Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 4457 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:25, direccion:CALLE DEL CENTRO EJIDO HIDALGO, 27911 HIDALGO, FRANCISCO I. MADERO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE DEL CENTRO Y CALLE UNA CUADRA DE LA IGLESIA, CALLE UNA CUADRA DE LA ESCUELA PRIM. SE ENCUENTRA UBICADO A UNOS 8 KM. DE LA CABEC, lon:-103.28632632, lat:25.81718872}} | 2020-06-24 | 2020-12-31 | 23570.74 | 23570.74 | 23570.74 | 23570.74 | 23570.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FIM-INFRA-01/20, contratista:SEÑAL TECH, SA DE CV, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FCO I. MADERO, COAH., monto:646061.54, importe_modificado:646061.54}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:20.0}} | {1723158/proyecto_INICIO, 1723158/proyecto_PROCESO, 1723158/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200301723208 | Proyecto de inversión | 246423.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:246423.09, modificado:246423.09}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN MATAMOROS LOCALIDAD MATAMOROS ASENTAMIENTO JOSÉ AYUP TEDY - 4596 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 17 | Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS | 4596 | S | 35 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:AVENIDA RIVAPALACIO INTERIOR SN COLONIA JOSÉ AYUP TEDY, 97647 MATAMOROS, MATAMOROS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE GUERRERO Y CALLE CORTINAS, POR LA AVENIDA ROCHA CIRCILANDO DE ORIENTE A PONIENTE SE PUEDE DOBLAR A LA DERECHA , lon:-103.22865902, lat:25.51858564}} | 2020-06-01 | 2020-12-31 | 246423.09 | 246423.09 | 246423.09 | 246423.09 | 246423.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:013-INFRA-2020, contratista:CARDENCHAL OBRA CIVIL S.A. DE C.V., convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MATAMOROS COAHUILA, monto:246423.09, importe_modificado:246423.09}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1.0}} | {1723208/proyecto_FIN, 1723208/proyecto_PROCESO, 1723208/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200301723860 | Proyecto de inversión | 95845 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:95845.0, modificado:95845.01}} | CONSTRUCCIÓN DE RED ELECTRICA EN CALLE GARDENIA EN COLONIA LAS AZUCENAS, EN MUZQUIZ. - 6983 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 20 | Múzquiz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | PRESIDENCIA CIUDAD MELCHOR MUZQUIZ | 6983 | S | 26 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:50.0, meta_modificada:50.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE GARDENIAS COLONIA CIUDAD MELCHOR MÚZQUIZ CENTRO, 80704 CIUDAD MELCHOR MÚZQUIZ, MÚZQUIZ COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE ALCATRAZ Y CALLE CRISANTEMO, CALLE REFORMA ESTA OBRA SE ENCUENTRA AL SUR DEL MUNICIPIO EN UNA ZONA ZA, lon:-101.5137385, lat:27.86413205}} | 2020-05-20 | 2020-08-31 | 95845.01 | 95845.01 | 95845.01 | 95845.01 | 95845.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC-IN-0006-20, contratista:OSCAR JAVIER FLORES TREVIÑO, convocante:MUNICIPIO DE MUZQUIZ COAHUILA, monto:95845.0, importe_modificado:95845.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:50.0}} | {1723860/proyecto_INICIO, 1723860/proyecto_FIN, 1723860/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200301724001 | Proyecto de inversión | 185334.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:185334.14, modificado:185334.14}} | CONSTRUCCIÓN DE PREESCOLAR BARDAS PERIMETRALES EN MATAMOROS LOCALIDAD MATAMOROS ASENTAMIENTO JOSÉ LÓPEZ PORTILLO - 7403 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 17 | Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS | 7403 | S | 35 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE MARINO ORTIZ INTERIOR SN COLONIA JOSÉ LÓPEZ PORTILLO, 97626 MATAMOROS, MATAMOROS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE AVENIDA JUAREZ Y AVENIDA BENITO JUAREZ, POR LA CALZADA LAZARO CARDENAS DE NORTE A SUR GIRAS HACIA EL ORIENTE Y , lon:-103.23789126, lat:25.5248746}} | 2020-06-01 | 2020-12-31 | 185334.14 | 185334.14 | 185334.14 | 185334.14 | 185334.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:059-INFRA/2020, contratista:OBRAS Y SERVICIOS DEL REAL LAGUNA S.A. DE C.V., convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MATAMOROS COAHUILA, monto:185334.14, importe_modificado:185334.14}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:9.0}} | {1724001/proyecto_PROCESO, 1724001/proyecto_INICIO, 1724001/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200301724025 | Proyecto de inversión | 118434.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:118434.18, modificado:118434.18}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO ADICIONAL EN CALLE FRANCISCO SANCHEZ FALCON ENTRE CALLE ZARAGOZA Y CALLE PANAMA DOCE COLONIA OSCAR FLORES TAPIA - 7444 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 16 | Lamadrid | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL LAMADRID | 7444 | S | 4 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO SANCHEZ FALCON CIUDAD LAMADRID, 84346 LAMADRID, LAMADRID COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE PANAMA Y CALLE IGNACIO ZARAGOZA, CALLE FERNANDO SAMANIEGO RODRIGUEZ ESTA OBRA SE ENCUENTRA AL SUR ORIENTE DEL MUNICIPIO, lon:-101.78794003, lat:27.04789068}} | 2020-05-15 | 2020-06-30 | 118434.18 | 118434.18 | 118434.18 | 118434.18 | 118434.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PML-01/2020-16, contratista:HUGO ALBERTO VELIZ MALDONADO, convocante:MUNICIPIO DE LAMADRID, monto:118434.18, importe_modificado:118434.18}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1724025/proyecto_INICIO, 1724025/proyecto_PROCESO, 1724025/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200301724847 | Proyecto de inversión | 55634.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:55634.92, modificado:55634.92}} | CONSTRUCCION DE LOSA ALIGERADA EN CALLE LEONA VICARIO ENTRE CALLE JUAREZ Y CALLE ZARAGOZA DOSCIENTOS NOVENTA ZONA CENTRO - 9795 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 16 | Lamadrid | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL LAMADRID | 9795 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:15.2, meta_modificada:15.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:CALLE LEONA VICARIO CIUDAD LAMADRID, 84346 LAMADRID, LAMADRID COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE IGNACIO ZARAGOZA, CALLE NICOLAS BRAVO ESTA OBRA SE ENCUENTRA AL SUR ORIENTE DEL MUNICIPIO, lon:-101.7905057, lat:27.04833739}} | 2020-05-20 | 2020-06-30 | 55634.92 | 55634.92 | 55634.92 | 55634.92 | 55634.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PML-03/2020-1, contratista:CONSORCIO MERCANTILMAHOSA DEL NORTE S. DE R.L. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE LAMADRID, monto:55634.92, importe_modificado:55634.92}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:15.2}} | {1724847/proyecto_INICIO, 1724847/proyecto_PROCESO, 1724847/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200301724862 | Proyecto de inversión | 329839.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:329839.01, modificado:329839.01}} | PAVIMENTACION ASFALTICA EN CALLE VENUSTIANO CARRANZA ENTRE CALLE LEONA VICARIO Y CALLE NICOLAS BRAVO ZONA CENTRO - 9835 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 16 | Lamadrid | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL LAMADRID | 9835 | S | 18 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:735.0, meta_modificada:735.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:CALLE VENUSTIANO CARRANZA COLONIA LAMADRID, 84346 LAMADRID, LAMADRID COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE LEONA VICARIO Y CALLE NICOLAS BRAVO, CALLE GENERAL MINA ESTA OBRA SE ENCUENTRA AL PONIENTE DEL MUNICIPIO, lon:-101.79086363, lat:27.05272879}} | 2020-05-20 | 2020-07-31 | 329839.01 | 329839.01 | 329839.01 | 329839.01 | 329839.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PML-06/2020-4, contratista:KARLA CECILIA DEL DOSQUE DE LUNA, convocante:MUNICIPIO DE LAMADRID, monto:329839.01, importe_modificado:329839.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:735.0}} | {1724862/proyecto_INICIO, 1724862/proyecto_PROCESO, 1724862/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200301724906 | Proyecto de inversión | 197085.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:197085.16, modificado:191718.21}} | REHABILITACIÓN DE OLLA COLECTOR DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL EN SALTILLO LOCALIDAD CARNEROS ASENTAMIENTO ESTACIÓN CARNEROS - 9924 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | R AYUNTAMIENTO DE SALTILLO | 9924 | S | 91 | 104 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:95, direccion:EJIDO ESTACIÓN CARNEROS, 25325 CARNEROS, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , COLECTOR QUE ABASTECE A LA COMUNIDAD EJIDO CARNEROS DICHO COLECTOR SE UBICA INTERNANDOSE DEL EJIDO HACIA AL ORIENTE 1.3 KMS CORTAR HACIA EL S, lon:-101.07732537, lat:25.10448386}} | 2020-07-01 | 2020-08-31 | 191718.21 | 191718.21 | 191718.21 | 191718.21 | 191718.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS-OP-FISM-030/20, contratista:CONSTRUCTORA SALAS LOPEZ, S.A. DE C.V., convocante:DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA, monto:191718.21, importe_modificado:191718.21}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1724906/proyecto_PROCESO, 1724906/proyecto_INICIO, 1724906/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200301726871 | Proyecto de inversión | 985009.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:985009.89, modificado:985009.89}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN MATAMOROS LOCALIDAD MATAMOROS ASENTAMIENTO FRANCISCO I MADERO - 15808 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 17 | Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS | 15808 | S | 50 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:53.0, meta_modificada:53.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE LERDO INTERIOR SN COLONIA FRANCISCO I. MADERO, 97626 MATAMOROS, MATAMOROS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE AVENIDA RIVAPALACIOS Y AVENIDA ROCHA, POR LA AVENIDA ROCHA DE PONIENTE A ORIENTE SE ENCUENTRA LA CALLE LERDO., lon:-103.23368912, lat:25.52113095}} | 2020-08-03 | 2020-12-31 | 985009.89 | 985009.89 | 985009.89 | 985009.89 | 985009.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:008-INFRA-2020, contratista:OBRAS Y PROYECTOS SMZ SA DE CV, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MATAMOROS COAHUILA, monto:985009.89, importe_modificado:985009.89}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:53.0}} | {1726871/proyecto_INICIO, 1726871/proyecto_FIN, 1726871/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200301726971 | Proyecto de inversión | 1243858.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1243858.7, modificado:1176171.83}} | REHABILITACIÓN DE CALLES ADOQUÍN ASFALTO CONCRETO Y EMPEDRADO EN TORREÓN LOCALIDAD TORREÓN ASENTAMIENTO VALLE ORIENTE - 16118 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 35 | Torreón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 16118 | S | 23 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2270.0, meta_modificada:2270.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CALLE ÑADO COLONIA VALLE ORIENTE, 91250 TORREÓN, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALZADA DE LAS AMERCIAS Y CALZADA VALLE ORIENTE, AVENIDA NOCHISTLAN PARA LLEGAR A LA COLONIA SE TOMA LA CARRETERA TORREON MATAMOROS Y AL PASAR , lon:-103.36092182, lat:25.52751245}} | 2020-05-11 | 2020-08-08 | 1176171.83 | 1176171.83 | 1176171.83 | 1176171.83 | 1176171.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:086-FISM-TOR/2020, contratista:ALFA CONSTRUCCIONES S.A DE C.V., convocante:TESORERIA MUNICIPAL DE TORREON ATRAVES DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS, monto:1243858.7, importe_modificado:1243858.7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2270.0}} | {1726971/proyecto_PROCESO, 1726971/proyecto_INICIO, 1726971/proyecto_PROCESO, 1726971/proyecto_FIN, 1726971/proyecto_PROCESO, 1726971/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200301727295 | Proyecto de inversión | 194000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:194000.0, modificado:194000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE 2 CUARTOS DORMITORIO COMPLETOS EN LAS ESPERANZAS - 17092 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 20 | Múzquiz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL CIUDAD MELCHOR MUZQUIZ | 17092 | S | 5 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:43, direccion:CALLE RAUL CASTELLANOS EJIDO LAS ESPERANZAS, 77995 LAS ESPERANZAS, MÚZQUIZ COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE MANUEL ACUÑA Y CALLE RANCHO LOS GONZALEZ, CALLE MANUEL ACUÑA ESTE PROYECTO SE ENCUENTRA A 25 MIN DE LA CABECERA MUNICIPA, lon:-101.35645245, lat:27.73957155}} | 2020-06-02 | 2020-09-30 | 194000 | 194000 | 194000 | 194000 | 194000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC-IN-0016-20, contratista:CARLOS ROMEO RAMOS GONZALEZ, convocante:MUNICIPIO DE MUZQUIZ COAHUILA, monto:1455000.0, importe_modificado:1455000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.0}} | {1727295/proyecto_PROCESO, 1727295/proyecto_INICIO, 1727295/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200301728156 | Proyecto de inversión | 206093.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:206093.93, modificado:204498.79}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLES ADOQUÍN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO EN SALTILLO LOCALIDAD SALTILLO ASENTAMIENTO NUEVO PROGRESO - 19436 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | R AYUNTAMIENTO DE SALTILLO | 19436 | S | 17 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:275.0, meta_modificada:275.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CALLE CORREO MAYOR Y CALLE SAN ESTEBAN COLONIA NUEVO PROGRESO, 25015 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE SAN JOSE Y SAN ESTEBAN Y CALLE CENTRAL Y CABALLERIZAS, CALLE SAN DAVID EN CALLES CORREO MAYOR ENTRE SAN ES, lon:-100.95185165, lat:25.40169759}} | 2020-07-01 | 2020-09-30 | 204498.79 | 204498.79 | 204498.79 | 204498.79 | 204498.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS-OP-FISM-095/20, contratista:JIBE CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTOS, S.A. DE C.V., convocante:DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA, monto:204498.79, importe_modificado:204498.79}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:275.0}} | {1728156/proyecto_INICIO, 1728156/proyecto_PROCESO, 1728156/proyecto_FIN, 1728156/proyecto_INICIO, 1728156/proyecto_FIN, 1728156/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200301729525 | Proyecto de inversión | 392888 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:392888.0, modificado:355101.92}} | CONSTRUCCIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN SALTILLO LOCALIDAD AMPLIACIÓN LA PALMA - 23342 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | R AYUNTAMIENTO DE SALTILLO | 23342 | S | 41 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:201.0, meta_modificada:210.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CALLE FEDERICO GOMEZ SANTOS Y GENERAL JUAN JAIME COLONIA LA PALMA, 25023 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE LIRIOS Y CALLE JUAN JAIME, CALLE SANTA LIMA FEDERICO GOMEZ SANTOS Y GENERAL JUAN JAIME ENTRE CALLE LIR, lon:-100.97280813, lat:25.4086027}} | 2020-07-01 | 2020-12-07 | 355101.92 | 355101.92 | 355101.92 | 355101.92 | 355101.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS-OP-FISM-122/20, contratista:VIBLA EDIFICACIONES S.A. DE C.V., convocante:DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA, monto:374439.51, importe_modificado:355101.92}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:210.7}} | {1729525/proyecto_PROCESO, 1729525/proyecto_INICIO, 1729525/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200301729693 | Proyecto de inversión | 465418.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:465418.59, modificado:432446.6}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN TORREÓN LOCALIDAD TORREÓN ASENTAMIENTO CAMPO NUEVO DE ZARAGOZA - 23858 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 35 | Torreón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 23858 | S | 37 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:109.0, meta_modificada:109.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CALLE CAMPO DE LILIS COLONIA CAMPO NUEVO DE ZARAGOZA, 91250 TORREÓN, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE AVENIDA CAMPO DE LAS FLORES Y AVENIDA CAMPO DE VIÑA, CALLE CAMPO DE JULIAS PARA LLEGAR A LA COLONIA SE TOMA LA CARRETERA A , lon:-103.35119076, lat:25.51691077}} | 2020-06-08 | 2020-09-05 | 432446.6 | 432446.6 | 432446.6 | 432446.6 | 432446.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:055-FISM-TOR/2020, contratista:PROMOTORA BERSA S DE R.L. DE C.V., convocante:TESORERIA MUNICIPAL DE TORREON ATRAVES DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS, monto:465418.59, importe_modificado:465418.59}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:109.0}} | {1729693/proyecto_INICIO, 1729693/proyecto_PROCESO, 1729693/proyecto_INICIO, 1729693/proyecto_PROCESO, 1729693/proyecto_FIN, 1729693/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200301730013 | Proyecto de inversión | 74622 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:74622.0, modificado:74622.0}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE Y 10 TOMAS DOMICILIARIAS EN CALLE JUDITH ARACELY CASTRO ENTRE CALLE JUAN ANTONIO CASTRO Y FINAL DE CALLE EN COL. LUIS ARMANDO CASTRO. - 24782 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 18 | Monclova | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MONCLOVA | 24782 | S | 23 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:50.0, meta_modificada:50.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:CALLE JUDITH ARACELY CASTRO COLONIA LUIS ARMANDO CASTRO, 51753 MONCLOVA, MONCLOVA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE JUDITH ARACELY CASTRO Y CALLE JUAN ANTONIO CASTRO, CALLE FINAL DE CALLE ESTE PROYECTO SE ENCUENTRA AL ORIENTE DE, lon:-101.37855001, lat:26.89765653}} | 2020-06-09 | 2020-10-31 | 74622 | 74622 | 74622 | 74622 | 74622 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:CM-AP-21-2020, contratista:TEC-TECNOLOGIA EN CONSTRUCCION MONCLOVA, S.A. DE C.V., convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MONCLOVA, monto:74124.06, importe_modificado:74622.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:50.0}} | {1730013/proyecto_INICIO, 1730013/proyecto_PROCESO, 1730013/proyecto_FIN, 1730013/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200301730017 | Proyecto de inversión | 201450 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:201450.0, modificado:201450.0}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE Y 9 TOMAS DOMICILIARIAS EN CALLE ARTURO MENDEZ ENTRE HERMANOS CERDAN Y PINO SUAREZ DE LA COL. FRANCISCO I. MADERO - 24802 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 18 | Monclova | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MONCLOVA | 24802 | S | 20 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:145.0, meta_modificada:145.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:CALLE ARTURO MENDEZ DE LA GARZA COLONIA FRANCISCO I MADERO, 49059 MONCLOVA, MONCLOVA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE AVENIDA PINO SUAREZ Y CALLE HMNOS SERDAN, CALLE HMNOS VAZQUEZ GOMEZ ESTE OBRA SE ENCUENTRA ENTRANDO POR LA AVE HARO, lon:-101.43546309, lat:26.87124287}} | 2020-06-09 | 2020-10-31 | 201450 | 201450 | 201450 | 201450 | 201450 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:CM-AP-22-2020, contratista:FERREMATERIALES HC DE MONCLOVA, S.A. DE C.V., convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MONCLOVA, monto:201435.0, importe_modificado:201450.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:145.0}} | {1730017/proyecto_INICIO, 1730017/proyecto_PROCESO, 1730017/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200301735295 | Proyecto de inversión | 1016194.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1016194.83, modificado:1000100.7}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN SALTILLO LOCALIDAD SALTILLO ASENTAMIENTO LOS BALCONES EN CALLE OCHO Y CALLE TREINTA Y TRES - 26801 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | R AYUNTAMIENTO DE SALTILLO | 26801 | S | 90 | 90 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:161.0, meta_modificada:161.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CALLE OCHO TREINTA Y TRES COLONIA LOS BALCONES, 25155 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , CALLE 8 ENTRE 33 Y 32 CALLE 33 ENTRE 7 Y 8 Y CALLE 7 ENTRE 33 Y PROGRESO DE LA COLONIA BALCONES, lon:-101.03598291, lat:25.42600389}} | 2020-07-01 | 2020-12-13 | 1000100.7 | 1000100.7 | 1000100.7 | 1000100.7 | 1000100.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS-OP-FISM-035/20, contratista:CIMAGUA, S.A. DE C.V., convocante:DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA, monto:1000100.7, importe_modificado:1000100.7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:161.0}} | {1735295/proyecto_PROCESO, 1735295/proyecto_INICIO, 1735295/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200301739882 | Proyecto de inversión | 29618.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:29618.2, modificado:29618.2}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN SAN PEDRO LOCALIDAD SAN RAFAEL DE ARRIBA ASENTAMIENTO SAN RAFAEL DE ARRIBA - 32534 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 33 | San Pedro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN PEDRO | 32534 | S | 300 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:89, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO SAN RAFAEL DE ARRIBA, 37130 SAN RAFAEL DE ARRIBA, SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , FRENTE A LA ESCUELA FRANCISCO I. MADERO Y AL CENTRO DE SALUD DE LA COMUNIDAD., lon:-103.13514735, lat:25.88111801}} | 2020-06-01 | 2020-06-30 | 29618.2 | 29618.2 | 29618.2 | 29618.2 | 29618.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS-FISM-2020-004, contratista:JUAN ANTONIO CAÑEDO VALENZUELA, convocante:MUNICIPIO SAN PEDRO, monto:740492.73, importe_modificado:740459.35}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:20.0}} | {1739882/proyecto_INICIO, 1739882/proyecto_PROCESO, 1739882/proyecto_INICIO, 1739882/proyecto_PROCESO, 1739882/proyecto_FIN, 1739882/proyecto_INICIO, 1739882/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200301741193 | Proyecto de inversión | 14809.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14809.2, modificado:14809.2}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN SAN PEDRO LOCALIDAD SAN PEDRO ASENTAMIENTO LÁZARO CÁRDENAS - 34241 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 33 | San Pedro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN PEDRO | 34241 | S | 300 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:AVENIDA LIBERTAD COLONIA LÁZARO CÁRDENAS, 20732 SAN PEDRO, SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE SEGUNDA Y CALLE TERCERA, AVENIDA LAZARO CARDENAS DE COLOCARAN ALREDEDOR DEL ASILO DE ANCIANOS., lon:-102.97608346, lat:25.76509342}} | 2020-05-01 | 2020-06-30 | 14809.2 | 14809.2 | 14809.2 | 14809.2 | 14809.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS-FISM-2020-004, contratista:JUAN ANTONIO CAÑEDO VALENZUELA, convocante:MUNICIPIO SAN PEDRO, monto:740492.73, importe_modificado:740459.35}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:10.0}} | {1741193/proyecto_INICIO, 1741193/proyecto_PROCESO, 1741193/proyecto_FIN, 1741193/proyecto_PROCESO, 1741193/proyecto_FIN, 1741193/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200301741428 | Proyecto de inversión | 14809.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14809.2, modificado:14809.2}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN SAN PEDRO LOCALIDAD SAN PEDRO ASENTAMIENTO LUIS DONALDO COLOSIO - 34519 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 33 | San Pedro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN PEDRO | 34519 | S | 300 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:AVENIDA LAZARO CARDENAS COLONIA LUIS DONALDO COLOSIO, 22254 SAN PEDRO, SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE AVENIDA QUINCE Y AMPLIACION DIEZ Y SIETE., CALLE LINERTAD SE COLOCARAN ALREDEDOR DE LA SECUNDARIA Y POR LA CAPILLA., lon:-102.96620408, lat:25.76427128}} | 2020-05-01 | 2020-06-30 | 14809.2 | 14809.2 | 14809.2 | 14809.2 | 14809.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS-FISM-2020-004, contratista:JUAN ANTONIO CAÑEDO VALENZUELA, convocante:MUNICIPIO SAN PEDRO, monto:740492.73, importe_modificado:740459.35}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:10.0}} | {1741428/proyecto_INICIO, 1741428/proyecto_PROCESO, 1741428/proyecto_FIN, 1741428/proyecto_INICIO, 1741428/proyecto_PROCESO, 1741428/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200301741910 | Proyecto de inversión | 29618.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:29618.2, modificado:29618.2}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN SAN PEDRO LOCALIDAD TACUBAYA ASENTAMIENTO TACUBAYA - 35075 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 33 | San Pedro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN PEDRO | 35075 | S | 160 | 140 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:107, direccion:EJIDO TACUBAYA, 32405 TACUBAYA, SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , SE UBICA AL SUR DE LA CABECERA MUNICIPAL TOMAR LA CARRETERA A TACUBAYA RECORRER 11.80 KM HASTA LLEGAR AL EJIDO LA CARRETERA PASA EN MEDIO DE ESTE., lon:-103.06788347, lat:25.6814316}} | 2020-05-01 | 2020-06-30 | 29618.2 | 29618.2 | 29618.2 | 29618.2 | 29618.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS-FISM-2020-004, contratista:JUAN ANTONIO CAÑEDO VALENZUELA, convocante:MUNICIPIO SAN PEDRO, monto:740492.73, importe_modificado:740459.35}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:20.0}} | {1741910/proyecto_PROCESO, 1741910/proyecto_FIN, 1741910/proyecto_PROCESO, 1741910/proyecto_FIN, 1741910/proyecto_INICIO, 1741910/proyecto_PROCESO, 1741910/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200301741939 | Proyecto de inversión | 14809.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14809.2, modificado:14809.2}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN SAN PEDRO LOCALIDAD SANTA EULALIA ASENTAMIENTO SANTA EULALIA - 35103 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 33 | San Pedro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN PEDRO | 35103 | S | 180 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:95, direccion:EJIDO SANTA EULALIA, 38956 SANTA EULALIA, SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , SE UBICA AL SUR PONIENTE DE LA CABECERA MUNICIPAL TOMAR LA CARRETERA A TACUBAYA RECORRER 17.00 KM CRUZAR EL EJIDO TACUBAYA Y VADO DEL RÍO N, lon:-103.11479757, lat:25.70012652}} | 2020-05-01 | 2020-06-30 | 14809.2 | 14809.2 | 14809.2 | 14809.2 | 14809.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS-FISM-2020-004, contratista:JUAN ANTONIO CAÑEDO VALENZUELA, convocante:MUNICIPIO SAN PEDRO, monto:740492.73, importe_modificado:740459.35}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:10.0}} | {1741939/proyecto_INICIO, 1741939/proyecto_FIN, 1741939/proyecto_PROCESO, 1741939/proyecto_INICIO, 1741939/proyecto_PROCESO, 1741939/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200301746186 | Proyecto de inversión | 4715418.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4715418.48, modificado:4715418.48}} | CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO LA CUEVA EN FRANCISCO I. MADERO - 47047 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 9 | Francisco I. Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 47047 | S | 12000 | 12000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1520.0, meta_modificada:1520.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:113, direccion:PERIFERICO LIBRAMIENTO INTERIOR 0 AMPLIACION AMPUERO (LAS VEGAS), 27917 AMPUERO (LAS VEGAS), FRANCISCO I. MADERO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE PERIFERICO LIBRAMIENTO Y CALLE POR GASOLINERA TRES ESTRELLAS, CALLE POR YONQUE LA CURVA , lon:-103.27526182, lat:25.79063308}} | 2020-07-01 | 2020-12-31 | 4715418.48 | 4715418.48 | 4715418.48 | 4715418.48 | 4715418.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FIM-INFRA-05/20, contratista:COMPAÑIA CONSTRUCTORA DE LA LAGUNA S.A DE C.V., convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FCO I. MADERO, COAH., monto:4711930.54, importe_modificado:4711930.54}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1520.0}} | {1746186/proyecto_INICIO, 1746186/proyecto_PROCESO, 1746186/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200301746594 | Proyecto de inversión | 95158.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:95158.47, modificado:95158.47}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN ALLENDE LOCALIDAD ALLENDE ASENTAMIENTO MANANTIAL - 48118 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 3 | Allende | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE ALLENDE COAHUILA | 48118 | S | 1588 | 1557 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:28.0, meta_modificada:28.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:PASAJE SOBRE EL BORDO E LA DEFENSA COLONIA MANANTIAL, 76255 ALLENDE, ALLENDE COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , EL DRENAJE SE ENCUENTRA A ESPALDAS DEL KINDER AMADO NERVO CON UNA DISTANCIA DE 47 METROS Y ATRAVIESA EL CAUSE DEL , lon:-100.86695009, lat:28.3572167}} | 2020-08-03 | 2020-08-31 | 95158.47 | 95158.47 | 95158.47 | 95158.47 | 95158.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INFRA/02/2020, contratista:AIKIN SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE ALLENDE COAHUILA, monto:95158.47, importe_modificado:95158.47}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:28.0}} | {1746594/proyecto_PROCESO, 1746594/proyecto_INICIO, 1746594/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200301747310 | Proyecto de inversión | 22707.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:22707.84, modificado:22707.84}} | CONSTRUCCIÓN DE DEPÓSITO O TANQUE DE AGUA POTABLE EN CALLE ITURBIDE ENTRE LIBRAMIENTO ABASOLO Y CALLE COMPUERTAS EN ABASOLO - 50606 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 1 | Abasolo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICPAL | 50606 | S | 0 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE ITURBIDE COLONIA ABASOLO, 62990 ABASOLO, ABASOLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE LIBRAMIENTO ABASOLO Y CALLE COMPUERTAS, CALLE DIVISION DEL NORTE CALLE ITURBIDE ENTRE LIBRAMIENTO ABASOLO Y CALLE COMPUERTAS EN ABASOLO., lon:-101.4356463, lat:27.18597554}} | 2020-06-25 | 2020-12-28 | 22707.84 | 22707.84 | 22707.84 | 22707.84 | 22707.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMA-FISM-200100031, contratista:FIDEL ADRIAN LOPEZ ESQUIVEL, convocante:MUNICIPIO DE ABASOLO, COAHUILA, monto:1203515.52, importe_modificado:1203515.52}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1747310/proyecto_PROCESO, 1747310/proyecto_INICIO, 1747310/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200301747480 | Proyecto de inversión | 22707.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:22707.84, modificado:22707.84}} | CONSTRUCCIÓN DE DEPÓSITO O TANQUE DE AGUA POTABLE EN CALLE NACIONAL ENTRE CALLE NICOLAS BRAVO Y CALLE ALVARO OBREGON EN ABASOLO - 51086 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 1 | Abasolo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 51086 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE NACIONAL COLONIA ABASOLO, 25540 ABASOLO, ABASOLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE NICOLAS BRAVO Y CALLE ALVARO OBREGON, CALLE MIGUEL HIDALGO CALLE NACIONAL ENTRE CALLE NICOLAS BRAVO Y CALLE ALVARO OBREGON EN ABASOLO, lon:-101.4296167, lat:27.18331857}} | 2020-06-26 | 2020-12-28 | 22707.84 | 22707.84 | 22707.84 | 22707.84 | 22707.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMA-FISM-200100031, contratista:FIDEL ADRIAN LOPEZ ESQUIVEL, convocante:MUNICIPIO DE ABASOLO, COAHUILA, monto:1203515.52, importe_modificado:1203515.52}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1747480/proyecto_PROCESO, 1747480/proyecto_INICIO, 1747480/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200301747512 | Proyecto de inversión | 22707.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:22707.84, modificado:22707.84}} | CONSTRUCCIÓN DE DEPÓSITO O TANQUE DE AGUA POTABLE EN CALLE NIÑOS HÉROES ENTRE CALLE PROLONGACIÓN NIÑOS HÉROES Y CALLE CUAUHTEMOC EN ABASOLO. - 51170 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 1 | Abasolo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 51170 | S | 3 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE NIÑOS HEROES COLONIA ABASOLO, 25540 ABASOLO, ABASOLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE PROLONGACION NIÑOS HEROES Y CALLE CUAUHTEMOC, CALLE RANCHO REYES CALLE NIÑOS HÉROES ENTRE CALLE PROLONGACIÓN NIÑOS HÉROES Y CALLE CUAUH, lon:-101.4218061, lat:27.18451154}} | 2020-06-26 | 2020-12-28 | 22707.84 | 22707.84 | 22707.84 | 22707.84 | 22707.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMA-FISM-200100031, contratista:FIDEL ADRIAN LOPEZ ESQUIVEL, convocante:MUNICIPIO DE ABASOLO, COAHUILA, monto:1203515.52, importe_modificado:1203515.52}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1747512/proyecto_PROCESO, 1747512/proyecto_INICIO, 1747512/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200301747615 | Proyecto de inversión | 22707.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:22707.84, modificado:22707.84}} | CONSTRUCCIÓN DE DEPÓSITO O TANQUE DE AGUA POTABLE EN CALLE CUAUHTEMOC ENTRE CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ Y CARRETERA ESCOBEDO EN ABASOLO - 51551 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 1 | Abasolo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 51551 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE CUAUHTEMOC COLONIA ABASOLO, 25540 ABASOLO, ABASOLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ Y CALLE CARRETERA ESCOBEDO, CALLE MIGUEL HIDALGO CALLE CUAUHTEMOC ENTRE CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ Y CARRE, lon:-101.42958598, lat:27.18603983}} | 2020-06-26 | 2020-12-28 | 22707.84 | 22707.84 | 22707.84 | 22707.84 | 22707.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMA-FISM-200100031, contratista:FIDEL ADRIAN LOPEZ ESQUIVEL, convocante:MUNICIPIO DE ABASOLO, COAHUILA, monto:1203515.52, importe_modificado:1203515.52}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1747615/proyecto_PROCESO, 1747615/proyecto_INICIO, 1747615/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200301748188 | Proyecto de inversión | 22707.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:22707.84, modificado:22707.84}} | CONSTRUCCIÓN DE DEPÓSITO O TANQUE DE AGUA POTABLE EN CALLE IGNACION ZARAGOZA ENTRE CALLE APOLONIO M AVILES Y VENUSTIANO CARRANZA EN ABASOLO. - 52830 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 1 | Abasolo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 52830 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE IGNACIO ZARAGOZA COLONIA ABASOLO, 25540 ABASOLO, ABASOLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE APOLONIO M AVILES Y CALLE VENUSTIANO CARRANZA, CALLE CUAUHTEMOC CALLE IGNACIO ZARAGOZA ENTRE CALLE APOLONIO M AVILÉS Y VENUSTIANO C, lon:-101.42433811, lat:27.18331857}} | 2020-06-29 | 2020-12-28 | 22707.84 | 22707.84 | 22707.84 | 22707.84 | 22707.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMA-FISM-200100031, contratista:FIDEL ADRIAN LOPEZ ESQUIVEL, convocante:MUNICIPIO DE ABASOLO, COAHUILA, monto:1203515.52, importe_modificado:1203515.52}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1748188/proyecto_INICIO, 1748188/proyecto_PROCESO, 1748188/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200301749040 | Proyecto de inversión | 78127.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:78127.9, modificado:78127.9}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN ZARAGOZA ESQUINA CON GUERRERO ZONA CENTRO #188 EN SACRAMENTO COAHUILA - 55195 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 29 | Sacramento | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SACRAMENTO | 55195 | S | 3 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:CALLE IGNACIO ZARAGOZA 188 INTERIOR SN COLONIA SACRAMENTO, 27750 SACRAMENTO, SACRAMENTO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE DEGOLLADO, CALLE FRANCISCO I MADERO ESTA OBRA SE ENCUENTRA EN EL CENTRO DEL MUNI, lon:-101.72811777, lat:27.00429524}} | 2020-07-07 | 2020-09-30 | 78127.9 | 78127.9 | 78127.9 | 78127.9 | 78127.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-MSC-03/2020, contratista:REYGAR S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SACRAMENTO, monto:858813.07, importe_modificado:858813.07}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1749040/proyecto_INICIO, 1749040/proyecto_PROCESO, 1749040/proyecto_FIN, 1749040/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200301750626 | Proyecto de inversión | 28443.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:28443.74, modificado:28443.74}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN SAN PEDRO LOCALIDAD SANTA SOFÍA SOFÍA DE ABAJO ASENTAMIENTO SANTA SOFÍA SOFÍA DE ABAJO - 59923 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 33 | San Pedro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN PEDRO | 59923 | S | 5 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:41.0, meta_modificada:41.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:104, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO SANTA SOFÍA (SOFÍA DE ABAJO), 27955 SANTA SOFÍA (SOFÍA DE ABAJO), SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , SE LOCALIZA EN FRENTE DE LA IGLESIA DEL EJIDO, lon:-102.96026864, lat:25.65158638}} | 2020-07-01 | 2020-07-30 | 28443.74 | 28443.74 | 28443.74 | 28443.74 | 28443.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS-FISM-2020-022, contratista:MILFER CONSTRUCCIONES, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO SAN PEDRO, monto:2745548.9, importe_modificado:2745514.57}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:41.0}} | {1750626/proyecto_INICIO, 1750626/proyecto_PROCESO, 1750626/proyecto_INICIO, 1750626/proyecto_PROCESO, 1750626/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200301751156 | Proyecto de inversión | 73230.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:73230.27, modificado:73230.27}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN SAN PEDRO LOCALIDAD SANTA ELENA ASENTAMIENTO SANTA ELENA - 61403 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 33 | San Pedro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN PEDRO | 61403 | S | 15 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:107.0, meta_modificada:107.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:94, direccion:EJIDO SANTA ELENA, 27954 SANTA ELENA, SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , A DOS CUADRAS DEL JARDIN DE NIÑOS., lon:-103.02845508, lat:25.69132741}} | 2020-07-01 | 2020-08-30 | 73230.27 | 73230.27 | 73230.27 | 73230.27 | 73230.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS-FISM-2020-022, contratista:MILFER CONSTRUCCIONES, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO SAN PEDRO, monto:2745548.9, importe_modificado:2745514.57}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:107.0}} | {1751156/proyecto_PROCESO, 1751156/proyecto_INICIO, 1751156/proyecto_PROCESO, 1751156/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200301755364 | Proyecto de inversión | 740899 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:740899.0, modificado:740899.0}} | SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO Y BANQUETAS EN AVE. SUSAN LOU PAPE CALLE LATERAL AL RIO ENTRE CALLE ALAMO Y JIMENEZ - 79370 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 18 | Monclova | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE MONCLOVA | 79370 | S | 72 | 68 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:425.0, meta_modificada:425.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:CALLE SUSAN LOU PAPE COLONIA MONCLOVA CENTRO, 25700 MONCLOVA, MONCLOVA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE JIMENEZ Y CALLE ALAMO, AVENIDA CONSTITUCION ESTA OBRA SE ENCUENTRA AL ORIENTE DEL MUNICIPIO EN LA ZONA CENTRO A UN COSTADO , lon:-101.41307766, lat:26.91427178}} | 2020-07-22 | 2020-09-30 | 740899 | 740899 | 740899 | 740899 | 740899 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:CM-SE-32-2020, contratista:VICTOR ENRIQUE ONTIVEROS DELGADO, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MONCLOVA, monto:740800.0, importe_modificado:740899.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:425.0}} | {1755364/proyecto_INICIO, 1755364/proyecto_FIN, 1755364/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200301755500 | Proyecto de inversión | 3816845 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3816845.0, modificado:3816845.0}} | SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO Y BANQUETAS EN AVE. CONSTITUCION Y AV. SUSAN LOU PAPE ENTRE AVE. POTRERO Y PROGRESO - 79823 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 18 | Monclova | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MONCLOVA | 79823 | S | 92 | 85 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2126.0, meta_modificada:2126.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:AVENIDA AV. SUSAN LOU PAPE COLONIA EL POTRERO, 25770 MONCLOVA, MONCLOVA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE POTRERO Y CALLE PROGRESO, AVENIDA CONSTITUCION ESTA OBRA SE ENCUENTRA AL ORIENTE DEL MUNICIPIO EN LA ZONA CENTRO A UN COST, lon:-101.4098459, lat:26.88901883}} | 2020-08-01 | 2020-10-31 | 3816845 | 3816845 | 3816845 | 3816845 | 3816845 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:CM-SE-34-2020, contratista:SIGMA CONSTRUCCIONES DEL NORTE, S.A. DE C.V., convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MONCLOVA, monto:3815978.0, importe_modificado:3816845.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2126.0}} | {1755500/proyecto_INICIO, 1755500/proyecto_PROCESO, 1755500/proyecto_FIN, 1755500/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200301755525 | Proyecto de inversión | 502217.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:502217.9, modificado:359510.84}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN CALLE ESCUADRÓN 201 ENTRE EJIDO NAVA Y MOTA CORTADA COLONIA ENCINO - 79885 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 22 | Nava | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAVA COAHUILA | 79885 | S | 190 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:869.0, meta_modificada:723.53}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:CALLE ESCUADRON 201 INTERIOR SN COLONIA EJIDO EL ENCINO, 26170 NAVA, NAVA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE EJIDO NAVA Y CALLE MOTA CORTADA, CALLE ESCUADRÓN 201 ENTRE CALLE EJIDO NAVA Y MOTA CORTADA, lon:-100.76449263, lat:28.44152658}} | 2020-08-03 | 2020-09-03 | 359510.84 | 359510.84 | 359510.84 | 359510.84 | 359510.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MNC020/2020-O, contratista:INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES RIO BRAVA S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE NAVA COAHUILA, monto:502217.9, importe_modificado:502217.9}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:723.53}} | {1755525/proyecto_INICIO, 1755525/proyecto_PROCESO, 1755525/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200301758803 | Proyecto de inversión | 1327283.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1327283.6, modificado:1379402.4}} | CONSTRUCCIÓN DE SEÑALÉTICA EN SAN PEDRO LOCALIDAD SAN PEDRO ASENTAMIENTO SAN PEDRO DE LAS COLONIAS CENTRO - 88943 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 33 | San Pedro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 88943 | S | 300 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:72.0, meta_modificada:72.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:AVENIDA MIGUEL HIDALGO CIUDAD SAN PEDRO DE LAS COLONIAS CENTRO, 27800 SAN PEDRO, SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE LOPEZ MATEOS Y CALLE ALIANZA, AVENIDA MORELOS SE PONDRAN POR LA AV. HIDALGO DESDE DONDE ESTA BOMBEROS A, lon:-102.98171684, lat:25.75857164}} | 2020-08-01 | 2020-09-30 | 1379402.4 | 1379402.4 | 1379402.4 | 1379402.4 | 1379402.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS-FISM-2020-011, contratista:COMERCIAL DE METALES Y DERIVADOS, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO SAN PEDRO, monto:1327283.6, importe_modificado:1379402.4}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:72.0}} | {1758803/proyecto_INICIO, 1758803/proyecto_PROCESO, 1758803/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200301759174 | Proyecto de inversión | 177000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:177000.0, modificado:177000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA EN CALLE MONCLOVA ENTRE CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ Y CARRETERA HERMANAS EN LOS RODRÍGUEZ - 89927 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 1 | Abasolo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ABASOLO | 89927 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:44.0, meta_modificada:44.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:7, direccion:CALLE MONCLOVA COLONIA LOS RODRÍGUEZ, 25550 LOS RODRÍGUEZ, ABASOLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ Y CALLE CARRETERA HERMANAS, CALLE ITURBIDE CALLE MONCLOVA ENTRE CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ Y CAR, lon:-101.3537023, lat:27.20069211}} | 2020-08-04 | 2020-12-18 | 177000 | 177000 | 177000 | 177000 | 177000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMA-FISM-200100038, contratista:SERGIO MARIO GAYTÁN RAMÍREZ, convocante:MUNICIPIO DE ABASOLO, COAHUILA, monto:3540000.0, importe_modificado:3540000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:44.0}} | {1759174/proyecto_INICIO, 1759174/proyecto_PROCESO, 1759174/proyecto_INICIO, 1759174/proyecto_PROCESO, 1759174/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200301761046 | Proyecto de inversión | 177000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:177000.0, modificado:177000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA EN CALLE PRIVADA NOGALES ENTRE ALAMOS Y CERRADA EN COLONIA LA GRANJA EN ABASOLO, COAHUILA - 94661 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 1 | Abasolo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 94661 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:44.0, meta_modificada:44.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE PRIVADA NOGALES COLONIA LA GRANJA, 25540 ABASOLO, ABASOLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE ALAMOS Y CALLE CERRADA, CALLE CUAUHTEMOC EN CALLE PRIVADA NOGALES ENTRE ALAMOS Y CERRADA EN ABASOLO COAHUILA, lon:-101.42063022, lat:27.18503262}} | 2020-08-11 | 2020-12-18 | 177000 | 177000 | 177000 | 177000 | 177000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMA-FISM-200100038, contratista:SERGIO MARIO GAYTÁN RAMÍREZ, convocante:MUNICIPIO DE ABASOLO, COAHUILA, monto:3540000.0, importe_modificado:3540000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:44.0}} | {1761046/proyecto_INICIO, 1761046/proyecto_PROCESO, 1761046/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200301762982 | Proyecto de inversión | 2262295.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2262295.15, modificado:2250117.13}} | EXPLANADA CULTURAL LOS SILOS EN FRANCISCO I MADERO, COAHUILA. - 99912 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 9 | Francisco I. Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 99912 | S | 20000 | 20000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1515.0, meta_modificada:1515.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:BOULEVARD CAPITAN EMILIO CARRANZA INTERIOR S/N COLONIA FRESNO DEL NORTE, 27908 FRANCISCO I. MADERO (CHÁVEZ), FRANCISCO I. MADERO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE BOULEVARD CAPITÁN EMILIO CARRANZA Y AVENIDA BOHEMIA, CALLE DE LOS SILOS , lon:-103.27693437, lat:25.77452392}} | 2020-08-17 | 2020-12-31 | 2250117.13 | 2250117.13 | 2250117.13 | 2250117.13 | 2250117.13 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:FIM-INFRA-08/20, contratista:INGENIERIA ELECTRICA AGROINDUSTRIAL S.A DE C.V., convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FCO I. MADERO, COAH., monto:2259857.9, importe_modificado:2259857.9}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1515.0}} | {1762982/proyecto_PROCESO, 1762982/proyecto_INICIO, 1762982/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200301764612 | Proyecto de inversión | 69026.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:69026.6, modificado:69026.6}} | PROGRAMA CUARTO ADICIONAL 2020 - 104305 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 19 | Morelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MORELOS | 104305 | S | 3 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:4, direccion:CALLE GUILLERMO PRIETO EJIDO LOS ÁLAMOS, 26517 LOS ÁLAMOS, MORELOS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE TEODORO SERRANO Y CALLE MACLOVIO HERRERA, CALLE MELQUIADES LOZANO LA OBRA SE LLEVARA ACABO EN UN PREDIO UBICADO EN EL EJIDO LOS , lon:-100.94617129, lat:28.35190722}} | 2020-09-01 | 2020-12-31 | 69026.6 | 69026.6 | 69026.6 | 69026.6 | 69026.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC-20-INFRA/002, contratista:IKAM CONTRUCTURA 5M SA DE CV, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MORELOS COAHUILA, monto:1201464.91, importe_modificado:1201464.91}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1764612/proyecto_INICIO, 1764612/proyecto_PROCESO, 1764612/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200301764613 | Proyecto de inversión | 81394.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:81394.66, modificado:81394.66}} | PROGRAMA CUARTO ADICIONAL 2020 - 104307 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 19 | Morelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MORELOS | 104307 | S | 4 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CALLE LEONA VICARIO CIUDAD MORELOS CENTRO, 26500 MORELOS, MORELOS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE JIMENEZ Y CALLE GUILLERMO PRIETO, CALLE SANTOS DEGOLLADO LA OBRA SE LLEVARA ACABO EN UN PREDIO UBICADO EN LA CALLE LEONA VICARIO , lon:-100.89240787, lat:28.41364082}} | 2020-09-01 | 2020-12-31 | 81394.66 | 81394.66 | 81394.66 | 81394.66 | 81394.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC-20-INFRA/002, contratista:IKAM CONTRUCTURA 5M SA DE CV, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MORELOS COAHUILA, monto:1201464.91, importe_modificado:1201464.91}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1764613/proyecto_INICIO, 1764613/proyecto_FIN, 1764613/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200301768922 | Proyecto de inversión | 22707.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:22707.84, modificado:22707.84}} | CONSTRUCCIÓN DE DEPÓSITO O TANQUE DE AGUA POTABLE EN CALLE NACIONAL ENTRE NICOLAS BRAVO Y UNION EN ABASOLO, COAHUILA - 116100 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 1 | Abasolo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ABASOLO | 116100 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE NACIONAL COLONIA ABASOLO, 25540 ABASOLO, ABASOLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE NICOLAS BRAVO Y CALLE UNION, CALLE ITURBIDE CALLE NACIONAL ENTRE NICOLAS BRAVO Y UNION EN ABASOLO COAHUILA, lon:-101.43104578, lat:27.1836316}} | 2020-09-01 | 2020-12-28 | 22707.84 | 22707.84 | 22707.84 | 22707.84 | 22707.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMA-FISM-200100050, contratista:FIDEL ADRIAN LOPEZ ESQUIVEL, convocante:MUNICIPIO DE ABASOLO, COAHUILA, monto:1067268.48, importe_modificado:1067268.48}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1768922/proyecto_INICIO, 1768922/proyecto_FIN, 1768922/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200301769085 | Proyecto de inversión | 22707.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:22707.84, modificado:22707.84}} | CONSTRUCCIÓN DE DEPÓSITO O TANQUE DE AGUA POTABLE EN CALLE NACIONAL ENTRE NICOLAS BRAVO Y FRANCISCO I. MADERO EN ABASOLO, COAHUILA - 116515 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 1 | Abasolo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 116515 | S | 1 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE NACIONAL COLONIA ABASOLO, 25540 ABASOLO, ABASOLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE NICOLAS BRAVO Y CALLE FRANCISCO I. MADERO, CALLE MIGUEL HIDALGO CALLE NACIONAL ENTRE NICOLAS BRAVO Y FRANCISCO I. MADERO EN ABASOLO COAHUILA, lon:-101.4291811, lat:27.18237945}} | 2020-09-01 | 2020-12-28 | 22707.84 | 22707.84 | 22707.84 | 22707.84 | 22707.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMA-FISM-200100050, contratista:FIDEL ADRIAN LOPEZ ESQUIVEL, convocante:MUNICIPIO DE ABASOLO, COAHUILA, monto:1067268.48, importe_modificado:1067268.48}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1769085/proyecto_INICIO, 1769085/proyecto_FIN, 1769085/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200301770426 | Proyecto de inversión | 22707.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:22707.84, modificado:22707.84}} | CONSTRUCCIÓN DE DEPÓSITO O TANQUE DE AGUA POTABLE EN CALLE MARIA PINO SUAREZ ENTRE LIBRAMIENTO ABASOLO Y FLORES MAGON EN ABASOLO, COAHUILA - 120567 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 1 | Abasolo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ABASOLO | 120567 | S | 3 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE MARIA PINO SUAREZ COLONIA ABASOLO, 25540 ABASOLO, ABASOLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE LIBRAMIENTO ABASOLO Y CALLE FLORES MAGON, CALLE COMPUERTAS CALLE MARIA PINO SUAREZ ENTRE LIBRAMIENTO ABASOLO Y FLORES MAGON EN ABAS, lon:-101.43808389, lat:27.18380339}} | 2020-09-04 | 2020-12-28 | 22707.84 | 22707.84 | 22707.84 | 22707.84 | 22707.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMA-FISM-200100050, contratista:FIDEL ADRIAN LOPEZ ESQUIVEL, convocante:MUNICIPIO DE ABASOLO, COAHUILA, monto:1067268.48, importe_modificado:1067268.48}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1770426/proyecto_INICIO, 1770426/proyecto_FIN, 1770426/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200301782569 | Proyecto de inversión | 1642923.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1642923.34, modificado:1683830.8}} | SUSTITUCIÓN DE DRENAJE EN LA CALLE 1 DE MAYO ENTRE ESCOBEDO Y MORELOS - 141290 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 24 | Parras | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PARRAS DE LA FUENTE COAHUILA | 141290 | S | 48 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:369.0, meta_modificada:369.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:CALLE PRIMERO DE MAYO COLONIA PARRAS DE LA FUENTE CENTRO, 27980 PARRAS DE LA FUENTE, PARRAS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE ESCOBEDO Y CALLE MORELOS, CALLE CARLOS B MADERO ESTA OBRA SE ENCUENTRA CERCA DE LA UNIVERSIDAD TECNOLOG, lon:-102.18115406, lat:25.45179267}} | 2020-09-19 | 2020-12-15 | 1683830.8 | 1683830.8 | 1683830.8 | 1683830.8 | 1683830.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MP-ICMTP2020-FISM007-141290, contratista:ESMERALDA DEL CARMEN GONZALEZ TORRES, convocante:MUNICIPIO DE PARRAS, monto:1684782.37, importe_modificado:1683830.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:369.0}} | {1782569/proyecto_INICIO, 1782569/proyecto_PROCESO, 1782569/proyecto_FIN, 1782569/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200301790691 | Adquisición | 1150000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1150000.0, modificado:1150000.0}} | ADQUISICIÓN DE TERRENO PARA LA INSTALACION DENOMINADO FRACCIÓN A | 5 | Coahuila de Zaragoza | 4 | Arteaga | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ARTEAGA | 1 | N | 0 | 0 | 4000 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:10000.0, meta_modificada:10000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:107, direccion:San Antonio de las Alazanas, Coah., México, lon:-100.5794665, lat:25.2725453}} | 2020-09-30 | 2020-12-31 | 1150000 | 1150000 | 1150000 | 1150000 | 1150000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:10000.0}} | {1790691/proyecto_INICIO, 1790691/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200301791260 | Proyecto de inversión | 2166631.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2166631.4, modificado:2166631.4}} | 203100039 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFALTICO EN CALLE MIGUEL DE LA MADRID ENTRE MORELOS Y PROP. PRIVADA Y CALLE LUIS ECHEVERRÍA ENTRE DÍAZ ORDAZ Y PROP. PRIVADA EN COL. SOLIDARIDAD. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 31 | San Buenaventura | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN BUENAVENTURA | 203100039 | N | 0 | 0 | 160 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5416.0, meta_modificada:5416.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:Miguel de la Madrid 209, Solidaridad, 25504 San Buenaventura, Coah., México, lon:-101.5344429, lat:27.06315768}} | 2020-07-16 | 2020-09-11 | 2166631.4 | 2166631.4 | 2166631.4 | 2166631.4 | 2166631.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HC-SF-005/2020, contratista:CONSTRUCTORA GARZA FALCON, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN BUENAVENTURA, monto:2166631.4, importe_modificado:2166631.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5416.0}} | {1791260/proyecto_INICIO, 1791260/proyecto_PROCESO, 1791260/proyecto_FIN, 1791260/proyecto_INICIO, 1791260/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200301791398 | Proyecto de inversión | 210146.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:210146.07, modificado:210146.07}} | CONSTRUCCION DE PUENTES VEHICULARES EN CALLE GRAL. CEPEDA ENTRE ALDAMA Y LA PAZ, Y CALLE ALLENDE ENTRE GRAL. CEPEDA Y CUAUHTEMOC DE ESCOBEDO CABECERA MUNICIPAL CAOHUILA DE ZARAGOZA. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 8 | Escobedo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ESCOBEDO | MEC-FH-005-2020 | N | 0 | 0 | 500 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:56.0, meta_modificada:56.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:5 de Mayo 78, Escobedo, Coah., México, lon:-101.41423702, lat:27.23818533}} | 2020-07-27 | 2020-08-31 | 210146.07 | 210146.07 | 210146.07 | 210146.07 | 210146.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MEC-FH-005-2020, contratista:CONSTRUCTORA GARZA FALCON S.A. DE C.V., convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ESCOBEDO, monto:210146.07, importe_modificado:210146.07}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:56.0}} | {1791398/proyecto_FIN, 1791398/proyecto_PROCESO, 1791398/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200301792065 | Acción | 6545375.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:217, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6545375.1, modificado:8345418.02}} | Rehabilitación, Modernización, Tecnificación y Equipamiento de Unidades de Riego | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Secretaria de Desarrollo Rural | 2000735 | N | 0 | 0 | 300 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:Blvd. Fundadores, Real del Sol III, Saltillo, Coah., México, lon:-100.91534615, lat:25.43629886}} | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 8345418.02 | 8345418.02 | 8345418.02 | 8345418.02 | 8345418.02 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:REINTEGRO A LA TESOFE DE CAPITA 3,027.10 (08-02-21) 190,000.00 (11-05-219 Y 6,929.98 (22-04-21) , trimestre:5.0, usuario:luisaayalaf, fecha:2021-07-14}} | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200301792162 | Proyecto de inversión | 885486 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:885486.0, modificado:885486.0}} | REHAB. DE LAMPARAS DE VAPOR DE SODIO A TECNOLOGÍA LED DEL ALUMBRADO PÚBLICO EN DIFERENTES COLONIAS DE LA CIUDAD DE PIEDRAS NEGRAS | 5 | Coahuila de Zaragoza | 25 | Piedras Negras | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE PIEDRAS NEGRAS | MPN012-VAM-2020 | N | 0 | 0 | 150000 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:200.0, meta_modificada:200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:Piedras Negras, Coah., México, lon:-100.5408622, lat:28.6916182}} | 2020-04-08 | 2020-05-23 | 885486 | 885486 | 885486 | 885486 | 885486 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPN012-VAM-2020, contratista:CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA CAPELLANÍA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PIEDRAS NEGRAS, monto:885486.0, importe_modificado:885486.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:200.0}} | {1792162/proyecto_INICIO, 1792162/proyecto_FIN, 1792162/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200301792200 | Proyecto de inversión | 150611.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:150611.4, modificado:150611.4}} | EXCAVACIÓN DE POZOS PARA REFORESTACIÓN URBANA CON ÁRBOLES EN AV. ADOLFO LÓPEZ MATEOS, DE AV. ROMÁN CEPEDA A CALLE PERIODISTAS | 5 | Coahuila de Zaragoza | 25 | Piedras Negras | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE PIEDRAS NEGRAS | MPN014-VAM-2020 | N | 0 | 0 | 150000 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:135.0, meta_modificada:135.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:Piedras Negras, Coah., México, lon:-100.5408622, lat:28.6916182}} | 2020-04-20 | 2020-05-20 | 150611.4 | 150611.4 | 150611.4 | 150611.4 | 150611.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPN014-VAM-2020, contratista:ROMEO GONZALEZ SALINAS, convocante:MUNICIPIO DE PIEDRAS NEGRAS, monto:150611.4, importe_modificado:150611.4}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:135.0}} | {1792200/proyecto_INICIO, 1792200/proyecto_FIN, 1792200/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200301792436 | Proyecto de inversión | 6287916.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6287916.6, modificado:6287916.6}} | SUMINISTGRO EINSTALACIÓN DE LUMINARIAS DE TECNOLOGÍA LED, EN COLONIAS DEL SUROESTE DE LA CIUDAD (FRACC. VILLARREAL, FRACC. DEPORTIVO, RESIDENCIAL COLINAS I Y II, MAGISTERIO. GUILLEN, ANDRES S. VIESCA, LOMAS DEL NORTE, CHAPULTEPEC, MIRADOR, FRACC. SAN FELIPE) | 5 | Coahuila de Zaragoza | 25 | Piedras Negras | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE PIEDRAS NEGRAS | MPN035-VAM-2020 | N | 0 | 0 | 150000 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:759.0, meta_modificada:759.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:Piedras Negras, Coah., México, lon:-100.5408622, lat:28.6916182}} | 2020-08-06 | 2020-09-30 | 6287916.6 | 6287916.6 | 6287916.6 | 6287916.6 | 6287916.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPN035-VAM-2020, contratista:ROMEO GONZÁLEZ SALINAS, convocante:MUNICIPIO DE PIEDRAS NEGRAS, monto:5020785.0, importe_modificado:5020785.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:759.0}} | {1792436/proyecto_INICIO, 1792436/proyecto_PROCESO, 1792436/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200301792514 | Proyecto de inversión | 2689238.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2689238.29, modificado:2797154.01}} | RECARPETEO EN CALLES EN LA COL. ROMA, CALLE SINALOA: ENTRE CALLE SAN LUIS Y CALLE PERIODISTAS, CALLE JALISCO ENTRE CALLE GUADALAJARA Y CALLE PERIODISTAS, CALLES MERIDA, VERACRUZ Y MORELIA: ENTRE AV. LÓPEZ MATEOS A AV. H. COLEGIO MILITAR | 5 | Coahuila de Zaragoza | 25 | Piedras Negras | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE PIEDRAS NEGRAS | MPN048-VAM-2020 | N | 0 | 0 | 150000 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:2619.52, meta_modificada:2619.52}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:Piedras Negras, Coah., México, lon:-100.528441, lat:28.708093}} | 2020-09-15 | 2020-10-30 | 2797154.01 | 2797154.01 | 2797154.01 | 2797154.01 | 2797154.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPN048-VAM-2020, contratista:INGENIERÍA Y CONSTRUCCIONES RIO BRAVO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PIEDRAS NEGRAS, monto:2689238.29, importe_modificado:2689238.29}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:2619.52}} | {1792514/proyecto_INICIO, 1792514/proyecto_PROCESO, 1792514/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200301793427 | Proyecto de inversión | 170894.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:170894.65, modificado:170894.65}} | CONSTRUCCION DE DOS (2) CUARTOS ADICIONALES PARA ABATIR REZAGO EN POBLACION VULNERABLE EN COLONIA OCCIDENTAL, DE CD. FRONTERA, COAHUILA DE ZARAGOZA | 5 | Coahuila de Zaragoza | 10 | Frontera | Proyecto de Inversión de Inmuebles | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FRONTERA | FFM 010/2020 C.F. | N | 0 | 0 | 10 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:Emilio Carranza 558, Occidental, 25640 Frontera, Coah., México, lon:-101.46440506, lat:26.92658502}} | 2020-05-12 | 2020-06-12 | 170894.65 | 170894.65 | 170894.65 | 170894.65 | 170894.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FFM 010/2020 C.F., contratista:IGNACIO OLVERA VANEGAS, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CIUDAD FRONTERA, monto:170894.65, importe_modificado:170894.65}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200301793539 | Proyecto de inversión | 4473083.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4473083.37, modificado:4473083.37}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL Y CAJAS DE DEFLEXION EN AVE. POTRERO ENTRE CALLE RIO PANUCO Y CALLE MADRID COL. LAS FLORES | 5 | Coahuila de Zaragoza | 18 | Monclova | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MONCLOVA | OP-HC-094-2020 | N | 0 | 0 | 1500 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:El Potrero 1208, Ampliación Las Flores, 25770 Monclova, Coah., México, lon:-101.40351892, lat:26.883024}} | 2020-05-29 | 2020-12-31 | 4473083.37 | 4473083.37 | 4473083.37 | 4473083.37 | 4473083.37 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:OP-HC-094-2020, contratista:CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES DE COAHUILA SOR, S.A. DE C.V., convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MONCLOVA, monto:4472083.37, importe_modificado:4472083.37}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {1793539/proyecto_INICIO, 1793539/proyecto_FIN, 1793539/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200301793643 | Proyecto de inversión | 2842670.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2842670.45, modificado:2732403.01}} | ESCUELA SECUNDARIA GENERAL . N° 8 "MANUEL ACUÑA".- CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE Y SUSTITUCION DE PISO DE PLAZA | 5 | Coahuila de Zaragoza | 35 | Torreón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 203500238 | N | 0 | 0 | 691 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:0, direccion:PASEO DE LA SOLEDAD No. 800,AMPLIACIÓN LA ROSITA,TORREÓN, lon:-103.4007235, lat:25.5109241}} | 2020-09-09 | 2020-12-07 | 2732403.01 | 2732403.01 | 2732403.01 | 2732403.01 | 2732403.01 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200301793651 | Proyecto de inversión | 1544821.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1544821.71, modificado:1403404.96}} | CBTA N°210.- SUSTITUCIÓN DE MALLA POR MURO-REJA DEL LADO DE ACCESO PRINCIPAL Y LATERAL (NORTE Y PONIENTE) | 5 | Coahuila de Zaragoza | 38 | Zaragoza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 203800026 | N | 0 | 0 | 298 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:0, direccion:CARRETERA ZARAGOZA-MORELOS KM.1,EL MIMBRE,ZARAGOZA, lon:-100.91666667, lat:28.48722222}} | 2020-09-11 | 2020-11-09 | 1403404.96 | 1403404.96 | 1403404.96 | 1403404.96 | 1403404.96 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200401795835 | Proyecto de inversión | 60640 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:60640.0, modificado:59137.52}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN MÚZQUIZ LOCALIDAD BARROTERÁN ESTACIÓN - 49896 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSIÓN Y DESARROLLO SOCIAL | 49896 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:70, direccion:CALLE SONORA 16 INTERIOR SN COLONIA 11 DE JULIO, 26370 BARROTERÁN [ESTACIÓN], MÚZQUIZ COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE KAKANAPO Y CALLE CHIHUAHUA,, lon:-101.28630262, lat:27.65685907}} | 2020-09-01 | 2020-12-31 | 59137.52 | 59137.52 | 59137.52 | 59137.52 | 59137.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-051-20, contratista:CONTRATISTAS INTEGRALES SA DE CV, convocante:Gobierno del estado de Coahuila de Zaragoza, monto:1478438.26, importe_modificado:1478438.26}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1795835/proyecto_PROCESO, 1795835/proyecto_INICIO, 1795835/proyecto_FIN, 1795835/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200401796145 | Acción | 1257769.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1257769.68, modificado:1252800.0}} | 32505 ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS - 101873 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Otros Proyectos | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSION Y DESARROLLO SOCIAL | 101873 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CAPITAL ESTATAL, lon:-100.999721, lat:25.421665}} | 2020-09-01 | 2020-12-31 | 1252800 | 1252800 | 1252800 | 1252800 | 1252800 | {ctto1: {tipo_obra:Arrendamientos, numero_contrato:SIDS-SIS-062-2020, contratista:TRANSPORTACIÓN Y SERVICIOS INDISTRIALES, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:1252800.0, importe_modificado:1252800.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:1.0}} | {1796145/proyecto_INICIO, 1796145/proyecto_PROCESO, 1796145/proyecto_FIN, 1796145/proyecto_INICIO, 1796145/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200401798335 | Proyecto de inversión | 60640 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:60640.0, modificado:59287.46}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN TORREÓN LOCALIDAD TORREÓN ASENTAMIENTO ZARAGOZA SUR - 171302 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSION Y DESARROLLO SOCIAL | 171302 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CALLE LAGO BAIKAL 2215 INTERIOR SN COLONIA ZARAGOZA SUR, 27297 TORREÓN, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE LAGO CONSTANZA Y CALLE LAGO ARGENTINA, CALZADA DE LOS INOCENTES, lon:-103.38374116, lat:25.49255059}} | 2020-11-02 | 2020-12-31 | 59287.46 | 59287.46 | 59287.46 | 59287.46 | 59287.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-069-20, contratista:LIC. JUAN FRANCISCO SANCHEZ FRAUSTO, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:415012.24, importe_modificado:415012.24}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1798335/proyecto_PROCESO, 1798335/proyecto_INICIO, 1798335/proyecto_PROCESO, 1798335/proyecto_FIN, 1798335/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200401798494 | Proyecto de inversión | 78000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:78000.0, modificado:77588.16}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO NI LÁMINA DE CARTÓN EN VIESCA LOCALIDAD VIESCA ASENTAMIENTO LA ERMITA - 174349 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSION Y DESARROLLO SOCIAL | 174349 | S | 12 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:96.0, meta_modificada:96.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:1, direccion:CALLE MELCHOR OCAMPO INTERIOR SN COLONIA LA ERMITA, 27480 VIESCA, VIESCA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE IDELFONSO FUENTES Y CALLE REFORMA, CALLE MIGUEL HIDALGO, lon:-102.80509844, lat:25.33499204}} | 2020-12-01 | 2020-12-31 | 77588.16 | 77588.16 | 77588.16 | 77588.16 | 77588.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-106-20, contratista:IDEAL DE CONTRUCCIONES S.S. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:775882.01, importe_modificado:775882.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:96.0}} | {1798494/proyecto_INICIO, 1798494/proyecto_FIN, 1798494/proyecto_INICIO, 1798494/proyecto_PROCESO, 1798494/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200401798670 | Proyecto de inversión | 24000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:24000.0, modificado:23876.47}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN SAN PEDRO LOCALIDAD SAN PEDRO ASENTAMIENTO BARRIO SAN LUIS - 177906 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSION Y DESARROLLO SOCIAL | 177906 | S | 8 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:120.0, meta_modificada:120.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:CALLE GALEANA 443 INTERIOR SN BARRIO BARRIO SAN LUIS, 27804 SAN PEDRO, SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE JIMENEZ Y CALLE POPULAR, AVENIDA SAN LUIS, lon:-102.98852684, lat:25.74975764}} | 2020-12-01 | 2020-12-31 | 23876.47 | 23876.47 | 23876.47 | 23876.47 | 23876.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-081-20, contratista:IUNGO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:1498248.8, importe_modificado:1498248.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:120.0}} | {1798670/proyecto_INICIO, 1798670/proyecto_PROCESO, 1798670/proyecto_FIN, 1798670/proyecto_PROCESO, 1798670/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200401805663 | Proyecto de inversión | 242000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:242000.0, modificado:226936.37}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN SALTILLO LOCALIDAD CINCO DE MAYO ASENTAMIENTO CINCO DE MAYO - 2615 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | R AYUNTAMIENTO DE SALTILLO | 2615 | S | 12 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:121.0, meta_modificada:113.88}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:98, direccion:EJIDO CINCO DE MAYO, 00000 CINCO DE MAYO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , LAS VIVIENDAS SE ENCUENTRAN UBICADAS DE LA SIGUIENTE MANERA. TOMANDO COMO REFERENCIA LA ESCUELA COMUNITARIA A 144165178 Y 216 MTS AL SUROEST, lon:-101.26207024, lat:25.38968906}} | 2020-07-01 | 2020-08-30 | 226936.37 | 226936.37 | 226936.37 | 226936.37 | 226936.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS-OP-FISM-055/20, contratista:BETSABE RIVERA RIVERA, convocante:DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA, monto:241059.6, importe_modificado:226936.37}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:113.88}} | {1805663/proyecto_INICIO, 1805663/proyecto_FIN, 1805663/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200401805691 | Proyecto de inversión | 322000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:322000.0, modificado:304812.5}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN SALTILLO LOCALIDAD EL CLAVEL ASENTAMIENTO EL CLAVEL - 3335 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | R AYUNTAMIENTO DE SALTILLO | 3335 | S | 14 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:161.0, meta_modificada:153.14}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:99, direccion:EJIDO EL CLAVEL, 25301 EL CLAVEL, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , LAS VIVIENDAS SE UBICAN DE LA SIGUIENTE MANERA. A 68 MTS AL NORTE DE POZO CON FOTOCELDA LLAMADO LA NORIA A 250 MTS AL NORESTE DE DICHO POZO. TOMANDO, lon:-101.20701009, lat:25.36912179}} | 2020-07-01 | 2020-08-30 | 304812.5 | 304812.5 | 304812.5 | 304812.5 | 304812.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS-OP-FISM-061/20, contratista:BETSABE RIVERA RIVERA, convocante:DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA, monto:320403.6, importe_modificado:304812.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:153.14}} | {1805691/proyecto_FIN, 1805691/proyecto_PROCESO, 1805691/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200401805717 | Proyecto de inversión | 547918.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:547918.1, modificado:545234.6}} | CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN ESC PRIM INDEPENDENCIA - 3798 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 2 | Acuña | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CIUDAD ACUÑA | 3798 | S | 262 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:154.0, meta_modificada:154.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE CAPITAN LEAL COLONIA BENITO JUÁREZ, 82210 CIUDAD ACUÑA, ACUÑA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS, LA ESCUELA SE ENCUENTRA CERCAS DEL PUENTE INTERNACIONAL Y A DOS CUADRAS ESTA UNA TIEN, lon:-100.93684497, lat:29.32953836}} | 2020-06-11 | 2020-09-11 | 545234.6 | 545234.6 | 545234.6 | 545234.6 | 545234.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-013/2020, contratista:IKIN S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACUÑA COAHUILA, monto:545234.6, importe_modificado:545234.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:154.0}} | {1805717/proyecto_FIN, 1805717/proyecto_PROCESO, 1805717/proyecto_FIN, 1805717/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200401805765 | Proyecto de inversión | 160000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:160000.0, modificado:158096.37}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN SALTILLO LOCALIDAD ENCARNACIÓN DE GUZMÁN ASENTAMIENTO ENCARNACIÓN DE GUZMÁN - 4632 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | R AYUNTAMIENTO DE SALTILLO | 4632 | S | 10 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:80.0, meta_modificada:79.08}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:116, direccion:EJIDO ENCARNACIÓN DE GUZMÁN, 25343 ENCARNACIÓN DE GUZMÁN, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , LAS VIVIENDAS SE ENCUENTRAN UBICADAS DE LA SIGUIENTE MANERA. A 203 MTS AL SUR DE LA PLAZA DEL EJIDO A 46 Y 51 AL ESTEY 2 AL , lon:-101.04591377, lat:24.82361608}} | 2020-07-01 | 2020-08-31 | 158096.37 | 158096.37 | 158096.37 | 158096.37 | 158096.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS-OP-FISM-007/20, contratista:CONSORCIO INMOBILIARIO AZTECA S.A. DE C.V., convocante:DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA, monto:159932.59, importe_modificado:158096.37}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:79.08}} | {1805765/proyecto_INICIO, 1805765/proyecto_PROCESO, 1805765/proyecto_FIN, 1805765/proyecto_INICIO, 1805765/proyecto_PROCESO, 1805765/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200401806718 | Acción | 41412 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:41412.0, modificado:41412.0}} | 35501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES - 23513 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 34 | Sierra Mojada |  | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE SIERRA MOJADA | 23513 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-103.701457, lat:27.286877}} | 2020-07-10 | 2020-07-15 | 41412 | 41412 | 41412 | 41412 | 41412 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:95692, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SIERRA MOJADA, monto:41412.0, importe_modificado:41412.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {1806718/proyecto_PROCESO, 1806718/proyecto_FIN, 1806718/proyecto_INICIO, 1806718/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200401806769 | Proyecto de inversión | 250655.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:250655.54, modificado:249615.57}} | EMBANQUETADO EN LA CALLE ALDAMA ENTRE DIANA LAURA Y LUIS DONALDO COLOSIO Y CALLE LUIS DONALDO COLOSIO ENTRE ALDAMA Y AVENIDA 1 EN COLONIA NUEVA ESPERANZA - 24130 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 31 | San Buenaventura | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN BUENAVENTURA | 24130 | S | 30 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:401.0, meta_modificada:401.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:CALLE ALDAMA COLONIA NUEVA ESPERANZA, 58990 SAN BUENAVENTURA, SAN BUENAVENTURA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE DIANA LAURA Y CALLE LUIS DONALDO COLOSIO, EL EMBANQUETADO SE ENCUENTRA ENTRE LA CALLE DIANA LAURA Y LUIS DONALDO , lon:-101.53668994, lat:27.07141405}} | 2020-07-06 | 2020-08-28 | 249615.57 | 249615.57 | 249615.57 | 249615.57 | 249615.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-SE-001/2020, contratista:CONSTRUCTORA GARZA FALCON, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN BUENAVENTURA, monto:249615.57, importe_modificado:249615.57}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:401.0}} | {1806769/proyecto_INICIO, 1806769/proyecto_FIN, 1806769/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200401807993 | Proyecto de inversión | 566780.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:566780.79, modificado:523449.7}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN TORREÓN LOCALIDAD TORREÓN ASENTAMIENTO PARAÍSO DEL NAZAS - 46613 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 35 | Torreón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 46613 | S | 9 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:850.0, meta_modificada:850.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CALLE MAR CARIBE COLONIA PARAÍSO DEL NAZAS, 93604 TORREÓN, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE OCÉANO PACÍFICO Y AVENIDA UNIVERSIDAD, CALLE MAR ROJO PARA LLEGAR A LA OBRA SE TOMA EL BLVD EL TAJITO ENTRE EL LIBRAMIENTO DE T, lon:-103.43073704, lat:25.57517937}} | 2020-05-18 | 2020-08-15 | 523449.7 | 523449.7 | 523449.7 | 523449.7 | 523449.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:072-FISM-TOR/2020, contratista:DANIEL OCTAVIO RUIZ GARCIA, convocante:TESORERIA MUNICIPAL DE TORREON ATRAVES DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS, monto:566780.79, importe_modificado:566780.79}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:850.0}} | {1807993/proyecto_PROCESO, 1807993/proyecto_FIN, 1807993/proyecto_PROCESO, 1807993/proyecto_INICIO, 1807993/proyecto_FIN, 1807993/proyecto_INICIO, 1807993/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200401808999 | Proyecto de inversión | 67677.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:67677.42, modificado:67677.42}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN SAN PEDRO LOCALIDAD SANTIAGO ASENTAMIENTO SANTIAGO - 62301 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 33 | San Pedro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN PEDRO | 62301 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:99.0, meta_modificada:99.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:101, direccion:EJIDO SANTIAGO, 27956 SANTIAGO, SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , A UN LADO DE LA CAPILLA IGLESIA DE LA COMUNIDAD, lon:-103.04449089, lat:25.66617662}} | 2020-07-01 | 2020-08-30 | 67677.42 | 67677.42 | 67677.42 | 67677.42 | 67677.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS-FISM-2020-008, contratista:MILFER CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO SAN PEDRO, monto:2196439.12, importe_modificado:2235419.04}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:99.0}} | {1808999/proyecto_INICIO, 1808999/proyecto_PROCESO, 1808999/proyecto_FIN, 1808999/proyecto_PROCESO, 1808999/proyecto_FIN, 1808999/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200401809247 | Proyecto de inversión | 325956.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:325956.8, modificado:325956.8}} | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN FRONTERA LOCALIDAD FRONTERA ASENTAMIENTO FRONTERA CENTRO CONSTRUCCIÓN DE CORDÓN CUNETA TRAPEZOIDAL Y BANQUETA PEATONAL, ACABADO ESTAMPADO, EN CALLE PRESIDENTE VENUSTIANO CARRANZA, ENTRE CUAUHTÉMOC Y LIC. BENITO JUÁREZ, ZONA CENTRO DE FRONTERA, COAHUILA DE ZARAGOZA. - 67676 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 10 | Frontera | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FRONTERA | 67676 | S | 36 | 34 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:273.0, meta_modificada:273.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:CALLE PRESIDENTE VENUSTIANO CARRANZA COLONIA FRONTERA CENTRO, 25600 FRONTERA, FRONTERA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE CUAUHTÉMOC Y CALLE LIC. BENITO JUÁREZ, CALLE PROGRESO NOS UBICAMOS EN PLAZA PRINCIPAL DE FRONTERA COAHUILA , lon:-101.45126264, lat:26.92629533}} | 2020-08-14 | 2020-10-14 | 325956.8 | 325956.8 | 325956.8 | 325956.8 | 325956.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM 006/2020 C.F., contratista:OYERGO S.A. DE C.V., convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL FRONTERA, monto:732509.17, importe_modificado:732509.17}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:273.0}} | {1809247/proyecto_FIN, 1809247/proyecto_INICIO, 1809247/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200401810795 | Proyecto de inversión | 119399.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:119399.03, modificado:119392.82}} | REHABILITACIÓN DE CALLES CON ASFALTO, EN ARTEAGA LOCALIDAD ARTEAGA ASENTAMIENTO BELLA UNIÓN - 99268 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 4 | Arteaga | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 99268 | S | 86 | 85 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:257.0, meta_modificada:257.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE LIC. GIRON PADILLA INTERIOR 0 EJIDO BELLA UNIÓN, 25355 ARTEAGA, ARTEAGA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE BELLA UNION, CALLE ENRIQUE CASAS BACHEO EN DIFERENTES VIALIDADES DEL EJIDO BELLAUNION CALLE , lon:-100.81421791, lat:25.43345328}} | 2020-09-01 | 2020-10-30 | 119392.82 | 119392.82 | 119392.82 | 119392.82 | 119392.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM2020/027, contratista:SERGIO ANTONIO SORIA DAVILA, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ARTEAGA, monto:119399.03, importe_modificado:119392.82}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:257.0}} | {1810795/proyecto_INICIO, 1810795/proyecto_PROCESO, 1810795/proyecto_FIN, 1810795/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200401812457 | Proyecto de inversión | 1783912.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1783912.41, modificado:1770951.32}} | CONSTRUCCIÓN DE PRIMARIA BARDAS PERIMETRALES EN TORREÓN LOCALIDAD TORREÓN ASENTAMIENTO VILLAS UNIVERSIDAD - 117515 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 35 | Torreón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 117515 | S | 360 | 345 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:342.0, meta_modificada:342.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:AVENIDA BROMO COLONIA VILLAS UNIVERSIDAD, 27087 TORREÓN, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE FARMACIA Y CALLE FISOTERAPIA, CALLE ESTOMATOLOGIA PARA LLEGAR A LA ESCUELA PRIMARIA NAVARRA ESPAÑA SE TOMA LA CARRETERA TORREÓN M, lon:-103.31540963, lat:25.5488257}} | 2020-06-22 | 2020-10-19 | 1770951.32 | 1770951.32 | 1770951.32 | 1770951.32 | 1770951.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:012-FISM-TOR/2020, contratista:CONTRATISTAS INTEGRALES S.A DE C.V, convocante:TESORERIA MUNICIPAL DE TORREON ATRAVES DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS, monto:1783912.41, importe_modificado:1783912.41}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:342.0}} | {1812457/proyecto_INICIO, 1812457/proyecto_PROCESO, 1812457/proyecto_INICIO, 1812457/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200401821775 | Proyecto de inversión | 11000.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:APORTACION BENEFICIARIO, monto:5500.42, modificado:5500.42}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5500.42, modificado:5500.42}} | CONSTRUCCION DE LOSA EN CALLE RAFAEL GONZALEZ ENTRE VENUSTIANO CARRANZA Y ZARAGOZA EJIDO PRIMERO DE MAYO - 151978 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 8 | Escobedo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ESCOBEDO | 151978 | S | 4 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:9, direccion:CALLE CALLE RAFAEL GONZALEZ EJIDO PRIMERO DE MAYO, 25490 PRIMERO DE MAYO, ESCOBEDO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE CALLE VENUSTIANO CARRANZA Y CALLE CALLE ZARAGOZA, CALLE CALLE BENITO JUAREZ LA OBRA SE ENCUENTRA AL NORTE DE EL, lon:-101.22276039, lat:27.24174246}} | 2020-10-01 | 2020-12-15 | 11000.84 | 11000.84 | 11000.84 | 11000.84 | 11000.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MEC-INFRA-01-2020, contratista:ARNOLDO TORRES CASTRO, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ESCOBEDO, monto:324525.0, importe_modificado:324525.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:12.0}} | {1821775/proyecto_INICIO, 1821775/proyecto_FIN, 1821775/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200401821777 | Proyecto de inversión | 11000.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:APORTACION BENEFICIARIO, monto:5500.42, modificado:5500.42}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5500.42, modificado:5500.42}} | CONSTRUCCION DE LOSA EN CALLE IGNACIO ZARAGOZA ENTRE BENITO JUAREZ Y OBREGON S/N EJIDO PRIMERO DE MAYO - 151980 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 8 | Escobedo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ESCOBEDO | 151980 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:9, direccion:CALLE CALLE IGNACIO ZARAGOZA EJIDO PRIMERO DE MAYO, 25490 PRIMERO DE MAYO, ESCOBEDO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE CALLE OBREGON, CALLE CALLE ANAHUAC LA OBRA SE ENCUENTRA AL NORTE DEL EJIDO PRIMERO, lon:-101.22278184, lat:27.24008746}} | 2020-10-01 | 2020-12-15 | 11000.84 | 11000.84 | 11000.84 | 11000.84 | 11000.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MEC-INFRA-01-2020, contratista:ARNOLDO TORRES CASTRO, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ESCOBEDO, monto:324525.0, importe_modificado:324525.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:12.0}} | {1821777/proyecto_INICIO, 1821777/proyecto_FIN, 1821777/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200401821787 | Proyecto de inversión | 11000.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:APORTACION BENEFICIARIO, monto:5500.42, modificado:5500.42}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5500.42, modificado:5500.42}} | CONSTRUCCION DE LOSA EN CALLE RAFAEL GONZALEZ ENTRE CALLE ZARAGOZA Y CALLE VENUSTIANO CARRANZA S/N EJIDO PRIMERO DE MAYO - 151998 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 8 | Escobedo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ESCOBEDO | 151998 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:9, direccion:CALLE CALLE RAFAEL GONZALEZ EJIDO PRIMERO DE MAYO, 25490 PRIMERO DE MAYO, ESCOBEDO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE CALLE ZARAGOZA Y CALLE CALLE VENUSTIANO CARRANZA, CALLE CALLE BENITO JUAREZ LA OBRA SE ENCUENTRA AL NORTE DEL E, lon:-101.22339958, lat:27.24188077}} | 2020-10-01 | 2020-12-15 | 11000.84 | 11000.84 | 11000.84 | 11000.84 | 11000.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MEC-INFRA-01-2020, contratista:ARNOLDO TORRES CASTRO, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ESCOBEDO, monto:324525.0, importe_modificado:324525.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:12.0}} | {1821787/proyecto_INICIO, 1821787/proyecto_PROCESO, 1821787/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200401821847 | Proyecto de inversión | 11000.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:APORTACION BENEFICIARIO, monto:5500.42, modificado:5500.42}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5500.42, modificado:5500.42}} | CONSTRUCCION DE LOSA EN CALLE ZARAGOZA S/N COL. ZONA CENTRO CP. 25470 ESCOBEDO CABECERA MUNICIPAL - 152100 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 8 | Escobedo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ESCOBEDO | 152100 | S | 4 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CALLE CALLE IGNACIO ZARAGOZA CIUDAD ESCOBEDO, 25470 ESCOBEDO, ESCOBEDO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE CALLE MARIANO MATAMOROS Y CALLE CALLE MARIANO ABASOLO, LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL CENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE ESCO, lon:-101.4142596, lat:27.23396843}} | 2020-10-01 | 2020-12-15 | 11000.84 | 11000.84 | 11000.84 | 11000.84 | 11000.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MEC-INFRA-01-2020, contratista:ARNOLDO TORRES CASTRO, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ESCOBEDO, monto:324525.0, importe_modificado:324525.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:12.0}} | {1821847/proyecto_PROCESO, 1821847/proyecto_INICIO, 1821847/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200401821859 | Proyecto de inversión | 11000.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:APORTACION BENEFICIARIO, monto:5500.42, modificado:5500.42}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5500.42, modificado:5500.42}} | CONSTRUCCION DE LOSA EN CALLE VICENTE GUERRERO S/N EJIDO OBAYOS CP.25480 - 152115 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 8 | Escobedo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ESCOBEDO | 152115 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:8, direccion:CALLE CALLE VICENTE GUERRERO EJIDO OBAYOS, 25480 OBAYOS, ESCOBEDO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE CALLE ITURBIDE Y CALLE CALLE OBAYOS, LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL EJIDO OBAYOS, lon:-101.36511347, lat:27.43906813}} | 2020-10-01 | 2020-12-15 | 11000.84 | 11000.84 | 11000.84 | 11000.84 | 11000.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MEC-INFRA-01-2020, contratista:ARNOLDO TORRES CASTRO, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ESCOBEDO, monto:324525.0, importe_modificado:324525.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:12.0}} | {1821859/proyecto_INICIO, 1821859/proyecto_PROCESO, 1821859/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200401822195 | Proyecto de inversión | 1213465.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1213465.07, modificado:1199918.94}} | CONSTRUCCIÓN DE PREESCOLAR BARDAS PERIMETRALES EN TORREÓN LOCALIDAD TORREÓN ASENTAMIENTO RESIDENCIAL LAS ETNIAS - 152880 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 35 | Torreón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 152880 | S | 51 | 49 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:240.0, meta_modificada:240.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CALLE PASEO DE LAS ETNIAS COLONIA RESIDENCIAL LAS ETNIAS, 27058 TORREÓN, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE DE LOS CONTINENTES Y CALLE PASEO DE LAS ETNIAS, CALLE PASEO DE LAS ETNIAS PARA LLEGAR AL JARDÍN DE NIÑOS YOLOTZIN, lon:-103.38719069, lat:25.55319645}} | 2020-10-05 | 2020-12-23 | 1199918.94 | 1199918.94 | 1199918.94 | 1199918.94 | 1199918.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:023-FISM-TOR/2020, contratista:CONTRATISTAS INTEGRALES S.A DE C.V, convocante:TESORERIA MUNICIPAL DE TORREON ATRAVES DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS, monto:1213465.07, importe_modificado:1213465.07}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:240.0}} | {1822195/proyecto_INICIO, 1822195/proyecto_PROCESO, 1822195/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200401823009 | Proyecto de inversión | 783856.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:783856.57, modificado:783856.57}} | CONSTRUCCIÓN DE PREESCOLAR BARDAS PERIMETRALES EN TORREÓN LOCALIDAD TORREÓN ASENTAMIENTO PRADOS DEL ORIENTE - 154719 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 35 | Torreón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 154719 | S | 88 | 84 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:160.0, meta_modificada:160.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CALLE DEL REMATE FRACCIONAMIENTO PRADOS DEL ORIENTE, 27294 TORREÓN, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE DE LOS SARAPES Y AVENIDA UNIVERSIDAD, CALLE DEL COMPORADOR PARA LLEGAR AL JARDÍN DE NIÑOS FRIDA HAHLO SE TOMA EL BLVD , lon:-103.38878896, lat:25.50730204}} | 2020-10-05 | 2020-12-23 | 783856.57 | 783856.57 | 783856.57 | 783856.57 | 783856.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:010-FISM-TOR/2020, contratista:BROXTON UNION S.A DE C.V., convocante:TESORERIA MUNICIPAL DE TORREON ATRAVES DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS, monto:783856.57, importe_modificado:783856.57}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:160.0}} | {1823009/proyecto_INICIO, 1823009/proyecto_PROCESO, 1823009/proyecto_INICIO, 1823009/proyecto_PROCESO, 1823009/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200401823636 | Proyecto de inversión | 11000.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:APORTACION BENEFICIARIO, monto:5500.42, modificado:5500.42}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5500.42, modificado:5500.42}} | CONSTRUCCION DE LOSA EN CALLE ORIENTAL S/N EJIDO AGUA DE LA HERRADURA CP.25490 - 156225 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 8 | Escobedo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ESCOBEDO | 156225 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:13, direccion:CALLE CALLE ORIENTAL EJIDO EJIDO AGUA DE LA HERRADURA, 25490 AGUA DE LA HERRADURA, ESCOBEDO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL EJIDO AGUA DE LA HERRADURA, lon:-101.14835349, lat:27.22740915}} | 2020-10-01 | 2020-12-15 | 11000.84 | 11000.84 | 11000.84 | 11000.84 | 11000.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MEC-INFRA-01-2020, contratista:ARNOLDO TORRES CASTRO, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ESCOBEDO, monto:324525.0, importe_modificado:324525.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:12.0}} | {1823636/proyecto_INICIO, 1823636/proyecto_FIN, 1823636/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200401823758 | Proyecto de inversión | 5084 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:APORTACION BENEFICIARIO, monto:2542.0, modificado:2542.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2542.0, modificado:2542.0}} | CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN CALLE JUAREZ 35 EJIDO PRIMERO DE MAYO CP.25490 - 157022 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 8 | Escobedo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ESCOBEDO | 157022 | S | 4 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:9, direccion:CALLE CALLE JUAREZ 35 INTERIOR SN EJIDO PRIMERO DE MAYO, 25490 PRIMERO DE MAYO, ESCOBEDO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE CALLE VENUSTIANO CARRANZA Y CALLE CALLE ZARAGOZA, LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL EJIDO PRIMERO DE MAYO, lon:-101.22298033, lat:27.24095073}} | 2020-10-01 | 2020-12-15 | 5084 | 5084 | 5084 | 5084 | 5084 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MEC-INFRA-02-2020, contratista:ARNOLDO TORRES CASTRO, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ESCOBEDO, monto:71176.0, importe_modificado:71176.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:12.0}} | {1823758/proyecto_PROCESO, 1823758/proyecto_FIN, 1823758/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200401823806 | Proyecto de inversión | 5084 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:APORTACION BENEFICIARIO, monto:2542.0, modificado:2542.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2542.0, modificado:2542.0}} | CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN CALLE ITURBIDE S/N EJIDO OBAYOS CP.25480 - 157187 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 8 | Escobedo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ESCOBEDO | 157187 | S | 4 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:8, direccion:CALLE CALLE ITURBIDE EJIDO OBAYOS, 25480 OBAYOS, ESCOBEDO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE CALLE FRANCISCO VILLA Y CALLE CALLE ALLENDE, LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL EJIDO OBAYOS, lon:-101.36754892, lat:27.43767793}} | 2020-10-01 | 2020-12-15 | 5084 | 5084 | 5084 | 5084 | 5084 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MEC-INFRA-02-2020, contratista:ARNOLDO TORRES CASTRO, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ESCOBEDO, monto:71176.0, importe_modificado:71176.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:12.0}} | {1823806/proyecto_FIN, 1823806/proyecto_PROCESO, 1823806/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200401827702 | Proyecto de inversión | 504019.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:504019.54, modificado:504019.55}} | CONSTRUCCIÓN DE CANCHAS Y ESPACIOS MULTIDEPORTIVOS EN SAN PEDRO LOCALIDAD SAN RAFAEL DE ARRIBA ASENTAMIENTO SAN RAFAEL DE ARRIBA - 167141 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 33 | San Pedro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN PEDRO | 167141 | S | 300 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:456.0, meta_modificada:456.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:89, direccion:CALLE VEINTE DE NOVIEMBRE EJIDO SAN RAFAEL DE ARRIBA, 27944 SAN RAFAEL DE ARRIBA, SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE AVENIDA EMILIANO ZAPATA Y CALLE DE LA ESCUELA, AVENIDA DE LA CANCHA SE ENCUATRA A UNA CUADRA DE LA ESC. PRIM., lon:-103.13372458, lat:25.88015786}} | 2020-10-15 | 2020-12-15 | 504019.55 | 504019.55 | 504019.55 | 504019.55 | 504019.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS-FISM-2020-028, contratista:JUANA MARIA DE LA ROSA COLORADO, convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO, monto:504019.54, importe_modificado:504019.54}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:456.0}} | {1827702/proyecto_PROCESO, 1827702/proyecto_FIN, 1827702/proyecto_INICIO, 1827702/proyecto_FIN, 1827702/proyecto_INICIO, 1827702/proyecto_PROCESO, 1827702/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200401827799 | Proyecto de inversión | 21500 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21500.0, modificado:21500.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TANQUES SÉPTICOS CONECTADO A FOSA SÉPTICA EN CALLE MORELOS ENTRE NIÑOS HEROES Y CUAUHTEMOC EN CONGREGACIÓN RODRIGUEZ COAHUILA - 167450 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 1 | Abasolo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 167450 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:7, direccion:CALLE MORELOS COLONIA LOS RODRÍGUEZ, 25550 LOS RODRÍGUEZ, ABASOLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE NIÑOS HEROES Y CALLE CUAUHTEMOC, CALLE BENITO JUAREZ EN CALLE MORELOS ENTRE NIÑOS HEROES Y CUAUHTEMOC EN CONGREGACIÓN RODRIGUEZ C, lon:-101.35904955, lat:27.19996498}} | 2020-10-22 | 2020-12-31 | 21500 | 21500 | 21500 | 21500 | 21500 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMA-FISM-200100060, contratista:SERGIO MARIO GAYTÁN RAMÍREZ, convocante:MUNICIPIO DE ABASOLO, COAHUILA, monto:860000.0, importe_modificado:860000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1827799/proyecto_FIN, 1827799/proyecto_PROCESO, 1827799/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200401827823 | Proyecto de inversión | 1132034.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1132034.17, modificado:1175458.36}} | REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN SAN PEDRO LOCALIDAD SAN PEDRO ASENTAMIENTO LA TRINIDAD - 167542 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 33 | San Pedro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN PEDRO | 167542 | S | 60 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:122.0, meta_modificada:122.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:AVENIDA COAHUILA COLONIA LA TRINIDAD, 27820 SAN PEDRO, SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE DR. FRANCISCO U. RUIZ Y CALLE JESUS MARIA GAMEZ, AVENIDA CATARINO BENAVIDES A UN LADO DE LA CAPILLA DE CRISTO REDENTOR, lon:-102.99050932, lat:25.76271588}} | 2020-10-01 | 2020-11-30 | 1175458.36 | 1175458.36 | 1175458.36 | 1175458.36 | 1175458.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS-FISM-2020-024, contratista:CONSTRUCTORA MAYRAN DE SAN PEDRO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO, monto:1105367.92, importe_modificado:1202653.37}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:122.0}} | {1827823/proyecto_FIN, 1827823/proyecto_PROCESO, 1827823/proyecto_FIN, 1827823/proyecto_INICIO, 1827823/proyecto_PROCESO, 1827823/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200401828093 | Proyecto de inversión | 21500 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21500.0, modificado:21500.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TANQUES SÉPTICOS CONECTADO A FOSA SÉPTICA EN CALLE ZAPATA ENTRE COMPUERTAS Y LIBRAMIENTO ABASOLO EN ABASOLO COAHUILA - 168408 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 1 | Abasolo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ABASOLO | 168408 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE ZAPATA COLONIA ABASOLO, 25540 ABASOLO, ABASOLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE COMPUERTAS Y CALLE LIBRAMIENTO ABASOLO, CALLE FRANCISCO VILLA CALLE ZAPATA ENTRE COMPUERTAS Y LIBRAMIENTO ABASOLO EN ABASOLO COAHUILA, lon:-101.43641019, lat:27.18542582}} | 2020-10-23 | 2020-12-31 | 21500 | 21500 | 21500 | 21500 | 21500 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMA-FISM-200100060, contratista:SERGIO MARIO GAYTÁN RAMÍREZ, convocante:MUNICIPIO DE ABASOLO, COAHUILA, monto:860000.0, importe_modificado:860000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1828093/proyecto_FIN, 1828093/proyecto_INICIO, 1828093/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200401828130 | Proyecto de inversión | 2311402.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2311402.81, modificado:3380294.1}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN SAN PEDRO LOCALIDAD SAN PEDRO ASENTAMIENTO SAN PEDRO CENTRO - 168607 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 33 | San Pedro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN PEDRO | 168607 | S | 500 | 400 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2750.0, meta_modificada:2750.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:BOULEVARD MIGUEL HIDALGO CIUDAD SAN PEDRO CENTRO, 27800 SAN PEDRO, SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CARRETERA BOLIVAR Y CARRETERA TACUBAYA, DEL CONALEP SAN PEDRO HASTA LA CARR. A EL EJ. TACUBAYA FRENTE A EL OXXO, lon:-103.00929537, lat:25.75760104}} | 2020-10-15 | 2020-12-15 | 3380294.1 | 3380294.1 | 3380294.1 | 3380294.1 | 3380294.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS-FISM-2020-039, contratista:MILFER CONSTRUCCIONES, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO, monto:2758779.44, importe_modificado:3380294.1}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2750.0}} | {1828130/proyecto_FIN, 1828130/proyecto_INICIO, 1828130/proyecto_PROCESO, 1828130/proyecto_FIN, 1828130/proyecto_PROCESO, 1828130/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200401828168 | Proyecto de inversión | 465825.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:465825.64, modificado:465825.64}} | EQUIPAMIENTO DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN CASTAÑOS LOCALIDAD CASTAÑOS ASENTAMIENTO INDEPENDENCIA - 168719 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 6 | Castaños | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 168719 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:PROLONGACION PROLONGACION FRANCISCO MURGUIA INTERIOR S/N PROLONGACION INDEPENDENCIA, 25870 CASTAÑOS, CASTAÑOS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE PROLONGACION PROLONGACION FRANCISCO MURGUIA Y CALLE FRANCISCO MURGUIA, CALLE GRAL NICOLAS B, lon:-101.44532201, lat:26.78356371}} | 2020-11-09 | 2020-12-07 | 465825.64 | 465825.64 | 465825.64 | 465825.64 | 465825.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMC-FAIS-COP-APO-004/2020, contratista:CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES DE COAHUILA SOR, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CASTAÑOS, monto:465825.64, importe_modificado:465825.64}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:12.0}} | {1828168/proyecto_INICIO, 1828168/proyecto_PROCESO, 1828168/proyecto_FIN, 1828168/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200401833114 | Proyecto de inversión | 238167.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:238167.4, modificado:238167.4}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN HIDALGO LOCALIDAD HIDALGO ASENTAMIENTO HIDALGO MEJORANDO TU VIVIENDA 2020 EN EL MUNICIPIO DE HIDALGO COAHUILA. - 186483 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 13 | Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL HIDALGO COAHUILA | 186483 | S | 8 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:CALLE EULALIO GUTIERREZ COLONIA HIDALGO, 26670 HIDALGO, HIDALGO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE OBREGON Y CALLE PRIV EULALIO GUTIERREZ, CALLE RAUL MADERO UBICACION ACCION 1 EULALIO GUTIERREZ SN COL ENRIQUE MARTINEZ.UBICACION A, lon:-99.87364289, lat:27.77712649}} | 2020-03-30 | 2020-12-31 | 238167.4 | 238167.4 | 238167.4 | 238167.4 | 238167.4 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:96086, contratista:, convocante:JUAN JOSE CAPETILLO RODRIGUEZ, monto:238167.4, importe_modificado:238167.4}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:5.0}} | {1833114/proyecto_INICIO, 1833114/proyecto_PROCESO, 1833114/proyecto_FIN, 1833114/proyecto_INICIO, 1833114/proyecto_PROCESO, 1833114/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200401834772 | Proyecto de inversión | 14757.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14757.25, modificado:14757.25}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN SAN PEDRO LOCALIDAD PURÍSIMA DE RUBIO ASENTAMIENTO PURÍSIMA DE RUBIO - 191464 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 33 | San Pedro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN PEDRO | 191464 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:21.5, meta_modificada:21.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:68, direccion:EJIDO PURÍSIMA DE RUBIO, 27946 PURÍSIMA DE RUBIO, SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , EN LA ULTIMA CALLE DEL EJIDO, lon:-103.14405423, lat:25.9455301}} | 2020-10-15 | 2020-11-15 | 14757.25 | 14757.25 | 14757.25 | 14757.25 | 14757.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS-FISM-2020-008, contratista:MILFER CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO SAN PEDRO, monto:2196439.12, importe_modificado:2235419.04}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:21.5}} | {1834772/proyecto_INICIO, 1834772/proyecto_PROCESO, 1834772/proyecto_FIN, 1834772/proyecto_INICIO, 1834772/proyecto_FIN, 1834772/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200401836458 | Proyecto de inversión | 92336.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:92336.23, modificado:92336.23}} | CONSTRUCCIÓN DE REVESTIMIENTO EN SAN PEDRO LOCALIDAD SAN PEDRO ASENTAMIENTO DIANA LAURA RIOJA DE COLOSIO - 196468 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 33 | San Pedro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN PEDRO | 196468 | S | 60 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:828.0, meta_modificada:828.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:AVENIDA ADELA AYALA COLONIA DIANA LAURA RIOJA DE COLOSIO, 27845 SAN PEDRO, SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE DEL CANAL Y CALLE PRIMERA, AVENIDA HERMANAS HERNNADEZ FRENTE A EL JARDIN DE NIÑOS DE CONAFE, lon:-103.00306754, lat:25.75251305}} | 2020-10-15 | 2020-12-15 | 92336.23 | 92336.23 | 92336.23 | 92336.23 | 92336.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS-FISM-2020-029, contratista:CONSTRUCTORA MAYRAN DE SAN PEDRO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO, monto:2078723.45, importe_modificado:1834500.69}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:828.0}} | {1836458/proyecto_FIN, 1836458/proyecto_INICIO, 1836458/proyecto_FIN, 1836458/proyecto_PROCESO, 1836458/proyecto_FIN, 1836458/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200401837894 | Proyecto de inversión | 8154.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8154.8, modificado:8154.8}} | REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN SAN PEDRO LOCALIDAD SAN PEDRO ASENTAMIENTO EL MIRADOR - 201267 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 33 | San Pedro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN PEDRO | 201267 | S | 60 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:AVENIDA PANAMERICANA COLONIA EL MIRADOR, 27845 SAN PEDRO, SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE FERNANDO MONTES DE OCA Y CALLE VICENTE SUAREZ, AVENIDA FRAY FERNANDO TERESA DE IER FRENTE A HOTEL LAS ISABELAS, lon:-103.01036975, lat:25.75729499}} | 2020-11-01 | 2020-11-30 | 8154.8 | 8154.8 | 8154.8 | 8154.8 | 8154.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS-FISM-2020-024, contratista:CONSTRUCTORA MAYRAN DE SAN PEDRO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO, monto:1105367.92, importe_modificado:1202653.37}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.0}} | {1837894/proyecto_INICIO, 1837894/proyecto_PROCESO, 1837894/proyecto_FIN, 1837894/proyecto_INICIO, 1837894/proyecto_PROCESO, 1837894/proyecto_FIN, 1837894/proyecto_INICIO, 1837894/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200401846072 | Proyecto de inversión | 243626 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:243626.0, modificado:243626.0}} | REHABILITACIÓN DE CANCHAS Y ESPACIOS MULTIDEPORTIVOS EN SAN PEDRO LOCALIDAD SAN PEDRO ASENTAMIENTO VILLA MAGISTERIAL LOS TULIPANES - 225413 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 33 | San Pedro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN PEDRO | 225413 | S | 300 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:566.29, meta_modificada:566.29}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:AVENIDA ROGELIO PEREZ COLONIA VILLA MAGISTERIAL LOS TULIPANES, 27848 SAN PEDRO, SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALZADA LAS ROSAS Y CERRADA PREPA AGUA NUEVA, AVENIDA RIO BRAVO A UN LADO DE LA ESC. SEC. LADISLAO COVANTES., lon:-102.99441846, lat:25.75669433}} | 2020-10-15 | 2020-12-15 | 243626 | 243626 | 243626 | 243626 | 243626 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS-FISM-2020-036, contratista:MILFER CONSTRUCCIONES, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO, monto:243626.0, importe_modificado:243626.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:566.29}} | {1846072/proyecto_PROCESO, 1846072/proyecto_FIN, 1846072/proyecto_INICIO, 1846072/proyecto_FIN, 1846072/proyecto_PROCESO, 1846072/proyecto_FIN, 1846072/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200401854706 | Proyecto de inversión | 305479.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:305479.37, modificado:305479.37}} | CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN DE POZOS PROFUNDOS DE AGUA POTABLE EN GENERAL CEPEDA LOCALIDAD GENERAL CEPEDA ASENTAMIENTO GENERAL CEPEDA - 250505 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 11 | General Cepeda | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GENERAL CEPEDA COAHUILA | 250505 | S | 2202 | 2180 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:CALLE LA VAQUERIA CIUDAD GENERAL CEPEDA, 25950 GENERAL CEPEDA, GENERAL CEPEDA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE VICTORIANO CEPEDA Y CAMINO SAN ANTONIO DE LAS CABRAS, CAMINO LA TRINIDAD LA OBRA SE UBICA SOBRE LA CALLE DE TERRACERI, lon:-101.48553617, lat:25.3642241}} | 2020-12-15 | 2020-12-30 | 305479.37 | 305479.37 | 305479.37 | 305479.37 | 305479.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:GCC/06/FISM/2020, contratista:CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA ICZZA S.A. DE C.V., convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GENERAL CEPEDA COAHUILA, monto:3183628.74, importe_modificado:3183628.74}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1854706/proyecto_INICIO, 1854706/proyecto_FIN, 1854706/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200401876430 | Acción | 49416 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:49416.0, modificado:49416.0}} | ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS FÍSICOS - 60137 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 9 | Francisco I. Madero | Otros Programas de Inversión | PRODIM | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL FRANCISCO I MADERO COAHUILA | 60137 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-103.273056, lat:25.775}} | 2020-07-01 | 2020-12-29 | 49416 | 49416 | 49416 | 49416 | 49416 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:FIM-INFRA-003/20, contratista:CLAUDIA PAMELA LOPEZ BERMUDEZ, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FCO I. MADERO, COAH., monto:143376.0, importe_modificado:143376.0}} | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:6.0}} | {1876430/proyecto_PROCESO, 1876430/proyecto_FIN, 1876430/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200401877255 | Acción | 11136 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:11136.0, modificado:11136.0}} | ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS FÍSICOS - 60082 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 9 | Francisco I. Madero | Otros Programas de Inversión | PRODIM | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL FRANCISCO I MADERO COAHUILA | 60082 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-103.273056, lat:25.775}} | 2020-07-01 | 2020-12-29 | 11136 | 11136 | 11136 | 11136 | 11136 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:FIM-INFRA-003/20, contratista:CLAUDIA PAMELA LOPEZ BERMUDEZ, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FCO I. MADERO, COAH., monto:143376.0, importe_modificado:143376.0}} | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:2.0}} | {1877255/proyecto_INICIO, 1877255/proyecto_FIN, 1877255/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200401877794 | Proyecto de inversión | 477351.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:477351.6, modificado:477351.6}} | EQUIPAMIENTO DE POZO SANTA CECILIA, CASTAÑOS, COAHUILA DE ZARAGOZA, EN ZONA URBANA EN EL MUNICIPIO DE CASTAÑOC, COAHUILA | 5 | Coahuila de Zaragoza | 6 | Castaños | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Agua y saneamiento | Sin identificar | comision estatal de aguas y saneameitno de coahuila | 200600024 | N | 0 | 0 | 5000 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:Castaños, Coah., México, lon:-101.4282369, lat:26.7856514}} | 2020-09-10 | 2020-09-20 | 477351.6 | 477351.6 | 477351.6 | 477351.6 | 477351.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEASFEFOBR22/20D, contratista:SUBORI, S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN ESTATAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE COAHUILA, monto:477351.6, importe_modificado:477351.6}} | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} | {1877794/proyecto_PROCESO, 1877794/proyecto_FIN, 1877794/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200401878443 | Proyecto de inversión | 1281528.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1281528.71, modificado:1263718.05}} | PAVIMENTACION EN CALLE VICTORIA Y TOMAS DOMICILIARIAS EN LA LOCALIDAD DE MELCHOR MUZQUIZ, COAH | 5 | Coahuila de Zaragoza | 20 | Múzquiz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE MUZQUIZ COAHUILA | 21 | N | 0 | 0 | 360 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2702.13, meta_modificada:2702.13}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:Allende 112, Zona Centro, 26340 Santa Rosa de Múzquiz, Coah., México, lon:-101.51641846, lat:27.88035614}} | 2020-11-02 | 2020-12-31 | 1263718.05 | 1263718.05 | 1263718.05 | 1263718.05 | 1263718.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC-FM-0009-20, contratista:CONSTRUCTORA Y TRITURADOS EL ALAMO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MUZQUIZ COAHUILA, monto:1281528.71, importe_modificado:1281528.71}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2702.13}} | {1878443/proyecto_INICIO, 1878443/proyecto_FIN, 1878443/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200501938184 | Proyecto de inversión | 971312.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:971312.82, modificado:971312.82}} | REHABILITACION DE CORDONES EN CALLE DIVERSAS EN EJIDO SAN JOSE DE AURA DEL MUNICIPIO DE PROGRESO COAHUILA DE ZARAGOZA | 5 | Coahuila de Zaragoza | 26 | Progreso | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE PROGRESO COAHUILA |  | N | 0 | 0 | 4398 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:4398.0, meta_modificada:4398.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:7, direccion:EJIDO SAN JOSE DE AURA, lon:-100.987233, lat:27.428978}} | 2020-10-23 | 2020-12-23 | 971312.82 | 971312.82 | 971312.82 | 971312.82 | 971312.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC-FEMPH-025/2020, contratista:CJ INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE PROGRESO COAHUILA, monto:971312.82, importe_modificado:971312.82}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:4398.0}} | {1938184/proyecto_INICIO, 1938184/proyecto_FIN, 1938184/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200201711922 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:776829.96}} | BACHEO | 5 | Coahuila de Zaragoza | 20 | Múzquiz | Programa de Inversión de Mantenimiento | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE MUZQUIZ COAHUILA | 6 | S | 3000 | 3000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:6000.0, meta_modificada:6000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:Santa Rosa de Múzquiz, Coah., México, lon:-101.5077573, lat:27.8800603}} | 2020-02-25 | 2020-12-31 | 776829.96 | 776829.96 | 776829.96 | 776829.96 | 776829.96 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:6000.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200301713756 | Proyecto de inversión | 1434011.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1434011.44, modificado:1290734.68}} | REHABILITACION DE PAVIMENTO EN CALLE GUABJUATO | 5 | Coahuila de Zaragoza | 25 | Piedras Negras | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DESARROLLO URBANO Y MOVILIDAD | 202500014 | N | 0 | 0 | 152805 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3840.0, meta_modificada:3840.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:Calle Vicente Guerrero 1606, Seccion 1, División del Nte., 26017 Piedras Negras, Coah., México, lon:-100.52902222, lat:28.7110653}} | 2020-01-28 | 2020-07-03 | 1290734.68 | 1290734.68 | 1290734.68 | 1290734.68 | 1290734.68 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3840.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200301713790 | Proyecto de inversión | 1709697.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1709697.2, modificado:1372416.06}} | REHABILITACION DE CARPETA ASFALTICA EN CALLE DR MIER DESDE ANAHUAC HASTA PAFRE DE LAS CASAS | 5 | Coahuila de Zaragoza | 25 | Piedras Negras | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DESARROLLO URABNO Y MOVILIDAD | 202500016 | N | 0 | 0 | 152805 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:690.98, meta_modificada:690.98}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:Padre de Las Casas, Zona Centro, Piedras Negras, Coah., México, lon:-100.5165938, lat:28.7045454}, geo2: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:Gral. Charles 518, Seccion 1, Francisco I. Madero, 26010 Piedras Negras, Coah., México, lon:-100.52490234, lat:28.71949611}} | 2020-01-28 | 2020-12-31 | 1372416.06 | 1372416.06 | 1372416.06 | 1372416.06 | 1372416.06 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:690.98}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200301716398 | Proyecto de inversión | 60640 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:60640.0, modificado:58177.7}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN MONCLOVA LOCALIDAD MONCLOVA ASENTAMIENTO MONTE VIEJO - 54181 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSIÓN Y DESARROLLO SOCIAL | 54181 | S | 3 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:PRIVADA ABAYES 1003 INTERIOR SN COLONIA 21 DE MARZO, 25747 MONCLOVA, MONCLOVA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE BOBOLES Y CALLE SENDA DE ENLACE SUR,, lon:-101.38541831, lat:26.91108248}} | 2020-09-17 | 2020-11-30 | 58177.7 | 58177.7 | 58177.7 | 58177.7 | 58177.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-023-20, contratista:GUADALUPE MICAELA SANCHEZ AMADOR, convocante:Gobierno del estado de Coahuila de Zaragoza, monto:1457948.98, importe_modificado:1457948.98}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1716398/proyecto_INICIO, 1716398/proyecto_PROCESO, 1716398/proyecto_INICIO, 1716398/proyecto_PROCESO, 1716398/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200301716406 | Proyecto de inversión | 60640 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:60640.0, modificado:59295.09}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN SABINAS LOCALIDAD SABINAS ASENTAMIENTO CENTENARIO - 54286 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLSUION Y DESARROLLO SOCIAL | 54286 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:342, direccion:CALLE REFORMA 413 INTERIOR SN COLONIA CENTENARIO, 26750 SABINAS, SABINAS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE EMILIO CARRANZA Y CALLE LIC. BENITO JUAREZ,, lon:-101.13116393, lat:27.83803257}} | 2020-09-17 | 2020-11-30 | 59295.09 | 59295.09 | 59295.09 | 59295.09 | 59295.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-050-20, contratista:CONTRATISTAS INTEGRALES SA DE CV, convocante:Gobierno del estado de Coahuila de Zaragoza, monto:1778852.61, importe_modificado:1778852.61}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1716406/proyecto_INICIO, 1716406/proyecto_PROCESO, 1716406/proyecto_FIN, 1716406/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200301716506 | Proyecto de inversión | 60640 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:60640.0, modificado:59295.09}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN SABINAS LOCALIDAD SABINAS ASENTAMIENTO ATENAS II - 56041 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSION Y DESARROLLO SOCIAL | 56041 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:342, direccion:CALLE ALFONSO REYES 1065 INTERIOR SN COLONIA ATENAS II, 26766 SABINAS, SABINAS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE CONSUELO Y CALLE DEMOSTENES,, lon:-101.1300457, lat:27.83776268}} | 2020-09-17 | 2020-11-30 | 59295.09 | 59295.09 | 59295.09 | 59295.09 | 59295.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-050-20, contratista:CONTRATISTAS INTEGRALES SA DE CV, convocante:Gobierno del estado de Coahuila de Zaragoza, monto:1778852.61, importe_modificado:1778852.61}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1716506/proyecto_INICIO, 1716506/proyecto_PROCESO, 1716506/proyecto_FIN, 1716506/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200301716822 | Proyecto de inversión | 35000.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:35000.03, modificado:34269.24}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO NI LÁMINA DE CARTÓN DOS EN MONCLOVA LOCALIDAD MONCLOVA ASENTAMIENTO VEINTIUNO DE MARZO - 59740 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSION Y DESARROLLO SOCIAL | 59740 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:CALLE C. ABAYES 1418 INTERIOR SN COLONIA 21 DE MARZO, 25747 MONCLOVA, MONCLOVA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE TOBOSOS Y CALLE BOBOLES ,, lon:-101.38180604, lat:26.91353226}} | 2020-09-17 | 2020-11-30 | 34269.24 | 34269.24 | 34269.24 | 34269.24 | 34269.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-055-20, contratista:CONTRATISTAS INTEGRALES S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:514038.6, importe_modificado:514038.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:32.0}} | {1716822/proyecto_INICIO, 1716822/proyecto_PROCESO, 1716822/proyecto_FIN, 1716822/proyecto_PROCESO, 1716822/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200301716825 | Proyecto de inversión | 111140 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:111140.0, modificado:107974.91}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN MONCLOVA LOCALIDAD MONCLOVA ASENTAMIENTO JOSÉ DE LAS FUENTES RODRIGUEZ - 59868 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSION Y DESARROLLO SOCIAL | 59868 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS INTERIOR SN COLONIA JOSÉ DE LAS FUENTES RODRIGUEZ, 25747 MONCLOVA, MONCLOVA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE TEMURIO FLORES Y CALLE MANUEL BRIANO, CALLE SAN JUIDAS TADEO, lon:-101.38204293, lat:26.93213166}} | 2020-09-17 | 2020-11-17 | 107974.91 | 107974.91 | 107974.91 | 107974.91 | 107974.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-048-20, contratista:PROYECTOS CONSTRUCTIVOS ALTO S.A. DE C.V., convocante:Gobierno del estado de Coahuila de Zaragoza, monto:809973.27, importe_modificado:809973.27}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.0}} | {1716825/proyecto_INICIO, 1716825/proyecto_PROCESO, 1716825/proyecto_FIN, 1716825/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200301716862 | Proyecto de inversión | 60640 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:60640.0, modificado:59402.59}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN SAN PEDRO LOCALIDAD SAN PEDRO ASENTAMIENTO EMILIANO ZAPATA - 60908 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSION Y DESARROLLO SOCIAL | 60908 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:AVENIDA INDEPENDENCIA 15 INTERIOR SN COLONIA EMILIANO ZAPATA, 27880 SAN PEDRO, SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE TIERRA Y LIBERTAD Y CALLE DIAGONAL GUADALUPE,, lon:-102.98203647, lat:25.74876635}} | 2020-09-01 | 2020-11-30 | 59402.59 | 59402.59 | 59402.59 | 59402.59 | 59402.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-044-20, contratista:INGENIERIA INTEGRAL DE MANTENIMIENTO Y SUMINISTROS DE LA INDUSTRIA SA DE CV, convocante:Gobierno del estado de Coahuila de Zaragoza, monto:2079090.48, importe_modificado:2079090.48}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1716862/proyecto_INICIO, 1716862/proyecto_FIN, 1716862/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200301716868 | Proyecto de inversión | 121280 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:121280.0, modificado:118805.17}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN MATAMOROS LOCALIDAD NORIA NÚMERO DOS DEL EJIDO BUEN ABRIGO LA SELVA ASENTAMIENTO NORIA NÚMERO DOS DEL EJIDO BUEN ABRIGO LA SELVA - 61137 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSION Y DESARROLLO SOCIAL | 61137 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:330, direccion:EJIDO NORIA NÚMERO DOS DEL EJIDO BUEN ABRIGO (LA SELVA), 27454 NORIA NÚMERO DOS DEL EJIDO BUEN ABRIGO (LA SELVA), MATAMOROS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y ,, lon:-103.26528436, lat:25.66597132}} | 2020-09-17 | 2020-11-17 | 118805.17 | 118805.17 | 118805.17 | 118805.17 | 118805.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-043-20, contratista:INGENIERIA INTEGRAL DE MANTENIMIENTO Y SUMINISTROS DE LA INDUSTRIA SA DE CV, convocante:Gobierno del estado de Coahuila de Zaragoza, monto:1782077.56, importe_modificado:1782077.56}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.0}} | {1716868/proyecto_INICIO, 1716868/proyecto_PROCESO, 1716868/proyecto_FIN, 1716868/proyecto_INICIO, 1716868/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200301716938 | Proyecto de inversión | 175000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:175000.0, modificado:171463.77}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO NI LÁMINA DE CARTÓN EN TORREÓN LOCALIDAD TORREÓN ASENTAMIENTO VISTA HERMOSA - 62353 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSIÓN Y DESARROLLO SOCIAL | 62353 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:160.0, meta_modificada:160.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CALLE TEPEYAC 953 INTERIOR SN COLONIA VISTA HERMOSA, 27309 TORREÓN, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE ANTONIO DE LA PEÑA Y CALLE CALZADA RIO NAZAS,, lon:-103.48279591, lat:25.54076175}} | 2020-09-17 | 2020-11-30 | 171463.77 | 171463.77 | 171463.77 | 171463.77 | 171463.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-066-20, contratista:INGENIERIA INTEGRAL DE MANTENIMIENTO Y SUMINISTROS DE LA INDUSTRIA S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:3909374.09, importe_modificado:3909374.09}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:160.0}} | {1716938/proyecto_INICIO, 1716938/proyecto_FIN, 1716938/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200301716939 | Proyecto de inversión | 121280 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:121280.0, modificado:118805.17}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN FRANCISCO I MADERO LOCALIDAD FRANCISCO I MADERO CHÁVEZ ASENTAMIENTO SOLIDARIDAD - 62370 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSION DE DESARROLLO SOCIAL | 62370 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:COLONIA SOLIDARIDAD, 27904 FRANCISCO I. MADERO (CHÁVEZ), FRANCISCO I. MADERO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y ,, lon:-103.25804592, lat:25.77583093}} | 2020-09-17 | 2020-11-30 | 118805.17 | 118805.17 | 118805.17 | 118805.17 | 118805.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-042-20, contratista:INGENIERIA INTEGRAL DE MANTENIMIENTO Y SUMINISTROS DE LA INDUSTRIA SA DE CV, convocante:Gobierno del estado de Coahuila de Zaragoza, monto:891038.78, importe_modificado:891038.78}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.0}} | {1716939/proyecto_INICIO, 1716939/proyecto_PROCESO, 1716939/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200301716967 | Proyecto de inversión | 55570 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:55570.0, modificado:54276.75}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN SALTILLO LOCALIDAD SALTILLO ASENTAMIENTO FUENTES DEL PEDREGAL - 62638 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSIÓN Y DESARROLLO SOCIAL | 62638 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CALLE FLORENTINA GARCIA 43 INTERIOR SN COLONIA FUENTES DEL PEDREGAL, 25015 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y ,, lon:-100.95451978, lat:25.39819825}} | 2020-09-17 | 2020-11-30 | 54276.75 | 54276.75 | 54276.75 | 54276.75 | 54276.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-097-20, contratista:CONTRATISTAS INTEGRALES SA DE CV, convocante:Gobierno del estado de Coahuila de Zaragoza, monto:814154.1, importe_modificado:814154.1}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1716967/proyecto_INICIO, 1716967/proyecto_FIN, 1716967/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200301716979 | Proyecto de inversión | 70000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:70000.0, modificado:68585.5}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO NI LÁMINA DE CARTÓN EN TORREÓN LOCALIDAD TORREÓN ASENTAMIENTO MARÍA MERCADO DE LÓPEZ SÁNCHEZ - 62740 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSIÓN Y DESARROLLO SOCIAL | 62740 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:64.0, meta_modificada:64.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CALLE LAGO DE ARADECO 1033 INTERIOR SN COLONIA MARÍA MERCADO DE LÓPEZ SÁNCHEZ, 27294 TORREÓN, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE LAGO PLAZANAS Y CALLE LAGO BACALADO,, lon:-103.37063392, lat:25.49528949}} | 2020-09-17 | 2020-11-30 | 68585.5 | 68585.5 | 68585.5 | 68585.5 | 68585.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-066-20, contratista:INGENIERIA INTEGRAL DE MANTENIMIENTO Y SUMINISTROS DE LA INDUSTRIA S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:3909374.09, importe_modificado:3909374.09}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:64.0}} | {1716979/proyecto_INICIO, 1716979/proyecto_FIN, 1716979/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200301717339 | Proyecto de inversión | 42000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:42000.0, modificado:41783.83}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN SAN PEDRO LOCALIDAD LUCHANA ASENTAMIENTO LUCHANA - 68031 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSIÓN Y DESARROLLO SOCIAL | 68031 | S | 14 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:210.0, meta_modificada:210.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:37, direccion:EJIDO LUCHANA, 27940 LUCHANA, SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y ,, lon:-103.18864136, lat:25.78766123}} | 2020-09-17 | 2020-11-30 | 41783.83 | 41783.83 | 41783.83 | 41783.83 | 41783.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-081-20, contratista:IUNGO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:1498248.8, importe_modificado:1498248.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:210.0}} | {1717339/proyecto_INICIO, 1717339/proyecto_PROCESO, 1717339/proyecto_FIN, 1717339/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200301721931 | Proyecto de inversión | 1905748.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1905748.83, modificado:1049435.2}} | CONSTRUCCIÓN DE DEPÓSITO O TANQUE DE AGUA POTABLE EN SABINAS LOCALIDAD SABINAS ASENTAMIENTO AGUJITA COLONIA CEDROS - 133856 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSION Y DESARROLLO SOCIAL | 133856 | S | 30 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:CALLE NOGAL INTERIOR SN BARRIO AGUJITA, 26950 SABINAS, SABINAS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE NICOLAS BRAVO Y CALLE NOGAL,, lon:-101.16572614, lat:27.90053804}} | 2020-10-01 | 2020-12-31 | 1049435.2 | 1049435.2 | 1049435.2 | 1049435.2 | 1049435.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-090-20, contratista:IDEAL DE CONTRUCCIONES S.S. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:1049435.4, importe_modificado:1049435.4}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1721931/proyecto_INICIO, 1721931/proyecto_PROCESO, 1721931/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200301722483 | Proyecto de inversión | 666394 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:666394.0, modificado:666394.0}} | PAVIMENTACION ASFALTICA Y CORDON CUNETA EN CALLE 23 ENTRE CALLE 3 Y CALLE 5 DE LA COL. RAMOS ARIZPE - 1588 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 18 | Monclova | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MONCLOVA | 1588 | S | 25 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1598.0, meta_modificada:1598.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:CALLE VEINTITRES COLONIA MIGUEL RAMOS ARIZPE, 48026 MONCLOVA, MONCLOVA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE TRES Y CALLE CINCO, CALLE VEINTICUATRO LA OBRA SE ENCTRA EN ZAP AL SUR PTE DEL MIPIO POR LA AVE HAROLD PAPE SE TOMA EL LIB , lon:-101.46114481, lat:26.88054763}} | 2020-05-15 | 2020-08-31 | 666394 | 666394 | 666394 | 666394 | 666394 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:CM-SF-08-2020, contratista:FERREMATERIALES HC DE MONCLOVA, S.A. DE C.V., convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MONCLOVA, monto:665280.0, importe_modificado:666394.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1598.0}} | {1722483/proyecto_INICIO, 1722483/proyecto_PROCESO, 1722483/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200301722960 | Proyecto de inversión | 2489800.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2489800.97, modificado:2465152.0}} | REHABILITACIÓN DE PARQUES PÚBLICOS Y O PLAZAS EN CUATRO CIÉNEGAS LOCALIDAD CUATRO CIÉNEGAS DE CARRANZA ASENTAMIENTO CUATRO CIÉNEGAS DE CARRANZA CENTRO - 3718 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 7 | Cuatro Ciénegas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CUATRO CIENEGAS | 3718 | S | 4500 | 4500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1800.0, meta_modificada:1800.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO CIUDAD CUATRO CIÉNEGAS DE CARRANZA CENTRO, 27640 CUATRO CIÉNEGAS DE CARRANZA, CUATRO CIÉNEGAS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CARRETERA CUATRO CIENEGAS-MONCLOVA Y , CARRETERA 30 CUATRO CIENEGASMONCLOVA, lon:-102.04335815, lat:26.99050657}} | 2020-06-20 | 2020-10-20 | 2465152 | 2465152 | 2465152 | 2465152 | 2465152 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMCC-DOPM-011/2020, contratista:MORTIS CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:TESORERIA MPAL. DE CUATROCIENEG., monto:2465151.94, importe_modificado:2465151.94}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1800.0}} | {1722960/proyecto_PROCESO, 1722960/proyecto_INICIO, 1722960/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200301723087 | Proyecto de inversión | 226175.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:226175.54, modificado:226175.54}} | AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN MATAMOROS LOCALIDAD MATAMOROS ASENTAMIENTO LAS CAROLINAS - 4232 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 17 | Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS | 4232 | S | 20 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:AVENIDA TULIPANES INTERIOR SN FRACCION LAS CAROLINAS, 97667 MATAMOROS, MATAMOROS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE ALCATRAZ Y CALLE MANZANOS, PARA LLEGAR A LA OBRA SE TIENE QUE TOMAR LA CALZADA CRISTOBAL DIAZ Y TOMAR HACIA EL O, lon:-103.21523125, lat:25.5185056}} | 2020-06-01 | 2020-12-31 | 226175.54 | 226175.54 | 226175.54 | 226175.54 | 226175.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:028-INFRA-2020, contratista:CARDENCHAL OBRA CIVIL S.A. DE C.V., convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MATAMOROS COAHUILA, monto:226175.54, importe_modificado:226175.54}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1.0}} | {1723087/proyecto_INICIO, 1723087/proyecto_FIN, 1723087/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200301723384 | Proyecto de inversión | 18915.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:18915.98, modificado:18915.98}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN FRANCISCO I MADERO LOCALIDAD LA FLORIDA - 5132 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 9 | Francisco I. Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 5132 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:23, direccion:CALLE S/NOMBRE EJIDO EJIDO LA FLORIDA, 23834 LA FLORIDA, FRANCISCO I. MADERO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE S/NOMBRE Y CALLE S/NOMBRE, CALLE S/NOMBRE SE ENCUENTRA UBICADO A UNOS 4 KM. DE LA CABECERA MPAL. CARRETERA MADEROFLOR, lon:-103.32274164, lat:25.77119459}} | 2020-08-01 | 2020-08-31 | 18915.98 | 18915.98 | 18915.98 | 18915.98 | 18915.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FIM-INFRA-01/20, contratista:SEÑAL TECH, SA DE CV, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FCO I. MADERO, COAH., monto:646061.54, importe_modificado:646061.54}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:16.0}} | {1723384/proyecto_INICIO, 1723384/proyecto_PROCESO, 1723384/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200301723575 | Proyecto de inversión | 364505.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:364505.85, modificado:364505.85}} | AMPLIACIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN MATAMOROS LOCALIDAD MATAMOROS ASENTAMIENTO EJIDO SANTO TOMÁS - 5924 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 17 | Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS | 5924 | S | 45 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE S/N INTERIOR SN EJIDO EJIDO SANTO TOMÁS, 93467 MATAMOROS, MATAMOROS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE S/N Y , SI CIRCULA DE ORIENTE A PONIENTE POR EL ACCESO PRINCIPAL DE MATAMOROS DE NORTE A SUR ESTA EL EJIDO SANTO TOMAS, lon:-103.25379139, lat:25.5373488}} | 2020-08-01 | 2020-12-31 | 364505.85 | 364505.85 | 364505.85 | 364505.85 | 364505.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:37-INFRA-2020, contratista:CARDENCHAL OBRA CIVIL S.A. DE C.V., convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MATAMOROS COAHUILA, monto:364505.85, importe_modificado:364505.85}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1723575/proyecto_PROCESO, 1723575/proyecto_FIN, 1723575/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200301723946 | Proyecto de inversión | 323309.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:323309.39, modificado:323309.39}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADOS EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN MATAMOROS LOCALIDAD VIZCAYA ASENTAMIENTO VIZCAYA - 7263 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 17 | Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS | 7263 | S | 30 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:55, direccion:EJE VIAL S/N INTERIOR SN EJIDO VIZCAYA, 92530 VIZCAYA, MATAMOROS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , POR LA CARRETERA MATAMOROS LA PARTIDA SE ENCUENTRA EL ENTRONQUE AL EJIDO VIZCAYA RECORRES 400 METROS HACIA NORTE GIRAS AL ORIE, lon:-103.2134185, lat:25.57878274}} | 2020-08-03 | 2020-12-31 | 323309.39 | 323309.39 | 323309.39 | 323309.39 | 323309.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:056-INFRA/2020, contratista:CONSTRUCTORA VVY S.A. DE C.V., convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MATAMOROS COAHUILA, monto:323309.39, importe_modificado:323309.39}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:9.0}} | {1723946/proyecto_PROCESO, 1723946/proyecto_INICIO, 1723946/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200301723952 | Proyecto de inversión | 173243.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:173243.9, modificado:173243.9}} | CONSTRUCCIÓN DE PREESCOLAR BARDAS PERIMETRALES EN MATAMOROS LOCALIDAD MATAMOROS ASENTAMIENTO MARAVILLAS - 7276 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 17 | Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS | 7276 | S | 40 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:AVENIDA MATAMOROS INTERIOR SN COLONIA MARAVILLAS, 92495 MATAMOROS, MATAMOROS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE RAYON Y CALLE OCAMPO, POR LA CALZADA MELONERAS DE SUR A NORTE SE ENCUENTRA LA AVENIDA MARIANO MATAMOROS GIRAS DE OR, lon:-103.22119883, lat:25.53353457}} | 2020-08-03 | 2020-12-31 | 173243.9 | 173243.9 | 173243.9 | 173243.9 | 173243.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:057-INFRA/2020, contratista:OBRAS Y SERVICIOS DEL REAL LAGUNA S.A. DE C.V., convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MATAMOROS COAHUILA, monto:173243.9, importe_modificado:173243.9}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:9.0}} | {1723952/proyecto_INICIO, 1723952/proyecto_FIN, 1723952/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200301724026 | Proyecto de inversión | 118434.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:118434.18, modificado:118434.18}} | CONSTRUCCION DE CUARTO ADICIONAL EN CALLE FRANCISCO SANCHEZ FALCON SN AMPLIACION MANUEL W GONZALEZ - 7446 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 16 | Lamadrid | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL LAMADRID | 7446 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO SANCHEZ FALCON CIUDAD LAMADRID, 84346 LAMADRID, LAMADRID COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE DOMICILIO CONOCIDO Y CALLE DOMICILIO CONOCIDO, CALLE DOMICILIO CONOCIDO ESTA OBRA SE ENCUENTRA AL SUR DEL MUNICIPIO EN LA , lon:-101.78773402, lat:27.04340084}} | 2020-05-15 | 2020-06-30 | 118434.18 | 118434.18 | 118434.18 | 118434.18 | 118434.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PML-01/2020-15, contratista:HUGO ALBERTO VELIZ MALDONADO, convocante:MUNICIPIO DE LAMADRID, monto:118434.18, importe_modificado:118434.18}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1724026/proyecto_INICIO, 1724026/proyecto_PROCESO, 1724026/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200301724033 | Proyecto de inversión | 112975.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:112975.6, modificado:112975.6}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN CALLE GUERRERO ENTRE CALLE NICOLAS BRAVO Y CALLE LEONA VICARIO SEISCIENTOS NUEVE ZONA CENTRO - 7453 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 16 | Lamadrid | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL LAMADRID | 7453 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:CALLE VICENTE GUERRERO COLONIA LAMADRID, 84346 LAMADRID, LAMADRID COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE NICOLAS BRAVO Y CALLE LEONA VICARIO, CALLE ESCOBEDO ESTA OBRA SE ENCUENTRA AL SUR ORIENTE DEL MUNICIPIO, lon:-101.78973174, lat:27.04646692}} | 2020-05-15 | 2020-06-30 | 112975.6 | 112975.6 | 112975.6 | 112975.6 | 112975.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PML-01/2020-10, contratista:HUGO ALBERTO VELIZ MALDONADO, convocante:MUNICIPIO DE LAMADRID, monto:112975.6, importe_modificado:112975.6}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1724033/proyecto_INICIO, 1724033/proyecto_PROCESO, 1724033/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200301724884 | Proyecto de inversión | 174000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:174000.0, modificado:174000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE Y 14 TOMAS DOMICILIARIAS EN CALLE 25 ENTRE CALLE 12 Y CALLE 18 DE LA COL. SAN CARLOS. - 9871 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 18 | Monclova | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MONCLOVA | 9871 | S | 36 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:180.0, meta_modificada:180.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:CALLE VEINTICINCO COLONIA LAS FLORES, 47820 MONCLOVA, MONCLOVA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE 12 Y CALLE 18, CALLE 23 ESTE PROYECTO SE ENCUENTRA AL ORIENTE DEL MUNICIPIO SE TOMA LA AVENIDA REVOLUCION HACIA EL NORTE VUELTA A L, lon:-101.39945981, lat:26.9064764}} | 2020-05-20 | 2020-10-31 | 174000 | 174000 | 174000 | 174000 | 174000 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:CM-AP-14-2020, contratista:FERREMATERIALES HC DE MONCLOVA, S.A. DE C.V., convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MONCLOVA, monto:172950.0, importe_modificado:174000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:180.0}} | {1724884/proyecto_INICIO, 1724884/proyecto_PROCESO, 1724884/proyecto_FIN, 1724884/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200301728099 | Proyecto de inversión | 3821604.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3821604.76, modificado:3820375.47}} | TRABAJOS DE ADECUACION Y AMPLIACION DE REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO, COLECTOR DE LA CALLE NUEVO LEON, COL. GONZALEZ - 19272 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 25 | Piedras Negras | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE PIEDRAS NEGRAS | 19272 | S | 63 | 62 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:298.0, meta_modificada:298.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:CALLE NUEVO LEÒN INTERIOR SN COLONIA GONZÁLEZ, 50615 PIEDRAS NEGRAS, PIEDRAS NEGRAS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE NUEVO LEON Y AVENIDA EMILIO CARRANZA, AVENIDA PROGRESO CALLE NUEVO LEON SN ENTRE AV. CARRANZA Y PROGRESO. COLO, lon:-100.52127076, lat:28.69861545}} | 2020-03-17 | 2020-07-30 | 3820375.47 | 3820375.47 | 3820375.47 | 3820375.47 | 3820375.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPN004-FISM-2020, contratista:CONSTRUCTORA MENFIS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PIEDRAS NEGRAS, monto:3821604.76, importe_modificado:3821604.76}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:298.0}} | {1728099/proyecto_INICIO, 1728099/proyecto_PROCESO, 1728099/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200301729272 | Proyecto de inversión | 239480.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:239480.94, modificado:239480.94}} | REHABILITACIÓN DE REVESTIMIENTO EN CALLE MIGUEL HIDALGO ENTRE AV CHAPULTEPEC Y AV ANTONIO RIOJAS EN LA LOCALIDAD PROGRESO COAHUILA - 22695 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 26 | Progreso | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE PROGRESO COAHUILA | 22695 | S | 63 | 55 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:964.0, meta_modificada:964.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:1, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO VILLA PROGRESO, 62833 PROGRESO, PROGRESO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE AVENIDA CHAPULTEPEC Y CALLE ANTONIO RIOJAS, EL REVESTIMIENTO SE REALIZARA EN LA CALLE MIGUEL HIDALGO ENFRENTE DE LA ESCUELA PROFR. ROGEL, lon:-100.98553758, lat:27.42847342}} | 2020-06-24 | 2020-07-24 | 239480.94 | 239480.94 | 239480.94 | 239480.94 | 239480.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IN26/05/2020, contratista:JORGE ARMANDO CORONADO PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE PROGRESO COAHUILA, monto:239480.94, importe_modificado:239480.94}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:964.0}} | {1729272/proyecto_INICIO, 1729272/proyecto_FIN, 1729272/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200301729721 | Proyecto de inversión | 416356.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:416356.86, modificado:331827.63}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN TORREÓN LOCALIDAD TORREÓN ASENTAMIENTO SANTA MARÍA - 23946 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 35 | Torreón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 23946 | S | 12 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:170.0, meta_modificada:170.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:PRIVADA XOCHIMILCAS COLONIA SANTA MARÍA, 67190 TORREÓN, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALZADA CUITLAHUAC Y PRIVADA IZTACCIHUATTL, CALZADA LAS PALMAS PARA LLEGAR A LA OBRA SE TOMA EL BLVD DIAGONAL REFORMA DE PONIENTE A ORIE, lon:-103.42704363, lat:25.55720184}} | 2020-06-15 | 2020-09-12 | 331827.63 | 331827.63 | 331827.63 | 331827.63 | 331827.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:056-FISM-TOR/2020, contratista:ENLACE EXPRESS INC S.A DE C.V., convocante:TESORERIA MUNICIPAL DE TORREON ATRAVES DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS, monto:416356.86, importe_modificado:416356.86}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:170.0}} | {1729721/proyecto_INICIO, 1729721/proyecto_PROCESO, 1729721/proyecto_INICIO, 1729721/proyecto_PROCESO, 1729721/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200301729726 | Proyecto de inversión | 517497.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:517497.99, modificado:494151.61}} | CONSTRUCCIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN SALTILLO LOCALIDAD SALTILLO ASENTAMIENTO NIÑOS HÉROES BOULEVARD BATALLÓN DE SAN PATRICIO - 23961 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | R AYUNTAMIENTO DE SALTILLO | 23961 | S | 25 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:352.0, meta_modificada:352.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:BOULEVARD BATALLON DE SAN PATRICIO COLONIA NIÑOS HÉROES, 25084 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y CALLE 15 DE DICIEMBRE, BLVD BATALLÓN DE SAN PATRICIO ENTRE LÁZARO CÁRDENAS Y 15 DE DICIEMBRE, lon:-101.00553854, lat:25.35084556}} | 2020-07-01 | 2020-12-13 | 494151.61 | 494151.61 | 494151.61 | 494151.61 | 494151.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS-OP-FISM-125/20, contratista:VIBLA EDIFICACIONES S.A. DE C.V., convocante:DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA, monto:494151.61, importe_modificado:494151.61}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:352.0}} | {1729726/proyecto_INICIO, 1729726/proyecto_PROCESO, 1729726/proyecto_FIN, 1729726/proyecto_PROCESO, 1729726/proyecto_FIN, 1729726/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200301730147 | Proyecto de inversión | 407164.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:407164.87, modificado:363344.11}} | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN SALTILLO LOCALIDAD SALTILLO ASENTAMIENTO CENTENARIO - 25164 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | R AYUNTAMIENTO DE SALTILLO | 25164 | S | 16 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:120.0, meta_modificada:120.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CALLE 16 DE SEPTIMBRE Y 21 DE MARZO COLONIA CENTENARIO, 25050 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE RIO SUCHIATE Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, CALLE 5 DE FEBRERO CALLE 16 DE SEPTIMBRE Y 21 DE MARZO ENTRE RIO SUCHIATE , lon:-100.98614573, lat:25.40862087}} | 2020-07-01 | 2020-12-13 | 363344.11 | 363344.11 | 363344.11 | 363344.11 | 363344.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS-OP-FISM-137/20, contratista:CONSTRUCTORA SALAS LOPEZ, S.A. DE C.V., convocante:DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA, monto:405112.51, importe_modificado:363344.11}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:120.0}} | {1730147/proyecto_INICIO, 1730147/proyecto_PROCESO, 1730147/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200301730167 | Proyecto de inversión | 1748659.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1748659.16, modificado:1732505.96}} | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN SALTILLO LOCALIDAD SALTILLO ASENTAMIENTO EL EDÉN - 25215 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | R AYUNTAMIENTO DE SALTILLO | 25215 | S | 24 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1052.0, meta_modificada:1052.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CALLE CALLES EMILIANO ZAPATA BERNARDINO ORIENTE LA PALMA MIGUEL NAME GLORIA Y CALLE SIN NOMBRE COLONIA EL EDÉN, 25186 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , CALLES EMILIANO ZAPATA BERNARDINO ORIENTE LA PALMA MIG, lon:-101.01880082, lat:25.4144026}} | 2020-07-01 | 2020-12-13 | 1732505.96 | 1732505.96 | 1732505.96 | 1732505.96 | 1732505.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS-OP-FISM-101/20, contratista:PRODUCTOS DE NIGRIS S.A. DE C.V., convocante:DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA, monto:1732506.75, importe_modificado:1732505.96}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1052.0}} | {1730167/proyecto_INICIO, 1730167/proyecto_PROCESO, 1730167/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200301736546 | Proyecto de inversión | 2882057.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2882057.03, modificado:2856964.86}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLES ADOQUÍN ASFALTO CONCRETO Y EMPEDRADO EN SALTILLO LOCALIDAD SALTILLO ASENTAMIENTO POSTAL CERRITOS EN CALLE CORREO MARÍTIMO - 28627 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | R AYUNTAMIENTO DE SALTILLO | 28627 | S | 160 | 177 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3808.0, meta_modificada:3838.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CALLE CORREO MARITIMO COLONIA POSTAL CERRITOS, 25019 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE ESTAFETA Y CALLE SAN BERNABE, CALLE CORREO MARÍTIMO ENTRE ESTAFETA Y SAN BERNABE DENTRO DE LA COLONIA POSTAL CERRITOS, lon:-100.95454544, lat:25.40664462}} | 2020-07-01 | 2020-12-07 | 2856964.86 | 2856964.86 | 2856964.86 | 2856964.86 | 2856964.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS-OP-FISM-068/20, contratista:CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA CAPELLANIA, S.A. DE C.V., convocante:DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA, monto:2857525.46, importe_modificado:2856964.86}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3838.4}} | {1736546/proyecto_INICIO, 1736546/proyecto_PROCESO, 1736546/proyecto_INICIO, 1736546/proyecto_FIN, 1736546/proyecto_PROCESO, 1736546/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200301736702 | Proyecto de inversión | 1949979.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1949979.01, modificado:1949979.01}} | RECARPETEO DE CALLE GUERRERO ENTRE MORELOS Y VIESCA Y CALLE ALDAMA ENTRE GUERRERO Y ZARAGOZA - 28785 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 19 | Morelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MORELOS | 28785 | S | 2962 | 2989 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:9605.0, meta_modificada:9605.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CALLE GUERRERO CIUDAD MORELOS CENTRO, 77560 MORELOS, MORELOS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE VENUSTIANO CARRANZA, CALLE HIDALGO LA OBRA SE LLEVARA A CABO POR LA CALLE GUERRERO ENTRE MORELOS Y VIESCA EN LA CUAL , lon:-100.88684608, lat:28.407024}} | 2020-07-01 | 2020-12-31 | 1949979.01 | 1949979.01 | 1949979.01 | 1949979.01 | 1949979.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC-20-INFRA/001, contratista:KARLA CECILIA DEL BOSQUE DE LUNA, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MORELOS COAHUILA, monto:1936772.36, importe_modificado:1936772.36}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:9605.0}} | {1736702/proyecto_INICIO, 1736702/proyecto_PROCESO, 1736702/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200301739104 | Proyecto de inversión | 477605.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:477605.83, modificado:477605.83}} | CONSTRUCCIÓN DE PRIMARIA SANITARIOS EN TORREÓN LOCALIDAD BARREAL DE GUADALUPE ASENTAMIENTO BARREAL DE GUADALUPE - 31640 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 35 | Torreón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 31640 | S | 31 | 29 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:21.0, meta_modificada:21.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:146, direccion:CALLE DOMICILIO CONOCIDO SN EJIDO BARREAL DE GUADALUPE, 27438 BARREAL DE GUADALUPE, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE Y CALLE , CALLE PARA LLEGAR A LA ESCUELA PRIMARIA FEDERAL RURAL MAESTRO JUSTO SIERRA EN EL EJIDO BAR, lon:-103.24638571, lat:24.99971876}} | 2020-06-15 | 2020-09-12 | 477605.83 | 477605.83 | 477605.83 | 477605.83 | 477605.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:004-FISM-TOR/2020, contratista:ELIAS ORTIZ GARZA, convocante:TESORERIA MUNICIPAL DE TORREON ATRAVES DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS, monto:477605.83, importe_modificado:477605.83}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:21.0}} | {1739104/proyecto_PROCESO, 1739104/proyecto_INICIO, 1739104/proyecto_PROCESO, 1739104/proyecto_FIN, 1739104/proyecto_PROCESO, 1739104/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200301740070 | Proyecto de inversión | 7404.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7404.6, modificado:7404.6}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN SAN PEDRO LOCALIDAD LAGOS DE MORENO AMPUEROS ASENTAMIENTO LAGOS DE MORENO AMPUEROS - 32796 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 33 | San Pedro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN PEDRO | 32796 | S | 60 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:9, direccion:EJIDO LAGOS DE MORENO (AMPUEROS), 25187 LAGOS DE MORENO (AMPUEROS), SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , SE UBICA AL NORPONIENTE DE LA CABECERA MUNICIPAL TOMAR CARRETERA SAN PEDRO TORREÓN RECORRER 12.20 KM HASTA LLEGA, lon:-103.13681396, lat:25.91578731}} | 2020-05-01 | 2020-06-30 | 7404.6 | 7404.6 | 7404.6 | 7404.6 | 7404.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS-FISM-2020-004, contratista:JUAN ANTONIO CAÑEDO VALENZUELA, convocante:MUNICIPIO SAN PEDRO, monto:740492.73, importe_modificado:740459.35}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:5.0}} | {1740070/proyecto_PROCESO, 1740070/proyecto_INICIO, 1740070/proyecto_PROCESO, 1740070/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200301740955 | Proyecto de inversión | 4442.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4442.76, modificado:4442.76}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN SAN PEDRO LOCALIDAD FÉLIX RAMÍREZ GAVILANES ASENTAMIENTO FÉLIX RAMÍREZ GAVILANES - 33881 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 33 | San Pedro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN PEDRO | 33881 | S | 60 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:21, direccion:EJIDO FÉLIX RAMÍREZ (GAVILANES), 25187 FÉLIX RAMÍREZ (GAVILANES), SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , SE UBICA AL NORPONIENTE DE LA CABECERA MUNICIPAL TOMAR CARRETERA SAN PEDRO TORREÓN RECORRER 12.20 KM HASTA LLEGAR A, lon:-103.12426357, lat:25.95465951}} | 2020-06-01 | 2020-06-30 | 4442.76 | 4442.76 | 4442.76 | 4442.76 | 4442.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS-FISM-2020-004, contratista:JUAN ANTONIO CAÑEDO VALENZUELA, convocante:MUNICIPIO SAN PEDRO, monto:740492.73, importe_modificado:740459.35}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:3.0}} | {1740955/proyecto_INICIO, 1740955/proyecto_PROCESO, 1740955/proyecto_FIN, 1740955/proyecto_PROCESO, 1740955/proyecto_FIN, 1740955/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200301741802 | Proyecto de inversión | 7404.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7404.6, modificado:7404.6}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN SAN PEDRO LOCALIDAD PRESA DE CLETO ASENTAMIENTO PRESA DE CLETO - 34950 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 33 | San Pedro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN PEDRO | 34950 | S | 120 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:57, direccion:EJIDO PRESA DE CLETO, 24086 PRESA DE CLETO, SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , SE UBICA AL SUR DE LA CABECERA MUNICIPAL TOMAR LA CARRETERA A LA CUCHILLA RECORRER 9.30 KM EN EL ENTRONQUE VIRAR A MANO IZQUIERDA TOMAR S, lon:-102.90507493, lat:25.69047012}} | 2020-05-01 | 2020-06-30 | 7404.6 | 7404.6 | 7404.6 | 7404.6 | 7404.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS-FISM-2020-004, contratista:JUAN ANTONIO CAÑEDO VALENZUELA, convocante:MUNICIPIO SAN PEDRO, monto:740492.73, importe_modificado:740459.35}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:5.0}} | {1741802/proyecto_INICIO, 1741802/proyecto_PROCESO, 1741802/proyecto_FIN, 1741802/proyecto_INICIO, 1741802/proyecto_FIN, 1741802/proyecto_INICIO, 1741802/proyecto_PROCESO, 1741802/proyecto_FIN, 1741802/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200301741941 | Proyecto de inversión | 22213.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:22213.8, modificado:22213.8}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN SAN PEDRO LOCALIDAD EL NILO ASENTAMIENTO EL NILO - 35104 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 33 | San Pedro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN PEDRO | 35104 | S | 300 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:46, direccion:EJIDO EL NILO, 24086 EL NILO, SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , SE UBICA AL SUR DE LA CABECERA MUNICIPAL TOMAR LA CARRETERA A LA CUCHILLA RECORRER 4.20 KM EN EL ENTRONQUE VIRAR A LA IZQUIERDA RECORRER 2.00 KM HASTA , lon:-102.94271489, lat:25.73379433}} | 2020-05-01 | 2020-06-30 | 22213.8 | 22213.8 | 22213.8 | 22213.8 | 22213.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS-FISM-2020-004, contratista:JUAN ANTONIO CAÑEDO VALENZUELA, convocante:MUNICIPIO SAN PEDRO, monto:740492.73, importe_modificado:740459.35}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:15.0}} | {1741941/proyecto_INICIO, 1741941/proyecto_PROCESO, 1741941/proyecto_FIN, 1741941/proyecto_PROCESO, 1741941/proyecto_FIN, 1741941/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200301741980 | Proyecto de inversión | 14809.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14809.2, modificado:14809.2}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN SAN PEDRO LOCALIDAD SAN RAFAEL DE ABAJO ASENTAMIENTO SAN RAFAEL DE ABAJO - 35155 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 33 | San Pedro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN PEDRO | 35155 | S | 300 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:88, direccion:EJIDO SAN RAFAEL DE ABAJO, 24405 SAN RAFAEL DE ABAJO, SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , SE UBICA AL SUR DE LA CABECERA MUNICIPAL TOMAR LA CARRETERA AL EJIDO SAN ESTEBAN RECORRER 10.00 KM, LA CARRETERA CRUZA EN MEDIO, lon:-103.00939987, lat:25.65977098}} | 2020-05-01 | 2020-06-30 | 14809.2 | 14809.2 | 14809.2 | 14809.2 | 14809.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS-FISM-2020-004, contratista:JUAN ANTONIO CAÑEDO VALENZUELA, convocante:MUNICIPIO SAN PEDRO, monto:740492.73, importe_modificado:740459.35}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:10.0}} | {1741980/proyecto_INICIO, 1741980/proyecto_PROCESO, 1741980/proyecto_FIN, 1741980/proyecto_PROCESO, 1741980/proyecto_FIN, 1741980/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200301748061 | Proyecto de inversión | 770526.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:770526.8, modificado:746715.36}} | CONSTRUCCIÓN DE PREESCOLAR AULAS EN SALTILLO LOCALIDAD SALTILLO ASENTAMIENTO LAS BRISAS - 52537 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | R AYUNTAMIENTO DE SALTILLO | 52537 | S | 147 | 147 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CALLE PUERTO DE MATAMOROS COLONIA LAS BRISAS, 25210 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE PUERTO ANGEL Y CALLE PUERTO ESCONDIDO, BOULEVARD ISIDRO LOPEZ ZERTUCHE JARDIN DE NIÑOS PROFESORA TRINIDAD DE LA FUENTE UBIC, lon:-100.97791655, lat:25.48658667}} | 2020-07-01 | 2020-12-13 | 746715.36 | 746715.36 | 746715.36 | 746715.36 | 746715.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS-OP-FISM-134/20, contratista:SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES VALDES, S.A. DE C.V., convocante:DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA, monto:768854.25, importe_modificado:746715.36}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {1748061/proyecto_INICIO, 1748061/proyecto_PROCESO, 1748061/proyecto_FIN, 1748061/proyecto_INICIO, 1748061/proyecto_PROCESO, 1748061/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200301748347 | Proyecto de inversión | 22707.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:22707.84, modificado:22707.84}} | CONSTRUCCIÓN DE DEPÓSITO O TANQUE DE AGUA POTABLE EN CALLE FRANCISCO I. MADERO ENTRE NACIONAL Y MIGUEL HIDALGO EN ABASOLO - 53301 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 1 | Abasolo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 53301 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO I. MADERO COLONIA ABASOLO, 25540 ABASOLO, ABASOLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE NACIONAL Y CALLE MIGUEL HIDALGO, CALLE NICOLAS BRAVO EN CALLE FRANCISCO I. MADERO ENTRE NACIONAL Y MIGUEL HIDALGO EN ABASOLO, lon:-101.42850519, lat:27.18220766}} | 2020-06-29 | 2020-12-28 | 22707.84 | 22707.84 | 22707.84 | 22707.84 | 22707.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMA-FISM-200100031, contratista:FIDEL ADRIAN LOPEZ ESQUIVEL, convocante:MUNICIPIO DE ABASOLO, COAHUILA, monto:1203515.52, importe_modificado:1203515.52}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1748347/proyecto_PROCESO, 1748347/proyecto_INICIO, 1748347/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200301748374 | Proyecto de inversión | 22707.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:22707.84, modificado:22707.84}} | CONSTRUCCIÓN DE DEPÓSITO O TANQUE DE AGUA POTABLE EN CALLE CUAUHTEMOC ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y OBREGON EN LOS RODRIGUEZ. - 53381 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 1 | Abasolo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 53381 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:7, direccion:CALLE CUAUHTEMOC COLONIA LOS RODRÍGUEZ, 25550 LOS RODRÍGUEZ, ABASOLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE OBREGON, CALLE HIDALGO CALLE CUAUHTEMOC ENTRE CALLE BENITO JUAREZ E HIDALGO EN LOS RODRIGUEZ, lon:-101.35926198, lat:27.20141733}} | 2020-06-29 | 2020-12-28 | 22707.84 | 22707.84 | 22707.84 | 22707.84 | 22707.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMA-FISM-200100031, contratista:FIDEL ADRIAN LOPEZ ESQUIVEL, convocante:MUNICIPIO DE ABASOLO, COAHUILA, monto:1203515.52, importe_modificado:1203515.52}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1748374/proyecto_INICIO, 1748374/proyecto_PROCESO, 1748374/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200301748625 | Proyecto de inversión | 22707.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:22707.84, modificado:22707.84}} | CONSTRUCCIÓN DE DEPÓSITO O TANQUE DE AGUA POTABLE EN CALLE MONCLOVA ENTRE ENRIQUE TREVIÑO IBARRA Y JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ EN LOS RODRIGUEZ. - 54056 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 1 | Abasolo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 54056 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:7, direccion:CALLE MONCLOVA COLONIA LOS RODRÍGUEZ, 25550 LOS RODRÍGUEZ, ABASOLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE ENRIQUE TREVIÑO IBARRA Y CALLE JOSE MARIA MORELOS, CALLE ITURBIDE EN CALLE MONCLOVA ENTRE ENRIQUE TREVIÑO IBARRA Y JOSE MARIA M, lon:-101.35450052, lat:27.2010719}} | 2020-06-30 | 2020-12-28 | 22707.84 | 22707.84 | 22707.84 | 22707.84 | 22707.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMA-FISM-200100031, contratista:FIDEL ADRIAN LOPEZ ESQUIVEL, convocante:MUNICIPIO DE ABASOLO, COAHUILA, monto:1203515.52, importe_modificado:1203515.52}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1748625/proyecto_INICIO, 1748625/proyecto_PROCESO, 1748625/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200301748694 | Proyecto de inversión | 22707.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:22707.84, modificado:22707.84}} | CONSTRUCCIÓN DE DEPÓSITO O TANQUE DE AGUA POTABLE EN CALLE HIDALGO ENTRE ALLENDE Y MADERO EN LOS RODRÍGUEZ - 54259 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 1 | Abasolo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 54259 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:7, direccion:CALLE HIDALGO COLONIA LOS RODRÍGUEZ, 25550 LOS RODRÍGUEZ, ABASOLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE ALLENDE Y CALLE MADERO, CALLE CUAUHTEMOC EN CALLE HIDALGO ENTRE ALLENDE Y MADERO EN LOS RODRIGUEZ, lon:-101.36201071, lat:27.19947832}} | 2020-06-30 | 2020-12-28 | 22707.84 | 22707.84 | 22707.84 | 22707.84 | 22707.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMA-FISM-200100031, contratista:FIDEL ADRIAN LOPEZ ESQUIVEL, convocante:MUNICIPIO DE ABASOLO, COAHUILA, monto:1203515.52, importe_modificado:1203515.52}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1748694/proyecto_INICIO, 1748694/proyecto_PROCESO, 1748694/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200301749935 | Proyecto de inversión | 102563.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:102563.72, modificado:102563.72}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN PLAZA PÚBLICA EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL - 58068 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 23 | Ocampo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE OCAMPO | 58068 | S | 129 | 130 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:104, direccion:CUARTEL SAN MIGUEL, 27514 SAN MIGUEL, OCAMPO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , PLAZA DE SAN MIGUEL A 100 MTS DL CENTRO INTEGRAL DE BIENESTAR 105 MTS DE LA ESCUELA PRIMARIA 163 MTS DE LA IGLESIA DENTRO DE LA LOCALIDAD Y AL NOR, lon:-102.94801166, lat:28.63771329}} | 2020-08-03 | 2020-10-03 | 102563.72 | 102563.72 | 102563.72 | 102563.72 | 102563.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMO/009/FISM/2020, contratista:GUSTAVO MARIO DE LA GARZA FERNANDEZ, convocante:TESORERIA MUNICIPAL DE OCAMPO, monto:307691.16, importe_modificado:307691.16}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:4.0}} | {1749935/proyecto_INICIO, 1749935/proyecto_PROCESO, 1749935/proyecto_FIN, 1749935/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200301751784 | Proyecto de inversión | 973760.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:973760.84, modificado:973760.84}} | CONSTRUCCIÓN DE REVESTIMIENTO EN LAS CALLES ANTONIO GUJARDO, RAYON E HIDALGO EN LA ZONA CENTRO DE OCAMPO. - 63497 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 23 | Ocampo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE OCAMPO | 63497 | S | 1825 | 1854 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4500.0, meta_modificada:4500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO COLONIA OCAMPO, 27500 OCAMPO, OCAMPO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE ANTONIO GUAJARDO Y CALLE RAYON, CALLE HIDALGO RECARPETEO EN CALLES ANTONIO GUAJARDORAYON, HIDALGO, EN LA ZONA CENTRO, AL REDEDOR DE LA P, lon:-102.39409777, lat:27.31081628}} | 2020-09-14 | 2020-11-14 | 973760.84 | 973760.84 | 973760.84 | 973760.84 | 973760.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMO/004/FISM/2020, contratista:RODOLFO EUGENIO PLATA MARTINEZ, convocante:TESORERIA MUNICIPAL DE OCAMPO, monto:973760.84, importe_modificado:973760.84}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4500.0}} | {1751784/proyecto_INICIO, 1751784/proyecto_PROCESO, 1751784/proyecto_INICIO, 1751784/proyecto_PROCESO, 1751784/proyecto_INICIO, 1751784/proyecto_PROCESO, 1751784/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200301751914 | Proyecto de inversión | 189113.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:189113.12, modificado:189113.12}} | EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN VICENTE Y ZACATONAL - 63849 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 23 | Ocampo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE OCAMPO | 63849 | S | 47 | 49 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:113, direccion:CUARTEL SAN VICENTE Y ZACATONAL, 27511 SAN VICENTE Y ZACATONAL, OCAMPO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , POZO DE AGUA A 500 METROS D ELA IGLESIA D ELA LOCLAIDAD Y A 1 KILOMETRO DEL RIO BRAVO., lon:-103.02777937, lat:29.10734365}} | 2020-10-05 | 2020-12-05 | 189113.12 | 189113.12 | 189113.12 | 189113.12 | 189113.12 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:PMO/005/FISM/2020, contratista:JOSE MANUEL ESQUIVEL ESCOBEDO, convocante:TESORERIA MUNICIPAL DE OCAMPO, monto:189113.12, importe_modificado:189113.12}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1751914/proyecto_PROCESO, 1751914/proyecto_FIN, 1751914/proyecto_PROCESO, 1751914/proyecto_FIN, 1751914/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200301755574 | Proyecto de inversión | 1468310 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1468310.0, modificado:1468310.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VADO DE CONCRETO Y PAVIMENTO ASFALTICO EN AVE. 4 CON AVE. OBRERO UNIDO - 80020 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 18 | Monclova | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MONCLOVA | 80020 | S | 67 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:473.0, meta_modificada:473.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:AVENIDA CUATRO COLONIA OBRERA SUR SECTOR II, 25790 MONCLOVA, MONCLOVA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE OBRERO UNIDO Y CALLE HERMANOS SERDAN, AVENIDA PLAN DE GUADALUPE ESTA OBRA SE ENCUENTRA AL SUR DEL MUNICIPIO ENTRANDO POR LA , lon:-101.43800582, lat:26.86915651}} | 2020-08-01 | 2020-10-31 | 1468310 | 1468310 | 1468310 | 1468310 | 1468310 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:CM-SE-33-2020, contratista:FERREMATERIALES HC DE MONCLOVA, S.A. DE C.V., convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MONCLOVA, monto:1467500.0, importe_modificado:1468310.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:473.0}} | {1755574/proyecto_INICIO, 1755574/proyecto_PROCESO, 1755574/proyecto_FIN, 1755574/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200301755735 | Proyecto de inversión | 29934.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:29934.96, modificado:29934.96}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO DE CONCRETO EN CALLE MANUEL ACUÑA 29 COLONIA LÁZARO CÁRDENAS - 80427 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 22 | Nava | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAVA COAHUILA | 80427 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:24.0, meta_modificada:24.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:CALLE MANUEL ACUÑA 29 INTERIOR SN COLONIA LAZARO CARDENAS, 26170 NAVA, NAVA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE MADERO Y CALLE JAVIER MINA, CALLE CHIHUAHUA CALLE MANUEL ACUÑA 29 ENTRE FRANCISCO MADERO JAVIER MINA Y CHIHUAHUA, lon:-100.75191796, lat:28.42637158}} | 2020-08-03 | 2020-09-03 | 29934.96 | 29934.96 | 29934.96 | 29934.96 | 29934.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MNC023/2020-O, contratista:SEBASTIAN VAZQUEZ CASTRO, convocante:MUNICIPIO DE NAVA COAHUILA, monto:652108.48, importe_modificado:652108.48}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:24.0}} | {1755735/proyecto_INICIO, 1755735/proyecto_FIN, 1755735/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200301765002 | Proyecto de inversión | 1054698 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1054698.0, modificado:1054698.0}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE ATARJEAS Y 28 DESCARGAS DOMICILIARIAS EN CALLES ROSITA Y ALLENDE ENTRE SAN LORENZO Y PINABETES DE LA COL. OSCAR FLORES TAPIA - 105464 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 18 | Monclova | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MONCLOVA | 105464 | S | 62 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:338.0, meta_modificada:338.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:CALLE NUEVA ROSITA COLONIA OSCAR FLORES TAPIA, 25775 MONCLOVA, MONCLOVA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE ALLENDE Y CALLE PINABETES, CALLE SAN LORENZO ESTA OBRA SE ENCUENTRA CERCA DEL LIBRAMIENTO DE LA CARRETERA 57 AL OTE DEL MU, lon:-101.38690888, lat:26.88028639}} | 2020-08-18 | 2020-11-30 | 1054698 | 1054698 | 1054698 | 1054698 | 1054698 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:CM-DRE-29-2020, contratista:CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES DE COAHUILA SOR, S.A. DE C.V., convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MONCLOVA, monto:1053960.0, importe_modificado:1054698.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:338.0}} | {1765002/proyecto_INICIO, 1765002/proyecto_PROCESO, 1765002/proyecto_FIN, 1765002/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200301768236 | Proyecto de inversión | 1492630 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1492630.0, modificado:1432484.0}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL DEL EJIDO SAN VICENTE-EL VENADO (DEL KM. 3+000 AL 23+000) - 114083 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 7 | Cuatro Ciénegas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CUATROCIENEGAS | 114083 | S | 100 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:19, direccion:EJIDO SAN VICENTE, 27658 SAN VICENTE, CUATRO CIÉNEGAS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CARRETERA CARRETERA CUATROCIENEGAS-MONCLOVA KM 16 Y CARRETERA CARRETERA SAN JUAN-SAN VICENTE KM 3, TERRACERIA TERRACERIA SAN VICENTE-EL VENADO KM 03, lon:-101.90818497, lat:26.92611033}} | 2020-09-01 | 2020-12-01 | 1432484 | 1432484 | 1432484 | 1432484 | 1432484 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMCC-DOPM-0016/2020, contratista:CARLOS ROMEO FALCON FLORES, convocante:TESORERIA MPAL. DE CUATROCIENEG., monto:1432484.0, importe_modificado:1432484.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:20.0}} | {1768236/proyecto_PROCESO, 1768236/proyecto_INICIO, 1768236/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200301770407 | Proyecto de inversión | 22707.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:22707.84, modificado:22707.84}} | CONSTRUCCIÓN DE DEPÓSITO O TANQUE DE AGUA POTABLE EN CALLE NICOLAS BRAVO ENTRE MIGUEL HIDALGO Y NACIONAL EN ABASOLO, COAHUILA - 120513 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 1 | Abasolo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ABASOLO | 120513 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE NICOLAS BRAVO COLONIA ABASOLO, 25540 ABASOLO, ABASOLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE NACIONAL, CALLE ALVARO OBREGON CALLE NICOLAS BRAVO ENTRE MIGUEL HIDALGO Y NACIONAL EN ABASOLO COAHUILA, lon:-101.42928625, lat:27.18338346}} | 2020-09-04 | 2020-12-28 | 22707.84 | 22707.84 | 22707.84 | 22707.84 | 22707.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMA-FISM-200100050, contratista:FIDEL ADRIAN LOPEZ ESQUIVEL, convocante:MUNICIPIO DE ABASOLO, COAHUILA, monto:1067268.48, importe_modificado:1067268.48}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1770407/proyecto_INICIO, 1770407/proyecto_PROCESO, 1770407/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200301772735 | Proyecto de inversión | 22707.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:22707.84, modificado:22707.84}} | CONSTRUCCIÓN DE DEPÓSITO O TANQUE DE AGUA POTABLE EN CALLE ZARAGOZA ENTRE ALLENDE Y FRANCISCO I. MADERO EN CONGREGACIÓN LOS RODRIGUEZ, COAHUILA. - 126693 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 1 | Abasolo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 126693 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:7, direccion:CALLE ZARAGOZA COLONIA LOS RODRÍGUEZ, 25550 LOS RODRÍGUEZ, ABASOLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE ALLENDE Y CALLE FRANCISCO I. MADERO, CALLE HEROES DEL 47 CALLE ZARAGOZA ENTRE ALLENDE Y FRANCISCO I. MADERO EN CONGREGACIÓN LOS , lon:-101.35915684, lat:27.19802786}} | 2020-09-09 | 2020-12-28 | 22707.84 | 22707.84 | 22707.84 | 22707.84 | 22707.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMA-FISM-200100050, contratista:FIDEL ADRIAN LOPEZ ESQUIVEL, convocante:MUNICIPIO DE ABASOLO, COAHUILA, monto:1067268.48, importe_modificado:1067268.48}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1772735/proyecto_INICIO, 1772735/proyecto_FIN, 1772735/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200301792127 | Proyecto de inversión | 652715.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:652715.3, modificado:613432.38}} | PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA EN LA C. MIGUEL RAMOS ARIZPE Y FERNANDO MONTES DE OCA | 5 | Coahuila de Zaragoza | 25 | Piedras Negras | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE PIEDRAS NEGRAS | MPN009-VAM-2020 | N | 0 | 0 | 5200 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:80.0, meta_modificada:80.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:Piedras Negras, Coah., México, lon:-100.5408622, lat:28.6916182}} | 2020-03-02 | 2020-04-01 | 613432.38 | 613432.38 | 613432.38 | 613432.38 | 613432.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPN009-VAM-2020, contratista:INGENIERÍA Y CONSTRUCCIONES RIO BRAVO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PIEDRAS NEGRAS, monto:652715.3, importe_modificado:652715.3}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:80.0}} | {1792127/proyecto_PROCESO, 1792127/proyecto_FIN, 1792127/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200301793650 | Proyecto de inversión | 449804 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:449804.0, modificado:418086.52}} | JARDIN DE NIÑOS JUANITA FLORES VDA DE TEISSIER.- CONSTRUCCIÓN DE BARDA PARCIAL LADOS NORTE Y ORIENTE | 5 | Coahuila de Zaragoza | 38 | Zaragoza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 203800025 | N | 0 | 0 | 180 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:0, direccion:GUERRERO NUM. 809 PONIENTE,ZONA CENTRO,ZARAGOZA, lon:-100.9290334, lat:28.4904597}} | 2020-09-11 | 2020-10-10 | 418086.52 | 418086.52 | 418086.52 | 418086.52 | 418086.52 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200401795827 | Proyecto de inversión | 174093.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:174093.69, modificado:168219.67}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN SAN BUENAVENTURA LOCALIDAD SAN BUENAVENTURA ASENTAMIENTO EULALIO GUTIÉRREZ - 48568 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSION Y DESARROLLO SOCIAL | 48568 | S | 27 | 27 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:195.0, meta_modificada:195.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:CALLE MARIANO ZERTUCHE INTERIOR SN COLONIA EULALIO GUTIÉRREZ, 25505 SAN BUENAVENTURA, SAN BUENAVENTURA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE VICTORIA Y CALLE ALLENDE,, lon:-101.54198244, lat:27.05233943}} | 2020-08-17 | 2020-09-17 | 168219.67 | 168219.67 | 168219.67 | 168219.67 | 168219.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-012-20, contratista:CONSTRUCTORA Y PROMOTORA PALI, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:168698.93, importe_modificado:168698.93}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:195.0}} | {1795827/proyecto_INICIO, 1795827/proyecto_FIN, 1795827/proyecto_INICIO, 1795827/proyecto_FIN, 1795827/proyecto_PROCESO, 1795827/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200401795838 | Proyecto de inversión | 35000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:35000.0, modificado:32618.3}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO LIGERO EN TIRO CUATRO EN MÚZQUIZ LOCALIDAD PALAÚ - 51121 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSION Y DESARROLLO SOCIAL | 51121 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:93, direccion:CALLE CAMPECHE INTERIOR SN BARRIO TIRO CUATRO, 26350 PALAÚ, MÚZQUIZ COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE MONCLOVA Y CALLE CELAYA, CALLE VERACRUZ, lon:-101.4063763, lat:27.88616147}} | 2020-09-17 | 2020-11-17 | 32618.3 | 32618.3 | 32618.3 | 32618.3 | 32618.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-008-20, contratista:KALEMON S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:163091.5, importe_modificado:163091.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:32.0}} | {1795838/proyecto_INICIO, 1795838/proyecto_FIN, 1795838/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200401795845 | Proyecto de inversión | 55570.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:55570.01, modificado:54442.37}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN MÚZQUIZ LOCALIDAD PALAÚ - 51468 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSIÓN Y DESARROLLO SOCIAL | 51468 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:93, direccion:CALLE PALAU INTERIOR SN COLONIA PT, 26350 PALAÚ, MÚZQUIZ COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE NAVA Y CALLE PIEDRAS NEGRAS,, lon:-101.41561961, lat:27.90401817}} | 2020-09-17 | 2020-11-30 | 54442.37 | 54442.37 | 54442.37 | 54442.37 | 54442.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-039-20, contratista:ING. OSCAR ALMANZA CALDERON, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:1088847.32, importe_modificado:1088847.32}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1795845/proyecto_PROCESO, 1795845/proyecto_INICIO, 1795845/proyecto_FIN, 1795845/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200401795849 | Proyecto de inversión | 35000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:35000.0, modificado:33741.17}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO LIGERO EN CASTAÑOS LOCALIDAD CASTAÑOS ASENTAMIENTO INDEPENDENCIA SUR - 53081 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSION Y DESARROLLO SOCIAL | 53081 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:AVENIDA FERROCARRIL 200 INTERIOR SN COLONIA INDEPENDENCIA SUR, 25870 CASTAÑOS, CASTAÑOS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE GUERRERO Y CALLE CORONA, CALLE GENERAL ZUAZUA, lon:-101.43291641, lat:26.78364347}} | 2020-09-17 | 2020-11-17 | 33741.17 | 33741.17 | 33741.17 | 33741.17 | 33741.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-093-20, contratista:CONTRATISTAS INTEGRALES S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:202447.02, importe_modificado:202447.02}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:32.0}} | {1795849/proyecto_INICIO, 1795849/proyecto_FIN, 1795849/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200401795860 | Proyecto de inversión | 60640 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:60640.0, modificado:58183.61}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN CUATRO CIÉNEGAS LOCALIDAD CUATRO CIÉNEGAS DE CARRANZA ASENTAMIENTO FRANCISCO VILLA - 56188 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSION Y DESARROLLO SOCIAL | 56188 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE ALLENDE INTERIOR SN COLONIA FRANCISCO VILLA, 27642 CUATRO CIÉNEGAS DE CARRANZA, CUATRO CIÉNEGAS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE MERCADO,, lon:-102.0647217, lat:26.98645614}} | 2020-09-17 | 2020-11-30 | 58183.61 | 58183.61 | 58183.61 | 58183.61 | 58183.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-018-20, contratista:GUADALUPE MICAELA SANCHEZ AMADOR, convocante:Gobierno del estado de Coahuila de Zaragoza, monto:874858.47, importe_modificado:874858.47}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1795860/proyecto_INICIO, 1795860/proyecto_FIN, 1795860/proyecto_PROCESO, 1795860/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200401795868 | Proyecto de inversión | 181920 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:181920.0, modificado:177757.18}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN JIMÉNEZ LOCALIDAD SAN CARLOS ASENTAMIENTO SAN CARLOS - 57647 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSION Y DESARROLLO SOCIAL | 57647 | S | 6 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:20, direccion:EJIDO SAN CARLOS, 26420 SAN CARLOS, JIMÉNEZ COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y ,, lon:-100.90061246, lat:29.02523997}} | 2020-09-17 | 2020-11-30 | 177757.18 | 177757.18 | 177757.18 | 177757.18 | 177757.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-029-20, contratista:IDEAL DE CONSTRUCCIONES SA DECV, convocante:Gobierno del estado de Coahuila de Zaragoza, monto:593933.39, importe_modificado:593933.39}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:3.0}} | {1795868/proyecto_PROCESO, 1795868/proyecto_INICIO, 1795868/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200401798377 | Proyecto de inversión | 60640 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:60640.0, modificado:59402.59}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN SAN PEDRO LOCALIDAD SAN PEDRO ASENTAMIENTO BARRIO NUEVO - 171848 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSION Y DESARROLLO SOCIAL | 171848 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:CALLE GALEANA 120 INTERIOR SN BARRIO BARRIO NUEVO, 27805 SAN PEDRO, SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE AVENIDA DURANGO Y AVENIDA SAN LUIS, CALLE JIMENEZ, lon:-102.98862377, lat:25.75051096}} | 2020-11-02 | 2020-11-30 | 59402.59 | 59402.59 | 59402.59 | 59402.59 | 59402.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-044-20, contratista:INGENIERIA INTEGRAL DE MANTENIMIENTO Y SUMINISTROS DE LA INDUSTRIA SA DE CV, convocante:Gobierno del estado de Coahuila de Zaragoza, monto:2079090.48, importe_modificado:2079090.48}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1798377/proyecto_PROCESO, 1798377/proyecto_FIN, 1798377/proyecto_INICIO, 1798377/proyecto_FIN, 1798377/proyecto_INICIO, 1798377/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200401798791 | Proyecto de inversión | 6000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6000.0, modificado:5969.14}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN FRANCISCO I MADERO LOCALIDAD FRANCISCO I MADERO CHÁVEZ ASENTAMIENTO LAS VEGAS - 179629 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSION Y DESARROLLO SOCIAL | 179629 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE MARTIRES DE CANANEA INTERIOR SN COLONIA LAS VEGAS, 27902 FRANCISCO I. MADERO (CHÁVEZ), FRANCISCO I. MADERO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE IGNACIO ALLENDE Y CALLE LAS VEGAS, AVENIDA PINO SUAREZ, lon:-103.27336007, lat:25.77968253}} | 2020-12-01 | 2020-12-31 | 5969.14 | 5969.14 | 5969.14 | 5969.14 | 5969.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-083-20, contratista:IUNGO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:274580.74, importe_modificado:274580.74}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:30.0}} | {1798791/proyecto_FIN, 1798791/proyecto_INICIO, 1798791/proyecto_PROCESO, 1798791/proyecto_FIN, 1798791/proyecto_PROCESO, 1798791/proyecto_INICIO, 1798791/proyecto_FIN, 1798791/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200401798794 | Proyecto de inversión | 6000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6000.0, modificado:5969.14}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN FRANCISCO I MADERO LOCALIDAD FRANCISCO I MADERO CHÁVEZ ASENTAMIENTO ISAURA CHÁVEZ DE MONTEMAYOR - 179651 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSION Y DESARROLLO SOCIAL | 179651 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO MARQUEZ INTERIOR SN COLONIA ISAURA CHÁVEZ DE MONTEMAYOR, 27904 FRANCISCO I. MADERO (CHÁVEZ), FRANCISCO I. MADERO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE VICENTE SUAREZ Y CALLE JUAN ESCUTIA, CALLE ALVARO OBREGON, lon:-103.26164763, lat:25.78153445}} | 2020-12-01 | 2020-12-31 | 5969.14 | 5969.14 | 5969.14 | 5969.14 | 5969.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-083-20, contratista:IUNGO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:274580.74, importe_modificado:274580.74}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:30.0}} | {1798794/proyecto_INICIO, 1798794/proyecto_PROCESO, 1798794/proyecto_FIN, 1798794/proyecto_PROCESO, 1798794/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200401800416 | Proyecto de inversión | 42000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:42000.0, modificado:41783.83}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN SAN PEDRO LOCALIDAD SAN PEDRO ASENTAMIENTO JORGE ABDALA - 193990 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSION Y DESARROLLO SOCIAL | 193990 | S | 14 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:210.0, meta_modificada:210.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:CALLE JUAN ANTONIO DE LA FUENTE INTERIOR SN COLONIA JORGE ABDALA, 27880 SAN PEDRO, SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE RAMOS ARIZPE, CALLE OBRAS PUBLICAS, lon:-102.98031752, lat:25.74383058}} | 2020-12-01 | 2020-12-31 | 41783.83 | 41783.83 | 41783.83 | 41783.83 | 41783.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-081-20, contratista:IUNGO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:1498248.8, importe_modificado:1498248.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:210.0}} | {1800416/proyecto_INICIO, 1800416/proyecto_PROCESO, 1800416/proyecto_FIN, 1800416/proyecto_PROCESO, 1800416/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200401805687 | Proyecto de inversión | 244000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:244000.0, modificado:243043.2}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN SALTILLO LOCALIDAD JOSÉ MARÍA MORELOS TANQUE ROTO ASENTAMIENTO JOSE MARIA MORELOS TANQUE ROTO - 3320 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | R AYUNTAMIENTO DE SALTILLO | 3320 | S | 10 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:122.0, meta_modificada:122.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:137, direccion:EJIDO JOSE MARIA MORELOS TANQUE ROTO, 00000 JOSÉ MARÍA MORELOS (TANQUE ROTO), SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , LAS VIVIENDAS SE ENCUENTRAN UBICADAS DE LA SIGUIENTE MANERA. A 25 MTS AL ESTE DEL COLECTOR PLUVIAL A 128, lon:-101.205602, lat:25.37859527}} | 2020-07-01 | 2020-08-30 | 243043.2 | 243043.2 | 243043.2 | 243043.2 | 243043.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS-OP-FISM-062/20, contratista:BETSABE RIVERA RIVERA, convocante:DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA, monto:243043.2, importe_modificado:243043.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:122.0}} | {1805687/proyecto_INICIO, 1805687/proyecto_FIN, 1805687/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200401805710 | Proyecto de inversión | 665010.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:665010.1, modificado:662640.2}} | CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL 2DA ETAPA EN ESC SEC NO 4 GUILLERMO CANSECO SADA - 3711 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 2 | Acuña | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CIUDAD ACUÑA | 3711 | S | 395 | 360 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:175.31, meta_modificada:175.31}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE PRESA DE LA AMISTAD COLONIA ATILANO BARRERA, 78958 CIUDAD ACUÑA, ACUÑA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE ROBERTO FIERRO Y CALLE PABLO L SIDAR, EL LUGAR DE LA OBRA PASA POR LA CARRETERA A LA PRESA DE LA AMISTAD RUMBO A LA, lon:-100.97217482, lat:29.33619789}} | 2020-06-11 | 2020-09-11 | 662640.2 | 662640.2 | 662640.2 | 662640.2 | 662640.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-014/2020, contratista:ABDEL KARIM MUSI CHAVEZ, convocante:MUNICIPIO DE ACUÑA COAHUILA, monto:662640.2, importe_modificado:662640.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:175.31}} | {1805710/proyecto_INICIO, 1805710/proyecto_FIN, 1805710/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200401805857 | Proyecto de inversión | 140987.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:140987.81, modificado:140987.81}} | CONSTRUCCIÓN DE PREESCOLAR BARDAS PERIMETRALES EN MATAMOROS LOCALIDAD SANTA ANA DEL PILAR ASENTAMIENTO LA NORIA TRES - 7268 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 17 | Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS | 7268 | S | 25 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:45, direccion:CALLE S/N INTERIOR SN EJIDO SANTA ANA DEL PILAR, 27458 SANTA ANA DEL PILAR, MATAMOROS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , SI TRANSITAS POR LA AUTOPISTA TORREON SAN PEDRO LLEGANDO AL CRUCERO DEL EJIDO EL CUIJE SE ENCUENTRA EL EN, lon:-103.30822108, lat:25.71245279}} | 2020-08-03 | 2020-09-26 | 140987.81 | 140987.81 | 140987.81 | 140987.81 | 140987.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:072-infra/2020, contratista:OBRAS Y SERVICIOS DEL REAL LAGUNA S.A. DE C.V., convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MATAMOROS COAHUILA, monto:140987.81, importe_modificado:140987.81}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1.0}} | {1805857/proyecto_PROCESO, 1805857/proyecto_INICIO, 1805857/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200401809712 | Acción | 641163 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:641163.0, modificado:641163.0}} | 32505 ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS - 80012 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 18 | Monclova |  | Otros Proyectos | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MONCLOVA | 80012 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-101.417224, lat:26.901242}} | 2020-07-15 | 2020-12-31 | 641163 | 641163 | 641163 | 641163 | 641163 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:CM-SE-36-2020, contratista:FC AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V., convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MONCLOVA, monto:641163.0, importe_modificado:641163.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:1.0}} | {1809712/proyecto_INICIO, 1809712/proyecto_PROCESO, 1809712/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200401809792 | Proyecto de inversión | 118533.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:118533.18, modificado:118533.18}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN FRONTERA LOCALIDAD FRONTERA ASENTAMIENTO ROMA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO EN PRIMERA ETAPA DE CAMELLÓN CENTRAL EN BOULEVARD CINCO DE MAYO, ENTRE CALLE SINALOA Y VÍA POMPEYA, COLONIA ROMA DE CD. FRONTERA, COAHUILA DE ZARAGOZA. - 80812 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 10 | Frontera | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FRONTERA | 80812 | S | 48 | 47 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:210.8, meta_modificada:210.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:BOULEVARD CINCO DE MAYO COLONIA ROMA, 25660 FRONTERA, FRONTERA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE SINALOA Y CALLE VIA POMPEYA, BOULEVARD BENITO JUÁREZ - PASEO SAN MARCOS EN PLAZA PRINCIPAL AL CENTRO DE FRONTERA AL NORTE SE UBICA C, lon:-101.44548004, lat:26.92478046}} | 2020-07-27 | 2020-10-27 | 118533.18 | 118533.18 | 118533.18 | 118533.18 | 118533.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM 016/2020 C.F., contratista:TEC-TECNOLOGIA EN CONSTRUCCION MONCLOVA S.A. DE C.V., convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL FRONTERA, monto:508178.28, importe_modificado:508178.28}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:210.8}} | {1809792/proyecto_INICIO, 1809792/proyecto_FIN, 1809792/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200401810067 | Proyecto de inversión | 93004.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:93004.83, modificado:93004.83}} | REHABILITACIÓN DE CANCHAS DEPORTIVAS EN ESCUELAS EN SIERRA MOJADA LOCALIDAD HÉRCULES ASENTAMIENTO HÉRCULES - 86181 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 34 | Sierra Mojada | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE SIERRA MOJADA | 86181 | S | 70 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:200.0, meta_modificada:200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:25, direccion:CALLE ULISES INTERIOR 0 UNIDAD HÉRCULES, 27603 HÉRCULES, SIERRA MOJADA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE POSEIDON Y PROLONGACION DEL OLIMPO, PERIFERICO APOLO EL JARDIN DE NIÑOS ADOLFO PRIETO SE ENCUENTRA UBICADO EN LA CALLE ULIS, lon:-103.79162486, lat:28.04079946}} | 2020-09-15 | 2020-09-15 | 93004.83 | 93004.83 | 93004.83 | 93004.83 | 93004.83 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:85995, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SIERRA MOJADA, monto:93004.83, importe_modificado:93004.83}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:200.0}} | {1810067/proyecto_INICIO, 1810067/proyecto_FIN, 1810067/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200401810581 | Proyecto de inversión | 81099.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:81099.78, modificado:80000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN CALLE CAMINO AL PANTEON ENTRE CALLE CAMINO VIEJO DE MVA Y CARRETERA 30 EN COLONIA 18 DE FEBRERO - 96645 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 31 | San Buenaventura | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN BUENAVENTURA | 96645 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:222.0, meta_modificada:222.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:CALLE CAMINO AL PANTEON COLONIA 18 DE FEBRERO, 25500 SAN BUENAVENTURA, SAN BUENAVENTURA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE CAMINO VIEJO DE MVA Y CARRETERA 30, LA CALLE SE ENCUENTRA ENTRE LA CALLE CAMINO VIEJO DE MVA Y CARRETERA , lon:-101.53499567, lat:27.03436987}} | 2020-09-01 | 2020-09-30 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-SG-007/2020, contratista:IGNACIO OLVERA VANEGAS, convocante:MUNICIPIO DE SAN BUENAVENTURA, monto:80000.0, importe_modificado:80000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:222.0}} | {1810581/proyecto_PROCESO, 1810581/proyecto_INICIO, 1810581/proyecto_FIN, 1810581/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200401813926 | Proyecto de inversión | 981960 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:981960.0, modificado:998098.86}} | REHABILITACIÓN DE MERCADOS PÚBLICOS EN SAN PEDRO LOCALIDAD SAN PEDRO ASENTAMIENTO SAN PEDRO CENTRO - 133801 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 33 | San Pedro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN PEDRO | 133801 | S | 200 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:232.0, meta_modificada:232.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:AVENIDA LERDO DE TEJADA COLONIA SAN PEDRO CENTRO, 27800 SAN PEDRO, SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE RAMOS ARIZPE Y CALLE JUAN A. DE LA FUENTE, AVENIDA GUERRERO FRENTE A ZAPATERA COPEL., lon:-102.9812263, lat:25.75571932}} | 2020-09-01 | 2020-10-31 | 998098.86 | 998098.86 | 998098.86 | 998098.86 | 998098.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS-FISM-2020-017, contratista:INGENIERIA EN OBRA CIVIL ELECTRICA DEL NORTE, S.A. De C.V., convocante:MUNICIPIO SAN PEDRO, monto:981959.07, importe_modificado:998098.86}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:232.0}} | {1813926/proyecto_PROCESO, 1813926/proyecto_INICIO, 1813926/proyecto_FIN, 1813926/proyecto_PROCESO, 1813926/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200401814555 | Acción | 29580 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:29580.0, modificado:29580.0}} | 523 ADQUISICION DE MATERIAL Y EQUIPO FOTOGRAFICO PARA LA VERIFICACION Y SEGUIMIENTO DE LAS OBRAS. - 138975 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 23 | Ocampo |  | Otros Proyectos | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE OCAMPO | 138975 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-102.397405, lat:27.311215}} | 2020-09-18 | 2020-12-31 | 29580 | 29580 | 29580 | 29580 | 29580 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:s/n, contratista:OSCAR PERALES ESPARZA, convocante:TESORERIA MUNICIPAL DE OCAMPO, monto:29580.0, importe_modificado:29580.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1814555/proyecto_PROCESO, 1814555/proyecto_FIN, 1814555/proyecto_INICIO, 1814555/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200401815779 | Proyecto de inversión | 620180.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:620180.18, modificado:620180.18}} | CONSTRUCCION Y HABILITACION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN COL 7 DE ABRIL - 143271 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 29 | Sacramento | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL SACRAMENTO | 143271 | S | 57 | 42 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:CALLE SACRAMENTO COLONIA SIETE DE ABRIL, 27750 SACRAMENTO, SACRAMENTO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE ROGELIO MONTEMAYOR ESTA OBRA SE ENCUENTRA AL SUR DEL MUNICIPIO POR LA CALLE PRIN, lon:-101.72029392, lat:26.99475891}} | 2020-09-19 | 2020-12-20 | 620180.18 | 620180.18 | 620180.18 | 620180.18 | 620180.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-MSC-09/2020, contratista:REYGAR S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SACRAMENTO, monto:620180.18, importe_modificado:620180.18}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1815779/proyecto_INICIO, 1815779/proyecto_PROCESO, 1815779/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200401821845 | Proyecto de inversión | 11000.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:APORTACION BENEFICIARIO, monto:5500.42, modificado:5500.42}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5500.42, modificado:5500.42}} | CONSTRUCCION DE LOSA EN CALLE RAYON S/N COL. ZONA CENTRO CP.25550 ESCOBEDO CABECERA MUNICIPAL - 152098 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 8 | Escobedo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ESCOBEDO | 152098 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CALLE CALLE RAYON CIUDAD ESCOBEDO, 25470 ESCOBEDO, ESCOBEDO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE CALLE MARIANO MATAMOROS Y CALLE CALLE HEROICO COLEGIO MILITAR, LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL CENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE ESCOBED, lon:-101.41619079, lat:27.23115424}} | 2020-10-01 | 2020-12-15 | 11000.84 | 11000.84 | 11000.84 | 11000.84 | 11000.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MEC-INFRA-01-2020, contratista:ARNOLDO TORRES CASTRO, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ESCOBEDO, monto:324525.0, importe_modificado:324525.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:12.0}} | {1821845/proyecto_INICIO, 1821845/proyecto_FIN, 1821845/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200401823698 | Proyecto de inversión | 11000.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:APORTACION BENEFICIARIO, monto:5500.42, modificado:5500.42}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5500.42, modificado:5500.42}} | CONSTRUCCION DE LOSA EN CALLE 10 DE SEPTIEMBRE S/N EJIDO AGUA DE LA HERRADURA CP.25490 - 156660 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 8 | Escobedo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ESCOBEDO | 156660 | S | 3 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:13, direccion:CALLE CALLE 10 DE SEPTIEMBRE EJIDO AGUA DE LA HERRADURA, 25490 AGUA DE LA HERRADURA, ESCOBEDO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL EJIDO AGUA DE LA HERRADURA, lon:-101.15638939, lat:27.22993724}} | 2020-10-01 | 2020-12-15 | 11000.84 | 11000.84 | 11000.84 | 11000.84 | 11000.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MEC-INFRA-01-2020, contratista:ARNOLDO TORRES CASTRO, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ESCOBEDO, monto:324525.0, importe_modificado:324525.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:12.0}} | {1823698/proyecto_FIN, 1823698/proyecto_INICIO, 1823698/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200401823800 | Proyecto de inversión | 5084 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:APORTACION BENEFICIARIO, monto:2542.0, modificado:2542.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2542.0, modificado:2542.0}} | CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN CALLE FRANCISCO VILLA S/N EJIDO OBAYOS CP.25480 - 157167 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 8 | Escobedo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ESCOBEDO | 157167 | S | 4 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:8, direccion:CALLE CALLE FRANCISCO VILLA EJIDO OBAYOS, 25480 OBAYOS, ESCOBEDO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE CALLE FRANCISCO MORENO Y CALLE CALLE OBAYOS, LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL EJIDO OBAYOS, lon:-101.36752746, lat:27.43913478}} | 2020-10-01 | 2020-12-15 | 5084 | 5084 | 5084 | 5084 | 5084 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MEC-INFRA-02-2020, contratista:ARNOLDO TORRES CASTRO, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ESCOBEDO, monto:71176.0, importe_modificado:71176.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:12.0}} | {1823800/proyecto_INICIO, 1823800/proyecto_FIN, 1823800/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200401827011 | Proyecto de inversión | 652307.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:652307.92, modificado:644670.81}} | MEJORAMIENTO DE UNIDAD DEPORTIVA PUBLICA UBICADA EN CALZADA PRESIDENTE CARRANZA ENTRE FRANCISCO I MADERO BLVD LAZARO CARDENAS - 165265 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 7 | Cuatro Ciénegas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CUATROCIENEGAS | 165265 | S | 65 | 54 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5000.0, meta_modificada:5000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:AVENIDA PRESIDENTE VENUSTIANO CARRANZA COLONIA CUATRO CIÉNEGAS DE CARRANZA CENTRO, 27640 CUATRO CIÉNEGAS DE CARRANZA, CUATRO CIÉNEGAS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE AVENIDA FRANCISCO I MADERO Y AVENIDA LAZARO CARDENAS, CALLE NIÑOS HE, lon:-102.06532615, lat:26.98174541}} | 2020-10-15 | 2020-12-20 | 644670.81 | 644670.81 | 644670.81 | 644670.81 | 644670.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMCC-DOPM-025/2020, contratista:WIPSA INDUSTRIES, S. DE R.L. DE C.V., convocante:TESORERIA MPAL. DE CUATROCIENEG., monto:644670.81, importe_modificado:644670.81}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5000.0}} | {1827011/proyecto_INICIO, 1827011/proyecto_FIN, 1827011/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200401828132 | Proyecto de inversión | 21500 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21500.0, modificado:21500.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TANQUES SÉPTICOS CONECTADO A FOSA SÉPTICA EN CALLE PRIVADA NOGALES ENTRE ALAMOS Y CERRADA EN ABASOLO COAHUILA - 168611 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 1 | Abasolo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 168611 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE PRIVADA NOGALES COLONIA ABASOLO, 25540 ABASOLO, ABASOLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE ALAMOS Y CALLE CERRADA, CALLE PROLONGACIÓN NIÑOS HEROES EN CALLE PRIVADA NOGALES NTRE ALAMOS Y CERRADA EN ABASOLO COAHUILA, lon:-101.42005086, lat:27.18539528}} | 2020-10-23 | 2020-12-31 | 21500 | 21500 | 21500 | 21500 | 21500 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMA-FISM-200100060, contratista:SERGIO MARIO GAYTÁN RAMÍREZ, convocante:MUNICIPIO DE ABASOLO, COAHUILA, monto:860000.0, importe_modificado:860000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1828132/proyecto_PROCESO, 1828132/proyecto_FIN, 1828132/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200401828156 | Proyecto de inversión | 21500 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21500.0, modificado:21500.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TANQUES SÉPTICOS CONECTADO A FOSA SÉPTICA EN CALLE RAYON ENTRE NACIONAL Y POLONGACIÓN ZARAGOZA EN ABASOLO COAHUILA - 168690 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 1 | Abasolo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 168690 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE RAYON COLONIA ABASOLO, 25540 ABASOLO, ABASOLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE NACIONAL Y CALLE PROLONGACION ZARAGOZA, CALLE LIBRAMIENTO ABASOLO EN CALLE RAYON, lon:-101.43354774, lat:27.18680774}} | 2020-10-23 | 2020-12-31 | 21500 | 21500 | 21500 | 21500 | 21500 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMA-FISM-200100060, contratista:SERGIO MARIO GAYTÁN RAMÍREZ, convocante:MUNICIPIO DE ABASOLO, COAHUILA, monto:860000.0, importe_modificado:860000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1828156/proyecto_PROCESO, 1828156/proyecto_FIN, 1828156/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200401829536 | Proyecto de inversión | 2085982.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2085982.84, modificado:2085982.84}} | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO A TECNOLOGIA LED EN LA COLONIA LOS PINOS - 173368 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 25 | Piedras Negras | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PIEDRAS NEGRAS | 173368 | S | 110 | 130 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:122.0, meta_modificada:122.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:CALLE SECUOYA FRACCIONAMIENTO LOS PINOS, 26015 PIEDRAS NEGRAS, PIEDRAS NEGRAS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE PALMA Y CALLE SECUOYA, CALLE RAMIREZ MIJARES CALLE SECUOYA A CALLE PALMA. ENTRE CALLE RAMIREZ MIJARES Y LOS PINOS., lon:-100.56149106, lat:28.72840767}} | 2020-10-27 | 2020-12-11 | 2085982.84 | 2085982.84 | 2085982.84 | 2085982.84 | 2085982.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPN011-FISM-2020, contratista:ROMEO GONZALEZ SALINAS, convocante:MUNICIPIO DE PIEDRAS NEGRAS, monto:1695240.3, importe_modificado:1695240.3}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:122.0}} | {1829536/proyecto_PROCESO, 1829536/proyecto_INICIO, 1829536/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200401831934 | Proyecto de inversión | 88179.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:88179.36, modificado:88179.36}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN SAN PEDRO LOCALIDAD VEINTE DE NOVIEMBRE SANTA LUCÍA ASENTAMIENTO VEINTE DE NOVIEMBRE SANTA LUCÍA - 182129 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 33 | San Pedro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN PEDRO | 182129 | S | 15 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:128.57, meta_modificada:128.57}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:113, direccion:EJIDO VEINTE DE NOVIEMBRE (SANTA LUCÍA), 27944 VEINTE DE NOVIEMBRE (SANTA LUCÍA), SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , POR EL PARQUE INFANTIL DEL EJIDO, lon:-103.15148656, lat:25.78919548}} | 2020-10-15 | 2020-12-15 | 88179.36 | 88179.36 | 88179.36 | 88179.36 | 88179.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS-FISM-2020-022, contratista:MILFER CONSTRUCCIONES, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO SAN PEDRO, monto:2745548.9, importe_modificado:2745514.57}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:128.57}} | {1831934/proyecto_FIN, 1831934/proyecto_PROCESO, 1831934/proyecto_FIN, 1831934/proyecto_INICIO, 1831934/proyecto_PROCESO, 1831934/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200401832303 | Proyecto de inversión | 35553.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:35553.48, modificado:35553.48}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN HIDALGO LOCALIDAD HIDALGO ASENTAMIENTO HIDALGO MEJORANDO TU VIVIENDA 2020 EN EL MUNICIPIO DE HIDALGO COAHUILA. - 183541 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 13 | Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE HIDALGO COAHUILA | 183541 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:CALLE MARIANO ESCOBEDO COLONIA HIDALGO, 26670 HIDALGO, HIDALGO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE GUADALUPE VICTORIA Y CALLE RAUL MADERO, CALLE JAVIER MINA CASA DE MATERIAL DE BLOCK SIN COLOR ESQUINA ESCOBEDO Y VICTORIA., lon:-99.87468359, lat:27.78089495}} | 2020-03-30 | 2020-12-31 | 35553.48 | 35553.48 | 35553.48 | 35553.48 | 35553.48 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:96071, contratista:, convocante:JUAN JOSE CAPETILLO RODRIGUEZ, monto:35553.48, importe_modificado:35553.48}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1832303/proyecto_INICIO, 1832303/proyecto_PROCESO, 1832303/proyecto_FIN, 1832303/proyecto_INICIO, 1832303/proyecto_PROCESO, 1832303/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200401834442 | Proyecto de inversión | 24098.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:24098.93, modificado:24098.93}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN SAN PEDRO LOCALIDAD SAN PABLO ASENTAMIENTO SAN PABLO - 190498 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 33 | San Pedro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN PEDRO | 190498 | S | 5 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:35.11, meta_modificada:35.11}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:86, direccion:EJIDO SAN PABLO, 27958 SAN PABLO, SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , A UN LADO DEL JARDIN DE NIÑOS DEL EJIDO, lon:-103.07355823, lat:25.72795213}} | 2020-10-15 | 2020-12-15 | 24098.93 | 24098.93 | 24098.93 | 24098.93 | 24098.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS-FISM-2020-008, contratista:MILFER CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO SAN PEDRO, monto:2196439.12, importe_modificado:2235419.04}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:35.11}} | {1834442/proyecto_INICIO, 1834442/proyecto_PROCESO, 1834442/proyecto_INICIO, 1834442/proyecto_FIN, 1834442/proyecto_PROCESO, 1834442/proyecto_FIN, 1834442/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200401836580 | Proyecto de inversión | 428203.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:428203.7, modificado:428203.7}} | CONSTRUCCIÓN DE REVESTIMIENTO EN SAN PEDRO LOCALIDAD EL PORVENIR DE ABAJO ASENTAMIENTO EL PORVENIR DE ABAJO - 197019 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 33 | San Pedro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN PEDRO | 197019 | S | 120 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3648.0, meta_modificada:3648.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:55, direccion:EJIDO EL PORVENIR DE ABAJO, 27960 EL PORVENIR DE ABAJO, SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , HASTA TOPAR CON EL CANAL DE RIEGO DE RIO., lon:-102.95822929, lat:25.78679617}} | 2020-10-15 | 2020-12-15 | 428203.7 | 428203.7 | 428203.7 | 428203.7 | 428203.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS-FISM-2020-029, contratista:CONSTRUCTORA MAYRAN DE SAN PEDRO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO, monto:2078723.45, importe_modificado:1834500.69}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3648.0}} | {1836580/proyecto_FIN, 1836580/proyecto_INICIO, 1836580/proyecto_FIN, 1836580/proyecto_PROCESO, 1836580/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200401836760 | Proyecto de inversión | 176719.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:176719.78, modificado:176719.78}} | CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN CABECERA MUNICIPAL DE NADADORES COAHUILA - 197645 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 21 | Nadadores | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NADADORES | 197645 | S | 20 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:153.0, meta_modificada:153.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO I MADERO COLONIA NADADORES CENTRO, 27550 NADADORES, NADADORES COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE LUCRECIA SOLANO Y CALLE MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA, CALLE FELIPE ANGELES ENTRANDO POR LA CARRETERA DE SAN BUENAVENTUR, lon:-101.57816651, lat:27.02835326}} | 2020-11-15 | 2020-12-20 | 176719.78 | 176719.78 | 176719.78 | 176719.78 | 176719.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMN-DOPM-INFRA-006/2020, contratista:PROVEEDORA REYGAR S.A DE C.V, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NADADORES, monto:323409.86, importe_modificado:323409.86}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:153.0}} | {1836760/proyecto_PROCESO, 1836760/proyecto_INICIO, 1836760/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200401836765 | Proyecto de inversión | 21945.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21945.76, modificado:21945.76}} | CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN EL EJDIO EL HUIZACHAL DE NADADORES COAHUILA - 197659 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 21 | Nadadores | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA NADADORES COAHUILA | 197659 | S | 3 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:19.0, meta_modificada:19.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:14, direccion:CALLE SIETE DE OCTUBRE EJIDO NUEVO POBLADO DE NADADORES (EL HUIZACHAL), 27565 NUEVO POBLADO DE NADADORES (EL HUIZACHAL), NADADORES COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE APACHES Y CALLE MARGARITAS, CALLE PRINCIPAL POR LA CARRETERA A S, lon:-101.71014702, lat:27.07550173}} | 2020-11-15 | 2020-12-20 | 21945.76 | 21945.76 | 21945.76 | 21945.76 | 21945.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMN-DOPM-INFRA-006/2020, contratista:PROVEEDORA REYGAR S.A DE C.V, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NADADORES, monto:323409.86, importe_modificado:323409.86}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:19.0}} | {1836765/proyecto_PROCESO, 1836765/proyecto_INICIO, 1836765/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200401836770 | Proyecto de inversión | 21945.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21945.76, modificado:21945.76}} | CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN EL EJIDO EL GATO DE NADADORES COAHUILA - 197668 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 21 | Nadadores | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NADADORES | 197668 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:19.0, meta_modificada:19.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:4, direccion:CALLE DOMICILIO CONOCIDO EJIDO EL GATO, 27580 EL GATO, NADADORES COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE DOMICILIO CONOCIDO Y CALLE DOMICILIO CONOCIDO, CALLE DOMICILIO CONOCIDO ESTE PROYECTO SE ENCUENTRA A 60 KM DE LA CABECERA MUNICIPA, lon:-101.71031873, lat:27.21449743}} | 2020-11-15 | 2020-12-20 | 21945.76 | 21945.76 | 21945.76 | 21945.76 | 21945.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMN-DOPM-INFRA-006/2020, contratista:PROVEEDORA REYGAR S.A DE C.V, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NADADORES, monto:323409.86, importe_modificado:323409.86}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:19.0}} | {1836770/proyecto_FIN, 1836770/proyecto_INICIO, 1836770/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200401836903 | Proyecto de inversión | 92781.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:92781.31, modificado:92781.31}} | DRENAJE SANITARIO EN CALLE LEONA VICARIO ENTRE CUAUHTEMOC Y ACEQUIA DE NAVA - 198251 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 19 | Morelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MORELOS | 198251 | S | 10 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:75.0, meta_modificada:75.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CALLE LEONA VICARIO CIUDAD MORELOS CENTRO, 26500 MORELOS, MORELOS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE CUAUHTEMOC Y CALLE XICOTENCATL, CALLE SANTOS DEGOLLADO LA OBRA SE LLEVARA ACABO POR LA CALLE LEONA VICARIO ENTRE CUAUHTÉMOC Y XIC, lon:-100.88666557, lat:28.40143484}} | 2020-12-01 | 2020-12-31 | 92781.31 | 92781.31 | 92781.31 | 92781.31 | 92781.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC-20-INFRA/003, contratista:IKAM CONTRUCTURA 5M SA DE CV, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MORELOS COAHUILA, monto:92871.31, importe_modificado:92871.31}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:75.0}} | {1836903/proyecto_INICIO, 1836903/proyecto_FIN, 1836903/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200401836942 | Proyecto de inversión | 4077.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4077.4, modificado:4077.4}} | REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN SAN PEDRO LOCALIDAD SAN PEDRO ASENTAMIENTO ELISEO MENDOZA BERRUETO - 198351 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 33 | San Pedro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN PEDRO | 198351 | S | 30 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:CALZADA DIANA LAURA COLONIA ELISEO MENDOZA BERRUETO, 27811 SAN PEDRO, SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE FRONTERA Y CALLE COVADONGA, AVENIDA RIO NILO POR LA ESCUELA DE ADMINISTRACION DE LA U.A.C., lon:-102.97079442, lat:25.7683624}} | 2020-11-01 | 2020-11-30 | 4077.4 | 4077.4 | 4077.4 | 4077.4 | 4077.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS-FISM-2020-024, contratista:CONSTRUCTORA MAYRAN DE SAN PEDRO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO, monto:1105367.92, importe_modificado:1202653.37}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1836942/proyecto_PROCESO, 1836942/proyecto_FIN, 1836942/proyecto_INICIO, 1836942/proyecto_FIN, 1836942/proyecto_INICIO, 1836942/proyecto_PROCESO, 1836942/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200401836968 | Proyecto de inversión | 21500 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21500.0, modificado:21500.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TANQUES SÉPTICOS CONECTADOS A FOSA SEPTICA EN CALLE PROLONGCION VICENTE FERRER ENTRE VICENTE FERRER Y LIBRAMIENTO ABASOLO EN ABASOLO COAHUILA - 198466 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 1 | Abasolo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 198466 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE PROLONGACION VICENTE FERRER COLONIA ABASOLO, 25540 ABASOLO, ABASOLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE VICENTE FERRER Y CALLE LIBRAMIENTO ABASOLO, CALLE NACIONAL EN CALLE PROLONGACION VICENTE FERER ENTRE VICENTE FERRER Y LI, lon:-101.43507123, lat:27.18776208}} | 2020-11-18 | 2020-12-29 | 21500 | 21500 | 21500 | 21500 | 21500 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMA-FISM-200100060, contratista:SERGIO MARIO GAYTÁN RAMÍREZ, convocante:MUNICIPIO DE ABASOLO, COAHUILA, monto:860000.0, importe_modificado:860000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1836968/proyecto_PROCESO, 1836968/proyecto_FIN, 1836968/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200401839157 | Proyecto de inversión | 582749.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:582749.31, modificado:582749.31}} | REHABILITACIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN NADADORES - 204779 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 21 | Nadadores | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | PRESIDENCIA NADADORES | 204779 | S | 72 | 68 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:CALLE LUCIO BLANCO COLONIA NADADORES CENTRO, 27550 NADADORES, NADADORES COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE ZOCHIPILI Y AVENIDA AGUAN NUEVA, CALLE MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA ESTA OBRA SE ENCUENTRA POR LA AVINEDA PRINCIPAL DEL MUNICI, lon:-101.57838109, lat:27.02489356}} | 2020-11-15 | 2020-12-15 | 582749.31 | 582749.31 | 582749.31 | 582749.31 | 582749.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMN-DOPM-INFRA-005/2020, contratista:KONSTRUCTO GLOBAL BLUE S.A DE C.V, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NADADORES, monto:582749.31, importe_modificado:582749.31}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1839157/proyecto_INICIO, 1839157/proyecto_FIN, 1839157/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200401839352 | Proyecto de inversión | 393086.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:393086.27, modificado:393086.27}} | REHABILITACIÓN DE REVESTIMIENTO EN SAN PEDRO LOCALIDAD SAN PEDRO ASENTAMIENTO SAN PEDRO CENTRO - 205396 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 33 | San Pedro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN PEDRO | 205396 | S | 60 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1385.2, meta_modificada:1385.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:AVENIDA BENITO JUAREZ COLONIA SAN PEDRO CENTRO, 27800 SAN PEDRO, SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE DIEZ Y SEIS DE SEPTIEMBRE Y CALLE CINCO DE MAYO, AVENIDA MIGUEL HIDALGO FRENTE A LA PLAZA PRINCIPAL, lon:-102.98400089, lat:25.75749153}} | 2020-10-15 | 2020-12-15 | 393086.27 | 393086.27 | 393086.27 | 393086.27 | 393086.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS-FISM-2020-003, contratista:MILFER CONSTRUCCIONES, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO SAN PEDRO, monto:3012172.0, importe_modificado:3012126.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1385.2}} | {1839352/proyecto_FIN, 1839352/proyecto_INICIO, 1839352/proyecto_FIN, 1839352/proyecto_PROCESO, 1839352/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200401846459 | Proyecto de inversión | 29047.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:29047.75, modificado:29047.75}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN SAN PEDRO LOCALIDAD SAN PEDRO ASENTAMIENTO EMILIANO ZAPATA - 226420 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 33 | San Pedro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN PEDRO | 226420 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:42.32, meta_modificada:42.32}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:PRIVADA TIERRA Y LIBERTAD COLONIA EMILIANO ZAPATA, 27880 SAN PEDRO, SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE JUAN ANTONIO DE LA FUENTE Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, AVENIDA INDEPENDENCIA POR EL DEPOSITO VALPARAISO, lon:-102.98255039, lat:25.74916673}} | 2020-11-01 | 2020-12-15 | 29047.75 | 29047.75 | 29047.75 | 29047.75 | 29047.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS-FISM-2020-022, contratista:MILFER CONSTRUCCIONES, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO SAN PEDRO, monto:2745548.9, importe_modificado:2745514.57}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:42.32}} | {1846459/proyecto_PROCESO, 1846459/proyecto_INICIO, 1846459/proyecto_FIN, 1846459/proyecto_INICIO, 1846459/proyecto_PROCESO, 1846459/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200401876135 | Proyecto de inversión | 529846.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:529846.34, modificado:529846.34}} | TRABAJOS DIVERSOS EN CALLEJON ATNIGUO PACIFICO, PERIMETRO CENTRO HISTORICO, UBICADA ENTRE C. RAMOS ARIZPE, C. JUAN ANTONIO DE LA FUENTE Y AV. ALLENDE COL. CENTRO | 5 | Coahuila de Zaragoza | 35 | Torreón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TORREON | FFM-005-2020 | N | 0 | 0 | 10000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:856.48, meta_modificada:856.48}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:Del Pacífico 4 1580, Primitivo Centro, Torreón, Coah., México, lon:-103.46610546, lat:25.54058768}} | 2020-09-07 | 2020-12-05 | 529846.34 | 529846.34 | 529846.34 | 529846.34 | 529846.34 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:856.48}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200401876226 | Proyecto de inversión | 1345811.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1345811.09, modificado:1345811.09}} | REHABILITACION DE SUPERFICIE EN CANCHAS DEPORTIVAS EN ESCUELA NICOLAS BRAVO, UBICADA EN CALLE JUAN A. DE LA FUENTE, ESCUELA POPULAR NO.1 UBICADA EN CALLE 6 DE JULIO, ESCUELA EVA SAMANO CALLE FALCON, Y APLICACION DE PINTURA EN FACHADAS DEL PERIMETRO CENTRO HISTORICO | 5 | Coahuila de Zaragoza | 35 | Torreón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TORREON | FFM-010-2020 | N | 0 | 0 | 10000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:8789.14, meta_modificada:8789.14}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:Calle Prol. Falcon, Primitivo Centro, Torreón, Coah., México, lon:-103.4579676, lat:25.5403212}, geo2: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:Calle Juan Antonio de la Fuente, Primitivo Centro, Torreón, Coah., México, lon:-103.4654551, lat:25.5403385}} | 2020-06-22 | 2020-09-19 | 1345811.09 | 1345811.09 | 1345811.09 | 1345811.09 | 1345811.09 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:8789.14}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200401876700 | Proyecto de inversión | 2666344.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2666344.89, modificado:2666344.89}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN PROL CALLE DEL HOSPITAL MANTO DE LA VIRGEN UBICADA EN BRAULIO FERNANDEZ AGUIRRE A ACCESO FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL EN EJIDO EL AGUILA | 5 | Coahuila de Zaragoza | 35 | Torreón | Programa de Inversión de Mantenimiento | Transportes y vialidades | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TORREON | FFM-020-2020 | N | 0 | 0 | 50000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2535.0, meta_modificada:2535.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:Braulio Hernández Aguirre, Sin Nombre de Col 19, Torreón, Coah., México, lon:-103.33086312, lat:25.53202505}} | 2020-07-27 | 2020-11-23 | 2666344.89 | 2666344.89 | 2666344.89 | 2666344.89 | 2666344.89 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2535.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200401876788 | Proyecto de inversión | 260861.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:260861.36, modificado:260861.36}} | CONSTRUCCION DE BANQUETAS AL EXTERIOR DE LA FACULTAD DE CONTADURIA Y ADMINISTRACION (FCA) UBICADA EN BLVD. REVOLUCION ENTRE C. DEGOLLADO Y LEANDRO VALLE | 5 | Coahuila de Zaragoza | 35 | Torreón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TORREON | FFM-024-2020 | N | 0 | 0 | 100000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:455.0, meta_modificada:455.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:Blvrd Revolución 189, Segundo de Cobián Centro, 27000 Torreón, Coah., México, lon:-103.44675064, lat:25.53531658}} | 2020-07-27 | 2020-09-24 | 260861.36 | 260861.36 | 260861.36 | 260861.36 | 260861.36 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:455.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200401877261 | Acción | 17027 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17027.0, modificado:17027.0}} | ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS FÍSICOS - 60811 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 9 | Francisco I. Madero | Otros Programas de Inversión | PRODIM | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL FRANCISCO I MADERO COAHUILA | 60811 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-103.273056, lat:25.775}} | 2020-07-07 | 2020-12-30 | 17027 | 17027 | 17027 | 17027 | 17027 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:FIM-INFRA-004/20, contratista:COMPAÑIA CONSTRUCTORA DE LA LAGUNA S.A DE C.V., convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FCO I. MADERO, COAH., monto:17027.0, importe_modificado:17027.0}} | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} | {1877261/proyecto_INICIO, 1877261/proyecto_PROCESO, 1877261/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200401877266 | Acción | 14381.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14381.68, modificado:14381.68}} | ACONDICIONAMIENTO DE OBRAS PUBLICAS - 62035 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 23 | Ocampo | Otros Programas de Inversión | PRODIM | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS OCAMPO | 62035 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-102.397405, lat:27.311215}} | 2020-07-01 | 2020-12-31 | 14381.68 | 14381.68 | 14381.68 | 14381.68 | 14381.68 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:PRODIM/02/20, contratista:OSCAR PERALES ESPARZA, convocante:TESORERIA MUNICIPAL DE OCAMPO, monto:80479.72, importe_modificado:80479.72}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.0}} | {1877266/proyecto_FIN, 1877266/proyecto_INICIO, 1877266/proyecto_FIN, 1877266/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200401877268 | Acción | 28269.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:28269.2, modificado:28269.2}} | ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS FÍSICOS - 63774 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 9 | Francisco I. Madero | Otros Programas de Inversión | PRODIM | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL FRANCISCO I MADERO COAHUILA | 63774 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-103.273056, lat:25.775}} | 2020-07-09 | 2020-12-30 | 28269.2 | 28269.2 | 28269.2 | 28269.2 | 28269.2 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:FIM-INFRA-003/20, contratista:CLAUDIA PAMELA LOPEZ BERMUDEZ, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FCO I. MADERO, COAH., monto:143376.0, importe_modificado:143376.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} | {1877268/proyecto_INICIO, 1877268/proyecto_FIN, 1877268/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200401878004 | Proyecto de inversión | 2154508.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2154508.08, modificado:2154508.08}} | REHABILITACIÓN DE CARPETA ASFALTICA EN PASEO DE LA CIENCIA Y PITÁGORAS Y DESCARTES, DESDE BLVD. REPÚBLICA HASTA LIB. MANUEL PÉREZ TREVIÑO, DESDE PASEO DE LA CIENCIA A C. CERRADA. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 25 | Piedras Negras | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE PIEDRAS NEGRAS | MPN053-VAM-2020 | N | 0 | 0 | 15800 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:7212.5, meta_modificada:7212.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:Piedras Negras, Coah., México, lon:-100.5408622, lat:28.6916182}} | 2020-10-01 | 2020-10-30 | 2154508.08 | 2154508.08 | 2154508.08 | 2154508.08 | 2154508.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPN053-VAM-2020, contratista:CONBE CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PIEDRAS NEGRAS, monto:2239861.27, importe_modificado:2239861.27}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:7212.5}} | {1878004/proyecto_INICIO, 1878004/proyecto_PROCESO, 1878004/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200501890113 | Acción | 31196.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:31196.18, modificado:31196.18}} | GASTOS DE TRANSPORTACION PARA RECORRIDOS EN ORGANIZACION Y SUPERVISION DE OBRAS | 5 | Coahuila de Zaragoza | 34 | Sierra Mojada | Otros Programas de Inversión | Gastos Indirectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE SIERRA MOJADA | 23646 | S | 3217 | 3527 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:PRESIDENCIA MUNICIPAL AV. 5 DE MAYO S/N, ENTRE ZARAGOZA Y OBREGON COL. CENTRO CP. 27600, lon:-103.70145667, lat:27.28687694}} | 2020-09-01 | 2020-11-20 | 31196.18 | 31196.18 | 31196.18 | 31196.18 | 31196.18 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:95702, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SIERRA MOJADA, monto:31196.18, importe_modificado:31196.18}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1890113/proyecto_INICIO, 1890113/proyecto_PROCESO, 1890113/proyecto_FIN, 1890113/proyecto_INICIO, 1890113/proyecto_PROCESO, 1890113/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200501890114 | Acción | 31196.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:31196.17, modificado:31196.17}} | GASTOS DE TRANSPORTACION PARA RECORRIDOS EN ORGANIZACION Y SUPERVISION DE OBRAS | 5 | Coahuila de Zaragoza | 34 | Sierra Mojada | Otros Programas de Inversión | Gastos Indirectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE SIERRA MOJADA | 23596 | S | 3217 | 3527 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:PRESIDENCIA MUNICIPAL AV. 5 DE MAYO S/N, ENTRE ZARAGOZA Y OBREGON COL. CENTRO CP. 27600, lon:-103.70145667, lat:27.28687694}} | 2020-07-01 | 2020-08-20 | 31196.17 | 31196.17 | 31196.17 | 31196.17 | 31196.17 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:95699, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SIERRA MOJADA, monto:31196.17, importe_modificado:31196.17}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1890114/proyecto_INICIO, 1890114/proyecto_FIN, 1890114/proyecto_PROCESO, 1890114/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200501891936 | Adquisición | 17310 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17310.0, modificado:17310.0}} | MULTIFUNICONAL HP | 5 | Coahuila de Zaragoza | 29 | Sacramento | Programa de Inversión de Adquisiciones | PRODIM | Adquisición de Software y Hardware | Municipio de Sacramento, Coahuila de Zaragoza | 05029-03 | S | 1229 | 1242 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:LUCIO BLANCO No. 204 COL. LEANDRO VALLE, lon:-101.72503583, lat:27.00443861}} | 2020-07-16 | 2020-12-31 | 17310 | 17310 | 17310 | 17310 | 17310 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:PC19810, contratista:PC SHOP OFFICE SUPPLIES, convocante:MUNICIPIO DE SECRAMENTO COAHUILA, monto:42050.01, importe_modificado:42050.01}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1891936/proyecto_PROCESO, 1891936/proyecto_INICIO, 1891936/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200101699347 | Proyecto de inversión | 7400183.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7400183.62, modificado:6090385.14}} | REHABILITACION DE LA PLAZA PÚBLICA EN COLONIA DEL CAPELLANIA EN RAMOS ARIZPE. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 27 | Ramos Arizpe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Cultura y turismo | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DESARROLLO URBANO Y MOVLIDAD | 202700015 | N | 0 | 0 | 75461 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:351.76, meta_modificada:351.76}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:Ramos Arizpe, Coah., México, lon:-100.9483074, lat:25.5411499}} | 2020-01-24 | 2020-06-30 | 6090385.14 | 6090385.14 | 6090385.14 | 6090385.14 | 6090385.14 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:351.76}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200201708493 | Proyecto de inversión | 1354411.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1354411.31, modificado:1354411.31}} | REHABILITACION DE ACCESO A ENTRADA PRINCIPAL DE SAN JOSE DE AURA EN EL MUNICIPIO DE PROGRESO COAHUILA DE ZARAGOZA | 5 | Coahuila de Zaragoza | 26 | Progreso | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE PROGRESO COAHUILA | MPC-FEMPH-004/2020 | N | 0 | 0 | 1300 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:50.0, meta_modificada:50.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:7, direccion:San José de Aura, Coah., México, lon:-101.3711011, lat:27.5861209}} | 2020-03-18 | 2020-08-19 | 1354411.31 | 1354411.31 | 1354411.31 | 1354411.31 | 1354411.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC-FEMPH-004/2020, contratista:CJ INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE PROGRESO COAHUILA, monto:1354411.31, importe_modificado:134411.31}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:50.0}} | {1708493/proyecto_PROCESO, 1708493/proyecto_INICIO, 1708493/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200201711912 | Proyecto de inversión | 534719.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:534719.4, modificado:534719.4}} | CONSTRUCCION DE RED DE ALUMBRADO PUBLICO, QUE CONSTA DE 1).- SUMINISTRO E INTALACIÓN DE SUBESTACIÓN DE 15 K.V.A. 2).- SUMINISTRO E INSTALACION DE 17 ARBOTANTES DE 12 MTS. DE ALTURA, INTEGRADO CON BASE, BRAZO, LÁMPARA L.E.D., CABLEADO ELECTRICO. 3).- SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLEROS DE CONTROL, EN CALLE SONORA, ENTRE CALLES CUAUHTEMOC Y GUERRERO, ZONA CENTRO DE CD. FRONTERA, COAHUILA DE ZARAGOZA. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 10 | Frontera | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FRONTERA | FFM 002/2020 C.F. | N | 0 | 0 | 80991 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:Sonora, Zona Centro, Frontera, Coah., México, lon:-101.456189, lat:26.9248744}} | 2020-02-24 | 2020-04-24 | 534719.4 | 534719.4 | 534719.4 | 534719.4 | 534719.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FFM 002/2020 C.F., contratista:RICARDO RAMIREZ ORTIZ, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CIUDAD FRONTERA, monto:534719.4, importe_modificado:534719.4}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200301716190 | Proyecto de inversión | 181920 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:181920.0, modificado:177412.59}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO COLONIA TIRO UNO Y MEDIO EN MUZQUIZ LOCALIDAD PALAU - 49004 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSIÓN Y DESARROLLO SOCIAL | 49004 | S | 6 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:93, direccion:CALLE SANTOS DEGOLLADO 404 INTERIOR SN COLONIA PALAÚ, 26350 PALAÚ, MÚZQUIZ COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE HERMITA Y CALLE HERNAN CORTEZ BARRIO 1 1/2,, lon:-101.42632722, lat:27.88332336}} | 2020-09-01 | 2020-12-31 | 177412.59 | 177412.59 | 177412.59 | 177412.59 | 177412.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-051-20, contratista:CONTRATISTAS INTEGRALES SA DE CV, convocante:Gobierno del estado de Coahuila de Zaragoza, monto:1478438.26, importe_modificado:1478438.26}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:3.0}} | {1716190/proyecto_INICIO, 1716190/proyecto_PROCESO, 1716190/proyecto_FIN, 1716190/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200301716353 | Proyecto de inversión | 60640 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:60640.0, modificado:60589.8}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN ALLENDE LOCALIDAD PALOMAS Y DOLORES ASENTAMIENTO PALOMAS Y DOLORES - 53319 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSION Y DESARROLLO SOCIAL | 53319 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:13, direccion:INTERIOR SN EJIDO PALOMAS Y DOLORES, 26565 PALOMAS Y DOLORES, ALLENDE COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y ,, lon:-100.95393217, lat:28.25925719}} | 2020-09-01 | 2020-11-30 | 60589.8 | 60589.8 | 60589.8 | 60589.8 | 60589.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-035-20, contratista:ROMAN GARZA PEREZ, convocante:Gobierno del estado de Coahuila de Zaragoza, monto:605898.05, importe_modificado:605898.05}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1716353/proyecto_INICIO, 1716353/proyecto_FIN, 1716353/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200301716788 | Proyecto de inversión | 140000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:140000.0, modificado:137171.02}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO NI LÁMINA DE CARTÓN EN TORREÓN LOCALIDAD SANTA FE ASENTAMIENTO SANTA FE - 58455 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSIÓN Y DESARROLLO SOCIAL | 58455 | S | 8 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:128.0, meta_modificada:128.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:304, direccion:INTERIOR SN EJIDO SANTA FE, 27400 SANTA FE, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y ,, lon:-103.4141792, lat:25.52757425}} | 2020-09-01 | 2020-11-30 | 137171.02 | 137171.02 | 137171.02 | 137171.02 | 137171.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-066-20, contratista:INGENIERIA INTEGRAL DE MANTENIMIENTO Y SUMINISTROS DE LA INDUSTRIA S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:3909374.09, importe_modificado:3909374.09}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:128.0}} | {1716788/proyecto_INICIO, 1716788/proyecto_FIN, 1716788/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200301716834 | Proyecto de inversión | 35000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:35000.0, modificado:34996.04}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO NI LÁMINA DE CARTÓN EN MORELOS LOCALIDAD SANTA RITA ASENTAMIENTO SANTA RITA - 60078 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSION Y DESARROLLO SOCIAL | 60078 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:198, direccion:CALLE ROGELIO DE HOYOS 520 INTERIOR SN EJIDO SANTA RITA, 26507 SANTA RITA, MORELOS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y ,, lon:-100.89186393, lat:28.40395508}} | 2020-09-01 | 2020-11-30 | 34996.04 | 34996.04 | 34996.04 | 34996.04 | 34996.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-074-20, contratista:ING. OSCAR ALMANZA CALDERON, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:804908.92, importe_modificado:804908.92}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:32.0}} | {1716834/proyecto_INICIO, 1716834/proyecto_FIN, 1716834/proyecto_PROCESO, 1716834/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200301716859 | Proyecto de inversión | 121280 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:121280.0, modificado:118805.17}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN SAN PEDRO LOCALIDAD SAN PEDRO ASENTAMIENTO LAS AMÉRICAS - 60805 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSION Y DESARROLLO SOCIAL | 60805 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:CALLE CATORCE 212 INTERIOR SN COLONIA LAS AMÉRICAS, 27890 SAN PEDRO, SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE QUINCE Y CALLE GORRIONES,, lon:-102.9677638, lat:25.76322569}} | 2020-09-01 | 2020-11-30 | 118805.17 | 118805.17 | 118805.17 | 118805.17 | 118805.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-044-20, contratista:INGENIERIA INTEGRAL DE MANTENIMIENTO Y SUMINISTROS DE LA INDUSTRIA SA DE CV, convocante:Gobierno del estado de Coahuila de Zaragoza, monto:2079090.48, importe_modificado:2079090.48}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.0}} | {1716859/proyecto_INICIO, 1716859/proyecto_PROCESO, 1716859/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200301717253 | Proyecto de inversión | 303200 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:303200.0, modificado:291417.83}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN SACRAMENTO LOCALIDAD SACRAMENTO COLONIA SIETE DE ABRIL - 66637 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSION Y DESARROLLO SOCIAL | 66637 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:CALLE IGNACIO ALLENDE 394 INTERIOR SN COLONIA 7 DE ABRIL, 27750 SACRAMENTO, SACRAMENTO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE ALDAMA Y CALLE MIGUEL HIDALGO, CALLE EJIDAL, lon:-101.72258989, lat:26.99923243}} | 2020-09-17 | 2020-11-17 | 291417.83 | 291417.83 | 291417.83 | 291417.83 | 291417.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-026-20, contratista:GUADALUPE MICAELA SANCHEZ AMADOR, convocante:Gobierno del estado de Coahuila de Zaragoza, monto:1166477.95, importe_modificado:1166477.95}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:5.0}} | {1717253/proyecto_PROCESO, 1717253/proyecto_INICIO, 1717253/proyecto_PROCESO, 1717253/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200301722696 | Proyecto de inversión | 18915.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:18915.98, modificado:18915.98}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN FRANCISCO I MADERO LOCALIDAD JABONCILLO - 2627 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 9 | Francisco I. Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS | 2627 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:26, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO JABONCILLO, 27918 JABONCILLO, FRANCISCO I. MADERO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE A DOSCIENTOS METROS DE LA IGLESIA Y CALLE EN LA CURVA, CALLE POR LA DESPACHADORA DE AGUA COMUNIDAD UBICADA A TRES KILOMETR, lon:-103.26595927, lat:25.74721855}} | 2020-06-24 | 2020-12-31 | 18915.98 | 18915.98 | 18915.98 | 18915.98 | 18915.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FIM-INFRA-01/20, contratista:SEÑAL TECH, SA DE CV, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FCO I. MADERO, COAH., monto:646061.54, importe_modificado:646061.54}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:16.0}} | {1722696/proyecto_PROCESO, 1722696/proyecto_INICIO, 1722696/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200301722768 | Proyecto de inversión | 650301 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:650301.0, modificado:650301.0}} | RED DE ELECTRIFICACION EN CALLE PINOS ENTRE CALLE 10 DE MAYO Y CALLE GONZALO AGUIRRE DE LA COL. SANTIAGO DE LA MONCLOVA - 3024 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 18 | Monclova | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MONCLOVA | 3024 | S | 17 | 21 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:318.0, meta_modificada:318.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:CALLE PINOS COLONIA SANTIAGO DE LA MONCLOVA, 47917 MONCLOVA, MONCLOVA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE DIEZ DE MAYO Y CALLE GONZALO AGUIRRE, CALLE FRANCISCO JIMENEZ ESTA OBRA SE ENCUENTRA AL ORIENTE DEL MUNICIPIO ES COLONIA DE , lon:-101.37891349, lat:26.89910184}} | 2020-05-18 | 2020-08-31 | 650301 | 650301 | 650301 | 650301 | 650301 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:CM-SG-11-2020, contratista:FERREMATERIALES HC DE MONCLOVA, S.A. DE C.V., convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MONCLOVA, monto:650180.0, importe_modificado:650301.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:318.0}} | {1722768/proyecto_INICIO, 1722768/proyecto_PROCESO, 1722768/proyecto_FIN, 1722768/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200301722884 | Proyecto de inversión | 1390219.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1390219.13, modificado:1390219.13}} | MANTENIMIENTO DE RED DE ALCANTARILLADO EN MATAMOROS LOCALIDAD MATAMOROS ASENTAMIENTO EJIDAL Y DEPORTIVA - 3493 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 17 | Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS DE MATAMOROS | 3493 | S | 4500 | 3500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE AV. TERCERA ENTRE C. ORTEGA Y C. GONZALEZ COLONIA EJIDAL Y DEPORTIVA, 97647 MATAMOROS, MATAMOROS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE ORTEGA Y CALLE GONZALEZ, PARA LLEGAR A LA OBRA SE TIENE UNA VIALIDAD PRINCIPAL COMO ES LA, lon:-103.22755319, lat:25.51687689}} | 2020-04-01 | 2020-05-30 | 1390219.13 | 1390219.13 | 1390219.13 | 1390219.13 | 1390219.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:005-INFRA-2020, contratista:CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA CASA S.A. DE C.V., convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MATAMOROS COAHUILA, monto:183439.69, importe_modificado:183439.69}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:20.0}} | {1722884/proyecto_PROCESO, 1722884/proyecto_INICIO, 1722884/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200301723091 | Proyecto de inversión | 18915.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:18915.98, modificado:18915.98}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN FRANCISCO I MADERO LOCALIDAD CORRALITOS ASENTAMIENTO CORRALITOS - 4256 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 9 | Francisco I. Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS | 4256 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:269, direccion:CALLE S/NOMBRE 0 0 INTERIOR 0 EJIDO CORRALITOS, 23810 CORRALITOS, FRANCISCO I. MADERO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE COMUNIDAD LOCALIZADA EN LA ZONA CONURBADA DE LA CABECERA MUN, lon:-103.27875995, lat:25.78327487}} | 2020-07-01 | 2020-07-30 | 18915.98 | 18915.98 | 18915.98 | 18915.98 | 18915.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FIM-INFRA-01/20, contratista:SEÑAL TECH, SA DE CV, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FCO I. MADERO, COAH., monto:646061.54, importe_modificado:646061.54}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:16.0}} | {1723091/proyecto_INICIO, 1723091/proyecto_PROCESO, 1723091/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200301723184 | Proyecto de inversión | 23570.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:23570.74, modificado:23570.74}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN EJIDO SAN SALVADOR DE ARRIBA FRANCISCO I MADERO, COAHUILA. - 4535 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 9 | Francisco I. Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 4535 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:49, direccion:CALLE DEL TINACO EJIDO SAN SALVADOR DE ARRIBA, 27923 SAN SALVADOR DE ARRIBA, FRANCISCO I. MADERO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE DEL TINACO Y CALLE TIENDA DE JUAN, CALLE UNA CUADRA DEL PARQUE SE ENCUENTRA UBICADO A UNOS 25 KM., lon:-103.22898575, lat:25.94484162}} | 2020-06-24 | 2020-12-31 | 23570.74 | 23570.74 | 23570.74 | 23570.74 | 23570.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FIM-INFRA-01/20, contratista:SEÑAL TECH, SA DE CV, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FCO I. MADERO, COAH., monto:646061.54, importe_modificado:646061.54}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:20.0}} | {1723184/proyecto_PROCESO, 1723184/proyecto_INICIO, 1723184/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200301723229 | Proyecto de inversión | 256752.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:256752.43, modificado:256752.43}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN MATAMOROS LOCALIDAD MATAMOROS ASENTAMIENTO LAS CAROLINAS - 4658 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 17 | Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS | 4658 | S | 40 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:AVENIDA AZUCENAS INTERIOR SN COLONIA LAS CAROLINAS, 97667 MATAMOROS, MATAMOROS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE NOCHE BUENA Y CALLE MANZANOS, POR LA CALZADA CRISTOBAL DIIAZ SE TOMA LA CALLE 5 DE MAYO HACIA EL ORIENTE SE ENCUEN, lon:-103.21571923, lat:25.5177531}} | 2020-06-01 | 2020-12-31 | 256752.43 | 256752.43 | 256752.43 | 256752.43 | 256752.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:030-INFRA-2020, contratista:OBRAS Y SERVICIOS DEL REAL LAGUNA S.A. DE C.V., convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MATAMOROS COAHUILA, monto:256752.43, importe_modificado:256752.43}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1.0}} | {1723229/proyecto_PROCESO, 1723229/proyecto_INICIO, 1723229/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200301723847 | Proyecto de inversión | 125781.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:125781.38, modificado:125781.38}} | AMPLIACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN MATAMOROS LOCALIDAD MATAMOROS ASENTAMIENTO LAS CAROLINAS - 6964 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 17 | Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS | 6964 | S | 60 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:AVENIDA DALIA INTERIOR SN COLONIA LAS CAROLINAS, 97667 MATAMOROS, MATAMOROS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE ALCATRAZ Y CALLE MANZANOS, SI TRANSITAS DE NORTE A SUR POR LA CALZADA CRISTOBAL DIAZ ENCUENTRAS LA AVENIDA AZUCENAS R, lon:-103.21481871, lat:25.52083545}} | 2020-06-01 | 2020-12-31 | 125781.38 | 125781.38 | 125781.38 | 125781.38 | 125781.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:029-INFRA-2020, contratista:CONSTRUCTURA VVY S.A. DE C.V.., convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MATAMOROS COAHUILA, monto:125781.38, importe_modificado:125781.38}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:8.0}} | {1723847/proyecto_FIN, 1723847/proyecto_PROCESO, 1723847/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200301723861 | Proyecto de inversión | 94120.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:94120.8, modificado:94120.8}} | REHABILITACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN MATAMOROS LOCALIDAD MATAMOROS ASENTAMIENTO SECTOR TRES EJIDAL - 6984 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 17 | Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS | 6984 | S | 45 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE MARINO ORTIZ INTERIOR SN COLONIA SECTOR TRES EJIDAL, 92454 MATAMOROS, MATAMOROS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE AVENIDA ALLENDE Y AVENIDA ABASOLO, POR LA CALZADA LAZARO CARDENAS DE SUR A NORTE SE ENCUENTRA LA AVENIDA ALLENDE , lon:-103.23515004, lat:25.53708742}} | 2020-06-01 | 2020-12-31 | 94120.8 | 94120.8 | 94120.8 | 94120.8 | 94120.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:074-INFRA/2020, contratista:CONSTRUCTORA VVY S.A. DE C.V., convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MATAMOROS COAHUILA, monto:94120.8, importe_modificado:94120.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:12.0}} | {1723861/proyecto_INICIO, 1723861/proyecto_PROCESO, 1723861/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200301723998 | Proyecto de inversión | 294073.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:294073.87, modificado:294073.87}} | CONSTRUCCIÓN DE PRIMARIA BARDAS PERIMETRALES EN MATAMOROS LOCALIDAD SOLIMA ASENTAMIENTO SOLIMA - 7398 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 17 | Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS | 7398 | S | 75 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:48, direccion:CALLE ATALAYA INTERIOR SN EJIDO SOLIMA, 95849 SOLIMA, MATAMOROS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , POR LA CARRETERA ANTIGUA A COYOTE SE ENCUENTRA EL CRUCERO DEL EJIDO SOLIMA EN LA ENTRADA DEL EJIDO POR LA CALLE PRINCIPAL SE EN, lon:-103.27430068, lat:25.6608074}} | 2020-06-01 | 2020-12-31 | 294073.87 | 294073.87 | 294073.87 | 294073.87 | 294073.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:058-INFRA/2020, contratista:CONSTRUCTORA VVY S.A. DE C.V., convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MATAMOROS COAHUILA, monto:294073.87, importe_modificado:294073.87}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:8.0}} | {1723998/proyecto_FIN, 1723998/proyecto_INICIO, 1723998/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200301724032 | Proyecto de inversión | 118434.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:118434.18, modificado:118434.18}} | CONSTRUCCION DE CUARTO ADICIONAL EN CALLE FRANCISCO SANCHEZ FALCON ENTRE CALLE MIGUEL DE LAMADRID Y CALLE JOSE DE LAS FUENTES SN COLONIA MANUEL W GONZALEZ - 7452 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 16 | Lamadrid | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL LAMADRID | 7452 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO SANCHEZ FALCON CIUDAD LAMADRID, 84346 LAMADRID, LAMADRID COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE MIGUEL DE LA MADRID Y CALLE JOSE DE LAS FUENTES, CALLE REVOLUCION ESTA OBRA SE ENCUENTRA AL SUR ORIENTE DEL MUNICIPIO, lon:-101.78798294, lat:27.04397768}} | 2020-05-15 | 2020-06-30 | 118434.18 | 118434.18 | 118434.18 | 118434.18 | 118434.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PML-01/2020-11, contratista:HUGO ALBERO VELIZ MALDONADO, convocante:MUNICIPIO DE LAMADRID, monto:118434.18, importe_modificado:118434.18}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1724032/proyecto_PROCESO, 1724032/proyecto_INICIO, 1724032/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200301724815 | Proyecto de inversión | 112975.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:112975.6, modificado:112975.6}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN CALLE ALLENDE ENTRE CALLE ITURBIDE Y CALLE LEONA VICARIO QUINIENTOS CUATRO ZONA CENTRO - 9723 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 16 | Lamadrid | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL LAMADRID | 9723 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:CALLE IGNACIO ALLENDE CIUDAD LAMADRID, 84346 LAMADRID, LAMADRID COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE AGUSTIN DE ITURBIDE Y CALLE LEONA VICARIO, CALLE HERMENEGILDO GALEANA ESTA OBRA SE ENCUENTRA CERCA DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL A UN, lon:-101.79160597, lat:27.05076853}} | 2020-05-20 | 2020-06-30 | 112975.6 | 112975.6 | 112975.6 | 112975.6 | 112975.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PML-01/2020-4, contratista:HUGO ALBERTO VELIZ MALDONADO, convocante:MUNICIPIO DE LAMADRID, monto:112975.6, importe_modificado:112975.6}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1724815/proyecto_INICIO, 1724815/proyecto_PROCESO, 1724815/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200301724818 | Proyecto de inversión | 112975.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:112975.6, modificado:112975.6}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN CALLE GUILLERMO PRIETO ENTRE CALLE VENUSTIANO CARRANZA Y CALLE GALEANA SN ZONA CENTRO - 9731 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 16 | Lamadrid | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL LAMADRID | 9731 | S | 3 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:CALLE GUILLERMO PRIETO CIUDAD LAMADRID, 84346 LAMADRID, LAMADRID COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE VENUSTIANO CARRANZA Y CALLE HERMENEGILDO GALEANA, CALLE RIVA PALACIO ESTE PROYECTO SE ENCUENTRA AL NORTE PONIENTE DEL MUNICIPIO, lon:-101.80057323, lat:27.05306958}} | 2020-05-20 | 2020-06-30 | 112975.6 | 112975.6 | 112975.6 | 112975.6 | 112975.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PML-01/2020-3, contratista:HUGO ALBERTO VELIZ MALDONADO, convocante:MUNICIPIO DE LAMADRID, monto:112975.6, importe_modificado:112975.6}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1724818/proyecto_INICIO, 1724818/proyecto_PROCESO, 1724818/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200301724828 | Proyecto de inversión | 9958.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9958.02, modificado:9958.02}} | CONSTRUCCION DE FOSA SEPTICA EN CALLE MORELOS ENTRE CALLE VENUSTIANO CARRANZA Y CALLE GALEANA CATORCE ZONA CENTRO - 9764 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 16 | Lamadrid | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL LAMADRID | 9764 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:CALLE MORELOS CIUDAD LAMADRID, 84346 LAMADRID, LAMADRID COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE VENUSTIANO CARRANZA Y CALLE HERMENEGILDO GALEANA, CALLE MARIANO MATAMOROS ESTA OBRA SE ENCUENTRA AL NORTE DEL MUNICIPIO POR LA CALLE PRINCI, lon:-101.79718829, lat:27.05282593}} | 2020-05-20 | 2020-06-30 | 9958.02 | 9958.02 | 9958.02 | 9958.02 | 9958.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PML-03/2020-5, contratista:CONSORCIO MERCANTIL MAHOSA S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LAMADRID, monto:9958.02, importe_modificado:9958.02}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1724828/proyecto_INICIO, 1724828/proyecto_PROCESO, 1724828/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200301724908 | Proyecto de inversión | 110110.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:110110.62, modificado:109698.24}} | REHABILITACIÓN DE OLLA COLECTOR DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL EN SALTILLO LOCALIDAD JOSÉ MARÍA MORELOS TANQUE ROTO ASENTAMIENTO JOSÉ MARÍA MORELOS TANQUE ROTO - 9927 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | R AYUNTAMIENTO DE SALTILLO | 9927 | S | 16 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:137, direccion:EJIDO JOSE MARIA MORELOS TANQUE ROTO, 00000 JOSÉ MARÍA MORELOS (TANQUE ROTO), SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , COLECTOR QUE ABASTECE A LA COMUNIDAD EJIDO JOSE MARÍA MORELOS TANQUE ROTO UBICADO CORTANDO HACIA EL SUR , lon:-101.18333678, lat:25.37690891}} | 2020-07-01 | 2020-08-31 | 109698.24 | 109698.24 | 109698.24 | 109698.24 | 109698.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS-OP-FISM-046/20, contratista:MAQUINARIA Y DESARROLLOS URBANOS, S.A. DE C.V., convocante:DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA, monto:109912.08, importe_modificado:109698.24}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1724908/proyecto_INICIO, 1724908/proyecto_FIN, 1724908/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200301725004 | Proyecto de inversión | 93683.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:93683.05, modificado:93683.05}} | AMPLIACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN MATAMOROS LOCALIDAD MATAMOROS ASENTAMIENTO MONTE CALVARIO - 10236 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 17 | Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS | 10236 | S | 30 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:AVENIDA GOMEZ FARIAS INTERIOR SN COLONIA MONTE CALVARIO, 97626 MATAMOROS, MATAMOROS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE CHIUAHUA Y CALLE PARRAS, POR LA CALZADA LAZARO CARDENAS SI CIRCULAS DE NORTE A SUR SE ENCUENTRA EL GIMNASIO M, lon:-103.24420518, lat:25.52257034}} | 2020-06-01 | 2020-12-31 | 93683.05 | 93683.05 | 93683.05 | 93683.05 | 93683.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:014-INFRA-2020, contratista:OBRAS Y PROYECTOS SMZ SA DE CV, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MATAMOROS COAHUILA, monto:93683.05, importe_modificado:93683.05}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:9.0}} | {1725004/proyecto_INICIO, 1725004/proyecto_FIN, 1725004/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200301725266 | Proyecto de inversión | 128533.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:128533.8, modificado:127800.22}} | REHABILITACIÓN DE OLLA COLECTOR DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL EN SALTILLO LOCALIDAD POTRERO DE SAN PEDRO ASENTAMIENTO POTRERO DE SAN PEDRO - 11090 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | R AYUNTAMIENTO DE SALTILLO | 11090 | S | 36 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:171, direccion:EJIDO PRESA DE SAN PEDRO, 25340 POTRERO DE SAN PEDRO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , COLECTOR QUE ABASTECE A LA COMUNIDAD EJIDO POTRERO DE SAN PEDRO UBICADO 500 MTS NORESTE DEL CASCO DE LA HACIENDA., lon:-101.14822721, lat:24.96620267}} | 2020-07-01 | 2020-08-31 | 127800.22 | 127800.22 | 127800.22 | 127800.22 | 127800.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS-OP-FISM-022/20, contratista:URBANIZACIONES Y CONCRETOS ASFALTICOS DEL NORTE S.A. DE C.V., convocante:DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA, monto:127800.22, importe_modificado:127800.22}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1725266/proyecto_INICIO, 1725266/proyecto_FIN, 1725266/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200301726845 | Proyecto de inversión | 1877322.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1877322.93, modificado:1740116.54}} | CONSTRUCCIÓN DE PRIMARIA AULAS EN TORREÓN LOCALIDAD TORREÓN ASENTAMIENTO LUIS DONALDO COLOSIO - 15713 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 35 | Torreón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 15713 | S | 84 | 81 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:263.0, meta_modificada:263.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CALLE JOSE MARIA VELAZQUEZ COLONIA LUIS DONALDO COLOSIO, 27297 TORREÓN, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE METROPOLITANA Y CALLE JULIO ZUÑIGA, CALLE FRANCISCO VILLA A LA ESCUELA PRIMARIA EDMUNDO GURZA SE LLEGA AL SUR POR , lon:-103.38510876, lat:25.49455019}} | 2020-06-01 | 2020-09-28 | 1740116.54 | 1740116.54 | 1740116.54 | 1740116.54 | 1740116.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:002-FISM-TOR/2020, contratista:PREFABRICADOS Y SISTEMAS PARA LA CONSTRUCCION S.A DE C.V., convocante:TESORERIA MUNICIPAL DE TORREON ATRAVES DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS, monto:1877322.93, importe_modificado:1877322.93}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:263.0}} | {1726845/proyecto_INICIO, 1726845/proyecto_PROCESO, 1726845/proyecto_INICIO, 1726845/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200301727009 | Proyecto de inversión | 801063.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:801063.78, modificado:797350.24}} | REHABILITACIÓN DE CALLES ADOQUÍN ASFALTO CONCRETO Y EMPEDRADO EN TORREÓN LOCALIDAD TORREÓN ASENTAMIENTO CAMPO NUEVO DE ZARAGOZA - 16234 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 35 | Torreón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 16234 | S | 11 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1213.0, meta_modificada:1213.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CALLE CAMPO DE VIOLETAS COLONIA CAMPO NUEVO DE ZARAGOZA, 91250 TORREÓN, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE CAMPO DE IRIS Y CALLE CAMPO DE JULIAS, CALLE CAMPO DE HELECHOS PARA LLEGAR A LA OBRA SE TOMA LA CARRETERA A MIELER, lon:-103.3527679, lat:25.51774345}} | 2020-06-01 | 2020-08-29 | 797350.24 | 797350.24 | 797350.24 | 797350.24 | 797350.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:088-FISM-TOR/2020, contratista:PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE LA LAGUNA S.A DE C.V, convocante:TESORERIA MUNCIPAL DE TORREON ATRAVES DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS, monto:801063.78, importe_modificado:801063.78}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1213.0}} | {1727009/proyecto_FIN, 1727009/proyecto_PROCESO, 1727009/proyecto_FIN, 1727009/proyecto_INICIO, 1727009/proyecto_PROCESO, 1727009/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200301727079 | Proyecto de inversión | 23570.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:23570.74, modificado:23570.74}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN FRANCISCO I MADERO LOCALIDAD HIDALGO ASENTAMIENTO HIDALGO - 16443 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 9 | Francisco I. Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 16443 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:25, direccion:CALLE S/NOMBRE EJIDO HIDALGO, 23834 HIDALGO, FRANCISCO I. MADERO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE POR LA CLÍNICA Y CALLE MANO DERECHA, CALLE POR EL CAMPO DE FUTBOL COMUNIDAD LOCALIZADA A 8 KILÓMETROS DE LA CABECERA MUNICIPAL DO, lon:-103.27919261, lat:25.81770607}} | 2020-06-24 | 2020-12-31 | 23570.74 | 23570.74 | 23570.74 | 23570.74 | 23570.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FIM-INFRA-01/20, contratista:SEÑAL TECH, SA DE CV, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FCO I. MADERO, COAH., monto:646061.54, importe_modificado:646061.54}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:20.0}} | {1727079/proyecto_INICIO, 1727079/proyecto_PROCESO, 1727079/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200301727222 | Proyecto de inversión | 388000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:388000.0, modificado:388000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE 4 CUARTOS DORMITORIO COMPLETOS EN MINAS DE BARROTERAN - 16897 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 20 | Múzquiz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL CIUDAD MELCHOR MUZQUIZ | 16897 | S | 12 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:70, direccion:CALLE ALAMOS EJIDO MINAS DE BARROTERÁN, 79570 MINAS DE BARROTERÁN, MÚZQUIZ COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE RIO USUMANCITA Y CALLE MINEROS, CALLE BRAVO ESTA OBRA SE ENCUENTRAA 20 MIN DE CABECERA MUNICIPAL EN LA SIGUIENTES DIRECC, lon:-101.282388, lat:27.64444304}} | 2020-06-02 | 2020-09-30 | 388000 | 388000 | 388000 | 388000 | 388000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC-IN-0016-20, contratista:CARLOS ROMEO RAMOS GONZALEZ, convocante:MUNICIPIO DE MUZQUIZ COAHUILA, monto:1455000.0, importe_modificado:1455000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:4.0}} | {1727222/proyecto_INICIO, 1727222/proyecto_FIN, 1727222/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200301728414 | Proyecto de inversión | 180000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:180000.0, modificado:180000.0}} | REHABILITACIÓN DE VADO EN SIERRA MOJADA LOCALIDAD NUEVOS HORIZONTES SAN FRANCISCO - 20238 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 34 | Sierra Mojada | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE SIERRA MOJADA | 20238 | S | 17 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:120.0, meta_modificada:120.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:99, direccion:TERRACERÍA TRAMO SIERRA MOJADA - NUEVOS HORIZONTES (SAN FRANCISCO) MARGEN DERECHO KILÓMETRO 65 + 000 INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO EJIDO , 00000 NUEVOS HORIZONTES (SAN FRANCISCO), SIERRA MOJADA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE TERRAC, lon:-103.62224933, lat:27.74849672}} | 2020-08-01 | 2020-08-20 | 180000 | 180000 | 180000 | 180000 | 180000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:84732, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SIERRA MOJADA, monto:180000.0, importe_modificado:180000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:120.0}} | {1728414/proyecto_INICIO, 1728414/proyecto_FIN, 1728414/proyecto_PROCESO, 1728414/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200301728926 | Proyecto de inversión | 509941.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:509941.16, modificado:509941.16}} | CONSTRUCCION DE LINEAS DE DRENAJE SANITARIO CON TUBERIA DE PVC DE 8 DE DIAMETRO EN CALLE JUAREZ DE LA ZONA CENTRO; EN LOS TRAMOS DE: ENTRE PADRE DE LAS CASAS Y MORELOS, Y ENTRE LAS CALLES DE MORELOS Y ZARAGOZA - 21741 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 25 | Piedras Negras | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE PIEDRAS NEGRAS | 21741 | S | 43 | 41 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:183.0, meta_modificada:183.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:CALLE JUAREZ INTERIOR SN COLONIA PIEDRAS NEGRAS CENTRO, 26000 PIEDRAS NEGRAS, PIEDRAS NEGRAS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE PADRE DE LAS CASAS Y CALLE ZARAGOZA, CALLE MATAMOROS CALLE JUAREZ SN ENTRE CALLE PADRE DE LAS CASAS Y, lon:-100.51588777, lat:28.70541046}} | 2020-03-30 | 2020-07-30 | 509941.16 | 509941.16 | 509941.16 | 509941.16 | 509941.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPN003-FISM-2020, contratista:CONSTRUCCIONES Y DESAZRROLLO DE ASENTAMIENTOS HUMANOS, S.A. DE C.V., convocante:MPN850101TB1, monto:509941.16, importe_modificado:509941.16}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:183.0}} | {1728926/proyecto_PROCESO, 1728926/proyecto_FIN, 1728926/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200301729078 | Proyecto de inversión | 3696265.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3696265.88, modificado:3603440.76}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLES ADOQUÍN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO EN SALTILLO LOCALIDAD SALTILLO ASENTAMIENTO BELLAVISTA - 22138 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | R AYUNTAMIENTO DE SALTILLO | 22138 | S | 353 | 300 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:6531.0, meta_modificada:6283.67}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CALLE LIC. MIGUEL CARDENAS GENERAL CARLOS FUERO JOSE MARIA GODIVAR Y CALLES SIN NOMBRE COLONIA BELLAVISTA, 25060 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , CALLES LIC. MIGUEL CARDENAS GENERAL CARLOS FUERO JOSE MARIA, lon:-101.00110706, lat:25.40240031}} | 2020-07-01 | 2020-12-07 | 3603440.76 | 3603440.76 | 3603440.76 | 3603440.76 | 3603440.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS-OP-FISM-051/20, contratista:MAQUINARIA Y DESARROLLOS URBANOS, S.A. DE C.V., convocante:DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA, monto:3690557.38, importe_modificado:3603440.76}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:6283.67}} | {1729078/proyecto_PROCESO, 1729078/proyecto_INICIO, 1729078/proyecto_PROCESO, 1729078/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200301729855 | Proyecto de inversión | 1140101.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1140101.42, modificado:1127175.44}} | CONSTRUCCIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN SALTILLO LOCALIDAD SALTILLO ASENTAMIENTO NUEVA ESPERANZA - 24289 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | R AYUNTAMIENTO DE SALTILLO | 24289 | S | 200 | 160 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:792.0, meta_modificada:941.45}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CALLE CALLE SAN ALFREDO. SAN ALBERTO SAN CARLOS HUMBERTO MOREIRA SANTA ROSA DE LIMA JURALY MILENA Y GUSTAVO A. MADERO COLONIA NUEVA ESPERANZA, 00000 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE RIÓ NAZAS Y CALLE RIÓ SAN J, lon:-100.97521308, lat:25.40886587}} | 2020-07-01 | 2020-12-07 | 1127175.44 | 1127175.44 | 1127175.44 | 1127175.44 | 1127175.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS-OP-FISM-092/20, contratista:GRUPO HERMER, S.A. DE C.V., convocante:DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA, monto:1127754.35, importe_modificado:1127175.44}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:941.45}} | {1729855/proyecto_PROCESO, 1729855/proyecto_INICIO, 1729855/proyecto_FIN, 1729855/proyecto_PROCESO, 1729855/proyecto_FIN, 1729855/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200301729867 | Proyecto de inversión | 646595.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:646595.22, modificado:502716.84}} | CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN TORREÓN LOCALIDAD RICARDO FLORES MAGÓN ASENTAMIENTO RICARDO FLORES MAGÓN - 24326 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 35 | Torreón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 24326 | S | 9 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1400.0, meta_modificada:1400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:187, direccion:EJIDO RICARDO FLORES MAGÓN, 27415 RICARDO FLORES MAGÓN, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE CLAVELES Y CALLE , CALLE PARA LLEGAR AL EJIDO RICARDO FLORES MAGON SE TOMA LA CARRETERA ANTIGUA A SAN PEDRO HASTA LLEGAR AL CRUCE, lon:-103.35901105, lat:25.62489222}} | 2020-06-15 | 2020-09-12 | 502716.84 | 502716.84 | 502716.84 | 502716.84 | 502716.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:093-FISM-TOR/2020, contratista:IVO CONSTRUCCIONES S.A DE C.V, convocante:TESORERIA MUNICIPAL DE TORREON ATRAVES DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS, monto:646595.22, importe_modificado:646595.22}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1400.0}} | {1729867/proyecto_INICIO, 1729867/proyecto_PROCESO, 1729867/proyecto_FIN, 1729867/proyecto_PROCESO, 1729867/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200301741556 | Proyecto de inversión | 1965356.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1965356.74, modificado:1965356.74}} | AMPLIACIÓN DE LA LINEA DE CONDUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN OCAMPO - 34652 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 23 | Ocampo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE OCAMPO | 34652 | S | 1825 | 1854 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1498.0, meta_modificada:1498.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:CALLE VICENTE GUERRERO COLONIA OCAMPO, 87249 OCAMPO, OCAMPO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE ESCOBEDO Y CALLE ALEJANDRO ESTRADA, CALLE CENTENARIO LINEA DE CONDUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE OCAMPO POR LA CALLE VICENTE GU, lon:-102.39879713, lat:27.31684459}} | 2020-07-20 | 2020-10-20 | 1965356.74 | 1965356.74 | 1965356.74 | 1965356.74 | 1965356.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMO/002/FISM/2020, contratista:ROFLHER CONSTRUCTORA Y PAVIEMNTADOA SA DE CV, convocante:TESORERIA MUNICIPAL DE OCAMPO, monto:1965356.74, importe_modificado:1965356.74}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1498.0}} | {1741556/proyecto_INICIO, 1741556/proyecto_PROCESO, 1741556/proyecto_FIN, 1741556/proyecto_PROCESO, 1741556/proyecto_INICIO, 1741556/proyecto_PROCESO, 1741556/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200301741619 | Proyecto de inversión | 7404.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7404.6, modificado:7404.6}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN SAN PEDRO LOCALIDAD PANAMÁ ASENTAMIENTO PANAMÁ - 34737 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 33 | San Pedro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN PEDRO | 34737 | S | 120 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:50, direccion:CALLE A LA ESCUELA PRIMARIA EJIDO PANAMÁ, 32405 PANAMÁ, SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , SE UBICAN AL FRENTE DE LA ESCUELA PRIMARIA, lon:-103.01405994, lat:25.72938751}} | 2020-06-01 | 2020-06-30 | 7404.6 | 7404.6 | 7404.6 | 7404.6 | 7404.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS-FISM-2020-004, contratista:JUAN ANTONIO CAÑEDO VALENZUELA, convocante:MUNICIPIO SAN PEDRO, monto:740492.73, importe_modificado:740459.35}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:5.0}} | {1741619/proyecto_FIN, 1741619/proyecto_PROCESO, 1741619/proyecto_INICIO, 1741619/proyecto_FIN, 1741619/proyecto_PROCESO, 1741619/proyecto_INICIO, 1741619/proyecto_PROCESO, 1741619/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200301741749 | Proyecto de inversión | 7404.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7404.6, modificado:7404.6}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN SAN PEDRO LOCALIDAD SAN NICOLÁS ASENTAMIENTO SAN NICOLÁS - 34885 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 33 | San Pedro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN PEDRO | 34885 | S | 300 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:85, direccion:EJIDO SAN NICOLÁS, 24086 SAN NICOLÁS, SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , SE UBICA AL SUR DE LA CABECERA MUNICIPAL TOMAR LA CARRETERA AL EJIDO TACUBAYA RECORRER 15.90 KM EN EL ENTRONQUE VIRAR A LA IZQUIERDA Y RECORRER, lon:-102.79336104, lat:25.71330154}} | 2020-05-01 | 2020-06-30 | 7404.6 | 7404.6 | 7404.6 | 7404.6 | 7404.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS-FISM-2020-004, contratista:JUAN ANTONIO CAÑEDO VALENZUELA, convocante:MUNICIPIO SAN PEDRO, monto:740492.73, importe_modificado:740459.35}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:5.0}} | {1741749/proyecto_FIN, 1741749/proyecto_INICIO, 1741749/proyecto_FIN, 1741749/proyecto_PROCESO, 1741749/proyecto_FIN, 1741749/proyecto_PROCESO, 1741749/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200301741890 | Proyecto de inversión | 4442.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4442.76, modificado:4442.76}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN SAN PEDRO LOCALIDAD LA LUCECITA LA LUZ NUEVA ASENTAMIENTO LA LUCECITA LA LUZ NUEVA - 35048 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 33 | San Pedro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN PEDRO | 35048 | S | 80 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:213, direccion:EJIDO LA LUCECITA (LA LUZ NUEVA), 24086 LA LUCECITA (LA LUZ NUEVA), SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , SE UBICA AL SUR ORIENTE DE LA CABECERA MUNICIPAL TOMAR LA CARRETERA A LA CUCHILLA RECORRER 7.80 KM VIRAR A MANO I, lon:-102.91657084, lat:25.70791138}} | 2020-05-01 | 2020-05-31 | 4442.76 | 4442.76 | 4442.76 | 4442.76 | 4442.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS-FISM-2020-004, contratista:JUAN ANTONIO CAÑEDO VALENZUELA, convocante:MUNICIPIO SAN PEDRO, monto:740492.73, importe_modificado:740459.35}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:3.0}} | {1741890/proyecto_INICIO, 1741890/proyecto_PROCESO, 1741890/proyecto_INICIO, 1741890/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200301747836 | Proyecto de inversión | 869528.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:869528.12, modificado:840952.46}} | CONSTRUCCIÓN DE PREESCOLAR BARDAS PERIMETRALES EN SALTILLO LOCALIDAD SALTILLO ASENTAMIENTO LA HERRADURA - 52073 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | R AYUNTAMIENTO DE SALTILLO | 52073 | S | 200 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:272.0, meta_modificada:272.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CALLE CRIOLLO COLONIA LA HERRADURA, 25057 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE VEINTIDÓS Y CALLE VEINTITRÉS, CALLE AZTECA JARDÍN DE NIÑOS DR. CARLOS CÁRDENAS VALDES UBICADO EN CALLE CRIOLLO ENTRE CALLE VEINTIDÓS , lon:-100.97395225, lat:25.40274305}} | 2020-07-01 | 2020-12-07 | 840952.46 | 840952.46 | 840952.46 | 840952.46 | 840952.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS-OP-FISM-147/20, contratista:SERVICIOS DE CONSTRUCCION E INGENIERIA MEXICANA S.A. DE C.V., convocante:DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA, monto:867682.54, importe_modificado:840952.46}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:272.0}} | {1747836/proyecto_PROCESO, 1747836/proyecto_INICIO, 1747836/proyecto_PROCESO, 1747836/proyecto_FIN, 1747836/proyecto_INICIO, 1747836/proyecto_PROCESO, 1747836/proyecto_FIN, 1747836/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200301747839 | Proyecto de inversión | 471319.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:471319.6, modificado:411679.27}} | CONSTRUCCIÓN DE PREESCOLAR BARDAS PERIMETRALES EN SALTILLO LOCALIDAD SALTILLO ASENTAMIENTO LAS TERESITAS - 52078 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | R AYUNTAMIENTO DE SALTILLO | 52078 | S | 662 | 661 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:97.0, meta_modificada:91.71}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CALLE LECHUGILLA COLONIA LAS TERESITAS, 25084 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE APACHES Y CALLE LAS TERESITAS, CALLE GAVILANES JARDÍN DE NIÑOS SECCIÓN 5 PROFA. EVANGELINA VALDES DE MOREIRA UBICADO EN CALLE LEC, lon:-101.00426121, lat:25.35953637}} | 2020-07-01 | 2020-12-07 | 411679.27 | 411679.27 | 411679.27 | 411679.27 | 411679.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS-OP-FISM-071/20, contratista:CEPEDA ARROYO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA, monto:468898.65, importe_modificado:411679.27}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:91.71}} | {1747839/proyecto_INICIO, 1747839/proyecto_FIN, 1747839/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200301748063 | Proyecto de inversión | 899588.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:899588.99, modificado:734937.57}} | CONSTRUCCIÓN DE PRIMARIA AULAS EN SALTILLO LOCALIDAD SALTILLO ASENTAMIENTO BRISAS PONIENTE - 52540 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | R AYUNTAMIENTO DE SALTILLO | 52540 | S | 290 | 290 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CALLE 22 COLONIA BRISAS PONIENTE, 25225 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE NOVENA Y CALLE SIN NOMBRE, TERRACERIA SIN NOMBRE ESCUELA PRIMARIA HERMIRO JIMENEZ AGUIRRE UBICADA EN CALLE 22 ENTRE CALLE NOVENA Y CALL, lon:-100.98122455, lat:25.49371283}} | 2020-07-01 | 2020-12-13 | 734937.57 | 734937.57 | 734937.57 | 734937.57 | 734937.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS-OP-FISM-118/20, contratista:CEPEDA ARROYO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA, monto:892381.28, importe_modificado:734937.57}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {1748063/proyecto_INICIO, 1748063/proyecto_PROCESO, 1748063/proyecto_INICIO, 1748063/proyecto_PROCESO, 1748063/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200301748324 | Proyecto de inversión | 22707.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:22707.84, modificado:22707.84}} | CONSTRUCCIÓN DE DEPÓSITO O TANQUE DE AGUA POTABLE EN CALLE NIÑOS HEROES ENTRE PROLONGACIÓN NIÑOS HEROES Y CUAUHTEMOC EN ABASOLO. - 53236 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 1 | Abasolo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 53236 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE NIÑOS HEROES COLONIA LA GRANJA, 25540 ABASOLO, ABASOLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE PROLONGACIÓN NIÑOS HEROES Y CALLE CUAUHTEMOC, CALLE VENUSTIANO CARRANZA EN CALLE NIÑOS HEROES ENTRE PROLONGACIÓN NIÑOS HEROES Y VENUS, lon:-101.42200351, lat:27.18480358}} | 2020-06-29 | 2020-12-28 | 22707.84 | 22707.84 | 22707.84 | 22707.84 | 22707.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMA-FISM-200100031, contratista:FIDEL ADRIAN LOPEZ ESQUIVEL, convocante:MUNICIPIO DE ABASOLO, COAHUILA, monto:1203515.52, importe_modificado:1203515.52}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1748324/proyecto_PROCESO, 1748324/proyecto_INICIO, 1748324/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200301748344 | Proyecto de inversión | 22707.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:22707.84, modificado:22707.84}} | CONSTRUCCIÓN DE DEPÓSITO O TANQUE DE AGUA POTABLE EN CALLE JOSE VASCONCELOS ENTRE CALLE COMPUERTAS Y LIBRAMIENTO ABASOLO EN ABASOLO. - 53284 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 1 | Abasolo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 53284 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE JOSE VASCONCELOS COLONIA ABASOLO, 25540 ABASOLO, ABASOLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE COMPUERTAS Y CALLE LIBRAMIENTO ABASOLO, CALLE FRANCISCO VILLA CALLE JOSE VASCONCELOS ENTRE CALLE COMPUERTAS Y LIBRAMIENTO ABASOLO E, lon:-101.4374702, lat:27.18416796}} | 2020-06-29 | 2020-12-28 | 22707.84 | 22707.84 | 22707.84 | 22707.84 | 22707.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMA-FISM-200100031, contratista:FIDEL ADRIAN LOPEZ ESQUIVEL, convocante:MUNICIPIO DE ABASOLO, COAHUILA, monto:1203515.52, importe_modificado:1203515.52}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1748344/proyecto_INICIO, 1748344/proyecto_PROCESO, 1748344/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200301748459 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:499925.92}} | MANTENIMIENTO DE PREESCOLAR DOTACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS AGUA, ELECTRICIDAD, DRENAJE EN SALTILLO LOCALIDAD SALTILLO ASENTAMIENTO EL TANQUECITO - 53613 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | R AYUNTAMIENTO DE SALTILLO | 53613 | S | 150 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:128.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CALLE PEDRO ANAYA COLONIA EL TANQUECITO, 25190 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE AQUILES SERDAN Y CALLE GENERAL FRANCISCO VILLA, CALLE PEDRO AMPUDIA JARDÍN DE NIÑOS PRIMAVERA UBICADO EN LA CALLE PEDRO ANAYA EN, lon:-101.03536794, lat:25.40453677}} | 2020-07-01 | 2020-12-07 | 499925.92 | 499925.92 | 499925.92 | 499925.92 | 499925.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS-OP-FISM-146/20, contratista:ARMANDO GONZALEZ GONZALEZ, convocante:DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA, monto:499925.94, importe_modificado:499925.92}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1748459/proyecto_INICIO, 1748459/proyecto_PROCESO, 1748459/proyecto_FIN, 1748459/proyecto_PROCESO, 1748459/proyecto_FIN, 1748459/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200301749063 | Proyecto de inversión | 56000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:56000.0, modificado:56000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE FOSA SÉPTICA EN CALLE ZARAGOZA ENTRE ALLENDE Y ALDAMA EN SACRAMENTO COAHUILA - 55236 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 29 | Sacramento | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SACRAMENTO | 55236 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:CALLE IGNACIO ZARAGOZA INTERIOR SN COLONIA SACRAMENTO, 27750 SACRAMENTO, SACRAMENTO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE ALLENDE Y CALLE IGNACIO ALDAMA, CALLE DEGOLLADO ESTA OBRA SE ENCUENTRA EN EL CENTRO DEL MUNICIPIO A UNA CUADRA , lon:-101.72403075, lat:27.00603096}} | 2020-07-01 | 2020-09-30 | 56000 | 56000 | 56000 | 56000 | 56000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-MSC-03/2020, contratista:REYGAR S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SACRAMENTO, monto:858813.07, importe_modificado:858813.07}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1749063/proyecto_INICIO, 1749063/proyecto_FIN, 1749063/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200301750917 | Proyecto de inversión | 55123.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:55123.2, modificado:55123.2}} | MANTENIMIENTO DE PLANTA POTABILIZADORA EN LA LOCALIDAD DE CHARCOS DE FIGUEROA FALCÓN - 60695 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 23 | Ocampo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE OCAMPO | 60695 | S | 87 | 93 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:30, direccion:EJIDO CHARCOS DE FIGUEROA (FALCÓN), 27530 CHARCOS DE FIGUEROA (FALCÓN), OCAMPO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , PLANTA POTABILIZADORA A 100 METROS DEL KINDER Y PRIMARIA Y 50 METROS DE LA IGLESIA DENTRO DEL EJIDO Y A 50 KILOM, lon:-102.3893091, lat:27.71689801}} | 2020-10-05 | 2020-12-05 | 55123.2 | 55123.2 | 55123.2 | 55123.2 | 55123.2 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:PMO/011/FISM/2020, contratista:EMPRESA CONSTRUCTORA GAYAT SA DE CV, convocante:TESORERIA MUNICIPAL DE OCAMPO, monto:154007.4, importe_modificado:154007.4}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1750917/proyecto_INICIO, 1750917/proyecto_FIN, 1750917/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200301754432 | Proyecto de inversión | 134933.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:134933.94, modificado:134792.0}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE ELECTRIFICACION EN CALLE ESPIRIDION GAMEZ ENTRE SABINITAS Y CORREGIDORA EN COLONIA EJIDO SACA DE BUCARELI - 70893 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 31 | San Buenaventura | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN BUENVENTURA | 70893 | S | 62 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:141.0, meta_modificada:141.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:CALLE ESPIRIDION GAMEZ COLONIA SACA DE BUCARELI, 25500 SAN BUENAVENTURA, SAN BUENAVENTURA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE SABINITAS Y CALLE CORREGIDORA, LA CALLE SE ENCUENTRA ENTRE LA CALLE SABINITAS Y CORREGIDORA A 10 MTS D, lon:-101.52823762, lat:27.07361514}} | 2020-07-20 | 2020-09-20 | 134792 | 134792 | 134792 | 134792 | 134792 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-SG-001/2020, contratista:IGNACIO OLVERA VANEGAS, convocante:MUNICIPIO DE SAN BUENAVENTURA, monto:134792.0, importe_modificado:134792.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:141.0}} | {1754432/proyecto_PROCESO, 1754432/proyecto_FIN, 1754432/proyecto_PROCESO, 1754432/proyecto_FIN, 1754432/proyecto_PROCESO, 1754432/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200301755296 | Proyecto de inversión | 37418.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:37418.7, modificado:37418.7}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO DE CONCRETO EN CALLE ZAPATA 33 COLONIA LÁZARO CÁRDENAS - 77840 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 22 | Nava | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAVA COAHUILA | 77840 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:CALLE ZAPATA 33 INTERIOR SN COLONIA LAZARO CARDENAS, 26170 NAVA, NAVA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE VENTE DE NOVIEMBRE, CALLE REVOLUCION CALLE ZAPATA 33 ENTRE 16 DE SEPTIEMBRE VEINTE DE NOVIEMBRE Y , lon:-100.7569927, lat:28.42479588}} | 2020-08-03 | 2020-09-03 | 37418.7 | 37418.7 | 37418.7 | 37418.7 | 37418.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MNC023/2020-O, contratista:SEBASTIAN VAZQUEZ CASTRO, convocante:MUNICIPIO DE NAVA COAHUILA, monto:652108.48, importe_modificado:652108.48}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:30.0}} | {1755296/proyecto_INICIO, 1755296/proyecto_FIN, 1755296/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200301763162 | Proyecto de inversión | 128581.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:128581.1, modificado:128581.1}} | RECARPETEO ASFALTICO EN CALLE GUILLERMO PRIETO ENTRE CALLE JUAREZ Y CALLE ZARAGOZA DEL MUNICIPIO DE LAMADRID COAHUILA - 100430 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 16 | Lamadrid | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL LAMADRID | 100430 | S | 19 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:30.4, meta_modificada:30.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:CALLE GUILLERMO PRIETO CIUDAD LAMADRID, 27700 LAMADRID, LAMADRID COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE IGNACIO ZARAGOZA, CALLE RIVA PALACIO ENTRANDO POR LA CALLE PRINCIPAL HACIA EL NTE 4 CUADRAS Y SE DA VUELTA A, lon:-101.79987458, lat:27.04892266}} | 2020-08-17 | 2020-10-31 | 128581.1 | 128581.1 | 128581.1 | 128581.1 | 128581.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PML-05/2020-3, contratista:JORGE ARMANDO CORONADO PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE LAMADRID, monto:128581.1, importe_modificado:128581.1}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:30.4}} | {1763162/proyecto_INICIO, 1763162/proyecto_FIN, 1763162/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200301763416 | Proyecto de inversión | 79749.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:79749.57, modificado:79749.57}} | PROGRAMA CUARTO ADICIONAL 2020 - 101074 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 19 | Morelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MORELOS | 101074 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CALLE PROFESORA SANTA JIMENEZ AGUIRRE COLONIA JESÚS PERALES TREVIÑO, 26504 MORELOS, MORELOS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE VIESCA Y CALLE PROFESORA ORALIA LOPEZ GARZA, CALLE DOCTOR JOSE ISABEL ONOFRE VALLEJO LA OBRA SE LLEVARA, lon:-100.89332385, lat:28.39730612}} | 2020-09-01 | 2020-12-31 | 79749.57 | 79749.57 | 79749.57 | 79749.57 | 79749.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC-20-INFRA/002, contratista:IKAM CONTRUCTURA 5M SA DE CV, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MORELOS COAHUILA, monto:1201464.91, importe_modificado:1201464.91}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1763416/proyecto_INICIO, 1763416/proyecto_PROCESO, 1763416/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200301764275 | Proyecto de inversión | 73841.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:73841.37, modificado:73841.37}} | PROGRAMA CUARTO ADICIONAL 2020 - 103440 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 19 | Morelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MORELOS | 103440 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:4, direccion:CALLE TEODORO SERRANO EJIDO LOS ÁLAMOS, 26517 LOS ÁLAMOS, MORELOS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE MANUEL R. CADENA Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CALLE LUIS DONALDO COLOSIO LA OBRA SE LLEVARA ACABO EN UN PREDIO UBICADO EN LA CALLE TE, lon:-100.94735297, lat:28.35318169}} | 2020-09-01 | 2020-12-31 | 73841.37 | 73841.37 | 73841.37 | 73841.37 | 73841.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC-20-INFRA/002, contratista:IKAM CONTRUCTURA 5M SA DE CV, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MORELOS COAHUILA, monto:1201464.91, importe_modificado:1201464.91}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1764275/proyecto_INICIO, 1764275/proyecto_PROCESO, 1764275/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200301768841 | Proyecto de inversión | 22707.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:22707.84, modificado:22707.84}} | CONSTRUCCIÓN DE DEPÓSITO O TANQUE DE AGUA POTABLE EN CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ ENTRE ITURBIDE Y NACIONAL EN ABASOLO, COAHUILA. - 115893 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 1 | Abasolo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ABASOLO | 115893 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ COLONIA ABASOLO, 25540 ABASOLO, ABASOLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE ITURBIDE Y CALLE NACIONAL, CALLE APOLONIO M AVILES CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ ENTRE ITURBIDE Y NACIONAL EN ABASOLO COA, lon:-101.42789197, lat:27.18056526}} | 2020-09-01 | 2020-12-28 | 22707.84 | 22707.84 | 22707.84 | 22707.84 | 22707.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMA-FISM-200100050, contratista:FIDEL ADRIAN LOPEZ ESQUIVEL, convocante:MUNICIPIO DE ABASOLO, COAHUILA, monto:1067268.48, importe_modificado:1067268.48}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1768841/proyecto_INICIO, 1768841/proyecto_PROCESO, 1768841/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200301769077 | Proyecto de inversión | 22707.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:22707.84, modificado:22707.84}} | CONSTRUCCIÓN DE DEPÓSITO O TANQUE DE AGUA POTABLE EN CALLE RAYON ENTRE NACIONAL Y PROLONGACION ZARAGOZA EN ABASOLO, COAHUILA - 116498 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 1 | Abasolo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ABASOLO | 116498 | S | 1 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE RAYON CIUDAD INDUSTRIAL ABASOLO, 25540 ABASOLO, ABASOLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE NACIONAL Y CALLE PROLONGACIÓN ZARAGOZA, CALLE LIBRAMIENTO ABASOLO CALLE RAYON ENTRE NACIONAL Y PROLONGACIÓN ZARAGOZA EN ABASOLO COAHU, lon:-101.43426443, lat:27.18660923}} | 2020-09-01 | 2020-12-28 | 22707.84 | 22707.84 | 22707.84 | 22707.84 | 22707.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMA-FISM-200100050, contratista:FIDEL ADRIAN LOPEZ ESQUIVEL, convocante:MUNICIPIO DE ABASOLO, COAHUILA, monto:1067268.48, importe_modificado:1067268.48}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1769077/proyecto_FIN, 1769077/proyecto_PROCESO, 1769077/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200301769432 | Proyecto de inversión | 22707.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:22707.84, modificado:22707.84}} | CONSTRUCCIÓN DE DEPÓSITO O TANQUE DE AGUA POTABLE EN CALLE NACIONAL ENTRE APOLONIO M AVILES Y JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ EN ABASOLO, COAHUILA. - 117570 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 1 | Abasolo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ABASOLO | 117570 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE NACIONAL COLONIA ABASOLO, 25540 ABASOLO, ABASOLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE APOLONIO M AVILES Y CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, CALLE ITURBIDE CALLE NACIONAL ENTRE APOLONIO M AVILES Y JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ EN AB, lon:-101.42712653, lat:27.18088105}} | 2020-09-02 | 2020-12-28 | 22707.84 | 22707.84 | 22707.84 | 22707.84 | 22707.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMA-FISM-200100050, contratista:FIDEL ADRIAN LOPEZ ESQUIVEL, convocante:MUNICIPIO DE ABASOLO, COAHUILA, monto:1067268.48, importe_modificado:1067268.48}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1769432/proyecto_PROCESO, 1769432/proyecto_FIN, 1769432/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200301770491 | Proyecto de inversión | 460316.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:460316.93, modificado:460316.93}} | MEJORAMIENTO DE LA PLAZA DE ARMAS DEL EJIDO FLORIDA - 120734 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 9 | Francisco I. Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 120734 | S | 1300 | 1000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:315.0, meta_modificada:315.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:23, direccion:CALLE VIOLETAS EJIDO LA FLORIDA, 27916 LA FLORIDA, FRANCISCO I. MADERO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CARRETERA MADERO- GREGORIO A GARCÍA Y CALLE AMAPOLAS, CALLE VIOLETAS PLAZA PRINCIPAL DEL EJIDO FRENTE A CARRETERA MADERO GREGORI, lon:-103.32396165, lat:25.76876637}} | 2020-09-01 | 2020-12-31 | 460316.93 | 460316.93 | 460316.93 | 460316.93 | 460316.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FIM-INFRA-14/20, contratista:BROXTON UNION SA DE CV, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FCO I. MADERO, COAH., monto:457250.0, importe_modificado:457250.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:315.0}} | {1770491/proyecto_INICIO, 1770491/proyecto_PROCESO, 1770491/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200301772125 | Proyecto de inversión | 22707.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:22707.84, modificado:22707.84}} | CONSTRUCCIÓN DE DEPÓSITO O TANQUE DE AGUA POTABLE EN CALLE MIGUEL HIDALGO ENTRE MORELOS Y FRANCISCO I. MADERO EN CONGREGACIÓN LOS RODRIGUEZ, COAHUILA - 125025 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 1 | Abasolo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 125025 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:7, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO COLONIA LOS RODRÍGUEZ, 25550 LOS RODRÍGUEZ, ABASOLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE FRANCISCO I. MADERO, CALLE CUAUHTEMOC CALLE MIGUEL HIDALGO ENTRE MORELOS YFRANCISCO I. MADERO EN CONGREGAC, lon:-101.36122234, lat:27.2006345}} | 2020-09-08 | 2020-12-28 | 22707.84 | 22707.84 | 22707.84 | 22707.84 | 22707.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMA-FISM-200100050, contratista:FIDEL ADRIAN LOPEZ ESQUIVEL, convocante:MUNICIPIO DE ABASOLO, COAHUILA, monto:1067268.48, importe_modificado:1067268.48}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1772125/proyecto_PROCESO, 1772125/proyecto_FIN, 1772125/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200301788625 | Proyecto de inversión | 1209244.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1209244.5, modificado:1209244.5}} | 203100036 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFALTICO EN CALLE AVENA ENTRE MAGISTERIO Y CENTENO EN COL. VALLE CAMPESTRE. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 31 | San Buenaventura | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN BUENAAVENTURA | 203100036 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3273.39, meta_modificada:3273.39}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:Frontera 606, 16 de Abril, Zona Centro, 25506 San Buenaventura, Coah., México, lon:-101.54362679, lat:27.04523278}} | 2020-07-16 | 2020-09-11 | 1209244.5 | 1209244.5 | 1209244.5 | 1209244.5 | 1209244.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HC-SF-003/2020, contratista:CONSTRUCTORA GARZA FALCON, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN BUENAVENTURA, monto:1280922.75, importe_modificado:1209244.52}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3273.39}} | {1788625/proyecto_FIN, 1788625/proyecto_PROCESO, 1788625/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200301792489 | Proyecto de inversión | 808790.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:808790.69, modificado:859147.18}} | REHABILITACIÓN DE CORDONES Y MODIFICACIÓN DE CAMELLONES EN EL BLVD. FAUSTO Z. MARTINEZ | 5 | Coahuila de Zaragoza | 25 | Piedras Negras | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE PIEDRAS NEGRAS | MPN041-VAM-2020 | N | 0 | 0 | 25250 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4452.0, meta_modificada:4452.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:Piedras Negras, Coah., México, lon:-100.5408622, lat:28.6916182}} | 2020-08-31 | 2020-10-15 | 859147.18 | 859147.18 | 859147.18 | 859147.18 | 859147.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPN041-VAM-2020, contratista:MARIO ISIDRO SAN MIGUEL BRAVO, convocante:MUNICIPIO DE PIEDRAS NEGRAS, monto:808790.69, importe_modificado:808790.69}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4452.0}} | {1792489/proyecto_INICIO, 1792489/proyecto_PROCESO, 1792489/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200301792498 | Proyecto de inversión | 650521.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:650521.95, modificado:650020.88}} | CONSTRUCCIÓN DE ROTONDA EN EL BLVD. CALLEJON LAS TINAJAS | 5 | Coahuila de Zaragoza | 25 | Piedras Negras | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE PIEDRAS NEGRAS | MPN043-VAM-2020 | N | 0 | 0 | 150000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:91.04, meta_modificada:91.04}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:Piedras Negras, Coah., México, lon:-100.5408622, lat:28.6916182}} | 2020-09-09 | 2020-11-09 | 650020.88 | 650020.88 | 650020.88 | 650020.88 | 650020.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPN043-VAM-2020, contratista:JOSE ANTONIO RAMOS FLORES, convocante:MUNICIPIO DE PIEDRAS NEGRAS, monto:650521.95, importe_modificado:650521.95}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:91.04}} | {1792498/proyecto_INICIO, 1792498/proyecto_PROCESO, 1792498/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200301793627 | Proyecto de inversión | 349902 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:349902.0, modificado:318688.01}} | JARDÍN DE NIÑOS CINCO MANANTIALES.- SUSTITUCIÓN DE PLAZA CÍVICA. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 19 | Morelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 201900028 | N | 0 | 0 | 32 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:0, direccion:CALLE MATAMOROS NORTE 206,ZONA CENTRO,MORELOS, lon:-100.891558, lat:28.410483}} | 2020-09-11 | 2020-11-09 | 318688.01 | 318688.01 | 318688.01 | 318688.01 | 318688.01 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200301793630 | Proyecto de inversión | 1078621.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1078621.06, modificado:1027092.69}} | ESCUELA PRIMARIA EMILIO CARRANZA.- CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES Y SUSTITUCIÓN DE PISO EN PLAZA CÍVICA. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 24 | Parras | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 202400017 | N | 0 | 0 | 72 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:0, direccion:DOMICILIO CONOCIDO,28 DE AGOSTO,PARRAS, lon:-102.1117401, lat:25.6443605}} | 2020-09-09 | 2020-12-22 | 1027092.69 | 1027092.69 | 1027092.69 | 1027092.69 | 1027092.69 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200401795832 | Proyecto de inversión | 60640 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:60640.0, modificado:59137.52}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO COLONIA TIRO CUATRO EN MÚZQUIZ LOCALIDAD PALAÚ - 49019 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSION DE DESARROLLO SOCIAL | 49019 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:93, direccion:CALLE HIDALGO INTERIOR SN COLONIA PALAÚ, 26350 PALAÚ, MÚZQUIZ COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE VERACRUZ Y CALLE PROLONGACION MONCLOVA,, lon:-101.40528057, lat:27.88533952}} | 2020-09-01 | 2020-12-31 | 59137.52 | 59137.52 | 59137.52 | 59137.52 | 59137.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-051-20, contratista:CONTRATISTAS INTEGRALES SA DE CV, convocante:Gobierno del estado de Coahuila de Zaragoza, monto:1478438.26, importe_modificado:1478438.26}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1795832/proyecto_INICIO, 1795832/proyecto_PROCESO, 1795832/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200401795853 | Proyecto de inversión | 121280 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:121280.0, modificado:116366.13}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN SAN BUENAVENTURA LOCALIDAD SAN BUENAVENTURA ASENTAMIENTO BENITO JUÁREZ - 55633 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARÍA DE INCLUSIÓN Y DESARROLLO SOCIAL | 55633 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:CALLE CINCO 405 INTERIOR SN COLONIA BENITO JUÁREZ, 25503 SAN BUENAVENTURA, SAN BUENAVENTURA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE CUATRO Y CALLE SEIS,, lon:-101.53052602, lat:27.07164017}} | 2020-09-17 | 2020-11-30 | 116366.13 | 116366.13 | 116366.13 | 116366.13 | 116366.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-027-20, contratista:GUADALUPE MICAELA SANCHEZ AMADOR, convocante:Gobierno del estado de Coahuila de Zaragoza, monto:349942.36, importe_modificado:349942.36}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.0}} | {1795853/proyecto_INICIO, 1795853/proyecto_PROCESO, 1795853/proyecto_FIN, 1795853/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200401805746 | Proyecto de inversión | 224000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:224000.0, modificado:216605.54}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN SALTILLO LOCALIDAD JAZMINAL ASENTAMIENTO JAZMINAL - 4359 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | R AYUNTAMIENTO DE SALTILLO | 4359 | S | 12 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:112.0, meta_modificada:108.33}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:136, direccion:EJIDO JAZMINAL, 25338 JAZMINAL, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , LAS 5 VIVIENDAS SE UBICAN DE LA SIGUIENTE MANERA A 87 MTS AL SURESTE DEL COLECTOR DE CAPTACION PLUVIAL A200 MTS AL NORTE DEL KINDER COMUNITARIO EL JAZ, lon:-101.4187377, lat:24.90726236}} | 2020-07-01 | 2020-08-31 | 216605.54 | 216605.54 | 216605.54 | 216605.54 | 216605.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS-OP-FISM-012/20, contratista:ALMENDRAS DESARROLLOS S.A. DE C.V., convocante:DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA, monto:223940.23, importe_modificado:216605.54}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:108.33}} | {1805746/proyecto_FIN, 1805746/proyecto_INICIO, 1805746/proyecto_FIN, 1805746/proyecto_PROCESO, 1805746/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200401806565 | Proyecto de inversión | 270000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:270000.0, modificado:270000.0}} | REHABILITACIÓN DE VADO EN SIERRA MOJADA LOCALIDAD EL VOLCÁN LOS MUCHACHOS ASENTAMIENTO EL VOLCÁN LOS MUCHACHOS - 20321 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 34 | Sierra Mojada | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE SIERRA MOJADA | 20321 | S | 25 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:160.0, meta_modificada:160.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:177, direccion:TERRACERÍA TRAMO SIERRA MOJADA - EJIDO EL VOLCAN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 175 + 000 INTERIOR SN EJIDO EL VOLCÁN (LOS MUCHACHOS), 27601 EL VOLCÁN (LOS MUCHACHOS), SIERRA MOJADA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE TERRACERIA DE EJIDO SA, lon:-103.64312596, lat:28.45490913}} | 2020-08-01 | 2020-08-20 | 270000 | 270000 | 270000 | 270000 | 270000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:84735, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SIERRA MOJADA, monto:270000.0, importe_modificado:270000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:160.0}} | {1806565/proyecto_FIN, 1806565/proyecto_PROCESO, 1806565/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200401810555 | Proyecto de inversión | 126024.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:126024.24, modificado:125047.11}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE CONSTITUCIÓN, ROBERTO DE LOS SANTOS, SOBERANÍA, REVOLUCIÓN Y FIDEL HERNANDEZ EN COLONIA REFORMA - 95760 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 31 | San Buenaventura | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN BUENAVENTURA | 95760 | S | 55 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:215.0, meta_modificada:308.78}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:CALLE CONSITUCION COLONIA REFORMA, 25500 SAN BUENAVENTURA, SAN BUENAVENTURA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE REPUBLICA Y CALLE ROBERTO DE LOS SANTOS, LA CALLE SE ENCUENTRA ENTRE REPUBLICA Y ROBERTO DE LO SANTOS A 800 M SE VA , lon:-101.54746706, lat:27.03860292}} | 2020-09-01 | 2020-09-30 | 125047.11 | 125047.11 | 125047.11 | 125047.11 | 125047.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-SC-003/2020, contratista:SEVERINO GARZA ESTRADA, convocante:MUNICIPIO DE SAN BUENAVENTURA, monto:125047.11, importe_modificado:125047.11}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:308.78}} | {1810555/proyecto_INICIO, 1810555/proyecto_FIN, 1810555/proyecto_INICIO, 1810555/proyecto_PROCESO, 1810555/proyecto_FIN, 1810555/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200401821754 | Proyecto de inversión | 11000.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:APORTACION BENEFICIARIO, monto:5500.42, modificado:5500.42}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5500.42, modificado:5500.42}} | CONSTRUCCION DE LOSA EN CALLE IGNACIO ZARAGOZA 282 EJIDO PRIMERO DE MAYO - 151944 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 8 | Escobedo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ESCOBDEO | 151944 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:9, direccion:CALLE CALLE IGNACIO ZARAGOZA 282 INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO EJIDO PRIMERO DE MAYO, 25490 PRIMERO DE MAYO, ESCOBEDO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE CALLE NICOLAS BRAVO Y CALLE CALLE VICENTE GUERRERO, CALLE CALLE VENUSTIANO CAR, lon:-101.22346312, lat:27.23806995}} | 2020-10-01 | 2020-12-15 | 11000.84 | 11000.84 | 11000.84 | 11000.84 | 11000.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MEC-INFRA-01-2020, contratista:ARNOLDO TORRES CASTRO, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ESCOBEDO, monto:324525.0, importe_modificado:324525.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:12.0}} | {1821754/proyecto_INICIO, 1821754/proyecto_FIN, 1821754/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200401821843 | Proyecto de inversión | 11000.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:APORTACION BENEFICIARIO, monto:5500.42, modificado:5500.42}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5500.42, modificado:5500.42}} | CONSTRUCCION DE LOSA EN CALLE LA PAZ 13 COL. ZONA CENTRO CP. 25470 - 152096 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 8 | Escobedo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ESCOBEDO | 152096 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CALLE CALLE LA PAZ 13 INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO CIUDAD ESCOBEDO, 25470 ESCOBEDO, ESCOBEDO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE CALLE VICTORIA Y CALLE CALLE RAYON, LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL CENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE E, lon:-101.41774647, lat:27.2333579}} | 2020-10-01 | 2020-12-15 | 11000.84 | 11000.84 | 11000.84 | 11000.84 | 11000.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MEC-INFRA-01-2020, contratista:ARNOLDO TORRES CASTRO, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ESCOBEDO, monto:324525.0, importe_modificado:324525.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:12.0}} | {1821843/proyecto_INICIO, 1821843/proyecto_FIN, 1821843/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200401821864 | Proyecto de inversión | 11000.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:APORTACION BENEFICIARIO, monto:5500.42, modificado:5500.42}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5500.42, modificado:5500.42}} | CONSTRUCCION DE LOSA EN CALLE ITURBIDE S/N EJIDO OBAYOS CP.25480 - 152123 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 8 | Escobedo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ESCOBEDO | 152123 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:8, direccion:CALLE CALLE ITURBIDE EJIDO OBAYOS, 25480 OBAYOS, ESCOBEDO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE CALLE MANUEL TREVIÑO Y CALLE CALLE FRANISCO I MADERO, LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL EJIDO OBAYOS, lon:-101.36200211, lat:27.43959183}} | 2020-10-01 | 2020-12-15 | 11000.84 | 11000.84 | 11000.84 | 11000.84 | 11000.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MEC-INFRA-01-2020, contratista:ARNOLDO TORRES CASTRO, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ESCOBEDO, monto:324525.0, importe_modificado:324525.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:12.0}} | {1821864/proyecto_PROCESO, 1821864/proyecto_FIN, 1821864/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200401823534 | Proyecto de inversión | 843348.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:843348.56, modificado:686467.91}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADOS EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN TORREÓN LOCALIDAD TORREÓN ASENTAMIENTO JOYAS DE TORREÓN - 156007 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 35 | Torreón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 156007 | S | 311 | 299 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:376.0, meta_modificada:376.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CALLE OKAYAMA ORIENTE COLONIA JOYAS DE TORREÓN, 27087 TORREÓN, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE ING CARLOS PÉREZ VÁLDEZ Y CALLE ESTRONCIO, CALLE OKAYAMA PARA LLEGAR A LA ESCUELA PRIMARIA JUAN FRANCISCO MANCIAS CASAS SE , lon:-103.32417212, lat:25.54381146}} | 2020-10-05 | 2020-12-23 | 686467.91 | 686467.91 | 686467.91 | 686467.91 | 686467.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:029-FISM-TOR/2020, contratista:CONSTRUCTORA Y MATERIALES DE TORREON S.A DE C.V, convocante:TESORERIA MUNICIPAL DE TORREON ATRAVES DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS, monto:843348.56, importe_modificado:843348.56}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:376.0}} | {1823534/proyecto_INICIO, 1823534/proyecto_PROCESO, 1823534/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200401823703 | Proyecto de inversión | 2786.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2786.5, modificado:2786.5}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN RAMOS ARIZPE LOCALIDAD RAMOS ARIZPE ASENTAMIENTO LA ESMERALDA - 156687 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 27 | Ramos Arizpe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE RAMOS ARIZPE | 156687 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:BOULEVARD OSCAR FLORES TAPIA COLONIA LA ESMERALDA, 25902 RAMOS ARIZPE, RAMOS ARIZPE COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE HACIENDA LAS FLORES Y CALLE MARIANO MATAMOROS, COLONIA LA ESMERALDA UBICADA AL SUR DE LA CIUDAD DE RAMOS ARI, lon:-100.95656605, lat:25.53315947}} | 2020-10-26 | 2020-10-30 | 2786.5 | 2786.5 | 2786.5 | 2786.5 | 2786.5 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:90097, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE RAMOS ARIZPE, monto:2786.5, importe_modificado:2786.5}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1823703/proyecto_PROCESO, 1823703/proyecto_INICIO, 1823703/proyecto_PROCESO, 1823703/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200401823727 | Proyecto de inversión | 5084 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:APORTACION BENEFICIARIO, monto:2542.0, modificado:2542.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2542.0, modificado:2542.0}} | CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN CALLE ANAHUAC EJIDO PRIMERO DE MAYO CP.25490 - 156884 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 8 | Escobedo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ESCOBEDO | 156884 | S | 3 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:9, direccion:CALLE CALLE ANAHUAC EJIDO PRIMERO DE MAYO, 25490 PRIMERO DE MAYO, ESCOBEDO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE CALLE ALVARO OBREGON Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL EJIDO PRIMERO DE MAYO, lon:-101.22164995, lat:27.24013038}} | 2020-10-01 | 2020-12-15 | 5084 | 5084 | 5084 | 5084 | 5084 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MEC-INFRA-02-2020, contratista:ARNOLDO TORRES CASTRO, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ESCOBEDO, monto:71176.0, importe_modificado:71176.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:12.0}} | {1823727/proyecto_INICIO, 1823727/proyecto_PROCESO, 1823727/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200401823745 | Proyecto de inversión | 5084 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:APORTACION BENEFICIARIO, monto:2542.0, modificado:2542.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2542.0, modificado:2542.0}} | CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN CALLE ANAHUAC 86 EJIDO PRIMERO DE MAYO CP.25490 - 156960 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 8 | Escobedo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ESCOBEDO | 156960 | S | 4 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:9, direccion:CALLE CALLE ANAHUAC 86 INTERIOR SN EJIDO PRIMERO DE MAYO, 25490 PRIMERO DE MAYO, ESCOBEDO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE CALLE ALVARO OBREGON Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL EJIDO PRIMERO DE MAYO, lon:-101.22160704, lat:27.23997776}} | 2020-10-01 | 2020-12-15 | 5084 | 5084 | 5084 | 5084 | 5084 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MEC-INFRA-02-2020, contratista:ARNOLDO TORRES CASTRO, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ESCOBEDO, monto:71176.0, importe_modificado:71176.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:12.0}} | {1823745/proyecto_INICIO, 1823745/proyecto_PROCESO, 1823745/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200401827789 | Proyecto de inversión | 1105367.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1105367.96, modificado:1098076.35}} | REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN SAN PEDRO LOCALIDAD SAN PEDRO ASENTAMIENTO SAN PEDRO CENTRO - 167413 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 33 | San Pedro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN PEDRO | 167413 | S | 65 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:122.5, meta_modificada:122.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:AVENIDA COAHUILA COLONIA SAN PEDRO CENTRO, 27800 SAN PEDRO, SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLEJON ARTEAGA Y CALLE DOBLADO, AVENIDA CATARINO BENAVIDES POR LA CAPILLA DEL PERPETUO SOCORRO., lon:-102.98768181, lat:25.76275469}} | 2020-10-01 | 2020-11-30 | 1098076.35 | 1098076.35 | 1098076.35 | 1098076.35 | 1098076.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS-FISM-2020-025, contratista:CONSTRUCTORA DEL NORTE TORRESA S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO, monto:1132034.08, importe_modificado:1098076.35}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:122.5}} | {1827789/proyecto_FIN, 1827789/proyecto_PROCESO, 1827789/proyecto_INICIO, 1827789/proyecto_PROCESO, 1827789/proyecto_FIN, 1827789/proyecto_PROCESO, 1827789/proyecto_FIN, 1827789/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200401827790 | Proyecto de inversión | 21500 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21500.0, modificado:21500.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TANQUES SÉPTICOS CONECTADO A FOSA SÉPTICA EN CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ ENTRE ALLENDE Y GUERRERO EN CONGREGACIÓN RODRIGUEZ COAHUILA - 167417 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 1 | Abasolo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 167417 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:7, direccion:CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ COLONIA LOS RODRÍGUEZ, 25550 LOS RODRÍGUEZ, ABASOLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE ALLENDE Y CALLE GUERRERO, CALLE LABORES DE CULTIVO EN CALLE JOSEFAORTIZ DE DOMINGUEZ ENTRE ALLENDE Y GUERRERO E, lon:-101.35748314, lat:27.19637698}} | 2020-10-22 | 2020-12-31 | 21500 | 21500 | 21500 | 21500 | 21500 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMA-FISM-200100060, contratista:SERGIO MARIO GAYTÁN RAMÍREZ, convocante:MUNICIPIO DE ABASOLO, COAHUILA, monto:860000.0, importe_modificado:860000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1827790/proyecto_INICIO, 1827790/proyecto_FIN, 1827790/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200401828079 | Proyecto de inversión | 21500 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21500.0, modificado:21500.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TANQUES SÉPTICOS CONECTADO A FOSA SÉPTICA EN CALLEJON MELCHOR IBARRA ENTRE MONCLOVA E ITURBIDE EN CONGREGACION RODRIGUEZ COAHUILA - 168275 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 1 | Abasolo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 168275 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:7, direccion:CALLEJON MELCHOR IBARRA COLONIA LOS RODRÍGUEZ, 25550 LOS RODRÍGUEZ, ABASOLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE MONCLOVA Y CALLE ITURBIDE, CALLE NIÑOS HEROES EN CALLEJON MELCHOR IBARRA ENTRE MONCLOVA E ITURBIDE EN CONGREGACIÓN RODR, lon:-101.35737585, lat:27.20231239}} | 2020-10-23 | 2020-12-31 | 21500 | 21500 | 21500 | 21500 | 21500 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMA-FISM-200100060, contratista:SERGIO MARIO GAYTÁN RAMÍREZ, convocante:MUNICIPIO DE ABASOLO, COAHUILA, monto:860000.0, importe_modificado:860000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1828079/proyecto_INICIO, 1828079/proyecto_FIN, 1828079/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200401828083 | Proyecto de inversión | 646195.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:646195.96, modificado:522294.37}} | REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN SAN PEDRO LOCALIDAD SAN PEDRO ASENTAMIENTO LA TRINIDAD - 168318 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 33 | San Pedro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN PEDRO | 168318 | S | 30 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:56.0, meta_modificada:56.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:CALLE DR. FRANCISCO U. RUIZ COLONIA LA TRINIDAD, 27820 SAN PEDRO, SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE PRIVADA FRANCISCO VILLA Y AVENIDA COAHUILA, CALLE FRANSICO L. URQUIZO POR LA ESCUELA PRIMARIA ALFONSO N. URUETA., lon:-102.99108398, lat:25.76294266}} | 2020-10-01 | 2020-11-30 | 522294.37 | 522294.37 | 522294.37 | 522294.37 | 522294.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS-FISM-2020-026, contratista:TIDY MULTISERVICIOS S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO, monto:646195.87, importe_modificado:522294.37}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:56.0}} | {1828083/proyecto_PROCESO, 1828083/proyecto_FIN, 1828083/proyecto_PROCESO, 1828083/proyecto_INICIO, 1828083/proyecto_FIN, 1828083/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200401831084 | Proyecto de inversión | 110067 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:110067.0, modificado:110067.0}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN ACUÑA LOCALIDAD CIUDAD ACUÑA - 179241 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 2 | Acuña | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL | 179241 | S | 18 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1900.0, meta_modificada:1900.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:COLONIA 5 DE MAYO, 26237 CIUDAD ACUÑA, ACUÑA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE ZARZAMORA Y CALLE PARRA SILVESTRE, CALLE POLEO SE ENCUENTRA AL PONIENTE DE LA CIUDAD A 3 MINUTOS DEL PARQE INDUSTRIAL, lon:-101.00382899, lat:29.33508618}} | 2020-08-13 | 2020-12-31 | 110067 | 110067 | 110067 | 110067 | 110067 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-012/2020, contratista:JOSE ROBERTO DE LUNA HERRERA, convocante:MUNICIPIO DE ACUÑA COAHUILA, monto:1340360.12, importe_modificado:1340360.12}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1900.0}} | {1831084/proyecto_FIN, 1831084/proyecto_INICIO, 1831084/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200401831656 | Proyecto de inversión | 268125 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:268125.0, modificado:268125.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO LAGUNERO EN EL EJIDO TIERRA Y LIBERTAD EN VIESCA COAHUILA - 180963 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 36 | Viesca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE VIESCA COAHUILA | 180963 | S | 14 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:224.0, meta_modificada:224.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:43, direccion:CALLE DOMICILIO CONOCIDO EJIDO TIERRA Y LIBERTAD, 27487 TIERRA Y LIBERTAD, VIESCA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE DOMICILIO CONOCIDO Y CALLE DOMICILIO CONOCIDO, CALLE DOMICILIO CONOCIDO EL EJIDO COLINDA CON EL MUNICIPIO DE MAT, lon:-103.09345146, lat:25.40644868}} | 2020-11-15 | 2020-12-15 | 268125 | 268125 | 268125 | 268125 | 268125 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:008-INFRA/2020, contratista:SELENE ELENA CASTRO VALDEZ, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE VIESCA, monto:2471625.0, importe_modificado:2471625.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:224.0}} | {1831656/proyecto_INICIO, 1831656/proyecto_FIN, 1831656/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200401832293 | Proyecto de inversión | 84699.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:84699.89, modificado:84699.89}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO LAGUNERO EN EL MUNICIPIO DE VIESCA COAHUILA - 183509 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 36 | Viesca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE VIESCA COAHUILA | 183509 | S | 9 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:71.0, meta_modificada:71.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:1, direccion:CALLE JUAN ESCUTIA COLONIA VIESCA CENTRO, 27480 VIESCA, VIESCA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE MARIANO ABASOLO Y CALLE FRANCISCO MARQUEZ, CALLE AGUSTIN MELGAR ESTA OBRA SE ENCUENTRA EN EL CENTRO DEL MUNICIPIO A DOS CUADRAS DE , lon:-102.80640342, lat:25.34922091}} | 2020-11-15 | 2020-12-15 | 84699.89 | 84699.89 | 84699.89 | 84699.89 | 84699.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:007-INFRA/2020, contratista:SELENE ELENA CASTRO VALDEZ, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE VIESCA, monto:812362.4, importe_modificado:812362.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:71.0}} | {1832293/proyecto_INICIO, 1832293/proyecto_FIN, 1832293/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200401833163 | Proyecto de inversión | 262324.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:262324.9, modificado:262324.9}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN HIDALGO LOCALIDAD HIDALGO MEJORAMIENTO DE VIVIENDA 2020 EN EL MUNICIPIO DE HIDALGO COAHUILA. - 186621 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 13 | Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE HIDALGO COAHUILA | 186621 | S | 12 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:CALLE AV SAN PEDRO COLONIA COL EJIDO HIDALGO 2, 26670 HIDALGO, HIDALGO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE ZARAGOZA Y CALLE MUZQUIZ, CALLE BENITO JUAREZ UBICACION ACCION 1 AV MARIANO MATAMOROS SN COL EJIDO HIDALGO 2.UBICACION ACCI, lon:-99.86814011, lat:27.77508915}} | 2020-03-30 | 2020-12-31 | 262324.9 | 262324.9 | 262324.9 | 262324.9 | 262324.9 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:96117, contratista:, convocante:JUAN JOSE CAPETILLO RODRIGUEZ, monto:262324.9, importe_modificado:262324.9}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:5.0}} | {1833163/proyecto_INICIO, 1833163/proyecto_PROCESO, 1833163/proyecto_INICIO, 1833163/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200401834421 | Proyecto de inversión | 90705.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:90705.59, modificado:90705.59}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN SAN PEDRO LOCALIDAD EL RETIRO ASENTAMIENTO EL RETIRO - 190433 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 33 | San Pedro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN PEDRO | 190433 | S | 15 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:132.15, meta_modificada:132.15}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:62, direccion:EJIDO EL RETIRO, 27943 EL RETIRO, SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , A UN LADO DE LA ESCUELA PRIMARIA, lon:-103.12782824, lat:25.82793066}} | 2020-10-15 | 2020-12-15 | 90705.59 | 90705.59 | 90705.59 | 90705.59 | 90705.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS-FISM-2020-022, contratista:MILFER CONSTRUCCIONES, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO SAN PEDRO, monto:2745548.9, importe_modificado:2745514.57}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:132.15}} | {1834421/proyecto_INICIO, 1834421/proyecto_FIN, 1834421/proyecto_PROCESO, 1834421/proyecto_FIN, 1834421/proyecto_PROCESO, 1834421/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200401834789 | Proyecto de inversión | 13576.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:13576.67, modificado:13576.67}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN SAN PEDRO LOCALIDAD AQUILES SERDÁN ASENTAMIENTO AQUILES SERDÁN - 191497 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 33 | San Pedro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN PEDRO | 191497 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:19.78, meta_modificada:19.78}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:11, direccion:EJIDO AQUILES SERDÁN, 27943 AQUILES SERDÁN, SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , FRENTE A LA CANCHA DEL EJIDO, lon:-103.11269209, lat:25.81450416}} | 2020-11-01 | 2020-11-30 | 13576.67 | 13576.67 | 13576.67 | 13576.67 | 13576.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS-FISM-2020-008, contratista:MILFER CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO SAN PEDRO, monto:2196439.12, importe_modificado:2235419.04}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:19.78}} | {1834789/proyecto_PROCESO, 1834789/proyecto_INICIO, 1834789/proyecto_PROCESO, 1834789/proyecto_FIN, 1834789/proyecto_INICIO, 1834789/proyecto_FIN, 1834789/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200401836679 | Proyecto de inversión | 8154.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8154.8, modificado:8154.8}} | REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN SAN PEDRO LOCALIDAD SAN PEDRO ASENTAMIENTO BARRIO NUEVO - 197392 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 33 | San Pedro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN PEDRO | 197392 | S | 60 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:AVENIDA DEGOLLADO COLONIA BARRIO NUEVO, 27805 SAN PEDRO, SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE AVENIDA GALEANA Y AVENIDA LERDO, CALLE JIMENEZ FRENTE A DEPOSITO LORENA, lon:-102.98802758, lat:25.75425816}} | 2020-11-01 | 2020-12-15 | 8154.8 | 8154.8 | 8154.8 | 8154.8 | 8154.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS-FISM-2020-024, contratista:CONSTRUCTORA MAYRAN DE SAN PEDRO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO, monto:1105367.92, importe_modificado:1202653.37}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.0}} | {1836679/proyecto_FIN, 1836679/proyecto_PROCESO, 1836679/proyecto_FIN, 1836679/proyecto_PROCESO, 1836679/proyecto_FIN, 1836679/proyecto_INICIO, 1836679/proyecto_PROCESO, 1836679/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200401839529 | Proyecto de inversión | 590508.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:590508.8, modificado:590508.8}} | REHABILITACIÓN DE REVESTIMIENTO EN SAN PEDRO LOCALIDAD SAN PEDRO ASENTAMIENTO SAN PEDRO CENTRO - 205850 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 33 | San Pedro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN PEDRO | 205850 | S | 120 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:20069.0, meta_modificada:20069.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:AVENIDA GUERRERO COLONIA SAN PEDRO CENTRO, 27800 SAN PEDRO, SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE LENDRO VALLE Y CALLE CINCO DE MAYO, AVENIDA BENITO JUAREZ POR EL LOCAL DE COCTELES DE CAMARON LA BRISA, lon:-102.98566364, lat:25.75635932}} | 2020-10-15 | 2020-12-15 | 590508.8 | 590508.8 | 590508.8 | 590508.8 | 590508.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS-FISM-2020-003, contratista:MILFER CONSTRUCCIONES, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO SAN PEDRO, monto:3012172.0, importe_modificado:3012126.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:20069.0}} | {1839529/proyecto_INICIO, 1839529/proyecto_FIN, 1839529/proyecto_PROCESO, 1839529/proyecto_INICIO, 1839529/proyecto_FIN, 1839529/proyecto_PROCESO, 1839529/proyecto_FIN, 1839529/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200401839597 | Proyecto de inversión | 1205029.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1205029.84, modificado:1205029.84}} | REHABILITACIÓN DE REVESTIMIENTO EN SAN PEDRO LOCALIDAD SAN PEDRO ASENTAMIENTO SAN PEDRO CENTRO - 206092 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 33 | San Pedro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN PEDRO | 206092 | S | 150 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4149.0, meta_modificada:4149.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:AVENIDA MIGUEL HIDALGO COLONIA SAN PEDRO CENTRO, 27800 SAN PEDRO, SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE LOPEZ MATEOS Y CALLE GONZALEZ ORTEGA, AVENIDA MORELOS POR LA GASOLINERA SAN PEDRO, lon:-102.98649508, lat:25.75857828}} | 2020-10-15 | 2020-12-15 | 1205029.84 | 1205029.84 | 1205029.84 | 1205029.84 | 1205029.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS-FISM-2020-003, contratista:MILFER CONSTRUCCIONES, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO SAN PEDRO, monto:3012172.0, importe_modificado:3012126.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4149.0}} | {1839597/proyecto_PROCESO, 1839597/proyecto_FIN, 1839597/proyecto_INICIO, 1839597/proyecto_PROCESO, 1839597/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200401840177 | Proyecto de inversión | 360604.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:360604.2, modificado:360604.2}} | REHABILITACIÓN DE REVESTIMIENTO EN GENERAL CEPEDA LOCALIDAD GENERAL CEPEDA ASENTAMIENTO GENERAL CEPEDA - 207880 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 11 | General Cepeda | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GENERAL CEPEDA COAHUILA | 207880 | S | 2202 | 2180 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:917.0, meta_modificada:917.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:CALLE JUAN ANTONIO DE LA FUENTE CIUDAD GENERAL CEPEDA, 25950 GENERAL CEPEDA, GENERAL CEPEDA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE ANDRES S. VIESCA Y CALLE MOCTEZUMA, CALLE MIGUEL HIDALGO EL TRAMO A REHABILITAR CORRESPONDE A LA CALLE, lon:-101.47518177, lat:25.37847832}} | 2020-11-24 | 2020-11-30 | 360604.2 | 360604.2 | 360604.2 | 360604.2 | 360604.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:GCC/04/FISM/2020, contratista:CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA ICZZA S.A. DE C.V., convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GENERAL CEPEDA COAHUILA, monto:1556295.27, importe_modificado:1552402.39}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:917.0}} | {1840177/proyecto_PROCESO, 1840177/proyecto_INICIO, 1840177/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200401840783 | Proyecto de inversión | 440773.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:440773.82, modificado:440773.82}} | REHABILITACIÓN DE REVESTIMIENTO EN SAN PEDRO LOCALIDAD SAN PEDRO ASENTAMIENTO SAN PEDRO CENTRO - 209842 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 33 | San Pedro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN PEDRO | 209842 | S | 120 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1526.8, meta_modificada:1526.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:AVENIDA MIGUEL HIDALGO COLONIA SAN PEDRO CENTRO, 27800 SAN PEDRO, SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE GONZALEZ ORTEGA Y CALLE FRANCISCO I. MADERO, AVENIDA MORELOS FRENTE A LA PLAZA DE ARMAS DE SAN PEDRO, lon:-102.98400816, lat:25.75859949}} | 2020-10-15 | 2020-12-15 | 440773.82 | 440773.82 | 440773.82 | 440773.82 | 440773.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS-FISM-2020-029, contratista:CONSTRUCTORA MAYRAN DE SAN PEDRO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO, monto:2078723.45, importe_modificado:1834500.69}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1526.8}} | {1840783/proyecto_PROCESO, 1840783/proyecto_INICIO, 1840783/proyecto_FIN, 1840783/proyecto_INICIO, 1840783/proyecto_PROCESO, 1840783/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200401864057 | Proyecto de inversión | 265209.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:265209.93, modificado:265209.93}} | EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN GENERAL CEPEDA LOCALIDAD GENERAL CEPEDA ASENTAMIENTO GENERAL CEPEDA - 252417 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 11 | General Cepeda | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GENERAL CEPEDA COAHUILA | 252417 | S | 2202 | 2180 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:CALLE LA VAQUERIA CIUDAD GENERAL CEPEDA, 25950 GENERAL CEPEDA, GENERAL CEPEDA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE VICTORIANO CEPEDA Y CAMINO SAN ANTONIO DE LAS CABRAS, CAMINO LA TRINIDAD LA OBRA SE UBICA SOBRE LA CALLE DE TERRACERI, lon:-101.48557672, lat:25.36422807}} | 2020-12-15 | 2020-12-30 | 265209.93 | 265209.93 | 265209.93 | 265209.93 | 265209.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:GCC/06/FISM/2020, contratista:CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA ICZZA S.A. DE C.V., convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GENERAL CEPEDA COAHUILA, monto:3183628.74, importe_modificado:3183628.74}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1864057/proyecto_PROCESO, 1864057/proyecto_INICIO, 1864057/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200401866961 | Proyecto de inversión | 590724.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:590724.64, modificado:590724.64}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN GENERAL CEPEDA LOCALIDAD SAN JOSÉ DEL REFUGIO ASENTAMIENTO SAN JOSÉ DEL REFUGIO - 259477 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 11 | General Cepeda | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GENERAL CEPEDA COAHUILA | 259477 | S | 26 | 27 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:336.0, meta_modificada:336.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:70, direccion:CALLE VARIAS EJIDO SAN JOSÉ DEL REFUGIO, 25994 SAN JOSÉ DEL REFUGIO, GENERAL CEPEDA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CAMINO LA PAZ Y CAMINO SAN ISIDRO, CAMINO LA NORIA PROGRAMA REHABILITACIÓN DE TECHOS EN EL EJIDO SAN JOSE DEL REFUGIO, lon:-101.39956912, lat:25.29489663}} | 2020-12-17 | 2020-12-31 | 590724.64 | 590724.64 | 590724.64 | 590724.64 | 590724.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:GCC/05/FISM/2020, contratista:DAVID OMAR GARCIA GARCIA, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GENERAL CEPEDA COAHUILA, monto:1181449.23, importe_modificado:1181449.23}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:336.0}} | {1866961/proyecto_INICIO, 1866961/proyecto_FIN, 1866961/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200401875418 | Proyecto de inversión | 661838.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:661838.61, modificado:661838.61}} | REHABILITACIÓN Y ADECUACIÓN DE LA COMANDANCIA DE POLICÍA, MUNICIPIO DE ARTEAGA, COAHUILA | 5 | Coahuila de Zaragoza | 4 | Arteaga | Programa de Inversión de Mantenimiento | Seguridad | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ARTEAGA A TRAVÉS DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | 002 | N | 0 | 0 | 4000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:69.64, meta_modificada:69.64}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Enrique Garza, El Potrero, Arteaga, Coah., México, lon:-100.8601503, lat:25.4472052}, geo2: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Arteaga, Coah., México, lon:-100.850791, lat:25.4546718}} | 2020-10-06 | 2020-12-21 | 661838.61 | 661838.61 | 661838.61 | 661838.61 | 661838.61 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:69.64}} | {1875418/proyecto_FIN, 1875418/proyecto_PROCESO, 1875418/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200401876435 | Acción | 7018 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7018.0, modificado:7018.0}} | COMPRA DE PAQUETE DE PROGRAMA - 63713 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 9 | Francisco I. Madero | Otros Programas de Inversión | PRODIM | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL FRANCISCO I MADERO COAHUILA | 63713 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-103.273056, lat:25.775}} | 2020-07-09 | 2020-12-30 | 7018 | 7018 | 7018 | 7018 | 7018 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:FIM-INFRA-002/20, contratista:FRANCISCO JAVIER HORTA GONZALEZ, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FCO I. MADERO, COAH., monto:239145.6, importe_modificado:239145.6}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1876435/proyecto_INICIO, 1876435/proyecto_FIN, 1876435/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200401876794 | Proyecto de inversión | 50000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:50000.0, modificado:50000.0}} | EXPLORACION Y DIAGNOSTICO DE POZO DE AGUA POTABLE EN EJIDO PRESA RODRIGUEZ | 5 | Coahuila de Zaragoza | 6 | Castaños | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CASTAÑOS | FORTA-AP-009/2020 | N | 0 | 0 | 50 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:45, direccion:Presa Rodríguez, Coah., México, lon:-101.1842381, lat:26.6058419}} | 2021-01-12 | 2021-01-12 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMC-OP-FORTA-AP-009/2020, contratista:CONSTRUCCIONES Y MANTENIMIENTO GAEL SA DE CV, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CASTAÑOS, monto:50000.0, importe_modificado:50000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {1876794/proyecto_INICIO, 1876794/proyecto_PROCESO, 1876794/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200401877238 | Acción | 10092 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:10092.0, modificado:10092.0}} | ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS FÍSICOS - 48537 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 9 | Francisco I. Madero | Otros Programas de Inversión | PRODIM | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL FRANCISCO I MADERO COAHUILA | 48537 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-103.273056, lat:25.775}} | 2020-07-01 | 2020-12-29 | 10092 | 10092 | 10092 | 10092 | 10092 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:FIM-INFRA-003/20, contratista:CLAUDIA PAMELA LOPEZ BERMUDEZ, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FCO I. MADERO, COAH., monto:143376.0, importe_modificado:143376.0}} | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:1.0}} | {1877238/proyecto_INICIO, 1877238/proyecto_FIN, 1877238/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200501890095 | Acción | 354861.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:354861.34, modificado:314408.88}} | ARRENDAMIENTO DE VEHICULO PARA SUPERVISION DE OBRAS | 5 | Coahuila de Zaragoza | 20 | Múzquiz | Otros Programas de Inversión | Gastos Indirectos | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS Y URBANISMO MUZQUIZ COAHUILA | 7396 | S | 35771 | 35856 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:PRESIDENCIA MUNICIPAL HIDALGO 205 NORTE, CENTRO MUZQUIZ, COAH. CP. 26340, lon:-101.51651778, lat:27.87754972}} | 2020-05-15 | 2020-12-31 | 314408.88 | 314408.88 | 314408.88 | 314408.88 | 314408.88 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MMC-FM-34-0002-A-20, contratista:ARMANDO ARTURO CHAPA PADER, convocante:MUNICIPIO DE MUZQUIZ COAHUILA, monto:4500.0, importe_modificado:4500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1890095/proyecto_INICIO, 1890095/proyecto_FIN, 1890095/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200501890108 | Acción | 90261.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:90261.12, modificado:90261.12}} | Servicios con terceros | 5 | Coahuila de Zaragoza | 29 | Sacramento | Otros Programas de Inversión | Gastos Indirectos | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS SACRAMENTO | 70498 | S | 1229 | 1242 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:PRESIDENCIA MUNICIPAL HIDALGO S/N SACRAMENTO, COAH. CP. 27750, lon:-101.72503583, lat:27.00443861}} | 2020-07-15 | 2020-12-31 | 90261.12 | 90261.12 | 90261.12 | 90261.12 | 90261.12 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:FISM-MSC-01/2020, contratista:Evaristo Díaz Garcés, convocante:MUNICIPIO DE SACRAMENTO, monto:90261.12, importe_modificado:90261.12}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1890108/proyecto_INICIO, 1890108/proyecto_FIN, 1890108/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:corregir informacion, trimestre:5.0, usuario:ivansalinasrod, fecha:2021-07-08}, obs2: {observación:corregir informacion, trimestre:5.0, usuario:ivansalinasrod, fecha:2021-07-08}, obs3: {observación:corregir informacion, trimestre:5.0, usuario:ivansalinasrod, fecha:2021-07-08}, obs4: {observación:corregir informacion, trimestre:5.0, usuario:ivansalinasrod, fecha:2021-07-08}}
2020 | 5 | COA200501891944 | Adquisición | 23000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:23000.0, modificado:23000.0}} | ADQUISICIÓN DE COMPUTADORA PARA PROGRAMAS DE DISEÑO | 5 | Coahuila de Zaragoza | 34 | Sierra Mojada | Programa de Inversión de Adquisiciones | PRODIM | Adquisición de Software y Hardware | Municipio de Sierra Mojada, Coahuila de Zaragoza | 05034-01 | S | 3217 | 3527 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:5 DE MAYO S/N SIERRA MOJADA,COAH, lon:-103.70145667, lat:27.28687694}} | 2020-09-01 | 2020-09-30 | 23000 | 23000 | 23000 | 23000 | 23000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:95708, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SIERRA MOJADA, monto:23000.0, importe_modificado:23000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1891944/proyecto_INICIO, 1891944/proyecto_PROCESO, 1891944/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200501891945 | Acción | 46202.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:46202.88, modificado:46202.88}} | REMODELACION DE OFICINAS DE SECRETARIA Y OBRAS PUBLICAS | 5 | Coahuila de Zaragoza | 34 | Sierra Mojada | Otros Programas de Inversión | PRODIM | Acondicionamiento de Espacios Físicos | Municipio de Sierra Mojada, Coahuila de Zaragoza | 05034-02 | S | 3217 | 3527 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:CALLE 5 DE MAYO S/N, lon:-103.70145667, lat:27.28687694}} | 2020-10-01 | 2020-10-31 | 46202.88 | 46202.88 | 46202.88 | 46202.88 | 46202.88 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:95713, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SIERRA MOJADA, monto:46202.88, importe_modificado:46202.88}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1891945/proyecto_INICIO, 1891945/proyecto_FIN, 1891945/proyecto_PROCESO, 1891945/proyecto_FIN, 1891945/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200501938022 | Proyecto de inversión | 790235.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:790235.26, modificado:790235.26}} | PAVIMENTACION ASFALTICA EN CALLE GUADALUPE VICTORIA DEL MUNICIPIO DE PROGRESO COAHUILA | 5 | Coahuila de Zaragoza | 26 | Progreso | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE PROGRESO COAHUILA | 202600054 | N | 0 | 0 | 900 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:36.0, meta_modificada:36.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:135, direccion:GUADALUPE VICTORIA, lon:-100.987233, lat:27.428978}} | 2020-06-11 | 2020-08-11 | 790235.26 | 790235.26 | 790235.26 | 790235.26 | 790235.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC-FEMPH-018/2020, contratista:KARLA CECILIA DEL BOSQUE DE LUNA, convocante:MUNICIPIO DE PROGRESO COAHUILA, monto:790235.26, importe_modificado:790235.26}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:36.0}} | {1938022/proyecto_PROCESO, 1938022/proyecto_FIN, 1938022/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200201707320 | Proyecto de inversión | 288271.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:288271.34, modificado:286917.72}} | REHABILITACION DE BANQUETAS DE CALLE RAMON CORONA, CALLE GALEANA Y AV. ABASOLO, PERIMETRO PLAZA MAYOR CENTRO HISTORICO, COL. CENTRO | 5 | Coahuila de Zaragoza | 35 | Torreón | Programa de Inversión de Mantenimiento | Urbanización | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TORREONB | FFM-002-2020 | N | 0 | 0 | 100000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:635.03, meta_modificada:635.03}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:Av Allende 351, Primero de Cobián Centro, 27000 Torreón, Coah., México, lon:-103.45331669, lat:25.54097006}} | 2020-06-15 | 2020-08-13 | 286917.72 | 286917.72 | 286917.72 | 286917.72 | 286917.72 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:635.03}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200201708536 | Proyecto de inversión | 3169834.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3169834.66, modificado:3169834.66}} | PAVIMENTACION ASFALTICA EN CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE FELIPE GARCIA EN EJIDO SAN ALBERTO | 5 | Coahuila de Zaragoza | 26 | Progreso | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE PROGRESO COAHUILA | MPC-FEMPH-010/2020 | N | 0 | 0 | 500 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:301.55, meta_modificada:301.55}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:6, direccion:San Alberto, Coah., México, lon:-101.2966639, lat:27.4427556}} | 2020-04-09 | 2020-06-30 | 3169834.66 | 3169834.66 | 3169834.66 | 3169834.66 | 3169834.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC-FEMPH-010/2020, contratista:JUAN CARLOS MORENO AGUIRRE, convocante:MUNICIPIO DE PROGRESO COAHUILA, monto:3169834.66, importe_modificado:3169834.66}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:301.55}} | {1708536/proyecto_INICIO, 1708536/proyecto_PROCESO, 1708536/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200201711813 | Proyecto de inversión | 542028 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:542028.0, modificado:553892.04}} | ESCUELA PRIMARIA FORD 171 ELOY DEWEY SAAVEDRA.- CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DIDÁCTICA Y OBRA EXTERIOR. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 203000151 | N | 0 | 0 | 357 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:GALATAS 434,EL SALVADOR,SALTILLO, lon:-100.9633083, lat:25.3941457}} | 2020-08-07 | 2020-10-05 | 553892.04 | 553892.04 | 553892.04 | 553892.04 | 553892.04 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200301713950 | Proyecto de inversión | 98679.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:98679.61, modificado:98679.61}} | AMPLIACION DE OFICINAS Y ESPACIOS QUE OCUPA EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA | 5 | Coahuila de Zaragoza | 6 | Castaños | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Seguridad | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CASTAÑOS | FORTA- SE-007/2020 | N | 0 | 0 | 80 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:Allende, Zona Centro Nte., 25870 Castaños, Coah., México, lon:-101.4291113, lat:26.7864092}} | 2020-05-11 | 2020-06-11 | 98679.61 | 98679.61 | 98679.61 | 98679.61 | 98679.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMC-OP-FORTA-SE-007/2020, contratista:PROVEEDORA REYGAR S.A DE C.V, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CASTAÑOS, monto:98679.61, importe_modificado:98679.61}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {1713950/proyecto_PROCESO, 1713950/proyecto_INICIO, 1713950/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200301716298 | Proyecto de inversión | 22000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:22000.0, modificado:21976.78}} | CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN NO CONVENCIONAL ENERGÍA EÓLICA AEROGENERADORES ENERGÍA SOLAR PANELES SOLAR FOTOVOLTAICA SOLAR TÉRMICA ETC EN OCAMPO LOCALIDAD SAN JOSÉ DE LAS PIEDRAS ASENTAMIENTO SANTA ELENA DOS SAN JOSECITO - 51090 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSIÓN Y DESARROLLO SOCIAL | 51090 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:103, direccion:INTERIOR SN EJIDO SANTA ELENA DOS (SAN JOSECITO), 27535 SAN JOSÉ DE LAS PIEDRAS, OCAMPO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y ,, lon:-102.95532558, lat:28.71977072}} | 2020-09-01 | 2020-09-30 | 21976.78 | 21976.78 | 21976.78 | 21976.78 | 21976.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-068-20, contratista:INGENIERIA ALTERNATIVA E INOVACION S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA, monto:769187.3, importe_modificado:769187.3}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1716298/proyecto_INICIO, 1716298/proyecto_PROCESO, 1716298/proyecto_FIN, 1716298/proyecto_PROCESO, 1716298/proyecto_FIN, 1716298/proyecto_INICIO, 1716298/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200301716304 | Proyecto de inversión | 35000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:35000.0, modificado:34996.04}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO LIGERO EN NAVA LOCALIDAD COLONIA VENUSTIANO CARRANZA - 51494 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSION Y DESARROLLO SOCIAL | 51494 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:51, direccion:CALLE CALLEJON CORTO 102 INTERIOR SN COLONIA COLONIA VENUSTIANO CARRANZA, 26183 COLONIA VENUSTIANO CARRANZA, NAVA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE THOMAS ALVA EDISON Y CALLE JUAN IGNACIO OZUNA, CALLE RAMON CERDA FERNANDEZ, lon:-100.58113914, lat:28.60749869}} | 2020-09-17 | 2020-11-17 | 34996.04 | 34996.04 | 34996.04 | 34996.04 | 34996.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-072-20, contratista:ING. OSCAR ALMANZA CALDERON, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:174980.2, importe_modificado:174980.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:32.0}} | {1716304/proyecto_INICIO, 1716304/proyecto_PROCESO, 1716304/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200301716342 | Proyecto de inversión | 60640 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:60640.0, modificado:58183.61}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO DOS EN FRONTERA LOCALIDAD FRONTERA ASENTAMIENTO OCCIDENTAL - 52912 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRRETARIA DE INCLUSION Y DESARROLLO SOCIAL | 52912 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:CALLE ROG. MONTEMAYOR 1611 INTERIOR SN COLONIA OCCIDENTAL, 25640 FRONTERA, FRONTERA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE AGRARISTAS Y CALLE IGNACIO ALLENDE,, lon:-101.47425282, lat:26.91665982}} | 2020-09-17 | 2020-11-30 | 58183.61 | 58183.61 | 58183.61 | 58183.61 | 58183.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-021-20, contratista:GUADALUPE MICAELA SANCHEZ AMADOR, convocante:Gobierno del estado de Coahuila de Zaragoza, monto:291619.49, importe_modificado:291619.49}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1716342/proyecto_PROCESO, 1716342/proyecto_INICIO, 1716342/proyecto_PROCESO, 1716342/proyecto_INICIO, 1716342/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200301716395 | Proyecto de inversión | 60640 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:60640.0, modificado:58177.7}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN MONCLOVA LOCALIDAD MONCLOVA ASENTAMIENTO CÓRDOVA - 54117 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSIÓN Y DESARROLLO SOCIAL | 54117 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:CALLE GUADALUPE 2501 INTERIOR SN COLONIA CÓRDOVA, 25775 MONCLOVA, MONCLOVA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE SANTA HORACIA Y CALLE FRANCISCO I. MADERO ,, lon:-101.39685139, lat:26.87127465}} | 2020-09-17 | 2020-11-30 | 58177.7 | 58177.7 | 58177.7 | 58177.7 | 58177.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-023-20, contratista:GUADALUPE MICAELA SANCHEZ AMADOR, convocante:Gobierno del estado de Coahuila de Zaragoza, monto:1457948.98, importe_modificado:1457948.98}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1716395/proyecto_INICIO, 1716395/proyecto_PROCESO, 1716395/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200301716660 | Proyecto de inversión | 35000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:35000.0, modificado:32618.3}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO LIGERO EN PROGRESO LOCALIDAD MINAS DE BARROTERÁN - 57338 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSION Y DESARROLLO SOCIAL | 57338 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:149, direccion:EJIDO MINAS DE BARROTERAN, 00000 MINAS DE BARROTERÁN, PROGRESO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y ,, lon:-101.25234945, lat:27.63522527}} | 2020-09-17 | 2020-11-17 | 32618.3 | 32618.3 | 32618.3 | 32618.3 | 32618.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-009-20, contratista:KALEMON S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:326183.0, importe_modificado:326183.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:32.0}} | {1716660/proyecto_INICIO, 1716660/proyecto_FIN, 1716660/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200301716709 | Proyecto de inversión | 55570 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:55570.0, modificado:54442.36}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN PROGRESO LOCALIDAD PROGRESO ASENTAMIENTO PROGRESO - 57610 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSION Y DESARROLLO SOCIAL | 57610 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:1, direccion:CALLE BENITO JUAREZ INTERIOR SN COLONIA PROGRESO, 25420 PROGRESO, PROGRESO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE FRANCISCO I MADERO Y CALLE MIGUEL HIDALGO, CALLE MELCHOR MUZQUIZ, lon:-100.99139586, lat:27.42768294}} | 2020-09-17 | 2020-11-17 | 54442.36 | 54442.36 | 54442.36 | 54442.36 | 54442.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-040-20, contratista:ING. OSCAR ALMANZA CALDERON, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:544423.66, importe_modificado:544423.66}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1716709/proyecto_INICIO, 1716709/proyecto_PROCESO, 1716709/proyecto_INICIO, 1716709/proyecto_PROCESO, 1716709/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200301716827 | Proyecto de inversión | 181920 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:181920.0, modificado:174550.82}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN SALTILLO LOCALIDAD SALTILLO ASENTAMIENTO EL TANQUECITO - 59908 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSIÓN Y DESARROLLO SOCIAL | 59908 | S | 6 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CALLE PEDRO AMPUDIA 894 INTERIOR SN COLONIA EL TANQUECITO, 25190 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE AQUILES SERDAN Y CALLE GENERAL FRANCISCO VILLA,, lon:-101.03645595, lat:25.40108377}} | 2020-09-17 | 2020-11-30 | 174550.82 | 174550.82 | 174550.82 | 174550.82 | 174550.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-034-20, contratista:GUADALUPE MICAELA SANCHEZ AMADOR, convocante:Gobierno del estado de Coahuila de Zaragoza, monto:2916194.89, importe_modificado:2916194.89}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:3.0}} | {1716827/proyecto_INICIO, 1716827/proyecto_PROCESO, 1716827/proyecto_INICIO, 1716827/proyecto_PROCESO, 1716827/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200301722727 | Proyecto de inversión | 3095331.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3095331.81, modificado:3095331.81}} | CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA EN JUÁREZ LOCALIDAD JUÁREZ ASENTAMIENTO JUÁREZ, CONSTRUCCIÓN DE 14 VIVIENDAS TIPO UNIFAMILIAR EN ZONA URBANA. - 2804 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 15 | Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JUAREZ COAHUILA | 2804 | S | 40 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:14.0, meta_modificada:14.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:AVENIDA MARIANO ESCOBEDO PUEBLO JUÁREZ, 25400 JUÁREZ, JUÁREZ COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE AVENIDA IGNACIO ZARAGOZA Y AVENIDA BENITO JUAREZ, AVENIDA ABASOLO AL NORTE DE LA MANCHA URBANA A 250 MTS DEL PUENTE SOBRE EL RIO SABINAS. C, lon:-100.72718444, lat:27.6105466}} | 2020-05-25 | 2020-12-31 | 3095331.81 | 3095331.81 | 3095331.81 | 3095331.81 | 3095331.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJC-FISM2020-002/2020, contratista:ARQ JUAN ANTONIO RAMOS R., convocante:MUNICIPIO DE JUAREZ COAHUILA, monto:3095331.81, importe_modificado:3095331.81}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:14.0}} | {1722727/proyecto_INICIO, 1722727/proyecto_PROCESO, 1722727/proyecto_INICIO, 1722727/proyecto_PROCESO, 1722727/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200301722902 | Proyecto de inversión | 23570.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:23570.74, modificado:23570.74}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN EJIDO SAN ISIDRO FRANCISCO I MADERO, COAHUILA - 3563 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 9 | Francisco I. Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 3563 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:110, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO SAN ISIDRO, 27923 SAN ISIDRO, FRANCISCO I. MADERO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE A UNA CUADRA DE LA ESCUELA, CALLE POR LA IGLESIA SE ENCUENTRA UBICADA A UNOS 25 KM. DE LA CABECERA MPAL., lon:-103.25527315, lat:25.96596793}} | 2020-06-24 | 2020-12-31 | 23570.74 | 23570.74 | 23570.74 | 23570.74 | 23570.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FIM-INFRA-01/20, contratista:SEÑAL TECH, SA DE CV, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FCO I. MADERO, COAH., monto:646061.54, importe_modificado:646061.54}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:20.0}} | {1722902/proyecto_PROCESO, 1722902/proyecto_INICIO, 1722902/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200301723054 | Proyecto de inversión | 260000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:260000.0, modificado:254292.22}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN SALTILLO LOCALIDAD SAN MARCOS DEL ENCINO ASENTAMIENTO SAN MARCOS DEL ENCINO - 4092 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | R AYUNTAMIENTO DE SALTILLO | 4092 | S | 13 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:130.0, meta_modificada:127.85}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:217, direccion:EJIDO SAN MARCOS DEL ENCINO, 00000 SAN MARCOS DEL ENCINO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , LAS VIVIENDAS SE ENCUENTRAN UBICADAS DE LA SIGUIENTE MANERA. 3 UBICADOS EN LOS PRIEMROS 3 LOTES DE LA ENTRADA A EL EJIDO. A , lon:-101.45202198, lat:25.15372907}} | 2020-07-01 | 2020-08-31 | 254292.22 | 254292.22 | 254292.22 | 254292.22 | 254292.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS-OP-FISM-006/20, contratista:CONSORCIO INMOBILIARIO AZTECA S.A. DE C.V., convocante:DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA, monto:258564.14, importe_modificado:254292.22}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:127.85}} | {1723054/proyecto_PROCESO, 1723054/proyecto_INICIO, 1723054/proyecto_FIN, 1723054/proyecto_INICIO, 1723054/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200301723276 | Proyecto de inversión | 248072.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:248072.13, modificado:248072.12}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN MATAMOROS LOCALIDAD MATAMOROS ASENTAMIENTO EJIDAL - 4801 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 17 | Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS | 4801 | S | 50 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:18.0, meta_modificada:18.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE MARINO ORTIZ INTERIOR SN COLONIA EJIDAL, 92454 MATAMOROS, MATAMOROS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE AVENIDA CARRANZA Y BOULEVARD JOSE SANTOS VALDES, POR EL BULEVARD JOSE SANTOS VALDES TRANSITANDO DE PONIENTE A ORIENTE VÍA DE, lon:-103.23636771, lat:25.53165852}} | 2020-06-01 | 2020-12-31 | 248072.12 | 248072.12 | 248072.12 | 248072.12 | 248072.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:032-INFRA-2020, contratista:CARDENCHAL OBRA CIVIL S.A. DE C.V., convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MATAMOROS COAHUILA, monto:248072.13, importe_modificado:248072.13}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:18.0}} | {1723276/proyecto_INICIO, 1723276/proyecto_FIN, 1723276/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200301723838 | Proyecto de inversión | 134848.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:134848.36, modificado:134848.36}} | REHABILITACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN MATAMOROS LOCALIDAD MATAMOROS ASENTAMIENTO EL CHALET - 6950 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 17 | Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS | 6950 | S | 60 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:AVENIDA MATAMOROS INTERIOR SN COLONIA EL CHALET, 92490 MATAMOROS, MATAMOROS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE JUAN DE LA CRUZ BORREGO Y CALLE GUILLERMO PRIETO, POR LA CALLE JUAN DE LA CRUZ BORREGO CIRCULANDO DE SUR A NORTE TOPA, lon:-103.23303858, lat:25.53542818}} | 2020-06-01 | 2020-12-31 | 134848.36 | 134848.36 | 134848.36 | 134848.36 | 134848.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:036-INFRA-2020, contratista:CONSTRUCTURA VVY S.A. DE C.V.., convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MATAMOROS COAHUILA, monto:134848.36, importe_modificado:134848.36}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1.0}} | {1723838/proyecto_PROCESO, 1723838/proyecto_INICIO, 1723838/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200301723865 | Proyecto de inversión | 180443.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:180443.76, modificado:180443.76}} | REHABILITACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN MATAMOROS LOCALIDAD MATAMOROS ASENTAMIENTO FRANCISCO I MADERO - 6993 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 17 | Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS | 6993 | S | 45 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:AVENIDA RIVAPALACIOS INTERIOR SN COLONIA FRANCISCO I. MADERO, 97626 MATAMOROS, MATAMOROS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE LERDO Y CALLE LIBERTAD, SI CIRCULAS POR LA CALZADA LAZARO CARDENAS DE NORTE A SUR TOMAS LA AVENIDA ROCHA, lon:-103.23335171, lat:25.51969303}} | 2020-06-01 | 2020-12-31 | 180443.76 | 180443.76 | 180443.76 | 180443.76 | 180443.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:044-INFRA/2020, contratista:OBRAS Y SERVICIOS DEL REAL LAGUNA S.A. DE C.V., convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MATAMOROS COAHUILA, monto:180443.76, importe_modificado:180443.76}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:12.0}} | {1723865/proyecto_INICIO, 1723865/proyecto_FIN, 1723865/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200301726628 | Proyecto de inversión | 428023.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:428023.76, modificado:428023.76}} | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN RURAL EN MATAMOROS LOCALIDAD SAN MIGUEL MARÍA GUADALUPE ADAME MORALES ASENTAMIENTO EJIDO SAN MIGUEL - 15080 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 17 | Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS | 15080 | S | 30 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:439, direccion:CALLE AGUSTIN DE ITURBIDE INTERIOR SN EJIDO EJIDO SAN MIGUEL, 97585 SAN MIGUEL (MARÍA GUADALUPE ADAME MORALES), MATAMOROS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE FRANCISCO MENDOZA Y , EN EL PERIFERICO DE MATAMOROS DE PONIENTE A ORIE, lon:-103.30752381, lat:25.53218906}} | 2020-08-03 | 2020-12-31 | 428023.76 | 428023.76 | 428023.76 | 428023.76 | 428023.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:34-INFRA-2020, contratista:OBRAS Y PROYECTOS SMZ SA DE CV, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MATAMOROS COAHUILA, monto:428023.76, importe_modificado:428023.76}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:20.0}} | {1726628/proyecto_INICIO, 1726628/proyecto_FIN, 1726628/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200301726933 | Proyecto de inversión | 343711.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:343711.98, modificado:343711.98}} | CONSTRUCCIÓN DE PRIMARIA BARDAS PERIMETRALES EN MATAMOROS LOCALIDAD MATAMOROS ASENTAMIENTO MARAVILLAS - 16019 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 17 | Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS | 16019 | S | 30 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:50.0, meta_modificada:50.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE OCAMPO INTERIOR SN COLONIA MARAVILLAS, 92495 MATAMOROS, MATAMOROS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE AVENIDA ZUAZUA Y AVENIDA MATAMOROS, POR EL PERIFERICO DE MATAMOROS SI SE CIRCULA DE PONIENTE A ORIENTE ENCUENTRA LA CALLE OCAMP, lon:-103.22185946, lat:25.53283877}} | 2020-08-03 | 2020-12-31 | 343711.98 | 343711.98 | 343711.98 | 343711.98 | 343711.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:043-INFRA/2020, contratista:CONSTRUCTORA VVY S.A. DE C.V., convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MATAMOROS COAHUILA, monto:343711.98, importe_modificado:343711.98}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:50.0}} | {1726933/proyecto_INICIO, 1726933/proyecto_FIN, 1726933/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200301728458 | Proyecto de inversión | 513351.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:513351.41, modificado:450224.14}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLES ADOQUÍN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO EN SALTILLO LOCALIDAD SALTILLO ASENTAMIENTO LOMA DORADA - 20397 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | R AYUNTAMIENTO DE SALTILLO | 20397 | S | 20 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1167.0, meta_modificada:1166.83}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CALLE JUAN DE LA BARRERA COLONIA LOMA DORADA, 25124 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE TOPE DE CALLE Y CALLE SANTA ROSA- NIÑOS HEROES, CALLE JUAN DE LA BARRERA CALLE JUAN DE LA BARRERA ENTRE SANTA ROSANIÑOS HER, lon:-101.03258989, lat:25.44863643}} | 2020-07-01 | 2020-12-07 | 450224.14 | 450224.14 | 450224.14 | 450224.14 | 450224.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS-OP-FISM-097/20, contratista:JIBE CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTOS, S.A. DE C.V., convocante:DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA, monto:511500.23, importe_modificado:450224.14}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1166.83}} | {1728458/proyecto_INICIO, 1728458/proyecto_FIN, 1728458/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200301728476 | Proyecto de inversión | 761330.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:761330.83, modificado:759802.24}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLES ADOQUÍN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO EN SALTILLO LOCALIDAD SALTILLO ASENTAMIENTO TORRECILLAS Y RAMONES - 20449 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | R AYUNTAMIENTO DE SALTILLO | 20449 | S | 500 | 400 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:900.0, meta_modificada:1045.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:BOULEVARD CAMINO A LOS RAMONES COLONIA TORRECILLAS Y RAMONES, 25298 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , EN EL BLVD LOS RAMONES EN EL AREA DE PUENTE DENTRO DE LA COLONIA TORECILLAS Y RAMONES, lon:-100.92406529, lat:25.45433651}} | 2020-07-01 | 2020-12-07 | 759802.24 | 759802.24 | 759802.24 | 759802.24 | 759802.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS-OP-FISM-119/20, contratista:MAQUINARIA Y DESARROLLOS URBANOS, S.A. DE C.V., convocante:DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA, monto:759838.89, importe_modificado:759802.24}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1045.8}} | {1728476/proyecto_INICIO, 1728476/proyecto_FIN, 1728476/proyecto_PROCESO, 1728476/proyecto_FIN, 1728476/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200301729753 | Proyecto de inversión | 380447.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:380447.14, modificado:354879.95}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN TORREÓN LOCALIDAD TORREÓN ASENTAMIENTO DIVISIÓN DEL NORTE - 24015 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 35 | Torreón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLCIAS | 24015 | S | 17 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:92.0, meta_modificada:92.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CALLE PÁNFILO NATERA COLONIA DIVISIÓN DEL NORTE, 92911 TORREÓN, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ Y CALLE AQUILES SERDÁN, CALLE FRANCISCO I MADERO PARA LEGAR A LA COLONIA SE TOMA LA CALZADA DIVI, lon:-103.3926899, lat:25.52819983}} | 2020-06-08 | 2020-09-05 | 354879.95 | 354879.95 | 354879.95 | 354879.95 | 354879.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:059-FISM-TOR/2020, contratista:PROMOTORA BERSA S DE R.L. DE C.V., convocante:TESORERIA MUNICIPAL DE TORREON ATRAVES DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS, monto:380447.14, importe_modificado:380447.14}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:92.0}} | {1729753/proyecto_PROCESO, 1729753/proyecto_INICIO, 1729753/proyecto_PROCESO, 1729753/proyecto_INICIO, 1729753/proyecto_FIN, 1729753/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200301729850 | Proyecto de inversión | 703730.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:703730.9, modificado:614358.06}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN TORREÓN LOCALIDAD TORREÓN ASENTAMIENTO ZARAGOZA SUR - 24267 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 35 | Torreón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 24267 | S | 40 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1550.0, meta_modificada:1550.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CALLE LAGO LADOGA COLONIA ZARAGOZA SUR, 96500 TORREÓN, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE LAGO SUPERIOR Y BOULEVARD DIAGONAL DE LAS FUENTES, CALLE LAGO HURON LA COLONIA SE ENCUENTRA SOBRE EL BLVD LAGUNA SUR AL CUAL SE LLE, lon:-103.37871146, lat:25.49457913}} | 2020-06-15 | 2020-09-12 | 614358.06 | 614358.06 | 614358.06 | 614358.06 | 614358.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:071-FISM-TOR/2020, contratista:CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA DE TORREON, convocante:TESORERIA MUNCIPAL DE TORREON ATRAVES DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS, monto:703730.9, importe_modificado:703730.9}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1550.0}} | {1729850/proyecto_FIN, 1729850/proyecto_INICIO, 1729850/proyecto_FIN, 1729850/proyecto_PROCESO, 1729850/proyecto_FIN, 1729850/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200301730048 | Proyecto de inversión | 569316 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:569316.0, modificado:569316.0}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE ATARJEAS Y 12 DESCARGAS DOMICILIARIAS EN CALLE OSCAR VILLARREAL ENTRE CALLE MARGARITA MAZA DE JUAREZ Y DR. CARLOS VALDEZ EN COL. SANTA EULALIA. - 24907 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 18 | Monclova | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MONCLOVA | 24907 | S | 28 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:332.0, meta_modificada:332.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:CALLE OSCAR VILLAREAL COLONIA SANTA EULALIA, 49059 MONCLOVA, MONCLOVA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE MARGARITA MAZA DE JUAREZ Y CALLE DR CARLOS VALDEZ, CALLE MARIA ESTHER ZUNO DE ECHEVERRIA LA OBRA SE ENCUENTRA AL SUR DEL MPI, lon:-101.42383999, lat:26.85367908}} | 2020-06-09 | 2020-10-31 | 569316 | 569316 | 569316 | 569316 | 569316 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:CM-DRE-28-2020, contratista:SIM FORMATO INDUSTRIAL, S.A. DE C.V., convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MONCLOVA, monto:568233.0, importe_modificado:569316.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:332.0}} | {1730048/proyecto_INICIO, 1730048/proyecto_PROCESO, 1730048/proyecto_FIN, 1730048/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200301735349 | Proyecto de inversión | 2340074.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2340074.59, modificado:2340074.59}} | CONSTRUCCIÓN DE UNIDAD DEPORTIVA EN NADADORES COAHUILA - 26893 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 21 | Nadadores | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NADADORES | 26893 | S | 65 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:250.0, meta_modificada:250.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:CALLE LUCRECIA SOLANO COLONIA NADADORES CENTRO, 96757 NADADORES, NADADORES COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE AVENIDA CONSTITUCION Y CALLE REVOLUCION, CALLE VENUSTIANO CARRANZA ESTE OBRA SE ENCUENTRA EN LA ENTRADA DEL MUNICIPIO EN UNA , lon:-101.58249079, lat:27.02713025}} | 2020-06-09 | 2020-11-30 | 2340074.59 | 2340074.59 | 2340074.59 | 2340074.59 | 2340074.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMN-DOPM-INFRA-001/2020, contratista:SPORTECS SYNTHETIC GRASS, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NADADORES, monto:2340074.59, importe_modificado:2340074.59}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:250.0}} | {1735349/proyecto_INICIO, 1735349/proyecto_FIN, 1735349/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200301736573 | Proyecto de inversión | 361618.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:361618.13, modificado:360375.52}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLES ADOQUÍN ASFALTO CONCRETO Y EMPEDRADO EN SALTILLO LOCALIDAD SALTILLO ASENTAMIENTO LOS BALCONES EN CALLE QUINTA - 28664 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | R AYUNTAMIENTO DE SALTILLO | 28664 | S | 51 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:653.0, meta_modificada:528.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CALLE QUINTA COLONIA LOS BALCONES, 25155 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE TREINTA Y UNO Y CALLE TREINTA Y DOS, CALLE SEXTA CALLE QUINTA ENTRE TREINTA Y UNO Y TREINTA Y DOS DENTRO DE LA COLONIA LOS BALCONES, lon:-101.03424656, lat:25.42715536}} | 2020-07-01 | 2020-09-30 | 360375.52 | 360375.52 | 360375.52 | 360375.52 | 360375.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS-OP-FISM-088/20, contratista:GRUPO HERMER, S.A. DE C.V., convocante:DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA, monto:360387.56, importe_modificado:360375.52}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:528.6}} | {1736573/proyecto_INICIO, 1736573/proyecto_FIN, 1736573/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200301736873 | Proyecto de inversión | 694841.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:694841.87, modificado:666644.27}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLES ADOQUÍN ASFALTO CONCRETO Y EMPEDRADO EN SALTILLO LOCALIDAD SALTILLO ASENTAMIENTO LOS BALCONES EN CALLE SÉPTIMA Y TREINTA Y TRES - 28980 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | R AYUNTAMIENTO DE SALTILLO | 28980 | S | 86 | 85 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:679.0, meta_modificada:679.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CALLE SÉPTIMA Y CALLE TREINTA Y TRES COLONIA LOS BALCONES, 25155 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , CALLE SÉPTIMA Y CALLE TREINTA Y TRES DENTRO DE LA COLONIA LOS BALCONES, lon:-101.03606095, lat:25.42573395}} | 2020-07-01 | 2020-12-07 | 666644.27 | 666644.27 | 666644.27 | 666644.27 | 666644.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS-OP-FISM-089/20, contratista:GRUPO HERMER, S.A. DE C.V., convocante:DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA, monto:693466.17, importe_modificado:666644.27}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:679.4}} | {1736873/proyecto_INICIO, 1736873/proyecto_FIN, 1736873/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200301737675 | Proyecto de inversión | 943024.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:943024.51, modificado:943024.51}} | REMODELACION INTEGRAL DE LA UNIDAD BASICA DE REHABILITACION EN EL DIF MUNICIPAL - 29993 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 22 | Nava | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAVA COAHUILA | 29993 | S | 30 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:577.16, meta_modificada:577.16}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:CALLE RAYON COLONIA NAVA CENTRO, 48844 NAVA, NAVA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE JIMENEZ Y CALLE MELCHOR MUZQUIZ, CALLE RAMOS ARIZPE CALLE RAYON ENTRE CALLE JIMENEZ Y CALLE MELCHOR MUZQUIZ RAMOS ARIZPE, lon:-100.76348412, lat:28.41976976}} | 2020-07-17 | 2020-10-17 | 943024.51 | 943024.51 | 943024.51 | 943024.51 | 943024.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MNC021/2020-O, contratista:MANUEL ANTONIO NORIEGA ORTIZ, convocante:MUNICIPIO DE NAVA COAHUILA, monto:943024.51, importe_modificado:943024.51}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:577.16}} | {1737675/proyecto_INICIO, 1737675/proyecto_PROCESO, 1737675/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200301738197 | Proyecto de inversión | 4357606.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4357606.7, modificado:4357606.7}} | CENTRO CULTURAL PROFESOR BENITO MACÍAS GARCÍA EN FRANCISCO I MADERO, COAHUILA - 30581 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 9 | Francisco I. Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Cultura y turismo | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 30581 | S | 25000 | 25000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:588.0, meta_modificada:588.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE BOHEMIA INTERIOR SN COLONIA FRESNO DEL NORTE, 23810 FRANCISCO I. MADERO (CHÁVEZ), FRANCISCO I. MADERO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE BOULEVARD EMILIO CARRANZA Y CALLE LOS HILOS, CALLE BOHEMIA OBRA UBICADA EN LA COLONIA FRESNO, lon:-103.27712883, lat:25.77436088}} | 2020-07-01 | 2020-12-31 | 4357606.7 | 4357606.7 | 4357606.7 | 4357606.7 | 4357606.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FIM-INFRA-03/20, contratista:CONSTRUCCIONES Y OBRAS HIDRAULICAS DE TORREON, S.A DE C.V., convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FCO I. MADERO, COAH., monto:4350073.92, importe_modificado:4350073.92}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:588.0}} | {1738197/proyecto_INICIO, 1738197/proyecto_PROCESO, 1738197/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200301739441 | Proyecto de inversión | 15941.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15941.08, modificado:15941.08}} | REHABILITACIÓN DE REVESTIMIENTO EN SAN PEDRO LOCALIDAD LA FE ASENTAMIENTO LA FE - 32035 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 33 | San Pedro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN PEDRO | 32035 | S | 200 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:60.0, meta_modificada:60.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:29, direccion:CALLE PRINCIPAL DEL EJIDO ENTRADA EJIDO LA FE, 37130 LA FE, SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , A LA ENTRADA POR LAS LETRAS DE IDENTIDAD DEL EJIDO., lon:-103.20071927, lat:25.84348443}} | 2020-06-01 | 2020-06-30 | 15941.08 | 15941.08 | 15941.08 | 15941.08 | 15941.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS-FISM-2020-003, contratista:MILFER CONSTRUCCIONES, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO SAN PEDRO, monto:3012172.0, importe_modificado:3012126.01}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:60.0}} | {1739441/proyecto_INICIO, 1739441/proyecto_PROCESO, 1739441/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200301741639 | Proyecto de inversión | 22213.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:22213.8, modificado:22213.8}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN SAN PEDRO LOCALIDAD SAN PEDRO - 34760 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 33 | San Pedro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN PEDRO | 34760 | S | 300 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:CALLE JUAN A. DE LA FUENTE COLONIA JORGE ABDALA, 21360 SAN PEDRO, SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE AVENIDA RO NAZAS Y CAMINO PARCELARIO, CALLE DIEZ Y SEIS DE SEPTIEMBRE EN LA ESC. SEC. RAMON ORTIZ VILLALOBOS, lon:-102.98191034, lat:25.74079703}} | 2020-05-01 | 2020-06-30 | 22213.8 | 22213.8 | 22213.8 | 22213.8 | 22213.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS-FISM-2020-004, contratista:JUAN ANTONIO CAÑEDO VALENZUELA, convocante:MUNICIPIO SAN PEDRO, monto:740492.73, importe_modificado:740459.35}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:15.0}} | {1741639/proyecto_INICIO, 1741639/proyecto_PROCESO, 1741639/proyecto_FIN, 1741639/proyecto_INICIO, 1741639/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200301741904 | Proyecto de inversión | 7404.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7404.6, modificado:7404.6}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN SAN PEDRO LOCALIDAD TEBAS Y PALMIRA ASENTAMIENTO TEBAS Y PALMIRA - 35063 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 33 | San Pedro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN PEDRO | 35063 | S | 120 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:108, direccion:EJIDO TEBAS Y PALMIRA, 24086 TEBAS Y PALMIRA, SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , SE UBICA AL SUR DE LA CABECERA MUNICIPAL TOMAR LA CARRETERA A LA CUCHILLA RECORRER 4.20 KM EN EL ENTRONQUE VIRAR A LA IZQUIERDA RECORRE, lon:-102.94811927, lat:25.72952569}} | 2020-05-01 | 2020-06-30 | 7404.6 | 7404.6 | 7404.6 | 7404.6 | 7404.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS-FISM-2020-004, contratista:JUAN ANTONIO CAÑEDO VALENZUELA, convocante:MUNICIPIO SAN PEDRO, monto:740492.73, importe_modificado:740459.35}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:5.0}} | {1741904/proyecto_PROCESO, 1741904/proyecto_FIN, 1741904/proyecto_PROCESO, 1741904/proyecto_INICIO, 1741904/proyecto_FIN, 1741904/proyecto_PROCESO, 1741904/proyecto_FIN, 1741904/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200301741925 | Proyecto de inversión | 4442.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4442.76, modificado:4442.76}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN SAN PEDRO LOCALIDAD LA LUZ LA LUZ VIEJA ASENTAMIENTO LA LUZ LA LUZ VIEJA - 35086 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 33 | San Pedro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN PEDRO | 35086 | S | 80 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:183, direccion:EJIDO LA LUZ (LA LUZ VIEJA), 24086 LA LUZ (LA LUZ VIEJA), SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , SE UBICA AL SUR ORIENTE DE LA CABECERA MUNICIPAL TOMAR LA CARRETERA A LA CUCHILLA RECORRER 4.20 KM, EN EL ENTRONQUE VIRAR A, lon:-102.93861762, lat:25.7458309}} | 2020-05-01 | 2020-05-31 | 4442.76 | 4442.76 | 4442.76 | 4442.76 | 4442.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS-FISM-2020-004, contratista:JUAN ANTONIO CAÑEDO VALENZUELA, convocante:MUNICIPIO SAN PEDRO, monto:740492.73, importe_modificado:740459.35}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:3.0}} | {1741925/proyecto_FIN, 1741925/proyecto_INICIO, 1741925/proyecto_FIN, 1741925/proyecto_PROCESO, 1741925/proyecto_FIN, 1741925/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200301741977 | Proyecto de inversión | 7404.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7404.6, modificado:7404.6}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN SAN PEDRO LOCALIDAD SANTIAGO ASENTAMIENTO SANTIAGO - 35150 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 33 | San Pedro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN PEDRO | 35150 | S | 120 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:101, direccion:EJIDO SANTIAGO, 43294 SANTIAGO, SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , SE UBICA AL SUR DE LA CABECERA MUNICIPAL TOMAR LA CARRETERA AL EJIDO TACUBAYA RECORRER 15.50 KM EN TACUBAYA VIRAR A MANO IZQUIERDA PASANDO LA ESCUELA, lon:-103.0448124, lat:25.66392343}} | 2020-06-01 | 2020-06-30 | 7404.6 | 7404.6 | 7404.6 | 7404.6 | 7404.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS-FISM-2020-004, contratista:JUAN ANTONIO CAÑEDO VALENZUELA, convocante:MUNICIPIO SAN PEDRO, monto:740492.73, importe_modificado:740459.35}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:5.0}} | {1741977/proyecto_INICIO, 1741977/proyecto_PROCESO, 1741977/proyecto_INICIO, 1741977/proyecto_FIN, 1741977/proyecto_INICIO, 1741977/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200301743848 | Proyecto de inversión | 4383601.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4383601.89, modificado:4318573.66}} | CONSTRUCCIÓN DE PUENTES EN SALTILLO LOCALIDAD SALTILLO ASENTAMIENTO NIÑOS HÉROES - 38676 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | R AYUNTAMIENTO DE SALTILLO | 38676 | S | 1050 | 1000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:465.0, meta_modificada:465.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:COLONIA NIÑOS HÉROES, 25084 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , EL PUENTE CONECTARA LAS CALLES GUARANÍ EN COLONIA LOMAS DEL REFUGIO Y FERNANDO MONTES DE OCA EN COLONIA AMPLIACIÓN NIÑOS HÉROES SOBRE EL ARROYO , lon:-101.00899478, lat:25.35248918}} | 2020-07-01 | 2020-12-13 | 4318573.66 | 4318573.66 | 4318573.66 | 4318573.66 | 4318573.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS-OP-FISM-018/20, contratista:CEPEDA ARROYO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA, monto:4330362.16, importe_modificado:4318573.66}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:465.0}} | {1743848/proyecto_PROCESO, 1743848/proyecto_INICIO, 1743848/proyecto_PROCESO, 1743848/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200301743979 | Proyecto de inversión | 879772.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:879772.29, modificado:843064.13}} | CONSTRUCCIÓN DE PUENTES EN SALTILLO LOCALIDAD SALTILLO ASENTAMIENTO POSTAL CERRITOS - 38996 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | R AYUNTAMIENTO DE SALTILLO | 38996 | S | 200 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:139.0, meta_modificada:139.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:COLONIA POSTAL CERRITOS, 25019 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , EL PUENTE PEATONAL CRUZARA EL ARROYO Y UNIRA LA CALLE CORREOS Y CALLE JOAQUIN DE VELASCO DENTRO DE LA COLONIA POSTAL CERRITOS, lon:-100.95453118, lat:25.40406474}} | 2020-07-01 | 2020-12-13 | 843064.13 | 843064.13 | 843064.13 | 843064.13 | 843064.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS-OP-FISM-019/20, contratista:CEPEDA ARROYO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA, monto:872114.62, importe_modificado:843064.13}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:139.0}} | {1743979/proyecto_INICIO, 1743979/proyecto_PROCESO, 1743979/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200301745256 | Proyecto de inversión | 639990.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:639990.27, modificado:550460.65}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN SALTILLO LOCALIDAD SALTILLO ASENTAMIENTO NAZARIO S ORTIZ GARZA - 44726 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | R AYUNTAMIENTO DE SALTILLO | 44726 | S | 721 | 620 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:120.0, meta_modificada:108.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CALLE LUIS HORACIO SALINAS Y CALLE 13 COLONIA NAZARIO S ORTIZ GARZA, 35238 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE NOVENA Y CALLE OCTAVA, CALLE 14 CALLE 13 Y CALLE LUIS HORACIO SALINAS, lon:-101.00433919, lat:25.46238204}} | 2020-07-01 | 2020-12-13 | 550460.65 | 550460.65 | 550460.65 | 550460.65 | 550460.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS-OP-FISM-076/20, contratista:CEPEDA ARROYO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA, monto:634444.96, importe_modificado:550460.65}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:108.6}} | {1745256/proyecto_INICIO, 1745256/proyecto_PROCESO, 1745256/proyecto_INICIO, 1745256/proyecto_FIN, 1745256/proyecto_PROCESO, 1745256/proyecto_FIN, 1745256/proyecto_PROCESO, 1745256/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200301747213 | Proyecto de inversión | 22707.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:22707.84, modificado:22707.84}} | CONSTRUCCIÓN DE DEPÓSITO O TANQUE DE AGUA POTABLE EN CALLE APOLONIO M. AVILES ENTRE LUCIANO REYES Y LABORES DE CULTIVO EN ABASOLO. - 50338 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 1 | Abasolo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 50338 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE APOLONIO M. AVILES COLONIA ABASOLO, 62990 ABASOLO, ABASOLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE LUCIANO REYES Y CALLE LABORES DE CULTIVO, CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ CALLE APOLONIO M. AVILES ENTRE LUCIANO REYES Y LABORES , lon:-101.42397762, lat:27.18529985}} | 2020-06-25 | 2020-12-28 | 22707.84 | 22707.84 | 22707.84 | 22707.84 | 22707.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMA-FISM-200100031, contratista:FIDEL ADRIAN LOPEZ ESQUIVEL, convocante:MUNICIPIO DE ABASOLO, COAHUILA, monto:1203515.52, importe_modificado:1203515.52}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1747213/proyecto_PROCESO, 1747213/proyecto_INICIO, 1747213/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200301748073 | Proyecto de inversión | 658167.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:658167.79, modificado:657713.92}} | MANTENIMIENTO DE PRIMARIA SANITARIOS EN SALTILLO LOCALIDAD SALTILLO ASENTAMIENTO VIRREYES OBRERA - 52551 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | R AYUNTAMIENTO DE SALTILLO | 52551 | S | 403 | 404 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:BOULEVARD JOSE SARMIENTO COLONIA VIRREYES OBRERA, 25220 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE RAFAEL RAMIREZ CASTAÑEDA Y CALLE LA ESCUELA, CALLE ALFONSO NUÑEZ ESCUELA PRIMARIA RAFAEL RAMIREZ CASTAÑEDA UBICADA EN E, lon:-100.98447716, lat:25.4697921}} | 2020-07-01 | 2020-12-13 | 657713.92 | 657713.92 | 657713.92 | 657713.92 | 657713.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS-OP-FISM-140/20, contratista:ARMANDO GONZALEZ GONZALEZ, convocante:DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA, monto:657713.92, importe_modificado:657713.92}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {1748073/proyecto_INICIO, 1748073/proyecto_PROCESO, 1748073/proyecto_FIN, 1748073/proyecto_INICIO, 1748073/proyecto_PROCESO, 1748073/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200301748573 | Proyecto de inversión | 22707.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:22707.84, modificado:22707.84}} | CONSTRUCCIÓN DE DEPÓSITO O TANQUE DE AGUA POTABLE EN CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ ENTRE CALLE GUERRERO Y ALLENDE EN LOS RODRÍGUEZ. - 53935 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 1 | Abasolo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 53935 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:7, direccion:CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ COLONIA LOS RODRÍGUEZ, 25550 LOS RODRÍGUEZ, ABASOLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE GUERRERO Y CALLE ALLENDE, CALLE ENRIQUE TREVIÑO IBARRA CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ ENTRE CALLE GUERRERO Y , lon:-101.35738014, lat:27.19609643}} | 2020-06-30 | 2020-12-28 | 22707.84 | 22707.84 | 22707.84 | 22707.84 | 22707.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMA-FISM-200100031, contratista:FIDEL ADRIAN LOPEZ ESQUIVEL, convocante:MUNICIPIO DE ABASOLO, COAHUILA, monto:1203515.52, importe_modificado:1203515.52}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1748573/proyecto_PROCESO, 1748573/proyecto_INICIO, 1748573/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200301749053 | Proyecto de inversión | 53549.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:53549.77, modificado:53549.77}} | CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO ALLENDE ENTRE MORELOS Y ORTEGA EN SACRAMENTO COAHUILA - 55217 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 29 | Sacramento | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICPIO DE SACRAMENTO | 55217 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:CALLE IGNACIO ALLENDE INTERIOR SN COLONIA SACRAMENTO, 27750 SACRAMENTO, SACRAMENTO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE JOSE MARIA MORELOS Y CALLE GUILLERMO ORTEGA , CALLE MIGUEL HIDALGO ESTA OBRA SE ENCUENTRA DANDO VUELTA A LA I, lon:-101.72386714, lat:27.00414624}} | 2020-07-01 | 2020-09-30 | 53249.77 | 53549.77 | 53549.77 | 53549.77 | 53549.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-MSC-03/2020, contratista:REYGAR S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SACRAMENTO, monto:858813.07, importe_modificado:858813.07}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1749053/proyecto_INICIO, 1749053/proyecto_FIN, 1749053/proyecto_INICIO, 1749053/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200301751831 | Proyecto de inversión | 9883.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9883.92, modificado:9883.92}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN SAN PEDRO LOCALIDAD SANTA MÓNICA ASENTAMIENTO SANTA MÓNICA - 63632 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 33 | San Pedro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN PEDRO | 63632 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:14.0, meta_modificada:14.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:97, direccion:EJIDO SANTA MÓNICA, 27948 SANTA MÓNICA, SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , FRENTE A LA ESCUELA PRIMARIA, lon:-103.19994065, lat:25.73724677}} | 2020-07-15 | 2020-07-30 | 9883.92 | 9883.92 | 9883.92 | 9883.92 | 9883.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS-FISM-2020-022, contratista:MILFER CONSTRUCCIONES, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO SAN PEDRO, monto:2745548.9, importe_modificado:2745514.57}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:14.0}} | {1751831/proyecto_INICIO, 1751831/proyecto_PROCESO, 1751831/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200301752013 | Proyecto de inversión | 1298968.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1298968.06, modificado:1293034.68}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN TORREÓN LOCALIDAD TORREÓN ASENTAMIENTO LA JOYA - 64196 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 35 | Torreón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 64196 | S | 31 | 29 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1739.0, meta_modificada:1739.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CALLE OBSIDIANA EJIDO LA JOYA, 27086 TORREÓN, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE PIRAGITA Y CALLE ASUNCIÓN, CALLE MICA PARA LLEGAR A LA OBRA SE TOMA LA CARRETERA TORREÓN MATAMOROS Y AL LLEGAR AL MONUMENTO MANTO DE LA VIRG, lon:-103.33138533, lat:25.54495719}} | 2020-06-29 | 2020-09-26 | 1293034.68 | 1293034.68 | 1293034.68 | 1293034.68 | 1293034.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:063-FISM-TOR/2020, contratista:CONSTRUCTORA SAMSARA LAGUNERA S.A DE C.V., convocante:TESORERIA MUNICIPAL DE TORREON ATRAVES DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS, monto:1298968.06, importe_modificado:1298968.06}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1739.0}} | {1752013/proyecto_PROCESO, 1752013/proyecto_FIN, 1752013/proyecto_INICIO, 1752013/proyecto_FIN, 1752013/proyecto_PROCESO, 1752013/proyecto_FIN, 1752013/proyecto_PROCESO, 1752013/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200301755800 | Proyecto de inversión | 36171.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:36171.41, modificado:36171.41}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO DE CONCRETO EN CALLE 12 DE OCTUBRE 130 COLONIA LÁZARO CÁRDENAS - 80598 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 22 | Nava | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAVA COAHUILA | 80598 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:29.0, meta_modificada:29.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:CALLE 12 DE OCTUBRE 130 INTERIOR SN COLONIA LAZARO CARDENAS, 26170 NAVA, NAVA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE 5 DE FEBRERO Y CALLE MELCHOR OCAMPO, CALLE 12 DE OCTUBRE 130 ENTRE 5 DE FEBRERO Y MELCHOR OCAMPO COLONIA LÁZARO CÁ, lon:-100.75170338, lat:28.42799443}} | 2020-08-03 | 2020-09-03 | 36171.41 | 36171.41 | 36171.41 | 36171.41 | 36171.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MNC023/2020-O, contratista:SEBASTIAN VAZQUEZ CASTRO, convocante:MUNICIPIO DE NAVA COAHUILA, monto:652108.48, importe_modificado:652108.48}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:29.0}} | {1755800/proyecto_INICIO, 1755800/proyecto_FIN, 1755800/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200301756052 | Proyecto de inversión | 10405.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:10405.2, modificado:10405.2}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN CALLE 16 DE SEPTIEMBRE 10 COLONIA LÁZARO CÁRDENAS - 81325 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 22 | Nava | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAVA COAHUILA | 81325 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:CALLE 16 DE SEPTIEMBRE 10 INTERIOR SN COLONIA LAZARO CARDENAS, 26170 NAVA, NAVA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE NIÑOS HEROES Y CALLE 16 DE ABRIL, CALLE ALLENDE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE ENTRE NIÑOS HÉROES 16 DE ABRIL Y ALLENDE CO, lon:-100.75795829, lat:28.42404104}} | 2020-08-03 | 2020-09-03 | 10405.2 | 10405.2 | 10405.2 | 10405.2 | 10405.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MNC023/2020-O, contratista:SEBASTIAN VAZQUEZ CASTRO, convocante:MUNICIPIO DE NAVA COAHUILA, monto:652108.48, importe_modificado:652108.48}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:20.0}} | {1756052/proyecto_INICIO, 1756052/proyecto_FIN, 1756052/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200301756106 | Proyecto de inversión | 7803.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7803.9, modificado:7803.9}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN CALLE 16 DE SEPTIEMBRE 5 COLONIA LÁZARO CÁRDENAS - 81481 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 22 | Nava | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAVA COAHUILA | 81481 | S | 3 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:CALLE 16 DE SEPTIEMBRE 5 INTERIOR SN COLONIA LAZARO CARDENAS, 26170 NAVA, NAVA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE NIÑOS HEROES Y CALLE 16 DE ABRIL, CALLE 20 DE NOVIEMBRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE 5 ENTRE NIÑOS HÉROES 16 DE ABRIL Y 2, lon:-100.7580686, lat:28.42378242}} | 2020-08-03 | 2020-09-03 | 7803.9 | 7803.9 | 7803.9 | 7803.9 | 7803.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MNC023/2020-O, contratista:SEBASTIAN VAZQUEZ CASTRO, convocante:MUNICIPIO DE NAVA COAHUILA, monto:652108.48, importe_modificado:652108.48}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:15.0}} | {1756106/proyecto_INICIO, 1756106/proyecto_FIN, 1756106/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200301759130 | Proyecto de inversión | 177000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:177000.0, modificado:177000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA EN CALLE ALLENDE ENTRE CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ Y LABORES DE CULTIVO EN LOS RODRÍGUEZ - 89798 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 1 | Abasolo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ABASOLO | 89798 | S | 1 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:44.0, meta_modificada:44.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:7, direccion:CALLE ALLENDE COLONIA LOS RODRÍGUEZ, 25550 LOS RODRÍGUEZ, ABASOLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ Y CALLE LABORES DE CULTIVO, CALLE GUERRERO CALLE ALLENDE ENTRE CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ Y LABOR, lon:-101.35716986, lat:27.19644569}} | 2020-08-04 | 2020-12-18 | 177000 | 177000 | 177000 | 177000 | 177000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMA-FISM-200100038, contratista:SERGIO MARIO GAYTÁN RAMÍREZ, convocante:MUNICIPIO DE ABASOLO, COAHUILA, monto:3540000.0, importe_modificado:3540000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:44.0}} | {1759130/proyecto_INICIO, 1759130/proyecto_PROCESO, 1759130/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200301761282 | Proyecto de inversión | 830029.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:830029.73, modificado:830029.73}} | REHABILITACIÓN DE PARQUES PÚBLICOS Y O PLAZAS EN VILLA UNIÓN LOCALIDAD VILLA UNIÓN ASENTAMIENTO VILLA UNIÓN CENTRO - 95306 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 37 | Villa Unión | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE VILLA UNIÓN COAHUILA | 95306 | S | 2447 | 2369 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:CALLE HIDALGO CIUDAD VILLA UNIÓN CENTRO, 26600 VILLA UNIÓN, VILLA UNIÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE MATAMOROS Y CALLE CUAHUTEMOC, CALLE IGNACIO ALLENDE ES FRENTE A PRESIDENCIA MUNICIPAL QUE SE ENCUENTRA A UN COSTADO DE LA I, lon:-100.72418202, lat:28.22100081}} | 2020-08-15 | 2020-12-31 | 830029.73 | 830029.73 | 830029.73 | 830029.73 | 830029.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:203700031, contratista:PRESTADORA Y DISTRIBUIDORA DE SERVICIOS DE TORREON SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE VILLA UNION COAHUILA, monto:830029.73, importe_modificado:830029.73}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1761282/proyecto_INICIO, 1761282/proyecto_PROCESO, 1761282/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:a petición del municipio para verificar datos, trimestre:5.0, usuario:ivansalinasrod, fecha:2021-06-29}, obs2: {observación:a petición del municipio para verificar datos, trimestre:5.0, usuario:ivansalinasrod, fecha:2021-06-29}, obs3: {observación:a petición del municipio para verificar datos, trimestre:5.0, usuario:ivansalinasrod, fecha:2021-06-29}, obs4: {observación:a petición del municipio para verificar datos, trimestre:5.0, usuario:ivansalinasrod, fecha:2021-06-29}}
2020 | 5 | COA200301763139 | Proyecto de inversión | 60456 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:60456.0, modificado:60456.0}} | CONSTRUCCION DE LOSA DE CONCRETO EN CALLE ZARAGOZA SN EN SACRAMENTO COAHUILA - 100332 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 29 | Sacramento | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL SACRAMENTO | 100332 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:CALLE IGNACIO ZARAGOZA CIUDAD SACRAMENTO, 27750 SACRAMENTO, SACRAMENTO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE FRANCISCO I MADERO, CALLE DEGOLLADO ESTA OBRA SE ENCUENTRA TOMANDO LA AVENIDA PRINCIPAL DE OTE A PT, lon:-101.72867097, lat:27.00409127}} | 2020-08-17 | 2020-09-30 | 60456 | 60456 | 60456 | 60456 | 60456 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-MSC-03/2020, contratista:REYGAR S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SACRAMENTO, monto:858813.07, importe_modificado:858813.07}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:16.0}} | {1763139/proyecto_INICIO, 1763139/proyecto_FIN, 1763139/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200301765783 | Proyecto de inversión | 1491511.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1491511.37, modificado:1491511.37}} | REHABILITACIÓN DE CALLES ADOQUÍN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO EN TORREÓN LOCALIDAD TORREÓN ASENTAMIENTO VALLE REVOLUCIÓN - 107571 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 35 | Torreón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLCIAS | 107571 | S | 13 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4833.0, meta_modificada:4833.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CALLE PIEDRAS NEGRAS COLONIA VALLE REVOLUCIÓN, 27054 TORREÓN, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE AVENIDA CANDELA Y CALLE PASEO DE LA AMISTAD, CALLE SSAN PEDRO PAR LLEGAR A LA OBRA SE TOMA EL PERIFÉICO DE TORREÓN A GOPMEZ PALACI, lon:-103.36761569, lat:25.55252328}} | 2020-08-17 | 2020-12-14 | 1491511.37 | 1491511.37 | 1491511.37 | 1491511.37 | 1491511.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:084-FISM-TOR/2020, contratista:COPLASA, S.A. DE C.V., convocante:TESORERIA MUNICIPAL DE TORREON, monto:1491511.37, importe_modificado:1491511.37}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4833.0}} | {1765783/proyecto_INICIO, 1765783/proyecto_PROCESO, 1765783/proyecto_FIN, 1765783/proyecto_PROCESO, 1765783/proyecto_FIN, 1765783/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200301766307 | Proyecto de inversión | 252880 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:252880.0, modificado:252880.0}} | REHABILITACIÓN DE CAMINOS CARRETERAS EN PROLONGACIÓN LIBRAMIENTO ABASOLO ENTRE CARRERA ABASOLO-SAN BUENAVENTURA Y ABASOLO-ESCOBEDO EN ABASOLO, COAHUILA - 109077 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 1 | Abasolo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 109077 | S | 250 | 350 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3500.0, meta_modificada:3500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:PROLONGACION LIBRAMIENTO ABASOLO VILLA ABASOLO, 25540 ABASOLO, ABASOLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CARRETERA ABASOLO-SAN BUENAVENTURA Y CARRETERA ABASOLO-ESCOBEDO, CAMINO EJIDO ABASOLO EN PROLONGACION LIBRAMIENTO ABASOLO ENTRE A, lon:-101.43782822, lat:27.18469252}} | 2020-08-26 | 2020-12-18 | 252880 | 252880 | 252880 | 252880 | 252880 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMA-FISM-200100049, contratista:EDUARDO PUENTE BERNAL, convocante:MUNICIPIO DE ABASOLO, COAHUILA, monto:252880.0, importe_modificado:252880.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:3500.0}} | {1766307/proyecto_FIN, 1766307/proyecto_PROCESO, 1766307/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200301768939 | Proyecto de inversión | 22707.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:22707.84, modificado:22707.84}} | CONSTRUCCIÓN DE DEPÓSITO O TANQUE DE AGUA POTABLE EN CALLE VENUSTIANO CARRANZA ENTRE MIGUEL HIDALGO E IGNACIO ZARAGOZA EN ABASOLO, COAHUILA - 116153 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 1 | Abasolo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ABASOLO | 116153 | S | 1 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE VENUSTIANO CARRANZA COLONIA ABASOLO, 25540 ABASOLO, ABASOLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE IGNACIO ZARAGOZA, CALLE APOLONIO M AVILES CALLE VENUSTIANO CARRANZA ENTRE MIGUEL HIDALGO E IGNACIO ZARAGO, lon:-101.42523719, lat:27.18196715}} | 2020-09-01 | 2020-12-28 | 22707.84 | 22707.84 | 22707.84 | 22707.84 | 22707.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMA-FISM-200100050, contratista:FIDEL ADRIAN LOPEZ ESQUIVEL, convocante:MUNICIPIO DE ABASOLO, COAHUILA, monto:1067268.48, importe_modificado:1067268.48}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1768939/proyecto_INICIO, 1768939/proyecto_FIN, 1768939/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200301768987 | Proyecto de inversión | 22707.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:22707.84, modificado:22707.84}} | CONSTRUCCIÓN DE DEPÓSITO O TANQUE DE AGUA POTABLE EN CALLE APOLONIO M AVILES ENTRE CUAUHTEMOC Y LUCIANO REYES EN ABASOLO, COAHUILA - 116258 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 1 | Abasolo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ABASOLO | 116258 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE APOLONIO M AVILES COLONIA ABASOLO, 25540 ABASOLO, ABASOLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE CUAUHTEMOC Y CALLE LUCIANO REYES, CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ CALLE APOLONIO M AVILES ENTRE CUAUHTEMOC Y LUCIANO REYES EN ABASO, lon:-101.42441536, lat:27.1847005}} | 2020-09-01 | 2020-12-28 | 22707.84 | 22707.84 | 22707.84 | 22707.84 | 22707.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMA-FISM-200100050, contratista:FIDEL ADRIAN LOPEZ ESQUIVEL, convocante:MUNICIPIO DE ABASOLO, COAHUILA, monto:1067268.48, importe_modificado:1067268.48}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1768987/proyecto_INICIO, 1768987/proyecto_PROCESO, 1768987/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200301769496 | Proyecto de inversión | 22707.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:22707.84, modificado:22707.84}} | CONSTRUCCIÓN DE DEPÓSITO O TANQUE DE AGUA POTABLE EN CALLE ZARAGOZA ENTRE APOLONIO M AVILES Y JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ EN ABASOLO, COAHUILA - 117759 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 1 | Abasolo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ABASOLO | 117759 | S | 1 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE ZARAGOZA COLONIA ABASOLO, 25540 ABASOLO, ABASOLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE APOLONIO M AVILES Y CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, CALLE CUAUHTEMOC CALLE ZARAGOZA ENTRE APOLONIO M AVILES Y JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ EN, lon:-101.425102, lat:27.18345027}} | 2020-09-02 | 2020-12-28 | 22707.84 | 22707.84 | 22707.84 | 22707.84 | 22707.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMA-FISM-200100050, contratista:FIDEL ADRIAN LOPEZ ESQUIVEL, convocante:MUNICIPIO DE ABASOLO, COAHUILA, monto:1067268.48, importe_modificado:1067268.48}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1769496/proyecto_INICIO, 1769496/proyecto_FIN, 1769496/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200301782259 | Proyecto de inversión | 2293324 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2293324.0, modificado:2276651.05}} | CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE SALVADOR ALLENDE EN TRAMO CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS A CALLE ATOTONILCO EN COLONIA INDEPENDENCIA - 141042 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 24 | Parras | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PARRAS DE LA FUENTE COAHUILA | 141042 | S | 34 | 29 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1500.0, meta_modificada:1500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:CALLE SALVADOR ALLENDE COLONIA PARRAS DE LA FUENTE CENTRO, 27980 PARRAS DE LA FUENTE, PARRAS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS Y CALLE ATOTONILCO, CALLE ATOTONILCO ESTA OBRA SE ENCUENTRA EN LA ORILLA DEL MUNI, lon:-102.15441516, lat:25.44088474}} | 2020-09-19 | 2020-12-15 | 2276651.05 | 2276651.05 | 2276651.05 | 2276651.05 | 2276651.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MP-ICMTP2020-FISM005-141042, contratista:ARRIGO, CONSTRUCCIONES Y SERVICIO S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PARRAS, monto:2276673.35, importe_modificado:2276561.06}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1500.0}} | {1782259/proyecto_PROCESO, 1782259/proyecto_INICIO, 1782259/proyecto_PROCESO, 1782259/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200301782768 | Proyecto de inversión | 3255427.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3255427.54, modificado:3524140.88}} | CONSTRUCCION DE CANCHA DE FUTBOL EN EL SANTO MADERO PRIMERA ETAPA - 141455 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 24 | Parras | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PARRAS DE LA FUENTE COAHUILA | 141455 | S | 278 | 165 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5500.0, meta_modificada:5500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:CALLE SANTO MADERO COLONIA PARRAS DE LA FUENTE CENTRO, 27980 PARRAS DE LA FUENTE, PARRAS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE SANTO MADERO Y CALLE SANTO MADERO, CALLE SANTO MADERO ESTA OBRA SE ENCUENTRA EN LAS FALDAS DE LA IGLESIA S, lon:-102.18906947, lat:25.43147931}} | 2020-09-19 | 2020-12-15 | 3524140.88 | 3524140.88 | 3524140.88 | 3524140.88 | 3524140.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MP-ICMTP2020-FISM016-141455, contratista:ARRIGO, CONSTRUCCIONES Y SERVICIO S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PARRAS, monto:3584027.79, importe_modificado:3524140.88}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5500.0}} | {1782768/proyecto_PROCESO, 1782768/proyecto_INICIO, 1782768/proyecto_FIN, 1782768/proyecto_PROCESO, 1782768/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200301792071 | Proyecto de inversión | 1979478.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1979478.8, modificado:1949550.52}} | CONSTRUCCIÓN DE TERRACERIAS SOBRE AV. ROMAN CEPEDA, COL. SUTERM AL CRUCE CON BLVD. REPÚBLICA, AMBOS CUERPOS | 5 | Coahuila de Zaragoza | 25 | Piedras Negras | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE PIEDRAS NEGRAS | MPN004-VAM-2020 | N | 0 | 0 | 150000 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:1909.14, meta_modificada:1909.14}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:26010, H. Colegio Militar 1090, Las Fuentes, 26010 Piedras Negras, Coah., México, lon:-100.52902222, lat:28.70383835}} | 2020-02-10 | 2020-02-28 | 1949550.52 | 1949550.52 | 1949550.52 | 1949550.52 | 1949550.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPN004-VAM-2020, contratista:CONBE CONSTRUCCIONES, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE PIEDRAS NEGRAS, monto:1979478.8, importe_modificado:1979478.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:1909.14}} | {1792071/proyecto_INICIO, 1792071/proyecto_PROCESO, 1792071/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200301792216 | Proyecto de inversión | 335860.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:335860.6, modificado:333303.85}} | REHABILITACIÓN DE CORDONES (ZARPEO Y AFINE) EN AV. ROMÁN CEPEDA, DESDE BORDO DE DEFENSA NORTE HASTA BLVD. REPÚBLICA | 5 | Coahuila de Zaragoza | 25 | Piedras Negras | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE PIEDRAS NEGRAS | MPN015-VAM-2020 | N | 0 | 0 | 150000 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3665.0, meta_modificada:3665.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:Piedras Negras, Coah., México, lon:-100.5408622, lat:28.6916182}} | 2020-04-23 | 2020-06-08 | 333303.85 | 333303.85 | 333303.85 | 333303.85 | 333303.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPN015-VAM-2020, contratista:MARIO ISIDRO SAN MIGUEL BRAVO, convocante:MPN850101TB1, monto:335860.6, importe_modificado:335860.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:3665.0}} | {1792216/proyecto_FIN, 1792216/proyecto_INICIO, 1792216/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200301793628 | Proyecto de inversión | 2431991.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2431991.69, modificado:2355971.33}} | JARDIN DE NIÑOS 30 DE ABRIL.- CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE; MTTO. SERV. SANIT. (ADEC. ACCESIBILIDAD); PINTURA Y MMTO. DE INST. ELECTR. A EDIF. "A" Y "B" Y SUST. DE PLAZA CÍVICA. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 20 | Múzquiz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 202000065 | N | 0 | 0 | 65 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:0, direccion:24 DE FEBRERO S/N,,MÚZQUIZ, lon:-101.3496586, lat:27.6539829}} | 2020-10-13 | 2020-12-11 | 2355971.33 | 2355971.33 | 2355971.33 | 2355971.33 | 2355971.33 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200301793640 | Proyecto de inversión | 5293933 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5293933.0, modificado:4461457.94}} | UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE SALTILLO.- CONSTRUCCIÓN DE 3A. ETAPA DE UNIDAD DE DOCENCIA. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 203000314 | N | 0 | 0 | 598 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:0, direccion:,,SALTILLO, lon:-101.0098036, lat:25.348293}} | 2020-09-11 | 2020-12-09 | 4461457.94 | 4461457.94 | 4461457.94 | 4461457.94 | 4461457.94 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200401795338 | Proyecto de inversión | 377389.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:377389.18, modificado:377389.18}} | AMPLIACIÓN DE RED DE ELECTRIFICACIÓN EN CALLE MONCLOVA ENTRE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ Y CARRETERA A HERMANAS, EN CONGREGACIÓN LOS RODRIGUEZ | 5 | Coahuila de Zaragoza | 1 | Abasolo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Presidencia Municipal de Abasolo, Coahuila. | PMA-FH-200100042 | N | 0 | 0 | 65 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:439.0, meta_modificada:439.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Monclova, Los Rodríguez, Coah., México, lon:-101.35452032, lat:27.20130094}, geo2: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Monclova, Los Rodríguez, Coah., México, lon:-101.35087252, lat:27.19956423}} | 2020-08-07 | 2020-10-15 | 377389.18 | 377389.18 | 377389.18 | 377389.18 | 377389.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMA-FH-200100042, contratista:CONSTRUCTORA GARZA FALCÓN S.A de C.V, convocante:MUNICIPIO DE ABASOLO, COAHUILA, monto:377389.18, importe_modificado:377389.18}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:439.0}} | {1795338/proyecto_INICIO, 1795338/proyecto_FIN, 1795338/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200401795837 | Proyecto de inversión | 60640 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:60640.0, modificado:59137.52}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN MÚZQUIZ LOCALIDAD MINAS DE BARROTERÁN - 50506 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSIÓN Y DESARROLLO SOCIAL | 50506 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:70, direccion:CALLE LUIS DONALDO COLOSIO INTERIOR SN COLONIA BARRIO 2, 26370 MINAS DE BARROTERÁN, MÚZQUIZ COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE NICOLÁS RAMOS Y BOULEVARD MINEROS,, lon:-101.27315722, lat:27.64314974}} | 2020-09-17 | 2020-11-30 | 59137.52 | 59137.52 | 59137.52 | 59137.52 | 59137.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-051-20, contratista:CONTRATISTAS INTEGRALES SA DE CV, convocante:Gobierno del estado de Coahuila de Zaragoza, monto:1478438.26, importe_modificado:1478438.26}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1795837/proyecto_PROCESO, 1795837/proyecto_INICIO, 1795837/proyecto_FIN, 1795837/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200401795843 | Proyecto de inversión | 35000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:35000.0, modificado:32618.3}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO LIGERO EN MÚZQUIZ LOCALIDAD PALAÚ COLONIA LAS CUADRAS - 51266 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSION Y DESARROLLO SOCIAL | 51266 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:93, direccion:CALLE XICONTECATL INTERIOR SN BARRIO LAS CUADRAS, 26350 PALAÚ, MÚZQUIZ COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE GALEANA Y , CALLE GUILLERMO PRIETO, lon:-101.42180437, lat:27.9012842}} | 2020-09-17 | 2020-11-17 | 32618.3 | 32618.3 | 32618.3 | 32618.3 | 32618.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-008-20, contratista:KALEMON S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:163091.5, importe_modificado:163091.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:32.0}} | {1795843/proyecto_INICIO, 1795843/proyecto_FIN, 1795843/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200401795854 | Proyecto de inversión | 60640 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:60640.0, modificado:58183.07}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN SAN BUENAVENTURA LOCALIDAD SAN BUENAVENTURA ASENTAMIENTO AMALIA SOLÓRZANO - 55659 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARÍA DE INCLUSIÓN Y DESARROLLO SOCIAL | 55659 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:CALLE GUILLERMO PRIETO 505 INTERIOR SN COLONIA AMALIA SOLÓRZANO, 25505 SAN BUENAVENTURA, SAN BUENAVENTURA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE DR. HUMBERTO RODRIGUEZ GONZÁLEZ Y CALLE 14 DE JULIO,, lon:-101.52793656, lat:27.05273808}} | 2020-09-17 | 2020-11-30 | 58183.07 | 58183.07 | 58183.07 | 58183.07 | 58183.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-027-20, contratista:GUADALUPE MICAELA SANCHEZ AMADOR, convocante:Gobierno del estado de Coahuila de Zaragoza, monto:349942.36, importe_modificado:349942.36}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1795854/proyecto_INICIO, 1795854/proyecto_FIN, 1795854/proyecto_INICIO, 1795854/proyecto_FIN, 1795854/proyecto_PROCESO, 1795854/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200401795858 | Proyecto de inversión | 60640 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:60640.0, modificado:58183.61}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN CUATRO CIÉNEGAS LOCALIDAD CUATRO CIÉNEGAS DE CARRANZA ASENTAMIENTO PEDREGAL - 56140 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSION Y DESARROLLO SOCIAL | 56140 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE MATAMOROS 302 INTERIOR SN COLONIA PEDREGAL, 27642 CUATRO CIÉNEGAS DE CARRANZA, CUATRO CIÉNEGAS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE RAMON CANTU Y CALLE MELCHOS MUZQUIZ,, lon:-102.06815492, lat:26.98767989}} | 2020-09-17 | 2020-11-30 | 58183.61 | 58183.61 | 58183.61 | 58183.61 | 58183.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-018-20, contratista:GUADALUPE MICAELA SANCHEZ AMADOR, convocante:Gobierno del estado de Coahuila de Zaragoza, monto:874858.47, importe_modificado:874858.47}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1795858/proyecto_INICIO, 1795858/proyecto_PROCESO, 1795858/proyecto_FIN, 1795858/proyecto_INICIO, 1795858/proyecto_FIN, 1795858/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200401795862 | Proyecto de inversión | 363840.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:363840.01, modificado:349101.66}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN CUATRO CIÉNEGAS LOCALIDAD CUATRO CIÉNEGAS DE CARRANZA ASENTAMIENTO VEINTISEIS DE MARZO - 56198 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSION Y DESARROLLO SOCIAL | 56198 | S | 12 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE HEROICO COLEGIO MILITAR INTERIOR SN COLONIA 26 DE MARZO, 27643 CUATRO CIÉNEGAS DE CARRANZA, CUATRO CIÉNEGAS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE FRANCISCO I MADERO Y CALLE JESUS CARRANZA,, lon:-102.06635005, lat:26.98808779}} | 2020-09-17 | 2020-11-30 | 349101.66 | 349101.66 | 349101.66 | 349101.66 | 349101.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-018-20, contratista:GUADALUPE MICAELA SANCHEZ AMADOR, convocante:Gobierno del estado de Coahuila de Zaragoza, monto:874858.47, importe_modificado:874858.47}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:6.0}} | {1795862/proyecto_INICIO, 1795862/proyecto_PROCESO, 1795862/proyecto_FIN, 1795862/proyecto_INICIO, 1795862/proyecto_PROCESO, 1795862/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200401795870 | Proyecto de inversión | 55570 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:55570.0, modificado:53987.68}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN CASTAÑOS LOCALIDAD CASTAÑOS ASENTAMIENTO ZONA CENTRO NORTE - 57689 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSIÓN Y DESARROLLO SOCIAL | 57689 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO 955 INTERIOR SN COLONIA ZONA CENTRO, 25870 CASTAÑOS, CASTAÑOS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE CINCO DE FEBRERO Y CALLE GUERRERO,, lon:-101.43010811, lat:26.78660695}} | 2020-09-17 | 2020-11-30 | 53987.68 | 53987.68 | 53987.68 | 53987.68 | 53987.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-046-20, contratista:PROYECTOS CONSTRUCTIVOS ALTO S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:917969.7, importe_modificado:917969.7}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1795870/proyecto_INICIO, 1795870/proyecto_PROCESO, 1795870/proyecto_FIN, 1795870/proyecto_PROCESO, 1795870/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200401795898 | Proyecto de inversión | 55570 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:55570.0, modificado:54353.7}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN ARTEAGA LOCALIDAD LOS LIRIOS - 60587 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSION Y DESARROLLO SOCIAL | 60587 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:61, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE EJIDO LOS LIRIOS, 25353 LOS LIRIOS, ARTEAGA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , CALLE SIN NOMBRE SNEJ. LOS LIRIOSARTEAGA COAHUILA, lon:-100.58855804, lat:25.39221167}} | 2020-09-01 | 2020-11-29 | 54353.7 | 54353.7 | 54353.7 | 54353.7 | 54353.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-016-20, contratista:OBRA, SUPERVISION Y PROYECTOS ALBE, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:1467551.73, importe_modificado:1467551.73}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1795898/proyecto_INICIO, 1795898/proyecto_PROCESO, 1795898/proyecto_FIN, 1795898/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200401798507 | Proyecto de inversión | 78000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:78000.0, modificado:77588.16}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO NI LÁMINA DE CARTÓN EN VIESCA LOCALIDAD VIESCA ASENTAMIENTO VIESCA CENTRO - 174541 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSION Y DESARROLLO SOCIAL | 174541 | S | 12 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:96.0, meta_modificada:96.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:1, direccion:CALLE AV CONSTITUCION 101 INTERIOR SN COLONIA VIESCA CENTRO, 27480 VIESCA, VIESCA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE V CARRANZA Y CALLE MIGUEL HIDALGO, CALLE 5 DE MAYO, lon:-102.80706353, lat:25.34166578}} | 2020-12-01 | 2020-12-31 | 77588.16 | 77588.16 | 77588.16 | 77588.16 | 77588.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-106-20, contratista:IDEAL DE CONTRUCCIONES S.S. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:775882.01, importe_modificado:775882.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:96.0}} | {1798507/proyecto_INICIO, 1798507/proyecto_PROCESO, 1798507/proyecto_FIN, 1798507/proyecto_PROCESO, 1798507/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200401805683 | Proyecto de inversión | 260000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:260000.0, modificado:229943.13}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN SALTILLO LOCALIDAD PALMA GORDA - 3302 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | R AYUNTAMIENTO DE SALTILLO | 3302 | S | 12 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:130.0, meta_modificada:115.27}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:159, direccion:EJIDO PALMA GORDA, 00000 PALMA GORDA, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , LAS 4 VIVIENDAS SE UBICAN DE LA SIGUIENTE MANERA. 3 DE ELLAS A 890 MTS AL SURESTE DEL PANTEÓN COMUNITARIO PALMA GORDA VIRAR HACIA EL SUROESTE 11, lon:-101.16224122, lat:25.38136885}} | 2020-07-01 | 2020-08-30 | 229943.13 | 229943.13 | 229943.13 | 229943.13 | 229943.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS-OP-FISM-079/20, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES ARSAL S.A. DE C.V., convocante:DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA, monto:259298.43, importe_modificado:229943.13}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:115.27}} | {1805683/proyecto_INICIO, 1805683/proyecto_FIN, 1805683/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200401805869 | Proyecto de inversión | 429277.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:429277.72, modificado:429277.73}} | CONSTRUCCIÓN DE RED ELECTRICA EN CALLE LAZARO CARDENAS EN VILLA DE LAS ESPERANZAS. - 7372 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 20 | Múzquiz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | PRESINDECIA MUNICIPAL CIUDAD MELCHOR MUZQUIZ | 7372 | S | 11 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:204.0, meta_modificada:204.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:43, direccion:CALLE GENERAL LAZARO CARDENAS EJIDO LAS ESPERANZAS, 77995 LAS ESPERANZAS, MÚZQUIZ COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE CUAHUTEMOC Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE IGNACIO ZARAGOZA ESTA OBRA SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD VILLA DE LAS ESP, lon:-101.34774118, lat:27.74247128}} | 2020-05-20 | 2020-08-31 | 429277.73 | 429277.73 | 429277.73 | 429277.73 | 429277.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC-IN-0010-20, contratista:OSCAR JAVIER FLORES TREVIÑO, convocante:MUNICIPIO DE MUZQUIZ COAHUILA, monto:429277.72, importe_modificado:429277.72}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:204.0}} | {1805869/proyecto_INICIO, 1805869/proyecto_FIN, 1805869/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200401806827 | Proyecto de inversión | 321462.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:321462.17, modificado:317541.89}} | CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN TORREÓN LOCALIDAD LA PAZ ASENTAMIENTO LA PAZ - 25067 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 35 | Torreón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 25067 | S | 14 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:780.0, meta_modificada:780.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:180, direccion:CALLE ACCESO AL EJIDO EJIDO LA PAZ, 69005 LA PAZ, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , CALLE SAN FRANCISCO DE ASIS PARA LLEGAR AL EJIDO LA PAZ TE TOMA LA CARRETERA ANTIGUA TORREON SAN PEDRO Y AL LLEGAR AL LIBRAMIENTO MATAM, lon:-103.36143745, lat:25.59342362}} | 2020-06-15 | 2020-09-12 | 317541.89 | 317541.89 | 317541.89 | 317541.89 | 317541.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:094-FISM-TOR/2020, contratista:CLARS CONSTRUCCIONES S.A DE C.V, convocante:TESORERIA MUNICIPAL DE TORREON ATRAVES DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS, monto:321462.17, importe_modificado:321462.17}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:780.0}} | {1806827/proyecto_INICIO, 1806827/proyecto_PROCESO, 1806827/proyecto_FIN, 1806827/proyecto_PROCESO, 1806827/proyecto_FIN, 1806827/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200401807044 | Proyecto de inversión | 175898.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:175898.69, modificado:175898.68}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME EN ARTEAGA LOCALIDAD SAN JUAN DE LOS DOLORES - 29271 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 4 | Arteaga | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO ARTEAGA | 29271 | S | 11 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:181.0, meta_modificada:181.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:117, direccion:CALLE ENCINO EJIDO SAN JUAN DE LOS DOLORES, 56960 SAN JUAN DE LOS DOLORES, ARTEAGA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE ENCINO Y CALLE NOGAL, UN PRIMER DOMICILIO EN LA CALLE ENCINO Y CALLE NO CERCAS DE LA TIENDA DE LOS GUZMÁN ENC, lon:-100.58184357, lat:25.42881905}} | 2020-07-01 | 2020-09-30 | 175898.68 | 175898.68 | 175898.68 | 175898.68 | 175898.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM2020/030, contratista:SERGIO ANTONIO SORIA DAVILA, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ARTEAGA, monto:175898.69, importe_modificado:175898.68}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:181.0}} | {1807044/proyecto_INICIO, 1807044/proyecto_PROCESO, 1807044/proyecto_FIN, 1807044/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200401814119 | Proyecto de inversión | 573356.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:573356.68, modificado:524611.95}} | REHABILITACIÓN DE CALLES ADOQUÍN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO EN TORREÓN LOCALIDAD TORREÓN ASENTAMIENTO LA MERCED II - 135762 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 35 | Torreón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 135762 | S | 36 | 34 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:990.0, meta_modificada:990.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CALLE BOLIVAR COLONIA LA MERCED II, 27276 TORREÓN, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE MANABI Y CALLE DIVISIÓN DEL NORTE, CALLE CAÑAR PARA LLEGAR A LA OBRA SE TOMA LA CALLE DIVISIÓN DEL NORTE DE SUR A NORTE HASTA LLEHAR A , lon:-103.39459832, lat:25.5228066}} | 2020-08-03 | 2020-10-31 | 524611.95 | 524611.95 | 524611.95 | 524611.95 | 524611.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:079-FISM-TOR/2020, contratista:CONSTRUCTORA JIMAT S.A DE C.V., convocante:TESORERIA MUNCIPAL DE TORREON ATRAVES DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS, monto:573356.68, importe_modificado:573356.68}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:990.0}} | {1814119/proyecto_INICIO, 1814119/proyecto_FIN, 1814119/proyecto_PROCESO, 1814119/proyecto_FIN, 1814119/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200401821325 | Proyecto de inversión | 714693.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:714693.72, modificado:870852.64}} | REHABILITACIÓN DE CALLES ADOQUÍN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO EN TORREÓN LOCALIDAD TORREÓN ASENTAMIENTO RINCÓN DE LA MERCED - 150890 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 35 | Torreón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 150890 | S | 31 | 29 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:805.0, meta_modificada:805.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CALLE HACIENDA SAN ANTONIO DEL COYOTE COLONIA RINCÓN DE LA MERCED, 27294 TORREÓN, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE DE LOS SARAPES Y CALLE PUENTE NUEVO, AVENIDA DE TORREON A LERDO PARA LLEGAR A LA COLONIA SE TOMA LA AV S, lon:-103.382367, lat:25.50336965}} | 2020-10-05 | 2020-12-23 | 870852.64 | 870852.64 | 870852.64 | 870852.64 | 870852.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:101-FISM-TOR/2020, contratista:HORIZON INDUSTRIAL S.A DE C.V, convocante:TESORERIA MUNICIPAL DE TORREON ATRAVES DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS, monto:714693.72, importe_modificado:870852.64}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:805.0}} | {1821325/proyecto_INICIO, 1821325/proyecto_PROCESO, 1821325/proyecto_INICIO, 1821325/proyecto_PROCESO, 1821325/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200401821767 | Proyecto de inversión | 11000.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:APORTACION BENEFICIARIO, monto:5500.42, modificado:5500.42}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5500.42, modificado:5500.42}} | CONSTRUCCION DE LOSA EN CARRETERA 57 S/N LOC. ESTACION HERMANAS - 151970 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 8 | Escobedo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ESCOBEDO | 151970 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:4, direccion:EJIDO ESTACIÓN HERMANAS, 25479 ESTACIÓN HERMANAS, ESCOBEDO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CARRETARA 57 DEL EJIDO ESTACION HERMANAS, lon:-101.22577457, lat:27.22165463}} | 2020-10-01 | 2020-12-15 | 11000.84 | 11000.84 | 11000.84 | 11000.84 | 11000.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MEC-INFRA-01-2020, contratista:ARNOLDO TORRES CASTRO, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ESCOBEDO, monto:324525.0, importe_modificado:324525.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:12.0}} | {1821767/proyecto_PROCESO, 1821767/proyecto_FIN, 1821767/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200401821785 | Proyecto de inversión | 11000.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:APORTACION BENEFICIARIO, monto:5500.42, modificado:5500.42}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5500.42, modificado:5500.42}} | CONSTRUCCION DE LOSA EN CALLE OBREGON ENTRE CALLE ANAHUAC Y CALLE ORIENTAL S/N EJIDO PRIMERO DE MAYO - 151995 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 8 | Escobedo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ESCOBEDO | 151995 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:9, direccion:CALLE CALLE OBREGON EJIDO PRIMERO DE MAYO, 25490 PRIMERO DE MAYO, ESCOBEDO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE CALLE ANAHUAC Y CALLE CALLE ORIENTAL, CALLE CALLE VICENTE GUERRERO LA OBRA SE ENCUENTRA AL NORTE DEL EJIDO PRIMERO DE M, lon:-101.22125835, lat:27.23920987}} | 2020-10-01 | 2020-12-15 | 11000.84 | 11000.84 | 11000.84 | 11000.84 | 11000.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MEC-INFRA-01-2020, contratista:ARNOLDO TORRES CASTRO, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ESCOBEDO, monto:324525.0, importe_modificado:324525.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:12.0}} | {1821785/proyecto_INICIO, 1821785/proyecto_FIN, 1821785/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200401821841 | Proyecto de inversión | 11000.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:APORTACION BENEFICIARIO, monto:5500.42, modificado:5500.42}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5500.42, modificado:5500.42}} | CONSTRUCCION DE LOSA EN CALLE ITURBIDE S/N COL. ZONA CENTRO CP. 25740 ESCOBEDO CABECERA MUNICIPAL - 152094 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 8 | Escobedo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ESCOBEDO | 152094 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CALLE CALLE ITURBIDE CIUDAD ESCOBEDO, 25470 ESCOBEDO, ESCOBEDO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE CALLE RAYON Y CALLE CALLE ANTONIO DE LA FUENTE, LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL CENTRO DE LA CABECERA MUNCIPAL DE ESCOBEDO, lon:-101.41453855, lat:27.2287502}} | 2020-10-01 | 2020-12-15 | 11000.84 | 11000.84 | 11000.84 | 11000.84 | 11000.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MEC-INFRA-01-2020, contratista:ARNOLDO TORRES CASTRO, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ESCOBEDO, monto:324525.0, importe_modificado:324525.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:12.0}} | {1821841/proyecto_FIN, 1821841/proyecto_PROCESO, 1821841/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200401827847 | Proyecto de inversión | 21500 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21500.0, modificado:21500.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TANQUES SÉPTICOS CONECTADO A FOSA SÉPTICA EN CALLE PRIVADA NOGALES ENTRE ALAMOS Y COLONIA LA GRANJA EN ABASOLO, COAHUILA - 167652 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 1 | Abasolo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ABASOLO | 167652 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE PRIVADA NOGALES COLONIA LA GRANJA, 25540 ABASOLO, ABASOLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE ALAMOS Y CALLE COLONIA LA GRANJA, CALLE CUAUHTEMOC CALLE PRIVADA NOGALES ENTRE ALAMOS Y COLONIA LA GRANJA EN ABASOLO COAHUILA, lon:-101.42010236, lat:27.18496773}} | 2020-10-22 | 2020-12-31 | 21500 | 21500 | 21500 | 21500 | 21500 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMA-FISM-200100060, contratista:SERGIO MARIO GAYTÁN RAMÍREZ, convocante:MUNICIPIO DE ABASOLO, COAHUILA, monto:860000.0, importe_modificado:860000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1827847/proyecto_INICIO, 1827847/proyecto_PROCESO, 1827847/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200401828142 | Proyecto de inversión | 21500 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21500.0, modificado:21500.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TANQUES SÉPTICOS CONECTADO A FOSA SÉPTICA EN CALLE JOSE VASCONCELOS ENTRE COMPUERTAS Y JOSE MARIA PINO SUAREZ EN ABASOLO, COAHUILA - 168637 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 1 | Abasolo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ABASOLO | 168637 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE JOSE VASCONCELOS COLONIA ABASOLO, 25540 ABASOLO, ABASOLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE COMPUERTAS Y CALLE JOSE MARIA PINO SUAREZ, CALLE FLORES MAGON CALLE JOSE VASCONCELOS ENTRE COMPUERTAS Y JOSE MARIA PINO SUAREZ EN AB, lon:-101.43761182, lat:27.1842424}} | 2020-10-23 | 2020-12-31 | 21500 | 21500 | 21500 | 21500 | 21500 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMA-FISM-200100060, contratista:SERGIO MARIO GAYTÁN RAMÍREZ, convocante:MUNICIPIO DE ABASOLO, COAHUILA, monto:860000.0, importe_modificado:860000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1828142/proyecto_PROCESO, 1828142/proyecto_INICIO, 1828142/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200401829257 | Proyecto de inversión | 235008 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:235008.0, modificado:235008.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN ACUÑA LOCALIDAD CIUDAD ACUÑA ASENTAMIENTO LOMAS DEL PEDREGAL - 172221 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 2 | Acuña | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL | 172221 | S | 21 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:256.0, meta_modificada:256.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:COLONIA LOMAS DEL PEDREGAL, 26234 CIUDAD ACUÑA, ACUÑA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE AMATISTA Y CALLE CUARZO, CALLE DIAMANTE SE ENCUENTRA A 3 MINUTOS DE CENTRO COMERCIAL GUTIERREZ CEDROS, lon:-100.99212703, lat:29.31587423}} | 2020-06-26 | 2020-12-31 | 235008 | 235008 | 235008 | 235008 | 235008 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-005/2020, contratista:ABDEL KARIM MUSI CHAVEZ, convocante:MUNICIPIO DE ACUÑA COAHUILA, monto:1465868.8, importe_modificado:1465868.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:256.0}} | {1829257/proyecto_INICIO, 1829257/proyecto_FIN, 1829257/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200401834547 | Proyecto de inversión | 134541.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:134541.48, modificado:134541.48}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN SAN PEDRO LOCALIDAD CONCORDIA LA ROSITA ASENTAMIENTO CONCORDIA LA ROSITA - 190858 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 33 | San Pedro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN PEDRO | 190858 | S | 25 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:196.02, meta_modificada:196.02}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:22, direccion:CALLE CAMPO LAS PALMAS EJIDO CONCORDIA (LA ROSITA), 27950 CONCORDIA (LA ROSITA), SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE AVENIDA VEINTE DE NOVIEMBRE Y AVENIDA DEL SEGURO, CALLE DE LOS CAMPANEROS FRENTE A EL CAMPO DE FUTBOL, lon:-103.11281577, lat:25.78366666}} | 2020-10-15 | 2020-12-15 | 134541.48 | 134541.48 | 134541.48 | 134541.48 | 134541.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS-FISM-2020-008, contratista:MILFER CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO SAN PEDRO, monto:2196439.12, importe_modificado:2235419.04}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:196.02}} | {1834547/proyecto_INICIO, 1834547/proyecto_FIN, 1834547/proyecto_PROCESO, 1834547/proyecto_INICIO, 1834547/proyecto_PROCESO, 1834547/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200401836225 | Proyecto de inversión | 41315.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:41315.07, modificado:41315.07}} | MANTENIMIENTO DE BAÑOS EN ESCUELA PRIMARIA FEDERAL 1936 BENITO JUAREZ UBICADA EN EJIDO SARDINAS DEL MUNICIPIO DE NADADORES, COAHUILA - 195771 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 21 | Nadadores | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | PRESIDENCIA NADADORES | 195771 | S | 34 | 31 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:9, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA EJIDO NUEVO POBLADO DE SARDINAS, 27588 NUEVO POBLADO DE SARDINAS, NADADORES COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE MACLOVIO Y CALLE MORELOS, CALLE BENITO JUAREZ ESTE PROYECTO SE ENCUENTRA EN EL EJIDO SARDIANAS A , lon:-101.68449609, lat:27.21925293}} | 2020-11-15 | 2020-12-31 | 41315.07 | 41315.07 | 41315.07 | 41315.07 | 41315.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMN-DOPM-INFRA-007/2020, contratista:PROVEEDORA REYGAR S.A DE C.V, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NADADORES, monto:100080.62, importe_modificado:100080.62}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {1836225/proyecto_INICIO, 1836225/proyecto_PROCESO, 1836225/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200401836761 | Proyecto de inversión | 58907.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:58907.04, modificado:58907.04}} | CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN EL EJIDO SAN JOS DEL ÁGUILA DE NADADORES COAHUILA - 197651 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 21 | Nadadores | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA NADADORES COAHUILA | 197651 | S | 8 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:51.0, meta_modificada:51.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:7, direccion:CALLE DOMICILIO CONOCIDO EJIDO ESTACIÓN SAN JOSÉ DEL ÁGUILA, 27560 SAN JOSÉ DEL ÁGUILA, NADADORES COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE DOMICILIO CONOCIDO Y CALLE DOMICILIO CONOCIDO, CALLE DOMICILIO CONOCIDO ESTE PROYECTO SE ENCUENTR, lon:-101.66035755, lat:27.04258657}} | 2020-11-15 | 2020-12-20 | 58907.04 | 58907.04 | 58907.04 | 58907.04 | 58907.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMN-DOPM-INFRA-006/2020, contratista:PROVEEDORA REYGAR S.A DE C.V, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NADADORES, monto:323409.86, importe_modificado:323409.86}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:51.0}} | {1836761/proyecto_PROCESO, 1836761/proyecto_FIN, 1836761/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200401836768 | Proyecto de inversión | 21945.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21945.76, modificado:21945.76}} | CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN EL EJIDO VILLA DE NADADORES COAHUILA - 197666 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 21 | Nadadores | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA NADADORES COAHUILA | 197666 | S | 3 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:19.0, meta_modificada:19.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:11, direccion:CALLE BENITO JUAREZ VILLA VILLA DE NADADORES, 27565 VILLA DE NADADORES, NADADORES COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE DOMICILIO CONOCIDO Y CALLE DOMICILIO CONOCIDO, CALLE DOMICILIO CONOCIDO ESTE PROYECTO SE ENCUENTRA AL SUR DEL MUN, lon:-101.5956847, lat:27.00687829}} | 2020-11-15 | 2020-12-20 | 21945.76 | 21945.76 | 21945.76 | 21945.76 | 21945.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMN-DOPM-INFRA-006/2020, contratista:PROVEEDORA REYGAR S.A DE C.V, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NADADORES, monto:323409.86, importe_modificado:323409.86}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:19.0}} | {1836768/proyecto_INICIO, 1836768/proyecto_PROCESO, 1836768/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200401836908 | Proyecto de inversión | 20387 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:20387.0, modificado:20387.0}} | MANTENIMIENTO DE RED DE ALCANTARILLADO EN SAN PEDRO LOCALIDAD CONCORDIA LA ROSITA ASENTAMIENTO CONCORDIA LA ROSITA - 198261 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 33 | San Pedro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN PEDRO | 198261 | S | 60 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:22, direccion:AVENIDA DIEZ Y OCHO DE MARZO EJIDO CONCORDIA (LA ROSITA), 27950 CONCORDIA (LA ROSITA), SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE AVENIDA MIGUEL HIDALGO Y AVENIDA PRIMERO DE MAYO, CALLE LAZARO CARDENAS FRENTE A LA MADERERIA ALMARAZ, lon:-103.11714651, lat:25.78120042}} | 2020-11-01 | 2020-12-15 | 20387 | 20387 | 20387 | 20387 | 20387 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS-FISM-2020-024, contratista:CONSTRUCTORA MAYRAN DE SAN PEDRO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO, monto:1105367.92, importe_modificado:1202653.37}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:5.0}} | {1836908/proyecto_FIN, 1836908/proyecto_INICIO, 1836908/proyecto_PROCESO, 1836908/proyecto_FIN, 1836908/proyecto_PROCESO, 1836908/proyecto_FIN, 1836908/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200401837037 | Proyecto de inversión | 32619.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:32619.2, modificado:32619.2}} | REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN SAN PEDRO LOCALIDAD SAN PEDRO ASENTAMIENTO LA TRINIDAD - 198730 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 33 | San Pedro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN PEDRO | 198730 | S | 120 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:PRIVADA CINCO DE MAYO COLONIA LA TRINIDAD, 27820 SAN PEDRO, SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE DR. FRANCISCO U. RUIZ Y CALLE FRANCISCO L. URQUIZO, AVENIDA PRIMERA A UN COSTADO DE LA ESC. RPIM. ALFONSO N. URUETA, lon:-102.99110365, lat:25.76422098}} | 2020-11-01 | 2020-12-15 | 32619.2 | 32619.2 | 32619.2 | 32619.2 | 32619.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS-FISM-2020-037, contratista:TIDY MULTISERVICIOS S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO, monto:201894.83, importe_modificado:229993.87}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:8.0}} | {1837037/proyecto_FIN, 1837037/proyecto_PROCESO, 1837037/proyecto_INICIO, 1837037/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200401846754 | Proyecto de inversión | 100328 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:100328.0, modificado:100328.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN SAN PEDRO LOCALIDAD SAN PEDRO ASENTAMIENTO RAMOS ARIZPE - 227225 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 33 | San Pedro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 227225 | S | 15 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:146.17, meta_modificada:146.17}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:CALLE LAUREL COLONIA RAMOS ARIZPE, 27838 SAN PEDRO, SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE AVENIDA BRAVO Y AVENIDA FERROCARRIL, CALLE LAGO AZUL FRENTA A CAMPO DE FUTBOL DE LA COLONIA, lon:-102.96933442, lat:25.76219387}} | 2020-10-15 | 2020-12-15 | 100328 | 100328 | 100328 | 100328 | 100328 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS-FISM-2020-022, contratista:MILFER CONSTRUCCIONES, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO SAN PEDRO, monto:2745548.9, importe_modificado:2745514.57}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:146.17}} | {1846754/proyecto_INICIO, 1846754/proyecto_PROCESO, 1846754/proyecto_FIN, 1846754/proyecto_INICIO, 1846754/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200401875898 | Proyecto de inversión | 5446215.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5446215.97, modificado:5446215.97}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN PASEO DEL LAGO UBICADO EN CASETA DE VIGILANCIA A TERMINO DE PRIVADA Y DE PASEO DE LA ARENA DE PASEO DEL LAGO A 15 MTS ANTES DEL PASEO DEL BOSQUE COL. CAMPESTRE LA ROSITA | 5 | Coahuila de Zaragoza | 35 | Torreón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TORREON | FFM-001-2020 | N | 0 | 0 | 100000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:7675.0, meta_modificada:7675.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:Paseo del Lago, Residencial Campestre la Rosita, 27250 Torreón, Coah., México, lon:-103.4113499, lat:25.5175491}} | 2020-08-17 | 2020-12-14 | 5446215.97 | 5446215.97 | 5446215.97 | 5446215.97 | 5446215.97 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:7675.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200401876307 | Proyecto de inversión | 2067531.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2067531.53, modificado:2067531.53}} | SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA TERMOPLASTICA PARA VIALIDAD Y CICLOVIA EN CALZADA JUAN AGUSTIN ESPINOZA, DE PERIFERICO RAUL LOPEZ SANCHEZ A CALLE SIERRA ESPAÑA COL. LA CORTINA Y RESIDENCIAL DEL NAZAS | 5 | Coahuila de Zaragoza | 35 | Torreón | Programa de Inversión de Mantenimiento | Transportes y vialidades | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TORREON | FFM-015-2020 | N | 0 | 0 | 100000 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:23006.0, meta_modificada:23006.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:Calz. Juan Agustín Espinoza, Sin Nombre de Col 16, Torreón, Coah., México, lon:-103.36787224, lat:25.55794825}} | 2020-08-10 | 2020-11-07 | 2067531.53 | 2067531.53 | 2067531.53 | 2067531.53 | 2067531.53 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:23006.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200401876522 | Acción | 323409 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:323409.0, modificado:323409.0}} | 33604 IMPRESION Y ELABORACION DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES - 16691 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 4 | Arteaga | Otros Programas de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ARTEAGA | 16691 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-100.849623, lat:25.450621}} | 2020-07-15 | 2020-12-31 | 323409 | 323409 | 323409 | 323409 | 323409 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:DOPM/2020/015, contratista:FERNANDO VIEYRA ARROYO, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ARTEAGA, monto:323409.0, importe_modificado:323409.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1876522/proyecto_PROCESO, 1876522/proyecto_FIN, 1876522/proyecto_PROCESO, 1876522/proyecto_FIN, 1876522/proyecto_INICIO, 1876522/proyecto_PROCESO, 1876522/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200401876742 | Proyecto de inversión | 2649062.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2649062.87, modificado:2649062.87}} | CONSTRUCION DE COLECTOR PLUVIAL EN PARQUE FUNDADORES UBICADO EN AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS PTE DESCARGA DEL LECHO SECO DEL RIO NAZAS COL. NUEVA ROSITA | 5 | Coahuila de Zaragoza | 35 | Torreón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TORREON | FFM-021-2020 | N | 0 | 0 | 100000 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:333.15, meta_modificada:333.15}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:Adolfo López Mateos, Nueva Rosita, 27180 Torreón, Coah., México, lon:-103.4720221, lat:25.5423884}} | 2020-07-27 | 2020-11-23 | 2649062.87 | 2649062.87 | 2649062.87 | 2649062.87 | 2649062.87 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:333.15}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200401879502 | Proyecto de inversión | 529823.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:529823.11, modificado:529823.11}} | CONSTRUCCIÓN DE FACHADA DE ENTRADA POSTERIOR A LA UNIDAD DEPORTIVA SANTIAGO V. GONZÁLEZ | 5 | Coahuila de Zaragoza | 25 | Piedras Negras | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE PIEDRAS NEGRAS | MPN064-VAM-2020 | N | 0 | 0 | 152806 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:17.97, meta_modificada:17.97}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:Piedras Negras, Coah., México, lon:-100.5408622, lat:28.6916182}} | 2020-11-02 | 2020-12-15 | 529823.11 | 529823.11 | 529823.11 | 529823.11 | 529823.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPN064-VAM-2020, contratista:CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA DE PIEDRAS NEGRAS, convocante:MUNICIPIO DE PIEDRAS NEGRAS, monto:529854.74, importe_modificado:529854.74}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:17.97}} | {1879502/proyecto_FIN, 1879502/proyecto_PROCESO, 1879502/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200401881519 | Proyecto de inversión | 1493894.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1493894.92, modificado:1492923.77}} | ESCUELA PRIMARIA LAZARO CARDENAS DEL RIO.-SUSTITUCIÓN PARCIAL DE MALLA POR MURO-REJA Y SUSTITUCIÓN DE PLAZA CIVICA. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 25 | Piedras Negras | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 202500091 | N | 0 | 0 | 202 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:0, direccion:FRESNOS SN-LAS PALMAS, lon:-100.5176613, lat:28.7010394}} | 2020-11-18 | 2020-12-30 | 1492923.77 | 1492923.77 | 1492923.77 | 1492923.77 | 1492923.77 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200501890104 | Acción | 542000.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:542000.01, modificado:542000.01}} | PROYECTO INTEGRAL DE PARQUE RECREATIVO EN COLONIA DON ANTONIO | 5 | Coahuila de Zaragoza | 25 | Piedras Negras | Otros Programas de Inversión | Gastos Indirectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE PIEDRAS NEGRAS COAHUILA | 157140 | S | 87616 | 88711 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:PRESIDENCIA MUNICIPAL 16 DE SEPTIEMBRE S/N, COL. LAS FUENTES, PIEDRAS NEGRAS, COAH. CP. 26010, lon:-100.52844139, lat:28.70809306}} | 2020-10-15 | 2020-11-16 | 542000.01 | 542000.01 | 542000.01 | 542000.01 | 542000.01 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MUNICIPIOPN009-FISM-2020, contratista:CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA DE PIEDRAS NEGRAS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PIEDRAS NEGRAS, monto:542000.01, importe_modificado:542000.01}, ctto2: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MPN009-FISM-2020, contratista:CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA DE PIEDRAS NEGRAS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PIEDRAS NEGRAS, monto:216000.0, importe_modificado:216000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1890104/proyecto_INICIO, 1890104/proyecto_FIN, 1890104/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200301713763 | Proyecto de inversión | 3386325.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3386325.59, modificado:3294749.15}} | PAVIMENTACION DE CARPETA DE CONCRETO ASFALTICO EN UNIDAD DEPORTIVA Y ACCESO A UNIDAD DEPORTIVA ENTRE CALA Y BLVD REPUBLICA | 5 | Coahuila de Zaragoza | 25 | Piedras Negras | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DESARROLLO URBANO Y MOVILIDAD | 202500020 | N | 0 | 0 | 152805 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:7718.0, meta_modificada:7718.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:Monterrey 1403, Country House, 26017 Piedras Negras, Coah., México, lon:-100.52902222, lat:28.70865637}} | 2020-01-28 | 2020-07-03 | 3294749.15 | 3294749.15 | 3294749.15 | 3294749.15 | 3294749.15 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:7718.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200301716300 | Proyecto de inversión | 35000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:35000.0, modificado:32618.3}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO LIGERO EN MÚZQUIZ LOCALIDAD LAS ESPERANZAS ASENTAMIENTO LAS ESPERANZAS COL LA VULCA - 51186 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSION Y DESARROLLO SOCIAL | 51186 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:43, direccion:CALLE FRANCISO I MADERO INTERIOR SN EJIDO LAS ESPERANZAS, 26360 LAS ESPERANZAS, MÚZQUIZ COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE MUZQUIZ, CALLE IGNACIO ZARAGOZA, lon:-101.35264454, lat:27.74194962}} | 2020-09-17 | 2020-11-17 | 32618.3 | 32618.3 | 32618.3 | 32618.3 | 32618.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-008-20, contratista:KALEMON S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:163091.5, importe_modificado:163091.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:32.0}} | {1716300/proyecto_INICIO, 1716300/proyecto_PROCESO, 1716300/proyecto_FIN, 1716300/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200301716388 | Proyecto de inversión | 181920 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:181920.0, modificado:174533.11}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN MONCLOVA LOCALIDAD MONCLOVA ASENTAMIENTO TIERRA Y LIBERTAD - 53929 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSIÓN Y DESARROLLO SOCIAL | 53929 | S | 6 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:CALLE 26 1318 INTERIOR SN COLONIA TIERRA Y LIBERTAD, 25740 MONCLOVA, MONCLOVA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE 28 Y CALLE 24,, lon:-101.39404022, lat:26.91423875}} | 2020-09-17 | 2020-11-30 | 174533.11 | 174533.11 | 174533.11 | 174533.11 | 174533.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-023-20, contratista:GUADALUPE MICAELA SANCHEZ AMADOR, convocante:Gobierno del estado de Coahuila de Zaragoza, monto:1457948.98, importe_modificado:1457948.98}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:3.0}} | {1716388/proyecto_INICIO, 1716388/proyecto_PROCESO, 1716388/proyecto_INICIO, 1716388/proyecto_PROCESO, 1716388/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200301716403 | Proyecto de inversión | 121280 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:121280.0, modificado:116355.41}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN MONCLOVA LOCALIDAD MONCLOVA ASENTAMIENTO LOMAS DE SAN MIGUEL - 54264 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSIÓN Y DESARROLLO SOCIAL | 54264 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:CALLE PAUSANES 1514 COLONIA LOMAS DE SAN MIGUEL, 25747 MONCLOVA, MONCLOVA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE MAZAPES Y CALLE PANTACOYAS,, lon:-101.38038062, lat:26.91692237}} | 2020-09-17 | 2020-11-30 | 116355.41 | 116355.41 | 116355.41 | 116355.41 | 116355.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-023-20, contratista:GUADALUPE MICAELA SANCHEZ AMADOR, convocante:Gobierno del estado de Coahuila de Zaragoza, monto:1457948.98, importe_modificado:1457948.98}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.0}} | {1716403/proyecto_INICIO, 1716403/proyecto_PROCESO, 1716403/proyecto_INICIO, 1716403/proyecto_PROCESO, 1716403/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200301716529 | Proyecto de inversión | 121280 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:121280.0, modificado:116367.22}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO DOS EN CUATRO CIÉNEGAS LOCALIDAD CUATRO CIÉNEGAS DE CARRANZA ASENTAMIENTO ELSA HERNÁNDEZ DE LAS FUENTES - 56275 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSION Y DESARROLLO SOCIAL | 56275 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE DOLORES VILLARREAL INTERIOR SN COLONIA ELSA HERNÁNDEZ DE LAS FUENTES, 27643 CUATRO CIÉNEGAS DE CARRANZA, CUATRO CIÉNEGAS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE OSCAR FLORES TAPIA Y CALLE PROF. ZULEMA RODRIGUEZ AREVALO, CALLE HEC, lon:-102.06245728, lat:26.97466727}} | 2020-09-17 | 2020-11-30 | 116367.22 | 116367.22 | 116367.22 | 116367.22 | 116367.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-018-20, contratista:GUADALUPE MICAELA SANCHEZ AMADOR, convocante:Gobierno del estado de Coahuila de Zaragoza, monto:874858.47, importe_modificado:874858.47}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.0}} | {1716529/proyecto_INICIO, 1716529/proyecto_PROCESO, 1716529/proyecto_FIN, 1716529/proyecto_INICIO, 1716529/proyecto_PROCESO, 1716529/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200301716792 | Proyecto de inversión | 363840.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:363840.01, modificado:349101.64}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN SALTILLO LOCALIDAD ROGELIO PARRA ASENTAMIENTO LAS MARGARITAS - 58666 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSION Y DESARROLLO SOCIAL | 58666 | S | 12 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1140, direccion:CALLE SANTA TEREZA INTERIOR SN COLONIA LAS MARGARITAS, 25295 ROGELIO PARRA, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y ,, lon:-101.09643869, lat:25.29739419}} | 2020-09-17 | 2020-11-30 | 349101.64 | 349101.64 | 349101.64 | 349101.64 | 349101.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-034-20, contratista:GUADALUPE MICAELA SANCHEZ AMADOR, convocante:Gobierno del estado de Coahuila de Zaragoza, monto:2916194.89, importe_modificado:2916194.89}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:6.0}} | {1716792/proyecto_PROCESO, 1716792/proyecto_INICIO, 1716792/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200301716793 | Proyecto de inversión | 121280 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:121280.0, modificado:116367.22}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN SALTILLO LOCALIDAD SALTILLO ASENTAMIENTO MARÍA DE LEÓN - 58717 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSIÓN Y DESARROLLO SOCIAL | 58717 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CALLE CARLOS SANDOVAL 127 INTERIOR SN COLONIA MARÍA DE LEÓN, 25096 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE ELEAZAR GALINDO Y CALLE INGENIERO MARIO EULALIO GUTIERREZ,, lon:-100.97366127, lat:25.39183018}} | 2020-09-17 | 2020-11-30 | 116367.22 | 116367.22 | 116367.22 | 116367.22 | 116367.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-034-20, contratista:GUADALUPE MICAELA SANCHEZ AMADOR, convocante:Gobierno del estado de Coahuila de Zaragoza, monto:2916194.89, importe_modificado:2916194.89}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.0}} | {1716793/proyecto_INICIO, 1716793/proyecto_PROCESO, 1716793/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200301716818 | Proyecto de inversión | 60640 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:60640.0, modificado:58183.61}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO DOS EN SALTILLO LOCALIDAD RINCÓN DEL PASTOR ASENTAMIENTO RINCÓN DE LOS PASTORES - 59626 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSIÓN Y DESARROLLO SOCIAL | 59626 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CALLE HEROES DE NACOZARI INTERIOR SN EJIDO RINCÓN DE LOS PASTORES, 25315 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE FRANCISCO JAVIER MINA Y CAMINO A GENERAL CEPEDA ,, lon:-101.03948361, lat:25.39608319}} | 2020-09-17 | 2020-11-30 | 58183.61 | 58183.61 | 58183.61 | 58183.61 | 58183.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-034-20, contratista:GUADALUPE MICAELA SANCHEZ AMADOR, convocante:Gobierno del estado de Coahuila de Zaragoza, monto:2916194.89, importe_modificado:2916194.89}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1716818/proyecto_INICIO, 1716818/proyecto_PROCESO, 1716818/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200301716851 | Proyecto de inversión | 70000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:70000.0, modificado:69994.21}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO NI LÁMINA DE CARTÓN EN SALTILLO LOCALIDAD SALTILLO ASENTAMIENTO EVARISTO PÉREZ ARREOLA - 60649 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSIÓN Y DESARROLLO SOCIAL | 60649 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:64.0, meta_modificada:64.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CALLE PALMAS 6 M INTERIOR 24 L COLONIA EVARISTO PÉREZ ARREOLA, 25110 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE REAL Y CALLE LAS MARAVILLAS ,, lon:-101.02079307, lat:25.47655992}} | 2020-09-17 | 2020-11-30 | 69994.21 | 69994.21 | 69994.21 | 69994.21 | 69994.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-086-20, contratista:SR.ROMAN GARZA PEREZ, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:2799768.58, importe_modificado:2799768.58}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:64.0}} | {1716851/proyecto_INICIO, 1716851/proyecto_PROCESO, 1716851/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200301716913 | Proyecto de inversión | 175000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:175000.0, modificado:171463.77}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO NI LÁMINA DE CARTÓN EN TORREÓN LOCALIDAD TORREÓN ASENTAMIENTO JOSÉ LUZ TORRES - 62165 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSIÓN Y DESARROLLO SOCIAL | 62165 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:160.0, meta_modificada:160.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:DIAGONAL LAS FUENTES 774 INTERIOR SN COLONIA JOSÉ LUZ TORRES, 27297 TORREÓN, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE IGNACIO MEDRANO Y CALLE ESTEBAN GONZÁLEZ , AVENIDA BEJAMÍN ESQUIVEL, lon:-103.38815468, lat:25.50095447}} | 2020-09-17 | 2020-11-30 | 171463.77 | 171463.77 | 171463.77 | 171463.77 | 171463.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-066-20, contratista:INGENIERIA INTEGRAL DE MANTENIMIENTO Y SUMINISTROS DE LA INDUSTRIA S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:3909374.09, importe_modificado:3909374.09}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:160.0}} | {1716913/proyecto_INICIO, 1716913/proyecto_FIN, 1716913/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200301716981 | Proyecto de inversión | 35000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:35000.0, modificado:34292.75}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO LIGERO EN TORREÓN LOCALIDAD TORREÓN ASENTAMIENTO MARÍA MERCADO DE LÓPEZ SÁNCHEZ - 62755 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSION Y DESARROLLO SOCIAL | 62755 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CALLE LAGUNA DEL REY INTERIOR SN COLONIA MARÍA MERCADO DE LÓPEZ SÁNCHEZ, 27294 TORREÓN, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE ARIES Y CALLE 6 DE JUNIO, CALLE LAGO ARERECO, lon:-103.37337263, lat:25.49571755}} | 2020-09-17 | 2020-11-17 | 34292.75 | 34292.75 | 34292.75 | 34292.75 | 34292.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-066-20, contratista:INGENIERIA INTEGRAL DE MANTENIMIENTO Y SUMINISTROS DE LA INDUSTRIA S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:3909374.09, importe_modificado:3909374.09}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:32.0}} | {1716981/proyecto_INICIO, 1716981/proyecto_PROCESO, 1716981/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200301717125 | Proyecto de inversión | 105000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:105000.0, modificado:104999.85}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO NI LÁMINA DE CARTÓN EN ACUÑA LOCALIDAD CIUDAD ACUÑA ASENTAMIENTO SECTOR FRANCISCO SARACHO II - 64582 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSIÓN Y DESARROLLO SOCIAL | 64582 | S | 6 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:96.0, meta_modificada:96.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:PROLONGACION FRANCISCO SARACHO 3129 INTERIOR SN SECTOR FRANCISCO SARACHO II, 26270 CIUDAD ACUÑA, ACUÑA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE GOMEZ PALACIO Y CALLE AGUA PRIETA,, lon:-100.94388993, lat:29.2979874}} | 2020-09-17 | 2020-11-30 | 104999.85 | 104999.85 | 104999.85 | 104999.85 | 104999.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-075-20, contratista:ING. OSCAR ALMANZA CALDERON, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:2274742.6, importe_modificado:2274742.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:96.0}} | {1717125/proyecto_INICIO, 1717125/proyecto_FIN, 1717125/proyecto_PROCESO, 1717125/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200301722439 | Proyecto de inversión | 446553 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:446553.0, modificado:446553.0}} | CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN LA EP HEROES DE CHAPULTEPEC DE LA COL PROGRESO - 1298 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 18 | Monclova | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MONCLOVA | 1298 | S | 63 | 54 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:CALLE RIO BRAVO COLONIA PROGRESO, 47820 MONCLOVA, MONCLOVA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE RIO BRAVO Y CALLE SIMON BOLIVAR, CALLE SAN LUIS ESTA OBRA SE ENCUENTRA AL ORIENTE DEL MUNICIPIO EN LA COL PROGRESO, lon:-101.40873197, lat:26.89413373}} | 2020-05-14 | 2020-08-31 | 446553 | 446553 | 446553 | 446553 | 446553 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:CM-EP-02-2020, contratista:ALDO EMANUEL PARODI FLORES, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MONCLOVA, monto:446530.0, importe_modificado:446553.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} | {1722439/proyecto_INICIO, 1722439/proyecto_FIN, 1722439/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200301722689 | Proyecto de inversión | 278000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:278000.0, modificado:272898.08}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN SALTILLO LOCALIDAD SAN JUAN DEL RETIRO ASENTAMIENTO SAN JUAN DEL RETIRO - 2597 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | R AYUNTAMIENTO DE SALTILLO | 2597 | S | 15 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:139.0, meta_modificada:136.72}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:215, direccion:EJIDO SAN JUAN DEL RETIRO, 64639 SAN JUAN DEL RETIRO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , LAS 5 VIVIENDAS SE ENCUENTRAN UBICADAS DE LA SIGUIENTE MANERA A 60 MTS AL NORTE DE LA IGLESIA 24 MTS AL ESTE DE LA PLAZA EJIDAL., lon:-101.09959576, lat:24.85428859}} | 2020-07-01 | 2020-08-30 | 272898.08 | 272898.08 | 272898.08 | 272898.08 | 272898.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS-OP-FISM-003/20, contratista:CONSORCIO INMOBILIARIO AZTECA S.A. DE C.V., convocante:DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA, monto:277444.68, importe_modificado:272898.08}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:136.72}} | {1722689/proyecto_PROCESO, 1722689/proyecto_FIN, 1722689/proyecto_INICIO, 1722689/proyecto_FIN, 1722689/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200301722809 | Proyecto de inversión | 308000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:308000.0, modificado:298524.49}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN SALTILLO LOCALIDAD RINCÓN DE LOS PASTORES JORGE GONZÁLEZ DOMÍNGUEZ ASENTAMIENTO RINCÓN DE LOS PASTORES - 3233 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | R AYUNTAMIENTO DE SALTILLO | 3233 | S | 12 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:154.0, meta_modificada:149.97}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:815, direccion:EJIDO RINCÓN DE LOS PASTORES, 25315 RINCÓN DE LOS PASTORES (JORGE GONZÁLEZ DOMÍNGUEZ), SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , LAS VIVIENDAS SE ENCUENTRAN UBICADAS DE LA SIGUIENTE MANERA. A 289 MTS AL SUR DEL CRUERO DE LA , lon:-101.10487137, lat:25.37268731}} | 2020-07-01 | 2020-08-31 | 298524.49 | 298524.49 | 298524.49 | 298524.49 | 298524.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS-OP-FISM-063/20, contratista:BETSABE RIVERA RIVERA, convocante:DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA, monto:306518.4, importe_modificado:298524.49}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:149.97}} | {1722809/proyecto_INICIO, 1722809/proyecto_FIN, 1722809/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200301722865 | Proyecto de inversión | 23570.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:23570.74, modificado:23570.74}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN FRANCISCO I MADERO EL CÁNTABRO 5X4 - 3439 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 9 | Francisco I. Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 3439 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:11, direccion:CALLE DE LA IGLESIA EJIDO EL CÁNTABRO, 27923 EL CÁNTABRO, FRANCISCO I. MADERO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE A UNA CUADRA DE LA ESCUELA PRIMARIA Y CALLE FRENTE A LA IGLESIA, CALLE DE LA ORILLA SE ENCUENTRA A UNOS 28 KM. DE LA, lon:-103.2014939, lat:25.92691115}} | 2020-06-24 | 2020-12-31 | 23570.74 | 23570.74 | 23570.74 | 23570.74 | 23570.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FIM-INFRA-01/20, contratista:SEÑAL TECH, SA DE CV, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FCO I. MADERO, COAH., monto:646061.54, importe_modificado:646061.54}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:20.0}} | {1722865/proyecto_PROCESO, 1722865/proyecto_INICIO, 1722865/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200301723009 | Proyecto de inversión | 279553.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:279553.93, modificado:279553.93}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN MATAMOROS LOCALIDAD MATAMOROS ASENTAMIENTO FRANCISCO I MADERO - 3918 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 17 | Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS DE MATAMOROS | 3918 | S | 30 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:AVENIDA ACUÑA INTERIOR SN COLONIA FRANCISCO I. MADERO, 97626 MATAMOROS, MATAMOROS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE FIERRO Y CALLE LERDO, SE PUEDE LLEGAR A LA UBICACIÓN DE LA OBRA SI SE TOMA UNA DE LAS VIALIDADES PRINCIPALES DE, lon:-103.23466336, lat:25.51928564}} | 2020-06-01 | 2020-12-31 | 279553.93 | 279553.93 | 279553.93 | 279553.93 | 279553.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:070-INFRA-2020, contratista:CARDENCHAL OBRA CIVIL S.A. DE C.V, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MATAMOROS, monto:279553.93, importe_modificado:279553.93}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1.0}} | {1723009/proyecto_FIN, 1723009/proyecto_PROCESO, 1723009/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200301723065 | Proyecto de inversión | 175586.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:175586.99, modificado:175586.98}} | AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN MATAMOROS LOCALIDAD MATAMOROS ASENTAMIENTO LAS CAROLINAS - 4134 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 17 | Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS | 4134 | S | 15 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:PRIVADA CAROLINAS INTERIOR SN COLONIA LAS CAROLINAS, 97667 MATAMOROS, MATAMOROS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE AVENIDA ROCHA Y , PARA LLEGAR A LA OBRA SE TOMA LA AVENIDA ROCHA HASTA LLEGAR A UNA CUCHILLA ESA ES LA PRIVADA CAROLIN, lon:-103.22188298, lat:25.5198439}} | 2020-06-01 | 2020-12-31 | 175586.98 | 175586.98 | 175586.98 | 175586.98 | 175586.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:071-INFRA/2020, contratista:CONSTRUCTORA VVY S.A. DE C.V., convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MATAMOROS COAHUILA, monto:175586.99, importe_modificado:175586.99}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1.0}} | {1723065/proyecto_FIN, 1723065/proyecto_PROCESO, 1723065/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200301723083 | Proyecto de inversión | 23570.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:23570.74, modificado:23570.74}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME COLONIA NUEVO LINARES DEL SUR EN FRANCISCO I MADERO COAHUILA. - 4213 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 9 | Francisco I. Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 4213 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:AVENIDA MIGUEL ALEMAN 240 INTERIOR 240 COLONIA NUEVO LINARES, 27907 FRANCISCO I. MADERO (CHÁVEZ), FRANCISCO I. MADERO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE AVENIDA MIGUEL ALEMAN Y CALLE LÁZARO CARDENAS, CALLE MANUEL AVILA CAMACHO SE ENCU, lon:-103.27771268, lat:25.77188768}} | 2020-06-24 | 2020-12-31 | 23570.74 | 23570.74 | 23570.74 | 23570.74 | 23570.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FIM-INFRA-01/20, contratista:SEÑAL TECH, SA DE CV, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FCO I. MADERO, COAH., monto:646061.54, importe_modificado:646061.54}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:20.0}} | {1723083/proyecto_INICIO, 1723083/proyecto_PROCESO, 1723083/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200301723165 | Proyecto de inversión | 318511.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:318511.49, modificado:318511.49}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN MATAMOROS LOCALIDAD MATAMOROS ASENTAMIENTO EULALIO GUTIÉRREZ TREVIÑO - 4478 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 17 | Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS | 4478 | S | 40 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:AVENIDA JUAREZ INTERIOR SN COLONIA EULALIO GUTIÉRREZ TREVIÑO, 97626 MATAMOROS, MATAMOROS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE GUILLERMO PRIETO Y CALLE FIERRO, POR LA CALZADA LAZARO CARDENAS HACIA EL SUR SE PUEDE DOBLAR A MANO IZQU, lon:-103.23443405, lat:25.52481583}} | 2020-06-01 | 2020-12-31 | 318511.49 | 318511.49 | 318511.49 | 318511.49 | 318511.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:049-INFRA-2020, contratista:CONSTRUCTURA VVY S.A. DE C.V., convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MATAMOROS, COAHUILA, monto:318511.49, importe_modificado:318511.49}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1.0}} | {1723165/proyecto_FIN, 1723165/proyecto_PROCESO, 1723165/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200301724010 | Proyecto de inversión | 46572.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:46572.01, modificado:46572.01}} | CONSTRUCCION DE CISTERNA EN CALLE OCAMPO ENTRE CALLE ESCOBEDO Y CALLE GUERRERO CUATROCIENTOS SEIS ZONA CENTRO - 7421 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 16 | Lamadrid | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL LAMADRID | 7421 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:CALLE MELCHOR OCAMPO CIUDAD LAMADRID, 84346 LAMADRID, LAMADRID COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE MARIANO ESCOBEDO, CALLE JUAN ANTONIO DE LA FUENTE ESTA OBRA SE ENCUENTRA EN EL CENTRO DEL MUNICIPIO CERCA D, lon:-101.79488627, lat:27.04646752}} | 2020-05-15 | 2020-06-30 | 46572.01 | 46572.01 | 46572.01 | 46572.01 | 46572.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PML-02/2020-7, contratista:HUGO ALBERTO VELIZ MALDONADO, convocante:MUNICIPIO DE LAMADRID, monto:46572.01, importe_modificado:46572.01}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {1724010/proyecto_PROCESO, 1724010/proyecto_INICIO, 1724010/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200301724017 | Proyecto de inversión | 46572.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:46572.01, modificado:46572.01}} | CONSTRUCCION DE CISTERNA EN CALLE MORELOS ESQUINA CON CALLE GUERRERO CUATROCIENTOS ZONA CENTRO - 7431 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 16 | Lamadrid | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL LAMADRID | 7431 | S | 0 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:CALLE MORELOS CIUDAD LAMADRID, 84346 LAMADRID, LAMADRID COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE MARIANO ESCOBEDO, CALLE MELCHOR OCAMPO ESTA OBRA SE ENCUENTRA AL SUR DEL MUNICIPIO, lon:-101.79604801, lat:27.04691171}} | 2020-05-15 | 2020-06-30 | 46572.01 | 46572.01 | 46572.01 | 46572.01 | 46572.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PML-02/2020-3, contratista:HUGO ALBERTO VELIZ MALDONADO, convocante:MUNICIPIO DE LAMADRID, monto:46572.01, importe_modificado:46572.01}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {1724017/proyecto_INICIO, 1724017/proyecto_PROCESO, 1724017/proyecto_INICIO, 1724017/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200301724879 | Proyecto de inversión | 328157.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:328157.07, modificado:328157.07}} | PAVIMENTACION ASFALTICA EN CALLE BRASIL ENTRE CALLE FERNANDO SAMANIEGO Y CALLE FRANCISCO SANCHEZ FALCON COLONIA OSCAR FLORES TAPIA - 9858 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 16 | Lamadrid | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL LAMADRID | 9858 | S | 23 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:781.2, meta_modificada:781.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:CALLE BRASIL COLONIA LAMADRID, 84346 LAMADRID, LAMADRID COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE FERNANDO SAMANIEGO Y CALLE FRANCISCO SANCHEZ FALCON, CALLE BOLIVIA ESTA OBRA SE ENCUENTRA AL PONIENTE DEL MUNICIPIO, lon:-101.78813065, lat:27.05082478}} | 2020-05-20 | 2020-07-31 | 328157.07 | 328157.07 | 328157.07 | 328157.07 | 328157.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PML-06/2020-1, contratista:KARLA CECILIA DEL BOSQUE DE LUNA, convocante:MUNICIPIO DE LAMADRID, monto:328157.07, importe_modificado:328157.07}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:781.2}} | {1724879/proyecto_INICIO, 1724879/proyecto_PROCESO, 1724879/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200301724980 | Proyecto de inversión | 98790 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:98790.0, modificado:98790.0}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE Y 7 TOMAS DOMICILIARIAS EN CALLE LIRIOS CON CALLE ROMAN CEPEDA DE LA COL. AMPL. LAS FLORES 2DO.. SECTOR - 10152 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 18 | Monclova | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL MONCLOVA | 10152 | S | 17 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:110.0, meta_modificada:110.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:CALLE LIRIOS COLONIA LAS FLORES, 47820 MONCLOVA, MONCLOVA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE RAMON CEPEDA Y CALLE SAN MARCOS, CALLE CARLOS V ESTA PROYECTO SE ENCUENTRA AL SUR ORIENTE DEL MUNICIPIO TOMANDO AVE REVOLUCION HACIA EL , lon:-101.39759327, lat:26.88149905}} | 2020-05-20 | 2020-10-31 | 98790 | 98790 | 98790 | 98790 | 98790 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:CM-AP-16-2020, contratista:FERREMATERIALES HC DE MONCLOVA, S.A. DE C.V., convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MONCLOVA, monto:97050.0, importe_modificado:98790.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:110.0}} | {1724980/proyecto_INICIO, 1724980/proyecto_PROCESO, 1724980/proyecto_FIN, 1724980/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200301726723 | Proyecto de inversión | 324118.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:324118.36, modificado:231582.54}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN TORREÓN LOCALIDAD TORREÓN ASENTAMIENTO MOCTEZUMA - 15391 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 35 | Torreón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 15391 | S | 17 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:77.0, meta_modificada:77.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CALLE NETZAHUALCOYOTL COLONIA MOCTEZUMA, 67898 TORREÓN, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE COCYOACAN Y CALLE AZCAPOTZALCO, CALLE ATOCAC LA COLONIA SE ENCUENTRA A PIE DEL BVLD DIAGONAL REFORMA PASANDO LA CALZADA MOCTEZUMA, lon:-103.41849275, lat:25.5486646}} | 2020-04-27 | 2020-07-25 | 231582.54 | 231582.54 | 231582.54 | 231582.54 | 231582.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:060-FISM-TOR/2020, contratista:ENLACE EXPRESS INC S.A DE C.V., convocante:TESORERIA MUNICIPAL DE TORREON ATRAVES DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS, monto:324118.36, importe_modificado:324118.36}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:77.0}} | {1726723/proyecto_INICIO, 1726723/proyecto_PROCESO, 1726723/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200301727406 | Proyecto de inversión | 102827.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:102827.04, modificado:102641.63}} | REHABILITACIÓN DE OLLA COLECTOR DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL EN SALTILLO LOCALIDAD REFUGIO DE LAS CAJAS ASENTAMIENTO EL REFUGIO DE LAS CAJAS - 17357 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | R AYUNTAMIENTO DE SALTILLO | 17357 | S | 8 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:850, direccion:EJIDO EL REFUGIO DE LAS CAJAS, 25302 REFUGIO DE LAS CAJAS, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , COLECTOR QUE ABASTECE A LA COMUNIDAD EJIDO REFUGIO DE LAS CAJAS PARA LLEGAR AL COLECTOR RECORRER 2.8 KMS HACIA EL NORESTE D, lon:-101.20322281, lat:25.31298768}} | 2020-07-01 | 2020-08-31 | 102641.63 | 102641.63 | 102641.63 | 102641.63 | 102641.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS-OP-FISM-050/20, contratista:MAQUINARIA Y DESARROLLOS URBANOS, S.A. DE C.V., convocante:DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA, monto:102641.63, importe_modificado:102641.63}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1727406/proyecto_INICIO, 1727406/proyecto_PROCESO, 1727406/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200301729099 | Proyecto de inversión | 645852.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:645852.28, modificado:604215.89}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA EN CALLE MIGUEL HIDALGO - 22181 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 25 | Piedras Negras | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE PIEDRAS NEGRAS | 22181 | S | 81 | 79 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1701.0, meta_modificada:1701.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO INTERIOR SN EJIDO EJIDO PIEDRAS NEGRAS, 26015 PIEDRAS NEGRAS, PIEDRAS NEGRAS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE JOSE RAMIREZ MIJAREZ Y CALLE LÀZARO CÀRDENAS, CALLE PRIMERO DE MAYO CALLE MIGUEL HIDALGO SN. ENT, lon:-100.5664907, lat:28.72584233}} | 2020-06-15 | 2020-11-30 | 604215.89 | 604215.89 | 604215.89 | 604215.89 | 604215.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPN008-FISM-2020, contratista:CONBE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PIEDRAS NEGRAS, monto:645852.28, importe_modificado:645852.28}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1701.0}} | {1729099/proyecto_INICIO, 1729099/proyecto_PROCESO, 1729099/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200301739043 | Proyecto de inversión | 225189.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:225189.47, modificado:225189.47}} | REHABILITACIÓN DE REVESTIMIENTO EN SAN PEDRO LOCALIDAD SAN MARCOS ASENTAMIENTO SAN MARCOS - 31570 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 33 | San Pedro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN PEDRO | 31570 | S | 300 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2439.0, meta_modificada:2439.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:83, direccion:CALLE ENTRADA A EL EJIDO EJIDO SAN MARCOS, 24405 SAN MARCOS, SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , A UN COSTADO DE LA CARRETERA SAN PEDRO EJIDO SAN RAFAEL DE ABAJO. FRENTE A UNA IGLESIA, lon:-103.00704843, lat:25.66987778}} | 2020-04-01 | 2020-06-30 | 225189.47 | 225189.47 | 225189.47 | 225189.47 | 225189.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS-FISM-2020-003, contratista:MILFER CONSTRUCCIONES, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO SAN PEDRO, monto:3012172.0, importe_modificado:3012126.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2439.0}} | {1739043/proyecto_INICIO, 1739043/proyecto_PROCESO, 1739043/proyecto_FIN, 1739043/proyecto_INICIO, 1739043/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200301739456 | Proyecto de inversión | 761492.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:761492.89, modificado:749574.65}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN TORREÓN LOCALIDAD TORREÓN ASENTAMIENTO VILLA CALIFORNIA - 32056 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 35 | Torreón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 32056 | S | 38 | 37 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:152.0, meta_modificada:152.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:AVENIDA PROLONGACIÓN ALLENDE COLONIA VILLA CALIFORNIA, 98560 TORREÓN, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE AVENIDA LA PAZ Y CALZADA XOCHIMILCO, AVENIDA BAHÍA DE GUADALUPE PARA LLEGAR A LA OBRA SE TOMA LA AV ALLENDE HACIA EL ORIEN, lon:-103.39688811, lat:25.54096573}} | 2020-06-22 | 2020-09-19 | 749574.65 | 749574.65 | 749574.65 | 749574.65 | 749574.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:058-FISM-TOR/2020, contratista:GRUPO INMOBILIARIO SAN ISIDRO S.A DE C.V., convocante:TESORERIA MUNICIPAL DE TORREON ATRAVES DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS, monto:761492.89, importe_modificado:761492.89}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:152.0}} | {1739456/proyecto_INICIO, 1739456/proyecto_PROCESO, 1739456/proyecto_INICIO, 1739456/proyecto_FIN, 1739456/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200301741170 | Proyecto de inversión | 7404.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7404.6, modificado:7404.6}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN SAN PEDRO LOCALIDAD SAN FRANCISCO DE GURZA SANTA ROSA ASENTAMIENTO SAN FRANCISCO DE GURZA SANTA ROSA - 34214 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 33 | San Pedro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN PEDRO | 34214 | S | 100 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:75, direccion:EJIDO SAN FRANCISCO DE GURZA (SANTA ROSA), 24344 SAN FRANCISCO DE GURZA (SANTA ROSA), SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , SE UBICA AL PONIENTE DE LA CABECERA MUNICIPAL TOMAR LA CARRETERA TORREÓN SAN PEDRO DIRECCIÓN TO, lon:-103.08623442, lat:25.79641468}} | 2020-06-01 | 2020-06-30 | 7404.6 | 7404.6 | 7404.6 | 7404.6 | 7404.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS-FISM-2020-004, contratista:JUAN ANTONIO CAÑEDO VALENZUELA, convocante:MUNICIPIO SAN PEDRO, monto:740492.73, importe_modificado:740459.35}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:5.0}} | {1741170/proyecto_PROCESO, 1741170/proyecto_FIN, 1741170/proyecto_INICIO, 1741170/proyecto_FIN, 1741170/proyecto_INICIO, 1741170/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200301741464 | Proyecto de inversión | 14809.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14809.2, modificado:14809.2}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN SAN PEDRO LOCALIDAD SAN PEDRO ASENTAMIENTO LA AMÉRICA - 34564 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 33 | San Pedro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN PEDRO | 34564 | S | 300 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:AVENIDA A LA ESCUELA NORMAL IGNACIO ZARAGOZA. COLONIA LA AMÉRICA, 20389 SAN PEDRO, SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE ENTRADA A LA ESCUELA NORMAL IGNACIO ZARAGOZA. Y , DESDE LA CALLE ALDOLFOLOPEZ MATEAS A LA ESCUELA , lon:-102.99156704, lat:25.77035836}} | 2020-05-01 | 2020-06-30 | 14809.2 | 14809.2 | 14809.2 | 14809.2 | 14809.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS-FISM-2020-004, contratista:JUAN ANTONIO CAÑEDO VALENZUELA, convocante:MUNICIPIO SAN PEDRO, monto:740492.73, importe_modificado:740459.35}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:10.0}} | {1741464/proyecto_FIN, 1741464/proyecto_INICIO, 1741464/proyecto_PROCESO, 1741464/proyecto_FIN, 1741464/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200301741825 | Proyecto de inversión | 7404.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7404.6, modificado:7404.6}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN SAN PEDRO LOCALIDAD SANTO TOMÁS ASENTAMIENTO SANTO TOMÁS - 34981 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 33 | San Pedro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN PEDRO | 34981 | S | 120 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:102, direccion:EJIDO SANTO TOMÁS, 24610 SANTO TOMÁS, SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , SE UBICA AL SUR DE LA CABECERA MUNICIPAL TOMAR LA CARRETERA AL EJIDO TACUBAYA RECORRER 8.50 KM EN EL ENTRONQUE VIRAR A MANO DERECHA PASARA EJID, lon:-103.05736706, lat:25.71586421}} | 2020-06-01 | 2020-06-30 | 7404.6 | 7404.6 | 7404.6 | 7404.6 | 7404.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS-FISM-2020-004, contratista:JUAN ANTONIO CAÑEDO VALENZUELA, convocante:MUNICIPIO SAN PEDRO, monto:740492.73, importe_modificado:740459.35}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:5.0}} | {1741825/proyecto_PROCESO, 1741825/proyecto_FIN, 1741825/proyecto_PROCESO, 1741825/proyecto_FIN, 1741825/proyecto_INICIO, 1741825/proyecto_PROCESO, 1741825/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200301744440 | Proyecto de inversión | 941613.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:941613.6, modificado:874436.23}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN SALTILLO LOCALIDAD SALTILLO ASENTAMIENTO BUENOS AIRES - 39971 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | R AYUNTAMIENTO DE SALTILLO | 39971 | S | 456 | 400 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:130.0, meta_modificada:130.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CALLE CATEMACO Y EMILIANO ZAPATA COLONIA BUENOS AIRES, 13400 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE EMILIO PORTES GIL Y CALLE PLUTARCO ELIAS CALLES , CALLE SANTIAGO ESTERO CALLE CATEMACO Y EMILIANO ZAPATA ENTRE CAL, lon:-101.01563246, lat:25.39965031}} | 2020-07-01 | 2020-12-13 | 874436.23 | 874436.23 | 874436.23 | 874436.23 | 874436.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS-OP-FISM-085/20, contratista:GRUPO HERMER, S.A. DE C.V., convocante:DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA, monto:940141.04, importe_modificado:874436.23}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:130.0}} | {1744440/proyecto_INICIO, 1744440/proyecto_PROCESO, 1744440/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200301747266 | Proyecto de inversión | 22707.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:22707.84, modificado:22707.84}} | CONSTRUCCIÓN DE DEPÓSITO O TANQUE DE AGUA POTABLE EN CALLE ITURBIDE ENTRE CALLE FRANCISCO I MADERO Y CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ EN ABASOLO - 50481 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 1 | Abasolo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 50481 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE ITURBIDE COLONIA ABASOLO, 62990 ABASOLO, ABASOLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE FRANCISCO I MADERO Y BRECHA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, CALLE NACIONAL CALLE ITURBIDE ENTRE CALLE FRANCISCO I MADERO Y JOSEFA ORTIZ DE DOMIN, lon:-101.42864252, lat:27.18110438}} | 2020-06-25 | 2020-12-28 | 22707.84 | 22707.84 | 22707.84 | 22707.84 | 22707.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMA-FISM-200100031, contratista:FIDEL ADRIAN LOPEZ ESQUIVEL, convocante:MUNICIPIO DE ABASOLO, COAHUILA, monto:1203515.52, importe_modificado:1203515.52}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1747266/proyecto_INICIO, 1747266/proyecto_PROCESO, 1747266/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200301747486 | Proyecto de inversión | 22707.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:22707.84, modificado:22707.84}} | CONSTRUCCIÓN DE DEPÓSITO O TANQUE DE AGUA POTABLE EN CALLE APOLONIO M. AVILES ENTRE TINAJITA E ITURBIDE EN ABASOLO. - 51101 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 1 | Abasolo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 51101 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE APOLONIO M. AVILES COLONIA ABASOLO, 25540 ABASOLO, ABASOLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE TINAJITA Y CALLE ITURBIDE, CALLE VENUSTIANO CARRANZA EN CALLE APOLONIO M. AVILES ENTRE TINAJITA E ITURBIDE EN ABASOLO, lon:-101.42890322, lat:27.17823457}} | 2020-06-26 | 2020-12-28 | 22707.84 | 22707.84 | 22707.84 | 22707.84 | 22707.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMA-FISM-200100031, contratista:FIDEL ADRIAN LOPEZ ESQUIVEL, convocante:MUNICIPIO DE ABASOLO, COAHUILA, monto:1203515.52, importe_modificado:1203515.52}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1747486/proyecto_PROCESO, 1747486/proyecto_INICIO, 1747486/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200301747632 | Proyecto de inversión | 22707.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:22707.84, modificado:22707.84}} | CONSTRUCCIÓN DE DEPÓSITO O TANQUE DE AGUA POTABLE EN CALLE FRANCISCO I MADERO ENTRE CALLE NACIONAL Y CALLE MIGUEL HIDALGO EN ABASOLO. - 51594 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 1 | Abasolo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 51594 | S | 1 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO I MADERO COLONIA ABASOLO, 25540 ABASOLO, ABASOLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE NACIONAL Y CALLE MIGUEL HIDALGO, CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ CALLE FRANCISCO I MADERO ENTRE CALLE NACIONAL Y CALLE MIGUEL HID, lon:-101.42793442, lat:27.18210458}} | 2020-06-26 | 2020-12-28 | 22707.84 | 22707.84 | 22707.84 | 22707.84 | 22707.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMA-FISM-200100031, contratista:FIDEL ADRIAN LOPEZ ESQUIVEL, convocante:MUNICIPIO DE ABASOLO, COAHUILA, monto:1203515.52, importe_modificado:1203515.52}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1747632/proyecto_INICIO, 1747632/proyecto_PROCESO, 1747632/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200301747986 | Proyecto de inversión | 320785.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:320785.63, modificado:319432.16}} | CONSTRUCCIÓN DE PRIMARIA BARDAS PERIMETRALES EN SALTILLO LOCALIDAD SALTILLO ASENTAMIENTO OSCAR FLORES TAPIA - 52390 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | R AYUNTAMIENTO DE SALTILLO | 52390 | S | 285 | 285 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:60.0, meta_modificada:54.35}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CALLE CERRO AZUL COLONIA OSCAR FLORES TAPIA, 25146 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALZADA FRANCISCO I MADERO Y CALLE CERRO DE LA BUFA, CALLE MEZQUITE ESCUELA PRIMARIA PABLO GONZALEZ GARZA UBICADA EN CALLE CERRO A, lon:-101.01916708, lat:25.4377203}} | 2020-07-01 | 2020-12-07 | 319432.16 | 319432.16 | 319432.16 | 319432.16 | 319432.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS-OP-FISM-128/20, contratista:ARMANDO GONZALEZ GONZALEZ, convocante:DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA, monto:319979.52, importe_modificado:319432.16}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:54.35}} | {1747986/proyecto_INICIO, 1747986/proyecto_PROCESO, 1747986/proyecto_FIN, 1747986/proyecto_INICIO, 1747986/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200301748404 | Proyecto de inversión | 22707.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:22707.84, modificado:22707.84}} | CONSTRUCCIÓN DE DEPÓSITO O TANQUE DE AGUA POTABLE EN CALLE ZARAGOZA ENTRE CALLE ZAPATA Y GUERRERO EN LOS RODRÍGUEZ - 53454 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 1 | Abasolo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 53454 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:7, direccion:CALLE ZARAGOZA COLONIA LOS RODRÍGUEZ, 25550 LOS RODRÍGUEZ, ABASOLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE GUERRERO, CALLE CUAUHTEMOC CALLE ZARAGOZA ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y GUERRERA EN LOS RODRIGUEZ., lon:-101.36098932, lat:27.19690374}} | 2020-06-29 | 2020-12-28 | 22707.84 | 22707.84 | 22707.84 | 22707.84 | 22707.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMA-FISM-200100031, contratista:FIDEL ADRIAN LOPEZ ESQUIVEL, convocante:MUNICIPIO DE ABASOLO, COAHUILA, monto:1203515.52, importe_modificado:1203515.52}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1748404/proyecto_INICIO, 1748404/proyecto_PROCESO, 1748404/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200301753057 | Proyecto de inversión | 348000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:348000.0, modificado:348000.0}} | REHABILITACIÓN DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO Y RED DE DISTRIBUCIÓN ZONA NORTE EN JIMÉNEZ LOCALIDAD JIMÉNEZ ASENTAMIENTO JIMÉNEZ - 66984 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 14 | Jiménez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE JIMENEZ | 66984 | S | 120 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:200.0, meta_modificada:200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE BENITO JUAREZ CIUDAD JIMÉNEZ, 26400 JIMÉNEZ, JIMÉNEZ COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE MADERO, CALLE CONDE EL SITIO SE UBICA A 150 METROS DE LA CARRETERA FEDERAL NUMERO 02 PIEDRAS NEGRAS CIUDAD ACUÑA E, lon:-100.67940642, lat:29.07178383}} | 2020-07-13 | 2020-12-12 | 348000 | 348000 | 348000 | 348000 | 348000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:JIMENEZFISM003/2020, contratista:OSCAR REYES RODRIGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE JIMENEZ, monto:348000.0, importe_modificado:348000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:200.0}} | {1753057/proyecto_INICIO, 1753057/proyecto_FIN, 1753057/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200301753096 | Proyecto de inversión | 377232 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:377232.0, modificado:377232.0}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN JIMÉNEZ LOCALIDAD JIMÉNEZ ASENTAMIENTO JIMÉNEZ - 67107 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 14 | Jiménez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE JIMENEZ | 67107 | S | 500 | 300 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:60.0, meta_modificada:60.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE CAPITAN LEAL CIUDAD JIMÉNEZ, 26400 JIMÉNEZ, JIMÉNEZ COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE CAPITAN LEAL Y CALLE HIDALGO, CALLE LERDO DE TEJADA EL SITIO SE UBICA A 300 METROS DE LA CARRETERA FEDERAL NUMERO 02 PIEDRAS NEGRAS CIUDA, lon:-100.67422976, lat:29.06925197}} | 2020-07-13 | 2020-09-13 | 377232 | 377232 | 377232 | 377232 | 377232 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:JIMENEZFISM013/2020, contratista:K ELECTRICO FLOMA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE JIMENEZ COAHUILA, monto:377232.0, importe_modificado:377232.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:60.0}} | {1753096/proyecto_INICIO, 1753096/proyecto_FIN, 1753096/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200301753866 | Proyecto de inversión | 380000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:380000.0, modificado:380000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICO EN LA COMUNIDAD DE SAN CARLOS EN LA CALLE 7 - 69169 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 14 | Jiménez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE JIMENEZ | 69169 | S | 120 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:120.0, meta_modificada:120.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:20, direccion:CALLE NUMERO 7 EJIDO SAN CARLOS, 26420 SAN CARLOS, JIMÉNEZ COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE NUMERO 7 Y CALLE NUMERO 6, CALLE OCTAVA EL SITIO SE UBICA A 500 METROS DE LA CARRETERA FEDERAL NUMERO 29 ZARAGOZA CIUDAD ACUÑA EN EL KIL, lon:-100.90015662, lat:29.0297592}} | 2020-07-13 | 2020-09-13 | 380000 | 380000 | 380000 | 380000 | 380000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:JIMENEZFISM012/2020, contratista:OSCAR REYES RODRIGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE JIMENEZ, monto:380000.0, importe_modificado:380000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:120.0}} | {1753866/proyecto_FIN, 1753866/proyecto_PROCESO, 1753866/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200301754940 | Proyecto de inversión | 231337 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:231337.0, modificado:231337.0}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE Y 19 TOMAS DOMICILIARIAS EN CALLES FRONTERA Y OCAMPO ENTRE SAN ISIDRO Y ARGENTINA DE LA COL. OSCAR FLORES TAPIA. - 72705 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 18 | Monclova | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MONCLOVA | 72705 | S | 38 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:237.0, meta_modificada:237.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:CALLE OCAMPO COLONIA OSCAR FLORES TAPIA, 25775 MONCLOVA, MONCLOVA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE FRONTERA Y CALLE SAN ISIDRO, CALLE ARGENTINA ENTRANDO POR EL BLVD REVOLUCION SE DA VUELTA A LA DERECHA EN LA CALLE ISABEL AMALIA, lon:-101.3902472, lat:26.87766242}} | 2020-07-20 | 2020-09-30 | 231337 | 231337 | 231337 | 231337 | 231337 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:CM-AP-13-2020, contratista:SIM FORMATO INDUSTRIAL, S.A. DE C.V., convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MONCLOVA, monto:230950.0, importe_modificado:231337.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:237.0}} | {1754940/proyecto_INICIO, 1754940/proyecto_PROCESO, 1754940/proyecto_FIN, 1754940/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200301757544 | Proyecto de inversión | 17288.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17288.64, modificado:17288.64}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO DE LAMINA EN CALLE NINGUNO 1850 ENTRE ALDAMA Y JIMENEZ COLONIA VEINTE DE NOVIEMBRE - 85789 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 22 | Nava | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAVA COAHUILA | 85789 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:1850 INTERIOR SN COLONIA VEINTE DE NOVIEMBRE, 26170 NAVA, NAVA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE JIMENEZ Y CALLE ALDAMA, CALLE 1850 ENTRE ALDAMA Y JIMENEZ COLONIA VEINTE DE NOVIEMBRE, lon:-100.74823562, lat:28.42116404}} | 2020-08-03 | 2020-09-03 | 17288.64 | 17288.64 | 17288.64 | 17288.64 | 17288.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MNC023/2020-O, contratista:SEBASTIAN VAZQUEZ CASTRO, convocante:MUNICIPIO DE NAVA COAHUILA, monto:652108.48, importe_modificado:652108.48}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:16.0}} | {1757544/proyecto_INICIO, 1757544/proyecto_PROCESO, 1757544/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200301757553 | Proyecto de inversión | 39913.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:39913.28, modificado:39913.28}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO DE CONCRETO EN CALLE PROGRESO 1375 COLONIA PROGRESO - 85804 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 22 | Nava | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAVA COAHUILA | 85804 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:CALLE PROGRESO 1375 INTERIOR SN COLONIA PROGRESO, 26170 NAVA, NAVA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE CUAHUTEMOC Y CALLE XICOTENCATL, CALLE PROGRESO 1375 ENTRE CUAHUTEMOC Y XICOTENCATL COLONIA PROGRESO, lon:-100.75886536, lat:28.41135738}} | 2020-08-03 | 2020-09-03 | 39913.28 | 39913.28 | 39913.28 | 39913.28 | 39913.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MNC023/2020-O, contratista:SEBASTIAN VAZQUEZ CASTRO, convocante:MUNICIPIO DE NAVA COAHUILA, monto:652108.48, importe_modificado:652108.48}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:32.0}} | {1757553/proyecto_INICIO, 1757553/proyecto_FIN, 1757553/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200301758818 | Proyecto de inversión | 1348592.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1348592.1, modificado:1400852.95}} | CONSTRUCCIÓN DE CANCHAS Y ESPACIOS MULTIDEPORTIVOS EN SAN PEDRO LOCALIDAD SAN PEDRO ASENTAMIENTO LAS PALMAS - 88982 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 33 | San Pedro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN PEDRO | 88982 | S | 600 | 400 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2367.75, meta_modificada:2367.75}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:AVENIDA LAUREL FRACCIONAMIENTO LAS PALMAS, 27810 SAN PEDRO, SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE LOPEZ MATEOS Y CALLE CANTERO, AVENIDA GAVIOTAS EN EL AREA VERDE DE LA COLONIA, lon:-102.98804417, lat:25.77046986}} | 2020-08-01 | 2020-09-30 | 1400852.95 | 1400852.95 | 1400852.95 | 1400852.95 | 1400852.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS-FISM-2020-012, contratista:MILFER CONSTRUCCIONES, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO SAN PEDRO, monto:1348592.09, importe_modificado:1400852.95}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2367.75}} | {1758818/proyecto_PROCESO, 1758818/proyecto_INICIO, 1758818/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200301758975 | Proyecto de inversión | 177000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:177000.0, modificado:177000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA EN CALLE JOSE VASCONCELOS ENTRE MARIA PINO SUAREZ Y COMPUERTAS EN ABASOLO, COAHUILA - 89432 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 1 | Abasolo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 89432 | S | 3 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:44.0, meta_modificada:44.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE JOSE VASCONCELOS COLONIA ABASOLO, 25540 ABASOLO, ABASOLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE MARIA PINO SUAREZ Y CALLE COMPUERTAS, CALLE FLORES MAGON EN CALLE JOSE VASCONCELOS ENTRE MARIA PINO SUAREZ Y COMPUERTAS EN ABASOLO , lon:-101.43749595, lat:27.18459361}} | 2020-08-04 | 2020-12-18 | 177000 | 177000 | 177000 | 177000 | 177000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMA-FISM-200100038, contratista:SERGIO MARIO GAYTÁN RAMÍREZ, convocante:MUNICIPIO DE ABASOLO, COAHUILA, monto:3540000.0, importe_modificado:3540000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:44.0}} | {1758975/proyecto_PROCESO, 1758975/proyecto_INICIO, 1758975/proyecto_PROCESO, 1758975/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200301759322 | Proyecto de inversión | 177000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:177000.0, modificado:177000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA EN CALLE MORELOS ENTRE HIDALGO Y LIBRAMIENTO ABASOLO EN LOS RODRIGUEZ, COAHUILA - 90328 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 1 | Abasolo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 90328 | S | 3 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:44.0, meta_modificada:44.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:7, direccion:CALLE MORELOS COLONIA LOS RODRÍGUEZ, 25550 LOS RODRÍGUEZ, ABASOLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE LIBRAMIENTO ABASOLO, CALLE BENITO JUAREZ EN CALLE MORELOS ENTRE HIDALGO Y LIBRAMIENTO ABASOLO EN LOS RODRIGUEZ C, lon:-101.36128115, lat:27.20128183}} | 2020-08-05 | 2020-12-18 | 177000 | 177000 | 177000 | 177000 | 177000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMA-FISM-200100038, contratista:SERGIO MARIO GAYTÁN RAMÍREZ, convocante:MUNICIPIO DE ABASOLO, COAHUILA, monto:3540000.0, importe_modificado:3540000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:44.0}} | {1759322/proyecto_PROCESO, 1759322/proyecto_INICIO, 1759322/proyecto_PROCESO, 1759322/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200301770701 | Proyecto de inversión | 280000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:280000.0, modificado:276997.57}} | CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN UNIDAD DEPORTIVA PÚBLICA EN FRANCISCO I. MADERO LOCALIDAD LEQUEITIO - 121291 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 9 | Francisco I. Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 121291 | S | 2500 | 2500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:280.0, meta_modificada:280.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:28, direccion:CALLE UNIDAD DEPORTIVA EJIDO LEQUEITIO, 27915 LEQUEITIO, FRANCISCO I. MADERO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE UNIDAD DEPORTIVA Y CALLE CARRETERA MADERO A FINISTERRE, CALLE CAMPO DE FUTBOL CARRETERA MADEROFINISTERRE A 9 KM DE LA, lon:-103.27931693, lat:25.84990821}} | 2020-09-01 | 2020-12-31 | 276997.57 | 276997.57 | 276997.57 | 276997.57 | 276997.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FIM-INFRA-13/20, contratista:BROXTON UNION SA DE CV, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FCO I. MADERO, COAH., monto:440674.5, importe_modificado:440647.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:280.0}} | {1770701/proyecto_INICIO, 1770701/proyecto_PROCESO, 1770701/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200301772637 | Proyecto de inversión | 22707.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:22707.84, modificado:22707.84}} | CONSTRUCCIÓN DE DEPÓSITO O TANQUE DE AGUA POTABLE EN CALLE HEROES DEL 47 ENTRE BENITO JUAREZ Y ALVARO OBREGON EN CONGREGACIÓN LOS RODRÍGUEZ - 126375 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 1 | Abasolo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ABASOLO | 126375 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:7, direccion:CALLE HEROES DEL 47 COLONIA LOS RODRÍGUEZ, 25550 LOS RODRÍGUEZ, ABASOLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE ALVARO OBREGON, CALLE ZARAGOZA CALLE HEROES DEL 47 ENTRE BENITO JUAREZ Y ALVARO OBREGON EN CONGREGACI, lon:-101.35757326, lat:27.20051462}} | 2020-09-09 | 2020-12-28 | 22707.84 | 22707.84 | 22707.84 | 22707.84 | 22707.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMA-FISM-200100050, contratista:FIDEL ADRIAN LOPEZ ESQUIVEL, convocante:MUNICIPIO DE ABASOLO, COAHUILA, monto:1067268.48, importe_modificado:1067268.48}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1772637/proyecto_FIN, 1772637/proyecto_PROCESO, 1772637/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200301782676 | Proyecto de inversión | 990852.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:990852.02, modificado:1235453.85}} | CONSTRUCCIÓN DE LINEA DE AGUA POTABLE EN CALLE FALCON EN LAS COLONIAS ERMITA DE GUADALUPE Y EMILIANO ZAPATA - 141377 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 24 | Parras | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PARRAS DE LA FUENTE COAHUILA | 141377 | S | 18 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:395.0, meta_modificada:395.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:CALLE FALCON EJIDO PARRAS DE LA FUENTE CENTRO, 27980 PARRAS DE LA FUENTE, PARRAS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE XICOTENCATL Y CAMINO DE ACCSESO, CALLE IGNACIO RAMIREZ ESTA OBRA SE ENCUENTRA AL PONIENTE DEL MUNICIPIO, lon:-102.20479232, lat:25.45719663}} | 2020-09-19 | 2020-12-15 | 1235453.85 | 1235453.85 | 1235453.85 | 1235453.85 | 1235453.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MP-ICMTP2020-FISM011-141377, contratista:ESMERALDA DEL CARMEN GONZALEZ TORRES, convocante:MUNICIPIO DE PARRAS, monto:1235454.36, importe_modificado:1235453.85}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:395.0}} | {1782676/proyecto_PROCESO, 1782676/proyecto_INICIO, 1782676/proyecto_PROCESO, 1782676/proyecto_INICIO, 1782676/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200301791903 | Proyecto de inversión | 947620.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:947620.97, modificado:936278.91}} | TRABAJOS DIVERSOS Y REHABILITACION DE DOS TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA, UBICADOS EN EL INTERIOR DEL BOSQUE VENUSTIANO CARRANZA CALZ CUAUHTEMOC Y CALLE JUAN PABLOS EN COL. CENTRO | 5 | Coahuila de Zaragoza | 35 | Torreón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TORREON | FFM-008-2020 | N | 0 | 0 | 1500 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1145.77, meta_modificada:1145.77}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:27000, Tercero de Cobián Centro, 27000 Torreón, Coah., México, lon:-103.43250275, lat:25.54174449}} | 2020-06-15 | 2020-08-13 | 936278.91 | 936278.91 | 936278.91 | 936278.91 | 936278.91 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1145.77}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200301791909 | Proyecto de inversión | 1183924.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1183924.8, modificado:1183924.8}} | REHABILITACION DE ESQUINAS DE BANQUETAS DEL PERIMETRO DE LA PLAZA MAYOR ESQUINAS DE AV. MORELOS, AV. MATAMOROS, AV. ALLENDE, AV. ABASOLO ENTRE CALLE RAMON CORONA Y GALEANA COL. CENTRO | 5 | Coahuila de Zaragoza | 35 | Torreón | Programa de Inversión de Mantenimiento | Urbanización | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TORREON | FFM-009-2020 | N | 0 | 0 | 3000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:635.03, meta_modificada:635.03}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:0, direccion:Calle Ramón Corona 82, Primero de Cobián Centro, 27000 Torreón, Coah., México, lon:-103.45370293, lat:25.54201554}, geo2: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:Calle Galeana 45, Primero de Cobián Centro, 27000 Torreón, Coah., México, lon:-103.4528017, lat:25.5420349}} | 2020-06-29 | 2020-09-26 | 1183924.8 | 1183924.8 | 1183924.8 | 1183924.8 | 1183924.8 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:635.03}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200301793387 | Proyecto de inversión | 286814.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:286814.95, modificado:229452.2}} | SUMINISTRO, FABRICACION Y MONTAJE DE VIGA ARQUEADA TIPO JOIST | 5 | Coahuila de Zaragoza | 20 | Múzquiz | Proyecto de Inversión de Inmuebles | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE MUZQUIZ COAHUILA | 27 | N | 0 | 0 | 10000 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:4774.17, meta_modificada:4296.75}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:Santa Rosa de Múzquiz, Coah., México, lon:-101.5077573, lat:27.8800603}} | 2020-10-15 | 2020-10-15 | 229452.2 | 229452.2 | 229452.2 | 229452.2 | 229452.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC-FM-08-05-20, contratista:DAVNAV S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MUZQUIZ COAHUILA, monto:286814.95, importe_modificado:286814.95}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:4296.75}} | {1793387/proyecto_PROCESO, 1793387/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200301793646 | Proyecto de inversión | 504088.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:504088.15, modificado:465460.92}} | JARDÍN DE NIÑOS JOSÉ SARAMAGO.- SUSTIT. IMPERMEAB.; PINTURA, PISO CERÁMICO, CANCELERÍA Y MTTO. SIST. ELECTR. EDIF. "A", OBRA EXT. ( RED ELÉCTRICA, PLAZA-ANDADORES E INST. PARCIAL MALLA). | 5 | Coahuila de Zaragoza | 35 | Torreón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 203500247 | N | 0 | 0 | 31 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:0, direccion:DIEGO RIVERA S/N,LUIS DONALDO COLOSIO,TORREÓN, lon:-103.38559, lat:25.494826}} | 2020-10-13 | 2020-12-01 | 465460.92 | 465460.92 | 465460.92 | 465460.92 | 465460.92 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200301793759 | Proyecto de inversión | 68235.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:68235.38, modificado:68235.38}} | RECARPETEO EN CALLE CUAUTEHOC EN COLONIA OBRERA DE SAN JOSE DE AURA | 5 | Coahuila de Zaragoza | 26 | Progreso | Programa de Inversión de Mantenimiento | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE PROGRESO COAHUILA | 16 | N | 0 | 0 | 97 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:359.0, meta_modificada:359.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:7, direccion:San José de Aura, Coah., México, lon:-101.3711011, lat:27.5861209}} | 2020-06-09 | 2020-06-27 | 68235.38 | 68235.38 | 68235.38 | 68235.38 | 68235.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC-FEMPH-016/2020, contratista:JOSE ALEJANDRO TREVIÑO RIVERA, convocante:MUNICIPIO DE PROGRESO COAHUILA, monto:68235.38, importe_modificado:68235.38}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:359.0}} | {1793759/proyecto_PROCESO, 1793759/proyecto_FIN, 1793759/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200401794277 | Proyecto de inversión | 3526241.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3526241.71, modificado:3526241.71}} | REVESTIMIENTO DE 1.620 KM DE CANAL DE CONDUCCIÓN,Y ESTRUCTURAS EN EL MUNICIPIO DE ABASOLO, COAHUILA | 5 | Coahuila de Zaragoza | 1 | Abasolo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Presidencia Municipal de Abasolo, Coahuila. | PMA-FH-200100030 | N | 0 | 0 | 1200 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.62, meta_modificada:1.62}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Abasolo, Coahuila, lon:-101.426389, lat:27.181944}} | 2020-05-03 | 2020-06-30 | 3526241.71 | 3526241.71 | 3526241.71 | 3526241.71 | 3526241.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMA-FH-200100030, contratista:CONSTRUCTORA GARZA FALCÓN S.A de C.V, convocante:MUNICIPIO DE ABASOLO, COAHUILA, monto:3526241.71, importe_modificado:3526241.71}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:1.62}} | {1794277/proyecto_INICIO, 1794277/proyecto_PROCESO, 1794277/proyecto_FIN, 1794277/proyecto_PROCESO, 1794277/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200401795274 | Proyecto de inversión | 469870.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:469870.35, modificado:466755.75}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE PRIVADA NOGALES ENTRE CALLE ALAMOS Y CERRADA Y CALLE COMPUERTAS ENTRE CALLE NACIONAL Y PROLONGACIÓN ZARAGOZA EN ABASOLO, COAHUILA | 5 | Coahuila de Zaragoza | 1 | Abasolo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Presidencia Municipal de Abasolo, Coahuila. | PMA-FH-200100032 | N | 0 | 0 | 120 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Niños Héroes, Abasolo, Coah., México, lon:-101.42045975, lat:27.18469611}, geo2: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Agustín de Iturbide, Abasolo, Coah., México, lon:-101.43387079, lat:27.18538326}} | 2020-06-30 | 2020-09-29 | 466755.75 | 466755.75 | 466755.75 | 466755.75 | 466755.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMA-FH-200100032, contratista:CONSTRUCTORA GARZA FALCÓN S.A de C.V, convocante:MUNICIPIO DE ABASOLO, COAHUILA, monto:469870.35, importe_modificado:469870.35}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:4.0}} | {1795274/proyecto_PROCESO, 1795274/proyecto_FIN, 1795274/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200401795719 | Proyecto de inversión | 289938.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:289938.58, modificado:280408.22}} | CONSTRUCCIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN PARRAS LOCALIDAD PARRAS DE LA FUENTE ASENTAMIENTO PRI NOVENTA Y DOS - 27122 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSION Y DESARROLLO SOCIAL | 27122 | S | 187 | 187 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:187.0, meta_modificada:187.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:CALLE GONZALEZ NUÑEZ INTERIOR SN COLONIA PRI 92, 27984 PARRAS DE LA FUENTE, PARRAS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE MIGUEL ALEMAN Y CALLE MARGARITAS, CALLE SN, lon:-102.18562678, lat:25.42930008}} | 2020-08-17 | 2020-10-17 | 280408.22 | 280408.22 | 280408.22 | 280408.22 | 280408.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-061-20, contratista:OBRA, SUPERVISION Y PROYECTOS ALBE, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:281657.01, importe_modificado:281657.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:187.0}} | {1795719/proyecto_INICIO, 1795719/proyecto_PROCESO, 1795719/proyecto_INICIO, 1795719/proyecto_PROCESO, 1795719/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200401795836 | Proyecto de inversión | 60640 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:60640.0, modificado:59137.52}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN MÚZQUIZ LOCALIDAD CIUDAD MELCHOR MÚZQUIZ ASENTAMIENTO LAS AVES - 50315 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSIÓN Y DESARROLLO SOCIAL | 50315 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE CENZONTLE 115 INTERIOR SN COLONIA LAS AVES, 26344 CIUDAD MELCHOR MÚZQUIZ, MÚZQUIZ COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE TUCÁN Y CALLE PAVORREAL,, lon:-101.53779875, lat:27.8933776}} | 2020-09-17 | 2020-11-30 | 59137.52 | 59137.52 | 59137.52 | 59137.52 | 59137.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-051-20, contratista:CONTRATISTAS INTEGRALES SA DE CV, convocante:Gobierno del estado de Coahuila de Zaragoza, monto:1478438.26, importe_modificado:1478438.26}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1795836/proyecto_PROCESO, 1795836/proyecto_INICIO, 1795836/proyecto_PROCESO, 1795836/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200401795906 | Proyecto de inversión | 55570 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:55570.0, modificado:54353.7}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN ARTEAGA LOCALIDAD SAN JUANITO SAN JUANITO DE LOS VALDEZ - 60859 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSION Y DESARROLLO SOCIAL | 60859 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:118, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE EJIDO SAN JUANITO, 25353 SAN JUANITO (SAN JUANITO DE LOS VALDEZ), ARTEAGA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , CALLE SIN NOMBRE SNEJ. SAN JUANITOARTEAGA COAH., lon:-100.64318947, lat:25.30767271}} | 2020-09-01 | 2020-11-29 | 54353.7 | 54353.7 | 54353.7 | 54353.7 | 54353.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-016-20, contratista:OBRA, SUPERVISION Y PROYECTOS ALBE, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:1467551.73, importe_modificado:1467551.73}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1795906/proyecto_INICIO, 1795906/proyecto_PROCESO, 1795906/proyecto_FIN, 1795906/proyecto_PROCESO, 1795906/proyecto_FIN, 1795906/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200401798677 | Proyecto de inversión | 36000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:36000.0, modificado:35814.71}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN SAN PEDRO LOCALIDAD SAN PEDRO ASENTAMIENTO LA AMÉRICA - 178012 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSION Y DESARROLLO SOCIAL | 178012 | S | 12 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:180.0, meta_modificada:180.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:AVENIDA DIEZ 120 INTERIOR SN COLONIA LA AMÉRICA, 27813 SAN PEDRO, SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE JIMENEZ Y CALLE LEANDRO VALLE, CALLE JOSE MONTEMAYOR SIFUENTES, lon:-102.98767927, lat:25.74163039}} | 2020-12-01 | 2020-12-31 | 35814.71 | 35814.71 | 35814.71 | 35814.71 | 35814.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-081-20, contratista:IUNGO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:1498248.8, importe_modificado:1498248.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:180.0}} | {1798677/proyecto_INICIO, 1798677/proyecto_PROCESO, 1798677/proyecto_FIN, 1798677/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200401805788 | Proyecto de inversión | 1595965.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1595965.74, modificado:1595777.5}} | CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE FÚTBOL EN BLVD ALFREDO GARZA - 5356 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 2 | Acuña | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CIUDAD ACUÑA | 5356 | S | 2000 | 1000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1300.0, meta_modificada:1300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:BOULEVARD ALFREDO GARZA FRACCIONAMIENTO ACOROS, 76116 CIUDAD ACUÑA, ACUÑA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE RODOLFO NIETO Y , SE ENCUENTRA A UN COSTADO DEL BULEVAR ALFREDO GARZA Y ESTA AL FINAL DEL FRACCIONAMIENTO ACOROS Y ES, lon:-101.00465101, lat:29.32428151}} | 2020-06-11 | 2020-10-11 | 1595777.5 | 1595777.5 | 1595777.5 | 1595777.5 | 1595777.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-011/2020, contratista:EDIFICACIONES TAMCO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACUÑA COAHUILA, monto:1595777.5, importe_modificado:1595777.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1300.0}} | {1805788/proyecto_FIN, 1805788/proyecto_INICIO, 1805788/proyecto_PROCESO, 1805788/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200401806428 | Proyecto de inversión | 145000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:145000.0, modificado:144307.04}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN SALTILLO LOCALIDAD PALMA GORDA ASENTAMIENTO PALMA GORDA - 17694 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | R AYUNTAMIENTO DE SALTILLO | 17694 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:159, direccion:EJIDO PALMA GORDA, 00000 PALMA GORDA, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , VIVIENDA UBICADA A 890 MTS AL SURESTE DE EL PANTEÓN COMUNITARIO PALMA GORDA, lon:-101.16129729, lat:25.38208189}} | 2020-07-01 | 2020-08-31 | 144307.04 | 144307.04 | 144307.04 | 144307.04 | 144307.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS-OP-FISM-083/20, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES ARSAL S.A. DE C.V., convocante:DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA, monto:144307.04, importe_modificado:144307.04}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1806428/proyecto_INICIO, 1806428/proyecto_FIN, 1806428/proyecto_PROCESO, 1806428/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200401806823 | Proyecto de inversión | 925811.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:925811.9, modificado:920987.51}} | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN RURAL EN SALTILLO LOCALIDAD CARNEROS - 25018 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | R AYUNTAMIENTO DE SALTILLO | 25018 | S | 45 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:666.0, meta_modificada:666.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:95, direccion:CALLE SIN NOMBRE NO2 EJIDO ESTACIÓN CARNEROS, 60256 CARNEROS, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , DOS SECTORES SIN NOMENCLATURA DENTRO DE EL EJIDO CARENEROS LA OBRA SE UBICA A 80 MTS AL OESTE DE LA CARRETERA FEDERAL 54, lon:-101.11141625, lat:25.1243307}} | 2020-07-01 | 2020-12-13 | 920987.51 | 920987.51 | 920987.51 | 920987.51 | 920987.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS-OP-FISM-136/20, contratista:CONSTRUCTORA SALAS LOPEZ, S.A. DE C.V., convocante:DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA, monto:920987.51, importe_modificado:920987.51}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:666.0}} | {1806823/proyecto_INICIO, 1806823/proyecto_FIN, 1806823/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200401807158 | Proyecto de inversión | 146649.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:146649.85, modificado:106040.9}} | CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE LUIS SERNA ENTRE CONSTITUCION Y PINO SUAREZ Y CALLE PORFIRIO DIAZ ENTRE CONSTITUCION Y PINO SUAREZ EN COLONIA PUEBLO NUEVO - 32293 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 31 | San Buenaventura | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 32293 | S | 34 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:241.0, meta_modificada:227.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:CALLE LUIS SERNA COLONIA PUEBLO NUEVO, 58990 SAN BUENAVENTURA, SAN BUENAVENTURA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE CONSTITUCION Y CALLE PINO SUAREZ, LA CALLE LUIS SERNA SE ENCUENTRA ENTRE LA CALLE CONSTITUCION Y PINO SUAREZ Y C, lon:-101.53995687, lat:27.06926164}} | 2020-07-06 | 2020-08-28 | 106040.9 | 106040.9 | 106040.9 | 106040.9 | 106040.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-SC-001/2020, contratista:SEVERINO GARZA ESTRADA, convocante:MUNICIPIO DE SAN BUENAVENTURA, monto:146302.44, importe_modificado:106040.9}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:227.0}} | {1807158/proyecto_INICIO, 1807158/proyecto_PROCESO, 1807158/proyecto_FIN, 1807158/proyecto_PROCESO, 1807158/proyecto_FIN, 1807158/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200401808585 | Acción | 704314.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:704314.36, modificado:704314.36}} | 35501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES - 55650 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo |  | Otros Proyectos | Sin identificar | R AYUNTAMIENTO DE SALTILLO | 55650 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-100.999721, lat:25.421665}} | 2020-07-01 | 2020-12-31 | 704314.36 | 704314.36 | 704314.36 | 704314.36 | 704314.36 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:PMS-OP-FISM-001-4/20, contratista:MINERVA ELIZABETH HATEM ALEMAN, convocante:DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA, monto:704314.36, importe_modificado:704314.36}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1808585/proyecto_INICIO, 1808585/proyecto_PROCESO, 1808585/proyecto_FIN, 1808585/proyecto_PROCESO, 1808585/proyecto_FIN, 1808585/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200401809070 | Proyecto de inversión | 24799.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:24799.04, modificado:24799.04}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN SAN PEDRO LOCALIDAD EL PORVENIR DE ABAJO ASENTAMIENTO EL PORVENIR DE ABAJO - 63871 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 33 | San Pedro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN PEDRO | 63871 | S | 5 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:36.0, meta_modificada:36.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:55, direccion:EJIDO EL PORVENIR DE ABAJO, 27960 EL PORVENIR DE ABAJO, SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , FRENTE A LA IGLESIA DEL EJIDO, lon:-102.95698492, lat:25.78723088}} | 2020-07-15 | 2020-08-15 | 24799.04 | 24799.04 | 24799.04 | 24799.04 | 24799.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS-FISM-2020-008, contratista:MILFER CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO SAN PEDRO, monto:2196439.12, importe_modificado:2235419.04}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:36.0}} | {1809070/proyecto_PROCESO, 1809070/proyecto_INICIO, 1809070/proyecto_PROCESO, 1809070/proyecto_FIN, 1809070/proyecto_INICIO, 1809070/proyecto_FIN, 1809070/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200401811182 | Proyecto de inversión | 369207.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:369207.33, modificado:369207.32}} | CONSTRUCCIÓN DE PREESCOLAR BARDAS PERIMETRALES EN TORREÓN LOCALIDAD LA PAZ ASENTAMIENTO LA PAZ - 104286 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 35 | Torreón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLCIAS | 104286 | S | 64 | 62 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:61.0, meta_modificada:61.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:180, direccion:CALLE FRANCISCO I MADERO EJIDO LA PAZ, 27412 LA PAZ, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE BENITO JAUREZ, PARA LLEGAR AL EJIDO LA PAZ SE TOMA LA CARRETERA ANTIGUA TORREÓN SAN PEDRO, lon:-103.35719551, lat:25.5942217}} | 2020-08-17 | 2020-11-14 | 369207.32 | 369207.32 | 369207.32 | 369207.32 | 369207.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:014-FISM-TOR/2020, contratista:QP ARQUITECTOS S.A DE C.V., convocante:TESORERIA MUNICIPAL DE TORREON ATRAVES DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS, monto:369207.33, importe_modificado:369207.33}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:61.0}} | {1811182/proyecto_PROCESO, 1811182/proyecto_INICIO, 1811182/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200401817928 | Proyecto de inversión | 2762252.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2762252.03, modificado:2762252.03}} | EQUIPAMIENTO DE CÁRCAMO EN TORREÓN LOCALIDAD TORREÓN ASENTAMIENTO EL TAJITO - 145679 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 35 | Torreón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 145679 | S | 51 | 49 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CALZADA HUACHICHILES COLONIA EL TAJITO, 27104 TORREÓN, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE MIXTECOS Y CALLE PRAXEDIS DE LA PEÑA, AVENIDA UNIVERSIDAD PARA LLEGAR A LA OBRA SE TOMA EL BLV CONSTITUCIÓN HACIA EL NORTE HASTA LL, lon:-103.42890125, lat:25.57368287}} | 2020-08-31 | 2020-12-28 | 2762252.03 | 2762252.03 | 2762252.03 | 2762252.03 | 2762252.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:039-FISM-TOR/2020, contratista:CONSTRUCTORA CID S.A DE C.V., convocante:TESORERIA MUNCIPAL DE TORREON ATRAVES DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS, monto:2762252.03, importe_modificado:2762252.03}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1817928/proyecto_INICIO, 1817928/proyecto_PROCESO, 1817928/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200401821769 | Proyecto de inversión | 11000.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:APORTACION BENEFICIARIO, monto:5500.42, modificado:5500.42}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5500.42, modificado:5500.42}} | CONSTRUCCION DE LOSA EN CALLE ORIENTAL ENTRE VICENTE GUERRERO Y OBREGON - 151972 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 8 | Escobedo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL ESCOBEDO | 151972 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:9, direccion:CALLE CALLE ORIENTAL EJIDO PRIMERO DE MAYO, 25490 PRIMERO DE MAYO, ESCOBEDO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE CALLE OBREGON, CALLE CALLE ANAHUAC LA OBRA SE ENCUENTRA AL NORTE DEL EJIDO PRIMERO DE M, lon:-101.22085602, lat:27.23864229}} | 2020-10-01 | 2020-12-15 | 11000.84 | 11000.84 | 11000.84 | 11000.84 | 11000.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MEC-INFRA-01-2020, contratista:ARNOLDO TORRES CASTRO, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ESCOBEDO, monto:324525.0, importe_modificado:324525.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:12.0}} | {1821769/proyecto_INICIO, 1821769/proyecto_FIN, 1821769/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200401821772 | Proyecto de inversión | 11000.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:APORTACION BENEFICIARIO, monto:5500.42, modificado:5500.42}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5500.42, modificado:5500.42}} | CONSTRUCCION DE LOSA EN CALLE ABASOLO ENTRE ORIENTAL Y CALLE NUEVA S/N EJIDO PRIMERO DE MAYO - 151975 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 8 | Escobedo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ESCOBEDO | 151975 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:9, direccion:CALLE CALLE ABASOLO EJIDO PRIMERO DE MAYO, 25490 PRIMERO DE MAYO, ESCOBEDO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE CALLE ORIENTAL Y CALLE CALLE NUEVA, CALLE CALLE EMILIANO ZAPATA LA OBRA SE ENCUENTRA AL ORIENTE DEL EJIDO PRIMERO DE MA, lon:-101.22125298, lat:27.23423515}} | 2020-10-01 | 2020-12-15 | 11000.84 | 11000.84 | 11000.84 | 11000.84 | 11000.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MEC-INFRA-01-2020, contratista:ARNOLDO TORRES CASTRO, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ESCOBEDO, monto:324525.0, importe_modificado:324525.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:12.0}} | {1821772/proyecto_INICIO, 1821772/proyecto_FIN, 1821772/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200401821831 | Proyecto de inversión | 11000.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:APORTACION BENEFICIARIO, monto:5500.42, modificado:5500.42}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5500.42, modificado:5500.42}} | CONSTRUCCION DE LOSA EN CALLE 12 DE OCTUBRE 46 EJIDO AGUA DE LA HERRADURA CP.25490 - 152080 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 8 | Escobedo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ESCOBEDO | 152080 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:13, direccion:CALLE CALLE 12 DE OCTUBRE 46 INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO EJIDO AGUA DE LA HERRADURA, 25490 AGUA DE LA HERRADURA, ESCOBEDO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE CALLE MAURILIO ESPINOZA Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL EJIDO AGUA DE, lon:-101.1545333, lat:27.22883061}} | 2020-10-01 | 2020-12-15 | 11000.84 | 11000.84 | 11000.84 | 11000.84 | 11000.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MEC-INFRA-01-2020, contratista:ARNOLDO TORRES CASTRO, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ESCOBEDO, monto:324525.0, importe_modificado:324525.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:12.0}} | {1821831/proyecto_INICIO, 1821831/proyecto_PROCESO, 1821831/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200401821833 | Proyecto de inversión | 11000.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:APORTACION BENEFICIARIO, monto:5500.42, modificado:5500.42}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5500.42, modificado:5500.42}} | CONSTRUCCION DE LOSA EN CALLE 24 DE DICIEMBRE S/N EJIDO AGUA DE LA HERRADURA CP.25490 - 152082 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 8 | Escobedo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ESCOBEDO | 152082 | S | 3 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:13, direccion:CALLE CALLE 24 DE DICIEMBRE EJIDO AGUA DE LA HERRADURA, 25490 AGUA DE LA HERRADURA, ESCOBEDO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE CALLE LAZARO GONZALEZ, LA OBRA SE ENCUENTRA EN E EJIDO AGUA DE LA HER, lon:-101.14950684, lat:27.22939823}} | 2020-10-01 | 2020-12-15 | 11000.84 | 11000.84 | 11000.84 | 11000.84 | 11000.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MEC-INFRA-01-2020, contratista:ARNOLDO TORRES CASTRO, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ESCOBEDO, monto:324525.0, importe_modificado:324525.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:12.0}} | {1821833/proyecto_PROCESO, 1821833/proyecto_INICIO, 1821833/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200401821838 | Proyecto de inversión | 11000.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:APORTACION BENEFICIARIO, monto:5500.42, modificado:5500.42}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5500.42, modificado:5500.42}} | CONSTRUCCION DE LOSA EN CALLE MANUEL ACUÑA 10 COL. ZONA CENTRO CP.25470 ESCOBEDO CABECERA MUNICIPAL - 152089 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 8 | Escobedo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ESCOBEDO | 152089 | S | 3 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CALLE CALLE MANUEL ACUÑA 10 INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO CIUDAD ESCOBEDO, 25470 ESCOBEDO, ESCOBEDO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE CALLE MARIANO MATAMOROS Y CALLE CALLE MARIANO ABASOLO, LA OBRA SE ENCUENTR EN EL CENTRO DE LA, lon:-101.40947454, lat:27.23882392}} | 2020-10-01 | 2020-12-15 | 11000.84 | 11000.84 | 11000.84 | 11000.84 | 11000.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MEC-INFRA-01-2020, contratista:ARNOLDO TORRES CASTRO, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ESCOBEDO, monto:324525.0, importe_modificado:324525.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:12.0}} | {1821838/proyecto_INICIO, 1821838/proyecto_FIN, 1821838/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200401821840 | Proyecto de inversión | 11000.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:APORTACION BENEFICIARIO, monto:5500.42, modificado:5500.42}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5500.42, modificado:5500.42}} | CONSTRUCCION DE LOSA EN CALLE RAYON 182 COL. ZONA CENTRO CP.25470 ESCOBEDO CABECERA MUNICIPAL - 152093 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 8 | Escobedo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ESCOBEDO | 152093 | S | 4 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CALLE CALLE RAYON 182 INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO CIUDAD ESCOBEDO, 25470 ESCOBEDO, ESCOBEDO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE CALLE MARIANO ABASOLO Y CALLE CALLE LA PAZ, LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL CENTRO DE LA CABECERA MUNICI, lon:-101.41789983, lat:27.23267386}} | 2020-10-01 | 2020-12-15 | 11000.84 | 11000.84 | 11000.84 | 11000.84 | 11000.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MEC-INFRA-01-2020, contratista:ARNOLDO TORRES CASTRO, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ESCOBEDO, monto:324525.0, importe_modificado:324525.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:12.0}} | {1821840/proyecto_PROCESO, 1821840/proyecto_FIN, 1821840/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200401823629 | Proyecto de inversión | 11000.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:APORTACION BENEFICIARIO, monto:5500.42, modificado:5500.42}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5500.42, modificado:5500.42}} | CONSTRUCCION DE LOSA EN CALLE PRIVADA A ENTRE NIÑOS HEROES Y JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ S/N EJIDO PRIMERO DE MAYO - 156205 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 8 | Escobedo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ESCOBEDO | 156205 | S | 3 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:9, direccion:CALLE CALLE PRIVADA A EJIDO PRIMERO DE MAYO, 25490 PRIMERO DE MAYO, ESCOBEDO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE CALLE NIÑOS HEROES Y CALLE CALLE JOSEFA ORTIZ, LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL EJIDO PRIMERO DE MAYO, lon:-101.22176797, lat:27.22742376}} | 2020-10-01 | 2020-12-15 | 11000.84 | 11000.84 | 11000.84 | 11000.84 | 11000.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MEC-INFRA-01-2020, contratista:ARNOLDO TORRES CASTRO, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ESCOBEDO, monto:324525.0, importe_modificado:324525.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:12.0}} | {1823629/proyecto_PROCESO, 1823629/proyecto_FIN, 1823629/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200401823635 | Proyecto de inversión | 11000.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:APORTACION BENEFICIARIO, monto:5500.42, modificado:5500.42}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5500.42, modificado:5500.42}} | CONSTRUCCION DE LOSA EN CALLE NIÑOS HEROES CON 24 DE FEBRERO EJIDO PRIMERO DE MAYO CP.25490 - 156222 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 8 | Escobedo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ESCOBEDO | 156222 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:9, direccion:CALLE CALLE NIÑOS HEROES CON 24 DE FEBRERO EJIDO PRIMERO DE MAYO, 25490 PRIMERO DE MAYO, ESCOBEDO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE CALLE 24 DE FEBRERO Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL EJIDO PRIMERO DE MAYO, lon:-101.21865661, lat:27.22344548}} | 2020-10-01 | 2020-12-15 | 11000.84 | 11000.84 | 11000.84 | 11000.84 | 11000.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MEC-INFRA-01-2020, contratista:ARNOLDO TORRES CASTRO, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ESCOBEDO, monto:324525.0, importe_modificado:324525.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:12.0}} | {1823635/proyecto_PROCESO, 1823635/proyecto_FIN, 1823635/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200401823741 | Proyecto de inversión | 5084 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:APORTACION BENEFICIARIO, monto:2542.0, modificado:2542.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2542.0, modificado:2542.0}} | CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN VENUSTIANO CARRANZA S/N EJIDO PRIMERO DE MAYO CP. 25490 - 156945 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 8 | Escobedo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ESCOBEDO | 156945 | S | 5 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:9, direccion:CALLE CALLE VENUSTIANO CARRANZA EJIDO PRIMERO DE MAYO, 25490 PRIMERO DE MAYO, ESCOBEDO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE CALLE RAFAEL GONZALEZ Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL EJIDO PRIMERO DE MAYO, lon:-101.22362406, lat:27.24213355}} | 2020-10-01 | 2020-12-15 | 5084 | 5084 | 5084 | 5084 | 5084 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MEC-INFRA-02-2020, contratista:ARNOLDO TORRES CASTRO, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ESCOBEDO, monto:71176.0, importe_modificado:71176.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:12.0}} | {1823741/proyecto_INICIO, 1823741/proyecto_FIN, 1823741/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200401825744 | Proyecto de inversión | 563193.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:563193.65, modificado:563193.65}} | CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN ESCUELA PRIMARIA DEL EJIDO LA VENTANA, MUNICIPIO DE VIESCA COAHUILA - 162418 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 36 | Viesca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICPAL DE VIESCA | 162418 | S | 39 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:131.0, meta_modificada:131.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:44, direccion:CALLE FLAMENCO EJIDO LA VENTANA, 27489 LA VENTANA, VIESCA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE DEL PARAISO Y CALLE LA FLOR DE JIMULCO, CALLE GORRION ESTA LOCALIDAD ES DE LAS MAS ALEJADAS DEL MUNICIPIO SE ENCUENTRA 45 MIN DE LA CABE, lon:-103.47651189, lat:25.32673634}} | 2020-10-15 | 2020-12-31 | 563193.65 | 563193.65 | 563193.65 | 563193.65 | 563193.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:011-INFRA/2020, contratista:SELENE ELENA CASTRO VALDEZ, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE VIESCA, monto:563193.65, importe_modificado:563193.65}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:131.0}} | {1825744/proyecto_PROCESO, 1825744/proyecto_INICIO, 1825744/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200401828110 | Proyecto de inversión | 21500 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21500.0, modificado:21500.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TANQUES SÉPTICOS CONECTADO A FOSA SÉPTICA EN CALLE COMPUERTAS ENTRE ITURBIDE Y DIVISIÓN DEL NORTE EN ABASOLO COAHUILA - 168551 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 1 | Abasolo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 168551 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE COMPUERTAS COLONIA ABASOLO, 25540 ABASOLO, ABASOLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE ITURBIDE Y CALLE DIVISION DEL NORTE, CALLEJON DEL DIABLO EN CALLE COMPUERTAS ENTRE ITURBIDE Y DIVISIÓN DEL NORTE EN ABASOLO COAHUILA, lon:-101.43423458, lat:27.18510324}} | 2020-10-23 | 2020-12-31 | 21500 | 21500 | 21500 | 21500 | 21500 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMA-FISM-200100060, contratista:SERGIO MARIO GAYTÁN RAMÍREZ, convocante:MUNICIPIO DE ABASOLO, COAHUILA, monto:860000.0, importe_modificado:860000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1828110/proyecto_INICIO, 1828110/proyecto_FIN, 1828110/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200401831665 | Proyecto de inversión | 193050 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:193050.0, modificado:193050.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO LAGUNERO EN EL EJIDO LA FE EN VIESCA COAHUILA - 180987 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 36 | Viesca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE VIESCA | 180987 | S | 8 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:162.0, meta_modificada:162.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:181, direccion:CALLE DOMICILIO CONOCIDO EJIDO LA FE, 27485 LA FE, VIESCA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE DOMICILIO CONOCIDO Y CALLE DOMICILIO CONOCIDO, CALLE DOMICILIO CONOCIDO ESTE PROYECTO SE ENCUENTRA EN LA CARRETERA PARRAS PAILA CARRETER, lon:-102.59311744, lat:25.2406745}} | 2020-11-15 | 2020-12-15 | 193050 | 193050 | 193050 | 193050 | 193050 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:008-INFRA/2020, contratista:SELENE ELENA CASTRO VALDEZ, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE VIESCA, monto:2471625.0, importe_modificado:2471625.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:162.0}} | {1831665/proyecto_INICIO, 1831665/proyecto_PROCESO, 1831665/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200401832317 | Proyecto de inversión | 54588.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:54588.09, modificado:54588.09}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN SAN PEDRO LOCALIDAD VEGA LARGA ASENTAMIENTO VEGA LARGA - 183582 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 33 | San Pedro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN PEDRO | 183582 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:79.53, meta_modificada:79.53}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:112, direccion:EJIDO VEGA LARGA, 27945 VEGA LARGA, SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , POR LA IGLESIA DEL EJIDO, lon:-103.19909467, lat:25.88170349}} | 2020-10-15 | 2020-12-15 | 54588.09 | 54588.09 | 54588.09 | 54588.09 | 54588.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS-FISM-2020-008, contratista:MILFER CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO SAN PEDRO, monto:2196439.12, importe_modificado:2235419.04}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:79.53}} | {1832317/proyecto_FIN, 1832317/proyecto_PROCESO, 1832317/proyecto_FIN, 1832317/proyecto_INICIO, 1832317/proyecto_FIN, 1832317/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200401834458 | Proyecto de inversión | 9636.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9636.83, modificado:9636.83}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN SAN PEDRO LOCALIDAD SAN FRANCISCO DE GURZA SANTA ROSA ASENTAMIENTO SAN FRANCISCO DE GURZA SANTA ROSA - 190536 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 33 | San Pedro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN PEDRO | 190536 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:14.04, meta_modificada:14.04}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:75, direccion:EJIDO SAN FRANCISCO DE GURZA (SANTA ROSA), 27953 SAN FRANCISCO DE GURZA (SANTA ROSA), SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , PORE EL CAMINO A EL EJIDO FORES MAGON., lon:-103.0841904, lat:25.79660788}} | 2020-11-01 | 2020-11-30 | 9636.83 | 9636.83 | 9636.83 | 9636.83 | 9636.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS-FISM-2020-022, contratista:MILFER CONSTRUCCIONES, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO SAN PEDRO, monto:2745548.9, importe_modificado:2745514.57}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:14.04}} | {1834458/proyecto_INICIO, 1834458/proyecto_PROCESO, 1834458/proyecto_FIN, 1834458/proyecto_INICIO, 1834458/proyecto_PROCESO, 1834458/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200401836209 | Proyecto de inversión | 817170.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:817170.82, modificado:817170.82}} | CONSTRUCCION DE TERRAPLEN PARA LA CONSTRUCCION DE AULAS EN LA ESCUELA PRIMARIA EN EL MUNICIPIO DE NADADORES, COAHUILA - 195634 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 21 | Nadadores | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NADODRES COAHUILA | 195634 | S | 35 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1680.0, meta_modificada:1680.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA COLONIA NADADORES CENTRO, 27550 NADADORES, NADADORES COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE GUADALUPE VICTORIA Y PROLONGACION GUADALUPE VICTORIA, CALZADA TERRACERIA ESTA OBRA SE ENCUNTRA EN LA SALIDA DE, lon:-101.60190942, lat:27.03212823}} | 2020-11-15 | 2020-12-30 | 817170.82 | 817170.82 | 817170.82 | 817170.82 | 817170.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMN-DOPM-INFRA-009/2020, contratista:PROVEEDORA REYGAR S.A DE C.V, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NADADORES, monto:555750.32, importe_modificado:555750.32}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMN-DOPM-INFRA-008/2020, contratista:CONSTRUCTORA Y SERVICIOS LENMAR S.A DE C.V, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NADADORES, monto:261420.5, importe_modificado:261420.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1680.0}} | {1836209/proyecto_INICIO, 1836209/proyecto_PROCESO, 1836209/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200401837161 | Proyecto de inversión | 21500 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21500.0, modificado:21500.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TANQUES SÉPTICOS CONECTADO A FOSA SÉPTICA EN CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ ENTRE ALLENDE Y GUERRERO EN CONGREGACION RODRIGUEZ COAHUILA - 199099 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 1 | Abasolo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 199099 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:7, direccion:CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ COLONIA LOS RODRÍGUEZ, 25550 LOS RODRÍGUEZ, ABASOLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE ALLENDE Y CALLE GUERRERO, CALLE LABORES DE CULTIVO EN CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ ENTRE ALLENDE Y GUERRERO , lon:-101.35731148, lat:27.19645332}} | 2020-11-18 | 2020-12-29 | 21500 | 21500 | 21500 | 21500 | 21500 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMA-FISM-200100060, contratista:SERGIO MARIO GAYTÁN RAMÍREZ, convocante:MUNICIPIO DE ABASOLO, COAHUILA, monto:860000.0, importe_modificado:860000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1837161/proyecto_PROCESO, 1837161/proyecto_FIN, 1837161/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200401839499 | Proyecto de inversión | 956025.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:956025.04, modificado:956025.04}} | REHABILITACIÓN DE REVESTIMIENTO EN SAN PEDRO LOCALIDAD SAN PEDRO ASENTAMIENTO BARRIO NUEVO - 205776 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 33 | San Pedro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN PEDRO | 205776 | S | 120 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3330.3, meta_modificada:3330.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:CALLE GALEANA COLONIA BARRIO NUEVO, 27805 SAN PEDRO, SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE AVENIDA BENITO JUAREZ Y AVENIDA ABASOLO, CALLE JIMENEZ FRENTE A LA GASOLINERA BARRIO NUEVO, lon:-102.98856297, lat:25.75532367}} | 2020-10-15 | 2020-12-15 | 956025.04 | 956025.04 | 956025.04 | 956025.04 | 956025.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS-FISM-2020-003, contratista:MILFER CONSTRUCCIONES, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO SAN PEDRO, monto:3012172.0, importe_modificado:3012126.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3330.3}} | {1839499/proyecto_PROCESO, 1839499/proyecto_INICIO, 1839499/proyecto_FIN, 1839499/proyecto_PROCESO, 1839499/proyecto_FIN, 1839499/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200401851519 | Proyecto de inversión | 640042.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:640042.5, modificado:740459.35}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN SAN PEDRO LOCALIDAD SAN PEDRO ASENTAMIENTO SAN PEDRO CENTRO - 241565 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 33 | San Pedro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN PEDRO | 241565 | S | 3000 | 2000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:70.0, meta_modificada:70.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:PERIFERICO LA AMERICA CIUDAD SAN PEDRO CENTRO, 27800 SAN PEDRO, SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CARRETERA A CLA CD. DE CUATROCIENRGAS Y CARRETERA A LA CD. DE TORREON, FRENTE A FABRICA DE ARNESES SUMITOMO, lon:-102.99158059, lat:25.77355846}} | 2020-11-01 | 2020-12-30 | 740459.35 | 740459.35 | 740459.35 | 740459.35 | 740459.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS-FISM-2020-004, contratista:JUAN ANTONIO CAÑEDO VALENZUELA, convocante:MUNICIPIO SAN PEDRO, monto:740492.73, importe_modificado:740459.35}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:70.0}} | {1851519/proyecto_INICIO, 1851519/proyecto_PROCESO, 1851519/proyecto_FIN, 1851519/proyecto_PROCESO, 1851519/proyecto_FIN, 1851519/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200401876179 | Proyecto de inversión | 93449.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:93449.6, modificado:93449.6}} | CONSTRUCCION DE BANQUETA NORTE DEL PANTEON | 5 | Coahuila de Zaragoza | 6 | Castaños | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CASTAÑOS | FORTA-URB-010/2020 | N | 0 | 0 | 300 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:28.0, meta_modificada:28.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:Gral. Nicolás Bravo, Independencia Nte., Castaños, Coah., México, lon:-101.4411072, lat:26.7875926}} | 2020-10-27 | 2020-11-27 | 93449.6 | 93449.6 | 93449.6 | 93449.6 | 93449.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMC-OP-FORTA-URB-010/2020, contratista:CONSTRCTORA Y SERVICIOS LENMAR SA DE CV, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CASTAÑOS, monto:93449.6, importe_modificado:93449.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:28.0}} | {1876179/proyecto_INICIO, 1876179/proyecto_FIN, 1876179/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200401876440 | Acción | 32480 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:32480.0, modificado:32698.98}} | ADQUISICIÓN DE HARDWARE Y SOFTWARE - 54620 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Otros Programas de Inversión | PRODIM | Sin identificar | R AYUNTAMIENTO DE SALTILLO | 54620 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-100.999721, lat:25.421665}} | 2020-07-01 | 2020-12-31 | 32698.98 | 32698.98 | 32698.98 | 32698.98 | 32698.98 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:PMS-OP-FISM-001-5/20, contratista:LUZ MARÍA GUADALUPE MORENO LÓPEZ, convocante:DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA, monto:1201371.15, importe_modificado:1201371.15}} | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:1.0}} | {1876440/proyecto_INICIO, 1876440/proyecto_PROCESO, 1876440/proyecto_FIN, 1876440/proyecto_INICIO, 1876440/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200401876755 | Proyecto de inversión | 1501582.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1501582.61, modificado:1501582.61}} | CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN EL EJIDO RANCHO ALEGRE UBICADO EN ACCESO A EJIDO EN TORREON | 5 | Coahuila de Zaragoza | 35 | Torreón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TORREON | FFM-023-2020 | N | 0 | 0 | 10000 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1485.0, meta_modificada:1485.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:Rancho Alegre, Coah., México, lon:-103.3267317, lat:25.5030519}} | 2020-07-27 | 2020-10-24 | 1501582.61 | 1501582.61 | 1501582.61 | 1501582.61 | 1501582.61 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1485.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200401876961 | Proyecto de inversión | 375202.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:375202.46, modificado:375202.46}} | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN BOULEVARD SENDEROS UBICADA EN CERRADA BLENDA Y CERRADA AMATISTA FRACCIONAMIENTO SENDEROS | 5 | Coahuila de Zaragoza | 35 | Torreón | Programa de Inversión de Mantenimiento | Agua y saneamiento | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TORREON | FFM-029-2020 | N | 0 | 0 | 5000 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:44.0, meta_modificada:44.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:Residencial Senderos, Torreón, Coah., México, lon:-103.3838189, lat:25.6154924}} | 2020-12-07 | 2020-12-31 | 375202.46 | 375202.46 | 375202.46 | 375202.46 | 375202.46 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:44.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200501890097 | Acción | 131478.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:131478.48, modificado:113343.0}} | EVALUACION Y ESTUDIOS DE OBRAS | 5 | Coahuila de Zaragoza | 21 | Nadadores | Otros Programas de Inversión | Gastos Indirectos | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS NADADORES | 27062 | S | 3296 | 3243 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:PRESIDENCIA MUNICIPAL HIDALGO # 39, COL. CENTRO NADADORES, COAH. CP. 27550, lon:-101.59202333, lat:27.02903056}} | 2020-03-01 | 2020-12-31 | 113343 | 113343 | 113343 | 113343 | 113343 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:PMN-DOPM-002/2020, contratista:EVARISTO DIAZ GARCES, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NADADORES, monto:131478.48, importe_modificado:131478.48}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1890097/proyecto_PROCESO, 1890097/proyecto_FIN, 1890097/proyecto_INICIO, 1890097/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200501938172 | Proyecto de inversión | 1215212.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1215212.44, modificado:1215212.44}} | PAVIMENTACION ASFALTICA EN CALLES DIVERSAS DEL EJIDO SAN JOSE DE AURA, MUNICIPIO DE PROGRESO COAHUILA DE ZARAGOZA | 5 | Coahuila de Zaragoza | 26 | Progreso | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE PROGRESO COAHUILA | 24 | N | 0 | 0 | 3474 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:83.0, meta_modificada:83.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:89, direccion:EJIDO SAN JOSE DE AURA, lon:-100.987233, lat:27.428978}} | 2020-09-23 | 2020-11-23 | 1215212.24 | 1215212.44 | 1215212.44 | 1215212.44 | 1215212.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC-FEMPH-024/2020, contratista:CJ INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE PROGRESO COAHUILA, monto:1215212.44, importe_modificado:1215212.44}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:83.0}} | {1938172/proyecto_INICIO, 1938172/proyecto_PROCESO, 1938172/proyecto_FIN} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200101699328 | Proyecto de inversión | 2935784.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2935784.57, modificado:2718396.75}} | RECARPETEO DE CARPETA EN EL LIBRAMIENTO VENUSTIANO CARRANZA ENTRE BLVD. DR. MARQUEZ A CARRETERA 2 PIEDRAS NEGRAS-NUEVO LAREDO | 5 | Coahuila de Zaragoza | 25 | Piedras Negras | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DESARROLLO URBANO Y MOVLIDAD | 202500019 | N | 0 | 0 | 152805 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:777.53, meta_modificada:777.53}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:Monterrey 1403, Country House, 26017 Piedras Negras, Coah., México, lon:-100.52902222, lat:28.70865637}} | 2020-01-28 | 2020-07-28 | 2718396.75 | 2718396.75 | 2718396.75 | 2718396.75 | 2718396.75 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:777.53}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200101699938 | Adquisición | 600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:600000.0, modificado:299280.0}} | REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO | 5 | Coahuila de Zaragoza | 38 | Zaragoza | Programa de Inversión de Adquisiciones | Urbanización | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ZARAGOZA, COAHUILA | 2038F004 | N | 0 | 0 | 12500 | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:120.0, meta_modificada:120.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:Zaragoza, Coah., México, lon:-100.9185477, lat:28.4943597}} | 2020-02-11 | 2020-12-29 | 299280 | 299280 | 299280 | 299280 | 299280 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:78990, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ZARAGOZA COAHUILA, monto:600000.0, importe_modificado:299280.0}} | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:120.0}} | {1699938/proyecto_INICIO, 1699938/proyecto_PROCESO, 1699938/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200201708496 | Proyecto de inversión | 2745550.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2745550.58, modificado:2745550.58}} | PAVIMENTACION ASFALTICA EN CALLES DE MINAS LA LUZ, MUNICIPIO DE PROGRESO COAHUILA DE ZARAGOZA | 5 | Coahuila de Zaragoza | 26 | Progreso | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE PROGRESO COAHUILA | MPC-FEMPH-005/2020 | N | 0 | 0 | 500 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:108.63, meta_modificada:108.63}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:7, direccion:San José de Aura, Coah., México, lon:-101.3711011, lat:27.5861209}} | 2020-03-23 | 2020-09-23 | 2745550.58 | 2745550.58 | 2745550.58 | 2745550.58 | 2745550.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC-FEMPH-005/2020, contratista:CJ INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE PROGRESO COAHUILA, monto:2745550.58, importe_modificado:2745550.58}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:108.63}} | {1708496/proyecto_INICIO, 1708496/proyecto_PROCESO, 1708496/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200201711913 | Proyecto de inversión | 779500.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:779500.29, modificado:671983.01}} | CONSTRUCCION DE RED DE ALUMBRADO PUBLICO, QUE SE UBICARA EN: 1).- CALLE CINCO DE MAYO, ENTRE LIBERTAD Y PROGRESO Y ACERA PTE. DE CALLE LIBERTAD, ENTRE CUAUHTEMOC Y CINCO DE MAYO. 2).- CALLE CINCO DE MAYO, ENTRE FCO. I. MADERO Y PRESIDENTE CARRANZA. 3).- CALLE PROGRESO, ENTRE CUAUHTEMOC Y CINCO DE MAYO. 4).- CALLE PDTE. CARRANZA, ENTRE CINCO DE MAYO Y CUAUHTEMOC. 5).- CALLE CUAUHTEMOC ENTRE PROGRESO Y LIBERTAD. TODAS LAS OBRAS SE UBICAN EN ZONA CENTRO DE CD. FRONTERA, COAHUILA DE ZARAGOZA. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 10 | Frontera | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FRONTERA | FFM 003/2020 C.F. | N | 0 | 0 | 80991 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:Frontera, Coah., México, lon:-101.4446968, lat:26.9377144}} | 2020-02-24 | 2020-04-24 | 671983.01 | 671983.01 | 671983.01 | 671983.01 | 671983.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FFM 003/2020 C.F., contratista:RICARDO RAMIREZ ORTIZ, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CIUDAD FRONTERA, monto:671983.01, importe_modificado:671983.01}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200301716255 | Proyecto de inversión | 22000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:22000.0, modificado:21976.78}} | CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN NO CONVENCIONAL ENERGÍA EÓLICA AEROGENERADORES ENERGÍA SOLAR PANELES SOLAR FOTOVOLTAICA SOLAR TÉRMICA ETC EN OCAMPO LOCALIDAD NORIAS DEL CABALLO ASENTAMIENTO NORIAS DEL CABALLO - 50731 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSION Y DESARROLLO SOCIAL | 50731 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:63, direccion:INTERIOR SN EJIDO NORIAS DEL CABALLO, 27534 NORIAS DEL CABALLO, OCAMPO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y ,, lon:-103.07081207, lat:27.72844412}} | 2020-09-01 | 2020-09-30 | 21976.78 | 21976.78 | 21976.78 | 21976.78 | 21976.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-068-20, contratista:INGENIERIA ALTERNATIVA E INOVACION S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA, monto:769187.3, importe_modificado:769187.3}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1716255/proyecto_INICIO, 1716255/proyecto_FIN, 1716255/proyecto_PROCESO, 1716255/proyecto_FIN, 1716255/proyecto_INICIO, 1716255/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200301716489 | Proyecto de inversión | 111140 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:111140.0, modificado:107974.91}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN MONCLOVA LOCALIDAD MONCLOVA ASENTAMIENTO ELISEO MENDOZA BERRUETO - 55419 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSION Y DESARROLLO SOCIAL | 55419 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:CALLE 34 1010 INTERIOR SN COLONIA ELISEO MENDOZA BERRUETO, 25747 MONCLOVA, MONCLOVA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE 36 Y CALLE 13, CALLE 17, lon:-101.39166703, lat:26.90733248}} | 2020-09-17 | 2020-11-17 | 107974.91 | 107974.91 | 107974.91 | 107974.91 | 107974.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-048-20, contratista:PROYECTOS CONSTRUCTIVOS ALTO S.A. DE C.V., convocante:Gobierno del estado de Coahuila de Zaragoza, monto:809973.27, importe_modificado:809973.27}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.0}} | {1716489/proyecto_INICIO, 1716489/proyecto_PROCESO, 1716489/proyecto_FIN, 1716489/proyecto_PROCESO, 1716489/proyecto_FIN, 1716489/proyecto_PROCESO, 1716489/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200301716491 | Proyecto de inversión | 55570 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:55570.0, modificado:53987.45}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN MONCLOVA LOCALIDAD MONCLOVA ASENTAMIENTO EL ROBLE - 55443 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSION Y DESARROLLO SOCIAL | 55443 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:CALLE LOS PINOS 518 INTERIOR SN COLONIA EL ROBLE, 25776 MONCLOVA, MONCLOVA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE HUIZACHE Y CALLE ENCINO, CALLE LUIS DONALDO COLOSIO, lon:-101.39107661, lat:26.88636872}} | 2020-09-17 | 2020-11-17 | 53987.45 | 53987.45 | 53987.45 | 53987.45 | 53987.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-048-20, contratista:PROYECTOS CONSTRUCTIVOS ALTO S.A. DE C.V., convocante:Gobierno del estado de Coahuila de Zaragoza, monto:809973.27, importe_modificado:809973.27}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1716491/proyecto_INICIO, 1716491/proyecto_PROCESO, 1716491/proyecto_FIN, 1716491/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200301716783 | Proyecto de inversión | 277850 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:277850.0, modificado:269938.39}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN CASTAÑOS LOCALIDAD CASTAÑOS ASENTAMIENTO EMILIANO ZAPATA - 58087 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSIÓN Y DESARROLLO SOCIAL | 58087 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:CALLE UNIVERSIDAD 615 INTERIOR SN COLONIA EMILIANO ZAPATA, 25870 CASTAÑOS, CASTAÑOS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE REVOLUCIÓN Y CALLE NIÑO PERDIDO ,, lon:-101.40352561, lat:26.78766525}} | 2020-09-17 | 2020-11-30 | 269938.39 | 269938.39 | 269938.39 | 269938.39 | 269938.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-046-20, contratista:PROYECTOS CONSTRUCTIVOS ALTO S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:917969.7, importe_modificado:917969.7}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:5.0}} | {1716783/proyecto_INICIO, 1716783/proyecto_FIN, 1716783/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200301716819 | Proyecto de inversión | 70000.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:70000.05, modificado:68538.48}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO NI LÁMINA DE CARTÓN DOS EN MONCLOVA LOCALIDAD MONCLOVA ASENTAMIENTO VEINTIUNO DE MARZO - 59665 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSION Y DESARROLLO SOCIAL | 59665 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:64.0, meta_modificada:64.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:CALLE 40 1313 INTERIOR SN COLONIA 21 DE MARZO, 25747 MONCLOVA, MONCLOVA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE 38 Y CALLE 42,, lon:-101.38670227, lat:26.91148804}} | 2020-09-17 | 2020-11-30 | 68538.48 | 68538.48 | 68538.48 | 68538.48 | 68538.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-055-20, contratista:CONTRATISTAS INTEGRALES S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:514038.6, importe_modificado:514038.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:64.0}} | {1716819/proyecto_INICIO, 1716819/proyecto_FIN, 1716819/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200301716869 | Proyecto de inversión | 60640 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:60640.0, modificado:59402.58}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN MATAMOROS LOCALIDAD EL FÉNIX ESTABLO ASENTAMIENTO EL FÉNIX ESTABLO - 61163 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSION Y DESARROLLO SOCIAL | 61163 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:429, direccion:EJIDO EL FÉNIX [ESTABLO], 27457 EL FÉNIX [ESTABLO], MATAMOROS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y ,, lon:-103.29227568, lat:25.69176773}} | 2020-09-17 | 2020-11-17 | 59402.58 | 59402.58 | 59402.58 | 59402.58 | 59402.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-043-20, contratista:INGENIERIA INTEGRAL DE MANTENIMIENTO Y SUMINISTROS DE LA INDUSTRIA SA DE CV, convocante:Gobierno del estado de Coahuila de Zaragoza, monto:1782077.56, importe_modificado:1782077.56}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1716869/proyecto_INICIO, 1716869/proyecto_FIN, 1716869/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200301717333 | Proyecto de inversión | 60640 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:60640.0, modificado:58909.79}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN PIEDRAS NEGRAS LOCALIDAD PIEDRAS NEGRAS ASENTAMIENTO NUEVA IMAGEN - 67828 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSION Y DESARROLLO SOCIAL | 67828 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:CALLE LOPEZ DE SANTANA 945 INTERIOR SN COLONIA NUEVA IMAGEN, 26015 PIEDRAS NEGRAS, PIEDRAS NEGRAS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE NIÑOS HEROES Y CALLE FERNANDO MONTES DE OCA, CALLE PATRIA NUEVA, lon:-100.5568783, lat:28.72575545}} | 2020-09-17 | 2020-11-30 | 58909.79 | 58909.79 | 58909.79 | 58909.79 | 58909.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-071-20, contratista:CONSTRUCCIONES HIDRAULICAS Y CIVIL KREM, SA DE CV, convocante:Gobierno del estado de Coahuila de Zaragoza, monto:1003871.37, importe_modificado:1003871.37}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1717333/proyecto_INICIO, 1717333/proyecto_PROCESO, 1717333/proyecto_FIN, 1717333/proyecto_PROCESO, 1717333/proyecto_FIN, 1717333/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200301722848 | Proyecto de inversión | 332000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:332000.0, modificado:312905.21}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN SALTILLO LOCALIDAD RANCHO NUEVO ASENTAMIENTO RANCHO NUEVO - 3383 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | R AYUNTAMIENTO DE SALTILLO | 3383 | S | 14 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:166.0, meta_modificada:156.49}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:346, direccion:EJIDO RANCHO NUEVO, 25303 RANCHO NUEVO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , LAS VIVIENDAS SE ENCUENTRAN UBICADAS DE LA SIGUIENTE MANERA. A 20 MTS AL ESTE DE LA PLAZA 80 MTS AL NORTE DEL COLECTOR PLUVIAL A 74 MTS AL NOR, lon:-101.34756725, lat:25.29993255}} | 2020-07-01 | 2020-08-31 | 312905.21 | 312905.21 | 312905.21 | 312905.21 | 312905.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS-OP-FISM-008/20, contratista:ALMENDRAS DESARROLLOS S.A. DE C.V., convocante:DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA, monto:331911.41, importe_modificado:312905.21}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:156.49}} | {1722848/proyecto_PROCESO, 1722848/proyecto_INICIO, 1722848/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200301722910 | Proyecto de inversión | 290797.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:290797.36, modificado:285327.3}} | CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN JARDÍN DE NIÑOS NIÑOS HÉROES - 3578 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 2 | Acuña | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CIUDAD ACUÑA | 3578 | S | 68 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:83.23, meta_modificada:83.23}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE NICOLAS BRAVO COLONIA CIUDAD ACUÑA CENTRO, 76020 CIUDAD ACUÑA, ACUÑA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE RAMOS ARIZPE Y CALLE REFORMA, EL LUGAR DE LA OBRA ESTA POR LA CALLE NICOLAS BRAVO Y SE ENCUENTRA A UN COSTADO LA ESCU, lon:-100.92884105, lat:29.31974937}} | 2020-05-19 | 2020-08-19 | 285327.3 | 285327.3 | 285327.3 | 285327.3 | 285327.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FIMS-001/2020, contratista:GERARDO ALFREDO CEH RAMOS, convocante:MUNICIPIO DE ACUÑA COAHUILA, monto:285327.3, importe_modificado:285327.3}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:83.23}} | {1722910/proyecto_PROCESO, 1722910/proyecto_INICIO, 1722910/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200301722916 | Proyecto de inversión | 18915.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:18915.98, modificado:18915.98}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN EJIDO SANTA MARÍA DE ARRIBA EN FRANCISCO I MADERO, COAHUILA. - 3592 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 9 | Francisco I. Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS | 3592 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:50, direccion:CALLE POR LA CLÍNICA 0 0 INTERIOR 0 EJIDO SANTA MARÍA (SANTA MARÍA DE ARRIBA), 27917 SANTA MARÍA (SANTA MARÍA DE ARRIBA), FRANCISCO I. MADERO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE POR LA CLÍNICA Y CALLE POR LA PLAZA, CALLE POR LA TIE, lon:-103.24262997, lat:25.86793121}} | 2020-06-24 | 2020-12-31 | 18915.98 | 18915.98 | 18915.98 | 18915.98 | 18915.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FIM-INFRA-01/20, contratista:SEÑAL TECH, SA DE CV, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FCO I. MADERO, COAH., monto:646061.54, importe_modificado:646061.54}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:16.0}} | {1722916/proyecto_INICIO, 1722916/proyecto_PROCESO, 1722916/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200301723072 | Proyecto de inversión | 18915.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:18915.98, modificado:18915.98}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN FRANCISCO I MADERO LOCALIDAD YUCATÁN - 4167 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 9 | Francisco I. Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS | 4167 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:63, direccion:CALLE S/NOMBRE 0 0 INTERIOR 0 EJIDO YUCATÁN, 22520 YUCATÁN, FRANCISCO I. MADERO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE COMUNIDAD UBICADA A 20 KILÓMETROS DE LA CABECERA MUNICIPAL EN LA C, lon:-103.33054303, lat:25.88009448}} | 2020-07-01 | 2020-07-30 | 18915.98 | 18915.98 | 18915.98 | 18915.98 | 18915.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FIM-INFRA-01/20, contratista:SEÑAL TECH, SA DE CV, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FCO I. MADERO, COAH., monto:646061.54, importe_modificado:646061.54}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:16.0}} | {1723072/proyecto_INICIO, 1723072/proyecto_PROCESO, 1723072/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200301723186 | Proyecto de inversión | 354168.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:354168.52, modificado:354168.52}} | MANTENIMIENTO DE LÍNEAS DE CONDUCCIÓN EN MATAMOROS LOCALIDAD MATAMOROS ASENTAMIENTO PORTAL DEL SOL - 4538 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 17 | Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS | 4538 | S | 60 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALZADA PORTAL DEL SOL INTERIOR SN COLONIA PORTAL DEL SOL, 97626 MATAMOROS, MATAMOROS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , POR EL PERIFERICO DE MATAMOROS HACIA LA CARRETERA SALTILLO ESTA LA COMPAÑIA LEAR AHI EN LA CALZADA SOL DE, lon:-103.26389488, lat:25.5254784}} | 2020-06-01 | 2020-12-31 | 354168.52 | 354168.52 | 354168.52 | 354168.52 | 354168.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:012-INFRA-2020, contratista:CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA CASA S.A. DE C.V., convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MATAMOROS COAHUILA, monto:354168.52, importe_modificado:354168.52}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1.0}} | {1723186/proyecto_PROCESO, 1723186/proyecto_FIN, 1723186/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200301723219 | Proyecto de inversión | 192000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:192000.0, modificado:185538.64}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN SALTILLO LOCALIDAD LA ESPERANZA LAS PUYAS ASENTAMIENTO LA ESPERANZA LAS PUYAS - 4623 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | R AYUNTAMIENTO DE SALTILLO | 4623 | S | 12 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:96.0, meta_modificada:93.01}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:185, direccion:EJIDO LA ESPERANZA (LAS PUYAS), 25329 LA ESPERANZA (LAS PUYAS), SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , LAS VIVIENDAS SE ENCUENTRAN UBICADAS DE LA SIGUIENTE MANERA. A 70 140, 125 Y 481 MTS AL NOROESTE DE LA ESCUELA PRIMARI, lon:-100.83599715, lat:24.90525913}} | 2020-07-01 | 2020-08-31 | 185538.64 | 185538.64 | 185538.64 | 185538.64 | 185538.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS-OP-FISM-056/20, contratista:BETSABE RIVERA RIVERA, convocante:DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA, monto:191469.6, importe_modificado:185538.64}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:93.01}} | {1723219/proyecto_INICIO, 1723219/proyecto_PROCESO, 1723219/proyecto_INICIO, 1723219/proyecto_FIN, 1723219/proyecto_INICIO, 1723219/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200301723225 | Proyecto de inversión | 296000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:296000.0, modificado:286307.99}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN SALTILLO LOCALIDAD REFUGIO DE ALTAMIRA ASENTAMIENTO REFUGIO DE ALTAMIRA - 4646 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | R AYUNTAMIENTO DE SALTILLO | 4646 | S | 14 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:148.0, meta_modificada:143.19}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:192, direccion:EJIDO REFUGIO DE ALTAMIRA, 00000 REFUGIO DE ALTAMIRA, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , LAS 5 VIVIENDAS SE ENCUENTRA UBICADAS DE LA SIGUIENTE MANERA. 83 182 Y 185 MTS AL NOROESTE DE LA ESCUELA COMUNITARIA REFUGIO DE , lon:-100.9661837, lat:24.85236411}} | 2020-07-01 | 2020-08-31 | 286307.99 | 286307.99 | 286307.99 | 286307.99 | 286307.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS-OP-FISM-017/20, contratista:ALMENDRAS DESARROLLOS S.A. DE C.V., convocante:DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA, monto:295921.02, importe_modificado:286307.99}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:143.19}} | {1723225/proyecto_INICIO, 1723225/proyecto_PROCESO, 1723225/proyecto_FIN, 1723225/proyecto_PROCESO, 1723225/proyecto_FIN, 1723225/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200301723270 | Proyecto de inversión | 255128.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:255128.47, modificado:255128.47}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN MATAMOROS LOCALIDAD MATAMOROS ASENTAMIENTO EULALIO GUTIÉRREZ TREVIÑO - 4790 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 17 | Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS | 4790 | S | 35 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE PABELLON INTERIOR SN COLONIA EULALIO GUTIÉRREZ TREVIÑO, 97626 MATAMOROS, MATAMOROS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE AVENIDA DONATO GUERRA Y AVENIDA ROCHA, SE TRANSITA POR LA AVENIDA ROCHA PONIENTE A ORIENTE DOBLA A MANO IZQUIE, lon:-103.23126952, lat:25.52253391}} | 2020-06-01 | 2020-12-31 | 255128.47 | 255128.47 | 255128.47 | 255128.47 | 255128.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:067-INFRA/2020, contratista:CARDENCHAL OBRA CIVIL S.A. DE C.V., convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MATAMOROS COAHUILA, monto:255128.47, importe_modificado:255128.47}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1.0}} | {1723270/proyecto_INICIO, 1723270/proyecto_FIN, 1723270/proyecto_INICIO, 1723270/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200301723738 | Proyecto de inversión | 273360.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:273360.36, modificado:273360.36}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN MATAMOROS LOCALIDAD SAN ANTONIO DEL COYOTE ASENTAMIENTO SAN ANTONIO DEL COYOTE - 6496 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 17 | Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS | 6496 | S | 20 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:12, direccion:AVENIDA FELIPE ANGELES INTERIOR SN EJIDO SAN ANTONIO DEL COYOTE, 93470 SAN ANTONIO DEL COYOTE, MATAMOROS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE VENUSTIANO CARRANZA Y CALLE S/N, POR LA AUTOPISTA A SAN PEDRO ESTA EL ENTRONQUE DELEJIDO, lon:-103.28395416, lat:25.69756288}} | 2020-06-01 | 2020-12-31 | 273360.36 | 273360.36 | 273360.36 | 273360.36 | 273360.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:016-INFRA-2020, contratista:CARDENCHAL OBRA CIVIL S.A. DE C.V., convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MATAMOROS COAHUILA, monto:273360.36, importe_modificado:273360.36}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1.0}} | {1723738/proyecto_PROCESO, 1723738/proyecto_INICIO, 1723738/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200301723843 | Proyecto de inversión | 116445.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:116445.63, modificado:116445.63}} | REHABILITACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN MATAMOROS LOCALIDAD MATAMOROS ASENTAMIENTO JACINTO ARGUMEDO - 6958 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 17 | Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS | 6958 | S | 65 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:AVENIDA RIVAPALACIOS INTERIOR SN COLONIA JACINTO ARGUMEDO, 97647 MATAMOROS, MATAMOROS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE LIBERTAD Y CALLE PABELLON, SE TRANSITA POR AVENIDA ROCHA DE PONIENTE A ORIENTE GIRA A LA IZQUIERDA POR CALL, lon:-103.23244966, lat:25.51949038}} | 2020-06-01 | 2020-12-31 | 116445.63 | 116445.63 | 116445.63 | 116445.63 | 116445.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:045-INFRA/2020, contratista:OBRAS Y SERVICIOS DEL REAL LAGUNA S.A. DE C.V., convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MATAMOROS COAHUILA, monto:116445.63, importe_modificado:116445.63}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1.0}} | {1723843/proyecto_FIN, 1723843/proyecto_PROCESO, 1723843/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200301724014 | Proyecto de inversión | 46572.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:46572.01, modificado:46572.01}} | CONSTRUCCION DE CISTERNA EN CALLE ALLENDE ESQUINA CON CALLE LEONA VICARIO QUINIENTOS NUEVE ZONA CENTRO - 7425 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 16 | Lamadrid | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL LAMADRID | 7425 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:CALLE IGNACIO ALLENDE CIUDAD LAMADRID, 84346 LAMADRID, LAMADRID COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE LEONA VICARIO Y CALLE MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA, CALLE NICOLAS BRAVO ESTA OBRA SE ENCUENTRA AL NORTE ORIENTE DEL MUNICIPIO, lon:-101.79090387, lat:27.05047061}} | 2020-05-15 | 2020-06-30 | 46572.01 | 46572.01 | 46572.01 | 46572.01 | 46572.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PML-02/2020-5, contratista:HUGO ALBERTO VELIZ MALDONADO, convocante:MUNICIPIO DE LAMADRID, monto:46572.01, importe_modificado:46572.01}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {1724014/proyecto_INICIO, 1724014/proyecto_PROCESO, 1724014/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200301724194 | Proyecto de inversión | 139673.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:139673.4, modificado:135869.86}} | REHABILITACIÓN DE OLLA COLECTOR DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL EN SALTILLO LOCALIDAD JAZMINAL ASENTAMIENTO JAZMINAL - 7927 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | R AYUNTAMIENTO DE SALTILLO | 7927 | S | 74 | 91 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:136, direccion:EJIDO JAZMINAL, 25338 JAZMINAL, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , COLECTOR QUE ABASTECE A LA COMUNIDAD EJIDO JAZMINAL UBICADO A EL PONIENTE DEL CASCO DEL EJIDO 500 MTS RUMBO A LA EXHACIENDA, lon:-101.42421036, lat:24.90734049}} | 2020-07-01 | 2020-08-31 | 135869.86 | 135869.86 | 135869.86 | 135869.86 | 135869.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS-OP-FISM-028/20, contratista:CONSTRUCTORA SALAS LOPEZ, S.A. DE C.V., convocante:DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA, monto:135869.86, importe_modificado:135869.86}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1724194/proyecto_INICIO, 1724194/proyecto_FIN, 1724194/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200301724826 | Proyecto de inversión | 9958.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9958.02, modificado:9958.02}} | CONSTRUCCION DE FOSA SEPTICA EN CALLE JUAREZ ESQUINA CON VICTORIA SN ZONA CENTRO - 9759 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 16 | Lamadrid | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL LAMADRID | 9759 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:CALLE BENITO JUAREZ CIUDAD LAMADRID, 84346 LAMADRID, LAMADRID COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE GUADALUPE VICTORIA Y CALLE GULLERMO PRIETO, CALLE MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA ESTA OBRA SE ENCUENTRA EN EL CENTRO DEL MUNICIPIO, lon:-101.79902292, lat:27.04950553}} | 2020-05-20 | 2020-06-30 | 9958.02 | 9958.02 | 9958.02 | 9958.02 | 9958.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PML-03/2020-6, contratista:CONSORCIO MARCANTIL MAHOSA S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LAMADRID, monto:9958.02, importe_modificado:9958.02}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1724826/proyecto_INICIO, 1724826/proyecto_PROCESO, 1724826/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200301724848 | Proyecto de inversión | 1447844.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1447844.14, modificado:1447844.14}} | PAVIMENTACION ASFALTICA EN CALLE DOCTOR JESUS PABLO GIL DESDE CALLE GUERRERO HASTA CALLE HIDALGO ZONA CENTRO - 9798 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 16 | Lamadrid | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL LAMADRID | 9798 | S | 27 | 27 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2505.0, meta_modificada:2505.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:CALLE DOCTOR JESUS PABLO GIL COLONIA LAMADRID, 84346 LAMADRID, LAMADRID COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y BRECHA MIGUEL HIDALGO, ESTA OBRA SE ENCUENTRA AL ORIENTE DEL MUNICIPIO, lon:-101.80217182, lat:27.04909784}} | 2020-05-20 | 2020-07-31 | 1447844.14 | 1447844.14 | 1447844.14 | 1447844.14 | 1447844.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PML-04/2020-2, contratista:KARLA CECILIA DEL BOSQUE DE LUNA, convocante:MUNICIPIO DE LAMADRID, monto:1447844.14, importe_modificado:1447844.14}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2505.0}} | {1724848/proyecto_PROCESO, 1724848/proyecto_INICIO, 1724848/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200301724905 | Proyecto de inversión | 70907.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:70907.81, modificado:70779.95}} | REHABILITACIÓN DE OLLA COLECTOR DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL EN SALTILLO LOCALIDAD LA INDIA ASENTAMIENTO LA INDIA - 9922 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | R AYUNTAMIENTO DE SALTILLO | 9922 | S | 8 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:132, direccion:EJIDO LA INDIA, 25330 LA INDIA, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , COLECTOR QUE ABASTECE A LA COMUNIDAD EJIDO LA INDIA DICHO COLECTOR SE ENCUENTRA RECORRIENDO SOBRE CAMINO DE REVESTIMIENTO DESDE EL CASCO DE BUÑUELOS 2, lon:-101.21415415, lat:25.05602308}} | 2020-07-01 | 2020-08-31 | 70779.95 | 70779.95 | 70779.95 | 70779.95 | 70779.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS-OP-FISM-045/20, contratista:MAQUINARIA Y DESARROLLOS URBANOS, S.A. DE C.V., convocante:DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA, monto:70779.95, importe_modificado:70779.95}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1724905/proyecto_INICIO, 1724905/proyecto_FIN, 1724905/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200301726524 | Proyecto de inversión | 1488046.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1488046.25, modificado:1482807.33}} | CONSTRUCCIÓN DE PRIMARIA AULAS EN TORREÓN LOCALIDAD TORREÓN ASENTAMIENTO MONTE REAL - 14698 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 35 | Torreón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 14698 | S | 438 | 421 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:200.0, meta_modificada:200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:AVENIDA DEL BARRANCO S/N COLONIA MONTE REAL, 91250 TORREÓN, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE AVENIDA DEL PEDREGAL Y CALLE DEL PEÑON, CALLE DE LA CANTERA PARA LLEGAR A LA COLONIA MONTERREAL DONDE SE ENCUENTRA LA ESCUELA PRIMAR, lon:-103.35322187, lat:25.50710702}} | 2020-05-18 | 2020-09-14 | 1482807.33 | 1482807.33 | 1482807.33 | 1482807.33 | 1482807.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:001-FISM-TOR/2020, contratista:CONSTRUCCIONES DINAMICAS Y TECNICAS S.A DE .CV, convocante:TESORERIA MUNICIPAL DE TORREON ATRAVES DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS, monto:1488046.25, importe_modificado:1488046.25}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:200.0}} | {1726524/proyecto_INICIO, 1726524/proyecto_PROCESO, 1726524/proyecto_INICIO, 1726524/proyecto_PROCESO, 1726524/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200301727096 | Proyecto de inversión | 1398757.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1398757.08, modificado:1398757.08}} | CONSTRUCCION DE 14 CUARTOS DORMITOIROS EN EJIDO SAN ALBERTO - 16526 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 26 | Progreso | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE PROGRESO COAHUILA | 16526 | S | 25 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:14.0, meta_modificada:14.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:6, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA EJIDO SAN ALBERTO, 59696 SAN ALBERTO, PROGRESO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE LUIS DONDALDO COLOSIO Y CALLE HUMBERTO MOREIRA VALDEZ, CALLE PROF. DANIEL GARCIA CALLE EMILIANO ZAPATA CALLE PROFR. DANIEL GA, lon:-101.29554845, lat:27.44358785}} | 2020-07-02 | 2020-10-02 | 1398757.08 | 1398757.08 | 1398757.08 | 1398757.08 | 1398757.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IN26/01/2020, contratista:KARLA CECILIA DEL BOSQUE DE LUNA, convocante:MUNICIPIO DE PROGRESO COAHUILA, monto:1398757.08, importe_modificado:1398757.08}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:14.0}} | {1727096/proyecto_INICIO, 1727096/proyecto_FIN, 1727096/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200301727158 | Proyecto de inversión | 232113.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:232113.6, modificado:232113.6}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN SIERRA MOJADA LOCALIDAD SAN JOSÉ DE CARRANZA ASENTAMIENTO SAN JOSÉ DE CARRANZA - 16678 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 34 | Sierra Mojada | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SIERRA MOJADA | 16678 | S | 12 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:58, direccion:TERRACERÍA TRAMO SIERRA MOJADA - EJIDO SAN JOSE DE CARRANZA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 75 + 000 EJIDO SAN JOSÉ DE CARRANZA, 27605 SAN JOSÉ DE CARRANZA, SIERRA MOJADA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , EL EJIDO SAN JOSE DE CAR, lon:-103.56181267, lat:27.83713532}} | 2020-09-15 | 2020-09-30 | 232113.6 | 232113.6 | 232113.6 | 232113.6 | 232113.6 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:84684, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SIRRA MOJADA, monto:232113.6, importe_modificado:232113.6}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:8.0}} | {1727158/proyecto_INICIO, 1727158/proyecto_FIN, 1727158/proyecto_PROCESO, 1727158/proyecto_FIN, 1727158/proyecto_INICIO, 1727158/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200301727305 | Proyecto de inversión | 112000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:112000.0, modificado:112000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE 2 CUARTO PARA BAÑO MINAS BARROTERAN - 17131 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 20 | Múzquiz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL CIUDAD MELCHOR MUZQUIZ | 17131 | S | 5 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:70, direccion:CALLE VALLEJO EJIDO MINAS DE BARROTERÁN, 79570 MINAS DE BARROTERÁN, MÚZQUIZ COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE MINEROS Y CALLE GUZMAN, CALLE GUADALUPE ESTA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CARRETERA MUZQUIZ EL SAUZ EN LA SIGUIENTES DIRECC, lon:-101.28265104, lat:27.64661391}} | 2020-06-02 | 2020-09-30 | 112000 | 112000 | 112000 | 112000 | 112000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC-IN-0017-20, contratista:CARLOS ROMEO RAMOS GONZALEZ, convocante:MUNICIPIO DE MUZQUIZ COAHUILA, monto:784000.0, importe_modificado:784000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.0}} | {1727305/proyecto_PROCESO, 1727305/proyecto_INICIO, 1727305/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200301729767 | Proyecto de inversión | 1643501.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1643501.06, modificado:1643498.37}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN TORREÓN LOCALIDAD TORREÓN ASENTAMIENTO IGNACIO ALLENDE - 24053 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 35 | Torreón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 24053 | S | 31 | 29 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1695.0, meta_modificada:1695.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CALZADA DEL OLIVO EJIDO IGNACIO ALLENDE, 94265 TORREÓN, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CARRETERA A SAN PEDRO Y AVENIDA LADIOLAS, AVENIDA CIPRECES EL EJIDO SE ENCUENTRA A UN COSTADO DEL AEROPUERTO POR LA CARRETERA ANTIGUA TO, lon:-103.39420267, lat:25.57453496}} | 2020-05-11 | 2020-09-07 | 1643498.37 | 1643498.37 | 1643498.37 | 1643498.37 | 1643498.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:065-FISM-TOR/2020, contratista:CONSTRUCTORA MTRES S.A DE C.V., convocante:TESORERIA MUNICIPAL DE TORREON ATRAVES DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS, monto:1643501.06, importe_modificado:1643501.06}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1695.0}} | {1729767/proyecto_PROCESO, 1729767/proyecto_FIN, 1729767/proyecto_INICIO, 1729767/proyecto_FIN, 1729767/proyecto_INICIO, 1729767/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200301735339 | Proyecto de inversión | 486275.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:486275.5, modificado:486275.48}} | REHABILITACIÓN DE UNIDADES DEPORTIVAS PÚBLICAS EN SAN PEDRO LOCALIDAD SAN PEDRO ASENTAMIENTO PROLETARIA BENITO JUÁREZ - 26872 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 33 | San Pedro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN PEDRO | 26872 | S | 600 | 400 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:AVENIDA COAHUILA INTERIOR 00 COLONIA PROLETARIA BENITO JUÁREZ, 27840 SAN PEDRO, SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE AVENIDA COAHUILA Y CALLE FRANCISCO L. URQUIZO, AVENIDA CINCO DE MAYO SE UBICA A UN COSTADO DEL JARDÍN DE NIÑOS, lon:-102.99387739, lat:25.76345564}} | 2020-04-01 | 2020-06-30 | 486275.48 | 486275.48 | 486275.48 | 486275.48 | 486275.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS-FISM-2020-001, contratista:JUAN ANTONIO CAÑEDO VALENZUELA, convocante:MUNICIPIO SAN PEDRO, monto:486275.48, importe_modificado:486275.48}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:10.0}} | {1735339/proyecto_PROCESO, 1735339/proyecto_FIN, 1735339/proyecto_INICIO, 1735339/proyecto_FIN, 1735339/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200301739346 | Proyecto de inversión | 1278243.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1278243.85, modificado:1227349.75}} | CONSTRUCCIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN TORREÓN LOCALIDAD RANCHO ALEGRE ASENTAMIENTO RANCHO ALEGRE - 31923 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 35 | Torreón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLCIAS | 31923 | S | 77 | 74 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1215.0, meta_modificada:1215.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:186, direccion:EJIDO RANCHO ALEGRE, 27430 RANCHO ALEGRE, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE Y CALLE , CALLE PARA LLEGAR AL EJIDO SE TOMA LA CARRETERA A MIELERAS AL SUR DE LA CIUDAD LA OBRA SE LLEVA A CABO DEL EJIDO RANCHO ALEGRE AL EJ, lon:-103.33118992, lat:25.50209332}} | 2020-06-15 | 2020-10-12 | 1227349.75 | 1227349.75 | 1227349.75 | 1227349.75 | 1227349.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:038-FISM-TOR/2020, contratista:TMT620101EV4, convocante:TESORERIA MUNICIPAL DE TORREON ATRAVES DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS, monto:1278243.85, importe_modificado:1278243.85}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1215.0}} | {1739346/proyecto_PROCESO, 1739346/proyecto_INICIO, 1739346/proyecto_PROCESO, 1739346/proyecto_FIN, 1739346/proyecto_PROCESO, 1739346/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200301739914 | Proyecto de inversión | 14809.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14809.2, modificado:14809.2}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN SAN PEDRO LOCALIDAD EMILIANO ZAPATA ALBIA ASENTAMIENTO EMILIANO ZAPATA ALBIA - 32579 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 33 | San Pedro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN PEDRO | 32579 | S | 200 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:3, direccion:EJIDO EMILIANO ZAPATA (ALBIA), 37130 EMILIANO ZAPATA (ALBIA), SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , SE UBICA AL NORPONIENTE DE LA CABECERA MUNICIPAL TOMAR CARRETERA SAN PEDRO TORREÓN RECORRER 12.20 KM HASTA LLEGAR AL E, lon:-103.17718183, lat:25.85587348}} | 2020-05-01 | 2020-06-30 | 14809.2 | 14809.2 | 14809.2 | 14809.2 | 14809.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS-FISM-2020-004, contratista:JUAN ANTONIO CAÑEDO VALENZUELA, convocante:MUNICIPIO SAN PEDRO, monto:740492.73, importe_modificado:740459.35}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:10.0}} | {1739914/proyecto_PROCESO, 1739914/proyecto_INICIO, 1739914/proyecto_PROCESO, 1739914/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200301740134 | Proyecto de inversión | 7404.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7404.6, modificado:7404.6}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN SAN PEDRO LOCALIDAD PURÍSIMA DE RUBIO ASENTAMIENTO PURÍSIMA DE RUBIO - 32879 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 33 | San Pedro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN PEDRO | 32879 | S | 60 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:68, direccion:EJIDO PURÍSIMA DE RUBIO, 25187 PURÍSIMA DE RUBIO, SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , SE UBICA AL NORPONIENTE DE LA CABECERA MUNICIPAL TOMAR CARRETERA SAN PEDRO TORREÓN RECORRER 12.20 KM HASTA LLEGAR AL ENTRONQUE DE , lon:-103.14431172, lat:25.9449609}} | 2020-05-01 | 2020-06-30 | 7404.6 | 7404.6 | 7404.6 | 7404.6 | 7404.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS-FISM-2020-004, contratista:JUAN ANTONIO CAÑEDO VALENZUELA, convocante:MUNICIPIO SAN PEDRO, monto:740492.73, importe_modificado:740459.35}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:5.0}} | {1740134/proyecto_INICIO, 1740134/proyecto_PROCESO, 1740134/proyecto_FIN, 1740134/proyecto_INICIO, 1740134/proyecto_FIN, 1740134/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200301741182 | Proyecto de inversión | 4442.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4442.76, modificado:4442.76}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN SAN PEDRO LOCALIDAD RICARDO FLORES MAGÓN ASENTAMIENTO FLORES MAGÓN - 34233 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 33 | San Pedro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN PEDRO | 34233 | S | 120 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:64, direccion:CALLE DEL PAQUE INFANTIL EJIDO FLORES MAGÓN, 24344 RICARDO FLORES MAGÓN, SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , SE COLOCARAN FRENTE A EL PARQUE INFANTIL, lon:-103.05450734, lat:25.82064668}} | 2020-06-01 | 2020-06-30 | 4442.76 | 4442.76 | 4442.76 | 4442.76 | 4442.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS-FISM-2020-004, contratista:JUAN ANTONIO CAÑEDO VALENZUELA, convocante:MUNICIPIO SAN PEDRO, monto:740492.73, importe_modificado:740459.35}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:3.0}} | {1741182/proyecto_INICIO, 1741182/proyecto_PROCESO, 1741182/proyecto_FIN, 1741182/proyecto_PROCESO, 1741182/proyecto_FIN, 1741182/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200301741238 | Proyecto de inversión | 29618.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:29618.2, modificado:29618.2}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN SAN PEDRO LOCALIDAD SAN IGNACIO ASENTAMIENTO SAN IGNACIO - 34290 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 33 | San Pedro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL D E SAN PEDRO | 34290 | S | 300 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:77, direccion:EJIDO SAN IGNACIO, 24610 SAN IGNACIO, SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , SE UBICA AL PONIENTE DE LA CABECERA MUNICIPAL TOMAR LA CARRETERA TORREÓN SAN PEDRO DIRECCIÓN TORREON RECORRER 8.20 KM EN EL ENTRONQUE VIRAR A M, lon:-103.09153751, lat:25.73617032}} | 2020-05-01 | 2020-06-30 | 29618.2 | 29618.2 | 29618.2 | 29618.2 | 29618.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS-FISM-2020-004, contratista:JUAN ANTONIO CAÑEDO VALENZUELA, convocante:MUNICIPIO SAN PEDRO, monto:740492.73, importe_modificado:740459.35}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:20.0}} | {1741238/proyecto_PROCESO, 1741238/proyecto_FIN, 1741238/proyecto_INICIO, 1741238/proyecto_FIN, 1741238/proyecto_INICIO, 1741238/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200301741713 | Proyecto de inversión | 1632497.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1632497.09, modificado:1627563.56}} | REHABILITACIÓN DE PLAZA EL ENTRONQUE EN FRANCISCO I MADERO. - 34841 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 9 | Francisco I. Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 34841 | S | 5000 | 5000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:262.56, meta_modificada:262.56}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:BOULEVARD MADERO INTERIOR 0 COLONIA NUEVO LINARES, 23740 FRANCISCO I. MADERO (CHÁVEZ), FRANCISCO I. MADERO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE BOULEVARD MADERO Y CARRETERA ANTIGUA TORREÓN SAN PEDRO, CALLE EULALIO GUTIERREZ TREVIÑO OBRA , lon:-103.27815762, lat:25.76494811}} | 2020-07-01 | 2020-12-31 | 1627563.56 | 1627563.56 | 1627563.56 | 1627563.56 | 1627563.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FIM-INFRA-06/20, contratista:RODOLFO GUERRERO GARZA, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FCO I. MADERO, COAH., monto:1630105.92, importe_modificado:1630105.92}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:262.56}} | {1741713/proyecto_PROCESO, 1741713/proyecto_INICIO, 1741713/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200301741732 | Proyecto de inversión | 4442.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4442.76, modificado:4442.76}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN SAN PEDRO LOCALIDAD SANTA RITA ASENTAMIENTO SANTA RITA - 34869 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 33 | San Pedro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN PEDRO | 34869 | S | 80 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:193, direccion:CALLE A ESCUELA PRIMARIA EJIDO SANTA RITA, 24086 SANTA RITA, SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , AFUERA DE LA ESCUELA PRIMARIA, lon:-102.81126998, lat:25.6830299}} | 2020-05-01 | 2020-05-31 | 4442.76 | 4442.76 | 4442.76 | 4442.76 | 4442.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS-FISM-2020-004, contratista:JUAN ANTONIO CAÑEDO VALENZUELA, convocante:MUNICIPIO SAN PEDRO, monto:740492.73, importe_modificado:740459.35}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:3.0}} | {1741732/proyecto_INICIO, 1741732/proyecto_PROCESO, 1741732/proyecto_FIN, 1741732/proyecto_INICIO, 1741732/proyecto_FIN, 1741732/proyecto_PROCESO, 1741732/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200301742012 | Proyecto de inversión | 14809.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14809.2, modificado:14809.2}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN SAN PEDRO LOCALIDAD SANTA ELENA ASENTAMIENTO SANTA ELENA - 35193 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 33 | San Pedro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN PEDRO | 35193 | S | 300 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:94, direccion:CALLE LAZARO CARDENAS EJIDO SANTA ELENA, 32405 SANTA ELENA, SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE AVENIDA 10 DE NOVIEMBRE Y AVENIDA REVOLUCCION, CALLE MIGUEL HIDALGO SE UBICA EN LA PLAZA DE LA COMUNIDAD, lon:-103.02997821, lat:25.69186883}} | 2020-05-01 | 2020-06-30 | 14809.2 | 14809.2 | 14809.2 | 14809.2 | 14809.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS-FISM-2020-004, contratista:JUAN ANTONIO CAÑEDO VALENZUELA, convocante:MUNICIPIO SAN PEDRO, monto:740492.73, importe_modificado:740459.35}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:10.0}} | {1742012/proyecto_INICIO, 1742012/proyecto_FIN, 1742012/proyecto_PROCESO, 1742012/proyecto_INICIO, 1742012/proyecto_PROCESO, 1742012/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200301745203 | Proyecto de inversión | 1712082.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1712082.71, modificado:1703732.9}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN SALTILLO LOCALIDAD SALTILLO ASENTAMIENTO RÍO VERDE - 44591 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | R AYUNTAMIENTO DE SALTILLO | 44591 | S | 803 | 700 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:360.0, meta_modificada:360.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CALLE RIO NILO RIO MISSISIPPI Y RIO EUFRATES COLONIA RÍO VERDE, 34553 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE RIO PLATA Y CALLE RIO EUFRATES, CALLE RIO NILO CALLES RIÓ NILO RÍO MISSISIPPI Y RIÓ EUFRATES DENTRO DE LA, lon:-101.02007992, lat:25.41716573}} | 2020-07-01 | 2020-12-13 | 1703732.9 | 1703732.9 | 1703732.9 | 1703732.9 | 1703732.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS-OP-FISM-116/20, contratista:CONSTRUCCIONES Y VENTAS SALTILLO S.A. DE C.V., convocante:DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA, monto:1703732.9, importe_modificado:1703732.9}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:360.0}} | {1745203/proyecto_INICIO, 1745203/proyecto_PROCESO, 1745203/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200301746034 | Proyecto de inversión | 1176123.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1176123.94, modificado:1050423.33}} | REHABILITACIÓN DE CALLES ADOQUÍN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO EN TORREÓN LOCALIDAD TORREÓN ASENTAMIENTO LA MERCED II - 46694 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 35 | Torreón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 46694 | S | 95 | 91 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2154.0, meta_modificada:2154.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CALLE CAÑAR COLONIA LA MERCED II, 91241 TORREÓN, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE PASTAZA Y CALLE PICHANCHA, CALLE ESMERALDA PARA LLEGAR A LA OBRA SE TOMA EL BLVD RODRIGUEZ TRIANA DE SUR A NORTE. HASTA LLEGAR A LA CALZA, lon:-103.38752933, lat:25.52315571}} | 2020-06-08 | 2020-09-05 | 1050423.33 | 1050423.33 | 1050423.33 | 1050423.33 | 1050423.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:077-FISM-TOR/2020, contratista:CONSTRUCCIONES Y TERRACERIAS DE LA LAGUNA S.A DE C.V., convocante:TESORERIA MUNICIPAL DE TORREON ATRAVES DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS, monto:1176123.94, importe_modificado:1176123.94}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2154.0}} | {1746034/proyecto_INICIO, 1746034/proyecto_PROCESO, 1746034/proyecto_INICIO, 1746034/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200301748069 | Proyecto de inversión | 685962.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:685962.93, modificado:684605.42}} | REHABILITACIÓN DE COMEDORES COMUNITARIOS EN SALTILLO LOCALIDAD SALTILLO ASENTAMIENTO 26 DE MARZO - 52547 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | R AYUNTAMIENTO DE SALTILLO | 52547 | S | 3228 | 2500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CALLE LORENZO BLANCO COLONIA 26 DE MARZO, 25070 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE HAITI Y PROLONGACION ANTONIO CARDENAS, CALLE DR ANTONIO RODRIGUEZ CALLE LORENZO BLANCO ENTRE PROLONGACIÓN ANTONIO CARDENAS Y DR, lon:-101.00834458, lat:25.38579947}} | 2020-07-01 | 2020-12-07 | 684605.42 | 684605.42 | 684605.42 | 684605.42 | 684605.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS-OP-FISM-111/20, contratista:SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES VALDES, S.A. DE C.V., convocante:DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA, monto:684605.42, importe_modificado:684605.42}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {1748069/proyecto_INICIO, 1748069/proyecto_PROCESO, 1748069/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200301748597 | Proyecto de inversión | 22707.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:22707.84, modificado:22707.84}} | CONSTRUCCIÓN DE DEPÓSITO O TANQUE DE AGUA POTABLE EN CALLE ZARAGOZA ENTRE BENITO JUAREZ Y OBREGON EN LOS RODRIGUEZ - 53989 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 1 | Abasolo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 53989 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:7, direccion:CALLE ZARAGOZA COLONIA LOS RODRÍGUEZ, 25550 LOS RODRÍGUEZ, ABASOLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE OBREGON, CALLE ENRIQUE TREVIÑO IBARRA CALLE ZARAGOZA ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y ALVARO EN LOS RODRIGUEZ, lon:-101.35693812, lat:27.20002224}} | 2020-06-30 | 2020-12-28 | 22707.84 | 22707.84 | 22707.84 | 22707.84 | 22707.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMA-FISM-200100031, contratista:FIDEL ADRIAN LOPEZ ESQUIVEL, convocante:MUNICIPIO DE ABASOLO, COAHUILA, monto:1203515.52, importe_modificado:1203515.52}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1748597/proyecto_INICIO, 1748597/proyecto_PROCESO, 1748597/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200301748721 | Proyecto de inversión | 578311.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:578311.3, modificado:576547.12}} | CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN AVENIDA 5 ENTRE CALLE 6 Y 13, CALLE MEXICO LIBRE ENTRE AVENIDA 5 Y ESPIRIDION GAMEZ, CALLE 12 ENTRE AVENIDA 5 Y ESPIRIDION GAMEZ Y ESPIRIDION GAMEZ ENTRE CALLE 12 Y SABINITAS EN COLONIA SACA DE BUCARELI - 54337 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 31 | San Buenaventura | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN BUENAVENTURA | 54337 | S | 40 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:921.2, meta_modificada:921.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:AVENIDA CINCO COLONIA SACA BUCARELI, 25500 SAN BUENAVENTURA, SAN BUENAVENTURA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE SEIS Y CALLE TRECE, LA CALLE SE ENCUENTRA ENTRE CALLE SEIS Y TRECE CALLE MEXICO LIBRE ENTRE AV. CINCO Y CALLE ESPI, lon:-101.53070398, lat:27.0719383}} | 2020-07-06 | 2020-08-28 | 576547.12 | 576547.12 | 576547.12 | 576547.12 | 576547.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-SC-002/2020, contratista:SEVERINO GARZA ESTRADA, convocante:MUNICIPIO DE SAN BUENAVENTURA, monto:576547.13, importe_modificado:576547.13}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:921.2}} | {1748721/proyecto_FIN, 1748721/proyecto_INICIO, 1748721/proyecto_FIN, 1748721/proyecto_PROCESO, 1748721/proyecto_INICIO, 1748721/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200301749056 | Proyecto de inversión | 78127.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:78127.9, modificado:78127.9}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN RAMON CANTU ENTRE ZARAGOZA Y DEGOLLADO EN SACRAMENTO COAHUILA - 55222 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 29 | Sacramento | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SACRAMENTO | 55222 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:CALLE RAMON CANTU INTERIOR SN COLONIA SACRAMENTO, 27750 SACRAMENTO, SACRAMENTO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE DEGOLLADO Y CALLE IGNACIO ZARAGOZA, CALLE PABLO GONZALEZ ESTA OBRA SE ENCUENTRA CERCA DE LA ENTRADA PRINCIPAL A UNA, lon:-101.72051018, lat:27.00782171}} | 2020-07-01 | 2020-09-30 | 78127.9 | 78127.9 | 78127.9 | 78127.9 | 78127.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-MSC-03/2020, contratista:REYGAR S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SACRAMENTO, monto:858813.07, importe_modificado:858813.07}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1749056/proyecto_INICIO, 1749056/proyecto_FIN, 1749056/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200301750466 | Proyecto de inversión | 77101.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:77101.47, modificado:77101.47}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN SAN PEDRO LOCALIDAD MAYRÁN ASENTAMIENTO MAYRÁN - 59491 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 33 | San Pedro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN PEDRO | 59491 | S | 15 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:112.0, meta_modificada:112.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:42, direccion:EJIDO MAYRÁN, 27970 MAYRÁN, SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , SE ENCUENTRAA FRENTE A EL JARDIN DE NIÑOS DEL EJ. MAYRAN Y A UNA CUARA DE LA ESC. PRIM., lon:-102.84194553, lat:25.67177323}} | 2020-06-15 | 2020-07-30 | 77101.47 | 77101.47 | 77101.47 | 77101.47 | 77101.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS-FISM-2020-022, contratista:MILFER CONSTRUCCIONES, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO SAN PEDRO, monto:2745548.9, importe_modificado:2745514.57}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:112.0}} | {1750466/proyecto_INICIO, 1750466/proyecto_PROCESO, 1750466/proyecto_FIN, 1750466/proyecto_PROCESO, 1750466/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200301750996 | Proyecto de inversión | 65048.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:65048.57, modificado:65048.57}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN SAN PEDRO LOCALIDAD IGNACIO ZARAGOZA ASENTAMIENTO IGNACIO ZARAGOZA - 60985 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 33 | San Pedro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN PEDRO | 60985 | S | 12 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:95.0, meta_modificada:95.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:34, direccion:CALLE LAZARO CADENAS EJIDO IGNACIO ZARAGOZA, 27955 IGNACIO ZARAGOZA, SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , FRENTE A LA IGLESIA DE LA COMUNIDAD, lon:-102.97733279, lat:25.70230172}} | 2020-07-01 | 2020-08-30 | 65048.57 | 65048.57 | 65048.57 | 65048.57 | 65048.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS-FISM-2020-022, contratista:MILFER CONSTRUCCIONES, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO SAN PEDRO, monto:2745548.9, importe_modificado:2745514.57}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:95.0}} | {1750996/proyecto_INICIO, 1750996/proyecto_PROCESO, 1750996/proyecto_INICIO, 1750996/proyecto_FIN, 1750996/proyecto_PROCESO, 1750996/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200301751103 | Proyecto de inversión | 60271.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:60271.34, modificado:60271.34}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN SAN PEDRO LOCALIDAD TACUBA ASENTAMIENTO TACUBA - 61268 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 33 | San Pedro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN PEDRO | 61268 | S | 12 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:88.0, meta_modificada:88.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:106, direccion:EJIDO TACUBA, 27954 TACUBA, SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , FRENTE A LA IGLESIA DEL EJIDO, lon:-102.96359035, lat:25.7259005}} | 2020-07-01 | 2020-08-30 | 60271.34 | 60271.34 | 60271.34 | 60271.34 | 60271.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS-FISM-2020-022, contratista:MILFER CONSTRUCCIONES, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO SAN PEDRO, monto:2745548.9, importe_modificado:2745514.57}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:88.0}} | {1751103/proyecto_PROCESO, 1751103/proyecto_INICIO, 1751103/proyecto_PROCESO, 1751103/proyecto_INICIO, 1751103/proyecto_FIN, 1751103/proyecto_PROCESO, 1751103/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200301751861 | Proyecto de inversión | 24098.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:24098.93, modificado:24098.93}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN SAN PEDRO LOCALIDAD SAN PABLO ASENTAMIENTO SAN PABLO - 63708 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 33 | San Pedro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN PEDRO | 63708 | S | 5 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:35.0, meta_modificada:35.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:86, direccion:EJIDO SAN PABLO, 27958 SAN PABLO, SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , POR LA ULTIMA CALLE DEL EJIDO., lon:-103.07864405, lat:25.72696627}} | 2020-07-15 | 2020-08-15 | 24098.93 | 24098.93 | 24098.93 | 24098.93 | 24098.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS-FISM-2020-022, contratista:MILFER CONSTRUCCIONES, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO SAN PEDRO, monto:2745548.9, importe_modificado:2745514.57}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:35.0}} | {1751861/proyecto_INICIO, 1751861/proyecto_PROCESO, 1751861/proyecto_INICIO, 1751861/proyecto_PROCESO, 1751861/proyecto_FIN, 1751861/proyecto_PROCESO, 1751861/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200301754261 | Proyecto de inversión | 1216685.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1216685.35, modificado:1204547.31}} | REHABILITACIÓN DE CANCHAS Y ESPACIO MULTIDEPORTIVO EN LA COLONIA MAGDALENAS - 70316 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 7 | Cuatro Ciénegas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CUATRO CIENEGAS | 70316 | S | 250 | 250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:9996.0, meta_modificada:9996.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE GUADALUPE QUINTANILLA CIUDAD CUATRO CIÉNEGAS DE CARRANZA CENTRO, 27640 CUATRO CIÉNEGAS DE CARRANZA, CUATRO CIÉNEGAS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE MAGNOLIAS, CALLE GIRASOLES ENTRAS POR EL BOULEVAR , lon:-102.05518252, lat:26.97975017}} | 2020-08-01 | 2020-11-30 | 1204547.31 | 1204547.31 | 1204547.31 | 1204547.31 | 1204547.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMCC-DOPM-013/2020, contratista:MORTIS CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:TESORERIA MPAL. DE CUATROCIENEG., monto:1204547.31, importe_modificado:1204547.31}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:9996.0}} | {1754261/proyecto_INICIO, 1754261/proyecto_PROCESO, 1754261/proyecto_FIN, 1754261/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200301754844 | Proyecto de inversión | 1573182.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1573182.49, modificado:1889571.6}} | CONSTRUCCIÓN DE CICLOPISTAS EN SAN PEDRO LOCALIDAD SAN PEDRO ASENTAMIENTO SAN PEDRO DE LAS COLONIAS CENTRO - 72106 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 33 | San Pedro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN PEDRO | 72106 | S | 300 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1868.0, meta_modificada:1868.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:PERIFERICO LAS AMERICAS CIUDAD SAN PEDRO DE LAS COLONIAS CENTRO, 27800 SAN PEDRO, SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CAMINO AL EJIDO BOLIVAR Y , DE LAS VIAS F.F.C.C. A LA FABRICA SUMITOMO., lon:-102.99474421, lat:25.76968203}} | 2020-07-20 | 2020-09-20 | 1889571.6 | 1889571.6 | 1889571.6 | 1889571.6 | 1889571.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS-FISM-2020-010, contratista:MILFER CONSTRUCCIONES, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO SAN PEDRO, monto:1573182.49, importe_modificado:1889571.6}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1868.0}} | {1754844/proyecto_PROCESO, 1754844/proyecto_INICIO, 1754844/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200301755428 | Proyecto de inversión | 394653 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:394653.0, modificado:385203.79}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN CALLE OBREGON ENTRE PRIMAVERA Y YUCATAN COLONIA CENTRO - 79644 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 22 | Nava | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAVA COAHUILA | 79644 | S | 3 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:792.0, meta_modificada:787.35}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:CALLE OBREGON INTERIOR SN COLONIA NAVA CENTRO, 26170 NAVA, NAVA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE PRIMAVERA Y CALLE YUCATAN, CALLE ZARAGOZA CALLE OBREGON DE CALLE PRIMAVERA A CALLE YUCATAN, lon:-100.76665986, lat:28.43103556}} | 2020-08-03 | 2020-09-03 | 385203.79 | 385203.79 | 385203.79 | 385203.79 | 385203.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MNC018/2020-O, contratista:INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES RIO BRAVA S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE NAVA COAHUILA, monto:394653.0, importe_modificado:394653.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:787.35}} | {1755428/proyecto_INICIO, 1755428/proyecto_PROCESO, 1755428/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200301755805 | Proyecto de inversión | 34924.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:34924.12, modificado:34924.12}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO DE CONCRETO EN CALLE JIMENEZ 1850 COLONIA VEINTE DE NOVIEMBRE - 80622 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 22 | Nava | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAVA COAHUILA | 80622 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:28.0, meta_modificada:28.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:CALLE JIMENEZ 1850 INTERIOR SN COLONIA 20 DE NOVIEMBRE, 26170 NAVA, NAVA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE ALDAMA Y CALLE CHIHUAHUA, CALLE DOCTOR MIER CALLE JIMENEZ 1850 ENTRE ALDAMA CHIHUAHUA Y DOCTOR MIER COLONIA VEINTE DE NOV, lon:-100.75187806, lat:28.42081964}} | 2020-08-03 | 2020-09-03 | 34924.12 | 34924.12 | 34924.12 | 34924.12 | 34924.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MNC023/2020-O, contratista:SEBASTIAN VAZQUEZ CASTRO, convocante:MUNICIPIO DE NAVA COAHUILA, monto:652108.48, importe_modificado:652108.48}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:28.0}} | {1755805/proyecto_INICIO, 1755805/proyecto_FIN, 1755805/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200301756045 | Proyecto de inversión | 26193.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:26193.09, modificado:26193.09}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO DE CONCRETO EN CALLE INDEPENDENCIA 2005 COLONIA ARNOLDO GUARDIOLA - 81304 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 22 | Nava | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAVA COAHUILA | 81304 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:21.0, meta_modificada:21.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:CALLE INDEPENDENCIA 2005 INTERIOR SN COLONIA ARNOLDO GUARDIOLA, 26170 NAVA, NAVA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE PINO SUAREZ Y CALLE JOSE VASCONCELOS, CALLE AGUSTIN ITURBIDE CALLE INDEPENDENCIA ENTRE PINO SUAREZ JOSE VASCONCE, lon:-100.74895445, lat:28.41562513}} | 2020-08-03 | 2020-09-03 | 26193.09 | 26193.09 | 26193.09 | 26193.09 | 26193.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MNC023/2020-O, contratista:SEBASTIAN VAZQUEZ CASTRO, convocante:MUNICIPIO DE NAVA COAHUILA, monto:652108.48, importe_modificado:652108.48}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:21.0}} | {1756045/proyecto_INICIO, 1756045/proyecto_FIN, 1756045/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200301757558 | Proyecto de inversión | 34577.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:34577.28, modificado:34577.28}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO DE LAMINA EN CALLE ROGELIO BERRUETO 230 COLONIA VENUSTIANO CARRANZA - 85810 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 22 | Nava | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAVA COAHUILA | 85810 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:51, direccion:CALLE ROGELIO BERRUETO 230 INTERIOR SN COLONIA VENUSTIANO CARRANZA, 26170 COLONIA VENUSTIANO CARRANZA, NAVA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE ONCE Y CALLE FRANCISCO VILLA, CALLE FRANCISCO VILLA CALLE ROGELIO BERRUETO 230 ENTRE , lon:-100.56023314, lat:28.63308785}} | 2020-08-03 | 2020-09-03 | 34577.28 | 34577.28 | 34577.28 | 34577.28 | 34577.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MNC023/2020-O, contratista:SEBASTIAN VAZQUEZ CASTRO, convocante:MUNICIPIO DE NAVA COAHUILA, monto:652108.48, importe_modificado:652108.48}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:32.0}} | {1757558/proyecto_INICIO, 1757558/proyecto_FIN, 1757558/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200301757564 | Proyecto de inversión | 14057.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14057.82, modificado:14057.82}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN CALLE ROGELIO BERRUETO 246 COLONIA VENUSTIANO CARRANZA - 85827 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 22 | Nava | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAVA COAHUILA | 85827 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:27.0, meta_modificada:27.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:51, direccion:CALLE ROGELIO BERRUETO 246 INTERIOR SN COLONIA VENUSTIANO CARRANZA, 26170 COLONIA VENUSTIANO CARRANZA, NAVA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE ONCE Y CALLE FRANCISCO VILLA, CALLE FRANCISCO VILLA CALLE ROGELIO BERRUETO 246 ENTRE , lon:-100.56014194, lat:28.6332809}} | 2020-08-03 | 2020-09-03 | 14057.82 | 14057.82 | 14057.82 | 14057.82 | 14057.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MNC023/2020-O, contratista:SEBASTIAN VAZQUEZ CASTRO, convocante:MUNICIPIO DE NAVA COAHUILA, monto:652108.48, importe_modificado:652108.48}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:27.0}} | {1757564/proyecto_INICIO, 1757564/proyecto_FIN, 1757564/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200301759128 | Proyecto de inversión | 571993.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:571993.24, modificado:556276.07}} | REHABILITACIÓN DE CALLES ADOQUÍN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO EN TORREÓN LOCALIDAD TORREÓN ASENTAMIENTO LA MERCED II - 89788 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 35 | Torreón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLCIAS | 89788 | S | 36 | 34 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:980.0, meta_modificada:980.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CALLE AZUAY COLONIA LA MERCED II, 27276 TORREÓN, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE MANARI Y CALLE DIVISIÓN DEL NOTRE, CALLE BOLIVAR PARA LLEGAR A LA OBRA SE TOMA LA CALLE VAZCONCELOS HACIA EL SUR DE LA CIUDAD Y AL LLGAR , lon:-103.39463608, lat:25.52246179}} | 2020-06-22 | 2020-09-19 | 556276.07 | 556276.07 | 556276.07 | 556276.07 | 556276.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:078-FISM-TOR/2020, contratista:IDEAL DE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:TESORERIA MUNICIPAL DE TORREON, monto:571993.24, importe_modificado:571993.24}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:980.0}} | {1759128/proyecto_INICIO, 1759128/proyecto_FIN, 1759128/proyecto_INICIO, 1759128/proyecto_FIN, 1759128/proyecto_PROCESO, 1759128/proyecto_FIN, 1759128/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200301761287 | Proyecto de inversión | 86743.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:86743.02, modificado:86743.02}} | PROGRAMA CUARTO ADICIONAL 2020 - 95318 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 19 | Morelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MORELOS | 95318 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:4, direccion:CALLE MELQUIADES LOZANO EJIDO LOS ÁLAMOS, 26520 LOS ÁLAMOS, MORELOS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE TEODORO SERRANO Y CALLE MACLOVIO HERRERA, LA OBRA SE LLEVARA ACABO EN UN TERRENO UBICADO POR LA CALLE MELQUIADES LOZANO ENTRE, lon:-100.94558431, lat:28.35216124}} | 2020-09-01 | 2020-12-31 | 86743.02 | 86743.02 | 86743.02 | 86743.02 | 86743.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC-20-INFRA/002, contratista:IKAM CONTRUCTURA 5M SA DE CV, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MORELOS COAHUILA, monto:1201464.91, importe_modificado:1201464.91}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1761287/proyecto_INICIO, 1761287/proyecto_PROCESO, 1761287/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200301761394 | Proyecto de inversión | 646548.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:646548.12, modificado:627198.92}} | REHABILITACIÓN DE CALLES ADOQUÍN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO EN TORREÓN LOCALIDAD TORREÓN ASENTAMIENTO VILLA CALIFORNIA - 95600 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 35 | Torreón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLCIAS | 95600 | S | 52 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1914.0, meta_modificada:1914.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CALLE ISLA CERRALVO COLONIA VILLA CALIFORNIA, 27085 TORREÓN, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE AVENIDA ALLENDE Y AVENIDA MAZATLÁN, CALLE BAHIA DE LAS BALLENAS PARA LLEGAR A LA OBRA SE TOMA LA AV ALLENDE DE PONIENTE A ORIENTE, lon:-103.39043056, lat:25.54193834}} | 2020-08-17 | 2020-11-14 | 627198.92 | 627198.92 | 627198.92 | 627198.92 | 627198.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:083-FISM-TOR/2020, contratista:CONSTRUCTORA PISE, S.A. DE C.V., convocante:TESORERIA MUNICIPAL DE TORREON, monto:646548.12, importe_modificado:646548.12}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1914.0}} | {1761394/proyecto_INICIO, 1761394/proyecto_PROCESO, 1761394/proyecto_INICIO, 1761394/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200301763157 | Proyecto de inversión | 126889.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:126889.25, modificado:126889.25}} | RECARPETEO ASFALTICO EN CALLE LEONA VICARIO ENTRE CALLE MIGUEL DE LAMADRID Y CALLE ESCOBEDO DEL MUNICIPIO DE LAMADRID COAHUILA - 100416 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 16 | Lamadrid | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL LAMADRID | 100416 | S | 18 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:CALLE LEONA VICARIO CIUDAD LAMADRID, 27700 LAMADRID, LAMADRID COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE MIGUEL DE LAMADRID Y CALLE ESCOBEDO, CALLE LOS PINOS ENTRANDO POR LA CALLE PRINCIPAL HACIA EL NTE SE DA VUELTA ALA DERECHA EN CALLE M, lon:-101.79038084, lat:27.04514825}} | 2020-08-17 | 2020-10-31 | 126889.25 | 126889.25 | 126889.25 | 126889.25 | 126889.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PML-05/2020-1, contratista:JORGE ARMANDO CORONADO PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE LAMADRID, monto:126889.25, importe_modificado:126889.25}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:30.0}} | {1763157/proyecto_INICIO, 1763157/proyecto_FIN, 1763157/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200301763160 | Proyecto de inversión | 145118.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:145118.79, modificado:145118.79}} | RECARPETEO ASFALTICO EN CALLE ESCOBEDO ENTRE CALLE OCAMPO Y CALLE MORELOS DEL MUNICIPIO DE LAMADRID COAHUILA - 100424 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 16 | Lamadrid | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL LAMADRID | 100424 | S | 16 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:34.32, meta_modificada:34.32}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:CALLE MARIANO ESCOBEDO CIUDAD LAMADRID, 27700 LAMADRID, LAMADRID COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE MELCHOR OCAMPO, CALLE MIGUEL DE LAMADRID ESTA OBRA SE ENCUENTRA AL SUR DEL MUNICIPIO ENTRANDO POR LA CALLE PRINCIP, lon:-101.79533756, lat:27.04602736}} | 2020-08-17 | 2020-10-31 | 145118.79 | 145118.79 | 145118.79 | 145118.79 | 145118.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PML-05/2020-2, contratista:JORGE ARMANDO CORONADO PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE LAMADRID, monto:145118.79, importe_modificado:145118.79}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:34.32}} | {1763160/proyecto_INICIO, 1763160/proyecto_FIN, 1763160/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200301766510 | Proyecto de inversión | 86016.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:86016.08, modificado:86016.08}} | PROGRAMA CUARTO ADICIONAL 2020 - 109646 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 19 | Morelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MORELOS | 109646 | S | 3 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CALLE RIVA PALACIO CIUDAD MORELOS CENTRO, 26500 MORELOS, MORELOS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE ABASOLO Y CALLE MINA, CALLE CUAUHTEMOC LA OBRA SE LLEVARA ACABO EN UN PREDIO UBICADO EN LA CALLE RIVA PALACIO ENTRE ABASOLO Y MINA, lon:-100.88984363, lat:28.39927862}} | 2020-09-01 | 2020-12-31 | 86016.08 | 86016.08 | 86016.08 | 86016.08 | 86016.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC-20-INFRA/002, contratista:IKAM CONTRUCTURA 5M SA DE CV, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MORELOS COAHUILA, monto:1201464.91, importe_modificado:1201464.91}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1766510/proyecto_INICIO, 1766510/proyecto_PROCESO, 1766510/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200301768849 | Proyecto de inversión | 22707.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:22707.84, modificado:22707.84}} | CONSTRUCCIÓN DE DEPÓSITO O TANQUE DE AGUA POTABLE EN CALLE NIÑOS HÉROES ENTRE PROLONGACIÓN NIÑOS HÉROES Y CUAUHTEMOC EN ABASOLO - 115917 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 1 | Abasolo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 115917 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE NIÑOS HEROES COLONIA LA GRANJA, 25540 ABASOLO, ABASOLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE PROLONGACION NIÑOS HEROES Y CALLE CUAUHTEMOC, CALLE VENUSTIANO CARRANZA CALLE NIÑOS HÉROES ENTRE PROLONGACIÓN NIÑOS HÉROES Y CUAUHTEMO, lon:-101.42185331, lat:27.18497536}} | 2020-09-01 | 2020-12-28 | 22707.84 | 22707.84 | 22707.84 | 22707.84 | 22707.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMA-FISM-200100050, contratista:FIDEL ADRIAN LOPEZ ESQUIVEL, convocante:MUNICIPIO DE ABASOLO, COAHUILA, monto:1067268.48, importe_modificado:1067268.48}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1768849/proyecto_INICIO, 1768849/proyecto_PROCESO, 1768849/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200301770469 | Proyecto de inversión | 22707.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:22707.84, modificado:22707.84}} | CONSTRUCCIÓN DE DEPÓSITO O TANQUE DE AGUA POTABLE EN CALLE NACIONAL ENTRE APOLONIO M AVILES Y JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ EN ABASOLO, COAHUILA - 120688 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 1 | Abasolo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ABASOLO | 120688 | S | 4 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE NACIONAL COLONIA ABASOLO, 25540 ABASOLO, ABASOLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE APOLONIO M AVILES Y CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, CALLE ITURBIDE CALLE NACIONAL ENTRE APOLONIO M AVILES Y JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ EN A, lon:-101.42716623, lat:27.18074934}} | 2020-09-04 | 2020-12-28 | 22707.84 | 22707.84 | 22707.84 | 22707.84 | 22707.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMA-FISM-200100050, contratista:FIDEL ADRIAN LOPEZ ESQUIVEL, convocante:MUNICIPIO DE ABASOLO, COAHUILA, monto:1067268.48, importe_modificado:1067268.48}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1770469/proyecto_PROCESO, 1770469/proyecto_INICIO, 1770469/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200301772712 | Proyecto de inversión | 22707.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:22707.84, modificado:22707.84}} | CONSTRUCCIÓN DE DEPÓSITO O TANQUE DE AGUA POTABLE EN CALLE ITURBIDE ENTRE CALLEJON MARCOLFA IBARRA Y CUAUHTEMOC EN CONGREGACIÓN LOS RODRÍGUEZ - 126597 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 1 | Abasolo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ABASOLO | 126597 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:7, direccion:CALLE ITURBIDE COLONIA LOS RODRÍGUEZ, 25550 LOS RODRÍGUEZ, ABASOLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE CALLEJON MARCOLFA IBARRA Y CALLE CUAUHTEMOC, CALLE MONCLOVA CALLE ITURBIDE ENTRE CALLEJON MARCOLFA IBARRA Y CUAUHTEMOC EN CONGRE, lon:-101.3579595, lat:27.20200322}} | 2020-09-09 | 2020-12-28 | 22707.84 | 22707.84 | 22707.84 | 22707.84 | 22707.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMA-FISM-200100050, contratista:FIDEL ADRIAN LOPEZ ESQUIVEL, convocante:MUNICIPIO DE ABASOLO, COAHUILA, monto:1067268.48, importe_modificado:1067268.48}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1772712/proyecto_INICIO, 1772712/proyecto_FIN, 1772712/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200301772761 | Proyecto de inversión | 22707.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:22707.84, modificado:22707.84}} | CONSTRUCCIÓN DE DEPÓSITO O TANQUE DE AGUA POTABLE EN CARRETERA ESCOBEDO ENTRE LIBRAMIENTO ABASOLO Y LABORES DE CULTIVO EN CONGREGACIÓN LOS RODRÍGUEZ - 126757 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 1 | Abasolo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ABASOLO | 126757 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:7, direccion:CALLE CARRETERA ESCOBEDO COLONIA LOS RODRÍGUEZ, 25550 LOS RODRÍGUEZ, ABASOLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE LIBRAMIENTO ABASOLO Y CALLE LABORES DE CULTIVO, CALLE LABORES DE CULTIVO CALLE CARRETERA ESCOBEDO ENTRE LIBRAMIENTO AB, lon:-101.36189484, lat:27.2022914}} | 2020-09-09 | 2020-12-28 | 22707.84 | 22707.84 | 22707.84 | 22707.84 | 22707.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMA-FISM-200100050, contratista:FIDEL ADRIAN LOPEZ ESQUIVEL, convocante:MUNICIPIO DE ABASOLO, COAHUILA, monto:1067268.48, importe_modificado:1067268.48}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1772761/proyecto_PROCESO, 1772761/proyecto_FIN, 1772761/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200301780379 | Proyecto de inversión | 150034.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:150034.4, modificado:171358.68}} | MANTENIMIENTO DE ELECTRIFICACIÓN NO CONVENCIONAL DE PANELES SOLAR FOTOVOLTAICA MEDIANTE BATERIAS EN EL EJIDO EL ALICANTE EN OCAMPO COAHUILA - 139337 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 23 | Ocampo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE OCAMPO | 139337 | S | 128 | 110 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:58.0, meta_modificada:58.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:10, direccion:CALLE DOMICILIO CONOCIDO EJIDO EL ALICANTE, 27537 EL ALICANTE, OCAMPO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE DOMICILIO CONOCIDO Y CALLE DOMICILIO CONOCIDO, CALLE DOMICILIO CONOCIDO ESTA OBRA SE ENCUENTRA A 247 KM DE TERRACERIA HACIA E, lon:-103.57027628, lat:27.93987497}} | 2020-09-21 | 2020-09-30 | 171358.68 | 171358.68 | 171358.68 | 171358.68 | 171358.68 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:PMO/010/FISM/2020, contratista:MOVERGY SA DE CV, convocante:TESORERIA MUNICIPAL DE OCAMPO, monto:186131.02, importe_modificado:186131.02}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:58.0}} | {1780379/proyecto_INICIO, 1780379/proyecto_PROCESO, 1780379/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:a petición del municipio para realizar cambios, trimestre:5.0, usuario:ivansalinasrod, fecha:2021-06-16}, obs2: {observación:a petición del municipio para realizar cambios, trimestre:5.0, usuario:ivansalinasrod, fecha:2021-06-16}, obs3: {observación:a petición del municipio para realizar cambios, trimestre:5.0, usuario:ivansalinasrod, fecha:2021-06-16}, obs4: {observación:a petición del municipio para realizar cambios, trimestre:5.0, usuario:ivansalinasrod, fecha:2021-06-16}}
2020 | 5 | COA200301781784 | Proyecto de inversión | 2277556.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2277556.71, modificado:2260759.94}} | CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE CAYUSO EN TRAMO CALLE ORILLA DE AGUA A CALLE FRANCISCO I. MADERO - 140655 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 24 | Parras | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PARRAS DE LA FUENTE COAHUILA | 140655 | S | 35 | 39 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1873.02, meta_modificada:1873.02}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:CALLE TEODORO CAYUSO COLONIA PARRAS DE LA FUENTE CENTRO, 27980 PARRAS DE LA FUENTE, PARRAS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE ORILLA DE AGUA Y CALLE FRANCISCO I MADERO, CALLE LEONA VICARIO ESTA OBRA SE ENCUENTRA EN EL CENTRO DEL M, lon:-102.18222586, lat:25.43542859}} | 2020-09-19 | 2020-12-15 | 2260759.94 | 2260759.94 | 2260759.94 | 2260759.94 | 2260759.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MP-ICMTP2020-FISM002-140655, contratista:SERGIO SANCHEZ SEPULVEDA, convocante:MUNICIPIO DE PARRAS, monto:2260759.95, importe_modificado:2260759.94}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1873.02}} | {1781784/proyecto_INICIO, 1781784/proyecto_PROCESO, 1781784/proyecto_INICIO, 1781784/proyecto_PROCESO, 1781784/proyecto_FIN, 1781784/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200301793624 | Proyecto de inversión | 2535050 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2535050.0, modificado:1894757.09}} | ESCUELA SECUNDARIA GENERAL VENUSTIANO CARRANZA.- CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 7 | Cuatro Ciénegas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 200700031 | N | 0 | 0 | 258 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:0, direccion:CARRETERA A OCAMPO KILOMETRO 1 S/N,COL. ZONA CENTRO,CUATRO CIÉNEGAS, lon:-102.069862, lat:26.99593}} | 2020-09-11 | 2020-11-09 | 1894757.09 | 1894757.09 | 1894757.09 | 1894757.09 | 1894757.09 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200301793634 | Proyecto de inversión | 539614 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:539614.0, modificado:399097.11}} | ESCUELA PRIMARIA SOR JUANA INES DE LA CRUZ.- CONSTRUCCIÓN DE BARDA LADOS SUR Y ORIENTE. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 27 | Ramos Arizpe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 202700072 | N | 0 | 0 | 422 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:0, direccion:URUGUAY NUM. 420,FRACC. ANALCO,RAMOS ARIZPE, lon:-100.9495948, lat:25.5621956}} | 2020-09-11 | 2020-11-24 | 399097.11 | 399097.11 | 399097.11 | 399097.11 | 399097.11 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200301793639 | Proyecto de inversión | 3461218.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3461218.36, modificado:2901080.68}} | ESCUELA SECUNDARIA GENERAL "JESÚS ELOY DEWEY CASTILLA".- CONSTRUCCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y CANCHAS DE USOS MÚLTIPLES | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 203000155 | N | 0 | 0 | 560 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:0, direccion:CUBA S/N,LOMAS DEL REFUGIO,SALTILLO, lon:-101.0098036, lat:25.348293}} | 2020-09-09 | 2020-12-27 | 2901080.68 | 2901080.68 | 2901080.68 | 2901080.68 | 2901080.68 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200301793641 | Proyecto de inversión | 1002802 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1002802.0, modificado:951536.87}} | JARDÍN DE NIÑOS EMILIANO ZAPATA.- SUSTITUCIÓN DE MALLA POR BARDA PERIMETRAL | 5 | Coahuila de Zaragoza | 33 | San Pedro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 203300055 | N | 0 | 0 | 47 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:0, direccion:AVENIDA SAN ANTONIO S/N,EJIDO URQUIZO,SAN PEDRO, lon:-103.122161, lat:25.779785}} | 2020-09-09 | 2020-11-22 | 951536.87 | 951536.87 | 951536.87 | 951536.87 | 951536.87 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200401795852 | Proyecto de inversión | 121280 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:121280.0, modificado:116367.22}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN ARTEAGA LOCALIDAD SAN JUANITO SAN JUANITO DE LOS VALDEZ ASENTAMIENTO SAN JUANITO SAN JUANITO DE LOS VALDEZ - 54266 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSIÓN Y DESARROLLO SOCIAL | 54266 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:118, direccion:SN EJIDO SAN JUANITO (SAN JUANITO DE LOS VALDEZ), 25385 SAN JUANITO (SAN JUANITO DE LOS VALDEZ), ARTEAGA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , EJIDO SAN JUANITO, lon:-100.64245991, lat:25.30947674}} | 2020-09-17 | 2020-11-30 | 116367.22 | 116367.22 | 116367.22 | 116367.22 | 116367.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-032-20, contratista:GUADALUPE MICAELA SANCHEZ AMADOR, convocante:Gobierno del estado de Coahuila de Zaragoza, monto:874858.47, importe_modificado:874858.47}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.0}} | {1795852/proyecto_PROCESO, 1795852/proyecto_INICIO, 1795852/proyecto_PROCESO, 1795852/proyecto_INICIO, 1795852/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200401795864 | Proyecto de inversión | 35000.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:35000.03, modificado:34124.24}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO NI LÁMINA DE CARTÓN EN CUATRO CIÉNEGAS LOCALIDAD CUATRO CIÉNEGAS DE CARRANZA ASENTAMIENTO AMPLIACIÓN VEINTISEIS DE MARZO - 56250 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSIÓN Y DESARROLLO SOCIAL | 56250 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE VENUSTIANO CARRANZA 307 INTERIOR SN AMPLIACION 26 DE MARZO, 27643 CUATRO CIÉNEGAS DE CARRANZA, CUATRO CIÉNEGAS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE 27 DE JUNIO,, lon:-102.05908818, lat:26.97823232}} | 2020-09-17 | 2020-11-30 | 34124.24 | 34124.24 | 34124.24 | 34124.24 | 34124.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-086-20, contratista:SR.ROMAN GARZA PEREZ, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:2799768.58, importe_modificado:2799768.58}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:32.0}} | {1795864/proyecto_INICIO, 1795864/proyecto_PROCESO, 1795864/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200401795869 | Proyecto de inversión | 55570 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:55570.0, modificado:53987.68}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN CASTAÑOS LOCALIDAD CASTAÑOS ASENTAMIENTO INDEPENDENCIA - 57667 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSIÓN Y DESARROLLO SOCIAL | 57667 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:CALLE GALEANA 1116 INTERIOR SN COLONIA INDEPENDENCIA, 25870 CASTAÑOS, CASTAÑOS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE CASTELAR Y CALLE NICOLÁS BRAVO,, lon:-101.437566, lat:26.78816879}} | 2020-09-17 | 2020-11-30 | 53987.68 | 53987.68 | 53987.68 | 53987.68 | 53987.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-046-20, contratista:PROYECTOS CONSTRUCTIVOS ALTO S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:917969.7, importe_modificado:917969.7}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1795869/proyecto_INICIO, 1795869/proyecto_PROCESO, 1795869/proyecto_FIN, 1795869/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200401798337 | Proyecto de inversión | 242560 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:242560.0, modificado:237149.86}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN TORREÓN LOCALIDAD TORREÓN ASENTAMIENTO VALLE LA ROSITA - 171314 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSION Y DESARROLLO SOCIAL | 171314 | S | 8 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CALLE LAGO PORTEÑO 368 INTERIOR SN COLONIA VALLE LA ROSITA, 27297 TORREÓN, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE LAGO DE PATZCUARO Y CALLE LAGO MIRASOL, CALLE LAGUNA VIESCA, lon:-103.37157046, lat:25.4942785}} | 2020-11-02 | 2020-12-31 | 237149.86 | 237149.86 | 237149.86 | 237149.86 | 237149.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-069-20, contratista:LIC. JUAN FRANCISCO SANCHEZ FRAUSTO, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:415012.24, importe_modificado:415012.24}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:4.0}} | {1798337/proyecto_INICIO, 1798337/proyecto_FIN, 1798337/proyecto_PROCESO, 1798337/proyecto_FIN, 1798337/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200401805679 | Proyecto de inversión | 214000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:214000.0, modificado:205115.33}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN SALTILLO LOCALIDAD EL TUNALILLO ASENTAMIENTO EL TUNALILLO - 3212 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | R AYUNTAMIENTO DE SALTILLO | 3212 | S | 12 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:107.0, meta_modificada:103.38}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:242, direccion:EJIDO EL TUNALILLO, 00000 EL TUNALILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , LAS VIVIENDAS SE ENCUENTRAN UBICADAS DE LA SIGUIENTE MANERA. A 900 MTS AL SURESTE DEL CAMINO EL TUNALILLO PUERTO ROCAMONTES A10 MTS AL NORESTE, lon:-101.15498761, lat:24.73166384}} | 2020-07-01 | 2020-08-30 | 205115.33 | 205115.33 | 205115.33 | 205115.33 | 205115.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS-OP-FISM-004/20, contratista:CONSORCIO INMOBILIARIO AZTECA S.A. DE C.V., convocante:DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA, monto:212288.58, importe_modificado:205115.33}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:103.38}} | {1805679/proyecto_PROCESO, 1805679/proyecto_INICIO, 1805679/proyecto_PROCESO, 1805679/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200401805761 | Proyecto de inversión | 474528.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:474528.8, modificado:470786.88}} | REHABILITACION DE TECHO MALLA SOMBRA EN ESC PRIM EMILIANO ZAPATA - 4612 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 2 | Acuña | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CIUDAD ACUÑA | 4612 | S | 413 | 400 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:680.0, meta_modificada:680.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE FCO. SARABIA COLONIA VENUSTIANO CARRANZA, 76116 CIUDAD ACUÑA, ACUÑA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE GATUÑO Y CALLE NOGAL, PASA POR UN COSTADO DE LA CALLE FCO. SARABIA Y ESTA A UN LADO DE UN JARDIN DE NIÑOS SE ENCUENTRA, lon:-100.99524718, lat:29.33145583}} | 2020-07-20 | 2020-09-20 | 470786.88 | 470786.88 | 470786.88 | 470786.88 | 470786.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-015/2020, contratista:GERARDO ALFREDO CEH RAMOS, convocante:MUNICIPIO DE ACUÑA COAHUILA, monto:470786.88, importe_modificado:470786.88}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:680.0}} | {1805761/proyecto_FIN, 1805761/proyecto_PROCESO, 1805761/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200401806410 | Proyecto de inversión | 1100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1100000.0, modificado:1097925.44}} | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO EN ARTEAGA LOCALIDAD ARTEAGA ASENTAMIENTO ARTEAGA CENTRO - 17412 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 4 | Arteaga | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ARTEAGA | 17412 | S | 313 | 312 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:371.0, meta_modificada:371.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:AVENIDA ROMAN CEPEDA FLORES INTERIOR SN COLONIA ARTEAGA CENTRO, 25350 ARTEAGA, ARTEAGA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE BOULEVARD FUNDADORES LA PALMA Y CALLE IGNACIO ZARAGOZA, CALLE JUAN A DE LA FUENTE LA REALIZACIÓN DE LA OBRA SE EN, lon:-100.84573387, lat:25.44687187}} | 2020-07-15 | 2020-11-30 | 1097925.44 | 1097925.44 | 1097925.44 | 1097925.44 | 1097925.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/2020/026, contratista:REMOC SA DE CV, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ARTEAGA, monto:1100000.0, importe_modificado:1097925.44}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:371.0}} | {1806410/proyecto_PROCESO, 1806410/proyecto_FIN, 1806410/proyecto_INICIO, 1806410/proyecto_FIN, 1806410/proyecto_INICIO, 1806410/proyecto_PROCESO, 1806410/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200401809066 | Proyecto de inversión | 16596.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:16596.76, modificado:16596.76}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN SAN PEDRO LOCALIDAD PANAMÁ ASENTAMIENTO PANAMÁ - 63827 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 33 | San Pedro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN PEDRO | 63827 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:24.0, meta_modificada:24.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:50, direccion:EJIDO PANAMÁ, 27954 PANAMÁ, SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , A100 MTS DE LA ESCUELA PRIMARIA, lon:-103.01540123, lat:25.72965813}} | 2020-07-15 | 2020-08-15 | 16596.76 | 16596.76 | 16596.76 | 16596.76 | 16596.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS-FISM-2020-008, contratista:MILFER CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO SAN PEDRO, monto:2196439.12, importe_modificado:2235419.04}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:24.0}} | {1809066/proyecto_INICIO, 1809066/proyecto_PROCESO, 1809066/proyecto_FIN, 1809066/proyecto_INICIO, 1809066/proyecto_PROCESO, 1809066/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200401809420 | Acción | 90261.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:90261.12, modificado:90261.12}} | 33901 SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS - 70498 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 29 | Sacramento |  | Otros Proyectos | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL SACRAMENTO | 70498 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-101.725036, lat:27.004439}} | 2020-07-15 | 2020-12-31 | 90261.12 | 90261.12 | 90261.12 | 90261.12 | 90261.12 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:FISM-MSC-01/2020, contratista:Evaristo Díaz Garcés, convocante:MUNICIPIO DE SACRAMENTO, monto:90261.12, importe_modificado:90261.12}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1809420/proyecto_INICIO, 1809420/proyecto_PROCESO, 1809420/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200401810671 | Proyecto de inversión | 590940.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:590940.27, modificado:590925.49}} | REHABILITACIÓN DE CALLES CON ASFALTO EN ARTEAGA LOCALIDAD ARTECILLAS EN VARIAS CALLES - 98198 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 4 | Arteaga | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 98198 | S | 49 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1274.0, meta_modificada:1274.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:7, direccion:INTERIOR 0 EJIDO ARTESILLAS, 25389 ARTESILLAS, ARTEAGA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , EJIDO ARTESILLAS CP. 25389 ARTEAGA ARTEAGA COAHUILA DE ZARAGOZA LOS BACHEOS SE ENCUENTRAN EN LA ENTRADA PRINCIPAL QUE LLEVA AL EJIDO SE , lon:-100.72208419, lat:25.22453562}} | 2020-09-01 | 2020-11-30 | 590925.49 | 590925.49 | 590925.49 | 590925.49 | 590925.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM2020/031, contratista:SERGIO ANTONIO SORIA DAVILA, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ARTEAGA, monto:590940.27, importe_modificado:590925.49}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1274.0}} | {1810671/proyecto_INICIO, 1810671/proyecto_PROCESO, 1810671/proyecto_FIN, 1810671/proyecto_PROCESO, 1810671/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200401811215 | Acción | 559166 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:559166.0, modificado:559166.0}} | 32505 ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS - 104931 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 9 | Francisco I. Madero |  | Otros Proyectos | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 104931 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-103.273056, lat:25.775}} | 2020-08-01 | 2020-12-31 | 559166 | 559166 | 559166 | 559166 | 559166 | {ctto1: {tipo_obra:Arrendamientos, numero_contrato:FIM-INFRA-10/20, contratista:FRANCISCO JAVIER HORTA GONZALEZ, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FCO I. MADERO, COAH., monto:566166.0, importe_modificado:566166.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:1.0}} | {1811215/proyecto_INICIO, 1811215/proyecto_PROCESO, 1811215/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200401812319 | Acción | 134600 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:134600.0, modificado:134600.0}} | 32505 ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS - 115927 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 23 | Ocampo |  | Otros Proyectos | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE OCAMPO | 115927 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-102.397405, lat:27.311215}} | 2020-08-01 | 2020-12-31 | 134600 | 134600 | 134600 | 134600 | 134600 | {ctto1: {tipo_obra:Arrendamientos, numero_contrato:PMO/003/FISM/2020, contratista:ALMA KARINA ALEMAN GONZALEZ, convocante:TESORERIA MUNICIPAL DE OCAMPO, monto:134600.0, importe_modificado:134600.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:1.0}} | {1812319/proyecto_FIN, 1812319/proyecto_INICIO, 1812319/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:a petición del municipio para realizar cambios, trimestre:5.0, usuario:ivansalinasrod, fecha:2021-06-16}, obs2: {observación:a petición del municipio para realizar cambios, trimestre:5.0, usuario:ivansalinasrod, fecha:2021-06-16}, obs3: {observación:a petición del municipio para realizar cambios, trimestre:5.0, usuario:ivansalinasrod, fecha:2021-06-16}, obs4: {observación:a petición del municipio para realizar cambios, trimestre:5.0, usuario:ivansalinasrod, fecha:2021-06-16}}
2020 | 5 | COA200401821860 | Proyecto de inversión | 11000.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:APORTACION BENEFICIARIO, monto:5500.42, modificado:5500.42}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5500.42, modificado:5500.42}} | CONSTRUCCION DE LOSA EN CALLE FRANCISCO I. MADERO S/N EJIDO OBAYOS CP.25480 - 152117 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 8 | Escobedo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ESCOBEDO | 152117 | S | 3 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:8, direccion:CALLE CALLE FRANCISCO I MADERO EJIDO OBAYOS, 25480 OBAYOS, ESCOBEDO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE CALLE ITURBIDE Y CALLE CALLE OBAYOS, LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL EJIDO OBAYOS, lon:-101.36301062, lat:27.43982987}} | 2020-10-01 | 2020-12-15 | 11000.84 | 11000.84 | 11000.84 | 11000.84 | 11000.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MEC-INFRA-01-2020, contratista:ARNOLDO TORRES CASTRO, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ESCOBEDO, monto:324525.0, importe_modificado:324525.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:12.0}} | {1821860/proyecto_INICIO, 1821860/proyecto_PROCESO, 1821860/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200401821861 | Proyecto de inversión | 11000.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:APORTACION BENEFICIARIO, monto:5500.42, modificado:5500.42}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5500.42, modificado:5500.42}} | CONSTRUCCION DE LOSA EN FRANCISCO I. MADERO S/N EJIDO OBAYOS CP.25480 - 152120 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 8 | Escobedo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ESCOBEDO | 152120 | S | 4 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:8, direccion:CALLE CALLE FRANCISCO I MADERO EJIDO OBAYOS, 25480 OBAYOS, ESCOBEDO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE CALLE ITURBIDE Y CALLE CALLE ZARAGOZA, LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL EJIDO OBAYOS, lon:-101.36243126, lat:27.43879199}} | 2020-10-01 | 2020-12-15 | 11000.84 | 11000.84 | 11000.84 | 11000.84 | 11000.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MEC-INFRA-01-2020, contratista:ARNOLDO TORRES CASTRO, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ESCOBEDO, monto:324525.0, importe_modificado:324525.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:12.0}} | {1821861/proyecto_FIN, 1821861/proyecto_PROCESO, 1821861/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200401822800 | Proyecto de inversión | 11000.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:APORTACION BENEFICIARIO, monto:5500.42, modificado:5500.42}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5500.42, modificado:5500.42}} | CONSTRUCCION DE LOSA EN CALLE MANUEL ACUÑA 4 COL. ZONA CENTRO CP. 25470 ESCOBEDO CABECERA MUNICIPAL - 154217 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 8 | Escobedo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ESCOBEDO | 154217 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CALLE MANUEL ACUÑA 4 INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO CIUDAD ESCOBEDO, 25470 ESCOBEDO, ESCOBEDO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE CALLE ABASOLO Y CALLE CALLE MATAMOROS, LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL CENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE, lon:-101.4095883, lat:27.2388478}} | 2020-10-01 | 2020-12-15 | 11000.84 | 11000.84 | 11000.84 | 11000.84 | 11000.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MEC-INFRA-01-2020, contratista:ARNOLDO TORRES CASTRO, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ESCOBEDO, monto:324525.0, importe_modificado:324525.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:12.0}} | {1822800/proyecto_INICIO, 1822800/proyecto_FIN, 1822800/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200401823816 | Proyecto de inversión | 5084 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:APORTACION BENEFICIARIO, monto:2542.0, modificado:2542.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2542.0, modificado:2542.0}} | CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN CALLE VICENTE GUERRERO S/N EJIDO OBAYOS CP.25480 - 157233 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 8 | Escobedo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ESCOBEDO | 157233 | S | 5 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:8, direccion:CALLE CALLE VICENTE GUERRERO EJIDO OBAYOS, 25480 OBAYOS, ESCOBEDO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE CALLE ZARAGOZA Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL EJIDO OBAYOS, lon:-101.36421225, lat:27.43733514}} | 2020-10-01 | 2020-12-15 | 5084 | 5084 | 5084 | 5084 | 5084 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MEC-INFRA-02-2020, contratista:ARNOLDO TORRES CASTRO, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ESCOBEDO, monto:71176.0, importe_modificado:71176.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:12.0}} | {1823816/proyecto_PROCESO, 1823816/proyecto_INICIO, 1823816/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200401824323 | Proyecto de inversión | 881901.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:881901.72, modificado:881901.72}} | REHABILITACIÓN DE PARQUES PÚBLICOS Y O PLAZAS EN CALLE ALVARO OBREGON ENTRE CUAUHTEMOC Y CALLEJON MARCOLFA IBARRA EN CONGREGACIÓN LOS RODRÍGUEZ, COAHUILA. - 158474 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 1 | Abasolo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 158474 | S | 80 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1129.2, meta_modificada:1129.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:7, direccion:CALLE ALVARO OBREGON COLONIA LOS RODRÍGUEZ, 25550 LOS RODRÍGUEZ, ABASOLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE CUAUHTEMOC Y CALLEJON MARCOLFA IBARRA, CALLE ITURBIDE EN CALLE ALVARO OBREGON ENTRE CUAUHTEMOC Y CALLEJON MARCOLFA IBARRA , lon:-101.35830926, lat:27.20167783}} | 2020-10-12 | 2020-12-31 | 881901.72 | 881901.72 | 881901.72 | 881901.72 | 881901.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMA-FISM-200100055, contratista:FIDEL ADRIAN LOPEZ ESQUIVEL, convocante:MUNICIPIO DE ABASOLO, COAHUILA, monto:881901.72, importe_modificado:881901.72}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1129.2}} | {1824323/proyecto_FIN, 1824323/proyecto_PROCESO, 1824323/proyecto_INICIO, 1824323/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200401827776 | Proyecto de inversión | 21500 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21500.0, modificado:21500.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TANQUES SÉPTICOS CONECTADO A FOSA SÉPTICA EN CALLE MONCLOVA ENTRE SERGIO ENRIQUE TREVIÑO Y CARRETERA HERMANAS EN CONGREGACIÓN RODRIGUEZ COAHUILA - 167382 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 1 | Abasolo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 167382 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:7, direccion:CALLE MONCLOVA COLONIA LOS RODRÍGUEZ, 25550 LOS RODRÍGUEZ, ABASOLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE SERGIO ENRIQUE TREVIÑO Y CARRETERA HERMANAS, CALLE FRANCISCO MURGUIA EN CALLE MONCLOVA ENTRE SERGIO ENRIQUE TREVIÑO Y CARRETERA , lon:-101.35160374, lat:27.20011766}} | 2020-10-22 | 2020-12-31 | 21500 | 21500 | 21500 | 21500 | 21500 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMA-FISM-200100060, contratista:SERGIO MARIO GAYTÁN RAMÍREZ, convocante:MUNICIPIO DE ABASOLO, COAHUILA, monto:860000.0, importe_modificado:860000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1827776/proyecto_INICIO, 1827776/proyecto_FIN, 1827776/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200401827800 | Proyecto de inversión | 21500 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21500.0, modificado:21500.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TANQUES SÉPTICOS CONECTADO A FOSA SÉPTICA EN CALLE PRIVADA NOGALES ENTRE ALAMOS Y CERRADA EN ABASOLO, COAHUILA - 167452 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 1 | Abasolo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ABASOLO | 167452 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE PRIVADA NOGALES COLONIA LA GRANJA, 25540 ABASOLO, ABASOLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE ALAMOS Y CALLE CERRADA, CALLE PROLONGACION NIÑOS HEROES CALLE PRIVADA NOGALES ENTRE ALAMOS Y CERRADA EN ABASOLO COAHUILA, lon:-101.42057443, lat:27.18523495}} | 2020-10-22 | 2020-12-31 | 21500 | 21500 | 21500 | 21500 | 21500 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMA-FISM-200100060, contratista:SERGIO MARIO GAYTÁN RAMÍREZ, convocante:MUNICIPIO DE ABASOLO, COAHUILA, monto:860000.0, importe_modificado:860000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1827800/proyecto_INICIO, 1827800/proyecto_FIN, 1827800/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200401829439 | Proyecto de inversión | 539534.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:539534.17, modificado:539534.17}} | EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN SIERRA MOJADA LOCALIDAD SIERRA MOJADA ASENTAMIENTO SIERRA MOJADA - 173033 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 34 | Sierra Mojada | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE SIERRA MOJADA | 173033 | S | 350 | 350 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO PUEBLO SIERRA MOJADA, 27600 SIERRA MOJADA, SIERRA MOJADA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE CALLE ZARAGOZA Y CALLE JUAREZ, SE ENCUENTRA AL SUR DEL POBLADO DE SIERRA MOJADA EN LA ZONA ZAP 10868AL TERMINAR AL, lon:-103.70261302, lat:27.28255003}} | 2020-10-28 | 2020-11-15 | 539534.17 | 539534.17 | 539534.17 | 539534.17 | 539534.17 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:91381, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SIERRA MOJADA, monto:539534.17, importe_modificado:539534.17}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1829439/proyecto_INICIO, 1829439/proyecto_PROCESO, 1829439/proyecto_FIN, 1829439/proyecto_PROCESO, 1829439/proyecto_FIN, 1829439/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200401829509 | Proyecto de inversión | 1338830.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1338830.13, modificado:1846078.27}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN TORREÓN LOCALIDAD TORREÓN ASENTAMIENTO VILLAS DEL VALLE - 173300 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 35 | Torreón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 173300 | S | 77 | 74 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:542.0, meta_modificada:542.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CALLE APATZINGAN COLONIA VILLAS DEL VALLE, 27270 TORREÓN, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE BOULEVARD REVOLUCIÓN Y CALLE REVOLUCIÓN, CALLE JURIQUILLA PARA LEGAR A LA OBRA SE TOMA EL BLV REVOLUCIÓN HACIA EL ORIENTE DE LA CIUDAD, lon:-103.38420247, lat:25.53254321}} | 2020-10-05 | 2020-12-31 | 1846078.27 | 1846078.27 | 1846078.27 | 1846078.27 | 1846078.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:102-FISM-TOR/2020, contratista:TESORERIA MUNICIPAL DE TORREON, convocante:TESORERIA MUNCIPAL DE TORREON ATRAVES DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS, monto:1846078.28, importe_modificado:1846078.28}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:542.0}} | {1829509/proyecto_INICIO, 1829509/proyecto_PROCESO, 1829509/proyecto_FIN, 1829509/proyecto_INICIO, 1829509/proyecto_PROCESO, 1829509/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200401831657 | Proyecto de inversión | 86895 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:86895.0, modificado:86895.0}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN ACUÑA LOCALIDAD CIUDAD ACUÑA ASENTAMIENTO NUEVO PROGRESO - 180966 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 2 | Acuña | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL | 180966 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1500.0, meta_modificada:1500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:COLONIA NUEVO PROGRESO, 26284 CIUDAD ACUÑA, ACUÑA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE DURANGO Y CALLE PROLONGACION LAGUNA, CALLE PROLONGACION SAN MARCOS SE ENCUENTRA AL SUR PONIENTE D ELA CIUDAD, lon:-100.95299109, lat:29.29868012}} | 2020-08-13 | 2020-12-31 | 86895 | 86895 | 86895 | 86895 | 86895 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-012/2020, contratista:JOSE ROBERTO DE LUNA HERRERA, convocante:MUNICIPIO DE ACUÑA COAHUILA, monto:1340360.12, importe_modificado:1340360.12}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1500.0}} | {1831657/proyecto_PROCESO, 1831657/proyecto_INICIO, 1831657/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200401832394 | Proyecto de inversión | 43957.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:43957.64, modificado:43957.64}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN HIDALGO LOCALIDAD HIDALGO ASENTAMIENTO HUMBERTO MOREIRA - 183802 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 13 | Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE HIDALGO COAHUILA | 183802 | S | 7 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:CALLE PRIV LAS FLORES COLONIA HUMBERTO MOREIRA, 26670 HIDALGO, HIDALGO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE MARIANO ESCOBEDO Y ALLENDE Y CALLE JAVIER MINA, CALLE LAS FLORES CASA UBICADO EN LA COLONIA HUMBERTO MOREIRA COLOR CAFE, lon:-99.86936726, lat:27.78429417}} | 2020-03-30 | 2020-12-31 | 43957.64 | 43957.64 | 43957.64 | 43957.64 | 43957.64 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:96082, contratista:, convocante:JUAN JOSE CAPETILLO RODRIGUEZ, monto:43957.64, importe_modificado:43957.64}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.0}} | {1832394/proyecto_INICIO, 1832394/proyecto_FIN, 1832394/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200401840057 | Proyecto de inversión | 442784.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:442784.52, modificado:442784.52}} | REHABILITACIÓN DE REVESTIMIENTO EN GENERAL CEPEDA LOCALIDAD GENERAL CEPEDA ASENTAMIENTO GENERAL CEPEDA - 207481 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 11 | General Cepeda | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GENERAL CEPEDA COAHUILA | 207481 | S | 2202 | 2180 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1245.0, meta_modificada:1245.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:CALLE JUAN ANTONIO DE LA FUENTE INTERIOR SN CIUDAD GENERAL CEPEDA, 25950 GENERAL CEPEDA, GENERAL CEPEDA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE GENERAL CEPEDA Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE MIGUEL HIDALGO EL TRAMO A REHABILITAR CORRESPO, lon:-101.47778458, lat:25.37851796}} | 2020-11-24 | 2020-11-30 | 442784.52 | 442784.52 | 442784.52 | 442784.52 | 442784.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:GCC/04/FISM/2020, contratista:CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA ICZZA S.A. DE C.V., convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GENERAL CEPEDA COAHUILA, monto:1556295.27, importe_modificado:1552402.39}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1245.0}} | {1840057/proyecto_PROCESO, 1840057/proyecto_FIN, 1840057/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200401867739 | Proyecto de inversión | 421946.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:421946.17, modificado:421946.17}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN GENERAL CEPEDA LOCALIDAD GENERAL CEPEDA - 261306 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 11 | General Cepeda | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GENERAL CEPEDA COAHUILA | 261306 | S | 20 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:240.0, meta_modificada:240.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:CALLE VARIAS CIUDAD GENERAL CEPEDA, 25950 GENERAL CEPEDA, GENERAL CEPEDA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE VARIAS Y CALLE VARIAS, CALLE VARIAS PROGRAMA REHABILITACION DE TECHOS EN DISTINTAS VIVIENDAS UBICADAS PRINCIPALMENTE EN EL, lon:-101.46942682, lat:25.38026757}} | 2020-12-17 | 2020-12-31 | 421946.17 | 421946.17 | 421946.17 | 421946.17 | 421946.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:GCC/05/FISM/2020, contratista:DAVID OMAR GARCIA GARCIA, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GENERAL CEPEDA COAHUILA, monto:1181449.23, importe_modificado:1181449.23}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:240.0}} | {1867739/proyecto_PROCESO, 1867739/proyecto_INICIO, 1867739/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200401876192 | Proyecto de inversión | 692407.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:692407.62, modificado:692407.62}} | Pavimentación en calle Matías berrones | 5 | Coahuila de Zaragoza | 38 | Zaragoza | Programa de Inversión de Mantenimiento | Transportes y vialidades | Sin identificar | Presidencia Municipal de Zaragoza Coahuila | 2038F015 | N | 0 | 0 | 300 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:110.0, meta_modificada:110.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:Matias Berrones 1407, Zona Centro, 26450 Zaragoza, Coah., México, lon:-100.93635321, lat:28.48926878}} | 2020-10-07 | 2020-10-31 | 692407.62 | 692407.62 | 692407.62 | 692407.62 | 692407.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2038F015, contratista:Constructora y Triturados El Alamo S.A de C.V, convocante:Municipio de Zaragoza, monto:692407.62, importe_modificado:689423.1}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:110.0}} | {1876192/proyecto_INICIO, 1876192/proyecto_FIN, 1876192/proyecto_PROCESO, 1876192/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200401876438 | Acción | 243600 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:243600.0, modificado:309624.29}} | ADQUISICIÓN DE HARDWARE Y SOFTWARE - 54567 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Otros Programas de Inversión | PRODIM | Sin identificar | R AYUNTAMIENTO DE SALTILLO | 54567 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Computadoras, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-100.999721, lat:25.421665}} | 2020-07-01 | 2020-12-31 | 309624.29 | 309624.29 | 309624.29 | 309624.29 | 309624.29 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:PMS-OP-FISM-001-5/20, contratista:LUZ MARÍA GUADALUPE MORENO LÓPEZ, convocante:DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA, monto:1201371.15, importe_modificado:1201371.15}} | {meta1: {unidad_medida:Computadoras, avance:7.0}} | {1876438/proyecto_INICIO, 1876438/proyecto_FIN, 1876438/proyecto_INICIO, 1876438/proyecto_FIN, 1876438/proyecto_PROCESO, 1876438/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200401876439 | Acción | 31204 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:31204.0, modificado:31406.86}} | ADQUISICIÓN DE HARDWARE Y SOFTWARE - 54613 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Otros Programas de Inversión | PRODIM | Sin identificar | R AYUNTAMIENTO DE SALTILLO | 54613 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-100.999721, lat:25.421665}} | 2020-07-01 | 2020-12-31 | 31406.86 | 31406.86 | 31406.86 | 31406.86 | 31406.86 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:PMS-OP-FISM-001-5/20, contratista:LUZ MARÍA GUADALUPE MORENO LÓPEZ, convocante:DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA, monto:1201371.15, importe_modificado:1201371.15}} | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:2.0}} | {1876439/proyecto_INICIO, 1876439/proyecto_FIN, 1876439/proyecto_PROCESO, 1876439/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200401876887 | Proyecto de inversión | 505593.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:505593.87, modificado:505593.87}} | REUBICACION DE CENTRO DE TRANSFERENCIA DE ACOPIO DE BASURA DOMESTICA, DESECHOS VEGETALES Y ESCOMBRO, DE PERIFERICO COL. VILLAS DEL BOSQUE A CALLE JUAN DE ESPINOZA COL. REAL DEL SOL | 5 | Coahuila de Zaragoza | 35 | Torreón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TORREON | FFM-026-2020 | N | 0 | 0 | 10000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2750.0, meta_modificada:2750.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:Calle del Atardecer 746, Real del Sol, Torreón, Coah., México, lon:-103.32759619, lat:25.55632701}} | 2020-08-10 | 2020-10-08 | 505593.87 | 505593.87 | 505593.87 | 505593.87 | 505593.87 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2750.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200401877253 | Acción | 6728 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6728.0, modificado:6728.0}} | ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS FÍSICOS - 60050 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 9 | Francisco I. Madero | Otros Programas de Inversión | PRODIM | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL FRANCISCO I MADERO COAHUILA | 60050 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-103.273056, lat:25.775}} | 2020-07-01 | 2020-12-29 | 6728 | 6728 | 6728 | 6728 | 6728 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:FIM-INFRA-003/20, contratista:CLAUDIA PAMELA LOPEZ BERMUDEZ, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FCO I. MADERO, COAH., monto:143376.0, importe_modificado:143376.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} | {1877253/proyecto_PROCESO, 1877253/proyecto_FIN, 1877253/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200401877254 | Acción | 10904 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:10904.0, modificado:10904.0}} | ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS FÍSICOS - 60076 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 9 | Francisco I. Madero | Otros Programas de Inversión | PRODIM | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL FRANCISCO I MADERO COAHUILA | 60076 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-103.273056, lat:25.775}} | 2020-07-01 | 2020-12-29 | 10904 | 10904 | 10904 | 10904 | 10904 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:FIM-INFRA-003/20, contratista:CLAUDIA PAMELA LOPEZ BERMUDEZ, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FCO I. MADERO, COAH., monto:143376.0, importe_modificado:143376.0}} | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:2.0}} | {1877254/proyecto_INICIO, 1877254/proyecto_FIN, 1877254/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200401878085 | Proyecto de inversión | 3067980.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3067980.01, modificado:3067980.01}} | REHABILITACIÓN DE CARPETA ASFALTICA EN CALLES MONTERREY Y JACARANDAS | 5 | Coahuila de Zaragoza | 25 | Piedras Negras | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE PIEDRAS NEGRAS | MPN058-VAM-2020 | N | 0 | 0 | 972 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:10413.56, meta_modificada:10413.56}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:Piedras Negras, Coah., México, lon:-100.5408622, lat:28.6916182}} | 2020-10-20 | 2020-11-30 | 3067980.01 | 3067980.01 | 3067980.01 | 3067980.01 | 3067980.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPN058-VAM-2020, contratista:CONSTRUCCIONES RIO BRAVO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PIEDRAS NEGRAS, monto:3339630.6, importe_modificado:3339630.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:10413.56}} | {1878085/proyecto_INICIO, 1878085/proyecto_PROCESO, 1878085/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200501890088 | Adquisición | 42862 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:42862.0, modificado:42862.0}} | ADQUISICION DE FOTOGRAFICO PARA DEPARTAMENTO DE BIENESTAR Y OBRAS PUBLICAS | 5 | Coahuila de Zaragoza | 9 | Francisco I. Madero | Programa de Inversión de Adquisiciones | Gastos Indirectos | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL FRANCISCO I MADERO COAHUILA | 56009 | S | 29818 | 29217 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:PRESIDENCIA MUNICIPAL PLUTARCO ELIAS CALLES S/N FRANCISCO I. MADERO, COAH. CP. 27900, lon:-103.27305556, lat:25.775}} | 2020-07-01 | 2020-12-30 | 42862 | 42862 | 42862 | 42862 | 42862 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {1890088/proyecto_INICIO, 1890088/proyecto_PROCESO, 1890088/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200501890119 | Adquisición | 22700 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:22700.0, modificado:22700.0}} | compra de material para seguimiento de obra | 5 | Coahuila de Zaragoza | 38 | Zaragoza | Programa de Inversión de Adquisiciones | Gastos Indirectos | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ZARAGOZA COAUILA | 136496 | S | 6578 | 6557 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:PRESIDENCIA MUNICIPAL ALLENDE # 104, ZONA CENTRO ZARAGOZA, COAH. CP. 26450, lon:-100.91762167, lat:28.48704306}} | 2020-08-05 | 2020-09-17 | 22700 | 22700 | 22700 | 22700 | 22700 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:99335, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ZARAGOZA COAHUILA, monto:22700.0, importe_modificado:22700.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {1890119/proyecto_INICIO, 1890119/proyecto_FIN, 1890119/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200501938027 | Proyecto de inversión | 2320812 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2320812.0, modificado:2320812.0}} | REHABILITACION DE LUMINARIAS EN COMUNIDADES DIVERSAS DEL MUNICIPIO DE PROGRESO OCAHUILA | 5 | Coahuila de Zaragoza | 26 | Progreso | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE PROGRESO COAHUILA | 202600061 | N | 0 | 0 | 3473 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:200.0, meta_modificada:200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:1, direccion:INDEPENDENCIA, lon:-100.987233, lat:27.428978}} | 2020-06-11 | 2020-07-24 | 2320812 | 2320812 | 2320812 | 2320812 | 2320812 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC-FEMPH-019/2020, contratista:MIGUEL PEREZ BARRERA, convocante:MUNICIPIO DE PROGRESO COAHUILA, monto:2320812.0, importe_modificado:2320812.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:200.0}} | {1938027/proyecto_PROCESO, 1938027/proyecto_FIN, 1938027/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200101703727 | Proyecto de inversión | 1572577.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1572577.58, modificado:1524259.09}} | ESCUELA PRIMARIA LÁZARO CARDENAS DEL RÍO.- SUSTITUCIÓN DE BARDA PERIMETRAL Y MURO DE ACOMETIDA. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 203000048 | N | 0 | 0 | 356 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CALLE 16 DE SEPTIEMBRE S/N,COL. CENTENARIO,SALTILLO,SALTILLO,COAHUILA DE ZARAGOZA, lon:-100.9865309, lat:25.4087663}} | 2020-04-01 | 2020-07-14 | 1524259.09 | 1524259.09 | 1524259.09 | 1524259.09 | 1524259.09 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200201707933 | Proyecto de inversión | 6064382.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6064382.22, modificado:6045054.38}} | Construcción de las obras de agua potable para abastecer a la ciudad de Melchor Muzquiz, Coahuila por la emergencia de sequía y el abatimiento del SOCAVON | 5 | Coahuila de Zaragoza | 20 | Múzquiz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal de Aguas y Saneamiento de Coahuila | 202000026 | N | 0 | 0 | 35060 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:Múzquiz, Coah., México, lon:-101.513999, lat:27.8822402}} | 2020-05-27 | 2020-07-27 | 6045054.38 | 6045054.38 | 6045054.38 | 6045054.38 | 6045054.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEAS-IE-OBR-03/2020, contratista:INGENEA, S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN ESTATAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE COAHUILA, monto:6064382.22, importe_modificado:6064382.22}} | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} | {1707933/proyecto_FIN, 1707933/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200201708514 | Proyecto de inversión | 496151.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:496151.4, modificado:496151.4}} | PAVIMENTACION ASFALTICA EN CALLE HECTOR J. GONZALEZ ENTRE PATRICIO MILMO Y NIÑOS HEROES EN SAN JOSE DE AURA | 5 | Coahuila de Zaragoza | 26 | Progreso | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE PROGRESO COAHUILA | MPC-FEMPH-006/2020 | N | 0 | 0 | 1299 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:64.0, meta_modificada:64.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:7, direccion:San José de Aura, Coah., México, lon:-101.3711011, lat:27.5861209}} | 2020-03-25 | 2020-04-29 | 496151.4 | 496151.4 | 496151.4 | 496151.4 | 496151.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC-FEMPH-006/2020, contratista:COMERCIALIZADORA JOMAGGA DEL NORTE SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE PROGRESO COAHUILA, monto:496151.4, importe_modificado:496151.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:64.0}} | {1708514/proyecto_FIN, 1708514/proyecto_PROCESO, 1708514/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200201711802 | Proyecto de inversión | 1226636.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1226636.3, modificado:1078983.8}} | JARDIN DE NIÑOS SIN NOMBRE.- CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS DIDÁCTICAS Y OBRA EXTERIOR (ANDADOR DE LIGA) | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 203000130 | N | 0 | 0 | 51 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:MISION DE SAN CRISTOBAL Y MISION SAN ANDRES,MISION CERRITOS,SALTILLO, lon:-101.0053, lat:25.4311635}} | 2020-07-03 | 2020-10-01 | 1078983.8 | 1078983.8 | 1078983.8 | 1078983.8 | 1078983.8 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200201712010 | Proyecto de inversión | 213332.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:213332.35, modificado:213332.35}} | CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS PEATONALES, CORDÓN TRAPEZOIDAL Y RAMPAS EN AVENIDA PRESIDENTE CARRANZA, ENTRE AV. CINCO DE MAYO Y CUAUHTEMOC, ZONA CENTRO DE CID. FRONTERA. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 10 | Frontera | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FRONTERA | FFM 005/2020 C.F. | N | 0 | 0 | 80991 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:Presidente Carranza, Zona Centro, Frontera, Coah., México, lon:-101.4517039, lat:26.9257638}} | 2020-03-12 | 2020-05-12 | 213332.35 | 213332.35 | 213332.35 | 213332.35 | 213332.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FFM 005/2020 C.F., contratista:CONSTRUCTORA OYERGO SA DE CV, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CIUDAD FRONTERA, monto:213332.35, importe_modificado:213332.35}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200301713768 | Proyecto de inversión | 5392659.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5392659.51, modificado:5322093.92}} | REHABILITACION DE CARPETA ASFALTICA EN CALLES SAN ANDRES DESDE SIGLO XX A CALLE NETZAHUALCOYOTL CALLE PUERTO ARTURO DESDE SIGLO XX | 5 | Coahuila de Zaragoza | 25 | Piedras Negras | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DESARROLLO URBANO Y MOVILIDAD | 202500046 | N | 0 | 0 | 150178 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:665.0, meta_modificada:665.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:Cuauhtémoc 1605, Seccion 1, Francisco I. Madero, 26010 Piedras Negras, Coah., México, lon:-100.51940918, lat:28.71588299}} | 2020-08-06 | 2020-12-31 | 5322093.92 | 5322093.92 | 5322093.92 | 5322093.92 | 5322093.92 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:665.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200301714143 | Proyecto de inversión | 135251.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:135251.36, modificado:135251.36}} | REHABILITACION DE OFICINAS Y ESPACIOS QUE OCUPA EL CAIF | 5 | Coahuila de Zaragoza | 6 | Castaños | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Seguridad | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CASTAÑOS | FORTA-SE-008 | N | 0 | 0 | 20 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:Serapio Rendón, Independencia Sur, Castaños, Coah., México, lon:-101.4393983, lat:26.7810522}} | 2020-06-24 | 2020-07-24 | 135251.36 | 135251.36 | 135251.36 | 135251.36 | 135251.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMC-OP-FORTA-SE-008/2020, contratista:PROVEEDORA REYGAR S.A DE C.V, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CASTAÑOS, monto:135251.36, importe_modificado:135251.36}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {1714143/proyecto_PROCESO, 1714143/proyecto_FIN, 1714143/proyecto_PROCESO, 1714143/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200301716221 | Proyecto de inversión | 424480.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:424480.01, modificado:413962.72}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN MÚZQUIZ LOCALIDAD LA FLORIDA ASENTAMIENTO MINAS LA FLORIDA LA FLORIDA - 49929 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSIÓN Y DESARROLLO SOCIAL | 49929 | S | 14 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:397, direccion:CALLE 21 DE MARZO 95 INTERIOR SN COLONIA MINAS LA FLORIDA (LA FLORIDA), 26370 LA FLORIDA, MÚZQUIZ COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE FRANCISCO I. MADERO Y CALLE IGNACIO ZARAGOZA,, lon:-102.38984484, lat:28.71448176}} | 2020-09-17 | 2020-11-30 | 413962.72 | 413962.72 | 413962.72 | 413962.72 | 413962.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-051-20, contratista:CONTRATISTAS INTEGRALES SA DE CV, convocante:Gobierno del estado de Coahuila de Zaragoza, monto:1478438.26, importe_modificado:1478438.26}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:7.0}} | {1716221/proyecto_INICIO, 1716221/proyecto_PROCESO, 1716221/proyecto_FIN, 1716221/proyecto_PROCESO, 1716221/proyecto_FIN, 1716221/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200301716352 | Proyecto de inversión | 35000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:35000.0, modificado:33741.17}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO LIGERO EN CASTAÑOS LOCALIDAD CASTAÑOS ASENTAMIENTO EMILIANO ZAPATA - 53242 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSION Y DESARROLLO SOCIAL | 53242 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:CALLE BELLAVISTA 303 INTERIOR SN COLONIA EMILIANO ZAPATA, 25870 CASTAÑOS, CASTAÑOS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE QUINTANA ROO Y CALLE UNIVERSIDAD, CALLE ISABEL LA CATOLICA, lon:-101.40570808, lat:26.78557817}} | 2020-09-17 | 2020-11-17 | 33741.17 | 33741.17 | 33741.17 | 33741.17 | 33741.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-093-20, contratista:CONTRATISTAS INTEGRALES S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:202447.02, importe_modificado:202447.02}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:32.0}} | {1716352/proyecto_INICIO, 1716352/proyecto_PROCESO, 1716352/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200301716391 | Proyecto de inversión | 60640 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:60640.0, modificado:58177.71}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN MONCLOVA LOCALIDAD MONCLOVA ASENTAMIENTO BUENOS AIRES - 54080 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSIÓN Y DESARROLLO SOCIAL | 54080 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:CALLE JACINTO SANCHÉZ 2109 INTERIOR SN COLONIA BUENOS AIRES, 25770 MONCLOVA, MONCLOVA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE AGUSTIN MILAN Y CALLE CHAPULTEPEC,, lon:-101.40452233, lat:26.87811864}} | 2020-09-17 | 2020-11-30 | 58177.71 | 58177.71 | 58177.71 | 58177.71 | 58177.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-023-20, contratista:GUADALUPE MICAELA SANCHEZ AMADOR, convocante:Gobierno del estado de Coahuila de Zaragoza, monto:1457948.98, importe_modificado:1457948.98}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1716391/proyecto_INICIO, 1716391/proyecto_PROCESO, 1716391/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200301716412 | Proyecto de inversión | 121280 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:121280.0, modificado:118590.17}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN SABINAS LOCALIDAD AGUJITA ASENTAMIENTO NUEVA - 54363 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSION Y DESARROLLO SOCIAL | 54363 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:115, direccion:CALLE 16 DE SEPTIEMBRE INTERIOR SN COLONIA NUEVA, 26950 AGUJITA, SABINAS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE REVOLUCION Y CALZADA LIBERTAD,, lon:-101.23449199, lat:27.87416409}} | 2020-09-17 | 2020-11-30 | 118590.17 | 118590.17 | 118590.17 | 118590.17 | 118590.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-050-20, contratista:CONTRATISTAS INTEGRALES SA DE CV, convocante:Gobierno del estado de Coahuila de Zaragoza, monto:1778852.61, importe_modificado:1778852.61}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.0}} | {1716412/proyecto_INICIO, 1716412/proyecto_PROCESO, 1716412/proyecto_FIN, 1716412/proyecto_PROCESO, 1716412/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200301716705 | Proyecto de inversión | 60640 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:60640.0, modificado:59252.39}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN JIMÉNEZ LOCALIDAD LA BANDERA ASENTAMIENTO LA BANDERA - 57597 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSIÓN Y DESARROLLO SOCIAL | 57597 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:69, direccion:EJIDO LA BANDERA, 00000 LA BANDERA, JIMÉNEZ COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y ,, lon:-100.94281982, lat:29.04471849}} | 2020-09-17 | 2020-11-30 | 59252.39 | 59252.39 | 59252.39 | 59252.39 | 59252.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-029-20, contratista:IDEAL DE CONSTRUCCIONES SA DECV, convocante:Gobierno del estado de Coahuila de Zaragoza, monto:593933.39, importe_modificado:593933.39}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1716705/proyecto_PROCESO, 1716705/proyecto_INICIO, 1716705/proyecto_PROCESO, 1716705/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200301716821 | Proyecto de inversión | 60640 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:60640.0, modificado:58183.61}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO DOS EN SALTILLO LOCALIDAD SALTILLO ASENTAMIENTO EL PROGRESO - 59712 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSIÓN Y DESARROLLO SOCIAL | 59712 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:PRIVADA EL ROBLE 674 INTERIOR SN COLONIA EL PROGRESO, 25194 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE MARIANO ESCOBEDO Y CALLE SAN RAMÓN ,, lon:-101.0298953, lat:25.38480281}} | 2020-09-17 | 2020-11-30 | 58183.61 | 58183.61 | 58183.61 | 58183.61 | 58183.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-034-20, contratista:GUADALUPE MICAELA SANCHEZ AMADOR, convocante:Gobierno del estado de Coahuila de Zaragoza, monto:2916194.89, importe_modificado:2916194.89}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1716821/proyecto_INICIO, 1716821/proyecto_PROCESO, 1716821/proyecto_INICIO, 1716821/proyecto_PROCESO, 1716821/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200301716872 | Proyecto de inversión | 60640 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:60640.0, modificado:59402.59}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN MATAMOROS LOCALIDAD LOS ÁNGELES ASENTAMIENTO LOS ÁNGELES - 61200 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSION Y DESARROLLO SOCIAL | 61200 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:474, direccion:EJIDO LOS ÁNGELES, 27453 LOS ÁNGELES, MATAMOROS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y ,, lon:-103.17561031, lat:25.50792128}} | 2020-09-17 | 2020-11-17 | 59402.59 | 59402.59 | 59402.59 | 59402.59 | 59402.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-043-20, contratista:INGENIERIA INTEGRAL DE MANTENIMIENTO Y SUMINISTROS DE LA INDUSTRIA SA DE CV, convocante:Gobierno del estado de Coahuila de Zaragoza, monto:1782077.56, importe_modificado:1782077.56}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1716872/proyecto_INICIO, 1716872/proyecto_PROCESO, 1716872/proyecto_FIN, 1716872/proyecto_INICIO, 1716872/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200301716880 | Proyecto de inversión | 121280 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:121280.0, modificado:118805.17}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN MATAMOROS LOCALIDAD MATAMOROS ASENTAMIENTO JOSÉ SANTOS VALDÉZ - 61304 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSION Y DESARROLLO SOCIAL | 61304 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:AVENIDA W6 DE MAYO 1056 INTERIOR SN COLONIA JOSÉ SANTOS VALDÉZ, 27444 MATAMOROS, MATAMOROS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE AVENIDA NUEVO MEXICO Y AVENIDA 13 DE MAYO, CALLE MARGARITAS, lon:-103.21830035, lat:25.51927896}} | 2020-09-17 | 2020-11-17 | 118805.17 | 118805.17 | 118805.17 | 118805.17 | 118805.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-043-20, contratista:INGENIERIA INTEGRAL DE MANTENIMIENTO Y SUMINISTROS DE LA INDUSTRIA SA DE CV, convocante:Gobierno del estado de Coahuila de Zaragoza, monto:1782077.56, importe_modificado:1782077.56}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.0}} | {1716880/proyecto_INICIO, 1716880/proyecto_FIN, 1716880/proyecto_PROCESO, 1716880/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200301716899 | Proyecto de inversión | 140000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:140000.0, modificado:137171.02}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO NI LÁMINA DE CARTÓN EN TORREÓN LOCALIDAD TORREÓN ASENTAMIENTO CERRO DE LA CRUZ - 62041 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSIÓN Y DESARROLLO SOCIAL | 62041 | S | 8 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:128.0, meta_modificada:128.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CALLE VISTA ALEGRE 203 INTERIOR SN COLONIA CERRO DE LA CRUZ, 27090 TORREÓN, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE AGUSTÍN CASTRO Y CALLE ANDRES TERÁN ,, lon:-103.47197318, lat:25.53858028}} | 2020-09-17 | 2020-11-30 | 137171.02 | 137171.02 | 137171.02 | 137171.02 | 137171.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-066-20, contratista:INGENIERIA INTEGRAL DE MANTENIMIENTO Y SUMINISTROS DE LA INDUSTRIA S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:3909374.09, importe_modificado:3909374.09}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:128.0}} | {1716899/proyecto_INICIO, 1716899/proyecto_FIN, 1716899/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200301716907 | Proyecto de inversión | 245000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:245000.0, modificado:240049.28}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO NI LÁMINA DE CARTÓN EN TORREÓN LOCALIDAD TORREÓN ASENTAMIENTO DURANGUEÑA - 62117 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSIÓN Y DESARROLLO SOCIAL | 62117 | S | 14 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:224.0, meta_modificada:224.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CALLEJON 15 28 INTERIOR SN COLONIA DURANGUEÑA, 27320 TORREÓN, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLEJON 13 Y CALLEJON 14, AVENIDA DURANGUEÑA, lon:-103.47138576, lat:25.53263238}} | 2020-09-17 | 2020-11-30 | 240049.28 | 240049.28 | 240049.28 | 240049.28 | 240049.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-066-20, contratista:INGENIERIA INTEGRAL DE MANTENIMIENTO Y SUMINISTROS DE LA INDUSTRIA S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:3909374.09, importe_modificado:3909374.09}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:224.0}} | {1716907/proyecto_INICIO, 1716907/proyecto_FIN, 1716907/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200301717126 | Proyecto de inversión | 140000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:140000.0, modificado:130473.2}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO NI LÁMINA DE CARTÓN EN JUÁREZ LOCALIDAD JUÁREZ ASENTAMIENTO JUÁREZ - 64583 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIO DE INCLUSIÓN Y DESARROLLO SOCIAL | 64583 | S | 8 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:128.0, meta_modificada:128.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:CALLE AVENIDA SARABIA 305 INTERIOR SN PUEBLO JUÁREZ, 25400 JUÁREZ, JUÁREZ COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE JOSE MARIA MORELOS Y CALLE BENITO JUAREZ,, lon:-100.7234928, lat:27.60726901}} | 2020-09-01 | 2020-11-30 | 130473.2 | 130473.2 | 130473.2 | 130473.2 | 130473.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-057-20, contratista:KALEMON S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:130473.2, importe_modificado:130473.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:128.0}} | {1717126/proyecto_INICIO, 1717126/proyecto_FIN, 1717126/proyecto_INICIO, 1717126/proyecto_PROCESO, 1717126/proyecto_FIN, 1717126/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200301722617 | Proyecto de inversión | 111560 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:111560.0, modificado:111560.0}} | RED DE ELECTRIFICACION EN CALLE 11 ENTRE CALLE 38 Y CALLE 40 DE LA COL. 21 DE MARZO - 2215 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 18 | Monclova | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICPAL DE MONCLOVA | 2215 | S | 6 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:43.0, meta_modificada:43.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:CALLE ONCE COLONIA 21 DE MARZO, 62600 MONCLOVA, MONCLOVA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE TREINTA Y OCHO Y CALLE CUARENTA, CALLE NUEVE TOMANDO AVENIDA REVOLUCION HACIA EL NTE VUELTA A LA DERECHA EN CALLE 9 AVANZAMOS 4 CUADRAS H, lon:-101.38931542, lat:26.91014219}} | 2020-05-18 | 2020-08-31 | 111560 | 111560 | 111560 | 111560 | 111560 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:CM-SG-10-2020, contratista:FERREMATERIALES HC DE MONCLOVA, S.A. DE C.V., convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MONCLOVA, monto:111520.0, importe_modificado:111560.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:43.0}} | {1722617/proyecto_INICIO, 1722617/proyecto_PROCESO, 1722617/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200301722840 | Proyecto de inversión | 230000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:230000.0, modificado:229792.54}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN SALTILLO LOCALIDAD EL COLORADO ASENTAMIENTO EL COLORADO - 3351 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | R AYUNTAMIENTO DE SALTILLO | 3351 | S | 12 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:115.0, meta_modificada:115.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:101, direccion:EJIDO EL COLORADO, 25337 EL COLORADO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , LAS VIVIENDAS SE ENCUENTRAN UBICADAS DE LA SIGUIENTE MANERA. A 56 MTS AL SUR DEL ANTIGUO COLECTOR DE CAPTACION PLUVIAL A 2 MTS AL NORTE DE LOS C, lon:-101.29548239, lat:24.83523931}} | 2020-07-01 | 2020-08-30 | 229792.54 | 229792.54 | 229792.54 | 229792.54 | 229792.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS-OP-FISM-005/20, contratista:CONSORCIO INMOBILIARIO AZTECA S.A. DE C.V., convocante:DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA, monto:229792.54, importe_modificado:229792.54}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:115.0}} | {1722840/proyecto_INICIO, 1722840/proyecto_FIN, 1722840/proyecto_PROCESO, 1722840/proyecto_FIN, 1722840/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200301722918 | Proyecto de inversión | 23570.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:23570.74, modificado:23570.74}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN EJIDO SAN ISIDRO FRANCISCO I MADERO, COAHUILA. - 3596 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 9 | Francisco I. Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 3596 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:110, direccion:CALLE DE LA PLAZA EJIDO SAN ISIDRO, 27923 SAN ISIDRO, FRANCISCO I. MADERO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE DE LA PLAZA Y CALLE FRENTE A LA ESCUELA , CALLE CASA COLOR SALMÓN SE ENCUENTRA UBICADO A UNOS 25 KM. DE LA CABECERA MPA, lon:-103.25658173, lat:25.96512752}} | 2020-06-24 | 2020-12-31 | 23570.74 | 23570.74 | 23570.74 | 23570.74 | 23570.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FIM-INFRA-05/20, contratista:COMPAÑIA CONSTRUCTORA DE LA LAGUNA S.A DE C.V., convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FCO I. MADERO, COAH., monto:4711930.54, importe_modificado:4711930.54}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:20.0}} | {1722918/proyecto_INICIO, 1722918/proyecto_PROCESO, 1722918/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200301723038 | Proyecto de inversión | 221095.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:221095.13, modificado:221095.13}} | CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA EN JUÁREZ LOCALIDAD JUÁREZ ASENTAMIENTO JUÁREZ. CONSTRUCCIÓN DE UNA VIVIENDA TIPO UNIFAMILIAR EN ZONA ZAP DEL MUNICIPIO DE JUÁREZ, COAHUILA. - 4014 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 15 | Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JUAREZ COAHUILA | 4014 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:31.1, meta_modificada:31.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:AVENIDA JOSÉ MARÍA MORELOS PUEBLO JUÁREZ, 25400 JUÁREZ, JUÁREZ COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE AVENIDA LAS FLORES Y AVENIDA VENUSTIANO CARRANZA, CALLE BENITO JUÁREZ A 100 MTS DE HAMBURGUESAS LA CHATA. A 300 MTS DE PRESIDENCIA MUNICI, lon:-100.72414497, lat:27.60571307}} | 2020-06-15 | 2020-12-31 | 221095.13 | 221095.13 | 221095.13 | 221095.13 | 221095.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJC-FISM2020-003/2020, contratista:ARQ JUAN ANTONIO RAMOS R., convocante:MUNICIPIO DE JUAREZ COAHUILA, monto:221095.13, importe_modificado:221095.13}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:31.1}} | {1723038/proyecto_PROCESO, 1723038/proyecto_INICIO, 1723038/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200301723052 | Proyecto de inversión | 250246.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:250246.01, modificado:250246.02}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN MATAMOROS LOCALIDAD MATAMOROS ASENTAMIENTO MARAVILLAS - 4081 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 17 | Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS | 4081 | S | 50 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE GONZALEZ INTERIOR SN COLONIA MARAVILLAS, 92495 MATAMOROS, MATAMOROS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE AVENIDA ZUAZUA Y AVENIDA MEJIA, PARA LLEGAR A LA OBRA SE TIENE QUE TOMAR LA AV. CUAUHTEMOC DOBALR A LA INQUIERDA HACIA EL NOR, lon:-103.22308975, lat:25.53262443}} | 2020-06-01 | 2020-12-31 | 250246.02 | 250246.02 | 250246.02 | 250246.02 | 250246.02 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:039-INFRA/2020, contratista:MAGMA PROS S.A. DE C.V., convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MATAMOROS COAHUILA, monto:250246.01, importe_modificado:250246.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1.0}} | {1723052/proyecto_INICIO, 1723052/proyecto_FIN, 1723052/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200301723074 | Proyecto de inversión | 23570.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:23570.74, modificado:23570.74}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN EJIDO COVADONGA, FRANCISCO I MADERO, COAHUILA. - 4170 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 9 | Francisco I. Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 4170 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:16, direccion:CALLE POR LA IGLESIA EJIDO COVADONGA, 27923 COVADONGA, FRANCISCO I. MADERO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE POR LA IGLESIA Y CALLE A UNA CUADRA DE LA ESCUELA, CALLE EN EL CENTRO DEL EJIDO SE ENCUENTRA UBICADO A UNOS 15 KM. DE L, lon:-103.2472352, lat:25.92439455}} | 2020-06-24 | 2020-12-31 | 23570.74 | 23570.74 | 23570.74 | 23570.74 | 23570.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FIM-INFRA-01/20, contratista:SEÑAL TECH, SA DE CV, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FCO I. MADERO, COAH., monto:646061.54, importe_modificado:646061.54}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:20.0}} | {1723074/proyecto_INICIO, 1723074/proyecto_PROCESO, 1723074/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200301723301 | Proyecto de inversión | 564794.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:564794.99, modificado:564795.0}} | AMPLIACIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN MATAMOROS LOCALIDAD MATAMOROS ASENTAMIENTO EJIDAL Y DEPORTIVA - 4879 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 17 | Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS | 4879 | S | 50 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE ORTEGA INTERIOR SN COLONIA EJIDAL Y DEPORTIVA, 97667 MATAMOROS, MATAMOROS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE AVENIDA ACUÑA Y AVENIDA TERCERA, SI TRANSITAS POR LA AV. ROCHA PONIENTE A ORIENTE GIRAS A LA DERECHA POR LA CALLE ORTEG, lon:-103.22745186, lat:25.51734799}} | 2020-08-03 | 2020-12-31 | 564795 | 564795 | 564795 | 564795 | 564795 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:020-INFRA-2020, contratista:OBRAS Y PROYECTOS SMZ S.A. DE C.V., convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MATAMOROS COAHUILA, monto:564794.99, importe_modificado:564794.99}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1723301/proyecto_FIN, 1723301/proyecto_PROCESO, 1723301/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200301723492 | Proyecto de inversión | 570579.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:570579.54, modificado:570579.54}} | AMPLIACIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN MATAMOROS LOCALIDAD MATAMOROS ASENTAMIENTO JESÚS AGUILERA LUNA - 5557 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 17 | Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS | 5557 | S | 40 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:AVENIDA LOS RAMIREZ INTERIOR SN COLONIA JESÚS AGUILERA LUNA, 93467 MATAMOROS, MATAMOROS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLEJON 20 DE NOVIEMBRE Y AVENIDA MARINO ORTIZ, POR EL PERIFERICO DE MATAMOROS HACIA EL LADO NORTE SE ENCUENTR, lon:-103.23638267, lat:25.54019773}} | 2020-08-01 | 2020-12-31 | 570579.54 | 570579.54 | 570579.54 | 570579.54 | 570579.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:041-INFRA-2020, contratista:OBRAS Y PROYECTOS SMZ SA DE CV, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MATAMOROS COAHUILA, monto:570579.54, importe_modificado:570579.54}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1723492/proyecto_INICIO, 1723492/proyecto_PROCESO, 1723492/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200301724223 | Proyecto de inversión | 128748.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:128748.02, modificado:128515.87}} | REHABILITACIÓN DE OLLA COLECTOR DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL EN SALTILLO LOCALIDAD REFUGIO DE ALTAMIRA ASENTAMIENTO REFUGIO DE ALTAMIRA - 8018 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | R AYUNTAMIENTO DE SALTILLO | 8018 | S | 16 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:192, direccion:EJIDO REFUGIO DE ALTAMIRA, 25302 REFUGIO DE ALTAMIRA, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , COLECTOR QUE ABASTECE A LA COMUNIDAD REFUGIO DE ALTAMIRA DICHO COLECTOR SE ENCUENTRA A 3.6 KMS HACIA NORESTE DEL EJIDO HASTA LLE, lon:-100.93859902, lat:24.88381639}} | 2020-07-01 | 2020-08-31 | 128515.87 | 128515.87 | 128515.87 | 128515.87 | 128515.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS-OP-FISM-040/20, contratista:MAQUINARIA Y DESARROLLOS URBANOS, S.A. DE C.V., convocante:DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA, monto:128515.87, importe_modificado:128515.87}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1724223/proyecto_INICIO, 1724223/proyecto_FIN, 1724223/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200301724425 | Proyecto de inversión | 58697.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:58697.1, modificado:58591.26}} | REHABILITACIÓN DE OLLA COLECTOR DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL EN SALTILLO LOCALIDAD PRESA DE SAN PEDRO ASENTAMIENTO PRESA DE SAN PEDRO - 8645 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | R AYUNTAMIENTO DE SALTILLO | 8645 | S | 158 | 180 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:177, direccion:EJIDO PRESA DE SAN PEDRO, 25340 PRESA DE SAN PEDRO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , COLECTOR QUE ABASTECE A LA COMUNIDAD EJIDO PRESA DE SAN PEDRO DICHO COLECTOR SE UBICA A 1.3 KMS DESDE EL CASCO HASTA EL ARROYO DE , lon:-101.05975467, lat:24.62633448}} | 2020-07-01 | 2020-08-31 | 58591.26 | 58591.26 | 58591.26 | 58591.26 | 58591.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS-OP-FISM-042/20, contratista:MAQUINARIA Y DESARROLLOS URBANOS, S.A. DE C.V., convocante:DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA, monto:58591.26, importe_modificado:58591.26}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1724425/proyecto_INICIO, 1724425/proyecto_FIN, 1724425/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200301724427 | Proyecto de inversión | 50556.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:50556.63, modificado:50465.46}} | REHABILITACIÓN DE OLLA COLECTOR DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL EN SALTILLO LOCALIDAD EL TUNALILLO ASENTAMIENTO EL TUNALILLO - 8648 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | R AYUNTAMIENTO DE SALTILLO | 8648 | S | 13 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:242, direccion:EJIDO EL TUNALILLO, 00000 EL TUNALILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , COLECTOR QUE ABASTECE A LA COMUNIDAD EJIDO EL TUNALILLO DICHO COLECTOR SE UBICADA A 3.2 KMS DE TERRACERIA SOBRE TERRENOS DE USO COMÚN AL NORTE, lon:-101.13938334, lat:24.72682458}} | 2020-07-01 | 2020-08-31 | 50465.46 | 50465.46 | 50465.46 | 50465.46 | 50465.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS-OP-FISM-043/20, contratista:MAQUINARIA Y DESARROLLOS URBANOS, S.A. DE C.V., convocante:DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA, monto:50465.46, importe_modificado:50465.46}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1724427/proyecto_INICIO, 1724427/proyecto_FIN, 1724427/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200301724887 | Proyecto de inversión | 122535.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:122535.56, modificado:122314.6}} | REHABILITACIÓN DE OLLA COLECTOR DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL EN SALTILLO LOCALIDAD EL JAGÜEY DE FERNIZA ASENTAMIENTO EL JAGÜEY DE FERNIZA - 9874 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | R AYUNTAMIENTO DE SALTILLO | 9874 | S | 78 | 83 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:134, direccion:EJIDO EL JAGÜEY DE FERNIZA, 25320 EL JAGÜEY DE FERNIZA, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , COLECTOR QUE ABASTECE A LA COMUNIDAD EJIDO JAGUEY DE FERNIZA DICHO COLECTOR SE UBICA A 1.8 KM DE TERRENOS PARCELARIOS HACIA EN, lon:-101.00502359, lat:25.23142955}} | 2020-07-01 | 2020-08-31 | 122314.6 | 122314.6 | 122314.6 | 122314.6 | 122314.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS-OP-FISM-044/20, contratista:MAQUINARIA Y DESARROLLOS URBANOS, S.A. DE C.V., convocante:DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA, monto:122314.6, importe_modificado:122314.6}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1724887/proyecto_INICIO, 1724887/proyecto_FIN, 1724887/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200301726419 | Proyecto de inversión | 137019.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:137019.59, modificado:137019.59}} | MANTENIMIENTO DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN MATAMOROS LOCALIDAD MATAMOROS ASENTAMIENTO JOSÉ LÓPEZ PORTILLO - 14312 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 17 | Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS | 14312 | S | 60 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:14.0, meta_modificada:14.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE LEONA VICARIO INTERIOR SN COLONIA JOSÉ LÓPEZ PORTILLO, 97626 MATAMOROS, MATAMOROS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE AVENIDA JUAREZ Y AVENIDA HERRADON, POR LA CALZADA LAZARO CARDENAS SI CIRCULAS DE NORTE A SUR GIRAS AL ORIENTE Y, lon:-103.23861518, lat:25.5263378}} | 2020-08-03 | 2020-12-31 | 137019.59 | 137019.59 | 137019.59 | 137019.59 | 137019.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:064-INFRA-2020, contratista:CONSTRUCTURA VVY S.A. DE C.V, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MATAMOROS, COAHUILA, monto:137019.59, importe_modificado:137019.59}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:14.0}} | {1726419/proyecto_INICIO, 1726419/proyecto_FIN, 1726419/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200301726610 | Proyecto de inversión | 323791.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:323791.82, modificado:271512.48}} | MANTENIMIENTO DE PRIMARIA SANITARIOS EN TORREÓN LOCALIDAD TORREÓN ASENTAMIENTO NUEVA MERCED - 15025 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 35 | Torreón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 15025 | S | 102 | 98 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:75.0, meta_modificada:75.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:AVENIDA PRIMAVERA 1100 COLONIA NUEVA MERCED, 96500 TORREÓN, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE EUCALIPTOS Y CALLE OLIVOS, AVENIDA CIRUELOS PARA LLEGAR A LA ESCUELA SE TOMA LA BLVD RODDRIGUEZ TRIANA HACIA EL SUR DE LA CIUD, lon:-103.3952119, lat:25.49842457}} | 2020-06-01 | 2020-08-29 | 271512.48 | 271512.48 | 271512.48 | 271512.48 | 271512.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:005-FISM-TOR/2020, contratista:LUIS MANUEL CORTINAS GARCIA, convocante:TESORERIA MUNICIPAL DE TORREON ATRAVES DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS, monto:323791.82, importe_modificado:323791.82}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:75.0}} | {1726610/proyecto_INICIO, 1726610/proyecto_PROCESO, 1726610/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200301726702 | Proyecto de inversión | 622017.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:622017.14, modificado:621669.74}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN TORREÓN LOCALIDAD TORREÓN ASENTAMIENTO LATINOAMERICANO - 15328 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 35 | Torreón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | 15328 | S | 50 | 49 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:140.0, meta_modificada:140.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CALLE PERU COLONIA LATINOAMERICANO, 91250 TORREÓN, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE NICARAGUA Y CALLE PANAMA, CALLE HONDURAS A LA OBRA SE LLEGA POR LA CARRETERA TORREON MATAMOROS Y A LA ALTURA DEL BLVD LA LIBERTAD SE GI, lon:-103.34689789, lat:25.52279506}} | 2020-04-27 | 2020-07-25 | 621669.74 | 621669.74 | 621669.74 | 621669.74 | 621669.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:048-FISM-TOR/2020, contratista:CONSTRUCTORA PISE S.A DE C.V, convocante:TESORERIA MUNICIPAL DE TORREON ATRAVES DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS, monto:622017.14, importe_modificado:622017.14}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:140.0}} | {1726702/proyecto_PROCESO, 1726702/proyecto_FIN, 1726702/proyecto_INICIO, 1726702/proyecto_FIN, 1726702/proyecto_INICIO, 1726702/proyecto_PROCESO, 1726702/proyecto_FIN, 1726702/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200301726899 | Proyecto de inversión | 1043883.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1043883.93, modificado:1043414.44}} | REHABILITACIÓN DE CALLES ADOQUÍN ASFALTO CONCRETO Y EMPEDRADO EN TORREÓN LOCALIDAD TORREÓN ASENTAMIENTO LA MERCED II - 15893 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 35 | Torreón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 15893 | S | 95 | 91 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1703.0, meta_modificada:1703.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CALLE LAGO GUADALUPE COLONIA LA MERCED II, 91241 TORREÓN, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE NAPO Y CALLE PASTAZA, CALLE LAGUAN DE CUITZEO PARA LLEGAR A LA OBRA SE TOMA LA CARRETERA TORREON MATAMOROS Y EN EL BLVD RODRIGUE, lon:-103.39008279, lat:25.52507269}} | 2020-06-01 | 2020-08-29 | 1043414.44 | 1043414.44 | 1043414.44 | 1043414.44 | 1043414.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:080-FISM-TOR/2020, contratista:SECO PROCESOS INTEGRADOS S DE R.L. DE C.V., convocante:TESORERIA MUNICIPAL DE TORREON ATRAVES DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS, monto:1043883.93, importe_modificado:1043883.93}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1703.0}} | {1726899/proyecto_INICIO, 1726899/proyecto_FIN, 1726899/proyecto_INICIO, 1726899/proyecto_PROCESO, 1726899/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200301727500 | Proyecto de inversión | 124249.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:124249.34, modificado:123540.21}} | REHABILITACIÓN DE OLLA COLECTOR DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL EN SALTILLO LOCALIDAD HEDIONDA GRANDE ASENTAMIENTO HEDIONDA GRANDE - 17597 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | R AYUNTAMIENTO DE SALTILLO | 17597 | S | 146 | 140 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:127, direccion:EJIDO HEDIONDA GRANDE, 25322 HEDIONDA GRANDE, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , COLECTOR QUE ABASTECE A LA COMUNIDAD EJIDO HEDIONDA GRANDE UBICADO HACIA EL NOROESTE DEL EJIDO CRUZANDO UN AREA DE RESGUARDO FORESTAL HA, lon:-100.93981521, lat:25.14587553}} | 2020-07-01 | 2020-08-31 | 123540.21 | 123540.21 | 123540.21 | 123540.21 | 123540.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS-OP-FISM-023/20, contratista:URBANIZACIONES Y CONCRETOS ASFALTICOS DEL NORTE S.A. DE C.V., convocante:DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA, monto:123540.21, importe_modificado:123540.21}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1727500/proyecto_PROCESO, 1727500/proyecto_FIN, 1727500/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200301728710 | Proyecto de inversión | 212871.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:212871.83, modificado:212871.83}} | CONSTRUCCIÓN DE BANQUETA Y CORDÓN EN CALLE JIMENEZ ENTRE CALLE 5 DE FEBRERO Y JESÚS CARRANZA, EN MUZQUIZ - 21146 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 20 | Múzquiz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL CIUDAD MELCHOR MUZQUIZ | 21146 | S | 38 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:94.96, meta_modificada:94.96}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE JIMENEZ CIUDAD CIUDAD MELCHOR MÚZQUIZ CENTRO, 80704 CIUDAD MELCHOR MÚZQUIZ, MÚZQUIZ COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE 5 DE FEBRERO Y CALLE J CARRANZA, CALLE G VICTORIA ESTE PROYECTO SE ENCUENTRA EN LA ZONA CENTRO A 4 CUADR, lon:-101.51127645, lat:27.87093596}} | 2020-06-05 | 2020-09-30 | 212871.83 | 212871.83 | 212871.83 | 212871.83 | 212871.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC-IN-0022-20, contratista:CARLOS ROMEO RAMOS GONZALEZ, convocante:MUNICIPIO DE MUZQUIZ COAHUILA, monto:212871.83, importe_modificado:212871.83}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:94.96}} | {1728710/proyecto_PROCESO, 1728710/proyecto_INICIO, 1728710/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200301729117 | Proyecto de inversión | 8797729.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8797729.42, modificado:8709510.74}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLES ADOQUÍN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO EN SALTILLO LOCALIDAD SALTILLO ASENTAMIENTO PUERTA DEL ORIENTE - 22227 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | R AYUNTAMIENTO DE SALTILLO | 22227 | S | 33 | 34 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:16881.0, meta_modificada:16881.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CALLE IMPERIO INCA IMPERIO ZAPOTECA IMPERIO MAYA IMPERIO MIDORI IMPERIO MONGOL Y BLVD CONVENCIONES COLONIA PUERTA DEL ORIENTE, 25016 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE IMPERIO KING Y CALLE MARÍA DOLORES GARCÍA Z, lon:-100.90888628, lat:25.42993983}} | 2020-07-01 | 2020-12-13 | 8709510.74 | 8709510.74 | 8709510.74 | 8709510.74 | 8709510.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS-OP-FISM-102/20, contratista:JIBE CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTOS, S.A. DE C.V., convocante:DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA, monto:8709510.74, importe_modificado:8709510.74}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:16881.0}} | {1729117/proyecto_INICIO, 1729117/proyecto_PROCESO, 1729117/proyecto_FIN, 1729117/proyecto_INICIO, 1729117/proyecto_PROCESO, 1729117/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200301729669 | Proyecto de inversión | 108237.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:108237.27, modificado:106876.66}} | CONSTRUCCIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN SALTILLO LOCALIDAD SALTILLO ASENTAMIENTO LOS BALCONES - 23759 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | R AYUNTAMIENTO DE SALTILLO | 23759 | S | 21 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:37.0, meta_modificada:37.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CALLE PRIMERA COLONIA LOS BALCONES, 25155 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE 32 Y CALLE TOPE DE CALLE, CALLE SEGUNDA CALLE PRIMERA ENTRE CALLE 32 Y TOPE DE CALLE DENTRO DE LA COLONIA LOS BALCONES COLONIA UBICAD, lon:-101.03232826, lat:25.42661329}} | 2020-07-01 | 2020-12-13 | 106876.66 | 106876.66 | 106876.66 | 106876.66 | 106876.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS-OP-FISM-091/20, contratista:GRUPO HERMER, S.A. DE C.V., convocante:DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA, monto:106876.66, importe_modificado:106876.66}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:37.0}} | {1729669/proyecto_PROCESO, 1729669/proyecto_INICIO, 1729669/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200301735311 | Proyecto de inversión | 4229087.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4229087.83, modificado:4200207.73}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN SALTILLO LOCALIDAD SALTILLO ASENTAMIENTO LOS BALCONES EN CALLE NUEVE Y CALLE PRIMERA - 26831 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | R AYUNTAMIENTO DE SALTILLO | 26831 | S | 37 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:479.0, meta_modificada:490.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CALLE NUEVE Y PRIMERA COLONIA LOS BALCONES, 25155 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , CALLE 9 ENTRE 32 Y SIMAS Y CALLE PRIMERA ENTRE 32 Y TOPE DE CERRO DE LA COLONIA BALCONES, lon:-101.03619384, lat:25.42800804}} | 2020-07-01 | 2020-12-13 | 4200207.73 | 4200207.73 | 4200207.73 | 4200207.73 | 4200207.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS-OP-FISM-036/20, contratista:CIMAGUA, S.A. DE C.V., convocante:DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA, monto:4200207.73, importe_modificado:4200207.73}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:490.6}} | {1735311/proyecto_PROCESO, 1735311/proyecto_INICIO, 1735311/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200301736525 | Proyecto de inversión | 319987.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:319987.88, modificado:316595.16}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLES ADOQUÍN ASFALTO CONCRETO Y EMPEDRADO EN SALTILLO LOCALIDAD SALTILLO ASENTAMIENTO POSTAL CERRITOS CALLE BARTOLOME CONTRERAS - 28603 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | R AYUNTAMIENTO DE SALTILLO | 28603 | S | 55 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:721.0, meta_modificada:612.26}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CALLE BARTOLOME CONTRERAS COLONIA POSTAL CERRITOS, 25019 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE CORREO MAYOR Y CALLE CURATO, CALLE SAN ESTEBAN CALLE BARTOLOME CONTRERAS ENTRE CORREO MAYOR Y CALLE CURATO DENTRO DE L, lon:-100.9526534, lat:25.40297292}} | 2020-07-01 | 2020-09-30 | 316595.16 | 316595.16 | 316595.16 | 316595.16 | 316595.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS-OP-FISM-067/20, contratista:CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA CAPELLANIA, S.A. DE C.V., convocante:DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA, monto:316671.22, importe_modificado:316595.16}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:612.26}} | {1736525/proyecto_PROCESO, 1736525/proyecto_INICIO, 1736525/proyecto_PROCESO, 1736525/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200301739574 | Proyecto de inversión | 14809.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14809.2, modificado:14809.2}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN SAN PEDRO LOCALIDAD EL ESTRIBO ASENTAMIENTO EL ESTRIBO - 32215 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 33 | San Pedro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN PEDRO | 32215 | S | 80 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:28, direccion:EJIDO EL ESTRIBO, 25125 EL ESTRIBO, SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , SE UBICA AL NORPONIENTE DE LA CABECERA MUNICIPAL TOMAR CARRETERA SAN PEDRO TORREÓN RECORRER 12.20 KM HASTA LLEGAR AL ENTRONQUE DE ROSITA VIRAR A, lon:-103.1034564, lat:25.84271976}} | 2020-06-01 | 2020-06-30 | 14809.2 | 14809.2 | 14809.2 | 14809.2 | 14809.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS-FISM-2020-004, contratista:JUAN ANTONIO CAÑEDO VALENZUELA, convocante:MUNICIPIO SAN PEDRO, monto:740492.73, importe_modificado:740459.35}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:10.0}} | {1739574/proyecto_FIN, 1739574/proyecto_PROCESO, 1739574/proyecto_FIN, 1739574/proyecto_PROCESO, 1739574/proyecto_FIN, 1739574/proyecto_PROCESO, 1739574/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200301741775 | Proyecto de inversión | 4442.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4442.76, modificado:4442.76}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN SAN PEDRO LOCALIDAD CLETO ASENTAMIENTO CLETO - 34923 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 33 | San Pedro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN PEDRO | 34923 | S | 80 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:20, direccion:EJIDO CLETO, 24086 CLETO, SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , SE UBICA AL SUR DE LA CABECERA MUNICIPAL TOMAR LA CARRETERA A LA CUCHILLA RECORRER 9.30 KM EN EL ENTRONQUE VIRAR A MANO IZQUIERDA TOMAR SEGUNDA CARRETERA R, lon:-102.88341661, lat:25.69917604}} | 2020-05-01 | 2020-05-31 | 4442.76 | 4442.76 | 4442.76 | 4442.76 | 4442.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS-FISM-2020-004, contratista:JUAN ANTONIO CAÑEDO VALENZUELA, convocante:MUNICIPIO SAN PEDRO, monto:740492.73, importe_modificado:740459.35}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:3.0}} | {1741775/proyecto_PROCESO, 1741775/proyecto_INICIO, 1741775/proyecto_FIN, 1741775/proyecto_INICIO, 1741775/proyecto_FIN, 1741775/proyecto_PROCESO, 1741775/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200301741952 | Proyecto de inversión | 14809.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14809.2, modificado:14809.2}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN SAN PEDRO LOCALIDAD IGNACIO ZARAGOZA ASENTAMIENTO IGNACIO ZARAGOZA - 35116 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 33 | San Pedro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN PEDRO | 35116 | S | 300 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:34, direccion:EJIDO IGNACIO ZARAGOZA, 24405 IGNACIO ZARAGOZA, SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , SE UBICA AL SUR DE LA CABECERA MUNICIPAL TOMAR LA CARRETERA A LA CUCHILLA RECORRER 4.20 KM EN EL ENTRONQUE VIRAR A LA DERECHA RECORRE, lon:-102.9760557, lat:25.70158633}} | 2020-05-01 | 2020-06-30 | 14809.2 | 14809.2 | 14809.2 | 14809.2 | 14809.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS-FISM-2020-004, contratista:JUAN ANTONIO CAÑEDO VALENZUELA, convocante:MUNICIPIO SAN PEDRO, monto:740492.73, importe_modificado:740459.35}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:10.0}} | {1741952/proyecto_FIN, 1741952/proyecto_PROCESO, 1741952/proyecto_INICIO, 1741952/proyecto_PROCESO, 1741952/proyecto_FIN, 1741952/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200301747200 | Proyecto de inversión | 22707.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:22707.84, modificado:22707.84}} | CONSTRUCCIÓN DE DEPÓSITO O TANQUE DE AGUA POTABLE EN CALLE VENUSTIANO CARRANZA ENTRE IGNACIO ZARAGOZA Y CALLE CUAUHTEMOC EN ABASOLO - 50302 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 1 | Abasolo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 50302 | S | 1 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE VENUSTIANO CARRANZA COLONIA ABASOLO, 62990 ABASOLO, ABASOLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE IGNACIO ZARAGOZA Y CALLE CUAUHTEMOC, CALLE JOSE MARIA MORELOS CALLE VENUSTIANO CARRANZA ENTRE CALLE IGNACIO ZARAGOZA Y CALLE CUA, lon:-101.42324377, lat:27.18313532}} | 2020-06-25 | 2020-12-28 | 22707.84 | 22707.84 | 22707.84 | 22707.84 | 22707.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMA-FISM-200100031, contratista:FIDEL ADRIAN LOPEZ ESQUIVEL, convocante:MUNICIPIO DE ABASOLO, COAHUILA, monto:1203515.52, importe_modificado:1203515.52}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1747200/proyecto_INICIO, 1747200/proyecto_PROCESO, 1747200/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200301747487 | Proyecto de inversión | 22707.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:22707.84, modificado:22707.84}} | CONSTRUCCIÓN DE DEPÓSITO O TANQUE DE AGUA POTABLE EN CALLE NACIONAL ENTRE CALLE ALVARO OBREGON Y CALLE NICOLAS BRAVO EN ABASOLO. - 51104 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 1 | Abasolo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 51104 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE NACIONAL COLONIA ABASOLO, 25540 ABASOLO, ABASOLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE ALVARO OBREGON Y CALLE NICOLAS BRAVO, CALLE ITURBIDE CALLE NACIONAL ENTRE CALLE ALVARO OBREGON Y CALLE NICOLAS BRAVO EN ABASOLO, lon:-101.43216158, lat:27.18431112}} | 2020-06-26 | 2020-12-28 | 22707.84 | 22707.84 | 22707.84 | 22707.84 | 22707.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMA-FISM-200100031, contratista:FIDEL ADRIAN LOPEZ ESQUIVEL, convocante:MUNICIPIO DE ABASOLO, COAHUILA, monto:1203515.52, importe_modificado:1203515.52}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1747487/proyecto_PROCESO, 1747487/proyecto_INICIO, 1747487/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200301748065 | Proyecto de inversión | 779878.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:779878.86, modificado:713769.21}} | CONSTRUCCIÓN DE CANCHAS DEPORTIVAS EN ESCUELAS EN SALTILLO LOCALIDAD SALTILLO ASENTAMIENTO LAS BRISAS - 52543 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | R AYUNTAMIENTO DE SALTILLO | 52543 | S | 598 | 598 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:460.0, meta_modificada:460.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CALLE PUERTO ANGEL COLONIA LAS BRISAS, 25210 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE PUERTO MATAMOROS Y BOULEVARD ISIDRO LOPEZ ZERTUCHE, CALLE PUERTO ESCONDIDO ESCUELA PRIMARIA PROFESORA LAURENTINA NAÑEZ GARCÍA UBIC, lon:-100.97832447, lat:25.48684841}} | 2020-07-01 | 2020-12-07 | 713769.21 | 713769.21 | 713769.21 | 713769.21 | 713769.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS-OP-FISM-117/20, contratista:CEPEDA ARROYO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA, monto:773021.38, importe_modificado:713769.21}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:460.0}} | {1748065/proyecto_INICIO, 1748065/proyecto_PROCESO, 1748065/proyecto_INICIO, 1748065/proyecto_PROCESO, 1748065/proyecto_INICIO, 1748065/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200301748168 | Proyecto de inversión | 22707.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:22707.84, modificado:22707.84}} | CONSTRUCCIÓN DE DEPÓSITO O TANQUE DE AGUA POTABLE EN CALLE APOLONIO M. AVILES ENTRE CUAUTHEMOC Y LUCIANO REYES EN ABASOLO - 52779 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 1 | Abasolo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 52779 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE APOLONIO M. AVILES COLONIA ABASOLO, 25540 ABASOLO, ABASOLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE CUAUHTEMOC Y CALLE LUCIANO REYES, CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ EN CALLE APOLONIO M. AVILES ENTRE CUAUHTEMOC Y JOSEFA ORTIZ DE , lon:-101.42438531, lat:27.18459361}} | 2020-06-29 | 2020-12-28 | 22707.84 | 22707.84 | 22707.84 | 22707.84 | 22707.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMA-FISM-200100031, contratista:FIDEL ADRIAN LOPEZ ESQUIVEL, convocante:MUNICIPIO DE ABASOLO, COAHUILA, monto:1203515.52, importe_modificado:1203515.52}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1748168/proyecto_PROCESO, 1748168/proyecto_INICIO, 1748168/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200301748582 | Proyecto de inversión | 22707.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:22707.84, modificado:22707.84}} | CONSTRUCCIÓN DE DEPÓSITO O TANQUE DE AGUA POTABLE EN CALLE MIGUEL HIDALGO ENTRE BENITO JUAREZ Y OBREGON EN LOS RODRÍGUEZ - 53957 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 1 | Abasolo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 53957 | S | 0 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:7, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO COLONIA LOS RODRÍGUEZ, 25550 LOS RODRÍGUEZ, ABASOLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE OBREGON, CALLE LIBRAMIENTO RODRIGUEZ EN CALLE BENITO JUAREZ ENTRE ALVARO OBREGON Y LIBRAMIENTO RODR, lon:-101.3600366, lat:27.20196887}} | 2020-06-30 | 2020-12-28 | 22707.84 | 22707.84 | 22707.84 | 22707.84 | 22707.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMA-FISM-200100031, contratista:FIDEL ADRIAN LOPEZ ESQUIVEL, convocante:MUNICIPIO DE ABASOLO, COAHUILA, monto:1203515.52, importe_modificado:1203515.52}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1748582/proyecto_PROCESO, 1748582/proyecto_INICIO, 1748582/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200301749023 | Proyecto de inversión | 78127.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:78127.9, modificado:78127.9}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN RAYÓN #285 COL.7 DE ABRIL EN SACRAMENTO COAHUILA - 55151 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 29 | Sacramento | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SACRAMENTO | 55151 | S | 4 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:CALLE IGNACIO RAYON 285 sn INTERIOR SN COLONIA SACRAMENTO, 27750 SACRAMENTO, SACRAMENTO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE JUAN ANTONIO DE LA FUENTE Y CALLE 7 DE ABRIL, CALLE ALDAMA ESTE PROYECTO SE ENCUENTRA AL SUR DEL MUNICIPIO, lon:-101.71930818, lat:27.00103919}} | 2020-07-01 | 2020-09-30 | 78127.9 | 78127.9 | 78127.9 | 78127.9 | 78127.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-MSC-03/2020, contratista:REYGAR S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SACRAMENTO, monto:858813.07, importe_modificado:858813.07}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1749023/proyecto_INICIO, 1749023/proyecto_PROCESO, 1749023/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200301749061 | Proyecto de inversión | 60456 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:60456.0, modificado:60456.0}} | CONSTRUCCION DE LOSA DE CONCRETO EN CALLE ALDAMA #245 EN SACRAMENTO COAHUILA - 55233 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 29 | Sacramento | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SACRAMENTO | 55233 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:CALLE IGNACIO ALDAMA INTERIOR SN COLONIA SACRAMENTO, 27750 SACRAMENTO, SACRAMENTO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE EJIDAL Y CALLE AGUINALDO GARCIA, CALLE IGNACIO ALLENDE ESTE PROYECTO SE ENCUENTRA AL SUR DEL MUNICPIO EN UNA ZON, lon:-101.71939589, lat:26.99885435}} | 2020-07-01 | 2020-09-30 | 60456 | 60456 | 60456 | 60456 | 60456 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-MSC-03/2020, contratista:REYGAR S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SACRAMENTO, monto:858813.07, importe_modificado:858813.07}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:20.0}} | {1749061/proyecto_INICIO, 1749061/proyecto_FIN, 1749061/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200301750561 | Proyecto de inversión | 80203.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:80203.92, modificado:80203.92}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN SAN PEDRO LOCALIDAD SAN NICOLÁS ASENTAMIENTO SAN NICOLÁS - 59754 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 33 | San Pedro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN PEDRO | 59754 | S | 15 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:117.0, meta_modificada:117.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:85, direccion:EJIDO SAN NICOLÁS, 27970 SAN NICOLÁS, SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , SE LOCALIZA FRENTE A LA IGLESIA DE LA COMUNIDAD., lon:-102.79354723, lat:25.71330211}} | 2020-06-15 | 2020-07-30 | 80203.92 | 80203.92 | 80203.92 | 80203.92 | 80203.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS-FISM-2020-022, contratista:MILFER CONSTRUCCIONES, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO SAN PEDRO, monto:2745548.9, importe_modificado:2745514.57}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:117.0}} | {1750561/proyecto_INICIO, 1750561/proyecto_PROCESO, 1750561/proyecto_INICIO, 1750561/proyecto_PROCESO, 1750561/proyecto_FIN, 1750561/proyecto_PROCESO, 1750561/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200301751351 | Proyecto de inversión | 51945.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:51945.51, modificado:51945.51}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN SAN PEDRO LOCALIDAD SANTO TOMÁS ASENTAMIENTO SANTO TOMÁS - 62037 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 33 | San Pedro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN PEDRO | 62037 | S | 8 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:76.0, meta_modificada:76.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:102, direccion:EJIDO SANTO TOMÁS, 27958 SANTO TOMÁS, SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , LA MEDIA CUADRA DE LA PLAZA PRINCIPAL DEL EJIDO., lon:-103.05750153, lat:25.71564672}} | 2020-07-01 | 2020-07-30 | 51945.51 | 51945.51 | 51945.51 | 51945.51 | 51945.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS-FISM-2020-022, contratista:MILFER CONSTRUCCIONES, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO SAN PEDRO, monto:2745548.9, importe_modificado:2745514.57}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:76.0}} | {1751351/proyecto_PROCESO, 1751351/proyecto_INICIO, 1751351/proyecto_PROCESO, 1751351/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200301754080 | Proyecto de inversión | 748361.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:748361.76, modificado:746497.67}} | CONSTRUCCIÓN DE PREESCOLAR BARDAS PERIMETRALES EN TORREÓN LOCALIDAD TORREÓN ASENTAMIENTO VILLAS DE LA HUERTA - 69658 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 35 | Torreón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 69658 | S | 45 | 43 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:158.0, meta_modificada:158.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CALLE HUERTO DON CARLOS COLONIA VILLAS DE LA HUERTA, 27087 TORREÓN, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE HUERTO DON JESÚS Y CALLE HUERTO MONTENEGRO, AVENIDA FOSFORITA PARA LLEGAR AL JARDÍN DE NIÑOS RAMÓN IRIARTE SE TOMA LA , lon:-103.32978239, lat:25.55351798}} | 2020-07-27 | 2020-10-24 | 746497.67 | 746497.67 | 746497.67 | 746497.67 | 746497.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:018-FISM-TOR/2020, contratista:ROSANTINA ECHAVARRI HERNANDEZ, convocante:TESORERIA MUNICIPAL DE TORREON ATRAVES DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS, monto:748361.76, importe_modificado:748361.76}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:158.0}} | {1754080/proyecto_PROCESO, 1754080/proyecto_INICIO, 1754080/proyecto_PROCESO, 1754080/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200301754117 | Proyecto de inversión | 275922.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:275922.82, modificado:274323.96}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN TORREÓN LOCALIDAD TORREÓN ASENTAMIENTO VILLAS LA MERCED - 69764 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 35 | Torreón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 69764 | S | 28 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:76.0, meta_modificada:76.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CALLE DE LOS ABARROTES COLONIA VILLAS LA MERCED, 27296 TORREÓN, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE DE LAS TALEGAS Y CALLE DEL MAR, CALLE CASA DEL CERRO PARA LLEGAR A LA OBRA SE TOMA EL BLVD RODRIGUES TRIANA HACIA EL SUR Y, lon:-103.38994868, lat:25.50314171}} | 2020-07-20 | 2020-10-17 | 274323.96 | 274323.96 | 274323.96 | 274323.96 | 274323.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:050-FISM-TOR/2020, contratista:CONSTRUCTORA Y PROMOTORA PALI, S.A. DE C.V., convocante:TESORERIA MUNICIPAL DE TORREON, monto:275922.82, importe_modificado:275922.82}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:76.0}} | {1754117/proyecto_INICIO, 1754117/proyecto_PROCESO, 1754117/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200301755968 | Proyecto de inversión | 39913.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:39913.28, modificado:39913.28}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO DE CONCRETO EN CALLE NINGUNO 2155 COLONIA ARNOLDO GUARDIOLA - 81080 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 22 | Nava | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAVA COAHUILA | 81080 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:2155 INTERIOR SN COLONIA ARNOLDO GUARDIOLA, 26170 NAVA, NAVA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE JOSE VASCONCELOS Y CALLE MINA, CALLE PRIVADA INDEPENDENCIA CALLE ENTRE MINA JOSE VASCONCELOS Y PRIVADA INDEPENDENCIA COLONIA ARNOLD, lon:-100.74789512, lat:28.41583494}} | 2020-08-03 | 2020-09-03 | 39913.28 | 39913.28 | 39913.28 | 39913.28 | 39913.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MNC023/2020-O, contratista:SEBASTIAN VAZQUEZ CASTRO, convocante:MUNICIPIO DE NAVA COAHUILA, monto:652108.48, importe_modificado:652108.48}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:32.0}} | {1755968/proyecto_INICIO, 1755968/proyecto_FIN, 1755968/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200301756036 | Proyecto de inversión | 32429.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:32429.54, modificado:32429.54}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO DE CONCRETO EN CALLE INDEPENDENCIA SN COLONIA ARNOLDO GUARDIOLA - 81276 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 22 | Nava | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAVA COAHUILA | 81276 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:26.0, meta_modificada:26.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:CALLE INDEPENDENCIA INTERIOR SN COLONIA ARNOLDO GUARDIOLA, 26170 NAVA, NAVA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE PINO SUAREZ Y CALLE JOSE VASCONCELOS, CALLE NICOLAS BRAVO CALLE INDEPENDENCIA ENTRE CALLE PINO SUAREZ JOSE VASCONCELOS, lon:-100.74903492, lat:28.41545999}} | 2020-08-03 | 2020-09-03 | 32429.54 | 32429.54 | 32429.54 | 32429.54 | 32429.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MNC023/2020-O, contratista:SEBASTIAN VAZQUEZ CASTRO, convocante:MUNICIPIO DE NAVA COAHUILA, monto:652108.48, importe_modificado:652108.48}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:26.0}} | {1756036/proyecto_INICIO, 1756036/proyecto_FIN, 1756036/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200301761890 | Proyecto de inversión | 1446617.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1446617.08, modificado:1446617.08}} | CONSTRUCCIÓN DE PARQUES PÚBLICOS Y O PLAZAS EN CALLE VENUSTIANO CARRANZA ENTRE TINAJITA E ITURBIDE EN ABASOLO, COAHUILA - 97014 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 1 | Abasolo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 97014 | S | 130 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1269.6, meta_modificada:1269.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE VENUSTIANO CARRANZA COLONIA ABASOLO, 25540 ABASOLO, ABASOLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE TINAJITA Y CALLE ITURBIDE, CALLE ATILANO BARRERA EN CALLE VENUSTIANO CARRANZA ENTRE TINAJITA E ITURBIDE EN ABASOLO COAHUILA, lon:-101.42778549, lat:27.17829278}} | 2020-08-13 | 2020-12-21 | 1446617.08 | 1446617.08 | 1446617.08 | 1446617.08 | 1446617.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMA-FISM-200100045, contratista:CUAUHTEMOC SARIÑANA TORRES, convocante:MUNICIPIO DE ABASOLO, COAHUILA, monto:1446617.08, importe_modificado:1446617.08}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1269.6}} | {1761890/proyecto_INICIO, 1761890/proyecto_PROCESO, 1761890/proyecto_INICIO, 1761890/proyecto_PROCESO, 1761890/proyecto_INICIO, 1761890/proyecto_PROCESO, 1761890/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200301763414 | Proyecto de inversión | 69123.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:69123.09, modificado:69123.09}} | PROGRAMA CUARTO ADICIONAL 2020 - 101072 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 19 | Morelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MORELOS | 101072 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CALLE XICOTENCATL CIUDAD MORELOS CENTRO, 26500 MORELOS, MORELOS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE ARTEAGA Y CALLE GONZALEZ ORTEGA, PROLONGACION GENERAL CHARLES LA OBRA SE LLEVARA ACABO EN UN TERENO UBICANO EN LA CALLE XICOTENCATL, lon:-100.88084668, lat:28.40251476}} | 2020-09-01 | 2020-12-31 | 69123.09 | 69123.09 | 69123.09 | 69123.09 | 69123.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC-20-INFRA/002, contratista:IKAM CONTRUCTURA 5M SA DE CV, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MORELOS COAHUILA, monto:1201464.91, importe_modificado:1201464.91}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1763414/proyecto_INICIO, 1763414/proyecto_PROCESO, 1763414/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200301764083 | Proyecto de inversión | 89928.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:89928.23, modificado:89928.23}} | PROGRAMA CUARTO ADICIONAL 2020 - 102940 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 19 | Morelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MORELOS | 102940 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CALLE XICOTENCATL CIUDAD MORELOS CENTRO, 26500 MORELOS, MORELOS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE PROLONGACION MONTERREY Y PROLONGACION MANUEL ACUÑA, CALLE ZARAGOZA EL TERRENO SE ENCUENTRA UBICADO EN LA CALLE XICOTENCATL ESQUINA CON P, lon:-100.87813503, lat:28.40449286}} | 2020-09-01 | 2020-12-31 | 89928.23 | 89928.23 | 89928.23 | 89928.23 | 89928.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC-20-INFRA/002, contratista:IKAM CONTRUCTURA 5M SA DE CV, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MORELOS COAHUILA, monto:1201464.91, importe_modificado:1201464.91}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1764083/proyecto_INICIO, 1764083/proyecto_PROCESO, 1764083/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200301764998 | Proyecto de inversión | 544987 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:544987.0, modificado:544987.0}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE ATARJEAS Y 5 DESCARGAS DOMICILIARIAS EN CALLE TORREON ENTRE CALLE SAN LORENZO Y CALLE SAN PEDRO DE LA COL. OSCAR FLORES TAPIA - 105450 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 18 | Monclova | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MONCLOVA | 105450 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:337.5, meta_modificada:337.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:CALLE TORREON COLONIA OSCAR FLORES TAPIA, 25775 MONCLOVA, MONCLOVA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE SAN PEDRO Y CALLE SAN LORENZO, CALLE PIEDRAS NEGRAS ESTA OBRA SE ENCUENTRA AL OTE DEL MUNICIPIO CERCA DEL LIBRAMIENTO DE LA CAR, lon:-101.38923593, lat:26.8803443}} | 2020-08-18 | 2020-11-30 | 544987 | 544987 | 544987 | 544987 | 544987 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:CM-DRE-30-2020, contratista:CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES DE COAHUILA SOR, S.A. DE C.V., convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MONCLOVA, monto:544100.0, importe_modificado:544987.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:337.5}} | {1764998/proyecto_INICIO, 1764998/proyecto_PROCESO, 1764998/proyecto_FIN, 1764998/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200301765746 | Proyecto de inversión | 2423148.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2423148.37, modificado:2416398.26}} | AMPLIACIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN TORREÓN LOCALIDAD TORREÓN ASENTAMIENTO MAGDALENAS - 107476 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 35 | Torreón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLCIAS | 107476 | S | 70 | 68 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:617.0, meta_modificada:617.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CALZADA RÍO SALADO COLONIA MAGDALENAS, 27010 TORREÓN, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE BOULEVARD INDEPENDENCIA Y BOULEVARD AEROPUERTO, CALLE RIO ALAMOS PARA LLEGAR A LA OBRA SE TOMA EL BLVD AEROPUERTO HASTA TOPAERSE CON LA CA, lon:-103.41790168, lat:25.56906548}} | 2020-06-08 | 2020-10-01 | 2416398.26 | 2416398.26 | 2416398.26 | 2416398.26 | 2416398.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:043-FISM-TOR/2020, contratista:HERMANOS CHAUL CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:TESORERIA MUNICIPAL DE TORREON, monto:2423148.37, importe_modificado:2423148.37}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:617.0}} | {1765746/proyecto_PROCESO, 1765746/proyecto_INICIO, 1765746/proyecto_PROCESO, 1765746/proyecto_INICIO, 1765746/proyecto_PROCESO, 1765746/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200301765832 | Proyecto de inversión | 168955 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:168955.0, modificado:168955.0}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE ATARJEAS Y 3 DESCARGAS DOMICILIARIAS EN PRIVADA NOCHE BUENA 2 ENTRE CALLE NOCHE BUENA Y TOPE DE PRIVADA DE LA COL. ELSA HERNANDEZ - 107745 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 18 | Monclova | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MONCLOVA | 107745 | S | 4 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:48.3, meta_modificada:48.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:PRIVADA NOCHE BUENA COLONIA ELSA HERNANDEZ, 25724 MONCLOVA, MONCLOVA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE PRIVADA NOCHE BUENA Y CALLE TULIPAN, AVENIDA AZUCENAS ESTA OBRA SE ENCUENTRA AL NTE DE L MUNICIPIO TOMANDO LA AVE PRINCIPAL ENTRANDO, lon:-101.42459485, lat:26.94453832}} | 2020-08-18 | 2020-11-30 | 168955 | 168955 | 168955 | 168955 | 168955 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:CM-DRE-27-2020, contratista:FERREMATERIALES HC DE MONCLOVA, S.A. DE C.V., convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MONCLOVA, monto:111667.3, importe_modificado:168955.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:48.3}} | {1765832/proyecto_INICIO, 1765832/proyecto_PROCESO, 1765832/proyecto_FIN, 1765832/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200301767153 | Proyecto de inversión | 284441.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:284441.83, modificado:284441.83}} | MANTENIMIENTO DE AULAS DE PRIMARIA EN CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ ENTRE MIGUEL HIDALGO Y NACIONAL EN ABASOLO, COAHUILA - 111345 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 1 | Abasolo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 111345 | S | 20 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:450.0, meta_modificada:450.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ COLONIA ABASOLO, 25540 ABASOLO, ABASOLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE NACIONAL, CALLE FRANCISCO I. MADERO EN CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ ENTRE MIGUEL HIDALGO Y NACIO, lon:-101.42708898, lat:27.18205496}} | 2020-08-27 | 2020-12-18 | 284441.83 | 284441.83 | 284441.83 | 284441.83 | 284441.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMA-FISM-200100048, contratista:CONSTRUCTORA GARZA FALCÓN S.A de C.V, convocante:MUNICIPIO DE ABASOLO, COAHUILA, monto:284441.83, importe_modificado:284441.83}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:450.0}} | {1767153/proyecto_INICIO, 1767153/proyecto_FIN, 1767153/proyecto_INICIO, 1767153/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200301768826 | Proyecto de inversión | 22707.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:22707.84, modificado:22707.84}} | CONSTRUCCIÓN DE DEPÓSITO O TANQUE DE AGUA POTABLE EN CALLE COMPUERTAS ENTRE DIVISION DEL NORTE E ITURBIDE EN ABASOLO, COAHUILA - 115848 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 1 | Abasolo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 115848 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:BOULEVARD COMPUERTAS COLONIA ABASOLO, 25540 ABASOLO, ABASOLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE DIVISION DEL NORTE Y CALLE ITURBIDE, BRECHA LIBRAMIENTO ABASOLO CALLE COMPUERTAS ENTRE DIVISION DEL NORTE E ITURBIDE EN ABASOLO COAHU, lon:-101.43467212, lat:27.18510134}} | 2020-09-01 | 2020-12-28 | 22707.84 | 22707.84 | 22707.84 | 22707.84 | 22707.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMA-FISM-200100050, contratista:FIDEL ADRIAN LOPEZ ESQUIVEL, convocante:MUNICIPIO DE ABASOLO, COAHUILA, monto:1067268.48, importe_modificado:1067268.48}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1768826/proyecto_PROCESO, 1768826/proyecto_FIN, 1768826/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200301768835 | Proyecto de inversión | 22707.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:22707.84, modificado:22707.84}} | CONSTRUCCIÓN DE DEPÓSITO O TANQUE DE AGUA POTABLE EN CALLE ITURBIDE ENTRE COMPUERTAS Y LIBRAMIENTO ABASOLO EN ABASOLO - 115877 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 1 | Abasolo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 115877 | S | 1 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE ITURBIDE COLONIA ABASOLO, 25540 ABASOLO, ABASOLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE COMPUERTAS Y CALLE LIBRAMIENTO ABASOLO, CALLE NACIONAL CALLE ITURBIDE ENTRE COMPUERTAS Y LIBRAMIENTO ABASOLO EN ABASOLO, lon:-101.4346763, lat:27.18584976}} | 2020-09-01 | 2020-12-28 | 22707.84 | 22707.84 | 22707.84 | 22707.84 | 22707.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMA-FISM-200100050, contratista:FIDEL ADRIAN LOPEZ ESQUIVEL, convocante:MUNICIPIO DE ABASOLO, COAHUILA, monto:1067268.48, importe_modificado:1067268.48}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1768835/proyecto_INICIO, 1768835/proyecto_FIN, 1768835/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200301769004 | Proyecto de inversión | 22707.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:22707.84, modificado:22707.84}} | CONSTRUCCIÓN DE DEPÓSITO O TANQUE DE AGUA POTABLE EN CALLE JOSE VASCONCELOS ENTRE MARIA PINO SUAREZ Y COMPUERTAS EN ABASOLO, COAHUILA - 116316 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 1 | Abasolo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ABASOLO | 116316 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE JOSE VASCONCELOS COLONIA ABASOLO, 25540 ABASOLO, ABASOLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE MARIA PINO SUAREZ Y CALLE COMPUERTAS, CALLE FLORES MAGON CALLE JOSE VASCONCELOS ENTRE MARIA PINO SUAREZ Y COMPUERTAS EN ABASOLO COAH, lon:-101.43763972, lat:27.1842844}} | 2020-09-01 | 2020-12-28 | 22707.84 | 22707.84 | 22707.84 | 22707.84 | 22707.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMA-FISM-200100050, contratista:FIDEL ADRIAN LOPEZ ESQUIVEL, convocante:MUNICIPIO DE ABASOLO, COAHUILA, monto:1067268.48, importe_modificado:1067268.48}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1769004/proyecto_FIN, 1769004/proyecto_PROCESO, 1769004/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200301769023 | Proyecto de inversión | 22707.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:22707.84, modificado:22707.84}} | CONSTRUCCIÓN DE DEPÓSITO O TANQUE DE AGUA POTABLE EN CALLE ZARAGOZA ENTRE APOLONIO M. AVILES Y JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ EN ABASOLO, COAHUILA - 116353 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 1 | Abasolo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 116353 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE ZARAGOZA COLONIA ABASOLO, 25540 ABASOLO, ABASOLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE APOLONIO M. AVILES Y CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, CALLE HIDALGO CALLE ZARAGOZA ENTRE APOLONIO M. AVILES Y JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ EN A, lon:-101.42583379, lat:27.18337862}} | 2020-09-01 | 2020-12-28 | 22707.84 | 22707.84 | 22707.84 | 22707.84 | 22707.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMA-FISM-200100050, contratista:FIDEL ADRIAN LOPEZ ESQUIVEL, convocante:MUNICIPIO DE ABASOLO, COAHUILA, monto:1067268.48, importe_modificado:1067268.48}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1769023/proyecto_FIN, 1769023/proyecto_PROCESO, 1769023/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200301769418 | Proyecto de inversión | 22707.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:22707.84, modificado:22707.84}} | CONSTRUCCIÓN DE DEPÓSITO O TANQUE DE AGUA POTABLE EN CALLE UNION ENTRE NACIONAL E ITURBIDE EN ABASOLO, COAHUILA - 117521 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 1 | Abasolo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ABASOLO | 117521 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE UNION COLONIA ABASOLO, 25540 ABASOLO, ABASOLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE NACIONAL Y CALLE ITURBIDE, CALLE NICOLAS BRAVO CALLE UNION ENTRE NACIONAL E ITURBIDE EN ABASOLO COAHUILA, lon:-101.43257785, lat:27.1857694}} | 2020-09-02 | 2020-12-28 | 22707.84 | 22707.84 | 22707.84 | 22707.84 | 22707.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMA-FISM-200100050, contratista:FIDEL ADRIAN LOPEZ ESQUIVEL, convocante:MUNICIPIO DE ABASOLO, COAHUILA, monto:1067268.48, importe_modificado:1067268.48}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1769418/proyecto_PROCESO, 1769418/proyecto_INICIO, 1769418/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200301772036 | Proyecto de inversión | 22707.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:22707.84, modificado:22707.84}} | CONSTRUCCIÓN DE DEPÓSITO O TANQUE DE AGUA POTABLE EN CALLE MIGUEL HIDALGO ENTRE BENITO JUAREZ Y MORELOS EN CONGREGACIÓN LOS RODRÍGUEZ, COAHUILA - 124776 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 1 | Abasolo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 124776 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:7, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO COLONIA LOS RODRÍGUEZ, 25550 LOS RODRÍGUEZ, ABASOLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE MORELOS, CALLE LIBRAMIENTO ABASOLO CALLE MIGUEL HIDALGO ENTRE BENITO JUAREZ Y MORELOS EN CONGREGACIÓ, lon:-101.36062669, lat:27.20131045}} | 2020-09-08 | 2020-12-28 | 22707.84 | 22707.84 | 22707.84 | 22707.84 | 22707.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMA-FISM-200100050, contratista:FIDEL ADRIAN LOPEZ ESQUIVEL, convocante:MUNICIPIO DE ABASOLO, COAHUILA, monto:1067268.48, importe_modificado:1067268.48}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1772036/proyecto_INICIO, 1772036/proyecto_FIN, 1772036/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200301772621 | Proyecto de inversión | 22707.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:22707.84, modificado:22707.84}} | CONSTRUCCIÓN DE DEPÓSITO O TANQUE DE AGUA POTABLE EN CALLE HEROES DEL 47 ENTRE EMILIANO ZAPATA Y BASURERO MUNICIPAL EN CONGREGACIÓN LOS RODRÍGUEZ - 126320 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 1 | Abasolo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ABASOLO | 126320 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:7, direccion:CALLE HEROES DEL 47 COLONIA LOS RODRÍGUEZ, 25550 LOS RODRÍGUEZ, ABASOLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE BASURERO MUNICIPAL, CALLE ZARAGOZA CALLE HEROES DEL 47 ENTRE EMILIANO ZAPATA Y BASURERO MUNICIPAL , lon:-101.36132192, lat:27.19579678}} | 2020-09-09 | 2020-12-28 | 22707.84 | 22707.84 | 22707.84 | 22707.84 | 22707.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMA-FISM-200100050, contratista:FIDEL ADRIAN LOPEZ ESQUIVEL, convocante:MUNICIPIO DE ABASOLO, COAHUILA, monto:1067268.48, importe_modificado:1067268.48}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1772621/proyecto_FIN, 1772621/proyecto_PROCESO, 1772621/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200301773775 | Proyecto de inversión | 1768381 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1768381.0, modificado:1760758.67}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN ZARAGOZA LOCALIDAD ZARAGOZA - 129577 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 38 | Zaragoza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ZARAGOZA COAHUILA | 129577 | S | 360 | 240 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3074.0, meta_modificada:3074.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:CALLE ADOLFO LOPEZ MATEO INTERIOR SN COLONIA COLONIA PRINCIPAL, 26450 ZARAGOZA, ZARAGOZA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE SONORA Y CALLE CAMINO EJIDAL, CALLE CAMPECHE ESTA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA COLONIA PRINCIPAL POR CA, lon:-100.91158961, lat:28.48253679}} | 2020-03-25 | 2020-09-02 | 1760758.67 | 1760758.67 | 1760758.67 | 1760758.67 | 1760758.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2038INF001, contratista:CONSTRUCTORA E INGENIERIA LA CARBONIFERA, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ZARAGOZA COAHUILA, monto:1768381.0, importe_modificado:1760758.67}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3074.0}} | {1773775/proyecto_INICIO, 1773775/proyecto_FIN, 1773775/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200301780978 | Proyecto de inversión | 36096.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:36096.62, modificado:14772.34}} | MANTENIMIENTO DE ELECTRIFICACIÓN NO CONVENCIONAL PANELES SOLAR FOTOVOLTAICA LA ROSITA EN OCAMPO COAHUILA - 139925 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 23 | Ocampo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE OCAMPO | 139925 | S | 32 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:14.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:94, direccion:CALLE DOMICILIO CONOCIDO EJIDO LA ROSITA, 27526 LA ROSITA, OCAMPO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE DOMICILIO CONOCIDO Y CALLE DOMICILIO CONOCIDO, CALLE DOMICILIO CONOCIDO ESTE PROYECTO SE ENCUENTRA A 235 KM DEL MUNCIPIO HACIA EL, lon:-103.29850697, lat:28.44929252}} | 2020-09-20 | 2020-09-30 | 14772.34 | 14772.34 | 14772.34 | 14772.34 | 14772.34 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:PMO/010/FISM/2020, contratista:MOVERGY SA DE CV, convocante:TESORERIA MUNICIPAL DE OCAMPO, monto:186131.02, importe_modificado:186131.02}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:5.0}} | {1780978/proyecto_INICIO, 1780978/proyecto_FIN, 1780978/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:a petición del municipio para realizar cambios, trimestre:5.0, usuario:ivansalinasrod, fecha:2021-06-16}, obs2: {observación:a petición del municipio para realizar cambios, trimestre:5.0, usuario:ivansalinasrod, fecha:2021-06-16}, obs3: {observación:a petición del municipio para realizar cambios, trimestre:5.0, usuario:ivansalinasrod, fecha:2021-06-16}, obs4: {observación:a petición del municipio para realizar cambios, trimestre:5.0, usuario:ivansalinasrod, fecha:2021-06-16}}
2020 | 5 | COA200301782618 | Proyecto de inversión | 1821884.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1821884.39, modificado:1967650.68}} | SUSTITUCIÓN DE DRENAJE EN LA CALLE COLON ENTRE CALLES ALLENDE Y FALCON, ZONA CENTRO. - 141327 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 24 | Parras | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PARRAS DE LA FUENTE COAHUILA | 141327 | S | 34 | 39 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:319.0, meta_modificada:319.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:CALLE CRISTOBAL COLON COLONIA PARRAS DE LA FUENTE CENTRO, 27980 PARRAS DE LA FUENTE, PARRAS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE ALLENDE Y CALLE FALCON, CALLE 5 DE MAYO ESTA OBRA SE ENCUENTRA CERCA DE LA CIUDAD DEPORTIVA A 3 CUADRAS, lon:-102.1779891, lat:25.44247364}} | 2020-09-19 | 2020-12-15 | 1967650.68 | 1967650.68 | 1967650.68 | 1967650.68 | 1967650.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MP-ICMTP2020-FISM008-141327, contratista:ESMERALDA DEL CARMEN GONZALEZ TORRES, convocante:MUNICIPIO DE PARRAS, monto:1967651.41, importe_modificado:1967650.68}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:319.0}} | {1782618/proyecto_INICIO, 1782618/proyecto_PROCESO, 1782618/proyecto_FIN, 1782618/proyecto_PROCESO, 1782618/proyecto_FIN, 1782618/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200301791901 | Proyecto de inversión | 464256.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:464256.81, modificado:460705.69}} | CONSTRUCCION DE BANQUETA EN CALLE LAGO DE TEXCOCO, EXTERIOR DEL JARDIN DE NIÑOS COAHUILA Y ESCUELA PRIMARIA GENERAL VICENTE GUERRERO UBICADA ENTRE LA C. SOR JUANA INES DE LA CRUZ Y C. LAGO DE ZEMPOALA EN COL. CARMEN ROMANO | 5 | Coahuila de Zaragoza | 35 | Torreón | Programa de Inversión de Mantenimiento | Urbanización | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TORREON | FFM-006-2020 | N | 0 | 0 | 500 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:658.75, meta_modificada:658.75}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:Lago de Texcoco 18, Carmen Romano de López Portillo, 27276 Torreón, Coah., México, lon:-103.38853598, lat:25.52777497}} | 2020-06-29 | 2020-08-27 | 460705.69 | 460705.69 | 460705.69 | 460705.69 | 460705.69 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:658.75}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200301792248 | Proyecto de inversión | 1341151.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1341151.56, modificado:1336215.94}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN ÁREAS LATERALES EN EL BLVD. DR. ARMANDO TREVIÑO FLORES | 5 | Coahuila de Zaragoza | 25 | Piedras Negras | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE PIEDRAS NEGRAS | MPN021-VAM-2020 | N | 0 | 0 | 150000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1632.0, meta_modificada:1632.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:Piedras Negras, Coah., México, lon:-100.5408622, lat:28.6916182}} | 2020-06-16 | 2020-07-20 | 1336215.94 | 1336215.94 | 1336215.94 | 1336215.94 | 1336215.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPN021-VAM-2020, contratista:CONCRETOS ACUÑA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PIEDRAS NEGRAS, monto:1341151.56, importe_modificado:1341151.56}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1632.0}} | {1792248/proyecto_INICIO, 1792248/proyecto_FIN, 1792248/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200301792508 | Proyecto de inversión | 3963982.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3963982.35, modificado:3610900.84}} | REHAB. DE CARPETA ASFALTICA DE BLVD. FIDEL VILLARREAL DESDE BLVD. REPÚBLICA HASTA LIB. MANUEL PÉREZ TREVIÑO | 5 | Coahuila de Zaragoza | 25 | Piedras Negras | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE PIEDRAS NEGRAS | MPN047-VAM-2020 | N | 0 | 0 | 150000 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:746.75, meta_modificada:746.75}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:Piedras Negras, Coah., México, lon:-100.5408622, lat:28.6916182}} | 2020-09-15 | 2020-10-30 | 3610900.84 | 3610900.84 | 3610900.84 | 3610900.84 | 3610900.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPN047-VAM-2020, contratista:CONBE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PIEDRAS NEGRAS, monto:3963982.35, importe_modificado:3963982.35}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:746.75}} | {1792508/proyecto_INICIO, 1792508/proyecto_FIN, 1792508/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200301793244 | Proyecto de inversión | 1365726.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1365726.48, modificado:682863.24}} | Acciones relativas al Programa de Agua Potable de Agua Limpia para atender la emergencia sanitaria generada por el virus SARS-COV2 (COVIT19) correspondfiente a localidades y municipios del Organismo Cuencas Centrales del Norte. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 35 | Torreón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Agua y saneamiento | Sin identificar | comision estatal de aguas y saneamiento de coahuila | 204300015 | N | 0 | 0 | 311347 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:Torreón, Coahuila de Zaragoza, México, lon:-103.4067861, lat:25.5428443}} | 2020-05-22 | 2020-05-30 | 682863.24 | 682863.24 | 682863.24 | 682863.24 | 682863.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEAS-AD-OBR-04/2020, contratista:JULIO ARMANDO FISCHER ALMARAZ, convocante:COMISIÓN ESTATAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE COAHUILA, monto:682863.24, importe_modificado:682863.24}} | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} | {1793244/proyecto_PROCESO, 1793244/proyecto_INICIO, 1793244/proyecto_PROCESO, 1793244/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200301793416 | Proyecto de inversión | 616635.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:616635.82, modificado:616635.82}} | EJECUCION DE TRABAJOS DE SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA Y OBRA CIVIL EN AREAS MUNICIPALES EN DIFERENTES SECTORES DEL MUNICIPIO DE FRONTERA, COAHUILA DE ZARAGOZA. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 10 | Frontera | Otros proyectos de Inversión | Urbanización | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FRONTERA | FFM 007/2020 C.F. | N | 0 | 0 | 80995 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:Frontera, Coah., México, lon:-101.4446968, lat:26.9377144}} | 2020-04-01 | 2020-05-12 | 616635.82 | 616635.82 | 616635.82 | 616635.82 | 616635.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FFM 007/2020 C.F., contratista:INDUSTRIAL DE PINTURAS DE MONCLOVA MEGA COLOR SA DE CV, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CIUDAD FRONTERA, monto:616635.82, importe_modificado:616635.82}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200301793508 | Proyecto de inversión | 879982 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:879982.0, modificado:879982.0}} | PAVIMENTACION ASFALTICA A UN COSTADO DE LA AVE. LAZARO CARDENAS ENTRE BLVD. HAROLD R. PAPE Y ENTRADA A COL. PETROLERA | 5 | Coahuila de Zaragoza | 18 | Monclova | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MONCLOVA | OP-HC-018-2020 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:Av. Lázaro Cárdenas, Residencial San Lorenzo, Monclova, Coah., México, lon:-101.41970873, lat:26.95082189}} | 2020-01-03 | 2020-09-30 | 879982 | 879982 | 879982 | 879982 | 879982 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:op-hc-018-2020, contratista:FERREMATERIALES HC DE MONCLOVA, S.A. DE C.V., convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MONCLOVA, monto:879982.0, importe_modificado:879982.0}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {1793508/proyecto_INICIO, 1793508/proyecto_FIN, 1793508/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200301793633 | Proyecto de inversión | 4120554 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4120554.0, modificado:3035542.92}} | ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA No. 97.- CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE, CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DIDÁCTICA, ESCALERA Y ADECUACIÓN DE DIRECCIÓN. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 27 | Ramos Arizpe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 202700071 | N | 0 | 0 | 173 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:0, direccion:CALLE PINO EDULIS S/N,PARAJES DE LOS PINOS,RAMOS ARIZPE, lon:-100.9495948, lat:25.5621956}} | 2020-09-11 | 2020-12-29 | 3035542.92 | 3035542.92 | 3035542.92 | 3035542.92 | 3035542.92 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200401795848 | Proyecto de inversión | 60640 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:60640.0, modificado:58183.61}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN FRONTERA LOCALIDAD FRONTERA ASENTAMIENTO ELSA HERNANDEZ - 51767 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLSUION Y DESARROLLO SOCIAL | 51767 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA 101 INTERIOR SN COLONIA ELSA HERNANDEZ, 25626 FRONTERA, FRONTERA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE DE MAYO Y CALLE FERROCARRIL,, lon:-101.44781575, lat:26.92783861}} | 2020-09-17 | 2020-11-30 | 58183.61 | 58183.61 | 58183.61 | 58183.61 | 58183.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-021-20, contratista:GUADALUPE MICAELA SANCHEZ AMADOR, convocante:Gobierno del estado de Coahuila de Zaragoza, monto:291619.49, importe_modificado:291619.49}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1795848/proyecto_INICIO, 1795848/proyecto_PROCESO, 1795848/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200401795851 | Proyecto de inversión | 60640 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:60640.0, modificado:58183.61}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN ARTEAGA LOCALIDAD EL CARMEN LAS VIGAS ASENTAMIENTO EL CARMEN LAS VIGAS - 54164 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSION Y DESARROLLO SOCIAL | 54164 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:19, direccion:EJIDO EL CARMEN (LAS VIGAS), 25363 EL CARMEN (LAS VIGAS), ARTEAGA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , EJIDO VIGAS DEL CARMEN, lon:-100.6236117, lat:25.48476805}} | 2020-09-17 | 2020-11-30 | 58183.61 | 58183.61 | 58183.61 | 58183.61 | 58183.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-032-20, contratista:GUADALUPE MICAELA SANCHEZ AMADOR, convocante:Gobierno del estado de Coahuila de Zaragoza, monto:874858.47, importe_modificado:874858.47}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1795851/proyecto_INICIO, 1795851/proyecto_PROCESO, 1795851/proyecto_FIN, 1795851/proyecto_PROCESO, 1795851/proyecto_FIN, 1795851/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200401795859 | Proyecto de inversión | 60640 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:60640.0, modificado:58183.61}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN CUATRO CIÉNEGAS LOCALIDAD CUATRO CIÉNEGAS DE CARRANZA ASENTAMIENTO BENITO JUÁREZ - 56165 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSION Y DESARROLLO SOCIAL | 56165 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE ORALIA SALINAS 121 INTERIOR SN COLONIA BENITO JUÁREZ, 27642 CUATRO CIÉNEGAS DE CARRANZA, CUATRO CIÉNEGAS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE MERCADO Y CALLE ROSA ELENA,, lon:-102.06703669, lat:26.98564028}} | 2020-09-17 | 2020-11-30 | 58183.61 | 58183.61 | 58183.61 | 58183.61 | 58183.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-018-20, contratista:GUADALUPE MICAELA SANCHEZ AMADOR, convocante:Gobierno del estado de Coahuila de Zaragoza, monto:874858.47, importe_modificado:874858.47}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1795859/proyecto_INICIO, 1795859/proyecto_PROCESO, 1795859/proyecto_FIN, 1795859/proyecto_INICIO, 1795859/proyecto_PROCESO, 1795859/proyecto_FIN, 1795859/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200401796301 | Proyecto de inversión | 42000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:42000.0, modificado:41784.02}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN FRANCISCO I MADERO LOCALIDAD HIDALGO ASENTAMIENTO HIDALGO - 114438 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSIÓN Y DESARROLLO SOCIAL | 114438 | S | 14 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:210.0, meta_modificada:210.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:25, direccion:EJIDO HIDALGO, 27911 HIDALGO, FRANCISCO I. MADERO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y ,, lon:-103.28397736, lat:25.81687024}} | 2020-12-01 | 2020-12-31 | 41784.02 | 41784.02 | 41784.02 | 41784.02 | 41784.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-083-20, contratista:IUNGO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:274580.74, importe_modificado:274580.74}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:210.0}} | {1796301/proyecto_INICIO, 1796301/proyecto_FIN, 1796301/proyecto_PROCESO, 1796301/proyecto_FIN, 1796301/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200401805737 | Proyecto de inversión | 259489.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:259489.25, modificado:257235.7}} | CONSTRUCCIÓN DE BARDA POSTERIOR EN ESC. PRIM. CUAUHTEMOC EN COLONIA VISTA HERMOSA - 4207 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 2 | Acuña | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CIUDAD ACUÑA | 4207 | S | 180 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:76.0, meta_modificada:76.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE BENITO JUAREZ COLONIA VISTA HERMOSA, 77041 CIUDAD ACUÑA, ACUÑA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE H. COLEGIO MILITAR Y CALLE AMADO GUTIERREZ, ESTA A UN COSTADO DEL PARQUE DE BEISBOL ELIOS LA CALLE ES BENITO JUAREZ Y SE EN, lon:-100.93332571, lat:29.30760186}} | 2020-06-11 | 2020-09-11 | 257235.7 | 257235.7 | 257235.7 | 257235.7 | 257235.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-007/2020, contratista:JESUS ANDRES CEPEDA PUENTE, convocante:MUNICIPIO DE ACUÑA COAHUILA, monto:257235.7, importe_modificado:257235.7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:76.0}} | {1805737/proyecto_FIN, 1805737/proyecto_PROCESO, 1805737/proyecto_INICIO, 1805737/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200401805756 | Proyecto de inversión | 394460.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:394460.75, modificado:388540.2}} | REHABILITACION DE SANITARIOS EN ESC PRIM HUMBERTO GOMEZ MARTINEZ - 4522 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 2 | Acuña | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL EN CIUDAD ACUÑA | 4522 | S | 305 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE MEXICO COLONIA LAS AMÉRICAS, 77805 CIUDAD ACUÑA, ACUÑA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE CARACAS Y CALLE LAS AMERICAS, SE ENCUENTRA CERCAS DE EL ARROYO EL FIFI Y POR LA AVENIDA LAS AMERICAS EN LA COL LAS AMERICAS, lon:-100.96277636, lat:29.32532916}} | 2020-06-11 | 2020-09-11 | 388540.2 | 388540.2 | 388540.2 | 388540.2 | 388540.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-009/2020, contratista:JESUS ANDRES CEPEDA PUENTE, convocante:MUNICIPIO DE ACUÑA COAHUILA, monto:388540.2, importe_modificado:388540.2}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} | {1805756/proyecto_FIN, 1805756/proyecto_PROCESO, 1805756/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200401805760 | Proyecto de inversión | 242000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:242000.0, modificado:225407.39}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN SALTILLO LOCALIDAD PUNTA SANTA ELENA ASENTAMIENTO PUNTA SANTA ELENA - 4550 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | R AYUNTAMIENTO DE SALTILLO | 4550 | S | 12 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:121.0, meta_modificada:112.73}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:182, direccion:EJIDO PUNTA SANTA ELENA, 25338 PUNTA SANTA ELENA, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , LAS 5 VIVIENDAS DE UBICAN DE LA SIGUIENTE MANERA A 60 MTS AL OESTE DE LA ESCUELA COMUNITARIA PUNTA SANTA ELENA 22MTS NORESTE DE LA P, lon:-101.31558775, lat:24.95179717}} | 2020-07-01 | 2020-08-31 | 225407.39 | 225407.39 | 225407.39 | 225407.39 | 225407.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS-OP-FISM-015/20, contratista:ALMENDRAS DESARROLLOS S.A. DE C.V., convocante:DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA, monto:241935.41, importe_modificado:225407.39}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:112.73}} | {1805760/proyecto_INICIO, 1805760/proyecto_FIN, 1805760/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200401806060 | Proyecto de inversión | 3844311.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3844311.4, modificado:3825089.5}} | REHABILITACIÓN DE CANCHA Y ESPACIO MULTIDEPORTIVO COLONIA NUEVA LAGUNA - 9914 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 2 | Acuña | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CIUDAD ACUÑA | 9914 | S | 800 | 700 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4464.0, meta_modificada:4464.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE FCO. MARQUEZ INTERIOR SN COLONIA BENJAMÍN CANALES, 77805 CIUDAD ACUÑA, ACUÑA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE PROGRESO Y CALLE JUAN DE LA BARRERA, SE ENCUENTRA CERCAS DE LA MACRO PLAZA EN CIUDAD ACUÑA QUE PASA POR EL LI, lon:-100.98239404, lat:29.32855155}} | 2020-06-11 | 2020-11-11 | 3825089.5 | 3825089.5 | 3825089.5 | 3825089.5 | 3825089.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-008/2020, contratista:ABDEL KARIM MUSI CHAVEZ, convocante:MUNICIPIO DE ACUÑA COAHUILA, monto:3825089.5, importe_modificado:3825089.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4464.0}} | {1806060/proyecto_INICIO, 1806060/proyecto_FIN, 1806060/proyecto_PROCESO, 1806060/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200401806706 | Proyecto de inversión | 250016.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:250016.86, modificado:247085.93}} | EMBANQUETADO EN CALLE VENUSTIANO CARRANZA ENTRE 24 DE FEBRERO Y 5 DE MAYO CALLE SOR JUAN INES DE LA CRUZ ENTRE 24 DE FEBRERO Y 5 DE MAYO CALLE 5 DE MAYO ENTRE SOR JUANA INES DE LA CRUZ Y VENUSTIANO CARRANZA EN COLONIA AMALIA SOLORZANO - 23452 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 31 | San Buenaventura | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN BUENAVENTURA | 23452 | S | 28 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:413.0, meta_modificada:413.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:CALLE VENUSTINO CARRANZA COLONIA AMALIA SOLORZANO, 58070 SAN BUENAVENTURA, SAN BUENAVENTURA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE 24 DE FEBRERO Y CALLE 5 DE MAYO, EL EMBANQUETADO SE ENCUENTRA ENTRE LA CALLE 24 DE FEBRERO Y 5 DE MA, lon:-101.52710372, lat:27.05618491}} | 2020-07-06 | 2020-08-28 | 247085.93 | 247085.93 | 247085.93 | 247085.93 | 247085.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-SE-002/2020, contratista:CONSTRUCTORA GARZA FALCON, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN BUENAVENTURA, monto:247085.93, importe_modificado:247085.93}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:413.0}} | {1806706/proyecto_PROCESO, 1806706/proyecto_FIN, 1806706/proyecto_PROCESO, 1806706/proyecto_INICIO, 1806706/proyecto_FIN, 1806706/proyecto_INICIO, 1806706/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200401806724 | Acción | 31196.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:31196.17, modificado:31196.17}} | 32505 ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS - 23596 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 34 | Sierra Mojada |  | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE SIERRA MOJADA | 23596 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-103.701457, lat:27.286877}} | 2020-07-01 | 2020-08-20 | 31196.17 | 31196.17 | 31196.17 | 31196.17 | 31196.17 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:95699, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SIERRA MOJADA, monto:31196.17, importe_modificado:31196.17}} | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:1.0}} | {1806724/proyecto_INICIO, 1806724/proyecto_FIN, 1806724/proyecto_PROCESO, 1806724/proyecto_FIN, 1806724/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200401808406 | Proyecto de inversión | 950048.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:950048.74, modificado:936717.1}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO EN CALLE CUARTA ENTRE ALAMO Y NOGAL EN LA COLONIA SAN PEDRO - 52831 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 31 | San Buenaventura | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN BUENAVENTURA | 52831 | S | 21 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2580.0, meta_modificada:2580.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:CALLE CUARTA COLONIA SAN PEDRO, 25500 SAN BUENAVENTURA, SAN BUENAVENTURA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE ALAMO Y CALLE NOGAL, LA CALLE SE ENCUENTRA ENTRE ALAMO Y NOGAL EN ESA MISMA CALLE SE ENCUENTRA UN CENTRO DE SALUD, lon:-101.55821979, lat:27.06574276}} | 2020-07-06 | 2020-08-28 | 936717.1 | 936717.1 | 936717.1 | 936717.1 | 936717.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-SF-001/2020, contratista:CONSTRUCTORA GARZA FALCON, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN BUENAVENTURA, monto:936717.1, importe_modificado:936717.1}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2580.0}} | {1808406/proyecto_FIN, 1808406/proyecto_INICIO, 1808406/proyecto_FIN, 1808406/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200401808699 | Proyecto de inversión | 572482.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:572482.91, modificado:572482.91}} | AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN LA COMUNIDAD DE SAN CARLOS MUNICIPIO DE JIMENEZ - 57094 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 14 | Jiménez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE JIMENEZ COAHUILA | 57094 | S | 35 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:500.0, meta_modificada:500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:20, direccion:CALLE AMPLIACION CALLE8 INTERIOR SN EJIDO SAN CARLOS, 26420 SAN CARLOS, JIMÉNEZ COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE AMPLIACION CALLE 8 Y CALLE CALLE DEL PANTEON, CALLE CALLE 6 EL SITIO SE UBICA A DOSCIENTOS METROS DEL PANTEON MUNI, lon:-100.89333826, lat:29.03591449}} | 2020-02-10 | 2020-07-10 | 572482.91 | 572482.91 | 572482.91 | 572482.91 | 572482.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:JIMENEZFISM020/2020, contratista:FLOR AMELIA RODRIGUEZ GAYTAN, convocante:MUNICIPIO DE JIMENEZ COAHUILA, monto:572482.91, importe_modificado:572482.91}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:500.0}} | {1808699/proyecto_FIN, 1808699/proyecto_PROCESO, 1808699/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200401809748 | Proyecto de inversión | 618598.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:618598.85, modificado:618598.85}} | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN FRONTERA LOCALIDAD FRONTERA ASENTAMIENTO SIERRITA PRIMERA ETAPA DE CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS ACABADO FLOTEADO Y CORDÓN CUNETA TRAPEZOIDAL EN CAMELLÓN CENTRAL DE BOULEVARD PORFIRIO DIAZ, ENTRE CARRETERA 30 Y CALLE DE LA CRUZ, COLONIA LA SIERRITA DE FRONTERA, COAHUILA DE ZARAGOZA. - 80337 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 10 | Frontera | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FRONTERA | 80337 | S | 133 | 127 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:505.0, meta_modificada:505.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:BOULEVARD PORFIRIO DIAZ COLONIA SIERRITA, 25628 FRONTERA, FRONTERA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CARRETERA TREINTA Y CALLE DE LA CRUZ, CALLE VICTORIANO CEPEDA - OAXACA TRANSITANDO POR CARRETERA 30 DE ORIENTE A PONIENTE A LA IZQUIE, lon:-101.44845023, lat:26.93824207}} | 2020-07-27 | 2020-10-27 | 618598.85 | 618598.85 | 618598.85 | 618598.85 | 618598.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM 011/2020 C.F., contratista:TEC-TECNOLOGIA EN CONSTRUCCION MONCLOVA S.A. DE C.V., convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL FRONTERA, monto:618598.85, importe_modificado:618598.85}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:505.0}} | {1809748/proyecto_INICIO, 1809748/proyecto_PROCESO, 1809748/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200401809884 | Proyecto de inversión | 14166.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14166.51, modificado:14152.0}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE ELECTRIFICACION EN CALLE MIGUEL DE LA MADRID ENTRE CARLOS SALINAS DE GORTARI Y BLVD. HUMBERTO RODRIGUEZ EN EJIDO SACA DE BUCARELI - 82528 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 31 | San Buenaventura | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN BUENAVENTURA | 82528 | S | 6 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:38.0, meta_modificada:38.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:CALLE MIGUEL DE LA MADRID EJIDO SACA DE BUCARELI, 25500 SAN BUENAVENTURA, SAN BUENAVENTURA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE CARLOS SALINAS DE GORTARI Y BOULEVARD HUMBERTO RODRIGUEZ, LA CALLE SE ENCUENTRA ENTRE LA CALLE CARLOS, lon:-101.53540473, lat:27.05886101}} | 2020-08-03 | 2020-10-03 | 14152 | 14152 | 14152 | 14152 | 14152 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-SG-006/2020, contratista:IGNACIO OLVERA VANEGAS, convocante:MUNICIPIO DE SAN BUENAVENTURA, monto:14152.0, importe_modificado:14152.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:38.0}} | {1809884/proyecto_FIN, 1809884/proyecto_PROCESO, 1809884/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200401812307 | Proyecto de inversión | 232940.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:232940.74, modificado:232032.11}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE EN CALLE 5 ENTRE CALLE 7 Y 8 Y CALLE 8 ENTRE CALLE 4 Y 5 EN LA COL. SACA DE BUCARELI - 115859 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 31 | San Buenaventura | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN BUENAVENTURA | 115859 | S | 29 | 31 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:210.0, meta_modificada:210.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:CALLE 5 COLONIA SACA DE BUCARELI, 25500 SAN BUENAVENTURA, SAN BUENAVENTURA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE 7 Y CALLE 8, LA CALLE SE ENCUENTRA ENTRE LA CALLE 7 Y 8 A 200 M SE ENCUENTRA LA VULKANIZADORA 2 HERMANOS DONDE SE VA , lon:-101.53124827, lat:27.06008049}} | 2020-09-01 | 2020-11-01 | 232032.11 | 232032.11 | 232032.11 | 232032.11 | 232032.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-SD-002/2020, contratista:LUIS ENRIQUE GARZA PUENTE, convocante:MUNICIPIO DE SAN BUENAVENTURA, monto:232032.11, importe_modificado:232032.11}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:210.0}} | {1812307/proyecto_INICIO, 1812307/proyecto_PROCESO, 1812307/proyecto_FIN, 1812307/proyecto_PROCESO, 1812307/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200401813098 | Proyecto de inversión | 1636937.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1636937.35, modificado:1636937.35}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADOS EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN TORREÓN LOCALIDAD TORREÓN - 125137 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 35 | Torreón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLCIAS | 125137 | S | 153 | 147 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:684.0, meta_modificada:684.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CALLE LOMA LINDA COLONIA LOMA REAL V, 27073 TORREÓN, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CIRCUITO LOMAS DE CUBRIO Y AVENIDA HUERTO DE LA JOYA, PARA LLEGAR A LA ESCUELA SECUNDARIA JOAQUIN SANCHEZ MATAMOROS SE TOMA LA CARRETERA , lon:-103.33785878, lat:25.55446716}} | 2020-07-06 | 2020-11-02 | 1636937.35 | 1636937.35 | 1636937.35 | 1636937.35 | 1636937.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:027-FISM-TOR/2020, contratista:EDIFICACIONES ESTRUCTURAS Y PROYECTOS S.A DE C.V., convocante:TESOFRERIA MUNCIPAL DE TORREON ATRAVES DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS, monto:1636937.35, importe_modificado:1636937.35}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:684.0}} | {1813098/proyecto_INICIO, 1813098/proyecto_PROCESO, 1813098/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200401821837 | Proyecto de inversión | 11000.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:APORTACION BENEFICIARIO, monto:5500.42, modificado:5500.42}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5500.42, modificado:5500.42}} | CONSTRUCCION DE LOSA EN CALLE C. VICTORIA S/N COL. ZONA CENTRO CP.25470 ESCOBEDO CABECERA MUNICIPAL - 152088 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 8 | Escobedo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ESCOBEDO | 152088 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CALLE CALLE C. VICTORIA CIUDAD ESCOBEDO, 25470 ESCOBEDO, ESCOBEDO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE MARIANO ABASOLO Y CALLE CALLE MARIANO MATAMOROS, LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL CENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE ESCOBEDO, lon:-101.41644828, lat:27.23263289}} | 2020-10-01 | 2020-12-15 | 11000.84 | 11000.84 | 11000.84 | 11000.84 | 11000.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MEC-INFRA-01-2020, contratista:ARNOLDO TORRES CASTRO, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ESCOBEDO, monto:324525.0, importe_modificado:324525.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:12.0}} | {1821837/proyecto_PROCESO, 1821837/proyecto_FIN, 1821837/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200401823773 | Proyecto de inversión | 5084 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:APORTACION BENEFICIARIO, monto:2542.0, modificado:2542.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2542.0, modificado:2542.0}} | CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN CALLE FRANCISCO I. MADERO S/N COL. ZONA CENTRO CP. 25470 ESCOBEDO CABECERA MUNICIPAL - 157085 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 8 | Escobedo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ESCOBEDO | 157085 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CALLE CALLE FRANCISCO I MADERO CIUDAD ESCOBEDO, 25470 ESCOBEDO, ESCOBEDO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE CALLE BELISARIO DOMINGUEZ Y , CALLE CUAUHTEMOC LA OBRA SE ENCUENTRA AL ORIENTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE ESCOBEDO, lon:-101.40790813, lat:27.2329477}} | 2020-10-01 | 2020-12-15 | 5084 | 5084 | 5084 | 5084 | 5084 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MEC-INFRA-02-2020, contratista:ARNOLDO TORRES CASTRO, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ESCOBEDO, monto:71176.0, importe_modificado:71176.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:12.0}} | {1823773/proyecto_INICIO, 1823773/proyecto_FIN, 1823773/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200401823818 | Proyecto de inversión | 5084 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:APORTACION BENEFICIARIO, monto:2542.0, modificado:2542.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2542.0, modificado:2542.0}} | CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN CALLE FRANCISCO JAVIER MINA S/N EJIDO OBAYOS CP.25480 - 157246 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 8 | Escobedo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ESCOBEDO | 157246 | S | 3 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:8, direccion:CALLE CALLE FRANCISCO JAVIER MINA EJIDO OBAYOS, 25480 OBAYOS, ESCOBEDO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE CALLE ZARAGOZA Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL EJIDO OBAYOS, lon:-101.36317155, lat:27.4378398}} | 2020-10-01 | 2020-12-15 | 5084 | 5084 | 5084 | 5084 | 5084 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MEC-INFRA-02-2020, contratista:ARNOLDO TORRES CASTRO, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ESCOBEDO, monto:71176.0, importe_modificado:71176.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:12.0}} | {1823818/proyecto_PROCESO, 1823818/proyecto_FIN, 1823818/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200401826088 | Proyecto de inversión | 1428149.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1428149.99, modificado:1428149.99}} | PAVIMENTACION ASFALTICA EN VARIAS CALLES DEL EJIDO NUEVO REYNOSA MUNICIPIO DE VIESCA COAHUILA - 163255 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 36 | Viesca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE VIESCA COAHUILA | 163255 | S | 96 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1399.0, meta_modificada:1399.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:26, direccion:INTERIOR SN EJIDO NUEVA REYNOSA, 27488 NUEVA REYNOSA, VIESCA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN VARIAS CALLES DEL EJIDO NUEVO REYNOSA MUNICIPIO DE VIESCA COAHUILA, lon:-103.08972416, lat:25.47400104}} | 2020-10-15 | 2020-12-31 | 1428149.99 | 1428149.99 | 1428149.99 | 1428149.99 | 1428149.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:006-INFRA/2020, contratista:SELENE ELENA CASTRO VALDEZ, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE VIESCA, monto:1428149.99, importe_modificado:1428149.99}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1399.0}} | {1826088/proyecto_FIN, 1826088/proyecto_PROCESO, 1826088/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200401826102 | Proyecto de inversión | 648529.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:648529.11, modificado:648529.11}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN VIESCA LOCALIDAD VIESCA ASENTAMIENTO LA ERMITA - 163278 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 36 | Viesca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE VIESCA COAHUILA | 163278 | S | 68 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:242.0, meta_modificada:242.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:1, direccion:CALLE MORELOS INTERIOR SN COLONIA LA ERMITA, 27480 VIESCA, VIESCA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE AVENIDA FUENTES Y AVENIDA OCAMPO, LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE MORELOS ENTRE LA AVENIDA FUENTES Y LA AVENIDA OCAMPO EN VIESCA COAHUI, lon:-102.80265531, lat:25.33571674}} | 2020-10-15 | 2020-12-31 | 648529.11 | 648529.11 | 648529.11 | 648529.11 | 648529.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:003-INFRA/2020, contratista:SELENE ELENA CASTRO VALDEZ, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE VIESCA, monto:648529.11, importe_modificado:648529.11}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:242.0}} | {1826102/proyecto_INICIO, 1826102/proyecto_FIN, 1826102/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200401827760 | Proyecto de inversión | 21500 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21500.0, modificado:21500.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TANQUES SÉPTICOS CONECTADO A FOSA SÉPTICA EN CALLE MONCLOVA ENTRE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ Y CARRETERA HERMANAS EN CONGREGACIÓN RODRIGUEZ COAHUILA - 167325 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 1 | Abasolo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 167325 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:7, direccion:CALLE MONCLOVA COLONIA LOS RODRÍGUEZ, 25550 LOS RODRÍGUEZ, ABASOLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMNGUEZ Y CARRETERA HERMANAS, CALLE FRANCISCOO MURGUIA EN CALLE MONCLOVA ENTRE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ Y CARR, lon:-101.35278391, lat:27.20061387}} | 2020-10-22 | 2020-12-31 | 21500 | 21500 | 21500 | 21500 | 21500 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMA-FISM-200100060, contratista:SERGIO MARIO GAYTÁN RAMÍREZ, convocante:MUNICIPIO DE ABASOLO, COAHUILA, monto:860000.0, importe_modificado:860000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1827760/proyecto_FIN, 1827760/proyecto_PROCESO, 1827760/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200401829235 | Proyecto de inversión | 205632 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:205632.0, modificado:205632.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN ACUÑA LOCALIDAD CIUDAD ACUÑA ASENTAMIENTO GRANJAS DEL VALLE - 172170 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 2 | Acuña | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL | 172170 | S | 16 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:224.0, meta_modificada:224.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:COLONIA GRANJAS DEL VALLE, 26210 CIUDAD ACUÑA, ACUÑA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE PINO Y CALLE AGUA PRIETA, CALLE NEZAHUALCOYOTL SE ENCUENTRA EN LA ZONA ZAP 12678 AUN COSTADO DE LA BECHA DEL RIO BRAVO, lon:-100.94545828, lat:29.3367877}} | 2020-06-02 | 2020-12-31 | 205632 | 205632 | 205632 | 205632 | 205632 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-005/2020, contratista:ABDEL KARIM MUSI CHAVEZ, convocante:MUNICIPIO DE ACUÑA COAHUILA, monto:1465868.8, importe_modificado:1465868.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:224.0}} | {1829235/proyecto_PROCESO, 1829235/proyecto_INICIO, 1829235/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200401829253 | Proyecto de inversión | 293760 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:293760.0, modificado:293760.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN ACUÑA LOCALIDAD CIUDAD ACUÑA - 172215 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 2 | Acuña | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL | 172215 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:320.0, meta_modificada:320.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:COLONIA FRANCISCO SARACHO, 26272 CIUDAD ACUÑA, ACUÑA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE AGUSTIN MELGAR Y CALLE AGUA PRIETA, CALLE ALVARO OBREGON SE ENCUENTRA AL SUR PONIENTE D ELA CIUDAD, lon:-100.94275868, lat:29.2993601}} | 2020-06-26 | 2020-12-31 | 293760 | 293760 | 293760 | 293760 | 293760 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-005/2020, contratista:ABDEL KARIM MUSI CHAVEZ, convocante:MUNICIPIO DE ACUÑA COAHUILA, monto:1465868.8, importe_modificado:1465868.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:320.0}} | {1829253/proyecto_INICIO, 1829253/proyecto_FIN, 1829253/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200401831653 | Proyecto de inversión | 57930 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:57930.0, modificado:57930.0}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN ACUÑA LOCALIDAD CIUDAD ACUÑA ASENTAMIENTO ENRIQUE MARTÍNEZ Y MARTÍNEZ - 180957 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 2 | Acuña | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL | 180957 | S | 48 | 52 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1000.0, meta_modificada:1000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:COLONIA ENRIQUE MARTÍNEZ Y MARTÍNEZ, 26272 CIUDAD ACUÑA, ACUÑA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE ALVARO OBREGON Y CALLE ARAGON, CALLE MITRAS SE ENCUENTRA AL SUR PONIENTE DE LA CIUDAD, lon:-100.94271711, lat:29.29703093}} | 2020-08-13 | 2020-12-31 | 57930 | 57930 | 57930 | 57930 | 57930 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-012/2020, contratista:JOSE ROBERTO DE LUNA HERRERA, convocante:MUNICIPIO DE ACUÑA COAHUILA, monto:1340360.12, importe_modificado:1340360.12}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1000.0}} | {1831653/proyecto_INICIO, 1831653/proyecto_FIN, 1831653/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200401832025 | Proyecto de inversión | 37356.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:37356.94, modificado:37356.94}} | CONSTRUCCIÓN DE CONEXIÓN A LA RED DE DRENAJE O FOSA SÉPTICA DESCARGA DOMICILIARIA 2 EN HIDALGO LOCALIDAD HIDALGO ASENTAMIENTO HIDALGO MEJORANDO TU VIVIENDA 2020 EN EL MUNICIPIO DE HIDALGO COAHUILA. - 182490 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 13 | Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPIO DE HIDALGO COAHUILA | 182490 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:CALLE LAREDO COLONIA HIDALGO, 26670 HIDALGO, HIDALGO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE VIESCA Y CALLE FRANCISCO I MADERO, CALLE ZARAGOZA ATRAS DE IGLESIA CATOLICA EN LA COLONIA EJIDO HIDALGO 2, lon:-99.86827245, lat:27.77754105}} | 2020-03-30 | 2020-12-31 | 37356.94 | 37356.94 | 37356.94 | 37356.94 | 37356.94 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:96058, contratista:, convocante:JUAN JOSE CAPETILLO RODRIGUEZ, monto:37356.94, importe_modificado:37356.94}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1832025/proyecto_PROCESO, 1832025/proyecto_INICIO, 1832025/proyecto_FIN, 1832025/proyecto_INICIO, 1832025/proyecto_FIN, 1832025/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200401834760 | Proyecto de inversión | 14523.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14523.88, modificado:14523.88}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN SAN PEDRO LOCALIDAD SANTA ANA SANTA ANA DE ARRIBA ASENTAMIENTO SANTA ANA SANTA ANA DE ARRIBA - 191442 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 33 | San Pedro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN PEDRO | 191442 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:21.16, meta_modificada:21.16}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:91, direccion:EJIDO SANTA ANA (SANTA ANA DE ARRIBA), 27945 SANTA ANA (SANTA ANA DE ARRIBA), SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , A UN COSTADO DE LA ESCUELA PRIMARIA, lon:-103.17073753, lat:25.91097121}} | 2020-11-01 | 2020-11-30 | 14523.88 | 14523.88 | 14523.88 | 14523.88 | 14523.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS-FISM-2020-008, contratista:MILFER CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO SAN PEDRO, monto:2196439.12, importe_modificado:2235419.04}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:21.16}} | {1834760/proyecto_PROCESO, 1834760/proyecto_INICIO, 1834760/proyecto_FIN, 1834760/proyecto_PROCESO, 1834760/proyecto_FIN, 1834760/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200401837288 | Proyecto de inversión | 4077.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4077.4, modificado:4077.4}} | REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN SAN PEDRO LOCALIDAD SAN PEDRO ASENTAMIENTO LÁZARO CÁRDENAS - 199482 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 33 | San Pedro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN PEDRO | 199482 | S | 60 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:AVENIDA LAZARO CARDENAS COLONIA LÁZARO CÁRDENAS, 27830 SAN PEDRO, SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE SEGUNDA Y CALLE TERCERA, AVENIDA BRAVO FRENTA A EL CENTRO DE RAHABILITACION CAIF DEL DIF, lon:-102.97602237, lat:25.76404602}} | 2020-11-01 | 2020-11-30 | 4077.4 | 4077.4 | 4077.4 | 4077.4 | 4077.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS-FISM-2020-024, contratista:CONSTRUCTORA MAYRAN DE SAN PEDRO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO, monto:1105367.92, importe_modificado:1202653.37}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1837288/proyecto_FIN, 1837288/proyecto_PROCESO, 1837288/proyecto_INICIO, 1837288/proyecto_PROCESO, 1837288/proyecto_INICIO, 1837288/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200401840267 | Proyecto de inversión | 390845.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:390845.81, modificado:386952.93}} | REHABILITACIÓN DE REVESTIMIENTO EN GENERAL CEPEDA LOCALIDAD GENERAL CEPEDA ASENTAMIENTO GENERAL CEPEDA - 208122 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 11 | General Cepeda | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GENERAL CEPEDA COAHUILA | 208122 | S | 2202 | 2180 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1117.0, meta_modificada:1117.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:CALLE MARIANO MATAMOROS CIUDAD GENERAL CEPEDA, 25950 GENERAL CEPEDA, GENERAL CEPEDA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE GENERAL CEPEDA Y CALLE JOSE MARIA MORELOS, CALLE NICOLAS BRAVO EL TRAMO A REHABILITAR CORRESPONDE A LA CALLE M, lon:-101.47827031, lat:25.38091703}} | 2020-11-24 | 2020-11-30 | 386952.93 | 386952.93 | 386952.93 | 386952.93 | 386952.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:GCC/04/FISM/2020, contratista:CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA ICZZA S.A. DE C.V., convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GENERAL CEPEDA COAHUILA, monto:1556295.27, importe_modificado:1552402.39}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1117.0}} | {1840267/proyecto_PROCESO, 1840267/proyecto_FIN, 1840267/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200401840543 | Proyecto de inversión | 713296.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:713296.82, modificado:713296.82}} | REHABILITACIÓN DE REVESTIMIENTO EN SAN PEDRO LOCALIDAD SAN PEDRO ASENTAMIENTO LA TRINIDAD - 208941 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 33 | San Pedro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN PEDRO | 208941 | S | 120 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2618.6, meta_modificada:2618.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:AVENIDA COAHUILA COLONIA LA TRINIDAD, 27820 SAN PEDRO, SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE BOULEVARD LOPEZ MATEOS Y CALLE DR. FRANCISCO U. RUIZ, AVENIDA PRIMERA POR EL LOCAL DE PANANDERIA LA ESPIGA., lon:-102.98994692, lat:25.76279312}} | 2020-10-15 | 2020-12-15 | 713296.82 | 713296.82 | 713296.82 | 713296.82 | 713296.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS-FISM-2020-029, contratista:CONSTRUCTORA MAYRAN DE SAN PEDRO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO, monto:2078723.45, importe_modificado:1834500.69}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2618.6}} | {1840543/proyecto_FIN, 1840543/proyecto_INICIO, 1840543/proyecto_FIN, 1840543/proyecto_PROCESO, 1840543/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200401842724 | Proyecto de inversión | 57464.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:57464.03, modificado:57464.03}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN SAN PEDRO LOCALIDAD SAN PEDRO ASENTAMIENTO AMPLIACIÓN LÁZARO CÁRDENAS - 215582 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 33 | San Pedro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN PEDRO | 215582 | S | 12 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:84.0, meta_modificada:84.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:CALLE LAURELES 117 INTERIOR A COLONIA AMPLIACIÓN LÁZARO CÁRDENAS, 27839 SAN PEDRO, SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE AVENIDA LIBERTAD Y AVENIDA LAZARO CARDENAS, CALLE LIRIOS POR LA TELESECUNDARIA DE LA COLONIA, lon:-102.97034541, lat:25.76510223}} | 2020-10-15 | 2020-12-15 | 57464.03 | 57464.03 | 57464.03 | 57464.03 | 57464.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS-FISM-2020-022, contratista:MILFER CONSTRUCCIONES, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO SAN PEDRO, monto:2745548.9, importe_modificado:2745514.57}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:84.0}} | {1842724/proyecto_INICIO, 1842724/proyecto_PROCESO, 1842724/proyecto_FIN, 1842724/proyecto_PROCESO, 1842724/proyecto_FIN, 1842724/proyecto_INICIO, 1842724/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200401842742 | Proyecto de inversión | 16232.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:16232.97, modificado:16232.97}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN SAN PEDRO LOCALIDAD SAN PEDRO ASENTAMIENTO BARRIO NUEVO - 215630 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 33 | San Pedro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN PEDRO | 215630 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:23.65, meta_modificada:23.65}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:PRIVADA SOLIDARIDAD COLONIA BARRIO NUEVO, 27805 SAN PEDRO, SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE AVENIDA ABASOLO Y AVENIDA NEGRETE, CALLE PRIMERA DETRAS DE MATERIALES ABASOLO, lon:-102.9915572, lat:25.75266168}} | 2020-11-01 | 2020-11-30 | 16232.97 | 16232.97 | 16232.97 | 16232.97 | 16232.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS-FISM-2020-022, contratista:MILFER CONSTRUCCIONES, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO SAN PEDRO, monto:2745548.9, importe_modificado:2745514.57}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:23.65}} | {1842742/proyecto_PROCESO, 1842742/proyecto_INICIO, 1842742/proyecto_FIN, 1842742/proyecto_INICIO, 1842742/proyecto_FIN, 1842742/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200401846423 | Proyecto de inversión | 1828370.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1828370.44, modificado:1828370.01}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN SAN PEDRO LOCALIDAD SAN PEDRO ASENTAMIENTO VIVIENDAS POPULARES - 226351 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 33 | San Pedro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN PEDRO | 226351 | S | 300 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:594.0, meta_modificada:594.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:AVENIDA DURANGO COLONIA VIVIENDAS POPULARES, 27804 SAN PEDRO, SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE TREVIÑO Y CALLE JUAN N. ALVAREZ, AVENIDA SAN LUIS FRENTE A AL PREPARATORIA NOCTURA VENISTIANO CARRANZA, lon:-102.99084716, lat:25.75107187}} | 2020-11-01 | 2020-12-30 | 1828370.01 | 1828370.01 | 1828370.01 | 1828370.01 | 1828370.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS-FISM-2020-034, contratista:CONSTRUCTORA MAYRAN DE SAN PEDRO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO, monto:1828370.01, importe_modificado:1828370.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:594.0}} | {1846423/proyecto_PROCESO, 1846423/proyecto_INICIO, 1846423/proyecto_FIN, 1846423/proyecto_INICIO, 1846423/proyecto_FIN, 1846423/proyecto_PROCESO, 1846423/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200401846751 | Proyecto de inversión | 27510.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:27510.25, modificado:27510.25}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN SAN PEDRO LOCALIDAD SAN PEDRO ASENTAMIENTO MIGUEL HIDALGO - 227219 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 33 | San Pedro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 227219 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:40.08, meta_modificada:40.08}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:AVENIDA DEGOLLADO COLONIA MIGUEL HIDALGO, 27860 SAN PEDRO, SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE ALIANZA Y CALLE DIEA DE MAYO, AVENIDA ABASOLO A UN COSTADO DE LA ESC. PRIM. LEMUEL BURCIAGA, lon:-102.97626993, lat:25.75397989}} | 2020-11-15 | 2020-12-15 | 27510.25 | 27510.25 | 27510.25 | 27510.25 | 27510.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS-FISM-2020-022, contratista:MILFER CONSTRUCCIONES, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO SAN PEDRO, monto:2745548.9, importe_modificado:2745514.57}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:40.08}} | {1846751/proyecto_FIN, 1846751/proyecto_INICIO, 1846751/proyecto_FIN, 1846751/proyecto_PROCESO, 1846751/proyecto_FIN, 1846751/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200401875658 | Proyecto de inversión | 1385040 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1385040.0, modificado:1385040.0}} | EJECUCION DE TRABAJOS DE BACHEO, CON VOLUMEN DE 400 M ³ DE CARPETA ADFALTICA, QUE INCLUYTE SUMINISTRO DE CARPETA ASFALTICA, QUE INCLUYE SUMINISTRO DE CARPETA ASFALTICA, LOS CONCEPTOS DE CORTE DE PAVIMENTO, PERFILADO, LIMPIEZA, APLICACIÓN DE MATERIAL DE RIEGO E IMPREGNACION, RELLENO DE CARPETA Y COMPACTACION DEL AREA, RETIRO DE ESCOMBRO, EN DIFERENTES SECTORES DE CD. FRONTERA, COAHUILA DE ZARAGOZA. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 10 | Frontera | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FRONTERA | FFM 018/2020 C.F. | N | 0 | 0 | 80991 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:400.0, meta_modificada:400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:Zona Centro, Frontera, Coah., México, lon:-101.4523704, lat:26.9245374}} | 2020-09-01 | 2020-11-30 | 1385040 | 1385040 | 1385040 | 1385040 | 1385040 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FFM 018/2020 C.F., contratista:AGNEA FRACCIONADORA SA DE CV, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FRONTERA, monto:1385040.0, importe_modificado:1385040.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:400.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200401875682 | Proyecto de inversión | 344937.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:344937.05, modificado:344937.05}} | 1.- SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA EN ARBOTANTES EN Z.C., CARRETERA 30 Y PDTE. CARRANZA. 2.- SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA TERMOPLASTICA EN CALLE PROGRESO, ENTRE CUAUHTEMOC Y 5 DE MAYO. 3.- CONSTRUCCION DE CANAL PUVIAL EN CENTRO COMUNITARIO DE COL. OCCIDENTAL. 4.- CONSTRUCCION DE TRAMO DE BARDA EN PANTEON DOLORES POR CALLE OAXACA, POSTERIOR A CANCHA DE FUTBOL RAPIDO. OBRAS QUE SE EJECUTARAN EN DIFERENTES SECTORES DE CD. FRONTERA, COAHUILA DE ZARAGOZA | 5 | Coahuila de Zaragoza | 10 | Frontera | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FRONTERA | FFM 019/2020 C.F. | N | 0 | 0 | 80991 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:Frontera, Coah., México, lon:-101.4446968, lat:26.9377144}} | 2020-10-30 | 2020-11-30 | 344937.05 | 344937.05 | 344937.05 | 344937.05 | 344937.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FFM 019/2020 C.F., contratista:INDUSTRIAL DE PINTURAS DE MONCLOVA MEGA COLOR SA DE CV, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FRONTERA, monto:344937.05, importe_modificado:344937.05}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:4.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200401875883 | Proyecto de inversión | 3798304 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3798304.0, modificado:3798304.0}} | SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPOS EJERCITADORES Y JUEGOS INFANTILES PARA EL MUNICIPIO DE TORREON | 5 | Coahuila de Zaragoza | 35 | Torreón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TORREON | ML-069-2020 | N | 0 | 0 | 200000 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:180.0, meta_modificada:180.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:Mayela, Amp las Margaritas, 27130 Torreón, Coah., México, lon:-103.4388951, lat:25.5653767}, geo2: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:Cto de los Lagos, Villas del Bosque, Torreón, Coah., México, lon:-103.3213006, lat:25.5484689}, geo3: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:Cda. del Basalto, Residencial del Nte, Torreón, Coah., México, lon:-103.3850165, lat:25.5127031}, geo4: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:Av Praxedis Guerrero, Ejido el Tajito, Torreón, Coah., México, lon:-103.4259488, lat:25.5730512}} | 2020-08-10 | 2020-12-07 | 3798304 | 3798304 | 3798304 | 3798304 | 3798304 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:180.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200401876344 | Proyecto de inversión | 266611.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:266611.09, modificado:266611.09}} | TRABAJJOS DIVERSOS DE OBRA CIVIL Y REHABILITACION DE EDIFICIO DE LA ACADEMIA DE POLICIA UBICADO EN BLVD. REVOLUCION (INTERIOR UNIDAD DEPORTIVA) COL. CAMPESTRE LA ROSITA | 5 | Coahuila de Zaragoza | 35 | Torreón | Programa de Inversión de Mantenimiento | Seguridad | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TORREON | FFM-016-2020 | N | 0 | 0 | 5000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1222.33, meta_modificada:1222.33}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:Blvrd Revolución 3331, Cuarto de Cobián Centro, 27250 Torreón, Coah., México, lon:-103.41327667, lat:25.53543275}} | 2020-07-06 | 2020-10-03 | 266611.09 | 266611.09 | 266611.09 | 266611.09 | 266611.09 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1222.33}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200401879674 | Proyecto de inversión | 556562.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:556562.2, modificado:556562.2}} | EQUIPAMIENTO DE POZO CALIFORNIA NO.3, CASTAÑOS, COAHUILA DE ZARAGOZA, EN ZONA URBANA EN EL MUNICIPIO DE CASTAÑOS, COAHUILA | 5 | Coahuila de Zaragoza | 6 | Castaños | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Agua y saneamiento | Sin identificar | comision estatal de aguas y saneameitno de coahuila | 200600020 | N | 0 | 0 | 5000 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:Castaños, Coah., México, lon:-101.4282369, lat:26.7856514}} | 2020-09-10 | 2020-09-20 | 556562.2 | 556562.2 | 556562.2 | 556562.2 | 556562.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEASFEFOBR22/20C, contratista:SUBORI, S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN ESTATAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE COAHUILA, monto:556562.2, importe_modificado:556562.2}} | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} | {1879674/proyecto_INICIO, 1879674/proyecto_FIN, 1879674/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200501890105 | Acción | 216000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:216000.0, modificado:216000.0}} | PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCION DE CANAL PLUVIAL EN BLVD FIDEL VILLARREAL | 5 | Coahuila de Zaragoza | 25 | Piedras Negras | Otros Programas de Inversión | Gastos Indirectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE PIEDRAS NEGRAS COAHUILA | 157190 | S | 87616 | 88711 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:PRESIDENCIA MUNICIPAL 16 DE SEPTIEMBRE S/N, COL. LAS FUENTES, PIEDRAS NEGRAS, COAH. CP. 26010, lon:-100.52844139, lat:28.70809306}} | 2020-10-15 | 2020-11-16 | 216000 | 216000 | 216000 | 216000 | 216000 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MPN009-FISM-2020, contratista:CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA DE PIEDRAS NEGRAS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PIEDRAS NEGRAS, monto:216000.0, importe_modificado:216000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1890105/proyecto_FIN, 1890105/proyecto_PROCESO, 1890105/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200501890110 | Acción | 396718.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:396718.75, modificado:396718.71}} | SUBCONTRATACIÓN DE SERVICIOS PARA REALIZACION DE ESTUDIOS Y EVALUACION DE PROYECTOS | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Otros Programas de Inversión | Gastos Indirectos | Sin identificar | R AYUNTAMIENTO DE SALTILLO | 132219 | S | 442166 | 437792 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:PRESIDENCIA MUNICIPAL BLVD. FRANCISCO COSS # 745, CENTRO, SALTILLO, COAH. CP. 25000, lon:-100.99972111, lat:25.42166472}} | 2020-07-01 | 2020-12-31 | 396718.71 | 396718.71 | 396718.71 | 396718.71 | 396718.71 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:PMS-OP-FISM-094/20, contratista:FRANCISCO PÉREZ ALVAREZ, convocante:DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA, monto:396718.75, importe_modificado:396718.75}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1890110/proyecto_PROCESO, 1890110/proyecto_FIN, 1890110/proyecto_INICIO, 1890110/proyecto_PROCESO, 1890110/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200501938031 | Proyecto de inversión | 1037464.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1037464.97, modificado:1037464.97}} | RECARPETEO ASFALTIO Y BANQUETAS DE CONCRETO EN CALLE ANTONIO RIOJAS Y CALLE MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA EN EL MUNICIPIO DE PROGRESO COAHUILA | 5 | Coahuila de Zaragoza | 26 | Progreso | Otros Programas de Inversión | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE PROGRESO COAHUILA | RECARPETEO Y BANQ EN C. RIOJAS | N | 0 | 0 | 900 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:55.0, meta_modificada:55.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:1, direccion:ANTONIO RIOJAS, lon:-100.987233, lat:27.428978}} | 2020-06-18 | 2020-07-20 | 1037464.97 | 1037464.97 | 1037464.97 | 1037464.97 | 1037464.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC-FEMPH-022/2020, contratista:KARLA CECILIA DEL BOSQUE DE LUNA, convocante:MUNICIPIO DE PROGRESO COAHUILA, monto:1037464.97, importe_modificado:1037464.97}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:55.0}} | {1938031/proyecto_INICIO, 1938031/proyecto_FIN, 1938031/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200201706627 | Adquisición | 8758705 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:75, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8758705.0, modificado:8741768.73}} | Adquisición de vehículos especiales para transporte de personas con discapacidad | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Asistencia Social | Sin identificar | Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia | 204500086 | N | 0 | 0 | 90000 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:22.0, meta_modificada:22.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:Arboledas 957, Chapultepec 3er Sector, 25050 Saltillo, Coah., México, lon:-100.99711061, lat:25.40305194}} | 2020-07-15 | 2020-10-30 | 8741768.73 | 8741768.73 | 8741768.73 | 8741768.73 | 8741768.73 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:LA-905002984-E14-2020, contratista:AUTOMOTORES DE LA LAGUNA, S.A. DE C.V., convocante:SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA, monto:8741768.73, importe_modificado:8741768.73}} | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:22.0}} | {1706627/proyecto_INICIO, 1706627/proyecto_FIN, 1706627/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200201708534 | Proyecto de inversión | 2698661.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2698661.04, modificado:2698661.04}} | PAVIMENTACION ASFALTICA EN DIVERSAS CALLES EN EJIDO MEXIQUITO DEL MUNICIPIO DE PROGRESO COAHUILA DE ZARAGOZA | 5 | Coahuila de Zaragoza | 26 | Progreso | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE PROGRESO COAHUILA | MPC-FEMPH-009/2020 | N | 0 | 0 | 60 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:256.0, meta_modificada:256.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:79, direccion:Progreso, Coah., México, lon:-100.9877821, lat:27.4280199}} | 2020-04-06 | 2020-07-10 | 2698661.04 | 2698661.04 | 2698661.04 | 2698661.04 | 2698661.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC-FEMPH-009/2020, contratista:CONSTRUCTORA TRES CAMINOS DE SABINAS S DE RL DE CV, convocante:MUNICIPIO DE PROGRESO COAHUILA, monto:2698661.04, importe_modificado:2698661.04}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:256.0}} | {1708534/proyecto_INICIO, 1708534/proyecto_PROCESO, 1708534/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200201711798 | Proyecto de inversión | 516194.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:516194.34, modificado:464938.47}} | ESCUELA PRIMARIA CANDELARIO MEDRANO EGUIA.- CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DIDÁCTICA Y OBRA EXTERIOR. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 203000123 | N | 0 | 0 | 370 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:GETAFE,VALENCIA,SALTILLO, lon:-101.0053, lat:25.4311635}} | 2020-06-26 | 2020-09-23 | 464938.47 | 464938.47 | 464938.47 | 464938.47 | 464938.47 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200301716360 | Proyecto de inversión | 60640 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:60640.0, modificado:60589.8}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN ALLENDE LOCALIDAD ALLENDE ASENTAMIENTO ALLENDE CENTRO - 53447 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSION Y DESARROLLO SOCIAL | 53447 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:2, direccion:CALLE ZARAGOZA 805 INTERIOR SN COLONIA ALLENDE CENTRO, 26530 ALLENDE, ALLENDE COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE ESPIRIDION PEÑA Y CALLE MATAMOROS,, lon:-100.85427174, lat:28.3472007}} | 2020-09-17 | 2020-11-30 | 60589.8 | 60589.8 | 60589.8 | 60589.8 | 60589.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-035-20, contratista:ROMAN GARZA PEREZ, convocante:Gobierno del estado de Coahuila de Zaragoza, monto:605898.05, importe_modificado:605898.05}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1716360/proyecto_INICIO, 1716360/proyecto_PROCESO, 1716360/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200301716490 | Proyecto de inversión | 55570 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:55570.0, modificado:53987.45}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN MONCLOVA LOCALIDAD MONCLOVA ASENTAMIENTO OSCAR FLORES TAPIA - 55427 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSION Y DESARROLLO SOCIAL | 55427 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:CALLE OCAMPO 2811 INTERIOR SN COLONIA OSCAR FLORES TAPIA, 25775 MONCLOVA, MONCLOVA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE GUERRERO Y CALLE FRONTERA, CALLE SAN LORENZO, lon:-101.39127101, lat:26.8799133}} | 2020-09-17 | 2020-11-17 | 53987.45 | 53987.45 | 53987.45 | 53987.45 | 53987.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-048-20, contratista:PROYECTOS CONSTRUCTIVOS ALTO S.A. DE C.V., convocante:Gobierno del estado de Coahuila de Zaragoza, monto:809973.27, importe_modificado:809973.27}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1716490/proyecto_INICIO, 1716490/proyecto_PROCESO, 1716490/proyecto_FIN, 1716490/proyecto_PROCESO, 1716490/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200301716697 | Proyecto de inversión | 166710 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:166710.0, modificado:163327.09}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN PROGRESO LOCALIDAD MINAS DE BARROTERÁN ASENTAMIENTO MINAS DE BARROTERAN - 57570 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSION Y DESARROLLO SOCIAL | 57570 | S | 6 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:149, direccion:EJIDO MINAS DE BARROTERAN, 00000 MINAS DE BARROTERÁN, PROGRESO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y ,, lon:-101.25219925, lat:27.63514923}} | 2020-09-17 | 2020-11-17 | 163327.09 | 163327.09 | 163327.09 | 163327.09 | 163327.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-040-20, contratista:ING. OSCAR ALMANZA CALDERON, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:544423.66, importe_modificado:544423.66}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:3.0}} | {1716697/proyecto_PROCESO, 1716697/proyecto_INICIO, 1716697/proyecto_PROCESO, 1716697/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200301716831 | Proyecto de inversión | 35000.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:35000.03, modificado:34269.24}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO NI LÁMINA DE CARTÓN EN MONCLOVA LOCALIDAD EL ORO ASENTAMIENTO EL ORO - 59985 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | UNA VIVIENDA | 59985 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:65, direccion:CALLE GRACIANO PEREZ INTERIOR SN EJIDO EL ORO, 25847 EL ORO, MONCLOVA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y ,, lon:-101.2728747, lat:26.93131241}} | 2020-09-17 | 2020-11-30 | 34269.24 | 34269.24 | 34269.24 | 34269.24 | 34269.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-055-20, contratista:CONTRATISTAS INTEGRALES S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:514038.6, importe_modificado:514038.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:32.0}} | {1716831/proyecto_INICIO, 1716831/proyecto_PROCESO, 1716831/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200301716864 | Proyecto de inversión | 70000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:70000.0, modificado:69994.21}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO NI LÁMINA DE CARTÓN EN SALTILLO LOCALIDAD SALTILLO ASENTAMIENTO NUEVO ATARDECER - 60978 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSIÓN Y DESARROLLO SOCIAL | 60978 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:64.0, meta_modificada:64.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CALLE JUAN DE LA CRUZ 6 M E L INTERIOR SN COLONIA NUEVO ATARDECER, 25110 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE LÓPEZ RODRIGUEZ Y CALLE ROBERTO LÓPEZ RODRIGUEZ, CALLE TOMÁS GONZÁLEZ MARTINEZ, lon:-101.02705322, lat:25.47708382}} | 2020-09-17 | 2020-11-30 | 69994.21 | 69994.21 | 69994.21 | 69994.21 | 69994.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-086-20, contratista:SR.ROMAN GARZA PEREZ, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:2799768.58, importe_modificado:2799768.58}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:64.0}} | {1716864/proyecto_INICIO, 1716864/proyecto_PROCESO, 1716864/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200301716885 | Proyecto de inversión | 70000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:70000.0, modificado:69994.21}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO NI LÁMINA DE CARTÓN EN SALTILLO LOCALIDAD SALTILLO ASENTAMIENTO TIERRA Y LIBERTAD - 61414 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSIÓN Y DESARROLLO SOCIAL | 61414 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:64.0, meta_modificada:64.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CALLE LUCIO BLANCO 154 INTERIOR SN COLONIA TIERRA Y LIBERTAD, 25019 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE MARMOL Y CALLE PAREDÓN,, lon:-100.95758032, lat:25.39912425}} | 2020-09-17 | 2020-11-30 | 69994.21 | 69994.21 | 69994.21 | 69994.21 | 69994.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-086-20, contratista:SR.ROMAN GARZA PEREZ, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:2799768.58, importe_modificado:2799768.58}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:64.0}} | {1716885/proyecto_INICIO, 1716885/proyecto_PROCESO, 1716885/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200301716935 | Proyecto de inversión | 70000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:70000.0, modificado:68585.51}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO NI LÁMINA DE CARTÓN EN TORREÓN LOCALIDAD TORREÓN ASENTAMIENTO PLAN DE AYALA - 62325 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSIÓN Y DESARROLLO SOCIAL | 62325 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:64.0, meta_modificada:64.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CALLE LÁZARO CARDENAS 2400 INTERIOR SN COLONIA PLAN DE AYALA, 27199 TORREÓN, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE RÍO NAZAS Y CALLE PROGRESO ,, lon:-103.47427003, lat:25.54309893}} | 2020-09-17 | 2020-11-30 | 68585.51 | 68585.51 | 68585.51 | 68585.51 | 68585.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-066-20, contratista:INGENIERIA INTEGRAL DE MANTENIMIENTO Y SUMINISTROS DE LA INDUSTRIA S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:3909374.09, importe_modificado:3909374.09}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:64.0}} | {1716935/proyecto_INICIO, 1716935/proyecto_PROCESO, 1716935/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200301716972 | Proyecto de inversión | 175000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:175000.0, modificado:171463.77}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO LIGERO EN TORREÓN LOCALIDAD TORREÓN ASENTAMIENTO MARÍA MERCADO DE LÓPEZ SÁNCHEZ - 62679 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSION Y DESARROLLO SOCIAL | 62679 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:160.0, meta_modificada:160.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CALLE GASODUCTO INTERIOR SN COLONIA MARÍA MERCADO DE LÓPEZ SÁNCHEZ, 27294 TORREÓN, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALZADA DE LOS PROFESIONISTAS Y AVENIDA LAGUNA SUR, CALZADA DE LOS AGROPECUARIOS, lon:-103.37434092, lat:25.49815895}} | 2020-09-17 | 2020-11-17 | 171463.77 | 171463.77 | 171463.77 | 171463.77 | 171463.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-066-20, contratista:INGENIERIA INTEGRAL DE MANTENIMIENTO Y SUMINISTROS DE LA INDUSTRIA S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:3909374.09, importe_modificado:3909374.09}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:160.0}} | {1716972/proyecto_INICIO, 1716972/proyecto_FIN, 1716972/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200301722546 | Proyecto de inversión | 203141.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:203141.69, modificado:203141.69}} | REHABILITACION DE ÁREA DE ACCESO DE CENTRO CULTURAL Y/O ARTISTICO, EN LA CASA DE LA CULTURA. - 1932 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 20 | Múzquiz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Cultura y turismo | Sin identificar | PRESIDENCIA MUZQUIZ | 1932 | S | 82 | 65 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:264.0, meta_modificada:264.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE ADOLFO E ROMO COLONIA EL COLORÍN, 80760 CIUDAD MELCHOR MÚZQUIZ, MÚZQUIZ COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE ZINC Y CALLE MANUEL DAVILA SANTOS, CALLE EL SOCORRO ESTA OBRA SE ENCUENTRA AL SUR DEL MUNICIPIO AUN LADO DEL PARQUE , lon:-101.52909146, lat:27.86258125}} | 2020-05-15 | 2020-11-30 | 203141.69 | 203141.69 | 203141.69 | 203141.69 | 203141.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC-IN-0002-20, contratista:ELMER ARISTEO ROCHA MARTINEZ, convocante:MUNICIPIO DE MUZQUIZ COAHUILA, monto:203141.69, importe_modificado:203141.69}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:264.0}} | {1722546/proyecto_INICIO, 1722546/proyecto_FIN, 1722546/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200301722894 | Proyecto de inversión | 23570.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:23570.74, modificado:23570.74}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN EJIDO SALOÑA (TRES NORIAS) FRANCISCO I MADERO, COAHUILA. - 3534 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 9 | Francisco I. Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 3534 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:42, direccion:CALLE DE LA PRIMARIA EJIDO SALOÑA (TRES NORIAS), 27926 SALOÑA (TRES NORIAS), FRANCISCO I. MADERO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE A TRAS DE LA IGLESIA DE LA COMUNIDAD Y CALLE POR LA ESCUELA PRIMARIA, CALLE POR EL KINDER SE ENCU, lon:-103.30494933, lat:25.86265051}} | 2020-06-24 | 2020-12-31 | 23570.74 | 23570.74 | 23570.74 | 23570.74 | 23570.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FIM-INFRA-01/20, contratista:SEÑAL TECH, SA DE CV, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FCO I. MADERO, COAH., monto:646061.54, importe_modificado:646061.54}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:20.0}} | {1722894/proyecto_INICIO, 1722894/proyecto_PROCESO, 1722894/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200301723042 | Proyecto de inversión | 392436.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:392436.83, modificado:392436.83}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN MATAMOROS LOCALIDAD MATAMOROS ASENTAMIENTO MARAVILLAS - 4020 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 17 | Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS | 4020 | S | 45 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:AVENIDA MEJIA INTERIOR SN COLONIA MARAVILLAS, 92495 MATAMOROS, MATAMOROS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE ORTEGA Y CALLE GONZALEZ, SE TIENE QUE IR POR LA AVENIDA CUAUHTEMOC PARA DOBLAR HACIA EL NORTE PARA TOMAR LA CALLE GONZAL, lon:-103.22358909, lat:25.53307885}} | 2020-06-01 | 2020-12-31 | 392436.83 | 392436.83 | 392436.83 | 392436.83 | 392436.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:048-INFRA/2020, contratista:OBRAS Y PROYECTOS SMZ S.A. DE C.V., convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MATAMOROS COAHUILA, monto:392436.83, importe_modificado:392436.83}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1.0}} | {1723042/proyecto_INICIO, 1723042/proyecto_FIN, 1723042/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200301723102 | Proyecto de inversión | 23570.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:23570.74, modificado:23570.74}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN EJIDO SAN ESTEBAN DE EGIPTO FRANCISCO I MADERO, COAHUILA. - 4290 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 9 | Francisco I. Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 4290 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:45, direccion:CALLE DE LA PLAZA EJIDO SAN ESTEBAN DE EGIPTO, 27916 SAN ESTEBAN DE EGIPTO, FRANCISCO I. MADERO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE DE LA PLAZA Y CALLE POR LA IGLESIA , CALLE EL KINDER SE ENCUENTRA UBICADO A UNOS 8 KM. DE LA CABEC, lon:-103.3325245, lat:25.7387154}} | 2020-08-01 | 2020-08-31 | 23570.74 | 23570.74 | 23570.74 | 23570.74 | 23570.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FIM-INFRA-01/20, contratista:SEÑAL TECH, SA DE CV, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FCO I. MADERO, COAH., monto:646061.54, importe_modificado:646061.54}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:20.0}} | {1723102/proyecto_INICIO, 1723102/proyecto_PROCESO, 1723102/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200301723120 | Proyecto de inversión | 23570.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:23570.74, modificado:23570.74}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EJIDO LA FLORIDA FRANCISCO I MADERO COAHUILA. - 4340 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 9 | Francisco I. Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 4340 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:23, direccion:CALLE VIOLETAS EJIDO LA FLORIDA, 27916 LA FLORIDA, FRANCISCO I. MADERO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE VIOLETAS Y CALLE POR EL CAMPO , CALLE DE LA PLAZA SE ENCUENTRA UBICADO A UNOS 4 KM. DE LA CABECERA MPAL. CARRETERA MADEROFL, lon:-103.3248329, lat:25.76679675}} | 2020-06-24 | 2020-12-31 | 23570.74 | 23570.74 | 23570.74 | 23570.74 | 23570.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FIM-INFRA-01/20, contratista:SEÑAL TECH, SA DE CV, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FCO I. MADERO, COAH., monto:646061.54, importe_modificado:646061.54}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:20.0}} | {1723120/proyecto_INICIO, 1723120/proyecto_PROCESO, 1723120/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200301723824 | Proyecto de inversión | 4896048.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4896048.56, modificado:4896048.56}} | CONSTRUCCIÓN DE DEPÓSITO O TANQUE DE AGUA POTABLE EN CASTAÑOS LOCALIDAD CASTAÑOS - 6863 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 6 | Castaños | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CASTAÑOS COAHUILA | 6863 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:CALLE ABASOLO COLONIA , 46281 CASTAÑOS, CASTAÑOS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE ABASOLO Y CALLE JOSE DE LAS FUENTES, CALLE ELEAZAR CALDERON EN AMPLIACION INDEPENDENCIA POR CALLE ABASOLO, ENTRE LAS CALLES JOSE DE LAS FUENTES Y, lon:-101.43893151, lat:26.79947106}} | 2020-06-02 | 2020-10-26 | 4896048.56 | 4896048.56 | 4896048.56 | 4896048.56 | 4896048.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMC-FAIS-COP-AP-001/2020, contratista:PROVEEDORA REYGAR S.A DE C.V, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CASTAÑOS, monto:4896048.56, importe_modificado:4896048.56}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1723824/proyecto_INICIO, 1723824/proyecto_PROCESO, 1723824/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200301723881 | Proyecto de inversión | 110885.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:110885.9, modificado:110885.9}} | REHABILITACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN MATAMOROS LOCALIDAD MATAMOROS ASENTAMIENTO EL CHALET - 7033 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 17 | Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS | 7033 | S | 38 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE GUILLERMO PRIETO INTERIOR SN COLONIA EL CHALET, 92490 MATAMOROS, MATAMOROS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE AVENIDA MEJIA Y AVENIDA MATAMOROS, POR LA CALLE GUILLERMO PRIETO CIRCULANDO DE SUR A NORTE LLEGAS A LA AVENIDA MEJIA Y, lon:-103.23271459, lat:25.53495765}} | 2020-06-01 | 2020-12-31 | 110885.9 | 110885.9 | 110885.9 | 110885.9 | 110885.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:073-INFRA-2020, contratista:CARDENCHAL OBRA CIVIL S.A. DE C.V, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MATAMOROS, COAHUILA, monto:110885.9, importe_modificado:110885.9}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:12.0}} | {1723881/proyecto_INICIO, 1723881/proyecto_PROCESO, 1723881/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200301724034 | Proyecto de inversión | 112975.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:112975.6, modificado:112975.6}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN CALLE FRANCISCO I MADERO ENTRE CALLE VENUSTIANO CARRANZA Y CALLE GALEANA SN ZONA CENTRO - 7455 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 16 | Lamadrid | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL LAMADRID | 7455 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO I MADERO CIUDAD LAMADRID, 84346 LAMADRID, LAMADRID COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE HERMENEGILDO GALEANA Y CALLE VENUSTIANO CARRANZA, CALLE AGUSTIN DE ITURBIDE ESTA OBRA SE ENCUENTRA LA NORTE DEL MUNICIPIO, lon:-101.79347611, lat:27.05236251}} | 2020-05-15 | 2020-06-30 | 112975.6 | 112975.6 | 112975.6 | 112975.6 | 112975.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PML-01/2020-9, contratista:HUGO ALBERTO VELIZ MALDONADO, convocante:MUNICIPIO DE LAMADRID, monto:112975.6, importe_modificado:112975.6}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1724034/proyecto_PROCESO, 1724034/proyecto_INICIO, 1724034/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200301724035 | Proyecto de inversión | 112975.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:112975.6, modificado:112975.6}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN CALLE JUAREZ ENTRE CALLE LEONA VICARIO Y CALLE NICOLAS BRAVO SEISCIENTOS DOS ZONA CENTRO - 7457 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 16 | Lamadrid | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL LAMADRID | 7457 | S | 4 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:CALLE BENITO JUAREZ CIUDAD LAMADRID, 84346 LAMADRID, LAMADRID COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE LEONA VICARIO Y CALLE NICOLAR BRAVO, CALLE MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA ESTA OBRA SE ENCUENTRA AL SUR ORIENTE DEL MUNICIPIO, lon:-101.79010189, lat:27.04886055}} | 2020-05-15 | 2020-06-30 | 112975.6 | 112975.6 | 112975.6 | 112975.6 | 112975.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PML-01/2020-8, contratista:HUGO ALBETO VELIZ MALDONADO, convocante:MUNICIPIO DE LAMADRID, monto:112975.6, importe_modificado:112975.6}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1724035/proyecto_INICIO, 1724035/proyecto_PROCESO, 1724035/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200301724857 | Proyecto de inversión | 368604.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:368604.05, modificado:368604.05}} | PAVIMENTACION ASFALTICA EN CALLE ALLENDE ENTRE LAZARO CARDENAS Y CALLE DOCTOR JESUS PABLO GIL COLONIA EL PARAISO - 9825 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 16 | Lamadrid | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL LA MADRID | 9825 | S | 19 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:621.0, meta_modificada:621.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:CALLE IGNACIO ALLENDE COLONIA LAMADRID, 84346 LAMADRID, LAMADRID COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE LAZARO CARNDEAS Y CALLE DOCTOR JESUS PABLO GIL, LA OBRA SE ENCUENTRA AL ORIENTE DEL MUNICIPIO, lon:-101.80311596, lat:27.05205994}} | 2020-05-20 | 2020-07-31 | 368604.05 | 368604.05 | 368604.05 | 368604.05 | 368604.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PML-04/2020-1, contratista:KARLA CECILIA DEL BOSQUE DE LUNA, convocante:MUNICIPIO DE LAMADRID, monto:368604.05, importe_modificado:368604.05}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:621.0}} | {1724857/proyecto_INICIO, 1724857/proyecto_PROCESO, 1724857/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200301725042 | Proyecto de inversión | 117279 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:117279.0, modificado:117279.0}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE Y 6 TOMAS DOMICILIARIAS EN CALLE DALIAS ENTRE CALLE MARGARITO VILLANUEVA Y CALLE JESUS REYES HEROLES DE LA COL. AMPL. LAS FLORES. - 10358 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 18 | Monclova | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL MONCLOVA | 10358 | S | 13 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:156.0, meta_modificada:156.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:CALLE DALIAS COLONIA LAS FLORES, 47820 MONCLOVA, MONCLOVA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE MARGARITO VILLANUEVA Y CALLE JESUS REYES HEROLES, CALLE GARDENIAS ESTE PROYECTO SE ENCUENTRA AL SUR OTE DEL MUNICIPIO TOMANDO AVE REVOLU, lon:-101.39681782, lat:26.8837411}} | 2020-05-20 | 2020-10-31 | 117279 | 117279 | 117279 | 117279 | 117279 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:CM-AP-18-2020, contratista:FERREMATERIALES HC DE MONCLOVA, S.A. DE C.V., convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MONCLOVA, monto:117250.0, importe_modificado:117279.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:156.0}} | {1725042/proyecto_INICIO, 1725042/proyecto_FIN, 1725042/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200301725086 | Proyecto de inversión | 183439.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:183439.69, modificado:183439.7}} | MANTENIMIENTO DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN MATAMOROS LOCALIDAD MATAMOROS ASENTAMIENTO MATAMOROS CENTRO - 10509 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 17 | Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS | 10509 | S | 3000 | 2000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:120.0, meta_modificada:120.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:AVENIDA HIDALGO INTERIOR SN COLONIA MATAMOROS CENTRO, 97585 MATAMOROS, MATAMOROS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE PABELLON Y , POR LA AVENIDA HIDALGO ENTRE C. PABELLON ENFRENTE DE LA PLAZA PRINCIPAL., lon:-103.22974807, lat:25.52860562}} | 2020-06-01 | 2020-12-31 | 183439.7 | 183439.7 | 183439.7 | 183439.7 | 183439.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:022-INFRA-2020, contratista:CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA CASA, S.A. DE C.V., convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MATAMOROS COAHUILA, monto:183439.69, importe_modificado:183439.69}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:120.0}} | {1725086/proyecto_FIN, 1725086/proyecto_PROCESO, 1725086/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200301725275 | Proyecto de inversión | 54626.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:54626.87, modificado:54528.36}} | REHABILITACIÓN DE OLLA COLECTOR DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL EN SALTILLO LOCALIDAD ENCARNACIÓN DE GUZMÁN ASENTAMIENTO ENCARNACIÓN DE GUZMÁN - 11113 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | R AYUNTAMIENTO DE SALTILLO | 11113 | S | 15 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:116, direccion:EJIDO ENCARNACIÓN DE GUZMÁN, 25343 ENCARNACIÓN DE GUZMÁN, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , EL COLECTOR SE ENCUENTRA EN TERRENOS DENOMINADOS LA BRECHA PARA ACCESAR A TAL COLECTOR SE VIRA A LA IZQUIERDA 500 MTS ANTES , lon:-101.14398053, lat:24.75603253}} | 2020-07-01 | 2020-08-31 | 54528.36 | 54528.36 | 54528.36 | 54528.36 | 54528.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS-OP-FISM-048/20, contratista:MAQUINARIA Y DESARROLLOS URBANOS, S.A. DE C.V., convocante:DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA, monto:54528.39, importe_modificado:54528.36}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1725275/proyecto_PROCESO, 1725275/proyecto_INICIO, 1725275/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200301726626 | Proyecto de inversión | 942894.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:942894.48, modificado:822035.35}} | CONSTRUCCIÓN DE PRIMARIA BARDAS PERIMETRALES EN TORREÓN LOCALIDAD TORREÓN ASENTAMIENTO VALLES DEL NAZAS - 15075 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 35 | Torreón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 15075 | S | 76 | 74 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:220.0, meta_modificada:220.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CALLE TINOS COLONIA VALLES DEL NAZAS, 92690 TORREÓN, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE AVENIDA JUAREZ Y CALLE HIDRA, CALLE DELFOS PARA LLEGAR A LA ESCUELA PRIMARIA FORD 188 SE TOMA LA AVENIDA JAUREZ RUMBO AL ORIENTE DE LA CIUD, lon:-103.36009033, lat:25.53864078}} | 2020-05-25 | 2020-08-22 | 822035.35 | 822035.35 | 822035.35 | 822035.35 | 822035.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:024-FISM-TOR/2020, contratista:ARQ OSCAR EUSEBIO SOTO SANCHEZ, convocante:TESORERIA MUNICIPAL DE TORREON ATRAVES DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS, monto:942894.48, importe_modificado:942894.48}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:220.0}} | {1726626/proyecto_INICIO, 1726626/proyecto_PROCESO, 1726626/proyecto_INICIO, 1726626/proyecto_PROCESO, 1726626/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200301726716 | Proyecto de inversión | 770343.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:770343.44, modificado:736305.17}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN TORREÓN LOCALIDAD TORREÓN ASENTAMIENTO SANTIAGO RAMÍREZ - 15369 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 35 | Torreón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 15369 | S | 37 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:170.0, meta_modificada:170.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CALLE CARLOS GONZALEZ COLONIA SANTIAGO RAMÍREZ, 94830 TORREÓN, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE BOULEVARD LAGUNA SUR Y CALLE LORENZO AVALOS, CALLE LAGUNITA PARA LLEGAR A LA OBRA SE TOMA AL BLVD RODRIGUEZ TRIANA HACIA EL SUR Y, lon:-103.41707118, lat:25.50242998}} | 2020-05-18 | 2020-08-15 | 736305.17 | 736305.17 | 736305.17 | 736305.17 | 736305.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:049-FISM-TOR/2020, contratista:CONSTRUCCIONES Y TERRACERIAS J.P. S.A DE C.V, convocante:TESORERIA MUNICIPAL DE TORREON ATRAVES DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS, monto:770343.44, importe_modificado:770343.44}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:170.0}} | {1726716/proyecto_INICIO, 1726716/proyecto_PROCESO, 1726716/proyecto_INICIO, 1726716/proyecto_PROCESO, 1726716/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200301726922 | Proyecto de inversión | 51692.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:51692.45, modificado:51692.45}} | CONSTRUCCIÓN DE CONEXIÓN A LA RED DE DRENAJE O FOSA SÉPTICA DESCARGA DOMICILIARIA 2 EN SIERRA MOJADA LOCALIDAD SIERRA MOJADA ASENTAMIENTO SIERRA MOJADA - 15977 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 34 | Sierra Mojada | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SIERRA MOJADA | 15977 | S | 15 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:CALLE JUAREZ PUEBLO SIERRA MOJADA, 27600 SIERRA MOJADA, SIERRA MOJADA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE ALLENDE, CALLE LEONA VICARIO LA ZONA ZAP SE ENCUENTRA AL SUR DEL POBLADO DE SIERRA MOJADA ENTRE LAS CALLES H, lon:-103.70057431, lat:27.28523498}} | 2020-09-10 | 2020-09-30 | 51692.45 | 51692.45 | 51692.45 | 51692.45 | 51692.45 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:84672, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SIERRA MOJADA, monto:51692.45, importe_modificado:51692.45}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:5.0}} | {1726922/proyecto_INICIO, 1726922/proyecto_FIN, 1726922/proyecto_PROCESO, 1726922/proyecto_INICIO, 1726922/proyecto_PROCESO, 1726922/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200301726944 | Proyecto de inversión | 154152.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:154152.62, modificado:154152.62}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN SIERRA MOJADA LOCALIDAD SAN JOSÉ DE CARRANZA ASENTAMIENTO SAN JOSÉ DE CARRANZA - 16041 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 34 | Sierra Mojada | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SIERRA MOJADA | 16041 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:58, direccion:TERRACERÍA TRAMO SIERRA MOJADA - EJIDO SAN JOSE DE CARRANZA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 75 + 000 EJIDO SAN JOSÉ DE CARRANZA, 88283 SAN JOSÉ DE CARRANZA, SIERRA MOJADA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE TERRACERIA CAMINO AL VOLCAN Y ,, lon:-103.56129872, lat:27.839074}} | 2020-09-15 | 2020-09-30 | 154152.62 | 154152.62 | 154152.62 | 154152.62 | 154152.62 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:84677, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SIERRA MOJADA, monto:154152.62, importe_modificado:154152.62}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.0}} | {1726944/proyecto_FIN, 1726944/proyecto_INICIO, 1726944/proyecto_FIN, 1726944/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200301727010 | Proyecto de inversión | 169750.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:169750.3, modificado:169750.31}} | MANTENIMIENTO DE PRIMARIA SANITARIOS EN MATAMOROS LOCALIDAD VEINTE DE NOVIEMBRE ASENTAMIENTO VEINTE DE NOVIEMBRE - 16238 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 17 | Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS | 16238 | S | 75 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:52, direccion:CALLE 20 DE NOVIEMBRE INTERIOR SN EJIDO VEINTE DE NOVIEMBRE, 97100 VEINTE DE NOVIEMBRE, MATAMOROS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , POR LA AUTOPISTA DE TORREON SAN PEDRO SE ENCUENTRA EL ENTORNQUE AL EJIDO 20 DE NOVIEMBRE., lon:-103.32961789, lat:25.70977136}} | 2020-08-03 | 2020-12-31 | 169750.31 | 169750.31 | 169750.31 | 169750.31 | 169750.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:061-INFRA/2020, contratista:CARDENCHAL OBRA CIVIL S.A. DE C.V., convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MATAMOROS COAHUILA, monto:169750.3, importe_modificado:169750.3}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {1727010/proyecto_INICIO, 1727010/proyecto_FIN, 1727010/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200301727069 | Proyecto de inversión | 522000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:522000.0, modificado:522000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE 6 CUARTOS DORMITORIO DE 3 PAREDES EN PALAU - 16402 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 20 | Múzquiz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL CIUDAD MELCHOR MUZQUIZ | 16402 | S | 16 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:93, direccion:CALLE ALVARO OBREGO EJIDO PALAÚ, 80806 PALAÚ, MÚZQUIZ COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE JESUS GARCIA Y CALLE VENUSTIANO CARRANZA, CALLE SIERRA MOJADA ESTA OBRA SE ENCEUTNRA EN EL EJIDO PALAU A 15 MIN DE LA CABECERA MUNICIPAL EN L, lon:-101.42757087, lat:27.87435946}} | 2020-06-02 | 2020-09-30 | 522000 | 522000 | 522000 | 522000 | 522000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC-IN-0015-20, contratista:CARLOS ROMEO RAMOS GONZALEZ, convocante:MUNICIPIO DE MUZQUIZ COAHUILA, monto:1305000.0, importe_modificado:1305000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:6.0}} | {1727069/proyecto_PROCESO, 1727069/proyecto_INICIO, 1727069/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200301727085 | Proyecto de inversión | 87000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:87000.0, modificado:87000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO DE TRES PAREDES EN MINAS DE BARROTERÁN - 16481 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 20 | Múzquiz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL CIUDAD MELCHOR MUZQUIZ | 16481 | S | 4 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:70, direccion:BOULEVARD RIO BRAVO EJIDO MINAS DE BARROTERÁN, 79570 MINAS DE BARROTERÁN, MÚZQUIZ COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE RIO SUCHIATE Y CALLE RIO LERMA, CALLE RIO PANUCO ESTE PROYECTO SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD MINAS DE BARROTERAN C, lon:-101.2833481, lat:27.6451463}} | 2020-06-02 | 2020-09-30 | 87000 | 87000 | 87000 | 87000 | 87000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC-IN-0015-20, contratista:CARLOS ROMEO RAMOS GONZALEZ, convocante:MUNICIPIO DE MUZQUIZ COAHUILA, monto:1305000.0, importe_modificado:1305000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1727085/proyecto_INICIO, 1727085/proyecto_PROCESO, 1727085/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200301727303 | Proyecto de inversión | 336000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:336000.0, modificado:336000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE 6 CUARTO PARA BAÑO EN PALAU - 17118 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 20 | Múzquiz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL CIUDAD MELCHOR MUZQUIZ | 17118 | S | 16 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:93, direccion:CALLE FELIPE ANGELES EJIDO PALAÚ, 80806 PALAÚ, MÚZQUIZ COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE SONORA Y CALLE PUEBLA, CALLE FRANCISCO COSS ESTE PROYECTO SE ENCUENTRA A 15 MIN DE CABECERA MUNICIPAL EN LA LOCLAIDAD DE PALAU EN LAS SIGUIE, lon:-101.427747, lat:27.87383288}} | 2020-06-02 | 2020-09-30 | 336000 | 336000 | 336000 | 336000 | 336000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC-IN-0017-20, contratista:CARLOS ROMEO RAMOS GONZALEZ, convocante:MUNICIPIO DE MUZQUIZ COAHUILA, monto:784000.0, importe_modificado:784000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:6.0}} | {1727303/proyecto_FIN, 1727303/proyecto_INICIO, 1727303/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200301727416 | Proyecto de inversión | 68551.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:68551.36, modificado:66684.6}} | REHABILITACIÓN DE OLLA COLECTOR DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL EN SALTILLO LOCALIDAD PLAN DE AYALA - 17377 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | R AYUNTAMIENTO DE SALTILLO | 17377 | S | 91 | 95 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:166, direccion:EJIDO PLAN DE AYALA, 00000 PLAN DE AYALA, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , EL EJIDO PLAN DE AYALA ESTA UBICADO EN LA CARRETERA LIBRE SALTILLO TORREON KM 35 300 COLECTOR UBICADO ENFRENTE DEL CASCO DEL EJIDO LA PARTE , lon:-101.3128409, lat:25.45238833}} | 2020-07-01 | 2020-08-31 | 66684.6 | 66684.6 | 66684.6 | 66684.6 | 66684.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS-OP-FISM-032/20, contratista:CONSTRUCTORA SALAS LOPEZ, S.A. DE C.V., convocante:DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA, monto:66684.6, importe_modificado:66684.6}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1727416/proyecto_INICIO, 1727416/proyecto_PROCESO, 1727416/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200301727436 | Proyecto de inversión | 166022.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:166022.83, modificado:161501.75}} | REHABILITACIÓN DE OLLA COLECTOR DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL EN SALTILLO LOCALIDAD SAN JOSÉ DE LA JOYA ASENTAMIENTO SAN JOSÉ DE LA JOYA - 17436 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | R AYUNTAMIENTO DE SALTILLO | 17436 | S | 61 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:209, direccion:EJIDO SAN JOSE DE LA JOYA, 00000 SAN JOSÉ DE LA JOYA, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , COLECTOR QUE ABASTECE A LA COMUNIDAD EJIDO SAN JOSE DE LA JOYA UBICADO HACIA EL NOROESTE A 520 MTS DE DISTANCIA DE TERRACERIA, lon:-101.13886991, lat:25.31223332}} | 2020-07-01 | 2020-08-31 | 161501.75 | 161501.75 | 161501.75 | 161501.75 | 161501.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS-OP-FISM-033/20, contratista:CONSTRUCTORA SALAS LOPEZ, S.A. DE C.V., convocante:DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA, monto:161501.75, importe_modificado:161501.75}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1727436/proyecto_INICIO, 1727436/proyecto_FIN, 1727436/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200301727656 | Proyecto de inversión | 462457.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:462457.86, modificado:462457.86}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN SIERRA MOJADA LOCALIDAD SALINA DEL REY DEL REY SUR - 18019 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 34 | Sierra Mojada | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SIERRA MOJADA | 18019 | S | 16 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:18, direccion:TERRACERÍA TRAMO SIERRA MOJADA - SALINAS DEL REY MARGEN DERECHO KILÓMETRO 55 + 000 PUEBLO , 00000 SALINA DEL REY (DEL REY SUR), SIERRA MOJADA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , EL EJIDO SALINAS DEL REY SUR SE ENCUENTRA A 55, lon:-103.45647471, lat:26.99290139}} | 2020-10-01 | 2020-10-15 | 462457.86 | 462457.86 | 462457.86 | 462457.86 | 462457.86 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:84701, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SIERRA MOJADA, monto:462457.86, importe_modificado:462457.86}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:6.0}} | {1727656/proyecto_INICIO, 1727656/proyecto_FIN, 1727656/proyecto_PROCESO, 1727656/proyecto_INICIO, 1727656/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200301727933 | Proyecto de inversión | 145000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:145000.0, modificado:138775.57}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN SALTILLO LOCALIDAD JAZMINAL ASENTAMIENTO JAZMINAL - 18843 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | R AYUNTAMIENTO DE SALTILLO | 18843 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:136, direccion:EJIDO JAZMINAL, 25338 JAZMINAL, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , VIVIENDA UBICADA A 50 MTS AL SURESTE DEL VERTEDOR DEL COLECTOR DE CAPTACIÓN PLUVIAL DENTRO DE EL EJIDO EL JAZMINAL, lon:-101.42433777, lat:24.9058784}} | 2020-07-01 | 2020-08-31 | 138775.57 | 138775.57 | 138775.57 | 138775.57 | 138775.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS-OP-FISM-066/20, contratista:BETSABE RIVERA RIVERA, convocante:DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA, monto:143565.73, importe_modificado:138775.57}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1727933/proyecto_PROCESO, 1727933/proyecto_FIN, 1727933/proyecto_PROCESO, 1727933/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200301728579 | Proyecto de inversión | 164421.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:164421.35, modificado:135719.5}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLES ADOQUÍN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO EN SALTILLO LOCALIDAD SALTILLO ASENTAMIENTO SAN ÁNGEL - 20725 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | R AYUNTAMIENTO DE SALTILLO | 20725 | S | 41 | 31 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:347.0, meta_modificada:226.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CALLE NUBES COLONIA SAN ÁNGEL, 25298 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE ARCANGEL Y CALLE SAN ANGEL, CALLE NUBES ENTRE ARCANGEL Y SAN ANGEL EN LA COLONIA SAN ANGEL, lon:-100.90939382, lat:25.4472266}} | 2020-07-01 | 2020-09-30 | 135719.5 | 135719.5 | 135719.5 | 135719.5 | 135719.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS-OP-FISM-099/20, contratista:JIBE CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTOS, S.A. DE C.V., convocante:DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA, monto:162425.06, importe_modificado:135719.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:226.4}} | {1728579/proyecto_INICIO, 1728579/proyecto_FIN, 1728579/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200301729805 | Proyecto de inversión | 469406.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:469406.27, modificado:411571.27}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN TORREÓN LOCALIDAD EL PERÚ ASENTAMIENTO EL PERÚ - 24156 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 35 | Torreón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLCIAS | 24156 | S | 10 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:585.0, meta_modificada:585.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:183, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA EJIDO EL PERÚ, 27415 EL PERÚ, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE ASCENSIÓN CORRAL, CALLE VICENTE GUERRERO PATA LLEGAR AL EJIDO SE TOMA EL LIBRAMIENTO NORTE MATAMOROS LA PARTIDA, lon:-103.34219762, lat:25.60323106}} | 2020-06-15 | 2020-09-12 | 411571.27 | 411571.27 | 411571.27 | 411571.27 | 411571.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:067-FISM-TOR/2020, contratista:BROXTON UNION S.A DE C.V., convocante:TESORERIA MUNICIPAL DE TORREON ATRAVES DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS, monto:469406.27, importe_modificado:469406.27}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:585.0}} | {1729805/proyecto_INICIO, 1729805/proyecto_PROCESO, 1729805/proyecto_INICIO, 1729805/proyecto_FIN, 1729805/proyecto_PROCESO, 1729805/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200301735291 | Proyecto de inversión | 551956.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:551956.51, modificado:549371.46}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN SALTILLO LOCALIDAD SALTILLO ASENTAMIENTO LA PALMA CALLE FEDERICO GOMEZ SANTOS - 26796 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | R AYUNTAMIENTO DE SALTILLO | 26796 | S | 41 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:226.0, meta_modificada:200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CALLE FEDERICO GOMEZ SANTOS COLONIA LA PALMA, 07458 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE LIRIOS Y CALLE GUSTAVO A. MADERO, CALLE FEDERICO GOMEZ SANTOS ENTRE LIRIOS Y GUSTAVO A. MADERO DENTRO DE LA COLONIA LA PA, lon:-100.97271242, lat:25.40853927}} | 2020-07-01 | 2020-12-13 | 549371.46 | 549371.46 | 549371.46 | 549371.46 | 549371.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS-OP-FISM-105/20, contratista:ECO GREEN ENERGY SOLUTIONS S.A. DE C.V., convocante:DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA, monto:549371.51, importe_modificado:549371.46}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:200.0}} | {1735291/proyecto_PROCESO, 1735291/proyecto_INICIO, 1735291/proyecto_PROCESO, 1735291/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200301741457 | Proyecto de inversión | 1760349.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1760349.13, modificado:1750055.91}} | CONSTRUCCIÓN DE ALBERGUES CASA DE LA MUJER MARÍA ELENA SÁNCHEZ MACIEL - 34556 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 9 | Francisco I. Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 34556 | S | 1000 | 1000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:AMPLIACION CARRETERA MADERO-FINISTERRE INTERIOR SN AMPLIACION COL. AMPL. LAS VEGAS, 75044 FRANCISCO I. MADERO (CHÁVEZ), FRANCISCO I. MADERO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE AMPLIACION CARRETERA MADERO-FINISTERRE Y CALLE S/NOMBRE, CALL, lon:-103.27175988, lat:25.78734388}} | 2020-07-01 | 2020-12-31 | 1750055.91 | 1750055.91 | 1750055.91 | 1750055.91 | 1750055.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FIM-INFRA-04/20, contratista:MAGMA PROS , S.A. DE C.V., convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FCO I. MADERO, COAH., monto:1755352.24, importe_modificado:1755352.24}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1741457/proyecto_PROCESO, 1741457/proyecto_INICIO, 1741457/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200301741476 | Proyecto de inversión | 14809.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14809.2, modificado:14809.2}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN SAN PEDRO LOCALIDAD SAN PABLO ASENTAMIENTO SAN PABLO - 34575 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 33 | San Pedro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | PRESIDENCIA MUINICIPAL DE SAN PEDRO | 34575 | S | 120 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:86, direccion:EJIDO SAN PABLO, 24610 SAN PABLO, SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , SE UBICA AL PONIENTE DE LA CABECERA MUNICIPAL TOMAR LA CARRETERA TORREÓN SAN PEDRO DIRECCIÓN TORREON RECORRER 6.30 KM VIRAR A LA IZQUIERDA Y RECORR, lon:-103.07499625, lat:25.72812611}} | 2020-05-01 | 2020-06-30 | 14809.2 | 14809.2 | 14809.2 | 14809.2 | 14809.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS-FISM-2020-004, contratista:JUAN ANTONIO CAÑEDO VALENZUELA, convocante:MUNICIPIO SAN PEDRO, monto:740492.73, importe_modificado:740459.35}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:10.0}} | {1741476/proyecto_FIN, 1741476/proyecto_PROCESO, 1741476/proyecto_INICIO, 1741476/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200301741662 | Proyecto de inversión | 4442.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4442.76, modificado:4442.76}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN SAN PEDRO LOCALIDAD CARLOS SALINAS DE GORTARI SAN SALVADOR ASENTAMIENTO CARLOS SALINAS DE GORTARI SAN SALVADOR - 34788 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 33 | San Pedro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN PEDRO | 34788 | S | 120 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:177, direccion:EJIDO CARLOS SALINAS DE GORTARI (SAN SALVADOR), 24610 CARLOS SALINAS DE GORTARI (SAN SALVADOR), SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , SE UBICA AL PONIENTE DE LA CABECERA MUNICIPAL TOMAR LA CARRETERA TORREÓN SAN PEDRO DI, lon:-103.0183973, lat:25.74165672}} | 2020-05-01 | 2020-05-31 | 4442.76 | 4442.76 | 4442.76 | 4442.76 | 4442.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS-FISM-2020-004, contratista:JUAN ANTONIO CAÑEDO VALENZUELA, convocante:MUNICIPIO SAN PEDRO, monto:740492.73, importe_modificado:740459.35}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:3.0}} | {1741662/proyecto_INICIO, 1741662/proyecto_PROCESO, 1741662/proyecto_FIN, 1741662/proyecto_INICIO, 1741662/proyecto_FIN, 1741662/proyecto_PROCESO, 1741662/proyecto_FIN, 1741662/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200301741831 | Proyecto de inversión | 8885.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8885.52, modificado:8885.52}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN SAN PEDRO LOCALIDAD SAN PATRICIO ASENTAMIENTO SAN PATRICIO - 34988 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 33 | San Pedro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN PEDRO | 34988 | S | 300 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:87, direccion:EJIDO SAN PATRICIO, 24405 SAN PATRICIO, SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , SE UBICA AL SUR DE LA CABECERA MUNICIPAL TOMAR LA CARRETERA A LA CUCHILLA RECORRER 11.10 KM VIRAR A LA DERECHA Y A MANO IZQUIERDA TOMAR LA CA, lon:-102.94753174, lat:25.65334907}} | 2020-05-01 | 2020-06-30 | 8885.52 | 8885.52 | 8885.52 | 8885.52 | 8885.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS-FISM-2020-004, contratista:JUAN ANTONIO CAÑEDO VALENZUELA, convocante:MUNICIPIO SAN PEDRO, monto:740492.73, importe_modificado:740459.35}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:6.0}} | {1741831/proyecto_INICIO, 1741831/proyecto_FIN, 1741831/proyecto_PROCESO, 1741831/proyecto_FIN, 1741831/proyecto_PROCESO, 1741831/proyecto_FIN, 1741831/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200301742000 | Proyecto de inversión | 22213.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:22213.8, modificado:22213.8}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN SAN PEDRO LOCALIDAD SAN ESTEBAN DE ABAJO ASENTAMIENTO SAN ESTEBAN DE ABAJO - 35177 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 33 | San Pedro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN PEDRO | 35177 | S | 300 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:72, direccion:EJIDO SAN ESTEBAN DE ABAJO, 32405 SAN ESTEBAN DE ABAJO, SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , SE UBICA AL SUR DE LA CABECERA MUNICIPAL TOMAR LA CALLE JUÁREZ POSTERIORMENTE AVENIDA JIMÉNEZ CALLE INDEPENDENCIA Y DESPUÉS C, lon:-103.00054569, lat:25.70805843}} | 2020-05-01 | 2020-06-30 | 22213.8 | 22213.8 | 22213.8 | 22213.8 | 22213.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS-FISM-2020-004, contratista:JUAN ANTONIO CAÑEDO VALENZUELA, convocante:MUNICIPIO SAN PEDRO, monto:740492.73, importe_modificado:740459.35}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:15.0}} | {1742000/proyecto_INICIO, 1742000/proyecto_FIN, 1742000/proyecto_PROCESO, 1742000/proyecto_FIN, 1742000/proyecto_INICIO, 1742000/proyecto_PROCESO, 1742000/proyecto_FIN, 1742000/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200301746696 | Proyecto de inversión | 1328304.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1328304.33, modificado:1315163.76}} | REHABILITACIÓN DE CANCHA MULTIDEPORTIVA DE LA COLONIA RAMON GUEVARA - 48390 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 7 | Cuatro Ciénegas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CUATRO CIENEGAS | 48390 | S | 250 | 250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1190.0, meta_modificada:1190.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:BOULEVARD LÁZARO CARDENAS CIUDAD CUATRO CIÉNEGAS DE CARRANZA CENTRO, 85256 CUATRO CIÉNEGAS DE CARRANZA, CUATRO CIÉNEGAS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE BOULEVARD LÁZARO CÁRDENAS Y CALLE PROFESORA ZULEMA RODRIGUEZ, CALLE CASTULO BRAUL, lon:-102.06302648, lat:26.97572373}} | 2020-07-15 | 2020-10-31 | 1315163.76 | 1315163.76 | 1315163.76 | 1315163.76 | 1315163.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMCC-DOPM-012/2020, contratista:MORTIS CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:TESORERIA MPAL. DE CUATROCIENEG., monto:1315163.76, importe_modificado:1315163.76}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1190.0}} | {1746696/proyecto_INICIO, 1746696/proyecto_FIN, 1746696/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200301747989 | Proyecto de inversión | 275932.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:275932.1, modificado:249846.45}} | CONSTRUCCIÓN DE PRIMARIA BARDAS PERIMETRALES EN SALTILLO LOCALIDAD SALTILLO ASENTAMIENTO GUAYULERA - 52396 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | R AYUNTAMIENTO DE SALTILLO | 52396 | S | 983 | 982 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:31.0, meta_modificada:31.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CALLE PEDRO AMPUDIA COLONIA GUAYULERA, 25180 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE VICENTE ROMAN RIVA PALACIO Y CALLE ANTONIO ROSALES, CALLE PEDRO ANAYA ESCUELA PRIMARIA JUSTO SIERRA UBICADA EN CALLE PEDRO AMPUDIA, lon:-101.02592625, lat:25.41502722}} | 2020-07-01 | 2020-12-07 | 249846.45 | 249846.45 | 249846.45 | 249846.45 | 249846.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS-OP-FISM-133/20, contratista:SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES VALDES, S.A. DE C.V., convocante:DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA, monto:274623.05, importe_modificado:249846.45}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:31.0}} | {1747989/proyecto_FIN, 1747989/proyecto_INICIO, 1747989/proyecto_FIN, 1747989/proyecto_PROCESO, 1747989/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200301751118 | Proyecto de inversión | 41340.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:41340.88, modificado:41340.88}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN SAN PEDRO LOCALIDAD NUEVA CANDELARIA ASENTAMIENTO NUEVA CANDELARIA - 61306 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 33 | San Pedro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN PEDRO | 61306 | S | 8 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:60.0, meta_modificada:60.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:218, direccion:EJIDO NUEVA CANDELARIA, 27954 NUEVA CANDELARIA, SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , FRENTE A LA PLAZA PRINCIPAL DEL EJIDO., lon:-102.95887787, lat:25.72060101}} | 2020-07-01 | 2020-08-30 | 41340.88 | 41340.88 | 41340.88 | 41340.88 | 41340.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS-FISM-2020-022, contratista:MILFER CONSTRUCCIONES, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO SAN PEDRO, monto:2745548.9, importe_modificado:2745514.57}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:60.0}} | {1751118/proyecto_PROCESO, 1751118/proyecto_INICIO, 1751118/proyecto_PROCESO, 1751118/proyecto_INICIO, 1751118/proyecto_PROCESO, 1751118/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200301751356 | Proyecto de inversión | 63106.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:63106.11, modificado:63106.11}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN SAN PEDRO LOCALIDAD GATAS MOCHAS ASENTAMIENTO GATAS MOCHAS - 62049 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 33 | San Pedro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN PEDRO | 62049 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:92.0, meta_modificada:92.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:32, direccion:EJIDO GATAS MOCHAS, 27958 GATAS MOCHAS, SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , ULTIMA CALLE DEL LADO NORTE FRENE A LA PARCELA, lon:-103.04960009, lat:25.70998067}} | 2020-07-01 | 2020-08-30 | 63106.11 | 63106.11 | 63106.11 | 63106.11 | 63106.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS-FISM-2020-022, contratista:MILFER CONSTRUCCIONES, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO SAN PEDRO, monto:2745548.9, importe_modificado:2745514.57}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:92.0}} | {1751356/proyecto_PROCESO, 1751356/proyecto_INICIO, 1751356/proyecto_PROCESO, 1751356/proyecto_INICIO, 1751356/proyecto_PROCESO, 1751356/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200301751813 | Proyecto de inversión | 90987.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:90987.01, modificado:90987.01}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN SAN PEDRO LOCALIDAD PROGRESO ASENTAMIENTO PROGRESO - 63575 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 33 | San Pedro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN PEDRO | 63575 | S | 40 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:133.0, meta_modificada:133.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:59, direccion:EJIDO PROGRESO, 27957 PROGRESO, SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , FRENTE A EL CENTRO DE SALUD RURAL DEL EJIDO, lon:-103.11005753, lat:25.71613474}} | 2020-07-15 | 2020-09-15 | 90987.01 | 90987.01 | 90987.01 | 90987.01 | 90987.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS-FISM-2020-022, contratista:MILFER CONSTRUCCIONES, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO SAN PEDRO, monto:2745548.9, importe_modificado:2745514.57}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:133.0}} | {1751813/proyecto_INICIO, 1751813/proyecto_PROCESO, 1751813/proyecto_INICIO, 1751813/proyecto_PROCESO, 1751813/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200301751940 | Proyecto de inversión | 28121.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:28121.14, modificado:28121.14}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN SAN PEDRO LOCALIDAD BOLÍVAR ASENTAMIENTO BOLÍVAR - 63945 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 33 | San Pedro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN PEDRO | 63945 | S | 5 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:41.0, meta_modificada:41.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:15, direccion:EJIDO BOLÍVAR, 27953 BOLÍVAR, SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , ULTIMA CALLE ANTES DE LLEGAR A LAS PARCELAS, lon:-103.01202711, lat:25.77839366}} | 2020-07-15 | 2020-08-15 | 28121.14 | 28121.14 | 28121.14 | 28121.14 | 28121.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS-FISM-2020-022, contratista:MILFER CONSTRUCCIONES, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO SAN PEDRO, monto:2745548.9, importe_modificado:2745514.57}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:41.0}} | {1751940/proyecto_INICIO, 1751940/proyecto_PROCESO, 1751940/proyecto_INICIO, 1751940/proyecto_FIN, 1751940/proyecto_PROCESO, 1751940/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200301751968 | Proyecto de inversión | 1037931.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1037931.89, modificado:772952.47}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADOS EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN TORREÓN LOCALIDAD TORREÓN ASENTAMIENTO VILLAS LA MERCED - 64031 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 35 | Torreón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 64031 | S | 82 | 78 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:315.0, meta_modificada:315.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CALLE DE LAS TALEGAS COLONIA VILLAS LA MERCED, 27296 TORREÓN, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE DE LA NORIA Y AVENIDA DEL BOSQUE, CALLE DE LA NORIA PARA LLEGAR AL JARDÍN DE NIÑOS SALVADOR NOVO SE TOMA EL BVD RODRIGUEZ TR, lon:-103.39446552, lat:25.50629363}} | 2020-07-13 | 2020-10-10 | 772952.47 | 772952.47 | 772952.47 | 772952.47 | 772952.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:030-FISM-TOR/2020, contratista:GRUPO INMOBILIARIO SAN ISIDRO S.A DE C.V., convocante:TESORERIA MUNICIPAL DE TORREON ATRAVES DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS, monto:1037931.89, importe_modificado:1037931.89}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:315.0}} | {1751968/proyecto_INICIO, 1751968/proyecto_PROCESO, 1751968/proyecto_INICIO, 1751968/proyecto_PROCESO, 1751968/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200301754143 | Proyecto de inversión | 1177456.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1177456.06, modificado:985204.57}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN TORREÓN LOCALIDAD LA PALMA ASENTAMIENTO LA PALMA - 69828 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 35 | Torreón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 69828 | S | 34 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1387.0, meta_modificada:1387.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:177, direccion:CALLE ALLENDE EJIDO LA PALMA, 27414 LA PALMA, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE BENITO JAUREZ, CALLE HIDALGO PARA LLEGAR AL EJIDO SE TOMA EL LIBRAMIENTO NORTE MATAMOROS LA PARTIDA, lon:-103.32220487, lat:25.60935601}} | 2020-07-27 | 2020-10-24 | 985204.57 | 985204.57 | 985204.57 | 985204.57 | 985204.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:061-FISM-TOR/2020, contratista:JIMSA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:TESORERIA MUNICIPAL DE TORREON, monto:1177456.06, importe_modificado:1177456.06}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1387.0}} | {1754143/proyecto_INICIO, 1754143/proyecto_FIN, 1754143/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200301755288 | Proyecto de inversión | 38665.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:38665.99, modificado:38665.99}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO DE CONCRETO EN CALLE 16 DE SEPTIEMBRE 97 COLONIA LÁZARO CÁRDENAS - 77598 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 22 | Nava | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAVA COAHUILA | 77598 | S | 1 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:31.0, meta_modificada:31.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:CALLE 16 DE SEPTIEMBRE 97 INTERIOR SN COLONIA LÁZARO CÁRDENAS, 26170 NAVA, NAVA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE MADERO Y CALLE JAVIER MINA, CALLE VEINTE DE NOVIEMBRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE 97 ENTRE MADERO JAVIER MINA Y VEINTE, lon:-100.75422466, lat:28.42771609}} | 2020-08-03 | 2020-09-03 | 38665.99 | 38665.99 | 38665.99 | 38665.99 | 38665.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MNC023/2020-O, contratista:SEBASTIAN VAZQUEZ CASTRO, convocante:MUNICIPIO DE NAVA COAHUILA, monto:652108.48, importe_modificado:652108.48}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:31.0}} | {1755288/proyecto_INICIO, 1755288/proyecto_FIN, 1755288/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200301755337 | Proyecto de inversión | 670192.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:670192.32, modificado:605099.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN LA CALLE DOCTOR COSS ENTRE VICTORIA Y NEGRETE COLONIA CENTRO - 78743 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 22 | Nava | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAVA COAHUILA | 78743 | S | 20 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1321.0, meta_modificada:1155.39}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:CALLE DOCTOR COSS INTERIOR SN COLONIA NAVA CENTRO, 26170 NAVA, NAVA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE VICTORIA Y CALLE NEGRERE, CALLE RAYON CALLE DOCTOR COSS ENTRE VICTORIA NEGRETE Y RAYON COLONIA CENTRO, lon:-100.77689889, lat:28.41813845}} | 2020-08-03 | 2020-09-03 | 605099 | 605099 | 605099 | 605099 | 605099 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MNC016/2020-O, contratista:INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES RIO BRAVA S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE NAVA COAHUILA, monto:670192.32, importe_modificado:670192.32}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1155.39}} | {1755337/proyecto_INICIO, 1755337/proyecto_PROCESO, 1755337/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200301762236 | Proyecto de inversión | 224370.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:224370.07, modificado:183316.49}} | CONSTRUCCIÓN DE PREESCOLAR BARDAS PERIMETRALES EN TORREÓN LOCALIDAD TORREÓN ASENTAMIENTO VALLE DORADO - 97979 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 35 | Torreón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLCIAS | 97979 | S | 31 | 29 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:38.0, meta_modificada:38.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CALLE MONTE KENIA COLONIA VALLE DORADO, 27298 TORREÓN, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE AVENIDA POPOCATEPETL Y CALLE PROLONGACIÓN PASEO DEL SUR, CALLE MONTE IDA PARA LLEGAR AL JARDÍN DE NIÑOS CUAUHTÉMOC. SE TOMA EL PASEO DE L, lon:-103.42129001, lat:25.51265226}} | 2020-07-27 | 2020-10-24 | 183316.49 | 183316.49 | 183316.49 | 183316.49 | 183316.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:025-FISM-TOR/2020, contratista:CONSTRUCCION,SERVICIOS INTEGRAL S.A DE C.V, convocante:TESORERIA MUNICIPAL DE TORREON ATRAVES DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS, monto:224370.07, importe_modificado:224370.07}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:38.0}} | {1762236/proyecto_INICIO, 1762236/proyecto_PROCESO, 1762236/proyecto_FIN, 1762236/proyecto_INICIO, 1762236/proyecto_PROCESO, 1762236/proyecto_FIN, 1762236/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200301762746 | Proyecto de inversión | 83615.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:83615.22, modificado:83615.22}} | PROGRAMA CUARTO ADICIONAL 2020 - 99272 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 19 | Morelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MORELOS | 99272 | S | 1 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CALLE XICOTENCATL CIUDAD MORELOS CENTRO, 26500 MORELOS, MORELOS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE GONZALEZ ORTEGA Y CALLE ARTEAGA, CALLE PROL. GENERAL CHARLES LA OBRA SE LLEVARA ACABO EN UN TERENO UBICADO EN CALLE XICOTENCATL EN, lon:-100.8807871, lat:28.40229848}} | 2020-09-01 | 2020-12-31 | 83615.22 | 83615.22 | 83615.22 | 83615.22 | 83615.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC-20-INFRA/002, contratista:IKAM CONTRUCTURA 5M SA DE CV, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MORELOS COAHUILA, monto:1201464.91, importe_modificado:1201464.91}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1762746/proyecto_INICIO, 1762746/proyecto_PROCESO, 1762746/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200301763135 | Proyecto de inversión | 78127.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:78127.9, modificado:78127.9}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN CALLE ROGELIO MONTEMAYOR SN EN SACRAMENTO COAHUILA - 100321 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 29 | Sacramento | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL SACRAMENTO | 100321 | S | 3 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:CALLE ROGELIO MONTEMAYOR COLONIA SACRAMENTO, 27750 SACRAMENTO, SACRAMENTO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE BENITOJUAREZ Y CALLE VICENTE GUERRERO, CALLE ROGELIO VILLAREAL POR LA VENIDA PRINCIPAL DE OTE A PONIENTE DAS VUELTA ALA I, lon:-101.7218367, lat:26.9952583}} | 2020-08-17 | 2020-10-31 | 78127.9 | 78127.9 | 78127.9 | 78127.9 | 78127.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-MSC-03/2020, contratista:REYGAR S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SACRAMENTO, monto:858813.07, importe_modificado:858813.07}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1763135/proyecto_INICIO, 1763135/proyecto_PROCESO, 1763135/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200301764274 | Proyecto de inversión | 69136.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:69136.93, modificado:69136.93}} | PROGRAMA CUARTO ADICIONAL 2020 - 103439 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 19 | Morelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MORELOS | 103439 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CALLE PIPILA CIUDAD MORELOS CENTRO, 26500 MORELOS, MORELOS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE MONTEREY Y CALLE GENERAL CEPEDA, CALLE HERMIRO JIMENEZ LA OBRA SE LLEVARA ACABO EN UN PREDIO UBICADO EN LA CALLE PIPILA ENTRE MONTERREY , lon:-100.88565321, lat:28.4172772}} | 2020-09-01 | 2020-12-31 | 69136.93 | 69136.93 | 69136.93 | 69136.93 | 69136.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC-20-INFRA/002, contratista:IKAM CONTRUCTURA 5M SA DE CV, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MORELOS COAHUILA, monto:1201464.91, importe_modificado:1201464.91}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1764274/proyecto_INICIO, 1764274/proyecto_PROCESO, 1764274/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200301788220 | Proyecto de inversión | 1627075.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1627075.39, modificado:1627069.35}} | 203100033 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFALTICO EN PRIVADA DE LA FUENTE ENTRE CALLE CARRANZA Y DE LA FUENTE Y CALLE PROLONGACIÓN CARRANZA ENTRE PRIVADA PENSIONADOS Y HUMBERTO RODRÍGUEZ EN COL. PEQUEÑOS GRANJEROS. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 31 | San Buenaventura | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN BUENAVENTURA | 203100033 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4310.5, meta_modificada:4310.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:Venustiano Carranza 202, Pequeños Granjeros, 25500 San Buenaventura, Coah., México, lon:-101.5324688, lat:27.05610654}} | 2020-07-16 | 2020-09-14 | 1627069.35 | 1627069.35 | 1627069.35 | 1627069.35 | 1627069.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HC-SF-001/2020, contratista:CONSTRUCTORA GARZA FALCON, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN BUENAVENTURA, monto:1627069.35, importe_modificado:1627069.35}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4310.5}} | {1788220/proyecto_INICIO, 1788220/proyecto_PROCESO, 1788220/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200301790867 | Proyecto de inversión | 1025997.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1025997.57, modificado:1019944.11}} | 203100038 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFALTICO EN CALLE 3 ENTRE CALLE 8 Y CALLE 6; Y CALLE 9 ENTRE CALLE 2 Y CALLE 3 EN EJIDO BUCARELI | 5 | Coahuila de Zaragoza | 31 | San Buenaventura | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN BUENAVENTURA | 203100038 | N | 0 | 0 | 55 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2520.0, meta_modificada:2520.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:Calle 8 216, Saca de Bucareli, 25504 San Buenaventura, Coah., México, lon:-101.53195381, lat:27.05843786}} | 2020-09-01 | 2020-10-30 | 1019944.11 | 1019944.11 | 1019944.11 | 1019944.11 | 1019944.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HC-SF-010/2020, contratista:CONSTRUCTORA GARZA FALCON, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN BUENAVENTURA, monto:1025997.57, importe_modificado:1025997.57}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2520.0}} | {1790867/proyecto_INICIO, 1790867/proyecto_FIN, 1790867/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200301791912 | Proyecto de inversión | 877309.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:877309.71, modificado:877091.61}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CALLE AMALIA LOPEZ UBICADA ENTRE CARRETERA A SAN PEDRO Y CARRETERA SAN AGUSTIN EN EJIDO SAN AGUSTIN | 5 | Coahuila de Zaragoza | 35 | Torreón | Programa de Inversión de Mantenimiento | Urbanización | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TORREON | FFM-011-2020 | N | 0 | 0 | 500 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1373.93, meta_modificada:1373.93}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:Ejido San Agustín, Torreón, Coah., México, lon:-103.3727241, lat:25.5829519}} | 2020-07-20 | 2020-09-17 | 877091.61 | 877091.61 | 877091.61 | 877091.61 | 877091.61 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1373.93}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200301791929 | Proyecto de inversión | 2272862.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2272862.46, modificado:2105869.67}} | TRABAJOS COMPLEMENTARIOS PARA LINEA DE DRENAJE PLUVIAL CASETA DE CONTROL Y FOSA DE SOLIDOS EN CARCAMO RODRIGUEZ TRIANA Y CALLE AGROINDUSTRIA COL. LUIS HORACIO SALINAS | 5 | Coahuila de Zaragoza | 35 | Torreón | Programa de Inversión de Mantenimiento | Agua y saneamiento | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TORREON | FFM-013-2020 | N | 0 | 0 | 1500 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:505.0, meta_modificada:505.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:Blvd. Gral. Pedro Verona Rodríguez Triana 130, Luis Horacio Salinas, 27279 Torreón, Coah., México, lon:-103.37555408, lat:25.53035989}} | 2020-06-29 | 2020-10-26 | 2105869.67 | 2105869.67 | 2105869.67 | 2105869.67 | 2105869.67 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:505.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200301791930 | Proyecto de inversión | 2634244 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2634244.0, modificado:2634244.0}} | TRABAJOS ELECTROMECANICOS DE TUBERIA DE ALIMENTACION MULTIPLE DE SALIDA Y DESCARGA DE EQUIPOS DE BOMBEO, LINEA AEREA DE ALIMENTACION ELECTRICA Y SUBESTACION EN CARCAMO RDZ TRIANA Y CALLE AGROINDUSTRIAS EN CALLE LUIS HORACIO SALINAS | 5 | Coahuila de Zaragoza | 35 | Torreón | Programa de Inversión de Mantenimiento | Agua y saneamiento | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TORREON | FFM-014-2020 | N | 0 | 0 | 1500 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:Blvd. Gral. Pedro Verona Rodríguez Triana 130, Luis Horacio Salinas, 27279 Torreón, Coah., México, lon:-103.37538242, lat:25.53039862}} | 2020-07-06 | 2020-11-02 | 2634244 | 2634244 | 2634244 | 2634244 | 2634244 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200301792115 | Proyecto de inversión | 345686.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:345686.68, modificado:336817.95}} | PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA DE LA CALLE DAVIS ENTRE PÉREZ TREVIÑO Y PLAN DE SAN LUIS | 5 | Coahuila de Zaragoza | 25 | Piedras Negras | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE PIEDRAS NEGRAS | MPN007-VAM-2020 | N | 0 | 0 | 5200 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:60.69, meta_modificada:60.69}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:Piedras Negras, Coah., México, lon:-100.5408622, lat:28.6916182}} | 2020-03-02 | 2020-03-15 | 336817.95 | 336817.95 | 336817.95 | 336817.95 | 336817.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPN007-VAM-2020, contratista:INGENIERÍA Y CONSTUCCIONES RIO BRAVO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PIEDRAS NEGRAS, monto:345686.68, importe_modificado:345686.68}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:60.69}} | {1792115/proyecto_INICIO, 1792115/proyecto_FIN, 1792115/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200301793635 | Proyecto de inversión | 333061.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:333061.55, modificado:309773.54}} | ESCUELA PRIMARIA BENITO JUÁREZ.- IMPERMEABILIZACIÓN DE EDIFICIO "B", MANTENIMIENTO DE PLAZA Y ANDADORES Y DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 28 | Sabinas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 202800031 | N | 0 | 0 | 20 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:0, direccion:CONOCIDO,GUADALUPE VICTORIA (PUEBLO NUEVO),SABINAS, lon:-101.0200904, lat:27.7728018}} | 2020-10-13 | 2020-11-10 | 309773.54 | 309773.54 | 309773.54 | 309773.54 | 309773.54 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200301793645 | Proyecto de inversión | 2323389 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2323389.0, modificado:2153916.58}} | JARDÍN DE NIÑOS ANDRES EPPEN ASCHERBONN.- CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE Y SUSTITUCIÓN DE PISO DE PLAZA. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 35 | Torreón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 203500240 | N | 0 | 0 | 89 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:0, direccion:CALLE NOGUERAL,RINCON DE LOS NOGALES,TORREON, lon:-103.3628715, lat:25.5502031}} | 2020-10-02 | 2020-11-30 | 2153916.58 | 2153916.58 | 2153916.58 | 2153916.58 | 2153916.58 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200301793687 | Proyecto de inversión | 386022.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:386022.38, modificado:386022.38}} | REMOZAMIENTO EN BOULEVARD EMILIO CARRANZA | 5 | Coahuila de Zaragoza | 9 | Francisco I. Madero | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FCO. I. MADERO, COAH | 002 | N | 0 | 0 | 80000 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3280.0, meta_modificada:3280.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:Cap. Emilio Carranza 26, Obrera, 27902 Francisco I. Madero, Coah., México, lon:-103.27710629, lat:25.77852754}} | 2020-01-14 | 2020-10-15 | 386022.38 | 386022.38 | 386022.38 | 386022.38 | 386022.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FIM-FORTAMUN-02/20, contratista:EMPRESA CONSTRUCTIRA GAYAT, S A. DE C.V., convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FCO I. MADERO, COAH., monto:386022.38, importe_modificado:386022.38}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:3280.0}} | {1793687/proyecto_INICIO, 1793687/proyecto_FIN, 1793687/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200301793697 | Proyecto de inversión | 352515 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:352515.0, modificado:352515.0}} | MANTENIMIENTO Y REMODELACION DEL EDIFICIO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL | 5 | Coahuila de Zaragoza | 9 | Francisco I. Madero | Programa de Inversión de Mantenimiento | Otros Proyectos | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FCO. I. MADERO, COAH. | 003 | N | 0 | 0 | 80000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:Plutarco Elías Calles SN-S DIF, Nuevo Linares del Sur, Nuevo Linares, 27907 Francisco I. Madero, Coah., México, lon:-103.27715993, lat:25.76810756}} | 2020-05-05 | 2020-10-15 | 352515 | 352515 | 352515 | 352515 | 352515 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FIM-FORTAMUN-03/20, contratista:EMPRESA CONSTRUCTIRA GAYAT, S A. DE C.V., convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FCO I. MADERO, COAH., monto:352515.39, importe_modificado:352515.39}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {1793697/proyecto_PROCESO, 1793697/proyecto_INICIO, 1793697/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200401795335 | Proyecto de inversión | 376449 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:376449.0, modificado:376449.0}} | EXTENSIÓN DE RED ELECTRICA PARA PLAZA PUBLICA, CANCHA DEPORTIVA Y PLAZA DE TOROS EN CONGREGACIÓN LOS RODRIGUEZ | 5 | Coahuila de Zaragoza | 1 | Abasolo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Presidencia Municipal de Abasolo, Coahuila. | PMA-FH-200100043 | N | 0 | 0 | 200 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:250.0, meta_modificada:250.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Hidalgo, Los Rodríguez, Coah., México, lon:-101.36175156, lat:27.19967874}} | 2020-08-07 | 2020-10-15 | 376449 | 376449 | 376449 | 376449 | 376449 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMA-FH-200100043, contratista:CONSTRUCTORA GARZA FALCÓN S.A de C.V, convocante:MUNICIPIO DE ABASOLO, COAHUILA, monto:376449.0, importe_modificado:376449.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:250.0}} | {1795335/proyecto_INICIO, 1795335/proyecto_PROCESO, 1795335/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200401795847 | Proyecto de inversión | 60640 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:60640.0, modificado:58183.61}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN ARTEAGA LOCALIDAD ARTEAGA ASENTAMIENTO AYUNTAMIENTO - 51688 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSIÓN Y DESARROLLO SOCIAL | 51688 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE ESPAÑA 200 INTERIOR SN COLONIA AYUNTAMIENTO, 25353 ARTEAGA, ARTEAGA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE SAN JOSE Y CALLE SAN PABLO,, lon:-100.84160024, lat:25.44219187}} | 2020-09-17 | 2020-11-30 | 58183.61 | 58183.61 | 58183.61 | 58183.61 | 58183.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-032-20, contratista:GUADALUPE MICAELA SANCHEZ AMADOR, convocante:Gobierno del estado de Coahuila de Zaragoza, monto:874858.47, importe_modificado:874858.47}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1795847/proyecto_PROCESO, 1795847/proyecto_INICIO, 1795847/proyecto_FIN, 1795847/proyecto_INICIO, 1795847/proyecto_FIN, 1795847/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200401795861 | Proyecto de inversión | 70000.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:70000.05, modificado:68248.49}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO NI LÁMINA DE CARTÓN EN CUATRO CIÉNEGAS LOCALIDAD CUATRO CIÉNEGAS DE CARRANZA ASENTAMIENTO CUATRO CIÉNEGAS DE CARRANZA CENTRO - 56193 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSIÓN Y DESARROLLO SOCIAL | 56193 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:64.0, meta_modificada:64.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE MARIANO ESCOBEDO 304 INTERIOR SN COLONIA CUATRO CIÉNEGAS DE CARRANZA CENTRO, 27640 CUATRO CIÉNEGAS DE CARRANZA, CUATRO CIÉNEGAS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE AGUSTIN DE ITURBIDE Y CALLE BENITO JUAREZ,, lon:-102.07046195, lat:26.98757217}} | 2020-09-17 | 2020-11-30 | 68248.49 | 68248.49 | 68248.49 | 68248.49 | 68248.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-094-20, contratista:CONTRATISTAS INTEGRALES S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:716609.22, importe_modificado:716609.22}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:64.0}} | {1795861/proyecto_INICIO, 1795861/proyecto_FIN, 1795861/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200401796699 | Proyecto de inversión | 1862453.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1862453.61, modificado:1822311.99}} | REHABILITACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN PIEDRAS NEGRAS LOCALIDAD PIEDRAS NEGRAS ASENTAMIENTO CAMPO VERDE - 143993 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSION Y DESARROLLO SOCIAL | 143993 | S | 90 | 90 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:816.8, meta_modificada:816.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:CALLE SAN LUIS INTERIOR SN COLONIA CAMPO VERDE, 26014 PIEDRAS NEGRAS, PIEDRAS NEGRAS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE PROLONGACION PUEBLA Y AVENIDA COLEGIO MILITAR, CALLE TEPIC, lon:-100.53087598, lat:28.70556711}} | 2020-10-01 | 2020-12-31 | 1822311.99 | 1822311.99 | 1822311.99 | 1822311.99 | 1822311.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-095-20, contratista:CONTRATISTAS INTEGRALES S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:1822312.0, importe_modificado:1822312.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:816.8}} | {1796699/proyecto_INICIO, 1796699/proyecto_PROCESO, 1796699/proyecto_FIN, 1796699/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200401797506 | Proyecto de inversión | 121280 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:121280.0, modificado:117819.58}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN PIEDRAS NEGRAS LOCALIDAD PIEDRAS NEGRAS ASENTAMIENTO NUEVA IMAGEN - 160266 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSION Y DESARROLLO SOCIAL | 160266 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:CALLE PATRIA NUEVA 932 INTERIOR SN COLONIA NUEVA IMAGEN, 26015 PIEDRAS NEGRAS, PIEDRAS NEGRAS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y CALLE ANTONIO LOPEZ DE SANTA ANA, CALLE FERNANDO MONTES DE OCA, lon:-100.557167, lat:28.72580977}} | 2020-11-03 | 2020-12-31 | 117819.58 | 117819.58 | 117819.58 | 117819.58 | 117819.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-071-20, contratista:CONSTRUCCIONES HIDRAULICAS Y CIVIL KREM, SA DE CV, convocante:Gobierno del estado de Coahuila de Zaragoza, monto:1003871.37, importe_modificado:1003871.37}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.0}} | {1797506/proyecto_PROCESO, 1797506/proyecto_INICIO, 1797506/proyecto_FIN, 1797506/proyecto_PROCESO, 1797506/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200401798331 | Proyecto de inversión | 60640 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:60640.0, modificado:59287.46}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN TORREÓN LOCALIDAD TORREÓN ASENTAMIENTO ZARAGOZA SUR - 171253 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSION Y DESARROLLO SOCIAL | 171253 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CALLE LAGO DE LA DOGA 2903 INTERIOR SN COLONIA ZARAGOZA SUR, 27297 TORREÓN, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE LAGO URON Y CALLE LAGO DEL ORO, CALLE LAGO DE LOS INOCENTES, lon:-103.38074158, lat:25.49211502}} | 2020-11-02 | 2020-12-31 | 59287.46 | 59287.46 | 59287.46 | 59287.46 | 59287.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-069-20, contratista:LIC. JUAN FRANCISCO SANCHEZ FRAUSTO, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:415012.24, importe_modificado:415012.24}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1798331/proyecto_INICIO, 1798331/proyecto_FIN, 1798331/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200401798485 | Proyecto de inversión | 39000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:39000.0, modificado:38794.08}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO NI LÁMINA DE CARTÓN EN VIESCA LOCALIDAD VENUSTIANO CARRANZA HACIENDA DE HORNOS ASENTAMIENTO VENUSTIANO CARRANZA HACIENDA DE HORNOS - 174152 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSION Y DESARROLLO SOCIAL | 174152 | S | 6 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:48.0, meta_modificada:48.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:45, direccion:EJIDO VENUSTIANO CARRANZA (HACIENDA DE HORNOS), 27485 VENUSTIANO CARRANZA (HACIENDA DE HORNOS), VIESCA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y ,, lon:-102.95738373, lat:25.34996935}} | 2020-11-02 | 2020-11-30 | 38794.08 | 38794.08 | 38794.08 | 38794.08 | 38794.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-106-20, contratista:IDEAL DE CONTRUCCIONES S.S. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:775882.01, importe_modificado:775882.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:48.0}} | {1798485/proyecto_INICIO, 1798485/proyecto_PROCESO, 1798485/proyecto_INICIO, 1798485/proyecto_FIN, 1798485/proyecto_INICIO, 1798485/proyecto_PROCESO, 1798485/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200401805677 | Proyecto de inversión | 298007.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:298007.48, modificado:298007.49}} | CONSTRUCCIÓN DE RED ELÉCTRICA EN CALLE EUCALIPTO EN COLONIA LOS BOSQUES, EN MUZQUIZ. - 3174 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 20 | Múzquiz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL CIUDAD MELCHOR MUZQUIZ | 3174 | S | 8 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:116.0, meta_modificada:116.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE EUCALIPTO COLONIA LOS BOSQUES, 80760 CIUDAD MELCHOR MÚZQUIZ, MÚZQUIZ COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE CALLEJON DE LOS SABINOS Y CALLE GRANADA, CALLE ALAMOS ESTA OBRA SE ENCUENTRA AL PONIENTE DEL MUNICIPIO A UN LADO DE LA , lon:-101.53289858, lat:27.87171966}} | 2020-05-18 | 2020-08-31 | 298007.49 | 298007.49 | 298007.49 | 298007.49 | 298007.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC-IN-0007-20, contratista:OSCAR JAVIER FLORES TREVIÑO, convocante:MUNICIPIO DE MUZQUIZ COAHUILA, monto:298007.48, importe_modificado:298007.48}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:116.0}} | {1805677/proyecto_PROCESO, 1805677/proyecto_FIN, 1805677/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200401805790 | Proyecto de inversión | 4974371.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4974371.74, modificado:4946161.57}} | CONSTRUCCIÓN DE MERCADO EN LA CALLE DIEGO RIVERA EN EL FRACC ACOROS - 5476 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 2 | Acuña | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 5476 | S | 1800 | 1200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2400.0, meta_modificada:2400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE DIEGO RIVERA FRACCIONAMIENTO ACOROS, 76116 CIUDAD ACUÑA, ACUÑA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE BOULEVARD ALFREDO GARZA Y CALLE DR. ATL, SE ENCUENTRA A UN COSTADO DEL BULEVARD ALFREDO GARZA AL FINAL DEL FRACCIONAMIENTO ACOROS, lon:-101.00456369, lat:29.32447795}} | 2020-06-11 | 2020-11-11 | 4946161.57 | 4946161.57 | 4946161.57 | 4946161.57 | 4946161.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-004/2020, contratista:IDELSA CONSTRUCTORA S. DE R.L. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE ACUÑA COAHUILA, monto:4946161.57, importe_modificado:4946161.57}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2400.0}} | {1805790/proyecto_FIN, 1805790/proyecto_PROCESO, 1805790/proyecto_INICIO, 1805790/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200401805798 | Proyecto de inversión | 1211774.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1211774.8, modificado:1197315.0}} | REHABILITACIÓN DE CENTROS INTEGRADORES DE DESARROLLO ORIENTADA A EJECUTAR ACCIONES SOCIALES BÁSICAS DE ATENCIÓN INMEDIATA EN ACUÑA LOCALIDAD - 5548 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 2 | Acuña | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CIUDAD ACUÑA | 5548 | S | 58 | 42 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:412.0, meta_modificada:412.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS COLONIA 10 DE MAYO, 82210 CIUDAD ACUÑA, ACUÑA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE LUIS DONALDO COLOSIO Y , SE ENCUENTRA CERCAS DE LA CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS A UNA CUADRA DE LA ROTONDA Y A ESPALDAS DE, lon:-100.95516693, lat:29.33191882}} | 2020-06-11 | 2020-09-11 | 1197315 | 1197315 | 1197315 | 1197315 | 1197315 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-002/2020, contratista:ABDEL KARIM MUSI CHAVEZ, convocante:MUNICIPIO DE ACUÑA COAHUILA, monto:1197315.0, importe_modificado:1197315.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:412.0}} | {1805798/proyecto_FIN, 1805798/proyecto_PROCESO, 1805798/proyecto_INICIO, 1805798/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200401805847 | Proyecto de inversión | 543292.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:543292.96, modificado:543292.98}} | CONSTRUCCIÓN DE RED ELECTRICA EN CALLE NATIVIDAD LOREDO Y 16 DE SEPTIEMBRE, EN EJIDO LA CUCHILLA. EN EL MUNICIPIO DE MUZQUIZ, COAHUILA. - 6977 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 20 | Múzquiz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL CIUDAD MELCHOR MUZQUIZ | 6977 | S | 34 | 27 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:238.0, meta_modificada:238.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:93, direccion:CALLE NATIVIDAD LOREDO EJIDO LA CUCHILLA, 80806 PALAÚ, MÚZQUIZ COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE RIVEREÑA, CALLE IGNACIO ALLENDE ESTA OBRA SE ENCUENTRA AL SUR DE LA LOCALIDAD DE PALAU EN LA RACHERIA LA C, lon:-101.42928799, lat:27.87237858}} | 2020-05-20 | 2020-08-31 | 543292.98 | 543292.98 | 543292.98 | 543292.98 | 543292.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC-IN-0009-20, contratista:OSCAR JAVIER FLORES TREVIÑO, convocante:MUNICIPIO DE MUZQUIZ COAHUILA, monto:543292.96, importe_modificado:543292.96}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:238.0}} | {1805847/proyecto_FIN, 1805847/proyecto_PROCESO, 1805847/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200401807444 | Acción | 675699.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:675699.35, modificado:675699.35}} | 33903 SERVICIOS INTEGRALES - 36832 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 35 | Torreón |  | Otros Proyectos | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 36832 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-103.453061, lat:25.541753}} | 2020-03-07 | 2020-03-30 | 675699.35 | 675699.35 | 675699.35 | 675699.35 | 675699.35 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:095-FISM-TOR/2020, contratista:MOST CONSTRUCCIONES S.A DE C.V., convocante:TESORERIA MUNICIPAL DE TORREON ATRAVES DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS, monto:675699.35, importe_modificado:675699.35}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1807444/proyecto_PROCESO, 1807444/proyecto_INICIO, 1807444/proyecto_FIN, 1807444/proyecto_PROCESO, 1807444/proyecto_FIN, 1807444/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200401808957 | Proyecto de inversión | 74445.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:74445.17, modificado:74445.17}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN SAN PEDRO LOCALIDAD CANDELARIA ASENTAMIENTO CANDELARIA - 61354 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 33 | San Pedro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN PEDRO | 61354 | S | 15 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:108.0, meta_modificada:108.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:186, direccion:EJIDO CANDELARIA, 27954 CANDELARIA, SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , FRENTE A AL IGLESIA DE LA CANDELARIA, lon:-102.97202556, lat:25.71388916}} | 2020-07-01 | 2020-08-30 | 74445.17 | 74445.17 | 74445.17 | 74445.17 | 74445.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS-FISM-2020-008, contratista:MILFER CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO SAN PEDRO, monto:2196439.12, importe_modificado:2235419.04}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:108.0}} | {1808957/proyecto_PROCESO, 1808957/proyecto_FIN, 1808957/proyecto_INICIO, 1808957/proyecto_FIN, 1808957/proyecto_INICIO, 1808957/proyecto_PROCESO, 1808957/proyecto_FIN, 1808957/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200401809639 | Proyecto de inversión | 320875.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:320875.08, modificado:320740.0}} | CONSTRUCCION DE RED DE ELECTRIFICACION EN CALLE SERGIO LOPEZ ENTRE BLVD. HUMBERTO RODRIGUEZ Y 20 DE NOVIEMBRE EN EJIDO SACA DE BUCARELI - 73697 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 31 | San Buenaventura | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN BUENAVENTURA | 73697 | S | 21 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:101.0, meta_modificada:101.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:CALLE SERGIO LOPEZ EJIDO SACA DE BUCARELI, 25500 SAN BUENAVENTURA, SAN BUENAVENTURA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE BOULEVARD HUMBERTO RODRIGUEZ Y CALLE 20 DE NOVIEMBRE, LA CALLE SE ENCUENTRA ENTRE EL BLVD. HUMBERTO RODRIGUEZ Y 20, lon:-101.53229563, lat:27.06134162}} | 2020-08-03 | 2020-10-03 | 320740 | 320740 | 320740 | 320740 | 320740 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-SG-002/2020, contratista:IGNACIO OLVERA VANEGAS, convocante:MUNICIPIO DE SAN BUENAVENTURA, monto:320740.0, importe_modificado:320740.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:101.0}} | {1809639/proyecto_PROCESO, 1809639/proyecto_INICIO, 1809639/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200401810375 | Proyecto de inversión | 1274967.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1274967.36, modificado:1274967.36}} | EQUIPAMIENTO DE CÁRCAMO EN TORREÓN LOCALIDAD TORREÓN ASENTAMIENTO VILLAS LA MERCED - 92340 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 35 | Torreón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLCIAS | 92340 | S | 255 | 245 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:BOULEVARD DIAGONAL DE LAS FUENTES COLONIA VILLAS LA MERCED, 27296 TORREÓN, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE DEL MERCADER Y CALLE FRANCISCO VILLA, CALLE ADOLFO LÓPEZ MATEOS PARA LLEGAR A LA OBRA SE DIRIGE A LA CIUDAD HAC, lon:-103.40333408, lat:25.50932421}} | 2020-07-27 | 2020-11-23 | 1274967.36 | 1274967.36 | 1274967.36 | 1274967.36 | 1274967.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:099-FISM-TOR/2020, contratista:CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS MAACO S.A DE C.V., convocante:TESORERIA MUNCIPAL DE TORREON ATRAVES DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS, monto:1274967.36, importe_modificado:1274967.36}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1810375/proyecto_INICIO, 1810375/proyecto_PROCESO, 1810375/proyecto_INICIO, 1810375/proyecto_PROCESO, 1810375/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200401821760 | Proyecto de inversión | 11000.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:APORTACION BENEFICIARIO, monto:5500.42, modificado:5500.42}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5500.42, modificado:5500.42}} | CONSTRUCCION DE LOSA EN CALLE VENUSTIANO CARRANZA 216 EJIDO PRIMERO DE MAYO - 151958 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 8 | Escobedo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ESCOBEDO | 151958 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:9, direccion:CALLE CALLE VENUSTIANO CARRANZA 216 INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO EJIDO PRIMERO DE MAYO, 25490 PRIMERO DE MAYO, ESCOBEDO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE CALLE JAVIER MINA Y CALLE CALLE NICOLAS BRAVO, CALLE CALLE IGNACIO ZARAGOZA, lon:-101.2247184, lat:27.23744036}} | 2020-10-01 | 2020-12-15 | 11000.84 | 11000.84 | 11000.84 | 11000.84 | 11000.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MEC-INFRA-01-2020, contratista:ARNOLDO TORRES CASTRO, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ESCOBEDO, monto:324525.0, importe_modificado:324525.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:12.0}} | {1821760/proyecto_PROCESO, 1821760/proyecto_FIN, 1821760/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200401821763 | Proyecto de inversión | 11000.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:APORTACION BENEFICIARIO, monto:5500.42, modificado:5500.42}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5500.42, modificado:5500.42}} | CONSTRUCCION DE LOSA EN CALLE VENUSTIANO CARRANZA S/N EJIDO PRIMERO DE MAYO - 151964 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 8 | Escobedo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ESCOBEDO | 151964 | S | 4 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:9, direccion:CALLE CALLE VENUSTIANO CARRANZA EJIDO PRIMERO DE MAYO, 25490 PRIMERO DE MAYO, ESCOBEDO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE CALLE MARIANO ABASOLO, CALLE CALLE IGNACIO ZARAGOZA LA OBRA SE ENCUENTRA AL P, lon:-101.22512609, lat:27.23522725}} | 2020-10-01 | 2020-12-15 | 11000.84 | 11000.84 | 11000.84 | 11000.84 | 11000.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MEC-INFRA-01-2020, contratista:ARNOLDO TORRES CASTRO, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ESCOBEDO, monto:324525.0, importe_modificado:324525.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:12.0}} | {1821763/proyecto_FIN, 1821763/proyecto_INICIO, 1821763/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200401821765 | Proyecto de inversión | 11000.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:APORTACION BENEFICIARIO, monto:5500.42, modificado:5500.42}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5500.42, modificado:5500.42}} | CONSTRUCCION DE LOSA EN CALLE EMILIANO ZAPATA S/N EJIDO PRIMERO DE MAYO - 151966 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 8 | Escobedo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ESCOBEDO | 151966 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:9, direccion:CALLE CALLE EMILIANO ZAPATA EJIDO PRIMERO DE MAYO, 25490 PRIMERO DE MAYO, ESCOBEDO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE CALLE IGNACIO ZARAGOZA Y CALLE CALLE ANAHUAC, CALLE CALLE JAVIER MINA LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL CENTRO DEL EJI, lon:-101.22366161, lat:27.23568991}} | 2020-10-01 | 2020-12-15 | 11000.84 | 11000.84 | 11000.84 | 11000.84 | 11000.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MEC-INFRA-01-2020, contratista:ARNOLDO TORRES CASTRO, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ESCOBEDO, monto:324525.0, importe_modificado:324525.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:12.0}} | {1821765/proyecto_INICIO, 1821765/proyecto_FIN, 1821765/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200401821818 | Proyecto de inversión | 11000.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:APORTACION BENEFICIARIO, monto:5500.42, modificado:5500.42}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5500.42, modificado:5500.42}} | CONSTRUCCION DE LOSA EN CALLE FLORENCIO SANTANA CON RAFAEL GONZALEZ S/N EJIDO PRIMERO DE MAYO - 152065 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 8 | Escobedo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ESCOBEDO | 152065 | S | 3 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:9, direccion:CALLE CALLE FLORENCIO SANTANA Y RAFAEL GONZALEZ EJIDO PRIMERO DE MAYO, 25490 PRIMERO DE MAYO, ESCOBEDO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE CALLE FLORENCIO SANTANA Y CALLE CALLE RAFAEL GONZALEZ, LA OBRA SE ENCUENTRA AL NORTE DEL , lon:-101.22588784, lat:27.24215263}} | 2020-10-01 | 2020-12-15 | 11000.84 | 11000.84 | 11000.84 | 11000.84 | 11000.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MEC-INFRA-01-2020, contratista:ARNOLDO TORRES CASTRO, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ESCOBEDO, monto:324525.0, importe_modificado:324525.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:12.0}} | {1821818/proyecto_INICIO, 1821818/proyecto_PROCESO, 1821818/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200401821850 | Proyecto de inversión | 11000.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:APORTACION BENEFICIARIO, monto:5500.42, modificado:5500.42}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5500.42, modificado:5500.42}} | CONSTRUCCION DE LOSA EN CALLE CUAHUTEMOC COL. ZONA CENTRO CP. 25470 ESCOBEDO CABECERA MUNICIPAL - 152103 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 8 | Escobedo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ESCOBEDO | 152103 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CALLE CALLE CUAHUTEMOC CIUDAD ESCOBEDO, 25470 ESCOBEDO, ESCOBEDO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE CALLE MARIANO ABASOLO Y CALLE CALLE LA PAZ, LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL CENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE ESCOBEDO, lon:-101.41204946, lat:27.23798448}} | 2020-10-01 | 2020-12-15 | 11000.84 | 11000.84 | 11000.84 | 11000.84 | 11000.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MEC-INFRA-01-2020, contratista:ARNOLDO TORRES CASTRO, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ESCOBEDO, monto:324525.0, importe_modificado:324525.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:12.0}} | {1821850/proyecto_PROCESO, 1821850/proyecto_INICIO, 1821850/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200401821863 | Proyecto de inversión | 11000.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:APORTACION BENEFICIARIO, monto:5500.42, modificado:5500.42}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5500.42, modificado:5500.42}} | CONSTRUCCION DE LOSA EN CALLE ITURBIDE S/N EJIDO OBAYOS CP.25480 - 152122 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 8 | Escobedo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ESCOBEDO | 152122 | S | 3 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:8, direccion:CALLE CALLE ITURBIDE EJIDO OBAYOS, 25480 OBAYOS, ESCOBEDO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE CALLE FRANCISCO I MADERO Y CALLE CALLE JAVIER MINA, LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL EJIDO OBAYOS, lon:-101.36313937, lat:27.43923}} | 2020-10-01 | 2020-12-15 | 11000.84 | 11000.84 | 11000.84 | 11000.84 | 11000.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MEC-INFRA-01-2020, contratista:ARNOLDO TORRES CASTRO, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ESCOBEDO, monto:324525.0, importe_modificado:324525.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:12.0}} | {1821863/proyecto_INICIO, 1821863/proyecto_FIN, 1821863/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200401823737 | Proyecto de inversión | 5084 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:APORTACION BENEFICIARIO, monto:2542.0, modificado:2542.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2542.0, modificado:2542.0}} | CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN CALLE EMILIANO ZAPATA 429 EJIDO PRIMERO DE MAYO CP.25490 - 156929 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 8 | Escobedo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ESCOBEDO | 156929 | S | 3 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:9, direccion:CALLE CALLE EMILIANO ZAPATA 429 INTERIOR SN EJIDO PRIMERO DE MAYO, 25490 PRIMERO DE MAYO, ESCOBEDO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE CALLE ORIENTAL Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL EJIDO PRIMERO DE MAYO, lon:-101.22075946, lat:27.23515093}} | 2020-10-01 | 2020-12-15 | 5084 | 5084 | 5084 | 5084 | 5084 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MEC-INFRA-02-2020, contratista:ARNOLDO TORRES CASTRO, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ESCOBEDO, monto:71176.0, importe_modificado:71176.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:12.0}} | {1823737/proyecto_INICIO, 1823737/proyecto_PROCESO, 1823737/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200401823809 | Proyecto de inversión | 5084 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:APORTACION BENEFICIARIO, monto:2542.0, modificado:2542.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2542.0, modificado:2542.0}} | CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN CALLE JAVIER MINA S/N EJIDO OBAYOS CP.25480 - 157195 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 8 | Escobedo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ESCOBEDO | 157195 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:8, direccion:CALLE CALLE JAVIER MINA EJIDO OBAYOS, 25480 OBAYOS, ESCOBEDO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE CALLE OBAYOS Y CALLE CALLE ITURBIDE, LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL EJIDO OBAYOS, lon:-101.36394403, lat:27.439449}} | 2020-10-01 | 2020-12-15 | 5084 | 5084 | 5084 | 5084 | 5084 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MEC-INFRA-02-2020, contratista:ARNOLDO TORRES CASTRO, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ESCOBEDO, monto:71176.0, importe_modificado:71176.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:12.0}} | {1823809/proyecto_INICIO, 1823809/proyecto_PROCESO, 1823809/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200401823827 | Proyecto de inversión | 11000.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:APORTACION BENEFICIARIO, monto:5500.42, modificado:5500.42}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5500.42, modificado:5500.42}} | CONSTRUCCION DE LOSA EN CALLE ITURBIDE S/N EJIDO OBAYOS CP. 25480 - 157273 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 8 | Escobedo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ESCOBEDO | 157273 | S | 4 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:8, direccion:CALLE CALLE ITURBIDE EJIDO OBAYOS, 25480 OBAYOS, ESCOBEDO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE CALLE TREVIÑO Y CALLE CALLE FRANCISCO I MADERO, CALLE CALLE OBAYOS LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL EJIDO OBAYOS, lon:-101.36245272, lat:27.43962039}} | 2020-10-01 | 2020-12-15 | 11000.84 | 11000.84 | 11000.84 | 11000.84 | 11000.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MEC-INFRA-01-2020, contratista:ARNOLDO TORRES CASTRO, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ESCOBEDO, monto:324525.0, importe_modificado:324525.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:12.0}} | {1823827/proyecto_FIN, 1823827/proyecto_PROCESO, 1823827/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200401825143 | Proyecto de inversión | 302898.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:302898.57, modificado:302898.57}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN CALLE ARQUITECTO VICTOR GONZALEZ COLONIA VENUSTIANO CARRANZA - 160584 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 22 | Nava | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAVA COAHUILA | 160584 | S | 10 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:607.6, meta_modificada:607.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:51, direccion:CALLE ARQUITECTO VICTOR GONZALEZ COLONIA VENUSTIANO CARRANZA, 26170 COLONIA VENUSTIANO CARRANZA, NAVA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE DOCTOR MARQUEZ MARTELL ALEMAN Y CALLE JUSTO SIERRA, CALLE LORENZO CANTU CALLE ARQUITECTO VICT, lon:-100.54238727, lat:28.64021151}} | 2020-10-30 | 2020-11-30 | 302898.57 | 302898.57 | 302898.57 | 302898.57 | 302898.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MNC027/2020-O, contratista:INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES RIO BRAVA S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE NAVA COAHUILA, monto:302898.57, importe_modificado:302898.57}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:607.6}} | {1825143/proyecto_INICIO, 1825143/proyecto_FIN, 1825143/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200401825685 | Proyecto de inversión | 975931.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:975931.06, modificado:975931.06}} | CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN ESCUELA PRIMARIA DEL EJIDO ROSITA CASCO, MUNICIPIO DE VIESCA COAHUILA - 162304 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 36 | Viesca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL VIESCA | 162304 | S | 33 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:189.0, meta_modificada:189.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:30, direccion:CALLE DOMICILIO CONOCIDO EJIDO LA ROSITA, 27489 LA ROSITA, VIESCA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE DOMICILIO CONOCIDO Y CALLE DOMICILIO CONOCIDO, CALLE DOMICILIO CONOCIDO ESTA OBRA SE ENCUENTRA SOBRE LA CARRETEA VIESCA PARRAS A, lon:-103.23334722, lat:25.41289672}} | 2020-10-15 | 2020-12-31 | 975931.06 | 975931.06 | 975931.06 | 975931.06 | 975931.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:013-INFRA/2020, contratista:SELENE ELENA CASTRO VALDEZ, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE VIESCA, monto:975931.06, importe_modificado:975931.06}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:189.0}} | {1825685/proyecto_INICIO, 1825685/proyecto_FIN, 1825685/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200401827674 | Proyecto de inversión | 21500 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21500.0, modificado:21500.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TANQUES SÉPTICOS CONECTADO A FOSA SÉPTICA EN CALLE JOSE VASCONCELOS ENTRE LIBRAMIENTO ABASOLO Y COMPUERTAS EN ABASOLO, COAHUILA - 167063 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 1 | Abasolo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ABASOLO | 167063 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE JOSE VASCONCELOS COLONIA ABASOLO, 25540 ABASOLO, ABASOLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE LIBRAMIENTO ABASOLO Y CALLE COMPUERTAS, CALLE FLORES MAGON CALLE JOSE VASCONCELOS ENTRE LIBRAMIENTO ABASOLO Y COMPUERTAS EN ABASOLO , lon:-101.43710542, lat:27.1843493}} | 2020-10-22 | 2020-12-31 | 21500 | 21500 | 21500 | 21500 | 21500 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMA-FISM-200100060, contratista:SERGIO MARIO GAYTÁN RAMÍREZ, convocante:MUNICIPIO DE ABASOLO, COAHUILA, monto:860000.0, importe_modificado:860000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1827674/proyecto_PROCESO, 1827674/proyecto_FIN, 1827674/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200401827752 | Proyecto de inversión | 21500 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21500.0, modificado:21500.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TANQUES SÉPTICOS CONECTADO A FOSA SÉPTICA EN CALLE JOSE VASCONCELOS ENTRA LIBRAMIENTO ABASOLO Y COMPUERTAS EN ABASOLO COAHUILA - 167291 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 1 | Abasolo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ABASOLO | 167291 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE JOSE VASCONCELOS COLONIA ABASOLO, 25540 ABASOLO, ABASOLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE LIBRAMIENTO ABASOLO Y CALLE COMPUERTAS, CALLE FLORES MAGON CALLE JOSE VASCONCELOS ENTRE LIBRAMIENTO ABASOLO Y COMPUERTAS EN ABASOLO , lon:-101.43736292, lat:27.18442564}} | 2020-10-22 | 2020-12-31 | 21500 | 21500 | 21500 | 21500 | 21500 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMA-FISM-200100060, contratista:SERGIO MARIO GAYTÁN RAMÍREZ, convocante:MUNICIPIO DE ABASOLO, COAHUILA, monto:860000.0, importe_modificado:860000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1827752/proyecto_INICIO, 1827752/proyecto_FIN, 1827752/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200401828077 | Proyecto de inversión | 21500 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21500.0, modificado:21500.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TANQUES SÉPTICOS CONECTADO A FOSA SÉPTICA EN CALLE PRIVADA NOGALES EN ALAMOS Y CERRADA EN ABASOLO COAHUILA - 168265 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 1 | Abasolo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ABASOLO | 168265 | S | 1 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE PRIVADA NOGALES COLONIA LA GRANJA, 25540 ABASOLO, ABASOLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE ALAMOS Y CALLE CERRADA, CALLE CUAUHTEMOC CALLE PRIVADA NOGALES ENTRE ALAMOS Y CERRADA EN ABASOLO COAHUILA, lon:-101.4204886, lat:27.1847005}} | 2020-10-23 | 2020-12-31 | 21500 | 21500 | 21500 | 21500 | 21500 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMA-FISM-200100060, contratista:SERGIO MARIO GAYTÁN RAMÍREZ, convocante:MUNICIPIO DE ABASOLO, COAHUILA, monto:860000.0, importe_modificado:860000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1828077/proyecto_FIN, 1828077/proyecto_PROCESO, 1828077/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200401831678 | Proyecto de inversión | 215475 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:215475.0, modificado:215475.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO LAGUNERO EN EL EJIDO I. ZARAGOZA EN VIESCA COAHUILA - 181017 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 36 | Viesca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE VIESCA COAHUILA | 181017 | S | 12 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:180.0, meta_modificada:180.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:19, direccion:CALLE DOMICILIO CONOCIDO EJIDO IGNACIO ZARAGOZA, 27489 IGNACIO ZARAGOZA, VIESCA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE DOMICILIO CONOCIDO Y CALLE DOMICILIO CONOCIDO, CALLE DOMICILIO CONOCIDO ESTA OBRA SE ENCUENTRA CERCA DEL MUNICIPIO, lon:-103.13968206, lat:25.36165733}} | 2020-11-15 | 2020-12-15 | 215475 | 215475 | 215475 | 215475 | 215475 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:008-INFRA/2020, contratista:SELENE ELENA CASTRO VALDEZ, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE VIESCA, monto:2471625.0, importe_modificado:2471625.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:180.0}} | {1831678/proyecto_PROCESO, 1831678/proyecto_FIN, 1831678/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200401831679 | Proyecto de inversión | 268125 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:268125.0, modificado:268125.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO LAGUNERO EN EL EJIDO LAZARO CARDENAS EN VIESCA COAHUILA - 181021 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 36 | Viesca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL VIESCA COAHUILA | 181021 | S | 12 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:224.0, meta_modificada:224.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:86, direccion:CALLE DOMICILIO CONOCIDO EJIDO LAZARO CARDENAS, 27489 LÁZARO CÁRDENAS, VIESCA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE DOMICILIO CONOCIDO Y CALLE DOMICILIO CONOCIDO, CALLE DOMICILIO CONOCIDO ESTA OBRA SE ENCUENTRA RUMBO A LA CARRETERA , lon:-103.20931862, lat:25.27506307}} | 2020-11-15 | 2020-12-15 | 268125 | 268125 | 268125 | 268125 | 268125 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:008-INFRA/2020, contratista:SELENE ELENA CASTRO VALDEZ, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE VIESCA, monto:2471625.0, importe_modificado:2471625.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:224.0}} | {1831679/proyecto_FIN, 1831679/proyecto_PROCESO, 1831679/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200401831906 | Proyecto de inversión | 34774.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:34774.94, modificado:34774.94}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN SAN PEDRO LOCALIDAD PRESA DE GUADALUPE VIDA NUEVA ASENTAMIENTO PRESA DE GUADALUPE VIDA NUEVA - 181871 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 33 | San Pedro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN PEDRO | 181871 | S | 8 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:50.66, meta_modificada:50.66}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:231, direccion:EJIDO PRESA DE GUADALUPE (VIDA NUEVA), 27948 PRESA DE GUADALUPE (VIDA NUEVA), SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , FRENTE A EL CANAL DE RIEGO, lon:-103.2210516, lat:25.75818262}} | 2020-10-15 | 2020-12-15 | 34774.94 | 34774.94 | 34774.94 | 34774.94 | 34774.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS-FISM-2020-008, contratista:MILFER CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO SAN PEDRO, monto:2196439.12, importe_modificado:2235419.04}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:50.66}} | {1831906/proyecto_PROCESO, 1831906/proyecto_FIN, 1831906/proyecto_PROCESO, 1831906/proyecto_INICIO, 1831906/proyecto_FIN, 1831906/proyecto_INICIO, 1831906/proyecto_PROCESO, 1831906/proyecto_FIN, 1831906/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200401831954 | Proyecto de inversión | 246095.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:246095.98, modificado:246095.98}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN SAN PEDRO LOCALIDAD LUCHANA ASENTAMIENTO LUCHANA - 182253 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 33 | San Pedro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN PEDRO | 182253 | S | 50 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:359.0, meta_modificada:359.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:37, direccion:CALLE LUCHANA EJIDO LUCHANA, 27940 LUCHANA, SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE AVENIDA SAN PEDRO Y TERRACERIA CAMINO, TERRACERIA PARCELAS FRENTE A LA QUINTA MADELEYN, lon:-103.18964822, lat:25.78716944}} | 2020-10-15 | 2020-12-15 | 246095.98 | 246095.98 | 246095.98 | 246095.98 | 246095.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS-FISM-2020-008, contratista:MILFER CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO SAN PEDRO, monto:2196439.12, importe_modificado:2235419.04}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:359.0}} | {1831954/proyecto_INICIO, 1831954/proyecto_PROCESO, 1831954/proyecto_INICIO, 1831954/proyecto_PROCESO, 1831954/proyecto_FIN, 1831954/proyecto_INICIO, 1831954/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200401832341 | Proyecto de inversión | 42231 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:42231.0, modificado:42231.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHOS FIRMES NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN EN HIDALGO LOCALIDAD HIDALGO ASENTAMIENTO HIDALGO MEJORANDO TU VIVIENDA 2020 EN EL MUNICIPIO DE HIDALGO COAHUILA - 183650 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 13 | Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE HIDALGO COAHUILA | 183650 | S | 5 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:CALLE MORELOS / BENITO JUAREZ COLONIA HIDALGO, 26670 HIDALGO, HIDALGO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE LAS FLORES Y MORELOS Y CALLE NICOLAS BRAVO Y CANDELARIO GARZA, CALLE FLORES TAPIA / LAREDO UBICACION 1 CALLE BENITO JUAREZ S, lon:-99.8740887, lat:27.79101753}} | 2020-03-30 | 2020-12-31 | 42231 | 42231 | 42231 | 42231 | 42231 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:96076, contratista:, convocante:JUAN JOSE CAPETILLO RODRIGUEZ, monto:42231.0, importe_modificado:42231.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.0}} | {1832341/proyecto_INICIO, 1832341/proyecto_PROCESO, 1832341/proyecto_FIN, 1832341/proyecto_PROCESO, 1832341/proyecto_FIN, 1832341/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200401832384 | Proyecto de inversión | 74715.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:74715.6, modificado:74715.6}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN SAN PEDRO LOCALIDAD LA VICTORIA ASENTAMIENTO LA VICTORIA - 183772 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 33 | San Pedro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN PEDRO | 183772 | S | 15 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:108.85, meta_modificada:108.85}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:115, direccion:EJIDO LA VICTORIA, 27945 LA VICTORIA, SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , FRENTE A LA ESCUELA PRIMARIA, lon:-103.17589139, lat:25.86339666}} | 2020-10-15 | 2020-12-15 | 74715.6 | 74715.6 | 74715.6 | 74715.6 | 74715.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS-FISM-2020-022, contratista:MILFER CONSTRUCCIONES, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO SAN PEDRO, monto:2745548.9, importe_modificado:2745514.57}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:108.85}} | {1832384/proyecto_INICIO, 1832384/proyecto_PROCESO, 1832384/proyecto_FIN, 1832384/proyecto_PROCESO, 1832384/proyecto_FIN, 1832384/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200401834483 | Proyecto de inversión | 30399.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:30399.93, modificado:30399.93}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN SAN PEDRO LOCALIDAD CONCORDIA LA ROSITA ASENTAMIENTO SAN LUIS DE GURZA - 190644 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 33 | San Pedro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN PEDRO | 190644 | S | 5 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:44.0, meta_modificada:44.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:22, direccion:EJIDO SAN LUIS DE GURZA, 27950 CONCORDIA (LA ROSITA), SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , FRENTE A EL PARQUE INFANTIL, lon:-103.10670547, lat:25.7920781}} | 2020-11-01 | 2020-12-15 | 30399.93 | 30399.93 | 30399.93 | 30399.93 | 30399.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS-FISM-2020-008, contratista:MILFER CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO SAN PEDRO, monto:2196439.12, importe_modificado:2235419.04}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:44.0}} | {1834483/proyecto_INICIO, 1834483/proyecto_PROCESO, 1834483/proyecto_FIN, 1834483/proyecto_INICIO, 1834483/proyecto_PROCESO, 1834483/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200401834571 | Proyecto de inversión | 149599.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:149599.02, modificado:149599.02}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN SAN PEDRO LOCALIDAD CONCORDIA LA ROSITA ASENTAMIENTO URQUIZO - 190932 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 33 | San Pedro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN PEDRO | 190932 | S | 30 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:217.95, meta_modificada:217.95}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:22, direccion:EJIDO URQUIZO, 27950 CONCORDIA (LA ROSITA), SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , A UN COSTADO DE LA FABRICA WRANGLER. POR EL CAMINO A LA CARRE. SAN PEDRO TORREON., lon:-103.12581202, lat:25.7762265}} | 2020-10-15 | 2020-12-15 | 149599.02 | 149599.02 | 149599.02 | 149599.02 | 149599.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS-FISM-2020-008, contratista:MILFER CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO SAN PEDRO, monto:2196439.12, importe_modificado:2235419.04}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:217.95}} | {1834571/proyecto_INICIO, 1834571/proyecto_FIN, 1834571/proyecto_PROCESO, 1834571/proyecto_INICIO, 1834571/proyecto_PROCESO, 1834571/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200401835100 | Proyecto de inversión | 2940069.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2940069.18, modificado:2902172.7}} | REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN SAN PEDRO LOCALIDAD SAN PEDRO ASENTAMIENTO SAN PEDRO CENTRO - 192257 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 33 | San Pedro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN PEDRO | 192257 | S | 3000 | 2000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:CIUDAD SAN PEDRO CENTRO, 27800 SAN PEDRO, SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , A UN COSTADO DEL CANAL PARA AGUA DE RIO DE GUADALUPE, lon:-102.96261349, lat:25.76761201}} | 2020-10-15 | 2020-12-15 | 2902172.7 | 2902172.7 | 2902172.7 | 2902172.7 | 2902172.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS-FISM-2020-030, contratista:CONSTRUCTORA MAYRAN DE SAN PEDRO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO, monto:2940063.48, importe_modificado:2902172.7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:12.0}} | {1835100/proyecto_PROCESO, 1835100/proyecto_INICIO, 1835100/proyecto_FIN, 1835100/proyecto_PROCESO, 1835100/proyecto_FIN, 1835100/proyecto_PROCESO, 1835100/proyecto_FIN, 1835100/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200401835562 | Proyecto de inversión | 192895.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:192895.65, modificado:192895.65}} | CONSTRUCCIÓN DE REVESTIMIENTO EN SAN PEDRO LOCALIDAD SAN PEDRO ASENTAMIENTO LOS NOGALES - 193639 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 33 | San Pedro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN PEDRO | 193639 | S | 100 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1729.7, meta_modificada:1729.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:AVENIDA ATENEO COLONIA LOS NOGALES, 27811 SAN PEDRO, SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE SEGUNDA Y BOULEVARD LUIS DOLADO COLOSIO, CALZADA DIANA LAURA RIOJAS FRENTE A EL SALON PARA IESTAS REYES G, lon:-102.97701443, lat:25.76789658}} | 2020-10-15 | 2020-12-15 | 192895.65 | 192895.65 | 192895.65 | 192895.65 | 192895.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS-FISM-2020-029, contratista:CONSTRUCTORA MAYRAN DE SAN PEDRO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO, monto:2078723.45, importe_modificado:1834500.69}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1729.7}} | {1835562/proyecto_INICIO, 1835562/proyecto_PROCESO, 1835562/proyecto_INICIO, 1835562/proyecto_FIN, 1835562/proyecto_PROCESO, 1835562/proyecto_FIN, 1835562/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200401835647 | Proyecto de inversión | 1044213.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1044213.99, modificado:651427.02}} | PERFORACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO EN EJIDO SABANILLA DEL TAPÓN - 194094 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 24 | Parras | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PARRAS DE LA FUENTE COAHUILA | 194094 | S | 26 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:203, direccion:CALLE DOMICILIO CONOCIDO EJIDO SABANILLA DOS (SABANILLA DEL TAPÓN), 27992 SABANILLA DOS (SABANILLA DEL TAPÓN), PARRAS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE DOMICILIO CONOCIDO Y CALLE DOMICILIO CONOCIDO, CALLE DOMICILIO CONOCIDO ESTE , lon:-101.79892227, lat:25.00015372}} | 2020-11-01 | 2020-12-29 | 651427.02 | 651427.02 | 651427.02 | 651427.02 | 651427.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MP-ICMTP2020-FISM014-194094, contratista:SUBORI, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PARRAS, monto:1038555.2, importe_modificado:651427.02}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1835647/proyecto_INICIO, 1835647/proyecto_PROCESO, 1835647/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200401839372 | Proyecto de inversión | 563718.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:563718.7, modificado:563718.7}} | REHABILITACIÓN DE REVESTIMIENTO EN SAN PEDRO LOCALIDAD SAN PEDRO ASENTAMIENTO VIVIENDAS POPULARES - 205455 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 33 | San Pedro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN PEDRO | 205455 | S | 120 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1804.0, meta_modificada:1804.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:CALLE GALEANA COLONIA VIVIENDAS POPULARES, 27804 SAN PEDRO, SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE AVENIDA INDEPENDENCIA Y AVENIDA DURANGO, CALLE JIMENEZ FRENTE A LA ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO, lon:-102.98859526, lat:25.74988249}} | 2020-10-15 | 2020-12-15 | 563718.7 | 563718.7 | 563718.7 | 563718.7 | 563718.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS-FISM-2020-003, contratista:MILFER CONSTRUCCIONES, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO SAN PEDRO, monto:3012172.0, importe_modificado:3012126.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1804.0}} | {1839372/proyecto_PROCESO, 1839372/proyecto_INICIO, 1839372/proyecto_PROCESO, 1839372/proyecto_FIN, 1839372/proyecto_INICIO, 1839372/proyecto_PROCESO, 1839372/proyecto_FIN, 1839372/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200401839891 | Proyecto de inversión | 339756.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:339756.18, modificado:339756.18}} | REHABILITACIÓN DE REVESTIMIENTO EN SAN PEDRO LOCALIDAD SAN PEDRO ASENTAMIENTO LA TRINIDAD - 207036 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 33 | San Pedro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN PEDRO | 207036 | S | 60 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1194.7, meta_modificada:1194.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:CALLE JESUS MARIA GAMEZ COLONIA LA TRINIDAD, 27820 SAN PEDRO, SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE AVENIDA CATARINO BENAVIDES Y AVENIDA COAHUIILA, BOULEVARD LOPEZ MATEOS FRENTE A MINISUPER OLGITA, lon:-102.98988682, lat:25.76221552}} | 2020-10-15 | 2020-12-15 | 339756.18 | 339756.18 | 339756.18 | 339756.18 | 339756.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS-FISM-2020-003, contratista:MILFER CONSTRUCCIONES, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO SAN PEDRO, monto:3012172.0, importe_modificado:3012126.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1194.7}} | {1839891/proyecto_INICIO, 1839891/proyecto_FIN, 1839891/proyecto_INICIO, 1839891/proyecto_FIN, 1839891/proyecto_PROCESO, 1839891/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200401840978 | Proyecto de inversión | 767240.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:767240.45, modificado:767240.45}} | REHABILITACIÓN DE PLAZA PUBLICA EN PRIMERO DE MAYO EN ESCOBEDO COAHUILA - 210463 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 8 | Escobedo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | PRESIDNECIA MUNICIPAL DE ESCOBEDO | 210463 | S | 78 | 68 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:122.6, meta_modificada:122.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:9, direccion:CALLE VENUSTIANO CARRANZA EJIDO PRIMERO DE MAYO, 25490 PRIMERO DE MAYO, ESCOBEDO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE ALVARO OBREGON, CALLE BENITO JUAREZ ESTE PROYECTO SE ENCUENTRA ENFRENTE DE LA PRESIDENCIA M, lon:-101.22446091, lat:27.24048491}} | 2020-11-15 | 2020-12-31 | 767240.45 | 767240.45 | 767240.45 | 767240.45 | 767240.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MEC-FISM-002-2020, contratista:CJ INGENIERIA Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V., convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ESCOBEDO, monto:869012.39, importe_modificado:869012.39}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:122.6}} | {1840978/proyecto_PROCESO, 1840978/proyecto_INICIO, 1840978/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200401842771 | Proyecto de inversión | 77472.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:77472.12, modificado:77412.12}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN SAN PEDRO LOCALIDAD SAN PEDRO ASENTAMIENTO MONTERREY - 215692 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 33 | San Pedro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN PEDRO | 215692 | S | 15 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:112.87, meta_modificada:112.87}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:AVENIDA CONSTITUCION COLONIA MONTERREY, 27830 SAN PEDRO, SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE TEXCOCO Y CALLE TACUBA, AVENIDA FERROCARRIL POR LE PARQUE DE LA COLONIA, lon:-102.98175786, lat:25.7660988}} | 2020-10-15 | 2020-12-15 | 77412.12 | 77412.12 | 77412.12 | 77412.12 | 77412.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS-FISM-2020-022, contratista:MILFER CONSTRUCCIONES, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO SAN PEDRO, monto:2745548.9, importe_modificado:2745514.57}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:112.87}} | {1842771/proyecto_PROCESO, 1842771/proyecto_FIN, 1842771/proyecto_INICIO, 1842771/proyecto_PROCESO, 1842771/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200401845766 | Proyecto de inversión | 70342.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:70342.95, modificado:67280.0}} | SUMINISTRO, INSTALACION, MANO DE OBRA PARA CAMBIO DE BOMBA M3X30-8,2, CON MOTOR FRANKLIN 3 HP, 220 V.3-F.18F142602346 - 224505 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 12 | Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 224505 | S | 270 | 230 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:COLONIA , 26640 GUERRERO, GUERRERO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , SUMINISTRO INSTALACION MANO DE OBRA PARA CAMBIO DE BOMBA M3X308,2, CON MOTOR FRANKLIN 3 HP, 220 V.3F.18F142602346, lon:-100.396034, lat:28.31724754}} | 2020-11-02 | 2020-11-09 | 67280 | 67280 | 67280 | 67280 | 67280 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-SC-002/2020, contratista:COSE DE COAHUILA, S.A. DE C.V., convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUERRERO, COAHUILA, monto:67280.0, importe_modificado:67280.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1845766/proyecto_PROCESO, 1845766/proyecto_FIN, 1845766/proyecto_PROCESO, 1845766/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200401846636 | Proyecto de inversión | 41828.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:41828.22, modificado:41828.22}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN SAN PEDRO LOCALIDAD SAN PEDRO - 226954 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 33 | San Pedro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 226954 | S | 8 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:60.94, meta_modificada:60.94}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:CALLE DIEZ Y SEIS DE SEPTIEMBRE COLONIA LAS AMÉRICAS, 27890 SAN PEDRO, SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE AVENIDA QUINTA Y AVENIDA SEXTA, CALLE CINCO DE MAYO DETRAS DE LA ESCUELA SECUNDARIA RAMON ORTIZ VILLALOBOS, lon:-102.98408017, lat:25.74347605}} | 2020-11-01 | 2020-12-15 | 41828.22 | 41828.22 | 41828.22 | 41828.22 | 41828.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS-FISM-2020-022, contratista:MILFER CONSTRUCCIONES, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO SAN PEDRO, monto:2745548.9, importe_modificado:2745514.57}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:60.94}} | {1846636/proyecto_PROCESO, 1846636/proyecto_INICIO, 1846636/proyecto_FIN, 1846636/proyecto_PROCESO, 1846636/proyecto_FIN, 1846636/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200401846765 | Proyecto de inversión | 14915.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14915.12, modificado:14915.12}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN SAN PEDRO LOCALIDAD SAN PEDRO ASENTAMIENTO ELISEO MENDOZA BERRUETO - 227253 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 33 | San Pedro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 227253 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:21.73, meta_modificada:21.73}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:CALZADA DIANA LAURA COLONIA ELISEO MENDOZA BERRUETO, 27811 SAN PEDRO, SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE CUARTA Y CALLE BUGAMBILIAS, PROLONGACION ATENEO ES DE LA COL. DEL VALLE. FRENTE A LA ESCUELA DE ADMINISTARACCION DE, lon:-102.97306343, lat:25.76843744}} | 2020-11-01 | 2020-11-30 | 14915.12 | 14915.12 | 14915.12 | 14915.12 | 14915.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS-FISM-2020-008, contratista:MILFER CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO SAN PEDRO, monto:2196439.12, importe_modificado:2235419.04}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:21.73}} | {1846765/proyecto_FIN, 1846765/proyecto_INICIO, 1846765/proyecto_PROCESO, 1846765/proyecto_FIN, 1846765/proyecto_PROCESO, 1846765/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200401846770 | Proyecto de inversión | 25279.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:25279.51, modificado:25279.51}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN SAN PEDRO LOCALIDAD SAN PEDRO - 227260 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 33 | San Pedro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 227260 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:36.83, meta_modificada:36.83}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:AVENIDA FELIPE ANGELES COLONIA VALPARAÍSO, 27880 SAN PEDRO, SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE BOULEVARD RAMOS ARIZPE Y CALLE VALDEZ CARRILLO, AVENIDA UNIDAD CAMPESINA A UN COSTADO DEL BLVR. RAMOS ARIZPE ANTES DEL CANAL DE RIE, lon:-102.98037459, lat:25.74773246}} | 2020-11-01 | 2020-11-30 | 25279.51 | 25279.51 | 25279.51 | 25279.51 | 25279.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS-FISM-2020-022, contratista:MILFER CONSTRUCCIONES, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO SAN PEDRO, monto:2745548.9, importe_modificado:2745514.57}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:36.83}} | {1846770/proyecto_INICIO, 1846770/proyecto_PROCESO, 1846770/proyecto_INICIO, 1846770/proyecto_FIN, 1846770/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200401846778 | Proyecto de inversión | 44580.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:44580.61, modificado:44580.61}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN SAN PEDRO LOCALIDAD SAN PEDRO ASENTAMIENTO VIVIENDAS POPULARES - 227280 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 33 | San Pedro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 227280 | S | 8 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:64.95, meta_modificada:64.95}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:PRIVADA VIVIENDAS POPULARES COLONIA VIVIENDAS POPULARES, 27804 SAN PEDRO, SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE AVENIDA SAN LUIS Y BOULEVARD INDEPENDENCIA, CALLE JUAN NALVAREZ FRENTE A EL PANTEÓN MUNICIPAL, lon:-102.98928171, lat:25.74993605}} | 2020-11-01 | 2020-12-15 | 44580.61 | 44580.61 | 44580.61 | 44580.61 | 44580.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS-FISM-2020-022, contratista:MILFER CONSTRUCCIONES, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO SAN PEDRO, monto:2745548.9, importe_modificado:2745514.57}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:64.95}} | {1846778/proyecto_PROCESO, 1846778/proyecto_FIN, 1846778/proyecto_INICIO, 1846778/proyecto_FIN, 1846778/proyecto_INICIO, 1846778/proyecto_PROCESO, 1846778/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200401851496 | Proyecto de inversión | 1185357.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1185357.52, modificado:1185357.52}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN SAN PEDRO LOCALIDAD SAN PEDRO ASENTAMIENTO SAN PEDRO CENTRO - 241493 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 33 | San Pedro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN PEDRO | 241493 | S | 3000 | 2000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:98.0, meta_modificada:98.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:BOULEVARD FINDADPRES DE SAN PEDRO CIUDAD SAN PEDRO CENTRO, 27800 SAN PEDRO, SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE AVENIDA MIGUEL HIDALGO Y RETORNO COMANDACIA FUERZA COAHHUILA, FRENTE A LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PUBLICA Y DE FUE, lon:-102.9729848, lat:25.75329442}} | 2020-11-01 | 2020-12-30 | 1185357.52 | 1185357.52 | 1185357.52 | 1185357.52 | 1185357.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS-FISM-2020-027, contratista:EGSMEX.COEA S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO, monto:3378897.29, importe_modificado:3069176.53}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:98.0}} | {1851496/proyecto_INICIO, 1851496/proyecto_FIN, 1851496/proyecto_INICIO, 1851496/proyecto_FIN, 1851496/proyecto_PROCESO, 1851496/proyecto_FIN, 1851496/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200401876428 | Acción | 155231.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:155231.22, modificado:155231.22}} | ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO - 48600 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 9 | Francisco I. Madero | Otros Programas de Inversión | PRODIM | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL FRANCISCO I MADERO COAHUILA | 48600 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Computadoras, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-103.273056, lat:25.775}} | 2020-07-01 | 2020-12-29 | 155231.22 | 155231.22 | 155231.22 | 155231.22 | 155231.22 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:FIM-INFRA-002/20, contratista:FRANCISCO JAVIER HORTA GONZALEZ, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FCO I. MADERO, COAH., monto:239145.6, importe_modificado:239145.6}} | {meta1: {unidad_medida:Computadoras, avance:6.0}} | {1876428/proyecto_PROCESO, 1876428/proyecto_FIN, 1876428/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200401876431 | Acción | 20648 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:20648.0, modificado:20648.0}} | ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO - 62230 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 9 | Francisco I. Madero | Otros Programas de Inversión | PRODIM | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL FRANCISCO I MADERO COAHUILA | 62230 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-103.273056, lat:25.775}} | 2020-07-08 | 2020-12-30 | 20648 | 20648 | 20648 | 20648 | 20648 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:FIM-INFRA-002/20, contratista:FRANCISCO JAVIER HORTA GONZALEZ, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FCO I. MADERO, COAH., monto:239145.6, importe_modificado:239145.6}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} | {1876431/proyecto_PROCESO, 1876431/proyecto_INICIO, 1876431/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200401876433 | Acción | 12412 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:12412.0, modificado:12412.0}} | ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO - 62429 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 9 | Francisco I. Madero | Otros Programas de Inversión | PRODIM | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL FRANCISCO I MADERO COAHUILA | 62429 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-103.273056, lat:25.775}} | 2020-07-08 | 2020-12-30 | 12412 | 12412 | 12412 | 12412 | 12412 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:FIM-INFRA-002/20, contratista:FRANCISCO JAVIER HORTA GONZALEZ, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FCO I. MADERO, COAH., monto:239145.6, importe_modificado:239145.6}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} | {1876433/proyecto_FIN, 1876433/proyecto_PROCESO, 1876433/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200401876941 | Proyecto de inversión | 457276.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:457276.74, modificado:457276.74}} | CONSTRUCCION DE CISTERNA E INSTALACION DE ANTENA EN EDIFICIO DE RADIO TORREON UBICADA EN CALLE JUAN GUTEMBERG ESQUINA CON AV. BRAVO | 5 | Coahuila de Zaragoza | 35 | Torreón | Proyecto de Inversión de Inmuebles | Cultura y turismo | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TORREON | FFM-028-2020 | N | 0 | 0 | 2000 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:Niños Heroes 76, Tercero de Cobián Centro, 27000 Torreón, Coah., México, lon:-103.43638659, lat:25.54098942}} | 2020-11-30 | 2020-12-29 | 457276.74 | 457276.74 | 457276.74 | 457276.74 | 457276.74 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200401877265 | Acción | 11971.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:11971.2, modificado:11971.2}} | EQUIPAMIENTO DE MULTIFUNCIONALES - 62000 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 23 | Ocampo | Otros Programas de Inversión | PRODIM | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS OCAMPO | 62000 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-102.397405, lat:27.311215}} | 2020-07-01 | 2020-12-31 | 11971.2 | 11971.2 | 11971.2 | 11971.2 | 11971.2 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:PRODIM/02/20, contratista:OSCAR PERALES ESPARZA, convocante:TESORERIA MUNICIPAL DE OCAMPO, monto:80479.72, importe_modificado:80479.72}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:4.0}} | {1877265/proyecto_FIN, 1877265/proyecto_PROCESO, 1877265/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200401877275 | Acción | 16831.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:16831.6, modificado:16831.6}} | ESCANER DE ALTA VELOCIDAD - 67316 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 23 | Ocampo | Otros Programas de Inversión | PRODIM | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS OCAMPO | 67316 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-102.397405, lat:27.311215}} | 2020-07-13 | 2020-12-31 | 16831.6 | 16831.6 | 16831.6 | 16831.6 | 16831.6 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:PRODIM/02/20, contratista:OSCAR PERALES ESPARZA, convocante:TESORERIA MUNICIPAL DE OCAMPO, monto:80479.72, importe_modificado:80479.72}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1877275/proyecto_FIN, 1877275/proyecto_PROCESO, 1877275/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200401881520 | Proyecto de inversión | 2498064.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2498064.19, modificado:2498038.99}} | ESCUELA SECUNDARIA GENERAL FRANCISCO L. URQUIZO.-SUSTITUCIÓN PARCIAL DE BARDA EN LADOS NORTE, ORIENTE Y PONIENTE. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 33 | San Pedro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 203300069 | N | 0 | 0 | 356 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:0, direccion:AVENIDA PROLONGACION ALLENDE NUM. 445 ORIENTE-LAS ROSAS, lon:-102.99111, lat:25.757201}} | 2020-11-18 | 2020-12-30 | 2498038.99 | 2498038.99 | 2498038.99 | 2498038.99 | 2498038.99 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200501890109 | Acción | 396000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:396000.0, modificado:324000.0}} | GASTOS INDIRECTOS (SUBCONTRATACIÓN DE SERVICIOS) | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Otros Programas de Inversión | Gastos Indirectos | Sin identificar | R AYUNTAMIENTO DE SALTILLO | 55635 | S | 442166 | 437792 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:PRESIDENCIA MUNICIPAL BLVD. FRANCISCO COSS # 745, CENTRO, SALTILLO, COAH. CP. 25000, lon:-100.99972111, lat:25.42166472}} | 2020-07-01 | 2020-12-31 | 324000 | 324000 | 324000 | 324000 | 324000 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:PMS-OP-FISM-001-3/20, contratista:ROXANA ALEJANDRA MORA DE VALLE, convocante:DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA, monto:108000.0, importe_modificado:108000.0}, ctto2: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:PMS-OP-FISM-001-2/20, contratista:EMILIO ARANDA MÉNDEZ, convocante:DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA, monto:108000.0, importe_modificado:108000.0}, ctto3: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:PMS-OP-FISM-001-1/20, contratista:ANA MARÍA GARZA SÁNCHEZ, convocante:DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA, monto:108000.0, importe_modificado:108000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1890109/proyecto_PROCESO, 1890109/proyecto_FIN, 1890109/proyecto_INICIO, 1890109/proyecto_FIN, 1890109/proyecto_PROCESO, 1890109/proyecto_FIN, 1890109/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200501938074 | Proyecto de inversión | 1380592.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1380592.33, modificado:1380592.33}} | BACHEO EN DIFERENTES CALLES DE PROGRESO COAHUILA | 5 | Coahuila de Zaragoza | 26 | Progreso | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE PROGRESO COAHUILA | 21 | N | 0 | 0 | 900 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1104.0, meta_modificada:1104.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:1, direccion:FRANCISCO I MADERO, lon:-100.987233, lat:27.428978}} | 2020-06-15 | 2020-09-15 | 1380592.33 | 1380592.33 | 1380592.33 | 1380592.33 | 1380592.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC-FEMPH-021/2020, contratista:CJ INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE PROGRESO COAHUILA, monto:1380592.33, importe_modificado:1380592.33}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1104.0}} | {1938074/proyecto_FIN, 1938074/proyecto_PROCESO, 1938074/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200501938117 | Proyecto de inversión | 276239.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:276239.47, modificado:276239.47}} | AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE FAUSTINO GARCIA DEWDE CALLE FERNANDO BALLESTEROS A CALLE RICARDO HUITRON, CAALLE ABASOLO DESDE CALLE INDEPENDENCIA HASTA CALLE ZARAGOZA Y CALLE ALLENDE DEWDE CALLE MATAMOROS HASTA CALLE ABASOLO EN SAN JOSE DEL AURA DEL MUNICIPIO DE PROGRESO COAAHUILA | 5 | Coahuila de Zaragoza | 26 | Progreso | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE PROGRESO COAHUILA |  | N | 0 | 0 | 250 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:154.0, meta_modificada:154.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:89, direccion:FAUSTINO GARCIA, lon:-100.987233, lat:27.428978}} | 2020-09-09 | 2020-10-23 | 276239.47 | 276239.47 | 276239.47 | 276239.47 | 276239.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC-FEMPH-023/2020, contratista:CJ INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE PROGRESO COAHUILA, monto:276239.47, importe_modificado:276239.47}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:154.0}} | {1938117/proyecto_FIN, 1938117/proyecto_INICIO, 1938117/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200101699334 | Proyecto de inversión | 1812140.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1812140.07, modificado:1578765.93}} | REHABILITACIÓN Y PAVIMENTACIÓN DE CALLE GUADALAJARA DE AV. ADOLFOLÓPEZ MATEOS HASTA AV. EMILIO CARRANZA | 5 | Coahuila de Zaragoza | 25 | Piedras Negras | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DESARROLLO URBANO Y MOVLIDAD | 202500022 | N | 0 | 0 | 152805 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:859.4, meta_modificada:859.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:Jacarandas 300, Las Fuentes, 26010 Piedras Negras, Coah., México, lon:-100.52902222, lat:28.70624739}} | 2020-01-28 | 2020-06-20 | 1578765.93 | 1578765.93 | 1578765.93 | 1578765.93 | 1578765.93 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:859.4}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200201708944 | Proyecto de inversión | 284583.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:284583.64, modificado:284583.64}} | CONSTRUCCION DE BANQUETAS DE CONCRETO EN CALLE MIGUEL HIDALGO ENTRE AV. CHAPULTEPEC Y ANTONIO RIOJAS EN PROGRESO COAHUILA DE ZARAGOZA | 5 | Coahuila de Zaragoza | 26 | Progreso | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE PROGRESO COAHUILA | MPC-FEMPH-011/2020 | N | 0 | 0 | 118 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:375.0, meta_modificada:375.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:1, direccion:Progreso, Coah., México, lon:-100.9877821, lat:27.4280199}} | 2020-04-09 | 2020-05-05 | 284583.64 | 284583.64 | 284583.64 | 284583.64 | 284583.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC-FEMPH-011/2020, contratista:EDGAR ALEJANDRO LOPEZ RAMIREZ, convocante:MUNICIPIO DE PROGRESO COAHUILA, monto:284583.64, importe_modificado:284583.64}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:375.0}} | {1708944/proyecto_FIN, 1708944/proyecto_PROCESO, 1708944/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200201711929 | Proyecto de inversión | 750000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:750000.0, modificado:536652.14}} | MANTENIMIENTO A INFRAESTRUCTURA | 5 | Coahuila de Zaragoza | 20 | Múzquiz | Programa de Inversión de Mantenimiento | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE MUZQUIZM COAHUILA | 8 | N | 0 | 0 | 3000 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:500.0, meta_modificada:500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:Santa Rosa de Múzquiz, Coah., México, lon:-101.5077573, lat:27.8800603}} | 2020-02-25 | 2020-12-31 | 536652.14 | 536652.14 | 536652.14 | 536652.14 | 536652.14 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:500.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200301715879 | Proyecto de inversión | 691783.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:691783.68, modificado:674970.02}} | CONSTRUCCIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN PARRAS LOCALIDAD PARRAS DE LA FUENTE ASENTAMIENTO MANO CON MANO - 28969 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSION Y DESARROLLO SOCIAL | 28969 | S | 1248 | 1248 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:624.0, meta_modificada:624.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:CALLE TRES INTERIOR SN COLONIA MANO CON MANO, 00000 PARRAS DE LA FUENTE, PARRAS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE DOS Y TERRACERIA ARROYO, CALLE CALZADA DEL MARQUEZ PEGADO AL ARROYO DE LA CALZADA DEL MARQUEZ, lon:-102.16436079, lat:25.44585643}} | 2020-08-17 | 2020-11-17 | 674970.02 | 674970.02 | 674970.02 | 674970.02 | 674970.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-003-20, contratista:ING. OSCAR ALMANZA CALDERON, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:674970.17, importe_modificado:674970.17}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:624.0}} | {1715879/proyecto_INICIO, 1715879/proyecto_PROCESO, 1715879/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200301716200 | Proyecto de inversión | 121280 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:121280.0, modificado:118275.05}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO COLONIA LAS AZUCENAS EN MÚZQUIZ LOCALIDAD CIUDAD MELCHOR DE MUZQUIZ - 49258 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | 49258 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE GARDENIA INTERIOR SN COLONIA AZUCENAS, 26340 LOS MÚZQUIZ, MÚZQUIZ COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE FRANCISCO VILLA Y CALLE MUTUALISMO,, lon:-101.51291854, lat:27.86456446}} | 2020-09-01 | 2020-12-31 | 118275.05 | 118275.05 | 118275.05 | 118275.05 | 118275.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-051-20, contratista:CONTRATISTAS INTEGRALES SA DE CV, convocante:Gobierno del estado de Coahuila de Zaragoza, monto:1478438.26, importe_modificado:1478438.26}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.0}} | {1716200/proyecto_INICIO, 1716200/proyecto_PROCESO, 1716200/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200301716493 | Proyecto de inversión | 60640 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:60640.0, modificado:59295.09}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN SABINAS LOCALIDAD AGUJITA ASENTAMIENTO LOS MONTES - 55590 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSION Y DESARROLLO SOCIAL | 55590 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:115, direccion:INTERIOR SN COLONIA LOS MONTES, 26729 AGUJITA, SABINAS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y ,, lon:-101.2331187, lat:27.87659198}} | 2020-09-17 | 2020-11-30 | 59295.09 | 59295.09 | 59295.09 | 59295.09 | 59295.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-050-20, contratista:CONTRATISTAS INTEGRALES SA DE CV, convocante:Gobierno del estado de Coahuila de Zaragoza, monto:1778852.61, importe_modificado:1778852.61}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1716493/proyecto_INICIO, 1716493/proyecto_PROCESO, 1716493/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200301716857 | Proyecto de inversión | 35000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:35000.0, modificado:34997.1}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO NI LÁMINA DE CARTÓN EN SALTILLO LOCALIDAD SALTILLO ASENTAMIENTO LA MORITA - 60782 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSIÓN Y DESARROLLO SOCIAL | 60782 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CALLE TROPAS DEL NORTE 201 INTERIOR SN COLONIA LA MORITA, 25019 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE ADELITA Y CALLE ESTRATEGIA DE GUERRA,, lon:-100.95802546, lat:25.39641926}} | 2020-09-17 | 2020-11-30 | 34997.1 | 34997.1 | 34997.1 | 34997.1 | 34997.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-086-20, contratista:SR.ROMAN GARZA PEREZ, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:2799768.58, importe_modificado:2799768.58}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:32.0}} | {1716857/proyecto_INICIO, 1716857/proyecto_PROCESO, 1716857/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200301716876 | Proyecto de inversión | 35000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:35000.0, modificado:34997.1}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO NI LÁMINA DE CARTÓN EN SALTILLO LOCALIDAD SALTILLO ASENTAMIENTO PUERTO DE FLORES - 61267 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSIÓN Y DESARROLLO SOCIAL | 61267 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CALLE PUERTO DE LA PAZ 298 INTERIOR SN COLONIA PUERTO DE FLORES, 25128 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE PUERTO DEL PADRE Y CALLE PUERTO DE PLATA ,, lon:-101.04270808, lat:25.43647425}} | 2020-09-17 | 2020-11-30 | 34997.1 | 34997.1 | 34997.1 | 34997.1 | 34997.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-086-20, contratista:SR.ROMAN GARZA PEREZ, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:2799768.58, importe_modificado:2799768.58}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:32.0}} | {1716876/proyecto_INICIO, 1716876/proyecto_PROCESO, 1716876/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200301716929 | Proyecto de inversión | 35000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:35000.0, modificado:34292.75}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO NI LÁMINA DE CARTÓN EN TORREÓN LOCALIDAD TORREÓN ASENTAMIENTO NUEVA ROSITA - 62285 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSIÓN Y DESARROLLO SOCIAL | 62285 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CALLE SEXTA 1121 INTERIOR SN COLONIA NUEVA ROSITA, 27180 TORREÓN, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE SEPTIMA Y CALLE 18 DE MARZO , CALLE ADOLFO LÓPEZ MATEOS, lon:-103.47320568, lat:25.54207068}} | 2020-09-17 | 2020-11-30 | 34292.75 | 34292.75 | 34292.75 | 34292.75 | 34292.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-066-20, contratista:INGENIERIA INTEGRAL DE MANTENIMIENTO Y SUMINISTROS DE LA INDUSTRIA S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:3909374.09, importe_modificado:3909374.09}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:32.0}} | {1716929/proyecto_INICIO, 1716929/proyecto_FIN, 1716929/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200301717137 | Proyecto de inversión | 105000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:105000.0, modificado:104999.85}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO NI LÁMINA DE CARTÓN EN ACUÑA LOCALIDAD CIUDAD ACUÑA ASENTAMIENTO ENRIQUE MARTÍNEZ Y MARTÍNEZ - 64865 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSIÓN Y DESARROLLO SOCIAL | 64865 | S | 6 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:96.0, meta_modificada:96.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE MIGUEL ALEMAN 1340 INTERIOR SN COLONIA ENRIQUE MARTÍNEZ Y MARTÍNEZ, 26272 CIUDAD ACUÑA, ACUÑA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE CUAHUTEMOC Y CALLE LUIS ECHEVERRIA,, lon:-100.94217543, lat:29.29660844}} | 2020-09-17 | 2020-11-30 | 104999.85 | 104999.85 | 104999.85 | 104999.85 | 104999.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-075-20, contratista:ING. OSCAR ALMANZA CALDERON, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:2274742.6, importe_modificado:2274742.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:96.0}} | {1717137/proyecto_INICIO, 1717137/proyecto_PROCESO, 1717137/proyecto_FIN, 1717137/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200301718428 | Proyecto de inversión | 417120.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:417120.87, modificado:417120.87}} | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN JIMÉNEZ LOCALIDAD JIMÉNEZ ASENTAMIENTO JIMÉNEZ - 91426 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSION Y DESARROLLO SOCIAL | 91426 | S | 20 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:120.0, meta_modificada:120.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE UNO INTERIOR SN COLONIA JIMÉNEZ, 26400 JIMÉNEZ, JIMÉNEZ COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE BUENA VISTA Y CALLE E ZAPATA, CALLE GARZA, lon:-100.68288272, lat:29.06490975}} | 2020-09-14 | 2020-11-30 | 417120.87 | 417120.87 | 417120.87 | 417120.87 | 417120.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:9400104013, contratista:CONSTRUCCIONES E INSTALACIONES ADAME S.A. DE C.V., convocante:COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, monto:2001904.76, importe_modificado:2001904.76}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:120.0}} | {1718428/proyecto_INICIO, 1718428/proyecto_PROCESO, 1718428/proyecto_FIN, 1718428/proyecto_PROCESO, 1718428/proyecto_FIN, 1718428/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200301722640 | Proyecto de inversión | 186000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:186000.0, modificado:179969.37}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN SALTILLO LOCALIDAD EL CAÑÓN ASENTAMIENTO EL CAÑON - 2339 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | R AYUNTAMIENTO DE SALTILLO | 2339 | S | 5 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:93.0, meta_modificada:90.69}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:92, direccion:EJIDO EL CAÑON, 00000 EL CAÑÓN, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , LAS VIVIENDAS SE UBICAN DE LA SIGUIENTE MANERA. A 65 MTS AL SURESTE DE LA CAPILLA 2 VIVIENDAS SE LOCALIZAN A 40 MTS HACIA EL NOROESTE DE LA CAPILLA Y , lon:-101.57992961, lat:24.77542603}} | 2020-07-01 | 2020-08-31 | 179969.37 | 179969.37 | 179969.37 | 179969.37 | 179969.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS-OP-FISM-001/20, contratista:CONSORCIO INMOBILIARIO AZTECA S.A. DE C.V., convocante:DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA, monto:184546.77, importe_modificado:179969.37}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:90.69}} | {1722640/proyecto_PROCESO, 1722640/proyecto_INICIO, 1722640/proyecto_FIN, 1722640/proyecto_INICIO, 1722640/proyecto_FIN, 1722640/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200301723067 | Proyecto de inversión | 797778.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:797778.4, modificado:793789.51}} | REHABILITACIÓN DE PARQUES PÚBLICOS Y O PLAZAS EN JUÁREZ LOCALIDAD JUÁREZ ASENTAMIENTO JUÁREZ REHABILITACIÓN DE PLAZA PRINCIPAL DE JUÁREZ COAHUILA - 4153 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 15 | Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JUAREZ COAHUILA | 4153 | S | 280 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:AVENIDA LAS FLORES PUEBLO JUÁREZ, 25400 JUÁREZ, JUÁREZ COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE AVENIDA BENITO JUAREZ Y AVENIDA IGNACIO ZARAGOZA, AVENIDA VENUSTIANO CARRANZA ES LA PLAZA PRINCIPAL DE LA MANCHA URBANA DE JUÁREZ COAHUILA. UBICA, lon:-100.72273902, lat:27.60646545}} | 2020-07-06 | 2020-12-31 | 793789.51 | 793789.51 | 793789.51 | 793789.51 | 793789.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJC-FISM2020-001/2020, contratista:ARQ. CARLOS JIMENEZ BENAVIDES, convocante:MUNICIPIO DE JUAREZ COAHUILA, monto:797776.4, importe_modificado:793789.51}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1723067/proyecto_INICIO, 1723067/proyecto_PROCESO, 1723067/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200301723118 | Proyecto de inversión | 18915.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:18915.98, modificado:18915.98}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN EJIDO ALAMITO FRANCISCO I MADERO, COAHUILA. - 4338 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 9 | Francisco I. Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS | 4338 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:3, direccion:CALLE DEL CAMPO 0 0 INTERIOR 0 EJIDO ALAMITO, 27918 ALAMITO, FRANCISCO I. MADERO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE DEL CAMPO Y CALLE A UNA CUADRA DE LA ESCUELA PRIM, CALLE UNA CUADRA DE LA IGLESIA CATÓLICA COMUNIDAD UBICADA A 1, lon:-103.30663662, lat:25.72180491}} | 2020-06-24 | 2020-12-31 | 18915.98 | 18915.98 | 18915.98 | 18915.98 | 18915.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FIM-INFRA-01/20, contratista:SEÑAL TECH, SA DE CV, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FCO I. MADERO, COAH., monto:646061.54, importe_modificado:646061.54}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:16.0}} | {1723118/proyecto_INICIO, 1723118/proyecto_PROCESO, 1723118/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200301723404 | Proyecto de inversión | 18915.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:18915.98, modificado:18915.98}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN FRANCISCO I MADERO LOCALIDAD DIECIOCHO DE MARZO ASENTAMIENTO DIECIOCHO DE MARZO - 5202 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 9 | Francisco I. Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS | 5202 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:19, direccion:CALLE S/NOMBRE INTERIOR 0 EJIDO DIECIOCHO DE MARZO, 23037 DIECIOCHO DE MARZO, FRANCISCO I. MADERO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE COMUNIDAD UBICADA A 20 KILÓMETROS DE LA CABECERA, lon:-103.28655313, lat:25.92852896}} | 2020-07-01 | 2020-07-30 | 18915.98 | 18915.98 | 18915.98 | 18915.98 | 18915.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FIM-INFRA-01/20, contratista:SEÑAL TECH, SA DE CV, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FCO I. MADERO, COAH., monto:646061.54, importe_modificado:646061.54}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:16.0}} | {1723404/proyecto_INICIO, 1723404/proyecto_PROCESO, 1723404/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200301723754 | Proyecto de inversión | 267374.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:267374.9, modificado:267374.9}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN MATAMOROS LOCALIDAD SAN ANTONIO DEL COYOTE ASENTAMIENTO SAN ANTONIO DEL COYOTE - 6558 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 17 | Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS | 6558 | S | 20 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:12, direccion:AVENIDA TORREON INTERIOR SN EJIDO SAN ANTONIO DEL COYOTE, 93470 SAN ANTONIO DEL COYOTE, MATAMOROS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE AVENIDA EMILIANO ZAPATA Y CALLE S/N, SE TRANSITA POR LA AUTOPISTA TORREON SAN PEDRO PASAS EL CUIJE Y , lon:-103.2852769, lat:25.69671939}} | 2020-06-01 | 2020-12-31 | 267374.9 | 267374.9 | 267374.9 | 267374.9 | 267374.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:015-INFRA-2020, contratista:OBRAS Y SERVICIOS DEL REAL LAGUNA S.A. DE C.V., convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MATAMOROS COAHUILA, monto:267374.9, importe_modificado:267374.9}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1.0}} | {1723754/proyecto_FIN, 1723754/proyecto_PROCESO, 1723754/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200301724012 | Proyecto de inversión | 46572.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:46572.01, modificado:46572.01}} | CONSTRUCCION DE CISTERNA EN CALLE OCAMPO ESQUINA CON CALLE VENUSTIANO CARRANZA TRESCIENTOS SIETE ZONA CENTRO - 7423 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 16 | Lamadrid | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL LAMADRID | 7423 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:CALLE MELCHOR OCAMPO CIUDAD LAMADRID, 84346 LAMADRID, LAMADRID COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE VENUSTIANO CARRANZA Y CALLE HERMENEGILDO GALEANA, CALLE MORELOS ESTA OBRA SE ENCUENTRA AL NORTE DEL MUNICPIO, lon:-101.79611004, lat:27.05294537}} | 2020-05-15 | 2020-06-30 | 46572.01 | 46572.01 | 46572.01 | 46572.01 | 46572.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PML-02/2020-6, contratista:HUGO ALBERTO VELIZ MALDONADO, convocante:MUNICIPIO DE LAMADRID, monto:46572.01, importe_modificado:46572.01}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {1724012/proyecto_PROCESO, 1724012/proyecto_INICIO, 1724012/proyecto_PROCESO, 1724012/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200301724235 | Proyecto de inversión | 61696.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:61696.22, modificado:61584.98}} | REHABILITACIÓN DE OLLA COLECTOR DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL EN SALTILLO LOCALIDAD ZACATERA ASENTAMIENTO ZACATERA - 8055 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | R AYUNTAMIENTO DE SALTILLO | 8055 | S | 128 | 139 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:249, direccion:EJIDO ZACATERA, 25333 ZACATERA, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , COLECTOR QUE ABASTECE A LA COMUNIDAD EJIDO ZACATERA DICHO COLECTOR SE UBICA HACIA EL NORESTE DEL CASCO DEL EJIDO SOBRE TERRACERIA EN TERRENOS DE USO C, lon:-100.94389284, lat:24.91510274}} | 2020-07-01 | 2020-08-31 | 61584.98 | 61584.98 | 61584.98 | 61584.98 | 61584.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS-OP-FISM-041/20, contratista:MAQUINARIA Y DESARROLLOS URBANOS, S.A. DE C.V., convocante:DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA, monto:61584.98, importe_modificado:61584.98}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1724235/proyecto_FIN, 1724235/proyecto_PROCESO, 1724235/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200301725022 | Proyecto de inversión | 94526.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:94526.78, modificado:94524.78}} | AMPLIACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN MATAMOROS LOCALIDAD MATAMOROS ASENTAMIENTO EJIDAL Y DEPORTIVA - 10301 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 17 | Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS | 10301 | S | 50 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:AVENIDA SEGUNDA INTERIOR SN COLONIA EJIDAL Y DEPORTIVA, 97647 MATAMOROS, MATAMOROS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE ORTEGA Y CALLE GONZALEZ, POR ALA AVENIDA ROCHA SI CIRCULAS DE PONIENTE A ORIENTE SE ENCUENTRA LA CALLE ORTEGA , lon:-103.22709437, lat:25.51577028}} | 2020-06-01 | 2020-12-31 | 94524.78 | 94524.78 | 94524.78 | 94524.78 | 94524.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:025-INFRA-2020, contratista:CONSTRUCTURA VVY S.A. DE C.V.., convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MATAMOROS COAHUILA, monto:94526.78, importe_modificado:94526.78}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:8.0}} | {1725022/proyecto_FIN, 1725022/proyecto_INICIO, 1725022/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200301726662 | Proyecto de inversión | 145070.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:145070.93, modificado:145070.93}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN SIERRA MOJADA LOCALIDAD SIERRA MOJADA ASENTAMIENTO SIERRA MOJADA - 15183 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 34 | Sierra Mojada | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SIERRA MOJADA | 15183 | S | 15 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:CALLE JUAREZ PUEBLO SIERRA MOJADA, 27600 SIERRA MOJADA, SIERRA MOJADA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE ALLENDE, CALLE LEONA VICARIO LA ZONA ZAP 10868 SE ENCUENTRA AL SUR DE SIERRA MOJADA NETRE LAS CALLES HIDALGO, lon:-103.70096364, lat:27.28426161}} | 2020-07-15 | 2020-08-15 | 145070.93 | 145070.93 | 145070.93 | 145070.93 | 145070.93 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:84660, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SIERRA MOJADA, monto:145070.93, importe_modificado:145070.93}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5.0}} | {1726662/proyecto_INICIO, 1726662/proyecto_FIN, 1726662/proyecto_PROCESO, 1726662/proyecto_FIN, 1726662/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200301727125 | Proyecto de inversión | 388000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:388000.0, modificado:388000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE 4 CUARTOS DORMITORIO COMPLETOS EN MÚZQUIZ - 16612 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 20 | Múzquiz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL CIUDAD MELCHOR MUZQUIZ | 16612 | S | 14 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE PAVORREALES CIUDAD CIUDAD MELCHOR MÚZQUIZ CENTRO, 80704 CIUDAD MELCHOR MÚZQUIZ, MÚZQUIZ COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE PAVORREAL Y CALLE 5 DE FEBRERO, CALLE GARDENIAS ESTA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CABECERA MUNICIPAL EN LA, lon:-101.53692507, lat:27.89390089}} | 2020-06-02 | 2020-09-30 | 388000 | 388000 | 388000 | 388000 | 388000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC-IN-0016-20, contratista:CARLOS ROMEO RAMOS GONZALEZ, convocante:MUNICIPIO DE MUZQUIZ COAHUILA, monto:1455000.0, importe_modificado:1455000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:4.0}} | {1727125/proyecto_PROCESO, 1727125/proyecto_INICIO, 1727125/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200301727208 | Proyecto de inversión | 1087013.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1087013.45, modificado:1116682.87}} | REHABILITACIÓN DE REVESTIMIENTO EN MATAMOROS LOCALIDAD MATAMOROS ASENTAMIENTO MATAMOROS CENTRO - 16832 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 17 | Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS | 16832 | S | 280 | 250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:80.0, meta_modificada:80.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:AVENIDA INDEPENDENCIA INTERIOR SN COLONIA MATAMOROS CENTRO, 97585 MATAMOROS, MATAMOROS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE MARINO ORTIZ Y CALLE JESUS GONZALEZ, POR LA AV. INDEPENDENCIA ENTRE CALLE GONZALEZ Y CALLE MARINO ORTIZ., lon:-103.23642016, lat:25.52928662}} | 2020-08-03 | 2020-12-31 | 1116682.87 | 1116682.87 | 1116682.87 | 1116682.87 | 1116682.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:021-INFRA-2020, contratista:OBRAS Y SERVICIOS DEL REAL LAGUNA S.A. DE C.V., convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MATAMOROS COAHUILA, monto:1087013.45, importe_modificado:1087013.45}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:80.0}} | {1727208/proyecto_INICIO, 1727208/proyecto_FIN, 1727208/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200301727539 | Proyecto de inversión | 31015.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:31015.46, modificado:31015.46}} | CONSTRUCCIÓN DE CONEXIÓN A LA RED DE DRENAJE O FOSA SÉPTICA DESCARGA DOMICILIARIA 2 EN SIERRA MOJADA LOCALIDAD SAN JOSÉ DE CARRANZA ASENTAMIENTO SAN JOSÉ DE CARRANZA - 17703 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 34 | Sierra Mojada | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SIERRA MOJADA | 17703 | S | 7 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:58, direccion:TERRACERÍA TRAMO SIERRA MOJADA - EJIDO SAN JOSE DE CARRANZA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 75 + 000 EJIDO SAN JOSÉ DE CARRANZA, 27605 SAN JOSÉ DE CARRANZA, SIERRA MOJADA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CAMINO CAMINO Y , EL EJIDO S, lon:-103.56129485, lat:27.83908198}} | 2020-09-10 | 2020-09-30 | 31015.46 | 31015.46 | 31015.46 | 31015.46 | 31015.46 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:84696, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SIERRA MOJADA, monto:31015.46, importe_modificado:31015.46}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:3.0}} | {1727539/proyecto_INICIO, 1727539/proyecto_FIN, 1727539/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200301727632 | Proyecto de inversión | 1903532.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1903532.7, modificado:1903532.7}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN EL EJIDO LA LUZ Y COLÓN DE GENERAL CEPEDA COAHUILA - 17955 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 11 | General Cepeda | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GENERAL CEPEDA COAHUILA | 17955 | S | 85 | 81 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1112.0, meta_modificada:1112.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:12, direccion:CALLE LUZ Y COLON EJIDO LA LUZ Y COLÓN, 25978 LA LUZ Y COLÓN, GENERAL CEPEDA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CARRETERA 400 Y CAMINO EL FORTIN, CAMINO OJO DE AGUA EL EJIDO LA LUZ Y COLON SE UBICA A UN COSTADO DE LA AUTOPISTA FEDERAL , lon:-101.41895334, lat:25.45373562}} | 2020-06-15 | 2020-09-15 | 1903532.7 | 1903532.7 | 1903532.7 | 1903532.7 | 1903532.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:GCC/01/FISM/2020, contratista:CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA ICZZA S.A. DE C.V., convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GENERAL CEPEDA COAHUILA, monto:1903532.7, importe_modificado:1903532.7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1112.0}} | {1727632/proyecto_INICIO, 1727632/proyecto_PROCESO, 1727632/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200301728417 | Proyecto de inversión | 154553.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:154553.18, modificado:140121.42}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLES ADOQUÍN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO EN SALTILLO LOCALIDAD SALTILLO ASENTAMIENTO MARÍA DE LEÓN - 20248 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | R AYUNTAMIENTO DE SALTILLO | 20248 | S | 20 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:236.0, meta_modificada:224.12}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CALLE JUAN GARCIA COLONIA MARÍA DE LEÓN, 25096 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE JUAN GARCIA Y CALLE CARLOS DE LA PEÑA, CALLE MARIO FLAVIO GOMEZ CALLE JUAN GARCÍA ENTRE CARLOS DE LA PEÑA Y MARIO FLAVIO GOMEZ D, lon:-100.97332238, lat:25.38799426}} | 2020-07-01 | 2020-09-30 | 140121.42 | 140121.42 | 140121.42 | 140121.42 | 140121.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS-OP-FISM-096/20, contratista:JIBE CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTOS, S.A. DE C.V., convocante:DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA, monto:152498.66, importe_modificado:140121.42}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:224.12}} | {1728417/proyecto_FIN, 1728417/proyecto_INICIO, 1728417/proyecto_PROCESO, 1728417/proyecto_FIN, 1728417/proyecto_INICIO, 1728417/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200301728928 | Proyecto de inversión | 5689019.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5689019.78, modificado:5689019.01}} | CONSTRUCCIÓN DE LINEA DE DRENAJE SANITARIO CON TUBERÍA DE PVC DE 12 DE DIAM. EN CALLE RODOLFO DE LOS SANTOS DE CANAL DEL ARROYO EL TORNILLO EN CALLE FUENTE A LA CALLE GRAL. TREVIÑO, COL. GONZALEZ - 21749 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 25 | Piedras Negras | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE PIEDRAS NEGRAS | 21749 | S | 29 | 27 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:298.0, meta_modificada:298.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:CALLE PROGRESO O RODOLFO DE LOS SANTOS INTERIOR SN COLONIA GONZÁLEZ, 50615 PIEDRAS NEGRAS, PIEDRAS NEGRAS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE NUEVA Y CALLE CANAL, CALLE FUENTE CALLLE RODOLFO DE LOS SANTOS ENTRE CALLE NUEVA Y CANAL, lon:-100.52205082, lat:28.69657228}} | 2020-03-17 | 2020-07-30 | 5689019.01 | 5689019.01 | 5689019.01 | 5689019.01 | 5689019.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPN001-FISM-2020, contratista:CONBE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PIEDRAS NEGRAS, monto:5135340.71, importe_modificado:5135340.71}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:298.0}} | {1728928/proyecto_INICIO, 1728928/proyecto_PROCESO, 1728928/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200301728957 | Proyecto de inversión | 2703705.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2703705.68, modificado:2512579.45}} | REHABILITACIÓN DE CALLE JOSE RAMIREZ MIJARES ENTRE CALLE SECUOYA Y ROMÁN CEPEDA - 21827 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 25 | Piedras Negras | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE PIEDRAS NEGRAS | 21827 | S | 321 | 319 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:8114.0, meta_modificada:8114.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:CALLE JOSE RAMIREZ MIJAREZ INTERIOR SN EJIDO EJIDO PIEDRAS NEGRAS, 26015 PIEDRAS NEGRAS, PIEDRAS NEGRAS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE AVENIDA ROMAN CEPEDA Y CALLE SECUOYA, CALLE MANUEL MALDONADO CALLE JOSE RAMIREZ MIJAREZ SN ENTRE, lon:-100.5656299, lat:28.72469102}} | 2020-06-15 | 2020-11-30 | 2512579.45 | 2512579.45 | 2512579.45 | 2512579.45 | 2512579.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPN006-FISM-2020, contratista:CONBE CONSTRUCCIONES, S. A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PIEDRAS NEGRAS, monto:3662298.3, importe_modificado:3662298.3}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:8114.0}} | {1728957/proyecto_PROCESO, 1728957/proyecto_INICIO, 1728957/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200301729361 | Proyecto de inversión | 700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:700000.0, modificado:700000.0}} | CONSTRUCCION DE CANCHA DE FUTBOL RAPIDO CON PASTO SINTETICO EN ESCUELA MEXICO EN SAN JOSE DEL AURA - 22945 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 26 | Progreso | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE PROGRESO COAHUILA | 22945 | S | 56 | 61 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:800.0, meta_modificada:800.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:7, direccion:CALLE FRANCISCO VILLA PUEBLO SAN JOSÉ DE AURA, 62654 SAN JOSÉ DE AURA, PROGRESO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE SAN JOSE Y CALLE IGNACIO ALLENDE, LA ESCUELA MÉXICO SE ENCUENTRA A UN LADO DEL CENTRO RURAL EN LA CALLE FRANCISC, lon:-101.37597852, lat:27.5885024}} | 2020-07-06 | 2020-11-06 | 700000 | 700000 | 700000 | 700000 | 700000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IN26/06/2020, contratista:CJ INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE PROGRESO COAHUILA, monto:700000.0, importe_modificado:700000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:800.0}} | {1729361/proyecto_INICIO, 1729361/proyecto_FIN, 1729361/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200301729674 | Proyecto de inversión | 932705.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:932705.68, modificado:929317.24}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADOS EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN TORREÓN LOCALIDAD TORREÓN ASENTAMIENTO RESIDENCIAL VICTORIA - 23786 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 35 | Torreón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCIÓN OBRAS PÚBLICAS | 23786 | S | 46 | 44 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:280.0, meta_modificada:280.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CALLEJON AMAZONITA COLONIA RESIDENCIAL VICTORIA, 70776 TORREÓN, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE DEL CAUDILLO Y CALLE HÉROES DEL CASTILLO, CALLE PASEO CANAL DE SAN ANTONIO PARA LLEGAR AL JARDÍN DE NIÑOS JOSÉ ROSAS MOREN, lon:-103.35552521, lat:25.54779342}} | 2020-06-15 | 2020-09-12 | 929317.24 | 929317.24 | 929317.24 | 929317.24 | 929317.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:033-FISM-TOR/2020, contratista:ARQ ERNESTO GOMEZ ESCALERA, convocante:TESORERIA MUNICIPAL DE TORREON ATRAVES DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS, monto:932705.68, importe_modificado:932705.68}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:280.0}} | {1729674/proyecto_INICIO, 1729674/proyecto_PROCESO, 1729674/proyecto_FIN, 1729674/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200301729765 | Proyecto de inversión | 55415.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:55415.52, modificado:55415.52}} | CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS DE CONCRETO EN CALLE VICENTE GUERREO ENTRE AV INDEPENDENCIA Y AV FELIX U GOMEZ EN LA LOCALIDAD DE PROGRESO - 24048 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 26 | Progreso | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE PROGRESO COAHUILA | 24048 | S | 52 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:120.0, meta_modificada:120.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:1, direccion:CALLE VICENTE GUERRERO VILLA PROGRESO, 62833 PROGRESO, PROGRESO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE AVENIDA INDEPENDENCIA Y AVENIDA FELIX U GOMEZ, LAS BANQUETAS DE CONCRETO SE REALIZARAN EN LA CALLE VICENTE GUERRERO EN FRENTE DE LA CA, lon:-100.9875295, lat:27.4297118}} | 2020-07-06 | 2020-07-31 | 55415.52 | 55415.52 | 55415.52 | 55415.52 | 55415.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IN26/07/2020, contratista:MIGUEL PEREZ BARRERA, convocante:MUNICIPIO DE PROGRESO COAHUILA, monto:55415.52, importe_modificado:55415.52}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:120.0}} | {1729765/proyecto_INICIO, 1729765/proyecto_FIN, 1729765/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200301730427 | Proyecto de inversión | 2026198.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2026198.03, modificado:2010861.62}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN SALTILLO LOCALIDAD SALTILLO NUEVA ESPERANZA - 25939 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | R AYUNTAMIENTO DE SALTILLO | 25939 | S | 200 | 160 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1021.0, meta_modificada:1043.15}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CALLE SAN ALFREDO SAN ALBERTO JURALY MILONA SANTA ROSA DE LIMA SAN CARLOS Y PROFESOR HUMBERTO MOREIRA COLONIA NUEVA ESPERANZA, 00000 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE SAN JUAN Y CALLE RIO NAZAS, CALLES SAN , lon:-100.97518422, lat:25.40864584}} | 2020-07-01 | 2020-12-13 | 2010861.62 | 2010861.62 | 2010861.62 | 2010861.62 | 2010861.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS-OP-FISM-038/20, contratista:GRUPO HERMER, S.A. DE C.V., convocante:DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA, monto:2010861.62, importe_modificado:2010861.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1043.15}} | {1730427/proyecto_PROCESO, 1730427/proyecto_INICIO, 1730427/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200301736540 | Proyecto de inversión | 322965.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:322965.13, modificado:320277.67}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLES ADOQUÍN ASFALTO CONCRETO Y EMPEDRADO EN SALTILLO LOCALIDAD SALTILLO ASENTAMIENTO NUEVA IMAGEN EN CALLE CHABACANO - 28621 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | R AYUNTAMIENTO DE SALTILLO | 28621 | S | 38 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:771.0, meta_modificada:622.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CALLE CHABACANO COLONIA NUEVA IMAGEN, 00000 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE PAREDÓN Y CALLE ESTRATEGIA DE GUERRA, CALLE CHABACANO ENTRE ESTRATEGIA DE GUERRA Y PAREDÓN DENTRO DE LA COLONIA NUEVA IMAGEN, lon:-100.95746354, lat:25.39518304}} | 2020-07-01 | 2020-09-30 | 320277.67 | 320277.67 | 320277.67 | 320277.67 | 320277.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS-OP-FISM-120/20, contratista:MAQUINARIA Y DESARROLLOS URBANOS, S.A. DE C.V., convocante:DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA, monto:320614.06, importe_modificado:320277.67}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:622.5}} | {1736540/proyecto_INICIO, 1736540/proyecto_FIN, 1736540/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200301736906 | Proyecto de inversión | 1447389.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1447389.5, modificado:1447389.47}} | CONSTRUCCIÓN DE CENTROS PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS EN SAN PEDRO LOCALIDAD SAN PEDRO ASENTAMIENTO SAN PEDRO DE LAS COLONIAS CENTRO - 29017 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 33 | San Pedro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | PRESIDENCIA MINICIPAL DE SAN PEDRO | 29017 | S | 1100 | 900 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:180.0, meta_modificada:180.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:CORREDOR INDUSTRIAL SAN PEDRO DE LAS COLONIAS CENTRO, 20170 SAN PEDRO, SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , EN LAS INSTLACIONES DEL PARQUE INUSTRIAL AL PONIENTE DEL LIBRAMIENTO LAS AMERICAS. QUE ES ALA CARRETERA A LA C, lon:-103.01267965, lat:25.76747572}} | 2020-04-01 | 2020-06-30 | 1447389.47 | 1447389.47 | 1447389.47 | 1447389.47 | 1447389.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS-FISM-2020-002, contratista:MILFER CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO SAN PEDRO, monto:1357384.47, importe_modificado:1447389.47}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:180.0}} | {1736906/proyecto_INICIO, 1736906/proyecto_PROCESO, 1736906/proyecto_FIN, 1736906/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200301741075 | Proyecto de inversión | 14809.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14809.2, modificado:14809.2}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN SAN PEDRO LOCALIDAD SAN PEDRO ASENTAMIENTO RAMOS ARIZPE - 34083 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 33 | San Pedro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN PEDRO | 34083 | S | 300 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:AVENIDA FERRROCARRIL COLONIA RAMOS ARIZPE, 22254 SAN PEDRO, SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE BUGAMBILIAS Y CALLE GORREONES, AVENIDA BRAVO FRENTE A LAS VIAS DE F.F.C.C., lon:-102.97028162, lat:25.76150877}} | 2020-05-01 | 2020-06-30 | 14809.2 | 14809.2 | 14809.2 | 14809.2 | 14809.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS-FISM-2020-004, contratista:JUAN ANTONIO CAÑEDO VALENZUELA, convocante:MUNICIPIO SAN PEDRO, monto:740492.73, importe_modificado:740459.35}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:10.0}} | {1741075/proyecto_INICIO, 1741075/proyecto_FIN, 1741075/proyecto_INICIO, 1741075/proyecto_PROCESO, 1741075/proyecto_FIN, 1741075/proyecto_PROCESO, 1741075/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200301741658 | Proyecto de inversión | 7404.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7404.6, modificado:7404.6}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN SAN PEDRO LOCALIDAD REYNOSA ASENTAMIENTO REYNOSA - 34784 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 33 | San Pedro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN PEDRO | 34784 | S | 120 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:63, direccion:EJIDO REYNOSA, 24610 REYNOSA, SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , SE UBICA AL SUR DE LA CABECERA MUNICIPAL TOMAR LA CARRETERA AL EJIDO TACUBAYA RECORRER 5.10 KM VIRAR A LA DERECHA Y RECORRER 0.40 KM VIRAR A LA IZQUIER, lon:-103.03126955, lat:25.72854491}} | 2020-06-01 | 2020-06-30 | 7404.6 | 7404.6 | 7404.6 | 7404.6 | 7404.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS-FISM-2020-004, contratista:JUAN ANTONIO CAÑEDO VALENZUELA, convocante:MUNICIPIO SAN PEDRO, monto:740492.73, importe_modificado:740459.35}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:5.0}} | {1741658/proyecto_PROCESO, 1741658/proyecto_FIN, 1741658/proyecto_INICIO, 1741658/proyecto_FIN, 1741658/proyecto_INICIO, 1741658/proyecto_FIN, 1741658/proyecto_INICIO, 1741658/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200301741769 | Proyecto de inversión | 7404.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7404.6, modificado:7404.6}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN SAN PEDRO LOCALIDAD EL VENADO ASENTAMIENTO EL VENADO - 34918 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 33 | San Pedro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN PEDRO | 34918 | S | 120 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:114, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO EL VENADO, 24610 EL VENADO, SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , FRENTE A EL JARDIN DE NIÑOS., lon:-103.037795, lat:25.72409323}} | 2020-06-01 | 2020-06-30 | 7404.6 | 7404.6 | 7404.6 | 7404.6 | 7404.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS-FISM-2020-004, contratista:JUAN ANTONIO CAÑEDO VALENZUELA, convocante:MUNICIPIO SAN PEDRO, monto:740492.73, importe_modificado:740459.35}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:5.0}} | {1741769/proyecto_INICIO, 1741769/proyecto_PROCESO, 1741769/proyecto_FIN, 1741769/proyecto_PROCESO, 1741769/proyecto_FIN, 1741769/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200301741873 | Proyecto de inversión | 22213.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:22213.8, modificado:22213.8}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN SAN PEDRO LOCALIDAD SAN MIGUEL ASENTAMIENTO SAN MIGUEL - 35034 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 33 | San Pedro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN PEDRO | 35034 | S | 300 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:84, direccion:CALLE BENITO JUAREZ. EJIDO SAN MIGUEL, 24086 SAN MIGUEL, SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE AVENIDA 16 DE SEPTIEMBRE Y AVENIDA LERDO DE TEJADA, CALLE MIGUEL HIDALGO SE UBICA AFUERA DEL MINISUPER MARTINEZ, lon:-102.9509088, lat:25.69800387}} | 2020-05-01 | 2020-06-30 | 22213.8 | 22213.8 | 22213.8 | 22213.8 | 22213.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS-FISM-2020-004, contratista:JUAN ANTONIO CAÑEDO VALENZUELA, convocante:MUNICIPIO SAN PEDRO, monto:740492.73, importe_modificado:740459.35}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:15.0}} | {1741873/proyecto_INICIO, 1741873/proyecto_PROCESO, 1741873/proyecto_FIN, 1741873/proyecto_PROCESO, 1741873/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200301744579 | Proyecto de inversión | 589494.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:589494.22, modificado:565487.25}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN SALTILLO LOCALIDAD SALTILLO ASENTAMIENTO FEDERICO BERRUETO RAMÓN - 40248 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | R AYUNTAMIENTO DE SALTILLO | 40248 | S | 308 | 230 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:100.0, meta_modificada:100.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CALLE NATIVITAS COLONIA FEDERICO BERRUETO RAMÓN, 35186 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE TAMAZULAMBA Y CALLE COYOCOTLAN, CALLE CANELAS CALLE NATIVITAS DENTRO DE LA COLONIA FEDERICO BERRUETO RAMON, lon:-100.97623078, lat:25.38145771}} | 2020-07-01 | 2020-12-13 | 565487.25 | 565487.25 | 565487.25 | 565487.25 | 565487.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS-OP-FISM-093/20, contratista:VIBLA EDIFICACIONES S.A. DE C.V., convocante:DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA, monto:575540.41, importe_modificado:565487.25}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.3}} | {1744579/proyecto_INICIO, 1744579/proyecto_PROCESO, 1744579/proyecto_INICIO, 1744579/proyecto_FIN, 1744579/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200301744619 | Proyecto de inversión | 267684.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:267684.97, modificado:267684.97}} | PLAZA DE LA JUVENTUD EN FRANCISCO I. MADERO, COAHUILA. - 40328 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 9 | Francisco I. Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 40328 | S | 12000 | 12000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:468.0, meta_modificada:468.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:PERIFERICO LIBRAMIENTO INTERIOR S/N AMPLIACION AMPUERO (LAS VEGAS), 27917 FRANCISCO I. MADERO (CHÁVEZ), FRANCISCO I. MADERO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE PERIFERICO LIBRAMIENTO Y CALLE A UN COSTADO DE LA GASOLINERA TRES ESTRELLAS, , lon:-103.27491869, lat:25.79086638}} | 2020-07-01 | 2020-12-31 | 267684.97 | 267684.97 | 267684.97 | 267684.97 | 267684.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FIM-INFRA-12/20, contratista:CONSTRUCCIONES Y MAQUINARIA GOYTIA, S.A. DE C.V., convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FCO I. MADERO, COAH., monto:266684.95, importe_modificado:266684.95}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:468.0}} | {1744619/proyecto_INICIO, 1744619/proyecto_PROCESO, 1744619/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200301747155 | Proyecto de inversión | 22707.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:22707.84, modificado:22707.84}} | CONSTRUCCIÓN DE DEPÓSITO O TANQUE DE AGUA POTABLE EN CALLE JOSE VASCONCELOS ENTRE CALLE COMPUERTAS Y LIBRAMIENTO ABASOLO EN ABASOLO - 50173 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 1 | Abasolo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 50173 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE JOSE VASCONCELOS COLONIA ABASOLO, 62990 ABASOLO, ABASOLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE COMPUERTAS Y CALLE LIBRAMIENTO ABASOLO, CALLE FLORES MAGON CALLE JOSE VASCONCELOS ENTRE CALLE COMPUERTAS Y LIBRAMIENTO ABASOLO EN A, lon:-101.43768478, lat:27.18439224}} | 2020-06-25 | 2020-12-28 | 22707.84 | 22707.84 | 22707.84 | 22707.84 | 22707.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMA-FISM-200100031, contratista:FIDEL ADRIAN LOPEZ ESQUIVEL, convocante:MUNICIPIO DE ABASOLO, COAHUILA, monto:1203515.52, importe_modificado:1203515.52}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1747155/proyecto_INICIO, 1747155/proyecto_PROCESO, 1747155/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200301747287 | Proyecto de inversión | 22707.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:22707.84, modificado:22707.84}} | CONSTRUCCIÓN DE DEPÓSITO O TANQUE DE AGUA POTABLE EN CALLE MIGUEL HIDALGO ENTRE CALLE UNION Y CARRETERA ESCOBEDO EN ABASOLO - 50533 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 1 | Abasolo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICPAL | 50533 | S | 1 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO COLONIA ABASOLO, 62990 ABASOLO, ABASOLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE UNION Y CALLE CARRETERA ESCOBEDO, CALLE NACIONAL CALLE MIGUEL HIDALGO ENTRE CALLE UNION Y CARRETERA ESCOBEDO EN ABASOLO., lon:-101.43131185, lat:27.18546035}} | 2020-06-25 | 2020-12-28 | 22707.84 | 22707.84 | 22707.84 | 22707.84 | 22707.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMA-FISM-200100031, contratista:FIDEL ADRIAN LOPEZ ESQUIVEL, convocante:MUNICIPIO DE ABASOLO, COAHUILA, monto:1203515.52, importe_modificado:1203515.52}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1747287/proyecto_INICIO, 1747287/proyecto_PROCESO, 1747287/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200301747296 | Proyecto de inversión | 22707.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:22707.84, modificado:22707.84}} | CONSTRUCCIÓN DE DEPÓSITO O TANQUE DE AGUA POTABLE EN CALLE NACIONAL ENTRE CALLE JOSE MARIA MORELOS Y CALLE JAVIER MINA EN ABASOLO - 50573 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 1 | Abasolo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 50573 | S | 1 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE NACIONAL COLONIA ABASOLO, 62990 ABASOLO, ABASOLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE JOSE MARIA MORELOS Y CALLE JAVIER MINA, CALLE ITURBIDE CALLE NACIONAL ENTRE CALLE JOSE MARIA MORELOS Y CALLE JAVIER MINA EN ABASOLO., lon:-101.42496038, lat:27.17893977}} | 2020-06-25 | 2020-12-28 | 22707.84 | 22707.84 | 22707.84 | 22707.84 | 22707.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMA-FISM-200100031, contratista:FIDEL ADRIAN LOPEZ ESQUIVEL, convocante:MUNICIPIO DE ABASOLO, COAHUILA, monto:1203515.52, importe_modificado:1203515.52}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1747296/proyecto_INICIO, 1747296/proyecto_PROCESO, 1747296/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200301747308 | Proyecto de inversión | 22707.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:22707.84, modificado:22707.84}} | CONSTRUCCIÓN DE DEPÓSITO O TANQUE DE AGUA POTABLE EN CALLE FLORES MAGON ENTRE COMPUERTAS Y LIBRAMIENTO ABASOLO EN ABASOLO - 50603 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 1 | Abasolo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 50603 | S | 1 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE FLORES MAGON COLONIA ABASOLO, 62990 ABASOLO, ABASOLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE COMPUERTASS Y CALLE LIBRAMIENTO ABASOLO, CALLE TIERRAS DE CULTIVO EN CALLE FLORES MAGON ENTRE COMPUERTAS Y LIBRAMIENTO ABASOLO EN ABASO, lon:-101.43771053, lat:27.1843073}} | 2020-06-25 | 2020-12-28 | 22707.84 | 22707.84 | 22707.84 | 22707.84 | 22707.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMA-FISM-200100031, contratista:FIDEL ADRIAN LOPEZ ESQUIVEL, convocante:MUNICIPIO DE ABASOLO, COAHUILA, monto:1203515.52, importe_modificado:1203515.52}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1747308/proyecto_INICIO, 1747308/proyecto_PROCESO, 1747308/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200301747522 | Proyecto de inversión | 22707.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:22707.84, modificado:22707.84}} | CONSTRUCCIÓN DE DEPÓSITO O TANQUE DE AGUA POTABLE EN CALLE APOLONIO M AVILES ENTRE CALLE CUAUHTEMOC Y CALLE IGNACIO ZARAGOZA EN ABASOLO. - 51198 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 1 | Abasolo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 51198 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE APOLONIO M AVILES COLONIA ABASOLO, 25540 ABASOLO, ABASOLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE CUAUHTEMOC Y CALLE IGNACIO ZARAGOZA, CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ CALLE APOLONIO M AVILES ENTRE CALLE CUAUHTEMOC Y CALLE IGNACI, lon:-101.42513204, lat:27.18387211}} | 2020-06-26 | 2020-12-28 | 22707.84 | 22707.84 | 22707.84 | 22707.84 | 22707.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMA-FISM-200100031, contratista:FIDEL ADRIAN LOPEZ ESQUIVEL, convocante:MUNICIPIO DE ABASOLO, COAHUILA, monto:1203515.52, importe_modificado:1203515.52}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1747522/proyecto_PROCESO, 1747522/proyecto_INICIO, 1747522/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200301748070 | Proyecto de inversión | 431458.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:431458.77, modificado:430741.66}} | MANTENIMIENTO DE PRIMARIA SANITARIOS EN SALTILLO LOCALIDAD SALTILLO ASENTAMIENTO EL SALVADOR - 52548 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | R AYUNTAMIENTO DE SALTILLO | 52548 | S | 962 | 962 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CALLE GALATAS COLONIA EL SALVADOR, 25056 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE PRIVADA TERCERA Y CALLE SAN PEDRO, TERRACERIA SIN NOMBRE CALLE GALATAS ENTRE PRIVADA TERCERA Y CALLE SAN PEDRO DENTRO DE LA COLONIA EL SALVA, lon:-100.96277295, lat:25.3939009}} | 2020-07-01 | 2020-12-07 | 430741.66 | 430741.66 | 430741.66 | 430741.66 | 430741.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS-OP-FISM-138/20, contratista:ARMANDO GONZALEZ GONZALEZ, convocante:DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA, monto:430741.66, importe_modificado:430741.66}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {1748070/proyecto_INICIO, 1748070/proyecto_FIN, 1748070/proyecto_PROCESO, 1748070/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200301748071 | Proyecto de inversión | 733540.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:733540.2, modificado:732870.02}} | CONSTRUCCIÓN DE PRIMARIA SANITARIOS EN SALTILLO LOCALIDAD SALTILLO ASENTAMIENTO COLINAS DE SAN LORENZO - 52549 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | R AYUNTAMIENTO DE SALTILLO | 52549 | S | 1218 | 1218 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CALLE CUARTA COLONIA COLINAS DE SAN LORENZO, 25084 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE RAYADOS Y CALLE UTACAS SUR, CALLE CAÑÓN DE LOS PERICOS ESCUELA PRIMARIA MARIO CASTRO GIL UBICADA EN CALLE CUARTA ENTRE CALLE, lon:-101.01292168, lat:25.35805935}} | 2020-07-01 | 2020-12-07 | 732870.02 | 732870.02 | 732870.02 | 732870.02 | 732870.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS-OP-FISM-141/20, contratista:ARMANDO GONZALEZ GONZALEZ, convocante:DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA, monto:732870.02, importe_modificado:732870.02}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {1748071/proyecto_INICIO, 1748071/proyecto_PROCESO, 1748071/proyecto_FIN, 1748071/proyecto_INICIO, 1748071/proyecto_PROCESO, 1748071/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200301748072 | Proyecto de inversión | 814143.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:814143.09, modificado:813725.41}} | MANTENIMIENTO DE PRIMARIA SANITARIOS EN SALTILLO LOCALIDAD SALTILLO ASENTAMIENTO FUNDADORES - 52550 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | R AYUNTAMIENTO DE SALTILLO | 52550 | S | 1350 | 1350 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:AVENIDA CENTRAL COLONIA FUNDADORES, 25015 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE 12 Y CALLE 13, AVENIDA JUAN NAVARRO ESCUELA PRIMARIA FEDERAL NARCISO MENDOZA UBICADA EN AVENIDA CENTRAL ENTRE CALLE 12 Y CALLE 13 DEN, lon:-100.95165236, lat:25.41738846}} | 2020-07-01 | 2020-12-07 | 813725.41 | 813725.41 | 813725.41 | 813725.41 | 813725.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS-OP-FISM-139/20, contratista:ARMANDO GONZALEZ GONZALEZ, convocante:DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA, monto:813725.41, importe_modificado:813725.41}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {1748072/proyecto_INICIO, 1748072/proyecto_FIN, 1748072/proyecto_INICIO, 1748072/proyecto_FIN, 1748072/proyecto_PROCESO, 1748072/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200301748203 | Proyecto de inversión | 22707.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:22707.84, modificado:22707.84}} | CONSTRUCCIÓN DE DEPÓSITO O TANQUE DE AGUA POTABLE EN CALLE LA TINAJITA ENTRE CALLE APOLONIO M AVILES Y JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ EN ABASOLO. - 52864 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 1 | Abasolo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 52864 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE LA TINAJITA COLONIA ABASOLO, 25540 ABASOLO, ABASOLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE APLONIO M AVILES Y CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, CALLE LIBRAMIENTO ABASOLO CALLE LA TINAJITA ENTRE CALLE APOLONIO M AVILES Y JOSEFA O, lon:-101.42968107, lat:27.17850837}} | 2020-06-29 | 2020-12-28 | 22707.84 | 22707.84 | 22707.84 | 22707.84 | 22707.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMA-FISM-200100031, contratista:FIDEL ADRIAN LOPEZ ESQUIVEL, convocante:MUNICIPIO DE ABASOLO, COAHUILA, monto:1203515.52, importe_modificado:1203515.52}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1748203/proyecto_INICIO, 1748203/proyecto_PROCESO, 1748203/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200301750541 | Proyecto de inversión | 98884.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:98884.2, modificado:98884.2}} | MANTENIMIENTO DE PLANTA POTABILIZADORA EN LA LOCALIDAD DE CHULA VISTA - 59706 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 23 | Ocampo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE OCAMPO | 59706 | S | 810 | 861 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:410, direccion:CALLE EGLANTINAS EJIDO CHULA VISTA, 27545 CHULA VISTA, OCAMPO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE BIZNAGA Y CALLE CANDELILLA, CALLE FRESNOS PLANTA POTABILIZADORA A 25 MTS DE LA PLAZA PRINCIPAL 49 MTS DEL KINDER Y 80 DE LA PRIMARIA, lon:-103.36527837, lat:27.04065065}} | 2020-10-05 | 2020-12-05 | 98884.2 | 98884.2 | 98884.2 | 98884.2 | 98884.2 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:PMO/011/FISM/2020, contratista:EMPRESA CONSTRUCTORA GAYAT SA DE CV, convocante:TESORERIA MUNICIPAL DE OCAMPO, monto:154007.4, importe_modificado:154007.4}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1750541/proyecto_INICIO, 1750541/proyecto_PROCESO, 1750541/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200301751448 | Proyecto de inversión | 61115.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:61115.6, modificado:61115.6}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN SAN PEDRO LOCALIDAD SAN RAFAEL DE ABAJO ASENTAMIENTO SAN RAFAEL DE ABAJO - 62363 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 33 | San Pedro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN PEDRO | 62363 | S | 15 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:89.0, meta_modificada:89.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:88, direccion:EJIDO SAN RAFAEL DE ABAJO, 27955 SAN RAFAEL DE ABAJO, SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , FRENTE A EL CAMPO DE FUTBOL, lon:-103.01033363, lat:25.65976131}} | 2020-07-15 | 2020-08-30 | 61115.6 | 61115.6 | 61115.6 | 61115.6 | 61115.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS-FISM-2020-022, contratista:MILFER CONSTRUCCIONES, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO SAN PEDRO, monto:2745548.9, importe_modificado:2745514.57}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:89.0}} | {1751448/proyecto_INICIO, 1751448/proyecto_PROCESO, 1751448/proyecto_FIN, 1751448/proyecto_PROCESO, 1751448/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200301752136 | Proyecto de inversión | 4973931.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4973931.16, modificado:4940973.39}} | EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN TORREÓN LOCALIDAD TORREÓN ASENTAMIENTO CAMPO NUEVO DE ZARAGOZA - 64511 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 35 | Torreón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 64511 | S | 31 | 29 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CALLE CAMPO DE GARDENIAS COLONIA CAMPO NUEVO DE ZARAGOZA, 27277 TORREÓN, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE AVENIDA CAMPO VIOLETAS Y AVENIDA CAMPO DE LAS FLORES, CALLE CAMPO DE LAS BUGAMBILIAS PARA LLEGAR A LA OBRA SE TOMA LA C, lon:-103.35214725, lat:25.51995582}} | 2020-07-06 | 2020-11-02 | 4940973.39 | 4940973.39 | 4940973.39 | 4940973.39 | 4940973.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:096-FISM-TOR/2020, contratista:ROCA CONSTRUCCIONES Y PERFORACIONES S.A DE C V., convocante:TESORERIA MUNICIPAL DE TORREON ATRAVES DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS, monto:4973931.16, importe_modificado:4973931.16}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1752136/proyecto_INICIO, 1752136/proyecto_PROCESO, 1752136/proyecto_INICIO, 1752136/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200301755318 | Proyecto de inversión | 24945.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:24945.8, modificado:24945.8}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO DE CONCRETO EN CALLE VEINTE DE NOVIEMBRE 106 COLONIA LÁZARO CÁRDENAS - 78460 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 22 | Nava | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAVA COAHUILA | 78460 | S | 3 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:CALLE VEINTE DE NOVIEMBRE 106 INTERIOR SN COLONIA LAZARO CARDENAS, 26170 NAVA, NAVA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE MADERO Y CALLE MINA, CALLE 16 DE SEPTIEMBRE CALLE VEINTE DE NOVIEMBRE 106 ENTRE MADERO MINA Y 16 DE SEPTIEMBR, lon:-100.75396716, lat:28.42744247}} | 2020-08-03 | 2020-09-03 | 24945.8 | 24945.8 | 24945.8 | 24945.8 | 24945.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MNC023/2020-O, contratista:SEBASTIAN VAZQUEZ CASTRO, convocante:MUNICIPIO DE NAVA COAHUILA, monto:652108.48, importe_modificado:652108.48}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:20.0}} | {1755318/proyecto_INICIO, 1755318/proyecto_FIN, 1755318/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200301757585 | Proyecto de inversión | 39913.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:39913.28, modificado:39913.28}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO DE CONCRETO EN CALLE BONIFACIO MENDOZA 326 COLONIA NUEVA SAUCEDA - 85880 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 22 | Nava | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAVA COAHUILA | 85880 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:CALLE BONIFACIO MENDOZA 326 INTERIOR SN COLONIA NUEVA SAUCEDA, 26170 NAVA, NAVA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE LA SAUCEDA Y CALLE CHIHUAHUA, CALLE ESPIRIDION MENDOZA CALLE BONIFACIO MENDOZA 326 ENTRE CALLE LA SAUCEDA CHIHUAH, lon:-100.74850667, lat:28.42877118}} | 2020-08-03 | 2020-09-03 | 39913.28 | 39913.28 | 39913.28 | 39913.28 | 39913.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MNC023/2020-O, contratista:SEBASTIAN VAZQUEZ CASTRO, convocante:MUNICIPIO DE NAVA COAHUILA, monto:652108.48, importe_modificado:652108.48}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:32.0}} | {1757585/proyecto_INICIO, 1757585/proyecto_FIN, 1757585/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200301758943 | Proyecto de inversión | 177000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:177000.0, modificado:177000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA EN CALLE PRIVADA NOGALES ENTRE CALLE ÁLAMOS Y CALLE CERRADA COLONIA LA GRANJA EN ABASOLO, COAHUILA - 89353 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 1 | Abasolo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ABASOLO | 89353 | S | 1 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:44.0, meta_modificada:44.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE PRIVADA NOGALES COLONIA LA GRANJA, 25540 ABASOLO, ABASOLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE ALAMOS Y CALLE CERRADA, CALLE CUAUHTEMOC CALLE PRIVADA NOGALES ENTRE ALAMOS Y CERRADA EN ABASOLO, lon:-101.4197408, lat:27.18522254}} | 2020-08-04 | 2020-12-18 | 177000 | 177000 | 177000 | 177000 | 177000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMA-FISM-200100038, contratista:SERGIO MARIO GAYTÁN RAMÍREZ, convocante:MUNICIPIO DE ABASOLO, COAHUILA, monto:3540000.0, importe_modificado:3540000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:44.0}} | {1758943/proyecto_INICIO, 1758943/proyecto_PROCESO, 1758943/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200301759101 | Proyecto de inversión | 177000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:177000.0, modificado:177000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA EN CALLE GUERRERO ENTRE ZARAGOZA Y SERGIO ENRIQUE TREVIÑO EN LOS RODRIGUEZ, COAHUILA - 89742 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 1 | Abasolo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 89742 | S | 11 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:44.0, meta_modificada:44.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:7, direccion:CALLE GUERRERO COLONIA LOS RODRÍGUEZ, 25550 LOS RODRÍGUEZ, ABASOLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE ZARAGOZA Y CALLE SERGIO ENRIQUE TREVIÑO, CALLE EMILIANO ZAPATA EN CALLE GUERRERO ENTRE ZARAGOZA Y SERGIO ENRIQUE TREVIÑO EN LOS, lon:-101.35938962, lat:27.19633281}} | 2020-08-04 | 2020-12-18 | 177000 | 177000 | 177000 | 177000 | 177000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMA-FISM-200100038, contratista:SERGIO MARIO GAYTÁN RAMÍREZ, convocante:MUNICIPIO DE ABASOLO, COAHUILA, monto:3540000.0, importe_modificado:3540000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:44.0}} | {1759101/proyecto_INICIO, 1759101/proyecto_PROCESO, 1759101/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200301759205 | Proyecto de inversión | 177000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:177000.0, modificado:177000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA EN CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ ENTRE CALLE ITURBIDE Y MONCLOVA EN LOS RODRÍGUEZ - 90012 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 1 | Abasolo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ABASOLO | 90012 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:44.0, meta_modificada:44.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:7, direccion:CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ COLONIA LOS RODRÍGUEZ, 25550 LOS RODRÍGUEZ, ABASOLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE ITURBIDE Y CALLE MONCLOVA, CALLE SERGIO ENRIQUE TREVIÑO CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ ENTRE CALLE ITURBIDE Y, lon:-101.35457348, lat:27.2001482}} | 2020-08-04 | 2020-12-18 | 177000 | 177000 | 177000 | 177000 | 177000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMA-FISM-200100038, contratista:SERGIO MARIO GAYTÁN RAMÍREZ, convocante:MUNICIPIO DE ABASOLO, COAHUILA, monto:3540000.0, importe_modificado:3540000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:44.0}} | {1759205/proyecto_INICIO, 1759205/proyecto_PROCESO, 1759205/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200301761142 | Proyecto de inversión | 421095.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:421095.01, modificado:421095.01}} | CONSTRUCCIÓN DE CÁRCAMO EN VILLA UNIÓN LOCALIDAD VILLA UNIÓN ASENTAMIENTO ORIENTE - 94947 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 37 | Villa Unión | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE VILLA UNIÓN COAHUILA | 94947 | S | 350 | 250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:CALLE NOGAL COLONIA ORIENTE, 26600 VILLA UNIÓN, VILLA UNIÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE NOGAL Y CALLE ALAMO, CALLE ENCINO LA CONSTRUCCIÓN EN ESQUINA DE CALLE NOGAL CON CALLE ÁLAMO COL ORIENTE ESTA SE ENCUENTRA DENTRO DE UN , lon:-100.71254017, lat:28.21510906}} | 2020-08-15 | 2020-12-31 | 421095.01 | 421095.01 | 421095.01 | 421095.01 | 421095.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:203700032, contratista:JESUS REYNALDO SENA GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE VILLA UNION COAHUILA, monto:421095.01, importe_modificado:421095.01}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1761142/proyecto_INICIO, 1761142/proyecto_PROCESO, 1761142/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200301762772 | Proyecto de inversión | 78127.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:78127.9, modificado:78127.9}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN CALLE MORELOS INT 9 COL ZONA CENTRO EN SACRAMENTO, COAHUILA - 99348 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 29 | Sacramento | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SACRAMENTO | 99348 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:CALLE MORELOS INTERIOR 9 S/N COLONIA SACRAMENTO, 27750 SACRAMENTO, SACRAMENTO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE ALLENDE Y CALLE ALDAMA, CALLE ZARAGOZA ESTE PROYECTO SE ENCUENTRA EN LA ZONA CENTRO DEL MUNICIPIO FRENTE A LA CARRETE, lon:-101.72402478, lat:27.00552696}} | 2020-08-20 | 2020-10-20 | 78127.9 | 78127.9 | 78127.9 | 78127.9 | 78127.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-MSC-03/2020, contratista:REYGAR S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SACRAMENTO, monto:858813.07, importe_modificado:858813.07}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1762772/proyecto_INICIO, 1762772/proyecto_PROCESO, 1762772/proyecto_INICIO, 1762772/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200301769371 | Proyecto de inversión | 1764679.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1764679.6, modificado:1758238.51}} | CONSTRUCCIÓN DE SECUNDARIA BARDAS PERIMETRALES EN TORREÓN LOCALIDAD TORREÓN ASENTAMIENTO VILLAS UNIVERSIDAD - 117324 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 35 | Torreón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 117324 | S | 153 | 145 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:347.0, meta_modificada:347.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CALLE BROMO FRACCIONAMIENTO RINCÓN DE LA JOYA, 27087 TORREÓN, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE ENFERMERIA BIOMEDICA Y , AVENIDA DEL CANAL PARA LLEGAR A LA SECUNDARIA CARLOS PELLICER SE TONA LA CARRETERA TORREÓN MATAMOR, lon:-103.31066625, lat:25.54852569}} | 2020-06-22 | 2020-10-19 | 1758238.51 | 1758238.51 | 1758238.51 | 1758238.51 | 1758238.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:021-FISM-TOR/2020, contratista:CONTRATISTAS INTEGRALES S.A DE C.V, convocante:TESORERIA MUNICIPAL DE TORREON ATRAVES DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS, monto:1764679.6, importe_modificado:1764679.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:347.0}} | {1769371/proyecto_INICIO, 1769371/proyecto_PROCESO, 1769371/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200301770648 | Proyecto de inversión | 1427824.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1427824.59, modificado:1418940.76}} | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN EJIDO HIDALGO, FRANCISCO I MADERO, COAHUILA. - 121144 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 9 | Francisco I. Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 121144 | S | 1500 | 1000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1815.0, meta_modificada:1815.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:25, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO HIDALGO, 27911 HIDALGO, FRANCISCO I. MADERO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CAMINO DEL OXXO, CALLE DE LA PRIMARIA LA OBRA INICIA EN LA ENTRADA PRINCIPAL QUE ES EL OXXO Y TERMINA EN LA ENTRADA D, lon:-103.27999032, lat:25.81505897}} | 2020-09-01 | 2020-12-31 | 1418940.76 | 1418940.76 | 1418940.76 | 1418940.76 | 1418940.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FIM-INFRA-15/20, contratista:MAGMA PROS , S.A. DE C.V., convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FCO I. MADERO, COAH., monto:1423550.0, importe_modificado:1423550.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1815.0}} | {1770648/proyecto_INICIO, 1770648/proyecto_FIN, 1770648/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200301771841 | Proyecto de inversión | 22707.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:22707.84, modificado:22707.84}} | CONSTRUCCIÓN DE DEPÓSITO O TANQUE DE AGUA POTABLE EN CALLE VENUSTIANO CARRANZA ENTRE TINAJITA E ITURBIDE EN ABASOLO, COAHUILA - 124228 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 1 | Abasolo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ABASOLO | 124228 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE VENUSTIANO CARRANZA COLONIA ABASOLO, 25540 ABASOLO, ABASOLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE TINAJITA Y CALLE ITURBIDE, CALLE ATILANO BARRERA CALLE VENUSTIANO CARRANZA ENTRE TINAJITA E ITURBIDE EN ABASOLO COAHUILA, lon:-101.42788721, lat:27.17771811}} | 2020-09-08 | 2020-12-28 | 22707.84 | 22707.84 | 22707.84 | 22707.84 | 22707.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMA-FISM-200100050, contratista:FIDEL ADRIAN LOPEZ ESQUIVEL, convocante:MUNICIPIO DE ABASOLO, COAHUILA, monto:1067268.48, importe_modificado:1067268.48}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1771841/proyecto_PROCESO, 1771841/proyecto_FIN, 1771841/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200301772658 | Proyecto de inversión | 22707.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:22707.84, modificado:22707.84}} | CONSTRUCCIÓN DE DEPÓSITO O TANQUE DE AGUA POTABLE EN CALLE BENITO JUAREZ ENTRE HIDALGO Y LIBRAMIENTO RODRIGUEZ EN CONGREGACIÓN LOS RODRÍGUEZ - 126453 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 1 | Abasolo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ABASOLO | 126453 | S | 3 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:7, direccion:CALLE BENITO JUAREZ COLONIA LOS RODRÍGUEZ, 25550 LOS RODRÍGUEZ, ABASOLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLEJON HIDALGO Y CALLE LIBRAMIENTO RODRIGUEZ, BRECHA ALVARO OBREGON CALLE BENITO JUAREZ ENTRE LIBRAMIENTO RODRIGUEZ E HIDALGO E, lon:-101.36137127, lat:27.20232766}} | 2020-09-09 | 2020-12-28 | 22707.84 | 22707.84 | 22707.84 | 22707.84 | 22707.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMA-FISM-200100050, contratista:FIDEL ADRIAN LOPEZ ESQUIVEL, convocante:MUNICIPIO DE ABASOLO, COAHUILA, monto:1067268.48, importe_modificado:1067268.48}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1772658/proyecto_INICIO, 1772658/proyecto_FIN, 1772658/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200301782136 | Proyecto de inversión | 2761614.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2761614.33, modificado:2735816.2}} | CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE REFORMA EN TRAMO CALLE OCAMPO A CALLE ALLENDE EN ZONA CENTRO - 140932 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 24 | Parras | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | PPRESIDENCIA MUNICIPAL DE PARRAS DE LA FUENTE COAHUILA | 140932 | S | 57 | 42 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2357.0, meta_modificada:2357.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:CALLE REFORMA COLONIA PARRAS DE LA FUENTE CENTRO, 27980 PARRAS DE LA FUENTE, PARRAS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE OCAMPO Y CALLE ALLENDE, CALLE ALLENDE ESTA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN EL CENTRO DE MUNICIPIO A TRES CUADRAS , lon:-102.18536771, lat:25.44110418}} | 2020-09-19 | 2020-12-15 | 2735816.2 | 2735816.2 | 2735816.2 | 2735816.2 | 2735816.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MP-ICMTP2020-FISM003-140932, contratista:SERGIO SANCHEZ SEPULVEDA, convocante:MUNICIPIO DE PARRAS, monto:2740641.22, importe_modificado:2735816.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2357.0}} | {1782136/proyecto_INICIO, 1782136/proyecto_PROCESO, 1782136/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200301782547 | Proyecto de inversión | 2092686.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2092686.04, modificado:2075635.84}} | CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS EN TRAMO CALLE SALVADOR ALLENDE A CALLE ATOTONILCO EN COLONIA INDEPENDENCIA - 141274 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 24 | Parras | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PARRAS DE LA FUENTE COAHUILA | 141274 | S | 34 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1550.0, meta_modificada:1550.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:CALLE ADOLFO LOPEZ MATEO COLONIA PARRAS DE LA FUENTE CENTRO, 27980 PARRAS DE LA FUENTE, PARRAS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE SALVADOR ALLENDE Y CALLE ATOTONILCO, CALLE FRANCISCO VILLA ESTA OBRA SE ENCUENTRA AL ORIENTE DEL MUN, lon:-102.1551968, lat:25.44044219}} | 2020-09-19 | 2020-12-15 | 2075635.84 | 2075635.84 | 2075635.84 | 2075635.84 | 2075635.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MP-ICMTP2020-FISM006-141274, contratista:ARRIGO, CONSTRUCCIONES Y SERVICIO S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PARRAS, monto:2076840.02, importe_modificado:2075635.84}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1550.0}} | {1782547/proyecto_INICIO, 1782547/proyecto_PROCESO, 1782547/proyecto_INICIO, 1782547/proyecto_PROCESO, 1782547/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200301791416 | Proyecto de inversión | 3501704.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3501704.98, modificado:3501704.98}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO EN CALLES: VICTORIA ENTRE MATAMOROS Y ABASOLO; IGNACIO ZARAGOZA, ENTRE ABASOLO Y ALDAMA; CALLE CEPEDA, ENTRE LA PAZ Y ALLENDE; CALLE ALLENDE ENTRE CEPEDA Y CUAUHTEMOC, Y CALLE CUAUHTEMOC, ENTRE ALLENDE Y NICOLAS BRAVO, MUNICIPIO DE ESCOBEDO, COAHUILA DE ZARAGOZA | 5 | Coahuila de Zaragoza | 8 | Escobedo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ESCOBEDO | MEC-FH-006-2020 | N | 0 | 0 | 500 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:10122.0, meta_modificada:10122.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:La Paz 37, Escobedo, Coah., México, lon:-101.4133358, lat:27.23898661}} | 2020-08-31 | 2020-11-30 | 3501704.98 | 3501704.98 | 3501704.98 | 3501704.98 | 3501704.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MEC-FH-006-2020, contratista:CONSTRUCTORA GARZA FALCON S.A. DE C.V., convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ESCOBEDO, monto:3501704.98, importe_modificado:3501704.98}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:10122.0}} | {1791416/proyecto_PROCESO, 1791416/proyecto_INICIO, 1791416/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200301792040 | Proyecto de inversión | 874402.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:874402.24, modificado:874402.24}} | BACHEO EN CALIENTE EN VIALIDADES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS DEL MUNICIPIO DE PIEDRAS NEGRAS | 5 | Coahuila de Zaragoza | 25 | Piedras Negras | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE PIEDRAS NEGRAS | MPN005-VAM-BACHEO-2020 | N | 0 | 0 | 150000 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:111.0, meta_modificada:111.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:Piedras Negras, Coah., México, lon:-100.5408622, lat:28.6916182}} | 2020-10-14 | 2020-10-14 | 874402.24 | 874402.24 | 874402.24 | 874402.24 | 874402.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPN005-VAM-BACHEO-2020, contratista:SERVICIOS LOGISTICOS DE PIEDRAS NEGRAS, S.C., convocante:MUNICIPIO DE PIEDRAS NEGRAS, monto:874402.24, importe_modificado:874402.24}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:111.0}} | {1792040/proyecto_INICIO, 1792040/proyecto_PROCESO, 1792040/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200301792168 | Proyecto de inversión | 2146731.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2146731.45, modificado:2094014.08}} | REMODELACIÓN DE JARDINERAS Y CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN EL BLVD. DR. ARMANDO TREVIÑO FLORES | 5 | Coahuila de Zaragoza | 25 | Piedras Negras | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE PIEDRAS NEGRAS | MPN013-VAM-2020 | N | 0 | 0 | 150000 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:33.0, meta_modificada:33.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:Piedras Negras, Coah., México, lon:-100.5408622, lat:28.6916182}} | 2020-04-20 | 2020-05-30 | 2094014.08 | 2094014.08 | 2094014.08 | 2094014.08 | 2094014.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPN013-VAM-2020, contratista:CONCRETOS ACUÑA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PIEDRAS NEGRAS, monto:2146731.45, importe_modificado:2146731.45}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:33.0}} | {1792168/proyecto_INICIO, 1792168/proyecto_PROCESO, 1792168/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200301792237 | Proyecto de inversión | 160732.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:160732.31, modificado:160732.31}} | REPARACIÓN DE LINEA DE DRENAJE DE 8" EN LA AV. LÁZARO CARDENAS E. LAS CALLES PRIMERA DE MAYO Y CALLE JUAREZ | 5 | Coahuila de Zaragoza | 25 | Piedras Negras | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE PIEDRAS NEGRAS | MPN024-VAM-2020 | N | 0 | 0 | 400 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:70.0, meta_modificada:70.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:Piedras Negras, Coah., México, lon:-100.5408622, lat:28.6916182}} | 2020-06-15 | 2020-06-30 | 160732.31 | 160732.31 | 160732.31 | 160732.31 | 160732.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPN024-VAM-2020, contratista:CONSTRUCTORA MENFIS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PIEDRAS NEGRAS, monto:160732.31, importe_modificado:160732.31}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:70.0}} | {1792237/proyecto_INICIO, 1792237/proyecto_FIN, 1792237/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200301793472 | Proyecto de inversión | 263524.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:263524.86, modificado:263524.86}} | EJECUCION DE TRABAJOS DE: 1. RENIVELACION DE CAIDAS PLUVIALES Y TRINCHERA A BASE DE CONCRETO ARMADO Y FC=250 KG/CM2, EN ESQUINA DE CALLES TACUBA Y PROGRESO, COL. PRADERAS DEL NORTE. 2. CONSTRUCCION DE ACCESO-RETORNO EN A) CARRETERA 30 B) CALLE COLUMBIA. 3. DIVERSOS TRABAJOS COMPLEMENTARIOS EN CALLE SONORA, ENTRE CUAUHTEMOC Y GUERRERO, ZONA CENTRO, DE CD. FRONTERA, COAHUILA DE ZARAGOZA | 5 | Coahuila de Zaragoza | 10 | Frontera | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FRONTERA | FFM 013/2020 C.F. | N | 0 | 0 | 80995 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:Frontera, Coah., México, lon:-101.4446968, lat:26.9377144}} | 2020-06-25 | 2020-07-25 | 263524.86 | 263524.86 | 263524.86 | 263524.86 | 263524.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FFM 013/2020 C.F., contratista:TEC- TECNOLOGIA EN CONSTRUCCION MONCLOVA SA DE CV, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CIUDAD FRONTERA, monto:263524.86, importe_modificado:263524.86}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:3.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200301793626 | Proyecto de inversión | 2526843 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2526843.0, modificado:2415456.69}} | ESCUELA PRIMARIA LAZARO CARDENAS.- CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 19 | Morelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 201900027 | N | 0 | 0 | 187 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:0, direccion:XICOTENCATL NUM. 602,COL. ZONA CENTRO,MORELOS, lon:-100.879389, lat:28.404276}} | 2020-09-11 | 2020-11-09 | 2415456.69 | 2415456.69 | 2415456.69 | 2415456.69 | 2415456.69 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200301793644 | Proyecto de inversión | 2842671 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2842671.0, modificado:2623467.59}} | E.S.G. N° 1 "DR. Y GENERAL JOSÉ MARÍA RODRÍGUEZ".- CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE Y SUSTITUCION DE PISO DE PLAZA | 5 | Coahuila de Zaragoza | 35 | Torreón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 203500239 | N | 0 | 0 | 189 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:0, direccion:GONZÁLEZ TREVIÑO S/N,AMPLIACIÓN LOS ÁNGELES,TORREÓN, lon:-103.4551238, lat:25.5525958}} | 2020-09-09 | 2020-12-07 | 2623467.59 | 2623467.59 | 2623467.59 | 2623467.59 | 2623467.59 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200401795330 | Proyecto de inversión | 1302749.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1302749.95, modificado:1229874.84}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFALTICO EN CALLE ALAMOS ENTRE CUAUHTEMOC Y PRIVADA NOGALES Y PRIVADA NOGALES ENTRE CALLE ALAMOS Y CERRADA EN ABASOLO, COAHUILA. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 1 | Abasolo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Presidencia Municipal de Abasolo, Coahuila. | PMA-FH-200100033 | N | 0 | 0 | 200 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Cuauhtémoc, Coahuila de Zaragoza, México, lon:-101.42020226, lat:27.1842571}, geo2: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Niños Héroes, Abasolo, Coah., México, lon:-101.42086744, lat:27.18488699}} | 2020-06-26 | 2020-09-25 | 1229874.84 | 1229874.84 | 1229874.84 | 1229874.84 | 1229874.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMA-FH-200100033, contratista:CONSTRUCTORA GARZA FALCÓN S.A de C.V, convocante:MUNICIPIO DE ABASOLO, COAHUILA, monto:1302749.95, importe_modificado:1302749.95}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:2.0}} | {1795330/proyecto_FIN, 1795330/proyecto_PROCESO, 1795330/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200401797856 | Proyecto de inversión | 2388918.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2388918.35, modificado:2379985.86}} | REPOSICION DE UN TRAMO DEL COLECTOR DE AGUAS RESIDUALES SEGUNDA ETAPA EN LA COL ESTEBAN BARRON MUNICIPIO DE ALLENDE COAH - 163344 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSION Y DESARROLLO SOCIAL | 163344 | S | 160 | 160 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:550.0, meta_modificada:550.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:AVENIDA REVOLUCION INTERIOR SN COLONIA ESTEBAN BARRÓN, 26532 ALLENDE, ALLENDE COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE AVENIDA LIBERTAD Y CALLE 5 DE FEBRERO,, lon:-100.84446975, lat:28.35531867}} | 2020-10-26 | 2020-12-31 | 2379985.86 | 2379985.86 | 2379985.86 | 2379985.86 | 2379985.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-100-20, contratista:SR.ROMAN GARZA PEREZ, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:2379989.03, importe_modificado:2379989.03}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:550.0}} | {1797856/proyecto_INICIO, 1797856/proyecto_PROCESO, 1797856/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200401798692 | Proyecto de inversión | 6000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6000.0, modificado:5969.11}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN SAN PEDRO LOCALIDAD SAN PEDRO ASENTAMIENTO EMILIANO ZAPATA - 178212 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSION DE DESARROLLO SOCIAL | 178212 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:PRIVADA TIERRA Y LIBERTAD 80 INTERIOR SN COLONIA EMILIANO ZAPATA, 27880 SAN PEDRO, SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE PROLONGACION CHIHUAHUA Y AVENIDA INDEPENDENCIA, CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, lon:-102.98250797, lat:25.74917783}} | 2020-12-01 | 2020-12-31 | 5969.11 | 5969.11 | 5969.11 | 5969.11 | 5969.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-081-20, contratista:IUNGO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:1498248.8, importe_modificado:1498248.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:30.0}} | {1798692/proyecto_INICIO, 1798692/proyecto_FIN, 1798692/proyecto_PROCESO, 1798692/proyecto_FIN, 1798692/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200401798696 | Proyecto de inversión | 12000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:12000.0, modificado:11938.23}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN SAN PEDRO LOCALIDAD SAN PEDRO ASENTAMIENTO FRANCISCO VILLA - 178238 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSION DE DESARROLLO SOCIAL | 178238 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:60.0, meta_modificada:60.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:AVENIDA INDEPENDENCIA 21 INTERIOR SN COLONIA FRANCISCO VILLA, 27890 SAN PEDRO, SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE AVENIDA CHIHUAHUA Y AVENIDA DIVISION DEL NORTE, CALLE LEANDRO VALLE, lon:-102.98716428, lat:25.7485787}} | 2020-12-01 | 2020-12-31 | 11938.23 | 11938.23 | 11938.23 | 11938.23 | 11938.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-081-20, contratista:IUNGO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:1498248.8, importe_modificado:1498248.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:60.0}} | {1798696/proyecto_PROCESO, 1798696/proyecto_INICIO, 1798696/proyecto_PROCESO, 1798696/proyecto_FIN, 1798696/proyecto_PROCESO, 1798696/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200401809681 | Proyecto de inversión | 463125 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:463125.0, modificado:463125.0}} | CONSTRUCCION DE TECHO LAGUNERO EJIDO EMILIANO ZAPATA EN VIESCA COAHUILA - 78641 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 36 | Viesca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE VIESCA COAHUILA | 78641 | S | 36 | 37 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:387.0, meta_modificada:387.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:9, direccion:AVENIDA CONSTITUCION INTERIOR SN COLONIA VIESCA CENTRO, 27480 EMILIANO ZAPATA, VIESCA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE CARRANZA Y CALLE SANTOS DEGOLLADO, LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA CERCA DE LA CARRETERA FEDERAL NUMERO 40MAT, lon:-102.94478227, lat:25.48866941}} | 2020-11-04 | 2020-12-15 | 463125 | 463125 | 463125 | 463125 | 463125 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:008-INFRA/2020, contratista:SELENE ELENA CASTRO VALDEZ, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE VIESCA, monto:2471625.0, importe_modificado:2471625.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:387.0}} | {1809681/proyecto_INICIO, 1809681/proyecto_PROCESO, 1809681/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200401810587 | Proyecto de inversión | 124148.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:124148.51, modificado:123394.51}} | CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN PLAZA PUBLICA UBICADA EN CALLA ALDAMA ENTRE DIANA LAURA Y LUIS DONALDO COLOSIO Y CALLE LUIS DONALDO COLOSIO ENTRE ALDAMA Y AVENIDA 1 EN COLONIA NUEVA ESPERANZA - 96747 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 31 | San Buenaventura | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN BUENAVENTURA | 96747 | S | 30 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:102.36, meta_modificada:102.36}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:CALLE ALDAMA COLONIA NUEVA ESPERANZA, 25500 SAN BUENAVENTURA, SAN BUENAVENTURA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE DIANA LAURA Y CALLE LUIS DONALDO COLOSIO, EL ALUMBRADO SE ENCUENTRA ENTRE LA CALLE DIANA LAURA Y LUIS DONALDO COLO, lon:-101.53670389, lat:27.07143315}} | 2020-09-01 | 2020-09-30 | 123394.51 | 123394.51 | 123394.51 | 123394.51 | 123394.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-SG-008/2020, contratista:IGNACIO OLVERA VANEGAS, convocante:MUNICIPIO DE SAN BUENAVENTURA, monto:123394.51, importe_modificado:123394.51}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:102.36}} | {1810587/proyecto_PROCESO, 1810587/proyecto_INICIO, 1810587/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200401811184 | Proyecto de inversión | 74183.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:74183.01, modificado:74183.01}} | PROGRAMA CUARTO ADICIONAL 2020 - 104306 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 19 | Morelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MORELOS | 104306 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CALLE CUAUHTEMOC CIUDAD MORELOS CENTRO, 26500 MORELOS, MORELOS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE ARTEAGA Y CALLE GENERAL CEPEDA, CALLE XICOTENCATL LA OBRA SE LLEVARA ACABO EN EL MUNICIPO DE MORELOS EN CALLE CUAUHTEMOC ENTRE ARTE, lon:-100.8809769, lat:28.4038598}} | 2020-09-01 | 2020-12-31 | 74183.01 | 74183.01 | 74183.01 | 74183.01 | 74183.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC-20-INFRA/002, contratista:IKAM CONTRUCTURA 5M SA DE CV, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MORELOS COAHUILA, monto:1201464.91, importe_modificado:1201464.91}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1811184/proyecto_INICIO, 1811184/proyecto_FIN, 1811184/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200401821823 | Proyecto de inversión | 11000.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:APORTACION BENEFICIARIO, monto:5500.42, modificado:5500.42}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5500.42, modificado:5500.42}} | CONSTRUCCION DE LOSA EN CALLE VICENTE GUERRERO ENTRE ANAHUAC Y ORIENTAL S/N EJIDO PRIMERO DE MAYO - 152071 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 8 | Escobedo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ESCOBEDO | 152071 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:9, direccion:CALLE CALLE VICENTE GUERRERO EJIDO PRIMERO DE MAYO, 25490 PRIMERO DE MAYO, ESCOBEDO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE CALLE ANAHUAC Y CALLE CALLE ORIENTAL, CALLE CALLE NIOLAS BRAVO LA OBRA SE ENCUENTRA AL NORORIENTE DEL EJIDO PR, lon:-101.2217787, lat:27.23831796}} | 2020-10-01 | 2020-12-15 | 11000.84 | 11000.84 | 11000.84 | 11000.84 | 11000.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MEC-INFRA-01-2020, contratista:ARNOLDO TORRES CASTRO, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ESCOBEDO, monto:324525.0, importe_modificado:324525.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:12.0}} | {1821823/proyecto_INICIO, 1821823/proyecto_FIN, 1821823/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200401821829 | Proyecto de inversión | 11000.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:APORTACION BENEFICIARIO, monto:5500.42, modificado:5500.42}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5500.42, modificado:5500.42}} | CONSTRUCCION DE LOSA EN CALLE ANAHUAC ENTRE CALLE ABASOLO Y CALLE EMILIANO ZAPATA S/N EJIDO PRIMERO DE MAYO - 152078 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 8 | Escobedo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ESCOBEDO | 152078 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:9, direccion:CALLE CALLE ANAHUAC EJIDO PRIMERO DE MAYO, 25490 PRIMERO DE MAYO, ESCOBEDO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE CALLE MARIANO ABASOLO Y CALLE CALLE EMILIANO ZAPATA, CALLE CALLE IGNACIO ZARAGOZA LA OBRA SE ENCUENTRA AL CENTRO DEL EJ, lon:-101.2230447, lat:27.235046}} | 2020-10-01 | 2020-12-15 | 11000.84 | 11000.84 | 11000.84 | 11000.84 | 11000.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MEC-INFRA-01-2020, contratista:ARNOLDO TORRES CASTRO, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ESCOBEDO, monto:324525.0, importe_modificado:324525.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:12.0}} | {1821829/proyecto_INICIO, 1821829/proyecto_FIN, 1821829/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200401821854 | Proyecto de inversión | 11000.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:APORTACION BENEFICIARIO, monto:5500.42, modificado:5500.42}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5500.42, modificado:5500.42}} | CONSTRUCCION DE LOSA EN CALLE FRANCISCO MORENO S/N EJIDO OBAYOS CP. 25480 - 152109 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 8 | Escobedo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ESCOBEDO | 152109 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:8, direccion:CALLE CALLE FRANCISCO MORENO EJIDO OBAYOS, 25480 OBAYOS, ESCOBEDO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE CALLE FRANCISCO I MADERO Y CALLE CALLE JAVIER MINA, LA OBRAS SE ENCUENTRA EN EL EJIDO OBAYOS, lon:-101.3640835, lat:27.44097248}} | 2020-10-01 | 2020-12-15 | 11000.84 | 11000.84 | 11000.84 | 11000.84 | 11000.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MEC-INFRA-01-2020, contratista:ARNOLDO TORRES CASTRO, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ESCOBEDO, monto:324525.0, importe_modificado:324525.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:12.0}} | {1821854/proyecto_PROCESO, 1821854/proyecto_FIN, 1821854/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200401823118 | Proyecto de inversión | 564009.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:564009.74, modificado:564009.75}} | REHABILITACIÓN DE PLAZA INTEGRADORA EN LA COLONIA VIÑEDOS - 154960 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 24 | Parras | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PARRAS DE LA FUENTE COAHUILA | 154960 | S | 78 | 69 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:510.0, meta_modificada:510.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:CALLE MAR DE GALILEA COLONIA HACIENDA LOS VIÑEDOS, 27985 PARRAS DE LA FUENTE, PARRAS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE NARANJO Y CALLE AGUACATE, CALLE LIBERTAD ESTA OBRA SE ENCUENTRA AL SUR DEL MUNICIPIO RUMBO AL ESTANQUE DE ZAP, lon:-102.16552219, lat:25.4299422}} | 2020-10-07 | 2020-12-15 | 564009.75 | 564009.75 | 564009.75 | 564009.75 | 564009.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MP-AD2020-FISM015-141290, contratista:DAVID OMAR GARCIA GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE PARRAS, monto:564009.74, importe_modificado:564009.75}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:510.0}} | {1823118/proyecto_INICIO, 1823118/proyecto_PROCESO, 1823118/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200401823505 | Proyecto de inversión | 1400228.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1400228.32, modificado:1325094.32}} | CONSTRUCCIÓN DE PRIMARIA BARDAS PERIMETRALES EN TORREÓN LOCALIDAD TORREÓN ASENTAMIENTO LAS ARBOLEDAS - 155943 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 35 | Torreón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 155943 | S | 188 | 181 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:274.0, meta_modificada:274.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CALLE AVELLANAL COLONIA LAS ARBOLEDAS, 27084 TORREÓN, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE AVENIDA PROLONGACIÓN ALLENDE Y CALLE CEDRAL, CALLE NOGALAR PARA LLEGAR A LA PRIMARIA FRANCISCO URQUIZO SE TOMA LA CARRETERA TORREÓN MATAMO, lon:-103.36814962, lat:25.54110099}} | 2020-10-05 | 2020-12-23 | 1325094.32 | 1325094.32 | 1325094.32 | 1325094.32 | 1325094.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:011-FISM-TOR/2020, contratista:DESARROLLADORA Y CONSTRUCTORA GEMA S.A DE C.V, convocante:TESORERIA MUNICIPAL DE TORREON ATRAVES DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS, monto:1400228.32, importe_modificado:1400228.32}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:274.0}} | {1823505/proyecto_PROCESO, 1823505/proyecto_INICIO, 1823505/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200401823730 | Proyecto de inversión | 5084 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:APORTACION BENEFICIARIO, monto:2542.0, modificado:2542.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2542.0, modificado:2542.0}} | CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN CALLE HIDALGO S/N EJIDO PRIMERO DE MAYO CP.25490 - 156909 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 8 | Escobedo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ESCOBEDO | 156909 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:9, direccion:CALLE CALLE HIDALGO EJIDO PRIMERO DE MAYO, 25490 PRIMERO DE MAYO, ESCOBEDO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE CALLE RAFAEL GONZALEZ Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL EJIDO PRIMERO DE MAYO, lon:-101.22458965, lat:27.24219078}} | 2020-10-01 | 2020-12-15 | 5084 | 5084 | 5084 | 5084 | 5084 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MEC-INFRA-02-2020, contratista:ARNOLDO TORRES CASTRO, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ESCOBEDO, monto:71176.0, importe_modificado:71176.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:12.0}} | {1823730/proyecto_INICIO, 1823730/proyecto_FIN, 1823730/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200401825371 | Proyecto de inversión | 896273.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:896273.22, modificado:896273.22}} | REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA AGRÍCOLA CAMINO SACACOSECHAS EN EJIDO ABASOLO, COAHUILA - 161311 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 1 | Abasolo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 161311 | S | 40 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3800.0, meta_modificada:3800.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:ANDADOR EJIDO ABASOLO EJIDO ABASOLO, 25540 ABASOLO, ABASOLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CARRETERA LIBRAMIENTO ABASOLO Y CARRETERA ESCOEBDO, CARRETERA SAN BUENAVENTURA ANDADOR EJIDO ABASOLO ENTRE LIBRAMIENTO ABASOLO Y CARRETERA ES, lon:-101.43589736, lat:27.18705825}} | 2020-10-15 | 2020-12-31 | 896273.22 | 896273.22 | 896273.22 | 896273.22 | 896273.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMA-FISM-200100058, contratista:CONSTRUCTORA GARZA FALCÓN S.A de C.V, convocante:MUNICIPIO DE ABASOLO, COAHUILA, monto:896273.22, importe_modificado:896273.22}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:3800.0}} | {1825371/proyecto_PROCESO, 1825371/proyecto_FIN, 1825371/proyecto_INICIO, 1825371/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200401826743 | Proyecto de inversión | 4328163.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4328163.85, modificado:4319666.85}} | EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN TORREÓN LOCALIDAD TORREÓN ASENTAMIENTO VILLA CALIFORNIA - 164645 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 35 | Torreón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 164645 | S | 102 | 98 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CALLE PICHILINGUE COLONIA VILLA CALIFORNIA, 27085 TORREÓN, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALZADA MEXICO Y CALLE CABO PULMO, CALLE TODO LOS SANTOS PARA LLEGAR A LA OBRA SE TOMA LA AVENIDA JUAREZ DE PONIENTE A ORIENTE Y AL L, lon:-103.40306549, lat:25.5427199}} | 2020-10-12 | 2020-12-30 | 4319666.85 | 4319666.85 | 4319666.85 | 4319666.85 | 4319666.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:037-FISM-TOR/2020, contratista:CONTRATISTAS INTEGRALES S.A DE C.V., convocante:TESORERIA MUNCIPAL DE TORREON ATRAVES DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS, monto:4328163.85, importe_modificado:4328163.85}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1826743/proyecto_INICIO, 1826743/proyecto_PROCESO, 1826743/proyecto_INICIO, 1826743/proyecto_FIN, 1826743/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200401828063 | Proyecto de inversión | 21500 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21500.0, modificado:21500.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TANQUES SÉPTICOS CONECTADO A FOSA SÉPTICA EN CALLE PRIVADA NOGALES ENTRE ALAMOS Y CERRADA EN ABASOLO, COAHUILA - 168215 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 1 | Abasolo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ABASOLO | 168215 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE PRIVADA NOGALES COLONIA LA GRANJA, 25540 ABASOLO, ABASOLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE ALAMOS Y CALLE CERRADA, CALLE PROLONGACIÓN NIÑOS HEROES CALLE PRIVADA NOGALES ENTRE ALAMOS Y CERRADA EN ABASOLO COAHUILA, lon:-101.42053152, lat:27.18519678}} | 2020-10-23 | 2020-12-31 | 21500 | 21500 | 21500 | 21500 | 21500 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMA-FISM-200100060, contratista:SERGIO MARIO GAYTÁN RAMÍREZ, convocante:MUNICIPIO DE ABASOLO, COAHUILA, monto:860000.0, importe_modificado:860000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1828063/proyecto_PROCESO, 1828063/proyecto_FIN, 1828063/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200401831637 | Proyecto de inversión | 130342.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:130342.5, modificado:130342.5}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN ACUÑA LOCALIDAD CIUDAD ACUÑA ASENTAMIENTO NUEVA JERUSALÉN - 180931 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 2 | Acuña | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL | 180931 | S | 114 | 111 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2250.0, meta_modificada:2250.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:COLONIA NUEVA JERUSALÉN, 26237 CIUDAD ACUÑA, ACUÑA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE ROMANOS Y CALLE SALMOS, CARRETERA SANTA EULALIA SE ENCUENTRA A 3 MINUTOS DEL PARQU E INDUSTRIAL, lon:-101.01308822, lat:29.33238146}} | 2020-08-13 | 2020-12-31 | 130342.5 | 130342.5 | 130342.5 | 130342.5 | 130342.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-012/2020, contratista:JOSE ROBERTO DE LUNA HERRERA, convocante:MUNICIPIO DE ACUÑA COAHUILA, monto:1340360.12, importe_modificado:1340360.12}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2250.0}} | {1831637/proyecto_FIN, 1831637/proyecto_PROCESO, 1831637/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200401832306 | Proyecto de inversión | 40647.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:40647.64, modificado:40647.64}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN SAN PEDRO LOCALIDAD NUEVO MUNDO ASENTAMIENTO NUEVO MUNDO - 183546 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 33 | San Pedro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN PEDRO | 183546 | S | 8 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:59.22, meta_modificada:59.22}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:48, direccion:EJIDO NUEVO MUNDO, 27945 NUEVO MUNDO, SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , POR EL CENTRO DE SALUD DEL EJIDO, lon:-103.19025087, lat:25.94982314}} | 2020-10-15 | 2020-12-15 | 40647.64 | 40647.64 | 40647.64 | 40647.64 | 40647.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS-FISM-2020-008, contratista:MILFER CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO SAN PEDRO, monto:2196439.12, importe_modificado:2235419.04}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:59.22}} | {1832306/proyecto_INICIO, 1832306/proyecto_PROCESO, 1832306/proyecto_INICIO, 1832306/proyecto_FIN, 1832306/proyecto_INICIO, 1832306/proyecto_PROCESO, 1832306/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200401832327 | Proyecto de inversión | 42439.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:42439.1, modificado:42439.1}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN SAN PEDRO LOCALIDAD LA FE ASENTAMIENTO LA FE - 183612 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 33 | San Pedro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN PEDRO | 183612 | S | 8 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:61.83, meta_modificada:61.83}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:29, direccion:EJIDO LA FE, 27944 LA FE, SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , POR LAS LETRAS DE IDENTIDAD, lon:-103.20024577, lat:25.843272}} | 2020-10-15 | 2020-12-15 | 42439.1 | 42439.1 | 42439.1 | 42439.1 | 42439.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS-FISM-2020-008, contratista:MILFER CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO SAN PEDRO, monto:2196439.12, importe_modificado:2235419.04}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:61.83}} | {1832327/proyecto_FIN, 1832327/proyecto_INICIO, 1832327/proyecto_PROCESO, 1832327/proyecto_INICIO, 1832327/proyecto_PROCESO, 1832327/proyecto_FIN, 1832327/proyecto_INICIO, 1832327/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200401833708 | Proyecto de inversión | 1150295.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:932977.99, modificado:932977.99}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:217317.42, modificado:126052.99}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFALTICO EN LA COLONIA FEDERICO BERRUETO RAMÓN. - 188376 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | R AYUNTAMIENTO DE SALTILLO | 188376 | S | 340 | 380 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2544.0, meta_modificada:2544.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CALLE TRECE COLONIA FEDERICO BERRUETO RAMÓN, 25096 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE SIETE Y CALLE TRES, CALLE TRECE ENTRE CALLE SIETE Y CALLE TRES DENTRO DE LA COLONIA FEDERICO BERRUETO RAMON., lon:-100.97849102, lat:25.38392446}} | 2020-12-01 | 2020-12-31 | 1059030.98 | 1059030.98 | 1059030.98 | 1059030.98 | 1059030.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS-OP-FISM-148/20, contratista:CONSTRUCCIONES Y VENTAS SALTILLO S.A. DE C.V., convocante:DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA, monto:1150295.0, importe_modificado:1059030.98}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2544.0}} | {1833708/proyecto_INICIO, 1833708/proyecto_PROCESO, 1833708/proyecto_INICIO, 1833708/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200401836890 | Proyecto de inversión | 101935 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:101935.0, modificado:101935.0}} | REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN SAN PEDRO LOCALIDAD SAN PEDRO ASENTAMIENTO SAN PEDRO CENTRO - 198177 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 33 | San Pedro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN PEDRO | 198177 | S | 130 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:AVENIDA HIDALGO COLONIA SAN PEDRO CENTRO, 27800 SAN PEDRO, SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE ZARAGOZA Y CALLE LEONA VICARIO, AVENIDA MORELSO FRENTE A EL MUSEO DE LA REVOLUCION., lon:-102.98107424, lat:25.7585704}} | 2020-11-01 | 2020-12-15 | 101935 | 101935 | 101935 | 101935 | 101935 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS-FISM-2020-024, contratista:CONSTRUCTORA MAYRAN DE SAN PEDRO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO, monto:1105367.92, importe_modificado:1202653.37}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:25.0}} | {1836890/proyecto_FIN, 1836890/proyecto_INICIO, 1836890/proyecto_PROCESO, 1836890/proyecto_INICIO, 1836890/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200401836896 | Proyecto de inversión | 21500 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21500.0, modificado:21500.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TANQUES SÉPTICOS CONECTADO A FOSA SÉPTICA O DRENAJE EN CALLE NIÑOS HEROES ENTRE PROLONGACION NIÑOS HEROES Y CUAUHTEMOC EN ABASOLO COAHUILA. - 198216 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 1 | Abasolo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 198216 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE NIÑOS HEROES COLONIA LA GRANJA, 25540 ABASOLO, ABASOLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE PROLONGACIÓN NIÑOS HEROES Y CALLE CUAUHTEMOC, CALLE PRIVADA NOGALES EN CALLE NIÑOS HEROES ENTRE PROLONGACION NIÑOS HEROES Y CUAUHTEMO, lon:-101.42125249, lat:27.18501354}} | 2020-11-18 | 2020-12-29 | 21500 | 21500 | 21500 | 21500 | 21500 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMA-FISM-200100060, contratista:SERGIO MARIO GAYTÁN RAMÍREZ, convocante:MUNICIPIO DE ABASOLO, COAHUILA, monto:860000.0, importe_modificado:860000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1836896/proyecto_INICIO, 1836896/proyecto_FIN, 1836896/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200401839919 | Proyecto de inversión | 822106.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:822106.94, modificado:822106.94}} | REHABILITACIÓN DE REVESTIMIENTO EN SAN PEDRO LOCALIDAD SAN PEDRO ASENTAMIENTO POPULAR EL FÉNIX - 207138 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 33 | San Pedro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN PEDRO | 207138 | S | 300 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2877.7, meta_modificada:2877.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:CALLE LOPEZ MATEOS COLONIA POPULAR EL FÉNIX, 27810 SAN PEDRO, SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE AVENIDA LAS GARZA Y AVENIDA LAUREL, CALLE PROLOG. ARTEAGA POR EL DEPOSITO MARTINEZ, lon:-102.98881181, lat:25.76975724}} | 2020-10-15 | 2020-12-15 | 822106.94 | 822106.94 | 822106.94 | 822106.94 | 822106.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS-FISM-2020-003, contratista:MILFER CONSTRUCCIONES, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO SAN PEDRO, monto:3012172.0, importe_modificado:3012126.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2877.7}} | {1839919/proyecto_INICIO, 1839919/proyecto_FIN, 1839919/proyecto_PROCESO, 1839919/proyecto_INICIO, 1839919/proyecto_PROCESO, 1839919/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200401841110 | Proyecto de inversión | 1169913.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1169913.11, modificado:1169913.11}} | REHABILITACIÓN DE REVESTIMIENTO EN SAN PEDRO LOCALIDAD SAN PEDRO ASENTAMIENTO SAN PEDRO CENTRO - 210746 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 33 | San Pedro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN PEDRO | 210746 | S | 300 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4042.37, meta_modificada:4042.37}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:AVENIDA MIGUEL HIDALGO COLONIA SAN PEDRO CENTRO, 27800 SAN PEDRO, SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE FRANCISCO I. MADERO Y CALLE LEONA VICARIO, AVENIDA MORELOS FRENTE A A EL MUSEO MADERO CASA DE CANTERA, lon:-102.98188963, lat:25.75861871}} | 2020-10-15 | 2020-12-15 | 1169913.11 | 1169913.11 | 1169913.11 | 1169913.11 | 1169913.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS-FISM-2020-029, contratista:CONSTRUCTORA MAYRAN DE SAN PEDRO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO, monto:2078723.45, importe_modificado:1834500.69}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4042.37}} | {1841110/proyecto_PROCESO, 1841110/proyecto_FIN, 1841110/proyecto_INICIO, 1841110/proyecto_PROCESO, 1841110/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200401846026 | Proyecto de inversión | 541534 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:541534.0, modificado:541533.59}} | REHABILITACIÓN DE PARQUES PÚBLICOS Y O PLAZAS EN SAN PEDRO LOCALIDAD SAN PEDRO ASENTAMIENTO SAN PEDRO CENTRO - 225283 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 33 | San Pedro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN PEDRO | 225283 | S | 300 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:607.77, meta_modificada:607.77}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:AVENIDA LERDO COLONIA SAN PEDRO CENTRO, 27800 SAN PEDRO, SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE LEADNRO VALLE Y CALLE JIMENEZ, AVENIDA DEGOLLADO A UN LADO DE LA ESC. PRIM. MANUEL ACUÑA, lon:-102.98698679, lat:25.75507731}} | 2020-10-15 | 2020-12-15 | 541533.59 | 541533.59 | 541533.59 | 541533.59 | 541533.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS-FISM-2020-035, contratista:MILFER CONSTRUCCIONES, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO, monto:541533.59, importe_modificado:541533.59}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:607.77}} | {1846026/proyecto_FIN, 1846026/proyecto_INICIO, 1846026/proyecto_FIN, 1846026/proyecto_INICIO, 1846026/proyecto_PROCESO, 1846026/proyecto_FIN, 1846026/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200401853352 | Proyecto de inversión | 810090.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:810090.06, modificado:813596.91}} | CONSTRUCCIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN GENERAL CEPEDA LOCALIDAD LA FLORIDA OJO DE AGUA ASENTAMIENTO LA FLORIDA OJO DE AGUA - 246540 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 11 | General Cepeda | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GENERAL CEPEDA COAHUILA | 246540 | S | 31 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2540.0, meta_modificada:2540.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:55, direccion:CALLE OJO DE AGUA EJIDO LA FLORIDA (OJO DE AGUA), 25979 LA FLORIDA (OJO DE AGUA), GENERAL CEPEDA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CAMINO LAS BARRANCAS Y CAMINO EL FORTIN, CAMINO LA LUZ Y COLON EL EJIDO OJO DE AGUA ESTA UBICADO A 9.3 K, lon:-101.45435649, lat:25.43778869}} | 2020-12-14 | 2020-12-30 | 813596.91 | 813596.91 | 813596.91 | 813596.91 | 813596.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:GCC/03/FISM/2020, contratista:REX IRRIGACION REGIONAL S.A. DE C.V., convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GENERAL CEPEDA COAHUILA, monto:810090.06, importe_modificado:813596.91}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2540.0}} | {1853352/proyecto_PROCESO, 1853352/proyecto_FIN, 1853352/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200401875648 | Proyecto de inversión | 1558170 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1558170.0, modificado:1558170.0}} | EJECUCION DE TRABAJOS DE BACHEO, CON VOLUMEN DE 450 M ³ DE CARPETA ADFALTICA, QUE INCLUYTE SUMINISTRO DE CARPETA ASFALTICA, QUE INCLUYE SUMINISTRO DE CARPETA ASFALTICA, LOS CONCEPTOS DE CORTE DE PAVIMENTO, PERFILADO, LIMPIEZA, APLICACIÓN DE MATERIAL DE RIEGO E IMPREGNACION, RELLENO DE CARPETA Y COMPACTACION DEL AREA, RETIRO DE ESCOMBRO, EN DIFERENTES SECTORES DE CD. FRONTERA, COAHUILA DE ZARAGOZA. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 10 | Frontera | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FRONTERA | FFM 017/2020 C.F. | N | 0 | 0 | 80991 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:450.0, meta_modificada:450.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:Frontera, Coah., México, lon:-101.4446968, lat:26.9377144}} | 2020-06-11 | 2020-08-31 | 1558170 | 1558170 | 1558170 | 1558170 | 1558170 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FFM 017/2020 C.F., contratista:AGNEA FRACCIONADORA SA DE CV, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FRONTERA, monto:1558170.0, importe_modificado:1558170.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:450.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200401876436 | Acción | 34800 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:34800.0, modificado:32011.89}} | ADQUISICIÓN DE HARDWARE Y SOFTWARE - 54542 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Otros Programas de Inversión | PRODIM | Sin identificar | R AYUNTAMIENTO DE SALTILLO | 54542 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Computadoras, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-100.999721, lat:25.421665}} | 2020-07-01 | 2020-12-31 | 32011.89 | 32011.89 | 32011.89 | 32011.89 | 32011.89 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:PMS-OP-FISM-001-5/20, contratista:LUZ MARÍA GUADALUPE MORENO LÓPEZ, convocante:DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA, monto:1201371.15, importe_modificado:1201371.15}} | {meta1: {unidad_medida:Computadoras, avance:1.0}} | {1876436/proyecto_INICIO, 1876436/proyecto_PROCESO, 1876436/proyecto_INICIO, 1876436/proyecto_PROCESO, 1876436/proyecto_FIN, 1876436/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200401876752 | Proyecto de inversión | 1535840 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1535840.0, modificado:1535840.0}} | REHABILITACION DE CAMPO DEPORTIVO DE FUTBOL DENOMINADO "LA ESTACION" ETAPA 1 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 6 | Castaños | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CASTAÑOS | FORTA-SL-011/2020 | N | 0 | 0 | 1500 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2852.0, meta_modificada:2852.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:Ferrocarril, Independencia Nte., Castaños, Coah., México, lon:-101.4299134, lat:26.7917673}} | 2021-01-12 | 2021-01-12 | 1535840 | 1535840 | 1535840 | 1535840 | 1535840 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMC-OP-FORTA-SL-011/2020, contratista:HEVIL CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CASTAÑOS, monto:1535840.0, importe_modificado:1535840.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2852.0}} | {1876752/proyecto_FIN, 1876752/proyecto_PROCESO, 1876752/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200401881521 | Proyecto de inversión | 282057.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:282057.13, modificado:282057.13}} | SUBSISTEMA COBAC.-COMPLEMENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 203000341 | N | 0 | 0 | 900 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:0, direccion:CALLE CHICHUAHUA N° 195-REPÚBLICA, lon:-101.0121267, lat:25.4219142}} | 2020-12-03 | 2020-12-12 | 282057.13 | 282057.13 | 282057.13 | 282057.13 | 282057.13 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200501890081 | Acción | 208374 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:208374.0, modificado:206164.16}} | SERVICIO DE MANTENIMIENTO,REPARACION Y CONSERVACION DE VEHICULOS PARA SEGUIMIENTO DE OBRA | 5 | Coahuila de Zaragoza | 2 | Acuña | Otros Programas de Inversión | Gastos Indirectos | Sin identificar | DESARROLLO SOCIAL MUNICIPIO DE ACUÑA | 157795 | S | 81115 | 81943 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:PRESIDENCIA MUNICIPAL LIB. EMILIO MENDOZA, COL. AEROPUERTO, 26230 - ACU, lon:-100.97825833, lat:29.33000556}} | 2020-03-11 | 2020-12-31 | 206164.16 | 206164.16 | 206164.16 | 206164.16 | 206164.16 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GASIN-006/2020, contratista:FRANCISCO JAVIER CONTRERAS VEGA, convocante:MUNICIPIO DE ACUÑA COAHUILA, monto:79038.92, importe_modificado:79038.92}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1890081/proyecto_FIN, 1890081/proyecto_INICIO, 1890081/proyecto_PROCESO, 1890081/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200501890082 | Adquisición | 60450 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:60450.0, modificado:60307.24}} | ADQUISICION DE MATERIAL Y EQUIPO FOTOGRAFICO PARA VERIFICACION Y SEGUIMIENTO DE OBRA DE LA DIRECCION | 5 | Coahuila de Zaragoza | 2 | Acuña | Programa de Inversión de Adquisiciones | Gastos Indirectos | Sin identificar | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPIO ACUÑA | 236828 | S | 81115 | 81943 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:PRESIDENCIA MUNICIPAL LIB. EMILIO MENDOZA, COL. AEROPUERTO, 26230 - ACU, lon:-100.97825833, lat:29.33000556}} | 2020-04-17 | 2020-12-31 | 60307.24 | 60307.24 | 60307.24 | 60307.24 | 60307.24 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GASIN-013/2020, contratista:FRANCISCO JAVIER CONTRERAS VEGA, convocante:MUNICIPIO DE ACUÑA COAHUILA, monto:60307.24, importe_modificado:60307.24}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {1890082/proyecto_PROCESO, 1890082/proyecto_INICIO, 1890082/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200501890092 | Adquisición | 915421.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:915421.74, modificado:685450.23}} | MATERIALES Y SUMINISTRO, SERVICIOS PROFESIONALES Y CIENTIFICOS | 5 | Coahuila de Zaragoza | 17 | Matamoros | Programa de Inversión de Adquisiciones | Gastos Indirectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE MATAMOROS | 7063 | S | 59645 | 58692 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:PRESIDENCIA MUNICIPAL CALLE PABELLON E INDEPENDENCIA MATAMOROS, COAH. CP. 27440, lon:-103.23038361, lat:25.52813611}} | 2020-06-01 | 2020-11-27 | 685450.23 | 685450.23 | 685450.23 | 685450.23 | 685450.23 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:001-INDIRECTOS-2020, contratista:CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA CASA SA DE CV, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MATAMOROS, COAHUILA, monto:685450.23, importe_modificado:685450.23}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {1890092/proyecto_FIN, 1890092/proyecto_INICIO, 1890092/proyecto_FIN, 1890092/proyecto_PROCESO, 1890092/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | COA200501891935 | Adquisición | 2500 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2500.0, modificado:2500.0}} | IMPRESORA FORMATO ANCHO | 5 | Coahuila de Zaragoza | 29 | Sacramento | Programa de Inversión de Adquisiciones | PRODIM | Adquisición de Software y Hardware | Municipio de Sacramento, Coahuila de Zaragoza | 05029-02 | S | 1229 | 1242 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:LUCIO BLANCO No. 204 COL. LEANDRO VALLE, lon:-101.72503583, lat:27.00443861}} | 2020-07-16 | 2020-12-31 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:PC19810, contratista:PC SHOP OFFICE SUPPLIES, convocante:MUNICIPIO DE SECRAMENTO COAHUILA, monto:42050.01, importe_modificado:42050.01}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1891935/proyecto_INICIO, 1891935/proyecto_PROCESO, 1891935/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones

## Fuentes de Financiamiento
FOLIO | TIPO DE RECURSO | CICLO DEL RECURSO | RAMO | PROGRAMA PRESUPUESTARIO | PROGRAMA ESTATAL O MUNICIPAL | APROBADO | MODIFICADO
COA200101700199 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 597000 | 597000
COA200101700223 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 1153846 | 1153846
COA200201711747 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 8291544.23 | 8315140.64
COA200201711793 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 530655 | 530655
COA200201711806 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1394327 | 1394327
COA200201711817 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1141307 | 1141307
COA200301747993 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 700681.99 | 655412.04
COA200301748067 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 721270.03 | 720292.91
COA200301792659 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 493836.26 | 493836.26
COA200301792662 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 581458.89 | 581458.89
COA200301792669 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 509726.91 | 509726.91
COA200301793659 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 323457.88 | 323457.88
COA200401795481 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U019-Fondo Regional |  | 85944453.78 | 85944453.78
COA200401795856 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 35000.03 | 34124.24
COA200401828654 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 631272 | 631272
COA200401879496 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 16497680.43 | 16497680.43
COA200401881524 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 698240.1 | 698240.1
COA200401881527 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 575184 | 558289.41
COA200101699348 | FIDEICOMISOS | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1180362.9 | 1162657.47
COA200101700110 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 2000000 | 1971798.48
COA200101700120 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 1116908 | 1116908
COA200101700203 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 1153846 | 1153846
COA200101700840 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 121203.18 | 121203.18
COA200201711755 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1285609 | 1285609
COA200201711761 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 543290.89 | 543290.89
COA200201711791 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1100076.96 | 1100076.96
COA200201711811 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2661003.08 | 2661003.08
COA200201711818 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2785394.11 | 3019396.56
COA200201711845 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 3131952 | 3131952
COA200201711861 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 666478 | 666478
COA200301713896 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 419469.46 | 419469.46
COA200301792673 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 584110.83 | 584110.83
COA200301792688 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 564777.93 | 564777.93
COA200401806412 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1016685.77 | 1016685.77
COA200401879147 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 7409846.45 | 7409846.45
COA200401879194 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 3901441.71 | 3901441.71
COA200401881529 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 333090.73 | 332552.84
COA200401881530 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 796394.1 | 796394.1
COA200501889886 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1257769.68 | 1252800
COA200501890101 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 139200 | 139200
COA200501937329 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U057-Fondo Metropolitano |  | 49000000 | 49000000
COA200101699254 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 39676400 | 48176400
COA200101700128 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 597000 | 597000
COA200101700194 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 597000 | 597000
COA200101700195 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 597000 | 597000
COA200101700200 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 597000 | 597000
COA200201711745 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1598451.95 | 1598451.95
COA200201711780 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1230236.03 | 1230236.03
COA200201711812 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 554925 | 554925
COA200301722797 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 549447.69 | 549447.69
COA200301723698 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1020800 | 1020800
COA200301729242 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 522696 | 522696
COA200301748068 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2462314.81 | 2462314.81
COA200301792672 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 499285.15 | 499285.15
COA200301792682 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 572368.82 | 572368.82
COA200301792687 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 682533.64 | 682533.64
COA200301793525 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 7921391.59 | 7921391.59
COA200401795503 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U019-Fondo Regional |  | 4925882 | 4925882
COA200401795517 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U019-Fondo Regional |  | 206232327.14 | 206232327.14
COA200401805875 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 37500 | 37500
COA200401823808 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 216000 | 0
COA200401828686 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 74240 | 74240
COA200401881534 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 390760.28 | 389629.53
COA200401881535 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 550872.89 | 550872.89
COA200501889887 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1318400.13 | 1310800
COA200501890083 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 323409 | 323409
COA200501890100 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 134600 | 134600
COA200101700113 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 8410425 | 11881150.31
COA200101700193 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 7000000 | 7000000
COA200201711758 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 631933 | 631933
COA200301719948 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 26000 | 25357.92
COA200301722779 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 309004.34 | 309004.34
COA200301727584 | MUNICIPAL | 2020 |  |  | RECURSOS PROPIOS | 14848 | 14848
COA200301727584 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 652602.33 | 652602.33
COA200301792651 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 495158.23 | 495158.23
COA200301792666 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 10949804.34 | 10949804.34
COA200301792674 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 824931.68 | 824931.68
COA200301792676 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 875267.11 | 875267.11
COA200301792695 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 453798 | 453798
COA200301793652 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 326094.79 | 383489.97
COA200401796302 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 65000 | 50715.84
COA200401810498 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3325000.1 | 3325000.1
COA200401828718 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 114969.92 | 114969.92
COA200401828739 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 26332 | 26332
COA200401842621 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 12313.72 | 12313.72
COA200401877954 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 1480935.93 | 1480935.93
COA200401881985 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 912527.9 | 912527.9
COA200101699255 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 17685278.25 | 17685278.25
COA200101700130 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 597000 | 597000
COA200101700207 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 1153846 | 1153846
COA200101700215 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 1153846 | 1153846
COA200201711764 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1094052.18 | 1094052.18
COA200201711796 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 595404 | 595404
COA200201711800 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1849591 | 1849591
COA200201711858 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 611089 | 611089
COA200301724042 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 189373.13 | 184216.19
COA200301792654 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 822044.06 | 822044.06
COA200301793654 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 1703988.69 | 1703988.69
COA200401795513 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U019-Fondo Regional |  | 9589414.78 | 9589414.78
COA200401833200 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 50177.74 | 50177.74
COA200401881528 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 823987.76 | 817421.14
COA200501890093 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 641163 | 641163
COA200501892956 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U057-Fondo Metropolitano |  | 29000000 | 29000000
COA200101700103 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 3800000 | 3060487.69
COA200101700202 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 1153848 | 1153848
COA200101700209 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 1153846 | 1153846
COA200201705004 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 1019134.41 | 1019134.41
COA200201711773 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 497937.96 | 497937.96
COA200201711789 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 820991.34 | 820991.34
COA200201711831 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2321554 | 2321554
COA200201711832 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 567714 | 567714
COA200201711855 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 776725 | 776725
COA200201711857 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2725821.75 | 2725821.75
COA200201711859 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 527591 | 527591
COA200301735552 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1175458.38 | 1175458.38
COA200301792244 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 10446582.5 | 10446582.5
COA200301792405 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 1878905 | 1878905
COA200301792656 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 601060.99 | 601060.99
COA200401794891 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 1084214.05 | 1084214.05
COA200401795508 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U019-Fondo Regional |  | 32282496.37 | 32282496.37
COA200401798718 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 52000 | 50715.84
COA200401823551 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1296350.24 | 976089.42
COA200401881536 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 789874.46 | 789874.46
COA200401881980 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 399291.34 | 386573.92
COA200101699260 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 124419499.98 | 115919499.98
COA200101699339 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 26002566.64 | 25742412.5
COA200101700213 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 1153846 | 1153846
COA200201711774 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 432417.21 | 432417.21
COA200201711852 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2674409 | 2674409
COA200301713810 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1180362.9 | 1162657.47
COA200301719977 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 26000 | 25357.92
COA200301719988 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 52000 | 50715.84
COA200301723994 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 545780 | 545780
COA200301792007 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 12559047.21 | 12559047.21
COA200301792138 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 3000000 | 3000000
COA200301792657 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1381997.38 | 1381997.38
COA200301792680 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 818118.29 | 818118.29
COA200301792684 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 471447.2 | 471447.2
COA200301792694 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 140360 | 140360
COA200301793657 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 326096.88 | 333268
COA200301793658 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 101999.96 | 313063.98
COA200401795505 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U019-Fondo Regional |  | 17885092.63 | 17885092.63
COA200401798483 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 13000 | 12931.36
COA200401823791 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 542000.01 | 0
COA200401828726 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 49764 | 49764
COA200401881984 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1202000.5 | 1202000.5
COA200501890091 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 25520 | 25520
COA200501937274 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U057-Fondo Metropolitano |  | 15000000 | 15000000
COA200101700106 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 5000000 | 3022796.36
COA200101700204 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 1153846 | 1153846
COA200201711792 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 489970 | 489970
COA200201711805 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 596693 | 596693
COA200201711807 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 106323.45 | 106323.45
COA200201711824 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2445695 | 2445695
COA200201711841 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 519140.57 | 519140.57
COA200201711854 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 3879950.06 | 3879950.06
COA200301713764 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 563481.84 | 548803.64
COA200301713766 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 3474112.87 | 3154221.29
COA200301716883 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 175000 | 174985.53
COA200301790735 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 12874213.91 | 15630958.49
COA200301792108 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 38324.38 | 38324.38
COA200301792124 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 362869.63 | 362869.63
COA200301792652 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 976987.04 | 976987.04
COA200301792655 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 889606.92 | 889606.92
COA200301793653 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 1729361.95 | 1729361.95
COA200301793655 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 2228389.35 | 2228389.35
COA200301793663 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 4999999 | 4999999
COA200401826395 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2482670 | 2482670
COA200401874064 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 135251.36 | 135251.36
COA200401881523 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 709976.12 | 709975.94
COA200401881979 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 2764579.7 | 2764579.7
COA200501890089 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 559166 | 559166
COA200501892961 | FIDEICOMISOS | 2020 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U057-Fondo Metropolitano |  | 49000000 | 49000000
COA200101699256 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 600000 | 600000
COA200101699261 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 3230704 | 3230704
COA200101700108 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 1800000 | 1569875.97
COA200101702022 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 7921495.37 | 7921495.37
COA200201711748 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 792947 | 792947
COA200201711769 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 536000 | 536000
COA200201711804 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1121737 | 1121737
COA200201711810 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 644009 | 644009
COA200201711849 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 674344.02 | 674344.02
COA200301727314 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 30000 | 29658.78
COA200301792650 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 464169.65 | 464169.65
COA200301792667 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 504890.86 | 504890.86
COA200301792675 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2000942.38 | 2071798.66
COA200301792685 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 578957.09 | 578957.09
COA200301792689 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1244043.11 | 1500358.34
COA200401806845 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 414523.03 | 414523.03
COA200401828751 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 39440 | 39440
COA200401828929 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 44486 | 44486
COA200401876852 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 12866519.37 | 12866519.37
COA200401879226 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 298596.06 | 298596.06
COA200401879233 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 694533.96 | 694533.96
COA200401881525 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 699349.21 | 699349.21
COA200401881533 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2732506.29 | 2732506.29
COA200101699207 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 495324.14 | 495324.14
COA200101700102 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 6000000 | 5697319.71
COA200101700127 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 597000 | 597000
COA200101700198 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 597000 | 597000
COA200101700217 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 1153846 | 1153846
COA200201711771 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1785716.96 | 1785716.96
COA200201711772 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 493854 | 493854
COA200201711775 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1150688 | 1150688
COA200201711777 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1920033 | 1920033
COA200201711782 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 535766.69 | 535766.69
COA200201711808 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 748538 | 748538
COA200201711819 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 19947045 | 19971677.89
COA200201711843 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1461804 | 1461804
COA200301722773 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 423401.4 | 423401.4
COA200301722794 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 698842 | 698842
COA200301727388 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 246115.53 | 246115.53
COA200301792374 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 1500000 | 1500000
COA200301792677 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1990224.26 | 2459773.74
COA200301792693 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 5008680.5 | 5008680.5
COA200301793315 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 3297395.79 | 3297395.79
COA200401795499 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U019-Fondo Regional |  | 62987628.51 | 62987628.51
COA200401795512 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U019-Fondo Regional |  | 19383190.21 | 19383190.21
COA200401823522 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2154238.41 | 1355067.98
COA200401828922 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 50170 | 50170
COA200401832193 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1116682.88 | 1116682.88
COA200401879198 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 687615.53 | 687615.53
COA200401881522 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 539919.66 | 539814.55
COA200401881981 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1944915.58 | 1944915.58
COA200101699258 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 13645000 | 13645000
COA200101700192 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 597000 | 597000
COA200101700210 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 1153846 | 1153846
COA200201711794 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 503485 | 503485
COA200201711795 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 3540867.56 | 3540867.56
COA200201711809 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 574578 | 574578
COA200201711814 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 679787 | 679787
COA200201711833 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 907973 | 907973
COA200201711850 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 910355.04 | 910355.04
COA200301713812 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 2089360.64 | 2089360.64
COA200301713898 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 612905.8 | 612905.8
COA200301755300 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 23771.88 | 23771.88
COA200301791406 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 14448398.9 | 14448398.9
COA200301792668 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 763354.46 | 763354.46
COA200301793660 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 325985.52 | 325985.52
COA200401798738 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 13000 | 12678.96
COA200501890102 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 71340 | 71340
COA200101699259 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 2300000 | 2300000
COA200101699351 | FIDEICOMISOS | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1290779.17 | 1258650.75
COA200201711757 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2037255 | 2037255
COA200201711803 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2301491 | 2301491
COA200201711844 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1117795 | 1117795
COA200201711853 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 644097 | 644097
COA200201711862 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 581160 | 581160
COA200301716389 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 60640 | 58317.96
COA200301717335 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 18000 | 17907.35
COA200301792665 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 786259.9 | 786259.9
COA200301792683 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 521040.55 | 521040.55
COA200401795506 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U019-Fondo Regional |  | 5292294.55 | 5292294.55
COA200401796305 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 26000 | 12678.96
COA200401798722 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 26000 | 25357.92
COA200401878608 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 5959337 | 5959337
COA200101699253 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 4504129.77 | 4504129.77
COA200101699262 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 1000000 | 1000000
COA200101699341 | FIDEICOMISOS | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 28767689.61 | 28397822.09
COA200101700222 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 1153846 | 1153846
COA200201711756 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 857183.18 | 857183.18
COA200201711762 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1062418 | 1062418
COA200201711790 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 566532 | 566532
COA200201711842 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 8291544.73 | 8291544.73
COA200201711851 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 545576.66 | 545576.66
COA200201711863 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 642880 | 642880
COA200301747994 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1137035.02 | 1135256.96
COA200301792181 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 2000000 | 2000000
COA200301792434 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U057-Fondo Metropolitano |  | 18024084.38 | 30000000
COA200301793656 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 531686.65 | 531686.65
COA200401828702 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 134212 | 134212
COA200401877835 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 476646.24 | 476646.24
COA200401878497 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 6936455.75 | 6936455.75
COA200401878518 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 13141369.64 | 13141369.64
COA200401879270 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 3001905.49 | 3001905.49
COA200501890098 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 23727.46 | 23727.46
COA200501890103 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 82940 | 82940
COA200101700104 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 3000000 | 3000000
COA200101700196 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 597000 | 597000
COA200101700206 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 1153846 | 1153846
COA200201711740 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 602215.13 | 602215.13
COA200201711801 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 708483 | 708483
COA200201711830 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2914778.13 | 2914778.13
COA200301723648 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1243600.04 | 1246600.16
COA200301755796 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 31182.25 | 31182.25
COA200301792653 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 81208.32 | 81208.32
COA200301792691 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 622691.24 | 622691.24
COA200301792692 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 298543.5 | 298543.5
COA200301793662 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 4000000 | 4000000
COA200401795500 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U019-Fondo Regional |  | 14915884.62 | 14915884.62
COA200401798478 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 39000 | 38794.1
COA200401829055 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3316550 | 3316550
COA200401842751 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 52254.38 | 52254.38
COA200501890116 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 675699.35 | 675699.35
COA200101699257 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 2424500 | 2424500
COA200101699333 | FIDEICOMISOS | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 563481.84 | 548803.64
COA200101700219 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 1153846 | 1153846
COA200201711768 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1788586.55 | 1788586.55
COA200201711776 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2468667 | 2468667
COA200201711825 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 693771.22 | 693771.22
COA200201711840 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1123371.11 | 1123371.11
COA200201711856 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 447480 | 447480
COA200301727318 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 27000 | 27000
COA200301748064 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 286771.06 | 286771.06
COA200301792660 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1950021.51 | 2339673.22
COA200301792671 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 454124 | 454124
COA200301792678 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 620663.68 | 620663.68
COA200301792679 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2917160 | 2917160
COA200301792681 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1420036.76 | 1420036.76
COA200301793572 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 4029593.26 | 4029593.26
COA200401796300 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 65000 | 88752.73
COA200401805873 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 354861.34 | 354861.34
COA200401825491 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 902562.16 | 902562.16
COA200401826172 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 808075.23 | 808075.23
COA200401879573 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 2016643.82 | 2016643.82
COA200401881532 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1296192.69 | 1296192.69
COA200401881982 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 2700000 | 2700000
COA200401881983 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 2538422 | 2538422
COA200501890096 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 45737.42 | 45737.42
COA200101700105 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 2500000 | 2306996.48
COA200201711741 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 689756 | 689756
COA200201711744 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 5000000 | 5032583.24
COA200201711797 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 561528.84 | 561528.84
COA200201711815 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1607940 | 1607940
COA200201711848 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 473872.39 | 473872.39
COA200201711860 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 640074.37 | 640074.37
COA200301714354 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 2050205.2 | 2018655.25
COA200301716494 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 60640 | 59295.09
COA200301719986 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 13000 | 12678.96
COA200301722795 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 505000 | 505000
COA200301725133 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 639957.38 | 639957.38
COA200301745013 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1710884.2 | 1710884.2
COA200301792658 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 770136.96 | 770136.96
COA200301792661 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1089330.69 | 1089330.69
COA200301792664 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 823657.37 | 823657.37
COA200301792690 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 233995.44 | 233995.44
COA200301793661 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 2500000 | 2500000
COA200301793664 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 5099753.77 | 5099753.77
COA200401798475 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 13000 | 12931.36
COA200401823487 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1981705.55 | 1981705.55
COA200401828940 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 35772.65 | 35772.65
COA200401878435 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 1397597.32 | 1397597.32
COA200401878534 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 11304867.93 | 11304867.93
COA200401881526 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 275421.29 | 275421.29
COA200401881531 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 610485.88 | 610485.88
COA200501890099 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 29580 | 29580
COA200501890112 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1847787.93 | 1847787.93
COA200101703720 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2777218.38 | 2751072.08
COA200201708525 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 3331680.89 | 3331680.89
COA200201712232 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 833398.18 | 833398.18
COA200301716224 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 66000 | 65930.34
COA200301716367 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 181920 | 181769.42
COA200301716784 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 55570 | 53987.68
COA200301716816 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 60640 | 58183.61
COA200301716923 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 121280 | 118805.17
COA200301722933 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1145120.99 | 1145120.99
COA200301723089 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 296000 | 286672.39
COA200301723343 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 856815.14 | 856815.14
COA200301723625 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 523360.11 | 523360.11
COA200301724008 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 46572.01 | 46572.01
COA200301724016 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 46572.01 | 46572.01
COA200301724030 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 118434.18 | 118434.18
COA200301724820 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 112975.6 | 112975.6
COA200301724910 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 122964 | 122742.28
COA200301727180 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 157776 | 157776
COA200301727218 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 485000 | 485000
COA200301728979 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2474047.16 | 2116616.97
COA200301729057 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1074927.37 | 1069933.54
COA200301729129 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 958592.62 | 929406.68
COA200301729155 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1312346.43 | 1306700.28
COA200301729643 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 422008.05 | 394500.14
COA200301729798 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 143156.96 | 143156.96
COA200301729994 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 154653 | 154653
COA200301730201 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1400991.97 | 1373408.54
COA200301730296 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1454883.77 | 1454009.91
COA200301739950 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 22707.84 | 22707.84
COA200301739983 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 14809.2 | 14809.2
COA200301740968 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 14808.5 | 14808.5
COA200301741214 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 14809.2 | 14809.2
COA200301741449 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 14809.2 | 14809.2
COA200301742888 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 185368.97 | 135568.99
COA200301745232 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 534491.59 | 419246.75
COA200301746502 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2655947.6 | 2655947.6
COA200301746996 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1648084.09 | 1648084.09
COA200301747158 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 22707.84 | 22707.84
COA200301747242 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 22707.84 | 22707.84
COA200301747281 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 22707.84 | 22707.84
COA200301747655 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 22707.84 | 22707.84
COA200301748588 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1245602.3 | 1245568.26
COA200301749048 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 78127.9 | 78127.9
COA200301750471 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 102563.72 | 102563.72
COA200301751344 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 25231.46 | 25231.4
COA200301751364 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 40942.78 | 40942.78
COA200301751470 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 43400.04 | 43400.04
COA200301751930 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 44155.06 | 44155.06
COA200301751939 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1233747.66 | 1233747.33
COA200301755306 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 27440.38 | 27440.38
COA200301755482 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 243763.26 | 192100.76
COA200301755775 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 27440.38 | 27440.38
COA200301756426 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 19907.85 | 19836
COA200301758775 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 475228 | 475227.89
COA200301759020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 177000 | 177000
COA200301761977 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1298168.73 | 1298168.73
COA200301768873 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 22707.84 | 22707.84
COA200301770383 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 22707.84 | 22707.84
COA200301771811 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 22707.84 | 22707.84
COA200301772601 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 22707.84 | 22707.84
COA200301772623 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 22707.84 | 22707.84
COA200301772675 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 22707.84 | 22707.84
COA200301782751 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1708081.54 | 2021507.35
COA200301791940 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 2222827.97 | 2322013.15
COA200301793437 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 309704.18 | 309704.18
COA200301793637 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 2745273.19 | 2640748.7
COA200401795801 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 186537.81 | 177210.43
COA200401795844 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 35000 | 32618.3
COA200401795846 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 166710.01 | 163327.1
COA200401795863 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 245000.19 | 238869.73
COA200401795919 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 60640 | 59402.59
COA200401795925 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 35000 | 34292.75
COA200401796130 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1318400.13 | 1310800
COA200401805681 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 182000 | 176513.26
COA200401806426 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 394659.43 | 393562.1
COA200401809632 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 250000 | 250000
COA200401809734 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 905190.44 | 905190.44
COA200401810013 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 194880 | 194863.76
COA200401810689 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 30298.44 | 30297.36
COA200401814610 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 23727.46 | 23727.46
COA200401821762 | MUNICIPAL | 2020 |  |  | APORTACION BENEFICIARIO | 5500.42 | 5500.42
COA200401821762 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 5500.42 | 5500.42
COA200401821779 | MUNICIPAL | 2020 |  |  | APORTACION BENEFICIARIO | 5500.42 | 5500.42
COA200401821779 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 5500.42 | 5500.42
COA200401821848 | MUNICIPAL | 2020 |  |  | APORTACION BENEFICIARIO | 5500.42 | 5500.42
COA200401821848 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 5500.42 | 5500.42
COA200401821851 | MUNICIPAL | 2020 |  |  | APORTACION BENEFICIARIO | 5500.42 | 5500.42
COA200401821851 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 5500.42 | 5500.42
COA200401821855 | MUNICIPAL | 2020 |  |  | APORTACION BENEFICIARIO | 5500.42 | 5500.42
COA200401821855 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 5500.42 | 5500.42
COA200401823702 | MUNICIPAL | 2020 |  |  | APORTACION BENEFICIARIO | 5500.42 | 5500.42
COA200401823702 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 5500.42 | 5500.42
COA200401823719 | MUNICIPAL | 2020 |  |  | APORTACION BENEFICIARIO | 2542 | 2542
COA200401823719 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2542 | 2542
COA200401823724 | MUNICIPAL | 2020 |  |  | APORTACION BENEFICIARIO | 2542 | 2542
COA200401823724 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2542 | 2542
COA200401823785 | MUNICIPAL | 2020 |  |  | APORTACION BENEFICIARIO | 2542 | 2542
COA200401823785 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2542 | 2542
COA200401823804 | MUNICIPAL | 2020 |  |  | APORTACION BENEFICIARIO | 2542 | 2542
COA200401823804 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2542 | 2542
COA200401827816 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 21500 | 21500
COA200401828071 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 21500 | 21500
COA200401828146 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1067493.48 | 1067493.48
COA200401828400 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 293760 | 293760
COA200401831673 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 387075 | 387075
COA200401832323 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 77437.8 | 77437.8
COA200401833196 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 104929.96 | 104929.96
COA200401834387 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 100355.48 | 100355.48
COA200401834694 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 15101.13 | 15101.13
COA200401837091 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 21500 | 21500
COA200401842605 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 26116.9 | 26116.9
COA200401842687 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 14496.42 | 14496.42
COA200401876150 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 438132 | 438132
COA200401878506 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 1303495.29 | 1303495.29
COA200401879646 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 121788.4 | 121788.4
COA200501890080 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 320000 | 315000
COA200101699330 | FIDEICOMISOS | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 3386325.59 | 3294749.15
COA200101699345 | FIDEICOMISOS | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 28767689.61 | 28397822.09
COA200101700013 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 230000 | 249984.64
COA200201711788 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 742172.61 | 711178.66
COA200201712208 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 227297.96 | 227297.96
COA200301716303 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 66000 | 65930.34
COA200301716870 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 485120 | 475220.68
COA200301716909 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 105000 | 102878.26
COA200301716944 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 60640 | 59402.59
COA200301722474 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 697793 | 697793
COA200301722835 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 23570.74 | 23570.74
COA200301722890 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 18915.98 | 18915.98
COA200301723027 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 338902.66 | 338902.65
COA200301723103 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 193643.93 | 193643.93
COA200301723125 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 23570.74 | 23570.74
COA200301723162 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 270000 | 261131.9
COA200301723209 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 278000 | 276466.88
COA200301723385 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 937878.57 | 1218144.32
COA200301723393 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 18915.98 | 18915.98
COA200301724040 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 64266.9 | 62516.81
COA200301724822 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 112975.6 | 112975.6
COA200301724866 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 418053.27 | 418053.27
COA200301724889 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 165600 | 165600
COA200301727310 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 168000 | 168000
COA200301727394 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 7197990.41 | 7197873.28
COA200301728111 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 197793.24 | 197793.24
COA200301728404 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 292969.58 | 292969.58
COA200301729221 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3818928.47 | 3815341.82
COA200301735594 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 718226.78 | 715872.4
COA200301739373 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 493418.47 | 493418.47
COA200301741484 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 22213.8 | 22213.8
COA200301741839 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 22213.8 | 22213.8
COA200301745173 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1274646.74 | 1272443.22
COA200301747069 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3160008.4 | 2903188.82
COA200301747637 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 22707.84 | 22707.84
COA200301748066 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 768108.96 | 767413.76
COA200301748210 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 22707.84 | 22707.84
COA200301748604 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2903008.2 | 2851355.55
COA200301750620 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 45177.77 | 45177.77
COA200301750711 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 26425.77 | 26425.77
COA200301751478 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 36330.28 | 36330.28
COA200301755811 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 39913.28 | 39913.28
COA200301759092 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 152490.73 | 148041.17
COA200301759114 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 246200.72 | 222566.6
COA200301759160 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 177000 | 177000
COA200301765203 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 80406.54 | 80406.54
COA200301770445 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 22707.84 | 22707.84
COA200301771860 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 22707.84 | 22707.84
COA200301791481 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 2056910.85 | 2056900.85
COA200301792382 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 3194871.84 | 3194871.84
COA200301792686 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 160228.1 | 160256.07
COA200301793642 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1077677.84 | 991670.97
COA200401795339 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 122103.52 | 122103.52
COA200401795893 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 55570 | 54353.7
COA200401797229 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 35000 | 34124.24
COA200401808989 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 589622.2 | 589622.2
COA200401809784 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 538119.49 | 538119.49
COA200401813912 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 945014 | 945012.99
COA200401814683 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 139200 | 139200
COA200401819839 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 219120.49 | 219056.02
COA200401821782 | MUNICIPAL | 2020 |  |  | APORTACION BENEFICIARIO | 5500.42 | 5500.42
COA200401821782 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 5500.42 | 5500.42
COA200401823714 | MUNICIPAL | 2020 |  |  | APORTACION BENEFICIARIO | 2542 | 2542
COA200401823714 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2542 | 2542
COA200401823761 | MUNICIPAL | 2020 |  |  | APORTACION BENEFICIARIO | 2542 | 2542
COA200401823761 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2542 | 2542
COA200401823811 | MUNICIPAL | 2020 |  |  | APORTACION BENEFICIARIO | 2542 | 2542
COA200401823811 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2542 | 2542
COA200401823822 | MUNICIPAL | 2020 |  |  | APORTACION BENEFICIARIO | 2542 | 2542
COA200401823822 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2542 | 2542
COA200401825582 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1326524.51 | 1326524.51
COA200401829261 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 293760 | 293760
COA200401831668 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 387075 | 387075
COA200401831892 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 61939.26 | 61939.26
COA200401832289 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 35712.54 | 35712.54
COA200401834705 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 10089.84 | 10089.84
COA200401834779 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 10872.32 | 10872.32
COA200401835542 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1153674.66 | 1153674.66
COA200401835622 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4000031.82 | 3985431.73
COA200401836781 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 83998.5 | 83998.5
COA200401836994 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 21500 | 21500
COA200401837244 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 36696.6 | 36696.6
COA200401840000 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 207653.77 | 207653.77
COA200401840401 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 600876.11 | 576839.56
COA200401846412 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 201895.32 | 229993.87
COA200401867645 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 84389.23 | 84389.23
COA200401875910 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 219638.2 | 219638.2
COA200401876429 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 36540 | 36540
COA200401876432 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 12156.8 | 12156.8
COA200401877263 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 35893.72 | 35893.72
COA200401879619 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 2351020.06 | 2351020.06
COA200401879639 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 209638 | 209638
COA200501890118 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 7573 | 9864.68
COA200101699337 | FIDEICOMISOS | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 3474112.87 | 3154221.09
COA200101700817 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 419469.46 | 419469.46
COA200101703726 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 3600567 | 3470280.16
COA200201706630 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 12-Salud | S039-Programa de Atención a Personas con Discapacidad |  | 178614 | 178613.7
COA200201706634 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 12-Salud | S039-Programa de Atención a Personas con Discapacidad |  | 768000 | 765832
COA200201708521 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 1535529.35 | 1535529.35
COA200301713767 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 4204391.74 | 4140344.28
COA200301713813 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1600000 | 1395083.51
COA200301716344 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 140000 | 134964.68
COA200301716495 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 121280 | 118590.17
COA200301716730 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 60640 | 59252.39
COA200301716820 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 60640 | 58183.61
COA200301716860 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 105000 | 104991.32
COA200301716873 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 121280 | 118805.17
COA200301716878 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 60640 | 59402.59
COA200301716932 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 121280 | 118805.17
COA200301722487 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 667921 | 667921
COA200301722645 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 224000 | 222799.2
COA200301722853 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 18915.98 | 18915.98
COA200301723213 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 220000 | 211608.53
COA200301723318 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 662301.07 | 662301.07
COA200301723581 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 972555.33 | 972555.33
COA200301724027 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 118434.18 | 118434.18
COA200301724044 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 60539.42 | 60301.95
COA200301724703 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 795778.88 | 795778.88
COA200301724770 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 112975.6 | 112975.6
COA200301724813 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 112975.6 | 112975.6
COA200301726639 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4625702.14 | 4290922.75
COA200301726928 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2050786.75 | 2050565.91
COA200301727036 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 165450 | 165450
COA200301727384 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 110110.62 | 109484.4
COA200301728546 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 490639.1 | 488484.98
COA200301728701 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 207126.99 | 207126.99
COA200301728981 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 393251.58 | 390096.43
COA200301729193 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3401562.61 | 3367760.91
COA200301729608 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 357938.18 | 355675.17
COA200301735238 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 781037.58 | 775494.02
COA200301735634 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 104257.29 | 86059.1
COA200301737466 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1174724.5 | 1174724.5
COA200301739317 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 265086.77 | 265086.77
COA200301741806 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 14809.2 | 14809.2
COA200301741963 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 7404.6 | 7404.6
COA200301741993 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 14809.2 | 14809.2
COA200301745942 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1127883.88 | 1127200.18
COA200301746563 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 123118.32 | 123118.32
COA200301746986 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2691899.31 | 2691899.31
COA200301748321 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 22707.84 | 22707.84
COA200301749060 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 60456 | 60456
COA200301750513 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 10625.22 | 10625.22
COA200301750706 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 65860.43 | 65860.43
COA200301751869 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 36186.14 | 36186.14
COA200301752497 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 94516.8 | 94516.8
COA200301755282 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 320000 | 320000
COA200301755520 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1169967 | 1169967
COA200301758785 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 177000 | 177000
COA200301758941 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 177000 | 177000
COA200301758962 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 177000 | 177000
COA200301759036 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 177000 | 177000
COA200301763124 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 78127.9 | 78127.9
COA200301763411 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 79621.53 | 79621.53
COA200301767651 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 186973 | 186973
COA200301770009 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 22707.84 | 22707.84
COA200301772711 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 22707.84 | 22707.84
COA200301773865 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 574231.66 | 571756.53
COA200301776236 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 179136.48 | 179136.48
COA200301788473 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 2152795.5 | 2152795.5
COA200301792472 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 4276099.02 | 3573082.8
COA200301793343 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 549369.05 | 549369.05
COA200301793488 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 3499978.48 | 3499978.48
COA200301793629 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1262898 | 1098450.48
COA200301793636 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1770484 | 1611725.69
COA200401795834 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 60640 | 59137.52
COA200401795839 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 55570.01 | 54442.37
COA200401795840 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 35000 | 32618.3
COA200401795841 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 55570 | 54442.37
COA200401795842 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 55570 | 54442.37
COA200401795850 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 121280 | 116367.22
COA200401795855 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 35000.03 | 34269.24
COA200401795857 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 181920 | 174550.83
COA200401795904 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 60640 | 59402.58
COA200401798681 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 12000 | 11938.23
COA200401805724 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 264000 | 252297.97
COA200401805773 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1438077.68 | 1432425.8
COA200401808009 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 806891.81 | 806323.92
COA200401809049 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 90080.98 | 90080.98
COA200401809072 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 21923.09 | 21923.09
COA200401809878 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 27193.87 | 27004.8
COA200401810597 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 102624.37 | 101870.37
COA200401814917 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 662360 | 662360
COA200401819746 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1847787.93 | 1847723.13
COA200401821825 | MUNICIPAL | 2020 |  |  | APORTACION BENEFICIARIO | 5500.42 | 5500.42
COA200401821825 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 5500.42 | 5500.42
COA200401823790 | MUNICIPAL | 2020 |  |  | APORTACION BENEFICIARIO | 2542 | 2542
COA200401823790 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2542 | 2542
COA200401825673 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 859123.97 | 859123.97
COA200401827742 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 21500 | 21500
COA200401827781 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 21500 | 21500
COA200401827850 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 21500 | 21500
COA200401831177 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 499071.93 | 574994.83
COA200401831671 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 117597.9 | 117597.9
COA200401832296 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 78961.57 | 78961.57
COA200401833135 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 802843.84 | 802843.84
COA200401834395 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 50177.74 | 50177.74
COA200401836776 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 21945.76 | 21945.76
COA200401837004 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 16309.6 | 16309.6
COA200401837026 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 8154.8 | 8154.8
COA200401840408 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1049847.41 | 1009380.96
COA200401845954 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 501407.96 | 496091.18
COA200401851384 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 933400 | 998098.86
COA200401851564 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 125057 | 125057
COA200401853227 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1894192.44 | 1894192.44
COA200401873395 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 535418.05 | 535418.05
COA200401876437 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 612480 | 565505.78
COA200401876442 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 195359.08 | 173536
COA200401879656 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 132231.2 | 132231.2
COA200501891934 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 22240 | 22240
COA200101703722 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1057170 | 1034424.44
COA200201711779 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 3545469.09 | 3416587.15
COA200301716150 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 2873463.48 | 2546608.4
COA200301716228 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 70000 | 69994.21
COA200301716306 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 35000 | 34996.04
COA200301716852 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 121280 | 118805.17
COA200301716874 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 105000 | 104991.32
COA200301716927 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 70000 | 68585.51
COA200301717144 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 70000 | 69999.9
COA200301717230 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 105000 | 104988.12
COA200301722836 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 308073.05 | 308073.06
COA200301722882 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 23570.74 | 23570.74
COA200301722949 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 745555.12 | 745555.12
COA200301723482 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 436291.03 | 436291.03
COA200301723944 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 382655.52 | 382655.52
COA200301724029 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 118434.18 | 118434.18
COA200301724832 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 81478.69 | 81478.69
COA200301724838 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 81478.69 | 81478.69
COA200301726554 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 616610.49 | 77076.31
COA200301726585 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 283897.15 | 226269.72
COA200301726857 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2155240.82 | 2141330.73
COA200301726949 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 95543.46 | 92941.66
COA200301726991 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3266951.07 | 3262937.56
COA200301727109 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 23570.74 | 23570.74
COA200301728387 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 372649.37 | 364022.36
COA200301729110 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 132888.67 | 132888.67
COA200301729195 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 109686.93 | 109686.93
COA200301729230 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1849786.55 | 2225195.41
COA200301729487 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 620112.05 | 615698.7
COA200301730084 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 347666.59 | 345605.05
COA200301735546 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 227004.59 | 209905.22
COA200301739123 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 714602 | 714602
COA200301741866 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 14809.2 | 14809.2
COA200301745892 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1040702.1 | 1037490.68
COA200301746523 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 580000.22 | 580000.22
COA200301747674 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 22707.84 | 22707.84
COA200301747832 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 285728.72 | 282969.25
COA200301747838 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 863177.03 | 861347.37
COA200301748147 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 22707.84 | 22707.84
COA200301748642 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 22707.84 | 22707.84
COA200301750668 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 192963.02 | 192963.02
COA200301750977 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 27304.34 | 27304.34
COA200301751149 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 64032.73 | 64032.73
COA200301751800 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 30145.97 | 30145.97
COA200301752119 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 706533.84 | 879420.73
COA200301754092 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1062723.12 | 1076134.52
COA200301754977 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1999738.93 | 1999738.93
COA200301759112 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 177000 | 177000
COA200301761404 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 774833.31 | 769748.44
COA200301763148 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 10500 | 10500
COA200301768856 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 22707.84 | 22707.84
COA200301769784 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 996788.48 | 1049458.06
COA200301770523 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 166679.35 | 163676.92
COA200301772668 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 22707.84 | 22707.84
COA200301781729 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2248416.63 | 2480765.58
COA200301782216 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2263753.9 | 2245640.63
COA200301788532 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 1280287.49 | 1277932.27
COA200301790848 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 1601919.29 | 1601919.29
COA200301791501 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 2157929.42 | 2157929.42
COA200301791945 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 3739713.33 | 4014409.66
COA200301792137 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 1283168.8 | 1283168.8
COA200301792424 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 4468795.02 | 4468795.02
COA200301793409 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 629247.29 | 629247.29
COA200301793458 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 2587555.16 | 2587555.16
COA200301793625 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 678705.55 | 637686.95
COA200301793632 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1132683.73 | 1137505.91
COA200401795337 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 338885.3 | 338885.3
COA200401798504 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 26000 | 25862.72
COA200401805701 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 184000 | 159315.44
COA200401806655 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 45737.42 | 45737.41
COA200401806732 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 31196.18 | 31196.18
COA200401808955 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 135467.35 | 135467.35
COA200401809876 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 40361.36 | 40310
COA200401813752 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 396718.75 | 396718.71
COA200401818180 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 71340 | 71340
COA200401821784 | MUNICIPAL | 2020 |  |  | APORTACION BENEFICIARIO | 5500.42 | 5500.42
COA200401821784 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 5500.42 | 5500.42
COA200401821821 | MUNICIPAL | 2020 |  |  | APORTACION BENEFICIARIO | 5500.42 | 5500.42
COA200401821821 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 5500.42 | 5500.42
COA200401821846 | MUNICIPAL | 2020 |  |  | APORTACION BENEFICIARIO | 5500.42 | 5500.42
COA200401821846 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 5500.42 | 5500.42
COA200401821852 | MUNICIPAL | 2020 |  |  | APORTACION BENEFICIARIO | 5500.42 | 5500.42
COA200401821852 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 5500.42 | 5500.42
COA200401823524 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1927095.91 | 1927095.91
COA200401823632 | MUNICIPAL | 2020 |  |  | APORTACION BENEFICIARIO | 5500.42 | 5500.42
COA200401823632 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 5500.42 | 5500.42
COA200401823750 | MUNICIPAL | 2020 |  |  | APORTACION BENEFICIARIO | 2542 | 2542
COA200401823750 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2542 | 2542
COA200401823755 | MUNICIPAL | 2020 |  |  | APORTACION BENEFICIARIO | 2542 | 2542
COA200401823755 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2542 | 2542
COA200401823796 | MUNICIPAL | 2020 |  |  | APORTACION BENEFICIARIO | 2542 | 2542
COA200401823796 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2542 | 2542
COA200401825663 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 835153.35 | 835153.35
COA200401827649 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1222951 | 1243953.37
COA200401828092 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 21500 | 21500
COA200401828152 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 21500 | 21500
COA200401829021 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 596456.79 | 619366.53
COA200401831666 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 268125 | 268125
COA200401831676 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 215475 | 215475
COA200401834583 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 21291.62 | 21291.62
COA200401835136 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 894933.56 | 894933.54
COA200401836570 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 131500.85 | 131500.85
COA200401837270 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4077.4 | 4077.4
COA200401837917 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 69315.8 | 69315.8
COA200401837929 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 12232.2 | 12232.2
COA200401846171 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 190588 | 190588
COA200401846745 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 53318.28 | 53318.28
COA200401852137 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 138285.5 | 138285.5
COA200401864687 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 246949.26 | 246949.26
COA200401866761 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 84389.23 | 84389.23
COA200401875554 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 91508.91 | 91508.91
COA200401875582 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 813398.32 | 813398.32
COA200401876975 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 862620.08 | 862620.08
COA200401879598 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 529777.31 | 529777.31
COA200501890078 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 148672.56 | 148672.56
COA200501890079 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 260450 | 199884
COA200501892963 | FIDEICOMISOS | 2020 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U057-Fondo Metropolitano |  | 15000000 | 11319014.54
COA200101699115 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 495324.14 | 495324.14
COA200201708470 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 2412798.46 | 2412798.46
COA200301713759 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 562506.9 | 547872.84
COA200301713815 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 150000 | 133085.11
COA200301713934 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 121203.18 | 121203.18
COA200301716823 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 166710 | 161962.36
COA200301716866 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 303200 | 302949.03
COA200301716871 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 210000 | 209982.64
COA200301716877 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 166710 | 162865.37
COA200301716882 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 35000 | 34997.1
COA200301716940 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 70000 | 68585.51
COA200301722611 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4924125.78 | 4899485.83
COA200301722843 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 18915.98 | 18915.98
COA200301722937 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 23570.74 | 23570.74
COA200301723123 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 330950.98 | 330950.98
COA200301723362 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 762969.86 | 762969.85
COA200301723874 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 158105.7 | 158105.7
COA200301723877 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 154622.15 | 154622.15
COA200301723895 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 21245.4 | 20600.96
COA200301723955 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 239009.21 | 239009.21
COA200301724004 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 46572.01 | 46572.01
COA200301724006 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 46572.01 | 46572.01
COA200301724843 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 76160.08 | 76160.08
COA200301725272 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 79262.51 | 78810.13
COA200301727299 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 168000 | 168000
COA200301728517 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 8569634.87 | 8482727.99
COA200301729143 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1322053.08 | 1315512.45
COA200301741848 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 14809.2 | 14809.2
COA200301741961 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 7404.6 | 7404.6
COA200301745854 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1181737.26 | 1152179.53
COA200301745950 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 413139.22 | 399120.2
COA200301747227 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 22707.84 | 22707.84
COA200301747495 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 22707.84 | 22707.84
COA200301747499 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 22707.84 | 22707.84
COA200301747871 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 100207.91 | 84015.27
COA200301748149 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 22707.84 | 22707.84
COA200301748173 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 22707.84 | 22707.84
COA200301748461 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 325572.69 | 323248.08
COA200301748638 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 145000 | 144640.74
COA200301748673 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 22707.84 | 22707.84
COA200301750684 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1134798.93 | 1134798.93
COA200301750971 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 65323.13 | 65323.13
COA200301751437 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 138155.29 | 138155.29
COA200301751490 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 64012.13 | 64012.13
COA200301751983 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2168669.76 | 2167930.61
COA200301752424 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 105536.17 | 105536.17
COA200301753753 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1381473.12 | 1381473.12
COA200301754104 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 911907.23 | 940126.9
COA200301754130 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 428187.08 | 414413.03
COA200301755347 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 359113.39 | 355694.03
COA200301755361 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1490609 | 1490609
COA200301755640 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 313680.38 | 277651.21
COA200301758778 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 177000 | 177000
COA200301758993 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 177000 | 177000
COA200301759145 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 177000 | 177000
COA200301761194 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 359180.06 | 359180.06
COA200301762814 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1274197.13 | 1274197.13
COA200301763380 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 89928.23 | 89928.23
COA200301765184 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 88750.83 | 88750.83
COA200301768173 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 281799 | 281799
COA200301768886 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 22707.84 | 22707.84
COA200301768960 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 22707.84 | 22707.84
COA200301768989 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 22707.84 | 22707.84
COA200301775358 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 500975.08 | 500975.08
COA200301782713 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 416719.84 | 440329.28
COA200301790566 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 1099299.22 | 1099299.22
COA200301792024 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 1600991.3 | 1600991.3
COA200301792032 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 8-Agricultura y Desarrollo Rural | S263-Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria |  | 47900000 | 47900000
COA200301792046 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S217-Programa de Apoyo a la Infraestructura Hidroagrícola |  | 11454161.9 | 18453358.74
COA200301793623 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 404549.98 | 390898.62
COA200301793753 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 157644 | 157644
COA200401795494 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U019-Fondo Regional |  | 85944453.78 | 85944453.78
COA200401795822 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 546450.02 | 533236.08
COA200401795823 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1980028.53 | 1871230.8
COA200401798515 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 13000 | 12931.36
COA200401800407 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 42000 | 41783.83
COA200401800424 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 6000 | 5969.11
COA200401806526 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 375459.22 | 374162.83
COA200401809233 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 317359.89 | 317359.89
COA200401810788 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 49558.59 | 49557.36
COA200401812635 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1827196.5 | 1803708.16
COA200401814139 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 63125.72 | 63125.72
COA200401819762 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 230372.65 | 212517.12
COA200401823634 | MUNICIPAL | 2020 |  |  | APORTACION BENEFICIARIO | 5500.42 | 5500.42
COA200401823634 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 5500.42 | 5500.42
COA200401823768 | MUNICIPAL | 2020 |  |  | APORTACION BENEFICIARIO | 2542 | 2542
COA200401823768 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2542 | 2542
COA200401824449 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 29376 | 29376
COA200401826092 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1962502.99 | 1962502.99
COA200401826104 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 383225.8 | 383225.8
COA200401826461 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 334375.43 | 307814.11
COA200401828085 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 21500 | 21500
COA200401832343 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 83972.17 | 83972.17
COA200401833209 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 95266.96 | 95266.96
COA200401835196 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 560180 | 523179.37
COA200401836916 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 21500 | 21500
COA200401836936 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 16309.6 | 16309.6
COA200401839265 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 627884.32 | 627884.32
COA200401839830 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 25000 | 25000
COA200401840570 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 808283.76 | 808283.76
COA200401840583 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2558986.6 | 2558986.6
COA200401864618 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2365990.17 | 2365990.17
COA200401873295 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 1615072.09 | 1615072.09
COA200401876399 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 1900622.88 | 1900622.88
COA200401876434 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3410.4 | 3410.4
COA200401876827 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 324856.53 | 324856.53
COA200401876880 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 166970.4 | 166970.4
COA200401877258 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 12992 | 12992
COA200401877264 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 8898.2 | 8898.2
COA200401877274 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 35148 | 35148
COA200401877281 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2147.24 | 2147.24
COA200401878165 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 1950347.87 | 1950347.87
COA200501890094 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 37500 | 35000
COA200501890111 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 704314.36 | 704314.36
COA200501891926 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 421860.14 | 425257.51
COA200501938070 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 241463.11 | 241463.11
COA200101699340 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 28767689.61 | 28756458.48
COA200301713811 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 7400183.62 | 6090385.14
COA200301716307 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 35000 | 34996.04
COA200301716922 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 350000 | 342927.55
COA200301717029 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 363840 | 349701.39
COA200301717056 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 70000 | 69999.9
COA200301722479 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 613532 | 613532
COA200301722614 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 335013 | 335013
COA200301722628 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 346000 | 342162.87
COA200301722720 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 316000 | 298326.13
COA200301722869 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 18915.98 | 18915.98
COA200301722966 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2557737.36 | 2557737.36
COA200301723183 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 18915.98 | 18915.98
COA200301723221 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 313111.03 | 313111.03
COA200301723410 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 729648.82 | 729648.82
COA200301723504 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 355671.21 | 355671.21
COA200301724020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 46572.01 | 46572.01
COA200301724179 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 128533.8 | 127800.22
COA200301724873 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 182831 | 182831
COA200301724997 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 108376 | 108376
COA200301726859 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 210368 | 210368
COA200301727013 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 696000 | 696000
COA200301727478 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 83975.42 | 81688.63
COA200301728418 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 798929.04 | 795138.28
COA200301729664 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 954226.59 | 829547.64
COA200301730002 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 121973 | 121973
COA200301730030 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 79376 | 79376
COA200301730038 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 203627 | 203627
COA200301730065 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 226963.37 | 218481.51
COA200301730189 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1406062.51 | 1349160.61
COA200301730259 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1086958.25 | 1015028.47
COA200301736819 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 211106.22 | 208658.75
COA200301739246 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 306535.8 | 306535.8
COA200301741013 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 14809.2 | 14809.2
COA200301741114 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 22213.8 | 22213.8
COA200301741596 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 14809.2 | 14809.2
COA200301741677 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 14809.2 | 14809.2
COA200301742019 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4442.76 | 4442.76
COA200301745918 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1153835.92 | 1152714.82
COA200301746021 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 955954.26 | 930443.98
COA200301747248 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 22707.84 | 22707.84
COA200301747612 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 22707.84 | 22707.84
COA200301747633 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4721927.18 | 4704385.86
COA200301747654 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 22707.84 | 22707.84
COA200301747835 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 396250.91 | 393612.79
COA200301747840 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 240139.57 | 227438.25
COA200301747869 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 424428.54 | 422816.1
COA200301748411 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1545845.5 | 1542180.2
COA200301748416 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 22707.84 | 22707.84
COA200301748627 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 22707.84 | 22707.84
COA200301749731 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 102563.72 | 102563.72
COA200301750584 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 100363.01 | 100363.01
COA200301751808 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 11682.25 | 11682.25
COA200301752394 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 114186.56 | 114186.56
COA200301753045 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 348000 | 348000
COA200301755362 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2055302 | 2055302
COA200301757574 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 8330.56 | 8330.56
COA200301759193 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 177000 | 177000
COA200301759736 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 177000 | 177000
COA200301761232 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 776461.2 | 776461.2
COA200301763181 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 343985.24 | 429178.43
COA200301769051 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 22707.84 | 22707.84
COA200301769450 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 22707.84 | 22707.84
COA200301769463 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 22707.84 | 22707.84
COA200301775364 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 400423.48 | 400423.48
COA200301791295 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 1560782.63 | 1506429.1
COA200301791612 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 476632.4 | 343085.44
COA200301791942 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 1051664.91 | 1050893.06
COA200301792504 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 704835.68 | 704835.68
COA200301792670 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 305393.06 | 305393.06
COA200301793647 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1789563.41 | 1677570.36
COA200301793648 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 5118378.43 | 4509058.68
COA200301793649 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 4373517.89 | 4002866.76
COA200301793747 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 178925.43 | 178925.43
COA200301793763 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 287372.6 | 287372.6
COA200401795899 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 60640 | 59402.58
COA200401805693 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 234000 | 223665.53
COA200401805758 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 230000 | 228856.54
COA200401805763 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 25520 | 25520
COA200401806577 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 272419.81 | 271325.21
COA200401806888 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 297036.1 | 297011.34
COA200401807957 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 462523.35 | 439375.19
COA200401808583 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 324000 | 324000
COA200401808624 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 42862 | 42862
COA200401818748 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2012826.46 | 2012826.46
COA200401821294 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 643134.76 | 802847.46
COA200401821756 | MUNICIPAL | 2020 |  |  | APORTACION BENEFICIARIO | 5500.42 | 5500.42
COA200401821756 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 5500.42 | 5500.42
COA200401821774 | MUNICIPAL | 2020 |  |  | APORTACION BENEFICIARIO | 5500.42 | 5500.42
COA200401821774 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 5500.42 | 5500.42
COA200401821842 | MUNICIPAL | 2020 |  |  | APORTACION BENEFICIARIO | 5500.42 | 5500.42
COA200401821842 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 5500.42 | 5500.42
COA200401823708 | MUNICIPAL | 2020 |  |  | APORTACION BENEFICIARIO | 2542 | 2542
COA200401823708 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2542 | 2542
COA200401827761 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 21500 | 21500
COA200401827773 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 21500 | 21500
COA200401827792 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 21500 | 21500
COA200401827830 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 21500 | 21500
COA200401828069 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 21500 | 21500
COA200401828106 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 21500 | 21500
COA200401831662 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 193050 | 193050
COA200401832283 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 30718.14 | 30718.14
COA200401832364 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 21115.5 | 21115.5
COA200401834469 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 16596.76 | 16596.76
COA200401836238 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 58765.55 | 58765.55
COA200401837306 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 12232.2 | 12232.2
COA200401837314 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 53006.2 | 53006.2
COA200401840212 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 362060.67 | 362060.67
COA200401841129 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1728662.23 | 1728662.23
COA200401842894 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 52721.12 | 52721.12
COA200401844924 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1561269.05 | 1526483.95
COA200401846629 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 63085.52 | 63085.52
COA200401875633 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 186454.36 | 186454.36
COA200401876946 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 166970.4 | 166970.4
COA200101700876 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 36-Seguridad y Protección Ciudadana | U001-Subsidios en materia de seguridad pública |  | 4073276.4 | 4073274.98
COA200201708452 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 1096200 | 1096200
COA200201708478 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 2200142.79 | 2200142.79
COA200201708537 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 2060845.1 | 2060845.1
COA200301713754 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 5066756.1 | 4962368.43
COA200301713765 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1812140.07 | 1578765.93
COA200301713936 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 449742.56 | 449742.56
COA200301716229 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 35000 | 34997.1
COA200301716396 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 60640 | 58177.7
COA200301716488 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 111140 | 107974.91
COA200301716496 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 181920 | 177885.26
COA200301716794 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 242560 | 232734.43
COA200301716815 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 60640 | 58183.61
COA200301716856 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 35000 | 34997.1
COA200301716875 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 60640 | 59402.59
COA200301716904 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 70000 | 68585.51
COA200301722490 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 671282 | 671282
COA200301722854 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 296000 | 287147.37
COA200301722897 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 234000 | 209639.38
COA200301723179 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 23570.74 | 23570.74
COA200301723651 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 621147.42 | 621147.42
COA200301723682 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 451300.75 | 451300.75
COA200301723855 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 196139.37 | 196139.37
COA200301724019 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 46572.01 | 46572.01
COA200301724212 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 78557.52 | 76338.85
COA200301724283 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 112975.6 | 112975.6
COA200301724872 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 638034.3 | 638034.3
COA200301728393 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 152746.5 | 150448.67
COA200301729679 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 65055.21 | 60156.09
COA200301729740 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 337715.56 | 320336.85
COA200301729831 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 551410.65 | 536977.78
COA200301735250 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 238610.91 | 192847.97
COA200301735316 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 438144.54 | 432342.22
COA200301735460 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1749820 | 1714082.21
COA200301735683 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1045289.5 | 1044118.15
COA200301741128 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 7404.6 | 7404.6
COA200301741812 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 7404.6 | 7404.6
COA200301741886 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 14809.2 | 14809.2
COA200301742875 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 396599.67 | 432936.14
COA200301745839 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 471750.88 | 486190.52
COA200301745973 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 556608.84 | 556608.84
COA200301747645 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 22707.84 | 22707.84
COA200301748371 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 22707.84 | 22707.84
COA200301748390 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 22707.84 | 22707.84
COA200301748552 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1039003.73 | 876707.24
COA200301748643 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 22707.84 | 22707.84
COA200301749968 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1894691.08 | 1853823.21
COA200301750722 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 8723.94 | 8723.94
COA200301762244 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 725444.05 | 725444.05
COA200301763143 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 10500 | 10500
COA200301768194 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 366987 | 366987
COA200301769045 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 22707.84 | 22707.84
COA200301772059 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 22707.84 | 22707.84
COA200301775338 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 222347.77 | 222347.77
COA200301782645 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 655500 | 630789.69
COA200301792228 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 5219051.46 | 5219051.45
COA200301792365 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 3581573.94 | 3581573.94
COA200301792444 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 884415.78 | 1088211.78
COA200301792482 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 3920927.02 | 3920921.1
COA200301793638 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 2237657 | 2089264.57
COA200301793670 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 1090425 | 1090425
COA200401794637 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 2719385.63 | 2718396.75
COA200401795331 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 529935.36 | 523146.99
COA200401795720 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 199165.34 | 191846.55
COA200401795825 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 398511.88 | 388334.73
COA200401795901 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 60640 | 59402.58
COA200401795902 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 121280 | 118805.17
COA200401798470 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 90000 | 77187.15
COA200401805703 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 256000 | 222750.97
COA200401805855 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 915421.74 | 685450.23
COA200401805867 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 299986.44 | 299986.45
COA200401810239 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1874636.12 | 1874381.5
COA200401812595 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 991997.14 | 991997.14
COA200401818188 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 82940 | 82940
COA200401819392 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3415336.5 | 3415336.5
COA200401821752 | MUNICIPAL | 2020 |  |  | APORTACION BENEFICIARIO | 5500.42 | 5500.42
COA200401821752 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 5500.42 | 5500.42
COA200401821817 | MUNICIPAL | 2020 |  |  | APORTACION BENEFICIARIO | 5500.42 | 5500.42
COA200401821817 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 5500.42 | 5500.42
COA200401821819 | MUNICIPAL | 2020 |  |  | APORTACION BENEFICIARIO | 5500.42 | 5500.42
COA200401821819 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 5500.42 | 5500.42
COA200401821828 | MUNICIPAL | 2020 |  |  | APORTACION BENEFICIARIO | 5500.42 | 5500.42
COA200401821828 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 5500.42 | 5500.42
COA200401821835 | MUNICIPAL | 2020 |  |  | APORTACION BENEFICIARIO | 5500.42 | 5500.42
COA200401821835 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 5500.42 | 5500.42
COA200401821858 | MUNICIPAL | 2020 |  |  | APORTACION BENEFICIARIO | 5500.42 | 5500.42
COA200401821858 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 5500.42 | 5500.42
COA200401823717 | MUNICIPAL | 2020 |  |  | APORTACION BENEFICIARIO | 2542 | 2542
COA200401823717 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2542 | 2542
COA200401823813 | MUNICIPAL | 2020 |  |  | APORTACION BENEFICIARIO | 2542 | 2542
COA200401823813 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2542 | 2542
COA200401825783 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 889779.17 | 889779.17
COA200401827676 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 21500 | 21500
COA200401827832 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 21500 | 21500
COA200401828097 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 21500 | 21500
COA200401831672 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 340587.51 | 340587.51
COA200401831993 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 27707.48 | 27707.48
COA200401832380 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 22866.14 | 22866.14
COA200401832393 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 69503.2 | 69503.2
COA200401834523 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 136233.42 | 136233.42
COA200401836642 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 80115.32 | 80115.32
COA200401836786 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33599.4 | 33599.4
COA200401839614 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 294270.2 | 294270.2
COA200401840021 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 741644.55 | 741644.55
COA200401841120 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 586075.64 | 586075.64
COA200401842829 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 34731.01 | 34731.01
COA200401876441 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 52200 | 56587.35
COA200401877257 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 5568 | 5568
COA200401879166 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 8446197.24 | 8446197.24
COA200501890115 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 41412 | 41412
COA200501891908 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 525882 | 524540
COA200501938084 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 2399971.32 | 2399971.32
COA200101700023 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 200000 | 216143.51
COA200201707882 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 6004382.22 | 6045054.38
COA200201708992 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 1498285.17 | 1498285.17
COA200201711911 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 2077560 | 2077560
COA200201711956 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 837887.72 | 837887.72
COA200301716217 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 121280 | 118275.06
COA200301716302 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 22000 | 21976.78
COA200301716305 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 22000 | 21976.78
COA200301717344 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 60640 | 59402.58
COA200301722863 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 176000 | 156280.54
COA200301723153 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 226000 | 207373.15
COA200301723158 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 23570.74 | 23570.74
COA200301723208 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 246423.09 | 246423.09
COA200301723860 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 95845 | 95845.01
COA200301724001 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 185334.14 | 185334.14
COA200301724025 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 118434.18 | 118434.18
COA200301724847 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 55634.92 | 55634.92
COA200301724862 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 329839.01 | 329839.01
COA200301724906 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 197085.16 | 191718.21
COA200301726871 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 985009.89 | 985009.89
COA200301726971 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1243858.7 | 1176171.83
COA200301727295 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 194000 | 194000
COA200301728156 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 206093.93 | 204498.79
COA200301729525 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 392888 | 355101.92
COA200301729693 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 465418.59 | 432446.6
COA200301730013 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 74622 | 74622
COA200301730017 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 201450 | 201450
COA200301735295 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1016194.83 | 1000100.7
COA200301739882 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 29618.2 | 29618.2
COA200301741193 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 14809.2 | 14809.2
COA200301741428 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 14809.2 | 14809.2
COA200301741910 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 29618.2 | 29618.2
COA200301741939 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 14809.2 | 14809.2
COA200301746186 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4715418.48 | 4715418.48
COA200301746594 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 95158.47 | 95158.47
COA200301747310 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 22707.84 | 22707.84
COA200301747480 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 22707.84 | 22707.84
COA200301747512 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 22707.84 | 22707.84
COA200301747615 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 22707.84 | 22707.84
COA200301748188 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 22707.84 | 22707.84
COA200301749040 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 78127.9 | 78127.9
COA200301750626 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 28443.74 | 28443.74
COA200301751156 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 73230.27 | 73230.27
COA200301755364 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 740899 | 740899
COA200301755500 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3816845 | 3816845
COA200301755525 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 502217.9 | 359510.84
COA200301758803 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1327283.6 | 1379402.4
COA200301759174 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 177000 | 177000
COA200301761046 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 177000 | 177000
COA200301762982 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2262295.15 | 2250117.13
COA200301764612 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 69026.6 | 69026.6
COA200301764613 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 81394.66 | 81394.66
COA200301768922 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 22707.84 | 22707.84
COA200301769085 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 22707.84 | 22707.84
COA200301770426 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 22707.84 | 22707.84
COA200301782569 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1642923.34 | 1683830.8
COA200301790691 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 1150000 | 1150000
COA200301791260 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 2166631.4 | 2166631.4
COA200301791398 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 210146.07 | 210146.07
COA200301792065 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S217-Programa de Apoyo a la Infraestructura Hidroagrícola |  | 6545375.1 | 8345418.02
COA200301792162 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 885486 | 885486
COA200301792200 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 150611.4 | 150611.4
COA200301792436 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 6287916.6 | 6287916.6
COA200301792514 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 2689238.29 | 2797154.01
COA200301793427 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 170894.65 | 170894.65
COA200301793539 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 4473083.37 | 4473083.37
COA200301793643 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 2842670.45 | 2732403.01
COA200301793651 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1544821.71 | 1403404.96
COA200401795835 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 60640 | 59137.52
COA200401796145 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1257769.68 | 1252800
COA200401798335 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 60640 | 59287.46
COA200401798494 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 78000 | 77588.16
COA200401798670 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 24000 | 23876.47
COA200401805663 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 242000 | 226936.37
COA200401805691 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 322000 | 304812.5
COA200401805717 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 547918.1 | 545234.6
COA200401805765 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 160000 | 158096.37
COA200401806718 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 41412 | 41412
COA200401806769 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 250655.54 | 249615.57
COA200401807993 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 566780.79 | 523449.7
COA200401808999 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 67677.42 | 67677.42
COA200401809247 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 325956.8 | 325956.8
COA200401810795 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 119399.03 | 119392.82
COA200401812457 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1783912.41 | 1770951.32
COA200401821775 | MUNICIPAL | 2020 |  |  | APORTACION BENEFICIARIO | 5500.42 | 5500.42
COA200401821775 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 5500.42 | 5500.42
COA200401821777 | MUNICIPAL | 2020 |  |  | APORTACION BENEFICIARIO | 5500.42 | 5500.42
COA200401821777 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 5500.42 | 5500.42
COA200401821787 | MUNICIPAL | 2020 |  |  | APORTACION BENEFICIARIO | 5500.42 | 5500.42
COA200401821787 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 5500.42 | 5500.42
COA200401821847 | MUNICIPAL | 2020 |  |  | APORTACION BENEFICIARIO | 5500.42 | 5500.42
COA200401821847 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 5500.42 | 5500.42
COA200401821859 | MUNICIPAL | 2020 |  |  | APORTACION BENEFICIARIO | 5500.42 | 5500.42
COA200401821859 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 5500.42 | 5500.42
COA200401822195 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1213465.07 | 1199918.94
COA200401823009 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 783856.57 | 783856.57
COA200401823636 | MUNICIPAL | 2020 |  |  | APORTACION BENEFICIARIO | 5500.42 | 5500.42
COA200401823636 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 5500.42 | 5500.42
COA200401823758 | MUNICIPAL | 2020 |  |  | APORTACION BENEFICIARIO | 2542 | 2542
COA200401823758 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2542 | 2542
COA200401823806 | MUNICIPAL | 2020 |  |  | APORTACION BENEFICIARIO | 2542 | 2542
COA200401823806 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2542 | 2542
COA200401827702 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 504019.54 | 504019.55
COA200401827799 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 21500 | 21500
COA200401827823 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1132034.17 | 1175458.36
COA200401828093 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 21500 | 21500
COA200401828130 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2311402.81 | 3380294.1
COA200401828168 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 465825.64 | 465825.64
COA200401833114 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 238167.4 | 238167.4
COA200401834772 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 14757.25 | 14757.25
COA200401836458 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 92336.23 | 92336.23
COA200401837894 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 8154.8 | 8154.8
COA200401846072 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 243626 | 243626
COA200401854706 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 305479.37 | 305479.37
COA200401876430 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 49416 | 49416
COA200401877255 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 11136 | 11136
COA200401877794 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 477351.6 | 477351.6
COA200401878443 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 1281528.71 | 1263718.05
COA200501938184 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 971312.82 | 971312.82
COA200201711922 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 1000000 | 776829.96
COA200301713756 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1434011.44 | 1290734.68
COA200301713790 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1709697.2 | 1372416.06
COA200301716398 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 60640 | 58177.7
COA200301716406 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 60640 | 59295.09
COA200301716506 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 60640 | 59295.09
COA200301716822 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 35000.03 | 34269.24
COA200301716825 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 111140 | 107974.91
COA200301716862 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 60640 | 59402.59
COA200301716868 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 121280 | 118805.17
COA200301716938 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 175000 | 171463.77
COA200301716939 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 121280 | 118805.17
COA200301716967 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 55570 | 54276.75
COA200301716979 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 70000 | 68585.5
COA200301717339 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 42000 | 41783.83
COA200301721931 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1905748.83 | 1049435.2
COA200301722483 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 666394 | 666394
COA200301722960 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2489800.97 | 2465152
COA200301723087 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 226175.54 | 226175.54
COA200301723384 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 18915.98 | 18915.98
COA200301723575 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 364505.85 | 364505.85
COA200301723946 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 323309.39 | 323309.39
COA200301723952 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 173243.9 | 173243.9
COA200301724026 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 118434.18 | 118434.18
COA200301724033 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 112975.6 | 112975.6
COA200301724884 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 174000 | 174000
COA200301728099 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3821604.76 | 3820375.47
COA200301729272 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 239480.94 | 239480.94
COA200301729721 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 416356.86 | 331827.63
COA200301729726 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 517497.99 | 494151.61
COA200301730147 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 407164.87 | 363344.11
COA200301730167 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1748659.16 | 1732505.96
COA200301736546 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2882057.03 | 2856964.86
COA200301736702 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1949979.01 | 1949979.01
COA200301739104 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 477605.83 | 477605.83
COA200301740070 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 7404.6 | 7404.6
COA200301740955 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4442.76 | 4442.76
COA200301741802 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 7404.6 | 7404.6
COA200301741941 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 22213.8 | 22213.8
COA200301741980 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 14809.2 | 14809.2
COA200301748061 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 770526.8 | 746715.36
COA200301748347 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 22707.84 | 22707.84
COA200301748374 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 22707.84 | 22707.84
COA200301748625 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 22707.84 | 22707.84
COA200301748694 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 22707.84 | 22707.84
COA200301749935 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 102563.72 | 102563.72
COA200301751784 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 973760.84 | 973760.84
COA200301751914 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 189113.12 | 189113.12
COA200301755574 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1468310 | 1468310
COA200301755735 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 29934.96 | 29934.96
COA200301765002 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1054698 | 1054698
COA200301768236 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1492630 | 1432484
COA200301770407 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 22707.84 | 22707.84
COA200301772735 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 22707.84 | 22707.84
COA200301792127 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 652715.3 | 613432.38
COA200301793650 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 449804 | 418086.52
COA200401795827 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 174093.69 | 168219.67
COA200401795838 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 35000 | 32618.3
COA200401795845 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 55570.01 | 54442.37
COA200401795849 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 35000 | 33741.17
COA200401795860 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 60640 | 58183.61
COA200401795868 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 181920 | 177757.18
COA200401798377 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 60640 | 59402.59
COA200401798791 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 6000 | 5969.14
COA200401798794 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 6000 | 5969.14
COA200401800416 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 42000 | 41783.83
COA200401805687 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 244000 | 243043.2
COA200401805710 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 665010.1 | 662640.2
COA200401805857 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 140987.81 | 140987.81
COA200401809712 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 641163 | 641163
COA200401809792 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 118533.18 | 118533.18
COA200401810067 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 93004.83 | 93004.83
COA200401810581 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 81099.78 | 80000
COA200401813926 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 981960 | 998098.86
COA200401814555 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 29580 | 29580
COA200401815779 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 620180.18 | 620180.18
COA200401821845 | MUNICIPAL | 2020 |  |  | APORTACION BENEFICIARIO | 5500.42 | 5500.42
COA200401821845 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 5500.42 | 5500.42
COA200401823698 | MUNICIPAL | 2020 |  |  | APORTACION BENEFICIARIO | 5500.42 | 5500.42
COA200401823698 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 5500.42 | 5500.42
COA200401823800 | MUNICIPAL | 2020 |  |  | APORTACION BENEFICIARIO | 2542 | 2542
COA200401823800 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2542 | 2542
COA200401827011 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 652307.92 | 644670.81
COA200401828132 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 21500 | 21500
COA200401828156 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 21500 | 21500
COA200401829536 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2085982.84 | 2085982.84
COA200401831934 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 88179.36 | 88179.36
COA200401832303 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 35553.48 | 35553.48
COA200401834442 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 24098.93 | 24098.93
COA200401836580 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 428203.7 | 428203.7
COA200401836760 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 176719.78 | 176719.78
COA200401836765 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 21945.76 | 21945.76
COA200401836770 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 21945.76 | 21945.76
COA200401836903 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 92781.31 | 92781.31
COA200401836942 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4077.4 | 4077.4
COA200401836968 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 21500 | 21500
COA200401839157 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 582749.31 | 582749.31
COA200401839352 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 393086.27 | 393086.27
COA200401846459 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 29047.75 | 29047.75
COA200401876135 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 529846.34 | 529846.34
COA200401876226 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 1345811.09 | 1345811.09
COA200401876700 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 2666344.89 | 2666344.89
COA200401876788 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 260861.36 | 260861.36
COA200401877261 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 17027 | 17027
COA200401877266 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 14381.68 | 14381.68
COA200401877268 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 28269.2 | 28269.2
COA200401878004 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 2154508.08 | 2154508.08
COA200501890113 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 31196.18 | 31196.18
COA200501890114 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 31196.17 | 31196.17
COA200501891936 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 17310 | 17310
COA200101699347 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 7400183.62 | 6090385.14
COA200201708493 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 1354411.31 | 1354411.31
COA200201711912 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 534719.4 | 534719.4
COA200301716190 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 181920 | 177412.59
COA200301716353 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 60640 | 60589.8
COA200301716788 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 140000 | 137171.02
COA200301716834 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 35000 | 34996.04
COA200301716859 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 121280 | 118805.17
COA200301717253 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 303200 | 291417.83
COA200301722696 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 18915.98 | 18915.98
COA200301722768 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 650301 | 650301
COA200301722884 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1390219.13 | 1390219.13
COA200301723091 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 18915.98 | 18915.98
COA200301723184 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 23570.74 | 23570.74
COA200301723229 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 256752.43 | 256752.43
COA200301723847 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 125781.38 | 125781.38
COA200301723861 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 94120.8 | 94120.8
COA200301723998 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 294073.87 | 294073.87
COA200301724032 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 118434.18 | 118434.18
COA200301724815 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 112975.6 | 112975.6
COA200301724818 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 112975.6 | 112975.6
COA200301724828 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 9958.02 | 9958.02
COA200301724908 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 110110.62 | 109698.24
COA200301725004 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 93683.05 | 93683.05
COA200301725266 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 128533.8 | 127800.22
COA200301726845 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1877322.93 | 1740116.54
COA200301727009 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 801063.78 | 797350.24
COA200301727079 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 23570.74 | 23570.74
COA200301727222 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 388000 | 388000
COA200301728414 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 180000 | 180000
COA200301728926 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 509941.16 | 509941.16
COA200301729078 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3696265.88 | 3603440.76
COA200301729855 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1140101.42 | 1127175.44
COA200301729867 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 646595.22 | 502716.84
COA200301741556 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1965356.74 | 1965356.74
COA200301741619 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 7404.6 | 7404.6
COA200301741749 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 7404.6 | 7404.6
COA200301741890 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4442.76 | 4442.76
COA200301747836 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 869528.12 | 840952.46
COA200301747839 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 471319.6 | 411679.27
COA200301748063 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 899588.99 | 734937.57
COA200301748324 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 22707.84 | 22707.84
COA200301748344 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 22707.84 | 22707.84
COA200301748459 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 500000 | 499925.92
COA200301749063 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 56000 | 56000
COA200301750917 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 55123.2 | 55123.2
COA200301754432 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 134933.94 | 134792
COA200301755296 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 37418.7 | 37418.7
COA200301763162 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 128581.1 | 128581.1
COA200301763416 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 79749.57 | 79749.57
COA200301764275 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 73841.37 | 73841.37
COA200301768841 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 22707.84 | 22707.84
COA200301769077 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 22707.84 | 22707.84
COA200301769432 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 22707.84 | 22707.84
COA200301770491 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 460316.93 | 460316.93
COA200301772125 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 22707.84 | 22707.84
COA200301788625 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 1209244.5 | 1209244.5
COA200301792489 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 808790.69 | 859147.18
COA200301792498 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 650521.95 | 650020.88
COA200301793627 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 349902 | 318688.01
COA200301793630 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1078621.06 | 1027092.69
COA200401795832 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 60640 | 59137.52
COA200401795853 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 121280 | 116366.13
COA200401805746 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 224000 | 216605.54
COA200401806565 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 270000 | 270000
COA200401810555 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 126024.24 | 125047.11
COA200401821754 | MUNICIPAL | 2020 |  |  | APORTACION BENEFICIARIO | 5500.42 | 5500.42
COA200401821754 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 5500.42 | 5500.42
COA200401821843 | MUNICIPAL | 2020 |  |  | APORTACION BENEFICIARIO | 5500.42 | 5500.42
COA200401821843 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 5500.42 | 5500.42
COA200401821864 | MUNICIPAL | 2020 |  |  | APORTACION BENEFICIARIO | 5500.42 | 5500.42
COA200401821864 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 5500.42 | 5500.42
COA200401823534 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 843348.56 | 686467.91
COA200401823703 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2786.5 | 2786.5
COA200401823727 | MUNICIPAL | 2020 |  |  | APORTACION BENEFICIARIO | 2542 | 2542
COA200401823727 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2542 | 2542
COA200401823745 | MUNICIPAL | 2020 |  |  | APORTACION BENEFICIARIO | 2542 | 2542
COA200401823745 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2542 | 2542
COA200401827789 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1105367.96 | 1098076.35
COA200401827790 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 21500 | 21500
COA200401828079 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 21500 | 21500
COA200401828083 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 646195.96 | 522294.37
COA200401831084 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 110067 | 110067
COA200401831656 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 268125 | 268125
COA200401832293 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 84699.89 | 84699.89
COA200401833163 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 262324.9 | 262324.9
COA200401834421 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 90705.59 | 90705.59
COA200401834789 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 13576.67 | 13576.67
COA200401836679 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 8154.8 | 8154.8
COA200401839529 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 590508.8 | 590508.8
COA200401839597 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1205029.84 | 1205029.84
COA200401840177 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 360604.2 | 360604.2
COA200401840783 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 440773.82 | 440773.82
COA200401864057 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 265209.93 | 265209.93
COA200401866961 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 590724.64 | 590724.64
COA200401875418 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 661838.61 | 661838.61
COA200401876435 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 7018 | 7018
COA200401876794 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 50000 | 50000
COA200401877238 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 10092 | 10092
COA200501890095 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 354861.34 | 314408.88
COA200501890108 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 90261.12 | 90261.12
COA200501891944 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 23000 | 23000
COA200501891945 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 46202.88 | 46202.88
COA200501938022 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 790235.26 | 790235.26
COA200201707320 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 288271.34 | 286917.72
COA200201708536 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 3169834.66 | 3169834.66
COA200201711813 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 542028 | 553892.04
COA200301713950 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 98679.61 | 98679.61
COA200301716298 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 22000 | 21976.78
COA200301716304 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 35000 | 34996.04
COA200301716342 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 60640 | 58183.61
COA200301716395 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 60640 | 58177.7
COA200301716660 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 35000 | 32618.3
COA200301716709 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 55570 | 54442.36
COA200301716827 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 181920 | 174550.82
COA200301722727 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3095331.81 | 3095331.81
COA200301722902 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 23570.74 | 23570.74
COA200301723054 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 260000 | 254292.22
COA200301723276 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 248072.13 | 248072.12
COA200301723838 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 134848.36 | 134848.36
COA200301723865 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 180443.76 | 180443.76
COA200301726628 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 428023.76 | 428023.76
COA200301726933 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 343711.98 | 343711.98
COA200301728458 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 513351.41 | 450224.14
COA200301728476 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 761330.83 | 759802.24
COA200301729753 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 380447.14 | 354879.95
COA200301729850 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 703730.9 | 614358.06
COA200301730048 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 569316 | 569316
COA200301735349 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2340074.59 | 2340074.59
COA200301736573 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 361618.13 | 360375.52
COA200301736873 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 694841.87 | 666644.27
COA200301737675 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 943024.51 | 943024.51
COA200301738197 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4357606.7 | 4357606.7
COA200301739441 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 15941.08 | 15941.08
COA200301741639 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 22213.8 | 22213.8
COA200301741904 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 7404.6 | 7404.6
COA200301741925 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4442.76 | 4442.76
COA200301741977 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 7404.6 | 7404.6
COA200301743848 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4383601.89 | 4318573.66
COA200301743979 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 879772.29 | 843064.13
COA200301745256 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 639990.27 | 550460.65
COA200301747213 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 22707.84 | 22707.84
COA200301748073 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 658167.79 | 657713.92
COA200301748573 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 22707.84 | 22707.84
COA200301749053 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 53549.77 | 53549.77
COA200301751831 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 9883.92 | 9883.92
COA200301752013 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1298968.06 | 1293034.68
COA200301755800 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 36171.41 | 36171.41
COA200301756052 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 10405.2 | 10405.2
COA200301756106 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 7803.9 | 7803.9
COA200301759130 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 177000 | 177000
COA200301761282 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 830029.73 | 830029.73
COA200301763139 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 60456 | 60456
COA200301765783 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1491511.37 | 1491511.37
COA200301766307 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 252880 | 252880
COA200301768939 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 22707.84 | 22707.84
COA200301768987 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 22707.84 | 22707.84
COA200301769496 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 22707.84 | 22707.84
COA200301782259 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2293324 | 2276651.05
COA200301782768 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3255427.54 | 3524140.88
COA200301792071 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 1979478.8 | 1949550.52
COA200301792216 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 335860.6 | 333303.85
COA200301793628 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 2431991.69 | 2355971.33
COA200301793640 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 5293933 | 4461457.94
COA200401795338 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 377389.18 | 377389.18
COA200401795837 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 60640 | 59137.52
COA200401795843 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 35000 | 32618.3
COA200401795854 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 60640 | 58183.07
COA200401795858 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 60640 | 58183.61
COA200401795862 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 363840.01 | 349101.66
COA200401795870 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 55570 | 53987.68
COA200401795898 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 55570 | 54353.7
COA200401798507 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 78000 | 77588.16
COA200401805683 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 260000 | 229943.13
COA200401805869 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 429277.72 | 429277.73
COA200401806827 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 321462.17 | 317541.89
COA200401807044 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 175898.69 | 175898.68
COA200401814119 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 573356.68 | 524611.95
COA200401821325 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 714693.72 | 870852.64
COA200401821767 | MUNICIPAL | 2020 |  |  | APORTACION BENEFICIARIO | 5500.42 | 5500.42
COA200401821767 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 5500.42 | 5500.42
COA200401821785 | MUNICIPAL | 2020 |  |  | APORTACION BENEFICIARIO | 5500.42 | 5500.42
COA200401821785 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 5500.42 | 5500.42
COA200401821841 | MUNICIPAL | 2020 |  |  | APORTACION BENEFICIARIO | 5500.42 | 5500.42
COA200401821841 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 5500.42 | 5500.42
COA200401827847 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 21500 | 21500
COA200401828142 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 21500 | 21500
COA200401829257 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 235008 | 235008
COA200401834547 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 134541.48 | 134541.48
COA200401836225 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 41315.07 | 41315.07
COA200401836761 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 58907.04 | 58907.04
COA200401836768 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 21945.76 | 21945.76
COA200401836908 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 20387 | 20387
COA200401837037 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 32619.2 | 32619.2
COA200401846754 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 100328 | 100328
COA200401875898 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 5446215.97 | 5446215.97
COA200401876307 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 2067531.53 | 2067531.53
COA200401876522 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 323409 | 323409
COA200401876742 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 2649062.87 | 2649062.87
COA200401879502 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 529823.11 | 529823.11
COA200401881519 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1493894.92 | 1492923.77
COA200501890104 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 542000.01 | 542000.01
COA200301713763 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 3386325.59 | 3294749.15
COA200301716300 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 35000 | 32618.3
COA200301716388 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 181920 | 174533.11
COA200301716403 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 121280 | 116355.41
COA200301716529 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 121280 | 116367.22
COA200301716792 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 363840.01 | 349101.64
COA200301716793 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 121280 | 116367.22
COA200301716818 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 60640 | 58183.61
COA200301716851 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 70000 | 69994.21
COA200301716913 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 175000 | 171463.77
COA200301716981 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 35000 | 34292.75
COA200301717125 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 105000 | 104999.85
COA200301722439 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 446553 | 446553
COA200301722689 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 278000 | 272898.08
COA200301722809 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 308000 | 298524.49
COA200301722865 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 23570.74 | 23570.74
COA200301723009 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 279553.93 | 279553.93
COA200301723065 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 175586.99 | 175586.98
COA200301723083 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 23570.74 | 23570.74
COA200301723165 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 318511.49 | 318511.49
COA200301724010 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 46572.01 | 46572.01
COA200301724017 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 46572.01 | 46572.01
COA200301724879 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 328157.07 | 328157.07
COA200301724980 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 98790 | 98790
COA200301726723 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 324118.36 | 231582.54
COA200301727406 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 102827.04 | 102641.63
COA200301729099 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 645852.28 | 604215.89
COA200301739043 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 225189.47 | 225189.47
COA200301739456 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 761492.89 | 749574.65
COA200301741170 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 7404.6 | 7404.6
COA200301741464 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 14809.2 | 14809.2
COA200301741825 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 7404.6 | 7404.6
COA200301744440 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 941613.6 | 874436.23
COA200301747266 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 22707.84 | 22707.84
COA200301747486 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 22707.84 | 22707.84
COA200301747632 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 22707.84 | 22707.84
COA200301747986 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 320785.63 | 319432.16
COA200301748404 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 22707.84 | 22707.84
COA200301753057 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 348000 | 348000
COA200301753096 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 377232 | 377232
COA200301753866 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 380000 | 380000
COA200301754940 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 231337 | 231337
COA200301757544 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 17288.64 | 17288.64
COA200301757553 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 39913.28 | 39913.28
COA200301758818 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1348592.1 | 1400852.95
COA200301758975 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 177000 | 177000
COA200301759322 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 177000 | 177000
COA200301770701 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 280000 | 276997.57
COA200301772637 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 22707.84 | 22707.84
COA200301782676 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 990852.02 | 1235453.85
COA200301791903 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 947620.97 | 936278.91
COA200301791909 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 1183924.8 | 1183924.8
COA200301793387 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 286814.95 | 229452.2
COA200301793646 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 504088.15 | 465460.92
COA200301793759 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 68235.38 | 68235.38
COA200401794277 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 3526241.71 | 3526241.71
COA200401795274 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 469870.35 | 466755.75
COA200401795719 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 289938.58 | 280408.22
COA200401795836 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 60640 | 59137.52
COA200401795906 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 55570 | 54353.7
COA200401798677 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 36000 | 35814.71
COA200401805788 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1595965.74 | 1595777.5
COA200401806428 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 145000 | 144307.04
COA200401806823 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 925811.9 | 920987.51
COA200401807158 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 146649.85 | 106040.9
COA200401808585 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 704314.36 | 704314.36
COA200401809070 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 24799.04 | 24799.04
COA200401811182 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 369207.33 | 369207.32
COA200401817928 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2762252.03 | 2762252.03
COA200401821769 | MUNICIPAL | 2020 |  |  | APORTACION BENEFICIARIO | 5500.42 | 5500.42
COA200401821769 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 5500.42 | 5500.42
COA200401821772 | MUNICIPAL | 2020 |  |  | APORTACION BENEFICIARIO | 5500.42 | 5500.42
COA200401821772 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 5500.42 | 5500.42
COA200401821831 | MUNICIPAL | 2020 |  |  | APORTACION BENEFICIARIO | 5500.42 | 5500.42
COA200401821831 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 5500.42 | 5500.42
COA200401821833 | MUNICIPAL | 2020 |  |  | APORTACION BENEFICIARIO | 5500.42 | 5500.42
COA200401821833 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 5500.42 | 5500.42
COA200401821838 | MUNICIPAL | 2020 |  |  | APORTACION BENEFICIARIO | 5500.42 | 5500.42
COA200401821838 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 5500.42 | 5500.42
COA200401821840 | MUNICIPAL | 2020 |  |  | APORTACION BENEFICIARIO | 5500.42 | 5500.42
COA200401821840 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 5500.42 | 5500.42
COA200401823629 | MUNICIPAL | 2020 |  |  | APORTACION BENEFICIARIO | 5500.42 | 5500.42
COA200401823629 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 5500.42 | 5500.42
COA200401823635 | MUNICIPAL | 2020 |  |  | APORTACION BENEFICIARIO | 5500.42 | 5500.42
COA200401823635 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 5500.42 | 5500.42
COA200401823741 | MUNICIPAL | 2020 |  |  | APORTACION BENEFICIARIO | 2542 | 2542
COA200401823741 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2542 | 2542
COA200401825744 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 563193.65 | 563193.65
COA200401828110 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 21500 | 21500
COA200401831665 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 193050 | 193050
COA200401832317 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 54588.09 | 54588.09
COA200401834458 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 9636.83 | 9636.83
COA200401836209 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 817170.82 | 817170.82
COA200401837161 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 21500 | 21500
COA200401839499 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 956025.04 | 956025.04
COA200401851519 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 640042.5 | 740459.35
COA200401876179 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 93449.6 | 93449.6
COA200401876440 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 32480 | 32698.98
COA200401876755 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 1501582.61 | 1501582.61
COA200401876961 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 375202.46 | 375202.46
COA200501890097 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 131478.48 | 113343
COA200501938172 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 1215212.44 | 1215212.44
COA200101699328 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 2935784.57 | 2718396.75
COA200101699938 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 600000 | 299280
COA200201708496 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 2745550.58 | 2745550.58
COA200201711913 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 779500.29 | 671983.01
COA200301716255 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 22000 | 21976.78
COA200301716489 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 111140 | 107974.91
COA200301716491 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 55570 | 53987.45
COA200301716783 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 277850 | 269938.39
COA200301716819 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 70000.05 | 68538.48
COA200301716869 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 60640 | 59402.58
COA200301717333 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 60640 | 58909.79
COA200301722848 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 332000 | 312905.21
COA200301722910 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 290797.36 | 285327.3
COA200301722916 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 18915.98 | 18915.98
COA200301723072 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 18915.98 | 18915.98
COA200301723186 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 354168.52 | 354168.52
COA200301723219 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 192000 | 185538.64
COA200301723225 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 296000 | 286307.99
COA200301723270 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 255128.47 | 255128.47
COA200301723738 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 273360.36 | 273360.36
COA200301723843 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 116445.63 | 116445.63
COA200301724014 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 46572.01 | 46572.01
COA200301724194 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 139673.4 | 135869.86
COA200301724826 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 9958.02 | 9958.02
COA200301724848 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1447844.14 | 1447844.14
COA200301724905 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 70907.81 | 70779.95
COA200301726524 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1488046.25 | 1482807.33
COA200301727096 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1398757.08 | 1398757.08
COA200301727158 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 232113.6 | 232113.6
COA200301727305 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 112000 | 112000
COA200301729767 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1643501.06 | 1643498.37
COA200301735339 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 486275.5 | 486275.48
COA200301739346 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1278243.85 | 1227349.75
COA200301739914 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 14809.2 | 14809.2
COA200301740134 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 7404.6 | 7404.6
COA200301741182 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4442.76 | 4442.76
COA200301741238 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 29618.2 | 29618.2
COA200301741713 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1632497.09 | 1627563.56
COA200301741732 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4442.76 | 4442.76
COA200301742012 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 14809.2 | 14809.2
COA200301745203 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1712082.71 | 1703732.9
COA200301746034 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1176123.94 | 1050423.33
COA200301748069 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 685962.93 | 684605.42
COA200301748597 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 22707.84 | 22707.84
COA200301748721 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 578311.3 | 576547.12
COA200301749056 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 78127.9 | 78127.9
COA200301750466 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 77101.47 | 77101.47
COA200301750996 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 65048.57 | 65048.57
COA200301751103 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 60271.34 | 60271.34
COA200301751861 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 24098.93 | 24098.93
COA200301754261 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1216685.35 | 1204547.31
COA200301754844 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1573182.49 | 1889571.6
COA200301755428 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 394653 | 385203.79
COA200301755805 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 34924.12 | 34924.12
COA200301756045 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 26193.09 | 26193.09
COA200301757558 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 34577.28 | 34577.28
COA200301757564 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 14057.82 | 14057.82
COA200301759128 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 571993.24 | 556276.07
COA200301761287 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 86743.02 | 86743.02
COA200301761394 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 646548.12 | 627198.92
COA200301763157 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 126889.25 | 126889.25
COA200301763160 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 145118.79 | 145118.79
COA200301766510 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 86016.08 | 86016.08
COA200301768849 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 22707.84 | 22707.84
COA200301770469 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 22707.84 | 22707.84
COA200301772712 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 22707.84 | 22707.84
COA200301772761 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 22707.84 | 22707.84
COA200301780379 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 150034.4 | 171358.68
COA200301781784 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2277556.71 | 2260759.94
COA200301793624 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 2535050 | 1894757.09
COA200301793634 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 539614 | 399097.11
COA200301793639 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 3461218.36 | 2901080.68
COA200301793641 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1002802 | 951536.87
COA200401795852 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 121280 | 116367.22
COA200401795864 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 35000.03 | 34124.24
COA200401795869 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 55570 | 53987.68
COA200401798337 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 242560 | 237149.86
COA200401805679 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 214000 | 205115.33
COA200401805761 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 474528.8 | 470786.88
COA200401806410 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1100000 | 1097925.44
COA200401809066 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 16596.76 | 16596.76
COA200401809420 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 90261.12 | 90261.12
COA200401810671 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 590940.27 | 590925.49
COA200401811215 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 559166 | 559166
COA200401812319 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 134600 | 134600
COA200401821860 | MUNICIPAL | 2020 |  |  | APORTACION BENEFICIARIO | 5500.42 | 5500.42
COA200401821860 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 5500.42 | 5500.42
COA200401821861 | MUNICIPAL | 2020 |  |  | APORTACION BENEFICIARIO | 5500.42 | 5500.42
COA200401821861 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 5500.42 | 5500.42
COA200401822800 | MUNICIPAL | 2020 |  |  | APORTACION BENEFICIARIO | 5500.42 | 5500.42
COA200401822800 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 5500.42 | 5500.42
COA200401823816 | MUNICIPAL | 2020 |  |  | APORTACION BENEFICIARIO | 2542 | 2542
COA200401823816 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2542 | 2542
COA200401824323 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 881901.72 | 881901.72
COA200401827776 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 21500 | 21500
COA200401827800 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 21500 | 21500
COA200401829439 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 539534.17 | 539534.17
COA200401829509 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1338830.13 | 1846078.27
COA200401831657 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 86895 | 86895
COA200401832394 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 43957.64 | 43957.64
COA200401840057 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 442784.52 | 442784.52
COA200401867739 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 421946.17 | 421946.17
COA200401876192 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 692407.62 | 692407.62
COA200401876438 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 243600 | 309624.29
COA200401876439 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 31204 | 31406.86
COA200401876887 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 505593.87 | 505593.87
COA200401877253 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 6728 | 6728
COA200401877254 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 10904 | 10904
COA200401878085 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 3067980.01 | 3067980.01
COA200501890088 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 42862 | 42862
COA200501890119 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 22700 | 22700
COA200501938027 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 2320812 | 2320812
COA200101703727 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1572577.58 | 1524259.09
COA200201707933 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 6064382.22 | 6045054.38
COA200201708514 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 496151.4 | 496151.4
COA200201711802 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1226636.3 | 1078983.8
COA200201712010 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 213332.35 | 213332.35
COA200301713768 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 5392659.51 | 5322093.92
COA200301714143 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 135251.36 | 135251.36
COA200301716221 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 424480.01 | 413962.72
COA200301716352 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 35000 | 33741.17
COA200301716391 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 60640 | 58177.71
COA200301716412 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 121280 | 118590.17
COA200301716705 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 60640 | 59252.39
COA200301716821 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 60640 | 58183.61
COA200301716872 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 60640 | 59402.59
COA200301716880 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 121280 | 118805.17
COA200301716899 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 140000 | 137171.02
COA200301716907 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 245000 | 240049.28
COA200301717126 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 140000 | 130473.2
COA200301722617 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 111560 | 111560
COA200301722840 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 230000 | 229792.54
COA200301722918 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 23570.74 | 23570.74
COA200301723038 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 221095.13 | 221095.13
COA200301723052 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 250246.01 | 250246.02
COA200301723074 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 23570.74 | 23570.74
COA200301723301 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 564794.99 | 564795
COA200301723492 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 570579.54 | 570579.54
COA200301724223 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 128748.02 | 128515.87
COA200301724425 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 58697.1 | 58591.26
COA200301724427 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 50556.63 | 50465.46
COA200301724887 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 122535.56 | 122314.6
COA200301726419 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 137019.59 | 137019.59
COA200301726610 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 323791.82 | 271512.48
COA200301726702 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 622017.14 | 621669.74
COA200301726899 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1043883.93 | 1043414.44
COA200301727500 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 124249.34 | 123540.21
COA200301728710 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 212871.83 | 212871.83
COA200301729117 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 8797729.42 | 8709510.74
COA200301729669 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 108237.27 | 106876.66
COA200301735311 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4229087.83 | 4200207.73
COA200301736525 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 319987.88 | 316595.16
COA200301739574 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 14809.2 | 14809.2
COA200301741775 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4442.76 | 4442.76
COA200301741952 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 14809.2 | 14809.2
COA200301747200 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 22707.84 | 22707.84
COA200301747487 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 22707.84 | 22707.84
COA200301748065 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 779878.86 | 713769.21
COA200301748168 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 22707.84 | 22707.84
COA200301748582 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 22707.84 | 22707.84
COA200301749023 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 78127.9 | 78127.9
COA200301749061 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 60456 | 60456
COA200301750561 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 80203.92 | 80203.92
COA200301751351 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 51945.51 | 51945.51
COA200301754080 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 748361.76 | 746497.67
COA200301754117 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 275922.82 | 274323.96
COA200301755968 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 39913.28 | 39913.28
COA200301756036 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 32429.54 | 32429.54
COA200301761890 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1446617.08 | 1446617.08
COA200301763414 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 69123.09 | 69123.09
COA200301764083 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 89928.23 | 89928.23
COA200301764998 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 544987 | 544987
COA200301765746 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2423148.37 | 2416398.26
COA200301765832 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 168955 | 168955
COA200301767153 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 284441.83 | 284441.83
COA200301768826 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 22707.84 | 22707.84
COA200301768835 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 22707.84 | 22707.84
COA200301769004 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 22707.84 | 22707.84
COA200301769023 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 22707.84 | 22707.84
COA200301769418 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 22707.84 | 22707.84
COA200301772036 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 22707.84 | 22707.84
COA200301772621 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 22707.84 | 22707.84
COA200301773775 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1768381 | 1760758.67
COA200301780978 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 36096.62 | 14772.34
COA200301782618 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1821884.39 | 1967650.68
COA200301791901 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 464256.81 | 460705.69
COA200301792248 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 1341151.56 | 1336215.94
COA200301792508 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 3963982.35 | 3610900.84
COA200301793244 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 1365726.48 | 682863.24
COA200301793416 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 616635.82 | 616635.82
COA200301793508 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 879982 | 879982
COA200301793633 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 4120554 | 3035542.92
COA200401795848 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 60640 | 58183.61
COA200401795851 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 60640 | 58183.61
COA200401795859 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 60640 | 58183.61
COA200401796301 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 42000 | 41784.02
COA200401805737 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 259489.25 | 257235.7
COA200401805756 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 394460.75 | 388540.2
COA200401805760 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 242000 | 225407.39
COA200401806060 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3844311.4 | 3825089.5
COA200401806706 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 250016.86 | 247085.93
COA200401806724 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 31196.17 | 31196.17
COA200401808406 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 950048.74 | 936717.1
COA200401808699 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 572482.91 | 572482.91
COA200401809748 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 618598.85 | 618598.85
COA200401809884 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 14166.51 | 14152
COA200401812307 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 232940.74 | 232032.11
COA200401813098 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1636937.35 | 1636937.35
COA200401821837 | MUNICIPAL | 2020 |  |  | APORTACION BENEFICIARIO | 5500.42 | 5500.42
COA200401821837 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 5500.42 | 5500.42
COA200401823773 | MUNICIPAL | 2020 |  |  | APORTACION BENEFICIARIO | 2542 | 2542
COA200401823773 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2542 | 2542
COA200401823818 | MUNICIPAL | 2020 |  |  | APORTACION BENEFICIARIO | 2542 | 2542
COA200401823818 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2542 | 2542
COA200401826088 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1428149.99 | 1428149.99
COA200401826102 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 648529.11 | 648529.11
COA200401827760 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 21500 | 21500
COA200401829235 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 205632 | 205632
COA200401829253 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 293760 | 293760
COA200401831653 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 57930 | 57930
COA200401832025 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 37356.94 | 37356.94
COA200401834760 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 14523.88 | 14523.88
COA200401837288 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4077.4 | 4077.4
COA200401840267 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 390845.81 | 386952.93
COA200401840543 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 713296.82 | 713296.82
COA200401842724 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 57464.03 | 57464.03
COA200401842742 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 16232.97 | 16232.97
COA200401846423 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1828370.44 | 1828370.01
COA200401846751 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 27510.25 | 27510.25
COA200401875658 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 1385040 | 1385040
COA200401875682 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 344937.05 | 344937.05
COA200401875883 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 3798304 | 3798304
COA200401876344 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 266611.09 | 266611.09
COA200401879674 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 556562.2 | 556562.2
COA200501890105 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 216000 | 216000
COA200501890110 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 396718.75 | 396718.71
COA200501938031 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 1037464.97 | 1037464.97
COA200201706627 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U075-Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para las Personas con Discapacidad |  | 8758705 | 8741768.73
COA200201708534 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 2698661.04 | 2698661.04
COA200201711798 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 516194.34 | 464938.47
COA200301716360 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 60640 | 60589.8
COA200301716490 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 55570 | 53987.45
COA200301716697 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 166710 | 163327.09
COA200301716831 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 35000.03 | 34269.24
COA200301716864 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 70000 | 69994.21
COA200301716885 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 70000 | 69994.21
COA200301716935 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 70000 | 68585.51
COA200301716972 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 175000 | 171463.77
COA200301722546 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 203141.69 | 203141.69
COA200301722894 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 23570.74 | 23570.74
COA200301723042 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 392436.83 | 392436.83
COA200301723102 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 23570.74 | 23570.74
COA200301723120 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 23570.74 | 23570.74
COA200301723824 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4896048.56 | 4896048.56
COA200301723881 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 110885.9 | 110885.9
COA200301724034 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 112975.6 | 112975.6
COA200301724035 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 112975.6 | 112975.6
COA200301724857 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 368604.05 | 368604.05
COA200301725042 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 117279 | 117279
COA200301725086 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 183439.69 | 183439.7
COA200301725275 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 54626.87 | 54528.36
COA200301726626 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 942894.48 | 822035.35
COA200301726716 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 770343.44 | 736305.17
COA200301726922 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 51692.45 | 51692.45
COA200301726944 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 154152.62 | 154152.62
COA200301727010 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 169750.3 | 169750.31
COA200301727069 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 522000 | 522000
COA200301727085 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 87000 | 87000
COA200301727303 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 336000 | 336000
COA200301727416 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 68551.36 | 66684.6
COA200301727436 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 166022.83 | 161501.75
COA200301727656 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 462457.86 | 462457.86
COA200301727933 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 145000 | 138775.57
COA200301728579 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 164421.35 | 135719.5
COA200301729805 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 469406.27 | 411571.27
COA200301735291 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 551956.51 | 549371.46
COA200301741457 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1760349.13 | 1750055.91
COA200301741476 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 14809.2 | 14809.2
COA200301741662 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4442.76 | 4442.76
COA200301741831 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 8885.52 | 8885.52
COA200301742000 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 22213.8 | 22213.8
COA200301746696 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1328304.33 | 1315163.76
COA200301747989 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 275932.1 | 249846.45
COA200301751118 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 41340.88 | 41340.88
COA200301751356 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 63106.11 | 63106.11
COA200301751813 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 90987.01 | 90987.01
COA200301751940 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 28121.14 | 28121.14
COA200301751968 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1037931.89 | 772952.47
COA200301754143 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1177456.06 | 985204.57
COA200301755288 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 38665.99 | 38665.99
COA200301755337 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 670192.32 | 605099
COA200301762236 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 224370.07 | 183316.49
COA200301762746 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 83615.22 | 83615.22
COA200301763135 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 78127.9 | 78127.9
COA200301764274 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 69136.93 | 69136.93
COA200301788220 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 1627075.39 | 1627069.35
COA200301790867 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 1025997.57 | 1019944.11
COA200301791912 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 877309.71 | 877091.61
COA200301791929 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 2272862.46 | 2105869.67
COA200301791930 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 2634244 | 2634244
COA200301792115 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 345686.68 | 336817.95
COA200301793635 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 333061.55 | 309773.54
COA200301793645 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 2323389 | 2153916.58
COA200301793687 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 386022.38 | 386022.38
COA200301793697 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 352515 | 352515
COA200401795335 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 376449 | 376449
COA200401795847 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 60640 | 58183.61
COA200401795861 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 70000.05 | 68248.49
COA200401796699 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1862453.61 | 1822311.99
COA200401797506 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 121280 | 117819.58
COA200401798331 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 60640 | 59287.46
COA200401798485 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 39000 | 38794.08
COA200401805677 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 298007.48 | 298007.49
COA200401805790 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4974371.74 | 4946161.57
COA200401805798 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1211774.8 | 1197315
COA200401805847 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 543292.96 | 543292.98
COA200401807444 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 675699.35 | 675699.35
COA200401808957 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 74445.17 | 74445.17
COA200401809639 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 320875.08 | 320740
COA200401810375 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1274967.36 | 1274967.36
COA200401821760 | MUNICIPAL | 2020 |  |  | APORTACION BENEFICIARIO | 5500.42 | 5500.42
COA200401821760 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 5500.42 | 5500.42
COA200401821763 | MUNICIPAL | 2020 |  |  | APORTACION BENEFICIARIO | 5500.42 | 5500.42
COA200401821763 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 5500.42 | 5500.42
COA200401821765 | MUNICIPAL | 2020 |  |  | APORTACION BENEFICIARIO | 5500.42 | 5500.42
COA200401821765 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 5500.42 | 5500.42
COA200401821818 | MUNICIPAL | 2020 |  |  | APORTACION BENEFICIARIO | 5500.42 | 5500.42
COA200401821818 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 5500.42 | 5500.42
COA200401821850 | MUNICIPAL | 2020 |  |  | APORTACION BENEFICIARIO | 5500.42 | 5500.42
COA200401821850 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 5500.42 | 5500.42
COA200401821863 | MUNICIPAL | 2020 |  |  | APORTACION BENEFICIARIO | 5500.42 | 5500.42
COA200401821863 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 5500.42 | 5500.42
COA200401823737 | MUNICIPAL | 2020 |  |  | APORTACION BENEFICIARIO | 2542 | 2542
COA200401823737 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2542 | 2542
COA200401823809 | MUNICIPAL | 2020 |  |  | APORTACION BENEFICIARIO | 2542 | 2542
COA200401823809 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2542 | 2542
COA200401823827 | MUNICIPAL | 2020 |  |  | APORTACION BENEFICIARIO | 5500.42 | 5500.42
COA200401823827 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 5500.42 | 5500.42
COA200401825143 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 302898.57 | 302898.57
COA200401825685 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 975931.06 | 975931.06
COA200401827674 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 21500 | 21500
COA200401827752 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 21500 | 21500
COA200401828077 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 21500 | 21500
COA200401831678 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 215475 | 215475
COA200401831679 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 268125 | 268125
COA200401831906 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 34774.94 | 34774.94
COA200401831954 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 246095.98 | 246095.98
COA200401832341 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 42231 | 42231
COA200401832384 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 74715.6 | 74715.6
COA200401834483 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 30399.93 | 30399.93
COA200401834571 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 149599.02 | 149599.02
COA200401835100 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2940069.18 | 2902172.7
COA200401835562 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 192895.65 | 192895.65
COA200401835647 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1044213.99 | 651427.02
COA200401839372 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 563718.7 | 563718.7
COA200401839891 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 339756.18 | 339756.18
COA200401840978 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 767240.45 | 767240.45
COA200401842771 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 77472.12 | 77412.12
COA200401845766 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 70342.95 | 67280
COA200401846636 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 41828.22 | 41828.22
COA200401846765 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 14915.12 | 14915.12
COA200401846770 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 25279.51 | 25279.51
COA200401846778 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 44580.61 | 44580.61
COA200401851496 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1185357.52 | 1185357.52
COA200401876428 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 155231.22 | 155231.22
COA200401876431 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 20648 | 20648
COA200401876433 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 12412 | 12412
COA200401876941 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 457276.74 | 457276.74
COA200401877265 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 11971.2 | 11971.2
COA200401877275 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 16831.6 | 16831.6
COA200401881520 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 2498064.19 | 2498038.99
COA200501890109 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 396000 | 324000
COA200501938074 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 1380592.33 | 1380592.33
COA200501938117 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 276239.47 | 276239.47
COA200101699334 | FIDEICOMISOS | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1812140.07 | 1578765.93
COA200201708944 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 284583.64 | 284583.64
COA200201711929 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 750000 | 536652.14
COA200301715879 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 691783.68 | 674970.02
COA200301716200 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 121280 | 118275.05
COA200301716493 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 60640 | 59295.09
COA200301716857 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 35000 | 34997.1
COA200301716876 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 35000 | 34997.1
COA200301716929 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 35000 | 34292.75
COA200301717137 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 105000 | 104999.85
COA200301718428 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 417120.87 | 417120.87
COA200301722640 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 186000 | 179969.37
COA200301723067 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 797778.4 | 793789.51
COA200301723118 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 18915.98 | 18915.98
COA200301723404 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 18915.98 | 18915.98
COA200301723754 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 267374.9 | 267374.9
COA200301724012 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 46572.01 | 46572.01
COA200301724235 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 61696.22 | 61584.98
COA200301725022 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 94526.78 | 94524.78
COA200301726662 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 145070.93 | 145070.93
COA200301727125 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 388000 | 388000
COA200301727208 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1087013.45 | 1116682.87
COA200301727539 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 31015.46 | 31015.46
COA200301727632 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1903532.7 | 1903532.7
COA200301728417 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 154553.18 | 140121.42
COA200301728928 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 5689019.78 | 5689019.01
COA200301728957 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2703705.68 | 2512579.45
COA200301729361 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 700000 | 700000
COA200301729674 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 932705.68 | 929317.24
COA200301729765 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 55415.52 | 55415.52
COA200301730427 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2026198.03 | 2010861.62
COA200301736540 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 322965.13 | 320277.67
COA200301736906 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1447389.5 | 1447389.47
COA200301741075 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 14809.2 | 14809.2
COA200301741658 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 7404.6 | 7404.6
COA200301741769 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 7404.6 | 7404.6
COA200301741873 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 22213.8 | 22213.8
COA200301744579 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 589494.22 | 565487.25
COA200301744619 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 267684.97 | 267684.97
COA200301747155 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 22707.84 | 22707.84
COA200301747287 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 22707.84 | 22707.84
COA200301747296 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 22707.84 | 22707.84
COA200301747308 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 22707.84 | 22707.84
COA200301747522 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 22707.84 | 22707.84
COA200301748070 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 431458.77 | 430741.66
COA200301748071 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 733540.2 | 732870.02
COA200301748072 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 814143.09 | 813725.41
COA200301748203 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 22707.84 | 22707.84
COA200301750541 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 98884.2 | 98884.2
COA200301751448 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 61115.6 | 61115.6
COA200301752136 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4973931.16 | 4940973.39
COA200301755318 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 24945.8 | 24945.8
COA200301757585 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 39913.28 | 39913.28
COA200301758943 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 177000 | 177000
COA200301759101 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 177000 | 177000
COA200301759205 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 177000 | 177000
COA200301761142 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 421095.01 | 421095.01
COA200301762772 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 78127.9 | 78127.9
COA200301769371 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1764679.6 | 1758238.51
COA200301770648 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1427824.59 | 1418940.76
COA200301771841 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 22707.84 | 22707.84
COA200301772658 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 22707.84 | 22707.84
COA200301782136 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2761614.33 | 2735816.2
COA200301782547 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2092686.04 | 2075635.84
COA200301791416 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 3501704.98 | 3501704.98
COA200301792040 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 874402.24 | 874402.24
COA200301792168 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 2146731.45 | 2094014.08
COA200301792237 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 160732.31 | 160732.31
COA200301793472 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 263524.86 | 263524.86
COA200301793626 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 2526843 | 2415456.69
COA200301793644 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 2842671 | 2623467.59
COA200401795330 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 1302749.95 | 1229874.84
COA200401797856 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 2388918.35 | 2379985.86
COA200401798692 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 6000 | 5969.11
COA200401798696 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 12000 | 11938.23
COA200401809681 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 463125 | 463125
COA200401810587 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 124148.51 | 123394.51
COA200401811184 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 74183.01 | 74183.01
COA200401821823 | MUNICIPAL | 2020 |  |  | APORTACION BENEFICIARIO | 5500.42 | 5500.42
COA200401821823 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 5500.42 | 5500.42
COA200401821829 | MUNICIPAL | 2020 |  |  | APORTACION BENEFICIARIO | 5500.42 | 5500.42
COA200401821829 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 5500.42 | 5500.42
COA200401821854 | MUNICIPAL | 2020 |  |  | APORTACION BENEFICIARIO | 5500.42 | 5500.42
COA200401821854 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 5500.42 | 5500.42
COA200401823118 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 564009.74 | 564009.75
COA200401823505 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1400228.32 | 1325094.32
COA200401823730 | MUNICIPAL | 2020 |  |  | APORTACION BENEFICIARIO | 2542 | 2542
COA200401823730 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2542 | 2542
COA200401825371 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 896273.22 | 896273.22
COA200401826743 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4328163.85 | 4319666.85
COA200401828063 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 21500 | 21500
COA200401831637 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 130342.5 | 130342.5
COA200401832306 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 40647.64 | 40647.64
COA200401832327 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 42439.1 | 42439.1
COA200401833708 | MUNICIPAL | 2020 |  |  | Programa Municipal | 932977.99 | 932977.99
COA200401833708 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 217317.42 | 126052.99
COA200401836890 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 101935 | 101935
COA200401836896 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 21500 | 21500
COA200401839919 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 822106.94 | 822106.94
COA200401841110 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1169913.11 | 1169913.11
COA200401846026 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 541534 | 541533.59
COA200401853352 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 810090.06 | 813596.91
COA200401875648 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 1558170 | 1558170
COA200401876436 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 34800 | 32011.89
COA200401876752 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 1535840 | 1535840
COA200401881521 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 282057.13 | 282057.13
COA200501890081 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 208374 | 206164.16
COA200501890082 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 60450 | 60307.24
COA200501890092 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 915421.74 | 685450.23
COA200501891935 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2500 | 2500

## Metas
FOLIO | UNIDAD DE MEDIDA | META | META MODIFICADA
COA200101700199 | Metros Cuadrados | 1380 | 1380
COA200101700223 | Estudio de preinversión | 4587 | 4587
COA200201711747 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA200201711793 | Aula | 1 | 1
COA200201711806 | Aula | 1 | 1
COA200201711817 | Aula | 1 | 1
COA200301747993 | Metros lineales | 178 | 178
COA200301748067 | Metros Cuadrados | 435 | 411.88
COA200301792659 | Metros | 1 | 1
COA200301792662 | Metros | 1 | 1
COA200301792669 | Metros | 1 | 1
COA200301793659 | Equipamiento | 1 | 1
COA200401795481 | Metros lineales | 3500 | 3500
COA200401795856 | Metros Cuadrados | 32 | 32
COA200401828654 | Otros | 1 | 1
COA200401879496 | Equipamiento | 1 | 1
COA200401881524 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA200401881527 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA200101699348 | Metros Cuadrados | 351.76 | 351.76
COA200101700110 | Metros Cuadrados | 812 | 812
COA200101700120 | Metros Cuadrados | 300 | 300
COA200101700203 | Metros Cuadrados | 2050 | 2050
COA200101700840 | Metros Cuadrados | 374 | 374
COA200201711755 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA200201711761 | Aula | 1 | 1
COA200201711791 | Aula | 1 | 1
COA200201711811 | Aula | 1 | 1
COA200201711818 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA200201711845 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA200201711861 | Metros | 1 | 1
COA200301713896 | Metros | 100 | 100
COA200301792673 | Metros | 1 | 1
COA200301792688 | Metros | 1 | 1
COA200401806412 | Metros Cuadrados | 106 | 106
COA200401879147 | Equipamiento | 1 | 1
COA200401879194 | Equipamiento | 1 | 1
COA200401881529 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA200401881530 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA200501889886 | Otros | 1 | 1
COA200501890101 | Otros | 1 | 1
COA200501937329 | Metros cúbicos | 8700.25 | 8700.25
COA200101699254 | Piezas | 25 | 4604
COA200101700128 | Metros Cuadrados | 4879.68 | 4879.68
COA200101700194 | Metros Cuadrados | 5964 | 5964
COA200101700195 | Metros Cuadrados | 4759 | 4759
COA200101700200 | Metros Cuadrados | 10409 | 10409
COA200201711745 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA200201711780 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA200201711812 | Aula | 1 | 1
COA200301722797 | Metros lineales | 314 | 314
COA200301723698 | Otros | 56 | 56
COA200301729242 | Metros Cuadrados | 298 | 298
COA200301748068 | Metros Cuadrados | 379 | 379
COA200301792672 | Metros | 1 | 1
COA200301792682 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA200301792687 | Aula | 1 | 1
COA200301793525 | Equipamiento | 1 | 1
COA200401795503 | Metros Cuadrados | 36500 | 36500
COA200401795517 | Metros lineales | 3552 | 3552
COA200401805875 | Otros | 1 | 1
COA200401823808 | Otros | 1 | 1
COA200401828686 | Otros | 1 | 1
COA200401881534 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA200401881535 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA200501889887 | Otros | 1 | 1
COA200501890083 | Otros | 1 | 1
COA200501890100 | Otros | 1 | 1
COA200101700113 | Metros Cuadrados | 2500 | 2500
COA200101700193 | Metros Cuadrados | 3355 | 3355
COA200201711758 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA200301719948 | Metros Cuadrados | 32 | 32
COA200301722779 | Metros lineales | 81 | 81
COA200301727584 | Metros Cuadrados | 586 | 586
COA200301792651 | Aula | 1 | 1
COA200301792666 | Mobiliario y equipo | 1 | 1
COA200301792674 | Metros | 1 | 1
COA200301792676 | Metros | 1 | 1
COA200301792695 | Metros | 1 | 1
COA200301793652 | Mobiliario y equipo | 1 | 1
COA200401796302 | Metros Cuadrados | 80 | 80
COA200401810498 | Otros | 14 | 14
COA200401828718 | Otros | 1 | 1
COA200401828739 | Otros | 1 | 1
COA200401842621 | Metros Cuadrados | 17.94 | 17.94
COA200401877954 | Metros cúbicos | 301.19 | 301.19
COA200401881985 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA200101699255 | Piezas | 873 | 748
COA200101700130 | Metros Cuadrados | 3228.74 | 3228.74
COA200101700207 | Metros Cuadrados | 2988 | 2988
COA200101700215 | Metros Cuadrados | 5320 | 5320
COA200201711764 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA200201711796 | Aula | 1 | 1
COA200201711800 | Aula | 1 | 1
COA200201711858 | Aula | 1 | 1
COA200301724042 | Otros | 1 | 1
COA200301792654 | Metros | 1 | 1
COA200301793654 | Metros | 1 | 1
COA200401795513 | Metros Cuadrados | 1476.5 | 1476.5
COA200401833200 | Vivienda | 1 | 1
COA200401881528 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA200501890093 | Otros | 1 | 1
COA200501892956 | Metros cúbicos | 1163.6 | 1163.6
COA200101700103 | Metros Cuadrados | 521 | 521
COA200101700202 | Metros Cuadrados | 6239 | 6239
COA200101700209 | Metros Cuadrados | 9934 | 9934
COA200201705004 | Metros Cuadrados | 4759 | 4759
COA200201711773 | Aula | 1 | 1
COA200201711789 | Aula | 1 | 1
COA200201711831 | Aula | 1 | 1
COA200201711832 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA200201711855 | Metros | 1 | 1
COA200201711857 | Aula | 1 | 1
COA200201711859 | Aula | 1 | 1
COA200301735552 | Metros lineales | 120 | 120
COA200301792244 | Equipamiento | 1 | 1
COA200301792405 | Metros Cuadrados | 5220 | 5220
COA200301792656 | Aula | 1 | 1
COA200401794891 | Metros lineales | 17 | 17
COA200401795508 | Metros Cuadrados | 4461 | 4461
COA200401798718 | Metros Cuadrados | 64 | 64
COA200401823551 | Metros Cuadrados | 908 | 908
COA200401881536 | Metros | 1 | 1
COA200401881980 | Metros | 1 | 1
COA200101699260 | Piezas | 267 | 117
COA200101699339 | Metros cúbicos | 3172.11 | 3172.11
COA200101700213 | Metros Cuadrados | 2027 | 2027
COA200201711774 | Aula | 1 | 1
COA200201711852 | Aula | 1 | 1
COA200301713810 | Metros Cuadrados | 382 | 382
COA200301719977 | Metros Cuadrados | 32 | 32
COA200301719988 | Metros Cuadrados | 64 | 64
COA200301723994 | Metros Cuadrados | 600 | 600
COA200301792007 | Equipamiento | 1 | 1
COA200301792138 | Metros Cuadrados | 614 | 614
COA200301792657 | Metros | 1 | 1
COA200301792680 | Aula | 1 | 1
COA200301792684 | Aula | 1 | 1
COA200301792694 | Metros | 1 | 1
COA200301793657 | Mobiliario y equipo | 1 | 1
COA200301793658 | Mobiliario y equipo | 1 | 1
COA200401795505 | Metros lineales | 8400 | 8400
COA200401798483 | Metros Cuadrados | 16 | 16
COA200401823791 | Otros | 1 | 1
COA200401828726 | Otros | 1 | 1
COA200401881984 | Mobiliario y equipo | 1 | 1
COA200501890091 | Otros | 1 | 1
COA200501937274 | Metros lineales | 4010 | 4010
COA200101700106 | Metros Cuadrados | 368 | 368
COA200101700204 | Metros Cuadrados | 3180 | 3180
COA200201711792 | Aula | 1 | 1
COA200201711805 | Aula | 1 | 1
COA200201711807 | Aula | 1 | 1
COA200201711824 | Aula | 1 | 1
COA200201711841 | Aula | 1 | 1
COA200201711854 | Aula | 1 | 1
COA200301713764 | Metros Cuadrados | 1980 | 1980
COA200301713766 | Metros Cuadrados | 1200 | 1200
COA200301716883 | Metros Cuadrados | 160 | 160
COA200301790735 | Equipamiento | 1 | 1
COA200301792108 | Metros Cuadrados | 422.5 | 422.5
COA200301792124 | Metros lineales | 867 | 867
COA200301792652 | Aula | 1 | 1
COA200301792655 | Metros | 1 | 1
COA200301793653 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA200301793655 | Metros | 1 | 1
COA200301793663 | Mobiliario y equipo | 1 | 1
COA200401826395 | Otros | 1 | 1
COA200401874064 | Lote | 1 | 1
COA200401881523 | Metros | 1 | 1
COA200401881979 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA200501890089 | Otros | 1 | 1
COA200501892961 | Metros cúbicos | 2800 | 2800
COA200101699256 | Piezas | 4 | 6
COA200101699261 | Piezas | 15 | 1
COA200101700108 | Metros Cuadrados | 14 | 14
COA200101702022 | Equipamiento | 1 | 1
COA200201711748 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA200201711769 | Aula | 1 | 1
COA200201711804 | Aula | 1 | 1
COA200201711810 | Aula | 1 | 1
COA200201711849 | Aula | 1 | 1
COA200301727314 | Metros Cuadrados | 16 | 16
COA200301792650 | Metros | 1 | 1
COA200301792667 | Aula | 1 | 1
COA200301792675 | Metros | 1 | 1
COA200301792685 | Aula | 1 | 1
COA200301792689 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA200401806845 | Otros | 825 | 825
COA200401828751 | Otros | 1 | 1
COA200401828929 | Otros | 1 | 1
COA200401876852 | Equipamiento | 1 | 1
COA200401879226 | Equipamiento | 1 | 1
COA200401879233 | Equipamiento | 1 | 1
COA200401881525 | Metros | 1 | 1
COA200401881533 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA200101699207 | Metros lineales | 605 | 605
COA200101700102 | Metros Cuadrados | 700 | 700
COA200101700127 | Metros Cuadrados | 2988 | 2988
COA200101700198 | Metros Cuadrados | 1935 | 1935
COA200101700217 | Metros Cuadrados | 1860 | 1860
COA200201711771 | Aula | 1 | 1
COA200201711772 | Aula | 1 | 1
COA200201711775 | Aula | 1 | 1
COA200201711777 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA200201711782 | Aula | 1 | 1
COA200201711808 | Aula | 1 | 1
COA200201711819 | Metros | 1 | 1
COA200201711843 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA200301722773 | Metros lineales | 420 | 420
COA200301722794 | Otros | 250 | 250
COA200301727388 | Piezas | 1 | 1
COA200301792374 | Metros Cuadrados | 710 | 710
COA200301792677 | Metros | 1 | 1
COA200301792693 | Mobiliario y equipo | 1 | 1
COA200301793315 | Estudio de preinversión | 1 | 1
COA200401795499 | Metros Cuadrados | 114525 | 114525
COA200401795512 | Metros Cuadrados | 2750 | 2750
COA200401823522 | Metros Cuadrados | 1323 | 1323
COA200401828922 | Otros | 1 | 1
COA200401832193 | Metros Cuadrados | 250 | 250
COA200401879198 | Equipamiento | 1 | 1
COA200401881522 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA200401881981 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA200101699258 | Piezas | 23 | 2
COA200101700192 | Metros Cuadrados | 1432 | 1432
COA200101700210 | Metros Cuadrados | 1197 | 1197
COA200201711794 | Aula | 1 | 1
COA200201711795 | Aula | 1 | 1
COA200201711809 | Aula | 1 | 1
COA200201711814 | Metros | 1 | 1
COA200201711833 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA200201711850 | Aula | 1 | 1
COA200301713812 | Metros lineales | 285.5 | 285.5
COA200301713898 | Equipamiento | 1 | 1
COA200301755300 | Metros Cuadrados | 22 | 22
COA200301791406 | Equipamiento | 1 | 1
COA200301792668 | Metros | 1 | 1
COA200301793660 | Equipamiento | 1 | 1
COA200401798738 | Metros Cuadrados | 16 | 16
COA200501890102 | Otros | 1 | 1
COA200101699259 | Piezas | 5 | 5
COA200101699351 | Metros lineales | 126.5 | 126.5
COA200201711757 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA200201711803 | Aula | 1 | 1
COA200201711844 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA200201711853 | Aula | 1 | 1
COA200201711862 | Metros | 1 | 1
COA200301716389 | Vivienda | 1 | 1
COA200301717335 | Metros Cuadrados | 90 | 90
COA200301792665 | Metros | 1 | 1
COA200301792683 | Metros | 1 | 1
COA200401795506 | Metros lineales | 3600 | 3600
COA200401796305 | Metros Cuadrados | 32 | 32
COA200401798722 | Metros Cuadrados | 32 | 32
COA200401878608 | Equipamiento | 1 | 1
COA200101699253 | Piezas | 375 | 748
COA200101699262 | Piezas | 2 | 2
COA200101699341 | Metros cúbicos | 13182 | 13182
COA200101700222 | Metros Cuadrados | 4325 | 4325
COA200201711756 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA200201711762 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA200201711790 | Aula | 1 | 1
COA200201711842 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA200201711851 | Aula | 1 | 1
COA200201711863 | Metros | 1 | 1
COA200301747994 | Metros lineales | 268 | 268
COA200301792181 | Metros Cuadrados | 386 | 386
COA200301792434 | Estudio de preinversión | 1 | 1
COA200301793656 | Computadoras | 1 | 1
COA200401828702 | Otros | 1 | 1
COA200401877835 | Equipamiento | 1 | 1
COA200401878497 | Equipamiento | 1 | 1
COA200401878518 | Equipamiento | 1 | 1
COA200401879270 | Equipamiento | 1 | 1
COA200501890098 | Otros | 1 | 1
COA200501890103 | Otros | 1 | 1
COA200101700104 | Metros Cuadrados | 3652 | 3652
COA200101700196 | Metros Cuadrados | 2204 | 2204
COA200101700206 | Metros Cuadrados | 1920 | 1920
COA200201711740 | Aula | 1 | 1
COA200201711801 | Aula | 1 | 1
COA200201711830 | Aula | 1 | 1
COA200301723648 | Metros lineales | 308 | 308
COA200301755796 | Metros Cuadrados | 25 | 25
COA200301792653 | Metros | 1 | 1
COA200301792691 | Aula | 1 | 1
COA200301792692 | Metros | 1 | 1
COA200301793662 | Equipamiento | 1 | 1
COA200401795500 | Metros lineales | 1395.5 | 1395.5
COA200401798478 | Metros Cuadrados | 48 | 48
COA200401829055 | Otros | 1 | 1
COA200401842751 | Metros Cuadrados | 76.13 | 76.13
COA200501890116 | Otros | 1 | 1
COA200101699257 | Piezas | 88 | 71
COA200101699333 | Metros cúbicos | 99 | 99
COA200101700219 | Metros Cuadrados | 3566 | 3566
COA200201711768 | Aula | 1 | 1
COA200201711776 | Aula | 1 | 1
COA200201711825 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA200201711840 | Aula | 1 | 1
COA200201711856 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA200301727318 | Metros Cuadrados | 32 | 32
COA200301748064 | Metros Cuadrados | 44 | 44
COA200301792660 | Metros | 1 | 1
COA200301792671 | Metros | 1 | 1
COA200301792678 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA200301792679 | Aula | 1 | 1
COA200301792681 | Metros | 1 | 1
COA200301793572 | Lote | 1 | 1
COA200401796300 | Metros Cuadrados | 80 | 80
COA200401805873 | Vehículos | 1 | 1
COA200401825491 | Otros | 1 | 1
COA200401826172 | Otros | 1 | 1
COA200401879573 | Equipamiento | 1 | 1
COA200401881532 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA200401881982 | Equipamiento | 1 | 1
COA200401881983 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA200501890096 | Otros | 1 | 1
COA200101700105 | Metros Cuadrados | 150 | 150
COA200201711741 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA200201711744 | Equipamiento | 1 | 1
COA200201711797 | Aula | 1 | 1
COA200201711815 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA200201711848 | Aula | 1 | 1
COA200201711860 | Metros | 1 | 1
COA200301714354 | Metros Cuadrados | 600 | 600
COA200301716494 | Vivienda | 1 | 1
COA200301719986 | Metros Cuadrados | 16 | 16
COA200301722795 | Otros | 142 | 142
COA200301725133 | Otros | 450 | 450
COA200301745013 | Metros lineales | 1502.5 | 1502.5
COA200301792658 | Metros | 1 | 1
COA200301792661 | Metros | 1 | 1
COA200301792664 | Metros | 1 | 1
COA200301792690 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA200301793661 | Equipamiento | 1 | 1
COA200301793664 | Equipamiento | 1 | 1
COA200401798475 | Metros Cuadrados | 16 | 16
COA200401823487 | Metros lineales | 360 | 360
COA200401828940 | Otros | 1 | 1
COA200401878435 | Equipamiento | 1 | 1
COA200401878534 | Equipamiento | 1 | 1
COA200401881526 | Metros | 1 | 1
COA200401881531 | Aula | 1 | 1
COA200501890099 | Piezas | 1 | 1
COA200501890112 | Otros | 1 | 1
COA200101703720 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA200201708525 | Metros cúbicos | 83.16 | 83.16
COA200201712232 | Lote | 1 | 1
COA200301716224 | Otros | 3 | 3
COA200301716367 | Vivienda | 3 | 3
COA200301716784 | Vivienda | 1 | 1
COA200301716816 | Vivienda | 1 | 1
COA200301716923 | Vivienda | 1 | 1
COA200301722933 | Metros lineales | 20 | 20
COA200301723089 | Metros Cuadrados | 148 | 136.76
COA200301723343 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA200301723625 | Otros | 1 | 1
COA200301724008 | Piezas | 1 | 1
COA200301724016 | Piezas | 1 | 1
COA200301724030 | Vivienda | 1 | 1
COA200301724820 | Vivienda | 1 | 1
COA200301724910 | Otros | 1 | 1
COA200301727180 | Otros | 3 | 3
COA200301727218 | Vivienda | 5 | 5
COA200301728979 | Otros | 6144 | 6144
COA200301729057 | Metros Cuadrados | 2154 | 1815
COA200301729129 | Metros Cuadrados | 2230 | 2230
COA200301729155 | Metros Cuadrados | 2720 | 2495.4
COA200301729643 | Otros | 75 | 75
COA200301729798 | Metros Cuadrados | 310 | 310
COA200301729994 | Metros lineales | 126 | 126
COA200301730201 | Otros | 1010 | 1010
COA200301730296 | Metros lineales | 616 | 611.3
COA200301739950 | Otros | 1 | 1
COA200301739983 | Otros | 10 | 10
COA200301740968 | Otros | 10 | 10
COA200301741214 | Otros | 10 | 10
COA200301741449 | Otros | 10 | 10
COA200301742888 | Metros lineales | 750 | 750
COA200301745232 | Metros lineales | 100 | 100
COA200301746502 | Otros | 4 | 4
COA200301746996 | Metros Cuadrados | 121 | 121
COA200301747158 | Otros | 1 | 1
COA200301747242 | Otros | 1 | 1
COA200301747281 | Otros | 1 | 1
COA200301747655 | Otros | 1 | 1
COA200301748588 | Metros Cuadrados | 536 | 536
COA200301749048 | Vivienda | 1 | 1
COA200301750471 | Otros | 4 | 4
COA200301751344 | Metros Cuadrados | 37 | 37
COA200301751364 | Metros Cuadrados | 60 | 60
COA200301751470 | Metros Cuadrados | 63 | 63
COA200301751930 | Metros Cuadrados | 64 | 64
COA200301751939 | Metros lineales | 135 | 135
COA200301755306 | Metros Cuadrados | 22 | 22
COA200301755482 | Metros Cuadrados | 496 | 384.25
COA200301755775 | Metros Cuadrados | 22 | 22
COA200301756426 | Otros | 54 | 54
COA200301758775 | Metros Cuadrados | 392 | 392
COA200301759020 | Metros Cuadrados | 44 | 44
COA200301761977 | Metros Cuadrados | 600 | 600
COA200301768873 | Otros | 1 | 1
COA200301770383 | Otros | 1 | 1
COA200301771811 | Otros | 1 | 1
COA200301772601 | Otros | 1 | 1
COA200301772623 | Otros | 1 | 1
COA200301772675 | Otros | 12 | 1
COA200301782751 | Metros lineales | 745 | 745
COA200301791940 | Metros Cuadrados | 1769.98 | 1769.98
COA200301793437 | Lote | 1 | 1
COA200301793637 | Metros | 1 | 1
COA200401795801 | Metros lineales | 233 | 233
COA200401795844 | Metros Cuadrados | 32 | 32
COA200401795846 | Vivienda | 3 | 3
COA200401795863 | Metros Cuadrados | 224 | 224
COA200401795919 | Vivienda | 1 | 1
COA200401795925 | Metros Cuadrados | 32 | 32
COA200401796130 | Otros | 1 | 1
COA200401805681 | Metros Cuadrados | 91 | 88.46
COA200401806426 | Metros lineales | 369 | 369
COA200401809632 | Mobiliario y equipo | 1 | 1
COA200401809734 | Metros Cuadrados | 1020 | 1020
COA200401810013 | Metros Cuadrados | 200 | 200
COA200401810689 | Metros Cuadrados | 65 | 65
COA200401814610 | Vehículos | 1 | 1
COA200401821762 | Metros Cuadrados | 12 | 12
COA200401821779 | Metros Cuadrados | 12 | 12
COA200401821848 | Metros Cuadrados | 12 | 12
COA200401821851 | Metros Cuadrados | 12 | 12
COA200401821855 | Metros Cuadrados | 12 | 12
COA200401823702 | Metros Cuadrados | 12 | 12
COA200401823719 | Metros Cuadrados | 12 | 12
COA200401823724 | Metros Cuadrados | 12 | 12
COA200401823785 | Metros Cuadrados | 12 | 12
COA200401823804 | Metros Cuadrados | 12 | 12
COA200401827816 | Otros | 1 | 1
COA200401828071 | Otros | 1 | 1
COA200401828146 | Otros | 100 | 100
COA200401828400 | Metros Cuadrados | 320 | 320
COA200401831673 | Metros Cuadrados | 323 | 323
COA200401832323 | Vivienda | 2 | 2
COA200401833196 | Vivienda | 2 | 2
COA200401834387 | Vivienda | 2 | 2
COA200401834694 | Metros Cuadrados | 22 | 22
COA200401837091 | Otros | 1 | 1
COA200401842605 | Metros Cuadrados | 38.05 | 38.05
COA200401842687 | Metros Cuadrados | 21.12 | 21.12
COA200401876150 | Metros Cuadrados | 879.1 | 879.1
COA200401878506 | Metros Cuadrados | 1717.2 | 1717.2
COA200401879646 | Equipamiento | 1 | 1
COA200501890080 | Otros | 1 | 1
COA200101699330 | Metros cúbicos | 1543.6 | 1543.6
COA200101699345 | Metros cúbicos | 2940 | 2940
COA200101700013 | Metros cúbicos | 150 | 150
COA200201711788 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA200201712208 | Lote | 1 | 1
COA200301716303 | Otros | 3 | 3
COA200301716870 | Vivienda | 8 | 8
COA200301716909 | Metros Cuadrados | 96 | 96
COA200301716944 | Vivienda | 1 | 1
COA200301722474 | Metros Cuadrados | 1704 | 1704
COA200301722835 | Metros Cuadrados | 20 | 20
COA200301722890 | Metros Cuadrados | 16 | 16
COA200301723027 | Metros lineales | 1 | 1
COA200301723103 | Metros lineales | 1 | 1
COA200301723125 | Metros Cuadrados | 20 | 20
COA200301723162 | Metros Cuadrados | 135 | 130.92
COA200301723209 | Metros Cuadrados | 139 | 138.27
COA200301723385 | Otros | 652.8 | 652.8
COA200301723393 | Otros | 145 | 145
COA200301724040 | Otros | 1 | 1
COA200301724822 | Vivienda | 1 | 1
COA200301724866 | Metros Cuadrados | 735 | 735
COA200301724889 | Metros lineales | 213 | 213
COA200301727310 | Vivienda | 3 | 3
COA200301727394 | Otros | 350 | 350
COA200301728111 | Metros lineales | 155 | 155
COA200301728404 | Metros lineales | 122 | 122
COA200301729221 | Metros Cuadrados | 8019 | 8018.96
COA200301735594 | Metros lineales | 216 | 206.7
COA200301739373 | Metros Cuadrados | 7028 | 7028
COA200301741484 | Otros | 15 | 15
COA200301741839 | Otros | 15 | 15
COA200301745173 | Metros lineales | 204 | 204
COA200301747069 | Metros Cuadrados | 10448 | 10448
COA200301747637 | Otros | 1 | 1
COA200301748066 | Metros Cuadrados | 310 | 466.74
COA200301748210 | Otros | 1 | 1
COA200301748604 | Metros Cuadrados | 3080 | 3080
COA200301750620 | Metros Cuadrados | 66 | 66
COA200301750711 | Metros Cuadrados | 39 | 39
COA200301751478 | Metros Cuadrados | 53 | 53
COA200301755811 | Metros Cuadrados | 32 | 32
COA200301759092 | Metros lineales | 47 | 47
COA200301759114 | Metros Cuadrados | 336 | 336
COA200301759160 | Metros Cuadrados | 44 | 44
COA200301765203 | Vivienda | 1 | 1
COA200301770445 | Otros | 1 | 1
COA200301771860 | Otros | 1 | 1
COA200301791481 | Metros Cuadrados | 5168.03 | 5168.03
COA200301792382 | Metros Cuadrados | 1503 | 1503
COA200301792686 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA200301793642 | Metros | 1 | 1
COA200401795339 | Piezas | 1 | 1
COA200401795893 | Vivienda | 1 | 1
COA200401797229 | Metros Cuadrados | 32 | 32
COA200401808989 | Metros lineales | 459 | 459
COA200401809784 | Metros Cuadrados | 613 | 613
COA200401813912 | Metros lineales | 219 | 219
COA200401814683 | Estudio de preinversión | 1 | 1
COA200401819839 | Metros lineales | 405 | 405
COA200401821782 | Metros Cuadrados | 12 | 12
COA200401823714 | Metros Cuadrados | 12 | 12
COA200401823761 | Metros Cuadrados | 12 | 12
COA200401823811 | Metros Cuadrados | 12 | 12
COA200401823822 | Metros Cuadrados | 12 | 12
COA200401825582 | Metros Cuadrados | 475.65 | 475.65
COA200401829261 | Metros Cuadrados | 320 | 320
COA200401831668 | Metros Cuadrados | 323 | 323
COA200401831892 | Metros Cuadrados | 90.24 | 90.24
COA200401832289 | Metros Cuadrados | 52.03 | 52.03
COA200401834705 | Metros Cuadrados | 14.7 | 14.7
COA200401834779 | Metros Cuadrados | 15.84 | 15.84
COA200401835542 | Metros Cuadrados | 10345 | 10345
COA200401835622 | Otros | 2001 | 2001
COA200401836781 | Metros Cuadrados | 1250 | 1250
COA200401836994 | Otros | 1 | 1
COA200401837244 | Otros | 9 | 9
COA200401840000 | Metros Cuadrados | 724 | 724
COA200401840401 | Metros Cuadrados | 260 | 260
COA200401846412 | Metros lineales | 55 | 55
COA200401867645 | Metros Cuadrados | 48 | 48
COA200401875910 | Piezas | 68 | 68
COA200401876429 | Mobiliario y equipo | 15 | 15
COA200401876432 | Piezas | 2 | 2
COA200401877263 | Mobiliario y equipo | 1 | 1
COA200401879619 | Metros cúbicos | 259.87 | 259.87
COA200401879639 | Piezas | 35 | 35
COA200501890118 | Otros | 1 | 1
COA200101699337 | Metros cúbicos | 1848 | 1848
COA200101700817 | Metros Cuadrados | 271 | 271
COA200101703726 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA200201706630 | Equipamiento | 12 | 12
COA200201706634 | Equipamiento | 19 | 19
COA200201708521 | Piezas | 36 | 36
COA200301713767 | Metros cúbicos | 1895490 | 1895490
COA200301713813 | Metros lineales | 3.8 | 3.8
COA200301716344 | Metros Cuadrados | 128 | 128
COA200301716495 | Vivienda | 2 | 2
COA200301716730 | Vivienda | 1 | 1
COA200301716820 | Vivienda | 1 | 1
COA200301716860 | Metros Cuadrados | 96 | 96
COA200301716873 | Vivienda | 2 | 2
COA200301716878 | Vivienda | 1 | 1
COA200301716932 | Vivienda | 1 | 1
COA200301722487 | Metros Cuadrados | 1598 | 1598
COA200301722645 | Metros Cuadrados | 112 | 112
COA200301722853 | Metros Cuadrados | 16 | 16
COA200301723213 | Metros Cuadrados | 110 | 106.07
COA200301723318 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA200301723581 | Otros | 1 | 1
COA200301724027 | Vivienda | 1 | 1
COA200301724044 | Otros | 1 | 1
COA200301724703 | Otros | 2000 | 2000
COA200301724770 | Vivienda | 1 | 1
COA200301724813 | Vivienda | 1 | 1
COA200301726639 | Metros lineales | 970 | 970
COA200301726928 | Metros Cuadrados | 4268 | 4268
COA200301727036 | Piezas | 220 | 220
COA200301727384 | Otros | 1 | 1
COA200301728546 | Metros Cuadrados | 796 | 1095.6
COA200301728701 | Metros Cuadrados | 103.95 | 103.95
COA200301728981 | Metros Cuadrados | 796 | 796.5
COA200301729193 | Metros Cuadrados | 6825 | 6825
COA200301729608 | Metros lineales | 139 | 139
COA200301735238 | Metros lineales | 321 | 313.5
COA200301735634 | Metros lineales | 45 | 45
COA200301737466 | Otros | 1956 | 1956
COA200301739317 | Metros Cuadrados | 2587 | 2587
COA200301741806 | Otros | 10 | 10
COA200301741963 | Otros | 5 | 5
COA200301741993 | Otros | 10 | 10
COA200301745942 | Metros lineales | 276 | 276
COA200301746563 | Otros | 113 | 113
COA200301746986 | Metros lineales | 690 | 690
COA200301748321 | Otros | 1 | 1
COA200301749060 | Metros Cuadrados | 20 | 20
COA200301750513 | Metros Cuadrados | 15 | 15
COA200301750706 | Metros Cuadrados | 6 | 6
COA200301751869 | Metros Cuadrados | 53 | 53
COA200301752497 | Otros | 1 | 1
COA200301755282 | Otros | 9 | 9
COA200301755520 | Metros lineales | 860 | 860
COA200301758785 | Metros Cuadrados | 44 | 44
COA200301758941 | Metros Cuadrados | 44 | 44
COA200301758962 | Metros Cuadrados | 44 | 44
COA200301759036 | Metros Cuadrados | 44 | 44
COA200301763124 | Vivienda | 1 | 1
COA200301763411 | Vivienda | 1 | 1
COA200301767651 | Metros lineales | 141 | 141
COA200301770009 | Otros | 1 | 1
COA200301772711 | Otros | 1 | 1
COA200301773865 | Metros lineales | 588 | 588
COA200301776236 | Metros Cuadrados | 110 | 110
COA200301788473 | Metros Cuadrados | 5501 | 5501
COA200301792472 | Metros cúbicos | 700.49 | 700.49
COA200301793343 | Metros Cuadrados | 378.72 | 378.72
COA200301793488 | Lote | 1 | 1
COA200301793629 | Metros | 1 | 1
COA200301793636 | Metros | 1 | 1
COA200401795834 | Vivienda | 1 | 1
COA200401795839 | Vivienda | 1 | 1
COA200401795840 | Metros Cuadrados | 32 | 32
COA200401795841 | Vivienda | 1 | 1
COA200401795842 | Vivienda | 1 | 1
COA200401795850 | Vivienda | 2 | 2
COA200401795855 | Metros Cuadrados | 32 | 32
COA200401795857 | Vivienda | 3 | 3
COA200401795904 | Vivienda | 1 | 1
COA200401798681 | Metros Cuadrados | 60 | 60
COA200401805724 | Metros Cuadrados | 132 | 126.18
COA200401805773 | Metros Cuadrados | 2156 | 2156
COA200401808009 | Metros Cuadrados | 1530 | 1530
COA200401809049 | Metros Cuadrados | 131 | 131
COA200401809072 | Metros Cuadrados | 32 | 32
COA200401809878 | Otros | 31 | 31
COA200401810597 | Metros lineales | 102 | 102
COA200401814917 | Otros | 1 | 1
COA200401819746 | Vehículos | 1 | 1
COA200401821825 | Metros Cuadrados | 12 | 12
COA200401823790 | Metros Cuadrados | 12 | 12
COA200401825673 | Metros lineales | 227.7 | 227.7
COA200401827742 | Otros | 1 | 1
COA200401827781 | Otros | 1 | 1
COA200401827850 | Otros | 1111111 | 1
COA200401831177 | Metros Cuadrados | 500 | 500
COA200401831671 | Metros Cuadrados | 1750 | 1750
COA200401832296 | Metros Cuadrados | 115.04 | 115.04
COA200401833135 | Vivienda | 16 | 16
COA200401834395 | Vivienda | 1 | 1
COA200401836776 | Metros Cuadrados | 19 | 19
COA200401837004 | Otros | 4 | 4
COA200401837026 | Otros | 2 | 2
COA200401840408 | Metros Cuadrados | 455 | 455
COA200401845954 | Metros Cuadrados | 590 | 590
COA200401851384 | Otros | 36 | 36
COA200401851564 | Otros | 125 | 125
COA200401853227 | Otros | 14 | 14
COA200401873395 | Metros Cuadrados | 1450 | 1450
COA200401876437 | Computadoras | 22 | 18
COA200401876442 | Otros | 1 | 1
COA200401879656 | Equipamiento | 1 | 1
COA200501891934 | Otros | 1 | 1
COA200101703722 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA200201711779 | Metros | 1 | 1
COA200301716150 | Metros lineales | 1321.8 | 1321.8
COA200301716228 | Metros Cuadrados | 64 | 64
COA200301716306 | Metros Cuadrados | 32 | 32
COA200301716852 | Vivienda | 2 | 2
COA200301716874 | Metros Cuadrados | 96 | 96
COA200301716927 | Metros Cuadrados | 64 | 64
COA200301717144 | Metros Cuadrados | 64 | 64
COA200301717230 | Metros Cuadrados | 96 | 96
COA200301722836 | Metros lineales | 1 | 1
COA200301722882 | Metros Cuadrados | 20 | 20
COA200301722949 | Otros | 20 | 20
COA200301723482 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA200301723944 | Metros Cuadrados | 8 | 8
COA200301724029 | Vivienda | 1 | 1
COA200301724832 | Vivienda | 1 | 1
COA200301724838 | Vivienda | 1 | 1
COA200301726554 | Vivienda | 8 | 1
COA200301726585 | Otros | 75 | 75
COA200301726857 | Metros Cuadrados | 2410 | 2410
COA200301726949 | Otros | 1 | 1
COA200301726991 | Metros Cuadrados | 10863 | 10863
COA200301727109 | Metros Cuadrados | 20 | 50
COA200301728387 | Metros Cuadrados | 850 | 781.2
COA200301729110 | Metros Cuadrados | 136 | 136
COA200301729195 | Metros Cuadrados | 221 | 221
COA200301729230 | Metros Cuadrados | 214 | 214
COA200301729487 | Metros Cuadrados | 1086 | 1086
COA200301730084 | Metros lineales | 69 | 69
COA200301735546 | Metros lineales | 96 | 91.8
COA200301739123 | Metros Cuadrados | 36258 | 36258
COA200301741866 | Otros | 10 | 10
COA200301745892 | Metros lineales | 212 | 212
COA200301746523 | Metros Cuadrados | 3500 | 3500
COA200301747674 | Otros | 1 | 1
COA200301747832 | Metros lineales | 116 | 116
COA200301747838 | Metros lineales | 253 | 253
COA200301748147 | Otros | 1 | 1
COA200301748642 | Otros | 1 | 1
COA200301750668 | Metros Cuadrados | 281 | 281
COA200301750977 | Metros Cuadrados | 40 | 40
COA200301751149 | Metros Cuadrados | 93 | 93
COA200301751800 | Metros Cuadrados | 44 | 44
COA200301752119 | Metros Cuadrados | 1680 | 1680
COA200301754092 | Metros lineales | 230 | 230
COA200301754977 | Metros Cuadrados | 3600 | 3600
COA200301759112 | Metros Cuadrados | 44 | 44
COA200301761404 | Metros Cuadrados | 1556 | 1556
COA200301763148 | Metros Cuadrados | 20 | 20
COA200301768856 | Otros | 1 | 1
COA200301769784 | Metros Cuadrados | 338 | 338
COA200301770523 | Metros Cuadrados | 240 | 240
COA200301772668 | Otros | 1 | 1
COA200301781729 | Metros Cuadrados | 1841.04 | 1841.04
COA200301782216 | Metros Cuadrados | 1881 | 1881
COA200301788532 | Metros Cuadrados | 3305 | 3293.64
COA200301790848 | Metros Cuadrados | 4212 | 4212
COA200301791501 | Metros Cuadrados | 4964.37 | 4964.37
COA200301791945 | Metros Cuadrados | 4453.33 | 4453.33
COA200301792137 | Piezas | 880 | 880
COA200301792424 | Metros Cuadrados | 14432.76 | 14432.76
COA200301793409 | Metros Cuadrados | 579.95 | 579.95
COA200301793458 | Lote | 1 | 1
COA200301793625 | Metros | 1 | 1
COA200301793632 | Metros | 1 | 1
COA200401795337 | Metros lineales | 269 | 269
COA200401798504 | Metros Cuadrados | 32 | 32
COA200401805701 | Metros Cuadrados | 92 | 79.79
COA200401806655 | Vehículos | 1 | 1
COA200401806732 | Vehículos | 1 | 1
COA200401808955 | Otros | 261 | 261
COA200401809876 | Otros | 111 | 111
COA200401813752 | Otros | 1 | 1
COA200401818180 | Estudio de preinversión | 1 | 1
COA200401821784 | Metros Cuadrados | 12 | 12
COA200401821821 | Metros Cuadrados | 12 | 12
COA200401821846 | Metros Cuadrados | 12 | 12
COA200401821852 | Metros Cuadrados | 12 | 12
COA200401823524 | Metros lineales | 354 | 354
COA200401823632 | Metros Cuadrados | 12 | 12
COA200401823750 | Metros Cuadrados | 12 | 12
COA200401823755 | Metros Cuadrados | 12 | 12
COA200401823796 | Metros Cuadrados | 12 | 12
COA200401825663 | Metros Cuadrados | 405 | 405
COA200401827649 | Metros Cuadrados | 420 | 420
COA200401828092 | Otros | 1 | 1
COA200401828152 | Otros | 1 | 1
COA200401829021 | Otros | 2 | 2
COA200401831666 | Metros Cuadrados | 224 | 224
COA200401831676 | Metros Cuadrados | 180 | 180
COA200401834583 | Metros Cuadrados | 31.02 | 31.02
COA200401835136 | Otros | 1 | 1
COA200401836570 | Metros Cuadrados | 1545.6 | 1545.6
COA200401837270 | Otros | 1 | 1
COA200401837917 | Otros | 17 | 17
COA200401837929 | Otros | 3 | 3
COA200401846171 | Metros Cuadrados | 132 | 132
COA200401846745 | Metros Cuadrados | 77.68 | 77.68
COA200401852137 | Otros | 1 | 1
COA200401864687 | Otros | 1 | 1
COA200401866761 | Metros Cuadrados | 48 | 48
COA200401875554 | Lote | 1 | 1
COA200401875582 | Lote | 2 | 2
COA200401876975 | Metros cúbicos | 90 | 90
COA200401879598 | Metros cúbicos | 88.35 | 88.35
COA200501890078 | Otros | 1 | 1
COA200501890079 | Piezas | 1 | 1
COA200501892963 | Metros Cuadrados | 1739 | 1739
COA200101699115 | Metros lineales | 605 | 605
COA200201708470 | Piezas | 12 | 12
COA200301713759 | Metros Cuadrados | 1491 | 1491
COA200301713815 | Metros lineales | 500 | 500
COA200301713934 | Metros Cuadrados | 88.4 | 88.4
COA200301716823 | Vivienda | 3 | 3
COA200301716866 | Vivienda | 5 | 5
COA200301716871 | Metros Cuadrados | 192 | 192
COA200301716877 | Vivienda | 3 | 3
COA200301716882 | Metros Cuadrados | 32 | 32
COA200301716940 | Metros Cuadrados | 64 | 64
COA200301722611 | Metros Cuadrados | 1487.7 | 1487.7
COA200301722843 | Metros Cuadrados | 16 | 16
COA200301722937 | Metros Cuadrados | 20 | 20
COA200301723123 | Metros lineales | 1 | 1
COA200301723362 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA200301723874 | Metros lineales | 12 | 12
COA200301723877 | Metros lineales | 12 | 12
COA200301723895 | Otros | 1 | 1
COA200301723955 | Metros lineales | 9 | 9
COA200301724004 | Piezas | 1 | 1
COA200301724006 | Piezas | 1 | 1
COA200301724843 | Metros Cuadrados | 29.96 | 29.96
COA200301725272 | Otros | 1 | 1
COA200301727299 | Vivienda | 3 | 3
COA200301728517 | Metros Cuadrados | 13713 | 13713.18
COA200301729143 | Metros Cuadrados | 2717 | 2716.53
COA200301741848 | Otros | 10 | 10
COA200301741961 | Otros | 5 | 5
COA200301745854 | Metros lineales | 204 | 204
COA200301745950 | Metros lineales | 300 | 300
COA200301747227 | Otros | 1 | 1
COA200301747495 | Otros | 1 | 1
COA200301747499 | Otros | 1 | 1
COA200301747871 | Metros lineales | 32 | 23.43
COA200301748149 | Otros | 1 | 1
COA200301748173 | Otros | 1 | 1
COA200301748461 | Metros lineales | 77 | 77
COA200301748638 | Vivienda | 1 | 1
COA200301748673 | Otros | 1 | 1
COA200301750684 | Metros Cuadrados | 3023 | 3023
COA200301750971 | Metros Cuadrados | 95 | 95
COA200301751437 | Metros Cuadrados | 201 | 201
COA200301751490 | Metros Cuadrados | 93 | 93
COA200301751983 | Otros | 2490 | 2490
COA200301752424 | Otros | 1 | 1
COA200301753753 | Otros | 1 | 1
COA200301754104 | Metros Cuadrados | 374 | 374
COA200301754130 | Metros lineales | 114 | 114
COA200301755347 | Metros Cuadrados | 716 | 713.31
COA200301755361 | Metros Cuadrados | 540 | 540
COA200301755640 | Metros Cuadrados | 640 | 552.11
COA200301758778 | Metros Cuadrados | 44 | 44
COA200301758993 | Metros Cuadrados | 44 | 44
COA200301759145 | Metros Cuadrados | 44 | 44
COA200301761194 | Metros lineales | 400 | 400
COA200301762814 | Metros Cuadrados | 1010 | 1010
COA200301763380 | Vivienda | 1 | 1
COA200301765184 | Vivienda | 1 | 1
COA200301768173 | Metros lineales | 126.4 | 126.4
COA200301768886 | Otros | 1 | 1
COA200301768960 | Otros | 1 | 1
COA200301768989 | Otros | 1 | 1
COA200301775358 | Metros lineales | 198 | 198
COA200301782713 | Metros lineales | 166 | 166
COA200301790566 | Metros Cuadrados | 2960 | 2960
COA200301792024 | Metros lineales | 700 | 700
COA200301792032 | Lote | 1 | 1
COA200301792046 | Lote | 1 | 1
COA200301793623 | Metros | 1 | 1
COA200301793753 | Metros Cuadrados | 450 | 450
COA200401795494 | Metros Cuadrados | 3500 | 3500
COA200401795822 | Otros | 276 | 276
COA200401795823 | Otros | 420.5 | 420.5
COA200401798515 | Metros Cuadrados | 16 | 16
COA200401800407 | Metros lineales | 210 | 210
COA200401800424 | Metros Cuadrados | 30 | 30
COA200401806526 | Metros lineales | 347 | 347
COA200401809233 | Metros Cuadrados | 290 | 290
COA200401810788 | Metros Cuadrados | 107 | 107
COA200401812635 | Metros Cuadrados | 2360 | 2360
COA200401814139 | Vivienda | 1 | 1
COA200401819762 | Metros lineales | 450 | 450
COA200401823634 | Metros Cuadrados | 12 | 12
COA200401823768 | Metros Cuadrados | 12 | 12
COA200401824449 | Metros Cuadrados | 32 | 32
COA200401826092 | Metros Cuadrados | 1873 | 1873
COA200401826104 | Metros lineales | 319 | 319
COA200401826461 | Metros lineales | 471 | 235.5
COA200401828085 | Otros | 1 | 1
COA200401832343 | Metros Cuadrados | 122.34 | 122.34
COA200401833209 | Vivienda | 2 | 2
COA200401835196 | Metros lineales | 119 | 119
COA200401836916 | Otros | 1 | 1
COA200401836936 | Otros | 4 | 4
COA200401839265 | Metros Cuadrados | 2202.1 | 2202.1
COA200401839830 | Otros | 1 | 1
COA200401840570 | Metros Cuadrados | 3004.5 | 3004.5
COA200401840583 | Metros Cuadrados | 9262 | 9262
COA200401864618 | Metros lineales | 1340 | 1340
COA200401873295 | Metros Cuadrados | 4100 | 4100
COA200401876399 | Piezas | 400 | 400
COA200401876434 | Otros | 2 | 2
COA200401876827 | Metros | 2360 | 2360
COA200401876880 | Equipamiento | 1 | 1
COA200401877258 | Mobiliario y equipo | 2 | 2
COA200401877264 | Mobiliario y equipo | 1 | 1
COA200401877274 | Computadoras | 4 | 4
COA200401877281 | Otros | 1 | 1
COA200401878165 | Metros cúbicos | 301.19 | 301.19
COA200501890094 | Otros | 1 | 1
COA200501890111 | Otros | 1 | 1
COA200501891926 | Otros | 1 | 1
COA200501938070 | Lote | 1 | 1
COA200101699340 | Metros cúbicos | 2940 | 2940
COA200301713811 | Metros lineales | 48 | 48
COA200301716307 | Metros Cuadrados | 32 | 32
COA200301716922 | Metros Cuadrados | 320 | 320
COA200301717029 | Vivienda | 6 | 6
COA200301717056 | Metros Cuadrados | 64 | 64
COA200301722479 | Metros Cuadrados | 1544 | 1544
COA200301722614 | Otros | 115 | 115
COA200301722628 | Metros Cuadrados | 173 | 171.58
COA200301722720 | Metros Cuadrados | 158 | 149.87
COA200301722869 | Metros Cuadrados | 16 | 16
COA200301722966 | Metros Cuadrados | 2500 | 2500
COA200301723183 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA200301723221 | Metros lineales | 1 | 1
COA200301723410 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA200301723504 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA200301724020 | Piezas | 1 | 1
COA200301724179 | Otros | 1 | 1
COA200301724873 | Metros lineales | 222 | 222
COA200301724997 | Metros lineales | 73 | 73
COA200301726859 | Otros | 4 | 4
COA200301727013 | Vivienda | 8 | 8
COA200301727478 | Otros | 1 | 1
COA200301728418 | Metros Cuadrados | 1688 | 1485.6
COA200301729664 | Metros Cuadrados | 424 | 424
COA200301730002 | Metros lineales | 146 | 146
COA200301730030 | Metros lineales | 76 | 76
COA200301730038 | Metros lineales | 69 | 69
COA200301730065 | Metros lineales | 624 | 594.4
COA200301730189 | Otros | 912 | 912
COA200301730259 | Metros Cuadrados | 146 | 146
COA200301736819 | Metros Cuadrados | 486 | 479.4
COA200301739246 | Otros | 1 | 1
COA200301741013 | Otros | 10 | 10
COA200301741114 | Otros | 15 | 15
COA200301741596 | Otros | 10 | 10
COA200301741677 | Otros | 10 | 10
COA200301742019 | Otros | 3 | 3
COA200301745918 | Metros lineales | 577 | 577
COA200301746021 | Metros Cuadrados | 1424 | 1424
COA200301747248 | Otros | 1 | 1
COA200301747612 | Otros | 1 | 1
COA200301747633 | Otros | 2355 | 2355
COA200301747654 | Otros | 1 | 1
COA200301747835 | Metros lineales | 116 | 116
COA200301747840 | Metros lineales | 35 | 35
COA200301747869 | Metros lineales | 106 | 106
COA200301748411 | Metros Cuadrados | 900 | 900
COA200301748416 | Otros | 1 | 1
COA200301748627 | Otros | 1 | 1
COA200301749731 | Otros | 4 | 4
COA200301750584 | Metros Cuadrados | 143 | 143
COA200301751808 | Metros Cuadrados | 17 | 17
COA200301752394 | Otros | 1 | 1
COA200301753045 | Metros lineales | 300 | 300
COA200301755362 | Metros Cuadrados | 4047.8 | 4047.8
COA200301757574 | Metros Cuadrados | 16 | 16
COA200301759193 | Metros Cuadrados | 44 | 44
COA200301759736 | Metros Cuadrados | 44 | 44
COA200301761232 | Otros | 1 | 1
COA200301763181 | Metros Cuadrados | 865 | 865
COA200301769051 | Otros | 1 | 1
COA200301769450 | Otros | 1 | 1
COA200301769463 | Otros | 1 | 1
COA200301775364 | Metros Cuadrados | 736 | 736
COA200301791295 | Metros Cuadrados | 3763.08 | 3763.08
COA200301791612 | Metros Cuadrados | 708 | 708
COA200301791942 | Metros lineales | 107.5 | 107.5
COA200301792504 | Piezas | 32 | 32
COA200301792670 | Metros | 1 | 1
COA200301793647 | Metros | 1 | 1
COA200301793648 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA200301793649 | Aula | 1 | 1
COA200301793747 | Metros Cuadrados | 352 | 352
COA200301793763 | Piezas | 10 | 10
COA200401795899 | Vivienda | 1 | 1
COA200401805693 | Metros Cuadrados | 117 | 112.12
COA200401805758 | Metros Cuadrados | 115 | 107.69
COA200401805763 | Otros | 1 | 1
COA200401806577 | Metros lineales | 210 | 254
COA200401806888 | Metros Cuadrados | 305 | 305
COA200401807957 | Otros | 845 | 845
COA200401808583 | Otros | 1 | 1
COA200401808624 | Mobiliario y equipo | 1 | 1
COA200401818748 | Otros | 330 | 330
COA200401821294 | Metros lineales | 104 | 104
COA200401821756 | Metros Cuadrados | 12 | 12
COA200401821774 | Metros Cuadrados | 12 | 12
COA200401821842 | Metros Cuadrados | 12 | 12
COA200401823708 | Metros Cuadrados | 12 | 12
COA200401827761 | Otros | 1 | 1
COA200401827773 | Otros | 1 | 1
COA200401827792 | Otros | 1 | 1
COA200401827830 | Otros | 1 | 1
COA200401828069 | Otros | 1 | 1
COA200401828106 | Otros | 1 | 1
COA200401831662 | Metros Cuadrados | 162 | 162
COA200401832283 | Metros Cuadrados | 44.75 | 44.75
COA200401832364 | Otros | 1 | 1
COA200401834469 | Metros Cuadrados | 24.18 | 24.18
COA200401836238 | Metros Cuadrados | 40 | 40
COA200401837306 | Otros | 3 | 3
COA200401837314 | Otros | 13 | 13
COA200401840212 | Metros Cuadrados | 1013 | 1013
COA200401841129 | Metros Cuadrados | 6066.4 | 6066.4
COA200401842894 | Metros Cuadrados | 77 | 77
COA200401844924 | Metros lineales | 373 | 373
COA200401846629 | Metros Cuadrados | 91.91 | 91.91
COA200401875633 | Lote | 3 | 3
COA200401876946 | Equipamiento | 1 | 1
COA200101700876 | Vehículos | 5 | 5
COA200201708452 | Estudio de preinversión | 1 | 1
COA200201708478 | Piezas | 12 | 12
COA200201708537 | Metros Cuadrados | 123 | 123
COA200301713754 | Kilómetro | 6.6 | 6.6
COA200301713765 | Metros Cuadrados | 4297.02 | 4297.02
COA200301713936 | Lote | 1 | 1
COA200301716229 | Metros Cuadrados | 32 | 32
COA200301716396 | Vivienda | 1 | 1
COA200301716488 | Vivienda | 2 | 2
COA200301716496 | Vivienda | 3 | 3
COA200301716794 | Vivienda | 4 | 4
COA200301716815 | Vivienda | 1 | 1
COA200301716856 | Metros Cuadrados | 32 | 32
COA200301716875 | Vivienda | 1 | 1
COA200301716904 | Metros Cuadrados | 64 | 64
COA200301722490 | Metros Cuadrados | 1625 | 1625
COA200301722854 | Metros Cuadrados | 148 | 143.61
COA200301722897 | Metros Cuadrados | 117 | 105.16
COA200301723179 | Metros Cuadrados | 20 | 20
COA200301723651 | Otros | 1 | 1
COA200301723682 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA200301723855 | Metros lineales | 12 | 12
COA200301724019 | Piezas | 1 | 1
COA200301724212 | Otros | 1 | 1
COA200301724283 | Vivienda | 1 | 1
COA200301724872 | Metros Cuadrados | 1110 | 1110
COA200301728393 | Metros Cuadrados | 351 | 207.82
COA200301729679 | Metros lineales | 35 | 36
COA200301729740 | Metros lineales | 86 | 86
COA200301729831 | Metros Cuadrados | 655 | 655
COA200301735250 | Metros lineales | 110 | 101.7
COA200301735316 | Metros lineales | 165 | 133.4
COA200301735460 | Metros lineales | 136 | 136
COA200301735683 | Metros lineales | 83 | 83
COA200301741128 | Otros | 5 | 5
COA200301741812 | Otros | 5 | 5
COA200301741886 | Otros | 10 | 10
COA200301742875 | Otros | 550 | 550
COA200301745839 | Metros lineales | 78 | 78
COA200301745973 | Metros lineales | 143 | 143
COA200301747645 | Otros | 1 | 1
COA200301748371 | Otros | 1 | 1
COA200301748390 | Otros | 1 | 1
COA200301748552 | Metros Cuadrados | 314 | 314
COA200301748643 | Otros | 1 | 1
COA200301749968 | Metros Cuadrados | 2630 | 2630
COA200301750722 | Metros Cuadrados | 13 | 13
COA200301762244 | Metros Cuadrados | 1500 | 1500
COA200301763143 | Metros Cuadrados | 20 | 20
COA200301768194 | Metros lineales | 138 | 138
COA200301769045 | Otros | 1 | 1
COA200301772059 | Otros | 1 | 1
COA200301775338 | Metros lineales | 73 | 73
COA200301782645 | Otros | 1 | 1
COA200301792228 | Piezas | 714 | 714
COA200301792365 | Metros Cuadrados | 12935.2 | 12935.2
COA200301792444 | Piezas | 776 | 776
COA200301792482 | Metros Cuadrados | 12747.87 | 12747.87
COA200301793638 | Metros | 1 | 1
COA200301793670 | Metros Cuadrados | 1500 | 1500
COA200401794637 | Metros cúbicos | 777.53 | 777.53
COA200401795331 | Metros Cuadrados | 1350 | 1350
COA200401795720 | Metros lineales | 150 | 150
COA200401795825 | Metros lineales | 380 | 380
COA200401795901 | Vivienda | 1 | 1
COA200401795902 | Vivienda | 2 | 2
COA200401798470 | Metros Cuadrados | 450 | 450
COA200401805703 | Metros Cuadrados | 128 | 111.77
COA200401805855 | Otros | 1 | 1
COA200401805867 | Otros | 148 | 148
COA200401810239 | Metros Cuadrados | 2500 | 2500
COA200401812595 | Otros | 1 | 1
COA200401818188 | Estudio de preinversión | 1 | 1
COA200401819392 | Otros | 1 | 1
COA200401821752 | Metros Cuadrados | 12 | 12
COA200401821817 | Metros Cuadrados | 12 | 12
COA200401821819 | Metros Cuadrados | 12 | 12
COA200401821828 | Metros Cuadrados | 12 | 12
COA200401821835 | Metros Cuadrados | 12 | 12
COA200401821858 | Metros Cuadrados | 12 | 12
COA200401823717 | Metros Cuadrados | 12 | 12
COA200401823813 | Metros Cuadrados | 12 | 12
COA200401825783 | Metros lineales | 200 | 200
COA200401827676 | Otros | 1 | 1
COA200401827832 | Otros | 1 | 1
COA200401828097 | Otros | 1 | 1
COA200401831672 | Metros Cuadrados | 285 | 285
COA200401831993 | Otros | 1 | 1
COA200401832380 | Otros | 1 | 1
COA200401832393 | Metros Cuadrados | 101.26 | 101.26
COA200401834523 | Metros Cuadrados | 198 | 198
COA200401836642 | Metros Cuadrados | 732 | 732
COA200401836786 | Metros Cuadrados | 500 | 500
COA200401839614 | Metros Cuadrados | 1034 | 1034
COA200401840021 | Metros Cuadrados | 2589.26 | 2589.26
COA200401841120 | Metros Cuadrados | 2055.5 | 2055.5
COA200401842829 | Metros Cuadrados | 51 | 51
COA200401876441 | Computadoras | 1 | 1
COA200401877257 | Mobiliario y equipo | 1 | 1
COA200401879166 | Equipamiento | 1 | 1
COA200501890115 | Otros | 1 | 1
COA200501891908 | Otros | 1 | 1
COA200501938084 | Metros Cuadrados | 1425 | 1425
COA200101700023 | Metros Cuadrados | 96 | 96
COA200201707882 | Equipamiento | 1 | 1
COA200201708992 | Metros Cuadrados | 160 | 160
COA200201711911 | Metros cúbicos | 600 | 600
COA200201711956 | Lote | 1 | 1
COA200301716217 | Vivienda | 2 | 2
COA200301716302 | Otros | 1 | 1
COA200301716305 | Otros | 1 | 1
COA200301717344 | Vivienda | 1 | 1
COA200301722863 | Metros Cuadrados | 88 | 78.26
COA200301723153 | Metros Cuadrados | 113 | 103.71
COA200301723158 | Metros Cuadrados | 20 | 20
COA200301723208 | Metros lineales | 1 | 1
COA200301723860 | Otros | 50 | 50
COA200301724001 | Metros lineales | 9 | 9
COA200301724025 | Vivienda | 1 | 1
COA200301724847 | Metros Cuadrados | 15.2 | 15.2
COA200301724862 | Metros Cuadrados | 735 | 735
COA200301724906 | Otros | 1 | 1
COA200301726871 | Metros lineales | 53 | 53
COA200301726971 | Metros Cuadrados | 2270 | 2270
COA200301727295 | Vivienda | 2 | 2
COA200301728156 | Metros Cuadrados | 275 | 275
COA200301729525 | Metros lineales | 201 | 210.7
COA200301729693 | Metros lineales | 109 | 109
COA200301730013 | Metros lineales | 50 | 50
COA200301730017 | Metros lineales | 145 | 145
COA200301735295 | Metros lineales | 161 | 161
COA200301739882 | Otros | 20 | 20
COA200301741193 | Otros | 10 | 10
COA200301741428 | Otros | 10 | 10
COA200301741910 | Otros | 20 | 20
COA200301741939 | Otros | 10 | 10
COA200301746186 | Metros Cuadrados | 1520 | 1520
COA200301746594 | Metros lineales | 28 | 28
COA200301747310 | Otros | 1 | 1
COA200301747480 | Otros | 1 | 1
COA200301747512 | Otros | 1 | 1
COA200301747615 | Otros | 1 | 1
COA200301748188 | Otros | 1 | 1
COA200301749040 | Vivienda | 1 | 1
COA200301750626 | Metros Cuadrados | 41 | 41
COA200301751156 | Metros Cuadrados | 107 | 107
COA200301755364 | Metros lineales | 425 | 425
COA200301755500 | Metros lineales | 2126 | 2126
COA200301755525 | Metros Cuadrados | 869 | 723.53
COA200301758803 | Otros | 72 | 72
COA200301759174 | Metros Cuadrados | 44 | 44
COA200301761046 | Metros Cuadrados | 44 | 44
COA200301762982 | Metros Cuadrados | 1515 | 1515
COA200301764612 | Vivienda | 1 | 1
COA200301764613 | Vivienda | 1 | 1
COA200301768922 | Otros | 1 | 1
COA200301769085 | Otros | 1 | 1
COA200301770426 | Otros | 1 | 1
COA200301782569 | Metros lineales | 369 | 369
COA200301790691 | Metros | 10000 | 10000
COA200301791260 | Metros Cuadrados | 5416 | 5416
COA200301791398 | Metros Cuadrados | 56 | 56
COA200301792065 | Lote | 1 | 1
COA200301792162 | Piezas | 200 | 200
COA200301792200 | Piezas | 135 | 135
COA200301792436 | Piezas | 759 | 759
COA200301792514 | Metros cúbicos | 2619.52 | 2619.52
COA200301793427 | Vivienda | 2 | 2
COA200301793539 | Lote | 1 | 1
COA200301793643 | Metros | 1 | 1
COA200301793651 | Metros | 1 | 1
COA200401795835 | Vivienda | 1 | 1
COA200401796145 | Vehículos | 1 | 1
COA200401798335 | Vivienda | 1 | 1
COA200401798494 | Metros Cuadrados | 96 | 96
COA200401798670 | Metros Cuadrados | 120 | 120
COA200401805663 | Metros Cuadrados | 121 | 113.88
COA200401805691 | Metros Cuadrados | 161 | 153.14
COA200401805717 | Metros lineales | 154 | 154
COA200401805765 | Metros Cuadrados | 80 | 79.08
COA200401806718 | Piezas | 1 | 1
COA200401806769 | Metros Cuadrados | 401 | 401
COA200401807993 | Metros Cuadrados | 850 | 850
COA200401808999 | Metros Cuadrados | 99 | 99
COA200401809247 | Metros Cuadrados | 273 | 273
COA200401810795 | Metros Cuadrados | 257 | 257
COA200401812457 | Metros lineales | 342 | 342
COA200401821775 | Metros Cuadrados | 12 | 12
COA200401821777 | Metros Cuadrados | 12 | 12
COA200401821787 | Metros Cuadrados | 12 | 12
COA200401821847 | Metros Cuadrados | 12 | 12
COA200401821859 | Metros Cuadrados | 12 | 12
COA200401822195 | Metros lineales | 240 | 240
COA200401823009 | Metros lineales | 160 | 160
COA200401823636 | Metros Cuadrados | 12 | 12
COA200401823758 | Metros Cuadrados | 12 | 12
COA200401823806 | Metros Cuadrados | 12 | 12
COA200401827702 | Metros Cuadrados | 456 | 456
COA200401827799 | Otros | 1 | 1
COA200401827823 | Metros lineales | 122 | 122
COA200401828093 | Otros | 1 | 1
COA200401828130 | Metros lineales | 2750 | 2750
COA200401828168 | Otros | 12 | 12
COA200401833114 | Vivienda | 5 | 5
COA200401834772 | Metros Cuadrados | 21.5 | 21.5
COA200401836458 | Metros Cuadrados | 828 | 828
COA200401837894 | Otros | 2 | 2
COA200401846072 | Metros Cuadrados | 566.29 | 566.29
COA200401854706 | Otros | 1 | 1
COA200401876430 | Mobiliario y equipo | 6 | 6
COA200401877255 | Mobiliario y equipo | 2 | 2
COA200401877794 | Equipamiento | 1 | 1
COA200401878443 | Metros Cuadrados | 2702.13 | 2702.13
COA200501938184 | Metros lineales | 4398 | 4398
COA200201711922 | Metros Cuadrados | 6000 | 6000
COA200301713756 | Metros Cuadrados | 3840 | 3840
COA200301713790 | Metros Cuadrados | 690.98 | 690.98
COA200301716398 | Vivienda | 1 | 1
COA200301716406 | Vivienda | 1 | 1
COA200301716506 | Vivienda | 1 | 1
COA200301716822 | Metros Cuadrados | 32 | 32
COA200301716825 | Vivienda | 2 | 2
COA200301716862 | Vivienda | 1 | 1
COA200301716868 | Vivienda | 2 | 2
COA200301716938 | Metros Cuadrados | 160 | 160
COA200301716939 | Vivienda | 2 | 2
COA200301716967 | Vivienda | 1 | 1
COA200301716979 | Metros Cuadrados | 64 | 64
COA200301717339 | Metros Cuadrados | 210 | 210
COA200301721931 | Otros | 1 | 1
COA200301722483 | Metros Cuadrados | 1598 | 1598
COA200301722960 | Metros Cuadrados | 1800 | 1800
COA200301723087 | Metros lineales | 1 | 1
COA200301723384 | Metros Cuadrados | 16 | 16
COA200301723575 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA200301723946 | Metros Cuadrados | 9 | 9
COA200301723952 | Metros lineales | 9 | 9
COA200301724026 | Vivienda | 1 | 1
COA200301724033 | Vivienda | 1 | 1
COA200301724884 | Metros lineales | 180 | 180
COA200301728099 | Metros lineales | 298 | 298
COA200301729272 | Metros Cuadrados | 964 | 964
COA200301729721 | Metros lineales | 170 | 170
COA200301729726 | Metros lineales | 352 | 352
COA200301730147 | Otros | 120 | 120
COA200301730167 | Otros | 1052 | 1052
COA200301736546 | Metros Cuadrados | 3808 | 3838.4
COA200301736702 | Metros Cuadrados | 9605 | 9605
COA200301739104 | Otros | 21 | 21
COA200301740070 | Otros | 5 | 5
COA200301740955 | Otros | 3 | 3
COA200301741802 | Otros | 5 | 5
COA200301741941 | Otros | 15 | 15
COA200301741980 | Otros | 10 | 10
COA200301748061 | Metros Cuadrados | 100 | 100
COA200301748347 | Otros | 1 | 1
COA200301748374 | Otros | 1 | 1
COA200301748625 | Otros | 1 | 1
COA200301748694 | Otros | 1 | 1
COA200301749935 | Otros | 4 | 4
COA200301751784 | Metros Cuadrados | 4500 | 4500
COA200301751914 | Otros | 1 | 1
COA200301755574 | Otros | 473 | 473
COA200301755735 | Metros Cuadrados | 24 | 24
COA200301765002 | Metros lineales | 338 | 338
COA200301768236 | Otros | 20 | 20
COA200301770407 | Otros | 1 | 1
COA200301772735 | Otros | 1 | 1
COA200301792127 | Metros cúbicos | 80 | 80
COA200301793650 | Metros | 1 | 1
COA200401795827 | Metros lineales | 195 | 195
COA200401795838 | Metros Cuadrados | 32 | 32
COA200401795845 | Vivienda | 1 | 1
COA200401795849 | Metros Cuadrados | 32 | 32
COA200401795860 | Vivienda | 1 | 1
COA200401795868 | Vivienda | 3 | 3
COA200401798377 | Vivienda | 1 | 1
COA200401798791 | Metros Cuadrados | 30 | 30
COA200401798794 | Metros Cuadrados | 30 | 30
COA200401800416 | Metros Cuadrados | 210 | 210
COA200401805687 | Metros Cuadrados | 122 | 122
COA200401805710 | Metros lineales | 175.31 | 175.31
COA200401805857 | Metros lineales | 1 | 1
COA200401809712 | Vehículos | 1 | 1
COA200401809792 | Metros Cuadrados | 210.8 | 210.8
COA200401810067 | Metros Cuadrados | 200 | 200
COA200401810581 | Metros lineales | 222 | 222
COA200401813926 | Metros Cuadrados | 232 | 232
COA200401814555 | Otros | 1 | 1
COA200401815779 | Otros | 1 | 1
COA200401821845 | Metros Cuadrados | 12 | 12
COA200401823698 | Metros Cuadrados | 12 | 12
COA200401823800 | Metros Cuadrados | 12 | 12
COA200401827011 | Metros Cuadrados | 5000 | 5000
COA200401828132 | Otros | 1 | 1
COA200401828156 | Otros | 1 | 1
COA200401829536 | Otros | 122 | 122
COA200401831934 | Metros Cuadrados | 128.57 | 128.57
COA200401832303 | Vivienda | 1 | 1
COA200401834442 | Metros Cuadrados | 35.11 | 35.11
COA200401836580 | Metros Cuadrados | 3648 | 3648
COA200401836760 | Metros Cuadrados | 153 | 153
COA200401836765 | Metros Cuadrados | 19 | 19
COA200401836770 | Metros Cuadrados | 19 | 19
COA200401836903 | Metros lineales | 75 | 75
COA200401836942 | Otros | 1 | 1
COA200401836968 | Otros | 1 | 1
COA200401839157 | Otros | 1 | 1
COA200401839352 | Metros Cuadrados | 1385.2 | 1385.2
COA200401846459 | Metros Cuadrados | 42.32 | 42.32
COA200401876135 | Metros Cuadrados | 856.48 | 856.48
COA200401876226 | Metros Cuadrados | 8789.14 | 8789.14
COA200401876700 | Metros Cuadrados | 2535 | 2535
COA200401876788 | Metros Cuadrados | 455 | 455
COA200401877261 | Equipamiento | 1 | 1
COA200401877266 | Otros | 2 | 2
COA200401877268 | Piezas | 2 | 2
COA200401878004 | Metros Cuadrados | 7212.5 | 7212.5
COA200501890113 | Otros | 1 | 1
COA200501890114 | Otros | 1 | 1
COA200501891936 | Otros | 1 | 1
COA200101699347 | Metros cúbicos | 351.76 | 351.76
COA200201708493 | Metros Cuadrados | 50 | 50
COA200201711912 | Lote | 1 | 1
COA200301716190 | Vivienda | 3 | 3
COA200301716353 | Vivienda | 1 | 1
COA200301716788 | Metros Cuadrados | 128 | 128
COA200301716834 | Metros Cuadrados | 32 | 32
COA200301716859 | Vivienda | 2 | 2
COA200301717253 | Vivienda | 5 | 5
COA200301722696 | Metros Cuadrados | 16 | 16
COA200301722768 | Otros | 318 | 318
COA200301722884 | Otros | 20 | 20
COA200301723091 | Metros Cuadrados | 16 | 16
COA200301723184 | Metros Cuadrados | 20 | 20
COA200301723229 | Metros lineales | 1 | 1
COA200301723847 | Metros lineales | 8 | 8
COA200301723861 | Metros lineales | 12 | 12
COA200301723998 | Metros lineales | 8 | 8
COA200301724032 | Vivienda | 1 | 1
COA200301724815 | Vivienda | 1 | 1
COA200301724818 | Vivienda | 1 | 1
COA200301724828 | Otros | 1 | 1
COA200301724908 | Otros | 1 | 1
COA200301725004 | Metros lineales | 9 | 9
COA200301725266 | Otros | 1 | 1
COA200301726845 | Metros Cuadrados | 263 | 263
COA200301727009 | Metros Cuadrados | 1213 | 1213
COA200301727079 | Metros Cuadrados | 20 | 20
COA200301727222 | Vivienda | 4 | 4
COA200301728414 | Otros | 120 | 120
COA200301728926 | Metros lineales | 183 | 183
COA200301729078 | Metros Cuadrados | 6531 | 6283.67
COA200301729855 | Metros lineales | 792 | 941.45
COA200301729867 | Metros lineales | 1400 | 1400
COA200301741556 | Metros lineales | 1498 | 1498
COA200301741619 | Otros | 5 | 5
COA200301741749 | Otros | 5 | 5
COA200301741890 | Otros | 3 | 3
COA200301747836 | Metros lineales | 272 | 272
COA200301747839 | Metros lineales | 97 | 91.71
COA200301748063 | Metros Cuadrados | 100 | 100
COA200301748324 | Otros | 1 | 1
COA200301748344 | Otros | 1 | 1
COA200301748459 | Otros | 128 | 1
COA200301749063 | Otros | 1 | 1
COA200301750917 | Otros | 1 | 1
COA200301754432 | Otros | 141 | 141
COA200301755296 | Metros Cuadrados | 30 | 30
COA200301763162 | Otros | 30.4 | 30.4
COA200301763416 | Vivienda | 1 | 1
COA200301764275 | Vivienda | 1 | 1
COA200301768841 | Otros | 1 | 1
COA200301769077 | Otros | 1 | 1
COA200301769432 | Otros | 1 | 1
COA200301770491 | Metros Cuadrados | 315 | 315
COA200301772125 | Otros | 1 | 1
COA200301788625 | Metros Cuadrados | 3273.39 | 3273.39
COA200301792489 | Metros Cuadrados | 4452 | 4452
COA200301792498 | Metros Cuadrados | 91.04 | 91.04
COA200301793627 | Metros | 1 | 1
COA200301793630 | Metros | 1 | 1
COA200401795832 | Vivienda | 1 | 1
COA200401795853 | Vivienda | 2 | 2
COA200401805746 | Metros Cuadrados | 112 | 108.33
COA200401806565 | Otros | 160 | 160
COA200401810555 | Otros | 215 | 308.78
COA200401821754 | Metros Cuadrados | 12 | 12
COA200401821843 | Metros Cuadrados | 12 | 12
COA200401821864 | Metros Cuadrados | 12 | 12
COA200401823534 | Metros Cuadrados | 376 | 376
COA200401823703 | Otros | 1 | 1
COA200401823727 | Metros Cuadrados | 12 | 12
COA200401823745 | Metros Cuadrados | 12 | 12
COA200401827789 | Metros lineales | 122.5 | 122.5
COA200401827790 | Otros | 1 | 1
COA200401828079 | Otros | 1 | 1
COA200401828083 | Metros lineales | 56 | 56
COA200401831084 | Metros Cuadrados | 1900 | 1900
COA200401831656 | Metros Cuadrados | 224 | 224
COA200401832293 | Metros Cuadrados | 71 | 71
COA200401833163 | Vivienda | 5 | 5
COA200401834421 | Metros Cuadrados | 132.15 | 132.15
COA200401834789 | Metros Cuadrados | 19.78 | 19.78
COA200401836679 | Otros | 2 | 2
COA200401839529 | Metros Cuadrados | 20069 | 20069
COA200401839597 | Metros Cuadrados | 4149 | 4149
COA200401840177 | Metros Cuadrados | 917 | 917
COA200401840783 | Metros Cuadrados | 1526.8 | 1526.8
COA200401864057 | Otros | 1 | 1
COA200401866961 | Metros Cuadrados | 336 | 336
COA200401875418 | Metros Cuadrados | 69.64 | 69.64
COA200401876435 | Otros | 1 | 1
COA200401876794 | Lote | 1 | 1
COA200401877238 | Mobiliario y equipo | 1 | 1
COA200501890095 | Otros | 1 | 1
COA200501890108 | Otros | 1 | 1
COA200501891944 | Otros | 1 | 1
COA200501891945 | Otros | 1 | 1
COA200501938022 | Metros cúbicos | 36 | 36
COA200201707320 | Metros Cuadrados | 635.03 | 635.03
COA200201708536 | Metros cúbicos | 301.55 | 301.55
COA200201711813 | Aula | 1 | 1
COA200301713950 | Lote | 1 | 1
COA200301716298 | Otros | 1 | 1
COA200301716304 | Metros Cuadrados | 32 | 32
COA200301716342 | Vivienda | 1 | 1
COA200301716395 | Vivienda | 1 | 1
COA200301716660 | Metros Cuadrados | 32 | 32
COA200301716709 | Vivienda | 1 | 1
COA200301716827 | Vivienda | 3 | 3
COA200301722727 | Otros | 14 | 14
COA200301722902 | Metros Cuadrados | 20 | 20
COA200301723054 | Metros Cuadrados | 130 | 127.85
COA200301723276 | Metros lineales | 18 | 18
COA200301723838 | Metros lineales | 1 | 1
COA200301723865 | Metros lineales | 12 | 12
COA200301726628 | Otros | 20 | 20
COA200301726933 | Metros lineales | 50 | 50
COA200301728458 | Metros Cuadrados | 1167 | 1166.83
COA200301728476 | Metros Cuadrados | 900 | 1045.8
COA200301729753 | Metros lineales | 92 | 92
COA200301729850 | Metros Cuadrados | 1550 | 1550
COA200301730048 | Metros lineales | 332 | 332
COA200301735349 | Metros Cuadrados | 250 | 250
COA200301736573 | Metros Cuadrados | 653 | 528.6
COA200301736873 | Metros Cuadrados | 679 | 679.4
COA200301737675 | Otros | 577.16 | 577.16
COA200301738197 | Metros Cuadrados | 588 | 588
COA200301739441 | Otros | 60 | 60
COA200301741639 | Otros | 15 | 15
COA200301741904 | Otros | 5 | 5
COA200301741925 | Otros | 3 | 3
COA200301741977 | Otros | 5 | 5
COA200301743848 | Otros | 465 | 465
COA200301743979 | Otros | 139 | 139
COA200301745256 | Metros lineales | 120 | 108.6
COA200301747213 | Otros | 1 | 1
COA200301748073 | Piezas | 1 | 1
COA200301748573 | Otros | 1 | 1
COA200301749053 | Vivienda | 1 | 1
COA200301751831 | Metros Cuadrados | 14 | 14
COA200301752013 | Metros Cuadrados | 1739 | 1739
COA200301755800 | Metros Cuadrados | 29 | 29
COA200301756052 | Metros Cuadrados | 20 | 20
COA200301756106 | Metros Cuadrados | 15 | 15
COA200301759130 | Metros Cuadrados | 44 | 44
COA200301761282 | Otros | 1 | 1
COA200301763139 | Metros Cuadrados | 16 | 16
COA200301765783 | Metros Cuadrados | 4833 | 4833
COA200301766307 | Metros lineales | 3500 | 3500
COA200301768939 | Otros | 1 | 1
COA200301768987 | Otros | 1 | 1
COA200301769496 | Otros | 1 | 1
COA200301782259 | Metros Cuadrados | 1500 | 1500
COA200301782768 | Metros Cuadrados | 5500 | 5500
COA200301792071 | Metros cúbicos | 1909.14 | 1909.14
COA200301792216 | Metros lineales | 3665 | 3665
COA200301793628 | Metros | 1 | 1
COA200301793640 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA200401795338 | Metros lineales | 439 | 439
COA200401795837 | Vivienda | 1 | 1
COA200401795843 | Metros Cuadrados | 32 | 32
COA200401795854 | Vivienda | 1 | 1
COA200401795858 | Vivienda | 1 | 1
COA200401795862 | Vivienda | 6 | 6
COA200401795870 | Vivienda | 1 | 1
COA200401795898 | Vivienda | 1 | 1
COA200401798507 | Metros Cuadrados | 96 | 96
COA200401805683 | Metros Cuadrados | 130 | 115.27
COA200401805869 | Otros | 204 | 204
COA200401806827 | Metros lineales | 780 | 780
COA200401807044 | Metros Cuadrados | 181 | 181
COA200401814119 | Metros Cuadrados | 990 | 990
COA200401821325 | Metros Cuadrados | 805 | 805
COA200401821767 | Metros Cuadrados | 12 | 12
COA200401821785 | Metros Cuadrados | 12 | 12
COA200401821841 | Metros Cuadrados | 12 | 12
COA200401827847 | Otros | 1 | 1
COA200401828142 | Otros | 1 | 1
COA200401829257 | Metros Cuadrados | 256 | 256
COA200401834547 | Metros Cuadrados | 196.02 | 196.02
COA200401836225 | Piezas | 1 | 1
COA200401836761 | Metros Cuadrados | 51 | 51
COA200401836768 | Metros Cuadrados | 19 | 19
COA200401836908 | Otros | 5 | 5
COA200401837037 | Otros | 8 | 8
COA200401846754 | Metros Cuadrados | 146.17 | 146.17
COA200401875898 | Metros Cuadrados | 7675 | 7675
COA200401876307 | Metros lineales | 23006 | 23006
COA200401876522 | Otros | 1 | 1
COA200401876742 | Metros lineales | 333.15 | 333.15
COA200401879502 | Metros cúbicos | 17.97 | 17.97
COA200401881519 | Metros | 1 | 1
COA200501890104 | Otros | 1 | 1
COA200301713763 | Metros Cuadrados | 7718 | 7718
COA200301716300 | Metros Cuadrados | 32 | 32
COA200301716388 | Vivienda | 3 | 3
COA200301716403 | Vivienda | 2 | 2
COA200301716529 | Vivienda | 2 | 2
COA200301716792 | Vivienda | 6 | 6
COA200301716793 | Vivienda | 2 | 2
COA200301716818 | Vivienda | 1 | 1
COA200301716851 | Metros Cuadrados | 64 | 64
COA200301716913 | Metros Cuadrados | 160 | 160
COA200301716981 | Metros Cuadrados | 32 | 32
COA200301717125 | Metros Cuadrados | 96 | 96
COA200301722439 | Piezas | 2 | 2
COA200301722689 | Metros Cuadrados | 139 | 136.72
COA200301722809 | Metros Cuadrados | 154 | 149.97
COA200301722865 | Metros Cuadrados | 20 | 20
COA200301723009 | Metros lineales | 1 | 1
COA200301723065 | Metros lineales | 1 | 1
COA200301723083 | Metros Cuadrados | 20 | 20
COA200301723165 | Metros lineales | 1 | 1
COA200301724010 | Piezas | 1 | 1
COA200301724017 | Piezas | 1 | 1
COA200301724879 | Metros Cuadrados | 781.2 | 781.2
COA200301724980 | Metros lineales | 110 | 110
COA200301726723 | Metros lineales | 77 | 77
COA200301727406 | Otros | 1 | 1
COA200301729099 | Metros Cuadrados | 1701 | 1701
COA200301739043 | Metros Cuadrados | 2439 | 2439
COA200301739456 | Metros lineales | 152 | 152
COA200301741170 | Otros | 5 | 5
COA200301741464 | Otros | 10 | 10
COA200301741825 | Otros | 5 | 5
COA200301744440 | Metros lineales | 130 | 130
COA200301747266 | Otros | 1 | 1
COA200301747486 | Otros | 1 | 1
COA200301747632 | Otros | 1 | 1
COA200301747986 | Metros lineales | 60 | 54.35
COA200301748404 | Otros | 1 | 1
COA200301753057 | Metros lineales | 200 | 200
COA200301753096 | Otros | 60 | 60
COA200301753866 | Otros | 120 | 120
COA200301754940 | Metros lineales | 237 | 237
COA200301757544 | Metros Cuadrados | 16 | 16
COA200301757553 | Metros Cuadrados | 32 | 32
COA200301758818 | Metros Cuadrados | 2367.75 | 2367.75
COA200301758975 | Metros Cuadrados | 44 | 44
COA200301759322 | Metros Cuadrados | 44 | 44
COA200301770701 | Metros Cuadrados | 280 | 280
COA200301772637 | Otros | 1 | 1
COA200301782676 | Metros lineales | 395 | 395
COA200301791903 | Metros Cuadrados | 1145.77 | 1145.77
COA200301791909 | Metros Cuadrados | 635.03 | 635.03
COA200301793387 | Lote | 4774.17 | 4296.75
COA200301793646 | Metros | 1 | 1
COA200301793759 | Metros Cuadrados | 359 | 359
COA200401794277 | Kilómetro | 1.62 | 1.62
COA200401795274 | Kilómetro | 4 | 4
COA200401795719 | Metros lineales | 187 | 187
COA200401795836 | Vivienda | 1 | 1
COA200401795906 | Vivienda | 1 | 1
COA200401798677 | Metros Cuadrados | 180 | 180
COA200401805788 | Metros Cuadrados | 1300 | 1300
COA200401806428 | Vivienda | 1 | 1
COA200401806823 | Otros | 666 | 666
COA200401807158 | Otros | 241 | 227
COA200401808585 | Otros | 1 | 1
COA200401809070 | Metros Cuadrados | 36 | 36
COA200401811182 | Metros lineales | 61 | 61
COA200401817928 | Otros | 1 | 1
COA200401821769 | Metros Cuadrados | 12 | 12
COA200401821772 | Metros Cuadrados | 12 | 12
COA200401821831 | Metros Cuadrados | 12 | 12
COA200401821833 | Metros Cuadrados | 12 | 12
COA200401821838 | Metros Cuadrados | 12 | 12
COA200401821840 | Metros Cuadrados | 12 | 12
COA200401823629 | Metros Cuadrados | 12 | 12
COA200401823635 | Metros Cuadrados | 12 | 12
COA200401823741 | Metros Cuadrados | 12 | 12
COA200401825744 | Metros lineales | 131 | 131
COA200401828110 | Otros | 1 | 1
COA200401831665 | Metros Cuadrados | 162 | 162
COA200401832317 | Metros Cuadrados | 79.53 | 79.53
COA200401834458 | Metros Cuadrados | 14.04 | 14.04
COA200401836209 | Metros Cuadrados | 1680 | 1680
COA200401837161 | Otros | 1 | 1
COA200401839499 | Metros Cuadrados | 3330.3 | 3330.3
COA200401851519 | Otros | 70 | 70
COA200401876179 | Metros cúbicos | 28 | 28
COA200401876440 | Mobiliario y equipo | 1 | 1
COA200401876755 | Metros lineales | 1485 | 1485
COA200401876961 | Metros lineales | 44 | 44
COA200501890097 | Otros | 1 | 1
COA200501938172 | Metros cúbicos | 83 | 83
COA200101699328 | Metros Cuadrados | 777.53 | 777.53
COA200101699938 | Luminaria | 120 | 120
COA200201708496 | Metros Cuadrados | 108.63 | 108.63
COA200201711913 | Lote | 1 | 1
COA200301716255 | Otros | 1 | 1
COA200301716489 | Vivienda | 2 | 2
COA200301716491 | Vivienda | 1 | 1
COA200301716783 | Vivienda | 5 | 5
COA200301716819 | Metros Cuadrados | 64 | 64
COA200301716869 | Vivienda | 1 | 1
COA200301717333 | Vivienda | 1 | 1
COA200301722848 | Metros Cuadrados | 166 | 156.49
COA200301722910 | Metros lineales | 83.23 | 83.23
COA200301722916 | Metros Cuadrados | 16 | 16
COA200301723072 | Metros Cuadrados | 16 | 16
COA200301723186 | Metros lineales | 1 | 1
COA200301723219 | Metros Cuadrados | 96 | 93.01
COA200301723225 | Metros Cuadrados | 148 | 143.19
COA200301723270 | Metros lineales | 1 | 1
COA200301723738 | Metros lineales | 1 | 1
COA200301723843 | Metros lineales | 1 | 1
COA200301724014 | Piezas | 1 | 1
COA200301724194 | Otros | 1 | 1
COA200301724826 | Otros | 1 | 1
COA200301724848 | Metros Cuadrados | 2505 | 2505
COA200301724905 | Otros | 1 | 1
COA200301726524 | Metros Cuadrados | 200 | 200
COA200301727096 | Vivienda | 14 | 14
COA200301727158 | Otros | 8 | 8
COA200301727305 | Vivienda | 2 | 2
COA200301729767 | Metros Cuadrados | 1695 | 1695
COA200301735339 | Otros | 10 | 10
COA200301739346 | Metros lineales | 1215 | 1215
COA200301739914 | Otros | 10 | 10
COA200301740134 | Otros | 5 | 5
COA200301741182 | Otros | 3 | 3
COA200301741238 | Otros | 20 | 20
COA200301741713 | Metros Cuadrados | 262.56 | 262.56
COA200301741732 | Otros | 3 | 3
COA200301742012 | Otros | 10 | 10
COA200301745203 | Metros lineales | 360 | 360
COA200301746034 | Metros Cuadrados | 2154 | 2154
COA200301748069 | Metros Cuadrados | 100 | 100
COA200301748597 | Otros | 1 | 1
COA200301748721 | Otros | 921.2 | 921.2
COA200301749056 | Vivienda | 1 | 1
COA200301750466 | Metros Cuadrados | 112 | 112
COA200301750996 | Metros Cuadrados | 95 | 95
COA200301751103 | Metros Cuadrados | 88 | 88
COA200301751861 | Metros Cuadrados | 35 | 35
COA200301754261 | Metros Cuadrados | 9996 | 9996
COA200301754844 | Otros | 1868 | 1868
COA200301755428 | Metros Cuadrados | 792 | 787.35
COA200301755805 | Metros Cuadrados | 28 | 28
COA200301756045 | Metros Cuadrados | 21 | 21
COA200301757558 | Metros Cuadrados | 32 | 32
COA200301757564 | Metros Cuadrados | 27 | 27
COA200301759128 | Metros Cuadrados | 980 | 980
COA200301761287 | Vivienda | 1 | 1
COA200301761394 | Metros Cuadrados | 1914 | 1914
COA200301763157 | Otros | 30 | 30
COA200301763160 | Otros | 34.32 | 34.32
COA200301766510 | Vivienda | 1 | 1
COA200301768849 | Otros | 1 | 1
COA200301770469 | Otros | 1 | 1
COA200301772712 | Otros | 1 | 1
COA200301772761 | Otros | 1 | 1
COA200301780379 | Otros | 58 | 58
COA200301781784 | Metros Cuadrados | 1873.02 | 1873.02
COA200301793624 | Metros | 1 | 1
COA200301793634 | Metros | 1 | 1
COA200301793639 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA200301793641 | Metros | 1 | 1
COA200401795852 | Vivienda | 2 | 2
COA200401795864 | Metros Cuadrados | 32 | 32
COA200401795869 | Vivienda | 1 | 1
COA200401798337 | Vivienda | 4 | 4
COA200401805679 | Metros Cuadrados | 107 | 103.38
COA200401805761 | Metros Cuadrados | 680 | 680
COA200401806410 | Metros Cuadrados | 371 | 371
COA200401809066 | Metros Cuadrados | 24 | 24
COA200401809420 | Otros | 1 | 1
COA200401810671 | Metros Cuadrados | 1274 | 1274
COA200401811215 | Vehículos | 1 | 1
COA200401812319 | Vehículos | 1 | 1
COA200401821860 | Metros Cuadrados | 12 | 12
COA200401821861 | Metros Cuadrados | 12 | 12
COA200401822800 | Metros Cuadrados | 12 | 12
COA200401823816 | Metros Cuadrados | 12 | 12
COA200401824323 | Metros Cuadrados | 1129.2 | 1129.2
COA200401827776 | Otros | 1 | 1
COA200401827800 | Otros | 1 | 1
COA200401829439 | Otros | 1 | 1
COA200401829509 | Metros lineales | 542 | 542
COA200401831657 | Metros Cuadrados | 1500 | 1500
COA200401832394 | Otros | 2 | 2
COA200401840057 | Metros Cuadrados | 1245 | 1245
COA200401867739 | Metros Cuadrados | 240 | 240
COA200401876192 | Metros | 110 | 110
COA200401876438 | Computadoras | 7 | 7
COA200401876439 | Mobiliario y equipo | 2 | 2
COA200401876887 | Metros Cuadrados | 2750 | 2750
COA200401877253 | Piezas | 2 | 2
COA200401877254 | Mobiliario y equipo | 2 | 2
COA200401878085 | Metros Cuadrados | 10413.56 | 10413.56
COA200501890088 | Piezas | 1 | 1
COA200501890119 | Piezas | 1 | 1
COA200501938027 | Piezas | 200 | 200
COA200101703727 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA200201707933 | Equipamiento | 1 | 1
COA200201708514 | Metros cúbicos | 64 | 64
COA200201711802 | Aula | 1 | 1
COA200201712010 | Lote | 1 | 1
COA200301713768 | Metros cúbicos | 665 | 665
COA200301714143 | Lote | 1 | 1
COA200301716221 | Vivienda | 7 | 7
COA200301716352 | Metros Cuadrados | 32 | 32
COA200301716391 | Vivienda | 1 | 1
COA200301716412 | Vivienda | 2 | 2
COA200301716705 | Vivienda | 1 | 1
COA200301716821 | Vivienda | 1 | 1
COA200301716872 | Vivienda | 1 | 1
COA200301716880 | Vivienda | 2 | 2
COA200301716899 | Metros Cuadrados | 128 | 128
COA200301716907 | Metros Cuadrados | 224 | 224
COA200301717126 | Metros Cuadrados | 128 | 128
COA200301722617 | Otros | 43 | 43
COA200301722840 | Metros Cuadrados | 115 | 115
COA200301722918 | Metros Cuadrados | 20 | 20
COA200301723038 | Metros Cuadrados | 31.1 | 31.1
COA200301723052 | Metros lineales | 1 | 1
COA200301723074 | Metros Cuadrados | 20 | 20
COA200301723301 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA200301723492 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA200301724223 | Otros | 1 | 1
COA200301724425 | Otros | 1 | 1
COA200301724427 | Otros | 1 | 1
COA200301724887 | Otros | 1 | 1
COA200301726419 | Metros lineales | 14 | 14
COA200301726610 | Otros | 75 | 75
COA200301726702 | Metros lineales | 140 | 140
COA200301726899 | Metros Cuadrados | 1703 | 1703
COA200301727500 | Otros | 1 | 1
COA200301728710 | Metros Cuadrados | 94.96 | 94.96
COA200301729117 | Metros Cuadrados | 16881 | 16881
COA200301729669 | Metros lineales | 37 | 37
COA200301735311 | Metros lineales | 479 | 490.6
COA200301736525 | Metros Cuadrados | 721 | 612.26
COA200301739574 | Otros | 10 | 10
COA200301741775 | Otros | 3 | 3
COA200301741952 | Otros | 10 | 10
COA200301747200 | Otros | 1 | 1
COA200301747487 | Otros | 1 | 1
COA200301748065 | Metros Cuadrados | 460 | 460
COA200301748168 | Otros | 1 | 1
COA200301748582 | Otros | 1 | 1
COA200301749023 | Vivienda | 1 | 1
COA200301749061 | Metros Cuadrados | 20 | 20
COA200301750561 | Metros Cuadrados | 117 | 117
COA200301751351 | Metros Cuadrados | 76 | 76
COA200301754080 | Metros lineales | 158 | 158
COA200301754117 | Metros lineales | 76 | 76
COA200301755968 | Metros Cuadrados | 32 | 32
COA200301756036 | Metros Cuadrados | 26 | 26
COA200301761890 | Metros Cuadrados | 1269.6 | 1269.6
COA200301763414 | Vivienda | 1 | 1
COA200301764083 | Vivienda | 1 | 1
COA200301764998 | Metros lineales | 337.5 | 337.5
COA200301765746 | Metros lineales | 617 | 617
COA200301765832 | Metros lineales | 48.3 | 48.3
COA200301767153 | Metros Cuadrados | 450 | 450
COA200301768826 | Otros | 1 | 1
COA200301768835 | Otros | 1 | 1
COA200301769004 | Otros | 1 | 1
COA200301769023 | Otros | 1 | 1
COA200301769418 | Otros | 1 | 1
COA200301772036 | Otros | 1 | 1
COA200301772621 | Otros | 1 | 1
COA200301773775 | Metros Cuadrados | 3074 | 3074
COA200301780978 | Otros | 14 | 5
COA200301782618 | Metros lineales | 319 | 319
COA200301791901 | Metros Cuadrados | 658.75 | 658.75
COA200301792248 | Metros Cuadrados | 1632 | 1632
COA200301792508 | Metros cúbicos | 746.75 | 746.75
COA200301793244 | Equipamiento | 1 | 1
COA200301793416 | Lote | 1 | 1
COA200301793508 | Lote | 1 | 1
COA200301793633 | Aula | 1 | 1
COA200401795848 | Vivienda | 1 | 1
COA200401795851 | Vivienda | 1 | 1
COA200401795859 | Vivienda | 1 | 1
COA200401796301 | Metros Cuadrados | 210 | 210
COA200401805737 | Metros lineales | 76 | 76
COA200401805756 | Piezas | 2 | 2
COA200401805760 | Metros Cuadrados | 121 | 112.73
COA200401806060 | Metros Cuadrados | 4464 | 4464
COA200401806706 | Metros Cuadrados | 413 | 413
COA200401806724 | Vehículos | 1 | 1
COA200401808406 | Metros Cuadrados | 2580 | 2580
COA200401808699 | Otros | 500 | 500
COA200401809748 | Metros Cuadrados | 505 | 505
COA200401809884 | Otros | 38 | 38
COA200401812307 | Metros lineales | 210 | 210
COA200401813098 | Metros Cuadrados | 684 | 684
COA200401821837 | Metros Cuadrados | 12 | 12
COA200401823773 | Metros Cuadrados | 12 | 12
COA200401823818 | Metros Cuadrados | 12 | 12
COA200401826088 | Metros Cuadrados | 1399 | 1399
COA200401826102 | Metros lineales | 242 | 242
COA200401827760 | Otros | 1 | 1
COA200401829235 | Metros Cuadrados | 224 | 224
COA200401829253 | Metros Cuadrados | 320 | 320
COA200401831653 | Metros Cuadrados | 1000 | 1000
COA200401832025 | Otros | 1 | 1
COA200401834760 | Metros Cuadrados | 21.16 | 21.16
COA200401837288 | Otros | 1 | 1
COA200401840267 | Metros Cuadrados | 1117 | 1117
COA200401840543 | Metros Cuadrados | 2618.6 | 2618.6
COA200401842724 | Metros Cuadrados | 84 | 84
COA200401842742 | Metros Cuadrados | 23.65 | 23.65
COA200401846423 | Metros lineales | 594 | 594
COA200401846751 | Metros Cuadrados | 40.08 | 40.08
COA200401875658 | Metros cúbicos | 400 | 400
COA200401875682 | Lote | 4 | 4
COA200401875883 | Piezas | 180 | 180
COA200401876344 | Metros Cuadrados | 1222.33 | 1222.33
COA200401879674 | Equipamiento | 1 | 1
COA200501890105 | Otros | 1 | 1
COA200501890110 | Otros | 1 | 1
COA200501938031 | Metros cúbicos | 55 | 55
COA200201706627 | Vehículos | 22 | 22
COA200201708534 | Metros cúbicos | 256 | 256
COA200201711798 | Aula | 1 | 1
COA200301716360 | Vivienda | 1 | 1
COA200301716490 | Vivienda | 1 | 1
COA200301716697 | Vivienda | 3 | 3
COA200301716831 | Metros Cuadrados | 32 | 32
COA200301716864 | Metros Cuadrados | 64 | 64
COA200301716885 | Metros Cuadrados | 64 | 64
COA200301716935 | Metros Cuadrados | 64 | 64
COA200301716972 | Metros Cuadrados | 160 | 160
COA200301722546 | Metros Cuadrados | 264 | 264
COA200301722894 | Metros Cuadrados | 20 | 20
COA200301723042 | Metros lineales | 1 | 1
COA200301723102 | Metros Cuadrados | 20 | 20
COA200301723120 | Metros Cuadrados | 20 | 20
COA200301723824 | Otros | 1 | 1
COA200301723881 | Metros lineales | 12 | 12
COA200301724034 | Vivienda | 1 | 1
COA200301724035 | Vivienda | 1 | 1
COA200301724857 | Metros Cuadrados | 621 | 621
COA200301725042 | Metros lineales | 156 | 156
COA200301725086 | Metros lineales | 120 | 120
COA200301725275 | Otros | 1 | 1
COA200301726626 | Metros lineales | 220 | 220
COA200301726716 | Metros lineales | 170 | 170
COA200301726922 | Otros | 5 | 5
COA200301726944 | Vivienda | 2 | 2
COA200301727010 | Piezas | 1 | 1
COA200301727069 | Vivienda | 6 | 6
COA200301727085 | Vivienda | 1 | 1
COA200301727303 | Vivienda | 6 | 6
COA200301727416 | Otros | 1 | 1
COA200301727436 | Otros | 1 | 1
COA200301727656 | Vivienda | 6 | 6
COA200301727933 | Vivienda | 1 | 1
COA200301728579 | Metros Cuadrados | 347 | 226.4
COA200301729805 | Metros Cuadrados | 585 | 585
COA200301735291 | Metros lineales | 226 | 200
COA200301741457 | Otros | 1 | 1
COA200301741476 | Otros | 10 | 10
COA200301741662 | Otros | 3 | 3
COA200301741831 | Otros | 6 | 6
COA200301742000 | Otros | 15 | 15
COA200301746696 | Metros Cuadrados | 1190 | 1190
COA200301747989 | Metros lineales | 31 | 31
COA200301751118 | Metros Cuadrados | 60 | 60
COA200301751356 | Metros Cuadrados | 92 | 92
COA200301751813 | Metros Cuadrados | 133 | 133
COA200301751940 | Metros Cuadrados | 41 | 41
COA200301751968 | Metros Cuadrados | 315 | 315
COA200301754143 | Metros Cuadrados | 1387 | 1387
COA200301755288 | Metros Cuadrados | 31 | 31
COA200301755337 | Metros Cuadrados | 1321 | 1155.39
COA200301762236 | Metros lineales | 38 | 38
COA200301762746 | Vivienda | 1 | 1
COA200301763135 | Vivienda | 1 | 1
COA200301764274 | Vivienda | 1 | 1
COA200301788220 | Metros Cuadrados | 4310.5 | 4310.5
COA200301790867 | Metros Cuadrados | 2520 | 2520
COA200301791912 | Metros Cuadrados | 1373.93 | 1373.93
COA200301791929 | Metros lineales | 505 | 505
COA200301791930 | Equipamiento | 1 | 1
COA200301792115 | Metros cúbicos | 60.69 | 60.69
COA200301793635 | Metros | 1 | 1
COA200301793645 | Metros | 1 | 1
COA200301793687 | Metros lineales | 3280 | 3280
COA200301793697 | Metros Cuadrados | 100 | 100
COA200401795335 | Metros lineales | 250 | 250
COA200401795847 | Vivienda | 1 | 1
COA200401795861 | Metros Cuadrados | 64 | 64
COA200401796699 | Metros lineales | 816.8 | 816.8
COA200401797506 | Vivienda | 2 | 2
COA200401798331 | Vivienda | 1 | 1
COA200401798485 | Metros Cuadrados | 48 | 48
COA200401805677 | Otros | 116 | 116
COA200401805790 | Metros Cuadrados | 2400 | 2400
COA200401805798 | Metros Cuadrados | 412 | 412
COA200401805847 | Otros | 238 | 238
COA200401807444 | Otros | 1 | 1
COA200401808957 | Metros Cuadrados | 108 | 108
COA200401809639 | Otros | 101 | 101
COA200401810375 | Otros | 1 | 1
COA200401821760 | Metros Cuadrados | 12 | 12
COA200401821763 | Metros Cuadrados | 12 | 12
COA200401821765 | Metros Cuadrados | 12 | 12
COA200401821818 | Metros Cuadrados | 12 | 12
COA200401821850 | Metros Cuadrados | 12 | 12
COA200401821863 | Metros Cuadrados | 12 | 12
COA200401823737 | Metros Cuadrados | 12 | 12
COA200401823809 | Metros Cuadrados | 12 | 12
COA200401823827 | Metros Cuadrados | 12 | 12
COA200401825143 | Metros Cuadrados | 607.6 | 607.6
COA200401825685 | Metros lineales | 189 | 189
COA200401827674 | Otros | 1 | 1
COA200401827752 | Otros | 1 | 1
COA200401828077 | Otros | 1 | 1
COA200401831678 | Metros Cuadrados | 180 | 180
COA200401831679 | Metros Cuadrados | 224 | 224
COA200401831906 | Metros Cuadrados | 50.66 | 50.66
COA200401831954 | Metros Cuadrados | 359 | 359
COA200401832341 | Otros | 2 | 2
COA200401832384 | Metros Cuadrados | 108.85 | 108.85
COA200401834483 | Metros Cuadrados | 44 | 44
COA200401834571 | Metros Cuadrados | 217.95 | 217.95
COA200401835100 | Metros lineales | 12 | 12
COA200401835562 | Metros Cuadrados | 1729.7 | 1729.7
COA200401835647 | Otros | 1 | 1
COA200401839372 | Metros Cuadrados | 1804 | 1804
COA200401839891 | Metros Cuadrados | 1194.7 | 1194.7
COA200401840978 | Metros Cuadrados | 122.6 | 122.6
COA200401842771 | Metros Cuadrados | 112.87 | 112.87
COA200401845766 | Otros | 1 | 1
COA200401846636 | Metros Cuadrados | 60.94 | 60.94
COA200401846765 | Metros Cuadrados | 21.73 | 21.73
COA200401846770 | Metros Cuadrados | 36.83 | 36.83
COA200401846778 | Metros Cuadrados | 64.95 | 64.95
COA200401851496 | Otros | 98 | 98
COA200401876428 | Computadoras | 6 | 6
COA200401876431 | Piezas | 2 | 2
COA200401876433 | Piezas | 2 | 2
COA200401876941 | Piezas | 2 | 2
COA200401877265 | Otros | 4 | 4
COA200401877275 | Otros | 1 | 1
COA200401881520 | Metros | 1 | 1
COA200501890109 | Otros | 1 | 1
COA200501938074 | Metros Cuadrados | 1104 | 1104
COA200501938117 | Metros lineales | 154 | 154
COA200101699334 | Metros cúbicos | 859.4 | 859.4
COA200201708944 | Metros Cuadrados | 375 | 375
COA200201711929 | Metros lineales | 500 | 500
COA200301715879 | Metros lineales | 624 | 624
COA200301716200 | Vivienda | 2 | 2
COA200301716493 | Vivienda | 1 | 1
COA200301716857 | Metros Cuadrados | 32 | 32
COA200301716876 | Metros Cuadrados | 32 | 32
COA200301716929 | Metros Cuadrados | 32 | 32
COA200301717137 | Metros Cuadrados | 96 | 96
COA200301718428 | Otros | 120 | 120
COA200301722640 | Metros Cuadrados | 93 | 90.69
COA200301723067 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA200301723118 | Metros Cuadrados | 16 | 16
COA200301723404 | Metros Cuadrados | 16 | 16
COA200301723754 | Metros lineales | 1 | 1
COA200301724012 | Piezas | 1 | 1
COA200301724235 | Otros | 1 | 1
COA200301725022 | Metros lineales | 8 | 8
COA200301726662 | Metros Cuadrados | 5 | 5
COA200301727125 | Vivienda | 4 | 4
COA200301727208 | Metros Cuadrados | 80 | 80
COA200301727539 | Otros | 3 | 3
COA200301727632 | Metros lineales | 1112 | 1112
COA200301728417 | Metros Cuadrados | 236 | 224.12
COA200301728928 | Metros lineales | 298 | 298
COA200301728957 | Metros Cuadrados | 8114 | 8114
COA200301729361 | Metros Cuadrados | 800 | 800
COA200301729674 | Metros Cuadrados | 280 | 280
COA200301729765 | Metros Cuadrados | 120 | 120
COA200301730427 | Metros lineales | 1021 | 1043.15
COA200301736540 | Metros Cuadrados | 771 | 622.5
COA200301736906 | Otros | 180 | 180
COA200301741075 | Otros | 10 | 10
COA200301741658 | Otros | 5 | 5
COA200301741769 | Otros | 5 | 5
COA200301741873 | Otros | 15 | 15
COA200301744579 | Metros lineales | 100 | 100.3
COA200301744619 | Metros Cuadrados | 468 | 468
COA200301747155 | Otros | 1 | 1
COA200301747287 | Otros | 1 | 1
COA200301747296 | Otros | 1 | 1
COA200301747308 | Otros | 1 | 1
COA200301747522 | Otros | 1 | 1
COA200301748070 | Piezas | 1 | 1
COA200301748071 | Piezas | 1 | 1
COA200301748072 | Piezas | 1 | 1
COA200301748203 | Otros | 1 | 1
COA200301750541 | Otros | 1 | 1
COA200301751448 | Metros Cuadrados | 89 | 89
COA200301752136 | Otros | 1 | 1
COA200301755318 | Metros Cuadrados | 20 | 20
COA200301757585 | Metros Cuadrados | 32 | 32
COA200301758943 | Metros Cuadrados | 44 | 44
COA200301759101 | Metros Cuadrados | 44 | 44
COA200301759205 | Metros Cuadrados | 44 | 44
COA200301761142 | Otros | 1 | 1
COA200301762772 | Vivienda | 1 | 1
COA200301769371 | Metros lineales | 347 | 347
COA200301770648 | Metros Cuadrados | 1815 | 1815
COA200301771841 | Otros | 1 | 1
COA200301772658 | Otros | 1 | 1
COA200301782136 | Metros Cuadrados | 2357 | 2357
COA200301782547 | Metros Cuadrados | 1550 | 1550
COA200301791416 | Metros Cuadrados | 10122 | 10122
COA200301792040 | Metros cúbicos | 111 | 111
COA200301792168 | Piezas | 33 | 33
COA200301792237 | Metros lineales | 70 | 70
COA200301793472 | Lote | 3 | 3
COA200301793626 | Metros | 1 | 1
COA200301793644 | Metros | 1 | 1
COA200401795330 | Kilómetro | 2 | 2
COA200401797856 | Otros | 550 | 550
COA200401798692 | Metros Cuadrados | 30 | 30
COA200401798696 | Metros Cuadrados | 60 | 60
COA200401809681 | Metros Cuadrados | 387 | 387
COA200401810587 | Metros lineales | 102.36 | 102.36
COA200401811184 | Vivienda | 1 | 1
COA200401821823 | Metros Cuadrados | 12 | 12
COA200401821829 | Metros Cuadrados | 12 | 12
COA200401821854 | Metros Cuadrados | 12 | 12
COA200401823118 | Metros Cuadrados | 510 | 510
COA200401823505 | Metros lineales | 274 | 274
COA200401823730 | Metros Cuadrados | 12 | 12
COA200401825371 | Metros lineales | 3800 | 3800
COA200401826743 | Otros | 1 | 1
COA200401828063 | Otros | 1 | 1
COA200401831637 | Metros Cuadrados | 2250 | 2250
COA200401832306 | Metros Cuadrados | 59.22 | 59.22
COA200401832327 | Metros Cuadrados | 61.83 | 61.83
COA200401833708 | Metros Cuadrados | 2544 | 2544
COA200401836890 | Otros | 25 | 25
COA200401836896 | Otros | 1 | 1
COA200401839919 | Metros Cuadrados | 2877.7 | 2877.7
COA200401841110 | Metros Cuadrados | 4042.37 | 4042.37
COA200401846026 | Metros Cuadrados | 607.77 | 607.77
COA200401853352 | Metros lineales | 2540 | 2540
COA200401875648 | Metros cúbicos | 450 | 450
COA200401876436 | Computadoras | 1 | 1
COA200401876752 | Metros Cuadrados | 2852 | 2852
COA200401881521 | Equipamiento | 1 | 1
COA200501890081 | Otros | 1 | 1
COA200501890082 | Piezas | 1 | 1
COA200501890092 | Piezas | 1 | 1
COA200501891935 | Otros | 1 | 1

## Georeferencias
FOLIO | ESTADO | MUNICIPIO | LOCALIDAD | DIRECCION | LONGITUD | LATITUD
COA200101700199 | Coahuila de Zaragoza | Parras | Parras De La Fuente | Ramos Arizpe 106, Zona Centro, 27980 Parras de la Fuente, Coah., México | -102.1852 | 25.4383
COA200101700223 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Calle Francisco Murguía SN-S FABRICAS EL CARMEN, Zona Centro, 25000 Saltillo, Coah., México | -101.013 | 25.427
COA200201711747 | Coahuila de Zaragoza | Arteaga | Arteaga | PARQUE INDUSTRIAL SERVER,PARQUE INDUSTRIAL SERVER,ARTEAGA | -100.9917 | 25.4415
COA200201711793 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | AGUILA,NUEVO MIRASIERRA TERCERA ETAPA,SALTILLO | -101.0053 | 25.4312
COA200201711806 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | EJIDO LA VEGA,LA VEGA,SALTILLO | -101.0545 | 25.4508
COA200201711817 | Coahuila de Zaragoza | San Juan de Sabinas | San Juan De Sabinas | PRIMERO DE MAYO ENTRE ACAPULCO Y DURANGO,INDEPENDENCIA,SAN BUENAVENTURA | -101.2147 | 27.942
COA200301747993 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | BOULEVARD MIRASIERRA COLONIA NUEVO MIRASIERRA, 25016 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE TOPE DE CALLE Y CALLE ARQUITECTO FRANCISCO ORTIZ, ESCUELA SECUNDARIA 21 JAVIER LUIS CABELLO SILLER UBICADA EN BOULEVARD | -100.9217 | 25.406
COA200301748067 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | CALLE 25 COLONIA CIUDAD MIRASIERRA, 25016 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE 12 Y CALLE 16, CALLE 19 ESCUELA SECUNDARIA GENERAL NO. 13 SILVIA ELENA MORALES VILLAREAL UBICADA EN CALLE 25 ENTRE CALLE 12 Y CALLE 1 | -100.9237 | 25.4218
COA200301792659 | Coahuila de Zaragoza | Jiménez |  | CARRETERA ZARAGOZA-ACUÑA KM 70,,JIMENEZ | -100.9033 | 29.0243
COA200301792662 | Coahuila de Zaragoza | Matamoros |  | CONOCIDO,EJIDO BUEN ABRIGO,MATAMOROS | -103.2816 | 25.6935
COA200301792669 | Coahuila de Zaragoza | Monclova |  | OCAMPO 300,TELEFONISTAS,MONCLOVA | -101.4278 | 26.9014
COA200301793659 | Coahuila de Zaragoza | Viesca |  | ,,VIESCA | -103.2886 | 25.3297
COA200401795481 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | Calle Cuauhtemoc LB, Jardines del Valle, 25730 Monclova, Coah., México | -101.4159 | 26.9308
COA200401795481 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | Blvd Harold R. Pape 400, Santa Monica, 25720 Monclova, Coah., México | -101.4157 | 26.9322
COA200401795481 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | Blvd Harold R. Pape 1063A, Sin Nombre de Colonia, Monclova, Coah., México | -101.417 | 26.9287
COA200401795856 | Coahuila de Zaragoza | Cuatro Ciénegas | Cuatro Ciénegas De Carranza | CALLE CARLOS REYENS 504 INTERIOR SN FRACCIONAMIENTO SAN ANTONIO, 27642 CUATRO CIÉNEGAS DE CARRANZA, CUATRO CIÉNEGAS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE HIGUERAS Y CALLE ALDAMA, | -102.0618 | 26.992
COA200401828654 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Ramos Arizpe | EJE VIAL CARRETERA MONTERREY-SALTILLO KM 13 ZONA FEDERAL AEROPUERTO RAMOS ARIZPE (PLAN DE GUADALUPE), 25909 RAMOS ARIZPE, RAMOS ARIZPE COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , CARRETERA MONTERREYSALTILLO EN EL KILOMETRO 13 RAMOS ARI | -100.911 | 25.5702
COA200401879496 | Coahuila de Zaragoza | Frontera | Frontera | Frontera, Coah., México | -101.4447 | 26.9377
COA200401881524 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo |  | CONOCIDO-BUENAVISTA | -101.0121 | 25.4219
COA200401881527 | Coahuila de Zaragoza | Viesca |  | - | -102.8037 | 25.3444
COA200101699348 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Ramos Arizpe | Calle Ignacio Flores 1017, Jardín, 25900 Ramos Arizpe, Coah., México | -100.9506 | 25.5486
COA200101700110 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | Valladolid 992, La Rosita, Amp la Rosita, 27258 Torreón, Coah., México | -103.4026 | 25.5095
COA200101700120 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Salvador González Lobo 145, República, 25280 Saltillo, Coah., México | -100.9922 | 25.4397
COA200101700203 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | México 2 3251, Los Reales, 26235 Cd Acuña, Coah., México | -100.9825 | 29.3378
COA200101700840 | Coahuila de Zaragoza | Castaños | Castaños | Serapio Rendón, Independencia Sur, Castaños, Coah., México | -101.4394 | 26.7811
COA200201711755 | Coahuila de Zaragoza | Jiménez | San Carlos | ITURBIDE,SAN CARLOS,GENERAL CEPEDA | -100.9067 | 29.0329
COA200201711761 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | ALAMO CON JACARANDA SUR SN,AMPL. VISTA HERMOSA,MONCLOVA | -101.3973 | 26.9029
COA200201711791 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | CORDOBA 105,NUEVA ESPAÑA,SALTILLO | -101.0053 | 25.4312
COA200201711811 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | SANTA MARIA NUM. 235,SANTA CRISTINA,SALTILLO | -100.9076 | 25.4481
COA200201711818 | Coahuila de Zaragoza | San Juan de Sabinas | San Juan De Sabinas | BOULEVARD LIC. ADOLFO LOPEZ MATEOS - SN,INDEPENDENCIA,SAN JUAN DE SABINAS | -101.2092 | 27.9385
COA200201711845 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | MORELOS Y VIENTO LIBRE SN,CERRO DE LA CRUZ,TORREÓN | -103.4721 | 25.5373
COA200201711861 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | CERRADA ISABEL SN,ANNA,TORREÓN | -103.3687 | 25.6014
COA200301713896 | Coahuila de Zaragoza | Castaños | Castaños | Monclova, California, 25870 Castaños, Coah., México | -101.4193 | 26.8052
COA200301792673 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras |  | AVENIDA PRESIDENTES SN,PRESIDENTES I,PIEDRAS NEGRAS | -100.5202 | 28.6776
COA200301792688 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo |  | PABLO NERUDA S/N,LA MADRID,SALTILLO | -100.9917 | 25.4018
COA200401806412 | Coahuila de Zaragoza | Escobedo | Primero De Mayo | CALLE MARIANO ABASOLO EJIDO PRIMERO DE MAYO, 58883 PRIMERO DE MAYO, ESCOBEDO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE VENUSTIANO CARRANZA, CALLE 5 DE MAYO ESTA OBRA SE ENCUENTRA AMEDIA CUADRA DE LA CARRETERA FEDE | -101.226 | 27.2348
COA200401879147 | Coahuila de Zaragoza | Sabinas | Sabinas | Sabinas, Coah., México | -101.1334 | 27.8648
COA200401879194 | Coahuila de Zaragoza | Escobedo | Primero De Mayo | Primero de Mayo, Coah., México | -101.2237 | 27.2366
COA200401881529 | Coahuila de Zaragoza | Acuña |  | CAMINO A LA UNIVERSIDAD N° 2175-JABALI-ZORRA | -100.926 | 29.324
COA200401881530 | Coahuila de Zaragoza | Acuña |  | CARACAS NÚM. 109-LAS AMERICAS | -100.926 | 29.324
COA200501889886 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Juárez y Zaragoza s/n Saltillo, Coahuila | -100.9997 | 25.4217
COA200501890101 | Coahuila de Zaragoza | Parras | Parras De La Fuente | PRESIDENCIA MUNICIPAL MADERO Y TREVI | -102.1842 | 25.4374
COA200501937329 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Piedras Negras | ARROYO SOLDADO PIEDRAS NEGRAS | -100.5284 | 28.7081
COA200101699254 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Perif. Luis Echeverría 5050B, Nuevo Centro Metropolitano de Saltillo, 25022 Saltillo, Coah., México | -100.9766 | 25.4141
COA200101700128 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Dra. Cuquita Cepeda de Dávila 320A, Satélite Sur 3er Sector, 25113 Saltillo, Coah., México | -101.0251 | 25.4505
COA200101700194 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Unnamed Road, Sin Nombre de Col 9, Saltillo, Coah., México | -100.9766 | 25.4284
COA200101700195 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | San Pedro | Calz. Bolívar 147, Ing Aníbal Flores Neira, 27846 San Pedro, Coah., México | -102.9973 | 25.7578
COA200101700200 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | Avenida Universidad 128, Villas la Merced, 27296 Torreón, Coah., México | -103.3911 | 25.5104
COA200201711745 | Coahuila de Zaragoza | Allende | Allende | JUAREZ 1001,ZONA CENTRO,ACUÑA | -100.8552 | 28.3519
COA200201711780 | Coahuila de Zaragoza | Sabinas | Sabinas | CONSTITUCION SUR 115,FRANCISCO SARABIA,SABINAS | -101.1169 | 27.8431
COA200201711812 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | SIERRA NEGRA,SIERRA BLANCA,SALTILLO | -100.9022 | 25.4137
COA200301722797 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Ciudad Melchor Múzquiz | CALLE CENZONTLE COLONIA CIUDAD MELCHOR MÚZQUIZ CENTRO, 80704 CIUDAD MELCHOR MÚZQUIZ, MÚZQUIZ COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE RUISEÑOR Y CALLE TUCAN, CALLE JIMENEZ ESTA OBRA SE ENCUENTRA AL PONIENTE DEL MUNICIPIO EN UNA ZONA ZA | -101.5393 | 27.8897
COA200301723698 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Las Esperanzas | BOULEVARD PALAU EL SAUZ EJIDO LAS ESPERANZAS, 77995 LAS ESPERANZAS, MÚZQUIZ COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE CUAHUTEMOC Y CALLE EUTIQUIO CANALES, CALLE MIGUEL RAMOS ARIZPE ESTA OBRA SE ENCUENTRA SOBRE LA CARRETERA ....PALAU EL | -101.3474 | 27.7457
COA200301729242 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Ciudad Melchor Múzquiz | CALLE PRESIDENTE BENITO JUAREZ COLONIA CIUDAD MELCHOR MÚZQUIZ CENTRO, 80704 CIUDAD MELCHOR MÚZQUIZ, MÚZQUIZ COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE SANTA ROSA Y CALLE CINCO DE MAYO , CALLE HIDALGO ESTA OBRA SE ENCUENTRA EN LA ZONA C | -101.5149 | 27.8778
COA200301748068 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | CALLE IMPERIO COLONIA MISIÓN CERRITOS, 25016 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE MISION SAN ANDRES Y CALLE MISIÓN DE SAN FRANCISCO, CALLE MISIÓN SAN BERNARDO CALLE IMPERIO ENTRE CALLE MISIÓN DE SAN ANDRES Y CALL | -100.9022 | 25.4267
COA200301792672 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras |  | CALLE 16 DE SEPTIEMBRE 804,EJIDO PIEDRAS NEGRAS,PIEDRAS NEGRAS | -100.5671 | 28.7231
COA200301792682 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo |  | BLVD. PEDRO FIGUEROA,COL. RANCHO DE PEÑA,SALTILLO | -100.977 | 25.4698
COA200301792687 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo |  | PRIVADA VENEZUELA 160,FRACC. LOMAS DEL REFUGIO,SALTILLO | -101.0129 | 25.3512
COA200301793525 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | Jaboncillo | Francisco I. Madero, Coah., México | -103.2606 | 25.7784
COA200401795503 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | 2147, Leandro Valle, 25718 Monclova, Coah., México | -101.4287 | 26.936
COA200401795517 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | Blvd Harold R. Pape 1400, Estancias de San Juan Bautista, 25733 Monclova, Coah., México | -101.4172 | 26.9283
COA200401805875 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Ciudad Melchor Múzquiz | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -101.5165 | 27.8775
COA200401823808 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Piedras Negras | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -100.5284 | 28.7081
COA200401828686 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Ramos Arizpe | CALZADA SALTO DEL AGUA COLONIA MANANTIALES DEL VALLE, 25904 RAMOS ARIZPE, RAMOS ARIZPE COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE CARRETERA A LOS VALDEZ Y , COLONIA MANANTIALES DEL VALLE AL SUR DE LA CIUDAD DE RAMOS ARZIPE SOBRE LA CA | -100.9372 | 25.5093
COA200401881534 | Coahuila de Zaragoza | San Juan de Sabinas |  | CARRETERA ROSITA-MÚZQUIZ KM 3- | -101.2993 | 27.9224
COA200401881535 | Coahuila de Zaragoza | Torreón |  | AVENIDA LUCIO BLANCO SN-COL. LAS LUISAS | -103.447 | 25.5446
COA200501889887 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Juárez y Zaragoza s/n Saltillo, Coahuila | -100.9997 | 25.4217
COA200501890083 | Coahuila de Zaragoza | Arteaga | Arteaga | PRESIDENCIA MUNICIPAL GENERAL CEPEDA E HIDALGO # 1 ARTEAGA, COAH. CP. 25350 | -100.8496 | 25.4506
COA200501890100 | Coahuila de Zaragoza | Ocampo | Ocampo | PRESIDENCIA MUNICIPAL ESCOBEDO Y EMILIO CARRANZA OCAMPO, COAH. CP. 27500 | -102.3974 | 27.3112
COA200101700113 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Salvador González Lobo 145, República, 25280 Saltillo, Coah., México | -100.9923 | 25.4397
COA200101700193 | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | Matamoros | Blvd. Sta. Cecilia 2808, Sta Cecilia, Matamoros, Coah., México | -103.2143 | 25.5313
COA200201711758 | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | Matamoros | CARRETERA A FILIPINAS KILOMETRO UNO,LAS CAROLINAS,MATAMOROS | -103.2197 | 25.5211
COA200301719948 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | San Pedro | CALLE CATORCE 141 INTERIOR SN COLONIA LAS AMÉRICAS, 27890 SAN PEDRO, SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , | -102.9852 | 25.7401
COA200301722779 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Palaú | CALLE MEMBRILLO COLONIA PALAÚ, 80806 PALAÚ, MÚZQUIZ COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE NUEVO LEON Y CALLE MIMOSA, CALLE ALTAMIRANO ESTA OBRA SE ENCUENTRA AL SUR DE LA LOCALIDAD DE PALAU CERCA DE LA AVENIDA PRINCIPAL | -101.4102 | 27.89
COA200301727584 | Coahuila de Zaragoza | Progreso | Mineral La Luz (Minas De La Luz) | CALLE LOMA ALTA EJIDO MINERAL LA LUZ (MINAS DE LA LUZ), 62675 MINERAL LA LUZ (MINAS DE LA LUZ), PROGRESO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE GOMEZ ADA Y , LA ESCUELA PATRICIO MILMO SE ENCUENTRA EN LA CALLE LOMA ALTA ENTRE CALLE | -101.4886 | 27.5788
COA200301792651 | Coahuila de Zaragoza | Acuña |  | CALLE COLIMA 2310,FRACCIONAMIENTO SANTA ROSA,ACUÑA | -100.9632 | 29.3058
COA200301792666 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo |  | ,,MOBILIARIO /ESTATAL | -100.977 | 25.4333
COA200301792674 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras |  | SIERRA DE LOS LIRIOS SN,FRACCIONAMIENTO LOS MONTES,PIEDRAS NEGRAS | -100.55 | 28.7159
COA200301792676 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras |  | PROLONGACION EJE VIAL ROMAN CEPEDA 802,EJIDO PIEDRAS NEGRAS,PIEDRAS NEGRAS | -100.569 | 28.7224
COA200301792695 | Coahuila de Zaragoza | Zaragoza |  | CALLE MATAMOROS ORIENTE NO. 501,COL. ZONA CENTRO,ZARAGOZA | -100.9135 | 28.4911
COA200301793652 | Coahuila de Zaragoza | Arteaga |  | EULALIO GUTIÉRREZ S/N,,ARTEAGA | -100.8567 | 25.4503
COA200401796302 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | San Pedro | AVENIDA DIECISEIS 391 INTERIOR SN COLONIA LUIS DONALDO COLOSIO, 27838 SAN PEDRO, SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE AVENIDA QUINCE Y CALLE DIECISIETE, CALLE GASEODUCTO | -102.9817 | 25.7553
COA200401810498 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Ramos Arizpe | CALLE SAN MIGUEL FRACCIONAMIENTO LOMAS DEL VALLE II, 25903 RAMOS ARIZPE, RAMOS ARIZPE COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE CALLE DE LAS PRESAS Y CALLE CALLE LA AMISTAD, FRACCIONAMIENTO LOMAS DEL VALLE II AL SUR DE LA CIUDAD DE RA | -100.9322 | 25.5322
COA200401828718 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Ramos Arizpe | CALLE PINO EDULIS COLONIA PARAJES DE LOS PINOS, 25905 RAMOS ARIZPE, RAMOS ARIZPE COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE PINO RUDIS Y CALLE PINO PEUCE, COLONIA PARAJES DE LOS PINOS AL NORTE DE LA CIUDAD DE RAMOS ARIZPE SOBRE LA CALL | -100.972 | 25.5325
COA200401828739 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Ramos Arizpe | BOULEVARD FRANCISCO COSS COLONIA EL ESCORIAL, 25902 RAMOS ARIZPE, RAMOS ARIZPE COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE LOMA BONITA Y CALLE LOMA ANTIGUA, COLONIA EL ESCORIAL AL NORTE DE LA CIUDAD DE RAMOS ARIZPE EN EL BLVD. FRANCISCO | -100.956 | 25.5491
COA200401842621 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | San Pedro | AVENIDA FRANCISCO SARABIA COLONIA LAS ROSAS, 27850 SAN PEDRO, SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE PRIMERA Y CALLE SEGUNDA, AVENIDA ALLENDE AUN COSTADO DE LA SECUNDARIA FRANCISCO L. URQUIZO | -102.9748 | 25.761
COA200401877954 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Piedras Negras | Piedras Negras, Coah., México | -100.5409 | 28.6916
COA200401881985 | Coahuila de Zaragoza | Viesca |  | -CONOCIDO | -102.8037 | 25.3444
COA200101699255 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Periferico Luis Hecheverria Alvarez 5402 int 01 Centro Metroplitano Saltillo Coahuila | -100.9997 | 25.4217
COA200101700130 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Piedras Negras | De Los Maestros 814, Seccion 1, Guadalupe, Piedras Negras, Coah., México | -100.5278 | 28.711
COA200101700207 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | Nardos 55, Ejido el Águila, 27410 Torreón, Coah., México | -103.3312 | 25.5307
COA200101700215 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Sonora, República, 25280 Saltillo, Coah., México | -100.9908 | 25.4413
COA200201711764 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Ciudad Melchor Múzquiz | PATRICIO H RUIZ 309,ZONA CENTRO,MÚZQUIZ | -101.5143 | 27.8822
COA200201711796 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | LA PILETA,HACIENDA NARRO,SALTILLO | -101.0053 | 25.4312
COA200201711800 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | BOLIVIA S/N,LOMAS DE REFUGIO,SALTILLO | -101.0129 | 25.3512
COA200201711858 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | TINOS S/N,VALLE DEL NAZAS,TORREÓN | -103.3597 | 25.5387
COA200301724042 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Tanque De Emergencia | EJIDO TANQUE DE EMERGENCIA, 25327 TANQUE DE EMERGENCIA, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , COLECTOR QUE ABASTECE A LA COMUNIDAD EJIDO TANQUE DE EMERGENCIA DICHO COLECTOR ESTA UBICADO 3 KMS HACIA EL ORIENTE DE EL EJIDO | -101.0353 | 25.0718
COA200301792654 | Coahuila de Zaragoza | Frontera |  | CALLE ALLENDE 625,OCCIDENTAL,FRONTERA | -101.4591 | 26.9344
COA200301793654 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras |  | AV. JUAN PABLO II S/N,FRACC. ACOROS,PIEDRAS NEGRAS | -100.3123 | 28.42
COA200401795513 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | Aldama 330, El Pueblo, 25730 Monclova, Coah., México | -101.4166 | 26.9072
COA200401833200 | Coahuila de Zaragoza | Hidalgo | Hidalgo | CALLE MARIANO ABASOLO COLONIA HIDALGO, 26670 HIDALGO, HIDALGO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE PORFIRIO DIAZ Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE GUADALUPE VICTORIA ABASOLO ESQUINA CON BENITO JUAREZ | -99.8786 | 27.7892
COA200401881528 | Coahuila de Zaragoza | Abasolo |  | HEROES DEL 47 NUM. 100-ZONA CENTRO | -101.4273 | 27.1783
COA200501890093 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | PRESIDENCIA MUNICIPAL ZARAGOZA Y V. CARRANZA MONCLOVA, COAH. CP. 25700 | -101.4172 | 26.9012
COA200501892956 | Coahuila de Zaragoza | Frontera | Frontera | CARRETERA FEDERAL 30 | -101.4494 | 26.9261
COA200101700103 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | Av. B. Fernández A. 700, Luis Echeverría Álvarez Sector Oriente, 27220 Torreón, Coah., México | -103.4413 | 25.5348
COA200101700202 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | Barranquilla 706, Guadalupe, 25750 Monclova, Coah., México | -101.4308 | 26.9158
COA200101700209 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | Av Morelos 914, Primitivo Centro, Torreón, Coah., México | -103.4591 | 25.5394
COA200201705004 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | San Pedro | Calz. Bolívar 211, Ing Aníbal Flores Neira, 27846 San Pedro, Coah., México | -102.9971 | 25.7577
COA200201711773 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Ramos Arizpe | CALLE PINO ALBAR SN,PARAJES DE LOS PINOS,RAMOS ARIZPE | -100.934 | 25.5138
COA200201711789 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | CALLE 11,GASPAR VALDES,SALTILLO | -100.9075 | 25.427
COA200201711831 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | ,,TORREON | -103.442 | 25.5444
COA200201711832 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | El Perú | CONOCIDO,EJIDO EL PERÚ,TORREON | -103.3452 | 25.6018
COA200201711855 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | CALLE PASEO DE LOS SAUCES SN,JOYAS DEL DESIERTO,TORREÓN | -103.442 | 25.5444
COA200201711857 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | JUAN FRANCISCO EALY ORTIZ,COL. ABASTOS,TORREÓN | -103.4189 | 25.5515
COA200201711859 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | HACIENDA DE XALPA S/N,EX HACIENDA LA PERLA,TORREÓN | -103.3413 | 25.4953
COA200301735552 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | San Pedro | CALLE CEPEDA COLONIA SAN PEDRO DE LAS COLONIAS CENTRO, 27800 SAN PEDRO, SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE AVENIDA BENITO JUAREZ Y AVENIDA VICENTE GUERRERO, CALLE GOLZALEZ ORTEGA DE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE CEPEDA A UNA CUADR | -102.9857 | 25.7569
COA200301792244 | Coahuila de Zaragoza | Escobedo | Primero De Mayo | Escobedo, Coah., México | -101.4129 | 27.2353
COA200301792405 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | Braulio Hernández Aguirre, Cd Universitaria, Torreón, Coah., México | -103.3303 | 25.527
COA200301792656 | Coahuila de Zaragoza | Frontera |  | PORFIRIO DIAZ NUM. 633,COL. OCCIDENTAL SUR,FRONTERA | -101.464 | 26.9202
COA200401794891 | Coahuila de Zaragoza | Progreso | San José De Aura | San José de Aura, Coah., México | -101.3711 | 27.5861
COA200401795508 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | Avenida Ote. 906, Hipódromo 2do. Sector, Monclova, Coah., México | -101.4004 | 26.9155
COA200401798718 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | San Pedro | CALLE LIRIOS 104 INTERIOR SN COLONIA AMPLIACIÓN LÁZARO CÁRDENAS, 27839 SAN PEDRO, SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE GORRIONES Y CALLE LAURELES, AVENIDA LAZARO CARDENAS | -102.9694 | 25.7653
COA200401823551 | Coahuila de Zaragoza | Parras | Parras De La Fuente | CALLE FRANCISCO I MADERO COLONIA PARRAS DE LA FUENTE CENTRO, 27980 PARRAS DE LA FUENTE, PARRAS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE ANDRES S VIESCA Y CALLE CAZADORES, CALLE RAMOS ARIZPE ESTA OBRA SE ENCUENTRA EN EL CENTRO DE LA CIU | -102.1871 | 25.4374
COA200401881536 | Coahuila de Zaragoza | Torreón |  | ÑADO S/N-VALLE ORIENTE | -103.447 | 25.5446
COA200401881980 | Coahuila de Zaragoza | Parras |  | CONOCIDO-CONOCIDO | -102.1727 | 25.4358
COA200101699260 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Perif. Luis Echeverría 5050B, Nuevo Centro Metropolitano de Saltillo, 25022 Saltillo, Coah., México | -100.9765 | 25.4138
COA200101699339 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | Calle Galeana 153, Primero de Cobián Centro, 27000 Torreón, Coah., México | -103.4528 | 25.54
COA200101700213 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | Nardos 55, Ejido el Águila, 27410 Torreón, Coah., México | -103.3309 | 25.5313
COA200201711774 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Ramos Arizpe | AV. DE LOS ARROYOS NORTE NUM. 2186,MANANTIALES DEL VALLE SECTOR III,RAMOS ARIZPE | -100.9329 | 25.512
COA200201711852 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | LA CORTINA (reubicación),LA CORTINA (reubicación),TORREÓN | -103.3641 | 25.5564
COA200301713810 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Ramos Arizpe | El Cactus, Ramos Arizpe, Coah., México | -100.9641 | 25.5569
COA200301719977 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | San Isidro | AVENIDA 5 DE MAYO 197 INTERIOR SN EJIDO SAN ISIDRO, 27953 SAN ISIDRO, SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , | -103.1227 | 25.8617
COA200301719988 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | San Ignacio | EJIDO SAN IGNACIO, 27958 SAN IGNACIO, SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , | -103.1352 | 25.9262
COA200301723994 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Palaú | CALLE EMILIANO ZAPATA EJIDO LA CUCHILLA, 80806 PALAÚ, MÚZQUIZ COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE FRANCISCO I. MADERO Y CALLE BENITO JUÁREZ, CALLE JESUS GARCIA ESTE PROYECTO SE ENCUENTRA AL SUR DE LA LOCALIDAD DE PALAU EN LA RANCHE | -101.4234 | 27.8773
COA200301792007 | Coahuila de Zaragoza | Progreso | San José De Aura | Progreso, Coah., México | -100.9878 | 27.428
COA200301792138 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | Braulio Hernández Aguirre, Sin Nombre de Col 19, Torreón, Coah., México | -103.3301 | 25.5314
COA200301792657 | Coahuila de Zaragoza | Frontera |  | ALLENDE Y TACUBA NUM. 701,AMPLIACION LA SIERRITA,FRONTERA | -101.453 | 26.9412
COA200301792680 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe |  | PINO BLANCO S/N,PARAJES DE LOS PINOS,RAMOS ARIZPE | -100.9585 | 25.5515
COA200301792684 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo |  | VENUSTIANO CARRANZA NUM. 431,COL. 23 DE NOVIEMBRE,SALTILLO | -101.0261 | 25.3839
COA200301792694 | Coahuila de Zaragoza | Zaragoza |  | SAUL VARA RIVERA S/N,,ZARAGOZA | -100.7112 | 28.6031
COA200301793657 | Coahuila de Zaragoza | San Juan de Sabinas |  | CARRET. MÚZQUIZ-ROSITA S/N,,SAN JUAN DE SABINAS | -101.2993 | 27.9224
COA200301793658 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro |  | ,,SAN PEDRO | -102.8416 | 25.672
COA200401795505 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | Libramiento Carlos Salinas de Gortari Pte 64, Residencial San Lorenzo, Monclova, Coah., México | -101.4146 | 26.9609
COA200401798483 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | Las Virginias | EJIDO LAS VIRGINIAS, 27917 LAS VIRGINIAS, FRANCISCO I. MADERO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , | -103.2742 | 25.8028
COA200401823791 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Piedras Negras | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -100.5284 | 28.7081
COA200401828726 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Ramos Arizpe | CALLE PINO MERCIER COLONIA PORTAL LAS PALOMAS, 25904 RAMOS ARIZPE, RAMOS ARIZPE COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE CAMAO Y CALLE VINAGO, COLONIA PORTAL LAS PALOMAS AL ESTE DE LA CIUDAD DE RAMOS ARIZPE SOBRE LA CALLE PINO MERCIE | -100.9554 | 25.5286
COA200401881984 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo |  | - | -101.0121 | 25.4219
COA200501890091 | Coahuila de Zaragoza | Juárez | Juárez | PRESIDENCIA MUNICIPAL AV. LAS FLORES S/N JUAREZ, COAH. CP. 25400 | -100.7271 | 27.6065
COA200501937274 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | SAN PDERO DE LAS COLONIAS | -103.4531 | 25.5418
COA200101700106 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | Calle Torreón 2000, Villa Diamante, Torreón, Coah., México | -103.3421 | 25.5389
COA200101700204 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | Blvd Harold R. Pape 2302, Residencial San Lorenzo, Monclova, Coah., México | -101.4133 | 26.9461
COA200201711792 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | CAÑON LAS ALAZANAS,NUEVO MIRASIERRA,SALTILLO | -100.9224 | 25.4065
COA200201711805 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | TENIENTE CORONEL JESUS ELIZONDO NUM. 210,EMILIANO ZAPATA,SALTILLO | -100.9125 | 25.4475
COA200201711807 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | TABLA DE PAPA S/N,LOS BERROS,SALTILLO | -101.034 | 25.397
COA200201711824 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | San Pedro | LEANDRO VALLE NUM. 140,ZONA CENTRO,SAN PEDRO | -102.987 | 25.7546
COA200201711841 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | JAIME TORRES BODET,VILLAS SAN AGUSTIN,TORREÓN | -103.362 | 25.5848
COA200201711854 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | QUINTA LOS NOGALES,QUINTA LOS NOGALES,TORREÓN | -103.442 | 25.5444
COA200301713764 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Piedras Negras | Av 16 de Septiembre 214, Valle San José, 26010 Piedras Negras, Coah., México | -100.5263 | 28.7087
COA200301713766 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Piedras Negras | Jacarandas 300, Las Fuentes, 26010 Piedras Negras, Coah., México | -100.529 | 28.7062
COA200301716883 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | CALLE ALVARO OBREGÓN 322 INTERIOR SN COLONIA EL TANQUECITO, 25190 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE EMILIANO ZAPATA , | -101.0365 | 25.4011
COA200301790735 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Ramos Arizpe | Ramos Arizpe, Coah., México | -100.9483 | 25.5411
COA200301792108 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Piedras Negras | Calle de los Estudiantes 109, Seccion 1, División del Nte., 26015 Piedras Negras, Coah., México | -100.5254 | 28.7118
COA200301792124 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Piedras Negras | Calle de los Estudiantes 109, Seccion 1, División del Nte., 26015 Piedras Negras, Coah., México | -100.5252 | 28.7116
COA200301792652 | Coahuila de Zaragoza | Acuña |  | CALLE PADRE MIER NO.1200,FRACC. ALTOS DE SANTA TERESA,ACUÑA | -100.9645 | 29.293
COA200301792655 | Coahuila de Zaragoza | Frontera |  | CALLE LA PAZ 507,BELLAVISTA,FRONTERA | -101.4449 | 26.9203
COA200301793653 | Coahuila de Zaragoza | Monclova |  | AV. ORIENTE Y CALLE 34,AMPL. TIERRA Y LIBERTAD,MONCLOVA | -101.4167 | 26.9008
COA200301793655 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe |  | CALLE 5,JARDINES DE ANALCO,RAMOS ARIZPE | -100.9496 | 25.5622
COA200301793663 | Coahuila de Zaragoza | San Juan de Sabinas |  | CARRETERA 53 NVA. ROSITA-SAN JUAN DE SABINAS,KM...,,SAN JUAN DE SABINAS | -101.2993 | 27.9224
COA200401826395 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Ramos Arizpe | BOULEVARD PLAN DE GUADALUPE COLONIA VILLAMAGNA, 25903 RAMOS ARIZPE, RAMOS ARIZPE COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE NOGALES Y CALLE PASEO DE LAS PALMAS, COLONIA VILLA MAGNA UBICADA AL ESTE DE LA CIUDAD DE RAMOS ARIZPE ENTRE LA | -100.9346 | 25.5502
COA200401874064 | Coahuila de Zaragoza | Castaños | Castaños | Francisco I. Madero, Independencia Nte., Castaños, Coah., México | -101.435 | 26.7919
COA200401881523 | Coahuila de Zaragoza | San Juan de Sabinas |  | CARRET. MÚZQUIZ-ROSITA S/N- | -101.2993 | 27.9224
COA200401881979 | Coahuila de Zaragoza | Torreón |  | CALZ. JOSÉ VASCONCELOS Y AZUAY S/N.-FRACC. LA MERCED II | -103.447 | 25.5446
COA200501890089 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | Francisco I. Madero (Chávez) | PRESIDENCIA MUNICIPAL PLUTARCO ELIAS CALLES S/N FRANCISCO I. MADERO, COAH. CP. 27900 | -103.2731 | 25.775
COA200501892961 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Piedras Negras | ARROYO EL SOLDADO PIEDRAS NEGRAS | -100.5284 | 28.7081
COA200101699256 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Perif. Luis Echeverría 5050B, Nuevo Centro Metropolitano de Saltillo, 25022 Saltillo, Coah., México | -100.9769 | 25.4135
COA200101699261 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Perif. Luis Echeverría 5050B, Nuevo Centro Metropolitano de Saltillo, 25022 Saltillo, Coah., México | -100.9766 | 25.4137
COA200101700108 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | Blvrd Revolución 12, Luis Echeverría Álvarez Sector Nte., 27220 Torreón, Coah., México | -103.4446 | 25.5354
COA200101702022 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | Jaboncillo | Francisco I. Madero, Coah., México | -103.2606 | 25.7784
COA200201711748 | Coahuila de Zaragoza | Castaños | Castaños | ZACATECAS S/N,LIBERTAD,ARTEAGA | -101.4191 | 26.7702
COA200201711769 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Piedras Negras | PRINCIPE HARRY-REINA SOFIA NUM.1704,VILLAREAL,PIEDRAS NEGRAS | -100.5345 | 28.6808
COA200201711804 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | PROLONGACIÓN,COLINAS DE SANTIAGO,SALTILLO | -101.0053 | 25.4312
COA200201711810 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | CALLE 35 NUM. 491,LOMAS DE ZAPALINAME,SALTILLO | -100.9553 | 25.3921
COA200201711849 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | CERRO VIEJO,LOMA REAL,TORREÓN | -103.3314 | 25.5466
COA200301727314 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Minas De Barroterán | PROLONGACION CORREGIDORA EJIDO MINAS DE BARROTERÁN, 79570 MINAS DE BARROTERÁN, MÚZQUIZ COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE RIO SAN JUAN Y CALLE RIO USUMANCITA, CALLE SIN NOMBRE ESTE OBRA SE ENCUNTRA EN LA LOCLIDAD DE MINAS DE BARRO | -101.2851 | 27.6472
COA200301792650 | Coahuila de Zaragoza | Abasolo |  | MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA,ABASOLO,ABASOLO | -101.4252 | 27.1822
COA200301792667 | Coahuila de Zaragoza | Monclova |  | CALLE 42 NUM. 1501,COL. 21 DE MARZO,MONCLOVA | -101.3876 | 26.9163
COA200301792675 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras |  | BRESS E INDEPENDENCIA SN,CENTRAL,PIEDRAS NEGRAS | -100.5449 | 28.6932
COA200301792685 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo |  | CALLE SEIS S/N,FRACC. AUSTRALIA,SALTILLO | -101.0239 | 25.3918
COA200301792689 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo |  | DOLOMITA Y GAMBUSINOS,BONANZA,SALTILLO | -100.9479 | 25.4469
COA200401806845 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Encarnación De Guzmán | CARRETERA FEDERAL LIBRE 54 TRAMO SALTILLO - ZACATECAS KILÓMETRO 270 + 00 EJIDO ENCARNACIÓN DE GUZMÁN, 25343 ENCARNACIÓN DE GUZMÁN, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , CARRETERA FEDERAL 54 KM 270.00 Y ENTRONQUE A CAR | -101.1578 | 24.7593
COA200401828751 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Ramos Arizpe | CALZADA SALTO DEL AGUA COLONIA MANANTIALES DEL VALLE, 25904 RAMOS ARIZPE, RAMOS ARIZPE COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE RIO NIGER Y CALLE RIO DELAWERE, COLONIA MANANTIALES DEL VALLE AL SUR DE LA CIUDAD DE RAMOS ARIZPE SOBRE L | -100.9386 | 25.5133
COA200401828929 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Ramos Arizpe | CALLE ANCONES COLONIA ANALCO, 25902 RAMOS ARIZPE, RAMOS ARIZPE COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE CHAPA DE CORZO Y CALLE IZAPA, COLONIA ANALCO SECTOR ANALCO II AL NORTE DE LA CIUDAD DE RAMOS SOBRE LA CALLE CHAPA DE CORZO EN EL | -100.9495 | 25.5595
COA200401876852 | Coahuila de Zaragoza | Allende | Allende | Allende, Coah., México | -100.8508 | 28.3498
COA200401879226 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | Francisco I. Madero (Chávez) | Francisco I. Madero, Coah., México | -103.2606 | 25.7784
COA200401879233 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | Francisco I. Madero (Chávez) | Francisco I. Madero, Coah., México | -103.2606 | 25.7784
COA200401881525 | Coahuila de Zaragoza | San Juan de Sabinas |  | AVENIDA BOLIVAR Y NOGALES 1226-LIBRAMIENTO SUR | -101.2993 | 27.9224
COA200401881533 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo |  | CALLE 25 S/N-CIUDAD MIRASIERRA | -101.0121 | 25.4219
COA200101699207 | Coahuila de Zaragoza | Castaños | Castaños | 5 de Febrero, Venustiano Carranza, Castaños, Coah., México | -101.4251 | 26.7988
COA200101700102 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | Nardos 55, Ejido el Águila, 27410 Torreón, Coah., México | -103.3317 | 25.5307
COA200101700127 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Av. Prof. Severiano Urtega H, Sin Nombre de Col 16, Saltillo, Coah., México | -100.9771 | 25.4278
COA200101700198 | Coahuila de Zaragoza | San Juan de Sabinas | San Juan De Sabinas | México 57, Independencia, 26830 Nueva Rosita, Coah., México | -101.2069 | 27.9398
COA200101700217 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Calle David Berlanga, Sin Nombre de Col 16, Saltillo, Coah., México | -100.9761 | 25.4291
COA200201711771 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Ramos Arizpe | CALLE PINO EDULIS,PARAJE DE LOS PINOS,RAMOS ARIZPE | -100.934 | 25.5138
COA200201711772 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Ramos Arizpe | CALLE PALMAS 766,CACTUS,RAMOS ARIZPE | -100.934 | 25.5138
COA200201711775 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Ramos Arizpe | BOULEVARD 15 DE MAYO,PARAJES DEL VALLE,RAMOS ARIZPE | -100.9724 | 25.5487
COA200201711777 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Ramos Arizpe | JOSE IGNACIO ALCOCER 340,BLANCA ESTELA,RAMOS ARIZPE | -100.937 | 25.5238
COA200201711782 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Derramadero [Granja] | CATARINO GARCIA B. S/N,DERRAMADERO,SALTILLO | -101.2844 | 25.2906
COA200201711808 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | CALLE CUARTA 199,COLINAS DE SAN LORENZO,SALTILLO | -101.0127 | 25.3579
COA200201711819 | Coahuila de Zaragoza | San Juan de Sabinas | San Juan De Sabinas | CARRETERA 53 NVA. ROSITA-SAN JUAN DE SABINAS,KM...,CARRETERA 53 NVA. ROSITA-SAN JUAN DE SABINAS,KM...,SAN JUAN DE SABINAS | -101.2147 | 27.942
COA200201711843 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | JOSE CUETO 1000,NAZARIO ORTIZ GARZA,TORREÓN | -103.4592 | 25.5493
COA200301722773 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Ciudad Melchor Múzquiz | CALLE TUCAN COLONIA LAS AVES, 80760 CIUDAD MELCHOR MÚZQUIZ, MÚZQUIZ COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE CEZONTLE Y CALLE HALCON, CALLE URANO ESTA OBRA SE ENCUENTRA AL PONOENTE DEL MUNICIPIO EN UNA ZONA ZAP | -101.5381 | 27.8934
COA200301722794 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Ciudad Melchor Múzquiz | CALLE PAVORREAL COLONIA LAS AVES, 80760 CIUDAD MELCHOR MÚZQUIZ, MÚZQUIZ COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE CARDENAL Y CALLE CENZONTLE, CALLE FAISAN ESTA OBRA SE ENCUENTRA EN UNA ZONA ZAP AL PONIENTE DEL MUNICIPIO CERCA DE LA CARR | -101.538 | 27.8926
COA200301727388 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Minas La Florida (La Florida) | CALLE 21 DE MARZO EJIDO MINAS LA FLORIDA (LA FLORIDA), 79570 MINAS LA FLORIDA (LA FLORIDA), MÚZQUIZ COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE VENUSTIANO CARRANZA, CALLE ORILLA LA FLORIRDA ESTE PROYECTO SE ENCUENTRA | -101.3489 | 27.6502
COA200301792374 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | Calle Monte Rosa 189, Valle Dorado, 27298 Torreón, Coah., México | -103.4198 | 25.5123
COA200301792677 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras |  | SIERRA DE LA ENCANTADA SN,LOS MONTES,PIEDRAS NEGRAS | -100.5441 | 28.7145
COA200301792693 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo |  | ,,VARIOS | -100.977 | 25.4333
COA200301793315 | Coahuila de Zaragoza | Candela | Candela | Candela, Coah., México | -100.6659 | 26.8389
COA200401795499 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | San Sebastián de Aparicio 1323, Festse, 25734 Monclova, Coah., México | -101.4042 | 26.9674
COA200401795512 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | Estadio 1601, Cd Deportiva, 25750 Monclova, Coah., México | -101.4454 | 26.906
COA200401823522 | Coahuila de Zaragoza | Parras | Parras De La Fuente | CALLE SANTA CRUZ COLONIA SALTILLO 400, 27984 PARRAS DE LA FUENTE, PARRAS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE SANTA CATARINA Y CALLE GREGORIO, CALLE MARGARITAS LA OBRA SE ENCUENTRA 8 CUADRAS ANTES DE LLEGAR AL SANTO MADERO IGLESIA | -102.1857 | 25.4304
COA200401828922 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Ramos Arizpe | CALLE CUATRO COLONIA ANALCO, 25902 RAMOS ARIZPE, RAMOS ARIZPE COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE DOS Y CALLE ANCONES, COLONIA ANALCO AL NORTE DE LA CIUDAD DE RAMOS ARIZPE CALLE CUATRO. | -100.9557 | 25.567
COA200401832193 | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | Matamoros | AVENIDA INDEPENDENCIA INTERIOR 0 CIUDAD 29 DE JUNIO, 27444 MATAMOROS, MATAMOROS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE OCAMPO Y CALLE RAYON, PARA LLEGAR A LA OBRA SE TIENE QUE CIRCULAR POR CALZADA CRISTOBAL DIAZ DE PONIENTE A ORIEN | -103.2231 | 25.5261
COA200401879198 | Coahuila de Zaragoza | Guerrero | Santa Mónica | Santa Mónica, Coah., México | -100.6273 | 28.2028
COA200401881522 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo |  | CONOCIDO-EJIDO LA VEGA | -101.0121 | 25.4219
COA200401881981 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo |  | RAMON MENDOZA 1503-ZONA CENTRO | -101.0121 | 25.4219
COA200101699258 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Perif. Luis Echeverría 5050B, Nuevo Centro Metropolitano de Saltillo, 25022 Saltillo, Coah., México | -100.9765 | 25.4137
COA200101700192 | Coahuila de Zaragoza | Allende | Allende | Calle Melchor Ocampo Sur 1205, Zona Centro, 26230 Allende, Coah., México | -100.8586 | 28.3528
COA200101700210 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | San Pedro | Nilo 1206, Lic Eliseo Mendoza Berrueto, 27811 San Pedro, Coah., México | -102.9715 | 25.7689
COA200201711794 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | CAMPO MILITAR 6-F CARRETERA ZACATECAS KILOMETRO 7,UNIDAD HABITACIONAL MILITAR,SALTILLO | -101.0119 | 25.3732
COA200201711795 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | COLINAS DE SANTIAGO,COLINAS DE SANTIAGO,SALTILLO | -101.0053 | 25.4312
COA200201711809 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | PERONES NUM. 367,TERESITAS,SALTILLO | -101.0137 | 25.3664
COA200201711814 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | CAÑÓN DE CARBONERA - SN,NUEVO TERESITAS,SALTILLO | -101.0053 | 25.4312
COA200201711833 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | JILGUEROS S/N,EJIDO ZARAGOZA II,TORREÓN | -103.3559 | 25.5245
COA200201711850 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | AVENIDA BROMO,VILLAS UNIVERSIDAD OTE.,TORREÓN | -103.3105 | 25.5487
COA200301713812 | Coahuila de Zaragoza | Sabinas | Sabinas | Sabinas, Coah., México | -101.1334 | 27.8648
COA200301713898 | Coahuila de Zaragoza | Morelos | Morelos | Morelos, Coah., México | -100.8851 | 28.4071
COA200301755300 | Coahuila de Zaragoza | Nava | Nava | CALLE 5 DE FEBRERO INTERIOR SN COLONIA LÁZARO CÁRDENAS, 26170 NAVA, NAVA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y BOULEVARD MONDRAGON, CALLE 5 DE FEBRERO SIN NUMERO ENTRE CALLE LÁZARO CÁRDENAS Y BLVD MONDRAGON | -100.7527 | 28.4283
COA200301791406 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Ramos Arizpe | Ramos Arizpe, Coah., México | -100.9483 | 25.5411
COA200301792668 | Coahuila de Zaragoza | Monclova |  | PRIVADA CHOPO 235,LA LOMA SUR,MONCLOVA | -101.4202 | 26.8889
COA200301793660 | Coahuila de Zaragoza | Villa Unión |  | GRAL. NARANJO 806,ZONA CENTRO,VILLA UNIÓN | -100.7211 | 28.2227
COA200401798738 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | San Pedro | CALLE PUERTO REAL 17 INTERIOR SN FRACCIONAMIENTO ALTAMIRA, 27812 SAN PEDRO, SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE GORRIONES Y , | -102.967 | 25.7706
COA200501890102 | Coahuila de Zaragoza | Parras | Parras De La Fuente | PRESIDENCIA MUNICIPAL MADERO Y TREVI | -102.1842 | 25.4374
COA200101699259 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Perif. Luis Echeverría 5050B, Nuevo Centro Metropolitano de Saltillo, 25022 Saltillo, Coah., México | -100.9765 | 25.4135
COA200101699351 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Blvd. Luis Donaldo Colosio & Blvd. Eulalio Gutiérrez Treviño, Residencial San Alberto, 25204 Saltillo, Coah., México | -100.9519 | 25.4637
COA200201711757 | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | Matamoros | NIÑOS HEROES,ZONA CENTRO,MATAMOROS | -103.2286 | 25.528
COA200201711803 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | MISION SAN ALBERTO Y MISION SAN ANDRES,MISION CERRITOS,SALTILLO | -101.0053 | 25.4312
COA200201711844 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | OCTAVA,SEGUNDA RINCONADA DE LA UNION,TORREÓN | -103.4644 | 25.5259
COA200201711853 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | PASEO DE LOS SAUCES S/N,JOYAS DEL DESIERTO,TORREÓN | -103.442 | 25.5444
COA200201711862 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | PASEO DE LOS TABACHINES SN,JARDINES UNIVERSIDAD,TORREÓN | -103.3197 | 25.5228
COA200301716389 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | CALLE 22 1319 INTERIOR SN COLONIA EMILIANO ZAPATA, 25740 MONCLOVA, MONCLOVA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE 20 Y CALLE 24, | -101.3955 | 26.9145
COA200301717335 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | Tebas | INTERIOR SN EJIDO TEBAS, 27970 TEBAS, SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , | -102.9452 | 25.73
COA200301792665 | Coahuila de Zaragoza | Matamoros |  | CONOCIDO,,MATAMOROS | -103.2853 | 25.697
COA200301792683 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo |  | PRIVADA DOS # 638-25,JARDIN ORIENTE,SALTILLO | -100.9815 | 25.4515
COA200401795506 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | Lib. Lic. Carlos Salinas de Gortari, Residencial San Lorenzo, Monclova, Coah., México | -101.4206 | 26.9643
COA200401796305 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | San Pedro | CALLE TREVIÑO 565 INTERIOR SN COLONIA VIVIENDAS POPULARES, 27804 SAN PEDRO, SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE JUAN N. ALVARES Y CALLE PRIMERA, | -102.9898 | 25.7502
COA200401798722 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | San Pedro | AVENIDA INDEPENDENCIA 25 INTERIOR SN COLONIA FRANCISCO VILLA, 27890 SAN PEDRO, SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE AVENIDA CHIHUAHUHA Y CALLE DIVISION DEL NORTE, | -102.9863 | 25.7487
COA200401878608 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Ciudad Melchor Múzquiz | Múzquiz, Coah., México | -101.514 | 27.8822
COA200101699253 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Perif. Luis Echeverría 5050B, Nuevo Centro Metropolitano de Saltillo, 25022 Saltillo, Coah., México | -100.9764 | 25.4138
COA200101699262 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Perif. Luis Echeverría 5050B, Nuevo Centro Metropolitano de Saltillo, 25022 Saltillo, Coah., México | -100.9764 | 25.4137
COA200101699341 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Zona Centro, 25000 Saltillo, Coah., México | -100.9977 | 25.4203
COA200101700222 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Dra. Cuquita Cepeda de Dávila 330, Satélite Sur 3er Sector, Saltillo, Coah., México | -101.0249 | 25.4513
COA200201711756 | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | Los Ángeles | CONOCIDO,EJIDO LOS ANGELES,JIMENEZ | -103.2811 | 25.6968
COA200201711762 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | CALLE JUAN CASTRO 1201,BUENOS AIRES,MONCLOVA | -101.4037 | 26.8782
COA200201711790 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | GETAFE,VALENCIA,SALTILLO | -101.0053 | 25.4312
COA200201711842 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | ANTIGUA CARRETERA TORREÓN-SAN PEDRO KM.7.5,COL. ANNA,TORREÓN | -103.442 | 25.5444
COA200201711851 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | ESTOMATOLOGIA S/N,VILLAS UNIVERSIDAD OTE.,TORREÓN | -103.3146 | 25.5492
COA200201711863 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | OKAYAMA ORIENTE SN,JOYAS DE TORREÓN,TORREÓN | -103.3242 | 25.5443
COA200301747994 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | CALLE SIERRA AMARILLA COLONIA SIERRA BLANCA, 25016 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE SIERRA VERDE Y CALLE ORIENTE, CALLE SIERRA NEGRA ESCUELA PRIMARIA MAHATMA GANDHI UBICADA EN CALLE SIERRA AMARILLA ENTRE CALL | -100.9018 | 25.4139
COA200301792181 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | Calle Juan E. García 900, Segundo de Cobián Centro, 27000 Torreón, Coah., México | -103.438 | 25.5395
COA200301792434 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | Torreón, Coahuila de Zaragoza, México | -103.4068 | 25.5428
COA200301793656 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo |  | CALLE CHICHUAHUA N° 195,REPÚBLICA,SALTILLO | -100.9947 | 25.4392
COA200401828702 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Ramos Arizpe | CALZADA SALTO DEL AGUA COLONIA MANANTIALES DEL VALLE, 25904 RAMOS ARIZPE, RAMOS ARIZPE COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE RIO INPO Y CALLE CARRETERA A LOS VALDEZ, COLONIA MANANTIALES DEL VALLE AL SUR DE LA CIUDAD DE RAMOS ARIZP | -100.939 | 25.5103
COA200401877835 | Coahuila de Zaragoza | Candela | Candela | Candela, Coah., México | -100.6659 | 26.8389
COA200401878497 | Coahuila de Zaragoza | Sabinas | Sabinas | Sabinas, Coah., México | -101.1334 | 27.8648
COA200401878518 | Coahuila de Zaragoza | Sabinas | Sabinas | Coahuila, 26770 Sabinas, Coah., México | -101.1405 | 27.857
COA200401879270 | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | Matamoros | Matamoros, Coah., México | -103.226 | 25.526
COA200501890098 | Coahuila de Zaragoza | Ocampo | Ocampo | PRESIDENCIA MUNICIPAL ESCOBEDO Y EMILIO CARRANZA OCAMPO, COAH. CP. 27500 | -102.3974 | 27.3112
COA200501890103 | Coahuila de Zaragoza | Parras | Parras De La Fuente | PRESIDENCIA MUNICIPAL MADERO Y TREVI | -102.1842 | 25.4374
COA200101700104 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Piedras Negras | Fresnos 306, Villa Campestre, 26093 Piedras Negras, Coah., México | -100.5445 | 28.6629
COA200101700196 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | Blvd Harold R. Pape SN-S GAS DEL NORTE, Residencial San Lorenzo, Monclova, Coah., México | -101.4139 | 26.9459
COA200101700206 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | Nardos 55, Ejido el Águila, 27410 Torreón, Coah., México | -103.3311 | 25.5308
COA200201711740 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | GLADIOLA 305,EL NOGALAR,municipio | -100.9608 | 29.3153
COA200201711801 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | MISION DE SAN ANDRES 794,MISION CERRITOS,SALTILLO | -100.9037 | 25.4312
COA200201711830 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | CIRCUITO SANTA FE,LOMA REAL V,SAN PEDRO | -103.442 | 25.5444
COA200301723648 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | La Mota | BOULEVARD CARRETERA PALAU ZAUZ EJIDO LA MOTA, 83146 LA MOTA, MÚZQUIZ COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE DOMICIILIO CONOCIDO Y CALLE DOMICILIO CONOCIDO, CALLE DOMICILIO CONOCIDO ESTE PROYECTO SE ENCUENTRA EN LA CARRETERA PALAU EL | -101.3782 | 27.7713
COA200301755796 | Coahuila de Zaragoza | Nava | Nava | CALLE MELCHOR OCAMPO INTERIOR SN COLONIA LAZARO CARENAS, 26170 NAVA, NAVA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE 5 DE FEBRERO Y CALLE 12 DE OCTUBRE, CALLE MELCHOR OCAMPO SN ENTRE 5 DE FEBRERO Y 12 DE OCTUBRE COLONIA LÁZARO CÁRDENAS | -100.7513 | 28.4278
COA200301792653 | Coahuila de Zaragoza | Arteaga |  | ATENEO 112,BELLA UNION,ARTEAGA | -100.8163 | 25.4335
COA200301792691 | Coahuila de Zaragoza | Torreón |  | CALLE DEL PEÑÓN S/N,COL. MONTE REAL,TORREÓN | -103.3534 | 25.5074
COA200301792692 | Coahuila de Zaragoza | Torreón |  | LAS JOYAS S/N,RESIDENCIAL DEL NORTE,TORREÓN | -103.3803 | 25.5167
COA200301793662 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe |  | AVENIDA IND. METALÚRGICA N° 2001,PARQUE INDUSTRIAL RAMOS ARIZPE,RAMOS ARIZPE | -100.9335 | 25.5553
COA200401795500 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | Montessori 201, Monclova, Coah., México | -101.4034 | 26.9417
COA200401798478 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | Hidalgo | EJIDO HIDALGO, 27911 HIDALGO, FRANCISCO I. MADERO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , | -103.2839 | 25.8167
COA200401829055 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Ramos Arizpe | CALLE FRESNOS COLONIA FIDEL VELÁZQUEZ, 25903 RAMOS ARIZPE, RAMOS ARIZPE COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE ARTICULO 5 Y , COLONIA FIDEL VELAZQUEZ Y TORREMOLINOS SOBRE CALLE FRESNOS AL NORTE DE LA CIUDAD DE RAMOS ARIZPE. | -100.937 | 25.5518
COA200401842751 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | San Pedro | CALLE CHAPULTEPEC COLONIA EL ANCORA, 27810 SAN PEDRO, SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE AVENIDA PRIMERA Y AVENIDA SEGUNDA, CALLE TACUBA POR EL DEPOSITO LUCERITO | -102.9801 | 25.7694
COA200501890116 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | PRESIDENCIA MUNICIPAL MATAMOROS Y GALEANA S/N TORREON, COAH. CP. 27000 | -103.4531 | 25.5418
COA200101699257 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Perif. Luis Echeverría 5050B, Nuevo Centro Metropolitano de Saltillo, 25022 Saltillo, Coah., México | -100.9769 | 25.4137
COA200101699333 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Piedras Negras | Monterrey 1403, Country House, 26017 Piedras Negras, Coah., México | -100.529 | 28.7087
COA200101700219 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | La Villa 259, Villas de San Lorenzo, 25092 Saltillo, Coah., México | -101.0104 | 25.3756
COA200201711768 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Piedras Negras | RIO LERMA NUM. 337,NUEVA AMERICANA,PARRAS | -100.5345 | 28.6808
COA200201711776 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Ramos Arizpe | AV. DE LOS ARROYOS NORTE,MANANTIALES DEL VALLE SECTOR III,RAMOS ARIZPE | -100.934 | 25.5138
COA200201711825 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | San Pedro | AVENIDA NEGRETE,BARRIO SAN LUIS,SAN PEDRO | -102.9864 | 25.7525
COA200201711840 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | CALLE LOMA VERDE SN,LOMA REAL,TORREÓN | -103.442 | 25.5444
COA200201711856 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | LAGO DE TEXCOCO S/N,CARMEN ROMANO,TORREÓN | -103.3872 | 25.5272
COA200301727318 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Minas De Barroterán | CALLE RIO PANUCO EJIDO MINAS DE BARROTERÁN, 79570 MINAS DE BARROTERÁN, MÚZQUIZ COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE MONCLOVA Y CALLE ALAMOS, CALLE DOMICILIO CONOCIDO ESTE PROYECTO SE ENCUENTRA EN LA CARRTERA MUZQUIZ EL ZAUZ EN LA L | -101.2863 | 27.6463
COA200301748064 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | CALLE 18 COLONIA BRISAS PONIENTE, 25225 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE QUINTA Y CALLE MARÍA DEL SOCORRO F. DE C, CALLE 22 JARDÍN DE NIÑOS MARÍA GUADALUPE VALDEZ SALINAS UBICADO EN LA CALLE 18 ENTRE CALLE QU | -100.9823 | 25.4905
COA200301792660 | Coahuila de Zaragoza | Jiménez |  | CONOCIDO,SAN CARLOS,JIMENEZ | -100.9062 | 29.0266
COA200301792671 | Coahuila de Zaragoza | Parras |  | CONOCIDO,,PARRAS | -101.9512 | 25.6524
COA200301792678 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras |  | REINA SOFIA 1706,VILLA REAL,PIEDRAS NEGRAS | -100.5441 | 28.7145
COA200301792679 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe |  | LOMA CENTRAL 1132,FRACC. EL ESCORIAL II,RAMOS ARIZPE | -100.9585 | 25.5515
COA200301792681 | Coahuila de Zaragoza | Sacramento |  | CESAREO CASTRO 128,ZONA CENTRO,SACRAMENTO | -101.7279 | 27.0097
COA200301793572 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | Camelias 1421, Ampliación Las Flores, 25770 Monclova, Coah., México | -101.3998 | 26.883
COA200401796300 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | San Pedro | AVENIDA ISABEL DAVILA 238 INTERIOR SN COLONIA VALPARAÍSO, 27880 SAN PEDRO, SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , | -102.9743 | 25.7519
COA200401805873 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Ciudad Melchor Múzquiz | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -101.5165 | 27.8775
COA200401825491 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | San José De Los Nuncios | EJE VIAL CARRETERA FEDERAL 57 O CARBONERA OJO CALIENTE KM 20 EJIDO EJIDO SAN JOSE DE LOS NUNCIOS, 25949 SAN JOSÉ DE LOS NUNCIOS, RAMOS ARIZPE COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , EJIDO SAN JOSE DE LOS NUNCIOS CARRETERA FEDERAL 5 | -100.871 | 25.5798
COA200401826172 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Ramos Arizpe | CALLE SAN MIGUEL INTERIOR 2 COLONIA LOMAS DEL VALLE II, 25903 RAMOS ARIZPE, RAMOS ARIZPE COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE LAS PRESAS Y CALLE LA AMISTAD, COLONIA LOMAS DEL VALLE II AL SUR DE LA CIUDAD DE RAMOS ARIZPE ENTRE LA | -100.9323 | 25.5323
COA200401879573 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | Francisco I. Madero (Chávez) | Francisco I. Madero, Coah., México | -103.2606 | 25.7784
COA200401881532 | Coahuila de Zaragoza | Sabinas |  | ROCHA NO. 1226 NORTE-COL. JORGE B. CUELLAR | -101.1252 | 27.8533
COA200401881982 | Coahuila de Zaragoza | Torreón |  | PROL. AV. ALLENDE S/N-FRACC. LA JOYA | -103.447 | 25.5446
COA200401881983 | Coahuila de Zaragoza | Torreón |  | CALZ.ARQUITECTOS ENTRE C.LAGO AZUL Y AV.DE LOS URB-MA. MERCADO-EX EJIDO LA ROSITA | -103.447 | 25.5446
COA200501890096 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Ciudad Melchor Múzquiz | PRESIDENCIA MUNICIPAL HIDALGO 205 NORTE, CENTRO MUZQUIZ, COAH. CP. 26340 | -101.5165 | 27.8775
COA200101700105 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Ing J.Cardenas Valdez S/N, República, 25280 Saltillo, Coah., México | -100.9912 | 25.442
COA200201711741 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | AGUA PRIETA 1890,28 DE JUNIO,ACUÑA | -100.9439 | 29.3089
COA200201711744 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | CAMINO A LA UNIVERSIDAD N° 2175,JABALI-ZORRA,ACUÑA | -100.951 | 29.3233
COA200201711797 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | CALLE MESTEÑO S/N,HACIENDA NARRO,SALTILLO | -101.0053 | 25.4312
COA200201711815 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | JUAN FERMIN DE CASAS 916,URDIÑOLA,SALTILLO | -100.9783 | 25.4203
COA200201711848 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | LA FIOLITA,JOYAS DE ORIENTE,TORREÓN | -103.3272 | 25.5495
COA200201711860 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | LAGO DEL OSO SN,ZARAGOZA SUR,TORREÓN | -103.3781 | 25.4942
COA200301714354 | Coahuila de Zaragoza | Juárez | Juárez | Juárez, Coah., México | -100.7263 | 27.6071
COA200301716494 | Coahuila de Zaragoza | Sabinas | Agujita | INTERIOR SN COLONIA MIRADOR, 26950 AGUJITA, SABINAS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , | -101.2317 | 27.8754
COA200301719986 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | San Pablo | EJIDO SAN PABLO, 27958 SAN PABLO, SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , | -103.0792 | 25.7476
COA200301722795 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Ciudad Melchor Múzquiz | CALLE GUADALUPE VICTORIA COLONIA CIUDAD MELCHOR MÚZQUIZ CENTRO, 80704 CIUDAD MELCHOR MÚZQUIZ, MÚZQUIZ COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE LIBRADO FLORES Y CALLE J CARRANZA, CALLE MIGUEL HIDALGO ESTA OBRA SE ENCUENTRA AL SUR DEL MU | -101.5113 | 27.8695
COA200301725133 | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | Matamoros | CALLE NOCHE BUENA INTERIOR SN COLONIA LAS CAROLINAS, 97667 MATAMOROS, MATAMOROS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , POR LA CALZADA LAZARO CARDENAS DE NORTE A SUR AL PONIENTE DE LA CABECERA SE ENCUENTRA LA COLONIA CAROLINAS. | -103.2153 | 25.5233
COA200301745013 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Ciudad Melchor Múzquiz | CALLE SANTA ROSA COLONIA CIUDAD MELCHOR MÚZQUIZ CENTRO, 80704 CIUDAD MELCHOR MÚZQUIZ, MÚZQUIZ COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE PATRICIO H RUIZ Y CALLE FRANCISCO VILLA, CALLE ZARAGOZA ESTA OBRA SE ENCUENTRA EN EL PRIMER CUADRO D | -101.5168 | 27.8767
COA200301792658 | Coahuila de Zaragoza | Jiménez |  | CALLE ITURBIDE SN,PUEBLO SAN CARLOS,JIMENEZ | -100.9033 | 29.0265
COA200301792661 | Coahuila de Zaragoza | Jiménez |  | HIDALGO 102,ZONA CENTRO,JIMENEZ | -100.6741 | 29.0693
COA200301792664 | Coahuila de Zaragoza | Matamoros |  | EJIDO EL CAMBIO,,MATAMOROS | -103.3272 | 25.6422
COA200301792690 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro |  | CALLE CONCORDIA S/N,,SAN PEDRO | -103.1218 | 25.78
COA200301793661 | Coahuila de Zaragoza | Acuña |  | CAMINO A LA UNIVERSIDAD N° 2175,JABALI-ZORRA,ACUÑA | -100.9461 | 29.2978
COA200301793664 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro |  | CALLE SIN NOMBRE S/N,,SAN PEDRO | -102.8416 | 25.672
COA200401798475 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | Francisco I. Madero (Chávez) | COLONIA ISAURA CHÁVEZ DE MONTEMAYOR, 27904 FRANCISCO I. MADERO (CHÁVEZ), FRANCISCO I. MADERO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE FRANCISCO MARQUEZ Y CALLE MONTES DE OCA, CALLE GRAL ALVARO OBREGON | -103.2609 | 25.7805
COA200401823487 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | ANDADOR SAN JUAN COLONIA SAN JOAQUÍN, 27340 TORREÓN, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE MONTES DE OCA Y CALLE REDENCIÓN NACIONAL, CALLE FRANCISCO I MADERO PARA LLEGAR A LA ESCUELA SECUNDARIA GENERAL NO 4 EULALIO GUTIERREZ | -103.4743 | 25.5331
COA200401828940 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Ramos Arizpe | BOULEVARD PROLONGACION DIAZ ORDAZ COLONIA EL CACTUS, 25902 RAMOS ARIZPE, RAMOS ARIZPE COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , INTERIOR PREDIO MINERVA PROLONGACION BLVD. DIAZ ORDAZ A ESPALDAS DE EL CACTUS AL NORTE DE LA CIUDAD DE RA | -100.9753 | 25.566
COA200401878435 | Coahuila de Zaragoza | Juárez | Juárez | Juárez, Coah., México | -100.7263 | 27.6071
COA200401878534 | Coahuila de Zaragoza | Progreso | Progreso | Progreso, Coah., México | -100.9878 | 27.428
COA200401881526 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro |  | CONCORDIA-CONCORDIA (LA ROSITA) | -102.9911 | 25.7572
COA200401881531 | Coahuila de Zaragoza | Ocampo |  | CONOCIDO- | -102.3984 | 27.3137
COA200501890099 | Coahuila de Zaragoza | Ocampo | Ocampo | PRESIDENCIA MUNICIPAL ESCOBEDO Y EMILIO CARRANZA OCAMPO, COAH. CP. 27500 | -102.3974 | 27.3112
COA200501890112 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | San Pedro | PRESIDENCIA MUNICIPAL AV. JUAREZ Y FCO. I. MADERO SAN PEDRO, COAH. CP. 27800 | -102.9832 | 25.7578
COA200101703720 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | DIEGO RAMÓN S/N,FRACC. URDIÑOLA,SALTILLO,SALTILLO,COAHUILA DE ZARAGOZA | -100.9803 | 25.4192
COA200201708525 | Coahuila de Zaragoza | Progreso | San José De Aura | San José de Aura, Coah., México | -101.3711 | 27.5861
COA200201712232 | Coahuila de Zaragoza | Frontera | Frontera | México 30, 10 de Mayo, Frontera, Coah., México | -101.4408 | 26.9355
COA200301716224 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | El Pilar | INTERIOR SN EJIDO EL PILAR, 26309 EL PILAR, ACUÑA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , | -101.1451 | 29.2677
COA200301716367 | Coahuila de Zaragoza | Allende | Allende | CALLE EMILIANO ZAPATA 309 INTERIOR SN COLONIA SANTA CRUZ, 26533 ALLENDE, ALLENDE COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE NIÑOS HÉROES SUR Y CALLE LUCIO BLANCO NTE., | -100.8008 | 28.3551
COA200301716784 | Coahuila de Zaragoza | Castaños | Castaños | CALLE MAXIMILIANO MEDRANO OLICO 1010 INTERIOR SN COLONIA SANTA CECILIA, 25870 CASTAÑOS, CASTAÑOS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , | -101.3995 | 26.776
COA200301716816 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | CALLE MARMOL INTERIOR SN COLONIA LOMAS DEL PEDREGAL, 25015 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE LUCIO BLANCO Y CALLE CANTERA , | -100.9569 | 25.3985
COA200301716923 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | Hidalgo | EJIDO HIDALGO, 27911 FRANCISCO I. MADERO (CHÁVEZ), FRANCISCO I. MADERO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , | -103.2792 | 25.8186
COA200301722933 | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | Matamoros | CALLE LERDO INTERIOR SN COLONIA FRANCISCO I. MADERO, 97626 MATAMOROS, MATAMOROS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE AVENIDA RIVAPALACIOS Y AVENIDA ROCHA, SE TOMA LA AV. ROCHA PARA DOBLAR A LA DERECHA EN CALLE LERDO TOMANDO TRES CUADRA | -103.2337 | 25.5212
COA200301723089 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Santa Victoria | EJIDO SANTA VICTORIA, 25331 SANTA VICTORIA, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , LAS VIVIENDAS SE ENCUENTRAN UBICADAS DE LA SIGUIENTE MANERA. 2 UBICADOS A 5 MTS AL SUR DE LA HACIENDA A 100MTS AL NORTE DE LA HACIENDA A 8 | -101.5112 | 25.172
COA200301723343 | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | Matamoros | AVENIDA PIEDRAS NEGRAS INTERIOR SN COLONIA ENRIQUE MARTÍNEZ Y MARTÍNEZ, 97626 MATAMOROS, MATAMOROS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALZADA DEL RIO Y BOULEVARD DEL LAGO, POR EL PERIFERICO DE MATAMOROS DE PONIENTE A ORIENTE ENTRAS PO | -103.2521 | 25.5287
COA200301723625 | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | Matamoros | CALLE LERDO INTERIOR SN COLONIA MIGUEL HIDALGO, 97626 MATAMOROS, MATAMOROS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE AVENIDA TERCERA Y AVENIDA CUARTA, POR CALZADA LAZARO CARDENAS TRANSITAS DE NORTE A SUR LLEGAS A LA COLONIA MIGUEL HIDALGO TO | -103.2346 | 25.5174
COA200301724008 | Coahuila de Zaragoza | Lamadrid | Lamadrid | CALLE AGUSTIN DE ITURBIDE CIUDAD LAMADRID, 84346 LAMADRID, LAMADRID COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE VENUSTIANO CARRANZA Y CALLE GRAL MINA, CALLE LOENA VICARIO ESTA OBRA SE ENCUENTRA EN EL CENTRO DEL MUNICIPIO AL NORTE ORIENTE | -101.7924 | 27.0527
COA200301724016 | Coahuila de Zaragoza | Lamadrid | Lamadrid | CALLE VICENTE GUERRERO CIUDAD LAMADRID, 84346 LAMADRID, LAMADRID COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE MARIANO MATAMOROS Y CALLE MORELOS, CALLE IGNACIO ZARAGOZA ESTA OBRA SE ENCUENTRA AL SUR DEL MUNICIPIO CERCA DE LA ENTRADA PRINCIPA | -101.7967 | 27.0472
COA200301724030 | Coahuila de Zaragoza | Lamadrid | Lamadrid | CALLE VENUSTIANO CARRANZA CIUDAD LAMADRID, 84346 LAMADRID, LAMADRID COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y CALLE LAS VIÑAS, CALLE HERMENEGILDO GALEANA ESTA OBRA SE ENCUENTRA AL NORTE PONIENTE DEL MUNICIPIO | -101.804 | 27.0542
COA200301724820 | Coahuila de Zaragoza | Lamadrid | Lamadrid | CALLE FERNANDO SAMANIEGO RODRIGUEZ CIUDAD LAMADRID, 84346 LAMADRID, LAMADRID COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE ARGENTINA Y CALLE PERU, CALLE FRANCISCO SANCHEZ FALCON ESTE PROYECTO SE ENCUENTRA AL NORTE ORIENTE DEL MUNICIPIO EN L | -101.7883 | 27.0546
COA200301724910 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | San José Del Alamito | EJIDO SAN JOSE DEL ALAMITO, 00000 SAN JOSÉ DEL ALAMITO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , COLECTOR QUE ABASTECE A LA COMUNIDAD EJIDO SAN JOSE DEL ALAMITO DICHO COLECTOR SE ENCUENTRA A 800 MTS ANTES DE LLEGAR AL EJIDO | -100.7696 | 24.8879
COA200301727180 | Coahuila de Zaragoza | Sierra Mojada | San José De Carranza | TERRACERÍA TRAMO SIERRA MOJADA - EJIDO SAN JOSE DE CAEEANZA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 75 + 000 EJIDO SAN JOSÉ DE CARRANZA, 27605 SAN JOSÉ DE CARRANZA, SIERRA MOJADA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CAMINO CAMINO A EJIDO ALICANTE Y | -103.5613 | 27.8391
COA200301727218 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Palaú | CALLE ALVARO OBREGON EJIDO PALAÚ, 80806 PALAÚ, MÚZQUIZ COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE 21 DE MARZO Y CALLE GUANAJUATO, CALLE SONORA ESTE PROYECTO SE ENCUENTRA CERCA A 15 MIN DE LA CABECERA MUNICIPAL EN LAS SIGUIENTES DIRECCIONE | -101.4276 | 27.8763
COA200301728979 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Piedras Negras | CALLE TAMAULIPAS INTERIOR SN COLONIA SAN JOAQUÍN, 26094 PIEDRAS NEGRAS, PIEDRAS NEGRAS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE BOULEVARD MENDOZA BERRUETO Y CALLE SONORA, CALLE BERTHA B. DE LA PEÑA CALLE TAMAULIPAS SN. ENTRE BOULEVARD. MENDO | -100.5521 | 28.6478
COA200301729057 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | CALLE IGNACIO ALLENDE Y CALLE 17 COLONIA MIGUEL HIDALGO, 25096 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE 52 Y CALLE 56, CALLE VARIAS IGNACIO ALLENDE Y CALLE 17 DENTRO DE LA COLONIA MIGUEL HIDALGO | -100.9808 | 25.3863
COA200301729129 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Piedras Negras | CALLE CALLE BUENOS AIRES Y CALLE SIN NOMBRE INTERIOR SN COLONIA LOS PINOS, 26015 PIEDRAS NEGRAS, PIEDRAS NEGRAS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE BUENOS AIRES Y SIN NOMBRE Y CALLE JOSE RAMIREZ MIJAREZ, ANDADOR ESPACIO DEPORTIVO | -100.563 | 28.7263
COA200301729155 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | CALLE TABLA DE PAPA DEL VIÑEDO Y CALLE DEL GRANADO COLONIA LOS BERROS, 25194 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , TABLA DE PAPA DEL VIÑEDO Y CALLE DEL GRANADO DENTRO DE LA COLONIA SAN NICOLAS DE LOS BERROS | -101.0342 | 25.3967
COA200301729643 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | AVENIDA DE LAS JOYAS SN COLONIA RESIDENCIAL DEL NORTE, 92941 TORREÓN, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALZADA SECCIÓN 38 Y CALLE SEVERINO CALDERÓN GONZÁLEZ, AVENIDA DE LAS GEMAS PARA LLEGAR A LA ESCUELA PRIMARIA ANTONIA SOLI | -103.3807 | 25.5167
COA200301729798 | Coahuila de Zaragoza | Progreso | Progreso | CALLE MIGUEL HIDALGO VILLA PROGRESO, 25420 PROGRESO, PROGRESO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE AVENIDA CHAPULTEPEC Y AVENIDA VENUSTIANO CARRANZA, LA CONSTRUCCION DE LAS BANQUETAS DE CONCRETO SE REALIZARON EN LA CALLE MIGUEL HIDALGO | -100.9851 | 27.4284
COA200301729994 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | PRIVADA FCO I MADERO COLONIA ESTANCIAS DE SAN JUAN BAUTISTA, 45763 MONCLOVA, MONCLOVA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE DR COSS Y CALLE VENUSTIANO CARRANZA, CALLE MORELOS ESTA OBRA SE ENCUENTRA AL NTE DEL MUNICIPIO EN LA SALIDA | -101.411 | 26.9525
COA200301730201 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | CALLE PROLONGACIÓN BUSTAMENTE CALLE NUEVO SALTILLO CALLE 34, CALLE JUAN JOSE FLORES, CALLE LILI DE HOYOS Y CALLE NORMA BECERRIL URBINA COLONIA VALLE DEL PONIENTE, 00000 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , LA | -101.0387 | 25.4237
COA200301730296 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | CALLE NUEVE ONCE Y CATORCE COLONIA LOMAS DE SAN FRANCISCO, 36122 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE CALLE 12 Y CALLE SALTO EL AGUA, CALLE LOMA DE ALTAMIRA CALLE 9 CALLE 11 Y CALLE 14 ENTRE CALLES 12 Y SALTO DEL | -100.9479 | 25.3905
COA200301739950 | Coahuila de Zaragoza | Abasolo | Abasolo | CALLE MIGUEL HIDALGO COLONIA ABASOLO, 62990 ABASOLO, ABASOLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE FRANCISCO I.MADERO Y CALLE CARRETERA ESCOBEDO, CALLE ZARAGOZA CALLE HIDALGO ENTRE FRANCISCO I. MADERO Y CARRETERA ESCOBEDO EN ABASOLO | -101.4281 | 27.1833
COA200301739983 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | La Victoria | EJIDO LA VICTORIA, 25150 LA VICTORIA, SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , SE UBICA AL NORPONIENTE DE LA CABECERA MUNICIPAL TOMAR CARRETERA SAN PEDRO TORREÓN RECORRER 12.20 KM HASTA LLEGAR AL ENTRONQUE DE ROSITA VIRAR | -103.177 | 25.864
COA200301740968 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | San Pedro | AVENIDA GUERRERO COLONIA SAN PEDRO DE LAS COLONIAS CENTRO, 20170 SAN PEDRO, SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE JUAN A. DE LA FUENTE Y CALLE RAMOS ARIZPE, AVENIDA LERDO DE TEJADA SE UBICARAN AL REDEDOR DEL MERCADO DE ABA | -102.9833 | 25.7576
COA200301741214 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | San Antonio De Gurza | EJIDO SAN ANTONIO DE GURZA, 24344 SAN ANTONIO DE GURZA, SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , SE UBICA AL PONIENTE DE LA CABECERA MUNICIPAL TOMAR LA CARRETERA TORREÓN SAN PEDRO DIRECCIÓN TORREON RECORRER 4.70 KM EN EL E | -103.0516 | 25.7682
COA200301741449 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | San Pedro | CALLE MOCTEZUMA COLONIA MAURA GÓMEZ, 20389 SAN PEDRO, SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE AVENIDA DIANA LAURA Y PERIFERICO LAS AMERICAS, CALLE CANTERO POR TODA LA CALLE MOCTEZUMA. | -102.985 | 25.7699
COA200301742888 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | El Perú | EJIDO EL PERÚ, 97457 EL PERÚ, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE PERIFERICO LIBRAMIENTO NORTE MATAMOROS LA PARTIDA Y CALLE , CALLE PARA LLEGAR AL EJIDO SE TOMA EL LIBRAMIENTO MATAMOROS LA PARTIDA HACIA EL ORIENTE | -103.3419 | 25.6021
COA200301745232 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | CALLE SAUCE Y OLIVOS COLONIA VALLE VERDE, 34715 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE VALLE DE LAS MARAVILLAS Y CALLE LOS SAUCES, CALLE OLIVOS CALLE SAUCE Y OLIVOS DENTRO DE LA COLONIA VALLE VERDE | -101.0324 | 25.4005
COA200301746502 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Piedras Negras | BOULEVARD CENTENARIO INTERIOR SN COLONIA PRESIDENTES, 26030 PIEDRAS NEGRAS, PIEDRAS NEGRAS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE A.BUSTAMANTE Y CALLE JOAQUIN HERRERA, CALLE PRIMERA BLVD. CENTENARIO SN ENTRE CALLES A. BUSTAMANTE Y JO | -100.5155 | 28.6786
COA200301746996 | Coahuila de Zaragoza | Ocampo | Chula Vista | CALLE EGLANTINAS 38 0 INTERIOR SN EJIDO CHULA VISTA, 27545 CHULA VISTA, OCAMPO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE BIZNAGA Y CALLE ALBARDA, CALLE DALIAS CALLE EGLANTINA ENTRE BIZNAGA Y ALBARDA EN LA LOCLAIDAD DE CHULAVISTA A 120 K | -103.366 | 27.04
COA200301747158 | Coahuila de Zaragoza | Abasolo | Abasolo | CALLE MIGUEL HIDALGO COLONIA ABASOLO, 62990 ABASOLO, ABASOLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE FRANCISCO I. MADERO Y CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, CALLE NACIONAL CALLE MIGUEL HIDALGO ENTRE FRANCISCO I. MADERO Y JOSEFA ORTIZ D | -101.4278 | 27.1826
COA200301747242 | Coahuila de Zaragoza | Abasolo | Abasolo | CALLE JOSE VASCONCELOS COLONIA ABASOLO, 62990 ABASOLO, ABASOLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE COMPUERTAS Y CALLE LIBRAMIENTO ABASOLO, CALLE FLORES MAGONEN CALL EN CALLE JOSE VASCONCELOS ENTRE COMPUERTAS Y LIBRAMIENTO ABASOLO | -101.4366 | 27.1841
COA200301747281 | Coahuila de Zaragoza | Abasolo | Abasolo | CALLE NACIONANAL COLONIA ABASOLO, 62990 ABASOLO, ABASOLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE FRANCISCO I. MADERO Y CALLE NICOLASS BRAVO, CALLE ITURBIDE EB CALLE NACIONAL ENTRE FRANCISCO I. MADERO Y NICOLAS BRAVO EN ABASOLO | -101.4296 | 27.1827
COA200301747655 | Coahuila de Zaragoza | Abasolo | Abasolo | CALLE APOLONIO M AVILES COLONIA ABASOLO, 25540 ABASOLO, ABASOLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE LABORES DE CULTIVO Y CALLE LUCIANO REYES, CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ CALLE APOLONIO M AVILES ENTRE LABORES DE CULTIVO Y CALLE | -101.4241 | 27.1857
COA200301748588 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Ricardo Flores Magón | CALLE JAZMIN EJIDO RICARDO FLORES MAGÓN, 27415 RICARDO FLORES MAGÓN, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE CLAVELES Y CALLE LÁZARO CÁRDENAS, CALLE SIN NOMBRE PARA LEGAR A LA ESCUELA PRIMARIA RICARDO FLORES MAGÓN SE TOMA LA C | -103.354 | 25.6236
COA200301749048 | Coahuila de Zaragoza | Sacramento | Sacramento | CALLE BENITO JUAREZ INTERIOR SN COLONIA SACRAMENTO, 27750 SACRAMENTO, SACRAMENTO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE EJIDAL Y CALLE AGUINALDO GARCIA, CALLE MIGUEL HIDALGO ESTA OBRA SE ENCUENTRA AL SUR DEL MUNICIPIO EN UNA ZONA ZAP | -101.7227 | 26.998
COA200301750471 | Coahuila de Zaragoza | Ocampo | La Rosita | EJIDO LA ROSITA, 27526 LA ROSITA, OCAMPO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , PLAZA PRINCIPAL DEL EJIDO LA ROSITA A 30 METROS DEL KINDER 162 METROS DEL CENTRO DE SALUD Y 223 METROS DE LA ESCUELA PRIMARIA 5 D EMAYO DENTRO DE LA L | -103.2986 | 28.4493
COA200301751344 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | El Triángulo | EJIDO EL TRIÁNGULO, 27954 EL TRIÁNGULO, SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , ULTIMA CUADRA ANTES DE LLEGAR A EL LECHO SECO DEL RIO NAZAS | -103.0432 | 25.6905
COA200301751364 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | Alejandría | EJIDO ALEJANDRÍA, 27956 ALEJANDRÍA, SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , FRENTE A LA CAPILLA IGLESIA DE LA COMUNIDAD | -103.0605 | 25.6622
COA200301751470 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | Reynosa | EJIDO REYNOSA, 27958 REYNOSA, SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , FRENTE A EL CAMPO DEPORTIVO FUTBOL | -103.032 | 25.7282
COA200301751930 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | La Carolina (La Nueva Carolina) | EJIDO LA CAROLINA (LA NUEVA CAROLINA), 27953 LA CAROLINA (LA NUEVA CAROLINA), SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , FRENTE A LA IGLESIA DEL EJIDO | -103.0004 | 25.8026
COA200301751939 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | CALLE NUEZ DE CASTILLA COLONIA RINCÓN DE LOS NOGALES, 27054 TORREÓN, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE NOGERAL Y CALLE NOGAL NEGRO, CALLE NOGAL NEGRO PARA LLEGAR A LA ESCUELA PRIMARIA CENTENARIO DE LA REVOLUCIÓN MEXICANA | -103.3627 | 25.5502
COA200301755306 | Coahuila de Zaragoza | Nava | Nava | 25 INTERIOR SN COLONIA LAZARO CARDENAS, 26170 NAVA, NAVA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE 16 DE ABRIL Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CALLE 16 DE SEPTIEMBRE CALLE 25 ENTRE 16 DE ABRIL EMILIANO ZAPATA Y 16 DE SEPTIEMBRE COLONIA LÁZAR | -100.758 | 28.4246
COA200301755482 | Coahuila de Zaragoza | Nava | Nava | CALLE ITURBIDE INTERIOR SN COLONIA INDEPENDENCIA, 26170 NAVA, NAVA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE CHIHUAHUA Y CALLE PRIVADA ITURBIDE, CALLE GUERRERO CALLE ITURBIDE ENTRE CALLE CHIHUAHUA PRIVADA ITURBIDE Y GUERRERO | -100.7523 | 28.4161
COA200301755775 | Coahuila de Zaragoza | Nava | Nava | CALLE MANUEL ACUÑA 300 INTERIOR SN COLONIA LÁZARO CÁRDENAS, 26170 NAVA, NAVA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE 5 DE FEBRERO Y CALLE MELCHOR OCAMPO, CALLE AMNUEL ACUÑA 300 ENTRE 5 DE FEBRERO Y MELCHOR OCAMPO | -100.7511 | 28.4273
COA200301756426 | Coahuila de Zaragoza | San Buenaventura | Héctor Vega Flores | CALLE 5 EJIDO SACA DE BUCARELI, 25500 SAN BUENAVENTURA [COMUNIDAD], SAN BUENAVENTURA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE 8 Y CALLE 9, LA CALLE SE ENCUENTRA ENTRE LA CALLE 8 Y 9 A 200 M DE LA TAQUERIA SAN JUAN | -101.5316 | 27.0605
COA200301758775 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | Mayrán | CALLE PRINCIPAL EJIDO MAYRÁN, 27970 MAYRÁN, SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE AVENIDA TERCERA Y AVENIDA SEGUNDA, CALLE SEGUNDA EN CANCHA DEL SALON DE ACUERDOS | -102.8436 | 25.673
COA200301759020 | Coahuila de Zaragoza | Abasolo | Abasolo | CALLE LUCIANO REYES COLONIA ABASOLO, 25540 ABASOLO, ABASOLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE APOLONIO M AVILES Y CALLE VENUSTIANO CARRANZA, CALLE CUAUHTEMOC CALLE LUCIANO REYES ENTRE CALLE APOLONIO M AVILES Y VENUSTIANO CARRANZ | -101.4239 | 27.1849
COA200301761977 | Coahuila de Zaragoza | Abasolo | Los Rodríguez | CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ COLONIA LOS RODRÍGUEZ, 25550 LOS RODRÍGUEZ, ABASOLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE BRECHA MORELOS Y CALLE BENITO JUAREZ, BRECHA LABORES DE CULTIVO CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ ENTRE CALLE MORELOS | -101.3557 | 27.1986
COA200301768873 | Coahuila de Zaragoza | Abasolo | Abasolo | CALLE PRIVADA ABASOLO COLONIA ABASOLO, 25540 ABASOLO, ABASOLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE VENUSTIANO CARRANZA Y CALLE MORELOS, CALLE ITURBIDE CALLE PRIVADA ABASOLO ENTRE VENUSTIANO CARRANZA Y MORELOS EN ABASOLO | -101.4263 | 27.1792
COA200301770383 | Coahuila de Zaragoza | Abasolo | Abasolo | CALLE MIGUEL HIDALGO COLONIA ABASOLO, 25540 ABASOLO, ABASOLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE VENUSTIANO CARRANZA Y CALLE APOLONIO M AVILES, CALLE ZARAGOZA CALLE MIGUEL HIDALGO ENTRE VENUSTIANO CARRANZA Y APOLONIO M AVILES EN AB | -101.4259 | 27.1815
COA200301771811 | Coahuila de Zaragoza | Abasolo | Abasolo | CALLE CUAUHTEMOC COLONIA ABASOLO, 25540 ABASOLO, ABASOLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ Y CALLE APOLONIO M AVILES, CALLE ZARAGOZA CALLE CUAUHTEMOC ENTRE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ Y APOLONIO M AVILES E | -101.4258 | 27.1844
COA200301772601 | Coahuila de Zaragoza | Abasolo | Los Rodríguez | CALLE MONCLOVA COLONIA LOS RODRÍGUEZ, 25550 LOS RODRÍGUEZ, ABASOLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE CUAUHTEMOC Y CALLE HEROES DEL 47, CALLE FRANCISCO MURGUA CALLE MONCLOVA ENTRE CUAUHTEMOC Y HÉROES DEL 47 EN CONGREGACIÓN LOS ROD | -101.3577 | 27.2027
COA200301772623 | Coahuila de Zaragoza | Abasolo | Los Rodríguez | CALLE ITURBIDE COLONIA LOS RODRÍGUEZ, 25550 LOS RODRÍGUEZ, ABASOLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLEJON MARCOLFA IBARRA Y CALLE HEROES DEL 46, CALLE MONCLOVA CALLE ITURBIDE ENTRE CALLEJÓN MARCOLFA IBARRA Y HÉROES DEL 47 EN CONGRA | -101.3577 | 27.2018
COA200301772675 | Coahuila de Zaragoza | Abasolo | Los Rodríguez | CALLE BENITO JUAREZ COLONIA LOS RODRÍGUEZ, 25550 LOS RODRÍGUEZ, ABASOLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE HEROES DEL 47 Y CALLE CUAUHTEMOC, CALLE MORELOS CALLE BENITO JUAREZ ENTRE HEROES DEL 47 Y CUAUHTEMOC EN CONGREGACIÓN LOS RO | -101.3587 | 27.2003
COA200301782751 | Coahuila de Zaragoza | Parras | Parras De La Fuente | CALLE VICENTE SUAREZ COLONIA PARRAS DE LA FUENTE CENTRO, 27980 PARRAS DE LA FUENTE, PARRAS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE PALMERAS Y CALLE LAZARO CARDENAS, CALLE NIÑOS HEROES ESTA OBRA SE ENCUENTRA CERCA DE LA CARRETERA PRINCI | -102.1765 | 25.4615
COA200301791940 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | Calle García Carrillo 720B, Segundo de Cobián Centro, 27000 Torreón, Coah., México | -103.4433 | 25.5481
COA200301793437 | Coahuila de Zaragoza | Frontera | Frontera | Progreso, Zona Centro, Frontera, Coah., México | -101.4498 | 26.9263
COA200301793637 | Coahuila de Zaragoza | Sabinas |  | CONSTITUCIÓN S/N,COL. FRANCISCO SARABIA,SABINAS | -101.1183 | 27.8435
COA200401795801 | Coahuila de Zaragoza | Viesca | Viesca | EJIDO LA ROSITA, 27489 VIESCA, VIESCA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , | -103.235 | 25.4129
COA200401795844 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Minas De Barroterán | CALLE CORREGIDORA INTERIOR SN CIUDAD MINAS DE BARROTERÁN, 26370 MINAS DE BARROTERÁN, MÚZQUIZ COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE REFORMA Y CALLE V CARRANZA, | -101.2799 | 27.6522
COA200401795846 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Minas De Barroterán | CALLE JAVIER MINA 58 INTERIOR SN COLONIA BARRIO 2, 26342 MINAS DE BARROTERÁN, MÚZQUIZ COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE OCAMPO Y CALLE CUAUHTEMOC, | -101.2805 | 27.6509
COA200401795863 | Coahuila de Zaragoza | Cuatro Ciénegas | Cuatro Ciénegas De Carranza | CALLE HEROICO COLEGIO MILITAR 318 INTERIOR SN COLONIA 26 DE MARZO, 27643 CUATRO CIÉNEGAS DE CARRANZA, CUATRO CIÉNEGAS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE MÉXICO Y PRIVADA NIÑO PERDIDO, | -102.0583 | 26.9814
COA200401795919 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | El Porvenir (El Porvenir De Arriba) | EJIDO EL PORVENIR (EL PORVENIR DE ARRIBA), 27916 EL PORVENIR (EL PORVENIR DE ARRIBA), FRANCISCO I. MADERO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , | -103.3245 | 25.7746
COA200401795925 | Coahuila de Zaragoza | Viesca | Buenavista | EJIDO BUENAVISTA, 27488 BUENAVISTA, VIESCA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , | -103.102 | 25.4221
COA200401796130 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CAPITAL ESTATAL | -100.9997 | 25.4217
COA200401805681 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Las Colonias | EJIDO LAS COLONIAS, 25325 LAS COLONIAS, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , LAS 4 VIVIENDAS SE UBICAN DE LA SIGUIENTE MANERA. 5 MTS AL NORTE DEL PUENTE PEATONAL DEL EJIDO LAS COLONIAS 54 MTS AL NORESTE DEL PUENTE PEATO | -101.1007 | 25.0893
COA200401806426 | Coahuila de Zaragoza | San Buenaventura | San Buenaventura | CALLE CONGRESO COLONIA REFORMA, 58990 SAN BUENAVENTURA, SAN BUENAVENTURA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE CAMINO REAL Y CALLE LIMITE DE LA COLONIA, LA CALLE CONGRESO SE ENCUENTRA ENTRE CAMINO REAL Y LIMITE DE COLONIA CALLE CO | -101.5477 | 27.0417
COA200401809632 | Coahuila de Zaragoza | Viesca | Viesca | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -102.8063 | 25.3436
COA200401809734 | Coahuila de Zaragoza | Frontera | Frontera | BOULEVARD PORFIRIO DIAZ COLONIA SIERRITA, 25628 FRONTERA, FRONTERA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CARRETERA TREINTA Y CALLE TACUBA - LA CRUZ, CALLE VICTORIANO CEPEDA - OAXACA TRANSITANDO POR CARRETERA 30 DE ORIENTE A PONIENTE A LA | -101.4472 | 26.9393
COA200401810013 | Coahuila de Zaragoza | Arteaga | Los Llanos | BOULEVARD CARRETERA 57 A MATEHUALA EJIDO LOS LLANOS, 25386 LOS LLANOS, ARTEAGA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CARRETERA LATERAL QUE DA FRENTE A CARRETERA 57 A MATEHUALA Y , DOMICILIO CONOCIDO EN EL EJIDO DE LOS LLANOS EN LA LATE | -100.8002 | 25.3026
COA200401810689 | Coahuila de Zaragoza | Arteaga | Arteaga | CALLE TIJUANA INTERIOR 0 COLONIA ARTEAGA CENTRO, 25350 ARTEAGA, ARTEAGA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE GENESIS Y CALLE BAJA CALIFORNIA, CALLE SIN NOMBRE BACHEO EN VARIAS CALLES DE LA CIDAD DE ARTEAGA COAHUILA EN CALLE 6 DE FE | -100.8738 | 25.4479
COA200401814610 | Coahuila de Zaragoza | Ocampo | Ocampo | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -102.3974 | 27.3112
COA200401821762 | Coahuila de Zaragoza | Escobedo | Primero De Mayo | CALLE CALLE ORIENTAL EJIDO PRIMERO DE MAYO, 25490 PRIMERO DE MAYO, ESCOBEDO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE CALLE ABASOLO, CALLE CALLE ANAHUAC LA OBRA SE ENCUENTRA AL ORIENTE DEL EJIDO PRIMERO DE | -101.2219 | 27.2349
COA200401821779 | Coahuila de Zaragoza | Escobedo | Primero De Mayo | CALLE CALLE ACUÑA EJIDO PRIMERO DE MAYO, 25490 PRIMERO DE MAYO, ESCOBEDO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE CALLE ORIENTAL Y CALLE CALLE NUEVA, CALLE CALLE 5 DE MAYO LA OBRA SE ENCUENTRA AL SUR DEL EJIDO PRIMERO DE MAYO | -101.2217 | 27.2322
COA200401821848 | Coahuila de Zaragoza | Escobedo | Escobedo | CALLE CALLE ABASOLO 103 INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO CIUDAD ESCOBEDO, 25470 ESCOBEDO, ESCOBEDO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE CALLE VICTORIA Y CALLE CALLE RAYON, LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL CENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE | -101.4171 | 27.2326
COA200401821851 | Coahuila de Zaragoza | Escobedo | Escobedo | CALLE CALLE A CIUDAD ESCOBEDO, 25470 ESCOBEDO, ESCOBEDO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE CALLE HEROICO COLEGIO MILITAR Y CALLE CALLE MARIANO MATAMOROS, LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL CENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE ESCOBEDO | -101.4178 | 27.2295
COA200401821855 | Coahuila de Zaragoza | Escobedo | Obayos | CALLE CALLE FRANCISCO JAVIER MINA EJIDO OBAYOS, 25480 OBAYOS, ESCOBEDO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE CALLE OBAYOS Y CALLE CALLE FRANCISCO MORENO, LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL EJIDO OBAYOS | -101.3646 | 27.4406
COA200401823702 | Coahuila de Zaragoza | Escobedo | Agua De La Herradura | CALLE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE EJIDO AGUA DE LA HERRADURA, 25490 AGUA DE LA HERRADURA, ESCOBEDO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL EJIDO AGUA DE LA HERRADURA | -101.1558 | 27.2292
COA200401823719 | Coahuila de Zaragoza | Escobedo | Primero De Mayo | CALLE CALLE IGNACIO ZARAGOZA EJIDO PRIMERO DE MAYO, 25490 PRIMERO DE MAYO, ESCOBEDO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE CALLE BENITO JUAREZ Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL EJIDO PRIMERO DE MAYO | -101.2227 | 27.2405
COA200401823724 | Coahuila de Zaragoza | Escobedo | Primero De Mayo | CALLE CALLE FLORENCIO SANTANA EJIDO PRIMERO DE MAYO, 25490 PRIMERO DE MAYO, ESCOBEDO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE CALLE ALVARO OBREGON, CALLE CALLE PRIMERO DE MAYO LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL EJID | -101.2262 | 27.241
COA200401823785 | Coahuila de Zaragoza | Escobedo | Escobedo | CALLE CALLE FRANCISCO I MADERO CIUDAD ESCOBEDO, 25470 ESCOBEDO, ESCOBEDO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE CALLE NICOLAS BRAVO Y CALLE CALLE IGNACIO ALLENDE, BRECHA CALLE CUAUHTEMOC LA OBRA SE ENCUENTRA AL NORTE DE LA CABECERA M | -101.4156 | 27.2395
COA200401823804 | Coahuila de Zaragoza | Escobedo | Obayos | CALLE CALLE FRANCISCO I MADERO EJIDO OBAYOS, 25480 OBAYOS, ESCOBEDO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE CALLE FRANCISCO MORENO Y CALLE CALLE OBAYOS, LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL EJIDO OBAYOS | -101.3633 | 27.4409
COA200401827816 | Coahuila de Zaragoza | Abasolo | Los Rodríguez | CALLE GUERRERO COLONIA LOS RODRÍGUEZ, 25550 LOS RODRÍGUEZ, ABASOLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE ZARAGOZA Y CALLE SERGIO ENRIQUE TREVIÑO, CALLE EMILIANO ZAPATA EN CALLE GUERRERO ENTRE ZARAGOZA Y SERGIO ENRIQUE TREVIÑO EN CONG | -101.3592 | 27.1963
COA200401828071 | Coahuila de Zaragoza | Abasolo | Abasolo | CALLE PRIVADA NOGALES COLONIA LA GRANJA, 25540 ABASOLO, ABASOLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE ALAMOS Y CALLE CERRADA, CALLE PROLONGACIÓN NIÑOS HEROES CALLE PRIVADA NOGALES ENTRE ALAMOS Y CERRADA EN ABASOLO COAHUILA | -101.4205 | 27.1852
COA200401828146 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | San Pedro | AVENIDA MIGUEL HIDALGO CIUDAD SAN PEDRO CENTRO, 27800 SAN PEDRO, SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE LOPEZ MATESO Y CALLE JUAN ACUÑA, AVENIDA MORELOS DESDE LA E.S.T. NO. 7 HASTA LA PLAZA FUNDADORES. | -102.9841 | 25.7586
COA200401828400 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | CALLE MARIA MORELOS COLONIA ENRIQUE MARTÍNEZ Y MARTÍNEZ, 26272 CIUDAD ACUÑA, ACUÑA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE MIGUEL ALEMAN Y CALLE JOSE MARIA MORELOS, CALLE BUENAVISTA SE ENCUENTRA UBICADO EN LA COLONIA ENRIQUE MARTINEZ | -100.9411 | 29.2971
COA200401831673 | Coahuila de Zaragoza | Viesca | Nueva Reynosa | CALLE DOMICILIO CONOCIDO EJIDO NUEVA REYNOSA, 27488 NUEVA REYNOSA, VIESCA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE DOMICILIO CONOCIDO Y CALLE DOMICILIO CONOCIDO, CALLE DOMICILIO CONOCIDO ESTE PROYECTO SE ENCUENTRA EN EL CENTRO DE EJIDO | -103.0931 | 25.4737
COA200401832323 | Coahuila de Zaragoza | Hidalgo | Hidalgo | CALLE PORFIRIO DIAZ S/N / JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ COLONIA HIDALGO, 26670 HIDALGO, HIDALGO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE MUZQUIZ Y ABASOLO Y CALLE LAREDO Y MORELOS, CALLE BENITO JUARES Y NICOLAS BRAVO UBICACION 1 CALLE JOSE | -99.8783 | 27.79
COA200401833196 | Coahuila de Zaragoza | Hidalgo | Hidalgo | CALLE PRIV LAREDO COLONIA HIDALGO, 26670 HIDALGO, HIDALGO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE TELESFORO VILLARREAL Y CALLE LOPEZ RAYON, CALLE ZARAGOZA UBICACION ACCION 1 PRIV LAREDO SN COLONIA ELSA HERNANDEZUBICACION ACCION 2 CALL | -99.8727 | 27.7845
COA200401834387 | Coahuila de Zaragoza | Hidalgo | Hidalgo | CALLE GUADALUPE VICTORIA COLONIA HIDALGO, 26670 HIDALGO, HIDALGO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE GUADALUPE VICTORIA Y , CALLE EULALIO GUTIERREZ UBICACION ACCION 1 GUADALUPE VICTORIA SN COLONIA ENRIQUE MARTINEZUBICACION ACCION | -99.875 | 27.7798
COA200401834694 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | Primero De Mayo (Algorta) | EJIDO PRIMERO DE MAYO (ALGORTA), 27944 PRIMERO DE MAYO (ALGORTA), SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , FRENTE A LA FABRICA DEL EJIDO | -103.1697 | 25.8169
COA200401837091 | Coahuila de Zaragoza | Abasolo | Los Rodríguez | CALLE MIGUEL HIDALGO COLONIA LOS RODRÍGUEZ, 25550 LOS RODRÍGUEZ, ABASOLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE JUAREZ, CALLE LIBRAMIENTO ABASOLO EN CALLE MIGUEL HIDALGO ENTRE MORELOS Y JUAREZ EN CONGREGACIÓN RODRIGUEZ | -101.361 | 27.201
COA200401842605 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | San Pedro | AVENIDA PEDRO V. RDZ TRIANA COLONIA AGUA NUEVA, 27845 SAN PEDRO, SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE NIÑOS HEROS Y CALLE HEROE DE NACOZARI, AVENIDA LAZARO CARENAS POR LA CAPILLA DE GUADALUPE. | -102.9929 | 25.7601
COA200401842687 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | San Pedro | CALLE JESUS MARIA GAMEZ COLONIA LA TRINIDAD, 27820 SAN PEDRO, SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE AVENIDA PRIMERA Y AVENIDA SEGUNDA, CALLE FRANCISCO U. RUIZ POR EL TALLER ELECTRICO BIGOTES | -102.9899 | 25.7645
COA200401876150 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | Calle Leona Vicario 228, Primero de Cobián Centro, 27085 Torreón, Coah., México | -103.4548 | 25.5391
COA200401878506 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Ciudad Melchor Múzquiz | Santa Rosa 274, Zona Centro, 26340 Santa Rosa de Múzquiz, Coah., México | -101.5164 | 27.8767
COA200401879646 | Coahuila de Zaragoza | Castaños | Castaños | Castaños, Coah., México | -101.4282 | 26.7857
COA200501890080 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | PRESIDENCIA MUNICIPAL LIB. EMILIO MENDOZA, COL. AEROPUERTO, 26230 - ACU | -100.9783 | 29.33
COA200101699330 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Piedras Negras | Vallado 807, Las Fuentes, 26010 Piedras Negras, Coah., México | -100.5249 | 28.7087
COA200101699345 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Zona Centro, 25000 Saltillo, Coah., México | -100.9977 | 25.4203
COA200101700013 | Coahuila de Zaragoza | Zaragoza | Zaragoza | Zaragoza, Coah., México | -100.9185 | 28.4944
COA200201711788 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | FRACC. SANTA LUCÍA,FRACC. SANTA LUCÍA,SALTILLO | -101.0053 | 25.4312
COA200201712208 | Coahuila de Zaragoza | Frontera | Frontera | Magisterial, 25629 Frontera, Coah., México | -101.4541 | 26.9456
COA200301716303 | Coahuila de Zaragoza | Villa Unión | Las Blancas | INTERIOR SN EJIDO LAS BLANCAS, 26636 LAS BLANCAS, VILLA UNIÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , | -100.8717 | 28.129
COA200301716870 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | San Pedro | CALLE QUINCE 512 INTERIOR SN COLONIA LUIS DONALDO COLOSIO, 27838 SAN PEDRO, SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE CATORCE Y CALLE DIECISEIS, | -102.9673 | 25.7627
COA200301716909 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | CALLE FELIPE ÁNGELES INTERIOR SN COLONIA FRANCISCO I MADERO, 27376 TORREÓN, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE FRANCISCO I. MADERO Y CALLE SEGUNDA DEL RÍO BRAVO , | -103.4529 | 25.5176
COA200301716944 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | Francisco I. Madero (Chávez) | CALLE GUERRERO INTERIOR SN COLONIA MONTEMAYOR, 27904 FRANCISCO I. MADERO (CHÁVEZ), FRANCISCO I. MADERO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y CALLE VALENCIA, | -103.2637 | 25.7816
COA200301722474 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | CALLE CUARENTA Y DOS COLONIA 21 DE MARZO, 62600 MONCLOVA, MONCLOVA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE TRES Y CALLE PRIMERO DE MAYO, CALLE CUARENTA LA OBRA SE ENCUENTRA AL NTE ORIENTE DEL MPIO TOMANDO LA AVE REVOLUCIÓN HACIA EL NT | -101.387 | 26.9179
COA200301722835 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | Covadonga | CALLE PRINCIPAL EJIDO COVADONGA, 27923 COVADONGA, FRANCISCO I. MADERO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE FRENTE A LA ESCUELA PRIMARIA Y CALLE A 50 METROS DEL CAMPO, CALLE SIN NOMBRE SE ENCUENTRA UBICADA A UNOS 20 KM. DE LA CABECE | -103.2479 | 25.922
COA200301722890 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | La Pinta | CALLE S/NOMBRE 0 0 INTERIOR 0 EJIDO LA PINTA, 23038 LA PINTA, FRANCISCO I. MADERO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE COMUNIDAD UBICADA A 25 KILÓMETROS DE LA CABECERA MUNICIPAL EL DO | -103.2635 | 25.9045
COA200301723027 | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | Matamoros | AVENIDA SEGUNDA INTERIOR SN COLONIA ROSA RODRÍGUEZ DE ORDAZ, 97647 MATAMOROS, MATAMOROS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE RAYON Y CALLE MUZQUIZ, PARA LLEGAR A LA OBRA SE PUDE TOMAR LA CALZADA CRISTOBAL DIAZ DAR VUELTA EN AV. RO | -103.2237 | 25.5154
COA200301723103 | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | Matamoros | CALLE IRIS INTERIOR SN FRACCION LAS CAROLINAS, 97667 MATAMOROS, MATAMOROS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE AVENIDA COMONFORT Y AVENIDA VIOLETAS, SE TOMA LA CALZADA CRISTOBAL DIAZ HACIA EL SUR SE DA VUELTA A LA IZQUIERDA POR LA AV. 5 | -103.2147 | 25.5218
COA200301723125 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | La Florida | CALLE POR EL CAMPO DE FUTBOL EJIDO EJIDO LA FLORIDA, 23834 LA FLORIDA, FRANCISCO I. MADERO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE POR EL CAMPO DE FUTBOL Y CALLE POR EL CAMPO DE FUTBOL, CALLE POR EL CAMPO DE FUTBOL SE ENCUENTRA UBICAD | -103.3243 | 25.7773
COA200301723162 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Las Mangas | EJIDO LAS MANGAS, 25334 LAS MANGAS, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , LAS 5 VIVIENDAS SE ENCUENTRAN UBICADAS DE LA SIGUIENTE MANERA. 40 MTS HACIA EL SUR DEL COLECTOR DE CAPTACIÓN PLUVIAL Y 144 MTS HACIA EL SUROESTE D | -101.1042 | 24.9077
COA200301723209 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | San José Del Alamito | EJIDO SAN JOSÉ DEL ALAMITO, 25329 SAN JOSÉ DEL ALAMITO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , LAS VIVIENDAS SE ENCUENTRAN UBICADAS DE LA SIGUIENTE MANERA. A 870 MTS AL NORESTE DEL COLECTOR DE CAPTACION PLUVIAL DEL EJIDO | -100.7609 | 24.8937
COA200301723385 | Coahuila de Zaragoza | Juárez | Juárez | AVENIDA BENITO JUAREZ PUEBLO JUÁREZ, 25400 JUÁREZ, JUÁREZ COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE AVENIDA LAS FLORES Y AVENIDA VENUSTIANO CARRANZA, AVENIDA MIGUEL HIDALGO EN FRENTE DE LA PLAZA PRINCIPAL A UN COSTADO DE LA CASA DE LA CULTURA | -100.728 | 27.6057
COA200301723393 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | Francisco I. Madero (Chávez) | CALLE EMILIO PORTES GIL INTERIOR SN COLONIA COL. NUEVO LINARES DEL SUR, 23209 FRANCISCO I. MADERO (CHÁVEZ), FRANCISCO I. MADERO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE EMILIO PORTES GIL Y CALLE LAZARO CARDENAS, CALLE ADOLFO LOPEZ MATEO | -103.2789 | 25.7677
COA200301724040 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Santa Fe De Los Linderos | EJIDO SANTA FE DE LOS LINDEROS, 25321 SANTA FE DE LOS LINDEROS, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , COLECTOR QUE ABASTECE A LA COMUNIDAD SANTA FE DE LOS LINDEROS DICHO COLECTOR SE ENCUENTRA UBICADO A 12.53 KM AL ESTE D | -100.9788 | 25.1899
COA200301724822 | Coahuila de Zaragoza | Lamadrid | Lamadrid | CALLE MELCHOR OCAMPO CIUDAD LAMADRID, 84346 LAMADRID, LAMADRID COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE MARIANO ESCOBEDO, CALLE MORELOS ESTS OBRA SE ENCUENTRA EN EL CENTRO DEL MUNICIPIO MUY CERCA DE LA ENTRADA P | -101.795 | 27.0466
COA200301724866 | Coahuila de Zaragoza | Lamadrid | Lamadrid | CALLE VENUSTIANO CARRANZA COLONIA LAMADRID, 84346 LAMADRID, LAMADRID COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y CALLE DOCTOR JESUS PABLO GIL, ESTA OBRA SE ENCUENTRA AL NOR ORIENTE DEL MUNICIPIO | -101.8033 | 27.0542
COA200301724889 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | CALLE JAZMINES COLONIA LAS FLORES, 47820 MONCLOVA, MONCLOVA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE AVENIDA LEON V PAREDES Y CALLE JESUS REYES HEROLES, CALLE GARDENIAS ESTE PROYECTO SE ENCUENTRA LA SUR ORIENTE DEL MUNICIPIO TOMANDO AVENIDA | -101.3936 | 26.8838
COA200301727310 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Las Esperanzas | CALLE 30 DE ABRIL EJIDO LAS ESPERANZAS, 77995 LAS ESPERANZAS, MÚZQUIZ COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE LOS GONZALEZ Y CALLE DOMICILIO CONOCIDO, CALLE DOMICILIO CONOCIDO ESTE PROYECTO SE ENCUENTRA EN LA CARRTERA EL SAUZ MUZQUIZ | -101.3564 | 27.7405
COA200301727394 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | CALLE PICHILINGUE COLONIA VILLA CALIFORNIA, 27085 TORREÓN, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALZADA MEXICO Y CALLE PULMO, CALLE TODO LOS SANTOS PARA LLEGAR A LA OBRA SE TOMA A AVENIDA JAUREZ RUMBO AL ORIENTE Y AL LLEGAR A LA | -103.4031 | 25.5428
COA200301728111 | Coahuila de Zaragoza | Progreso | Progreso | CALLE MIGUEL HIDALGO VILLA PROGRESO, 62833 PROGRESO, PROGRESO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE AVENIDA CHAPULTEPEC Y AVENIDA ANTONIO RIOJAS, LA REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA SE REALIZARA EN LA CALLE MIGUEL HIDALGO A UN LADO DE L | -100.9855 | 27.4284
COA200301728404 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Piedras Negras | CALLE ZARAGOZA INTERIOR SN COLONIA PIEDRAS NEGRAS CENTRO, 26000 PIEDRAS NEGRAS, PIEDRAS NEGRAS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE ZARAGOZA Y CALLE TERAN, CALLE ALLENDE CALLE ZARAGOZA SN ENTRE CALLE TERAN Y CALLE ALLENDE . PIEDRAS | -100.5144 | 28.7031
COA200301729221 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | CALLE REAL LOS PINOS LAS MORAS Y CALLE DEL ALAMO COLONIA EVARISTO PÉREZ ARREOLA, 25110 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE CEDROS Y CALLE MIMBRE, CALLE PEPE ZAVALA CALLE REAL ENTRE PEPE ZAVALA Y RENATO ZAVALA CA | -101.0223 | 25.4761
COA200301735594 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | CALLE MANUEL DOBLADO COLONIA SALTILLO CENTRO, 34680 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE PRIVADA CONCHITA Y CALLE CARLOS DÁVILA FUENTES, CALLE MOCTEZUMA CALLE MANUEL DOBLADO ZONA CENTRO | -101.0123 | 25.4122
COA200301739373 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | San Lorenzo | CALLE ENTRADA A EL EJIDO POR LA SECUNDARIA. EJIDO SAN LORENZO, 38956 SAN LORENZO, SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , POR LA CALLE DE LA ESCEULA PRIMARIA 13 DE NOVIEMBRE. | -103.1553 | 25.725
COA200301741484 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | San Pedro | CALLE DEIZ Y SEIS DE SEPTIEMBRE COLONIA LAS AMÉRICAS, 22130 SAN PEDRO, SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE AVENIDA OSCAR FLORES Y AVENIDA CINCO DE MAYO, BRECHA PARCELARIA POR DETRAS DE LA ESCEUAL SECUNDARIA RAMON ORTIZ VILLALO | -102.9853 | 25.7429
COA200301741839 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | San Felipe (San Felipe De Purcell) | EJIDO SAN FELIPE (SAN FELIPE DE PURCELL), 24405 SAN FELIPE (SAN FELIPE DE PURCELL), SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , SE UBICA AL SUR DE LA CABECERA MUNICIPAL TOMAR LA CARRETERA A LA CUCHILLA RECORRER 11.10 KM VIRAR | -102.9758 | 25.6754
COA200301745173 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | CALLE ENRIQUE MARTINEZ CANTON GONZÁLEZ NORTE, 37130 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE PABLO L SIDAR Y CALLE TOPE DE CALLE, CALLE LUIS DONALDO COLOSIO CALLE ENRIQUE MARTINEZ ENTRE TOPE DE CALLE Y PABLO L SIDAR | -101.0089 | 25.4361
COA200301747069 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | CALLE CAMPO DE LAS FLORES COLONIA CAMPO NUEVO DE ZARAGOZA, 91250 TORREÓN, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE BOULEVARD MONTERREAL Y CALZADA ZARAGOZA, AVENIDA CAMPO DE LA VIÑA A LA OBRA SE LLEGA POR LA CARRETERA A MIELERAS HACIA | -103.3517 | 25.518
COA200301747637 | Coahuila de Zaragoza | Abasolo | Abasolo | CALLE NACIONAL COLONIA ABASOLO, 25540 ABASOLO, ABASOLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE NICOLAS BRAVO Y CALLE ALVARO OBREGON, CALLE ITURBIDE EN CALLE NACIONAL ENTRE NICOLAS BRAVO Y ALVARO OBREGON EN ABASOLO | -101.431 | 27.1841
COA200301748066 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | CALLE ISOTES COLONIA LOMA LINDA, 25016 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE HUAPILLA Y CALLE CANTO NAVIDEÑO, CALLE MEZQUITE ESCUELA PRIMARIA MIGUEL ÁNGEL TALAMAZ UBICADA EN CALLE ISOTES ENTRE CALLE HUAPILLA Y CAL | -100.9079 | 25.4186
COA200301748210 | Coahuila de Zaragoza | Abasolo | Abasolo | CALLE NACIONAL COLONIA ABASOLO, 25540 ABASOLO, ABASOLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE COMPUERTAS Y CALLE LIBRAMIENTO ABASOLO, CALLE ITURBIDE EN CALLE NACIONAL ENTRE COMPUERTAS Y LIBRAMIENTO ABASOLO EN ABASOLO | -101.4345 | 27.1862
COA200301748604 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | COLONIA VALLE LA ROSITA, 27297 TORREÓN, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE ARIES Y CALLE AGROPECUARIOS, CALLE PROFESIONISTAS PARA LLEGAR A LA OBRA SE TOMA EL BLVD DIAGONAL DE LAS FUENTES HACIA EL ORIENTE DE LA CIUDAD | -103.3733 | 25.4984
COA200301750620 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | San Patricio | EJIDO SAN PATRICIO, 27955 SAN PATRICIO, SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , A TRAS DE LA ESCUELA PRIMARIA DEL EJIDO | -102.9466 | 25.6537
COA200301750711 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | Presa De Cleto | CALLE DEL PARQUE EJIDO PRESA DE CLETO, 27970 PRESA DE CLETO, SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , FRENTE A EL PARQUE EN LA ULTIMA CALLE | -102.9063 | 25.6895
COA200301751478 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | El Venado | EJIDO EL VENADO, 27958 EL VENADO, SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , ULTIMA CALLE FRENTE A EL CANAL DE RIEGO. | -103.0397 | 25.7256
COA200301755811 | Coahuila de Zaragoza | Nava | Nava | CALLE ALDAMA INTERIOR SN COLONIA 20 DE NOVIEMBRE, 26170 NAVA, NAVA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE DOCTOR MIER Y CALLE ABASOLO, CALLE VENUSTIANO CARRANZA CALLE ALDAMA ENTRE DOCTOR MIER ABASOLO Y VENUSTIANO CARRANZA COLONIA VEI | -100.7508 | 28.4218
COA200301759092 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | CALLE HELIOTROPOS COLONIA LA DALIA ORIENTE, 27397 TORREÓN, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE BOULEVARD DE LA DALIAS Y CALLE AZUCENA, CALLE LAUREL PARA LLEGAR A LA OBRA SE TOMA EL BLVD LAGUNA SUR AL SUR DE LA CIUDAD HASTA LLEGA | -103.4032 | 25.4939
COA200301759114 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | EJIDO LA UNIÓN, 27420 TORREÓN, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE AVENIDA FRANCISCO VILLA Y CALLE CONSTITUCIONAL PROLONGACIÓN SUR, CALLE UNIDAD PARA LLEGAR A LA OBRA SE TOMA EL PERIFÉRICO DE TORREÓN A GOMEZ PALACIO DGO Y AL LLE | -103.4187 | 25.598
COA200301759160 | Coahuila de Zaragoza | Abasolo | Los Rodríguez | CALLE FRANCISCO MURGUIA COLONIA LOS RODRÍGUEZ, 25550 LOS RODRÍGUEZ, ABASOLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ Y CALLE HIGUERAS, CALLE MOCLOVA EN CALLE FRANCISCO MURGUIA ENTRE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ Y | -101.3527 | 27.2009
COA200301765203 | Coahuila de Zaragoza | Morelos | Los Álamos | CALLE LINO RODRIGUEZ EJIDO LOS ÁLAMOS, 26517 LOS ÁLAMOS, MORELOS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE LUIS DONALDO COLOSIO Y CALLE TEODORO SERRANO, CALLE RICARDO SERRANO LA OBRA SE LLEVARA ACABO EN UN PREDIO UBICADO EN EL EJIDO LOS | -100.9496 | 28.3548
COA200301770445 | Coahuila de Zaragoza | Abasolo | Abasolo | CALLE ITURBIDE COLONIA ABASOLO, 25540 ABASOLO, ABASOLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE FRANCISCO I MADERO Y CALLE NICOLAS BRAVO, CALLE NACIONAL CALLE ITURBIDE ENTRE FRANCISCO I MADERO Y NICOLAS BRAVO EN ABASOLO COAHUILA | -101.4295 | 27.1816
COA200301771860 | Coahuila de Zaragoza | Abasolo | Los Rodríguez | CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ COLONIA LOS RODRÍGUEZ, 25550 LOS RODRÍGUEZ, ABASOLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE LABORES DE CULTIVO CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ ENTRE MORELOS Y BENITO | -101.3563 | 27.1987
COA200301791481 | Coahuila de Zaragoza | San Buenaventura | San Buenaventura | Ignacio Allende 544, Zona Centro, 25500 San Buenaventura, Coah., México | -101.5413 | 27.0513
COA200301792382 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Piedras Negras | Piedras Negras, Coah., México | -100.5409 | 28.6916
COA200301792686 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo |  | VEINTIDOS #280,HERRADURA TRES,SALTILLO | -100.9741 | 25.403
COA200301793642 | Coahuila de Zaragoza | Torreón |  | BOULEVARD REVOLUCIÓN No. 700 ORIENTE,ZONA CENTRO,TORREÓN | -103.4413 | 25.5347
COA200401795339 | Coahuila de Zaragoza | Abasolo | Abasolo | Libramiento, Abasolo, Coah., México | -101.4361 | 27.1872
COA200401795893 | Coahuila de Zaragoza | Arteaga | Arteaga | CALLE ESPAÑA 200 200 COLONIA AYUNTAMIENTO, 25353 ARTEAGA, ARTEAGA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , CALLE ESPAÑA 200COL. AYUNTAMIENTOARTEAGA COAHUILA | -100.8118 | 25.4261
COA200401797229 | Coahuila de Zaragoza | Cuatro Ciénegas | Cuatro Ciénegas De Carranza | CALLE JUAN SALAS MORALES 419 INTERIOR SN AMPLIACION BENITO JUÁREZ, 27642 CUATRO CIÉNEGAS DE CARRANZA, CUATRO CIÉNEGAS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE ELISEO MENDOZA Y CALLE ORALIA SALINAS, CALLE ROSA ELENA MORALES | -104.0158 | 24.6075
COA200401808989 | Coahuila de Zaragoza | Frontera | Frontera | CALLE SOLEDAD COLONIA OCCIDENTAL, 25640 FRONTERA, FRONTERA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE PRIVADA AYUNTAMIENTO Y PERIFERICO LIBRAMIENTO CARLOS SALINAS DE GORTARI, CALLE PEDRO PRUNEDA AL TRANSITAR POR LIBRAMIENTO CARLOS SALINAS DE G | -101.4667 | 26.9301
COA200401809784 | Coahuila de Zaragoza | Frontera | Frontera | BOULEVARD CINCO DE MAYO COLONIA ROMA, 25660 FRONTERA, FRONTERA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE ORIENTAL Y CALLE VENECIA, BOULEVARD BENITO JUAREZ - PASEO SAN MARCOS EN PLAZA PRINCIPAL AL CENTRO DE FRONTERA AL NORTE SE UBICA CAL | -101.4464 | 26.9254
COA200401813912 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | San Pedro | AVENIDA COAHUILA COLONIA SAN PEDRO CENTRO, 27800 SAN PEDRO, SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE VIESCA Y CALLE GOMEZ FARIAS, AVENIDA CATARINO BENAVIDES A UN COSTADO ONDE SE UBICA EL DEPOSITO DE LA PPESI COLA. | -102.98 | 25.7631
COA200401814683 | Coahuila de Zaragoza | Parras | Parras De La Fuente | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -102.1842 | 25.4374
COA200401819839 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Albia | CALLE EJIDATARIO EJIDO ALBIA, 27420 ALBIA, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CARRETERA FEDERAL A SAN PEDRO Y CALLE LÁZARO CÁRDENAS, PARA LLEGAR AL EJIDO ALBIA SE TOMA LA CARRETERA TORREON SAN PEDRO HACIA EL NORTE HASTA LLEGA | -103.36 | 25.6657
COA200401821782 | Coahuila de Zaragoza | Escobedo | Primero De Mayo | CALLE CALLE IGNACIO ZARAGOZA Y RAFAEL GONZALEZ EJIDO PRIMERO DE MAYO, 25490 PRIMERO DE MAYO, ESCOBEDO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE CALLE IGNACIO ZARAGOZA Y CALLE CALLE RAFAEL GONZALEZ, LA OBRA SE ENCUENTRA AL NORTE DEL EJ | -101.2227 | 27.2416
COA200401823714 | Coahuila de Zaragoza | Escobedo | Primero De Mayo | CALLE CALLE NICOLAS BRAVO EJIDO PRIMERO DE MAYO, 25490 PRIMERO DE MAYO, ESCOBEDO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE CALLE ORIENTAL Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL EJIDO PRIMERO DE MAYO | -101.2208 | 27.2373
COA200401823761 | Coahuila de Zaragoza | Escobedo | Agua De La Herradura | CALLE CALLE 24 DE DICIEMBRE EJIDO AGUA DE LA HERRADURA, 25490 AGUA DE LA HERRADURA, ESCOBEDO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL EJIDO AGUA DE LA HERRADURA | -101.1492 | 27.2299
COA200401823811 | Coahuila de Zaragoza | Escobedo | Obayos | CALLE CALLE ZARAGOZA EJIDO OBAYOS, 25480 OBAYOS, ESCOBEDO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE CALLE FRANCISCO VILLA Y CALLE CALLE ALLENDE, LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL EJIDO OBAYOS | -101.3672 | 27.4368
COA200401823822 | Coahuila de Zaragoza | Escobedo | Obayos | CALLE CALLE ITURBIDE EJIDO OBAYOS, 25480 OBAYOS, ESCOBEDO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE CALLE HIDALGO Y CALLE CALLE FRANCISCO VILLA, LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL EJIDO OBAYOS | -101.3666 | 27.4381
COA200401825582 | Coahuila de Zaragoza | Viesca | Emiliano Zapata | CALLE DOMICILIO CONOCIDO EJIDO EMILIANO ZAPATA, 27487 EMILIANO ZAPATA, VIESCA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE DOMICILIO CONOCIDO Y CALLE DOMICILIO CONOCIDO, CALLE DOMICILIO CONOCIDO POR LA CARRTERA FEDERAL NUMERO 40 HACIA TORRE | -102.9437 | 25.4885
COA200401829261 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | COLONIA 5 DE MAYO, 26237 CIUDAD ACUÑA, ACUÑA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE HIEDRA Y CALLE POLEO, CALLE GIRASOLES SE ENCUENTRA A 5 MINUTOS DEL PARQUE INDUSTRIAL | -101.0039 | 29.3349
COA200401831668 | Coahuila de Zaragoza | Viesca | Viesca | CALLE DOMICILIO CONOCIDO COLONIA OSCAR FLORES TAPIA, 27480 VIESCA, VIESCA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE SANTOS DEGOLLADO Y CALLE IGNACIO ALDAMA, CALLE IGNACIO ALLENDE ESTA OBRA SE ENCUENTRA EN EL ORIENTE DEL MUNICIPIO EN LA | -102.8108 | 25.3462
COA200401831892 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | Lázaro Cárdenas (Dolores) | EJIDO LÁZARO CÁRDENAS (DOLORES), 27948 LÁZARO CÁRDENAS (DOLORES), SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , FRENTE A LA PLAZA DEL EJIDO | -103.1878 | 25.7625
COA200401832289 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | San Francisco De La Fe | EJIDO SAN FRANCISCO DE LA FE, 27944 SAN FRANCISCO DE LA FE, SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , FRENTE A LA PLAZA DEL EJIDO | -103.2145 | 25.8703
COA200401834705 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | Félix Ramírez (Gavilanes) | EJIDO FÉLIX RAMÍREZ (GAVILANES), 27946 FÉLIX RAMÍREZ (GAVILANES), SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , POR LA ENTRADA A EL EJIDO | -103.1243 | 25.9545
COA200401834779 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | Lagos De Moreno (Ampueros) | EJIDO LAGOS DE MORENO (AMPUEROS), 27946 LAGOS DE MORENO (AMPUEROS), SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , FREETNE A LA PLAZITA DEL EJIDO | -103.1382 | 25.9157
COA200401835542 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | San Pedro | CALLE MOCTEZUMA COLONIA MAURA GÓMEZ, 27813 SAN PEDRO, SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE AVENIDA LUIS DONALDO COLOSIO Y AVENIDA JAIME SALVADOR, CALLE CANTERO PRO EL PERIFERICO LAS AMERICAS | -102.9854 | 25.7705
COA200401835622 | Coahuila de Zaragoza | Parras | Parras De La Fuente | CALLE RAMOS ARIZPE COLONIA PARRAS DE LA FUENTE CENTRO, 27980 PARRAS DE LA FUENTE, PARRAS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE ORILLA DE AGUA Y CALLE MELCHOR OCAMPO, CALLE PONCIANO ARRIAGA ESTE PROYECTO ABARCA EL PRIMER CUADRO DE LA | -102.1846 | 25.4385
COA200401836781 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | COLONIA REFUGIO RENTERIA, 26200 CIUDAD ACUÑA, ACUÑA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE ROGELIO MONTEMAYOR Y CALLE FRANCISCO SARACHO, CALLE MARIANA NERI SE ENCUENTRA AL SUR PONIENTE D ELA CIUDAD | -100.9399 | 29.301
COA200401836994 | Coahuila de Zaragoza | Abasolo | Abasolo | CALLE PROLONGACION ZARAGOZA COLONIA ABASOLO, 25540 ABASOLO, ABASOLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE VICENTE FERRER Y CALLE RAYON, CALLE NACIONAL CALLE PROLONGACION ZARAGOZA ENTRE VICENTE FERRER Y RAYON EN ABASOLO COAHUILA | -101.4336 | 27.1875
COA200401837244 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | San Pedro | CALLE LOPEZ MARTEOS COLONIA VILLAS DEL AMÉRICA, 27813 SAN PEDRO, SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE AVENIDA OSCAR RUSSEK Y AVENIDA ALBINO GUERRERO, CALLE PROLOG. ARTEAGA FRENTA A LA PLAZITA DE LA COLONIA | -102.9892 | 25.7731
COA200401840000 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | San Pedro | AVENIDA ALLENDE COLONIA LA TRINIDAD, 27820 SAN PEDRO, SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE JESUS MARIA GAMEZ Y CALLE LOPEZ MATEOS, AVENIDA CATARINO BENAVIDES DETRAS DE LA ESC. SEC. TECNICA RAFAEL GUERRERO ROMO | -102.9892 | 25.7607
COA200401840401 | Coahuila de Zaragoza | Parras | Garambullo | CALLE DOMICILIO CONOCIDO EJIDO GARAMBULLO, 27991 GARAMBULLO, PARRAS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE DOMICILIO CONOCIDO Y CALLE DOMICILIO CONOCIDO, CALLE DOMICILIO CONOCIDO ESTA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A 80 KM DEL MUNICIPIO DE P | -101.4907 | 25.0629
COA200401846412 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | San Pedro | AVENIDA GUERRERO COLONIA SAN PEDRO CENTRO, 27800 SAN PEDRO, SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE JUAN ACUÑA Y BOULEVARD FUNDADORES, AVENIDA JUAREZ FRENTE A LA UNIDAD DEPORTIVA DE SAN PEDRO | -102.9755 | 25.7566
COA200401867645 | Coahuila de Zaragoza | General Cepeda | General Cepeda | CALLE JUAN ESQUIVEL Y GENARO CASAS CIUDAD GENERAL CEPEDA, 25950 GENERAL CEPEDA, GENERAL CEPEDA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE AMALIA VITELA Y CALLE VENUSTIANO CARRANZA, CALLE IGNACIO ZARAGOZA PROGRAMA REHABILITACION DE TECHOS | -101.4817 | 25.3821
COA200401875910 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | Calle Cepeda & Av. Juarez, Primitivo Centro, Torreón, Coah., México | -103.4616 | 25.5382
COA200401876429 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | Francisco I. Madero (Chávez) | DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -103.2731 | 25.775
COA200401876432 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | Francisco I. Madero (Chávez) | DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -103.2731 | 25.775
COA200401877263 | Coahuila de Zaragoza | Ocampo | Ocampo | DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -102.3974 | 27.3112
COA200401879619 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Piedras Negras | Piedras Negras, Coah., México | -100.5409 | 28.6916
COA200401879639 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Piedras Negras | Piedras Negras, Coah., México | -100.5409 | 28.6916
COA200501890118 | Coahuila de Zaragoza | Zaragoza | Zaragoza | PRESIDENCIA MUNICIPAL ALLENDE # 104, ZONA CENTRO ZARAGOZA, COAH. CP. 26450 | -100.9176 | 28.487
COA200101699337 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Piedras Negras | De Los Maestros 1400, Seccion 1, Guadalupe, Piedras Negras, Coah., México | -100.5359 | 28.7087
COA200101700817 | Coahuila de Zaragoza | Castaños | Castaños | Monterrey-Monclova, Monclova, Coah., México | -101.4203 | 26.8176
COA200101700817 | Coahuila de Zaragoza | Castaños | Castaños | Monterrey-Monclova, Monclova, Coah., México | -101.4211 | 26.8238
COA200101703726 | Coahuila de Zaragoza | Allende | Allende | INDEPENDENCIA NUM. 402,COL. ZONA CENTRO,ALLENDE,ALLENDE,COAHUILA DE ZARAGOZA | -100.8464 | 28.3392
COA200201706630 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Arboledas 957, Chapultepec 3er Sector, 25050 Saltillo, Coah., México | -100.9971 | 25.4031
COA200201706634 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Arboledas 911, Chapultepec 3er Sector, 25050 Saltillo, Coah., México | -100.9975 | 25.4032
COA200201708521 | Coahuila de Zaragoza | Progreso | Progreso | Progreso, Coah., México | -100.9878 | 27.428
COA200301713767 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Piedras Negras | Monterrey 1403, Country House, 26017 Piedras Negras, Coah., México | -100.529 | 28.7087
COA200301713813 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Carr. Monterrey - Saltillo #8734, La Puerta del Sol, 25207 Saltillo, Coah., México | -100.9644 | 25.4966
COA200301716344 | Coahuila de Zaragoza | Castaños | Castaños | CALLE SILVANO SEPULVEDA 470 INTERIOR SN COLONIA SANTA CECILIA, 25870 CASTAÑOS, CASTAÑOS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE DAMASO ARIZPE Y CALLE FEDERICO CARDENAS, CALLE RAMIRO FUENTES | -101.3994 | 26.7754
COA200301716495 | Coahuila de Zaragoza | Sabinas | Agujita | CALLE IGNACIO ALLENDE 324 INTERIOR SN COLONIA DÁVILA, 26950 AGUJITA, SABINAS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE PROF. MANUEL VILLARREAL Y CALLE JOSE MARIA MORELOS, | -101.2359 | 27.8742
COA200301716730 | Coahuila de Zaragoza | Jiménez | Balcones | EJIDO BALCONES, 00000 BALCONES, JIMÉNEZ COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , | -100.8994 | 29.066
COA200301716820 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | CALLE SAN RAFAEL 453 INTERIOR SN COLONIA SAN JUANITA, 25088 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE SAN ISIDRO Y CALLE SAN PEDRO , | -101.032 | 25.3842
COA200301716860 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | CALLE ÓSCAR PIMENTEL 247 INTERIOR SN COLONIA MARÍA DE LEÓN, 25096 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE LICENCIADO ABRAHAM Y CALLE INGENIERO CARLOS DE LA PEÑA , | -100.9753 | 25.3892
COA200301716873 | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | El Coyote | EJIDO EL COYOTE, 27454 EL COYOTE, MATAMOROS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , | -103.2543 | 25.6519
COA200301716878 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | San Pedro | CALLE LAURELES 117 INTERIOR SN COLONIA AMPLIACIÓN LÁZARO CÁRDENAS, 27839 SAN PEDRO, SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE LAGO AZUL Y CALLE LIRIOS, | -102.9694 | 25.7636
COA200301716932 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | Lequeitio | EJIDO LEQUEITIO, 27915 FRANCISCO I. MADERO (CHÁVEZ), FRANCISCO I. MADERO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , | -103.2776 | 25.8486
COA200301722487 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | CALLE CHAPULTEPEC COLONIA BUENOS AIRES, 47820 MONCLOVA, MONCLOVA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE ALDO BARONI Y CALLE MAYOR JUAN CASTRO, CALLE RAMON J PEREZ ESTA OBRA SE ENCUENTRA AL SUR DEL MUNICIPIO EN LA ENTRADA PRINCIPAL TO | -101.405 | 26.8776
COA200301722645 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | El Porvenir | EJIDO EL PORVENIR, 00000 EL PORVENIR, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , LAS VIVIENDAS SE ENCUENTRAN UBICADAS DE LA SIGUIENTE MANERA. 2 DE ELLAS A 5 Y 34 MTS AL SUROESTE DEL POZO DE FOTOCELDAS LAS SIGUEINTES 2 A 94 Y | -101.5286 | 24.8318
COA200301722853 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | El Cántabro | CALLE NUEVO MUNDO 0 0 INTERIOR 0 EJIDO EL CÁNTABRO, 27923 EL CÁNTABRO, FRANCISCO I. MADERO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE COMUNIDAD UBICADA A 30 KILÓMETROS DE LA CABECERA MUNICI | -103.1884 | 25.9476
COA200301723213 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | San Sebastián | EJIDO SAN SEBASTIAN, 00000 SAN SEBASTIÁN, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , LAS VIVIENDAS SE UBICAN DE LA SIGUIENTE MANERA. A 12 MTS AL SURESTE DEL COLCECTOR DE CAPTACION PLUVIAL A 173 AL NORESTE DE DICHO COLECTOR A7 | -100.9345 | 24.7781
COA200301723318 | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | Matamoros | CALLE ORTEGA INTERIOR SN COLONIA EJIDAL Y DEPORTIVA, 92417 MATAMOROS, MATAMOROS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE AVENIDA TERCERA Y AVENIDA SEGUNDA, POR LA AVENIDA ROCHA DE PONIENTE A ORIENTE HASTA LLEGAR A LA CALLE ORTEGA GIRAS A MA | -103.2277 | 25.5163
COA200301723581 | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | Hidalgo | AVENIDA LAZARO CARDENAS INTERIOR SN EJIDO ENTRONQUE CONGREGACIÓN HIDALGO, 92580 HIDALGO, MATAMOROS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE UNION Y CALLE PROGREO, SE TRANSITA POR LA CARRETERA LIBRA A SALTILLO POR LA SALIDA DE MATAMORO | -103.1377 | 25.4879
COA200301724027 | Coahuila de Zaragoza | Lamadrid | Lamadrid | CALLE IGNACIO ZARAGOZA CIUDAD LAMADRID, 84346 LAMADRID, LAMADRID COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE FRANCISCO SANCHEZ FALCON Y CALLE FERNANDO SAMANIEGO, CALLE PANAMA ESTA OBRA SE ENCUENTRA AL SUR ORIENTE DEL MUNICIPIO | -101.7874 | 27.0475
COA200301724044 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | El Cercado | EJIDO EL CERCADO, 25328 EL CERCADO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , COLECTOR QUE ABASTECE A LA COMUNIDAD EJIDO EL CERCADO UBICADO A 3 KMS AL NORTE DEL CAMINO DE REVESTIMIENTO ANTES DE LLEGAR AL CASCO DEL EJIDO | -100.9227 | 25.0713
COA200301724703 | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | Matamoros | AVENIDA LIBRAMIENTO SALTILLO INTERIOR SN COLONIA AURELIANO BARAJAS, 92495 MATAMOROS, MATAMOROS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , SI SE TRANSITA POR EL LIBRAMIENTO A SALTILLO DEL LADO ORIENTE SE ENCUENTRA EL CARCAMO PRINCIPAL D | -103.2201 | 25.535
COA200301724770 | Coahuila de Zaragoza | Lamadrid | Lamadrid | CALLE IGNACIO ALLENDE 166 INTERIOR SN CIUDAD LAMADRID, 84346 LAMADRID, LAMADRID COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE AGUSTIN ITURBIDE Y CALLE LEONA VICARIO, CALLE HERMENEGILDO GALEANA ESTA OBRA SE ENCUENTRA EN EL CENTRO DEL MUNICI | -101.7921 | 27.0509
COA200301724813 | Coahuila de Zaragoza | Lamadrid | Lamadrid | CALLE VICENTE GUERERO CIUDAD LAMADRID, 84346 LAMADRID, LAMADRID COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE JUAN ANTONIO DE LA FUENTE Y CALLE MELCHOR OCAMPO, CALLE IGNACIO ZARAGOZA ESTA OBRA SE ENCUENTRA EN EL CENTRO DEL MUNICIPIO CERCA DE | -101.7941 | 27.0471
COA200301726639 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | CALZADA ABASTOS COLONIA ABASTOS, 67190 TORREÓN, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE DIAGONAL REFORMA Y CALZADA AVILA CAMACHO, CALLE VICENTE JAUREZ PARA LLEGAR A LA OBRA SE TOMA LA DIAGONAL REFORMA QUE ES UNA DE LAS VIAS PRINCIPA | -103.4245 | 25.5536
COA200301726928 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | CALLE TEOTIHUACAN COLONIA FRANCISCO VILLA, 27050 TORREÓN, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE AVENIDA LA PAZ Y CALZADA XICOTENCATL, CALLE TEPEXPAN PARA LLEGAR A LA OBRA SE TOMA LA CALZADA PROFESOR RAMÓN MÉNDEZ HACIA EL ORIENTE H | -103.408 | 25.5504
COA200301727036 | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | Matamoros | CALZADA CRISTOBAL DIAZ INTERIOR SN COLONIA JOSÉ SANTOS VALDÉZ, 97667 MATAMOROS, MATAMOROS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE AVENIDA DONATO GUERRA Y , POR LA CALZADA CRISTOBAL DIAZ SI SE CIRCULA DE NORTE A SUR SE ENCUENTRA LA ESCULA | -103.2199 | 25.5208
COA200301727384 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | El Salitre | EJIDO EL SALITRE, 25334 EL SALITRE, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , RECORRER HACIA EL SUR RUMBO A PRESA DE LOS MUCHACHOS 1 KM SOBRE EL CAMINO DE REVESTIMIENTO Y CORTAR HACIA EL SUR PONIENTE SOBRE UNA TERRACERIA DEL | -101.2119 | 24.9374
COA200301728546 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | CALLE ACUEDUCTO COLONIA EMILIANO ZAPATA, 25297 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE PEDRO URBANO RODRIQUEZ, CALLE BELISARIO DOMINGUEZ CALLE ACUEDUCTO ENTRE EMILIANO ZAPATA Y BELISARIO DOMI | -100.9128 | 25.4477
COA200301728701 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Ciudad Melchor Múzquiz | CALLE JUSTO SIERRA COLONIA CIUDAD MELCHOR MÚZQUIZ CENTRO, 80704 CIUDAD MELCHOR MÚZQUIZ, MÚZQUIZ COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE IGNACIO ZARAGOZA Y CALLE SANTA ROSA, CALLE JIMENEZ ESTA OBRA SE ENCUENTRA EN EL CENTRO DEL MUNICIPI | -101.5187 | 27.8756
COA200301728981 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | AVENIDA CENTRAL COLONIA FEDERICO BERRUETO RAMÓN POPULAR, 25096 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE TRES Y CALLE UNO, CALLE NATIVITAS AVENIDA CENTRAL ENTRE CALLE TRES Y CALLE UNO DENTRO DE LA COLONIA FEDERICO BER | -100.9777 | 25.3831
COA200301729193 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | CALLE CUATRO CIENEGAS COLONIA EVARISTO PÉREZ ARREOLA, 25110 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE CUATRO CIENEGAS Y CALLE PROLONGACION GEMINIS, CALLE CUATRO CIENEGAS ENTRE PORLONGACION GEMINIS Y CUATRO CIENEGAS | -101.0188 | 25.4733
COA200301729608 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | CALLE 33 Y CALLE SIN NOMBRE COLONIA LOS BALCONES, 25155 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE SEPTIMA Y CALLE 32, CALLE 33 Y CALLE SIN NOMBRE ENTRE CALLE SÉPTIMA Y CALLE 32 DENTRO DE LA COLONIA LOS BALCONES. COL | -101.0361 | 25.4265
COA200301735238 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | CALLE OTILIO GONZALEZ JUAN NAVARRO CENTRAL Y CALLE 34 COLONIA VISTA HERMOSA, 35620 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE RÍO CUTZUMULA Y CALLE 42, AVENIDA CENTRAL PROLONGACIÓN OTILIO GONZALEZ ENTRE JUAN NAVARRO Y | -100.9431 | 25.3925
COA200301735634 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | CALLE FELIPE ANGELES COLONIA LA PALMA, 07458 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE JUAN LLAMAS Y CALLE JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ, CALLE FRANCISCO VILLA CALLE FELIPE ANGELES ENTRE CALLE JUAN LLAMAS Y CALLE JOSÉ MARÍA | -100.9649 | 25.4075
COA200301737466 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | San Pedro | AVENIDA FRANCISCO RODRIGUEZ HERRERA COLONIA LA AMÉRICA, 20389 SAN PEDRO, SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE JIMENEZ Y CALLE DIEZ Y SEIS DE SEPTIEMBRE, AVENIDA JOSE MONTEMAYOR SIFUENTES POR EL CANAL DE RIEGO GUADALUPE. A | -102.9873 | 25.7409
COA200301739317 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | San Miguel | AVENIDA HIDALGO EJIDO SAN MIGUEL, 24086 SAN MIGUEL, SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE DEGOLLADO Y CALLE LERDO DE TEJADA, AVENIDA JUAREZ A UNA CUADRA DE LA CANCHA DE LA COMUNIDAD | -102.9491 | 25.6989
COA200301741806 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | Gatas Mochas | EJIDO GATAS MOCHAS, 24610 GATAS MOCHAS, SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , SE UBICA AL SUR DE LA CABECERA MUNICIPAL TOMAR LA CARRETERA AL EJIDO TACUBAYA RECORRER 8.50 KM EN EL ENTRONQUE VIRAR A MANO DERECHA PASARA EJ | -103.0516 | 25.7097
COA200301741963 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | La Carolina (La Nueva Carolina) | EJIDO LA CAROLINA (LA NUEVA CAROLINA), 24344 LA CAROLINA (LA NUEVA CAROLINA), SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , SE UBICA AL NORTE DE LA CABECERA MUNICIPAL TOMAR LA CARRETERA LIBRAMIENTO LAS AMÉRICAS DESDE SORIANA VI | -103.0009 | 25.8026
COA200301741993 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | San Marcos | CALLE PRINCIPAL A LA ESC. PRIMARIA EJIDO SAN MARCOS, 24405 SAN MARCOS, SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , SE UBICA AFUERA DE LA ESCUELA PRIMARIA JARDIN DE NIÑOS Y DE LA CAPILLA DE LA COMUNIDAD. | -103.0099 | 25.6679
COA200301745942 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | BOULEVARD AEROPUERTO COLONIA MAGDALENAS, 68944 TORREÓN, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALZADA ÁVILA CAMACHO Y CALLE RÍO EUFRATES, CALLE RÍO POO PARA LLEGAR A LA OBRA SE TOMA LA CALZADA AVILA CAMACHO DE PONIENTE A ORIENTE Y | -103.4162 | 25.5599
COA200301746563 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | San Pedro | AVENIDA FERROCARRIL PARQUE INDUSTRIAL SAN PEDRO DE LAS COLONIAS CENTRO, 20170 SAN PEDRO, SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , FRENTE A LA FABRICA WRANGLER EN EL PARQUE INDUSTRIAL. | -103.0107 | 25.767
COA200301746986 | Coahuila de Zaragoza | Allende | Allende | CALLE JOSE GARZA MONTALVO COLONIA SAN TITO, 76255 ALLENDE, ALLENDE COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE REVOLUCION Y , LA OBRA EMPIEZA AL FINAL DE LA COLONIA SAN TITO EN LA ESQUINA DE LAS CALLES JOSE GARZA MONTALVO Y CALLE REVOL | -100.846 | 28.3589
COA200301748321 | Coahuila de Zaragoza | Abasolo | Abasolo | CALLE VENUSTIANO CARRRANZA COLONIA ABASOLO, 25540 ABASOLO, ABASOLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE IGNACIO ZARAGOZA Y CALLE MIGUEL HIDALGO, CALLE APOLONIO M AVILES CALLE VENUSTIANO CARRANZA ENTRE CALLE APOLONIO M AVILES Y MIGU | -101.425 | 27.1824
COA200301749060 | Coahuila de Zaragoza | Sacramento | Sacramento | CALLE DEGOLLADO INTERIOR SN COLONIA SACRAMENTO, 27750 SACRAMENTO, SACRAMENTO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE RAMON CANTU Y CARRETERA SAN PEDRO SAN BUENAVENTURA, CALLE IGNACIO ZARAGOZA ESTA OBRA SE ENCUENTRA AL ORIENTE DEL MUNI | -101.7204 | 27.0088
COA200301750513 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | Santa Rita | EJIDO SANTA RITA, 27970 SANTA RITA, SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , SE LOCALIZA A UN LADO DE LA IGLESIA DE LA COMUNIDAD | -102.8107 | 25.6834
COA200301750706 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | Frontera | CALLE JUAREZ EJIDO FRONTERA, 27970 FRONTERA, SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE AVENIDA GUERRERO Y CAMINO PARCELARIO, AVENIDA ALVARO OBREGON SE LOCALIZA FRENTE A LA ESCUELA PRIMARIA. | -102.9431 | 25.6948
COA200301751869 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | San Antonio De Gurza | EJIDO SAN ANTONIO DE GURZA, 27953 SAN ANTONIO DE GURZA, SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , FRENE DE LA TIENDA LICONSA CONASUPO | -103.0516 | 25.7679
COA200301752497 | Coahuila de Zaragoza | Sacramento | Sacramento | CALLE CESÁREO CASTRO 128 INTERIOR SN COLONIA SACRAMENTO, 27750 SACRAMENTO, SACRAMENTO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE IGNACIO ALLENDE, CALLE LERDO DE TEJADA ESTE PROYECTO SE ENCUENTRA DE LA PRESIDENCIA | -101.7274 | 27.0095
COA200301755282 | Coahuila de Zaragoza | Sierra Mojada | Providencia | CAMINO TRAMO SIERRA MOJADA - EJIDO PROVIDENCIA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 40 + 000 EJIDO PROVIDENCIA, 27625 PROVIDENCIA, SIERRA MOJADA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , DE SIERRA MOJADA TOMAR CAMINO A EJIDO PROVIDENCIA LLE | -103.5287 | 27.0934
COA200301755520 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | AVENIDA CONSTITUCION COLONIA HÉROES DEL 47, 25740 MONCLOVA, MONCLOVA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE JIMENEZ Y CALLE E MINERO, PRIVADA DE LAS FLORES ESTA OBRA SE ENCUENTRA EN EL CENTRO DEL MUNICIPIO AUN COSTADO DEL RIO MONCLOV | -101.4131 | 26.9159
COA200301758785 | Coahuila de Zaragoza | Abasolo | Abasolo | CALLE PROLONGACIÓN ZARAGOZA COLONIA ABASOLO, 25540 ABASOLO, ABASOLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE VICENTE FERRER Y CALLE RAYON, CALLE NACIONAL CALLE PROLONGACIÓN ZARAGOZA ENTRE CALLE VICENTE FERRER Y RAYON EN ABASOLO | -101.4339 | 27.1881
COA200301758941 | Coahuila de Zaragoza | Abasolo | Abasolo | CALLE PRIVADA NOGALES COLONIA LA GRANJA, 25540 ABASOLO, ABASOLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE ALAMOS Y CALLE CERRADA, CALLE CUAUTHEMOC EN CALLE PRIVADA NOGALES ENTRE ALAMOS Y CERRADA EN ABASOLO COAHUILA | -101.4206 | 27.1851
COA200301758962 | Coahuila de Zaragoza | Abasolo | Abasolo | CALLE ZAPATA COLONIA ABASOLO, 25540 ABASOLO, ABASOLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE COMPUERTAS Y CALLE LIBRAMIENTO ABASOLO, CALLE FRANCISCO VILLA CALLE ZAPATA ENTRE CALLE COMPUERTAS Y LIBRAMIENTO ABASOLO | -101.4369 | 27.1854
COA200301759036 | Coahuila de Zaragoza | Abasolo | Abasolo | CALLE PRIVADA NOGALES COLONIA LA GRANJA, 25540 ABASOLO, ABASOLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE ALAMOS Y CALLE CERRADA, CALLE CUAUHTEMOC EN CALLE PRIVADA NOGALES ENTRE ALAMOS Y CERRADA EN COLONIA LAS GRANJAS EN ABASOLO COAHUIL | -101.4209 | 27.1852
COA200301763124 | Coahuila de Zaragoza | Sacramento | Sacramento | CALLE IGNACIO ALDAMA COLONIA SACRAMENTO, 27750 SACRAMENTO, SACRAMENTO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE JOSE MARIA MORELOS Y CALLE GONZALEZ ORTEGA, CALLE IGNACIO ALLENDE ESTA OBRA SE ENCUENTRA A UNA CUADRA DE LA PRESIDENCIA MUNI | -101.7226 | 27.0044
COA200301763411 | Coahuila de Zaragoza | Morelos | Los Álamos | CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ EJIDO LOS ÁLAMOS, 26517 LOS ÁLAMOS, MORELOS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE MANUEL R. CADENA Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CALLE GENERAL CEPEDA LA OBRA SE LLEVARA ACABO EN UN TERRENO UBICADO EN LA CAL | -100.9429 | 28.3605
COA200301767651 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | PRIVADA BARAJAS COLONIA MONCLOVA CENTRO, 25700 MONCLOVA, MONCLOVA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE ALTOS IBARRA Y CALLE TOPE DE CALLE, PRIVADA SAN MARTIN ESTA OBRA SE ENCUENTRA EN EL CENTRO DEL MUNICIPIO AUN COSTADO DEL RIO MONC | -101.413 | 26.8935
COA200301770009 | Coahuila de Zaragoza | Abasolo | Abasolo | BOULEVARD ITURBIDE COLONIA ABASOLO, 25540 ABASOLO, ABASOLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE CALEJON DEL DIABLO Y CALLE COMPUERTAS, CALLE LABORES DE CULTIVO CALLE ITRUBIDE ENTRE CALLEJON DEL DIABLO Y COMPUERTAS EN ABASOLO COAHUIL | -101.4311 | 27.1824
COA200301772711 | Coahuila de Zaragoza | Abasolo | Los Rodríguez | CALLE ZARAGOZA COLONIA LOS RODRÍGUEZ, 25550 LOS RODRÍGUEZ, ABASOLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE GUERRERO Y CALLE ALLENDE, CALLE SERGIO ENRIQUE TREVIÑO CALLE ZARAGOZA ENTRE GUERRERO Y ALLENDE EN CONGREGACIÓN LOS RODRIGUEZ COA | -101.3596 | 27.1969
COA200301773865 | Coahuila de Zaragoza | Zaragoza | Paso Del Tío Pío | CALLE OAXACA INTERIOR SN EJIDO PASO DEL TÍO PÍO, 26464 PASO DEL TÍO PÍO, ZARAGOZA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE V. CARRANZA Y CALLE FCO. I MADERO, CALLE ADOLFO LOPEZ MATEO ESTA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN EL EJIDO PASO DEL T | -100.9014 | 28.4811
COA200301776236 | Coahuila de Zaragoza | Sacramento | Sacramento | CALLE VICENTE GUERRERO COLONIA SIETE DE ABRIL, 27750 SACRAMENTO, SACRAMENTO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE SIETE DE ABRIL Y CALLE EJIDAL, CALLE BENITO JUAREZ ESTA OBRA SE ENCUENTRA AL SUR DEL MUNICIPIO DE LA PRESIDENCIA MUNICI | -101.7241 | 26.9982
COA200301788473 | Coahuila de Zaragoza | San Buenaventura | San Buenaventura | Acuña 408, 16 de Abril, Zona Centro, 25506 San Buenaventura, Coah., México | -101.5468 | 27.0425
COA200301792472 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Piedras Negras | Piedras Negras, Coah., México | -100.5409 | 28.6916
COA200301793343 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | La Mota | COAH 22, Coahuila de Zaragoza, México | -101.3777 | 27.7723
COA200301793488 | Coahuila de Zaragoza | Frontera | Frontera | Frontera, Coah., México | -101.4447 | 26.9377
COA200301793629 | Coahuila de Zaragoza | Nava |  | VICENTE GUERRERO NUM. 680,COL. ZONA CENTRO,NAVA | -100.7746 | 28.4163
COA200301793636 | Coahuila de Zaragoza | Sabinas |  | AGUA DULCE S/N,FRACC. VALLE DE SANTO DOMINGO,SABINAS | -101.1108 | 27.8696
COA200401795834 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Palaú | CALLE PALAU 13 INTERIOR SN COLONIA PT, 26350 PALAÚ, MÚZQUIZ COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE PIEDRAS NEGRAS Y CALLE SABINAS, | -101.4153 | 27.9039
COA200401795839 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Ciudad Melchor Múzquiz | CALLE VICENTE GUERRERO 612 INTERIOR SN COLONIA LA FORD, 26340 CIUDAD MELCHOR MÚZQUIZ, MÚZQUIZ COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE ELIZARDO GUTIERREZ Y CALLE MUTUALISMO, | -101.5234 | 27.8794
COA200401795840 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Ciudad Melchor Múzquiz | CALLE TRINIDAD RODRIGUEZ 1201 INTERIOR SN BARRIO LA PIEDRA, 26343 CIUDAD MELCHOR MÚZQUIZ, MÚZQUIZ COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE CRUZ MALTOS Y CALLE SOCORRO, CALLE MUTUALISMO | -101.5171 | 27.872
COA200401795841 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Palaú | CALLE BELISARIO DOMINGUEZ 3 INTERIOR SN COLONIA LA CAJITA, 26340 PALAÚ, MÚZQUIZ COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE FRANCISCO I. MADERO Y CALLE DIVISIÓN DEL NORTE, | -101.4265 | 27.8963
COA200401795842 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Ciudad Melchor Múzquiz | CALLE MAYOR REYES CASTAÑEDA 411 INTERIOR SN COLONIA LA CASCADA, 26343 CIUDAD MELCHOR MÚZQUIZ, MÚZQUIZ COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE FRANCISCO I. MADERO Y CALLE GENERAL MALTOS, | -101.522 | 27.8648
COA200401795850 | Coahuila de Zaragoza | Arteaga | Arteaga | PRIVADA MELACATEPEC INTERIOR SN COLONIA BELLA UNIÓN, 25355 ARTEAGA, ARTEAGA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE LIC. GIRON PADILA, | -100.8137 | 25.4335
COA200401795855 | Coahuila de Zaragoza | San Buenaventura | San Buenaventura | PRIVADA LIBERTAD 821 INTERIOR SN COLONIA EJIDO SACA DE BUCARELI, 25504 SAN BUENAVENTURA, SAN BUENAVENTURA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE MIGUEL DE LA MADRID Y CALLE DR. HUMBERTO RODRÍGUEZ GONZÁLEZ, | -101.5336 | 27.0658
COA200401795857 | Coahuila de Zaragoza | Cuatro Ciénegas | Cuatro Ciénegas De Carranza | CALLE CUAHUTEMMOC INTERIOR SN COLONIA CUATRO CIÉNEGAS DE CARRANZA CENTRO, 27640 CUATRO CIÉNEGAS DE CARRANZA, CUATRO CIÉNEGAS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE NICOLAS BRAVO Y CALLE AGUSTIN DE ITURBIDE, | -102.0643 | 26.9869
COA200401795904 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | Francisco I. Madero (Chávez) | CALLE CUAUHTEMOC 50 INTERIOR SN COLONIA BENITO JUÁREZ, 27906 FRANCISCO I. MADERO (CHÁVEZ), FRANCISCO I. MADERO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE DURANGO Y CALLE COAHUILA, CALLE GALIANA | -103.2705 | 25.767
COA200401798681 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | San Pedro | AVENIDA DIVISION DEL NORTE 48 INTERIOR SN COLONIA VALPARAÍSO, 27880 SAN PEDRO, SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , | -102.9739 | 25.7508
COA200401805724 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | San Felipe | EJIDO SAN FELIPE, 00000 SAN FELIPE, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , LAS 6 VIVIENDAS SE UBICAN DE LA SIGUIENTE MANERA. 2 DE ELLAS A 250 MTS AL SUR DEL COLECTOR Y UNA MAS A 390 MTS AL SUR DEL COLECTOR DEL EJIDO A 78 | -101.1582 | 25.0309
COA200401805773 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | CALLE MONCLOVA COLONIA FRANCISCO I MADERO, 77927 CIUDAD ACUÑA, ACUÑA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE PARRAS Y CALLE TORREON, SE ENCUENTRA CERCAS DE LA CALLE MONCLOVA Y A UN COSTADO DE UNA ESCUELA UN POLLO FRITO Y UN SUPER ME | -100.9498 | 29.32
COA200401808009 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | CALLE PRESA CARRIZALES COLONIA RINCÓN DE LA MERCED, 96365 TORREÓN, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE DE LOS SARAPES Y CALLE DE LOS PELTRES, CALLE PRESA DEL COYOTE PARA LLEGAR A LA OBRA SE TOMA EL BLVD DIAGONAL LAS FUENTE | -103.3807 | 25.501
COA200401809049 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | San Ignacio | EJIDO SAN IGNACIO, 27958 SAN IGNACIO, SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , FRENE A EL SALON DE EVENTOS EL IMPERIO. | -103.0941 | 25.738
COA200401809072 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | Patrocinio | EJIDO PATROCINIO, 27960 PATROCINIO, SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , FRENTE A EL JARDIN DE NIÑOS DEL EJIDO | -102.9565 | 25.7842
COA200401809878 | Coahuila de Zaragoza | San Buenaventura | San Buenaventura | PRIVADA CATALINA PEÑA COLONIA PUEBLO NUEVO, 25500 SAN BUENAVENTURA, SAN BUENAVENTURA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE FRANCISCO VILLA Y , LA CALLE SE ENCUENTRA ENTRE LA CALLE FRANCISCO VILLA A 30 M SE ENCUENTRA ACA PAQUITO F | -101.5447 | 27.0702
COA200401810597 | Coahuila de Zaragoza | San Buenaventura | San Buenaventura | CALLE VENUSTIANO CARRANZA COLONIA AMALIA SOLORZANO, 25500 SAN BUENAVENTURA, SAN BUENAVENTURA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE 24 DE FEBRERO Y CALLE 5 DE MAYO, EL ALUMBRADO SE ENCUENTRA ENTRE 24 DE FEBRERO Y 5 DE MAYO A 250 M | -101.5274 | 27.0563
COA200401814917 | Coahuila de Zaragoza | General Cepeda | General Cepeda | CALLE LA VAQUERIA INTERIOR SN CIUDAD GENERAL CEPEDA, 25950 GENERAL CEPEDA, GENERAL CEPEDA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE VICTORIANO CEPEDA Y CAMINO SAN ANTONIO DE LAS CABRAS, CAMINO LA TRINIDAD LA OBRA SE UBICA SOBRE LA CALLE | -101.4856 | 25.3643
COA200401819746 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | San Pedro | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -102.9832 | 25.7578
COA200401821825 | Coahuila de Zaragoza | Escobedo | Primero De Mayo | CALLE CALLE RAFAEL GONAZLEZ ESQUINA CON ZARAGOZA EJIDO PRIMERO DE MAYO, 25490 PRIMERO DE MAYO, ESCOBEDO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE CALLE RAFAEL GONZALEZ Y CALLE CALLE ZARAGOZA, LA OBRA SE ENCUENTRA AL NORTE DEL EJIDO PR | -101.2227 | 27.2417
COA200401823790 | Coahuila de Zaragoza | Escobedo | Obayos | CALLE CALLE GUERRERO EJIDO OBAYOS, 25480 OBAYOS, ESCOBEDO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE CALLE FRANCISCO MORENO Y CALLE OBAYOS, LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL EJIDO OBAYOS | -101.3655 | 27.4401
COA200401825673 | Coahuila de Zaragoza | Viesca | Mieleras | CALLE DOMICILIO CONOCIDO COLONIA MIELERAS, 27489 MIELERAS, VIESCA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE DOMICILIO CONOCIDO Y CALLE DOMICILIO CONOCIDO, CALLE DOMICILIO CONOCIDO ESTA OBRA SE ENCUENTRA EN EL LIMITE DEL MUNICIPIO CON MA | -103.2655 | 25.3992
COA200401827742 | Coahuila de Zaragoza | Abasolo | Los Rodríguez | CALLE MONCLOVA COLONIA LOS RODRÍGUEZ, 25550 LOS RODRÍGUEZ, ABASOLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ Y CARRETERA HERMANAS, CALLE ITURBIDE EN CALLE MONCLOVA ENTRE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ Y CARRETERA A H | -101.3528 | 27.2002
COA200401827781 | Coahuila de Zaragoza | Abasolo | Abasolo | CALLE PRIVADA NOGALES COLONIA LA GRANJA, 25540 ABASOLO, ABASOLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE ALAMOS Y CALLE COLONIA LA GRANJA, CALLE CUAUHTEMOC CALLE PRIVADA NOGALES ENTRE ALAMOS Y COLONIA LA GRANJA EN ABASOLO COAHUILA | -101.421 | 27.1847
COA200401827850 | Coahuila de Zaragoza | Abasolo | Los Rodríguez | CALLE FRANCISCO MURGUIA COLONIA LOS RODRÍGUEZ, 25550 LOS RODRÍGUEZ, ABASOLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE SERGIO ENRIQUE TREVIÑO Y CARRETERA HERMANAS, CALLE MONCLOVA EN CALLW FRANCISCO MURGUIA ENTRE SERGIO ENTRIQUE TREVIÑO Y | -101.3524 | 27.2008
COA200401831177 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Ciudad Melchor Múzquiz | CALLE SANTA ROSA DE MUZQUIZ COLONIA CIUDAD MELCHOR MÚZQUIZ CENTRO, 26340 CIUDAD MELCHOR MÚZQUIZ, MÚZQUIZ COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE NIÑOS HEROES, CALLE 5 DE MAYO ESTA OBRA SE ENCUENTRA EN EL CENTRO D | -101.5134 | 27.88
COA200401831671 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | COLONIA LOMAS DEL PEDREGAL, 26234 CIUDAD ACUÑA, ACUÑA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE FLOURITA Y CALLE DEL ALAMO, CALLE PINSAPO SE ENCUENTRA A 3 MINUTOS DE CENTRO COMERCISL GUTIERREZ CEDROS | -100.9933 | 29.3158
COA200401832296 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | Sofía De Arriba | EJIDO SOFÍA DE ARRIBA, 27945 SOFÍA DE ARRIBA, SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , POR LA CARRETERA A EL EJIDO FINISTERRE | -103.151 | 25.9408
COA200401833135 | Coahuila de Zaragoza | Hidalgo | Hidalgo | CALLE TIMOTEO HERNANDEZ COLONIA HUMBERTO MOREIRA, 26670 HIDALGO, HIDALGO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE ALLENDE Y CALLE ESCOBEDO, CALLE PRIV LAS FLORES UBICACION ACCION 1 JAVIER MINA SN COL ELSA HERNDANDEZUBICACION ACCION 2 C | -99.8688 | 27.7846
COA200401834395 | Coahuila de Zaragoza | Hidalgo | Hidalgo | CALLE MUZQUIZ COLONIA EJIDO HIDALGO 2, 26670 HIDALGO, HIDALGO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE VIESCA Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE ZARAGOZA CALLE MUZQUIZ ESQUINA CON VIESCA COLONIA EJIDO HIDALGO 2 | -99.8695 | 27.7762
COA200401836776 | Coahuila de Zaragoza | Nadadores | San Isidro (El Coyote) | CALLE DOMICILIO CONOCIDO EJIDO SAN ISIDRO (EL COYOTE), 27579 SAN ISIDRO (EL COYOTE), NADADORES COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE DOMICILIO CONOCIDO Y CALLE DOMICILIO CONOCIDO, CALLE DOMICILIO CONOCIDO ESTE PROYECTO SE ENCUENTRA A | -101.6452 | 27.0247
COA200401837004 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | San Pedro | AVENIDA CHIAPAS COLONIA FRANCISCO I MADERO, 27870 SAN PEDRO, SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE VERACRUZ Y AVENIDA QUINTANA ROO, AVENIDA PUEBLA FRENTE A MINI SUPER EL GALLO DE ORO | -102.9922 | 25.7475
COA200401837026 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | San Pedro | CALLE DE LOS MANZANOS COLONIA LA QUINTA, 27847 SAN PEDRO, SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE AVENIDA DEL NOGAL Y AVENIDA CIRUELOS, CALLE LAS MORAS A DOS CALLES DE LA CLINICA DEL ISSSTE | -102.9979 | 25.7537
COA200401840408 | Coahuila de Zaragoza | Parras | Huariche | CALLE DOMICILIO CONOCIDO EJIDO HUARICHE, 27994 HUARICHE, PARRAS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE DOMICILIO CONOCIDO Y CALLE DOMICILIO CONOCIDO, CALLE DOMICILIO CONOCIDO ESTA OBRA SE ENCUENTRA A 70 KM DEL MUNICIPIO TOMANDO LA CAR | -101.841 | 25.335
COA200401845954 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | San Pedro | AVENIDA ABASOLO COLONIA SAN PEDRO CENTRO, 27800 SAN PEDRO, SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE ALIANZA Y CALLE VALDEZ CARRILLO, AVENIDA DEGOLLADO FRENTE A LA ESCUELA PRIMARIA LEMUEL BURCIAGA | -102.9783 | 25.7534
COA200401851384 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | San Pedro | BOULEVARD LUIS DONALDO COLOSIO CIUDAD SAN PEDRO CENTRO, 27800 SAN PEDRO, SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE AVENIDA COAHUILA Y PERIFERICO LA AMERICA, CALZADA 20 DE NOVIEMBRE FRENTE A LA GASOLINERA EL ANCORA | -102.9785 | 25.7678
COA200401851564 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | San Pedro | CALZADA DIANA LAURA COLONIA ELISEO MENDOZA BERRUETO, 27811 SAN PEDRO, SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE SEGINDA Y CALLE COVADONGA, AVENIDA TERCERA A UN LADO DEL CENTRO DE ATENCIÓN MÚLTIPLE C.A.M. | -102.9732 | 25.7691
COA200401853227 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Ramos Arizpe | CALLE ACEQUIA DE VENTANAS COLONIA LOMAS DEL VALLE, 25903 RAMOS ARIZPE, RAMOS ARIZPE COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE ACEQUIA DEL JARAL Y CALLE ACEQUIA DE SAN JUAN, COLONIA LOMAS DEL VALLE 1 AL SUR DE LA CIUDAD DE RAMOS ARIZPE | -100.9394 | 25.5306
COA200401873395 | Coahuila de Zaragoza | Escobedo | Estación Hermanas | COAH 34, Coah., México | -101.227 | 27.2225
COA200401876437 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -100.9997 | 25.4217
COA200401876442 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -100.9997 | 25.4217
COA200401879656 | Coahuila de Zaragoza | Castaños | Castaños | Castaños, Coah., México | -101.4282 | 26.7857
COA200501891934 | Coahuila de Zaragoza | Sacramento | Sacramento | LUCIO BLANCO No. 204 COL. LEANDRO VALLE | -101.725 | 27.0044
COA200101703722 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | AV. SALTILLO NUM. 405,COL. BUENOS AIRES,SALTILLO,SALTILLO,COAHUILA DE ZARAGOZA | -101.0129 | 25.3964
COA200201711779 | Coahuila de Zaragoza | Sabinas | Agujita | CARRETERA 57 KM 120,CARRETERA 57 KM 120,RAMOS ARIZPE | -101.1658 | 27.9018
COA200301716150 | Coahuila de Zaragoza | Nava | Colonia Venustiano Carranza | CALLE FELIPE ANGELES INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO COLONIA PLAN DE AYALA, 26183 COLONIA VENUSTIANO CARRANZA, NAVA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE 2 Y CALLE PONCIANO ARRIAGA, A 2 KM HACIA EL OESTE DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL D | -100.5521 | 28.6348
COA200301716228 | Coahuila de Zaragoza | Parras | El Porvenir | EJIDO EL PORVENIR, 00000 EL PORVENIR, PARRAS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , | -102.2274 | 25.7765
COA200301716306 | Coahuila de Zaragoza | Nava | Colonia Venustiano Carranza | CALLE MIGUEL HIDALGO 211 INTERIOR SN COLONIA COLONIA VENUSTIANO CARRANZA, 26183 COLONIA VENUSTIANO CARRANZA, NAVA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE AMERICA Y CALLE ROSALES, CALLE DOS | -100.5528 | 28.6362
COA200301716852 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | San Pedro | AVENIDA OBRAS PUBLICAS 436 INTERIOR SN COLONIA VALPARAÍSO, 27880 SAN PEDRO, SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE AVENIDA DIAZ ORDAZ Y AVENIDA ALVARO OBREGON, | -102.9798 | 25.7482
COA200301716874 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | CALLE HUMBERTO MOREIRA 135 INTERIOR SN COLONIA MARIO ORTIZ RODRÍGUEZ, 25088 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE NORMA LETICIA Y CALLE JULIETA PÉREZ, | -101.0357 | 25.3899
COA200301716927 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | CALLE AGUILA 173 INTERIOR SN COLONIA NUEVA LAGUNA SUR, 27110 TORREÓN, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE ESCUADRON 201 Y CALLE HORMIGUERO, | -103.4241 | 25.5794
COA200301717144 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | CALLE PROVERBIOS 2345 INTERIOR SN COLONIA NUEVA JERUSALÉN, 26237 CIUDAD ACUÑA, ACUÑA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE SALMOS Y CALLE COLOSENSES, | -101.0125 | 29.3319
COA200301717230 | Coahuila de Zaragoza | Jiménez | San Carlos | COLONIA SAN CARLOS, 26420 SAN CARLOS, JIMÉNEZ COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , | -100.9034 | 29.0265
COA200301722836 | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | Matamoros | AVENIDA ACUÑA INTERIOR SN COLONIA MIGUEL HIDALGO, 97626 MATAMOROS, MATAMOROS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE LERDO Y CALLE LIBERTAD, ENTRA POR LA CALLE LERDO Y DAS VUELTA EN AV ACUÑA Y ENFRENTE ESTA UN TERRENO VALDIO | -103.2336 | 25.5187
COA200301722882 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | Nuevo León | CALLE A UN COSTADO DEL CAMPO DE FUTBOL EJIDO NUEVO LEÓN, 27918 NUEVO LEÓN, FRANCISCO I. MADERO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE A UN COSTADO DE LA CANCHA DE FUTBOL Y CALLE ENFRENTE AL CANAL DE RIEGO, CALLE DE LA ORILLA SE ENCUE | -103.2966 | 25.7219
COA200301722949 | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | Matamoros | AVENIDA ABASOLO INTERIOR SN COLONIA EL CHALET, 92490 MATAMOROS, MATAMOROS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE FIERRO Y CALLE LERDO, SI SE ENCUENTRA TRANSITANDO POR EL PERIFERIA DE MATAMOROS DOBLA A LA DERECHA DIRIGIÉNDOSE AL SUR | -103.2316 | 25.536
COA200301723482 | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | Matamoros | AVENIDA MARINO ORTIZ INTERIOR SN COLONIA JESÚS AGUILERA LUNA, 93467 MATAMOROS, MATAMOROS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE AVENIDA LOS RAMIREZ Y AVENIDA 15 DE MAYO, POR EL PERIFERICO DE MATAMOROS HACIA LADO NORTE GIRAS Y ENTRAS POR L | -103.2358 | 25.541
COA200301723944 | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | Los Ángeles | CALLE S/N INTERIOR SN EJIDO LOS ÁNGELES, 95847 LOS ÁNGELES, MATAMOROS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , SE ACCESA POR LA CALLE PRINCIPAL DEL EJIDO COYOTE ENCUENTRAS EL CANAL DE RIEGO Y ENFRENTE SE ENCUENTRA EL JARDIN DE NIÑOS | -103.2817 | 25.6965
COA200301724029 | Coahuila de Zaragoza | Lamadrid | Lamadrid | CALLE LEONA VICARIO CIUDAD LAMADRID, 84346 LAMADRID, LAMADRID COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA, CALLE NICOLAS BRAVO ESTA OBRA SE ENCUENTRA AL NORTE ORIENTE DEL MUNICIPIO | -101.7906 | 27.0492
COA200301724832 | Coahuila de Zaragoza | Lamadrid | Lamadrid | CALLE MORELOS CIUDAD LAMADRID, 84346 LAMADRID, LAMADRID COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE MARANO ESCOBEDO Y CALLE MELCHOR OCAMPO, CALLE VICENTE GUERRERO ESTE PROYECTO SE ENCUENTRA EN L A ENTRADA PRINCIPAL DEL MUNICIPIO | -101.7959 | 27.0466
COA200301724838 | Coahuila de Zaragoza | Lamadrid | Lamadrid | CALLE DR JESUS PABLO GIL CIUDAD LAMADRID, 84346 LAMADRID, LAMADRID COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE VENUSTIANO CARRANZA Y CALLE HERMENEGILDO GALEANA, CALLE LAZARO CARDENAS ESTA OBRA SE ENCUENTRA AL NORTE PONIENTE DEL MUNICIPIO | -101.8028 | 27.0536
COA200301726554 | Coahuila de Zaragoza | Sierra Mojada | Sierra Mojada | CALLE JUAREZ PUEBLO SIERRA MOJADA, 27600 SIERRA MOJADA, SIERRA MOJADA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE LEONA VICARIO Y CALLE INDEPENDECIA, CALLE ALLENDE LA ZONA ZAP 10868 SE ENCUENTRA UBICADA AL SUR DEL PUEBLO DE SIERRA MOJADA | -103.7013 | 27.2837
COA200301726585 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | AVENIDA SALTILLO S/N COLONIA VALLE VERDE, 70776 TORREÓN, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE TORREON Y CALLE MONCLOVA, CALLE VILLA UNION A LA COLONIA VALLE VERDE EN DONDE SE ENCUENTRA LA ESCUELA SECUNDARIA NO. 54 MARIANO A | -103.3699 | 25.5523
COA200301726857 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | La Perla | CALLE AV LAS ROSAS EJIDO LA PERLA, 94679 LA PERLA, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE BOULEVARD LIRIOS Y CALLE , CALLE AL EJIDO SE LLEGA POR LA CARRETERA A MIELERAS RUMBO AL SUR HASTA LLEGAR AL EJIDO LA PERLA SE PAVIMENTARAN D | -103.3497 | 25.4982
COA200301726949 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Providencia | EJIDO PROVIDENCIA, 25300 PROVIDENCIA, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , COLECTOR QUE ABASTECE A LA COMUNIDAD EJIDO PROVIDENCIA EL COLECTOR SE ENCUENTRA A 7 KMS HACIA EL SURPONIENTE DEL CASCO RUMBO A LA SIERRA KATANA | -101.2155 | 25.1904
COA200301726991 | Coahuila de Zaragoza | Arteaga | Arteaga | CALLE NINGUN A COLONIA AUTOPISTA, 25352 ARTEAGA, ARTEAGA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE NINGUN A Y CALLE NINGUN A, CALLE NINGUN A EL PROYECTO SE ENCUENTRA A AL NOROESTE 25271.73N 100508.90O 25.450673 100.835528 PASANDO LA CAL | -100.8358 | 25.4507
COA200301727109 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | Francisco I. Madero (Chávez) | CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS 0 0 INTERIOR 0 COLONIA NUEVO LINARES, 23740 FRANCISCO I. MADERO (CHÁVEZ), FRANCISCO I. MADERO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS Y CALLE EMILIO PORTE GIL, CALLE PASCUAL ORTIZ RUBIO CO | -103.2792 | 25.766
COA200301728387 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | CALLE CARMELINO DELGADO COLONIA LOS PERIODISTAS, 25080 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE JESUS DELGADILLO SALAZAR Y CALLE DE LA CAÑADA, CALLE ITALIA CALLE CARMELINO DELGADO ENTRE CALLE JESUS DELGADILLO SALAZAR | -101.0124 | 25.3805
COA200301729110 | Coahuila de Zaragoza | Arteaga | El Arbolito | CALLE RAYONES MESA DEL NARANJO EJIDO EL ARBOLITO, 57410 EL ARBOLITO, ARTEAGA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , CALLE RAYONES MESA DEL NARANJO EJIDO CP. 57410 EL ARBOLITO ARTEAGA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , EL BENEFICI | -100.2644 | 25.2397
COA200301729195 | Coahuila de Zaragoza | Progreso | Progreso | AVENIDA INDEPENDENCIA VILLA PROGRESO, 62833 PROGRESO, PROGRESO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE JOSE MARIA MORELOS, LA CALLE A PAVIMENTAR ES AVENIDA INDEPENDENCIA ENFRENTE DE LA CASA DE LA CULTURA PRO | -100.9871 | 27.4299
COA200301729230 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Piedras Negras | CALLE PATRIOTISMO INTERIOR SN EJIDO EL CENIZO, 48344 PIEDRAS NEGRAS, PIEDRAS NEGRAS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE FERNANDO MONTES DE OCA Y CALLE HEROES DE CHAPULTEPEC, CALLE FRANCISCO MÀRQUEZ CALLE PATRIOTISMO SN. ENTRE CALL | -100.5542 | 28.7234
COA200301729487 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | CALLE IGNACIO NORIEGA Y FRANCISCO SEVERO MALDONADO COLONIA JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ, 25128 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE CARLOS MARIA BUSTAMANTE Y CALLE JOSE FRANCISCO RODRIGUEZ, CALLE JOSE MARIA MICHELENA | -101.0374 | 25.4336
COA200301730084 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | CALLE M COLONIA EDUARDO GUERRA, 91271 TORREÓN, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE CUARTA Y CALLE QUINTA, CALLE L PARA LLEGAR AL JARDÍN DE NIÑOS MANUEL ÁVILA CAMACHO SE TOMA LA AV CUAUHTÉMOC DE HACIA EL SUR Y AL LLEGAR A L | -103.4261 | 25.5183
COA200301735546 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | CALLE LOMAS DEL RIACHUELO COLONIA LOMAS DE SAN FRANCISCO, 25015 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE LOMAS DEL RIACHUELO Y PROLONGACION OTILIO GONZÁLEZ, LA OBRA CONSISTE EN CONSTRUIR UNA LINEA DE DRENAJE SANITA | -100.9462 | 25.392
COA200301739123 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | San Pedro | CIUDAD SAN PEDRO DE LAS COLONIAS CENTRO, 20170 SAN PEDRO, SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , CAMINO A EL TIRADERO MUNICIPAL. | -102.9593 | 25.8498
COA200301741866 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | Frontera | CALLE FRANCISCO VILLA EJIDO FRONTERA, 24086 FRONTERA, SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE AVENIDA ALVARO OBREGON Y CAMINO PARCELARIA, CALLE MANUEL ACUÑA SE UBICA POR LA CALLE FRANCISCO VILLA DE LA CAPILLA DE LA COMUNIDAD | -102.9414 | 25.6951
COA200301745892 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | CALLE DEL FLAMINGO COLONIA AMPLIACIÓN FOVISSSTE LA ROSITA, 92895 TORREÓN, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALZADA SALTILLO 400 Y CALLE DE LAS GAVIOTAS, CALLE CISNE PARA LLEGAR AL JARDÍN DE NIÑOS ENRIQUE PESTALOZZI SE TOMA A | -103.4043 | 25.5259
COA200301746523 | Coahuila de Zaragoza | Allende | Allende | CALLE NOGUERAL CIUDAD ALLENDE CENTRO, 76249 ALLENDE, ALLENDE COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE MELCHOR OCAMPO Y CALLE BENITO JUAREZ, AVENIDA QUINTANA ROO OBRA ES EN 3 TRAMOS EL 1ER ES POR LA AV. NOGUERAL ENTRE LAS CALLES MELCHOR | -100.8565 | 28.3541
COA200301747674 | Coahuila de Zaragoza | Abasolo | Abasolo | CALLE NACIONAL COLONIA ABASOLO, 25540 ABASOLO, ABASOLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE FRANCISCO I. MADERO Y CALLE UNION, CALLE TURBIDE EN CALLE NACIONAL ENTRE FRANCISCO I. MADERO Y UNION EN ABASOLO | -101.4313 | 27.184
COA200301747832 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | CALLE COQUE COLONIA LA FRAGUA, 25297 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE NIQUEL Y BOULEVARD EL MINERO, CALLE PLOMO JARDÍN DE NIÑOS ANA MARGARITA GIL DEL BOSQUE CALLE COQUE ENTRE CALLE NIQUEL Y BLVD EL MINERO DEN | -100.9499 | 25.4508
COA200301747838 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | CALLE PATRICIO QUINN MARTÍN COLONIA IGNACIO ZARAGOZA, 25016 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE MARGARITA MICHELENA Y CALLE TOPE DE CALLE, TERRACERIA SIN NOMBRE JARDÍN DE NIÑOS LUIS DONALDO COLOSIO UBICADO EN CA | -100.9314 | 25.4269
COA200301748147 | Coahuila de Zaragoza | Abasolo | Abasolo | CALLE NIÑOS HEROES COLONIA LA GRANJA, 25540 ABASOLO, ABASOLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE PROLONGACIÓN NIÑOS HÉROES Y CALLE CUAUHTEMOC, CALLE RANCHO REYES CALLE NIÑOS HÉROES ENTRE CALLE PROLONGACIÓN NIÑOS HÉROES Y CUAUHTEMO | -101.4212 | 27.1852
COA200301748642 | Coahuila de Zaragoza | Abasolo | Los Rodríguez | CALLE BENITO JUAREZ COLONIA LOS RODRÍGUEZ, 25550 LOS RODRÍGUEZ, ABASOLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE CUAUHTEMOC Y CALLE HIDALGO, CALLE MORELOS CALLE BENITO JUAREZ ENTRE CALLE CUAUHTEMOC E HIDALGO EN LOS RODRIGUEZ. | -101.3596 | 27.2014
COA200301750668 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | San Miguel | CALLE JUAREZ EJIDO SAN MIGUEL, 27970 SAN MIGUEL, SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE AVENIDA 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE MIGUEL HIDALGO, AVENIDA GALEANA SE LOCALIZA FRENTE A EL SUPER MARTINEZ. FRENTE A LA PARADA DE LOS AUTOBUSES. | -102.951 | 25.698
COA200301750977 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | Tebas Y Palmira | CALLE PRIMERA EJIDO TEBAS Y PALMIRA, 27970 TEBAS Y PALMIRA, SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , POR LA PRIMER CALLE AL FINAL POR LAS PARCELAS. | -102.9491 | 25.7307
COA200301751149 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | San Esteban De Abajo | EJIDO SAN ESTEBAN DE ABAJO, 27954 SAN ESTEBAN DE ABAJO, SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , FRENTE A LA PLAZA DEL EJIDO | -103.0004 | 25.7078
COA200301751800 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | Tacubaya | EJIDO TACUBAYA, 27954 TACUBAYA, SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , DETRAS DEL CENTRO DE SALUD RURAL POR LA CALLE A LA SECUNDARIA | -103.0683 | 25.6844
COA200301752119 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | La Perla | CALLE LIRIOS EJIDO LA PERLA, 27293 LA PERLA, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE BOULEVARD LIBERTAD Y AVENIDA LAS FLORES, CALLE JAZMINES PARA LLEGAR A LA OBRA SE TOMA LA CARRETERA A MIELERAS HACIA EL SUR HASTA LLEGAR AL EJIDO LA | -103.3552 | 25.4959
COA200301754092 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | AVENIDA JUÁREZ COLONIA SOL DE ORIENTE, 27087 TORREÓN, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE AVENIDA UNIVERSIDAD Y AVENIDA ING ESTEBAN JORDÁN HERRERA, CALLE OKAYAMA PARA LLEGAR A LA ESCUELA PRIMARIA LUIS DONALDO RAMOS CLAMONT SE TO | -103.324 | 25.5401
COA200301754977 | Coahuila de Zaragoza | Nava | Colonia Venustiano Carranza | CALLE IGNACIO COMONFORT INTERIOR SN COLONIA VENUSTIANO CARRANZA, 26170 COLONIA VENUSTIANO CARRANZA, NAVA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE FRANCISCO VILLA Y CALLE PINO SUAREZ, BOULEVARD LIBRAMIENTO SUR CALLE IGNACIO COMONFORT EN | -100.5576 | 28.6225
COA200301759112 | Coahuila de Zaragoza | Abasolo | Abasolo | CALLE PRIVADA NOGALES COLONIA LA GRANJA, 25540 ABASOLO, ABASOLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE ALAMOS Y CALLE CERRADA, CALLE PROLONGACIÓN NIÑOS HÉROES CALLE EN PRIVADA NOGALES ENTRE CALLE ALAMOS Y CERRADA EN ABASOLO COAHUILA | -101.4195 | 27.1854
COA200301761404 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | CALLE PACLO C MORENO COLONIA VILLA FLORIDA, 27105 TORREÓN, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE VERDAD Y CALLE EMILIO HERRERA, CALLE CARMEN PAMANES PARA LLEGAR A LA OBRA SE TOMA LA CARRETERA TORREÓN SAN PEDRO | -103.4129 | 25.5862
COA200301763148 | Coahuila de Zaragoza | Sacramento | Sacramento | CALLE DEGOLLADO CIUDAD SACRAMENTO, 27750 SACRAMENTO, SACRAMENTO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE RAMON CANTU Y CALLE PABLO CONZALEZ, CALLE GOMEZ FARIAS POR LA AVENIDA PRINCIPAL DE OTE A PONIENTE ANTES DE ENTRAR AL MUNICIPIO VUEL | -101.7214 | 27.0083
COA200301768856 | Coahuila de Zaragoza | Abasolo | Abasolo | CALLE ITURBIDE COLONIA ABASOLO, 25540 ABASOLO, ABASOLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE FRANCISCO I MADERO Y CALLE NICOLAS BRAVO, CALLE NACIONAL CALLE ITURBIDE ENTRE FRANCISCO I MADERO Y NICOLAS BRAVO EN ABASOLO COAHUILA | -101.4294 | 27.1816
COA200301769784 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | CALLE EGLANTINAS COLONIA LA DALIA ORIENTE, 27397 TORREÓN, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE BOULEVARD DE LA DALIA Y CALLE LILA, CALLE HELIOTROPO PARA LLEGAR AL JARDÍN DE NIÑOS JAIME NUNO SE TOMA EL BLVE RODRIGUEZ TRIANA HACIA | -103.402 | 25.4935
COA200301770523 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | Lequeitio | CALLE UNIDAD DEPORTIVA EJIDO LEQUEITIO, 27915 LEQUEITIO, FRANCISCO I. MADERO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE UNIDAD DEPORTIVA Y CALLE CAMPO DE FUTBOL, CALLE CARRETERA A FINISTERRE CARRETERA MADEROFINISTERRE A 9 KM. DE LA CABEC | -103.2783 | 25.8495
COA200301772668 | Coahuila de Zaragoza | Abasolo | Los Rodríguez | CALLE SERGIO ENRIQUE TREVIÑO COLONIA LOS RODRÍGUEZ, 25550 LOS RODRÍGUEZ, ABASOLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE MONCLOVA Y CALLE ITURBIDE, CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ CALLE SERGIO ENRIQUE TREVIÑO ENTRE MONCLOVA E ITURBIDE | -101.3547 | 27.2016
COA200301781729 | Coahuila de Zaragoza | Parras | Parras De La Fuente | CALLEJON ARCOS COLONIA MÁRQUEZ DE AGUAYO, 27980 PARRAS DE LA FUENTE, PARRAS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, CALLE PRIVADA LOS ARCOS ESTA OBRA SE ENCUENTRA EN EL CENTRO DEL MUNICIPIO AU | -102.1737 | 25.4349
COA200301782216 | Coahuila de Zaragoza | Parras | Parras De La Fuente | CALLE HIDALGO COLONIA PARRAS DE LA FUENTE CENTRO, 27980 PARRAS DE LA FUENTE, PARRAS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE 2DA Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE BENITO JYAREZ ESTE PROYECTO SE ENCUENTRA A UN LADO DEL ARROYO | -102.1714 | 25.4375
COA200301788532 | Coahuila de Zaragoza | San Buenaventura | San Buenaventura | Benjamín Garza 410, Linda Vista, 25508 San Buenaventura, Coah., México | -101.5598 | 27.064
COA200301790848 | Coahuila de Zaragoza | San Buenaventura | San Buenaventura | Calle 1 250, Saca de Bucareli, 25504 San Buenaventura, Coah., México | -101.5322 | 27.0586
COA200301791501 | Coahuila de Zaragoza | San Buenaventura | San Buenaventura | Heliotropos, 18 de Febrero, San Buenaventura, Coah., México | -101.5367 | 27.0508
COA200301791945 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | Calz. Dra. Maria Montessori, Ejido la Unión, 27420 Torreón, Coah., México | -103.4141 | 25.6065
COA200301792137 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Piedras Negras | Piedras Negras, Coah., México | -100.5409 | 28.6916
COA200301792424 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Piedras Negras | Piedras Negras, Coah., México | -100.5409 | 28.6916
COA200301793409 | Coahuila de Zaragoza | Frontera | Frontera | Cuauhtémoc 208, Zona Centro, 25600 Frontera, Coah., México | -101.4494 | 26.9257
COA200301793458 | Coahuila de Zaragoza | Frontera | Frontera | Frontera, Coah., México | -101.4447 | 26.9377
COA200301793625 | Coahuila de Zaragoza | Lamadrid |  | MIGUEL DE LA MADRID 101,COL. ZONA CENTRO,LAMADRID | -101.793 | 27.0444
COA200301793632 | Coahuila de Zaragoza | Progreso |  | CARRETERA PRINCIPAL KM. 13,CONOCIDO,PROGRESO | -101.2966 | 27.4427
COA200401795337 | Coahuila de Zaragoza | Abasolo | Abasolo | Niños Héroes, Abasolo, Coah., México | -101.4205 | 27.185
COA200401795337 | Coahuila de Zaragoza | Abasolo | Abasolo | Niños Héroes, Abasolo, Coah., México | -101.4197 | 27.1848
COA200401795337 | Coahuila de Zaragoza | Abasolo | Abasolo | Cuauhtémoc, Coahuila de Zaragoza, México | -101.4204 | 27.1836
COA200401798504 | Coahuila de Zaragoza | Viesca | Viesca | CALLE ALLENDE 230 INTERIOR SN COLONIA LA TAPATÍA, 27480 VIESCA, VIESCA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE MARIANO ABASOLO Y , CALLE FRANCISCO GONZALEZ | -102.8117 | 25.3482
COA200401805701 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Tanque De Emergencia | EJIDO TANQUE DE EMERGENCIA, 25327 TANQUE DE EMERGENCIA, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , LAS VIVIENDAS SE ENCUENTRAN UBICADAS DE LA SIGUIENTE MANERA. A 170 MTS AL SUR DEL COLECTOR DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL DEL EJ | -101.0654 | 25.0694
COA200401806655 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Ciudad Melchor Múzquiz | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -101.5165 | 27.8775
COA200401806732 | Coahuila de Zaragoza | Sierra Mojada | Sierra Mojada | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -103.7015 | 27.2869
COA200401808955 | Coahuila de Zaragoza | Frontera | Frontera | CALLE AYUNTAMIENTO COLONIA AMPLIAICÓN SIERRITA, 25628 FRONTERA, FRONTERA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE GRAL. EMILIANO ZAPATA Y CARRETERA CARRETERA 30, CALLE CIENCIAS POLITICAS POR CARRETERA 30 EN EL CUERPO SUR SE UBICA UNA E | -101.4514 | 26.9444
COA200401809876 | Coahuila de Zaragoza | San Buenaventura | San Buenaventura | CALLE ROGELIO MONTEMAYOR COLONIA SOLIDARIDAD, 25500 SAN BUENAVENTURA, SAN BUENAVENTURA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE BENIGNO GIL Y CALLE DE LA FUENTE, LA CALLE SE ENCUENTRA ENTRE LA CALLE BENIGNO GIL Y DE LA FUENTE A 250 M | -101.5368 | 27.058
COA200401813752 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -100.9997 | 25.4217
COA200401818180 | Coahuila de Zaragoza | Parras | Parras De La Fuente | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -102.1842 | 25.4374
COA200401821784 | Coahuila de Zaragoza | Escobedo | Primero De Mayo | CALLE CALLE RAFAEL GONZALEZ EJIDO PRIMERO DE MAYO, 25490 PRIMERO DE MAYO, ESCOBEDO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE CALLE FLORENCIO SANTANA Y CALLE CALLE HIDALGO, CALLE CALLE BENITO JUAREZ LA OBRA SE ENCUENTRA AL NORTE DEL EJID | -101.2254 | 27.2422
COA200401821821 | Coahuila de Zaragoza | Escobedo | Primero De Mayo | EJIDO PRIMERO DE MAYO, 25490 PRIMERO DE MAYO, ESCOBEDO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CARRETERA 57 DEL EJIDO PRIMERO DE MAYO | -101.2247 | 27.2247
COA200401821846 | Coahuila de Zaragoza | Escobedo | Escobedo | CALLE CALLE RAYON 182 INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO CIUDAD ESCOBEDO, 25470 ESCOBEDO, ESCOBEDO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE CALLE MARIANO MATAMOROS Y CALLE CALLE LA PAZ, LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL CENTRO DE LA CABECERA MUNI | -101.4179 | 27.2325
COA200401821852 | Coahuila de Zaragoza | Escobedo | Obayos | CALLE CALLE FRANCISCO MORENO EJIDO OBAYOS, 25480 OBAYOS, ESCOBEDO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE CALLE JAVIER MINA, LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL EJIDO OBAYOS | -101.3653 | 27.4406
COA200401823524 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | La Palma | CALLE CONSTITUCIÓN EJIDO LA PALMA, 27414 LA PALMA, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE HIDALGO, CALLE INDEPENDENCIA PARA LLEGAR A LA ESCUELA PRIMARIA EVOLUCIÓN Y TRABAJO SE TOMA LA CARRETERA ANTIGUA TORREON | -103.3234 | 25.6072
COA200401823632 | Coahuila de Zaragoza | Escobedo | Primero De Mayo | CALLE CALLE FRANCISCO VILLA EJIDO PRIMERO DE MAYO, 25490 PRIMERO DE MAYO, ESCOBEDO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE CALLE PRIVADA A Y CALLE CALLE MATAMOROS, LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL EJIDO PRIMERO DE MAYO | -101.2223 | 27.225
COA200401823750 | Coahuila de Zaragoza | Escobedo | Primero De Mayo | CALLE CALLE ZARAGOZA EJIDO PRIMERO DE MAYO, 25490 PRIMERO DE MAYO, ESCOBEDO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE CALLE BENITO JUAREZ Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL EJIDO PRIMERO DE MAYO | -101.2226 | 27.2405
COA200401823755 | Coahuila de Zaragoza | Escobedo | Primero De Mayo | CALLE CALLE VICENTE GUERRERO EJIDO PRIMERO DE MAYO, 25490 PRIMERO DE MAYO, ESCOBEDO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE CALLE ORIENTAL Y CALLE CALLE NUEVA, LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL EJIDO PRIMERO DE MAYO | -101.2206 | 27.2384
COA200401823796 | Coahuila de Zaragoza | Escobedo | Obayos | CALLE CALLE FRANCISCO JAVIER MINA EJIDO OBAYOS, 25480 OBAYOS, ESCOBEDO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE CALLE MAXIMO SARABIA Y CALLE CALLE FRANCISCO MORENO, LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL EJIDO OBAYOS | -101.3648 | 27.4414
COA200401825663 | Coahuila de Zaragoza | Viesca | San Juan De Villanueva (Villanueva) | CALLE DOMICILIO CONOCIDO COLONIA SAN JUAN DE VILLANUEVA (VILLANUEVA), 27488 SAN JUAN DE VILLANUEVA (VILLANUEVA), VIESCA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE DOMICILIO CONOCIDO Y CALLE DOMICILIO CONOCIDO, CALLE DOMICILIO CONOCIDO EST | -103.082 | 25.5414
COA200401827649 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | San Pedro | CALLE JIMENEZ COLONIA FRANCISCO VILLA, 27890 SAN PEDRO, SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE GALEANA Y AVENIDA OBRAS PUBLICAS, AVENIDA ALVARO OBREGON FRENTE A EL JARDIN DE NIÑOS TIZOC | -102.9879 | 25.745
COA200401828092 | Coahuila de Zaragoza | Abasolo | Los Rodríguez | CALLE MORELOS COLONIA LOS RODRÍGUEZ, 25550 LOS RODRÍGUEZ, ABASOLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE LIBRAMIENTO ABASOLO, CALLE BENITO JUAREZ EN CALLE MORELOS ENTRE LIBRAMIENTO ABASOLO Y BENITO JUAREZ EN CONGREGACI | -101.3614 | 27.2013
COA200401828152 | Coahuila de Zaragoza | Abasolo | Abasolo | CALLE ALVARO OBREGON COLONIA ABASOLO, 25540 ABASOLO, ABASOLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE NACIONAL, CALLE UNION CALLE ALVARO OBREGON ENTRE MIGUEL HIDALGO Y NACIONAL EN ABASOLO COAHUILA | -101.4316 | 27.1851
COA200401829021 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | Tacuba | EJIDO TACUBA, 27954 TACUBA, SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , FRENTE A LA TELESECUNDARIA | -102.9645 | 25.7254
COA200401831666 | Coahuila de Zaragoza | Viesca | Villa De Bilbao | CALLE EULALIO GUTIERREZ TREVIÑO EJIDO VILLA DE BILBAO, 27485 VILLA DE BILBAO, VIESCA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CALLE ALVARO OBREGON ESTE PROYECTO SE ENCUENTRA EN LA CALLE PRINCIPA | -102.8995 | 25.4261
COA200401831676 | Coahuila de Zaragoza | Viesca | Buenavista | CALLE DOMICILIO CONOCIDO EJIDO BUENAVISTA, 27488 BUENAVISTA, VIESCA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE DOMICILIO CONOCIDO Y CALLE DOMICILIO CONOCIDO, CALLE DOMICILIO CONOCIIDO ESTA OBRA SE ENCUENTRA CERCA DE LA SIERRA DE MADRE OR | -103.1022 | 25.4214
COA200401834583 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | Diez De Mayo (Las Casitas) | EJIDO DIEZ DE MAYO (LAS CASITAS), 27944 DIEZ DE MAYO (LAS CASITAS), SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , FRENTE A CAMPO DEPORTIVO | -103.181 | 25.7951
COA200401835136 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | San Pedro | CALLE LOPEZ MATEOS CIUDAD SAN PEDRO CENTRO, 27800 SAN PEDRO, SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE BOULEVARD MIGUEL HIDALGO Y CALZADA PEDRO G GARZA, CALLE JUAN N ALVAREZ A UN LADO DE LA ESTACIÓN DE BOMBEROS. | -102.989 | 25.7582
COA200401836570 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | Lázaro Cárdenas (Dolores) | EJIDO LÁZARO CÁRDENAS DOLORES, 27948 LÁZARO CÁRDENAS (DOLORES), SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , POR LA CANCAH DEPORTIVA | -103.1852 | 25.7625
COA200401837270 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | San Pedro | PRIVADA LAS ROSAS COLONIA LAS ROSAS, 27850 SAN PEDRO, SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE SEGUNDA Y CALLE TERCERA, AVENIDA ALLENDE EN CONTRAESQUINA DEL JARDIN DE NIÑOS | -102.9737 | 25.7601
COA200401837917 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | San Pedro | CALLE RAMOS ARIZPE COLONIA VALPARAÍSO, 27880 SAN PEDRO, SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE AVENIDA UNIDAD CAMPESINA Y AVENIDA ISABEL DAVILA, CALLE MUZQUIZ FRENTE A LA CAPILLA DE LA COLONIA | -102.9808 | 25.7472
COA200401837929 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | San Pedro | PARQUE INDUSTRIAL PARQUE INDUSTRIAL SAN PEDRO, 27845 SAN PEDRO, SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , FRENTE A FABRICA ARAMARK | -103.0122 | 25.767
COA200401846171 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | San Pedro | AVENIDA LAS LILAS COLONIA EL CHAMIZAL, 27845 SAN PEDRO, SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE DE LOS ALMAOS Y CALLE ERNESTO PEREZ, AVENIDA JACARANDAS FRENTE A LA TIENDA DE OXXO | -102.9995 | 25.7563
COA200401846745 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | San Pedro | AVENIDA LIBERTAD COLONIA LUIS DONALDO COLOSIO, 27838 SAN PEDRO, SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE QUINCE Y CALLE DIEZ Y SEIS, AVENIDA LAZARO CARDENAS FRENTE A LA ESCUELA PRIMARIA DE LA COLONIA | -102.9672 | 25.7642
COA200401852137 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | San Rafael De Abajo | EJIDO SAN RAFAEL DE ABAJO, 27955 SAN RAFAEL DE ABAJO, SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , POR LAESC. PRIAM 19 DE NOVIEMBRE | -103.007 | 25.6597
COA200401864687 | Coahuila de Zaragoza | General Cepeda | General Cepeda | CALLE LA VAQUERIA CIUDAD GENERAL CEPEDA, 25950 GENERAL CEPEDA, GENERAL CEPEDA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE VICTORIANO CEPEDA Y CAMINO SAN ANTONIO DE LAS CABRAS, CAMINO LA TRINIDAD LA OBRA SE UBICA SOBRE LA CALLE DE TERRACERI | -101.4856 | 25.3642
COA200401866761 | Coahuila de Zaragoza | General Cepeda | La Rosa | CARRETERA FEDERAL LIBRE 40 TRAMO SALTILLO - MATAMOROS KILÓMETRO 39 + 700 EJIDO LA ROSA, 25970 LA ROSA, GENERAL CEPEDA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CAMINO RINCON COLORADO Y CAMINO LA HEDIONDA, CAMINO LA PARRITA EL PROYECTO SE UB | -101.387 | 25.5168
COA200401875554 | Coahuila de Zaragoza | Frontera | Frontera | De La Cruz 811, Zona Centro, Frontera, Coah., México | -101.4444 | 26.9334
COA200401875582 | Coahuila de Zaragoza | Frontera | Frontera | Zona Centro, Frontera, Coah., México | -101.4524 | 26.9245
COA200401876975 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | Calz. de los Misterios, Colonia Torreón y Anexas, Torreón, Coah., México | -103.457 | 25.5238
COA200401879598 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Piedras Negras | Piedras Negras, Coah., México | -100.5409 | 28.6916
COA200501890078 | Coahuila de Zaragoza | Abasolo | Abasolo | PRESIDENCIA MUNICIPAL CALLE NACIONAL # 402 ABASOLO, COAH. CP. 25540 | -101.4264 | 27.1819
COA200501890079 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | PRESIDENCIA MUNICIPAL LIB. EMILIO MENDOZA, COL. AEROPUERTO, 26230 - ACU | -100.9783 | 29.33
COA200501892963 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | TOOREON | -103.4531 | 25.5418
COA200101699115 | Coahuila de Zaragoza | Castaños | Castaños | 5 de Febrero, Venustiano Carranza, Castaños, Coah., México | -101.4251 | 26.7988
COA200201708470 | Coahuila de Zaragoza | Progreso | Progreso | Progreso, Coah., México | -100.9878 | 27.428
COA200301713759 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras |  | Josefa Ortiz de Domínguez 303, Seccion 1, Lázaro Cárdenas, 26015 Piedras Negras, Coah., México | -100.529 | 28.7135
COA200301713815 | Coahuila de Zaragoza | Zaragoza | Zaragoza | Zaragoza, Coah., México | -100.9185 | 28.4944
COA200301713934 | Coahuila de Zaragoza | Castaños | Castaños | Serapio Rendón, Independencia Sur, Castaños, Coah., México | -101.4394 | 26.7811
COA200301716823 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | CALLE 21 DE MARZO INTERIOR SN COLONIA MIGUEL HIDALGO, 25749 MONCLOVA, MONCLOVA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE 5 DE FEBRERO Y CALLE 20 DE NOVIEMBRE, CALLE MIGUEL HIDALGO | -101.3889 | 26.931
COA200301716866 | Coahuila de Zaragoza | Guerrero | Guerrero | CALLE IGNACIO ALLENDE INTERIOR SN COLONIA ZONA CENTRO, 26640 GUERRERO, GUERRERO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE MANUEL PEREZ TREVIÑO Y CALLE IGNACIO ZARAGOZA, | -100.3689 | 28.3023
COA200301716871 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | CALLE IMPERIO SAMURAY 1097 INTERIOR SN COLONIA PUERTA DEL ORIENTE, 25016 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE NOPAL Y BOULEVARD CONVENCIONES , | -100.908 | 25.4248
COA200301716877 | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | La Luz | EJIDO LA LUZ, 27466 LA LUZ, MATAMOROS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , | -103.1959 | 25.4754
COA200301716882 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | CALLE GENARO VÁZQUEZ 276 INTERIOR SN COLONIA RUBÉN JARAMILLO, 25019 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE DIVISIÓN DEL NORTE Y CALLE OTILIO GONZÁLEZ, | -100.9658 | 25.4009
COA200301716940 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | CALLE HACIENDA DEL ALBA 1012 INTERIOR SN COLONIA ZARAGOZA SUR, 27297 TORREÓN, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE EVANGELINA VALDEZ MOREIRA Y BOULEVARD ÁLAMO , | -103.3744 | 25.4897
COA200301722611 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | BOULEVARD ROBLE FRACCIONAMIENTO CEDROS, 77805 CIUDAD ACUÑA, ACUÑA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE BOULEVARD CEDROS Y , EL LUGAR DE LA OBRA SE ENCUENTRA CERCAS DE LA CALLE ROBLE EN EL FRACCIONAMIENTO CEDROS Y A UN COSTADO SE ENCUE | -100.9871 | 29.3093
COA200301722843 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | Jaboncillo | CALLE ZACATILLO EJIDO JABONCILLO, 27918 JABONCILLO, FRANCISCO I. MADERO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE POR CURVA A MANO DERECHA, CALLE FRENTE A LA TIENDA COMUNIDAD UBICADA A 3 KILÓMETROS DE LA CABECERA MUNIC | -103.269 | 25.7446
COA200301722937 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | San Esteban De Egipto | CALLE DE LA PLAZA EJIDO SAN ESTEBAN DE EGIPTO, 27916 SAN ESTEBAN DE EGIPTO, FRANCISCO I. MADERO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE POR LA PLAZA Y CALLE A UNA CUADRA DEL KINDER, CALLE POR LA ORILLA SE ENCUENTRA UBICADO A UNOS 8 K | -103.3313 | 25.7388
COA200301723123 | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | Matamoros | AVENIDA GOMEZ FARIAS INTERIOR SN COLONIA JOSÉ AYUP TEDY, 97647 MATAMOROS, MATAMOROS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE NIÑOS HEROES Y CALLE ALATORRE, POR LA AVENIDA ROCHA SE PUEDE LLEGAR A LA CALLE NIÑOS HEROES HACIA EL SUR PARA | -103.2299 | 25.5208
COA200301723362 | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | Matamoros | AVENIDA CARRANZA INTERIOR SN COLONIA JARDINES DE ORIENTE, 97667 MATAMOROS, MATAMOROS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE NOCHE BUENA Y CALLE MANZANOS, POR LA CALZADA CRISTOBAL DIAZ DE NORTE A SUR GIRAS A LA DERECHA A TRES CUADR | -103.214 | 25.5257
COA200301723874 | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | Matamoros | AVENIDA RIVAPALACIOS INTERIOR SN COLONIA FRANCISCO I. MADERO, 92490 MATAMOROS, MATAMOROS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE FIERRO Y CALLE LERDO, SI CIRCULAS POR LA CALZADA LAZARO CARDENAS DE NORTE A SUR GIRAS EN AV. TOCHA Y GIR | -103.2346 | 25.5199
COA200301723877 | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | Matamoros | AVENIDA RIVAPALACIOS INTERIOR SN COLONIA FRANCISCO I. MADERO, 97626 MATAMOROS, MATAMOROS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE GUILLERMO PRIETO Y CALLE FIERRO, SI TRNSITAS DE NORTE A SUR POR CALZADA LAZARO CARDENAS GIRAS HACIA EL S | -103.2356 | 25.5201
COA200301723895 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Palma Gorda | EJIDO PALMA GORDA, 00000 PALMA GORDA, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , COLECTOR QUE ABASTECE A LA COMUNIDAD UBICADO HACIA EL SUR POR LA CARRETERA ANTIGUA A GENERAL CEPEDA KM 16.55 HACIA UNA ZONA PARCELARIA DEL EJIDO | -101.1537 | 25.3844
COA200301723955 | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | El Olivo | CALLE PPAL EL OLIVO INTERIOR SN EJIDO EL OLIVO, 95856 EL OLIVO, MATAMOROS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , POR LA CARRETERA MATAMOROS TORREON SE ENCUENTRA EL ENTRONQUE HACIA EL SUR DEL ACCESO AL EJIDO EL OLIVO. | -103.2911 | 25.5223
COA200301724004 | Coahuila de Zaragoza | Lamadrid | Lamadrid | CALLE BENITO JUAREZ CIUDAD LAMADRID, 84346 LAMADRID, LAMADRID COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE GUILLERMO PRIETO Y CALLE RIVA PALACIO, CALLE MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA ESTA OBRA SE ENCUENTRA EN EL CENTRO DEL MUNICIPIO | -101.8001 | 27.0496
COA200301724006 | Coahuila de Zaragoza | Lamadrid | Lamadrid | CALLE BENITO JUAREZ CIUDAD LAMADRID, 84346 LAMADRID, LAMADRID COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE GUILLERMO PRIETO Y CALLE MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA, CALLE GUADALUPE VICTORIA ESTA OBRA SE ENCUENTRA EN LA ZONA CENTRO DEL MUNICIPIO | -101.7998 | 27.0493
COA200301724843 | Coahuila de Zaragoza | Lamadrid | Lamadrid | CALLE NICOLAS BRAVO CIUDAD LAMADRID, 84346 LAMADRID, LAMADRID COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE MARIANO ESCOBEDO, CALLE FRANCISCO SANCHEZ FALCON ESTA OBRA SE ENCUENTRA AL SUR ORIENTE DEL MUNICIPIO | -101.7889 | 27.0458
COA200301725272 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Benito Juárez | EJIDO BENITO JUÁREZ, 25334 BENITO JUÁREZ, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , EL COLECTOR SE ENCUENTRA HACIA EL NORTE DEL EJIDO CRUZANDO PRIMERO LAS VIAS ANTIGUAS DEL FERROCARRIL LA ZONA PARCELARIA Y DESPUES ZONA DE PR | -101.2186 | 24.9861
COA200301727299 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Ciudad Melchor Múzquiz | CALLE CENZONTLE CIUDAD CIUDAD MELCHOR MÚZQUIZ CENTRO, 80704 CIUDAD MELCHOR MÚZQUIZ, MÚZQUIZ COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE CANARIOS Y CALLE CRUZ MALTOS, CALLE PAVORREAL ESTE PROYECTO SE ENCUENTRA EN LA CABECARA MUNICIPAL EN LA | -101.5374 | 27.8942
COA200301728517 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | CALLE SAN IGNACIO COLONIA SAN IGNACIO, 25018 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE CALLE 30 Y BOULEVARD ZAPALINAME, CALLE EL SALVADOR CALLE SAN IGNACIO ENTRE CALLE 30 Y BLVD ZAPALINAME EN LA COLONIA SAN IGNACIO UB | -100.934 | 25.4017
COA200301729143 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | CALLE SAN FILEMON Y SAN ESTEBAN COLONIA NUEVO PROGRESO, 25015 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , CALLES SAN FILEMON Y SAN ESTEBAN DENTRO DE LA COLONIA NUEVO PROGRESO | -100.9522 | 25.4016
COA200301741848 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | Santa Brígida | EJIDO SANTA BRÍGIDA, 24610 SANTA BRÍGIDA, SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , SE UBICA AL SUR DE LA CABECERA MUNICIPAL TOMAR LA CARRETERA AL EJIDO TACUBAYA RECORRER 11.50 KM EN EL ENTRONQUE VIRAR A MANO DERECHA Y RECO | -103.0863 | 25.711
COA200301741961 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | Alejandría | EJIDO ALEJANDRÍA, 43294 ALEJANDRÍA, SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , SE UBICA AL SUR DE LA CABECERA MUNICIPAL TOMAR LA CARRETERA AL EJIDO TACUBAYA RECORRER 15.40 KM EN TACUBAYA VIRAR A MANO IZQUIERDA PASANDO LA ESC | -103.0611 | 25.6625
COA200301745854 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | CALLE JILGUEROS EJIDO ZARAGOZA, 91250 TORREÓN, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE ÁLAMOS Y CALLE BENITO JUÁREZ, CALLE ADOLFO LÓPEZ MATEOS PARA LLEGAR AL JARDÍN DE NIÑOS GUADALUPE VICTORIA SE TOMA LA CARRETERA TORREÓN MATA | -103.3559 | 25.5247
COA200301745950 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | BOULEVARD OBSIDIANA COLONIA LOMA REAL, 95083 TORREÓN, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE AVENIDA LA ASUNCIÓN Y AVENIDA BROMO, CALLE CERRO VERDE PARA LLEGAR A LA OBRA SE TOMA EL BLVD TORREON MATAMOROS Y AL LLEGAR CON EL CRUCE DE | -103.332 | 25.5473
COA200301747227 | Coahuila de Zaragoza | Abasolo | Abasolo | CALLE NACIONAL COLONIA ABASOLO, 62990 ABASOLO, ABASOLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE IGNACIO LOPEZ RAYON Y CALLE LIBRAMIENTO ABASOLO, CALLE PROLONGACION ZARAGOZA CALLE NACIONAL ENTRE CALLE IGNACIO LOPEZ RAYON Y LIBRAMIENTO A | -101.4349 | 27.1869
COA200301747495 | Coahuila de Zaragoza | Abasolo | Abasolo | CALLE DIVISION DEL NORTE COLONIA ABASOLO, 25540 ABASOLO, ABASOLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE COMPUERTAS Y CALLE LIBRAMIENTO ABASOLO, CALLE ZAPATA CALLE DIVISION DEL NORTE ENTRE CALLE COMPUERTAS Y LIBRAMIENTO ABASOLO EN ABA | -101.4356 | 27.1859
COA200301747499 | Coahuila de Zaragoza | Abasolo | Abasolo | CALLE ITURBIDE COLONIA ABASOLO, 25540 ABASOLO, ABASOLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE FRANCISCO I. MADERO Y CALLE NICOLAS BRAVO, CALLE NACIONAL EN CALLE ITURBIDE ENTRE FRANCISCO I. MADERO Y NICOLAS BRAVO EN ABASOLO | -101.4296 | 27.1816
COA200301747871 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | CALLE 19 COLONIA CIUDAD MIRASIERRA, 25016 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE 12 Y CALLE 16, CALLE 25 JARDÍN DE NIÑOS EVANGELINA VALDEZ UBICADO EN LA CALLE 19 ENTRE CALLE 12 Y CALLE 16 DENTRO DE LA COLONIA CIUDA | -100.9242 | 25.4213
COA200301748149 | Coahuila de Zaragoza | Abasolo | Abasolo | CALLE NIÑOS HEROES COLONIA LA GRANJA, 25540 ABASOLO, ABASOLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE PROLONGACION NIÑOS HEROES Y CALLE CUAHUTEMOC, CALLE VEENUSTIANO CARRANZA EN CAALLE NIÑOS HEROES ENTRE PROLONGACIÓN NIÑOS HEROES Y CUA | -101.4217 | 27.1852
COA200301748173 | Coahuila de Zaragoza | Abasolo | Abasolo | CALLE NACIONAL COLONIA ABASOLO, 25540 ABASOLO, ABASOLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE FRANCISCO I MADERO Y CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, CALLE ITURBIDE CALLE NACIONAL ENTRE CALLE FRANCISCO I MADERO Y JOSEFA ORTIZ DE DOMING | -101.4283 | 27.1813
COA200301748461 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | La Encantada | CARRETERA FEDERAL LIBRE 54 TRAMO SALTILLO - ZACATECAS KILÓMETRO 18 + 200 EJIDO LA ENCANTADA, 25307 LA ENCANTADA, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , ESCUELA PRIMARIA GENERAL MARIANO LOPEZ ORTIZ UBICADA A LA ORILLA DE | -101.0853 | 25.2884
COA200301748638 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | CALLE MARIO MORENO CANTINFLAS COLONIA BUENAVISTA, 25315 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE GABRIEL MURILLO PERALTA, VIVIENDA UBICADA EN CALLE MARIO MORENO CANTINFLAS ENTRE CALLE EMILIA | -101.036 | 25.349
COA200301748673 | Coahuila de Zaragoza | Abasolo | Los Rodríguez | CALLEJON MELCHOR IBARRA COLONIA LOS RODRÍGUEZ, 25550 LOS RODRÍGUEZ, ABASOLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE OBREGON Y CALLE ITURBIDE, CALLE HEROES DEL 47 EN CALLE OBREGON ENTRE ITURBIDE Y HEROES DEL 47 EN LOS RODRIGUEZ. | -101.3582 | 27.2014
COA200301750684 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Piedras Negras | CALLE M. MIRAMON INTERIOR SN EJIDO EL CENIZO, 26015 PIEDRAS NEGRAS, PIEDRAS NEGRAS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE M. MIRAMON Y CALLE FERNANDO MONTES DE OCA, CALLE HEROES DE CHAPULTEPEC CALLE MIGUEL MIRAMON SN. ENTRE CALLE FER | -100.5537 | 28.7227
COA200301750971 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | El Nilo | EJIDO EL NILO, 27970 EL NILO, SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , SE LOCALIZA EN FRENTE DE LA CANCHA DEL EJIDO | -102.9418 | 25.7324
COA200301751437 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | San Marcos | EJIDO SAN MARCOS, 27955 SAN MARCOS, SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , FRENTE A EL CENTRO DE SALUD RURAL. | -103.0097 | 25.6667
COA200301751490 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | San Lorenzo | AVENIDA LAZARO CARDENAS DEL RIO EJIDO SAN LORENZO, 27957 SAN LORENZO, SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , FRENTE A LA PLAZA DEL EJIDO | -103.1542 | 25.723
COA200301751983 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | CALLE AVENIDA DEL CANAL COLONIA RINCÓN DE LA JOYA, 27087 TORREÓN, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE AVENIDA DEL CANAL Y , PARA LLEGAR A LA OBRA SE TOMA LA CARRETERA TORREÓN MATAMOROS Y AL LLEGAR AL CRUCERO GOMEZ PLACIO EL E | -103.3095 | 25.5526
COA200301752424 | Coahuila de Zaragoza | Ocampo | La Rosita | EJIDO LA ROSITA, 27526 LA ROSITA, OCAMPO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , A 100 METROS DE LA PLANTA POTABILIZADORA Y LA PRIMARIA 5 DE MAYO Y EL CENTRO DE SALUD DENTRO DE LA LOCALIDAD Y A 230 KILOMETROS DE LA CABECERA MUNICIP | -103.3003 | 28.4497
COA200301753753 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | San Pedro | CALLE LOPEZ MATEOS CIUDAD SAN PEDRO DE LAS COLONIAS CENTRO, 27800 SAN PEDRO, SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE BOULEVARD MIGUEL HIDALGO Y CALZADA PEDRO G. GARZA., CALLE JUAN N. ALVAREZ FRENTE A LA ESC. SECUNDARI TECNICA RAFA | -102.9889 | 25.7582
COA200301754104 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | CALLE VILLA DEL TRUENO COLONIA VILLAS ZARAGOZA, 27277 TORREÓN, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE BOULEVARD MONTEREAL Y AVENIDA DEL ERNAL, CALLE VILLA DEL MONTE PARA LLEGAR AL JARDÍN DE NIÑOS LUIS FARIAS RODRÍGUEZ SE TOMA LA CA | -103.3517 | 25.5129
COA200301754130 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | CALLE PASCUAL OROZCO COLONIA DIVISIÓN DEL NORTE, 27270 TORREÓN, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE BOULEVARD VENUSTIANO CARRANZA Y CALLE FRANCISCO VILLA, CALLE ROBERTO FIERRO PARA LLEGAR A LA OBRA SE TOMA LA CARRETERA TORREÓN M | -103.3891 | 25.5304
COA200301755347 | Coahuila de Zaragoza | Nava | Nava | CALLE JIMENEZ INTERIOR SN COLONIA VEINTE DE NOVIEMBRE, 26170 NAVA, NAVA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE 5 DE FEBRERO Y CALLE COLON, CALLE ALDAMA CALLE JIMENEZ ETRE 5 DE FEBRERO Y COLON COLONIA VEINTE DE NOVIEMBRE | -100.7551 | 28.4207
COA200301755361 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | CALLE PROGRESO COLONIA MONCLOVA CENTRO, 25700 MONCLOVA, MONCLOVA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE MUTUALISMO Y CALLE PROGRESO B, CALLE CAMINO AL FUERTECITO ESTA OBRA SE ENCUENTRA EN EL CENTRO DE LA CIUDAD ENTRANDO POR LA AVE PR | -101.419 | 26.8917
COA200301755640 | Coahuila de Zaragoza | Nava | Colonia Venustiano Carranza | CALLE PROFESOR ARMANDO ELIZALDE INTERIOR SN COLONIA VENUSTIANO CARRANZA, 26170 COLONIA VENUSTIANO CARRANZA, NAVA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE MARTELL ALEMAN Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE LORENZO CANTU CALLE POFESOR ARMANDO ELIZ | -100.5436 | 28.6401
COA200301758778 | Coahuila de Zaragoza | Abasolo | Abasolo | CALLE PRIVADA NOGALES COLONIA LA GRANJA, 25540 ABASOLO, ABASOLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE ALAMOS Y CALLE CERRADA, CALLE PROLONGACIÓN NIÑOS HEROES CALLE PRIVADA NOGALES ENTRE ALAMOS Y CERRADA EN ABASOLO | -101.42 | 27.1853
COA200301758993 | Coahuila de Zaragoza | Abasolo | Abasolo | CALLE COMPUERTAS COLONIA ABASOLO, 25540 ABASOLO, ABASOLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE ITURBIDE Y CALLE LABORES DE CULTIVO, CALLE UNION CALLE COMPUERTAS ENTRE CALLE ITURBIDE Y LABORES DE CULTIVO EN ABASOLO | -101.4351 | 27.1844
COA200301759145 | Coahuila de Zaragoza | Abasolo | Los Rodríguez | CALLE MONCLOVA COLONIA LOS RODRÍGUEZ, 25550 LOS RODRÍGUEZ, ABASOLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE HIGUERAS Y CALLE NARANJOS, CALLE FRANCISCO MURGUIA CALLE MONCLOVA ENTRE CALLE HIGUERAS Y NARANJOS EN LOS RODRIGUEZ | -101.3535 | 27.2009
COA200301761194 | Coahuila de Zaragoza | Villa Unión | Villa Unión | CALLE NOGAL COLONIA ORIENTE, 26600 VILLA UNIÓN, VILLA UNIÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE NOGAL Y CALLE ENCINO, CALLE SIN NOMBRE INICIA EN CALLE NOGAL ESQUINA CON CALLE ÁLAMO Y TERMINA EN CALLE NOGAL ESQUINA CON CALLE SIN NOM | -100.7126 | 28.2156
COA200301762814 | Coahuila de Zaragoza | Abasolo | Los Rodríguez | CALLE BENITO JUAREZ COLONIA LOS RODRÍGUEZ, 25550 LOS RODRÍGUEZ, ABASOLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ Y CALLE SERGIO ENRIQUE TREVIÑO, CALLE MORELOS EN CALLE BENITO JUAREZ ENTRE JOSEFA ORTIZ DE DOMING | -101.3562 | 27.1988
COA200301763380 | Coahuila de Zaragoza | Morelos | Morelos | CALLE MONTERREY CIUDAD MORELOS CENTRO, 26500 MORELOS, MORELOS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE ZARAGOZA Y CALLE CUAUHTEMOC, CALLE GENERAL CEPEDA LA OBRA SE LLEVARA ACABO EN UN TERENO UBICADO EN CALLE MONTERREY ENTRE ZARAGOZA Y | -100.8799 | 28.4054
COA200301765184 | Coahuila de Zaragoza | Morelos | Los Álamos | CALLE TEODORO SERRANO EJIDO LOS ÁLAMOS, 26517 LOS ÁLAMOS, MORELOS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE MANUEL R. CADENA Y CALLE GUILLERMO PRIETO, CALLE MACLOVIO HERRERA LA VIVIENDA SE ENCUENTRA EN UN PREDIO UBICADO EN EL EJIDO LOS A | -100.9463 | 28.3524
COA200301768173 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | CALLE RAUL MADERO COLONIA VETERANOS DE LA REVOLUCIÓN, 25747 MONCLOVA, MONCLOVA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE JACINTO B TREVÑO Y CALLE VENUSTIANO CARRANZA, CALLE RAMON CEPEDA ESTA OBRA SE ENCUENTRA AL NTE DEL MUNICIPIO LLENDO | -101.3851 | 26.9243
COA200301768886 | Coahuila de Zaragoza | Abasolo | Abasolo | CALLE MIGUEL HIDALGO CIUDAD INDUSTRIAL ABASOLO, 25540 ABASOLO, ABASOLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE FRANCISCO I MADERO Y CALLE CARRETERA ESCOBEDO, CALLE CUAUHTEMOC CALLE MIGUEL HIDALGO ENTRE FRANCISCO I MADERO Y CARRETERA ES | -101.4291 | 27.1841
COA200301768960 | Coahuila de Zaragoza | Abasolo | Abasolo | CALLE NACIONAL CIUDAD INDUSTRIAL ABASOLO, 25540 ABASOLO, ABASOLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ Y CALLE FRANCISCO I MADERO, CALLE ITURBIDE CALLE NACIONAL ENTRE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ Y FRANCISCO I | -101.4281 | 27.1814
COA200301768989 | Coahuila de Zaragoza | Abasolo | Abasolo | CALLE RAYON COLONIA ABASOLO, 25540 ABASOLO, ABASOLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE PROLONGACIÓN ZARAGOZA Y CALLE NACIONAL, CALLE VICENTE FERRER CALLE RAYÓN ENTRE PROLONGACIÓN ZARAGOZA Y NACIONAL EN ABASOLO | -101.4328 | 27.1871
COA200301775358 | Coahuila de Zaragoza | Sacramento | Sacramento | CALLE VICENTE GUERRERO COLONIA SACRAMENTO, 27750 SACRAMENTO, SACRAMENTO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE IGNACIO ZARAGOZA Y CALLE NARCIZO MENDOZA, CALLE FRANCISCO I MADERO ESTA OBRA SE ENCUENTRA A UNA CUADRA DE LA PRESIDENCIA MU | -101.728 | 27.0039
COA200301782713 | Coahuila de Zaragoza | Parras | Parras De La Fuente | PROLONGACION MORELOS COLONIA PARRAS DE LA FUENTE CENTRO, 27980 PARRAS DE LA FUENTE, PARRAS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE PERA Y CALLE CENTRAL, CALLE CIREULO ESTA OBRA SE ENUCENTRA CERCA DEL PANTEON SAN JOSE | -102.1849 | 25.4561
COA200301790566 | Coahuila de Zaragoza | Escobedo | Agua De La Herradura | Unnamed Road, Coahuila de Zaragoza, México | -101.1483 | 27.2293
COA200301792024 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Piedras Negras | Piedras Negras, Coah., México | -100.5409 | 28.6916
COA200301792032 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Blvd. Fundadores, Real del Sol III, Saltillo, Coah., México | -100.915 | 25.4363
COA200301792046 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Blvd. Fundadores, Real del Sol III, Saltillo, Coah., México | -100.9149 | 25.4363
COA200301793623 | Coahuila de Zaragoza | Acuña |  | MIGUEL MIRAMON 1480,SAN ANTONIO,ACUÑA | -100.9461 | 29.2978
COA200301793753 | Coahuila de Zaragoza | Progreso | Mineral La Luz (Minas De La Luz) | Mineral la Luz, Coah., México | -101.4859 | 27.5797
COA200401795494 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | Blvrd San Jose 1912, Veteranos de La Revolución, 25747 Monclova, Coah., México | -101.3914 | 26.9254
COA200401795822 | Coahuila de Zaragoza | Viesca | Viesca | PRIVADA OCAMPO INTERIOR SN COLONIA VIESCA CENTRO, 27480 VIESCA, VIESCA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE OCAMPO Y CALLE REFORMA, | -102.8035 | 25.3339
COA200401795823 | Coahuila de Zaragoza | Allende | Allende | AVENIDA REVOLUCION INTERIOR SN COLONIA ESTEBAN BARRÓN, 26532 ALLENDE, ALLENDE COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE AVENIDA LIBERTAD Y CALLE 5 DE FEBRERO, A ESPALDAS DEL PANTEON MUNICIPAL DE ALLENDE | -100.8435 | 28.3528
COA200401798515 | Coahuila de Zaragoza | Viesca | Viesca | CALLE PRIV REFORMA INTERIOR SN COLONIA EL TINACO, 27480 VIESCA, VIESCA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE MARIA MORELOS Y CALLE FRANCISCO GONZALEZ, CALLE CASTAÑEDA | -102.8034 | 25.3324
COA200401800407 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | San Pedro | CALLE DIECIOCHO 682 INTERIOR SN COLONIA AMPLIACIÓN LÁZARO CÁRDENAS, 27839 SAN PEDRO, SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE DIECISIETE Y CALLE DIECINUEVE, CALLE LAZARO CARDENAS | -102.9681 | 25.7653
COA200401800424 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | San Pedro | AVENIDA ADELINA 926 INTERIOR SN COLONIA DIANA LAURA RIOJA DE COLOSIO, 27845 SAN PEDRO, SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , | -102.9716 | 25.7683
COA200401806526 | Coahuila de Zaragoza | San Buenaventura | San Buenaventura | CALLE AVENA COLONIA VALLE CAMPESTRE, 58990 SAN BUENAVENTURA, SAN BUENAVENTURA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE FRIJOL Y CALLE CENTENO, LA CALLE AVENA SE ENCUENTRA ENTRE FRIJOL Y CENTENO Y LA CALLE FRIJOL ENTRE TRIGO Y AVENA A | -101.5432 | 27.0435
COA200401809233 | Coahuila de Zaragoza | Frontera | Frontera | CALLE FRANCISCO I. MADERO COLONIA FRONTERA CENTRO, 25600 FRONTERA, FRONTERA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE CUAUHTÉMOC Y CALLE LIC. BENITO JUÁREZ, CALLE AMERICANA DE LA PLAZA PRINCIPAL DE FRONTERA COAHUILA, NOS UBICAMOS EN ESQ | -101.4525 | 26.9269
COA200401810788 | Coahuila de Zaragoza | Arteaga | Chapultepec (Chapul) | INTERIOR 0 EJIDO CHAPULTEPEC (CHAPUL), 25396 CHAPULTEPEC (CHAPUL), ARTEAGA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , BACHEO EN DIFERENTES VIALIDADES DEL EJIDO CHAPULTEPEC SE REALIZAORN 18 BACHEOS EN EL EJIDO TRES DE ESTOS SE ENCUENTR | -100.8407 | 25.2435
COA200401812635 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | CALLE AZUCENA EJIDO ANNA, 27410 TORREÓN, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE AZUCENA Y CALLE TERESITAS, PARA LLEGAR AL EJIDO SE TOMA LA ANTIGUA CARRETERA TORREÓN SAN PEDRO | -103.3822 | 25.6029
COA200401814139 | Coahuila de Zaragoza | Zaragoza | Zaragoza | CALLE ALDAMA COLONIA ZARAGOZA CENTRO, 26450 ZARAGOZA, ZARAGOZA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE ZARAGOZA Y CALLE JUAREZ, CALLE ALLENDE ESTE PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN COLONIA CENTRO ENTRE CALLE ZARAGOZA Y CALLE JUAREZ | -100.9162 | 28.4884
COA200401819762 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Paso Del Águila | EJIDO PASO DEL ÁGUILA, 27416 PASO DEL ÁGUILA, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE ANTIGUA CARRETERA A SAN PEDRO Y BOULEVARD SENDEROS, PARA LLEGAR AL EJIDO SE TOMA LA CARRETERA TORREON SAN PEDRO HACIA EL NORTE Y EN ESTADI | -103.3742 | 25.6223
COA200401823634 | Coahuila de Zaragoza | Escobedo | Primero De Mayo | CALLE CALLE NUEVA EJIDO PRIMERO DE MAYO, 25490 PRIMERO DE MAYO, ESCOBEDO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE CALLE PRIVADA A Y CALLE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL EJIDO PRIMERO DE MAYO | -101.223 | 27.2249
COA200401823768 | Coahuila de Zaragoza | Escobedo | Escobedo | CALLE CALLE 5 DE MAYO 69 INTERIOR SN CIUDAD ESCOBEDO, 25470 ESCOBEDO, ESCOBEDO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA AL NORTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE ESCOBEDO | -101.4177 | 27.24
COA200401824449 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | CALLE JOB COLONIA NUEVA JERUSALÉN, 26237 CIUDAD ACUÑA, ACUÑA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE AMOS Y CALLE GENESIS, CARRETERA SANTA EULALIA SE ENCANTRA POR CARRETERA ANSANTA EULALIA COMO REFERENCIA CERCA DE PARQUE INDUSTRIAL LA | -101.0168 | 29.3321
COA200401826092 | Coahuila de Zaragoza | Viesca | San Manuel | EJIDO SAN MANUEL, 27488 SAN MANUEL, VIESCA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y , PAVIMENTACION EN VARIAS CALLES DEL EJIDO SAN MANUEL MUNICIPIO DE VIESCA COAHUILA | -103.1438 | 25.3826
COA200401826104 | Coahuila de Zaragoza | Viesca | Ignacio Zaragoza | CALLE PRINCIPAL EJIDO IGNACIO ZARAGOZA, 27489 IGNACIO ZARAGOZA, VIESCA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN VARIAS CALLES DEL EJIDO IGNACIO ZARAGOZA | -103.1428 | 25.3586
COA200401826461 | Coahuila de Zaragoza | Cuatro Ciénegas | Cuatro Ciénegas De Carranza | CALLE LERDO COLONIA BENITO JUÁREZ, 27642 CUATRO CIÉNEGAS DE CARRANZA, CUATRO CIÉNEGAS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE AVENIDA BENITO JUAREZ Y BRECHA JOSE CARLOS GARZA, CALLE LUIS URIBE ESTA OBRA SE ENCUENTRA POR LA AVENIDA PRINCIPAL | -102.056 | 26.9893
COA200401828085 | Coahuila de Zaragoza | Abasolo | Abasolo | CALLE PRIVADA NOGALES COLONIA LA GRANJA, 25540 ABASOLO, ABASOLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE ALAMOS Y CALLE CERRADA, CALLE CUAUHTEMOC CALLE RPIVADA NOGALES ENTRE ALAMOS Y CERRADA EN ABASOLO COAHUILA | -101.4201 | 27.185
COA200401832343 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | San Rafael De Arriba | EJIDO SAN RAFAEL DE ARRIBA, 27944 SAN RAFAEL DE ARRIBA, SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , A UN COSTADO DE LA ESCEULA PRIMEARIA FRANCISCO I. MADERO. | -103.1352 | 25.8801
COA200401833209 | Coahuila de Zaragoza | Hidalgo | Hidalgo | CALLE ZARAGOZA COLONIA HIDALGO, 26670 HIDALGO, HIDALGO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE OSCAR FLORES TAPIA, CALLE MUZQUIZ UBICACION ACCION 1 CALLE ZARAGOZA SN COL CENTRO.UBICACION ACCION 2 PORFIRIO DIAZ S | -99.8764 | 27.7894
COA200401835196 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | San Pedro | AVENIDA GUERRERO CIUDAD SAN PEDRO CENTRO, 27800 SAN PEDRO, SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE CINCO DE MAYO Y CALLE CEPEDA, AVENIDA BENITO JUAREZ POR LA PURIFICADORA DE AGUA AGUA VIDA | -102.9851 | 25.7563
COA200401836916 | Coahuila de Zaragoza | Abasolo | Abasolo | CALLE ITURBIDE COLONIA ABASOLO, 25540 ABASOLO, ABASOLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE COMPUERTAS Y CALLE LIBRAMIENTO ABASOLO, CALLE NACONAL EN CALLE IURBIDE ENTRE COMPUERTAS Y LIBRAMIENTO ABASOLO EN ABASOLO COAHUILA | -101.4351 | 27.1862
COA200401836936 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | San Pedro | CALLE RIOS AGUANAVAL COLONIA DEL VALLE, 27848 SAN PEDRO, SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE AVENIDA RIO BALSAS Y AVENIDA RIO JORDAN, CALZADA RIO NAZAS FRENATE A LA MARMOLERIA HERNANDEZ | -102.9951 | 25.7546
COA200401839265 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | San Pedro | CALLE DIEZ Y SEIS DE SEPTIEMBRE COLONIA SAN PEDRO CENTRO, 27800 SAN PEDRO, SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE AVENIDA DIEZ Y SEIS DE SEPTIEMBRE Y AVENIDA LERDO, CALLE CINCO DE MAYO FRENTE A EL AUDITORIO MUNICIPAL | -102.9833 | 25.7563
COA200401839830 | Coahuila de Zaragoza | Escobedo | Escobedo | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -101.4125 | 27.2347
COA200401840570 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | San Esteban De Abajo | EJIDO SAN ESTEBAN DE ABAJO, 27954 SAN ESTEBAN DE ABAJO, SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , POR EL CAMINO A UNLADO DEL CANAL DE RIEGO GUADALUPE. | -103.0016 | 25.711
COA200401840583 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | Concordia (La Rosita) | CALLE MIGUEL HIDALGO EJIDO CONCORDIA (LA ROSITA), 27950 CONCORDIA (LA ROSITA), SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE BOULEVARD BENITO JUAREZ Y CALLE DEL CANAL DE SAN ANTONIO, CALLE LAS PALMAS POR LA PLAZA DEL EJIDO CONCORDIA | -103.116 | 25.7793
COA200401864618 | Coahuila de Zaragoza | General Cepeda | General Cepeda | CALLE LA VAQUERIA CIUDAD GENERAL CEPEDA, 25950 GENERAL CEPEDA, GENERAL CEPEDA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE VICTORIANO CEPEDA Y CAMINO SAN ANTONIO DE LAS CABRAS, CAMINO LA TRINIDAD LA OBRA SE UBICA SOBRE LA CALLE DE TERRACERI | -101.4856 | 25.3642
COA200401873295 | Coahuila de Zaragoza | Escobedo | Escobedo | Gral. Cepeda 14, Escobedo, Coah., México | -101.4124 | 27.2396
COA200401876399 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | Cda. Del Correo, Villas la Merced, 27296 Torreón, Coah., México | -103.4024 | 25.505
COA200401876399 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | Cda. Primero de Mayo, Alamedas, 27110 Torreón, Coah., México | -103.438 | 25.5682
COA200401876399 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | Cto de los Lagos, Villas del Bosque, Torreón, Coah., México | -103.3213 | 25.5485
COA200401876434 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | Francisco I. Madero (Chávez) | DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -103.2731 | 25.775
COA200401876827 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | Calz. Instituto Politécnico Nacional, Ejido San Luis, Torreón, Coah., México | -103.3799 | 25.5666
COA200401876880 | Coahuila de Zaragoza | Castaños | Castaños | Castaños, Coah., México | -101.4282 | 26.7857
COA200401877258 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | Francisco I. Madero (Chávez) | DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -103.2731 | 25.775
COA200401877264 | Coahuila de Zaragoza | Ocampo | Ocampo | DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -102.3974 | 27.3112
COA200401877274 | Coahuila de Zaragoza | Ocampo | Ocampo | DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -102.3974 | 27.3112
COA200401877281 | Coahuila de Zaragoza | Ocampo | Ocampo | DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -102.3974 | 27.3112
COA200401878165 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Piedras Negras | Piedras Negras, Coah., México | -100.5409 | 28.6916
COA200501890094 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Ciudad Melchor Múzquiz | PRESIDENCIA MUNICIPAL HIDALGO 205 NORTE, CENTRO MUZQUIZ, COAH. CP. 26340 | -101.5165 | 27.8775
COA200501890111 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | PRESIDENCIA MUNICIPAL BLVD. FRANCISCO COSS # 745, CENTRO, SALTILLO, COAH. CP. 25000 | -100.9997 | 25.4217
COA200501891926 | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | Matamoros | AVENIDA CARRANZA No.7841 COL. CENTRO | -103.2304 | 25.5281
COA200501938070 | Coahuila de Zaragoza | Frontera | Frontera | FRONTERA | -101.4494 | 26.9261
COA200101699340 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Zona Centro, 25000 Saltillo, Coah., México | -100.9977 | 25.4203
COA200301713811 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Ramos Arizpe | Capellanía, 25900 Ramos Arizpe, Coah., México | -100.945 | 25.5357
COA200301716307 | Coahuila de Zaragoza | Nava | Nava | CALLE EMILIANO ZAPATA INTERIOR SN COLONIA 20 DE NOVIEMBRE, 26174 NAVA, NAVA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE LAARO CARDENAS Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, CALLE REVOLUCION | -100.7569 | 28.4247
COA200301716922 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | CALLE ADELITA 10 INTERIOR SN COLONIA NUEVA LAGUNA NORTE, 27110 TORREÓN, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE CUAUHTEMOC CÁRDENAS Y CALLE JUAN MARTÍNEZ, | -103.4218 | 25.5835
COA200301717029 | Coahuila de Zaragoza | Sacramento | Sacramento | CALLE BENITO JUAREZ 34 INTERIOR SN PUEBLO SACRAMENTO, 27750 SACRAMENTO, SACRAMENTO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE SIETE DE ABRIL Y CALLE EJIDAL, EN EL SUR DE LA CIUDAD DE SACRAMENTO | -101.7232 | 26.9988
COA200301717056 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | CALLE PALMITO 2335 INTERIOR SN COLONIA LOMAS DEL PEDREGAL, 26234 CIUDAD ACUÑA, ACUÑA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE MOTA Y CALLE ACEROLO, | -100.9937 | 29.3155
COA200301722479 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | CALLE QUINCE COLONIA CALDERÓN, 48026 MONCLOVA, MONCLOVA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE DOS Y CALLE CUATRO, CALLE TRECE LA OBRA ESTA AL SUR DEL MPIO LLENDOPOR LA AVE PRAL TOMA EL LIBRAMIENTO SALINAS DE GORTARI VUELTA IZQDA 3.8 | -101.4486 | 26.8727
COA200301722614 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | CALLE DALIAS COLONIA AMPLIACIÓN LAS FLORES, 47913 MONCLOVA, MONCLOVA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE MARGARITO VILLANUEVA Y CALLE JESUS REYES HEROLES, CALLE CAMELIAS ESTA OBRA SE ENCUENTRA AL ORIENTE DEL MUNICIPIO TOMANDO AVE | -101.3967 | 26.8838
COA200301722628 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Buñuelos | EJIDO BUÑUELOS, 25326 BUÑUELOS, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , LAS 7 VIVIENDAS SE UBICAN DE LA SIGUIENTE MANERA. A 20 MTS DE LA ANTIGUA ESTACIÓN DEL FERROCARRIL 50 MTS AL SURESTE DE LA IGLESIA BAUTISTA A 40MTS AL | -101.1903 | 25.0657
COA200301722720 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Llanos De La Unión (Refugio Estrada) | EJIDO LLANOS DE LA UNIÓN, 25313 LLANOS DE LA UNIÓN (REFUGIO ESTRADA), SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , LAS VIVIENDAS SE ENCUENTRAN UBICADAS DE LA SIGUIENTE MANERA.A 600 MTS AL NORTE DEL CORTE CAMINO A LOS PASTORES 2 | -101.1068 | 25.3913
COA200301722869 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | San Salvador De Arriba | CALLE S/NOMBRE 0 0 INTERIOR 0 EJIDO SAN SALVADOR DE ARRIBA, 23037 SAN SALVADOR DE ARRIBA, FRANCISCO I. MADERO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE COMUNIDAD UBICADA A 26 KILÓMETROS DE | -103.2301 | 25.9427
COA200301722966 | Coahuila de Zaragoza | Castaños | Castaños | CALLE LIBERTAD 300 INTERIOR A COLONIA 21 DE MARZO, 25870 CASTAÑOS, CASTAÑOS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE LIBERTAD Y CALLE PLAN DE AYALA, CALLE DURAZNO CALLE LIBERTAD ENTRE LAS CALLES PLAN DE AYALA Y CALLE DURAZNO DE LA COL | -101.4109 | 26.7832
COA200301723183 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | Dieciocho De Marzo | CALLE S/NOMBRE 0 0 INTERIOR 0 EJIDO DIECIOCHO DE MARZO, 23037 DIECIOCHO DE MARZO, FRANCISCO I. MADERO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE COMUNIDAD UBICADA A 20 KILÓMETROS DE LA CABE | -103.2866 | 25.9285
COA200301723221 | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | Matamoros | CALLE LIBERTAD INTERIOR SN COLONIA FRANCISCO I. MADERO, 97626 MATAMOROS, MATAMOROS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE AVENIDA RIVAPALACIOS Y AVENIDA TREVIÑO, POR LA AVENIDA ROCHA CIRCULANDO PARA EL PONIENTE DE ENCUENTRA LA CALLE LIBE | -103.2327 | 25.52
COA200301723410 | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | Matamoros | AVENIDA GIRASOLES INTERIOR SN COLONIA JARDINES DE ORIENTE, 97667 MATAMOROS, MATAMOROS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE NOCHE BUENA Y CALLE MANZANOS, SI SE TRANSITA DE NORTE A SUR POR LA CALZADA CRISTOBAL DIAZ TRANSITAS 3 CUADR | -103.2141 | 25.5253
COA200301723504 | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | Matamoros | CALLE ACATITA INTERIOR SN EJIDO EJIDO SANTO TOMÁS, 93467 MATAMOROS, MATAMOROS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE AVENIDA IGNACIO ZARAGOZA Y AVENIDA JOSE PINO SUAREZ, POR EL PERIFERICO DE MATAMOROS ORIENTE A PONIENTE A CARRETERA A TOR | -103.2565 | 25.54
COA200301724020 | Coahuila de Zaragoza | Lamadrid | Lamadrid | CALLE VENUSTIANO CARRANZA CIUDAD LAMADRID, 84346 LAMADRID, LAMADRID COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE GRAL MINA, CALLE MARIANO MATAMOROS ESTA OBRA SE ENCUENTRA AL NORTE DEL MUNICIPIO | -101.7972 | 27.0533
COA200301724179 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Guadalupe Victoria | EJIDO GUADALUPE VICTORIA, 25334 GUADALUPE VICTORIA, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , COLECTOR QUE ABASTECE A LA COMUNIDAD EJIDO GUADALUPE VICTORIA UBICADO A 1.5 KMS AL PONIENTE RUMBO AL PREDIO CONOCIDO COMO EL CHANA | -101.09 | 25.0048
COA200301724873 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | CALLE 21 DE MARZO COLONIA AMPLIACIÓN LAS FLORES, 47913 MONCLOVA, MONCLOVA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE LONDRES HEMENERGILDO GALEANA Y AVENIDA NOGALES, CALLE ESPAÑA ESTE PROYECTO SE ENCUENTRA AL NORTE DEL MUNICIPIO CERCA DE | -101.4001 | 26.9229
COA200301724997 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | CALLE DOCE COLONIA LAS FLORES, 47820 MONCLOVA, MONCLOVA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE AVENIDA 17 Y AVENIDA 19, CALLE 14 L OBRA SE ENCUENTRA AL SUR PTE DEL MUNICIPIO POR LA AVE PRINCIPAL HAROLD PAPE HACIA EL NTE SE DA VUELTA EN LA | -101.4476 | 26.8779
COA200301726859 | Coahuila de Zaragoza | Sierra Mojada | Sierra Mojada | CALLE JUAREZ PUEBLO SIERRA MOJADA, 27600 SIERRA MOJADA, SIERRA MOJADA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE ALLENDE, CALLE LEONA VICARIO LA ZONA ZAP SE ENCUENTRA AL SUR DEL POBLADO DE SIERRA MOJADA ENTRE LAS CALLES H | -103.701 | 27.2845
COA200301727013 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Ciudad Melchor Múzquiz | CALLE PAVORREAL CIUDAD CIUDAD MELCHOR MÚZQUIZ CENTRO, 80704 CIUDAD MELCHOR MÚZQUIZ, MÚZQUIZ COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE AGUILAS Y CALLE GARZA, CALLE MORAS ESTE PROYECTO CONTEMPLA LA CONSTRUCCION DE 8 CUARTOS EN LAS SIGUIEN | -101.5378 | 27.892
COA200301727478 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Chapula | EJIDO CHAPULA, 25303 CHAPULA, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , POR LA CARRETERA ESTATAL 105 A LA ALTURA DE EL RANCHO LA GLORIA VIRAR HACIA EL SURPONIENTE Y RECORRER 4.5 KMS Y VIRAR DESPUES 2.8 KMS HACIA EL SURORIENT | -101.2538 | 25.2074
COA200301728418 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | CALLE IGNACIO PEREZ COLONIA NUEVA VIDA, 00000 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE GALEANA Y CALLE TOPE DE CALLE, CALLE EMETERIO GONZALES CALLE IGNACIO PEREZ ENTRE GALENA Y TOPE DE CALLE DENTRO DE LA COLONIA NUEV | -100.9549 | 25.3989
COA200301729664 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | CALLE CONJUNTO ÁRBOLES COLONIA LOS LAURELES, 96050 TORREÓN, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE PRIVADA CONJUNTO MARGARITAS Y CALLE INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL, CALLE CIRCUITO DE LAS FLORES PARA LLEGAR A LA COLONIA SE TOMA EL | -103.3759 | 25.569
COA200301730002 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | CALLE LAS MINAS COLONIA CÓRDOBA, 47913 MONCLOVA, MONCLOVA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE AHMSA Y CALLE LIBRAMIENTO ELIZEO MENDOZA, CALLE GUADALUPE ESTA OBRA SE ENCUENTRA AL SUR OTE DEL MUNICIPIO ENTRANDO POR EL BLVD PAPE HACI | -101.3973 | 26.8714
COA200301730030 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | PRIVADA MARIA DE LOS ANGELES COLONIA MONCLOVA CENTRO, 51753 MONCLOVA, MONCLOVA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE HINOJOSA Y CALLE FLORENCIA, CALLE LAZARO CARDENAS ESTE OBRA SE ENCUENTRA EN EL CENTRO DEL MUNICIPIO SE TOMA AVE CON | -101.4137 | 26.8904
COA200301730038 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | CALLE PRIV. NOGALES COLONIA 5 DE ABRIL, 45745 MONCLOVA, MONCLOVA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE DURAZNO Y AVENIDA CONSTITUCION, CALLE NOGALES ESTE PROYECTO SE ENCUENTRA AL NTE DEL MPIO CERCA DEL RIO MONCLOVA TOMANDO EL BLCD H | -101.4101 | 26.9404
COA200301730065 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | CALLE CALLE CORREO MARITIMO CALLE SIN NOMBRE Y CRUCEROS 1 4 Y 5 COLONIA POSTAL CERRITOS, 25019 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , CALLE CORREO MARÍTIMO ENTRE SAN BARTOLO Y CORREOS CRUCEROS 1 4 Y 5 CALLE SIN | -100.9548 | 25.4054
COA200301730189 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | CALLE CALLE TOPOYA TAMAZULA Y EVOLUCION COLONIA FEDERICO BERRUETO RAMÓN, 35186 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , CALLES TOPOYA TAMAZULA Y EVOLUCION DENTRO DE LA COLONIA FEDERICO BERRUETO RAMÓN | -100.9741 | 25.3834
COA200301730259 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | Francisco I. Madero (Chávez) | AVENIDA CARRANZA 0 S/N INTERIOR 0 AMPLIACION AMPUERO (LAS VEGAS), 75044 FRANCISCO I. MADERO (CHÁVEZ), FRANCISCO I. MADERO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE BOULEVARD CARRETERA MADERO FINISTERRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE OBR | -103.2732 | 25.7892
COA200301736819 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | CALLE NOGAL COLONIA NUEVA IMAGEN, 25019 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE BOULEVARD OTILIO GONZALEZ Y CALLE CHABACANO, CALLE NOGAL ENTRE BOULEVARD OTILIO GONZALEZ Y CALLE CHABACANO DENTRO DE LA COLONIA NUEVA IMAGE | -100.9575 | 25.3949
COA200301739246 | Coahuila de Zaragoza | Ocampo | Chula Vista | EJIDO CHULA VISTA, 27545 CHULA VISTA, OCAMPO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , A 1.7 KILÓMETROS DE LA POBLACIÓN DEL EJIDO CHULAVISTA DEL MUNICIPIO DE OCAMPO COAHUILA DE ZARAGOZA CERCA D ELA LOCALIDAD LA PIEDRA Y A 1 KILOMETRO | -103.3576 | 27.0387
COA200301741013 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | San Pedro | AVENIDA INDEPENDENCIA COLONIA FRANCISCO VILLA, 27890 SAN PEDRO, SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE TREVIÑO Y CALLE CEPEDA, AVENIDA DIVISION DEL NORTE FRENTE A EL PANTEON MUNICIPAL Y HASTA LA ESCUELA PRIMARIA NICOLAS BRA | -102.9885 | 25.7487
COA200301741114 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | Sofía De Arriba | EJIDO SOFÍA DE ARRIBA, 25150 SOFÍA DE ARRIBA, SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , SE UBICA AL NORPONIENTE DE LA CABECERA MUNICIPAL TOMAR CARRETERA SAN PEDRO TORREÓN RECORRER 12.20 KM HASTA LLEGAR AL ENTRONQUE DE ROSI | -103.1522 | 25.9414
COA200301741596 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | Bolívar | EJIDO BOLÍVAR, 24344 BOLÍVAR, SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , SE UBICA AL PONIENTE DE LA CABECERA MUNICIPAL TOMAR LA CARRETERA SAN PEDRO TORREÓN DIRECCIÓN TORREON RECORRER 1.50 KM, EN EL ENTRONQUE VIRAR A LA DEREC | -103.0135 | 25.7766
COA200301741677 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | Mala Noche Y Arracadas | EJIDO MALA NOCHE Y ARRACADAS, 24153 MALA NOCHE Y ARRACADAS, SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , SE UBICA AL SUR DE LA CABECERA MUNICIPAL TOMAR LA CARRETERA A LA CUCHILLA POSTERIORMENTE TOMAR LA CARRETERA TORREÓN SALTI | -102.3695 | 25.9453
COA200301742019 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | El Triángulo | EJIDO EL TRIÁNGULO, 32405 EL TRIÁNGULO, SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , SE UBICA AL SUR DE LA CABECERA MUNICIPAL TOMAR LA CARRETERA AL EJIDO TACUBAYA RECORRER 11.50 KM, EN EL ENTRONQUE VIRAR A MANO IZQUIERDA Y REC | -103.0427 | 25.6913
COA200301745918 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | La Concha | CALLE MARIANO MATAMOROS EJIDO LA CONCHA, 93279 LA CONCHA, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE Y CALLE , CALLE PARA LLEGAR AL EJIDO SE TOMA LA CARRETERA TORREÓN SAN PEDRO HACIA EL NORTE SE TOMA LA LATERAL AL LADO IZQUIERD | -103.3838 | 25.6343
COA200301746021 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | CALLE MANUEL SERVIN COLONIA DIVISIÓN DEL NORTE, 92911 TORREÓN, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE AVENIDA FRANCISCO VIILA SUR Y BOULEVARD AQUILES SERDÁN, CALLE PÁNFILO NATERA PARA LLEGAR A LA OBRA SE TOMA LA CALZADA DIVISIÓN DE | -103.3916 | 25.5291
COA200301747248 | Coahuila de Zaragoza | Abasolo | Abasolo | CALLE MIGUEL HIDALGO COLONIA ABASOLO, 62990 ABASOLO, ABASOLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE NICOLAS BRAVO Y CALLE ALVARO OBREGON, CALLE CUAUHTEMOC CALLE MIGUEL HIDALGO ENTRE CALLE NICOLAS BRAVO Y CALLE ALVARO OBREGON EN ABASO | -101.4291 | 27.1845
COA200301747612 | Coahuila de Zaragoza | Abasolo | Abasolo | CALLE ITURBIDE COLONIA ABASOLO, 25540 ABASOLO, ABASOLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE UNION Y CALLE COMPUERTAS, CALLE LABORES DE CULTIVO EN CALLE ITURBIDE ENTRE UNIÓN Y COMPUERTAS EN ABASOLO | -101.4341 | 27.1851
COA200301747633 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | PROLONGACION ACACIA COLONIA NUEVO MIRASIERRA, 25016 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , EL PUENTE VEHICULAR SE ENCONTRARA UBICADO SOBRE EL ARROYO LA CIENEGUITA Y COMUNICARA LOS DOS TRAMOS DE LA PROLONGACIÓN A | -100.9188 | 25.4105
COA200301747654 | Coahuila de Zaragoza | Abasolo | Abasolo | CALLE MIGUEL HIDALGO COLONIA ABASOLO, 25540 ABASOLO, ABASOLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE FRANCISCO I. MADERO Y CALLE CARRETERA A ESCOBEDO, CALLE CUAHUTEMOC EN CALLE MIGUEL HIDALGO ENTRE FRANCISCO I. MADERO Y CARRETERA A ES | -101.4297 | 27.1847
COA200301747835 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | CALLE MARIO CASTRO GIL COLONIA UNIVERSIDAD PUEBLO, 25023 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE OTILIO GONZALEZ Y CALLE TOPE DE CALLE, CALLE JESUS REYES JARDIN DE NIÑOS AMADO NERVO UBICADO EN CALLE MARIO CASTRO GIL | -100.9725 | 25.4038
COA200301747840 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | CALLE PEDRO ANAYA COLONIA EL TANQUECITO, 25190 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE AQUILES SERDAN Y CALLE GENERAL FRANCISCO VILLA, CALLE PEDRO AMPUDIA JARDÍN DE NIÑOS PRIMAVERA UBICADO EN LA CALLE PEDRO ANAYA EN | -101.0358 | 25.4043
COA200301747869 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | AVENIDA SAN ÁNGEL COLONIA SAN ÁNGEL, 25298 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE SERFINES Y TERRACERIA SIN NOMBRE, TERRACERIA SIN NOMBRE JARDÍN DE NIÑOS RAMÓN LOPEZ VELARDE UBICADO EN LA AVENIDA SAN ÁNGEL ESQUINA | -100.9111 | 25.4552
COA200301748411 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | CALLE BENITO JUAREZ COLONIA SAN ANTONIO, 26272 CIUDAD ACUÑA, ACUÑA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE MITRAS Y CALLE JOSE LOPEZ PORTILLO, LA OBRA SE ENCUENTRA A UN COSTADO DE LA CALLE BENITO JUAREZ A ESPALDAS DEL CENTRO COMUNIT | -100.9457 | 29.2957
COA200301748416 | Coahuila de Zaragoza | Abasolo | Los Rodríguez | CALLE SERGIO ENRIQUE TREVIÑO IBARRA COLONIA LOS RODRÍGUEZ, 25550 LOS RODRÍGUEZ, ABASOLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE MONCLOVA Y CALLE ITURBIDE, CALLE JOSE MARIA MORELOS EN CALLE SERGIO ENRIQUE TREVIÑO IBARRA ENTRE MONCLOVA | -101.355 | 27.2013
COA200301748627 | Coahuila de Zaragoza | Abasolo | Los Rodríguez | CALLE ZARAGOZA COLONIA LOS RODRÍGUEZ, 25550 LOS RODRÍGUEZ, ABASOLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE ZAPATA Y CALLE GUERRERO, CALLE HEROES DEL 47 CALLE ZARAGOZA ENTRE CALLE ZAPATA Y GUERRERO EN LOS RODRIGUEZ | -101.3605 | 27.1966
COA200301749731 | Coahuila de Zaragoza | Ocampo | Jaboncillos (Jaboncillos Grande) | EJIDO JABONCILLOS (JABONCILLOS GRANDE), 27515 JABONCILLOS (JABONCILLOS GRANDE), OCAMPO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , PARQUE DEL EJIDO JABONCILLOS GRANDES UBICADO A 157 METRSO DE LA ESCUELA PRIMARIA Y 200 METROS DE LA IGLE | -102.8068 | 28.9694
COA200301750584 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | San Felipe (San Felipe De Purcell) | CALLE PRINCIPAL EJIDO SAN FELIPE (SAN FELIPE DE PURCELL), 27955 SAN FELIPE (SAN FELIPE DE PURCELL), SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , SE LOCALIZA FRENTE A EL JARDIN DE NIÑOS. | -102.9747 | 25.674
COA200301751808 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | Santa Brígida | EJIDO SANTA BRÍGIDA, 27958 SANTA BRÍGIDA, SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , A MEDIA CUADRA DELA CAPILLA IGLESIA DEL EJIDO. | -103.0867 | 25.7104
COA200301752394 | Coahuila de Zaragoza | Ocampo | El Socorro | EJIDO EL SOCORRO, 27544 EL SOCORRO, OCAMPO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , A 50 METROS DE LA ESCUELA PRIMARIA DENTRO DE LA LOCALIDAD Y A 50 KILÓMETROS HACIA EL NORTE DE LA CABECERA MUNICIPAL | -102.3148 | 27.6691
COA200301753045 | Coahuila de Zaragoza | Jiménez | Jiménez | CALLE FRANSISCO I MADERO CIUDAD JIMÉNEZ, 26400 JIMÉNEZ, JIMÉNEZ COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE FRANCISCO I MADERO Y CALLE MORELOS, CALLE HIDALGO EL SITIO SE UBICA EN LA PARTE NORTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE JIMENEZ A 20 METR | -100.6789 | 29.0694
COA200301755362 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | CALLE SUSAN LOU PAPE COLONIA HÉROES DEL 47, 25740 MONCLOVA, MONCLOVA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE ALAMO Y CALLE JIMENEZ, AVENIDA CONSTITUCION ESTA OBRA SE ENCUENTRA AL ORIENTE DEL MUNICIPIO A UN COSTADO DEL RIO MONCLOVA | -101.4131 | 26.9144
COA200301757574 | Coahuila de Zaragoza | Nava | Nava | CALLE EJIDO LA SAUCEDA 356 INTERIOR SN COLONIA ENCINO, 26170 NAVA, NAVA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE GENERAL FRANCISCO VILLA Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CALLE AVILEÑO CALLE EJIDO LA SAUCEDA 356 ENTRE GENERAL FRANCISCO VILLA E | -100.7581 | 28.4429
COA200301759193 | Coahuila de Zaragoza | Abasolo | Los Rodríguez | CALLE MONCLOVA COLONIA LOS RODRÍGUEZ, 25550 LOS RODRÍGUEZ, ABASOLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLEJON MELCHOR IBARRA Y CALLE HEROES DEL 47, CALLE ITURBIDE EN CALLE MONCLOVA ENTRE CALLEJÓN MELCHOR IBARRA Y HÉROES DEL 47 EN LOS | -101.3573 | 27.2023
COA200301759736 | Coahuila de Zaragoza | Abasolo | Abasolo | CALLE PRIVADA NOGALES COLONIA LA GRANJA, 25540 ABASOLO, ABASOLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE ALAMOS Y CALLE CERRADA, CALLE PROLONGACIÓN NIÑOS HÉROES EN CALLE PRIVADA NOGALES ENTRE ALAMOS Y CERRADA EN COLONIA LA GRANJA EN AB | -101.4209 | 27.1853
COA200301761232 | Coahuila de Zaragoza | Villa Unión | Villa Unión | CARRETERA ESTATAL LIBRE N/D TRAMO VILLA UNION - NAVA KILÓMETRO 0 + 50 , 00000 VILLA UNIÓN, VILLA UNIÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , UBICADO EN SALIDA DE VILLA UNIÓN A NAVA Y A 200 M DE LA ULTIMA CASA SALIENDO DE VILLA | -100.7342 | 28.2377
COA200301763181 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | CALLE MONCLOVA COLONIA ABASTOS, 27020 TORREÓN, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE CUIYLÁHUAC Y AVENIDA LA PAZ, CALZADA JUAN FCO EALY ORTIZ PARA LLEGAR A LA COLONIA SE TOMA EL BLVD DIAGONAL REFORMA HASTA ENCONTRAR LA CALZA | -103.4182 | 25.5531
COA200301769051 | Coahuila de Zaragoza | Abasolo | Abasolo | CALLE VENUSTIANO CARRANZA COLONIA ABASOLO, 25540 ABASOLO, ABASOLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE PRIVADA ABASOLO Y CALLE NACIONAL, CALLE MORELOS CALLE VENSUTIANO CARRANZA ENTRE PRIVADA ABASOLO Y NACIONAL EN ABASOLO COAHUILA | -101.427 | 27.1794
COA200301769450 | Coahuila de Zaragoza | Abasolo | Abasolo | CALLE ITURBIDE COLONIA ABASOLO, 25540 ABASOLO, ABASOLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE COMPUERTAS Y CALLE LIBRAMIENTO ABASOLO, CALLE NACIONAL CALLE ITURBIDE ENTRE COMPUERTAS Y LIBRAMIENTO ABASOLO EN ABASOLO COAHUILA | -101.4356 | 27.1864
COA200301769463 | Coahuila de Zaragoza | Abasolo | Abasolo | CALLE PROLONGACIÓN ZARAGOZA COLONIA ABASOLO, 25540 ABASOLO, ABASOLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLEJON RAYON Y CALLE VICENTE FERRER, CALLE CARRETERA ESCOBEDO CALLE PROLONGACIÓN ZARAGOZA ENTRE RAYON Y VICENTE FERRER EN ABASOLOC | -101.4333 | 27.1877
COA200301775364 | Coahuila de Zaragoza | Sacramento | Sacramento | CALLE SIETE DE ABRIL COLONIA SIETE DE ABRIL, 27750 SACRAMENTO, SACRAMENTO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE VICENTE GUERRERO, CALLE EJIDAL ESTA OBRA SE ENCUENTRA AL SUR DEL MUNICIPIO DE LA AVENIDA PRINCIPAL | -101.7236 | 26.9987
COA200301791295 | Coahuila de Zaragoza | San Buenaventura | San Buenaventura | Centeno, Valle del Campestre, San Buenaventura, Coah., México | -101.5419 | 27.0445
COA200301791612 | Coahuila de Zaragoza | Nadadores | Nadadores | Nadadores, Coah., México | -101.5922 | 27.0253
COA200301791942 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | Calz. Juan Agustín Espinoza 180, Sin Nombre de Col 16, Torreón, Coah., México | -103.3681 | 25.5574
COA200301792504 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Piedras Negras | Piedras Negras, Coah., México | -100.5409 | 28.6916
COA200301792670 | Coahuila de Zaragoza | Monclova |  | FRANCISCO JAVIER MINA #101,VILLAS DE SANTA ANA,MONCLOVA | -101.3986 | 26.9596
COA200301793647 | Coahuila de Zaragoza | Torreón |  | FCO SARABIA Y L ROVIROSA S/N,MIGUEL DE LA MADRID,TORREÓN | -103.3918 | 25.5482
COA200301793648 | Coahuila de Zaragoza | Torreón |  | CARRETERA TORREÓN-MATAMOROS KM. 10,,TORREÓN | -103.3768 | 25.5344
COA200301793649 | Coahuila de Zaragoza | Torreón |  | PASEO LA ROSITA NUM. 765,CAMPESTRE LA ROSITA,TORREÓN | -103.4159 | 25.5205
COA200301793747 | Coahuila de Zaragoza | Progreso | Mineral La Luz (Minas De La Luz) | Mineral la Luz, Coah., México | -101.4859 | 27.5797
COA200301793763 | Coahuila de Zaragoza | Progreso | Progreso | Progreso, Coah., México | -100.9878 | 27.428
COA200401795899 | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | Matamoros | CALLE PRIV ALLENDE 405 INTERIOR SN COLONIA AURELIANO BARAJAS, 27448 MATAMOROS, MATAMOROS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE AVENIDA VIESCA Y CALLE FLORES TAPIA, CALLE ORTEGA | -103.2229 | 25.5358
COA200401805693 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | El Moral | EJIDO EL MORAL, 00000 EL MORAL, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , LAS VIVIENDAS SE UBICAN DE LA SIGUIENTE MANERA. TOMANDO COMO REFERENCIA EL TANQUE ELEVADO A 93 MTS AL SUROESTE 400 MTS AL NOROESTE 255 MTS AL OESTE, 2 | -101.288 | 25.348
COA200401805758 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | El Salitre | EJIDO EL SALITRE, 25334 EL SALITRE, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , LAS 5 VIVIENDAS SE UBICAN DE LA SIGUIENTE MANERA 2 DE ELLAS A 439 MTS Y 2KM AL SUROESTE DE LA CONASUPO. 264 MTS HACIA EL ESTE DE LA CONASUPO A 150 | -101.2011 | 24.947
COA200401805763 | Coahuila de Zaragoza | Juárez | Juárez | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -100.7271 | 27.6065
COA200401806577 | Coahuila de Zaragoza | San Buenaventura | San Buenaventura | CALLE FRANCISCO GONZALEZ BOCANEGRA COLONIA AMALIA SOLORZANO, 58990 SAN BUENAVENTURA, SAN BUENAVENTURA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE BOULEVARD HUMBERTO RODIRGUEZ Y CALLE 5 DE FEBRERO, LA CALLE SE ENCUENTRA ENTRE LA BLVD. HUMBERTO | -101.5324 | 27.0536
COA200401806888 | Coahuila de Zaragoza | Arteaga | El Tunal | CALLE TEOFILO DURAN EQ. EUSEBIO GUZMAN PADILLA EJIDO EL TUNAL, 25360 EL TUNAL, ARTEAGA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE TEOFILO DURAN Y CALLE EUSEBIO GUZMAN PADILLA, CALLE TEOFILO DURAN FRENTE A LA IGLESIA LA LUZ DEL MUNDO Y | -100.6339 | 25.423
COA200401807957 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | CALLE CAMPO DE LAS BUGAMBILIAS COLONIA CAMPO NUEVO DE ZARAGOZA, 91250 TORREÓN, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE CAMPO DE LAS VIOLETAS Y CALLE CAMPO DE LAS FLORES, CALLE CAMPO DE GARDENIAS PARA LLEGAR A LA ESCUELA PRIMAR | -103.3523 | 25.5207
COA200401808583 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -100.9997 | 25.4217
COA200401808624 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | Francisco I. Madero (Chávez) | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -103.2731 | 25.775
COA200401818748 | Coahuila de Zaragoza | Abasolo | Abasolo | CALLE CUAUHTEMOC COLONIA LA GRANJA, 25540 ABASOLO, ABASOLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE NIÑOS HEROES Y CALLE CALLE ALAMOS, CALLE PROLONGACIÓN NIÑOS HEROES CALLE CUAUHTEMOC ENTRE NIÑOS HEROES Y CALLE ALAMOS EN ABASOLO COAHUI | -101.4218 | 27.1838
COA200401821294 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | CALLE HACIENDA SAN ANTONIO DEL COYOTE COLONIA RINCÓN DE LA MERCED, 27294 TORREÓN, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE DE LOS SARAPES Y CALLE PUENTE NUEVO, AVENIDA DE TORREON A LERDO PARA LLEGAR A LA OBRA SE TOMA LA AV SALT | -103.3823 | 25.5034
COA200401821756 | Coahuila de Zaragoza | Escobedo | Primero De Mayo | CALLE CALLE ABASOLO EJIDO PRIMERO DE MAYO, 25490 PRIMERO DE MAYO, ESCOBEDO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE CALLE ORIENTAL Y CALLE CALLE NUEVA, CALLE EMILIANO ZAPATA LA OBRA SE ENCUENTRA AL ORIENTE DE EL EJIDO PRIMERO DE MAYO | -101.2213 | 27.2342
COA200401821774 | Coahuila de Zaragoza | Escobedo | Primero De Mayo | CALLE CALLE ABASOLO EJIDO PRIMERO DE MAYO, 25490 PRIMERO DE MAYO, ESCOBEDO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE CALLE VENUSTIANO CARRANZA Y CALLE CALLE IGNACIO ZARAGOZA, CALLE CALLE EMILIANO ZAPATA LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL CENTRO | -101.2247 | 27.2348
COA200401821842 | Coahuila de Zaragoza | Escobedo | Escobedo | CALLE CALLE FCO I MADERO CIUDAD ESCOBEDO, 25470 ESCOBEDO, ESCOBEDO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE CALLE ITURBIDE, CALLE CALLE 5 DE MAYO LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL CENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE | -101.4096 | 27.2341
COA200401823708 | Coahuila de Zaragoza | Escobedo | Primero De Mayo | CALLE CALLE SIN NOMBRE EJIDO PRIMERO DE MAYO, 25490 PRIMERO DE MAYO, ESCOBEDO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL EJIDO PRIMERO DE MAYO | -101.2224 | 27.225
COA200401827761 | Coahuila de Zaragoza | Abasolo | Abasolo | CALLE ITURBIDE COLONIA ABASOLO, 25540 ABASOLO, ABASOLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE LIBRAMIENTO ABASOLO Y CALLE COMPUERTAS, CALLE NACIONAL CALLE ITURBIDE ENTRE LIBRAMIENTO ABASOLO Y COMPUERTAS EN ABASOLO COAHUILA | -101.4356 | 27.1866
COA200401827773 | Coahuila de Zaragoza | Abasolo | Abasolo | CALLE NACIONAL COLONIA ABASOLO, 25540 ABASOLO, ABASOLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE UNION Y CALLE ALVARO OBREGON, CALLE MIGUEL HIDALGO CALLE NACIONAL ENTRE UNION Y ALVARO OBREGON EN ABASOLO COAHUILA | -101.4321 | 27.1853
COA200401827792 | Coahuila de Zaragoza | Abasolo | Abasolo | CALLE PRIVADA NOGALES COLONIA LA GRANJA, 25540 ABASOLO, ABASOLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE ALAMOS Y CALLE CERRADA, CALLE PROLONGACIÓN NIÑOS HEROES CALLE PRIVADA NOGALES ENTRE ALAMOS Y CERRADA EN ABASOLO COAHUILA | -101.4197 | 27.185
COA200401827830 | Coahuila de Zaragoza | Abasolo | Los Rodríguez | CALLE ALLENDE COLONIA LOS RODRÍGUEZ, 25550 LOS RODRÍGUEZ, ABASOLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ Y CALLE LABORES DE CULTIVO, CALLE GUERRERO EN CALLE ALLENDE ENTRE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ Y LABORES D | -101.3571 | 27.1964
COA200401828069 | Coahuila de Zaragoza | Abasolo | Los Rodríguez | CALLE ITURBIDE COLONIA LOS RODRÍGUEZ, 25550 LOS RODRÍGUEZ, ABASOLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ Y CARRETERA HERMANAS, CALLE LABORES DE CULTIVO EN CALLE ITURBIDE ENTRE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ Y LAB | -101.3537 | 27.1996
COA200401828106 | Coahuila de Zaragoza | Abasolo | Abasolo | CALLE PRIVADA NOGALES COLONIA LA GRANJA, 25540 ABASOLO, ABASOLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE ALAMOS Y CALLE CERRADA, CALLE CUAUHTEMOC CALLE PRIVADA NOGALES ENTRE ALAMOS Y CERRADA EN ABASOLO COAHUILA | -101.4205 | 27.1847
COA200401831662 | Coahuila de Zaragoza | Viesca | Ignacio Zaragoza | CALLE DOMICILIO CONOCIDO EJIDO IGNACIO ZARAGOZA, 27489 IGNACIO ZARAGOZA, VIESCA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE DOMICILIO CONOCIDO Y CALLE DOMICILIO CONOCIDO, CALLE DOMICILIO CONOCIDO ESTA OBRA SE ENCUENTRA SOBRE LA CARRETERA | -103.1414 | 25.362
COA200401832283 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | Gabino Vázquez (Begoña) | EJIDO GABINO VÁZQUEZ (BEGOÑA), 27946 GABINO VÁZQUEZ (BEGOÑA), SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , SE LOCALIZA FRENTE A EL CENTRO DE SALUD EJIDAL | -103.1826 | 25.8922
COA200401832364 | Coahuila de Zaragoza | Hidalgo | Hidalgo | CALLE MELCHOR MUZQUIZ COLONIA HIDALGO, 26670 HIDALGO, HIDALGO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE AV TORREON Y CALLE PIEDRAS NEGRAS NVO LAREDO, CALLE ZARAGOZA CASA COLOR AMARILLO POR 2DO ACCESO AL MUNICIPIO DE HIDALGO COAHUILA | -99.868 | 27.7737
COA200401834469 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | Ricardo Flores Magón | EJIDO FLORES MAGÓN, 27953 RICARDO FLORES MAGÓN, SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , POR LA PLAZA DEL EJIDO ATRAS DEL JARDIN DE NIÑOS CONAFE | -103.0551 | 25.8199
COA200401836238 | Coahuila de Zaragoza | Nadadores | Nuevo Poblado De Sardinas | CALLE EMILIANO ZAPATA EJIDO NUEVO POBLADO DE SARDINAS, 27588 NUEVO POBLADO DE SARDINAS, NADADORES COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE MACLOVIO Y CALLE MORELOS, CALLE BENITO JUAREZ ESTE PROYECTO SE ENCUENTRA EN EL EJIDO SARDIANAS A | -101.6846 | 27.2193
COA200401837306 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | San Pedro | AVENIDA ABASOLO COLONIA LOS SAUCES, 27870 SAN PEDRO, SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE SEGUNDA Y CALLE TRECERA, AVENIDA TERCERA FRENTE A DEPOSITO REYES | -102.9924 | 25.7531
COA200401837314 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | San Pedro | CALLE MOCTEZUMA COLONIA MAURA GÓMEZ, 27813 SAN PEDRO, SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE AVENIDA LAUREL Y AVENIDA LA AMISTAD, CALLE CANTERO FRENTE A EL DEPOSITO EL VEINTE | -102.9851 | 25.7706
COA200401840212 | Coahuila de Zaragoza | General Cepeda | General Cepeda | CALLE MARIANO ESCOBEDO CIUDAD GENERAL CEPEDA, 25950 GENERAL CEPEDA, GENERAL CEPEDA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE GENERAL CEPEDA Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE FRANCISCO I. MADERO EL TRAMO A REHABILITAR CORRESPONDE A LA CALLE M | -101.4777 | 25.376
COA200401841129 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | San Pedro | AVENIDA COAHUILA COLONIA SAN PEDRO CENTRO, 27800 SAN PEDRO, SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE BOULEVARD LOPEZ MATEOS Y CALLE IGNACIO ZARAGOZAZ, AVENIDA CATARINO BENAVIDES POR EL LOCAL DE TAQUERIA LAS VEGAS BARRIO LOS PICOS | -102.9849 | 25.7628
COA200401842894 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | San Pedro | AVENIDA DIANA LAURA RIOJAS EJIDO ALTAMIRA, 27812 SAN PEDRO, SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE GORRIONES Y CALLE PUERTO DEL PERICO, AVENIDA MATAMOROS POR LA CAPILLA DE LA COMUNIDAD | -102.9677 | 25.7683
COA200401844924 | Coahuila de Zaragoza | Guerrero | Guerrero | CALLE BENITO JUAREZ COLONIA ZONA CENTRO, 26650 GUERRERO, GUERRERO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE SAN FRANCISCO Y CALLE SIN NOMBRE, CONSTRUCCION DE LINEA DE AGUA POTABLE EN DIFERENTES CALLES DEL MUNICIPIO DE GUERRERO. | -100.3907 | 28.3165
COA200401846629 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | San Pedro | AVENIDA OSCAR FLORES TAPIA COLONIA FRANCISCO VILLA, 27890 SAN PEDRO, SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE JIMENEZ Y CALLE LEANDRO VALLE, AVENIDA ISABEL DAVILA POR EL TEMPLO DE JESUCRISTO DE LOS SANTOS DE LOS ÚLTIMOS DÍAS | -102.9877 | 25.7465
COA200401875633 | Coahuila de Zaragoza | Frontera | Frontera | La Cruz, Coah., México | -101.4978 | 26.9934
COA200401876946 | Coahuila de Zaragoza | Castaños | Castaños | Castaños, Coah., México | -101.4282 | 26.7857
COA200101700876 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Sin referencia No. 3248 LB, San Ramón Amp, 25038 Saltillo, Coah., México | -100.9763 | 25.4153
COA200101700876 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Blvrd. Francisco Coss 745, Zona Centro, 25000 Saltillo, Coah., México | -101.0018 | 25.4339
COA200201708452 | Coahuila de Zaragoza | Progreso | Progreso | Progreso, Coah., México | -100.9878 | 27.428
COA200201708478 | Coahuila de Zaragoza | Progreso | Progreso | Progreso, Coah., México | -100.9878 | 27.428
COA200201708537 | Coahuila de Zaragoza | Progreso | Mota De Corona (Mota Corona) | Progreso, Coah., México | -100.9878 | 27.428
COA200301713754 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | El Melón | Múzquiz, Coah., México | -101.514 | 27.8822
COA200301713765 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Piedras Negras | Calle Prol. Aldama 113, Las Fuentes, 26010 Piedras Negras, Coah., México | -100.529 | 28.705
COA200301713936 | Coahuila de Zaragoza | Castaños | Castaños | Serapio Rendón, Independencia Sur, Castaños, Coah., México | -101.4394 | 26.7811
COA200301716229 | Coahuila de Zaragoza | Parras | Parras Cuatro | EJIDO PARRAS, 27990 PARRAS CUATRO, PARRAS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , | -102.1369 | 25.4462
COA200301716396 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | CALLE 11 1028 INTERIOR SN COLONIA ELISEO MENDOZA BERRUETO, 25747 MONCLOVA, MONCLOVA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE 13 Y CALLE 9, | -101.3912 | 26.9096
COA200301716488 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | CALLE AZUCENAS 26 INTERIOR SN COLONIA LA AMISTAD, 25776 MONCLOVA, MONCLOVA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE CARMELITAS Y CALLE EL POTRERO, CALLE VIESCA | -101.3966 | 26.8852
COA200301716496 | Coahuila de Zaragoza | Sabinas | Agujita | CALLE ANDRES NIETO 685 INTERIOR SN COLONIA AGUJITA, 26950 AGUJITA, SABINAS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , | -101.2345 | 27.8742
COA200301716794 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | CALLE 25 6 L INTERIOR 86 M COLONIA LOMAS DE ZAPALINAME, 25015 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE 23 Y CALLE 27, | -100.9514 | 25.3898
COA200301716815 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | INTERIOR SN COLONIA NUEVA REVOLUCIÓN, 25088 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , | -101.0029 | 25.3526
COA200301716856 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | COLONIA JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ, 25128 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , | -101.0376 | 25.4342
COA200301716875 | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | Matamoros | CALLE GIRASOLES INTERIOR SN COLONIA JARDINES DE ORIENTE, 27444 MATAMOROS, MATAMOROS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE CARRANZA Y CALLE MIGUEL HIDALGO, CALLE NOCHE BUENA | -103.2146 | 25.5254
COA200301716904 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | CALLE LAGO DE LA ROSA 2904 INTERIOR SN COLONIA ZARAGOZA SUR, 27297 TORREÓN, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE LAGO DEL AMOR Y CALLE LAGO ARGENTINO , CALLE LAGO VICTORIA | -103.384 | 25.4938
COA200301722490 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | CALLE TREINTA Y SEIS COLONIA ELISEO MENDOZA BERRUETO, 62600 MONCLOVA, MONCLOVA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE TRECE Y CALLE ONCE, CALLE TREINTA Y CUATRO ESTA OBRA SE ENCUENTRA EN UNA ZONA ZAP AL OTE DEL MUNICIPIO TOMANDO AV R | -101.3907 | 26.9087
COA200301722854 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | San José De La Joya | EJIDO SAN JOSE DE LA JOYA, 00000 SAN JOSÉ DE LA JOYA, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , LAS VIVIENDAS SE ENCUENTRAN UBICADAS DE LA SIGUIENTE MANERA. TOMANDO COMO REFERENCIA LA ESCUELA DEL EJIDO A 100 MTS AL NORESTE, | -101.1362 | 25.3071
COA200301722897 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Puebla | EJIDO PUEBLA, 25311 PUEBLA, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , LAS VIVIENDAS SE ENCUENTRAN UBICADAS DE LA SIGUIENTE MANERA.TOMANDO COMO REFERENCIA LA CONASUPO A 21 MTS AL NORESTE A 168 Y 350 MTS AL NORTE A 350 MTS AL | -101.2935 | 25.4319
COA200301723179 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | San Salvador De Arriba | CALLE S/NOMBRE EJIDO EJIDO SAN SALVADOR DE ARRIBA, 22950 SAN SALVADOR DE ARRIBA, FRANCISCO I. MADERO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE S/NOMBRE Y CALLE S/NOMBRE, CALLE S/NOMBRE SE ENCUENTRA UBICADO A UNOS 25 KM. DE LA CABECERA M | -103.2303 | 25.943
COA200301723651 | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | Matamoros | AVENIDA FCO I MADERO INTERIOR SN EJIDO EJIDO SANTO TOMÁS, 93467 MATAMOROS, MATAMOROS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE S/N Y , SI TRANSITAS POR EL PERIFERICO DE ORIENTE A PONIENTE RUMBO A TORREON ENCUENTRAS LA COLONIA RAUL ONO | -103.2505 | 25.5362
COA200301723682 | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | El Cambio | CALLE S/N INTERIOR SN EJIDO EL CAMBIO, 97009 EL CAMBIO, MATAMOROS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , POR LA CARRETERA ANTIGUA A SAN PEDRO DE SUR A NORTE SE ENCUENTRA EL ENTRONQUE DEL EJIDO EL CAMBIO. | -103.3282 | 25.6421
COA200301723855 | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | Matamoros | PRIVADA HIDALGO INTERIOR SN COLONIA 29 DE JUNIO, 97667 MATAMOROS, MATAMOROS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE RAYON Y CALLE MUZQUIZ, SI CIRCULAS DE POR LA AVENIDA HIDALGO DE PONIENTE A ORIENTE VAS ENCONTRAR UNA PLAZA PUBLICA 29 | -103.2218 | 25.5265
COA200301724019 | Coahuila de Zaragoza | Lamadrid | Lamadrid | CALLE MELCHOR OCAMPO CIUDAD LAMADRID, 84346 LAMADRID, LAMADRID COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE GRAL MINA Y CALLE MROELOS, CALLE MARIANO ABASOLO ESTA OBRA SE ENCUENTRA AL NORTE DEL MUNICIPIO | -101.7963 | 27.0542
COA200301724212 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | El Cañón | EJIDO EL CAÑON, 00000 EL CAÑÓN, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , COLECTOR QUE ABASTECE A LA COMUNIDAD EJIDO EL CAÑÓN DICHO COLECTOR SE UBICA A 350 MTS AL ORIENTE DEL EJIDO | -101.5828 | 24.7756
COA200301724283 | Coahuila de Zaragoza | Lamadrid | Lamadrid | CALLE FRANCISCO SANCHEZ FALCON COLONIA LAMADRID, 84346 LAMADRID, LAMADRID COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE ZARAGOZA Y CALLE PANAMA , CALLE FCO SARMIENTO ESTA OBRA SE ENCUENTRA AL SUR PONIENTE DEL MUNICIPIO | -101.788 | 27.0475
COA200301724872 | Coahuila de Zaragoza | Lamadrid | Lamadrid | CALLE FERNANDO SAMANIEGO COLONIA LAMADRID, 84346 LAMADRID, LAMADRID COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE VENEZUELA Y CALLE PERU, ESTA OBRA SE ENCUENTRA AL NORTE DEL MUNICIPIO | -101.7881 | 27.0541
COA200301728393 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | CALLE SANTA RITA COLONIA LAS MARGARITAS, 00000 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE TOPE DE CALLE Y CALLE SANTA MARIA DE LAS PARRAS, CALLE SANTA BARBARA CALLE SANTA RITA ENTRE SANTA MARÍA DE LAS PARRAS Y TOPE DE | -101.0437 | 25.4291
COA200301729679 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | CALLE PALMITO SUR COLONIA LAS ROSAS, 25084 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE SEIS Y CALLE TOPE DE CALLE , CALLE PEDRO QUINTANILLA CALLE PALMITO SUR ENTRE CALLE SEIS Y TOPE DE CALLE AL ARROYO DENTRO DE LA COLON | -101.0127 | 25.3555
COA200301729740 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | AVENIDA CUATROCIÉNEGAS COLONIA LA MINA, 70802 TORREÓN, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE LA MADRID Y CALLE TORREÓN, CALLE CASTAÑOS PARA LLEGAR A LA OBRA SE TOMA EL PERIFÉRICO DE TORREÓN A GÓMEZ PALACIOP DE COSTADO DERECH | -103.372 | 25.5525
COA200301729831 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | El Perú | EJIDO EL PERU, 97457 EL PERÚ, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE Y CALLE , CALLE PARA LLEGAR AL EJIDO EL PERÚ SE TOMA EL LIBRAMIENTO MATAMOROS LA PARTIDA LA OBRA SE ENCUENTRA ENTRE EL COSTADO DE LA ESCUELA PRIMARIA LÁZA | -103.3445 | 25.6017
COA200301735250 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | CALLE 13 LOMA DE ALTAMIRA COLONIA LOMAS DE SAN FRANCISCO, 36122 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE 9 LOMA AZUL Y CALLE LOMA BONITA, CALLE LOMA SECA CALLE 13 LOMA DE ALTAMIRA ENTRE CALLE 9 LOMA AZUL Y LOMA BONIT | -100.9491 | 25.3928
COA200301735316 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | CALLE SEGUNDA Y CRUCE DE ARROYO A CALLE PRIMERA COLONIA FRANCISCO I MADERO, 35697 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , CALLE SEGUNDA Y CRUCE DE ARROYO A CALLE PRIMERA DENTRO DE LA COLONIA FRANCISCO I MADERO | -100.9012 | 25.4325
COA200301735460 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | San Pedro | CALLE CHAPULTEPEC COLONIA MONTERREY, 20732 SAN PEDRO, SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE AVENIDA REFORMA Y AVENIDA CONSTIRUCCION, CALLE TACUBA AL NORTE DEL CENTRO DE LA CIUDAD POR LA SALIDA A LA CIUDAD DE CUATROCIENEGAS COAH. | -102.9801 | 25.7666
COA200301735683 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | San Ignacio | CALLE SALIDA A EL EJIDO SAN PABLO EJIDO SAN IGNACIO, 27958 SAN IGNACIO, SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , A 100 MTS DEL CAMINO DEL EJIDO SAN IGNACIO AL EJIDO SAN PABLO | -103.0887 | 25.7337
COA200301741128 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | Concordia (La Rosita) | EJIDO SAN LUIS DE GURZA, 25207 CONCORDIA (LA ROSITA), SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , SE UBICA AL PONIENTE DE LA CABECERA MUNICIPAL TOMAR LA CARRETERA SAN PEDRO TORREÓN POSTERIORMENTE TOMAR CARRETERA A ROSITA RECO | -103.1054 | 25.792
COA200301741812 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | Santa Sofía (Sofía De Abajo) | EJIDO SANTA SOFÍA (SOFÍA DE ABAJO), 24405 SANTA SOFÍA (SOFÍA DE ABAJO), SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , SE UBICA AL SUR DE LA CABECERA MUNICIPAL TOMAR LA CARRETERA A LA CUCHILLA RECORRER 11.10 KM VIRAR A LA DERECH | -102.96 | 25.6516
COA200301741886 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | Progreso | EJIDO PROGRESO, 38956 PROGRESO, SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , SE UBICA AL SUR PONIENTE DE LA CABECERA MUNICIPAL TOMAR LA CARRETERA AL EJIDO TACUBAYA RECORRER 11.50 KM EN EL ENTRONQUE VIRAR A MANO DERECHA Y RECOR | -103.1106 | 25.7159
COA200301742875 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | CALLE PUERTO RICO 283 COLONIA EL TAJITO, 92726 TORREÓN, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE IRRITILAS Y CALLE AZTECAS, CALZADA HUACHICILES PARA LLEGAR A LA PRIMARIA JUAN ESQUIVEL ESPINOZA SE TOMA EL BLVD CONSTITUCIÓN RUMBO | -103.4288 | 25.5715
COA200301745839 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Albia | CALLE 4 DE NOVIEMBRE EJIDO ALBIA, 27420 ALBIA, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE COPUSI Y CALLE EJIDATARIO, CALLE COPUSI PARA LLEGAR A LA PRIMARIA REPÚBLICA DE CHILE SE TOMA LA CARRETERA TORREÓN SAN PEDRO HASTA LLEGAR AL | -103.361 | 25.6669
COA200301745973 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | CALLE CAMPO GERANIOS COLONIA CAMPO NUEVO DE ZARAGOZA, 91250 TORREÓN, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE AVENIDA CAMPO DE LOS ROSALES Y AVENIDA CAMPO DE LAS VIOLETAS, CALLE CAMPO DE GARDENIAS PARA LLEGAR A LA OBRA SE TOMA LA CAR | -103.3534 | 25.5194
COA200301747645 | Coahuila de Zaragoza | Abasolo | Abasolo | CALLE VENUSTIANO CARRANZA COLONIA ABASOLO, 25540 ABASOLO, ABASOLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE LUCIANO REYES Y CALLE PROLONGACION NIÑOS HEROES, CALLE APOLONIO M AVILES CALLE VENUSTIANO CARRANZA ENTRE CALLE PROLONGACION NIÑO | -101.4222 | 27.1855
COA200301748371 | Coahuila de Zaragoza | Abasolo | Los Rodríguez | CALLE EMILIANO ZAPATA COLONIA LOS RODRÍGUEZ, 25550 LOS RODRÍGUEZ, ABASOLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE LIBRAMIENTO ABASOLO, CALLE GUERRERO EN CALLE EMILIANO ZAPATA ENTRE MIGUEL HIDALGO Y LIBRAMIENTO A | -101.3642 | 27.199
COA200301748390 | Coahuila de Zaragoza | Abasolo | Los Rodríguez | CALLE HEROES DEL 47 COLONIA LOS RODRÍGUEZ, 25550 LOS RODRÍGUEZ, ABASOLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE MONCLOVA Y CALLE ITURBIDE, CALLEJON CALLEJON MELCHOR IBARRA CALLE HÉROES DEL 47 ENTRE MONCLOVA E ITURBIDE EN LOS RODRIGUEZ | -101.3572 | 27.2017
COA200301748552 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Paso Del Águila | EJIDO PASO DEL ÁGUILA, 27416 PASO DEL ÁGUILA, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CARRETERA ANTIGUA A SAN PEDRO Y CALLE , CALLE PARA LLEGAR AL JARDÍN DE NIÑOS LEONA VICARIO SE TOMA LA CARRETERA RUMBO AL NORTE HACIA EL ESTADIO D | -103.3698 | 25.624
COA200301748643 | Coahuila de Zaragoza | Abasolo | Los Rodríguez | CALLE HIDALGO COLONIA LOS RODRÍGUEZ, 25550 LOS RODRÍGUEZ, ABASOLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE MORELOS, CALLE MADERO EN CALLE HIDALGO ENTRE JOSE MARIA MORELOS T FRANCISCO I. MADERO EN LOS RODRIGUEZ | -101.3608 | 27.2012
COA200301749968 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | El Perú | EJIDO EL PERÚ, 27415 EL PERÚ, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE Y CALLE , CALLE PARA LLEGAR AL EJIDO SE TOMA EL LIBRAMIENTO NORTE MATAMOROS LA PARTIDA HASTA LLEGAR AL EJIDO | -103.3425 | 25.6014
COA200301750722 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | La Luz (La Luz Vieja) | EJIDO LA LUZ (LA LUZ VIEJA), 27950 LA LUZ (LA LUZ VIEJA), SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , FRENTE A LA LAS BODEGAS | -102.9387 | 25.7456
COA200301762244 | Coahuila de Zaragoza | Abasolo | Los Rodríguez | CALLE BENITO JUAREZ COLONIA LOS RODRÍGUEZ, 25550 LOS RODRÍGUEZ, ABASOLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ Y CALLE SERGIO ENRIQUE TREVIÑO, CALLE MORELOS EN CALLE BENITO JUAREZ ENTRE JOSEFA ORTIZ DE DOMING | -101.3561 | 27.1988
COA200301763143 | Coahuila de Zaragoza | Sacramento | Sacramento | CALLE LERDO DE TEJADA CIUDAD SACRAMENTO, 27750 SACRAMENTO, SACRAMENTO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE FRANCISCO I MADERO Y CALLE CESAREO CASTRO, CALLE RAMOS ARIZPE ESTA OBRA SE ENCUENTRA AL NORTE DEL MUNICIPIO TOMANDO AVENIDA P | -101.7311 | 27.0067
COA200301768194 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | CALLE 40 COLONIA 21 DE MARZO, 25747 MONCLOVA, MONCLOVA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE 9 Y CALLE 11, CALLE 38 ESTA OBRA SE ENCUENTRA EN EL CENTRO DEL MUNICIPIO YENDO POR AV REVOLUCIÓN HACIA EL NORTE VUELTA EN CALLE 9 5 CUADRAS | -101.3889 | 26.9106
COA200301769045 | Coahuila de Zaragoza | Abasolo | Abasolo | CALLE NACIONAL COLONIA ABASOLO, 25540 ABASOLO, ABASOLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE FRANCISCO I MADERO Y CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, CALLE MIGUEL HIDALGO CALLE NACIONAL ENTRE FRANCISCO I MADERO Y JOSEFA ORTIZ DE DOMINGU | -101.4279 | 27.1817
COA200301772059 | Coahuila de Zaragoza | Abasolo | Los Rodríguez | CALLE MORELOS COLONIA LOS RODRÍGUEZ, 25550 LOS RODRÍGUEZ, ABASOLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE HEROES DEL 47 Y CALLE CUAUHTEMOC, CALLE BENITO JUAREZ CALLE MORELOS ENTRE HEROES DEL 47 Y CUAUHTEMOC EN CONGREGACIÓN RODRIGUEZ CO | -101.3592 | 27.2001
COA200301775338 | Coahuila de Zaragoza | Sacramento | Sacramento | CALLE CESAREO CASTRO COLONIA SACRAMENTO, 27750 SACRAMENTO, SACRAMENTO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE IGNACIO ALLENDE, CALLE LERDO DE TEJADA ESTA OBRA SE ENCUENTRA AL NORTE DEL MUNICIPIO DE LA PRECIDENCIA | -101.7277 | 27.0097
COA200301782645 | Coahuila de Zaragoza | Parras | Abrevadero | CALLE DOMICILIO CONOCIDO EJIDO ABREVADERO, 27994 ABREVADERO, PARRAS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE DOMICILIO CONOCIDO Y CALLE DOMICILIO CONOCIDO, CALLE DOMICILIO CONOCIDO ESTA OBRA SE ENCUENTRA AL SUR ORIENTE DEL MUNICIPIO TOM | -102.0642 | 25.4065
COA200301792228 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Piedras Negras | Piedras Negras, Coah., México | -100.5409 | 28.6916
COA200301792365 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Piedras Negras | Piedras Negras, Coah., México | -100.5409 | 28.6916
COA200301792444 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Piedras Negras | Piedras Negras, Coah., México | -100.5409 | 28.6916
COA200301792482 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Piedras Negras | Piedras Negras, Coah., México | -100.5409 | 28.6916
COA200301793638 | Coahuila de Zaragoza | Sabinas |  | CARRET. 57 KM. 120, BARRIO ALTO.,,SABINAS | -101.2339 | 27.8747
COA200301793670 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | Francisco I. Madero (Chávez) | Plutarco Elías Calles SN-S DIF, Nuevo Linares del Sur, Nuevo Linares, 27907 Francisco I. Madero, Coah., México | -103.2771 | 25.768
COA200401794637 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Piedras Negras | Lib. Venustiano Carranza, Periodistas, Piedras Negras, Coah., México | -100.5356 | 28.6716
COA200401795331 | Coahuila de Zaragoza | Abasolo | Abasolo | Nacional, Abasolo, Coah., México | -101.4332 | 27.1857
COA200401795331 | Coahuila de Zaragoza | Abasolo | Abasolo | Prolongacion Ignacio Zaragoza, Abasolo, Coah., México | -101.4322 | 27.1866
COA200401795720 | Coahuila de Zaragoza | Parras | Parras De La Fuente | CALLE COLON INTERIOR SN COLONIA PARRAS DE LA FUENTE CENTRO, 27980 PARRAS DE LA FUENTE, PARRAS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE OSCAR FLORES TAPIA, CALLE 5 DE MAYO | -102.1788 | 25.4446
COA200401795825 | Coahuila de Zaragoza | San Buenaventura | San Buenaventura | CALLE PLUTARCO ELIAS CALLES INTERIOR SN COLONIA NOGELES, 25507 SAN BUENAVENTURA, SAN BUENAVENTURA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE BENJAMIN GARZA Y CALLE ACEQUIA NOGALES, | -101.5601 | 27.0599
COA200401795901 | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | Matamoros | AVENIDA MEJIA 405 INTERIOR SN COLONIA MARAVILLAS, 27456 MATAMOROS, MATAMOROS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE AVENIDA MARIANO MATAMOROS Y CALLE GONZALEZ, CALLE OCAMPO | -103.2235 | 25.5331
COA200401795902 | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | Matamoros | CALLE CUAHUTEMOC 426 INTERIOR SN COLONIA EJIDAL, 27446 MATAMOROS, MATAMOROS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE VENUSTIANO CARRANZA, CALLE MARINO ORTIZ | -103.2355 | 25.5318
COA200401798470 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | CALLE FERNANDO CALDERON 223 INTERIOR SN COLONIA SAN AGUSTÍN, 27013 TORREÓN, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO Y CALLE ROSARIO CASTELLANOS, CALLE CIRCUITO VILLAS SAN AGUSTIN | -103.3689 | 25.5816
COA200401805703 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Cuautla | EJIDO CUAUTLA, 61760 CUAUTLA, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , LAS VIVIENDAS SE ENCUENTRAN UBICADAS DE LA SIGUIENTE MANERA. TOMANDO COMO REFERENCIA EL TANQUE ELEVADO DEL EJIDO A 86 MTS AL SURESTE A 220 MTS AL SUR, A | -101.3508 | 25.4541
COA200401805855 | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | Matamoros | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -103.2304 | 25.5281
COA200401805867 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Ciudad Melchor Múzquiz | CALLE LAURA DIANA RIOJAS COLONIA LUIS DONALDO COLOSIO, 80704 CIUDAD MELCHOR MÚZQUIZ, MÚZQUIZ COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE LUIS DONALDO COLOSIO Y CALLE CONSTITUCION, CALLE FIDEL VELAZQUEZ ESTA OBRA SE ENCUENTRA AL ORIENTE DE | -101.4902 | 27.8792
COA200401810239 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | CALLE TERCERA COLONIA RINCÓN DEL BOSQUE, 27277 TORREÓN, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE GRANADOS Y CALZADA VALLE DEL ORIENTE, AVENIDA CUARTA PARA LLEGAR A LA OBRA SE TOMA EL BOULEVARD TORREÓN MATAMOROS Y AL LLEGAR A LA | -103.3615 | 25.5217
COA200401812595 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | CALZADA INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL EJIDO LOS LAURELES, 27053 TORREÓN, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y CIRCUITO DE LOS ÁRBOLES, PARA LLEGAR AL EJIDO SE TOMA EL PERIFÉRICO DE TORREÓN A GÓMEZ PALACIO HATSA LLEGAR AL E | -103.3767 | 25.5683
COA200401818188 | Coahuila de Zaragoza | Parras | Parras De La Fuente | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -102.1842 | 25.4374
COA200401819392 | Coahuila de Zaragoza | Abasolo | Abasolo | CALLE CUAUHTEMOC CIUDAD LA GRANJA, 25540 ABASOLO, ABASOLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE NIÑOS HEROES Y CALLE CALLE ALAMOS, CALLE PROLONGACION NIÑOS HEROES CALLE CUAUHTEMOC ENTRE NIÑOS HEROES Y CALLE ALAMOS EN EL MUNICIPIO DE | -101.4216 | 27.1838
COA200401821752 | Coahuila de Zaragoza | Escobedo | Primero De Mayo | CALLE CALLE VICENTE GUERRERO INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO EJIDO PRIMERO DE MAYO, 25490 PRIMERO DE MAYO, ESCOBEDO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE CALLE ANAHUAC Y CALLE CALLE ORIENTAL, CALLE NICOLAS BRAVO LA OBRA SE ENCUENTRA AL | -101.2219 | 27.2383
COA200401821817 | Coahuila de Zaragoza | Escobedo | Primero De Mayo | CALLE CALLE FLORENCIO SANTANA EJIDO PRIMERO DE MAYO, 25490 PRIMERO DE MAYO, ESCOBEDO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE CALLE OBREGON Y CALLE CALLE BENITO JUAREZ, CALLE CALLE MIGUEL HIDALGO LA OBRA SE ENCUENTRA AL NORTE DEL EJIDO | -101.2261 | 27.2409
COA200401821819 | Coahuila de Zaragoza | Escobedo | Estación Hermanas | EJIDO ESTACIÓN HERMANAS, 25479 ESTACIÓN HERMANAS, ESCOBEDO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CARRETERA 57 DEL EJIDO ESTACION HERMANAS | -101.2256 | 27.2222
COA200401821828 | Coahuila de Zaragoza | Escobedo | Primero De Mayo | CALLE CALLE IGNACIO ZARAGOZA EJIDO PRIMERO DE MAYO, 25490 PRIMERO DE MAYO, ESCOBEDO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE CALLE JAVIER MINA, CALLE CALLE VENUSTIANO CARRANZA LA OBRA SE ENCUENTRA AL CENTR | -101.2238 | 27.2363
COA200401821835 | Coahuila de Zaragoza | Escobedo | Escobedo | CALLE CALLE GENERAL CEPEDA 18 INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO CIUDAD ESCOBEDO, 25470 ESCOBEDO, ESCOBEDO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE CALLA MARIANO MATAMOROS Y CALLE CALLE COLEGIO HEROICO MILITAR, LA OBRA SE ENCUENTRA AL CENT | -101.4094 | 27.2372
COA200401821858 | Coahuila de Zaragoza | Escobedo | Obayos | CALLE CALLE ZARAGOZA EJIDO OBAYOS, 25480 OBAYOS, ESCOBEDO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE CALLE FRANCISCO VILLA Y CALLE CALLE ALLENDE, LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL EJIDO OBAYOS | -101.3671 | 27.4367
COA200401823717 | Coahuila de Zaragoza | Escobedo | Primero De Mayo | CALLE CALLE FLORENCIO SANTANA EJIDO PRIMERO DE MAYO, 25490 PRIMERO DE MAYO, ESCOBEDO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL EJIDO PRIMERO DE MAYO | -101.2259 | 27.2425
COA200401823813 | Coahuila de Zaragoza | Escobedo | Obayos | CALLE CALLE ALLENDE EJIDO OBAYOS, 25480 OBAYOS, ESCOBEDO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE CALLE ZARAGOZA Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL EJIDO OABYOS | -101.3673 | 27.4361
COA200401825783 | Coahuila de Zaragoza | Viesca | Ignacio Zaragoza | CALLE DOMICILIO CONOCIDO EJIDO IGNACIO ZARAGOZA, 27489 IGNACIO ZARAGOZA, VIESCA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE DOMICILIO CONOCIDO Y CALLE DOMICILIO CONOCIDO, CALLE DOMICILIO CONOCIDO ESTE PROYECTO SE ENCUENTRA AL PONIENTE DEL | -103.1421 | 25.361
COA200401827676 | Coahuila de Zaragoza | Abasolo | Los Rodríguez | CALLE MONCLOVA COLONIA LOS RODRÍGUEZ, 25550 LOS RODRÍGUEZ, ABASOLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ Y CALLE CARRETERA HERMANAS, CALLE FRANCISCO MURGUIA EN CALLE MONCLOVA ENTRE JOSEFA ORTIZ DE DOMONGUEZ | -101.3516 | 27.2002
COA200401827832 | Coahuila de Zaragoza | Abasolo | Abasolo | CALLE PRIVADA NOGALES COLONIA LA GRANJA, 25540 ABASOLO, ABASOLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE ALAMOS Y CALLE COLONIA LA GRANJA, CALLE CUAUHTEMOC CALLE PRIVADA NOGALES ENTRE ALAMOS Y COLONIA LA GRANJA EN ABASOLO COAHUILA | -101.4202 | 27.1849
COA200401828097 | Coahuila de Zaragoza | Abasolo | Abasolo | CALLE JOSE MARIA PINO SUAREZ COLONIA ABASOLO, 25540 ABASOLO, ABASOLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE FLORES MAGON Y CALLE JOSE VASCONCELOS, CALLE LIBRAMIENTO ABASOLO CALLE JOSE MARIA PINO SUAREZ ENTRE FLORES MAGON Y JOSE VASCON | -101.4377 | 27.1844
COA200401831672 | Coahuila de Zaragoza | Viesca | Viesca | CALLE MIGUEL HIDALGO CIUDAD VIESCA CENTRO, 27480 VIESCA, VIESCA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE CONSTITUCION Y CALLE VICENTE GUERERO, CALLE VENUSTIANO CARRANZA ESTA OBRA SE ENCUENTRA EN EL CENTRO DEL MUNICIPIO DE LA CABECERA M | -102.805 | 25.341
COA200401831993 | Coahuila de Zaragoza | Hidalgo | Hidalgo | CALLE LAS FLORES COLONIA HUMBERTO MOREIRA, 26670 HIDALGO, HIDALGO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE MARIANO ESCOBEDO Y CALLE ALLENDE, CALLE PRIV LAS FLORES CASA DE MATERIAL TIPO BLOCK Y CONCRETO. | -99.8691 | 27.7837
COA200401832380 | Coahuila de Zaragoza | Hidalgo | Hidalgo | CALLE BENITO JUAREZ COLONIA HIDALGO, 26670 HIDALGO, HIDALGO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE ZARAGOZA Y CALLE MUZQUIZ, CALLE SAN PEDRO CASA COLOR ANARANJADO A UNA CUADRA DE LA PLAZA EJIDO HIDALGO 2 | -99.8687 | 27.7757
COA200401832393 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | El Estribo | EJIDO EL ESTRIBO, 27943 EL ESTRIBO, SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , FRENTE A LA PLAZA DEL EJIDO | -103.1058 | 25.8434
COA200401834523 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | Concordia (La Rosita) | AVENIDA LAZARO CARDENAS EJIDO LA ROSITA, 27950 CONCORDIA (LA ROSITA), SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE ZARAGOZA Y CALLE MOCTEZUMA, AVENIDA CAMPO DEPORTIVO POR EL LADO DE LA IGLESIA DEL EJIDO | -103.1176 | 25.7764
COA200401836642 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | San Miguel | CALLE DIEZ Y SEIES DE SEPTIEMBRE EJIDO SAN MIGUEL, 27970 SAN MIGUEL, SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE AVENIDA MIGUEL HIDALGO Y AVENIDA BENITO JUAREZ, CALLE GALEANA FRENTE A EL MINISUPER MARTINEZ | -102.9511 | 25.6984
COA200401836786 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | COLONIA GRANJAS DEL VALLE, 26210 CIUDAD ACUÑA, ACUÑA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE PINO Y CALLE OLMO, CALLE AGUA PRIETA SE ENCUENTRA A UN COSTADO DEL A COLONIA BENITO JUAREZ Y RIO BRAVO | -100.9461 | 29.3366
COA200401839614 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | San Pedro | CALLE LOPEZ MATEOS COLONIA LA TRINIDAD, 27820 SAN PEDRO, SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE AVENIDA CATARINO BENAVIDES Y AVENIDA ALLENDE, CALLE DOBLADO FRENTE A LA ESC. PRIM. FRANCISCO I. MADERO. | -102.9888 | 25.7612
COA200401840021 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | San Pedro | CALLE LOPEZ MATEOS FRACCIONAMIENTO LAS PALMAS, 27810 SAN PEDRO, SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE AVENIDA LAUREL Y PERIFERICO LAS AMERICAS, AVENIDA PROLOG. ARTEAGA POR EL MUTIDEPORTIVO LAS PALMAS | -102.989 | 25.7723
COA200401841120 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | San Pedro | AVENIDA MORELOS COLONIA SAN PEDRO CENTRO, 27800 SAN PEDRO, SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE GOMEZ FARIAS Y CALLE VIESCA, AVENIDA MIGUEL HIDALGO POR LA REFACCIONARÍA TOMO MOTORS | -102.9799 | 25.7597
COA200401842829 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | San Pedro | PRIVADA SAN LUIS COLONIA BARRIO SAN LUIS, 27804 SAN PEDRO, SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE JIMENEZ Y CALLE LEANDRO VALLE, AVENIDA CHIHUAHUA POR EL TEMPLO LA FE EN CRISTO JESUS | -102.9873 | 25.7493
COA200401876441 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -100.9997 | 25.4217
COA200401877257 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | Francisco I. Madero (Chávez) | DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -103.2731 | 25.775
COA200401879166 | Coahuila de Zaragoza | Viesca | Viesca | Viesca, Coah., México | -102.8084 | 25.3454
COA200501890115 | Coahuila de Zaragoza | Sierra Mojada | Sierra Mojada | PRESIDENCIA MUNICIPAL AV. 5 DE MAYO S/N, ENTRE ZARAGOZA Y OBREGON COL. CENTRO CP. 27600 | -103.7015 | 27.2869
COA200501891908 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | LIB. EMILIO MENDOZA CISNEROS No. 1690 PTE COL. AEROPUERTO C.P. 26230 CD. ACUÑA COAHUILA | -100.9783 | 29.33
COA200501938084 | Coahuila de Zaragoza | Progreso | Mota De Corona (Mota Corona) | MOTA DE CORONA | -100.9872 | 27.429
COA200101700023 | Coahuila de Zaragoza | Zaragoza | Zaragoza | Municipio de Zaragoza, Coah., México | -100.9194 | 28.4913
COA200201707882 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Ciudad Melchor Múzquiz | Múzquiz, Coah., México | -101.514 | 27.8822
COA200201708992 | Coahuila de Zaragoza | Progreso | San José De Aura | San José de Aura, Coah., México | -101.3711 | 27.5861
COA200201711911 | Coahuila de Zaragoza | Frontera | Frontera | Frontera, Coah., México | -101.4447 | 26.9377
COA200201711956 | Coahuila de Zaragoza | Frontera | Frontera | Sonora, Zona Centro, Frontera, Coah., México | -101.4562 | 26.9249
COA200301716217 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Las Esperanzas | CALLE RAÚL CASTELLANOS INTERIOR SN COLONIA LA CONQUISTA, 26360 LA ESPERANZA, MÚZQUIZ COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE CALLE 30 DE ABRIL Y CALLE JOSÉ MARTÍ, | -101.3561 | 27.7412
COA200301716302 | Coahuila de Zaragoza | Nava | El Avileño | EJIDO EL AVILEÑO, 26172 EL AVILEÑO, NAVA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , | -100.7775 | 28.3941
COA200301716305 | Coahuila de Zaragoza | Villa Unión | El Garabatal | INTERIOR SN EJIDO EL GARABATAL, 26620 EL GARABATAL, VILLA UNIÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , | -100.7911 | 28.044
COA200301717344 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | San Pedro | COLONIA VALPARAÍSO, 27880 SAN PEDRO, SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , | -102.9802 | 25.7465
COA200301722863 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Refugio De Las Cajas | EJIDO EL REFUGIO DE LAS CAJAS, 25302 REFUGIO DE LAS CAJAS, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , LAS VIVIENDAS SE ENCUENTRAN UBICADAS DE LA SIGUIENTE MANERA. A 40 MTS AL NORESTE DE LA TARJEA A 34 MTS AL SUR DE LA PUERTA | -101.2033 | 25.309
COA200301723153 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | El Cercado | EJIDO EL CERCADO, 25328 EL CERCADO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , LAS VIVIENDAS SE ENCUENTRAN UBICADAS DE LA SIGUIENTE MANERA. A 65 MTS AL OESTE DEL VIVERO A 266 MTS AL SUROESTE DEL VIVERO, A 124 MTS AL SURESTE D | -100.9245 | 25.0466
COA200301723158 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | Hidalgo | CALLE DEL CENTRO EJIDO HIDALGO, 27911 HIDALGO, FRANCISCO I. MADERO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE DEL CENTRO Y CALLE UNA CUADRA DE LA IGLESIA, CALLE UNA CUADRA DE LA ESCUELA PRIM. SE ENCUENTRA UBICADO A UNOS 8 KM. DE LA CABEC | -103.2863 | 25.8172
COA200301723208 | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | Matamoros | AVENIDA RIVAPALACIO INTERIOR SN COLONIA JOSÉ AYUP TEDY, 97647 MATAMOROS, MATAMOROS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE GUERRERO Y CALLE CORTINAS, POR LA AVENIDA ROCHA CIRCILANDO DE ORIENTE A PONIENTE SE PUEDE DOBLAR A LA DERECHA | -103.2287 | 25.5186
COA200301723860 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Ciudad Melchor Múzquiz | CALLE GARDENIAS COLONIA CIUDAD MELCHOR MÚZQUIZ CENTRO, 80704 CIUDAD MELCHOR MÚZQUIZ, MÚZQUIZ COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE ALCATRAZ Y CALLE CRISANTEMO, CALLE REFORMA ESTA OBRA SE ENCUENTRA AL SUR DEL MUNICIPIO EN UNA ZONA ZA | -101.5137 | 27.8641
COA200301724001 | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | Matamoros | CALLE MARINO ORTIZ INTERIOR SN COLONIA JOSÉ LÓPEZ PORTILLO, 97626 MATAMOROS, MATAMOROS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE AVENIDA JUAREZ Y AVENIDA BENITO JUAREZ, POR LA CALZADA LAZARO CARDENAS DE NORTE A SUR GIRAS HACIA EL ORIENTE Y | -103.2379 | 25.5249
COA200301724025 | Coahuila de Zaragoza | Lamadrid | Lamadrid | CALLE FRANCISCO SANCHEZ FALCON CIUDAD LAMADRID, 84346 LAMADRID, LAMADRID COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE PANAMA Y CALLE IGNACIO ZARAGOZA, CALLE FERNANDO SAMANIEGO RODRIGUEZ ESTA OBRA SE ENCUENTRA AL SUR ORIENTE DEL MUNICIPIO | -101.7879 | 27.0479
COA200301724847 | Coahuila de Zaragoza | Lamadrid | Lamadrid | CALLE LEONA VICARIO CIUDAD LAMADRID, 84346 LAMADRID, LAMADRID COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE IGNACIO ZARAGOZA, CALLE NICOLAS BRAVO ESTA OBRA SE ENCUENTRA AL SUR ORIENTE DEL MUNICIPIO | -101.7905 | 27.0483
COA200301724862 | Coahuila de Zaragoza | Lamadrid | Lamadrid | CALLE VENUSTIANO CARRANZA COLONIA LAMADRID, 84346 LAMADRID, LAMADRID COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE LEONA VICARIO Y CALLE NICOLAS BRAVO, CALLE GENERAL MINA ESTA OBRA SE ENCUENTRA AL PONIENTE DEL MUNICIPIO | -101.7909 | 27.0527
COA200301724906 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Carneros | EJIDO ESTACIÓN CARNEROS, 25325 CARNEROS, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , COLECTOR QUE ABASTECE A LA COMUNIDAD EJIDO CARNEROS DICHO COLECTOR SE UBICA INTERNANDOSE DEL EJIDO HACIA AL ORIENTE 1.3 KMS CORTAR HACIA EL S | -101.0773 | 25.1045
COA200301726871 | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | Matamoros | CALLE LERDO INTERIOR SN COLONIA FRANCISCO I. MADERO, 97626 MATAMOROS, MATAMOROS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE AVENIDA RIVAPALACIOS Y AVENIDA ROCHA, POR LA AVENIDA ROCHA DE PONIENTE A ORIENTE SE ENCUENTRA LA CALLE LERDO. | -103.2337 | 25.5211
COA200301726971 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | CALLE ÑADO COLONIA VALLE ORIENTE, 91250 TORREÓN, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALZADA DE LAS AMERCIAS Y CALZADA VALLE ORIENTE, AVENIDA NOCHISTLAN PARA LLEGAR A LA COLONIA SE TOMA LA CARRETERA TORREON MATAMOROS Y AL PASAR | -103.3609 | 25.5275
COA200301727295 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Las Esperanzas | CALLE RAUL CASTELLANOS EJIDO LAS ESPERANZAS, 77995 LAS ESPERANZAS, MÚZQUIZ COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE MANUEL ACUÑA Y CALLE RANCHO LOS GONZALEZ, CALLE MANUEL ACUÑA ESTE PROYECTO SE ENCUENTRA A 25 MIN DE LA CABECERA MUNICIPA | -101.3565 | 27.7396
COA200301728156 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | CALLE CORREO MAYOR Y CALLE SAN ESTEBAN COLONIA NUEVO PROGRESO, 25015 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE SAN JOSE Y SAN ESTEBAN Y CALLE CENTRAL Y CABALLERIZAS, CALLE SAN DAVID EN CALLES CORREO MAYOR ENTRE SAN ES | -100.9519 | 25.4017
COA200301729525 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | CALLE FEDERICO GOMEZ SANTOS Y GENERAL JUAN JAIME COLONIA LA PALMA, 25023 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE LIRIOS Y CALLE JUAN JAIME, CALLE SANTA LIMA FEDERICO GOMEZ SANTOS Y GENERAL JUAN JAIME ENTRE CALLE LIR | -100.9728 | 25.4086
COA200301729693 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | CALLE CAMPO DE LILIS COLONIA CAMPO NUEVO DE ZARAGOZA, 91250 TORREÓN, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE AVENIDA CAMPO DE LAS FLORES Y AVENIDA CAMPO DE VIÑA, CALLE CAMPO DE JULIAS PARA LLEGAR A LA COLONIA SE TOMA LA CARRETERA A | -103.3512 | 25.5169
COA200301730013 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | CALLE JUDITH ARACELY CASTRO COLONIA LUIS ARMANDO CASTRO, 51753 MONCLOVA, MONCLOVA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE JUDITH ARACELY CASTRO Y CALLE JUAN ANTONIO CASTRO, CALLE FINAL DE CALLE ESTE PROYECTO SE ENCUENTRA AL ORIENTE DE | -101.3786 | 26.8977
COA200301730017 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | CALLE ARTURO MENDEZ DE LA GARZA COLONIA FRANCISCO I MADERO, 49059 MONCLOVA, MONCLOVA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE AVENIDA PINO SUAREZ Y CALLE HMNOS SERDAN, CALLE HMNOS VAZQUEZ GOMEZ ESTE OBRA SE ENCUENTRA ENTRANDO POR LA AVE HARO | -101.4355 | 26.8712
COA200301735295 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | CALLE OCHO TREINTA Y TRES COLONIA LOS BALCONES, 25155 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , CALLE 8 ENTRE 33 Y 32 CALLE 33 ENTRE 7 Y 8 Y CALLE 7 ENTRE 33 Y PROGRESO DE LA COLONIA BALCONES | -101.036 | 25.426
COA200301739882 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | San Rafael De Arriba | CALLE PRINCIPAL EJIDO SAN RAFAEL DE ARRIBA, 37130 SAN RAFAEL DE ARRIBA, SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , FRENTE A LA ESCUELA FRANCISCO I. MADERO Y AL CENTRO DE SALUD DE LA COMUNIDAD. | -103.1351 | 25.8811
COA200301741193 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | San Pedro | AVENIDA LIBERTAD COLONIA LÁZARO CÁRDENAS, 20732 SAN PEDRO, SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE SEGUNDA Y CALLE TERCERA, AVENIDA LAZARO CARDENAS DE COLOCARAN ALREDEDOR DEL ASILO DE ANCIANOS. | -102.9761 | 25.7651
COA200301741428 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | San Pedro | AVENIDA LAZARO CARDENAS COLONIA LUIS DONALDO COLOSIO, 22254 SAN PEDRO, SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE AVENIDA QUINCE Y AMPLIACION DIEZ Y SIETE., CALLE LINERTAD SE COLOCARAN ALREDEDOR DE LA SECUNDARIA Y POR LA CAPILLA. | -102.9662 | 25.7643
COA200301741910 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | Tacubaya | EJIDO TACUBAYA, 32405 TACUBAYA, SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , SE UBICA AL SUR DE LA CABECERA MUNICIPAL TOMAR LA CARRETERA A TACUBAYA RECORRER 11.80 KM HASTA LLEGAR AL EJIDO LA CARRETERA PASA EN MEDIO DE ESTE. | -103.0679 | 25.6814
COA200301741939 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | Santa Eulalia | EJIDO SANTA EULALIA, 38956 SANTA EULALIA, SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , SE UBICA AL SUR PONIENTE DE LA CABECERA MUNICIPAL TOMAR LA CARRETERA A TACUBAYA RECORRER 17.00 KM CRUZAR EL EJIDO TACUBAYA Y VADO DEL RÍO N | -103.1148 | 25.7001
COA200301746186 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | Ampuero (Las Vegas) | PERIFERICO LIBRAMIENTO INTERIOR 0 AMPLIACION AMPUERO (LAS VEGAS), 27917 AMPUERO (LAS VEGAS), FRANCISCO I. MADERO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE PERIFERICO LIBRAMIENTO Y CALLE POR GASOLINERA TRES ESTRELLAS, CALLE POR YONQUE LA CURVA | -103.2753 | 25.7906
COA200301746594 | Coahuila de Zaragoza | Allende | Allende | PASAJE SOBRE EL BORDO E LA DEFENSA COLONIA MANANTIAL, 76255 ALLENDE, ALLENDE COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , EL DRENAJE SE ENCUENTRA A ESPALDAS DEL KINDER AMADO NERVO CON UNA DISTANCIA DE 47 METROS Y ATRAVIESA EL CAUSE DEL | -100.867 | 28.3572
COA200301747310 | Coahuila de Zaragoza | Abasolo | Abasolo | CALLE ITURBIDE COLONIA ABASOLO, 62990 ABASOLO, ABASOLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE LIBRAMIENTO ABASOLO Y CALLE COMPUERTAS, CALLE DIVISION DEL NORTE CALLE ITURBIDE ENTRE LIBRAMIENTO ABASOLO Y CALLE COMPUERTAS EN ABASOLO. | -101.4356 | 27.186
COA200301747480 | Coahuila de Zaragoza | Abasolo | Abasolo | CALLE NACIONAL COLONIA ABASOLO, 25540 ABASOLO, ABASOLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE NICOLAS BRAVO Y CALLE ALVARO OBREGON, CALLE MIGUEL HIDALGO CALLE NACIONAL ENTRE CALLE NICOLAS BRAVO Y CALLE ALVARO OBREGON EN ABASOLO | -101.4296 | 27.1833
COA200301747512 | Coahuila de Zaragoza | Abasolo | Abasolo | CALLE NIÑOS HEROES COLONIA ABASOLO, 25540 ABASOLO, ABASOLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE PROLONGACION NIÑOS HEROES Y CALLE CUAUHTEMOC, CALLE RANCHO REYES CALLE NIÑOS HÉROES ENTRE CALLE PROLONGACIÓN NIÑOS HÉROES Y CALLE CUAUH | -101.4218 | 27.1845
COA200301747615 | Coahuila de Zaragoza | Abasolo | Abasolo | CALLE CUAUHTEMOC COLONIA ABASOLO, 25540 ABASOLO, ABASOLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ Y CALLE CARRETERA ESCOBEDO, CALLE MIGUEL HIDALGO CALLE CUAUHTEMOC ENTRE CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ Y CARRE | -101.4296 | 27.186
COA200301748188 | Coahuila de Zaragoza | Abasolo | Abasolo | CALLE IGNACIO ZARAGOZA COLONIA ABASOLO, 25540 ABASOLO, ABASOLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE APOLONIO M AVILES Y CALLE VENUSTIANO CARRANZA, CALLE CUAUHTEMOC CALLE IGNACIO ZARAGOZA ENTRE CALLE APOLONIO M AVILÉS Y VENUSTIANO C | -101.4243 | 27.1833
COA200301749040 | Coahuila de Zaragoza | Sacramento | Sacramento | CALLE IGNACIO ZARAGOZA 188 INTERIOR SN COLONIA SACRAMENTO, 27750 SACRAMENTO, SACRAMENTO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE DEGOLLADO, CALLE FRANCISCO I MADERO ESTA OBRA SE ENCUENTRA EN EL CENTRO DEL MUNI | -101.7281 | 27.0043
COA200301750626 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | Santa Sofía (Sofía De Abajo) | CALLE PRINCIPAL EJIDO SANTA SOFÍA (SOFÍA DE ABAJO), 27955 SANTA SOFÍA (SOFÍA DE ABAJO), SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , SE LOCALIZA EN FRENTE DE LA IGLESIA DEL EJIDO | -102.9603 | 25.6516
COA200301751156 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | Santa Elena | EJIDO SANTA ELENA, 27954 SANTA ELENA, SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , A DOS CUADRAS DEL JARDIN DE NIÑOS. | -103.0285 | 25.6913
COA200301755364 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | CALLE SUSAN LOU PAPE COLONIA MONCLOVA CENTRO, 25700 MONCLOVA, MONCLOVA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE JIMENEZ Y CALLE ALAMO, AVENIDA CONSTITUCION ESTA OBRA SE ENCUENTRA AL ORIENTE DEL MUNICIPIO EN LA ZONA CENTRO A UN COSTADO | -101.4131 | 26.9143
COA200301755500 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | AVENIDA AV. SUSAN LOU PAPE COLONIA EL POTRERO, 25770 MONCLOVA, MONCLOVA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE POTRERO Y CALLE PROGRESO, AVENIDA CONSTITUCION ESTA OBRA SE ENCUENTRA AL ORIENTE DEL MUNICIPIO EN LA ZONA CENTRO A UN COST | -101.4098 | 26.889
COA200301755525 | Coahuila de Zaragoza | Nava | Nava | CALLE ESCUADRON 201 INTERIOR SN COLONIA EJIDO EL ENCINO, 26170 NAVA, NAVA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE EJIDO NAVA Y CALLE MOTA CORTADA, CALLE ESCUADRÓN 201 ENTRE CALLE EJIDO NAVA Y MOTA CORTADA | -100.7645 | 28.4415
COA200301758803 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | San Pedro | AVENIDA MIGUEL HIDALGO CIUDAD SAN PEDRO DE LAS COLONIAS CENTRO, 27800 SAN PEDRO, SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE LOPEZ MATEOS Y CALLE ALIANZA, AVENIDA MORELOS SE PONDRAN POR LA AV. HIDALGO DESDE DONDE ESTA BOMBEROS A | -102.9817 | 25.7586
COA200301759174 | Coahuila de Zaragoza | Abasolo | Los Rodríguez | CALLE MONCLOVA COLONIA LOS RODRÍGUEZ, 25550 LOS RODRÍGUEZ, ABASOLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ Y CALLE CARRETERA HERMANAS, CALLE ITURBIDE CALLE MONCLOVA ENTRE CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ Y CAR | -101.3537 | 27.2007
COA200301761046 | Coahuila de Zaragoza | Abasolo | Abasolo | CALLE PRIVADA NOGALES COLONIA LA GRANJA, 25540 ABASOLO, ABASOLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE ALAMOS Y CALLE CERRADA, CALLE CUAUHTEMOC EN CALLE PRIVADA NOGALES ENTRE ALAMOS Y CERRADA EN ABASOLO COAHUILA | -101.4206 | 27.185
COA200301762982 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | Francisco I. Madero (Chávez) | BOULEVARD CAPITAN EMILIO CARRANZA INTERIOR S/N COLONIA FRESNO DEL NORTE, 27908 FRANCISCO I. MADERO (CHÁVEZ), FRANCISCO I. MADERO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE BOULEVARD CAPITÁN EMILIO CARRANZA Y AVENIDA BOHEMIA, CALLE DE LOS SILOS | -103.2769 | 25.7745
COA200301764612 | Coahuila de Zaragoza | Morelos | Los Álamos | CALLE GUILLERMO PRIETO EJIDO LOS ÁLAMOS, 26517 LOS ÁLAMOS, MORELOS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE TEODORO SERRANO Y CALLE MACLOVIO HERRERA, CALLE MELQUIADES LOZANO LA OBRA SE LLEVARA ACABO EN UN PREDIO UBICADO EN EL EJIDO LOS | -100.9462 | 28.3519
COA200301764613 | Coahuila de Zaragoza | Morelos | Morelos | CALLE LEONA VICARIO CIUDAD MORELOS CENTRO, 26500 MORELOS, MORELOS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE JIMENEZ Y CALLE GUILLERMO PRIETO, CALLE SANTOS DEGOLLADO LA OBRA SE LLEVARA ACABO EN UN PREDIO UBICADO EN LA CALLE LEONA VICARIO | -100.8924 | 28.4136
COA200301768922 | Coahuila de Zaragoza | Abasolo | Abasolo | CALLE NACIONAL COLONIA ABASOLO, 25540 ABASOLO, ABASOLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE NICOLAS BRAVO Y CALLE UNION, CALLE ITURBIDE CALLE NACIONAL ENTRE NICOLAS BRAVO Y UNION EN ABASOLO COAHUILA | -101.431 | 27.1836
COA200301769085 | Coahuila de Zaragoza | Abasolo | Abasolo | CALLE NACIONAL COLONIA ABASOLO, 25540 ABASOLO, ABASOLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE NICOLAS BRAVO Y CALLE FRANCISCO I. MADERO, CALLE MIGUEL HIDALGO CALLE NACIONAL ENTRE NICOLAS BRAVO Y FRANCISCO I. MADERO EN ABASOLO COAHUILA | -101.4292 | 27.1824
COA200301770426 | Coahuila de Zaragoza | Abasolo | Abasolo | CALLE MARIA PINO SUAREZ COLONIA ABASOLO, 25540 ABASOLO, ABASOLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE LIBRAMIENTO ABASOLO Y CALLE FLORES MAGON, CALLE COMPUERTAS CALLE MARIA PINO SUAREZ ENTRE LIBRAMIENTO ABASOLO Y FLORES MAGON EN ABAS | -101.4381 | 27.1838
COA200301782569 | Coahuila de Zaragoza | Parras | Parras De La Fuente | CALLE PRIMERO DE MAYO COLONIA PARRAS DE LA FUENTE CENTRO, 27980 PARRAS DE LA FUENTE, PARRAS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE ESCOBEDO Y CALLE MORELOS, CALLE CARLOS B MADERO ESTA OBRA SE ENCUENTRA CERCA DE LA UNIVERSIDAD TECNOLOG | -102.1812 | 25.4518
COA200301790691 | Coahuila de Zaragoza | Arteaga | San Antonio De Las Alazanas | San Antonio de las Alazanas, Coah., México | -100.5795 | 25.2725
COA200301791260 | Coahuila de Zaragoza | San Buenaventura | San Buenaventura | Miguel de la Madrid 209, Solidaridad, 25504 San Buenaventura, Coah., México | -101.5344 | 27.0632
COA200301791398 | Coahuila de Zaragoza | Escobedo | Escobedo | 5 de Mayo 78, Escobedo, Coah., México | -101.4142 | 27.2382
COA200301792065 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Blvd. Fundadores, Real del Sol III, Saltillo, Coah., México | -100.9153 | 25.4363
COA200301792162 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Piedras Negras | Piedras Negras, Coah., México | -100.5409 | 28.6916
COA200301792200 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Piedras Negras | Piedras Negras, Coah., México | -100.5409 | 28.6916
COA200301792436 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Piedras Negras | Piedras Negras, Coah., México | -100.5409 | 28.6916
COA200301792514 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Piedras Negras | Piedras Negras, Coah., México | -100.5284 | 28.7081
COA200301793427 | Coahuila de Zaragoza | Frontera | Frontera | Emilio Carranza 558, Occidental, 25640 Frontera, Coah., México | -101.4644 | 26.9266
COA200301793539 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | El Potrero 1208, Ampliación Las Flores, 25770 Monclova, Coah., México | -101.4035 | 26.883
COA200301793643 | Coahuila de Zaragoza | Torreón |  | PASEO DE LA SOLEDAD No. 800,AMPLIACIÓN LA ROSITA,TORREÓN | -103.4007 | 25.5109
COA200301793651 | Coahuila de Zaragoza | Zaragoza |  | CARRETERA ZARAGOZA-MORELOS KM.1,EL MIMBRE,ZARAGOZA | -100.9167 | 28.4872
COA200401795835 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Minas De Barroterán | CALLE SONORA 16 INTERIOR SN COLONIA 11 DE JULIO, 26370 BARROTERÁN [ESTACIÓN], MÚZQUIZ COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE KAKANAPO Y CALLE CHIHUAHUA, | -101.2863 | 27.6569
COA200401796145 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CAPITAL ESTATAL | -100.9997 | 25.4217
COA200401798335 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | CALLE LAGO BAIKAL 2215 INTERIOR SN COLONIA ZARAGOZA SUR, 27297 TORREÓN, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE LAGO CONSTANZA Y CALLE LAGO ARGENTINA, CALZADA DE LOS INOCENTES | -103.3837 | 25.4926
COA200401798494 | Coahuila de Zaragoza | Viesca | Viesca | CALLE MELCHOR OCAMPO INTERIOR SN COLONIA LA ERMITA, 27480 VIESCA, VIESCA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE IDELFONSO FUENTES Y CALLE REFORMA, CALLE MIGUEL HIDALGO | -102.8051 | 25.335
COA200401798670 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | San Pedro | CALLE GALEANA 443 INTERIOR SN BARRIO BARRIO SAN LUIS, 27804 SAN PEDRO, SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE JIMENEZ Y CALLE POPULAR, AVENIDA SAN LUIS | -102.9885 | 25.7498
COA200401805663 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Cinco De Mayo | EJIDO CINCO DE MAYO, 00000 CINCO DE MAYO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , LAS VIVIENDAS SE ENCUENTRAN UBICADAS DE LA SIGUIENTE MANERA. TOMANDO COMO REFERENCIA LA ESCUELA COMUNITARIA A 144165178 Y 216 MTS AL SUROEST | -101.2621 | 25.3897
COA200401805691 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | El Clavel | EJIDO EL CLAVEL, 25301 EL CLAVEL, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , LAS VIVIENDAS SE UBICAN DE LA SIGUIENTE MANERA. A 68 MTS AL NORTE DE POZO CON FOTOCELDA LLAMADO LA NORIA A 250 MTS AL NORESTE DE DICHO POZO. TOMANDO | -101.207 | 25.3691
COA200401805717 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | CALLE CAPITAN LEAL COLONIA BENITO JUÁREZ, 82210 CIUDAD ACUÑA, ACUÑA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS, LA ESCUELA SE ENCUENTRA CERCAS DEL PUENTE INTERNACIONAL Y A DOS CUADRAS ESTA UNA TIEN | -100.9368 | 29.3295
COA200401805765 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Encarnación De Guzmán | EJIDO ENCARNACIÓN DE GUZMÁN, 25343 ENCARNACIÓN DE GUZMÁN, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , LAS VIVIENDAS SE ENCUENTRAN UBICADAS DE LA SIGUIENTE MANERA. A 203 MTS AL SUR DE LA PLAZA DEL EJIDO A 46 Y 51 AL ESTEY 2 AL | -101.0459 | 24.8236
COA200401806718 | Coahuila de Zaragoza | Sierra Mojada | Sierra Mojada | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -103.7015 | 27.2869
COA200401806769 | Coahuila de Zaragoza | San Buenaventura | San Buenaventura | CALLE ALDAMA COLONIA NUEVA ESPERANZA, 58990 SAN BUENAVENTURA, SAN BUENAVENTURA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE DIANA LAURA Y CALLE LUIS DONALDO COLOSIO, EL EMBANQUETADO SE ENCUENTRA ENTRE LA CALLE DIANA LAURA Y LUIS DONALDO | -101.5367 | 27.0714
COA200401807993 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | CALLE MAR CARIBE COLONIA PARAÍSO DEL NAZAS, 93604 TORREÓN, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE OCÉANO PACÍFICO Y AVENIDA UNIVERSIDAD, CALLE MAR ROJO PARA LLEGAR A LA OBRA SE TOMA EL BLVD EL TAJITO ENTRE EL LIBRAMIENTO DE T | -103.4307 | 25.5752
COA200401808999 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | Santiago | EJIDO SANTIAGO, 27956 SANTIAGO, SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , A UN LADO DE LA CAPILLA IGLESIA DE LA COMUNIDAD | -103.0445 | 25.6662
COA200401809247 | Coahuila de Zaragoza | Frontera | Frontera | CALLE PRESIDENTE VENUSTIANO CARRANZA COLONIA FRONTERA CENTRO, 25600 FRONTERA, FRONTERA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE CUAUHTÉMOC Y CALLE LIC. BENITO JUÁREZ, CALLE PROGRESO NOS UBICAMOS EN PLAZA PRINCIPAL DE FRONTERA COAHUILA | -101.4513 | 26.9263
COA200401810795 | Coahuila de Zaragoza | Arteaga | Arteaga | CALLE LIC. GIRON PADILLA INTERIOR 0 EJIDO BELLA UNIÓN, 25355 ARTEAGA, ARTEAGA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE BELLA UNION, CALLE ENRIQUE CASAS BACHEO EN DIFERENTES VIALIDADES DEL EJIDO BELLAUNION CALLE | -100.8142 | 25.4335
COA200401812457 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | AVENIDA BROMO COLONIA VILLAS UNIVERSIDAD, 27087 TORREÓN, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE FARMACIA Y CALLE FISOTERAPIA, CALLE ESTOMATOLOGIA PARA LLEGAR A LA ESCUELA PRIMARIA NAVARRA ESPAÑA SE TOMA LA CARRETERA TORREÓN M | -103.3154 | 25.5488
COA200401821775 | Coahuila de Zaragoza | Escobedo | Primero De Mayo | CALLE CALLE RAFAEL GONZALEZ EJIDO PRIMERO DE MAYO, 25490 PRIMERO DE MAYO, ESCOBEDO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE CALLE VENUSTIANO CARRANZA Y CALLE CALLE ZARAGOZA, CALLE CALLE BENITO JUAREZ LA OBRA SE ENCUENTRA AL NORTE DE EL | -101.2228 | 27.2417
COA200401821777 | Coahuila de Zaragoza | Escobedo | Primero De Mayo | CALLE CALLE IGNACIO ZARAGOZA EJIDO PRIMERO DE MAYO, 25490 PRIMERO DE MAYO, ESCOBEDO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE CALLE OBREGON, CALLE CALLE ANAHUAC LA OBRA SE ENCUENTRA AL NORTE DEL EJIDO PRIMERO | -101.2228 | 27.2401
COA200401821787 | Coahuila de Zaragoza | Escobedo | Primero De Mayo | CALLE CALLE RAFAEL GONZALEZ EJIDO PRIMERO DE MAYO, 25490 PRIMERO DE MAYO, ESCOBEDO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE CALLE ZARAGOZA Y CALLE CALLE VENUSTIANO CARRANZA, CALLE CALLE BENITO JUAREZ LA OBRA SE ENCUENTRA AL NORTE DEL E | -101.2234 | 27.2419
COA200401821847 | Coahuila de Zaragoza | Escobedo | Escobedo | CALLE CALLE IGNACIO ZARAGOZA CIUDAD ESCOBEDO, 25470 ESCOBEDO, ESCOBEDO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE CALLE MARIANO MATAMOROS Y CALLE CALLE MARIANO ABASOLO, LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL CENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE ESCO | -101.4143 | 27.234
COA200401821859 | Coahuila de Zaragoza | Escobedo | Obayos | CALLE CALLE VICENTE GUERRERO EJIDO OBAYOS, 25480 OBAYOS, ESCOBEDO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE CALLE ITURBIDE Y CALLE CALLE OBAYOS, LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL EJIDO OBAYOS | -101.3651 | 27.4391
COA200401822195 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | CALLE PASEO DE LAS ETNIAS COLONIA RESIDENCIAL LAS ETNIAS, 27058 TORREÓN, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE DE LOS CONTINENTES Y CALLE PASEO DE LAS ETNIAS, CALLE PASEO DE LAS ETNIAS PARA LLEGAR AL JARDÍN DE NIÑOS YOLOTZIN | -103.3872 | 25.5532
COA200401823009 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | CALLE DEL REMATE FRACCIONAMIENTO PRADOS DEL ORIENTE, 27294 TORREÓN, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE DE LOS SARAPES Y AVENIDA UNIVERSIDAD, CALLE DEL COMPORADOR PARA LLEGAR AL JARDÍN DE NIÑOS FRIDA HAHLO SE TOMA EL BLVD | -103.3888 | 25.5073
COA200401823636 | Coahuila de Zaragoza | Escobedo | Agua De La Herradura | CALLE CALLE ORIENTAL EJIDO EJIDO AGUA DE LA HERRADURA, 25490 AGUA DE LA HERRADURA, ESCOBEDO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL EJIDO AGUA DE LA HERRADURA | -101.1484 | 27.2274
COA200401823758 | Coahuila de Zaragoza | Escobedo | Primero De Mayo | CALLE CALLE JUAREZ 35 INTERIOR SN EJIDO PRIMERO DE MAYO, 25490 PRIMERO DE MAYO, ESCOBEDO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE CALLE VENUSTIANO CARRANZA Y CALLE CALLE ZARAGOZA, LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL EJIDO PRIMERO DE MAYO | -101.223 | 27.241
COA200401823806 | Coahuila de Zaragoza | Escobedo | Obayos | CALLE CALLE ITURBIDE EJIDO OBAYOS, 25480 OBAYOS, ESCOBEDO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE CALLE FRANCISCO VILLA Y CALLE CALLE ALLENDE, LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL EJIDO OBAYOS | -101.3675 | 27.4377
COA200401827702 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | San Rafael De Arriba | CALLE VEINTE DE NOVIEMBRE EJIDO SAN RAFAEL DE ARRIBA, 27944 SAN RAFAEL DE ARRIBA, SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE AVENIDA EMILIANO ZAPATA Y CALLE DE LA ESCUELA, AVENIDA DE LA CANCHA SE ENCUATRA A UNA CUADRA DE LA ESC. PRIM. | -103.1337 | 25.8802
COA200401827799 | Coahuila de Zaragoza | Abasolo | Los Rodríguez | CALLE MORELOS COLONIA LOS RODRÍGUEZ, 25550 LOS RODRÍGUEZ, ABASOLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE NIÑOS HEROES Y CALLE CUAUHTEMOC, CALLE BENITO JUAREZ EN CALLE MORELOS ENTRE NIÑOS HEROES Y CUAUHTEMOC EN CONGREGACIÓN RODRIGUEZ C | -101.359 | 27.2
COA200401827823 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | San Pedro | AVENIDA COAHUILA COLONIA LA TRINIDAD, 27820 SAN PEDRO, SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE DR. FRANCISCO U. RUIZ Y CALLE JESUS MARIA GAMEZ, AVENIDA CATARINO BENAVIDES A UN LADO DE LA CAPILLA DE CRISTO REDENTOR | -102.9905 | 25.7627
COA200401828093 | Coahuila de Zaragoza | Abasolo | Abasolo | CALLE ZAPATA COLONIA ABASOLO, 25540 ABASOLO, ABASOLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE COMPUERTAS Y CALLE LIBRAMIENTO ABASOLO, CALLE FRANCISCO VILLA CALLE ZAPATA ENTRE COMPUERTAS Y LIBRAMIENTO ABASOLO EN ABASOLO COAHUILA | -101.4364 | 27.1854
COA200401828130 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | San Pedro | BOULEVARD MIGUEL HIDALGO CIUDAD SAN PEDRO CENTRO, 27800 SAN PEDRO, SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CARRETERA BOLIVAR Y CARRETERA TACUBAYA, DEL CONALEP SAN PEDRO HASTA LA CARR. A EL EJ. TACUBAYA FRENTE A EL OXXO | -103.0093 | 25.7576
COA200401828168 | Coahuila de Zaragoza | Castaños | Castaños | PROLONGACION PROLONGACION FRANCISCO MURGUIA INTERIOR S/N PROLONGACION INDEPENDENCIA, 25870 CASTAÑOS, CASTAÑOS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE PROLONGACION PROLONGACION FRANCISCO MURGUIA Y CALLE FRANCISCO MURGUIA, CALLE GRAL NICOLAS B | -101.4453 | 26.7836
COA200401833114 | Coahuila de Zaragoza | Hidalgo | Hidalgo | CALLE EULALIO GUTIERREZ COLONIA HIDALGO, 26670 HIDALGO, HIDALGO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE OBREGON Y CALLE PRIV EULALIO GUTIERREZ, CALLE RAUL MADERO UBICACION ACCION 1 EULALIO GUTIERREZ SN COL ENRIQUE MARTINEZ.UBICACION A | -99.8736 | 27.7771
COA200401834772 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | Purísima De Rubio | EJIDO PURÍSIMA DE RUBIO, 27946 PURÍSIMA DE RUBIO, SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , EN LA ULTIMA CALLE DEL EJIDO | -103.1441 | 25.9455
COA200401836458 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | San Pedro | AVENIDA ADELA AYALA COLONIA DIANA LAURA RIOJA DE COLOSIO, 27845 SAN PEDRO, SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE DEL CANAL Y CALLE PRIMERA, AVENIDA HERMANAS HERNNADEZ FRENTE A EL JARDIN DE NIÑOS DE CONAFE | -103.0031 | 25.7525
COA200401837894 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | San Pedro | AVENIDA PANAMERICANA COLONIA EL MIRADOR, 27845 SAN PEDRO, SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE FERNANDO MONTES DE OCA Y CALLE VICENTE SUAREZ, AVENIDA FRAY FERNANDO TERESA DE IER FRENTE A HOTEL LAS ISABELAS | -103.0104 | 25.7573
COA200401846072 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | San Pedro | AVENIDA ROGELIO PEREZ COLONIA VILLA MAGISTERIAL LOS TULIPANES, 27848 SAN PEDRO, SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALZADA LAS ROSAS Y CERRADA PREPA AGUA NUEVA, AVENIDA RIO BRAVO A UN LADO DE LA ESC. SEC. LADISLAO COVANTES. | -102.9944 | 25.7567
COA200401854706 | Coahuila de Zaragoza | General Cepeda | General Cepeda | CALLE LA VAQUERIA CIUDAD GENERAL CEPEDA, 25950 GENERAL CEPEDA, GENERAL CEPEDA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE VICTORIANO CEPEDA Y CAMINO SAN ANTONIO DE LAS CABRAS, CAMINO LA TRINIDAD LA OBRA SE UBICA SOBRE LA CALLE DE TERRACERI | -101.4855 | 25.3642
COA200401876430 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | Francisco I. Madero (Chávez) | DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -103.2731 | 25.775
COA200401877255 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | Francisco I. Madero (Chávez) | DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -103.2731 | 25.775
COA200401877794 | Coahuila de Zaragoza | Castaños | Castaños | Castaños, Coah., México | -101.4282 | 26.7857
COA200401878443 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Ciudad Melchor Múzquiz | Allende 112, Zona Centro, 26340 Santa Rosa de Múzquiz, Coah., México | -101.5164 | 27.8804
COA200501938184 | Coahuila de Zaragoza | Progreso | San José De Aura | EJIDO SAN JOSE DE AURA | -100.9872 | 27.429
COA200201711922 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Ciudad Melchor Múzquiz | Santa Rosa de Múzquiz, Coah., México | -101.5078 | 27.8801
COA200301713756 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Piedras Negras | Calle Vicente Guerrero 1606, Seccion 1, División del Nte., 26017 Piedras Negras, Coah., México | -100.529 | 28.7111
COA200301713790 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Piedras Negras | Padre de Las Casas, Zona Centro, Piedras Negras, Coah., México | -100.5166 | 28.7045
COA200301713790 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Piedras Negras | Gral. Charles 518, Seccion 1, Francisco I. Madero, 26010 Piedras Negras, Coah., México | -100.5249 | 28.7195
COA200301716398 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | PRIVADA ABAYES 1003 INTERIOR SN COLONIA 21 DE MARZO, 25747 MONCLOVA, MONCLOVA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE BOBOLES Y CALLE SENDA DE ENLACE SUR, | -101.3854 | 26.9111
COA200301716406 | Coahuila de Zaragoza | Sabinas | Sabinas | CALLE REFORMA 413 INTERIOR SN COLONIA CENTENARIO, 26750 SABINAS, SABINAS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE EMILIO CARRANZA Y CALLE LIC. BENITO JUAREZ, | -101.1312 | 27.838
COA200301716506 | Coahuila de Zaragoza | Sabinas | Sabinas | CALLE ALFONSO REYES 1065 INTERIOR SN COLONIA ATENAS II, 26766 SABINAS, SABINAS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE CONSUELO Y CALLE DEMOSTENES, | -101.13 | 27.8378
COA200301716822 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | CALLE C. ABAYES 1418 INTERIOR SN COLONIA 21 DE MARZO, 25747 MONCLOVA, MONCLOVA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE TOBOSOS Y CALLE BOBOLES , | -101.3818 | 26.9135
COA200301716825 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS INTERIOR SN COLONIA JOSÉ DE LAS FUENTES RODRIGUEZ, 25747 MONCLOVA, MONCLOVA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE TEMURIO FLORES Y CALLE MANUEL BRIANO, CALLE SAN JUIDAS TADEO | -101.382 | 26.9321
COA200301716862 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | San Pedro | AVENIDA INDEPENDENCIA 15 INTERIOR SN COLONIA EMILIANO ZAPATA, 27880 SAN PEDRO, SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE TIERRA Y LIBERTAD Y CALLE DIAGONAL GUADALUPE, | -102.982 | 25.7488
COA200301716868 | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | Noria Número Dos Del Ejido Buen Abrigo (La Selva) | EJIDO NORIA NÚMERO DOS DEL EJIDO BUEN ABRIGO (LA SELVA), 27454 NORIA NÚMERO DOS DEL EJIDO BUEN ABRIGO (LA SELVA), MATAMOROS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , | -103.2653 | 25.666
COA200301716938 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | CALLE TEPEYAC 953 INTERIOR SN COLONIA VISTA HERMOSA, 27309 TORREÓN, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE ANTONIO DE LA PEÑA Y CALLE CALZADA RIO NAZAS, | -103.4828 | 25.5408
COA200301716939 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | Francisco I. Madero (Chávez) | COLONIA SOLIDARIDAD, 27904 FRANCISCO I. MADERO (CHÁVEZ), FRANCISCO I. MADERO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , | -103.258 | 25.7758
COA200301716967 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | CALLE FLORENTINA GARCIA 43 INTERIOR SN COLONIA FUENTES DEL PEDREGAL, 25015 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , | -100.9545 | 25.3982
COA200301716979 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | CALLE LAGO DE ARADECO 1033 INTERIOR SN COLONIA MARÍA MERCADO DE LÓPEZ SÁNCHEZ, 27294 TORREÓN, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE LAGO PLAZANAS Y CALLE LAGO BACALADO, | -103.3706 | 25.4953
COA200301717339 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | Luchana | EJIDO LUCHANA, 27940 LUCHANA, SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , | -103.1886 | 25.7877
COA200301721931 | Coahuila de Zaragoza | Sabinas | Sabinas | CALLE NOGAL INTERIOR SN BARRIO AGUJITA, 26950 SABINAS, SABINAS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE NICOLAS BRAVO Y CALLE NOGAL, | -101.1657 | 27.9005
COA200301722483 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | CALLE VEINTITRES COLONIA MIGUEL RAMOS ARIZPE, 48026 MONCLOVA, MONCLOVA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE TRES Y CALLE CINCO, CALLE VEINTICUATRO LA OBRA SE ENCTRA EN ZAP AL SUR PTE DEL MIPIO POR LA AVE HAROLD PAPE SE TOMA EL LIB | -101.4611 | 26.8805
COA200301722960 | Coahuila de Zaragoza | Cuatro Ciénegas | Cuatro Ciénegas De Carranza | INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO CIUDAD CUATRO CIÉNEGAS DE CARRANZA CENTRO, 27640 CUATRO CIÉNEGAS DE CARRANZA, CUATRO CIÉNEGAS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CARRETERA CUATRO CIENEGAS-MONCLOVA Y , CARRETERA 30 CUATRO CIENEGASMONCLOVA | -102.0434 | 26.9905
COA200301723087 | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | Matamoros | AVENIDA TULIPANES INTERIOR SN FRACCION LAS CAROLINAS, 97667 MATAMOROS, MATAMOROS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE ALCATRAZ Y CALLE MANZANOS, PARA LLEGAR A LA OBRA SE TIENE QUE TOMAR LA CALZADA CRISTOBAL DIAZ Y TOMAR HACIA EL O | -103.2152 | 25.5185
COA200301723384 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | La Florida | CALLE S/NOMBRE EJIDO EJIDO LA FLORIDA, 23834 LA FLORIDA, FRANCISCO I. MADERO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE S/NOMBRE Y CALLE S/NOMBRE, CALLE S/NOMBRE SE ENCUENTRA UBICADO A UNOS 4 KM. DE LA CABECERA MPAL. CARRETERA MADEROFLOR | -103.3227 | 25.7712
COA200301723575 | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | Matamoros | CALLE S/N INTERIOR SN EJIDO EJIDO SANTO TOMÁS, 93467 MATAMOROS, MATAMOROS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE S/N Y , SI CIRCULA DE ORIENTE A PONIENTE POR EL ACCESO PRINCIPAL DE MATAMOROS DE NORTE A SUR ESTA EL EJIDO SANTO TOMAS | -103.2538 | 25.5373
COA200301723946 | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | Vizcaya | EJE VIAL S/N INTERIOR SN EJIDO VIZCAYA, 92530 VIZCAYA, MATAMOROS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , POR LA CARRETERA MATAMOROS LA PARTIDA SE ENCUENTRA EL ENTRONQUE AL EJIDO VIZCAYA RECORRES 400 METROS HACIA NORTE GIRAS AL ORIE | -103.2134 | 25.5788
COA200301723952 | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | Matamoros | AVENIDA MATAMOROS INTERIOR SN COLONIA MARAVILLAS, 92495 MATAMOROS, MATAMOROS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE RAYON Y CALLE OCAMPO, POR LA CALZADA MELONERAS DE SUR A NORTE SE ENCUENTRA LA AVENIDA MARIANO MATAMOROS GIRAS DE OR | -103.2212 | 25.5335
COA200301724026 | Coahuila de Zaragoza | Lamadrid | Lamadrid | CALLE FRANCISCO SANCHEZ FALCON CIUDAD LAMADRID, 84346 LAMADRID, LAMADRID COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE DOMICILIO CONOCIDO Y CALLE DOMICILIO CONOCIDO, CALLE DOMICILIO CONOCIDO ESTA OBRA SE ENCUENTRA AL SUR DEL MUNICIPIO EN LA | -101.7877 | 27.0434
COA200301724033 | Coahuila de Zaragoza | Lamadrid | Lamadrid | CALLE VICENTE GUERRERO COLONIA LAMADRID, 84346 LAMADRID, LAMADRID COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE NICOLAS BRAVO Y CALLE LEONA VICARIO, CALLE ESCOBEDO ESTA OBRA SE ENCUENTRA AL SUR ORIENTE DEL MUNICIPIO | -101.7897 | 27.0465
COA200301724884 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | CALLE VEINTICINCO COLONIA LAS FLORES, 47820 MONCLOVA, MONCLOVA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE 12 Y CALLE 18, CALLE 23 ESTE PROYECTO SE ENCUENTRA AL ORIENTE DEL MUNICIPIO SE TOMA LA AVENIDA REVOLUCION HACIA EL NORTE VUELTA A L | -101.3995 | 26.9065
COA200301728099 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Piedras Negras | CALLE NUEVO LEÒN INTERIOR SN COLONIA GONZÁLEZ, 50615 PIEDRAS NEGRAS, PIEDRAS NEGRAS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE NUEVO LEON Y AVENIDA EMILIO CARRANZA, AVENIDA PROGRESO CALLE NUEVO LEON SN ENTRE AV. CARRANZA Y PROGRESO. COLO | -100.5213 | 28.6986
COA200301729272 | Coahuila de Zaragoza | Progreso | Progreso | CALLE MIGUEL HIDALGO VILLA PROGRESO, 62833 PROGRESO, PROGRESO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE AVENIDA CHAPULTEPEC Y CALLE ANTONIO RIOJAS, EL REVESTIMIENTO SE REALIZARA EN LA CALLE MIGUEL HIDALGO ENFRENTE DE LA ESCUELA PROFR. ROGEL | -100.9855 | 27.4285
COA200301729721 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | PRIVADA XOCHIMILCAS COLONIA SANTA MARÍA, 67190 TORREÓN, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALZADA CUITLAHUAC Y PRIVADA IZTACCIHUATTL, CALZADA LAS PALMAS PARA LLEGAR A LA OBRA SE TOMA EL BLVD DIAGONAL REFORMA DE PONIENTE A ORIE | -103.427 | 25.5572
COA200301729726 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | BOULEVARD BATALLON DE SAN PATRICIO COLONIA NIÑOS HÉROES, 25084 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y CALLE 15 DE DICIEMBRE, BLVD BATALLÓN DE SAN PATRICIO ENTRE LÁZARO CÁRDENAS Y 15 DE DICIEMBRE | -101.0055 | 25.3508
COA200301730147 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | CALLE 16 DE SEPTIMBRE Y 21 DE MARZO COLONIA CENTENARIO, 25050 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE RIO SUCHIATE Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, CALLE 5 DE FEBRERO CALLE 16 DE SEPTIMBRE Y 21 DE MARZO ENTRE RIO SUCHIATE | -100.9861 | 25.4086
COA200301730167 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | CALLE CALLES EMILIANO ZAPATA BERNARDINO ORIENTE LA PALMA MIGUEL NAME GLORIA Y CALLE SIN NOMBRE COLONIA EL EDÉN, 25186 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , CALLES EMILIANO ZAPATA BERNARDINO ORIENTE LA PALMA MIG | -101.0188 | 25.4144
COA200301736546 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | CALLE CORREO MARITIMO COLONIA POSTAL CERRITOS, 25019 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE ESTAFETA Y CALLE SAN BERNABE, CALLE CORREO MARÍTIMO ENTRE ESTAFETA Y SAN BERNABE DENTRO DE LA COLONIA POSTAL CERRITOS | -100.9545 | 25.4066
COA200301736702 | Coahuila de Zaragoza | Morelos | Morelos | CALLE GUERRERO CIUDAD MORELOS CENTRO, 77560 MORELOS, MORELOS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE VENUSTIANO CARRANZA, CALLE HIDALGO LA OBRA SE LLEVARA A CABO POR LA CALLE GUERRERO ENTRE MORELOS Y VIESCA EN LA CUAL | -100.8868 | 28.407
COA200301739104 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Barreal De Guadalupe | CALLE DOMICILIO CONOCIDO SN EJIDO BARREAL DE GUADALUPE, 27438 BARREAL DE GUADALUPE, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE Y CALLE , CALLE PARA LLEGAR A LA ESCUELA PRIMARIA FEDERAL RURAL MAESTRO JUSTO SIERRA EN EL EJIDO BAR | -103.2464 | 24.9997
COA200301740070 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | Lagos De Moreno (Ampueros) | EJIDO LAGOS DE MORENO (AMPUEROS), 25187 LAGOS DE MORENO (AMPUEROS), SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , SE UBICA AL NORPONIENTE DE LA CABECERA MUNICIPAL TOMAR CARRETERA SAN PEDRO TORREÓN RECORRER 12.20 KM HASTA LLEGA | -103.1368 | 25.9158
COA200301740955 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | Félix Ramírez (Gavilanes) | EJIDO FÉLIX RAMÍREZ (GAVILANES), 25187 FÉLIX RAMÍREZ (GAVILANES), SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , SE UBICA AL NORPONIENTE DE LA CABECERA MUNICIPAL TOMAR CARRETERA SAN PEDRO TORREÓN RECORRER 12.20 KM HASTA LLEGAR A | -103.1243 | 25.9547
COA200301741802 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | Presa De Cleto | EJIDO PRESA DE CLETO, 24086 PRESA DE CLETO, SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , SE UBICA AL SUR DE LA CABECERA MUNICIPAL TOMAR LA CARRETERA A LA CUCHILLA RECORRER 9.30 KM EN EL ENTRONQUE VIRAR A MANO IZQUIERDA TOMAR S | -102.9051 | 25.6905
COA200301741941 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | El Nilo | EJIDO EL NILO, 24086 EL NILO, SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , SE UBICA AL SUR DE LA CABECERA MUNICIPAL TOMAR LA CARRETERA A LA CUCHILLA RECORRER 4.20 KM EN EL ENTRONQUE VIRAR A LA IZQUIERDA RECORRER 2.00 KM HASTA | -102.9427 | 25.7338
COA200301741980 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | San Rafael De Abajo | EJIDO SAN RAFAEL DE ABAJO, 24405 SAN RAFAEL DE ABAJO, SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , SE UBICA AL SUR DE LA CABECERA MUNICIPAL TOMAR LA CARRETERA AL EJIDO SAN ESTEBAN RECORRER 10.00 KM, LA CARRETERA CRUZA EN MEDIO | -103.0094 | 25.6598
COA200301748061 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | CALLE PUERTO DE MATAMOROS COLONIA LAS BRISAS, 25210 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE PUERTO ANGEL Y CALLE PUERTO ESCONDIDO, BOULEVARD ISIDRO LOPEZ ZERTUCHE JARDIN DE NIÑOS PROFESORA TRINIDAD DE LA FUENTE UBIC | -100.9779 | 25.4866
COA200301748347 | Coahuila de Zaragoza | Abasolo | Abasolo | CALLE FRANCISCO I. MADERO COLONIA ABASOLO, 25540 ABASOLO, ABASOLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE NACIONAL Y CALLE MIGUEL HIDALGO, CALLE NICOLAS BRAVO EN CALLE FRANCISCO I. MADERO ENTRE NACIONAL Y MIGUEL HIDALGO EN ABASOLO | -101.4285 | 27.1822
COA200301748374 | Coahuila de Zaragoza | Abasolo | Los Rodríguez | CALLE CUAUHTEMOC COLONIA LOS RODRÍGUEZ, 25550 LOS RODRÍGUEZ, ABASOLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE OBREGON, CALLE HIDALGO CALLE CUAUHTEMOC ENTRE CALLE BENITO JUAREZ E HIDALGO EN LOS RODRIGUEZ | -101.3593 | 27.2014
COA200301748625 | Coahuila de Zaragoza | Abasolo | Los Rodríguez | CALLE MONCLOVA COLONIA LOS RODRÍGUEZ, 25550 LOS RODRÍGUEZ, ABASOLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE ENRIQUE TREVIÑO IBARRA Y CALLE JOSE MARIA MORELOS, CALLE ITURBIDE EN CALLE MONCLOVA ENTRE ENRIQUE TREVIÑO IBARRA Y JOSE MARIA M | -101.3545 | 27.2011
COA200301748694 | Coahuila de Zaragoza | Abasolo | Los Rodríguez | CALLE HIDALGO COLONIA LOS RODRÍGUEZ, 25550 LOS RODRÍGUEZ, ABASOLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE ALLENDE Y CALLE MADERO, CALLE CUAUHTEMOC EN CALLE HIDALGO ENTRE ALLENDE Y MADERO EN LOS RODRIGUEZ | -101.362 | 27.1995
COA200301749935 | Coahuila de Zaragoza | Ocampo | San Miguel | CUARTEL SAN MIGUEL, 27514 SAN MIGUEL, OCAMPO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , PLAZA DE SAN MIGUEL A 100 MTS DL CENTRO INTEGRAL DE BIENESTAR 105 MTS DE LA ESCUELA PRIMARIA 163 MTS DE LA IGLESIA DENTRO DE LA LOCALIDAD Y AL NOR | -102.948 | 28.6377
COA200301751784 | Coahuila de Zaragoza | Ocampo | Ocampo | CALLE MIGUEL HIDALGO COLONIA OCAMPO, 27500 OCAMPO, OCAMPO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE ANTONIO GUAJARDO Y CALLE RAYON, CALLE HIDALGO RECARPETEO EN CALLES ANTONIO GUAJARDORAYON, HIDALGO, EN LA ZONA CENTRO, AL REDEDOR DE LA P | -102.3941 | 27.3108
COA200301751914 | Coahuila de Zaragoza | Ocampo | San Vicente Y Zacatonal | CUARTEL SAN VICENTE Y ZACATONAL, 27511 SAN VICENTE Y ZACATONAL, OCAMPO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , POZO DE AGUA A 500 METROS D ELA IGLESIA D ELA LOCLAIDAD Y A 1 KILOMETRO DEL RIO BRAVO. | -103.0278 | 29.1073
COA200301755574 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | AVENIDA CUATRO COLONIA OBRERA SUR SECTOR II, 25790 MONCLOVA, MONCLOVA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE OBRERO UNIDO Y CALLE HERMANOS SERDAN, AVENIDA PLAN DE GUADALUPE ESTA OBRA SE ENCUENTRA AL SUR DEL MUNICIPIO ENTRANDO POR LA | -101.438 | 26.8692
COA200301755735 | Coahuila de Zaragoza | Nava | Nava | CALLE MANUEL ACUÑA 29 INTERIOR SN COLONIA LAZARO CARDENAS, 26170 NAVA, NAVA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE MADERO Y CALLE JAVIER MINA, CALLE CHIHUAHUA CALLE MANUEL ACUÑA 29 ENTRE FRANCISCO MADERO JAVIER MINA Y CHIHUAHUA | -100.7519 | 28.4264
COA200301765002 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | CALLE NUEVA ROSITA COLONIA OSCAR FLORES TAPIA, 25775 MONCLOVA, MONCLOVA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE ALLENDE Y CALLE PINABETES, CALLE SAN LORENZO ESTA OBRA SE ENCUENTRA CERCA DEL LIBRAMIENTO DE LA CARRETERA 57 AL OTE DEL MU | -101.3869 | 26.8803
COA200301768236 | Coahuila de Zaragoza | Cuatro Ciénegas | San Vicente | EJIDO SAN VICENTE, 27658 SAN VICENTE, CUATRO CIÉNEGAS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CARRETERA CARRETERA CUATROCIENEGAS-MONCLOVA KM 16 Y CARRETERA CARRETERA SAN JUAN-SAN VICENTE KM 3, TERRACERIA TERRACERIA SAN VICENTE-EL VENADO KM 03 | -101.9082 | 26.9261
COA200301770407 | Coahuila de Zaragoza | Abasolo | Abasolo | CALLE NICOLAS BRAVO COLONIA ABASOLO, 25540 ABASOLO, ABASOLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE NACIONAL, CALLE ALVARO OBREGON CALLE NICOLAS BRAVO ENTRE MIGUEL HIDALGO Y NACIONAL EN ABASOLO COAHUILA | -101.4293 | 27.1834
COA200301772735 | Coahuila de Zaragoza | Abasolo | Los Rodríguez | CALLE ZARAGOZA COLONIA LOS RODRÍGUEZ, 25550 LOS RODRÍGUEZ, ABASOLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE ALLENDE Y CALLE FRANCISCO I. MADERO, CALLE HEROES DEL 47 CALLE ZARAGOZA ENTRE ALLENDE Y FRANCISCO I. MADERO EN CONGREGACIÓN LOS | -101.3592 | 27.198
COA200301792127 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Piedras Negras | Piedras Negras, Coah., México | -100.5409 | 28.6916
COA200301793650 | Coahuila de Zaragoza | Zaragoza |  | GUERRERO NUM. 809 PONIENTE,ZONA CENTRO,ZARAGOZA | -100.929 | 28.4905
COA200401795827 | Coahuila de Zaragoza | San Buenaventura | San Buenaventura | CALLE MARIANO ZERTUCHE INTERIOR SN COLONIA EULALIO GUTIÉRREZ, 25505 SAN BUENAVENTURA, SAN BUENAVENTURA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE VICTORIA Y CALLE ALLENDE, | -101.542 | 27.0523
COA200401795838 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Palaú | CALLE CAMPECHE INTERIOR SN BARRIO TIRO CUATRO, 26350 PALAÚ, MÚZQUIZ COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE MONCLOVA Y CALLE CELAYA, CALLE VERACRUZ | -101.4064 | 27.8862
COA200401795845 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Palaú | CALLE PALAU INTERIOR SN COLONIA PT, 26350 PALAÚ, MÚZQUIZ COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE NAVA Y CALLE PIEDRAS NEGRAS, | -101.4156 | 27.904
COA200401795849 | Coahuila de Zaragoza | Castaños | Castaños | AVENIDA FERROCARRIL 200 INTERIOR SN COLONIA INDEPENDENCIA SUR, 25870 CASTAÑOS, CASTAÑOS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE GUERRERO Y CALLE CORONA, CALLE GENERAL ZUAZUA | -101.4329 | 26.7836
COA200401795860 | Coahuila de Zaragoza | Cuatro Ciénegas | Cuatro Ciénegas De Carranza | CALLE ALLENDE INTERIOR SN COLONIA FRANCISCO VILLA, 27642 CUATRO CIÉNEGAS DE CARRANZA, CUATRO CIÉNEGAS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE MERCADO, | -102.0647 | 26.9865
COA200401795868 | Coahuila de Zaragoza | Jiménez | San Carlos | EJIDO SAN CARLOS, 26420 SAN CARLOS, JIMÉNEZ COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , | -100.9006 | 29.0252
COA200401798377 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | San Pedro | CALLE GALEANA 120 INTERIOR SN BARRIO BARRIO NUEVO, 27805 SAN PEDRO, SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE AVENIDA DURANGO Y AVENIDA SAN LUIS, CALLE JIMENEZ | -102.9886 | 25.7505
COA200401798791 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | Francisco I. Madero (Chávez) | CALLE MARTIRES DE CANANEA INTERIOR SN COLONIA LAS VEGAS, 27902 FRANCISCO I. MADERO (CHÁVEZ), FRANCISCO I. MADERO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE IGNACIO ALLENDE Y CALLE LAS VEGAS, AVENIDA PINO SUAREZ | -103.2734 | 25.7797
COA200401798794 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | Francisco I. Madero (Chávez) | CALLE FRANCISCO MARQUEZ INTERIOR SN COLONIA ISAURA CHÁVEZ DE MONTEMAYOR, 27904 FRANCISCO I. MADERO (CHÁVEZ), FRANCISCO I. MADERO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE VICENTE SUAREZ Y CALLE JUAN ESCUTIA, CALLE ALVARO OBREGON | -103.2616 | 25.7815
COA200401800416 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | San Pedro | CALLE JUAN ANTONIO DE LA FUENTE INTERIOR SN COLONIA JORGE ABDALA, 27880 SAN PEDRO, SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE RAMOS ARIZPE, CALLE OBRAS PUBLICAS | -102.9803 | 25.7438
COA200401805687 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | José María Morelos (Tanque Roto) | EJIDO JOSE MARIA MORELOS TANQUE ROTO, 00000 JOSÉ MARÍA MORELOS (TANQUE ROTO), SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , LAS VIVIENDAS SE ENCUENTRAN UBICADAS DE LA SIGUIENTE MANERA. A 25 MTS AL ESTE DEL COLECTOR PLUVIAL A 128 | -101.2056 | 25.3786
COA200401805710 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | CALLE PRESA DE LA AMISTAD COLONIA ATILANO BARRERA, 78958 CIUDAD ACUÑA, ACUÑA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE ROBERTO FIERRO Y CALLE PABLO L SIDAR, EL LUGAR DE LA OBRA PASA POR LA CARRETERA A LA PRESA DE LA AMISTAD RUMBO A LA | -100.9722 | 29.3362
COA200401805857 | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | Santa Ana Del Pilar | CALLE S/N INTERIOR SN EJIDO SANTA ANA DEL PILAR, 27458 SANTA ANA DEL PILAR, MATAMOROS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , SI TRANSITAS POR LA AUTOPISTA TORREON SAN PEDRO LLEGANDO AL CRUCERO DEL EJIDO EL CUIJE SE ENCUENTRA EL EN | -103.3082 | 25.7125
COA200401809712 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -101.4172 | 26.9012
COA200401809792 | Coahuila de Zaragoza | Frontera | Frontera | BOULEVARD CINCO DE MAYO COLONIA ROMA, 25660 FRONTERA, FRONTERA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE SINALOA Y CALLE VIA POMPEYA, BOULEVARD BENITO JUÁREZ - PASEO SAN MARCOS EN PLAZA PRINCIPAL AL CENTRO DE FRONTERA AL NORTE SE UBICA C | -101.4455 | 26.9248
COA200401810067 | Coahuila de Zaragoza | Sierra Mojada | Hércules | CALLE ULISES INTERIOR 0 UNIDAD HÉRCULES, 27603 HÉRCULES, SIERRA MOJADA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE POSEIDON Y PROLONGACION DEL OLIMPO, PERIFERICO APOLO EL JARDIN DE NIÑOS ADOLFO PRIETO SE ENCUENTRA UBICADO EN LA CALLE ULIS | -103.7916 | 28.0408
COA200401810581 | Coahuila de Zaragoza | San Buenaventura | San Buenaventura | CALLE CAMINO AL PANTEON COLONIA 18 DE FEBRERO, 25500 SAN BUENAVENTURA, SAN BUENAVENTURA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE CAMINO VIEJO DE MVA Y CARRETERA 30, LA CALLE SE ENCUENTRA ENTRE LA CALLE CAMINO VIEJO DE MVA Y CARRETERA | -101.535 | 27.0344
COA200401813926 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | San Pedro | AVENIDA LERDO DE TEJADA COLONIA SAN PEDRO CENTRO, 27800 SAN PEDRO, SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE RAMOS ARIZPE Y CALLE JUAN A. DE LA FUENTE, AVENIDA GUERRERO FRENTE A ZAPATERA COPEL. | -102.9812 | 25.7557
COA200401814555 | Coahuila de Zaragoza | Ocampo | Ocampo | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -102.3974 | 27.3112
COA200401815779 | Coahuila de Zaragoza | Sacramento | Sacramento | CALLE SACRAMENTO COLONIA SIETE DE ABRIL, 27750 SACRAMENTO, SACRAMENTO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE ROGELIO MONTEMAYOR ESTA OBRA SE ENCUENTRA AL SUR DEL MUNICIPIO POR LA CALLE PRIN | -101.7203 | 26.9948
COA200401821845 | Coahuila de Zaragoza | Escobedo | Escobedo | CALLE CALLE RAYON CIUDAD ESCOBEDO, 25470 ESCOBEDO, ESCOBEDO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE CALLE MARIANO MATAMOROS Y CALLE CALLE HEROICO COLEGIO MILITAR, LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL CENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE ESCOBED | -101.4162 | 27.2312
COA200401823698 | Coahuila de Zaragoza | Escobedo | Agua De La Herradura | CALLE CALLE 10 DE SEPTIEMBRE EJIDO AGUA DE LA HERRADURA, 25490 AGUA DE LA HERRADURA, ESCOBEDO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL EJIDO AGUA DE LA HERRADURA | -101.1564 | 27.2299
COA200401823800 | Coahuila de Zaragoza | Escobedo | Obayos | CALLE CALLE FRANCISCO VILLA EJIDO OBAYOS, 25480 OBAYOS, ESCOBEDO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE CALLE FRANCISCO MORENO Y CALLE CALLE OBAYOS, LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL EJIDO OBAYOS | -101.3675 | 27.4391
COA200401827011 | Coahuila de Zaragoza | Cuatro Ciénegas | Cuatro Ciénegas De Carranza | AVENIDA PRESIDENTE VENUSTIANO CARRANZA COLONIA CUATRO CIÉNEGAS DE CARRANZA CENTRO, 27640 CUATRO CIÉNEGAS DE CARRANZA, CUATRO CIÉNEGAS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE AVENIDA FRANCISCO I MADERO Y AVENIDA LAZARO CARDENAS, CALLE NIÑOS HE | -102.0653 | 26.9817
COA200401828132 | Coahuila de Zaragoza | Abasolo | Abasolo | CALLE PRIVADA NOGALES COLONIA ABASOLO, 25540 ABASOLO, ABASOLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE ALAMOS Y CALLE CERRADA, CALLE PROLONGACIÓN NIÑOS HEROES EN CALLE PRIVADA NOGALES NTRE ALAMOS Y CERRADA EN ABASOLO COAHUILA | -101.4201 | 27.1854
COA200401828156 | Coahuila de Zaragoza | Abasolo | Abasolo | CALLE RAYON COLONIA ABASOLO, 25540 ABASOLO, ABASOLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE NACIONAL Y CALLE PROLONGACION ZARAGOZA, CALLE LIBRAMIENTO ABASOLO EN CALLE RAYON | -101.4335 | 27.1868
COA200401829536 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Piedras Negras | CALLE SECUOYA FRACCIONAMIENTO LOS PINOS, 26015 PIEDRAS NEGRAS, PIEDRAS NEGRAS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE PALMA Y CALLE SECUOYA, CALLE RAMIREZ MIJARES CALLE SECUOYA A CALLE PALMA. ENTRE CALLE RAMIREZ MIJARES Y LOS PINOS. | -100.5615 | 28.7284
COA200401831934 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | Veinte De Noviembre (Santa Lucía) | EJIDO VEINTE DE NOVIEMBRE (SANTA LUCÍA), 27944 VEINTE DE NOVIEMBRE (SANTA LUCÍA), SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , POR EL PARQUE INFANTIL DEL EJIDO | -103.1515 | 25.7892
COA200401832303 | Coahuila de Zaragoza | Hidalgo | Hidalgo | CALLE MARIANO ESCOBEDO COLONIA HIDALGO, 26670 HIDALGO, HIDALGO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE GUADALUPE VICTORIA Y CALLE RAUL MADERO, CALLE JAVIER MINA CASA DE MATERIAL DE BLOCK SIN COLOR ESQUINA ESCOBEDO Y VICTORIA. | -99.8747 | 27.7809
COA200401834442 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | San Pablo | EJIDO SAN PABLO, 27958 SAN PABLO, SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , A UN LADO DEL JARDIN DE NIÑOS DEL EJIDO | -103.0736 | 25.728
COA200401836580 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | El Porvenir De Abajo | EJIDO EL PORVENIR DE ABAJO, 27960 EL PORVENIR DE ABAJO, SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , HASTA TOPAR CON EL CANAL DE RIEGO DE RIO. | -102.9582 | 25.7868
COA200401836760 | Coahuila de Zaragoza | Nadadores | Nadadores | CALLE FRANCISCO I MADERO COLONIA NADADORES CENTRO, 27550 NADADORES, NADADORES COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE LUCRECIA SOLANO Y CALLE MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA, CALLE FELIPE ANGELES ENTRANDO POR LA CARRETERA DE SAN BUENAVENTUR | -101.5782 | 27.0284
COA200401836765 | Coahuila de Zaragoza | Nadadores | Nuevo Poblado De Nadadores (El Huizachal) | CALLE SIETE DE OCTUBRE EJIDO NUEVO POBLADO DE NADADORES (EL HUIZACHAL), 27565 NUEVO POBLADO DE NADADORES (EL HUIZACHAL), NADADORES COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE APACHES Y CALLE MARGARITAS, CALLE PRINCIPAL POR LA CARRETERA A S | -101.7101 | 27.0755
COA200401836770 | Coahuila de Zaragoza | Nadadores | El Gato | CALLE DOMICILIO CONOCIDO EJIDO EL GATO, 27580 EL GATO, NADADORES COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE DOMICILIO CONOCIDO Y CALLE DOMICILIO CONOCIDO, CALLE DOMICILIO CONOCIDO ESTE PROYECTO SE ENCUENTRA A 60 KM DE LA CABECERA MUNICIPA | -101.7103 | 27.2145
COA200401836903 | Coahuila de Zaragoza | Morelos | Morelos | CALLE LEONA VICARIO CIUDAD MORELOS CENTRO, 26500 MORELOS, MORELOS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE CUAUHTEMOC Y CALLE XICOTENCATL, CALLE SANTOS DEGOLLADO LA OBRA SE LLEVARA ACABO POR LA CALLE LEONA VICARIO ENTRE CUAUHTÉMOC Y XIC | -100.8867 | 28.4014
COA200401836942 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | San Pedro | CALZADA DIANA LAURA COLONIA ELISEO MENDOZA BERRUETO, 27811 SAN PEDRO, SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE FRONTERA Y CALLE COVADONGA, AVENIDA RIO NILO POR LA ESCUELA DE ADMINISTRACION DE LA U.A.C. | -102.9708 | 25.7684
COA200401836968 | Coahuila de Zaragoza | Abasolo | Abasolo | CALLE PROLONGACION VICENTE FERRER COLONIA ABASOLO, 25540 ABASOLO, ABASOLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE VICENTE FERRER Y CALLE LIBRAMIENTO ABASOLO, CALLE NACIONAL EN CALLE PROLONGACION VICENTE FERER ENTRE VICENTE FERRER Y LI | -101.4351 | 27.1878
COA200401839157 | Coahuila de Zaragoza | Nadadores | Nadadores | CALLE LUCIO BLANCO COLONIA NADADORES CENTRO, 27550 NADADORES, NADADORES COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE ZOCHIPILI Y AVENIDA AGUAN NUEVA, CALLE MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA ESTA OBRA SE ENCUENTRA POR LA AVINEDA PRINCIPAL DEL MUNICI | -101.5784 | 27.0249
COA200401839352 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | San Pedro | AVENIDA BENITO JUAREZ COLONIA SAN PEDRO CENTRO, 27800 SAN PEDRO, SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE DIEZ Y SEIS DE SEPTIEMBRE Y CALLE CINCO DE MAYO, AVENIDA MIGUEL HIDALGO FRENTE A LA PLAZA PRINCIPAL | -102.984 | 25.7575
COA200401846459 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | San Pedro | PRIVADA TIERRA Y LIBERTAD COLONIA EMILIANO ZAPATA, 27880 SAN PEDRO, SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE JUAN ANTONIO DE LA FUENTE Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, AVENIDA INDEPENDENCIA POR EL DEPOSITO VALPARAISO | -102.9826 | 25.7492
COA200401876135 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | Del Pacífico 4 1580, Primitivo Centro, Torreón, Coah., México | -103.4661 | 25.5406
COA200401876226 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | Calle Prol. Falcon, Primitivo Centro, Torreón, Coah., México | -103.458 | 25.5403
COA200401876226 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | Calle Juan Antonio de la Fuente, Primitivo Centro, Torreón, Coah., México | -103.4655 | 25.5403
COA200401876700 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | Braulio Hernández Aguirre, Sin Nombre de Col 19, Torreón, Coah., México | -103.3309 | 25.532
COA200401876788 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | Blvrd Revolución 189, Segundo de Cobián Centro, 27000 Torreón, Coah., México | -103.4468 | 25.5353
COA200401877261 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | Francisco I. Madero (Chávez) | DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -103.2731 | 25.775
COA200401877266 | Coahuila de Zaragoza | Ocampo | Ocampo | DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -102.3974 | 27.3112
COA200401877268 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | Francisco I. Madero (Chávez) | DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -103.2731 | 25.775
COA200401878004 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Piedras Negras | Piedras Negras, Coah., México | -100.5409 | 28.6916
COA200501890113 | Coahuila de Zaragoza | Sierra Mojada | Sierra Mojada | PRESIDENCIA MUNICIPAL AV. 5 DE MAYO S/N, ENTRE ZARAGOZA Y OBREGON COL. CENTRO CP. 27600 | -103.7015 | 27.2869
COA200501890114 | Coahuila de Zaragoza | Sierra Mojada | Sierra Mojada | PRESIDENCIA MUNICIPAL AV. 5 DE MAYO S/N, ENTRE ZARAGOZA Y OBREGON COL. CENTRO CP. 27600 | -103.7015 | 27.2869
COA200501891936 | Coahuila de Zaragoza | Sacramento | Sacramento | LUCIO BLANCO No. 204 COL. LEANDRO VALLE | -101.725 | 27.0044
COA200101699347 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Ramos Arizpe | Ramos Arizpe, Coah., México | -100.9483 | 25.5411
COA200201708493 | Coahuila de Zaragoza | Progreso | San José De Aura | San José de Aura, Coah., México | -101.3711 | 27.5861
COA200201711912 | Coahuila de Zaragoza | Frontera | Frontera | Sonora, Zona Centro, Frontera, Coah., México | -101.4562 | 26.9249
COA200301716190 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Palaú | CALLE SANTOS DEGOLLADO 404 INTERIOR SN COLONIA PALAÚ, 26350 PALAÚ, MÚZQUIZ COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE HERMITA Y CALLE HERNAN CORTEZ BARRIO 1 1/2, | -101.4263 | 27.8833
COA200301716353 | Coahuila de Zaragoza | Allende | Palomas Y Dolores | INTERIOR SN EJIDO PALOMAS Y DOLORES, 26565 PALOMAS Y DOLORES, ALLENDE COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , | -100.9539 | 28.2593
COA200301716788 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Santa Fe | INTERIOR SN EJIDO SANTA FE, 27400 SANTA FE, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , | -103.4142 | 25.5276
COA200301716834 | Coahuila de Zaragoza | Morelos | Santa Rita | CALLE ROGELIO DE HOYOS 520 INTERIOR SN EJIDO SANTA RITA, 26507 SANTA RITA, MORELOS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , | -100.8919 | 28.404
COA200301716859 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | San Pedro | CALLE CATORCE 212 INTERIOR SN COLONIA LAS AMÉRICAS, 27890 SAN PEDRO, SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE QUINCE Y CALLE GORRIONES, | -102.9678 | 25.7632
COA200301717253 | Coahuila de Zaragoza | Sacramento | Sacramento | CALLE IGNACIO ALLENDE 394 INTERIOR SN COLONIA 7 DE ABRIL, 27750 SACRAMENTO, SACRAMENTO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE ALDAMA Y CALLE MIGUEL HIDALGO, CALLE EJIDAL | -101.7226 | 26.9992
COA200301722696 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | Jaboncillo | CALLE PRINCIPAL EJIDO JABONCILLO, 27918 JABONCILLO, FRANCISCO I. MADERO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE A DOSCIENTOS METROS DE LA IGLESIA Y CALLE EN LA CURVA, CALLE POR LA DESPACHADORA DE AGUA COMUNIDAD UBICADA A TRES KILOMETR | -103.266 | 25.7472
COA200301722768 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | CALLE PINOS COLONIA SANTIAGO DE LA MONCLOVA, 47917 MONCLOVA, MONCLOVA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE DIEZ DE MAYO Y CALLE GONZALO AGUIRRE, CALLE FRANCISCO JIMENEZ ESTA OBRA SE ENCUENTRA AL ORIENTE DEL MUNICIPIO ES COLONIA DE | -101.3789 | 26.8991
COA200301722884 | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | Matamoros | CALLE AV. TERCERA ENTRE C. ORTEGA Y C. GONZALEZ COLONIA EJIDAL Y DEPORTIVA, 97647 MATAMOROS, MATAMOROS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE ORTEGA Y CALLE GONZALEZ, PARA LLEGAR A LA OBRA SE TIENE UNA VIALIDAD PRINCIPAL COMO ES LA | -103.2276 | 25.5169
COA200301723091 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | Corralitos | CALLE S/NOMBRE 0 0 INTERIOR 0 EJIDO CORRALITOS, 23810 CORRALITOS, FRANCISCO I. MADERO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE COMUNIDAD LOCALIZADA EN LA ZONA CONURBADA DE LA CABECERA MUN | -103.2788 | 25.7833
COA200301723184 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | San Salvador De Arriba | CALLE DEL TINACO EJIDO SAN SALVADOR DE ARRIBA, 27923 SAN SALVADOR DE ARRIBA, FRANCISCO I. MADERO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE DEL TINACO Y CALLE TIENDA DE JUAN, CALLE UNA CUADRA DEL PARQUE SE ENCUENTRA UBICADO A UNOS 25 KM. | -103.229 | 25.9448
COA200301723229 | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | Matamoros | AVENIDA AZUCENAS INTERIOR SN COLONIA LAS CAROLINAS, 97667 MATAMOROS, MATAMOROS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE NOCHE BUENA Y CALLE MANZANOS, POR LA CALZADA CRISTOBAL DIIAZ SE TOMA LA CALLE 5 DE MAYO HACIA EL ORIENTE SE ENCUEN | -103.2157 | 25.5178
COA200301723847 | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | Matamoros | AVENIDA DALIA INTERIOR SN COLONIA LAS CAROLINAS, 97667 MATAMOROS, MATAMOROS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE ALCATRAZ Y CALLE MANZANOS, SI TRANSITAS DE NORTE A SUR POR LA CALZADA CRISTOBAL DIAZ ENCUENTRAS LA AVENIDA AZUCENAS R | -103.2148 | 25.5208
COA200301723861 | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | Matamoros | CALLE MARINO ORTIZ INTERIOR SN COLONIA SECTOR TRES EJIDAL, 92454 MATAMOROS, MATAMOROS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE AVENIDA ALLENDE Y AVENIDA ABASOLO, POR LA CALZADA LAZARO CARDENAS DE SUR A NORTE SE ENCUENTRA LA AVENIDA ALLENDE | -103.2352 | 25.5371
COA200301723998 | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | Solima | CALLE ATALAYA INTERIOR SN EJIDO SOLIMA, 95849 SOLIMA, MATAMOROS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , POR LA CARRETERA ANTIGUA A COYOTE SE ENCUENTRA EL CRUCERO DEL EJIDO SOLIMA EN LA ENTRADA DEL EJIDO POR LA CALLE PRINCIPAL SE EN | -103.2743 | 25.6608
COA200301724032 | Coahuila de Zaragoza | Lamadrid | Lamadrid | CALLE FRANCISCO SANCHEZ FALCON CIUDAD LAMADRID, 84346 LAMADRID, LAMADRID COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE MIGUEL DE LA MADRID Y CALLE JOSE DE LAS FUENTES, CALLE REVOLUCION ESTA OBRA SE ENCUENTRA AL SUR ORIENTE DEL MUNICIPIO | -101.788 | 27.044
COA200301724815 | Coahuila de Zaragoza | Lamadrid | Lamadrid | CALLE IGNACIO ALLENDE CIUDAD LAMADRID, 84346 LAMADRID, LAMADRID COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE AGUSTIN DE ITURBIDE Y CALLE LEONA VICARIO, CALLE HERMENEGILDO GALEANA ESTA OBRA SE ENCUENTRA CERCA DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL A UN | -101.7916 | 27.0508
COA200301724818 | Coahuila de Zaragoza | Lamadrid | Lamadrid | CALLE GUILLERMO PRIETO CIUDAD LAMADRID, 84346 LAMADRID, LAMADRID COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE VENUSTIANO CARRANZA Y CALLE HERMENEGILDO GALEANA, CALLE RIVA PALACIO ESTE PROYECTO SE ENCUENTRA AL NORTE PONIENTE DEL MUNICIPIO | -101.8006 | 27.0531
COA200301724828 | Coahuila de Zaragoza | Lamadrid | Lamadrid | CALLE MORELOS CIUDAD LAMADRID, 84346 LAMADRID, LAMADRID COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE VENUSTIANO CARRANZA Y CALLE HERMENEGILDO GALEANA, CALLE MARIANO MATAMOROS ESTA OBRA SE ENCUENTRA AL NORTE DEL MUNICIPIO POR LA CALLE PRINCI | -101.7972 | 27.0528
COA200301724908 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | José María Morelos (Tanque Roto) | EJIDO JOSE MARIA MORELOS TANQUE ROTO, 00000 JOSÉ MARÍA MORELOS (TANQUE ROTO), SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , COLECTOR QUE ABASTECE A LA COMUNIDAD EJIDO JOSE MARÍA MORELOS TANQUE ROTO UBICADO CORTANDO HACIA EL SUR | -101.1833 | 25.3769
COA200301725004 | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | Matamoros | AVENIDA GOMEZ FARIAS INTERIOR SN COLONIA MONTE CALVARIO, 97626 MATAMOROS, MATAMOROS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE CHIUAHUA Y CALLE PARRAS, POR LA CALZADA LAZARO CARDENAS SI CIRCULAS DE NORTE A SUR SE ENCUENTRA EL GIMNASIO M | -103.2442 | 25.5226
COA200301725266 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Potrero De San Pedro | EJIDO PRESA DE SAN PEDRO, 25340 POTRERO DE SAN PEDRO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , COLECTOR QUE ABASTECE A LA COMUNIDAD EJIDO POTRERO DE SAN PEDRO UBICADO 500 MTS NORESTE DEL CASCO DE LA HACIENDA. | -101.1482 | 24.9662
COA200301726845 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | CALLE JOSE MARIA VELAZQUEZ COLONIA LUIS DONALDO COLOSIO, 27297 TORREÓN, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE METROPOLITANA Y CALLE JULIO ZUÑIGA, CALLE FRANCISCO VILLA A LA ESCUELA PRIMARIA EDMUNDO GURZA SE LLEGA AL SUR POR | -103.3851 | 25.4946
COA200301727009 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | CALLE CAMPO DE VIOLETAS COLONIA CAMPO NUEVO DE ZARAGOZA, 91250 TORREÓN, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE CAMPO DE IRIS Y CALLE CAMPO DE JULIAS, CALLE CAMPO DE HELECHOS PARA LLEGAR A LA OBRA SE TOMA LA CARRETERA A MIELER | -103.3528 | 25.5177
COA200301727079 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | Hidalgo | CALLE S/NOMBRE EJIDO HIDALGO, 23834 HIDALGO, FRANCISCO I. MADERO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE POR LA CLÍNICA Y CALLE MANO DERECHA, CALLE POR EL CAMPO DE FUTBOL COMUNIDAD LOCALIZADA A 8 KILÓMETROS DE LA CABECERA MUNICIPAL DO | -103.2792 | 25.8177
COA200301727222 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Minas De Barroterán | CALLE ALAMOS EJIDO MINAS DE BARROTERÁN, 79570 MINAS DE BARROTERÁN, MÚZQUIZ COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE RIO USUMANCITA Y CALLE MINEROS, CALLE BRAVO ESTA OBRA SE ENCUENTRAA 20 MIN DE CABECERA MUNICIPAL EN LA SIGUIENTES DIRECC | -101.2824 | 27.6444
COA200301728414 | Coahuila de Zaragoza | Sierra Mojada | Nuevos Horizontes (San Francisco) | TERRACERÍA TRAMO SIERRA MOJADA - NUEVOS HORIZONTES (SAN FRANCISCO) MARGEN DERECHO KILÓMETRO 65 + 000 INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO EJIDO , 00000 NUEVOS HORIZONTES (SAN FRANCISCO), SIERRA MOJADA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE TERRAC | -103.6222 | 27.7485
COA200301728926 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Piedras Negras | CALLE JUAREZ INTERIOR SN COLONIA PIEDRAS NEGRAS CENTRO, 26000 PIEDRAS NEGRAS, PIEDRAS NEGRAS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE PADRE DE LAS CASAS Y CALLE ZARAGOZA, CALLE MATAMOROS CALLE JUAREZ SN ENTRE CALLE PADRE DE LAS CASAS Y | -100.5159 | 28.7054
COA200301729078 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | CALLE LIC. MIGUEL CARDENAS GENERAL CARLOS FUERO JOSE MARIA GODIVAR Y CALLES SIN NOMBRE COLONIA BELLAVISTA, 25060 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , CALLES LIC. MIGUEL CARDENAS GENERAL CARLOS FUERO JOSE MARIA | -101.0011 | 25.4024
COA200301729855 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | CALLE CALLE SAN ALFREDO. SAN ALBERTO SAN CARLOS HUMBERTO MOREIRA SANTA ROSA DE LIMA JURALY MILENA Y GUSTAVO A. MADERO COLONIA NUEVA ESPERANZA, 00000 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE RIÓ NAZAS Y CALLE RIÓ SAN J | -100.9752 | 25.4089
COA200301729867 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Ricardo Flores Magón | EJIDO RICARDO FLORES MAGÓN, 27415 RICARDO FLORES MAGÓN, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE CLAVELES Y CALLE , CALLE PARA LLEGAR AL EJIDO RICARDO FLORES MAGON SE TOMA LA CARRETERA ANTIGUA A SAN PEDRO HASTA LLEGAR AL CRUCE | -103.359 | 25.6249
COA200301741556 | Coahuila de Zaragoza | Ocampo | Ocampo | CALLE VICENTE GUERRERO COLONIA OCAMPO, 87249 OCAMPO, OCAMPO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE ESCOBEDO Y CALLE ALEJANDRO ESTRADA, CALLE CENTENARIO LINEA DE CONDUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE OCAMPO POR LA CALLE VICENTE GU | -102.3988 | 27.3168
COA200301741619 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | Panamá | CALLE A LA ESCUELA PRIMARIA EJIDO PANAMÁ, 32405 PANAMÁ, SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , SE UBICAN AL FRENTE DE LA ESCUELA PRIMARIA | -103.0141 | 25.7294
COA200301741749 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | San Nicolás | EJIDO SAN NICOLÁS, 24086 SAN NICOLÁS, SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , SE UBICA AL SUR DE LA CABECERA MUNICIPAL TOMAR LA CARRETERA AL EJIDO TACUBAYA RECORRER 15.90 KM EN EL ENTRONQUE VIRAR A LA IZQUIERDA Y RECORRER | -102.7934 | 25.7133
COA200301741890 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | La Lucecita (La Luz Nueva) | EJIDO LA LUCECITA (LA LUZ NUEVA), 24086 LA LUCECITA (LA LUZ NUEVA), SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , SE UBICA AL SUR ORIENTE DE LA CABECERA MUNICIPAL TOMAR LA CARRETERA A LA CUCHILLA RECORRER 7.80 KM VIRAR A MANO I | -102.9166 | 25.7079
COA200301747836 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | CALLE CRIOLLO COLONIA LA HERRADURA, 25057 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE VEINTIDÓS Y CALLE VEINTITRÉS, CALLE AZTECA JARDÍN DE NIÑOS DR. CARLOS CÁRDENAS VALDES UBICADO EN CALLE CRIOLLO ENTRE CALLE VEINTIDÓS | -100.974 | 25.4027
COA200301747839 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | CALLE LECHUGILLA COLONIA LAS TERESITAS, 25084 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE APACHES Y CALLE LAS TERESITAS, CALLE GAVILANES JARDÍN DE NIÑOS SECCIÓN 5 PROFA. EVANGELINA VALDES DE MOREIRA UBICADO EN CALLE LEC | -101.0043 | 25.3595
COA200301748063 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | CALLE 22 COLONIA BRISAS PONIENTE, 25225 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE NOVENA Y CALLE SIN NOMBRE, TERRACERIA SIN NOMBRE ESCUELA PRIMARIA HERMIRO JIMENEZ AGUIRRE UBICADA EN CALLE 22 ENTRE CALLE NOVENA Y CALL | -100.9812 | 25.4937
COA200301748324 | Coahuila de Zaragoza | Abasolo | Abasolo | CALLE NIÑOS HEROES COLONIA LA GRANJA, 25540 ABASOLO, ABASOLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE PROLONGACIÓN NIÑOS HEROES Y CALLE CUAUHTEMOC, CALLE VENUSTIANO CARRANZA EN CALLE NIÑOS HEROES ENTRE PROLONGACIÓN NIÑOS HEROES Y VENUS | -101.422 | 27.1848
COA200301748344 | Coahuila de Zaragoza | Abasolo | Abasolo | CALLE JOSE VASCONCELOS COLONIA ABASOLO, 25540 ABASOLO, ABASOLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE COMPUERTAS Y CALLE LIBRAMIENTO ABASOLO, CALLE FRANCISCO VILLA CALLE JOSE VASCONCELOS ENTRE CALLE COMPUERTAS Y LIBRAMIENTO ABASOLO E | -101.4375 | 27.1842
COA200301748459 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | CALLE PEDRO ANAYA COLONIA EL TANQUECITO, 25190 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE AQUILES SERDAN Y CALLE GENERAL FRANCISCO VILLA, CALLE PEDRO AMPUDIA JARDÍN DE NIÑOS PRIMAVERA UBICADO EN LA CALLE PEDRO ANAYA EN | -101.0354 | 25.4045
COA200301749063 | Coahuila de Zaragoza | Sacramento | Sacramento | CALLE IGNACIO ZARAGOZA INTERIOR SN COLONIA SACRAMENTO, 27750 SACRAMENTO, SACRAMENTO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE ALLENDE Y CALLE IGNACIO ALDAMA, CALLE DEGOLLADO ESTA OBRA SE ENCUENTRA EN EL CENTRO DEL MUNICIPIO A UNA CUADRA | -101.724 | 27.006
COA200301750917 | Coahuila de Zaragoza | Ocampo | Charcos De Figueroa (Falcón) | EJIDO CHARCOS DE FIGUEROA (FALCÓN), 27530 CHARCOS DE FIGUEROA (FALCÓN), OCAMPO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , PLANTA POTABILIZADORA A 100 METROS DEL KINDER Y PRIMARIA Y 50 METROS DE LA IGLESIA DENTRO DEL EJIDO Y A 50 KILOM | -102.3893 | 27.7169
COA200301754432 | Coahuila de Zaragoza | San Buenaventura | San Buenaventura | CALLE ESPIRIDION GAMEZ COLONIA SACA DE BUCARELI, 25500 SAN BUENAVENTURA, SAN BUENAVENTURA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE SABINITAS Y CALLE CORREGIDORA, LA CALLE SE ENCUENTRA ENTRE LA CALLE SABINITAS Y CORREGIDORA A 10 MTS D | -101.5282 | 27.0736
COA200301755296 | Coahuila de Zaragoza | Nava | Nava | CALLE ZAPATA 33 INTERIOR SN COLONIA LAZARO CARDENAS, 26170 NAVA, NAVA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE VENTE DE NOVIEMBRE, CALLE REVOLUCION CALLE ZAPATA 33 ENTRE 16 DE SEPTIEMBRE VEINTE DE NOVIEMBRE Y | -100.757 | 28.4248
COA200301763162 | Coahuila de Zaragoza | Lamadrid | Lamadrid | CALLE GUILLERMO PRIETO CIUDAD LAMADRID, 27700 LAMADRID, LAMADRID COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE IGNACIO ZARAGOZA, CALLE RIVA PALACIO ENTRANDO POR LA CALLE PRINCIPAL HACIA EL NTE 4 CUADRAS Y SE DA VUELTA A | -101.7999 | 27.0489
COA200301763416 | Coahuila de Zaragoza | Morelos | Morelos | CALLE PROFESORA SANTA JIMENEZ AGUIRRE COLONIA JESÚS PERALES TREVIÑO, 26504 MORELOS, MORELOS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE VIESCA Y CALLE PROFESORA ORALIA LOPEZ GARZA, CALLE DOCTOR JOSE ISABEL ONOFRE VALLEJO LA OBRA SE LLEVARA | -100.8933 | 28.3973
COA200301764275 | Coahuila de Zaragoza | Morelos | Los Álamos | CALLE TEODORO SERRANO EJIDO LOS ÁLAMOS, 26517 LOS ÁLAMOS, MORELOS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE MANUEL R. CADENA Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CALLE LUIS DONALDO COLOSIO LA OBRA SE LLEVARA ACABO EN UN PREDIO UBICADO EN LA CALLE TE | -100.9474 | 28.3532
COA200301768841 | Coahuila de Zaragoza | Abasolo | Abasolo | CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ COLONIA ABASOLO, 25540 ABASOLO, ABASOLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE ITURBIDE Y CALLE NACIONAL, CALLE APOLONIO M AVILES CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ ENTRE ITURBIDE Y NACIONAL EN ABASOLO COA | -101.4279 | 27.1806
COA200301769077 | Coahuila de Zaragoza | Abasolo | Abasolo | CALLE RAYON CIUDAD INDUSTRIAL ABASOLO, 25540 ABASOLO, ABASOLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE NACIONAL Y CALLE PROLONGACIÓN ZARAGOZA, CALLE LIBRAMIENTO ABASOLO CALLE RAYON ENTRE NACIONAL Y PROLONGACIÓN ZARAGOZA EN ABASOLO COAHU | -101.4343 | 27.1866
COA200301769432 | Coahuila de Zaragoza | Abasolo | Abasolo | CALLE NACIONAL COLONIA ABASOLO, 25540 ABASOLO, ABASOLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE APOLONIO M AVILES Y CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, CALLE ITURBIDE CALLE NACIONAL ENTRE APOLONIO M AVILES Y JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ EN AB | -101.4271 | 27.1809
COA200301770491 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | La Florida | CALLE VIOLETAS EJIDO LA FLORIDA, 27916 LA FLORIDA, FRANCISCO I. MADERO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CARRETERA MADERO- GREGORIO A GARCÍA Y CALLE AMAPOLAS, CALLE VIOLETAS PLAZA PRINCIPAL DEL EJIDO FRENTE A CARRETERA MADERO GREGORI | -103.324 | 25.7688
COA200301772125 | Coahuila de Zaragoza | Abasolo | Los Rodríguez | CALLE MIGUEL HIDALGO COLONIA LOS RODRÍGUEZ, 25550 LOS RODRÍGUEZ, ABASOLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE FRANCISCO I. MADERO, CALLE CUAUHTEMOC CALLE MIGUEL HIDALGO ENTRE MORELOS YFRANCISCO I. MADERO EN CONGREGAC | -101.3612 | 27.2006
COA200301788625 | Coahuila de Zaragoza | San Buenaventura | San Buenaventura | Frontera 606, 16 de Abril, Zona Centro, 25506 San Buenaventura, Coah., México | -101.5436 | 27.0452
COA200301792489 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Piedras Negras | Piedras Negras, Coah., México | -100.5409 | 28.6916
COA200301792498 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Piedras Negras | Piedras Negras, Coah., México | -100.5409 | 28.6916
COA200301793627 | Coahuila de Zaragoza | Morelos |  | CALLE MATAMOROS NORTE 206,ZONA CENTRO,MORELOS | -100.8916 | 28.4105
COA200301793630 | Coahuila de Zaragoza | Parras |  | DOMICILIO CONOCIDO,28 DE AGOSTO,PARRAS | -102.1117 | 25.6444
COA200401795832 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Palaú | CALLE HIDALGO INTERIOR SN COLONIA PALAÚ, 26350 PALAÚ, MÚZQUIZ COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE VERACRUZ Y CALLE PROLONGACION MONCLOVA, | -101.4053 | 27.8853
COA200401795853 | Coahuila de Zaragoza | San Buenaventura | San Buenaventura | CALLE CINCO 405 INTERIOR SN COLONIA BENITO JUÁREZ, 25503 SAN BUENAVENTURA, SAN BUENAVENTURA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE CUATRO Y CALLE SEIS, | -101.5305 | 27.0716
COA200401805746 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Jazminal | EJIDO JAZMINAL, 25338 JAZMINAL, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , LAS 5 VIVIENDAS SE UBICAN DE LA SIGUIENTE MANERA A 87 MTS AL SURESTE DEL COLECTOR DE CAPTACION PLUVIAL A200 MTS AL NORTE DEL KINDER COMUNITARIO EL JAZ | -101.4187 | 24.9073
COA200401806565 | Coahuila de Zaragoza | Sierra Mojada | El Volcán (Los Muchachos) | TERRACERÍA TRAMO SIERRA MOJADA - EJIDO EL VOLCAN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 175 + 000 INTERIOR SN EJIDO EL VOLCÁN (LOS MUCHACHOS), 27601 EL VOLCÁN (LOS MUCHACHOS), SIERRA MOJADA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE TERRACERIA DE EJIDO SA | -103.6431 | 28.4549
COA200401810555 | Coahuila de Zaragoza | San Buenaventura | San Buenaventura | CALLE CONSITUCION COLONIA REFORMA, 25500 SAN BUENAVENTURA, SAN BUENAVENTURA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE REPUBLICA Y CALLE ROBERTO DE LOS SANTOS, LA CALLE SE ENCUENTRA ENTRE REPUBLICA Y ROBERTO DE LO SANTOS A 800 M SE VA | -101.5475 | 27.0386
COA200401821754 | Coahuila de Zaragoza | Escobedo | Primero De Mayo | CALLE CALLE IGNACIO ZARAGOZA 282 INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO EJIDO PRIMERO DE MAYO, 25490 PRIMERO DE MAYO, ESCOBEDO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE CALLE NICOLAS BRAVO Y CALLE CALLE VICENTE GUERRERO, CALLE CALLE VENUSTIANO CAR | -101.2235 | 27.2381
COA200401821843 | Coahuila de Zaragoza | Escobedo | Escobedo | CALLE CALLE LA PAZ 13 INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO CIUDAD ESCOBEDO, 25470 ESCOBEDO, ESCOBEDO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE CALLE VICTORIA Y CALLE CALLE RAYON, LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL CENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE E | -101.4177 | 27.2334
COA200401821864 | Coahuila de Zaragoza | Escobedo | Obayos | CALLE CALLE ITURBIDE EJIDO OBAYOS, 25480 OBAYOS, ESCOBEDO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE CALLE MANUEL TREVIÑO Y CALLE CALLE FRANISCO I MADERO, LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL EJIDO OBAYOS | -101.362 | 27.4396
COA200401823534 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | CALLE OKAYAMA ORIENTE COLONIA JOYAS DE TORREÓN, 27087 TORREÓN, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE ING CARLOS PÉREZ VÁLDEZ Y CALLE ESTRONCIO, CALLE OKAYAMA PARA LLEGAR A LA ESCUELA PRIMARIA JUAN FRANCISCO MANCIAS CASAS SE | -103.3242 | 25.5438
COA200401823703 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Ramos Arizpe | BOULEVARD OSCAR FLORES TAPIA COLONIA LA ESMERALDA, 25902 RAMOS ARIZPE, RAMOS ARIZPE COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE HACIENDA LAS FLORES Y CALLE MARIANO MATAMOROS, COLONIA LA ESMERALDA UBICADA AL SUR DE LA CIUDAD DE RAMOS ARI | -100.9566 | 25.5332
COA200401823727 | Coahuila de Zaragoza | Escobedo | Primero De Mayo | CALLE CALLE ANAHUAC EJIDO PRIMERO DE MAYO, 25490 PRIMERO DE MAYO, ESCOBEDO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE CALLE ALVARO OBREGON Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL EJIDO PRIMERO DE MAYO | -101.2216 | 27.2401
COA200401823745 | Coahuila de Zaragoza | Escobedo | Primero De Mayo | CALLE CALLE ANAHUAC 86 INTERIOR SN EJIDO PRIMERO DE MAYO, 25490 PRIMERO DE MAYO, ESCOBEDO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE CALLE ALVARO OBREGON Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL EJIDO PRIMERO DE MAYO | -101.2216 | 27.24
COA200401827789 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | San Pedro | AVENIDA COAHUILA COLONIA SAN PEDRO CENTRO, 27800 SAN PEDRO, SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLEJON ARTEAGA Y CALLE DOBLADO, AVENIDA CATARINO BENAVIDES POR LA CAPILLA DEL PERPETUO SOCORRO. | -102.9877 | 25.7628
COA200401827790 | Coahuila de Zaragoza | Abasolo | Los Rodríguez | CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ COLONIA LOS RODRÍGUEZ, 25550 LOS RODRÍGUEZ, ABASOLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE ALLENDE Y CALLE GUERRERO, CALLE LABORES DE CULTIVO EN CALLE JOSEFAORTIZ DE DOMINGUEZ ENTRE ALLENDE Y GUERRERO E | -101.3575 | 27.1964
COA200401828079 | Coahuila de Zaragoza | Abasolo | Los Rodríguez | CALLEJON MELCHOR IBARRA COLONIA LOS RODRÍGUEZ, 25550 LOS RODRÍGUEZ, ABASOLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE MONCLOVA Y CALLE ITURBIDE, CALLE NIÑOS HEROES EN CALLEJON MELCHOR IBARRA ENTRE MONCLOVA E ITURBIDE EN CONGREGACIÓN RODR | -101.3574 | 27.2023
COA200401828083 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | San Pedro | CALLE DR. FRANCISCO U. RUIZ COLONIA LA TRINIDAD, 27820 SAN PEDRO, SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE PRIVADA FRANCISCO VILLA Y AVENIDA COAHUILA, CALLE FRANSICO L. URQUIZO POR LA ESCUELA PRIMARIA ALFONSO N. URUETA. | -102.9911 | 25.7629
COA200401831084 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | COLONIA 5 DE MAYO, 26237 CIUDAD ACUÑA, ACUÑA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE ZARZAMORA Y CALLE PARRA SILVESTRE, CALLE POLEO SE ENCUENTRA AL PONIENTE DE LA CIUDAD A 3 MINUTOS DEL PARQE INDUSTRIAL | -101.0038 | 29.3351
COA200401831656 | Coahuila de Zaragoza | Viesca | Tierra Y Libertad | CALLE DOMICILIO CONOCIDO EJIDO TIERRA Y LIBERTAD, 27487 TIERRA Y LIBERTAD, VIESCA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE DOMICILIO CONOCIDO Y CALLE DOMICILIO CONOCIDO, CALLE DOMICILIO CONOCIDO EL EJIDO COLINDA CON EL MUNICIPIO DE MAT | -103.0935 | 25.4064
COA200401832293 | Coahuila de Zaragoza | Viesca | Viesca | CALLE JUAN ESCUTIA COLONIA VIESCA CENTRO, 27480 VIESCA, VIESCA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE MARIANO ABASOLO Y CALLE FRANCISCO MARQUEZ, CALLE AGUSTIN MELGAR ESTA OBRA SE ENCUENTRA EN EL CENTRO DEL MUNICIPIO A DOS CUADRAS DE | -102.8064 | 25.3492
COA200401833163 | Coahuila de Zaragoza | Hidalgo | Hidalgo | CALLE AV SAN PEDRO COLONIA COL EJIDO HIDALGO 2, 26670 HIDALGO, HIDALGO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE ZARAGOZA Y CALLE MUZQUIZ, CALLE BENITO JUAREZ UBICACION ACCION 1 AV MARIANO MATAMOROS SN COL EJIDO HIDALGO 2.UBICACION ACCI | -99.8681 | 27.7751
COA200401834421 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | El Retiro | EJIDO EL RETIRO, 27943 EL RETIRO, SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , A UN LADO DE LA ESCUELA PRIMARIA | -103.1278 | 25.8279
COA200401834789 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | Aquiles Serdán | EJIDO AQUILES SERDÁN, 27943 AQUILES SERDÁN, SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , FRENTE A LA CANCHA DEL EJIDO | -103.1127 | 25.8145
COA200401836679 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | San Pedro | AVENIDA DEGOLLADO COLONIA BARRIO NUEVO, 27805 SAN PEDRO, SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE AVENIDA GALEANA Y AVENIDA LERDO, CALLE JIMENEZ FRENTE A DEPOSITO LORENA | -102.988 | 25.7543
COA200401839529 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | San Pedro | AVENIDA GUERRERO COLONIA SAN PEDRO CENTRO, 27800 SAN PEDRO, SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE LENDRO VALLE Y CALLE CINCO DE MAYO, AVENIDA BENITO JUAREZ POR EL LOCAL DE COCTELES DE CAMARON LA BRISA | -102.9857 | 25.7564
COA200401839597 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | San Pedro | AVENIDA MIGUEL HIDALGO COLONIA SAN PEDRO CENTRO, 27800 SAN PEDRO, SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE LOPEZ MATEOS Y CALLE GONZALEZ ORTEGA, AVENIDA MORELOS POR LA GASOLINERA SAN PEDRO | -102.9865 | 25.7586
COA200401840177 | Coahuila de Zaragoza | General Cepeda | General Cepeda | CALLE JUAN ANTONIO DE LA FUENTE CIUDAD GENERAL CEPEDA, 25950 GENERAL CEPEDA, GENERAL CEPEDA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE ANDRES S. VIESCA Y CALLE MOCTEZUMA, CALLE MIGUEL HIDALGO EL TRAMO A REHABILITAR CORRESPONDE A LA CALLE | -101.4752 | 25.3785
COA200401840783 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | San Pedro | AVENIDA MIGUEL HIDALGO COLONIA SAN PEDRO CENTRO, 27800 SAN PEDRO, SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE GONZALEZ ORTEGA Y CALLE FRANCISCO I. MADERO, AVENIDA MORELOS FRENTE A LA PLAZA DE ARMAS DE SAN PEDRO | -102.984 | 25.7586
COA200401864057 | Coahuila de Zaragoza | General Cepeda | General Cepeda | CALLE LA VAQUERIA CIUDAD GENERAL CEPEDA, 25950 GENERAL CEPEDA, GENERAL CEPEDA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE VICTORIANO CEPEDA Y CAMINO SAN ANTONIO DE LAS CABRAS, CAMINO LA TRINIDAD LA OBRA SE UBICA SOBRE LA CALLE DE TERRACERI | -101.4856 | 25.3642
COA200401866961 | Coahuila de Zaragoza | General Cepeda | San José Del Refugio | CALLE VARIAS EJIDO SAN JOSÉ DEL REFUGIO, 25994 SAN JOSÉ DEL REFUGIO, GENERAL CEPEDA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CAMINO LA PAZ Y CAMINO SAN ISIDRO, CAMINO LA NORIA PROGRAMA REHABILITACIÓN DE TECHOS EN EL EJIDO SAN JOSE DEL REFUGIO | -101.3996 | 25.2949
COA200401875418 | Coahuila de Zaragoza | Arteaga | Arteaga | Enrique Garza, El Potrero, Arteaga, Coah., México | -100.8602 | 25.4472
COA200401875418 | Coahuila de Zaragoza | Arteaga | Arteaga | Arteaga, Coah., México | -100.8508 | 25.4547
COA200401876435 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | Francisco I. Madero (Chávez) | DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -103.2731 | 25.775
COA200401876794 | Coahuila de Zaragoza | Castaños | Presa Rodríguez | Presa Rodríguez, Coah., México | -101.1842 | 26.6058
COA200401877238 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | Francisco I. Madero (Chávez) | DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -103.2731 | 25.775
COA200501890095 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Ciudad Melchor Múzquiz | PRESIDENCIA MUNICIPAL HIDALGO 205 NORTE, CENTRO MUZQUIZ, COAH. CP. 26340 | -101.5165 | 27.8775
COA200501890108 | Coahuila de Zaragoza | Sacramento | Sacramento | PRESIDENCIA MUNICIPAL HIDALGO S/N SACRAMENTO, COAH. CP. 27750 | -101.725 | 27.0044
COA200501891944 | Coahuila de Zaragoza | Sierra Mojada | Sierra Mojada | 5 DE MAYO S/N SIERRA MOJADA,COAH | -103.7015 | 27.2869
COA200501891945 | Coahuila de Zaragoza | Sierra Mojada | Sierra Mojada | CALLE 5 DE MAYO S/N | -103.7015 | 27.2869
COA200501938022 | Coahuila de Zaragoza | Progreso | Progreso | GUADALUPE VICTORIA | -100.9872 | 27.429
COA200201707320 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | Av Allende 351, Primero de Cobián Centro, 27000 Torreón, Coah., México | -103.4533 | 25.541
COA200201708536 | Coahuila de Zaragoza | Progreso | San Alberto | San Alberto, Coah., México | -101.2967 | 27.4428
COA200201711813 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | GALATAS 434,EL SALVADOR,SALTILLO | -100.9633 | 25.3941
COA200301713950 | Coahuila de Zaragoza | Castaños | Castaños | Allende, Zona Centro Nte., 25870 Castaños, Coah., México | -101.4291 | 26.7864
COA200301716298 | Coahuila de Zaragoza | Ocampo | San José De Las Piedras | INTERIOR SN EJIDO SANTA ELENA DOS (SAN JOSECITO), 27535 SAN JOSÉ DE LAS PIEDRAS, OCAMPO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , | -102.9553 | 28.7198
COA200301716304 | Coahuila de Zaragoza | Nava | Colonia Venustiano Carranza | CALLE CALLEJON CORTO 102 INTERIOR SN COLONIA COLONIA VENUSTIANO CARRANZA, 26183 COLONIA VENUSTIANO CARRANZA, NAVA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE THOMAS ALVA EDISON Y CALLE JUAN IGNACIO OZUNA, CALLE RAMON CERDA FERNANDEZ | -100.5811 | 28.6075
COA200301716342 | Coahuila de Zaragoza | Frontera | Frontera | CALLE ROG. MONTEMAYOR 1611 INTERIOR SN COLONIA OCCIDENTAL, 25640 FRONTERA, FRONTERA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE AGRARISTAS Y CALLE IGNACIO ALLENDE, | -101.4743 | 26.9167
COA200301716395 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | CALLE GUADALUPE 2501 INTERIOR SN COLONIA CÓRDOVA, 25775 MONCLOVA, MONCLOVA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE SANTA HORACIA Y CALLE FRANCISCO I. MADERO , | -101.3969 | 26.8713
COA200301716660 | Coahuila de Zaragoza | Progreso | Minas De Barroterán | EJIDO MINAS DE BARROTERAN, 00000 MINAS DE BARROTERÁN, PROGRESO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , | -101.2523 | 27.6352
COA200301716709 | Coahuila de Zaragoza | Progreso | Progreso | CALLE BENITO JUAREZ INTERIOR SN COLONIA PROGRESO, 25420 PROGRESO, PROGRESO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE FRANCISCO I MADERO Y CALLE MIGUEL HIDALGO, CALLE MELCHOR MUZQUIZ | -100.9914 | 27.4277
COA200301716827 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | CALLE PEDRO AMPUDIA 894 INTERIOR SN COLONIA EL TANQUECITO, 25190 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE AQUILES SERDAN Y CALLE GENERAL FRANCISCO VILLA, | -101.0365 | 25.4011
COA200301722727 | Coahuila de Zaragoza | Juárez | Juárez | AVENIDA MARIANO ESCOBEDO PUEBLO JUÁREZ, 25400 JUÁREZ, JUÁREZ COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE AVENIDA IGNACIO ZARAGOZA Y AVENIDA BENITO JUAREZ, AVENIDA ABASOLO AL NORTE DE LA MANCHA URBANA A 250 MTS DEL PUENTE SOBRE EL RIO SABINAS. C | -100.7272 | 27.6105
COA200301722902 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | San Isidro | CALLE PRINCIPAL EJIDO SAN ISIDRO, 27923 SAN ISIDRO, FRANCISCO I. MADERO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE A UNA CUADRA DE LA ESCUELA, CALLE POR LA IGLESIA SE ENCUENTRA UBICADA A UNOS 25 KM. DE LA CABECERA MPAL. | -103.2553 | 25.966
COA200301723054 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | San Marcos Del Encino | EJIDO SAN MARCOS DEL ENCINO, 00000 SAN MARCOS DEL ENCINO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , LAS VIVIENDAS SE ENCUENTRAN UBICADAS DE LA SIGUIENTE MANERA. 3 UBICADOS EN LOS PRIEMROS 3 LOTES DE LA ENTRADA A EL EJIDO. A | -101.452 | 25.1537
COA200301723276 | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | Matamoros | CALLE MARINO ORTIZ INTERIOR SN COLONIA EJIDAL, 92454 MATAMOROS, MATAMOROS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE AVENIDA CARRANZA Y BOULEVARD JOSE SANTOS VALDES, POR EL BULEVARD JOSE SANTOS VALDES TRANSITANDO DE PONIENTE A ORIENTE VÍA DE | -103.2364 | 25.5317
COA200301723838 | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | Matamoros | AVENIDA MATAMOROS INTERIOR SN COLONIA EL CHALET, 92490 MATAMOROS, MATAMOROS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE JUAN DE LA CRUZ BORREGO Y CALLE GUILLERMO PRIETO, POR LA CALLE JUAN DE LA CRUZ BORREGO CIRCULANDO DE SUR A NORTE TOPA | -103.233 | 25.5354
COA200301723865 | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | Matamoros | AVENIDA RIVAPALACIOS INTERIOR SN COLONIA FRANCISCO I. MADERO, 97626 MATAMOROS, MATAMOROS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE LERDO Y CALLE LIBERTAD, SI CIRCULAS POR LA CALZADA LAZARO CARDENAS DE NORTE A SUR TOMAS LA AVENIDA ROCHA | -103.2334 | 25.5197
COA200301726628 | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | San Miguel (María Guadalupe Adame Morales) | CALLE AGUSTIN DE ITURBIDE INTERIOR SN EJIDO EJIDO SAN MIGUEL, 97585 SAN MIGUEL (MARÍA GUADALUPE ADAME MORALES), MATAMOROS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE FRANCISCO MENDOZA Y , EN EL PERIFERICO DE MATAMOROS DE PONIENTE A ORIE | -103.3075 | 25.5322
COA200301726933 | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | Matamoros | CALLE OCAMPO INTERIOR SN COLONIA MARAVILLAS, 92495 MATAMOROS, MATAMOROS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE AVENIDA ZUAZUA Y AVENIDA MATAMOROS, POR EL PERIFERICO DE MATAMOROS SI SE CIRCULA DE PONIENTE A ORIENTE ENCUENTRA LA CALLE OCAMP | -103.2219 | 25.5328
COA200301728458 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | CALLE JUAN DE LA BARRERA COLONIA LOMA DORADA, 25124 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE TOPE DE CALLE Y CALLE SANTA ROSA- NIÑOS HEROES, CALLE JUAN DE LA BARRERA CALLE JUAN DE LA BARRERA ENTRE SANTA ROSANIÑOS HER | -101.0326 | 25.4486
COA200301728476 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | BOULEVARD CAMINO A LOS RAMONES COLONIA TORRECILLAS Y RAMONES, 25298 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , EN EL BLVD LOS RAMONES EN EL AREA DE PUENTE DENTRO DE LA COLONIA TORECILLAS Y RAMONES | -100.9241 | 25.4543
COA200301729753 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | CALLE PÁNFILO NATERA COLONIA DIVISIÓN DEL NORTE, 92911 TORREÓN, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ Y CALLE AQUILES SERDÁN, CALLE FRANCISCO I MADERO PARA LEGAR A LA COLONIA SE TOMA LA CALZADA DIVI | -103.3927 | 25.5282
COA200301729850 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | CALLE LAGO LADOGA COLONIA ZARAGOZA SUR, 96500 TORREÓN, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE LAGO SUPERIOR Y BOULEVARD DIAGONAL DE LAS FUENTES, CALLE LAGO HURON LA COLONIA SE ENCUENTRA SOBRE EL BLVD LAGUNA SUR AL CUAL SE LLE | -103.3787 | 25.4946
COA200301730048 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | CALLE OSCAR VILLAREAL COLONIA SANTA EULALIA, 49059 MONCLOVA, MONCLOVA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE MARGARITA MAZA DE JUAREZ Y CALLE DR CARLOS VALDEZ, CALLE MARIA ESTHER ZUNO DE ECHEVERRIA LA OBRA SE ENCUENTRA AL SUR DEL MPI | -101.4238 | 26.8537
COA200301735349 | Coahuila de Zaragoza | Nadadores | Nadadores | CALLE LUCRECIA SOLANO COLONIA NADADORES CENTRO, 96757 NADADORES, NADADORES COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE AVENIDA CONSTITUCION Y CALLE REVOLUCION, CALLE VENUSTIANO CARRANZA ESTE OBRA SE ENCUENTRA EN LA ENTRADA DEL MUNICIPIO EN UNA | -101.5825 | 27.0271
COA200301736573 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | CALLE QUINTA COLONIA LOS BALCONES, 25155 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE TREINTA Y UNO Y CALLE TREINTA Y DOS, CALLE SEXTA CALLE QUINTA ENTRE TREINTA Y UNO Y TREINTA Y DOS DENTRO DE LA COLONIA LOS BALCONES | -101.0342 | 25.4272
COA200301736873 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | CALLE SÉPTIMA Y CALLE TREINTA Y TRES COLONIA LOS BALCONES, 25155 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , CALLE SÉPTIMA Y CALLE TREINTA Y TRES DENTRO DE LA COLONIA LOS BALCONES | -101.0361 | 25.4257
COA200301737675 | Coahuila de Zaragoza | Nava | Nava | CALLE RAYON COLONIA NAVA CENTRO, 48844 NAVA, NAVA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE JIMENEZ Y CALLE MELCHOR MUZQUIZ, CALLE RAMOS ARIZPE CALLE RAYON ENTRE CALLE JIMENEZ Y CALLE MELCHOR MUZQUIZ RAMOS ARIZPE | -100.7635 | 28.4198
COA200301738197 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | Francisco I. Madero (Chávez) | CALLE BOHEMIA INTERIOR SN COLONIA FRESNO DEL NORTE, 23810 FRANCISCO I. MADERO (CHÁVEZ), FRANCISCO I. MADERO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE BOULEVARD EMILIO CARRANZA Y CALLE LOS HILOS, CALLE BOHEMIA OBRA UBICADA EN LA COLONIA FRESNO | -103.2771 | 25.7744
COA200301739441 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | La Fe | CALLE PRINCIPAL DEL EJIDO ENTRADA EJIDO LA FE, 37130 LA FE, SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , A LA ENTRADA POR LAS LETRAS DE IDENTIDAD DEL EJIDO. | -103.2007 | 25.8435
COA200301741639 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | San Pedro | CALLE JUAN A. DE LA FUENTE COLONIA JORGE ABDALA, 21360 SAN PEDRO, SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE AVENIDA RO NAZAS Y CAMINO PARCELARIO, CALLE DIEZ Y SEIS DE SEPTIEMBRE EN LA ESC. SEC. RAMON ORTIZ VILLALOBOS | -102.9819 | 25.7408
COA200301741904 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | Tebas Y Palmira | EJIDO TEBAS Y PALMIRA, 24086 TEBAS Y PALMIRA, SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , SE UBICA AL SUR DE LA CABECERA MUNICIPAL TOMAR LA CARRETERA A LA CUCHILLA RECORRER 4.20 KM EN EL ENTRONQUE VIRAR A LA IZQUIERDA RECORRE | -102.9481 | 25.7295
COA200301741925 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | La Luz (La Luz Vieja) | EJIDO LA LUZ (LA LUZ VIEJA), 24086 LA LUZ (LA LUZ VIEJA), SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , SE UBICA AL SUR ORIENTE DE LA CABECERA MUNICIPAL TOMAR LA CARRETERA A LA CUCHILLA RECORRER 4.20 KM, EN EL ENTRONQUE VIRAR A | -102.9386 | 25.7458
COA200301741977 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | Santiago | EJIDO SANTIAGO, 43294 SANTIAGO, SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , SE UBICA AL SUR DE LA CABECERA MUNICIPAL TOMAR LA CARRETERA AL EJIDO TACUBAYA RECORRER 15.50 KM EN TACUBAYA VIRAR A MANO IZQUIERDA PASANDO LA ESCUELA | -103.0448 | 25.6639
COA200301743848 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | COLONIA NIÑOS HÉROES, 25084 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , EL PUENTE CONECTARA LAS CALLES GUARANÍ EN COLONIA LOMAS DEL REFUGIO Y FERNANDO MONTES DE OCA EN COLONIA AMPLIACIÓN NIÑOS HÉROES SOBRE EL ARROYO | -101.009 | 25.3525
COA200301743979 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | COLONIA POSTAL CERRITOS, 25019 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , EL PUENTE PEATONAL CRUZARA EL ARROYO Y UNIRA LA CALLE CORREOS Y CALLE JOAQUIN DE VELASCO DENTRO DE LA COLONIA POSTAL CERRITOS | -100.9545 | 25.4041
COA200301745256 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | CALLE LUIS HORACIO SALINAS Y CALLE 13 COLONIA NAZARIO S ORTIZ GARZA, 35238 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE NOVENA Y CALLE OCTAVA, CALLE 14 CALLE 13 Y CALLE LUIS HORACIO SALINAS | -101.0043 | 25.4624
COA200301747213 | Coahuila de Zaragoza | Abasolo | Abasolo | CALLE APOLONIO M. AVILES COLONIA ABASOLO, 62990 ABASOLO, ABASOLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE LUCIANO REYES Y CALLE LABORES DE CULTIVO, CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ CALLE APOLONIO M. AVILES ENTRE LUCIANO REYES Y LABORES | -101.424 | 27.1853
COA200301748073 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | BOULEVARD JOSE SARMIENTO COLONIA VIRREYES OBRERA, 25220 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE RAFAEL RAMIREZ CASTAÑEDA Y CALLE LA ESCUELA, CALLE ALFONSO NUÑEZ ESCUELA PRIMARIA RAFAEL RAMIREZ CASTAÑEDA UBICADA EN E | -100.9845 | 25.4698
COA200301748573 | Coahuila de Zaragoza | Abasolo | Los Rodríguez | CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ COLONIA LOS RODRÍGUEZ, 25550 LOS RODRÍGUEZ, ABASOLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE GUERRERO Y CALLE ALLENDE, CALLE ENRIQUE TREVIÑO IBARRA CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ ENTRE CALLE GUERRERO Y | -101.3574 | 27.1961
COA200301749053 | Coahuila de Zaragoza | Sacramento | Sacramento | CALLE IGNACIO ALLENDE INTERIOR SN COLONIA SACRAMENTO, 27750 SACRAMENTO, SACRAMENTO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE JOSE MARIA MORELOS Y CALLE GUILLERMO ORTEGA , CALLE MIGUEL HIDALGO ESTA OBRA SE ENCUENTRA DANDO VUELTA A LA I | -101.7239 | 27.0041
COA200301751831 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | Santa Mónica | EJIDO SANTA MÓNICA, 27948 SANTA MÓNICA, SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , FRENTE A LA ESCUELA PRIMARIA | -103.1999 | 25.7372
COA200301752013 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | CALLE OBSIDIANA EJIDO LA JOYA, 27086 TORREÓN, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE PIRAGITA Y CALLE ASUNCIÓN, CALLE MICA PARA LLEGAR A LA OBRA SE TOMA LA CARRETERA TORREÓN MATAMOROS Y AL LLEGAR AL MONUMENTO MANTO DE LA VIRG | -103.3314 | 25.545
COA200301755800 | Coahuila de Zaragoza | Nava | Nava | CALLE 12 DE OCTUBRE 130 INTERIOR SN COLONIA LAZARO CARDENAS, 26170 NAVA, NAVA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE 5 DE FEBRERO Y CALLE MELCHOR OCAMPO, CALLE 12 DE OCTUBRE 130 ENTRE 5 DE FEBRERO Y MELCHOR OCAMPO COLONIA LÁZARO CÁ | -100.7517 | 28.428
COA200301756052 | Coahuila de Zaragoza | Nava | Nava | CALLE 16 DE SEPTIEMBRE 10 INTERIOR SN COLONIA LAZARO CARDENAS, 26170 NAVA, NAVA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE NIÑOS HEROES Y CALLE 16 DE ABRIL, CALLE ALLENDE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE ENTRE NIÑOS HÉROES 16 DE ABRIL Y ALLENDE CO | -100.758 | 28.424
COA200301756106 | Coahuila de Zaragoza | Nava | Nava | CALLE 16 DE SEPTIEMBRE 5 INTERIOR SN COLONIA LAZARO CARDENAS, 26170 NAVA, NAVA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE NIÑOS HEROES Y CALLE 16 DE ABRIL, CALLE 20 DE NOVIEMBRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE 5 ENTRE NIÑOS HÉROES 16 DE ABRIL Y 2 | -100.7581 | 28.4238
COA200301759130 | Coahuila de Zaragoza | Abasolo | Los Rodríguez | CALLE ALLENDE COLONIA LOS RODRÍGUEZ, 25550 LOS RODRÍGUEZ, ABASOLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ Y CALLE LABORES DE CULTIVO, CALLE GUERRERO CALLE ALLENDE ENTRE CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ Y LABOR | -101.3572 | 27.1964
COA200301761282 | Coahuila de Zaragoza | Villa Unión | Villa Unión | CALLE HIDALGO CIUDAD VILLA UNIÓN CENTRO, 26600 VILLA UNIÓN, VILLA UNIÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE MATAMOROS Y CALLE CUAHUTEMOC, CALLE IGNACIO ALLENDE ES FRENTE A PRESIDENCIA MUNICIPAL QUE SE ENCUENTRA A UN COSTADO DE LA I | -100.7242 | 28.221
COA200301763139 | Coahuila de Zaragoza | Sacramento | Sacramento | CALLE IGNACIO ZARAGOZA CIUDAD SACRAMENTO, 27750 SACRAMENTO, SACRAMENTO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE FRANCISCO I MADERO, CALLE DEGOLLADO ESTA OBRA SE ENCUENTRA TOMANDO LA AVENIDA PRINCIPAL DE OTE A PT | -101.7287 | 27.0041
COA200301765783 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | CALLE PIEDRAS NEGRAS COLONIA VALLE REVOLUCIÓN, 27054 TORREÓN, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE AVENIDA CANDELA Y CALLE PASEO DE LA AMISTAD, CALLE SSAN PEDRO PAR LLEGAR A LA OBRA SE TOMA EL PERIFÉICO DE TORREÓN A GOPMEZ PALACI | -103.3676 | 25.5525
COA200301766307 | Coahuila de Zaragoza | Abasolo | Abasolo | PROLONGACION LIBRAMIENTO ABASOLO VILLA ABASOLO, 25540 ABASOLO, ABASOLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CARRETERA ABASOLO-SAN BUENAVENTURA Y CARRETERA ABASOLO-ESCOBEDO, CAMINO EJIDO ABASOLO EN PROLONGACION LIBRAMIENTO ABASOLO ENTRE A | -101.4378 | 27.1847
COA200301768939 | Coahuila de Zaragoza | Abasolo | Abasolo | CALLE VENUSTIANO CARRANZA COLONIA ABASOLO, 25540 ABASOLO, ABASOLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE IGNACIO ZARAGOZA, CALLE APOLONIO M AVILES CALLE VENUSTIANO CARRANZA ENTRE MIGUEL HIDALGO E IGNACIO ZARAGO | -101.4252 | 27.182
COA200301768987 | Coahuila de Zaragoza | Abasolo | Abasolo | CALLE APOLONIO M AVILES COLONIA ABASOLO, 25540 ABASOLO, ABASOLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE CUAUHTEMOC Y CALLE LUCIANO REYES, CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ CALLE APOLONIO M AVILES ENTRE CUAUHTEMOC Y LUCIANO REYES EN ABASO | -101.4244 | 27.1847
COA200301769496 | Coahuila de Zaragoza | Abasolo | Abasolo | CALLE ZARAGOZA COLONIA ABASOLO, 25540 ABASOLO, ABASOLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE APOLONIO M AVILES Y CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, CALLE CUAUHTEMOC CALLE ZARAGOZA ENTRE APOLONIO M AVILES Y JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ EN | -101.4251 | 27.1835
COA200301782259 | Coahuila de Zaragoza | Parras | Parras De La Fuente | CALLE SALVADOR ALLENDE COLONIA PARRAS DE LA FUENTE CENTRO, 27980 PARRAS DE LA FUENTE, PARRAS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS Y CALLE ATOTONILCO, CALLE ATOTONILCO ESTA OBRA SE ENCUENTRA EN LA ORILLA DEL MUNI | -102.1544 | 25.4409
COA200301782768 | Coahuila de Zaragoza | Parras | Parras De La Fuente | CALLE SANTO MADERO COLONIA PARRAS DE LA FUENTE CENTRO, 27980 PARRAS DE LA FUENTE, PARRAS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE SANTO MADERO Y CALLE SANTO MADERO, CALLE SANTO MADERO ESTA OBRA SE ENCUENTRA EN LAS FALDAS DE LA IGLESIA S | -102.1891 | 25.4315
COA200301792071 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Piedras Negras | 26010, H. Colegio Militar 1090, Las Fuentes, 26010 Piedras Negras, Coah., México | -100.529 | 28.7038
COA200301792216 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Piedras Negras | Piedras Negras, Coah., México | -100.5409 | 28.6916
COA200301793628 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz |  | 24 DE FEBRERO S/N,,MÚZQUIZ | -101.3497 | 27.654
COA200301793640 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo |  | ,,SALTILLO | -101.0098 | 25.3483
COA200401795338 | Coahuila de Zaragoza | Abasolo | Abasolo | Monclova, Los Rodríguez, Coah., México | -101.3545 | 27.2013
COA200401795338 | Coahuila de Zaragoza | Abasolo | Abasolo | Monclova, Los Rodríguez, Coah., México | -101.3509 | 27.1996
COA200401795837 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Minas De Barroterán | CALLE LUIS DONALDO COLOSIO INTERIOR SN COLONIA BARRIO 2, 26370 MINAS DE BARROTERÁN, MÚZQUIZ COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE NICOLÁS RAMOS Y BOULEVARD MINEROS, | -101.2732 | 27.6431
COA200401795843 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Palaú | CALLE XICONTECATL INTERIOR SN BARRIO LAS CUADRAS, 26350 PALAÚ, MÚZQUIZ COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE GALEANA Y , CALLE GUILLERMO PRIETO | -101.4218 | 27.9013
COA200401795854 | Coahuila de Zaragoza | San Buenaventura | San Buenaventura | CALLE GUILLERMO PRIETO 505 INTERIOR SN COLONIA AMALIA SOLÓRZANO, 25505 SAN BUENAVENTURA, SAN BUENAVENTURA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE DR. HUMBERTO RODRIGUEZ GONZÁLEZ Y CALLE 14 DE JULIO, | -101.5279 | 27.0527
COA200401795858 | Coahuila de Zaragoza | Cuatro Ciénegas | Cuatro Ciénegas De Carranza | CALLE MATAMOROS 302 INTERIOR SN COLONIA PEDREGAL, 27642 CUATRO CIÉNEGAS DE CARRANZA, CUATRO CIÉNEGAS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE RAMON CANTU Y CALLE MELCHOS MUZQUIZ, | -102.0682 | 26.9877
COA200401795862 | Coahuila de Zaragoza | Cuatro Ciénegas | Cuatro Ciénegas De Carranza | CALLE HEROICO COLEGIO MILITAR INTERIOR SN COLONIA 26 DE MARZO, 27643 CUATRO CIÉNEGAS DE CARRANZA, CUATRO CIÉNEGAS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE FRANCISCO I MADERO Y CALLE JESUS CARRANZA, | -102.0664 | 26.9881
COA200401795870 | Coahuila de Zaragoza | Castaños | Castaños | CALLE MIGUEL HIDALGO 955 INTERIOR SN COLONIA ZONA CENTRO, 25870 CASTAÑOS, CASTAÑOS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE CINCO DE FEBRERO Y CALLE GUERRERO, | -101.4301 | 26.7866
COA200401795898 | Coahuila de Zaragoza | Arteaga | Los Lirios | CALLE CALLE SIN NOMBRE EJIDO LOS LIRIOS, 25353 LOS LIRIOS, ARTEAGA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , CALLE SIN NOMBRE SNEJ. LOS LIRIOSARTEAGA COAHUILA | -100.5886 | 25.3922
COA200401798507 | Coahuila de Zaragoza | Viesca | Viesca | CALLE AV CONSTITUCION 101 INTERIOR SN COLONIA VIESCA CENTRO, 27480 VIESCA, VIESCA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE V CARRANZA Y CALLE MIGUEL HIDALGO, CALLE 5 DE MAYO | -102.8071 | 25.3417
COA200401805683 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Palma Gorda | EJIDO PALMA GORDA, 00000 PALMA GORDA, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , LAS 4 VIVIENDAS SE UBICAN DE LA SIGUIENTE MANERA. 3 DE ELLAS A 890 MTS AL SURESTE DEL PANTEÓN COMUNITARIO PALMA GORDA VIRAR HACIA EL SUROESTE 11 | -101.1622 | 25.3814
COA200401805869 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Las Esperanzas | CALLE GENERAL LAZARO CARDENAS EJIDO LAS ESPERANZAS, 77995 LAS ESPERANZAS, MÚZQUIZ COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE CUAHUTEMOC Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE IGNACIO ZARAGOZA ESTA OBRA SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD VILLA DE LAS ESP | -101.3477 | 27.7425
COA200401806827 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | La Paz | CALLE ACCESO AL EJIDO EJIDO LA PAZ, 69005 LA PAZ, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , CALLE SAN FRANCISCO DE ASIS PARA LLEGAR AL EJIDO LA PAZ TE TOMA LA CARRETERA ANTIGUA TORREON SAN PEDRO Y AL LLEGAR AL LIBRAMIENTO MATAM | -103.3614 | 25.5934
COA200401807044 | Coahuila de Zaragoza | Arteaga | San Juan De Los Dolores | CALLE ENCINO EJIDO SAN JUAN DE LOS DOLORES, 56960 SAN JUAN DE LOS DOLORES, ARTEAGA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE ENCINO Y CALLE NOGAL, UN PRIMER DOMICILIO EN LA CALLE ENCINO Y CALLE NO CERCAS DE LA TIENDA DE LOS GUZMÁN ENC | -100.5818 | 25.4288
COA200401814119 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | CALLE BOLIVAR COLONIA LA MERCED II, 27276 TORREÓN, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE MANABI Y CALLE DIVISIÓN DEL NORTE, CALLE CAÑAR PARA LLEGAR A LA OBRA SE TOMA LA CALLE DIVISIÓN DEL NORTE DE SUR A NORTE HASTA LLEHAR A | -103.3946 | 25.5228
COA200401821325 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | CALLE HACIENDA SAN ANTONIO DEL COYOTE COLONIA RINCÓN DE LA MERCED, 27294 TORREÓN, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE DE LOS SARAPES Y CALLE PUENTE NUEVO, AVENIDA DE TORREON A LERDO PARA LLEGAR A LA COLONIA SE TOMA LA AV S | -103.3824 | 25.5034
COA200401821767 | Coahuila de Zaragoza | Escobedo | Estación Hermanas | EJIDO ESTACIÓN HERMANAS, 25479 ESTACIÓN HERMANAS, ESCOBEDO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CARRETARA 57 DEL EJIDO ESTACION HERMANAS | -101.2258 | 27.2217
COA200401821785 | Coahuila de Zaragoza | Escobedo | Primero De Mayo | CALLE CALLE OBREGON EJIDO PRIMERO DE MAYO, 25490 PRIMERO DE MAYO, ESCOBEDO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE CALLE ANAHUAC Y CALLE CALLE ORIENTAL, CALLE CALLE VICENTE GUERRERO LA OBRA SE ENCUENTRA AL NORTE DEL EJIDO PRIMERO DE M | -101.2213 | 27.2392
COA200401821841 | Coahuila de Zaragoza | Escobedo | Escobedo | CALLE CALLE ITURBIDE CIUDAD ESCOBEDO, 25470 ESCOBEDO, ESCOBEDO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE CALLE RAYON Y CALLE CALLE ANTONIO DE LA FUENTE, LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL CENTRO DE LA CABECERA MUNCIPAL DE ESCOBEDO | -101.4145 | 27.2288
COA200401827847 | Coahuila de Zaragoza | Abasolo | Abasolo | CALLE PRIVADA NOGALES COLONIA LA GRANJA, 25540 ABASOLO, ABASOLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE ALAMOS Y CALLE COLONIA LA GRANJA, CALLE CUAUHTEMOC CALLE PRIVADA NOGALES ENTRE ALAMOS Y COLONIA LA GRANJA EN ABASOLO COAHUILA | -101.4201 | 27.185
COA200401828142 | Coahuila de Zaragoza | Abasolo | Abasolo | CALLE JOSE VASCONCELOS COLONIA ABASOLO, 25540 ABASOLO, ABASOLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE COMPUERTAS Y CALLE JOSE MARIA PINO SUAREZ, CALLE FLORES MAGON CALLE JOSE VASCONCELOS ENTRE COMPUERTAS Y JOSE MARIA PINO SUAREZ EN AB | -101.4376 | 27.1842
COA200401829257 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | COLONIA LOMAS DEL PEDREGAL, 26234 CIUDAD ACUÑA, ACUÑA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE AMATISTA Y CALLE CUARZO, CALLE DIAMANTE SE ENCUENTRA A 3 MINUTOS DE CENTRO COMERCIAL GUTIERREZ CEDROS | -100.9921 | 29.3159
COA200401834547 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | Concordia (La Rosita) | CALLE CAMPO LAS PALMAS EJIDO CONCORDIA (LA ROSITA), 27950 CONCORDIA (LA ROSITA), SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE AVENIDA VEINTE DE NOVIEMBRE Y AVENIDA DEL SEGURO, CALLE DE LOS CAMPANEROS FRENTE A EL CAMPO DE FUTBOL | -103.1128 | 25.7837
COA200401836225 | Coahuila de Zaragoza | Nadadores | Nuevo Poblado De Sardinas | CALLE EMILIANO ZAPATA EJIDO NUEVO POBLADO DE SARDINAS, 27588 NUEVO POBLADO DE SARDINAS, NADADORES COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE MACLOVIO Y CALLE MORELOS, CALLE BENITO JUAREZ ESTE PROYECTO SE ENCUENTRA EN EL EJIDO SARDIANAS A | -101.6845 | 27.2193
COA200401836761 | Coahuila de Zaragoza | Nadadores | San José Del Águila | CALLE DOMICILIO CONOCIDO EJIDO ESTACIÓN SAN JOSÉ DEL ÁGUILA, 27560 SAN JOSÉ DEL ÁGUILA, NADADORES COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE DOMICILIO CONOCIDO Y CALLE DOMICILIO CONOCIDO, CALLE DOMICILIO CONOCIDO ESTE PROYECTO SE ENCUENTR | -101.6604 | 27.0426
COA200401836768 | Coahuila de Zaragoza | Nadadores | Villa De Nadadores | CALLE BENITO JUAREZ VILLA VILLA DE NADADORES, 27565 VILLA DE NADADORES, NADADORES COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE DOMICILIO CONOCIDO Y CALLE DOMICILIO CONOCIDO, CALLE DOMICILIO CONOCIDO ESTE PROYECTO SE ENCUENTRA AL SUR DEL MUN | -101.5957 | 27.0069
COA200401836908 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | Concordia (La Rosita) | AVENIDA DIEZ Y OCHO DE MARZO EJIDO CONCORDIA (LA ROSITA), 27950 CONCORDIA (LA ROSITA), SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE AVENIDA MIGUEL HIDALGO Y AVENIDA PRIMERO DE MAYO, CALLE LAZARO CARDENAS FRENTE A LA MADERERIA ALMARAZ | -103.1171 | 25.7812
COA200401837037 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | San Pedro | PRIVADA CINCO DE MAYO COLONIA LA TRINIDAD, 27820 SAN PEDRO, SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE DR. FRANCISCO U. RUIZ Y CALLE FRANCISCO L. URQUIZO, AVENIDA PRIMERA A UN COSTADO DE LA ESC. RPIM. ALFONSO N. URUETA | -102.9911 | 25.7642
COA200401846754 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | San Pedro | CALLE LAUREL COLONIA RAMOS ARIZPE, 27838 SAN PEDRO, SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE AVENIDA BRAVO Y AVENIDA FERROCARRIL, CALLE LAGO AZUL FRENTA A CAMPO DE FUTBOL DE LA COLONIA | -102.9693 | 25.7622
COA200401875898 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | Paseo del Lago, Residencial Campestre la Rosita, 27250 Torreón, Coah., México | -103.4113 | 25.5175
COA200401876307 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | Calz. Juan Agustín Espinoza, Sin Nombre de Col 16, Torreón, Coah., México | -103.3679 | 25.5579
COA200401876522 | Coahuila de Zaragoza | Arteaga | Arteaga | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -100.8496 | 25.4506
COA200401876742 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | Adolfo López Mateos, Nueva Rosita, 27180 Torreón, Coah., México | -103.472 | 25.5424
COA200401879502 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Piedras Negras | Piedras Negras, Coah., México | -100.5409 | 28.6916
COA200401881519 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras |  | FRESNOS SN-LAS PALMAS | -100.5177 | 28.701
COA200501890104 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Piedras Negras | PRESIDENCIA MUNICIPAL 16 DE SEPTIEMBRE S/N, COL. LAS FUENTES, PIEDRAS NEGRAS, COAH. CP. 26010 | -100.5284 | 28.7081
COA200301713763 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Piedras Negras | Monterrey 1403, Country House, 26017 Piedras Negras, Coah., México | -100.529 | 28.7087
COA200301716300 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Las Esperanzas | CALLE FRANCISO I MADERO INTERIOR SN EJIDO LAS ESPERANZAS, 26360 LAS ESPERANZAS, MÚZQUIZ COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE MUZQUIZ, CALLE IGNACIO ZARAGOZA | -101.3526 | 27.7419
COA200301716388 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | CALLE 26 1318 INTERIOR SN COLONIA TIERRA Y LIBERTAD, 25740 MONCLOVA, MONCLOVA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE 28 Y CALLE 24, | -101.394 | 26.9142
COA200301716403 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | CALLE PAUSANES 1514 COLONIA LOMAS DE SAN MIGUEL, 25747 MONCLOVA, MONCLOVA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE MAZAPES Y CALLE PANTACOYAS, | -101.3804 | 26.9169
COA200301716529 | Coahuila de Zaragoza | Cuatro Ciénegas | Cuatro Ciénegas De Carranza | CALLE DOLORES VILLARREAL INTERIOR SN COLONIA ELSA HERNÁNDEZ DE LAS FUENTES, 27643 CUATRO CIÉNEGAS DE CARRANZA, CUATRO CIÉNEGAS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE OSCAR FLORES TAPIA Y CALLE PROF. ZULEMA RODRIGUEZ AREVALO, CALLE HEC | -102.0625 | 26.9747
COA200301716792 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Rogelio Parra | CALLE SANTA TEREZA INTERIOR SN COLONIA LAS MARGARITAS, 25295 ROGELIO PARRA, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , | -101.0964 | 25.2974
COA200301716793 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | CALLE CARLOS SANDOVAL 127 INTERIOR SN COLONIA MARÍA DE LEÓN, 25096 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE ELEAZAR GALINDO Y CALLE INGENIERO MARIO EULALIO GUTIERREZ, | -100.9737 | 25.3918
COA200301716818 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | CALLE HEROES DE NACOZARI INTERIOR SN EJIDO RINCÓN DE LOS PASTORES, 25315 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE FRANCISCO JAVIER MINA Y CAMINO A GENERAL CEPEDA , | -101.0395 | 25.3961
COA200301716851 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | CALLE PALMAS 6 M INTERIOR 24 L COLONIA EVARISTO PÉREZ ARREOLA, 25110 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE REAL Y CALLE LAS MARAVILLAS , | -101.0208 | 25.4766
COA200301716913 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | DIAGONAL LAS FUENTES 774 INTERIOR SN COLONIA JOSÉ LUZ TORRES, 27297 TORREÓN, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE IGNACIO MEDRANO Y CALLE ESTEBAN GONZÁLEZ , AVENIDA BEJAMÍN ESQUIVEL | -103.3882 | 25.501
COA200301716981 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | CALLE LAGUNA DEL REY INTERIOR SN COLONIA MARÍA MERCADO DE LÓPEZ SÁNCHEZ, 27294 TORREÓN, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE ARIES Y CALLE 6 DE JUNIO, CALLE LAGO ARERECO | -103.3734 | 25.4957
COA200301717125 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | PROLONGACION FRANCISCO SARACHO 3129 INTERIOR SN SECTOR FRANCISCO SARACHO II, 26270 CIUDAD ACUÑA, ACUÑA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE GOMEZ PALACIO Y CALLE AGUA PRIETA, | -100.9439 | 29.298
COA200301722439 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | CALLE RIO BRAVO COLONIA PROGRESO, 47820 MONCLOVA, MONCLOVA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE RIO BRAVO Y CALLE SIMON BOLIVAR, CALLE SAN LUIS ESTA OBRA SE ENCUENTRA AL ORIENTE DEL MUNICIPIO EN LA COL PROGRESO | -101.4087 | 26.8941
COA200301722689 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | San Juan Del Retiro | EJIDO SAN JUAN DEL RETIRO, 64639 SAN JUAN DEL RETIRO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , LAS 5 VIVIENDAS SE ENCUENTRAN UBICADAS DE LA SIGUIENTE MANERA A 60 MTS AL NORTE DE LA IGLESIA 24 MTS AL ESTE DE LA PLAZA EJIDAL. | -101.0996 | 24.8543
COA200301722809 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Rincón De Los Pastores (Jorge González Domínguez) | EJIDO RINCÓN DE LOS PASTORES, 25315 RINCÓN DE LOS PASTORES (JORGE GONZÁLEZ DOMÍNGUEZ), SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , LAS VIVIENDAS SE ENCUENTRAN UBICADAS DE LA SIGUIENTE MANERA. A 289 MTS AL SUR DEL CRUERO DE LA | -101.1049 | 25.3727
COA200301722865 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | El Cántabro | CALLE DE LA IGLESIA EJIDO EL CÁNTABRO, 27923 EL CÁNTABRO, FRANCISCO I. MADERO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE A UNA CUADRA DE LA ESCUELA PRIMARIA Y CALLE FRENTE A LA IGLESIA, CALLE DE LA ORILLA SE ENCUENTRA A UNOS 28 KM. DE LA | -103.2015 | 25.9269
COA200301723009 | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | Matamoros | AVENIDA ACUÑA INTERIOR SN COLONIA FRANCISCO I. MADERO, 97626 MATAMOROS, MATAMOROS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE FIERRO Y CALLE LERDO, SE PUEDE LLEGAR A LA UBICACIÓN DE LA OBRA SI SE TOMA UNA DE LAS VIALIDADES PRINCIPALES DE | -103.2347 | 25.5193
COA200301723065 | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | Matamoros | PRIVADA CAROLINAS INTERIOR SN COLONIA LAS CAROLINAS, 97667 MATAMOROS, MATAMOROS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE AVENIDA ROCHA Y , PARA LLEGAR A LA OBRA SE TOMA LA AVENIDA ROCHA HASTA LLEGAR A UNA CUCHILLA ESA ES LA PRIVADA CAROLIN | -103.2219 | 25.5198
COA200301723083 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | Francisco I. Madero (Chávez) | AVENIDA MIGUEL ALEMAN 240 INTERIOR 240 COLONIA NUEVO LINARES, 27907 FRANCISCO I. MADERO (CHÁVEZ), FRANCISCO I. MADERO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE AVENIDA MIGUEL ALEMAN Y CALLE LÁZARO CARDENAS, CALLE MANUEL AVILA CAMACHO SE ENCU | -103.2777 | 25.7719
COA200301723165 | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | Matamoros | AVENIDA JUAREZ INTERIOR SN COLONIA EULALIO GUTIÉRREZ TREVIÑO, 97626 MATAMOROS, MATAMOROS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE GUILLERMO PRIETO Y CALLE FIERRO, POR LA CALZADA LAZARO CARDENAS HACIA EL SUR SE PUEDE DOBLAR A MANO IZQU | -103.2344 | 25.5248
COA200301724010 | Coahuila de Zaragoza | Lamadrid | Lamadrid | CALLE MELCHOR OCAMPO CIUDAD LAMADRID, 84346 LAMADRID, LAMADRID COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE MARIANO ESCOBEDO, CALLE JUAN ANTONIO DE LA FUENTE ESTA OBRA SE ENCUENTRA EN EL CENTRO DEL MUNICIPIO CERCA D | -101.7949 | 27.0465
COA200301724017 | Coahuila de Zaragoza | Lamadrid | Lamadrid | CALLE MORELOS CIUDAD LAMADRID, 84346 LAMADRID, LAMADRID COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE MARIANO ESCOBEDO, CALLE MELCHOR OCAMPO ESTA OBRA SE ENCUENTRA AL SUR DEL MUNICIPIO | -101.796 | 27.0469
COA200301724879 | Coahuila de Zaragoza | Lamadrid | Lamadrid | CALLE BRASIL COLONIA LAMADRID, 84346 LAMADRID, LAMADRID COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE FERNANDO SAMANIEGO Y CALLE FRANCISCO SANCHEZ FALCON, CALLE BOLIVIA ESTA OBRA SE ENCUENTRA AL PONIENTE DEL MUNICIPIO | -101.7881 | 27.0508
COA200301724980 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | CALLE LIRIOS COLONIA LAS FLORES, 47820 MONCLOVA, MONCLOVA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE RAMON CEPEDA Y CALLE SAN MARCOS, CALLE CARLOS V ESTA PROYECTO SE ENCUENTRA AL SUR ORIENTE DEL MUNICIPIO TOMANDO AVE REVOLUCION HACIA EL | -101.3976 | 26.8815
COA200301726723 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | CALLE NETZAHUALCOYOTL COLONIA MOCTEZUMA, 67898 TORREÓN, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE COCYOACAN Y CALLE AZCAPOTZALCO, CALLE ATOCAC LA COLONIA SE ENCUENTRA A PIE DEL BVLD DIAGONAL REFORMA PASANDO LA CALZADA MOCTEZUMA | -103.4185 | 25.5487
COA200301727406 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Refugio De Las Cajas | EJIDO EL REFUGIO DE LAS CAJAS, 25302 REFUGIO DE LAS CAJAS, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , COLECTOR QUE ABASTECE A LA COMUNIDAD EJIDO REFUGIO DE LAS CAJAS PARA LLEGAR AL COLECTOR RECORRER 2.8 KMS HACIA EL NORESTE D | -101.2032 | 25.313
COA200301729099 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Piedras Negras | CALLE MIGUEL HIDALGO INTERIOR SN EJIDO EJIDO PIEDRAS NEGRAS, 26015 PIEDRAS NEGRAS, PIEDRAS NEGRAS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE JOSE RAMIREZ MIJAREZ Y CALLE LÀZARO CÀRDENAS, CALLE PRIMERO DE MAYO CALLE MIGUEL HIDALGO SN. ENT | -100.5665 | 28.7258
COA200301739043 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | San Marcos | CALLE ENTRADA A EL EJIDO EJIDO SAN MARCOS, 24405 SAN MARCOS, SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , A UN COSTADO DE LA CARRETERA SAN PEDRO EJIDO SAN RAFAEL DE ABAJO. FRENTE A UNA IGLESIA | -103.007 | 25.6699
COA200301739456 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | AVENIDA PROLONGACIÓN ALLENDE COLONIA VILLA CALIFORNIA, 98560 TORREÓN, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE AVENIDA LA PAZ Y CALZADA XOCHIMILCO, AVENIDA BAHÍA DE GUADALUPE PARA LLEGAR A LA OBRA SE TOMA LA AV ALLENDE HACIA EL ORIEN | -103.3969 | 25.541
COA200301741170 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | San Francisco De Gurza (Santa Rosa) | EJIDO SAN FRANCISCO DE GURZA (SANTA ROSA), 24344 SAN FRANCISCO DE GURZA (SANTA ROSA), SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , SE UBICA AL PONIENTE DE LA CABECERA MUNICIPAL TOMAR LA CARRETERA TORREÓN SAN PEDRO DIRECCIÓN TO | -103.0862 | 25.7964
COA200301741464 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | San Pedro | AVENIDA A LA ESCUELA NORMAL IGNACIO ZARAGOZA. COLONIA LA AMÉRICA, 20389 SAN PEDRO, SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE ENTRADA A LA ESCUELA NORMAL IGNACIO ZARAGOZA. Y , DESDE LA CALLE ALDOLFOLOPEZ MATEAS A LA ESCUELA | -102.9916 | 25.7704
COA200301741825 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | Santo Tomás | EJIDO SANTO TOMÁS, 24610 SANTO TOMÁS, SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , SE UBICA AL SUR DE LA CABECERA MUNICIPAL TOMAR LA CARRETERA AL EJIDO TACUBAYA RECORRER 8.50 KM EN EL ENTRONQUE VIRAR A MANO DERECHA PASARA EJID | -103.0574 | 25.7159
COA200301744440 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | CALLE CATEMACO Y EMILIANO ZAPATA COLONIA BUENOS AIRES, 13400 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE EMILIO PORTES GIL Y CALLE PLUTARCO ELIAS CALLES , CALLE SANTIAGO ESTERO CALLE CATEMACO Y EMILIANO ZAPATA ENTRE CAL | -101.0156 | 25.3997
COA200301747266 | Coahuila de Zaragoza | Abasolo | Abasolo | CALLE ITURBIDE COLONIA ABASOLO, 62990 ABASOLO, ABASOLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE FRANCISCO I MADERO Y BRECHA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, CALLE NACIONAL CALLE ITURBIDE ENTRE CALLE FRANCISCO I MADERO Y JOSEFA ORTIZ DE DOMIN | -101.4286 | 27.1811
COA200301747486 | Coahuila de Zaragoza | Abasolo | Abasolo | CALLE APOLONIO M. AVILES COLONIA ABASOLO, 25540 ABASOLO, ABASOLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE TINAJITA Y CALLE ITURBIDE, CALLE VENUSTIANO CARRANZA EN CALLE APOLONIO M. AVILES ENTRE TINAJITA E ITURBIDE EN ABASOLO | -101.4289 | 27.1782
COA200301747632 | Coahuila de Zaragoza | Abasolo | Abasolo | CALLE FRANCISCO I MADERO COLONIA ABASOLO, 25540 ABASOLO, ABASOLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE NACIONAL Y CALLE MIGUEL HIDALGO, CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ CALLE FRANCISCO I MADERO ENTRE CALLE NACIONAL Y CALLE MIGUEL HID | -101.4279 | 27.1821
COA200301747986 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | CALLE CERRO AZUL COLONIA OSCAR FLORES TAPIA, 25146 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALZADA FRANCISCO I MADERO Y CALLE CERRO DE LA BUFA, CALLE MEZQUITE ESCUELA PRIMARIA PABLO GONZALEZ GARZA UBICADA EN CALLE CERRO A | -101.0192 | 25.4377
COA200301748404 | Coahuila de Zaragoza | Abasolo | Los Rodríguez | CALLE ZARAGOZA COLONIA LOS RODRÍGUEZ, 25550 LOS RODRÍGUEZ, ABASOLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE GUERRERO, CALLE CUAUHTEMOC CALLE ZARAGOZA ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y GUERRERA EN LOS RODRIGUEZ. | -101.361 | 27.1969
COA200301753057 | Coahuila de Zaragoza | Jiménez | Jiménez | CALLE BENITO JUAREZ CIUDAD JIMÉNEZ, 26400 JIMÉNEZ, JIMÉNEZ COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE MADERO, CALLE CONDE EL SITIO SE UBICA A 150 METROS DE LA CARRETERA FEDERAL NUMERO 02 PIEDRAS NEGRAS CIUDAD ACUÑA E | -100.6794 | 29.0718
COA200301753096 | Coahuila de Zaragoza | Jiménez | Jiménez | CALLE CAPITAN LEAL CIUDAD JIMÉNEZ, 26400 JIMÉNEZ, JIMÉNEZ COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE CAPITAN LEAL Y CALLE HIDALGO, CALLE LERDO DE TEJADA EL SITIO SE UBICA A 300 METROS DE LA CARRETERA FEDERAL NUMERO 02 PIEDRAS NEGRAS CIUDA | -100.6742 | 29.0693
COA200301753866 | Coahuila de Zaragoza | Jiménez | San Carlos | CALLE NUMERO 7 EJIDO SAN CARLOS, 26420 SAN CARLOS, JIMÉNEZ COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE NUMERO 7 Y CALLE NUMERO 6, CALLE OCTAVA EL SITIO SE UBICA A 500 METROS DE LA CARRETERA FEDERAL NUMERO 29 ZARAGOZA CIUDAD ACUÑA EN EL KIL | -100.9002 | 29.0298
COA200301754940 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | CALLE OCAMPO COLONIA OSCAR FLORES TAPIA, 25775 MONCLOVA, MONCLOVA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE FRONTERA Y CALLE SAN ISIDRO, CALLE ARGENTINA ENTRANDO POR EL BLVD REVOLUCION SE DA VUELTA A LA DERECHA EN LA CALLE ISABEL AMALIA | -101.3902 | 26.8777
COA200301757544 | Coahuila de Zaragoza | Nava | Nava | 1850 INTERIOR SN COLONIA VEINTE DE NOVIEMBRE, 26170 NAVA, NAVA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE JIMENEZ Y CALLE ALDAMA, CALLE 1850 ENTRE ALDAMA Y JIMENEZ COLONIA VEINTE DE NOVIEMBRE | -100.7482 | 28.4212
COA200301757553 | Coahuila de Zaragoza | Nava | Nava | CALLE PROGRESO 1375 INTERIOR SN COLONIA PROGRESO, 26170 NAVA, NAVA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE CUAHUTEMOC Y CALLE XICOTENCATL, CALLE PROGRESO 1375 ENTRE CUAHUTEMOC Y XICOTENCATL COLONIA PROGRESO | -100.7589 | 28.4114
COA200301758818 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | San Pedro | AVENIDA LAUREL FRACCIONAMIENTO LAS PALMAS, 27810 SAN PEDRO, SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE LOPEZ MATEOS Y CALLE CANTERO, AVENIDA GAVIOTAS EN EL AREA VERDE DE LA COLONIA | -102.988 | 25.7705
COA200301758975 | Coahuila de Zaragoza | Abasolo | Abasolo | CALLE JOSE VASCONCELOS COLONIA ABASOLO, 25540 ABASOLO, ABASOLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE MARIA PINO SUAREZ Y CALLE COMPUERTAS, CALLE FLORES MAGON EN CALLE JOSE VASCONCELOS ENTRE MARIA PINO SUAREZ Y COMPUERTAS EN ABASOLO | -101.4375 | 27.1846
COA200301759322 | Coahuila de Zaragoza | Abasolo | Los Rodríguez | CALLE MORELOS COLONIA LOS RODRÍGUEZ, 25550 LOS RODRÍGUEZ, ABASOLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE LIBRAMIENTO ABASOLO, CALLE BENITO JUAREZ EN CALLE MORELOS ENTRE HIDALGO Y LIBRAMIENTO ABASOLO EN LOS RODRIGUEZ C | -101.3613 | 27.2013
COA200301770701 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | Lequeitio | CALLE UNIDAD DEPORTIVA EJIDO LEQUEITIO, 27915 LEQUEITIO, FRANCISCO I. MADERO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE UNIDAD DEPORTIVA Y CALLE CARRETERA MADERO A FINISTERRE, CALLE CAMPO DE FUTBOL CARRETERA MADEROFINISTERRE A 9 KM DE LA | -103.2793 | 25.8499
COA200301772637 | Coahuila de Zaragoza | Abasolo | Los Rodríguez | CALLE HEROES DEL 47 COLONIA LOS RODRÍGUEZ, 25550 LOS RODRÍGUEZ, ABASOLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE ALVARO OBREGON, CALLE ZARAGOZA CALLE HEROES DEL 47 ENTRE BENITO JUAREZ Y ALVARO OBREGON EN CONGREGACI | -101.3576 | 27.2005
COA200301782676 | Coahuila de Zaragoza | Parras | Parras De La Fuente | CALLE FALCON EJIDO PARRAS DE LA FUENTE CENTRO, 27980 PARRAS DE LA FUENTE, PARRAS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE XICOTENCATL Y CAMINO DE ACCSESO, CALLE IGNACIO RAMIREZ ESTA OBRA SE ENCUENTRA AL PONIENTE DEL MUNICIPIO | -102.2048 | 25.4572
COA200301791903 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | 27000, Tercero de Cobián Centro, 27000 Torreón, Coah., México | -103.4325 | 25.5417
COA200301791909 | Coahuila de Zaragoza | Torreón |  | Calle Ramón Corona 82, Primero de Cobián Centro, 27000 Torreón, Coah., México | -103.4537 | 25.542
COA200301791909 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | Calle Galeana 45, Primero de Cobián Centro, 27000 Torreón, Coah., México | -103.4528 | 25.542
COA200301793387 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Ciudad Melchor Múzquiz | Santa Rosa de Múzquiz, Coah., México | -101.5078 | 27.8801
COA200301793646 | Coahuila de Zaragoza | Torreón |  | DIEGO RIVERA S/N,LUIS DONALDO COLOSIO,TORREÓN | -103.3856 | 25.4948
COA200301793759 | Coahuila de Zaragoza | Progreso | San José De Aura | San José de Aura, Coah., México | -101.3711 | 27.5861
COA200401794277 | Coahuila de Zaragoza | Abasolo | Abasolo | Abasolo, Coahuila | -101.4264 | 27.1819
COA200401795274 | Coahuila de Zaragoza | Abasolo | Abasolo | Niños Héroes, Abasolo, Coah., México | -101.4205 | 27.1847
COA200401795274 | Coahuila de Zaragoza | Abasolo | Abasolo | Agustín de Iturbide, Abasolo, Coah., México | -101.4339 | 27.1854
COA200401795719 | Coahuila de Zaragoza | Parras | Parras De La Fuente | CALLE GONZALEZ NUÑEZ INTERIOR SN COLONIA PRI 92, 27984 PARRAS DE LA FUENTE, PARRAS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE MIGUEL ALEMAN Y CALLE MARGARITAS, CALLE SN | -102.1856 | 25.4293
COA200401795836 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Ciudad Melchor Múzquiz | CALLE CENZONTLE 115 INTERIOR SN COLONIA LAS AVES, 26344 CIUDAD MELCHOR MÚZQUIZ, MÚZQUIZ COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE TUCÁN Y CALLE PAVORREAL, | -101.5378 | 27.8934
COA200401795906 | Coahuila de Zaragoza | Arteaga | San Juanito (San Juanito De Los Valdez) | CALLE CALLE SIN NOMBRE EJIDO SAN JUANITO, 25353 SAN JUANITO (SAN JUANITO DE LOS VALDEZ), ARTEAGA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , CALLE SIN NOMBRE SNEJ. SAN JUANITOARTEAGA COAH. | -100.6432 | 25.3077
COA200401798677 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | San Pedro | AVENIDA DIEZ 120 INTERIOR SN COLONIA LA AMÉRICA, 27813 SAN PEDRO, SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE JIMENEZ Y CALLE LEANDRO VALLE, CALLE JOSE MONTEMAYOR SIFUENTES | -102.9877 | 25.7416
COA200401805788 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | BOULEVARD ALFREDO GARZA FRACCIONAMIENTO ACOROS, 76116 CIUDAD ACUÑA, ACUÑA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE RODOLFO NIETO Y , SE ENCUENTRA A UN COSTADO DEL BULEVAR ALFREDO GARZA Y ESTA AL FINAL DEL FRACCIONAMIENTO ACOROS Y ES | -101.0047 | 29.3243
COA200401806428 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Palma Gorda | EJIDO PALMA GORDA, 00000 PALMA GORDA, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , VIVIENDA UBICADA A 890 MTS AL SURESTE DE EL PANTEÓN COMUNITARIO PALMA GORDA | -101.1613 | 25.3821
COA200401806823 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Carneros | CALLE SIN NOMBRE NO2 EJIDO ESTACIÓN CARNEROS, 60256 CARNEROS, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , DOS SECTORES SIN NOMENCLATURA DENTRO DE EL EJIDO CARENEROS LA OBRA SE UBICA A 80 MTS AL OESTE DE LA CARRETERA FEDERAL 54 | -101.1114 | 25.1243
COA200401807158 | Coahuila de Zaragoza | San Buenaventura | San Buenaventura | CALLE LUIS SERNA COLONIA PUEBLO NUEVO, 58990 SAN BUENAVENTURA, SAN BUENAVENTURA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE CONSTITUCION Y CALLE PINO SUAREZ, LA CALLE LUIS SERNA SE ENCUENTRA ENTRE LA CALLE CONSTITUCION Y PINO SUAREZ Y C | -101.54 | 27.0693
COA200401808585 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -100.9997 | 25.4217
COA200401809070 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | El Porvenir De Abajo | EJIDO EL PORVENIR DE ABAJO, 27960 EL PORVENIR DE ABAJO, SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , FRENTE A LA IGLESIA DEL EJIDO | -102.957 | 25.7872
COA200401811182 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | La Paz | CALLE FRANCISCO I MADERO EJIDO LA PAZ, 27412 LA PAZ, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE BENITO JAUREZ, PARA LLEGAR AL EJIDO LA PAZ SE TOMA LA CARRETERA ANTIGUA TORREÓN SAN PEDRO | -103.3572 | 25.5942
COA200401817928 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | CALZADA HUACHICHILES COLONIA EL TAJITO, 27104 TORREÓN, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE MIXTECOS Y CALLE PRAXEDIS DE LA PEÑA, AVENIDA UNIVERSIDAD PARA LLEGAR A LA OBRA SE TOMA EL BLV CONSTITUCIÓN HACIA EL NORTE HASTA LL | -103.4289 | 25.5737
COA200401821769 | Coahuila de Zaragoza | Escobedo | Primero De Mayo | CALLE CALLE ORIENTAL EJIDO PRIMERO DE MAYO, 25490 PRIMERO DE MAYO, ESCOBEDO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE CALLE OBREGON, CALLE CALLE ANAHUAC LA OBRA SE ENCUENTRA AL NORTE DEL EJIDO PRIMERO DE M | -101.2209 | 27.2386
COA200401821772 | Coahuila de Zaragoza | Escobedo | Primero De Mayo | CALLE CALLE ABASOLO EJIDO PRIMERO DE MAYO, 25490 PRIMERO DE MAYO, ESCOBEDO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE CALLE ORIENTAL Y CALLE CALLE NUEVA, CALLE CALLE EMILIANO ZAPATA LA OBRA SE ENCUENTRA AL ORIENTE DEL EJIDO PRIMERO DE MA | -101.2213 | 27.2342
COA200401821831 | Coahuila de Zaragoza | Escobedo | Agua De La Herradura | CALLE CALLE 12 DE OCTUBRE 46 INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO EJIDO AGUA DE LA HERRADURA, 25490 AGUA DE LA HERRADURA, ESCOBEDO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE CALLE MAURILIO ESPINOZA Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL EJIDO AGUA DE | -101.1545 | 27.2288
COA200401821833 | Coahuila de Zaragoza | Escobedo | Agua De La Herradura | CALLE CALLE 24 DE DICIEMBRE EJIDO AGUA DE LA HERRADURA, 25490 AGUA DE LA HERRADURA, ESCOBEDO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE CALLE LAZARO GONZALEZ, LA OBRA SE ENCUENTRA EN E EJIDO AGUA DE LA HER | -101.1495 | 27.2294
COA200401821838 | Coahuila de Zaragoza | Escobedo | Escobedo | CALLE CALLE MANUEL ACUÑA 10 INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO CIUDAD ESCOBEDO, 25470 ESCOBEDO, ESCOBEDO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE CALLE MARIANO MATAMOROS Y CALLE CALLE MARIANO ABASOLO, LA OBRA SE ENCUENTR EN EL CENTRO DE LA | -101.4095 | 27.2388
COA200401821840 | Coahuila de Zaragoza | Escobedo | Escobedo | CALLE CALLE RAYON 182 INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO CIUDAD ESCOBEDO, 25470 ESCOBEDO, ESCOBEDO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE CALLE MARIANO ABASOLO Y CALLE CALLE LA PAZ, LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL CENTRO DE LA CABECERA MUNICI | -101.4179 | 27.2327
COA200401823629 | Coahuila de Zaragoza | Escobedo | Primero De Mayo | CALLE CALLE PRIVADA A EJIDO PRIMERO DE MAYO, 25490 PRIMERO DE MAYO, ESCOBEDO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE CALLE NIÑOS HEROES Y CALLE CALLE JOSEFA ORTIZ, LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL EJIDO PRIMERO DE MAYO | -101.2218 | 27.2274
COA200401823635 | Coahuila de Zaragoza | Escobedo | Primero De Mayo | CALLE CALLE NIÑOS HEROES CON 24 DE FEBRERO EJIDO PRIMERO DE MAYO, 25490 PRIMERO DE MAYO, ESCOBEDO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE CALLE 24 DE FEBRERO Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL EJIDO PRIMERO DE MAYO | -101.2187 | 27.2234
COA200401823741 | Coahuila de Zaragoza | Escobedo | Primero De Mayo | CALLE CALLE VENUSTIANO CARRANZA EJIDO PRIMERO DE MAYO, 25490 PRIMERO DE MAYO, ESCOBEDO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE CALLE RAFAEL GONZALEZ Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL EJIDO PRIMERO DE MAYO | -101.2236 | 27.2421
COA200401825744 | Coahuila de Zaragoza | Viesca | La Ventana | CALLE FLAMENCO EJIDO LA VENTANA, 27489 LA VENTANA, VIESCA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE DEL PARAISO Y CALLE LA FLOR DE JIMULCO, CALLE GORRION ESTA LOCALIDAD ES DE LAS MAS ALEJADAS DEL MUNICIPIO SE ENCUENTRA 45 MIN DE LA CABE | -103.4765 | 25.3267
COA200401828110 | Coahuila de Zaragoza | Abasolo | Abasolo | CALLE COMPUERTAS COLONIA ABASOLO, 25540 ABASOLO, ABASOLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE ITURBIDE Y CALLE DIVISION DEL NORTE, CALLEJON DEL DIABLO EN CALLE COMPUERTAS ENTRE ITURBIDE Y DIVISIÓN DEL NORTE EN ABASOLO COAHUILA | -101.4342 | 27.1851
COA200401831665 | Coahuila de Zaragoza | Viesca | La Fe | CALLE DOMICILIO CONOCIDO EJIDO LA FE, 27485 LA FE, VIESCA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE DOMICILIO CONOCIDO Y CALLE DOMICILIO CONOCIDO, CALLE DOMICILIO CONOCIDO ESTE PROYECTO SE ENCUENTRA EN LA CARRETERA PARRAS PAILA CARRETER | -102.5931 | 25.2407
COA200401832317 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | Vega Larga | EJIDO VEGA LARGA, 27945 VEGA LARGA, SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , POR LA IGLESIA DEL EJIDO | -103.1991 | 25.8817
COA200401834458 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | San Francisco De Gurza (Santa Rosa) | EJIDO SAN FRANCISCO DE GURZA (SANTA ROSA), 27953 SAN FRANCISCO DE GURZA (SANTA ROSA), SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , PORE EL CAMINO A EL EJIDO FORES MAGON. | -103.0842 | 25.7966
COA200401836209 | Coahuila de Zaragoza | Nadadores | Nadadores | CALLE MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA COLONIA NADADORES CENTRO, 27550 NADADORES, NADADORES COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE GUADALUPE VICTORIA Y PROLONGACION GUADALUPE VICTORIA, CALZADA TERRACERIA ESTA OBRA SE ENCUNTRA EN LA SALIDA DE | -101.6019 | 27.0321
COA200401837161 | Coahuila de Zaragoza | Abasolo | Los Rodríguez | CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ COLONIA LOS RODRÍGUEZ, 25550 LOS RODRÍGUEZ, ABASOLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE ALLENDE Y CALLE GUERRERO, CALLE LABORES DE CULTIVO EN CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ ENTRE ALLENDE Y GUERRERO | -101.3573 | 27.1965
COA200401839499 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | San Pedro | CALLE GALEANA COLONIA BARRIO NUEVO, 27805 SAN PEDRO, SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE AVENIDA BENITO JUAREZ Y AVENIDA ABASOLO, CALLE JIMENEZ FRENTE A LA GASOLINERA BARRIO NUEVO | -102.9886 | 25.7553
COA200401851519 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | San Pedro | PERIFERICO LA AMERICA CIUDAD SAN PEDRO CENTRO, 27800 SAN PEDRO, SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CARRETERA A CLA CD. DE CUATROCIENRGAS Y CARRETERA A LA CD. DE TORREON, FRENTE A FABRICA DE ARNESES SUMITOMO | -102.9916 | 25.7736
COA200401876179 | Coahuila de Zaragoza | Castaños | Castaños | Gral. Nicolás Bravo, Independencia Nte., Castaños, Coah., México | -101.4411 | 26.7876
COA200401876440 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -100.9997 | 25.4217
COA200401876755 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | Rancho Alegre, Coah., México | -103.3267 | 25.5031
COA200401876961 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | Residencial Senderos, Torreón, Coah., México | -103.3838 | 25.6155
COA200501890097 | Coahuila de Zaragoza | Nadadores | Nadadores | PRESIDENCIA MUNICIPAL HIDALGO # 39, COL. CENTRO NADADORES, COAH. CP. 27550 | -101.592 | 27.029
COA200501938172 | Coahuila de Zaragoza | Progreso | San José De Aura | EJIDO SAN JOSE DE AURA | -100.9872 | 27.429
COA200101699328 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Piedras Negras | Monterrey 1403, Country House, 26017 Piedras Negras, Coah., México | -100.529 | 28.7087
COA200101699938 | Coahuila de Zaragoza | Zaragoza | Zaragoza | Zaragoza, Coah., México | -100.9185 | 28.4944
COA200201708496 | Coahuila de Zaragoza | Progreso | San José De Aura | San José de Aura, Coah., México | -101.3711 | 27.5861
COA200201711913 | Coahuila de Zaragoza | Frontera | Frontera | Frontera, Coah., México | -101.4447 | 26.9377
COA200301716255 | Coahuila de Zaragoza | Ocampo | Norias Del Caballo | INTERIOR SN EJIDO NORIAS DEL CABALLO, 27534 NORIAS DEL CABALLO, OCAMPO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , | -103.0708 | 27.7284
COA200301716489 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | CALLE 34 1010 INTERIOR SN COLONIA ELISEO MENDOZA BERRUETO, 25747 MONCLOVA, MONCLOVA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE 36 Y CALLE 13, CALLE 17 | -101.3917 | 26.9073
COA200301716491 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | CALLE LOS PINOS 518 INTERIOR SN COLONIA EL ROBLE, 25776 MONCLOVA, MONCLOVA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE HUIZACHE Y CALLE ENCINO, CALLE LUIS DONALDO COLOSIO | -101.3911 | 26.8864
COA200301716783 | Coahuila de Zaragoza | Castaños | Castaños | CALLE UNIVERSIDAD 615 INTERIOR SN COLONIA EMILIANO ZAPATA, 25870 CASTAÑOS, CASTAÑOS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE REVOLUCIÓN Y CALLE NIÑO PERDIDO , | -101.4035 | 26.7877
COA200301716819 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | CALLE 40 1313 INTERIOR SN COLONIA 21 DE MARZO, 25747 MONCLOVA, MONCLOVA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE 38 Y CALLE 42, | -101.3867 | 26.9115
COA200301716869 | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | El Fénix [Establo] | EJIDO EL FÉNIX [ESTABLO], 27457 EL FÉNIX [ESTABLO], MATAMOROS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , | -103.2923 | 25.6918
COA200301717333 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Piedras Negras | CALLE LOPEZ DE SANTANA 945 INTERIOR SN COLONIA NUEVA IMAGEN, 26015 PIEDRAS NEGRAS, PIEDRAS NEGRAS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE NIÑOS HEROES Y CALLE FERNANDO MONTES DE OCA, CALLE PATRIA NUEVA | -100.5569 | 28.7258
COA200301722848 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Rancho Nuevo | EJIDO RANCHO NUEVO, 25303 RANCHO NUEVO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , LAS VIVIENDAS SE ENCUENTRAN UBICADAS DE LA SIGUIENTE MANERA. A 20 MTS AL ESTE DE LA PLAZA 80 MTS AL NORTE DEL COLECTOR PLUVIAL A 74 MTS AL NOR | -101.3476 | 25.2999
COA200301722910 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | CALLE NICOLAS BRAVO COLONIA CIUDAD ACUÑA CENTRO, 76020 CIUDAD ACUÑA, ACUÑA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE RAMOS ARIZPE Y CALLE REFORMA, EL LUGAR DE LA OBRA ESTA POR LA CALLE NICOLAS BRAVO Y SE ENCUENTRA A UN COSTADO LA ESCU | -100.9288 | 29.3197
COA200301722916 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | Santa María (Santa María De Arriba) | CALLE POR LA CLÍNICA 0 0 INTERIOR 0 EJIDO SANTA MARÍA (SANTA MARÍA DE ARRIBA), 27917 SANTA MARÍA (SANTA MARÍA DE ARRIBA), FRANCISCO I. MADERO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE POR LA CLÍNICA Y CALLE POR LA PLAZA, CALLE POR LA TIE | -103.2426 | 25.8679
COA200301723072 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | Yucatán | CALLE S/NOMBRE 0 0 INTERIOR 0 EJIDO YUCATÁN, 22520 YUCATÁN, FRANCISCO I. MADERO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE COMUNIDAD UBICADA A 20 KILÓMETROS DE LA CABECERA MUNICIPAL EN LA C | -103.3305 | 25.8801
COA200301723186 | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | Matamoros | CALZADA PORTAL DEL SOL INTERIOR SN COLONIA PORTAL DEL SOL, 97626 MATAMOROS, MATAMOROS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , POR EL PERIFERICO DE MATAMOROS HACIA LA CARRETERA SALTILLO ESTA LA COMPAÑIA LEAR AHI EN LA CALZADA SOL DE | -103.2639 | 25.5255
COA200301723219 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | La Esperanza (Las Puyas) | EJIDO LA ESPERANZA (LAS PUYAS), 25329 LA ESPERANZA (LAS PUYAS), SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , LAS VIVIENDAS SE ENCUENTRAN UBICADAS DE LA SIGUIENTE MANERA. A 70 140, 125 Y 481 MTS AL NOROESTE DE LA ESCUELA PRIMARI | -100.836 | 24.9053
COA200301723225 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Refugio De Altamira | EJIDO REFUGIO DE ALTAMIRA, 00000 REFUGIO DE ALTAMIRA, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , LAS 5 VIVIENDAS SE ENCUENTRA UBICADAS DE LA SIGUIENTE MANERA. 83 182 Y 185 MTS AL NOROESTE DE LA ESCUELA COMUNITARIA REFUGIO DE | -100.9662 | 24.8524
COA200301723270 | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | Matamoros | CALLE PABELLON INTERIOR SN COLONIA EULALIO GUTIÉRREZ TREVIÑO, 97626 MATAMOROS, MATAMOROS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE AVENIDA DONATO GUERRA Y AVENIDA ROCHA, SE TRANSITA POR LA AVENIDA ROCHA PONIENTE A ORIENTE DOBLA A MANO IZQUIE | -103.2313 | 25.5225
COA200301723738 | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | San Antonio Del Coyote | AVENIDA FELIPE ANGELES INTERIOR SN EJIDO SAN ANTONIO DEL COYOTE, 93470 SAN ANTONIO DEL COYOTE, MATAMOROS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE VENUSTIANO CARRANZA Y CALLE S/N, POR LA AUTOPISTA A SAN PEDRO ESTA EL ENTRONQUE DELEJIDO | -103.284 | 25.6976
COA200301723843 | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | Matamoros | AVENIDA RIVAPALACIOS INTERIOR SN COLONIA JACINTO ARGUMEDO, 97647 MATAMOROS, MATAMOROS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE LIBERTAD Y CALLE PABELLON, SE TRANSITA POR AVENIDA ROCHA DE PONIENTE A ORIENTE GIRA A LA IZQUIERDA POR CALL | -103.2324 | 25.5195
COA200301724014 | Coahuila de Zaragoza | Lamadrid | Lamadrid | CALLE IGNACIO ALLENDE CIUDAD LAMADRID, 84346 LAMADRID, LAMADRID COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE LEONA VICARIO Y CALLE MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA, CALLE NICOLAS BRAVO ESTA OBRA SE ENCUENTRA AL NORTE ORIENTE DEL MUNICIPIO | -101.7909 | 27.0505
COA200301724194 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Jazminal | EJIDO JAZMINAL, 25338 JAZMINAL, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , COLECTOR QUE ABASTECE A LA COMUNIDAD EJIDO JAZMINAL UBICADO A EL PONIENTE DEL CASCO DEL EJIDO 500 MTS RUMBO A LA EXHACIENDA | -101.4242 | 24.9073
COA200301724826 | Coahuila de Zaragoza | Lamadrid | Lamadrid | CALLE BENITO JUAREZ CIUDAD LAMADRID, 84346 LAMADRID, LAMADRID COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE GUADALUPE VICTORIA Y CALLE GULLERMO PRIETO, CALLE MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA ESTA OBRA SE ENCUENTRA EN EL CENTRO DEL MUNICIPIO | -101.799 | 27.0495
COA200301724848 | Coahuila de Zaragoza | Lamadrid | Lamadrid | CALLE DOCTOR JESUS PABLO GIL COLONIA LAMADRID, 84346 LAMADRID, LAMADRID COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y BRECHA MIGUEL HIDALGO, ESTA OBRA SE ENCUENTRA AL ORIENTE DEL MUNICIPIO | -101.8022 | 27.0491
COA200301724905 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | La India | EJIDO LA INDIA, 25330 LA INDIA, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , COLECTOR QUE ABASTECE A LA COMUNIDAD EJIDO LA INDIA DICHO COLECTOR SE ENCUENTRA RECORRIENDO SOBRE CAMINO DE REVESTIMIENTO DESDE EL CASCO DE BUÑUELOS 2 | -101.2142 | 25.056
COA200301726524 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | AVENIDA DEL BARRANCO S/N COLONIA MONTE REAL, 91250 TORREÓN, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE AVENIDA DEL PEDREGAL Y CALLE DEL PEÑON, CALLE DE LA CANTERA PARA LLEGAR A LA COLONIA MONTERREAL DONDE SE ENCUENTRA LA ESCUELA PRIMAR | -103.3532 | 25.5071
COA200301727096 | Coahuila de Zaragoza | Progreso | San Alberto | CALLE EMILIANO ZAPATA EJIDO SAN ALBERTO, 59696 SAN ALBERTO, PROGRESO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE LUIS DONDALDO COLOSIO Y CALLE HUMBERTO MOREIRA VALDEZ, CALLE PROF. DANIEL GARCIA CALLE EMILIANO ZAPATA CALLE PROFR. DANIEL GA | -101.2955 | 27.4436
COA200301727158 | Coahuila de Zaragoza | Sierra Mojada | San José De Carranza | TERRACERÍA TRAMO SIERRA MOJADA - EJIDO SAN JOSE DE CARRANZA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 75 + 000 EJIDO SAN JOSÉ DE CARRANZA, 27605 SAN JOSÉ DE CARRANZA, SIERRA MOJADA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , EL EJIDO SAN JOSE DE CAR | -103.5618 | 27.8371
COA200301727305 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Minas De Barroterán | CALLE VALLEJO EJIDO MINAS DE BARROTERÁN, 79570 MINAS DE BARROTERÁN, MÚZQUIZ COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE MINEROS Y CALLE GUZMAN, CALLE GUADALUPE ESTA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CARRETERA MUZQUIZ EL SAUZ EN LA SIGUIENTES DIRECC | -101.2827 | 27.6466
COA200301729767 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | CALZADA DEL OLIVO EJIDO IGNACIO ALLENDE, 94265 TORREÓN, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CARRETERA A SAN PEDRO Y AVENIDA LADIOLAS, AVENIDA CIPRECES EL EJIDO SE ENCUENTRA A UN COSTADO DEL AEROPUERTO POR LA CARRETERA ANTIGUA TO | -103.3942 | 25.5745
COA200301735339 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | San Pedro | AVENIDA COAHUILA INTERIOR 00 COLONIA PROLETARIA BENITO JUÁREZ, 27840 SAN PEDRO, SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE AVENIDA COAHUILA Y CALLE FRANCISCO L. URQUIZO, AVENIDA CINCO DE MAYO SE UBICA A UN COSTADO DEL JARDÍN DE NIÑOS | -102.9939 | 25.7635
COA200301739346 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Rancho Alegre | EJIDO RANCHO ALEGRE, 27430 RANCHO ALEGRE, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE Y CALLE , CALLE PARA LLEGAR AL EJIDO SE TOMA LA CARRETERA A MIELERAS AL SUR DE LA CIUDAD LA OBRA SE LLEVA A CABO DEL EJIDO RANCHO ALEGRE AL EJ | -103.3312 | 25.5021
COA200301739914 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | Emiliano Zapata (Albia) | EJIDO EMILIANO ZAPATA (ALBIA), 37130 EMILIANO ZAPATA (ALBIA), SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , SE UBICA AL NORPONIENTE DE LA CABECERA MUNICIPAL TOMAR CARRETERA SAN PEDRO TORREÓN RECORRER 12.20 KM HASTA LLEGAR AL E | -103.1772 | 25.8559
COA200301740134 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | Purísima De Rubio | EJIDO PURÍSIMA DE RUBIO, 25187 PURÍSIMA DE RUBIO, SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , SE UBICA AL NORPONIENTE DE LA CABECERA MUNICIPAL TOMAR CARRETERA SAN PEDRO TORREÓN RECORRER 12.20 KM HASTA LLEGAR AL ENTRONQUE DE | -103.1443 | 25.945
COA200301741182 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | Ricardo Flores Magón | CALLE DEL PAQUE INFANTIL EJIDO FLORES MAGÓN, 24344 RICARDO FLORES MAGÓN, SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , SE COLOCARAN FRENTE A EL PARQUE INFANTIL | -103.0545 | 25.8206
COA200301741238 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | San Ignacio | EJIDO SAN IGNACIO, 24610 SAN IGNACIO, SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , SE UBICA AL PONIENTE DE LA CABECERA MUNICIPAL TOMAR LA CARRETERA TORREÓN SAN PEDRO DIRECCIÓN TORREON RECORRER 8.20 KM EN EL ENTRONQUE VIRAR A M | -103.0915 | 25.7362
COA200301741713 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | Francisco I. Madero (Chávez) | BOULEVARD MADERO INTERIOR 0 COLONIA NUEVO LINARES, 23740 FRANCISCO I. MADERO (CHÁVEZ), FRANCISCO I. MADERO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE BOULEVARD MADERO Y CARRETERA ANTIGUA TORREÓN SAN PEDRO, CALLE EULALIO GUTIERREZ TREVIÑO OBRA | -103.2782 | 25.7649
COA200301741732 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | Santa Rita | CALLE A ESCUELA PRIMARIA EJIDO SANTA RITA, 24086 SANTA RITA, SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , AFUERA DE LA ESCUELA PRIMARIA | -102.8113 | 25.683
COA200301742012 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | Santa Elena | CALLE LAZARO CARDENAS EJIDO SANTA ELENA, 32405 SANTA ELENA, SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE AVENIDA 10 DE NOVIEMBRE Y AVENIDA REVOLUCCION, CALLE MIGUEL HIDALGO SE UBICA EN LA PLAZA DE LA COMUNIDAD | -103.03 | 25.6919
COA200301745203 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | CALLE RIO NILO RIO MISSISIPPI Y RIO EUFRATES COLONIA RÍO VERDE, 34553 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE RIO PLATA Y CALLE RIO EUFRATES, CALLE RIO NILO CALLES RIÓ NILO RÍO MISSISIPPI Y RIÓ EUFRATES DENTRO DE LA | -101.0201 | 25.4172
COA200301746034 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | CALLE CAÑAR COLONIA LA MERCED II, 91241 TORREÓN, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE PASTAZA Y CALLE PICHANCHA, CALLE ESMERALDA PARA LLEGAR A LA OBRA SE TOMA EL BLVD RODRIGUEZ TRIANA DE SUR A NORTE. HASTA LLEGAR A LA CALZA | -103.3875 | 25.5232
COA200301748069 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | CALLE LORENZO BLANCO COLONIA 26 DE MARZO, 25070 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE HAITI Y PROLONGACION ANTONIO CARDENAS, CALLE DR ANTONIO RODRIGUEZ CALLE LORENZO BLANCO ENTRE PROLONGACIÓN ANTONIO CARDENAS Y DR | -101.0083 | 25.3858
COA200301748597 | Coahuila de Zaragoza | Abasolo | Los Rodríguez | CALLE ZARAGOZA COLONIA LOS RODRÍGUEZ, 25550 LOS RODRÍGUEZ, ABASOLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE OBREGON, CALLE ENRIQUE TREVIÑO IBARRA CALLE ZARAGOZA ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y ALVARO EN LOS RODRIGUEZ | -101.3569 | 27.2
COA200301748721 | Coahuila de Zaragoza | San Buenaventura | San Buenaventura | AVENIDA CINCO COLONIA SACA BUCARELI, 25500 SAN BUENAVENTURA, SAN BUENAVENTURA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE SEIS Y CALLE TRECE, LA CALLE SE ENCUENTRA ENTRE CALLE SEIS Y TRECE CALLE MEXICO LIBRE ENTRE AV. CINCO Y CALLE ESPI | -101.5307 | 27.0719
COA200301749056 | Coahuila de Zaragoza | Sacramento | Sacramento | CALLE RAMON CANTU INTERIOR SN COLONIA SACRAMENTO, 27750 SACRAMENTO, SACRAMENTO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE DEGOLLADO Y CALLE IGNACIO ZARAGOZA, CALLE PABLO GONZALEZ ESTA OBRA SE ENCUENTRA CERCA DE LA ENTRADA PRINCIPAL A UNA | -101.7205 | 27.0078
COA200301750466 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | Mayrán | EJIDO MAYRÁN, 27970 MAYRÁN, SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , SE ENCUENTRAA FRENTE A EL JARDIN DE NIÑOS DEL EJ. MAYRAN Y A UNA CUARA DE LA ESC. PRIM. | -102.8419 | 25.6718
COA200301750996 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | Ignacio Zaragoza | CALLE LAZARO CADENAS EJIDO IGNACIO ZARAGOZA, 27955 IGNACIO ZARAGOZA, SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , FRENTE A LA IGLESIA DE LA COMUNIDAD | -102.9773 | 25.7023
COA200301751103 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | Tacuba | EJIDO TACUBA, 27954 TACUBA, SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , FRENTE A LA IGLESIA DEL EJIDO | -102.9636 | 25.7259
COA200301751861 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | San Pablo | EJIDO SAN PABLO, 27958 SAN PABLO, SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , POR LA ULTIMA CALLE DEL EJIDO. | -103.0786 | 25.727
COA200301754261 | Coahuila de Zaragoza | Cuatro Ciénegas | Cuatro Ciénegas De Carranza | CALLE GUADALUPE QUINTANILLA CIUDAD CUATRO CIÉNEGAS DE CARRANZA CENTRO, 27640 CUATRO CIÉNEGAS DE CARRANZA, CUATRO CIÉNEGAS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE MAGNOLIAS, CALLE GIRASOLES ENTRAS POR EL BOULEVAR | -102.0552 | 26.9798
COA200301754844 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | San Pedro | PERIFERICO LAS AMERICAS CIUDAD SAN PEDRO DE LAS COLONIAS CENTRO, 27800 SAN PEDRO, SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CAMINO AL EJIDO BOLIVAR Y , DE LAS VIAS F.F.C.C. A LA FABRICA SUMITOMO. | -102.9947 | 25.7697
COA200301755428 | Coahuila de Zaragoza | Nava | Nava | CALLE OBREGON INTERIOR SN COLONIA NAVA CENTRO, 26170 NAVA, NAVA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE PRIMAVERA Y CALLE YUCATAN, CALLE ZARAGOZA CALLE OBREGON DE CALLE PRIMAVERA A CALLE YUCATAN | -100.7667 | 28.431
COA200301755805 | Coahuila de Zaragoza | Nava | Nava | CALLE JIMENEZ 1850 INTERIOR SN COLONIA 20 DE NOVIEMBRE, 26170 NAVA, NAVA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE ALDAMA Y CALLE CHIHUAHUA, CALLE DOCTOR MIER CALLE JIMENEZ 1850 ENTRE ALDAMA CHIHUAHUA Y DOCTOR MIER COLONIA VEINTE DE NOV | -100.7519 | 28.4208
COA200301756045 | Coahuila de Zaragoza | Nava | Nava | CALLE INDEPENDENCIA 2005 INTERIOR SN COLONIA ARNOLDO GUARDIOLA, 26170 NAVA, NAVA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE PINO SUAREZ Y CALLE JOSE VASCONCELOS, CALLE AGUSTIN ITURBIDE CALLE INDEPENDENCIA ENTRE PINO SUAREZ JOSE VASCONCE | -100.749 | 28.4156
COA200301757558 | Coahuila de Zaragoza | Nava | Colonia Venustiano Carranza | CALLE ROGELIO BERRUETO 230 INTERIOR SN COLONIA VENUSTIANO CARRANZA, 26170 COLONIA VENUSTIANO CARRANZA, NAVA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE ONCE Y CALLE FRANCISCO VILLA, CALLE FRANCISCO VILLA CALLE ROGELIO BERRUETO 230 ENTRE | -100.5602 | 28.6331
COA200301757564 | Coahuila de Zaragoza | Nava | Colonia Venustiano Carranza | CALLE ROGELIO BERRUETO 246 INTERIOR SN COLONIA VENUSTIANO CARRANZA, 26170 COLONIA VENUSTIANO CARRANZA, NAVA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE ONCE Y CALLE FRANCISCO VILLA, CALLE FRANCISCO VILLA CALLE ROGELIO BERRUETO 246 ENTRE | -100.5601 | 28.6333
COA200301759128 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | CALLE AZUAY COLONIA LA MERCED II, 27276 TORREÓN, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE MANARI Y CALLE DIVISIÓN DEL NOTRE, CALLE BOLIVAR PARA LLEGAR A LA OBRA SE TOMA LA CALLE VAZCONCELOS HACIA EL SUR DE LA CIUDAD Y AL LLGAR | -103.3946 | 25.5225
COA200301761287 | Coahuila de Zaragoza | Morelos | Los Álamos | CALLE MELQUIADES LOZANO EJIDO LOS ÁLAMOS, 26520 LOS ÁLAMOS, MORELOS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE TEODORO SERRANO Y CALLE MACLOVIO HERRERA, LA OBRA SE LLEVARA ACABO EN UN TERRENO UBICADO POR LA CALLE MELQUIADES LOZANO ENTRE | -100.9456 | 28.3522
COA200301761394 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | CALLE ISLA CERRALVO COLONIA VILLA CALIFORNIA, 27085 TORREÓN, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE AVENIDA ALLENDE Y AVENIDA MAZATLÁN, CALLE BAHIA DE LAS BALLENAS PARA LLEGAR A LA OBRA SE TOMA LA AV ALLENDE DE PONIENTE A ORIENTE | -103.3904 | 25.5419
COA200301763157 | Coahuila de Zaragoza | Lamadrid | Lamadrid | CALLE LEONA VICARIO CIUDAD LAMADRID, 27700 LAMADRID, LAMADRID COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE MIGUEL DE LAMADRID Y CALLE ESCOBEDO, CALLE LOS PINOS ENTRANDO POR LA CALLE PRINCIPAL HACIA EL NTE SE DA VUELTA ALA DERECHA EN CALLE M | -101.7904 | 27.0451
COA200301763160 | Coahuila de Zaragoza | Lamadrid | Lamadrid | CALLE MARIANO ESCOBEDO CIUDAD LAMADRID, 27700 LAMADRID, LAMADRID COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE MELCHOR OCAMPO, CALLE MIGUEL DE LAMADRID ESTA OBRA SE ENCUENTRA AL SUR DEL MUNICIPIO ENTRANDO POR LA CALLE PRINCIP | -101.7953 | 27.046
COA200301766510 | Coahuila de Zaragoza | Morelos | Morelos | CALLE RIVA PALACIO CIUDAD MORELOS CENTRO, 26500 MORELOS, MORELOS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE ABASOLO Y CALLE MINA, CALLE CUAUHTEMOC LA OBRA SE LLEVARA ACABO EN UN PREDIO UBICADO EN LA CALLE RIVA PALACIO ENTRE ABASOLO Y MINA | -100.8898 | 28.3993
COA200301768849 | Coahuila de Zaragoza | Abasolo | Abasolo | CALLE NIÑOS HEROES COLONIA LA GRANJA, 25540 ABASOLO, ABASOLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE PROLONGACION NIÑOS HEROES Y CALLE CUAUHTEMOC, CALLE VENUSTIANO CARRANZA CALLE NIÑOS HÉROES ENTRE PROLONGACIÓN NIÑOS HÉROES Y CUAUHTEMO | -101.4219 | 27.185
COA200301770469 | Coahuila de Zaragoza | Abasolo | Abasolo | CALLE NACIONAL COLONIA ABASOLO, 25540 ABASOLO, ABASOLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE APOLONIO M AVILES Y CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, CALLE ITURBIDE CALLE NACIONAL ENTRE APOLONIO M AVILES Y JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ EN A | -101.4272 | 27.1807
COA200301772712 | Coahuila de Zaragoza | Abasolo | Los Rodríguez | CALLE ITURBIDE COLONIA LOS RODRÍGUEZ, 25550 LOS RODRÍGUEZ, ABASOLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE CALLEJON MARCOLFA IBARRA Y CALLE CUAUHTEMOC, CALLE MONCLOVA CALLE ITURBIDE ENTRE CALLEJON MARCOLFA IBARRA Y CUAUHTEMOC EN CONGRE | -101.358 | 27.202
COA200301772761 | Coahuila de Zaragoza | Abasolo | Los Rodríguez | CALLE CARRETERA ESCOBEDO COLONIA LOS RODRÍGUEZ, 25550 LOS RODRÍGUEZ, ABASOLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE LIBRAMIENTO ABASOLO Y CALLE LABORES DE CULTIVO, CALLE LABORES DE CULTIVO CALLE CARRETERA ESCOBEDO ENTRE LIBRAMIENTO AB | -101.3619 | 27.2023
COA200301780379 | Coahuila de Zaragoza | Ocampo | El Alicante | CALLE DOMICILIO CONOCIDO EJIDO EL ALICANTE, 27537 EL ALICANTE, OCAMPO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE DOMICILIO CONOCIDO Y CALLE DOMICILIO CONOCIDO, CALLE DOMICILIO CONOCIDO ESTA OBRA SE ENCUENTRA A 247 KM DE TERRACERIA HACIA E | -103.5703 | 27.9399
COA200301781784 | Coahuila de Zaragoza | Parras | Parras De La Fuente | CALLE TEODORO CAYUSO COLONIA PARRAS DE LA FUENTE CENTRO, 27980 PARRAS DE LA FUENTE, PARRAS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE ORILLA DE AGUA Y CALLE FRANCISCO I MADERO, CALLE LEONA VICARIO ESTA OBRA SE ENCUENTRA EN EL CENTRO DEL M | -102.1822 | 25.4354
COA200301793624 | Coahuila de Zaragoza | Cuatro Ciénegas |  | CARRETERA A OCAMPO KILOMETRO 1 S/N,COL. ZONA CENTRO,CUATRO CIÉNEGAS | -102.0699 | 26.9959
COA200301793634 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe |  | URUGUAY NUM. 420,FRACC. ANALCO,RAMOS ARIZPE | -100.9496 | 25.5622
COA200301793639 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo |  | CUBA S/N,LOMAS DEL REFUGIO,SALTILLO | -101.0098 | 25.3483
COA200301793641 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro |  | AVENIDA SAN ANTONIO S/N,EJIDO URQUIZO,SAN PEDRO | -103.1222 | 25.7798
COA200401795852 | Coahuila de Zaragoza | Arteaga | San Juanito (San Juanito De Los Valdez) | SN EJIDO SAN JUANITO (SAN JUANITO DE LOS VALDEZ), 25385 SAN JUANITO (SAN JUANITO DE LOS VALDEZ), ARTEAGA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , EJIDO SAN JUANITO | -100.6425 | 25.3095
COA200401795864 | Coahuila de Zaragoza | Cuatro Ciénegas | Cuatro Ciénegas De Carranza | CALLE VENUSTIANO CARRANZA 307 INTERIOR SN AMPLIACION 26 DE MARZO, 27643 CUATRO CIÉNEGAS DE CARRANZA, CUATRO CIÉNEGAS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE 27 DE JUNIO, | -102.0591 | 26.9782
COA200401795869 | Coahuila de Zaragoza | Castaños | Castaños | CALLE GALEANA 1116 INTERIOR SN COLONIA INDEPENDENCIA, 25870 CASTAÑOS, CASTAÑOS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE CASTELAR Y CALLE NICOLÁS BRAVO, | -101.4376 | 26.7882
COA200401798337 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | CALLE LAGO PORTEÑO 368 INTERIOR SN COLONIA VALLE LA ROSITA, 27297 TORREÓN, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE LAGO DE PATZCUARO Y CALLE LAGO MIRASOL, CALLE LAGUNA VIESCA | -103.3716 | 25.4943
COA200401805679 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | El Tunalillo | EJIDO EL TUNALILLO, 00000 EL TUNALILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , LAS VIVIENDAS SE ENCUENTRAN UBICADAS DE LA SIGUIENTE MANERA. A 900 MTS AL SURESTE DEL CAMINO EL TUNALILLO PUERTO ROCAMONTES A10 MTS AL NORESTE | -101.155 | 24.7317
COA200401805761 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | CALLE FCO. SARABIA COLONIA VENUSTIANO CARRANZA, 76116 CIUDAD ACUÑA, ACUÑA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE GATUÑO Y CALLE NOGAL, PASA POR UN COSTADO DE LA CALLE FCO. SARABIA Y ESTA A UN LADO DE UN JARDIN DE NIÑOS SE ENCUENTRA | -100.9952 | 29.3315
COA200401806410 | Coahuila de Zaragoza | Arteaga | Arteaga | AVENIDA ROMAN CEPEDA FLORES INTERIOR SN COLONIA ARTEAGA CENTRO, 25350 ARTEAGA, ARTEAGA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE BOULEVARD FUNDADORES LA PALMA Y CALLE IGNACIO ZARAGOZA, CALLE JUAN A DE LA FUENTE LA REALIZACIÓN DE LA OBRA SE EN | -100.8457 | 25.4469
COA200401809066 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | Panamá | EJIDO PANAMÁ, 27954 PANAMÁ, SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , A100 MTS DE LA ESCUELA PRIMARIA | -103.0154 | 25.7297
COA200401809420 | Coahuila de Zaragoza | Sacramento | Sacramento | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -101.725 | 27.0044
COA200401810671 | Coahuila de Zaragoza | Arteaga | Artesillas | INTERIOR 0 EJIDO ARTESILLAS, 25389 ARTESILLAS, ARTEAGA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , EJIDO ARTESILLAS CP. 25389 ARTEAGA ARTEAGA COAHUILA DE ZARAGOZA LOS BACHEOS SE ENCUENTRAN EN LA ENTRADA PRINCIPAL QUE LLEVA AL EJIDO SE | -100.7221 | 25.2245
COA200401811215 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | Francisco I. Madero (Chávez) | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -103.2731 | 25.775
COA200401812319 | Coahuila de Zaragoza | Ocampo | Ocampo | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -102.3974 | 27.3112
COA200401821860 | Coahuila de Zaragoza | Escobedo | Obayos | CALLE CALLE FRANCISCO I MADERO EJIDO OBAYOS, 25480 OBAYOS, ESCOBEDO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE CALLE ITURBIDE Y CALLE CALLE OBAYOS, LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL EJIDO OBAYOS | -101.363 | 27.4398
COA200401821861 | Coahuila de Zaragoza | Escobedo | Obayos | CALLE CALLE FRANCISCO I MADERO EJIDO OBAYOS, 25480 OBAYOS, ESCOBEDO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE CALLE ITURBIDE Y CALLE CALLE ZARAGOZA, LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL EJIDO OBAYOS | -101.3624 | 27.4388
COA200401822800 | Coahuila de Zaragoza | Escobedo | Escobedo | CALLE MANUEL ACUÑA 4 INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO CIUDAD ESCOBEDO, 25470 ESCOBEDO, ESCOBEDO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE CALLE ABASOLO Y CALLE CALLE MATAMOROS, LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL CENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE | -101.4096 | 27.2388
COA200401823816 | Coahuila de Zaragoza | Escobedo | Obayos | CALLE CALLE VICENTE GUERRERO EJIDO OBAYOS, 25480 OBAYOS, ESCOBEDO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE CALLE ZARAGOZA Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL EJIDO OBAYOS | -101.3642 | 27.4373
COA200401824323 | Coahuila de Zaragoza | Abasolo | Los Rodríguez | CALLE ALVARO OBREGON COLONIA LOS RODRÍGUEZ, 25550 LOS RODRÍGUEZ, ABASOLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE CUAUHTEMOC Y CALLEJON MARCOLFA IBARRA, CALLE ITURBIDE EN CALLE ALVARO OBREGON ENTRE CUAUHTEMOC Y CALLEJON MARCOLFA IBARRA | -101.3583 | 27.2017
COA200401827776 | Coahuila de Zaragoza | Abasolo | Los Rodríguez | CALLE MONCLOVA COLONIA LOS RODRÍGUEZ, 25550 LOS RODRÍGUEZ, ABASOLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE SERGIO ENRIQUE TREVIÑO Y CARRETERA HERMANAS, CALLE FRANCISCO MURGUIA EN CALLE MONCLOVA ENTRE SERGIO ENRIQUE TREVIÑO Y CARRETERA | -101.3516 | 27.2001
COA200401827800 | Coahuila de Zaragoza | Abasolo | Abasolo | CALLE PRIVADA NOGALES COLONIA LA GRANJA, 25540 ABASOLO, ABASOLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE ALAMOS Y CALLE CERRADA, CALLE PROLONGACION NIÑOS HEROES CALLE PRIVADA NOGALES ENTRE ALAMOS Y CERRADA EN ABASOLO COAHUILA | -101.4206 | 27.1852
COA200401829439 | Coahuila de Zaragoza | Sierra Mojada | Sierra Mojada | CALLE MIGUEL HIDALGO PUEBLO SIERRA MOJADA, 27600 SIERRA MOJADA, SIERRA MOJADA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE CALLE ZARAGOZA Y CALLE JUAREZ, SE ENCUENTRA AL SUR DEL POBLADO DE SIERRA MOJADA EN LA ZONA ZAP 10868AL TERMINAR AL | -103.7026 | 27.2826
COA200401829509 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | CALLE APATZINGAN COLONIA VILLAS DEL VALLE, 27270 TORREÓN, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE BOULEVARD REVOLUCIÓN Y CALLE REVOLUCIÓN, CALLE JURIQUILLA PARA LEGAR A LA OBRA SE TOMA EL BLV REVOLUCIÓN HACIA EL ORIENTE DE LA CIUDAD | -103.3842 | 25.5325
COA200401831657 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | COLONIA NUEVO PROGRESO, 26284 CIUDAD ACUÑA, ACUÑA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE DURANGO Y CALLE PROLONGACION LAGUNA, CALLE PROLONGACION SAN MARCOS SE ENCUENTRA AL SUR PONIENTE D ELA CIUDAD | -100.953 | 29.2987
COA200401832394 | Coahuila de Zaragoza | Hidalgo | Hidalgo | CALLE PRIV LAS FLORES COLONIA HUMBERTO MOREIRA, 26670 HIDALGO, HIDALGO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE MARIANO ESCOBEDO Y ALLENDE Y CALLE JAVIER MINA, CALLE LAS FLORES CASA UBICADO EN LA COLONIA HUMBERTO MOREIRA COLOR CAFE | -99.8694 | 27.7843
COA200401840057 | Coahuila de Zaragoza | General Cepeda | General Cepeda | CALLE JUAN ANTONIO DE LA FUENTE INTERIOR SN CIUDAD GENERAL CEPEDA, 25950 GENERAL CEPEDA, GENERAL CEPEDA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE GENERAL CEPEDA Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE MIGUEL HIDALGO EL TRAMO A REHABILITAR CORRESPO | -101.4778 | 25.3785
COA200401867739 | Coahuila de Zaragoza | General Cepeda | General Cepeda | CALLE VARIAS CIUDAD GENERAL CEPEDA, 25950 GENERAL CEPEDA, GENERAL CEPEDA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE VARIAS Y CALLE VARIAS, CALLE VARIAS PROGRAMA REHABILITACION DE TECHOS EN DISTINTAS VIVIENDAS UBICADAS PRINCIPALMENTE EN EL | -101.4694 | 25.3803
COA200401876192 | Coahuila de Zaragoza | Zaragoza | Zaragoza | Matias Berrones 1407, Zona Centro, 26450 Zaragoza, Coah., México | -100.9364 | 28.4893
COA200401876438 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -100.9997 | 25.4217
COA200401876439 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -100.9997 | 25.4217
COA200401876887 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | Calle del Atardecer 746, Real del Sol, Torreón, Coah., México | -103.3276 | 25.5563
COA200401877253 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | Francisco I. Madero (Chávez) | DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -103.2731 | 25.775
COA200401877254 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | Francisco I. Madero (Chávez) | DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -103.2731 | 25.775
COA200401878085 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Piedras Negras | Piedras Negras, Coah., México | -100.5409 | 28.6916
COA200501890088 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | Francisco I. Madero (Chávez) | PRESIDENCIA MUNICIPAL PLUTARCO ELIAS CALLES S/N FRANCISCO I. MADERO, COAH. CP. 27900 | -103.2731 | 25.775
COA200501890119 | Coahuila de Zaragoza | Zaragoza | Zaragoza | PRESIDENCIA MUNICIPAL ALLENDE # 104, ZONA CENTRO ZARAGOZA, COAH. CP. 26450 | -100.9176 | 28.487
COA200501938027 | Coahuila de Zaragoza | Progreso | Progreso | INDEPENDENCIA | -100.9872 | 27.429
COA200101703727 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | CALLE 16 DE SEPTIEMBRE S/N,COL. CENTENARIO,SALTILLO,SALTILLO,COAHUILA DE ZARAGOZA | -100.9865 | 25.4088
COA200201707933 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Ciudad Melchor Múzquiz | Múzquiz, Coah., México | -101.514 | 27.8822
COA200201708514 | Coahuila de Zaragoza | Progreso | San José De Aura | San José de Aura, Coah., México | -101.3711 | 27.5861
COA200201711802 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | MISION DE SAN CRISTOBAL Y MISION SAN ANDRES,MISION CERRITOS,SALTILLO | -101.0053 | 25.4312
COA200201712010 | Coahuila de Zaragoza | Frontera | Frontera | Presidente Carranza, Zona Centro, Frontera, Coah., México | -101.4517 | 26.9258
COA200301713768 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Piedras Negras | Cuauhtémoc 1605, Seccion 1, Francisco I. Madero, 26010 Piedras Negras, Coah., México | -100.5194 | 28.7159
COA200301714143 | Coahuila de Zaragoza | Castaños | Castaños | Serapio Rendón, Independencia Sur, Castaños, Coah., México | -101.4394 | 26.7811
COA200301716221 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | La Florida | CALLE 21 DE MARZO 95 INTERIOR SN COLONIA MINAS LA FLORIDA (LA FLORIDA), 26370 LA FLORIDA, MÚZQUIZ COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE FRANCISCO I. MADERO Y CALLE IGNACIO ZARAGOZA, | -102.3898 | 28.7145
COA200301716352 | Coahuila de Zaragoza | Castaños | Castaños | CALLE BELLAVISTA 303 INTERIOR SN COLONIA EMILIANO ZAPATA, 25870 CASTAÑOS, CASTAÑOS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE QUINTANA ROO Y CALLE UNIVERSIDAD, CALLE ISABEL LA CATOLICA | -101.4057 | 26.7856
COA200301716391 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | CALLE JACINTO SANCHÉZ 2109 INTERIOR SN COLONIA BUENOS AIRES, 25770 MONCLOVA, MONCLOVA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE AGUSTIN MILAN Y CALLE CHAPULTEPEC, | -101.4045 | 26.8781
COA200301716412 | Coahuila de Zaragoza | Sabinas | Agujita | CALLE 16 DE SEPTIEMBRE INTERIOR SN COLONIA NUEVA, 26950 AGUJITA, SABINAS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE REVOLUCION Y CALZADA LIBERTAD, | -101.2345 | 27.8742
COA200301716705 | Coahuila de Zaragoza | Jiménez | La Bandera | EJIDO LA BANDERA, 00000 LA BANDERA, JIMÉNEZ COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , | -100.9428 | 29.0447
COA200301716821 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | PRIVADA EL ROBLE 674 INTERIOR SN COLONIA EL PROGRESO, 25194 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE MARIANO ESCOBEDO Y CALLE SAN RAMÓN , | -101.0299 | 25.3848
COA200301716872 | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | Los Ángeles | EJIDO LOS ÁNGELES, 27453 LOS ÁNGELES, MATAMOROS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , | -103.1756 | 25.5079
COA200301716880 | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | Matamoros | AVENIDA W6 DE MAYO 1056 INTERIOR SN COLONIA JOSÉ SANTOS VALDÉZ, 27444 MATAMOROS, MATAMOROS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE AVENIDA NUEVO MEXICO Y AVENIDA 13 DE MAYO, CALLE MARGARITAS | -103.2183 | 25.5193
COA200301716899 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | CALLE VISTA ALEGRE 203 INTERIOR SN COLONIA CERRO DE LA CRUZ, 27090 TORREÓN, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE AGUSTÍN CASTRO Y CALLE ANDRES TERÁN , | -103.472 | 25.5386
COA200301716907 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | CALLEJON 15 28 INTERIOR SN COLONIA DURANGUEÑA, 27320 TORREÓN, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLEJON 13 Y CALLEJON 14, AVENIDA DURANGUEÑA | -103.4714 | 25.5326
COA200301717126 | Coahuila de Zaragoza | Juárez | Juárez | CALLE AVENIDA SARABIA 305 INTERIOR SN PUEBLO JUÁREZ, 25400 JUÁREZ, JUÁREZ COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE JOSE MARIA MORELOS Y CALLE BENITO JUAREZ, | -100.7235 | 27.6073
COA200301722617 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | CALLE ONCE COLONIA 21 DE MARZO, 62600 MONCLOVA, MONCLOVA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE TREINTA Y OCHO Y CALLE CUARENTA, CALLE NUEVE TOMANDO AVENIDA REVOLUCION HACIA EL NTE VUELTA A LA DERECHA EN CALLE 9 AVANZAMOS 4 CUADRAS H | -101.3893 | 26.9101
COA200301722840 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | El Colorado | EJIDO EL COLORADO, 25337 EL COLORADO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , LAS VIVIENDAS SE ENCUENTRAN UBICADAS DE LA SIGUIENTE MANERA. A 56 MTS AL SUR DEL ANTIGUO COLECTOR DE CAPTACION PLUVIAL A 2 MTS AL NORTE DE LOS C | -101.2955 | 24.8352
COA200301722918 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | San Isidro | CALLE DE LA PLAZA EJIDO SAN ISIDRO, 27923 SAN ISIDRO, FRANCISCO I. MADERO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE DE LA PLAZA Y CALLE FRENTE A LA ESCUELA , CALLE CASA COLOR SALMÓN SE ENCUENTRA UBICADO A UNOS 25 KM. DE LA CABECERA MPA | -103.2566 | 25.9651
COA200301723038 | Coahuila de Zaragoza | Juárez | Juárez | AVENIDA JOSÉ MARÍA MORELOS PUEBLO JUÁREZ, 25400 JUÁREZ, JUÁREZ COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE AVENIDA LAS FLORES Y AVENIDA VENUSTIANO CARRANZA, CALLE BENITO JUÁREZ A 100 MTS DE HAMBURGUESAS LA CHATA. A 300 MTS DE PRESIDENCIA MUNICI | -100.7241 | 27.6057
COA200301723052 | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | Matamoros | CALLE GONZALEZ INTERIOR SN COLONIA MARAVILLAS, 92495 MATAMOROS, MATAMOROS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE AVENIDA ZUAZUA Y AVENIDA MEJIA, PARA LLEGAR A LA OBRA SE TIENE QUE TOMAR LA AV. CUAUHTEMOC DOBALR A LA INQUIERDA HACIA EL NOR | -103.2231 | 25.5326
COA200301723074 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | Covadonga | CALLE POR LA IGLESIA EJIDO COVADONGA, 27923 COVADONGA, FRANCISCO I. MADERO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE POR LA IGLESIA Y CALLE A UNA CUADRA DE LA ESCUELA, CALLE EN EL CENTRO DEL EJIDO SE ENCUENTRA UBICADO A UNOS 15 KM. DE L | -103.2472 | 25.9244
COA200301723301 | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | Matamoros | CALLE ORTEGA INTERIOR SN COLONIA EJIDAL Y DEPORTIVA, 97667 MATAMOROS, MATAMOROS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE AVENIDA ACUÑA Y AVENIDA TERCERA, SI TRANSITAS POR LA AV. ROCHA PONIENTE A ORIENTE GIRAS A LA DERECHA POR LA CALLE ORTEG | -103.2275 | 25.5173
COA200301723492 | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | Matamoros | AVENIDA LOS RAMIREZ INTERIOR SN COLONIA JESÚS AGUILERA LUNA, 93467 MATAMOROS, MATAMOROS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLEJON 20 DE NOVIEMBRE Y AVENIDA MARINO ORTIZ, POR EL PERIFERICO DE MATAMOROS HACIA EL LADO NORTE SE ENCUENTR | -103.2364 | 25.5402
COA200301724223 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Refugio De Altamira | EJIDO REFUGIO DE ALTAMIRA, 25302 REFUGIO DE ALTAMIRA, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , COLECTOR QUE ABASTECE A LA COMUNIDAD REFUGIO DE ALTAMIRA DICHO COLECTOR SE ENCUENTRA A 3.6 KMS HACIA NORESTE DEL EJIDO HASTA LLE | -100.9386 | 24.8838
COA200301724425 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Presa De San Pedro | EJIDO PRESA DE SAN PEDRO, 25340 PRESA DE SAN PEDRO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , COLECTOR QUE ABASTECE A LA COMUNIDAD EJIDO PRESA DE SAN PEDRO DICHO COLECTOR SE UBICA A 1.3 KMS DESDE EL CASCO HASTA EL ARROYO DE | -101.0598 | 24.6263
COA200301724427 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | El Tunalillo | EJIDO EL TUNALILLO, 00000 EL TUNALILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , COLECTOR QUE ABASTECE A LA COMUNIDAD EJIDO EL TUNALILLO DICHO COLECTOR SE UBICADA A 3.2 KMS DE TERRACERIA SOBRE TERRENOS DE USO COMÚN AL NORTE | -101.1394 | 24.7268
COA200301724887 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | El Jagüey De Ferniza | EJIDO EL JAGÜEY DE FERNIZA, 25320 EL JAGÜEY DE FERNIZA, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , COLECTOR QUE ABASTECE A LA COMUNIDAD EJIDO JAGUEY DE FERNIZA DICHO COLECTOR SE UBICA A 1.8 KM DE TERRENOS PARCELARIOS HACIA EN | -101.005 | 25.2314
COA200301726419 | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | Matamoros | CALLE LEONA VICARIO INTERIOR SN COLONIA JOSÉ LÓPEZ PORTILLO, 97626 MATAMOROS, MATAMOROS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE AVENIDA JUAREZ Y AVENIDA HERRADON, POR LA CALZADA LAZARO CARDENAS SI CIRCULAS DE NORTE A SUR GIRAS AL ORIENTE Y | -103.2386 | 25.5263
COA200301726610 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | AVENIDA PRIMAVERA 1100 COLONIA NUEVA MERCED, 96500 TORREÓN, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE EUCALIPTOS Y CALLE OLIVOS, AVENIDA CIRUELOS PARA LLEGAR A LA ESCUELA SE TOMA LA BLVD RODDRIGUEZ TRIANA HACIA EL SUR DE LA CIUD | -103.3952 | 25.4984
COA200301726702 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | CALLE PERU COLONIA LATINOAMERICANO, 91250 TORREÓN, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE NICARAGUA Y CALLE PANAMA, CALLE HONDURAS A LA OBRA SE LLEGA POR LA CARRETERA TORREON MATAMOROS Y A LA ALTURA DEL BLVD LA LIBERTAD SE GI | -103.3469 | 25.5228
COA200301726899 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | CALLE LAGO GUADALUPE COLONIA LA MERCED II, 91241 TORREÓN, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE NAPO Y CALLE PASTAZA, CALLE LAGUAN DE CUITZEO PARA LLEGAR A LA OBRA SE TOMA LA CARRETERA TORREON MATAMOROS Y EN EL BLVD RODRIGUE | -103.3901 | 25.5251
COA200301727500 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Hedionda Grande | EJIDO HEDIONDA GRANDE, 25322 HEDIONDA GRANDE, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , COLECTOR QUE ABASTECE A LA COMUNIDAD EJIDO HEDIONDA GRANDE UBICADO HACIA EL NOROESTE DEL EJIDO CRUZANDO UN AREA DE RESGUARDO FORESTAL HA | -100.9398 | 25.1459
COA200301728710 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Ciudad Melchor Múzquiz | CALLE JIMENEZ CIUDAD CIUDAD MELCHOR MÚZQUIZ CENTRO, 80704 CIUDAD MELCHOR MÚZQUIZ, MÚZQUIZ COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE 5 DE FEBRERO Y CALLE J CARRANZA, CALLE G VICTORIA ESTE PROYECTO SE ENCUENTRA EN LA ZONA CENTRO A 4 CUADR | -101.5113 | 27.8709
COA200301729117 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | CALLE IMPERIO INCA IMPERIO ZAPOTECA IMPERIO MAYA IMPERIO MIDORI IMPERIO MONGOL Y BLVD CONVENCIONES COLONIA PUERTA DEL ORIENTE, 25016 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE IMPERIO KING Y CALLE MARÍA DOLORES GARCÍA Z | -100.9089 | 25.4299
COA200301729669 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | CALLE PRIMERA COLONIA LOS BALCONES, 25155 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE 32 Y CALLE TOPE DE CALLE, CALLE SEGUNDA CALLE PRIMERA ENTRE CALLE 32 Y TOPE DE CALLE DENTRO DE LA COLONIA LOS BALCONES COLONIA UBICAD | -101.0323 | 25.4266
COA200301735311 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | CALLE NUEVE Y PRIMERA COLONIA LOS BALCONES, 25155 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , CALLE 9 ENTRE 32 Y SIMAS Y CALLE PRIMERA ENTRE 32 Y TOPE DE CERRO DE LA COLONIA BALCONES | -101.0362 | 25.428
COA200301736525 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | CALLE BARTOLOME CONTRERAS COLONIA POSTAL CERRITOS, 25019 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE CORREO MAYOR Y CALLE CURATO, CALLE SAN ESTEBAN CALLE BARTOLOME CONTRERAS ENTRE CORREO MAYOR Y CALLE CURATO DENTRO DE L | -100.9527 | 25.403
COA200301739574 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | El Estribo | EJIDO EL ESTRIBO, 25125 EL ESTRIBO, SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , SE UBICA AL NORPONIENTE DE LA CABECERA MUNICIPAL TOMAR CARRETERA SAN PEDRO TORREÓN RECORRER 12.20 KM HASTA LLEGAR AL ENTRONQUE DE ROSITA VIRAR A | -103.1035 | 25.8427
COA200301741775 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | Cleto | EJIDO CLETO, 24086 CLETO, SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , SE UBICA AL SUR DE LA CABECERA MUNICIPAL TOMAR LA CARRETERA A LA CUCHILLA RECORRER 9.30 KM EN EL ENTRONQUE VIRAR A MANO IZQUIERDA TOMAR SEGUNDA CARRETERA R | -102.8834 | 25.6992
COA200301741952 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | Ignacio Zaragoza | EJIDO IGNACIO ZARAGOZA, 24405 IGNACIO ZARAGOZA, SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , SE UBICA AL SUR DE LA CABECERA MUNICIPAL TOMAR LA CARRETERA A LA CUCHILLA RECORRER 4.20 KM EN EL ENTRONQUE VIRAR A LA DERECHA RECORRE | -102.9761 | 25.7016
COA200301747200 | Coahuila de Zaragoza | Abasolo | Abasolo | CALLE VENUSTIANO CARRANZA COLONIA ABASOLO, 62990 ABASOLO, ABASOLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE IGNACIO ZARAGOZA Y CALLE CUAUHTEMOC, CALLE JOSE MARIA MORELOS CALLE VENUSTIANO CARRANZA ENTRE CALLE IGNACIO ZARAGOZA Y CALLE CUA | -101.4232 | 27.1831
COA200301747487 | Coahuila de Zaragoza | Abasolo | Abasolo | CALLE NACIONAL COLONIA ABASOLO, 25540 ABASOLO, ABASOLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE ALVARO OBREGON Y CALLE NICOLAS BRAVO, CALLE ITURBIDE CALLE NACIONAL ENTRE CALLE ALVARO OBREGON Y CALLE NICOLAS BRAVO EN ABASOLO | -101.4322 | 27.1843
COA200301748065 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | CALLE PUERTO ANGEL COLONIA LAS BRISAS, 25210 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE PUERTO MATAMOROS Y BOULEVARD ISIDRO LOPEZ ZERTUCHE, CALLE PUERTO ESCONDIDO ESCUELA PRIMARIA PROFESORA LAURENTINA NAÑEZ GARCÍA UBIC | -100.9783 | 25.4868
COA200301748168 | Coahuila de Zaragoza | Abasolo | Abasolo | CALLE APOLONIO M. AVILES COLONIA ABASOLO, 25540 ABASOLO, ABASOLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE CUAUHTEMOC Y CALLE LUCIANO REYES, CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ EN CALLE APOLONIO M. AVILES ENTRE CUAUHTEMOC Y JOSEFA ORTIZ DE | -101.4244 | 27.1846
COA200301748582 | Coahuila de Zaragoza | Abasolo | Los Rodríguez | CALLE MIGUEL HIDALGO COLONIA LOS RODRÍGUEZ, 25550 LOS RODRÍGUEZ, ABASOLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE OBREGON, CALLE LIBRAMIENTO RODRIGUEZ EN CALLE BENITO JUAREZ ENTRE ALVARO OBREGON Y LIBRAMIENTO RODR | -101.36 | 27.202
COA200301749023 | Coahuila de Zaragoza | Sacramento | Sacramento | CALLE IGNACIO RAYON 285 sn INTERIOR SN COLONIA SACRAMENTO, 27750 SACRAMENTO, SACRAMENTO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE JUAN ANTONIO DE LA FUENTE Y CALLE 7 DE ABRIL, CALLE ALDAMA ESTE PROYECTO SE ENCUENTRA AL SUR DEL MUNICIPIO | -101.7193 | 27.001
COA200301749061 | Coahuila de Zaragoza | Sacramento | Sacramento | CALLE IGNACIO ALDAMA INTERIOR SN COLONIA SACRAMENTO, 27750 SACRAMENTO, SACRAMENTO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE EJIDAL Y CALLE AGUINALDO GARCIA, CALLE IGNACIO ALLENDE ESTE PROYECTO SE ENCUENTRA AL SUR DEL MUNICPIO EN UNA ZON | -101.7194 | 26.9989
COA200301750561 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | San Nicolás | EJIDO SAN NICOLÁS, 27970 SAN NICOLÁS, SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , SE LOCALIZA FRENTE A LA IGLESIA DE LA COMUNIDAD. | -102.7935 | 25.7133
COA200301751351 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | Santo Tomás | EJIDO SANTO TOMÁS, 27958 SANTO TOMÁS, SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , LA MEDIA CUADRA DE LA PLAZA PRINCIPAL DEL EJIDO. | -103.0575 | 25.7156
COA200301754080 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | CALLE HUERTO DON CARLOS COLONIA VILLAS DE LA HUERTA, 27087 TORREÓN, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE HUERTO DON JESÚS Y CALLE HUERTO MONTENEGRO, AVENIDA FOSFORITA PARA LLEGAR AL JARDÍN DE NIÑOS RAMÓN IRIARTE SE TOMA LA | -103.3298 | 25.5535
COA200301754117 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | CALLE DE LOS ABARROTES COLONIA VILLAS LA MERCED, 27296 TORREÓN, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE DE LAS TALEGAS Y CALLE DEL MAR, CALLE CASA DEL CERRO PARA LLEGAR A LA OBRA SE TOMA EL BLVD RODRIGUES TRIANA HACIA EL SUR Y | -103.3899 | 25.5031
COA200301755968 | Coahuila de Zaragoza | Nava | Nava | 2155 INTERIOR SN COLONIA ARNOLDO GUARDIOLA, 26170 NAVA, NAVA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE JOSE VASCONCELOS Y CALLE MINA, CALLE PRIVADA INDEPENDENCIA CALLE ENTRE MINA JOSE VASCONCELOS Y PRIVADA INDEPENDENCIA COLONIA ARNOLD | -100.7479 | 28.4158
COA200301756036 | Coahuila de Zaragoza | Nava | Nava | CALLE INDEPENDENCIA INTERIOR SN COLONIA ARNOLDO GUARDIOLA, 26170 NAVA, NAVA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE PINO SUAREZ Y CALLE JOSE VASCONCELOS, CALLE NICOLAS BRAVO CALLE INDEPENDENCIA ENTRE CALLE PINO SUAREZ JOSE VASCONCELOS | -100.749 | 28.4155
COA200301761890 | Coahuila de Zaragoza | Abasolo | Abasolo | CALLE VENUSTIANO CARRANZA COLONIA ABASOLO, 25540 ABASOLO, ABASOLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE TINAJITA Y CALLE ITURBIDE, CALLE ATILANO BARRERA EN CALLE VENUSTIANO CARRANZA ENTRE TINAJITA E ITURBIDE EN ABASOLO COAHUILA | -101.4278 | 27.1783
COA200301763414 | Coahuila de Zaragoza | Morelos | Morelos | CALLE XICOTENCATL CIUDAD MORELOS CENTRO, 26500 MORELOS, MORELOS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE ARTEAGA Y CALLE GONZALEZ ORTEGA, PROLONGACION GENERAL CHARLES LA OBRA SE LLEVARA ACABO EN UN TERENO UBICANO EN LA CALLE XICOTENCATL | -100.8808 | 28.4025
COA200301764083 | Coahuila de Zaragoza | Morelos | Morelos | CALLE XICOTENCATL CIUDAD MORELOS CENTRO, 26500 MORELOS, MORELOS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE PROLONGACION MONTERREY Y PROLONGACION MANUEL ACUÑA, CALLE ZARAGOZA EL TERRENO SE ENCUENTRA UBICADO EN LA CALLE XICOTENCATL ESQUINA CON P | -100.8781 | 28.4045
COA200301764998 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | CALLE TORREON COLONIA OSCAR FLORES TAPIA, 25775 MONCLOVA, MONCLOVA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE SAN PEDRO Y CALLE SAN LORENZO, CALLE PIEDRAS NEGRAS ESTA OBRA SE ENCUENTRA AL OTE DEL MUNICIPIO CERCA DEL LIBRAMIENTO DE LA CAR | -101.3892 | 26.8803
COA200301765746 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | CALZADA RÍO SALADO COLONIA MAGDALENAS, 27010 TORREÓN, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE BOULEVARD INDEPENDENCIA Y BOULEVARD AEROPUERTO, CALLE RIO ALAMOS PARA LLEGAR A LA OBRA SE TOMA EL BLVD AEROPUERTO HASTA TOPAERSE CON LA CA | -103.4179 | 25.5691
COA200301765832 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | PRIVADA NOCHE BUENA COLONIA ELSA HERNANDEZ, 25724 MONCLOVA, MONCLOVA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE PRIVADA NOCHE BUENA Y CALLE TULIPAN, AVENIDA AZUCENAS ESTA OBRA SE ENCUENTRA AL NTE DE L MUNICIPIO TOMANDO LA AVE PRINCIPAL ENTRANDO | -101.4246 | 26.9445
COA200301767153 | Coahuila de Zaragoza | Abasolo | Abasolo | CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ COLONIA ABASOLO, 25540 ABASOLO, ABASOLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE NACIONAL, CALLE FRANCISCO I. MADERO EN CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ ENTRE MIGUEL HIDALGO Y NACIO | -101.4271 | 27.1821
COA200301768826 | Coahuila de Zaragoza | Abasolo | Abasolo | BOULEVARD COMPUERTAS COLONIA ABASOLO, 25540 ABASOLO, ABASOLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE DIVISION DEL NORTE Y CALLE ITURBIDE, BRECHA LIBRAMIENTO ABASOLO CALLE COMPUERTAS ENTRE DIVISION DEL NORTE E ITURBIDE EN ABASOLO COAHU | -101.4347 | 27.1851
COA200301768835 | Coahuila de Zaragoza | Abasolo | Abasolo | CALLE ITURBIDE COLONIA ABASOLO, 25540 ABASOLO, ABASOLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE COMPUERTAS Y CALLE LIBRAMIENTO ABASOLO, CALLE NACIONAL CALLE ITURBIDE ENTRE COMPUERTAS Y LIBRAMIENTO ABASOLO EN ABASOLO | -101.4347 | 27.1858
COA200301769004 | Coahuila de Zaragoza | Abasolo | Abasolo | CALLE JOSE VASCONCELOS COLONIA ABASOLO, 25540 ABASOLO, ABASOLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE MARIA PINO SUAREZ Y CALLE COMPUERTAS, CALLE FLORES MAGON CALLE JOSE VASCONCELOS ENTRE MARIA PINO SUAREZ Y COMPUERTAS EN ABASOLO COAH | -101.4376 | 27.1843
COA200301769023 | Coahuila de Zaragoza | Abasolo | Abasolo | CALLE ZARAGOZA COLONIA ABASOLO, 25540 ABASOLO, ABASOLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE APOLONIO M. AVILES Y CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, CALLE HIDALGO CALLE ZARAGOZA ENTRE APOLONIO M. AVILES Y JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ EN A | -101.4258 | 27.1834
COA200301769418 | Coahuila de Zaragoza | Abasolo | Abasolo | CALLE UNION COLONIA ABASOLO, 25540 ABASOLO, ABASOLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE NACIONAL Y CALLE ITURBIDE, CALLE NICOLAS BRAVO CALLE UNION ENTRE NACIONAL E ITURBIDE EN ABASOLO COAHUILA | -101.4326 | 27.1858
COA200301772036 | Coahuila de Zaragoza | Abasolo | Los Rodríguez | CALLE MIGUEL HIDALGO COLONIA LOS RODRÍGUEZ, 25550 LOS RODRÍGUEZ, ABASOLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE MORELOS, CALLE LIBRAMIENTO ABASOLO CALLE MIGUEL HIDALGO ENTRE BENITO JUAREZ Y MORELOS EN CONGREGACIÓ | -101.3606 | 27.2013
COA200301772621 | Coahuila de Zaragoza | Abasolo | Los Rodríguez | CALLE HEROES DEL 47 COLONIA LOS RODRÍGUEZ, 25550 LOS RODRÍGUEZ, ABASOLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE BASURERO MUNICIPAL, CALLE ZARAGOZA CALLE HEROES DEL 47 ENTRE EMILIANO ZAPATA Y BASURERO MUNICIPAL | -101.3613 | 27.1958
COA200301773775 | Coahuila de Zaragoza | Zaragoza | Zaragoza | CALLE ADOLFO LOPEZ MATEO INTERIOR SN COLONIA COLONIA PRINCIPAL, 26450 ZARAGOZA, ZARAGOZA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE SONORA Y CALLE CAMINO EJIDAL, CALLE CAMPECHE ESTA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA COLONIA PRINCIPAL POR CA | -100.9116 | 28.4825
COA200301780978 | Coahuila de Zaragoza | Ocampo | La Rosita | CALLE DOMICILIO CONOCIDO EJIDO LA ROSITA, 27526 LA ROSITA, OCAMPO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE DOMICILIO CONOCIDO Y CALLE DOMICILIO CONOCIDO, CALLE DOMICILIO CONOCIDO ESTE PROYECTO SE ENCUENTRA A 235 KM DEL MUNCIPIO HACIA EL | -103.2985 | 28.4493
COA200301782618 | Coahuila de Zaragoza | Parras | Parras De La Fuente | CALLE CRISTOBAL COLON COLONIA PARRAS DE LA FUENTE CENTRO, 27980 PARRAS DE LA FUENTE, PARRAS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE ALLENDE Y CALLE FALCON, CALLE 5 DE MAYO ESTA OBRA SE ENCUENTRA CERCA DE LA CIUDAD DEPORTIVA A 3 CUADRAS | -102.178 | 25.4425
COA200301791901 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | Lago de Texcoco 18, Carmen Romano de López Portillo, 27276 Torreón, Coah., México | -103.3885 | 25.5278
COA200301792248 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Piedras Negras | Piedras Negras, Coah., México | -100.5409 | 28.6916
COA200301792508 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Piedras Negras | Piedras Negras, Coah., México | -100.5409 | 28.6916
COA200301793244 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | Torreón, Coahuila de Zaragoza, México | -103.4068 | 25.5428
COA200301793416 | Coahuila de Zaragoza | Frontera | Frontera | Frontera, Coah., México | -101.4447 | 26.9377
COA200301793508 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | Av. Lázaro Cárdenas, Residencial San Lorenzo, Monclova, Coah., México | -101.4197 | 26.9508
COA200301793633 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe |  | CALLE PINO EDULIS S/N,PARAJES DE LOS PINOS,RAMOS ARIZPE | -100.9496 | 25.5622
COA200401795848 | Coahuila de Zaragoza | Frontera | Frontera | CALLE EMILIANO ZAPATA 101 INTERIOR SN COLONIA ELSA HERNANDEZ, 25626 FRONTERA, FRONTERA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE DE MAYO Y CALLE FERROCARRIL, | -101.4478 | 26.9278
COA200401795851 | Coahuila de Zaragoza | Arteaga | El Carmen (Las Vigas) | EJIDO EL CARMEN (LAS VIGAS), 25363 EL CARMEN (LAS VIGAS), ARTEAGA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , EJIDO VIGAS DEL CARMEN | -100.6236 | 25.4848
COA200401795859 | Coahuila de Zaragoza | Cuatro Ciénegas | Cuatro Ciénegas De Carranza | CALLE ORALIA SALINAS 121 INTERIOR SN COLONIA BENITO JUÁREZ, 27642 CUATRO CIÉNEGAS DE CARRANZA, CUATRO CIÉNEGAS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE MERCADO Y CALLE ROSA ELENA, | -102.067 | 26.9856
COA200401796301 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | Hidalgo | EJIDO HIDALGO, 27911 HIDALGO, FRANCISCO I. MADERO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , | -103.284 | 25.8169
COA200401805737 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | CALLE BENITO JUAREZ COLONIA VISTA HERMOSA, 77041 CIUDAD ACUÑA, ACUÑA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE H. COLEGIO MILITAR Y CALLE AMADO GUTIERREZ, ESTA A UN COSTADO DEL PARQUE DE BEISBOL ELIOS LA CALLE ES BENITO JUAREZ Y SE EN | -100.9333 | 29.3076
COA200401805756 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | CALLE MEXICO COLONIA LAS AMÉRICAS, 77805 CIUDAD ACUÑA, ACUÑA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE CARACAS Y CALLE LAS AMERICAS, SE ENCUENTRA CERCAS DE EL ARROYO EL FIFI Y POR LA AVENIDA LAS AMERICAS EN LA COL LAS AMERICAS | -100.9628 | 29.3253
COA200401805760 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Punta Santa Elena | EJIDO PUNTA SANTA ELENA, 25338 PUNTA SANTA ELENA, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , LAS 5 VIVIENDAS DE UBICAN DE LA SIGUIENTE MANERA A 60 MTS AL OESTE DE LA ESCUELA COMUNITARIA PUNTA SANTA ELENA 22MTS NORESTE DE LA P | -101.3156 | 24.9518
COA200401806060 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | CALLE FCO. MARQUEZ INTERIOR SN COLONIA BENJAMÍN CANALES, 77805 CIUDAD ACUÑA, ACUÑA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE PROGRESO Y CALLE JUAN DE LA BARRERA, SE ENCUENTRA CERCAS DE LA MACRO PLAZA EN CIUDAD ACUÑA QUE PASA POR EL LI | -100.9824 | 29.3286
COA200401806706 | Coahuila de Zaragoza | San Buenaventura | San Buenaventura | CALLE VENUSTINO CARRANZA COLONIA AMALIA SOLORZANO, 58070 SAN BUENAVENTURA, SAN BUENAVENTURA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE 24 DE FEBRERO Y CALLE 5 DE MAYO, EL EMBANQUETADO SE ENCUENTRA ENTRE LA CALLE 24 DE FEBRERO Y 5 DE MA | -101.5271 | 27.0562
COA200401806724 | Coahuila de Zaragoza | Sierra Mojada | Sierra Mojada | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -103.7015 | 27.2869
COA200401808406 | Coahuila de Zaragoza | San Buenaventura | San Buenaventura | CALLE CUARTA COLONIA SAN PEDRO, 25500 SAN BUENAVENTURA, SAN BUENAVENTURA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE ALAMO Y CALLE NOGAL, LA CALLE SE ENCUENTRA ENTRE ALAMO Y NOGAL EN ESA MISMA CALLE SE ENCUENTRA UN CENTRO DE SALUD | -101.5582 | 27.0657
COA200401808699 | Coahuila de Zaragoza | Jiménez | San Carlos | CALLE AMPLIACION CALLE8 INTERIOR SN EJIDO SAN CARLOS, 26420 SAN CARLOS, JIMÉNEZ COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE AMPLIACION CALLE 8 Y CALLE CALLE DEL PANTEON, CALLE CALLE 6 EL SITIO SE UBICA A DOSCIENTOS METROS DEL PANTEON MUNI | -100.8933 | 29.0359
COA200401809748 | Coahuila de Zaragoza | Frontera | Frontera | BOULEVARD PORFIRIO DIAZ COLONIA SIERRITA, 25628 FRONTERA, FRONTERA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CARRETERA TREINTA Y CALLE DE LA CRUZ, CALLE VICTORIANO CEPEDA - OAXACA TRANSITANDO POR CARRETERA 30 DE ORIENTE A PONIENTE A LA IZQUIE | -101.4485 | 26.9382
COA200401809884 | Coahuila de Zaragoza | San Buenaventura | San Buenaventura | CALLE MIGUEL DE LA MADRID EJIDO SACA DE BUCARELI, 25500 SAN BUENAVENTURA, SAN BUENAVENTURA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE CARLOS SALINAS DE GORTARI Y BOULEVARD HUMBERTO RODRIGUEZ, LA CALLE SE ENCUENTRA ENTRE LA CALLE CARLOS | -101.5354 | 27.0589
COA200401812307 | Coahuila de Zaragoza | San Buenaventura | San Buenaventura | CALLE 5 COLONIA SACA DE BUCARELI, 25500 SAN BUENAVENTURA, SAN BUENAVENTURA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE 7 Y CALLE 8, LA CALLE SE ENCUENTRA ENTRE LA CALLE 7 Y 8 A 200 M SE ENCUENTRA LA VULKANIZADORA 2 HERMANOS DONDE SE VA | -101.5312 | 27.0601
COA200401813098 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | CALLE LOMA LINDA COLONIA LOMA REAL V, 27073 TORREÓN, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CIRCUITO LOMAS DE CUBRIO Y AVENIDA HUERTO DE LA JOYA, PARA LLEGAR A LA ESCUELA SECUNDARIA JOAQUIN SANCHEZ MATAMOROS SE TOMA LA CARRETERA | -103.3379 | 25.5545
COA200401821837 | Coahuila de Zaragoza | Escobedo | Escobedo | CALLE CALLE C. VICTORIA CIUDAD ESCOBEDO, 25470 ESCOBEDO, ESCOBEDO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE MARIANO ABASOLO Y CALLE CALLE MARIANO MATAMOROS, LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL CENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE ESCOBEDO | -101.4164 | 27.2326
COA200401823773 | Coahuila de Zaragoza | Escobedo | Escobedo | CALLE CALLE FRANCISCO I MADERO CIUDAD ESCOBEDO, 25470 ESCOBEDO, ESCOBEDO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE CALLE BELISARIO DOMINGUEZ Y , CALLE CUAUHTEMOC LA OBRA SE ENCUENTRA AL ORIENTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE ESCOBEDO | -101.4079 | 27.2329
COA200401823818 | Coahuila de Zaragoza | Escobedo | Obayos | CALLE CALLE FRANCISCO JAVIER MINA EJIDO OBAYOS, 25480 OBAYOS, ESCOBEDO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE CALLE ZARAGOZA Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL EJIDO OBAYOS | -101.3632 | 27.4378
COA200401826088 | Coahuila de Zaragoza | Viesca | Nueva Reynosa | INTERIOR SN EJIDO NUEVA REYNOSA, 27488 NUEVA REYNOSA, VIESCA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN VARIAS CALLES DEL EJIDO NUEVO REYNOSA MUNICIPIO DE VIESCA COAHUILA | -103.0897 | 25.474
COA200401826102 | Coahuila de Zaragoza | Viesca | Viesca | CALLE MORELOS INTERIOR SN COLONIA LA ERMITA, 27480 VIESCA, VIESCA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE AVENIDA FUENTES Y AVENIDA OCAMPO, LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE MORELOS ENTRE LA AVENIDA FUENTES Y LA AVENIDA OCAMPO EN VIESCA COAHUI | -102.8027 | 25.3357
COA200401827760 | Coahuila de Zaragoza | Abasolo | Los Rodríguez | CALLE MONCLOVA COLONIA LOS RODRÍGUEZ, 25550 LOS RODRÍGUEZ, ABASOLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMNGUEZ Y CARRETERA HERMANAS, CALLE FRANCISCOO MURGUIA EN CALLE MONCLOVA ENTRE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ Y CARR | -101.3528 | 27.2006
COA200401829235 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | COLONIA GRANJAS DEL VALLE, 26210 CIUDAD ACUÑA, ACUÑA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE PINO Y CALLE AGUA PRIETA, CALLE NEZAHUALCOYOTL SE ENCUENTRA EN LA ZONA ZAP 12678 AUN COSTADO DE LA BECHA DEL RIO BRAVO | -100.9455 | 29.3368
COA200401829253 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | COLONIA FRANCISCO SARACHO, 26272 CIUDAD ACUÑA, ACUÑA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE AGUSTIN MELGAR Y CALLE AGUA PRIETA, CALLE ALVARO OBREGON SE ENCUENTRA AL SUR PONIENTE D ELA CIUDAD | -100.9428 | 29.2994
COA200401831653 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | COLONIA ENRIQUE MARTÍNEZ Y MARTÍNEZ, 26272 CIUDAD ACUÑA, ACUÑA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE ALVARO OBREGON Y CALLE ARAGON, CALLE MITRAS SE ENCUENTRA AL SUR PONIENTE DE LA CIUDAD | -100.9427 | 29.297
COA200401832025 | Coahuila de Zaragoza | Hidalgo | Hidalgo | CALLE LAREDO COLONIA HIDALGO, 26670 HIDALGO, HIDALGO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE VIESCA Y CALLE FRANCISCO I MADERO, CALLE ZARAGOZA ATRAS DE IGLESIA CATOLICA EN LA COLONIA EJIDO HIDALGO 2 | -99.8683 | 27.7775
COA200401834760 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | Santa Ana (Santa Ana De Arriba) | EJIDO SANTA ANA (SANTA ANA DE ARRIBA), 27945 SANTA ANA (SANTA ANA DE ARRIBA), SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , A UN COSTADO DE LA ESCUELA PRIMARIA | -103.1707 | 25.911
COA200401837288 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | San Pedro | AVENIDA LAZARO CARDENAS COLONIA LÁZARO CÁRDENAS, 27830 SAN PEDRO, SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE SEGUNDA Y CALLE TERCERA, AVENIDA BRAVO FRENTA A EL CENTRO DE RAHABILITACION CAIF DEL DIF | -102.976 | 25.764
COA200401840267 | Coahuila de Zaragoza | General Cepeda | General Cepeda | CALLE MARIANO MATAMOROS CIUDAD GENERAL CEPEDA, 25950 GENERAL CEPEDA, GENERAL CEPEDA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE GENERAL CEPEDA Y CALLE JOSE MARIA MORELOS, CALLE NICOLAS BRAVO EL TRAMO A REHABILITAR CORRESPONDE A LA CALLE M | -101.4783 | 25.3809
COA200401840543 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | San Pedro | AVENIDA COAHUILA COLONIA LA TRINIDAD, 27820 SAN PEDRO, SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE BOULEVARD LOPEZ MATEOS Y CALLE DR. FRANCISCO U. RUIZ, AVENIDA PRIMERA POR EL LOCAL DE PANANDERIA LA ESPIGA. | -102.9899 | 25.7628
COA200401842724 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | San Pedro | CALLE LAURELES 117 INTERIOR A COLONIA AMPLIACIÓN LÁZARO CÁRDENAS, 27839 SAN PEDRO, SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE AVENIDA LIBERTAD Y AVENIDA LAZARO CARDENAS, CALLE LIRIOS POR LA TELESECUNDARIA DE LA COLONIA | -102.9703 | 25.7651
COA200401842742 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | San Pedro | PRIVADA SOLIDARIDAD COLONIA BARRIO NUEVO, 27805 SAN PEDRO, SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE AVENIDA ABASOLO Y AVENIDA NEGRETE, CALLE PRIMERA DETRAS DE MATERIALES ABASOLO | -102.9916 | 25.7527
COA200401846423 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | San Pedro | AVENIDA DURANGO COLONIA VIVIENDAS POPULARES, 27804 SAN PEDRO, SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE TREVIÑO Y CALLE JUAN N. ALVAREZ, AVENIDA SAN LUIS FRENTE A AL PREPARATORIA NOCTURA VENISTIANO CARRANZA | -102.9908 | 25.7511
COA200401846751 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | San Pedro | AVENIDA DEGOLLADO COLONIA MIGUEL HIDALGO, 27860 SAN PEDRO, SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE ALIANZA Y CALLE DIEA DE MAYO, AVENIDA ABASOLO A UN COSTADO DE LA ESC. PRIM. LEMUEL BURCIAGA | -102.9763 | 25.754
COA200401875658 | Coahuila de Zaragoza | Frontera | Frontera | Zona Centro, Frontera, Coah., México | -101.4524 | 26.9245
COA200401875682 | Coahuila de Zaragoza | Frontera | Frontera | Frontera, Coah., México | -101.4447 | 26.9377
COA200401875883 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | Mayela, Amp las Margaritas, 27130 Torreón, Coah., México | -103.4389 | 25.5654
COA200401875883 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | Cto de los Lagos, Villas del Bosque, Torreón, Coah., México | -103.3213 | 25.5485
COA200401875883 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | Cda. del Basalto, Residencial del Nte, Torreón, Coah., México | -103.385 | 25.5127
COA200401875883 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | Av Praxedis Guerrero, Ejido el Tajito, Torreón, Coah., México | -103.4259 | 25.5731
COA200401876344 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | Blvrd Revolución 3331, Cuarto de Cobián Centro, 27250 Torreón, Coah., México | -103.4133 | 25.5354
COA200401879674 | Coahuila de Zaragoza | Castaños | Castaños | Castaños, Coah., México | -101.4282 | 26.7857
COA200501890105 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Piedras Negras | PRESIDENCIA MUNICIPAL 16 DE SEPTIEMBRE S/N, COL. LAS FUENTES, PIEDRAS NEGRAS, COAH. CP. 26010 | -100.5284 | 28.7081
COA200501890110 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | PRESIDENCIA MUNICIPAL BLVD. FRANCISCO COSS # 745, CENTRO, SALTILLO, COAH. CP. 25000 | -100.9997 | 25.4217
COA200501938031 | Coahuila de Zaragoza | Progreso | Progreso | ANTONIO RIOJAS | -100.9872 | 27.429
COA200201706627 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Arboledas 957, Chapultepec 3er Sector, 25050 Saltillo, Coah., México | -100.9971 | 25.4031
COA200201708534 | Coahuila de Zaragoza | Progreso | Mexiquito | Progreso, Coah., México | -100.9878 | 27.428
COA200201711798 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | GETAFE,VALENCIA,SALTILLO | -101.0053 | 25.4312
COA200301716360 | Coahuila de Zaragoza | Allende | Allende | CALLE ZARAGOZA 805 INTERIOR SN COLONIA ALLENDE CENTRO, 26530 ALLENDE, ALLENDE COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE ESPIRIDION PEÑA Y CALLE MATAMOROS, | -100.8543 | 28.3472
COA200301716490 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | CALLE OCAMPO 2811 INTERIOR SN COLONIA OSCAR FLORES TAPIA, 25775 MONCLOVA, MONCLOVA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE GUERRERO Y CALLE FRONTERA, CALLE SAN LORENZO | -101.3913 | 26.8799
COA200301716697 | Coahuila de Zaragoza | Progreso | Minas De Barroterán | EJIDO MINAS DE BARROTERAN, 00000 MINAS DE BARROTERÁN, PROGRESO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , | -101.2522 | 27.6351
COA200301716831 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | El Oro | CALLE GRACIANO PEREZ INTERIOR SN EJIDO EL ORO, 25847 EL ORO, MONCLOVA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , | -101.2729 | 26.9313
COA200301716864 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | CALLE JUAN DE LA CRUZ 6 M E L INTERIOR SN COLONIA NUEVO ATARDECER, 25110 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE LÓPEZ RODRIGUEZ Y CALLE ROBERTO LÓPEZ RODRIGUEZ, CALLE TOMÁS GONZÁLEZ MARTINEZ | -101.0271 | 25.4771
COA200301716885 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | CALLE LUCIO BLANCO 154 INTERIOR SN COLONIA TIERRA Y LIBERTAD, 25019 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE MARMOL Y CALLE PAREDÓN, | -100.9576 | 25.3991
COA200301716935 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | CALLE LÁZARO CARDENAS 2400 INTERIOR SN COLONIA PLAN DE AYALA, 27199 TORREÓN, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE RÍO NAZAS Y CALLE PROGRESO , | -103.4743 | 25.5431
COA200301716972 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | CALLE GASODUCTO INTERIOR SN COLONIA MARÍA MERCADO DE LÓPEZ SÁNCHEZ, 27294 TORREÓN, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALZADA DE LOS PROFESIONISTAS Y AVENIDA LAGUNA SUR, CALZADA DE LOS AGROPECUARIOS | -103.3743 | 25.4982
COA200301722546 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Ciudad Melchor Múzquiz | CALLE ADOLFO E ROMO COLONIA EL COLORÍN, 80760 CIUDAD MELCHOR MÚZQUIZ, MÚZQUIZ COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE ZINC Y CALLE MANUEL DAVILA SANTOS, CALLE EL SOCORRO ESTA OBRA SE ENCUENTRA AL SUR DEL MUNICIPIO AUN LADO DEL PARQUE | -101.5291 | 27.8626
COA200301722894 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | Saloña (Tres Norias) | CALLE DE LA PRIMARIA EJIDO SALOÑA (TRES NORIAS), 27926 SALOÑA (TRES NORIAS), FRANCISCO I. MADERO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE A TRAS DE LA IGLESIA DE LA COMUNIDAD Y CALLE POR LA ESCUELA PRIMARIA, CALLE POR EL KINDER SE ENCU | -103.3049 | 25.8627
COA200301723042 | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | Matamoros | AVENIDA MEJIA INTERIOR SN COLONIA MARAVILLAS, 92495 MATAMOROS, MATAMOROS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE ORTEGA Y CALLE GONZALEZ, SE TIENE QUE IR POR LA AVENIDA CUAUHTEMOC PARA DOBLAR HACIA EL NORTE PARA TOMAR LA CALLE GONZAL | -103.2236 | 25.5331
COA200301723102 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | San Esteban De Egipto | CALLE DE LA PLAZA EJIDO SAN ESTEBAN DE EGIPTO, 27916 SAN ESTEBAN DE EGIPTO, FRANCISCO I. MADERO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE DE LA PLAZA Y CALLE POR LA IGLESIA , CALLE EL KINDER SE ENCUENTRA UBICADO A UNOS 8 KM. DE LA CABEC | -103.3325 | 25.7387
COA200301723120 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | La Florida | CALLE VIOLETAS EJIDO LA FLORIDA, 27916 LA FLORIDA, FRANCISCO I. MADERO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE VIOLETAS Y CALLE POR EL CAMPO , CALLE DE LA PLAZA SE ENCUENTRA UBICADO A UNOS 4 KM. DE LA CABECERA MPAL. CARRETERA MADEROFL | -103.3248 | 25.7668
COA200301723824 | Coahuila de Zaragoza | Castaños | Castaños | CALLE ABASOLO COLONIA , 46281 CASTAÑOS, CASTAÑOS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE ABASOLO Y CALLE JOSE DE LAS FUENTES, CALLE ELEAZAR CALDERON EN AMPLIACION INDEPENDENCIA POR CALLE ABASOLO, ENTRE LAS CALLES JOSE DE LAS FUENTES Y | -101.4389 | 26.7995
COA200301723881 | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | Matamoros | CALLE GUILLERMO PRIETO INTERIOR SN COLONIA EL CHALET, 92490 MATAMOROS, MATAMOROS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE AVENIDA MEJIA Y AVENIDA MATAMOROS, POR LA CALLE GUILLERMO PRIETO CIRCULANDO DE SUR A NORTE LLEGAS A LA AVENIDA MEJIA Y | -103.2327 | 25.535
COA200301724034 | Coahuila de Zaragoza | Lamadrid | Lamadrid | CALLE FRANCISCO I MADERO CIUDAD LAMADRID, 84346 LAMADRID, LAMADRID COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE HERMENEGILDO GALEANA Y CALLE VENUSTIANO CARRANZA, CALLE AGUSTIN DE ITURBIDE ESTA OBRA SE ENCUENTRA LA NORTE DEL MUNICIPIO | -101.7935 | 27.0524
COA200301724035 | Coahuila de Zaragoza | Lamadrid | Lamadrid | CALLE BENITO JUAREZ CIUDAD LAMADRID, 84346 LAMADRID, LAMADRID COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE LEONA VICARIO Y CALLE NICOLAR BRAVO, CALLE MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA ESTA OBRA SE ENCUENTRA AL SUR ORIENTE DEL MUNICIPIO | -101.7901 | 27.0489
COA200301724857 | Coahuila de Zaragoza | Lamadrid | Lamadrid | CALLE IGNACIO ALLENDE COLONIA LAMADRID, 84346 LAMADRID, LAMADRID COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE LAZARO CARNDEAS Y CALLE DOCTOR JESUS PABLO GIL, LA OBRA SE ENCUENTRA AL ORIENTE DEL MUNICIPIO | -101.8031 | 27.0521
COA200301725042 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | CALLE DALIAS COLONIA LAS FLORES, 47820 MONCLOVA, MONCLOVA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE MARGARITO VILLANUEVA Y CALLE JESUS REYES HEROLES, CALLE GARDENIAS ESTE PROYECTO SE ENCUENTRA AL SUR OTE DEL MUNICIPIO TOMANDO AVE REVOLU | -101.3968 | 26.8837
COA200301725086 | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | Matamoros | AVENIDA HIDALGO INTERIOR SN COLONIA MATAMOROS CENTRO, 97585 MATAMOROS, MATAMOROS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE PABELLON Y , POR LA AVENIDA HIDALGO ENTRE C. PABELLON ENFRENTE DE LA PLAZA PRINCIPAL. | -103.2297 | 25.5286
COA200301725275 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Encarnación De Guzmán | EJIDO ENCARNACIÓN DE GUZMÁN, 25343 ENCARNACIÓN DE GUZMÁN, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , EL COLECTOR SE ENCUENTRA EN TERRENOS DENOMINADOS LA BRECHA PARA ACCESAR A TAL COLECTOR SE VIRA A LA IZQUIERDA 500 MTS ANTES | -101.144 | 24.756
COA200301726626 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | CALLE TINOS COLONIA VALLES DEL NAZAS, 92690 TORREÓN, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE AVENIDA JUAREZ Y CALLE HIDRA, CALLE DELFOS PARA LLEGAR A LA ESCUELA PRIMARIA FORD 188 SE TOMA LA AVENIDA JAUREZ RUMBO AL ORIENTE DE LA CIUD | -103.3601 | 25.5386
COA200301726716 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | CALLE CARLOS GONZALEZ COLONIA SANTIAGO RAMÍREZ, 94830 TORREÓN, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE BOULEVARD LAGUNA SUR Y CALLE LORENZO AVALOS, CALLE LAGUNITA PARA LLEGAR A LA OBRA SE TOMA AL BLVD RODRIGUEZ TRIANA HACIA EL SUR Y | -103.4171 | 25.5024
COA200301726922 | Coahuila de Zaragoza | Sierra Mojada | Sierra Mojada | CALLE JUAREZ PUEBLO SIERRA MOJADA, 27600 SIERRA MOJADA, SIERRA MOJADA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE ALLENDE, CALLE LEONA VICARIO LA ZONA ZAP SE ENCUENTRA AL SUR DEL POBLADO DE SIERRA MOJADA ENTRE LAS CALLES H | -103.7006 | 27.2852
COA200301726944 | Coahuila de Zaragoza | Sierra Mojada | San José De Carranza | TERRACERÍA TRAMO SIERRA MOJADA - EJIDO SAN JOSE DE CARRANZA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 75 + 000 EJIDO SAN JOSÉ DE CARRANZA, 88283 SAN JOSÉ DE CARRANZA, SIERRA MOJADA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE TERRACERIA CAMINO AL VOLCAN Y , | -103.5613 | 27.8391
COA200301727010 | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | Veinte De Noviembre | CALLE 20 DE NOVIEMBRE INTERIOR SN EJIDO VEINTE DE NOVIEMBRE, 97100 VEINTE DE NOVIEMBRE, MATAMOROS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , POR LA AUTOPISTA DE TORREON SAN PEDRO SE ENCUENTRA EL ENTORNQUE AL EJIDO 20 DE NOVIEMBRE. | -103.3296 | 25.7098
COA200301727069 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Palaú | CALLE ALVARO OBREGO EJIDO PALAÚ, 80806 PALAÚ, MÚZQUIZ COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE JESUS GARCIA Y CALLE VENUSTIANO CARRANZA, CALLE SIERRA MOJADA ESTA OBRA SE ENCEUTNRA EN EL EJIDO PALAU A 15 MIN DE LA CABECERA MUNICIPAL EN L | -101.4276 | 27.8744
COA200301727085 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Minas De Barroterán | BOULEVARD RIO BRAVO EJIDO MINAS DE BARROTERÁN, 79570 MINAS DE BARROTERÁN, MÚZQUIZ COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE RIO SUCHIATE Y CALLE RIO LERMA, CALLE RIO PANUCO ESTE PROYECTO SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD MINAS DE BARROTERAN C | -101.2833 | 27.6451
COA200301727303 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Palaú | CALLE FELIPE ANGELES EJIDO PALAÚ, 80806 PALAÚ, MÚZQUIZ COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE SONORA Y CALLE PUEBLA, CALLE FRANCISCO COSS ESTE PROYECTO SE ENCUENTRA A 15 MIN DE CABECERA MUNICIPAL EN LA LOCLAIDAD DE PALAU EN LAS SIGUIE | -101.4277 | 27.8738
COA200301727416 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Plan De Ayala | EJIDO PLAN DE AYALA, 00000 PLAN DE AYALA, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , EL EJIDO PLAN DE AYALA ESTA UBICADO EN LA CARRETERA LIBRE SALTILLO TORREON KM 35 300 COLECTOR UBICADO ENFRENTE DEL CASCO DEL EJIDO LA PARTE | -101.3128 | 25.4524
COA200301727436 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | San José De La Joya | EJIDO SAN JOSE DE LA JOYA, 00000 SAN JOSÉ DE LA JOYA, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , COLECTOR QUE ABASTECE A LA COMUNIDAD EJIDO SAN JOSE DE LA JOYA UBICADO HACIA EL NOROESTE A 520 MTS DE DISTANCIA DE TERRACERIA | -101.1389 | 25.3122
COA200301727656 | Coahuila de Zaragoza | Sierra Mojada | Salina Del Rey (Del Rey Sur) | TERRACERÍA TRAMO SIERRA MOJADA - SALINAS DEL REY MARGEN DERECHO KILÓMETRO 55 + 000 PUEBLO , 00000 SALINA DEL REY (DEL REY SUR), SIERRA MOJADA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , EL EJIDO SALINAS DEL REY SUR SE ENCUENTRA A 55 | -103.4565 | 26.9929
COA200301727933 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Jazminal | EJIDO JAZMINAL, 25338 JAZMINAL, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , VIVIENDA UBICADA A 50 MTS AL SURESTE DEL VERTEDOR DEL COLECTOR DE CAPTACIÓN PLUVIAL DENTRO DE EL EJIDO EL JAZMINAL | -101.4243 | 24.9059
COA200301728579 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | CALLE NUBES COLONIA SAN ÁNGEL, 25298 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE ARCANGEL Y CALLE SAN ANGEL, CALLE NUBES ENTRE ARCANGEL Y SAN ANGEL EN LA COLONIA SAN ANGEL | -100.9094 | 25.4472
COA200301729805 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | El Perú | CALLE EMILIANO ZAPATA EJIDO EL PERÚ, 27415 EL PERÚ, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE ASCENSIÓN CORRAL, CALLE VICENTE GUERRERO PATA LLEGAR AL EJIDO SE TOMA EL LIBRAMIENTO NORTE MATAMOROS LA PARTIDA | -103.3422 | 25.6032
COA200301735291 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | CALLE FEDERICO GOMEZ SANTOS COLONIA LA PALMA, 07458 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE LIRIOS Y CALLE GUSTAVO A. MADERO, CALLE FEDERICO GOMEZ SANTOS ENTRE LIRIOS Y GUSTAVO A. MADERO DENTRO DE LA COLONIA LA PA | -100.9727 | 25.4085
COA200301741457 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | Francisco I. Madero (Chávez) | AMPLIACION CARRETERA MADERO-FINISTERRE INTERIOR SN AMPLIACION COL. AMPL. LAS VEGAS, 75044 FRANCISCO I. MADERO (CHÁVEZ), FRANCISCO I. MADERO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE AMPLIACION CARRETERA MADERO-FINISTERRE Y CALLE S/NOMBRE, CALL | -103.2718 | 25.7873
COA200301741476 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | San Pablo | EJIDO SAN PABLO, 24610 SAN PABLO, SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , SE UBICA AL PONIENTE DE LA CABECERA MUNICIPAL TOMAR LA CARRETERA TORREÓN SAN PEDRO DIRECCIÓN TORREON RECORRER 6.30 KM VIRAR A LA IZQUIERDA Y RECORR | -103.075 | 25.7281
COA200301741662 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | Carlos Salinas De Gortari (San Salvador) | EJIDO CARLOS SALINAS DE GORTARI (SAN SALVADOR), 24610 CARLOS SALINAS DE GORTARI (SAN SALVADOR), SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , SE UBICA AL PONIENTE DE LA CABECERA MUNICIPAL TOMAR LA CARRETERA TORREÓN SAN PEDRO DI | -103.0184 | 25.7417
COA200301741831 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | San Patricio | EJIDO SAN PATRICIO, 24405 SAN PATRICIO, SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , SE UBICA AL SUR DE LA CABECERA MUNICIPAL TOMAR LA CARRETERA A LA CUCHILLA RECORRER 11.10 KM VIRAR A LA DERECHA Y A MANO IZQUIERDA TOMAR LA CA | -102.9475 | 25.6533
COA200301742000 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | San Esteban De Abajo | EJIDO SAN ESTEBAN DE ABAJO, 32405 SAN ESTEBAN DE ABAJO, SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , SE UBICA AL SUR DE LA CABECERA MUNICIPAL TOMAR LA CALLE JUÁREZ POSTERIORMENTE AVENIDA JIMÉNEZ CALLE INDEPENDENCIA Y DESPUÉS C | -103.0005 | 25.7081
COA200301746696 | Coahuila de Zaragoza | Cuatro Ciénegas | Cuatro Ciénegas De Carranza | BOULEVARD LÁZARO CARDENAS CIUDAD CUATRO CIÉNEGAS DE CARRANZA CENTRO, 85256 CUATRO CIÉNEGAS DE CARRANZA, CUATRO CIÉNEGAS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE BOULEVARD LÁZARO CÁRDENAS Y CALLE PROFESORA ZULEMA RODRIGUEZ, CALLE CASTULO BRAUL | -102.063 | 26.9757
COA200301747989 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | CALLE PEDRO AMPUDIA COLONIA GUAYULERA, 25180 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE VICENTE ROMAN RIVA PALACIO Y CALLE ANTONIO ROSALES, CALLE PEDRO ANAYA ESCUELA PRIMARIA JUSTO SIERRA UBICADA EN CALLE PEDRO AMPUDIA | -101.0259 | 25.415
COA200301751118 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | Nueva Candelaria | EJIDO NUEVA CANDELARIA, 27954 NUEVA CANDELARIA, SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , FRENTE A LA PLAZA PRINCIPAL DEL EJIDO. | -102.9589 | 25.7206
COA200301751356 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | Gatas Mochas | EJIDO GATAS MOCHAS, 27958 GATAS MOCHAS, SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , ULTIMA CALLE DEL LADO NORTE FRENE A LA PARCELA | -103.0496 | 25.71
COA200301751813 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | Progreso | EJIDO PROGRESO, 27957 PROGRESO, SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , FRENTE A EL CENTRO DE SALUD RURAL DEL EJIDO | -103.1101 | 25.7161
COA200301751940 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | Bolívar | EJIDO BOLÍVAR, 27953 BOLÍVAR, SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , ULTIMA CALLE ANTES DE LLEGAR A LAS PARCELAS | -103.012 | 25.7784
COA200301751968 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | CALLE DE LAS TALEGAS COLONIA VILLAS LA MERCED, 27296 TORREÓN, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE DE LA NORIA Y AVENIDA DEL BOSQUE, CALLE DE LA NORIA PARA LLEGAR AL JARDÍN DE NIÑOS SALVADOR NOVO SE TOMA EL BVD RODRIGUEZ TR | -103.3945 | 25.5063
COA200301754143 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | La Palma | CALLE ALLENDE EJIDO LA PALMA, 27414 LA PALMA, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE BENITO JAUREZ, CALLE HIDALGO PARA LLEGAR AL EJIDO SE TOMA EL LIBRAMIENTO NORTE MATAMOROS LA PARTIDA | -103.3222 | 25.6094
COA200301755288 | Coahuila de Zaragoza | Nava | Nava | CALLE 16 DE SEPTIEMBRE 97 INTERIOR SN COLONIA LÁZARO CÁRDENAS, 26170 NAVA, NAVA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE MADERO Y CALLE JAVIER MINA, CALLE VEINTE DE NOVIEMBRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE 97 ENTRE MADERO JAVIER MINA Y VEINTE | -100.7542 | 28.4277
COA200301755337 | Coahuila de Zaragoza | Nava | Nava | CALLE DOCTOR COSS INTERIOR SN COLONIA NAVA CENTRO, 26170 NAVA, NAVA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE VICTORIA Y CALLE NEGRERE, CALLE RAYON CALLE DOCTOR COSS ENTRE VICTORIA NEGRETE Y RAYON COLONIA CENTRO | -100.7769 | 28.4181
COA200301762236 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | CALLE MONTE KENIA COLONIA VALLE DORADO, 27298 TORREÓN, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE AVENIDA POPOCATEPETL Y CALLE PROLONGACIÓN PASEO DEL SUR, CALLE MONTE IDA PARA LLEGAR AL JARDÍN DE NIÑOS CUAUHTÉMOC. SE TOMA EL PASEO DE L | -103.4213 | 25.5127
COA200301762746 | Coahuila de Zaragoza | Morelos | Morelos | CALLE XICOTENCATL CIUDAD MORELOS CENTRO, 26500 MORELOS, MORELOS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE GONZALEZ ORTEGA Y CALLE ARTEAGA, CALLE PROL. GENERAL CHARLES LA OBRA SE LLEVARA ACABO EN UN TERENO UBICADO EN CALLE XICOTENCATL EN | -100.8808 | 28.4023
COA200301763135 | Coahuila de Zaragoza | Sacramento | Sacramento | CALLE ROGELIO MONTEMAYOR COLONIA SACRAMENTO, 27750 SACRAMENTO, SACRAMENTO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE BENITOJUAREZ Y CALLE VICENTE GUERRERO, CALLE ROGELIO VILLAREAL POR LA VENIDA PRINCIPAL DE OTE A PONIENTE DAS VUELTA ALA I | -101.7218 | 26.9953
COA200301764274 | Coahuila de Zaragoza | Morelos | Morelos | CALLE PIPILA CIUDAD MORELOS CENTRO, 26500 MORELOS, MORELOS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE MONTEREY Y CALLE GENERAL CEPEDA, CALLE HERMIRO JIMENEZ LA OBRA SE LLEVARA ACABO EN UN PREDIO UBICADO EN LA CALLE PIPILA ENTRE MONTERREY | -100.8857 | 28.4173
COA200301788220 | Coahuila de Zaragoza | San Buenaventura | San Buenaventura | Venustiano Carranza 202, Pequeños Granjeros, 25500 San Buenaventura, Coah., México | -101.5325 | 27.0561
COA200301790867 | Coahuila de Zaragoza | San Buenaventura | San Buenaventura | Calle 8 216, Saca de Bucareli, 25504 San Buenaventura, Coah., México | -101.532 | 27.0584
COA200301791912 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | Ejido San Agustín, Torreón, Coah., México | -103.3727 | 25.583
COA200301791929 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | Blvd. Gral. Pedro Verona Rodríguez Triana 130, Luis Horacio Salinas, 27279 Torreón, Coah., México | -103.3756 | 25.5304
COA200301791930 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | Blvd. Gral. Pedro Verona Rodríguez Triana 130, Luis Horacio Salinas, 27279 Torreón, Coah., México | -103.3754 | 25.5304
COA200301792115 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Piedras Negras | Piedras Negras, Coah., México | -100.5409 | 28.6916
COA200301793635 | Coahuila de Zaragoza | Sabinas |  | CONOCIDO,GUADALUPE VICTORIA (PUEBLO NUEVO),SABINAS | -101.0201 | 27.7728
COA200301793645 | Coahuila de Zaragoza | Torreón |  | CALLE NOGUERAL,RINCON DE LOS NOGALES,TORREON | -103.3629 | 25.5502
COA200301793687 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | Francisco I. Madero (Chávez) | Cap. Emilio Carranza 26, Obrera, 27902 Francisco I. Madero, Coah., México | -103.2771 | 25.7785
COA200301793697 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | Francisco I. Madero (Chávez) | Plutarco Elías Calles SN-S DIF, Nuevo Linares del Sur, Nuevo Linares, 27907 Francisco I. Madero, Coah., México | -103.2772 | 25.7681
COA200401795335 | Coahuila de Zaragoza | Abasolo | Abasolo | Hidalgo, Los Rodríguez, Coah., México | -101.3618 | 27.1997
COA200401795847 | Coahuila de Zaragoza | Arteaga | Arteaga | CALLE ESPAÑA 200 INTERIOR SN COLONIA AYUNTAMIENTO, 25353 ARTEAGA, ARTEAGA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE SAN JOSE Y CALLE SAN PABLO, | -100.8416 | 25.4422
COA200401795861 | Coahuila de Zaragoza | Cuatro Ciénegas | Cuatro Ciénegas De Carranza | CALLE MARIANO ESCOBEDO 304 INTERIOR SN COLONIA CUATRO CIÉNEGAS DE CARRANZA CENTRO, 27640 CUATRO CIÉNEGAS DE CARRANZA, CUATRO CIÉNEGAS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE AGUSTIN DE ITURBIDE Y CALLE BENITO JUAREZ, | -102.0705 | 26.9876
COA200401796699 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Piedras Negras | CALLE SAN LUIS INTERIOR SN COLONIA CAMPO VERDE, 26014 PIEDRAS NEGRAS, PIEDRAS NEGRAS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE PROLONGACION PUEBLA Y AVENIDA COLEGIO MILITAR, CALLE TEPIC | -100.5309 | 28.7056
COA200401797506 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Piedras Negras | CALLE PATRIA NUEVA 932 INTERIOR SN COLONIA NUEVA IMAGEN, 26015 PIEDRAS NEGRAS, PIEDRAS NEGRAS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y CALLE ANTONIO LOPEZ DE SANTA ANA, CALLE FERNANDO MONTES DE OCA | -100.5572 | 28.7258
COA200401798331 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | CALLE LAGO DE LA DOGA 2903 INTERIOR SN COLONIA ZARAGOZA SUR, 27297 TORREÓN, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE LAGO URON Y CALLE LAGO DEL ORO, CALLE LAGO DE LOS INOCENTES | -103.3807 | 25.4921
COA200401798485 | Coahuila de Zaragoza | Viesca | Venustiano Carranza (Hacienda De Hornos) | EJIDO VENUSTIANO CARRANZA (HACIENDA DE HORNOS), 27485 VENUSTIANO CARRANZA (HACIENDA DE HORNOS), VIESCA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , | -102.9574 | 25.35
COA200401805677 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Ciudad Melchor Múzquiz | CALLE EUCALIPTO COLONIA LOS BOSQUES, 80760 CIUDAD MELCHOR MÚZQUIZ, MÚZQUIZ COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE CALLEJON DE LOS SABINOS Y CALLE GRANADA, CALLE ALAMOS ESTA OBRA SE ENCUENTRA AL PONIENTE DEL MUNICIPIO A UN LADO DE LA | -101.5329 | 27.8717
COA200401805790 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | CALLE DIEGO RIVERA FRACCIONAMIENTO ACOROS, 76116 CIUDAD ACUÑA, ACUÑA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE BOULEVARD ALFREDO GARZA Y CALLE DR. ATL, SE ENCUENTRA A UN COSTADO DEL BULEVARD ALFREDO GARZA AL FINAL DEL FRACCIONAMIENTO ACOROS | -101.0046 | 29.3245
COA200401805798 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS COLONIA 10 DE MAYO, 82210 CIUDAD ACUÑA, ACUÑA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE LUIS DONALDO COLOSIO Y , SE ENCUENTRA CERCAS DE LA CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS A UNA CUADRA DE LA ROTONDA Y A ESPALDAS DE | -100.9552 | 29.3319
COA200401805847 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Palaú | CALLE NATIVIDAD LOREDO EJIDO LA CUCHILLA, 80806 PALAÚ, MÚZQUIZ COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE RIVEREÑA, CALLE IGNACIO ALLENDE ESTA OBRA SE ENCUENTRA AL SUR DE LA LOCALIDAD DE PALAU EN LA RACHERIA LA C | -101.4293 | 27.8724
COA200401807444 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -103.4531 | 25.5418
COA200401808957 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | Candelaria | EJIDO CANDELARIA, 27954 CANDELARIA, SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , FRENTE A AL IGLESIA DE LA CANDELARIA | -102.972 | 25.7139
COA200401809639 | Coahuila de Zaragoza | San Buenaventura | San Buenaventura | CALLE SERGIO LOPEZ EJIDO SACA DE BUCARELI, 25500 SAN BUENAVENTURA, SAN BUENAVENTURA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE BOULEVARD HUMBERTO RODRIGUEZ Y CALLE 20 DE NOVIEMBRE, LA CALLE SE ENCUENTRA ENTRE EL BLVD. HUMBERTO RODRIGUEZ Y 20 | -101.5323 | 27.0613
COA200401810375 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | BOULEVARD DIAGONAL DE LAS FUENTES COLONIA VILLAS LA MERCED, 27296 TORREÓN, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE DEL MERCADER Y CALLE FRANCISCO VILLA, CALLE ADOLFO LÓPEZ MATEOS PARA LLEGAR A LA OBRA SE DIRIGE A LA CIUDAD HAC | -103.4033 | 25.5093
COA200401821760 | Coahuila de Zaragoza | Escobedo | Primero De Mayo | CALLE CALLE VENUSTIANO CARRANZA 216 INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO EJIDO PRIMERO DE MAYO, 25490 PRIMERO DE MAYO, ESCOBEDO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE CALLE JAVIER MINA Y CALLE CALLE NICOLAS BRAVO, CALLE CALLE IGNACIO ZARAGOZA | -101.2247 | 27.2374
COA200401821763 | Coahuila de Zaragoza | Escobedo | Primero De Mayo | CALLE CALLE VENUSTIANO CARRANZA EJIDO PRIMERO DE MAYO, 25490 PRIMERO DE MAYO, ESCOBEDO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE CALLE MARIANO ABASOLO, CALLE CALLE IGNACIO ZARAGOZA LA OBRA SE ENCUENTRA AL P | -101.2251 | 27.2352
COA200401821765 | Coahuila de Zaragoza | Escobedo | Primero De Mayo | CALLE CALLE EMILIANO ZAPATA EJIDO PRIMERO DE MAYO, 25490 PRIMERO DE MAYO, ESCOBEDO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE CALLE IGNACIO ZARAGOZA Y CALLE CALLE ANAHUAC, CALLE CALLE JAVIER MINA LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL CENTRO DEL EJI | -101.2237 | 27.2357
COA200401821818 | Coahuila de Zaragoza | Escobedo | Primero De Mayo | CALLE CALLE FLORENCIO SANTANA Y RAFAEL GONZALEZ EJIDO PRIMERO DE MAYO, 25490 PRIMERO DE MAYO, ESCOBEDO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE CALLE FLORENCIO SANTANA Y CALLE CALLE RAFAEL GONZALEZ, LA OBRA SE ENCUENTRA AL NORTE DEL | -101.2259 | 27.2422
COA200401821850 | Coahuila de Zaragoza | Escobedo | Escobedo | CALLE CALLE CUAHUTEMOC CIUDAD ESCOBEDO, 25470 ESCOBEDO, ESCOBEDO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE CALLE MARIANO ABASOLO Y CALLE CALLE LA PAZ, LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL CENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE ESCOBEDO | -101.412 | 27.238
COA200401821863 | Coahuila de Zaragoza | Escobedo | Obayos | CALLE CALLE ITURBIDE EJIDO OBAYOS, 25480 OBAYOS, ESCOBEDO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE CALLE FRANCISCO I MADERO Y CALLE CALLE JAVIER MINA, LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL EJIDO OBAYOS | -101.3631 | 27.4392
COA200401823737 | Coahuila de Zaragoza | Escobedo | Primero De Mayo | CALLE CALLE EMILIANO ZAPATA 429 INTERIOR SN EJIDO PRIMERO DE MAYO, 25490 PRIMERO DE MAYO, ESCOBEDO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE CALLE ORIENTAL Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL EJIDO PRIMERO DE MAYO | -101.2208 | 27.2352
COA200401823809 | Coahuila de Zaragoza | Escobedo | Obayos | CALLE CALLE JAVIER MINA EJIDO OBAYOS, 25480 OBAYOS, ESCOBEDO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE CALLE OBAYOS Y CALLE CALLE ITURBIDE, LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL EJIDO OBAYOS | -101.3639 | 27.4394
COA200401823827 | Coahuila de Zaragoza | Escobedo | Obayos | CALLE CALLE ITURBIDE EJIDO OBAYOS, 25480 OBAYOS, ESCOBEDO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE CALLE TREVIÑO Y CALLE CALLE FRANCISCO I MADERO, CALLE CALLE OBAYOS LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL EJIDO OBAYOS | -101.3625 | 27.4396
COA200401825143 | Coahuila de Zaragoza | Nava | Colonia Venustiano Carranza | CALLE ARQUITECTO VICTOR GONZALEZ COLONIA VENUSTIANO CARRANZA, 26170 COLONIA VENUSTIANO CARRANZA, NAVA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE DOCTOR MARQUEZ MARTELL ALEMAN Y CALLE JUSTO SIERRA, CALLE LORENZO CANTU CALLE ARQUITECTO VICT | -100.5424 | 28.6402
COA200401825685 | Coahuila de Zaragoza | Viesca | La Rosita | CALLE DOMICILIO CONOCIDO EJIDO LA ROSITA, 27489 LA ROSITA, VIESCA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE DOMICILIO CONOCIDO Y CALLE DOMICILIO CONOCIDO, CALLE DOMICILIO CONOCIDO ESTA OBRA SE ENCUENTRA SOBRE LA CARRETEA VIESCA PARRAS A | -103.2333 | 25.4129
COA200401827674 | Coahuila de Zaragoza | Abasolo | Abasolo | CALLE JOSE VASCONCELOS COLONIA ABASOLO, 25540 ABASOLO, ABASOLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE LIBRAMIENTO ABASOLO Y CALLE COMPUERTAS, CALLE FLORES MAGON CALLE JOSE VASCONCELOS ENTRE LIBRAMIENTO ABASOLO Y COMPUERTAS EN ABASOLO | -101.4371 | 27.1843
COA200401827752 | Coahuila de Zaragoza | Abasolo | Abasolo | CALLE JOSE VASCONCELOS COLONIA ABASOLO, 25540 ABASOLO, ABASOLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE LIBRAMIENTO ABASOLO Y CALLE COMPUERTAS, CALLE FLORES MAGON CALLE JOSE VASCONCELOS ENTRE LIBRAMIENTO ABASOLO Y COMPUERTAS EN ABASOLO | -101.4374 | 27.1844
COA200401828077 | Coahuila de Zaragoza | Abasolo | Abasolo | CALLE PRIVADA NOGALES COLONIA LA GRANJA, 25540 ABASOLO, ABASOLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE ALAMOS Y CALLE CERRADA, CALLE CUAUHTEMOC CALLE PRIVADA NOGALES ENTRE ALAMOS Y CERRADA EN ABASOLO COAHUILA | -101.4205 | 27.1847
COA200401831678 | Coahuila de Zaragoza | Viesca | Ignacio Zaragoza | CALLE DOMICILIO CONOCIDO EJIDO IGNACIO ZARAGOZA, 27489 IGNACIO ZARAGOZA, VIESCA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE DOMICILIO CONOCIDO Y CALLE DOMICILIO CONOCIDO, CALLE DOMICILIO CONOCIDO ESTA OBRA SE ENCUENTRA CERCA DEL MUNICIPIO | -103.1397 | 25.3617
COA200401831679 | Coahuila de Zaragoza | Viesca | Lázaro Cárdenas | CALLE DOMICILIO CONOCIDO EJIDO LAZARO CARDENAS, 27489 LÁZARO CÁRDENAS, VIESCA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE DOMICILIO CONOCIDO Y CALLE DOMICILIO CONOCIDO, CALLE DOMICILIO CONOCIDO ESTA OBRA SE ENCUENTRA RUMBO A LA CARRETERA | -103.2093 | 25.2751
COA200401831906 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | Presa De Guadalupe (Vida Nueva) | EJIDO PRESA DE GUADALUPE (VIDA NUEVA), 27948 PRESA DE GUADALUPE (VIDA NUEVA), SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , FRENTE A EL CANAL DE RIEGO | -103.2211 | 25.7582
COA200401831954 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | Luchana | CALLE LUCHANA EJIDO LUCHANA, 27940 LUCHANA, SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE AVENIDA SAN PEDRO Y TERRACERIA CAMINO, TERRACERIA PARCELAS FRENTE A LA QUINTA MADELEYN | -103.1896 | 25.7872
COA200401832341 | Coahuila de Zaragoza | Hidalgo | Hidalgo | CALLE MORELOS / BENITO JUAREZ COLONIA HIDALGO, 26670 HIDALGO, HIDALGO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE LAS FLORES Y MORELOS Y CALLE NICOLAS BRAVO Y CANDELARIO GARZA, CALLE FLORES TAPIA / LAREDO UBICACION 1 CALLE BENITO JUAREZ S | -99.8741 | 27.791
COA200401832384 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | La Victoria | EJIDO LA VICTORIA, 27945 LA VICTORIA, SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , FRENTE A LA ESCUELA PRIMARIA | -103.1759 | 25.8634
COA200401834483 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | Concordia (La Rosita) | EJIDO SAN LUIS DE GURZA, 27950 CONCORDIA (LA ROSITA), SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , FRENTE A EL PARQUE INFANTIL | -103.1067 | 25.7921
COA200401834571 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | Concordia (La Rosita) | EJIDO URQUIZO, 27950 CONCORDIA (LA ROSITA), SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , A UN COSTADO DE LA FABRICA WRANGLER. POR EL CAMINO A LA CARRE. SAN PEDRO TORREON. | -103.1258 | 25.7762
COA200401835100 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | San Pedro | CIUDAD SAN PEDRO CENTRO, 27800 SAN PEDRO, SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , A UN COSTADO DEL CANAL PARA AGUA DE RIO DE GUADALUPE | -102.9626 | 25.7676
COA200401835562 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | San Pedro | AVENIDA ATENEO COLONIA LOS NOGALES, 27811 SAN PEDRO, SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE SEGUNDA Y BOULEVARD LUIS DOLADO COLOSIO, CALZADA DIANA LAURA RIOJAS FRENTE A EL SALON PARA IESTAS REYES G | -102.977 | 25.7679
COA200401835647 | Coahuila de Zaragoza | Parras | Sabanilla Dos (Sabanilla Del Tapón) | CALLE DOMICILIO CONOCIDO EJIDO SABANILLA DOS (SABANILLA DEL TAPÓN), 27992 SABANILLA DOS (SABANILLA DEL TAPÓN), PARRAS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE DOMICILIO CONOCIDO Y CALLE DOMICILIO CONOCIDO, CALLE DOMICILIO CONOCIDO ESTE | -101.7989 | 25.0002
COA200401839372 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | San Pedro | CALLE GALEANA COLONIA VIVIENDAS POPULARES, 27804 SAN PEDRO, SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE AVENIDA INDEPENDENCIA Y AVENIDA DURANGO, CALLE JIMENEZ FRENTE A LA ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO | -102.9886 | 25.7499
COA200401839891 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | San Pedro | CALLE JESUS MARIA GAMEZ COLONIA LA TRINIDAD, 27820 SAN PEDRO, SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE AVENIDA CATARINO BENAVIDES Y AVENIDA COAHUIILA, BOULEVARD LOPEZ MATEOS FRENTE A MINISUPER OLGITA | -102.9899 | 25.7622
COA200401840978 | Coahuila de Zaragoza | Escobedo | Primero De Mayo | CALLE VENUSTIANO CARRANZA EJIDO PRIMERO DE MAYO, 25490 PRIMERO DE MAYO, ESCOBEDO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE ALVARO OBREGON, CALLE BENITO JUAREZ ESTE PROYECTO SE ENCUENTRA ENFRENTE DE LA PRESIDENCIA M | -101.2245 | 27.2405
COA200401842771 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | San Pedro | AVENIDA CONSTITUCION COLONIA MONTERREY, 27830 SAN PEDRO, SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE TEXCOCO Y CALLE TACUBA, AVENIDA FERROCARRIL POR LE PARQUE DE LA COLONIA | -102.9818 | 25.7661
COA200401845766 | Coahuila de Zaragoza | Guerrero | Guerrero | COLONIA , 26640 GUERRERO, GUERRERO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , SUMINISTRO INSTALACION MANO DE OBRA PARA CAMBIO DE BOMBA M3X308,2, CON MOTOR FRANKLIN 3 HP, 220 V.3F.18F142602346 | -100.396 | 28.3172
COA200401846636 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | San Pedro | CALLE DIEZ Y SEIS DE SEPTIEMBRE COLONIA LAS AMÉRICAS, 27890 SAN PEDRO, SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE AVENIDA QUINTA Y AVENIDA SEXTA, CALLE CINCO DE MAYO DETRAS DE LA ESCUELA SECUNDARIA RAMON ORTIZ VILLALOBOS | -102.9841 | 25.7435
COA200401846765 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | San Pedro | CALZADA DIANA LAURA COLONIA ELISEO MENDOZA BERRUETO, 27811 SAN PEDRO, SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE CUARTA Y CALLE BUGAMBILIAS, PROLONGACION ATENEO ES DE LA COL. DEL VALLE. FRENTE A LA ESCUELA DE ADMINISTARACCION DE | -102.9731 | 25.7684
COA200401846770 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | San Pedro | AVENIDA FELIPE ANGELES COLONIA VALPARAÍSO, 27880 SAN PEDRO, SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE BOULEVARD RAMOS ARIZPE Y CALLE VALDEZ CARRILLO, AVENIDA UNIDAD CAMPESINA A UN COSTADO DEL BLVR. RAMOS ARIZPE ANTES DEL CANAL DE RIE | -102.9804 | 25.7477
COA200401846778 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | San Pedro | PRIVADA VIVIENDAS POPULARES COLONIA VIVIENDAS POPULARES, 27804 SAN PEDRO, SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE AVENIDA SAN LUIS Y BOULEVARD INDEPENDENCIA, CALLE JUAN NALVAREZ FRENTE A EL PANTEÓN MUNICIPAL | -102.9893 | 25.7499
COA200401851496 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | San Pedro | BOULEVARD FINDADPRES DE SAN PEDRO CIUDAD SAN PEDRO CENTRO, 27800 SAN PEDRO, SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE AVENIDA MIGUEL HIDALGO Y RETORNO COMANDACIA FUERZA COAHHUILA, FRENTE A LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PUBLICA Y DE FUE | -102.973 | 25.7533
COA200401876428 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | Francisco I. Madero (Chávez) | DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -103.2731 | 25.775
COA200401876431 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | Francisco I. Madero (Chávez) | DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -103.2731 | 25.775
COA200401876433 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | Francisco I. Madero (Chávez) | DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -103.2731 | 25.775
COA200401876941 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | Niños Heroes 76, Tercero de Cobián Centro, 27000 Torreón, Coah., México | -103.4364 | 25.541
COA200401877265 | Coahuila de Zaragoza | Ocampo | Ocampo | DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -102.3974 | 27.3112
COA200401877275 | Coahuila de Zaragoza | Ocampo | Ocampo | DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -102.3974 | 27.3112
COA200401881520 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro |  | AVENIDA PROLONGACION ALLENDE NUM. 445 ORIENTE-LAS ROSAS | -102.9911 | 25.7572
COA200501890109 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | PRESIDENCIA MUNICIPAL BLVD. FRANCISCO COSS # 745, CENTRO, SALTILLO, COAH. CP. 25000 | -100.9997 | 25.4217
COA200501938074 | Coahuila de Zaragoza | Progreso | Progreso | FRANCISCO I MADERO | -100.9872 | 27.429
COA200501938117 | Coahuila de Zaragoza | Progreso | San José De Aura | FAUSTINO GARCIA | -100.9872 | 27.429
COA200101699334 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Piedras Negras | Jacarandas 300, Las Fuentes, 26010 Piedras Negras, Coah., México | -100.529 | 28.7062
COA200201708944 | Coahuila de Zaragoza | Progreso | Progreso | Progreso, Coah., México | -100.9878 | 27.428
COA200201711929 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Ciudad Melchor Múzquiz | Santa Rosa de Múzquiz, Coah., México | -101.5078 | 27.8801
COA200301715879 | Coahuila de Zaragoza | Parras | Parras De La Fuente | CALLE TRES INTERIOR SN COLONIA MANO CON MANO, 00000 PARRAS DE LA FUENTE, PARRAS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE DOS Y TERRACERIA ARROYO, CALLE CALZADA DEL MARQUEZ PEGADO AL ARROYO DE LA CALZADA DEL MARQUEZ | -102.1644 | 25.4459
COA200301716200 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Ciudad Melchor Múzquiz | CALLE GARDENIA INTERIOR SN COLONIA AZUCENAS, 26340 LOS MÚZQUIZ, MÚZQUIZ COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE FRANCISCO VILLA Y CALLE MUTUALISMO, | -101.5129 | 27.8646
COA200301716493 | Coahuila de Zaragoza | Sabinas | Agujita | INTERIOR SN COLONIA LOS MONTES, 26729 AGUJITA, SABINAS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , | -101.2331 | 27.8766
COA200301716857 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | CALLE TROPAS DEL NORTE 201 INTERIOR SN COLONIA LA MORITA, 25019 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE ADELITA Y CALLE ESTRATEGIA DE GUERRA, | -100.958 | 25.3964
COA200301716876 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | CALLE PUERTO DE LA PAZ 298 INTERIOR SN COLONIA PUERTO DE FLORES, 25128 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE PUERTO DEL PADRE Y CALLE PUERTO DE PLATA , | -101.0427 | 25.4365
COA200301716929 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | CALLE SEXTA 1121 INTERIOR SN COLONIA NUEVA ROSITA, 27180 TORREÓN, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE SEPTIMA Y CALLE 18 DE MARZO , CALLE ADOLFO LÓPEZ MATEOS | -103.4732 | 25.5421
COA200301717137 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | CALLE MIGUEL ALEMAN 1340 INTERIOR SN COLONIA ENRIQUE MARTÍNEZ Y MARTÍNEZ, 26272 CIUDAD ACUÑA, ACUÑA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE CUAHUTEMOC Y CALLE LUIS ECHEVERRIA, | -100.9422 | 29.2966
COA200301718428 | Coahuila de Zaragoza | Jiménez | Jiménez | CALLE UNO INTERIOR SN COLONIA JIMÉNEZ, 26400 JIMÉNEZ, JIMÉNEZ COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE BUENA VISTA Y CALLE E ZAPATA, CALLE GARZA | -100.6829 | 29.0649
COA200301722640 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | El Cañón | EJIDO EL CAÑON, 00000 EL CAÑÓN, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , LAS VIVIENDAS SE UBICAN DE LA SIGUIENTE MANERA. A 65 MTS AL SURESTE DE LA CAPILLA 2 VIVIENDAS SE LOCALIZAN A 40 MTS HACIA EL NOROESTE DE LA CAPILLA Y | -101.5799 | 24.7754
COA200301723067 | Coahuila de Zaragoza | Juárez | Juárez | AVENIDA LAS FLORES PUEBLO JUÁREZ, 25400 JUÁREZ, JUÁREZ COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE AVENIDA BENITO JUAREZ Y AVENIDA IGNACIO ZARAGOZA, AVENIDA VENUSTIANO CARRANZA ES LA PLAZA PRINCIPAL DE LA MANCHA URBANA DE JUÁREZ COAHUILA. UBICA | -100.7227 | 27.6065
COA200301723118 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | Alamito | CALLE DEL CAMPO 0 0 INTERIOR 0 EJIDO ALAMITO, 27918 ALAMITO, FRANCISCO I. MADERO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE DEL CAMPO Y CALLE A UNA CUADRA DE LA ESCUELA PRIM, CALLE UNA CUADRA DE LA IGLESIA CATÓLICA COMUNIDAD UBICADA A 1 | -103.3066 | 25.7218
COA200301723404 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | Dieciocho De Marzo | CALLE S/NOMBRE INTERIOR 0 EJIDO DIECIOCHO DE MARZO, 23037 DIECIOCHO DE MARZO, FRANCISCO I. MADERO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE COMUNIDAD UBICADA A 20 KILÓMETROS DE LA CABECERA | -103.2866 | 25.9285
COA200301723754 | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | San Antonio Del Coyote | AVENIDA TORREON INTERIOR SN EJIDO SAN ANTONIO DEL COYOTE, 93470 SAN ANTONIO DEL COYOTE, MATAMOROS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE AVENIDA EMILIANO ZAPATA Y CALLE S/N, SE TRANSITA POR LA AUTOPISTA TORREON SAN PEDRO PASAS EL CUIJE Y | -103.2853 | 25.6967
COA200301724012 | Coahuila de Zaragoza | Lamadrid | Lamadrid | CALLE MELCHOR OCAMPO CIUDAD LAMADRID, 84346 LAMADRID, LAMADRID COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE VENUSTIANO CARRANZA Y CALLE HERMENEGILDO GALEANA, CALLE MORELOS ESTA OBRA SE ENCUENTRA AL NORTE DEL MUNICPIO | -101.7961 | 27.0529
COA200301724235 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Zacatera | EJIDO ZACATERA, 25333 ZACATERA, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , COLECTOR QUE ABASTECE A LA COMUNIDAD EJIDO ZACATERA DICHO COLECTOR SE UBICA HACIA EL NORESTE DEL CASCO DEL EJIDO SOBRE TERRACERIA EN TERRENOS DE USO C | -100.9439 | 24.9151
COA200301725022 | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | Matamoros | AVENIDA SEGUNDA INTERIOR SN COLONIA EJIDAL Y DEPORTIVA, 97647 MATAMOROS, MATAMOROS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE ORTEGA Y CALLE GONZALEZ, POR ALA AVENIDA ROCHA SI CIRCULAS DE PONIENTE A ORIENTE SE ENCUENTRA LA CALLE ORTEGA | -103.2271 | 25.5158
COA200301726662 | Coahuila de Zaragoza | Sierra Mojada | Sierra Mojada | CALLE JUAREZ PUEBLO SIERRA MOJADA, 27600 SIERRA MOJADA, SIERRA MOJADA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE ALLENDE, CALLE LEONA VICARIO LA ZONA ZAP 10868 SE ENCUENTRA AL SUR DE SIERRA MOJADA NETRE LAS CALLES HIDALGO | -103.701 | 27.2843
COA200301727125 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Ciudad Melchor Múzquiz | CALLE PAVORREALES CIUDAD CIUDAD MELCHOR MÚZQUIZ CENTRO, 80704 CIUDAD MELCHOR MÚZQUIZ, MÚZQUIZ COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE PAVORREAL Y CALLE 5 DE FEBRERO, CALLE GARDENIAS ESTA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CABECERA MUNICIPAL EN LA | -101.5369 | 27.8939
COA200301727208 | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | Matamoros | AVENIDA INDEPENDENCIA INTERIOR SN COLONIA MATAMOROS CENTRO, 97585 MATAMOROS, MATAMOROS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE MARINO ORTIZ Y CALLE JESUS GONZALEZ, POR LA AV. INDEPENDENCIA ENTRE CALLE GONZALEZ Y CALLE MARINO ORTIZ. | -103.2364 | 25.5293
COA200301727539 | Coahuila de Zaragoza | Sierra Mojada | San José De Carranza | TERRACERÍA TRAMO SIERRA MOJADA - EJIDO SAN JOSE DE CARRANZA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 75 + 000 EJIDO SAN JOSÉ DE CARRANZA, 27605 SAN JOSÉ DE CARRANZA, SIERRA MOJADA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CAMINO CAMINO Y , EL EJIDO S | -103.5613 | 27.8391
COA200301727632 | Coahuila de Zaragoza | General Cepeda | La Luz Y Colón | CALLE LUZ Y COLON EJIDO LA LUZ Y COLÓN, 25978 LA LUZ Y COLÓN, GENERAL CEPEDA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CARRETERA 400 Y CAMINO EL FORTIN, CAMINO OJO DE AGUA EL EJIDO LA LUZ Y COLON SE UBICA A UN COSTADO DE LA AUTOPISTA FEDERAL | -101.419 | 25.4537
COA200301728417 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | CALLE JUAN GARCIA COLONIA MARÍA DE LEÓN, 25096 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE JUAN GARCIA Y CALLE CARLOS DE LA PEÑA, CALLE MARIO FLAVIO GOMEZ CALLE JUAN GARCÍA ENTRE CARLOS DE LA PEÑA Y MARIO FLAVIO GOMEZ D | -100.9733 | 25.388
COA200301728928 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Piedras Negras | CALLE PROGRESO O RODOLFO DE LOS SANTOS INTERIOR SN COLONIA GONZÁLEZ, 50615 PIEDRAS NEGRAS, PIEDRAS NEGRAS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE NUEVA Y CALLE CANAL, CALLE FUENTE CALLLE RODOLFO DE LOS SANTOS ENTRE CALLE NUEVA Y CANAL | -100.5221 | 28.6966
COA200301728957 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Piedras Negras | CALLE JOSE RAMIREZ MIJAREZ INTERIOR SN EJIDO EJIDO PIEDRAS NEGRAS, 26015 PIEDRAS NEGRAS, PIEDRAS NEGRAS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE AVENIDA ROMAN CEPEDA Y CALLE SECUOYA, CALLE MANUEL MALDONADO CALLE JOSE RAMIREZ MIJAREZ SN ENTRE | -100.5656 | 28.7247
COA200301729361 | Coahuila de Zaragoza | Progreso | San José De Aura | CALLE FRANCISCO VILLA PUEBLO SAN JOSÉ DE AURA, 62654 SAN JOSÉ DE AURA, PROGRESO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE SAN JOSE Y CALLE IGNACIO ALLENDE, LA ESCUELA MÉXICO SE ENCUENTRA A UN LADO DEL CENTRO RURAL EN LA CALLE FRANCISC | -101.376 | 27.5885
COA200301729674 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | CALLEJON AMAZONITA COLONIA RESIDENCIAL VICTORIA, 70776 TORREÓN, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE DEL CAUDILLO Y CALLE HÉROES DEL CASTILLO, CALLE PASEO CANAL DE SAN ANTONIO PARA LLEGAR AL JARDÍN DE NIÑOS JOSÉ ROSAS MOREN | -103.3555 | 25.5478
COA200301729765 | Coahuila de Zaragoza | Progreso | Progreso | CALLE VICENTE GUERRERO VILLA PROGRESO, 62833 PROGRESO, PROGRESO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE AVENIDA INDEPENDENCIA Y AVENIDA FELIX U GOMEZ, LAS BANQUETAS DE CONCRETO SE REALIZARAN EN LA CALLE VICENTE GUERRERO EN FRENTE DE LA CA | -100.9875 | 27.4297
COA200301730427 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | CALLE SAN ALFREDO SAN ALBERTO JURALY MILONA SANTA ROSA DE LIMA SAN CARLOS Y PROFESOR HUMBERTO MOREIRA COLONIA NUEVA ESPERANZA, 00000 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE SAN JUAN Y CALLE RIO NAZAS, CALLES SAN | -100.9752 | 25.4086
COA200301736540 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | CALLE CHABACANO COLONIA NUEVA IMAGEN, 00000 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE PAREDÓN Y CALLE ESTRATEGIA DE GUERRA, CALLE CHABACANO ENTRE ESTRATEGIA DE GUERRA Y PAREDÓN DENTRO DE LA COLONIA NUEVA IMAGEN | -100.9575 | 25.3952
COA200301736906 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | San Pedro | CORREDOR INDUSTRIAL SAN PEDRO DE LAS COLONIAS CENTRO, 20170 SAN PEDRO, SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , EN LAS INSTLACIONES DEL PARQUE INUSTRIAL AL PONIENTE DEL LIBRAMIENTO LAS AMERICAS. QUE ES ALA CARRETERA A LA C | -103.0127 | 25.7675
COA200301741075 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | San Pedro | AVENIDA FERRROCARRIL COLONIA RAMOS ARIZPE, 22254 SAN PEDRO, SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE BUGAMBILIAS Y CALLE GORREONES, AVENIDA BRAVO FRENTE A LAS VIAS DE F.F.C.C. | -102.9703 | 25.7615
COA200301741658 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | Reynosa | EJIDO REYNOSA, 24610 REYNOSA, SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , SE UBICA AL SUR DE LA CABECERA MUNICIPAL TOMAR LA CARRETERA AL EJIDO TACUBAYA RECORRER 5.10 KM VIRAR A LA DERECHA Y RECORRER 0.40 KM VIRAR A LA IZQUIER | -103.0313 | 25.7285
COA200301741769 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | El Venado | CALLE PRINCIPAL EJIDO EL VENADO, 24610 EL VENADO, SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , FRENTE A EL JARDIN DE NIÑOS. | -103.0378 | 25.7241
COA200301741873 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | San Miguel | CALLE BENITO JUAREZ. EJIDO SAN MIGUEL, 24086 SAN MIGUEL, SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE AVENIDA 16 DE SEPTIEMBRE Y AVENIDA LERDO DE TEJADA, CALLE MIGUEL HIDALGO SE UBICA AFUERA DEL MINISUPER MARTINEZ | -102.9509 | 25.698
COA200301744579 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | CALLE NATIVITAS COLONIA FEDERICO BERRUETO RAMÓN, 35186 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE TAMAZULAMBA Y CALLE COYOCOTLAN, CALLE CANELAS CALLE NATIVITAS DENTRO DE LA COLONIA FEDERICO BERRUETO RAMON | -100.9762 | 25.3815
COA200301744619 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | Francisco I. Madero (Chávez) | PERIFERICO LIBRAMIENTO INTERIOR S/N AMPLIACION AMPUERO (LAS VEGAS), 27917 FRANCISCO I. MADERO (CHÁVEZ), FRANCISCO I. MADERO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE PERIFERICO LIBRAMIENTO Y CALLE A UN COSTADO DE LA GASOLINERA TRES ESTRELLAS, | -103.2749 | 25.7909
COA200301747155 | Coahuila de Zaragoza | Abasolo | Abasolo | CALLE JOSE VASCONCELOS COLONIA ABASOLO, 62990 ABASOLO, ABASOLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE COMPUERTAS Y CALLE LIBRAMIENTO ABASOLO, CALLE FLORES MAGON CALLE JOSE VASCONCELOS ENTRE CALLE COMPUERTAS Y LIBRAMIENTO ABASOLO EN A | -101.4377 | 27.1844
COA200301747287 | Coahuila de Zaragoza | Abasolo | Abasolo | CALLE MIGUEL HIDALGO COLONIA ABASOLO, 62990 ABASOLO, ABASOLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE UNION Y CALLE CARRETERA ESCOBEDO, CALLE NACIONAL CALLE MIGUEL HIDALGO ENTRE CALLE UNION Y CARRETERA ESCOBEDO EN ABASOLO. | -101.4313 | 27.1855
COA200301747296 | Coahuila de Zaragoza | Abasolo | Abasolo | CALLE NACIONAL COLONIA ABASOLO, 62990 ABASOLO, ABASOLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE JOSE MARIA MORELOS Y CALLE JAVIER MINA, CALLE ITURBIDE CALLE NACIONAL ENTRE CALLE JOSE MARIA MORELOS Y CALLE JAVIER MINA EN ABASOLO. | -101.425 | 27.1789
COA200301747308 | Coahuila de Zaragoza | Abasolo | Abasolo | CALLE FLORES MAGON COLONIA ABASOLO, 62990 ABASOLO, ABASOLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE COMPUERTASS Y CALLE LIBRAMIENTO ABASOLO, CALLE TIERRAS DE CULTIVO EN CALLE FLORES MAGON ENTRE COMPUERTAS Y LIBRAMIENTO ABASOLO EN ABASO | -101.4377 | 27.1843
COA200301747522 | Coahuila de Zaragoza | Abasolo | Abasolo | CALLE APOLONIO M AVILES COLONIA ABASOLO, 25540 ABASOLO, ABASOLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE CUAUHTEMOC Y CALLE IGNACIO ZARAGOZA, CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ CALLE APOLONIO M AVILES ENTRE CALLE CUAUHTEMOC Y CALLE IGNACI | -101.4251 | 27.1839
COA200301748070 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | CALLE GALATAS COLONIA EL SALVADOR, 25056 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE PRIVADA TERCERA Y CALLE SAN PEDRO, TERRACERIA SIN NOMBRE CALLE GALATAS ENTRE PRIVADA TERCERA Y CALLE SAN PEDRO DENTRO DE LA COLONIA EL SALVA | -100.9628 | 25.3939
COA200301748071 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | CALLE CUARTA COLONIA COLINAS DE SAN LORENZO, 25084 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE RAYADOS Y CALLE UTACAS SUR, CALLE CAÑÓN DE LOS PERICOS ESCUELA PRIMARIA MARIO CASTRO GIL UBICADA EN CALLE CUARTA ENTRE CALLE | -101.0129 | 25.3581
COA200301748072 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | AVENIDA CENTRAL COLONIA FUNDADORES, 25015 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE 12 Y CALLE 13, AVENIDA JUAN NAVARRO ESCUELA PRIMARIA FEDERAL NARCISO MENDOZA UBICADA EN AVENIDA CENTRAL ENTRE CALLE 12 Y CALLE 13 DEN | -100.9517 | 25.4174
COA200301748203 | Coahuila de Zaragoza | Abasolo | Abasolo | CALLE LA TINAJITA COLONIA ABASOLO, 25540 ABASOLO, ABASOLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE APLONIO M AVILES Y CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, CALLE LIBRAMIENTO ABASOLO CALLE LA TINAJITA ENTRE CALLE APOLONIO M AVILES Y JOSEFA O | -101.4297 | 27.1785
COA200301750541 | Coahuila de Zaragoza | Ocampo | Chula Vista | CALLE EGLANTINAS EJIDO CHULA VISTA, 27545 CHULA VISTA, OCAMPO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE BIZNAGA Y CALLE CANDELILLA, CALLE FRESNOS PLANTA POTABILIZADORA A 25 MTS DE LA PLAZA PRINCIPAL 49 MTS DEL KINDER Y 80 DE LA PRIMARIA | -103.3653 | 27.0407
COA200301751448 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | San Rafael De Abajo | EJIDO SAN RAFAEL DE ABAJO, 27955 SAN RAFAEL DE ABAJO, SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , FRENTE A EL CAMPO DE FUTBOL | -103.0103 | 25.6598
COA200301752136 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | CALLE CAMPO DE GARDENIAS COLONIA CAMPO NUEVO DE ZARAGOZA, 27277 TORREÓN, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE AVENIDA CAMPO VIOLETAS Y AVENIDA CAMPO DE LAS FLORES, CALLE CAMPO DE LAS BUGAMBILIAS PARA LLEGAR A LA OBRA SE TOMA LA C | -103.3521 | 25.52
COA200301755318 | Coahuila de Zaragoza | Nava | Nava | CALLE VEINTE DE NOVIEMBRE 106 INTERIOR SN COLONIA LAZARO CARDENAS, 26170 NAVA, NAVA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE MADERO Y CALLE MINA, CALLE 16 DE SEPTIEMBRE CALLE VEINTE DE NOVIEMBRE 106 ENTRE MADERO MINA Y 16 DE SEPTIEMBR | -100.754 | 28.4274
COA200301757585 | Coahuila de Zaragoza | Nava | Nava | CALLE BONIFACIO MENDOZA 326 INTERIOR SN COLONIA NUEVA SAUCEDA, 26170 NAVA, NAVA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE LA SAUCEDA Y CALLE CHIHUAHUA, CALLE ESPIRIDION MENDOZA CALLE BONIFACIO MENDOZA 326 ENTRE CALLE LA SAUCEDA CHIHUAH | -100.7485 | 28.4288
COA200301758943 | Coahuila de Zaragoza | Abasolo | Abasolo | CALLE PRIVADA NOGALES COLONIA LA GRANJA, 25540 ABASOLO, ABASOLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE ALAMOS Y CALLE CERRADA, CALLE CUAUHTEMOC CALLE PRIVADA NOGALES ENTRE ALAMOS Y CERRADA EN ABASOLO | -101.4197 | 27.1852
COA200301759101 | Coahuila de Zaragoza | Abasolo | Los Rodríguez | CALLE GUERRERO COLONIA LOS RODRÍGUEZ, 25550 LOS RODRÍGUEZ, ABASOLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE ZARAGOZA Y CALLE SERGIO ENRIQUE TREVIÑO, CALLE EMILIANO ZAPATA EN CALLE GUERRERO ENTRE ZARAGOZA Y SERGIO ENRIQUE TREVIÑO EN LOS | -101.3594 | 27.1963
COA200301759205 | Coahuila de Zaragoza | Abasolo | Los Rodríguez | CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ COLONIA LOS RODRÍGUEZ, 25550 LOS RODRÍGUEZ, ABASOLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE ITURBIDE Y CALLE MONCLOVA, CALLE SERGIO ENRIQUE TREVIÑO CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ ENTRE CALLE ITURBIDE Y | -101.3546 | 27.2001
COA200301761142 | Coahuila de Zaragoza | Villa Unión | Villa Unión | CALLE NOGAL COLONIA ORIENTE, 26600 VILLA UNIÓN, VILLA UNIÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE NOGAL Y CALLE ALAMO, CALLE ENCINO LA CONSTRUCCIÓN EN ESQUINA DE CALLE NOGAL CON CALLE ÁLAMO COL ORIENTE ESTA SE ENCUENTRA DENTRO DE UN | -100.7125 | 28.2151
COA200301762772 | Coahuila de Zaragoza | Sacramento | Sacramento | CALLE MORELOS INTERIOR 9 S/N COLONIA SACRAMENTO, 27750 SACRAMENTO, SACRAMENTO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE ALLENDE Y CALLE ALDAMA, CALLE ZARAGOZA ESTE PROYECTO SE ENCUENTRA EN LA ZONA CENTRO DEL MUNICIPIO FRENTE A LA CARRETE | -101.724 | 27.0055
COA200301769371 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | CALLE BROMO FRACCIONAMIENTO RINCÓN DE LA JOYA, 27087 TORREÓN, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE ENFERMERIA BIOMEDICA Y , AVENIDA DEL CANAL PARA LLEGAR A LA SECUNDARIA CARLOS PELLICER SE TONA LA CARRETERA TORREÓN MATAMOR | -103.3107 | 25.5485
COA200301770648 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | Hidalgo | CALLE PRINCIPAL EJIDO HIDALGO, 27911 HIDALGO, FRANCISCO I. MADERO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CAMINO DEL OXXO, CALLE DE LA PRIMARIA LA OBRA INICIA EN LA ENTRADA PRINCIPAL QUE ES EL OXXO Y TERMINA EN LA ENTRADA D | -103.28 | 25.8151
COA200301771841 | Coahuila de Zaragoza | Abasolo | Abasolo | CALLE VENUSTIANO CARRANZA COLONIA ABASOLO, 25540 ABASOLO, ABASOLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE TINAJITA Y CALLE ITURBIDE, CALLE ATILANO BARRERA CALLE VENUSTIANO CARRANZA ENTRE TINAJITA E ITURBIDE EN ABASOLO COAHUILA | -101.4279 | 27.1777
COA200301772658 | Coahuila de Zaragoza | Abasolo | Los Rodríguez | CALLE BENITO JUAREZ COLONIA LOS RODRÍGUEZ, 25550 LOS RODRÍGUEZ, ABASOLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLEJON HIDALGO Y CALLE LIBRAMIENTO RODRIGUEZ, BRECHA ALVARO OBREGON CALLE BENITO JUAREZ ENTRE LIBRAMIENTO RODRIGUEZ E HIDALGO E | -101.3614 | 27.2023
COA200301782136 | Coahuila de Zaragoza | Parras | Parras De La Fuente | CALLE REFORMA COLONIA PARRAS DE LA FUENTE CENTRO, 27980 PARRAS DE LA FUENTE, PARRAS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE OCAMPO Y CALLE ALLENDE, CALLE ALLENDE ESTA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN EL CENTRO DE MUNICIPIO A TRES CUADRAS | -102.1854 | 25.4411
COA200301782547 | Coahuila de Zaragoza | Parras | Parras De La Fuente | CALLE ADOLFO LOPEZ MATEO COLONIA PARRAS DE LA FUENTE CENTRO, 27980 PARRAS DE LA FUENTE, PARRAS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE SALVADOR ALLENDE Y CALLE ATOTONILCO, CALLE FRANCISCO VILLA ESTA OBRA SE ENCUENTRA AL ORIENTE DEL MUN | -102.1552 | 25.4404
COA200301791416 | Coahuila de Zaragoza | Escobedo | Escobedo | La Paz 37, Escobedo, Coah., México | -101.4133 | 27.239
COA200301792040 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Piedras Negras | Piedras Negras, Coah., México | -100.5409 | 28.6916
COA200301792168 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Piedras Negras | Piedras Negras, Coah., México | -100.5409 | 28.6916
COA200301792237 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Piedras Negras | Piedras Negras, Coah., México | -100.5409 | 28.6916
COA200301793472 | Coahuila de Zaragoza | Frontera | Frontera | Frontera, Coah., México | -101.4447 | 26.9377
COA200301793626 | Coahuila de Zaragoza | Morelos |  | XICOTENCATL NUM. 602,COL. ZONA CENTRO,MORELOS | -100.8794 | 28.4043
COA200301793644 | Coahuila de Zaragoza | Torreón |  | GONZÁLEZ TREVIÑO S/N,AMPLIACIÓN LOS ÁNGELES,TORREÓN | -103.4551 | 25.5526
COA200401795330 | Coahuila de Zaragoza | Abasolo | Abasolo | Cuauhtémoc, Coahuila de Zaragoza, México | -101.4202 | 27.1843
COA200401795330 | Coahuila de Zaragoza | Abasolo | Abasolo | Niños Héroes, Abasolo, Coah., México | -101.4209 | 27.1849
COA200401797856 | Coahuila de Zaragoza | Allende | Allende | AVENIDA REVOLUCION INTERIOR SN COLONIA ESTEBAN BARRÓN, 26532 ALLENDE, ALLENDE COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE AVENIDA LIBERTAD Y CALLE 5 DE FEBRERO, | -100.8445 | 28.3553
COA200401798692 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | San Pedro | PRIVADA TIERRA Y LIBERTAD 80 INTERIOR SN COLONIA EMILIANO ZAPATA, 27880 SAN PEDRO, SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE PROLONGACION CHIHUAHUA Y AVENIDA INDEPENDENCIA, CALLE 16 DE SEPTIEMBRE | -102.9825 | 25.7492
COA200401798696 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | San Pedro | AVENIDA INDEPENDENCIA 21 INTERIOR SN COLONIA FRANCISCO VILLA, 27890 SAN PEDRO, SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE AVENIDA CHIHUAHUA Y AVENIDA DIVISION DEL NORTE, CALLE LEANDRO VALLE | -102.9872 | 25.7486
COA200401809681 | Coahuila de Zaragoza | Viesca | Emiliano Zapata | AVENIDA CONSTITUCION INTERIOR SN COLONIA VIESCA CENTRO, 27480 EMILIANO ZAPATA, VIESCA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE CARRANZA Y CALLE SANTOS DEGOLLADO, LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA CERCA DE LA CARRETERA FEDERAL NUMERO 40MAT | -102.9448 | 25.4887
COA200401810587 | Coahuila de Zaragoza | San Buenaventura | San Buenaventura | CALLE ALDAMA COLONIA NUEVA ESPERANZA, 25500 SAN BUENAVENTURA, SAN BUENAVENTURA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE DIANA LAURA Y CALLE LUIS DONALDO COLOSIO, EL ALUMBRADO SE ENCUENTRA ENTRE LA CALLE DIANA LAURA Y LUIS DONALDO COLO | -101.5367 | 27.0714
COA200401811184 | Coahuila de Zaragoza | Morelos | Morelos | CALLE CUAUHTEMOC CIUDAD MORELOS CENTRO, 26500 MORELOS, MORELOS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE ARTEAGA Y CALLE GENERAL CEPEDA, CALLE XICOTENCATL LA OBRA SE LLEVARA ACABO EN EL MUNICIPO DE MORELOS EN CALLE CUAUHTEMOC ENTRE ARTE | -100.881 | 28.4039
COA200401821823 | Coahuila de Zaragoza | Escobedo | Primero De Mayo | CALLE CALLE VICENTE GUERRERO EJIDO PRIMERO DE MAYO, 25490 PRIMERO DE MAYO, ESCOBEDO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE CALLE ANAHUAC Y CALLE CALLE ORIENTAL, CALLE CALLE NIOLAS BRAVO LA OBRA SE ENCUENTRA AL NORORIENTE DEL EJIDO PR | -101.2218 | 27.2383
COA200401821829 | Coahuila de Zaragoza | Escobedo | Primero De Mayo | CALLE CALLE ANAHUAC EJIDO PRIMERO DE MAYO, 25490 PRIMERO DE MAYO, ESCOBEDO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE CALLE MARIANO ABASOLO Y CALLE CALLE EMILIANO ZAPATA, CALLE CALLE IGNACIO ZARAGOZA LA OBRA SE ENCUENTRA AL CENTRO DEL EJ | -101.223 | 27.235
COA200401821854 | Coahuila de Zaragoza | Escobedo | Obayos | CALLE CALLE FRANCISCO MORENO EJIDO OBAYOS, 25480 OBAYOS, ESCOBEDO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE CALLE FRANCISCO I MADERO Y CALLE CALLE JAVIER MINA, LA OBRAS SE ENCUENTRA EN EL EJIDO OBAYOS | -101.3641 | 27.441
COA200401823118 | Coahuila de Zaragoza | Parras | Parras De La Fuente | CALLE MAR DE GALILEA COLONIA HACIENDA LOS VIÑEDOS, 27985 PARRAS DE LA FUENTE, PARRAS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE NARANJO Y CALLE AGUACATE, CALLE LIBERTAD ESTA OBRA SE ENCUENTRA AL SUR DEL MUNICIPIO RUMBO AL ESTANQUE DE ZAP | -102.1655 | 25.4299
COA200401823505 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | CALLE AVELLANAL COLONIA LAS ARBOLEDAS, 27084 TORREÓN, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE AVENIDA PROLONGACIÓN ALLENDE Y CALLE CEDRAL, CALLE NOGALAR PARA LLEGAR A LA PRIMARIA FRANCISCO URQUIZO SE TOMA LA CARRETERA TORREÓN MATAMO | -103.3681 | 25.5411
COA200401823730 | Coahuila de Zaragoza | Escobedo | Primero De Mayo | CALLE CALLE HIDALGO EJIDO PRIMERO DE MAYO, 25490 PRIMERO DE MAYO, ESCOBEDO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE CALLE RAFAEL GONZALEZ Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL EJIDO PRIMERO DE MAYO | -101.2246 | 27.2422
COA200401825371 | Coahuila de Zaragoza | Abasolo | Abasolo | ANDADOR EJIDO ABASOLO EJIDO ABASOLO, 25540 ABASOLO, ABASOLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CARRETERA LIBRAMIENTO ABASOLO Y CARRETERA ESCOEBDO, CARRETERA SAN BUENAVENTURA ANDADOR EJIDO ABASOLO ENTRE LIBRAMIENTO ABASOLO Y CARRETERA ES | -101.4359 | 27.1871
COA200401826743 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | CALLE PICHILINGUE COLONIA VILLA CALIFORNIA, 27085 TORREÓN, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALZADA MEXICO Y CALLE CABO PULMO, CALLE TODO LOS SANTOS PARA LLEGAR A LA OBRA SE TOMA LA AVENIDA JUAREZ DE PONIENTE A ORIENTE Y AL L | -103.4031 | 25.5427
COA200401828063 | Coahuila de Zaragoza | Abasolo | Abasolo | CALLE PRIVADA NOGALES COLONIA LA GRANJA, 25540 ABASOLO, ABASOLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE ALAMOS Y CALLE CERRADA, CALLE PROLONGACIÓN NIÑOS HEROES CALLE PRIVADA NOGALES ENTRE ALAMOS Y CERRADA EN ABASOLO COAHUILA | -101.4205 | 27.1852
COA200401831637 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | COLONIA NUEVA JERUSALÉN, 26237 CIUDAD ACUÑA, ACUÑA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE ROMANOS Y CALLE SALMOS, CARRETERA SANTA EULALIA SE ENCUENTRA A 3 MINUTOS DEL PARQU E INDUSTRIAL | -101.0131 | 29.3324
COA200401832306 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | Nuevo Mundo | EJIDO NUEVO MUNDO, 27945 NUEVO MUNDO, SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , POR EL CENTRO DE SALUD DEL EJIDO | -103.1903 | 25.9498
COA200401832327 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | La Fe | EJIDO LA FE, 27944 LA FE, SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , POR LAS LETRAS DE IDENTIDAD | -103.2002 | 25.8433
COA200401833708 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | CALLE TRECE COLONIA FEDERICO BERRUETO RAMÓN, 25096 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE SIETE Y CALLE TRES, CALLE TRECE ENTRE CALLE SIETE Y CALLE TRES DENTRO DE LA COLONIA FEDERICO BERRUETO RAMON. | -100.9785 | 25.3839
COA200401836890 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | San Pedro | AVENIDA HIDALGO COLONIA SAN PEDRO CENTRO, 27800 SAN PEDRO, SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE ZARAGOZA Y CALLE LEONA VICARIO, AVENIDA MORELSO FRENTE A EL MUSEO DE LA REVOLUCION. | -102.9811 | 25.7586
COA200401836896 | Coahuila de Zaragoza | Abasolo | Abasolo | CALLE NIÑOS HEROES COLONIA LA GRANJA, 25540 ABASOLO, ABASOLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE PROLONGACIÓN NIÑOS HEROES Y CALLE CUAUHTEMOC, CALLE PRIVADA NOGALES EN CALLE NIÑOS HEROES ENTRE PROLONGACION NIÑOS HEROES Y CUAUHTEMO | -101.4213 | 27.185
COA200401839919 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | San Pedro | CALLE LOPEZ MATEOS COLONIA POPULAR EL FÉNIX, 27810 SAN PEDRO, SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE AVENIDA LAS GARZA Y AVENIDA LAUREL, CALLE PROLOG. ARTEAGA POR EL DEPOSITO MARTINEZ | -102.9888 | 25.7698
COA200401841110 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | San Pedro | AVENIDA MIGUEL HIDALGO COLONIA SAN PEDRO CENTRO, 27800 SAN PEDRO, SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE FRANCISCO I. MADERO Y CALLE LEONA VICARIO, AVENIDA MORELOS FRENTE A A EL MUSEO MADERO CASA DE CANTERA | -102.9819 | 25.7586
COA200401846026 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | San Pedro | AVENIDA LERDO COLONIA SAN PEDRO CENTRO, 27800 SAN PEDRO, SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE LEADNRO VALLE Y CALLE JIMENEZ, AVENIDA DEGOLLADO A UN LADO DE LA ESC. PRIM. MANUEL ACUÑA | -102.987 | 25.7551
COA200401853352 | Coahuila de Zaragoza | General Cepeda | La Florida (Ojo De Agua) | CALLE OJO DE AGUA EJIDO LA FLORIDA (OJO DE AGUA), 25979 LA FLORIDA (OJO DE AGUA), GENERAL CEPEDA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CAMINO LAS BARRANCAS Y CAMINO EL FORTIN, CAMINO LA LUZ Y COLON EL EJIDO OJO DE AGUA ESTA UBICADO A 9.3 K | -101.4544 | 25.4378
COA200401875648 | Coahuila de Zaragoza | Frontera | Frontera | Frontera, Coah., México | -101.4447 | 26.9377
COA200401876436 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -100.9997 | 25.4217
COA200401876752 | Coahuila de Zaragoza | Castaños | Castaños | Ferrocarril, Independencia Nte., Castaños, Coah., México | -101.4299 | 26.7918
COA200401881521 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo |  | CALLE CHICHUAHUA N° 195-REPÚBLICA | -101.0121 | 25.4219
COA200501890081 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | PRESIDENCIA MUNICIPAL LIB. EMILIO MENDOZA, COL. AEROPUERTO, 26230 - ACU | -100.9783 | 29.33
COA200501890082 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | PRESIDENCIA MUNICIPAL LIB. EMILIO MENDOZA, COL. AEROPUERTO, 26230 - ACU | -100.9783 | 29.33
COA200501890092 | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | Matamoros | PRESIDENCIA MUNICIPAL CALLE PABELLON E INDEPENDENCIA MATAMOROS, COAH. CP. 27440 | -103.2304 | 25.5281
COA200501891935 | Coahuila de Zaragoza | Sacramento | Sacramento | LUCIO BLANCO No. 204 COL. LEANDRO VALLE | -101.725 | 27.0044

## Contratos
FOLIO | TIPO DE OBRA | NUMERO | CONTRATISTA | CONVOCANTE | MONTO | MONTO MODIFICADO
COA200301747993 | Obra | PMS-OP-FISM-074/20 | CEPEDA ARROYO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA | 695376.31 | 655412.04
COA200301748067 | Obra | PMS-OP-FISM-114/20 | ARMANDO GONZALEZ GONZALEZ | DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA | 720293.32 | 720292.91
COA200401795856 | Obra | SIDS-SIS-094-20 | CONTRATISTAS INTEGRALES S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 716609.22 | 716609.22
COA200401828654 | Obra | MRA-DOP-015-2020 | ANTONIO CARLOS ELIZONDO CERNA | MUNICIPIO DE RAMOS ARIZPE | 630461.76 | 630461.76
COA200401879496 | Obra | CEAS-FAFMPH-OBR-10/2020 | IMPORTACIONES MATERIALES Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | COMISIÓN ESTATAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE COAHUILA | 16497680.53 | 1.649768053E7
COA200101700840 | Obra | PMC-OP-RP-003/2020 | AMARO CEPEDA MUÑIZ | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 121203.18 | 121203.18
COA200301713896 | Obra | PMC-OP-FORTA-VUR-002/2020 | ARTURO SOTO RODRIGUEZ | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 419469.46 | 419469.46
COA200401806412 | Obra | MEC-FEISM-001-2020 | CONSTRUCTORA GARZA FALCON S.A. DE C.V. | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ESCOBEDO | 1016685.77 | 1016685.77
COA200401879147 | Obra | CEAS-FEFMPH-OBR-38/20 | CONSTRUCTORA INMOBILIARIO AZTECA, S.A. DE C.V. | COMISIÓN ESTATAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE COAHUILA | 7409846.45 | 7409846.45
COA200401879194 | Obra | CEAS-FEFMPH-OBR-34/20 | CONSTRUCTORA, ARRENDADORA Y COMERCIALIZADORA WILLIAMSON, S.A. DE C.V. | COMISIÓN ESTATAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE COAHUILA | 3901441.71 | 3901441.71
COA200501937329 | Obra | 2434492 | ARRENDADORA Y PAVIMENTADORA SIBA, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA | 47995744.75 | 4.799574475E7
COA200301722797 | Obra | MMC-IN-0013-20 | CONSTRUCTORA Y TRITURADOS EL ALAMO S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MUZQUIZ COAHUILA | 549447.69 | 549447.69
COA200301723698 | Obra | MMC-IN-0004-20 | DAVNAV S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MUZQUIZ COAHUILA | 1020800 | 1020800.0
COA200301729242 | Obra | MMC-IN-0024-20 | CARLOS ROMEO RAMOS GONZALEZ | MUNICIPIO DE MUZQUIZ COAHUILA | 522696.33 | 522696.33
COA200301748068 | Obra | PMS-OP-FISM-110/20 | SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES VALDES, S.A. DE C.V. | DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA | 2459202.53 | 2248573.36
COA200301793525 | Obra | CEAS-IE-PERF-02/2020 | INGENEAS, S.A. DE C.V. | COMISIÓN ESTATAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE COAHUILA | 7921495.37 | 7921495.37
COA200401805875 | Servicios | MMC-FM-34-0001-20 | EVARISTO DIAZ GARCES | MUNICIPIO DE MUZQUIZ COAHUILA | 35000 | 35000.0
COA200401823808 | Obra | MPN-009-FISM-2020 | CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA DE PIEDRAS NEGRAS, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE PIEDRAS NEGRAS | 758000.01 | 758000.01
COA200401828686 | Obra | MRA-DOP-015-2020(1) | ANTONIO CARLOS ELIZONDO CERNA | MUNICIPIO DE RAMOS ARIZPE | 74089.04 | 74089.04
COA200301719948 | Obra | SIDS-SIS-091-20 | CONTRATISTAS INTEGRALES S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 289878.2 | 289878.2
COA200301722779 | Obra | MMC-IN-0001-20 | ELMER ARISTEO ROCHA MARTINEZ | MUNICIPIO DE MUZQUIZ COAHUILA | 306305.95 | 306305.95
COA200301727584 | Obra | IN26/02/2020 | EDGAR ALEJANDRO LOPEZ RAMIREZ | MUNICIPIO DE PROGRESO COAHUILA | 652602.33 | 652602.33
COA200401796302 | Obra | SIDS-SIS-092-20 | CONTRATISTAS INTEGRALES S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 722700.86 | 722700.86
COA200401810498 | Obra | MRA-DOP-009-2020 | FRANCISCO JAVIER AVILA ESQUEDA | MUNICIPIO DE RAMOS ARIZPE | 3310568.1 | 3310568.1
COA200401828718 | Obra | MRA-DOP-015-2020(3) | ANTONIO CARLOS ELIZONDO CERNA | MUNICIPIO DE RAMOS ARIZPE | 113712.39 | 113712.39
COA200401828739 | Obra | MRA-DOP-015-2020(5) | ANTONIO CARLOS ELIZONDO CERNA | MUNICIPIO DE RAMOS ARIZPE | 26151.78 | 26151.78
COA200401842621 | Obra | PMS-FISM-2020-022 | MILFER CONSTRUCCIONES, S.A DE C.V. | MUNICIPIO SAN PEDRO | 2745548.9 | 2745514.57
COA200401877954 | Obra | MPN050-VAM-2020 | CONSTRUCTORA MENFIS S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE PIEDRAS NEGRAS | 1481142.47 | 1481142.47
COA200301724042 | Obra | PMS-OP-FISM-027/20 | CONSTRUCTORA SALAS LOPEZ, S.A. DE C.V. | DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA | 184216.19 | 184216.19
COA200401833200 | Administración directa | 96122 |  | JUAN JOSE CAPETILLO RODRIGUEZ | 50177.74 | 50177.74
COA200501892956 | Obra | 2292544 | KARLA CECILIA DEL BOSQUE DE LUNA | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA | 28580000.05 | 2.858000005E7
COA200301735552 | Obra | PMS-FISM-2020-006 | INDUSTRIAL DE ASFALTOS Y PAVIMENTOS, S.A . DE C.V. | MUNICIPIO SAN PEDRO | 991858.89 | 1203188.46
COA200301792244 | Obra | CEAS-FAFMPH-OBR-12/2020 | MIRASA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | COMISIÓN ESTATAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE COAHUILA | 10446582.5 | 1.04465825E7
COA200401794891 | Obra | FM26/01/2020 | EDGAR ALEJANDRO LOPEZ RAMIREZ | MUNICIPIO DE PROGRESO COAHUILA | 1084211.41 | 1084211.41
COA200401798718 | Obra | SIDS-SIS-092-20 | CONTRATISTAS INTEGRALES S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 722700.86 | 722700.86
COA200401823551 | Obra | MP-ICMTP2020-FISM020-156048 | SERGIO SANCHEZ SEPULVEDA | MUNICIPIO DE PARRAS | 1224981.24 | 976088.76
COA200301719977 | Obra | SIDS-SIS-092-20 | CONTRATISTAS INTEGRALES S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 722700.86 | 722700.86
COA200301719988 | Obra | SIDS-SIS-092-20 | CONTRATISTAS INTEGRALES S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 722700.86 | 722700.86
COA200301723994 | Obra | MMC-IN-0014-20 | COMERCIALIZADORA VELINE S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MUZQUIZ COAHUILA | 545780 | 545780.0
COA200301792007 | Obra | CEAS-FAFMPH-OBR-11/2020 | MIRASA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | COMISIÓN ESTATAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE COAHUILA | 12559047.21 | 1.255904721E7
COA200401798483 | Obra | SIDS-SIS-107-20 | IDEAL DE CONSTRUCCIONES SA DECV | Gobierno del estado de Coahuila de Zaragoza | 129313.67 | 129313.67
COA200401823791 | Obra | MPN-009-FISM-2020 | CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA DE PIEDRAS NEGRAS, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE PIEDRAS NEGRAS | 758000.01 | 758000.01
COA200401828726 | Obra | MRA-DOP-015-2020(4) | ANTONIO CARLOS ELIZONDO CERNA | MUNICIPIO DE RAMOS ARIZPE | 49684.22 | 49684.22
COA200501937274 | Obra | 2434475 | PAVIMENTOS LAGUNA, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA | 11333581.47 | 1.133358147E7
COA200301716883 | Obra | SIDS-SIS-086-20 | SR.ROMAN GARZA PEREZ | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 2799768.58 | 2799768.58
COA200301790735 | Obra | CEAS-FAFEF-OBR-07/2020 | INGENEAS, S.A. DE C.V. | COMISIÓN ESTATAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE COAHUILA | 12874213.91 | 1.287421391E7
COA200401826395 | Obra | MRA-DOP-016-2020 | CONBE CONSTRUCCIONES SA DE CV | MUNICIPIO DE RAMOS ARIZPE | 2475820 | 2475820.0
COA200401874064 | Obra | PMC-OP-FORTA-SE-008/2020 | PROVEEDORA REYGAR S.A DE C.V | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CASTAÑOS | 135251.36 | 135251.36
COA200501892961 | Obra | 2434492 | ARRENDADORA Y PAVIMENTADORA SIBA, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA | 47995744.75 | 4.799574475E7
COA200301727314 | Obra | MMC-IN-0018-20 | CARLOS ROMEO RAMOS GONZALEZ | MUNICIPIO DE MUZQUIZ COAHUILA | 29754 | 29754.0
COA200401806845 | Obra | DP53. OE001 | CFE DISTRIBUCION | DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA | 404523.03 | 404523.03
COA200401828751 | Obra | MRA-DOP-015-2020(6) | ANTONIO CARLOS ELIZONDO CERNA | MUNICIPIO DE RAMOS ARIZPE | 38936.63 | 38936.63
COA200401828929 | Obra | MRA-DOP-015-2020(8) | ANTONIO CARLOS ELIZONDO CERNA | MUNICIPIO DE RAMOS ARIZPE | 44300.03 | 44300.03
COA200401876852 | Obra | CEAS-FAFEF-OBR-28/20 | SUBORI, S.A. DE C.V. | COMISIÓN ESTATAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE COAHUILA | 12866519.37 | 1.286651937E7
COA200401879226 | Obra | CEAS-FAFEF-OBR-25-20 | PAISAJE URBANO SERVICIOS Y MANTENIMIENTO, S.A. DE C.V. | COMISIÓN ESTATAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE COAHUILA | 298596.06 | 298596.06
COA200401879233 | Obra | CEASFAFEF-OBR-25/20A | PAISAJE URBANO SERVICIOS Y MANTENIMIENTO, S.A. DE C.V. | COMISIÓN ESTATAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE COAHUILA | 694533.96 | 694533.96
COA200101699207 | Obra | OP-001/2020 | ARACELI DE LA CRUZ SANDOVAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 495324.14 | 495324.14
COA200301722773 | Obra | MMC-IN-0005-20 | TRITURADOS Y CONSTRUCTORA DE MUZQUIZ | MUNICIPIO DE MUZQUIZ COAHUILA | 423401.4 | 423401.4
COA200301722794 | Obra | MMC-IN-0011-20 | CARLOS ROMEO RAMOS GONZALEZ | MUNICIPIO DE MUZQUIZ COAHUILA | 698841.77 | 698841.77
COA200301727388 | Obra | MMC-IN-0020-20 | ELMER ARISTEO ROCHA MARTINEZ | MUNICIPIO DE MUZQUIZ COAHUILA | 246115.53 | 246115.53
COA200301793315 | Obra | CEAS-AD-OBR-05/2020 | CONSORCIO INMOBILIARIO AZTECA, S.A. DE C.V. | COMISIÓN ESTATAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE COAHUILA | 3297395.79 | 3297395.79
COA200401823522 | Obra | MP-ICMTP2020-FISM019-155977 | SERGIO SANCHEZ SEPULVEDA | MUNICIPIO DE PARRAS | 1833441.58 | 1355067.98
COA200401828922 | Obra | MRA-DOP-015-2020(7) | ANTONIO CARLOS ELIZONDO CERNA | MUNICIPIO DE RAMOS ARIZPE | 49892.1 | 49892.1
COA200401832193 | Obra | 069-INFRA/2020 | OBRAS Y SERVICIOS DEL REAL LAGUNA S.A. DE C.V. | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MATAMOROS COAHUILA | 1116682.88 | 1116682.88
COA200401879198 | Obra | CEAS-FEFMPH-OBR-35/20 | PERFORACIONES Y SERVICIOS AVRE, S.A. DE C.V. | COMISIÓN ESTATAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE COAHUILA | 687615.53 | 687615.53
COA200301713898 | Obra | CEAS-FAFEF-OBR-09/2020 | KARLA CECILIA DEL BOSQUE DE LUNA | COMISIÓN ESTATAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE COAHUILA | 612905.8 | 612905.8
COA200301755300 | Obra | MNC023/2020-O | SEBASTIAN VAZQUEZ CASTRO | MUNICIPIO DE NAVA COAHUILA | 652108.48 | 652108.48
COA200301791406 | Obra | CEAS-FAFEF-OBR-08/2020 | ELIZABETH PEREZ FLORES | COMISIÓN ESTATAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE COAHUILA | 14448398.9 | 1.44483989E7
COA200401798738 | Obra | SIDS-SIS-091-20 | CONTRATISTAS INTEGRALES S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 289878.2 | 289878.2
COA200301716389 | Obra | SIDS-SIS-023-20 | GUADALUPE MICAELA SANCHEZ AMADOR | Gobierno del estado de Coahuila de Zaragoza | 1457948.98 | 1457948.98
COA200301717335 | Obra | SIDS-SIS-081-20 | IUNGO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 1498248.8 | 1498248.8
COA200401796305 | Obra | SIDS-SIS-091-20 | CONTRATISTAS INTEGRALES S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 289878.2 | 289878.2
COA200401798722 | Obra | SIDS-SIS-091-20 | CONTRATISTAS INTEGRALES S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 289878.2 | 289878.2
COA200401878608 | Obra | CEAS-FEFMPH-OBR-37/20 | TEC-TECNOLOGIA EN CONSTRUCCION MONCLOVA, S.A. DE C.V. | COMISIÓN ESTATAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE COAHUILA | 5957337 | 5957337.0
COA200301747994 | Obra | PMS-OP-FISM-077/20 | QP ARQUITECTOS, S.A. DE C.V. | DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA | 1135256.96 | 1135256.96
COA200301792434 | Obra | CEAS-FIFOME-OBR-15-2020 | MIRANDA ARANA VELASCO, S.C. | COMISIÓN ESTATAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE COAHUILA | 18024084.38 | 1.802408438E7
COA200401828702 | Obra | MRA-DOP-015-2020(2) | ANTONIO CARLOS ELIZONDO CERNA | MUNICIPIO DE RAMOS ARIZPE | 132505.08 | 132505.08
COA200401877835 | Obra | CEAS-FEFMPH-OBR-20/20 | CONSORCIO INMOBILIARIO AZTECA, S.A. DE C.V. | COMISIÓN ESTATAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE COAHUILA | 476646.24 | 476646.24
COA200401878497 | Obra | CEAS-FEFMP-OBR-32/20 | MULTISERVICIO INDUSTRIAL ROVI, S.A, DE C.V. | COMISIÓN ESTATAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE COAHUILA | 6936455.75 | 6936455.75
COA200401878518 | Obra | CEAS-FEFMPH-OBR-33/20 | CONSTRUCTORA Y SERVICIOS WILLARZ, S.A. DE C.V. | COMISIÓN ESTATAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE COAHUILA | 13141469.64 | 1.314146964E7
COA200401879270 | Obra | CEAS-FAFEF-OBR-21-20 | PAVIMENTOS, LAGUNA, S.A. DE C.V. | COMISIÓN ESTATAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE COAHUILA | 3001905.49 | 3001905.49
COA200301723648 | Obra | MMC-IN-0003-20 | DESARROLLO INMOBILIARIOS Y ENERGIAS RENOVABLES DE SALTILLO S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MUZQUIZ COAHUILA | 1243600.04 | 1243600.04
COA200301755796 | Obra | MNC023/2020-O | SEBASTIAN VAZQUEZ CASTRO | MUNICIPIO DE NAVA COAHUILA | 652108.48 | 652108.48
COA200401798478 | Obra | SIDS-SIS-107-20 | IDEAL DE CONSTRUCCIONES SA DECV | Gobierno del estado de Coahuila de Zaragoza | 129313.67 | 129313.67
COA200401829055 | Obra | MRA-DOP-013-2020 | THOMAE PERFORACIONES SA DE CV | MUNICIPIO DE RAMOS ARIZPE | 3310350 | 3310350.0
COA200401842751 | Obra | PMS-FISM-2020-022 | MILFER CONSTRUCCIONES, S.A DE C.V. | MUNICIPIO SAN PEDRO | 2745548.9 | 2745514.57
COA200501890116 | Servicios | 095-FISM-TOR/2020 | MOST CONSTRUCCIONES S.A DE C.V. | TESORERIA MUNICIPAL DE TORREON ATRAVES DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | 675699.35 | 675699.35
COA200301727318 | Obra | MMC-IN-0019-20 | CARLOS ROMEO RAMOS GONZALEZ | MUNICIPIO DE MUZQUIZ COAHUILA | 26999.82 | 26999.82
COA200301748064 | Obra | PMS-OP-FISM-135/20 | SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES VALDES, S.A. DE C.V. | DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA | 286107.77 | 286107.77
COA200301793572 | Adquisiciones | OP-HC-094-2020 | CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES DE COAHUILA SOR, S.A. DE C.V. | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MONCLOVA | 4472083.37 | 4472083.37
COA200401796300 | Obra | SIDS-SIS-092-20 | CONTRATISTAS INTEGRALES S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 722700.86 | 722700.86
COA200401805873 | Servicios | MMC-FM-34-0003-20 | FOLIMAJA CAR S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MUZQUIZ COAHUILA | 216921.64 | 216921.64
COA200401825491 | Obra | MRA-DOP-014-2020 | THOMAE PERFORACIONES SA DE CV | MUNICIPIO DE RAMOS ARIZPE | 895762.16 | 895762.16
COA200401826172 | Obra | MRA-DOP-017-2020 | PERFORACIONES Y SERVICIOS AVRE SA DE CV | MUNICIPIO DE RAMOS ARIZPE | 801725.23 | 801725.23
COA200401879573 | Obra | CEAS-FAFEF-OBR-24/20A | PAISAJE URBANO SERVICIOS Y MANTENIMIENTO, S.A. DE C.V. | COMISIÓN ESTATAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE COAHUILA | 2016643.82 | 2016643.82
COA200301716494 | Obra | SIDS-SIS-050-20 | CONTRATISTAS INTEGRALES SA DE CV | Gobierno del estado de Coahuila de Zaragoza | 1778852.61 | 1778852.61
COA200301719986 | Obra | SIDS-SIS-092-20 | CONTRATISTAS INTEGRALES S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 722700.86 | 722700.86
COA200301722795 | Obra | MMC-IN-0012-20 | CONSTRUCTORA Y TRITURADOS EL ALAMO S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MUZQUIZ COAHUILA | 504407.27 | 504407.27
COA200301725133 | Obra | 017-INFRA-2020 | CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA CASA S.A. DE C.V. | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MATAMOROS COAHUILA | 639957.38 | 639957.38
COA200301745013 | Obra | MMC-IN-0023-20 | CONSTRUCTORA Y TRITURADOS EL ALAMO S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MUZQUIZ COAHUILA | 1691738.55 | 1691738.55
COA200401798475 | Obra | SIDS-SIS-107-20 | IDEAL DE CONSTRUCCIONES SA DECV | Gobierno del estado de Coahuila de Zaragoza | 129313.67 | 129313.67
COA200401823487 | Obra | 009-FISM-TOR/2020 | MAGMA PROS S.A DE C.V | TESORERIA MUNICIPAL DE TORREON ATRAVES DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | 1981705.55 | 1981705.55
COA200401828940 | Obra | MRA-DOP-015-2020(9) | ANTONIO CARLOS ELIZONDO CERNA | MUNICIPIO DE RAMOS ARIZPE | 34425.54 | 34425.54
COA200401878435 | Obra | CEAS-FEFMPH-OBR-29/20 | MALUVA INTERNACIONAL, S.A DE C.V. | COMISIÓN ESTATAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE COAHUILA | 1397597.32 | 1397597.32
COA200401878534 | Obra | CEAS-FEFMPH-OBR-36/20 | INGENEAS, S.A. DE C.V. | COMISIÓN ESTATAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE COAHUILA | 11304867.93 | 1.130486793E7
COA200501890112 | Arrendamientos | PMS-FISM-2020-GTS IND | MAXICAR AUTOMOTRIZ | MUNICIPIO SAN PEDRO | 1847787.93 | 1847723.13
COA200201708525 | Obra | MPC-FEMPH-008/2020 | CJ INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SA DE CV | MUNICIPIO DE PROGRESO COAHUILA | 3331680.89 | 3331680.89
COA200201712232 | Obra | FFM 009/2020 C.F. | IGNACIO OLVERA VENEGAS | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CIUDAD FRONTERA | 833398.18 | 833398.18
COA200301716224 | Obra | SIDS-SIS-068-20 | INGENIERIA ALTERNATIVA E INOVACION S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA | 769187.3 | 769187.3
COA200301716367 | Obra | SIDS-SIS-035-20 | ROMAN GARZA PEREZ | Gobierno del estado de Coahuila de Zaragoza | 605898.05 | 605898.05
COA200301716784 | Obra | SIDS-SIS-046-20 | PROYECTOS CONSTRUCTIVOS ALTO S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 917969.7 | 917969.7
COA200301716816 | Obra | SIDS-SIS-034-20 | GUADALUPE MICAELA SANCHEZ AMADOR | Gobierno del estado de Coahuila de Zaragoza | 2916194.89 | 2916194.89
COA200301716923 | Obra | SIDS-SIS-042-20 | INGENIERIA INTEGRAL DE MANTENIMIENTO Y SUMINISTROS DE LA INDUSTRIA SA DE CV | Gobierno del estado de Coahuila de Zaragoza | 891038.78 | 891038.78
COA200301722933 | Obra | 06-INFRA-2020 | OBRAS CASAS Y CAMINOS SA DE CV | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MATAMOROS COAHUILA | 1145120.99 | 1145120.99
COA200301723089 | Obra | PMS-OP-FISM-011/20 | ALMENDRAS DESARROLLOS S.A. DE C.V. | DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA | 295921.02 | 286672.39
COA200301723343 | Obra | 027-INFRA-2020 | OBRAS Y PROYECTOS SMZ SA DE CV | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MATAMOROS COAHUILA | 856815.14 | 856815.14
COA200301723625 | Obra | 050-INFRA/2020 | OBRAS CASAS Y CAMINOS S.A. DE C.V. | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MATAMOROS COAHUILA | 523360.11 | 523360.11
COA200301724008 | Obra | PML-02/2020-8 | HUGO ALBERTO VELIZ MALDONADO | MUNICIPIO DE LAMADRID | 46572.01 | 46572.01
COA200301724016 | Obra | PML-02/2020-4 | HUGO ALBERTO VELIZ MALDONADO | MUNICIPIO DE LAMADRID | 46572.01 | 46572.01
COA200301724030 | Obra | PML-01/2020-12 | HUGO ALBERTO VELIZ MALDONADO | MUNICIPIO DE LAMADRID | 118434.18 | 118434.18
COA200301724820 | Obra | PML-01/2020-2 | HUGO ALBERTO VELIZ MALDONADO | MUNICIPIO DE LAMADRID | 112975.6 | 112975.6
COA200301724910 | Obra | PMS-OP-FISM-047/20 | MAQUINARIA Y DESARROLLOS URBANOS, S.A. DE C.V. | DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA | 122742.28 | 122742.28
COA200301727180 | Administración directa | 84690 |  | MUNICIPIO DE SIERRA MOJADA | 157776 | 157776.0
COA200301727218 | Obra | MMC-IN-0016-20 | CARLOS ROMEO RAMOS GONZALEZ | MUNICIPIO DE MUZQUIZ COAHUILA | 1455000 | 1455000.0
COA200301728979 | Obra | MPN010-FISM-2020 | CONBE CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE PIEDRAS NEGRAS | 2453631.1 | 2453631.1
COA200301729057 | Obra | PMS-OP-FISM-142/20 | SERVICIOS DE CONSTRUCCION E INGENIERIA MEXICANA S.A. DE C.V. | DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA | 1069936.53 | 1069933.54
COA200301729129 | Obra | MPN006-FISM-2020 | CONBE CONSTRUCCIONES, S. A. DE C.V. | MUNICIPIO DE PIEDRAS NEGRAS | 3662298.3 | 3662298.3
COA200301729155 | Obra | PMS-OP-FISM-113/20 | MAQUINARIA Y DESARROLLOS URBANOS, S.A. DE C.V. | DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA | 1306713.11 | 1306700.28
COA200301729643 | Obra | 006-FISM-TOR/2020 | MOST CONSTRUCCIONES S.A DE C.V. | TESORERIA MUNICIPAL DE TORREON ATRAVES DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | 422008.05 | 422008.05
COA200301729798 | Obra | IN26/08/2020 | MIGUEL PEREZ BARRERA | MUNICIPIO DE PROGRESO COAHUILA | 143156.96 | 143156.96
COA200301729994 | Adquisiciones | CM-AP-19-2020 | TEC-TECNOLOGIA EN CONSTRUCCION MONCLOVA, S.A. DE C.V. | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MONCLOVA | 153862.11 | 154653.0
COA200301730201 | Obra | PMS-OP-FISM-104/20 | ECO GREEN ENERGY SOLUTIONS S.A. DE C.V. | DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA | 1398953.71 | 1373408.54
COA200301730296 | Obra | PMS-OP-FISM-052/20 | ARMANDO GONZALEZ GONZALEZ | DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA | 1454009.91 | 1454009.91
COA200301739950 | Obra | PMA-FISM-200100031 | FIDEL ADRIAN LOPEZ ESQUIVEL | MUNICIPIO DE ABASOLO, COAHUILA | 1203515.52 | 1203515.52
COA200301739983 | Obra | PMS-FISM-2020-004 | JUAN ANTONIO CAÑEDO VALENZUELA | MUNICIPIO SAN PEDRO | 740492.73 | 740459.35
COA200301740968 | Obra | PMS-FISM-2020-004 | JUAN ANTONIO CAÑEDO VALENZUELA | MUNICIPIO SAN PEDRO | 740492.73 | 740459.35
COA200301741214 | Obra | PMS-FISM-2020-004 | JUAN ANTONIO CAÑEDO VALENZUELA | MUNICIPIO SAN PEDRO | 740492.73 | 740459.35
COA200301741449 | Obra | PMS-FISM-2020-004 | JUAN ANTONIO CAÑEDO VALENZUELA | MUNICIPIO SAN PEDRO | 740492.73 | 740459.35
COA200301742888 | Obra | 092-FISM-TOR/2020 | CONSTRUCTORA LLACU S.A DE C.V | TESORERIA MUNCIPAL DE TORREON ATRAVES DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | 185368.97 | 185368.97
COA200301745232 | Obra | PMS-OP-FISM-086/20 | GRUPO HERMER, S.A. DE C.V. | DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA | 532015.5 | 419246.75
COA200301746502 | Obra | MPN005-FISM-2020 | BOMBAS VILLASANA. S. A. DE C.V. | MUNICIPIO DE PIEDRAS NEGRAS | 2655947.6 | 2655947.6
COA200301746996 | Obra | PMO/006/FISM/2020 | ROFLHER CONSTRUCTORA Y PAVIEMNTADOA SA DE CV | TESORERIA MUNICIPAL DE OCAMPO | 1648074.09 | 1648074.09
COA200301747158 | Obra | PMA-FISM-200100031 | FIDEL ADRIAN LOPEZ ESQUIVEL | MUNICIPIO DE ABASOLO, COAHUILA | 1203515.52 | 1203515.52
COA200301747242 | Obra | PMA-FISM-200100031 | FIDEL ADRIAN LOPEZ ESQUIVEL | MUNICIPIO DE ABASOLO, COAHUILA | 1203515.52 | 1203515.52
COA200301747281 | Obra | PMA-FISM-200100031 | FIDEL ADRIAN LOPEZ ESQUIVEL | MUNICIPIO DE ABASOLO, COAHUILA | 1203515.52 | 1203515.52
COA200301747655 | Obra | PMA-FISM-200100031 | FIDEL ADRIAN LOPEZ ESQUIVEL | MUNICIPIO DE ABASOLO, COAHUILA | 1203515.52 | 1203515.52
COA200301748588 | Obra | 034-FISM-TOR/2020 | CONSTRUCTORA Y MATERIALES DE TORREON S.A DE C.V | TESORERIA MUNICIPAL DE TORREON ATRAVES DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | 1245602.3 | 1245602.3
COA200301749048 | Obra | FISM-MSC-03/2020 | REYGAR S.A. DE C.V | MUNICIPIO DE SACRAMENTO | 858813.07 | 858813.07
COA200301750471 | Obra | PMO/009/FISM/2020 | GUSTAVO MARIO DE LA GARZA FERNANDEZ | TESORERIA MUNICIPAL DE OCAMPO | 307691.16 | 307691.16
COA200301751344 | Obra | PMS-FISM-2020-022 | MILFER CONSTRUCCIONES, S.A DE C.V. | MUNICIPIO SAN PEDRO | 2745548.9 | 2745514.57
COA200301751364 | Obra | PMS-FISM-2020-022 | MILFER CONSTRUCCIONES, S.A DE C.V. | MUNICIPIO SAN PEDRO | 2745548.9 | 2745514.57
COA200301751470 | Obra | PMS-FISM-2020-022 | MILFER CONSTRUCCIONES, S.A DE C.V. | MUNICIPIO SAN PEDRO | 2745548.9 | 2745514.57
COA200301751930 | Obra | PMS-FISM-2020-022 | MILFER CONSTRUCCIONES, S.A DE C.V. | MUNICIPIO SAN PEDRO | 2745548.9 | 2745514.57
COA200301751939 | Obra | 015-FISM-TOR/2020 | APO CONSTRUCCIONES S.A DE C.V. | TESORERIA MUNICIPAL DE TORREON ATRAVES DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | 1233747.66 | 1233747.66
COA200301755306 | Obra | MNC023/2020-O | SEBASTIAN VAZQUEZ CASTRO | MUNICIPIO DE NAVA COAHUILA | 652108.48 | 652108.48
COA200301755482 | Obra | MNC019/2020-O | INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES RIO BRAVA S.A DE C.V | MUNICIPIO DE NAVA COAHUILA | 243763.26 | 243763.26
COA200301755775 | Obra | MNC023/2020-O | SEBASTIAN VAZQUEZ CASTRO | MUNICIPIO DE NAVA COAHUILA | 652108.48 | 652108.48
COA200301756426 | Obra | FISM-SG-003/2020 | IGNACIO OLVERA VANEGAS | MUNICIPIO DE SAN BUENAVENTURA | 19836 | 19836.0
COA200301758775 | Obra | PMS-FISM-2020-015 | JOSE LUIS SEGURA FLORES | MUNICIPIO SAN PEDRO | 475227.87 | 475227.87
COA200301759020 | Obra | PMA-FISM-200100038 | SERGIO MARIO GAYTÁN RAMÍREZ | MUNICIPIO DE ABASOLO, COAHUILA | 3540000 | 3540000.0
COA200301761977 | Obra | PMA-FISM-200100040 | FIDEL ADRIAN LOPEZ ESQUIVEL | MUNICIPIO DE ABASOLO, COAHUILA | 1298168.73 | 1298168.73
COA200301768873 | Obra | PMA-FISM-200100050 | FIDEL ADRIAN LOPEZ ESQUIVEL | MUNICIPIO DE ABASOLO, COAHUILA | 1067268.48 | 1067268.48
COA200301770383 | Obra | PMA-FISM-200100050 | FIDEL ADRIAN LOPEZ ESQUIVEL | MUNICIPIO DE ABASOLO, COAHUILA | 1067268.48 | 1067268.48
COA200301771811 | Obra | PMA-FISM-200100050 | FIDEL ADRIAN LOPEZ ESQUIVEL | MUNICIPIO DE ABASOLO, COAHUILA | 1067268.48 | 1067268.48
COA200301772601 | Obra | PMA-FISM-200100050 | FIDEL ADRIAN LOPEZ ESQUIVEL | MUNICIPIO DE ABASOLO, COAHUILA | 1067268.48 | 1067268.48
COA200301772623 | Obra | PMA-FISM-200100050 | FIDEL ADRIAN LOPEZ ESQUIVEL | MUNICIPIO DE ABASOLO, COAHUILA | 1067268.48 | 1067268.48
COA200301772675 | Obra | PMA-FISM-200100050 | FIDEL ADRIAN LOPEZ ESQUIVEL | MUNICIPIO DE ABASOLO, COAHUILA | 1067268.48 | 1067268.48
COA200301782751 | Obra | MP-ICMTP2020-FISM010-141433 | ESMERALDA DEL CARMEN GONZALEZ TORRES | MUNICIPIO DE PARRAS | 2021942.4 | 2021507.35
COA200301793437 | Obra | FFM 011/2020 C.F. | TEC- TECNOLOGIA EN CONSTRUCCION MONCLOVA SA DE CV | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CIUDAD FRONTERA | 309704.18 | 309704.18
COA200401795801 | Obra | SIDS-SIS-005-20 | OBRA, SUPERVISION Y PROYECTOS ALBE, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 177210.44 | 177210.44
COA200401795844 | Obra | SIDS-SIS-008-20 | KALEMON S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 163091.5 | 163091.5
COA200401795846 | Obra | SIDS-SIS-039-20 | ING. OSCAR ALMANZA CALDERON | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 1088847.32 | 1088847.32
COA200401795863 | Obra | SIDS-SIS-094-20 | CONTRATISTAS INTEGRALES S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 716609.22 | 716609.22
COA200401795919 | Obra | SIDS-SIS-042-20 | INGENIERIA INTEGRAL DE MANTENIMIENTO Y SUMINISTROS DE LA INDUSTRIA SA DE CV | Gobierno del estado de Coahuila de Zaragoza | 891038.78 | 891038.78
COA200401795925 | Obra | SIDS-SIS-067-20 | INGENIERIA INTEGRAL DE MANTENIMIENTO Y SUMINISTROS DE LA INDUSTRIA S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 342927.55 | 342927.55
COA200401796130 | Servicios | SIDS-SIS-105-20 | NEMOSINTESIS, S.C. DE R.L. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 1310800 | 1310800.0
COA200401805681 | Obra | PMS-OP-FISM-064/20 | BETSABE RIVERA RIVERA | DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA | 181551.6 | 176513.26
COA200401806426 | Obra | FISM-SD-001/2020 | LUIS ENRIQUE GARZA PUENTE | MUNICIPIO DE SAN BUENAVENTURA | 393562.1 | 393562.1
COA200401809632 | Adquisiciones | 001-INFRA/2020 | CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA CASA SA DE CV | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE VIESCA | 250000 | 250000.0
COA200401809734 | Obra | FISM 012/2020 C.F. | TEC-TECNOLOGIA EN CONSTRUCCION MONCLOVA S.A. DE C.V. | PRESIDENCIA MUNICIPAL FRONTERA | 905190.44 | 905190.44
COA200401810013 | Obra | DOPM2020/044 | DAVNAV S.A DE C.V. | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ARTEAGA | 194880 | 194863.76
COA200401810689 | Obra | DOPM/2020/028 | SERGIO ANTONIO SORIA DAVILA | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ARTEAGA | 30298.44 | 30297.68
COA200401814610 | Servicios | S/N | CARLOS ANGEL VILLARREAL GONZALEZ | TESORERIA MUNICIPAL DE OCAMPO | 23727.46 | 23727.46
COA200401821762 | Obra | MEC-INFRA-01-2020 | ARNOLDO TORRES CASTRO | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ESCOBEDO | 324525 | 324525.0
COA200401821779 | Obra | MEC-INFRA-01-2020 | ARNOLDO TORRES CASTRO | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ESCOBEDO | 324525 | 324525.0
COA200401821848 | Obra | MEC-INFRA-01-2020 | ARNOLDO TORRES CASTRO | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ESCOBEDO | 324525 | 324525.0
COA200401821851 | Obra | MEC-INFRA-01-2020 | ARNOLDO TORRES CASTRO | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ESCOBEDO | 324525 | 324525.0
COA200401821855 | Obra | MEC-INFRA-01-2020 | ARNOLDO TORRES CASTRO | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ESCOBEDO | 324525 | 324525.0
COA200401823702 | Obra | MEC-INFRA-01-2020 | ARNOLDO TORRES CASTRO | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ESCOBEDO | 324525 | 324525.0
COA200401823719 | Obra | MEC-INFRA-02-2020 | ARNOLDO TORRES CASTRO | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ESCOBEDO | 71176 | 71176.0
COA200401823724 | Obra | MEC-INFRA-02-2020 | ARNOLDO TORRES CASTRO | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ESCOBEDO | 71176 | 71176.0
COA200401823785 | Obra | MEC-INFRA-02-2020 | ARNOLDO TORRES CASTRO | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ESCOBEDO | 71176 | 71176.0
COA200401823804 | Obra | MEC-INFRA-02-2020 | ARNOLDO TORRES CASTRO | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ESCOBEDO | 71176 | 71176.0
COA200401827816 | Obra | PMA-FISM-200100060 | SERGIO MARIO GAYTÁN RAMÍREZ | MUNICIPIO DE ABASOLO, COAHUILA | 860000 | 860000.0
COA200401828071 | Obra | PMA-FISM-200100060 | SERGIO MARIO GAYTÁN RAMÍREZ | MUNICIPIO DE ABASOLO, COAHUILA | 860000 | 860000.0
COA200401828146 | Obra | PMS-FISM-2020-027 | EGSMEX.COEA S.A DE C.V | MUNICIPIO DE SAN PEDRO | 3378897.29 | 3069176.53
COA200401828400 | Obra | FISM-005/2020 | ABDEL KARIM MUSI CHAVEZ | MUNICIPIO DE ACUÑA COAHUILA | 1465868.8 | 1465868.8
COA200401831673 | Obra | 008-INFRA/2020 | SELENE ELENA CASTRO VALDEZ | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE VIESCA | 2471625 | 2471625.0
COA200401832323 | Administración directa | 96073 |  | JUAN JOSE CAPETILLO RODRIGUEZ | 77437.8 | 77437.8
COA200401833196 | Administración directa | 96120 |  | JUAN JOSE CAPETILLO RODRIGUEZ | 104929.96 | 104929.96
COA200401834387 | Administración directa | 96127 |  | JUAN JOSE CAPETILLO RODRIGUEZ | 100355.48 | 100355.48
COA200401834694 | Obra | PMS-FISM-2020-008 | MILFER CONSTRUCCIONES SA DE CV | MUNICIPIO SAN PEDRO | 2196439.12 | 2235419.04
COA200401837091 | Obra | PMA-FISM-200100060 | SERGIO MARIO GAYTÁN RAMÍREZ | MUNICIPIO DE ABASOLO, COAHUILA | 860000 | 860000.0
COA200401842605 | Obra | PMS-FISM-2020-022 | MILFER CONSTRUCCIONES, S.A DE C.V. | MUNICIPIO SAN PEDRO | 2745548.9 | 2745514.57
COA200401842687 | Obra | PMS-FISM-2020-022 | MILFER CONSTRUCCIONES, S.A DE C.V. | MUNICIPIO SAN PEDRO | 2745548.9 | 2745514.57
COA200401878506 | Obra | MMC-FM-0008-20 | TRITURADOS Y CONSTRUCTORA DE MUZQUIZ S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MUZQUIZ COAHUILA | 1311433.41 | 1311433.41
COA200401879646 | Obra | CEASFEFOBR22/20F | SUBORI, S.A. DE C.V. | COMISIÓN ESTATAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE COAHUILA | 121788.4 | 121788.4
COA200501890080 | Arrendamientos | GASIN-001/2020 | NORMA ALICIA RAMOS TORRES | MUNICIPIO DE ACUÑA COAHUILA | 315000 | 315000.0
COA200101700013 | Administración directa | 78996 |  | MUNICIPIO DE ZARAGOZA COAHUILA | 230000 | 249984.64
COA200201712208 | Obra | FFM 008/2020 C.F. | TEC- TECNOLOGIA EN CONSTRUCCION MONCLOVA SA DE CV | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CIUDAD FRONTERA | 227297.96 | 227297.96
COA200301716303 | Obra | SIDS-SIS-068-20 | INGENIERIA ALTERNATIVA E INOVACION S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA | 769187.3 | 769187.3
COA200301716870 | Obra | SIDS-SIS-044-20 | INGENIERIA INTEGRAL DE MANTENIMIENTO Y SUMINISTROS DE LA INDUSTRIA SA DE CV | Gobierno del estado de Coahuila de Zaragoza | 2079090.48 | 2079090.48
COA200301716909 | Obra | SIDS-SIS-066-20 | INGENIERIA INTEGRAL DE MANTENIMIENTO Y SUMINISTROS DE LA INDUSTRIA S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 3909374.09 | 3909374.09
COA200301716944 | Obra | SIDS-SIS-042-20 | INGENIERIA INTEGRAL DE MANTENIMIENTO Y SUMINISTROS DE LA INDUSTRIA SA DE CV | Gobierno del estado de Coahuila de Zaragoza | 891038.78 | 891038.78
COA200301722474 | Adquisiciones | CM-SF-03-2020 | FERREMATERIALES HC DE MONCLOVA, S.A. DE C.V. | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MONCLOVA | 695246 | 697793.0
COA200301722835 | Obra | FIM-INFRA-01/20 | SEÑAL TECH, SA DE CV | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FCO I. MADERO, COAH. | 646061.54 | 646061.54
COA200301722890 | Obra | FIM-INFRA-01/20 | SEÑAL TECH, SA DE CV | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FCO I. MADERO, COAH. | 646061.54 | 646061.54
COA200301723027 | Obra | 031-INFRA-2020 | CONSTRUCTURA VVY S.A. DE C.V.. | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MATAMOROS COAHUILA | 338902.66 | 338902.66
COA200301723103 | Obra | 033-INFRA-2020 | OBRAS Y SERVICIOS DEL REAL LAGUNA S.A. DE C.V. | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MATAMOROS COAHUILA | 193643.93 | 193643.93
COA200301723125 | Obra | FIM-INFRA-01/20 | SEÑAL TECH, SA DE CV | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FCO I. MADERO, COAH. | 646061.54 | 646061.54
COA200301723162 | Obra | PMS-OP-FISM-081/20 | PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES ARSAL S.A. DE C.V. | DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA | 269262.89 | 261131.9
COA200301723209 | Obra | PMS-OP-FISM-016/20 | ALMENDRAS DESARROLLOS S.A. DE C.V. | DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA | 277925.83 | 277925.83
COA200301723385 | Obra | MJC-FISM2020-004/2020 | ARQ JUAN ANTONIO RAMOS R. | MUNICIPIO DE JUAREZ COAHUILA | 1223417.66 | 1218144.32
COA200301723393 | Obra | FIM-INFRA-01/20 | SEÑAL TECH, SA DE CV | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FCO I. MADERO, COAH. | 646061.54 | 646061.54
COA200301724040 | Obra | PMS-OP-FISM-026/20 | CONSTRUCTORA SALAS LOPEZ, S.A. DE C.V. | DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA | 62516.81 | 62516.81
COA200301724822 | Obra | PML-01/2020-1 | HUGO ALBERTO VELIZ MALDONADO | MUNICIPIO DE LAMADRID | 112975.6 | 112975.6
COA200301724866 | Obra | PML-06/2020-3 | KARLA CECILIA DEL BOSQUE DE LUNA | MUNICIPIO DE LAMADRID | 418053.27 | 418053.27
COA200301724889 | Adquisiciones | CM-AP-15-2020 | FERREMATERIALES HC DE MONCLOVA, S.A. DE C.V. | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MONCLOVA | 165214 | 165600.0
COA200301727310 | Obra | MMC-IN-0017-20 | CARLOS ROMEO RAMOS GONZALEZ | MUNICIPIO DE MUZQUIZ COAHUILA | 784000 | 784000.0
COA200301727394 | Obra | 036-FISM-TOR/2020 | GATHO OBRAS Y PROYECTOS S.A DE C.V. | TESORERIA MUNICIPAL DE TORREON ATRAVES DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | 7197990.41 | 7197990.41
COA200301728111 | Obra | IN26/03/2020 | KARLA CECILIA DEL BOSQUE DE LUNA | MUNICIPIO DE PROGRESO COAHUILA | 197793.24 | 197793.24
COA200301728404 | Obra | MPN002-FISM-2020 | CONSTRUCCIONES Y DESARROLLO DE ASENTAMIENTOS HUMANOS, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE PIEDRAS NEGRAS | 292969.58 | 292969.58
COA200301729221 | Obra | PMS-OP-FISM-109/20 | SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES VALDES, S.A. DE C.V. | DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA | 3815374.35 | 3815341.82
COA200301735594 | Obra | PMS-OP-FISM-106/20 | ECO GREEN ENERGY SOLUTIONS S.A. DE C.V. | DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA | 715872.4 | 715872.4
COA200301739373 | Obra | PMS-FISM-2020-003 | MILFER CONSTRUCCIONES, S.A DE C.V. | MUNICIPIO SAN PEDRO | 3012172 | 3012126.01
COA200301741484 | Obra | PMS-FISM-2020-004 | JUAN ANTONIO CAÑEDO VALENZUELA | MUNICIPIO SAN PEDRO | 740492.73 | 740459.35
COA200301741839 | Obra | PMS-FISM-2020-004 | JUAN ANTONIO CAÑEDO VALENZUELA | MUNICIPIO SAN PEDRO | 740492.73 | 740459.35
COA200301745173 | Obra | PMS-OP-FISM-145/20 | ARMANDO GONZALEZ GONZALEZ | DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA | 1273135.45 | 1272443.22
COA200301747069 | Obra | 087-FISM-TOR/2020 | PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE LA LAGUNA S.A DE C.V | TESORERIA MUNICIPAL DE TORREON ATRAVES DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | 3160008.4 | 3160008.4
COA200301747637 | Obra | PMA-FISM-200100031 | FIDEL ADRIAN LOPEZ ESQUIVEL | MUNICIPIO DE ABASOLO, COAHUILA | 1203515.52 | 1203515.52
COA200301748066 | Obra | PMS-OP-FISM-115/20 | ARMANDO GONZALEZ GONZALEZ | DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA | 767415.61 | 767413.76
COA200301748210 | Obra | PMA-FISM-200100031 | FIDEL ADRIAN LOPEZ ESQUIVEL | MUNICIPIO DE ABASOLO, COAHUILA | 1203515.52 | 1203515.52
COA200301748604 | Obra | 064-FISM-TOR/2020 | CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA DE TORREON | TESORERIA MUNCIPAL DE TORREON ATRAVES DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | 2903008.2 | 2903008.2
COA200301750620 | Obra | PMS-FISM-2020-022 | MILFER CONSTRUCCIONES, S.A DE C.V. | MUNICIPIO SAN PEDRO | 2745548.9 | 2745514.57
COA200301750711 | Obra | PMS-FISM-2020-022 | MILFER CONSTRUCCIONES, S.A DE C.V. | MUNICIPIO SAN PEDRO | 2745548.9 | 2745514.57
COA200301751478 | Obra | PMS-FISM-2020-022 | MILFER CONSTRUCCIONES, S.A DE C.V. | MUNICIPIO SAN PEDRO | 2745548.9 | 2745514.57
COA200301755811 | Obra | MNC023/2020-O | SEBASTIAN VAZQUEZ CASTRO | MUNICIPIO DE NAVA COAHUILA | 652108.48 | 652108.48
COA200301759092 | Obra | 052-FISM-TOR/2020 | CONSTRUCCIONES Y TERRACERIAS JP, S.A. DE C.V. | TESORERIA MUNICIPAL DE TORREON | 152490.73 | 152490.73
COA200301759114 | Obra | 062-FISM-TOR/2020 | CONSTRUCCIONES Y TERRACERIAS JP, S.A. DE C.V. | TESORERIA MUNICIPAL DE TORREON | 246200.72 | 246200.72
COA200301759160 | Obra | PMA-FISM-200100038 | SERGIO MARIO GAYTÁN RAMÍREZ | MUNICIPIO DE ABASOLO, COAHUILA | 3540000 | 3540000.0
COA200301765203 | Obra | MMC-20-INFRA/002 | IKAM CONTRUCTURA 5M SA DE CV | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MORELOS COAHUILA | 1201464.91 | 1201464.91
COA200301770445 | Obra | PMA-FISM-200100050 | FIDEL ADRIAN LOPEZ ESQUIVEL | MUNICIPIO DE ABASOLO, COAHUILA | 1067268.48 | 1067268.48
COA200301771860 | Obra | PMA-FISM-200100050 | FIDEL ADRIAN LOPEZ ESQUIVEL | MUNICIPIO DE ABASOLO, COAHUILA | 1067268.48 | 1067268.48
COA200301791481 | Obra | HC-SF-007/2020 | CONSTRUCTORA GARZA FALCON, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SAN BUENAVENTURA | 2167744.89 | 2167744.89
COA200301792382 | Obra | MPN028-VAM-2020 | CONCRETOS ACUÑA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE PIEDRAS NEGRAS | 3232276.53 | 3232276.53
COA200401795339 | Obra | PMA-FH-200100052 | ANA MARIELA CHAVEZ RAMOS | MUNICIPIO DE ABASOLO, COAHUILA | 122103.52 | 122103.52
COA200401795893 | Obra | SIDS-SIS-016-20 | OBRA, SUPERVISION Y PROYECTOS ALBE, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 1467551.73 | 1467551.73
COA200401797229 | Obra | SIDS-SIS-094-20 | CONTRATISTAS INTEGRALES S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 716609.22 | 716609.22
COA200401808989 | Obra | FISM 014/2020 C.F. | PERSONA FISICA CON ACTIVIDAD EMPRESARIAL Y PROFESIONAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL FRONTERA | 589622.2 | 589622.2
COA200401809784 | Obra | FISM 015/2020 C.F. | TEC-TECNOLOGIA EN CONSTRUCCION MONCLOVA S.A. DE C.V. | PRESIDENCIA MUNICIPAL FRONTERA | 538119.49 | 538119.49
COA200401813912 | Obra | PMS-FISM-2020-020 | WILLYSONS CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | MUNICIPIO SAN PEDRO | 945013.19 | 945012.99
COA200401814683 | Servicios | LAASCS-AD-139496-FAISM2020 | ESMERALDA DEL CARMEN GONZALEZ TORRES | MUNICIPIO DE PARRAS | 139200 | 139200.0
COA200401819839 | Obra | 091-FISM-TOR/2020 | CONSTRUCTORA LLACU S.A DE C.V | TESORERIA MUNCIPAL DE TORREON ATRAVES DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | 219120.49 | 219120.49
COA200401821782 | Obra | MEC-INFRA-01-2020 | ARNOLDO TORRES CASTRO | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ESCOBEDO | 324525 | 324525.0
COA200401823714 | Obra | MEC-INFRA-02-2020 | ARNOLDO TORRES CASTRO | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ESCOBEDO | 71176 | 71176.0
COA200401823761 | Obra | MEC-INFRA-02-2020 | ARNOLDO TORRES CASTRO | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ESCOBEDO | 71176 | 71176.0
COA200401823811 | Obra | MEC-INFRA-02-2020 | ARNOLDO TORRES CASTRO | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ESCOBEDO | 71176 | 71176.0
COA200401823822 | Obra | MEC-INFRA-02-2020 | ARNOLDO TORRES CASTRO | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ESCOBEDO | 71176 | 71176.0
COA200401825582 | Obra | 014-INFRA/2020 | SELENE ELENA CASTRO VALDEZ | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE VIESCA | 1326524.51 | 1326524.51
COA200401829261 | Obra | FISM-005/2020 | ABDEL KARIM MUSI CHAVEZ | MUNICIPIO DE ACUÑA COAHUILA | 1465868.8 | 1465868.8
COA200401831668 | Obra | 007-INFRA/2020 | SELENE ELENA CASTRO VALDEZ | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE VIESCA | 812362.4 | 812362.4
COA200401831892 | Obra | PMS-FISM-2020-008 | MILFER CONSTRUCCIONES SA DE CV | MUNICIPIO SAN PEDRO | 2196439.12 | 2235419.04
COA200401832289 | Obra | PMS-FISM-2020-008 | MILFER CONSTRUCCIONES SA DE CV | MUNICIPIO SAN PEDRO | 2196439.12 | 2235419.04
COA200401834705 | Obra | PMS-FISM-2020-008 | MILFER CONSTRUCCIONES SA DE CV | MUNICIPIO SAN PEDRO | 2196439.12 | 2235419.04
COA200401834779 | Obra | PMS-FISM-2020-008 | MILFER CONSTRUCCIONES SA DE CV | MUNICIPIO SAN PEDRO | 2196439.12 | 2235419.04
COA200401835542 | Obra | PMS-FISM-2020-029 | CONSTRUCTORA MAYRAN DE SAN PEDRO, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SAN PEDRO | 2078723.45 | 1834500.69
COA200401835622 | Obra | MP-ICMTP2020-FISM013-193988 | DAVID OMAR GARCIA GARCIA | MUNICIPIO DE PARRAS | 3985431.72 | 3985431.73
COA200401836781 | Obra | FISM-012/2020 | JOSE ROBERTO DE LUNA HERRERA | MUNICIPIO DE ACUÑA COAHUILA | 1340360.12 | 1340360.12
COA200401836994 | Obra | PMA-FISM-200100060 | SERGIO MARIO GAYTÁN RAMÍREZ | MUNICIPIO DE ABASOLO, COAHUILA | 860000 | 860000.0
COA200401837244 | Obra | PMS-FISM-2020-024 | CONSTRUCTORA MAYRAN DE SAN PEDRO, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SAN PEDRO | 1105367.92 | 1202653.37
COA200401840000 | Obra | PMS-FISM-2020-029 | CONSTRUCTORA MAYRAN DE SAN PEDRO, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SAN PEDRO | 2078723.45 | 1834500.69
COA200401840401 | Obra | MP-ICMTP2020-FISM017-208505 | DAVID OMAR GARCIA GARCIA | MUNICIPIO DE PARRAS | 576839.56 | 576839.56
COA200401846412 | Obra | PMS-FISM-2020-037 | TIDY MULTISERVICIOS S.A DE C.V | MUNICIPIO DE SAN PEDRO | 201894.83 | 229993.87
COA200401867645 | Obra | GCC/05/FISM/2020 | DAVID OMAR GARCIA GARCIA | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GENERAL CEPEDA COAHUILA | 1181449.23 | 1181449.23
COA200401876429 | Adquisiciones | FIM-INFRA-003/20 | CLAUDIA PAMELA LOPEZ BERMUDEZ | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FCO I. MADERO, COAH. | 143376 | 143376.0
COA200401876432 | Adquisiciones | FIM-INFRA-002/20 | FRANCISCO JAVIER HORTA GONZALEZ | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FCO I. MADERO, COAH. | 239145.6 | 239145.6
COA200401877263 | Adquisiciones | PRODIM/01/20 | OFICENTRO DE MEXICO SA DE CV | TESORERIA MUNICIPAL DE OCAMPO | 44791.92 | 44791.92
COA200401879619 | Obra | MPN023-VAM-2020 | INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES RIO BRAVO S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE PIEDRAS NEGRAS | 2351920.6 | 2351920.6
COA200401879639 | Obra | MPN078-VAM-2020 | JOSE ANTONIO RAMOS FLORES | MUNICIPIO DE PIEDRAS NEGRAS | 209638 | 209638.0
COA200501890118 | Administración directa | 99333 |  | MUNICIPIO DE ZARAGOZA COAHUILA | 9864.68 | 9864.68
COA200101700817 | Obra | PMC-OP-FORTA-VUR-002/2020 | ARTURO SOTO RODRIGUEZ | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 419469.46 | 419469.46
COA200201708521 | Obra | MPC-FEMPH-007/2020 | MIGUEL PEREZ BARRERA | MUNICIPIO DE PROGRESO COAHUILA | 1535529.35 | 1535529.35
COA200301716344 | Obra | SIDS-SIS-093-20 | CONTRATISTAS INTEGRALES S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 202447.02 | 202447.02
COA200301716495 | Obra | SIDS-SIS-050-20 | CONTRATISTAS INTEGRALES SA DE CV | Gobierno del estado de Coahuila de Zaragoza | 1778852.61 | 1778852.61
COA200301716730 | Obra | SIDS-SIS-029-20 | IDEAL DE CONSTRUCCIONES SA DECV | Gobierno del estado de Coahuila de Zaragoza | 593933.39 | 593933.39
COA200301716820 | Obra | SIDS-SIS-034-20 | GUADALUPE MICAELA SANCHEZ AMADOR | Gobierno del estado de Coahuila de Zaragoza | 2916194.89 | 2916194.89
COA200301716860 | Obra | SIDS-SIS-086-20 | SR.ROMAN GARZA PEREZ | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 2799768.58 | 2799768.58
COA200301716873 | Obra | SIDS-SIS-043-20 | INGENIERIA INTEGRAL DE MANTENIMIENTO Y SUMINISTROS DE LA INDUSTRIA SA DE CV | Gobierno del estado de Coahuila de Zaragoza | 1782077.56 | 1782077.56
COA200301716878 | Obra | SIDS-SIS-044-20 | INGENIERIA INTEGRAL DE MANTENIMIENTO Y SUMINISTROS DE LA INDUSTRIA SA DE CV | Gobierno del estado de Coahuila de Zaragoza | 2079090.48 | 2079090.48
COA200301716932 | Obra | SIDS-SIS-042-20 | INGENIERIA INTEGRAL DE MANTENIMIENTO Y SUMINISTROS DE LA INDUSTRIA SA DE CV | Gobierno del estado de Coahuila de Zaragoza | 891038.78 | 891038.78
COA200301722487 | Adquisiciones | CM-SF-05-2020 | FERREMATERIALES HC DE MONCLOVA, S.A. DE C.V. | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MONCLOVA | 665870 | 667921.0
COA200301722645 | Obra | PMS-OP-FISM-002/20 | CONSORCIO INMOBILIARIO AZTECA S.A. DE C.V. | DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA | 222799.2 | 222799.2
COA200301722853 | Obra | FIM-INFRA-01/20 | SEÑAL TECH, SA DE CV | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FCO I. MADERO, COAH. | 646061.54 | 646061.54
COA200301723213 | Obra | PMS-OP-FISM-082/20 | PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES ARSAL S.A. DE C.V. | DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA | 219440.6 | 211608.53
COA200301723318 | Obra | 026-INFRA-2020 | OBRAS Y PROYECTOS SMZ SA DE CV | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MATAMOROS COAHUILA | 662301.07 | 662301.07
COA200301723581 | Obra | 023-INFRA-2020 | OBRAS CASAS Y CAMINOS SA DE CV | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MATAMOROS COAHUILA | 972555.33 | 972555.33
COA200301724027 | Obra | PML-01/2020-14 | HUGO ALBERTO VELIZ MALDONADO | MUNICIPIO DE LAMADRID | 118434.18 | 118434.18
COA200301724044 | Obra | PMS-OP-FISM-039/20 | MAQUINARIA Y DESARROLLOS URBANOS, S.A. DE C.V. | DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA | 60430.26 | 60301.95
COA200301724703 | Obra | 010-INFRA-2020 | CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA CASA S.A. DE C.V. | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MATAMOROS COAHUILA | 795778.88 | 795778.88
COA200301724770 | Obra | PML-01/2020-6 | HUGO ALBERTO VELIZ MALDONADO | MUNICIPIO DE LAMADRID | 112975.6 | 112975.6
COA200301724813 | Obra | PML-01/2020-5 | HUGO ALBERTO VELIZ MALDONADO | MUNICIPIO DE LAMADRID | 112975.6 | 112975.6
COA200301726639 | Obra | 046-FISM-TOR/2020 | PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA LAGUNA S.A DE C.V. | TESORERIA MUNICIPAL DE TORREON ATRAVES DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | 4625702.14 | 4625702.14
COA200301726928 | Obra | 081-FISM-TOR/2020 | MA CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTOS S.A DE C.V. | TESORERIA MUNICIPAL DE TORREON ATRAVES DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | 2050786.75 | 2050786.75
COA200301727036 | Obra | 076-INFRA/2020 | CONSTRUCTORA VVY S.A. DE C.V. | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MATAMOROS COAHUILA | 165450 | 165450.0
COA200301727384 | Obra | PMS-OP-FISM-049/20 | MAQUINARIA Y DESARROLLOS URBANOS, S.A. DE C.V. | DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA | 109912.08 | 109484.4
COA200301728546 | Obra | PMS-OP-FISM-098/20 | JIBE CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTOS, S.A. DE C.V. | DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA | 488484.98 | 488484.98
COA200301728701 | Obra | MMC-IN-0021-20 | CARLOS ROMEO RAMOS GONZALEZ | MUNICIPIO DE MUZQUIZ COAHUILA | 207126.99 | 207126.99
COA200301728981 | Obra | PMS-OP-FISM-100/20 | JIBE CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTOS, S.A. DE C.V. | DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA | 391474.5 | 390096.43
COA200301729193 | Obra | PMS-OP-FISM-069/20 | CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA CAPELLANIA, S.A. DE C.V. | DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA | 3367805.89 | 3367760.91
COA200301729608 | Obra | PMS-OP-FISM-090/20 | GRUPO HERMER, S.A. DE C.V. | DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA | 355675.17 | 355675.17
COA200301735238 | Obra | PMS-OP-FISM-130/20 | SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES VALDES, S.A. DE C.V. | DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA | 779397.7 | 775494.02
COA200301735634 | Obra | PMS-OP-FISM-107/20 | ECO GREEN ENERGY SOLUTIONS S.A. DE C.V. | DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA | 103669.98 | 86059.1
COA200301737466 | Obra | PMS-FISM-2020-003 | MILFER CONSTRUCCIONES, S.A DE C.V. | MUNICIPIO SAN PEDRO | 3012172 | 3012126.01
COA200301739317 | Obra | PMS-FISM-2020-003 | MILFER CONSTRUCCIONES, S.A DE C.V. | MUNICIPIO SAN PEDRO | 3012172 | 3012126.01
COA200301741806 | Obra | PMS-FISM-2020-004 | JUAN ANTONIO CAÑEDO VALENZUELA | MUNICIPIO SAN PEDRO | 740492.73 | 740459.35
COA200301741963 | Obra | PMS-FISM-2020-004 | JUAN ANTONIO CAÑEDO VALENZUELA | MUNICIPIO SAN PEDRO | 740492.73 | 740459.35
COA200301741993 | Obra | PMS-FISM-2020-004 | JUAN ANTONIO CAÑEDO VALENZUELA | MUNICIPIO SAN PEDRO | 740492.73 | 740459.35
COA200301745942 | Obra | 042-FISM-TOR/2020 | GLOBAL MAQUINARIA Y TRANSPORTE S.A DE C.V. | TESORERIA MUNICIPAL DE TORREON ATRAVES DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | 1127883.88 | 1127883.88
COA200301746563 | Obra | PMS-FISM-2020-003 | MILFER CONSTRUCCIONES, S.A DE C.V. | MUNICIPIO SAN PEDRO | 3012172 | 3012126.01
COA200301746986 | Obra | INFRA/03/2020 | AIKIN SA DE CV | MUNICIPIO DE ALLENDE COAHUILA | 2691899.31 | 2691899.31
COA200301748321 | Obra | PMA-FISM-200100031 | FIDEL ADRIAN LOPEZ ESQUIVEL | MUNICIPIO DE ABASOLO, COAHUILA | 1203515.52 | 1203515.52
COA200301749060 | Obra | FISM-MSC-03/2020 | REYGAR S.A. DE C.V | MUNICIPIO DE SACRAMENTO | 858813.07 | 858813.07
COA200301750513 | Obra | PMS-FISM-2020-022 | MILFER CONSTRUCCIONES, S.A DE C.V. | MUNICIPIO SAN PEDRO | 2745548.9 | 2745514.57
COA200301750706 | Obra | PMS-FISM-2020-022 | MILFER CONSTRUCCIONES, S.A DE C.V. | MUNICIPIO SAN PEDRO | 2745548.9 | 2745514.57
COA200301751869 | Obra | PMS-FISM-2020-022 | MILFER CONSTRUCCIONES, S.A DE C.V. | MUNICIPIO SAN PEDRO | 2745548.9 | 2745514.57
COA200301752497 | Obra | FISM-MSC-08/2020 | BOVISA S.A. DE C.V | MUNICIPIO DE SACRAMENTO | 94516.8 | 94516.8
COA200301755282 | Administración directa | 85988 |  | MUNICIPIO DE SIERRA MOJADA | 320000 | 320000.0
COA200301755520 | Adquisiciones | CM-SE-35-2020 | MORTIS CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MONCLOVA | 1169330.4 | 1169967.0
COA200301758785 | Obra | PMA-FISM-200100038 | SERGIO MARIO GAYTÁN RAMÍREZ | MUNICIPIO DE ABASOLO, COAHUILA | 3540000 | 3540000.0
COA200301758941 | Obra | PMA-FISM-200100038 | SERGIO MARIO GAYTÁN RAMÍREZ | MUNICIPIO DE ABASOLO, COAHUILA | 3540000 | 3540000.0
COA200301758962 | Obra | PMA-FISM-200100038 | SERGIO MARIO GAYTÁN RAMÍREZ | MUNICIPIO DE ABASOLO, COAHUILA | 3540000 | 3540000.0
COA200301759036 | Obra | PMA-FISM-200100038 | SERGIO MARIO GAYTÁN RAMÍREZ | MUNICIPIO DE ABASOLO, COAHUILA | 3540000 | 3540000.0
COA200301763124 | Obra | FISM-MSC-03/2020 | REYGAR S.A. DE C.V | MUNICIPIO DE SACRAMENTO | 858813.07 | 858813.07
COA200301763411 | Obra | MMC-20-INFRA/002 | IKAM CONTRUCTURA 5M SA DE CV | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MORELOS COAHUILA | 1201464.91 | 1201464.91
COA200301767651 | Adquisiciones | CM-AP-24-2020 | CONSTRUCTORA, ARRENDADORA Y COMERCIALIZADORA WILLIAMSON, S.A. DE C.V. | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MONCLOVA | 186050 | 186973.0
COA200301770009 | Obra | PMA-FISM-200100050 | FIDEL ADRIAN LOPEZ ESQUIVEL | MUNICIPIO DE ABASOLO, COAHUILA | 1067268.48 | 1067268.48
COA200301772711 | Obra | PMA-FISM-200100050 | FIDEL ADRIAN LOPEZ ESQUIVEL | MUNICIPIO DE ABASOLO, COAHUILA | 1067268.48 | 1067268.48
COA200301773865 | Obra | 2038INF005 | CONSTRUCTORA E INGENIERIA LA CARBONIFERA S.A DE C.V | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ZARAGOZA, COAHUILA | 574231.66 | 571756.53
COA200301776236 | Obra | FISM-MSC-07/2020 | REYGAR S.A. DE C.V | MUNICIPIO DE SACRAMENTO | 179136.48 | 179136.48
COA200301788473 | Obra | HC-SF-002/2020 | CONSTRUCTORA GARZA FALCON, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SAN BUENAVENTURA | 2167175.5 | 2152795.52
COA200301792472 | Obra | MPN038-VAM-2020 | INGENIERÍA Y CONSTRUCCIONES RIO BRAVO, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE PIEDRAS NEGRAS | 4276099.02 | 4276099.02
COA200301793343 | Obra | MMC-PMM-202001-1-0 | ELMER ARISTEO ROCHA MARTINEZ | MUNICIPIO DE MUZQUIZ COAHUILA | 549369.05 | 549369.05
COA200301793488 | Obra | HIDROCARBUROS 001/2020 C.F. | TEC- TECNOLOGIA EN CONSTRUCCION MONCLOVA SA DE CV | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CIUDAD FRONTERA | 3499978.48 | 3499978.48
COA200401795834 | Obra | SIDS-SIS-051-20 | CONTRATISTAS INTEGRALES SA DE CV | Gobierno del estado de Coahuila de Zaragoza | 1478438.26 | 1478438.26
COA200401795839 | Obra | SIDS-SIS-039-20 | ING. OSCAR ALMANZA CALDERON | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 1088847.32 | 1088847.32
COA200401795840 | Obra | SIDS-SIS-008-20 | KALEMON S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 163091.5 | 163091.5
COA200401795841 | Obra | SIDS-SIS-039-20 | ING. OSCAR ALMANZA CALDERON | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 1088847.32 | 1088847.32
COA200401795842 | Obra | SIDS-SIS-039-20 | ING. OSCAR ALMANZA CALDERON | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 1088847.32 | 1088847.32
COA200401795850 | Obra | SIDS-SIS-032-20 | GUADALUPE MICAELA SANCHEZ AMADOR | Gobierno del estado de Coahuila de Zaragoza | 874858.47 | 874858.47
COA200401795855 | Obra | SIDS-SIS-056-20 | CONTRATISTAS INTEGRALES S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 342692.4 | 342692.4
COA200401795857 | Obra | SIDS-SIS-018-20 | GUADALUPE MICAELA SANCHEZ AMADOR | Gobierno del estado de Coahuila de Zaragoza | 874858.47 | 874858.47
COA200401795904 | Obra | SIDS-SIS-042-20 | INGENIERIA INTEGRAL DE MANTENIMIENTO Y SUMINISTROS DE LA INDUSTRIA SA DE CV | Gobierno del estado de Coahuila de Zaragoza | 891038.78 | 891038.78
COA200401798681 | Obra | SIDS-SIS-081-20 | IUNGO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 1498248.8 | 1498248.8
COA200401805724 | Obra | PMS-OP-FISM-010/20 | ALMENDRAS DESARROLLOS S.A. DE C.V. | DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA | 263929.56 | 252297.97
COA200401805773 | Obra | FISM-010/2020 | ABDEL KARIM MUSI CHAVEZ | MUNICIPIO DE ACUÑA COAHUILA | 1432425.8 | 1432425.8
COA200401808009 | Obra | 089-FISM-TOR/2020 | MABO CONSTRUCTORA DE TORREON SA. DE C.V | TESORERIA MUNCIPAL DE TORREON ATRAVES DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | 806891.81 | 806891.81
COA200401809049 | Obra | PMS-FISM-2020-008 | MILFER CONSTRUCCIONES SA DE CV | MUNICIPIO SAN PEDRO | 2196439.12 | 2235419.04
COA200401809072 | Obra | PMS-FISM-2020-008 | MILFER CONSTRUCCIONES SA DE CV | MUNICIPIO SAN PEDRO | 2196439.12 | 2235419.04
COA200401809878 | Obra | FISM-SG-005/2020 | IGNACIO OLVERA VANEGAS | MUNICIPIO DE SAN BUENAVENTURA | 27004.8 | 27004.8
COA200401810597 | Obra | FISM-SG-009/2020 | IGNACIO OLVERA VANEGAS | MUNICIPIO DE SAN BUENAVENTURA | 101870.37 | 101870.37
COA200401814917 | Obra | GCC/02/FISM/2020 | PERFORACIONES Y SERVICIOS AVRE S.A. DE C.V. | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GENERAL CEPEDA COAHUILA | 662360 | 662360.0
COA200401819746 | Arrendamientos | PMS-FISM-2020-GTS IND | MAXICAR AUTOMOTRIZ | MUNICIPIO SAN PEDRO | 1847787.93 | 1847723.13
COA200401821825 | Obra | MEC-INFRA-01-2020 | ARNOLDO TORRES CASTRO | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ESCOBEDO | 324525 | 324525.0
COA200401823790 | Obra | MEC-INFRA-02-2020 | ARNOLDO TORRES CASTRO | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ESCOBEDO | 71176 | 71176.0
COA200401825673 | Obra | 012-INFRA/2020 | SELENE ELENA CASTRO VALDEZ | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE VIESCA | 859123.97 | 859123.97
COA200401827742 | Obra | PMA-FISM-200100060 | SERGIO MARIO GAYTÁN RAMÍREZ | MUNICIPIO DE ABASOLO, COAHUILA | 860000 | 860000.0
COA200401827781 | Obra | PMA-FISM-200100060 | SERGIO MARIO GAYTÁN RAMÍREZ | MUNICIPIO DE ABASOLO, COAHUILA | 860000 | 860000.0
COA200401827850 | Obra | PMA-FISM-200100060 | SERGIO MARIO GAYTÁN RAMÍREZ | MUNICIPIO DE ABASOLO, COAHUILA | 860000 | 860000.0
COA200401831177 | Obra | MMC-IN-0025-20 | CONSTRUCTORA Y TRITURADOS EL ALAMO S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MUZQUIZ COAHUILA | 496953.28 | 496953.28
COA200401831671 | Obra | FISM-012/2020 | JOSE ROBERTO DE LUNA HERRERA | MUNICIPIO DE ACUÑA COAHUILA | 1340360.12 | 1340360.12
COA200401832296 | Obra | PMS-FISM-2020-008 | MILFER CONSTRUCCIONES SA DE CV | MUNICIPIO SAN PEDRO | 2196439.12 | 2235419.04
COA200401833135 | Administración directa | 96091 |  | JUAN JOSE CAPETILLO RODRIGUEZ | 802843.84 | 802843.84
COA200401834395 | Administración directa | 96128 |  | JUAN JOSE CAPETILLO RODRIGUEZ | 50177.74 | 50177.74
COA200401836776 | Obra | PMN-DOPM-INFRA-006/2020 | PROVEEDORA REYGAR S.A DE C.V | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NADADORES | 323409.86 | 323409.86
COA200401837004 | Obra | PMS-FISM-2020-024 | CONSTRUCTORA MAYRAN DE SAN PEDRO, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SAN PEDRO | 1105367.92 | 1202653.37
COA200401837026 | Obra | PMS-FISM-2020-024 | CONSTRUCTORA MAYRAN DE SAN PEDRO, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SAN PEDRO | 1105367.92 | 1202653.37
COA200401840408 | Obra | MP-ICMTP2020-FISM018-208520 | DAVID OMAR GARCIA GARCIA | MUNICIPIO DE PARRAS | 1009380.96 | 1009380.96
COA200401845954 | Obra | PMS-FISM-2020-033 | CONSTRUCTORA DEL NORTE TORRESA S.A DE C.V | MUNICIPIO DE SAN PEDRO | 501418.13 | 496091.18
COA200401851384 | Obra | PMS-FISM-2020-017 | INGENIERIA EN OBRA CIVIL ELECTRICA DEL NORTE, S.A. De C.V. | MUNICIPIO SAN PEDRO | 981959.07 | 998098.86
COA200401851564 | Obra | PMS-FISM-2020-001 | JUAN ANTONIO CAÑEDO VALENZUELA | MUNICIPIO SAN PEDRO | 486275.48 | 486275.48
COA200401853227 | Obra | MRA-DOP-011-2020 | VALDES DRILLING, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE RAMOS ARIZPE | 1887693 | 1887693.0
COA200401873395 | Obra | MEC-FH-008-2020 | CONSTRUCTORA GARZA FALCON S.A. DE C.V. | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ESCOBEDO | 535418.05 | 535418.05
COA200401876437 | Adquisiciones | PMS-OP-FISM-001-5/20 | LUZ MARÍA GUADALUPE MORENO LÓPEZ | DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA | 1201371.15 | 1201371.15
COA200401876442 | Adquisiciones | PMS-OP-FISM-001-5/20 | LUZ MARÍA GUADALUPE MORENO LÓPEZ | DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA | 1201371.15 | 1201371.15
COA200401879656 | Obra | CEASFEFOBR22/20E | SUBORI, S.A. DE C.V. | COMISIÓN ESTATAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE COAHUILA | 132231.2 | 132231.2
COA200501891934 | Adquisiciones | PC19810 | PC SHOP OFFICE SUPPLIES | MUNICIPIO DE SECRAMENTO COAHUILA | 42050.01 | 42050.01
COA200301716150 | Obra | SIDS-SIS-001-20 | IDEAL DE CONTRUCCIONES S.S. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 2576775.29 | 2576775.29
COA200301716228 | Obra | SIDS-SIS-087-20 | SR.ROMAN GARZA PEREZ | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 384968.18 | 384968.18
COA200301716306 | Obra | SIDS-SIS-072-20 | ING. OSCAR ALMANZA CALDERON | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 174980.2 | 174980.2
COA200301716852 | Obra | SIDS-SIS-044-20 | INGENIERIA INTEGRAL DE MANTENIMIENTO Y SUMINISTROS DE LA INDUSTRIA SA DE CV | Gobierno del estado de Coahuila de Zaragoza | 2079090.48 | 2079090.48
COA200301716874 | Obra | SIDS-SIS-086-20 | SR.ROMAN GARZA PEREZ | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 2799768.58 | 2799768.58
COA200301716927 | Obra | SIDS-SIS-066-20 | INGENIERIA INTEGRAL DE MANTENIMIENTO Y SUMINISTROS DE LA INDUSTRIA S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 3909374.09 | 3909374.09
COA200301717144 | Obra | SIDS-SIS-075-20 | ING. OSCAR ALMANZA CALDERON | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 2274742.6 | 2274742.6
COA200301717230 | Obra | SIDS-SIS-077-20 | ING. OSCAR ALMANZA CALDERON | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 244972.28 | 244972.28
COA200301722836 | Obra | 009-INFRA-2020 | CARDENCHAL OBRA CIVIL S.A. DE C.V. | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MATAMOROS COAHUILA | 308073.05 | 308073.05
COA200301722882 | Obra | FIM-INFRA-01/20 | SEÑAL TECH, SA DE CV | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FCO I. MADERO, COAH. | 646061.54 | 646061.54
COA200301722949 | Obra | 007-INFRA-2020 | CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA CASA SA DE CV | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MATAMOROS COAHUILA | 745555.12 | 745555.12
COA200301723482 | Obra | 042-INFRA-2020 | OBRAS Y PROYECTOS SMZ SA DE CV | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MATAMOROS COAHUILA | 436291.03 | 436291.03
COA200301723944 | Obra | 058-INFRA/2020 | CONSTRUCTORA VVY S.A. DE C.V. | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MATAMOROS COAHUILA | 294073.87 | 294073.87
COA200301724029 | Obra | PML-01/2020-13 | HUGO ALBERTO VELIZ MALDONADO | MUNICIPIO DE LAMADRID | 118434.18 | 118434.18
COA200301724832 | Obra | PML-03/2020-4 | CONSORCIO MERCANTIL MAHOSA S. DE R.L. DE C.V. | MUNICIPIO DE LAMADRID | 81478.69 | 81478.69
COA200301724838 | Obra | PML-03/2020-3 | CONSORVIO MERCANTIL MAHOSA DEL NORTE S. DE R.L. DE C.V. | MUNICIPIO DE LAMADRID | 81478.69 | 81478.69
COA200301726554 | Administración directa | 84665 |  | MUNICIPIO DE SIERRA MOJADA | 616610.49 | 77076.31